30061313-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE EL NEGRO, RUTA 9 NORTE, KM. 339.86, U. ESPERANZA | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEFINITIVO SOBRE EL RÍO LAS CHINAS, EN EL KILÓMETRO 339,86 DE LA RUTA 9, CAMINO NATALES - BAGUALES, COMUNA TORRES DEL PAINE, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, DE UNA LONGITUD DE 70,35 M, DIVIDIDO EN DOS TRAMOS, CON INFRAESTRUCTURA DE ACERO Y LOSA DE HORMIGÓN ARMADO. | 0 | PTE.BAS.REG.PRINCIPAL R. |  |  | 16 | 17 | El plazo original eran 540 días. Aumento de plazo Nº1: 40 dias, proporcional a la modificación N° 1 de obras, donde se aumentaron partidas tales como: moldajes, hormigones, pintura vigas, suministro e inst. placas de anclaje, y partidas nuevas como suministro de pilotes diámetro mayor; hincado y suministro e instalación de anclajes. Aumento de plazo Nº2: 142 dias (93 dias de paralización de invierno más 49 días demora en revisión y aprobación proyecto definitivo del puente). Aumento de plazo N3: 101 dias, (25 dias proporcionales modificación N° 2 de obras más 76 días solicitud de plazo extra). Esta modificación consideró partidas aumentadas como: acero A63; terraplenes; señalética vertical; barreras de contención; hincado pilotes; suministro anclajes. Y partidas nuevas como: excavación de terreno; pintura otros elementos, demarcación pavimento; soleras y embudos. Aumento de plazo Nº4: 30 dias, solicitud de plazo extra. | 6.25 | [16 empty] | 16 | 28 | El plazo original eran 540 días. Aumento de plazo Nº1: 40 dias, proporcional a la modificación de obras. Aumento de plazo Nº2: 142 dias (93 dias de paralización de invierno más 49 días demora en revisión y aprobación proyecto definitivo del puente). Aumento de plazo N3: 101 dias, (25 dias proporcionales modificación de obras màs 76 días solicitud de plazo extra). AUmento de plazo Nº4: 30 dias, solicitud de plazo extra. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 28 | 28 | 0 | El plazo original eran 540 días. Aumento de plazo Nº1: 40 dias, proporcional a la modificación N° 1 de obras, donde se aumentaron partidas tales como: moldajes, hormigones, pintura vigas, suministro e inst. placas de anclaje, y partidas nuevas como suministro de pilotes diámetro mayor; hincado y suministro e instalación de anclajes. Aumento de plazo Nº2: 142 días (93 días de paralización de invierno más 49 días demora en revisión y aprobación proyecto definitivo del puente). Aumento de plazo N3: 101 días, (25 dias proporcionales modificación N° 2 de obras más 76 días solicitud de plazo extra). Esta modificación consideró partidas aumentadas como: acero A-63; terraplenes; señalética vertical; barreras de contención; hincado pilotes; suministro anclajes. Y partidas nuevas como: excavación de terreno; pintura otros elementos, demarcación pavimento; soleras y embudos. Aumento de plazo Nº4: 30 dias, solicitud de plazo extra. | 75 | 75 | El plazo total del proyecto aumentó en un 75% respecto del plazo inicial, lo que revela que hubo inconvenientes durante la ejecución. Los plazos de obras civiles, que fueron los que derivaron en el aumento global, fueron en detalle los siguientes: El plazo original eran 540 días. - Aumento de plazo Nº1: 40 días, proporcional a la modificación obras. - Aumento de plazo Nº2: 142 dias (93 días de paralización de invierno más 49 días demora en revisión y aprobación proyecto definitivo del puente). - Aumento de plazo N°3: 101 días, (25 días proporcionales modificación de obras, más 76 días solicitud de plazo extra). - Aumento de plazo Nº4: 30 días, solicitud de plazo extra por parte de la empresa constructora. Además, cabe agregar la paralización de carga (entrada y salida) desde Punta Arenas, por la protesta en contra de la subida del gas, lo que produjo atrasos en algunos suministros para la obra. Respecto de la consultoría, esta finalizó a fines del 2011, continuando con el proyecto, la ITO oficial de la Dirección de Vialidad, lo cual se evidencia por las dos reducciones efectuadas al contrato durante el año 2011. Las modificaciones de obra tuvieron relación con modificaciones en partidas nuevas y cantidades de partidas como hormigón; acero; pintura de vias; carpeta granular; señales de tránsito; formación y compactación de terraplenes; barreras de contención; hincado de pilotes. Las partidas nuevas fueron: suministro pilotes de mayor diámetro; hincado de pilotes; suministro de anclajes; pintura elementos metálicos; demarcación de pavimento; soleras; excavaciones. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2009-11-11 | [14 empty] | 1962053 | 0 | 1962053 | 1962043 | 10 | OBRA. Contrato "Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg." Monto contrato M$ 1.512.434 (corresponde a las obras del Pte. Negro), Fecha 22-06-2009 Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 1.706.681, Fecha 08.08-2011 (Incremento de M$ 194.247 en $ Dic 2010) Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 1.794.483, Fecha 08-11-2011 (Incremento de M$ 87.802 en $ Dic 2010) Actualizado a moneda $ Dic 2008 da en total M$ 1.787.684.- La diferencia con el contrato inicial: M$ 275.250 ($ dic. 2008), lo cual corresponde al 19,2% (Superior al 10%) CONSULTORIA Contrato "Asesoría a la Inspección Fiscal, Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine y Cerro Guido, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg." Monto Contrato M$ 183.154 (corresponde a la asesoria de las obras del Pte. El Negro), Fecha 28-07-2009, Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 131.532, Fecha 20-04-2011, Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 123.295, Fecha 19-11-2011, | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 600 | 600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El largo real del puente es de 600 mt. Esta longitud es la original del proyecto al momento de iniciarse las obras. Durante al ejecución de las obras se realizaron modificaciones de obra, las cuales no afectaron la longitud del puente. La diferencia con la magnitud recomendada (ex ante) se debe a un error en el momento de formular el proyecto con una magnitud incorrecta. | El largo real del puente es de 600 mt. Esta longitud es la original del proyecto al momento de iniciarse las obras. Durante al ejecución de las mismas se realizaron modificaciones de obra, las cuales no afectaron la longitud del puente. La diferencia con la magnitud recomendada (ex ante) se debe a un error en el momento de formular el proyecto con una magnitud incorrecta. | [12 empty] | Corresponde a la segunda recepción provisoria efectuada por la comisión (18/04(/12) en que se comprobó que las observaciones realizadas en la primera recepción provisoria, de fecha 8 de Marzo de 2012, fueron subsanadas. | 18/04/12 | Se realiza recepción definitiva (19/02/2013) | 19/02/13 | SI | 30/11/11 | El proyecto opera normalmente |  | En Operación |  | FERNANDO DIEGO QUEZADA MAURELIA | VIALIDAD MOP XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 3889800% | 3939500% | 497 | 3948200% | 87 | NA |  | 4008700% | 605 | 4008700% | 605 | 4012800% | 41 | 4017800% | 50 | 1280 | 783 | Desde la primera recomendación favorable hasta la creación de la asignación presupuestaria transcurrieron 584 dias, es decir, más de un año y medio. | [23 empty] | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458782 | 246161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123871 | este proyecto aUn tiene pagos por realizar, ya que aUn no ha sido liquidado. | 312672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180467 | este proyecto aUn tiene pagos por realizar, ya que aUn no ha sido liquidado. | 125371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962053 | 10 | BIP = SIGFE | 125367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962043 | 147117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280678 | este proyecto aUn tiene pagos por realizar, ya que aUn no ha sido liquidado. | [15 empty] | 448838.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423728.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872566.1537 | 3872564.8044 | 493728.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946377.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440106.0836 | 198512.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878850.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077362.2945 | -11.1673 | -20.5343 | -15.9148 | -10.5446 | -20.5343 | 5128.9372 | 4798.0835 | El ítem de obras civiles experimentó una reducción de 13% entre lo contratado y lo recomendado. Esto, debido a la re-evaluación inicial (ex-ante) efectuada por la Unidad Técnica que ajustó los costos originales a los de mercado, aUn cuando las obras civiles experimentaron aumentos durante la ejecución del proyecto: Contrato "Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg.", monto contratado M$ 1.512.434 (corresponde a las obras del Pte. El Negro), Fecha 22-06-2009 Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 1.706.681, Fecha 08.08-2011 (Incremento de M$ 194.247 en $ Dic 2010), modificación Nº2, Monto Contrato M$ 1.794.483, Fecha 08-11-2011 (Incremento de M$ 87.802 en $ Dic 2010), actualizado a moneda $ Dic 2008 da en total M$ 1.787.684.- La diferencia con el contrato inicial: M$ 275.250 ($ dic. 2008), lo cual corresponde al 18,2% (Superior al 10%), lo que ameritaba una nueva re-evaluación del proyecto durante la ejecución la que no se realizó. El ítem de asesoría a la inspección técnica, finalizó con anterioridad a la obra, evidenciándose que esta fue terminada antes de lo previsto, continuando la ITO de la Dirección de Vialidad con la inspección de las obras civiles. La contratación se redujo en un 56% respecto de lo recomendado. Las modificaciones sucesivas producidas al contrato fueron las siguientes: Contrato "Asesoría a la Inspección Fiscal, Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine y Cerro Guido, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg.", monto contrato M$ 183.154 (corresponde a la asesoría de las obras del Pte. El Negro), Fecha 28-07-2009, Moneda presupuestaria 2008. Modificación N°1, Monto Contrato M$ 131.532, Fecha 20-04-2011, Moneda presupuestaria 2010. (Disminución de M$51.622 en $ Dic.2010) Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 123.295, Fecha 19-11-2011, Moneda presupuestaria 2010. (Disminución de M$ 8.237 en $ Dic.2010) Total llevado a moneda del mismo año del contrato ($ DIC. 2008): M$ 124.738.- Las diferencias entre lo gastado y lo contratado son las usuales debido a correcciones de moneda y desfases en los pagos. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | FERNANDO DIEGO QUEZADA MAURELIA | DIRECCION DE VIALIDAD | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2021897 | 222190 | 10.99% | OBRA. Contrato "Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg." Monto contrato M$ 1.512.434 (corresponde a las obras del Pte. Weber), Fecha 22-06-2009, Moneda presupuestaria 2008. Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 1.706.681, Fecha 08.08-2011, Moneda presupuestaria 2010. Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 1.794.483, Fecha 08-11-2011 Moneda presupuestaria 2010. CONSULTORIA Contrato "Asesoría a la Inspección Fiscal, Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine y Cerro Guido, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg." Monto Contrato M$ 183.154 (corresponde a la asesoria de las obras del Pte. Weber), Fecha 28-07-2009, Moneda presupuestaria 2008. Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 131.532, Fecha 20-04-2011, Moneda presupuestaria 2010. (Disminución de M$51.622 en $ Dic.2010) Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 123.295, Fecha 19-11-2011, Moneda presupuestaria 2010. (Disminución de M$ 8.237 en $ Dic.2010) Total llevado a moneda del mismo año del contrato ($ DIC. 2008): M$ 124.738.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2870028 | 2870028 | 0 | La re-evaluación realizada al proyecto, se realizó ex-ante por parte de la Unidad Técnica (solicitud 2007 para la solicitud 2008), en donde la variación en el costo total del proyecto fue de un 42% mayo r del inicial. Esta re-evaluación se hizo a petición de la Dirección Regional de Vialidad mediante ORD. N° 1004 del 18/08/2008, donde se argumenta que los montos aprobados no serían suficientes para ejecutar las obras, dado que ya se había realizado una licitación fallida, con la presentación de un sólo oferente a un costo mucho mayor del presupuesto oficial. Ello dio pié para re-evaluar (ex-ante) el proyecto, previo a una segunda licitación pUblica. Esto permitiría finalmente ejecutar las obras civiles, aUn cuando durante la ejecución se produjeron aumentos en obras civiles superiores al 10% de lo recomendado los que ameritaban una re-evaluación del proyecto, lo que no fue hecho por parte de la Dirección de Vialidad. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2029910 | 1673658 | -17.5501 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que no se cuenta con el VAC original del proyecto evaluado, se supuso (una buena estimación y conservadora) el VAC como la Inversión social inicial, dado que los montos de mantención y operación durante el horizonte de evaluación del proyecto serían los mismos. Este VAC experimentó una disminución del 17,6% entre lo originalmente recomendado y lo real, lo cual fue beneficioso para la sociedad. | La re-evaluación ex-ante gestionada por la Unidad Técnica del proyecto, permitió ejecutar y terminar las obras civiles involucradas en el Proyecto, ante una fallida primera licitación del proyecto, lo que permitió ajustar los costos a precios de mercado. Durante la ejecución de la iniciativa, se produjeron sucesivas modificaciones que aumentaron el ítem de obras civiles en un 18,2%, situación que no fue informada a la SEREMI de Desarrollo Social, no cumpliéndose las normas de ejecución presupuestaria para el proyecto. El tiempo originalmente estimado para las obras fue mal calculado, segUn lo evidencia el atraso del 75%. Comparativamente, el indicador VAC disminuyó en un 17,6%, significando un ahorro para la sociedad el menor costo social utilizado para concretar el proyecto. De la asesoría a la inspección no puede inferirse mucho, se presume que hubo deficiencias iniciales las que derivaron en un término de contrato anticipado o bién las modificaciones de obra no ameritaban la extensión de éste, lo que fue cubierto por la ITO de Vialidad. Proyecto fue recibido provisoriamente el 18/04/12 y entró en operación a partir de esa fecha. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066342-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SUM ESCUELA CERRO GUIDO COMUNA TORRES DEL PAYNE | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | SALON DEPORTIVO MULTIUSO O ESPECIALIZADO (EQUIPADO) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EN CERRO GUIDO NO EXISTE UN ESPACIO TECHADO DONDE SE PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS O CULTURALES QUE PERMITAN EL ESPARCIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTE SECTOR. LA ÚNICA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE EXISTE CORRESPONDE A UNA MULTICANCHA AL AIRE LIBRE. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE USO MÚLTIPLE PARA LA LOCALIDAD DE CERRO GUIDO, DONDE SE CONSTRUIRÁ UNA CUBIERTA PARA LA MULTICANCHA EXISTENTE EN EL SECTOR, ADICIONALMENTE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ESCENARIO, SALA DE MÁQUINAS, CAMARINES Y BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES. EL PROYECTO ADEMÁS, PRETENDE DAR SOLUCIÓN DE ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y CALEFACCIÓN. EL DISEÑO DEL EDIFICIO SE ADECUA A LA ARQUITECTURA PRESENTE EN EL SECTOR, COMPLETAMENTE ACORDE CON LO CARACTERÍSTICO DEL ENTORNO, DE MANERA DE MANTENER LA IDENTIDAD GANADERA PROPIA DE LA ZONA. | 100 |  |  |  | 12 | 15 | Segun contrato el Inspector Tecnico de Obras debe terminar junto con la obra, al existir aumentos de plazo el ITO seguira ejerciendo su funcion, esto sin implicar nuevos costos, ya que es su deber asegurar el cumplimiento de las fechas estipuladas. La empresa a cargo de las Obras Civiles presento umpliaciones de plazo por lo cual la obra se retrazo, a continuacion se detallan Primera Ampliacioon de Plazo x 90 dias, hasta el 20/10/2014 mediante decreto 366-A del 11/06/2014 Segunda Ampliacion de Plazo x 30 días, hasta el 17/11/2014 mediante decreto 677-A del 16/10/2014 | 25 | 12 | 7 |  | -41.6667 | [8 empty] | 12 | 5 |  | -58.3333 | 12 | 16 | debido a la solicitudes de ampliaciones de plazo por la Empresa a cargo de las Obras Civiles. Primera Ampliacioon de Plazo x 90 dias, hasta el 20/10/2014 mediante decreto 366-A del 11/06/2014 Segunda Ampliacion de Plazo x 30 días, hasta el 17/11/2014 mediante decreto 677-A del 16/10/2014 | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | debido a la nauraleza de la construccion y a la zona geografica en la que nos encontramos, por razones climticas existen condiciones de materialidad que no se podian dar debilo al clima | 33.3333 | 33.3333 | La empresa a cargo de las Obras Civiles presento ampliaciones de plazo por lo cual la obra se retraso por eso se explica la variación del 33,33% conforme a lo recomendado. A continuación se detallan las ampliaciones de plazo: Primera Ampliación de Plazo x 90 dias, hasta el 20/10/2014 mediante decreto 366-A del 11/06/2014 Segunda Ampliación de Plazo x 30 días, hasta el 17/11/2014 mediante decreto 677-A del 16/10/2014 Según contrato el Inspector Técnico de Obras debe terminar junto con la obra, y al existir aumentos de plazo el ITO siguió ejerciendo su función, esto sin implicar costos adicionales al proyecto. Los item de gastos administrativos y equipamiento, presentaron una disminución de tiempos dado que se habían programado con una duración de 12 meses y se ejecutaron 5 y 7 meses respectivamente. La variación total con y sin tiempos muertos es la misma y que equivale a un 33,33%, debido a las ampliaciones de plazos otorgadas a la empresa. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-09-23 | [14 empty] | 696074 | 0 | 696074 | 729066 | -32992 | Constructora J.A.T, rut 76.078.481-8, por $680.673.153.- fecha de inicio 23/09/2013 plazo 345 dias, plazo efectivo 465, debido a los aumentos de plazo solicitados por la constructora y los cuales aluden principalmente a las consiciones climaticas, las cuales impedian el avance de la obra. Wannia Enssle, rut 9.373.678-8, por $15.400.000.- fecha de contrato, 23/09/2013. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 804 | 804 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Mala informacion subida en exante. | la variación de magnitud se debe a un error en la información originalmente cargada a la solicitud IDI. | [12 empty] | Se hace presente que la recepción provisoria de la obra, se hace con las siguientes reservas: Se establece en la presente recepción provisoria, que la empresa contratista tramitará la recepción municipal antes de la recepción definitiva del presente contrato por parte de esta unidad técnica, la que quedara sujeta a que se resuelva el sumario sanitario que afecta la red de agua potable de la villa cerro Guido, y que esto último no es responsabilidad del contratista. Se establece el compromiso de la empresa contratista a retirar e instalar el estanque de GAS, que proporcionara GASCO S.A para esta obra, lo anterior debido al atraso y que no es imputable al contratista en la firma del convenio entre la unidad mandante y la empresa prestadora del servicio. | 02/12/14 | no realizada aún | 04/01/16 | SI | 08/12/14 | Inundación sala de caldera por filtraciones por capilaridad. Problemas de filtraciones de humedad y agua en pared poniente. Problemas eléctricos con calefactores. |  | En Operación |  | OSCAR LORENZO BASUALDO TRUJILLO | MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE |  |  |  |  | 4062700% | 4077900% | 152 | 4091900% | 140 | 4097600% | 57 | 4150200% | 526 | 4150200% | 526 | 4154000% | 38 | 4159100% | 51 | 964 | 812 | Existió durante la ejecución de la iniciativa cambio de Unidad Técnica, la Dirección de Arquitectura de Magallanes rescindió del Mandato original con el Gore con fecha 23.08.2012, suscribiéndose un segundo Convenio Mandato con la Il. Municipalidad Torres del Payne con fecha 19.11.2012. | [23 empty] | 18165 | 30097 | 0 | 0 | 5200 | 579370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632832 | 18705 | 30994 | 0 | 0 | 5356 | 596604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651659 | sin observaciones | 15400 | 30994 | 0 | 0 | 5356 | 680674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732424 | Contrato por Obras Civiles de $ 680.673.153 del 16.08.2013. Contrato por Equipamiento de $ 30.994.000. del 20.05.2014, ambos con constructora JAT ltda. Contrato por Consultoria ases.Insp.Tecnica de $ 15.400.000 del 23.09.2013 con Wannia Enssle | 15400 | 30994 | 0 | 0 | 5356 | 680674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732424 | 3358 | BIP > SIGFE | 15400 | 30994 | 0 | 0 | 2000 | 680672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729066 | 16254 | 32420 | 0 | 0 | 2187 | 715590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766451 | Gastos Adm. Memo DAC Nº 157 del 08.03.2012. por $ 326.000. Gastos Adm. Memo DAC Nº 87 del 28.01.2014. por $ 5.030.000. Equipamiento EEPP Nº1 del 29.07.2014. por $ 4.626.481 Equipamiento EEPP Nº2 del 31.12.2014. por $ 26.367.519 CONSULTORIA ases.insp.tecnica son 10 EEPP por $ 1.540.000. entre el 30.10.2013 y 02.10.2014. Obras Civiles EEPP Nº1 del 13.11.2013. por $ 34.677.265. Obras Civiles EEPP Nº2 del 18.12.2013. por $ 79.768.973. Obras Civiles EEPP Nº3 del 29.01.2014. por $ 128.863.327. Obras Civiles EEPP Nº4 del 14.03.2014. por $ 129.058.371. Obras Civiles EEPP Nº5 del 22.04.2014. por $ 112.660.104. Obras Civiles EEPP Nº6 del 04.06.2014. por $ 107.506.953. Obras Civiles EEPP Nº7 del 23.06.2014. por $ 54.597.294. Obras Civiles EEPP Nº8 del 31.12.2014. por $ 33.540.866. | [15 empty] | 28824.0147 | 47761.6164 | 0 | 0 | 8253.7449 | 919364.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004204.2777 | 1004204.2777 | 21734.7266 | 43744.7129 | 0 | 0 | 7901.5743 | 965554.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038935.5828 | 21931.7262 | 43744.7129 | 0 | 0 | 7901.5743 | 965554.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039132.5824 | 3.4586 | 3.4782 | 5.0241 | 0.018962 | 3.4782 | 1292.4535 | 1200.9385 | las variaciones en el ítem de consultoría señalan que se generó un ahorro de un 24,6% respecto del monto recomendado, la diferencia entre lo pagado y contratado se debe a un ajuste de moneda, dado que se efectuaron dos pagos durante el año 2013. la variación en el ítem de Obras Civiles, nos indica que el proyecto fue adjudicado por un monto mayor que el recomendado, generándose una diferencia de un 5%, lo cual se enmarca dentro de los parámetros normales que pudieran manejarse, dada la ubicación del proyecto, y la diferencia entre lo pagado y contratado se debe a un ajuste de moneda, dado que se efectuaron pagos durante el año 2013. Detalle de los contratos suscritos: Contrato por Obras Civiles por $ 680.673.153 del 16.08.2013. Contrato por Equipamiento por $ 30.994.000. del 20.05.2014. Contrato por Consultoría por $ 15.400.000 del 23.09.2013. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 744232 | 744234 | 0.00026873 | La re-evaluación se debió a un cambio en la Unidad Técnica del proyecto, la Dirección de Arquitectura de Magallanes rescindió del Mandato original con el Gore con fecha 23.08.2012, suscribiéndose un segundo Convenio Mandato con la Il. Municipalidad Torres del Payne con fecha 19.11.2012. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 55421 | 54638 | -1.4128 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se genera una variación de un -1,41% producto del menor gasto generado por el proyecto. | La variación total con y sin tiempos muertos es la misma y que equivale a un 33,33%, debido a las ampliaciones de plazos otorgadas a la empresa. La re-evaluación se debió a un cambio en la Unidad Técnica del proyecto, la Dirección de Arquitectura de Magallanes rescindió del Mandato original con el Gore con fecha 23.08.2012, suscribiéndose un segundo Convenio Mandato con la Il. Municipalidad Torres del Payne con fecha 19.11.2012. En términos de costos, si bien el proyecto contratado presenta una variación del 2% respecto del recomendado, el gasto real informado resultó ser menor en un 0,76%. En términos generales, el proyecto se ejecutó conforme a lo planificado, dentro de los parámetros aceptables, salvo por los aumentos de obras. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20188080-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PROL. AVDA.M. DE ALDUNATE SUR Y OTRAS, PUNTA ARENAS. | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | ESTA INICIATIVA PRETENDE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN EN HCV DE LA AVENIDA MARTÍNEZ DE ALDUNATE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA Y 800 METROS AL SUR DE CALLE SANTA JUANA, EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. LA LONGITUD DE LAS CALLES ES DE 1600 M EN DOBLE VIAS, DONDE SE CONSTRUIRAN: CALZADA PAVIMENTO HCV : 22.410 M2 ACERAS HORMIGON E=0.07 : 4.499 M2 ACERAS HORMIGON E=0.12 : 462 M2 CICLOVIAS DE HORMIGÓN : 1.168 M2 OTRAS OBRAS AGUA LLUVIAS COLECTOR 300 MM : 52 M COLECTOR 400 MM : 219 M COLECTOR 500 MM : 333 M SUMIDEROS : 11 PZ MUROS DE HORMIGON : 643 M3 VARANDAS Y VALLAS : 130 M |  |  |  |  | 14 | 15 | Se contrata consultorías para la revisión de antecedentes previos correspondientes al proceso expropiatorio del proyecto. | 7.1429 | [12 empty] | 14 | 21 | Se generan variaciones de plazo debido a que el proyecto se adjudica en diciembre del 2011 con una duración de 14 meses app. desde esa fecha. El ultimo gasto administrativo se generó posterior al termino del contrato. | 50 | 14 | 14 | Este contrato es adjudicado por Res. TR N° 68 de fecha 27 de Octubre del 2011, que acepta la oferta de la empresa Constructora SALFA S.A., teniendo un plazo de ejecución de 420 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 14/12/2011 al 06/02/2013 como termino, no teniendo modificaciones de obra ni de plazo. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 15 | 15 | 35 | 35 | 0 | No hay variaciones en los plazos. | 133.3333 | 133.3333 | En materia de gestión administrativa, se constata demora en la creación del decreto identificatorio (399 días desde la primera recomendación técnico-económica) hasta la creación de la asignación. En cuanto a plazos de la ejecución, el ítem de consultoría tuvo una extensión de plazo del 7,14%, dentro de lo normal. Las obras civiles de ejecutaron en el plazo previsto, con 0% de variación. El plazo para los gastos administrativos se extendieron un 50% de lo establecido, debido a que estos se entienden gastados al momento de la rendición y ésta se atrasó debido a un atraso también del proceso expropiatorio. Este proceso se extendió por sobre lo normal, es decir casi tres veces del tiempo previsto (192%), lo que incrementó los plazos tanto en el gasto administrativo asociado como en el total del proyecto (133%). | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-12-14 | [14 empty] | 2476303 | 376444 | 2852747 | 2852791 | -44 | El contrato adjudicado por Res. TR N° 68 de fecha 27 de Octubre del 2011, por un total de $ 2.348.899.124 en obras civiles. Durante la ejecución del proyecto se aprueba modificación de contrato que, entre aumento y disminución de obra y obras extraordinarias, generó un aumento de obra de $ 94.489.876.-, esta última sancionada por medio de Res. 2294 de fecha 28/12/2012. El contratos suma en total: $ 2.443.389.000.- en obras civiles. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1600 | 1600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias en las magnitudes. | 1600 m lineales de calle en una vía de dos pistas; adicionalmente 272 m2 de pavimento de calle Ancud (1/2 faja hacia el oriente de Av. M. de Aldunate), que se incorporó como obra extraordinaria, junto a otras relativas a infraestructura sanitaria como cambio de materialidad en matriz de agua potable, reposición colector aguas servidas; demarcación de ejes y soleras. | [12 empty] | acta recepción de fecha 11/01/2013 | 11/01/13 | El proyecto cuenta con recepción definitiva, según acta de recepción, el día 11/01/2013, sin observaciones. La empresa termino antes de fecha contractual, por lo cual no está afecta a multas. | 11/01/13 | SI | 11/01/13 |  |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4056200% | 4056200% | 0 | 4096100% | 399 | 4073900% |  | 4083700% | 98 | 4084300% | 104 | 4089100% | 48 | 4090600% | 15 | 344 | 344 | La diferencia de días se debe principalmente a los tiempos asociados a la licitación de la obra. | [23 empty] | 46603 | 0 | 0 | 563297 | 2000 | 2585588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197488 | 46603 | 0 | 0 | 563297 | 2000 | 2585588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197488 | No existe diferencias. | 32959 | 0 | 0 | 374798 | 1646 | 2443390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852793 | No existen diferencias. | 32915 | 0 | 0 | 374839 | 1646 | 2443389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852789 | -2 | BIP = SIGFE | 32915 | 0 | 0 | 374840 | 1645 | 2443391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852791 | 36169 | 0 | 0 | 423893 | 1847 | 2675083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136992 | Diferencias debido a las aproximaciones de decimales. | [15 empty] | 73951.773 | 0 | 0 | 893860.1958 | 3173.5831 | 4102903.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073888.8035 | 0 | 50789.4738 | 0 | 0 | 571902.0771 | 2494.8789 | 3765258.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390444.4549 | 48801.9364 | 0 | 0 | 571902.0771 | 2494.8789 | 3609520.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232719.2628 | -13.4698 | -16.5784 | -12.0252 | -3.5925 |  | 2645.4495 | 2255.9502 | En cuanto a la variación entre lo recomendado y lo contratado, las mayores variaciones se tuvieron en el ítem de expropiaciones (-36%) y consultorías (-31%). El costo final de las obras civiles contratadas fueron inferiores en un 8,2%. Las variaciones entre lo contratado y pagado fueron inferiores en un 4% debido a ajustes de moneda en los pagos (se presume). Esto refleja deficiencias en el diseño, dado que la información no correspondía a la realidad, en cuanto a los costos, cuantificación de partidas, y terrenos a expropiar, todo lo cual produjo demoras excesivas, aún cuando los costos fueron inferiores. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3760351 | 94490 | 2.513% | Resumen modificaciones: Monto del Contrato: $ 2.348.899.124 ($ dic 2010) Durante el año 2012 y en $ dic. 2011: Aumentos de Obras (+): $ 30.314.270.- Obras Extraordinarias (+): $ 64.175.606.- TOTAL: $ 2.437.457 ($ dic 2010) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Contrato no tuvo re-evaluaciones, por lo que las diferencias y cambios no superaron el 10% de lo recomendado. En obras civiles, el contrato adjudicado por Res. TR N° 68 de fecha 27 de Octubre del 2011, por un total de $ 2.348.899.124 ($ dic. 2010) en obras civiles tuvo modificaciones posteriores, las cuales, entre aumentos y disminuciones de obra y obras extraordinarias, generó un aumento de obra de M$ 94.490 ($ dic. 2011), esta última sancionada por medio de Res. 2294 de fecha 28/12/2012. Durante el año 2012 y en $ dic. 2011: aumentos de obras (+): $ 30.314.270; Obras Extraordinarias (+): $ 64.175.606.- TOTAL CONTRATADO: $ 2.437.457 ($ dic 2010) Las modificaciones en las obras civiles de debieron a diferencias de cubicaciones de partidas; disminuciones en cuello Aldunate con José Díaz; modificaciones de rasantes; aumento en proyecto de aguas lluvias; aumentos en: muros de contención, accesos vehiculares; pasos peatonales e incorporación de obras extraordinarias: cambio de materialidad matriz de agua potable (HDPE); Reposición y re ubicación de colector de aguas servidas; demarcación vial de eje y soleras y pavimentación d3 calle Ancud en 272 m2. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 968995 | 1345913 | 38.8978 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 9.63 | 9.63 | 0 | Real = Recomendado | Respecto de los indicadores, puede inferirse que el proyecto resultó ser aún más rentable de lo esperado, debido a la disminución en los costos. Para el re-calculo del VAN se supuso que los beneficios se mantenían constantes, variando la inversión inicial a precios sociales y sacando la diferencia entre ambas inversiones sociales (finales e iniciales) la que aumentó el VAN en un 18% más, lo cual se considera beneficioso para la sociedad. A esto se debe agregar el beneficio de de pavimentación de la otra 1/2 faja de calle Ancud, lo cual no se evaluó dedo que fue una obra extraordinaria.- | Se concluye que los costos del proyecto estuvieron bien estimados en la formulación, no obstante la etapa de diseño de éste, adoleció de precisiones técnicas, las que tuvieron que compensarse y subsanarse durante la ejecución del proyecto. Con una reducción de costos totales del 17% proyecto resultó ser aún más rentable socialmente que en la formulación inicial(38,9%). Las imprecisiones de la etapa de diseño, llevaron a extender el plazo de ejecución del proyecto en un 133%, aún cuando la rentabilidad social fue mayor a la estimada inicialmente. La rentabilidad del proyecto resultó ser positiva (con tendencia al incremento de 39% aprox) por lo que su concreción será conveniente para el estado. El proyecto cuenta con recepción definitiva, según acta de recepción, el día 11/01/2013, sin observaciones; fecha a partir de la cual entró en operaciones. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20188431-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION AVDA. PEREZ DE ARCE SUR, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE LA CONFORMACIÓN DE LA VIA ES DE RIPIO CAUSANDO COSTOS A LOS USUARIOS ESTA CALLE POR MAYOR TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO Y OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE SUS VEHÍCULOS. | SE CONSTRUIRÁ UNA CALZADA EN HCV EN CALLE GUILLERMO PEREZ DE ARCE DESDE PRAT A AVENIDA ESPAÑA. CON ELLO SE DARÁ CONTINUIDAD A LA ACTUAL INTERRUPCIÓN QUE OCASIONA EL ZANJÓN RÍO DE LA MANO. CONSISTE EN APROX.600 MT.DE VÍA.EN EL TRAMO DE AV.ESPAÑA Y SEÑORET SE EJECUTARÁ UNA CALZADA DE 8MT. DE ANCHO CON ACERAS DE 1,5MT.PARA EL RESTO DEL TRAMO SE CONSIDERA DOBLE CALZADA DE 7MT. DE ANCHO CON ACERAS DE 1,5MT. Y 2MT. SE PROYECTAN MUROS DE CONTENCIÓN ADEMÁS DE UN MIRADOR UBICADO EN LA CALZADA NORTE ENTRE SEÑORET Y ARAUCO, QUE CONTEMPLA ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS VERDES, MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN ORNAMENTAL |  |  |  |  | 11 | 10 | La diferencia en los plazos se asocia a que la consultoría del proyecto se cambio de contrato. | -9.0909 | [12 empty] | 11 | 0 | Se genera por parte de esta unidad técnica una rendición de gasto informada a la fuente de financiamiento que es FNDR. Unidad técnica hizo uso de los recursos de Gastos administrativos antes de licitar la obra, sin embargo los rindió al FNDR en fecha posterior, lo que justifica la fecha 29/19/2013 de inicio y término del gastos administrativo. | -100 | 11 | 15 | Este contrato es adjudicado por Res. TR N° 56 de fecha 27/10/2011, que acepta la oferta de la empresa Constructora VILICIC S.A., teniendo un plazo de ejecución de 360 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 24/09/2012 al 19/09/2013 como termino contractual, sin embargo por Res (E ) N° 1523 de fecha 17/09/2013 y Res (E ) N° 2031 de fecha 28/11/2013 que aprueban convenios Ad- Referéndum para el Aumento de plazo en 70 y 10 días respectivamente. Por lo tanto el plazo total es de 440 días corridos, y su nueva fecha de término fue el día 08/12/2013. Ambas modificaciones de plazo asociadas a perfeccionar el proyecto que presento deficiencias en su ejecución. No se asocia la fecha 04/09/2014 como termino en obras civiles. | 36.3636 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 15 | 15 | 0 | No hay diferencia en los plazos o estas no fueron de importancia (15%). | 15.3846 | 15.3846 | En cuanto a las obras civiles, el contrato inicial fue adjudicado por Res. TR N° 56 de fecha 27/10/2011, que acepta la oferta de la empresa Constructora VILICIC S.A., teniendo un plazo de ejecución de 360 días corridos, que a la fecha del acta de entrega de terreno e inicio de obra es del 24/09/2012 al 19/09/2013 como término contractual, sin embargo por Res (E ) N° 1523 de fecha 17/09/2013 y Res (E ) N° 2031 de fecha 28/11/2013 que aprueban convenios Ad- Referéndum del contrato, se aumentó el plazo en 70 días y 10 días respectivamente. Por lo tanto el plazo total fue de 440 días corridos, y su nueva fecha de término fue el día 08/12/2013. Ambas modificaciones de plazo, asociadas a modificaciones en las obras civiles con el objetivo de mejorar el proyecto, que presentó deficiencias en su ejecución: disminuciones de partidas, aumentos de partidas y la necesidad de incorporar obras extraordinarias. Lo anterior justificó el aumento de 15,38% en el plazo total, derivado básicamente del aumento de plazo en el contrato de obras civiles del 36,4 %. Las consultorías se ejecutaron en un tiempo menor en 10% a lo programado habiéndose suscrito dos contratos durante el año 2013: el primero por M$ 14.500 desde 25/02/2013 al 21/11/2013 y el segundo por M$ 11.985 desde 18/03/2013 al 14/11/2015. EN cuanto a gastos administrativos estos figuran gastados en una fecha específica, pero es erróneo dado que éstos recursos fueron traspasados a la unidad técnica antes de la licitación de la obra (porque son para eso). No obstante, para el GORE la fecha del gasto es la rendida, por eso el desfase entre la fecha de uso del gasto administrativo y el inicio de la obra (es posterior, debiendo ser anterior). | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-09-24 | [14 empty] | 1243620 | 1500 | 1245120 | 1245122 | -2 | El contrato adjudicado por Res. TR N° 56 de fecha 27/10/2011, por un total de $ 1.108.703.665 en obras civiles. Durante la ejecución del proyecto se aprueba modificación de contrato que, entre aumento y disminución de obra y obras extraordinarias, generó un aumento de obra de $ 108.431.218.-, esta última sancionada por medio de Res. 2151 de fecha 10/12/2013. Contratos suma en total: $ 1.217.134.883.- en obras civiles. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 590 | 590 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variaciones en las magnitudes. | Se intervinieron 590 m2 inicialmente programadas y recomendadas, cumpliéndose los objetivos del proyecto en cuanto a magnitud, con una superficie intervenida de 590 m2. Puede indicarse que la calidad de la intervención varió según lo inicialmente proyectado, considerando las obras extraordinarias incorporadas: cambio de colector aguas servidas en sector mirador, incorporación de obras de seguridad vial (vallas peatonales; resaltos; semaforización; balizas), tubería de agua potable D=200mm en cuello Zenteno, entre otros cambios menores. | [12 empty] | Acta de recepción de fecha 06/01/2014 | 06/01/14 | El proyecto cuenta con recepción definitiva, según acta de recepción, el día 06/01/2014, sin observaciones. | 06/01/14 | SI | 06/01/14 |  |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4045200% | 4045200% | 0 | 4074900% | 297 | 4149800% | 749 | 4114200% |  | 4114200% |  | 4114200% | 0 | 4120600% | 64 | 754 | 754 | LA DEMORA ESTA VINCULADA AL PROCESO DE LICITACION, PROCESO QUE POR MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE OTORGA LA RESPONSABILIDAD A SERVIU. | [23 empty] | 27602 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 971898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001000 | 27602 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 971898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001000 | SE SEÑALAN LOS MONTOS INDICADOS EN MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE DE ACUERO A LOS MONTOS APROBADOS POR CORE Y RECOMENDADOS POR MIDESO. | 26485 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1217135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245120 | LOS MONTOS SEÑALADOS SON LOS INDICADOS SEGUN LO PAGADO POR ESTE GORE EN CADA ITEM. | 26486 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1217136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245122 | 0 | BIP = SIGFE | 26486 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1217136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245122 | 28539 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 1308029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338137 | GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO REALMENTE PAGADO POR ESTE GORE. | [15 empty] | 43800.0347 | 0 | 0 | 0 | 2380.1873 | 1542242.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588422.8798 | 1836067.6097 | 38506.6816 | 0 | 0 | 0 | 2117.0714 | 1795859.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836483.1979 | 38506.6816 | 0 | 0 | 0 | 2117.0714 | 1764937.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805561.0022 | 15.6168 | 13.67 | 14.4397 | -1.6838 | -1.6615 | 3060.2729 | 2991.4191 | A la luz de las cifras del cuadro, se infiere que en consultorías se contrató y pagó un 12% menos de lo recomendado. Al parecer hubo una reducción de esta asesoría la que fue absorbida por la inspección técnica de la obra (ITO). Las obras civiles sufrieron cambios en las partidas (aumentos y disminuciones) y obras extraordinarias, las que fueron incorporadas al SNI a través de una re-evaluación del proyecto. Un 16,4% adicional de lo recomendado fue contratado debido a las obras extraordinarias aprobadas, y que mejoraron el proyecto original. Respecto a los gastos administrativos, si bien se gastó el total, la rendición se hizo en el año 2013, por lo que según los ajustes de moneda figura con un 11% de menos, tanto en lo contratado como en lo pagado. Las diferencias entre lo pagado y contratado fueron mínimas, debidas a los factores de actualización. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1177209 | 108431 | 9.211% | Año: 2013 Resumen modificaciones: Monto del Contrato: $ 1.108.703.665.- Aumentos de Obras (+): $ 91.723.170.- Disminución de Obras (-): $ 103.989.693.- Obras Extraordinarias (+): $ 108.431.218.- TOTAL: $ 1.217.134.883.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1177209 | 1360743 | 15.5906 | El contrato adjudicado por Res. TR N° 56 de fecha 27/10/2011, por un total de $ 1.108.703.665 en obras civiles. Durante la ejecución del proyecto se aprueba modificación de contrato que, entre aumento y disminución de obra y obras extraordinarias, generó un aumento de obra de $ 108.431.218.-, esta última sancionada por medio de Res. 2151 de fecha 10/12/2013. Esta modificación fue incorporada al proyecto mediante una re-evaluación Contratos suma en total: $ 1.217.134.883.- en obras civiles. Año: 2013 Resumen modificaciones: Monto del Contrato: $ 1.108.703.665.- Aumentos de Obras (+): $ 91.723.170.- Disminución de Obras (-): $ 103.989.693.- Obras Extraordinarias (+): $ 108.431.218.- TOTAL: $ 1.217.134.883.- | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 894927 | 723133 | -19.1964 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 15.54 | 12.69 | -18.3398 | Real < Recomendado | Aún cuando la inversión final experimentó un 16% más de lo originalmente programado, proyecto resultó ser rentable socialmente: VAN final = M$ 723.133 y TIR final = 12,69%. El VAN varió un -19,2% y la TIR un -18,34%, pero a pesar de esto, VAN resultó mayor que cero (proyecto rentable socialmente), por lo que su concreción será conveniente para el estado. | Proyecto fue ejecutado en un plazo mayor al programado en un 15,4%. Esto fue debido a los cambios producidos en las obras civiles durante la ejecución del proyecto, aumento/disminución de partidas además de obras extraordinarias que significaron mayores costos (16% más). Los cambios fueron efectuados con el fin de mejorar el proyecto, lo que revela que las obras no estaban consensuadas con el Dpto. de tránsito del municipio. Estas modificaciones debieran realizarse antes del llamado a licitación, de modo de obtener un proyecto técnicamente bien planteado y pertinente. A pesar de las modificaciones y variaciones en los costos, el proyecto resultó ser rentable. Por ello es importante realizar la sensibilización respecto de la inversión inicial, para ver cuan "bueno" es un proyecto, en el sentido de seguir siendo rentable a pesar de los aumentos de la inversión inicial. Una vez terminada la obra, se hizo la recepción provisoria: acta de recepción de fecha 06/01/2014 El proyecto cuenta con recepción definitiva, según acta de recepción, el día 06/01/2014, sin observaciones y entró en operación el mismo día.- | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20193409-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CALLE C. MARDONES PONIENTE, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | SE TRATA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN HCV DE LA CALLE MARDONES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES RIO CULLEN Y ATELITI, PAVIMENTO 5.145 M2 (0,17M ESPESOR), VEREDEDAS 1.207 M2 (0,07 M ESPESOR), OBRAS DE PAISAJISMO, ETC. LA EVALUACION ECONOMICA RESULTA RENTABLE, VAN :M$198.975 TIR: 8,9% | 0 | VIALIDAD URBANA |  |  | 10 | 25 | Se contrata consultoría para el estudio de topografía para la pavimentación de calle C. Mardones. Se extendieron los plazos de ejecución producto de modificaciones en el proyecto. | 150 | [12 empty] | 12 | 0 | No se utilizaron gastos administrativos. | -100 | 10 | 18 | Se contrata consultoría para el estudio de topografía para la pavimentación de calle C. Mardones, mediante Res. (E ) 1958 de fecha 21/12/2011. La licitación LP N°09/2011, está conformada por un grupo de 4 calles para construir, en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, dentro de ellas se encuentra la Calle C. Mardones Poniente. Esta licitación es adjudicada por Res. TR N° 82 de fecha 15/12/2011, que acepta la oferta de la empresa Constructora VILICIC S.A., teniendo un plazo de ejecución de 360 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 13/01/2012 al 07/01/2013 como termino contractual. Hubo modificaciones de plazo, las que se sancionaron por las siguientes resoluciones exentas: Res (E ) N° 216 de fecha 14/02/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 17/12/2012, para el aumento de 128 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar (solicitud de re-evaluación ficha COD. 30035910-0), quedando como fecha de término 15/05/2013. Res (E ) N° 717 de fecha 16/05/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 18/04/2013, para el aumento de 60 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término contractual el 14/07/2013. Not: fecha de inicio corresponde a la toma de razón del contrato (28/12/2011) | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 28 | 28 | 0 | Los plazos se vieron modificaciones de acuerdo a la explicación que se detalla a continuación: Res (E ) N° 216 de fecha 14/02/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 17/12/2012, para el aumento de 128 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término 15/05/2013. Res (E ) N° 717 de fecha 16/05/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 18/04/2013, para el aumento de 60 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término contractual el 14/07/2013 | 133.3333 | 133.3333 | Desde la creación de la asignación hasta el primer gastos administrativo pasaron más de 300 días. Esto revela una demora en la tramitación administrativa del proyecto. Por otra parte, dado que SERVIU no pudo concretar la expropiación de un área donde se emplaza el proyecto, hubo que reducir partidas. No obstante, se produjeron cambios en las obras debido a lo cual se ampliaron los plazos, tanto de obras civiles (90%) como de las consultorías (150%). Los gastos administrativos no se utilizaron ni tampoco la expropiación (inicialmente considerada para construir aceras). Estas demoras se consideran excesivas, debido a modificaciones del proyecto, lo que revela deficiencias previas en el diseño, las que no fueron detectadas y subsanadas antes de la licitación por parte de SERVIU. El detalle de las modificaciones contractuales del proyecto, que llevaron al aumento en los plazos es la siguiente: Se contrata consultoría para el estudio de topografía para la pavimentación de calle C. Mardones, mediante Res. (E ) 1958 de fecha 21/12/2011. La licitación LP N°09/2011, está conformada por un grupo de 4 calles para construir, en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, dentro de ellas se encuentra la Calle C. Mardones Poniente de la ciudad de Punta Arenas. Esta licitación es adjudicada por Res. TR N° 82 de fecha 15/12/2011, que acepta la oferta de la empresa Constructora VILICIC S.A., teniendo un plazo de ejecución de 360 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 13/01/2012 al 07/01/2013 como término contractual. Hubo modificaciones de plazo, las que se sancionaron por las siguientes resoluciones exentas: Res (E ) N° 216 de fecha 14/02/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 17/12/2012, para el aumento de 128 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término 15/05/2013. Res (E ) N° 717 de fecha 16/05/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 18/04/2013, para el aumento de 60 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término contractual el 14/07/2013. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-01-13 | [14 empty] | 834345 | 102 | 834447 | 834446 | 1 | Este contrato es adjudicado por Res. TR N° 82 de fecha 15/12/2011, por un total de $ 836.749.220 en obras civiles. Se efectuaron disminuciones del contrato por un monto del -23.098.507, debido a rebaja de partidas porque SERVIU no logró concretar expropiaciones en un sector. Contratos suma en total: $ 813.650.713.- en obras civiles. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 890 | 890 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo variación en los metros lineales construidos. | No hubo variación en la distancia pavimentada: 890 m de pavimento en calle, no obstante proyecto sufrió modificaciones durante la ejecución, las que redundaron en mayores plazos de ejecución y disminuciones de obras efectivas en aceras, de un sector que no pudo ser expropiado en tiempo para hacer obras consideradas en el contrato inicial (aceras), además de una serie de cambios en las obras realizados in situ. Las modificaciones consideraron cambios en los terrenos (no expropiados) por lo que hubo reducción de cantidades en algunas partidas, incorporación de señales viales. En los trabajos de paisajismo se encontraron cercos corridos, por lo que hubo que modificar los tramos de la obra, además de demandas de vecinos a SERVIU y a la empresa constructora, todo lo cual atrasó el plazo de ejecución. | [12 empty] | Acta de Recepción de fecha 30-07-2013 para esta licitación LP N°09/2011, recibe las obras sin observaciones. | 30/07/13 | Acta de Recepción de fecha 30-07-2013 para esta licitación LP N°09/2011, recibe las obras sin observaciones. | 30/07/13 | SI | 30/07/13 |  |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4048700% | 4048700% | 0 | 4057600% | 89 | 4087800% | 302 | 4089200% | 14 | 4089200% | 14 | 4092100% | 29 | 4087800% |  | 391 | 391 | Se mantuvo la progración de la unidad técnica en el proceso respectivo. | [23 empty] | 17416 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 760683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779257 | 17416 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 760683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779257 | sin observaciones | 20694 | 0 | 0 | 102 | 0 | 836750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857546 | sin observaciones. se ha puesto 1 solo para validar la información, no hubo gasto administrativo | 20694 | 0 | 0 | 102 | 0 | 813651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834447 | 1 | BIP = SIGFE | 20694 | 0 | 0 | 102 | 0 | 813650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834446 | 22733 | 0 | 0 | 116 | 0 | 878676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901525 | Se gasta menos de lo contratado por existir disminuciones de obra. se ha eliminado expropiaciones, ya que fue con gasto sectorial. | [15 empty] | 27636.6197 | 0 | 0 | 0 | 1837.7637 | 1207078.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236553.2005 | 0 | 30672.5729 | 0 | 0 | 156.5203 | 0 | 1289430.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320259.1539 | 30672.5729 | 0 | 0 | 156.5203 | 0 | 1185609.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216438.9983 | 6.7693 | -1.6266 | -1.7786 | -7.8636 |  | 1366.7854 | 1332.146 | Unidad técnica no utilizó el ítem de gastos administrativos para la licitación de este proyecto, el que se incluyó en una licitación conjunta de cuatro proyectos (uno en Natales y tres en Punta Arenas). El contrato de obras civiles superó a lo recomendado en un 6,8 % dentro del 10% permitido. Lo gastado definitivo fue menor, dado que el proyecto sufrió modificaciones y disminuciones de obra (aceras) debido a que SERVIU no pudo concretar la expropiación de los terrenos particulares. Ello obligó a disminuir partidas del contrato, gastándose finalmente un 8,05% menos de lo contractual. La asesoría a la inspección técnica también experimentó un aumento (11%) respecto de lo recomendado, superando el 10% sin re-evaluación del proyecto. Finalmente, las diferencias entre lo gastado y lo contratado, se debe a factores de moneda en los pagos, con excepción de lo gastado en obras civiles, dado que la reducción del gasto se debe a una reducción de contrato (reducción de partidas), lo que finalmente indica que coincidió lo contractual con lo gastado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 916432 | 0 | 0% | Resumen modificaciones: Monto del Contrato: $ 836.749.220.- Disminuciones de Obras (-): $ -23.098.507.- TOTAL: $ $ 813.650.713.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto tuvo una serie de modificaciones in situ, producto de modificaciones/mejoramientos introducidos al proyecto en obra. Esto produjo una serie de extensiones de plazo en obras civiles y en consultoría (topografía, asesoría a la ITO). Además, SERVIU no pudo concretar en el plazo una expropiación de un terreno donde se emplazaban aceras, las cuales hubo que disminuirlas del contrato. La licitación LP N°09/2011, está conformada por un grupo de 4 calles para construir, en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, dentro de ellas se encuentra la Calle C. Mardones Poniente. Esta licitación es adjudicada por Res. TR N° 82 de fecha 15/12/2011, que acepta la oferta de la empresa Constructora VILICIC S.A., teniendo un plazo de ejecución de 360 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 13/01/2012 al 07/01/2013 como termino contractual. Hubo modificaciones de plazo, las que se sancionaron por las siguientes resoluciones exentas: Res (E ) N° 216 de fecha 14/02/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 17/12/2012, para el aumento de 128 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar quedando como fecha de término 15/05/2013. Res (E ) N° 717 de fecha 16/05/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 18/04/2013, para el aumento de 60 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término contractual el 14/07/2013. Nota: fecha de inicio corresponde a la toma de razón del contrato (28/12/2011) | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 86916 | 147510 | 69.7156 | Real > Recomendado | [5 empty] | Dado que se modificó el proyecto, algunas partidas de aceras no fueron consideradas, por lo que el proyecto resultó menor en cuanto al o gastadoc real (-8,05%) en obras civiles. Esto generó un cambio en la inversión social ($ dic. 2009) de M$ 597.723 de una inversión social original de M$ 658.317, considerando también el costo de expropiación ($ dic. 2009). Suponiendo que los beneficios se mantuvieron respecto de los tiempos de viaje y ahorros de mantención, se deduce que el VAN experimentó un aumento equivalente a la diferencia entre las inversiones sociales. Esta diferencia positiva no es atribuible al proyecto de pavimentación de calle, dado que corresponde a obras que se "dejaron " de hacer (aceras), con el consiguiente perjuicio (no medido) a la población usuaria. Con todo, proyecto será beneficioso para la sociedad. | Las cifras de contratación respecto de las recomendadas iniciales, revelan que el proyecto en su etapa de diseño y formulación fue bien estimado en relación a los costos de obras, aún cuando las obras civiles experimentaron cambios sucesivos que derivaron en cambios y aumentos en los plazos iniciales estimados (aumento del 133% total), lo que revela una deficiente programación inicial. Por otra parte, el ítem de consultoria fue contratado por un monto superior al 10% sin que se haya re-evaluado el proyecto. La rentabilidad del proyecto se mantuvo y tendencia al incremento por menores costos. en relación a esto, cabe señalar además, que una parte del proyecto se ubicaba en terrenos particulares, expropiación que no pudo concretar a tiempo SERVIU, por lo cual esa partida de aceras fue rebajada., disminuyendo el costo en un 8,05%. La magnitud global del proyecto no varió (m2 de calzadas) sin embargo las obras involucradas sí variaron. Los cambios y atrasos experimentados por el proyecto, revelan que hubo deficiencias en la revisión de la etapa de diseño, y además, una deficiente programación inicial en los plazos estimados para la ejecución. Los costos iniciales de la formulación del proyecto fueron bien estimadas. Proyecto fue recepcionado (licitación LP N°09/2011) con fecha 30 de Julio de 2013, entrando en operación justo a partir de esa fecha. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30035921-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION AV. COSTANERA RIO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO CONSIDERA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL SENTIDO ORIENTE - PONIENTE Y VICEVERSA DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. | SE CONSTRUIRAN CALZADAS EN COSTANERA DEL RIO DE LAS MINAS TANTO AL SUR COMO AL NORTE EL RIO DEL MISMO NOMBRE EN EL TRAMO ZENTENO A AV. EDUARDO FREI, EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. LA LONGITUD DE LAS CALLES ES DE 1035 M EN DOBLE VIAS, DONDE SE CONSTRUIRAN: CALZADA PAVIMENTO HCV : 11.275 M2 ACERAS HORMIGON E=0.07 : 5.085 M2 ACERAS HORMIGON E=0.12 : 336 M2 CICLOVIAS DE HORMIGÓN : 1.960 M2 OTRAS OBRAS AGUA LLUVIAS COLECTOR 300 MM : 185 M COLECTOR 400 MM : 86 M COLECTOR 500 MM : 19 M SUMIDEROS : 51 PZ MUROS DE HORMIGON : 63 M3 ADEMAS SE CONSIDERAN OBRAS DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO COMO: BANCAS, BASUREROS, MAQUINAS DE EJERCICIOS Y JUEGOS INFANTILES |  |  |  |  | 19 | 30 | Este contrato se ejecutó en dos etapas, la primera corresponde a un periodo 394 días en ejecución que en consultorías comienza en julio del 2012 y termina en diciembre del 2013. La segunda etapa tiene un periodo de 75 días, por lo cual la consultoría se desarrolló durante el mes de diciembre del 2014, lo cual explicaría la diferencia generada. | 57.8947 | [12 empty] | 19 | 14 | Solo se generaron gastos administrativos en la primar etapa de ejecución, que finalizó en septiembre del 2013. | -26.3158 | 18 | 28 | Este contrato se ejecutó en dos etapas, la primera es adjudicada por Res. TR N° 42 de fecha 19 de Junio del 2012, que acepta la oferta de la empresa Constructora SALFA S.A., teniendo un plazo de ejecución inicial de 364 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 30/08/2012 al 29/08/2013 como termino. Se sanciona la aprobación de plazo de aumento de 30 días corridos debido a que no se pudo concretar dentro del plazo contractual la expropiación que se detalló en informe técnico de fecha 29/07/2012 que informa aumento y disminución de obra y de zona a expropiar, teniendo como fecha de término 28-09-2012. Esto se autoriza por medio de Res. Ex. 1558 de fecha 27 de Septiembre 2012. Para la otra etapa se consideró la ejecución de la zona que quedo pendiente del contrato anterior. Se adjudica por medio de Res. Ex. 1609 de fecha 12/09/2014 que ejecutó la empresa Constructora Desarrollos Constructivos AXIS., en un plazo de 75 días corridos, esto desde el 30-09-2014 al 14-12-2014, no teniendo modificaciones de obra ni de plazo. | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | Este contrato se ejecutó en dos etapas, la primera corresponde a un periodo 394 días en ejecución de obras civiles, comenzando en agosto del 2012 y recepcionándose en diciembre del 2013. La segunda etapa tiene un periodo de 75 días de ejecución de obras civiles, comenzando en octubre del 2014 y finalizando en diciembre del mismo año. | 50 | 50 | Proyecto tuvo demora en la tramitación del decreto identificatorio y en la preparación de la primera licitación, dado que transcurrieron mas de 400 días entre el primer RATE y la creación de la asignación. En cuanto a la demora en la ejecución misma de obras civiles, debido al problema de la expropiación de una parte del terreno donde se emplaza la obra, no considerado inicialmente se tuvo que parcializar la ejecución de las obras civiles en dos contratos sucesivos pero diferidos en el tiempo, lo cual produjo desfase tanto en la contratación de las consultorías como de las obras civiles, además de la re-evaluación del proyecto para agregar ítem de expropiación y aumentar plazos tanto para consultorías como de obras civiles para ejecutar la segunda etapa pendiente de obras civiles.Todo esto produjo un 50% de aumento en el tiempo total de ejecución del proyecto. El contrato de obras civiles se ejecutó en dos etapas, la primera correspondió a un periodo 394 días en ejecución de obras civiles, comenzando en agosto del 2012 y recibiéndose en diciembre del 2013. La segunda etapa tuvo un periodo de 75 días de ejecución de obras civiles, comenzando en octubre del 2014 y finalizando en diciembre del mismo año. Hubo un tiempo muerto desde dic. 2013 hasta octubre 2014 fecha en que se terminó de ejecutar por completo el proyecto. La consultoria hubo que diferirla por lo que tanto los aumentos de plazo como las modificaciones de obra originaron un atraso del 56% de este ítem. Para este hubo tres contratos diferidos: el primero entre julio y diciembre de 2012; el segundo desde junio a diciembre 2013 y el último en diciembre de 2014 para el segundo contrato de obras y final. Los gastos administrativos fueron gastados durante el primer contrato, desde agosto de 2012 hasta septiembre de 2013, por lo que el plazo en que se gastó fue inferior al programado. El ítem de expropiaciones tuvo un atraso relevante, dado que no estaba considerado inicialmente por lo que hubo que reducir esta parte de la obra y reducir el alcance del primer contrato. A fines del año 2014 terminó de ejecutarse la obra en su totalidad. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-08-30 | [14 empty] | 1732031 | 164405 | 1896436 | 1896437 | -1 | El primer contrato adjudicado por Res. TR N° 42 de fecha 19 de Junio del 2012, por un total de $ 1.524.970.085 en obras civiles. Durante la ejecución del proyecto se aprueba modificación de contrato, entre aumento y disminución de obra y expropiación, la cual generó una diferencia de $ -72.047.458.-, esta última sancionada por medio de Res. 1383 de fecha 27/08/2014. La siguiente etapa contratada por medio de Res. Ex. 1609 de fecha 12/09/2014, contempló un gasto en obras civiles de $ 262.807.886, sin sufrir modificaciones. Ambos contratos suman en total: $ 1.715.730.513.- en obras civiles. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 2350 | 2350 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variación. | Proyecto respetó la superficie inicial de intervención de 2350 m2 totales, sin embargo la ejecución tuvo variación importante en las obras consideradas: expropiación, aguas lluvias, pavimentación y variaciones definidas in situ, lo cual refleja la poca maduración del proyecto por parte de la unidad técnica previo a su licitación, lo que tiene importantes consecuencias económicas para el fisco. | [12 empty] | Acta recepción de fecha 04/11/2013, primera etapa. Acta recepción de fecha 23/12/2014, segunda etapa. | 23/12/14 | Acta de recepción de obra de primera etapa de fecha 04/11/2013 recibe las obras sin observaciones. Acta de recepción de obra de segunda etapa de fecha 23/12/2014 recibe las obras sin observaciones. | 23/12/14 | SI | 23/12/14 |  |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4056200% | 4069600% | 134 | 4096900% | 273 | 4114400% | 175 | 4109500% |  | 4110900% |  | 4115100% | 42 | 4120800% | 57 | 646 | 512 | La diferencia de días se produce principalmente por demoras en la tramitación del decreto identificatorio, además de los plazos requeridos para efectuar el proceso de licitación. | [23 empty] | 31600 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1347582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381682 | 32543 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 1387669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422788 | No existen diferencias. | 21050 | 0 | 0 | 162783 | 1621 | 1715731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901185 | No existen diferencias. | 16300 | 0 | 0 | 162783 | 1622 | 1715731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896436 | -1 | BIP = SIGFE | 16300 | 0 | 0 | 162783 | 1622 | 1715732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896437 | 17657 | 0 | 0 | 175398 | 1756 | 1847784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042595 | Las diferencias se producen por la aproximación de décimales efectuada por el sistema. | [15 empty] | 50148.5503 | 0 | 0 | 0 | 3969.6775 | 2138394.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192512.8079 | 2936956.8783 | 30733.292 | 0 | 0 | 236666.723 | 2366.6942 | 2514684.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784450.8271 | 23824.8117 | 0 | 0 | 236666.723 | 2366.6942 | 2493236.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756095.0238 | 26.9982 | 25.7049 | 16.5939 | -1.0184 | -6.1581 | 1172.8064 | 1060.9518 | La obra civil resultó un 17% más cara debido a las imprecisiones detectadas en el diseño previo (falencias de revisión) respecto de la expropiación en ítem obras civiles. No obstante los ítemes que experimentaron bajas fue consultorías y gastos administrativos respecto de lo inicialmente considerado. | Variación Mayor a 20% | Variación del 10% al 20% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1624903 | -72048 | -4.434% | año 2012. Resumen Modificaciones Primer Contrato: Monto del Contrato: $ 1.524.970.085.- Disminución de Obra (-): $ 8.249.078.- Aumentos de Obras (+): $ 117.268.296.- Disminución Zona a Expropiar (-): $ 181.066.673.- TOTAL: $ 1.452.922.630.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1624911 | 2176632 | 33.9539 | Obras Civiles: El primer contrato se adjudicó por Res. TR N°42 del 19 de Junio del 2012, por un total de M$ 1.524.970,085. Durante la ejecución del proyecto se aprobó modificación de contrato, entre aumentos y disminuciones de obra y expropiación en el mismo año, lo cual generó una diferencia de M$ -72.047,458.-, esta última sancionada por medio de Res. 1383 de fecha 27/08/2014 quedando el contrato por M$1.452.923.- Resumen modificaciones Primer Contrato: monto del Contrato inicial por M$1.524.970,085, disminuciones de obra (-): M$ 8.249,078, aumentos de Obra (+): M$ 117.268,3 y disminución del costo de terrenos a expropiar (-): M$ 181.066,7 no identificados en la formulación inicial del proyecto. Este proyecto tuvo tres re-evaluaciones dado que una de ellas se repitió porque la unidad técnica no entregó la información dentro del plazo de un mes. La primera re-evaluación se realizó para incorporar el costo de la expropiación no considerados por la etapa previa (diseño) del proyecto, y disminuciones de obra por la imposibilidad de intervenir en terrenos que no son propiedad del fisco, lo cual reveló una falla en la inspección técnica de SERVIU en la elaboración del diseño. La segunda re-evaluación se realizó para ajustar los costos solicitados a los contratados efectivamente (2014). La tercera re-evaluación se gestionó para incluir nuevamente obras que habían sido omitidas en el primer contrato: expropiación, aguas lluvias (cámaras; geo-textil, tuberías); así como el aumento de algunas partidas como pavimentación, aceras estampadas y nueva señalética. La siguiente etapa de obras civiles fue contratada por medio de Res. Ex. 1609 de fecha 12/09/2014, contempló un gastos en obras civiles de M$ 262.807,9 ($ dic. 2013) sin sufrir modificaciones finalizando en nov. 2014. Lo anterior refleja las deficiencias de la unidad técnica en la revisión de los diseños, dado que hubo cambios en partidas relevantes como pavimentación aguas lluvias expropiación. Cabe señalar además que toda modificación de obra resulta ser más onerosa cuando la obra está en ejecución que cuando se licita. Consultorías: este contrato se ejecutó en dos etapas, la primera corresponde a un periodo 394 días en ejecución que comenzó en julio del 2012 y terminó en diciembre del 2013. La segunda etapa tiene un periodo de 75 días, por lo cual la consultoría se desarrolló durante el mes de diciembre del 2014, lo cual explicaría la diferencia generada. La consultoria hubo que diferirla en relación a la ejecución de las obras civiles, por lo que tanto los aumentos de plazo como las modificaciones de obra originaron un atraso del 56% de este ítem. Para este hubo tres contratos diferidos: el primero entre julio y diciembre de 2012; el segundo desde junio a diciembre 2013 y el último en diciembre de 2014 para el segundo contrato de obras y final. Los gastos administrativos se ocuparon entre los años 2012 y 2013, es decir sólo para la primera etapa de ejecución. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1386788 | 1182537 | -14.7284 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 16.52 | 16.52 | 0 | Real = Recomendado | Debido a las dificultades para llevar a buen término la ejecución del proyecto, a los sobre costos y atrasos que una deficiencia en la etapa de diseño generó, la rentabilidad del proyecto disminuyó en cerca de un 15%, sin embargo, el mismo continuó siendo rentable: VAN estimado final = M$1.182.537 ($ dic 2010). | Proyecto tuvo deficiencias técnico-legales en la etapa de diseño las que no fueron subsanadas previo a la licitación de las obras sino durante la ejecución de ellas. Ello produjo un atraso general en la programación de ejecución del proyecto (obras civiles; expropiación; consultorías, y además aumentos de casi un 18% en las obras civiles. El ítem de consultoría estuvo sobre valorado inicialmente puesto que se contrató el 61% del monto recomendado y figura pagado sólo un 47% de lo recomendado inicial. Al parecer hubo un error en el ingreso de la información. Además se infiere que hubo problemas en la contratación dado que se suscribieron tres contratos con profesionales diferentes. Si bien el proyecto tuvo demoras e incrementos en obras civiles su rentabilidad siguió dando positiva, por lo que su ejecución generará beneficios sociales mayores a los costos sociales generados, siendo conveniente para la sociedad. Se lograron ejecutar la magnitud del proeycto, aún cuando tuvo modificaciones técnicas. De acuerdo con los dos contratos de obras suscritos con dos empresas diferentes, el acta de recepción de obra de la primera etapa fue en fecha 04/11/2013 ocasión en que se recibió las obras sin observaciones. Para la segunda etapa, la recepción de obra fue en fecha 23/12/2014, recibiéndose sin observaciones. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076103-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CALLE MANUEL RODRIGUEZ SUR, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN HCV DE LA CALLE MANUEL RODRÍGUEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AV ANCUD Y AV. QUELLÓN (EJE PROYECTADO) CUYO TRAZADO HOY NO EXISTE. CONSIDERA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. SON 628 METROS LINEALES PARA UNA CALZADA DE 8 M ANCHO Y DE 18 CM DE ESPESOR. REQUIERE GRANDES VOLUMENES DE EXCAVACIONES ANTE LA CALIDAD DEL SUELO. INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN, ACERAS DE 7 CM DE ESP., OBRAS DE AGUAS LLUVIAS, SIEMBRA DE PASTO, DEFENSAS CAMINERAS Y ALUMBRADO PUBLICO. |  |  |  |  | 12 | 9 | Asesor de la consultoría se cambió de contrato, por lo cual las obras siguieron con la inspección técnica de la ITO, reduciéndose los recursos utilizados y el plazo para este ítem. | -25 | [12 empty] | 18 | 4 | Se rinde el gasto administrativo una sola vez por parte de la unidad técnica a la entidad financiera, en esta caso al Gobierno Regional (FNDR). El proceso de gasto administrativo se realiza previo a la licitación, pero es rendida posteriormente al Gobierno Regional. En este proyecto no se utilizaron los recursos para este ítem. | -77.7778 | 12 | 35 | La licitación LP N°09/2011, está conformada por un grupo de 4 calles para construir, en las comunas de Punta Arenas y Natales, dentro de ellas se encuentra la Calle Manuel Rodríguez. Esta licitación es adjudicada por Res. TR N° 82 de fecha 15/12/2011, que acepta la oferta de la empresa Constructora VILICIC S.A., teniendo un plazo de ejecución de 360 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 13/01/2012 al 07/01/2013 como termino contractual. Hubo modificaciones de plazo, las que se sancionaron por las siguientes resoluciones exentas: Res (E ) N° 216 de fecha 14/02/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 17/12/2012, para el aumento de 128 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término 15/05/2013. Res (E ) N° 717 de fecha 16/05/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 18/04/2013, para el aumento de 60 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término 14/07/2013. Sin embargo, por informe técnico de fecha 05/06/2013, que da cuenta acerca de las reparaciones que se deben efectuar en esta calle debido al desborde del canal que atraviesa (Canal Magdalena), se establecen daños a la calle Manuel Rodríguez esquina Ancud, por lo que se debió solicitar fondos adicionales y ampliación de plazo para ejecutar dichas reparaciones. Ésta se sanciona mediante Res (E ) N° 1262 de fecha 29/07/2014, quedando como nueva fecha de término 30/11/2014.- Como este proyecto forma parte de una licitación (LP N°09/2011) que tiene otros proyectos de construcción de calles, se efectúa una recepción provisoria para esta licitación, quedando pendiente la que corresponde a la calle Manuel Rodriguez, debido al deterioro sufrido por la inundación, recepción que finalmente se produjo con fecha 12/12/2014.- | 191.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 18 | 18 | 35 | 37 | 2 | La unidad técnica cursó con fecha 30-12-2014 el último estado de pago del proyecto, por lo que la diferencia de fechas es justificable por ser término de año. | 94.4444 | 105.5556 | El mayor impacto en el aumento de plazo, lo produjo el ítem de obras civiles dado que éste varió en un 192% que derivó en una demora global del proyecto de 106%. Asesor de la consultoría se cambió de contrato, por lo cual las obras siguieron con la inspección técnica de la ITO, reduciéndose los recursos utilizados y el plazo para este ítem (25% de reducción). Se informa que el gasto en expropiación se rindió en un solo informe, por parte de la unidad técnica hacia la fuente de financiamiento que es F.N.D.R., por ello la reducción en el plazo (78%). Este proceso comenzó mucho antes de efectuar la rendición al Gobierno regional por parte de SERVIU. ello explica el desfase en el tiempo de ejecución de este ítem, lo cual no refleja la realidad. Se rinde el gasto administrativo una sola vez por parte de la unidad técnica a la entidad financiera, en esta caso al Gobierno Regional (FNDR). El proceso de gasto administrativo se realiza previo a la licitación, pero es rendida posteriormente al Gobierno Regional, ello explica la fecha de rendición en comparación al contrato. Se explica a continuación las modificaciones en el plazo de obras civiles (+192%): La licitación LP N°09/2011, está conformada por un grupo de 4 calles para construir, en las comunas de Punta Arenas y Natales, dentro de ellas se encuentra la Calle Manuel Rodríguez. Esta licitación es adjudicada por Res. TR N° 82 de fecha 15/12/2011, que acepta la oferta de la empresa Constructora VILICIC S.A., teniendo un plazo de ejecución de 360 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 13/01/2012 al 07/01/2013 como termino contractual. Hubo modificaciones de plazo, las que se sancionaron por las siguientes resoluciones exentas: Res (E ) N° 216 de fecha 14/02/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 17/12/2012, para el aumento de 128 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término 15/05/2013. Res (E ) N° 717 de fecha 16/05/2013 que aprueba el informe técnico de fecha 18/04/2013, para el aumento de 60 días corridos debido a obras pendientes por ejecutar, quedando como fecha de término 14/07/2013. Sin embargo, por informe técnico de fecha 05/06/2013, que da cuenta acerca de las reparaciones que se deben efectuar en esta calle debido al desborde del canal que atraviesa (Canal Magdalena), se establecen daños a la calle Manuel Rodríguez esquina Ancud, por lo que se debió solicitar fondos adicionales y ampliación de plazo para ejecutar dichas reparaciones. Ésta se sanciona mediante Res (E ) N° 1262 de fecha 29/07/2014, quedando como nueva fecha de término 30/11/2014.- Como este proyecto forma parte de una licitación (LP N°09/2011) que tiene otros proyectos de construcción de calles, se efectúa una recepción provisoria para esta licitación, quedando pendiente la que corresponde a la calle Manuel Rodriguez, debido al deterioro sufrido por la inundación, recepción que finalmente se produjo con fecha 12/12/2014.- | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-01-13 | [14 empty] | 1522088 | 60210 | 1582298 | 1616176 | -33878 | Este contrato es adjudicado por Res. TR N° 82 de fecha 15/12/2011, por un total de $ 1.507.611.994 en obras civiles. El desborde del canal que atraviesa (Canal Magdalena), provocó daños a la calle Manuel Rodriguez esquina Ancud, por lo que se debió solicitar fondos adicionales y ampliación de plazo para ejecutar dichas reparaciones, este monto corresponde a $ 32.778.418 ($ dic 2013), sancionada mediante Res (E ) N° 1262 de fecha 29/07/2014. Contratos suman en total: $ 1.537.633.994 en obras civiles ($ dic. 2010) | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 628 | 628 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variación en las magnitudes, el largo de la calle pavimentada no varió, se construyeron 628 metros lineales de calle, ancho 8 m. | No hay variación en las magnitudes, el largo de la calle pavimentada no varió, se construyeron 628 metros lineales de calle, de 8 m de ancho. | [12 empty] | Acta de Recepción de fecha 30-07-2013 para esta licitación LP N°09/2011, recibe las obras quedando pendiente la que corresponde a la calle Manuel Rodriguez, debido al deterioro sufrido por la inundación producto del desborde del Canal, dándose por recibido en su totalidad cuando se hayan reparado los daños, complementando esta recepción. | 30/07/13 | El proyecto cuenta con recepción definitiva, según Acta de Recepción de fecha 12/12/2014, sin observaciones y dejándo establecido se recepciona la obra de reparación de la calle Manuel Rodriguez esquina Ancud que forma parte de un ampliación del Contrato LP N°09/2011. | 12/12/14 | SI | 12/12/14 |  |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4050000% | 4050000% | 0 | 4057600% | 76 | 4149800% | 922 | 4089200% |  | 4089200% |  | 4092100% | 29 | 4112700% | 206 | 627 | 627 | LA DEMORA MAS SIGNIFICATIVA OCURRE ENTRE LA FECHA DE ASIGNACION O IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO QUE TIENE RELACION CON LA FECHA DE FIRMA DE MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE Y LA FECHA DE CONTRATACION. LA DEMORA ESTA VINCULADA CON EL PROCESO DE LICITACION, TIEMPOS Y PROCESOS QUE LA UNIDAD TECNICA MANEJA DE ACUERDO A SU PERSPECTIVA DEL GASTO. | [23 empty] | 37618 | 0 | 0 | 300539 | 1099 | 1382899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722155 | 37618 | 0 | 0 | 300539 | 1099 | 1382899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722155 | SIN OBSERVACIONES. | 14476 | 0 | 0 | 60210 | 1099 | 1540931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616716 | MONTO DE ITEM CONSULTORIA ES DE $5.166.333.- SEGUN LOS PAGOS REALIZADOS. CABE SEÑALAR QUE EL PROYECTO EXPERIMENTO UN AUMENTO DE CONTRATO DE $32.778.418, lo cual fue sancionado el año 2014.- | 14476 | 0 | 0 | 60210 | 1099 | 1540391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616176 | 0 | BIP = SIGFE | 14476 | 0 | 0 | 60210 | 1099 | 1540391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616176 | 15830 | 0 | 0 | 68763 | 1184 | 1680913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766690 | El monto que figura en SIGFE es mayor que el declarado por Unidad Técnica. Se corrigió este monto, por lo que figura en el BIP, que es igual a lo indicado en el SIGFE. | [15 empty] | 59693.5873 | 0 | 0 | 476906.4256 | 1743.3118 | 2194432.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732776.2043 | 0 | 23322.8675 | 0 | 0 | 92782.779 | 1597.5861 | 2373738.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491442.2092 | 21359.6177 | 0 | 0 | 92782.779 | 1597.5861 | 2268077.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383816.9921 | -8.8311 | -12.7694 | 3.356 | -4.3198 |  | 3795.8869 | 3611.5876 | Para este proyecto no se utilizaron recursos en gastos administrativos, dado que se licitó un conjunto de proyectos en un solo proceso de licitación (ahorro de costos). En consultorías, también se redujo el gasto presupuestado en un 64%, lo que fue suplido por la ITO de SERVIU. el proceso expropiatorio sufrió una reducción importante de casi un 81%, lo que reflejó una mala planificación (formulación) de este ítem (reducción de un 80,5% de los costos). Se desconoce si hubo obras asociadas a éste que se dejaran de construir (aceras por ejemplo). En obra civiles, hubo modificaciones en obra que redundaron en aumento re recursos que no superaron el 10% del ítem. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2025310 | 32779 | 1.618% | Año: 2014 Resumen modificaciones: Monto del Contrato: M$ 1.507.612 ($ Dic. 2010).- Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias (+): M$ 32.778,5 ($ Dic. 2013).- TOTAL: M$ 1.537.664 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto sufrió modificaciones en cuanto a las obras civiles. El desborde del canal que atraviesa la calle (Canal Magdalena), provocó daños a la calle Manuel Rodriguez esquina Ancud en construcción, por lo que se debió solicitar fondos adicionales y ampliación de plazo para ejecutar dichas reparaciones, este monto corresponde a $ 32.778.418 ($ dic 2013), sancionada mediante Res (E ) N° 1262 de fecha 29/07/2014. Contratos suman en total: $ 1.537.633.994 en obras civiles ($ dic. 2010).- Se presume que hubo un problema en las expropiaciones, dado que se gastó sólo un 19,5 del presupuesto contemplado para este ítem. Se desconoce si esto produjo una reducción de obras (aceras) u otras intervenciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 236864 | 378243 | 59.6878 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7.78 | 7.78 | 0 | Real = Recomendado | Para determinar el indicador VAN final del proyecto, se supuso que los beneficios no varían, por lo que diferencia del VAN se deberá a la diferencia entre las inversiones sociales finales e iniciales, y a las diferencias en los montos de las expropiaciones. De acuerdo con lo anterior, el proyecto resultó ser más rentable, aunque se desconoce si se dejaron de hacer obras inicialmente contempladas, por lo que este aumento en la rentabilidad (+60% de VAN) no es fiel reflejo de la realidad. Con todo, puede indicarse que el proyecto es conveniente para el estado. | Las cifras de contratación respecto de las recomendadas iniciales, revelan que el proyecto en su etapa de diseño y formulación fue bien estimado en relación a los costos de obras, aún cuando las obras civiles experimentaron cambios y aumentos en los plazos iniciales estimados (aumento del 106% total), lo que revela una deficiente programación inicial. Por otra parte, el ítem de consultoria fue contratada por un monto inferior al inicialmente estimado (44% menos), lo cual no produjo problemas en la inspección técnica, lo que fue suplido por la ITO de SERVIU. La rentabilidad del proyecto se mantuvo y tendencia al incremento por menores costos. Se desconoce si hubo reducción de obra, aún cuando el proyecto tuvo que ser incrementado por imprevistos climáticos, según ya se explicó. La magnitud global del proyecto no varió (ml de calzadas de 8m de ancho) sin embargo las obras involucradas sí variaron (servicios, matrices, etc). Los cambios y atrasos experimentados por el proyecto, revelan que hubo deficiencias en la revisión de la etapa de diseño, y además, una deficiente programación inicial en los plazos estimados para la ejecución. Los costos iniciales de la formulación del proyecto fueron bien estimadas. Las obras fueron recibidas (licitación LP N°09/2011) con fecha 30/07/13 quedando este proyecto pendiente hasta concretar las reparaciones por efecto de la inundación. Con fecha 12/12/14 obras fueron recepcionadas conforme por la Comisión receptora, entrando en operación justo a partir de esa fecha. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106828-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION AV. SANTIAGO BUERAS SUR, PUERTO NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PERMITIRÁ DAR CONTINUIDAD A LA AVENIDA S. BUERAS DE PUERTO NATALES. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE AV. SANTIAGO BUERAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES A. LINCON Y PILOTO PARDO. LONG. APP 260 M/L (2.522 M2) CONSTRUIDA EN HCV 0,16 METROS DE ESPESOR. EVALUACIÓN ECONÓMICA: VAN SOCIAL M$319.491 TIR 20.43% |  |  |  |  | 4 | 1 | Se contrató consultoria en febrero del 2014, pero presentó su renuncia en marzo 2014, quedando solo con la ITO designada de la unidad técnica. | -75 | [12 empty] | 6 | 0 | Se informa el gasto en una sola rendición por parte de la unidad técnica hacia la fuente de financiamiento que es F.N.D.R. | -100 | 4 | 13 | La licitación LP N°23/201, está conformada por un grupo de 2 calles para construir, en la comuna de Natales, dentro de ellas se encuentra la Construcción de la Avda. Santiago Bueras Sur. Esta licitación es adjudicada por Res Ex. 1959 de fecha 20-11-2013, que acepta la oferta de la empresa Constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A., teniendo un plazo de ejecución de 112 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 02/12/2013 al 24/03/2014 como termino contractual. El presente contrato sufre una serie de aumentos de plazo que se contabilizan por un total de 279 días corridos más (aparte del contractual), los cuales se encuentran detallados en las siguientes resoluciones que aprueban los convenios ad- referéndum: ¿ Res. ( E) 409 del 24-03-14 aprueba aumento de 30 días por modificaciones del proyecto por factores climáticos. ¿ Res. ( E) 593 del 25-04-14 en solicitud de aprobación de aumentos de obras, se aprueba aumento de 45 días. ¿ Res. ( E) 860 del 06-06-14 aprueba aumento de 60 días a la espera de resolver solicitud al organismo mandante de la resolución anterior . ¿ Res. ( E) 1316 del 01-08-14 aprueba aumento de 30 días, se resuelve la solicitud anterior (rechazando dicho aumento) y se aplica nuevo aumento de obra para la ejecución las partidas . ¿ Res. ( E) 1549 del 05-09-14 aprueba aumento de 80 días, en virtud de ajustar las partidas en aumentos y disminuciones de obra. ¿ Res. ( E) 2146 del 21-11-14 aprueba aumento de 34 días, en virtud de ajustar las partidas en aumentos y disminuciones de obra. Por tales modificaciones, se contabiliza que la fecha de término es el 28/12/2014.- | 225 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | El presente contrato sufre una serie de aumentos de plazo que se contabilizan por un total de 279 días corridos más (aparte del contractual), los cuales se encuentran detallados en las siguientes resoluciones que aprueban los convenios ad- referéndum: ¿ Res. ( E) 409 del 24-03-14 aprueba aumento de 30 días por modificaciones del proyecto por factores climáticos. ¿ Res. ( E) 593 del 25-04-14 en solicitud de aprobación de aumentos de obras, se aprueba aumento de 45 días. ¿ Res. ( E) 860 del 06-06-14 aprueba aumento de 60 días a la espera de resolver solicitud al organismo mandante de la resolución anterior . ¿ Res. ( E) 1316 del 01-08-14 aprueba aumento de 30 días, se resuelve la solicitud anterior (rechazando dicho aumento) y se aplica nuevo aumento de obra para la ejecución las partidas . ¿ Res. ( E) 1549 del 05-09-14 aprueba aumento de 80 días, en virtud de ajustar las partidas en aumentos y disminuciones de obra. ¿ Res. ( E) 2146 del 21-11-14 aprueba aumento de 34 días, en virtud de ajustar las partidas en aumentos y disminuciones de obra. No hubo tiempos muertos. | 116.6667 | 116.6667 | De los resultados de plazo, se infiere que el ítem de obras civiles fue el de impacto mayor en la duración del proyecto, dado que experimentó un aumento del 225% (de 4 a 13 meses) respecto de la programación inicial. Esto se debió a problemas de coordinación de las obras con otro proyecto llevado a cabo por la municipalidad de aceras estampadas, y un litigio contractual entre la empresa constructora y la Unidad Técnica, que derivó en el aumento de plazo. El detalle de las modificaciones de contrato se detallan a continuación: La licitación LP N°23/201, está conformada por un grupo de 2 calles para construir, en la comuna de Natales, dentro de ellas se encuentra la Construcción de la Avda. Santiago Bueras Sur. Esta licitación es adjudicada por Res Ex. 1959 de fecha 20-11-2013, que acepta la oferta de la empresa Constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A., teniendo un plazo de ejecución de 112 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 02/12/2013 al 24/03/2014 como término contractual. El presente contrato sufre una serie de aumentos de plazo que se contabilizan por un total de 279 días corridos más (aparte del contractual), los cuales se encuentran detallados en las siguientes resoluciones que aprueban los convenios ad- referéndum: -Res. ( E) 409 del 24-03-14 aprueba aumento de 30 días por modificaciones del proyecto por factores climáticos. -Res. ( E) 593 del 25-04-14 en solicitud de aprobación de aumentos de obras, se aprueba aumento de 45 días. -Res. ( E) 860 del 06-06-14 aprueba aumento de 60 días a la espera de resolver solicitud al organismo mandante de la resolución anterior . -Res. ( E) 1316 del 01-08-14 aprueba aumento de 30 días, se resuelve la solicitud anterior (rechazando dicho aumento) y se aplica nuevo aumento de obra para la ejecución las partidas . -Res. ( E) 1549 del 05-09-14 aprueba aumento de 80 días, en virtud de ajustar las partidas en aumentos y disminuciones de obra. -Res. ( E) 2146 del 21-11-14 aprueba aumento de 34 días, en virtud de ajustar las partidas en aumentos y disminuciones de obra. Por tales modificaciones, se contabiliza que la fecha de término es el 28/12/2014.- Los cambios experimentado fueron en la partida de aceras de calle Piloto Pardo (abordadas por un proyecto municipal), y cambios en colectores de Aguas servidas y matrices de gas, por solicitud de las empresas de distribución de servicios básicos de no reposición. Además, se suscitó un litigio contractual debido a lo cual la empresa constructora tuvo que construir un muro de contención a su costa. Todos estos cambios derivaron en un mayor plazo de ejecución del proyecto, que en total varió en un 117% respecto del programado inicial. Respecto de la consultoría, por renuncia del profesional contratado para asesorar a ITO, este ítem no fue utilizado. Finalmente sólo la ITO SERVIU siguió con la inspección técnica del proyecto. Con relación a los gastos administrativos, éstos se consideran gastados cuando se rinden a la entidad financiera, por ello el desfase en su gasto. Normalmente son utilizados para el llamado a licitación, sin embargo, la rendición a la unidad financiera se hace con posterioridad por parte de la Unidad Técnica. Esto explica el desfase de tiempo en su gasto. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-02 | [14 empty] | 66090 | 0 | 66090 | 234752 | -168662 | Este contrato es adjudicado por Res Ex. 1959 de fecha 20-11-2013, por un total de $ 234.752.802 en obras civiles. No tuvo variaciones en el monto del contrato. La diferencia entre el SIGFE y lo gastado efectivo en el BIP refleja que éstos no se ingresaron en totalidad al BIP. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2608 | 2608 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se intervino 2608 m2 de pavimento. No obstante, hubo modificaciones obra, aumentos y disminuciones, además de un litigio contractual que demoró la finalización de la obra, debiendo el contratista hacerse cargo de la construcción de un muro de contención proyectado en los planos pero no presupuestados ni especificacdos en las EE.TT. oficiales. | Se intervino 2608 m2 de pavimento. No obstante, hubo modificaciones obra, aumentos y disminuciones, además de un litigio contractual que demoró la finalización de la obra, debiendo el contratista hacerse cargo de la construcción de un muro de contención proyectado en los planos pero no presupuestados ni especificacdos en las EE.TT. oficiales. Esta superficie está indicada en los resultados de la ficha IDI pero está errada en la descripción del proyecto. Aún cuando se intervino la misma superficie, el proyecto tuvo modificaciones que el total no significaron mayores recursos, sólo un aumento excesivo en el plazo de ejecución. | [12 empty] | Acta de Recepción de fecha 30/12/2014, sin observaciones. | 30/12/14 | El proyecto cuenta con recepción definitiva, según Acta de Recepción de fecha 30/12/2014, sin observaciones. | 30/12/14 | SI | 30/12/14 |  |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4134700% | 4134700% | 0 | 4148600% | 139 | NA |  | 4162800% | 142 | 4159800% | 112 | 4161000% | 12 | 4163500% | 25 | 288 | 288 | NO REQUIERE COMENTARIO | [23 empty] | 10352 | 0 | 0 | 0 | 235 | 217607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228194 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 235 | 217607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228194 | SIN OBSERVACIONES | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237833 | NO HUBO GASTO EN CONSULTORIAS NI EN GASTOS ADMINISTRATIVOS HUBO QUE PONER 1 PARA QUE EL SISTEMA SIGA FUNCIONANDO | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237832 | 0 | BIP = SIGFE | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237832 | 3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250855 | NO HUBO GASTO MAYOR AL CONTRATADO. Se omitió el último pago del contrato en el BIP. | [15 empty] | 15274.2181 | 0 | 0 | 0 | 346.7733 | 321075.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336696.6597 | 0 | 4347.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341303.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345650.6978 | 4347.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334134.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338481.8002 | 2.6594 | 0.53019 | 4.0672 | -2.074 |  | 129.786 | 128.119 | Por las razones ya explicadas el ítem de consultorias no se utilizó en el 100% (ahorro de recursos), siguiendo la ITO la fiscalización técnica del proyecto. En cuanto a los gastos administrativos,no se utilizaron. En cuanto a las obras civiles, éstas se contrataron por un 6,3% más de lo recomendado, de lo cual se deduce una buena estimación inicial de los costos de mercado. Las cifras de lo gastado en obras civiles fue introducido según lo que aparece en el SIGFE, pero no fueron incorporados en su totalidad en el BIP por parte de la Institución financiera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo cambios superiores al 10% en ítem de obras civiles, por lo cual no fue necesario re-evaluar. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 319491 | 308522 | -3.4333 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 20.43 | 20.43 | 0 | Real = Recomendado | Dado que no se contó con la evaluación social en los antecedentes, y suponiendo que los beneficios se mantiene constantes, lo que se estimó fue que la variación del VAN es directamente proporcional a la variación de la inversión social (recomendada y real). En ese contexto, puede inferirse que el proyecto siguió siendo rentable (M$ 308.522 en $ Dic. 2011), producto de lo cual el proyecto generará beneficios para la sociedad. Se indicó igual TIR aunque se presumen que si el VAN es menor, la TIR también lo será, pero siempre será superior al 6% exigida, por el VAN real mayor positivo. | Los resultados revelan una buena estimación por parte de la Unidad Técnica respecto de los costos de mercado, dado que el proyecto se licitó en los plazos normales y por montos que no superaron el 10% del presupuesto oficial. el aumento de plazo experimentado por el proyecto, revelaron deficiencias técnicas iniciales, debido a que habiendo obras explicitadas en planos, éstas no se presupuestaron ni fueron incluidas en las especificaciones técnicas, producto de lo cual, un muro de contención estuvo en litigio contractual respecto a su financiamiento. Esto derivó en extensiones excesivas de plazo, las que pueden aducirse al nivel de acuciosidad de los antecedentes presentados por SERVIU en la licitación. Aún cuando unidad formuladora informó de los indicadores de rentabilidad del proyecto en cuanto al VAN y TIR iniciales, no adjuntaron información técnica que avalara estas cifras en carpeta digital, por lo cual se desconoce cómo fueron calculados. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30118957-0 | REPOSICION REPOSICION DE VEREDAS ETAPA II, COMUNA DE SAN JOAQUÍN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | EL PROYECTO TIENE POR OBJETO MEJORAR LAS INADECUADAS CONDICIONES DE TRÁNSITO Y FLUJO PEATONAL EXISTENTE EN VEREDAS DE LA COMUNA DADO EL IMPORTANTE DÉFICIT DETECTADO EN 11 CALLES, AGREGANDO A LA VEZ VALOR A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. | EL PROYECTO SE ORIENTA A VÍAS DE CARÁCTER INTERMEDIO, EN SU MAYORÍA COLECTORAS, CONSIDERANDO 11 CALLES DE LA COMUNA. LA SUPERFICIE TOTAL A INTERVENIR SE ESTIMA EN 36.655 M2 QUE SE COMPONEN DE 22.472 M² DE VEREDAS QUE SE REPONEN Y QUE FORMAN PARTE DEL DÉFICIT POR MAL ESTADO, ADEMÁS DE OTROS 14.183 M² QUE SON PARTE DEL DÉFICIT FUNCIONAL POR NECESIDADES DE ENSANCHE DE LAS MISMAS VEREDAS. LAS OBRAS CONSIDERAN LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS A TRAVÉS DE UNA SOLUCIÓN MIXTA DE BALDOSA MICROVIBRADA Y HCV, QUE SE COMPONE DE 13.247,3 M2 DE BALDOSA MICROVIBRADA ESPESOR 3.8 CM; DE 8.753 M2 DE HCV ESPESOR 7 CM; 3.000 M2 DE HCV ESPESOR 10 CM (PARA ACCESOS VEHICULARES) Y 11.654,3 M2 DE BALDOSA MICROVIBRADA TÁCTIL PARA ESQUINAS. EL PROYECTO CONTEMPLA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS DE RODADOS EN EQUINAS Y LA INSTALACIÓN DE 184 SEÑALES R29 (DE NOMBRE Y SENTIDO DE TRANSITO). | 72753 | ACERAS Y SOLERAS | [18 empty] | 2 | 0 | El proyecto no genero gastos administrativos debido a que no hubo coordinación entre la Dirección licitante (encargada de efectuar las compras con el Departamento de Adquisiciones) y la Dirección encargada de la inspección técnica de las obras, lo que provocó que los gastos no se efectuaran en el plazo recomendado, lo que en definitiva significó que no se utilizaran los recursos asignados en este ítem. | -100 | 8 | 10 | El proyecto tuvo dos modificaciones de plazo. En primera instancia se aumenta el plazo en 20 días corridos, efectuándose una modificación de contrato de fecha 12.02.2014 la que fue aprobada por el Decreto Alcaldicio N° 403 de fecha 14.03.2014. Posteriormente, se aumenta el plazo en 40 días corridos, realizándose una modificación de contrato de fecha 03.04.14 la que fue aprobada por el Decreto Alcaldicio N°602 de fecha 22.04.2014. Las razones que dieron origen a ambas modificaciones de plazo dicen relación con la necesidad de realizar un levantamiento con mayor detalle en calles que según sus características necesitaban una mayor definición, por otra parte, se constataron alteraciones en el terreno, correspondiente a nuevos accesos vehiculares ejecutados posterior a la aprobación del proyecto por parte de SERVIU, lo que afectó el diseño del proyecto, también hubo inconvenientes debido a la existencia de otro proyecto en la misma zona a intervenir. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Las modificaciones del proyecto se produjeron por las diferencias entre el diseño y el terreno existente, además de la superposición de dos proyectos en una zona a intervenir. Esta modificación implicó que se produjeran tiempos muertos, puesto a que mientras el municipio gestiona la autorización para efectuar los cambios al proyecto ante el GORE, también debe hacer, nuevamente, el ingreso del proyecto al SERVIU RM. Tal situación genera tiempos de espera, ya que no se puede avanzar en la ejecución de acuerdo a lo programado, hasta que exista un pronunciamiento del GORE y luego del SERVIU RM. | 0 | 0 | El plazo de ejecución consignado fue un 25% mayor a lo estimado originalmente, debido a situación que se dieron en terreno, ampliándose el plazo del proyecto en 2 meses. Las razones que dieron origen a ambas modificaciones de plazo dicen relación con la necesidad de realizar un levantamiento con mayor detalle en calles que según sus características necesitaban una mayor definición, por otra parte, se constataron alteraciones en el terreno, correspondiente a nuevos accesos vehiculares ejecutados posterior a la aprobación del proyecto por parte de SERVIU, lo que afectó el diseño del proyecto, también hubo inconvenientes debido a la existencia de otro proyecto en la misma zona a intervenir. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2013-05-02 | [14 empty] | 1370000 | 0 | 1370000 | 1370000 | 0 | El proyecto cuenta con un sólo contrato de obras civiles de fecha 22/03/2013, por un monto total de 1.370.000.-. Se adjudica la propuesta por Decreto Alcaldicio N°275 de fecha 11.02.2013. Además, de las dos modificaciones de contrato por aumento de plazo se realizó otra modificación que contempló aumento de obras y obras extraordinarias equivalentes a $47.351.105 y disminución de obras por $11.289.566, siendo la diferencia equivalente a $36.061.539, lo cual fue asumido por el contratista, por lo tanto no se produjeron modificaciones al presupuesto original del contrato. Dicha modificación fue realizada el 10.11.2014 y fue aprobada por el Decreto Alcaldicio N°2110 de fecha 14.11.14 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 36655 | 36505 | 99.5908 | Real < Recomendada | [5 empty] | Los aumentos y disminuciones de partidas si afectaron la magnitud principal del proyecto correspondiente a 36.655 metros cuadrados de veredas, ejecutándose menos de lo recomendado. Cabe señalar, que esta situación no disminuyo el presupuesto original, debido a que la empresa realizó obras complementarias tales como la construcción de tapas de hormigón y el confinamiento de baldosas en tasas de árboles, además aumentaron los costos en el ítem de instalación de faenas por el hecho de que el contrato fue extendido en 2 meses. No obstante, a pesar de las disminución de 150 metros cuadrados de veredas, el contratista asumió los costos adicionales correspondientes a $36.031.539.- | Según se consigna en los informes de las unidades técnicas los aumentos y disminuciones de partidas si afectaron la magnitud principal del proyecto correspondiente a 36.505 metros cuadrados de veredas, ejecutándose menos de lo recomendado. Cabe señalar, que esta situación no disminuyo el presupuesto original, debido a que la empresa realizó obras complementarias tales como la construcción de tapas de hormigón y el confinamiento de baldosas en tasas de árboles, además aumentaron los costos en el ítem de instalación de faenas por el hecho de que el contrato fue extendido en 2 meses. No obstante, a pesar de las disminución de 150 metros cuadrados de veredas, el contratista asumió los costos adicionales correspondientes a $36.031.539. | [12 empty] | El 26 de mayo de 2014 la Municipalidad emitió la recepción provisoria parcial debido a que la empresa no ingresó a SERVIU RM la solicitud de recepción provisoria. Posteriormente, se otorgó con fecha 8 de octubre de 2014 la recepción provisoria total, al haber obtenido dicha solicitud. Con fecha 20/04/2015 el SERVIU RM emite el certificado de recepción de las obras. | 08/10/14 | No existe recepción Definitiva. Según las Bases Administrativas la Recepción Definitiva Municipal se efectuará una vez que el contratista obtenga la Recepción Definitiva de SERVIU, la cual deberá solicitarse al cumplimiento del tercer año de la fecha del acta de recepción correspondiente al 21 de abril de 2015. |  | SI | 26/05/14 | Producto de las aguas lluvias, en algunos puntos se han producido apozamientos. |  | En Operación |  | MIGUEL MARTINEZ CARDENAS | MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN |  |  |  |  | 4100200% | 4100200% | 0 | 4107500% | 73 | NA |  | 4135500% | 280 | 4135500% | 280 | 4135500% | 0 | 4152600% | 171 | 524 | 524 | Sin Observaciones | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385533 | * Moneda IDI: 31-12-2010 ** Moneda IDI: 31-12-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460559 | Sin Observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135102.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135102.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991817.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991817.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970751.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970751.9407 | -6.7109 | -7.6975 | -7.6975 | -1.0576 |  | 53.9858 | 53.9858 | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a los monto contratados | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BANNON CAVIERES TIRADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no consigno reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1096446 | 1096445 | -9.1204e-05 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 148972 | 148972 | 0 | Real = Recomendado | El indicador de rentabilidad (costo ¿ eficiencia) de la evaluación original señala un CAE de 148972. El proyecto no registró variaciones respecto a lo originalmente recomendado, por lo que se asume que los indicadores no debieran registrar mayores diferencias. | La justificación del proyecto radica en mejorar las inadecuadas condiciones para el desplazamiento peatonal existente en importantes calles de la comuna, permitiendo mejorar la infraestructura publica. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30034144-0 | REPOSICION REPOSICION ALUMBRADO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE SAN RAMON | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN RAMON | 2015 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSULTA LA REPOSICION DE 5284 LUMINARIA EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA: - 3569 LUMINARIA DE 100 POTENCIA DE WATTS DE SODIO DE ALTA PRESION - 1206 LUMINARIA DE 150 POTENCIA DE WATTS DE SODIO DE ALTA PRESION - 371 LAMPARAS DE 150 WATTS DE SODIO DE ALTA PRESION - 114 LUMINARIA CON LAMPARA DEL TIPO PEATONAL DE 100 WATTS DE SODIO DE ALTA PRESION. - 24 LUMINARIA POSTES TUBULARES 9 MTRS. DE ALTURA DE SODIO DE ALTA PRESION DE 150 POTENCIA DE WATTS | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 4 | 68 | D.A 2656, aumento de plazo (01/12/2009), 70 días corridos, a contar de la fecha del término del primer aumento de plazo. D.A 2257(08/10/2009), aumento de plazo , 60 días corridos a contar de la fecha del término del plazo establecido en el contrato. | 1600 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 68 | 86 | 18 | El plazo total de la ejecución es de 8 meses | 871.4286 | 1128.5714 | El proyecto se ejecutó superando con creces el plazo estimado originalmente. Aún cuando la Unidad Técnica informa que éste se ejecutó en 8 meses (lo que ya dobla el plazo original), puede constatarse que la ejecución del proyecto se extendió desde mayo del 2009 hasta noviembre del 2014: 80 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2009-04-21 | [14 empty] | 1489663 | 487 | 1490150 | 1489664 | 486 | Sin observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 5284 | 5284 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | No hay variaciones en cuanto al alcance de la intervención. | [12 empty] | Sin observaciones | 21/11/12 | Sin observaciones | 21/11/13 | NO |  |  | Fue terminado con fecha 7/11/2009 | Sin Operar |  | MORINKA SAENZ BAUER | MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3920900% | 3920900% | 0 | 3933600% | 127 | 3941600% | 80 | 3989700% | 481 | 3989700% | 481 | 3992400% | 27 | 3996100% | 37 | 752 | 752 | Unidad Tecnica dio inicio al proceso de licitacion en agosto 2008, no obstante dicho proceso conto con diversos reclamos de los oferentes que participaron, lo que conllevo a que la UT reestudiara su propuesta de adjudicacion, adjudicandose en marzo del 2009. Dicha sitiuacion provoco un retraso de 8 meses entre el inicio del proceso y su contratacion | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1356877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1356877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357364 | Sin Observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1489664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490151 | No hubo modificaciones relacionadas con aumentos o disminuciones de obras relativas a su contrtao original. | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1489663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490150 | 486 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732262 | Sin observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.786 | 2537591.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538502.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.8477 | 2352268.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353156.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.8477 | 2337361.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338249.358 | -7.3014 | -7.8886 | -7.8905 | -0.6335 |  | 442.515 | 442.347 | Se contrató por un monto levemente inferior a lo supuesto al momento de la recomendación (-7.3%), lo que denotaría que el proyecto tuvo una buena estimación en términos de sus costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA ARANDA STUARDO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución.. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 828 |  | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | No es posible especular con la variación del indicador por cuanto no hay información en la carpeta digital que permita realizar el análisis comparativo. | De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la unidad técnica, el proyecto no presenta mayores distorsiones durante su ejecución, concretándose la cantidad de luminarias presupuestadas, a un costo levemente inferior a los estimado ex ante. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102313-0 | REPOSICION REPOSICION LUMINARIAS PÚBLICAS COMUNA DE SANTIAGO ETAPA 2 | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2015 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROBLEMA AL QUE SE ENFRENTA EN EL TEMA DE ILUMINACIÓN ES LA CAPACIDAD LUMÍNICA DEFICITARIA EN NUESTRA COMUNA, REFLEJADAS EN EL SECTOR 3 Y 5. LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN SON INSUFICIENTES LO CUAL DIFICULTA EL DESPLAZAMIENTO DE PEATONES, VEHÍCULOS EN LAS CALLES, AVENIDAS, PLAZAS, ETC. OTROS ASPECTOS DONDE SE REFLEJA LA CAPACIDAD LUMÍNICA DEFICITARIA ES LA ANTIGÜEDAD DE LAS LUMINARIAS. DE UN UNIVERSO DE 12.024 LUMINARIAS EN AMBOS SECTORES, EL 73% DE ESTAS (8.795 LUMINARIAS) HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, LO QUE SIGNIFICA QUE LA TECNOLOGÍA UTILIZADA HA SIDO DESPLAZADA, HAY UN MAYOR CONSUMO DE ENERGÍA LO QUE SE TRADUCE EN AUMENTOS DE CONSUMO Y GASTOS OPERACIONALES CRECIENTES. FINALMENTE TODO ESTO CONVERGE EN OTORGAR UNA MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA COMUNIDAD. | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES 3 Y 5 , LÍMITE SUR PONIENTE DE LA COMUNA DE SANTIAGO, CONSIDERANDO EL RECAMBIO DE LUMINARIAS POR OTRAS CON TECNOLOGIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, BALLAST DE DOBLE NIVEL DE POTENCIA Y EQUIPOS DE MEDIDA PARA EL CONTROL DEL CONSUMO. SERÁN REPUESTAS 8.737 LUMINARIAS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 70 WATT = 3.535 100 WATT = 700 150 WATT = 2.576 175 WATT = 302 250 WATT = 1.146 400 WATT = 478 270 EQUIPOS DE MEDIDA | 71148 | [19 empty] | 3 | 0 | no existen diferencias | -100 | 6 | 15 | la empresa no cumplio con el plazo original de 180 dias de ejecucion. se solicito al GORE aumento de plazo, pero no fue aceptado. se aplicaron multas. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | la empresa no cumplio con el plazo original de 180 dias de ejecucion. se solicito al GORE aumento de plazo, pero no fue aceptado. se aplicaron multas. | 87.5 | 87.5 | La ejecución de obras superó significativamente el plazo recomendado, la la empresa necesitó mas tiempo para la ejecución de la obras. Se solicito al GORE aumento de plazo, pero no fue aceptado y se aplicaron multas correspondientes. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-09-25 | [14 empty] | 2557791 | 0 | 2557791 | 2557791 | 0 | el contrato final fue por $ 2.557.790.382 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 8737 | 8528 | 97.6079 | Real < Recomendada | [5 empty] | se ajusta la cantidad de luminarias a 8528 | Se disminuyó la cantidad de luminarias a instalar en 209 unidades, esto fue una decisión de la unidad técnica, que no fue informada a la SEREMI de Desarrollo Social. | [12 empty] | recepcion provisoria sin obervaciones | 20/12/13 | no se ha realizado aun . es 2 años despues de la recpecion provisoria |  | SI | 20/12/13 | no hay inconvenientes en la operacion |  | En Operación |  | HECTOR NUÑEZ ABASOLO | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4093500% | 4093500% | 0 | 4094900% | 14 | NA |  | 4116500% | 216 | 4116500% | 216 | 4117700% | 12 | 4127400% | 97 | 339 | 339 | NO SE GENERARON MAYORES ATRASOS EN EL PROCESO DE INICIO DE EJECUCIÓN, EN EL MES DE JUNIO 2012 SE LLAMO A LICITACIÓN Y EN SEPTIEMBRE 2012 SE FIRMÓ CONTRATO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2754791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2754791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755241 | SEGUN RESOL N°567 DEL 16/04/2012 SE APRUEBA CONVENIO MANDATO DEL 23/03/2012 POR ACUERDO CORE N°80-12 DE SESION ORD. N°3 DEL 01/02/2012ITEM, OBRAS CIVILES POR M$2.754.971 Y GTOS COMUNES POR M$450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557791 | DECRETO N°2108 DEL 04/10/2012 QUE APRUEBA CONTRATO DEL 14/012/2012 POR $2.557.790.382.- PLAZO EJEC. 180 DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557791 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757745 | FECHA EGRESO CODIGO PROVEEDOR GIRO LIQ($) BRUTO ($) RETENCION CONTRATOS ( $) MULTA($) 31-dic-12 30102313 CITELUZ SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA LTDA $ 242.479.595 $ 255.241.679 $ 12.762.084 $ 0 21-feb-13 30102313 CITELUZ SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA LTDA $ 787.668.303 $ 829.124.529 $ 41.456.226 $ 0 25-mar-13 30102313 CITELUZ SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA LTDA $ 501.580.646 $ 527.979.627 $ 26.398.981 $ 0 04-jul-13 30102313 CITELUZ SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA LTDA $ 551.373.418 $ 580.393.072 $ 29.019.654 $ 0 15-oct-13 30102313 CITELUZ SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA LTDA $ 275.768.351 $ 290.282.475 $ 14.514.124 $ 0 26-mar-14 30102313 CITELUZ SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA LTDA $ 71.030.550 $ 74.769.000 $ 3.738.450 $ 0 15-abr-14 30102313 CITELUZ SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA LTDA $ 91.441.922 $ 0 $ 0 $ 36.447.597 15-abr-14 30102313 CITELUZ SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA LTDA $ 2.521.342.785 $ 2.557.790.382 $ 127.889.519 $ 36.447.597 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.5467 | 4247005.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247699.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740777.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740777.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620679.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620679.1852 | -11.934 | -14.7614 | -14.7475 | -3.2105 |  | 424.5637 | 424.5637 | Tanto el monto contratado como gastado fueron menores al monto recomendado, lo cual implica una sobres estimación de los costos del proyecto, aunque hay que indicar que hubo una disminución de obras de 209 luminarias que no se instalaron, esto no explica toda la diferencia respecto del monto recomendado, pero si la diferencia entre el monto gastado y el monto contratado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN CARLOS GALLEGOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 710257 | 669540 | -5.7327 | Real < Recomendado | [5 empty] | La solución implementada resulta ser 5,73% más eficiente debido a un menor monto de inversión. | La ejecución del proyecto se superó en un 150% respecto de lo recomendado debido a dificultades de la empresa por las cuales debió pagar multas, pues no se le concedió aumentos de plazo. En cuanto a la magnitud no se instalaron 209 luminarias, lo cual, implica una falencia en el catastro de necesidades que dio. origen al proyecto. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062951-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNA DE TALAGANTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | TALAGANTE | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CASA DE LA CULTURA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CREAR Y DESARROLLAR MÁS PÚBLICOS Y MEJORES AUDIENCIAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA , DIFUNDIENDO LA CULTURA, AUMENTANDO LA INFRAESTRUCTURA, ESTIMULANDO LA GESTIÓN, AMPLIANDO LA INFORMACIÓN PARA LA APRECIACIÓN DE LAS ARTES E INSTANDO A UNA MAYOR CALIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 1.889 METROS CUADRADOS Y OBRAS EXTERIORES POR 3.124 M2 ENTRE ESTACIONAMIENTOS CIRCULACIONES Y AREAS VERDES, EL EDIFICIO CONSIDERA UN TEATRO PARA 350 PERSONAS, UN HALL DE EXPOSICIONES, 3 TALLERES MULTIUSO, UN MUSEO CON SALA DE EXPOSICIONES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNA SALA DE INTERNET. LA MATERIALIDAD A EMPLEAR CORRESPONDE A HORMIGÓN ARMADO CON REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES. ADEMÁS CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS RECINTOS. PARA CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SE CONTEMPLAN RECURSOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA POR 10 MESES. EL ESTABLECIMIENTO ESTÁ UBICADO EN CALLE BERNARDO O´HIGGINS ALTURA KILOMETRO 42. | 0 | TEATRO |  |  | 10 | 8 | La variación observada entre el plazo real y el plazo recomendado, es producto de los procesos administrativos propios de la licitación del proyecto. | -20 | 3 | 1 | La variación observada entre el plazo real y el plazo recomendado, es producto que el Equipamiento fue licitado de modo independiente. | -66.6667 | 3 | 1 | La variación observada entre el plazo real y el plazo recomendado, es producto que el Equipo fue licitado de modo independiente. | -66.6667 |  |  |  |  | 1 | 1 | No existieron gastos Administrativos. | 0 | 10 | 15 | La variación observada entre el plazo real y el plazo recomendado, es producto de los aumentos de obra que surgieron durante el proceso de Ejecución. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 18 | 26 | 8 | Las diferencias entre el plazo recomendado y real y la existencia de tiempos muertos, fueron producto de los pormenores propios y típicos de una Ejecución de obra. | 38.4615 | 100 | La variación observada entre el plazo real y el plazo recomendado, es producto de los aumentos de obra que surgieron durante el proceso de Ejecución. Asimismo, parte de la demora se debe a la compra de equipos y equipamiento, que se realizó por separado, desde el 2012 al 2014. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2011-03-10 | [14 empty] | 1531312 | 428 | 1531740 | 1531738 | 2 | La diferencia obedece a que no se utilizaron los gatos administrativos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1889 | 3124 | 165.3785 | Real > Recomendada | [5 empty] | La variación observada entre magnitudes, es producto que a parte del edificio propio, se hicieron intervenciones menores en terrenos aledaños, tales como estacionamientos o áreas verdes. | La diferencia se debe a que se registró en el BIP solo el edificio. Los metros indicados consideran todo el terreno, donde se realizaron obras no consideradas originalmente como estacionamientos y jardines. | [12 empty] | Las observaciones menores de la recepción Provisoria, fueron subsanadas entre el 8 y 12 de junio del 2012. | 06/07/12 | A la presente fecha, no existe recepción definitiva de la Casa de la Cultura. |  | SI | 01/01/13 | No existen situaciones que afecten la normal operación. |  | En Operación |  | MARTIN FRITZ GALLARDO | MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4008000% | 4018900% | 109 | 4020500% | 16 | 4051200% | 307 | 4060600% | 94 | 4060600% | 94 | 4061200% | 6 | 4063300% | 21 | 553 | 444 | No existen grandes diferencias | [23 empty] | 12000 | 2812 | 27395 | 0 | 400 | 1509665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552272 | 12851 | 3011 | 29337 | 0 | 428 | 1616733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662360 | No existen observaciones al financiamiento. | 14200 | 2988 | 29391 | 0 | 428 | 1608820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655827 | Durante el 2011 se contrato las Obras Civiles con un sólo contrato por $1.455.059.700 y un posterior aumento de recursos en 2012,por su parte los equipos y equipamientos que fueron adquiridos a partir del 2012 en diversos contratos de acuerdo a las características del producto por un total de $32.175.808 Último gasto por OO.CC se pagó el 16.08.2012. Último gasto por Equipamiento se pagó el 13.05.2013. | 14136 | 2988 | 29391 | 0 | 428 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531943 | 205 | BIP > SIGFE | 14136 | 2988 | 29188 | 0 | 428 | 1484998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531738 | 15649 | 3261 | 31466 | 0 | 503 | 1665297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716176 | Equipos: 2987912 Equipamientos:29187896 Obras Civiles:1484999031 | [15 empty] | 20292.3115 | 4754.9774 | 46324.5985 | 0 | 676.0056 | 2552918.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624966.1314 | 0 | 21881.8017 | 4108.6567 | 42757.0161 | 0 | 678.7042 | 2552933.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622359.2596 | 21115.3921 | 4099.2115 | 42758.3655 | 0 | 678.7042 | 2247007.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315659.1672 | -0.099311 | -11.7833 | -11.9828 | -11.6956 |  | 741.2481 | 719.2726 | No se aprecian mayores variaciones entro el monto recomendado y ejecutado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | WALTER HANS ODDÓ KAUTZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | En el proceso 2012, el proyecto fue sometido a reevaluación, pero fue retirado por el GORE, por cuanto lo solicitado o estaba ejecutado o superaba el alcance del proyecto.En esa oportunidad se corrigió el ítem obras ajustándolo al contrato. Los antecedentes quedaron en la carpeta digital. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se dispone de los antecedentes de la iniciativa recomendada antes de la existencia de la carpeta digital. | En visita realizada el 2012, el edificio estaba casi terminado, con cambios ejecutados por la empresa y aprobados por el ITO municipal. Según se aprecia en pagina web, está funcionando plenamente. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30034669-0 | REPOSICION REPOSICION Y RELOCALIZACION CGU SAN RAMON | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN RAMON | 2015 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | Se requiere la reposiciòn del centro de salud en una nueva localizaciòn para dar cumplimiento con la polìtica del sector salud en atenciòn primaria, que es la entrega de una atenciòn integral con enfoque familiar, con un estàndar para 30.000 beneficiarios inscritos. | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (TRANSFORMACIÓN DE CGU A CESFAM) CONSISTE EN REPONER EL ESTABLECIMIENTO, QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON DE 759 M2, POR UNO CON 2.308 M2 EN TRES PISOS DE ALBAÑILERIA REFORZADA,ASÍ COMO DOTARLO DEL EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA OPERAR DE ACUERDO A LOS PARAMETROSA DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCION FAMILIAR; DEL MISMO MODO EL ESTABLECIMIENTO SE RELOCALIZARÁ, EMPLAZANDOLO EN UN TERRENO EQUIDISTANTE DE LOS PUNTOS EXTREMOS DE SU AREA DE INFLUENCIA. TODO ELLO EN UN PERÍODO DE 13 MESES COSTO POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN (OBRA CIVIL):M$788 COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR M2:M$ 906 EL NOMBRE DEL INDICADOR : COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION SCU VALOR $3.589 COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION CCU VALOR:$ 4187 | 31188 |  |  |  | 12 | 12 | sin observación | 0 | 2 | 2 | Sin Observaciones | 0 | 2 | 2 | Sin Observaciones | 0 | [8 empty] | 10 | 13 | Se realizó una ampliación de contrato. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 1 | 13 | DAN 3151, 28/11/12, primer aumento plazo y obra, 50 días corridos, DAN 72, 16/01/13, segundo aumento de plazo, 30 días corridos, DAN 217, 01/02/13, Aumento de obra | 1200 | 12 | 12 | 23 | 29 | 6 | Se realizaron dos extensiones de contrato, por la complejidad de la obra. | 91.6667 | 141.6667 | el proyecto se comporta de manera muy similar a lo programado para la mayoría de los ítems, se describe eso si, dos aumentos de plazos para la partida de obras civiles por 88 días sobre un total de 300 días programados. Este aumento corresponde a un 30% sobre el total programado cuantificando un total para la obras civiles de 380 días. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-02-02 | [14 empty] | 2195747 | 0 | 2195747 | 2195751 | -4 | Según DAN 217, (01/02/2013), aumentó el items solerillas bajo tabiques interiores. Según DAN 3151, 28/11/2012 aumenta items canales y bajadas de aguas lluvias, forros y collarines y caballetes. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2408 | 2508 | 104.1528 | Real > Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA FUE POR LAS OOCC, ya que en la obra, se decidió aumentar un porcentaje de los metros comprometidos. | La magnitud recomendada es actualizada a un valor construido de 2408 Mts2. El tamaño definitivo del proyecto correspondió a 2.508 Mt2 equivalentes a un aumento de 100 MTS2 (4,1%) lo cual se considera como variaciones normales para este tipo de recintos que esperan atender aproximadamente 30.000 habitantes del sector. La unidad técnica ha reportado además aumentos el ítems solerillas bajo, tabiques interiores y también en el ítem canales y bajadas de aguas lluvias, forros y collarines y caballetes. | [12 empty] | sin observaciones | 20/02/13 | sin observaciones | 28/04/14 | SI | 16/08/15 |  |  | En Operación |  | MORINKA SAENZ BAUER | MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 4014400% | 4014400% | 0 | 4024100% | 97 | NA |  | 4092100% | 680 | 4092100% | 680 | 4094500% | 24 | 4100900% | 64 | 865 | 865 | Se verifica y corrige las fechas de gestión administrativa No se dispone de la fecha de presentación del Gore al Core. Primer proceso de licitación fue declarado desierto | [23 empty] | 7710 | 55675 | 220801 | 0 | 0 | 2002179 | 0 | 0 | 535 | 0 | 2286900 | 7711 | 55675 | 220803 | 0 | 0 | 2002190 | 0 | 0 | 535 | 0 | 2286914 | El primer RS que da origen a la ejecución es del 27/11/2009, que en moneda de 2011 es de M$ 2.286.914 | 8483 | 63449 | 220092 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242024 | El proyecto cuenta con un contrato por OO.CC por M$ 1.904.498; tres contratos para adquisición de Equipos por M$ 220.092; dos contratos por la adquisición de Equipamiento por M$ 63.449 y un contrato por Consultorías por M$ 7.712. La primera modificación de fecha 28/11/2012 se realizó por un monto de $ 1.771.638 mediante Decreto N° 3151 del 28/11/2012; la segunda modificación, se realizó por $ 3.087.452, mediante Decreto N°217 de fecha 01/02/2013. Ambas modificaciones totalizan $ 4.859.090. | 7712 | 63449 | 220092 | 0 | 0 | 1904498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195751 | 0 | BIP = SIGFE | 7713 | 63449 | 220092 | 0 | 0 | 1904497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195751 | 8417 | 66368 | 230217 | 0 | 0 | 2070855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375857 | Los gastos efectuados corresponde al monto contratado y sus respectivas modificaciones. Se presenta diferencia en la asignación de Consultorías por $1 y en obras civiles por -$1 | [15 empty] | 12174.8472 | 87914.4593 | 348658.3154 | 0 | 0 | 3161560.747 | 0 | 0 | 844.6697 | 0 | 3611153.0386 | 0 | 12516.2232 | 89551.1754 | 310631.9891 | 0 | 0 | 2877187.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289887.1172 | 11353.1158 | 89551.1754 | 310631.9891 | 0 | 0 | 2794233.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205769.6235 | -8.8965 | -11.2259 | -11.6185 | -2.5569 |  | 1278.2176 | 1114.1281 | El proyecto tiene un comportamiento normal respecto a la programación financiera estipulada en la evaluación ex ante. Ninguno de los ítems presupuestarios excede el 11% por sobre lo planificado en los presupuestos estipulados en el estudio pre inversional. Incluso el gasto en obras civiles es menor en un 2,88% respecto al valor ex-ante. En conclusión se puede considerar que el resultado definitivo posee un buen ajuste respecto a lo determinado originalmente. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARCEL MENDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2676291 | 4560 | 0.1704% | Se realizó extensión de plazo del contrato y de la obra. * Se ajusta aumento a los estipulado por la unidad financiera. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue re evaluado ys e ejecuta con las condiciones financieras originales establecidas en el estudio pre inversional y sus presupuestos. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 6 | 5 | -16.6667 | Real < Recomendado | [5 empty] | Inicialmente se corrige el CEA (sin costo usuario) según la documentación disponible en la carpeta virtual de la iniciativa a un valor de 5.571 aunque se debe considerar que los cálculos se realizaron en una moneda con base el 2008. Considerando los cambios en el proyecto se estima un valor del CEA(sin costo usuario) al año Dic- 2014 de $5.581 lo que a moneda de la fecha de calculo del indicador(2008) es equivalente a un valor de$5.025 lo que corresponde a una disminución del 9% real. De lo anterior se puede concluir que el proyecto es más rentable socialmente que los resultados obtenidos en la etapa ex-ante dando cuenta, por lo tanto, de cuenta de la correcta toma de decisión de ejecución del proyecto. | Considerando un proyecto de tal magnitud y complejidad no se observan mayores cambios entre lo programado y lo realmente ejecutado. Las variaciones documentadas tanto del tipo financiero como de tamaño de la iniciativa se consideran normales respecto a la tipología de proyecto. El resultado del indicador de rentabilidad social(CEA) considerando el ajuste de moneda registra una leve variación a baja confirmando la correcta toma de decisión de ejecución del recinto de salud. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30049750-0 | REPOSICION REPOSICION Y RELOCALIZACION CONSULTORIO JOSE BAUZA FRAU DE LAMPA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | LAMPA | 2015 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION Y RELOCALIZACION DEL ACTUAL CONSULTORIO JOSE BAUZA FRAU,EN UN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, EN CALLE BARROS LUCO 1239, DE LA PARTE URBANA DE LA COMUNA, DENTRO DE LA MISMA AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1.900 M2, EN UN TERRENO APROXIMADO DE 5.000 M2, EL QUE BENEFICIARA A UNA POBLACION ACTUAL DE 18.957 Y AL AÑO 10 DE 27.236.- |  |  |  |  | 10 | 12 | sin obs. | 20 | 4 | 33 | sin obs. | 725 | 4 | 33 | sin obs | 725 | [8 empty] | 10 | 58 | sin obs. | 480 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 70 | 93 | 23 | durante el proyecto se aumento las cantidades de obra, esto implico un aumento de plazo para poder ejecutar el proyecto | 600 | 830 | El plazo de adquisición de equipos y equipamiento se desarrollo en forma parcelada, lo cual, implico una demora sustantiva en cerrar el proceso. El plazo de obras se extendió debido a que se pagaron aportes reembolsables durante 2014, para estos efectos se extendio el plazo de ejecución de la iniciativa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2010-02-15 | [14 empty] | 1987802 | 0 | 1987802 | 1987805 | -3 | de acuerdo a la tercera modificacion de contrato con fecha 14 de abril de 2011 el contrato sufre un aumento de 40.977.707 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1900 | 1900 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin obs | El proyecto se ejecutó respetando el programa médico arquitectónico recomendado. | [12 empty] | sin observaciones | 21/04/11 | nota: la recepción definitiva se realizo el 13/07 del 2011, el sistema no me permitio elegir el año 2011. | 13/07/12 | SI | 15/09/14 | sin obs |  | En Operación |  | FRANCISCO SANTIAGO LOBOS | MUNICIPALIDAD DE LAMPA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3972000% | 3982800% | 108 | 3983500% | 7 | NA |  | 3986700% | 32 | 4021200% | 377 | 4022400% | 12 | 4028400% | 60 | 564 | 456 | Se verifica y corrige las fechas de la gestión administrativa. La fecha de creación de la asignación presupuestaria es el 22/01/2009, no se dispone de la fecha de presentación del GORE al CORE. | [23 empty] | 9000 | 139191 | 58421 | 0 | 0 | 1602180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808792 | 9704 | 150082 | 62992 | 0 | 0 | 1727538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950316 | El primer RS que da origen a la ejecución de la iniciativa es 29/08/2008, que e moneda IDI 2009 corresponde a M$ 1.950.316. La primera asignación presupuestaria fue dada por Resolución N°10 por M$ 1.800.000 | 9704 | 96669 | 77283 | 0 | 0 | 1872205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055861 | El proyecto cuenta con 17 contratos para equipamiento por M$ 96545; 3 contratos para equipos por M$ 71.869; 2 contratos por OO.CC, 1 por M$ 1.789.422 y el otro por aportes reembolsables de M$ 22.205. | 7763 | 96545 | 71869 | 0 | 0 | 1811627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987804 | -1 | BIP = SIGFE | 7763 | 96545 | 71869 | 0 | 0 | 1811628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987805 | 9119 | 105294 | 78201 | 0 | 0 | 2122124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314738 | Se presentan diferencia en la asignación Consultorías por M$32.362, corresponde a costos del diseño y en Obras Civiles por M$1 | [15 empty] | 16410.3393 | 253797.5951 | 106522.8287 | 0 | 0 | 2921368.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298099.0334 | 0 | 15322.7933 | 142374.0632 | 113505.5212 | 0 | 0 | 2966985.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238188.2068 | 12304.3812 | 142077.2145 | 105518.9402 | 0 | 0 | 2863404.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123305.0375 | -1.8165 | -5.2998 | -1.9841 | -3.5478 |  | 1643.8448 | 1507.055 | La estimación de costos de obras civiles fué adecuada, ya que, la diferencia entre monto recomendado y los gatos reales fue de un 1,98% de menor gasto real. La diferencia más relevante se genera respecto del item de equipámiento ya que el gasto real fue un 44% menor al monto recomendado, lo cual, significa una inadecuada determinación de las necesidades de equipamiento. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCEL MENDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2444257 | 40978 | 1.677% | el contrato sufrio un aumento de 40.977.707 moneda año 2011 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 5 | 5 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador con proyecto recomendado es de 4,97M$ , el valor resultante del indicador de acuerdo a los costos realesde la ejecución es de 4,84M$, lo que implica una mayor eficiencia marginal de 2,6%. | El proyecto superó largamente los plazos de ejecución, se observa una poco eficiente labor de la unidad técnica particularmente en la adquisición de equipos y equipamientos, el último estado de pago de equipamiento realizado fue en noviembre de 2014. Además se constata una sobreestimación de los requerimiento de equipamiento. En lo relativo a las obras de construcción se desarrollaron en 14 meses debido a ampliaciones de plazo para la ejecución de obras, la programación recomendada fue de 10 meses, en este caso el plazo se incrementó en un 40 %, además el no considerar oportunamente el pago de los aportes financieros reembolsables, implicó extender el plazo de ejecución de obras para efectuar el respectivo pago en octubre de 2014. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30091541-0 | REPOSICION REPOSICION CENTRO DEPORTIVO CONCHALI | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | CONCHALI | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DENTRO LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DEL DEPORTE, SE DESPRENDE UNA GRAN CANTIDAD DE CARENCIAS LOCALES, DESTACÁNDOSE LA AMPLIA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DE COMPLEJOS DEPORTIVOS MAYORES EN CONCHALÍ. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REALIZACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO CONCHALÍ, INCLUYE MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE FÚTBOL, UBICADAS EN AV. INDEPENDENCIA 5841, ESQUINA AV. JOSE Mª CARO, SE REALIZARA UNA SUPERFICIE DEPORTIVA ABIERTA, PARA PRÁCTICA DE TIPO AMATEUR, CON 2 CANCHAS DE FÚTBOL, DIVISIBLES CADA UNA EN 4 DE FÚTBOL 5 (FUTBOLITO). EMPASTADAS EN CÉSPED SINTÉTICO, CON OBRAS COMPLEMENTARIAS, ARCOS, CIERROS, GRADERÍAS, CAMARINES, SERV. HIGIÉNICOS, ILUM. ARTIFICIAL, SIST. RIEGO, ÁREA APROXIMADA 14.262M2, LARGO DE 149 MT APROX. Y ANCHO DE 95 MT APROX. CON: RECINTOS CERRADOS 772,79 M2 (1ER PISO: COCINA, COMEDOR, CAFETERÍA, OFICINAS Y SALA REUNIONES, BODEGA ADM, BAÑOS, CAMARINES, PORTERÍA ? 2DO PISO SALÓN MULT. USO, CAMARINES, BODEGA) RECINTOS CUBIERTOS 156,0M2 (4 GRADERÍA 336 USUARIOS), SUPERFICIES ABIERTAS, DISCIPLINAS DEPORTIVAS 10.858 M2 ( 2 CANCHA FÚTBOL 4860 M2 CADA UNA, 2 GRADERÍAS). SUPERFICIES LIBRES 2745,8 M2 (PLAZA ACCESO, ESTACIONAMIENTOS, ÁREA RECREACIÓN,). REVISAR PROG. ARQUI. | 10950 | [7 empty] | 2 | 17 | La última orden de compra Nº 2296-936-SE14, con fecha 08-08-2014, significó el cierre del proceso de compra de equipamientos. Como se explica más adelante, el Municipio solicitó un cambio respecto de los equipos y equipamientos a adquirir al Gobierno Regional. | 750 | 26 | 18 | El primer equipo se adquirió con la Orden de Compra Nº 2296-435-CM13, con fecha 28-03-2013. Se realizó un análisis de que los equipos y equipamientos solicitados no satisfacían las necesidades del recinto, por lo que el ord. 1700/103 del 2014 solicita realizar un cambio en la adquisición de equipos y equipamientos, entendiendo que este cambio no alteraba la naturaleza de la iniciativa. Este requerimiento fue aceptado por el Gobierno Regional. Con el Ord. 1700/225 del 2014, se señala al Gobierno Regional el cierre administrativo del proyecto, informando la última orden de compra respecto de los equipos, correspondiente a factura del 09 de Septiembre del 2014. | -30.7692 |  |  |  |  | 3 | 5 | La primera licitación ID: 2581-26-LP11 se declaró desierta, por lo que se retrasó el proceso completo. El segundo llamado a Licitación ID: 2581-26-LP11 se llevó a cabo, existiendo una oferta admisible, la cual se adjudicó con la validación del Gobierno Regional. | 66.6667 | 7 | 29 | Con Decreto Exento 238 del 7 de febrero del 2012 aprueba el contrato de fecha 3 de febrero de 2012, entre el Municipio y el Contratista Patricio Augusto Cerda Elgueta. Este fue el segundo llamado a licitación, pues el primer llamado (ID:2581-26-LP11) quedó desierto. El día 14 de febrero de 2012 se realiza el acta de inicio de obra | 314.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 36 | 37 | 1 | Como se señaló anteriormente, por diversos motivos, la ejecución completa del proyecto se alargó en el tiempo. Por un lado, se tuvieron que hacer 2 licitaciones para la ejecución de las obras civiles, por lo que se retrasó toda la primera etapa. Al finalizar el contrato, existieron una serie de ampliaciones de plazo, de forma de que pudiera subsanar las diversas observaciones que iba realizando el ITO. Respecto a la adquisición de los equipos y de los equipamientos, el profesional que llevaba a cabo el proceso desde la Secpla se fue del Municipio, por lo que hubo unos meses en los que no se continúo el tema de las guías de pedido. Posteriormente, se le solicitó al Gobierno Regional que permitiera realizar el cambio de algunos bienes, pues estos ya habían sido adquiridos por otros fondos y otros porque no eran necesarios. | 260 | 270 | Claramente los plazos de ejecución superaron los plazos recomendados, la ejecución de obras se extendió debido a extensiones de plazos debidas a modificaciones solicitados por le ITO. En cuanto a equipamiento y equipos también se superaron los plazos debido a que se realizaron múltiples compras parciales. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-02-14 | [14 empty] | 1061052 | 0 | 1061052 | 1061054 | -2 | Obras Civiles: Respecto a obras civiles, el Decreto Exento 238 del 7 de febrero del 2012 aprueba el contrato con Patricio Augusto Cerda Elgueta por un monto de $1.043.445.604. Equipamiento: Orden de Compra Nº 2296-438-CM13, fecha 22-03-2013. Monto $ 223.006 Orden de Compra Nº 2296-436-CM13, fecha 28-03-2013. Monto $ 257.363 Orden de Compra Nº 2296-433-CM13, fecha 28-03-2013. Monto $ 136.745 Orden de Compra Nº 2296-432-CM13, fecha 28-03-2013. Monto $ 180.002 Orden de Compra Nº 2296-429-CM13, fecha 28-03-2013. Monto $ 254.232 Orden de Compra Nº 2296-413-CM13, fecha 27-03-2013. Monto $ 97.251 Orden de Compra Nº 2296-357-CM13, fecha 20-03-2013. Monto $ 8.149.192 Orden de Compra Nº 2296-394-CM13, fecha 20-03-2013. Monto $ 92.356 Orden de Compra Nº 2296-411-CM13, fecha 26-03-2013. Monto $ 180.642 Orden de Compra Nº 2296-412-CM13, fecha 27-03-2013. Monto $ 220.712 Orden de Compra Nº 2296-414-CM13, fecha 27-03-2013. Monto $ 201.714 Orden de Compra Nº 2296-421-CM13, fecha 21-03-2013. Monto $ 1.121.739 Orden de Compra Nº 2296-936-SE14, fecha 08-08-2014. Monto $ 606.900 Orden de Compra Nº 2296-777-CM14, fecha 26-06-2014. Monto 869.093 Equipos: Orden de Compra Nº 2296-435-CM13, fecha 28-03-2013. Monto $ 126.000 Orden de Compra Nº 2296-780-CM14, fecha 26-06-2014. Monto $ 112.223 Orden de Compra Nº 2296-1043-SE14, fecha 02-09-2014. Monto 129.686 Orden de Compra Nº 2296-876-SE14, fecha 25-07-2014. Monto 321.300 Orden de Compra Nº2296-420-CM13, fecha 21-03-2013 Equipamiento y Equipos: Orden de Compra Nº 2296-427-CM13, fecha 28-03-2013. Monto $ 759.701 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14262 | 14262 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron diferencias. El acta de recepción final señala que incluso se respetaron las medidas de la edificación, contemplando 502.19 m2 para el primer piso y 270.60 m2 para la edificación del segundo piso. | No se realizaron cambios en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | El Día 15 de abril de 2013 se firmó la recepción provisoria del proyecto, en la cual se explicitó que se le otorgaban 14 días corridos al contratista para que subsanara las siguientes observaciones: 1. Estabilizado de estacionamiento esparcido y sin compactar, debido a eso falta la capa de maicillo superior. 2. Faltan topes de fierro de estacionamientos. 3. Caseta de guardia sin terminar (detalles menores). 4. Aun no se proveen ni colocan las plantas trepadoras especificadas. 5. Baranda Escala sin terminar y sin hacer pasamanos de bajada. 6. Falta huincha antideslizante en cada grada. 7. Falta Fragüe en algunos sectores y limpieza 8. Falta colocar tapas de los W.C. 9. En baños y camarines aun hay zonas sucias. 10. Falta colocar las chayas de las duchas. 11. En el urinario falta terminar el desagüe. 12. En la red de regadío falta hacer la conexión especial y hormigón. 13. Baño minusválido aun no se termina. 14. Segundo piso aun no se termina. No se han ejecutado algunas de las obras y no se ha retirado la instalación de faena. 15. Falta limpieza general de baldosas exteriores. 16. Falta pintura roja de las graderías y remate escalas. 17. Aun no se coloca el empalme eléctrico. 18. Se sugieren 2 o 3 tipos diferentes de plantas trepadoras. | 15/04/13 | La empresa contratista tiene un atraso de 9 días más respecto de los 14 establecidos entre la recepción provisoria y la recepción final. Recepción definitiva se efectúa el 8 de Julio de 2013 y tiene adjunto los documentos que indican todas las certificaciones al día en términos de electricidad, agua, luz, etc. | 08/07/13 | SI | 29/07/13 | Al interior del sitio de estacionamientos, existe un habitante que no quiso dejar el espacio tomado, por lo que se dejó intacta su vivienda y el resto del espacio se destinó a estacionamientos. |  | En Operación |  | DAVID LEON REYES | MUNICIPALIDAD DE CONCHALI |  |  |  |  | 4054100% | 4054100% | 0 | 4064100% | 100 | NA |  | 4094600% | 305 | 4094600% | 305 | 4095300% | 7 | 4100300% | 50 | 462 | 462 | se actualizaron las fechas | [23 empty] | 0 | 23912 | 3880 | 0 | 0 | 967557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995349 | 0 | 23912 | 3880 | 0 | 0 | 967557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995349 | sin observaciones | 0 | 17003 | 3341 | 0 | 0 | 1043446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063790 | sin observaciones | 0 | 17003 | 3341 | 0 | 0 | 1040709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061053 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 17004 | 3341 | 0 | 0 | 1040709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061054 | 0 | 18275 | 3499 | 0 | 0 | 1133759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155533 | sin observaciones | [15 empty] | 0 | 37944.0183 | 6156.9132 | 0 | 0 | 1535354.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579455.3486 | 0 | 0 | 25512.8017 | 4721.2446 | 0 | 0 | 1539584.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569818.5583 | 0 | 24658.6869 | 4721.2446 | 0 | 0 | 1529795.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559175.1809 | -0.61013 | -1.284 | -0.36208 | -0.678 |  | 109.3237 | 107.2637 | En relación a las obras civiles la diferencia entre lo recomendado y los gatos reales hay una diferencia marginal no significativa, la diferencia sustantiva se da en equipamiento con un menor gasto de 35% y en los equipos un menor gasto de 23,3%, esto se debe a que el municipio compro equipo y equipamiento con otro fondos y además no se compró parte del equipamiento pues se indicó que no era necesario. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA MARTA GARAY MÉNDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue presentado por el gobierno regional a reevaluación. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 184 | 182 | -1.087 | Real < Recomendado | [5 empty] | La ejecución del proyecto resultó se marginalmente más eficiente, con un 1,09 % de menor costo por usuario equivalente. | Se observa para este proyecto un aumento muy significativo en la ejecución de obras, equipos y equipamiento. en relación a las obras debido a problemas que detectó el ITO y que debieron ser resuelto, esto implica problemas de diseño y de ejecución de las obras. En relación a equipos y equipamiento se realizaron compras atomizadas y equipos que no se compraron por no ser necesarios y otros se cambiaron con autorización del Gobierno Regional, lo que implica que el estudio de estas necesidades no fue riguroso. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30085168-0 | REPOSICION REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PDI SUR | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL PDI | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ACTUAL INMUEBLE PRESENTA CONDICIONES INADECUADAS E INSEGURAS PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, DADO QUE SU CRECIMIENTO INORGÁNICO Y DÉFICIT PROYECTADO DE 2.090 M2, HAN GENERADO PROBLEMAS DE FUNCIONALIDAD, HACINAMIENTO Y HABITABILIDAD. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRA CIVILES, DESTINADA A LA REPOSICIÓN DEL ACTUAL CUARTEL POLICIAL PARA BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL PUENTE ALTO Y DE LA PREFECTURA METROPOLITANA SUR, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 3.792 M2, COMPUESTO DE 4 PISOS Y SUBTERRÁNEO, EMPLAZADO EN TERRENO DESTINADO A LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE POR EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 773431 | [7 empty] | 1 | 7 | No hubo diferencias entre el plazo original y el plazo real. La adquisición del equipamiento se hizo a través del portal www.mercadopublico.cl modalidad convenio marco. | 600 | 3 | 3 | Los equipos fueron adquiridos por la Policia de Investigaciones de Chile. | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | no se ejecutó este item | -100 | 10 | 13 | El plazo fue modificado en dos oportunidades: 1.- Decreto Alcaldicio N°1199 (22.08.2013): Primera Modificación de obras: 54 días corridos. 2.- Decreto Alcaldicio N° 1541 (18.10.2013): Segunda Modificación de obras: 40 días corrrdos. Multas: Según el pto 9.5 de las Bases Administrativas se indica que las multas por incumplimiento son las sgtes: -incumplimiento de orden por la ITO: 0,1% del valor total del contrato $ 2.557.205 Atraso en entrega de la Obra; 0,15% del valor del contrato $ 3.835.807- Al momento de la conformación de la comisión receptora (11.12.201#) se informa por libro de obras, que la edificación se encuentra como "Obra no terminada", implicando, según el punto 10.1.2. delas B.A.G. que la comisión no dará curso a la recepción provisoria y fijará un plazo definitivo para, sujeto a multas por atrasos. implicando que desde que se conformó la comisión receptora harta la recepción provisoria con observaciones menores se atrasó la entrega del edificio en 50 dias. Multa total $ 191.790.359- Plazo de definitivo de la Obra: 392 días corridos. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 20 | 25 | 5 | El plazo fue modificado en dos oportunidades: 1.- Primera Modificación de obras: 54 días corridos. 2.- Segunda Modificación de obras: 40 días corrrdos. Plazo de definitivo de la Obra: 392 días corridos. | 53.8462 | 92.3077 | Los plazos entre lo recomendado y lo real tuvo variaciones en las obras civiles según como se indica: El plazo fue modificado en dos oportunidades:En agosto 2013 54 días corridos y en Octubre 2013 40 días corridos , Al momento de la conformación de la comisión receptora se informa, que la edificación se encuentra como "Obra no terminada", implicando, según el punto 10.1.2. delas B.A.G. que la comisión no dará curso a la recepción provisoria y fijará un plazo definitivo para, sujeto a multas por atrasos, lo que implica que desde que se conformó la comisión receptora harta la recepción provisoria con observaciones menores se atrasó la entrega del edificio en 50 dias. La Multa total asciende a $ 191.790.359- El plazo de definitivo de la Obra: 392 días corridos. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2012-10-31 | [14 empty] | 2676043 | 4198 | 2680241 | 2676041 | 4200 | El proyecto original experimentó 2 modificaciones en cuanto a monto y plazo: 1.- Decreto Alcaldicio N°1199 (22.08.2013) 1.1.- Aumento de Obras + 19.981.513 1.2.- Obras Extraordinarias + 41.965.308 1.3.- Disminución de Obras - 26.449.730 1.4.- Total Mod. Contrato + 35.497.091 Aumento de Plazo en 54 días corridos. 2.- Decreto Alcaldicio N°1541 (18.10.2013) 2.1.- Aumento de Obras $ 791.791 2.2.- Obras Extraordinarias $ 62.005.794 2.4.- Disminución de Obras $ 116.442.700 2.4.- Total Mod Contrato - $ 53.645.115 Aumento de Plazo 40 dias corridos Modificacion de obras Aumento Disminución Obras Extraor. Saldo 1ra+2da 20.773.304 142.892 103.971.103 -18.148.023 Monto Contrato Original $ 2.575.352.816- Monto definitivo del Contrato $ 2.557.204.792- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3792 | 3792 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no fue modificado en cuanto a sus m2 | El proyecto se ejecuta según el alcance y tamaño recomedado en la etapa ex ante, la reevaluación sólo fue originada por el aumento en los costos , por lo cual no hay variaciones en el tamaño , alcance y /o rendieminto de la iniciativa se construye lo determinado en la etapa ex ante 3.792 m/2 | [12 empty] | Al momento de la conformación de la comisión receptora (11/12/13) se informa por libro de obras, que la obra se encuentra como "Obra no Terminada", implicando según el pto 10.1.2 de las B.A.G. que la comisión no dará curso a la recepción provisioria y fijará un plazo definido, sujeto a multa por atraso. Implicando que desde que se conformó la comisión receptora hasta la recepción provisoria con observaciones menores se atrasó la entrega en 50 dias, con una multa total de $ 191.790.359- Con fecha 30/01/2014 se constituyó la comisión receptora para realizar la recepción provisoria de la obra; la cual en conformidad a las B.A.G. se determinó como "Recepción Provisoria con Observaciones Menores", dándose un plazo se 10 días corridos sin multas para subsanarlas. | 27/02/14 |  | 11/03/15 | SI | 23/09/14 |  |  | En Operación |  | PATRICIO BRISSO PASTÉN | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |  |  |  |  | 4055300% | 4055300% | 0 | 4061200% | 59 | 4200400% | 1392 | 4120600% |  | 4120600% |  | 4121300% | 7 | 4131200% | 99 | 759 | 759 | CORE APRUEBA PROYECTO EL 28/02/11 SIENDO UT LA DIR ARQUITECTURA DEL MOP; RESOL 983 DEL 20/06/2011 APRUEBA CONVENIO DEL 18/04/2011; CORE APRUEBA CAMBIO DE UNIDAD TECNICA A MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO, SE RESCILIA CONVENIO Y SE DICTA NUEVA RESOL N°1195 DEL 28/06/2012 APRUEBA CONVENIO DEL 14/06/2012. | [23 empty] | 0 | 52692 | 0 | 0 | 4198 | 2780534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837424 | 0 | 52692 | 0 | 0 | 4198 | 2780534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837424 | LA DIR DE ARQUITECTURA INICIÓ UN PROCESO DE LICITACIÓN EN LA CUAL GASTÓ M$3.328 COMO PARTE DE GTOS ADMINISTRATIVOS. SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN DEL MONTO NO UTILIZADO. SE ADICIONA EN EL NUEVO CONVENIO M$56.666 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO. | 0 | 170588 | 36880 | 0 | 4198 | 2557205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768871 | Contrato de obras Civiles entre la M. de Puente Alto y empresa Promociones Edificios y Contratas S.A. ¿Agencia Chile¿ RUT 59.173.490-3 del 24/10/2012 por un Monto de $2.575.352.816 Impuesto Incluido. Se rebajan del contrato M$18.148.023, quedando un monto final de $2.557.204.793. | 0 | 81958 | 36880 | 0 | 4198 | 2557205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680241 | 4200 | BIP > SIGFE | 0 | 81957 | 36879 | 0 | 0 | 2557205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676041 | 0 | 86525 | 39737 | 0 | 0 | 2716251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842513 | AUMENTO DE PLAZO JUSTIFICADOS, DE 94 DÍAS, NUEVA FECHA TERMINO 27/11/2013 | [15 empty] | 0 | 83614.2002 | 0 | 0 | 6661.5561 | 4412250.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502526.4514 | 3982352.9695 | 0 | 248014.4415 | 53618.9822 | 0 | 5924.8314 | 3773108.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080666.5807 | 0 | 116751.9672 | 53618.9822 | 0 | 5924.8314 | 3665071.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841367.3489 | -9.3694 | -14.6842 | -16.9342 | -5.8642 | -3.5403 | 1013.0188 | 966.5273 | El análisis de los montos programados de las obras civiles en la etapa ex ante respecto a los contratos y al gasto real entrega por conclusión lo siguiente: El proyecto original experimentó 2 modificaciones en cuanto a monto y plazo: Aumento de Obras M$ 20.773.304 Obras Extraordinarias M$ 103.971.102 Disminución de Obras M$ 142.892.430. La iniciativa tuvo un proceso de reevaluación por el mayor valor en el gasto del equipamiento con un 52,9% del monto originalmente recomedado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN CARLOS GALLEGOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2882924 | 2951394 | 2.375 | Se reevaluó la iniciativa en consideración debido a las nuevos requerimientos que demanda el trabajo policial y a la actualización de nuevas teconologías para combatir la delincuencia, se aumentó el tiem equipos en M$ 37.588.- y el item equipamiento en M$ 25.057.- los que fueron financiados con presupuesto sectorial y no alteraron la naturaleza del proyecto originalmente recomendado | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 263451 | 263856 | 0.15373 | Real > Recomendado | [5 empty] | Del análisis se desprende que la variación entre la rentavbilidad original y la ex post es marginal (0,15%) , esta variación no tiene un impacto en el indicador de resultado y tampoco cambia la decisión de la alternativa seleccionada | El proyecto se ejecutó con una reevaluación producto de cambios en el item equipamiento ,lo que provocó 5 meses en tiempos muertos y 302 días corridos en el plazo total de las obras además las obras civiles experimentaron dos modificaciones en cuanto a montos y plazos. La comisión receptora de Obras no dará curso a la recepción provisioria y fijará un plazo definido, sujeto a multa por atraso a la entrega en 50 dias, con una multa total de $ 191.790.359-. No obstante los cambios presentados el proyecto tiene una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutao , a pesar de que los plazos tuvieon una variación sustantiva. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20180313-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO COMUNAL DE RENCA PONIENTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RENCA | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | LA PRESENTE ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO RENCA PONIENTE EN EL NUEVO CENTRO CÍVICO DE LA COMUNA, UBICADO EN AV. VICUÑA MACKENNA Nº 7836; CUYA INFRAESTRUCTURA SE SUMARÁ A LA DEL NUEVO LICEO Y CONSULTORIO. LA MATERIALIDAD PREDOMINANTE ES UNA BASE DE HORMIGÓN CON ESTRUCTURA METÁLICA Y SU SUPERFICIE CORRESPONDE A 1639,1 M2 DE ESPACIOS CERRADOS, 562, 8 DE ESPACIOS CUBIERTOS, 927 M2 DE ESPACIOS ABIERTOS PARA DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y 1251 M2 DE ESPACIOS PARA SUPERFICIES LIBRES. EL PROYECTO CONSULTA 13 MESES DE INSPECCIÓN TÉCNICA CON UN PROFESIONAL RESIDENTE EN OBRA. | 0 |  |  |  | 12 | 8 | Especifico. | -33.3333 | 3 | 2 | Equipamiento Especifico | -33.3333 | 2 | 2 | Equipo Especifico | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | Especifico | 800 | 13 | 24 | Los aumentos de plazos, se causaron por el paso del canal la Punta el cual se encontraba en una cota superior sumado a esto su canalización. | 84.6154 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 20 | 20 | 26 | 46 | 20 | Procesos de Administrativos | 30 | 130 | Del análisis de la información ingresada por la Unidad Técnica, se constata que el proyecto experimentó aumentos sustantivos en los plazos estimados al momento de la evaluación. Así, para el ítem Gastos Administrativos el plazo aumentó en un 800% (de 1 a 9 meses), y para el ítem Obras Civiles este aumento resultó ser 84.62% mayor (de 13 a 24 meses). Estos aumentos tienen que ver con obras no previstas, relacionadas con obras de canalización del Canal La Punta. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2010-08-04 | [14 empty] | 1106445 | 591 | 1107036 | 1107902 | -866 | Contrato:1.365.0000 FNDR: 967.102.500 Renca:397.897.500 IND: 335.107.500 Aumento: 89.796.667 Contrato Total: 1.454.796.667 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2008 | 2012 | 100.1992 | Real > Recomendada | [5 empty] | Supervisé del terreno determino el volumen final del proyecto Superficie Nivel Calle: 525.2 m2 Superficie Nivel Subsuelo: 1483.6 m2 Total:2012 m2 | Prácticamente, el proyecto se ejecutó respetando la magnitud recomendada originalmente, con variaciones mínimas resultantes (variación de 4 m2). | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria N°43. | 17/05/12 | Acta de Recepción Definitiva N° | 14/07/12 | SI | 15/07/12 |  |  | En Operación |  | DAVID GONZALEZ SILVA | MUNICIPALIDAD DE RENCA |  |  |  |  | 3899400% | 3997500% | 981 | 4020500% | 230 | 4036000% | 155 | 4036000% | 0 | 4037800% | 18 | 4039400% | 16 | 4041700% | 23 | 1423 | 442 | No existen mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa. | [23 empty] | 4699 | 0 | 0 | 0 | 482 | 195070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200251 | 11700 | 34019 | 4200 | 0 | 552 | 1413425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463896 | Sin observaciones. | 12259 | 39569 | 2362 | 0 | 591 | 1506259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561040 | Cabe destacar que el proyecto contempló 3 fuentes de financiamiento: 1. Obras Civiles: M$1.454797 1.1. FNDR: M$1.056.899 1.2. Sectorial: M$335.108 1.3. Municipal: M$62.790 | 8481 | 39569 | 2362 | 0 | 591 | 1056900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107903 | 1 | BIP = SIGFE | 8481 | 39569 | 2362 | 0 | 591 | 1056899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107902 | 9843 | 41389 | 2471 | 0 | 695 | 1231881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286279 | No existen diferencias con el SIGFE | [15 empty] | 19784.9699 | 57527.9406 | 7102.7813 | 0 | 933.7243 | 2390184.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475533.8142 | 1739628.1937 | 19453.0391 | 55846.6972 | 3334.1513 | 0 | 937.7722 | 2390185.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469757.4072 | 13281.2834 | 55846.6972 | 3334.1513 | 0 | 937.7722 | 1662193.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735593.7491 | -0.23334 | -29.8901 | -30.4575 | -29.7261 | -0.23191 | 862.6211 | 826.1401 | El proyecto experimentó reevaluación, asociada a la necesidad de actualizar lo contemplado en equipos y equipamientos, los cuales se habían quedado obsoletos producto del tiempo que media entre la recomendación original y la materialización del la IDI. Para ambos ítems los aumentos no superan lo recomendado originalmente (un aumento de 89% en equipos y disminución de 11% en equipamiento). Al parecer las obras no previstas (canalizaciones) no fueron objeto de reevaluación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 287721 | 89796 | 31.21% | Cambio Materialidad de Fachada Canalización de canal Rejas Seguridad Lateral Gimnasio Barandas Puertas de Seguridad Cierres de frontones | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1289299 | 1289270 | -0.0022493 | El proyecto experimentó reevaluación, asociada a la necesidad de actualizar lo contemplado en equipos y equipamientos, los cuales se habían quedado obsoletos producto del tiempo que media entre la recomendación original y la materialización del la IDI. Para ambos ítems los aumentos no superan lo recomendado originalmente (un aumento de 89% en equipos y disminución de 11% en equipamiento). Al parecer las obras no previstas (canalizaciones) no fueron objeto de reevaluación. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No es posible especular con la variación del indicador por cuanto no hay información en la carpeta digital que permita realizar el análisis comparativo. | Considerando un proyecto de la magnitud y complejidad que reviste la construcción de un espacio de este tipo, no se observan cambios sustantivos entre lo considerado originalmente y lo ejecutado. Las variaciones informadas apuntaron a hacer más viable el proyecto, estimándose que aún cuando son situaciones extraordinarias resultan ser normales en proyectos de esta envergadura. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30040142-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION LICEO TECNICO MUNICIPAL RENCA Nº 2 | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RENCA | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | LA PRESENTE ETAPA A PROGRAMAR CONTEMPLA OBRAS CIVILES DE OBRA NUEVA DE 4.296,36 M2 ACORDE AL PERMISO DE EDIFICACIÓN, SIENDO 2.638,1 M2 DE ESPACIOS CERRADOS, 2.626,8 M2 DE ESPACIOS CUBIERTOS Y 6.135,7 M2 DE ESPACIOS ABIERTOS, EN UN TERRENO DE 9.009, 90 M2. LA MATERIALIDAD PREDOMINANTE A EMPLEAR ES HORMIGÓN ARMADO. EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS CIVILES CORRESPONDE A 74,8% A FNDR Y 25,2 % SECTORIAL. ADEMÁS CONTEMPLA EL MOBILIARIO DE 20 SALAS DE CLASES PARA 45 ALUMNOS CADA UNA, COMEDOR, BIBLIOTECA, 7 OFICINAS, 1 MULTITALLER Y EQUIPOS PARA HABILITAR LA SALA DE COMPUTACIÓN, LOS TRES TALLERES DE ESPECIALIDADES Y UN LABORATORIO. PARA CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SE CONTEMPLAN RECURSOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA POR 13 MESES. EL ESTABLECIMIENTO ES UN LICEO DE ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL, QUE IMPARTIRÁ LAS CARRERAS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y SECRETARIADO PARA UN TOTAL DE 900 ALUMNOS DE AMBOS SEXOS UBICADO EN AV. BRASIL Nº 7965, SECTOR NORPONIENTE DE LA COMUNA DE RENCA. | 0 | REFORMA |  |  | 13 | 10 | No fue posible obtener esta información. | -23.0769 | 1 | 16 | Equipamiento muy especifico. | 1500 | 2 | 16 | Equipo muy especifico. | 700 |  |  |  |  | 10 | 0 | información | -100 | 12 | 19 | Modificación al Proyecto original. | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 15 | 15 | 34 | 64 | 30 | Aumento de Obras y definiciones del proyecto. | 126.6667 | 326.6667 | Existió una demora entre la fecha de la Resolución que aprobaba el CM y el llamado a licitación por la existencia de ocho familias que hubo que erradicar púes se encontraban ocupando parte del terreno en que se emplazaría la construcción, situación que se hizo presente en el mes de abril de 2009. El ítem obras tiene un contrato que va de septiembre 2009 a enero 2011(cargado 3 veces en el bip), lo que da un total de 14 meses. Se reevaluaron las carreras a impartir, en enero de 2013, con lo que se obtuvo nuevos listados de equipos y equipamiento. Las compras se efectuaron en el 2013 y 2014, con la demora que ello implica. El municipio explica que lo especializado de lo que se compró justificó la demora. Esto ha sido detectado en años anteriores, sin cambios efectivos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2009-09-04 | [14 empty] | 1994989 | 0 | 1994989 | 1516849 | 478140 | Contrato $1.748.402.533 Aumento: $90.945.404 Total Contrato:$1.839.347.937 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4296 | 4325 | 100.675 | Real > Recomendada | [5 empty] | Aumento de 29.41 m2, correspondiente a la construcción de un area de atención de apoderados. | Municipio informa que se agregó un recinto de 29.41 m2 correspondiente a la construcción de un area de atención de apoderados, lo que explica el aumento. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria N°19 | 21/02/11 | Acta de Recepcion Definitiva N°32 | 21/02/12 | SI | 06/03/11 |  |  | En Operación |  | DAVID GONZALEZ SILVA | MUNICIPALIDAD DE RENCA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3957300% | 3957300% | 0 | 3962500% | 52 | 4007300% | 448 | 4003700% |  | 4003700% |  | 4006000% | 23 | 4014700% | 87 | 574 | 574 | Existió una demora entre la fecha de la Resolución que aprobaba el CM y el llamado a licitación por la existencia de ocho familias que hubo que erradicar púes se encontraban ocupando parte del terreno en que se emplazaría la construcción, situación que se hizo presente en el mes de abril de 2009. | [23 empty] | 10891 | 67425 | 93464 | 0 | 2000 | 1665093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838873 | 10891 | 67425 | 93464 | 0 | 2000 | 1665093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838873 | Cabe señalar que el proyecto contempla aportes sectorial por M$ 420.083.- en Obras Civiles y M$ 33.855.- en Equipamiento. | 13200 | 72988 | 94329 | 0 | 1415 | 1814515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996447 | El proyecto contempla un contrato por OO.CC. por un monto de $1.373.393.210; tres contratos por Equipos por $35.967.071; tres contratos por equipamiento por $94.329.432. La consultorías fue pagada a la Municipalidad de Renca por $11.743.004 | 13157 | 72988 | 94329 | 0 | 1415 | 1814515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996404 | 479555 | BIP > SIGFE | 11742 | 35968 | 94329 | 0 | 1415 | 1373395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516849 | 13790 | 37644 | 99663 | 0 | 1656 | 1610514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763267 | En Consultorías se presenta una diferencia de - $1; En Obras Civiles se presenta una diferencia de $2; en Equipamiento se presenta una diferencia de $1. En resumen las diferencia entre el gasto corregido y Sigfe es de $2 | [15 empty] | 19857.8328 | 122939.9145 | 170418.1753 | 0 | 3647.1918 | 3036051.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352914.8559 | 3184855.2789 | 20844.1803 | 107841.1071 | 134476.5369 | 0 | 2234.4616 | 2868657.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134053.6613 | 20840.1324 | 107842.4564 | 134476.5369 | 0 | 2234.4616 | 2870659.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136053.3425 | -6.5275 | -6.4679 | -5.4476 | 0.063805 | -1.5323 | 725.099 | 663.7364 | El proyecto fue reevaluado para los item equipos y equipamiento, pero sin afectar los montos totales. El proyecto regitra una variación menor al 10% entre lo recomendado y ejecutado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCEL MENDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2484906 | 90945 | 3.66% | Aumento de 29.41 m2, correspondiente a la construcción de un area de atención de apoderados. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2360354 | 2360354 | 0 | El proyecto fue reevaluado para los item equipos y equipamiento, pero sin afectar los montos totales | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 511515 | 511515 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se disponen de los antecedentes del estudio preinversional. En todo caso, dado que el proyecto se ejecutó de acuerdo a los montos recomendados, se debe suponer no se afectó su nivel de rentabilidad. | Para la reevaluación se visitó el establecimiento, el que funcionaba con buena matricula. Ello es importante pues el establecimiento corresponde a un déficit de cobertura. Fue posible además, adaptar los talleres a las nuevas carreras sin modificar el edificio. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30063095-0 | REPOSICION REPOSICION PARCIAL CENTRO EDUCACIONAL CEME PEÑALOLEN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEÑALOLEN | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | La construcción del CEME permite dotar a la comuna con un establecimiento que imparte enseñanza en los niveles Prebásico, Básico y Medio Tecnico Profesional, con una capacidad total de 1520 alumnos y alumnas, distribuidos en 720 alumnos (as) en básica, 720 alumnos (as) en educación media y 80 párvulos, por lo que este proyecto es de alto impacto respecto no sólo a la población circundante al CEME, sino que transversalmente a todas las comunas del área de influencia. El proyecto de infraestructura se vincula de forma coherente tanto con la definición del proyecto educativo del CEME como también con los desafíos estratégicos del país, pues la formación técnico profesional de enseñanza media, es uno de los pilares fundamentales dentro de los objetivos del Ministerio de Educación, principalmente por el impacto que tiene en el alumnos y por la repercusión que tiene a nivel nacional. | EL PROYECTO CONTEMPLA UN TOTAL CONSTRUIDO DE 6624.48 M2, DESGLOSADOS EN LA REPOSICIÓN DE LOS TALLERES EN UN EDIFICIO DE DOS PISOS, JUNTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS NO EJECUTADOS EN LA AMPLIACION JEC CON UN TOTAL DE 3.613.81 M2, ADEMAS DE EJECUTAR LAS TERMINACIONES DE PISOS, MUROS Y CIELOS DE LOS PABELLONES DE AULAS NO CONFECCIONADAS EN LA AMPLIACIÓN JEC, CON UN TOTAL DE 3010.67 M2, FINALMENTE SE REALIZARAN REPARACIONES ESTRUCTURALES POST SISMO EN ESTOS MISMOS PABELLONES DE AULAS EXISTENTES CON UN TOTAL DE 2991.85M2. | 0 |  |  |  | 13 | 16 | LAS VARIACIONES QUE SE PRODUCEN ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL SE EXPLICAN PORQUE LA OBRA SUFRIÓ UN TOTAL DE 5 AUMENTOS DE PLAZOS LO QUE IMPLICÓ UN TOTAL DE 260 DÍAS ADICIONALES, DE LOS CUALES LOS PRIMEROS 141 DÍAS FUERON CUBIERTOS POR ASESORÍA A INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y EL RESTO FUE CUBIERTO POR EL ITO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL. POR OTRA PARTE LA OBRA CONTEMPLABA DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, UNA PARA LA REPOSICIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA OTRA PARA LAS REPARACIÓN POR DAÑOS MAYORES QUE FINANCIABA EL MINEDUC EN ATENCIÓN A QUE DOS DE SUS PABELLONES; el pabellón A1 emplazado al Oriente de tres pisos que contenía la administración, SSHH alumnos, salas de computación, talleres de Administración, Secretariado y el B1 ubicado al poniente de dos pisos que contenía aulas de clases de la enseñanza media. El primer piso del A1 y el edificio B1 se conectaban solo a este nivel , conformando el acceso principal del establecimiento, y como consecuencia del daño, los pabellones A1 y B1, fueron inhabilitados para su uso y se mantuvieron debidamente separados del resto del establecimiento, mientras se esperaba los recursos del MINEDUC para iniciar su intervención lo que ocurrió a fines de Febrero de 2012. Si bien es cierto en las bases técnicas se contemplaba estas intervenciones, razón por la cual se contrato una sola empresa para que efectuara ambas intervenciones, el retraso en la llegada de los recursos del MINEDUC obligó a replantear la programación inicial y a subdivir las etapas contempladas para su ejecución con la consiguiente modificación de plazos. El resto de los aumentos de plazos se explica en los plazos de las obras civiles. | 23.0769 | 1 | 21 | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE ESTABLECIMIENTO CONTEMPLABA EL FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO DE JORNADA ESCOLAR Y DE OBRAS POR LO QUE SU EJECUCIÓN SE REALIZO EN 3 ETAPAS FNDR+ LA ETAPA PLAN DE REPARACIONES MAYORES DEL MINEDUC. las cuales estaban condicionadas a entregas parciales, de manera tal de que la comunidad escolar pueda desarrollar su jornada en el establecimiento simultáneamente a la ejecución de los trabajos, por lo que se realizaron entregas provisorias por etapa. La entrega conforme de una etapa y la habilitación del edificio con su respectivo equipamiento para el funcionamiento de la jornada escolar, condicionaba el inicio de la siguiente, razón por la cual La adquisición del equipamiento se realizo por etapas considerando siempre en primera instancia la compra por Convenio Marco y/o Licitación Pública según las características de las especies que se requerían para los distintos recintos. | 2000 | 1 | 25 | COMO YA SE HA SEÑALADO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE ESTABLECIMIENTO CONTEMPLABA EL FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO DE JORNADA ESCOLAR Y DE OBRAS POR LO QUE SU EJECUCIÓN SE REALIZBA EN 3 ETAPAS FNDR+ LA ETAPA PLAN DE REPARACIONES MAYORES DEL MINEDUC, las cuales estaban condicionadas a entregas parciales, de manera tal de que la comunidad escolar pueda desarrollar su jornada en el establecimiento simultáneamente a la ejecución de los trabajos, por lo que se realizaron entregas provisorias por etapa. La entrega conforme de una etapa y la habilitación del edificio con sus respectivos equipos para el funcionamiento de la jornada escolar, condicionaba el inicio de la siguiente, razón por la cual, la adquisición de los equipos se realizo siempre en primera instancia por Convenio Marco y/o Licitación Pública según las características de las especies que se requerían para los distintos recintos. | 2400 |  |  |  |  | 2 | 10 | Los gastos administrativos se realizaron en forma parcializada de conformidad avanzaban cada una de las etapas de la obras utilizándose tanto en la Licitación como en los insumos necesarios para la Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra, la que como se ha descrito, la entrega conforme de una etapa y la habilitación del edificio para el funcionamiento de la jornada escolar, condicionaba el inicio de la siguiente. | 400 | 12 | 22 | EN ATENCIÓN A QUE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE ESTABLECIMIENTO CONTEMPLABA EL FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO DE JORNADA ESCOLAR Y DE OBRAS POR LO QUE SU EJECUCIÓN SE REALIZABA EN 3 ETAPAS FNDR+ LA ETAPA PLAN DE REPARACIONES MAYORES DEL MINEDUC ( motivado por los daños que sufrieron los edificios A1 y B1 con el Terremoto del 27 de febrero de 2010). La ejecución de estas etapas estaban condicionadas a entregas parciales, de manera tal de que la comunidad escolar pueda desarrollar su jornada en el establecimiento simultáneamente a la ejecución de los trabajos, por lo que se realizaron entregas provisorias por etapa. La entrega conforme de una etapa y la habilitación del edificio para el funcionamiento de la jornada escolar, condicionaba el inicio de la siguiente. De acuerdo con lo anterior esta obra tuvo los siguientes aumentos de plazos: Decreto N° 1300/6679 del 26.09.2012 1° aumento de Plazo en 82 días Decreto N° 1300/125 del 11.01.2013 2° aumento de Plazo en 59 días Decreto N° 1300/2378 del 27.03.2013 3° aumento de Plazo en 45 días Decreto N° 1300/3825 del 14.05.2013 4° aumento de Plazo en 20 días Decreto N° 1300/6237 del 26.07.2013 5° aumento de Plazo en 54 días De conformidad a los antecedentes descritos, finalmente la obra se ejecuta en un total de 660 días corridos, lo que significa un aumento equivalente a un 60,6% por sobre el plazo inicial. Las razones que motivaron estos aumentos de plazos por una parte dicen relación con la alta complejidad que implica el ejecutar obras en el recinto, con los alumnos asistiendo a clases. Si bien es cierto en el plazo fijado inicialmente para el desarrollo de la obra se contemplaba esta situación al llevarla a la práctica nos encontramos con que los espacios que se habían contemplado para la instalación de faenas y cierre de recintos se hicieron insuficientes y se tuvo que instalar Containers para salas de clases y baños químicos, implicando retraso en los procesos de traslado de los alumnos y por consiguiente en el inicio de las obras en el edificio que se entregaba a la empresa constructora para su intervención. Esta situación determinó que se hiciera una nueva subdivisión de las etapas de la obra distintas a las definidas originalmente ajustando nuevas fechas de inicio y termino de cada etapa. Asimismo se establecieron reuniones de coordinación entre la Unidad Técnica, la Empresa Constructora , el Centro de Alumnos , el Centro de Padres y Apoderados y la Dirección del Establecimiento para establecer las medidas de contingencia que permitieran garantizar el normal desarrollo de las actividades docente en el establecimiento.Por otra parte en el año 2012 existió un mayor requerimiento de mano de obra en el mercado nacional especialmente en el área de la Mineria, razón por la cual la empresa presentaba una alta rotación de mano de obra calificada y semi calificada, llegando en momentos a contar con insuficiente dotación de personal a pesar de que debieron aumentar los sueldos para competir con el mercado. Lo anterior se vio reflejado en el estado de Pago 9 en donde el avance de las obras estuvo por debajo del mínimo y se efectuaron retenciones adicionales por este concepto según lo indicaban las bases administrativas de la Licitación. Asimismo la etapa correspondiente al Plan de Reparaciones Mayores financiada por el MINEDUC, se vio retrasada en su inicio en un periodo de 2 meses, en atención a que la firma del Convenio con el Sostenedor finalmente se celebro en el mes de febrero de 2012, generando esta situación un cambio en las fechas de inicio de esta etapa. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 29 | 29 | 0 | Es importante señalar que el proyecto aunque aumento en un 60% sus plazos de ejecución, no registro tiempos muertos, en atención a que a pesar de la problemática que se generó el construir por etapas con los alumnos en clases, todas estas situaciones pudieron ser resueltas por la Unidad Técnica con el Apoyo permanente en terreno de los profesionales del Gobierno Regional y de la Secretaria Ministerial de Educación. | 107.1429 | 107.1429 | Claramente en todos los ítemes del proyecto se superó largamente los plazos recomendados. En lo relativo a obras las causas fueron: la ejecución se realizó por partes para no detener el funcionamiento de establecimiento, aunque esto estuvo contemplado en la planificación oficial, en la práctica fue más complejo, lo cual, derivó en aumentos de plazo, también la empresa constructora tuvo problemas de disponibilidad de mano de obras y adicionalmente como una parte de los recurso fueron aportados por MINEDUC, la firma del convenio se dilató, y por tanto la disponibilidad de los recursos, esto implicó una demora de 2 meses en la ejecución. En lo relativo a equipos y equipamiento el retraso se debió a que se compró parceladamente en la medida que las etapas de ejecución del proyecto fueron terminando, se adquirió el respectivo equipamiento y/o equipos. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-10-07 | [14 empty] | 289863 | 300 | 290163 | 0 | 290163 | El proyecto se ejecutó por CONVENIO de Transferencia ( 06.06.2011) aprobado por Resolución GORE N° 115 de fecha 15.06.2011, los recursos se enviarían en tres cuotas e inicialmente contemplaba la transferencia del 50 % ($1.049.973.750) del total de los recursos aprobados los que ascendían a un monto total de $2.333.275.000, la segunda cuota representaba el 45% y el restante 5% al finalizar la obra y con la recepción provisoria de la Dirección de Obras Municipal.Como resultado de la Licitación Pública ID 2403-225-LP11, se requirió aumentar el monto total asignado para obras civiles en un 7,95% lo que en términos reales implicó aumentar en $168.459.243, los cuales fueron aprobados por el CORE y materializados a través de Convenio de Transferencia de fecha 03.10.2011 (Resolución N° 154 del 25.10.2011), quedando en consecuencia como monto final para obras $2.286.184.243, equipamiento $88.699.000; equipos $112.868.000; Consultoría $13.000.0000 y gastos administrativos por un monto de $983.000, todos los cuales implican un monto total de $2.501.734.243. Asimismo y de acuerdo a lo señalado en la clausula sexta pto 6 del convenio el municipio debía mantener actualizada la información financiera en el BIP , situación que solo se pudo efectuar parcialmente el primer año de vigencia del Convenio, ya que la entidad financiera debía ingresar la asignación presupuestaria por cada año de vigencia del Convenio, situación que no se pudo resolver hasta la fecha de la presente evaluación. GASTOS FNDR CONSULTORIA AITO M$13.000 ( Estados de Pago 1 al 13) + M$3.000 de financiamiento Municipal ( estados de pago del 1 al 3) TOTAL CONSULTORIAS M$16.000 GASTOS OBRAS CIVILES FNDR $2.202.143.971 ( Estados de pago del 1 al 20) + DEVOLUCIÓN DE $84.040.272 (Ord. Alc 1800/243 de fecha 13.08.2014) POR CONCEPTO DE MULTAS LO QUE SUMA $2.286.184.243. Gastos Obras Civiles Financiamiento Municipal $72.846.320 GASTOS EQUIPAMIENTO FNDR $62.808.747 + devolución de saldo por $25.890.253 (Ord Alc. N°1800/157 de fecha 12.06.2014) Monto total M$88.699.000 GASTOS EQUIPOS FNDR $112.678.606 + devolución de $189.394 (Ord. Alc N° 1800/157 de fecha 12.06.2014) Monto total $112.868.000. GASTOS ADMINISTRATIVOS FNDR $975.684 + devolución de $7.316 (Ord. Alc. 1800/599 de fecha 03.12.2012) Monto Total $983.000 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6624 | 6624 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | De conformidad a lo señalado en el Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N°165/14 de fecha 18.11.2014 de la Dirección de Obras Municipal, el total de m2 corresponde a 6.624,48 m2 y estos no sufrieron modificación ni en el transcurso de la obra, como en su recepción definitiva. Respecto de aumentos de obras a través de contrato de fecha 26.07.2013 aprobado por Decreto 1300/6237 de fecha 26.07.2013 se efectúa aumento de obras, disminuciones y obras extraordinarias por un monto de $72.846.320 de financiamiento Municipal cuyas partidas no afectaban el total de m2 construidos ya que en su mayoría correspondía a mejoramientos de obras existentes. | El proyecto se ejecutó respetando el programa arquitectónico recomendado. | [12 empty] | Por Decreto Alcaldicio 1200/6307 de fecha 26.07.2013 se conforma la comisión receptora de obras, fijando como fecha para inicio de sus funciones el martes 30 y miércoles 31 de julio , fecha esta última en la cual se levanta el Acta de Recepción Provisoria de Obras con Observaciones para lo que se fija como plazo 10 días corridos. En atención a la magnitud de la obra y la disponibilidad de tiempo de la Comisión Receptora se realizan por cada edificio una secuencia de actas las que finalizan el 12.08.2013, quedando finalmente aprobada por decreto 2100/8467 de fecha 11.10.2013 el acta de Recepción Provisoria sin Observaciones de fecha 03.10.2013. En dicha acta se deja constancia que mediante certificado de garantía de obras de urbanización N° 30/13 de fecha 27.09.2013 que las obras SERVIU se encuentran garantizadas en un 100% por Boleta de Garantia N° 338182-9 del Banco de Chile. Las observaciones en general estaban referidas a deficiencias encontradas en las terminaciones, pinturas, luminarias, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, hojalateria, bajadas de agua, terminaciones de la obras de paisajismo entre otras. | 03/10/13 | Por Certificado N° 525 de fecha 17.10.2014 Serviu recepciona las obras de Pavimentación y Aguas lluvias denominado " Acceso y veredas CEME Peñalolén, correspondiente al Proyecto del archivo SERVIU N° 39948. Con fecha 18.11.2014 se entrega certificado de recepción Definitiva de obras de edificación N° 165/14 por parte de la Dirección de Obras Municipal | 18/11/14 | SI | 01/10/13 | NO APLICA |  | En Operación |  | GLADYS SALINAS FLORES | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4050500% | 4050500% | 0 | 4064800% | 143 | 4087800% | 230 | 4082200% |  | 4082200% |  | 4082300% | 1 | 4084800% | 25 | 343 | 343 | gestión administrativa corresponde | [23 empty] | 13000 | 88699 | 112868 | 0 | 983 | 2117724 | 0 | 0 | 0 | 973400 | 3306674 | 13000 | 88699 | 112868 | 0 | 983 | 2117724 | 0 | 0 | 0 | 973400 | 3306674 | Mediante Res N° 154 GORE de fecha 25/10/2011 se incrementa el presupuesto para el ítem Obras Civiles por $168.459.243.- Existe un aporte MINEDUC contratado por $973.399.964.- | 16000 | 62809 | 112678 | 0 | 976 | 2359030 | 0 | 0 | 0 | 973400 | 3524893 | En ítem Obras Civiles, hubo una devolución de saldo desde la municipalidad al GORE por un monto de M$84.040.- producto de multa a la empresa constructora, por lo que el contrato por M$2.286.184.- en definitiva quedó en M$2.202.144.- Existe un aporte MINEDUC contratado por $973.399.964.- | 16000 | 62809 | 112678 | 0 | 976 | 2202144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394607 | 2394607 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ítem Obras Civiles, hubo una devolución de saldo desde la municipalidad al GORE por un monto de M$84.040.- producto de multa a la empresa constructora, por lo que el contrato por M$2.286.184.- en definitiva quedó en M$2.202.144.- | [15 empty] | 20628.2903 | 140750.8402 | 179102.3509 | 0 | 1559.8053 | 3360479.102 | 0 | 0 | 0 | 1421692.3757 | 5124212.7644 | 5130675.9715 | 19188.5738 | 88680.8688 | 159105.5389 | 0 | 1419.4768 | 3422463.822 | 0 | 0 | 0 | 1429960.963 | 5120819.2434 | 19188.5738 | 88680.8688 | 159105.5389 | 0 | 1419.4768 | 3296653.9197 | 0 | 0 | 0 | 1429960.963 | 4995009.341 | -0.066225 | -2.5214 | -1.8993 | -2.4568 | -2.6442 | 754.0775 | 497.6833 | La contratación de la obra resulto un 1,84% ´superior al monto recomendado con recursos FNDR, lo cual resulta ser marginal. los gastos reales son un 3,68% inferiores que el monto contratado, pues la unidad técnica aplico una multa de M$ 84.040 por incumplimiento de plazos en el levantamiento de las observaciones en la recepción Provisoria. Se observa un significativo menor gasto en equipamiento de un 36,99% lo que implica una inadecuada estimación de los requerimientos, los mismo sucede en el item equipos pero en menor magnitud 11,17%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEJANDRO LINAY CARRASCO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3802437 | 3802437 | 0 | El proyecto fue reevaluado para incorporar como fuente financiera al MINEDUC, el cual aportó M$ 895.591 y se redujo el aporte FNDR en la misma cantidad, por tanto, el monto total del proyecto no se modificó, ni su naturaleza. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 158 | 137 | -13.2911 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto ejecutado resulta ser un 13,29% mas eficiente respecto de los costos recomendados inicialmente. | La compleja forma de ejecutar el proyecto por partes y entregarlas a su uso, determinó el aumento en el plazo de ejecución de todos los componentes del proyecto. También incidió la incorporación de otra fuente de financiamiento, y los impactos de la actividad económica en la disponibilidad de mano de obra.Este proyecto se realizo mediante transferencias del gobierno regional al municipio, esto determinó problemas en el registro de información de la ejecución del proyecto en el banco integrado, ya que ni la unidad técnica ni la financiera consignaron la informacion completa en el sistema, lo que afectó negativamente el análisis en base a los antecedentes consignados en el BIP, para resolver esto se utilizó informe de ejecución preparado por el municipio. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082167-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CALLE TORIBIO LARRAÍN Y PJES., PEÑAFLOR. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EMERGENCIA SANITARIA DE 117 FAMILIAS EN JUNTA VECINAL Nº 58 TORIBIO LARRAIN, QUE CARECEN DE ADECUADOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, DEBIDO A FOSA -POZO COLMATADOS Y REDUCIDA ABSORCIÓN DE LOS TERRENOS, SEREMI DE SALUD RM INFORMA DEL ALTO RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES POR TAL MOTIVO. | CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE 117 FAMILIAS EN LAS CALLES TORIBIO LARRAIN, TROPEZÓN, CARRERA, SANTA ROSA, PASAJE 1 Y PASAJE 2, DE FORMA DE CONECTAR A LOS USUARIOS A LA RED DE CONCESIONARIA. EL PROYECTO CONSIDERA: 1.INSTALACIÓN DE FAENAS, SEÑALIZACIONES Y REPLANTEO, 2 SEMANAS. 2.MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES EN ZANJA, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO, RELLENOS COMPACTADOS, 9 SEMANAS. 3.TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍAS, LONGITUD 2810 ML, 5 SEMANAS. 4.OBRAS DE HORMIGÓN: CÁMARAS Y TAPAS CIRCULARES, 24 UNIDADES , 3 SEMANAS. 5.UNIONES DOMICILIARIAS , 117 UNIDADES, EN 2 SEMANAS. 6.REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN TORIBIO LARRAIN POR UN TOTAL DE 1425 M2, 3 SEMANAS. DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS: 6 MESES | 585 |  |  |  | 6 | 0 | El dinero correspondiente a Consultorías, fue devuelto ya que el Director de Obras Municipales, poseía título de Ingeniero Civil, por tanto podía realizar las funciones de ATO. | -100 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 6 | 8 | Con fecha 30 de abril 2013, se amplía el pazo de ejecución en 30 días corridos. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 1 | 7 |  | 600 | 7 | 7 | 15 | 16 | 1 |  | 114.2857 | 128.5714 | El plazo de ejecución consignado de obra civil fue un 33% mayor a lo estimado originalmente, debido a la ampliación del plazo en 30 días corridos, la Unidad Técnica no entrega mayores antecedentes al respecto. Las consultorías fueron asumidas por el Director de Obras Municipales y no se incurrieron en gastos administrativos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-09-24 | [14 empty] | 664796 | 53399 | 718195 | 718195 | 0 | Se deduce que la diferencia entre el monto gastado , declarado por SIGFE M$718.195 y el total de motno de convenio M$722.390, se da por la devolución de consultorias. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 117 | 104 | 88.8889 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se produjo disminución de la magnitud de UD a conectar, 13 unidades, debido a que durante la ejecución del proyecto, se detectó que algunos predios habían desaparecido producto de fusiones con otros predios, o instauración de nuevos loteos, los cuales debieron resolver el tema de saneamiento sanitario con cargo al urbanizador correspondiente. La disminución de UD, se suma a la de 108 mts lineales de colector que se encontraban instalados. Se realiza una compensación de 8 conexiones domiciliarias de agua potable a viviendas que carecían del siitema. | Según se consigna en los informes de las unidades técnicas y financieras, la magnitud del proyecto ejecutado corresponde a 104 unidades domiciliarias, originalmente se recomendaron 117, se redujeron 13 unidades, producto de loteos que fueron fusionados en el periodo de ejecución del proyecto. | [12 empty] | 1. falta reponer 34.7 m2 de veredas. 2. falta construir UD en santa rosa n°64 3. remate cámaras frente a pasaje 2. 4. flata construcción de 8 arranques domiciliarios de la modificación de contrato. | 23/05/13 | se subsanan las observaciones de recepción provisoria | 07/06/13 | SI | 10/06/13 | no se presenrtan situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | RODRIGO ALONSO DÍAZ PONCE | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4089100% | 4089100% | 0 | 4084000% |  | NA |  | 4114900% | 309 | 4114900% | 309 | 4117600% | 27 | 4129500% | 119 | 404 | 404 | Se contrata directamente a la sanitaria Aguas Andinas, no se realiza una licitación. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 249 | 660472 | 0 | 0 | 55678 | 0 | 722399 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 249 | 660472 | 0 | 0 | 55678 | 0 | 722399 | Este proyecto cuenta con aportes financieros reembolsables. Se aumenta el plazo en 30 días por demora en asignación del ITO Serviu. Se disminuyen los arranques domiciliaros de AP por $28.590.772. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688387 | 0 | 0 | 53399 | 0 | 741786 | Se disminuye contrato por disminución de la capacidad a $664.796.062. No se contrataron consultorías y tampoco gastos administrativos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664796 | 0 | 0 | 53399 | 0 | 718195 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664796 | 0 | 0 | 53399 | 0 | 718195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712974 | 0 | 0 | 57537 | 0 | 770511 | Se cancelaron las obras civiles del proyecto y otros gastos, ni gastos administrativos ni consultorías. | [15 empty] | 9245.4896 | 0 | 0 | 0 | 383.2048 | 1017785.1085 | 0 | 0 | 85800.0865 | 0 | 1113213.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000832.3456 | 0 | 0 | 77635.3963 | 0 | 1078467.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962024.7673 | 0 | 0 | 77635.3963 | 0 | 1039660.1636 | -3.1212 | -6.6073 | -5.4786 | -3.5984 |  | 9996.7323 | 9250.2381 | De los indicadores resultantes, se constatan la siguiente situación: El proyecto fue contratado por un monto inferior a lo recomendado, lo que se debe a que no requirió recursos para la consultoría. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KAREN TRONCOSO ASSIS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no consigno reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 40866 | 54771 | 34.0258 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo ¿ eficiencia) de la evaluación original señala un CAE de 40866. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones surgidas en el proyecto original al momento de su adjudicación, se obtuvo un nuevo indicador CAE de 54771. | La justificación del proyecto radica en dotar de soluciones sanitarias a 104 familias que carecen de un adecuado sistema de evacuación de aguas servidas, y que presentan un alto riesgo de contraer enfermedades | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094791-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR RINCONADA RURAL, MAIPU | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | MAIPU | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA COMUNA DE MAIPU EXISTEN ASENTAMIENTOS PRECARIOS, POR CARECER DE LOS SERVICIOS BASICOS, ES DECIR, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO ENTRE OTROS. SE REQUIERE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA EN FORMA URGENTE. | CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PRINCIPAL, CON SUS RAMALES SECUNDARIOS Y EMISARIO DE POZO DE ACUMULACIÓN. SE CONSIDERAN 2 PLANTAS ELEVADORAS EQUIPADAS CON BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES LAS QUE EN PROMEDIO LEVANTAN 22 LITROS POR SEGUNDO A 21 METROS DE ALTURA Y LAS CAÑERÍA DE IMPULSIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LO VIAL. SE CONTEMPLA LA CONEXIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS ANDINAS, QUE SE ENCUENTRA EN EL TREBAL, COMUNA DE PADRE HURTADO, PARA ELLO EL PUNTO DE CONEXION ES LA CAMARA 15-A DEL EMISARIO EL TREBAL EN RESUMEN SE IMPLEMENTARÁ UNA RED MATRIZ ALCANTARILLADO RINCONADA LO VIAL, COLECTOR CENTRAL, DOS PLANTAS ELEVADORAS, CONEXIÓN A EMISARIO DE AGUAS ANDINAS Y FINALMENTE CONEXIÓN DEL COLEGIO REINO DE DINAMARCA. EL COLECTOR TENDRÁ UNA LONGITUD DE 5.643 METROS LINEALES EN 200 ML EN TUBERÍA DE HDPE NP -140, SE SUMA A ESTA LONGITUD 306 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ACERO DE 16¿, CONSIDERADO PRINCIPALMENTE EN EL ATRAVIESO DEL RÍO MAPOCHO. LAS OBRAS A REALIZAR EN TÉRMINOS GENERALES SON INSTALACIÓN DE FAENAS, EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CÁMARAS, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ENTRE OTROS | 3952 | [19 empty] | 2 | 0 | El proyecto no contempló gastos administrativos | -100 | 9 | 20 | Las variaciones entre el plazo recomendado y real se explican porque, se sobre estimó el plazo de ejecución de obras. | 122.2222 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 20 | 20 | 0 | Se realizó una ampliación de contrato por 90 días corridos, según modificación de contrato 2 que estable como causa aumentar excepcionalmente dado la necesidad de modificar partidas en las obras (disminuciones y ampliaciones), a sabe: disminución por concepto de derechos de conexión emisario Aguas Andina, disminución por modificación de trazado conducente a colector SMAPA; Aumento costo de obras a ejecutar para entrega a sistema de alcantarillado SMAPA. | 66.6667 | 66.6667 | Según lo informa la unidad técnica, el proyecto no contempló gastos administrativos. El proyecto se recomendó por un plazo de 9 meses. La unidad técnica informa se realizó una ampliación de contrato por 90 días corridos, dado la necesidad de modificar partidas en las obras (disminuciones y ampliaciones), a saber: disminución por concepto de derechos de conexión a emisario de Aguas Andina, disminución por modificación de trazado conducente a colector SMAPA; Aumento costo de obras a ejecutar para entrega a sistema de alcantarillado SMAPA. Se asume que estos aumentos de plazos están incorporados en las fechas indicadas de inicio de contrato (25-7-2012) y término de contrato (17-3-2014), lo que da un total de 20 meses en los plazos de ejecución. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-07-25 | [14 empty] | 1501088 | 0 | 1501088 | 1501089 | -1 | Contrato 1: $1.691.489.214.- Fecha: 18 de julio de 2012. Mod. 1: $0.- fecha 2 de agosto de 2012: rectifica unidad municipal encargada de inspección técnica. Mod. 2: se disminuye a $1.501.088.227.- Aumento de: $189.644.424 (obras para hacer entrega de aguas residuales a alcantarillado SMAPA) Disminución de: $380.045.411 (derechos conexión por concepto a emisario aguas andinas, valor obras que nos se ejecutó para conexión alcantarillado en Aguas Andinos). | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 5949 | 6463 | 108.6401 | Real > Recomendada | [5 empty] | Fue necesario realizar un cambio en el punto de conexión de los colectores, puesto que Aguas Andinas cobraba $372.3276.636.- por concepto de derecho, por lo cual se modificó trazado para ejecutar obras de manera tal de entregar aguas residuales en el sistema de alcantarillado de SMAPA. | Los cambios de magnitud obedecen a lo informado por la unidad técnica, que fue necesario realizar un cambio en el punto de conexión de los colectores, puesto que Aguas Andinas cobraba $372.3276.636.- por concepto de derecho. Por lo anterior, se modificó el trazado en una extensión de 514 mt., para ejecutar obras de manera tal de entregar aguas residuales en el sistema de alcantarillado de SMAPA. | [12 empty] | Se recibe obras (recepción provisoria N° 21) del Proyecto Construcción Sistema de Alcantarillado Sector Rinconada Rural Maipú, en presencia de la comisión técnica y sin observaciones. Para el efecto la comisión estuvo conformada por el Inspector Técnico, Jefe de Proyectos de SMAPA; Director de SMAPA, y Asesor Técnica de Obras. | 09/12/13 | Se recibe sin observaciones. | 26/01/15 | SI | 16/01/14 | El proyecto funciona si inconvenientes. |  | En Operación |  | CRISTIÁN OLIVA CATALÁN | MUNICIPALIDAD DE MAIPU | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 4081400% | 4081400% | 0 | 4084000% | 26 | 4091700% | 77 | 4109900% | 182 | 4109900% | 182 | 4111500% | 16 | 4116600% | 51 | 352 | 352 | El proceso de licitación demora al menos 3 meses. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1717883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1717883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718393 | Se realiza una rebaja el contrato y un aumento por modificaciones al proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501088 | Se rebajaron M372.327 por concepto de disminución de conexión y M7.717 obras que no se ejecutaron por cambio en el trazado de colector y se aumenta M189.644. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501088 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617646 | No hay diferencias | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.5875 | 2725997.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726806.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202354.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202354.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182710.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182710.0522 | -19.2332 | -19.9536 | -19.9299 | -0.89198 |  | 337.724 | 337.724 | El gasto real v/s lo recomendado fue un 19,93 % menor, lo anterior se debe a que la IDI sufrió aumentos y disminuciones por cambio de trazado originalmente recomendado. No se ejecutaron los gastos administrativos. El proyecto debió ser reevaluado por cambio en de la solución propuesta (en vez de conectarse a colector de Aguas Andinas, se conecta a colector de SMAPA) | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | KAREN TRONCOSO ASSIS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto debió ser reevaluado por cambio en de la solución propuesta (en vez de conectarse a colector de Aguas Andinas, se conecta a colector de SMAPA) | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1310435 | 1121463 | -14.4206 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 114250 | 97774 | -14.421 | Real < Recomendado | De acuerdo con las modificaciones del proyecto, se recalcularon los indicadores (con la moneda original de dic. 2010). Los indicadores se redujeron en un 14,42 %, lo que indica que hubo un ahorro para la sociedad. | Plazos: Según lo informa la unidad técnica, el proyecto no contempló gastos administrativos. El proyecto se recomendó por un plazo de 9 meses. La unidad técnica informa se realizó una ampliación de contrato por 90 días corridos, dado la necesidad de modificar partidas en las obras (disminuciones y ampliaciones), a saber: disminución por concepto de derechos de conexión a emisario de Aguas Andina, disminución por modificación de trazado conducente a colector SMAPA; Aumento costo de obras a ejecutar para entrega a sistema de alcantarillado SMAPA. Se asume que estos aumentos de plazos están incorporados en las fechas indicadas de inicio de contrato (25-7-2012) y término de contrato (17-3-2014), lo que da un total de 20 meses en los plazos de ejecución. Gastos: No se ejecutaron los gastos administrativos. El gasto real v/s lo recomendado fue un 12,54 % menor, lo anterior se debe a que la IDI sufrió aumentos y disminuciones por cambio de trazado originalmente recomendado. Rentabilidad: De acuerdo con las modificaciones del proyecto, se recalcularon los indicadores (con la moneda original de dic. 2010). Los indicadores se redujeron en un 14,42 %, lo que indica que hubo un ahorro para la sociedad. Gestión Administrativa: El proceso de licitación demoró al menos 3 meses. No se indican las causas de la diferencia entre los plazos recomendados y el plazo final de ejecución. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20192432-0 | REPOSICION REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE LAMPA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | LAMPA | 2015 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE REQUIERE REPONER EL ACTUAL EDIFICIO, DADO QUE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA NO PERMITEN PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA ADECUADA A LA COMUNIDAD, GENERANDO INCONFORMIDAD E INSATISFACCIÓN TANTO EN LOS USUARIOS COMO EN LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA PARA EL REGISTRO CIVIL DE LA COMUNA EN UN TERRENO DE PROPIEDAD DEL SRCEI, UBICADO EN CALLE ARTURO PRAT 1182. SE CONSIDERA UN EDIFICIO DE ALBAÑILERÍA REFORZADA, ESTRUCTURADO EN 2 PLANTAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 329.9 M2. EL PRIMER NIVEL CORRESPONDE AL ÁREA DE ATENCIÓN DE PÚBLICO (208.4 M2), Y EL SEGUNDO NIVEL A SERVICIOS (121.5 M2). | 62399 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 10 | 0 | sin observaciones | -100 | 2 | 9 | sin observaciones | 350 | [8 empty] | 2 | 0 | sin obs. | -100 | 10 | 19 | sin obs | 90 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 28 | 34 | 6 | el contratista recibio el terreno lleno de escombros, junto con lo anterior la obra se vio afectada por aguas lluvias que impidieron la correcta ejecución. | 133.3333 | 183.3333 | El proyecto ex-ante tuvo las siguientes variaciones : El RS fue otorgado para que se realizara en 13 meses corridos , sin embargo la adquisición del equipamiento provocó tiempos muertos en 6 meses entre los contratos de obras civiles y equipamiento , aumentando el plazo recomendado versus el real en un 133,33%. El RS fue otrogado en el año 2011, sin embargo el contratista recibió el terreno el 19/07/012 lleno de escombros junto con lo anterior la obra se vio afectada por aguas lluvias que impidieron su correcta ejecución. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-07-19 | [14 empty] | 190072 | 568 | 190640 | 192120 | -1480 | el contrato de obras civiles se celebro ente el municipio de Lampa y el señor Ariel Ricardo Nuñez Carreño con fecha 10 de julio de 2011 hasta el 4 de enero de 2013 por un monto de $185.809.190. luego de esto el contratista solicito aumento de plazo por 60 días, sin embargo el gobierno regional le otorgo solo 30 días, por lo tanto se realizo contrato aumento de plazo con fecha 24 de enero de 2013 permitiendo un aumento de plazo de 30 días, terminando el contrato el día 4 de febrero de 2015. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin obs | No hay variaciones en el tamaño del proyecto, la iniciativa se ejecutó según el alcance y el tamaño recomendado en la etapa ex-ante, la construcción de las oficinas del Registro Civil de Lampa se contruyeron de acuerdo a lo recomendado originalmente 330 m/2. | [12 empty] | sin informacion | 12/06/13 | sin observaciones | 17/07/13 | SI | 23/12/14 | no aplica |  | En Operación |  | FRANCISCO SANTIAGO LOBOS | MUNICIPALIDAD DE LAMPA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4079500% | 4079500% | 0 | 4079500% | 0 | 4101500% | 220 | 4110000% | 85 | 4110000% | 85 | 4111300% | 13 | 4116600% | 53 | 371 | 371 | Demoras por la Unidad Tecnica | [23 empty] | 0 | 10819 | 0 | 0 | 552 | 181003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192374 | 0 | 10819 | 0 | 0 | 552 | 181003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192374 | No hay observaciones preliminaras | 0 | 4263 | 0 | 0 | 568 | 185809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190640 | Diferencias en las adquisiciones de la Unidad Tecnica | 0 | 5742 | 0 | 0 | 568 | 185809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192119 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 5742 | 0 | 0 | 568 | 185810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192120 | 0 | 6156 | 0 | 0 | 621 | 201493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208270 | Diferencias en las adquisiciones de la Unidad Tecnica | [15 empty] | 0 | 17167.3036 | 0 | 0 | 875.7038 | 287221.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305264.4238 | 0 | 0 | 8306.3681 | 0 | 0 | 837.9231 | 274157.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283301.6634 | 0 | 8306.3681 | 0 | 0 | 837.9231 | 271875.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281019.9759 | -7.1947 | -7.9421 | -5.3428 | -0.80539 |  | 851.5757 | 823.8657 | De los indicadores resultantes, se evidencia que los montos programados en la etapa ex-ante respecto a los contratos y al gasto real fueron acertados, considerando que al momento de la evaluación de la iniciativa resulta ser una estimación , destaca el item obras civiles que representa una reducción del gasto de 5.34 % respecto del monto programado originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 388829 | 389120 | 0.07484 | Real > Recomendado | [5 empty] | Del análisis se desprende que la variación entre la rentabilidad original y la expost es marginal (0,07%) esta variación no tiene impacto en el indicador de resultado y no cambia la decisión de la alternativa seleccionada. | Del análisis realizado se concluye que la iniciativa de inversión no evidencia ninguna diferencia significativa entre lo recomendado originalmente y lo ejecutado en las obras civiles, lo que evidencia una acertada estimación de precios y plazos. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30043820-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE LA SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS DE LAMPA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | LAMPA | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL INMUEBLE ACTUAL DE LA TENENCIA LAMPA SE ENCUENTRA CON SU VIDA UTIL CUMPLIDA, PRESENTANDO DEFICIENCIAS EN SU FUNCIONALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y MATERIALIDAD, LO QUE IMPLICA SU REPOSICIÓN COMPLETA, PERMITIENDO MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE LA SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS DE LAMPA. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 944,26 M2, EN DOS NIVELES, UBICADO EN CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA ESQUINA SARGENTO ALDEA, EN UN TERRENO DE 4000 M2 APROXIMADAMENTE ENTREGADO EN COMODATO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA A CARABINEROS DE CHILE. | 67256 |  |  |  | 2 | 0 | EL GOBIERNO REGIONAL NO REGISTRA GASTOS EN CONSULTORÍA EN EL BANCO INTEGRADO DE PROYECTO. | -100 | 3 | 11 | EL MAYOR PLAZO SE DEBE A QUE LOS RECURSOS DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO FUERON SOLICITADOS EN EL DECRETO IDENTIFICATORIO N° 564 DE FECHA 08-05-2013 Y DECRETO IDENTIFICATORIO N° 1535 DE FECHA 06-10-2014. | 266.6667 | 3 | 2 | SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS EN EL MENOR PLAZO RECOMENDADO. | -33.3333 |  |  |  |  | 2 | 0 | EL GOBIERNO REGIONAL INGRESÓ EL GASTO ADMINISTRATIVO EN EL BANCO INTEGRADO DE PROYECTO. | -100 | 9 | 12 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM OBRAS CIVILES SE AJUSTÓ AL PLAZO CONTRATADO CON LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA BSC LTDA. POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 2 | 0 | EL GOBIERNO REGIONAL NO REGISTRA OTROS GASTOS EN EL BANCO INTEGRADO DE PROYECTO. | -100 | 12 | 12 | 16 | 25 | 9 | DESDE LA FECHA DE CIERRE DE LA LICITACIÓN 1152-31-LP12, 16-10-2012, A LA FECHA DE TOMA DE RAZÓN DE ADJUDICACIÓN 26-07-2013 (RES. DARM N°08 DEL 30-07-2013) Y LA AQUISICIÓN DE EQUIPOS POSTERIOR A LA OBRAS CIVILES EXPLICAN EL MAYOR PLAZO EN EL PROYECTO. | 33.3333 | 108.3333 | Durante la ejecución de las obras civiles no hubieron tiempos muertos el plazo contratado con la empresa constructora BSC Ltda por parte de la Dirección Regional de Arquitectura del MOP de la RM se ajustó al plazo contratado, no obstante en la compra del equipamiento se observan 9 meses de tiempos muertos, dado que la compra de realizó tres meses después que terminaron las obras civiles , lo que no se ajustó al cronograma recomendado orginalmente. No fue posible desplegar el calendario de inversiones. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-08-08 | [14 empty] | 809421 | 3534 | 812955 | 822076 | -9121 | DETALLE DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO O/C AÑO 2013 FECHA MONTO 3179-1309-CM13 15-12-2013 $5.534.996 3179-1310-CM13 15-12-2013 $12.019 3179-1313-CM13 15-12-2013 $3.182.488 3179-1315-CM13 15-12-2013 $512.366 3179-1317-CM13 15-12-2013 $330.675 3179-1318-CM13 15-12-2013 $362.986 3179-1320-CM13 15-12-2013 $1.669.413 3179-1322-CM13 15-12-2013 $215.688 3179-1323-CM13 15-12-2013 $5.166.790 3179-1326-CM13 16-12-2013 $1.105.866 3179-1431-SE13 26-12-2013 $972.230 SUB TOTAL AÑO 2013 $19.065.516 O/C AÑO 2014 FECHA MONTO 3179-427-CM14 10-07-2014 $18.333.115 3179-430-SE14 14-07-2014 $8.406.934 3179-525-SE14 05-08-2014 $189.924 3179-691-CM14 07-10-2014 $62.082 SUB TOTAL AÑO 2014 $ 26.992.055 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 46.057.571 TOTAL SIGFE $40.378.000 TOTAL GASTO CON RECURSOS PROPIOS $ 5.679.571 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 944 | 944 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO CAMBIO DE LA MAGNITUD | La iniciativa se ejecuta segUn el alcance y el tamaño recomendado en la etapa ex ante, no hay variaciones en el tamaño del proyecto, el cuartel policial se construyó de acuerdo a lo originalmente recomendado de 944 m/2. | [12 empty] | NO HUBO OBSERVACIÓN | 24/06/14 | NO HUBO OBSERVACIÓN | 08/05/15 | SI | 01/08/14 | SIN OBS. |  | En Operación |  | JOSE PEDRO URZUA PETTINELLI | ARQUITECTURA MOP REGION METRO |  |  |  |  | 4092700% | 4092700% | 0 | 4094200% | 15 | 4103800% | 96 | 4148600% | 448 | 4148600% | 448 | 4149400% | 8 | 4158200% | 88 | 655 | 655 | Proyecto opera bajo la modalidad de pago contra recepción del Ministerio de Obras Publicas. | [23 empty] | 5001 | 32267 | 76458 | 0 | 3384 | 622102 | 0 | 0 | 12443 | 0 | 751655 | 5001 | 32267 | 76458 | 0 | 3384 | 622102 | 0 | 0 | 12443 | 0 | 751655 | Proyecto fue revaluado Financiera mente. | 0 | 40378 | 19892 | 0 | 3534 | 763269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827073 | Proyecto fue revaluado Financiera mente. | 0 | 40378 | 19892 | 0 | 3534 | 763268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827072 | 4996 | BIP > SIGFE | 0 | 40378 | 14894 | 0 | 3534 | 763270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822076 | 0 | 42632 | 15579 | 0 | 3864 | 801950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864025 | Proyecto fue revaluado Financiera mente. | [15 empty] | 7705.924 | 49723.5168 | 117821.972 | 0 | 5215.093 | 958656.8832 | 0 | 0 | 19175.0807 | 0 | 1158298.4697 | 1244727.3359 | 0 | 57523.8927 | 28075.1463 | 0 | 5213.7437 | 1109701.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200514.4115 | 0 | 57523.8927 | 27766.1537 | 0 | 5213.7437 | 1082077.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172580.9431 | 3.6447 | 1.2331 | 12.8743 | -2.3268 | -5.7962 | 1242.1408 | 1146.2682 | De los indicadores resultantes, se evidencia que los montos programados en la etapa ex ante respecto a los contratos y al gasto real fueron en general acertados, considerando que el momento de la evaluación resulta ser en deficnitiva una estimación o apuesta destaca lo siguiente: el item equipamiento presenta un incremento del gasto de un 16% respecto de lo programado, el item obras civiles con 12,87% y el item equipos con una disminución de 76,43%. Además el proyecto se reevaluó el llamado a licitación para el cual se presentó un solo oferente, la oferta económica resultó ser un 22,4% mayor que lo originalmente recomendado, esto debido fundamentalmente a la actualización de los precios de mercado. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 858436 | 5680 | 0.6617% | EN EL ÍTEM EQUIPAMIENTO SE ADQUIRIÓ MOBILIARIO POR $5.679.571 CON RECURSOS PROPIOS POR SOBRE EL MONTO ASIGNADO. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 858436 | 922490 | 7.4617 | Se reevaluó el llamado a licitación para el cual se presentó un solo oferente, la oferta económica resultó ser un 22,4% mayor que lo originalmente recomendado, esto debido fundamentalmente a la actualización de los precios de mercado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 88261 | 89103 | 0.95399 | Real > Recomendado | [5 empty] | Del análisis se desprende que la variación entre la rentabilidad original y la expost es marginal (0,95%) esta variación no tiene un impacto sobre el indicador de resultado y no cambia la decisión de la alternativa seleccionada. | El proyecto tiene una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, los contratos y gastos se encuentran bien docuemntados a pesar de que la iniciativa cuenta con un proceso de reevaluación , se ejecutó el tamaño y el alcance definidos originalmente , con normales variaciones de precios y plazos. Cabe señalar que el departamento de cuarteles de carabineros ha gestionado proyectos en base a programas arquitectónicos modelos tipo SIP, a un gran nUmero de cuarteles rurales . Las diferencias entre la evaluación ex ante y ex post son poco relevantes , no obstante haberse considerado una reevaluación de la iniciativa derivada de las obras civiles y que la compra del equipamiento debería hberse realizado al menos tres meses al término de las obras civiles. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061244-0 | REPOSICION REPOSICION PAVIMENTO CALLE CORONEL ALVARADO,COMUNA INDEPENDENCIA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL SIGNIFICATIVO DETERIORO DE LA CALLE CORONEL ALVARADO POR SU USO INTENSIVO Y FALTA DE MANTENCION, AFECTA A LOS USUARIOS Y VECINOS DEL SECTOR, POR TANTO, SE HACE NECESARIO SU REPOSICION, PUES SU NIVEL DE DETERIORO NO ACONSEJA SU REPARACIÒN. | EL PROYECTO CONTEMPLA EL RETIRO DE LA ACTUAL BASE Y CARPETA DE RODADO, LA REPOSICIÓN COMPLETA DE LA MISMA, EL REFUERZO DE LAS INTERSECCIONES, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIA, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN Y ENTRADAS VEHICULARES REFORZADAS, Y LA REPOSICIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA Y DEMARCACIONES, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE LA ALTERNATIVA DE PROYECTO A IMPLEMENTAR, CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LA CALLE CORONEL ALVARADO ABARCANDO 8.214 M2 DE PAVIMENTO EN HORMIGÓN CON ESPESORES DISTINTOS DE ACUERDO AL ESTUDIO DE INGENIERÍA ( CV- 12= 553 M2, CV-15 =1.360 M2, CV-18= 6.301 M2., ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE 4.009 M2 EN HORMIGÓN CON UN ANCHO DE 2 M., 2.055 METROS DE SOLERAS, 22 SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS GRAVITACIONAL, MOBILIARIO URBANO Y DEMARCACIONES. | 11980 | VIALIDAD URBANA |  |  | 8 | 8 | Se cumplieron con los tiempos de acuerdo al Cronograma del proyecto. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | Unidad Técnica no solicita transferencia de Gastos Administrativos ya que no hará uso. | -100 | 8 | 8 | Durante le ejecución de la obra se presentaron situaciones que cambiaron plazos de obra, como el conocimiento por parte del municipio de 4 sumideros y se licito por esa cantidad, sin embargo la situación real, al actualizar el informe favorable del SERVIU estos se aumentaron a 23 sumideros. Estas obras extraordinarias fueron financiadas por el municipio de la comuna de Independencia, que correspondieron a un monto de 46.027.015 con IVA, monto aprobado por el Concejo Municipal. Por otra parte el proyecto presento otra obra extraordinaria relacionada con la construcción de 12 camaras de inspección, financiadas por el GORE por un minto de 34.014.408 con IVA. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | No hubieron aumento de plazos, solo de obras. | -11.1111 | -11.1111 | El proyecto se realizó en el plazo recomendado. No hubo variación. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2013-09-09 | [14 empty] | 808526 | 0 | 808526 | 808526 | 0 | Solo hubieron gasto extraordinarios originados por ampliación de obras, correspondientes a construcción de sumideros, asumidos por el municipio, por un monto de 46.027.015 con IVA. Los detalles de los contratos efectuados entre las fecha de Julio y Agosto de 2013, fueron los siguientes: - 13 de Agosto de 2013, monto de 769.499.825 con IVA. No hubieron modificaciones de contrato. En caso de contratos de pagados con recursos propios, si lo hubo, por concepto de sumideros, con la siguiente fecha y monto: - con fecha 6 de diciembre de 2013, con un monto de 46.027.015 con IVA. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8214 | 8214 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existieron obras complementarias u extraordinarias que no afectaron la magnitud del proyecto original. No hubo aumento de superficie, sino, obras de sumideros insuficientes, los cuales fueron ejecutados. | Según se consigna en los informes de las unidades técnicas y financieras, la magnitud del proyecto ejecutado es de 8.214m2, correspondiente a efectivamente a las magnitud de la evaluación ex_ante. | [12 empty] | Esta recepción se realizó sin observaciones. La recepción que realizó el SERVIU data del 15/10/2014. | 05/05/14 | No se han realizado a la fecha, sin embargo tiene fecha programa de recepción para el 05/05/2016. Esta recepción es municipal e independiente de la realizada por el SERVIU. |  | SI | 05/05/14 | El proyecto esta funcionando al 100%, hasta el momento sin observaciones y a la espera de la recepción definitiva. |  | En Operación |  | TAMARA LECAROS AVILES | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4111000% | 4111000% | 0 | 4116600% | 56 | NA |  | 4149900% | 333 | 4149900% | 333 | 4152600% | 27 | 4159700% | 71 | 487 | 487 | La resol. Ex. del Convenio Mandato tiene fecha 11/12/2012. la 1ra licitación se publica con fecha 01/02/2013 y su apertura el 21/02/2013, siendo declarado desierto el proceso con fecha 05/04/2013. el 2do proceso se publicó con fecha 06/05/2013 y su apertura se realizó el 13/06/2013, siendo adjudicada por Decreto Alcaldicio el 26/07/2013. La firma del contrato se realiza el 13/08/2013 y su aprobación por Decreto Alcaldicio el 14/08/2013. | [23 empty] | 13052 | 0 | 0 | 0 | 629 | 833187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846868 | 13052 | 0 | 0 | 0 | 629 | 833187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846868 | En vista que el proyecto es licitado y adjudicado el 2013, su fecha de termino es 2014. | 13632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857553 | Unidad Técnica no solicita transferencia de Gastos Administrativos ya que no hará uso de él. La asignación Consultoría es contratada por $13.632.000.- El contrato original de OO.CC. es por $ 769.499.825.-, y se solicita disponibilidad presupuestaria para Obras Extraordinarias por $ 34.014.408.-, se disminuye del contrato $8.619.836.- correspondiente a la rebaja en la cancelación de la Inspección de SERVIU (no incluye IVA), quedando como monto final del contrato de OO.CC. $794.894.397.- | 13632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857553 | 49027 | BIP > SIGFE | 13632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808526 | 14420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854113 | No existen diferencia con SIGFE. | [15 empty] | 20112.8529 | 0 | 0 | 0 | 968.8064 | 1283938.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305020.018 | 0 | 19818.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259519.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279338.5522 | 19455.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199926.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219381.8489 | -1.9679 | -6.5622 | -6.5433 | -4.6865 |  | 148.4516 | 146.083 | De los indicadores resultantes, se constatan la siguiente situación: El proyecto considero un aumento por partidas de obras, sin embargo fue contrato por un monto inferior a lo originalmente recomendado, en un 1,99%. La Unidad Técnica no solicitó la transferencia de Gastos Administrativos ya que no fueron necesarios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 967174 | 46027 | 4.759% | hubieron gasto extraordinarios originados por ampliación de obras, correspondientes a construcción de sumideros, asumidos por el municipio, por un monto de 46.027.015 con IVA. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no consigno reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 269385 | 316241 | 17.3937 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo ¿ beneficio) de la evaluación original señala un van de 269385. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones de las monedas por la iniciativa al momento de su adjudicación, se obtuvo un nuevo indicador VAN de 316241 | La justificación del proyecto radica en recuperar la serviciabilidad de vía para el transito motorizado y no motorizado | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100812-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PASEO PEATONAL COLLILELFU - LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LOS LAGOS - REGION XIV | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PRESENTE PROYECTO VIENE A DAR SOLUCIÓN DEFINITVA A UN SECTOR URBANO DEPRIMIDO DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS, POTENCIANDO DE ESTA MANERA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y PONIENDO EN VALOR UN NUEVO ESPACIO PUBLICO. | EN ESTA ETAPA CORRESPONDE LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE DISEÑO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR ENTRE OTROS LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRAS: ÁREAS VERDES, VEREDAS, ESCAÑOS, VEREDAS, ILUMINACIÓN, Y MOBILIARIO URBANO. PARTE DEL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS ES PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INDICADOS ESTÁN ASOCIADOS A GASTOS DE LICITACIÓN. | 8900 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 | 5 | Las Consultorías se ejecutaron en menor tiempo, dado que la asesoría técnica se contrató para la confección de las bases de licitación, es decir, antes de la fecha de inicio de las obras. | -37.5 | [12 empty] | 2 | 4 | Abarcaron más tiempo pero siempre en coherencia con el plazo contractual de ejecución de la obras. | 100 | 8 | 7 | Las obras de realizaron en un plazo de 195 días, conforme a lo establecido en el contrato, sin atrasos. | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 11 | 13 | 2 | Hubo existencia de tiempos muertos propios de los procesos de toma de razón por Contraloría de las bases de licitación y de la adjudicación, además del tiempo de tramitación del decreto de identificación presupuestaria. | 22.2222 | 44.4444 | La unidad técnica informa que hubo existencia de tiempos muertos propios de los procesos de toma de razón por Contraloría de las bases de licitación y de la adjudicación, además del tiempo de tramitación del decreto de identificación presupuestaria. Sin embargo las Obras Civiles, de realizaron en un plazo de 195 días, conforme a lo establecido en el contrato, sin atrasos. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-02-19 | [14 empty] | 488580 | 1500 | 490080 | 490560 | -480 | Obras civiles: Contrato con la Constructora Mario Mariangel Ltda. por M$485.534.- en un plazo de 195 días corridos. Consultorías: Contrato con técnico en construcción Susana Matus Vega por M$3.526.- por 6 meses. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No aplica | No existen variaciones. | [12 empty] | Sin observaciones | 16/10/14 | Aun no corresponde |  | SI | 19/10/14 | No aplica. |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4136700% | 4136700% | 0 | 4142500% | 58 | 4148700% | 62 | 4148700% | 0 | 4161400% | 127 | 4168900% | 75 | 4172400% | 35 | 357 | 357 | La mayor diferencia de plazo se debió a al tiempo de confección de bases de licitación, las cuales debieron ser tomadas razón por Contraloría Regional, el timpo de publicación en el portal mercado público, y la toma de razón de la adjudicación. | [23 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 462050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471550 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 462050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471550 | No hay. | 3526 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 485535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490561 | Contrato de obras civiles con la Constructora Mario Mariangel Ltda. por M$485.534.- en un plazo de 195 días corridos, desde el 19/02/2014 hasta el 02/09/2014. Contrato de Consultorías para asesoría técnica con técnico en construcción Srta. Susana Matus Vega por M$3.526.- por 6 meses desde el 01/08/2013 hasta el 31/12/2013. | 3526 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 485534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490560 | 0 | BIP = SIGFE | 3526 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 485534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490560 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 507871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513286 | Se pagó la totalidad del contrato de obras civiles por M$485.534.-, más M$3.526.- correspondiente a la asesoría técnica y M$1.500.- por concepto de gastos administrativos. | [15 empty] | 11803.7862 | 0 | 0 | 0 | 2212.8726 | 675106.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689123.6051 | 0 | 5126.0384 | 0 | 0 | 0 | 2180.4891 | 685276.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692583.2425 | 5124.6891 | 0 | 0 | 0 | 2180.4891 | 685276.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692581.8932 | 0.50203 | 0.50184 | 1.5064 | -0.00019482 |  | 197.8805 | 195.7933 | La mayor variación fue en el ítem de Consultorías debido que el monto del contrato para asesoría técnica con técnico en construcción fue menor a lo recomendado. Los otros ítem tuvieron una variación menor a 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | la iniciativa no sufrio revaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 24081 | 24081 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones. | La inicitiva fue correctamentamente formulada tanto en el desarrollo de los antecedentes técnicos como el analisis de precios unitarios y programacion de obras. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102881-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD ITROPULLI, PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS ALUMNOS COMO LOS HABITANTES EN GENERAL DE LA LOCALIDAD CARECEN DE ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PRODUCTO DE QUE NO EXISTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA Y TAMPOCO UN ESPACIO TECHADO PARA EL DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO DE 996 M2 APROX. DE SUPERFICIE. ADEMÁS, CONTEMPLA EL FINANCIAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS E INSPECCIÓN TÉCNICA. EL PROYECTO CONTARÁ CON 2 CAMARINES UNO DE 9,9 M2 Y EL OTRO CON 9,7 M2, UNA CANCHA DE 540 M2, 61 M2 DE GRADERÍAS, DOS VESTIDORES CON 6,93 M2 Y 5,85 M2, UN ESCENARIO DE 78,13 M2, UNA SALA DE ENFERMERÍA DE 4,4 M2, SERVICIOS HIGIÉNICOS DAMA, VARÓN Y MINUSVÁLIDO CON UN TOTAL DE 16,68 M2, UNA BOLETERÍA CON 4,16 M2 Y HALL DE ACCESO DE 13,82 M2.- | 3119 |  |  |  | 8 | 8 | No existen observaciones. | 0 | 1 | 1 | Según Acta de Recepción, la Comisión Receptora, designa mediante Decreto Nº 1796 de 01/09/2014, recibe conforme la adquisición de equipamiento. | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | No existen observaciones. | -100 | 8 | 9 | Las variaciones por las siguientes modificaciones de contrato: Presupuesto de aumento, Obras extraordinarias y disminuciones de fecha 15 de mayo de 2015, suscrito por la inspección técnica, asesoría de la inspección y contratista por un valor de $37.201.355.- Justificación y aumentos y disminuciones de obras, de fecha de 15 de mayo de 2014, suscrito por la inspección técnica y asesoría de la inspección. con una variacion en el plazo en 45 días, quedando como fecha de termino el 24/07/2014.- | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 10 | 14 | 4 | Causas fueron los aumentos de presupuesto, obras extraordinarias, disminuciones de obra. | 11.1111 | 55.5556 | La unidad técnica informa que las variaciones por las siguientes modificaciones de contrato: Presupuesto de aumento, Obras extraordinarias y disminuciones de fecha 15 de mayo de 2015, suscrito por la inspección técnica, asesoría de la inspección y contratista por un valor de $37.201.355.- Justificación y aumentos y disminuciones de obras, de fecha de 15 de mayo de 2014, suscrito por la inspección técnica y asesoría de la inspección. con una variacion en el plazo en 45 días, quedando como fecha de termino el 24/07/2014.- | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-11-11 | [14 empty] | 476715 | 1880 | 478595 | 478593 | 2 | El proyecto cuenta de tres contratos: Uno Obras Civiles por un monto de M$ 405.929.-, de fecha 16/10/2013. Se adjudica la propuesta por Decreto de Adjudicación Nº 2005 del 9/10/2013.-. Se modifica con fecha 16/10/2014 por M$ 37.201.- aprobado por Decreto Exento Nº 1284 de 23/07/2014. Contrato Consultría por un monto de M$ 8.355.-, de fecha 17/10/2013, se adjudica la propuesta por decreto de Adjudicación Nº 2004 de 09/10/2013.-. No hubieron pagos con recursos propios. Contrato de Equipamiento por un monto de M$ 25.230.- se adjudica la propuesta según Decreto de Adjudicación Nº 1620 del 06/08/2014.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 996 | 996 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si existieron disminuciones aumento de obra y obras extraordinarias, pero estas no causaron ninguna diferencia en la magnitud del proyecto. | No existe variaciones. | [12 empty] | La obra se contrato al Sr. Luis Irigoyen González, mediante Decreto Exento Nº 2146 del 19/11/2013, que aprobó en contrato de fecha 16/10/2013. | 04/08/14 | La recepción definitiva se encuentra en trámite. |  | SI | 21/07/15 | No se han observado situaciones anormales.- |  | En Operación |  | WALTER GEBHARD VÁSQUEZ | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO (REGION XIV) |  |  |  |  | 4117600% | 4117600% | 0 | 4137200% | 196 | 4148600% | 114 | 4156300% | 77 | 4156300% | 77 | 4158900% | 26 | 4160700% | 18 | 431 | 431 | La autoridad regional, en uso de sus facultades incorporó el proyecto solo en el presupuesto del 2013. a partir de marzo de ese año se comenzaron los trámites administrativos para formalizar el convenio mandato entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Paillaco para la materialización del proyecto. El Convenio mandato es de fecha 17/05/2013 aprobado por Resolución Afecta N° 68 del 22/05/2013 la que fue tomada razón el 09/07/2013. Los Gastos administrativos los solicitó la Municipalidad por Ord. N° 620 del 19/07/2013 y fueron girados el 31/07/2013. | [23 empty] | 8000 | 25035 | 0 | 0 | 1800 | 422127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456962 | 8000 | 25035 | 0 | 0 | 1800 | 422127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456962 | Sin observaciones. | 8355 | 25230 | 0 | 0 | 1880 | 443130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478595 | El primer desembolso efectuado fueron los gastos administrativos los que ascendieron a $ 1.880.000 y fueron girados el 31/07/2013. La Consultoría corresponde al Apoyo a la Inspección Técnica de la Obra. El contrato comenzó el 29/11/2013 por $ 8.355.000 y con una duración de 8 meses, no hubo modificaciones. Las Obras Civiles se contrataron el 17/10/2013 por un monto de $ 405.929.305 con un plazo de 210 días. Hubo una modificación de fecha 12/06/2014 por un monto de $ 37.201.355 y una ampliación de plazo de 45 días, el monto final contratado fue de $ 443.130.660. El Equipamiento se contrató el 11/08/2014 por $ 25.229.752 con un plazo de 30 días. Este contrato no tuvo modificaciones. | 8355 | 25230 | 0 | 0 | 1880 | 443130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478595 | 2 | BIP = SIGFE | 8353 | 25230 | 0 | 0 | 1880 | 443130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478593 | 8803 | 26391 | 0 | 0 | 2026 | 464965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502185 | Los gastos administrativos fueron pagados el 31/07/2013. El primer pago de la Consultoría fue el 29/11/2013 y el último el 30/06/2014, efectuándose un Estado de Pago mensual de $1.044.375 cada uno (8 meses). El primer pago de las Obras civiles fue el 29/11/2013 y el último el 29/08/2014, Se efectuaron 10 Estados de pago, todos ellos por cantidades distintas de acuerdo al avance de la obra. El Equipamiento se pagó en un solo Estado de Pago el 30/09/2014 y la cantidad fue de $ 25.229.752. | [15 empty] | 12327.3195 | 38578.1952 | 0 | 0 | 2774.1866 | 650496.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704176.5359 | 643067.5198 | 12146.5116 | 35609.7076 | 0 | 0 | 2733.7072 | 644260.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694750.2384 | 11880.697 | 35609.7076 | 0 | 0 | 2733.7072 | 627383.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677607.2225 | -1.3386 | -3.7731 | -3.5532 | -2.4675 | 5.3711 | 680.3285 | 629.9027 | La iniciativa tuvo menores gastos reales en los items de obras civiles, consultorias y equipamiento. El proyecto tuvo una reevaluación en la que se modifico estos ítem quedando un valor menor al recomendado, sin embargo, la variación tanto de de los montos contratados como de los gastos reales con el monto recomendado fue menor a un 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS CASTILLO AVILA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | SI | 521878 | 37201 | 7.128% | Se modificaron las Obras Civiles por un aumento de M$ 37.201.-. año moneda 2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 521879 | 476589 | -8.6783 | El proyecto tuvo una reevaluación para modificar el ítem de equipamiento contemplado en la etapa de formulación. La reevaluación también incluyo aumentos y disminuciones de otros ítem, que actualizados dan un monto reevaluado menor al monto del proyecto recomendado. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 369 | 369 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe variaciones. | En términos generales, la iniciativa fue ejecutada de acuerdo a los plazos, montos y magnitudes inicialmente recomendadas. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30090840-0 | REPOSICION REPOSICION PUENTE LA PIEDRA, CONECTIVIDAD LA UNION-CORRAL | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ASEGURAR EL TRANSITO Y CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL, REFORZAR Y MEJORAR LA VIALIDAD ESTRUCTURANTE REGIONAL POTENCIANDO EL DESARROLLO DE SECTORES RURALES, ACERCANDO A LA POBLACION HACIA LOS EJES PRODUCTIVOS YA SEA HACIA LA ZONA LACUSTRE COMO HACIA LA RUTA 5, ENTREGANDO ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA TODOS LOS USUARIOS Y RESIDENTES DEL SECTOR. | SE CONSULTAN LAS OBRAS DE REPOSICION DEL PUENTE LA PIEDRA,UBICADO EN EL LIMITE DE LAS COMUNAS DE LA UNION Y CORRAL, PERTENECIENTE AL TRAMO DE CONECTIVIDAD LA UNION - CORRAL, ACTUALMENTE ESTE PUENTE SE ENCUENTRA INHABILITADO Y EL CAMINO SE CONTEMPLA DENTRO DEL CONVENIO INTEGRACIÓN PARA LA NUEVA REGIÓN.ESTA INICIATIVA PERMITIRA CONECTAR EL TRANSITO HACIA LA COSTA, POTENCIANDO EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA, COMO TAMBIEN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ACERCANDO Y MEJORANDO LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS PERSONAS QUE DEBEN RECURRIR A LOS DISTINTOS SERVICIOS EN CADA CAPITAL COMUNAL. | 43397 |  |  |  | 10 | 13 | EXENTA XIV D.R.V. Nº 1414 de 02.07.2013, Tramitada 19.07.2013 Por aumento de recursos, $12.558.742.- Por aumento de plazo en 30 días. | 30 | [12 empty] | 0 | 8 | No existen | 100 | 10 | 20 | Los sgtes. aumentos de contrato se realizaron: Res. XIV DRV Nº2093 $43.497.091 Res. XIV DRV Nº0007 180 días Res. XIV DRV Nº2048 $25.522.776, 120 días Res. XIV DRV Nº0252 $107.621.019, 60 días | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 21 | 21 | 0 |  | 110 | 110 | Se informa por parte de la Unidad técnica un aumento de plazo de 30 días, el que fue autorizado en res. EXENTA XIV D.R.V. Nº 1414 de 02.07.2013, Tramitada 19.07.2013 | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-06-03 | [14 empty] | 809894 | 5619 | 815513 | 1311740 | -496227 | Existieron modificaciones de contrato, tanto en Obras Civiles como en Consultoría que se detallan en Plazos. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 40 | 40 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen | No existen variaciones. | [12 empty] | XIV DRV Nº007 TRAMITADA 06.04.2015 | 06/04/15 |  |  | SI | 06/04/15 |  |  | En Operación |  | SERGIO RODRIGO ARCE DURAN | VIALIDAD MOP XIV REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4071500% | 4071500% | 0 | 4075800% | 43 | 4100200% | 244 | 4103200% | 30 | 4103200% | 30 | 4106400% | 32 | 4109200% | 28 | 377 | 377 | No existen grandes diferencias | [23 empty] | 88200 | 0 | 0 | 10001 | 0 | 801821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900022 | 88200 | 0 | 0 | 10001 | 0 | 801821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900022 | Las diferencias se reflejan por las modificaciones de contrato sufridas por el proyecto, tanto en OOCC como en consultorías. | 140782 | 0 | 0 | 5051 | 566 | 1165341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311740 | Res. Adjudicatoria: EXENTA XIV D.R.V. Nº 1321 de 18.06.2012, Tramitada 05.07.2012 MODIFICACIONES: EXENTA XIV D.R.V. Nº 1414 de 02.07.2013, Tramitada 19.07.2013 Por aumento de recursos, $12.558.742.- Por aumento de plazo en 30 días. | 140782 | 0 | 0 | 5051 | 566 | 1165341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311740 | 0 | BIP = SIGFE | 140782 | 0 | 0 | 5051 | 566 | 1165341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311740 | 152172 | 0 | 0 | 5523 | 619 | 1251619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409933 | Para OOCC (pago/reajuste): 2012: 429.738.005¦ 3.846.266 2013: 367.671.874¦ 19.459.748 2014: 324.025.441¦ 43.904.486 Para Consultoría (pago/reajuste): 2012: 29.896.613¦ 85.796 2013: 109.662.129¦ 1.223.225 | [15 empty] | 139958.7937 | 0 | 0 | 15870.6142 | 0 | 1272358.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428187.9663 | 1933779.4274 | 209855.8826 | 0 | 0 | 7453.6025 | 836.5738 | 1688825.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906971.2857 | 205330.2883 | 0 | 0 | 7453.6025 | 836.5738 | 1688825.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902445.6914 | 33.5238 | 33.207 | 32.7319 | -0.23732 | -1.6203 | 47561.1423 | 42220.6307 | Las variaciones en obras civiles y consultorias corresponden a 2 reevaluaciones por aumentos de obras, adaptación a las normas sismicas y un alza en el costo del transporte. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SERGIO RODRIGO ARCE DURAN | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1058456 | -38101 | -3.6% | OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES contrato=$1.127.239.486 OBRAS CIVILES BIP=$ 1.165.341.000 Delta OOCC= -$38.101.304 CONSULTORÍAS Contrato= $140.781.967 BIP= $140.782.000 (aprox.) Delta CONS= -$0 Total=-$38.101.304 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1058454 | 1433159 | 35.4012 | La primera reevaluación se debe a aumentos de obras civiles y consultorias por la incorporación de los criterios sísmicos vigentes y un alza en costo del transporte de materiales. La segunda reevaluación fue debido a solicitud de la dirección regional de planeamiento de los ríos, por un aumento en el monto del ítem de obras civiles y consultorías que haciende al 10% (m$ 107.621.-), y 1% (m$ 1.000.-) respectivamente, de lo contratado inicialmente, incluido los reajustes. - De acuerdo a lo informado por la dirección regional de vialidad las obras extraordinarias consideran las siguientes partidas más significativas: - defensas de contención certificadas, mixtas metal madera (solicitadas por conaf ya que serán instaladas en el área de acceso al parque nacional alerce costero). - excavación en acceso norte para obras de drenaje. - tubos circulares de metal corrugado. (para evacuación de causes superficiales). - juntas dentadas. - rellenos estructurales. - protección de taludes con siembra controlada en acceso norte del puente, sector parque nacional. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 32110485 | 32110485 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Las incrementos en la inversión en los ítemes de obras civiles y consultorías que haciende al 10% (m$ 107.621.-), y 1% (m$ 1.000.-) respectivamente, de lo contratado inicialmente, incluido los reajustes. siendo marginales respecto el valor del indicador de rentabilidad. | En términos generales, la iniciativa fue ejecutada de acuerdo a los plazos, montos y magnitudes inicialmente recomendadas. Hubo 2 reevaluaciones que incluyen a los items de obras civiles y consultorias. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102623-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S PELCHUQUIN-MARIQUINA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | SAN JOSE DE LA MARIQUINA - REGION XIV | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE JUSTIFICA YA QUE BENEFICIA A FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN PRECARIA SITUACION SANITARIA CON RIESGO PARA SU SALUD. ADEMAS IMPULSARÁ EL TURISMO EN EL AREA CON LA RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS DE FORMA EFICIENTE Y SUSTENTABLE. | EL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCION TOTAL DE 5.345 ML DE COLECTORES DIVIDIDOS EN: 1.086 ML DE COLECTORES DE PVC 180 MM CLASES 4 ; 4.259 ML DE COLECTORES DE PVC 200 MM CLASES 4 Y 6; 228 EMPALMES DOMICILIARIOS; 80 CÁMARAS DE INSPECCIÓN; PLANTA ELEVADORA UBICADA EN CALLE SOR TARCISIA, QUE SIRVE AL SECTOR BAJO DE LA POBLACIÓN LLANCAMÁN, CON UNA IMPULSIÓN DE 257 ML; PLANTA ELEVADORA UBICADA EN BIEN DE USO PÚBLICO DE CALLEJÓN CEMENTERIO QUE SIRVE AL SECTOR DE PADRE BRUNDY Y CEMENTERIO, CON IMPULSIÓN DE 420 ML; PLANTA DE TRATAMIENTO SISTEMA TOHA, EN BASE A LOMBRIZ FILTRO, UBICADA EN CALLE SAN ANTONIO CON DESCARGA AL ESTERO PELCHUQUÍN; OBRAS ELÉCTRICAS ASOCIADAS A CADA UNA DE LAS PLANTAS, PARA SU FUNCIONAMIENTO; OBRAS DE ATRAVIESO Y PARALELISMO VIAL. | 828 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 11 | 25 | Primer aumento por 126 días: La Municipalidad de Mariquina solicitó autorización para incluir obras extraordinarias en este proyecto (Obras Civiles), mediante ORD. N° 892 de fecha 12.09.2012, producto del cambio en la ubicación de la planta de tratamiento, por lo que también se solicitó un aumento de plazo de 150 días corridos, correspondiendo de esta forma también aumentar el plazo de la Asesoría a la Inspección Técnica de este proyecto; Segundo aumento por 109 días: la Municipalidad de Mariquina solicitó un segundo aumento de plazo y obra mediante ORD. N° 236 de fecha 01.03.2013 al Gobierno Regional de Los Ríos. De esta forma, se procedió a aumentar el plazo de la Asesoría a la Inspección Técnica de este proyecto; Tercer aumento por 120 días: la Municipalidad de Mariquina solicitó un tercer aumento de plazo y obra mediante ORD. N° 650 de fecha 17.06.2013 al Gobierno Regional de Los Ríos; Cuarto aumento por 62 días: debido a que la empresa Contratista Carlos García Gross, solicitó un aumento séptimo aumento de plazo, por un período de 62 días. | 127.2727 | [12 empty] | 1 | 0 | Las razones obedecen básicamente a las inercias propias de los procesos de compras municipales. | -100 | 10 | 28 | Primer aumento por 60 días: Debido a Proceso de Cambio de ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y obras adicionales de Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas; Segundo aumento por 18 días: debido a desarrollo del proceso de reevaluación de este proyecto, el que se debe a un aumento de obra de $ 433.179.705; Tercer aumento por 90 días: La Municipalidad de Mariquina solicitó autorización para incluir obras extraordinarias en este proyecto, mediante ORD. N° 892 de fecha 12.09.2012, producto del cambio en la ubicación de la planta de tratamiento; Cuarto aumento por 90 días: Retraso en la autorización para comenzar a intervenir el camino público T-296 por parte de Vialidad y proceso de aprobación oficial de los fondos desde SUBDERE para ejecutar proyecto de conexiones en la localidad; Quinto aumento por 30 días, debido a una solicitud de aumento de obra y obras extraordinarias Sexto aumento por 90 días, debido a los inconvenientes generados por trámites relacionados con la propiedad del terreno donde se ubica la planta elevadora de aguas servidas sector Cementerio: Séptimo aumento por 62 días, debido a la demora de la empresa SAESA en energizar las plantas elevadoras y de tratamiento; Octavo aumento por 90 días, debido a que SAESA debió realizar una transformación de las redes de distribución eléctrica para el suministro de la planta elevadora Cabecera y aún faltaba materializar el empalme respectivo. | 180 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 27 | 29 | 2 | En este proyecto se generaron distintos aumentos de plazo principalmente por la ocurrencia de mejoras al proyecto original que incluyeron entre las más importantes el cambio de ubicación de la planta de tratamiento a petición de la comunidad. Los tiempos muertos se originan debido a que desde que se recibió la autorización para ejecutar el proyecto, se generaron primero en las obras civiles un tiempo muerto que obedece al tiempo necesario para realizar el correspondiente proceso de licitación pública, luego en las consultorías se realizaron 02 llamados a licitación pública que se declararon desiertos, luego un llamado a propuesta privada que también se declaró desierto para finalmente concluir en la contratación mediante Trato Directo. | 145.4545 | 163.6364 | La unidad técnica informa lo siguiente: El primer aumento por 126 días: La Municipalidad de Mariquina solicitó autorización para incluir obras extraordinarias en este proyecto (Obras Civiles), mediante ORD. N° 892 de fecha 12.09.2012, producto del cambio en la ubicación de la planta de tratamiento, por lo que también se solicitó un aumento de plazo de 150 días corridos, correspondiendo de esta forma también aumentar el plazo de la Asesoría a la Inspección Técnica de este proyecto; Segundo aumento por 109 días: la Municipalidad de Mariquina solicitó un segundo aumento de plazo y obra mediante ORD. N° 236 de fecha 01.03.2013 al Gobierno Regional de Los Ríos. De esta forma, se procedió a aumentar el plazo de la Asesoría a la Inspección Técnica de este proyecto; Tercer aumento por 120 días: la Municipalidad de Mariquina solicitó un tercer aumento de plazo y obra mediante ORD. N° 650 de fecha 17.06.2013 al Gobierno Regional de Los Ríos; Cuarto aumento por 62 días: debido a que la empresa Contratista Carlos García Gross, solicitó un aumento séptimo aumento de plazo, por un período de 62 días. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2011-11-18 | [14 empty] | 1269536 | 1500 | 1271036 | 1272369 | -1333 | La Municipalidad de Mariquina solicitó autorización para incluir obras extraordinarias en este proyecto, mediante ORD. N° 892 de fecha 12.09.2012, producto del cambio en la ubicación de la planta de tratamiento, lo que fue aprobado por el Gobierno Regional de Los Ríos, según ORD. N° 3.102 de fecha 04.12.2012, del Intendente Región de Los Ríos, por un monto de $ 433.179.705, según Modificación de contrato de fecha 06.12.2012. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 4518 | 4518 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | la variación obedece a las optimizaciones que se realizaron durante la ejecución d ela obra. (aumentos y disminuciones a costo cero) | La magnitud del proyecto es errónea, ya que se debió estimar el número de uniones domiciliarios del proyecto y no el largo de la red de alcantarillado. Es dificil determinar las variaciones de magnitud ya que la unidad no corresponde. | [12 empty] | Sin observaciones. | 07/02/14 | Sin observaciones. | 29/04/15 | SI | 29/04/15 | Falta profundizar temas d e capacitación a los operadores de las plantas, además de que no existen instancias de seguimiento y apoyo formales a los operadores en este momento. Todo esto influye finalmente en a mala operación de la planta. |  | En Operación |  | CLAUDIO ANDRES OLIVA REYES | MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA (REGION XIV) |  |  |  |  | 4063800% | 4063800% | 0 | 4065900% | 21 | 4078600% | 127 | 4085100% | 65 | 4085100% | 65 | 4086500% | 14 | 4093900% | 74 | 301 | 301 | PLAZOS EN LICITACIONES | [23 empty] | 14702 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 804423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820625 | 14702 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 804423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820625 | No hay observaciones | 33271 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1237599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272370 | Contrato inicial de Obras Civiles $ 804.418.297 Contrato modificado aumento de $ 433.179.705 Total Contratado: $ 1.237.598.002.- Contrato inicial Consultorias $ 14.702.000.- Contrato modificado aumento de $ 18.568.579 Total Contratado: $ 33.270.579.- El Aumento de contrato se debió principalmente al cambio de ubicación de la planta de tratamiento, lo que significó mayores obras y plazos. | 33271 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1237599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272370 | 1 | BIP = SIGFE | 33272 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1237597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272369 | 36103 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 1341774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379590 | No existen diferencias significativas que justificar Se pagaron 24 estados de pago por un total de $ 1.237.598.002.- Se pagaron 24 estados de pago por un total de $ 33.270.579.- Gastos Administrativos $ 1.500.000.- | [15 empty] | 23329.614 | 0 | 0 | 0 | 2380.1873 | 1276487.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302197.2561 | 1877457.7722 | 49090.6893 | 0 | 0 | 0 | 2311.3724 | 1810475.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861877.2602 | 48714.2311 | 0 | 0 | 0 | 2311.3724 | 1810475.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861500.802 | 42.9797 | 42.9508 | 41.8326 | -0.020219 | -0.84992 | 412.0188 | 400.7249 | El proyecto fue revaluado en cuatro oportunidades, lo que produjo los siguientes incrementos: Contrato inicial de Obras Civiles $ 804.418.297 Contrato modificado aumento de $ 433.179.705 Total Contratado: $ 1.237.598.002.- Contrato inicial Consultorias $ 14.702.000.- Contrato modificado aumento de $ 18.568.579 Total Contratado: $ 33.270.579.- El Aumento de contrato se debió principalmente al cambio de ubicación de la planta de tratamiento, lo que significó mayores obras y plazos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 965082 | 1391418 | 44.1761 | El proyecto tuvo 4 reevaluaciones debido principalmente al cambio de ubicación de la planta de tratamiento. Esto derivo en aumentos del monto del ítem consultorías y obras civiles. Además se aumentaron los plazos de obras civiles. La Municipalidad de Mariquina solicitó autorización para incluir obras extraordinarias en este proyecto, mediante ORD. N° 892 de fecha 12.09.2012, producto del cambio en la ubicación de la planta de tratamiento, lo que fue aprobado por el Gobierno Regional de Los Ríos, según ORD. N° 3.102 de fecha 04.12.2012, del Intendente Región de Los Ríos, por un monto de $ 433.179.705, según Modificación de contrato de fecha 06.12.2012. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 663545 | 1010221 | 52.246 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue revaluado en cuatro oportunidades, lo que produjo los siguientes incrementos: Contrato inicial de Obras Civiles, aumento de $ 433.179.705 Total Contratado: $ 1.237.598.002.- Contrato inicial Consultorias, aumento de $ 18.568.579 Total Contratado: $ 33.270.579.- Los aumentos en la inversion de la iniciativa, generaron un incremento de un 52,25%, en los indicadores de rentabidad. | La iniciativa presento falencias importantes en los diseños originales y presupuestos estimados, los que tuvieron que ser modificados en cuatro revaluaciones, realizando el cambio de emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, con la consecuencia de generar tiempos muertos y atrasos importantes en la ejecución. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076169-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SECTOR ILLAHUAPI LAGO RANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LAGO RANCO - REGION XIV | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, BUSCA APOYAR A COMUNIDADES RURALES EMPRENDEDORAS DE ESCASOS RECURSOS, QUE TENGAN DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE. SUMANDOSE, AL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA "POLITICA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL" QUE ES ABASTECER DE LOS RECURSOS BÁSICOS A TODA LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMAS DE CAPTACION, IMPULSION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE RURAL PARA 111 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL PENINSULA DE ILLAHUAPI, FAVORECIENDO A UN TOTAL DE 387 HABITANTES. SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN APROX. DE 10.169 METROS LINEALES DE RED, 111 MEDIDORES, LLAVES Y NICHOS DE PROTECCION, SEGUN PROYECTO DE INGENIERÍA. | 387 | P.I.R.D.T. |  |  | 11 | 10 | El plazo del ítem de consultorías es de 10 meses, segUn lo indicado en la Resolución Exenta DROH XIV N°370/2013. | -9.0909 | [12 empty] | 12 | 11 | - Ingreso primer gasto a DCYF MOP segUn Guía de Reminsión DROH XIV N°37/2011, por un monto de $495.000 - Ingreso Ultimo gasto a DCYF MOP segUn Guía de Reminsión DROH XIV N°88/2012, por un monto de $5.880.000 | -8.3333 | 10 | 10 | La obra sufrió aumentos de plazo debido a modificaciones de contrato, de acuerdo a lo establecido en las Res. DROH XIV N°1214/2013 y N°1424/2013. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 12 | 12 | 21 | 28 | 7 | Los tiempos muertos se debieron principalmente a que se tuvo que realizar tres procesos de licitación y hubo que someter el proyecto a reevaluación para poder adjudicarlo. | 75 | 133.3333 | Los tiempos muertos se debieron principalmente a que se tuvo que realizar tres procesos de licitación y hubo que someter el proyecto a reevaluación para poder adjudicarlo. Ademas la obra sufrió aumentos de plazo debido a modificaciones de contrato, de acuerdo a lo establecido en las Res. DROH XIV N°1214/2013 y N°1424/2013. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-04-18 | [14 empty] | 446844 | 6375 | 453219 | 453219 | 0 | No hay modificaciones de montos | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 114 | 114 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se incorporaron nuevos usuarios en el desarrollo del proyecto. | En la segunda revaluacion los aumentos se justificaron por parte de la DOH, por la necesidad de incorporar nuevos beneficiarios de la localidad, aumentando la magnitud al considerar más arranques domiciliarios, esto representó un aumento de plazo de 45 días corridos adicionales, a fin de poder desarrollar los aumentos de obras. | [12 empty] | Sin observaciones | 23/01/14 | En trámite de nombramiento de comisión |  | SI | 23/01/14 | No hay |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  |  |  | 4069400% | 4069400% | 0 | 4071500% | 21 | 4081400% | 99 | 4135200% | 538 | 4135200% | 538 | 4138200% | 30 | 4145700% | 75 | 763 | 763 | El contrato sufrió un atraso en su contratación, debido a que se debió enviar el 07-11-2012 a MDS, para su re. Posteriormente el 19-11-2012 volvió a obtener su RS para así entrar a CORE y obtener su certificado N° 313 de fecha 23-11-2012. Luego, se solicitó al depto. jurídico el día 26-11-2012 su modificación al convenio mandato. Asi, el dia 31-12-2012 Contraloría tomó razón de la nueva modificación del convenio y finalmente el día 21-01-2013, se entrego V°B° a la adjudicación por parte del Gobierno Regional de Los Rios. | [23 empty] | 23999 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 300007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325205 | 23999 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 300007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325205 | sin observación. Al Gore se le informa del RS inicial (31-05-2011) y se procede al envío al CORE (certificado del 09-06-2011) y finalmente se elabora convenio mandato (primera asignación presupuestaria), con estos 2 antecedentes anteriores. Los montos son iguales, no varían. | 4700 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 442144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453219 | sin observaciones. Los gastos administrativos se entregaron en 2 EP. El primer EP, fue en septiembre del 2011 por un monto de $495.000, y luego se entrega una segunda cuota o 2do EP por $5.880.000 en agosto del 2012. | 4700 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 442144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453219 | 0 | BIP = SIGFE | 4700 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 442144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453219 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 6995 | 475848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487893 | sin observaciones. El monto exacto del contrato del ítem de obras civiles es de $442.143.978, incluido su aumento. | [15 empty] | 38082.9975 | 0 | 0 | 0 | 1902.5307 | 476061.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516047.2841 | 659311.8936 | 6832.9188 | 0 | 0 | 0 | 9438.4413 | 642824.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659096.0036 | 6811.3298 | 0 | 0 | 0 | 9438.4413 | 642067.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658317.4502 | 27.7201 | 27.5692 | 34.8707 | -0.11812 | -0.15083 | 5774.7145 | 5632.1726 | La iniciativa fue recomendada para el año presupuestario 2011 por un monto de M$325.205.- Actualizado a año presupuestario 2012 por un monto de M$334.384.-, el cual llevado a moneda actual equivale a M$382.452.- Después de una serie de reevaluaciones por motivo de licitación, adjudicación y modificaciones de obra se llega a un monto de obras civiles correspondiente a M$442.144.- En consultorías y gastos administrativos no hubo modificaciones. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | SI | 382452 | 17295 | 4.522% | La iniciativa fue recomendada para el año presupuestario 2011 por un monto de M$325.205.- Actualizado a año presupuestario 2012 por un monto de M$334.384.-, el cual llevado a moneda actual equivale a M$382.452.- Después de una serie de reevaluaciones por motivo de licitación, adjudicación y modificaciones de obra se llega a un monto de obras civiles correspondiente a M$442.144.- En consultorías y gastos administrativos no hubo modificaciones. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 382452 | 488628 | 27.7619 | En la primera revaluación, la unidad técnica remite un informe donde señala haber incorporado en el presupuesto la partida adicional de excavación en condiciones de terreno tipo IV (Duro) y actualizando además ítems que estaban con precios unitarios sub valorados. Se indica que las modificaciones han sido realizadas en los antecedentes técnicos, permitiendo asegurar la correcta ejecución de las obras. En la segunda revaluacion los aumentos se justificaron por parte de la DOH, por la necesidad de incorporar nuevos beneficiarios de la localidad, lo que representa un aumento de plazo de 45 días corridos adicionales, a fin de poder desarrollar los aumentos de obras. lo anterior, implicará realizar la modificación del contrato de obras civiles con un incremento del monto en m$ 17.294.-, totalizando un presupuesto para la etapa de ejecución de m$ 442.144.- | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 293838 | 434155 | 47.7532 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29928 | 37852 | 26.4769 | Real > Recomendado | Los aumentos de montos en obras civiles producto de las modificaciones de tipo de suelo a excavar y la consideración de nuevos beneficiarios llevaron a realizar una actualización de los indicadores de rentabilidad social, siendo estos los siguientes: valor actual de los costos social (vac): m$ 434.155.- costo anual equivalente social (cae): m$ 37.852.- costo neto privado/n° arranques: uf 142.26.- | La iniciativa presento falencias importantes en los diseños originales y presupuestos estimados, los que tuvieron que ser modificados en tres reevaluaciones, incorporando 20 arranques domiciliarios con tiempos muertos y atrasos importantes en la ejecución. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30005642-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DE ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2015 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA DE 2.853 MTS2 CON UN UN NIVEL SUBTERRANEO, TRES NIVELES SOBRE TERRENO NATURAL Y NIVEL TERRAZAQUE CONSIDERA SECTORES DE ATENCIÓN DE PUBLICO, SALA DE MATRIMONIO, SECCIONES PARA LAS DISTINTAS REEINGENIERÍA (INSCRIPCION, VEHICULO MOTORIZADO, ADMINISTRATIVOS, SALA DE CAPACITACION,SALA OFICIAL CIVIL, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, DISCAPACITADOS, BODEGAS, ESTACIONAMIENTOS, ENTRE OTROS Y DEPENDENCIAS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL CON SALA DE CAPACITACIÓN Y REUNIONES PARA EL PERSONALIVAS; Y OFICINAS PARA EL DIRECTOR(A) REGIONAL, SALAS PARA LOS PROFESIONALES, BODEGAS, SALAS DE REUNION. LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES ESTA CONTEMPLADA EN TRES NIVELES: EL 1ER Y 2DO NIVEL PARA LA OFICINA DE ATENCION DE PUBLICO Y UN 3ER NIVEL PARA LA DIRECCION REGIONAL, SEGUN DISEÑO QUE SE ADJUNTA EN LOS ANTECEDENTES Y EN CONCORDANCIA A LO ESTIPULADO EN LA LEY Nº 17.236. | 186488 | EDIFICACION PUBLICA | REGISTRO CIVIL | [5 empty] | 2 | 6 | LOS PLAZOS INDICADOS MAS ARRIBA CORRESPONDEN A LOS PLAZOS REALES POR RESOLUCIÓN QUE SE ESTABLECIERON EN LOS DISTINTOS CONTRATOS. RESPECTO A LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN ES POSIBLE NOTAR UNA DESVIACIÓN DE 4 MESES PRODUCTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EN OBRA. | 200 | 2 | 5 | RESPECTO A LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN ES POSIBLE NOTAR UNA DESVIACIÓN DE 3 MESES PRODUCTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA. | 150 |  |  |  |  | 2 | 0 | NO SE OBSERVAN DESVIACIONES RESPECTO LO PROGRAMADO, YA QUE EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE CANCELARON UNA VEZ. | -100 | 9 | 12 | EN ESTADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, PRODUCTO DE AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRA. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 18 | 33 | 15 | EN ESTADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, PRODUCTO DE AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRA. SEGUN RESOLUCIÓN DA.A. Nº 167 DE 23.05.2013, QUE PRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CONTRATO, AUMENTO DE PLAZO Y MODIFICACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO | 50 | 175 | En conformidad a los plazos, se considera que los tiempos muertos fueron influenciado particularmente en la demora de su ejecución y la brecha de la adquisición de equipamientos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2011-12-09 | [14 empty] | 2577444 | 1800 | 2579244 | 2350790 | 228454 | LA PRINCIPAL DIFERENCIA DICE RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, ENTRE LO PRESENTADO EN EL BIP Y LO CARGADO EN SIGFE. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2853 | 2853 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, NO EXISTIENDO VARIACIÓN. | SegUn antecedentes, esta iniciativa no sufrió modificaciones. | [12 empty] | SEGUN RESOLUCIÓN DA.A Nº 272 DE FECHA 26.08.2013 SE RECEPCIONA PROVISIONALMENTE | 26/08/13 | SEGUN RESOLUCIÓN 232 DE FECHA 11.09.2014, RECEPCIÓN DEFINITIVA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES. | 11/09/14 | SI | 11/09/14 | OPERANDO DE FORMA NORMAL. |  | En Operación |  | ANDRES GONZALO VERGARA ROJAS | ARQUITECTURA MOP XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | 4056700% | 4056700% | 0 | 4059600% | 29 | 4066400% | 68 | 4087700% | 213 | 4087700% | 213 | 4088600% | 9 | 4090700% | 21 | 340 | 340 | Plazos Normales. | [23 empty] | 36121 | 57441 | 10046 | 0 | 1801 | 2284546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389955 | 36121 | 57441 | 10046 | 0 | 1801 | 2284546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389955 | Montos Normales. | 0 | 69831 | 9794 | 0 | 1800 | 2497819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579244 | Montos Normales. | 0 | 69831 | 9794 | 0 | 1800 | 2497819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579244 | 228454 | BIP > SIGFE | 0 | 69831 | 9793 | 0 | 1800 | 2269366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350790 | 0 | 75156 | 10476 | 0 | 2056 | 2462575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550263 | Diferencias por Anticipo. | [15 empty] | 57317.4479 | 91148.7615 | 15940.7785 | 0 | 2857.844 | 3625198.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792462.8648 | 3792457.4675 | 0 | 101408.9341 | 14239.2954 | 0 | 2774.1866 | 3849132.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967555.0588 | 0 | 101404.8862 | 14136.7476 | 0 | 2774.1866 | 3675876.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794192.6835 | 4.6168 | 0.045612 | 1.398 | -4.3695 | 0.045754 | 1329.8958 | 1288.4251 | En atención a los antecedentes, no se ejecutó gastos de consultorías, pese a que este ítem había sido el cuasante para que esta iniciativa pasara por un proceso de reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2810663 | 5614 | 0.1997% | LAS MODIFICACIONES SE DEBIERON A DISMINUCIONES Y AUMENTO DE CONTRATO EL AUMENTO SE DEBIO A LA ADECUACION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL A LA ACTUAL NORMATIVA SISMICA. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2810665 | 2810659 | -0.00021347 | Su reevaluación dice relación a la incorporación de un nuevo ítem de consultorías que corresponde a la contratación de asesoría inspección fiscal de obras y aumentos de costos de obras civiles. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 119779 | 118500 | -1.0678 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 7 | 6 | -14.2857 | Real < Recomendado | En atención al análisis de los antecedentes, su rentabilidad social disminuye marginalmente, producto al pequeño aumento de su gastos de inversión. | SegUn la evaluación ex post de corto plazo de esta iniciativa, su análisis de la fase de su ejecución no genero grandes brechas de resultados. Cumpliendo con los objetivos esperados de acuerdo a lo estimado en la evaluación ex ante. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30004257-0 | REPOSICION CALETA PESCADORES ARTESANALES GM. RIQUELME, IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2014 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE REQUIERE MEJORAR Y/O CONSTRUIR INFRAEST. NUEVAS DE LOS PESCADORES ARTESANALES LAS QUE ESTÁN UBICADAS EN EL BORDE COSTERO URBANO DE LA CIUDAD DE IQ., EN TERRENOS NO OPERACIONALES DE LA EMPR. PORTUARIA DE IQ. (ACTUAL UBICACIÓN DE LA CALETA), COMO ASÍ MISMO LAS INST. DE LOS PESCADORES ARTESANALES. | LAS OBRAS TERRESTRES QUE SE EJECUTARÁN CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES PARA EDIFICAR EL NUEVO PROYECTO DE 1140 M2, 120 PAÑOLES PARA EL SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES Y 50 PAÑOLES PARA LOS SINDICATOS DE BUZOS MARISCADORES, MATERIALIZADOS EN HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA REFORZADA CON SUS RESPECTIVOS PATIOS DE TRABAJO PARA ENCARNADO, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y SOMBREADERO PARA CARPINTERÍA DE RIBERA, SALA DE REUNIÓN, OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, ÁREA DE VENTAS, PAVIMENTOS DE LA EXPLANADA, ÁREA DE BASURA, ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, TRASLADO MÁQUINA DE HIELO Y CIERRES DE LA CALETA. |  |  |  |  | 29 | 55 | Por RES DROP (TR) No 8 de 20.08.2007 , se adjudico a SIGA S.A. por M$48.080, plazo 10 meses.- Luego por RES DROP (TR) No 4 de 12.08.08 aprueba Convenio Ad Referendum 1, se pone termino anticipado con cargo al contrato base Reposición cta. Pesc. Artes. GMR por haber dado termino anticipado de la obra, por tanto no es posible continuar con la Asesoría con SIGA S.A. Por RES DROP (TR) No 9 de 3.11.08 se rectifica RES DROP No 8, que dice a Suma alzada debe decir a Serie de Precios Unitarios.// Por RES DROP No 33 de 03.03.09 se adjudica Asesoría Ins. Fiscal contrato Termino Losa cta. GMR por M$32.630 a SIGA S.A. Luego por dos Res. de Modificacion (No 149 y 199) se paga finalmente M$35.962, con plazo final de 223 dc correspondiente a 7.5 meses aprox.// Por RES DROP No 36 de 04.03.09 se adjudica Asesoría OO.TT. Reposicion cta. GMR a empresa P.M. Ingenieria y Constr. SA. por M$37.916 con plazo de 270 dc correspondiente a 9 meses. // Por RES DROP No 119 de 23.06.10 se adjudica Ases. Insp. Fiscal Construccion Molo Retencion cta. GMR por M$ 14.750 a empresa GHD S.A. con plazo 4 meses. | 89.6552 | [16 empty] | 6 | 59 | 1) Reposición Caleta Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iquique (Obras Marítimas), adjudicada a empresa INGESUR S.A. segUn RES DOP N°006 de 27.06.2007 por M$ 705.622; luego por RES. Modificatorias posteriores, la obra queda en M$ 649.434; Pero ésta se tuvo que liquidar anticipadamente segUn RES DOP N°001 del 03.02.2010. Pagándose finalmente un Total de M$ 324.044; monto que incluye M$ 54.970 tras la Liquidación Final con cargos al Contratista pagados el 2013. 2) Termino Muelle Reposición Cta. GM. Riquelme Iquique (Obra Marítima), adjudicada a Soc. Proyectos y Servicios de Ing. Ltda. por M$100.000; luego por RES. Modificatorias posteriores el monto asciende y se pagan M$102.486 con un plazo de 117 dc, inicio 04.09.2008 y termino 30.12.2008. 3) Termino Losa cta. GM. Riquelme Iquique (OO. MM.) adjudicada a Soc. Proy. y Servicios de Ing. Ltda. segUn RES DOP N°010 del 31.12.2008 por M$ 540.694; luego por RES modificatorias posteriores el valor asciende a M$ 623.507, pero con reajustes negativos se pagan M$ 612.092, plazo final 220 dc, inicio 30.01.2009 y termino 07.09.2009. 4) Construcción Molo de Retención cta. GM. Riquelme Iquique, adjudicada a Sierra y Cia. Ltda. segUn RES DOP N°107 por M$ 84.993, luego por RES. Modificatorias posteriores el monto asciende y se pagan M$ 87.542. Plazo 93 dc, inicio 15.06.2010 termino 16.09.2010. 5) Reposición Cta. Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iquique (O. Terrestres) adjudicado a CON-PAX S.A. segUn RES DOP N°004 por M$1.999.928, y que por RES. Modificatorias posteriores más Reajustes se pagan finalmente la suma de M$ 2.449.825. Plazo final 561 dc, inicio 28.10.2010 termino 11.05.2012. 6) Pago por AFR (Aportes Financieros Reembolsables) por la obra N° 5, Trato Directo con Aguas del Altiplano S.A., pagado en Dic. 2012 un monto por M$5.540.- 7) Construcción Obras Menores Cta. GMR Iquique (OO.TT.) adjudicado a Sierra y Cia. Ltda. segUn RES DOP N° 236 por M$ 112.887 y luego por RES Modificatorias posteriores, el monto asciende y se pagan M$ 116.566. Plazo 80 dc inicio 02.10.2012 y termino 21.12.2012. | 883.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 31 | 31 | 59 | 59 | 0 | El proyecto registro varias modificaciones en los 7 contratos que tuvo, ejecutados entre agosto 2007 hasta diciembre de 2012. | 90.3226 | 90.3226 | El proyecto tuvo varias reevaluaciones, que finalmente quedo IN por ejecutar obras sin su recomendación favorable. Ademas en todos sus contratos tuvo aumento de plazo segun resoluciones. 1) Reposición Caleta Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iquique (Obras Marítimas), adjudicada a empresa INGESUR S.A. segUn RES DOP N°006 de 27.06.2007 2) Termino Muelle Reposición Cta. GM. Riquelme Iquique (Obra Marítima), adjudicada a Soc. Proyectos y Servicios de Ing. Ltda. con un plazo de 117 dc, inicio 04.09.2008 y termino 30.12.2008. 3) Termino Losa cta. GM. Riquelme Iquique (OO. MM.) adjudicada a Soc. Proy. y Servicios de Ing. Ltda. segUn RES DOP N°010 del 31.12.2008 plazo final 220 dc, inicio 30.01.2009 y termino 07.09.2009. 4) Construcción Molo de Retención cta. GM. Riquelme Iquique, adjudicada a Sierra y Cia. Ltda. segUn RES DOP N°107 Plazo 93 dc, inicio 15.06.2010 termino 16.09.2010. 5) Reposición Cta. Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iquique (O. Terrestres) adjudicado a CON-PAX S.A. segUn RES DOP N°004 Plazo final 561 dc, inicio 28.10.2010 termino 11.05.2012. 6) Pago por AFR (Aportes Financieros Reembolsables) por la obra N° 5, Trato Directo con Aguas del Altiplano S.A.. 7) Construcción Obras Menores Cta. GMR Iquique (OO.TT.) adjudicado a Sierra y Cia. Ltda. segUn RES DOP N° 236 Plazo 80 dc inicio 02.10.2012 y termino 21.12.2012. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 03/08/2007 | [14 empty] | 4005828 | 0 | 4005828 | 3862498 | 143330 | Se informa que los gastos de M$ 4.005.828 fue lo que realmente se gasto en el proyecto, y observando por tanto que hubo un error en el SIGFE. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10000 | 10000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Respecto de la magnitud real, estas se adecuaron a los planos reales entregados en cada obra ejecutada. | Respecto de la magnitud real, estas se adecuaron a los planos reales entregados en cada obra ejecutada. | [12 empty] | Recepción Provisional realizada el 12.07.2012. Cuya Comisión de Recepción fue nombrada por Resolución (Ex.) DOP IR Nro 127 de fecha 29.05.2012. | 12/07/2012 | Recepción Definitiva realizada el 01.04.2014. Cuya Comisión de Recepción fue designada por Resolución (Ex.) DOP IR Nro 114 de fecha 28.05.2013. | 01/04/2014 | SI | 08/06/2012 | Mediante Acta se hace Entrega de Terreno de las ultimas obras realizadas en el proyecto, que corresponden a las Obras Terrestres de caleta GM. Riquelme. |  | En Operación |  | EDUARDO ROJAS | OBRAS PORTUARIAS MOP I REGION DE TARAPACA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3900100% | 3900100% | 0 | 3905600% | 55 | NA |  | 3930000% | 244 | 3930000% | 244 | 3932500% | 25 | 3933700% | 12 | 336 | 336 | Hito 5: N/A, es un proyecto sectorial, los fondos corresponden a Decretos. Hito 10: N/A, es un proyecto sectorial. | [23 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483420 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483420 | Las Obras Civiles segUn Monto Total Recomendado M$ 1.433.420, corresponden al 1er RS del 11-10-2006. | 265189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963284 | OBRAS: 1) Reposición Caleta Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iquique (Obras Marítimas), adjudicada a empresa INGESUR S.A. segUn RES DOP N°006 de 27.06.2007 por M$ 705.622; luego por RES modificatorias posteriores, queda en M$ 649.434; Pero la obra se tuvo que liquidar anticipadamente seg. RES DOP N°001 del 03.02.2010. Pagándose finalmente un Total de M$ 324.044; monto que incluye M$ 54.970 tras la Liquidación Final con cargos al Contratista pagado el 2013. 2) Termino Muelle Reposición Cta. GM. Riquelme Iqq (Obra Marítima), adjudicada a Soc. Proyectos y Servicios de Ing. Ltda. por M$100.000; luego por RES. modificatorias el valor asciende y se pagan a M$102.486 con un plazo de 117 dc, inicio 04.09.2008 y termino 30.12.2008. 3) Termino Losa cta. GM. Riquelme Iqq (Obra Marítima) adjudicada a Soc. Proy. y Servicios de Ing. Ltda. segUn RES DOP N°010 del 31.12.2008 por M$ 540.694; luego por RES modificatorias el valor asciende a M$ 623.507, pero con reajustes negativos se pagan M$ 612.092, plazo final 220 dc, inicio 30.01.2009 y termino 07.09.2009. 4) Construcción Molo de Retención cta. GM. Riquelme Iqq, adjudicada a Sierra y Cia. Ltda. segUn RES DOP N°107 por M$ 84.993, luego por RES. modificatorias el monto asciende y se pagan M$ 87.542. Plazo 93 dc, inicio 15.06.2010 termino 16.09.2010. 5) Reposición Cta. Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iqq (Obras Terrestres) adjudicado a CON-PAX S.A. segUn RES DOP N°004 por M$1.999.928, y que por RES modificatorias más reajustes se paga finalmente la suma de M$ 2.449.825. plazo final 561 dc, inicio 28.10.2010 termino 11.05.2012. 6) Pago por AFR (Aportes Financieros Reembolsables) por el contrato N° 5.- Trato Directo con Aguas del Altiplano S.A., pagado en Dic. 2012 un monto por M$5.540.- 7) Construcción Obras Menores Cta. GMR Iqq (Obras Terrestres) adjudicado a Sierra y Cia. Ltda. segUn RES DOP N° 236 por M$ 112.887 y luego por RES Modificatorias el monto asciende y se pagan M$ 116.566. Plazo 80 dc inicio 02.10.2012 y termino 21.12.2012.- CONSULTORIAS: 1) AIF contrato Reposición cta. Pescadores Artesanales GM. Riquelme, adjudicado a SIGA ING. y Consultorías SA segUn RES DOP N°08 por M$48.080; luego por RES Modificatorias posteriores monto disminuye pagandose M$ 42.330. Plazo final 280 dc, inicio 27.09.2007 termino 03.07.2008. 2) AIF Contrato Termino Losa cta. GM. Riquelme adjudicado a SIGA ING. y Consultorías SA. segUn RES DOP 33 por M$ 32.630, pero por RES Modificatorias posteriores monto asciende a M$ 36.788, con reajustes negativos se pagó M$ 35.962. Plazo final 223 dc. inicio 12.03.2009 termino 21.10.2009. 3) Consultoria Obras Terrestres Reposición cta. Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iqq adjudicado a PM Ing. y Construcción SA. segUn RES DOP 36 pagándose M$37.916, plazo 270 dc inicio 13.03.09 termino 08.12.2009. 4) AIF Construcción Molo de Retención cta. GM Riquelme Iqq adjudicado a GHD SA. segUn RES DOP 119, pagándose M$ 14.751. Plazo 4 meses inicio 30.06.2010 termino 30.10.2010. 5) AIF Obras Terrestres cta. GM. Riquelme Iqq adjudicado a GHD SA. segUn RES DOP 230 por M$109.873; por RES Modificatorias posteriores monto asciende y se pagan M$134.230. Plazo final 507 dc inicio 22.11.2010 termino 12.04.2010. | 265189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963284 | 100786 | BIP > SIGFE | 246231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862498 | 272663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4212566 | Obras Civiles: El gasto ingresado de M$ 3.698.095, corresponde a los contratos descritos y pagado realmente en el punto anterior. Consultorías: El gasto ingresado de M$ 265.189, corresponde a los contratos descritos y pagado realmente en el punto anterior. | [15 empty] | 96934.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829357.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926291.184 | 6408548.9571 | 445786.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6189860.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6635646.8032 | 419403.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787497.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206901.245 | 126.7596 | 112.1081 | 104.5517 | -6.4612 | -3.1465 | 620.6901 | 578.7498 | Los montos recomendados estan en moneda 2013, son tomados de la Ficha IDI 2013 que esta con RATE IN. Los montos contratados y gastos reales coinciden y se hace el cambio de moneda 2012 a 2013. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | EDUARDO ROJAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 2073344 | 4540603 | 118.999 | El proyecto se encuentra IN en vista que fueron ejecutadas obras extraordinarias sin contar previamente con recomendación favorable, donde el monto en la ficha es M$ 4.343.362, moneda 2011. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 269338 | 269338 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 7.06 | 7.06 | 0 | Real = Recomendado | No se pueden recalcular los indicadores económicos, ya que no se encuentran los antedecentes. | El proyecto tuvo 7 contratos de obra civil con aumentos de plazo y obras, tiendo un gasto real de M$ 3.698.095. OBRAS: 1) Reposición Caleta Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iquique (Obras Marítimas), adjudicada a empresa INGESUR S.A. segUn RES DOP N°006 de 27.06.2007 por M$ 705.622; luego por RES modificatorias posteriores, queda en M$ 649.434; Pero la obra se tuvo que liquidar anticipadamente seg. RES DOP N°001 del 03.02.2010. Pagándose finalmente un Total de M$ 324.044; monto que incluye M$ 54.970 tras la Liquidación Final con cargos al Contratista pagado el 2013. 2) Termino Muelle Reposición Cta. GM. Riquelme Iqq (Obra Marítima), adjudicada a Soc. Proyectos y Servicios de Ing. Ltda. por M$100.000; luego por RES. modificatorias el valor asciende y se pagan a M$102.486 con un plazo de 117 dc, inicio 04.09.2008 y termino 30.12.2008. 3) Termino Losa cta. GM. Riquelme Iqq (Obra Marítima) adjudicada a Soc. Proy. y Servicios de Ing. Ltda. segUn RES DOP N°010 del 31.12.2008 por M$ 540.694; luego por RES modificatorias el valor asciende a M$ 623.507, pero con reajustes negativos se pagan M$ 612.092, plazo final 220 dc, inicio 30.01.2009 y termino 07.09.2009. 4) Construcción Molo de Retención cta. GM. Riquelme Iqq, adjudicada a Sierra y Cia. Ltda. segUn RES DOP N°107 por M$ 84.993, luego por RES. modificatorias el monto asciende y se pagan M$ 87.542. Plazo 93 dc, inicio 15.06.2010 termino 16.09.2010. 5) Reposición Cta. Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iqq (Obras Terrestres) adjudicado a CON-PAX S.A. segUn RES DOP N°004 por M$1.999.928, y que por RES modificatorias más reajustes se paga finalmente la suma de M$ 2.449.825. plazo final 561 dc, inicio 28.10.2010 termino 11.05.2012. 6) Pago por AFR (Aportes Financieros Reembolsables) por el contrato N° 5.- Trato Directo con Aguas del Altiplano S.A., pagado en Dic. 2012 un monto por M$5.540.- 7) Construcción Obras Menores Cta. GMR Iqq (Obras Terrestres) adjudicado a Sierra y Cia. Ltda. segUn RES DOP N° 236 por M$ 112.887 y luego por RES Modificatorias el monto asciende y se pagan M$ 116.566. Plazo 80 dc inicio 02.10.2012 y termino 21.12.2012.- El proyecto en consultorias tuvo 5 contratos con un gatos real de M$ 265.189. CONSULTORIAS: 1) AIF contrato Reposición cta. Pescadores Artesanales GM. Riquelme, adjudicado a SIGA ING. y Consultorías SA segUn RES DOP N°08 por M$48.080; luego por RES Modificatorias posteriores monto disminuye pagandose M$ 42.330. Plazo final 280 dc, inicio 27.09.2007 termino 03.07.2008. 2) AIF Contrato Termino Losa cta. GM. Riquelme adjudicado a SIGA ING. y Consultorías SA. segUn RES DOP 33 por M$ 32.630, pero por RES Modificatorias posteriores monto asciende a M$ 36.788, con reajustes negativos se pagó M$ 35.962. Plazo final 223 dc. inicio 12.03.2009 termino 21.10.2009. 3) Consultoria Obras Terrestres Reposición cta. Pescadores Artesanales GM. Riquelme Iqq adjudicado a PM Ing. y Construcción SA. segUn RES DOP 36 pagándose M$37.916, plazo 270 dc inicio 13.03.09 termino 08.12.2009. 4) AIF Construcción Molo de Retención cta. GM Riquelme Iqq adjudicado a GHD SA. segUn RES DOP 119, pagándose M$ 14.751. Plazo 4 meses inicio 30.06.2010 termino 30.10.2010. 5) AIF Obras Terrestres cta. GM. Riquelme Iqq adjudicado a GHD SA. segUn RES DOP 230 por M$109.873; por RES Modificatorias posteriores monto asciende y se pagan M$134.230. Plazo final 507 dc inicio 22.11.2010 termino 12.04.2010. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION
30096653-0 | CONSTRUCCION RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HUARA | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA (Prov. Tamarugal) | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE HUARA COMO CAPITAL COMUNAL Y LA MÁS POBLADAS DE LA COMUNA, CON 1.000 HABITANTES APROX. ACTUALMENTE NO CUENTA CON EL SERVICIO BÁSICO QUE ES EL ALCANTARILLADO, PROVOCANDO SERIOS PROBLEMAS DE HIGIENE EN LA LOCALIDAD E IMPIDIENDO EL BUEN DESARROLLO DE DIVERSA ACTIVIDADES. | ESTA INICIATIVA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO A LA LOCALIDAD DE HUARA, QUE SOLO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE. ESTE PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA RED DE COLECTORES Y UNIONES DOMICILIARIAS DESDE EL EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS, QUE SERVIRAN PARA RECOLECTAR LAS AGUAS SERVIDAS QUE POSTERIORMENTE SERAN CONDUCIDAS E IMPULSADAS HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. A LO DESCRITO SE LE DEBEN AGREGAR 16 UNIONES DOMICIALIARIAS Y PROLONGAR EL COLECTOR DE LA CALLE FCO. SAAVEDRA EN 63 MTS. PERMITIENDO UNIR A LA RED A OTRAS 3 VIVIENDAS. TOTALIZANDO 19 UD.- | 958 |  |  |  | 12 | 14 | El contrato para la ejecución de las obras Obras Civiles, fue aprobado mediante Resolución Afecta N°045 de fecha 26-05-2011, por un plazo de 365 días corridos. Las Consultorías fueron contratadas directamente a Aguas del Altiplano, según Resolución Exenta N°040 de fecha 18-02-2011. | 16.6667 | [12 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 12 | 14 | El plazo inicial de obras fue de 365 días corridos, con el aumento de plazo solicitado por la empresa constructora, el término de ejecución se extiende a 408 días corridos. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 19 | 19 | 0 | El plazo inicial de obras fue de 365 días corridos, con el aumento de plazo solicitado por la empresa constructora, el término de ejecución se extiende a 408 días corridos. | 58.3333 | 58.3333 | En Consultorías fueron contratadas directamente a Aguas del Altiplano, según Resolución Exenta N°040 de fecha 18-02-2011. En Obras civiles, El plazo inicial de obras fue de 365 días corridos, se dió un aumento de plazo que fue solicitado por la empresa constructora, quedando como plazo de término de ejecución a 408 días corridos. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 03/08/2011 | [14 empty] | 1034796 | 0 | 1034796 | 664199 | 370597 | Si se revisan las plataforma de Sigfe, no registran diferencias ya que fue ingresado al SIGFE de acuerdo al N° de asiento indicado en detalle de cartera de iniciativas de inversión. N° de asiento 002570 002571 003120 003670 004184 004806 002578 003111 003668 004233 004802 004838 fechas respectivas 31-08-2011 31-08-2011 30-09-2011 31-10-2011 31-11-2011 31-12-2011 31-08-2011 30-09-2011 31-10-2011 30-11-2011 31-12-2011 31-12-2011 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 6213 | 6630 | 106.7117 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto consideró la instalación de 6.630 metros lineales de colector de PCV C-6 D=200mm. Incluye 62 cámaras de inspección, cuya altura varía entre 2,0 metros y 5,5 metros. Se considera un número de 445 uniones domiciliarias, en PVC C-6 D=110mm., con un número de beneficiarios estimados de 1.780 habitantes. Además se contempla la instalación de 40 lineales en cañería de acero D=400 mm. (e-10mm), para efectuar los atraviesos de la ruta 5 Norte y A-55, en dirección Colchane. Por último, se agrega un tratamiento de las calzadas de tierra o pavimentos en muy mal estado, alcanzando los 4.949 metros cuadrados, y la rotura y reposición de calzadas de asfalto en una superficie de 1.685 metros cuadrados. Se considera prácticamente al 100% de la población, incluyendo los lugares que se encuentran al costado oriente de la ruta A-5, como el Restaurant y la Tenencia de Carabineros. Con fecha 2 de agosto de 2012 mediante Resolución Exenta N°69 se aprueba suplementación aprobada por el Consejo Regional para e ítem oras civiles por un monto de $12.708.569, por lo tanto el nuevo monto contratado es de $983.171.5790.- Se ejecutaron 442 uniones domiciliarias. | Se observa un aumento en la magnitud real del proyecto que obedece, según lo informado por la Unidad Técnica, al ajuste menor de superficies ocasionado por el aumento de obras solicitado por el Gobierno Regional para incorporar a la iniciativa de inversión la construcción de 3 viviendas adicionales. | [12 empty] | Sin observaciones por parte de la comisión receptora. La intendenta inaugura las Obras el día 13 de diciembre de 2012. | 12/12/2012 | Según acta de fecha 02-06-2014 se procede a recepcionar definitivamente la obra. | 02/06/2014 | SI | 13/12/2012 | En operación desde la inauguración. Por Res. Exenta 069 se designa a Comisión de Recepción Provisoria. |  | En Operación |  | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | 4049100% | 4049100% | 0 | 4055700% | 66 | NA |  | 4068900% | 132 | 4068700% | 130 | 4075800% | 71 | 4078600% | 28 | 295 | 295 | En el punto N°5 se presenta una diferencia de 5 días, lo que corresponde al ingreso de os antecedentes al CORE, sin embargo al momento del Consejo dar aprobación del proyectos esté ya se encuentra con RS. Puntos N8 y N°9 no aplica, ya que no se genera Convenio Mandato para el proyecto, debido a que el GORE Tarapacá es Unidad Técnica. Punto N°10 no aplica ya que no fueron ejecutados los gastos administrativos, ya que el GORE de Tarapacá actúo como Unidad Técnica. Contraloría objeto Resolución de aprobación de contrato con contratista, porque en certificado de imputación presupuestaria se requería fondos 2011 y 2012. | [23 empty] | 59400 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 988936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054836 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 988936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054836 | Montos ingresados corresponden a financiamiento recomendado que da originen a la ejecución del proyecto. | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034796 | No se ejecutaron los gastos administrativos asociados y aprobados para el proyecto. | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034796 | 370597 | BIP > SIGFE | 29389 | 0 | 0 | 0 |  | 634810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664199 | 30724 | 0 | 0 | 0 |  | 663638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694362 | Según revisión efectuada directamente en Sistema Sigfe, no se observan diferencias con el monto registrado en BIP de M$1.034.796. La diferencia de M$370.597, se encuentra registrada correctamente en SIGFE según los siguientes asientos en detalle de cartera de iniciativas de inversión : 002570 002571 003120 003670 004184 004806 002578 003111 003668 004233 004802 004838, 31-08-2011 31-08-2011 30-09-2011 31-10-2011 31-11-2011 31-12-2011 31-08-2011 30-09-2011 31-10-2011 30-11-2011 31-12-2011 31-12-2011, se indican las fechas respectivamente. | [15 empty] | 94258.0828 | 0 | 0 | 0 | 10314.4177 | 1569279.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673851.5872 | 1673851.5872 | 91535.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503082.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594617.7211 | 89608.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461491.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551100.4196 | -4.7336 | -7.3335 | -6.8686 | -2.729 | -7.3335 | 233.9518 | 220.4361 | No existen diferencias de montos entre lo gastado y lo contratado, a pesar de que hay una diferencia con el SIGFE, pero se aclara que esta pagado según los asientos 002570 002571 003120 003670 004184 004806 002578 003111 003668 004233 004802 004838, con fechas 31-08-2011 31-08-2011 30-09-2011 31-10-2011 31-11-2011 31-12-2011 31-08-2011 30-09-2011 31-10-2011 30-11-2011 31-12-2011 31-12-2011 respectivamente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | SI | 1185962 | 12709 | 1.072% | Con fecha 2 de Agosto 2012 mediante Resolución Exenta N°69 se aprueba suplementación aprobada por el Consejo Regional para el ítem Obras Civiles por un monto de $12.708.569.- por tanto el nuevo monto contratado es de $983.171.579.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1178654 | 1185962 | 0.62003 | Los valores del proyecto reevaluado, ya que fue agregado el ITEM de consultorias para la inspección técnica de la Obra. La segunda reevaluación fue por aumento de beneficiarios, 3 viviendas mas de lo recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 831038191 | 831038191 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto, evaluado con un criterio de costo eficiencia a través de la utilización del VAC, no presento variaciones respecto de lo recomendado. | Se adjudica las obras civiles la empresa constructora NAVARRETE Y DIAZ INGENIEROS, con un plazo inicial de 12 meses, con el aumento de plazo solicitado, el término de ejecución se extiende a 14 meses, se gastó M$ 59.400 según contrato. Se adjudica las consultorias la empresa AGUAS DEL ALTIPLANO, con un plazo inicial de 12 meses, con el aumento de plazo solicitado, el término de ejecución se extiende a 14 meses, se gastó M$ 972.396 según contrato. Quedando como plazo total 19 meses de ejecución. Se beneficiaron 19 conecciones a 19 viviendas, con una magnitud de 6630 metros lineales. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION
30109386-0 | CONSTRUCCION NUEVAS DEPENDENCIAS SERVIU REG. TARAPACÁ | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LOS FUNCIONARIOS DEL SERVIU SE ENCUENTRAN HACINADOS EN ALGUNAS DEPENDENCIAS, POR TAL RAZÓN Y PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD SE REQUIERE CONTAR CON UNA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EN EL SEGUNDO PISO DE LA OIRS. | CONSTRUCCIÓN DE 130M² APROX. CORRESPONDIENTE AL 2DO. PISO DE LAS ACTUALES OFICINAS DE LA OIRS. SE HABILITARÁ PARA DAR CABIDA A FUNCIONARIOS DEL SERVIU QUE ACTUALEMNTE TIENEN PROBLEMAS DE HACINAMIENTO EN SU LUGAR DE TRABAJO, LAS OBRAS CONSTAN DE ESTRUCTURA SOPORTANTE. CON PERFILES DE ACERO TUBULAR, MUROS DE METALCOM REVERTIDOS, ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y TODAS LAS TERMINACIONES, INSTALACIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. | 103 | [19 empty] | 2 | 1 | EL PAGO DEL GASTO ADMINISTRATIVO SE REALIZO EN EL MES DE MAYO POR M$500. | -50 | 4 | 5 | POR RESOLUCION N°377 DEL 03/4/13 SE ADJUDICA OBRA A ESTEBAN ROMAN GALVEZ. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 5 | 16 | 11 | EL TIEMPO MUERTO SE DEBE A QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SE ESTABLECE ORDENAR UN NUEVO PROCESO DE LICITACION DEBIDO A QUE SE DECLARAN DESIERTAS LAS PROPUESTAS PUBLICAS Y PRIVADAS. | 0 | 220 | Existe un tiempo de 10 meses de tiempo muerto ya que en el mes de noviembre se ordena un nuevo proceso de licitación debido a que se declaran desiertas las propuestas plubicas y privadas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 17/04/2013 | [14 empty] | 64928 | 500 | 65428 | 65428 | 0 | EL GASTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE AL MONTO DE M$500.- DE ACUERDO A CERTIFICADO DE IMPUTACION N°34 DE JUNIO/12. EL GASTO EN OBRAS CIVILES CORRESPONDE AL MONTO DE M$64.928.- RESL. EX. N°377 DEL 03/04/13. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LOS METROS CUADRADOS ESPECIFICADOS CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN LA LICITACION DE LA OBRA. | Los 130 metros cuadrados corresponden a lo estipulado en el prespuesto presentado en la licitación de la obra. | [12 empty] | EN SERVIU NO SE REALIZA RECEPCION PROVISORIA DE ACUERDO A D.S. 236 | 09/10/2013 | POR RESOLUCION N°1411 DEL 09/10/13 SE APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE FECHA 01/10/13 | 09/10/2013 | SI | 09/10/2013 | PROYECTO SE ENCUENTRA OPERATIVO DESDE LA FECHA DE LA RECEPCION FINAL SIN INCONVENIENTES. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  |  |  | 4078600% | 4078600% | 0 | 4102400% | 238 | 4108000% | 56 | 4136700% | 287 | 4136700% | 287 | 4138100% | 14 | 4142500% | 44 | 639 | 639 | Punto N°5 La solicitud es dada por la Ley de presupuestos. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 63122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | Monto que da originen a la ejecución es el monto aprobado por el Consejo Regional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 64928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65428 | Los gastos administrativos son ejecutados a través de transferencia de recursos. El contrato de las obras civiles fue suscrito entre el Serviu y Esteban Román Gálvez, aprobado mediante Resolución Exenta N°0377 de fecha 03-04-2013 por un monto de M$64.928 con un plazo de ejecución de 120 días corridos. Sin modificaciones que informar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 64928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65428 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 64928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 66883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67406 | Monto Sigfe vs BIP coinciden. Los gastos administrativos fueron ejecutados con fecha Junio 2012. Los gastos de obra civiles fueron ejecutados: Estado de pago N°1, Mayo 2013, por $16.231.975 Estado de pago N°2, Junio 2013, por $21.426.207 Estado de pago N°3, Julio 2013, por $17.205.393 Estado de pago N°4, Agosto 2013, por $8.897.624 Estado de pago N°5, Enero 2014, por 1.166.200 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 100164.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100935.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.1555 | 94397.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95135.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.1555 | 94397.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95135.9656 | -5.7456 | -5.7456 | -5.7574 | 0 |  | 731.8151 | 726.137 | El gasto administrativo de acuerdo al certificado de imputación N° 34 corresponde al monto de $500.000 en moneda 2012. El gasto de obra civil de acuerdo a la resolución Ex. N° 377 corresponde al monto $ 64.928, en moneda 2013 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existen reevaluaciones del proyecto, ni tampoco modificaciones menores al 10%. Su monto recomendado fue de $ 71.515.000, en moneda 2013. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 9662 | 9257 | -4.1917 | Real < Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto, evaluada bajo la metodología de costo eficiencia a través de la utilización del CAE, presento una variación negativa de 4,19%, lo que significa que, en términos reales, la rentabilidad del proyecto fue menor a la recomendada. | Se adjudica la obra a Esteban Roman Galvez según resolución N°377, por un monto de $64.928.000. La obra contempló 130 M2 que corresponden a los estipulado en el presupuesto de licitación de la obra. Existe un tiempo puedo debido a que en el mes de noviembre 2012 se establece ordenar un nuevo proceso de licitación porque las anteriores se declaran desiertas. El proyecto esta en funcionamiento normal desde la recepción final con fecha 01-10-2013 | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104968-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN C.H. MUJERES DEL FUTURO, ALTO HOSPI | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ENTREGAR SEGURIDAD TANTO A LAS VIVIENDAS COMO A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL ENTREGADO POR SERVIU A TRAVÉS DEL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA, ANTE POSIBLES DESPRENDIMIENTOS Y/O DESPLOME DEL MURO MEDIANERO EXISTENTE. | CONSTRUIR UNA BARRERA DE CONTENCIÓN DEL TERRENO VECINO EN DESNIVEL PARA PROTEGER LAS VIVIENDAS DE POSIBLES DESLIZAMIENTOS Y/O DERRUMBE DEL DESLINDE EXISTENTE, POR UN TOTAL DE APROX. 65 ML. DE 2.7 MTS DE ALTURA, PARA 6 VIVIENDAS DEL C.H. COMPUESTO POR 180 FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL SUBSIDIO DEL FONDO SOLIDARIO. | 208 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 7 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 3 | 1 | SE EFECTUA PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MES DE MAYO DEL 2012 POR UN MONTO DE M$1.000.- | -66.6667 | 5 | 4 | SE ADJUDICA OBRA POR RESOLUCION N°1560 DEL 12/11/12 AL CONTRATISTA MARCO CHAMBE. | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | EL TIEMPO MUERTO QUE SE PRODUCE ENTRE EL GASTO ADMINISTRATIVO Y EL INICIO DE OBRA SE DEBE A QUE DURANTE ESE PERIODO SE DEBIO REALIZAR UN CONVENIO CON EL GORE, POSTERIORMENTE APROBARLO POR RESOLUCION EX. Y LUEGO REALIZAR TODO LO REFERENTE A LA LICITACION. | -28.5714 | 42.8571 | Existe un tiempo muerto entre el gasto administrativo y el inicio de obras, ya que durante ese periodo se realizó la licitación pública para adjudicar el proyecto. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/12/2012 | [14 empty] | 57652 | 1000 | 58652 | 58652 | 0 | LOS MONTOS CANCELADOS SEÑALADOS CORRESPONDEN AL CONTRATADO POR OBRA DE M$57.652.- Y EN GASTO ADM. POR M$1.000.- LA DIFERENCIA QUE SE PRODUCE CON EL TOTAL DE LA FICHA IDI SE DEBE A QUE NO SE REQUIRIO CONTRATAR CONSULTORIAS, PUESTO QUE EL SERVICIO CONTABA CON PROFESIONALES ACORDES Y APTOS PARA REALIZAR INSPECCIONES EN TERRENO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 65 | 65 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LOS METROS CONSTRUIDOS CORRESPONDE A LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO QUE SE PRESENTO AL MOMENTO DE LA LICITACION. | Los metros contruidos de muro de contención corresponde a lo estipulado en el presupuesto que se presentó al momento de la licitcación. | [12 empty] | EN SERVIU NO SE REALIZA RECEPCION PROVISOIRA DE ACUERDO A D.S. 236 | 22/05/2013 | POR RESOLUCION N°585 DEL 22/5/13 SE APRUEBA ACTA DE RECEPCION FINAL DE FECHA 06/5/13. | 22/05/2013 | SI | 22/05/2013 | OBRA SE ENCUENTRA OPERATIVA DESDE LA FECHA DE SU RECEPCION, SIN NINGUN INCONVENIENTE. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  |  |  | 4083500% | 4083500% | 0 | 4100400% | 169 | 4108000% | 76 | 4122500% | 145 | 4122500% | 145 | 4125300% | 28 | 4127400% | 21 | 439 | 439 | Punto N°5 Recursos establecidos en Ley de Presupuestos. Punto N°9 Resolución Exenta sin toma de razón de parte de contraloría. | [23 empty] | 9100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 57202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67302 | 9371 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 58904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69305 | Proyecto fue suplementado en su ítem de obras civiles por un monto de $449.383, quedando un nuevo costo total para el ítem de $57.651.383. Suplementación aprobada mediante Certificado CORE N°0311/2012 de fecha 27-09-2012.El suplemento se asocia a mayor presupuesto ofertado. Los costos asociados a consultorías no se ejecutaron. Según lo informado por Serviu NO SE REQUIRIO CONTRATAR CONSULTORIAS, PUESTO QUE EL SERVICIO CONTABA CON PROFESIONALES ACORDES Y APTOS PARA REALIZAR INSPECCIONES EN TERRENO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 57652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58652 | Gastos administrativos sin contrato ya que se ejecutaron contra transferencia de recursos a la Unidad Técnica. Los gastos asociados a Consultorías no se ejecutaron. Según lo informado por Serviu NO SE REQUIRIO CONTRATAR CONSULTORIAS, PUESTO QUE EL SERVICIO CONTABA CON PROFESIONALES ACORDES Y APTOS PARA REALIZAR INSPECCIONES EN TERRENO. Proyecto fue suplementado en su ítem de obras civiles por un monto de $ 449.383, menor al 10%, quedando un nuevo costo para el ítem de $57.651.383. El suplemento se asocia a mayor presupuesto en oferta presentada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 57652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58652 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 57652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58652 |  | 0 | 0 | 0 | 1045 | 59617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60662 | Gastos administrativos sin contrato ya que se ejecutaron contra transferencia de recursos a Unidad Técnica. Proyecto fue suplementado en su ítem de obras civiles por un monto de $ 449.383, menor al 10%, quedando un nuevo costo para el ítem de $57.651.383. | [15 empty] | 14441.3138 | 0 | 0 | 0 | 1587.8106 | 90770.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106799.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 85064.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86539.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 84142.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85617.5704 | -18.9705 | -19.8335 | -7.3018 | -1.065 |  | 1317.1934 | 1294.5026 | Tanto los montos contratados como los gastos reales fueron menores que lo recomendado, con una variación superior al 10%. Además, cabe destacar, que el proyecto no se vio sujeto a modificaciones según lo indica la Unidad Financiera. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado ni tuvo variaciones menores al 10%, el monto recomendado fue $75.668.000 en moneda 2013. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 16179 | 15215 | -5.9583 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se recalculan los indicadores económicos en moneda 2013, dando como resultado un CAE Recomendado de $16.179.000 y un CAE Real de $15.215.000. | Se adjudica la obra por resolución N°1560 del 12/11/12 al contratista MARCO CHAMBE, por un monto de $ 57.652.000, un muro de conteción de 54 metros lineales. El servicio contaba con profesionales acordes y aptos para realizar las consultorías por lo tanto el proyecto no fue necesario la contratación de inspectores de obra. El proyecto esta recepcionado desde 06/05/2013 operando sin ningun inconveniente. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108330-0 | REPOSICION MURO CONTENCION SECTOR LAS CABRAS, IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA CALLE LAS CABRAS COLAPSÓ PRODUCIÉNDOSE EL DERRUMBE DE CASI 40 METROS LINEALES DE MURO. EL MURO EXISTENTE POSEÍA 108 METROS DE LARGO Y CONSTABA DE UNA ALTURA DE 3.5 METROS DE ALTO, QUE FUE INSUFICIENTE PRODUCTOS DE LAS CARGAS ADICIONALES QUE CARGARON AL MURO EXIST. | ESTA INICIATIVA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 108 METROS DE LARGO CON UNA PANTALLA DE 5 METROS DE ALTO, CON UN ESPESOR DE 40 CM Y CON UNA LOSA DE FUNDACIÓN DE 50 CM Y 400 CM DE LARGO, CON LA FINALIDAD DE SUPERAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ACTUALES QUE PRESENTA EL LUGAR, DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE. | 56 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 4 | 12 | Se adjudica las consultorías la empresa RICARDO HENRIQUEZ JOFRE por un monto total de $ 4.000.000 El contrato señala que la vigencia será hasta la recepción de la obra. | 200 | [12 empty] | 1 | 0 | No hay variación entre recomendado y real. Los gastos administrativos son sin contrato, ya que corresponde a gasto ejecutado mediante transferencia de recursos. | -100 | 4 | 5 | La empresa adjudicada fue COSNTRUCTORA E INMOBILIARIA PEREZ Y FLORES LTDA por un monto total de $ 310.747.360. La empresa solicitó ampliación de plazo pero este no fue regularizado mediante decreto. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | La empresa solicitó ampliación de plazo lo cual no se concretó mediante Decreto. | 140 | 140 | El contrato señala que la vigencia será hasta la recepción de la Obra. Esta recepción tuvo observaciones respecto a aseo en el conjunto habitacional, sellado con masilla perforaciones que quedaron a la vista, adicción drenaje a lo largo del muro. Todas se subsanan y se recepciona en la fecha 17 de Enero 2013. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 06/02/2012 | [14 empty] | 314747 | 1500 | 316247 | 316248 | -1 | Monto pagado sin contrato gastos administrativos por $1.500.000 Monto pagado contrato obras civiles por $ 310.747.360 Monto pagado contrato Consultorías por $ 4.000.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 108 | 108 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variación de magnitud entre la recomendada y la real, el proyecto se ajusta a los planos, siendo un muro de contención de 108 metros lineales. | No hay variación de magnitud entre la recomendada y la real, se ajusta a lo proyectado de 108 metros lineales. | [12 empty] | Se efectuaron observaciones respecto a aseo en el conjunto habitacional, sellado con masilla perforaciones que quedaron a la vista, adicción drenaje a lo largo del muro. Todas subsanadas Mediante D.A. 698 del 18.05.2012 se decretó Comisión Receptora. | 17/01/2013 | Sin observaciones. El Municipio no emite Decreto de Recepción Final, se elabora un Acta. | 14/03/2014 | SI | 17/01/2013 | El proyecto opera de forma normal |  | En Operación |  | ANABELLA LIOI | MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE |  |  |  |  | 4072800% | 4072800% | 0 | 4075000% | 22 | 4080600% | 56 | 4090600% | 100 | 4090600% | 100 | 4094500% | 39 | 4102900% | 84 | 301 | 301 | Demora de Unidad Técnica entre la publicación de la licitación y adjudicación y entre la adjudicación y la entrega de terreno. | [23 empty] | 3884 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 304994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310335 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 314066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319566 | Monto recomendado que da origen a la ejecución presupuestaria corresponde a montos aprobados por el Consejo Regional. | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 310747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316247 | Gastos administrativos sin contrato ya que corresponde a gasto ejecutado mediante transferencia de recursos. Las obras civiles fueron contratadas por M$ 310.747.-, no hubo variación en monto, respecto de aprobado y contratado. | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 310748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316248 | 0 | BIP = SIGFE | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 310748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316248 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 324860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330576 | Diferencia de $1 corresponde a aproximación. Se registra un monto pagado con cargo a la asignación gastos administrativos por $1.500.000 se registra un monto pagado con cargo a la asignación obras civiles por $ 310.747.360 se registra un monto pagado con cargo a la asignación Consultorías por $ 4.000.000 | [15 empty] | 6163.5279 | 0 | 0 | 0 | 2311.8522 | 483974.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492449.9309 | 0 | 5902.4213 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 458501.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466617.311 | 5854.4341 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 458501.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466569.3238 | -5.2457 | -5.2555 | -5.2632 | -0.010284 |  | 4320.0863 | 4245.3874 | El monto Gastado en Gastos Administrativos fue de $1.500.000 el año 2012. El monto gastado en Consultorías fue de $4.000.000 en el año 2012. El monto Gastado en Obra Civil fue de $310.747.360 en el año 2012 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, solo se procede a adelantar la ejecución del proyecto, obteniendo la recomendación favorable, ya que la no construcción de este muro de contención, podría agravar la situación del a población aledaña evitando problemas estructurales a futuro. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 14626 | 13391 | -8.4439 | Real < Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto, evaluada bajo la metodología de costo eficiencia a través de la utilización del CAE, presento una variación negativa de 8,14%, lo que significa que, en términos reales, la rentabilidad del proyecto fue menor a la recomendada. | Gastos administrativos sin contrato ya que corresponde a gasto ejecutado mediante transferencia de recursos. Se registra un monto pagado con cargo a la asignación gastos administrativos por $1.500.000 se registra un monto pagado con cargo a la asignación obras civiles por $ 310.747.360 COSNTRUCTORA E INMOBILIARIA PEREZ Y FLORES LTDA. se registra un monto pagado con cargo a la asignación Consultorías por $ 4.000.000 RICARDO HENRIQUEZ JOFRE | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095519-0 | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSOLIDAR FORMACIÓN DE UN CENTRO CIUDADANO QUE PERMITIRÁ A LA COMUNIDAD, PROYECTARSE SOBRE SU ENTORNO INMEDIATO CON UN SENTIDO DE PERTENENCIA Y DE RESGUARDO. | EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UNA PLAZA UBICADA EN LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO, DE UNA SUPERFICIE DE 795 M2. SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE HORMIGON ARMADO, PAVIMENTOS DE TIPO ADOCRETO,ILUMINACIÓN, ZONAS DE JUEGOS Y ÁREAS VERDES QUE RECUPERAN UN TERRENO BALDÍO FOCO DE DELINCUENCIA Y ACUMULACIÓN DE BASURA Y COMPLEMENTAN LA INVERSION REALIZADA EN EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE FORMA POR LA AGRUPACIÓN DE PROGRAMAS. | 16706 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 7 | 15 | AÑO 2012: RESL. EX. N°1548 DEL 23/10/12 CONTRATA A HONORARIOS A NATALIA JIMENEZ ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. RESL. EX. N°1758 DEL 26/11/12 CONTRATA A HONORARIOS A EMANUEL BUSTO ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE. AÑO 2013: RESL. EX. N°177 DEL 30/10/13 CONTRATA A HONORARIOS A VLADIMIR PAEZ ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. | 114.2857 | [12 empty] | 2 | 5 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE CANCELARON ENTRE LOS MESES DE JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, DESEMBOLSANDO LA TOTALIDAD EN ESE AÑO. | 150 | 6 | 7 | RESOLUCION EX. N°1175 DEL 10/08/12 SE ADJUDICA PROYECTO A ESTEBAN ROMAN GALVEZ. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | SE PRODUCE UN AUMENTO DE PLAZO SANCIONADA POR RESL. EX. N°181 DEL 12/02/13. | 157.1429 | 157.1429 | AÑO 2012: RESL. EX. N°1548 DEL 23/10/12 CONTRATA A HONORARIOS A NATALIA JIMENEZ ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. RESL. EX. N°1758 DEL 26/11/12 CONTRATA A HONORARIOS A EMANUEL BUSTO ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE. AÑO 2013: RESL. EX. N°177 DEL 30/10/13 CONTRATA A HONORARIOS A VLADIMIR PAEZ ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 07/09/2012 | [14 empty] | 253367 | 1000 | 254367 | 254366 | 1 | EN CONSULTORIAS EL MONTO CANCELADO ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2013 FUE DE M$6.753.- LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE CANCELARON ENTRE LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE DEL 2012 CORRESPONDIENTE A M$1.000.- EN OBRAS CIVILES LO PAGADO ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2012 FUE DE 246.614.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 795 | 795 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIA. LA OBRA SE EJECUTO BAJO LA PLANIMETRIA ORIGINAL, SIN ALTERACIONES. CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA UBICADA EN ALTO HOSPICO CON UNA SUPERFICIE DE 795 METROS CUADRADOS | La obra se ejecutó bajo la planimetría original, sin alteraciones, con una superficie de 795 M2. | [12 empty] | De acuerdo al D.S. N°236, SERVIU no realiza recepción provisoria. | 22/03/2013 | Obra se recepcionó sin observaciones, mediante Resl. Ex. N°528 del 05/05/14. | 22/03/2013 | SI | 22/03/2013 | No hay. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  |  |  | 4072300% | 4072300% | 0 | 4096600% | 243 | 4109100% | 125 | 4120500% | 114 | 4113100% | 40 | 4115900% | 28 | 4118200% | 23 | 459 | 459 | EL PRIMER CONTRATO DEL PROYECTO FUE DE CONSULTORIA. MEDIANTE RESL. EX. N°1548 DEL 23/10/12 SE CONTRATA A NATALIA JIMENEZ DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR M$1.920.- MEDIANTE RESL. EX. N°1175 DEL 10/08/12 SE ADJUDICA OBRA A ESTEBAN ROMAN. | [23 empty] | 9100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 236601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246701 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 236601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246701 | SE ASIGNA PRESUPUESTO DETALLADO DE ACUERDO A DECRETO IDENTIFICATORIO DEL AÑO 2012 Y 2013. | 6810 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 246615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254425 | CONSULTORIAS: POR RESL. EX. N°1548 DEL 23/10/12 SE CONTRATA A NATALIA JIMENEZ POR M$1.920.- POR RESL. EX. N°1758 DEL 26/11/12 SE CONTRATA A EMANUEL BUSTO POR M$4.284.- OBRAS CIVILES: POR RESL. EX. N°1175 DEL 10/08/12 SE ADJUDICA OBRA A ESTEBAN ROMAN POR UN MONTO DE M$246.615.- GASTOS ADM.: DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CAJA DEL DEPTO. SE REALIZARON PAGOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DEL 2012 POR LA SUMA DE M$1.000.- | 6753 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 246615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254368 | 2 | BIP = SIGFE | 6753 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 246613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254366 | 6998 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 257200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265243 | DURANTE EL AÑO 2012 EN GASTOS ADM. SE CANCELAN M$1.000.- EN CUANTO A LAS CONSULTORIAS, EN EL AÑO 2012 SE CANCELAN M$2.703.- EN CONTRATOS DE HONORARIOS Y EN EL AÑO 2013 SE CANCELAN M$4.050.- EN OBRAS CIVILES EN EL AÑO 2012, SE DESEMBOLSAN M$206.615.- Y EN EL AÑO 2013 M$39.999.- TODA ESTA INFORMACIÓN ES DE ACUERDO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN CONTABILIDAD. | [15 empty] | 14023.5432 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 364605.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380169.845 | 0 | 9960.1595 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 363875.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375311.8502 | 9875.4762 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 363011.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374363.398 | -1.2778 | -1.5273 | -0.43704 | -0.25271 |  | 470.8974 | 456.6184 | Los gastos administrativos se pagaron entre los meses de Julio y Diciembre del 2012 correspondiente a M$1.000.- Este gasto no tuvo contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tiene reevaluaciones y su monto recomendado el año 2012 fue M$246.701, en moneda 2010. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 917 | 917 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El nombre del indicadores es CAE por usuario equivalente, además se recalcula el indicador con los montos al año 2013, dando como resultado un CAE usuario de M$ 917 recomendado y original. | En Obras civiles, según resolución Ex. N° 1175 del 10/08/12 se adjudica el proyecto la empresa ESTEBAN ROMAN GALVEZ por un monto de M$ 246.614.-, con un aumento de plazo Res. Ex. N°181 del 12/02/13. La obra se ejecutó bajo la planimetría original, sin alteraciones, con una superficie de 795 M2. Obra se recepcionó sin observaciones, mediante Resl. Ex. N°528 del 05/05/14. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110060-0 | CONSTRUCCION PLAZA PAMPA UNIÓN, ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | RECUPERAR UN ESPACIO PARA LA RECREACIÓN EN UN SECTOR DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL, EL QUE APORTARÁ A LA MEJORÍA DE CALIDAD DE VIDA, PARA USUARIOS Y RESIDENTES DE SECORES ALEDAÑO, ADULTOS MAYORES, INFANTES ESTUDIANTES QUIENES CONTARÁN CON UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO UN LUGAR SEGURO PARA RECREACION. | EL PROYECTO PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA DE 2.517 M², CONTEMPLA PAVIMENTOS, ÁREAS VERDES, BASE ESTABILIZADA COMPACTADA, INSTALACIÓN DE SOLERILLAS, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN A LA VISTA, COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CERÁMICOS (BALDOSAS) BARANDAS O PASAMANOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, SOMBREADEROS Y JUEGOS INFANTILES ,GRADAS DE HORMIGÓN, ENTRE OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 6207 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 7 | 3 | RESOLUCION N°77 DEL 17/04/13 CONTRATA A MARIO GUTIERREZ CARRILLO POR 3 MESES EN CONSULTORIAS. | -57.1429 | [12 empty] | 2 | 4 | SE HICIERON PAGOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LA SUMA DE $1.000.000 | 100 | 5 | 7 | RESOLUCIÓN 1805, DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR UN MONTO DE $239.678.138, POR 135 DÍAS. HUBO UN AUMENTO DE PLAZO SEGÚN RESOLUCIÓN 582, DEL 20 DE MAYO DEL 2013, POR 60 DÍAS CORRIDOS. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | NO EXISTEN TIEMPOS MUERTOS YA QUE SE ADJUDICO EN LA PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA. | 42.8571 | 42.8571 | Existe una diferencia en los plazos de gastos administrativos ya que no hubo gastos en el mes de Octubre, por lo tanto existiría un mes de tiempo muerto. Hubo un aumento de plazo de 60 dia corridos según la resolución 582. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/12/2012 | [14 empty] | 249347 | 1000 | 250347 | 250347 | 0 | EL MONTO GASTADO FUE DE M$249.347, QUE CONCUERDA CON LOS CONTRATADO | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2517 | 2517 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA EMPRESA CONSTRUYE SEGÚN LOS PLANOS ENTREGADOS UNA PLAZA DE 2517 M2 | La obra civil fue contruida según los planos de diseño de la plaza, teniendo una cabida de 2.517 m2. | [12 empty] | NO TIENE RECEPCIÓN PROVISORIA | 26/09/2013 | SE APRUEBA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SEGÚN RESOLUCIÓN 1337. EL ACTA DE RECEPCIÓN FUE EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 | 26/09/2013 | SI | 26/09/2013 | EL PROYECTO ESTA OPERANDO CORRETAMENTE |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  |  |  | 4107900% | 4107900% | 0 | 4110100% | 22 | 4115300% | 52 | 4115100% |  | 4124800% | 95 | 4127000% | 22 | 4127400% | 4 | 195 | 195 | MEDIANTE DECRETO N°901 DEL 11/07/12 SE IDENTIFICA EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2012. POR RESL. EX. N°1805 DEL 05/12/12 SE EFECTUA EL CONTRATO DE OBRA CIVIL POR 135 DÍAS. DE ACUERDO A ESTADO DE PAGO N°1 DE FECHA 31/12/12 SE REALIZA EL PRIMER GASTO EN OBRAS CIVILES. | [23 empty] | 9600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 221294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231894 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 221294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231894 | SE ASIGNA PRESUPUESTO DETALLADO DE ACUERDO A DECRETO IDENTIFICATORIO DEL AÑO 2012 Y 2013. | 9684 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 239678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250362 | CONSULTORIAS: POR RESL. EX. N°1276 DEL 29/08/12 SE CONTRATA A ISRAEL AZOLA POR M$5.400.- ANUALES. POR RESL. EX. N°77 DEL 17/04/13 SE CONTRATA A MARIO GUTIERREZ CARRILLO POR M$4.284.- ANUALES. OBRAS CIVILES: POR RESL. EX. N°1805 DEL 05/12/12 SE ADJUDICA OBRA A RICARDO CORDERO POR UN MONTO DE M$239.678.- GASTOS ADM.: DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CAJA DEL DEPTO. SE REALIZARON PAGOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 POR LA SUMA DE M$1.000.- | 9669 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 239678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250347 | 0 | BIP = SIGFE | 9668 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 239679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250347 | 10042 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 247190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258277 | DURANTE EL AÑO 2012 EN GASTOS ADM. SE CANCELAN M$1.000.- EN CUANTO A LAS CONSULTORIAS, EN EL AÑO 2012 SE CANCELAN M$5.400- EN CONTRATOS DE HONORARIOS Y EN EL AÑO 2013 SE CANCELAN M$4.269.- EN OBRAS CIVILES EN EL AÑO 2012, SE DESEMBOLSAN M$19.300.- Y EN EL AÑO 2013 M$220.378.- TODA ESTA INFORMACIÓN ES DE ACUERDO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN CONTABILIDAD. | [15 empty] | 14794.1606 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 341013.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357349.1253 | 0 | 14195.7325 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 353639.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369312.0432 | 14173.1503 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 348880.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364530.2634 | 3.3477 | 2.0096 | 2.307 | -1.2948 |  | 144.8273 | 138.6098 | El monto gastado en Obra civil concuerda con lo contratado por una suma de M$ 250.562 en moneda 2013. Se contrata consultoria a MARIO GUTIERREZ CARRILLO por 3 meses y un monto de M$ 10.058 en moneda 2013. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones del proyecto, ni modificaciones menores al 10%. Su monto recomendado $231.894, en moneda 2010 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29344 | 30043 | 2.3821 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto, evaluada bajo la metodología de costo eficiencia a través de la utilización del CAE, presento una variación de 2,88%, lo que significa que, en términos reales, la rentabilidad del proyecto aumento respecto a la recomendada. | El 5/12/2012 se adjudica la obra por un monto de $239.678.138, hubo un aumento de plazo de 60 días quedando un total de 195 días de ejecución de la obra.La empresa contruye la plaza de 2517 m2 según los planos de diseño entregados, esta tuvo una recepción el día 26/09/2013. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30090316-0 | INSTALACION SEMAFOROS EN DIVERSOS CRUCES DE LA COMUNA DE IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | SEMAFORIZACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | LA ALTA TASA DE MOTORIZACION DE ESTA COMUNA HACE NECESARIO SEMAFORIZAR CIERTOS CRUCES LOS CUALES REPRESENTAN UN PELIGRO CONSTANTE TANTO PARA EL TRÁFICO VEHICULAR COMO PEATONES | CONSISTE EN LA SEMAFORIZACIÓN DE 14 CRUCES , ESPECÍFICAMENTE: RAMIREZ / ZEGERS, RAMIREZ / O`HIGGINS, RAMIREZ / BULNES, RAMIREZ / ORELLA, GENARO GALLO /LAS ROSAS, LAS ROSAS / PEDRO GAMBONI, H. LA CONCEPCION / M. RODRIGUEZ, SALVADOR ALLENDE / PEREZ OPAZO, LA TIRANA / EL MONTE, LA TIRANA / CASTRO RAMOS, SOTOMAYOR / LUIS JASPAR, SOTOMAYOR / OSCAR BONILLA, LA TIRANA / CALLE 5. | 185925 |  |  |  | 7 | 10 | La Consultoría fue adjudicada mediante D.A. N°1396 del 25/10/11, y mediante D.A. N°1603 del 09/12/11 se aprueba contrato El equipamiento fue adjudicado mediante D.A. N°1423 del 03/11/11 y mediante D.A. N° 1589 del 06/12/11 se aprueba contrato El proyecto tuvo dos modificaciones de contrato las que fueron justificadas por la Unidad Técnica - 1° Modificación extiende plazo hasta el 25/04/2012 - 2° Modificación extiende plazo hasta el 19/10/2012 La consultoría tenia vigencia hasta el término del contrato | 42.8571 | 4 | 11 | El proyecto tuvo dos modificaciones de contrato las que fueron justificadas por la Unidad Técnica - 1° Modificación extiende plazo hasta el 25/04/2012 - 2° Modificación extiende plazo hasta el 19/10/2012 La consultoría tenia vigencia hasta el término del contrato | 175 | [8 empty] | 1 | 0 | No hay variaciones entre plazo recomendado y real | -100 | [34 empty] | 8 | 8 | 10 | 16 | 6 | El Item equipamiento fue el que generó las diferencias entre el plazo recomendado y el real, entre las causas estaría la no existencia en el mercado local de algunos equipos y la necesidad de ciertas obras civiles en algunos sectores | 25 | 100 | La Consultoría y equipamiento tuvo dos modificaciones de contrato las que fueron justificadas por la Unidad Técnica - 1° Modificación extiende plazo hasta el 25/04/2012 - 2° Modificación extiende plazo hasta el 19/10/2012 El Item equipamiento fue el que generó las diferencias entre el plazo recomendado y el real, entre las causas estaría la no existencia en el mercado local de algunos equipos y la necesidad de ciertas obras civiles en algunos sectores | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | [15 empty] | 362529 | 1000 | 363529 | 363529 | 0 | Equipamiento, el monto de contrato fue de $ 328.554.170.- Consultoria, el monto del contrato fue de $ 1.500.000.- El proyecto tuvo una suplementación municipal de $ 13.625.696.- con fondos municipales | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 14 | 14 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia entre la cantidad de semáforos proyectados a instalar y la cantidad real | No hay diferencia entre la cantidad de semáforos proyectados a instalar y la cantidad real, que eran 14 semáforos en las calles RAMIREZ / ZEGERS, RAMIREZ / O`HIGGINS, RAMIREZ / BULNES, RAMIREZ / ORELLA, GENARO GALLO /LAS ROSAS, LAS ROSAS / PEDRO GAMBONI, H. LA CONCEPCION / M. RODRIGUEZ, SALVADOR ALLENDE / PEREZ OPAZO, LA TIRANA / EL MONTE, LA TIRANA / CASTRO RAMOS, SOTOMAYOR / LUIS JASPAR, SOTOMAYOR / OSCAR BONILLA, LA TIRANA / CALLE 5. | [12 empty] | Sin Observaciones | 07/12/2012 | Sin observaciones | 28/03/2013 | SI | 07/07/2012 | No hay situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | ANABELLA LIOI | MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION |  |  | 4044500% | 4044500% | 0 | 4063200% | 187 | 4090700% | 275 | 4090800% | 1 | 4090800% | 1 | 4090800% | 0 | 4090800% | 0 | 463 | 463 | Las mayores demoras se producen cuando el proyecto está en manos de la Unidad Técnica: entre toma de razón del convenio mandato y publicación de licitación, adjudicación y contrato. | [23 empty] | 21890 | 615151 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638041 | 21891 | 615152 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638043 | Montos coinciden con aprobación CORE. | 1500 | 361029 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363529 | Gastos administrativos sin contrato ya fueron ejecutados mediante transferencia de recursos a la Unidad Técnica. La Consultoría fue adjudicada mediante D.A. N°1396 del 25/10/11, y mediante D.A. N°1603 del 09/12/11 se aprueba contrato El equipamiento fue adjudicado mediante D.A. N°1423 del 03/11/11 y mediante D.A. N° 1589 del 06/12/11 se aprueba contrato El proyecto tuvo dos modificaciones de contrato las que fueron justificadas por la Unidad Técnica - 1° Modificación extiende plazo hasta el 25/04/2012 - 2° Modificación extiende plazo hasta el 19/10/2012 La consultoría tenia vigencia hasta el término del contrato | 1500 | 361029 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363529 | 0 | BIP = SIGFE | 1500 | 361029 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363529 | 1568 | 381616 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384276 | No se producen diferencias, montos contratados ejecutados en un 100%. Los gastos administrativos fueron ejecutados por un monto de $1.000.000.- Las consultorías fueron ejecutadas por un monto de $1.500.000.- Equipamiento fue ejecutado por un monto de $ 361.028.050.-, según el siguiente detalle: 30-dic-11 95.666,000 24-feb-12 2.900,251 24-feb-12 102.970,366 03-abr-12 85.759,891 25-may-12 41.257,664 11-jun-12 16.236,941 26-abr-13 16.236,937 | [15 empty] | 34737.0618 | 976145.027 | 0 | 0 | 1586.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012468.488 | 0 | 2213.0551 | 556344.8409 | 0 | 0 | 1541.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560099.1308 | 2213.0551 | 538609.3493 | 0 | 0 | 1541.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542363.6393 | -44.6798 | -46.4316 |  | -3.1665 |  | 38740.2599 |  | Los montos contratados fueron en el año 2011, por lo tanto a moneda 2013 son $377.423.082. Los montos gastados según el detalle entregado fueron en el año 2011 y 2012. Los gastos administrativos fueron gastados el año 2011. | Variación Mayor a -20% |  | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | SI | 713841 | -32475 | -4.549% | La adjudicación fue por menos valor que el monto solicitado para equipamiento. Moneda año 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tiene reevaluaciones. Existe una modificación menor al 10% ya que en la unidad técnica no tenian los dos ultimos estados de pago del proyecto. 11-jun-12 16.236.941 26-abr-13 16.236.937 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 79107 | 56462 | -28.6258 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se recalcula los indicadores económicos a moneda 2013, dando como resultado un CAE recomendado de M$79.107 y un CAE Real de M$56.462. | Gastos administrativosno tienen contrato ya que fueron ejecutados mediante transferencia de recursos a la Unidad Técnica, por un monto de $1.000.000. La Consultoría fue adjudicada mediante D.A. N°1396 del 25/10/11, y mediante D.A. N°1603 del 09/12/11 se aprueba contrato por un monto de $1.500.000 El equipamiento fue adjudicado mediante D.A. N°1423 del 03/11/11 y mediante D.A. N° 1589 del 06/12/11 se aprueba contrato por un monto de $ 361.028.050. - 1° Modificación extiende plazo hasta el 25/04/2012 - 2° Modificación extiende plazo hasta el 19/10/2012 La consultoría tenia vigencia hasta el término del contrato | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078953-0 | CONSTRUCCION CIRCUITO TURISTICO , PATIO EL VERGEL IQUIQUE, I REGION | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | F.N.D.R. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO PLANTEA LA REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE IQUIQUE MEDIANTE UN CIRCUITO TURÍSTICO QUE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (FACHADAS PATRIMONIALES, ILUMINACIÓN, PAVIMENTOS EN BUEN ESTADO, SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO). ESTA INICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DE LA NUEVA AGENDA CUIDAD DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS DE RECUPERACIÓN DE CIUDADES Y ESTRATEGIA REGIONAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA INTEGRADA. | LA INICIATIVA PERTENECE AL CONVENIO DE PROGRAMACIÓN MINVU - GORE 2010-2015, QUE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE 2668 M2 DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN GOROSTIAGA ENTRE BAQUEDANO Y A. PINTO. CORRESPONDE A UN TRAMO DEL CIRCUITO TURÍSTICO A ESCALA COMUNAL QUE BUSCA REVITALIZAR EL CASCO HISTÓRICO DE IQUIQUE, QUE CONSIDERA LA EJECUCIÓN A GRANDES RASGOS DE 1510 M2 DE PAVIMENTO BALDOSA, 660 M2 DE RADIERES DE HORMIGÓN, 140 ML DE SOTERRAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALTA EFICIENCIA, MOBILIARIO URBANO, PILETA ORNAMENTAL, VEGETACIÓN DE LA ZONA Y SEÑALÉTICA. | 182292 |  |  |  | 13 | 20 | HAY 3 CONTRATO DE HONORARIOS EN EL AÑO 2011 Y 2012: MARIA GALLEGUILOS CONTRATADA POR RESOLUCION N°668 DEL 25/5/11 POR 2 MESES Y 23 DIAS Y RESOLUCION N°1001 DEL 29/7/11 POR 5 MESES. DANIELA VARGAS CONTRATADA POR RESOLUCIÓN N°1696 19/12/12 POR 1 MES Y 10 DIAS. LESTER MORAGA CONTRATADO POR RESOLUCIÓN N°1772 DEL 23/12/11 POR 1 MES. MARIA GALLEGUILLOS CONTRATADA POR RESOLUCIÓN N°327 DEL 12/3/12 POR 12 MESES. DANIELA VARGAS CONTRATADA POR RESOLUCIÓN 328 DEL 12/03/12 POR 9 MESES. ISRAEL AZOLA CONTRATADO POR RESOLUCIÓN 1885 DEL 14/12/12 POR 1 MES. | 53.8462 | [12 empty] | 6 | 7 | SE REALIZARON GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE POR M$1440.- | 16.6667 | 11 | 15 | SE ADJUDICA OBRA POR RESOLUCION N°50 DEL 12/12/11 A LA CONSTRUCTORA ACL LTDA. POR RESOLUCION N°882 DEL 14/6/12 AUMENTA PLAZO EN 120 DIAS. POR RESOLUCION N°1566 DEL 25/10/12 AUMENTA PLAZO EN 600 DIAS. POR RESOLUCION N°1926 DEL 26/12/12 AUMENTA PLAZO EN 8 DIAS. POR RESOLUCION N°30 DEL 10/1/13 AUMENTA PLAZO EN 30 DIAS. POR RESOLUCION N°192 DEL 19/2/13 AUMENTA PLAZO EN 30 DIAS. | 36.3636 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 22 | 22 | 0 | LICITACION PUBLICA SE DECLARA DESIERTA. LUEGO SE REALIZA LICITACIÓN PRIVADA LA CUAL ES ADJUDICADA A LA CONSTRUCTORA ACL. SE REALIZAN 5 AUMENTOS DE PLAZOS DURANTE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN. | 57.1429 | 57.1429 | La variación de plazo en los gastos administrativos es por que no se hizo Gasto en el mes de octubre, dando un mes de tiempo muerto en ese Ítem. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 27/12/2011 | [14 empty] | 987183 | 1440 | 988623 | 1013591 | -24968 | EN CONSULTORIAS EL MONTO CANCELADO ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2012 FUE DE M$39.372.- LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE CANCELARON ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL 2012 CORRESPONDIENTE A M$1.440.- EN OBRAS CIVILES EXISTE UNA DIFERENCIA EN CUANTO AL SALDO FINAL FNDR DE M$24.968.- EN CUANTO AL PRESUPUESTO DEL SECTOR ESTE SE REFLEJA COMO PAGADO: M$655.744.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2668 | 2668 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA CONSTRUCTORA REALIZA EL PROYECTO DE ACUERDO A LA PLANIMETRIA PRESENTADA AL MOMENTO DE LICITARSE LA PROPUESTA Y QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE A 2.668 M2. | No hubo aumento de obras en el proyecto, por lo tanto todo fue ajustado al diseño quedando una magnitud de 2668 m2. | [12 empty] | EL SERVIU NO REALIZA RECEPCION PROVISORIA DE ACUERDO AL D.S. 236. | 13/09/2013 | POR RESOLUCION N°1290 DEL 13/9/13 SE APRUEBA ACTA DE RECEPCION FINAL DE FECHA 22/8/14. | 13/09/2013 | SI | 13/09/2013 | OBRA NO PRESENTA IRREGULARIDADES EN OPERACION. SE ENCUENTRA EN OPERACION DESDE LA FECHA DE SU RECEPCION. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION |  |  | 4045100% | 4045100% | 0 | 4063200% | 181 | 4069500% | 63 | 4068900% |  | 4088900% | 194 | 4090400% | 15 | 4090800% | 4 | 457 | 457 | EL PRIMER RATE DE LA ETAPA DE EJECUCION CORRESPONDE AL 30/09/10, DE ACUERDO AL HISTORIAL DE RATES DEL SISTEMA BIP. CONTRATO DE OBRA CIVIL FUE EFECTUADO MEDIANTE RESL. N°50 DE FECHA 12/12/11. EN CUANTO AL GASTO ADMINISTRATIVO FUE REALIZADO UN ANTICIPO DE MATERIALES CON FECHA 31/05/12. | [23 empty] | 42497 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 792583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836520 | 42289 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 792586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836308 | SE ASIGNA PRESUPUESTO DETALLADO DE ACUERDO A DECRETO IDENTIFICATORIO DEL AÑO 2011 Y 2012. | 39597 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 972777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013814 | CONSULTORIAS: RESL. EX. N°1772 DEL 23/12/11 CONTRATA A LESTER MORAGA POR M$800. POR RESL. EX. N° 668 DEL 25/05/11 CONTRATA MARIA GALLEGUILLOS DE MAYO A DICIEMBRE POR M$10.873.- ANUALES EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 SE CONTRATA A DANIELA VARGAS POR M$1.600.- RESL.EX. N°1885 DEL 14/12/12 CONTRATA A ISRAEL AZOLA EN DICIEMBRE POR M$1.100.- RESL.EX. N°327 DEL 12/03/12 CONTRATA A MARIA GALLEGUILLOS DE ENERO A DICIEMBRE POR M$17.736.- ENTRE LOS MESES DE ENERO A JUNIO SE CONTRATA A DANIELLA VARGAS POR M$7.488.- EN CUANTO A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL AÑO 2011 SE CANCELAN M$1.440.- EN OBRAS CIVILES: SE ADJUDICA OBRA POR RESOLUCION N°50 DEL 12/12/11 A LA CONSTRUCTORA ACL LTDA. POR M$871.574.- POR RESL. EX. N°1926 DEL 26/12/12 SE EFECTUA UN AUMENTO DE OBRA, QUEDANDO UN CONTRATO FINAL DE M$972.777.- | 39372 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 972777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013589 | -2 | BIP = SIGFE | 39372 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 972779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013591 | 41776 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 1025236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068584 | DURANTE EL AÑO 2011 SE CANCELAN LOS GASTOS ADMINISTRATIVO POR M$1.440.- EN CUANTO A LAS CONSULTORIAS, EN EL AÑO 2011 SE CANCELAN M$13.273 EN CONTRATOS DE HONORARIOS Y EN EL AÑO 2012 SE CANCELAN M$26.099.- EN OBRAS CIVILES EN EL AÑO 2011 SE DESEMBOLSAN M$86.610.- Y EN EL AÑO 2012 M$569.134.- FINANCIAMIENTO SECTOR. POR EL FNDR EN EL AÑO 2011 SE DESEMBOLSAN M$100.000, EN EL AÑO 2012 M$192.067.- Y EN EL AÑO 2013 M$24.966.- | [15 empty] | 67105.8158 | 0 | 0 | 0 | 2273.7448 | 1257704.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327083.6317 | 1502701.1297 | 59293.7877 | 0 | 0 | 0 | 2220.1121 | 1498276.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559790.3306 | 58966.3459 | 0 | 0 | 0 | 2218.7007 | 1447004.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508190.0145 | 17.5352 | 13.6469 | 15.0513 | -3.3082 | 0.36527 | 565.2886 | 542.3557 | Se puede observar que una vez ejecutado el proyecto, los gastos contratados fueron mayores a los recomendado en un 17,54%, mientras que los gastos reales totales del mismo, aumentaron en un 10,74%.Cabe señalar, además que el proyecto se vio sujeto a una reevaluación por aumento de presupuesto en el Ítem de soterramiento del sistema eléctrico y de telecomunicaciones. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 935899 | 1064698 | 13.7621 | El proyecto ingresa a reevaluación por aumento de presupuesto en el Item de soterramiento del sistema eléctrico y de telecomunicaciones. Donde se ingresa un informe en el cual se justifica dicho aumento, para despues ser recomendado nuevamente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 70598 | 72087 | 2.1091 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se corrige el indicador CAE con los montos reales contratados, obteniéndose una variación de 1.86% de la rentabilidad real respecto a la recomendada. | Se adjudican 3 empresas de consultorías para el proyecto, y una empresa para obras civiles. Se da un aumento de plazo para las obras civiles dos meses mas a lo recomendado, esto son aceptados por resulución 30 y 192 del año 2013. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION
30046087-0 | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA DE COLCHANE, I REGION TARAPACA | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | COLCHANE(Prov. Tamarugal) | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA CIVICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CO9N ESTE PROYECTO SE LOGRARA DAR UN MEJOR ENTORNO A LA CAPITAL COMUNAL DE COLCHANE, MEJORANDO CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA LOCALIDAD Y AQUELLAS QUE LA VISITAN, COMPLEMENTANDO ACCION CON EL EDIFICIO DE CONTROL FRONTERIZO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE COLCHANE, EMPLAZADA EN UNA SUPERFICIE DE 10.000 M2, CONTEMPLA CUATRO ZONAS: ZONA 1, 1500 M2 PARA AREAS VERDES CON CATACEAS Y VEGETACION DE LA ZONA, BANCOS Y BASUREROS, ZONA 2, 2500 M2 ZONA DE ACTOS CIVICOS, ZONA 3, 3500 M2 ZONA DE JUEGOS INFANTILES, CON PROTECCIONES DE H.A., PARA EL VIENTO, Y ZONA 4, 2500 M2, ANFITEATRO AL AIRE LIBRE, EN EL CENTRO UNA GLORIETA, Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ILUMINACION Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON CICLOVIAS INTERIORES, VEREDAS EN SU PERIFERIA, BANCAS, SOMBREADEROS, Y ESTACIONAMIENTOS. | 0 | PROGR.REG.PARA LA SUPERAC.DE LA POBREZA | PUEBLOS ORIGINARIOS | GESTION PUBLICA | 6 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 1 | Se retiró cheque personalmente en el GORE. Ingreso a las arcas de SERVIU el 10.06.2011. | 0 | 6 | 11 | POR RESOLUCION N°63 DEL 05/09/12 SE CONTRATA OBRA A RICARDO CORDERO. POR RESOLUCIÓN EX. N°581 DEL 20/05/13 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 60 DÍAS. Y POR RESOLUCIÓN EX. N°899 DEL 12/07/13 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 30 DÍAS, QUEDANDO EN 300 DÍAS PLAZO DE EJECUCIÓN. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 12 | 27 | 15 | SE HACE PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA, DECLARADA DESIERTA AGOSTO DEL 2011. LUEGO SE ADJUDICA CON CONTRATO DIRECTO A RICARDO CORDERO | 71.4286 | 285.7143 | El tiempo muerto existente es por la no particiáción de oferentes a las licitaciones públicas y privadas, por lo tanto se hace contrato directo. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 12/10/2012 | [14 empty] | 432025 | 1000 | 433025 | 433024 | 1 | SE GASTÓ UN TOTAL DE M$432.025, QUE CONCUERDA CON LO REGISTRADO EN EL SISTEMA | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10212 | 10212 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA EMPRESA SE RIGE SEGÚN LOS PLANOS ENTREGADOS, CONSTRUYENDO UNA PLAZA DE 10.212 M2 | Al ser un proyecto de Desarrollo Urbano es muy dificil que cambie la superficie de la obra, ya que se ajusta al terreno y planos de diseño. | [12 empty] | NO HAY RECEPCIÓN PROVISORIA | 11/11/2013 | SE APRUEBA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SEGÚN RESOLUCIÓN 1592 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA EN LA FECHA 25 DE OCTUBRE 2013 | 11/11/2013 | SI | 25/10/2013 | EL PROYECTO ESTA EN OPERACIÓN SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4039300% | 4039300% | 0 | 4057500% | 182 | 4069400% | 119 | 4115700% | 463 | 4115700% | 463 | 4119400% | 37 | 4121200% | 18 | 819 | 819 | El proyecto fue licitado en reiteradas ocasiones, porque no había interesados, finalmente se adjudico por trato directo según la normativa. | [23 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 383399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387899 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 383399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387899 | Proyecto suplementado menor al 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 432025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433025 | Los gastos administrativos sin contrato ya que corresponden a transferencias de recursos a la Unidad Técnica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 432025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433025 | 1 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 432024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433024 |  | 0 | 0 | 0 | 1092 | 446443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447535 | La diferencia de M$1 es por la aproximación a miles de pesos. No se ejecutaron los montos asociados a consultorías. | [15 empty] | 5553.8086 | 0 | 0 | 0 | 1586.3992 | 608391.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615531.3631 | 921774.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 637444.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638985.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 630106.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631647.9936 | 3.8104 | 2.6183 | 3.5693 | -1.1484 | -31.4748 | 61.8535 | 61.7026 | Los montos recomendados el año 2010 estaban ajustados al mercado, se hizo un reevaluación recomendando un monto de casi el 54% mas, pero al hacer contrato directo se hizo por un monto 5% mayor al recomendado el primer RS | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 430066 | 653098 | 51.8599 | Esta iniciativa de inversión se sometió a reevaluación debido al alza del presupuesto en la licitación, donde se adjuntó un informe comparativo de las partidas mas incidentes debidamente justificada. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Al no tener los costos de operación y mantención del proyecto, no es posible calcular los indicadores económicos. | Se adjudica la Obra a "Ricardo cordero" donde existio un aumento de plazo por 90 días, quedando en 300 dias el plazo de ejecución. La obra fue ejecutada según los planos de diseño, por lo tanto no hubo aumento de obras. El proyecto está operando al 100%, sin observaciones. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION
30107342-0 | CONSTRUCCION RED MEDIA TENSION CALETAS SECTOR SUR IQQ | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO ESTÁ DEFINIDO PARA DOTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO LAS CALETAS UBICADAS AL SUR DEL SECTOR DE PATACHE DE LA COMUNA DE IQUIQUE, EN PARTICULAR: CHANAVAYA (PABELLÓN DE PICA), RIO SECO, SAN MARCOS, CHIPANA, EL LOA (SECTOR ADUANA), INCORPORANDO TAMBIÉN LA CALETA CARAMUCHO | LAS OBRAS CONSIDERAN LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LOS POBLADORES DE LAS SIGUIENTES CALETAS PESQUERAS: ? CHANAVAYA, ? RIO SECO, ? SAN MARCOS, ? CHIPANA ? EL LOA (SECTOR ADUANA). ? CARAMUCHO EN UNA LONGUITUD DE 87 KM.PARA ELECTRIFICAR 349 VIVIENDAS | 753 | [19 empty] | 18 | 1 | La ejecución de los gastos administrativos efectivamente se ejecuto en un plazo menor al recomendado, ya que el recomendado fue excesivo para las adquisiciones que considera este ítem. | -94.4444 | 18 | 19 | La obras se adjudicaron por un plazo de 18 meses contados desde la fecha de la Resolución Exenta N°405 de fecha 13-12-2011 de la SEC, que otorga a Eliqsa permiso para Efectuar Extensión Provisoria de sus Líneas de Distribución Fuera de la Zona de Concesión, Región de Tarapacá, (Según lo establecido en articulo Décimo Tercero de la Resolución Afecta N°053 de fecha 23-0-2011, con Toma Razón de Contraloría con fecha 06-07-2013). Asimismo, se autorizó aumento en el plazo de ejecución hasta el 13 de Julio de 2013 mediante Resolución Exenta N°259 de fecha 17-05-2013 del Gore Tarapacá. | 5.5556 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 18 | 18 | 19 | 20 | 1 | Se autoriza aumento de plazo de ejecución hasta el 13 de Julio de 2013 mediante Resolución Exenta N°259 de fecha 17-05-2013 del Gore Tarapacá. La justificación alude esencialmente a lo siguiente: Contratación de consultores externos con inscripción en el registro MOP para dar cumplimiento a la normativa de manual de carreteras y ley de caminos; Obras Civiles de gran envergadura en Sector Pabellón de Pica; Proyecto de Ingeniería y los tiempos requeridos para las autorizaciones de Vialidad; desarrollo de estudios de sectores de requeridos de Vialidad; Desarrollo de Estudios de Sectores de Punta Lobos y Monte La Cruz, que también requiere de Obras Civiles. Además , se consideran los tiempos que las obras detuvieron debido a observaciones de la Dirección de Vialidad. | 5.5556 | 11.1111 | Los gastos administrativos se hiceron en un periodo acorde a lo que ocurre regularmente en los proyectos. En obras civiles el proyecto tuvo una aprobación de aumento de plazo según la resolución 259. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 13/12/2011 | [14 empty] | 1797414 | 852 | 1798266 | 1797414 | 852 | La diferencia de $852.000 corresponden a Gastos Administrativos, efectivamente cargados en Sigfe, sin embargo se registran sin aplicación. Por lo tanto, no fue identificado en el ingreso al sistema de contabilidad general de la nación. La Empresa adjudicada es Eliqsa S.A. por un monto total contratado de $1.797.414.000.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 87000 | 87000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto fue ejecutado según los planos de diseño, según se consta en acta de recepción definitiva. | Se ejecuta la obra de 87 Km , según los planos de ingeniería y su recepcción de obra. | [12 empty] | Se hace recepción conforme de los siguientes tramos del proyecto. 1. Línea trifásica de Media Tensión construida con Conductor de Cobre desnudo duro de 4AWG y postes de Hormigón Armado de 11,5Mts de altura y 600Kg de ruptura, esta red, se encuentra alimentada desde Subestación de Poder de 3-4Mva, 11,5 / 13,8Kv de propiedad de Eliqsa S.A. y está ubicada en Puerto Patache hasta sector de aduanas El Loa. 2. Línea trifásica de Media Tensión construida con Conductor de Cobre desnudo duro de 4AWG y postes de Hormigón Armado de 11,5Mts de altura y 600Kg de ruptura, esta red, se encuentra alimentada desde la Subestación de Poder de 3-4Mva, 11,5 / 13,8Kv de propiedad de Eliqsa S.A. y está ubicada en Puerto Patache, con punto de conexión en acceso a Caleta Chanavayita, esta red se extiende hasta Caleta Caramucho. 3. Red de distribución de Media Tensión (Acceso) construida con conductor de cobre desnudo N° 6 AWG, transformado de distribución de 45Kva 23 / 0,4 ¿ 0,23Kv, red de Baja Tensión construida con conductor preensamblado de 3x50mm2 y 3x35mm2 y postes de 8,7Mts de altura, toda esta red se encuentra construida en Caleta Caramucho, Chanavaya, Río Seco (dos Transformadores), San Marcos (Dos Transformadores), Chipana y el Complejo Aduanero el Loa. 4. Red de baja tensión construida con Conductor preensamblado de 3x16mm2 y postes común a la Red del numeral anterior, esto para alimentar el alumbrado público exterior que se encuentra construido con luminarias de 150W, equipo de encendido automático, protección y medida. Esta red se encuentra construida en Caleta Caramucho, Chanavaya, Río Seco, San Marcos, Chipana y el Complejo aduanero el Loa. 5.6. Empalmes Monofásicos y TDA construidos según estándar Eliqsa según el siguiente detalle: CALETAS EMPALMES CONSTRUIDOS ELIQSA CARAMUCHO 66 CHANAVAYA 47 RÍO SECO 73 SAN MARCOS 40 CHIPANA 0 ADUANA 2 227 A esta fecha Eliqsa, ha construido solo 227 empalmes, de un total de 349, definidos en Convenio correspondiente. La diferencia de 122 empalmes, no han sido informados por el Gobierno Regional a Eliqsa, ya que se ésta en proceso de recepción de documentación por parte de los beneficiarios. Para el efecto, las partes están de acuerdo en que el Gobierno Regional, deberá dentro del plazo máximo de 4 meses, a contar de la fecha de este instrumento, entregar a Eliqsa la información para la construcción de los empalmes faltantes. En el caso de que no se entregue la referida información, en el plazo indicado o que se informe menor cantidad de empalmes, las partes están de acuerdo en que se procederá igualmente a la Recepción Definitiva de la Obra, con lo que hasta la fecha esté construido, cumpliendo con los requisitos del Art. 9 del Convenio de Electrificación Rural Extensión de Red de Servicio Público. Se deja establecido en esta Acta que la Empresa Eléctrica de Iquique presentó todos los documentos establecidos en el Convenio para realizar la recepción provisoria: Todos los Folios originales del Libro de Obras. Planos Definitivos de construcción de las Instalaciones. Diseño y Memoria de Calculo. Certificado de ensayo de Laboratorios de los medidores de los clientes cuando proceda. Certificado de Servicio seguro Social y de AFP acreditando estar al día en los pagos previsionales. Certificado de Inspección del Trabajo, acreditando que no hay reclamos pendientes de los trabajadores de la empresa. | 15/07/2013 | Con fecha 04 de Marzo de 2014, se realiza la recepción Final del proyecto Construcción Red de Media Tensión Caletas Sector Sur de Iqq, se hace recepción conforme de los siguientes tramos del proyecto. 1. Línea trifásica de Media Tensión construida con Conductor de Cobre desnudo duro de 4AWG y postes de Hormigón Armado de 11,5Mts de altura y 600Kg de ruptura, esta red, se encuentra alimentada desde Subestación de Poder de 3-4Mva, 11,5 / 13,8Kv de propiedad de Eliqsa S.A. y está ubicada en Puerto Patache hasta sector de aduanas El Loa. 2. Línea trifásica de Media Tensión construida con Conductor de Cobre desnudo duro de 4AWG y postes de Hormigón Armado de 11,5Mts de altura y 600Kg de ruptura, esta red, se encuentra alimentada desde la Subestación de Poder de 3-4Mva, 11,5 / 13,8Kv de propiedad de Eliqsa S.A. y está ubicada en Puerto Patache, con punto de conexión en acceso a Caleta Chanavayita, esta red se extiende hasta Caleta Caramucho. 3. Red de distribución de Media Tensión (Acceso) construida con conductor de cobre desnudo N° 6 AWG, transformado de distribución de 45Kva 23 / 0,4 ¿ 0,23Kv, red de Baja Tensión construida con conductor preensamblado de 3x50mm2 y 3x35mm2 y postes de 8,7Mts de altura, toda esta red se encuentra construida en Caleta Caramucho, Chanavaya, Río Seco (dos Transformadores), San Marcos (Dos Transformadores), Chipana y el Complejo Aduanero el Loa. 4. Red de baja tensión construida con Conductor preensamblado de 3x16mm2 y postes común a la Red del numeral anterior, esto para alimentar el alumbrado público exterior que se encuentra construido con luminarias de 150W, equipo de encendido automático, protección y medida. Esta red se encuentra construida en Caleta Caramucho, Chanavaya, Río Seco, San Marcos, Chipana y el Complejo aduanero el Loa. 5. Se deja constancia que el sistema eléctrico, compuesto por la red de Media Tensión de la línea troncal, como las redes de Baja Tensión al interior de las caletas y el sistema de Alumbrado Público, se encuentra en funcionamiento y sin observaciones. 6. Empalmes Monofásicos y TDA construidos según estándar Eliqsa según el siguiente detalle: CALETAS EMPALMES CONSTRUIDOS ELIQSA CARAMUCHO 66 CHANAVAYA 47 RÍO SECO 99 SAN MARCOS 43 CHIPANA 36 ADUANA 2 293 Nota: Por la diferencia de empalmes no construidos (56), se hizo devolución al Gobierno Regional de Tarapacá, del monto de $ 8.003.688. Se deja establecido en esta Acta que la Empresa Eléctrica de Iquique presentó todos los documentos establecidos en el Convenio para realizar la recepción provisoria, con fecha 15 de Julio del 2013. Todos los Folios originales del Libro de Obras. Planos Definitivos de construcción de las Instalaciones. Diseño y Memoria de Calculo. Certificado de ensayo de Laboratorios de los medidores de los clientes cuando proceda. Certificado de Servicio seguro Social y de AFP acreditando estar al día en los pagos previsionales. Certificado de Inspección del Trabajo, acreditando que no hay reclamos pendientes de los trabajadores de la empresa. | 04/03/2014 | SI | 04/03/2014 | No hay inconvenientes que afecten el normal funcionamiento. El 100% del proyecto comenzó su funcionamiento a partir de la recepción definitiva, sin embargo la primera energización y operación fue en Caleta Caramucho con fecha 26 de Octubre de 2012 y luego se fueron completando la energización en los siguientes sectores. |  | En Operación |  | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | 4062700% | 4062700% | 0 | 4065200% | 25 | 4090700% | 255 | 4071400% |  | 4071400% |  | 4089000% | 176 | 4108800% | 198 | 461 | 461 | Punto 8 y 9 no aplica ya que el GORE de Tarapacá actuó como Unidad Técnica del Proyecto. Punto 12 no aplica ya que el proyecto se ejecuta a través de un convenio de subsidio con eliqsa. Punto 13, la fecha indicada corresponde a la fecha de Resolución que aprueba contratación de subsidio con Eliqsa. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 1729780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 1729780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731705 | Monto total recomendado fue aprobado por el Consejo Regional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 1797414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798266 | Los gastos administrativos fueron ejecutados por parte del GORE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 1797414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798266 | 852 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962474 | La diferencia de $852.000 corresponden a Gastos Administrativos, efectivamente cargados en Sigfe, sin embargo se registran sin aplicación. Por lo tanto, no fue identificado en el ingreso al sistema de contabilidad general de la nación. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.2419 | 2744875.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747929.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.5901 | 2769810.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771123.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.5901 | 2769810.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771123.2752 | 0.84403 | 0.84403 | 0.90842 | 0 |  | 31.852 | 31.8369 | La obras se adjudicaron por un plazo de 18 meses contados desde la fecha de la Resolución Exenta N°405 de fecha 13-12-2011 de la SEC, por un monto contratado de M$ 1.962.474 moneda 2013.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado ni tuvo aumento menor al 10% de su presupuesto recomendado. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -2014201 | -2030634 | 0.81586 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se utiliza la calculadora Expost para recalcular los indicadores económicos en moneda 2013, obteniendo un VAN Privado recomendado de M$ -2.014.201, y VAN Privado Real M$ -2.030.634. | La Empresa adjudicada es Eliqsa S.A. por un monto total contratado de $1.797.414.000.- y un plazo de 19 meses, esta red se encuentra construida en Caleta Caramucho, Chanavaya, Río Seco, San Marcos, Chipana y el Complejo aduanero el Loa. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION
30091416-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALARMAS DE TSUNAMI, REGION TARAPACA | 1 | REGION DE TARAPACA |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMAS DE ALERTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INSTALACION DE ALARMAS PARA EL FENOMENO TSUNAMI ES IMPORTANTE EN ESTA REGION, DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 (TERREMOTO Y TSUNAMI), TODA VEZ QUE LA REGION CUENTA CON UN BORDE COSTERO EXTENSO (ALREDEDOR DE 300 KILOMETROS) Y CON MAS DE 20 LOCALIDADES COSTERAS. | CONSISTE EN LA INSTALACION DE 29 TORRES DE ALARMA, CON SUS RESPECTIVAS OBRAS CIVILES PROPIAS DE CADA ALARMA (EMPOTRAMIENTO O SOPORTE) EN LAS LOCALIDADES POBLADAS DEL BORDE COSTERO DE LA REGION, QUE INCLUYE LA CIUDAD DE IQUIQUE, PISAGUA Y LOCALIDADES DEL BORDE COSTERO SUR. LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS SE RELACIONAN CON ALARMA ACUSTICA (BOCINAS) CON NIVELES DE DECIBELES ADECUADOS A LAS CARACTERISTICAS DE CADA LOCALIDAD, QUE INCLUYE VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO, TAMAÑO DE LA LOCALIDAD Y SUPERFICIE A ABARCAR. | 187433 | [23 empty] | 6 | 7 | Contrato aprobado por Resolución Afecta N°009 de fecha 09-02-2012, toma razón de fecha 16-02-2012 de Contraloría Regional de Tarapacá. Ampliación de plazo por 75 días otorgada hasta el 21-12-2012, Resolución Afecta N°087 de fecha 16-11-2012. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | Ampliación de plazo otorgada hasta el 21-12-2012, Resolución Afecta N°087 de fecha 16-11-2012. La ampliación se otorga con la justificación de entrega de los permisos y accesos por parte del Gobierno Regional de Tarapacá para la construcción de 02 islas de Seguridad. | 16.6667 | 16.6667 | El Contrato aprobado por Resolución Afecta N°009 de fecha 09-02-2012, se le dió una ampliación de plazo por 75 días otorgada hasta el 21-12-2012, Resolución Afecta N°087 de fecha 16-11-2012 para el término de las obras. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/05/2012 | [14 empty] | 1126386 | 0 | 1126386 | 1126383 | 3 | Contrato aprobado por Resolución Afecta N°013 de fecha 14-03-2012, con Toma de Razón de Contraloría de fecha 30-04-2012. Monto contratado $1.129.652.597.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 29 | 32 | 110.3448 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto se compone de 17 Islas de seguridad y 32 Sirenas, con la finalidad de cubrir con la acústica requerida en proyecto aprobado. | El proyecto se se ejecuta construyendo 17 Islas de seguridad y 32 Sirenas, con la finalidad de cubrir con la acústica que se requiere para la ciudad de Iquique. | [12 empty] | Se levantaron observaciones según acta de recepción provisoria, las cuales fueron subsanadas según consta en informe de fecha 8-08-2013, enviado a la empresa mediante Ord. 1171 de fecha 27-08-2013 de la DACOG. Finamente queda pendiente una observación por subsanar de parte de la empresa: Falta informe de la empresa Epcom Chile S.A. técnico de niveles de potencia acústica. | 22/02/2013 | No se ha realizado, ya que la empresa no ha dado cumplimiento a la observación pendiente de : Falta informe de la empresa Epcom Chile S.A. técnico de niveles de potencia acústica. La empresa se declaró en quiebra en Septiembre de 2013. | 22/02/2013 | SI | 21/12/2012 | Mantenimiento. |  | En Operación |  | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | 4079700% | 4079700% | 0 | 4093100% | 134 | NA |  | 4098200% | 51 | 4098200% | 51 | 4104400% | 62 | 4108900% | 45 | 292 | 292 | Puntos N°8-9 no aplica ya que el GORE de Tarapacá actúa como Unidad Técnica. Punto N°10 no aplica ya que no se ejecutan Gastos Administrativos. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172923 | MONTO INGRESADO CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR EL CORE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129653 | MONTO INFORMADO CORRESPONDE A MONTO CONTRATADO. Contrato aprobado por Resolución Afecta N°009 de fecha 09-02-2012, toma razón de fecha 16-02-2012 de Contraloría Regional de Tarapacá. Ampliación de plazo por 75 días otorgada hasta el 21-12-2012, Resolución Afecta N°087 de fecha 16-11-2012. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126386 | 3 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176973 | La diferencia de M$3 corresponde a la aproximación a miles de pesos entre los gastos. El contrato fue generado por un monto mayor al pagado. El pago corresponde a lo ejecutado efectivamente. Se registra un monto ejecutado de $ 1.126.384.156.- con cargo Obras Civiles, monto ejecutado durante el año 2012 y 2013. Se registra cobro de multas a la empresa por incumplimiento de contrato y termino anticipado según el siguiente detalle: COBRANZA DE MULTAS SEGÚN RESOLUCIÓN N°517 DEL 02-07-2013 Factura 42872 18.971,631 COBRANZA DE MULTAS SEGÚN RESOLUCIÓN N°517 DEL 02-07-2013 Factura 42077 29.961,962 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807471.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807471.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666781.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666781.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661170.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661170.2732 | -7.7838 | -8.0943 | -8.0943 | -0.33668 |  | 51911.571 | 51911.571 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, por lo tanto el monto recomendado fue de $ 1.280.634.000. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 161015 | 154302 | -4.1692 | Real < Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto, evaluada bajo la metodología de costo eficiencia utilizando el CAE, presento una leve disminución de 4,17% respecto a lo recomendado en la evaluación ex post del mismo. | El contrato se adjudica el 09-02-2012 por un monto de $1.129.652.597., hubo una ampliación de plazo por 75 días otorgada hasta el 21-12-2012, Resolución Afecta N°087 de fecha 16-11-2012. El proyecto se compone de 17 Islas de seguridad y 32 Sirenas, con la finalidad de cubrir con la acústica requerida en proyecto aprobado. La recepción provisoria del proyecto fue el 22 de Febrero del 2013. | SANDRO GONZALEZ ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION
30043351-0 | REPOSICION ACERAS CALLE 21 DE MAYO, 2º ETAPA. | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ALTO ESTADO DE DETERIORO DE LAS CARPETAS, JUNTO A LOS ALTOS NIVELES DE ACCIDENTES HACEN NECESARIA SU INTERVENCIÓN, LA QUE SE ADECUARÁ A LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD ACTUAL. | EL PROYECTO CONSIDERA EL RECAMBIO DE SOLERA, RECAMBIO DE LAS ACERAS EN ADOCRETOS POR BALDOSAS, EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE LUMINARIAS PEATONALES, JARDINERAS, ADEMAS LA CANALIZACION SUBTERRANEA PARA EL TENDIDO ELECTRICO Y DE SERVICIOS. ESTAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA PRINCIPAL ARTERIA COMUNAL "CALLE 21 DE MAYO", DESDE LA CALLE STGO ALDEA HASTA BAQUEDANO POR EL SUR Y DESDE FREIRE HASTA O´HIGGINS POR EL NORTE COMPRENDIENDO AMBOS LADOS DE LA CALLE: 1.- STGO ALDEA - SAN MARTIN. 2.- SAN MARTIN - SERRANO. 3.- SERRANO - BAQUEDANO. 4.- CIENFUEGOS - FREIRE 5.- M. RODRIGUEZ - CIENFUEGOS. 6.- CIENFUEGOS - O´HIGGINS. CON ESTAS OBRAS SE DESEA MEJORAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD, COMO ASIMISMO BUSCA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LAS ACERAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO DE CONSEVACIÓN. | 23986 | ACERAS Y SOLERAS |  |  | 12 | 14 | Sin observaciones Se realizó la corección del plazo recomendado según la primera ficha aprobada (25/07/07) y disponible en la carpeta en papel. | 16.6667 | [12 empty] | 2 | 44 | Es necesario tener presente que este proyecto fue designada como Unidad Técnica el Municipio de Tocopilla quine no dió inicio al proceso de licitación debido a la ocurrencia del terremoto, luego fue designado como Unidad Técnica SERVIU Región de Antofagasta, segun Mandato de fecha 18 de mayo del 2009. Se realizó la corección del plazo recomendado según la primera ficha aprobada (25/07/07) y disponible en la carpeta en papel. | 2100 | 12 | 35 | Plazo Inicial del proyecto 270 dias corridos 1° Modificación de Plazo; aumenta 149 dias corrido Resolución N°0276 de 31.01.2011 2° Modificación de Plazo; aumenta 64 dias corrido Resolución N°2931 de 12.10.2011 3° Modificación de Plazo; aumenta 40 dias corrido Resolución N°3224 de 03.11.2011 4 Modificación de Plazo; aumenta 30dias corrido Resolución N°3753 13.12.2011 Plazo demandado para subsanar obs; 55+21+35 = 111 total dias utilizados para subsanar obs. La fecha de inicio de contrato corregida está informada en el campo de observaciones en el módulo de ejecución del BIP. | 191.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 70 | 70 | 0 | Todas las ampliaciones de palzo estan referidas a problemas relacionados con las modificaciones de redes de agua potable y alcantarillado que hubo que modificar porque intereferian con las redes subterráneas de electricidad y comunicaciones. Esto implicó modificar el plazo contractual 4 veces, ya que hubo que trasladar un colector, apareción excavación en roca situación que no estaba contemplada en el proyecto. Hubo problams con ELECDA para poder emplazar las redes electricas en las aceras y que estas no interfirieran con las redes de comunicaciones, exceso de camaras y un aumento de obras precisamente por temas electricos y red de comunicaciones. Adicionalmente hubo que dar mas plazo en el proceso de término del contrato, en la etapa de recepción para subsanar estas donde la mayoria depéndía de las empresas ya señaladas lo que impedía el remate de las obras civiles y de pavimentación. Las fechas de la primera recomendación fueron extraidas de la carpeta en papel, ya que dado que la programación fue del año 2007, no se guardó su historial en el BIP. | 483.3333 | 483.3333 | Existe una distorsión importante en los plazos informados por la Unidad técnica como recomendados y los que efectivamente se aprobaron, lo que obligó a corregírselos. Ello, se debió a que la iniciativa fue recomendada antes de que se tuvieran guardadas las programaciones históricas. Esta iniciativa presentó un anormal exceso en los tiempos de ejecución. Esto, se explica principalmente dado que inicialmente, el año 2007, fue encargado el municipio como unidad técnica e inició los procesos de licitación. No obstante ello, en noviembre de ese año, ocurrió el Terremoto con epicentro en los alrededores de la ciudad, lo que obligó a paralizar todas las gestiones realizadas y enfocar los esfuerzos en la reconstrucción. Recién en abril del año 2009 el municipio renuncia al convenio mandato y al mes siguiente es mandatado el Serviu de Antofagasta para finalizarlo como unidad técnica. El contrato inicial fue por 270 días corridos, pero debió ser extendido en 4 oportunidades: 149 (Res N°0276 del 31/01/2011); 64 días (Res N°2931 de 12/10/2011); 40 días (Res N°3224 de 03/11/2011); y 30 días (Res N°3753 13/12/2011). Finalmente, se le dieron 111 días totales para subsanar observaciones de la recepción, lo que también constituye un plazo muy holgado para este tipo de actos administrativos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 08/07/2010 | [14 empty] | 1394834 | 5500 | 1400334 | 1449952 | -49618 | El proyecto en Item Obras Civiles cuenta con dos contratos por : 1° Ctto por$ 1.245.461.812 (CONSTRUCTORA MARIO REYES Y CIA. LTDA. - ECOMAR) Resol. N° 044 del 08.04.2012. Recursos FNDR 2° Ctto $89.203.930 (ATACAMA AGUA Y TECNOLOGIA LTDA.) Resol N° 0488 del 23.02.2011.- Recursos FNDR. Este contrato fue necesario devido a que el colector se detecto que iba por la acera debiendose modificar trazado (desplazando a la acera) obra que se contrato con empresa filial de sanitaria AWT. El primer ctto. CONSTRUCTORA MARIO REYES Y CIA. LTDA. - ECOMAR obtuvo 1°aumento Obras por $ 106.462.313.-(Res. N° 0276 31.01.2011) mas $ 4.452.523.- 2° aumento de obras (Res. N° 2931 del 12.10.2011) Total aumento de obras 1° Ctto = $ 110.914.836 ($106.462.313+4.452.523)=8,5% Monto Primer Contrato Se obstuvo recursos FNDR para solventar los aumentos de montos de contratos | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8100 | 8327 | 102.8025 | Real > Recomendada | [5 empty] | Esta magnitud varia un poco porque la primera es la de proyecto y la segunda es la real ejejcutada en terreno, pero dentro de los mismos limites del proyecto, y se refiera a las diferencias de ancho de aceras que se detecta en terreno. | La magnitud final del proyecto se vio incrementada debido a las cubicaciones reales tomadas en terreno, que reflejaron cambios de ancho no considerados inicialmente. No obstante ello, la extensión de la intervención no se vio afectada, manteniendo la cobertura proyectada en un inicio. | [12 empty] | Comisión recpetora recibe obra con reservas al encontrar observaciones, para lo cual otorga un total de 111 dias corridos (55+21+35 dias) para subsanar observaciones, debido a loa problemas con las empresas de telecomunicaciones. La recepción definitiva se extiende hasta abril de 2013, esto debido principalmente a demora de empresa electrica en el retiro de postes que impedian la instalcion baldosas, como tambien la demora de empresas de telecomunicaciones en bajar sus redes | 17/04/2013 | . Se hace hace la liquicacion del contrato el 29 de enero del 2014, contraloría toma razon y se otorga la recepcion definitiva. | 29/01/2014 | SI | 17/04/2013 |  |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION |  |  | 3928800% | 3928800% | 0 | 3930100% | 13 | 3932600% | 25 | 4027600% | 950 | 4036700% | 1041 | 4036700% | 0 | 4038900% | 22 | 1101 | 1101 | En inicio proyecto había sido designado a la I.M. Tocopilla y posteriormente fue traspasado a SERVIU. Con fecha 30/04/09, mediante Ord. 245 la municipalidad renuncia al mandato de ejecución. Posteriormente, mediante Ord. N°1214 del 15/05/09, el GORE remite Res. Excenta 834 del 13/05/09 que lo aprueba. Para el pto. 11 se tiene el respaldo de la Resolución N°44 del 08/04/10. | [23 empty] | 9961 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 1122489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135439 | 9961 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 1122489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135439 | Observado que los montos de Gastos Administrativos no corresponden, siendo los ingresados los que se tienen como inicio | 13030 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 1437731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456261 | Tanto en consultoría como en obras civiles se modificaron a los montos contratados de forma efeciva. Los datos corregidos para Obras civiles corresponden a: Res 44 del 08/04/10 por $1.245.461.812 Res 276 del 31/01/11 por $106.462.313 Res 2931 del 12/10/13 por $4.452.523, todos con empresa Ecomar. Contrato con Atacama Agua y tecnología: $81.354.760 Que totalizan $1.437.731.408. No se logró establecer el origen de lo informado para contrato y gastos de consultorias. | 10219 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 1437734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453453 | 3501 | BIP > SIGFE | 10218 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1437734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449952 | 11152 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 1572806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588380 | Se observa una variación en SIGFE respecto a lo que se tiene como efectivamente pagado. Los gastos administyrativos se cancelaron en tres tandas, de M$2.000, M$2.000 y M$1.500. Lo informado en Sigfe corresponde sólo a la primera parte de ellos. | [15 empty] | 18627.4883 | 0 | 0 | 0 | 2805.8378 | 2099242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120675.6041 | 2305762.0988 | 20074.1602 | 0 | 0 | 0 | 8976.4226 | 2265155.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294205.6604 | 15742.6128 | 0 | 0 | 0 | 8976.4226 | 2219838.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244557.2928 | 8.1828 | 5.8416 | 5.7447 | -2.1641 | -2.6544 | 269.5517 | 266.5832 | Los costos de ejecución del proyecto, en términos reales, se mantuvieron dentro del rango de variación recomendado, generando diferencias menores al 10%, constatándose un aumento tanto en los gastos reales como en los montos contratados. Según lo indicado por la Unidad Financiera, estas variaciones positivas se atribuirían, principalmente, a: los mayores incrementos observados en el Ítem de gastos administrativos, debido al cambio de Unidad Técnica y la incorporación de nuevos recursos que apoyarían el seguimiento de la ejecución del proyecto; incremento inicial de consultorías entre lo recomendado y lo contratado; y, por último, a los incrementos sustantivos entre lo recomendado y lo real de los gastos asociados a la ejecución de obras civiles. Cabe destacar que todas estas modificaciones se encuentran dentro de las 7 reevaluaciones a las que se vio sujeta la iniciativa de inversión. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 7 | 1489108 | 1633685 | 9.709 | El valor original recomendado fue de 1.133.947 (Dic. 2005) y el valor reevaluado -según el calendario de financiamiento de la última ficha aprobada- es de M$1.562.719 (Dic. 2011) Antiguamente existía un protocolo de trabajo entre Serplac y GORE, para revisar las reevaluaciones en un plazo de 48 hrs. en un formato papel que no quedaba registrado en el sistema. Sumado a esto, el año 2010 se realizó un adelantamiento de la aprobación 2011, que se superponen y ocultan anteriores revisiones. Es por ello, que en el historial de rates no aparecen reevaluaciones, no obstante se trabajaron 7. La primera reevaluación solicitada (N°056 del 16/06/2009) fue para incrementar los gastos administrativos en M$2.000 y poder volver a licitar por la nueva unidad técnica. Con posterioridad, se aprobó un incremento de M$47.310 para obras civiles (Res Exenta N°140 del 29/01/10). La tercera correspondió a un incremento de M$46.479 para OOCC (Ord. 512 del 10/03/10). Luego, el 15/10/10 se rechaza una nueva presentación (N°93 del 15/10/10) la que termina siendo aprobada a fines de noviembre (N°113 del 25/11/10), la que solicitó recursos extras por M$195.666 para corregir interferencias entre las redes de las empresas de energía y sanitaria, debido a lo antiguo de ellas y el incorrecto trazado detectado en terreno. La quinta reevaluación corresponde a un suplemento de M$2.000 para los gastos administrativos ((Ord.205 del 28/01/11). La sexta reevaluación (N°52 del 25/08/11) aprobó un cambio de partidas de obras civiles con una rebaja final de M$8.642, que se debió a que existían obras en buenas condiciones. Por último, una séptima reevaluación buscó ajustar los montos de obras, dado a errores en el informe enviado en la presentación previa, debiendo haberse rebajado en sólo M$3.397. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 857671 | 1093376 | 27.482 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto, evaluada con un criterio de costo eficiencia a través de la utilización del VAC, presento una variación de 27,48%, lo que significa que, en términos reales, la rentabilidad del proyecto aumento considerablemente respecto a lo recomendado. | La ejecución de este proyecto se vio interrumpida por el terremoto de noviembre de 2007 en la ciudad de Tocopilla. Ello, obligó a cambiar unidad técnica y reiniciar los procesos de licitación. La obra presentó una serie de dificultades en su ejecución, siendo la más importante ¿tanto en términos de dificultad técnica, plazos como de consumo de recursos- fue la corrección de los trazados de las redes sanitarias, que se encontraban fuera de norma y en una ubicación riesgosa por su cercanía con las redes eléctricas. La totalidad de las 7 reevaluaciones efectuadas, llevó a una rebaja en la rentabilidad (medida con criterio costo eficiencia) de un 27%. El procedimiento de reevaluación utilizado antaño, cumplía el objetivo de celeridad administrativa, no obstante imposibilitaba un registro digital de las modificaciones efectuadas al proyecto. Las que debieron reconstruirse desde las carpetas físicas. Algunos hitos administrativos no fueron correctamente respaldados por el financista, por lo que se generan distorsiones difíciles de explicar. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073902-0 | REPOSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL, TALTAL | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | BIBLIOTECA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE TALTAL SE ENCUENTRA CONFINADA EN UN ESPACIO QUE NO REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS PARA LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE, ADEMÁS SU TAMAÑO PEQUEÑO Y LA FALA DE DEFINICIÓN ESPACIAL NO PERMITE LA INTEGRACIÓN DE NUEVAS FORMAS O METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA | CONSISTE EN LA DEMOLICIÒN DEL EDIFICIO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y SU TRASLADO A UN NUEVO TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIÒN DE OBRA NUEVA "REPOSICIÒN BIBLIOTECA MUNICIPAL". CONSTITUYE ADEMÀS, EL COMPLEMENTO AL PROYECTO NORMALIZACIÓN LICEO C-21, YA QUE DICHO PROYECTO CONTEMPLA LA OCUPACIÒN DEL TERRENO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA, POR LO CUAL LA INICIATIVA PROPUESTA GENERA LA LIBERACIÒN DEL ESPACIO Y CONTRIBUYE AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA COMUNA EN CONJUNTO AL LICEO C-21 EL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DE LA NUEVA BIBLIOTECA ES LA CALLE TORREBLANCA FRENTE A PLAZA ARTURO PRAT CON UNA SUPERFICIE ESTIMADA DE 300M2 | 0 | [7 empty] | 4 | 11 | ¿ Decreto N° 220/2010, 24 de Septiembre 2010, Declara Desierta la Propuesta Pública ¿Adquisición de Equipamiento para la Implementación de la Biblioteca Municipal¿ y autoriza Segundo llamado a Licitación. ¿ Decreto N° 015/2011, 13 de Enero 2011. 2.- Declara Desiertos los ítems1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6 y 8. ¿ Solicitud de la empresa Muebles Asenjo, con fecha 04 de Febrero de 2011, de aumento de plazo por 20 días hábiles. ¿ Decreto N° 054/2011, 14 de Febrero 2011. Aprueba Modificación de Contrato entre la empresa Muebles Asenjo e I. Municipalidad de Taltal, por un aumento de plazo de 20 días hábiles. ¿ Solicitud de la empresa Muebles Asenjo, con fecha 07 de Marzo de 2011, de aumento de plazo por 20 días hábiles. ¿ Decreto N° 079/2011, 11 de Marzo 2011. Aprueba Modificación de Contrato entre la empresa Muebles Asenjo e I. Municipalidad de Taltal, por un aumento de plazo de 20 días hábiles, por daños en el traslado de mobiliario. ¿ Decreto N° 112/2011, 11 de Abril 2011. Declara Desierto y aprueba trato directo los ítems ¿Mesa Infantil¿, ¿Sillón¿, ¿Cojín Infantil¿, ¿Carro para traslado de libros¿, ¿Piso con peldaños¿, ¿Locker¿. ¿ Decreto N° 191/2011, 20 de Junio 2011. Resuelve contrato entre IMT y la empresa INDUMAC y autoriza a adquirir productos por compra directa. ¿ Decreto N° 194/2011, 20 de Junio 2011. Resuelve contrato entre IMT y la empresa QUATTRO OFFICE y autoriza a adquirir productos por compra directa. | 175 | 3 | 15 | ¿ Decreto N° 219/2010, 24 de Septiembre 2010. Adjudica ítems 5 y 6; Declara Desierto los demás ítems. ¿ Decreto N° 288/2010, 29 de Noviembre 2010. Declara Desierta la propuesta de adquisición de equipos. ¿ Decreto N° 053/2011, 14 de Febrero de 2011. Declara Desierto la propuesta ¿Adquisición de Equipos de amplificación¿. ¿ Decreto N° 247/2011, 05 de Agosto de 2011, que modifica el contrato con Biblioinsumos, aumentando en 40 días la instalación del ítem ¿Antenas de Seguridad¿ | 400 |  |  |  |  | 1 | 0 | ¿ Gastos Administrativos por $536.000.- | -100 | 10 | 13 | ¿ Decreto N° 191/2009, 02 de Septiembre 2009, aprueba contrato por un plazo de 250 días corridos (16 de mayo de 2010). (Inicia desde 08 de Septiembre de 2009). ¿ Decreto N° 051/2010, 19 de Febrero de 2009, aplica multa por incumplimiento en programación financiera. ¿ Decreto N° 136/2010, 17 de Mayo de 2010, aprueba modificación de contrato por aumento de plazo de 55 días corridos (10 de Julio de 2010). ¿ Decreto N° 155/2010, 06 de Octubre de 2010, aprueba segundo aumento de plazo de 25 días corridos (4 de Agosto de 2010). ¿ Decreto N° 171/2010, 10 de Agosto de 2010, aplica multa de 0.001 veces el valor del contrato por día de plazo (4 de Agosto ¿ 10 de Agosto, 6 días en total), que alcanza a los $2.833.860.- (336 días de ejecución). ¿ Decreto N° 230/2010, 6 de Octubre de 2010, aprueba Acta de Recepción Provisoria de la Ejecución de la Obra (393 días de Contrato). | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 33 | 37 | 4 | ¿ Decreto N° 191/2009, 02 de Septiembre 2009, aprueba contrato por un plazo de 250 días corridos (16 de mayo de 2010). (Inicia desde 08 de Septiembre de 2009). ¿ Decreto N° 051/2010, 19 de Febrero de 2009, aplica multa por incumplimiento en programación financiera. ¿ Decreto N° 136/2010, 17 de Mayo de 2010, aprueba modificación de contrato por aumento de plazo de 55 días corridos (10 de Julio de 2010). ¿ Decreto N° 155/2010, 06 de Octubre de 2010, aprueba segundo aumento de plazo de 25 días corridos (4 de Agosto de 2010). ¿ Decreto N° 171/2010, 10 de Agosto de 2010, aplica multa de 0.001 veces el valor del contrato por día de plazo (4 de Agosto ¿ 10 de Agosto, 6 días en total), que alcanza a los $2.833.860.- (336 días de ejecución). ¿ Decreto N° 230/2010, 6 de Octubre de 2010, aprueba Acta de Recepción Provisoria de la Ejecución de la Obra (393 días de Contrato). | 230 | 270 | equipamiento Decreto N° 220/2010, 24 de Septiembre 2010, Declara Desierta la Propuesta Pública Adquisición de Equipamiento para la Implementación de la Biblioteca Municipal y autoriza Segundo llamado a Licitación. Solicitud de la empresa Muebles Asenjo, con fecha 04 de Febrero de 2011, de aumento de plazo por 20 días hábiles. Decreto N° 054/2011, 14 de Febrero 2011. Aprueba Modificación de Contrato entre la empresa Muebles Asenjo e I. Municipalidad de Taltal, por un aumento de plazo de 20 días hábiles. Solicitud de la empresa Muebles Asenjo, con fecha 07 de Marzo de 2011, de aumento de plazo por 20 días hábiles. Decreto N° 079/2011, 11 de Marzo 2011. Aprueba Modificación de Contrato entre la empresa Muebles Asenjo e I. Municipalidad de Taltal, por un aumento de plazo de 20 días hábiles, por daños en el traslado de mobiliario. Decreto N° 194/2011, 20 de Junio 2011. Resuelve contrato entre IMT y la empresa QUATTRO OFFICE y autoriza a adquirir productos por compra directa. equipos Decreto N° 219/2010, 24 de Septiembre 2010. Adjudica ítems 5 y 6; Declara Desierto los demás ítems. Decreto N° 288/2010, 29 de Noviembre 2010. Declara Desierta la propuesta de adquisición de equipos. Decreto N° 053/2011, 14 de Febrero de 2011. Declara Desierto la propuesta Adquisición de Equipos de amplificación. Decreto N° 247/2011, 05 de Agosto de 2011, que modifica el contrato con Biblioinsumos, aumentando en 40 días la instalación del ítem Antenas de Seguridad obras civiles Decreto N° 191/2009, 02 de Septiembre 2009, aprueba contrato por un plazo de 250 días corridos (16 de mayo de 2010). (Inicia desde 08 de Septiembre de 2009). Decreto N° 136/2010, 17 de Mayo de 2010, aprueba modificación de contrato por aumento de plazo de 55 días corridos (10 de Julio de 2010). Decreto N° 155/2010, 06 de Octubre de 2010, aprueba segundo aumento de plazo de 25 días corridos (4 de Agosto de 2010). Decreto N° 230/2010, 6 de Octubre de 2010, aprueba Acta de Recepción Provisoria de la Ejecución de la Obra (393 días de Contrato). Se adelanto la adquisición de equipos y equipamientos a fin de que dichas compres coincidieran con la finalización de las obras civiles | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 08/09/2009 | [14 empty] | 505696 | 535 | 506231 | 506234 | -3 | Contrato celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Taltal, RUT: 69.020.500-9 y la empresa contratista Sociedad Constructora HABINOR Ltda. RUT: 76.975.680-9 , por un monto total de $472.309.843, con un plazo de 250 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 558 | 558 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La superficie a construir es mayor a los metros cuadrados a la recomendada originalmente. | La unidad técnica no identifica variación en la magnitud. Manifestando extraoficialmente que la diferencia pudiera deberse a terraza techada en último piso de la edificación, no identificada como tal en proyecto original. | [12 empty] | Decreto N° 230/2010, 6 de Octubre de 2010, aprueba el acta de recepción provisoria. AÑO 2010, NO 2011. | 06/10/2011 | Decreto N° 344/2011, 3 de Noviembre de 2011, aprueba el acta de recepción definitiva. | 03/11/2011 | SI | 12/07/2011 | Las dependencias de la Biblioteca municipal comenzó a utilizarse una vez equipada con lo necesario para su funcionamiento |  | En Operación |  | CLAUDIO LAGOS GUTIERREZ | MUNICIPALIDAD DE TALTAL | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3984900% | 3984900% | 0 | 3986700% | 18 | 3999500% | 128 | 4006400% | 69 | 4006400% | 69 | 4006400% | 0 | 4008700% | 23 | 238 | 238 | No se visualizan observaciones en conformidad al desarrollo del proyecto | [23 empty] | 0 | 19638 | 66018 | 0 | 500 | 447192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533348 | 0 | 19638 | 66018 | 0 | 500 | 447192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533348 | No se visualizan observaciones que justificar | 0 | 14487 | 20435 | 0 | 536 | 472310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507768 | No se visualizan observaciones que justificar | 0 | 12952 | 20435 | 0 | 536 | 472310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506233 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 12952 | 20436 | 0 | 536 | 472310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506234 | 0 | 14076 | 22403 | 0 | 600 | 530566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567645 | No se visualizan observaciones que justificar | [15 empty] | 0 | 33208.5294 | 111640.7276 | 0 | 845.4209 | 756228.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901922.9969 | 0 | 0 | 22139.0196 | 31617.8961 | 0 | 845.4209 | 745805.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800407.5612 | 0 | 19865.2748 | 31616.4847 | 0 | 845.4209 | 748831.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801158.4191 | -11.2554 | -11.1722 | -0.97815 | 0.093809 |  | 1435.7678 | 1341.9915 | Los montos contratados y los gastos reales, tendieron a la disminución, el primero generando una variación negativa de 11,26% y el segundo, una variación negativa que alcanza un 11,17% con respecto al monto recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto solo presento actualización de listados de equipos y equipamientos | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75878 | 71171 | -6.2034 | Real < Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto, evaluada bajo la metodología de costo eficiencia a través de la utilización del CAE, presento una variación negativa de 6,2%, lo que significa que, en términos reales, la rentabilidad del proyecto fue menor a la recomendada. | Dado que anteriormente en esta Seremi se utilizaba un proceso manual para las reevaluaciones, hubo que recurrir a carpeta física para acceder a los antecedentes al respecto. Debido a cambio de administración den el municipio, fue aun más dificultoso para ellos contar con toda la documentación correspondiente. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION
30069044-0 | CONSTRUCCION CONSULTORIO SALUD MENTAL Y FAMILIAR ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2014 | NO | SALUD | MEDIA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO (COSAM) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA EXISTE UNA CRECIENTE DEMANDA ASISTENCIAL DE PATOLOGÍAS EN SALUD MENTAL. LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE COSAM PERMITIRÁ ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL, DESARROLLÁNDOSE EN UN ESPACIO TERRITORIAL CERCANO AL DOMICILIO, YA QUE ESTARÁ ADOSADO A CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA. | LA INICIATIVA CONSTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO DE SALUD MENTAL Y FAMILIAR, COSAM, DE 647 M2., QUE SE UBICARÁ ADOSADO AL CONSULTORIO ANTONIO RENDIC. EL RECINTO SERÁ HABILITADO CON 2 BOXES INDIVIDUALES, 1 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, 2 BOXES GRUPALES, 2 SALAS DE TALLERES, 1 FARMACIA, 1 SALA DE REUNIONES, 1 ESPACIO PARA SECRETARÍA, 1 ESPACIO PARA SOME, 2 OFICINAS, 1 VESTIDOR, 1 SALA DE COCINA/COMEDOR, 3 BAÑOS PARA USUARIOS, 2 BAÑOS PARA FUNCIONARIOS, 1 SALA DE ESPERA Y 1 SALA DE ACOGIDA. | 36893 | [7 empty] | 25 | 17 | No existe diferencia, de acuerdo con la programación de ejecución del proyecto. | -32 | [8 empty] | 16 | 6 | Gasto realizado dentro de los plazos programados. | -62.5 | 11 | 13 | Resolución N° 1269 de fecha 27 de Mayo de 2011, que aprueba aumento de plazo por 45 días a partir de 01 de Junio de 2011, fecha de termino de obra 14-07-2011 | 18.1818 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 33 | 51 | 18 | La variación se produce, porque los procesos de gastos administrativos y de equipamiento, se ejecutaron en menor tiempo al recomendado, lo cual generó tiempos muertos por 18 meses. | 120 | 240 | el atraso de la ejecución de la obras a nivel regional se debe en lo fundamental a la falta de empresas en el mercado como tambien los problemas asociadoa a escasez de mano de obra. Es fecuente que las obras del sector del sector salud las ejecute la misma empresa con los problemas asociados a esta dinamica. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 03/12/2010 | [14 empty] | 564774 | 610 | 565384 | 571344 | -5960 | EQUIPO EQUIPAMIENTO OC VALOR C/IVA 769-1535-SE11 343.227 769-1535-SE11 236.792 769-1535-SE11 461.774 769-1535-SE11 1.082.957 769-1820-CM11 61.880 769-1820-CM11 123.760 769-1782-SE11 6.245.953 769-1535-SE11 510.434 769-1820-CM11 309.400 769-1535-SE11 541.479 769-1821-SE11 39.500 769-1821-SE11 13.900 769-1821-SE11 2.940 769-1535-SE11 1.248.199 769-1525-CM11 344.505 OBRAS CIVILES E/P N° MONTO LIQUIDO $ 46.343.381 1 $ 13.125.993 2 $ 51.465.892 3 $ 61.739.225 4 $ 75.990.038 5 $ 80.509.298 6 $ 62.486.431 7 $ 34.621.833 8 $ 13.980.031 9 $ - 10 $ - ESPECIAL 1 $ 16.958.722 ESPECIAL 2 $ 23.043.017 ESPECIAL 3 $ 16.236.548 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 647 | 647 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Metros cuadrados de acuerdo con lo programado. | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a la magnitud de obras recomendadas. | [12 empty] | Resolución Exenta N° 3050 de fecha 09 de Noviembre, que aprueba el "Acta de Recepción Provisoria" | 21/10/2011 | "Acta de Recepción Definitiva, extendida con fecha 27 de Septiembre de 2013. | 27/09/2013 | SI | 10/10/2011 |  | Proyecto se encuentra ejecutado. | En Operación |  | ALEJANDRA ISABEL FERNANDEZ GATICA | SERVICIO SALUD ANTOFAGASTA | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION |  |  | 3957000% | 3982100% | 251 | 3965400% |  | 3973600% | 82 | 4040000% | 664 | 4040000% | 664 | 4051500% | 115 | 4054100% | 26 | 971 | 720 | El 25-04-2008 el proyecto es priorizado por el CORE. Por problemas con la formulación, el proyecto se vuelve a presentar al CORE el 09-01-2009 En el año 2010 se licita dos veces, declarándose desierta la propuesta 769-131-R110. En Agosto de 2010, se logra adjudicar el primer contrato de Obras Civiles a la empresa MONTESCO. | [23 empty] | 0 | 100366 | 0 | 0 | 568 | 450279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551213 | 0 | 108218 | 0 | 0 | 613 | 485505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594336 | SIN OBSERCACIONES. | 0 | 48713 | 0 | 0 | 610 | 522632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571955 | CONTRATO OBRAS CIVILES: EMPRESA MONTESCO M$522.632. FECHAS: 10-08-2010. EQUIPAMIENTO: 47 CONTRATOS CON EMPRESAS DEL RUBRO DE SALUD. TOTAL CONTRATOS: M$48.713. 10--08-2011 (PRIMER CONTRATO) | 0 | 48713 | 0 | 0 | 610 | 522632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571955 | 611 | BIP > SIGFE | 0 | 48713 | 0 | 0 | 0 | 522631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571344 | 0 | 52032 | 0 | 0 | 0 | 571099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623131 | CONTRATO OBRAS CIVILES: EMPRESA MONTESCO M$522.632. FECHAS: 10-08-2010. EQUIPAMIENTO: 47 CONTRATOS CON EMPRESAS DEL RUBRO DE SALUD. TOTAL CONTRATOS: M$48.713. 10--08-2011 (PRIMER CONTRATO) GASTOS CARGADOS CORRECTOS EN EL SIGFE. DIFERENCIA EN LO INGRESADO A LA FICHA IDI. | [15 empty] | 0 | 192346.6705 | 0 | 0 | 1031.724 | 821002.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014380.9177 | 1014380.9177 | 0 | 73437.2988 | 0 | 0 | 1031.724 | 829331.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903800.1419 | 0 | 73437.2988 | 0 | 0 | 1031.724 | 806040.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880509.4303 | -10.9013 | -13.1974 | -1.8224 | -2.577 | -13.1974 | 1360.911 | 1245.8121 | En lo fundamental los costos asociados a equipamiento fueron menores a lo recomendado, no obstante la obra tuvo una diferencia de costos marginal. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 718712 | 718712 | 0 | la re evaluacion obedecio en estricto rigor a la obsolecencia del equipamiento. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 30290 | 30500 | 0.6933 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto se ajusta al rango de variación recomendado, presentando un leve aumento de 0,69%. Sin embargo, cabe señalar que las diferencias son marginales y no afectan la rentabilidad social del proyecto. | El proyecto recomendado respecto al ejecutado presenta costos con variaciones marginales y se mantienen sus beneficios. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073898-0 | REPOSICION IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER TALTAL | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | LA INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSIDERA LA RECONSTRUCCION DEL PATRIMONIO RELIGIOSO E HISTÓRICO COMUNAL DESTRUIDO POR EL INCENDIO ACONTECIDO EN ENERO DEL AÑO 2007. EN LO GENERAL CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL TEMPLO CON UNA SUPERFICIE DE 900,32 METROS CUADRADOS ÚTILES. LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO CONSIDERA RECREAR UNA RÉPLICA DEL TEMPLO EXISTENTE ANTES DEL SINIESTRO, RAZÓN POR LA CUAL SE MANTIENE LA CAPACIDAD DEL VOLUMEN, RESCATA LA MATERIALIDAD Y CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS COMO ALTURA, TAMAÑO Y DISEÑO DE LA IGLESIA, ADEMÁS DE EMPLAZARSE EN LA MISMA ORIENTACIÓN Y DISPOSICIÓN DENTRO DEL TERRENO ORIGINAL | 0 |  |  |  | 12 | 27 | Consultoria Patricio Labe desde 03/10/2010 hasta 03/03/2011= 5 meses Consultoría para el desarrollo de las especialidades del proyecto y que no fue desarrollado por la Municipalidad de Taltal Plazo consultoria M. Perucci 17 meses para la inspección técnica de obras y preparacion de la licitación. No hubo ampliaciones de plazo en las consultoríasñ | 125 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 12 | 24 | Sin observaciones | 100 | 12 | 20 | Plazo inicial obra 380 días 1° Modificación aumenta plazo en 66 dias producto de obras extraordinarias Res. N° 3203 del 28.09.2012, en qie se incporpora la campana, el reloj y el cierre perimetral, al proyecto. 2°Modificación aumenta plazo 30 días Res. N° 4215 del 14.12.2012 problemas de abastecimiento de pinturas, baldosas y pino oregón, este último no se encontraba en la cantidad necesaria en le mercado lo que implico retraso en la fabricacion de las puertas. 3° Modificación aumenta plazo 42 días Res. N°0237 DEL 16.01.2013 por atraso en los trabajos de molduras que requieren un mayor plazo para du instalación por lo complejo. Plazo Final =518 dias ( 380+66+30+42) | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 37 | 38 | 1 | No hubo tiempos muertos y el plazo de ejecución corresponde a una obra de esta envergadura. Fue subestimado el plazo en la formulación. no se considerá entre otras cosas el plazo para terminar el diseño. | 208.3333 | 216.6667 | Las significativas variaciones de plazo se debio fundamentalmente a la complejidad de la obra (patrimonial), que implico adecuaciones durante su ejecución . | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 28/09/2011 | [14 empty] | 1605326 | 18114 | 1623440 | 1624134 | -694 | Contrato OOCC $ 1.494.477.001 Res. N° 34 del 09.08.2011 Modificación Aumento de Monto $ 62.313.615.- 4,17% monto del ctto.Res. N° 3208 de 28.09.2012- Monto Total OOCC= M$1.556.791.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 756 | 756 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 756,12 superficie edificada según permiso de edificación y recepción municipal. Lo que ocurre que solo se construyó el edifico central del proyecto, es decir solo la iglesia, pero el proyecto original consideraba la construcción de salones parroquiales y otras instalaciones que no formaron parte del contrato debido al alto costo que ello implicaba. | efectivamente el proyecto integral consideraba la intervención de una superficie mayor, pero a razón de los costos resultantes, se definio asumir al obra por etapas, privileguiando la recuperación del templo patrimonial que se destruyo completamente en un incendio. | [12 empty] | Comision Receptora, revisa obras encontrando observaciones el dia 06.03.2013 para los cuales se otorga un plazo de 50 dias para subsanar. Por su parte la empresa con fecha 16.04.2013 informa que obs. han sido subsanadas. el 13 de mayo se suscribe acta de recepción. | 13/05/2013 | Resolución Finiquito de obra en proceso de liquidación. | 31/08/2014 | SI | 13/05/2013 |  |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4022100% | 4022100% | 0 | 4024800% | 27 | 4033600% | 88 | 4043500% | 99 | 4076400% | 428 | 4078700% | 23 | 4081600% | 29 | 595 | 595 | No existen diferencias | [23 empty] | 61626 | 0 | 20674 | 0 | 18115 | 1358628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459043 | 61626 | 0 | 20674 | 0 | 18115 | 1358628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459043 | No se aprecian diferencias | 54226 | 0 | 0 | 0 | 18114 | 1556791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629131 | Contrato OOCC $ 1.494.477.001 Res. N° 34 del 09.08.2011 Modificación Aumento de Monto $ 62.313.615.- 4,17% monto del ctto.Res. N° 3208 de 28.09.2012- Monto Total OOCC= M$1.556.791.- | 49226 | 0 | 0 | 0 | 18114 | 1556790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624130 | -4 | BIP = SIGFE | 49228 | 0 |  | 0 | 18114 | 1556792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624134 | 54052 | 0 |  | 0 | 19949 | 1639602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713603 | Sin diferencias pareciables | [15 empty] | 97309.5019 | 0 | 32645.3859 | 0 | 28604.5844 | 2145350.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303910.3588 | 2397946.8538 | 83661.3877 | 0 | 0 | 0 | 28155.7633 | 2397949.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509766.8275 | 76286.8896 | 0 | 0 | 0 | 28155.7633 | 2314113.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418555.9297 | 8.9351 | 4.9761 | 7.8664 | -3.6342 | 0.85945 | 3199.1481 | 3060.9964 | Los costos se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10%. Las variaciones observadas se atribuyen al aumento de obras extraordinarias que sufrió el proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1632373 | 62314 | 3.817% | Modificación Aumento de Monto $ 62.313.615.- 4,17% monto del ctto.Res. N° 3208 de 28.09.2012- Obras Extraordinarias consideradas vitales para el buen funcionamiento de la iglesia, tales como Campanas, Relojes de torres, Cierre Perimetral | Con Modificaciones < 10% | SI | 6 | 1609243 | 1699000 | 5.5776 | el porcentaje no obedece a lo real debido a que el monto de incremento esta mal consignado ( peso y no en M$) | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 115884 | 115884 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se observaron variaciones en el indicador de rentabilidad calculado, debido a que el proyecto se ajusto a lo recomendado en su ejecución real. | Tanto el diseño como la ejecución de la obra implico un significativo gardo de dificultad, principalmente en la etapa de diseño, en la cual el consultor abandono su trabajo no entregando un producto a entera satisfacción del mandante, lo que implico un atraso mayor en el inicio de las obras. La complejidad asociada a los materiales a utilizar, que permitieran la construcción de una iglesia estéticamente similar pero con estándares de seguridad mayores. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098570-0 | CONSTRUCCION PLAZA Y PASEO URBANO GENERAL BAQUEDANO, SIERRA GORDA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE BAQUEDANO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS POR MAS DE 1 KM, MOBILIARIO URBANO Y SOMBREADEROS. EL PROYECTO SE EMPLAZA A LO LARGO DE LA AVENIDA SALVADOR ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE BAQUEDANO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA GENERAL BAQUEDANO Y MÁS DE UN KILÓMETRO DE ACERAS, SOMBREADEROS Y MOBILIARIO URBANO, A LO LARGO DE LA AVDA SALVADOR ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE BAQUEDANO. | 2119 |  |  |  | 8 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 8 | 0 |  | -100 | 8 | 11 | Obra proyectada inicialmente en 240 dias 1° Modificación Aumenta Plazo en 30 dias Res N° 04222 del 14.12.12 2° Modificación Aumenta Plazo en 9 dias Res N° 0704 del 05.03.13 Plazo Total 279 dias (240dias +39 dias) | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | El aumento de plazo se origina por un aumento de obras generado a partir de la necesidad de generar mas muros de contención impermeabilizacion, cambio de arranques, todo con aporte municipal. No hubo tiempos muertos. | 37.5 | 37.5 | Se observa un incremento del 37,50% en el plazo de ejecución real del proyecto respecto del plazo estimado en su evaluación ex ante, hecho que, según lo señalado por la Unidad Técnica, seria atribuible a un aumento de obras que se genero debido a necesidad de generar más muros de contención y cambio de arranques. Cabe destacar que dado la envergadura de la obra, los aumentos de plazos observados no son sustanciales. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/04/2012 | [14 empty] | 1031547 | 0 | 1031547 | 1031547 | 0 | Monto Contrato Obras Civiles $ 1.322.398.213 (Res. N° 023 del 05.03.2011) $1.031.547.000 Recursos FNDR + $290.851.213 Recursos Convenio municipal-Municipalidad Sierra Gorda Res. N° 0704 05.03.2013 aprueba disminucion y aumento de partidas en $13.276.845 + Obras Extraordinarias por $ 38.221.683. Totalizando $ 51.498.528.- Recursos Convenio Municipal =3,8% del monto del Ctto. Total Ctto= $ 1.373.897.000.- Monto ejecutado Gastos Administrativos $ 1.650.000.- 1° Gasto 30.12.2011 Recurso Municipal Monto ejecutado Consultorias $ 116.000.000 1° Gasto 01.01.2012 Recurso Municipal | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11150 | 11150 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se mantuvo en la magnitud proyectada | la iniciativa de inversión no presenta diferencias respecto a su magnitud. | [12 empty] | Obra recepcionada. La comisión se constituyó con fecha 30 de enero recpecionando las obras encontrando observaciones y dando plazo para subsanarlas hasta el 26 de febrero del 2013. El Acta de firma con fecha 13 marzo del 2013 | 13/03/2013 | La obra aun no cuenta con recepcion definitiva debido a que presentó algunos inconvenientes técnicos que el contratista debe reparar. Por lo tanto cumplido eso se procederá a liquidar el contrato. El contrato tiene garantías vigentes. | 31/08/2014 | SI | 13/03/2013 | La Municipalidad no se ha hecho cargo correctamente de las bombas hidropack de los servicios higiénicos. Esto implico una inundación que daño un muro de contención del proyecto que el contratista tiene que reparar. Se dio las instruciones pertinentes al personal de mantención pero no fue suficiente. |  | En Operación |  | GLORIA ESTHER YAÑEZ TORRES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4059700% | 4059700% | 0 | 4068700% | 90 | NA |  | 4098300% | 296 | 4098300% | 296 | 4101700% | 34 | 4106000% | 43 | 463 | 463 | No se identifican las diferencias de los hitos 12, 7 y 6 | [23 empty] | 16000 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1343852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361502 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1343852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361502 | Los valores corresponden a los inficado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031547 | No se aprecian diferencias en OOCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031547 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 |  | 1031547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031547 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1078279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078279 | Sin diferencias con sigfe | [15 empty] | 25389.4444 | 0 | 0 | 0 | 2618.1233 | 2132471.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160479.5459 | 2160479.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522028.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522028.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521872.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521872.002 | -29.5514 | -29.5586 | -28.6334 | -0.010293 | -29.5586 | 136.4908 | 136.4908 | Los montos contratados y los gastos reales, tendieron a una disminución respecto de los montos recomendados. Dicha variación se atribuyó a que no se ejecutaron los items de consultorias y gastos administrativos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1530749 | 51499 | 3.364% | Moneda 2012 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1530749 | 1530749 | 0 | La Re evaluación no se ingreso a esta Seremi por el %. Perdo incidio en un incremento del monto recomendado. Res. N° 0704 05.03.2013 aprueba disminucion y aumento de partidas en $13.276.845 + Obras Extraordinarias por $ 38.221.683. Totalizando $ 51.498.528.- Recursos Convenio Municipal =3,8% del monto del Ctto. Total Ctto= $ 1.373.897.000.- | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 205306 | 205800 | 0.24062 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real del proyecto se ajusta al rango de variación recomendado, presentando un leve aumento de 0,24%. Sin embargo, cabe destacar que las diferencias son marginales y no afectan la rentabilidad social del proyecto. | La dificultad de esta iniciativa de inversión es que el proyecto permite modificar y mejor sustancialmente un obra iniciada con antelación con escasa viabilidad técnica, y además que no contó con procesos participativos que permitieran una validación por parte e la comunidad de sierra gorda. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072466-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE CASPANA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | CALAMA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL AGUA CONSUMIDA POR LOS HABITANTES DE CASPANA POSEE EXCESO DE FIERRO Y SÓLIDOS EN SUSPENCIÓN CON PROBLEMAS DE TURBIEDAD, POR LO QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LOS ESTANDARES DE LA NORMA CHILENA, LA DISTRIBUCION FUE CONSTRUIDA ARTESANALMENTE Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE CONSERVACION | LA INICIATIVA CONSIDERA LA HABILITACION DE LA CAPTACIÓN EN LA QUEBRADA CABLOR, CONSTRUCCION 16,3 KM DE ADUCCION, LA INSTALACION DE UN ESTANQUE DE REGULACIÓN DE 40 M3 DE HORMIGÓN SEMI ENTERRADO CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN Y EL TRAZADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON 160 ARRANQUES DE 1/2 PULG. ADEMAS CONSIDERA EL RETIRO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES | 644 | [19 empty] | 10 | 4 | Existió variación entre el plazo recomendado y real producto de los aumentos de plazo otorgados segUn se detalla a continuación. 1.- Convenio AD referendum N°1: Resolución DOH II N° 0787 del 11.09.2013, que autorizó un aumento de plazo de 45 días, dentro de los cuales se esperaba tener precisión acerca del cambio de punto de captación solicitado por la comunidad, debido a la vulnerabilidad a la cual se iban a exponer las obras de captación ante lluvias y crecidas. 2.- Convenio AD referendum N°2: Resolución DOH II N° 0875 del 22.10.2013, que autorizó un aumento de plazo de 45 días, solicitados por la empresa Socimaq Ltda. quien se encontraba a la espera de la aprobación de la modificación de contrato, luego de la reunión sostenida con la comunidad de Caspana realizada el 29.09.2013 en la que se ratificó la necesidad de cambio de punto de captación solicitado por la comunidad. 3.- Convenio AD referendum N°3: Resolución DOH II N° 0936 del 15.11.2013 que autorizó un aumento de plazo de 30 días, asociados al nuevo proceso de revisión de antecedentes, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Gobierno Regional para dar visto bueno a la modificación de contrato. 4.- Convenio AD referendum N°4: Resolución DOH II N° 1052 del 11.12.2013 que aprueba las modificaciones de obra y otorga un plazo de 10 días adicionales para dar termino al contrato. | -60 | 9 | 13 | Existió variación entre el plazo recomendado y real producto de los aumentos de plazo otorgados segUn se detalla a continuación. 1.- Convenio AD referendum N°1: Resolución DOH II N° 0787 del 11.09.2013, que autorizó un aumento de plazo de 45 días, dentro de los cuales se esperaba tener precisión acerca del cambio de punto de captación solicitado por la comunidad, debido a la vulnerabilidad a la cual se iban a exponer las obras de captación ante lluvias y crecidas. 2.- Convenio AD referendum N°2: Resolución DOH II N° 0875 del 22.10.2013, que autorizó un aumento de plazo de 45 días, solicitados por la empresa Socimaq Ltda. quien se encontraba a la espera de la aprobación de la modificación de contrato, luego de la reunión sostenida con la comunidad de Caspana realizada el 29.09.2013 en la que se ratificó la necesidad de cambio de punto de captación solicitado por la comunidad. 3.- Convenio AD referendum N°3: Resolución DOH II N° 0936 del 15.11.2013 que autorizó un aumento de plazo de 30 días, asociados al nuevo proceso de revisión de antecedentes, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Gobierno Regional para dar visto bueno a la modificación de contrato. 4.- Convenio AD referendum N°4: Resolución DOH II N° 1052 del 11.12.2013 que aprueba las modificaciones de obra y otorga un plazo de 10 días adicionales para dar termino al contrato. | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | La causas que generaron los aumentos de plazo y tiempos muertos se debieron a dos motivos: El primero correspondió a las constantes solicitudes de la comunidad, respecto del cambio de trazado de las redes dentro del pueblo, cuyo planteamiento lo fundamentaban en la pertenencia de terrenos. Es importante aclarar que la comunidad de Caspana, no tuvo una participación activa durante la elaboración del proyecto, pues se oponían al mismo. El segundo motivo correspondió a la solicitudes de cambio de punto de captación, a una zona segura ante el riesgo de crecidas, lo que no había sido considerado en el diseño del proyecto, por la ausencia de la participación de la comunidad. Estos imponderables afectaron la programación y avance de los trabajos, pues la empresa constructora debió esperar la aprobación de las modificaciones para seguir adelante. Se debe dejar claro que el cambio de punto de captación trajo consigo la necesidad de realizar una consulta de pertinencia ambiental, pues las obras de captación y aducción entre el tramo que se quería trasladar entran en una zona protegida. | 30 | 30 | Esta iniciativa de inversión a pesar de las difultades en su ejecución y en lo lejano de los centros urbanos se estima prudente el 30 % del tiempo adicional que demoro el proyecto. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/12/2012 | [14 empty] | 318008 | 1500 | 319508 | 1258518 | -939010 | 1.- Convenio AD referendum N°1: Resolución DOH II N° 0787 del 11.09.2013, que autorizó un aumento de plazo de 45 días, dejando como fecha de término el 02.10.2013. Esta modificación no implicó recursos asociados. 2.- Convenio AD referendum N°2: Resolución DOH II N° 0875 del 22.10.2013, que autorizó un aumento de plazo de 45 días, dejando como fecha de término el 16.11.2013. Esta modificación no implicó recursos asociados. 3.- Convenio AD referendum N°3: Resolución DOH II N° 0936 del 15.11.2013 que autorizó un aumento de plazo de 30 días, dejando como fecha de término el 16.12.2013. Esta modificación no implicó recursos asociados. 4.- Convenio AD referendum N°4: Resolución DOH II N° 1052 del 11.12.2013 que aprueba las modificaciones de obra y otorga un plazo de 10 días adicionales, quedando como fecha de término el 26.12.2013. Los recursos adicionales correspondientes al aumento efectivo de obras, fueron de $94.886.556.- financiado con recursos sectoriales. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 160 | 189 | 118.125 | Real > Recomendada | [5 empty] | La modificación de contrato incorporó la construcción de 29 nuevos arranques domiciliarios, motivados por la demanda presentada por el comité de agua potable rural, ante la solicitud de pobladores de Caspana, que cumplían con los requisitos de incorporación como socios del comité. | En la ejecución del proyecto se detecto la existencia de mas beneficiarios y Oficinas Publicas que reunen las condiciones para ser participes del proyecto. | [12 empty] | Se realizó el 16.04.2014, tal como consta en la Resolución (e) 0427 del 27.05.2014. No se encontraron observaciones. | 16/04/2014 | Se estima que se realizará en abril del año 2015. | 16/04/2015 | NO |  |  | Los proyectos de APR no consideran la conexión intradomiciliaria, que une el arranque con la instalación interior de una vivienda, por corresponder a terrenos privados (Ley 18.138). Por ello es responsabilidad del usuario realizarla, lo que no es aceptado por la comunidad de caspana y por ello exigen que se les otorgue dicha conexión. A la fecha la DOH ha estado gestionando con la Municipalidad de Calama, los recursos necesarios para dicha conexión, pero no ha tenido respuesta positiva, por ello, se realizaran gestiones con SUBDERE y empresas privadas, esperando tener respuesta dentro de un mes y con ello poder iniciar el servicio provisorio por medio de camiones aljube, mientras se realizan los trabajos de la segunda etapa del proyecto. | Sin Operar |  | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP II REGION | MIGUEL ARAVIRI CARCAMO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4079500% | 4117700% | 382 | 4091900% |  | 4121300% | 294 | 4123500% | 22 | 4123500% | 22 | 4123500% | 0 | 4127400% | 39 | 479 | 97 | No se identifico la problemática del hito 12. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 | 928151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 1178880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182484 | Ficha considera también financiamiento sectorial. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1257018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258518 | Contrato OOCC ; $939.000.423; Contratista SICOMAQ Ltda. 79.730.570-7. Contrato Gastos Administrativos; $ 1.500.000.-; MOP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1257018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258518 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1257018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1297254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298822 | Gasto Contrato OOCC : $ 939.009.423.- FNDR + $ 318.007.556 Sectorial DOH MOP. TOTAL $ 1.257.016.979.- Gasto Contrato Gastos Administrativos : $ 1.500.000.- FNDR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553.8086 | 1816651.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822205.3186 | 1966165.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 1830927.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833140.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 1830927.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833140.7466 | 0.60012 | 0.60012 | 0.78585 | 0 | -6.7657 | 9699.1574 | 9687.4481 | Los montos contratados y los gastos reales tendieron a una disminución mayor al 10% respecto de los montos recomendados. Cabe señalar que lo anterior pudo deberse a las modificaciones menores al 10% y reevaluaciones a las que se vio sujeto el proyecto, la primera financiada por FNDR y la segunda por DOH, segUn lo mencionado por la Unidad Financiera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DRAGO LEONARDO ZLATAR IRIGOYEN | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | MIGUEL ARAVIRI CARCAMO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1047465 | 94886 | 9.059% | El año de la moneda del valor ingresado correspondió al 2013. - Se disminuyeron todas las partidas correspondientes a las obras de captación y como el sistema no iba a quedar funcionando desde la captación indicada por diseño, tampoco se pudo construir otras partidas, dentro de las que se puede mencionar, la relacionado al sistema de tratamiento del agua, pues el agua de la otra vertiente posee diferentes propiedades, lo que trae consigo un distinto sistema de purificación, con respecto al que consideraba el proyecto. - Se tuvo que modificar el trazado de la aducción desde el PR 20 hasta la vertiente Cavlor, por la imposibilidad técnica de trabajar en una quebrada con abruptas pendientes y en constantes deslizamientos, sumado a la extrema irregularidad topografica que hacía inviable cualquier faena constructiva. - Se disminuyeron todas las conecciones de piezas especiales entre la aducción y la caseta de tratamiento y filtros y el estanque, debido a que todo eso depende de las propiedades del agua a tratar y por que de manera provisoria el estanque se abastecerá de agua potable, por medio de camiones aljibe proveidos de manera gratuita por Aguas Antofagasta, por un período de 2 años,a la espera de las obras relacionadas a la segunda etapa. - Se realizaron cambios de trazado de las redes, motivadas por constantes solicitudes de la comunidad, apelando a la pertenencia de algunos terrenos. - Se incorporaron 29 arranques domiciliarios solicitados por el comité APR de Caspana. -Se generaron obras extraordinarias (Atraviesos a lo largo de la aducción en los puntos en que la tubería pasaba por quebradas con riesgo de arrastre, lo que no había sido considerado en el diseño del proyecto. El Levantamiento Topográfico realizado entre la Vertiente Cavlor y la Vertiente Cerro Negro, tramo en el cual se deberían ejecutar las obras de la segunda etapa del proyecto. Cruces bajo calzada para la red de distribución en zonas vulnerables y de riesgo para la tubería. Atravieso de HDPE con refuerzo de machones en la zona del cruce del río, ante el riesgo de arrastre, lo que no estaba considerado en el diseño y que tambien fue una solicitud de la comunidad de caspana. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1047465 | 1393073 | 32.9947 | Este proyecto requirio dos reevaluaciones , la primera finaciado por FNDR fue para adjudicar las obras por $ 232.045.360,ya que en la primera propuesta los montos autorizados no eran suficientes (monto inicial $ 985.065.000 FNDR +MOP), monto de contrato FNDR +MOP $ 1.162.130.423.- La segunda reevalucion solicitada y financiado por DOH MOP fue por $ 94.886.556.- | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 6180 | 6658 | 7.7346 | Real > Recomendado | [5 empty] | La aprobación en ficha IDi no quedo estipulado ningUn indicador de rentabilidad. Lo que si se respetaron los costos por unidad establecidos por el MDS. al incorporar nuevos beneficiarios el Cae aumentó,debido a que se debieron incorporar nuevas obras, para poder cumplir con el nuevo numero de beneficiarios. | Proyecto muy necesario para esta localidad que se ubica en la comuna de Calama en la precordillera , que mejorar las condiciones de salubridad de Area de Desarrollo Indigena. Este proyecto fue cofinanciado entre FNDR y sectorial MOP. | MIGUEL ARAVIRI CARCAMO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION
30070826-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LOCALIDAD DE RIO GRANDE | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO DARÁ SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE CUYA FUENTE NO CUMPLE CON LAS NORMAS Y CARECE DE LAS OBRAS CIVILES QUE PERMITAN DOTAR A LAS FAMILIAS RESIDENTES. CONVENIO A.P.R II REGIÓN MOP-GORE-ESCONDIDA- MSPA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA ADUCCION Y CONDUCCION DE LA VERTIENTE HUAYTIQUINA HASTA LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE A UNA DISTANCIA DE 5 KMS, LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO ESTANQUE DE REGULACION Y LA IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA ADEMAS DE LA NORMALIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y LA INSTALACION DE 38 ARRANQUES. EL PROYECTO SOLUCIONARÁ EN UN 100% EL PROBLEMA DE DOTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, SOLUCIONANDO LA VARIABLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL TERRITORIO VULNERBALE |  |  |  |  | 8 | 30 | El proyecto comenzó su construcción con la empresa 1 con fecha 16 de marzo de 2011. Por problemas y retrasos de la empresa 1, imputables a esta y conforme a las BAE se liquidó técnica , financiera y administrativamente el contrato el 28 de septiembre de 2011. fecha en la cual se detuvieron los trabajos. Luego de la nueva licitación y observando que la empresa 2 se presentó con un monto mayor, se solicitó aumento de los montos y la reevaluación del proyecto. Una vez reevaluado y aprobados los montos se contrató en forma directa la empresa 2, la cual reanudó los trabajos el 03 de octubre de 2012. fecha de la entrega de terreno. Addendum N°1 mayor obra y obra extraordinaria de fecha 23/05/2013 con una ampliación de los trabajos hasta el 15/07/2013. Acta de recepción de obras con observaciones de fecha 15/07/2013 con un plazo de 30 días, fecha término 14/08/2013. 2°acta de recepción con observaciones de fecha 15/08/2013 con un plazo de 30 días más, fecha de término 13/09/2013. Acta de recepción de obras sin observaciones de fecha 11/09/2013. | 275 | [16 empty] | 8 | 12 | El proyecto comenzó su construcción con la empresa 1 con fecha 16 de marzo de 2011. Por problemas y retrasos de la empresa 1, imputables a esta y conforme a las BAE se liquidó técnica , financiera y administrativamente el contrato el 28 de septiembre de 2011. fecha en la cual se detuvieron los trabajos. Luego de la nueva licitación y observando que la empresa 2 se presentó con un monto mayor, se solicitó aumento de los montos y la reevaluación del proyecto. Una vez reevaluado y aprobados los montos se contrató en forma directa la empresa 2, la cual reanudó los trabajos el 03 de octubre de 2012. fecha de la entrega de terreno. Addendum N°1 mayor obra y obra extraordinaria de fecha 23/05/2013 con una ampliación de los trabajos hasta el 15/07/2013. Acta de recepción de obras con observaciones de fecha 15/07/2013 con un plazo de 30 días, fecha término 14/08/2013. 2°acta de recepción con observaciones de fecha 15/08/2013 con un plazo de 30 días más, fecha de término 13/09/2013. Acta de recepción de obras sin observaciones de fecha 11/09/2013. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | El proyecto comenzó su construcción con la empresa 1 con fecha 16 de marzo de 2011. Por problemas y retrasos de la empresa 1, imputables a esta y conforme a las BAE se liquidó técnica , financiera y administrativamente el contrato el 28 de septiembre de 2011. fecha en la cual se detuvieron los trabajos. Luego de la nueva licitación y observando que la empresa 2 se presentó con un monto mayor, se solicitó aumento de los montos y la reevaluación del proyecto. Una vez reevaluado y aprobados los montos se contrató en forma directa la empresa 2, la cual reanudó los trabajos el 03 de octubre de 2012. fecha de la entrega de terreno. Addendum N°1 mayor obra y obra extraordinaria de fecha 23/05/2013 con una ampliación de los trabajos hasta el 15/07/2013. Acta de recepción de obras con observaciones de fecha 15/07/2013 con un plazo de 30 días, fecha término 14/08/2013. 2°acta de recepción con observaciones de fecha 15/08/2013 con un plazo de 30 días más, fecha de término 13/09/2013. Acta de recepción de obras sin observaciones de fecha 11/09/2013. | 275 | 275 | El proyecto comenzó su construcción con la empresa 1 con fecha 16 de marzo de 2011. Por problemas y retrasos de la empresa 1, imputables a esta y conforme a las BAE se liquidó técnicamente, financiera y administrativamente el contrato el 28 de septiembre de 2011. Fecha, en la cual se detuvieron los trabajos. Luego de la nueva licitación y observando que la empresa 2 se presentó con un monto mayor, se solicitó aumento de los montos y la reevaluación del proyecto. Una vez reevaluado y aprobados los montos se contrató en forma directa la empresa 2, la cual reanudó los trabajos el 03 de octubre de 2012. fecha de la entrega de terreno. Addendum N°1 mayor obra y obra extraordinaria de fecha 23/05/2013 con una ampliación de los trabajos hasta el 15/07/2013. Acta de recepción de obras con observaciones de fecha 15/07/2013 con un plazo de 30 días, fecha término 14/08/2013. Addendum 2°acta de recepción con observaciones de fecha 15/08/2013 con un plazo de 30 días más, fecha de término 13/09/2013. Acta de recepción de obras sin observaciones de fecha 11/09/2013. A pesar que las justificaciones son válidas de todas maneras los plazos de la Unidad Financiera y Tecnica son excesiva. Ejecución obras El proyecto comenzó su construcción con la empresa 1 con fecha 16 de marzo de 2011. Por problemas y retrasos de la empresa 1, imputables a esta y conforme a las BAE se liquidó técnica , financiera y administrativamente el contrato el 28 de septiembre de 2011. fecha en la cual se detuvieron los trabajos. Luego de la nueva licitación y observando que la empresa 2 se presentó con un monto mayor, se solicitó aumento de los montos y la reevaluación del proyecto. Una vez reevaluado y aprobados los montos se contrató en forma directa la empresa 2, la cual reanudó los trabajos el 03 de octubre de 2012. fecha de la entrega de terreno. Addendum N°1 mayor obra y obra extraordinaria de fecha 23/05/2013 con una ampliación de los trabajos hasta el 15/07/2013. Acta de recepción de obras con observaciones de fecha 15/07/2013 con un plazo de 30 días, fecha término 14/08/2013. 2°acta de recepción con observaciones de fecha 15/08/2013 con un plazo de 30 días más, fecha de término 13/09/2013. Acta de recepción de obras sin observaciones de fecha 11/09/2013. Una vez reevaluado y aprobados los montos se contrató en forma directa la empresa 2, la cual reanudó los trabajos el 03 de octubre de 2012. fecha de la entrega de terreno. Addendum N°1 mayor obra y obra extraordinaria de fecha 23/05/2013 con una ampliación de los trabajos hasta el 15/07/2013. Acta de recepción de obras con observaciones de fecha 15/07/2013 con un plazo de 30 días, fecha término 14/08/2013. 2°acta de recepción con observaciones de fecha 15/08/2013 con un plazo de 30 días más, fecha de término 13/09/2013. Acta de recepción de obras sin observaciones de fecha 11/09/2013. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/10/2012 | [14 empty] | 197034 | 0 | 197034 | 252952 | -55918 | monto contratado original, empresa 1, $ 409.461.235 (fondos Minera Escondida $ 338.915.000 FNDR $ 70.546.235) monto contratado, empresa 2, $ 433.986.683 (fondos Minera Escondida $ 261.980.683 FNDR $ 172.006.000) Addendum 1, empresa 2, mayor obra y obra extraordinaria $ 8.320.041 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 38 | 49 | 128.9474 | Real > Recomendada | [5 empty] | Addendum 1, empresa 2, mayor obra y obra extraordinaria $ 8.320.041, se aumentaron el número de arranques a conectar con la nueva red en 11 unidades las cuales incluían los servicios público existentes (posta, escuela, jardin infantil) y otros no catastrados en el proyecto original. El monto del addendum fue cancelado con fondos municipales. | La incorporación de nuevos beneficiarios de 38 a 49, se encuentran solicitadas en su oportunidad, y viene a dar solución a la necesidad de APR de toda la población de Río Grande. En proyecto original no se habia considerado conectar a las dependencias municipales,y otros Servicios Públicos. | [12 empty] | Acta de recepción de obras con observaciones de fecha 15/07/2013 con un plazo de 30 días, fecha término 14/08/2013. -instalación de membrana de HDPE sobre filtro de captación. - revisión de desague. - tapa de cámara de desague (afianzar). - colocar nivel de estanque. - instalar malla (filtro) en salida de despiche de la planta. - entregar planos As-built. - certificados originales de ensayos. - documento de NO deudas. - Entregar listado de Arranques. 2°acta de recepción con observaciones de fecha 15/08/2013 con un plazo de 30 días más, fecha de término 13/09/2013. - Entregar planos As-bult en digital. - certificados originales de ensayos (faltantes). - documento de NO deudas. - Entregar listado de Arranques. Acta de recepción de obras sin observaciones de fecha 11/09/2013. | 11/09/2013 |  |  | SI | 11/09/2013 |  |  | En Operación |  | PATRICIA LANAS VELIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ATACAMA |  |  |  |  | 4045000% | 4055000% | 100 | 4062400% | 74 | NA |  | 4063100% | 7 | 4062600% | 2 | 4063100% | 5 | 4070700% | 76 | 257 | 157 | Contrato reciliado el 2011 - se solicita a CORE, por parte de UT, aumentar fondo por nuevo contrato además de modificaciones al proyecto que cambiaron la naturaleza de este, que en su momento estuvo en RE por SERPLAC y logró RS nuevamente en mayo de 2012. | [23 empty] | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87002 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87002 | Ficha también considera financiamiento Sectorial. | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252952 | Contrato OOCC 1; $70.546.235.-; Contratista Sociedad, 76.546.960-7 Contrato OOCC 2; 172.006.000.- ; Contratista Patricio Tapia, 10.557.292-1 Contrato Consultoría; $10.400.000.- ; Consultor Reinaldo Gamaliel, 7.417.198-2 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252952 | 0 | BIP = SIGFE | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252952 | 11355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266419 | Gasto Contrato OOCC 1; $70.546.235.- Gasto Contrato OOCC 2 : 172.006.000.- Gasto Contrato Consultoría : $10.400.000.- | [15 empty] | 16422.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120958.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137381.6073 | 399130.4206 | 16026.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358788.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374815.0419 | 16023.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359994.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376017.5438 | 172.8277 | 173.703 | 197.6173 | 0.32083 | -5.7908 | 7673.8274 | 7346.8177 | El proyecto se vio sometido a modificaciones mayores al 10% que elevaron en su ejecución tanto los montos contratados como los gastos reales, considerando ambos una variación que bordea un 172, 82%. Cabe destacar que, según lo indicado por la Unidad Financiera, las modificaciones mencionadas anteriormente responden a la reevaluación de la iniciativa de inversión debido a la generación de una nueva licitación producto de las quiebras de las empresas encargadas de ejecutar el proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DRAGO LEONARDO ZLATAR IRIGOYEN | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 97338 | 282793 | 190.5268 | Las iniciativas de inversión en la región han presentado diferentes problemas en su ejecución, en especial referidos a las quiebras de las Empresas, lo que obliga naturalmente a volver a licitar , en todo caso en este proyecto de vuelve a reiniciar al año despùes del contrato de la primera empresa , lo que es de todas forma un tiempo excesivo. Se debe procurar tanto por la unidad financiera y tecnica acortar estos plazos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 350 | 350 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No es posible determinar si existen variaciones entre el indicador de resultados recomendado y el alcanzado realmente en la ejecución del proyecto, debido a que no se cuenta con información sobre los resultados ex post de rentabilidad de la iniciativa de inversión. | El proyecto se ejecuto en lo general de acuerdo a lo aprobado no obstante fue sometido a reevaluacion , por requerirse tanto recursos financieros como la incorporación de nuevas familias beneficiarias. En definitiva los costos del proyecto fueron $252.952.235 FNDR 1er y 2do. contrato. Aporte Empresa y/o municipal $ 270.300.724, según 2do. contrato. Costo total de la obra $ 523.252.959. | MIGUEL ARAVIRI CARCAMO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093506-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION MACROURBANIZACION PUERTO SECO, CALAMA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | CALAMA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO INDUSTRIAL PUERTO SECO DE LA COMUNA DE CALAMA, ALREDEDOR DE 4756 ML DE CALZADA Y ACERAS, PERMITIENDO PROVEER DE AREAS URBANIZADAS EN CUANTO A PAVIMENTACION A LAS ASOCIACIONES PYMES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DEL RUBRO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y LA MINERIA. | 0 |  |  |  | 16 | 24 | Hubo una subestimacion del plazo real de necesidad de consultoría, esta se desarrollo de acuerdo al plazo del contrato. No hubo ampliaciones de plazo. | 50 | [12 empty] | 18 | 6 | Los gastos administrativos fueron entregados por el GORE a la Unidad Técnica y la fecha de gasto representa la fecha en entrega, no es necesariamente la fecha de gasto de la Unidad Técnica. | -66.6667 | 16 | 14 | Obra sin ampliacion de plazos, terminó antes de lo programado. | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 18 | 18 | 24 | 24 | 0 | No hubo aumento de plazo ni tiempos muertos | 33.3333 | 33.3333 | Originalmente el proyecto fue aprobado para una duración de 18 meses, donde los dos primeros correspondían exclusivamente a gastos administrativos y luego en paralelo los tres ítems se ejecutaban por otros 16 meses. Finalmente, se contrató la consultoría previamente, con 5 meses de anticipación, que fue utilizada para la revisión de los antecedentes de licitación, y se finalizó 4 meses después de finalizar las obras civiles, para las tareas de cierre. No obstante la explicación previa, se cree que el plazo de este ítem excede lo recomendable para ambas tareas -revisión previa y cierre- generando un alza artificial en la duración del proyecto de un tercio de lo originalmente aprobado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 29/03/2012 | [14 empty] | 2612936 | 20602 | 2633538 | 2634203 | -665 | Obras Civiles contratadas inicialmente por $ 2.460.313.582.-Res. N° 14 del 13.02.2012 FNDR Diferencias con lo efectivamente pagado en item: Consultoría: M$ 20.454.- OO.CC: M$ 2.592.574.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 4756 | 4756 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo cambio de magnitud del proyecto, el aumento del contrato fue para resolver problemas de accesibilidad de camiones de alto tonelaje, sa cambia el trazado en el ancho de la calle Rodoviario Norte pero no se afecta la magnitud total del proyecto. | Aunque se produjeron procesos de reevaluación de la iniciativa, algunos con cambio en la cobertura del proyecto, estos no afectaron la magnitud del proyecto debido a procesos de compensaciones entre lo incorporado y lo eliminado, de manera que la longitud ejecutada en el proyecto se mantuvo intacta respecto a lo recomendado. | [12 empty] | La comision receptora se constituye en forma anticipada por solictud del contratista el 30 de abril de 2013, se encontraron observaciones menores para lo cula se otorgó plazo para subsanar hasta el 22 de mayo del 2013, luego de ello se suscribe el Acta, porque se verifico que el contrato estaba totalmente terminado y sin multas imputables al contratista. | 27/05/2013 | Proyecto en etapa de liquidación y recepcion final. | 31/08/2014 | SI | 27/05/2013 |  |  | En Operación |  | GLORIA ESTHER YAÑEZ TORRES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  |  |  | 4019300% | 4056400% | 371 | 4062400% | 60 | 4067300% | 49 | 4084800% | 175 | 4095200% | 279 | 4099700% | 45 | 4105800% | 61 | 865 | 494 | No se identifican las diferencias presentadas en hitos 6 y 7.- | [23 empty] | 21206 | 0 | 0 | 0 | 20101 | 2519469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560776 | 21102 | 0 | 0 | 0 | 20002 | 2507124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548228 | Sin diferencias apreciables | 21029 | 0 | 0 | 0 | 20602 | 2592574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634205 | No existen diferencias pareciables | 21029 | 0 | 0 | 0 | 20602 | 2592574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634205 | 2 | BIP = SIGFE | 21029 | 0 | 0 | 0 | 20602 | 2592572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634203 | 21960 | 0 | 0 | 0 | 21896 | 2704511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748367 | Sin diferencias con sigfe | [15 empty] | 33482.3386 | 0 | 0 | 0 | 31739.2754 | 3581475.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646697.0844 | 4043611.6272 | 33694.0466 | 0 | 0 | 0 | 30903.7341 | 3822437.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3887035.1539 | 30994.0629 | 0 | 0 | 0 | 30903.7341 | 3817110.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879008.5949 | 6.5906 | 6.3705 | 6.5793 | -0.2065 | -4.0707 | 815.6032 | 802.5885 | Tanto los gastos administrativos como las consultorías tuvieron gastos menores a lo aprobado originalmente, que no tienen explicación clara por parte de la unidad técnica o financiera. Aunque en los montos totales del proyecto no representan valores significativos. Para las obras civiles se refleja un incremento de lo contratado y gastado respecto de lo aprobado, lo que queda explicado por los dos procesos de reevaluación a que se vio sometida y que se explican en el aparatado correspondiente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION |  |  | SI | 2571108 | 132261 | 5.144% | 1° modificación de contrato por $ 132.260.664.- Res N° 4130 de 11.12.2012 Recursos FNDR 5,14% Monto Inicial Ctto. Monto Total obras civiles $ 2.592.574.246.- Año 2012 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2571108 | 2864991 | 11.4302 | Se generaron dos reevaluaciones para el proyecto: la primera fue presentada por el Gobierno Regional mediante su ordinario 3931 del 20/12/11, por M$139.695 y permitió adjudicar la obra a la empresa con la mejor oferta económica, se realizó de manera informal y sin reflejo en el BIP. La segunda, también presentada por el GORE mediante su ORD. 2134 de fecha 12-10-12, representó M$136.243 y correspondió principalmente a cambios en la demanda por el tiempo transcurrido entre el diseño y la materialización, y algunos problemas con el tipo de suelo a intervenir. Entre ambas representaron un incremento acumulado del 11,52% respecto a lo originalmente mandatado a la unidad técnica. Los valores están expresados en moneda del 31-12-13. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Este tipo de iniciativas, clasificadas como de macro urbanización urbana, no tienen un indicador de rentabilidad consensuado, siendo aprobadas cuando el incremento en el precio de venta de los terrenos fiscales a urbanizar cubre los costos en que el Estado incurre para darles esa condición. Bajo este concepto, la rentabilidad de este proyecto se estimó en M$ 6.556.725, si se hubiesen vendido los terrenos bajo las nuevas condiciones. | El proyecto cumplió los objetivos que le dieron origen y se respetó la magnitud que originalmente se estimó. Los procesos de reevaluación efectuados fueron para ajustarse a las ofertas de mercado y para actualizar la ubicación de la demanda. Uno de los aspectos que deberá revisar la unidad técnica es el extenso plazo, previo y post obras civiles, con que se están contratando las consultorías. En este caso, llevo a que un proyecto que pudo haber terminado con un plazo menor al recomendado, se extendiera más de un 64% por sólo esta razón. La gestión administrativa se desarrollo con normalidad, salvo por un periodo de casi 6 meses entre que se transfiere el primer gasto administrativo desde el GORE y se contrata la obra. La unidad financiera no generó información explicativa relevante. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION
30076190-0 | REPOSICION ESTADIO FISCAL LUIS VALENZUELA HERMOSILLA COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA |  |  | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL | SECTORIAL | SECTORIAL | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | CONSISTE EN LA REPOSICION DEL ESTADIO DE FUTBOL EN COMENTO MEDIANTE REPOSICION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN CESPED SINTETICO, GRADERIAS, TRIBUNAS, ILUMINACION, CAMARINES, SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS, ACCESOS PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA, CIERRE RECINTO,OTROS. Y ES COMPLEMENTATRIO A LA PISTA ATLETICA CON PROYECTO BIP 30086265. | 7000 |  |  |  | 12 | 9 | Hubo un solo contrato de asesoría a la inspección fiscal, adjudicado por Res. DA. Ex. N° 484 del 15/07/10, con un plazo de 270 días y un monto de M$ 49.912; solo fue modificado su plazo con un aumento de 12 días segUn Res. DA. Ex. N°257 del 21/04/2011. - | -25 | 6 | 18 | Se licitaron 2 items de equipamiento: Butacas y Tractor/camilla; cada uno en tiempos distintos de licitación y distintos plazos de desarrollo; Butacas: inicio el 21.06.11, término el 23.09.11; Tractor/Camilla: inicio el 27.11.12, término el 11.12.12; la disparidad radica en la disponibilidad presupuestaria del mandante y en que hubo que licitar mas de una vez algunos items a través de mercado publico, ya que no hubo oferentes interesados, o quedaban fuera de base por falta de antecedentes. AUn falta por liquidar contratos de butacas, ya que por el plazo de garantía de 3 años, recién este proceso finaliza en septiembre de 2014. IND Atacama: Esta Dirección Regional de Deportes se hizo cargo de la compra de equipamiento para el Edificio Institucional del IND, realizando 20 órdenes de compra por Convenio Marco, entre el 09.11.11 y el 22.12.11, momento en que se hizo uso de las nuevas instalaciones de la Dirección; asignación presupuestaria correspondiente al Item 31, Subtítulo 02, Asignación 005 (equipamiento) del presupuesto asignado al Proyecto Reposición Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó. La compra constó de escritorios de trabajo, sillas, papeleros, artículos de escritorio, mesones, artefactos, etc.; lo necesario para el funcionamiento de las oficinas regionales. | 200 | 3 | 24 | Se licitaron 3 items de equipos: Pantallas, Tablero electrónico y cepillo descompactador; cada una en tiempos distintos de licitación y distintos plazos de desarrollo; Pantallas inicio el 13.06.11, término el 23.09.11; Tablero: inicio el 27.11.12, término el 11.12.12; Cepillo: inicio el 03.04.13, término el 17.05.13; la disparidad radica en la disponibilidad presupuestaria del mandante y en que hubo que licitar mas de una vez algunos items a través de mercado publico, ya que no hubo oferentes interesados, o quedaban fuera de base por falta de antecedentes. AUn falta por liquidar contrato de pantallas, ya que por el plazo de garantía de 3 años, recién este proceso finaliza en septiembre de 2014. - | 700 |  |  |  |  | 1 | 38 | Respecto del gasto administrativo, se informa que el ingreso de GA a esta UT fue el 15/10/2009, por un monto de M$10.000. - a la fecha como aUn no se ha liquidado 2 contratos de equipos (butacas y pantallas), el saldo de este gasto no se ha devuelto al IND, aUn cuando a la fecha no se ha efectuado un gasto desde marzo de 2013. - | 3700 | 17 | 25 | El contrato contempló, 4 aumentos de plazos, algunos de ellos asociados a modificaciones en el monto del contrato: 1° aumento x 130 días segUn Res. DA. Coppó. N° 211 del 22/03/10 (asociado a aumento de contrato); 2° aumento x 100 días segUn Res. DA. Coppó. N° 87 del 28/01/11 (asociado a aumento de contrato); 3° aumento x 185 días segUn Res. DA. Coppó. N° 314 del 27/05/11 (asociado a aumento de contrato); 4° aumento x 40 días segUn Res. DA. Coppó. N° 785 del 30/12/10. Lo que nos da un aumento de plazo real de 455 días, lo que sumado al plazo inicial de contrato de 300 nos da un plazo final de 755 días corridos. - | 47.0588 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [20 empty] | 2 | 1 | - Tractor/camilla: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 559 del 15/11/11, con un plazo de 15 días y un monto de M$10.327; sin modificaciones al contrato SE INFORMA QUE ESTE TRACTOR/CAMILLA EN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN FUE CARGADO AL ITEM 007 VEHICULOS, PERO EN EL ITEMIZADO INDICADO NO VIENE ESTE ITEM. | -50 | 2 | 1 | Este item está asociado al gasto por indemnizaciones a cancelar por la modalidad de contrato pago contra recepción. Se cancela al 2° lugar (Empresa Moller y Perez Cotapos) y 3° lugar (Constructora LyD SA.), lo cual fue autorizado por Res. DA. N° 002 del 18/01/2010. - | -50 | 15 | 15 | 43 | 43 | 0 | Las modificaciones de plazo están asociadas mayoritariamente a la ejecución de las obras, por aumento en la cantidad de espectadores del recinto y modificaciones de aumento por requerimientos específicos del estudio de impacto vial, para el caso del equipamiento, la disparidad radica mayoritariamente en la disponibilidad presupuestaria del mandante y en que hubo que licitar mas de una vez algunos items a través de mercado publico, ya que no hubo oferentes interesados, o quedaban fuera de base por falta de antecedentes, la suma de todos estos factores hizo que se aumentara el plazo total del proyecto. | 186.6667 | 186.6667 | Se extiende en demasía los plazos del proyecto aunque esta situación no afecte el que las obras se pongan mucho antes en funcionamiento y esto solo reste al proyecto de equipos y equipamientos de importancia pero no vitales. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/11/2011 | [14 empty] | 6429114 | 47200 | 6476314 | 6613103 | -136789 | 1. CONSULTORÍAS: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 484 del 15/07/10, con un plazo de 270 días y un monto de M$49.912. No hubo modificaciones en el monto del contrato; modificado su plazo en 12 días segUn Res. DA. Ex. N° 257 del 21/04/2011. - 2. EQUIPAMIENTO: - Butacas: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 343 del 14/06/11, con un plazo de 85 días y un monto de M$172.814. - Contempló aumento de plazo por 18 días segUn Res. DA. Ex. N°481 del 09/09/11. - - Tractor/camilla: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 559 del 15/11/11, con un plazo de 15 días y un monto de M$10.327; sin modificaciones al contrato SE INFORMA QUE ESTE TRACTOR/CAMILLA EN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN FUE CARGADO AL ITEM 007 VEHICULOS, PERO EN EL ITEMIZADO INDICADO NO VIENE ESTE ITEM. SE INFORMA ADEMAS QUE LA LICITACIÓN DEL MOBILIARIO Y ALAJAMIENTO DEL EDIFICIO FUE HECHO DIRECTAMENTE POR EL IND. - IND Atacama: A través de Convenio Marco, entre el 09.11.11 y el 22.12.11, se realizaron Órdenes de Compra desde ésta Dirección Regional, con un monto total de $62.978.587 (inc. IVA), destinado a equipamiento y mobiliario del Edificio IND Atacama, asignación presupuestaria correspondiente al Item 31, Subtítulo 02, Asignación 005 (equipamiento) del presupuesto asignado al Proyecto Reposición Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.- 3. EQUIPOS: se adjudicaron los siguientes equipos: - Pantallas: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 366 del 28/06/11, con un plazo de 59 días y un monto de M$190.467. - Contempló aumento de plazo por 19 segUn Res. DA. Ex. N°605 del 02/09/11 y 17 días Res. DA. Ex. N°620 del 09/09/11 - Tablero electrónico: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 559 del 15/11/11, con un plazo de 15 días y un monto de M$1.059; sin modificaciones al contrato - Cepillo descompactador: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 102 del 19/04/13, con un plazo de 45 días y un monto de M$11.000; sin modificaciones al contrato. - 4. OBRAS CIVILES: Se adjudico por Res. DA. Coppó N°021 del 27/10/09, por un monto de M$5.003.897, disminuido por la misma resolución en un monto de M$370.922; quedando como monto de adjudicación M$4.632.975. - El contrato contempló, aumentos de contratos por obras extraordinarias: 1° aumento x M$ 1.089.409 segUn Res. DA. Coppó. N° 211 del 22/03/10; 2° aumento x M$299.986 segUn Res. DA. Coppó. N° 87 del 28/01/11 y 3° aumento x M$270 segUn Res. DA. Coppó. N° 314 del 27/05/11. Lo que nos da un costo total de contrato de M$6.022.640. - 5. OTROS GASTOS: Se cancela al 2° lugar a Empresa Moller y Perez Cotapos un valor de M$28.320 y 3° lugar a Constructora LyD SA. un valor de M$ 18.880, lo que nos da un total de $ 47.200, lo cual fue autorizado por Res. DA. N° 002 del 18/01/2010. - | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 33800 | 4724 | 13.9763 | Real < Recomendada | [5 empty] | La superficie de la Edificación corresponde a: 4.724,33 m², desglosado como sigue: - Edificio IND: 593,27 m² - Estadio: 4.131,06 m² (Subterráneo: 2.005,69 + 1° Nivel: 1.084,28 + 2° Nivel: 461,34 + 3° Nivel: 579,75) La superficie indicada en la ficha se asume corresponde al terreno donde se ubica el proyecto (36.837 m²) | Se detectó un error en la cifra ingresada como magnitud recomendada en la ficha IDI del proyecto, por lo tanto no es posible analizar si la magnitud real de la iniciativa de inversión presento o no variaciones. | [12 empty] | Comisión designada por Res. DA. Coppó. N°576 del 24/10/11; se constituyen el 25/10 y el 03/11, procediendo a levantar informe de recepción provisoria con reserva con fecha 07/11/14; se informa a la Empresa Contratista por Ord. DA. N°752 de 07/11/11; se envía listado de observaciones que faltan por subsanar a empresa por Ord. DA. N°830 de 06/12/11; se subsanan observaciones y se emite Acta de Recepción Provisional con fecha 21/12/11. - | 21/12/2011 | Comisión designada por Res. DA. Coppó. N°544 del 06/11/12; se constituyen el 29/11 procediendo a levantar informe de recepción definitiva el 29/11/12, se informa a la Empresa Contratista por Ord. DA. N°616 de 03/12/12, contratista solicita aumento de plazo para subsanar observaciones; IFO informa subsanación de observaciones con fecha 26/03/13, constituyéndose la Comisión y dando por recibida definitivamente las obras con fecha 28/03/13. - | 28/03/2013 | SI | 02/01/2012 | .... |  | En Operación |  | ANA SOFIA VARGAS GONZALEZ | ARQUITECTURA MOP III REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3986400% | 4010900% | 245 | 4010900% | 0 | 4008700% |  | 4012300% | 36 | 4012300% | 36 | 4012300% | 0 | 4017700% | 54 | 313 | 68 | con respecto a la aprobación por parte de CORE aprobando financiamiento segun consta en el punto 5 de el acta de cesion n° 16 del 2009 el proyecto se trata directamente en pleno y votado favorablemente. Se adjudica por Res. DA Coppo n° 021 del 27/10/09 por un monto de M$ 5.003.897, disminuido por la misma rsolucion en un monto de M$ 370.922 ; quedando como monto de adjudicación M$ 4.632.975.- Se realiza contrato con Socovesa Ingenieria y construcciones S.A. , comenzando las obras del 06 de noviembre del 2009.- | [23 empty] | 112800 | 391000 | 306000 | 0 | 0 | 5585477 | 0 | 112800 | 391000 | 0 | 6899077 | 112800 | 391000 | 306000 | 0 | 0 | 5585477 | 0 | 112800 | 391000 | 0 | 6899077 | sin observaciones | 49912 | 246119 | 202526 | 0 | 0 | 6022640 | 0 | 10327 | 47200 | 0 | 6578724 | 1. CONSULTORÍAS: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 484 del 15/07/10, con un plazo de 270 días y un monto de M$49.912. No hubo modificaciones en el monto del contrato; modificado su plazo en 12 días segUn Res. DA. Ex. N° 257 del 21/04/2011. - 2. EQUIPAMIENTO: - Butacas: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 343 del 14/06/11, con un plazo de 85 días y un monto de M$172.814. - Contempló aumento de plazo por 18 días segUn Res. DA. Ex. N°481 del 09/09/11. - - Tractor/camilla: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 559 del 15/11/11, con un plazo de 15 días y un monto de M$10.327; sin modificaciones al contrato SE INFORMA QUE ESTE TRACTOR/CAMILLA EN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN FUE CARGADO AL ITEM 007 VEHICULOS, PERO EN EL ITEMIZADO INDICADO NO VIENE ESTE ITEM. SE INFORMA ADEMAS QUE LA LICITACIÓN DEL MOBILIARIO Y ALAJAMIENTO DEL EDIFICIO FUE HECHO DIRECTAMENTE POR EL IND. - IND Atacama: A través de Convenio Marco, entre el 09.11.11 y el 22.12.11, se realizaron Órdenes de Compra desde ésta Dirección Regional, con un monto total de $62.978.587 (inc. IVA), destinado a equipamiento y mobiliario del Edificio IND Atacama, asignación presupuestaria correspondiente al Item 31, Subtítulo 02, Asignación 005 (equipamiento) del presupuesto asignado al Proyecto Reposición Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.- 3. EQUIPOS: se adjudicaron los siguientes equipos: - Pantallas: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 366 del 28/06/11, con un plazo de 59 días y un monto de M$190.467. - Contempló aumento de plazo por 19 segUn Res. DA. Ex. N°605 del 02/09/11 y 17 días Res. DA. Ex. N°620 del 09/09/11 - Tablero electrónico: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 559 del 15/11/11, con un plazo de 15 días y un monto de M$1.059; sin modificaciones al contrato - Cepillo descompactador: adjudicado por Res. DA. Ex. N° 102 del 19/04/13, con un plazo de 45 días y un monto de M$11.000; sin modificaciones al contrato. - 4. OBRAS CIVILES: Se adjudico por Res. DA. Coppó N°021 del 27/10/09, por un monto de M$5.003.897, disminuido por la misma resolución en un monto de M$370.922; quedando como monto de adjudicación M$4.632.975. - El contrato contempló, aumentos de contratos por obras extraordinarias: 1° aumento x M$ 1.089.409 segUn Res. DA. Coppó. N° 211 del 22/03/10; 2° aumento x M$299.986 segUn Res. DA. Coppó. N° 87 del 28/01/11 y 3° aumento x M$270 segUn Res. DA. Coppó. N° 314 del 27/05/11. Lo que nos da un costo total de contrato de M$6.022.640. - 5. OTROS GASTOS: Se cancela al 2° lugar a Empresa Moller y Perez Cotapos un valor de M$28.320 y 3° lugar a Constructora LyD SA. un valor de M$ 18.880, lo que nos da un total de $ 47.200, lo cual fue autorizado por Res. DA. N° 002 del 18/01/2010. - | 49999 | 250508 | 202526 | 0 | 0 | 6052630 | 0 | 10327 | 47200 | 0 | 6613190 | 87 | BIP = SIGFE | 49912 | 250508 | 202526 | 0 | 0 | 6052630 | 0 | 10327 | 47200 | 0 | 6613103 | 55199 | 269620 | 220396 | 0 | 0 | 6712120 | 0 | 11275 | 53067 | 0 | 7321677 | De acuerdo a plataforma Propir se corrige gasto reales pagados de los distintos items del proyecto de a cuerdo al siguiente detalle Consultorias : total contratado $ 49.998.747.- obras Civiles : total contratado $ 4.963.230.846.- Equipamiento : total contratado $ 250.558.746.- Equipos : total contratato $ 214.487.640.- vehiculos : total contratado $ 10.326.582 otros gastos : total pagado $ 47.2000.000 | [15 empty] | 190751.8029 | 661203.8529 | 517463.9463 | 0 | 0 | 9445370.1069 | 0 | 190751.8029 | 661203.8529 | 0 | 11666745.3649 | 10600824.8208 | 76914.9569 | 379269.3799 | 312091.5833 | 0 | 0 | 9543175.0057 | 0 | 15913.3907 | 74898.0846 | 0 | 10402262.4011 | 78045.478 | 380538.217 | 311064.0935 | 0 | 0 | 9473400.2567 | 0 | 15913.3907 | 74898.0846 | 0 | 10333859.5205 | -10.8384 | -11.4247 | 0.29676 | -0.65758 | -2.5183 | 2187.5232 | 2005.3769 | Tanto los montos contratados como gastos reales son menores a lo recomendado, presentando variaciones negativas. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO TRONCOSO MIRANDA | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES III REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8266155 | 300256 | 3.632% | El Unico ítem que sufrió modificaciones presupuestarias fue OBRAS CIVILES: Se adjudico por Res. DA. Coppó N°021 del 27/10/09, por un monto de M$5.003.897, disminuido por la misma resolución en un monto de M$370.922; quedando como monto de adjudicación M$4.632.975. - El contrato contempló, los siguientes aumentos de contratos: 1° aumento x M$ 1.089.409 segUn Res. DA. Coppó. N° 211 del 22/03/10; que consideró ampliar la capacidad de 6000 a 8000 espectadores (fondos aportados por el FNDR) 2° aumento x M$299.986 segUn Res. DA. Coppó. N° 87 del 28/01/11 corresponde a obras extraordinarias por la habilitación de estacionamientos segun lo solicitado por OGUC (sector cancha 2) 3° aumento x M$270 segUn Res. DA. Coppó. N° 314 del 27/05/11, corresponde a obras extraordinarias por medidas de mitigación indicados en EISTU. - Lo que nos da un costo total final de contrato de M$6.022.640. - | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 7731060 | 7510926 | -2.8474 | Las reevaluaciones no son relevantes en cuanto a montos de inversión sino que tienen que ver con alcances y con listados de equipos y equipamientos e items en que se imputan diversas unidades. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 23000 | 23000 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe una variación entre lo recomendado y lo real debido a que ni la magnitud ni el costo del proyecto sufren modificaciones. | A pesar de que los indicadores de rentabilidad del proyecto no se alteran, el proyecto sufre retraso en entrar en operación y más en estar completo con todas sus componentes en servicio, lo que sucede por problemas administrativos en la adquisición de equipos y equipamientos. Esto igualmente es un contratiempo que afectó la capacidad de servicio de la infraestructura. | CARLOS RIQUELME ESCOBEDO | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099699-0 | REPOSICION BANDEJON CENTRAL, AV. DIEGO DE ALMEIDA, CHAÑARAL | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA INICIATIVA RESPONDE A LA NECESIDAD PLANTEADA POR LOS VECINOS DE INCREMENTAR LAS ÁREAS VERDES DE SU SECTOR A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DEL BANDEJÓN CENTRAL DIEGO DE ALMEIDA COMO ESPACIO PÚBLICO QUE PRODUCE IMPACTO PAISAJÍSTICO E IMPACTOS POSITIVOS EN LAS PERSONAS.- | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BANDEJONES CENTRALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, JARDINERAS, MUROS Y ESCAÑOS. | 2933 | [19 empty] | 2 | 0 | CON FECHA 23/05/2012 SE EFECTUÓ EL PRIMER Y ULTIMO GASTO POR UN MONTO DE $219.422, EL SALDO RESTANTE CORRESPONDIENTE A $71.578.-, FUE REITEGRADO AL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA MEDIANTE ORD. N°821 DE FECHA 13/09/2013.- NO HUBO VARIACION EN LOS PLAZOS. | -100 | 9 | 16 | DECRETO EXENTO N°1668, DEL 14/08/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/10/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°2183, DEL 24/10/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 30/11/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°1668, DEL 14/08/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/10/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°2485, DEL 07/12/2012, AUTORIZA MODIFICACION DE PROYECTO Y AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30/04/2013, POR SUPLEMENTO DE OBRAS. DECRETO EXENTO N°804, DEL 24/04/2013, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 29/06/2013, POR DEMORA EN TRAMITACION DE PROYECTO ELECTRICO. DECRETO EXENTO N°1309, DEL 03/07/2013, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 13/08/2013, POR DEMORA EN AUTORIZACION DE DESCONECCION Y CONECCION POR PARTE DE EMELAT. | 77.7778 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 16 | 16 | 0 | DECRETO EXENTO N°1668, DEL 14/08/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/10/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°2183, DEL 24/10/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 30/11/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°1668, DEL 14/08/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/10/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°1668, DEL 14/08/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/10/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°2485, DEL 07/12/2012, AUTORIZA MODIFICACION DE PROYECTO Y AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30/04/2013, POR SUPLENTO DE OBRAS. DECRETO EXENTO N°804, DEL 24/04/2013, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 29/06/2013, POR DEMORA EN TRAMITACION DE PROYECTO ELECTRICO. DECRETO EXENTO N°1309, DEL 03/07/2013, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 29/06/2013, POR DEMORA EN AUTORIZACION DE DESCONECCION Y CONECCION POR PARTE DE EMELAT. | 77.7778 | 77.7778 | - La variación negativa del plazo del gasto administrativo de 100% se explica porque la unidad tecnica utilizo dicho recurso en un solo momento (1 dia), el que se contabiliza como cero meses, un tiempo por debajo de los estimado inicialmente. La unidad tecnica, en su modulo, informa que solo se gasto una parte del ítem y el saldo que corresponde a $71.578 fue devuelto a la unidad financiera mediante ORD. N°821 de fecha 13/09/2013.- Lo anterior no aparece reflejado en el informe financiero como tampoco aparece en el BIP ni el SIGFE. - Respecto del plazo de la obras civiles se tiene que, producto de una reevaluacion se suplemento para modificar algunas partidas se modifico la carta gantt aumentando en 3 meses dicho ítem. Luego producto de los aumento de plazos aprobados por la unidad técnica que responden principalmente a la escasez de mano de obra y desabastecimiento de materiales, como tambien al retraso por parte de EMELAT (empresa electrica) en retirar la postacion existente, tramitacion del proyecto electrico y demora en autorizacion de desconexion y conexion, el plazo final llegó a los 16 meses, lo que equivale a un incremento del 77,78% respecto de lo recomendado ex ante. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 08/05/2012 | [14 empty] | 705788 | 291 | 706079 | 706078 | 1 | CONTRATO DE FECHA 02/05/2012, POR UN MONTO DE $541.831.755.- Y UN PLAZO DE 100 DIAS CORRIDOS. MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 30/11/2012, POR UN MONTO DE $163.956.000.- Y UN PLAZO DE 150 DIAS CORRIDOS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2018 | 2018 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS DE FECHA 30/11/2012, POR UN MONTO DE $163.956.000.- Y UN PLAZO DE 150 DIAS CORRIDOS, PARA EJECUTAR LAS PARTIDAS DE CAMBIO DE LUMINARIAS, ELIMINACION DE ESCAÑOS, CABLEADO SUBTERRANEO DE REDES ELECTRICAS, ELIMINACION DE ISLAS DE MADERA, EL AUMENTO Y DISMINUCION DE ESTAS PARTIDAS NO AFECTARON LA MAGNITUD RECOMENDADA. | Los aumento y disminución de obras, por un monto total de M$170.348 (moneda dic 2013), para el cambio de luminarias, eliminacion de algunos elementos de mobiliario urbano, el reemplazo de la postacion de alumbrado publico con postes metalicos en vez de hormigon y el incremento de los items de pavimentacion. Estas implican aumentos y disminuciones de obras que no afectaron la magnitud recomendada ni la naturaleza del proyecto. | [12 empty] | LA OBRA SE RECIBE SIN OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS. LA OBRA SE RECIBE SIN OBSERVACIONES TECNICAS. | 30/08/2013 | LA OBRA SE RECIBE SIN OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS. LA OBRA SE RECIBE SIN OBSERVACIONES TECNICAS. | 05/03/2014 | SI | 30/08/2013 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACION SIN REGISTRAR INCONVENIENTES A LA FECHA. |  | En Operación |  | MARIA PAOLA AROSTICA ABARCIA | MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | 4077900% | 4077900% | 0 | 4093800% | 159 | 4099000% | 52 | 4103100% | 41 | 4103100% | 41 | 4103700% | 6 | 4111000% | 73 | 331 | 331 | En el flujo administrativo se observa una demora entre la fecha de aprobación del CORE y la identificación presupuestaria, producto que esta ultima se efectúo en el año siguiente. El resto de los plazos se efectuaron dentro de los tiempos esperados. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 516659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 516659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516950 | No se observan diferencias entre los montos recomendados en la primera RATE y la RATE que da origen a la ejecución presupuestaria, producto que se mantuvo el mismo valor, independiente de la corrección de la moneda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 705788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706079 | El contrato original era de M$ 541.832, lego se suplemento en M$ 163.956, quedando un total de M$ 705.788, por la incorporación de luminarias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 705788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706079 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 705787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 734739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735043 | No se observan diferencias entre el gasto informado en el BIP y el gasto efectivo. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.5236 | 819852.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820313.7662 | 1060740.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0617 | 1041376.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041805.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0617 | 1037001.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037430.2821 | 27.0009 | 26.4675 | 26.4864 | -0.41997 | -2.1976 | 514.0883 | 513.8757 | - El item Gto. adm.: Presenta variaciones porcentuales en el monto contratado y gastado que solo se deben a la actualizacion de la moneda. La unidad tecnica, en su modulo, informa que este item no fue gastado en su totalidad y ese saldo ($71.578) fue reintegrado a la unidad financiera mediante ORD. N°821 de fecha 13/09/2013.- Lo anterior no aparece reflejado en el informe financiero como tampoco aparece en el BIP ni el SIGFE. Segun información entregada por el financista, de manera verbal, para ellos figura como gastado la totalidad del ítem aun cuando la unidad técnica reintegre el saldo. - El item obras civiles: La variacion del 27% del monto contratado versus el monto inicialmente recomendado se debe exclusivamente a una reevaluación que tuvo proyecto. La variacion del 26,5% del monto gastado real versus el monto recomendado originalmente se explica por el motivo ya señalado, el proyecto fue reevalaudo y ese nuevo monto no se esta reflejando como Monto Recomendado. La variacion negativa de un 0,42% del gasto real versus el monto contratado se debe exclusivamente a que la actalización de la moneda, porque la unidad financiera informó en su modulo, que lo gastado es exactamente lo contratado, lo que se puede verificar en el modulo financiero. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 581211 | 751559 | 29.3091 | Las modificaciones propuestas comprenden la eliminación de algunos elementos de mobiliario urbano, el reemplazo de la postacion de alumbrado público con postes metálicos en vez de hormigón y el incremento de los ítems de pavimentación. Estas implican aumentos y disminuciones de obras que determinan un incremento en el valor del ítem obras civiles de M$ 170.348 (modena dic de 2013). | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 54303 | 66714 | 22.8551 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa un incremento en el indicador CAE, que obedece al aumento del costo total del ítem obras civiles debido a los suplementos solicitados, que equivalen a M$170.348 en moneda de dic 2013. | En general la inicitiva se ejecuta conforme lo previsto y solo se evidencian cambios en el indicador de costos, de plazos e indicador de resultado, como consecuencia de la solicitud de suplementos financieros dado el aumento de obras, producto de modificaciones en el proyecto (cambio, aumento y disminuciones de partidas) y la solicitud de extension del plazo de la ejecución. La unidad técnica no gasto el monto total solicitado para el item gasto administrativo y reitegro al Gore el saldo, no obstante para el financista ese monto no lo informa como reintegro y figura el item pagado en su totalidad tanto en el BIP como en el SIGFE. - En terminos de Costos el proyecto resulto ser superior a lo recomendado inicialmente ya que incorpora un suplemento en el item obras civiles, que representa un incremento de 26,49% de lo recomendado originalmente. Este suplemento se explica por el cambio de luminarias, eliminacion de algunos elementos de mobiliario urbano, el reemplazo de la postacion de alumbrado publico con postes metalicos en vez de hormigon y el incremento de los items de pavimentacion, todo lo anterior contribuye a mejorar la inicitiva. - En terminos de plazos, estos se incrementaron considerablemente respecto de lo estimado inicialmente. Dicho incremento de 77,78% se explica por las modificaciones del proyecto no contempladas inicialmente y por el tiempo que demoro la empresa electrica (EMELAT) en retirar la postacion existente y autorizar la desconexion y conexion. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION
30108306-0 | REPOSICION BANDEJON CENTRAL CALLE ZULETA - LATORRE | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO RESPONDE A LA NECESIDAD QUE TIENEN LOS POBLADORES DEL SECTOR AMPLIACION NORTE Y SUR DE CHAÑARAL DE DISMINUIR EL DEFICIT DE ESPACIOS DE AREAS VERDES EN SU TERRITORIO. LOS NUEVOS ESPACIOS SE CONSTRUYEN CON UN ALTO STANDARD DE CALIDAD.- | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BANDEJONES CENTRALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, JARDINERAS, MUROS Y ESCAÑOS.Y OTRO TIPO DE MOBILIARIO CON EL FIN DE CONSOLIDARLOS COMO ESPACIOS DE AREAS VERDES QUE AGREGUEN VALOR E IMPACTOS POSITIVOS MATERIAL Y BIENESTAR A LA COMUNIDAD.- | 4275 | [19 empty] | 3 | 0 | CON FECHA 19/04/2012, MEDIANTE ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES N°003222, INGRESA UN MONTO DE $291.000.- A LAS ARCAS MUNICIPALES, LOS CUALES NO FUERON GASTADOS Y SERAN REINTEGRADOS AL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA A MAS TARDAR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. | -100 | 6 | 16 | DECRETO EXENTO N°1669, DEL 14/08/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 08/11/2012, POR CAMBIO DE PROYECTO ELECTRICO SE RETRASAN LAS PARTIDAS DE PAVIMENTOS Y CANALIZACIONES. DECRETO EXENTO N°2264, DEL 09/11/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 02/12/2012, POR FALTA DE INSTALACION DEL PAVIMENTO DE MADERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA ELECTRICA AUN NO RETIRA LA POSTACION EXISTENTE. DECRETO EXENTO N°2493, DEL 10/12/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/10/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°800, DEL 23/04/2013, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 01/07/2013, POR RETRASO EN TRAMITACION DE PROYECTO ELECTRICO. DECRETO EXENTO N°1381, DEL 12/07/2013, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/08/2013, POR DEMORA EN AUTORIZACION DE DESCONECCION Y CONECCION POR PARTE DE EMELAT. Cabe agregar que el primer RS contemplaba 6 meses para el ítem obras civiles y producto de una reevaluación se amplio a 10 meses. | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 15 | 16 | 1 | DECRETO EXENTO N°1669, DEL 14/08/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 08/11/2012, POR CAMBIO DE PROYECTO ELECTRICO SE RETRASAN LAS PARTIDAS DE PAVIMENTOS Y CANALIZACIONES. DECRETO EXENTO N°2264, DEL 09/11/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 02/12/2012, POR FALTA DE INSTALACION DEL PAVIMENTO DE MADERA DEBIDO A QUE LA EMPRESA ELECTRICA AUN NO RETIRA LA POSTACION EXISTENTE. DECRETO EXENTO N°2493, DEL 10/12/2012, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/10/2012, POR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. DECRETO EXENTO N°800, DEL 23/04/2013, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 01/07/2013, POR RETRASO EN TRAMITACION DE PROYECTO ELECTRICO. DECRETO EXENTO N°1381, DEL 12/07/2013, AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 15/08/2013, POR DEMORA EN AUTORIZACION DE DESCONECCION Y CONECCION POR PARTE DE EMELAT. | 114.2857 | 128.5714 | - El proyecto se recomendó inicialmente por 3 meses el gasto adm. y 6 meses las obras civiles. - Respecto de la variación negativa del gasto administrativo este se explica porque la unidad técnica no hizo uso del recurso y éste será devuelto a la unidad financiera, según información entregada por la unidad técnica en su modulo. - Producto de un suplemento solicictada para el ítem obras civiles, se modifico la carta gantt aumentando en 4 meses dicho ítem, obteniendo un plazo final de 10 meses. Luego producto de los aumento de plazos informados por la unidad técnica, debido a más modificaciones del proyecto, el plazo final llego a los 16 meses, lo que equivale a un incremento del 167% respecto de lo recomendado inicialmente. Además de las modificaciones al proyecto el incremento de los plazos tambien se explica por la demora de la Empresa Electrica (EMELAT) en autorizar el proyecto electrico y en la desconexion y conexion de las luminarias. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 02/05/2012 | [14 empty] | 828600 | 291 | 828891 | 960873 | -131982 | CONTRATO DE FECHA 02/05/2012, POR UN MONTO DE $631.725.785.- Y UN PLAZO DE 100 DIAS CORRIDOS. MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 30/11/2012, POR UN MONTO DE $328.856.000.- Y UN PLAZO DE 150 DIAS CORRIDOS. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1970 | 1970 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS DE FECHA 30/11/2012, POR UN MONTO DE $328.856.000.- Y UN PLAZO DE 150 DIAS CORRIDOS, PARA EJECUTAR LAS PARTIDAS DE CAMBIO DE LUMINARIAS, ELIMINACION DE ESCAÑOS, CABLEADO SUBTERRANEO DE REDES ELECTRICAS, EL AUMENTO Y DISMINUCION DE ESTAS PARTIDAS NO AFECTARON LA MAGNITUD RECOMENDADA. | Los aumento y disminución de obras de fecha 30/11/2012, por un monto total de m$328.856.-, para ejecutar las partidas de cambio de luminarias, eliminación de escaños, cableado subterráneo de redes eléctricas, el aumento y disminución de estas partidas no afectaron la magnitud recomendada ni la naturaleza del proyecto. | [12 empty] | LA OBRA SE RECIBE SIN OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS. LA OBRA SE RECIBE SIN OBSERVACIONES TECNICAS. | 04/09/2013 | LA OBRA SE RECIBE SIN OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS. LA OBRA SE RECIBE SIN OBSERVACIONES TECNICAS. | 13/08/2014 | SI | 04/08/2013 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERACION SIN REGISTRAR INCONVENIENTES A LA FECHA. |  | En Operación |  | MARIA PAOLA AROSTICA ABARCIA | MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | 4077900% | 4077900% | 0 | 4093800% | 159 | 4099000% | 52 | 4103100% | 41 | 4103100% | 41 | 4103100% | 0 | 4108000% | 49 | 301 | 301 | En el flujo administrativo se observa una demora entre la fecha de aprobación del CORE y la identificación presupuestaria, producto que esta última se efectúo en el año siguiente. El resto de los plazos se efectuaron dentro de los tiempos esperados. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 616594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 616594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616885 | No se observan diferencias entre los montos recomendados en la primera RATE y la RATE que da origen a la ejecución presupuestaria, producto que se mantuvo el mismo valor, independiente de la corrección de la moneda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 960582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960873 | El contrato original era de M$ 631.726, luego se suplemento en M$ 328.856, quedando un total de M$ 960.582, por la incorporación de luminarias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 960582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960873 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 960582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 999512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999816 | Se observa diferencias entre el gasto informado en el BIP y el gasto efectivo por un monto de M$ 131.928, producto de no ingreso de gasto al BIP. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.5236 | 978432.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978894.4093 | 1457409.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0617 | 1417320.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417749.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0617 | 1410698.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411127.5053 | 44.8317 | 44.1552 | 44.1794 | -0.46709 | -3.1756 | 716.3084 | 716.0906 | - El item Gto. adm.: Presenta variaciones porcentuales en el monto contratado y gastado que solo se deben a la actualizacion de la moneda. Cabe precisar que, este item no fue efectivamente gastado y será devuelto a la unidad financiera integramente ($291.000), no obstante, para el GORE sigue figurando como gastado dicho monto, según sus informes del modulo financiero. - El item obras civiles: La variacion del 44,86 del monto contratado versus el monto inicialmente recomendado se debe exclusivamente a una reevaluación que tuvo el proyecto, en donde el item se suplemento llegando a $1.032.608 (moneda Dic 2013). La variacion del 44,86% del monto gastado real versus el monto recomendado originalmente se explica por el motivo ya señalado, el proyecto fue reevalaudo y ese nuevo monto no es el que se refleja como Monto Recomendado. Es importante señalar que, segun datos del SIGFE el monto contratado es igual al monto gastado (M$960.582 moneda Dic 2011) lo que llevado a moneda de 31 de Diciembre 2013 es $1.004.204, pero la unidad financiera no registro los ultimos estados de pago en el BIP, dato que es posible observar en el modulo financiero. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 693569 | 1032608 | 48.8832 | El ítem obras civiles fue suplementado por modificaciones al proyecto que estaba en ejecución. las modificaciones contemplaron la eliminación de algunos elementos de mobiliario urbano, tales como escaños de hormigón y basureros anti vandálicos. Dichos elementos generan riesgos para el desplazamiento peatonal en algunos sectores y por tanto se eliminan. Otro elemento a modificar es el sistema de alumbrado público, en que se reemplaza la postación de hormigón existente, con deterioro estructural, por postaciones de acero, con mejores características estéticas y de calidad de alumbrado. Asimismo se reemplaza el cableado aéreo por canalizaciones subterráneas, contribuyendo también al despeje visual y a la mejora en las condiciones estéticas de las vías a intervenir. La eliminación de los elementos de mobiliario urbano y las obras de canalización subterránea para las redes de alumbrado y energía generan un aumento en las obras de pavimentación, que se agregan. Estas modificaciones implican aumentos y disminuciones de obras que resultan en un incremento del presupuesto de M$310.522 (moneda 2012).- Cabe agregar que, la modificación del proyecto implicó una prolongación en los plazos de ejecución de la iniciativa en cuatro meses, los que fueron reflejados en la Ficha Idi. La reevaluación económica de la iniciativa de solución suplementada arroja los siguientes indicadores: VAC $570.786.- CAE $ 98.022 Es importante señalar que, las modificaciones propuestas no generan cambios en la naturaleza de la iniciativa | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 59115 | 82116 | 38.9089 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa un incremento en el indicador CAE, que obedece al aumento del costo total del ítem obras civiles debido a los suplementos solicitados, que equivalen a M$310.552 en moneda de dic 2010. | En general la inicitiva se ejecuta conforme lo previsto y solo se evidencian cambios en el indicador de costos, de plazos e indicador de resultado, como consecuencia de la solicitud de suplementos financieros dado el aumento de obras, producto de modificaciones en el proyecto (aumento y disminuciones de partidas) y la solicitud de extension del plazo de la ejecución. Cabe agregar que, la unidad tecnica no utilizó el item gasto administrativo e informa, en su modulo, que lo reintegrara al GORE. Según información del GORE solicitada personalmente, para ellos como financista figura como gastado. - En terminos de Costos el proyecto resulto ser superior a lo recomendado inicialmente ya que incorpora un suplemento en el item obras civiles, que representa un incremento de 44,86% de lo recomendado originalmente. Este suplemento se explica por cambio de luminarias, eliminación de escaños, cableado subterráneo de redes eléctricas, el aumento y disminución de estas partidas las que contribuyen a mejorar la inicitiva. - En terminos de plazos, estos se incrementaron considerablemente respecto de lo estimado inicialmente. Dicho incremento 167% se explica por las modificaciones del proyecto no contempladas inicialmente y por el tiempo que demoro la empresa electrica (EMELAT) en retirar la postacion existente y autorizar la desconexion y conexion. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION
30091549-0 | CONSTRUCCION PUENTE CHOLLAY, COMUNA ALTO DEL CARMEN | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ES NECESARIO CONSTRUIR UN PUENTE QUE ASEGURE LA CONECTIVIDAD A LA POBLACIÓN UBICADA EN LA RIVERA ORIENTE DEL RÍO CHOLLAY , DEBIDO A QUE EL PUENTE EXISTENTE ES UN TABLERO QUE SIRVE SOLAMENTE PARA PASO DE PEATONES . | SE CONSTRUIRÁ UN PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CHOLLAY , COMUNA DE ALTO DEL CARMEN , LA INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE SE REALIZARÁ EN HORMIGON ARMADO. SE COLOCARAN VIGAS POSTENSADAS . TAMBIEN SE CONSIDERAN OBRAS DE ENROCADOS , MEJORAMIENTOS DE CAUCE. | 0 |  |  |  | 10 | 5 | El plazo real de ejecución fue menor al plazo original recomendado debido a que la adjudicacion del contrato de asesoria a la inspeccion fiscal se produjo 5 meses despues de iniciada la obra, por lo tanto se debión disinuir el plazo del contrato de dicha asesoría. | -50 | [12 empty] | 10 | 5 | el plazo recomendado originalmente no consideró el real desarrollo que tiene la ejecucion de este item, el cual está orientado principalmente a la publicacion de la licitacion de los contratos y gastos asociados a la inspeccion fiscal. | -50 | 10 | 9 | No existe diferencia entre la cantidad de meses recomendada y la ejecucion real del proyecto. | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | El proyecto no tuvo tiempos muertos | 10 | 10 | El item consultorias presenta un plazo inferior al recomendado, dado que la contratacion del item se hizo con posterioridad al inicio de la la ejecucion de las obras. El contrato de consultorias se hizo por 6 meses, contra 10 meses recomendados y posteriormente se redujo en 30 dias, quedando en 5 meses efectivos. Sin embargo, en el modulo de ejecucion del BIP se señalan gastos en este item desde agosto de 2012 a dicimbre de 2013, sin que se explique la discrepancia en la informacion con la ingresada como gasto real en el modulo de plazos de esta evaluacion ex-post. El item obras civiles tambien se efectuo en un plazo inferior al recomendado, contratandose por 8 meses, contra 10 meses recomendados, aumentandose posteriormente el plazo en 30 dias adicionales, terminado en 9 meses efectivos. Cabe señalar que la funcion de inspeccion tecnica fue desarrollada por personal de Vialidad durante los meses iniciales, sin contar con asesoria a la ITO. De acuerdo a la informacion del BIP en el modulo de ejecucuion el gasto administrativo se efectuó en una sola oportunidad en el mes 10 de 2011. Sin embargo en la evaluacion expost se señala una duracion de cinco meses, indicandose que el gasto se habraia efectuado en ese período, situacion que no es consistente con la informacion del BIP. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 21/12/2011 | [14 empty] | 582969 | 7000 | 589969 | 645287 | -55318 | Contrato de Obra: -Resolución: Res DRV III Nº0054 del 30-11-2011 -Plazo Original: 240 dias corridos. -Aumentos de plazo: 30 días. -Monto Original (Adjudicado): $507.994.196 -Modificacion Nº1: $38.528.403 Res DRV III Nº853 del 23-10-12 -Modificacion Nº2: $5.117.484 Res DRV III Nº497 del 21-06-13 -Monto Obra (Aprobado): $551.693.919 -Monto Obra (Pagado): $546.522.603 -Reajustes pagados: $8.970.945 Contrato de Asesoría: -Resolución: Res DRV III Nº0288 del 23-04-2012 -Plazo Original: 180 dias corridos. -Disminución de plazo: 33 días. -Monto Obra: $80.683.399 -Reajustes pagados: $619.088 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 15 | 15 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y la ejecutada. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo programado, con una magnitud que se mantiene en 15 m dedicados a la construcción del puente Chollay en la comuna de Alto del Carmen. | [12 empty] | Primer acto de recepcion provisoria: 28-09-2012. Se recibe con reservas. Las observaciones son las iguientes: - Inadecuada terminacion de carpeta de rodadura. - Limipieza de cauce no cumple con lo estalecido en contrato. - Agrietamento de hormigon en sombreadero peatonal. - Tachas mal instaladas. Segundo acto de recepcion provisoria: 28-11-2012. Se presentan las siguientes observaciones: - Agrietamento de hormigon en sombreadero peatonal. - Tachas mal instaladas. - Deficiente aseo y presentacion de la obra. Tercer acto de recepcion provisoria. 20-12-2012. Se recibe sin observaciones. | 20/12/2012 | Se recibe sin observaciones. | 06/09/2013 | SI | 28/09/2012 | No existen situaciones que afecten la operacion normal del puente. |  | En Operación |  | SERGIO ANTONIO CARVAJAL BRICEÑO | VIALIDAD MOP III REGION DE ATACAMA |  |  |  |  | 4014100% | 4055700% | 416 | 4073000% | 173 | 4078600% | 56 | 4088900% | 103 | 4088200% | 96 | 4089000% | 8 | 4090700% | 17 | 766 | 350 | Existe una demora importante entre la primera RATE y la presentación al CORE, dado que no era prioritaria para la Autoridad, otra diferencia importante es el tiempo entre la entrega del gasto administrativo y el inicio de las obras producto de la lentitud de la UT para iniciar el proceso de licitación. | [23 empty] | 88078 | 0 | 0 | 0 | 7334 | 483532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578944 | 88078 | 0 | 0 | 0 | 7334 | 483532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578944 | Se detectan diferencias importantes entre los montos de la RS que da origen a la ejecución presupuestaria y los montos corregidos por efecto de la variación de la moneda, situación similar ocurre con el cronograma financiero. | 91923 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 547306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646229 | El valor del contrato inicial de Obras era M$ 507.993 y luego se suplemento en M$ 38.530, producto de aumento de obras. El contrato de consultoria igualmente experimento un aumento de M$ 3.036, respecto de su valor original, debido al aumento de plazo del contrato. 46.Suplemento item consultoría M$ 3.036 DE 24/11/11 Suplemento item OO. CC. DE 27/06/12 | 82864 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 555423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645287 | 0 | BIP = SIGFE | 82864 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 555423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645287 | 86309 | 0 | 0 | 0 | 7643 | 582530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676482 | Se detectan diferencia significativas en los registro de los valores de las obras civiles, producto de imputación erroenea en el SIGFE. | [15 empty] | 139765.4403 | 0 | 0 | 0 | 11638.2989 | 767285.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918688.8655 | 0 | 135630.0758 | 0 | 0 | 0 | 10787.2324 | 843397.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989814.3121 | 121815.4179 | 0 | 0 | 0 | 10787.2324 | 822175.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954778.0362 | 7.7421 | 3.9283 | 7.1538 | -3.5397 |  | 63651.8691 | 54811.6924 | Los montos contratados y los gastos reales se mantuvieron dentro de un rango de variación de +-10% respecto del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 483532 | 536759 | 11.008 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se produce un incremento del 11,01% del indicador VAC, dado el incremento del monto del proyecto, contratado inicialmente las obras civiles por un monto dentro del rango de 10% de incremento permitido por el SNI y un posterior incremento de M$ 39.312 producto de dos modificaciones de contrato, no sometido a reevaluacion ni a analisis del MDS, dada su magnitud, inferior al 10% del monto inicialmente recomendado. | Este tipo de iniciativas viales, por su magnitud, son evaluadas con criterio de costo eficiencia y solo cabe indicar que el costo previsto se mantuvo dentro de los margenes de incremento permitidos por el Sistema Nacional de Inversiones. Es destacable que el item consultorias para la asesoria a la ITO equivale casi a un 16% del monto del proyecto, valor alto para los estandares usuales, situacion que obedece a la lejania del lugar del proyecto respecto a la procedencia de los equipos de consultoria, lo que implica costos de viaticos, vehiculos y traslados mas altos que los usuales. Desde el punto de vista de la localidad beneficiada, se aseguro la conectividad permanente para vehiculos livianos y medianos, resolviendo la situacion de aislamiento de los pobladores de Chollay. En terminos generales el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo previsto en su formulacion, tanto respecto a costos, plazos y magnitud, con la salvedad del plazo de la consultoria (asesoria a la ITO) y la fecha del financiamiento. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION
30064153-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE LEONIDAS PEREZ, COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MALA CALIDAD DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EL QUE FUE REPARADO MEDIANTE VICHOFITA PERO QUE DEBIDO AL ALTO TRAFICO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES | ESTE PROYECTO CONTEMPLA EN CALLE LEONIDAS PEREZ ENTRE DIEGO DE ALMAGRO Y PEDRO LEON GALLO, LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA DE HORMIGON, VEREDAS Y SOLERAS; ADEMÁS DE OBRAS ANEXAS COMO REFORZAMIENTO ILUMINACIÓN, SEGURIDAD VIAL (SEÑALETICAS, DEMARCACIÓN, ETC.) Y EXPROPIACIÓN | [20 empty] | 1 | 0 | el proyecto inicialmente fue recomendado el año 2008. Sin embargo, producto de la caducidad del plan regulador respecto de las expropíaciones el proyecto fue reevaluado el año 2011. | -100 | 13 | 12 | El proyecto obtuvo su primera recomendación técnica el año 2008. Esta primera recomendación se mantuvo hasta el año 2009, la cual se perdió producto de la caducidad del plan regulador respecto de las expropíaciones que el proyecto inicialmente incorporaba. Desde el punto de vista financiero, el proyecto en esta etapa no obtuvo financiamiento Dado lo anterior el proyecto posteriormente fue reevaluado eliminando el item expropiaciónes, obteniendo la recomendación técnica el año 2011, fecha en el cual obtuvo aprobación de CORE y asinación presupuestaria. Durante la ejecución del proyecto, se requirieron obras adicionales para lo cual se solicitó el suplemento respectivo el año 2012 obteniéndose la recomendación técnica respectiva y aprobación por parte de la institución financiera. | -7.6923 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | Aumento de plazo durante la ejecución de las obras pro adecuaciones de la via proyectada y la solicitud de fondos para obras complementarias que eran necesarias ejecutar. La ejecución del proyecto demandó la celebración de dos contratos de obras: El primer contrato con la empresa Carrán por un valor de $ 940.613.637 por un plazo de ejecución inicial de 180 días y una ejecución real de 223 días. El segundo contrato correspondió a la empresa AGZA por $ 184.337.821 ($145.879.014 FNDR y $38.458.807 Municipal) y un plazo de ejecución de 45 días y una ejecución real de 45 días. | 0 | 0 | Las obras civiles se ejecutaron en un periodo inferior en un mes al plazo previsto, aunque el inicio de la obra fue posterior a lo programado. Los gastos administrativos se ejecutan como transferencia en una sola oportunidad y por lo tanto el gasto se materializa en un solo día, apareciendo el indicador mes como 0. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 30/11/2011 | [14 empty] | 1086493 | 1447 | 1087940 | 1087940 | 0 | Existen dos contratados: Empresa Constructora Carran por $ 940.613.637 y Empresa Constructora Alzamora y Gárate por 4 184.337.821 ($145.879.014 FNDR y $38.458.807 Municipal). | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1198 | 1522 | 127.0451 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto original contempla la construcción de pavimento del Callejón Leonidas Pérez entre Callejón Diego de Almagro y Callejón Pedro León Gallo en un superficie de 1.198 metros lineales. Con posterioridad se solicitó suplemento de fondos para el mejoramiento del pavimento existente de los Callejones: El Inca y José Joaquín Vallejos entre Callejón Leonidas Pérez y Avda. Los Carrera en una superficie de 207 y 117 metros lineales respectivamente. Lo cual implica una superficie total intervenida de 1.522 metros lineales. | La diferencia de magnitud corresponde a la incorporacion al proyecto de dos tramos de via, de los callejones El Inca y J.J. Vallejos, entre Leonidas Perez y Los Carrera. Estas obras permitieron mitigar el impacto de las obras de mejoramiento en Los Carrera, posibilitando desviar flujos por Leonidas Perez, que fue concluida antes de la ultima etapa de construccion de Avda. Los Carrera. El proyecto original contempla la construcción de pavimento del Callejón Leonidas Pérez entre Callejón Diego de Almagro y Callejón Pedro León Gallo en un superficie de 1.198 metros lineales. Con posterioridad se solicitó suplemento de fondos para el mejoramiento del pavimento existente de los Callejones: El Inca y José Joaquín Vallejos entre Callejón Leonidas Pérez y Avda. Los Carrera en una superficie de 207 y 117 metros lineales respectivamente. Lo cual implica una superficie total intervenida de 1.522 metros lineales. | [12 empty] | Sin Observaciones | 10/07/2013 | Sin observaciones | 18/06/2014 | SI | 23/04/2013 | Sin observaciones |  | En Operación |  | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | 3975500% | 4087000% | 1115 | 4056800% |  | 4068800% | 120 | 4079100% | 103 | 4079100% | 103 | 4087700% | 86 | 4090700% | 30 | 1152 | 37 | Se detecta una diferencia significativa en el plazo de inicio de la obra producto que no se contaba con los recursos suficientes para su identificación, así mismo, existe una demora importante entre la entrega del gasto administrativo y el proceso de licitación debido a la falta de capacidad de la unidad técnica. Por ultimo la demora en la entrega de terreno se debe por falta de autorización para el trazado del proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1353038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1005877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007324 | Se detectan diferencias significativas entre los montos recomendados y los montos corregidos de la RATE que da origen a la ejecución presupuestaria, se detecto ademas, que existe diferencia entre lo solicitado en la EBI y los montos del cronograma financiero. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1086493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087940 | El contrato origina era M$ 940.614, luego experimento un suplemento M$ 145.879, por aumento de obras, quedando finalmente en M$ 1.086.493. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1086493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087940 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1086493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087940 |  | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1137049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138629 | No se detetcan diferencia entre los montos informados en el BIP y los señalados en el SIGFE. | [15 empty] | 10209.975 | 0 | 0 | 0 | 2733.857 | 1817062.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830006.0556 | 1659843.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.9918 | 1659843.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662073.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.9918 | 1604814.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607044.9854 | -9.1766 | -12.1836 | -11.6808 | -3.3108 | -3.1809 | 1055.8771 | 1054.412 | Los montos contratados y los gastos reales tuvieron variación negativa con respecto a los montos recomentados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1287430 | 1176037 | -8.6524 | Este proyecto fue recomendado inicialmente para ejecucion en el año 2008, sin que se le asignaran recursos. Posoteriormente la caducidad de las declaratoria de utilidad publica del PRC de Copiapo imposibilito las expropiaciones previstas en el proyecto original y este debio ser rediseñado, ajustandose las lineas de dificacion, peor manteniendo la capacidad vial, determinada por el ancho de la calzada vehicular, que se mantuvo. Por lo tanto se elimino el item expropiaciones y el monto total se redujo. Esta version ajustada del proyecto fue reevaluada y recomendada y dio origen a la ejecucion de la iniciativa en el año 2011. El proyecto en ejecucion fue reevaluado a fin de incorporar obras complementarias, en la misma via y en dos tramos de enlace con Avda. Los Carrera en los callejones El Inca y J.J. Vallejos, a fin de facilitar el uso de Leonidas Perez como alternativa a Los Carrera, en proceso de mejoramiento | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1763613 | 1485085 | -15.793 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto original tenia un VAN (N) que se vio reducido tras la reevaluacion ya que esta solo incorporo costos adicionales, sin incorporar nuevos beneficios, que habrian requerido mediciones de flujo imposibles de realizar, dada la ejecucion de los trabajos en la via. Por otra parte los beneficios por la reasignacion producto de la inclusion de tramos de El Inca y J.J. Vallejos serian temporales mientras se concluian las obras de Avda. Los Carrera. Para la reevaluacion se mantuvieron los precios sociales utilizados originalmente, a fin de mantener la igualdad de condiciones. Sin embargo, actualmente se ha aumentado el valor social del tiempo y por lo tanto el proyecto debiera ser actualmente mas rentable que cuando se recomendo inicialmente. | Esta iniciativa permitio resolver problemas de accesibilidad en un area importante del sector suroriente de Copiapo. La actualizacion de la evaluacion efectuada ex-post indica que el proyecto mantiene o mejora sus indicadores de rentabilidad social. Sin embargo, desde que se formulo la iniciativa hasta hora, el area se ha densificado con proyectos inmobiliarios y de equipamiento educacional, especificamente en Leonidas Perez y las vias que conectan Avda. Copayapu y Los Carrera y las proyecciones de demanda vial han sido sobrepasadas. No es posible, sin efectuar nuevos registros de flujo vial para determinar los beneficios derivados de ahorros de tiempo y de costos de operacion vehicular calcular entonces la real rentabilidad actual de la iniciativa, la que en todo caso debiera ser muy superior a la prevista, dado que los beneficios de este tipo de iniciativas estan asociados a los flujos de transito y son, por definicion, crecientes en el tiempo, ademas de el aumento en el valor social del tiempo. En terminos de costos, la iniciativa fue un 8,65% más economica que lo estimado ex ante, a pesar que el proyecto tuvo una revaluación a fin de incorporar obras complementarias y fue suplementada con recursos economicos, esta se contrato por un monto inferior al recomendado. En terminos de plazos ambos item (gto. adm y obras civiles) se ejecutaron en un periodo inferior al plazo previsto, aunque el inicio de la obra fue posterior a lo programado. El indicador de rentabilidad VAN se ve reducido al recalcularlo debido a que tras la reevaluacion solo se incorporo costos adicionales, sin incorporar nuevos beneficios, que habrian requerido mediciones de flujo imposibles de realizar, dada la ejecucion de los trabajos en la via. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106273-0 | CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE ASEGURAR A LAS PERSONAS MAYORES, EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, LA POSIBILIDAD DE HABITAR EN UNA VIVIENDA DIGNA Y EN UN ENTORNO AMABLE, ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, A FIN DE PROMOVER SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA. TODO LO ANTERIOR, EN EL ÁMBITO DE GENERACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONTRATACION POR PARTE DEL SERVIU DE LA REGION DE ATACAMA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (DEL TIPO TUTELADAS) DE 22 M2 C/U, EN TERRENOS UBICADOS EN LA MISMA COMUNA, DESTINADO A ACOGER ADULTOS MAYORES VULNERABLES SOCIALMENTE QUE REQUIEREN UNA SOLUCION HABITACIONAL INTEGRAL. LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO SE INCLUYEN EN ANEXOS. LAS ACTIVIDADES COMPRENDEN EL LLAMADO A LICITACION , ESTUDIO DE LAS OFERTAS, CONTRATACION Y CONTRUCCION DE LAS OBRAS, INSPECCION TECNICA, RECEPCION Y PAGO DE LAS MISMAS. ASI MISMO SE CONSIDERA LA ENTREGA EN COMODATO DE LAS VIVIENDAS AL SENAMA PARA SU ADMINISTRACION Y MANTENCION, LO ANTERIOR SEGUN TIT. VII DS Nº62(V.Y V.)DE 1984 MOD. POR D.S. Nº227, (V.Y U.) DE 2007 QUE REGLAMENTA EL NUEVO PROGRAMA HABITACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR. | 30 | VIVIENDAS SOCIALES |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 0 | Se canceló en un solo pago la compra de insumos para el contrato, según reporte Detalle de Cartera de Iniciativas de Inversión informada al SIGFE, con fecha 20.12.2011, según se aclara en Ord. 1562 de 30.05.2014 Se ha cambiado el mes validado/corregido, ya que la unidad tecnica habia puesto 1 mes, pero el plazo recomendado ex ante era de 2 meses. | -100 | 12 | 22 | Para la fecha de inicio de contrato se tomó la de la aprobación de la resolución que adjudica y contrata Res. Ex. 1052 de fecha 21.11.2011. El Director Nacional de SENAMA, solicita modificaciones de proyecto contratado, las cuales tienen relación con el aumento de superficie por departamento, se aprobó Mediante Res. Ex 950 05.11.2012 y originó un aumento de contrato, quedando el monto final en $512.120.632 y un aumento de plazo de 60 días corridos, hasta el 15 de diciembre del 2012. Mediante Res. Ex. 1146 del 26.12.2012 de aumenta plazo por 30 días: 1.- La demora en la definición de deslinde para construir el cierre de la propiedad. 2.- Por la modificación de proyectos de agua potable, alcantarillado, electricidad y gas, los cuales deben contar con la aprobación de Bienes Nacionales como propietario del terreno. 3.- Por el retraso surgido en el proceso de Toma de Razón de Contraloría Regional, lo que generó un atraso de aproximadamente 30 días. Mediante Res. Ex. 87 del 18.02.2013 de aumenta plazo por 30 días corridos: 1.- La solicitud de Aguas Chañar de un sistema de impulsión en el proyecto de agua potable presentado con las modificaciones solicitadas. Las observaciones de Aguas Chañar fueron acogidas y se está implementando la instalación del sistema de impulsión el cual tiene un tiempo de implementación de 2 semanas más la puesta en marcha de 2 semanas más. 2.- Los proyectos de agua potable y alcantarillado deberían ser firmados por el dueño del terreno (Bienes Nacionales), los cuales tuvieron una demora de al menos 20 días en su firma. Mediante Res. Ex. 219 del 15.04.2013 de aumenta plazo por 150 días: La causa principal corresponde a que la Empresa Eléctrica EMELAT, indica que el plazo para efectuar el suministro eléctrico a las Viviendas Tuteladas es no menor a tres meses de ejecución. Mediante Res. Ex. 568 del 11.09.2013 de aumenta plazo por 45 días: La obra se encuentra terminada en lo que corresponde a edificación, y con fecha 26 de agosto la empresa comunica mediante carta que la conexión eléctrica fue realizada, por lo que la obra estaría terminada. - Se ha cambiado el mes validado/corregido, ya que la unidad tecnica habia puesto 21 mes, pero el plazo recomendado ex ante era de 12 meses. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 22 | 22 | 0 | Existen tiempos muertos, por el plazo que se toman los servicios en aprobación de proyectos y en las conexiones a ellos, como es Aguas Chañar, EMELAT, Seremi bienes Nacionales y Contraloría. Esta situación se evidencia en las ampliaciones de duración del contrato efectuadas, las que se detallan en el recuadro anterior correspondiente al plazo de obras civiles. | 57.1429 | 57.1429 | - Esta iniciativa se recomendo ex ante por 14 meses: 2 meses Gto. Adm; 12 meses consultoria y 12 meses obras civiles. - La variación negativa del gasto administrativo se explica porque la unidad técnica utilizó los recuersos en un sólo momento (1 día), lo que se refleja como "cero meses" en el Sistema y hace variar negativamente el plazo en 100%. - Producto de una reevaluacion del item obras civiles e incorporacion de otra fuente financiera, la mucicipalidad de Diego de Almagro, se producen los aumento de plazos informados por la unidad técnica, debido a modificaciones del proyecto. El plazo final llegó a 22 meses, lo que equivale a un incremento del 83,33% respecto de lo recomendado inicialmente. El incremento en los plazos se explican tambien por la demora de la Empresas Electrica (EMELAT) que el plazo para efectuar el suministro eléctrico a las Viviendas Tuteladas es no menor a tres meses de ejecución. Tambien se presentan demoras en la aprobación de la ejecución y modificacion de los proyectos de agua potable y alcantarillado, electricidad y gas, los cuales deben contar con la aprobación de Bienes Nacionales como propietario del terreno. Y por ultimo el retarso surgido en el proceso de Toma de Razón por parte de la Contraloría Regional. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 21/12/2011 | [14 empty] | 512121 | 346 | 512467 | 512467 | 0 | a) Mediante Ord. N° 234 de fecha 23 de febrero del 2012, del Director Nacional de SENAMA, solicita modificaciones de proyecto contratado, las cuales tienen relación con el aumento de superficie por departamento, para generar recintos de dormitorio y estar-cocina separados, además de cambiar el funcionamiento de cada departamento a vivienda independiente, y por consiguiente los proyectos de agua potable, luz eléctrica y gas. b) Ord. N° 209 de fecha 11 de mayo, del Jefe de División de Política Habitacional, en el cual se solicita ajustar el proyecto a lo indicado en Circular N° 10, (V y U), realizando las adecuaciones necesarias. c) Ord. N° 1465 de fecha 14 de junio del 2012, del Director Subrogante SERVIU Región de Atacama, en el cual se informa al Jede de la División Política Habitacional, el ajuste del proyecto y el costo que significa la implementación con un valor de $75.794.103.- d) Ord. N° 1042 de fecha 3 de mayo y Ord. N° 1897 de fecha 9 de agosto, ambos del 2012, de Director de SERVIU Atacama a Alcalde Comuna de Diego de Almagro, mediante los cuales se solicitan fondos para obras exteriores necesarias para la conectividad vial en el emplazamiento de la construcción de la obra, por un monto de $ 59.512.529. e) El Acta de Acuerdo N° 145 de fecha 31 de julio del 2012, de sesión ordinaria N° 23, el la cual el Concejo Comunal de Diego de Almagro, aprueba el monto de aportes indicados en el visto f), y que fue aprobado por Decreto N° 1441 de fecha 7 de agosto del 2012. f) Carta de fecha 30 de agosto del 2012, de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Scola y Scola Ltda., el cual acepta condiciones establecidas en cuanto al valor y condiciones técnicas, para las obras exteriores, indicadas en el visto f), las que fueron enviadas mediante Ord. N° 2099 de fecha 30 de agosto del 2012 y solicita aumento de plazo de 30 días. g) Ord. N° 2040 de fecha 24 de agosto del 2012, de Director de SERVIU a Jefe de División de Política Habitacional, en el cual se informa que el proyecto se encuentra RS después de la revaluación, la cual considera los requisitos de SENAMA. h) El Decreto N° 1787 de fecha 7 de septiembre del 2012, aprueba el Convenio para transferencia de recursos entre el SERVIU Región de Atacama y la I. Municipalidad de Diego de Almagro, para el contrato indicado en el visto a), por un monto de $ 59.512.529.- i) El Oficio N° 470 de fecha 28 de septiembre del 2012, del Jefe División Política Habitacional a Jefe División de Finanzas, solicitando la modificación presupuestaria para el proyecto BIP 30106273 ¿Construcción Viviendas Tuteladas Diego de Almagro¿, por M$ 75.794. Por la necesidad de implementar las obras contratadas se aprueba el incremento de $ 75.794.103.- proveniente de la Disminución, Aumento y Obras Extraordinarias detallados en el visto e), y el aumento de $ 59.512.529, que financia obras exteriores detallados en el visto i), las cuales complementan y forman parte integrante de la Licitación Pública Nº 05/2011, para la ejecución del proyecto construcción de Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Localidad de Diego de Almagro, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, modificando el monto contratado con la Empresa Constructora e Inmobiliaria Scola y Scola Ltda., de $ 376.814.000,- (Trescientos setenta y seis millones ochocientos catorce mil pesos), indicado en el visto a), por el monto de $ 512.120.632.-(Quinientos doce millones ciento veinte mil seiscientos treinta y dos pesos.), que incluye el incremento indicado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1435 | 953 | 66.4111 | Real < Recomendada | [5 empty] | Existe una diferencia entre la magnitud recomendada y la real, debido al ajuste del proyecto en su diseño en cuanto a los m2 que era posible contruir con ellos considerando los valores de mercado en esa fecha. Este se compone de 30 viviendas con una superficie promedio de 26,0 m2 cada una, (dos de ellas diseñadas para minusválidos), más, conserjería, salón multiuso, oficina de administración, cocina y bodega, sumando 173 m2, siendo la superficie total construida de 953 m2, emplazado en un terreno de 3.472.48 m2. Cada vivienda cuenta con recintos de cocina comedor-estar, dormitorio independiente y baño, posee los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad, ambos con remarcador individual. Además cuentan con calefón, implementación de barras de seguridad en baños y terminaciones exteriores e interiores. Iguales terminaciones e implementación fueron ejecutadas en las demás dependencias del conjunto. | - Existe una diferencia entre la magnitud recomendada y la real, debido al ajuste del proyecto en su diseño en cuanto a los m2 que era posible contruir tomando en cuenta los precios de mercado en esa fecha. - Este se compone de 30 viviendas con una superficie promedio de 26,0 m2 cada una, (dos de ellas diseñadas para minusválidos), más, conserjería, salón multiuso, oficina de administración, cocina y bodega, sumando 173 m2, siendo la superficie total construida de 953 m2, emplazado en un terreno de 3.472.48 m2. | [12 empty] | 1. Con fecha 27 de agosto de 2013 se cumplió el plazo contractual de la mencionada obra de acuerdo a Res. Ex. 568 de fecha 11 de septiembre del presente. 2. El contratista ingresa carta con fecha 26 de agosto, informando que las obras se encuentran terminadas y solicita recepción de ellas. 3. Con fecha 5 de septiembre se realiza inspección a las obras, encontrando que estas se encuentran terminadas. 4. Con fecha 12 de septiembre se constituyó en terreno la comisión designada por O.S. N° 67 de fecha 12.09.2013, ante lo cual se elaboró un Informe Técnico N° 384/2013 de fecha 16.09.2013, con las observaciones, para las cuales se dio un plazo de 30 días corridos. 5. El contratista ingresa carta con fecha 10.10.2013, indicando que las observaciones fueron solucionadas. 6. Con fecha 18 de octubre el I.T.O. inspecciona la obra, encontrando que las observaciones fueron subsanadas. | 26/08/2013 | La obra está en período de garantía. En el mes 27/02/2014 y 27/04/2014 se inspeccionó la obra por observaciones de funcionamiento las cuales fueron solucionadas. Con fecha 15 de octubre de 2014, se procederá a realizar la recepción definitiva por haberse cumplido el año de garantía por buena ejecución. | 30/10/2014 | SI | 20/12/2013 | El proyecto se encuentra en operación y no hay situaciones que hayan afectado su funcionamiento. |  | En Operación |  | SAMUEL ESCUDERO IRIBARREN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | 4063400% | 4063400% | 0 | 4070700% | 73 | 4089700% | 190 | 4086800% |  | 4086800% |  | 4089800% | 30 | 4090400% | 6 | 270 | 270 | Los 81 dias que se reflejan dentro del cuadro se debe a que la solicitud de recursos de la región debe ser revisada por la división tecnica del Minvu y despues por la divisición de finanzas del Minvu. Estos últimos envian el documento a DIPRES posteriormente. Dipres da numero al decreto que identifica los recursos y la CGR se demora 37 días en dar toma de razón. El proceso desde la licitación a la adjudicación se demora aprox 67 días. | [23 empty] | 1294 | 0 | 0 | 0 | 346 | 376169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377809 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 346 | 376169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377809 | En relación a la primera identificación de recursos no existen diferencias con lo recomendado en la ficha IDI con RS al 01-04-11, sin embargo se debio reevaluar el proyecto ya que aumento en obras civiles en M$135.952. | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 512121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512467 | El proyecto se debio reevaluar debido a que se debia cumplir con los requerimientos de SENAMA por lo cual se devio modificar el diseño del proyecto, modificando los m2 de construcción. Este aumento en obras civiles fue de M$135.952. Cabe señalar que el proyecto inicialemte se genero con consultorias, pero estas no fueron utilizadas ya que la supervisión se realizo con recursos propios del servicio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 512121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512467 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 512121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 536726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537104 | no hay diferencias en lo informado y el gasto identificado en el BIP. | [15 empty] | 2053.5684 | 0 | 0 | 0 | 549.0296 | 596917.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599520.5867 | 791765.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.5044 | 789177.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789710.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.5044 | 757526.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758060.2996 | 31.7237 | 26.4444 | 26.9063 | -4.0078 | -4.257 | 795.4463 | 794.8865 | El proyecto se vio sometido a modificaciones mayores al 10% que elevaron en su ejecución tanto los montos contratados como los gastos reales, los primeros considerando una variación de 31,72% y los segundos una variación de 26,44%. Dichas variaciones se debieron principalmente, según lo indicado por la Unidad Financiera, a las siguientes situaciones: variaciones porcentuales en el monto contratado y gastado del ítem de gastos administrativos, que solo se deben a la actualización de la moneda; variaciones del monto contratado y del monto gastado real en relación el monto inicialmente recomendado producto de la reevaluación a la que se vio sujeta el proyecto y que incorporo otra fuente financiera. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 424774 | 560984 | 32.0665 | Esta iniciativa fue reevaluada, a fin de incorporar mayores recursos, tanto sectoriales como de la municipalidad de Diego de Almagro, destinados a financiar nuevos requisitos solicitados por SENAMA y obras de urbanización exteriores respectivamente. - Las modificaciones requeridas implican un aumento de superficie en las viviendas en 1.98 m2, destinadas a desplazar el área de cocina, incrementando la superficie de estar. Asimismo se separa el dormitorio del area de estar, comedor, cocina mediante la construcción de un nuevo tabique y se modifica la superficie del baño. Ademas se contempla una modificación en las areas comunes unificando el hall de acceso y la sala de espera. En instalaciones se independizan los sistemas de empalme electrico, con medidores individuales, se instalan remarcadores para agua potable y se reemplazan los calefon cada tres viviendas por calefon individuales. Estas obras significan un incremento de $ 75.794.103, financiados con recursos sectoriales. -Se incorporan aportes financieros de la municipalidad por $ 59.512.519, los que financiaran obras complementarias de pavimentacion en el exterior del recinto, consistentes en: construcción de veredas de hormigón H-30, construccion de calzada en asfalto de espesor 4 cm. colocación soleras tipo a y conformacion de calzada en base granular. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | NO APLICA: Esta iniciativa fue recomendada con ciertas especificaciones que entrego el Ministerio de Desarrollo Social, conforme a Bases elaboradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las que consideraban un monto por beneficiario, utilizando el sistema de diseño y ejecución conjunta. Lo anterior, se traduce en que no existio analisis de alternativa ni obtencion de indicadores de resultado, pues habia un monto definido por solución. El unico analisis que se realizo fue el de localización. | En general la iniciativa se ejecuta conforme lo previsto y solo se evidencian cambios en el indicador de costos y de plazos, como consecuencia de la solicitud de suplementos financieros dado el aumento de obras, producto de modificaciones en el proyecto (cambio, aumento y disminuciones de partidas) y la solicitud de extension del plazo de la ejecución. La unidad técnica no gasto el monto total solicitado para el item consultoria, por eso es que dicho item no figura pagado tanto en el BIP como en el SIGFE y en el historial de plazos y el de gasto desaparece el item. - En terminos de costos, este presenta un incremento del 26,91% debido al suplemento que sufrio el item obras civiles debido a mejoras que se hicieron al interior de las casas y a obras extraordinarias que se llevaron a cabo en el exterior del recinto. Cabe agregar que el proyecto incorporo otra fuente financiera para suplementar las obras exteriores. Es importante señalar que, el proyecto si bien solicito el item consultoria finalmente no lo utilizo, pero dado que el monto del ítem era muy bajo igualmente el proyecto en su totalidad salio mas caro de lo previsto ex ante. En terminos de plazo, el proyecto fue ejecutado en 22 meses producto de las modificaciones que sufrio el proyecto, este incremento que alcanza 83,33% y ese porcentaje también se explica por la demora de la Empresa Electrica (EMELAT) que el plazo para efectuar el suministro eléctrico a las Viviendas Tuteladas es no menor a tres meses de ejecución. Tambien se presentan demoras en la aprobación de la ejecución y modificacion de los proyectos de agua potable y alcantarillado, electricidad y gas, los cuales deben contar con la aprobación de Bienes Nacionales como propietario del terreno. Y por ultimo el retraso surgido en el proceso de Toma de Razon por parte de la Contraloria Regional. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071513-0 | MEJORAMIENTO VIALIDAD PEATONAL CALLE BENAVENTE, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | con la concrecion de este proyecto se pretende entregar a la ciudad de ovalle la conmsolidacion del principal eje comercial entrte feria modelo y centro civico | EL PRESNETE PROYECTO CONSIDERA LA INTERVENCION EN 5 CUADRAS DESDE ARIZTIA PONIENTE HASTA MAEZTRANZA-CAUPOLICAN, CONSIDERANDO LA REPOSICION DE ACERAS Y SOLERAS POR UN PAVIMENTO DE BALDOSA, CONTEMPLANDO LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE OBRA :INSTALACIÓN DE 5305.8 M2 DE BALDOSAS MICROBIBRADAS DE 4 CM DE ESPESOR, INSTALACION DE 1569,3 ML DE SOLERA, 60 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, REEMPLAZO E INSTALACION DE 28 ARBOLES, 24 ESCAÑOS, 30 BASUREROS , 5 KIOSKOS, 6 PARADEROS | 0 | VIALIDAD URBANA | [18 empty] | 2 | 0 | De acuerdo a los antecedentes revisados, no existen Gastos Administrativos Asociados. | -100 | 6 | 7 | Se efectuó una ampliación de plazo por 45 dias corridos, dado que Plazo de entrega de fábrica de Luminarias de Alumbrado público especificada, supera el plazo ofertado. Se aprobó mediante Decreto 8595 de fecha 09.10.2012 | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | El plazo total fue de 195 dias corridos | -12.5 | 50 | La Empresa que se adjudico las obras Mercadel Arquitectura y Construcción Ltda, en su propuesta fue de terminar en 120 días, no obstante Se efectuó una ampliación de plazo por 45 días corridos, dado que Plazo de entrega de fábrica de Luminarias de Alumbrado público especificada, supera el plazo ofertado. Se aprobó mediante Decreto 8595 de fecha 09.10.2012, lo cual genero una desviacion de un 12,5%. El proyecto según información entregada por el BIP e información del GORE, tuvo gastos administrativos, no obstante la unidad financiera indica lo contrario. El tiempo de ejecución tuvo un 50% de aumento debido a que existió un periodo de cinco meses en los cual no se realizo ningún tipo de obras. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 22/05/2012 | [14 empty] | 401741 | 1442 | 403183 | 403184 | -1 | Monto total del contrato $ 401.741.632, cancelado con recursos FNDR | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5306 | 5742 | 108.2171 | Real > Recomendada | [5 empty] | Los m2 de baldosas instalados fueron 5.742 y lo aprobado fue de 5.305,8 este aumento se genera producto de que desde que se recomienda el proyecto hasta que se licita, las aceras cambiaron de dimensión producto de nuevas construcciones tomando lineas hacia adentro generando espacios adicionales no considerados inicialmente y al licitar se incorporan. Producto de lo anterior, y con la finalidad de enmarcarse en los costos, se define el recambio de las soleras que se encontraban en malas condiciones y no del total como se presenta el proyecto se instalaron 1290 ml de soleras nuevas y se mantuvo el resto, pero el proyecto total mantiene la magnitud. | Los m2 de baldosas instalados fueron 5.742 y lo aprobado fue de 5.305,8 este aumento se genera producto de que desde que se recomienda el proyecto hasta que se licita, las aceras cambiaron de dimensión producto de nuevas construcciones tomando lineas hacia adentro generando espacios adicionales no considerados inicialmente y al licitar se incorporan. Producto de lo anterior, y con la finalidad de enmarcarse en los costos, se define el recambio de las soleras que se encontraban en malas condiciones y no del total como se presenta el proyecto se instalaron 1290 ml de soleras nuevas y se mantuvo el resto, pero el proyecto total mantiene la magnitud. La unidad de medida fue modificada en el proceso de evaluación ex post para hacerla comparable con otros proyectos de su mismo tipo. | [12 empty] | 1.- En Ovalle a 14 de Marzo del 2013, siendo las 15:30 horas se procede al acto de Recepción Provisoria de la Obra denominado denominada ¿MEJORAMIENTO VIALIDAD PEATONAL CALLE BENAVENTE, OVALLE¿, ID 2709-125-LP11, aprobado por decreto Exento Nº 3.686 de fecha 24 de Abril del 2012 y modificado mediante Decreto Exento Nº 8.595 de fecha 09 de Octubre de 2012 . 2.- Los trabajos fueron realizados por el contratista MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA. 3.- El plazo de ejecución en el contrato acumulado es de 195 días corridos, es decir como plazo máximo de entrega para el 03 de Diciembre de 2012, siendo la entrega física de obras de acuerdo a folio 06 del segundo libro el 29 de Noviembre de 2012, condicionando la recepción a la entrega de documentación de aprobación SEC de proyecto eléctrico.. 4.- Los trabajos se reciben conforme sin observaciones | 14/03/2012 | 1.- En Ovalle a 14 de Marzo del 2014, siendo las 15:30 horas se procede al acto de Recepción Definitiva de la Obra denominado denominada ¿MEJORAMIENTO VIALIDAD PEATONAL CALLE BENAVENTE, OVALLE¿, ID 2709-125-LP11, aprobado por decreto Exento Nº 3.686 de fecha 24 de Abril del 2012 y modificado mediante Decreto Exento Nº 8.595 de fecha 09 de Octubre de 2012 2.- Los trabajos fueron realizados por el contratista MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA. 3.- El plazo de ejecución en el contrato acumulado es de 195 días corridos, es decir como plazo máximo de entrega para el 03 de Diciembre de 2012, siendo la entrega física de obras de acuerdo a folio 06 del segundo libro el 29 de Noviembre de 2012, condicionando la recepción a la entrega de documentación de aprobación SEC de proyecto eléctrico.. 4.- Los trabajos se reciben conforme sin observaciones. Se deja constancia que el basurero instalado en calle Antofagasta con Benavente, vereda sur, se encuentra con daño mayor producto de un choque de un vehículo, por lo tanto no de responsabilidad del Contratista su reposición. 5.- A partir de lo anterior el contratista puede solicitar la devolución de la boleta por Correcta ejecución. | 14/03/2013 | SI | 29/11/2012 | Al ser una obra de mejoramiento de espacio publico, existen problemas de vandalismo, exclusivamento |  | En Operación |  | FRANCISCO VEGA NAVARRO | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3983300% | 4060900% | 776 | 4063000% | 21 | 4082100% | 191 | 4102200% | 201 | 4102200% | 201 | 4105100% | 29 | 4108900% | 38 | 1256 | 480 | Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil (etapa de ejecución). La fecha del primer gasto administrativo considerada fue aquella en que se solicitó el giro de los recursos, desde el GORE al municipio. Toma de razón Contraloría para adjudicación del contrato N/A porque la unidad técnica es la municipalidad de Ovalle. La entrega de terreno, se toma la fecha del documento a la vista en la carpeta. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 382978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 410138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411538 | *Revisando la ficha del primer RS (20/01/2009) no existen diferencias. **Se tomó el monto en moneda al 31/12/2009 (RS que da origen a la ejecución presupuestaria primera asignación). | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 401742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403184 | Contrato de Obras Civiles por $401.741.632 de fecha 23 abril 2012, inicio 22 de mayo 2012 (entrega de terreno), hasta el 19 de octubre 2012, duración 150 días corridos. Tuvo 1 modificación de plazo, con fecha 09 de octubre 2012, aumento de plazo de 45 días, nuevo término contractual 04/12/2012. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 401741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403183 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 401742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 419193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420767 | La diferencia con el SIGFE es sólo por aproximación de decimales, siendo el monto total pagado en obras civiles $401.741.632.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.5235 | 650821.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653043.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.5235 | 592762.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594984.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.5235 | 591643.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593865.1582 | -8.8905 | -9.0619 | -9.0928 | -0.18811 |  | 103.4248 | 103.0379 | El proyecto fue adjudicado en un 2,14% menos delo recomendado, no teniendo modificaciones de sus montos en el desarrollo de sus obras. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | En virtud de la información obtenida del BIP, y la entregada por la unidad técnica, no tuvo reevaluación el proyecto, por lo tanto los montos expresados no tuvieron modificaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No hay antecedentes que indiquen cual fue el monto con el cual se aprobó la iniciativa de inversión. | En importante indicar que la iniciativa de inversión fue enviada a la unidad técnica para que incorporar mayores datos en el modulo de plazos y gastos, el tiempo que lo tuvo a su disposición fue de aproximadamente tres semanas, además fueron enviados correos electrónico, llamadas por teléfonos informado su situación, sin embargo no hubo respuesta de esta unidad, por lo tanto se solicito al nivel central que el proyecto retornara al Modulo SEREMI. La información que se encuentra desplegada en los Módulos SEREMI I Y II, se desarrollo en función de los datos cargados en el BIP y lo entregado por la Unidad Financiera. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20191836-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS DE CHILLEPÍN, SALAMANCA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EJECUCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA LOCALIDAD DE CHILLEPÍN. SE INSTALARÁ LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR LODOS ACTIVADOS CON AIREACIÓN EXTENDIDA, A UN COSTADO CERCANO AL RÍO DONDE PODRÁN SER DESCARGADAS LAS AGUAS E INSTALAR LOS SISTEMAS DE INFILTRACIÓN DE EMERGENCIAS. ASOCIADO A ESTE PROYECTO SE CONSULTA EJECUTAR LAS OBRAS DE CASETAS SANITARIAS COMPUESTAS POR BAÑO Y COCINA PARA 28 FAMILIAS. EMPALMES DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE PARA 5 FAMILIAS Y SOLUCIONES INTERMEDIAS, CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DEL TRAMO DE CONEXIÓN ENTRE UNIÓN DOMICILIARIA, COLECTOR, BAÑO Y COCINAS EXISTENTES, PARA 413 FAMILIAS. EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES DE 441 FAMILIAS. |  |  |  |  | 23 | 20 | CONTRATO POR $67.000.000 A LA EMPRESA DE INSPECCIÓN INGEIN INGENIERIA Y GESTIÓN INMOBILIARIA LTDA. APROBADO MEDIANTE DECRETO N° 436 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2011, CON UNA DURACIÓN DE 600 DIAS CORRESPONDIENTE A 20 MESES, POR LO CUAL NO EXISTE VARIACIÓN EN LOS PLAZOS ENTRE LO RECOMENDADO Y LO REAL. | -13.0435 | [12 empty] | 24 | 13 | 1era licitación 1 de diciembre 2009, a través de decreto 1180 con fecha 5 de noviembre 2009 por un monto de $2.099.705 la cual se declaró desierta, debido a que algunas partidas consideradas en el convenio mandato, pero no en las bases de licitación, por lo cual se resolvió volver a licitar considerando las partidas omitidas con anterioridad lo cual fue autorizado de acuerdo al ordinario 1827 con fecha 31 de mayo 2010 y se llama por 2da vez a licitación el día 20 de julio de 2010, a través de decreto 565 con fecha 9 de junio de 2010 por un monto de $2.099.705, donde se adjudico a la empresa BOETSCH S.A. por decreto alcaldicio 1150 | -45.8333 | 20 | 30 | Se adjudicó contrato a la empresa BOETSCH S.A. para la ejecución del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas para la localidad de Chillepin y la costrucción de 28 casetas sanitarias, 5 empalme de electricidad y agua potable y 413 soluciones intermedias consistentes en la ejecución del tramo de conexión entre unión domiciliaria, colector, baño y cocina existentes. 1° Modificación Mediante decreto N° 1012 de fecha 02 de Noviembre 2012, se aumentan los plazos en 120 días de corrido, nueva fecha de término 21 de junio 2012, de acuerdo al Informe Técnico Nº 245 /2011 de fecha octubre 17 de 2011 "Para construir colectores se desarrollan partidas como movimientos de tierra, mejoramiento de suelos, rellenos, instalación de tuberías en distintas profundidades, las en este proyecto se ven complicadas de realizar ya que gran parte de las excavaciones se deberán realizar en forma manual por no contar con los espacios necesarios para el ingreso y operatividad de maquinarias, lo que demanda más costos y tiempo. Al respecto, en relación a los recursos se ha tramitado con éxito en el Consejo Regional la solicitud de fondos para financiar estas mayores obras, las que fueron solicitadas en el Informe Técnico Nº 232 de fecha septiembre 30 de 2011, elaborado por la Dirección de Obras Municipal 2° Modificación Mediante decreto N° 750 de fecha 05 de junio 2012, se aumentan los plazos en 90 días de corrido, nueva fecha de término 19 de septiembre 2012, de acuerdo al Informe Técnico Nº 139 /2012 de fecha junio 05 de 2012 1.- Las obras de pavimentación de la obras de la referencia están detenidas a la fecha puesto que se deben ejecutar obras de aguas lluvia bajo el pavimento proyectado. 2.- La empresa eléctrica de la obra de la referencia están detenidas a la fecha, puesto que aún no se ejecuta la conexión de energía eléctrica en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas." 3° Modificación Mediante decreto N° 1142 de fecha 03 de septiembre 2012, se aumentan los plazos en 100 días de corrido, nueva fecha de término 28 de Diciembre 2012, de acuerdo al Informe Técnico Nº 288/2012 de fecha septiembre 3 de 2012 "A la fecha el proyecto tiene un avance de aproximadamente un 98%. En el transcurso de la ejecución de la obra se han realizado modificaciones y obras anexas que subsanan falencias al proyecto original, razón por la cual se han otorgado aumentos de plazo anteriormente. Ahora nuestra última complicación es que al día de hoy no contamos aún con la aprobación de parte del servicio de Salud para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Modalidad Lodos Activados construida de acuerdo a Proyecto; el hecho de no tener fecha para dicha aprobación es que no podemos comenzar con al modificación de los radieres de las cámaras de las uniones domiciliarias para conectar las casa con el colector que llevaría las aguas servidas a la mencionada Planta, trabajo que demora aproximadamente 2 meses una vez recibida la aprobación de funcionamiento." 4° Modificación Mediante decreto N° 1613 de fecha 06 de diciembre 2012, se aumentan los plazos en 120 días de corrido, nueva fecha de término 28 de abril 2013, de acuerdo al Informe Técnico N° 374 de fecha 6 de diciembre de 2012 "La ejecución de las obras demandó solicitar mayor plazo ya que al no contar con la aprobación del proyecto por parte del Servicio de Salud de Coquimbo no fue posible cumplir con los plazos originalmente solicitados. Ante la situación manifestada el Alcalde resuelve contratar los servicios de una nueva empresa consultora para elaborar el proyecto de acuerdo a las obras ejecutadas para regularizar en el menor plazo esta situación administrativa que dificulta cumplir con el procedimiento de recepción de las obras. Además, se solicita a la empresa Constructora Boetsch S.A. extender las vigencias de las boletas de garantía por fiel cumplimiento, documentos que se han entregada para caución al Gobierno Regional." | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 27 | 27 | 42 | 42 | 0 | Las principales demoras que se presentan se relacionan directamente con tener que realizar gran parte de las obras de forma manual por el espacio insuficiente para el uso de maquinarias, demoras en las obras de aguas guas lluvias lo que no permite avanzar con las obras de pavimentación, como así también por no contar con electricidad en la planta de tratamiento de las aguas servidas y en gran medida por no contar oportunamente con la aprobación de los permisos por parte del servicio de salud de Coquimbo | 55.5556 | 55.5556 | LA VARIACIÓN DE LOS PLAZOS RECOMENDADOS VERSUS REALES SE DEBE A QUE HUBO CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZOS, PUESTO QUE LAS DEMORAS SE DEBIERON A QUE LA MAYORÍA DE LAS OBRAS TUVIERON QUE HACERSE DE FORMA MANUAL POR EL INSUFICIENTE ESPACIO PARA EL USO DE MAQUINARIAS, HUBO DEMORAS EN LAS OBRAS DE AGUAS LLUVIAS Y POR CONSIGUIENTE EN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. ADEMÁS HUBO DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LOS PERMISOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE COQUIMBO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 25/11/2010 | [14 empty] | 2370296 | 4940 | 2375236 | 2375238 | -2 | El proyecto cuenta con un contrato de obras civiles por $2.098.882.954, con fecha 25 de Noviembre de 2010, se adjudica la propuesta por decreto de adjudicación N° 1289 con fecha 29 noviembre del 2010 a la empresa BOETSCH S.A., de acuerdo al Informe 232 de fecha septiembre 30 de 2011 La ejecución del proyecto se adjudicó a la empresa BOETSCH S.A. por un valor de $2.098.882.954.- impuestos y utilidades incluidos; de acuerdo a lo expresado precedentemente el desarrollo de las obras hace necesario realizar obras bajo el concepto de aumentos referido específicamente a movimientos de tierras, colectores, obras de ingeniería sanitaria y como consecuencia de los cambios disminuciones, todo indispensable para desarrollar las partidas que originalmente contiene el proyecto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 441 | 441 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE EJECUTO LA MAGNITUD RECOMENDADA | SE EJECUTÓ LA MAGNITUD RECOMENDADA DE 441 SOLUCIONES SANITARIAS. | [12 empty] | El día 10-06-2013, ser realiza la recepción provisoria de las obras por parte de la comisión de recepción dejando constancia que la construcción de las casetas santarias se ejecutaron durante el plazo contractual de las obra, sin embargo, los beneficiarios de ellas las ocuparon antes de su recepción definitiva. Por lo anterior se produjo recepción tácita de las 28 casetas sanitarias y por lo tanto, el contratista se exime de multas y cesa su responsabilidad por problemas que posteriormente aparezcan en las terminaciones, sin que sea posible exigirle que los repare, salvo que obedezcan a mala construcción o al empleo de materiales deficientes, en cuyo exento si deberá responder. | 10/06/2013 | Se realizó en forma satisfactoria la recepción definitiva de la obra el día 12-07-2014. | 12/07/2014 | SI | 10/06/2013 | No hay |  | En Operación |  | BEATRIZ GONZÁLEZ AGUILERA | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | MARCELA DEL PILAR PEREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3985600% | 3985600% | 0 | 3995300% | 97 | 4078700% | 834 | 4050700% |  | 4050700% |  | 4051100% | 4 | 4057500% | 64 | 719 | 719 | Hito 5 y 10: La demora es debido a que para este tipo de proyectos, que son de la provisión de saneamiento sanitario, una vez que se encuentran RS y con acuerdo del Consejo Regional deben ser reconocidos y aprobados sus financiamientos por la SUBDERE. Además, los gastos administrativos fueron girados en el año 2009 y rendidos por la unidad técnica en el año 2010. Hito 11: La demora es principalmente por la aclaración de antecedentes, motivado por las diferencias entre la descripción de obras del presupuesto oficial y el ofertado. | [23 empty] | 63658 | 0 | 0 | 0 | 4613 | 1960509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028780 | 63658 | 0 | 0 | 0 | 4613 | 1960509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028780 | 1) No hay diferencias entre la ficha IDI del primer RS y la corregida. 2) No hay diferencias entre la ficha IDI del RS que da origen a la ejecucion presupuestaria y la corregida. | 67000 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 2303296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375236 | 1) Ítem de consultorías: Contrato por un monto de $67.000.000.- a la empresa asesora a la inspección INGEIN INGENIERÍA Y GESTIÓN INMOBILIARIA LTDA. aprobado mediante Decreto Nº436 de fecha 29/04/2011. 2) Ítem de obras civiles: - Contrato inicial a la Empresa BOETSCH S.A. por un monto de $2.098.882.954.- aprobado mediante Decreto Nº1289 de fecha 29/11/2010. - Modificación de Contrato por un monto de $204.413.212.- aprobado mediante Decreto Nº1012 de fecha 02/11/2011. | 67000 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 2303297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375237 | -1 | BIP = SIGFE | 67000 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 2303298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375238 | 71287 | 0 | 0 | 0 | 5394 | 2481577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558258 | Existe diferencia de $1.- con el gasto sigfe, la cual se produce por producto de la aproximación de miles de pesos. | [15 empty] | 107649.3246 | 0 | 0 | 0 | 7800.7371 | 3315335.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430785.8933 | 0 | 103247.2079 | 0 | 0 | 0 | 7613.0226 | 3652694.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763554.2991 | 100613.5594 | 0 | 0 | 0 | 7613.0226 | 3502464.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610691.1856 | 9.6995 | 5.2439 | 5.6443 | -4.0617 |  | 8187.5084 | 7942.0966 | Los costos de ejecución del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +-10% respecto al monto recomendado, constatándose un aumento tanto en los gastos reales como en los montos contratados. Las variaciones positivas observadas se atribuyen al ajuste en costos por la disminución y aumentos del contrato que generaron un incremento de M$204.414 en el proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2430790 | 204414 | 8.409% | El ajuste en costos por la disminución y aumentos generan un incremento de $ 204.413.212.-, es decir en términos porcentuales aproximadamente un 9.74% respecto del costo proyecto original. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. EL PROYECTO TUVO MODIFICACIONES MENORES AL 10% , LO QUE GENERÓ UN AMENTO EN EL PRESUPUESTO DE M$ 204.414 POR AUMENTO DE OBRAS, QUE FUERON MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2816.75 | 2816.75 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | SE DEJA CONSTANCIA QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR EL CÁLCULO DEL INDICADOR REAL, PUESTO QUE LA INICIATIVA NO CUENTA CON CARPETA DIGITAL YA QUE DATA DEL AÑO 2009 Y NO SE ENCONTRÓ LA CARPETA ORIGINAL PARA PODER SACAR LOS DATOS RELEVANTES PARA EL CÁLCULO. | EN PLAZOS, EL PROYECTO TUBO 4 AMPLIACIONES DE PLAZOS LO QUE IMPLICA QUE EL PROYECTO DEMORÓ UN TIEMPO ADICIONAL DE 15 MESES RESPECTO DE LO RECOMENDADO. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE DEBIÓ CONSIDERAR OBRAS ADICIONALES QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS, MAYOR CANTIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, RELLENOS DE ALGUNAS SUPERFICIES, MEJORAMIENTO DE COLECTORES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS. EL PROYECTO LOGRO CON EL OBJETIVO DE PROVEER DE SOLUCIONES SANITARIAS A LA LOCALIDAD DE CHILLEPIN Y ESTÁ EN OPERACIÓN SIN INCONVEIENTES. SE DEJA CONSTANCIA QUE NO FUE POSIBLE RELLENAR EL CAMPO DE JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO, PUESTO QUE LA INICIATVA NO CUENTA CON CARPETA DIGITAL Y NO SE DISPONE DE DICHA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA Y EL EVALUADOR SEREMI. | MARCELA DEL PILAR PEREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION
30073220-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD EL GUINDO, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | SE CONSIDERA LA SIGUIENTE SOLUCION SANITARIA : A) CONSTRUCCION DE 322 SOLUCIONES DE ALCANTARILLADO QUE SERAN CONECTADAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 164 CASETAS SANITARIAS COMPLETAS Y 158 SOLUCIONES INTERMEDIAS, DESGLOSADAS DE ACUERDO A: 120 UNIONES DOMICILIARIAS; 20 CASETAS COCINAS CON UNIÓN DOMICILIARIA; 9 CASETAS BAÑOS COCINA Y 9 CASETAS COCINAS. SE CONSIDERA ADEMÁS, LA EJECUCIÓN DE 8 EMPLAMES ELÉCTRICOS. B) ALCANTARILLADO: 2.323 METROS DE COLECTOR DE 180 MM; 1.201 METROS DE 200 MM Y 879 METROS DE 250 MM; 61 CAMARAS DE INSPECCION (59 NUEVAS Y 02 MODIFICADAS); PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS POR AIREACION EXTENDIDA; PLANTA ELEVADORA Y DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS. C) PAVIMENTACIÓN: 27.539,17 M2 DE CALLES CON CALZADA DE 6 METROS CON SUS CORRESPONDIENTES SOLERAS Y ACERAS Y 846 M2 DE PASAJE CON CALZADA DE 3,5 METROS. D) INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 75 LUMINARIAS. |  |  |  |  | 9 | 24 | La consultoria se Contrato inicialmente por un monto de $ 10.392.000 y un plazo de 300 días corridos, aprobado mediante Decreto Exento N° 3024 de fecha 18/04/2010, y se amplio el plazo producto del aumento de plazo en la ejecución de las Obras Civiles por un periodo de 4 meses por un monto de $ 2.078.000.- aprobado por Decreto Exento N°7.914 del 07/11/20111. | 166.6667 | [12 empty] | 9 | 28 | Se asociacian a los plazos que se adquirieron materiales de oficina para copia de antecedentes y planos del proyecto. | 211.1111 | 9 | 37 | - Aumento 90 dias corridos, por concepto de modificaciones de obra costo $0.- aprobado por DE 2.249 del 04/03/2011 El detalle es el siguiente : Disminuciones A) Red de riego 4.497.092 B) Pavimentación y Aguas Lluvias 68.616.183 C) Disminución Casetas 164.457 Total 73.277.732 Aumentos A) Extracción de Aguas Servidas 1.860.000 B) Marco de Refuerzo planta de tratamiento 6.102.860 C) Cambio de ubicación de matriz de Agua Potable 1.483.873 D) Ampliación de Red de Alcantarillado 6.442.917 E) Casetas Sanitarias e.1) Aumento de Soluciones Sanitarias 6.737.868 e.2) Modificación de casetas 8.248.016 F) Pavimentación 42.402.198 Total 73.277.732 - Aumento de 90 dias corridos, por concepto de espera de respuesta de aumento de obras al GORE, obras no se pueden ejecutar sin dicha autorización, y son partidas criticas, aprobado por DE 4.243 del 23/05/2011. Aporte solicitado de Item Obras Civiles es el siguiente A) ESTANQUE DE ACOMULACION DE AGUAS SERVIDAS 26.542.693 B) REGULARIZACIÖN DE SISTEMA DE PLANTA DE ALCANTARILLADO 1.730.000 C) COLECTORES PARALELOS 10.727.601 D) OBRAS DE PAVIMENTACION 98.904.209 E) OBRAS DE CASETAS 63.750.256 TOTAL 201.654.759 - Suspensión de plazo en espera de respuesta, aprobado por DE 6.557 del 30/08/2011. - Aumento de 150 dias corridos por aumento de obras, aprobado por el GORE por Ord. N°3.543 de 22/09/2011, aprobado por DE 7.236 del 29/09/2011. - Aumento de 60 dias corridos por demora de CONAFE en efectuar el empalme eléctrico de la Planta de Tratamiento, Aprobado por DE 1.863 del 21/02/2012. - 2° Suspensión de plazo hasta que Conafe efectue la extensión de red ( Empressa distribuidora), aprobado por DE N° 3.694 DEL 25/04/2012. - Aumento en 40 dias corridos luego de efectuado el empalme por concepto puesta en marcha de la planta de tratamiento y pruebas pertinentes, aprobado por DE N°4.987 del 11/06/2012 - | 311.1111 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 37 | 37 | 0 | Se señalan los aumentos de obra generados según : - Aumento 90 dias corridos, por concepto de modificaciones de obra costo $0.- aprobado por DE 2.249 del 04/03/2011 - Aumento de 90 dias corridos, por concepto de espera de respuesta de aumento de obras al GORE, obras no se pueden ejecutar sin dicha autorización, y son partidas criticas, aprobado por DE 4.243 del 23/05/2011. - Suspensión de plazo en espera de respuesta, aprobado por DE 6.557 del 30/08/2011. - Aumento de 150 dias corridos por aumento de obras, aprobado por el GORE por Ord. N°3.543 de 22/09/2011, aprobado por DE 7.236 del 29/09/2011. - Aumento de 60 dias corridos por demora de CONAFE en efectuar el empalme eléctrico de la Planta de Tratamiento, Aprobado por DE 1.863 del 21/02/2012. - 2° Suspensión de plazo hasta que Conafe efectue la extensión de red ( Empressa distribuidora), aprobado por DE N° 3.694 DEL 25/04/2012. - Aumento en 40 dias corridos luego de efectuado el empalme por concepto puesta en marcha de la planta de tratamiento y pruebas pertinentes, aprobado por DE N°4.987 del 11/06/2012 Resumen de Aumentos : 90+90+150+60+40 : 430 dias ( 15 meses) Plazo Inicial : 300 dias ( 10 mese) Suspensiones de Plazo : 363 dias ( 12 meses) | 131.25 | 131.25 | HUBO CINCO AMPLIACIONES DE PLAZOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, YA QUE HUBIERON AUMENTO Y DISMINUCIONES DE OBRAS DEL PROYECTO Y TUVIERON QUE EJECUTARSE OBRAS EXTRAORDINARIAS, ADEMÁS EN EL SUBPROYECTO DE ILUMINACIÓN SE PRODUJERON DEMORAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONAFE EN EFECTUAR EL EMPALME ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, EXTENSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS. LO ANTERIOR AUMENTÓ EN PRACTICAMENTE EL DOBLE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO DE LO RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/05/2010 | [14 empty] | 2491121 | 3733 | 2494854 | 2466217 | 28637 | - Contrato inicial de Obras $ 2.278.088.400 aprobado por DE N°3023 del 19/04/2010. - Aumento de Obras $ 201.654.759, aprobado por DE N°7.236 del 29/09/2011 - ATO Comtrato original $ 10.392.000 aprobado por DE N°72 de 2009 - Aumento ATO $ 995.000.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 322 | 322 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La cantidad recomendada coincide con lo ejecutado | SE EJECUTO LA CANTIDAD DE SOLUCIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO DE INVERSIÓN. | [12 empty] | Existieron observaciones generales por el tipo de obra, resueltas previo a la recepción provisoria | 22/03/2013 | No presenta observaciones | 01/09/2014 | SI | 22/03/2013 | El proyecto contempla una planta de tratamiento la cual debe ser operada por el Comité de Agua Potable, organismo con poca experiencia, lo cual implica que inicialmente se cometan errores en la operación, esto además se debe que no existe una institucionalidad que pueda ser asesor a las organizaciones. Además en este caso puntual el proyecto depende de en al gunos casos de empresas monopólicas como lo es CONAFE, la que condiciones los plazos a sus necesidades reales. |  | En Operación |  | FRANCISCO VEGA NAVARRO | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3990400% | 3990400% | 0 | 4000000% | 96 | 4014800% | 148 | 4028700% | 139 | 4028700% | 139 | 4030800% | 21 | 4033000% | 22 | 426 | 426 | Hito 5: La demora es debido a que para este tipo de proyectos, que son de la provisión de saneamiento sanitario, una vez que se encuentran RS y con acuerdo del Consejo Regional deben ser reconocidos y aprobados sus financiamientos por la SUBDERE. Hito 11: La demora es principalmente por la aclaración de antecedentes, motivado por las diferencias entre la descripción de obras del presupuesto oficial y el ofertado. | [23 empty] | 9703 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 2145125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158315 | 9703 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 2145125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158315 | 1) No hay diferencias entre la ficha IDI del primer RS y la corregida. 2) No hay diferencias entre la ficha IDI del RS que da origen a la ejecucion presupuestaria y la corregida. | 12471 | 0 | 0 | 0 | 3733 | 2479744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495948 | 1) Ítem de obras civiles: - Contrato inicial de Obras $ 2.278.088.400 aprobado por Decreto alcaldicio N°3023 del 19/04/2010. - Modificación de contrato de Obras $ 201.654.759, aprobado por Decreto alcaldicio N°7.236 del 29/09/2011. 2) Ítem de consultorías: - Contrato original $ 10.392.000 aprobado por Decreto alcaldicio N°72 de 2009. - Modificación de contrato ATO $2.078.000.- | 12471 | 0 | 0 | 0 | 3733 | 2479744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495948 | 29731 | BIP > SIGFE | 12468 | 0 | 0 | 0 | 3733 | 2450016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466217 | 13801 | 0 | 0 | 0 | 4176 | 2722040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740017 | Ítem de consultorías: Existe diferencia de $1 en ambos casos, la cual se produce por producto de la aproximación de miles de pesos. Ítem de obras civiles: Ella valor correcto del gasto es el que se indica en el gasto corregido y que coincide con el monto señalado en la ficha IDI. | [15 empty] | 16408.7876 | 0 | 0 | 0 | 5896.7757 | 3627533.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649838.8324 | 3667777.5637 | 19671.9148 | 0 | 0 | 0 | 5893.9529 | 3934946.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960511.9716 | 19413.6309 | 0 | 0 | 0 | 5893.9529 | 3885071.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910379.4982 | 8.512 | 7.1384 | 7.0996 | -1.2658 | 6.6144 | 12144.0357 | 12065.4407 | El proyecto se ejecutó en base a lo recomendado observándose variaciones positivas en los montos contratados y gastos reales que son marginales, ya que se encuentran dentro de un rango de variación de +/- 10%. Dichas variaciones fueron provocadas, según lo señalado por la Unidad Financiera, por las reevaluaciones a las que se vio sujeta la iniciativa de inversión que modifico su presupuesto. Cabe destacar, además, que el proyecto presenta diferencias en los registros de gastos ingresados en el BIP y los contenidos en el SIGFE, alcanzando una diferencia de M$28.637, atribuible a aumentos de obras no registradas en el SIGFE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2585994 | 2598704 | 0.49149 | EL PROYECTO TUVO DOS REEVALUACIONES A FIN DE PODER FINANCIAR LAS OBRAS ADICIONALES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 19228.02 | 19228.02 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | SE DEJA CONSTANCIA QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR EL CÁLCULO DEL INDICADOR REAL, PUESTO QUE LA INICIATIVA NO CUENTA CON CARPETA DIGITAL YA QUE DATA DEL AÑO 2009 Y NO SE ENCONTRÓ LA CARPETA ORIGINAL PARA PODER SACAR LOS DATOS RELEVANTES PARA EL CÁLCULO. | LA DURACIÓN DEL PROYECTO FUE MUY SUPERIOR A LA RECOMENDADA, HUBO CINCO AMPLIACIONES DE PLAZOS DEBIDO A QUE HUBO QUE EJECUTAR OBRAS EXTRAORDINARIAS Y HUBO AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS, DEMORAS POR EL EMPALME ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR LA EMPRESA CONAFE Y AMLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. CABE DESTACAR QUE EL PROYECTO QUEDÓ CON RATE IN INCUMPLIMIENTO DE OBRAS DESDE EL AÑO 2012, CUYO MOTIVO PRINCIPAL FUE QUE SE REALIZARON GASTOS SIN CONTAR PREVIAMENTE CON LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE DE ESTA SECRETARÍA REGIONAL. EN CONCRETO, LA PRESENTE INICIATIVA ALTERÓ SU NATURALEZA DURANTE LA EJECUCIÓN, EJECUTANDO OBRAS QUE NO FORMABAN PARTE DEL DISEÑO ORIGINALMENTE APROBADO, Y ASIMISMO, DISMINUYENDO OBRAS QUE SI FORMABAN PARTE DEL DISEÑO ORIGINAL. SE DEJA CONSTANCIA QUE NO FUE POSIBLE RELLENAR EL CAMPO DE JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO, PUESTO QUE LA INICIATVA NO CUENTA CON CARPETA DIGITAL Y NO SE DISPONE DE DICHA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA Y EL EVALUADOR SEREMI. EL PROYECTO ESTA ACTUALMENTE EN OPERACIÓN Y BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DEL GUINDO. | MARCELA DEL PILAR PEREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30074218-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS DE TRANQUILLA, SALAMANCA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | SE CONSIDERA LA CONEXIÓN DE 261 VIVIENDAS. SE INSTALARÁ LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR LODOS ACTIVADOS CON AIREACIÓN EXTENDIDA, A UN COSTADO CERCANO AL RÍO DONDE PODRÁN SER DESCARGADAS LAS AGUAS E INSTALAR LOS SISTEMAS DE INFILTRACIÓN DE EMERGENCIAS. YA QUE ESTA PLANTA SE ENCUENTRA MUY PRÓXIMA AL RÍO CHOAPA A UN COSTADO DE LA PLANTA, DENTRO DEL PERÍMETRO SE COLOCARA UN ENROCADO DE PROTECCIÓN CUALQUIER CRECIDA QUE EXPERIMENTE ESTE RÍO CHOAPA. | 0 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 10 | 7 | Contrato inicial por un monto de $53.596.323.- al asesor a la inspección Sr. René Benavides aprobado mediante Decreto Nº1323 de fecha 21/12/2009. Cabe señalar, que debido a la imposibilidad de parte del asesor técnico de obras de continuar prestando servicios por razones personales y el incumplimiento en las entregas de los informes correspondientes, la unidad técnica procedió al término anticipado unilateral del contrato, quedando como monto final M$41.449.-, el cual fue aprobado mediante Decreto Nº433 de fecha 05/04/2012, haciéndose efectiva la boleta de garantía correspondiente de acuerdo a las bases y términos de referencias. El virtud del avance de las obras la unidad no se contrato otro asesor técnico de obras. | -30 | [12 empty] | 7 | 6 | se llama a licitación con fecha 17 de de junio 2010, a través de decreto 422, por un monto de $1.720.797,y se adjudica a la empresa a través del ordinario 3749, de fecha 21 de octubre del 2010. La demora es principalmente por la aclaración de antecedentes, motivado por las diferencias entre la descripción de obras del presupuesto oficial y el ofertado | -14.2857 | 11 | 34 | 1° Modificación Mediante decreto N° 978 de fecha 15 de Septiembre 2011, se aumentan los plazos en 102 días de corrido, nueva fecha de término 05 de enero 2012, de acuerdo al Informe Técnico Nº 88 /2011 de fecha junio 06 de 2011 ¿Las cotas que se han obtenido del levantamiento topográfico obligan ha desarrollar un nuevo trazado de los colectores en aquellas zonas con fuertes pendientes para facilitar el acceso al paso del colector, esta situación influye en las partidas relacionadas con movimientos de tierra.¿ 2° Modificación Mediante decreto N° 1230 de fecha 20 de diciembre 2011, se aumentan los plazos en 45 días de corrido, nueva fecha de término 19 de febrero 2012, de acuerdo al Informe Técnico Nº 270 /2011 de fecha diciembre 20 de 2011 - ¿¿Retraso en la entrega de listado definitivo de beneficiarios de solución completa (caseta sanitaria), los cuatro (4) últimos beneficiarios fueron informados con fecha 21 de noviembre de 2011, es decir solo 44 días antes del término contractual de la obra. - La segunda modificación de contrato no contempló aumento de plazo. Esta consultó la ejecución de OBRAS EXTRAORDINARIAS por un monto de $ 127.305.483.- (Fondos Municipales) - Lentitud en la entrega de documentación (Título de dominio) por parte de los beneficiarios de Solución Completa.¿ 3° Modificación Mediante decreto N° 232 de fecha 17 de febrero 2012, se aumentan los plazos en 60 días de corrido, nueva fecha de término 19 de Abril 2012, de acuerdo al Informe Técnico Nº 89/2012 de fecha junio 6 de 2012 Obras financiadas con recursos propios 4° Modificación Mediante decreto N° 1612 de fecha 06 de diciembre 2012, se aumentan los plazos en 120 días de corrido, nueva fecha de término 06 de abril 2013, de acuerdo al Informe Técnico Regularización Aumento de Plazo ..¿En este caso corresponde a problemas administrativos ajenos al contratista, ya que, es la Municipalidad la responsable de la aprobación del proyecto ejecutado de instalación de redes colectoras y planta de tratamiento de aguas servidas ante la SEREMI de Salud, y mientras ello no ocurra el contratista no podrá solicitar la puesta en servicio y funcionamiento de dicha planta, sin que le sean aplicables multas por atraso en el termino de la obra.¿.. 5° Modificación Mediante decreto N° 570 de fecha 02 de abril 2013, se aumentan los plazos en 85 días de corrido, nueva fecha de término 30 de junio 2013, de acuerdo al Informe Técnico N° 317 de fecha 08 de octubre de 2012 Solicitud respaldada por espera de la emisión del Servicio de Salud de Resolución aprobatoria de proyecto sanitario¿. 6° Modificación Mediante decreto N° 1021 de fecha 02 de abril 2013, se aumentan los plazos en 61 días de corrido, nueva fecha de término 30 de Agosto 2013, de acuerdo al Informe Técnico N° 30/2012 de fecha 02 de abril de 2013 ¿La ejecución de las obras referidas a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas fueron observadas por el Servicio de Salud de Coquimbo ya que sus diseños no coinciden con el proyecto aprobado por Resolución Exenta Nº 5459 de fecha septiembre 28 de 2007, por esta situación exige la regularización mediante la presentación del proyecto construido.El Departamento de Higiene Ambiental del Servicio de Salud Coquimbo, luego de revisar los antecedentes exige complementar las obras existentes con la construcción de un estanque de almacenamiento para enfrentar contingencias de emergencia y una cancha para depósito temporal de los lodos secos.Mediante Resolución Exenta Nº 4481 de fecha noviembre 09 de 2012 el Servicio de Salud de Coquimbo aprueba los diseños del proyecto de instalación de alcantarillado particular que considera una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del tipo lodos activados. | 209.0909 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 21 | 21 | 40 | 41 | 1 | Principalmente por los aumentos de obra detallados obras no contempladas que tuvieron que ser cubiertas con fondos municipales y la aprobación de la resolución sanitaria por parte del Servicio de Salud de Coquimbo | 90.4762 | 95.2381 | LA VARIACION CORRESPONDE A QUE HUBO CINCO AMPLIACIONES DE CONTRATO QUE SE DEBEN A: -NUEVO TRAZADO DE LOS COLECTORES EN LAS ZONAS CON PENDIENTES FUERTES LO QUE CONSIDERA MAS MOVIMIENTOS DE TIERRAS. - LENTITUD EN ENTREGA DE EN LISTADO DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS Y PROBELAMS DE ORDEN ADMINISTRATIVO. - DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO. - LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES NO CONTEMPLADAS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 08/11/2010 | [14 empty] | 1735143 | 4941 | 1740084 | 1846487 | -106403 | Se aprueba financiamiento con recursos propios 3° Modificación Mediante decreto N° 232 de fecha 17 de febrero 2012, se aumentan los plazos en 60 días de corrido, nueva fecha de término 19 de Abril 2012, de acuerdo al Informe Técnico Nº 89/2012 de fecha junio 6 de 2012 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 261 | 224 | 85.8238 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia se produce porque en terreno hay viviendas cuyo emplazamiento está a contra cota o es más claro decir que no se podía conectar al colector por las pendientes, en otros casos sucedió que en en determinadas direcciones no se proyectó colector de manera que no había como resolver la unión domiciliaria. La topografía de Tranquilla presenta fuertes pendientes que impiden ejecutar redes de colectores y conexiones. | La magnitud real del proyecto es menor a la recomendada, hecho atribuible, según lo señalado por la Unidad Técnica, a que la topografía de Tranquilla presenta fuertes pendientes que impidieron, por un lado, conectar un cierto número de viviendas a los colectores y, por el otro, generar redes de colectores en determinadas direcciones en las que no fue posible resolver la unión domiciliaria. | [12 empty] | El día 12-09-2013, ser realiza la recepción provisoria de las obras por parte de la comisión de recepción dejando constancia que la construcción de las casetas santarias se ejecutaron durante el plazo contractual de las obra, sin embargo, los beneficiarios de ellas las ocuparon antes de su recepción definitiva. Por lo anterior se produjo recepción tácita de las 75 casetas sanitarias y por lo tanto, el contratista se exime de multas y cesa su responsabilidad por problemas que posteriormente aparezcan en las terminaciones, sin que sea posible exigirle que los repare, salvo que obedezcan a mala construcción o al empleo de materiales deficientes, en cuyo exento si deberá responder. | 12/09/2013 | se realizó la recepción definitiva en la fecha estipulada el cual se encuentra en proceso de firma del alcalde | 11/09/2014 | SI | 12/09/2013 | el proyecto esta en funcionamiento al 100% |  | En Operación |  | BEATRIZ GONZÁLEZ AGUILERA | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | MARCELA DEL PILAR PEREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3990300% | 3990300% | 0 | 4000000% | 97 | 4014800% | 148 | 4049000% | 342 | 4049000% | 342 | 4051100% | 21 | 4051300% | 2 | 610 | 610 | Hito 5: La demora es debido a que para este tipo de proyectos, que son de la provisión de saneamiento sanitario, una vez que se encuentran RS y con acuerdo del Consejo Regional deben ser reconocidos y aprobados sus financiamientos por la SUBDERE. Hito 11: La demora es principalmente por la aclaración de antecedentes, motivado por las diferencias entre la descripción de obras del presupuesto oficial y el ofertado. | [23 empty] | 50400 | 0 | 0 | 0 | 4613 | 1606720 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 1681733 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 4613 | 1606720 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 1681733 | 1) No hay diferencias entre la ficha IDI del primer RS y la corregida. 2) No hay diferencias entre la ficha IDI del RS que da origen a la ejecucion presupuestaria y la corregida. | 41449 | 0 | 0 | 0 | 4941 | 1800097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846487 | 1) Ítem de consultorías: Contrato inicial por un monto de $53.596.323.- al asesor a la inspección Sr. René Benavides aprobado mediante Decreto Nº1323 de fecha 21/12/2009. Cabe señalar, que debido a la imposibilidad de parte del asesor técnico de obras de continuar prestando servicios por razones personales y el incumplimiento en las entregas de los informes correspondientes, la unidad técnica procedió al término anticipado unilateral del contrato, quedando como monto final M$41.449.-, el cual fue aprobado mediante Decreto Nº433 de fecha 05/04/2012, haciéndose efectiva la boleta de garantía correspondiente de acuerdo a las bases y términos de referencias. 2) Ítem de obras civiles: - Contrato inicial a la Empresa Constructora Salfa S.A. por un monto de $1.639.634.490.- aprobado mediante Decreto Nº1167 de fecha 09/11/2010. - Modificación de Contrato por un monto de $160.462.267.- aprobado mediante Decreto Nº978 de fecha 15/09/2011. 3) Ítem otros gastos: no fue utilizado por la unidad técnica este monto. Debido a que el sistema señala que los montos en D1 deben ser mayor a 0, se consideró el valor 1 a pesar de que no hubo gasto en este ítem. | 41450 | 0 | 0 | 0 | 4941 | 1800097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846488 | 1 | BIP = SIGFE | 41449 | 0 | 0 | 0 | 4941 | 1800097 | 0 | 0 |  | 0 | 1846487 | 45419 | 0 | 0 | 0 | 5528 | 1961471 | 0 | 0 |  | 0 | 2012418 | Ítem de consultorías: Contrato inicial por un monto de $53.596.323.- al asesor a la inspección Sr. René Benavides aprobado mediante Decreto Nº1323 de fecha 21/12/2009. Cabe señalar, que debido a la imposibilidad de parte del asesor técnico de obras de continuar prestando servicios por razones personales y el incumplimiento en las entregas de los informes correspondientes, la unidad técnica procedió al término anticipado unilateral del contrato, quedando como monto final M$41.449.-, el cual fue aprobado mediante Decreto Nº433 de fecha 05/04/2012, haciéndose efectiva la boleta de garantía correspondiente de acuerdo a las bases y términos de referencias. | [15 empty] | 85229.4389 | 0 | 0 | 0 | 7800.7371 | 2717058.677 | 0 | 0 | 33821.0715 | 0 | 2843909.9245 | 0 | 64103.7953 | 0 | 0 | 0 | 7802.1484 | 2856457.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928363.1004 | 64108.0294 | 0 | 0 | 0 | 7802.1484 | 2768395.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840305.2416 | 2.9696 | -0.12675 | 1.8894 | -3.0071 |  | 12679.9341 | 12358.9065 | El proyecto se ejecutó en base a lo recomendado observándose pequeñas variaciones en los montos contratados y gastos reales, que son marginales ya que se encuentran dentro de un rango de variación de +/- 10%. Cabe señalar, que dichas variaciones se deben a la modificación que sufrió el proyecto por un aumento de obras menores. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2014975 | 127305 | 6.318% | 1.- Entubamiento Acequias 2.- Muro Mampostería Piedra Calle 21 de Mayo 3.- Solución Descarga al Canal 4.- Muro Mampostería Piedra Zona Planta 5.- Muro Mampostería Piedra Calle Santa Rosa 6.- Construcción Fosas Sanitarias 7.- Construcción Terraplén Acceso PTAS 8.- Normalización de la Red Eléctrica Otro problema a resolver en esta localidad es la iluminación deficiente de las calles, actualmente existen calles transitadas que no se encuentran iluminada y el sistema no corresponde a los actuales estándares. La normalización consiste en: 8.1.- Todas aquellas luminarias que faltan por cambiar y que cumplan con el decreto 686, de contaminación lumínica. 8.2.- Los puntos de red de alumbrado público existente donde es necesario mejorar la iluminación agregando luminarias. 8.3.- Aquellos lugares en que falta instalar Hilo Piloto de red de alumbrado público en los cuales existiendo luminarias no existe medidor de energía.¿ Que corresponden a obras financiadas con recuersos municipales | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 17141 | 17141 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | SE DEJA CONSTANCIA QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR EL CÁLCULO DEL INDICADOR REAL, PUESTO QUE LA INICIATIVA NO CUENTA CON CARPETA DIGITAL YA QUE DATA DEL AÑO 2009 Y NO SE ENCONTRO LA CARPETA ORIGINAL PARA PODER SACAR LOS DATOS RELEVANTES PARA EL CÁLCULO. | LA DURACIÓN DEL PROYECTO FUE MUY SUPERIOR A LA RECOMENDADA, HUBO CINCO AMPLIACIONES DE PLAZOS DEBIDO A QUE HUBO QUE EJECUTAR OBRAS COMPEMENTARIAS Y ADICIONALES, LAS CUALES FUERON FINANCIADAS CON FONDOS MUNICIPALES, ADEMÁS SE TUVO QUE HACER UN NUEVO TRAZADO DEL COLECTOR DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL SECTOR. LA MAGNITUD DEL PROYECTO FUE MENOR QUE LA RECOMENDADA, PUESTO QUE HUBIERON VIVIENDAS QUE NO PUDIERON CONECTARSE, YA QUE ESTABAN BAJO LA COTA DEL TRAZADO. EL PROYECTO ACTUALMENTE ESTÁ EN OPERACIÓN PERO BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO YA QUE A LA FECHA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS HA PRESENTADO ALGUNAS DIFICULTADES EN SU FUNCIONAMIENTO Y SE ENCUENTRA EN UN PERIÓDO DE MARCHA BLANCA, ANTES DE SER ENTREGADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL APR. SE DEJA CONSTANCIA QUE NO FUE POSIBLE RELLENAR EL CAMPO DE JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO, PUESTO QUE LA INICIATVA NO CUENTA CON CARPETA DIGITAL Y NO SE DISPONE DE DICHA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA Y EL EVALUADOR SEREMI. | MARCELA DEL PILAR PEREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036860-0 | CONSTRUCCION SOLUC. SANIT. Y OBRAS DE URBANIZACION P. ALTA, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA PARTE ALTA DE COQUIMBO HA SIDO OBJETO DE UN PROCESO DE SANEAMIENTO SANITARIO QUE HA PERMITIDO LLEGAR A RESOLVER EL PROBLEMA DE DÉFICIT SANITARIO A UNAS 4.000 VIVIENDAS. AL AÑO 2005 SE REGISTRA UN DÉFICIT SANITARIO EN DEL ORDEN DE 350 VIVIENDAS. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 309 SOLUCIONES SANITARIAS, DE LAS CUALES 189 SON COMPLETAS Y 120 INTERMEDIAS. LAS SOLUCIONES COMPLETAS INCLUYEN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA SANITARIA DE 9,63 M2, INSTALACIONES DOMICILIARIAS, ARRANQUES A. POTABLE Y U.D. ALCANTARILLADO, EXCEPTO EN 83 CASOS QUE CUENTAN CON ARRANQUE Y 57 CON U.D.; TAMBIÉN CONSULTAN 214 EMPALMES ELECTRICOS Y 476 M3 DE MUROS DE CONTENCION PARA CASETAS. LAS SOLUCIONES INTERMEDIAS CONTEMPLAN INSTALACIÓN DE ARRANQUES Y U.D. DE ALCANTARILLADO. SE CONSULTA, ADEMÁS, 1.246 ML DE EXTENSIONES DE RED DE AGUA POTABLE Y 855 ML ALCANTARILLADO PUBLICOS. PAVIMENTACION DE 51.620 M2 CALLES Y PASAJES. ADEMAS DE OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS MENORES. |  |  |  |  | 18 | 18 | En primer lugar, las fechas indicadas en casilleros superiores: Fechas Consultorías y Plazo Consultorías corresponden a la AITO Sra. Marcela Rojas A. Este proyecto contó con dos Consultorías AITO: La Sra M. Rojas A. y el Sr. Eduardo Oñate López, cuyos datos se entregan al final de este texto. Datos Consultoría AITO Sra M. Rojas A.: Contrato de prestación de servicios N°161s1580303211 de fecha 2/3/2011 con Decreto alcaldicio que adjudica la lic. pub. N°1153 de fecha 25/2/2011 y aprobado por decreto N°1272 de fecha 3/3/2011. Se tuvo una Regularización de ampliación de contrato por 40 días, según Contrato N°529prop52908102012 de fecha 2/10/2012, autorizado por decreto N°4367 de fecha 1/10/2012 y aprobado por Decreto N°4422 de fecha 08/10/2012. Datos Consultoría AITO Sr. E. Oñate L.: Contrato de prestación de servicios N°243ss23807042011 de fecha 1/4/2011 con Decreto alcaldicio N°1661 de fecha 31/3/2011 que adjudica lic. pub. y el Decreto N°1751 de fecha 06/04/2011 que aprueba el contrato. El plazo del contrato es por 15 meses sin ampliaciones. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | No hay registro de ingreso de fondos en la Municipalidad para gastos administrativos asociados a este proyecto. Si bien en el Convenio respectivo se hace mención a fondos para gastos administrativos, no se tiene conocimiento del depósito de estos fondos en tesorería municipal, ni fueron solicitados al GORE. En los campos fechas validadas se anotó la fecha actual por la falta de una fecha dado que no hay gastos administrativos registrados. | -100 | 15 | 26 | Al contrato original N°107s0145022011 de fecha 8/2/2011con plazo de 450 días, se le adicionaron 4 ampliaciones de contrato con ampliaciones de plazo (otras ampliaciones de contrato no incluyeron ampliaciones de plazo) . Primera ampliación: Contrato N°877s64930112011 de fecha 29/11/2011 con 60 días de plazo adicional, autorizado por Decreto N°5845 de fecha 22/11/2011 y aprobado por decreto N°6014 de fecha 30/11/2011; Segunda ampliación: Contrato N°454s45416082012 de fecha 06/08/2012 con 33 días adicionales autorizado por Decreto N°3390 de fecha 01/08/2012 y aprobado por decreto N°3564 de fecha 16/08/2012 ; Tercera ampliación: Contrato N°533s53309102012 de fecha 01/10/2012 con 60 días adicionales autorizado por Decreto N°4355 de fecha 28/09/2012 y aprobado por decreto N°4423 de fecha 08/10/2012 ; Cuarta ampliación: Regularización Ampliación de Contrato N°120ss12028032013 de fecha 28/03/2013 con 121 días corridos de plazo adicional al original autorizado por Decreto N°1104 de fecha 27/03/2013 y aprobado por decreto N°1110 de fecha 28/03/2013. | 73.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 26 | 42 | 16 | En general, el proyecto de Soluciones Sanitarias y Obras de urbanización de la Parte Alta, se gesta a partir del término del proyecto similar ejecutado en el marco del Programa Chile Barrio durante los años 2000 - 2001. A partir de esa fecha se inició un proceso de acumulación de necesidad de saneamiento sanitario hasta llegar a un total de 374 potenciales beneficiarios en 2005, grupo con el cual se inició el proceso de elaboración de diseños de ingeniería para la postulación del proyecto respectivo al PMB. Debido a los años transcurridos y la formulación de subsidios habitacionales más accesibles para las familias, se inició un proceso de renuncias y reemplazos en los listados de beneficiarios, que amenazó con hacer inviable el proyecto. A raíz de esto, de común acuerdo entre las entidades financieras, revisoras y el postulante, se tomó la decisión de no modificar en lo seguido el listado de beneficiarios y con un porcentaje de diseños sin aprobar, se obtuvo la recomendación RS en 2009 y la autorización para licitar en 2010. Esto explica la necesidad de que la Municipalidad contratase un inspector para la empresa sanitaria Aguas del Valle S.A. de manera que las soluciones de las diferencias entre los diseños y obras se presentaran en terreno, tanto para urbanización como para instalaciones domiciliarias. Esto necesariamente llevó a ampliaciones de obra, aumentos y disminuciones de obra y ejecución de obras adicionales y complementarias. Una situación parecida ocurrió con las pavimentaciones ejecutadas. | 62.5 | 162.5 | LA VARIACION DE LOS PLAZOS ENTRE LO RECOMENDADO Y LO REAL SE DEBE A QUE HUBO CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZOS EN CONTRATO DE OBRAS CIVILES, ESTA VARIACIÓN SE PRODUJO AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS, Y EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS, EN LO QUE ES URBANIZACIÓN E INSTALACIONES DOMICILIARIAS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/04/2011 | [14 empty] | 4349846 | 389 | 4350235 | 4350232 | 3 | Contrato original N°107s0145022011 de fecha 8/2/2011, monto $ 3.938.218.443.- con financiamiento Gobierno Regional Contrato ampliación de obra N°667prop64014092011 de fecha 14/09/2011, monto $ 21.329.852.- con financiamiento municipal Contrato ampliación de obra N°877s64930112011 de fecha 29/11/2011, $ 221.662.216.- financiamiento Gobierno Regional Contrato ampliación de obra N°011s01110072012 de fecha 10/07/2012, monto $ 95.980.272.- con financiamiento municipal Contrato ampliación de obra N°454s45416082012 de fecha 06/08/2012, monto $ 50.893.313.- con financiamiento municipal Contrato ampliación de obra N°533s53309102012 de fecha 01/10/2012, $ 153.051.614.-financiamiento Gobierno Regional Regularización Ampliación de Contrato N°120ss12028032013 de fecha 28/03/2013, $ 78.642.149.- con financiamiento municipal. El financiamiento del Gobierno Regional asciende a un total de $ 4.312.932.273.- El financiamiento municipal asciende a un total de $ 246.845.586.- Consultoría AITO Sra M. Rojas A.: Contrato N°161s1580303211 de fecha 2/3/2011, monto $ 17.670.000.- Regularización de ampliación de contrato N°529prop52908102012 de fecha 2/10/2012, monto $ 1.570.660.- Consultoría AITO Sr. E. Oñate L.: Contrato N°243ss23807042011 de fecha 1/4/2011, monto $ 17.671.500.- La suma total de consultorías AITO es de $ 36.912.160.- Respecto de Gastos administrativos, no se tiene registros de ingreso de fondos por este concepto en la Municipalidad. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 309 | 309 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las magnitudes, en cuanto al número y tipo de soluciones, se mantuvieron iguales a las contempladas en el contrato. Hubo una diferencia basada en el hecho que el listado de beneficiarios se mantuvo fijo durante todo el proceso de obtención del RS y obtención de recursos hasta la firma de contrato, lo cual incidió en que un número no menor de casos fue objeto de reemplazo por diversos motivos: fallecimiento del beneficiario, renuncia a la postulación, falta de factibilidad técnica, etc. casos que se reemplazaron en estricto cumplimiento de las cantidades de beneficiarios contemplados en la licitación: 189 soluciones sanitarias completas y 120 soluciones intermedias. Tal como se explicó en plazos obra civiles, se requirió mayores obras tanto de urbanización como de instalaciones domiciliarias. además de obras de pavimentación. | NO EXISTEN VARIACIONES EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO, SE CONSTRUYERON LA CANTIDAD DE SOLUCIONES RECOMENDADAS. | [12 empty] | La obra fue recepcionada sin observaciones, en el proceso de revisión se encontraron observaciones administrativas, las cuales fueron subsanadas antes de la firma del acta de recepción provisoria de la obra. | 28/03/2013 |  |  | SI | 28/03/2013 | Al tratarse de un proyecto que dispone soluciones sanitarias a un conjunto de 319 familias, algunas de estas familias han presentado reclamos por fallas específicas en sus instalaciones, las cuales han sido subsanadas por el contratista. |  | En Operación |  | PATRICIO GALLARDO GUERRERO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  |  |  | 4011200% | 4047700% | 365 | 4011400% |  | 4021000% | 96 | 4058200% | 372 | 4057600% | 366 | 4058200% | 6 | 4066400% | 82 | 552 | 187 | Hito 5: La demora es debido a que para este tipo de proyectos, que son de la provisión de saneamiento sanitario, una vez que se encuentran RS y con acuerdo del Consejo Regional deben ser reconocidos y aprobados sus financiamientos por la SUBDERE. Hito 11: La demora es principalmente por la aclaración de antecedentes, motivado por las diferencias entre la descripción de obras del presupuesto oficial y el ofertado. | [23 empty] | 33162 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 3695499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732316 | 33162 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 3695499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732316 | 1) No hay diferencias entre la ficha IDI del primer RS y la corregida. 2) No hay diferencias entre la ficha IDI del RS que da origen a la ejecucion presupuestaria y la corregida. | 36913 | 0 | 0 | 0 | 389 | 4312933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350235 | Ítem obras civiles: El financiamiento del Gobierno Regional asciende a un total de $4.312.932.273.- El financiamiento municipal asciende a un total de $ 246.845.586.- Detalle de contrato de obras civiles: Contrato original N°107s0145022011 de fecha 8/2/2011, monto $ 3.938.218.443.- con financiamiento Gobierno Regional. Contrato ampliación de obra N°667prop64014092011 de fecha 14/09/2011, monto $ 21.329.852.- con financiamiento municipal. Contrato ampliación de obra N°877s64930112011 de fecha 29/11/2011, $ 221.662.216.- financiamiento Gobierno Regional. Contrato ampliación de obra N°011s01110072012 de fecha 10/07/2012, monto $ 95.980.272.- con financiamiento municipal. Contrato ampliación de obra N°454s45416082012 de fecha 06/08/2012, monto $ 50.893.313.- con financiamiento municipal. Contrato ampliación de obra N°533s53309102012 de fecha 01/10/2012, $ 153.051.614.-financiamiento Gobierno Regional. Regularización Ampliación de Contrato N°120ss12028032013 de fecha 28/03/2013, $ 78.642.149.- con financiamiento municipal. Ítem de consultorías: La suma total de consultorías AITO es de $ 36.912.160.- Consultoría AITO Sra M. Rojas A.: Contrato N°161s1580303211 de fecha 2/3/2011, monto $ 17.670.000.- Regularización de ampliación de contrato N°529prop52908102012 de fecha 2/10/2012, monto $ 1.570.660.- Consultoría AITO Sr. E. Oñate L.: Contrato N°243ss23807042011 de fecha 1/4/2011, monto $ 17.671.500.- Ítem gastos administrativos: Respecto de Gastos administrativos, la Municipalidad utilizó solamente el monto indicado por este concepto. Cabe señalar, que dicha unidad técnica en esa época no se le giraban los gastos administrativos por una orden de la Contraloría regional, sino que ellos iban rindiendo directamente al GORE. | 36913 | 0 | 0 | 0 | 389 | 4312933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350235 | 3 | BIP = SIGFE | 36912 | 0 | 0 | 0 | 389 | 4312931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350232 | 39392 | 0 | 0 | 0 | 437 | 4644155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4683984 | Ítem gastos administrativos: Respecto de Gastos administrativos, la Municipalidad utilizó solamente el monto indicado por este concepto. Cabe señalar, que dicha unidad técnica en esa época no se le giraban los gastos administrativos por una orden de la Contraloría regional, sino que ellos iban rindiendo directamente al GORE. Ítem de consultorías y obras civiles: Existe diferencia de $1 en ambos casos, la cual se produce por producto de la aproximación de miles de pesos. | [15 empty] | 55804.8385 | 0 | 0 | 0 | 6764.7789 | 5308468.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5371038.2259 | 6621141.9769 | 56883.1383 | 0 | 0 | 0 | 616.7762 | 6646218.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703718.0079 | 55595.9532 | 0 | 0 | 0 | 616.7762 | 6554700.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610913.6539 | 24.8123 | 23.0845 | 23.4763 | -1.3844 | -0.15448 | 21394.5426 | 21212.6244 | LA VARIACIÓN DE LOS GASTOS NO FUE SIGNIFICATIVA, COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL TOTAL DE LA VARIACIÓN DE GASTOS CONTRATADOS VERSUS REALES HUBO UNA VARIACIÓN DE -1,45% QUE SIGNIFICA QUE EL GASTO REAL FUE MENOR DE LOS MONTOS CONTRATADOS, LO QUE INFLUYÓ ES EL GASTO MENOR QUE SE HIZO EN EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS Y DE OBRAS CIVILES. LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS RECOMENDADOS VERSUS LOS REALES TUVO UNA VARIACIÓN DEL 23% PUESTO QUE LOS GASTOS REALES FUERON MAYORES QUE LOS RECOMENDADOS EN EL ITEM DE OBRAS CIVILES. LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS RECOMENDADOS VERSUS LOS CONTRATADOS TUVO UNA VARIACIÓN DE 24,81% PUESTO QUE EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES EL MONTO CONTRATADO ES SUPERIOR AL RECOMENDADO. EN CONCLUSIÓN EL MONTO RECOMENDADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES INFERIOR AL MONTO REAL GASTADO Y EL MONTO CONTRATADO ES MAYOR AL REAL GASTADO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 3805503 | 374714 | 9.847% | A partir del valor del contrato original: $ 3.938.218.443.- se requirió aumento de obra por $ 374.713.830.- que equivalen a un 9,5% adicional. El proyecto, complementariamente, tuvo aportes propios con financiamiento municipal de $ 246.845.586.- Las principales obras adicionales ejecutadas son: Extensiones de red de agua potable y alcantarillado, incremento en longitudes de tramos domiciliarios de red de agua potable y alcantarillado, cámaras de inspección públicas y domiciliarias, muros de contención, obras de pavimentación adicionales, tanto de calzadas y veredas y obras complementarias. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3805503 | 4691230 | 23.2749 | DE ACUERDO AL HISTORIAL DEL PROYECTO, SE INDICA QUE ÉSTE FUE REEVALUADO DOS VECES, SIN EMBARGO LAS DOS RATES REGISTRADAS CORRESPONDEN EN A UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCESO DE REEVALUACIÓN, PUESTO QUE LA UNIDAD FINANCIERA N HABÍA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR NUESTRA SECRETARÍA REGIONAL. EL PROCESO DE REEVALUACIÓN SE ORIGINA DEBIDO A QUE LA UNIDAD FINANCIERA SOLICITA UN AUMENTO DE OBRAS, EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES, LAS QUE SE VISUALIZAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 25837.03 | 25837.03 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | SE DEJA CONSTANCIA QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR EL CÁLCULO DEL INDICADOR REAL, PUESTO QUE LA INICIATIVA NO CUENTA CON CARPETA DIGITAL YA QUE DATA DEL AÑO 2009 Y NO SE ENCONTRÓ LA CARPETA ORIGINAL PARA PODER SACAR LOS DATOS RELEVANTES PARA EL CÁLCULO. | EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE MUY SUPERIOR A LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, ESTO SE ORIGINÓ POR LAS AMPLIACIONES DE LOS PLAZOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y PORQUE HUBO OBRAS ADICIONALES QUE NO FUERON CONTEMPLADAS EN LA EVALUACIÓN EX-ANTE, LO QUE SE TRADUJO EN LAS CINCO AMPLIACIONES DE PLAZOS DE LOS CONTRATOS. SIN EMBARGO LOS GASTOS REALES DEL PROYECTO FUERON MENORES A LOS PRESUPUESTADOS (LLEVADOS AMBOS A MONEDA 2013). EL PROYECTO CUMPLIO CON SU BJETIVO DE PROVEER DE SOLUCIONES SANITARIAS Y LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA PARTE ALTA DE COQUIMBO. | MARCELA DEL PILAR PEREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20181893-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA CECILIA PARTE ALTA ,CQBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | REDUCIR LA BRECHA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LA COMUNA DE COQUIMBO, CON ENFASIS EN EL SECTOR PARTE ALTA, DEBIDO A LA INADECUADA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA BRINDAR ATENCION DE ACUERDO AL ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DEL ACTUAL RECINTO DE SALUD POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD CUYA INFRAESTRUCTURA SERA DE 2.689,62 M2 EL CUAL SE DISTRIBUIRA EN RECINTOS DE ATENCION COMO: SOME, ADMINISTRACION, 3 SECTORES DE ATENCION FAMILIAR, AREA DE APOYO TECNICO Y PROCEDIMIENTOS, 2 SALAS RESPIRATORIAS, SAPU, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIOS GENERALES.ADEMÁS INCLUYE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO RESPECTIVO Y UNA AMBULANCIA BASICA. | 40141 |  |  |  | 12 | 15 | Si bien la fecha del contrato de la consultoria corresponde al 26/11/2009, el inicio de esta correspondio al 11/01/2010, es decir, junto con el inicio de la Obra, ya que la consultoria correspondio a la Asesoria al Inspector Tecnico de Obra. Las diferencias con la fecha indicada en el sistema, se debe a que este registra la Fecha del primer Estado de Pago de este contrato, el cual se realiza mensualmnte contra entrega de certificado de cumplimiento. | 25 | 2 | 16 | La diferencia en las plazos validados se debe a que la fechas del sistema corresponde a la fecha de pago de la adquisición la cual es ingresada por el GORE y las fechas validadas/corregidas corresponden la fecha de la orden de compra las cuales correspondieron a la OC 2446-1529-SE11 adquirida a través de Licitaciòn Publica a la Empresa Fadimed y la ultima orden de compra fue la 2448-980-SE12 adquirida a través de licitación publica a la empresa Soc. de Comercialización Reperesentac. Importación . | 700 | 2 | 13 | Las fechas validadas corregidas corresponde a la fecha de la primea y ultima Orden de Compra para insumos del Ítem Equipos y corresponde a : Equipos Médicos adquiridos a través de licitación pública a con OC 2446-1528-SE11 a la GEMCO., y la última a la OC 2448-716-SE12 por la adquisición de equipos dentales a la E mpresa Sintec Importadora de Equipos Dentales Ltda. | 550 |  |  |  |  | 1 | 20 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COMIENZAN A REALIZARSE A PARTIR DEL AÑO 2008 PUESTO QUE EL CONVENIO DE MANDATO APROBADO POR RESOL. N° 141 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2007 INDICA A LA I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO COMO UNIDAD TECNICA, IMPUTANDO EL GASTO PARA AL EJECUCION DEL PROYECTO EN EL CUAL SE INCLUYE EL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS POR UN MONTO DE $1.539 (MONEDA DIC. 2006), POR LO TANTO LA MUNICIPALIDAD GESTIONA LOS SIGUIENTES GASTOS: 15/01/2008 FACT. N° 9404 (COMPUTER DESIGN, POR INSUMOS COMPUTACIONALES ); 27/04/2009 FACT. 12901 (IND. GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ), Y LA FACT. N° 263896 DEL 30/05/2009 (DIARIO EL DIA). LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS FECHAS DEL SISTEMA Y FEHAS VALIDADAS, SE DEBEN A QUE EL SISTEMA CONSIDERA LAS FECHAS DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES REALIZADOS POR EL GORE. | 1900 | 12 | 20 | ESTA INICIATIVA FUE CONTRATADA A LA EMPRESA COSAL A TRAVES DEL CONTRATO N° 575S057161009 DEL 15/10/2009, INICIANDOSE LAS OBRAS EL 11/01/2010 CON LA ENTREGADE TERRENO, ESTE CONTRATO FUR POR UN PLAZO DE 410 DIAS DE ACUERDO A LO OFERTADO Y CONTRATADO. PRTERIORMENTE HUBO 2 AUMENTOS DE PLAZO PRODUCTO DE AUMENTOS DE OBRA, EL PRIMERO POR 60 DIAS FINANCIADO POR GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO A TRAVES DEL CONTRATO N° 110S10716022011 DEL 16/02/2011, EL CUAL FINALIZÓ EL 25/04/2011; Y EL SEGUNDO POR 30 DIAS FINANCIADO POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO CON CONTRARTO N° 349S33213052011, CON FECHA DE INICIO 26/04/2011 Y TERMINO 25/05/2011, CUMPLIENDOSE LOS PLAZOS DE AMPLIACION ESTABLECIDOS. SE OBSERVA UNA DIFERENCIA DE 26 DÍAS ENTRE LA FECHA DE CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO, DURANTE LA CUAL SE REALIZA LA REUNON DE ARRANQUE CON FECHA 27/09/2009 EN LA CUAL SE FIJA EL INICIO DE PARA EL DIA 11 DE ENERO 2011, SEGUN CONSTA EN EL ACTA DE REUNION DE ARRANQUE. LAS DIFRENCIAS ENTRE LAS FECHAS DEL SISTEMA Y LAS FECHAS VALIDADAS CORREGIDAS, SE DEBEN A QUE LAS FECHAS DE SISTEMA CONSIDERAN LA FECHA DE PAGO DEL L ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE, ES DECIR, EL PRIMER PAGO SE REALIZO EN NOVIEMBRE DEL 2009 Y EL ULTIMO PAGO DEOBRAS CIVILES EN JULIO DEL 2011, ESTEULTIO DEBIDO AL RETRASO DEL ENVIO DEL ESTADO DE PAGO AL GORE POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICO PRODUCTO DE LA DEMORA EN LA FACTURACION POR PARTE DE LA EMPRESA. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [20 empty] | 1 | 2 | Las diferencias en las fechas se deben a que en el sistema se encuentran las fechas de ingreso de los pagos por el GORE, y las validadas y corregidas a la fecha de la Orden de Compra 2446-1806-SE11 adquirido mediante licitación pública.y entrega del Vehículo respectivamente. | 100 |  |  |  |  | 18 | 18 | 56 | 59 | 3 | A TRAVES DEL CONVENIO DE MANDATO DE FECHA 28/11/2007 EL GORE ASIGNA RECURSOS AL PROYECTO ¿REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA CECILIA DE COQUIMBO¿ APROBADO POR RESOLUCION N° 141 DEL 10/12/2007. CON LO ANTERIOR LA MUNCIPALIDAD DE COQUIMBO REALIZA EL PRIMER GASTOS ADMINISTRATIVO CON FECHA 28/02/2008, PARA LA PREPARACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN. EL DECRETO ALCALDICIO N°4172 DEL 10/09/2008 APRUEBA LAS BASES Y DEMAS ANTECEDENTES DE LA LICITACION PUBLICA N°127/2008, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES, LA LICITACION SE PUBLICA EN EL PORTAL CON FECHA 06/10/2008 CON LA id N° 2446-12101-LP08. LA SECPLAN SOLICITA 2 MODIFICACIONES DEL CRONOGRAMA DE LICITACION A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAN POR DETECTARSE PROBLEMAS TÉCNICOS DE DISEÑO LOS QUE DEBIERON SER RESUELTOS , ESTA MODIFICACIONES FUERON SOLICITADAS A TRAVÉS DE LOS MEMORANDUN N° 159 DEL 14/10/2008 Y N°005 DEL 3/11/2008 DE LA SECPLAN. EL ACTA DE APERTURA DATA DEL 20/11/2008 Y A TRAVES DEL ORD. N° 197 DEL 16/12/2008 LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO ENVIA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION AL GORE, LA CUAL ES RECHAZADA POR EL INTENDENTE REGIONAL A TRAVES DEL ORD, N° 678 DE ENERO 2009, PORQUE LAS OFERTAS SOBREPASARON SIGNIFICATIVAMENTE LOS MONTOS ASIGNADOS. FINALMENTE EL DECRETO ALCALDICIO N°1319 DEL 26/03/2009, OFICIALIZA EL RECHAZO DE LAS OFERTAS. POR LO TANTO EN ESTE PRIMER PERIODO TUVO UNA DURACION DE 15 MESES, DE LOS CUALES 9 MESES PARA DAR INICIO A LA PRIMERA LICITACION, Y 6 MESES DESDE EL LLAMADO A LICITACION HASTA LA OFICIALIZACION DEL RECHAZO DE LA OFERTAS. Y EL TIEMPO ENTRE EL PRIMER GASTO Y EL RECHAZO DE LA OFERTA ES DE 13 MESES. A TRAVES DEL DECRETO N°1898 DEL 27/04/2009SE APRUEBA EL LLAMADO A LA SEGUNDA LICITACION PUBLICA N°072/2009. EL ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS DATA 26/06/2009 Y EL ENVIO DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACION AL GORE SE ENVIA A TRAVÉS DE ORD. N° 1598 DEL 31/07/2009; EL Ord. N°3317 del 30/09/2009 LA INTENDENCIA DA RESPUESTA DE LA ADJUDICACION Y EL DECRETO ALCALDICIO N° 4644 DEL 09/10/2009 SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA A LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA COSAL CON FECHA 15/10/2009. POR LO TANTO ESTE PERIODO TUVO UNA DURACION DE 6 MESES. LA LICITACION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS INICIA 5 Y 6 MES DESPUES DEL TERMINOS DE LAS OBRAS CIVILES, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIDAD TECNICA DEBIO EN PRIMER LUGAR CONTRATAR A UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN LICITACIONES DE ESTE TIPO DE EQUIPAMIENTOS QUIEN ADEMAS DEBIO PREPARAR LAS LICITACIONES, EN TOTAL 17 LICITACIONES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y VEHICULOS LAS QUE REUIRIERON UN TIEMPO DE 16 MESES DE LA PRIMERA A LA ULTIMA ORDEN DE COMPRA ACEPTADA INCLUYENDO ENTRE ESTAS LAS CORRESPONDIENTES A EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO A TRAVÈS DE CONVENIO MARCO. | 211.1111 | 227.7778 | En el Módulo Indicador de Plazo se puede observar que el ítem que presenta variación, es el ítem Obras Civiles con un indicador del 5.26%; además, la variación del plazo total de ejecución del proyecto con tiempos muertos es de 227.78%, esto se debe a : 1.- Según señala la Unidad Técnica, la licitación de obras civiles se publica en el portal con fecha 06/10/2008. El Acta de Apertura data del 20/11/2008 y el 16/12/2008 la Municipalidad de Coquimbo envía la propuesta de adjudicación al Gobieno Regional. la cual es rechazada por el Intendente (Enero 2009), dado que las ofertas superan los montos disponibles. En Marzo 2009 el Decreto Alcaldicio N°1319, oficializa el rechazo de las ofertas. En Abril 2009 se aprueba el llamado a la segunda licitación pública. El Acta de Apertura de las Ofertas data de Junio 2009 y el envío de la propuesta de adjudiciación al GORE se realiza en Julio 2009. A fines de Septiembre 2009 la Intendencia da respuesta de la adjudicación y finalmente, en Octubre 2009 se adjudica la licitación pública (fecha 15 Octubre 2009). Es decir, transcurren 12 meses entre que se publica por primera vez en el portal el llamado de licitación de obras civiles y en que efectivamente la obra es adjudicada a la Empresa correspondiente. Respecto de la licitación de equipos y equipamiento, se inician 5 y 6 meses después del término de las obras civiles; esto debido a que la Unidad Técnica debió previamente contratar a un profesional con experiencia en licitaciones en este rubro; además, éste debió preparar las licitaciones para la adquisición de equipos, equipamiento y vehículos, las que se ejecutaron en un plazo de 16 meses desde la primera a la última orden de compar aceptada a través del Convenio Mandato. Es decir, los tiempos muertos del contrato de Obras Civiles (doble licitación) además, de la contratación de un recurso humano adicional para licitar y adjudicar los ítems equipos, equipamiento y vehículos (todo este proceso tardó 16 meses), de alguna manera explican la importante variación en el Plazo total de Ejecución del Proyecto con y sin tiempos muertos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 11/01/2010 | [14 empty] | 2098257 | 986 | 2099243 | 2138150 | -38907 | Existe una diferencia entre lo gastos del sistema y el informado por la unidad técnica de M$3.540, esto producto de una diferencia en los montos de los ítems: Equipamiento que tiene una diferencia M$993, en Equipos de - M$2.125 y Obras Civiles M$2.408. La diferencia detectada en el Ítem Equipos se debe a que a través de la Licitación 2448-86-LE12, la OC 2448-428-SE12 fue pagada con fondos sectoriales de Ministerio de Salud por un monto de M$1.135, al descontar este pago la diferencia del total pagado por equipos por el FNDR corresponde a M$990. De esto se desprende que la diferencia detectada en ambos itemes, equipos y equipamientos, se debe a una diferencia en la clasificación de los insumos adquiridos, es decir equipamiento clasificado como equipos. Respecto de la obras civiles el contrato inicial fue por M$1.766.833, lo cual concuerda con los antecedentes del administrador del proyecto (GORE), ademàs de esto existieron 2 ampliaciones de obra, la primera por M$41.310 cuyo inicio de contrato fue 16/02/2011 (60 DIAS) financiada con fondos del GORE y una segunda ampliacion financiado con Presupuesto de la Municipalidad de Coquimbo por un monto de M$35.758, lo que hace un total de obra de M$1.843.901. Si solo se consideran los montos de Obras Civiles financiados por FNDR este asciende a $1.808143, lo que concuerda con los montos SIGFE. Existe una diferencia entre los gastos con contrato M$2.408, lo que no fue posible explecar por esta unidad tècnica, ya que cotejando la informacion disponible en la UT y el admninistrador del proyecto, estos concordaban entre si. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2689 | 2689 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si bien la iniciativa tuvo aumentos de obra, estos aumento no tuvieron implicancia en la superficie total del proyecto, ya que fueron obras al interior del recinto. | La superficie total aprobada en el estudio de pre inversión fue de 2.689 m2 y fue la misma superficie que se ejecutó en el proyecto. Existe una obra que no se contempló en el proyecto original y que correspondió a la pavimentación de la calle de acceso al Centro de Salud; dicha superficie no se considera en este análisis dado que se financió con recursos de la Municipalidad de Coquimbo, aporte que no se registro finalmente en el BIP. | [12 empty] | CON FECHA 25/04/2011 LA EMPRESA CONTRATISTA INGRESA CARTA PARA SOLICITAR RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS; EL 26 DE ABRIL LA COMISION RECPEPTORA REALIZA VISITA A TERRENO FORMULANDO OBSERVACIONES, LAS QUE FUERON SUBSANADAS CON FECA 13 DE MAYO DEL 2011. MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL N°2959 CON FECHA 09/06/2011 APRUEBA LA RECEPCION PROVISORIA EXTENDIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | 13/05/2011 | A LA FECHA DE ESTE INFORME ESTA INICIATIVA AUN NO CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA, LA CUAL ACTUALMENTE ESTA SIENDO TRAMITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD COQUIMBO, A LA ESPERA DE LA RESOLUCION SANITARIA OTORGADA POR EL MINSAL, PARA QUE LA DIRECCION DE OBRAS DE COQUIMBO OTORGUE EL CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA. | 13/05/2011 | SI | 30/12/2011 | LA UNICA SITUACION QUE EN LA ACTUALIDAD ESTA AFECTANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO DE SALUD DICE RELACION CON LA FALTA DE AUTORIZACION SANITARIA, LA CUAL ESTA SIENDO TRAMITADA EN LA ACTUALIDAD Y A LA ESPERA DE LAS FIRMAS DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. |  | En Operación |  | TATIANA MARIBEL CÁRDENAS PADILLA | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3927200% | 3927200% | 0 | 3937300% | 101 | 3947900% | 106 | 4010200% | 623 | 4010200% | 623 | 4018900% | 87 | 4021000% | 21 | 938 | 938 | En punto 4: En el año 2006 los convenios de programación de salud se aprobaban mediante acuerdo CORE, sin tener como requisito el rate RS.- En punto 11: El primer contrato fue el de obras civiles, aprobado mediante decreto Nº 4736 de fecha 16/10/2009.- En punto 12: La primera licitación se publicó el 06/10/2008, licitación mercado publico Nº 2446-12101-LP08. La obra civil se adjudicó mediante segunda licitación Nº 2446-578-LP09.- En punto 14: El primer contrato de obras civiles, fue aprobado mediante decreto Nº 4736 de fecha 16/10/2009. | [23 empty] | 12000 | 220574 | 114437 | 0 | 3000 | 1358037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708048 | 12000 | 220574 | 114437 | 0 | 3000 | 1358037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708048 | Con los montos señalados, se licitó el proyecto.- Se debe señalar que en esta ficha IDI original no existía el ítem Vehículos, dado que recién en el año 2010 el proyecto fue a reevaluación para modificar los item de Equipamiento y Equipos e incluir el ítem de Vehículos. También se debe señalar que el monto M$ 12.000 que aparece en Monto Total Recomendado Primer RS debe ser M$ 0, pero ese valor apareció automáticamente al crear el ítem Vehículos. | 12250 | 105560 | 184851 | 0 | 986 | 1808143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111790 | En Consultoría: Según ficha IDI original, se contaba con M$ 12.000 en moneda 2005; se adjudicó en 2009 y al actualizar la moneda al 2008, se encontraba disponible M$ 14.215, por lo tanto sobraron recursos.- En Obras Civiles: Según ficha IDI original, se contaba con M$ 1.358.037 en moneda 2005; se adjudicó en 2009 y al actualizar la moneda al 2008, se contaba con M$ 1.608.671, por lo que se solicitó al CORE un suplemento de M$ 158.163 para adjudicar, por lo tanto la obra se adjudicó por un monto de M$ 1.766.834. En Equipos: Se contrató y pagó $184.851.189, y en miles de pesos corresponde a $184.852.- Finamente, se debe señalar que en el año 2010 el proyecto fue a reevaluación para modificar los ítem de Equipamiento y Equipos e incluir el ítem de Vehículos por los montos señalados. | 12250 | 105560 | 184852 | 0 | 986 | 1808143 | 0 | 27120 | 0 | 0 | 2138911 | 761 | BIP > SIGFE | 11489 | 105560 | 184852 | 0 | 986 | 1808143 | 0 | 27120 | 0 | 0 | 2138150 | 12817 | 114027 | 200823 | 0 | 1140 | 2026028 | 0 | 28352 | 0 | 0 | 2383187 | En Consultoría: El contrato de consultoría fue por M$12.250 y se pagó M$12.250.- En Obras Civiles: El monto contratado fue de M$ 1.766.884, con un suplemento para obras extraordinarias por M$ 41.310, por lo tanto lo contratado y pagado finalmente fue M$ 1.808.143.- En Equipos: Se contrató y pagó $184.851.189, y en miles de pesos corresponde a $184.852.- Finamente, se debe señalar que en el año 2010 el proyecto fue a reevaluación para modificar los ítem de Equipamiento y Equipos e incluir el ítem de Vehículos. | [15 empty] | 22442.4679 | 412510.3713 | 214017.1095 | 0 | 5610.2641 | 2539761.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194341.8411 | 3164784.5704 | 19439.0359 | 162413.9707 | 284854.6331 | 0 | 1607.57 | 2853685.1922 | 0 | 40015.6499 | 0 | 0 | 3362016.0519 | 18081.2814 | 160936.2483 | 283436.189 | 0 | 1607.57 | 2859508.5758 | 0 | 40015.6499 | 0 | 0 | 3363585.5145 | 5.2491 | 5.2982 | 12.5896 | 0.046682 | 6.2817 | 1250.8685 | 1063.4097 | El indicador de montos de contratos y el de gastos reales presentaron una variación positiva respecto de los montos recomendados para el proyecto pero dentro de un rango de variación de +-10%. Este aumento de los Gastos reales se debió principalmente, según lo señalado por la Unidad Financiera, a modificaciones que consideraron ampliaciones de contratos y aumentos de obra, las cuales incrementaron los costos de la iniciativa en M$77.068 y a su posterior reevaluación que fijo el presupuesto del proyecto en M$2.242.322. Cabe destacar, además, que se observa una diferencia de M$3.540 entre los montos de gastos registrados en SIGFE con los del BIP, producto de errores de registro en los ítems de Equipamiento, Equipos y Obras Civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2263264 | 77068 | 3.405% | Las modificaciones sufridas por el proyecto, fueron en el primer contrato de ampliacion cntratado con fondos del FNDR, modificacion del trasformador electrico, ya que el proyecto original no consideraba corriente trifasica, ademàs se realizaron otras modificaciones internas al proyecto que no estaban consideradas en el poryecto original como lo fue la habilitacion de la sala de residuos solidos, la ampliacion del acceso a la sala de esterilizacion y lavado. El tro aumento de obra, y que fue contratado con aumento municipal fue la construccion del pavimento de la calle que enfrenta el Cesfam, ya que este tampoco estaba incorporado en el proyecto original y se debia cumplir con la normativa vigente. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2279165 | 2242322 | -1.6165 | El proyecto ingresó a reevaluación una vez; Esta se debió a las siguientes razones: - Ajustar los montos de los ítems equipos/equipamiento. Esto debido a que existió una variación en los precios de mercado vigente respecto de los aprobados en el estudio de pre-inversión. - Además, de incorporar la adquisición de una ambulancia básica, la que no estaba contemplada en el proyecto original. Aún cuando se aumentaron estos ítems (Equipos/Equipamiento) y se incorporó uno nuevo (Vehículo), el costo total del proyecto tuvo una disminución del orden del 1,62%. Lo anterior, por que el Contrato de Obras Civiles fue menor al monto disponible, aprobado en la pre - inversión. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Se deja constancia que no fue posible estimar los Indicadores Reales del proyecto, por cuanto, esta iniciativa se recomendó R.S. el año 2007, fecha en que no estaba habilitada la plataforma de la Carpeta Digital del BIP, por lo que no se cuenta con los flujos originales y los valores correspondientes a los montos operacionales concurrentes de la IDI, además de otros aspectos más específicos, como ser el número de atenciones esperadas al año 10 del proyecto, número que está asociado al cálculo del Costo Equivalente por Atención (CEA) y del Indicador Global del Proyecto (I.G.P.). Por lo anterior, se omite este análisis por no tener los antecedentes a la vista para poder actualizarlos. | Llama la atención de este proyecto, los tiempos muertos que aparecen excesivos; Lo anterior, se explica por que la obra civil fue licitada en dos oportunidades, por lo que el plazo transcurrido entre la primera licitación y la adjudición a la empresa fue del orden de los 12 meses. A esto se agrega los 16 meses que demoró la Unidad Técnica en licitar y ejecutar los ítems equipos, equipamiento y vehículo. Esto se debió a que se contrató un profesional especial para preparar las licitaciones y ejecutarlos; estos 16 meses son posterior al término del contrato de obras civiles, por tanto, se agregan al plazo total de ejecución del proyecto. En términos de costos, el proyecto no tuvo variaciones importantes; sólo ingresó a reevaluación para actualizar los costos de los equipos y equipamiento e incorporar el ítem Vehículo, dado que no estaba considerado en el proyecto originalmente aprobado. El indicador de resultado no se pudo actualizar por que el proyecto no cuenta con información a la vista para poder estimarlo (fue aprobado el año 2007, año en que no se encontraba habilitado la Carpeta Digital en el BIP). Finalmente, se debe destacar que el proyecto fue priorizado por el Consejo Regional para ser financiado con recursos del F.N.D.R. en fecha anterior (Nov. 2006) a que el proyecto obtuviera su recomendación favorable R.S.(Julio 2007). | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083852-0 | REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE PUNITAQUI | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | PUNITAQUI | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL AVANZADO ESTADO DE DETERIORO EN QUE SE ENCUENTRA EL CUARTEL DE BOMBEROS DE PUNITAQUI PRODUCTO DEL TERREMOTO DE 1997, EL QUE A PESAR DE HABERSE REALIZADO DIVERSAS OBRAS MENORES ÉSTAS HAN DADO SOLUCIONES MENORES SIN QUE CON ELLOS SE RESUELVA EN FORMA INTEGRAL EL ESTADO ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUPERFICIE DE UN TOTAL APROXIMADO DE 586.09 M2 DESGLOSADO EN: SALA DE MAQUINAS DE 138.6 M2; OFICINAS (4) DE 59.22 M2; SALA DE OPERADOR CON BAÑO DE 8.32 M2; DORMITORIOS DE 36.55 M2 PARA DAMAS Y DE 43.14 M2 PARA VARONES; SALA MULTIUSO DE 51.45 M2 Y SALA DE ESTAR DE 24,60 M2. COMEDOR DE 20.00 M2, LAVADERO DE 6.21 M2; BODEGAS (2) DE 12.46 M2; SERVICIOS HIGIÉNICOS, CINCO EN TOTAL CON UNA SUPERFICIE DE 30.98 M2, DESCENSO EMERGENCIA DE 11.57 Y DUCHA DE PATIO DE 3.24 M2; CIRCULACIONES 138.75 M2. ENTRE OTROS RECINTOS. ADEMÁS SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO CUYO DETALLE SE ENCUENTRA ADJUNTO AL PERFIL DEL PROYECTO. | 80 |  |  |  | 10 | 26 | Se indica que estas fechas son supuestas, dado que no se realizaron consultorías en este contrato. | 160 | 2 | 6 | Se indica que estas fechas son supuestas, dado que no la Dirección de Arquitectura no estuvo a cargo del Equipamiento. | 200 | 2 | 3 | Se indica que estas fechas son supuestas, dado que no la Dirección de Arquitectura no estuvo a cargo del item Equipos. | 50 |  |  |  |  | 1 | 32 | Fechas de primer y ultimo gasto con cargo a gastos adminsitrativos | 3100 | 10 | 10 | Esta obra no tuvo aumentos de plazo. La obra termino antes que se cumpliera el plazo. | 0 | Sin variación | Sin variación | [24 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 12 | 12 | 32 | 32 | 0 | No hubo aumento de plazo, inclusive terminó antes de que se cumpliera el plazo. | 166.6667 | 166.6667 | En relación a los plazos recomendados vs reales, la Unidad Técnica de las Obras Civiles (DA), indica que el contrato se ejecutó en un plazo menor al recomendado; sin embargo, son sólo días por lo que no refleja en el Cuadro Plazo Total pro cuanto, éste está indicado en meses, por lo que la variación es del 0%. En relación al ítem Equipamiento, se debe señalar que no se obtuvo información de la Unidad Técnica ya que fue distinta a la Dirección de Arquitectura, que participó en este Proceso; por lo no se tuvo la información correspondiente que pueda dar valor agregado a esta evalaución ex post. Respecto del ítem Consultorías, la Unidad Técnica, DA, señala que no tiene información respecto de este tópico, sin embargo, aparece con gasto en el BIP. Lo anterior no permite a esta analista relizar el analisis correspondiente, por cuanto, no se tiene información de los entidades encargadas de proporcionarla. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 05/08/2011 | [14 empty] | 395326 | 8423 | 403749 | 406382 | -2633 | Obras Civiles: $382.738.708.- IVA Incluido Consultorías: $0.- Gastos Administrativos: no sufrió modoficación en relación a lo asignado. Equipamiento: no se manja informacion dado que la DA. no estuvo a cargo Equipos: no se manja informacion dado que la DA. no estuvo a cargo | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 586 | 586 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Esta obra no sufrió modificaciones en cuanto a los m2. | El proyecto, en la evaluación ex ante, estuvo aprobada para ejecutar un cuartel para los bomberos de Punitaqui de una superficie de 465 m2; una vez desarrollado el diseño (el proyecto se ejecutó bajo la modalidad pago contra recepeción), el tamaño del proyecto es de 586.09 m2; Lo anterior, porque hubo que considerar un estacionamiento techado para el carro de bombas y aumentar la superficie de dormitorios de los voluntarios. | [12 empty] | La Recepción Provisional no tuvo observaciones | 18/06/2012 | La recepción Definitiva tuvo observaciones las cuales fueron ejecutadas por el contratista y recepcionadas por la Comisión de Recepción Definitvas; estas fueron: 1. Se deben retirar los cerámicos de piso que presentan fisura tanto en el primer piso como en el segundo, procediendo a reponerlos utilizando el debido adhesivo para luego rehacer el fragüe respectivo. 2. En baño de minusválido se debe proceder a retirar la puerta la cual no se encuentra a plomo (torcida) además de caída, se deberá instalar una nueva puerta de idénticas características, la que se entregará debidamente pintada con toda su quincallería respetiva. 3. En pasillo de conexión entre sala de descenso de emergencia y hall de acceso a baños presenta afloramiento de humedad con pinturas englobadas, se deberá retirar la pintura suelta, para luego aplicar sellador o impermeabilizante, que evite el deterioro o engloba miento de la pintura, para finalmente empastar y aplicar 2 manos de pintura en todo el paño involucrado. 4. En patio exterior existe descenso del terreno, se deberá rehacer el relleno respectivo que se deberá ejecutar con la utilización de placa compactadora; debiendo además reponer el maicillo superficial del sector. 5. En cocina se debe revisar circuito de enchufes y diferencial, debiendo dejar operativo cada uno de los enchufes; dicha revisión y puesta a punto debe ser realizada por el instalador eléctrico que efectuó los trabajos. 6. En sala de máquinas, muro testero sur, existe filtración la cual debe ser eliminada rehaciendo las hojalaterías y sellos del sector. 7. Se debe retirar y rehacer tapa de cámara que presenta fisura, debiendo confeccionarla con los debidos refuerzos, atendiendo el peso que debe soportar. 8. En pavimento de acceso a Sala de Máquinas presenta varias fisuras las que deberán ser abiertas y aplicar sello respetivo, para luego proceder a aplicar a lo menos 2 manos de pintura de idénticas características al utilizado. 9. En pasillo de tercer piso se debe revisar el encendido de la lampistería, debiendo dejar operativo cada uno de los equipos; dicha revisión y puesta a punto debe ser realizada por el instalador eléctrico que efectuó los trabajos. 10. En muro de terraza se debe tratar fisura en estuco de muro testero, para luego rematar la pintura del paño involucrado. | 09/07/2013 | SI | 21/06/2012 | No tiene problemas de operación |  | En Operación |  | CRISTIÁN OLIVA OJEDA | ARQUITECTURA MOP IV REGION DE COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4014100% | 4018400% | 43 | 4036100% | 177 | 4045200% | 91 | 4061400% | 162 | 4073100% | 279 | 4074400% | 13 | 4083300% | 89 | 692 | 649 | La aprobación del contrato de obra civil tuvo retraso por observaciones de contraloría relacionado con la descripción del proyecto. | [23 empty] | 8540 | 6797 | 2707 | 0 | 7902 | 335970 | 0 | 0 | 6719 | 0 | 368635 | 9146 | 7280 | 2899 | 0 | 8463 | 359798 | 0 | 0 | 7196 | 0 | 394782 | ítem equipos tuvo un suplemento de obras por $ 1.820.854 (Acuerdo Nº 6187 del 21/08/2013). | 2879 | 7370 | 4969 | 0 | 8423 | 382798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406439 | Contratos sin modificación. item equipamiento tuvo un suplemento por $ 1.820.854 | 2879 | 7370 | 4969 | 0 | 8423 | 382738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406379 | -3 | BIP = SIGFE | 2880 | 7371 | 4969 | 0 | 8423 | 382739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406382 | 3086 | 7703 | 5154 | 0 | 9470 | 402527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427940 | Sin observaciones | [15 empty] | 14442.7252 | 11495.7487 | 4577.1287 | 0 | 13363.014 | 568142.6265 | 0 | 0 | 11363.0784 | 0 | 623384.3215 | 619299.767 | 4430.3444 | 10874.7384 | 7274.2896 | 0 | 13365.8368 | 589890.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625835.9011 | 4354.1295 | 10869.0928 | 7274.2896 | 0 | 13365.8368 | 568120.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603983.3931 | 0.39327 | -3.1122 | -0.0039747 | -3.4917 | -2.4732 | 1030.6884 | 969.4881 | Los montos contratados y gastos reales se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% con respecto al monto recomendado. Cabe señalar, que segUn lo indicado por la Unidad Técnica, la variación marginal que surgió entre los montos recomendados recomendados y los gastos reales se debió a la falta de ejecución del gasto asociado los ítems de Consultorías y Otros Gastos. Sin embargo, cabe destacar, que se desconoce la razón por la cual estos gastos no se ejecutaron. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | El contrato no sufrió modificaciones. | Sin Modificaciones | SI | 2 | 441681 | 438788 | -0.655 |  | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41789 | 41789 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se pudo realizar la actualización del Indicador de Resultado - CAE- por cuanto, el proyecto fue aprobado para el Proceso Presupuestario 2011, proceso en que no estaba disponible la postulación digital de IDIs en el BIP; Por lo anterior, no se tuvo a la vista los flujos correspondientes para realizar el análisis solicitado. Sin embargo, y dado que el gasto total del proyecto fue menor al costo total aprobado (comparación realizada en Moneda de Dic. 2013: Fue aprobado M$ 441.358.- y se gastó M$ 438.788.- ) se puede afirmar que la rentabilidad social del proyecto fue mayor una vez que fue ejecutada. | Esta IDI se ejecutó bajo la modalidad pago contra recepción: esto implica que el diseño y la ejecución se financiaron en una solo etapa (ejecución). El proyecto ingresó dos veces a reevaluación, siendo una de ellas sólo para adecuar la superficie del proyecto (2011), ya que una vez realizado el diseño, el tamaño varió de 465 m2 a 586.09 m2, sin que implicara costos de inversión asociados; la segunda (2013) vez fue para incrementar en un 38% el monto disponible para financiar el ítem Equipos. El proyecto fue aprobado por montos mayores a los que finalmente se ejecutaron. El ítem Otros Gastos no presenta gasto y el ítem Consultoría presenta un menor gasto a lo aprobado en la evaluación ex ante. No se tuvo a la vista información de la Unidad Técnica de los ítems Equipos y Equipamiento; Lo anterior, por cuanto la Unidad Técnica de las Obras Civiles fue la Dirección de Arquitetura, y al parecer, de los Equipos/Equipamiento lo fue la propia Municipalidad de Punitaqui. No se tiene información categórica respecto de esto Ultimo. No se pudo actualizar el Indicador de Resultado ya que no tuvo a la vista la información para calcularlo; esto, ya que el proyecto no cuenta con Carpeta Digital del estudio de pre inversión. Sólo se cuenta con Carpeta en la reevaluación del ítem Equipos, sin que la información allí contenida sea suficiente para actualizar el CAE. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30006885-0 | REPOSICION ESCUELA BASICA CHUCHIÑI, SALAMANCA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN RECINTO QUE PERMITA SUBSANAR LA AUSENCIA DE ESPACIO EDUCATIVO Y SU IMPORTANCIA EN LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES. | CONSTRUCCIÓN ESCUELA CUYA SUP. TOTAL APROX. ES DE 709,63M2, QUE SE DESGLOSA EN: A)ÁREA ADMINISTRATIVA:OF. DIRECTOR, SALA DE ESPERA, SALA PROFESORES, BODEGA; TOTAL APROX. 28,01M2. B) ÁREA DOCENTE: SALA PRIMEROS AUXILIOS, 5 AULAS, TALLER, SALA COMPUTACIÓN, COMEDOR, SALA KINDER, SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, BODEGA; TOTAL APROX. 345,30M2. C) ÁREA SERVICIOS:SS.HH. Y DUCHAS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, SS.HH. DISCAPACITADOS, SS.HH. Y DUCHAS PROFESORES, SS.HH. AUXILIARES, SS.HH. PERSONAL DE SERVICIO, COCINA, DESPENSA, BODEGA GENERAL Y CASA PARA DIRECTOR; TOTAL APROX. 139,80M2. D) CIRCULACIONES Y ESTRUCTURAS:196,52M2. E) SALA BIBLIOTECA DE 36 MT2. LA MATERIALIDAD ES: MUROS DE HORMIGÓN ARMADO; ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA; PAVIMENTOS EN:BALDOSA MICROVIBRADA ANTIDESLIZANTE, VINÍLICOS, HORMIGÓN, CERÁMICA, CÉSPED Y MAICILLO COMPACTADO. PUERTAS DE PANELES TERCIADO. VENTANAS DE ALUMINIO. CUBIERTA EN PLANCHAS TIPO INSTAPANEL. COMPLEMENTARIO A LAS OBRAS ANTERIORES SE CONSULTA 1.151,82M2 DE PATIOS,INCLUIDA MULTICANCHA DE 25X32M. | 43 |  |  |  | 11 | 15 | Se desconoce. | 36.3636 | 2 | 5 | Se desconoce la fecha exacta ya que es el municipio el encargado de este item. | 150 | 2 | 5 | Se desconoce la fecha exacta ya que es el municipio el encargado de este item. | 150 |  |  |  |  | 2 | 27 | Se desconoce. | 1250 | 10 | 13 | Se realizarón tres ampliaciones de plazo: -Res. DA.LS Nº00865 Ex del 30.11.11, que aumento y disminuyó el contrato; (aumento de plazo de 45 días) -Res. DA.LS Nº00955 Ex del 30.12.11, que concede ampliación de plazo; (aumento de plazo de 30 días) -Res. DA.LS Nº00082 Ex del 31.01.12, que concede ampliación de plazo; (aumento de plazo de 15 días) | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 32 | 32 | 0 | Se desconoce. | 190.9091 | 190.9091 | -Lo indicado en grafico de barras plazos reales considera la etapa de confección Diseño (2005-2006) y ejecución de obras(2011-2012), además existe un tiempo en que el GORE y CORE de toma de desición en cuanto a la signación de recursos y la firma de convenio mandato con las unidades técnicas en este caso dos, la DA-MOP para la ejecución de obras y el Municipio para la adquisición de equipos y equipamiento. También se considera la ampliación del Programa arquitectónico en ejecución de una sala Biblioteca de 36m2, con estos hitos importantes en el desarrollo de la ejecuición IDI se contemplaron tres solicitudes de reevaluación. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 10/02/2011 | [14 empty] | 597115 | 10151 | 607266 | 607991 | -725 | Monto inicial del contrato $536.338.064.- IVA INCLUIDO, se realizo aumento de $ 47.700.375.- y dismimución de $ 10.699.386.-, monto total del contrato $573.339.053. (Res. DA.LS Nº00865 Ex del 30.11.11, que aumento y disminuyó el contrato) Se desconoce equipamiento y equipos. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 710 | 746 | 105.0704 | Real > Recomendada | [5 empty] | Corresponde a obras extraordinarias, se construyó una biblioteca de 36 m2 que no estaba presente en el programa arquitectonico a pétición del usuario. | Se solicitó ampliar el Programa Arquitectónico que se encontraba en ejecución, la construcción de un módulo de 36 m2 para Biblioteca del establecimiento educacional y una inversión de M$ 38.311 (moneda 2011). | [12 empty] | La recepción provisorial en primera instanacia se realizó el 20 de marzo del 2012, la comsión encontró observaciones y se dio un plazo para subsanarlas y con fecha 17 de abril 2012 se recepciono provisionalmente la obra. | 17/04/2012 | La recepción definitiva en primera instanacia se realizó en febrero del 2013, la comsión encontró observaciones y se dio un plazo para subsanarlas y con fecha 17 de mayo 2013 se recepciono definitivamente la obra. | 17/05/2013 | SI | 27/03/2012 | El 27 de marzo del 2012 se entregoa explotación el recinto, el cual se comenzó a usar inmediatamente. |  | En Operación |  | GILBERTO PÉREZ CANTO | ARQUITECTURA MOP IV REGION DE COQUIMBO |  |  |  |  | 4006600% | 4006600% | 0 | 4006600% | 0 | 4017500% | 109 | 4048000% | 305 | 4047100% | 296 | 4056900% | 98 | 4063300% | 64 | 567 | 567 | -Acuerdo CORE Nº 4277 de fecha 24.06.2009 que acuerdo cartera del FNDR del ejercicio presupuestario 2009. -Primera asignación corresponde a la Res. Nº 45 de fecha 13.07.2009. -hubo dos dos licitaciones pUblicas; la 1º licitación pUblica se publicó con fecha 23.11.2009 la cual fue declarada desierta superaba en más de un 25 % del valor protizado posteriormente hubo una 2º licitación pUblica con fecha 05.05.2010 y aceptada la propuesta de adjudicación con fecha 01.10.2010. -Con fecha 08.09.2010 mediante acuerdo CORE Nº 4693 se suplementa fondos por la cantidad de M $ 38.088.- para adjudicar a la Empresa Construcciones Santa Cruz por un monto de $ 536.338.- -Con fecha 01.10.2010 mediante Ord. Nº 3484 el GORE acepta propuesta de adjudicación. -Mediante Res. Nº 010 de fecha 20.10.2010 de la Dirección de Arquitectura aprueba contrato. -Con fecha 26.01.2011 la Unidad Técnica hace entrega de terreno a la empresa contratista. | [23 empty] | 7250 | 11751 | 8500 | 0 | 10223 | 448778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486502 | 6536 | 12002 | 7901 | 0 | 9478 | 465219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501136 | -Valores de acuerdo a la ficha IDI proceso presupuestario 2009 a moneda 2008. -Mediante acuerdo CORE Nº 4693 de fecha 08.09.2010 se aprueba suplemento de fondos por un monto de M $ 38.089.- para adjudicar propuesta pUblica. -Contrato Original apobado mediante Res. Nº 010 de fecha 20.10.2010 de la Dirección de Arquitectura que aprueba contrato por un monto de M $ 536.338.- con la Empresa Construcciones Santa Cruz Ltda. - Mediante Ord. Nº 3347 de fecha 06.09.2011 el GORE envía a la Secretaría Regional de planificación antecedentes para reevalauar (incorporar recinto biblioteca) por un valor efectivo de M $ 38.311.- - Con fecha 27.09.2011 la SERPLAC recomienda favorablemente las solicitud de reevaluación de la IDI. - Modificacion de Contrato Mediante Res. Nº 865 de fecha 30.11.2011 hubo Aumento de contrato por un monto de M $ 47.700 y una disminución de contrato por un monto de M $ 10.733.- aumento efectivo M $ 36.967.- | 2450 | 13873 | 8211 | 0 | 10151 | 573305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607990 | MONTO CONTRATO OBRAS CIVILES M $ 573.305.- -Mediante acuerdo CORE Nº 4693 de fecha 08.09.2010 se aprueba suplemento de fondos por un monto de M $ 38.089.- para adjudicar propuesta pUblica. -Contrato Original apobado mediante Res. Nº 010 de fecha 20.10.2010 de la Dirección de Arquitectura que aprueba contrato por un monto de M $ 536.338.- con la Empresa Construcciones Santa Cruz Ltda. - Mediante Ord. Nº 3347 de fecha 06.09.2011 el GORE envía a la Secretaría Regional de planificación antecedentes para reevalauar (incorporar recinto biblioteca) por un valor efectivo de M $ 38.311.- - Con fecha 27.09.2011 la SERPLAC recomienda favorablemente las solicitud de reevaluación de la IDI. - Modificacion de Contrato Mediante Res. Nº 865 de fecha 30.11.2011 hubo Aumento de contrato por un monto de M $ 47.700 y una disminución de contrato por un monto de M $ 10.733.- aumento efectivo M $ 36.967.- Valor total del contrato M $ 573.305.- -MONTO CONTRATO CONSULTORÍA TOTAL 2.451.- Contrato Empresa Soina Castillo M $ 1.783.- Contrato Empresa CARRY ON M $ 668.- - MONTO CONTRATO EQUIPAMIENTO M $ 13.875.- (Varios proveedores) -MONTO CONTRATO EQUIPOS M $ 8.036.- (Varios proveedores) - MONTO GASTOS ADMINISTRATIVOS M $ 10.151 (Moneda 2008).- | 2450 | 13874 | 8211 | 0 | 10151 | 573305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607991 | 0 | BIP = SIGFE | 2450 | 13875 | 8211 | 0 | 10151 | 573304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607991 | 2698 | 14505 | 8581 | 0 | 11408 | 621571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658763 | MONTO CONTRATO OBRAS CIVILES M $ 573.305.- -Mediante acuerdo CORE Nº 4693 de fecha 08.09.2010 se aprueba suplemento de fondos por un monto de M $ 38.089.- para adjudicar propuesta pUblica. -Contrato Original apobado mediante Res. Nº 010 de fecha 20.10.2010 de la Dirección de Arquitectura que aprueba contrato por un monto de M $ 536.338.- con la Empresa Construcciones Santa Cruz Ltda. - Mediante Ord. Nº 3347 de fecha 06.09.2011 el GORE envía a la Secretaría Regional de planificación antecedentes para reevalauar (incorporar recinto biblioteca) por un valor efectivo de M $ 38.311.- - Con fecha 27.09.2011 la SERPLAC recomienda favorablemente las solicitud de reevaluación de la IDI. - Modificacion de Contrato Mediante Res. Nº 865 de fecha 30.11.2011 hubo Aumento de contrato por un monto de M $ 47.700 y una disminución de contrato por un monto de M $ 10.733.- aumento efectivo M $ 36.967.- Valor total del contrato M $ 573.305.- -MONTO CONTRATO CONSULTORÍA TOTAL 2.451.- Contrato Empresa Soina Castillo M $ 1.783.- Contrato Empresa CARRY ON M $ 668.- - MONTO CONTRATO EQUIPAMIENTO M $ 13.875.- (Varios proveedores) -MONTO CONTRATO EQUIPOS M $ 8.036.- (Varios proveedores) - MONTO GASTOS ADMINISTRATIVOS M $ 10.151 (Moneda 2008).- | [15 empty] | 11052.5732 | 20295.7479 | 13361.6026 | 0 | 16027.713 | 786712.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847450.5079 | 973155.709 | 3807.9227 | 20472.1713 | 12111.1136 | 0 | 16101.1052 | 883462.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935954.3651 | 3807.9227 | 20472.1713 | 12111.1136 | 0 | 16101.1052 | 877280.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929772.4892 | 10.4435 | 9.7141 | 11.5121 | -0.66049 | -4.458 | 1246.3438 | 1175.9788 | Los montos contratados y gastos reales se mantuvieron dentro de un rango de variación de +-10% con respecto al monto recomendado. SegUn lo señalado por la Unidad Financiera, las variaciones observadas se atribuyen a aumentos y disminuciones de contrato que finalmente generaron incrementos por M$37.000 y a las reevaluaciones a las que se vio sujeta la iniciativa de inversión, las que también consideraron aumentos y disminuciones de costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | NELSON VILCHES BUGUEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 628505 | 37000 | 5.887% | Monto inicial del contrato $536.338.064.- IVA INCLUIDO, se realizo aumento de $ 47.700.375.- y dismimución de $ 10.699.386.-, monto total del contrato $573.339.053. (Res. DA.LS Nº00865 Ex del 30.11.11, que aumento y disminuyó el contrato) | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 628505 | 689503 | 9.7053 | Para realizar las reevaluaciones - que se ajustaron al mérito de un mejor proyecto educativo - y aprobarlas se realizó analisis de precios considerando aumento y disminución de obras. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1102941 | 954430 | -13.465 | Real < Recomendado | [5 empty] | Disminuyó levemente el CAE, porque el proyecto no varió sustantivamente su inversión. | -La IDI en ejecución se reevaluo en tres ocasiones, una por la oportunidad de licitación, existe demora en la entidad finanaciera y decisora (GORE CORE) para el inicio del proyecto; y, la otra, al existir una unidad técnica sólo para el equipamiento y equipo, en este caso el municipio, también se origina un período de tiempo que demora la explotación temprana. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION
30046641-0 | REPOSICION ESCUELA TERESITA DE LOS ANDES, PUNITAQUI | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | PUNITAQUI | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO DEFINITIVO DESARROLLADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA CONSIDERA: 1.- ÁREA ADMINISTRATIVA: CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 67,78M2 2.- ÁREA DOCENTE: (AULAS, AULA MULTIUSO, MULTITALLER, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTACIÓN), CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 627,51 M2. 3.- ÁREA DE SERVICIOS: CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 152,88 M2. 4.- ÁREA PREBÁSICA: (AULAS, SALA MULTIUSO Y DE PRIMEROS AUXILIOS, S.S.H.H, BODEGA), CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 51,68 M2 5.- CIRCULACIONES Y MUROS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 517,83M2 CON UN TOTAL CONSTRUIDO DE 1417,68M2 CONSRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA. ADEMÁS CONSIDERA EQUIPO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS ANTES DESCRITAS. | 256 | PLAN DE IGUALD.DE OPORTUNIDADES | ESCUELA BASICA |  | 8 | 12 | Res N° 00977 (EX) del 05/12/2012 concede aunmento de plazo en 60 días.-aumento de contrato. | 50 | 2 | 6 | Contrato efectuado por la Municipalidad de Punitaqui. | 200 | 2 | 3 | Contrato efectuado por la Municipalidad de Punitaqui. La real fecha de término del contrato fue el 18 de junio del 2013 y no el 18 de Julio como se había ingresado. | 50 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | -100 | 10 | 14 | Res.N° 00977 (EX) del 05/12/2012 concede aumento de plazo de 60 días. Res.N° 0072 concede aumento de plazo en 60 días | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 22 | 21 | -1 | Solicitud de obras extraordinarias solicitadas por la Municipalidad de Punitaqui ( usuario) | 100 | 90.9091 | En el proyecto original el ítem Consultoría se recomendó para un periodo de 8 meses de duración, sin embargo, acorde con el desarrollo real de la construcción de las obras se requirió una extensión en total de 120 días, como consecuencia del aumento de las obras el objeto de dejar totalmente cerrado el contrato por la ejecución de las obras. En relación al plazo de la adquisición del equipamiento no hubo diferencia entre lo recomendado y ejecutado, es decir no hubo discrepancia entre estos plazos. El tiempo utilizado en la adquisición de los equipos fue superior en dos mes al tiempo recomendado originalmente como consecuencia de la incorporación al listado de equipos, de la compra de un juego modular, equipo que son importados y por ende se alargó el plazo. Sí no se hubiese incluido este ítem los plazos habrían coincidido. En lo concerniente a los plazos de las obras, hay diferencia de cuatro meses entre la duración de las obras recomendadas y ejecutada finalmente. La causa se explica por las obras adicionales que se le incorporaron al proyecto y que consistió en la construcción e la techumbre para la multicancha y cuya finalidad fue la de proteger a los alumnos de las radiación solar. Estas obras implicaron el aumento de 60 días (Res. 977 del 05-12-12), y posteriormente, mediante la Res. 072, se extiende el plazo en 60 días más. El plazo final del proyecto fue de 22 meses muy superior a lo recomendado debido a que en la recomendación original del proyecto se consideró que la adquisición de los equipos y materiales se realizarían en la Ultima fase de las obras y en forma paralela, sin embargo, esta actividad se realizó una vez que se terminaron las obras, las que duraron en total 15 meses. Por otra parte del equipamiento tuvo la característica de ser importado por lo que el tiempo planificado inicialmente se prolongó a un total de 7 meses dando finalmente un proyecto de 22 meses. Como conclusión se señala que el plazo de ejecución con y sin tiempos muertos son idénticos e iguales a 22 meses. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 13/01/2012 | [14 empty] | 1214628 | 11721 | 1226349 | 1228086 | -1737 | Res .N° 00072 (EX) del 24/01/2012 concede aumento y disminución del contrato por $23.614.165.- Res.N° 00977 (EX) del 05/12/2012 concede aumento de contrato por $ 103.152.848 con ampliación de plazo de 60 dias. Res.N° 00181(Ex) del 01/04/2013 concede disminución del contrato por $229.395.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1417 | 2009 | 141.7784 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud real fue de 2.009 m2 los cuales correspondieron a los 1.447 m2 que inicialmente estaban establecidos a través del programa arquitectónico recomendado, cifra que, como resultado de la reevaluación del proyecto, se incrementó en 592 m2 superficie que correspondió a la construcción de cubierta de la multicancanha. El aumento de la superficie fue solicitado por la Unidad responsable del proyecto, Municipalidad Punitaqui | . La magnitud real fue de 2.009 m2. Dicha superficie corresponde a los 1.447 m2 que inicialmente se recomendaron y cuya justificación estaba respaldada a través del programa arquitectónico que lo sustentaba. Posteriormente, la institución responsable del proyecto, Municipalidad de Punitaqui, solicitó de reevaluación del proyecto con la finalidad de construir la techumbre de la multicancha existente, petición que tras analizar los antecedentes que la respaldaban permitió la recomendación de la construcción de los 592 m2 solicitados. Con dicho aumento se obtuvo finalmente una superficie total de 2.009 m2 | [12 empty] | Con fecha 13/03/2013 | 09/04/2013 | 07/03/2014 | 24/04/2014 | SI | 13/03/2013 | No hay |  | En Operación |  | MARÍA PAULINA RIVEROS CASTILLO | ARQUITECTURA MOP IV REGION DE COQUIMBO | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION |  |  | 4023300% | 4052600% | 293 | 4067900% | 153 | 4078700% | 108 | 4086200% | 75 | 4086200% | 75 | 4089800% | 36 | 4096800% | 70 | 735 | 442 | Se verifica y corrige las fechas del proceso administrativo de la IDI. Primera Asignación corresponde a la Res Nº 65 de fecha 16.05.2011. Con fecha 28 de octubre del 2011 mediante ordinario Nº 3999 el Gobierno Regional acepta propuesta pUblica. Fecha primer contrato obras civiles fue 15 de noviembre del 2011 aprobado mediante Res. de la Dirección de Arquitectura Nº 0018. Entrega de terreno de fecha 21 de diciembre del 2011. | [23 empty] | 7200 | 13816 | 2976 | 0 | 11381 | 1037906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073279 | 7200 | 13816 | 2976 | 0 | 11381 | 1037906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073279 | Valores de acuerdo a la ficha IDI proceso preupuestario 2010 Moneda 2008. Actualizàndose a moneda 2011, a partir del cual se solicita un suplemento en el ìtem equipamiento de M$ 6.752.- y en el ìtem equipos de M$ 47.798.-, en el ìtem obras civiles M$ 103.153.- gastos administrativos M$ 1.369.- previa reevalauciòn del Ministerio de Desarrollo Social, mediante Ord. Nª1050 del 22/10/2012, cuyo suplemento fue aprobado mediante Acuerdo 5772 del 24/10/2012. Finalmente con fecha 16/11/2012 se suscribe convenio mandato con la Municipalidad de Punitaqui, solamente para la ejecuciòn de los siguientes ìtems por: Equipamiento M$ 21.604.- Equipos M$ 50.981.- | 1573 | 25646 | 50981 | 0 | 13090 | 1136797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228087 | MONTO CONTRATO OBRAS CIVILES M $ 1.136.797.-: - Contrato original obras civiles con la empresa constructora e inmobiliaria BRAC Y CIA Ltda. M $ 1.033.873.- de fecha 15.11.2011 - Modificación de Contrato (Aumento de Contrato) M $ 103.153.- de fecha 05.12.2012.- previa reevalauciòn del Ministerio de Desarrollo Social, mediante Ord. Nª1050 del 22/10/2012,cuyo suplemento fue aprobado mediante Acuerdo 5772 del 24/10/2012.- - Modificación de Contrato (Disminución de Contrato valor proforma) M $ 229.- de fecha 09.05.2013.- MONTO CONSULTORÍA M $ 1.573.-: - Consultoría Sonia Castillo M $ 1.000.- de fecha 04.04.2012.- - Consultoría Carry On M $ 223.- de fecha 24.04.2012.- - Consultoría Bortnik Yurisic Perez M $ 350.- de fecha 17.04.2012.- MONTO GASTOS ADMINISTRATIVOS M $ 13.090.-: - Gastos Administrativos segun convenio M $ 11.721.- - Gastos Administrativos (suplemento de fondos) M 1.369.- previa reevalauciòn del Ministerio de Desarrollo Social, mediante Ord. Nª1050 del 22/10/2012, cuyo suplemento fue aprobado mediante Acuerdo 5772 del 24/10/2012. MONTO EQUIPOS M$ 50.981.- (VARIOS PROVEEDORES) MONTO EQUIPAMIENTO M$ 25.646.- (VARIOS PROVEEDORES), mediante acuerdo 6203 se aprobò un suplemento de fondos de M$ 3.718.- en el ìtem equipamiento, previa reevaluaciòn por parte del Ministerio de Desarrollo Social, mediante Ord. Nª0807 del 26/08/13.- cuyo monto definitivo asciende a M$25.646.- | 1573 | 25646 | 50981 | 0 | 13090 | 1136797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228087 | 1 | BIP = SIGFE | 1573 | 25646 | 50980 | 0 | 13090 | 1136797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228086 | 1641 | 26418 | 52515 | 0 | 14228 | 1186323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281125 | MONTO CONTRATO OBRAS CIVILES TOTAL M $ 1.136.797.- - Contrato original obras civiles con la empresa constructora e inmobiliaria BRAC Y CIA Ltda. M $ 1.033.873.- de fecha 15.11.2011 - Modificación de Contrato (Aumento de Contrato constr. estructura techada multicancha) M $ 103.153.- de fecha 05.12.2012.- - Modificación de Contrato (Disminución de Contrato valor proforma) M $ 229.- de fecha 09.05.2013.- MONTO CONSULTORÍA TOTAL M $ 1.573.- - Consultoría Sonia Castillo M $ 1.000.- de fecha 04.04.2012.- - Consultoría Carry On M $ 223.- de fecha 24.04.2012.- - Consultoría Bortnik Yurisic Perez M $ 350.- de fecha 17.04.2012.- MONTO GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL M $ 13.090.- - Gastos Administrativos segun convenio M $ 11.721.- - Gastos Administrativos (suplemento de fondos) M 1.369.- MONTO EQUIPOS M$ 50.981.- (VARIOS PROVEEDORES) MONTO EQUIPAMIENTO M$ 25.646.- (VARIOS PROVEEDORES), mediante acuerdo 6203 se aprobò un suplemento de fondos de M$ 3.718.- en el ìtem equipamiento, previa reevaluaciòn por parte del Ministerio de Desarrollo Social, mediante Ord. Nª0807 del 26/08/13.- cuyo monto definitivo asciende a M$25.646.- | [15 empty] | 11425.1794 | 21923.0774 | 4722.5016 | 0 | 18060.1106 | 1646985.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703116.7008 | 1820853.2097 | 2321.7319 | 37286.0271 | 74118.9988 | 0 | 20081.2171 | 1677320.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811128.7518 | 2317.4978 | 37286.0271 | 74118.9988 | 0 | 20081.2171 | 1674359.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808163.4273 | 6.342 | 6.1679 | 1.6621 | -0.16373 | -0.69691 | 900.0316 | 833.4294 | Las variaciones que se observan entre los recursos recomendados y finalmente ejecutados se destacan las siguientes: El ítem Consultoría se gastó menores de lo recomendado inicialmente debido a una petición de reevaluación solicitada por el responsable Financiero. Dicha reevaluación respaldó una disminución de este ítem de M$ 8.058 a 1.255 ambas cifras expresadas en moneda de Dic. 2013. El respaldo de esta disminución estuvo dado por el hecho de que esta labor la realizaría la Dir. de Arquitectura del M.O.P. En lo relacionado con los ítems equipos y equipamiento, éstos tuvieron un incremento de M$ 49.033 y 11.226, (cifras expresadas en moneda Dic-2013). Dichos recursos se justificaron como resultado contrastación entre lo recomendado inicialmente y el listado final de equipos y equipamientos obtenido de la revisión final de los recintos contemplados en el diseño finalmente desarrollado . Del mismo modo se incrementó el ítem construcciones en M$ 103.153 (dic-2013) y cuyo requerimiento se basó en la construcción de la techumbre de la multicancha con la finalidad de proteger a los alumnos de la radiación solar en el desarrollo de las actividades deportivas y/o recreativas que deben desarrollar. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NELSON VILCHES BUGUEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 1200787 | 103152 | 8.59% | El monto fue aumentado en M$ 103.152 | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1200787 | 1290116 | 7.4392 | Reevaluación 1 28-06-2012 la institución financiera solicitó la reevaluación del proyecto con el fin de incorporar la construcción de una cubierta para la multicancha del establecimiento para protección de los estudiantes de los efectos de la radicación solar. El monto requerido ascendió a M$ 103.153. Se aprobó tal solicitud con fecha 10-07-2012 Reevaluación 2 La Unidad Financiera solicita la reevaluación de la iniciativa con la finalidad de incorporar un aumento de los gastos administrativos equivalente a M$ 1.369. Dicho incremento se justifica por las nuevas obras que deben realizarse y recomendada en la reevaluación anterior. Así mismo, se solicita aumento de recursos para los siguientes ítems: equipamiento en aumento de M$6.752; equipos en un incremento de M$ 47.798.-, recursos que tras ser analizado son recomendado favorablemente este aumento con fecha 27-09-2012 Reevaluación 3 El 13 de marzo de 2013, se solicitó suplemento de fondos para la adquisición de un juego modular y un toldo por un monto final de M$ 4.041, valor resultante de comparar el saldo disponible del ítem recomendado y el valor de mercado del equipamiento. Esta solicitud se recomendó favorablemente 20-08-2013 | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Respecto de este indicador no se puede medir ni concluir la posible variación que haya experimentado debido a que esta iniciativa que se recomendó inicialmente en el año 2007 no cuenta con la información de respaldo en la carpeta digital y por la antigüedad no se encuentran los antecedentes físicos del proyecto. | En general, el proyecto se ejecutó conforme lo recomendado inicialmente más la ampliación de superficie asociada a la construcción de la cubierta de la multicancha, con una superficie total construida de 2.009 m2. Asimismo se adquirió y entregó el equipamiento y los equipos que realmente se requirieron conforme el listado final obtenido de la revisión de cada uno de los recintos que se consideraron en el diseño desarrollado. En relación a los recursos recomendados se puede concluir que éstos estuvieron dentro de lo recomendado inicialmente y las variaciones que, con posterioridad, experimentaron tuvieron su origen en la ampliación de superficie y en la adecuación final de los equipos y equipamiento todos los cuales se justificaron con absoluta claridad tan como quedaron reafirmadas por la recomendaciones de las tres reevaluaciones que sufrió la iniciativa en su ejecución. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20119870-0 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL ESTACION RECOLETA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS TIENEN SU ORIGEN EN EL CAMBIO DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR QUE RECONOCE UNA FORMA DISTINTA EN LA GESTIÓN DE LA SALUD, EL CAMBIO EN LAS PATOLOGÍAS PREDOMINANTES DE LA POBLACIÓN, LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS EN LA ATENCIÓN RURAL Y, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE NORMATIVA DESDE EL AÑO 2009. | EL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POSTA DE SALUD RURAL EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN RECOLETA, COMUNA DE OVALLE. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO CONSIDERA LOS RECINTOS SEGUN LA NORMATIVA DEL MINSAL. CON TOTAL CONSTRUIDO DE 283 M2, SEGÚN LO SIGUIENTE: HALL DE ACCESO Y SALA DE ESPERA 22,9M2; 2 BOX MULTIPROPOSITO 26,22 M2; BOX GINECO-OBSETRICO 15,56M2; BOX PROCEDIMIENTOS (TRATAMIENTOS Y CURACIONES) 14,82M2; SOME Y ARCHIVO ACTIVO 8,87 M2; BOTIQUIN 15,76; 2 BAÑOS UNIVERSAL 8,38M2; BAÑO PÚBLICO 1,95 M2; BAÑO PERSONAL 1,84 M2; SALA MULTIPROPOSITO 15,43M2; DESPACHO Y BODEGA DE ALIMENTOS 7,88M2; BODEGA GENERAL 4,84M2; PASILLOS 25,56; MUROS 45 M2; CORREDOR TECHADO 21.5M2; VIVIENDA 46,09M2. ADEMAS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTOS SEGUN NORMATIVA MINSAL. | 2268 |  |  |  | 10 | 10 | La Inspección Técnica de Obras de este proyecto, se ejecutó sin modificaciones de plazo. | 0 | 6 | 18 | La adquisición del equipamiento de este proyecto, tuvo una diferencia entre el plazo recomendado y el plazo real 369 días, debido a que el equipamiento menor, fue licitado en más de 2 oportunidades por no presentarse ningún oferente. Por otra parte, los equipamientos se compraron en conjunto con las otras postas que estaban en construcción,(5), lo que dificultó las evaluaciones técnicas de cada licitación donde debían constituirse la comisión compuesta por representante de las PSR. | 200 | 5 | 5 | La adquisición de los equipos no tuvieron variaciones de plazo, dado que las licitaciones fueron exitosas. | 0 |  |  |  |  | 1 | 16 | La diferencia en plazo de los Gastos administrativos, se debe a que la Unidad Financiera entrega la totalidad de los gastos administrativos a la Unidad Técnica, y los contabiliza presupuestariamente en un solo gasto. | 1500 | 10 | 12 | Contrato aprobado mediante resolución exenta Nº 1367 del 25/06/2010, por un monto de M$ 202.642, y un plazo de 300 días a contar del día siguiente de la entrega de terreno.(29/06/2010). Fecha de término contractual: 25/4/2011. 1.- Aumento de Plazo: Mediante res exenta Nº 738 del 21 de abril 2011, se aprueba un aumento de plazo de 30 días corridos a contar del 25/4/2011. Nueva fecha termino contractual: 25/5/2011. 2.- Aumento de plazo y monto: Mediante resolución Exenta Nº 1137 del 03 de junio 2011 que aprueba modificación de contrato del 25/5/2011 por un plazo de 20 días a contar del 25/5/2011, término de la Obra: 14/6/2011. Este Aumento se debe a que el proyecto original no consideró el cierre perimentral de la Posta Fecha de término Real: 14/6/2011. Plazo contratado: 300 días; Plazo Real: 350 días. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | La primera ampliación de plazo, fue debido a reiterados y prolongados cortes del agua potable, generando un retraso en las obras de 30 días corridos. Los otros atrasos se debieron a licitaciones no exitosas, donde se tuvo que hacer todo el proceso licitatorio por segunda vez. Los tiempo de coordinación entre los integrantes de las comisiones evaluadoras de de ofertas que pertenecían a 5 PSR distintas. El tiempo de envío de la documentación necesaria para efectuar los pagos (recepción de bodega, certificado de capacitación etc.) | 160 | 160 | El proyecto fue recomendado ejecutarse en 10 meses; sin embargo, se ejecutó en 26 meses. Lo anterior, principalmente debido a: - El ítem Equipamiento tuvo un plazo real de ejecución de 18 meses, 200% mayor al plazo recomendado (6 meses). Esto debido a que hubo que realizar varias licitaciones para adquirir algunos elementos, por cuanto, a las licitaciones no se presentaban oferentes, alargando con ello el plazo total de ejecución del proyecto. - Este proyecto formó parte de 5 iniciativas que fueron licitadas en conjunto, por lo que los aspectos administrativos (comisión evaluadora) requerían más tiempo, alargando con ello el plazo total de ejecución de la IDI. Esta condición, de licitar postas en forma simultánea, retardó los procesos administrativos, por lo que el plazo establecido en la formulación ex ante, no pudo ser cumplida. En relación al tiempo de ejecución de los Gastos Administrativos, que tuvo un alza de un 1500% respecto a lo aprobado en la evaluación ex ante, es decir, se aprobó ejecutar en un mes y finalmente se ejecutó en 16 meses, se debe indicar que la Unidad Técnica cancela con este ítem viáticos, combustibles y otros conceptos, los que se van girando en el plazo de ejecución del contrato de obras civiles, por tanto, el plazo de los gastos administrativos corresponden al tiempo de ejecución de la obra; Y no se ejecutan como se propuso en la pre inversión (un mes); de allí se explica la importante variación del plazo que tuvo este ítem. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 29/06/2010 | [14 empty] | 187817 | 1731 | 189548 | 224778 | -35230 | Contrato con la Empresa constructora e Inmobiliaria Roma Ltda. aprobado mediante resolución exenta Nº 1367 del 25/06/2010, por un monto de M$ 202.642. - Aumento de plazo y monto: Mediante resolución Exenta Nº 1137 del 03 de junio 2011 que aprueba modificación de contrato del 25/5/2011 por un plazo de 20 días a contar del 25/5/2011, y por un monto de M$2.485, que corresponde al cierre perimentral no considerado en el contrato original. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 283 | 283 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si bien, este proyecto tuvo aumento de obras, estas no afectaron la magnitud principal (M2 construido de las PSR), dado que fueron metros lineales correspondientes al cierre perimetral. | La superfie total construida corresponde a la superfice aprobada en la evaluación ex ante, es decir, 283 m2; la única variación corresponde a metros lineales de cierre perimetral que fue aprobado directamente por el Gobierno Regional, ya que representaba el 0,72% de la inversión total recomendada (Monto cierre: M$2.485.-) | [12 empty] | Con fecha 16/09/2011 se constituyó en terreno la Comisión de Recepción Provisoria, que a partir de la revisión de las OOCC, trabajos y equipamientos contratados decide otorgar las recepción provisoria, dejando alguna observaciones menores que fueron subsanadas en el plazo otorgado de 20 días corridos (26/10/2011) | 26/10/2011 | Con fecha 10 de Enero de 2012, mediante resolución exenta Nº 28, se aprueba la recepción definitiva | 10/01/2012 | SI | 10/10/2012 | Este proyecto esta funcionando correctamente |  | En Operación |  | NIRMA BUGUEÑO CARVAJAL | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  |  |  | 3975100% | 4014200% | 391 | 4011400% |  | 4037200% | 258 | 4033300% |  | 4035000% |  | 4035800% | 8 | 4040200% | 44 | 651 | 260 | La mayor diferencia que se produce en este proyecto es desde el primer acuerdo CORE 28/11/2006 hasta su primer RS 30/10/2008, esto dado que la ficha IDI, tuvo varios FI lo cual fue subsanado finalmente en octubre de 2008 y posteriormente se realiza la asignación presupuestaria con fecha 28/10/2009, previa solicitudes de suplemento de fondos aprobada por acuerdo Nros. 4243 del 28/05/2009 por M$116.791.- | [23 empty] | 21200 | 5700 | 4449 | 0 | 1500 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258849 | 22858 | 6145 | 4797 | 0 | 1616 | 243682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279098 | Habiendo revisado la ficha IDI del primer RS (2006) no existen diferencias. Habiendo revisado la ficha IDI (2009) que da origen a la ejecución presupuestaria (primera asignación), no se observan diferencia. | 6375 | 8732 | 2816 | 0 | 1731 | 205126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224780 | Cabe señalar que se produce una diferencia de montos en el ítem equipamiento por cuanto el monto definitivo gastado fue de M$ 8.732.- dado que mediante Ord. N°3F/05 del 14/01/2013 la Unidad Técnica, Servicio Salud Coquimbo, solicita dar por terminado el proyecto, sin considerar la adquisición de: Equipamiento: 1 Sistema individual o centralizado de calefacción, 3 Tarjetero con llaves, 2 Termómetro de max/min y 2 Cilindro de Gas. Equipos: En cuanto al listado de equipos, no se observa diferencia, no obstante del listado aprobado no fue adquirido 1 Equipo de telecomunicaciones que consta de: 1)radio transmisor. 2) antena. 3)6 handy. 4)equipo receptor de móvil. El monto total gastado fue M$ 2.816.- Respecto de las modificaciones del contrato de obras civiles, el detalle es el siguiente: Monto contratado $202.641.733.- plazo de 300 días corridos, con la Const. e Inmob. Correa Aguilat y Cía. Ltda. Resol. N°841 del 04/05/2011 aprueba aumento de plazo de 30 días corridos. Resol. N°1136 del 03/06/2011 aprueba aumento de plazo de 20 días corridos, y un aumento de obras por ejecución de cierro perimetral por $2.484.720.- quedando con un monto final de $205.126.453.- y un plazo de 350 días corridos. Respecto de la consultoría fue contratada en virtud de la Resol. N°1286 del 15/06/2010 a doña Fátima Bailón Cortes, cuyo contrato fue liquidado anticipadamente en virtud de la Resol. N°698 del 19/04/2011., posteriormente la nueva asesoría fue contratada en virtud de la Resol. N°842 del 05/05/2011 a don Claudio Ramírez Jeria, lo cual tuvo un costo total de $6.375.000.- | 6375 | 8730 | 2816 | 0 | 1731 | 205126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224778 | 0 | BIP = SIGFE | 6375 | 8730 | 2816 | 0 | 1731 | 205126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224778 | 7106 | 9126 | 2944 | 0 | 1946 | 225423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246545 | Las diferencias menores que se producen respecto del SIGFE son producto de la aproximación de miles de pesos. | [15 empty] | 38653.6613 | 10392.044 | 8112.6536 | 0 | 2732.4456 | 412079.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471970.7026 | 386981.1996 | 10115.4121 | 12955.1231 | 4155.1239 | 0 | 2746.5595 | 325502.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355474.8031 | 10029.3174 | 12880.3196 | 4155.1239 | 0 | 2746.5595 | 318159.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347970.4574 | -24.6829 | -26.2729 | -22.7919 | -2.1111 | -10.0808 | 1229.5776 | 1124.2372 | Los montos contratados y los gastos reales, tendieron a variar negativamente con respecto al monto recomendado, el primero generando una disminución de 24,68% y segundo con una disminución que alcanza los 37,78%. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | LUISA INES IBACACHE CORTÉS | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 334404 | 2485 | 0.7431% | El proyecto tuvo un aumento del monto del contrato menor al 10%, por autorización de cierre perimetral no incluido en proyecto original por M$ 2.485 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 334404 | 274185 | -18.0079 | 1.- Reevaluaciones: El proyecto ingresó dos veces a reevaluación, por los siguientes motivos: - En el Proceso Presupuestario 2009, la IDI ingresó a reevaluación sólo para adecuar el texto de la descripción; los montos totales y solicitados por ítem no fueron afectados. - En el Proceso Presupuestario 2011, el Gobierno Regional solicitó reevaluar los ítems Equipos y Equipamiento, por cuanto, la Unidad Técnica requería suplementos de fondos para estos ítems. Dicho incremento significó un aumento del 2% del monto total del proyecto. 2.- Modificaciones Menores al 10%: El proyecto originalmente aprobado no consideró el cierro perimetral para la posta; sin embargo, y considerando la normativa vigente que señala que son analizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, variaciones mayores al 10%, el Consejo Regional aprobó los recursos para ejecutar dicha partida, lo que significa una variación del 0,74% del costo total del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 36800 | 22890 | -37.7989 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al analizar los Indicadores de Gastos del proyecto, se observa: - Disminución del costo total real del proyecto respecto a lo Contratado del orden del 18,48%. - Disminución del Monto Contratado respecto de costo recomendado del orden del 23.68% - Disminución del Gasto Real respecto del monto total recomendado del proyecto en un 37.78%. Todos estos parámetros indican que el proyecto tuvo un costo menor a lo recomendado y a lo contratado; lo anterior, redunda en el Indicadore de Rentabilidad del proyecto, CEP que al relacionar los costos de obras civiles, equipos, equipamiento, con el número de usuarios (que son los mismos), es mejor, es decir, el costo equivalente anual por persona disminuye en un 37,8%. Lo anterior, significa que la rentabilidad social de la iniciativa después de ejecutada, es mayor a la estimada en el estudio de pre inversión. Lo anterior, por cuanto,los ítems Consultorías, Obras Civiles, Equipos y Equipamiento tuvieron una importante reducción de costos (del 76.58%, 35.83%, 48.78%, 27.53% respectivamente). | Este proyecto obtuvo su primer RS para la etapa de ejecución para el Proceso Presupuestario 2008; Sin embargo, ya el año 2006 el Consejo Regional lo había priorizado para ser financiado con recursos del F.N.D.R.; Esto llama la atención por cuanto el Sr. Intendente propuso una iniciativa al CORE que se encontraba, en ese tiempo, con RATE FI y aun así el CORE le dió financiamiento. Lo anterior, explica el porqué después de casi dos años, recién se iniciaron los procesos administrativos para iniciar efectivamente la ejecución de la posta. En la etapa de ejecución, la Unidad Técnica licitó el proyecto en conjunto con otros 5 proyectos de postas, por tanto, los procesos de licitación, adjudicación y adquisición de equipos/equipamiento fueron mayores, ya que debía sesionar una Comisión Evaluadora, lo que redundó en los plazos administrativos finales. Respecto de los Gastos, la Consultoría presenta la mayor disminución de todos los ítems aprobados al proyecto; esto se explica, por cuanto, este monto estaba considerado para realizar el diseño (tipo contrato de ejecución: pago contra recepción) además de contratar a un ITO que apoyara la ejecución del establecimiento de salud; Finalemente, el ITO se contrató con cargo a este ítem y los recursos del diseño no se gastaron (El Servicio de Salud aportó el diseño), por tanto, las Consultorías tuvieron una disminución del orden del 76.58%. El proyecto se reevalúo dos veces, siendo una de ella, para ajustar el texto de la descripción en el BIP. La segunda vez fue para aumentar los montos de los ítems equipos/equipamiento (los que finalemente fueron ejecutados por montos menores a los recomendados). Por último, cabe destacar que la rentabilidad social de la IDI aumentó por cuanto se aprecia una importante reducción de los costos de todos los ítem, salvo el de Gasto Administraivo, que no tuvo variación. Este permitió que el Indicador CEP de $36.800.- disminuyera a $22.890.- (disminución real del 37.8%). | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30026731-0 | CONSTRUCCION PAV. CALLES FUNDICION SUR Y AVENIDA GUANAQUEROS, COQUI | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL BALNEARIO POPULAR DE TONGOY TIENE COMO ÚNICO ACCESO A LA AV. FUNDICIÓN NORTE QUE SE CONECTA A LOS CAMINOS PÚBLICOS DE ACCESO DESDE GUANAQUEROS Y EL ACCESO SUR. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA DE LAS CALLES FUNDICIÓN SUR Y AVDA. GUANAQUEROS, ESTACIONAMIENTO EN AVDA. GUANAQUEROS Y REPOSICIÓN DE SOLERAS Y VEREDAS. LAS CALZADAS ESTÁN DISEÑADAS EN LOS SIGUIENTES ANCHOS: CALZADAS DE CALLE 9.0 M, CALZADA DE ESTACIONAMIENTO 5,50 MTS, MATERIALIZADAS EN HORMIGÓN DE CEMENTO VIBRADO CON ESPESOR DE 0.15 M EN TODAS LAS CALLES Y CONCRETO ASFÁLTICO DE 0.03 M EN ESTACIONAMIENTO. SE CONSULTA BASE ESTABILIZADA DE 0.15 M EN TODAS LAS CALZADAS. SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE SOLERAS Y VEREDAS EN LOS TRAMOS EN QUE ESTAS NO EXISTEN. EL TOTAL DE VÍAS A PAVIMENTAR ES DE 0.44824 KMS. |  |  |  |  | 6 | 4 | El plazo de la obra se estimó en 6 meses, por esto el contrato de la consultoría de inspección se estableció en ese lapso de tiempo. Sin embargo, por la magnitud de la obra sólo se requería de consultoría de inspección por media jornada, lo que explica que aparezca la consultoría como de una magnitud de 3 meses/hombre. Esto se deja de manifiesto en el contrato N°432prop43230072012 de fecha 30/07/2012 y la modificación de contrato N°485s48504092012 de fecha 03/09/2012. Finalmente, debido a que la oferta de plazo de ejecución de la obra por parte del contratista fue de 120 días, la consultoría de inspección tuvo una duración real de 120 días. | -33.3333 | [12 empty] | 1 | 0 | De acuerdo con los antecedentes existentes en la Municipalidad, se depositó $ 2.378.000.- por concepto de Gastos generales de este proyecto. Estos recursos no han sido gastados y permanecen en tesorería municipal, a la espera de resolver si se ejecuta el gasto o se devuelve los recursos al GORE. | -100 | 4 | 8 | El contrato de obras N°258s25804042012, se firmó con fecha 04/04/2012. El Acta de entrega de terreno se levantó con fecha 03/07/2012. La NI N°242 de DOM con fecha 04/10/2012, que aprueba ampliación de plazo de 30 días solicitada por el contratista, con autorización mediante decreto exento N° 4526 de fecha 16/10/2012, genera el contrato de ampliación de plazo N°540s54016102012. Por lo tanto, la fecha de entrega definitiva queda en el día 29 de Noviembre de 2012. Con fecha 29/11/2012 se emite la recepción provisoria de obras. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 8 | 28 | 20 | De acuerdo con los antecedentes del proyecto. El contrato de obras N°258s25804042012, se firmó con fecha 04/04/2012. Mediante Decreto exento N°2171 de fecha 04/05/2012 se designó ITO para el proyecto. El Acta de entrega de terreno se levantó con fecha 03/07/2012. Por lo que existe un tiempo muerto de 60 días sin ejecución de obras. | 100 | 600 | El plazo de la obra se estimó en 6 meses, por esto el contrato de la consultoría de inspección se estableció en ese lapso de tiempo. Sin embargo, por la magnitud de la obra sólo se requería de consultoría de inspección por media jornada, lo que explica que aparezca la consultoría como de una magnitud de 3 meses/hombre. Esto se deja de manifiesto en el contrato N°432prop43230072012 de fecha 30/07/2012 y la modificación de contrato N°485s48504092012 de fecha 03/09/2012. Finalmente, debido a que la oferta de plazo de ejecución de la obra por parte del contratista fue de 120 días, la consultoría de inspección tuvo una duración real de 120 días. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/07/2012 | [14 empty] | 171915 | 2378 | 174293 | 174295 | -2 | En la ejecución del proyecto se generaron los siguientes gastos: contrato de obras N°258s25804042012, de fecha 04/04/2012, monto $ 167.753.179.- contrato de consultoría inspección N°432prop43230072012 de fecha 30/07/2012, $ 4.162.000.- El monto correspondiente al ítem de gastos administrativos, si bien fue depositado en tesorería municipal, no ha sido gastado, por lo cual se está en consultas al GORE para determinar su destino en cuanto a si se puede gastar o se debe devolver al GORE. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 448 | 448 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se ejecutó tal como estaba contemplado en el diseño | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a la magnitud de obras recomendadas. | [12 empty] | Con fecha 29 de noviembre de 2012 se visitó la obra verificando que no quedaban observaciones sin subsanar y, en vista del certificado N°225 de SERVIU recibido conforme, se emite la Recepción Provisoria de Obras | 29/11/2012 | Con fecha 29 de mayo de 2014 se efectúa la recepción definitiva de la obra, no habiendo reclamos por parte de los usuarios de las calles. | 29/05/2014 | SI | 29/11/2012 | Las vías pavimentadas están en perfecto estado y en total operación. |  | En Operación |  | PATRICIO GALLARDO GUERRERO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION |  |  | 3968800% | 4054000% | 852 | 4066100% | 121 | 4079100% | 130 | 4100300% | 212 | 4100300% | 212 | 4109300% | 90 | 4112800% | 35 | 1440 | 588 | La fecha del RS que da origen a la ejecución presupuestaria (primera asignación) es el día que figura en la ficha IDI 2011, dado que el convenio mandato es del 13 de mayo de 2011 aprobado por Res Nº 113 del 27 de julio 2011, cuya asignación presupuestaria para la ejecución está inserta en la Res. Nº 58 del 28 de abril de 2011. La presentación del GORE al CORE es 11/05/2009 resultando priorizada la IDI en el Acuerdo Nº 4237 del 27 de mayo 2009, sin embargo, hubo otro Acuerdo Nº4839 del 13 de enero 2011 en que se suplementó el monto para la ejecución del proyecto en comento. Lo expuesto, previa reevaluación de la IDI por aumento de costos y por razones técnicas, solicitada en Noviembre 2010, obteniéndose el nuevo RS el 28-12-2010. Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil (etapa de ejecución). La fecha del primer gasto administrativo considerada fue aquella en que se solicitó el giro de los recursos, desde el GORE al municipio. El contrato de Obras Civiles se escrituró con fecha 04 de abril 2012, pero el inicio fue el 03 de julio 2012 (entrega de terreno). Toma de razón Contraloría para adjudicación del contrato N/A porque la unidad técnica es la Municipalidad de Coquimbo. La entrega de terreno, se toma la fecha del documento a la vista en la carpeta. | [23 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 95408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100908 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 2309 | 132169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138519 | *Revisando la ficha del primer RS (28/08/2008) no existen diferencias. **Se tomó el monto en moneda al 31/12/2009 (RS que da origen a la ejecución presupuestaria primera asignación). | 4162 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 167754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174294 | Contrato de Asesoría a la Inspección Técnica por $4.162.000, de fecha 30 de Julio 2012, de inicio 02 de Agosto 2012 y término 29 de Enero 2013, duración 180 días corridos. Sin modificaciones. Contrato de Obras Civiles por $167.753.179 de fecha 04 de Abril 2012, de inicio 03 de Julio 2012 (entrega de terreno), hasta el 30 de Octubre 2012, duración 120 días corridos. Tuvo 1 modificación de plazo: Modificación con un aumento de plazo de 30 días, nuevo término contractual 29/11/2012. | 4162 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 167754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174294 | -1 | BIP = SIGFE | 4163 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 167754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174295 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 2596 | 175165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182113 | La diferencia con el SIGFE es sólo por aproximación de decimales, siendo el monto total pagado en obras civiles $167.753.179.- y $4.162.000 en consultorías. | [15 empty] | 6411.9321 | 0 | 0 | 0 | 3663.9612 | 209730.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219806.6198 | 242078.3099 | 6140.9457 | 0 | 0 | 0 | 3663.9612 | 247516.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257321.2916 | 6140.9457 | 0 | 0 | 0 | 3663.9612 | 247222.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257027.7231 | 17.0671 | 16.9336 | 17.8763 | -0.11409 | 6.1754 | 573.7226 | 551.8366 | No hubo modificaciones en los gastos de consultorías y gastos administrativos, pero si hubo modificaciones en el ítems de obras civiles esto debido al aumento de obras y la propuesta más conveniente supero lo recomendado oficialmente, lo cual llevo al item a aumentar su gasto en un 42,11%. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 130362 | 167753 | 128.7% | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones superiores al 10%, una debido al aumento de obras y la otra a que el monto recomendado de obras civiles fue inferior en un 22,25% lo recomendado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 113577 | 171518 | 51.0147 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones superiores al 10%, la primera reevaluado la iniciativa de inversión, debido a observaciones realizadas por el SERVIU, lo cual involucra la pavimentación de estacionamientos adosados a la avda. Guanaqueros y demolición de veredas que presentan un evidente desgaste, producto de lo anterior se incremento el ítem de obras civiles en m$22.000. la segunda se reevaluara la iniciativa de inversión, debido a que la propuesta económica más conveniente supero en un 23,25% lo recomendado. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 303233 | 223658 | -26.2422 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 25.7 | 16.2 | -36.965 | Real < Recomendado | El VAN disminuyo en un 26,24%, debió al aumento de obras y en segundo orden a que la propuesta más conveniente para la ejecución supero los recomendado en un 23.25% | El proyecto en un principio no fueron consideras obras, como estacionamiento y veredas, pero luego el SERVIU observo que estas eran importante por lo que se tuvieron que incorporar, respecto del monto recomendado, este fue inferiores a las distintas propuestas de adjudicación, por lo que tuvo que reevaluase y ajustarse a la mas conveniente. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077818-0 | CONSTRUCCION PAVIM. CALLE SULTANINA, CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA INICIATIVA TIENE POR OBJETO MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CALZADA, QUE PERMITIRA ACCESIBILIDAD EXPEDITA, DISMINUCION DE LA ACCIDENTABILIDAD, MEJOR CALIDAD AMBIENTAL, HERMOSEAMIENTO DEL ENTORNO Y LA CONSOLIDACION DEL BARRIO. LO QUE IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SULTANINA, EN LA LOCALIDAD DE CH. ALTO, COMUNA DE MONTE PATRIA, CONSIDERANDO UN TOTAL APROXIMADO DE 2697M2 DE PAVIMENTO H.C.V CON UN E=0,15 Y UNA BASE ESTABILIZADA E=0,20 MT; 915 MTS2 DE ACERAS DE HORMIGÓN CORRIENTE E=0,07 MT Y UNA BASE ESTABILIZADA E=0.05 MT; 121,5 MTS2 DE ACERAS DE HORMIGÓN CON E=0,10 MT Y UNA BASE ESTABILIZADA E=0.10 MT; 877 MTS LINEALES DE SOLERAS TIPO A, 418 ML MUROS DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE UNA ALTURA DE 1,0 MTS A 2,5 MTS Y 235 ML DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE UNA ALTURA DE 2,8 Y 3,8 MTS, ADEMÁS DE OTRAS OBRAS ANEXAS INDISPENSABLES. EN GENERAL LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTEMPLA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE FAENAS Y LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE TERRENOS, CONFORMACIÓN DE ACERAS, PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS. | 3613 | COMUNAS POBRES |  |  | 6 | 7 | la fecha de firma del Contrato del AITO sr Osvaldo Gonzalez se realiza el día 31 de Mayo del 2012 pero por Motivos Administrativos se realiza el Acta de entrega de terreno de la Obra el dia 25.06.2012 fecha en la Cual se inicia el Contrato de Asesoría Inspección Técnica de Obras. cumpliéndose con los plazos de acuerdo al contrato. | 16.6667 | [12 empty] | 2 | 10 | Se Cancela en la Fecha 23/02/2012 a ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. Rut 80.764.900-0 La Cantidad de $ 155.572 que cancela publicación de propuesta publica proyecto FNDR construcción calle Sultanina ch. alto, según O.C Nº 2997-4-SE12. Decreto Nº 621 Se Cancela en la Fecha 05/04/2012 a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut: 76.596.570-5 La cantidad de $ 443,565 que cancela adquisición de tintas y tóner por concepto de gastos administrativos, según O.C Nº 2997-72-CM12. Decreto Nº 1402 Se Cancela en la Fecha 24/09/2012 a COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA Rut: 77012870-6 La Cantidad de $ 624,398 que cancela adquisicion de material de oficina por gastos administrativos, emitido por Secpla, según O.C Nº 2997-322-CM12. Decreto Nº 5033 Se Cancela en la Fecha 28/12/2012 a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 76.596.570-5 La Cantidad de $ 261.122 Se cancela adquisición de tintas por gastos administrativos, solicitado por Secpla según O.C Nº 2997-500-CM12. Decreto Nº 7458 | 400 | 6 | 11 | El primer Aumento de Plazo se Origino por el retrazo de la Empresa CONFE en Cambiar los Postes de Alumbrado, ya que estos estaban en el eje de los muros de Contención y al retraso en el Trazado de Termino del Proyecto de Calle Rivier, unión con Calle Ignacio Carrera Pinto el Contratista solicito un aumento de Plazo de 60 días Corridos para ejecutar dichas Obras, todo lo anterior quedo Plasmado en el Anexo de Contrato 002 y en el Decreto Alcaldicio Nº 126 de Fecha 07.01.2013 que aprueba el anexo de contrato 002 en el cual se incluyo el Cambio de Materialidad de las Escaleras del Proyecto ya que paso de Escaleras de Hormigón en masa a Escaleras de Hormigón Armado, este cambio no contemplo fondos adicionales manteniendo el Mismo Monto Original. El Segundo Aumento Plazo, nace de la Solicitud Formal al GORE del Suplemento de Fondo de $28.880.368.-, el cual fue aprobado por el CORE en la Sesión Ordinaria Nº546 de Fecha 13.01.2013, en el cual se solicitaba Pavimentar la Calle la Villa en un total de 541 m2 de Pavimento en Hormigón, la cual une los dos proyectos de Pavimentación Calle Sultanina y Pavimentación Calle Manuel Rodríguez, con lo cual se logro una solución integral a los dos Proyectos. en esta Oportunidad se le concedió un aumento de Plazo de 60 días Corridos quedando en un total de 330 días corrido la Duración del Proyecto. Anexo de Contrato 003 de fecha 04.03.2013 y en el Decreto Alcaldicio Nº 2.364 de Fecha 08.03.2013 que aprueba el anexo de contrato 003 | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 15 | 15 | 0 | Retraso en la definición del nuevo Trazado de el Termino del Proyecto de Calle Rivier con Ignacio Carrera Pinto y Retraso en Mover los Postes en Calle Sultanina tiempo Otorgado 60 días corridos. Nuevo Plazo del proyecto 270 días corridos. Aprobación del suplemento por parte del CORE el cual autoriza a Pavimentar la Calle la Villa, la cual une los dos Proyectos en Ejecución Calle Manuel Rodríguez y Calle Sultanina tiempo Otorgado tiempo Otorgado 60 días. nuevo plazo del Proyecto 330 días Corridos. | 114.2857 | 114.2857 | Hubo variaciones de los plazos recomendados debido a lo siguiente: Un primer aumento de plazo se origino por el retraso de la empresa CONAFE en cambiar los postes de alumbrado, ya que estos estaban en el eje de los muros de contención y al retraso en el trazado de termino del proyecto de calle Rivier, unión con calle Ignacio Carrera Pinto el contratista solicito un aumento de plazo de 60 días corridos para ejecutar dichas obras, todo lo anterior quedo plasmado en el anexo de contrato 002 y en el decreto alcaldicio nº 126 de fecha 07.01.2013. El segundo aumento plazo, nace de la solicitud formal al gore del suplemento de fondo de $28.880.368.-, el cual fue aprobado por el CORE en la sesión ordinaria nº546 de fecha 13.01.2013, en el cual se solicitaba pavimentar la calle La Villa en un total de 541 m2 de pavimento en hormigón, la cual une los dos proyectos de pavimentación calle Sultanina y pavimentación calle Manuel Rodríguez, con lo cual se logro una solución integral a los dos proyectos. En esta oportunidad se le concedió un aumento de plazo de 60 días corridos quedando en un total de 330 días corrido la duración del proyecto | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 25/06/2012 | [14 empty] | 494163 | 1545 | 495708 | 495706 | 2 | Monto de Contrato Original Firmado el día 09.04.2012 por un total de $ 457.230.220.- Aprobado Mediante Decreto Alcaldicio Nº 4.026 de Fecha 17.04.2012 Suplemento de Fondo Aprobado por el CORE $ 28.880.368.- Aprobado en la Sesión Ordinaria Nº546 de Fecha 13.01.2013 y ratificada en el Anexo de contrato 003 de Fecha 04.03.2013 en el cual establece el Nuevo monto del Contrato de $ 486.110.588.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 2.364 de fecha 08.03.2013 Disminución de Obras del ITEM nº 25 " Cambio de Grifo" del presupuesto Oficial de Obras por un total de $ 335.548, la razón de la disminución es por que no se ejecuto esta partida quedando el Nuevo Presupuesto en $ 485.775.040.- ratificada en el Anexo de contrato 004 de Fecha 15.04.2013 en el cual establece el Nuevo monto del Contrato de $ 485.775.040.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 3.809 de fecha 15.04.2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2697 | 3238 | 120.0593 | Real > Recomendada | [5 empty] | Aumento de Obra Aprobado por el CORE en al cual se autoriza un nuevo suplemento de fondo para Pavimentar la Calle La Villa en un total de 541 m2, la cual une los dos proyectos de pavimentación en ejecución Calle Manuel Rodríguez y Calle Sultanina. | Aumento de Obra Aprobado por el CORE en al cual se autoriza un nuevo suplemento de fondo para Pavimentar la Calle La Villa en un total de 541 m2, la cual une los dos proyectos de pavimentación en ejecución Calle Manuel Rodríguez y Calle Sultanina, falto considerar el cueyo que unene ambas vías. | [12 empty] | Recepción Provisoria Decreto Nº 4.969 de fecha 16.05.2013 | 16/05/2013 | Recepción Provisoria Decreto Nº 4.371de fecha 17.04.2014 | 17/04/2013 | SI | 16/05/2013 | Obra 100% operativa |  | En Operación |  | FÉLIX MICHEA URRUTIA | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3983200% | 4059700% | 765 | 4083400% | 237 | 4106800% | 234 | 4100800% |  | 4100800% |  | 4108500% | 77 | 4112100% | 36 | 1289 | 524 | Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil (etapa de ejecución). La fecha del primer gasto administrativo considerada fue aquella en que se rindió en el GORE, el ingreso de los recursos al municipio. El contrato de Obras Civiles se escrituró con fecha 09 de abril 2012, pero el inicio fue el 25 de junio 2012 (entrega de terreno). Toma de razón Contraloría para adjudicación del contrato N/A porque la unidad técnica es la Municipalidad de Monte Patria. La entrega de terreno, se toma la fecha del documento a la vista en la carpeta. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 254271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261771 | 7801 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 447320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456621 | *Revisando la ficha del primer RS (19/01/2009) no existen diferencias. **Se tomó el monto en moneda al 31/12/2009 (RS que da origen a la ejecución presupuestaria primera asignación). | 8388 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 485775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495708 | Contrato de Asesoría a la Inspección Técnica, de fecha 31 de Mayo 2012, inicio el 25 de Junio y término 21 de Enero 2013, duración 210 días corridos. Sin modificaciones. Contrato de Obras Civiles de fecha 09 de abril 2012, inicio 25 de junio 2012 (entrega de terreno), hasta el 19 de enero 2013, duración 210 días corridos. Contrato inicial por $457.230.220, hubo suplemento de fondos por $28.880.368, luego hubo disminución de contrato por $335.548, quedando en $485.775.040 Tuvo 2 modificaciones de plazo: Primera modificación con un aumento de plazo de 60 días, nuevo término contractual 19/03/2013, segunda modificación de aumento de plazo de 60 días, nuevo término contrato 19/05/2013. | 8388 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 485775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495708 | 2 | BIP = SIGFE | 8387 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 485774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495706 | 8749 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 504057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514421 | La diferencia con el SIGFE es sólo por aproximación de decimales, siendo el monto total pagado en obras civiles $485.775.040.- y $8.388.450 en consultorías. | [15 empty] | 12379.2771 | 0 | 0 | 0 | 2379.5988 | 709823.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724582.1952 | 709823.3192 | 12376.4544 | 0 | 0 | 0 | 2279.3903 | 716751.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731407.6637 | 12349.638 | 0 | 0 | 0 | 2279.3903 | 711629.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726258.9232 | 0.94199 | 0.23141 | 0.25451 | -0.70395 | 2.3154 | 224.2924 | 219.7745 | Las variaciones más significativas fueron en el ítem de obras civiles, esto se debió a un suplemento de fondo Aprobado por el CORE $28.880.368.- Aprobado en la Sesión Ordinaria Nº546 de Fecha 13.01.2013 y ratificada en el Anexo de contrato 003 de Fecha 04.03.2013 en el cual establece el Nuevo monto lo cual fue lo que realmente se gasto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 313642 | 28544 | 9.101% | Valor Aumento de Obra Pavimentación Calle La Villa = $ 28.880.368 nuevo monto de contrato $ 486.110.588.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 2.364 de fecha 08.03.2013 Disminución de Obra del ITEM Nº 25 del Presupuesto Oficial por un Total de $ 335.548, el Nuevo monto del Contrato de $ 485.775.040.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 3.809 de fecha 15.04.2013 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 502926 | 502926 | 0 | A solicitud de la unidad financiera, ord 24, de fecha 07/01/12, se levanto la recomendación favorable, debido a la solicitud de un aumento de plazos en obras y del aumento de recursos en el contrato para asesoría. Posteriormente mediante el ord. N° 75 del 11 de enero del 2013, la institución financiera comunico su desistimiento al requerimiento de reevaluar el proyecto basado en que la unidad técnica ha desistido de aumentar el contrato del asesor. Hubieron suplemento de fondo Aprobado por el CORE $ 28.880.368.- Aprobado en la Sesión Ordinaria Nº546 de Fecha 13.01.2013 y ratificada en el Anexo de contrato 003 de Fecha 04.03.2013 en el cual establece el Nuevo monto del Contrato de $ 486.110.588.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 2.364 de fecha 08.03.2013, como este monto fue inferior al 10% del ítem, no fue necesario realizar la reevaluación. Disminución de Obras del ITEM nº 25 " Cambio de Grifo" del presupuesto Oficial de Obras por un total de $ 335.548, la razón de la disminución es por que no se ejecuto esta partida quedando el Nuevo Presupuesto en $ 485.775.040.- ratificada en el Anexo de contrato 004 de Fecha 15.04.2013 en el cual establece el Nuevo monto del Contrato de $ 485.775.040.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 3.809 de fecha 15.04.2013 Respecto de la información en la cual se indica que fue reevaluado 1 vez, la unidad formuladora lo solicito, no obstante se retracto de ella. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34550 | 35210 | 1.9103 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se presenta una variación de un 1,91 % en la variación del indicador, esto debido al suplemento que realizo el CORE por un monto de M$28.880, para realizar obras de encuentro en las vías, cuellos. | El proyecto durante el proceso de ejecución se detecto la falta de obras en la intersección de estas, como son los cuellos, las cuales se realizaron con un costo estimado de M$ 28.880. Respecto de los tiempo de ejecución obras civiles, esta se llevo a cabo dentro de los plazos planificados. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077822-0 | CONSTRUCCION PAVIM. CALLE M. RODRIGUEZ, CHAÑARAL ALTO, MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA INICIATIVA TIENE POR OBJETO MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CALZADA, QUE PERMITIRA ACCESIBILIDAD EXPEDITA, DISMINUCION DE LA ACCIDENTABILIDAD, MEJOR CALIDAD AMBIENTAL, HERMOSEAMIENTO DEL ENTORNO Y LA CONSOLIDACION DEL BARRIO. LO QUE IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RODRÍGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MONTE PATRIA, CONSIDERANDO UN TOTAL APROXIMADO DE 4802,60 M2 DE H.C.V E=0,15 Y UNA BASE ESTABILIZADA E=0.20 MT; 1538 MTS2 DE ACERAS DE HORMIGÓN CORRIENTE E=0,07 MT Y UNA BASE ESTABILIZADA E=0.05 MT; 145,80 MTS2 DE ACERAS DE HORMIGÓN CON E=0,10 MT Y UNA BASE ESTABILIZADA E=0.10 MT; 1340 MTS LINEALES DE SOLERAS TIPO A, 560,91 ML MUROS DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE UNA ALTURA DE 0,9 MTS A 2,5 MTS Y 239,2 ML DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE UNA ALTURA DE 3,0 Y 3,5 MTS, ADEMÁS DE OTRAS OBRAS ANEXAS INDISPENSABLES. EN GENERAL LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTEMPLA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE FAENAS Y LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE TERRENOS, CONFORMACIÓN DE ACERAS, PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS. | 3613 | COMUNAS POBRES |  |  | 7 | 7 | En virtud del contrato original, el Asesor; realizo las labores de asesoría dentro de los plazos establecidos según contrato firmado en fecha 09 de Abril del 2012, poniendo fecha de término a sus asesorías el día 27 de Diciembre del 2012, ya que las Obras realizadas por la empresa fueron Terminadas con fecha 21 de Diciembre según consta en Decreto Alcaldicio que aprueba el acta de recepción provisoria Nº 12.807, dejando al AITO hasta día 27, fecha en la cual la Comisión SERVIU realizo su Inspección. El contrato del AITO tenía una duración de 210 días corridos, de los cuales cumplió 205, razón por la cual el Ultimo E.P. del Asesor de Inspección Técnica de Obras (AITO) se realizó el cálculo proporcional con 25 días trabajados | 0 | [12 empty] | 10 | 10 | Se Cancela en la Fecha 23/02/2012 a ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. Rut 80.764.900-0 La Cantidad de $ 155.572 que cancela publicación de propuesta publica proyecto FNDR construcción calle Sultanina ch. alto, según O.C Nº 2997-4-SE12. Decreto Nº 621 Se Cancela en la Fecha 05/04/2012 a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut: 76.596.570-5 La cantidad de $ 443,565 que cancela adquisición de tintas y tóner por concepto de gastos administrativos, según O.C Nº 2997-72-CM12. Decreto Nº 1402 Se Cancela en la Fecha 24/09/2012 a COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA Rut: 77012870-6 La Cantidad de $ 624,398 que cancela adquisicion de material de oficina por gastos administrativos, emitido por Secpla, según O.C Nº 2997-322-CM12. Decreto Nº 5033 Se Cancela en la Fecha 28/12/2012 a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 76.596.570-5 La Cantidad de $ 261.122 Se cancela adquisición de tintas por gastos administrativos, solicitado por Secpla según O.C Nº 2997-500-CM12. Decreto Nº 7458 | 0 | 7 | 7 | La Obra Finaliza doce días antes del Plazo del Termino contractual de la Obra cuya fecha fue el día 21 de Diciembre del 2012 según lo reflejado en el Decreto Alcaldicio que aprueba el acta de recepción provisoria Nº 12.807 | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | Obra Concluye antes del Plazo Contractual | 42.8571 | 42.8571 | Se indica la razón de la variación de los plazos recomendados versus los reales es debido a lo siguiente: la consultoría se realizo de la siguiente forma: El Asesor; realizo las labores de asesoría dentro de los plazos establecidos según contrato firmado en fecha 09 de Abril del 2012, poniendo fecha de término a sus asesorías el día 27 de Diciembre del 2012, ya que las Obras realizadas por la empresa fueron Terminadas con fecha 21 de Diciembre según consta en Decreto Alcaldicio que aprueba el acta de recepción provisoria Nº 12.807, dejando al AITO hasta día 27, fecha en la cual la Comisión SERVIU realizo su Inspección. Lo cual tuvo una duración de siete meses real. El gasto administrativo se realizo de la siguiente forma: Se Cancela en la Fecha 23/02/2012 a ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. Rut 80.764.900-0 La Cantidad de $ 155.572 que cancela publicación de propuesta publica proyecto FNDR construcción calle Sultanina ch. alto, según O.C Nº 2997-4-SE12. Decreto Nº 621 Se Cancela en la Fecha 05/04/2012 a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut: 76.596.570-5 La cantidad de $ 443,565 que cancela adquisición de tintas y tóner por concepto de gastos administrativos, según O.C Nº 2997-72-CM12. Decreto Nº 1402 Se Cancela en la Fecha 24/09/2012 a COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA Rut: 77012870-6 La Cantidad de $ 624,398 que cancela adquisición de material de oficina por gastos administrativos, emitido por Secpla, según O.C Nº 2997-322-CM12. Decreto Nº 5033 Se Cancela en la Fecha 28/12/2012 a CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 76.596.570-5, la Cantidad de $ 261.122 Se cancela adquisición de tintas por gastos administrativos, solicitado por Secpla según O.C Nº 2997-500-CM12. Decreto Nº 7458 Identificando que este etapa comenzó con tres meses aproximadamente de anticipación que las obras civiles y la consultoría. Las obras civiles se realizo de la siguiente forma: Finalizo doce días antes del Plazo del Termino contractual de la Obra cuya fecha fue el día 21 de Diciembre del 2012 según lo reflejado en el Decreto Alcaldicio que aprueba el acta de recepción provisoria Nº 12.807 Por lo tanto la variación se debe a la diferencia de tiempo entre el proceso del primer gasto administrativo y el gasto con cargo a obras civiles. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/06/2012 | [14 empty] | 622376 | 1545 | 623921 | 623922 | -1 | Monto de Contrato Original Firmado el día 09.04.2012 por un total de $ 614.188.002.- Aprobado Mediante Decreto Alcaldicio Nº 4.026 de Fecha 17.04.2012 Anexo de Contrato 001 de Fecha 13 de Diciembre del 2012, el cual autoriza el Cambio de Materialidad de tres escaleras de Hormigón en Masa a Escaleras de Perfiles Metálicos, quedando el contrato sin Variación en el Precio y Plazo, Según Decreto Alcaldicio N° 12.922 de Fecha 27 de Diciembre del 2012. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4802 | 4802 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En el desarrollo de la Obra se hace necesario modificar la materialidad de las Escaleras del Sector en donde están los Muros de Hormigón Armado, ya que si se construyen de Hormigón en Masa como sale proyectadas en el Plano, nos veremos en la Obligación de demoler posteriormente dichas escaleras, dañando los muros de H.A. ejecutados, ya que continuo y/o adosados a estos muros se ejecutara a futuro el Proyecto Parque Chañaral Alto, el cual incluye escaleras de Hormigón Armado adosado a una Rampa de minusválidos, unas Galerías de Mampostería de la Cancha de Baby Fútbol y áreas verdes, lo cual quedo Plasmado en el Anexo 001 de Fecha 13 de Diciembre del 2013 al cual fue ratificado en el Decreto Alcaldicio N°12.922 de Fecha 27 de Diciembre del 2012, el monto final del Contrato no sufre Modificaciones en cuanto a su magnitud y Montos en $ | En el desarrollo de la Obra se hace necesario modificar la materialidad de las Escaleras del Sector en donde están los Muros de Hormigón Armado, ya que si se contruian de Hormigón en Masa como salieron proyectadas en el Plano, se veian en la Obligación de demoler posteriormente dichas escaleras, dañando los muros de H.A. ejecutados, ya que continuo y/o adosados a estos muros se ejecutara a futuro el Proyecto Parque Chañaral Alto, el cual incluye escaleras de Hormigón Armado adosado a una Rampa de minusválidos, unas Galerías de Mampostería de la Cancha de Baby Fútbol y áreas verdes, lo cual quedo Plasmado en el Anexo 001 de Fecha 13 de Diciembre del 2013 al cual fue ratificado en el Decreto Alcaldicio N°12.922 de Fecha 27 de Diciembre del 2012, el monto final del Contrato no sufre Modificaciones en cuanto a su magnitud. | [12 empty] | Decreto de Recepción Provisoria N° 12.807 de fecha 21.12.2012 | 21/12/2012 | Decreto de Recepción Definitiva N°4.370 de Fecha 17.04.2014 | 17/04/2014 | SI | 21/12/2012 | Operación del Proyecto Normal |  | En Operación |  | FÉLIX MICHEA URRUTIA | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION |  |  | 3982800% | 4059700% | 769 | 4083400% | 237 | 4107100% | 237 | 4100800% |  | 4100800% |  | 4106600% | 58 | 4108900% | 23 | 1261 | 492 | Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil (etapa de ejecución) La fecha del primer gasto administrativo considerada fue aquella en que se rindió en el GORE, el ingreso de los recursos al municipio. El contrato de Obras Civiles se escrituró con fecha 09 de abril 2012, pero el inicio fue el 06 de junio 2012 (entrega de terreno). Toma de razón Contraloría para adjudicación del contrato N/A porque la unidad técnica es la Municipalidad de Monte Patria. La entrega de terreno, se toma la fecha del documento a la vista en la carpeta. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 310733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318233 | 7801 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 600526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609827 | *Revisando la ficha del primer RS (15/01/2009) no existen diferencias. **Se tomó el monto en moneda al 31/12/2009 (RS que da origen a la ejecución presupuestaria primera asignación). | 8188 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 614188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623921 | Contrato de Asesoría a la Inspección Técnica, por $8.388.534 de fecha 09 de abril 2012, inicio el 06 de Junio y término 01 de Enero 2013, duración 210 días corridos. Sin embargo, se dio término al contrato 27/12/2013, ejecutando el contrato en 205 días, lo que explica la diferencia del monto contratado vs el pagado, se pagó $8.188.807.- Contrato de Obras Civiles por $614.188.002 de fecha 09 de abril 2012, inicio 06 de junio 2012 (entrega de terreno), hasta el 01 de enero 2013, duración 210 días corridos. No tuvo modificaciones de plazo | 8188 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 614188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623921 | -1 | BIP = SIGFE | 8188 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 614189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623922 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 642081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652240 | La diferencia con el SIGFE es sólo por aproximación de decimales, siendo el monto total pagado en obras civiles $614.188.002.- y $8.188.807 en consultorías. | [15 empty] | 12379.2771 | 0 | 0 | 0 | 2379.5988 | 952936.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967695.0519 | 0 | 12085.7086 | 0 | 0 | 0 | 2279.3903 | 906223.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920588.5927 | 12058.8922 | 0 | 0 | 0 | 2279.3903 | 906222.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920560.3649 | -4.8679 | -4.8708 | -4.9021 | -0.0030663 |  | 191.7035 | 188.7176 | Contrato de Asesoría a la Inspección Técnica, por $8.388.534 de fecha 09 de abril 2012, inicio el 06 de Junio y término 01 de Enero 2013, duración 210 días corridos. Sin embargo, se dio término al contrato 27/12/2013, ejecutando el contrato en 205 días, lo que explica la diferencia del monto contratado vs el pagado, se pagó $8.188.807.- Contrato de Obras Civiles por $614.188.002 de fecha 09 de abril 2012, inicio 06 de junio 2012 (entrega de terreno), hasta el 01 de enero 2013, duración 210 días corridos. No tuvo modificaciones, aumento o disminucion en los montos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, el primer RS que tuvo fue con fecha 15/01/2009, pero como no fue priorizado parte de la unidad financiera, por lo cual perdió la recomendación RS. Luego fue nuevamente recomendado RS en la fecha 02/02/2012, con lo cual se ejecuto. Por lo tanto el monto es el mismo, ya que no hubo reevaluación ni modificaciones menores. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 46383 | 46382 | -0.002156 | Real < Recomendado | [5 empty] | Las variaciones en el indicador de rentabilidad, no es significativo respecto del indicador con el cual se recomendó originalmente, esta variación se debe a que el ítem de consultoría y gastos administrativos, los gatos reales fueron levemente inferiores a lo recomendado. | El proyecto fue recomendado en un principio el 15/01/2009, luego por el Consejo Regional se le fueron priorizados los recursos, según acuerdo numero 4968 de fecha 11/05/2011, no obstante la priorización no tuvieron los recursos para ser ejecutado, por lo tanto perdió la recomendación favorable, dado lo anterior tuvo que ser presentado nuevamente al SNI, quedando nuevamente recomendado con fecha 02/02/2012. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077949-0 | CONSTRUCCION PAVIM. CALLE IGNACIO CARRERA P. CH. ALTO, MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA INICIATIVA TIENE POR OBJETO MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CALZADA, QUE PERMITIRA ACCESIBILIDAD EXPEDITA, DISMINUCION DE LA ACCIDENTABILIDAD, MEJOR CALIDAD AMBIENTAL, HERMOSEAMIENTO DEL ENTORNO Y LA CONSOLIDACION DEL BARRIO. LO QUE IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. | Este proyecto contempla la construcción de la pavimentación de la calle Ignacio Carrera Pinto, en la localidad de Ch. Alto, comuna de Monte Patria, considerando un total aproximado de 6348 m2 de pavimento de Hormigón con un H.C.V e=0,15 mts y una Base estabilizada e=0.15 mt; 2.536 mts2 de aceras de hormigón corriente e=0,07 mt y 2.536 m2 de una base estabilizada de e=0,05 mts, 253,8 m2 de acera de Hormigón corriente e= 0,10 y una base estabilizada e=0,1 mt; 2.159 mts lineales de soleras tipo A, 258,48 ml de muros de contención de hormigón armado de una altura de 3,5 mts a 6,0 mts. y 1224,61 ml de muro de contención en mampostería de una altura de 0,9 mts a 2,5 mts, además de otras obras anexas indispensables. En general la etapa de ejecución contempla el desarrollo de las siguientes actividades: instalación de faenas y limpieza y nivelación de terrenos, conformación de aceras, pavimentación de calzadas. | 3613 | COMUNAS POBRES |  |  | 6 | 8 | El contrato de Trabajo fue firmado el dia 17 de Agosto del 2012, sin embargo sus tareas como AITO comenzaron el dia 27.08.2012, fecha en la cual se Incio su contrato como AITO, el contrato se puso termino el día 26.04.2013, el cual fue Ratificado en el Decreto Alcaldicio Nº 4.741 de Fecha 20.05.2013, en el cual se Liquida el Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría Técnica para la Inspección Técnica del Proyecto Construcción Pavimento Calle Ignacio Carrera Pinto, Chañaral Alto, Monte Patria, entre Don Felipe Sfeir Tonsic R.U.T. Nº 7.807.619-4 y La Ilustre Municipalidad de Monte Patria, representada por su Alcalde Don Juan Carlos Castillo Boilet | 33.3333 | [12 empty] | 2 | 16 | Se Cancela en la Fecha 22/06/2012 a ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. Rut: 80764900-0. La Cantidad de $ 109.816 se cancela publicación de propuesta pública de ejecución del proyecto FNDR, solicitado por Secpla según O.C Nº 2997-172-SE12. Decreto Nº 3060 Se Cancela en la Fecha 27/12/2012 a DIMERC S.A. Rut: 96.670.840-9 La cantidad de $ 515.934.- se cancela adquisición de toner por gastos administrativos, solicitado por secpla, según O.C Nº 2997-501-SE12. Se Cancela en la Fecha 13/06/2013 a DIMERC S.A. Rut: 96.670.840-9 La cantidad de $ 141.878.- se cancela adquisición de oficina por gastos administrativos proyecto FNDR, emitido por Secpla, según O.C N° 2997-192-CM13. Decreto Nº 3016 Se Cancela en la Fecha 31/07/2013 a COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA Rut: 77.012.870-6 la Cantidad de $ 482.609.- se cancela material de oficina por gastos administrativos emitido por Secpla, según O.C N° 2997-193-CM13 Decreto Nº 3604 Se Cancela en la Fecha 09/09/2013 a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA Rut: 89.912.300-K la cantidad de $ 359.134.-se Cancela adquisión de tóner por gastos adm. Pedido de materiales n°30722, emitido por la unidad de Secpla, según orden de compra 2.997-241-CM13. Decreto Nº 4689 Se Cancela en la Fecha 15/10/2013 a CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut: 78.359.230-4 La Cantidad de $ 187.906.- se cancela adquisición tintas por gastos adm. " pav. calle Ignacio carrera pinto", ch. alto, pedido de materiales n° 30722, emitido por Secpla, orden de compra N° 2997-240-CM13.Decreto Nº 5311 | 700 | 6 | 17 | Con Fecha 01.08.2012 se realiza el Acta de entrega de Terreno de la Obra cuyo Plazo Original era de 240 días Corrido para la Ejecución de la Obra. Con Fecha 04.02.2013 se firma el Anexo de Contrato 001 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1.234 de fecha 04.02.2013 el cual Aprueba el Suplemento de Fondo aprobado por el GORE en la Sección Ordinaria Nº 456 de fecha 18.01.2013, mediante el Acuerdo Nº 5.884 cuyo monto es de $ 96.101.585.- por concepto de rebaje la matriz de Agua Potable, cambio de altura de Muros de Contención. Con lo cual el Nuevo monto del Contrato en $1058.138.585.- además se deja Plasmado es este anexo un aumento de Plazo de 120 días Corrido, ya que la empresa conafe no había movido los postes de alumbrado y la demora del proyectista en solucionar el Nuevo trazado del Termino del Proyecto de Calle Ignacio Carrera Pinto y Calle Ribier y la Modificación de la Rasante en Calle 21 de mayo. por lo Tanto el Nuevo Plazo Contractual es de 360 días corridos. Con fecha 13.03.2013 se firma el Anexo de Contrato 002 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 3.207 de fecha 01.04.2013 en el cual el Municipio Asume el costo de 156 metros Lineales de Cambio de Matriz por un Total de $15.005.952.- Monto que fue pagado en Un solo estado de Pago una vez ejecutada la Obra. Con fecha 24.07.2013 se firma el Anexo de Contrato 003 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 7.317 de fecha 24.07.2013, en el cual se realiza un nuevo aumento y disminución de Obras quedando el contrato sin Modificaciones en cuanto a su Monto, pero la Empresa Aguas del valle interfiere en la Obra ya que producto del Nuevo Trazado de la Obra la empresa sanitaria debe desplazar el colector en Calle Ignacio Carrera Pinto con Calle Ribier y Calle 21 de mayo "(producto de la Modificación de la Rasante") además de deja Plasmado un Nuevo Aumento de Plazo de 120 días corridos por lo Tanto el Nuevo Plazo Contractual es de 480 días Corridos. Producto que la Obra Fue finalizada el Día 22.11.2013, se conformo la Comisión de recepción Provisoria, esta encontró Observaciones y le concedió 30 días corridos para su corrección a partir de 04 de Diciembre, logrando Corregir todas las Observaciones lo cual quedo Plasmado en el Decreto Alcaldicio de Recepción Provisoria Nº 12.664 de Fecha 19.12.2013. | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | Con Fecha 01.08.2012 se realiza el Acta de entrega de Terreno Plazo Original era de 240 días Corrido. Con Fecha 04.02.2013 se firma el Anexo de Contrato 001 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1.234 de fecha 04.02.2013 se concede un aumento de Plazo de 120 días Corrido, Nuevo Plazo Contractual es de 360 días corridos. Con fecha 13.03.2013 se firma el Anexo de Contrato 002 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 3.207 de fecha 01.04.2013, el contrato no sufre moficaciones en cuanto a su plazo. Con fecha 24.07.2013 se firma el Anexo de Contrato 003 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 7.317 de fecha 24.07.2013, en el cual se aumentan en 120 días corridos por motivos de Modificación del Colector del proyecto el Nuevo Plazo Contractual es de 480 días Corridos. Producto que la Obra Fue finalizada el Día 22.11.2013, se conformo la Comisión de recepción Provisoria, esta encontró Observaciones y le concedió 30 días corridos para su corrección a partir de 04 de Diciembre, logrando Corregir todas las Observaciones lo cual quedo Plasmado en el Decreto Alcaldicio de Recepción Provisoria Nº 12.664 de Fecha 19.12.2013. | 157.1429 | 157.1429 | Hubo variaciones de los plazos recomendados debido a lo siguiente: Con Fecha 01.08.2012 se realiza el Acta de entrega de Terreno de la Obra cuyo Plazo Original era de 240 días Corrido para la Ejecución de la Obra. Con Fecha 04.02.2013 se firma el Anexo de Contrato 001 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1.234 de fecha 04.02.2013 el cual Aprueba el Suplemento de Fondo aprobado por el GORE en la Sección Ordinaria Nº 456 de fecha 18.01.2013, mediante el Acuerdo Nº 5.884 cuyo monto es de $ 96.101.585.- por concepto de rebaje la matriz de Agua Potable, cambio de altura de Muros de Contención. Con lo cual el Nuevo monto del Contrato en $1058.138.585.- además se deja Plasmado es este anexo un aumento de Plazo de 120 días Corrido, ya que la empresa conafe no había movido los postes de alumbrado y la demora del proyectista en solucionar el Nuevo trazado del Termino del Proyecto de Calle Ignacio Carrera Pinto y Calle Ribier y la Modificación de la Rasante en Calle 21 de mayo. por lo Tanto el Nuevo Plazo Contractual es de 360 días corridos. Con fecha 13.03.2013 se firma el Anexo de Contrato 002 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 3.207 de fecha 01.04.2013 en el cual el Municipio Asume el costo de 156 metros Lineales de Cambio de Matriz por un Total de $15.005.952.- Monto que fue pagado en Un solo estado de Pago una vez ejecutada la Obra. Con fecha 24.07.2013 se firma el Anexo de Contrato 003 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 7.317 de fecha 24.07.2013, en el cual se realiza un nuevo aumento y disminución de Obras quedando el contrato sin Modificaciones en cuanto a su Monto, pero la Empresa Aguas del valle interfiere en la Obra ya que producto del Nuevo Trazado de la Obra la empresa sanitaria debe desplazar el colector en Calle Ignacio Carrera Pinto con Calle Ribier y Calle 21 de mayo "(producto de la Modificación de la Rasante") además de deja Plasmado un Nuevo Aumento de Plazo de 120 días corridos por lo Tanto el Nuevo Plazo Contractual es de 480 días Corridos. Producto que la Obra Fue finalizada el Día 22.11.2013, se conformo la Comisión de recepción Provisoria, esta encontró Observaciones y le concedió 30 días corridos para su corrección a partir de 04 de Diciembre, logrando Corregir todas las Observaciones lo cual quedo Plasmado en el Decreto Alcaldicio de Recepción Provisoria Nº 12.664 de Fecha 19.12.2013. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 01/08/2012 | [14 empty] | 1068639 | 1545 | 1070184 | 1070187 | -3 | Monto de Contrato Original Firmado el día 19.07.2012 por un total de $ 962.037.000.- Aprobado Mediante Decreto Alcaldicio Nº 7.312de Fecha 19.07.2012 Suplemento de Fondo Aprobado por el CORE $ 96.101.585.- Aprobado en la Sesión Ordinaria Nº546 de Fecha 18.01.2013 Mediante Acuerdo Nº 5.884 y ratificada en el Anexo de contrato 001 de Fecha 04.02.2013 en el cual establece el Nuevo monto del Contrato de $ 1058.138.585.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 1.234 de fecha 04.02.2013. Suplemento de Fondo Financiado Por la Ilustre Municipalidad de Monte Patria ratificada en el Anexo de Contrato 002 de fecha 13.03.2013 Aprobada mediante decreto Alcaldicio Nº 3.207 de Fecha 01.04.2013 el cual Aprueba un Monto de $ 15.005.952.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6348 | 6289 | 99.0706 | Real < Recomendada | [5 empty] | Producto del Nuevo trazado que sufrió el Proyecto se disminuyo en 59 m2 de calzada el proyecto de pavimentación Calle Ignacio carrera Pinto y Calle 21 de Mayo | Se observa una disminución en la magnitud real del proyecto respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante del mismo. Según lo indicado por la Unidad Técnica, dicha disminución habría sido provocada por una modificación al trazado de la calzada que disminuyo el proyecto en 59 m2 de superficie. | [12 empty] | Decreto de Recepción provisoria Nº 12.664 | 19/12/2013 | Decreto de Recepción provisoria Nº 12.664 | 19/12/2013 | SI | 19/12/2013 |  |  | En Operación |  | FÉLIX MICHEA URRUTIA | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3983300% | 4059700% | 764 | 4083400% | 237 | 4105100% | 217 | 4110900% | 58 | 4110900% | 58 | 4112200% | 13 | 4118000% | 58 | 1347 | 583 | Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil (etapa de ejecución). La fecha del primer gasto administrativo considerada fue aquella en que se rindió en el GORE, el ingreso de los recursos al municipio. El contrato de Obras Civiles se escrituró con fecha 19 de julio 2012, pero el inicio fue el 01 de agosto 2012 (entrega de terreno). Toma de razón Contraloría para adjudicación del contrato N/A porque la unidad técnica es la Municipalidad de Monte Patria. La entrega de terreno, se toma la fecha del documento a la vista en la carpeta. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 421179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428679 | 10401 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 934017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945918 | *Revisando la ficha del primer RS (20/01/2009) no existen diferencias. **Se tomó el monto en moneda al 31/12/2009 (RS que da origen a la ejecución presupuestaria primera asignación). | 10500 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1058139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070184 | Contrato de Asesoría a la Inspección Técnica por $10.500.000, de fecha 17 de agosto 2012, inicio el 27 de agosto y término 28 de abril 2013, duración 244 días corridos. Sin modificaciones. Contrato de Obras Civiles de fecha 19 de julio 2012, inicio 01 de agosto 2012 (entrega de terreno), hasta el 29 de marzo 2013, duración 240 días corridos. Contrato inicial por $962.037.000, hubo suplemento de fondos por $96.101.585, quedando en $1.058.138.585. Tuvo 2 modificaciones de plazo: Primera modificación por suplemento de fondos y con un aumento de plazo de 120 días, nuevo término contractual 27/07/2013, segunda modificación de aumento de plazo de 120 días, nuevo término contrato 24/11/2013. | 10500 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1058139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070184 | -3 | BIP = SIGFE | 10502 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1058140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070187 | 10898 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 1093506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106019 | La diferencia con el SIGFE es sólo por aproximación de decimales, siendo el monto total pagado en obras civiles $1.058.138.585.- y $10.500.000 en consultorías. | [15 empty] | 16504.7619 | 0 | 0 | 0 | 2379.5988 | 1482131.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501015.9334 | 0 | 15492.7973 | 0 | 0 | 0 | 2279.3903 | 1561263.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579036.0064 | 15381.2977 | 0 | 0 | 0 | 2279.3903 | 1543356.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561016.826 | 5.1978 | 3.9974 | 4.1308 | -1.1412 |  | 248.2138 | 245.4057 | Hubo variaciones en los montos contratados y en los gastos reales, debido a la modifiación de contratos y suplementos que no fueron incorporados, estos son los siguientes: Monto de Contrato Original Firmado el día 19.07.2012 por un total de $ 962.037.000.- Aprobado Mediante Decreto Alcaldicio Nº 7.312de Fecha 19.07.2012 Suplemento de Fondo Aprobado por el CORE $ 96.101.585.- Aprobado en la Sesión Ordinaria Nº546 de Fecha 18.01.2013 Mediante Acuerdo Nº 5.884 y ratificada en el Anexo de contrato 001 de Fecha 04.02.2013 en el cual establece el Nuevo monto del Contrato de $ 1058.138.585.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 1.234 de fecha 04.02.2013. Suplemento de Fondo Financiado Por la Ilustre Municipalidad de Monte Patria ratificada en el Anexo de Contrato 002 de fecha 13.03.2013 Aprobada mediante decreto Alcaldicio Nº 3.207 de Fecha 01.04.2013 el cual Aprueba un Monto de $ 15.005.952.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 513623 | 96102 | 18.71% | Suplemento de Fondo Aprobado por el CORE $ 96.101.585.- Aprobado en la Sesión Ordinaria Nº546 de Fecha 18.01.2013 Mediante Acuerdo Nº 5.884 y ratificada en el Anexo de contrato 001 de Fecha 04.02.2013 en el cual establece el Nuevo monto del Contrato de $ 1058.138.585.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 1.234 de fecha 04.02.2013. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Cabe señalar que en el BIP, no existe informacion de alguna reevalución que el proyecto haya tenido durante el periodo de ejecución. Sin embargo, hubo modificaciones y aumento de de los monto en los contrataos que acontinuacion se indican: Monto de Contrato Original Firmado el día 19.07.2012 por un total de $ 962.037.000.- Aprobado Mediante Decreto Alcaldicio Nº 7.312de Fecha 19.07.2012 Suplemento de Fondo Aprobado por el CORE $ 96.101.585.- Aprobado en la Sesión Ordinaria Nº546 de Fecha 18.01.2013 Mediante Acuerdo Nº 5.884 y ratificada en el Anexo de contrato 001 de Fecha 04.02.2013 en el cual establece el Nuevo monto del Contrato de $ 1058.138.585.- Aprobado mediante decreto Alcadicio Nº 1.234 de fecha 04.02.2013. Suplemento de Fondo Financiado Por la Ilustre Municipalidad de Monte Patria ratificada en el Anexo de Contrato 002 de fecha 13.03.2013 Aprobada mediante decreto Alcaldicio Nº 3.207 de Fecha 01.04.2013 el cual Aprueba un Monto de $ 15.005.952.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 72140 | 76952 | 6.6704 | Real > Recomendado | [5 empty] | En función que la comuna de Monte Patria fue demominada comuna pobre el analisis que se realizo fue costo eficiencia, y que las modificaciones no superaron el 10% por lo que no se informo, y el indicador tuvo una variación de un 6,67%. | En terminos generales el proyecto durante el periodo de ejecucion no tuvo grandes variacion de los gastos, exceptuando la incorporacion de recursos por parte del municipio, respecto de los plazos fuerón importante de 240 dias a 480 dias corridos el doble, losr motivos entre los mas importantes fue la modificacion del colector de aguas lluvias. Se observa que existen gastos que realiza el municipio con recursos propios, que si no fueran informados durante este proceso de evalución expost no que darían reflejados en los indicadores y no nos dariamos cuenta de cual fue realmente el costo para el pais de este proyecto. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION
30084299-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PREV. Y COMBATE I NC FORES PALMA-11 SAN ANTONIO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO |  | 2014 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | SILVICULTURA | BASE BRIGADA FORESTAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UNA BASE DE BRIGADA PALMA-11 EN LA COMUNA DE SAN ANTONIO. DE UN TOTAL DE 208 M2, EN BASE A MODULOS DE CONTAINERS Y CONTEMPLA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ALBERGAR A 24 PERSONAS. | 0 |  |  |  | 5 | 10 | No hay diferencia. | 100 | 1 | 4 | No hay variación | 300 | [8 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 5 | 5 | Aumento de plazo de 36 días por paralizaciones totales y parciales de las obras producto de la aparición de osamentas humanas, que requirieron su investigación y retiro. Ademas hubo aumento de plazo por la definición de la linea oficial. La unidad técnica determina que estas situaciones son ajenas a la responsabilidad del Contratista por lo que corresponde otorgar 36 días de aumento de plazo, lo que fue sancionado por Decreto Alcaldicio N°6609 del 17 de Agosto de 2011 | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 13 | 18 | 5 | Aparición de osamentas humanas, que requirieron su investigación y retiro. Ademas hubo aumento de plazo por la definición de la linea oficial. | 85.7143 | 157.1429 | El proceso licitatorio demoro debido a un problema en el emplazamiento original de las obras, el cual se modifico dentro del mismo terreno considerado. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 18/04/2011 | [14 empty] | 70259 | 0 | 70259 | 70260 | -1 | Contrato de adjudicación Obras Civiles de fecha 8 de Abril de 2011 por $64.566.412 Contrato Consultoria ATO, de fecha 01 de Junio 2011 por $1.464.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 208 | 208 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia en la magnitud. | No hubo modificación en las magnitudes del proyecto. | [12 empty] | - Observaciones : Si hay, las que se detallan a continuación: ¿ Interiores: o Fijar burletes de ventanas marco de aluminio. o Colocar identificación de circuitos en tablero eléctrico. o Instalar 3ª bisagra en puertas de placa y atablerada. o Reparar filtración en descarga de lavaplatos. o Faltan 2 espejos de baño. o Falta 2 barras de acero inoxidable (son 2 por cada contenedor de baño). ¿ Exteriores: o Falta baranda metálica de rampa de acceso. o Emparejar terreno en frontis de la edificación. o Ejecutar adecuadamente los estacionamientos. o Emparejar y compactar acceso vehicular. o Terminar mejoramiento de sistema de alcantarillado particular. o Reparar abolladuras en techos de contenedores. o Asegurar estabilidad de pilares de portones de acceso a propiedad. o Falta aplicación de anticorrosivo y pintura de terminación de portones de acceso a propiedad. o Falta adecuada terminación de estuco exterior e interior de murete de cierro exterior. o Mejorar terminación de cierro exterior con cierro de deslinde de propiedad. o Mejorar terminación de hormigón de sobrecimientos de poyos (se encuentra manchado con pintura). o Reparar, mejorar y terminar adecuadamente pavimento de adocreto de acceso peatonal (existen sectores con elementos sueltos). o Falta fijación de cierre de portón exterior. o Mejorar tensión de alambre de púas de cierro de deslinde de propiedad. o Falta relleno de material bajo contenedores. Se debe tener cuidado de dejar despejadas las llaves de paso. o Mejorar bajadas de aguas lluvia. Estas no deben evacuar a las fundaciones, deben encauzarse alejándose de la edificación. o Reponer tapas de cámaras de alcantarillado. o Tapas de cámaras deben quedar a nivel de terreno natural. o Mejorar fijaciones de canalización eléctrica bajo contenedores. o Desmanchar aleros y otros elementos de fachada que se encuentran con pintura. Se debe retirar papel engomado utilizado en faenas de pintura. o Desmanchar aluminios de ventanas. o Cortar, aplicar anticorrosivo y pintura de terminación tornillos sobresalientes en fachada sur, producto de las instalaciones de portacortinas de duchas. o Falta malla mosquitera en ventilación de sistema de alcantarillado. o Reparar filtraciones en descarga de duchas. o Emparejamiento de terreno y retiro de excedentes de construcción. o Aseo general del terreno y retiro de instalación de faenas. | 17/01/2012 | No hay observación. | 24/05/2013 | SI | 03/02/2012 | Esta operativamente. |  | En Operación |  | GLORIA VERA PIÑA | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | 4004200% | 4052700% | 485 | 4019800% |  | NA |  | 4064100% | 443 | 4064100% | 443 | 4065100% | 10 | 4077400% | 123 | 732 | 247 | Se modifica fecha 1er. contrato del proyecto. Se modifica fecha 1er. contrato obra civil. Se modifica fecha 1er. gasto contrato obra civil. | [23 empty] | 1380 | 4259 | 0 | 0 | 460 | 60885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66984 | 1477 | 4561 | 0 | 0 | 492 | 65203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71733 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, nunca fueron traspasados.- | 1464 | 4228 | 0 | 0 | 0 | 64566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70258 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, nunca fueron traspasados.- | 1464 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 64566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70259 | -1 | BIP = SIGFE | 1464 | 4229 | 0 | 0 |  | 64567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70260 | 1589 | 4421 | 0 | 0 |  | 68795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74805 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, nunca fueron traspasados.- | [15 empty] | 2331.6117 | 7202.3089 | 0 | 0 | 776.263 | 102959.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113269.4684 | 113270.8798 | 2255.3967 | 6239.7428 | 0 | 0 | 0 | 99495.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107990.8803 | 2242.6943 | 6239.7428 | 0 | 0 | 0 | 97094.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105577.4082 | -4.6602 | -6.7909 | -5.6958 | -2.2349 | -6.7921 | 507.5837 | 466.8027 | Los montos contratados y gastos reales tuvieron variaciones negativas con respecto al monto recomendado. Cabe señalar, que según lo indicado por la Unidad Financiera, dicha disminución se atribuye a la eliminación del ítem de Gastos Administrativos, ya que estos no fueron ejecutados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SYLVANA CARRASCO DURAND | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 80257 | -8647 | -10.77% | La disminucion corresponde a multas por atraso : - Atrasos : 118 días - Multas : Si hay - Multa Diaria por atraso (22.1 B.A.E.) : $ 64.566.- - Multa Por incumplimiento de la Oferta del Equipo de Obra (22.2 B.A.E.) : $ 782.760.- - Multa por no instalación de Letrero de Obra (22.3 B.A.E.) : $ 245.827.- - Monto Total de Multas : $ 8.647.375.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 79706 | 80255 | 0.68878 | La Unidad Técnica solicito la reevaluación por la modificación en el emplazamiento de las obras. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 95219000 | 107055590 | 12.4309 | Real > Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones en Indicadores de Resultados. El VAC de la alternativa seleccionada "Construcción Base de Brigada de Incendios Forestales Palma 11, San ANtonio" fue de $ $95.218.980, en tanto que la alternativa 2 " Arriendo de base de Brigada Palma 11, San Antonio fue de $ 117.543.180.- | Se mantienen diferencias entre los plazos inicialmente recomendados con los plazos reales indicados. | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062497-0 | CONSTRUCCION PARQUE BORDE COSTERO ETAPA V, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | RESIDENTES Y TURISTAS DE VIÑA DEL MAR REALIZAN ESCASA ACTIVIDAD ESPONTÁNEAS DE TIPO ACTIVO Y/O PASIVO TENDIENTE A SATISFACER NECESIDADES FÍSICAS Y SICOLÓGICAS DE OCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS Y SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE USAR Y DISFRUTAR DE UN ESPACIO DEL BORDE COSTERO POR NO ESTAR CONSTITUIDO. | CONSTRUCCIÓN ÚLTIMA ETAPA DEL PARQUE BORDE COSTERO ENTRE IV ETAPA Y PUNTA OSA. CONTEMPLA: 3.419 M2 DE PAVIMENTO DITRIBUIDOS EN PASEO PETAONAL, ACCESO NORTE DEL PARQUE Y PLAZA CENTRAL; SENDEROS INTERMEDIOS DE MAICILLO Y ÁREAS DE JUEGOS 943 M2; CICLOVÍA ASFALTADA 369 M2; UNA PLAZOLETA/MIRADOR/ ANFITEATRO; MUROS DE CONTENCIÓN HORMIGON ARMADO 264 M3, MURTES 264 ML; ESCALAS Y RAMPAS DE ACCESO A LA PLAYA 7,3 M3 Y 141 M2 RESPECTIVAMENTE; PASARELAS DE MADERA Y SOMBREADEROS 414 M2; 2 MULTIJUEGOS INFANTILES PARA 20 NIÑOS C/U SIMULTANEAMENTE; 12 MÁQUINAS DE EJERCIOCIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS; 55.436 M2 DE JARDINES; MOBILIARIO URBANO: ESCAÑOS, BASUREROS, BICICLETEROS E ILUMINACIÓN. TODO EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 11.600 M2 | 326000 |  |  |  | 7 | 9 | Existía un ATO pagado por GORE, que debía trabajar la misma duración de la obra; sin embargo, presentó renuncia con fecha 8/01/13, la que se comunicó a Alcaldía por Memo 222 del 21/02/13. | 28.5714 | [16 empty] | 7 | 13 | La obra debía durar x contrato 200 días, se realizaron 3 aumentos de plazo: 1º aumento de plazo x 95 días aprobado x DA 16303 del 29/11/12, a la espera autorización GORE aumento de obra. 2º Aumento x 70 días segun DA 2255 del 27/02/13, a la espera autorización GORE aumento de obra. 3º aumento plazo x 30 dias x DA 4505 del 11/04/13, a causa aumento de obra x 42.152.937 pesos. Lo que da un total de 395 días de duración real de la obra y no 396 como arroja el sistema. | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 14 | 13 | -1 | El aumento de plazo obedeció a la necesidad de esperar aprobación aumento de obra por parte de GORE. Esto no implicó la existencia de tiempos muertos ya que la empresa continuó trabajando en diversas tareas de la obra. | 55.5556 | 44.4444 | Hubo un aumento del plazo de ejecución de las obras en 7 meses, llegando a un total de 14 meses de ejecución. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/04/2012 | [14 empty] | 902330 | 0 | 902330 | 902331 | -1 | Monto original OOCC adjudicado: $ 853.137.181 segun convenio original. ( $ del 4/4/12). Aumento Obra $42.152.937 x DA 4505 del 11/04/13.($ a esa fecha) Modificación Convenio aprobado x DA 3565 del 22/036/13 quedando como monto final OOCC $ 895.290.118 pesos.(moneda pptaria 2012) Consultoría tenía segun convenio Moneda IDI dic 2010: $7.931.000. La ATO trabajo menos tiempo, monto a pagar es menor que lo asignado, cuyo pago es responsabilidad de GORE. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11600 | 11600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El aumento de obra no afectó la superficie (m2) de la obra. | No hubo variación en la magnitud de la obra. Se mantienen las superficies recomendadas. | [12 empty] | Acta Recepción Provisoria Nº 8 Se indican como observaciones: - La empresa deberá reponer 30 especies de motivos florales en los lugares indicados por Parques y Jardines. - La empresa deberá eliminar "cabellos de angel" de motivos de rayitos de sol durante la mantención del parque. - La empresa durante mantención hará seguimiento a la especie ligustrum licidum, aromos y pitos corum. - La empresa hará entrega de 2 luminarias a la Municipalidad. - La empresa deberá mantener x 75 días desde la presente recepción. | 01/07/2013 | En trámite recepción definitiva, a realizarse el 12 de julio de 2014. | 12/07/2014 | SI | 01/07/2013 | NINGUNA. |  | En Operación |  | BEATRIZ OELCKERS ABARCA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  |  |  | 4075700% | 4075700% | 0 | 4086100% | 104 | NA |  | 4101600% | 155 | 4101600% | 155 | 4102400% | 8 | 4110300% | 79 | 346 | 346 | Se corrige fecha de RS que da origen a la ejecución presupuestaria. Se corrige fecha gasto con cargo al proyecto del primer contrato de OO.CC. | [23 empty] | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958885 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986761 | No se solicitaron los Gastos Administrativos por parte de la UT. | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902332 | No se solicitaron los Gastos Administrativos. | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902330 | -1 | BIP = SIGFE | 7040 | 0 | 0 | 0 |  | 895291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902331 | 7346 | 0 | 0 | 0 |  | 927719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935065 | Se corrige ítem OO.CC. | [15 empty] | 12219.7904 | 0 | 0 | 0 | 4444.4583 | 1509374.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526038.417 | 0 | 10387.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320983.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331371.426 | 10368.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309369.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319737.3613 | -12.7564 | -13.5187 | -13.2508 | -0.87384 |  | 113.7705 | 112.8767 | Los montos contratados y gastos reales tendieron a la disminución con respecto al monto recomendado, el primero generando una reducción del orden de 12,76% y el segundo, con una que alcanza un 13,52%. Según lo indicado por la Unidad Financiera, este hecho podría deberse a que no se presentan registros sobre los gastos administrativos, ya que estos no fueron solicitados por la Unidad Técnica. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LUIS OYOLA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1081231 | 42153 | 3.899% | Para mejoras de usuarios en area anfiteatro y mejora proyecto x efecto de fuertes marejadas, se aumentó monto OOCC en $M 42.153. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, pero tuvo un aumento de contrato pro mayores obras | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 5148 | 4364 | -15.2292 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación producida por el gasto menor al recomendado se traduce en una variación de un 15,23% por bajo el original recomendado. | La obra se contrata por bajo el monto recomendado (de M$1.081.233 a M$902.330, incluida la consultoría de ATO) Luego se solicita un aumento de obra, no se consigna el detalle de tales obras, siendo el costo total del aumento de M$42.153 Luego, el costo total de la obras (aumento incluido) aún es menor en un 3,9 % al costo total recomendado originalmente. Esto permite verificar una variación del indicador de rentabilidad (CAE) en un 15,23% por bajo el original recomendado. | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20196817-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA TERRESTRE CALETA PORTALES | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2014 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | INFRAESTRUCTURA APOYO | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EN ESTA ETAPA SE JECUTARAN LAS OBRAS TERRESTRES DE LA CALETA, QUE CONSIDERA PAÑOLES, BAÑOS, OFICINAS, SALA MULTIUSO, ETC. |  |  |  |  | 5 | 8 | SegUn la resolución (EX) DROP V N° 686, en el día 21 Septiembre 2005, en Valparaíso; se aprueba informe de adjudicación y acepta la oferta de la consultora GHD Promina S.A., para la Asesoría a la inspección Fiscal de la obra "Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, V región". esta oferta era por $14.656.460 y por un plazo 5 meses. En el 29 de mayo del 2006, se amplía el plazo de consultoría a través de la resolución (EX) DROP V N° 345 . Aumenta el valor del contrato en $8.437.376 y el plazo hasta el 18 de mayo de 2006 | 60 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 60 | 81 | Para entender la diferencia de plazos, hay que entender que la ejecución de este proyecto se realizo en 4 partes por problemas durante el primer contrato dentro de estos contratos se realizaron modificaciones de contratos que aumentaron los plazo los contratos y sus modificaciones se describen en la siguiente tabla: Contrato "Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, V Región" Res. Adj. DOP (TR) N°039 del 09/03/05 Plazo Adj. 252 días corridos Res. de Mod. DOP (TR) N°061 DOP (TR) N°075 DOP (TR) N°029 DOP (TR) N°075 Fecha Res. 09-11-2006 29-12-2006 27-03-2007 22-08-2008 Justificación Por Obra Por Obra Por Obra Por Obra de Modificación Extraordinarias Extraordinarias Extraordinarias Extraordinarias Mod. de Plazo 140 45 45 258 Plazo Mod. total 488 días corridos Plazo total 740 días corridos Contrato "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales, V Región: Instalaciones Sanitarias y Eléctricas¿ Res. Adj. (EX) DROP V N°0738 del 17/09/08 Plazo Adj. 80 días corridos Res. de Mod. (EX) DROP V N°0934 (EX) DROP V N°052 Fecha Res. 03-12-2008 22-01-2009 Justificación Por Obra Por Obra de Modificación Extraordinarias Extraordinarias Mod. de Plazo 16 23 Plazo Mod. total 39 días corridos Plazo total 119 días corridos Contrato "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales" Res. Adj. (TR) DROP V N° 006 de 10/03/09 Plazo Adj. 120 días corridos Res. de Mod. (EX) DROP V N°584 (EX) DROP V N°765 Fecha Res. 14-07-2009 02-09-2009 Justificación Por Obra Por Obra de Modificación Extraordinarias Extraordinarias Mod. de Plazo 22 40 Plazo Mod. total 62 días corridos Plazo total 182 días corridos Contrato "Habilitación Terraza - Techo Caleta Portales" Res. Adj. (TR) DROP V N°007 de 23/12/10 Plazo Adj. 150 días corridos Res. de Mod. (EX) DROP V N°711 (EX) DROP V N°1139 Fecha Res. 04-08-2011 30-11-2011 Justificación Por Obra Por Obra de Modificación Extraordinarias Extraordinarias Mod. de Plazo 108 15 Plazo Mod. total 123 días corridos Plazo total 273 días corridos Total 1314 días corridos tiempo total 1114 días corridos entre contratos Total Plazo de Obra 2428 días corridos Total de meses de Obra 1314/30 = 44 meses Total de meses de Obra + tiempos entre contratos 2428/30= 81 meses Estas cantidad de días corridos corresponde al termino del contrato, es decir el 15/12/2011 y no a la recepción definitiva realizada el 11/07/2013 | 35 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 48 | 48 | 81 | 81 | 0 | No existen tiempos muertos, todos los tiempos que existen entre los diferentes contratos, son por tramites de licitación o de indemnización Pero por todos las modificación que se realizaron dentro del proyecto completo, el plazo en meses termino en 80 meses | 68.75 | 68.75 | Se observa un incremento de 68,75%, correspondiente a una diferencia de 33 meses, en el plazo total real de ejecución del proyecto respecto del plazo estimado en la evaluación ex ante. SegUn lo señalado por la Unidad técnica, este aumento de plazo respondería a que la ejecución del proyecto se realizo en 4 partes, debido a problemas en la ejecución del primer contrato de obra, dentro de las cuales se realizaron modificaciones que aumentaron los plazos en cada uno de ellos. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 50% al 100% | 21/04/2005 | [14 empty] | 4391560 | 0 | 4391560 | 1375907 | 3015653 | Este proyecto se realizó en 4 partes por problemas en el primer contrato, en la siguiente tabla se presenta los contratos de construcción y sus respectivas modificaciones de contrato, como también las consultoria de asesoría e inspección y las indemnizaciones: Contrato "Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, V Región" Res. Adj. DOP (TR) N°039 del 09/03/05 Monto Adj. 2.405.987.215 Res. de Mod. DOP N°092 DOP N°100 DOP N°103 DOP N°061 DOP N°066 DOP N°075 DOP N°029 DOP N°075 Fecha Res. 26-08-05 28-09-05 28-10-05 09-11-06 28-11-06 29-12-06 27-03-07 22-08-08 Justificación Dismin. Valor Pro Obra Obra Valor Pro Obra Obra Obra de Modificación de contr. Forma Extras Extras Forma Extras Extras Extras Mod. Monto -1.036.674 87.909.774 21.491.533 328.102.536 108.224.399 61.881.404 81.324.060 23.362.769 Monto Mod. total 711.259.801 Monto total 3.117.247.016 Reajuste 90.236.316 Total Contrato 3.207.483.332 Contrato "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales, V Región: Instalaciones Sanitarias y Eléctricas¿ Res. Adj. (EX) DROP V N°0738 del 17/09/08 Monto Adj. 63.450.080 Res. de Mod. (EX) DROP V N°0934 (EX) DROP V N°0982 (EX) DROP V N°052 Fecha Res. 03-12-2008 26-12-2008 22-01-2009 Justificación Obra Valor Pro Obra de Modificación Extras Forma Extras Mod. de Plazo 6.235.300 7.695.195 1.651.571 Monto Mod. total 15.582.066 Monto total 79.032.146 Contrato "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales" Res. Adj. (TR) DROP V N° 006 de 10/03/09 Monto Adj. 383.815.217 Res. de Mod. (EX) DROP V N°584 (EX) DROP V N°765 (EX) DROP V N°887 (EX) DROP V N°003 Fecha Res. 14-07-2009 02-09-2009 05-10-2009 05-01-2010 Justificación Obra Obra Obra Disminución de Modificación Extras Extras Extras de Obra Mod. de Plazo -7.775.641 34.272.213 5.516.429 -2.218.197 Monto Mod. total 29.794.804 Monto total 413.610.021 Contrato "Habilitación Terraza - Techo Caleta Portales" Res. Adj. (TR) DROP V N°007 de 23/12/10 Monto Adj. 425.298.126 Res. de Mod. (EX) DROP V N°711 Fecha Res. 04-08-2011 Justificación Obra de Modificación Extras Mod. de Plazo 2.260.164 Monto Mod. total 2.260.164 Monto total 427.558.290 Reajuste 14.403.487 Total Contrato 441.961.777 Total Contrato de Obra 4.142.087.276 Total Indemnizaciones 216.902.545 Total Obras Civiles 4.358.989.821 Pago de derechos Municipales 1.231.160 consultoria Monto total 1 23.093.836 2 8.000.000 Total consultoria 31.093.836 TOTAL OBRA: 4.391.314.817 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11000 | 13000 | 118.1818 | Real > Recomendada | [5 empty] | hay una diferencia de 2000 metros cuadrado respecto a lo originalmente recomendado, ello se debió a la necesidad de obras extras que se agregaron en el proyecto, y que correspondieron a habilitaciones de obras terrestres y a importantes mejoramientos en el techo de la terraza de la caleta. Los obras relevantes se justificaron debido a un problema de inclinación de la terraza, el cual se constató una vez que las obra estuvo en uso, ello obligó a efectuar modificaciones importantes. | El fundamento de los 2000 M2 adicionales se indica que responden a la necesidad de obras extras que se agregaron en el proyecto como la habilitación de obras terrestres y a importantes mejoramientos en el techo de la terraza de la caleta. Los obras en la terraza, que a la vez constituyen el techo de la infraestructura, se justificaron debido a un problema de alta inclinación de la terraza que implicaba riesgos para la integridad física de los usuarios, esta situación se constató una vez que las obra estuvo en uso, ello obligó a efectuar modificaciones importantes. | [12 empty] | El proyecto se realizo en 4 parte de la cuales, la siguiente tabla muestra las recepciones parciales de cada una: Contrato Res. De Ultima Cantidad Fecha Observaciones Recepción Recepción Recepción Parcial Parcial "Reposición Infraestructura DOP (EX) no se logro encontrar Terrestre N°078 del 7 26-08-2005 información de las Caleta Portales, 11-01-2007 observaciones V Región" "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales, ------ 0 ------ ------ V Región: Instalaciones Sanitarias y Eléctricas¿ "Habilitación Obras DOP (EX) Terrestres N°0881 del 1 02-10-2009 sin Observaciones Caleta 01-10-2009 Portales" "Habilitación Terraza DROP (EX) V Techo N°018 del 1 17-04-2012 sin observaciones Caleta 11-01-2012 Portales" | 17/04/2012 | El proyecto se realizo en 4 parte de la cuales, la siguiente tabla muestra las recepciones uncias o definitivas de cada una: Contrato Res. De Recepción Fecha Observaciones Unica o Definitiva Recepción "Reposición Infraestructura DOP (EX) no se logro encontrar Terrestre N°1991 del 08-09-2008 información de las Caleta Portales, 08-09-2008 observaciones V Región" "Habilitación Obras Terrestres Caleta DROP (EX) V Portales, N°088 del 05-02-2009 sin Observaciones V Región: 04-02-2009 Instalaciones Sanitarias y Eléctricas¿ "Habilitación Obras DOP (EX) Terrestres N°0809 del 23-09-2010 sin observaciones Caleta 08-09-2010 Portales" "Habilitación Terraza DROP (EX) V Sin Observaciones Techo N°602 del 11-07-2013 manteniendo la Caleta 08-07-2012 calificación Portales" | 11/07/2013 | SI | 17/07/2012 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la caleta |  | En Operación |  | SOLANGE LOURDES MORALES MUÑOZ | OBRAS PORTUARIAS MOP V REGION DE VALPARAISO | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | 3824400% | 3836400% | 120 | 3839100% | 27 | 3829900% |  | 3829900% | 0 | 3829900% | 0 | 3846300% | 164 | 3849200% | 29 | 248 | 128 | La diferencia entre la licitación y la adjudicación fue producto de la solicitud de reevaluación ( en tiempo fue corto en la reevaluación), una vez que se obtuvo el RS se procedió a la solicitud de fondos para proceder a adjudicar y la posterior toma de razón por parte de Contraloría. | [23 empty] | 54999 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2423996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481494 | 55589 | 0 | 0 | 0 | 2526 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508115 | El financiamiento de la inversión, se hizo en parte conforme a lo programado y aprobado el año 2005, sin embargo, el año 2006 la recomendación técnica fue automática, situación que también ocurrió los años 2007 y 2008, recién el año 2009 el proyectos se sometió nuevamente a una evaluación de nivel regional, en la cual se informó sobre ejecución de obras sin consulta previa ni reevaluación, motivo por el cual, el análisis técnico económico, a partir de este año y hasta el año 2013 en que finalizó el proyecto, fue IN. | 31093 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4358989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4391582 | Este proyecto se realizó en 4 partes por problemas en el primer contrato, en la siguiente tabla se presenta los contratos de construcción y sus respectivas modificaciones de contrato, como también las consultoria de asesoría e inspección y las indemnizaciones: Contrato "Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, V Región" Res. Adj. DOP (TR) N°039 del 09/03/05 Monto Adj. 2.405.987.215 Res. de Mod. DOP N°092 DOP N°100 DOP N°103 DOP N°061 DOP N°066 DOP N°075 DOP N°029 DOP N°075 Fecha Res. 26-08-05 28-09-05 28-10-05 09-11-06 28-11-06 29-12-06 27-03-07 22-08-08 Justificación Dismin. Valor Pro Obra Obra Valor Pro Obra Obra Obra de Modificación de contr. Forma Extras Extras Forma Extras Extras Extras Mod. Monto -1.036.674 87.909.774 21.491.533 328.102.536 108.224.399 61.881.404 81.324.060 23.362.769 Monto Mod. total 711.259.801 Monto total 3.117.247.016 Reajuste 90.236.316 Total Contrato 3.207.483.332 Contrato "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales, V Región: Instalaciones Sanitarias y Eléctricas¿ Res. Adj. (EX) DROP V N°0738 del 17/09/08 Monto Adj. 63.450.080 Res. de Mod. (EX) DROP V N°0934 (EX) DROP V N°0982 (EX) DROP V N°052 Fecha Res. 03-12-2008 26-12-2008 22-01-2009 Justificación Obra Valor Pro Obra de Modificación Extras Forma Extras Mod. de Plazo 6.235.300 7.695.195 1.651.571 Monto Mod. total 15.582.066 Monto total 79.032.146 Contrato "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales" Res. Adj. (TR) DROP V N° 006 de 10/03/09 Monto Adj. 383.815.217 Res. de Mod. (EX) DROP V N°584 (EX) DROP V N°765 (EX) DROP V N°887 (EX) DROP V N°003 Fecha Res. 14-07-2009 02-09-2009 05-10-2009 05-01-2010 Justificación Obra Obra Obra Disminución de Modificación Extras Extras Extras de Obra Mod. de Plazo -7.775.641 34.272.213 5.516.429 -2.218.197 Monto Mod. total 29.794.804 Monto total 413.610.021 Contrato "Habilitación Terraza - Techo Caleta Portales" Res. Adj. (TR) DROP V N°007 de 23/12/10 Monto Adj. 425.298.126 Res. de Mod. (EX) DROP V N°711 Fecha Res. 04-08-2011 Justificación Obra de Modificación Extras Mod. de Plazo 2.260.164 Monto Mod. total 2.260.164 Monto total 427.558.290 Reajuste 14.403.487 Total Contrato 441.961.777 Total Contrato de Obra 4.142.087.276 Total Indemnizaciones 216.902.545 Total Obras Civiles 4.358.989.821 Pago de derechos Municipales 1.231.160 consultoria Monto total 1 23.093.836 2 8.000.000 Total consultoria 31.093.836 TOTAL OBRA: 4.391.314.817 | 31093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358989 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4391582 | 3015675 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562746 | "Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, V Región" N° FECHA Monto de Obra Reajustes Total Estado de Pago Retenciones Indemnización 1 20-05-2005 129.505.088 958.338 130.463.426 12.950.509 0 2 06-07-2005 145.708.354 1.471.654 147.180.008 14.570.835 0 3 25-07-2005 284.626.817 4.070.163 288.696.980 28.462.682 0 4 22-08-2005 440.960.314 9.039.686 450.000.000 44.096.031 0 5 22-09-2005 337.078.652 7.921.348 345.000.000 20.219.304 0 6 25-10-2005 384.215.926 9.029.074 393.245.000 0 0 7 23-11-2005 362.287.334 6.150.869 368.438.203 4.395.488 0 8 09-12-2005 235.428.764 8.522.522 243.951.286 0 0 9 11-07-2006 85.809.593 4.104.455 89.914.048 0 0 10 21-08-2006 94.840.135 5.130.852 99.970.987 1.022.743 0 11 06-11-2006 0 0 0 -125.717.592 0 12 10-11-2006 13.890.400 833.425 14.723.825 0 0 13 19-12-2006 194.946.587 11.345.892 206.292.479 16.405.127 0 14 11-04-2007 148.803.472 1.188.233 149.991.705 8.505.290 0 15 22-05-2007 48.381.788 848.157 49.229.945 0 0 16 23-09-2008 199.078.984 16.840.664 215.919.648 4.066.203 0 17 21-10-2008 0 0 0 0 186.155.118 18 18-12-2008 11.684.808 2.780.984 14.465.792 1.168.139 0 Total Contrato 3.117.247.016 90.236.316 3.207.483.332 30.144.759 186.155.118 "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales, V Región: Instalaciones Sanitarias y Eléctricas" N° FECHA Monto de Obra Reajustes Total Estado de Pago Retenciones Indemnización 1 03-12-2008 9.600.801 0 9.600.801 960.080 0 2 26-12-2008 55.582.469 0 55.582.469 2.524.189 0 3 22-01-2009 13.848.876 0 13.848.876 467.338 0 Total Contrato 79.032.146 0 79.032.146 3.951.607 0 "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales" N° FECHA Monto de Obra Reajustes Total Estado de Pago Retenciones Indemnización 1 11-06-2010 15.857.500 -367.894 15.489.606 1.585.750 0 2 20-07-2009 80.595.506 -1.603.851 78.991.655 8.059.551 0 3 13-08-2009 71.720.050 -1.728.453 69.991.597 7.172.005 0 4 21-09-2009 102.687.679 -2.684.577 100.003.102 1.984.673 0 5 16-10-2009 120.765.642 -840.257 119.925.385 1.713.610 0 6 20-11-2009 21.983.644 10.245 21.993.889 275.822 0 7 12-04-2010 0 0 0 -20.791.411 0 Total Contrato 413.610.021 -7.214.787 406.395.234 0 0 "Habilitación Terraza - Techo Caleta Portales" N° FECHA Monto de Obra Reajustes Total Estado de Pago Retenciones Indemnización 1 24-05-2011 21.804.123 372.850 22.176.973 2.180.412 0 2 23-08-2011 62.440.439 1.512.932 63.953.371 6.244.044 0 3 23-09-2011 57.562.071 1.490.282 59.052.353 5.756.207 0 4 23-11-2011 97.910.525 3.520.862 101.431.387 7.197.252 0 5 23-12-2011 178.186.183 6.999.153 185.185.336 0 0 6 19-06-2012 7.817.021 415.475 8.232.496 0 0 7 24-07-2012 1.837.928 91.933 1.929.861 0 0 8 22-10-2012 0 0 0 -21.377.915 0 9 21-06-2013 0 0 0 0 24.853.247 Total Contrato 427.558.290 14.403.487 441.961.777 0 24.853.247 Asesoría e Inspección Fiscal "Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, V Región" N° FECHA Total Estado de Pago 1 29-11-2005 2.756.521 2 16-12-2005 2.963.463 3 20-12-2005 3.066.934 4 23-06-2006 5.869.542 5 17-07-2006 5.288.734 6 16-08-2006 3.148.642 Total Contrato 23.093.836 indem. 16/05/2011 5.894.180; Derechos Municipales 08/03/12 1.231.160; Est. Mec. suelo 01/11/2006 6.000.000 01/12/2006 2.000.000; Gastos suma corriente 4.391.314.817; suma actualizando todo al 2013 5.657.521.606 | [15 empty] | 110386.0043 | 0 | 0 | 0 | 5016.0701 | 4865122.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980524.3242 | 4980525.7356 | 63101.7104 | 0 | 0 | 0 | 2907.4576 | 8191617.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8257627.088 | 62123.619 | 0 | 0 | 0 | 2907.4576 | 7935698.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000729.2125 | 65.7983 | 60.6403 | 63.1141 | -3.111 | 60.6403 | 615.4407 | 610.4383 | El proyecto presenta importantes variaciones entre los gastos contratados y reales respecto a los montos recomendados en todos los ítem, destacándose los montos de las obras civiles que superaron en un 68% a los montos recomendados, situación que por la envergadura del ítem implica, un gasto total del proyecto muy por sobre lo recomendado superior en ambos tipos de gastos al 60%. Los gastos reales respecto a los montos contratados presenta variaciones menores, por lo tanto las grandes diferencias en los gastos ocurren a partir de que se incorporaron obras adicionales que respondían a objetivos ajenos a las actividades pesqueras y a las obras originalmente recomendadas de apoyo pesquero, dichas obras correspondían a: un salón para el centro de madres, club del adulto mayor, biblioteca y un club deportivo. Para responder a la necesidad de tales obras, se sugirió, pero no se acogió, que se formulara otro(s) proyecto(s). También se sugirió formular otra iniciativa que considerara las obras de remodelaciones y mejoramientos de la infraestructura construida y en operación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SOLANGE LOURDES MORALES MUÑOZ | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2786512 | 3528816 | 26.6392 | La primera recomencacion técnica favorable fue el 2004 por un monto de M$1.949.500 a moneda del 31/12/2002, al 21/12/2013 alcanzan a M$ 2.786.512 pero esta recomendación técnica ocurrió antes del incio de la ejecución de las obras, al licitar a fines del año 2004, se constató una importante subestimación del monto de las obras, por tanto se reevalUo la iniciativa para el año 2005, con lo cual el monto alcanzó a M$2.508.115 a moneda del 31 de/12/2003 por lo que al 31/12/2013 dicho monto es de M$ 3.528.8156, con este Ultimo monto se da inicio a la obras, el proyecto a partir de esto no fue ya no reevaluado, pese a terminar las obras con montos por sobre los aprobados y también con la ejecución de obras adicionales a las que incorporaba el proyecto incialmente. A partir del año 2009, que fue cuando se presentaron los antecedentes al ministerio de Desarrrolo Social regional para reevaluar, parte de las obras adicionales ya se había realizado, motivo por el cual el análisis cargado fue un IN, condición que se mantuvo hasta la finalización del proyecto. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2254534.44 | 606823.76 | -73.0843 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 30 | 8.1 | -73 | Real < Recomendado | El Valor Actual Neto recomendado es sustancialmente mayor que el real dado que el gasto efectivo alcanzó a un 60% por sobre el valor total recomendado técnicamente, situación que hace que el VAN disminuya en un 73%, con lo cual sigue el proyecto siendo rentable, sin embargo, es posible indicar la importancia que tiene la TIR, frente a la cual no se cuenta con los flujos para rehacer el cálculo, sin embargo, utilizando una simple proporción, y si esto fuese aceptado, sería posible revelar que este indicador se reduce proporcionalmente a un porcentaje peligrosamente cercano a la tasa de descuento alcanzando a un 8,1% con lo cual a la fecha sigue siendo aconsejable su materialización. | La información para realizar la evaluación Ex Post fue extraordinariamente compleja debido a que el proyecto tuvo gastos desde el año 2005, se realizaron gastos sin ser informados y se mantuvo con RATE IN desde el año 2009 al 2013. El proyecto se realizó en 4 partes y cada una de ellas tuvo contratos y gastos en distintos años, situación que obligó a actualizar demasiadas monedas. La información encontrada no particulariza detalles, solo indica un nombre genérico como por ejemplo obras extraordinaroias pero no es posible detallar en que consisten esas obras extraordinarias. | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070808-0 | CONSTRUCCION SOL AA LL ESTERO POB. OTAEGUI, L VERDE, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOS DESBORDES DEL ESTERO AFECTAN DIRECTA E INDIRECTAMENTE A GRAN PARTE DE LA POBLACION DE LAGUNA VERDE, DADO QUE LAS AREAS DE INUNDACION PERJUDICAN VIVIENDAS Y ARTERIAS RELEVANTES DEL FLUJO VEHICULAR DE LA LOCALIDAD. | INSTALACION DE 3264 M3 DE GAVIONES, 4233 M2 DE GEOTEXTIL TERRAM 900 O SIMILAR, 534 M3 DE ENROCADO, 280 M2 DE SHOTCRETE Y 1851 M3 DE RELLENO DE PRETIL CON MATERIAL MEJORADO | 3300 |  |  |  | 9 | 6 | La empresa contratista ofertó 5 meses o 145 días corridos, correspondiendo a 3 meses menos que lo propuesto en la postulación de la iniciativa. | -33.3333 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 8 | 5 | La empresa contratista ofertó 5 meses o 145 días corridos, correspondiendo a 3 meses menos que lo propuesto en la postulación de la iniciativa. | -37.5 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | No se registran ampliaciones de plazos, la disminución entre el plazo recomendado y el efectivo dice relación con la oferta | -33.3333 | -33.3333 | El proyecto se implemento en un plazo menor al estimado, hecho atribuible, según lo indicado por la Unidad Técnica, a que la empresa contratista oferto la realización de la obra en 3 meses menos que lo propuesto en la postulación de la iniciativa de inversión. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 03/05/2012 | [14 empty] | 375436 | 0 | 375436 | 375436 | 0 | El contrato fue suscrito con fecha 30 de marzo del 2012, la fecha de entrega de terreno 03 de mayo del 2012, monto del contrato $364.634.420, plazo ejecución 145 días corridos | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1400 | 1400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias en las magnitudes | NO EXISTE VARIACION EN MAGNITUDES RECOMENDADAS. | [12 empty] | La recepción provisoria se efectuó sin observaciones. | 11/10/2012 | La recepción provisoria se efectuó sin observaciones. | 13/01/2014 | SI | 12/10/2011 | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | LUIS ALFREDO PAROT DONOSO | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077700% | 4091300% | 136 | 4086100% |  | NA |  | 4100100% | 140 | 4101200% | 151 | 4103200% | 20 | 4108900% | 57 | 312 | 176 | Se corrige fecha asignación presupuestaria se corrige fecha de contrato de obras se corrige el primer gasto de obras | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 99015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99598 | 10803 | 0 | 0 | 0 | 600 | 365634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377037 | factor de actualización de 1.03 | 10803 | 0 | 0 | 0 | 600 | 364634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376037 | Gastos administrativos no transferidos | 108030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472663 | 97227 | BIP > SIGFE | 10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375436 | 11294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391868 | Sin observaciones | [15 empty] | 16643.0779 | 0 | 0 | 0 | 924.4586 | 561761.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579329.2814 | 0 | 15940.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538010.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553951.1282 | 15940.207 | 0 | 0 | 0 | 924.4586 | 537137.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554001.9381 | -4.3806 | -4.3718 | -4.3834 | 0.0091723 |  | 395.7157 | 383.6695 | LOS MONTOS CONTRATADOS PARA OBRA CIVIL Y CONSULTORIA SON LEVEMENTE INFERIORES A LOS RECOMENDADOS. EL ITEM GASTO ADMINISTRATIVO ORIGINALMENTE RECOMENDADO NO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HAY REEVALUACION DE LA INICIATIVA | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 21934 | 21458 | -2.1701 | Real < Recomendado | [5 empty] | LA VARIACION DEL INDICADOR VAN SOCIAL ES PRACTICAMENTE NULA, AJUSTANDOSE A LO PLANIFICADO. | LA INICIATIVA SE EJECUTA EN MENOR PLAZO DEL PLANIFICADO, AJUSTANDOSE A TERMINOS TECNICOS Y FINANCIEROS RECOMENDADOS. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30085245-0 | REPOSICION DIRECCION GRAL. Y CUARTEL 2ªCIA. BOMBEROS DE QUINTERO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | QUINTERO | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CARENCIA DE ESTRUCTURA FÍSICA QUE AQUEJA A BOMBEROS DE QUINTERO, LA CUAL ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LOS CONCEPTOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA, CONSIDERANDO LA CRECIENTE EXPANSIÓN URBANA QUE HA TENIDO LA COMUNA. | SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL Y EL CUARTEL DE LA 2ªCIA DE BOMBEROS DE UNA SUPERFICIE DE 1993,64 M2 EN ESTRUCTURA RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO CON ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA Y METALCOM,EDIFICIO DE CINCO PLANTAS QUE ALBERGARÍAN LOS RECINTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA COMPAÑÍA Y LA DIRECCION GENERAL. | 21171 | BOMBEROS |  |  | 10 | 19 | LA DIFERENCIA SE GENERA DEBIDO A QUE HUBIERON 4 AUMENTOS DE PLAZO CON UN TOTAL DE 360 DIAS CORRIDOS, GENERANDO UN TOTAL DE 579 DIAS CORRIDOS DE EJECUCION DE OBRA, GENERADO POR AUMENTOS DE OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS. NO HUBO AUMENTO DE ASESORIA, SIN EMBARGO ESTA SE MANTUVO HASTA LA RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS. | 90 | 2 | 8 | LA DIFERENCIA SE GENERA DEBIDO A QUE HUBIERON 2 AUMENTOS DE PLAZO CON UN TOTAL DE 105 DIAS CORRIDOS, GENERANDO UN TOTAL DE 125 DIAS CORRIDOS DE EJECUCION DE EQUIPAMIENTO. | 300 | 2 | 8 | ESTAN INCLUIDOS EN EL EQUIPAMIENTO. | 300 |  |  |  |  | 2 | 2 | SE AJUSTO AL PLAZO RECOMENDADO | 0 | 10 | 18 | LA DIFERENCIA SE GENERA DEBIDO A QUE HUBIERON 4 AUMENTOS DE PLAZO CON UN TOTAL DE 360 DIAS CORRIDOS, GENERANDO UN TOTAL DE 579 DIAS CORRIDOS DE EJECUCION DE OBRA, GENERADO POR AUMENTOS DE OBRAS CIVILES. | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 26 | 27 | 1 | LOS AUMENTOS DE PLAZO SE GENERARON POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: ENTREGA TARDIA DEL RECINTO POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS QUINTERO. RESPUESTA TARDIA DE PARTE DE CALCULISTA, DE DETALLES CONSTRUCTIVOS. APROBACION TARDIA DE AUTORIZACION DE CONSTRUCCION MURO MEDIANERO EJE 9, QUE DESLINDA CON BANCO ESTADO. TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA APROBACION DE AUMENTOS DE OBRAS CIVILES POR PARTE DEL GORE. TIEMPOS EXCESIVOS PARA LA APROBACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE ESVAL Y CHILQUINTA. NO EXISTIERON TIEMPOS MUERTOS. | 136.3636 | 145.4545 | LOS PLAZOS AUMENTARON EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN ORIGINAL DEBIDO A QUE EL PROYECTO FUE REEVALUADO, TANTO PARA SUS OBRAS CIVILES, COMO PARA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. LOS PLAZOS AUMENTARON CONSIDERABLEMENTE ENTRE 11 MESES Y FINALMENTE 27 MESES. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 04/01/2011 | [14 empty] | 1149751 | 849 | 1150600 | 1142238 | 8362 | LOS MONTOS INDICADOS ANTERIORMENTE SE AJUSTAN A LO REALMENTE EJECUTADO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1994 | 1994 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | PESE A QUE EXISTIERON AUMENTOS DE OBRA ESTOS FUERON CONSIDERADOS DENTRO DE LOS LIMITES INTERNOS DEL EDIFICIO NO AUMENTANDO LOS METROS CUADRADOS DEL PROYECTO ORIGINAL. | EL PROYECTO NO SUFRIÓ CAMBIOS EN SU MAGNITUD ENTRE LO PROYECTADO Y LO FINALMENTE CONSTRUIDO. | [12 empty] | OBSERVACIONES: DETALLE DE TERMINACIONES. FILTRACIONES EN VENTANA DE ALUMINIO. LIMPIEZA DE TERMINACION EN GENERAL. | 31/07/2012 | REPARACION DE PALMETAS DE PORCELANATO Y CERAMICAS SUELTAS. FIJACIONES EN CIELO RASO SECTOR SALA DE MAQUINAS. | 29/08/2013 | SI | 31/07/2012 | EL PROYECTO SE COMPORTA DE FORMA NORMAL, SIN OBSERVACION. |  | En Operación |  | JOSE ANTONIO LATRILLE SANDOVAL | MUNICIPALIDAD DE QUINTERO |  |  |  |  | 3998100% | 4017500% | 194 | 4019800% | 23 | 4049300% | 295 | 4054300% | 50 | 4054300% | 50 | 4054700% | 4 | 4063200% | 85 | 651 | 457 | Se corrige fecha del primer gasto administrativo. Se corrige fecha primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de OO.CC. | [23 empty] | 19276 | 0 | 0 | 0 | 856 | 1005142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025274 | 19276 | 0 | 0 | 0 | 856 | 1005142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025274 | No hay modificaciones. | 19100 | 78962 | 32031 | 0 | 849 | 1019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150603 | No hay modificaciones. | 19100 | 78962 | 32030 | 0 | 849 | 1019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150602 | 8364 | BIP > SIGFE | 17190 | 78960 | 25578 | 0 | 849 | 1019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142238 | 18769 | 82546 | 26740 | 0 | 927 | 1102748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231730 | Se corrige ítem Consultorías. Se corrige ítem OO.CC. | [15 empty] | 30437.9764 | 0 | 0 | 0 | 1352.1089 | 1587179.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618969.7959 | 1762291.9319 | 29433.0687 | 116507.1906 | 47261.7118 | 0 | 1308.3559 | 1618034.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812544.3732 | 29263.7022 | 116504.3679 | 47120.5731 | 0 | 1308.3559 | 1556404.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750601.4117 | 11.9567 | 8.1306 | -1.939 | -3.4175 | -0.66337 | 877.9345 | 780.5438 | LA VARIACIÓN DE LOS GASTOS ES MARGINAL. LA VARIACIÓN DE GASTOS REALES ES DE MENOS 1,98%, MIENTRAS QUE LA VARIACIÓN DE GASTOS REALES VS CONTRATADOS EN DE MENOS 3,67%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUIS OYOLA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | SI | 1147086 | 1149751 | 100.2% | EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO: M$119.990.- AÑO 2011 OBRAS CIVILES: M$ 73.623.- AÑO 2011 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1147086 | 1248624 | 8.8518 | EN LO QUE SE REFIERE A OBRAS CIVILES, ESTAS NUEVAS OBRAS FUERON DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y DICEN RELACIÓN CON INCORPORAR AL EDIFICIO UN ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES QUE VENGAN A TERMINAR EL TOTAL DE LAS DEPENDENCIAS PROYECTADAS. CON RESPECTO A LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, SE DEBE A QUE SE INCORPORARON EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. LAS NUEVAS PARTIDAS SON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA UNA CENTRAL DE ALARMA. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 15877430 | 15878630 | 0.0075579 | Real > Recomendado | [5 empty] | LA VARIACIÓN DE LOS INDICADORES ENTRE LO RECOMENDADO CORREGIDO Y LO REAL EX POST DEL VAC Y EL CAE ES MINIMA, TIENEN AMBOS UNA VARIACIÓN DE UN 0,1%. | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN 2 OPORTUNIDADES, POR AUMENTO EN LAS OBRAS CIVILES ASÍ COMO EN LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. NO HAY CAMBIO EN LA MAGNITUD Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD VARIARON DE MANERA NO SIGNIFICATIVA. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30094442-0 | CONSTRUCCION CUARTEL 2ª COMPAÑIA DE BOMBEROS, LLAY-LLAY | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | LLAY LLAY | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA DEBIDO A QUE LA 2ª COMPAÑIA DE BOMBEROS FUNCIONA CONJUNTAMENTE CON LA 1ª COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL RECINTO EXISTENTE, PRODUCIENDOSE UN MAL FUNCIONAMIENTO , PRODUCTO DEL HACINAMIENTO DE LAS DOS COMPAÑÍAS. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL PARA LA 2ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE LLAY-LLAY. EL QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 691,38 M2. EL QUE SE EMPLAZARÁ EN UN TERRENO DE 4.315,50 M2. UBICADO EN LA CIRCULACIÓN UCUQUER, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 1ER NIVEL DEPENDENCIAS SALA DE MAQUINAS: SALA DE MAQUINAS 43,00 M2, CAMARINES 21,66 M2, SS.HH. Y DUCHAS 17,10 M2 .DEPENDENCIAS CUARTEL :SALA DE ESTAR 34,85 M2. OFICINA CONTROL Y RECEPCIÓN 11,76 M2 BODEGA GENERAL 4,73 M2 SALA DE HONOR 59,45 M2 SALA DE CAPACITACIÓN 48,10M, BAÑOS HOMBRES 9,50 M2 ,BAÑOS MUJERES 8,50 M2, CAJA ESCALA Y PASILLO 45,25 M2 2DO NIVEL DEPENDENCIAS GUARDIA NOCTURNA: DORMITORIO22,40 M2, BAÑO4,75 M2 , KITCHENER Y PASILLO 10,80 M2 , SALA DE ESTAR 18,72 M2 . DEPENDENCIAS CUARTEL: OFICINAS 34,85 M2 , COCINA ?COMEDOR 25,05 M2, SALA ENTRETENCIÓN 48,10 M2, GIMNASIO 59,45 M2 BAÑO 9,50 M2, CAJA ESCALA Y PASILLO 45,25 M2. EL DISEÑO FUE REALIZADO POR PROFESIONALES DEL MUNICIPIO. | 21644 |  |  |  | 7 | 12 | Se extendió un aumento de plazo de 45 días, decreto Nº2984 de 13 de septiembre del 2012 | 71.4286 | 2 | 10 | Se extendió un aumento de plazo de 45 días, decreto Nº2984 de 13 de septiembre del 2012 | 400 | [8 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 7 | 8 | Se extendió un aumento de plazo de 45 días, decreto Nº2984 de 13 de septiembre del 2012 | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | Se extendió un aumento de plazo de 45 días, decreto Nº2984 de 13 de septiembre del 2012 | 50 | 50 | Según lo informado por la Unidad Técnica, existe un aumento en el plazo correspondiente a 45 días corridos aprobados por decreto N°2984. Este aumento de plazo representa una variación del 50% del plazo total de ejecución real del proyecto respecto del plazo total recomendado en la evaluación ex ante. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 07/03/2012 | [14 empty] | 347768 | 0 | 347768 | 307043 | 40725 | El proyecto cuenta con un contrato de CONSULTORIAS, por la suma de $ $ 8.653.030.-. Se adjudicó la propuesta mediante Decreto Alcaldicio Nº 531, de fecha 15 de febrero del 2012.- El proyecto se ejecuto con un CONTRATO de OBRAS CIVILES, por la suma de: $ 325.742.649, y la suma de $ 13.372.000, por equipamiento. Se adjudica Propuesta mediante Decreto Alcaldicio Nº 679, de fecha 29 de febrero del 2012.- Los Gastos Administrativos fueron por la suma de $310.030 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 391 | 391 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay observaciones al respecto | La magnitud del proyecto no sufrio cambios, es igual lo ejecutado a lo recomendado. | [12 empty] | se aprueba recepcion provisoria sin observaciones de fecha 14 de diciembre del 2012, solicitada el 26-11-2012, con decreto N º 4519 de fecha 31-12-2012 | 26/11/2012 | Se solicito recepcion definitiva por parte de la empresa con fecha de 20-11-2012 y se otorga recepcion definitina con fecha 31-12-2012 con numero de decreto Nº 4486 de fecha del 31-12-2013 | 14/12/2013 | SI | 14/12/2012 | no hay observaciones al respecto |  | En Operación |  | ELIZABETH ANDREA VILLALOBOS PEÑA | MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |  |  |  |  | 4070800% | 4073500% | 27 | 4086100% | 126 | 4098900% | 128 | 4096800% |  | 4096800% |  | 4097500% | 7 | 4104300% | 68 | 335 | 308 | Se corrige fecha de creación Asignación Presupuestaria. Se corrige fecha del primer contrato. Se corrige fecha del primer contrato de Obras Civiles. Se corrige fecha del primer gasto en Obras Civiles. | [23 empty] | 8651 | 13562 | 0 | 0 | 1044 | 148579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171836 | 8651 | 13562 | 0 | 0 | 1044 | 148579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171836 | Se corrige monto total recomendado Consultorías Se corrige monto total recomendado Gastos Administrativos Se corrige monto total recomendado Obras Civiles Se corrige monto total recomendado Equipamiento | 8653 | 13372 | 0 | 0 | 310 | 339115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361450 | Se corrige ítem Gastos Administrativos, ya que, éstos fueron transferidos. | 8654 | 13372 | 0 | 0 | 0 | 339115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361141 | 54098 | BIP > SIGFE | 8656 | 13372 | 0 | 0 | 0 | 285015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307043 | 9029 | 13878 | 0 | 0 | 0 | 296966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319873 | Se corrige todos los ítems a los montos totalmente pagados | [15 empty] | 13330.5521 | 20898.4103 | 0 | 0 | 475.6375 | 506903.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541608.5471 | 0 | 12768.82 | 19729.7817 | 0 | 0 | 457.2895 | 480628.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513584.0429 | 12740.5923 | 19585.8202 | 0 | 0 | 457.2895 | 479228.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512011.7575 | -5.1743 | -5.4646 | -5.4598 | -0.30614 |  | 1309.493 | 1225.6472 | La diferencia entre lo recomendado versus lo contratado es mínima. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SYLVANA CARRASCO DURAND | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HAY REEVALUACIÓN. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 54371 | 54371 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO HAY VARIACIÓN EN LA RENTABILIDAD RECOMENDADA VERSUS LA REAL. EL PROYECTO NO SUFRIÓ CAMBIOS EN LOS MONTOS. | EL PROYECTO NO TIENE CAMBIOS EN EL MONTO DE INVERSIÓN, SOLO HAY CAMBIOS EN LOS PLAZOS, QUE AUMENTARON EN UN 50%. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30070757-0 | CONSTRUCCION PLAZA SIMON BOLIVAR, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO SENDAS PEATONALES Y AREAS VERDES EN EL SECTOR DE PLAYA ANCHA, COMUNA DE VALPARAISO | EL LUGAR SE CONSIDERA COMO UN SITIO ERIAZO, EMPLAZADO EN 2 TERRENOS EN DESNIVELES , CARENTE DE VEGETACION Y EQUIPAMIENTO URBANO, DONDE SE PRIVILEGIA , POR UNA GRAN AMPLITUD ESPACIAL HACIA LA BAHIA DE VALPARAISO Y LOS CERROS VECINOS Y PLAN, CONFORMANDOSE COM O UN GRAN FRENTE VISUAL HACIA EL MAR.(ORIENTACION NORTE)EL PROYECTO BUSCA CREAR UN LUGAR DE ENCUENTRO PUBLICO CON ESTA PLAZA LO CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA ESTE SECTOR PERIFERICO DE LA CIUDAD. | 15195 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 6 | 5 | La Consultoría fue por 5 meses | -16.6667 | [12 empty] | 1 | 2 | no se observan variaciones. | 100 | 6 | 6 | no hay varaiaciones | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | No hay problemas | -25 | -25 | El plazo total recomendado fue de 8 meses de los cuales 6 eran para Obras Civiles. El plazo real aumentó a 7 meses las obras civiles y se eliminó un mes programado originalmente entre los gastos administrativos y las obras (como parte del proceso de licitación) | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 01/10/2012 | [14 empty] | 412686 | 2459 | 415145 | 415145 | 0 | No sereallizaron ajustes a los contratos | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3260 | 3260 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay cambio de obras a ejecutar. | No hubo variaciones en la magnitud de lo ejecutado, manteniendo las superficies originalmente recomendadas. | [12 empty] | Pequeños detalles menores que debe corregir la empresa | 26/04/2013 | Se levantaron las observaciones | 17/05/2013 | SI | 30/04/2013 |  |  | En Operación |  | IGNACIO VALENZUELA CORNEJO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4112100% | 4112100% | 0 | 4115800% | 37 | 4119100% | 33 | 4121500% | 24 | 4121500% | 24 | 4118500% |  | 4122500% | 40 | 104 | 104 | No hay | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 11839 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 389554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403759 | Montos corregidos en Moneda al 31/12/2011. | 11825 | 0 | 0 | 0 | 2459 | 406853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421137 | Resolución que aprueba contrato de Obras Civiles Res.Ex. N° 5.581 del 31/10/2012 por $382.231.109 y Res. Ex. N° 3.407 del 05/07/2013 aprueba Modificaciones por $ 18.630.211. Consultorías aprobadas con Res. Ex. N° 5849 del 20/11/2012 por $ 2.234.000 y Res. Ex. N°1.130 del 25/03/2013 por $ 9.501.000. | 11825 | 0 | 0 | 0 | 2459 | 400861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415145 | 0 | BIP = SIGFE | 11825 | 0 | 0 | 0 | 2459 | 400861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415145 | 12217 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 414733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429521 | No hay diferencias | [15 empty] | 18243.591 | 0 | 0 | 0 | 3645.6131 | 600301.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622190.288 | 0 | 17240.0947 | 0 | 0 | 0 | 3628.6765 | 600303.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621172.6778 | 17244.3288 | 0 | 0 | 0 | 3628.6765 | 585346.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606219.0304 | -0.16355 | -2.5669 | -2.4913 | -2.4073 |  | 185.9568 | 179.554 | Los montos contratados y gastos reales se mantuvieron dentro de un rango de variación +/-10% respecto al monto recomendado, observándose una leve disminución en ambos casos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones ni variaciones en la obra. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 39080 | 38369 | -1.8193 | Real < Recomendado | [5 empty] | Por la mínima disminución producida entre el monto recomendado versus lo real gastado (-M$10.596) se verifica una variación de un 1,82% por bajo el indicador original. | Sólo se produce un ajuste de los plazos de ejecución de obras en un mes. Y una pequeña diferencia entre el monto recomendado y el real gastado lo que modifica la rentabilidad de manera mínima. Se mantiene la magnitud de la obra. | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30067338-0 | REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO HANGA ROA DE ISLA DE PASCUA | 5 | REGION DE VALPARAISO | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE HANGA ROA SEGÚN LOS RESUTADOS DEL DESARROLLO DEL DISEÑO. TAMBIÇEN CONTEMPLA EL RESPECTIVO PROYECTO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO . | 4413 |  |  |  | 53 | 54 | Sistema BIP tomo fecha termino último contrato consultoria Miranda y Nasi Consultores Ltda, esta consultoria termino realmente en octubre 2012 y no se corrigio en BIP. El 31/05/2013 se pago la ultima consultoria de Hildebrandt & Asociados Arquitectos Ingenieros Consultores Ltda. La consultoria empezaron el 1 de Enero 2009, pero dado que el decreto 181 salio con 9 feb 2009 no se podía ingresar fecha real al BIP por ser una fecha anterior | 1.8868 | [12 empty] | 24 | 38 | La obra tenía plazo inicial 540 dias, pero con los aumentos de plazo de Obra su plazo final fue de 919 dias, lo que aumento el plazo en que se realizaron gastos Administrativos. | 58.3333 | 57 | 31 | Modificaciones de Obra con aumento de Plazo: N° 1: 21 dias por Terremoto 27 feb 2010; N° 2: 60 días aprobada Ord C48 N° 2774 del 30 sep 2010, N° 3: 127 dias, aprobada Ord C48 N° 625 del 11 Feb 2011; N° 5: 74 días, aprobada Ord C4 N°1215 del 13 abr 2012; N°7: 67 días, aprobada Ord C4 N° 1970 del 29 jul 2012; N° 8 30 días, aprobada Ord C4 N° 2398 del 13 ago 2012. Total aumentos plazos 379 dias, plazo inicial 540 dias, plazo final Obra 919 dias. Fecha inicio 22 Feb 2010 y fecha termino 29 de Agosto 2012. la fecha inicio del contrato Obras civiles del BIP es la fecha de compra de Aridos a Municipalidad de isla de pascua y la fecha de termino de contrato del BIP es la fecha de pago de modificación N° 11 de Contrato Obra, no es el plazo obra de construcción Hospital HHroa, la fecha de recepción de Obras provisioria con observaciones fue el 24 Sep 2012, la fecha de recepción definitiva de edificación Obra Nueva por Dirección obras Municipalidad Isla Pascua fue el 21 dic 2012. Se tuvo que pagar durante año 2013 Modificaciones de Obra por dictamen de la CGR, aprobados por MINSAl con Ord C4 N° 2018 del 9 jul 2013. | -45.614 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 26 | 26 | 54 | 54 | 0 | Modificaciones de Obra con aumento de Plazo: N° 1: 21 dias por Terremoto 27 feb 2010; N° 2: 60 días aprobada Ord C48 N° 2774 del 30 sep 2010, N° 3: 127 dias, aprobada Ord C48 N° 625 del 11 Feb 2011; N° 5: 74 días, aprobada Ord C4 N°1215 del 13 abr 2012; N°7: 67 días, aprobada Ord C4 N° 1970 del 29 jul 2012; N° 8 30 días, aprobada Ord C4 N° 2398 del 13 ago 2012. Total aumentos plazos 379 dias, plazo inicial 540 dias, plazo final Obra 919 dias. Fecha inicio 22 Feb 2010 y fecha termino 29 de Agosto 2012. la fecha inicio del contrato Obras civiles del BIP es la fecha de compra de Aridos a Municipalidad de isla de pascua y la fecha de termino de contrato del BIP es la fecha de pago de modificación N° 11 de Contrato Obra, no es el plazo obra de construcción Hospital HHroa, la fecha de recepción de Obras provisioria con observaciones fue el 24 Sep 2012, la fecha de recepción definitiva de edificación Obra Nueva por Dirección obras Municipalidad Isla Pascua fue el 21 dic 2012. Se tuvo que pagar durante año 2013 Modificaciones de Obra por dictamen de la CGR, aprobados por MINSAl con Ord C4 N° 2018 del 9 jul 2013. | 107.6923 | 107.6923 | Se observa un aumento significativo del 107,69% en el plazo de ejecución real del proyecto respecto del plazo estimado en la evaluación ex ante, atribuibles, según lo señalado por la Unidad Técnica, a múltiples modificaciones de obras con aumento de plazo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 22/02/2010 | [14 empty] | 15711808 | 51689 | 15763497 | 15760132 | 3365 | CONTRATOS OBRAS CIVILES Contrato Consorcio CVV Ingetal S.A. 27 ene 2010 14.641.257.651, 16 nov 2010 Modif Obra N°2 - 108.824.436, 25 abr 2011 Modif Obra N°3 91.241.735, 23 nov 2011 Modif Obra N°5 10.412.435, 27 abr 2012 Modif Obra N°6 31.405.229, 27 jul 2012 Modif Obra N°7 33.020.507, 29 ago 2012 Modif Obra N°8 93.477.703, 11 oct 2012 Modif Obra N°9 111.089.147, 10 sep 2013 Modif Obra N°10 49.313.105 y 12 dic 2013 Mod Obra N° 11 47.857.931. 21 Abr 2009 Municipalidad Isla de Pascua 78.947.000; 20 dic 2012 Zoilo Nestor Hucke Atan 18.974.200; 9 nov 2012 Paola Sandoval Bernal 5.247.900 CONTRATOS CONSULTORIAS 3 FEB 2010 Ingenieros Civiles Ingenet Limitada 328.538.537, 14 ago 2009 Servicios de Ingenería & Proyectos CSS Limitada 33.150.000, 14 ago 2009 INCOAFIM Ltda 53.785.000, 20 abr 2010 Luis Orlando Muñoz Guaquin 27.878.400, 4 mar 2010 Miranda y Nasi Consultores Ltda 27.240.817, 9 jul 2012 Luis Henriquez 10.065.000, 25 ene 2012 Pamela Salamanca 4.725.000 , 8 ago 2012 Javier Andrés Jofre Escobar 1.400.000, 26 oct 2012 Carolina San Martin Nazar 1.669.500, 27 dic 2011 Hildebrandt & Asociados Arquitectos Ingenieros Consultores Ltda. 36.198.072, 17 feb 2010 Claudio Foncea Navarro 2.900.000, 1 ene 2009 Ernesto Rozas Rojas 7.920.000, 13 ago 2009 Marjorie Meneses Oyarce 13.290.000, 1 oct 2009 1.115.500, 28 sep 2009 Gonzalo Fabres Bordeau 17.134.999, 1 oct 2010 Rita Perez 3.600.000, 1 dic 2010 Jimmy Gutierrez 5.096.780 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5920 | 5920 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los metros cuadrados corresponden a la construcción del Hospital mas 11 casas., el valor de metros cuadrados de 2.500 no corresponde, este valor no fue ingresado por referente del depto de RRFF. La magnitud recomendada corresponde a la superficie técnicamente correcta generada después del estudio de Preinversión hospitalario | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a la magnitud de obras recomendadas. | [12 empty] | Su construccion se realizo por etapas, Etapa1: Edicicios C,D,E,F,G,H,I,J y Exteriores. Etapa 2: Edificios A,B y Obras Exteriores Termino Etapa 1: Diciembre 2011 Termino Etapa 2. Tercer Trimestre 2012 | 24/09/2012 | Acta de recepción Definitiva sin observaciones | 20/05/2014 | SI | 27/02/2012 | El hospital inicio su operación entregada la etapa 1 y estando en ejecución la etapa 2 |  | En Operación |  | MARIA INÉS SUILÁN HAU CHUNG | MINISTERIO DE SALUD | HUGO ARANCIBIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 3979900% | 3979900% | 0 | 3985300% | 54 | 3981500% |  | 3981500% | 0 | 4022400% | 409 | 4023100% | 7 | 4048500% | 254 | 686 | 686 | item N° 5 no se dispone de la informacion, primer decreto N°181 del 9 feb 2009 El proyecto se licito 2 veces porque la primera licitacion quedo desierta. | [23 empty] | 587020 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 12704841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13326061 | 587020 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 12704841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13326061 | Se ratifica los valores recomendados en la ficha IDI | 616062 | 0 | 0 | 0 | 51689 | 15109692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15777443 | Se ratifica los valores de consultoria, sin embargo considerar que algunos contratos de consultores se finiquitaron antes por lo que no es coincidente con el monto gastado. Gonzalo Gabres Bordeau, Soc Ingenieria y Construccion Ltda y Luis Orlando Muños Guaquin. | 609008 | 0 | 0 | 0 | 51689 | 15102800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15763497 | 3365 | BIP > SIGFE | 605811 | 0 | 0 | 0 | 51523 | 15102798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15760132 | 657984 | 0 | 0 | 0 | 55824 | 16590120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17303928 | Se ratifica todos los valores porque son coincidentes con los registro de gastos del proyecto de la unidad de inversiones del Departamento de RRFF del SSMO. La diferencia en Obras civiles se debe a que se pago menos en la Modificacion de Obra N° 8 porque hubo una nota de credito y no se modifico el monto total del contrato de Consorcio CVV Ingetal en el BIP. | [15 empty] | 992685.0737 | 0 | 0 | 0 | 57834.4133 | 21484634.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22535153.6738 | 24169942.2974 | 974258.0024 | 0 | 0 | 0 | 79036.2718 | 23972566.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25025861.1285 | 933772.3605 | 0 | 0 | 0 | 79036.2718 | 23415087.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24427895.8905 | 11.0525 | 8.3991 | 8.9853 | -2.3894 | 1.0672 | 4126.3338 | 3955.2512 | La estimación ha estado muy ajustada a lo que se ha dado en la realidad | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA INÉS SUILÁN HAU CHUNG | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 15966670 | 358993 | 2.248% | Total modificaciones de obra Construcción Hospital explicado en cuadro anterior, representa un 2,5% del valor original del contrato | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 15966670 | 17124955 | 7.2544 | NA | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No es posible determinar si existen variaciones entre el indicador de resultados recomendado y el alcanzado realmente en la ejecución del proyecto, debido a que no se cuenta con información sobre los resultados de las rentabilidades, tanto recomendadas como ex post. | Esta es una iniciativa evaluada mediante costo-eficiencia, en la que hubo de ser considerada la lejanía de la construcción y la imposibilidad de generar la obra con recursos locales, ello implicó dificultades altas en la evaluacion y estimación de los costos | HUGO ARANCIBIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30103963-0 | CONSTRUCCION MULTICANCHA JJVV C.H. EL SOL. VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PROYECTO PRETENDE MEJORAR Y POTENCIAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LOS HABITANTES DE LA POBLACION VILLA SOL, PROPORCIONANDOLES DE UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMA CONTINUA Y SISTEMATICA. | LA INICIATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UNA MULTICANCHA DE 560M², DE HORMIGÓN, CIERRE PERIMETRAL DE MALLA ACMA, ETC. DISEÑADA PARA PRACTICAR TRES DISCIPLINAS BASICAS: BASQUETBOL, VOLEIBOL Y BABYFUTBOL. | 640 |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 4 | 0 | Cancelación $459.276 Publicación llamado a Propuesta Pública ¿Construcción Multicancha JJVV C.H el Sol, Villa Alemana¿. Fecha Publicación: Domingo 19 de Agosto de 2012. Decreto de pago N°4073 de fecha 20.09.2012 por $459.276 Factura N°011216706 del 31.08.2012 a nombre de la Empresa EL Mercurio S.A.P por $459.276. | -100 | 4 | 4 | Contrato con la empresa ¿Sociedad Vargas y Compañía Limitada¿, fue suscrito con fecha 27.11.12 con un plazo de ejecución de 91 días corridos, aprobado por Decreto Alcaldicio N°2008 de fecha 03.12.12. Acta de entrega de terreno de fecha 24.12.12. El Director de Obras Municipales (S) envía su ORD N°445/2013 de fecha 02.04.2013 al Sr. Alcalde, adjuntando Informe Técnico del ITO Municipal con fecha 27.03.2013 y carta de solicitud de aumento de plazo del contratista con fecha 25.03.2013. Motivo de aumento de plazo: modificación del emplazamiento de la obra, en virtud de la cercanía del cierre perimetral de la Multicancha viviendas colindantes del sector y a la existencia de redes de agua potable en el lugar. Frente a estos antecedentes, la Unidad de Proyectos envió con fecha 16.01.2013 el nuevo emplazamiento a la Unidad de Inspección-DOM, el cual fue entregado formalmente por libro de obras a la empresa constructora el día 18.01.2013. Existiendo una diferencia de 25 días, entre la entrega de terreno y la fecha de entrega del emplazamiento definitivo de la obra. Mediante Decreto Alcaldicio N°1042 de fecha 13.05.13, se aprueba I Anexo de Contrato de Adjudicación (por aumento de plazo), suscrito con fecha 09.04.2013 entre la I. Municipalidad de Villa Alemana y la Sociedad Vargas y Compañía Limitada, otorgando un aumento de plazo de 25 días corridos. Nuevo plazo término ejecución de la obra 19.04.2013. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | No se observan tiempos muertos en la ejecución del proyecto, ya que el aumento de plazo solicitado por el contratista, no alteró el plazo recomendado (4 meses). | 0 | 75 | Proyecto, ejecutado en mayor plazo producto de cambio de emplazamiento en el mismo terreno el cual se encuentra justificado | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 24/12/2012 | [14 empty] | 27795 | 626 | 28421 | 28421 | 0 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. Publicación llamado a Propuesta Pública ¿Construcción Multicancha JJVV C.H el Sol, Villa Alemana¿. Fecha Publicación: Domingo 19 de Agosto de 2012. Decreto de pago N°4073 de fecha 20.09.2012 por $459.276 Factura N°011216706 del 31.08.2012 a nombre de la Empresa EL Mercurio S.A.P por $459.276. GASTO OBRAS CIVILES. Se adjudica un contrato. Decreto Alcaldicio de adjudicación N°1680 de fecha 11.10.2012 a la empresa Sociedad Vargas y Compañía Limitada. Contrato con la empresa ¿Sociedad Vargas y Compañía Limitada¿ suscrito con fecha 27.11.12 con un plazo de ejecución de 91 días corridos, aprobado por Decreto Alcaldicio N°2008 de fecha 03.12.12, monto de contrato: $27.795.193 (con IVA). Plazo termino ejecución de obra: 25 de marzo de 2012. Acta de entrega de terreno de fecha 24.12.12. Mediante Decreto Alcaldicio N°1042 de fecha 13.05.13, se aprueba I Anexo de Contrato de Adjudicación (por aumento de plazo), suscrito con fecha 09.04.2013 entre la I. Municipalidad de Villa Alemana y la Sociedad Vargas y Compañía Limitada, otorgando un aumento de plazo de 25 días corridos. Nuevo plazo término ejecución de la obra 19.04.2013. No hubo modificación de monto contratado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 560 | 569 | 101.6071 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto contempló, la construcción de una Multicancha de 569,55m2 en total. Correspondientes al radier total de la multicancha, incluyendo el área de acceso. | se construyo de acuerdo a lo programado | [12 empty] | Contrato con la empresa Sociedad Vargas y Compañía Limitada. Fecha de recepción provisoria: 30 de abril de 2013. Durante la recepción provisoria se presentaron observaciones: Básicamente para repasar pinturas de piso y estructura metálica, mejorar terminaciones en encuentros de soldaduras, mejorar encuentro de nuevo radier con suelo natural existente. Plazo para responder observaciones: 11 días. No hubo días de atraso. No hubo multa. No hubo aumento o disminución de obras. | 30/04/2013 | La recepción definitiva no tuvo observaciones. Contrato con la empresa Sociedad Vargas y Compañía Limitada, la fecha de recepción definitiva fue 30 de abril de 2014. Fecha de entrega de terreno: 24 diciembre 2012 Monto total del contrato: $27.795.193 con Iva. Aumento de obra: No Aplica. Monto total: $27.795.193 pesos. Plazo de ejecución: 91 días corridos. Aumento de plazo: 25 días corridos. Fecha de término contractual: 25 de marzo del 2013. Fecha de término de aumento de plazo: 19 de abril de 2013. Fecha término efectivo: 19 de abril de 2013. Tiempo total de ejecución: 116 días corridos. Días de retraso: No aplica. Valor Multa: No aplica. Fecha de recepción Provisoria: 30 de abril de 2013. Fecha de recepción definitiva: 30 de abril de 2014. | 30/04/2014 | SI | 15/05/2013 | La Multicancha esta operativa en un 100%, siendo usada por los vecinos del sector. |  | En Operación |  | MARCELO ANTONIO PAREDES ROMERO | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087700% | 4095600% | 79 | 4102900% | 73 | 4114900% | 120 | 4124000% | 91 | 4124000% | 91 | 4126700% | 27 | 4140200% | 135 | 525 | 446 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 1748 | 0 | 0 | 0 | 583 | 25980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28311 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 600 | 26753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29153 | SE APLICA FACTOR DE ACTUALIZACION 1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 27795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28421 | NO SE CONTRATA ASESORIA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 27795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28421 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 626 | 27795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28421 |  | 0 | 0 | 0 | 654 | 28632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29286 | NO SE CONTRATA ASESORIA. | [15 empty] | 2773.3758 | 0 | 0 | 0 | 924.4586 | 41226.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44924.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.0472 | 40410.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41333.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.0472 | 40410.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41333.8856 | -7.9925 | -7.9925 | -1.9788 | 0 |  | 72.643 | 71.0208 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto fueron menores que los recomendados en un 7,99%. Dicha variación negativa habría sido provocada, según lo indicado por la Unidad Financiera, por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No hubo mayores variaciones de rentabilidad, la cual mejoro producto del menor costo de inversion real, pero esta mejora no alcanza a impactar el indicador | Proyecto en general bien ejecutado, con algo de retraso en el inicio de la obra, pero bien ejecutado y por un costo algo menor que el presupuestado | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30099741-0 | REPOSICION CENTRAL COMUNICACIONES BOMBEROS, NVA AURORA, VIÑA | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | OTROS PROTECCION CIVIL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL TERREMOTO DE FEBRERO DEL 2010, LA CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES DE BOMBEROS DE VIÑA DEL MAR EXPERIMENTÓ DAÑOS DE IMPORTANCIA EN SU ESTRUCTURA, SIENDO UN RIESGO DE SEGURIDAD, TRASLADÁNDOSE A UNA CARPA TEMPORAL EN LA QUINTA VERGARA. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE COMUNICACIONES DOS PISOS, EN ALBAÑILERÍA REFORZADA PARA EL PRIMER PISO Y EN ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS LIVIANOS EN EL SEGUNDO PISO, CON LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ANTENA DE 24 M Y EQUPO ELECTROGENO, MAS MOBILIARIO PARA CENTRAL | 290571 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 3 | 0 |  | -100 | 1 | 0 | se estimaba mayor tiempo de compra y entrega de productos que en la realidad fue menor. | -100 | 1 | 2 | -El equipo consideraba Torre Antena y Grupo Electrógeno. -Del 19/10/12 al 07/12/12 se realizó adquisición e instalación de Torre Antena, la que después de 2 licitaciones desiertas se adjudica x contrato directo Nº 299 del 19/10/12 a MKS S A, por un plazo de 4 semanas (30 días corr), que se debió ampliar en 15 días hábiles. por DA 16863 del 13/12/12, lo que se debió a atraso en galvanizado de la torre que no fue responsabilidad del contratista. FALTA GRUPO ELECTROGENO | 100 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -100 | 3 | 6 | La OOCC se contrataron originalmente por 90 días corr (DA Adjudicación 9955 del 04/08/11). Se realizaron 2 aumentos de plazo: 1º por 30 días corr (DA 13777 del 17/11/11) se debió a cambio en emplazamiento del edificio, el 2º por 60 días corr (DA 4401 del 13/01/12), dando un plazo total de 278 días corr. debido a problemas a conexiones agua potable y alcantarillado no imputable a la empresa. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 8 | 16 | 8 | - Los tiempos muertos se explica por: 1.- tiempo de 2 procesos licitatorios desiertos previos a la adjudicación de la torre antena, cuyos plazos de duración deben respetarse de acuerdo a ley de compras publicas. 2.- Cada item se desarrollo en periodos de tiempos propios paralelos, no necesariamente consecutivos. | 100 | 300 | EL GRAN AUMENTO DE PLAZOS SE DEBE AL TIEMPO MUERTO QUE SE DA ENTRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 26/08/2011 | [14 empty] | 56013 | 0 | 56013 | 35853 | 20160 | - EQUIPAMIENTO (mobiliario) se compró por convenio Marco, ordenes de compra N° 2424-8882-CM12 y 2424-8883-CM12. - El equipo electrógeno se compró por orden municipal de compra con recursos propios municipales. - Dentro de equipos está torre antena, en que se contrató a empresa MKS SA. Como el valor real sólo de antena era de $8.059.702 (monto total equipos), GORE autoriza uso de monto total equipos en esta compra e instalación. (Oficio GORE 2393 del 11/09/12) - En OOCC se realizó un único contrato (N° 133 del 26/08/11 por $ 47.112.758) sin aumentos de obra o monto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 809 | 809 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificaciones de obra, sólo de plazo. No afectó a magnitud del proyecto. | No hubo modificaciones de obra ni equipamiento. Por lo tanto la magnitud no sufrió modificaciones. | [12 empty] | Se realiza recepción de obras civiles el 21/08/12. En Observaciones se deja constancia de multa por atraso. Recepción de antena fue el 17/12/12. | 21/08/2012 | La obra civil se recepciona el 05/09/13 y como observaciones se indica que Bomberos realizó modificaciones en instalación eléctrica, instalación sistema iluminación exterior e instalación equipo aire acondicionado. Recepción antena se realiza 23/12/13 | 05/09/2013 | SI | 05/09/2013 | Ninguna |  | En Operación |  | BEATRIZ OELCKERS ABARCA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4051300% | 4055300% | 40 | 4057400% | 21 | NA |  | 4078100% | 207 | 4078100% | 207 | 4078100% | 0 | 4087700% | 96 | 364 | 324 | La UT no solicitó los Gastos Administrativos. Se corrige fecha suscripción del primer contrato del proyecto. Se corrige fecha del primer contrato de OO.CC. | [23 empty] | 2706 | 1254 | 8174 | 0 | 1503 | 45773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59410 | 2706 | 1254 | 8174 | 0 | 1503 | 47773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61410 | Se corrige Monto Total Recomendado del Item Consultorías. | 0 | 1444 | 8060 | 0 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56617 | No existen gastos sin contrato. No se contrataron Consultorías. No se solicitaron Gastos Administrativos. | 0 | 1444 | 8060 | 0 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56617 | 20764 | BIP > SIGFE |  | 841 | 8060 | 0 |  | 26952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35853 |  | 866 | 8303 | 0 |  | 28124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37293 | Se corrige gasto en Equipamiento. | [15 empty] | 4293.4399 | 1990.056 | 12970.6484 | 0 | 2385.2444 | 72634.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94273.6081 | 0 | 0 | 2111.4353 | 11718.7479 | 0 | 0 | 72600.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86430.5294 | 0 | 2112.8466 | 11717.3365 | 0 | 0 | 70761.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84591.4919 | -8.3195 | -10.2702 | -2.5786 | -2.1278 |  | 104.563 | 87.4676 | Los valores reales del proyecto fueron levemente inferiores a los montos recomendados, además que no se usaron los recursos presupuestados para gastos administrativos y consultorias. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | LUIS OYOLA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO FUE REEVALUADO. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 35624 | 35624 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | LA RENTABILIDAD RECOMENDADA VERSUS LA REAL NO TIENE VARIACIÓN. | EL PROYECTO TIENE UN TIEMPO MUERTO DE 8 MESES, LO QUE HACE QUE AUMENTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN, RESPECTO A LO RECOMENDADO. EL PROYECTO NO TIENE CAMBIOS EN LOS MONTOS NI EN LA MAGNITUD. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20192035-0 | MEJORAMIENTO PUENTES Y PAVIMENTACION CALLE A. EDWARDS, LLAY LLAY | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | LLAY LLAY | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CALLE A.EDWARDS ES UNA VIA ESTRUCTURANTE TRONCAL DEL PRC COMUNAL. SE PROPORCIONARA A LOS HABITANTES DE LLAY-LLAY, UN MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD DEL TRÁFICO VEHICULAR AL CENTRO DE LA COMUNA Y POR ENDE UNA CONECTIVIDAD EXPEDITA HACIA LAS POBLACIONES DEL SECTOR, ESTAB.EDUC. Y CEMENTERIO. | EL PROYECTO CONSISTE EN: EL MEJORAMIENTO DE DOS PUENTES DE ALCANTARILLA, UNOS SOBRE CANAL LOS LOROS Y OTRO SOBRE CANAL COMUNERO, DE DOS VIAS, DE 7 M. DE ANCHO. ADEMAS DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EDWARDS,EN ASFALTO DE 9 CMS, TRAMO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA CIRCUNVALACION SAN IGNACIO.EN UNA LONGITUD DE 292MTS CON UNA CALZADA DE 7 MTRS DE ANCHO. EL METODO DEL DISEÑO DE PAVIMENTACION ES AASHTO 93.EL PROYECTO INCLUYE ZARPAS, SOLERAS, ACERAS, MODIFICACION DE SERVICIOS, OBRAS DE AGUAS LLUVIAS, MURO DE CONTENCION, SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES. EL DISEÑO DEL PROYECTO FUE FINANCIADO INTEGRAMENTE CON FONDOS MUNICIPALES. |  |  |  |  | 6 | 6 | No hubo aumento de plazo. El consultor , a pesar de no tener aumento de contrato, prosiguió su labor. | 0 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 6 | 10 | Se adjudicó 1 contrato: Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A., para construcción puentes y pavimentación calle Agustín Edwards., con un plazo de ejecución de 150 días corridos. MODIFICACIONES QUE AMPLIERAON PLAZOS ORIGINALES: 1ª Modificación: Mediante Decreto Nº 768, de fecha 15 de Marzo del 2013, se aumenta plazo en 60 días corridos. Nueva fecha de término 02 de mayo del año 2013, lo que se justifica dada el retraso por parte de Empresa Externa (Chilquinta y Esval), en lo que concierne a traslado y cambio de poste y reubicación de redes y matriz de agua potable. 2ª Modificación: Por Decreto Alcaldicio Nº 1.344, de fecha 02 de Mayo del 2013, se aumenta plazo en 45 días corridos. Nueva fecha término 17 de Junio del 2013. 3ra. Modificación: Por Decreto Nº 2043, de fecha 24 de Junio del 2013, se procede a aumento de plazo en 30 días corridos. Nueva fecha de término 18 de Julio del 2013. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 16 | 18 | 2 | La diferencia entre el plazo recomendado y el real, consta de los siguientes hitos: ¿ La primera obtención del RS fue con fecha 22 de Diciembre del 2011. Posteriormente el 27 de Enero del año 2012, se obtiene el 2do. RS. ¿ Con fecha 19 de Abril del 2012 el CORE aprueba priorización de la iniciativa. ¿ Con fecha 09 de Junio del 2012 se firma convenio Mandato Completo entre el Gobierno Regional de Valparaíso e I.Municipalidad de Llay Llay. ¿ Con fecha 25 de Junio del 2012, se dicta Resolución Afecta 31/1/12/189, en que se aprueba Convenio Mandato Completo. ¿ Con fecha 10 de JULIO DEL 2012 Contraloría Regional Toma Razón de Resolución AFECTA. ¿ Con fecha 26 de Julio del 2012, la I.Municipalidad de Llay Llay mediante Decreto Alcaldicio Nº 2449, aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, EE.TT, Planos y Llama a Propuesta Pública. Se realiza el proceso licitatorio a través del ww.mercadopublico.cl. La propuesta es adjudicada con fecha14 de Septiembre del 2012, mediante Decreto Alcaldicio Nº 3.018. ¿ Posteriormente con fecha 25 de Septiembre del 2012, se firma contrato entre la empresa adjudicataria y el municipio. Dicho contrato es aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 3.073, de fecha 25 de Septiembre del 2012. Las ampliaciones de plazos se debieron a los siguientes fundamentos técnicos: ¿ Retraso por parte de las empresas Chilquinta y Esval en lo que concierne a los trabajos de traslado y cambio de poste, además de la reubicación de redes y matriz de agua potable. Lo anterior originó un retraso para la obra, ya que se debieron realizar los trabajos antes mencionados para continuar con las partidas que involucran la ejecución de la alcantarilla del estero Los Loros. ¿ Rotura de la matriz de alcantarillado del estero los Loros. ¿ Reiteradas inundaciones en el sitio de excavación ubicado en el estero Los Loros producto de las crecidas ocasionadas por los aportes de caudal provenientes de los canales aledaños al estero. ¿ Que al 13 de Junio del 2013, aún quedaban obras pendientes en lo que respecta a la construcción de gaviones del costado Oriente de la alcantarilla, instalación de tuberías para evacuación de aguas lluvias, además de la instalación de señaléticas, desarme de pasarela peatonal y limpieza del cajón del estero. El retraso en las obras se atribuye al tiempo que se le asigno a la partida de alzaprimas, ya que considerando la altura de los cajones se ha debió implementar un sistema de alzaprimaje en dos niveles lo que ocasionó un retraso en la ejecución de las obras por tratarse de una faena que conllevo un tiempo de ejecución sobre lo programado, en lo referido al montaje y desarme de dicho alzaprimado. A lo anterior se suma el colapso de la losa Sur en donde se empleó un tiempo no programado en la limpieza y re armado del alzaprimaje. | 128.5714 | 157.1429 | La ejecución del proyecto fue a un plazo mayor a lo estimado inicialmente, por razones de: Las ampliaciones de plazos se debieron a los siguientes fundamentos técnicos: Retraso por parte de las empresas Chilquinta y Esval en lo que concierne a los trabajos de traslado y cambio de poste, además de la reubicación de redes y matriz de agua potable. Lo anterior originó un retraso para la obra, ya que se debieron realizar los trabajos antes mencionados para continuar con las partidas que involucran la ejecución de la alcantarilla del estero Los Loros. Rotura de la matriz de alcantarillado del estero los Loros. Reiteradas inundaciones en el sitio de excavación ubicado en el estero Los Loros producto de las crecidas ocasionadas por los aportes de caudal provenientes de los canales aledaños al estero. Que al 13 de Junio del 2013, aún quedaban obras pendientes en lo que respecta a la construcción de gaviones del costado Oriente de la alcantarilla, instalación de tuberías para evacuación de aguas lluvias, además de la instalación de señaléticas, desarme de pasarela peatonal y limpieza del cajón del estero. El retraso en las obras se atribuye al tiempo que se le asigno a la partida de alzaprimas, ya que considerando la altura de los cajones se ha debió implementar un sistema de alzaprimaje en dos niveles lo que ocasionó un retraso en la ejecución de las obras por tratarse de una faena que conllevo un tiempo de ejecución sobre lo programado, en lo referido al montaje y desarme de dicho alzaprimado. A lo anterior se suma el colapso de la losa Sur en donde se empleó un tiempo no programado en la limpieza y re armado del alzaprimaje. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 04/10/2012 | [14 empty] | 548816 | 0 | 548816 | 548819 | -3 | El proyecto cuenta con un contrato de CONSULTORIAS, por la suma de M$ 9.676. Se adjudicó la propuesta mediante Decreto Alcaldicio Nº 3.072, de fecha 25 de Septiembre del 2012.- El proyecto cuenta con un CONTRATO de OBRAS CIVILES, por la suma de $ 539.140.496.-Se adjudica Propuesta mediante Decreto Alcaldicio Nº 3.018, de fecha 14 de Septiembre del 2012.- Los Gastos Administrativos fueron por la suma de $322.596 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 292 | 292 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO MODIFICACION DE OBRAS | En cuanto a magnitudes el proyecto se ejecutó de acuerdo a diseño oficial aprobado por el SERVIU, no teniendo variaciones. | [12 empty] | LA EMPRESA SOLICITA RECEPCION DE LAS OBRAS CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2013. SE REALIZA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. LA CUAL ES APROBADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO Nº 2967, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. | 28/08/2013 | DE ACUERDO A BASES ESTA RECEPCION SE DEBE REALIZAR A LOS DOS AÑOS A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION PROVISORIA. | 28/08/2015 | SI | 29/08/2013 |  |  | En Operación |  | ALICIA DEL CARMEN MARDONES GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |  |  |  |  | 4089900% | 4093500% | 36 | 4102900% | 94 | 4127000% | 241 | 4117700% |  | 4117700% |  | 4118600% | 9 | 4124200% | 56 | 343 | 307 | Se corrige fecha de creación Presupuestaria. Se corrige fecha del primer contrato. Se corrige fecha del primer contrato de obras civiles. Se corrige fecha del primer gasto del contrato de obras civiles. | [23 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 527895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537195 | 9268 | 0 | 0 | 0 | 309 | 543598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553175 | Se corrige Monto total recomendado Consultorías Se corrige Monto total recomendado Gastos Administrativos Se corrige Monto total recomendado Obras Civiles | 9676 | 0 | 0 | 0 | 322 | 539140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549138 | se corrige, ya que se transfirieron gastos administrativos | 9676 | 0 | 0 | 0 | 322 | 539140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549138 | 319 | BIP > SIGFE | 9678 | 0 | 0 | 0 |  | 539141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548819 | 9969 | 0 | 0 | 0 |  | 555373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565342 | Se corrigen a los montos total mente pagados | [15 empty] | 14281.8271 | 0 | 0 | 0 | 475.6375 | 837683.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852441.1731 | 0 | 14067.2962 | 0 | 0 | 0 | 477.0489 | 795490.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810034.6332 | 14067.2962 | 0 | 0 | 0 | 475.6375 | 783844.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798387.8661 | -4.9747 | -6.341 | -6.4271 | -1.4378 |  | 2734.205 | 2684.4005 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +-10% respecto del monto recomendado, presentando disminuciones marginales en ambos casos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SYLVANA CARRASCO DURAND | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | el proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 215686 | 228900 | 6.1265 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los costos de inversión fueron menores a lo estimado, lo que constribuyó a que lo indicadores de rentabilidad mejoraran. | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a los parámetros establecidos, en cuanto a costos y magnitudes, no obstante, se produjo un retraso en los plazos del proyecto, por lo complejo del terreno de trabajar en un estero | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086941-0 | CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO ALTO DEL PUERTO, CALLE LARGA | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | CALLE LARGA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2.179 METROS LINEALES DE REDES DE ALCANTARILLADO,INCLUYENDO 120 UNIONES DOMICILIARIAS Y 310 TUNELERAS EN EL TRAZADO DE LOS CAMINOS ALTO DEL PUERTO Y EL PINO, DONDE SE CONECTA AL COLECTOR DE ESVAL , EN EL SECTOR DE ALTO DEL PUERTO, CALLE LARGA. | 0 |  |  |  | 6 | 22 | La firma del contrato de prestación de servicios fue con fecha 20/10/2014, por lo que de acuerdo al inciso quinto del respectivo contrato se indica que "El plazo de la Prestación de Servicios por la Asesoría Técnica de la Obra será de 90 días corridos a contar de la firma del presente contrato y/o hasta que se lleve a cabo la recepción provisoria (sin observaciones) las veces que sea necesario o requerido por la Unidad Técnica, incluidas las correcciones que deban ejecutarse producto de las observaciones que se realicen, este plazo regirá desde la fecha de firma del presente contrato."; el plazo de los 90 días corridos indicados en el contrato fue superado, ya que la recepción provisoria (sin observaciones) se llevó a cabo con fecha 13/08/2012. | 266.6667 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 6 | 21 | Durante el desarrollo del proyecto hubieron 542 días de aumento de plazo, los que son respaldados con los siguientes decretos: Aumento de plazo 1: 45 días corridos Decreto N° 198 del 10/02/2011. Aumento de plazo 2: 497 días corridos Decreto N° 515 del 30/05/2012. | 250 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | Durante el desarrollo de proyecto se fueron generando dificultades y complicaciones debido a que la fiscalización de obra del Gobierno Regional no entiende que la obra se contrato mediante la modalidad de "Suma Alzada", lo que implicó con sus intervenciones en cada cantidad de las partidas que componenen el presupuesto oficial de la contratación fuesen cuestionadas como si la obra se hubiese contratado bajo la modalidad de "Precio Unitario". Esto implicó que las obras fueran paralizadas hasta que el precio del contrato se disminuyera en las partidas que a juicio de la fiscalizadora del GoRe se habian ejecutado de acuerdo a sus cubicaciones. | 228.5714 | 228.5714 | - EL PROYECTO IDENTIFICO UNA SERIE DE AUMENTOS DE PLAZO QUE SE DEBIERON A OBSERVACIONES DEL INSPECTOR DE OBRAS, LO QUE IMPICO PARALIZAR OBRAS. - LOS AUMENTOS DE PLAZO IDETIFICADOS BAJO DECRETO SUMARON 542 DÍAS. - LOS PROBLEMAS PRESENTADOS POR EL PROYECTO IMPLICARON QUE DESDE EL AÑO 2011 LA INICIATIVA QUEDARA CON RATE IN. - PRODUCTO DE LO ANTERIOR NUNCA FUE CORREGIDA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REPORTE IDI. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 07/10/2010 | [14 empty] | 352313 | 0 | 352313 | 337197 | 15116 | El contrato de ejecución de las obras civiles del proyecto fué por un monto de $362.729.643.- con fecha 07/10/2010, aprobado por decreto N° 1019 del 07/10/2010. El monto del contrato fué rebajado en $21.216.435.- a solicitud del mandante, quedando en un monto de $341.513.208.- de acuerdo a Decreto N° 124 del 30/02/2012. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 2016 | 2016 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no tuvo diferencias entre la magnitud recomendada y la real. | - SE EJECUTARON LOS METROS LINEALES DE TUBERIAS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO NO TODAS LAS UNIONES DOMICILIARIAS FUERON CONSTRUIDAS. - DE 120 UNIONES DOMICILIARIAS SOLO SE CONSTRUYERON 64. | [12 empty] | Recepción provisoria con observaciones con fecha 04/07/2012. Recepción provisoria sin observaciones con fecha 13/08/2012. | 13/08/2012 | Recepción definitiva sin observaciones con fecha 10/09/2013. | 10/09/2013 | SI | 31/01/2011 | No se han detectado situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | RODRIGO MARTINEZ SANTIBAÑEZ | MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4016800% | 4016800% | 0 | 4032200% | 154 | NA |  | 4045800% | 136 | 4045800% | 136 | 4045800% | 0 | 4047000% | 12 | 302 | 302 | Unidad Técnica no solicitó Gastos Administrativos Se corrige fecha primer contrato del proyecto Se corrige fecha primer contrato ítem Obras Civiles Se corrige fecha primer gasto ítem Obras Civiles | [23 empty] | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 365248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377548 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 365248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377548 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, no fueron transferidos. | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352314 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, no fueron transferidos. Se corrige Monto Contratado ítem Obras Civiles | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352313 | 15116 | BIP > SIGFE | 10800 | 0 | 0 | 0 |  | 326397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337197 | 11803 | 0 | 0 | 0 |  | 366971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378774 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, no fueron transferidos. Se corrige Gasto ítem Obras Civiles | [15 empty] | 17053.7915 | 0 | 0 | 0 | 2368.3077 | 576747.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596169.9535 | 0 | 17138.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541926.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559064.584 | 16660.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540240.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556900.9274 | -6.224 | -6.5869 | -6.3298 | -0.38701 |  | 276.2405 | 267.9766 | Los montos contratados y gastos reales fueron menores que los recomendados, pero con una variación menor al +-10%. Estas variaciones se deben, según lo indicado por la Unidad Financiera, a la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SYLVANA CARRASCO DURAND | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | - EL PROYECTO NO IDENTIFICO REEVALUACIONES, SIN EMBARGO A PARTIR DEL AÑO 2011 EL RATE IDENTIFICADO FUE UN "IN", LO CUAL SE DEBIO A QUE DE LAS 120 FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SOLO SE BENEFICIARON 56, MIENTRAS QUE LAS OTRAS QUEDARON FUERA POR PROBLEMAS CON LA EMPRESA SANITARIA, SITUACION QUE NO FUE PREVISTA POR LA UNIDAD TECNICA. - AL QUEDAR CON RATE "IN" EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. - LA INFORMACIÓN DEL REPORTE NO SE ACTUALIZO. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | - CABE INDICAR QUE CUANDO EL PROYECTO SE RECOMENDO PARA EL AÑO 2010, EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ERA BENEFICIO COSTO, SIN EMBARGO AHORA EL CRITERIO ES DE MINIMO COSTO, SIN EMBARGO EL VALOR IDENTIFICADO EN REPORTE NO CORRESPONDE. - DESDE EL AÑO 2011 LA INICIATIVA IDENTIFICA RATE IN, POR LO CUAL NUNCA SE ACTUALIZO LA EVALUACIÓN. - EL DATO IDENTIFICADO EN CUADRO ANTERIOR CORRESPONDE AL IDENTIFICADO EN REPORTE IDI, SIN EMBARGO NO ES CORRECTO, POR LO CUAL NO SE PUEDE INDICAR SU VARIACIÓN. - LOS PARAMETROS PARA CALCULAR LOS BENEFICIOS DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS Y NO SE UTILIZAN DESDE HACE VARIOS AÑOS, POR LO CUAL NO TIENE SENTIDO DESARROLLAR DICHO MODULO. | - EL PROYECTO DURANTE SU EJECUCION EXPERIMENTO UNA SERIE DE PARALIZACIONES DE OBRAS DEBIDO A OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN QUE NUNCA FUERON INFORMADAS OPORTUNAMENTE PARA SU REEVALUACIÓN. - EL PROYECTO NO SE AJUSTO A LO APROBADO EN DISEÑO Y LA UNIDAD TÉCNICA EN SU MOMENTO NUNCA INFORMO PARA REFORMULAR. - EL PROYECTO NO IDENTIFICA JUSTIFICACIÓN, PUES NO ERA UN CAMPO REQUERIDO CUANDO SE POSTULO LA INICIATIVA. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30101120-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CALLE LAUTARO, OLMUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PROYECTO CONSIDERA LA INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EL LUGAR, PUESTO QUE LA CAPACIDAD DE ABSORCION DE LOS POZOS ESTA TOTALMENTE COLAPSADA | EL PROYECTO CONSIDERA LA EXTENSION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAUTARO SECTOR ALTO, LO QUE ALCANZA UNA EXTENSION DE 229 METROS. LA RED PRINCIPAL ESTA CONSTITUIDA EN PVC DE 180 MM DE DIAMETRO. CONSIDERA UNIONES DOMICILIARIAS PARA TODOS LOS BENEFICIARIOS. EL MENSIONADO COLECTOR DECARGARA EN LA ULTIMA CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE EN CALLE LAUTARO, SIENDO TRATADAS LAS AGUAS EN LA PLANTA DE LA COMUNA | 55 |  |  |  | 3 | 2 | se hace un contrato de un Asesor técnico de Obra (ATO)a DON LORENZO CHAGUAN CHAGUAN con fecha 02 de Mayo de 2013 con decreto de adjudicacion excento N°993 de fecha 18 de Abril de 2013 Las Funciones del ATO comienzan con la fecha de entrega de terreno el 16 de Mayo de 2013 y su contrato Finaliza con la recepción provisoria sin observaciones. | -33.3333 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 3 | 2 | se adjudica 1 contrato (decreto de adjudicación N° 746 de fecha 21 de Marzo de 2013) a la empresa PUERTO MADERO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA con fecha de contrato 10 de abril de 2013. para "Obras civiles de CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE LAUTARO, OLMUÉ" con un plazo de ejecución de 40 dias corridos con fecha de inicio de obras (entrega de terreno) 16 de Mayo de 2013 y de termino original 24 de Junio de 2013. Modificaciones de contrato que aumenta los plazos originales. 1° Modificación mediante decreto excento N° 1391/13 de fecha 21 de Junio de 2013 se aumentan los plazos para la ejecución de las obras en 8 días corridos, continuando las faenas a contar del día 25 de Junio de 2013, siendo la fecha de termino el día 02 Julio de 2013 según acta de recepción provisoria. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | a) La Unidad Técnica considera admisible lo planteado por empresa respecto de desconocimiento de las redes de agua existente, lo que dificultaría el trazado debiendo realizarse calicatas, para definir el emplazamiento del colector proyectado. b) También se debido a la fuerte pendiente existente y considerando los días de lluvias (2 días en el mes), que incluyen que el terreno se estabilice debido a que el suelo existente corresponde a un tipo de suelo limoso y arcilloso, los que al estar saturado en aguas lluvias se comporta inestable e inseguro para ejecutar trabajos de maquinaría pesada. Lo anterior generó un retraso en el desarrollo normal de las faenas involucradas, por lo anterior la Unidad Técnica y la DOM considera admisible la solicitud de Aumento de Plazos. | -33.3333 | -33.3333 | - DE ACUERDO A LA INIDCADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, HABIA UN DESCONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, LO QUE IMPLICO REALIZAR CALICATAS PARA PODER DEFINIR BIEN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO. - SE CONSIDERA QUE DICHA SITUACIÓN DEBIO ESTAR DEFINIDA EN EL DISEÑO. - UN AUMENTO DEL PLAZO SE DEBIO A CONDICIONES CLIMATICAS LO QUE DIFICULTABA EL TRABAJO DE MAQUINARIA POR LA TOPOGRAFIA Y CALIDAD DE LOS SUELOS DEL SECTOR. - LOS AUMENTOS DE PLAZOS EXPERIMENTADO NO MODIFICARON EL OBJETIVO DEL PROYECTO Y SE CONSIDERA QUE SE ENCUENTRAN JUSTIFICADOS. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 16/05/2013 | [14 empty] | 25255 | 0 | 25255 | 25255 | 0 | De acuerdo al convenio mandato Resolución exenta N°31/1/2/1491 de fecha 10 de Octubre de 2012 los montos son los siguientes: Obras civiles: $22.576.000 Consultoria: $ 3.872.000 Gastos administrativos: $1.076.000 Total: $ 27.523.000 GASTOS CONTRATADOS OBRAS CIVILES: $21.384.741 CONSULTORIAS: $ 3.872.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $1.076.000 SE LE ASIGNO UNA MULTA A LA EMPRESA DE $128.308 POR SOBREPASARSE EN 3 DIAS SOBRE LA FECHA SOLICITADA EN AUMENTO DE PLAZO Y FECHA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 11 | 11 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE MODIFICACIÓN | - A PESAR DE QUE EL MONTO CONTRATADO FUE MENOR AL RECOMENDADO LA MAGNITUD DEL PROYECTO SE MANTUVO. -LA MAGNITUD CORRESPONDE AL NUMERO DE UNIONES DOMICILIARIAS CONECTADAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 05/07/2013 | 05 DE JULIO DE 2014 (EN PROCESO) | 05/07/2014 | NO |  |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO A LA ESPERA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA | Sin Operar |  | MARIA CAROLINA BRAVO LUCO | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4090000% | 4127700% | 377 | 4115000% |  | 4120400% | 54 | 4137800% | 174 | 4137400% | 170 | 4141000% | 36 | 4148000% | 70 | 580 | 203 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 20922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25566 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 22576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27523 | APLICA FACTOR DE ACTUALIZACIÓN. | 3872 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 21385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26301 | SIN OBSERVACIONES. | 3870 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 21385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26299 | 1044 | BIP > SIGFE | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25255 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987 | SIN OBSERVACIONES. | [15 empty] | 5713.2954 | 0 | 0 | 0 | 1586.3992 | 33310.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40609.8439 | 0 | 5627.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30182.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35809.7161 | 5627.2008 | 0 | 0 | 0 | 1539.8234 | 30182.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37349.5395 | -11.8201 | -8.0284 | -9.3894 | 4.3 |  | 3395.4127 | 2743.865 | Los montos contratados y gastos reales fueron menores a lo recomendado. En el caso de los montos contratados la variación es mayor a +-10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | -EL PROYECTO NO FUE REEVALUDADO. -CABE INIDCAR QUE EL MONTO CARGADO POR LA UNIDAD TECNICA NO CORRESPONDIA, POR LO CUAL ESTE FUE MODIFICADO DE ACUERDO A INFORMACIÓN DEL BANCO INTEGRADO. - EL PROYECTO FUE RECOMENDADO ORIGINALMENTE EL AÑO 2011, OBTENIENDO RECOMENDACIÓN AUTOMATICA LOS AÑOS 2012 Y 2013. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 24364 | 22076 | -9.3909 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 3631 | 3290 | -9.3914 | Real < Recomendado | - La iniciativa no identifica rentabilidad social, ya que el criterio de evaluación es el de mínimo costo, sin perjuicio de lo anterior los indicadores de costo disminuyeron. | El proyecto es de baja cobertura y correspondio a sectores que se han poblado y es necesario ampliara y construir redes. El proyecto no tiene mayores complicaciones, las obras tienen relación pricipalmente con redes secundarias y uniones domiciliarias, las cuales se conectan a matrices que recolectan las aguas servidas para transladarlas a la plata de tratamiento que funciona en la comuna la cual esta a cargo de la Municipalidad. - Se considera que la unidad técnica resolvio de manera oportuna y clara las dificultades indicadas, permitiendo con esto complir con el objetivo del proyecto. - Los gastos generales no son contratados solo se generan como gasto. - El proyecto a la fecha se encuentra en operación. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30111100-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO VILLA EL ALGARROBO, SAN ESTEBAN | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | POBLACIÓN VILLA ALGARROBO, UBICADO EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL - EL HUAPE, COMUNA DE SAN ESTEBAN. Y QUE ESTA COMPUESTO POR 70 VIVIENDAS EN LA ACTUALIDAD NO DISPONE DE UN SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS LO QUE PROVOCA GRAVES PROBLEMAS DE SALUBRIDAD POR EL REBALSE DE LAS FOSAS SEPTICAS | CONSULTORÍA: CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ATO, PARA EL APOYO A LA DOM EN EL CORRECTO SEGUIMIENTO DE LA OBRA OBRAS CIVILES: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE 70 FAMILIAS. | 280 |  |  |  | 10 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 10 | 12 | Primer aumento de plazo: 60 días corridos. D.A. Nº 3692 del 23/11/2012. La Constructora Ramco Ltda. solicita el aumento de plazo por medio de Carta de fecha 22/10/2012, debido a las dificultades en la excavación por la aparición de rocas de volumen considerable, que no estaban contempladas en la propuesta, situación que retrasó el avance de las obras. Segundo aumento de plazo: 110 días corridos. D.A. Nº 727 del 16/01/2013. La Constructora Ramco Ltda. solicita nuevo aumento de plazo por Carta Nº 231 de fecha 28/12/2012, debido al reingreso del proyecto a la SEREMI de Salud con las modificaciones solicitadas por la Unidad Técnica y el Gobierno Regional. Dada esta situación la SEREMI de Salud tuvo 90 días corridos para la revisión y aprobación, tiempo en que las obras quedaron paralizadas. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | La diferencia entre lo recomendado y lo real se produce debido a que, la comisión encargada de la recepción provisoria, el día 30/04/2013 encontró algunas observaciones, por lo cual otorgó un plazo para que fueran subsanadas. Por lo tanto la recepción provisoria se efectúa con fecha 30/05/2013, diferente a la fecha de término programada que era inicialmente el 04/05/2013. | 20 | 20 | Debido a modificaciones solicitadas por el GORE y la unidad técnica que implicaron aumentos y disminuciones de obras, la ejecución estuvo paralizada durante 90 días a la espera de la aprobación de dichas modificaciones por parte de la SEREMI de Salud. La obra tuvo aumentos de plazo por un total de 170 días los cuales fueron aprobados por la unidad técnica y justificados por el contratista. Se considera que los aumentos de plazo permitieron incorporar mejoras al proyecto, ante las dificultades presentadas en terreno. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/07/2012 | [14 empty] | 379820 | 0 | 379820 | 379821 | -1 | Contrato de ejecución de obras civiles para la Construcción Alcantarillado Villa el Algarrobo, San Esteban, entre la Ilustre Municipalidad de San Esteban y la Empresa Constructora RAMCO Ltda., con fecha 19/06/2012, por un monto de $ 379.820.431. Modificación de Contrato ejecución de obras civiles, entre Ilustre Municipalidad de San Esteban y la Empresa Constructora RAMCO Ltda. con fecha 14/05/2013, el que contempla lo siguiente: Aumento de Obras por $ 1.338.262 Obras Extraordinarias por $ 42.136.950 Disminución de Obras por $ 43.475.212 Esta modificación de contrato no produjo cambio alguno en el valor inicial del contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 70 | 70 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | - AL ser un sector muy acotado la encuesta de viviendas realizadas en la evaluación exantes identifico correctamente a las viviendas las cuales conformaban una villa y no se identificaban tomas de terreno ni viviendas en terrenos irregulares. - Las viviendas conformaban un sistema de APR, por lo cual el universo de intervención estaba muy bien definido. | [12 empty] | Con fecha 30/04/2013 se constituye la comisión para la recepción provisoria, encontrando las siguientes observaciones: 1.- Fijar bastón de llave agua potable emplazado al interior de la planta 2.- Repasar emboquillado del cierre de la placa de la planta. 3.- Falta colocar barda en todo el cierre de la placa de la planta. 4.- Falta colocar cable tierra en uno de los tableros eléctricos. 5.- Iluminación se debe considerar con lámpara de 150 W. en poste conforme a E.T. 6.- Falta equipo de radio de comunicación conforme a E.T. 7.- Falta aislación interior de tubo de escape del grupo generador conforme a E.T. 8.- Colocar malla entre muro y techo sobre muro poniente de caseta de grupo generador. 9.- Falta pintura sobre elemento metálico ubicado al interior de caseta estanque de cloro. 10.- Cubrir y proteger tubería de aire que alimenta sopladores de cada planta. | 30/05/2013 | Con fecha 30/05/2014, la comisión de recepción, otorga la recepción definitiva de las obras, sin observaciones. | 30/05/2014 | SI | 04/06/2013 | No hay |  | En Operación |  | PABLO MAURICIO ESPINOZA VERA | MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4084000% | 4084000% | 0 | 4086100% | 21 | NA |  | 4107900% | 218 | 4107900% | 218 | 4110700% | 28 | 4120600% | 99 | 366 | 366 | Se corrige fecha del primer contrato Se corrige fecha del primer contrato del ítem Obras Civiles Se corrige fecha de gasto del ítem Obras Civiles | [23 empty] | 12877 | 0 | 0 | 0 | 971 | 388166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402014 | 12877 | 0 | 0 | 0 | 971 | 388166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402014 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, nunca fueron transferidos Se elimina ítem Consultoría, ya que, nunca fue contratada por la unidad técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379820 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, nunca fueron transferidos Se elimina ítem Consultoría, ya que, nunca fue contratada por la unidad técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379820 | -1 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 |  | 379821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 394305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394305 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, nunca fueron transferidos Se elimina ítem Consultoría, ya que, nunca fue contratada por la unidad técnica | [15 empty] | 20434.0639 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 615956.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637931.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560416.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560416.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556515.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556515.6187 | -12.151 | -12.7625 | -9.6501 | -0.6961 |  | 7950.2231 | 7950.2231 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto fueron menores que los recomendados. Dichas variaciones negativas, que alcanzan un índice aproximado de 12%, habrían sido provocadas, según lo indicado por la Unidad Financiera, por la eliminación de los ítems de Gastos Administrativos y Consultorías, estos no fueron contratados por la Unidad Técnica y por lo tanto no se ejecutaron. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | SYLVANA CARRASCO DURAND | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | -Según antecedentes el proyecto experimento aumentos y disminuciones que superaron el 10 % recomendado originalmente para el item de OC, sin embargo cuando la unidad técnica solicito su reevaluación estas modificaciones ya habían sido realizadas, lo que implico que el último RATE fue un IN, aspecto por el cual no se cargo RE. - Si bien estos aumentos y disminuciones de obras no implicaron aumento en el contrato original, el GORE solicito su reevaluación, sin embargo como se indico en parrafo anterior estas modificaciones ya estabn realizadas al momento de solicitar su reevalución. - Las modificaciones permitieron tener un mejor proyecto, pero de acuerdo a las normas del SNI se debio identificar un RATE IN. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 586359466 | 533587096 | -9 | Real < Recomendado | [5 empty] | - El contrato fue menor a lo recomedado en la evaluación exantes por lo tanto su indicador de costo disminuyo. - Se eliminaron los ítems de Gastos Administrativos y Consultoría, ya que nunca fueron contratados por la unidad técnica. | - Se tiene información no oficial que la infraestructura construida experimento problemas de funcionamiento en un comienzo, lo cual se debió escencialmente a que la mantención y operación no se ha desarrollado de manera eficiente, sitaución que a la fecha esta corregida. - Inicialmente la unidad responsable del proyecto identifico el ítem consultoría, sin embargo no lo licito, esto es un problema pues en algunas ocaciones la unidad técnica no tiene personal para hacer la inspección. - Se estima que el proyecto cumplio su objetivo, pues la infraestructura se encuentra funcionando a regimen y los problemas de operación se han ido superando. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30098414-0 | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON MENA,HIJUELAS | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | HIJUELAS | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LOS POBLADORES DEL SECTOR INVOLUCRADO TIENEN UNA MALA CALIDAD DE VIDA CON POCA SEGURIDAD CIUDADANA, YA QUE EL CALLEJÓN MENA SE ENCUENTRA A OSCURAS CON MUCHO PELIGRO DE ASALTOS. | RED DE DISTRIBUCIÓNJ EL PROYECTO CONTEMPLA LA EXTENSIÓN RED TRÍFASICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN DE 194 ML, RED BAJA TENSIÓN EN 2X82 METROS, PROVISIÓN Y MONTAJE DE 9 POSTES DE 8.70 MT DE HORMIGÓN ARMADA CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS. ALUMBRADO PUBLICO. SUMINISTRO Y MONTAJE DE 9 LUMINARIAS DE 70 WATTS DE SODIO, EXTENSIÓN RED ALUMBRADO DE 16 MM EN 2X188 MTS. PROVISIÓN Y MONTAJE DE 1 EMPALME DE ALUMBRADO PÚBICO. TE-2 DE AP | [24 empty] | 3 | 3 | La fecha de ejecucion fue contada a partir del acta de entrega de terreno fechada 03 de julio 2012 por un periodo de 60 días corridos, ampliación de lazo de 14 días, lo que completa una total de 74 dias- Las causas de la amplacion de los 14 días, con decreto N°3005 la por la falta de suministro y conexion de empalme por parte de la empresa que suministra la Energia son causa agena a la empresa. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | La fecha de ejecucion fue contada a partir del acta de entrega de terreno fechada 03 de julio 2012 por un periodo de 60 días corridos, ampliación de lazo de 14 días, lo que completa una total de 74 dias- Las causas de la amplacion de los 14 días, con decreto N°3005 la por la falta de suministro y conexion de empalme por parte de la empresa que suministra la Energia son causa agena a la empresa. | 0 | 0 | La fecha de ejecucion fue contada a partir del acta de entrega de terreno, fechada el 03 de julio 2012, por un periodo de 60 días corridos. Se solicito una ampliación de plazo de 14 días, lo que completa una total de 74 dias, a través de decreto N°3005, debido a la falta de suministro y conexion de empalme por parte de la empresa que suministra la Energia, lo cual es una causa agena a la empresa. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 03/07/2012 | [14 empty] | 5581 | 0 | 5581 | 5581 | 0 | EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS CON FECHA DE INICIO 24 DE JUNIO 2012 CON UN PLAZO DE 60 DIAS CORRIDOS POR UN MONTO DE $ 5.580.540. ANEXO CONTRATO, el 10 de septiembre de 2012, de ampliación de 14 días. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 194 | 194 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias | No hubo variaciones de magnitudes entre lo recomendado y lo realmente efectuado. | [12 empty] | NO | 15/09/2012 | NO | 09/10/2013 | SI | 15/09/2012 | NINGUNA |  | En Operación |  | ORIANA CLEANTY GOMEZ ARAYA | MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4050400% | 4050400% | 0 | 4071800% | 214 | NA |  | 4108400% | 366 | 4108400% | 366 | 4109300% | 9 | 4151800% | 425 | 1014 | 1014 | Corrige fecha contrato | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749 | sin observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8114.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8114.065 | -4.2351 | -5.6303 | -5.6303 | -1.457 |  | 41.8251 | 41.8251 | Sin observaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA FREIRE SAGASTI | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No presento reevaluación. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3000 | 3000 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se presento diferencia en los Indicadores de Resultado CAE/Usuario Equivalente y Valor Actualizado de Inversión, Operación y Mantención. | Sin comentarios. | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30069990-0 | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURÍSTICA,COMUNA HIJUELAS. | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | HIJUELAS | 2014 | NO | TURISMO Y COMERCIO | TURISMO | SEÑALÉTICA Y PORTALES DE ACCESO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS HABITANTES Y EMPRESARIOS DE RUBROS DE SERVICIOS DE INTERÉS TURÍSTICOS,TIENEN SERIAS DIFICULTADES PARA INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DEL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA COMUNA,ADEMÁS DE CONTAR CON REFUGIOS PEATONALES EN MUY MAL ESTADO, AFECTANDO LA IMAGEN TURISTICA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA TURÍSTICA (RUTAS CONCESIONADAS,SECTOR URBANO Y SECTOR RURAL), REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ( PARADA DE BUSES)Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO ( ZONA DE PEATONES) EN SECTOR URBANO Y RURAL. | 17895 | FOMENTO PRODUCTIVO |  |  | 5 | 9 | la variacion de fecha de la consultoria se ralizo hasta a fecha de la recepción provisoria sin observaciones. | 80 | [16 empty] | 5 | 5 | La fecha de ejecucion fue contada a partir de la entrega de terreno, fechada el 18 de enero 2012 por un periodo de 99 dias corridos, ampliacion de plazo en 25 días, con autorización segun decreto N° 1425, debido a cambios e imprevistos en la realizacion de las obras, como construccion de losa sobre canal existente, diferencias de nivel entre calle y vereda, que para la construccion de algunos, paraderos se requieren de obras complementarias, como muros, lozas de HA. Hubo paraderos que fueron dañados producto de choques de vehículos, entre otros. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | La fecha de ejecucion fue contada a partir de la entrega de terreno, fechada el 18 de enero 2012 por un periodo de 99 dias corridos, ampliacion de plazo en 25 días, con autorización segun decreto N° 1425, debido a cambios e imprevistos en la realizacion de las obras, como construccion de losa sobre canal existente, diferencias de nivel entre calle y vereda, que para la construccion de algunos, paraderos se requieren de obras complementarias, como muros, lozas de HA. Hubo paraderos que fueron dañados producto de choques de vehículos, entre otros. | 80 | 80 | SE RECOMENDARON OBRAS CIVILES Y ASESORÍAS AMBOS POR 5 MESES. NO OBSTANTE, EL ÍTEM ASESORÍAS TUVO UNA DURACIÓN DE 9 MESES, NO ENTENDIÉNDOSE LAS RAZONES DE TAL DEMORA, DADO QUE LAS OBRAS CONCLUYERON DENTRO DE LOS 5 MESES; EXCEPTO EVENTUALES PROBLEMAS DE PAGO DE LA ÚLTIMA CUOTA DE ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN QUE EFECTUADA EN AGOSTO 2013. LLAMA LA ATENCIÓN QUE LA PRIMERA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL PRIMER CONTRATO SE REFIERAN AL 2/1/2012, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN REGISTRA INICIO REAL EL 13/03/2012. ES MÁS, EL PRIMER GASTO CON CARGO AL PROYECTO SE EFECTÚA EN JULIO DE 2012 Y NO EN FEBRERO DEL MISMO AÑO. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 18/01/2012 | [14 empty] | 185527 | 0 | 185527 | 185525 | 2 | Se contrata un ATO con fecha 9 de enero 2012 por un plazo a la entrega de recepción provisoria conforme, por un monto de $3.049.200. El contrato de obra es de el día 2 de enero de 2012 por un plazo de 99 días. por un monto de 182.477.731 Una apliación de Plazo de 25 días segun anexo contrato de ejecución de obras del 3 de septiembre de 2012. | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 276 | 276 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias | LA MAGNITUD DE ESTE PROYECTO -REFERIDO A UNIDADES PRODUCIDAS- SE REFIERE A REFUGIOS PEATONALES, SEÑALÉTICA TURÍSTICA E INFORMATIVA, QUE CONTEMPLAN LA REPOSICIÓN DE 71 REFUGIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE OTROS 5; TAMBIÉN LA INSTALACIÓN DE 200 LETREROS DE DIFERENTES TIPOS Y ALCANCES GEOGRÁFICOS EN LA COMUNA DE HIJUELAS (SECTORES URBANOS Y RURALES), INCLUYENDO AUTOPISTAS. EL PROYECTO DE ACUERDO A LO RECOMENDADO FUE EJECUTADO DE MANERA COHERENTE. | [12 empty] | Si, la recepcion provisoria tuvo observaciones, se le dió plazo 8 días para subsanar las observaciones. Paraderos Romeral, Ocoa y paradero urbano tipo b, sector Petorquita. Repasar Pinturas y afinados de bloques de cemento y estructuras, relleno de radier, colocar baranda soldada perimetral, falta frontones de cubierta, falta acrilico, fijar asiento y aseo en general. LETREROS Debe esparcir escombros o retirarlo, deben rectificar kilometraje en letreros. | 22/06/2012 | No tuvo observaciones la recepción Definitiva | 17/07/2013 | SI | 22/06/2012 |  |  | En Operación |  | ORIANA CLEANTY GOMEZ ARAYA | MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |  |  |  |  | 4051100% | 4055500% | 44 | 4071800% | 163 | NA |  | 4091000% | 192 | 4091000% | 192 | 4092600% | 16 | 4094100% | 15 | 430 | 386 | Se corrige la asignación presupuestaria, ya que se creo con la N° 180 de fecha 24-6-2011 No tuvo gastos administrativos Se corrige El primer contrato corresponde del proyecto con fecha 02-01-2012 Se corrige El primer contrato corresponde al de Obras Civiles con fecha 02-01-2012 el primer gasto corresponde a Item Obas con el egreso 403 de fecha 22-02-2012 | [23 empty] | 3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180449 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185862 | Montos actualizados, con factor de actualización de 1.03% | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185862 | Obras Civiles, constratado por el total del ítem | 3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185527 | 2 | BIP = SIGFE | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185525 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193939 | sin observaciones. | [15 empty] | 4763.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281578.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286342.2353 | 0 | 4498.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269243.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273741.3703 | 4482.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269241.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273724.4337 | -4.4006 | -4.4065 | -4.3813 | -0.0061871 |  | 991.7552 | 975.514 | LA VARIACIÓN REAL DE GASTOS REALES DE 4,4% EFECTIVAMENTE SE REFLEJA EN EL MENOR COSTO CONTRATADO DE OBRAS CIVILES (4,3%) Y TAMBIÉN EN LAS ASESORÍAS (5,5%). ESTAS VARIACIONES ESTÁN MUY POR DEBAJO DEL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO PARA UNA RE-EVALUACIÓN (10%), LO QUE ESTABLECE UN COMPORTAMIENTO NORMAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LOS INDICADORES DE GASTOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA FREIRE SAGASTI | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | DELIA ARNERIC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | ESTE PROYECTO NO FUE SOMETIDO A RE-EVALUACIONES SOLICITADAS FORMALMENTE A LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL. SIN EMBARGO, EXISTEN DIFERENCIAS DE PLAZOS DE INICIO Y POR TANTO DE TÉRMINO, QUE SERÍAN ATRIBUIBLES A INFORMACIÓN DISTINTA ENTRE LA UNIDAD TÉCNICA Y LA UNIDAD FINANCIERA. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 16730 | 15685 | -6.2463 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 213879 | 196524 | -8.1144 | Real < Recomendado | SE ENCUENTRA CORRECTO EL INDICADOR DE RENTABILIDAD VAC (VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS). PERO SE HA CORREGIDO EL NOMBRE DEL INDICADOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE / USUARIO EQUIVALENTE; REEMPLAZÁNDOLO POR COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) DEL PROYECTO. LA DIFERENCIA REAL EN LOS INDICADORES RESPECTO DE LO RECOMENDADO BÁSICAMENTE SE EXPLICA POR EL MENOR COSTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES Y ASESORÍAS, EN EL FLUJO DE LA INVERSIÓN, MANTENIÉNDOSE EN LOS RANGOS ACEPTADOS. | DE LA ACTUAL EVALUACIÓN SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO TUVO UNA COHERENTE EJECUCIÓN ENTRE LO RECOMENDADO Y LO EJECUTADO EN TÉRMINO DE MAGNITUD Y COSTOS, ESTOS ÚLTIMOS EN PROMEDIO UN 4% MENORES AL RS FAVORABLE QUE ORIGINÓ LOS CONTRATOS. SÓLO SE PERCIBEN ALGUNAS DIFERENCIAS EN PLAZOS -INICIO Y TÉRMINO- DE LAS OBRAS, NO ASÍ EN LA DURACIÓN, QUE SE AJUSTÓ A LO PROYECTADO. | DELIA ARNERIC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30084990-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE CANTERA, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS, CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE EL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE NO TIENE OPERATIVIDAD POR FALTA DE CONEXION A VIAS ALEDAÑAS Y LA QUEBRADA ESTA CONVERTIDA EN UN BASURAL CLANDESTINO. ESTA VIA NO ES ESTRUCTURANTE DEL PRC. | PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARA LA CALLE CANTERA, DESDE LA INTERSECCIÓN CON CAMINO FISCAL HASTA EL FIN DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CANTERA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 393 M DE CALZADA, 1.549 M2 DE SUPERFICIE, EN HCV DE 0,18 M DE ESPESOR, 400 M2 DE ACERA, 426 M DE TUBOS DE CEMENTO PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. EL PROYECTO POSEE DISEÑO DE INGENIERÍA DE ESPECIALIDAD, CON APROBACIÓN SERVIU ORD. Nº 1.540 DE FECHA 30/03/09 Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ORD DOH-RV Nº0061 DE FECHA 22/01/08. |  |  |  |  | 6 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 5 | 6 | se observan variaciones entre el plazo recomendado y el real en virtud del aumento de plazo solicitado de 60 días corridos adicionales solicitados a los 90 días corridos ofertado. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | la ampliación de plazo corresponde a causas debidamente justificadas y no imputables al contratista. | -14.2857 | -14.2857 | El proyecto fue ejecutado por un plazo mayor a lo estimado; el contrato fue suscrito con fecha 21/06/2011 por un plazo ofertado de 90 días corridos, este contrato tuvo un aumento de 60 días corridos, completando una ejecución de 150 días corridos. la ampliación de plazo corresponde a causas debidamente justificadas y no imputables al contratista. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 14/07/2011 | [14 empty] | 287609 | 0 | 287609 | 287609 | 0 | el contrato fue suscrito con fecha 21/06/2011 por un monto de M$ 287.609 y un plazo ofertado de 90 días corridos, este contrato tuvo un aumento de 60 días corridos, completando una ejecución de 150 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 393 | 393 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existen diferencias entre la magnitud recomendada y real | En relación a magnitudes, estas no tubieron variaciones, estas se realizaron de cauerdo a diseño oficial aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | sin observaciones | 12/06/2012 | sin observaciones | 12/06/2013 | SI | 12/06/2012 | no existen problemas para la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | LUIS ALFREDO PAROT DONOSO | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |  |  |  |  | 4012000% | 4055400% | 434 | 4056300% | 9 | 4070100% | 138 | 4071500% | 14 | 4108100% | 380 | 4073800% |  | 4073800% | 0 | 618 | 184 | SE MODIFICAN ALGUNAS FECHAS. | [23 empty] | 9457 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 293928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305357 | 9457 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 293928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305357 | SE CONTRATO SOLO OBRAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 287609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287788 | NO SE CONTRATA ASESORIA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287609 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 287609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287609 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306057 | SIN OBSERVACIONES. | [15 empty] | 15007.2801 | 0 | 0 | 0 | 3129.0454 | 466415.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484551.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443205.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443205.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431967.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431967.7552 | -8.533 | -10.8521 | -7.3856 | -2.5355 |  | 1099.1546 | 1099.1546 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/- 10% respecto al monto recomendado, observándose disminuciones en ambos casos. Este hecho es atribuible a la no ejecución del ítem consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó al proceso de reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 43954 | 47800 | 8.7501 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8 | 9 | 12.5 | Real > Recomendado | Debido a que el costo de inversión inicial disminuyo esto origino que la rentabilidad económica mejoraron de acuerdo a lo estimado inicialmente. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a parámetros establecidos, teniendo un aumento de plazos por causas no atribuida al contratista, según informa la unidad técnica | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30094291-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE MIRAFLORES, PAPUDO | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | PAPUDO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CALLE MIRAFLORES, JUNTO A CALLE SERRANO, PERTENECEN A LA VIALIDAD ANTIGUA DE LA CUIDAD Y SON VÍAS IMPORTANTES QUE PERMITIRAN DESCONGENTIONAR EL CENTRO DE LA CUIDAD, ADEMÁS DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR. | LA ETAPA CONTAEMPLA LA EJECUCIÓN DE 3198 M2 DE CALZADA DE 7 M DE ANCHO EN ASFALTO DE 7CM DE ESPESOR, SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS, EN EL TRAMO DE 380 ML DE LONGITUD ENTRE CALLES FERNANDEZ CONCHA Y RIQUELME, CON VISACION SERVIU N° 2781 DEL 11/05/2011 |  |  |  |  | 3 | 9 | Aumento de plazo según Decreto Alcaldicio N°1107 del año 2012 considerando: -Carta de solicitud de ampliación de plazo del contratista con fecha 23 de agosto de 2012. Que argumenta retrasos por motivos imprevistos y de interferencia con redes de agua potable y alcantarillado, ademas de retrasos por factores climáticos producto de las lluvias. -Respaldo informe técnico de la asesoría técnica de obras con fechas 29 de agosto de 2012. - Oficio DOM N°128 de fecha 3 de septiembre de 2012, que fundamenta y autoriza la ampliación de plazo del proyecto en ejecucion | 200 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 3 | 7 | Aumento de plazo según Decreto Alcaldicio N°1107 del año 2012 considerando: -Carta de solicitud de ampliación de plazo del contratista con fecha 23 de agosto de 2012. Que argumenta retrasos por motivos imprevistos y de interferencia con redes de agua potable y alcantarillado, ademas de retrasos por factores climáticos producto de las lluvias. -Respaldo informe técnico de la asesoría técnica de obras con fechas 29 de agosto de 2012. - Oficio DOM N°128 de fecha 3 de septiembre de 2012, que fundamenta y autoriza la ampliación de plazo del proyecto en ejecucion | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | Existe un aumento de plazo de 60 días solicitado por la empresa contratista por interferencias con las matrices de agua potable pertenecientes a la empresa Esval. ademas de retrasos en los trabajos producto de las lluvias. existiendo el respaldo de la asesoría de inspección técnica de la Obra que tomo conocimiento de esto. | 233.3333 | 233.3333 | Aumento de plazo según Decreto Alcaldicio N°1107 del año 2012 considerando: -Carta de solicitud de ampliación de plazo del contratista con fecha 23 de agosto de 2012. Que argumenta retrasos por motivos imprevistos y de interferencia con redes de agua potable y alcantarillado, ademas de retrasos por factores climáticos producto de las lluvias. Existe un aumento de plazo de 60 días solicitado por la empresa contratista por interferencias con las matrices de agua potable pertenecientes a la empresa Esval. ademas de retrasos en los trabajos producto de las lluvias. existiendo el respaldo de la asesoría de inspección técnica de la Obra que tomo conocimiento de esto. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 07/05/2012 | [14 empty] | 172309 | 0 | 172309 | 172309 | 0 | No existen contratos por aumento de monto registrado en la ejecución del proyecto | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3198 | 3198 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen modificaciones de obra | La ejecución de las obras se realizó de acuerdo a diseño de ingeniería aprobado por el SERVIU sin tener variaciones. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA N°001/2013 SIN OBSERVACIONES | 10/01/2013 | RECEPCIÓN DEFINITIVA N°001/2014 SIN OBSERVACIONES | 22/01/2014 | SI | 03/11/2012 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | ANDRES MEJIAS ARENAS | MUNICIPALIDAD DE PAPUDO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073200% | 4073200% | 0 | 4086100% | 129 | NA |  | 4101800% | 157 | 4101800% | 157 | 4103600% | 18 | 4115100% | 115 | 419 | 419 | Fecha asig presupuestaria corresponde a fecha de resolución. | [23 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 164792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168092 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 164792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168092 | sin observaciones | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172309 | sin observaciones | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172309 | 0 | BIP = SIGFE | 2574 | 0 | 0 | 0 |  | 169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172309 | 2659 | 0 | 0 | 0 |  | 177443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180102 | sin observaciones | [15 empty] | 3967.4094 | 0 | 0 | 0 | 1268.8371 | 261497.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266733.8329 | 0 | 3798.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250440.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254238.822 | 3752.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250440.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254193.6576 | -4.6844 | -4.7014 | -4.2283 | -0.017765 |  | 79.4852 | 78.3117 | El proyecto tuvo una baja en los montos contratados con respecto a lo recomendado debido al proceso de licitación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA FREIRE SAGASTI | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue ingresado a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 263570 | 281500 | 6.8027 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 36 | 38 | 5.5556 | Real > Recomendado | Debido a que los costos fueron menores a lo estimado, origino que la rentabilidad económica fuese mayor en aproximadamente 6,8%. | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo estimado en relación a costos y magnitudes, sin embargo sufrió un retraso por solicitud de aumento de plazos. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30094407-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE SERRANO, PAPUDO | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | PAPUDO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CALLE SERRANO ES UNA ANTIGUA VÍA DE LA CUIDAD QUE PRESENTA CALZADA EN TIERRA, SIENDO UTILIZADA COMO PASO HACIA SECTORES POBLACIONALES Y ESCULA BÁSICA, LO QUE DETERIORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR. ES CONSIDERADA CIRCUITO CON CALLE MIRAFLORES | SE CONSULTA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SERANO ENTRE CHORRILLOS Y COCHRANE, CON UNA SUPERFICIE DE 2786 M2 EN CALZADA DE 6 M DE ANCHO Y PAVIMENTO ASFALTICO DE 7CM DE ESPESOR, , SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS, LONGITUD DEL TRAMO DE 366,8 ML, CON VISACION SERVIU N° 2781 DEL 11/05/2011 |  |  |  |  | 3 | 8 | Aumento de plazo según Decreto Alcaldicio N°1107 del año 2012 considerando: -Carta de solicitud de ampliación de plazo del contratista con fecha 23 de agosto de 2012. Que argumenta retrasos por motivos imprevistos y de interferencia con redes de agua potable y alcantarillado, ademas de retrasos por factores climáticos producto de las lluvias. -Respaldo informe técnico de la asesoría técnica de obras con fechas 29 de agosto de 2012. -Oficio DOM N°128 de fecha 3 de septiembre de 2012, que fundamenta y autoriza la ampliación de plazo del proyecto en ejecucion | 166.6667 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 3 | 7 | Aumento de plazo según Decreto Alcaldicio N°1107 del año 2012 considerando: -Carta de solicitud de ampliación de plazo del contratista con fecha 23 de agosto de 2012. Que argumenta retrasos por motivos imprevistos y de interferencia con redes de agua potable y alcantarillado, ademas de retrasos por factores climáticos producto de las lluvias. -Respaldo informe técnico de la asesoría técnica de obras con fechas 29 de agosto de 2012. - Oficio DOM N°128 de fecha 3 de septiembre de 2012, que fundamenta y autoriza la ampliación de plazo del proyecto en ejecucion | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | Existe un aumento de plazo de 60 días solicitado por la empresa contratista por interferencias con las matrices de agua potable pertenecientes a la empresa Esval. ademas de retrasos en los trabajos producto de las lluvias. existiendo el respaldo de la asesoría de inspección técnica de la Obra. | 200 | 200 | Hubo aumento de plazo según Decreto Alcaldicio N°1107 del año 2012 considerando: -Carta de solicitud de ampliación de plazo del contratista con fecha 23 de agosto de 2012. Que argumenta retrasos por motivos imprevistos y de interferencia con redes de agua potable y alcantarillado, ademas de retrasos por factores climáticos producto de las lluvias. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 07/05/2012 | [14 empty] | 155905 | 0 | 155905 | 155906 | -1 | No existen contratos por aumento de monto registrado en la ejecución del proyecto | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2786 | 2786 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen modificaciones de obra | El proyecto se ejecutó de acuerdo a diseño de ingeniería aprobado por el SERVIU. no teniendo modificaciones. | [12 empty] | Según acta de recepción provisoria N°001/2013 Sin Observaciones | 10/01/2013 | Según acta de recepción definitiva N°001/2014 Sin Observaciones | 22/01/2014 | SI | 03/11/2012 | No hay observaciones al proyecto |  | En Operación |  | ANDRES MEJIAS ARENAS | MUNICIPALIDAD DE PAPUDO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073200% | 4073200% | 0 | 4086100% | 129 | NA |  | 4101800% | 157 | 4101800% | 157 | 4103600% | 18 | 4124400% | 208 | 512 | 512 | sin observaciones | [23 empty] | 2501 | 0 | 0 | 0 | 800 | 148866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152167 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 800 | 148866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152167 | sin informacion | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155906 | sin gastos administrativos. | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155905 | -1 | BIP = SIGFE | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155906 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162135 | sin observaciones | [15 empty] | 3968.8208 | 0 | 0 | 0 | 1268.8371 | 236225.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241462.945 | 0 | 3798.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226238.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230036.3543 | 3752.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225080.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228833.8524 | -4.7322 | -5.2302 | -4.7177 | -0.52274 |  | 82.1371 | 80.79 | Los montos contratados y gastos reales fueron menores que lo recomendado, pero manteniéndose dentro de un rango de +/- 10%. Dicha variación negativa habría sido provocada, según lo indicado por la Unidad Financiera, por la no de ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA FREIRE SAGASTI | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No ingresó a reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 223176 | 235000 | 5.2981 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 29 | 31 | 6.8966 | Real > Recomendado | El costo fue menor a lo recomendado lo que constribuyó a mejorar la rentabilidad económica. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a parámetros estimado en cuanto a costo y magnitudes. En relación a plazos fue mayor, según Decreto Alcaldicio N°1107 del año 2012 | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108405-0 | CONSTRUCCION VIA PIV ETAPA 1, REÑACA, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CORRESPONDE A LA NUEVA VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE QUE UNE REÑACA CON LA COMUNA DE CONCON, ENMARCADA EN EL PROYECTO MACRO CONEXION VIAL CONCON VIÑA DEL MAR | CONFORME AL TERMINO DEL DISEÑO DEL PROYECTO MATRIZ BIP 20190846 "MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCON - VIÑA DEL MAR" SE PROCEDERA A LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA 1 DE LA VIA PIV REÑACA - CONCON. ESTA INTERVENCION VA DESDE CALLE BALMACEDA HASTA EMPALME CON CALLE GASTON HAMEL ALTURA LOS FAISANES. COMPRENDE 18.535 M2 DE CALZADA HCV DE 0,22, SOLERAS, ACERAS, MUROS DE CONTENCIÓN, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, EVACUACION AGUAS LLUVIAS, DESVÍOS DE TRÁNSITO, ALUMBRADO PÚBLICO, PAISAJISMO, MODIFICACIÓN DE SERVICIOS Y EXPROPIACIONES ENTRE OTRAS. EL PERFIL TIPO ES DOBLE CALZADA DE 7 M DE ANCHO Y BANDEJON CENTRAL DE 3 M DE ANCHO. LONGITUD DE ESTA ETAPA 1.280 M |  |  |  |  | 10 | 17 | El proycto sufrio atrasos por problemas tecnicos, de los vecinos y por exigencias del municipio y autoridades. | 70 | [8 empty] | 8 | 2 | No hay problema en los plazos de las expropiaciones. | -75 | 17 | 7 | Se pagaron los gastos durante año 2012 | -58.8235 | 10 | 15 | Por las comp`lejidades en terreno se debio aumentra el plazo del proyecto, tambien se genero un problema durante el verano, que atraso las faenas. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 20 | 25 | 5 | Por complejisades del sector, (vecinos - Municipio y Verano) | 33.3333 | 66.6667 | EL PROYECTO TUVO AUMENTOS DE PLAZO POR PROBLEMAS CON LOS VECINOS Y EL PERIODO ESTIVAL. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 31/07/2012 | [14 empty] | 4597717 | 4169955 | 8767672 | 8767672 | 0 | No hay diferencias | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1280 | 1280 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias | La magnitud real del proyecto se ajusto a lo recomendado en la evaluación ex ante del mismo. | [12 empty] | Se solicitaron pequeños ajustes | 30/10/2013 | Se resolvieron los problemas | 20/11/2013 | SI | 31/10/2013 |  |  | En Operación |  | IGNACIO VALENZUELA CORNEJO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4065100% | 4089000% | 239 | 4077400% |  | 4109900% | 325 | 4111400% | 15 | 4111400% | 15 | 4112000% | 6 | 4113100% | 11 | 480 | 241 | La fecha considerada en Hito 10 corresponde a la fecha del primer gasto en ítem Terrenos, se corrige por la que corresponde a Gastos Administrativos. | [23 empty] | 236898 | 0 | 0 | 4049198 | 13665 | 4181738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8481499 | 236898 | 0 | 0 | 4049198 | 13665 | 4181738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8481499 | Montos corregidos en Moneda IDI del 31/12/2011 | 282561 | 0 | 0 | 4155335 | 14620 | 4315156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8767672 | Item Obras Civiles: Res. Aprueba Contrato N° 84 del 09/08/2012 por $3.770.444.289. - Res. Ex. N° 5.686 del 04/10/2013 Aprueba Modificaciones por $ 544.711.931. Item Consultorías Res. N° 5.939 del 26/11/2012 corrige monto Res. Ex. N° 4.238 del 10/08/2012, sanciona contrato por $139.581.900 - Res. N° 4.386 del 14/08/2013 sanciona Modificacionse por $ 14.908.068. - Res. Ex. N° 779 del 28/02/2013 Varios Consultores por $ 128.071.032.- | 282561 | 0 | 0 | 4155335 | 14620 | 4315156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8767672 | 0 | BIP = SIGFE | 282561 | 0 | 0 | 4155335 | 14620 | 4315156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8767672 | 292385 | 0 | 0 | 4536927 | 15284 | 4472226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9316822 | Sin diferencias. | [15 empty] | 375918.7467 | 0 | 0 | 6425410.8 | 21684.5529 | 6635730.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13458744.1747 | 13458739.9405 | 413824.3728 | 0 | 0 | 6403359.2863 | 21573.0534 | 6366931.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13205688.0952 | 412667.0353 | 0 | 0 | 6403359.2863 | 21573.0534 | 6312045.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13149644.7322 | -1.8802 | -2.2966 | -4.8779 | -0.42439 | -2.2966 | 10273.1599 | 4931.2854 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% con respecto al monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 9535827 | 9535824 | -3.146e-05 | HUBO UNA REEVALUACIÓN POR AUMENTO EN LAS EXPROPIACIONES 22%, POR INFORME DE PERITOS TASADORES. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | DADO QUE LOS PRECIOS SOCIALES, ESTIMACIONES DE BENEFICIOS ORIGINALES NO SE TIENEN A LA VISTA, SÓLO SE PUEDE INDICAR QUE DADO QUE EL COSTO FUE MENOR QUE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE (2,3%) SE TENDRÍAN MEJORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | EL PROYECTO SE REALIZÓ SEGÚN LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, TENIENDO UN COSTO DE INVERSIÓN LEVEMENTE MENOR, LO CUAL NOS ENTREGARÍA MEJORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30125756-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE VICUÑA MACKENNA. QUILLOTA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | QUILLOTA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PROYECTO PAVIMENTA DEL ORDEN DE 780 ML DE LA CALLE VICUÑA MACKENNA ENTRE PASAJE LA CONQUISTA Y CALLE ARAUCO, DEJANDO COMPLETAMENTE OPERATIVA UNA CALLE DE VIALIDAD INTERMEDIA. | TRAMO: VICUÑA MACKENNA ENTRE PASAJE LA CONQUISTA Y CALLE ARAUCO. CONTEMPLA EL RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE: BOLÓN EN TIERRA MAL ESTADO. CONSTRUCCIÓN DE 3.855 M2 PAVIMENTO EN ASFALTO DE 0,06M CORRESPONDIENTE A LA CALZADA ORIENTE DE LA VÍA, EN UNA LONGITUD DE 780 MTS Y UN ANCHO DE CALZADA DE 7 M. CONSTRUCCIÓN DE 1.352 M2 ENDE ACERAS EN HORMIGÓN. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO VERTICAL Y HORIZONTAL. |  |  |  |  | 5 | 4 | No hay variaciones de plazo. | -20 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 4 | No hay variaciones de plazo. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | No existieron modificaciones de plazo. | -20 | -20 | El plazo fue menor en un mes al proyectado, esto se debe fundamentalmente al plazo de la contratación de la consultoría | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 08/04/2013 | [14 empty] | 226184 | 0 | 226184 | 226184 | 0 | No existieron modificaciones en los gastos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3855 | 3855 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modifcación de magnitud. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a diseño de ingenieria aprobado por serviu, sin tener variaciones. | [12 empty] | Comprende la recepción provisoria de las obras, sin observaciones: calzada en asfalto, soleras, aceras en hormigón, señalética vertical y horizontal de tránsito. | 13/08/2013 | La recepción definitiva por Bases de licitación se estableción efectuarla 12 meses `posteriores a fecha de larecepción provisoria. Por lo anterior, contestando esta evaluación esta pregunta no aplica. La recepción definitiva está programada para el día 30 de Julio de 2014. EL SISTEMA NO ME PERMITE ENVIAR CASILLA EN BLANCO, POR LO ANTERIOR HE COLOCADO LA FECHA DE RECPCIÓN QUE SERÁ A FIN DE MES. | 30/07/2014 | SI | 13/08/2013 | No hay observaciones, a la fecha funcionan las obras normalmente. |  | En Operación |  | XIMENA VALDIVIESO ARZA | MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |  |  |  |  | 4114400% | 4127800% | 134 | 4114400% |  | NA |  | 4137200% | 228 | 4137200% | 228 | 4137200% | 0 | 4141600% | 44 | 272 | 138 | sin observaciones | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 210782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217082 | 6226 | 0 | 0 | 0 | 313 | 220141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226680 | sin observaciones | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226184 | sin observación. | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226184 | 0 | BIP = SIGFE | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226184 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232993 | sin observaciones | [15 empty] | 9245.9976 | 0 | 0 | 0 | 461.5236 | 324813.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334521.3487 | 0 | 9100.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319742.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328843.338 | 9102.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319742.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328844.7494 | -1.6974 | -1.6969 | -1.5612 | 0.0004292 |  | 85.3034 | 82.9423 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA FREIRE SAGASTI | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 601464 | 609550 | 1.3444 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 45 | 46 | 2.2222 | Real > Recomendado | la variación de los costos fueron menores lo que implica que los indicadores de rentabilidad subieran. | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo estimado, no teniendo retrasos de tiempo ni variaciones mayores en sus costos. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070483-0 | MEJORAMIENTO CALLE BULNES. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BULNES ENTRE LAS CALLES MONTEVIDEO Y VICTORIA, DE UNA LONGITUD DE 487 ML, CONSIDERANDOSE LA CONSTRUCCION DE 3.026 M2 DE CALZADA DE HORMIGON DE 0.18 M DE ESPESOR, INSTALACION DE 1.039 ML DE SOLERAS, CONSTRUCCION DE 1.289 M2 DE ACERAS DE HORMIGON DE 0,07 M DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE UN VIADUCTO DE HORMIGON ARMADO. EL PROYECTO FUE VISADO POR EL SERVIU V REGION, MEDIANTE EL ORD. Nº 3206 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2010. |  |  |  |  | 5 | 12 | Debido a que se tuvo que efectuar una modificación al diseño de ingeniería, lo que causo una paralización de la obra, hasta que el SERVIU y el GORE, aprobaran dicha modificación, por lo que el inspector de la obra no era necesario que efectuara inspecciones periódicas, hasta que se reanudó nuevamente la obra, por eso existe un aumento considerable en el plazo de la consultoría. | 140 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 5 | 12 | Debido a que se tuvo que efectuar una modificación al diseño de ingeniería, lo que causo una paralización de la obra, hasta que el SERVIU y el GORE, aprobaran dicha modificación, por lo que fue necesario otorgar en tres oportunidades, aumentos de plazo, por 120 días (Decreto Alcaldicio Nº2828 de fecha 24-may-2012); 90 dias (Decreto Alcaldicio Nº5604 de fecha 1-oct-2012) y por 25 días (Decreto Alcaldicio Nº7440 de fecha 31-dic-2012). | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | Las diferencias de plazo que se producen en los valores recomendados y el real son por las siguientes causas: - Plazo ofertado en la licitación por el contratista. - Solicitud de ampliación del plazo por causas justificadas. | 100 | 100 | Debido a que se tuvo que efectuar una modificación al diseño de ingeniería, lo que causo una paralización de la obra, hasta que el SERVIU y el GORE, aprobaran dicha modificación, por lo que fue necesario otorgar en tres oportunidades, aumentos de plazo, por 120 días (Decreto Alcaldicio Nº2828 de fecha 24-may-2012); 90 dias (Decreto Alcaldicio Nº5604 de fecha 1-oct-2012) y por 25 días (Decreto Alcaldicio Nº7440 de fecha 31-dic-2012). | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 06/02/2012 | [14 empty] | 543432 | 0 | 543432 | 543433 | -1 | CONSULTORIAS: Contrato de servicios a honorarios al Sr. CARLOS LIZAMA NANJARI, por un monto mensual de $1.236.000, a contar del 1-Feb-2012 hasta el 30-jun-2012. OBRAS CIVILES: Contrato de ejecución de proyecto de fecha 25 de enero de 2012, con la empresa CONSTRUCTORA OSCAR NUÑEZ Y CIA. LTDA. por un monto total de $537.252.326 en un plazo de 120 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3026 | 3297 | 108.9557 | Real > Recomendada | [5 empty] | La modificación del diseño de ingeniería consistió en cambiar el viaducto proyectado por el ingeniero, en un fondo de quebrada, por muros de contención estructural y relleno de la quebrada, hasta el nivel de la rasante. Dicha modificación no origino un aumento del costo de la obra, la diferencia a favor se compenso, considerando mayor superficie a pavimentar. | Por motivo de una modificación de ingeniería, en fondo de quebrada se aumento en 271M2 la superficie de pavimento. | [12 empty] | Sin observaciones | 31/01/2013 | Sin observaciones | 29/05/2014 | SI | 31/01/2013 | El proyecto se encuentra en operación sin problemas. |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4049100% | 4054200% | 51 | 4071800% | 176 | NA |  | 4094000% | 222 | 4093300% | 215 | 4094500% | 12 | 4104400% | 99 | 553 | 502 | Se corrige fecha de asignación presupuestaria se corrige la suscripción del contrato de obras civiles | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 613652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621652 | Factor de Actualzación 1.03 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 537252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545492 | Proyecto con todo pagadp | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543433 | 0 | BIP = SIGFE | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543433 | 6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567121 | Sin Observaciones | [15 empty] | 9521.2181 | 0 | 0 | 0 | 3174.2098 | 973765.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986460.8561 | 986460.8561 | 9118.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792705.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801824.5939 | 9106.2702 | 0 | 0 | 0 | 3158.6846 | 791318.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803583.1824 | -18.717 | -18.5388 | -18.7363 | 0.21932 | -18.5388 | 243.7316 | 240.0116 | Los montos contratados y gastos reales tuvieron una disminución respecto al monto recomendado. Las variaciones observadas se atribuyen, tal como lo señala la Unidad Financiera, a modificaciones de diseño de la iniciativa de inversión que ocasionaron que el proyecto se viera sujeto a reevaluaciones que disminuyeron su prepuesto estimado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 712213 | 698930 | -1.865 | El proyecto tuvo una modificación de Diseño del fondo de quebrada. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 18104 | 21850 | 20.6916 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6 | 7 | 16.6667 | Real > Recomendado | Por motivos de una disminución de los costos de inversión a causa del proceso de licitación, la rentabilidad del proyecto fue afectada aumentando en app. 20% con respecto a lo originalmente planteado. En igual sentido se movió la tasa de rentabilidad. | El proyecto se ejecutó de acuerdo lo programado; No obstante, se procedió hacer una pequeña modificación en el fondo de quebrada lo que origino un aumento de la superficie de pavimentos. Sin afectar el proyecto mayormente en obras civiles. En relación a que la modificación anterior necesito de la aprobación por parte del SERVIU este requirío de un plazo mayor a lo estimado. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30072030-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLES COLEGIO-LO NARVAEZ, OLMUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ES DE ALTO IMPACTO MEJORAR ESTA VIA ESTRUCTURANTE DEL PRC Y QUE ES LA SALIDA HACIA EL SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES COLEGIO (PRAT-LO NARVAEZ) Y CALLE LO NARVAEZ (COLEGIO-LIMITE URBANO SUR). LONGITUD 1.658 M. CONTEMPLA CALZADA 7 M DE ANCHO. CARPETA DE ASFALTO DE 0,07 M, SOLERAS, ZARPAS HC, ACERAS HC DE 1,40 M DE ANCHO, CICLOVIA COSTADO ORIENTE DE 2,00 M DE ANCHO, BURLADEROS DE ESTACIONAMIENTO, MODIFICACION DE SERVICIOS, EVACUACION DE ALL (1.202 M COLECTOR), SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DISEÑO VISACION SERVIU 021-7503 DEL 17.11.2011 |  |  |  |  | 10 | 9 | se hace un contrato de un Asesor técnico de Obra de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL FARO S.A. con fecha 26 de Septiembre de 2012 con decreto de adjudicacion excento N°1837 de 6 de Septiembre de 2012. Las Funciones del ATO comienzan con la fecha de entrega de terreno el 17 de Octubre de 2012 y su contrato Finaliza con la recepción provisoria sin observaciones. | -10 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 10 | 9 | se adjudica 1 contrato a la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A para "Obras civiles del Mejoramiento Pavimento Calles Colegio - Lo Narváez, Olmué" con un plazo de ejecución de 150 dias con fechade inicio 17 de Octubre de 2012 y de termino 16 de Marzo de 2013. Modificaciones de contrato que aumenta los plazos originales. 1° Modificación mediante decreto excento N° 587 de fecha 6 de Marzo de 2013 se aumentan los plazos para la ejecución de las obras en 55 dias corridos, 2° Modificación mediante decreto excento N° 1081 de fecha 6 de Mayo de 2013 se aumentan los plazos para la ejecución de las obras en 25 dias corridos, siendo la nueva fecha de termino el dia 3 de Julio de 2013. | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1° MODIFICACIÓN EN 55 DIAS CORRIDOS decreto excento N° 587 de fecha 6 de Marzo de 2013. a) En primera instancia se solicita por parte de empresa, el cierre completo y luego a petición de la I Municipalidad de Olmué se modifica el plan de trabajo para ejecutar la obra en cuatro etapas de esta manera no efectuar el cierre completo de la calle antes mencionadas. Esta modificación compromete un aumento de plazo en 30 días. b) En segunda instancia El cierre de la primera etapa se dividirá en dos partes, la construcción del colector de aguas lluvias de este sector, lo que compromete un aumento de plazo de 25 días debido a que se ase mas compleja esta tarea. c) Todo lo anterior por peticiones de la Unidad Técnica a fin de permitir accesos sobre todo en el periodo estival y evitar mayores dificultades para loa personas y el tránsito vehicular. 2° MODIFICACIÓN EN 25 DIAS CORRIDOS decreto excento N° 1081 de fecha 6 de Mayo de 2013 a) La Unidad Técnica solicitó a la empresa detener faenas en los tramos intervenidos para corte de árboles, cuya cantidad fue incrementada por razones de trazados de ciclovía, aceras y por un tema de seguridad vial, indicado en visita inspectiva por Dirección de Tránsito. b) Lo anterior para mejorar el proyecto en tramos donde la ciclovía y aceras, se encuentran emplazadas en donde se ubican los árboles. c) De igual manera se solicitó una modificación en trazado de acceso vehicular en km 1+200. d) Lo anterior generó un retraso en el desarrollo normal de las faenas involucradas en dicho tramo. | -10 | -10 | El proyecto adjudicado fue menor a lo recomendado, sin perjuicio de: 1° MODIFICACIÓN EN 55 DIAS CORRIDOS decreto excento N° 587 de fecha 6 de Marzo de 2013. a) En primera instancia se solicita por parte de empresa, el cierre completo y luego a petición de la I Municipalidad de Olmué se modifica el plan de trabajo para ejecutar la obra en cuatro etapas de esta manera no efectuar el cierre completo de la calle antes mencionadas. Esta modificación compromete un aumento de plazo en 30 días. b) En segunda instancia El cierre de la primera etapa se dividirá en dos partes, la construcción del colector de aguas lluvias de este sector, lo que compromete un aumento de plazo de 25 días debido a que se ase mas compleja esta tarea. c) Todo lo anterior por peticiones de la Unidad Técnica a fin de permitir accesos sobre todo en el periodo estival y evitar mayores dificultades para loa personas y el tránsito vehicular. 2° MODIFICACIÓN EN 25 DIAS CORRIDOS decreto excento N° 1081 de fecha 6 de Mayo de 2013 a) La Unidad Técnica solicitó a la empresa detener faenas en los tramos intervenidos para corte de árboles, cuya cantidad fue incrementada por razones de trazados de ciclovía, aceras y por un tema de seguridad vial, indicado en visita inspectiva por Dirección de Tránsito. b) Lo anterior para mejorar el proyecto en tramos donde la ciclovía y aceras, se encuentran emplazadas en donde se ubican los árboles. c) De igual manera se solicitó una modificación en trazado de acceso vehicular en km 1+200. d) Lo anterior generó un retraso en el desarrollo normal de las faenas involucradas en dicho tramo | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 17/10/2012 | [14 empty] | 721804 | 0 | 721804 | 721804 | 0 | De acuerdo al convenio mandato Resolución Afecta N°31/1/2/217 de fecha 28 de Junio de 2012 los montos son los siguientes: Obras civiles: $757.348.920 Consultoria: $ 12.528.000 Gastos administrativos: $2.088.000 Total: $ 771.964.920 GASTOS CONTRATADOS OBRAS CIVILES: $719.481.474 CONSULTORIAS: $12.528.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $2.088.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 13649 | 13649 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE MODIFICACION | El proyecto se ejecuta de acuerdo a diseño de ingeniería aprobado por el SERVIU sin tener variaciones. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 03/07/2013 | 03 JULIO DE 2014 ( EN PROCESO) | 03/07/2014 | NO |  |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO A LA ESPERA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA | Sin Operar |  | MARIA CAROLINA BRAVO LUCO | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4097300% | 4097300% | 0 | 4102900% | 56 | 4114900% | 120 | 4117800% | 29 | 4117800% | 29 | 4119900% | 21 | 4148700% | 288 | 514 | 514 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 59938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61938 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 725430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739430 | APLICA FACTOR DE ACTUALIZACION. | 12528 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 719418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734034 | SIN OBSERVACIONES. | 12528 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 709276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723892 | 2088 | BIP > SIGFE | 12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721804 | 12905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743536 | SE CANCELAN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. | [15 empty] | 18491.9951 | 0 | 0 | 0 | 3082.4696 | 1117886.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139460.8742 | 0 | 18484.9382 | 0 | 0 | 0 | 3081.0583 | 1061580.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083146.5249 | 18213.9518 | 0 | 0 | 0 | 3081.0583 | 1031203.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052498.2518 | -4.9422 | -7.6319 | -7.7542 | -2.8296 |  | 77.1117 | 75.5516 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +-10% respecto del monto recomendado, se ambos casos se observan disminuciones marginales. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación del sistema | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 11749305 | 12649900 | 7.6651 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 137 | 148 | 8.0292 | Real > Recomendado | El proyecto fue adjudicado por un monto menor a lo recomendado lo que influyo a que la rentabilidad económica mejorara. | El proyecto tuvo una serie de interrupciones debido al corte de la calle por efecto del festival del huaso, que se realiza en Olmue | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076862-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE LA PAMPILLA, CALLE LARGA | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | CALLE LARGA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | UN 90% DE LA CALLE YA HA CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, PORQUE SU CARPETA DE RODADO SE ENCUENTRA EN FRANCO DETERIORO Y YA ES CASI IMPOSIBLE MANTENERLA CON PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, MIENTRAS QUE EL PORCENTAJE QUE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO ES INMINENTE SU DETERIORO A CORTO PLAZO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE 1.793 ML DE PAVIMENTOS DE LA VÍA ESTRUCTURANTE LA PAMPILLA, ENTRE CALLES PEDRO AGUIRRE CERDA Y CALLE LARGA (RUTA 57-CH). SE CONTEMPLA UNA CALZADA EN H.C.V. DE 7,00 M DE ANCHO, 20 CMS. DE ESPESOR Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE H.C.V. DE 1,20 M DE ANCHO EN TODA SU EXTENSIÓN A AMBOS COSTADOS. LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SERÁ SUPERFICIAL POR LOS COSTADOS DE LA CALZADA, DESCARGÁNDOSE AL CANALES LA MOSQUETA Y SANTA ROSA Y DESAGÜES A ACEQUIAS EXISTENTES EN EL SECTOR. SE INCLUYEN ADEMÁS EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO. EL ESPESOR DE LA CALLE SE CONSIDERA PARA UNA CALLE COLECTORA, CLASIFICADA DE ESTA MANERA POR EL P.R.I.V.A. Y EL P.R.C. DE CALLE LARGA. |  |  |  |  | 9 | 9 | De acuerdo al inciso quinto del contrato de prestación de servicios indica que "El plazo de la Prestación de Servicios por la Asesoría Técnica de la Obra será de 9 meses a contar de la firma del presente contrato y/o hasta que se lleve a cabo la recepción provisoria (sin observaciones) las veces que sea necesario o requerido por la Unidad Técnica, incluidas las correcciones que deban ejecutarse producto de las observaciones que se realicen, este plazo regirá desde la fecha de firma del presente contrato."; por lo tanto la recepción provisoria (sin observaciones) se llevo a cabo con fecha 27/02/2013. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 9 | 9 | Aumento de plazo 1: 60 días; 04/01/2013 (Decreto N° 1194 del 19/11/2012) Aumento de plazo 2: 55 días; 28/02/2013 (Decreto N° 146 del 04/02/2013) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | Las causas de las ampliaciones de plazo que generan diferencias entre el plazo recomendado y real se detallan en los Decretos N° 1194 del 19/11/2012 y N° 146 del 04/02/2013. | 11.1111 | 11.1111 | El plazo del proyecto fue mayor a lo estimado inicialmente, lo que esta respaldado por la unidad técnica en: Aumento de plazo 1: 60 días; 04/01/2013 (Decreto N° 1194 del 19/11/2012) Aumento de plazo 2: 55 días; 28/02/2013 (Decreto N° 146 del 04/02/2013) | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/05/2012 | [14 empty] | 997299 | 0 | 997299 | 997299 | 0 | Contrato ítem Consultorías por un monto de M$11.430.- con fecha 18/06/2012 Contrato ítem Obras Civiles por un monto de M$985.869.- con fecha | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1793 | 1793 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. No existieron modificaciones de obra (aumento o disminución), y/o obras extraordinarias. | Las obras se ejecutaron de acuerdo a diseño aprobado por el SERVIU, sin tener variaciones. | [12 empty] | Con fecha 20/02/2013 se lleva a cabo recepción provisoria con observaciones. | 27/02/2013 | Con fecha 06/03/2014 se lleva a cabo recepción definitiva con observaciones. | 28/03/2014 | SI | 18/01/2013 | Esval S.A. desde la puesta en operación del proyecto, por reiteradas roturas de matriz de agua potable ha llevado a cabo roturas y reposiciones del pavimento construido sin cumplir con los estandares minimos exigidos por Serviu. Lo peor es que seguira ocurriendo ya que la matriz que va por debajo de la calzada es de rocalit y data de al menos 30 años. |  | En Operación |  | RODRIGO MARTINEZ SANTIBAÑEZ | MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4084000% | 4084000% | 0 | 4086000% | 20 | NA |  | 4102400% | 164 | 4102400% | 164 | 4103900% | 15 | 4105300% | 14 | 213 | 213 | Unidad Técnica no solicitó Gastos Administrativos Se corrige fecha primer gasto Obras Civiles | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 12331 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 977127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990706 | Se corrige Monto Total Recomendado ítem Consultorías Se corrige Monto Total Recomendado ítem Obras Civiles | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997298 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, no fueron transferidos. | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997299 | 0 | BIP = SIGFE | 11430 | 0 | 0 | 0 |  | 985869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997299 | 11832 | 0 | 0 | 0 |  | 1029058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040890 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, no fueron transferidos. | [15 empty] | 19567.4721 | 0 | 0 | 0 | 1980.1762 | 1550540.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572087.7472 | 0 | 16864.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454630.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471495.3587 | 16699.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452399.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469098.8232 | -6.3986 | -6.5511 | -6.3295 | -0.16286 |  | 819.3524 | 810.0386 | Los montos contratados y gastos reales se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/- 10% respecto del monto recomendado, en ambos casos se observan disminuciones de los montos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SYLVANA CARRASCO DURAND | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No entró a reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 225192 | 239615 | 6.4048 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 9 | 10 | 11.1111 | Real > Recomendado | El costo del proyecto fue menor a lo estimado, lo que implicó que los indicadores de rentabilidad económica mejoraran | El proyecto se ejecutó dentro de los parámetros estimados, teniendo pequeñas variaciones en cuanto a monto y plazos | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30076930-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE MONTEPATRIA, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS QUE VIVEN EN EL SECTOR, SIENDO EN LA EPOCA INVERNAL DE PRECIPITACIONES UNA CALLE ES INTRANSITABLE, IMPOSIBILITANDO EL ACCESO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA. ESTA VIA NO ES ESTRUCTURANTE DEL PRC. | EL TRAMO DE PROYECTO ABARCA LA TOTALIDAD DE LA CALLE CON UNA LONGITUD DE 173 METROS, ENTRE LA CALLE MAULE Y EL FINAL DE LA CALLE MONTEPATRIA. EL PROYECTO CONSIDERA PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR, UNA CALZADA DE 4 M. DE ANCHO, CON UN ÁREA TOTAL DE 795 M2. CONSIDERA ADEMÁS ACERAS DE HORMIGÓN EN UN ÁREA DE 335 M2, Y SOLERAS TIPO C EN UNA LONGITUD TOTAL DE 360 M. ADEMÁS COMO PARTIDAS IMPORTANTES CABE MENCIONAR LOS MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y HORMIGÓN EN UNM VOLUMEN TOTAL DE APROXIMADAMENTE 437 M3. COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE PUEDE MENCIONAR TAMBIÉN OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. DISEÑO CON VISACIÓN SERVIU Nº 4411 DEL 13.08.2009 |  |  |  |  | 5 | 16 | El contratista presentó una oferta por 90 días corridos, y un aumento de plazo por 60 días corridos, fijándose un plazo final de término contractual para el 13 de abril del 2012. Es decir, la obra consideró 5 meses de ejecución. | 220 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 4 | 16 | El plazo recomendado corresponde a 4 meses, el plazo ofertado fue de 3 meses con aumento de plazo de 60 días corridos, o 2 meses. Dicho aumento de plazo es no imputable al contratista y fue decretado mediante D.A Nº 130 del 16/01/2012, y contrato modificatorio del 16/01/2012. Finalmente, se efectuó liquidación de contrato con fecha 21/01/2013. | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | El plazo recomendado corresponde a 4 meses, el plazo ofertado fue de 3 meses con aumento de plazo de 60 días corridos, o 2 meses. Dicho aumento de plazo es no imputable al contratista y fue decretado mediante D.A Nº 130 del 16/01/2012, y contrato modificatorio del 16/01/2012. El contratista solicitó el término del contrato con fecha 27/03/2012, para lo cual la IMV posterior evaluación técnica y trámite administrativo liquidó este contrato con fecha 21/01/2013. | 166.6667 | 166.6667 | El plazo recomendado corresponde a 6 meses, el plazo ofertado fue de 3 meses con aumento de plazo de 60 días corridos, o 2 meses. Dicho aumento de plazo es no imputable al contratista y fue decretado mediante D.A Nº 130 del 16/01/2012, y contrato modificatorio del 16/01/2012. El contratista solicitó el término del contrato con fecha 27/03/2012, para lo cual la IMV posterior evaluación técnica y trámite administrativo liquidó este contrato con fecha 21/01/2013. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/11/2011 | [14 empty] | 146092 | 179 | 146271 | 146092 | 179 | El contrato efectuado correspondió a monto total de $141.453.027- De dicho monto se ejecutaron obras por un valor total de $141.453.027, las obras NO ejecutadas corresponden a $13.434.717. Quedando por cancelar las retenciones por un monto de $7.744.387 según consta en informe de Liquidación de Contrato emitido por la DOM, ITO de este proyecto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 173 | 173 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones en las magnitudes del proyecto ni aumento de obra. La liquidación de contrato responde a un monto total No ejecutado por $13.434.717.- | La magnitud en cuanto a la calzada fue ejecutada de acuerdo a lo programado. | [12 empty] | La ITO DOM emite acta de recepción provisoria de fecha 15/01/2013. Señalando en dicha acta los porcentajes ejecutados para cada una de las partidas de este proyecto. Sin embargo no existe recepeción provisoria de SERVIU en virtud de que dicha institución sólo recibe con el 100% de obras ejecutadas. | 15/01/2013 | Se estipula como fecha de recepción definitiva de lo ejecutado con fecha 15/01/2014. | 15/01/2014 | SI | 15/01/2013 | La normal operación del proyecto se encuentra afectada producto de litigio efectuado entre IMV y propietario que no permitió ejecutar obras sobre la vía que respeta el ancho oficial. Este propietario hace ocupación ilegal de parte de la vía. |  | En Operación |  | LUIS ALFREDO PAROT DONOSO | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4008100% | 4055400% | 473 | 4055600% | 2 | 4070100% | 145 | 4083000% | 129 | 4083000% | 129 | 4086100% | 31 | 4086100% | 0 | 780 | 307 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 4259 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 876846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882900 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 158291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164836 | APLICA FACTOR DE ACTUALIZACION. | 4639 | 0 | 0 | 0 | 179 | 154888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159706 | SIN OBSERVACIONES. | 4639 | 0 | 0 | 0 | 179 | 141453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146271 | 179 | BIP > SIGFE | 4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146092 | 4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155053 | CON LIQUIDACION DE CONTRATO. | [15 empty] | 7536.8077 | 0 | 0 | 0 | 2848.1794 | 251181.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261566.7443 | 0 | 7219.2455 | 0 | 0 | 0 | 263.9294 | 238682.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246165.6872 | 6825.4685 | 0 | 0 | 0 | 263.9294 | 212014.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219103.749 | -5.888 | -16.2341 | -15.5933 | -10.9934 |  | 1266.4957 | 1225.5165 | Tanto los montos contratados como los gastos reales tuvieron variaciones negativas respecto al monto recomendado, dichas variaciones habrían sido provocadas por el proceso de licitación al que se vio sujeto el contrato. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Los indicadores de rentabilidad no sufrieron variaciones; por cuanto, el costo fue menor no por valores, sino por que hubieron obras que debieron rebajarse porque no se ejecutaron. | La normal operación del proyecto se encuentra afectada producto de litigio efectuado entre IMV y propietario que no permitió ejecutar obras sobre la vía que respeta el ancho oficial. Este propietario hace ocupación ilegal de parte de la vía, la que corresponde a aceras. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078546-0 | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION CALLE SANTA SARAH, VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PROYECTO BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD Y TRANSITO DE LOS HABITANTES DEL SECTOR SUR DE LA COMUNA. CABE SEÑALAR QUE ESTA VÍA NO ES ESTRUCTURANTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 671 ML. DE CALLE SANTA SARAH, ENTRE CALLE LOURDES Y EL ABANDERADO, CON UNA SUPERFICIE DE 4.777 M2 DE CALZADA, CONTEMPLANDO PAVIMENTO ASFALTICO E=0.10 MTS, RECARPETEO ASFALTICO E=0.05 MTS, ZARPA HCV E=0.15 MTS Y BADENES; 1.207 M2 DE VEREDAS EN HORMIGÓN, E=0.07 MTS Y 1.20 MTS DE ANCHO. 950 ML DE ZARPAS DE HORMIGÓN Y 1.010 ML DE SOLERAS TIPO A. SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CALZADA EN ASFALTO DE 7.0 MTS DE ANCHO, CONFINADA EN AMBOS COSTADOS CON SOLERAS TIPO A Y ZARPAS DE HORMIGÓN. SE CONTEMPLAN OBRAS DE INICIO DE FAENAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (ZANJAS, SUMIDERO TIPO SERVIU, CÁMARA), SEÑALIZACIÓN, DEMARZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (READECUACIÓN DE ARRANQUES Y SERVICIOS, REPOSTACIÓN). EL DISEÑO FUE FINANCIADO POR EL MUNICIPIO, CONTANDO CON APROBACIÓN SERVIU N° 021/0063 DEL 07/01/11. |  |  |  |  | 5 | 2 | Ord. N°54 de fecha 09/01/2012 del DOM al Director de Administración y Finanzas, solicitando contratación Asesor Técnico de Obras (A.T.O), de acuerdo a TTR adjuntos. Licitación Pública ID: 316-30-LE 12, no hubo ofertas siendo declarada automáticamente por el sistema la Deserción, correspondiente, de acuerdo a Acta de Deserción de fecha 30/01/2012. Decreto Alcaldicio N°353 de fecha 01/03/2012 en que aprueba los TTR para la contratación de la A.T.O para la obra ¿Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah¿ y autoriza la Contratación Directa con carácter de excepcional a la profesional Sra. Guisella Lobos Castillo. Sin embargo, el Depto. Jurídico informa a la DOM mediante Ord. N°67 de fecha 10/04/2012, que ha sido imposible proceder con la Contratación Directa del A.T.O en atención a que la Propuesta Pública para la ejecución de dicha Obra, aún no ha sido adjudicada. D.A N°1860 de fecha 1860 deja sin efecto el Decreto Alcaldicio nº353 del 01-03-2012, que aprueba los términos técnicos de referencia para A.T.O. "Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana" y autoriza la contratación directa de doña Guisela Lobos Castillo, de conformidad a lo informado por el Departamento Jurídico, mediante ord. nº210 del 06-11-2012. Ord. N°234 de fecha 19/02/2013 del DOM al Director de Administración y Finanzas, solicitando contratación Asesor Técnico de Obras (A.T.O), de acuerdo a TTR adjuntos. Licitación pública ID: 316-74-LE13, se declara desierta, por cuanto no se presentan oferentes. Calendario Según Ficha electrónica: Fecha de publicación: 05-03-2013, fecha Cierre electrónico: 12-03-2013. Fecha de Adjudicación: 20-03-2013. Ord. N°391 de fecha 21/03/2013 del DOM a Director de Administración y Finanzas Solicitando licitación privada por sistema Chile-proveedores, con carácter de urgencia. Licitación publicada en portal www.mercadopublico.cl mediante ID: N°316-104-CO13. Calendario Según Ficha electrónica: Fecha de publicación: 05-04-2013, fecha Cierre electrónico: 11-04-2013. Fecha de Adjudicación: 14-05-2013. Decreto Alcaldicio N°951 de fecha 03/05/2013 en que se Adjudica la licitación ID: 316-74-LE13 denominada Asistente Técnico de Obra, ¿Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah¿, a la oferente doña GUISELLA JEANETTE LOBOS CASTILLO, RUT: 10.938.011-3. Decreto Alcaldicio N°1010 de fecha 07/05/2013 que modifica el Decreto Alcaldicio N°951 de fecha 03/05/2013, en los términos de señalar que la ID de licitación corresponde a la ID N°316-104-CO13. Decreto Alcaldicio N°1059 de fecha 16/05/2013 que aprueba la Contratación Directa Inspección Técnica de Obra: ¿Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah¿, suscrito con fecha 07/05/2013. Monto contrato: $5.378.000 (imp. Incluido). Plazo: 4 meses, a contar de la fecha 06/05/2013. Carta de fecha 04/07/2013 de la Profesional (ATO) al DOM, en la cual renuncia a la Asesoría Técnica y Ord. N°1001 de fecha 08/07/2013 del DOM al Director Depto. Jurídico Municipal, en el cual se solicita término anticipado del contrato de honorarios, en virtud de que la obra se encontraba terminada. Decreto Alcaldicio N°26 de fecha 07/01/2014 que aprueba el Anexo Modificatorio de Contrato a honorarios suscrito con fecha 22/07/2013, en cuanto las partes acuerdan poner término anticipado al Contrato principal de Asesoría Técnica de Obras, a contar del día 06/07/2013. | -60 | [12 empty] | 1 | 9 | Se realizaron gastos administrativos en tres oportunidades, es decir, en tres meses diferentes, en virtud del proceso de licitación. Publicación llamado a propuesta publica Calle Santa Sarah en diario La Tercera de fecha 06/11/2011. Decreto de pago N°7169 de fecha 12/12/2011 por $817.121. Factura N°0250124 del 09/11/2011 a nombre de la Empresa Periodística La Tercera S.A por $817.121. Fotocopias Expediente Propuesta Pública Calle Santa Sarah. Decreto de pago N°509 de fecha 14/02/2012 por $8.000. Factura N°001183 del 06/01/2012 a nombre de Jorge Patricio Bermúdez Soto por $8.000. Cancelación de Servicio de Fotocopiado de planos proyecto Mejoramiento Pavimentación Calle santa Sarah. Decreto de pago N°3335 de fecha 03/09/2012 por $37.500 Factura N°001317 del 25/07/2012 a nombre de Jorge Patricio Bermúdez Soto por $37.500. | 800 | 5 | 4 | D.A N° 1416 DE FECHA 06/10/2011 Aprueba Convenio Mandato Completo Suscrito con el Gobierno Regional de Valparaíso para la ejecución del Proyecto. D.A N°1515 DE FECHA 28/10/2011 llama a propuesta publica N°42/2011 "Mejoramiento de Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana". Ficha Licitación: N°888-51-LP11, propuesta publica N°42/2011. "Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana" D.A N°1733 de fecha 29/12/2011 Adjudica la propuesta publica n°42/2011 "Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana" al oferente Gonzalo Mercadal y Cia Ltda. El oferente firmó contrato con el Municipio, sin embargo desiste de la ejecución de esta obra debido a alzas de valores comerciales no previstos por el oferente. La Unidad Técnica procede a convocar a Comité Técnico de Adjudicación y se adjudica a la empresa PAVIMENTOS DE CHILE LTDA., oferente que obtuvo el 2do lugar en el proceso de Licitación, lo que es ratificado por el Decreto Alcaldicio N°376 de fecha 06/03/2012. En reunión sostenida en SECPLA el día viernes 09/03/2012, el Sr. Cesar Vivanco representante legal de la empresa PAVIMENTOS DE CHILE LTDA., expone la imposibilidad de poder cumplir con el contrato adjudicado. En virtud de lo anterior, se realizó un segundo llamado de licitación pública. D.A N°489 de fecha 27/03/2012 llama a propuesta publica Nº30/2012 "Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana, 2º Llamado". D.A N°814 de fecha 29/05/2012 Declara Inadmisibles las ofertas presentadas a la propuesta publica nº30/2012 "Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana" La Unidad Técnica toma conocimiento de la Resolución exenta N°2065 de SERVIU Región Valparaíso con fecha 24/04/2012 en la que informa sobre la aprobación del listado de valores referenciales año 2014 para Obras Nuevas de Pavimentación y el coeficiente de ponderación por comuna. Ord. N°641 de fecha 06/06/2012 la Unidad Técnica solicita a la Jefa de División y Análisis de Control de Gestión-GORE Valparaíso, la Revaluación del proyecto, en atención a que el presupuesto actualizado del proyecto supera el 10% del total recomendado. A través del Ord. 450 de fecha 29/06/2012 la Unidad Técnica solicita al Jefe de Departamento Técnico SERVIU Región Valparaíso, la actualización del presupuesto con los valores referenciales de SERVIU año 2012. Ord. 185 de fecha 19/07/2012 de Jefe de Departamento Técnico SERVIU Región Valparaíso a Ingeniero Proyectista, en el cual otorga informe favorable. Indica presupuesto Oficial estimado en UF$11.223,612. Mediante Ord. 849 de fecha 24/07/2012 la Unidad Técnica remite antecedentes en respuesta a las observaciones del proyecto, obteniendo con fecha 26/07/2012 la Recomendación Técnica Favorable del proyecto, RS de Reevaluación. D.A N°1522 de fecha 20/09/2012 Llama a Propuesta Publica nº63/2012 "Mejoramiento De Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana". Ficha Licitación: N°2684-37-LP12. D.A N°1718 de fecha 19/10/2012 Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable suscrito con el gobierno regional de Valparaíso, para la ejecución de las obras del proyecto "Mejoramiento Calle Santa Sarah, Villa Alemana". Monto: $257.954.000. D.A N°1744 de fecha 25/10/2012 Declara Desierta la Propuesta Publica nº63/2012 "Mejoramiento De Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana" D.A N°1882 de fecha 14/11/2012 Llama a Propuesta Privada Nº8/2012 "Mejoramiento de Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana¿. Ficha Licitación N°:2684-48-B212. D.A N°74 de fecha 10/01/2013 Adjudica Propuesta Privada n°8/2012 a la empresa NAVATERRA CONSTRUCCIONES LIMITADA. D.A N°221 de fecha 31/01/2013 Aprueba Contrato de Adjudicación de la propuesta privada n°8/2012. Monto: $251.502.000 impuesto incluido. Plazo: 120 días corridos. Acta Entrega de Terreno: 11 Febrero de 2013. | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 5 | 5 | 14 | 19 | 5 | No hubo tiempos muertos en la ejecución de la obra. El contrato tuvo un plazo de 120 días corridos (4 meses) y el plazo recomendado fue de 5 meses. | 180 | 280 | De acuerdo a lo señalado por la unidad técnica, No hubo tiempos muertos en la ejecución de la obra. El contrato tuvo un plazo de 120 días corridos (4 meses) y el plazo recomendado fue de 5 meses. No obstante, por pagos en gastos administrativas se distorsiona el plazo entre lo recomendado y el real. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 11/02/2013 | [14 empty] | 254191 | 1030 | 255221 | 255221 | 0 | CONSULTORÍAS. Estado de Pago N°1 Asesoría Técnica de Obra: $1.344.500 Bruto, (Honorarios) correspondiente al mes de Mayo/2013. Estado de Pago N°2 Asesoría Técnica de Obra: $1.344.500 Bruto, (Honorarios) correspondiente al mes de Junio/2013. Total gasto Consultorías: $2.689.000. Cabe señalar que no se generaron otros estados de pago, en virtud del término anticipado del contrato, producto del término de la ejecución de la Obra. GASTOS ADMINISTRATIVOS. Se realizaron 3 gastos con cargo al ítem Gastos Administrativos, en atención a los requerimientos durante los procesos de licitación y ejecución de la obra, según el siguiente detalle: 1°. Cancelación $817.121 Publicación llamado a propuesta publica Calle Santa Sarah en diario La Tercera de fecha 06/11/2011. Decreto de pago N°7169 de fecha 12/12/2011 por $817.121. Factura N°0250124 del 09/11/2011 a nombre de la Empresa Periodística La Tercera S.A por $817.121. 2° Cancelación $8.000 Fotocopias Expediente Propuesta Publica Calle Santa Sarah. Decreto de pago N°509 de fecha 14/02/2012 por $8.000. Factura N°001183 del 06/01/2012 a nombre de Jorge Patricio Bermúdez Soto por $8.000. 3° Cancelación $37.500 Cancelación de Servicio de Fotocopiado de planos proyecto Mejoramiento Pavimentación Calle santa Sarah. Decreto de pago N°3335 de fecha 03/09/2012 por $37.500 Factura N°001317 del 25/07/2012 a nombre de Jorge Patricio Bermúdez Soto por $37.500. Total gasto de Gastos Administrativos: $862.621. La Unidad Técnica se encuentra en proceso de devolución de recursos no utilizados en este ítem. OBRAS CIVILES. Se adjudica un contrato. Decreto Alcaldicio N°74 de fecha 10/01/2013 Adjudica Propuesta Privada N°8/2012 "Mejoramiento Pavimentación Calle Santa Sarah, Villa Alemana" a la empresa NAVATERRA CONSTRUCCIONES LIMITADA. Contrato con la empresa ¿NAVATERRA CONSTRUCCIONES LIMITADA¿ suscrito con fecha 31/01/2013 con un plazo de ejecución de 120 días corridos, aprobado por Decreto Alcaldicio N°221 de fecha 31/01/2013, monto de contrato: $251.502.000 impuesto incluido. Plazo: 120 días corridos. No hubo aumento de Obras. No hubo obras extraordinarias. Acta de entrega de terreno de fecha 11/02/2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4777 | 4777 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La obra consideró el Mejoramiento de la Pavimentación de Calle Santa Sarah, tramo Lourdes / El Abanderado, con una superficie de 4.777m². | La ejecución del proyecto se ajusto a lo estimado en el diseño de ingeniería aprobado por el SERVIU, | [12 empty] | En Villa Alemana, a 12 de junio del 2013, en presencia del Director de Obras Municipales (S), el Inspector Técnico de Obra Municipal, el ATO y el representante de la empresa Constructora Navaterra, se procedió a recepcionar provisoriamente las obras, consignando lo siguiente: Fecha de recepción provisoria: 12 de Junio de 2013. Fecha de entrega de terreno: 11 de febrero de 2011 Monto Original del contrato: $251.502.001 Plazo de ejecución: 120 días corridos. Fecha de término contractual: 12 de junio de 2013. Fecha término efectivo: 12 de junio de 2013 Tiempo total de ejecución: 120 días corridos Fecha de recepción definitiva: 12 de julio de 2014. Certificado N°185-1424 de fecha 21 de octubre de 2013, de SERVIU Valparaíso. Acta de Recepción Provisoria de SERVIU: 08 de Octubre de 2013, sin observaciones. Calificación de la Obra: 100 puntos. | 12/06/2013 |  |  | SI | 12/06/2013 | El proyecto se encuentra operativo en un 100%. |  | En Operación |  | MARCELO ANTONIO PAREDES ROMERO | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4057000% | 4057000% | 0 | 4071800% | 148 | 4076300% | 45 | 4134400% | 581 | 4131600% | 553 | 4131600% | 0 | 4136500% | 49 | 795 | 795 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 263429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264429 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 220850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226850 | SIN OBSERVACIONES. | 5378 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 251502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257910 | SIN OBSERVACIONES. | 2690 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 251501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255221 | 0 | BIP = SIGFE | 2690 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 251501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255221 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 259073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262921 | SIN OBSERVACIONES. | [15 empty] | 7934.8188 | 0 | 0 | 0 | 1586.3992 | 350453.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359974.3055 | 380605.9636 | 7819.0851 | 0 | 0 | 0 | 1520.064 | 365653.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374992.8767 | 3909.5425 | 0 | 0 | 0 | 1520.064 | 365653.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371083.3342 | 4.1721 | 3.0861 | 4.3374 | -1.0426 | -2.502 | 77.6813 | 76.5446 | Los montos contratados y gastos reales se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/- 10% respecto del monto recomendado, en ambos casos se observa una variación positiva. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 255050 | 269668 | 5.7314 | El proyecto tuvo un gasto superior a lo recomendado inicialmente. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 634 | 615 | -2.9968 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 34 | 33 | -2.9412 | Real < Recomendado | Los costos fueron cercanos a lo estimado, teniendo pequeñas variaciones, los cuales implicó que su rentabilidad fuese un 3% menor a lo programado; sin embargo el proyecto mantiene su buena rentabilidad económica. | El proyecto en relacion a las obras civiles fue ejecutado de acuerdo a lo estimado, no habiendo mayores variaciones en magnitud y costos. No obstante, por pagos en relación a gastos administrativos el proyecto aparece con un plazo mayor. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30080961-0 | MEJORAMIENTO CALLE LAMARCK. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CON LA PAVIMENTACION DE ESTA CALLE, SE TENDRA OTRO ACCESO PAVIMENTADO HACIA EL SECTOR SUR DE LA COMUNA, DISMINUYENDO CON ESTO EL DEFICIT DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA COMUNA Y POR ENDE EN LA REGION. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAMARCK ENTRE AVDA. LOS CARRERA Y CALLE GALILEO DE 637,4 M DE LONGITUD, CONSIDERANDO LA CONTRUCCION DE 2.760 M2 DE PAVIMENTO DE HC DE 0,15 M DE ESPESOR Y 1.250 M2 DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE 0,05M DE ESPESOR, LA INSTALACION DE 1.248 ML DE SOLERAS, CONSTRUCCION DE 386 ML DE ZARPAS DE HORMIGON, 1.250 M2 DE ACERAS DE HORMIGON, CONSTRUCCION DE 651 M3 DE MUROS DE CONTENCION, ETC. EL DISEÑO DE INGENIERIA FUE VISADO MEDIANTE EL ORD Nº 3212 DE FECHA 02/JUL/2010, POR EL SERVIU REGION DE VALPARAISO Y LA VIA NO FORMA PARTE DE LA VIALIDAD ESTRUCTURANTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL |  |  |  |  | 4 | 5 | Hubo un aumento de plazo, en la ejecución de la obra, por lo que se contrato por un mes adicional al inspector técnico y el plazo recomendado es solo estimativo e ideal. | 25 | [12 empty] | 2 | 0 | No hubo gastos administrativos por parte de la Unidad Técnicas. | -100 | 4 | 5 | Hubo un aumento de plazo de 30 días, aprobado por resolución alcaldicia, mediante Decreto Nº 41 de fecha 4 de Enero de 2013. debido a: 1.- Retraso en el inicio de las faenas ya que al ser la entrega de terreno el 10 de Septiembre, se solicitó a la empresa, por parte de esta Unidad Técnica, que los trabajos de excavación de la calle se iniciaran posterior a las fiestas del 18 de Septiembre, ya que serían 5 los días festivos y la calle no podía quedar excavada por el peligro que podía significar para los vecinos. 2.- Demora en la ejecución de las obras ya que se tuvo dos períodos de precipitaciones fuertes, atípicas para esta época del año, lo que significa suspensión de las faenas y pérdida de los días siguientes, ya que se deben recuperar las canchas dañadas. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | Las diferencias de plazo que se producen en los valores recomendados y el real son por las siguientes causas: - Plazo ofertado en la licitación por el contratista. - Solicitud de ampliación del plazo por causas justificadas. | -16.6667 | 83.3333 | Los plazos por concepto de licitación fueron menores a los estimado en la presentación inicial en un mes. No obstante, si consideramos tiempos muertos estos fueron mayores por: Hubo un aumento de plazo de 30 días, aprobado por resolución alcaldicia, mediante Decreto Nº 41 de fecha 4 de Enero de 2013. debido a: 1.- Retraso en el inicio de las faenas ya que al ser la entrega de terreno el 10 de Septiembre, se solicitó a la empresa, por parte de esta Unidad Técnica, que los trabajos de excavación de la calle se iniciaran posterior a las fiestas del 18 de Septiembre, ya que serían 5 los días festivos y la calle no podía quedar excavada por el peligro que podía significar para los vecinos. 2.- Demora en la ejecución de las obras ya que se tuvo dos períodos de precipitaciones fuertes, atípicas para esta época del año, lo que significa suspensión de las faenas y pérdida de los días siguientes, ya que se deben recuperar las canchas dañadas. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 10/09/2012 | [14 empty] | 330717 | 78 | 330795 | 330795 | 0 | CONSULTORIAS: Contrato de servicios a honorarios al Sr. CARLOS LIZAMA NANJARI, por un monto mensual de $1.290.000, a contar del 10-Sep-2012 hasta el 09-Feb-2013. OBRAS CIVILES: Contrato de ejecución de proyecto de fecha 31 de agosto de 2012, con la empresa CONSTRUCTORA S.K..C. LTDA. por un monto total de $324.267.416 en un plazo de 120 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4207 | 4207 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay observaciones, no se registraron aumentos de obras. | La iniciativa de inversión se ejecutó de acuerdo a diseño de ingeniería aprobado por el SEVIU, no sufriendo modificaciones. | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones. | 18/02/2013 | Recepción definitiva sin observaciones. | 08/04/2014 | SI | 18/02/2013 |  |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4071000% | 4071000% | 0 | 4097600% | 266 | 4112800% | 152 | 4115200% | 24 | 4115200% | 24 | 4116200% | 10 | 4124000% | 78 | 530 | 530 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 6001 | 0 | 0 | 0 | 700 | 301937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308638 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 700 | 301937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308638 | SIN OBSERVACIONES. | 6450 | 0 | 0 | 0 | 78 | 324267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330795 | SIN OBSERVACIONES. | 6450 | 0 | 0 | 0 | 78 | 324267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330795 | 0 | BIP = SIGFE | 6450 | 0 | 0 | 0 | 78 | 324267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330795 | 6704 | 0 | 0 | 0 | 80 | 335874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342658 | SIN OBSERVACIONES. | [15 empty] | 9522.6294 | 0 | 0 | 0 | 1110.7617 | 479125.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489758.4155 | 0 | 9516.9839 | 0 | 0 | 0 | 114.3224 | 478450.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488081.6875 | 9461.9398 | 0 | 0 | 0 | 114.3224 | 474048.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483624.5268 | -0.34236 | -1.2524 | -1.0596 | -0.9132 |  | 114.9571 | 112.6808 | El proyecto se ejecutó en base a lo recomendado, observándose pequeñas variaciones negativas que son marginales. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No conto con reevaluación esta iniciativa de inversión. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 7435 | 7530 | 1.2777 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | El proyecto se realizó de acuerdo a lo proyectado, por lo cual sus indicadores economicos no tuvieron mayores fluctuaciones. | El proyecto se encuentra en operación, se ejecuto de acuerdo a lo especificado, no sufriendo variaciones | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30081409-0 | MEJORAMIENTO TRONCAL VILLA ALEMANA ETAPA BUENOS AIRES TRAMO A | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA INICIATIVA CORRESPONDE A LA ETAPA 1 DEL MACRO PROYECTO TRONCAL VILLA ALEMANA Y SU CONEXION CON EL MEJORAMIENTO EN LA COMUNA DE QUILPUE | PRIMERA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DEL MACRO PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO Y TRONCAL DE VILLA ALEMANA BIP MATRIZ 20180831", CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE QUITO Y PRAT EN UNA LONGITUD DE 1960 M, ADEMAS DE LAS CALLES LATORRE, BLANCO, CONDELL Y SANTIAGO DEL SECTOR CENTRICO EN UNA LONGITUD DE 660 M. CONSIDERA CALZADA ASFALTO, CALZADA HC ESTAMPADA, ACERAS HC, ACERAS BALDOSA, SOLERAS, MURETES, SEÑALIZACION, DEMARCACION, MODIFICACION DE SERVICIOS AP, SOLUCION A LL, MOBILIARIO URBANO, SEMAFORIZACION, OBRAS ELECTRICAS Y DESVIOS DE TRANSITO. MAGNITUD 14.725 M2 CALZADA. INFORME FAVORABLE SERVIU 7204 DEL 28.12.2009 |  |  |  |  | 13 | 14 | No hay diferencia significativa | 7.6923 | [12 empty] | 10 | 2 | Los gasto administrativos se pagaron en dos meses. | -80 | 12 | 15 | Proyecto sufrio atraso por ajuste de las calles que se habian programado pavimentar. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 18 | 18 | 15 | 16 | 1 | Se cambiaron calles del centro, ya que habia proyecto de soterrar todo los cables en centro de Villa Alemana. | -16.6667 | -11.1111 | El proyecto se ejecuto en un plazo menor al estimado. Dicha disminución del plazo de ejecución real de la iniciativa de inversión se debió, de acuerdo a lo señalado por la Unidad Técnica, a una modificación de las calles a pavimentar programadas. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 14/11/2011 | [14 empty] | 1733999 | 5310 | 1739309 | 1739310 | -1 | Proyecto se redujo por bajada de calles del centro de Villa Alemana aprox 500 mts | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 2620 | 2150 | 82.0611 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se bajaron el Paseo Latorre y calle Santiago, por requerimientos del Municipio. Hay otro proyecto para soterrar cables de ambas calles. | EL PROYECTO RESULTÓ POR UNA MENOR MAGNITUD, DEBIDO A QUE DOS CALLES NO FUERON INTERVENIDAS, POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO YA QUE TENÍAN OTRO PROYECTO EN EL SECTOR. | [12 empty] | Se detectaron pequeños detalles y se dio plazo de 29 días para resolver observaciones | 10/01/2013 | Se recepciono sin problema a fines de enero 2013 | 30/01/2013 | SI | 11/01/2013 |  |  | En Operación |  | IGNACIO VALENZUELA CORNEJO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4059900% | 4059900% | 0 | 4074200% | 143 | 4082600% | 84 | 4086500% | 39 | 4086500% | 39 | 4086100% |  | 4088900% | 28 | 290 | 290 | En punto N° 6 "Creación Asignación Presupuestaria que da origen a la asignación": se había ingresado la fecha de la Toma de Razón del documento. | [23 empty] | 158080 | 0 | 0 | 0 | 8103 | 2528296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694479 | 158080 | 0 | 0 | 0 | 8103 | 2528296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694479 | Montos corregidos en Moneda del 31/12/2011.- | 155000 | 0 | 0 | 0 | 5310 | 1578999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739309 | No se observan diferencias. | 155000 | 0 | 0 | 0 | 5310 | 1578999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739309 | -1 | BIP = SIGFE | 155000 | 0 | 0 | 0 | 5310 | 1579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739310 | 162831 | 0 | 0 | 0 | 5798 | 1657204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825833 | Obras Civiles: Aprueba Contrato Res. Afecta N° 103 del 18/11/2011 por $ 1.621.393.890 - Res. Ex. N° 4.898 del 21/09/2012 Aprueba Modificaciones por - $46.338.902 - Res. Ex. N° 6.564 del 28/12/2012 Apreuba Modificaciones por $ 3.943.568. Consultorías: Aprueba Contrato Res. Ex. N° 4.782 del 21/11/2011 por $144.000.000 - Res. Ex. N° 6.998 del 28/11/2013 Aprueba Modificaciones por $11.000.000. | [15 empty] | 250847.2585 | 0 | 0 | 0 | 12857.7374 | 4011989.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275694.4929 | 0 | 238854.7015 | 0 | 0 | 0 | 8183.223 | 2433232.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680270.8697 | 229821.8234 | 0 | 0 | 0 | 8183.223 | 2338955.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576960.1494 | -37.3138 | -39.73 | -41.7009 | -3.8545 |  | 1198.5861 | 1087.8861 | Los montos contratados y los gastos reales tendieron a una disminución mayor al 10% respecto de los montos recomendados. Cabe señalar que la variación negativa experimentada en los gastos reales y montos contratados del proyecto se debió a la incorporación de modificaciones producto de la no intervención de dos de las calles contempladas a solicitud del Municipio. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3029427 | -1300000 | -42.91% | Se rebajaron dos calles del centro de V. Alemana por solicitud del Alcalde, ya que tiene proyecto para soterrar los cables electricos del sector. El proyecto se contrato mas barato, que montos proyectados por que contratista ofrecio realizar proyecto por valor menor a presupuesto. No se contrataron las calles originales por requerimientos de la autoridad comunal, ya que iba a ser imposible ejecutar ambos proyectos en forma simultanea. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES, PERO EL COSTO FUE MENOR POR LA PETICIÓN DE DEJAR 2 CALLES FUERA DEL PROYECTO, YA QUE EL MUNICIPIO TENIA UN PROYECTO EN EL SECTOR. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | DADO QUE LOS PRECIOS SOCIALES, ESTIMACIONES DE BENEFICIOS ORIGINALES NO SE TIENEN A LA VISTA, SÓLO SE PUEDE INDICAR QUE DADO QUE EL COSTO FUE MENOR QUE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE (37%) SE TENDRÍAN MEJORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | EL PROYECTO RESULTÓ CON UN MENOR MONTO Y MAGNITUD, DEBIDO A QUE DEJO DOS CALLES SIN INTERVENIR, A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, YA QUE TENÍAN OTRO PROYECTO EN EL SECTOR. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30081766-0 | MEJORAMIENTO CALLE COPERNICO. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL CONSTANTE PROBLEMAS DE MALOS ACCESOS HACIA LAS POBLACIONES , POR SER VIAS DE TIERRA Y SOBRE TODO ESTA CALLE QUE ESTÁ SOLO A 2 CUADRAS DEL EJE TRONCAL; AMERITA SU PAVIMENTACIÓN. CABE SEÑALAR QUE NO ES UNA VÍA ESTRUCTURANTE | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CALLE COPERNICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLE PHILLIPS Y EDWIN GUAJARDO, DE UNA LONGITUD DE 417 ML, CONSIDERANDOSE LA CONSTRUCCIÓN DE 615 M2 DE CALZADA DE HCV DE 0.15 M DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE 1.056 M2 DE PAVIMENTO DE ASFALTO; INSTALACION DE 659 ML DE SOLERAS TIPO A; CONSTRUCCION DE 423 ML DE ZARPAS DE HORMIGON Y CONSTRUCCION DE 1038 M2 DE ACERAS DE HORMIGON;CONSTRUCCIÓN DE 374 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN; ADEMAS DE DIVERSAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CUYOS DISEÑOS DE INGENIERÍA CUENTAN CON LA VISACIÓN SERVIU 5ª REGIÓN. |  |  |  |  | 3 | 4 | EL PLAZO RECOMENDADO ES SOLO UNA ESTIMACIÓN EN CONDICIONES IDEALES | 33.3333 | [12 empty] | 2 | 0 | No hubo gastos administrativos por parte de la Unidad Técnica. | -100 | 3 | 4 | Aumento de plazo por resolución alcaldicia, mediante Decreto Nº 6617 del 4 de Enero de 2013, debido a los siguientes motivos: 1.- Retraso en el inicio de las faenas ya que al ser la entrega de terreno el 10 de Septiembre, se solicitó a la empresa, por parte de esta Unidad Técnica, que los trabajos de excavación de la calle se iniciaran posterior a las fiestas del 18 de Septiembre, ya que serían 5 los días festivos y la calle no podía quedar excavada por el peligro que podía significar para los vecinos. 2.- Demora en la ejecución de las obras ya que se tuvo dos períodos de precipitaciones fuertes, atípicas para esta época del año, lo que significa suspensión de las faenas y pérdida de los días siguientes, ya que se deben recuperar las canchas dañadas. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 4 | 11 | 7 | Las diferencias de plazo que se producen en los valores recomendados y el real, son por las siguientes causas. - Plazo ofertado en la licitación por el contratista. - Solicitud de ampliación del plazo por causas justificadas. | -20 | 120 | Aumento de plazo por resolución alcaldicia, mediante Decreto Nº 6617 del 4 de Enero de 2013, debido a los siguientes motivos: 1.- Retraso en el inicio de las faenas ya que al ser la entrega de terreno el 10 de Septiembre, se solicitó a la empresa, por parte de esta Unidad Técnica, que los trabajos de excavación de la calle se iniciaran posterior a las fiestas del 18 de Septiembre, ya que serían 5 los días festivos y la calle no podía quedar excavada por el peligro que podía significar para los vecinos. 2.- Demora en la ejecución de las obras ya que se tuvo dos períodos de precipitaciones fuertes, atípicas para esta época del año, lo que significa suspensión de las faenas y pérdida de los días siguientes, ya que se deben recuperar las canchas dañadas. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 10/09/2012 | [14 empty] | 150559 | 0 | 150559 | 150559 | 0 | CONSULTORIAS: Contrato de servicios a honorarios al Sr. GUILLERMO ROJAS PONCE, por un monto total de $4.830.000, a contar del 10-Sep-2012 hasta el 24-Dic-2012. OBRAS CIVILES: Contrato de ejecución de proyecto de fecha 31 de agosto de 2012, con la empresa CONSTRUCTORA S.K..C. LTDA. por un monto total de $145.728.983 en un plazo de 75 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1671 | 1671 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay observaciones, no se registraron aumentos de obras. | La ejecución de obras se realizo de acuerdo a diseño aprobado por el SERVIU, y estimaciones de la recomendación inicial. | [12 empty] | No se registran observaciones. | 28/12/2012 | No se registran observaciones. | 15/01/2014 | SI | 28/12/2012 |  |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4071100% | 4071100% | 0 | 4097700% | 266 | 4112800% | 151 | 4115200% | 24 | 4114200% | 14 | 4116200% | 20 | 4124000% | 78 | 529 | 529 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 135750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141251 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 135750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141251 | SIN OBSERVACIONES. | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150559 | SIN OBSERVACIONES. | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150559 | 0 | BIP = SIGFE | 4830 | 0 | 0 | 0 |  | 145729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150559 | 5017 | 0 | 0 | 0 |  | 151584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156601 | SIN OBSERVACIONES. | [15 empty] | 7140.2078 | 0 | 0 | 0 | 1587.8106 | 215412.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224140.9899 | 0 | 7126.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215020.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222146.6998 | 7080.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213943.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221024.647 | -0.88975 | -1.3903 | -0.68206 | -0.5051 |  | 132.2709 | 128.0333 | Los montos contratados y gastos reales se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/- 10% respecto del monto recomendado, en ambos casos se observa una disminución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no conto con reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 25347 | 25523 | 0.69436 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8 | 8 | 0 | Real = Recomendado | El proyecto se ajusto a lo recomendado originalmente, no teniendo variaciones en la inversión inicial, por lo cual sus indicadores económicos se mantuvieron sin variación. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a diseño original, teniendo modificaciones por razones de fuertes lluvias y fiestas Patrias. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30085352-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AV. TAJAMAR, LAGUNA DE ZAPALLAR, ZAPALLAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | ZAPALLAR | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA AV. TAJAMAR ES LA AVENIDA COSTERA DE LAGUNA DE ZAPALLAR Y EL PLAN REGULADOR COMUNAL LA CONSIDERA COMO UNA VÍA ESTRUCTURANTE DE DICHA LOCALIDAD, SIENDO UNA DE LAS CALLES QUE CONCENTRA EL MAYOR FLUJO VEHICULAR. ACTUALMENTE ES DE TIERRA, POR LO QUE REQUIERE DE CONSTANTE MANTENCIÓN, SE PRODUCE MUCH | SE CONSULTA LA PAVIMENTACION DE AVENIDA TAJAMAR EN UNA EXTENSIÓN DE 615 METROS LINEALES , ES DECIR LA PAVIMENTACIÓN DE 4489 METROS CUADRADOS DE CALZADA EN ASFALTO, SE CONTEMPLA UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONSISTENTE EN ASFALTO EN CALIENTE DE ESPESOR E= 0,07M., SOBRE UNA BASE ESTABILIZADA DE 0,15M. DE ESPESOR Y 80% DE CBR, TODO ELLO, APOYADO SOBRE UN MEJORAMIENTO DE SUELO DE 0,30M. DE ESPESOR Y 40% DE CBR. SE CONSIDERA 7 METROS DE CALZADA Y ACERAS DE 2 METROS EN COSTADO ORIENTE Y 4 METROS EN COSTADO PONIENTE. ADEMÁS SE HA CONSIDERADO EL PAISAJISMO, AREAS VERDES, LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN DE ESTA AVENIDA. EL TRAMO DEL PROYECTO ES DESDE AVENIDA EUCALIPTUS A LA AVENIDA LAGUNA. LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSIDERAN LA MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS, EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, SEÑALETICAS Y DEMARCACIÓN. ORDINARIO APROBATORIO DE SERVIU Nº 021/7510 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2010.- | 1200 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 9 | Contratacion de Ato, Andres Dias Morales, Ingeniero contructor, contrato aprobado según decreto alcaldicio N° 2.762 del 2012. | 80 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 9 | inicio contrato de fecha 3 abril 2012 con el decreto N°1.372 Modificación 1: Apliación de plazo por 120 dias, aprobada por decreto de alcaldia N°3.730 de fecha 6 septiembre 2012. Modificación 2: Considera aumento de obras por un monto de $495.799.- y disminucion de obras por un monto de $4.818.551.- y obras extraordinarias por $2.800.226.- de esta manera el monto final del contrato corresponde a $ 368.546.437.- según decreto de alcaldia N° 21 de fecha 2 enero del 2013. | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | inicio contrato de fecha 3 abril 2012 con el decreto N°1.372 Modificación 1: Apliación de plazo por 120 dias, aprobada por decreto 3.730 de fecha 6 septiembre 2012. Modificación 2: Considera aumento de obras por un monto de $495.799.- y disminucion de obras por un monto de $4.818.551.- y obras extraordinarias por $2.800.226.- de esta manera el monto final del contrato corresponde a $ 368.546.437.- según decreto de alcaldia N° 21 de fecha 2 enero del 2013. | 66.6667 | 66.6667 | inicio contrato de fecha 3 abril 2012 con el decreto N°1.372 Apliación de plazo por 120 dias, aprobada por decreto de alcaldia N°3.730 de fecha 6 septiembre 2012. Lo que originó una variación entre el plazo estimado y el ejecutado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/04/2012 | [14 empty] | 372125 | 0 | 372125 | 372127 | -2 | Contrato Inicial de obras civiles, de fecha 3 de abril del 2012 por un monto de $370.068.963, aprobado según decreto alcaldicio N°1.372 de fecha 3 de abril 2012. Considera una modificación por aumento de obras por un monto de $495.799.- y disminucion de obras por un monto de $4.818.551.- y obras extraordinarias por $2.800.226.- De esta manera el monto final del contrato corresponde a $ 368.546.437.- Lo anterior según decreto de alcaldia N° 21 de fecha 2 enero del 2013. Ato contratado por $777.778 mensual con fondos gore y un aporte municipal de $687.710.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 615 | 615 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay, las modificaciones fueron menores no afectando la longitud. | El proyecto se ejecutó de acuerdo al diseño de ingeniería aprobado por el SERVIU, sin presentar mayores variaciones. | [12 empty] | acta de recepcion provisoria N°4/2013, sin observaciones | 26/03/2013 | acta de recepcion definitiva N°8/2014, sin observaciones | 21/04/2014 | SI | 26/03/2013 | no hay. |  | En Operación |  | ELIAS SEBASTIAN FIGUEROA FIGUEROA | MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4059000% | 4059000% | 0 | 4071800% | 128 | 4120600% | 488 | 4100200% |  | 4100200% |  | 4100800% | 6 | 4106000% | 52 | 470 | 470 | Se corrige fecha de creación de asignación Presupuestaria Se inserta gasto administrativo Se inserta entrega de terreno Se corrige primer pago de obras civiles, egreso 769 de fecha 31-05-2012 | [23 empty] | 3561 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 373173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378335 | 3561 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 373173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378335 | Actualizados con factor de 1.03 | 3668 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 370069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375386 | Sin Observaciones | 3578 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 368547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373774 | 1647 | BIP > SIGFE | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372127 | 3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388766 | Sin Observaciones | [15 empty] | 5651.1944 | 0 | 0 | 0 | 2540.497 | 592164.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600356.128 | 0 | 5412.6699 | 0 | 0 | 0 | 2433.2315 | 546030.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553876.3247 | 5278.5881 | 0 | 0 | 0 | 2433.2315 | 543416.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551128.3538 | -7.742 | -8.1998 | -8.2322 | -0.49613 |  | 896.1437 | 883.6041 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto fueron menores a lo recomendado pero dentro de un rango de variación de +/-10%. Cabe destacar que las diferencias se atribuyeron al proceso de licitación y a las modificaciones a las que se vio sujeto el proyecto, debido a aumentos y disminuciones de obras y obras extraordinarias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA FREIRE SAGASTI | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 425366 | 425366 | 100% | Considera una modificación por aumento de obras por un monto de $495.799.- y disminucion de obras por un monto de $4.818.551.- y obras extraordinarias por $2.800.226.- De esta manera el monto final del contrato corresponde a $ 368.546.437.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingreso a reevaluación al sistema. sin perjuicios de que hubieron algunos disminuciones y aumentos menores de obras. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 15000 | 15950 | 6.3333 | Real > Recomendado | [5 empty] | En cuanto a indicadores económicos no se cargaron. No obstante, los costos de la iniciativa fueron mayores a lo estimado originalmente, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad del proyecto. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los parametros estimados sin tener mayores variaciones | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30089334-0 | MEJORAMIENTO CALLE SANTA MARIA. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA MARIA ENTRE AVDA. LOS CARRERA Y EL PJE. BUSTOS DE UNA LONGITUD TOTAL DE 457 ML, CONSIDERANDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION DE 2.005 M2 DE CALZADA DE HORMIGON DE 0,18M DE ESPESOR PARA UNA CALZADA DE 6 M DE ANCHO, INSTALACION DE 715 ML DE SOLERAS, CONSTRUCCIÓN DE 1.032M2 DE ACERAS DE HORMIGON DE 0,07 Y 0,10M DE ESPESOR; ADEMAS SE DEBE CONSIDERAR LA CONSTRUCCION DE 440 M3 DE MUROS DE CONTENCION Y LA MODIFICACION DE SERVICIOS. EL DISEÑO FUE VISADO MEDIANTE EL ORD. Nº 4751 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 POR EL SERVIU V REGION. |  |  |  |  | 3 | 3 | No hubo aumento de plazo en el desarrollo de la consultoría. | 0 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 3 | 4 | Con fecha 21 de junio de 2012, la obra se encontraba terminada, pero debido a la demora en obtener los certificados que debe adjuntar, para la recepción provisoria, se produce la diferencia entre lo plazo recomendado y real. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | En esta proyecto no hubo ampliación de plazos. | 0 | 0 | El proyecto se trabajo en los plazos estimados, sin tener variaciones. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 27/03/2012 | [14 empty] | 150717 | 0 | 150717 | 150718 | -1 | CONSULTORIAS: Contrato de servicios a honorarios al Sr. Tomás Fernández Contreras, por un monto mensual de $1.133.000, a contar del 29-Mar-2012 hasta el 28-Jun-2012. OBRAS CIVILES: Contrato de ejecución de proyecto de fecha 1 de marzo de 2012, con la empresa CONSTRUCTORA S.K.C. LTDA. por un monto total de $147.318.634 en un plazo de 80 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2005 | 2005 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificación entre la magnitud recomendada y la real. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a diseño de ingeniería aprobado por el SEVIU, no teniendo variaciones entre lo estimado y ejecutado. | [12 empty] | La Recepción Provisoria se efectuó sin observaciones. | 30/07/2012 | Se procedió a efectuar la Recepción Definitiva sin observaciones. | 27/09/2013 | SI | 30/07/2012 | La operación del proyecto se encuentra sin problemas. |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4048700% | 4054700% | 60 | 4071800% | 171 | 4096900% | 251 | 4096900% | 0 | 4096900% | 0 | 4099500% | 26 | 4104400% | 49 | 557 | 497 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 172363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176963 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 168268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172568 | APLICA FACTOR DE ACTUALIZACION 1.03. | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150718 | se elimina gastos adm. ya que nunca fueron transferidos. | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150717 | -1 | BIP = SIGFE | 3399 | 0 | 0 | 0 |  | 147319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150718 | 3553 | 0 | 0 | 0 |  | 153783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157336 | SIN OBSERVACIONES. | [15 empty] | 5236.2465 | 0 | 0 | 0 | 1586.3992 | 267013.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273835.9333 | 0 | 5014.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217366.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222380.9901 | 5014.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217045.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222060.6052 | -18.7904 | -18.9074 | -18.7134 | -0.14407 |  | 110.7534 | 108.2523 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto fueron menores a lo recomendado con variaciones negativas de 18,79% para el indicador de montos contratados y de 18,91% para el indicador de gastos reales. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 16657 | 20010 | 20.1297 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7 | 8 | 14.2857 | Real > Recomendado | Los costos fueron menores a los estimado originalmente, por lo cual la rentabilidad del proyecto fue mayor en aproximadamente 20% al original. | El proyecto se encuentra en ejecución en optimas condiciones, su ejecución se realizo de acuerdo a lo estimado, mejorando su rentabilidad, por lo que fue adjudicado por un monto menor a estimado originalmente. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30089534-0 | MEJORAMIENTO CALLE F. HURTADO (DARWIN - HUMBODT). QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIU HURTADO ENTRE LAS CALLES DARWIN Y HUMBOLDT, DE UNA LONGITUD DE 204 ML, CONSIDERANDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS DE PAVIMENTACION:CONSTRUCCION DE LA CALZADA DE 6M DE ANCHO, EN HORMIGON ESTRIADO DE 0,15 M DE ESPESOR DE 529,5 M2 Y 416,05 M2 DE ASFALTO DE 0,05 M2 DE ESPESOR; INSTALACION DE 364 ML DE SOLERAS, CONSTRUCCION DE 531 M2 DE ACERAS, CONSTRUCCION DE 164,5 ML DE ZARPAS DE HORMIGON DE 0,15 M DE ESPESOR. ADEMAS SE CONSIDERÓ LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, LA MODIFICACION DE LOS SERVICIOS EXISTENTES, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACION. EL DISEÑO FUE VISADO POR SERVIU V REGION, MEDIANTE EL ORD Nº 3213 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2010. |  |  |  |  | 2 | 2 | No hubo aumento de plazo en el contrato de la consultoria. | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | Hubo gastos administrativos por parte de la Unidad Técnicas, por la publicación de la licitación en el Diario El Mercurio y se efectuó dentro del primer mes y no se originaron otros gastos, por eso el plazo real es de un mes. | -100 | 2 | 2 | En la ejecución del proyecto no se generó un aumento de plazo. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | El plazo recomendado es solo estimativo y el real es el plazo propuesto por el contratista que ejecutó la obra, a traves de una licitación pública. | -33.3333 | 266.6667 | Las obras civiles se ejecutaron en el plazo estimado. sin embargo, hubo gastos administrativos por parte de la Unidad Técnicas, por la publicación de la licitación en el Diario El Mercurio y se efectuó dentro del primer mes y no se originaron otros gastos, según lo informado por la unidad técnica. No obstante, la unidad financiera lo cargo un año después. Lo que distorsiona el plazo del proyecto | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 10/09/2012 | [14 empty] | 78829 | 78 | 78907 | 78907 | 0 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: Publicación de aviso en el diario El Mercurio en la edición del día domingo 22 de julio de 2012, por un monto de $78.000. CONSULTORIAS: Contrato de servicios a honorarios al doña ROXANA PONCE PARDO, por un monto mensual de $1.150.000 los primeros 2 meses y el último pago de $385.000, a contar del 5-Sep-2012 hasta el 14-Nov-2012. OBRAS CIVILES: Contrato de ejecución de proyecto de fecha 31 de agosto de 2012, con la empresa CONSTRUCTORA S.K.C. LTDA. por un monto total de $76.143.856 en un plazo de 55 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1065 | 1065 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En la ejecución del proyecto, no se registraron aumentos ni disminuciones de obras. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo señalado en el diseño aprobado por el SERVIU no existiendo variaciones | [12 empty] | Sin observaciones. | 20/11/2012 | Sin observaciones. | 23/01/2014 | SI | 20/11/2012 | La obra se encuentra en operación sin problemas. |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4045700% | 4062300% | 166 | 4097700% | 354 | 4112800% | 151 | 4115200% | 24 | 4115200% | 24 | 4116200% | 10 | 4124400% | 82 | 787 | 621 | sin observaciones. | [23 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 72671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76171 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 70945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73945 | POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DE 1.03. | 2685 | 0 | 0 | 0 | 537 | 76144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79366 | SIN OBSERVACIONES. | 2687 | 0 | 0 | 0 | 537 | 76144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79368 | 461 | BIP > SIGFE | 2685 | 0 | 0 | 0 | 78 | 76144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78907 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 80 | 79485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82372 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 3967.4094 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 112577.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117338.4977 | 0 | 3961.7639 | 0 | 0 | 0 | 820.016 | 112349.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117131.0238 | 3961.7639 | 0 | 0 | 0 | 820.016 | 112184.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116965.8915 | -0.17682 | -0.31755 | -0.34978 | -0.14098 |  | 109.8271 | 105.3372 | El proyecto se ejecutó en base a lo recomendado, observándose pequeñas variaciones negativas en el monto contratado y gasto real que son marginales. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no conto con reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1017 | 1027 | 0.98328 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | Dado que el proyecto se ejecuto de acuerdo a los costos establecidos los indicadores económicos no tuvieron gran variación. | El proyecto respondió a las expectativas iniciales sin tener mayores variaciones en sus indicadores. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093830-0 | MEJORAMIENTO CALLE ULISES POIRIER, ACHUPALLAS, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTE PROYECTO CONSISTE EN COMPLETAR EL PERFIL EXISTENTE DE ESTA CALZADA. | EL PROYECTO CONSISTE EN COMPLETAR FRANJAS DE PAVIMENTOS LATERALES Y CENTRALES EN UNA VÍA QUE YA CUENTA CON PAVIMENTO DE CALZADA. EL TRAMO A INTERVENIR ES ENTRE CACHAPOAL (POB. SINDICATOS VARIOS) Y GUACOLDA FONDO SUR (E. PÚBLICOS Y PARTICULARES) CON UN LARGO DE 1.299 ML. EL DISEÑO FUE FINANCIADO POR EL MINVU EN EL AÑO 1997. SE CONSULTAN OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, MUROS DE CONTENCIÓN, SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES Y MODIFICACIÓN DE SERVICIOS. | 2750 |  |  |  | 6 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 6 | 3 | Los gastos administrativos se gastaron en forma real entre abril y junio del 2012. | -50 | 6 | 12 | El plazo de ejecución original de contrato era 80 días corridos. 1er. aumento de Obra por 75 días, D.A. Nº 400 DE 13/01/2012 porque se detectó un defecto en la rasante de la calzada existente en el tramo comprendido entre las calles Arturo Godoy y Guacolda, lo que trae como problema el mal escurrimiento de las aguas lluvias, anegando las propiedades aledañas. El contratista quedó en espera de una resolución de la unidad técnica para la reanudación de las obras. 2do. aumento de obra por 75 días D.A. Nº 5900 DE 27/04/2012, Aún no hay respuesta de aprobación de las modificaciones del proyecto por parte del Gobierno Regional, por lo tanto hay obras pendientes por ejecutar, además de la recepción por parte de la Dirección del Tránsito y del SERVIU, razones por la cual se solicita este aumento de plazo. 3er. aumento obra por 14 días y $ 31.459.544.- (fondos municipales) aumento de obra D.A. Nº 6261 DE 04/05/2012, El Aumento de obra se fundamenta en que tras el inicio de las obras se detectó un defecto en la rasante de la calzada existente en el tramo comprendido entre las calles Arturo Godoy y Guacolda, lo que trae como problema el mal escurrimiento de las aguas lluvias, anegando las propiedades aledañas. Para solucionar esto se diseñó un proyecto de corrección de rasante que contempla la demolición del pavimento existente que abarca una extensión de 127 mts lineales y la ejecución de una nueva calzada de hormigón. 4to aumento de obra por 105 días D.A. Nº 8549 DE 25/06/2012, La demora en la aprobación del aumento de obra generó paralización de los trabajos, además de obras de señalización y demarcación de tránsito y su posterior recepción por parte de la Dirección de Tránsito y Serviu. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | las causas de ampliaciones de plazo son para solucionar defecto en la rasante de la calzada existente en el tramo comprendido entre las calles Arturo Godoy y Guacolda, lo que trae como problema el mal escurrimiento de las aguas lluvias, anegando las propiedades aledañas, cuya aprobación demoró en demasía por parte de GORE. No hay tiempos muertos. | 71.4286 | 71.4286 | El plazo que se ejecutó el proyecto fue mayor a lo recomendado por: El plazo de ejecución original de contrato era 80 días corridos. 1er. aumento de Obra por 75 días, D.A. Nº 400 DE 13/01/2012 porque se detectó un defecto en la rasante de la calzada existente en el tramo comprendido entre las calles Arturo Godoy y Guacolda, lo que trae como problema el mal escurrimiento de las aguas lluvias, anegando las propiedades aledañas. El contratista quedó en espera de una resolución de la unidad técnica para la reanudación de las obras. 2do. aumento de obra por 75 días D.A. Nº 5900 DE 27/04/2012, Aún no hay respuesta de aprobación de las modificaciones del proyecto por parte del Gobierno Regional, por lo tanto hay obras pendientes por ejecutar, además de la recepción por parte de la Dirección del Tránsito y del SERVIU, razones por la cual se solicita este aumento de plazo. 3er. aumento obra por 14 días y $ 31.459.544.- (fondos municipales) aumento de obra D.A. Nº 6261 DE 04/05/2012, El Aumento de obra se fundamenta en que tras el inicio de las obras se detectó un defecto en la rasante de la calzada existente en el tramo comprendido entre las calles Arturo Godoy y Guacolda, lo que trae como problema el mal escurrimiento de las aguas lluvias, anegando las propiedades aledañas. Para solucionar esto se diseñó un proyecto de corrección de rasante que contempla la demolición del pavimento existente que abarca una extensión de 127 mts lineales y la ejecución de una nueva calzada de hormigón. 4to aumento de obra por 105 días D.A. Nº 8549 DE 25/06/2012, La demora en la aprobación del aumento de obra generó paralización de los trabajos, además de obras de señalización y demarcación de tránsito y su posterior recepción por parte de la Dirección de Tránsito y Serviu. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 29/08/2012 | [14 empty] | 177180 | 1581 | 178761 | 178761 | 0 | -En Gastos Administrativos se realizaron compras de materiales de escritorio destinados al proyecto por un total de $1.566.512 pesos. -Con fecha 29/08/11 se firma único contrato OOCC por 177.179.521. - Por DA 6261 del 04/05/12 se complementó ppto OOCC con $ 31.459.544 pesos de recursos propios municipales, dando un total de $208.639.065. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3080 | 3538 | 114.8701 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecdto se incrementó de 3.080 m2 a 3.538 m2 ocasionado por el aumento de obra debido a un defecto en la rasante de la calzada existente en el tramo comprendido entre las calles Arturo Godoy y Guacolda, lo que trajo como problema el mal escurrimiento de las aguas lluvias, anegando las propiedades aledañas. Para solucionar esto se diseñó un proyecto de corrección de rasante que contempló la demolición del pavimento existente que abarcaba una extensión de 127 mts lineales y la ejecución de una nuevo tramo de calzada de hormigón de 458 m2. | La magnitud del proyecdto se incrementó de 3.080 m2 a 3.538 m2 ocasionado por el aumento de obra debido a un defecto en la rasante de la calzada existente en el tramo comprendido entre las calles Arturo Godoy y Guacolda, lo que trajo como problema el mal escurrimiento de las aguas lluvias, anegando las propiedades aledañas. Para solucionar esto se diseñó un proyecto de corrección de rasante que contempló la demolición del pavimento existente que abarcaba una extensión de 127 mts lineales y la ejecución de una nuevo tramo de calzada de hormigón de 458 m2. | [12 empty] | Según Acta de Recepción Provisoria Nº 16/2012, se realiza recepción de obras civiles del proyecto sin observaciones. | 25/09/2012 | Según Acta de Recepción Definitiva Nº 24/2013, se realiza recepción de obras civiles del proyecto sin observaciones. | 02/10/2013 | SI | 25/09/2012 | NINGUNA |  | En Operación |  | BEATRIZ OELCKERS ABARCA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4044200% | 4051900% | 77 | 4055600% | 37 | 4062300% | 67 | 4078400% | 161 | 4078400% | 161 | 4078400% | 0 | 4084100% | 57 | 399 | 322 | Se corrige fecha primer gasto administrativo. Se corrige fecha primer contrato del proyecto. Se corrige fecha primer contrato del proyecto en ítem OO.CC. Se corrige fecha primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de OO.CC. | [23 empty] | 5457 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 199645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206637 | 5457 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 199645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206637 | No se contrató el ítem Consultorías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 177180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178761 | No hay modificaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 177180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178761 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 1581 | 177180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178761 |  | 0 | 0 | 0 | 1726 | 192665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194391 | No hay modificaciones. | [15 empty] | 8658.8605 | 0 | 0 | 0 | 2436.0543 | 316804.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327899.12 | 327899.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.0543 | 273034.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275470.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.0543 | 271924.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274360.9693 | -15.9893 | -16.3276 | -14.1663 | -0.40271 | -16.3276 | 77.5469 | 76.8584 | Tanto los montos contratados como los gastos reales fueron menores que lo recomendado con una variación mayor al +/- 10%. Dicha disminución se debe a la no ejecución del ítem Consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LUIS OYOLA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 231185 | 31446 | 13.6% | - De los gastos Administrativos de $M 1.581 se gastaron $M 1.567 quedando un remanente de $ 14.000 pesos. De lo anterior, se desprende que sumando el incremento de obras civiles y restando el remanente de gastos administrativos, el total del proyecto es de $M 31.446. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 225080 | 232324 | 3.2184 | El proyecto fue reevaluado, por problemas en la rasante de las intercepciones del proyecto, y por aumentos de plazos. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 298557 | 329200 | 10.2637 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad del proyecto mejoro, porque el costo del proyecto fue menor a lo estimado inicialmente, a pesar que se incurrió en un gasto municipal para mejorar la rasante de una calle | El proyecto, se ejecutó de acuerdo a diseño aprobado por el SERVIU. No obstante, se incurrió en mayor gasto a lo contratado y plazos por problemas de rasantes en intercepciones con calles. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30094405-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN. AV. FEDERICO KOHNENKAMPF, ZAPALLAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | ZAPALLAR | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA POLITICA SECTORIAL CONSIDERA COMO PROPOSITO FUNDAMENTAL EL FACILITAR LA CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO (LOCOMOCIÓN COLECTIVA, AUTOMOVILES, TRANSPORTE DE CARGA, ETC)EN AMPLIAS ZONAS DEL AREA URBANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VÍAS O EL MEJORAMIENTO DE LAS EXISTENTES. | SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA FEDERICO KOHNENKAMPF EN DOS TRAMOS: EL PRIMERO ENTRE AV.CACHAGUA Y PAVIMENTO EXISTENTE Y EL SEGUNDO TRAMO, EL CUELLO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE E INTERSECCIÓN CON CALLE LAS DOCAS, DE LA LOCALIDAD DE CACHAGUA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, LA CALLE ALCANZA APROXIMADAMENTE A 330.60 ML, CONTARÁ CON SOLERAS Y ZARPAS ADEMÁS DE LA PAVIEMNTACIÓN DE LAS VEREDAS. |  |  |  |  | 3 | 4 | no hay. | 33.3333 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 3 | 4 | Ampliación de plazo se solicita debido por: 1.- Aumento de metros lineales excavación para tuberias HDPE proyectada, debido a traslado de la ubicación de sumidero (folio 14 libro obras) 2.- Empalme Av. Cachagua - F Kohnenkampf, irregularidad de pavimento existente se hace necesario modificar la rasante en baden proyectado (folio 35 libro de obras) 3.- Trabajos de Esval en pasaje Torreblanca de conexiones por parte de Esval paralizando las obras de pavimentación por una semana. lo anterior se respalda con el decreto Alcaldicio N°3483, de fecha 16 de agosto 2013. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | Ampliación de plazo se solicita debido por: 1.- Aumento de metros lineales excavación para tuberias HDPE proyectada, debido a traslado de la ubicación de sumidero (folio 14 libro obras) 2.- Empalme Av. Cachagua - F Kohnenkampf, irregularidad de pavimento existente se hace necesario modificar la rasante en baden proyectado (folio 35 libro de obras) 3.- Trabajos de Esval en pasaje Torreblanca de conexiones por parte de Esval paralizando las obras de pavimentación por una semana. lo anterior se respalda con el decreto Alcaldicio N°3483, de fecha 16 de agosto 2013. | 25 | 25 | Ampliación de plazo se solicita debido por: 1.- Aumento de metros lineales excavación para tuberias HDPE proyectada, debido a traslado de la ubicación de sumidero (folio 14 libro obras) 2.- Empalme Av. Cachagua - F Kohnenkampf, irregularidad de pavimento existente se hace necesario modificar la rasante en baden proyectado (folio 35 libro de obras) 3.- Trabajos de Esval en pasaje Torreblanca de conexiones por parte de Esval paralizando las obras de pavimentación por una semana. lo anterior se respalda con el decreto Alcaldicio N°3483, de fecha 16 de agosto 2013. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 23/05/2013 | [14 empty] | 129182 | 0 | 129182 | 129182 | 0 | Contrato de obras civiles entre la Municipalidad de Zapallar y Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda., por un monto de $ 125.516.959.- no existen aumentos ni disminuciones de obras, decreto alcaldicio que aprueba contrato es el N°2.021 de fecha 7 de mayo del 2013. Contrato de Consultorias ATO, entre Municipalidad de Zapallar y Maria Paz Juica Castro, por 4 meses a partir del 5 de junio 2013, por un monto mensual de $916.250, no hubo ampliación de contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 346 | 346 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hubo cambios al proyecto original. | Las obras civiles se hicieron de acuerdo a diseño oficial aprobado por el SERVIU | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones N°16/2013 | 08/10/2013 | se fija como fecha de recepcion definitiva el 11 de noviembre del 2014. | 11/11/2014 | SI | 08/10/2013 | no hay |  | En Operación |  | ELIAS SEBASTIAN FIGUEROA FIGUEROA | MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4101500% | 4101500% | 0 | 4055600% |  | NA |  | 4141700% | 861 | 4140100% | 845 | 4141700% | 16 | 4148700% | 70 | 472 | 472 | sin observaciones | [23 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 120190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124691 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 120190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124691 | sin observaciones | 3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129192 | se corrigen contrato obra. | 3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129182 | 0 | BIP = SIGFE | 3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129182 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133071 | sin observaciones | [15 empty] | 5392.9105 | 0 | 0 | 0 | 1542.6462 | 185212.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192147.6649 | 0 | 5327.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182500.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187828.82 | 5329.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182486.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187816.1176 | -2.2477 | -2.2543 | -1.4715 | -0.0067628 |  | 542.8211 | 527.4183 | Los montos contratados y gastos reales fueron menores que los recomendados en un 2,25%. Dicha variación negativa habría sido provocada, según lo indicado por la Unidad Financiera, por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA FREIRE SAGASTI | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 500370 | 512370 | 2.3982 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 43 | 43 | 0 | Real = Recomendado | Los costos de inversión fueron menores a lo recomendado inicialmente, lo que implicó una mejora en la rentabilidad. | El proyecto se ejecutó dentro de los rangos estimado inicialmente, sin tener mayores variaciones. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094876-0 | MEJORAMIENTO CALLES CASAS DE LA BOCA. - I CARRERA P, STO DOMING | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CALLES QUE SE INTERVIENEN CORRESPONDEN A SECTORES DE POBLACIONES SOCIALES Y RECORRIDOS DE LOCOMOCION COLECTIVA. SOLO CALLE CASAS DE LA BOCA ES UNA VIA ESTRUCTURANTE DEL PRC | EL PROYECTO INTERVIENE LAS CALLES CASAS DE LA BOCA E IGNACIO CARRERA PINTO PRINCIPALMENTE. TAMBIEN INTERVIENE TRAMOS DE LAS CALLES LOS RUISEÑORES, LOS MAITENES, LOS ALERCES Y LOS CEREZOS. LONGITUD TOTAL 1.867 M. OBRAS DE CALZADA HCV DE 0,18 M Y 7 M DE ANCHO, SOLERAS, ACERAS HC, EVACUACION AGUAS LLUVIAS, SEÑALIZACION Y DEMARCACION. DISEÑO CON VISACION SERVIU 3910 DEL 28.06.2011 | 4600 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 9 | 9 | NO EXISTIÓ AUMNETO DE PLAZO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍAS. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 9 | 9 | EXISTIÓ UN AUMENTO DE PLAZO POR 30 DÍAS EN RELACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL, LO CUAL FUE APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 353, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2013. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | EL AUMENTO EN EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE A 30 DÍAS CORRIDOS, LO CUAL SE DEBIO A LA DEMORA PRESENTADA POR LA EMPRESA CHILQUINTA ENERGÍA, EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA RED Y POSTACIÓN, LO CUAL ERA REQUISITO INIDISPENSABLE PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | -10 | -10 | El proyecto fue ejecutado por un plazo menor a los estimado, sin perjucio que: EL AUMENTO EN EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE A 30 DÍAS CORRIDOS, LO CUAL SE DEBIO A LA DEMORA PRESENTADA POR LA EMPRESA CHILQUINTA ENERGÍA, EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA RED Y POSTACIÓN, LO CUAL ERA REQUISITO INIDISPENSABLE PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 19/06/2012 | [14 empty] | 887864 | 0 | 887864 | 887863 | 1 | EXISTIÓ UNA PEQUEÑA DIFERENCIA YA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA POR LA SUMA DE $ 877.564.120.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 13493 | 13493 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO MODIFICACIÓN EN CUANTO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | La obras se ejecutaron de acuerdo a diseño oficial aprobado por el SERVIU, sin tener variaciones. | [12 empty] | LA OBRA FUE REVISADA DETENIDAMENTE, ENCONTRÁNDOSE EJECUTADA DE ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, RAZÓN POR LA CUAL SE LE HA OTORGADO LA RECEPCIÓN PROVISORA DE LA OBRA SIN OBSERVACIONES. | 14/05/2013 | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. | 21/07/2014 | SI | 16/03/2013 | LA OBRA HA PRESENTADO UN BUEN COMPORTAMIENTO, EN TÉRMINOS GENERALES Y SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DE MANERA ÓPTIMA. |  | En Operación |  | MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ | MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4081300% | 4081300% | 0 | 4086100% | 48 | 4098900% | 128 | 4107300% | 84 | 4107300% | 84 | 4107900% | 6 | 4118000% | 101 | 367 | 367 | Se corrige fecha de creación Asignación Presupuestaria. Se corrige fecha primer contrato del proyecto. Se corrige fecha del primer gasto en Obras Civiles. | [23 empty] | 10001 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 852004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863498 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 852004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863498 | Se corrige fecha monto total recomendado ítem Consultoría Se corrige fecha monto total recomendado ítem Gastos Administrativos Se corrige fecha monto total recomendado ítem Obras Civiles | 10301 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 877564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889403 | Se corrige ítem Gastos Administrativos, ya que, éstos fueron transferidos | 10304 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 877564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889406 | 1543 | BIP > SIGFE | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887863 | 10673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918379 | Se corrigen todos los ítems a los montos totalmente pagados | [15 empty] | 15869.6377 | 0 | 0 | 0 | 2369.7191 | 1351990.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370229.7384 | 0 | 15199.2288 | 0 | 0 | 0 | 2269.5106 | 1294829.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312297.9394 | 15065.147 | 0 | 0 | 0 | 2269.5106 | 1281124.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298459.2879 | -4.2279 | -5.2378 | -5.2416 | -1.0545 |  | 96.2321 | 94.9474 | El proyecto se ejecutó en base a lo recomendado, observándose pequeñas variaciones negativas en los montos contratados y gastos reales que son marginales. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SYLVANA CARRASCO DURAND | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2140 | 2250 | 5.1402 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los costos disminuyeron lo que originó que la rentabilidad económica mejorará | LA OBRA HA PRESENTADO UN BUEN COMPORTAMIENTO, EN TÉRMINOS GENERALES Y SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DE MANERA ÓPTIMA. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096112-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA DEL RIO, LA CALERA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CALERA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL SECTOR. ESTE PROYECTO RESUELVE EL PROBLEMA MEJORANDO LA CONECTIVIDAD, LAS CONDICIONES DE OPERACION, TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE TRANSITO DE ESTE TERRITORIO VULNERABLE DE LA COMUNA. LA AVDA. DEL RIO ES VIALIDAD ESTRUCTURANTE DEL PRC | SE INTERVIENE LA AVENIDA DEL RIO DE ACUERDO A DISEÑO DE INGENIERÍA LARGO 1083 M CALZADA ASFALTO ANCHO 7 M E= 0,09 M BASE E= 15 CM CBR 80%. CLASIFICACIÓN DE LA VIA ESTRUCTURANTE. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADA VEHICULAR Y PEATONAL. OBRAS DE MODIFICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES Y OBRAS DE AGUAS LLUVIAS. TRAMO ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y DIEGO LILLO | 4200 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 6 | Periodo estival. Tiempo Muerto. | 20 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 5 | No se observan. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | Inicio obras , periodo estival, tiempos muertos. | 40 | 40 | Se observa un aumento de 40% en el plazo de ejecución real del proyecto respecto del plazo estimado en la evaluación ex ante, sin embargo no existe mayor detalle sobre los motivos que provocaron esta variación debido a que estos no fueron explicados por la Unidad Técnica. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 14/08/2013 | [14 empty] | 515469 | 0 | 515469 | 515469 | 0 | Consultorias: Darwin Robledo Olavarría Asesor Tecnico de Obra. Decreto Alcaldicio Nº 1397/2013. Obras Civiles: Empresa Constructora Alvial S. A. Dec. de Adjudicación Nº 1397/2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8290 | 8290 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se observan. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a diseño de ingeniería arpobado por el SERVIU sin tener variaciones. | [12 empty] | Consultorias: Informe tecnico y certificación DOM Nº 2107/2013 de Fecha 20/12/2013 Obras Civiles: Acta Recepción Provisoria DOM (Dirección de Obras Municipales) de fecha 20/12/2013. | 20/12/2013 |  |  | SI | 20/12/2013 |  |  | En Operación |  | CARLOS OSVALDO AGUIRRE ASENCIO | MUNICIPALIDAD DE LA CALERA |  |  |  |  | 4086500% | 4127700% | 412 | 4102300% |  | NA |  | 4143900% | 416 | 4150000% | 477 | 4150000% | 0 | 4154800% | 48 | 683 | 271 | sin observacion | [23 empty] | 7504 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 477711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486215 | 8071 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 513762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522909 | sin observaciones | 8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515470 | sin observaciones | 8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515469 | 0 | BIP = SIGFE | 8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515469 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530989 | sin observaciones | [15 empty] | 11909.2852 | 0 | 0 | 0 | 1587.8106 | 758046.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771543.2815 | 0 | 11728.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737703.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749432.4896 | 11728.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737702.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749431.0782 | -2.8658 | -2.866 | -2.6837 | -0.00018833 |  | 90.4018 | 88.987 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto fueron menores que los recomendados, con variaciones de -2,87% en ambos casos. No es posible concluir sobre los motivos que dieron origen a esta disminución, ya que la Unidad Financiera no entrego detalles al respecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA FREIRE SAGASTI | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 480654 | 494654 | 2.9127 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 17 | 17 | 0 | Real = Recomendado | Los costos disminuyeron en relación a lo estimado inicialmente, lo que implicó que la rentabilidad del proyecto mejorará en aproximadamente 2,9% | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo estimado inicialmente, en relación a costos y magnitudes. no obstante, el plazo fue mayor tema que no fue justificado por la unidad técnica. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098335-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE INGLATERRA PLACILLA VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS, SECTOR QUE NO CUENTA CON PAVIMENTACIÓN, VÍA QUE NO ES ESTRUCTURANTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS CALLES O'HIGGINS Y ESPAÑA, UN TRAMO CORRESPONDE A 183 MTS DESDE LA CALLE O'HIGGINS Y DE 133 MTS DESDE LA CALLE ESPAÑA, SEPARADOS POR EL ESTERO ¿EL PERAL¿, CONECTADOS POR UNA PASARELA PEATONAL; LA CALZADA ES DE 0,15 DE ESPESOR Y 7 MTS DE ANCHO EN HCV, 326 MTS DE VEREDA DE 1,5 MTS DE ANCHO Y DE 0,07 Y 0,10 DE ESPESOR EN HC, DOS DEFENSAS CAMINERA DEL ANCHO DE LA CALZADA; 318 MTS DE DUCTOS DE CONCRETO, CÁMARAS HCV, ZAMPEADOS DE PIEDRA, MURETES DE ENTREDA Y SALIDA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. |  |  |  |  | 5 | 6 | No existen variaciones entre el plazo recomendado y el real | 20 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 6 | no existen variaciones entre el plazo recomendado y el real | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | no hay ampliaciones o disminuciones de plazo | 20 | 20 | Se observa un leve aumento del plazo de ejecución real del proyecto respecto de lo recomendado, diferencia que alcanza una variación de 20%. Sin embargo, no existen mayores antecedentes que expliquen los motivos que ocasionaron tal incremento. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/04/2013 | [14 empty] | 159233 | 0 | 159233 | 159233 | 0 | El contrato efectuado tiene como fecha | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 316 | 316 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. | El proyecto se ejecutó de acuerdo al diseño aprobado por el SERVIU, no teniendo variaciones. | [12 empty] | recepción sin observaciones | 12/04/2013 | recepción sin observaciones | 11/06/2014 | SI | 12/04/2013 | no hay situaciones que afecten el normal operación del proyecto |  | En Operación |  | LUIS ALFREDO PAROT DONOSO | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |  |  |  |  | 4077800% | 4130300% | 525 | 4129700% |  | 4129700% | 0 | 4120400% |  | 4130400% | 7 | 4122900% |  | 4151600% | 287 | 738 | 213 | sin observaciones. | [23 empty] | 4750 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 148059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154106 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 154633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160949 | sIN OBSERVACIONES. | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159232 | NO SE CURSAN GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159233 | 0 | BIP = SIGFE | 4959 | 0 | 0 | 0 |  | 154274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159233 | 5108 | 0 | 0 | 0 |  | 158919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164027 | sin observaciones. | [15 empty] | 7319.454 | 0 | 0 | 0 | 1999.9357 | 228157.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237477.1876 | 0 | 7209.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224732.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231941.727 | 7209.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224296.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231505.6083 | -2.3309 | -2.5146 | -1.6925 | -0.18803 |  | 732.6127 | 709.7982 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto al monto recomendado, se observan disminuciones en ambos casos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no ingresó al proceso de reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 6761 | 6890 | 1.908 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | La iniciativa de inversión tuvo un costo menor a lo recomendado, lo que mejoró los indicadores de rentabilidad. | Proyecto se ejecutó de acuerdo a los parámetros estimados sin tener mayores variaciones. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30099603-0 | MEJORAMIENTO AVDA. EL BELLOTO, BELLOTO CENTRO. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CON LA PAVIMENTACION DE ESTA AVDA. SE DISMINUIRA EL DEFICIT DE PAVIMENTO EN BELLOTO Y MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL SECTOR | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE AVDA. EL BELLOTO ENTRE AVDA. FREIRE Y CALLE BAQUEDANO DE 391 ML, CONSIDERANDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION 3.297 M2 DE CALZADA DE HORMIGON DE 0,15 M DE ESPESOR, 401 M2 DE ACERAS DE HORMIGON DE 0,07M DE ESPESOR, INSTALACION DE 708 ML DE SOLERAS; ADEMAS DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES Y OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION. EL DISEÑO DE INGENIERIA FUE VISADO EN SERVIU V REGION, SEGUN CONSTA EN ORD. Nº 5339 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2010 Y CABE SEÑALAR QUE ESTA VÍA NO ES ESTRUCTURANTE. |  |  |  |  | 3 | 4 | No hubo aumento de plazo en la inspección del proyecto. | 33.3333 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 3 | 4 | Debido a que tuvo interferencias no indicadas en el diseño con los ductos del servicio de GASVALPO, empresa que tuvo que realizar las modificaciones de dichas tuberias de distribución, para continuar con la obra y la demora en el inicio de algunas faenas por ajuste de la altimetria del diseño, que no coincidia con la topografia actual, originó un aumento de plazo en la ejecución de las obras de 30 dias hasta el 06-Feb-2013, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Alcaldicio Nº042 de fecha 4 de enero de 2013. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | Las diferencias de plazo que se producen en los valores recomendados y el real son por las siguientes causas: - Plazo ofertado en la licitación por el contratista. - Solicitud de ampliación del plazo por causas justificadas. | -20 | -20 | Las diferencias de plazo que se producen en los valores recomendados y el real son por las siguientes causas: - Plazo ofertado en la licitación por el contratista. - Solicitud de ampliación del plazo por causas justificadas. Debido a que tuvo interferencias no indicadas en el diseño con los ductos del servicio de GASVALPO, empresa que tuvo que realizar las modificaciones de dichas tuberías de distribución, para continuar con la obra y la demora en el inicio de algunas faenas por ajuste de la altimetría del diseño, que no coincidia con la topografia actual, originó un aumento de plazo en la ejecución de las obras de 30 días hasta el 06-Feb-2013, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Alcaldicio Nº042 de fecha 4 de enero de 2013. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 08/11/2012 | [14 empty] | 146308 | 0 | 146308 | 146308 | 0 | CONSULTORIAS: Contrato de servicios a honorarios al Sr. TOMÁS FERNÁNDEZ CONTRERAS, por un monto mensual de $1.400.000, los primeros 3 meses y un último estado de pago de $700.000 a contar del 7-Nov-2012 hasta el 21-Feb-2013. OBRAS CIVILES: Contrato de ejecución de proyecto de fecha 24 de octubre de 2012, con la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A., por un monto total de $141.407.869 en un plazo de 60 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3297 | 3297 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se originaron aumento, ni disminución de obras, en la ejecución del proyecto. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado en el diseño oficial, aprobado por el serviu, sin tener variaciones. | [12 empty] | Sin observaciones. | 15/02/2013 | Sin observaciones. | 17/04/2014 | SI | 17/04/2014 | La obra se encuentra en operación sin problemas. |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  |  |  | 4074600% | 4095600% | 210 | 4102900% | 73 | 4129500% | 266 | 4120600% |  | 4120600% |  | 4122100% | 15 | 4126300% | 42 | 517 | 307 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 132658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138458 | 4943 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 136604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142577 | SE ELIMINA EL GASTO ADMINISTRTIVO POR NO CURSARSE. | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146308 | SIN OBSERVACIONES. | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146308 | 0 | BIP = SIGFE | 4900 | 0 | 0 | 0 |  | 141408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146308 | 5048 | 0 | 0 | 0 |  | 145665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150713 | SIN OBSERVACIONES. | [15 empty] | 7617.2567 | 0 | 0 | 0 | 1587.8106 | 210506.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219712.0569 | 0 | 7124.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208645.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215770.0524 | 7124.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205589.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212714.3992 | -1.7942 | -3.1849 | -2.3359 | -1.4162 |  | 64.5176 | 62.3566 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto fueron menores que lo recomendado, con variaciones dentro de un rango de +-10%. Dicha variación negativa habría sido provocada, según lo indicado por la Unidad Financiera, por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 6034 | 6050 | 0.26516 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los estimado, sin tener mayores dierencias en sus indicadores de rentabilidad. | El proyecto cumple con las espectativas originales y se ejecutó de acuerdo a los parámetros establecidos. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30103260-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO-EVAC.AGUAS LLUVIAS CALLE MAESTRANZA, SAN ANT | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO SURGE DE LA NECESIDAD DE REEMPLAZAR EL ACTUAL PAVIMENTO Y VEREDAS EN CALLE MAESTRANZA, QUE PRESENTAN UN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO A CAUSA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 27.02.10 SIENDO UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS, VEHÍCULOS Y PEATONES. NO ES UNA VIA ESTRUCTURANTE SEGUN EL P.R.C.S.A. | SE CONSIDERA LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EXISTENTES, EN EL TRAMO ENTRE LAS CALLES TARAPACA Y JOSE MANUEL ORELLA ,LA CONSTRUCCIÓN DE 350 ML DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN CON UNA CALZADA DE 7 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR Y CONSTRUCCIÓN DE 700 ML DE VEREDAS DE 2 MTS DE ANCHO DE HORMIGÓN. ADEMÁS SE CONSIDERA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. CABE SEÑALAR QUE EL PROYECTO CUENTA CON VISACIÓN SERVIU SEGÚN OFICIO 288 DEL 18/01/2011. |  |  |  |  | 3 | 2 | El contrato de la consultoría se mantuvo abierto debido a que hubieron observaciones del Gobierno Regional que rechazaron el pago del segundo mes, por lo que la municipalidad solicito varios aumentos de plazo, para solucionar el proceso administrativo. | -33.3333 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 3 | 4 | Hubo un aumento de plazo por D.A. Nº 4427 de 22.05.2012 (15 Días), el plazo real de ejecución de obras civiles es de 105 días corridos. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | Hubo un aumento de plazo por D.A. Nº 4427 de 22.05.2012 (15 Días). El atraso generado al inicio de los trabajos de preparación de la sub-rasante, a causa de la existencia de una matriz de agua potable de fierro fundido de diámetro 200mm ubicada a una distancia de 0,50 m de la línea de solera proyectada que no estaba indicada en el proyecto y no era visible antes de iniciar la ejecución. Esto provoco que ESVAL solicitará la paralización de los trabajos mientras hacía el cambio de los arranques de agua. | 0 | 25 | El plazo fue de acuerdo a lo estimado inicialmente, sin perjuicio de que se contrato por menor tiempo; No obstante, durante la ejecución se realizaron ampliaciones por observaciones del GORE y trabajos de ESVAL, lo que llevo a que el plazo se igualara con lo estimado inicialmente. Hubo un aumento de plazo por D.A. Nº 4427 de 22.05.2012 (15 Días). El atraso generado al inicio de los trabajos de preparación de la sub-rasante, a causa de la existencia de una matriz de agua potable de fierro fundido de diámetro 200mm ubicada a una distancia de 0,50 m de la línea de solera proyectada que no estaba indicada en el proyecto y no era visible antes de iniciar la ejecución. Esto provoco que ESVAL solicitará la paralización de los trabajos mientras hacía el cambio de los arranques de agua. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/02/2012 | [14 empty] | 174223 | 0 | 174223 | 174224 | -1 | No existieron diferencia en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3349 | 3349 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubieron diferencias en lo contratado. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado en el diseño oficial aprobado por el SERVIU, sin tener variaciones. | [12 empty] | No hay observaciones. | 26/06/2012 | No hay observaciones. | 18/10/2013 | SI | 26/06/2012 | No hay. |  | En Operación |  | GLORIA VERA PIÑA | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4063300% | 4063300% | 0 | 4071800% | 85 | NA |  | 4095500% | 237 | 4095500% | 237 | 4096600% | 11 | 4107500% | 109 | 442 | 442 | Se corrige fecha primer contrato del proyecto. Se corrige fecha primer contrato Obras Civiles Se corrige fecha del primer gasto en Obras Civiles. | [23 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 190833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195333 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 196833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201333 | Se elimina ítem Gastos Administrativos, ya que, nunca fueron transferidos. Se corrige monto total recomendado ítem Consultorías Se corrige monto total recomendado ítem Obras Civiles | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174223 | Se corrige monto contratado ítem Consultorías Se corrige monto contratado ítem Obras Civiles | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174223 | -1 | BIP = SIGFE | 2224 | 0 | 0 | 0 |  | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174224 | 2317 | 0 | 0 | 0 |  | 179811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182128 | se corrige monto gasto ítem Consultorías Se corrige monto gasto ítem Obras Civiles | [15 empty] | 6347.0082 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 302820.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309960.3887 | 0 | 3280.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253782.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257063.0078 | 3268.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253782.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257051.7167 | -17.0659 | -17.0695 | -16.1935 | -0.0043923 |  | 76.7548 | 75.7787 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto tendieron a la disminución con respecto al monto recomendado con una variación negativa que alcanzo, en ambos casos un -17,07%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SYLVANA CARRASCO DURAND | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no entro al proceso de reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 186790 | 215870 | 15.5683 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 15 | 17 | 13.3333 | Real > Recomendado | Los costos de la inversión inicial fueron menores a lo estimado, lo que contribuyó a que lo indicadores económicos mejoraran. | El proyecto se ejecuto de acurdo a los plazos y magnitudes estimadas, siendo menor el costo inicial lo que implicó que la rentabilidad de este proyecto mejorara. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30121284-0 | MEJORAMIENTO EJE 3 CALLE PORVENIR (O DE AGUA-STA MARIA) V ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | LA INICIATIVA CORRESPONDE A LA ETAPA 3 DEL MACRO PROYECTO TRONCAL VILLA ALEMANA Y CORRESPONDE A LA INTERVENCION DEL EJE SUR COMUNAL | TERCERA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DEL MACRO PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO Y TRONCAL DE VILLA ALEMANA BIP MATRIZ 20180831". CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LA CALLE PORVENIR ENTRE OJOS DE AGUA Y SANTA MARIA EN UNA LONGITUD DE 400 M. CONSIDERA CALZADA ASFALTO DE 7 M DE ANCHO, ACERAS HC, SOLERAS, ZARPAS, SEÑALIZACION, DEMARCACION, MODIFICACION DE SERVICIOS, SOLUCION AGUAS LLUVIAS, MOBILIARIO URBANO, PAISAJISMO, SEMAFORIZACION. MAGNITUD 3.532 M2 CALZADA. CUENTA CON PRESUPUESTO SERVIU ACTUALIZADO PARA ESTA ETAPA |  |  |  |  | 6 | 5 | No se observan diferencias. | -16.6667 | [12 empty] | 3 | 2 | Hay leve atraso por cierre del mes anterior. | -33.3333 | 5 | 5 | No hay diferencias entre ambos plazos. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | No se generaron ampliacionees de plazo | -22.2222 | -22.2222 | El proyecto se ejecuto en un plazo menor al estimado, sin embargo no existe mayor detalle sobre los motivos de esta variación debido a que estos no fueron explicados por la Unidad Técnica. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 02/08/2012 | [14 empty] | 406107 | 3000 | 409107 | 409108 | -1 | No hay diferencias. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 400 | 400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se observan diferencias. | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ajustándose al diseño de ingeniera aprobado. | [12 empty] | SE observaron detalles menores y se dio plazo de 20 días para solucionarlos | 07/01/2013 | Se aprobaron los arreglos solicitado | 31/01/2013 | SI | 01/02/2013 | no hay problemas |  | En Operación |  | IGNACIO VALENZUELA CORNEJO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4100800% | 4100800% | 0 | 4107900% | 71 | 4119000% | 111 | 4112400% |  | 4112400% |  | 4112700% | 3 | 4116300% | 36 | 155 | 155 | No hay diferencias | [23 empty] | 9625 | 0 | 0 | 0 | 2887 | 374377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386889 | 9625 | 0 | 0 | 0 | 2887 | 374377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386889 | Montos corregidos en Moneda IDI del 30/12/2011. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 401361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410361 | Obras Civiles: Res. Aprueba contrato N° 4.395 del 21/08/2012 por $ 384.980.000 - Res. N° 6.585 del 28/12/2012 Aprueba Modificaciones por $ 16.381.470.- | 4746 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 401363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409109 | 1 | BIP = SIGFE | 4746 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 401362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409108 | 4962 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 419044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427142 | No se observan diferencias. | [15 empty] | 14832.2681 | 0 | 0 | 0 | 4448.6925 | 576914.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596195.3585 | 0 | 8852.2205 | 0 | 0 | 0 | 4426.1103 | 592201.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605479.4635 | 7003.3033 | 0 | 0 | 0 | 4426.1103 | 591430.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602859.9289 | 1.5572 | 1.1179 | 2.5162 | -0.43264 |  | 1507.1498 | 1478.5763 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES Y SE REALIZÓ EN UN PLAZO MENOR DE LO RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 16309823 | 16309823 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 14.32 | 14.32 | 0 | Real = Recomendado | DADO QUE RESULTÓ POR UN MONTO MENOR, LOS INDICADORES ECONÓMICOS FUERON MEJORES A LOS INICIALES. | EL PROYECTO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL BIP Y UN DESFASE EN EL SIGFE POR LA CANTIDAD DE AÑOS DE EJECUCIÓN, SE REALIZÓ SEGÚN LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, TENIENDO UN COSTO DE INVERSIÓN MENOR, LO CUAL NOS ENTREGARÍA MEJORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30121400-0 | MEJORAMIENTO CALLE SANTIAGUILLO,QUINTERO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | QUINTERO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EN LA ACTUALIDAD LAS CALLES QUE PERTENECEN AL CIRCUITO SE ENCUENTRAN EN TIERRA SIN LLEVAR CONTINUIDAD DE CALZADAS PAVIMENTADAS, POR LO TANTO EL BENEFICIO QUE REPORTAN EN SU ACTUAL ESTADO SE VE CONSIDERABLEMENTE AMINORADÓ, SEGUN EL PRC ESTA VÍA ES ESTRUCTURANTE | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CALLE SANTIAGUILLO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 402 M. EN EL TRAMO ENTRE: CALLE VICUÑA MACKENNA Y ARTURO PRAT (BORDE COSTERO) DE LA COMUNA DE QUINTERO LA CALZADA EN HCV DE 0,15 M, CON ANCHO DE CALZADA DE 7,00M MUROS DE HORMIGON ARMADO H VARIABLE H= 0.70M -H= 1,20M CON LONGITUD DE 1,20 Y 2,00 M ADEMAS SE CONSIDERA SOLERAS, VEREDAS, SEÑALETICAS Y DEMARCACIÓN DE LAS VIAS EL PROYECTO FUE VISADO POR SERVIU REGION DE VALPARAISO A TRAVES ORD. Nº 021 336 - DE FECHA 17.01 2012 | 195 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 5 | LA DIFERENCIA SE PRODUCE POR LOS DIAS REQUERIDOS PARA CONSTITUIR LA RECEPCION PROVISORIA Y LA RESOLUCION DE OBSERVACIONES. | 25 | [12 empty] | 4 | 4 | EL GASTO SE AJUSTA A LO RECOMENDADO. | 0 | 4 | 5 | LA DIFERENCIA SE PRODUCE POR LOS DIAS REQUERIDOS PARA CONSTITUIR LA RECEPCION PROVISORIA Y LA RESOLUCION DE OBSERVACIONES. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 8 | 7 | -1 | LA DIFERENCIA SE PRODUCE POR LOS DIAS REQUERIDOS PARA CONSTITUIR LA RECEPCION PROVISORIA Y LA RESOLUCION DE OBSERVACIONES. NO EXISTEN TIEMPOS MUERTOS. | 100 | 75 | La ejecución de las obras se realizó en los plazos establecidos. No obstante, Se produce diferencia de plazo por días en constituir recepción provisoria. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/12/2012 | [14 empty] | 171810 | 836 | 172646 | 172649 | -3 | LOS GASTOS EFECTUADOS SE AJUSTAN A LO RECOMENDADO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2861 | 2861 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LO PROYECTADO Y LO EJECUTADO. | La obras se ejecutaron de acuerdo a lo presupuestado en el diseño de ingeniería del SERVIU. sin tener modificaciones en el momento de su realización | [12 empty] | OBSERVACIONES MENORES: MEJORAR SELLO DE JUNTAS, TAPAR PERFORACIONES DE TESTIGOS, REHACER PAÑOS DE ACERAS AGRIETADAS. | 13/05/2013 | SIN OBSERVACIONES. | 13/05/2014 | SI | 13/05/2013 | LA OBRA HA TENIDO UN BUEN COMPORTAMIENTO A LA FECHA. |  | En Operación |  | JOSE ANTONIO LATRILLE SANDOVAL | MUNICIPALIDAD DE QUINTERO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4113500% | 4113500% | 0 | 4115500% | 20 | 4129700% | 142 | 4127000% |  | 4127100% |  | 4127100% | 0 | 4130400% | 33 | 169 | 169 | Se corrige fecha primer RS de ejecución. Se corrige RS que da origen a la ejecución presupuestaria. Se corrige fecha Creación de Asignación presupuestaria. Se corrige fecha primer gasto administrativo. Se corrige fecha suscripción primer contrato del proyecto. Se corrige fecha suscripción primer contrato de OO.CC. Se corrige fecha primer gasto con cargo al proyecto ..... | [23 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 168953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173753 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 168953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173753 | Se corrige Monto Total Recomendado en ítem Consultorías. Se corrige Monto Total Recomendado en ítem Gastos Administrativos. Se corrige Monto Total Recomendado en ítem Obras Civiles. | 4178 | 0 | 0 | 0 | 836 | 167632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172646 | Montos contratados igual montos corregidos. | 4178 | 0 | 0 | 0 | 836 | 167632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172646 | -3 | BIP = SIGFE | 4180 | 0 | 0 | 0 | 836 | 167633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172649 | 4306 | 0 | 0 | 0 | 861 | 172680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177847 | Gasto según SIGFE con error. | [15 empty] | 6163.5279 | 0 | 0 | 0 | 1232.141 | 260355.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267751.443 | 0 | 6074.6105 | 0 | 0 | 0 | 1215.2044 | 247338.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254628.3649 | 6074.6105 | 0 | 0 | 0 | 1215.2044 | 243716.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251006.7453 | -4.9012 | -6.2538 | -6.3908 | -1.4223 |  | 87.7339 | 85.1859 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUIS OYOLA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no conto con reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 338 | 360 | 6.5089 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | Los costos fueron menor a lo estimado inicialmente utilizado para la evaluación económica, lo que determino que la rentabilidad del proyecto fuese mayor en aproximadamente 6,5% | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los parámetros establecidos inicialmente, sin tener mayor dificultades en en términos de costos, tiempos y magnitudes. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30061145-0 | CONSTRUCCION PAVIM. AV. CONCEPCIÓN (A. BELLO-12 FEBRERO), LIMACHE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | LIMACHE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN 602 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONCEPCIÓN TRAMO ANDRÉS BELLO-12 DE FEBRERO DE LA COMUNA DE LIMACHE. LA MATERIALIZACIÓN DE ESTA VÍA HA SIDO PROYECTADA EN DOBLE CALZADA DE 6 METROS DE ANCHO CON SOLERA CON ZARPA, CARPETA DE RODADO EN ASFALTO DE MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE E=0.09 M Y CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE 2 METROS DE ANCHO EN HCV E=0.05 M CBR >= 60% Y E=0.10 M CBR >= 60%. CONSIDERA OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS,SEÑALIZACIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y MODIFICACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE. EL PROYECTO HA SIDO APROBADO MEDIANTE OFICIOS DE VISACIÓN SERVIU 3391 DE 07/07/2008 Y 2801 DE 27/05/2009. | 19230 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 7 | Se generan dos contratos para la prestación de servicios de asesorías técnicas. Uno por un plazo inicial de ejecución de 120 dias y el segundo por 90 días. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 7 | El plazo legal de ejecucion de las obras fue de 120 dias corridos, a contar de la fecha de acta de entrega de terreno, la cuál se efectuó el 6 de diciembre de 2010, por lo tanto se declara fecha de recepcion provisoria de las obras el día 5 de abril del 2011. La obra presentó un primer aumento de obras según decreto alcaldicio n°490 de fecha 1 de abril del 2011 que otorgó 60 días corridos, desfasando el término de la obra para el día 4 de junio de 2011. La obra presenta un segundo aumento de plazo por modificación de proyecto según decreto alcaldicio N°861 de fecha 6 de junio de 2011 que desfasó la entrega desde el día 4 de junio de 2001 para el día 24 de junio de 2011. En conformidad la comisión se constituyó el día 30 de junio de 2011 donde se procedió a recepcionar provisoriamente la obra con observaciones, otorgando un plazo de 12 días corridos para subsanarlas, por lo que la recepcion provisoria sin observaciones se realiza con fecha 12 de julio de 2011. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | Se amplia el plazo de ejecución de las obras por los siguientes motivos: -Modificacion eje empalme en avenida concepción y calle 12 de febrero, el cuál no concordaba con la pavimentación futura del tramo 2, que proyecta desde 12 de febrero a palmira romano sur. -Demora de chilquinta en reubicación de postes. Al efectuar cambio de trazado por rotación de eje en la interseccion entre av. concecpcion y calle 12 de febrero, afectó que la empresa electrica chilquinta no evaluara la reubicacion de los postes en este punto, hasta que estuviera el trazado efectivo por lo que tambien se consideró una modificación que afectó el plazo originalmente ofertado por la empresa. -Construcción atarvieso del cauce. En el desarrollo de la obra se constató que el atravieso a ejecutar en el cauce sin nombre, no existía proyecto de ingenieía ni especificaciones técnicas, existiendo diversas discrepancias con la empresa, donde inclusive se indicó no iniciar faenas, pero esta falta de documentos no fue motivo de aumento de plazo por desacato de la unidad tecnica en la entrega de los planos a ejecutar. Lo que sí se consideró como motivo que afectó la ejecución de esta partida fue la rotación del eje, descrita en punto anterior, dado que antes de pavimentar este sector se debía ejecutar el atravieso por tener que ingresar con maquinaria pesada, que afectaría una posible pavimentacion ejecutada con anterioridad. - modificacion de empalmes en propiedad afectas a corrimientos de cerco. El proyecto consideraba solo el corrimiento de los cercos pero no de los emplames de los servcios, lo que generó un aumento de plazo. Cabe señalar que durante la ejecución del proyecto no existen tiempos muertos. | 75 | 75 | los plazos fueron mayores a los estimados: El plazo legal de ejecucion de las obras fue de 120 dias corridos, a contar de la fecha de acta de entrega de terreno, la cuál se efectuó el 6 de diciembre de 2010, por lo tanto se declara fecha de recepcion provisoria de las obras el día 5 de abril del 2011. La obra presentó un primer aumento de obras según decreto alcaldicio n°490 de fecha 1 de abril del 2011 que otorgó 60 días corridos, desfasando el término de la obra para el día 4 de junio de 2011. La obra presenta un segundo aumento de plazo por modificación de proyecto según decreto alcaldicio N°861 de fecha 6 de junio de 2011 que desfasó la entrega desde el día 4 de junio de 2001 para el día 24 de junio de 2011. En conformidad la comisión se constituyó el día 30 de junio de 2011 donde se procedió a recepcionar provisoriamente la obra con observaciones, otorgando un plazo de 12 días corridos para subsanarlas, por lo que la recepcion provisoria sin observaciones se realiza con fecha 12 de julio de 2011. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 06/12/2010 | [14 empty] | 519200 | 0 | 519200 | 517599 | 1601 | Asesorias técnicas: Contrato de prestación de servicios de fecha 22 de noviembre de 2010. El plazo del contrato será de 120 días corridos a contar de la fecha de suscripción del acta de entrega de terreno, hasta la recepcion provisoria de la obra sin observaciones. Se considera la contratación de 2 profesionales para la realización de las asesorías técnicas, cuyo monto total a cancelar acada uno será de $3.200.000 impuestos incluidos cancelados en 4 estados de pago mensuales. ( Monto total de los contratos $ 6.400.000 impuestos incluidos). Debido al aumento de plazo de las obras civiles se extiende el contrato de las asesorías técnicas desde el 12 de abril hasta el 10 de Julio de 2011. El plazo de ejecución de la asesoría corresponde a 90 días, y por un monto a pagar a cada profesional de $2.400.000 impuestos incluidos, los cuales fueron cancelados en 3 estados de pagos mensuales. (monto total cancelado $4.800.000.- impuestos incluídos). Contrato obras civiles: Contrato de fecha 17 de noviembre de 2010, el que estipula que el plazo de ejecución de las obras será de 120 días corridos a partir de la fecha de acta de entrega de terreno. La fecha de acta de entrega de terreno se realiza el 6 de diciembre de 2010. El monto total del contrato asciende a la suma única alzada de $508.000.000 impuestos incluídos. Los 2 contratos posteriores, referidos al aumento de plazo estipulados en 60 y 20 dias corridos. En ambos contratos no existe aumento de presupuesto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 602 | 602 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | De acuerdo a decreto número 861 de 6 de junio de 2011, se indica lo siguiente en relación a modificaciones de aumento y disminución de las obras: Obras a disminuir: Disminución de muros, barandas peatonales, disminucion calzada calle atardecer. Lo anterior corresponde a la suma total de $14.364.649.- impuestos incluídos. Nuevas Obras: Modificación de servicios, ampliación colector AALL, canalización de aguas lluvias sector Cauce, Canalización de aguas lluvias sector pasaje los aromos, barandas de atravieso, aceras calle atardecer. Loi anterior corresponde a un monto total de $14.364.679.- impuestos incluídos. | La magnitud fue ejecutada de acuerdo a diseño oficial aprobada por el SERVIU sin tener variaciones | [12 empty] | En limache a 12 de Julio se constituyó la Directora de Obras Municipales Sra. Ximena Del Río Granado, el inspector técnco de obras Sr. Felipe Garcia ampuero, el asesor técnico de obras Sr. Roberto Jelvez, la asesor técnica de obras Sra. Carolina Carcamo, el Profesional a cargo Sr. Luis Torres y el representante legal de la empresa Sr. Patricio Rodriguez. Acto por el cuál se recepcionan las obras provisoriamente, sin observaciones. | 12/07/2011 | En Limache a 23 de octubre de 2012 se proceded por parte del director de obras (S), y el inspector técnico de obra srta. Ghislaine Taylor Araneda a revisar los antecedentes tecnicos que obran en esa unidad, foliados desde el numero 0 al 491 con el objetivo de constituir la comisión que otroga la recepción definitiva en terreno. Se otorga la recepción definitiva de las obras, la cual no cuenta con observaciones con fecha 23 de octubre de 2012. Se ratifica recepcion definitiva mediante decreto n° 2.278 de fecha 25 de Octubre de 2012. | 23/10/2012 | SI | 23/10/2013 | No existe. |  | En Operación |  | MIGUEL ESTEBAN BENAVENTE OLMEDO | MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |  |  |  |  | 4006300% | 4017000% | 107 | 4019800% | 28 | NA |  | 4049200% | 294 | 4049200% | 294 | 4051800% | 26 | 4054300% | 25 | 480 | 373 | Se corrige fecha de primer contrato de proyecto, ya que el primero corresponde al de obras y estaba errónea Se corrige fecha de primer contrato de proyecto de obras civiles, ya que el primero corresponde al de obras y estaba errónea Se corrige acta de entrega de terreno, ya que no estaba la fecha Se corrige primer gasto, ya que corresponde tanto a ATOs como a obras con fecha 31-12-2010 Primera Licitación desierta, ID 4290-11-LP10. Se vuelve a licitar con ID 4290-28-LP10. El primer contrato corresponde a Obras civiles, ya que los ATOs fueron contratados con fecha 22 y 25 de Noviembre de 2010 | [23 empty] | 13250 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 474810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489460 | 14189 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 508484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524172 | No hubo gasto Administrativos | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520800 | No hubo gasto Administrativos Se corrige los montos de los ATOs contratados a 11.200.000.- | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519200 | 1601 | BIP > SIGFE | 9600 | 0 | 0 | 0 |  | 507999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517599 | 12182 | 0 | 0 | 0 |  | 556113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568295 | Corresponde al gasto efectuado en Consultorías | [15 empty] | 22405.7718 | 0 | 0 | 0 | 2366.8963 | 802926.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827699.5555 | 0 | 19797.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806112.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825909.9165 | 17163.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784892.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802056.0614 | -0.21622 | -3.0982 | -2.2461 | -2.8882 |  | 1332.319 | 1303.8076 | El proyecto con actualizaciones de moneda, fue un 2,99% menor a lo estimado inicialmente, esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación. Según lo informado por la unidad financiera no se utilizó los gastos administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO JOSE MENESES FIGUEROA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | el proyecto no tiene reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 368882 | 379200 | 2.7971 | Real > Recomendado | [5 empty] | Dado que los costos fueron menor a lo estimado inicialmente, implicó que la rentabilidad económica del proyecto fuese levemente mayor. | El proyecto en cuanto a magnitud fue la misma, no obstante, hubo un aumento en los plazos, aun así el costo de inversión fue mayor levemente a lo estimado originalmente. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30090103-0 | MEJORAMIENTO CALLE SECCHI. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | CON LA PAVIMENTACIÓN DE ESTE TRAMO DE CALLE, SE TENDRA UNA NUEVA VÍA PAVIMENTADA, DISMINUYENDO EL DEFICIT DE PAVIMENTO EN LA COMUNA Y POR ENDE A LA REGIÓN. ESTA CALLE NO ES UNA VIA ESTRUCTURANTE DEL PLAN REGULADOR DE LA COMUNA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SECCHI ENTRE LAS CALLES DARWIN Y HUMBOLDT, DE UNA LONGITUD TOTAL DE 208 ML, CONSIDERANDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION DE UNA CALZADA DE 6 M DE ANCHO, PAVIMENTADA CON 1.092 M2 DE HORMIGON DE 0,15M DE ESPESOR; INSTALACION DE 430 ML DE SOLERAS, CONSTRUCCION DE 711 M2 DE ACERAS DE HORMIGON DE 0,07 M DE ESPESOR, CONTEMPLANDO ADEMAS, LA CONSTRUCCION DE 85.3 M3 DE MURO DE MANPOSTERIA DE PIEDRA, 35 M3 DE MUROS DE HORMIGON MASA, 124,10 M3 DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, MODIFICACION DE LOS SERVICIOS, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, ETC. EL DISEÑO FUE VISADO POR EL SERVIU V REGION, MEDIANTE EL ORD. Nº 632 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2012. |  |  |  |  | 3 | 5 | No hubo aumento de plazo en el contrato del inspector de la obra, solo que el ultimo pago de los honorarios es contra la Recepción Provisoria de la obra. | 66.6667 | [12 empty] | 2 | 0 | Hubo gastos administrativos por parte de la Unidad Técnicas, por la publicación de la licitación en el Diario El Mercurio y se efectuó dentro del primer mes y no se originaron otros gastos, por eso el plazo real es de un mes. | -100 | 3 | 5 | Debido a problemas en la materialización del proyecto, ajenos a la responsabilidad del contratista, que fueron necesarios realizar y en la demora en la aprobación de aumentos y disminución de obras por parte del Gobierno Regional, las obras estuvieron paralizadas desde los primeros días de abril, por lo que se le otorgo un aumento de plazo de 35 dias, según Decreto Nº 2788 de fecha 24 de mayo de 2013. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | Las diferencias de plazo que se producen en los valores recomendados y el real son por las siguientes causas: - Plazo ofertado en la licitación por el contratista. - Solicitud de ampliación del plazo por causas justificadas. | 20 | 40 | Debido a problemas en la materialización del proyecto, ajenos a la responsabilidad del contratista, que fueron necesarios realizar y en la demora en la aprobación de aumentos y disminución de obras por parte del Gobierno Regional, las obras estuvieron paralizadas desde los primeros días de abril, por lo que se le otorgo un aumento de plazo de 35 días, según Decreto Nº 2788 de fecha 24 de mayo de 2013. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 31/01/2013 | [14 empty] | 152546 | 521 | 153067 | 153067 | 0 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: Publicación de aviso en el diario El Mercurio de fecha 2 de diciembre de 2012, por un monto de $521.000. CONSULTORIAS: Contrato de servicios a honorarios al Sr. GUILLERMO ROJAS PONCE, por un monto mensual de $1.050.000 los primeros 4 meses y el último pago de $500.000, a contar del 15-Ene-2013 hasta el 31-May-2013. OBRAS CIVILES: Contrato de ejecución de proyecto de fecha 24 de enero de 2013, con el contratista Sr.SIMON BURCATOVSKY SANCOVSKY. por un monto total de $147.846.277 en un plazo de 120 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1055 | 967 | 91.6588 | Real < Recomendada | [5 empty] | Existe una diferencia entre la magnitud recomendada con la real, debido a diversas modificaciones al proyecto, con la aprobación del ingeniero proyectista y por el Gobierno Regional, por la no pavimentación del cuello, en el encuentro con las calles Lamark, Humboldt y Darwin, por ya estar pavimentados; además de otros cambios menores con respecto a muros. | La magnitud del proyecto fue menor a recomendada originalmente, debido a una modificación del diseño. Existe una diferencia entre la magnitud recomendada con la real, debido a diversas modificaciones al proyecto, con la aprobación del ingeniero proyectista y por el Gobierno Regional, por la no pavimentación del cuello, en el encuentro con las calles Lamark, Humboldt y Darwin, por ya estar pavimentados; además de otros cambios menores con respecto a muros. | [12 empty] | Sin observaciones. | 12/07/2013 | Todavia no se ha realizado, siendo la fecha tope el 12 de julio de 2014 | 12/07/2014 | SI | 12/07/2013 | Se encuentra en operación sin problemas. |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | 4109900% | 4115000% | 51 | 4115000% | 0 | 4125700% | 107 | 4130400% | 47 | 4130400% | 47 | 4130500% | 1 | 4135800% | 53 | 259 | 208 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 4700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 142262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147962 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 148579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154323 | APLICA FACTOR DE ACTUALIZACION. | 4700 | 0 | 0 | 0 | 521 | 147846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153067 | SIN OBSERVACIONES. | 4700 | 0 | 0 | 0 | 521 | 147846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153067 | 0 | BIP = SIGFE | 4700 | 0 | 0 | 0 | 521 | 147846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153067 | 4842 | 0 | 0 | 0 | 537 | 152297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157676 | SIN OBSERVACIONES. | [15 empty] | 6934.1453 | 0 | 0 | 0 | 1539.8234 | 219225.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227699.0971 | 0 | 6833.9368 | 0 | 0 | 0 | 756.5035 | 214950.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222540.4769 | 6832.5254 | 0 | 0 | 0 | 756.5035 | 214950.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222539.0655 | -2.2655 | -2.2662 | -1.9501 | -0.00063422 |  | 230.1335 | 222.2855 | El proyecto se ejecutó a un monto menor en relación a lo estimado originalmente, esto se debió fundamentalmente al proceso de licitación y a modificaciones del diseño. siendo un 1,95% menor . en relación a gastos administrativos fueron un 50% menos porque la Publicación de aviso en el diario El Mercurio de fecha 2 de diciembre de 2012, costo un monto de $521.000. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROXANA DIAZ BUSTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación, las diferencias de ejecución las resolvió el GORE | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 27714 | 27800 | 0.31031 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8 | 8 | 0 | Real = Recomendado | Debido a modificacion en en diseño por que se descontó un cuello ya pavimentado, el costo del proyecto fue menor, lo que implicó que su rentabilidad mejorará | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado, rebajando partidas por que en el transcurso de la recomendación e inicios de obras los cuellos se ejecutaron por otra vía. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30121394-0 | MEJORAMIENTO CALLE HERNANDO DE MAGALLANES,QUINTERO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | QUINTERO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EN LA ACTUALIDAD LAS CALLES QUE PERTENECEN AL SECTOR SE ENCUENTRAN EN TIERRA SIN LLEVAR CONTINUIDAD DE CALZADAS PAVIMENTADAS, POR LO TANTO EL BENEFICIO QUE REPORTAN EN SU ACTUAL ESTADO SE VE CONSIDERABLEMENTE AMINORADO. LA CALLE MAGALLANES ENTRE CARRERA Y OHIGGINS, ES VÍA ESTRUCTURANTE DEL PRC | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CALLE H. MAGALLANES EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 497 M. EN EL SIGUIENTE TRAMO: CALLE HERNANDO DE MAGALLANES ENTRE FONDO NORTE, A 120 METROS AL NORTE DE.CALLE O'HIGGIHS, Y FONDO SUR, A 130 METROS AL SUR DE CÁLLE HNOS. CARRERA. LA CALZADA EN HCV DE 0,15 M, CON ANCHO DE CALZADA DE 8,00M ADEMAS SE CONSIDERA SOLERAS, VEREDAS, SEÑALETICAS Y DEMARCACIÓN DE LAS VIAS. PROYECTO VISADO POR SERVIU REGIÓN DE VALPARAISO A TRAVES DE ORD. 021 -335 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2012. |  |  |  |  | 5 | 8 | LA VARIACION SE GENERA POR UN AUMENTO DE PLAZO DE 40 DIAS CORRIDOS, MAS EL PLAZO OTORGADO PARA RESOLVER LAS OBSERVACIONES DE RECEPCION. EL AUMENTO DE PLAZO SE GENERA POR LA SOLICITUD AL GORE DE MODIFICACION DEL PROYECTO, A COSTO CERO. | 60 | [12 empty] | 5 | 5 | EL GASTO SE AJUSTO A LO RECOMENDADO. | 0 | 5 | 6 | DECRETO 1597 DE FECHA 28.05.2013: AUMENTO PLAZO DE 40 DIAS CORRIDOS, SE GENERA POR LA SOLICITUD AL GORE DE MODIFICACION DEL PROYECTO, A COSTO CERO. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | LA VARIACION SE GENERA POR UN AUMENTO DE PLAZO DE 40 DIAS CORRIDOS, MAS EL PLAZO OTORGADO PARA RESOLVER LAS OBSERVACIONES DE RECEPCION. EL AUMENTO DE PLAZO SE GENERA POR LA SOLICITUD AL GORE DE MODIFICACION DEL PROYECTO, A COSTO CERO. NO EXISTIERON TIEMPOS MUERTOS | 60 | 60 | LA VARIACION SE GENERA POR UN AUMENTO DE PLAZO DE 40 DIAS CORRIDOS, MAS EL PLAZO OTORGADO PARA RESOLVER LAS OBSERVACIONES DE RECEPCION. EL AUMENTO DE PLAZO SE GENERA POR LA SOLICITUD AL GORE DE MODIFICACION DEL PROYECTO, A COSTO CERO. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 07/01/2013 | [14 empty] | 193573 | 836 | 194409 | 194408 | 1 | LOS GASTOS DE PROYECTO SE AJUSTAN A LO RECOMENDADO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3504 | 3504 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTIERON DIFERENCIAS ENTRE LO RECOMENDADO Y LO EJECUTADO. | El proyecto se realizo de acuerdo a lo programado y según diseño SERVIU. | [12 empty] | REPARACIONES MENORES DE: EMBOQUILLADO DE SOLERAS, RETIRO DE MOLDAJES LIMPIEZA DE VEREDONES FIJACION CORRECTA DE BARANDA PEATONAL, REMATE EN CAMARAS DE ALCANTARILLADO, REHACER ACERAS FISURADAS. | 17/07/2013 | ESTA AUN NO ESTA CONSTITUIDA. | 16/07/2014 | SI | 17/07/2013 | A LA FECHA LA OBRA SE COMPORTA DE MANERA CORRECTA. |  | En Operación |  | JOSE ANTONIO LATRILLE SANDOVAL | MUNICIPALIDAD DE QUINTERO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4106400% | 4106400% | 0 | 4115000% | 86 | 4129700% | 147 | 4127800% |  | 4127800% |  | 4128100% | 3 | 4138200% | 101 | 318 | 318 | Se corrige fecha RS que da origen a la ejecución presupuestaria. Se corrige fecha Creación Asig. Pptaria. que da origen a la ejecución. Se corrige primer gasto administrativo Se corrige fecha de suscripción del primer contrato. Se corrige el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles. | [23 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 180346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186146 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 836 | 188354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194412 | No existen modificaciones. | 5222 | 0 | 0 | 0 | 836 | 188352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194410 | Se corrige Monto Contratado Corregido del ítem OO.CC. | 5222 | 0 | 0 | 0 | 836 | 188352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194410 | 2 | BIP = SIGFE | 5221 | 0 | 0 | 0 | 836 | 188351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194408 | 5378 | 0 | 0 | 0 | 861 | 194022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200261 | No existen modificaciones. | [15 empty] | 7704.7627 | 0 | 0 | 0 | 1233.5524 | 277913.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286851.746 | 0 | 7591.8518 | 0 | 0 | 0 | 1215.2044 | 273844.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282651.4577 | 7591.8518 | 0 | 0 | 0 | 1215.2044 | 273840.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282647.2236 | -1.4643 | -1.4657 | -1.4657 | -0.001498 |  | 80.6642 | 78.1507 | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo prograamado, teniendo variaciones menores, por efecto de la licitación de obras | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUIS OYOLA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 17772 | 17990 | 1.2266 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7 | 7 | 0 | Real = Recomendado | La iniciativa mejoro su rentabilidad dado que el costo inicial fue menor a lo programado. | Proyecto se encuentra en operación, y su ejecución se ajusto a lo programado, se retraso en el tiempo porque tuvo que resolver algunos detalles de la recepción provisoria. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION
30110348-0 | REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRO URBANO DE PEUMO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | PEUMO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL MAL ESTADO DE SUS ACERAS Y VEREDAS PRODUCTO DEL PASADO TERREMOTO DEL 2010 Y LOS AÑOS SIN REALIZAR MEJORAMIENTO EN SUS PAVIMENTOS. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE 14185M2 DE VEREDAS, EN EL SECTOR CENTRICO DE LA COMUNA , ESTARAN CONSTRUIDAS DE BALDOSA HMV 10413 M2, BALDOSIN CUADRADO 840 M2, PIEDRA PIZARRA 670 M2, JARDINERAS Y TASAS PARA ARBOLES 24 M2 ; ADEMAS DE 38 UNIDADES DE ARBOLES PARA ARBORIZACIÓN | 13948 |  |  |  | 6 | 6 | LA CONSULTORIA CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA DE UN ATO PARA QUE SUPERVISE LA OBRA. EN ESTE CASO, TANTO EL MONTO CONTRATADO COMO LA LONGITUD DE LA MISMA COINCIDEN CON LOS PLANIFICADO EN LA FICHA IDI. | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | SE RECIBEN LO RECURSOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CON FECHA 27 DE MARZO DE 2012, Y SE PROCEDE A UTILIZARLOS EN DICIEMBRE DEL MISMO AÑO. | 0 | 6 | 8 | SE SUSCRIBE CONTRATO DE OBRAS POR $ 379.372.232 (DECRETO DEL 12/7/2012), EL PLAZO DE 200 DIAS, ENTRE LAS SIGUIENTES FECHAS: 9/7/2012 Y 25/1/2013. POSTERIORMENTE EL CONTRATISTA SOLICITA 2 AUMENTOS DE CONTRATO: 1° POR $ 7.743.849 - DECRETO 337 DE FECHA 25/1/2013, AUTORIZA EL ANEXO DEL CONTRATO 2° POR $ 12 597.919 - DECRETO 923 DE FECHA 14/3/2013, AUTORIZA EL ANEXO DEL CONTRATO QUE ADEMÁS INCLUYE UN AUMENTO DE PLAZO DE 50 DIAS, Y DEJA COMO FECHA DE TERMINO EL 15/3/2013 (250 DIAS DE PLAZO). POR LO TANTO, EL CONTRATO AUMENTA PRIMERO A $ 387.116.081, Y FINALMENTE A $ 399.714.000.- | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | NO SE REGISTRAN TIEMPOS MUERTOS, YA QUE EL PLAZO AMPLIADO DEL CONTRATO DE OBRAS POR 250 DIAS ES MAS EXTENSO QUE EL PLAZO DE LA CONSULTORIA, Y LA CONTIENE COMPLETAMENTE. POR LO TANTO, AUN CUANDO HAY 2 ITEMES, ESTOS SE SUPORPONEN Y NO GENERAN TIEMPOS MUERTOS. | 33.3333 | 33.3333 | NO SE REGISTRAN TIEMPOS MUERTOS, YA QUE EL PLAZO AMPLIADO DEL CONTRATO DE OBRAS POR 250 DIAS ES MAS EXTENSO QUE EL PLAZO DE LA CONSULTORIA, Y LA CONTIENE COMPLETAMENTE. POR LO TANTO, AUN CUANDO HAY 2 ITEMES, ESTOS SE SUPORPONEN Y NO GENERAN TIEMPOS MUERTOS. RESPECTO A LA COMPARACION DE PLAZOS ENTRE EL PROYECTO EJECUTADO Y EL PROYECTO RECOMENDADO, LA CARTA GANTT ES MUY PARECIDA, SALVO POR LA EXTENSION DEL PLAZO DE 50 DIAS SOLICITADO LO QUE AUMENTA EL PLAZO DEL CONTRATO DESDE 6 MESES A 8 MESES (33%). | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/07/2012 | [14 empty] | 405711 | 1000 | 406711 | 48677 | 358034 | EL PROYECTO CUENTA CON UN CONTRATO DE SERVICIOS POR LA ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS POR UN VALOR M$ 6.000 IMPUESTO INCLUIDO, DECRETO QUE APRUEBA EL CONTRATO N° 2280 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2012 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR UN TOTAL DE $ 999.814.-DECRETO DE PAGO 1677 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2012- EN OBRAS CIVILES, SE REALIZO UN CONTRATACIÓN INICIAL POR $ 379.372.232.-DECRETO QUE APRUEBA EL CONTRATO N° 2111 DE FECHA 12 JULIO 2012, POSTERIORMENTE SE SOLICITO UN 1° AUMENTO DE CONTRATO POR $ 7.743.849, DECRETO QUE APRUEBA EL ANEXO DE CONTRATO N° 337 DE FECHA 25 ENERO 20113, Y LUEGO SE SOLICITO UN 2° AUMENTO DE PLAZO POR $12.597.919.- DECRETO QUE APRUEBA EL ANEXO DEL CONTRATO N° 923 DE FECHA 14 DE MARZO 2013. LOS GASTOS EN EL BIP ESTAN CORRECTAMENTE CARGADOS. EN EL SIGFE, EL UNICO GASTO QUE SE HA INGRESADO EN FORMA CORRECTA SON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. TANTO CONSULTORIA COMO OBRAS CIVILES HAN SIDO CARGADOS EN FORMA PARCIAL. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14185 | 14185 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE SOLICITA UN AUMENTO DE OBRAS DE 257 ML PARA INCLUIR CALLE ESPAÑA, QUE NO FUE CONTEMPLADA EN PROYECTO ORIGINAL A TRAVÉS DE ORD 606 Y QUE FUE AUTORIZADO EN ORD 1413 DEL GORE DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2012. LAS CALLES INICIALMENTE CONSIDERADAS SON: VICUÑA MACKENNA; 800 ML WALKER MARTINEZ; 1.192 ML HNOS CARRERA; 320 ML LEON XIII; 92 ML CARMEN; 200 ML SARMIENTO; 563 ML BALMACEDA; 429 ML | SE SOLICITA UN AUMENTO DE OBRAS DE 257 ML PARA INCLUIR CALLE ESPAÑA, QUE NO FUE CONTEMPLADA EN PROYECTO ORIGINAL A TRAVÉS DE ORD 606 Y QUE FUE AUTORIZADO EN ORD 1413 DEL GORE DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2012: SE LLEGA A UN TOTAL DE 3.853 ML. LAS CALLES INICIALMENTE (3.596 ML) CONSIDERADAS SON: VICUÑA MACKENNA; 800 ML WALKER MARTINEZ; 1.192 ML HNOS CARRERA; 320 ML LEON XIII; 92 ML CARMEN; 200 ML SARMIENTO; 563 ML BALMACEDA; 429 ML La unidad de medida fue modificada en el proceso de evaluación ex post para hacerla comparable con otros proyectos de su mismo tipo. | [12 empty] | OBRA RECIBIDA SIN OBSERVACIONES | 15/03/2013 | OBRA RECIBIDA SIN OBSERVACIONES | 10/06/2014 | SI | 15/03/2013 | EL PROYECTO PRESTA EN UN 100% EL SERVICIO A LA COMUNIDAD POR EL CUAL SE REALIZÓ |  | En Operación |  | MONICA ANDREA DORIA ESPINOZA | MUNICIPALIDAD DE PEUMO |  |  |  |  | 4084200% | 4084200% | 0 | 4093300% | 91 | 4094800% | 15 | 4110200% | 154 | 4110200% | 154 | 4110700% | 5 | 4118500% | 78 | 343 | 343 | LA FECHA QUE SE DESTACA EN EL CRONOGRAMA ANTERIOR SON LOS 5 MESES ENTRE EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO Y LA SUSCRIPCION DEL PRIMER CONTRATO DEL PROYECTO (154 DIAS). | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 392246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399246 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 392246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399246 | LA SOLICITUD 2012 CORRESPONDIENTE AL 1ER RATE RS, COINCIDE EN ESTE CASO CON LA FICHA 2012 DEL RATE RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCION. AMBAS FICHAS DEL AÑO 2012, Y EN MONEDA DE DIC 2010. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 399714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406714 | SE SUSCRIBE CONTRATO DE OBRAS POR $ 379.372.232 (DECRETO DEL 12/7/2012), EL PLAZO DE 200 DIAS, ENTRE LAS SIGUIENTES FECHAS: 9/7/2012 Y 25/1/2013. POSTERIORMENTE EL CONTRATISTA SOLICITA 2 AUMENTOS DE CONTRATO: 1° POR $ 7.743.849 - DECRETO 337 DE FECHA 25/1/2013, AUTORIZA EL ANEXO DEL CONTRATO 2° POR $ 12 597.919 - DECRETO 923 DE FECHA 14/3/2013, AUTORIZA EL ANEXO DEL CONTRATO QUE ADEMÁS INCLUYE UN AUMENTO DE PLAZO DE 50 DIAS, Y DEJA COMO FECHA DE TERMINO EL 15/3/2013 (250 DIAS DE PLAZO). POR LO TANTO, EL CONTRATO AUMENTA PRIMERO A $ 387.116.081, Y FINALMENTE QUEDA EN $ 399.714.000.- | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 399711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406711 | 358034 | BIP > SIGFE | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 46677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48677 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50887 | EL PROYECTO CUENTA CON UN CONTRATO DE SERVICIOS POR LA ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS POR UN VALOR M$ 6.000 IMPUESTO INCLUIDO, DECRETO QUE APRUEBA EL CONTRATO N° 2280 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2012 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR UN TOTAL DE $ 999.814.-DECRETO DE PAGO 1677 DE FECHA 03/12/2012- EN OBRAS CIVILES, SE REALIZO UN CONTRATACIÓN INICIAL POR $ 379.372.232.-DECRETO QUE APRUEBA EL CONTRATO N° 2111 DE FECHA 12/7/2012, POSTERIORMENTE SE SOLICITO UN 1° AUMENTO DE CONTRATO POR $ 7.743.849, DECRETO QUE APRUEBA EL ANEXO DE CONTRATO N° 337 DE FECHA 25/1/20113, Y LUEGO SE SOLICITO UN 2° AUMENTO DE CONTRATO POR $12.597.919.- DECRETO QUE APRUEBA EL ANEXO DEL CONTRATO N° 923 DE FECHA 14/3/2013. AMBOS AUMENTOS TIENEN POR OBJETO EJECUTAR MAYOR CANTIDAD DE OBRAS CIVILES: 257 ML DE VEREDAS EN CALLE ESPAÑA. LOS GASTOS EN EL BIP ESTAN CORRECTAMENTE CARGADOS. MIENTRAS QUE EN EL SIGFE, EL UNICO GASTO QUE SE HA INGRESADO EN FORMA CORRECTA SON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. TANTO CONSULTORIA COMO OBRAS CIVILES HAN SIDO CARGADOS EN FORMA PARCIAL. | [15 empty] | 9245.9976 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 604450.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615237.7946 | 0 | 8852.2205 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 589770.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600097.8441 | 8831.0497 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 587303.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597609.5685 | -2.4608 | -2.8653 | -2.8368 | -0.41464 |  | 42.1297 | 41.4031 | LA INICIATIVA SE APROBO CON FICHA 2012 (MONEDA 31/12/2010), EN OBRAS CIVILES POR M$ 392.246, Y SE CONTRATO EN JULIO 2012 POR M$ 399.714 (MONEDA 31/12/2011). EN MONEDA DE DIC DE 2013, SE APRECIA UNA DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE AMBAS CIFRAS DE -2,43 %, LO CUAL PERMITE CONCLUIR QUE EL PROYECTO, EN OBRAS CIVILES TUVO UN COMPORTAMIENTO MUY CERCANO A LOS MONTOS ORIGINALMENTE APROBADOS. EN CUANTO A LOS 2 ITEMES RESTANTES, SE OBSERVA QUE LAS DIFERENCIAS SON PEQUEÑAS YA QUE SE TRATA DE -4% DE MONTOS BAJOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MONICA MANSILLA P. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | SI | 435910 | 20341 | 4.666% | EN OBRAS CIVILES, SE REALIZO UN CONTRATACIÓN INICIAL POR $ 379.372.232.-DECRETO QUE APRUEBA EL CONTRATO N° 2111 DE FECHA 12 JULIO 2012, POSTERIORMENTE SE SOLICITO UN PRIMER AUMENTO DE CONTRATO POR $ 7.743.849, DECRETO QUE APRUEBA EL ANEXO DE CONTRATO N° 337 DE FECHA 25 ENERO 20113, Y LUEGO SE SOLICITO UN SEGUNDO AUMENTO DE CONTRATO POR $12.597.919.- DECRETO QUE APRUEBA EL ANEXO DEL CONTRATO N° 923 DE FECHA 14 DE MARZO 2013. ESTE DECRETO APRUEBA ADEMAS UN AUMENTO DE PLAZO DE 50 DIAS. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES QUE SE HAN PODIDO CONSULTAR EN LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO, ESTOS AUMENTOS SE HAN SOLICITADO CON EL OBJETO DE CONSTRUIR VEREDAS EN CALLE ESPAÑA, EN UNA LONGITUD DE 257 ML, LO QUE SUMADO A LOS 3.596 ML APROBADOS ORIGINALMENTE, SUMAN EN TOTAL, 3.853 ML. ESTA CALLE NO HABIA SIDO CONSIDERADA INICIALMENTE EN EL PROYECTO RECOMENDADO. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. RESPECTO A LAS MODIFICACIONES MENORES AL 10%, HUBO 2 Y SE EXPLICAN A CONTINUACION: EN OBRAS CIVILES, SE REALIZO UN CONTRATACIÓN INICIAL POR $ 379.372.232.-DECRETO QUE APRUEBA EL CONTRATO N° 2111 DE FECHA 12 JULIO 2012, POSTERIORMENTE SE SOLICITO UN PRIMER AUMENTO DE CONTRATO POR $ 7.743.849, DECRETO QUE APRUEBA EL ANEXO DE CONTRATO N° 337 DE FECHA 25 ENERO 20113, Y LUEGO SE SOLICITO UN SEGUNDO AUMENTO DE CONTRATO POR $12.597.919.- DECRETO QUE APRUEBA EL ANEXO DEL CONTRATO N° 923 DE FECHA 14 DE MARZO 2013. ESTE DECRETO APRUEBA ADEMAS UN AUMENTO DE PLAZO DE 50 DIAS. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES QUE SE HAN PODIDO CONSULTAR EN LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO, ESTOS AUMENTOS SE HAN SOLICITADO CON EL OBJETO DE CONSTRUIR VEREDAS EN CALLE ESPAÑA, EN UNA LONGITUD DE 257 ML, LO QUE SUMADO A LOS 3.596 ML APROBADOS ORIGINALMENTE, SUMAN EN TOTAL, 3.853 ML. ESTA CALLE NO HABIA SIDO CONSIDERADA INICIALMENTE EN EL PROYECTO RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 76523 | 74665 | -2.428 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL CAE DE LA FICHA ORIGINAL AÑO 2012 ES M$ 70.087, PARA UN MONTO EN OBRAS CIVILES DE M$ 392.246. ESTAS MISMAS CIFRAS EN MONEDA DE DIC 2013 SON M$ 76.523 Y M$ 428.267, RESPECTIVAMENTE. POR LO TANTO, EL CAE PARA EL MONTO CONTRATADO DE M$ 417.866 CORRESPONDE A M$ 74.665.- | EN EL MODULO EJECUCIONES DEL BIP PARA EL PRESENTE PROYECTO, NO SE HABIAN INGRESADO CORRECTAMENTE LOS AUMENTOS DE PLAZOS PARA LAS OBRAS CIVILES, POR LO TANTO EL PLAZO TOTAL INDICABA 200 DIAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATABA DE 250 DIAS. RESPECTO DEL TAMAÑO DEL PROYECTO, INICIALMENTE EN LA FICHA RECOMENDADA SE CONSIDERÓ LA MAGNITUD DE 14.185 M2. SIN EMBARGO, RESPECTO DEL AUMENTO DE OBRAS, SE TUVO EL DATO DE QUE SE TRATABA DE VEREDAS PARA CALLE ESPAÑA EN 257 ML, POR TANTO SE TUVO QUE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A ML, INDICANDO QUE EL AUMENTO ES DESDE 3.596 ML A 3.853 ML. POR LA NATURALEZA DEL AUMENTO DE CONTRATO, SE DEBIA HABER SOLICITADO REEVALUACION AL MDS, YA QUE LA CALLE QUE SE BENEFICIA NO HABIA SIDO CONSIDERADA INICIALMENTE. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30096717-0 | REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS, RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS LUMINARIAS EN LA COMUNA DE RANCAGUA A LO LARGO DE LOS AÑOS POR EFECTO DEL USO Y CONDICIONES AMBIENTALES ESTÁ GENERANDO PÉRDIDAS EN EL CONSUMO ELÉCTRICO POR LA INEFICIENCIA DE LAS LUMINARIAS | EL PROYECTO BUSCA LA REPOSICIÓN DE 10.183 EXISTENTES POR LUMINARIAS CON SISTEMA HID DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 5 SECTORES DE LA COMUNA IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO, INCORPORANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LUMINARIAS MAS EFICIENTES CON ÓPTICAS SELLADAS Y CON UNA HERMETICIDAD MANTENIDA SUPERIOR AL ÍNDICE IP-65, CON LA UTILIZACIÓN DE LÁMPARAS CON UN FLUJO LUMINOSO DE ALTO RENDIMIENTO Y APLICANDO LA TECNOLOGÍA CON BALLAST DE DOBLE NIVEL DE POTENCIA | 245476 |  |  |  | 9 | 13 | Se asocia a un aumento en el plazo de ejecución de las obras. | 44.4444 |  |  |  |  | 6 | 10 | Mediante decreto exento numero 553 de fecha 1/02/2013 se ordenó un aumento de obras por un monto de $214.302.000 quedando como nuevo monto contratado la suma de $2.386822.649, imputándose el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente. | 66.6667 |  |  |  |  | 2 | 9 | Según primer contrato de fecha 21/06/2012 con inicio de obras el 09/05/2013, el plazo de ejecución queda estipulado como plazo 240 días, tras esto se solicita un aumento de contrato por un aumento de obras del cual queda como plazo de ejecución 90 días | 350 | [34 empty] | 11 | 11 | 19 | 19 | 0 | Por un aumento de obras se solicitan 90 días extras para la ejecución de la obra. | 72.7273 | 72.7273 | El aumento en los plazos se debe unicamente a un aumento de los tiempos de ejecución propios del tipo de proyecto, debidamente autorizados y formalizados. Respecto del aumento en los plazos de los gastos administrativos, la explicación de parte de la unidad técnica no es consistente y no aclara mayormente el motivo de tal brecha. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | [15 empty] | 2348662 | 1219 | 2349881 | 209238 | 2140643 | Con fecha 28/06/2012 firma del primer contrato por un monto de $1.825.647.604, modificación contrato con fecha 09/05/2013 por un monto de $214.302.000 con cargo a la partida presupuestaria correspondiente. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 10183 | 11127 | 109.2704 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se decidió aumentar la cantidad de luminarias a reponer, dado el daño en que se encontraban. | Se aumenta cantidad de luminarias por mal estado de las actuales, no contempladas en el estudio inicial de la iniciativa. | [12 empty] | Hasta la fecha no se ha realizado la recepción definitiva porque la empresa no lo ha solicitado formalmente. | 09/07/2013 |  |  | SI | 09/07/2013 | sin observaciones |  | En Operación |  | PILAR GUTIERREZ PEÑALOZA | MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4071700% | 4073900% | 22 | 4076300% | 24 | 4084000% | 77 | 4086700% | 27 | 4108100% | 241 | 4109400% | 13 | 4115200% | 58 | 435 | 413 | ESTE PROYECTO FUE EVALUADO POR SERPLAC COMO "EQUIPOS" POR LOS QUE LOS DATOS DE LOS NUMEROS 14 , 13, 14 Y 17, CORRESPONDEN AL ITEM EQUIPOS. | [23 empty] | 9931 | 0 | 2152907 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164022 | 9931 | 0 | 2152907 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164022 | LOS ITEM DE CONSULTORIAS Y EQUIPOS TUVIERON AUMENTO DE CONTRATO y AUMENTO DE PLAZO | 10450 | 0 | 2386823 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398492 | EL ITEM DE CONSULTORIOAS Y EL ITEM DE EQUIPOS TUVIERON AUMENTO DE CONTRATO CONSULTORIAS AUMENTO DE $ 950.000 (autorizado por Ord. N° 1548/2012 GORE) EQUIPOS AUMENTO DE $214.302.229 (autorizado por Ord. 123/2013 GORE | 10450 | 0 | 2338212 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349881 | 2140643 | BIP > SIGFE | 7974 | 0 | 200045 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209238 | 8446 | 0 | 209129 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218906 | ESTA INICITIVA TUVO DOS CONTRATOS DE UNO DE EQUIPOS Y OTRO DE CONSULTORIAS, MAS LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | [15 empty] | 15759.5495 | 0 | 3416309.2948 | 0 | 1878.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433947.4006 | 0 | 16103.928 | 0 | 3521713.1023 | 0 | 1878.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539695.5866 | 15573.2464 | 0 | 3443230.0942 | 0 | 1878.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460681.897 | 3.0795 | 0.77854 |  | -2.2322 |  | 311.0166 |  | La diferencia en los gastos ( consultorías y equipos) desde montos contratados actualizados a gastos reales actualizados, puede deberse a que aún no se imputa el gasto completo asociado a la partida, ya que normalmente se retienen % a modo de garantías estipulados en los contratos/convenios. | Variación de 0 a +-10% |  | MONICA MANSILLA P. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Se modifican los montos debido a un aumento de obra, equivalente a 944 unidades, por defectos técnicos y vida útil de los elementos existentes. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Existe una variación respecto al indicador de rentabilidad VAN. Lamentablemente no se cuenta con los antecedentes necesarios para realizar el cálculo del valor correcto, debido a que la carpeta digital no contiene información actualizada de la iniciativa, posterior a las 2 reevaluaciones existentes en el proceso. | La inciativa, manifiesta atrasos asociados a aumento de obras, básicamente aumento de la cantidad de luminarias, las que inicialmente no estaban cuantificadas para ser reemplazadas. Tal modifcación modificó los montos al alza, y por tanto los plazos de ejecución, lo cual, genera perjuiciosen los tiempos de percibir los beneficios proyectados. Por otro lado, se aumenta la luminaria reemplazada, lo que claramente es positivo en términos de impacto de la iniciativa, y por ende, asocia beneficios financieros. | CARLOS AVILA CORNEJO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30060217-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR LA ISLA, RENGO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SOLUCIONAR LA DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR LA ISLA QUE SE LOCALIZA EN EL AREA URBANA DE RENGO Y DONDE SE INSTALO EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AÑO 2010. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCION DE 39 CASETAS SANITARIAS Y 62 SOLUCIONES INTERMEDIAS (4 SOL. BAÑOS, 3 SOL. COCINAS Y 55 SOL. SOLO CONEXION A LA RED PUBLICA) Y LA PAVIMENTACION DE LAS SIGUIENTES CALLES O PASAJES: -CALLE GALVARINO 1.580 M2 -CALLE MICHIMALONGO 2.640 M2 -CALLE CHORRILLOS 4.743 M2 -CALLE ESMERALDA 964 M2 -CALLE INDEPENDENCIA 120 M2 -PASAJE GALVARINO 350 M2 -PASAJE CHORRILLOS Nº1 406 M2 -PASAJE CHORRILLOS Nº2 301 M2 -PASAJE ESMERALDA 120 M2 -CICLOVIAS 3.700 M2 LAS OBRAS COMPRENDEN CALZADA ASFALTICO EN O.05 Y 0.07 M, ACERAS HC DE 0.07 M, ZARPAS DE HCV, OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y OTROS. COLECTORES DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRAT 116 ML., CALLE MIRAFLORES 40 ML. Y CALLE ESMERALDA 417 ML. | 2000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [18 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 8 | 12 | Hubo tres aumentos de plazo, autorizados por: D.A. 1156/2012 por 60 días ,por modificacion del proyecto y por plazos en la tramitación de estos, en función de nuevos beneficiarios incorporados. D.A. 0078/2013 por 40 días se solicitó para requerir aumento de obras, en espera de respuesta. D.A. 0178/2013 por 30 días.se solicitó a petición de Essbio, para reparación de fallas en sus redes. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | Hubo tres aumentos de plazo: Autorizados por D.A. 1156/2012 por 60 días ,por modificacion del proyecto y por plazos en la tramitación de estos, en función de nuevos beneficiarios incorporados. D.A. 0078/2013 por 40 días se solicitó para requerir aumento de obras, en espera de respuesta. D.A. 0178/2013 por 30 días.se solicitó a petición de Essbio, para reparación de fallas en sus redes. | 50 | 50 | El plazo originalmente contratado de las Obras Civiles es de 8 meses. Durante la ejecución de la obra se otorgaron tres aumentos de plazo llegando este a los 370 días. El primer aumento esta relacionado con la demora en tramitar modificaciones al proyecto de ingeniería. El segundo aumento es por demoras en la tramitación y aprobación de modificaciones al contrato. El tercer aumento es a solicitud de la Empresa Sanitaria para efectuar reparaciones en sus redes de alcantarillado. Los aumentos de plazo que se originan no es posible preveerlos en la evaluación ex- antes. Si los trámites se hubieran efectuado en forma oportuna, probablemente no se habrían otorgado los aumentos de plazo. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 07/02/2012 | [14 empty] | 556661 | 0 | 556661 | 0 | 556661 | Contrato fechado el 20 de diciembre de 2011, por un monto de m$748.097. Se efectuó disminución de contrato por m$ 41.664, por obras de pavimentación que se encontraban ejecutadas al momento de iniciarse las obras. Estas obras son en las Calles Chorrillos y Esmeralda y en el Pasaje Esmeralda. El monto del contrato quedó en m$ 706.433. Esto fue solicitado por el Municipio al GORE con fecha 18/06/13 y autorizado por el GORE con fecha 28/06/2013. El gasto ingresado al BIP no corresponde con lo contratado y efectívamente pagado, que alcanzó a m$ 706.433. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 107 | 107 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La recomendación original consideraba 101 beneficiarios directos que quedaban conectados a la red de alcantarillado. Producto del sismo del 27/02/2010 se requirió ejecutar un nuevo catastro de beneficiarios, para adecuarlo a la realidad vigente y no entorpecer la postulación a Subsidios Habitacionales de Reconstrucción. Producto del nuevo catastro, el número de beneficiarios directos se incrementó a 107, quedanto todos conectados a la red de alcantarillado. | Producto del sismo del 27/02/2010 se requirió de la actualización del catastro de beneficiarios, para adecuarlo a la realidad post terremoto. De esta actualización se requirió aumentar el número de beneficiarios directos del proyecto de 101 a 107, para lo cual se reevaluó el proyecto segunda reevaluación, recomendada con fecha 04/06/2010. La ejecución del proyecto consideró 107 beneficiarios directos, que quedaron conectados al Servicio de Alcantarillado. | [12 empty] | NO HUBO OBSERVACIONES . | 29/04/2013 | Aun no tiene recepcion definitiva. |  | SI | 29/04/2013 |  |  | En Operación |  | VERONICA PADILLA J. | MUNICIPALIDAD DE RENGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4009100% | 4033300% | 242 | 4042200% | 89 | NA |  | 4090700% | 485 | 4090700% | 485 | 4094600% | 39 | 4102900% | 83 | 938 | 696 | A partir de la firma y Toma de Razón del Convenio Mandato, entre el GORE y la Municipalidad de Rengo, esto es el 01/10/2010 se comienza a preparar la licitación del proyecto. Durante el año 2011 el proyecto se licitó tres veces. Con fecha 04 de mayo de 2011, por Decreto 373, se Declara Inadmisible la oferta presentada en la primera licitación. Con fecha 15 de septiembre de 2011, por Decreto 909, se Declara Desierta la segunda licitación. Con fecha 30 de diciembre de 2011, por Decreto 1398, se aprueba el Contrato entre el Municipio y la Constructora CAUQUENES S.A. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 508788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 607845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608845 | Producto del terremoto del 27/02/2010 se requirió elaborar un nuevo catastro de beneficiarios, incrementándose de 101 a 107 y además se consideró la instalación de 570 m.l. de colector de alcantarillado para permitir la conexión de todas las familias del sector La Isla. Estas modificaciónes se sometieron a reevaluación de la SEREMI de Desarrollo Social y significó un incremento del 11,5% en las Obras Civiles. (RATE del 04/06/2010). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706433 | El Contrato original, en la tercera licitación, fue por m$ 748.097. Para autorizar su adjudicación fue necesaria la Reevaluación del Proyecto. La oferta adjudicada superaba en un 19,6% el monto recomendado. RATE del 28/11/2011. Se efectuó una disminución de obras por m$ 41.664, autorizada por el GORE con fecha 28/06/2013, quedando el contrato definitivo en m$ 706.433. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706433 | 706433 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Como los Gastos se hacen vía Transferencias al Municipio, que es quien contrató la obra, estos no aparecen registrados en el SIGFE. La información ingresada al BIP no está completa. Faltó ingresar el gasto efectuadio durante el año 2013, que corresponde a m$ 149.772, por lo que el Gasto Corregido es de m$ 706.433. Como los recursos se transfieren al municipio, no aparece registrado el Total SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.3423 | 959823.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961403.0877 | 1152814.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088598.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088598.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039092.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039092.8962 | 13.2302 | 8.0809 | 8.2587 | -4.5477 | -9.8647 | 9711.1486 | 9711.1486 | El monto recomendado de las Obras Civiles, antes de la tercera licitación, es de m$ 680.057 (moneda del 31/12/2013). El monto originalmente contratado de las Obras Civiles, en la tercera licitación, es por m$ 816.796 que superó en un 20,1% al monto recomendado y se requirió de la Reevaluación del proyecto. La recomendación favorable se otorgó con fecha 28/11/2011. Durante la ejecución del proyecto, el GORE autorizó al Municipio de Rengo una disminución de contrato por m$ 45.499 (en moneda del 31/12/2013), por algunas obras de pavimentación que se encontraban construídas al momento de adjudicar el contrato de las Obras Civiles, por lo que el monto contratado final es de m$ 771.297. Esto es un 13,41% superior al monto recomendado. El gasto real considera m$ 581.940 gastados en el año 2012 y m$ 154.281 gastados en el año 2013, lo que da un total de m$ 736.221 (en moneda del 31/12/2013), esto es inferior en un 4,55% al monto contratado. La diferencia se explica por la corrección monetaria del contrato (año 2011) y de los gastos (años 2012 y 2013). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDUARDO FERRADA S. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | SI | 610724 | -41664 | -6.822% | El monto contratado en moneda del 31/12/201 es de m$ 748.097. La disminución de obras alcanza a m$ 41.664, en moneda de la misma fecha, y equivale a un 5,57% del contrato original. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 609606 | 816795 | 33.9874 | La Iniciativa de Inversión fue reevaluada en tres ocaciones. La primera reevaluación se origina por la necesidad de incorporar 570 m.l. de colectores de alcantarillado para lograr el saneamiento completo del sector La Isla y se recomienda con fecha 07/01/2010. Esto origina un incremento del proyecto llegando a m$ 673.018 (moneda del 31/12/2013) en Obras Civiles, que equivale a un 10,4% del monto originalmente recomendado, la recomendación se da con fecha 28/11/2011. La segunda reevaluación se produce por la necesidad de actualizar el catastro de beneficiarios. Producto del sismo del 27/02/2010 se modificaron las soluciones propuestas para los beneficiarios directos. Fue necesario eliminar algunos (postulantes al subsidio de reconstrucción) y agregar a otros (por destrucción de los recintos baño y/o cocina). Se incrementa el número de beneficiarios directos de 101 a 107 y se recomienda con fecha 04/06/2010. El monto de las Obras Civiles pasa a m$ 680.057 (moneda del 31/12/2013), que representa un incremento del 1,05% de lo recomendado anteriormente. La tercera reevaluación es producto del mayor costo de las Obras Civiles de la licitación en relación a lo recomendado. El proyecto fue licitado en tres oportunidades. En la última licitación, la mejor oferta alcanzó a los m$ 816.795 (moneda del 31/12/2013), que equivale a un 20,1% de lo recomendado anteriormente. La recomendación se da con fecha 28/11/2011. Durante la ejecución del proyecto, el GORE autorizó al Municipio de Rengo una disminución de contrato por m$ 41.664, por algunas obras de pavimentación que se encintraban construídas al momento de adjudicar el contrato de las Obras Civiles. | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 1668 | 1991 | 19.3645 | Real > Recomendado | [5 empty] | Producto de la reactualización del catastro, por el sismo del 27/02/2010, se incrementó el número de beneficiarios directos a 107. La Inversión en Infraestructura Sanitaria por cada beneficiario, antes de la última licitación era de 71,56 U.F./U.D. La Inversión Real en Infraestructura Sanitaria por cada beneficiario resultó ser de 85,42 U.F./U.D. El incremento se debe al mayor costo de la licitación en relación a lo recomendado. Las Obras Civiles se licitaron tres veces. | El tiempo transcurrido entre el RS original y el inicio de las obras civiles (28 meses, producto del sismo del 27/02/2010 y las tres licitaciones), son la causa principal de las reevaluaciones del proyecto y su demora en ejecutarse. Para este tipo de iniciativas no era requisito ingresar indicadores en el BIP, solo se piden costos maximos por solución. Como indicador se consideró el Costo por Solución Sanitaria de los beneficiarios. La información ingresada al BIP no estaba completa. No se registro disminución de obras ni los gastos incurridos en el año 2013. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30091559-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIA CALLE LOS ALERCES, LOLOL | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | LOLOL | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA ZONA URBANA DE LOLOL CUENTA SOLO CON UNA RED DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS QUE NACE DE LA CALLE LOS ALERCES. EN PERIODOS DE LLUVIA SE PUEDEN DISTINGUIR SECTORES INUNDADOS PRODUCTO DEL AUMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES, LO QUE PROVOCA DAÑOS PARA LOS HABITANTES, VIVIENDAS Y VEHICULOS. | EL PROYECTO CONSIDERA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MOVIMIENTO DE TIERRA 1979 M3; CONSTRUCCION DE COLECTORES EN HORMIGON ARMADO 116,4 M3; CAMARAS DE INSPECCION 6; SUMIDEROS 31 UNIDADES; RETIRO DE SOLERAS 34 ML; ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO 117 M2; ROTURA Y REPARACION DE ACERAS 180 M2; REHABILITACION DE CAUCE EVACUADOR 922 M3; DESEMBANQUE 400 HRS MAQUINA; RETIRO DE ESPECIES ARBORES 25 UNIDADES. PRETENDE INTERVENIR EL SECTOR DE CALLE LOS ALERCES, EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL CALLEJÓN EL PEUMO CON EL PUENTE LAS OVEJAS EN UN LARGO APROXIMADO DE 160 METROS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES PARTIDAS: INSTALACION DE FAENAS; MOVIMIENTO DE TIERRA; CONSTRUCCION DE COLECTOR EN HORMIGON; CAMARAS DE INSPECCION; CONSTRUCCION DE SUMIDEROS; OBRAS VARIAS; REHABILITACION DE CAUCE EVACUADOR; DESEMBANQUE CON EXCAVADORA Y MEDIDAS AMBIENTALES | 5000 |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 1 | Los gastos administrativos se traspasarón a la DOH y se cancelaron en abril de 2013, previo a la Licitación de las Obras Civiles. | 0 | 5 | 7 | Esta iniciativa de inversión tuvo un aumento de plazo de 100 días es decir que el plazo final para estas obras fueron de 220 días en total. ( Resolución DOH VI N° 2241 del 12 septiembre 2013). Este aumento de plazo también implica aumento y disminución de obras como sigue: .-Aumentos de obra ( emfierradura, mampostería, Perfilamiento de canal a mano, retiro y transporte de excedentes), por un monto de M$ 13.829. .-Obras Complementarias ( Enfierradura, Perfilamiento de canal a mano, retiro y transporte de excedentes), por un monto de M$ 10.637. .-Obras Extraordinarias ( Desembanque con retro excavadora y retiro de especies arbóreas), por un monto de M$ 8.976. .- Disminución de obras por Desembanque con escavadora y retiro y reposición de especies arbóreas, por un monto de M$ 15.349. Aumento efectivo de obras de M$ 18.093. Por lo tanto el aumento más valor inicial del contrato M$ 226.851, da un valor final de M$ 244.944. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | Esta iniciativa de inversión tuvo un aumento de plazo de 100 días es decir que el plazo final para estas obras fueron de 220 días en total. Este aumento de plazo también implica aumento y disminución de obras como sigue: .-Aumentos de obra ( enfierradura, mampostería, Perfilamiento de canal a mano, retiro y transporte de excedentes), por un monto de M$ 13.829. .-Obras Complementarias ( Enfierradura, Perfilamiento de canal a mano, retiro y transporte de excedentes), por un monto de M$ 10.637. .-Obras Extraordinarias ( Desembanque con retro excavadora y retiro de especies arbóreas), por un monto de M$ 8.976. .- Disminución de obras por Desembanque con escavadora y retiro y reposición de especies arbóreas, por un monto de M$ 15.349. Aumento efectivo de obras de M$ 18.093. Por lo tanto el aumento más valor inicial del contrato M$ 226.851, da un valor final de M$ 244.944. En el Plazo Total de Ejecución Con Tiempos Muertos se está considerando la ejecución del Diseño de Ingeniería, lo que no se ajusta a la realidad. | 40 | 40 | Cuando se licitó el proyecto la Empresa adjudicada ofertó un plazo de ejecución de 100 días. Producto del aumento de contrato (que consideró aumentos y disminuciones de obras, obras complementarias y obras extraordinarias) se otorgó un aumento de 120 dias, quedando el plazo final en 220 días. Este plazo es superir en un 40% al considerado en la recomendación del proyecto. Esta modificación no tiene impactos en la puesta en operación del proyecto. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/02/2013 | [14 empty] | 244944 | 2629 | 247573 | 0 | 247573 | Esta iniciativa de inversión tuvo un aumento de plazo de 100 días es decir que el plazo final para estas obras fueron de 220 días en total. Este aumento de plazo también implica aumento y disminución de obras como sigue: .-Aumentos de obra ( emfierradura, mampostería, Perfilamiento de canal a mano, retiro y transporte de excedentes), por un monto de M$ 13.829. .-Obras Complementarias ( Enfierradura, Perfilamiento de canal a mano, retiro y transporte de excedentes), por un monto de M$ 10.637. .-Obras Extraordinarias ( Desembanque con retro excavadora y retiro de especies arbóreas), por un monto de M$ 8.976. .- Disminución de obras por Desembanque con escavadora y retiro y reposición de especies arbóreas, por un monto de M$ 15.349. Aumento efectivo de obras de M$ 18.093. Por lo tanto el aumento más valor inicial del contrato M$ 226.851, da un valor final de M$ 244.944. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 160 | 160 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones efectuadas no cambian las magnitudes principales y recomendas, que corresponden a los metros lineales de colectores. | Los metros lineales de colectores de aguas lluvias instalados coincide con lo considerado en la recomendación del proyecto. Las modificaciones efectuadas tienen como finalidad mejorar la recolección y entrega de las aguas lluvias al cauce receptor. | [12 empty] | Sin observaciones, ya que se ejecutó de acuerdo a especificaciones técnicas y planos recomendados. | 26/11/2013 | No se ha realizado, está programada para Diciembre de 2014 |  | SI | 26/11/2013 | Sin observaciones |  | En Operación |  | RODRIGO VILLEGAS ALARCON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4099700% | 4099700% | 0 | 4107800% | 81 | 4136500% | 287 | 4130900% |  | 4130900% |  | 4133200% | 23 | 4138600% | 54 | 389 | 389 | El año 2012 se crea la primera asignación y corresponde a Gastos Administrativos. Durante el año 2012 se hace el Convenio Mandato entre el GORE y la D.O.H. Regional y se inicia el proceso de licitación de las Obras Civiles, las que no se alcanza a adjudicar durante ese año. | [23 empty] | 20440 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 239186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262255 | 20440 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 239186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262255 | Originalmente se consideró que el Municipio sería la Unidad Técnica para la ejecución del proyecto. Luego se designó a la Dirección de Obras Hidráulicas Regional como Unidad Técnica y no se consideró el ítem de Consultoría. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 244944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247573 | El Contrato original de las Obras Civiles fue por m$ 226.851 y se concedió un aumento de obras por m$ 18.093 quedando el cvontrato en m$ 244.944. Como el monto del aumento resultó inferior a un 10,0%, no se requirió de la reevaluación del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 244944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247573 | 247573 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se consideró el Item de Consultoría. Los gastos no están ingresados en el SIGFE. | [15 empty] | 31497.9282 | 0 | 0 | 0 | 4050.6813 | 368585.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404133.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822.0365 | 356119.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359941.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822.0365 | 356119.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359941.8436 | -10.935 | -10.935 | -3.382 | 0 |  | 2249.6365 | 2225.7488 | El contrato original de Obras Civiles es por m$ 233.681 (moneda del 31/12/2013) y resultó ser un 10,52% inferior al Monto Recomendado. Producto del aumento de obras equivalente a un 7,98% del monto originalmente contratado, el Monto Contratado resultó ser un 3,38% inferior al Monto Recomendado. El Convenio Mandato entre el GORE y la D.O.H. consideró m$ 2.629 (moneda del 31/12/2011) y el monto recomendado para este ítem es de m$ 2.629 (moneda del 31/12/2010), por esta razón lo contratado es un 5,64% menor que lo recomendado. Los Gastos Reales, tanto de Gastos Administrativos como Obras Civiles, coinciden con los Montos Contratados ya que la totalidad se gastó durante el año 2013. El Item de Consultoría no se consideró para la ejecución del proyecto, producto del cambio de la Unidad Técnica. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CRISTIAN NUÑEZ NAVARRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 286338 | 18093 | 6.319% | Este aumento de plazo también implica aumento y disminución de obras como sigue: .-Aumentos de obra ( emfierradura, mampostería, Perfilamiento de canal a mano, retiro y transporte de excedentes), por un monto de M$ 13.829. .-Obras Complementarias ( Enfierradura, Perfilamiento de canal a mano, retiro y transporte de excedentes), por un monto de M$ 10.637. .-Obras Extraordinarias ( Desembanque con retro excavadora y retiro de especies arbóreas), por un monto de M$ 8.976. .- Disminución de obras por Desembanque con escavadora y retiro y reposición de especies arbóreas, por un monto de M$ 15.349. Aumento efectivo de obras de M$ 18.093, expresado en moneda del 31/12/2012. Por lo tanto el aumento más valor inicial del contrato M$ 226.851, da un valor final de M$ 244.944. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. Hubo una modificación del contrato de obras civiles equivalente a un 7,98% del monto contratado. Estas obras no modificaron la cantidad de colectores de aguas lluvias consideradas en la recomendación del proyecto, pero permiten un mejor funcionamiento del sistema recolector de aguas lluvias. Como la D.O.H. Regional actuó como Unidad Técnica, no fue necesario considerar el ítem de Consultoría. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 201346 | 194538 | -3.3812 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC Social al momento de recomendarse la etapa de ejecución, en moneda del 31/12/2013, es de m$ 201.346. Asumiendo que se mantienen los costos de mantención y operación, el VAC Social Ex Post disminuye producto de la menor inversión efectuada en las Obras Civiles y queda en m$ 194.538, que es un 3,38% inferior al calculado originalmente. | El proyecto licitado se ajustó a lo recomendado originalmente. La Unica modificación del contrato de Obras Civiles permitió mejorar las condiciones de descarga de las aguas lluvias y no requirió de reevaluación. En lo que respecta al Item de Consultoría, este no fue utilizado. La D.O.H. que actuó como Unidad Técnica en reenmplazo de la Municipalidad de Lolol, no estimó necesaria la contratación de una Asesoría a la Inspección. El VAC Social del proyecto Ex Post es menor al originalmete calculado, producto de la menor inversión requerida para la ejecución de las Obras Civiles. La información de plazos ingresada al BIP está equivocada y fue corregida por la Unidad Técnica. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091581-0 | CONSTRUCCION CUARTEL 7ª CIA DE BOMBEROS DE RANCAGUA(2ª ETAPA) | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA PRESENTE INICIATIVA BUSCA CONSOLIDAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA QUE ENTREGA BOMBEROS EN UN SECTOR DE LA COMUNA DENSAMENTE POBLADO DE RANCAGUA | SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE Y FINAL DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA 7ªCIA DE RANCAGUA, EN UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERÍA ARMADA, QUE CUENTA CON PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE 286,23 M2 DISTRIBUIDOS EN DOS PISOS, EN EL PRIMERO (205,32 M2 )SE COMPONE DE UNA OFICINA PARA OFICIAL, SALA DE REUNIONES, SALA DE CAMBIO, DEPARTAMENTO DE CUARTELERO, LA SEGUNDA ETAPA DE LA SALA DE MAQUINAS Y UNA BODEGA DE MATERIALES. EN EL SEGUNDO PISO (80,91 M2 ) SE EMPLAZARÁ EL SALÓN DE HONOR. | 63475 | BOMBEROS |  |  | 8 | 0 |  | -100 | [16 empty] | 8 | 4 | La obra se dá por terminada el 21 de enero del 2013, según consta en el folio n°29 del libro de obras, por lo tanto se cumplen los 120 días de plazo. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | Hubo una disminución del plazo ya que la oferta del contratista ofertó menos plazo del recomendado | -50 | -50 | EL OFERENTE OPTIMIZO EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PROPUESTA, EL CUAL PUDO CUMPLIR A CABALIDAD, EN PARTICULAR POR LA EPOCA DE PRIMAVERA VERANO EN QUE SE EJECUTO LA OBRA. LA OBRA SE EJECUTO EN PEFECTAS CONDICIONES DE CALIDAD, LO CUAL SE REFLEJA EN LA PRONTA RECEPCION DE LA MISMA. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 25/09/2012 | [14 empty] | 119506 | 0 | 119506 | 0 | 119506 | Contrato fecha 16 de agosto del 2012, con inicio de contrato el 25 de septiembre del 2012 por un monto de $119.505.519 con iva incluido, plazo de ejecución 120 días. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 286 | 286 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto o tuvo variaciones en relación a la magnitud, ya que se mantuvo la magnitud recomendada del proyecto. | EL PROYECTO SE EJECUTO PLENAMENTE SEGUN EL PROGRAMA ARQUITECTONICO APROBADO DE 286 M2. | [12 empty] | No existen observaciones ya que se realizó durante el plazo contractual | 10/04/2013 | Sin observaciones | 05/05/2014 | SI | 10/04/2013 | Sin observaciones |  | En Operación |  | PILAR GUTIERREZ PEÑALOZA | MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA |  |  |  |  | 4028900% | 4028900% | 0 | 4048000% | 191 | NA |  | 4117700% | 697 | 4117700% | 697 | 4117700% | 0 | 4118300% | 6 | 894 | 894 | SE DESTACA QUE EL PLAZO QUE MEDIA DESDE QUE SE APROBÓ EL CONVENIO MANDATO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL PRIMER CONTRATO DEL PROYECTO FUE DE 510 DÍAS. ESTO SE EXPLICA POR LO SIGUIENTE: LA FICHA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUEDÓ CON RS EL 21/04/2010. POSTERIORMENTE, CON FECHA DE 11/11/2011 EL SR INTENDENTE SOLICITÓ REEVALUAR EL PROYECTO PARA AJUSTAR LOS DISEÑOS A LA NUEVA NORMA SÍSMICA. LA NUEVA FICHA RS QUEDÓ CON FECHA 05/04/2012, CON LO CUAL LA OBRA SE PODÍA LICITAR A PARTIR DE ESA FECHA. | [23 empty] | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130280 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130280 | LOS MONTOS DE LOS ITEMS DE DE LA FICHA RECOMENDADA QUE DA ORIGEN AL PROYECTO ESTÁN BIEN INGRESADOS EN EL BIP. ORIGINALMENTE SE CONSIDERARON ÍTEMS DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. POSTERIORMENTE, DURANTE LA EJECUCIÓN SOLO SE MATERIALIZÓ EL DE OBRAS CIVILES. LA FICHA QUE SE CONSIDERA PARA EL PRIMER RS ES LA DEL AÑO 2010 Y LA QUE DA ORIGEN AL PROYECTO ES LA DEL AÑO 2011. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119506 | EL CONTRATO SE ADJUDICÓ A LA EMPRESA SERVICIOS MECÁNICOS LTDA POR LA SUMA DE M$ 119.506 POR UN PLAZO DE 120 DÍAS. NO SE CONTRATARON CONSULTORÍAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119506 | 119506 | BIP > SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO EN EL BIP ESTÁ CORRECTAMENTE INGRESADO, SIN EMBARGO EN EL SIGFRE NO SE CARGÓ NINGÚN GASTO. | [15 empty] | 8842.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196877.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205719.5642 | 206734.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176328.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176328.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175026.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175026.1267 | -14.2868 | -14.92 | -11.0988 | -0.7388 | -15.3377 | 611.9795 | 611.9795 | EL PROYECTO CONTRATADO RESULTO SER UN 10,4% MAS ECONOMICO RESPECTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE RANCAGUA, EN SU CALIDAD DE UNIDAD TECNICA. LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO A LAS MAGNITUDES ESTABLECIDAS EN PROGRAMA ARQUITECTONICO APROBADO EN LA ETAPA DE PERFIL. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 139492 | 146476 | 5.0067 | EL PROYECTO SE SOMETIO A REEVALUACION EN UNA SOLA OPORTUNIDAD, CON EL OBJETO DE REVISAR EL IMPACTO DE LA NUEVA NORMA SISMICA, LO CUAL NO TUVO IMPACTO EN EL COSTO INICIALMENTE ESTIMADO . | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 17906 | 16044 | -10.3987 | Real < Recomendado | [5 empty] | CONSIDERANDO QUE EL PROYECTO SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD POR UN MENOR VALOR DE INVERSION INICIAL Y QUE SE MANTIENEN LOS MONTOS PROGRAMADOS EN OPERACION Y MANTENCION, RESULTA QUE EL INDICADOR DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE DISMINUYE A M$ 16.044, MEJORANDO LA RENTABILIDAD DE LA INICIATIVA, LO QUE SE UNE AL ADELANTO EN LA PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA. | LA EJECUCION DEL PROYECTO SE REALIZO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN CUANTO A SUPERFICIE, LOGRANDO UN AHORRO RESPECTO DE LA INVERSION EN OBRAS CIVILES Y UN ADELANTO RESPECTO DE LA ENTREGA PARA OPERACION, POR CUANTO LA EMPRESA LO EJECUTO EN SOLO 4 MESES RESPECTO DE LOS 8 MESES PROGRAMADOS EX-ANTE. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20171391-0 | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL DE CHIMBARONGO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL | ESCUELA BASICA DIFERENCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | SE CONTEMPLA LA CONTRUCCIÓN DE LA ESCUELA ESPECIAL,CON LOS SIGUIENTES RECINTOS:2 AULAS 65,9 M2 ARCHIVO 3,35 M2 BAÑO DOC. ADM. 10,45 M2 BAÑO DISC. 17,9 M2 BOD. GRAL 5,2 M2 BAÑO MANIP 3,64 M2 BAÑO H 8,81 M2 BAÑO M 9,43 M2 VESTIDOR MANIP 3,9 M2 BOX ASIST SOCIAL 6,6 M2 BOX FONOAUDIOLOGO 12,75 M2 BOX PSICOLOGO 6,75 M2 DEP MATERIAL DIDACT 5,4 M2 2 BAÑOS PREBASICA 9,35 M2 BAÑO PERS SERV 2,35 M2 9 CIRC CUB CERRADAS 251,62 M2 CIRC ABIERTAS 34,6 M2 COMEDOR 49,45 M2 COCINA 16,1 M2 DESPENSA 6,4 M2 DUCHAS M 5,84 M2 DUCHAS H 5,85 M2 OF DIRECCION 12,25 M2 2 SALAS EST TEMPRANA 31,87 M2 SALA DE INTEGRACION 6,45 M2 BOX KINE 5,49 M2 3 JARDINES INTERIOR 24,79 M2 UTP 8,04 M2 PATIO 223,52 M2 PRIM AUXILIOS 4,15 M2 PATIO CUBIERTO 90,85 M2 PORTERIA 3,54 M2 PSICOMOTRICIDAD 36,45 M2 2 SALAS ACT PREBASICA 63,69 M2 SALA COMPUTACION 33,3 M2 SECRETARIA 10,8 M2 SALA DE PROF 24,46 M2 2 TALLERES DE CAP LABORAL 68,9 M2 TALLER VOCACIONAL 33,05 M2 MÁS EL RESPECTIVO EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | 0 |  |  |  | 10 | 14 | En archivo se registra oficio de fecha 29 de junio 2009 solicitando adjudicación asesoría Inspección Técnica de Obra | 40 | 2 | 24 | Debido a las características particulares del equipamiento, estos no pudieron ser incluidos en un sólo proceso de licitación (adquisición), realizándose compras parcializadas. Cada compra uno siguió el proceso administrativo correspondiente, que incluye la aprobación por parte del GORE, lo cual fue extendiendo el período de ejecución del proyecto. | 1100 | 2 | 24 | Los equipos son adquiridos en distintos procesos de licitación. | 1100 |  |  |  |  | 1 | 1 | No se encuentra información en registros de SECPLAN, por lo que se mantiene fecha de sistema. | 0 | 8 | 12 | El plazo inicial corresponde a 300 días, existe sólo una ampliación de plazo por 65 días. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 41 | 63 | 22 | Las diferencias entre tiempo proyectado y tiempo real, se debe principalmente a los tiempos que involucraron la adquisición de equipamiento por los distintos procesos de licitación. | 215.3846 | 384.6154 | La extensión de plazos se debe principalmente al proceso de compras de equipos y equipamientos, lo que se hizo en varios procesos o compras parcializadas. Cada compra siguió el proceso administrativo correspondiente, que incluye la aprobación por parte del GORE, lo cual fue extendiendo el período de ejecución del proyecto. Con relación a las Obras Civiles, el plazo inicial corresponde a 300 días y existió sólo una ampliación de plazo por 65 días. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 28/10/2009 | [14 empty] | 367382 | 1000 | 368382 | 365272 | 3110 | Se gastaron los recursos para equipos que fueron aprobados y permitidos por el CORE, | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2374 | 2374 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los archivos del proyecto no registran modificaciones en su ítem obras civiles. | No se observan diferencias entre lo recomendado y lo real, estableciendo con ello que durante el proceso de ejecución de obras se concretaron los recintos estimados en la situación ex ante. | [12 empty] | Recepción provisoria aprobada por Decreto N° 3474, de fecha 12 Noviembre 2010. Sistema no considera año 2010, por tanto se registra como fecha primer mes de 2011. | 03/01/2011 | Debido a la carga laboral del departamento respectivo no se ha sido tramitada. La fecha registrada es la propuesta para regularizar situación de recepción definitiva. |  | SI | 01/03/2011 | Se habilita para año escolar 2011. |  | En Operación |  | CECILIA ESCOBAR | MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3914000% | 3945800% | 318 | 3952000% | 62 | 3953900% | 19 | 4010800% | 569 | 4010800% | 569 | 4010900% | 1 | 4017000% | 61 | 1030 | 712 | EXISTEN 318 DÍAS DESDE EL PRIMER RS FICHA IDI 2007 Y EL RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN FICHA IDI 2008. | [23 empty] | 7312 | 20187 | 2475 | 0 | 975 | 290906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321855 | 7499 | 20705 | 2538 | 0 | 1000 | 298375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330117 | SE UTILIZAN LOS VALORES DE LA FICHA IDI 2007 COMO PRIMER RS EJECUCIÓN MIENTRAS QUE LOS DE LA FICHA 2008 PARA EL RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN, LOS MISMOS QUE ESTAN EXPRESADOS EN MONEDA IDI 2006 | 8550 | 21672 | 6729 | 0 | 1000 | 331721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369672 | TODOS LOS MONTOS COINCIDEN CON EL BIP, EXCEPTO EL ÍTEM POR EQUIPOS. | 8550 | 21672 | 6729 | 0 | 1000 | 331721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369672 | 4400 | BIP > SIGFE | 8550 | 21137 | 2864 | 0 | 1000 | 331721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365272 | 9598 | 23078 | 3077 | 0 | 1198 | 372910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409861 | EL MONTO DEL BIP POR EL ÍTEM DE EQUIPOS NO CORRESPONDE A LO PAGADO. EL SIGFRE TAMPOCO TIENE TODOS LOS GASTOS INGRESADOS POR ESTE ÍTEM. | [15 empty] | 13674.9306 | 37753.1962 | 4629.35 | 0 | 1823.5123 | 544044.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601925.5905 | 584756.0652 | 13501.33 | 33349.6682 | 10016.615 | 0 | 1690.8419 | 523806.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582365.1753 | 13539.4374 | 33349.6682 | 10016.615 | 0 | 1690.8419 | 526321.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584918.3748 | -3.2496 | -2.8255 | -3.2576 | 0.43842 | 0.027757 | 246.3852 | 221.7025 | Los montos involucrados no presentan diferencias sustantivas, a excepción de los item equipos y equipamientos, los que fueron ajustados de acuerdo a los requerimientos de los mismos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 426478 | 414313 | -2.8524 | El proyecto presenta una reevaluación orientada a mejorar la adquisición de equipos y equipamientos, modificando parte de los costos destinados a esos item, pero sin alterar el costo total del proyecto. Esta situación ocasionó aumentos de plazos por sobre lo estimado. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Las diferencias en los costos de los diferentes itemes de la iniciativa son de poca magnitud, lo que no incide mayormente en el calculo de los indicadores. | El proyecto está orientado a mejorar las condiciones del establecimiento de educación especial de Chimbarongo. Esta escuela atiende a niños con grados de discapacidad severa y pertenecientes a familias vulnerables. Durante su ejecución se reevaluó la iniciativa ajustando de mejor forma las necesidades de equipos y equipamientos extendiendo el proceso mas allá de lo estimado. | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095445-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL CIELO AZUL LA ORILLA COMUNA DE CHEPICA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | CHEPICA | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE HACE IMPRESCINDIBLE LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE ALBERGUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE JARDIN ANTIGUAMENTE UTILIZABA UNA ANTIGUA POSTA Y AHORA OCUPA EL MULTITALLER DE LA ESCUELA DONDE FUNCIONA. | CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL QUE CUENTA CON SALA ACT SALA CUNA 51,78 M2, SALA DE MUDAS 12,01 M2, SALA ACT NIVEL MEDIO 42,52 M2, SALA DE HABITOS HIGIENICOS 9,38 M2, OF. DIRECC. 9,15 M2, ESPERA 3 M2, SALA USO MULTIPLE 8,84 M2, CONTROL DE SALUD 4 M2, SSHH PUBLICO 4,55 M2, SSHH DOC. 1,41 M2, BOD MAT DIDAC. 4,66 M2, BOD MAT ASEO 4,55 M2, COC 17,36 M2, SEDILE 4,55 M2, BOD ALIMENTOS 4,66 M2, SSHH SERV 4,55 M2 CIRC, 60,42 M2 CIRC VERT 8,42 M2 PATIO 117,95 M2, PATIO SEV 20,42 M2. | 52 |  |  |  | 8 | 0 |  | -100 | 2 | 5 | Las adquisiciones del equipamiento generaron saldo de recursos, los que se solicitaron posteriormente para la adquisicion de material didactico y algunos equipos adicionales, que no fueron considerados inicialmente, el monto de estos recursos adicionales utillizados para la adquisicion de equipamiento fueron $ 10.547.087. La reasignacion de recursos fue autorizada por el Ord N° 0984 de fecha 9 de Julio de 2012. | 150 | 2 | 7 | Las adquisiciones de los equipos generaron saldo de recursos, los que se solicitaron posteriormente para la adquisicion de algunos equipos adicionales, que no fueron considerados inicialmente, el monto de estos recursos adicionales utillizados para la adquisicion de equipos fueron $ 1.088.419 La reasignacion de recursos fue autorizada por el Ord N° 0984 de fecha 9 de Julio de 2012. | 250 |  |  |  |  | 1 | 12 | Se rindio con comprobante de ingreso enviada con oficio N°576 de fecha 20 de diciembre de 2011. | 1100 | 6 | 6 | El plazo de las obras civiles se cuenta desde la fecha del acta de entrega de terreno por eso hay una diferencia de 5 dias. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | Las OOCC tuvieron un desarrollo de acuerdo a lo presupuestado, el proyecto se demoro en sus tiempo total de acuerdo a la reasignacion del item de equipamiento y equipos. | 87.5 | 87.5 | Los plazos durante el proceso de ejecución se extienden producto de la reasignación que se produjo par los itemes de equipos y equipamientos (ord. 984 del 09.07.12), Las adquisiciones del equipamiento generaron saldo de recursos, los que se solicitaron posteriormente para la adquisicion de material didactico y algunos equipos adicionales, que no fueron considerados inicialmente, el monto de estos recursos adicionales utillizados para la adquisicion de equipamiento fueron $ 10.547.087. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 20/09/2011 | [14 empty] | 127653 | 1200 | 128853 | 117657 | 11196 | OBRAS CIVILES. Contrato de fecha 15 de Septiembre de 2011 con Maestranza Santa Cruz LTda por un monto de $ 110.563.840 EQUIPOS. O de C TIPO DETALLE PROVEEDOR MONTO FECHA 2564 160 CM12 EQUIPO EQUIPO DE MUSICA MELLAFE Y SALAS $ 218.127 06-06-2012 2564 161 CM12 EQUIPO IMPRESORA ULTIFUNCIONAL CHILENA DE COMPUTACION LTDA $ 127.749 06-06-2012 2564 176 SE12 EQUIPO BALANZA ELECTRONICA CARTER Y CARTER CIA LTDA $ 128.044 10-07-2012 2564 193 CM12 EQUIPO NOTEBOOK COMPUTACION E INGENIERIA $ 480.725 11-07-2012 2564 340 SE12 EQUIPO BALANZAELEC CARGA SUPERIOR SOC. GONZALEZ Y MORA LTDA $ 434.35019-12-2012 TOTAL EQUIPOS $ 608.769 EQUIPAMIENTO O de C TIPO DETALLE PROVEEDOR MONTO FECHA 2564 164 CM12 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO JUNJI MELMANN S.A. $ 2.452.503 11-06-2012 2564 165 CM12 EQUIPAMIENTO ROPA DE CAMA GLADYS DEL C CACERES MIRANDA $ 2.387.794 11-06-2012 2564 184 SE12 EQUIPAMIENTO ESTUFAS TIRO BALANCEADO COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ $ 399.055 10-07-2012 2564 192 SE12 EQUIPAMIENTO SILLON DE AMANTAMIENTO GLADYS DEL C CACERES MIRANDA $ 225.505 10-07-2012 2564 200 CM12 EQUIPAMIENTO BASURERIOS, DISPENSADORES. COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA $ 118.297 20-07-2012 2564 283 CM12 EQUIPAMIENTO SILLAS CASINO, LOCKER, BUTACA. INTERGROUPE S.A. $ 1.011.187 24-10-2012 2564 289 CM12 EQUIPAMIENTO MAQUINAS DE EJERCICIO SEIGARD CHILE S.A. $ 306.657 31-10-2012 2564 290 CM12 EQUIPAMIENTO RINCON MUSICAL SEIGARD CHILE S.A. $ 435.258 31-10-2012 2564 291 CM12 EQUIPAMIENTO RINCON HOGAR SEIGARD CHILE S.A. $ 463.337 31-10-2012 2564 292 CM12 EQUIPAMIENTO MATERIAL DIDACTICO SEIGARD CHILE S.A. $ 1.025.892 05-11-2012 2564 293 CM12 EQUIPAMIENTO RINCON CONSTRUCCION SEIGARD CHILE S.A. $ 203.490 05-11-2012 2564 294 CM12 EQUIPAMIENTO PALMETA GOMA SEIGARD CHILE S.A. $ 2.280.159 31-10-2012 2564 295 CM12 EQUIPAMIENTO JUEGO MODULAR SEIGARD CHILE S.A. $ 3.979.550 31-10-2012 2564 281 CM12 EQUIPAMIENTO BASUREROS COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. $ 353.113 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 15.641.797 GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL $ 1.200.000 SE RINDIERON CON COMPROBANTE DE INGRESO POR LA RECEPCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 394 | 394 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no tuvo cmabios en la magnitud fueron los mismos m2 que se indicaron en la ficha IDI. | En términos de magnitud de las obras, éstas se materializaron conforme a lo previsto inicialmente: CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL QUE CUENTA CON SALA ACT SALA CUNA 51,78 M2, SALA DE MUDAS 12,01 M2, SALA ACT NIVEL MEDIO 42,52 M2, SALA DE HABITOS HIGIENICOS 9,38 M2, OF. DIRECC. 9,15 M2, ESPERA 3 M2, SALA USO MULTIPLE 8,84 M2, CONTROL DE SALUD 4 M2, SSHH PUBLICO 4,55 M2, SSHH DOC. 1,41 M2, BOD MAT DIDAC. 4,66 M2, BOD MAT ASEO 4,55 M2, COC 17,36 M2, SEDILE 4,55 M2, BOD ALIMENTOS 4,66 M2, SSHH SERV 4,55 M2 CIRC, 60,42 M2 CIRC VERT 8,42 M2 PATIO 117,95 M2, PATIO SEV 20,42 M2. | [12 empty] | Las observaciones fueron las siguientes: Falta instalacion placa testimonial. Aplicar nuevamente sello piso de hormigon. Confeccion mirirllas puertas. Repasar barniz sector bodega. Realizar remate puerta de acceso. Realizar remates pintura baranda segundo piso. Confeccionar reja proteccion instalacion gas. Adjuntar planos definitivos redes de alcantarillado y agua potable. Inscripcion red electrica en SEC. Resolucion de servicio de salud sistema de tratamiento de aguas servidas. Tramitar sello verde en red de gas. Tramitar Recepcion municipal (segun permiso de edificacion). SE OTORGARON 15 DIAS PARA RESOLUCION DE OBSERVACIONES. | 26/03/2012 | La Direccion de Obras me informa que no se ha realizado proceso de Recepcion Definitiva. Se coloca la fecha de hoy por no haber fecha de recepcion final. |  | SI | 05/11/2012 | Se necesita modificar la cubierta del primer piso, y proteccion escala hacia el segundo piso. |  | En Operación |  | VERONICA POMFRETT | MUNICIPALIDAD DE CHEPICA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4061200% | 4061200% | 0 | 4062700% | 15 | 4071100% | 84 | 4080100% | 90 | 4080100% | 90 | 4080600% | 5 | 4084400% | 38 | 232 | 232 | errores de digitacion | [23 empty] | 7350 | 16012 | 2043 | 0 | 1200 | 114981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141586 | 7350 | 16012 | 2043 | 0 | 1200 | 114981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141586 | sin diferencias | 0 | 15698 | 1392 | 0 | 1200 | 110564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128854 | diferencias menores | 0 | 15698 | 1389 | 0 | 1200 | 110564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128851 | 11194 | BIP > SIGFE | 0 | 5066 | 827 | 0 | 1200 | 110564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117657 | 0 | 5296 | 865 | 0 | 1310 | 118456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125927 | diferencias menores | [15 empty] | 11663.7038 | 25407.7924 | 3241.9564 | 0 | 1903.9613 | 182454.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224671.6715 | 0 | 0 | 23004.2 | 2045.1001 | 0 | 1848.9172 | 170378.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197276.646 | 0 | 22991.4975 | 2045.1001 | 0 | 1848.9172 | 167185.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194071.3856 | -12.1934 | -13.62 | -8.3683 | -1.6248 |  | 492.567 | 424.3296 | Las variaciones existentes entre los gastos reales v/s lo contratado no son relevantes. En la iniciativa se contemplaba el item consultoría el que no refleja gasto en el BIP y tampoco se encuentra registrado en el SIGFE. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CRISTIAN NUÑEZ NAVARRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tiene reevaluaciones, sin embargo aprovecha la instancia que genera un saldo de recursos para la adquisición de material didáctico y equipos adicionales que no fueron considerados inicialmente. El proceso de reasignación ocasiona un aumento de plazos por sobre lo estimado originalmente. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Los montos recomendados dan origen al CAE indicado, el que no tiene diferencias sustanciales. | El proyecto corresponde a una iniciativa del sector educación el que permite mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Los plazos durante el proceso de ejecución se extienden producto de la reasignación que se produjo par los itemes de equipos y equipamientos (ord. 984 del 09.07.12), Las adquisiciones del equipamiento generaron un saldo de recursos, los que se solicitaron posteriormente para la adquisicion de material didactico y algunos equipos adicionales no contemplados originalmente. | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30097599-0 | REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE MACHALI | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | MACHALI | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO CONSULTA LA REPOSICION TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CONSULTORIO GENERAL RURAL DE MACHALI, ADEMAS CONSIDERA EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO Y EQUIPOS MEDICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNANCIAMIENTO DE ESTE SERVICIO DE SALUD. | SE CONTEMPLA LA REPOSICIÒN TOTAL DEL CONSULTORIO DE MACHALI, ADEMAS SE CONSIDERA EL EQUIPAMIENTO Y LA ADQUISICIÒN DE EQUIPOS, CON EL PROPOSITO DE GENERAR UNA MEJOR ATENCION A LOS USUARIOS DEL SISTEMA Y DE ESTA FORMA CUMPLIR CON LOS STANDARES COMO CENTRO DE SALUD FAMILIAR. EN REEVALUACION SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL. | 14650 |  |  |  | 10 | 0 |  | -100 | 2 | 11 | El proyecto fue ejecutado en un 99% en el año 2012, siendo el primer contrato de compra en marzo de dicho año. La explicación por la variación del tiempo recomendado v/s tiempo real de 2 a 11 meses, se produce porque solo en un proceso de compra (administrativamente hablando) el tiempo que transcurre es de aproximadamente de 2 meses (tramitación de resoluciones de aprueba Bases administrativas especiales, publicación de proceso licitatorio, aprobación y v°b° de parte del ente financiador, Resolución de adjudicación, confección de contrato, emisión de orden de compra, etc.), no considerando en ese periodo el plazo de entrega de los productos, que en algunos casos es de 90 a 120 días. (3 a 4 meses) Además existieron procesos en que fueron licitados en más de una ocasión, declarándose desiertos o inadmisibles, por falta de oferentes y/o por exceder el presupuesto disponible. El proyecto se terminó en Febrero de 2013, adquiriendo (3) cooler, por un monto de $78.278.-, siendo un saldo del año anterior de procesos licitados en más de una ocasión. | 450 | 2 | 12 | El proyecto fue ejecutado en un 100% en el año 2012, siendo el primer contrato de compra en marzo de dicho año y el último en el mes de Octubre, adquiriendo (1) autoclave, teniendo un plazo de entrega e instalación de 120 días, siendo recibido en Febrero de 2013. Al igual que en el ítem de equipamiento, la variación del tiempo recomendado v/s tiempo real de 2 a 12 meses, se produce porque un proceso de compra (administrativamente hablando) el tiempo que transcurre es de aproximadamente de 2 meses (tramitación de resoluciones de aprueba Bases administrativas Especiales, publicación de proceso licitatorio, aprobación y v°b° de parte del ente financiador, Resolución de adjudicación, confección de contrato, emisión de orden de compra, etc.), no considerando en ese periodo el plazo de entrega de los productos, que en algunos casos es de 90 a 120 días. Además existieron procesos en que fueron licitados en más de una ocasión, declarándose desiertos o inadmisibles, por falta de oferentes y/o por exceder el presupuesto disponible. | 500 |  |  |  |  | 2 | 1 | El Gasto administrativo fue ejecutado en un mes, utilizando dichos recursos en insumos de oficinas. | -50 | 10 | 12 | El Contrato con la Empresa Constructora comienza al día siguiente de la fecha de Entrega de Terreno y tiene una duración de 330 días (el sistema refleja automáticamente 331 días). Considerando lo mencionado: Entre el plazo recomendado y real se produjo un diferencial de diecisiete (17) días corridos, producto de los siguientes factores: a) Aumento de plazo de cinco días corridos por éxodo de personal calificado a Empresas de la Minería y Agrícolas (mayor remuneración y tratos). b) Aumento de plazo de nueve días corridos por retraso en la entrega de respuestas por parte de la Empresa Consultora a consultas y que impactaron en la línea crítica de ejecución de las partidas programadas por la Empresa Contratista; lo anterior, debido a falencias y omisiones en los antecedentes del proyecto. c) Aumento de plazo de tres días corridos por impedimento para desviar las aguas de un canal de regadío ubicado en el trazado de construcción del ramal principal de alcantarillado para el CESFAM. Lo anterior, autorizado por Resolución Exenta Nº 2494 de fecha 06 de Agosto de 2012, emitida por el señor Director del Servicio de Salud del Libertador General Bernardo OHiggins. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 21 | 24 | 3 | Las ampliaciones de plazo mayoritariamente se deben a diferencias entre lo recomendado y lo real para el item equipos y equipamiento. Como se refleja anteriormente en ambos item, en un proceso de compra (administrativamente hablando) el tiempo que transcurre es de aproximadamente de 2 meses (tramitación de resoluciones de aprueba Bases administrativas especiales, publicación de proceso licitatorio, aprobación y v°b° de parte del ente financiador, Resolución de adjudicación, confección de contrato, emisión de orden de compra, etc.), no considerando en ese periodo el plazo de entrega de los productos, que en algunos casos es de 90 a 120 días. (3 a 4 meses) Además existieron procesos en que fueron licitados en más de una ocasión, declarándose desiertos o inadmisibles, por falta de oferentes y/o por exceder el presupuesto disponible. En el caso del item obras civiles la diferencia entre lo real y lo recomendado fue de 17 días por lo mencionado anteriormente en este item. El tiempo muerto de 2 meses se produce al comienzo del proyecto pues se ejecuto el gasto administrativo en un mes y las obras civiles comenzaron casi 2 meses después a ejecutarse. | 90.9091 | 118.1818 | No se consideró en ficha idi el tiempo que efectivamente se requiere para el proceso de adquisición de equipos y equipamiento. Con respecto a las Obras Civiles el Contrato con la Empresa Constructora tiene una duración de 330 días Entre el plazo recomendado y real se produjo un diferencial de diecisiete (17) días corridos, producto de los siguientes factores: a) Aumento de plazo de cinco días corridos por éxodo de personal calificado a Empresas de la Minería y Agrícolas. b) Aumento de plazo de nueve días corridos por retraso en la entrega de respuestas por parte de la Empresa Consultora a consultas y que impactaron en la línea crítica de ejecución de las partidas programadas por la Empresa Contratista; lo anterior, debido a falencias y omisiones en los antecedentes del proyecto. c) Aumento de plazo de tres días corridos por impedimento para desviar las aguas de un canal de regadío ubicado en el trazado de construcción del ramal principal de alcantarillado para el CESFAM. Lo anterior, autorizado por Resolución Exenta Nº 2494 de fecha 06 de Agosto de 2012, emitida por el señor Director del Servicio de Salud del Libertador General Bernardo OHiggins. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 19/05/2011 | [14 empty] | 1867330 | 1000 | 1868330 | 1831815 | 36515 | LOS CONTRATOS Y GASTOS QUE SE REFLEJAN EN EL BIP Y SIGFE, SON INGRESADOS POR LA UNIDAD FINANCIERA , QUE PARA EL CASO DE ESTE PROYECTO ES EL GOBIERNO REGIONAL. El Servicio de Salud Ohiggins, como Unidad técnica, participó en la licitación de equipos y equipamiento, enviando toda la información de los procesos a la Unidad Financiera. La Unidad de compras y licitaciones del Servicio de Salud Ohiggins entrega información que indica que para el item EQUIPAMIENTO existen compras a través de licitación a 14 proveedores distintos, más lo que se compra a través de Convenio Marco, lo que en suma asciende a un total de : $44.841.731. Para el caso del item EQUIPOS existen compras a través de licitación a 11 proveedores distintos, más lo que se compró por Convenio Marco, lo que en suma asciende a un total para este item de: $75.433.264. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1981 | 2027 | 102.3221 | Real > Recomendada | [5 empty] | Para la Unidad Técnica, la Magnitud Real del Proyecto fue desde un principio 2.027 m2, indicados tanto en la planimetría de arquitectura del Proyecto como asimismo, en el Permiso de Edificación presentado a la Ilustre Municipalidad de Machali. Los aumentos y disminuciones de Obras originados en el desarrollo del Proyecto, NO afectaron a la magnitud principal del mismo. | El valor de 1981 metros cuadrados es el resultado del programa medico arquitectónico recomendado, en tanto los 2027 es el valor considerado para el permiso de edificación que incluye item como jardines. | [12 empty] | La Recepción Provisoria tuvo observaciones menores dentro de las principales son las siguientes: Observaciones módulo N°1 (sector azul) -Box gineco-obstetrico, recinto N°45; revisar sustentación de mueble estación de trabajo. -Revelado, recinto N°33; Modificar abertura inspección Caja registro automáticos ubicada en muro lado oriente. -Revelado, recinto N°33,sellar encuentro de tablero eléctrico con muro. -Revelado,recinto N°33, colocar tapa a ciegas a registro de ajuste puertas correderas. - Puerta corredera en Rayos X no cierra bien (ruido) Observaciones en Módulo N°3 (sector rojo): - Box trabajo clínico grupal, recinto N°67, mejorar sello placa Punto de red ubicado en losa. Observaciones en modulo N°4 (sector verde área administrativa): -Bo. Farmacia, hacer celosías puertas metálicas. -Revisar accionamiento a cerradura de pánico instalada en puerta corta -fuego pasillo área administrativa. Observaciones Módulo n°5: -Toma de muestras, Baño universal; falta colocar roseta a llave de paso WC. Observaciones en Modulo N°2 (sector blanco): -Sala Servicios externos, recinto N°106; sellar salida de cañerías sistema de clima. Observaciones de carácter general: -Completar burletes en mamparas de aluminio (debe ser 100 % perímetro) -Desmanchar marcos bisagras puertas y guardapolvos sobre todo en sectores inferiores (piso) Observaciones de recintos exteriores: -Falta instalar celosía a ventilación ubicada fachada oriente sector Módulo N°2 -Faltan elementos de terminación en caseta eléctrica "B", ubicada en Patio de descarga. | 30/04/2012 | Al término del periodo de garantía se procedió conforme a lo establecido en la Bases Administrativas Especiales, es decir, se hizo las consultas al Director del CESFAM de Machali respecto al funcionamiento de su establecimiento, manifestando su satisfacción al respecto y que no había observaciones que presentar, por lo tanto, se efectuó el acto de Recepción Definitiva según consta en Acta registrada en la Carpeta del Proyecto. | 30/04/2013 | SI | 25/06/2012 |  |  | En Operación |  | MARIA CECILIA PACHECO M. | SERVICIO SALUD OHIGGINS |  |  |  |  | 4018900% | 4018900% | 0 | 4059600% | 407 | 4057000% |  | 4068300% | 113 | 4064400% | 74 | 4068300% | 39 | 4072800% | 45 | 539 | 539 | SIN OBSERVACIONES | [23 empty] | 7500 | 43126 | 67372 | 0 | 1000 | 1703606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822604 | 7500 | 43126 | 67372 | 0 | 1000 | 1703606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822604 | ESTA INICIATIVA SE REVALUO EN EL ITEM CONSULTORIAS Y LA UNIDAD TECNICA POSTERIORMENTE DECIDIO NO CONTRATAR ASESOR TENCNICO Y FUNCIONAR CON PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL SERVICIO DE SALUD,POR LOQUE NO SE OCUPARON ESOS RECURSOS. | 0 | 46163 | 82540 | 0 | 1000 | 1748350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878053 | ESTA INICIATIVA TUVO AUMENTO DE OBRA Y AUMENTO DE PLAZO AUMENTO CONTRATO OBRAS CIVILES M$ 1.038, AUTORIZADO POR ORD. N° 432/09.04.2912 GORE | 0 | 43405 | 75575 | 0 | 1000 | 1748350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868330 | 36515 | BIP > SIGFE | 0 | 38084 | 44382 | 0 | 1000 | 1748349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831815 | 0 | 39813 | 46397 | 0 | 1092 | 1866940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954242 | EL GASTO DE LOS CONTRATOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS SE EFECTUARON EN LOS AÑOS 2012 Y 2013 EL GASTO EN OBRAS CIVILES SE EFECTUARON EL AÑO 2011 Y 2012. | [15 empty] | 11842.95 | 68098.021 | 106384.7216 | 0 | 1579.3423 | 2690095.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878000.5709 | 2915758.0013 | 0 | 68112.1349 | 121785.7788 | 0 | 1541.2348 | 2694202.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885641.8212 | 0 | 64024.7576 | 111040.888 | 0 | 1541.2348 | 2634978.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811584.9234 | 0.26551 | -2.3077 | -2.0489 | -2.5664 | -3.5728 | 1387.0671 | 1299.9398 | No se contrató consultorías, lo que incide en un menor monto contratado y gastado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MONICA MANSILLA P. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2039129 | 1038 | 0.0509% | Según lo informado por el ITO fiscal, la Empresa Constructora debió enfrentar algunas modificaciones de obras que no responden a causas de su responsabilidad y que dicen relación fundamentalmente, con modificaciones menores de arquitectura y tardías definiciones respecto a modificaciones al mobiliario en algunos recintos, más la incorporación de más puntos de red, todos aspectos no contenidos en el alcance del Contrato inicial. Los detalles en sí, son los siguientes: 1. Modificaciones de Arquitectura. 1.1. Incorporación de un tabique divisorio sin puerta en Box Dentales para funcionamiento independiente de ambos profesionales. 1.2. Instalación centro de datos 2. Modificaciones Miscelaneas. 2.1. La Directora del Consultorio solicitó la modificación de algunos muebles, lo que implicó la eliminación de algunos mobiliarios, incorporación de otros y pequeñas modificaciones en algunos como por ejemplo acortar cubiertas, eliminar puertas, insertar repisas, etc. En reemplazo de aquellos que se eliminaron, se sumaron otros y cuyo balance final, tuvo una incidencia de un 0,05944 % respecto del Presupuesto Original. El ITO fiscal como Unidad técnica, cuenta con presupuestos de aumento de obras entregados por la Constructora B & C por un total de $10.456.004 y un presupuesto con disminuciones de obra por un total de $9.417.347. El resultado de los aumentos y disminuciones de obra ya mencionados, arroja un valor a favor de la empresa referida, ascedente a la suma total de $1.038.657, reflejado en la resolución exenta N°2494 del 6 de agosto del 2012 que aprueba los aumentos y disminuciones a los que se hace referencia. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2039129 | 2065881 | 1.3119 | Se efectuaron modificaciones menores que no afectaron el sentido ni el objetivo del proyecto. Según lo informado por el ITO fiscal, la Empresa Constructora debió enfrentar algunas modificaciones de obras que no responden a causas de su responsabilidad y que dicen relación fundamentalmente, con modificaciones menores de arquitectura y tardías definiciones respecto a modificaciones al mobiliario en algunos recintos, más la incorporación de más puntos de red, todos aspectos no contenidos en el alcance del Contrato inicial. Los detalles en sí, son los siguientes: 1. Modificaciones de Arquitectura. 1.1. Incorporación de un tabique divisorio sin puerta en Box Dentales para funcionamiento independiente de ambos profesionales. 1.2. Instalación centro de datos 2. Modificaciones Miscelaneas. 2.1. La Directora del Consultorio solicitó la modificación de algunos muebles, lo que implicó la eliminación de algunos mobiliarios, incorporación de otros y pequeñas modificaciones en algunos como por ejemplo acortar cubiertas, eliminar puertas, insertar repisas, etc. En reemplazo de aquellos que se eliminaron, se sumaron otros y cuyo balance final, tuvo una incidencia de un 0,05944 % respecto del Presupuesto Original. El ITO fiscal como Unidad técnica, cuenta con presupuestos de aumento de obras entregados por la Constructora B & C por un total de $10.456.004 y un presupuesto con disminuciones de obra por un total de $9.417.347. El resultado de los aumentos y disminuciones de obra ya mencionados, arroja un valor a favor de la empresa referida, ascedente a la suma total de $1.038.657, reflejado en la resolución exenta N°2494 del 6 de agosto del 2012 que aprueba los aumentos y disminuciones a los que se hace referencia. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La rentabilidad se mantiene, ya que no existe una variación significativa en los montos. | Proyecto ejecutado en los plazos esperados para este tipo de iniciativa, estacando negativamente el plazo entre la primera licitación y la adjudicación de obras. Otro aspecto en la incorrecta cuantificación ex ante de los plazos para la adquisición de equipos y equipamiento. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30038349-0 | REPOSICION PUENTE BOYERUCA EN RUTA I-524 (LIMITE VI-VII REG) | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA REPOSICION DEL PUENTE BOYERUCA UBICADO EN EL TRAZADO "RUTA COSTERA" CAMINO BUCALEMU-LLICO, PRECISAMENTE EN EL LIMITE REGIONAL VI-VII REG EN EL ROL I-524. EL PUENTE EXISTENTE ESTA EN MUY MAL ESTADO Y REQUIERE URGENTE REPOSICION. LA LONGITUD APROXIMADA DEL NUEVO PUENTE SERA DE 92 ML MAS 170 ML DE ACCESOS. | 0 | PUENTE BAS.REG.PRINCIPAL | [14 empty] | 13 | 7 | SIN OBSERVACIONES | -46.1538 |  |  |  |  | 41 | 48 | Existen dos contratos de obras, debido a que el primer contrato fue liquidado anticipadamente por problemas de la empresa, lo que motivó un atraso en la construcción.Primer contrato termina el 19/02/2007 y segundo contrato inicia el 11/01/2008.El segundo contrato tuvo un plazo inicial de 240 días, pero por modificación asociada a resolución aumentó el plazo a 320 días.El detalle se encuentra en el cuadro de observaciones de cada uno de los contratos. | 17.0732 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 44 | 44 | 48 | 48 | 0 | El proyecto fue reevaluado en el año 2007, debido a que fue necesario incluir estudios adicionales, principalmente en refuerzo de pilotes, que aumentó el costo de las obras, aumentando los plazos de la misma.Entre que terminó el primer contrato y el inicio del segundo, se generó 11 meses de retraso. | 9.0909 | 9.0909 | Existen dos contratos de obras, debido a que el primer contrato fue liquidado anticipadamente por problemas de la empresa, lo que motivó un atraso en la construcción.Primer contrato termina el 19/02/2007 y segundo contrato inicia el 11/01/2008. El segundo contrato tuvo un plazo inicial de 240 días, pero por modificación asociada a resolución aumentó el plazo a 320 días. El proyecto fue reevaluado en el año 2007, debido a que fue necesario incluir estudios adicionales, principalmente en refuerzo de pilotes, que aumentó el costo de las obras, aumentando los plazos de la misma. Entre que terminó el primer contrato y el inicio del segundo, se generó 11 meses de retraso. | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | 26/01/2005 | [14 empty] | 1541123 | 19763 | 1560886 | 1202820 | 358066 | OBRAS:SAFI 98058 ADJUDICADO POR M$ 678.674, modificaciones por M$ 54.517, resol liquidación por M$ -316.828 OBRAS:SAFI 130927 ADJUDICADO POR M$ 786.056, MODIFICACIONES POR M$ 185.640 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 92 | 92 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | El proyecto no tuvo variación en la magnitud, las modificaciones de obra no efectaron la magnitud prinicpal. | [12 empty] | la recepcion provisoria del proyecto fue con fecha el 14/01/2009, pero el sistema no me lo deja ingresar, por lo que se coloca una fecha falsa que permita el sistema | 11/01/2011 | la recepción definitiva del proyecto fue con fecha 26/11/2009, pero el sistema no lo deja ingresar, así es que se coloca una fecha falsa que permita el sistema | 09/11/2011 | SI | 22/11/2011 | el proyecto está en operación desde el 30/01/2009, sin problemas |  | En Operación |  | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3819100% | 3819100% | 0 | 3843400% | 243 | NA |  | 3832800% |  | 3832800% |  | 3837800% | 50 | 3856500% | 187 | 374 | 374 | la gestion administrativa obedece a los plazos normales esperados. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 16520 | 0 | 809480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | 0 | 0 | 0 | 16520 | 0 | 809480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | lOS MONTOS INGRESADOS EN LA 2º Y 4º COLUMNA CORRESPONDEN A MONTOS MODIFICADOS LUEGO DE LA REEVALUACIÓN DEL AÑO 2007.LOS MONTOS ORIGINALES NO ES POSIBLE OBTENERLOS, YA NO CONTAMOS CON LOS ANTECEDENTES, POR SU ANTIGUEDAD.LA REEVALUACIÓN FUE REALIZADA DEBIDO A LA NECESIDAD DE ESTUDIOS ADICIONALES POR PROBLEMAS EN EL DISEÑO ORIGINAL(PRINCIPALMENTE REFUERZO PILOTES) | 0 | 0 | 0 | 19763 | 0 | 1541123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560886 | EXISTEN DOS CONTRATOS DE OBRA. OBRA 1: ADJUDICADO POR M$ 678.674;MODIF POR M$ -262.308; TOTAL CON REAJUSTES M$ 428.255.GASTO M$ 428.255 OBRA 2(TERMINACIONES):ADJUDICADO POR M$ 786.056;MODIF POR M$ 185.640;TOTAL CON REAJUSTESM$ 1.112.868;GASTO M$1.112.868 | 0 | 0 | 0 | 19763 | 0 | 1541123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560886 | 358066 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400542 | VIALIDAD NO CUENTA CON INFORMACIÓN QUE DETALLE LO INGRESADO POR EL SIGFE, QUE PERMITA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN, POR LO QUE NO PODEMOS MANIFESTARNOS ACERCA DE DIFERENCIAS ENTRE SIGFE Y EL GASTO INGRESADO POR VIALIDAD. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 33156.3081 | 0 | 1624680.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657836.5766 | 2318265.578 | 0 | 0 | 0 | 37271.9132 | 0 | 2716526.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753798.4973 | 0 | 0 | 0 | 37271.9132 | 0 | 2575966.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613238.446 | 66.108 | 57.6294 | 58.5522 | -5.1042 | 12.7239 | 28404.7657 | 27999.6362 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO A QUE A LA EMPRESA ADJUDICATARIA SE LE RESCINDIÓ EL CONTRATO, TENIA PROBLEMAS EN LOS DISEÑOS ORIGINALES, LO QUE GENERÓ ESTUDIOS ADICIONALES Y CONSECUENTEMENTE MAYORES COSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (PRINCIPALMENTE REFUERZO DE PILOTES) | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1174616 | 1642544 | 39.8367 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO A QUE A LA EMPRESA ADJUDICATARIA SE LE RESCINDIÓ EL CONTRATO, TENIA PROBLEMAS EN LOS DISEÑOS ORIGINALES, LO QUE GENERÓ ESTUDIOS ADICIONALES Y CONSECUENTEMENTE MAYORES COSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (PRINCIPALMENTE REFUERZO DE PILOTES) | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se dispone de los antecedentes para su actualizacion | Proyecto cumple con normas y procedimientos establecidos en el sni | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081303-0 | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO,PENAL STA.CRUZ | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 2014 | NO | JUSTICIA | REHABILITACION ADULTOS | RED CONTRA INCENDIO SUBSISTEMA CERRADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | GENDARMERIA DE CHILE | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | EN ESTA ETAPA ESTA PLANIFICADO LA EJECUCIÒN DE LAS REDES CONTRA INCENDIO EN LA UNIDAD PENAL DE SANTA CRUZ DONDE ES NECESARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL RECINTO | [24 empty] | 4 | 4 | No hay variaciones en el plazo | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | No hay variación del plazo | 0 | 0 | PLAZO DE EJECUCION ES EL ESTIMADO EN PERFIL, DONDE OCURRE UN RETRASO DE MAS DE UN AÑO ES EN EL PROCESO DE LICITACION. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 15/08/2012 | [14 empty] | 64485 | 0 | 64485 | 0 | 64485 | No hay modificación de la Magnitud | BIP > SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 1 | 1 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificación de la magnitud | No existen variaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | No presenta observaciones, agrega una nota, donde sugiere otro tipo de obras | 30/05/2013 | Se realiza sin observacviones | 06/05/2013 | SI | 31/05/2013 | Falta de personal especializado para realizar la mantención de los Equipos Contra Incendio |  | En Operación |  | HUGO OÑATE A. | GENDARMERIA VI REGION LIB.GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4037800% | 4055000% | 172 | 4055700% | 7 | NA |  | 4113400% | 577 | 4113400% | 577 | 4113500% | 1 | 4118000% | 45 | 802 | 630 | ENTRE LA FECHA DE LA RESOLUCION QUE APROBÓ EL CONVENIO MANDATO Y LA FECHA DEL PRIMER CONTRATO (OBRA CIVIL) EXISTE UN PLAZO DE 395 DÍAS. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79614 | LOS MONTOS CONSIGNADOS EN LA FICHA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LA FICHA DEL PRIMER RS SON IGUALES A M$ 79.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75446 | EL PROYECTO TUVO UN SOLO CONTRATO POR OBRA CIVIL POR UN MONTO DE M$ 75.446 Y ESTÁ CORRECTAMENTE INGRESADO EN EL BIP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75446 | 75446 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTÓ INGRESAR ÚLTIMO ESTADO DE PAGO EN EL BIP POR UN MONTO DE M$ 10.961. EL MONTO EN SIGFE NO ESTÁ INGRESADO. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125715.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125715.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111318.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111318.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111318.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111318.9313 | -11.4514 | -11.4514 | -11.4514 | 0 |  | 111318.9313 | 111318.9313 | EL PROYECTO TUVO UN SOLO CONTRATO POR OBRA CIVIL POR UN MONTO DE M$ 78.872 (moneda 2013), FALTÓ INGRESAR EL ÚLTIMO ESTADO DE PAGO EN EL BIP POR UN MONTO DE M$ 10.961, POR LO CUAL SE PROCEDIÓ A INGRESARLO EN EL PROCESO EX POST. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin observaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | NO EXISTE VARIACION EN EL INDICADOR DEL PROYECTO. | OBRAS CIVILES EJECUTADAS EN LOS PLAZOS ESPERADOS, PRESENTANDO DIFICULTADES Y RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACION. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081375-0 | CONSTRUCCION RED CONTRA INCENDIO C.C.P. RENGO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | 2014 | NO | JUSTICIA | REHABILITACION ADULTOS | RED CONTRA INCENDIO SUBSISTEMA CERRADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | GENDARMERIA DE CHILE | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | EN ESTA ETAPA SE CONSIDERA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REDES CONTRA INCENDIO, CONSIDERANDO LA INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y GABINETES DE ACUERDO A PROYECTO, | [24 empty] | 4 | 4 | No se observan variaciones en el plazo | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | No hay causas que generen diferencias | 0 | 0 | Iniciativa se ejecuta en plazos estimados, en donde se produce retraso es en procesos de licitación. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 14/08/2012 | [14 empty] | 65589 | 0 | 65589 | 0 | 65589 | No existen modificaciones de los montos, No se realizaron nuevos contratos con recursos propios | BIP > SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 1 | 1 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre magnitudes | No hubo modificaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Sin observaciones, solo agrega una nota. | 28/06/2013 | Sin observaciones. | 25/05/2014 | SI | 29/06/2013 | Falta de mano de obra especializada para realizar la manutención de los equipos |  | En Operación |  | HUGO OÑATE A. | GENDARMERIA VI REGION LIB.GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 4037800% | 4037800% | 0 | 4055700% | 179 | NA |  | 4113400% | 577 | 4113400% | 577 | 4113500% | 1 | 4122500% | 90 | 847 | 847 | EXISTE UN PLAZO DE 395 DÍAS DESDE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE APROBÓ CONVENIO MANDATO HASTA LA FECHA DEL PRIMER CONTRATO DEL PROYECTO. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70661 | LOS MONTOS DE OBRAS CIVILES DE AMBAS FICHAS TANTO LA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN COMO LA DEL PRIMER RS SON POR UN MONTO DE M$ 70.661. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69309 | EXISTE UN SOLO CONTRATO POR OBRAS CIVILES EL CUAL ESTÁ INGRESADO CORRECTAMENTE EN EL BIP POR LA SUMA DE M$ 69.309. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69309 | 69309 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTÓ INGRESAR EN EL BIP EL MONTO DEL ÚLTIMO ESTADO DE PAGO POR UN MONTO DE M$ 3.720. EL GASTO NO FUE INGRESADO EN EL SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111578.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111578.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102263.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102263.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101528.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101528.1383 | -8.3485 | -9.0075 | -9.0075 | -0.71906 |  | 101528.1383 | 101528.1383 | No existe disminución de montos, solo que no fue ingresado el último pago en el bip. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron modificaciones ni reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No hubo modificación en indicador del proyecto. | Proyecto ejecutado en los plazos, con retrasos en el proceso de licitación. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081381-0 | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO CDP PEUMO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | PEUMO | 2014 | NO | JUSTICIA | REHABILITACION ADULTOS | RED CONTRA INCENDIO SUBSISTEMA CERRADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | GENDARMERIA DE CHILE | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | EN ESTA ETAPA SE ESPERA CONSTRUIR LAS REDES CONTRA INCENDIO EN LA UNIDAD PENAL, MATERIALIZANDO EL PROYECTO Y LOGRANDO LA SEGURIDAD ESPERADA ANTE SINIESTROS DE INCENDIO YA SEA DE CARACTER ACCIDENTAL O PROVOCADOS POR LOS INTERNOS. | [24 empty] | 4 | 4 | No se observan variaciones entre los Plazos | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | No hay causas que generen diferencias | 0 | 0 | Iniciativa se ejecuta en plazos estimados, donde se produce retraso es en el proceso de licitación. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 14/08/2012 | [14 empty] | 63146 | 0 | 63146 | 0 | 63146 | No existen modificaciones de fecha ni de montos | BIP > SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 1 | 1 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay causas que generen diferencias entre magnitudes | Se ejecutan las obras según lo previsto, sin variación de magnitudes. | [12 empty] | Sin Observaciones, sólo agrega una Nota | 28/06/2013 | No hay observaciones | 06/05/2014 | SI | 29/06/2013 | La falta de mano de obra especializada para realizar las manutención de los equipos |  | En Operación |  | HUGO OÑATE A. | GENDARMERIA VI REGION LIB.GRAL. BERNARDO O'HIGGINS |  |  |  |  | 4037800% | 4055000% | 172 | 4055700% | 7 | NA |  | 4113400% | 577 | 4113400% | 577 | 4113500% | 1 | 4118000% | 45 | 802 | 630 | HAY UN PLAZO DE 395 DÍAS DESDE LA FECHA DE RES. QUE APROBÓ EL CONVENIO MANDATO Y EL PRIMER CONTRATO DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65069 | LOS MONTOS DE LA FICHA DEL PRIMER RS ES DEL AÑO 2010 Y LA FICHA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN ES DEL AÑO 2011 Y AMBAS TIENEN EL MISMO VALOR EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES (M$ 65.069). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65004 | EL CONTRATO ESTÁ CORRECTAMENTE INGRESADO EN EL BIP COMO EN EL SIGFRE POR EL MONTO M$ 65.004 (OBRAS CIVILES), EL PROYECTO NO TUVO OTRAS ASIGNACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65004 | 65004 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EL BIP FALTÓ AGREGAR ÚLTIMO ESTADO DE PAGO POR M$ 1.858. EL MONTO DE SIGFE NO ESTÁ CARGADO | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102747.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102747.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95912.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95912.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95912.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95912.2286 | -6.6526 | -6.6526 | -6.6526 | 0 |  | 95912.2286 | 95912.2286 | El monto contratado y gastos se ejecutó por un 6.65% menor al monto recomendado, econtrándose dentro del porcentaje de variación aceptable. Cabe mencioar que la Unidad Financiera no ingresó en el BIP el último monto cancelado, el cual fue ingresado en el proceso ex post. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se realizaron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 3.55 | 3.55 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existio modificación de montos, por lo que indicador de perfil se mantiene. | Iniciativa que tuvo problemas de en proceso de licitación adjudicación, pero que en definitiva se ejecuta según lo aprobado. Entidad responsable financiera no ingresa en bip la totalidad de los gastos y en sigfe no se ingreso nada. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104428-0 | REPOSICION RETÉN ZUÑIGA, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE PANEL SIP, QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL POLICIAL DE 252,96 M2, UNA CASA ANEXA DE 83,42 M2, LO QUE TOTABILIZA 336,38 M2.LA IMPLEMENTACIÓN ADEMÁS INCORPORA LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$31.674. | 6568 | [7 empty] | 2 | 1 | EL PROYECTO REDUJO EL PLAZO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | -50 | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 2 | 1 | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL GASTO ADMINISTRATIVO. | -50 | 6 | 6 | EL PROYECTO NO TUVO AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN. | 0 | Sin variación | Sin variación | [20 empty] | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | EL PROYECTO REDUJO EL PLAZO DE EQUIPAMIENTO. | -11.1111 | -11.1111 | El proyecto no registró variaciones de plazos mayores al contrario fueron menores. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 09/05/2011 | [14 empty] | 254197 | 2584 | 256781 | 0 | 256781 | DETALLE DEL ÍEM EQUIPAMIENTO: 3179-799-CM11 1.574.227 09-11-2011 3179-801-CM11 968.149 09-11-2011 3179-802-CM11 361.583 09-11-2011 3179-803-CM11 256.583 09-11-2011 3179-804-CM11 286.485 09-11-2011 3179-805-CM11 96.070 09-11-2011 3179-806-CM11 628.832 09-11-2011 3179-863-SE11 362.474 23-11-2011 3179-898-CM11 10.902 29-11-2011 3179-899-CM11 62.129 29-11-2011 3179-901-CM11 227.918 29-11-2011 PAGO CON DESCUENTO EN BIP 3179-903-CM11 414.695 29-11-2011 3179-957-SE11 405.005 16-12-2011 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 336 | 336 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO PRESENTÓ CAMBIO EN LAS MAGNITUDES. | EL PROYECTO NO PRESENTÓ CAMBIO EN LAS MAGNITUDES. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBS. 28-10-2011 RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBS. 30-11-2011 RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 09-12-2011 | 09/12/2011 | RECEPCIÓN DEFINITIVA CON OBS. 06-06-2012 RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 13-06-2012 | 13/06/2012 | SI | 27/03/2012 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055700% | 4055700% | 0 | 4058100% | 24 | 4087800% | 297 | 4056300% |  | 4066300% |  | 4067200% | 9 | 4076000% | 88 | 203 | 203 | EL PROYECTO TUVO UNA LICITACIÓN (ID 3172-51-LP11 PUBLICADA EL 08-02-2011) Y FUE ADJUDICADA POR 159 DÍAS. PUNTO 10: NO SE TIENE REGISTRO DE LA FECHA DEL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO YA QUE EN ESE PERIODO NO SE LLEVABA UN REGISTRO DE LOS GASTOS POR ÍTEM DE LOS PROYECTOS. PUNTO 13: CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N° 347 DE FECHA 01-04-2011 PUNTO 14: SIN INFORMACIÓN YA QUE EN ESE PERIODO EL DEPARTAMENTO NO CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS | [23 empty] | 0 | 5945 | 33734 | 0 | 2584 | 268037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310300 | 0 | 5945 | 33734 | 0 | 2584 | 268037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310300 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5655 | 0 | 0 | 2584 | 267001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275240 | NO SE ADQUIRIERON EQUIPOS. | 0 | 5655 | 0 | 0 | 2584 | 248542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256781 | 256781 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. LA DIFERENCIA DEL GASTO EN OBRAS CIVILES RESPECTO DE LO CONTRATADO CORRESPONDE A UN DESCUENTO POR UNA MULTA APLICADA EN EL ÚLTIMO ESTADO DE PAGO POR $18.458.792.- | [15 empty] | 0 | 9433.712 | 53529.6824 | 0 | 4100.0798 | 425330.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492393.4754 | 0 | 0 | 8715.316 | 0 | 0 | 3981.5233 | 411447.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424144.436 | 0 | 8715.316 | 0 | 0 | 3981.5233 | 378812.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391508.9297 | -13.8607 | -20.4886 | -10.9369 | -7.6944 |  | 1165.2051 | 1127.4169 | Las variaciones fueron inferiores al presupuesto. La diferencia del gasto en obras civiles respecto de lo contratado corresponde a un descuento por una multa aplicada en el último estado de pago por $18.458.792, y no se adquirieron equipos. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 8 | 8 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Las variaciones son relativamente poco significativas | El proyecto se adjudicó a un costo inferior al presupuestado. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30051000-0 | INSTALACION SISTEMA APR QUERELEMA EL CALVARIO, COMUNA DE PAREDONES | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | PAREDONES | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO |  | SE CONSIDERA LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL CALVARIO QUERELEMA DE LA COMUNA DE PAREDONES, TALES COMO: - HABILITACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO (NORIA), OBRAS DE IMPULSIÓN, SISTEMA DE TRATAMIENTO. - LAS OBRAS A REALIZAR CONTEMPLAN LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LONGITUD DE 10.918 METROS. - ESTANQUE DE REGULACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 METROS CUBICOS. - RED ELÉCTRICA Y OTRAS ACTIVIDADES SE CONSIDERA 120 ARRANQUES NUEVOS EN DIÁMETRO DE 1/2". |  |  |  |  | 9 | 8 | Por convenio entre la D.O.H. y la Empresa Sanitaria ESSBIO, la Asesoría a la Ejecución es mientras se ejecutan las Obras Civiles. En este caso la Asesoria se inició con un plazo de 180 días y se extendió en 60 días por aumento de plazo en el contrato de Obras Civiles. | -11.1111 | [16 empty] | 9 | 8 | El plazo original de ejecución de las Obras Civiles fue de 180 días. Esta Iniciativa de Inversión tuvo un aumento de plazo de 60 días, es decir, plazo efectivo de 240 días. Este aumento de plazo implica aumentos de obras como sigue: Aumento efectivo M$ 34.851. con IVA. .-Protección de Gaviones M$ 8.993, dadas las condiciones altimétricas y emplazamiento de la noria y caseta de tratamiento que se encuentra al lado del estero. .-Suministro de materiales adicionales M$ 3.526., herramientas necesarias que permitirán dar operatividad del servicio. .-Protección de Medidores M$ 743, debido la lejanía de algunos medidores de las casas 300 mts aprox. se solicita la instalación de protecciones, anti robo. .-Confección de Placas recordatorias M$ 362. .-Dotación de energía trifásica M$ 15.663, el proyecto inicial consideraba una instalación monofásica, por lo que las bombas no funcionarían. Por lo tanto el monto total de las obras fueron M$ 461.247. (ORD DOH VI N° 56 del 14 de enero de 2013, Resolución 548.) | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | La Asesoría a la Inspección consideró que el plazo de ejecución de las obras civiles debía ser de 180 días. Por la necesidad de ejecutar obras extraordinarias se aumentó el plazo en 60 días. Esto es inferior en 30 días al plazo considerado en la recomendación del proyecto. En el desarrollo del proyecto no se produjeron tiempos muertos. | -11.1111 | -11.1111 | Cuando se otorgó el RS para la etapa de Ejecución, se consideró que el plazo para las Obras Civiles y Consultoría era de 9 meses. El Contratista que se adjudica la licitación ofertó un plazo de 180 días. Producto del aumento de obras otorgado, se amplió el plazo de ejecución de la obra en 60, con lo que el plazo total alcanzó a los 240 días. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 20/07/2012 | [14 empty] | 530438 | 0 | 530438 | 530436 | 2 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue por m$ 426.397. El Aumento efectivo de las obras civiles fue por M$ 34.851. con IVA, de acuerdo al siguiente detalle: .-Protección de Gaviones M$ 8.993, dadas las condiciones altimétricas y emplazamiento de la noria y caseta de tratamiento que se encuentra al lado del estero. .-Suministro de materiales adicionales M$ 3.526., herramientas necesarias que permitirán dar operatividad del servicio. .-Protección de Medidores M$ 743, debido la lejanía de algunos medidores de las casas 300 mts aprox. se solicita la instalación de protecciones, anti robo. .-Confección de Placas recordatorias M$ 362. .-Dotación de energía trifásica M$ 15.663, el proyecto inicial consideraba una instalación monofásica, por lo que las bombas no funcionarían. Por lo tanto el monto total de las obras fueron M$ 461.247. (ORD DOH VI N° 56 del 14 de enero de 2013, Resolución 548.) - Por Convenio entre la D.O.H. y la Empresa Sanitaria ESSBIO, la Asesoría a la Ejecución de las Obras Civiles (Consultoría) corresponden a un 15% del Contrato de Obras Civiles. Por lo tanto, el aumento de contrato originó un aumento de la Consultoría en el mismo porcentaje. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 113 | 120 | 106.1947 | Real > Recomendada | [5 empty] | Este sistema de APR es nuevo por lo que se instalaron 120 arranques totales. Al momento de ejecutarse el proyectro, el nUmero total de arranques era de 120 por lo que se incrementó en 7 el nUmero de arranques originales. - El aumento de obras otorgado no afectó a las magnitudes principales del proyecto, como son arranques, metros de redes y estanque de regulación. | El Diseño de Ingeniería se aprobó el 15/10/2010 y es lo que dió origen a la postulación y recomendación del proyecto para la Etapa de Ejecución. A esa fecha el nUmero de arranques requeridos era de 113. Al momento de adjudicar el contrato, 19/07/2012, el nUmero de arranques de agua potable requerido alcanzaba a los 120 y son los que se instalan. El aumento de obras otorgado no modifica la naturaleza del proyecto, solo sirven para mejorar la seguridad de las mismas y las condiciones de operación del Servicio de Agua Potable Rural. | [12 empty] | Sin observaciones, esta IDI se ejecutó segUn especificaciones técnicas y planos recomendados. | 28/03/2013 | No se ha realizado, esta programada para julio de 2014 |  | SI | 29/03/2013 | Sin observaciones |  | En Operación |  | RODRIGO VILLEGAS ALARCON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4082800% | 4082800% | 0 | 4103800% | 210 | NA |  | 4110900% | 71 | 4110900% | 71 | 4111000% | 1 | 4118300% | 73 | 355 | 355 | Los plazos más notorios se dan básicamente desde la obtención del primer RS hasta la ejecución de las obras, esto se da, ya que como Dirección Regional planificamos la inversión de un periodo para otro. En relación a los contratos de APR ninguno tiene que ir a controlaría a toma de razón, independiente el monto. | [23 empty] | 74061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567786 | 74061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567786 | En el año 2012 se incorporó el Item de Gastos Administrativos, por m$ 500, para incorporar los gastos generados por el llamado a licitación pUblica. Los montos de Consultoría y Obras Civiles se ajustan a lo recomendado. | 69189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530436 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue por m$ 426.397.El Aumento efectivo de las obras civiles fue por M$ 34.851. con IVA, Por lo tanto el monto total de las obras fueron M$ 461.247. En el BIP aparecen 2 contratos de Obras Civiles. El correcto es el que señala un monto original de m$ 426.397. En este Contrato no está registrado el Aumento de Obras por m$ 34.851. El Contrato que aparece por un monto de m$ 469.669 es el que tiene el gasto correcto de m$ 461.247. El monto contratado de m$ 896.066 en Obras Civiles está incorrecto y corresponde que se ingresaron dos contratos al BIP para el Item de Obras Civiles en lugar de uno. El monto contratado de m$ 134.410 en Consultoríasestá incorrecto y corresponde que se ingresaron dos contratos al BIP para el Item de Consultorías en lugar de uno. | 69189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530438 | 2 | BIP = SIGFE | 69188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530436 | 71937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551516 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue por m$ 426.397.El Aumento efectivo de las obras civiles fue por M$ 34.851. con IVA, Por lo tanto el monto total de las obras fueron M$ 461.247 en obras civiles y M$ 69.189 en consultoría. Por Convenio entre la D.O.H. y En el BIP el gasto de Consultoría aparece en dos contratos, uno con ESSBIO por m$ 25.644 y el otro con Constructora AYMAR por m$ 43.545. De acuerdo con el Convenio D.O.H.- ESSBIO, el Gasto en Consultoría corresponde al 15,0% de lo gastado en Obras Civiles. | [15 empty] | 114127.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760829.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874957.0331 | 875727.6505 | 102087.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680563.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782650.8988 | 101532.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676874.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778406.8575 | -10.5498 | -11.0348 | -11.0347 | -0.54226 | -11.1131 | 6486.7238 | 5640.6207 | Producto de la Licitación de las Obras Civiles y el posterior aumento de obras, el monto contratado resultó ser un 10,55% inferior al Monto Recomendado. Esto se explica por condiciones de mercado. La obra licitada y adjudicada inicialmente consideraba las mismas partidas que la obra recomendada. La misma situación aplica para la Consultoría, que por Convenio D.O.H. - ESSBIO, es de un 15,0% de las Obras Civiles, por lo que el monto contratado es un 10,55% inferior al monto recomendado. El gasto real de Obras Civiles considera m$ 303.580 gastados en el año 2012 y m$ 176.001 gastados en el año 2013, lo que da un total de m$ 479.581 (en moneda del 31/12/2013), esto es inferior en un 0,54% al monto contratado. La diferencia se explica por la corrección monetaria del contrato (año 2012) y de los gastos (años 2012 y 2013). La misma situación aplica para la Consultoría, que por Convenio D.O.H. - ESSBIO, es de un 15,0% de las Obras Civiles, por lo que el Gasto Real es un 0,54% inferior a lo contratado. El Item de Gastos Administrativos se incorporó al proyecto pero no fueron utilizados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 620473 | 40079 | 6.459% | Este aumento de plazo implica aumentos de obras como sigue: Aumento efectivo Obras Civiles M$ 34.851. con IVA y m$ 5.228 en Consultoría. (ORD DOH VI N° 56 del 14 de enero de 2013, Resolución 548.) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 619065 | 620473 | 0.22744 | La Unica reevaluación del proyecto se originó por la inclusión de los Gastos Administrativos necesarios para el llamado a licitación de las Obras Civiles. Este Item se creó con m$ 500 y la Solicitud 2012 se recomendó con fecha 12/10/2012. Finalmente este Item no fue considerado en la ejecución del proyecto. El contrato original de las Obras Civiles es por m$ 426.397 y se otorga un aumento de contrato por m$ 34.851, que representa el 8,17%, quedando el monto contratado en m$ 461.249 (moneda del 31/12/2011). Por Convenio entre la D.O.H. y ESSBIO, el Item de Consultoría corresponde a un 15,0% de las Obras Civiles. El monto original es de m$ 63.960 y por el aumento de obras queda en m$ 69.180 (moneda del 31/12/2011). | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 170.4 | 142.7 | -16.2559 | Real < Recomendado | [5 empty] | Cuando se otorgó la Recomendación para la Etapa de Diseño, en el año 2009, el indicador para esta tipología de proyectos era el VAN Social y la TIR Social. En la actualidad el Indicador es un Costo Máximo por Solución. En estas condiciones, al momento de recomendar el proyecto este indicador es de 170,4 U.F./Arranque. Producto del menor costo de la obra y el incremento en el nUmero de arranques, este indicador se reduce a 142,7 U.F./Arranque, que equivale a una reducción del 16,2%. El Costo por Solución original supera el Costo Máximo definido para la Zona Central, que es de 130 U.F./Arranque. Como la alternativa de instalar un Servicio de Agua Potable Rural es la que tiene menor valor actualizado de los costos, además, la tarifa a cancelar por los usuarios es similar a lo que pagan en otros servicios de agua potable rural, se otorgó la recomendación favorable. | El proyecto ejecutado se ajustó a lo recomendado. El incremento en el nUmero de arranques mejora las condiciones de funcionamiento del servicio y tiene el efecto de disminuir la tarifa a pagar por los beneficiarios. El indicador de Costo Privado Neto por Arranque es menor en el ExPost en relación al original producto de la menor inversión y en el aumento del nUmero de arranques. El Servicio de Agua Potable Rural funciona normalmente y ya se efectuó la Recepción Definitiva de las Obras Civiles. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30063093-0 | INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RINCONADA DE QUIAHUE, LOLOL | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | LOLOL | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSIDERA LO SIGUIENTE: - FUENTE: SE CONSIDERA HABILITAR EL SONDAJE EXISTENTE DE 10? Y DE PROFUNDIDAD DE 80 METROS Y UNA IMPULSIÓN DE 2112 M - TRATAMIENTO: SE CONTEMPLA UN FILTRO A PRESIÓN PARA ABATIR EL FIERRO Y MANGANESO - REGULACIÓN: SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEMI ENTERRADO DE VOLUMEN DE 50 M3 - RED DE DISTRIBUCIÓN: LA RED SE PROYECTARÁ EN CAÑERÍAS DE PVC C-10 DE DIÁMETRO DE 75 MM. SE CONTEMPLAN 101 ARRANQUES DE 1/2" Y UNO DE 3/4" |  |  |  |  | 9 | 11 | Por convenio entre la D.O.H. y la Empresa Sanitaria ESSBIO, que se aplica al GORE dado el financiamiento F.N.D.R., la Asesoría a la Ejecución es mientras se ejecutan las Obras Civiles. En este caso la Asesoria se inició con un plazo de 270 días y se extendió en 60 días por aumento de plazo en el contrato de Obras Civiles, totalizando un plazo de 330 días. | 22.2222 | [12 empty] | 9 | 0 | La fecha corresponde al traspaso de los fondos desde el GORE a la D.O.H. El gasto se efectuó durante la ejecución de las Obras Civiles. | -100 | 9 | 11 | Esta Iniciativa de Inversión tuvo un aumento de plazo y obras en 60 días, por que se autoriza extender la red a tres sectores e incorporar 9 arranques domiciliarios todos de 1/2. Este aumento implico un aumento en el costo de M$ 25.524. ( ORD DOH VI N° 698 del 12 de Junio de 2012). Otras modificaciones de contrato que no implicaron aumentos plazos como sigue: .- Una disminución de obras que corresponde a eliminar 9 arranques, esta disminución asciende a M$ 1.406. .- Un aumento de obras en la instalación de instrumentos colorimétricos para la medición de hierro y cloro residual por un monto de M$ 1.406., Por lo que da un aumento efectivo de M$ 0. ( ORD DOH VI N° 1264 de 08 octubre 2012) | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 11 | 15 | 4 | El plazo originalmente contratado de las Obras Civiles de 270 días coincide con el recomendado. El tiempo muerto se origina entre el traspaso de los gastos administrativos y la firma del Convenio Mandato y Licitación de la Obra. | 22.2222 | 66.6667 | El plazo originalmente contratado de las Obras Civiles coincide con lo recomendado. Producto del aumento de obras, que no requirió de reevaluación, se otorga un aumento de plazo de dos meses, lo que hace la diferencia con lo recomendado. El tiempo muerto se origina en el envío de los Gastos Administrativos desde el GORE a la D.O.H. y el inicio de las Obras Civiles, lo que no se ajusta a la realidad. Los Gastos Administrativos aparecen como gastados en el mes de mayo de 2011 y estos efectívamente se gastan durante la ejecución de las Obras Civiles. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/09/2011 | [14 empty] | 416228 | 9238 | 425466 | 386662 | 38804 | Esta Iniciativa de Inversión tuvo un aumento de plazo y obras en 60 días, por que se autoriza extender la red a tres sectores e incorporar 9 arranques domiciliarios todos de 1/2. Este aumento implico un aumento en el costo de M$ 25.524. ( ORD DOH VI N° 698 del 12 de Junio de 2012). Falto ingresar gasto por m$ 1.057 en Obras Civiles. Otras modificaciones de contrato que no implicaron aumentos plazos como sigue: .- Una disminución de obras que corresponde a eliminar 9 arranques, esta disminución asciende a M$ 1.406. .- Un aumento de obras en la instalación de instrumentos colorimétricos para la medición de hierro y cloro residual por un monto de M$ 1.406., Por lo que da un aumento efectivo de M$ 0. ( ORD DOH VI N° 1264 de 08 octubre 2012). Por Convenio GORE-D.OH.-ESSBIO, el monto de la Consultoría corresponde a un 7% del monto de las Obras Civiles originalmente recomendadas. Esto corresponde al Total Gastado. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 102 | 102 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NUmero de arranques nuevos 101 de 1/2 y 1 de 3/4., lo que coincide con lo recomendado. | El proyecto recomendado consideró la instalación de 102 arranques domiciliarios de agua potable. De lo originalmente contratado se hizo una modificación del contrato a costo "cero", que consideró la disminución de 9 arranques de agua potable en sitios donde no existía vivienda. Producto del aumento de obras autorizado por el GORE, se consideraron 9 arranques de agua potable. Por esta razón no se modificó la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Sin observaciones, ya que el proyecto se ejecutó con las especificaciones técnicas y planos recomendados. | 13/09/2012 | Sin observaciones, ya que el proyecto se ejecutó con las especificaciones técnicas y planos recomendados. | 13/11/2013 | SI | 14/09/2012 | Sin observaciones |  | En Operación |  | RODRIGO VILLEGAS ALARCON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VI REGION |  |  |  |  | 4056200% | 4056200% | 0 | 4060500% | 43 | 4066500% | 60 | 4077900% | 114 | 4077900% | 114 | 4079500% | 16 | 4081900% | 24 | 257 | 257 | Diferencias menores de tiempo entre Convenio Mandato con la D.O.H. e inicio de las Obras Civiles. | [23 empty] | 25863 | 0 | 0 | 0 | 9238 | 369474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404575 | 25863 | 0 | 0 | 0 | 9238 | 369474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404575 | sin diferencias | 25863 | 0 | 0 | 0 | 9238 | 391422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426523 | Sin diferencias | 25863 | 0 | 0 | 0 | 9238 | 391421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426522 | 39860 | BIP > SIGFE | 12932 | 0 | 0 | 0 | 9238 | 364492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386662 | 13519 | 0 | 0 | 0 | 10086 | 386733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410338 | Existe diferencia con sigfe en consultoria porque falta reflejar segunda cuota realizada el 26-2-13 por un monto de M$12.931. Existe diferencia con sigfe en obras civiles porque falta reflejar ultimo pago del 100% el 07-8-13 por un monto de M$26.929 Faltó ingresar Gasto del Contrato de Obras Civiles en el BIP por m$ 1.056 durante el año 2013. | [15 empty] | 41040.317 | 0 | 0 | 0 | 14658.6675 | 586293.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641992.0504 | 0 | 39854.7518 | 0 | 0 | 0 | 14235.2513 | 603180.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657270.3168 | 37880.2211 | 0 | 0 | 0 | 14235.2513 | 584890.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637005.6194 | 2.3798 | -0.77671 | -0.23929 | -3.0832 |  | 6245.1531 | 5734.2171 | Producto de la Licitación de las Obras Civiles el monto contratado resultó ser un 3,83% inferior al Monto Recomendado. Esto se explica por condiciones de mercado. La obra licitada y adjudicada inicialmente consideraba las mismas partidas que la obra recomendada. Producto del aumento de obras autorizado por el GORE, que representa un 6,98% del contrato original, el monto final del contrato es un 2,88% superior a lo recomendado originalmente. Para la Consultoría, se acordó con la Empresa Sanitaria ESSBIO que el valor sería de un 7,0% del monto originalmente recomendado para las Obras Civiles, sin aplicar corrección monetaria. Por esta razón el monto contratado es menor en un 2,89% al monto recomendado. Para los Gastos Administrativos, se acordó con la D.O.H. que el valor sería de un 2,5% del monto originalmente recomendado para las Obras Civiles, sin aplicar corrección monetaria. Por esta razón el monto contratado es menor en un 2,89% al monto recomendado. El gasto real de Obras Civiles considera m$ 132.654 gastados en el año 2011, m$ 252.925 gastados en el año 2012 y m$ 28.829 gastados en el año 2013, lo que da un total de m$ 414.408 (en moneda del 31/12/2013), esto es inferior en un 3,03% al monto contratado. La diferencia se explica por la corrección monetaria del contrato (año 2011) y de los gastos (años 2011, 2012 y 2013). El gasto real de Consultoría considera m$ 13.519 gastados en el año 2012 y m$ 13.320 gastados en el año 2013, lo que da un total de m$ 26.839 (en moneda del 31/12/2013), esto es inferior en un 4,95% al monto contratado. La diferencia se explica por la corrección monetaria del contrato (año 2011) y de los gastos (años 2012 y 2013). En los Gastos Administrativos no hay diferencia entre el Convenio Mandato y lo Gastado, lo que no se ajusta a la realidad. El GORE asume como gastado los Gastos Administrativos una vez que estos son girados a la Unidad Técnica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CRISTIAN NUÑEZ NAVARRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | SI | 454866 | 25524 | 5.611% | Esta Iniciativa de Inversión tuvo un aumento de plazo y obras en 60 días, por que se autoriza extender la red a tres sectores e incorporar 9 arranques domiciliarios todos de 1/2. Este aumento implico un aumento en el costo de M$ 25.524, en modeda de diciembre de 2010.. ( ORD DOH VI N° 698 del 12 de Junio de 2012). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. Solo se otorgó un aumento de obras por m$ 25.524, equivalente al 6,98% del contrato original, autorizado por el GORE y que no requirió de reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 3422 | 3414 | -0.23378 | Real < Recomendado | [5 empty] | Cuando se recomendó la Etapa de Diseño para el año 2007 los Indicadores de Resultado para esta tipología de proyectos eran el VAN Social y la TIR Social. En la actualidad, para los proyectos de Construcción de un Servicio de Agua Potable Rural el Indicador es el Costo Máximo por Solución equivalente al Costo Privado Neto de Inversión dividido por el nUmero de arranques. El Costo Privado Neto Inversión/Nº Arranque, al momento de otorgar la recomendación, es de m$ 3.422, equivalente a 146,8 U.F./Arranque. El Costo Privado Neto Inversión/Nº Arranque Real es de m$ 3.414, equivalente a 146,5 U.F./Arranque, esto es un 0,23% inferior al original. El Costo por Solución original supera el Costo Máximo definido para la Zona Central, que es de 130 U.F./Arranque. Como la alternativa de instalar un Servicio de Agua Potable Rural es la que tiene menor valor actualizado de los costos, además, la tarifa a cancelar por los usuarios es similar a lo que pagan en otros servicios de agua potable rural, se otorgó la recomendación favorable. | El proyecto ejecutado se ajusto a lo recomendado. Las modificaciones al contrato fueron autorizadas por el GORE y no modificaron la naturaleza del proyecto. Esta modificación no requirió de reevaluación. Hay errores en la información ingresada al BIP en fechas, las que pudieron ser corregidas por la Unidad Técnica. Las Obras Civiles y la Consultoría se terminaron en el mes de septiembre de 2012. Pero se consideran pagos de gastos en ambos itemes durante el año 2013. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30097967-0 | MEJORAMIENTO EJE VIAL MIGUEL RAMIREZ-CAMINO A MACHALI TAMO ORIENTE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORA CONSIDERABLEMENTE LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD ENTRE RANCAGUA Y MACHALI, DISMINUYENDO TIEMPOS DE VIAJE, DISMINUYENDO LA CONGESTIÓN, AUMENTANDO LA SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL, Y MEJORANDO LA IMAGEN URBANA. | ESTE PROYECTO CONSIDERA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A TERMINAR EL MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL AV. MIGUEL RAMIREZ ¿ CAMINO A MACHALI (AV. SAN JUAN) DE LA CUIDAD DE MACHALI. ESTAS OBRAS VIENEN A COMPLENTAR A LAS EJECUTADAS ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2010 CON EL CODIGO BIP 20079407 ¿ 1, Y CONSIDERAN LA EJECUCIÓN DE AVDA. SAN JUAN EN SU TRAMO DESDE AVDA. RECREO HASTA PLAZA DE MACHALÍ; 2.000 M APROX. (REPOSICIÓN DE CALZADA Y REGULARIZACIÓN DE PERFIL, Y ACERAS), Y OBRAS DE PAISAJISMO. | 240683 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 22 | 17 | En Consultoría no existen cambios en cuanto a las fechas validadas ya que se consideró como Consultoría a la Obra de la CGE el cual correspondió al Traslado de Redes Elléctricas, En cuanto a los meses recomendados hubo una diferencia ya que el contrato en consultorías duró 11 messes incluído la consultoría de la CGE. | -22.7273 | [8 empty] | 16 | 0 |  | -100 | 14 | 19 | Las fechas no presentan variación en sus gastos, en los plazos existe variación en su ejecución ya que existieron aumentos de plazos en la obras ejecutada. correspondiente a 90 días, 75 días y 10 días. por lo que aumentaron los Gastos Administrativos. | 35.7143 | 22 | 16 | El contrato Original de obras Civiles tiene un plazo de 300 días sumado los 175 de aumento de plazo da un total de días de ejecución de 474 días, El Primer Aumento de Plazo por 90 días. Resolución Exenta N° 2499 de fecha 26/07/2013, Existió una demora por parte de Essbio en autorizar algunos cartes de agua para ealizar las renovaciones de las matrices de agua potable en los cuellos las calles perpendiculares a Avda. San Juan entre CAlle Abdón Yarra y Camino la Hacienda. Aumento de Plazo N°2 Resolución Exenta N° 3719 de fecha 04/11/2013 por 74 días: la demora en los presupuestos de algunas empresas de Telefonía y de Televisión por Cable, también se establece que la Empresa Vialfi deberá ejecutar obras adicionales por un monto igual $ 168.396.000, lo que significa que se requiere de un plazo adicional para lograr materializar de buena manera. Aumento de Plazo N° 3 por 10 días Resolución Exenta N°40 de fecha 08/01/2014. Existe por contrato ejecutar un traslado de postación, redes eléctricas y de telecomunicaciones en Avda. San Juan entre el Estero de Machali, y calle el Recreo, Trabajos que a la fecha se encuentran en ejecución por parte de la empresa de servcicios, a pesar de las diligencias que el contratista ha realizado y en algunas ocasiones también este Servicio, Toda esta situción implica un retraso en la entrega de algunas partidas del contrato y por supuesto también el la correspondiente certigicación de los mismso. FAltó ingresar el último aumento de plazo en el BIP, ya que existe una diferencia de 10 días. En conclusión la fecha de término es el 10/12/2013. | -27.2727 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 23 | 23 | 20 | 20 | 0 | No existieron tiempos muertos. | -13.0435 | -13.0435 | El contrato Original de obras Civiles tiene un plazo de 300 días sumado los 175 de aumento de plazo da un total de días de ejecución de 474 días, El Primer Aumento de Plazo por 90 días. Resolución Exenta N° 2499 de fecha 26/07/2013, Existió una demora por parte de Essbio en autorizar algunos cartes de agua para ealizar las renovaciones de las matrices de agua potable en los cuellos las calles perpendiculares a Avda. San Juan entre CAlle Abdón Yarra y Camino la Hacienda. Aumento de Plazo N°2 Resolución Exenta N° 3719 de fecha 04/11/2013 por 74 días: la demora en los presupuestos de algunas empresas de Telefonía y de Televisión por Cable, también se establece que la Empresa Vialfi deberá ejecutar obras adicionales por un monto igual $ 168.396.000, lo que significa que se requiere de un plazo adicional para lograr materializar de buena manera. Aumento de Plazo N° 3 por 10 días Resolución Exenta N°40 de fecha 08/01/2014. Existe por contrato ejecutar un traslado de postación, redes eléctricas y de telecomunicaciones en Avda. San Juan entre el Estero de Machali, y calle el Recreo, Trabajos que a la fecha se encuentran en ejecución por parte de la empresa de servcicios, a pesar de las diligencias que el contratista ha realizado y en algunas ocasiones también este Servicio, Toda esta situción implica un retraso en la entrega de algunas partidas del contrato y por supuesto también el la correspondiente certigicación de los mismso. FAltó ingresar el último aumento de plazo en el BIP, ya que existe una diferencia de 10 días. En conclusión la fecha de término es el 10/12/2013. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 24/08/2012 | [14 empty] | 2637793 | 4760 | 2642553 | 2642831 | -278 | Consultorías: el Gasto en Consultoría se contrató a Victor Toro Pinto con un monto de $18.000.000 - y Consultoría de Obras CGE por un valor de $ 947.526.- lo que da un gasto total de M$ 18.945.- el que cuadra con SIGFE. Obras Civiles: Resolución de Contrato N° 34 de fech 20/07/2012, por un monto de $ 2.950.000.000, que incluye valores pro forma de un valor de $600.000.000, con Resolución Exenta N° 39 de fecha 08/01/2014 se autorizó Disminución del Valor Proforma por $ 300.000.000.-lo que da un total del Contrato de $ 2.650.000.000.- Gastos Administrativos. dentro del ingreso de los gastos administrativos existe una diferencia entre SIGFE y el BIP ya que no se ingresó el valor de $ 281.000.-el cual se canceló el día 31/12/2013. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 2000 | 2000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se realizaron modificaciones dentro de la magnitud recomendada, por lo que el proyecto se ejecutó con la magnitud recomendada. | No se realizaron modificaciones dentro de la magnitud por lo que el proyecto se ejecutó con la magnitud recomendada. | [14 empty] | De acuerdo al Acta de Recepción esta no tuyo observaciones a la Recepción por lo que se ha realizado el Acata de Recepción con fecha 16/12/2013 | 16/12/2013 | SI | 16/12/2013 | En la operación del proyecto se suscitó un problemas con el cesped ya que se encuentran en pésimas condiciones, a través del ORD. N°356 de fecha 04/04/2014, del Alcalde de la Municipalidad de Machalí a Director de SERVIU.Los puntos mencionados con los problemas son: 1.- El Césped fue plantado sin la base de tierra y demás insumos requeridos en las especificaciones técnicas sobre áreas vedes, que a lo menos se señala en la licitación 615-14-LP12, y que se presume fue parte de la posterior contratación de estas obras, lo que ha provocado el deterioro de dicho cessped, no pudiendo hasta la fecha ser recuperado. La superficie del césped requiere ser perforada antes de regar, para que el agua penetre en su bases, lo que no se hizo en su oportunidad impidiendo el agua penetrara provocando este se secara. -El riego a través de camión aljibe realizado cuando el césped se plantó solo permite humedecer el suelo cuando se requiere una profundidad mínima de 10 cms de penetración, situación que ha sido reiterada de manera regular y permanente por esta Corporación en el sentido que este sistema de riego es el más inadecuado para dicho tramo vial de la comuna. El insuficiente mantenimiento realizado por la empresa constructora una vez plantado el césped originó un deterioro paulatino, encontrándose actualmente totalmente seco y con gran contidad de maleza Lo que solicita la Municipallidad es la posibilidad de que la empresa se haga cargo de las falencias cometidas y pueda hacer entrega de una obra en optimas condiciones, La Municipalidad ha hecho esfuerzos para poder mejorarla pero esta ha sido infructuosa producto de la plantación que fue defectuosa.. |  | En Operación |  | MIREYA VALENCIA G. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  |  |  | 4069300% | 4092700% | 234 | 4099700% | 70 | 4103000% | 33 | 4102000% |  | 4102000% |  | 4102000% | 0 | 4103000% | 10 | 337 | 103 | No hubo diferencias entre los hitos de la gestión administrativa, corresponde a las fechas | [23 empty] | 276922 | 0 | 0 | 305475 | 12090 | 2902499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496986 | 285174 | 0 | 0 | 314561 | 12460 | 2988852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601047 | no existen diferencias en cuanto al financiamiento de la inversión. | 18947 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973987 | TRATO DIRECTO N° 8/2012 EMPRESA C.G.E. DISTRIBUCIÓN S.A. DESARROLLAR PPTO. DE TRASLADO DE REDES ELEC Productos contratados(*) : CONSULTORIA, C.G.E. DISTRIBUCIÓN S.A. TRASLADO Y SOTERRAMIENTO DE REDES ELECTRICAS por un monto de M$ 947- LICIT.642-71-CO12,APOYO A ITO EN MEJOR.VIALIDAD Productos contratados(*) : CONSULTORIA por un monto de M$ 18.000.- OBRAS CIVILES Nombre del contrato : LICIT.642-26-LP12, SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA. Productos contratados(*) : OBRAS CIVILES por un monto de M$ 2.950.000.- | 18945 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 2618846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642831 | 0 | BIP = SIGFE | 18945 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 2618846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642831 | 19580 | 0 | 0 | 0 | 5210 | 2707583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732373 | Los Gastos efectuados corresponden a los ingresados en el SIGFE por lo que no existen diferencias en lo gastado | [15 empty] | 439452.3415 | 0 | 0 | 484738.1113 | 19200.5115 | 4605813.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5549204.6892 | 0 | 27955.3463 | 0 | 0 | 0 | 7353.3273 | 4352670.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387978.813 | 27634.9614 | 0 | 0 | 0 | 7353.3273 | 3821450.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856439.1022 | -20.926 | -30.5047 | -17.0298 | -12.1135 |  | 1928.2196 | 1910.7254 | Para el ítem obra civil el monto contratado con respecto al recomedado registra un variación aceptable, encontrandose dentro de los límites aceptables de variación. Sin embargo para el item Consultorías la variación del monto contratado respecto del recomendado es del -94%, pero la Unidad Téncica y Financiera no entregaron antecentes al respecto. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | MIREYA VALENCIA G. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3931693 | 300000 | 7.63% | En el Item de Obras Civiles: Se hizo la disminución de obras correspondiente al Valor ProForma de un monto de $ 300.000.000.- por lo que da un total de contrato de $ 2.650.000.000.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL proyecto no fue reevaluado, pero se realizó una modificación en el Item de Obras Civiles, Se hizo la disminución de obras correspondiente al Valor ProForma de un monto de $ 300.000.000.- por lo que da un total de contrato de $ 2.650.000.000.- | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | NO se dispone de los antecedentes del flujo de caja social para recalcular indicador | Corresponde a un subproyecto de un proyecto mayor ejecutado por tramos a traves de dos codigos BIP lo que dificulta su analisis | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061721-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AVDAS O. SOTO Y H. SALAS OLIVAR ALTO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | OLIVAR | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y DE ACCESO DE OLIVAR ALTO Y CENTRO DE LA COMUNA. | LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSULTA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS AVDAS. O. SOTO Y H. SALAS DE OLIVAR ALTO, A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALZADA EN ASFALTO DE 6 METROS DE ANCHO Y 1.760 METROS DE LARGO, DE 7.490 M2 DE ACERAS CON VEREDON DE 1 METRO, 3.560 M DE ZARPAS DE HORMIGON, 3.688 M DE SOLERAS DE HORMIGON, 50 M DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO, DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CALZADA Y ACERAS, OBRAS DE DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE LA VIA, Y OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS. ASIMISMO CONSULTA LA MIDIFICACION DE SERVICIOS, EN CUANTO A ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO Y DOMICILIARIO EN COSTADO SUR DE LA VIA . SE INCLUYE PARA EL COSTADO NORTE, LA CONSTRUCCION DE ILUMINACION ORNAMENTAL CON TENDIDO SUBTERRANEO Y PARA TODA LA VIA SE CONSTRUIRAN OBRAS DE PAISAJISMO A TRAVES DE LA PROVISION Y PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS, ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS. |  |  |  |  | 7 | 8 | SE CONTRATO ASESORIA TECNICA POR 8 MESES, UN MES ADICIONAL A LO PROGRAMADO. | 14.2857 | [12 empty] | 1 | 1 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTARON SEGUN EL BIP, EN EL MES DE JULIO 2010. SIN EMBARGO SE LOS HA CONSIDERADO AQUI EN EL MES DE SEPTIEMBRE, JUNTO CON EL PLAZO DE LA CONSULTORIA. LA RAZON DE ELLO ES QUE EL PLAZO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO ES GRAVITANTE PARA CONSIDERAR EN EL PLAZO TOTAL DE LA OBRA Y AL EFECTO DE COMPARAR CON EL PROYECTO RECOMENDADO, Y PUDIERA DISTORSIONAR EL PLAZO TOTAL. | 0 | 7 | 27 | ESTE PLAZO DE 813 DIAS, CONTIENE 2 CONTRATOS DE OBRAS SEPARADOS EN EL TIEMPO, Y TIEMPOS MUERTOS ASOCIADOS: 1) CONSTRUCTORA VIALFI POR 190 DIAS (21/10/2010-28/4/2011) 2) CONSTRUCTORA CAUQUENES POR 150 DIAS (13/8/2012-10/01/2013). ENTRE AMBOS CONTRATOS HAY 473 DIAS DE TIEMPOS MUERTOS (15,7 MESES). TOMANDO LOS PLAZOS DE AMBOS CONTRATOS, EL PLAZO TOTAL ES DE 340 DIAS; TOMANDO EL PLAZO CON TIEMPOS MUERTOS INCLUIDOS, EL PLAZO TOTAL ES DE 813 DIAS (27 MESES). | 285.7143 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | SE EJECUTARON 2 CONTRATOS DE OBRAS: 1) CONSTRUCTORA VIALFI POR 190 DIAS (21/10/2010-28/4/2011) 2)CONSTRUCTORA CAUQUENES POR 150 DIAS (13/8/2012-10/01/2013). ENTRE AMBOS CONTRATOS HAY 473 DIAS DE TIEMPOS MUERTOS (15,7 MESES). TOMANDO LOS PLAZOS DE AMBOS CONTRATOS, EL PLAZO TOTAL ES DE 340 DIAS; TOMANDO EL PLAZO CON TIEMPOS MUERTOS INCLUIDOS, EL PLAZO TOTAL ES DE 813 DIAS (27 MESES). SIN EMBARGO, PARA EL CALCULO DE LOS TIEMPOS MUERTOS DEL PROYECTO, SE DEBEN TOMAR EN CUENTA LOS 3 CONTRATOS. DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE CONSULTORIA DE 241 DIAS (11/9/2010-9/5/2011), TERMINA DESPUES QUE EL PRIMER CONTRATO DE OBRAS, LOS TIEMPOS MUERTOS SON EN REALIDAD DE 462 DIAS (15,4 MESES), ENTRE LAS FECHAS 9/5/2011, Y 13/8/2012. ESTE HECHO NO QUEDA REFLEJADO EN EL INDICADOR DE TIEMPOS MUERTOS DE ESTE INFORME YA QUE EN LA PESTAÑA PLAZOS NO SE DA LA POSIBILIDAD DE SEPARAR LOS CONTRATOS DE OBRAS. EL INDICADOR DE TIEMPOS MUERTOS ARROJA VALOR CERO. LA SITUACION DEBIERA SER LA SIGUIENTE: 1)PLAZO SIN TIEMPOS MUERTOS: 390 DIAS (13 MESES). 2)PLAZO CON TIEMPOS MUERTOS: 852 DIAS (28,4 MESES). 3)TIEMPO MUERTO: 462 DIAS (15,4 MESES). | 300 | 300 | SE EJECUTARON 2 CONTRATOS DE OBRAS: 1) CONSTRUCTORA VIALFI POR 190 DIAS (21/10/2010-28/4/2011) 2)CONSTRUCTORA CAUQUENES POR 150 DIAS (13/8/2012-10/01/2013). ENTRE AMBOS CONTRATOS HAY 473 DIAS DE TIEMPOS MUERTOS (15,7 MESES). TOMANDO LOS PLAZOS DE AMBOS CONTRATOS, EL PLAZO TOTAL ES DE 340 DIAS; TOMANDO EL PLAZO CON TIEMPOS MUERTOS INCLUIDOS, EL PLAZO TOTAL ES DE 813 DIAS (27 MESES). SIN EMBARGO, PARA EL CALCULO DE LOS TIEMPOS MUERTOS DEL PROYECTO, SE DEBEN TOMAR EN CUENTA LOS 3 CONTRATOS. DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE CONSULTORIA DE 241 DIAS (11/9/2010-9/5/2011), TERMINA DESPUES QUE EL PRIMER CONTRATO DE OBRAS, LOS TIEMPOS MUERTOS SON EN REALIDAD DE 462 DIAS (15,4 MESES), ENTRE LAS FECHAS 9/5/2011, Y 13/8/2012. ESTE HECHO NO QUEDA REFLEJADO EN LA CARTA GANTT EN EL ITEM OBRAS CIVILES DE ESTE INFORME, YA QUE NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR POR SEPARADO CADA CONTRATO DE OBRAS CIVILES. EL INDICADOR DE TIEMPOS MUERTOS ARROJA VALOR CERO. A PARTIR DE LA CARTA GANTT SE DEBIERA CONCLUIR LO SIGUIENTE: 1)PLAZO SIN TIEMPOS MUERTOS: 390 DIAS (13 MESES). 2)PLAZO CON TIEMPOS MUERTOS: 852 DIAS (28,4 MESES). 3)TIEMPO MUERTO: 462 DIAS (15,4 MESES). | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 21/10/2010 | [14 empty] | 715632 | 1154 | 716786 | 528974 | 187812 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONSULTORIA ESTAN CORRECTAMENTE CARGADOS TANTO EN EL BIP COMO EN EL SIGFE. SIN EMBARGO, LOS GASTOS EN OBRAS CIVILES CORRESPONDEN A UN TOTAL DE M$ 740.220.- POR LO TANTO ESTAN MAL CARGADOS TANTO EN EL BIP COMO EN EL SIGFE. LOS GASTOS EN OBRAS CIVILES ESTAN COMPUESTOS POR 2 CONTRATOS: EL PRIMERO CON LA EMPRESA VIALFI LTDA POR M$ 515.500; MIENTRAS QUE EL SEGUNDO CON LA CONSTRUCTORA CAUQUENES POR M$ 224.720.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 1760 | 1760 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN LA FICHA IDI. | EL PROYECTO FUE EJECUTADO CONFORME A LO RECOMENDADO. | [12 empty] | CON ORD. 1966 DE FECHA 03/06/2011, SE ENVÍA ACTA DE RECEPCIÓN Y CALIFICACIÓN AL GORE, ADJUNTANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 25.05.2011. | 25/05/2011 | CON ORD. 1966 DE FECHA 03/06/2011, SE ENVÍA ACTA DE RECEPCIÓN Y CALIFICACIÓN AL GORE, ADJUNTANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 25.05.2011 | 25/05/2011 | SI | 25/05/2011 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACION Y NO SE HAN REPORTADO PROBLEMAS DESDE SU PUESTA EN MARCHA. |  | En Operación |  | MIREYA VALENCIA G. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  |  |  | 3945600% | 4026000% | 804 | 4019900% |  | 4038900% | 190 | 4043200% | 43 | 4047200% | 83 | 4047200% | 0 | 4051100% | 39 | 1055 | 251 | DEL ANÁLISIS DEL CALENDARIO SE DESTACA QUE EL PLAZO QUE MEDIA DEL RS QUE ORIGINA LA EJECUCIÓN Y EL PRIMER RS SON 27 MESES. ADEMÁS, EL PLAZO QUE TOMÓ EL CORE PARA APROBAR EL PROYECTO RESPECTO DEL PRIMER RS ES DE 22 MESES. EL PLAZO TOTAL QUE SE REGISTRA ENTRE EL PRIMER Y EL ÚLTIMO CONTRATO DE OBRAS CIVILES ES DE 27 MESES, CONTABILIZADOS ENTRE EL 21/10/2010 Y EL 10/01/2013, FECHA DE INICIO DEL PRIMER Y TÉRMINO DEL ÚLTIMO CONTRATO. ENTRE LOS 2 CONTRATOS DE OBRAS CIVILES SE REGISTRA UN TIEMPO MUERTO (16 MESES). | [23 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 644242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652242 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 743912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759467 | LOS MONTOS DE LA PRIMERA COLUMNA CORRESPONDEN A LA PRIMERA FICHA 2008 RECOMENDADA (EN MONEDA 31/12/2006). EN LA TERCERA COLUMNA, ESTAN LOS MONTOS DE LA FICHA 2010 QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (MONEDA 31/12/2008), DONDE LOS MONTOS DE GTOS ADMINISTRATIVOS Y OBRAS CIVILES CORRESPONDEN A LA ACTUALIZACION DE LAS CIFRAS ORIGINALMENTE RECOMENDADAS. EN CAMBIO, RESPECTO DEL MONTO DE CONSULTORIA, SE DEBE ACLARAR QUE LA CIFRA DE M$ 14.400, CORRESPONDE A UNA REEVALUACION QUE SE REALIZO A PETICION DEL GORE, Y QUE AUMENTO EL MONTO DE M$ 8.082 A M$ 14.400.- | 12320 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 740220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753694 | LOS MONTOS INGRESADOS RESPECTO DE LOS CONTRATOS ESTÁN CORRECTAMENTE CARGADOS EN EL BIP. SE EJECUTARON 2 CONTRATOS: EMPRESA VIALFI POR M$ 515.500 Y EMPRESA CAUQUENES M$ 224.720. EL MONTO TOTAL DE OBRA CIVILES ASCIENDE M$ 740.220. EL CONTRATO DE VIALFI SE EXTIENDE ENTRE EL 21/10/2010 Y EL 28/04/2011 (190 DÍAS); Y EL CONTRATO DE CAUQUENES SE EXTIENDE ENTRE EL 13/08/2012 Y EL 10/01/2013 (150 DÍAS) | 12320 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 740220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753694 | 224720 | BIP > SIGFE | 12320 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 515500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528974 | 13724 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 567525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582546 | LOS MONTOS CARGADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS EN EL BIP ESTÁN MAL INGRESADOS YA QUE SE HAN CARGADOS DEL CONTRATO DE LA EMPRESA CAUQUENES SÓLO M$ 187.812, EN CIRCUNSTANCIA QUE EL CONTRATO ES POR M$ 224.720. POR SU PARTE EN EL SIGFE SOLO SE HA CARGADO EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES DE LA EMPRESA VIALFI POR M$ 515.500, FALTANDO EL CONTRATO COMPLETO DE LA EMPRESA CAUQUENES POR M$ 224.720. LOS GASTOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS ESTÁN CORRECTAMENTE INGRESADOS TANTO EN EL BIP Y EL SIGFE. | [15 empty] | 22738.8592 | 0 | 0 | 0 | 1822.1009 | 1174686.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199247.236 | 1199244.4132 | 19549.1241 | 0 | 0 | 0 | 1830.5692 | 1149583.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170963.0365 | 19371.2893 | 0 | 0 | 0 | 1830.5692 | 1131767.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152969.2611 | -2.3585 | -3.8589 | -3.6536 | -1.5367 | -3.8587 | 655.0962 | 643.0497 | LOS MONTOS RECOMENDADOS CORRESPONDEN A LA FICHA IDI AÑO 2010 DESPUES DE EFECTUADA LA REEVALUACION, EN MONEDA DE LA IDI SERÍA: OBRAS CIVILES POR M$ 743.912; CONSULTORIA POR M$ 14.400, Y GASTOS ADMINISTRATIVOS POR M$ 1.155.- POR SU PARTE LOS MONTOS CONTRATADOS Y GASTADOS SON: OBRAS CIVILES POR M$ 740.220; CONSULTORIA POR M$ 12.320; Y GASTOS ADM POR M$ 1.149.- SE PUEDE APRECIAR QUE SOLO EN CONSULTORIA HAY UNA DIFERENCIA DE M$ 2.000, Y EN LOS OTROS 2 ITEMES LAS CIFRAS SON PRACTICAMENTE IGUALES. POR LO TANTO, EN EL CUADRO ANTERIOR, LAS DIFERENCIAS QUE APARECEN SIGNIFICATIVAS SON LAS CORRESPONDIENTES AL ITEM CONSULTORIA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | SI | 842623 | 0 | 0% | HUBO 2 MODIFICACIONES COMPENSADAS DE OBRAS QUE NO AMERITARON AUMENTOS DE CONTRATO CON LA EMPRESA VIALFI LTDA, PERO SI AJUSTES EN LAS PARTIDAS MODIFICADAS POR LAS COMPENSACIONES. AMBOS AJUSTES FUERON APROBADOS POR EL GORE, YA QUE NO SUPERABAN EL 10% DEL MONTO RECOMENDADO EN EL ITEM. 1)EL 2 DE DICIEMBRE DE 2010, SE REALIZO LA PRIMERA MODIFICACION COMPENSADA (M$ 37.182). HUBO DISMINUCION DE OBRAS DE 12 DE 15 ZANJAS DE INFILTRACION, LAS CUALES FUERON COMPENSADAS POR MAYORES OBRAS EN SOTERRAMIENTOS DE ILUMINACION ORNAMENTAL Y OBRAS DE MODIFICACIONES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE. 2)EL 25 DE MARZO DE 2011, SE REALIZO LA SEGUNDA MODIFICACION COMPENSADA (M$ 18.400) QUE ADEMAS IMPLICO AUMENTAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN 60 DIAS, PASANDO DE 130 A 190 DIAS. POR UNA PARTE SE DISMINUYEN OBRAS EN ACERAS, VALLAS PEATONALES, REJILLAS DE CANAL, Y ESTACIONAMIENTOS. POR EL LADO DE LOS AUMENTOS, SE MODIFICA CURVATURA EN SECTOR PLAZA, SUMINISTRO DE VALLAS PEATONALES, REINSTALACION DE ARRANQUES DOMILICILIARIOS DE AGUA POTABLE. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 842623 | 849692 | 0.83893 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO. HUBO UN RATE EN LA FICHA 2010 (RATE 7-1-2010) QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION, Y EL MONTO APROBADO FUE DE M$ 753.149 (M$ 842.623 EN MONEDA DE DIC 2013). SIN EMBARGO, ESTA FICHA FUE REEVALUADA A PETICION DEL GORE, AUMENTANDOSE LA CONSULTORIA, POR LO QUE EL NUEVO MONTO APROBADO FUE DE M$ 759.467 (M$ 849.692 EN MONEDA DE DIC 2013). | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 961691 | 941140 | -2.137 | Real < Recomendado | [5 empty] | LOS INDICADORES TIR 23,8 % Y VAN M$ 744.408, DEL PROYECTO RECOMENDADO, SE CORRESPONDEN CON UNA INVERSION PRIVADA DE M$ 644.242 DE LA FICHA IDI 2008 EN MONEDA DE DIC 2006.- LLEVADAS AMBAS CIFRAS A MONEDA DE DIC 2013, LA INVERSION PRIVADA SERIA DE M$ 832.288 Y EL VAN DE M$ 961.691.- CONSIDERANDO QUE EL MONTO RECOMENDADO ES DE M$ 814.506, ENTONCES SE ESTIMA QUE EL VAN REAL ES M$ 941.140.- NO SE REALIZA LA CORRECCION DE LA TIR, DEBIDO A QUE NO SE TUVO ACCESO A LA PLANILLA CON LA CORRIDA ORIGINAL DE LA METODOLOGIA DE VIALIDAD INTERMEDIA. | EL MONTO DE OBRAS CIVILES RECOMENDADO M$ 743.912 Y CONTRATADO M$ 740.220, SON MUY SIMILARES, Y TAMBIEN LO SON LOS INDICADORES DE VAN SOCIAL. SE OBSERVA QUE LOS GASTOS NO HAN SIDO CARGADOS CORRECTAMENTE NI EN EL BIP NI EN EL SIGFE. EN ESTE PROYECTO, NO SE HA PODIDO REPRESENTAR GRAFICAMENTE EN LA CARTA GANTT, LA EXISTENCIA DE TIEMPOS MUERTOS, YA QUE ESTE ESQUEMA NO DA LUGAR A PRESENTAR POR SEPARADO LOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES. POR LO TANTO, QUEDAN INVISIBILIZADOS 15,4 MESES DE TIEMPOS MUERTOS ENTRE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30104376-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL SECTOR CENTRO-SUR DE LAS CABRAS | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PLAN DE REGENERACION URBANA PRU DE LA COMUNA DE LAS CABRAS, INICIATIVA ENMARCADA EN EL PROGRAMA "CHILE UNIDO RECONSTRUYE MEJOR", DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, PROGRAMA GENERADO A CAUSA DEL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. | EL PROYECTO CONTEMPLA ACCIONES DE CONSERVACIÓN (REPAVIMENTACION Y SELLO ASFALTICO), EN: CALLE CARLOS FRESNO, DESDE CALLE ARTURO PEREZ CANTO HASTA CALLE LAS ACACIAS, CON 638 ML; CALLE SAN MARTIN, DESDE CALLE KENNEDY HASTA CALLE CARLOS FRESNO, CON 243 ML; CALLE KENNEDY, DESDE CALLE LAS ACACIAS HASTA CALLE SAN MARTIN, CON 216 ML. LA INTERVENCIÓN EN CONSERVACIÓN DE VÍAS SUMA LA CANTIDAD DE 1.097 METROS LINEALES. ADEMÁS, CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE CALZADA DE CALLE ALBERTO BUNSTER, ACTUALMENTE EN CARPETA DE TIERRA, TRAMO QUE ARRANCA EN CALLE KENNEDY Y FINALIZA EN CALLE PORTALES. EL MEJORAMIENTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE 188 ML Y LUEGO UN MEJORAMIENTO EN BASE ESTABILIZADA, CON SOLERAS, EN 699 METROS, TOTALIZANDO 887 ML. EL TOTAL DE LA INTERVENCION EN PAVIMENTOS ES DE 19.714 M2. EL PROYECTO ADEMÁS INCLUYE EL MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA LOS LINGUES, EN CALLE KENNEDY, DE 626 M2, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA FERIA DE ABARROTES INTERCOMUNAL, EN CALLE ALBERTO BUNSTER, DE 4.735 M2. EN TOTAL, LA INTERVENCIÓN TIENE UNA MAGNITUD DE 25.075 M2. | 23059 | PRU | VIALIDAD INTERMEDIA |  | 9 | 11 | LA CONSULTORIA O ASESORIA TECNICA DE LA OBRA, SE RECOMENDO POR 9 MESES, Y SE EJECUTO DURANTE 11 MESES. | 22.2222 | [12 empty] | 9 | 12 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE DISTRIBUYERON EN 2 AÑOS, SE HICIERON PAGOS EN DIC 2012, POR M$ 120, Y LOS PAGOS RESTANTES SE DISTRIBUYERON DURANTE EL AÑO 2013, M$ 1.570.- EL PLAZO DE GTOS ADMINISTRATIVOS SE APROBO EN 9 MESES.- | 33.3333 | 16 | 10 | AL INICIO, EL CONTRATO CONSIDERA UN PLAZO DE 238 DIAS, ES DECIR 8 MESES. EL MUNICIPIO, SOLICITA ALGUNAS MODIFICACIONES Y AJUSTES DE OBRAS, Y PARA ELLO SE OTORGA UN MAYOR PLAZO AL CONTRATISTA DE 74 DIAS, QUEDANDO EL PLAZO DE OBRAS CIVILES EN 312 DIAS (10 MESES). Se realizó una modificación del proyecto, que contempla aumento de obras, obras extraordinarias y disminunciones de obras, en la cual se realizarán cambios de materialidad de todas las calzadas a intervenir (cambio de asfalto a hormigón) y cambio de 131 ml de tuberías en colector de aguas lluvias en calle Carlos Fresnos. También se debe mencionar que al iniciar los trabajos en la comuna de las Cabras, se verificó que el terreno era de mala calidad, por lo que se debió evaluar y ejecutar un mejoramiento del suelo y la implementación de geotextil, descrito en el informe antes mencionado, Por lo anterior y en base a las razones esgrimidas por la empresa y a condiciones de terreno, y considerando que las situaciones no son de su responsabilidad, se solicita autorizar un Aumento de Plazo de 74 dias a partir del 04/10/2013, quedando como nueva fecha de termino el día 16/12/2013. | -37.5 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 17 | 17 | 13 | 14 | 1 | EL PROYECTO REAL EJECUTADO SE REALIZA EN 13 MESES, MIENTRAS QUE SE HABIA APROBADO EN 17 MESES. A PESAR DEL AUMENTO DE PLAZO, LAS OBRAS CIVILES SE EJECUTARON EN UN PLAZO DE 10 MESES, MIENTRAS QUE SE HABIAN PROGRAMADO EN 16 MESES. A TODAS LUCES LA EJECUCION SE DA EN PLAZOS MAS BREVES QUE LO PROGRAMADO, Y SIN TIEMPOS MUERTOS. | -23.5294 | -17.6471 | EL PLAZO TOTAL RECOMENDADO SE ESTIMO EN 17 MESES, Y LO REAL FUE DE 13,5 MESES. LA PRINCIPAL DIFERENCIA ESTA EN OBRAS CIVILES, QUE SE APROBÓ EN 16 MESES Y SE CONTRATO PRIMERO EN 8 MESES, PARA LUEGO DE APROBARSE UN AUMENTO DE PLAZO DE 74 DIAS, Y QUEDAR EN 10 MESES. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 08/02/2013 | [14 empty] | 673260 | 1690 | 674950 | 674951 | -1 | NI EN BIP NI ENSIGFE SE HAN CARGADO CORRECTAMENTE LOS GASTOS DE CONSULTORIA QUE ASCIENDEN A M$ 10.400. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 25075 | 25075 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO SE EJECUTÓ DE ACUERDO CON LA MAGNITUD APROBADA. Obras ejecutadas, Calzada HCV e=0,18: 11.137 m2- Calzada HCV e= 0,15: 2.219 m2- Adocreto 1.251 m2- Conf.Aceras= 6.640 m2 - Sum. Y colo. Soleras tipo A= 2.161 ml. | EL PROYECTO EJECUTADO ES EN MAGNITUD IGUAL AL APROBADO INICIALMENTE. | [12 empty] | Acta de Recepción de fecha 31/12/2013, con Resolución 983 de fecha 19/02/2014 | 31/12/2013 | Acta de Recepción de fecha 31/12/2013, con Resolución 983 de fecha 19/02/2014 | 31/12/2013 | SI | 31/12/2013 | esta en operación proyecto |  | En Operación |  | MIREYA VALENCIA G. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  |  |  | 4111700% | 4111700% | 0 | 4115800% | 41 | 4124400% | 86 | 4121900% |  | 4131300% | 69 | 4131300% | 0 | 4133300% | 20 | 216 | 216 | LA CONSULTORIA ESTA BIEN COORDINADA CON EL INICIO DE LAS OBRAS CIVILES, YA QUE INICIA 3 MESES ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS, EL 6/11/2012, Y CULMINA EN EL MOMENTO EN QUE SE APRUEBA UN AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS, Y SE OTORGA UN AUMENTO DE PLAZO, ES DECIR EL 2/10/2013. | [23 empty] | 15120 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 849633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866256 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 849633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866256 | LA FICHA IDI APROBADA Y RS EL AÑO 2012, ES LA MISMA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. | 10400 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 663900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675990 | LICIT.642-71-CO12,CONSULTORIA APOYO ITO PRU, POR UN MONTO DE M$ 10.400.- LICIT 642-88-LP12, OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE M$ 663.900.- | 10400 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 663900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675990 | 1039 | BIP > SIGFE | 9360 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 663901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674951 | 9642 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 683890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695274 | SE INGRESARON CORRECTAMENTE LOS GASTOS POR OBRAS CIVILES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. SIN EMBARGO, LA CONSULTORIA SE CARGO PARCIALMENTE. TANTO EN BIP COMO EN SIGFE SE CARGARON M$ 9.360, Y EL MONTO GASTADO ES DE M$ 10.400.- ESTE VALOR SE CORRIGIO EN EL CUADRO ANTERIOR. PAGOS OBRAS CIVILES 27/06/2013 011421 - DEV. PAGO VIALFI LTDA. LIC. 642-88-12 EP 3 FACT. 2783, LIC. 642-89-12 EP 4 FACT. 2784 011421 // AUXILIAR DE PROYECTOS 40,879,899 0 24/07/2013 013287 - DEV. PAGO VIALFI LTDA LIC. 642-88-12 EP 4 FACT. 2815 PRU LAS CABRAS SAN VICENTE 013287 // AUXILIAR DE PROYECTOS 51,397,728 0 27/08/2013 015370 - DEV. PAGO CONST. VIALFI LTDA. LIC. 642-88-12 EP 4 FACT. 2864 015370 // AUXILIAR DE PROYECTOS 25,471,839 0 26/09/2013 017184 - DEV. PAGO VIALFI LTDA. LIC. 642-88-12 EP 6 FACT. 2903, 017184 // AUXILIAR DE PROYECTOS 111,767,888 0 23/10/2013 018885 - DEV. PAGO VIALFI LTDA. LIC. 642-88-12 EP 7 FACT. 2929 018885 // AUXILIAR DE PROYECTOS 105,703,912 0 27/11/2013 020606 - DEV. PAGO CONST. VIALFI LTDA LIC. 642-88 -12 EP 8 FACT. 2985 020606 // AUXILIAR DE PROYECTOS 108,170,615 0 31/12/2013 022719 - DEV. PAGO VIALFI LTDA. LIC. 642-88 EP 9 FINAL FACT. 3022 PRU LAS CABRAS SAN VICENTE 022719 // AUXILIAR DE PROYECTOS 220,508,119 PAGOS CONSULTORIAS: 18/02/2013 002790 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC 642-71-12 EP 3 BOL 8, EP 4 BOL 9 002790 // AUXILIAR DE PROYECTOS 1,093,333 0 21/02/2013 003250 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71 EP 5 BOL. 10 CONSULTORIA PRU 003250 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 26/03/2013 005148 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA BOL. 11 INSPECCION TECNICA PRU MES DE MARZO 005148 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/04/2013 007570 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA BOL. 12 EP 7 LIC. 642-71 --12 ASESORIA PRU 007570 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/05/2013 009837 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71-12 EP8 BOL. 13 009837 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 27/06/2013 011465 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA EP 9 LIC. 642-71 INPECCION TECNICA PRU 011465 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/07/2013 013549 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA EP 10 LIC. 642-71-12 ASESORIA PRU 013549 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/08/2013 015726 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA EP 11 LIC. 642-71 BOL. 16 015726 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 27/09/2013 017313 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA EP 12 LIC. 642-71-12 BOL. 17 017313 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/10/2013 019386 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71 EP 13 BOL 18 ASESORIA TECNICA PRU 019386 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 26/11/2013 020569 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71 EP 14 BOL. 19 020569 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 20/12/2013 022076 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71 EP 15 BOL. 20 CONSULTORIA PRU 022076 // AUXILIAR DE PROYECTOS 266,666 0 GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2013 12/03/2013 004260 - DEV. PAGO PLANILLA DE VIATICOS INICIATIVAS DE INVERSION 004260 // AUXILIAR DE PROYECTOS 18,177 0 19/03/2013 004606 - DEV. PAGO PLANILLAS DE VIATICO INICIATIVAS DE INVERSION 004606 // AUXILIAR DE PROYECTOS 18,177 0 10/04/2013 006395 - DEV. PAGO PETROBRAS. COMPRA GASOLINA DIESEL B.GASOLINA 97. FAC. 333627-333628-335763-335762. 006395 // AUXILIAR DE PROYECTOS 386,092 0 24/05/2013 009509 - DEV. PAGO TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. REEX 1622. FAC 51309.ADQUIRIR 7 TONER HP CE2554 USO SERVIU. 009509 // AUXILIAR DE PROYECTOS 105,653 0 27/11/2013 020587 - DEV. PAGO PLANILLAS DE VIATICO INICIATIVAS DE INVERSION 020587 // AUXILIAR DE PROYECTOS 18,177 0 11/12/2013 021535 - DEV. PAGO COMERCIAL RED OFFICE LTDA. FACT.515611 RES. 4186 MAT. DE OFICINA 021535 // AUXILIAR DE PROYECTOS 782,130 0 31/12/2013 022822 - DEV. PAGO SURTI VENTAS LTDA. FACT. 1936374 RES. 4545 MAT. DE OFICINA 022822 // AUXILIAR DE PROYECTOS 241,594 0 | [15 empty] | 23299.1799 | 0 | 0 | 0 | 2316.0864 | 1309281.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334897.0712 | 0 | 15344.6016 | 0 | 0 | 0 | 2460.0479 | 965232.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983036.8307 | 15120.1911 | 0 | 0 | 0 | 2460.0479 | 965232.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982812.4202 | -26.3586 | -26.3754 | -26.2777 | -0.022828 |  | 39.1949 | 38.4938 | LOS GASTOS EN CONSULTORIA FUERON CORREGIDOS, YA QUE SE HABIAN CARGADO PARCIALMENTE. TANTO EN OBRAS CIVILES COMO EN CONSULTORIAS ES NOTORIO QUE LOS CONTRATOS Y GASTOS SON CONSIDERABLEMENTE MENORES A LO ESTIMADO EN LA FICHA IDI APROBADA. ESTO SE APRECIA EN LOS PORCENTAJES DE VARIACIONES QUE SE OBSERVAN EN EL CUADRO ANTERIOR, Y QUE SEÑALAN QUE EN EL CASO DE LAS OBRAS CIVILES, LO GASTADO ES UN 26 % INFERIOR A LO APROBADO. RESPECTO DE LA CONSULTORIA, LO GASTADO ES 34 % INFERIOR A LO APROBADO. LA EXPLICACION A ESTA DIFERENCIA, ESTA EN QUE EL PROYECTO INCLUYE UNA VARIEDAD DE OBRAS, PAVIMENTOS NUEVOS, MANTENCION DE PAVIMENTOS, ESPACIOS PUBLICOS Y MOBILIARIO, LA EJECUCION DE UN ESPACIO PARA FERIA, ETC. LO CUAL HACE MAS COMPLAJA LA CUBICACION Y ESTIMACION DE VALORES UNITARIOS. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MIREYA VALENCIA G. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  |  |  | SI | 945805 | 0 | 0% | Se realizó una modificación del proyecto que contempla aumento de obras, obras extraordinarias y disminunciones de obras, en la cual se realizaron cambios de materialidad de todas las calzadas a intervenir (cambio de asfalto a hormigón) y cambio de 131 ml de tuberías en colector de aguas lluvias en calle Carlos Fresnos. También se debe mencionar que al iniciar los trabajos en la comuna de las Cabras, se verificó que el terreno era de mala calidad, por lo que se debió evaluar y ejecutar un mejoramiento del suelo y la implementación de geotextil, descrito en el informe antes mencionado, Por lo anterior y en base a las razones esgrimidas por la empresa y a condiciones de terreno, y considerando que las situaciones no son de su responsabilidad, se otorgó un Aumento de Plazo de 74 dias a partir del 04/10/2013, quedando como nueva fecha de termino el día 16/12/2013, plazo total de obras civiles de 312 dias, es decir 13 meses y medio. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. EL PROYECTO TUVO MODIFICACIONES MENORES AL 10%, APROBADAS POR LA INSTITUCION FINANCIERA. 1.-SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO QUE CONTEMPLA AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y DISMINUNCIONES DE OBRAS, EN LA CUAL SE REALIZARON CAMBIOS DE MATERIALIDAD DE TODAS LAS CALZADAS A INTERVENIR (CAMBIO DE ASFALTO A HORMIGÓN) Y CAMBIO DE 131 ML DE TUBERÍAS EN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE CARLOS FRESNOS. 2.-POR OTRA PARTE, AL INICIAR LOS TRABAJOS, SE VERIFICÓ QUE EL TERRENO ERA DE MALA CALIDAD, POR LO QUE SE DEBIÓ EVALUAR Y EJECUTAR UN MEJORAMIENTO DEL SUELO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE GEOTEXTIL. POR LO ANTERIOR Y EN BASE A LAS RAZONES ESGRIMIDAS POR LA EMPRESA Y A CONDICIONES DE TERRENO, Y CONSIDERANDO QUE LAS SITUACIONES NO SON DE SU RESPONSABILIDAD, SE OTORGÓ UN AUMENTO DE PLAZO DE 74 DIAS A PARTIR DEL 04/10/2013, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINO EL DÍA 16/12/2013, PLAZO TOTAL DE OBRAS CIVILES DE 312 DIAS, ES DECIR 13 MESES Y MEDIO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 35260 | 25948 | -26.4095 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO EJECUTADO SE EVALUÓ CONSIDERANDO 3 INDICADORES. EN EL CASO DE LA MANTENCION DE PAVIMENTOS URBANOS SE UTILIZÓ LA TIR. TRATANDOSE DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO NUEVO SE CONSIDERÓ EL VAN COMO INDICADOR PREFERENTE DE VIALIDAD INTERMEDIA. POR ULTIMO, RESPECTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y RECINTO FERIA, SE UTILIZÓ EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE. SE CALCULÓ SOLAMENTE EL CAE RESPECTO DEL RECINTO FERIA, YA QUE LOS OTROS 2 INDICADORES REQUIEREN CONOCER LOS FLUJOS DEL PROYECTO. SIN EMBARGO, EN UNA SITUACION DE MENORES COSTO DEL PROYECTO REAL, SE PUEDE PRESUMIR QUE SI LOS INDICADORES DE BENEFICIO COSTO ERAN HOLGADOS, EN ESTE CASO SOBRE 8% LA TIR, CON UNA INVERSION MENOR, LOS INDICADORES DE BENEFICIO COSTO MEJORAN. LA INVERSION EN RECINTO FERIA ES UN 42 % DEL COSTO TOTAL. EN LA SITUACION INICIAL DEL PROYECTO RECOMENDADO, EL CAE ERA DE M$ 35.260, PARA UNA INVERSION PRIVADA DE M$ 388.838.- EN LA SITUACION DEL PROYECTO EJECUTADO, EL CAE ES DE M$ 25.948, PARA UNA INVERSION PRIVADA DE M$ 286.149.- EL INDICADOR CAE ES TAMBIEN NOTORIAMENTE MENOR EN LA SITUACION DEL PROYECTO EJECUTADO, YA QUE EL COSTO DEL PROYECTO RESULTÓ SER 26% MENOR. | ESTE PROYECTO ES COMPLEJO YA QUE CONSIDERA OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA. SIN EMBARGO, LO QUE FALTÓ EN ESTE EJEMPLO FUE UNA EXPLICACION DE LA INSTITUCION TECNICA O FINANCIERA, DE LAS RAZONES POR LAS CUALES EL PROYECTO RESULTÓ UN 26 % MAS BARATO QUE EN LA RECOMENDACION. POR OTRA PARTE LOS GASTOS EN EL BIP Y EN EL SIGFE NO FUERON COMPLETAMENTE INGRESADOS AL SISTEMA. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30104511-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL CONECTIVIDAD INTERNA SAN VICENTE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PLAN DE REGENERACION URBANA PRU DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, INICIATIVA ENMARCADA EN EL PROGRAMA "CHILE UNIDO RECONSTRUYE MEJOR", DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, PROGRAMA GENERADO A CAUSA DEL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. | EL PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE WALKER MARTINEZ, DESDE CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA HASTA PASAJE LAGO VILLARRICA, INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CENTRAL DESDE TRAMO WALKER MARTINEZ HASTA AV. DIEGO PORTALES. SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE CALZADAS EN ASFALTO, MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE VEREDAS CON PASTELONES DE ARCILLA COCIDA (90 M2), ADOCRETOS (400 M2) Y MAICILLO (300 M2). EN ÁREAS VERDES SE PROYECTAN 2.600 M2 DE CÉSPED Y 72 UNIDADES DE ESPECIES ARBÓREAS COMO GINKO BILOBA, CRESPÓN Y LIQUIDÁMBAR; PARA ESTO SE CONSIDERA UN POZO DE AGUA. EN MOBILIARIO URBANO SE INCLUYEN 48 UNIDADES DE LUMINARIAS PEATONALES, 18 BASUREROS, 70 BANCAS DE HORMIGÓN, 28 BANCAS INCOMETAL, 27 JARDINERAS, 2 MESAS DE AJEDREZ, 1 BICICLETERO Y JUEGOS INFANTILES. |  |  |  |  | 8 | 10 | EL PLAZO PARA LA CONSULTORIA, FUE SUBESTIMADO DURANTE LA PROGRAMACION. | 25 | [12 empty] | 6 | 2 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, PARA EL PROCESO DE LICITACION, SE REGISTRAN EN 2012 UNICAMENTE. | -66.6667 | 6 | 8 | EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES FUE SUBESTIMADO EN LA PROGRAMACION. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | NO SE OBSERVAN TIMPOS MUERTOS, YA QUE AMBOS CONTRATOS, DE OBRAS CIVILES, Y CONSULTORIA SE SUPORPONEN. | 37.5 | 37.5 | EL PROYECTO SE EJECUTO EN PLAZOS SIMILARES A LO RECOMENDADO, EN OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA. EN TOTAL EL PLAZO REAL DE 11 MESES SUPERA EN 37% EL PLAZO PROGRAMADO DE 8 DIAS. SIN EMBARGO, ESTO SE EXPLICA PORQUE EN LA CARTA GANTT ORIGINAL, LOS PLAZOS SE PROGRAMAN TRASLAPADOS, Y EN LA REALIDAD NO OCURRE DE ESE MODO. EL PROYECTO DURANTE SU EJECUCION NO EXPERIMENTO TIEMPOS MUERTOS, YA QUE AMBOS CONTRATOS OPERARON EN PARTE SUPERPUESTOS. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/02/2013 | [14 empty] | 578360 | 569 | 578929 | 580529 | -1600 | LOS GASTOS CORRESPONDEN A M$ 10.960, Y SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CARGADOS EN EL SIGFE, NO ASI EN EL BIP, DONDE FIGURAN SOLO M$ 9.360.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 21247 | 21247 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO SE EJECUTA DE ACUERDO CON LO PLANIFICADO.- Obras Tipo: Calzada HCV e=0,18 : 11.137 m2-Calzada HCV e=0,15: 2.219m2 - Adocreto= 1.251 m2- Conf.Aceras= 6.640 m2- Sum. Y coloc.Soleras tipo A= 2.161ml. | EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LO PLANIFICADO.- La unidad de medida fue modificada en el proceso de evaluación ex post para hacerla comparable con otros proyectos de su mismo tipo. | [12 empty] | Acta de Recepción : 31/12/2013, Resolución Exenta N°983 de fecha 19/02/2014, que aprueba Acta de Recepción. | 31/12/2013 | Acta de Recepción : 31/12/2013, Resolución Exenta N°983 de fecha 19/02/2014, que aprueba Acta de Recepción. | 31/12/2013 | SI | 31/12/2013 | No afecta la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | MIREYA VALENCIA G. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  |  |  | 4105400% | 4105400% | 0 | 4108000% | 26 | 4115300% | 73 | 4121900% | 66 | 4131300% | 160 | 4131300% | 0 | 4140300% | 90 | 349 | 349 | EN GENERAL, EN LOS PROYECTOS SE OBSERVA QUE ENTRE EL PRIMER RS Y EL PRIMER GASTO CON CARGO A LAS OBRAS CIVILES, SE DA UN TIEMPO DE UN AÑO O MAS. EN ESTE CASO ESE PLAZO ES DE 349 DIAS, LO QUE ES UN TIEMPO NORMAL PARA ESTE PROYECTO. TAMBIEN SE APRECIA EN ESTE PROYECTO QUE ENTRE EL INICIO DE LA CONSULTORIA Y EL INICIO DE LAS OBRAS CIVILES HAY 92 DIAS, Y QUE LUEGO CORREN PARALELOS LOS CONTRATOS. NO SE DAN TIEMPOS MUERTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. | [23 empty] | 10501 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 541728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553729 | 10501 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 541728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553729 | LA FICHA 2012 QUE TIENE EL PRIMER RS, ES TAMBIEN LA FICHA RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCION. | 10968 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580537 | LICT.642-71-CO12, CONSULTORIA POR UN MONTO DE M$ 10.968 LICIT,642-88-LP12, OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE M$ 569.000 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580529 | 0 | BIP = SIGFE | 10960 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580529 | 11315 | 0 | 0 | 0 | 595 | 586131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598041 | LA CONSULTORIA TUVO UN CONTRATO DE M$ 10.960, CON LA CONSULTORA RUBY CRUZ. SE REGISTRARON EN EL BIP PAGOS POR M$ 9.360, Y EN EL SIGFE SE INGRESÓ CORRECTAMENTE POR M$ 10.960.- REGISTRO DE PAGOS EN EL BIP: 18/02/2013 002790 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC 642-71-12 EP 3 BOL 8, EP 4 BOL 9 002790 // AUXILIAR DE PROYECTOS 1,093,333 0 21/02/2013 003250 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71 EP 5 BOL. 10 CONSULTORIA PRU 003250 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 26/03/2013 005148 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA BOL. 11 INSPECCION TECNICA PRU MES DE MARZO 005148 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/04/2013 007570 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA BOL. 12 EP 7 LIC. 642-71 --12 ASESORIA PRU 007570 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/05/2013 009837 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71-12 EP8 BOL. 13 009837 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 27/06/2013 011465 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA EP 9 LIC. 642-71 INPECCION TECNICA PRU 011465 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/07/2013 013549 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA EP 10 LIC. 642-71-12 ASESORIA PRU 013549 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/08/2013 015726 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA EP 11 LIC. 642-71 BOL. 16 015726 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 27/09/2013 017313 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA EP 12 LIC. 642-71-12 BOL. 17 017313 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 29/10/2013 019386 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71 EP 13 BOL 18 ASESORIA TECNICA PRU 019386 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 26/11/2013 020569 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71 EP 14 BOL. 19 020569 // AUXILIAR DE PROYECTOS 800,000 0 20/12/2013 022076 - DEV. PAGO RUBY CRUZ BARRERA LIC. 642-71 EP 15 BOL. 20 CONSULTORIA PRU 022076 // AUXILIAR DE PROYECTOS 266,667 0 Obras Civiles 0 569,000,000 09/05/2013 008351 - DEV. PAGO CONST. VIALFI LTDA LIC. 642-88-12 EP 1 FACT.2726 008351 // AUXILIAR DE PROYECTOS 105,757,543 0 30/05/2013 009996 - DEV. PAGO CONST. VIALFI LTDA. LIC. 642-87 EP 2 FACT 2746, LIC. 642-88 EP 2 FACT. 2747 009996 // AUXILIAR DE PROYECTOS 73,950,571 0 27/06/2013 011421 - DEV. PAGO VIALFI LTDA. LIC. 642-88-12 EP 3 FACT. 2783, LIC. 642-89-12 EP 4 FACT. 2784 011421 // AUXILIAR DE PROYECTOS 82,155,997 0 24/07/2013 013287 - DEV. PAGO VIALFI LTDA LIC. 642-88-12 EP 4 FACT. 2815 PRU LAS CABRAS SAN VICENTE 013287 // AUXILIAR DE PROYECTOS 44,554,805 0 27/08/2013 015370 - DEV. PAGO CONST. VIALFI LTDA. LIC. 642-88-12 EP 4 FACT. 2864 015370 // AUXILIAR DE PROYECTOS 55,767,630 0 26/09/2013 017184 - DEV. PAGO VIALFI LTDA. LIC. 642-88-12 EP 6 FACT. 2903, 017184 // AUXILIAR DE PROYECTOS 43,654,480 0 23/10/2013 018885 - DEV. PAGO VIALFI LTDA. LIC. 642-88-12 EP 7 FACT. 2929 018885 // AUXILIAR DE PROYECTOS 2,202,180 0 27/11/2013 020606 - DEV. PAGO CONST. VIALFI LTDA LIC. 642-88 -12 EP 8 FACT. 2985 020606 // AUXILIAR DE PROYECTOS 46,525,864 0 31/12/2013 022719 - DEV. PAGO VIALFI LTDA. LIC. 642-88 EP 9 FINAL FACT. 3022 PRU LAS CABRAS SAN VICENTE 022719 // AUXILIAR DE PROYECTOS 114,430,930 | [15 empty] | 16181.5543 | 0 | 0 | 0 | 2311.8522 | 834801.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853295.0623 | 0 | 16182.9656 | 0 | 0 | 0 | 839.7754 | 827257.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844280.5323 | 15945.8526 | 0 | 0 | 0 | 839.7754 | 827257.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844043.4192 | -1.0564 | -1.0842 | -0.90367 | -0.028085 |  | 39.7253 | 38.9353 | HUBO QUE CORREGIR EL GASTO CARGADO PARA LA CONSULTORIA, YA QUE SE HABIA CONSIDERADO SOLO M$ 9.360, Y NO LO QUE CORRESPONDE QUE ES M$ 10.968.- NO HAY DIFERENCIAS QUE DESTACAR EN CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES, PERO SI EN GASTOS ADMINISTRATIVOS, YA QUE SE GASTÓ SÓLO CERCA DEL 40% DE LO RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MIREYA VALENCIA G. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES MENORES AL 10%. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 401882 | 403768 | 0.46929 | Real > Recomendado | [5 empty] | ESTE PROYECTO CONTEMPLA 2 CALLES: AV CENTRAL Y AV WALKER MARTINEZ. EN LA PRIMERA SE APLICÓ LA METODOLOGIA DE VIALIDAD INTERMEDIA (VAN, TIR), Y EN LA SEGUNDA SE APLICÓ MANVU (TIR). POR LO TANTO, EN ESTA PARTE, SÓLO SE ACTUALIZARA EL INDICADOR VANS OCIAL, PARA AV CENTRAL, YA QUE NO SE CUENTA CON LAS PLANILLAS ORIGINALES COMO PARA ESTIMAR LA TIR. DE ACUERDO CON LOS VALORES ACTUALIZADOS A MONEDA DIC 2013, LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO RECOMENDADO ES M$ 591.476, Y PARA EL PROYECTO EJECUTADO ES M$ 586.131.- TOMANDO EN CUENTA QUE UN 42 % CORRESPONDE AL COSTO DE AV CENTRAL, Y LLEVANDOLO A PRECIOS SOCIALES, Y CONSIDERANDO QUE LOS FLUJOS ACTUALIZADOS DEL PROYECTO SON M$ 610.638, TENEMOS LO SIGUIENTE: INVERSION SOCIAL PROYECTO RECOMENDADO= M$ 208.756; VAN SOCIAL= M$ 401.882.- INVERSION SOCIAL PROYECTO EJECUTADO = M$ 206.870; VAN SOCIAL = M$ 403.768.- | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN MONTOS, MAGNITUDES, Y PLAZOS, AJUSTADO A LO RECOMENDADO. HUBO UN ERROR EN LA CARGA DEL GASTO EN CONSULTORIA EN EL BIP, PERO EN SIGFE EL INGRESO DEL GASTO FUE CORRECTO. TAMBIEN LA DEMAS INFORMACION DE PLAZOS FUE CORRECTAMENTE CARGADA, Y DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR LA UNIDAD TECNICA Y LA INSTITUCION FINANCIERA, NO HUBO SITUACIONES QUE DESVIARAN EL PROYECTO DE SU APROBACION ORIGINAL. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30103041-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CORRALONES NORTE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR DE CORRALONES NORTE RECIDEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBEN DESPLAZARSE TANTO PARA ACCEDER A SERVICION BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, COMO POR SUS ACTIVIDADES DIARIAS Y COMUNITARIAS, DESPLAZAMIENTO QUE SE DIFICULTA EN HORAS DE AUSENCIA DE LUZ NATURAL | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL SECTOR DE CORRALONES NORTE , EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2.886 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE Y PROYECTADA, LA INSTALACION DE 53 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 70 WATS NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR Y LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE MEDIDA 3 CTO. | 145 | [11 empty] | 3 | 1 | La variación entre los plazos radica principalmente en que el oferente adjudicado, dentro de su propuesta económica propone un plazo de ejecución menor (30 días corridos) al tiempo recomendado para su ejecución (3 meses), por lo cual no existieron ampliaciones de plazo para su construcción. | -66.6667 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | En la ejecución del proyecto no se realizaron ampliaciones de plazo. La disminución del plazo real, solo radica en el hecho que el oferente solicita un menor plazo al recomendado para su ejecución dentro de su propuesta. Existe un periodo de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (10/09/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 12/11/2012, por tramites administrativos. | -66.6667 | -66.6667 | El proyecto fue ejecutado en un mes, plazo ofertado por empresa que se adjudicó las obras. El proyecto no presentó tiempos muertos posterior a su contratación. Al considerar los tiempos de la gestión administrativa para la materialización del proyecto, resulta que existen 316 días entre la fecha del RS que dio origen a la ejecución y la fecha de entrega de terreno. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | [15 empty] | 11761 | 0 | 11761 | 11761 | 0 | Se realiza un único contrato de fecha 10/09/2012 por un monto de 11.761.484.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 53 | 53 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no presento diferencia alguna, instalándose 53 luminarias de 70 w. de sodio alta presión, la construcción de 643 mtrs. de línea de alumbrado publico en conductor de aluminio preensamblado de 2 x 16 mm en postacion existente y proyectada y la instalación de 3 equipo de medida y control de alumbrado, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, fueron ejecutadas la totalidad de las obras aprobadas en la etapa ex ante. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público de Corralones Norte, por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 11/12/2012 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 07/04/2014 | SI | 05/12/2012 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4090700% | 4090900% | 2 | 4095400% | 45 | NA |  | 4117900% | 225 | 4117900% | 225 | 4122500% | 46 | 4132500% | 100 | 418 | 416 | No se entregaron gastos administrativos a la unidad técnica. | [23 empty] | 0 | 0 | 14357 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14557 | 0 | 0 | 14784 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | Corresponde a los mismos valores expresados en moneda distinta. | 0 | 0 | 11761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11761 | no se cursaron gastos administrativos. | 0 | 0 | 11761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11761 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 11761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11761 | 0 | 0 | 12115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12115 | sin observación. | [15 empty] | 0 | 0 | 22782.6122 | 0 | 317.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100.1743 | 0 | 0 | 0 | 17353.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17353.0056 | 0 | 0 | 17098.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17098.9559 | -24.8793 | -25.9791 |  | -1.464 |  | 322.6218 |  | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -25% y -26% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación Mayor a -20% |  | CAROLA ISABEL POZO GOMEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 4711 | 4483 | -4.8397 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador CAE real es menor en 4,84% respecto del recomendado, producto del menor valor contratado de las obras civiles y al no uso de los gastos administrativos. | Las obras recomendadas ex ante fueron ejecutadas en menor tiempo del programado y a un costo menor. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103042-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO POBLACION NUEVA ALDEA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA POBLACION NUEVA ALDEA RECIDEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBEN DESPLAZARSE TANTO PARA ACCEDER A SERVICION BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, COMO POR SUS ACTIVIDADES DIARIAS Y COMUNITARIAS, DESPLAZAMIENTO QUE SE DIFICULTA EN HORAS DE AUSENCIA DE LUZ NATURAL | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL SECTOR DE LA POBLACION NUEVA ALDEA , EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 901 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE Y PROYECTADA, LA INSTALACION DE 19 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 70 WATS NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR Y LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE MEDIDA 1 CTO. | 60 | [11 empty] | 3 | 1 | La variación entre los plazos radica principalmente en que el oferente adjudicado, dentro de su propuesta económica propone un plazo de ejecución menor (30 días corridos) al tiempo recomendado para su ejecución (3 meses), por lo cual no existieron ampliaciones de plazo para su construcción. | -66.6667 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | En la ejecución del proyecto no se realizaron ampliaciones de plazo. La disminución del plazo real, solo radica en el hecho que el oferente solicita un menor plazo al recomendado para su ejecución dentro de su propuesta. Existe un periodo de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (10/09/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 12/11/2012, por razones administrativos. | -66.6667 | -66.6667 | La diferencia observada entre el plazo recomendado y el real de ejecución del proyecto se debe al menor tiempo ofertado por la empresa que ejecutó el proyecto. El proyecto no presentó tiempos muertos en la ejecución, sin embargo existe un tiempo de 2 meses aproximadamente entre la fecha del contrato y la fecha de entrega de terreno. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | [15 empty] | 4997 | 0 | 4997 | 4997 | 0 | Se realiza un único contrato de fecha 10/09/2012 por un monto de 4.996.810.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 19 | 19 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no presento diferencia alguna, instalándose 19 luminarias de sodio alta presión, la construcción de 901 mtrs. de línea de alumbrado publico y la instalación de 1 equipo de medida y control de alumbrado, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado integramente de conformidad a lo aprobado en la etapa ex ante. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público de poblacion Nueva Aldea, por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 11/12/2012 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 07/04/2014 | SI | 09/12/2012 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4090700% | 4091000% | 3 | 4095400% | 44 | NA |  | 4117900% | 225 | 4117900% | 225 | 4122500% | 46 | 4132500% | 100 | 418 | 415 | no se entregaron gastos administrativos a la unidad técnica. | [23 empty] | 0 | 0 | 5914 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6114 | 0 | 0 | 6090 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6296 | corresponde a los mismos valores expresados en distinta moneda. | 0 | 0 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | no se entregaron gastos administrativos a la unidad técnica. | 0 | 0 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 0 | 0 | 5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147 | sin observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 9384.3135 | 0 | 317.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9701.8756 | 0 | 0 | 0 | 7373.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7373.0867 | 0 | 0 | 7264.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264.4099 | -24.0035 | -25.1237 |  | -1.474 |  | 382.3374 |  | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -24% y -25% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación Mayor a -20% |  | CAROLA ISABEL POZO GOMEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica, el proyecto no presentó reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2022 | 1899 | -6.0831 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia observada entre el valor del indicador recomendado y el real es producto que el proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado (M$1.268 en moneda 31-12-2009) y a que los gastos administrativos (M$200 en moneda 31-12-2009) no fueron utilizados. | Conforme a los antecedentes disponibles en el proceso de evaluación ex post, se puede concluir que el proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo recomendado. El tiempo de ejecución de las obras fue menor en 66% al programado inicialmente. Respecto del proceso administrativo, transcurrieron 318 días desde la fecha del Primer RS de la etapa de ejecución hasta la Entrega del terreno. El costo final de las obras fue menor en 21% respecto de lo recomendado. La unidad técnica informó que el proyecto se encuentra en operación. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103193-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO EL COLORADO | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN SECTOR DEL COLORADO RECIDEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBEN DESPLAZARSE TANTO PARA ACCEDER A SERVICION BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, COMO POR SUS ACTIVIDADES DIARIAS Y COMUNITARIAS, DESPLAZAMIENTO QUE SE DIFICULTA EN HORAS DE AUSENCIA DE LUZ NATURAL. | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL SECTOR DEL COLORADO, EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 532 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE Y PROYECTADA, LA INSTALACION DE 12 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 70 WATS NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR. | 58 | [19 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 3 | 1 | La variación entre los plazos radica principalmente en que el oferente adjudicado, dentro de su propuesta económica propone un plazo de ejecución menor (30 días corridos) al tiempo recomendado para su ejecución (3 meses), por lo cual no existieron ampliaciones de plazo para su construcción. | -66.6667 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | En la ejecución del proyecto no se realizaron ampliaciones de plazo. La disminución del plazo real, solo radica en el hecho que el oferente solicita un menor plazo al recomendado para su ejecución dentro de su propuesta. Existe un periodo de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (28/12/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 13/03/2013, por tramites administrativos. | -66.6667 | -66.6667 | La disminución del plazo real respecto del recomendado se debe al hecho que el oferente comprometió en su propuesta un tiempo menor y que fue de 1 mes. Según la Unidad Técnica, existe un período de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (28/12/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 13/03/2013, por tramites administrativos. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 13/03/2013 | [14 empty] | 3394 | 0 | 3394 | 3394 | 0 | Se realiza un único contrato de fecha 28/12/2012 por un monto de 3.394.118.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 12 | 12 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no presento diferencia alguna, instalándose 12 luminarias de 70 w. de sodio alta presión, la construcción de 532 mtrs. de línea de alumbrado publico en conductor de aluminio preensamblado de 2 x 16 mm en postacion proyectada, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | Según lo informado por la unidad técnica, la magnitud del proyecto no presentó diferencia respecto de lo recomendado, instalándose 12 luminarias de 70 w. de sodio alta presión, la construcción de 532 mtrs. de línea de alumbrado publico en conductor de aluminio preensamblado de 2 x 16 mm en postacion proyectada, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público El Colorado, por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 15/04/2013 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 26/06/2014 | SI | 08/07/2013 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4076500% | 4084000% | 75 | 4095400% | 114 | NA |  | 4127400% | 320 | 4127400% | 320 | 4134600% | 72 | 4142500% | 79 | 660 | 585 | no se entregaron gastos administrativos a la unidad técnica. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539 | son los mismos valores expresados en distinta moneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395 | no se entregaron gastos administrativos ala unidad técnica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 | sin observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0754 | 5295.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5453.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934.2097 | -8.1522 | -9.5238 | -6.823 | -1.4934 |  | 411.1841 | 411.1841 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. Dicha variación negativa habría sido provocada en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA ISABEL POZO GOMEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1039 | 1016 | -2.2137 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se corrige el indicador de resultado por CAE, ya que para proyectos de construcción de alumbrado público se evalua a mínimo costo. El indicador real es menor al recomendado por menor valor ofertado por la ejecución de las obras y a la no utilización de los gastos administrativos. El indicador recomendado fue calculado considerando el costo de proyectos similares en la misma comuna. | De acuerdo a los antecedentes disponibles en el proceso de evaluación ex post, es posible concluir que el proyecto fue ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas en la etapa ex ante, del Sistema Nacional de Inversiones. Respecto del tiempo de ejecución de las obras, éste fue menor al proyectado, puesto que es una obra de fácil ejecución y que consideraba obras de menor magnitud. Los gastos administrativos no fueron utilizados para realizar el proceso de licitación, se sugiere analizar su pertinencia en futuros proyectos de este tipo. El proyecto no presentó reevaluaciones y modificaciones menores al 10% del proyecto o ítems. Según lo señalado por la unidad técnica el proyecto se encontraba en operación y sin observaciones. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103198-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO TRES PUERTAS | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS RECIDEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE DEBEN DESPLAZARSE TANTO PARA ACCEDER A SERVICION BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, COMO POR SUS ACTIVIDADES DIARIAS Y COMUNITARIAS, DESPLAZAMIENTO QUE SE DIFICULTA EN HORAS DE AUSENCIA DE LUZ NATURAL | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS, EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 643 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE , LA INSTALACION DE 11 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 70 WATS NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR Y LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE MEDIDA 1 CTO. | 49 | [19 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 3 | 1 | La variación entre los plazos radica principalmente en que el oferente adjudicado, dentro de su propuesta económica propone un plazo de ejecución menor (30 días corridos) al tiempo recomendado para su ejecución (3 meses), por lo cual no existieron ampliaciones de plazo para su construcción. | -66.6667 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | En la ejecución del proyecto no se realizaron ampliaciones de plazo. La disminución del plazo real, solo radica en el hecho que el oferente solicita un menor plazo al recomendado para su ejecución dentro de su propuesta. Existe un periodo de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (10/09/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 12/11/2012, por tramites administrativos. | -66.6667 | -66.6667 | Según lo informado por la unidad técnica el proyecto fue ejecutado en un mes, comprometido por el contratista, lo cual es coherente con la fecha de inicio del contrato (12/nov/2012) y la fecha de término (12/dic/2012). El proyecto no presentó tiempos muertos. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 12/11/2012 | [14 empty] | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | Se realiza un único contrato de fecha 10/09/2012 por un monto de 2.699.515.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 11 | 11 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no presento diferencia alguna, instalándose 11 luminarias de 70 w. de sodio alta presión, la construcción de 643 mtrs. de línea de alumbrado publico en conductor de aluminio preensamblado de 2 x 16 mm y la instalación de 1 equipo de medida y control de alumbrado, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | El proyecto ejecutó la totalidad de las obras programadas en la etapa ex ante, esto es, la instalacion de 11 luminarias de 70 w. de sodio alta presión, la construcción de 643 mtrs. de línea de alumbrado público en conductor de aluminio preensamblado de 2 x 16 mm y la instalación de 1 equipo de medida y control de alumbrado. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público de Tres Puertas, por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 11/12/2012 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 07/04/2014 | SI | 06/12/2012 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4076500% | 4084000% | 75 | 4095400% | 114 | NA |  | 4117900% | 225 | 4117900% | 225 | 4122500% | 46 | 4132500% | 100 | 560 | 485 | no se cursaron gastos administrativos a la unidad técnica. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038 | corresponde a los mismos valores en distinta moneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | No se entregaron gastos administrativos a la unidad tecnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | sin obsevaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0754 | 4523.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4681.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925.0678 | -14.893 | -16.1592 | -13.2293 | -1.4878 |  | 356.8243 | 356.8243 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -15% y -16% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA ISABEL POZO GOMEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones ni variaciones menores al 10% del ítems. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 892 | 855 | -4.148 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia entre el CAE recomendado y el real es debido al menor monto contratado y a la no utilización de los gastos administrativos. El indicador fue estimado con antecedentes de proyecto similar en la misma comuna, puesto que el CAE no fue calculado en la etapa ex ante. | De acuerdo a los antecedentes que se disponen en el proceso de evaluación ex post, se concluye que el proyecto fue ejecutado en su totalidad, obras civiles, y en un menor tiempo. La rápida ejecución es producto de la baja magnitud de las obras y la baja complejidad del proyecto. Los gastos administrativos no fueron utilizados por la unidad técnica, situación que debería ser considerada en futuras presentaciones de proyectos. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni variaciones menores al 10% del ítems contratado. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108418-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO LAS MAJADAS BRAMADERO | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR DE LAS MAJADAS BRAMADERO RECIDEN UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE FAMILIAS, QUE DEBEN DESPLAZARSE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS, COMUNITARIAS O ACCEDER A LOS SERVICIOS BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, TENIENDO MAYOR DIFICULTAD EN HORAS DE CARENCIA DE LUZ NATURAL. | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL SECTOR DE LAS MAJADAS BRAMADERO , EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 720 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE Y PROYECTADA, LA INSTALACION DE 16 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 70 WATS NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR Y LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE MEDIDA 1 CTO. | 64 | [7 empty] | 3 | 1 | La variación entre los plazos radica principalmente en que el oferente adjudicado, dentro de su propuesta económica propone un plazo de ejecución menor (30 días corridos) al tiempo recomendado para su ejecución (3 meses), por lo cual no existieron ampliaciones de plazo para su construcción. | -66.6667 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | En la ejecución del proyecto no se realizaron ampliaciones de plazo. La disminución del plazo real, solo radica en el hecho que el oferente solicita un menor plazo al recomendado para su ejecución dentro de su propuesta. Existe un periodo de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (03/12/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 21/01/2013, por tramites administrativos. La diferencia entre la fecha de termino legal del contrato y la fecha de termino de ejecución de las obras, radica en el tiempo de ejecución de 30 días que solicito el oferente para su ejecución y este empieza a contar desde la fecha de entrega de terreno que fue realizada el 21/01/2013 , contados desde esta los 30 días corridos, el plazo de ejecución terminan el 19/02/2013 | -66.6667 | -66.6667 | El proyecto se ejecutó en un plazo 67% menor al recomendado, producto del proceso de licitación se ofertó ejecutar las obras en menor plazo. No obstante, considerando los tiempos del proceso administrativo, transcurrieron 433 días desde el RS que dio origen a la ejecución del proyecto hasta la fecha de termino del contrato. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | [15 empty] | 3227 | 0 | 3227 | 3227 | 0 | Se realiza un único contrato de fecha 03/12/2012 por un monto de 3.226.923.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 16 | 16 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no presento diferencia alguna, instalándose 16 luminarias de 70 w. de sodio alta presión, la construcción de 720 mtrs. de línea de alumbrado publico en conductor de aluminio preensamblado de 2 x 16 mm en postacion existente y la instalación de 1 equipo de medida y control de alumbrado, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, fueron ejecutadas las obras recomendadas, correspondientes a la construcción de la red de alumbrado público e instalación de 16 luminarias de 70 w. de sodio alta presión en el sector de Las Majadas Bramadero, emplazado en la comuna de San Clemente. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público de Las Majadas Bramadero, por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 14/03/2013 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 28/04/2014 | SI | 05/03/2013 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4089100% | 4089100% | 0 | 4095400% | 63 | NA |  | 4124600% | 292 | 4124600% | 292 | 4129500% | 49 | 4139400% | 99 | 503 | 503 | Existe un error en la fecha ingresada anteriormente como fecha de contrato. En los nombres de los hitos hace referencia a las obras civiles y este proyecto es solo de equipamiento y gastos administrativos, por lo que se han ingresado las fechas de los hitos correspondientes al equipamiento. | [23 empty] | 0 | 4471 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 | 0 | 4471 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 | No hay variaciones a los montos recomendados. | 0 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227 | Solo hubo contrato y gasto por equipamiento. Dado que el evaluador financiero señala que no hubo gastos administrativos, se corrigió el dato, ingresando el valor 0 en montos sin contrato corregido. | 0 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | Se gasto el monto contratado, pues no hubo modificaciones. no se giraron a la Unidad Técnica los gastos administrativos. | [15 empty] | 0 | 6890.3923 | 0 | 0 | 231.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121.8598 | 0 | 0 | 4762.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762.0204 | 0 | 4691.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691.4511 | -33.1352 | -34.126 |  | -1.4819 |  | 293.2157 |  | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -33% y -34% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación Mayor a -20% |  | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto ejecutado no presento reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1390 | 1284 | -7.6259 | Real < Recomendado | [5 empty] | El CAE real es menor al recomendado debido a que las obras fueron adjudicadas y ejecutadas por un monto menor en 31% al recomendado. | El proyecto fue ejecutado en un mes, lo cual representa sólo el 7% del tiempo transcurrido entre la fecha del RS que dio origen a la ejecución y la fecha de termino de contrato, el 93% entonces corresponde a gestión administrativa. Este resultado está determinado por la baja magnitud y complejidad de ejecución de las obras. La unidad técnica indica que se ejecutaron todas las obras recomendadas. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108421-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CORRALONES RUTA - CH115 | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR DE CORRALONES ESPECIFICAMENTE EN LA RUTA CH-115 RECIDEN UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE FAMILIAS, QUE DEBEN DESPLAZARSE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS, COMUNITARIAS O ACCEDER A LOS SERVICIOS BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, TENIENDO MAYOR DIFICULTAD EN HORAS DE CARENCIA DE LUZ NATURAL. | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL SECTOR DE CORRALONES RUTA CH-115 , EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 764 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE Y PROYECTADA, LA INSTALACION DE 20 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR Y LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE MEDIDA 1 CTO. | 49 | [7 empty] | 3 | 1 | La variación entre los plazos radica principalmente en que el oferente adjudicado, dentro de su propuesta económica propone un plazo de ejecución menor (30 días corridos) al tiempo recomendado para su ejecución (3 meses), por lo cual no existieron ampliaciones de plazo para su construcción. | -66.6667 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | En la ejecución del proyecto no se realizaron ampliaciones de plazo. La disminución del plazo real, solo radica en el hecho que el oferente solicita un menor plazo al recomendado para su ejecución dentro de su propuesta. Existe un periodo de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (03/12/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 21/01/2013, por razones administrativos. | -66.6667 | -66.6667 | El proyecto fue ejecutado en un mes, lo que significa un 66,67% menor al tiempo programado ex ante. Esta situación se debe al menor tiempo ofertado por la empresa que se adjudicó y ejecutó el proyecto. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | [15 empty] | 5136 | 0 | 5136 | 5135 | 1 | Se realiza un único contrato de fecha 03/12/2012 por un monto de 5.135.445.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no presento diferencia alguna, instalándose 18 luminarias 70 w. de sodio alta presión y 2 luminarias de 150 w. sodio alta presion , la construcción de 764 mtrs. de línea de alumbrado publico y la instalación de 1 equipo de medida y control de alumbrado, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | Según lo señalado por la Unidad Técnica, la magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ejecutándose efectivamente las obras estimadas, correspondientes a la construcción de la red de alumbrado público e instalación de 20 luminarias de sodio de alta presión en la Ruta CH115 emplazada en el sector de Corralones, Comuna de San Clemente. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público de calle orlando Franz, por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 14/03/2013 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 28/04/2014 | SI | 04/03/2013 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4090700% | 4090700% | 0 | 4096200% | 55 | NA |  | 4124600% | 284 | 4124600% | 284 | 4129500% | 49 | 4139400% | 99 | 487 | 487 | Proyecto solo de equipamiento | [23 empty] | 0 | 5915 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115 | 0 | 5915 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115 | No hay variación a los montos recomendados. | 0 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5136 | Solo hubo contrato y gastos por equipamiento. | 0 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5136 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5135 | 0 | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | Se gasto el monto contratado, ya que no hubieron modificaciones. | [15 empty] | 0 | 9114.7385 | 0 | 0 | 307.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9422.421 | 0 | 0 | 7577.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7577.7379 | 0 | 7467.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7467.6497 | -19.5776 | -20.746 |  | -1.4528 |  | 373.3825 |  | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -20% y -21% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación Mayor a -20% |  | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2031 | 1946 | -4.1851 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador se debe al menor valor ofertado en la licitación del proyecto y a la no utilización de los gastos administrativos. El cálculo del indicador implicó llevar los montos a la moneda del 31-12-2010. | Según los antecedentes disponibles, el proyecto ejecutado considero la totalidad de las obras recomendadas en la etapa ex ante. El tiempo de ejecución fue menor al programado. Según la unidad técnica, el proyecto debería encontrarse en normal operación. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108423-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUM. PUBL. CAMINO V. NUEVO AMANECER SAN MANUEL | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR DEL VILLORIO NUEVO AMANECER RECIDEN UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE FAMILIAS, QUE DEBEN DESPLAZARSE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS, COMUNITARIAS O ACCEDER A LOS SERVICIOS BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, TENIENDO MAYOR DIFICULTAD EN HORAS DE CARENCIA DE LUZ NATURAL. | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL CAMINO VILLORRIO NUEVO AMANECER DE SAN MANUEL, EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 538 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE Y PROYECTADA, LA INSTALACION DE 20 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 70 WATS NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR. | 64 | [7 empty] | 3 | 1 | La variación entre los plazos radica principalmente en que el oferente adjudicado, dentro de su propuesta económica propone un plazo de ejecución menor (30 días corridos) al tiempo recomendado para su ejecución (3 meses), por lo cual no existieron ampliaciones de plazo para su construcción. | -66.6667 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | En a ejecución del proyecto no se realizaron ampliaciones de plazo. La disminución del plazo real, solo radica en el hecho que el oferente solicita un menor plazo al recomendado para su ejecución dentro de su propuesta. Existe un periodo de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (03/12/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 21/01/2013, por tramites administrativos. | -66.6667 | -66.6667 | El proyecto fue recomendado para su ejecución en tres meses, sin embargo, el oferente que se adjudicó el proyecto presentó una propuesta por 1 mes, y ejecutó las obras en el plazo comprometido. Se observa que debido a la baja cantidad de obras civiles proyectadas, el plazo ex ante fue sobreestimado. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | [15 empty] | 5104 | 0 | 5104 | 5104 | 0 | Se realiza un único contrato de fecha 03/12/2012 por un monto de 5.103.791.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no presento diferencia alguna, instalándose 20 luminarias de sodio alta presión, la construcción de 580 mtrs. de línea de alumbrado publico y la instalación de 1 equipo de medida y control de alumbrado, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | Según lo señalado por la Unidad Técnica, la magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ejecutándose efectivamente las obras estimadas, correspondientes a la construcción de la red de alumbrado público e instalación de 20 luminarias de sodio de alta presión en el camino Villorrio Nuevo Amanecer emplazado en el sector San Miguel en la Comuna de San Clemente. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público Camino villorrio Nuevo Amenecer del sector de San manuel , por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 14/03/2013 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 28/04/2014 | SI | 10/03/2013 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4090700% | 4090700% | 0 | 4095400% | 47 | NA |  | 4124600% | 292 | 4124600% | 292 | 4129500% | 49 | 4139400% | 99 | 487 | 487 | Proyecto solo de Equipamiento | [23 empty] | 0 | 5556 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5756 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5756 | No hay variación a los montos recomendados. | 0 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | Solo Hubo contrato y gastos por Equipamiento | 0 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 0 | 5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258 | Se gasto el monto contratado, pues no hubo modificaciones. | [15 empty] | 0 | 8561.4748 | 0 | 0 | 307.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869.1572 | 0 | 0 | 7531.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7531.1621 | 0 | 7421.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7421.0739 | -15.0859 | -16.3272 |  | -1.4618 |  | 371.0537 |  | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -15% y -16% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación entre el -10% al -20% |  | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones ni aumentos o disminuciones menores al 10% del item financiado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1989 | 1611 | -19.0045 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se corrigió el valor del indicador recomendado puesto que está expresado en la ficha IDI en pesos. Se observa un menor valor del indicador con datos reales ya que las obras se contrataron por un monto menor y no hubo gastos administrativos. | El proyecto fue ejecutado conforme las obras recomendadas y en menor tiempo programado, ya que es un proyecto que no reviste complejidad y de baja magnitud. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni aumentos o disminuciones menores al 10% del item financiado. El costo de ejecución fue menor al recomendado ex ante, producto del proceso de licitación, mayor competitividad del mercado. Para casos en que se intervienen distintos territorios comunales con proyectos de alumbrado público de bajo costo y pocas obras se sugiere presentarlos en un solo proyecto. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108428-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO BRAMADERO RUTA CH-115 | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR DE BRAMADERO RECIDEN UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE FAMILIAS, QUE DEBEN DESPLAZARSE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS, COMUNITARIAS O ACCEDER A LOS SERVICIOS BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, TENIENDO MAYOR DIFICULTAD EN HORAS DE CARENCIA DE LUZ NATURAL. | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL SECTOR DE BRAMADERO RUTA CH-115 , EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 847 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE , LA INSTALACION DE 19 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 70 WATS NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR Y LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE MEDIDA 1 CTO. | 57 | [7 empty] | 3 | 1 | La variación entre los plazos radica principalmente en que el oferente adjudicado, dentro de su propuesta económica propone un plazo de ejecución menor (30 días corridos) al tiempo recomendado para su ejecución (3 meses), por lo cual no existieron ampliaciones de plazo para su construcción. | -66.6667 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | En la ejecución del proyecto no se realizaron ampliaciones de plazo. La disminución del plazo real, solo radica en el hecho que el oferente solicita un menor plazo al recomendado para su ejecución dentro de su propuesta. Existe un periodo de tiempo muerto entre la fecha de firma del contrato (10/09/2012) y el acta de entrega de terreno realizada con fecha 12/11/2012, por tramites administrativos. | -66.6667 | -66.6667 | La diferencia observada entre el plazo recomendado y el real radica en el menor tiempo ofertado por la empresa que ejecutó las obras. El proyecto no presentó tiempos muertos, o interrupciones, una vez iniciada la ejecución. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | [15 empty] | 3940 | 0 | 3940 | 3940 | 0 | Se realiza un único contrato de fecha 10/09/2012 por un monto de 3.939.614.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 19 | 19 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no presento diferencia alguna, instalándose 19 luminarias de sodio alta presión, la construcción de 847 mtrs. de línea de alumbrado publico y la instalación de 1 equipo de medida y control de alumbrado, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | Según lo señalado por la Unidad Técnica, la magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ejecutándose efectivamente las obras estimadas, correspondientes a la construcción de la red de alumbrado público e instalación de 19 luminarias de sodio de alta presión en la Ruta CH-115 emplazada en el sector de Bramadero en la Comuna de San Clemente. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público de Bramadero Ruta CH-115, por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 11/12/2012 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 07/04/2014 | SI | 06/12/2012 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4089100% | 4089100% | 0 | 4095400% | 63 | NA |  | 4116200% | 208 | 4117900% | 225 | 4122500% | 46 | 4132500% | 100 | 434 | 434 | Proyecto correspondiente a Equipamiento | [23 empty] | 0 | 5021 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5171 | 0 | 5021 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5171 | No hay variación a montos recomendados | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | Solo hubo contrato y gastos por equipamiento | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059 | Se gasto el monto contratado, pues no hubo modificaciones. | [15 empty] | 0 | 7737.2246 | 0 | 0 | 231.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968.6921 | 0 | 0 | 5813.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813.5039 | 0 | 5728.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728.8206 | -27.0457 | -28.1084 |  | -1.4567 |  | 301.5169 |  | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -27% y -28% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación Mayor a -20% |  | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones ni aumentos menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1892 | 1789 | -5.444 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia observada entre el indicador recomendado y real radica en el menor monto ofertado para la ejecución de las obras (M$1.304) y la no utilización de los gastos administrativos (M$150). | De acuerdo a los antecedentes disponibles, el proyecto fue ejecutado integramente dentro del plazo programado y a un menor costo. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108416-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ORLANDO FRANZ | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN CALLE ORLANDO FRANZ RECIDEN UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE FAMILIAS, QUE DEBEN DESPLAZARSE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS, COMUNITARIAS O ACCEDER A LOS SERVICIOS BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, TENIENDO MAYOR DIFICULTAD EN HORAS DE CARENCIA DE LUZ NATURAL. | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN CALLE ORLANDO FRANZ,EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 487 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE Y PROYECTADA, LA INSTALACION DE 16 LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN 70 WATS NORMA NACIONAL CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO CON IGNITOR, CON DIFUSOR DE VIDRIO CURVO LENTICULAR, SUJECIÓN DE SEGURIDAD DEL DIFUSOR PARA EFECTOS DE MANTENCIÓN, PORTALÁMPARAS DE CERÁMICA CON ROSCA E-27 DE COBRE NIQUELADO Y AMPOLLETA DE SODIO ALTA PRESIÓN SIN IGNITOR Y LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE MEDIDA 1 CTO. | 55 | [7 empty] | 3 | 1 | LA DIFERENCIA ENTRE LOS PLAZOS RECOMENDADO Y REAL RADICA ESPECIFICAMENTE EN LA LICITACION DEL PROYECTO DONDE LOS OFERENTES INDICADAN SU PLAZO OPTIMO DE EJECUCION PARA EL PROYECTO, POR ENDE EL OFERENTE ADJUDICADO EN ESTA PROPUESTA OFERTA 30 DIAS CORRRIDOS DESDE EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO EFECTUADA EL 12/11/2012, CONSIDERADA COMO FECHA DE INICIO DEL PRIMER,INICIO DEL CUAL SE REALIZO EL 10/09/2012 AL CUAL SE PONE FIN CON FECHA 11/12/2012, FECHA QUE SE REALIZA EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE ESTE. | -66.6667 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | EN LA EJECUCION DEL PROYECTO NO SE REALIZARON AMPLIACIONES DE PLAZO, LA DIFERENCIA DE PLAZO ENTRE EL RECOMENDADO Y REAL SE DEBE UNICAMENTE AL PLAZO SOLICITADO POR EL OFERENTE ADJUDICADO CON UN PLAZO DE 30 DIAS CORRIDOS, EXISTIENDO TIEMPO MUERTO ENTRE EL 10/09/2012 FECHA DE FIRMA DE CONTRATO Y EL 12/11/2012 DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DE TERRENO. RESPECTO A LA OBSERVACIÓN PLANTEADA , ESTA SOLO SE ORIGINO POR EL INGRESO MAL DE INFORMACIÓN. | -66.6667 | -66.6667 | La diferencia observada entre el plazo recomendado y el real radica en el menor tiempo ofertado para la ejecución de las obras. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | [15 empty] | 3816 | 0 | 3816 | 3815 | 1 | se realiza un unico contrato de fecha 10/09/2012 por un monto de 3.815.021.- no existieron modificaciones tanto en sus fechas como en el monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 16 | 16 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto se ejecuto en su 100 % no existiendo diferencia alguna , entre la recomendada y real, por lo cual no se realizaron aumentos o disminuciones de obra, como obras extraordinarias. | Según lo señalado por la Unidad Técnica, fueron ejecutadas las obras recomendadas, correspondientes a la construcción de la red de alumbrado público e instalación de 16 luminarias de 70 w. de sodio alta presión en la calle Orlando Franz, Comuna de San Clemente. | [12 empty] | Se realiza recorrido por el proyecto de alumbrado público de calle orlando Franz, por la comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, no encontrando observaciones en su ejecución por lo que la comisión procede a decepcionarlo sin observaciones. | 11/12/2012 | La comisión de recepción integrada por el Depto. de Obras, Depto de Operaciones y SECPLAC, realiza inspección del proyecto de alumbrado público, efectúa prueba de este, por medio de Bypass para su encendido, no encontrando anomalías en su funcionamiento por lo que la comisión procede a recibir la obra en forma definitiva. | 07/04/2014 | SI | 04/12/2012 | A la fecha no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto de alumbrado público |  | En Operación |  | JULIO RETAMAL ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |  |  |  |  | 4089100% | 4089100% | 0 | 4096200% | 71 | 4110200% | 140 | 4116200% | 60 | 4116200% | 60 | 4122500% | 63 | 4132500% | 100 | 434 | 434 | Proyecto solo de equipamiento. | [23 empty] | 0 | 4431 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581 | 0 | 4431 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581 | No hay variación a los montos recomendados | 0 | 3816 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966 | Solo hubo contrato y gastos por equipamiento | 0 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 | Se gasto el monto contratado, ya que no hubo modificaciones | [15 empty] | 0 | 6828.2913 | 0 | 0 | 231.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7059.7588 | 0 | 0 | 5630.0235 | 0 | 0 | 231.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861.491 | 0 | 5548.1631 | 0 | 0 | 231.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779.6306 | -16.9732 | -18.1327 |  | -1.3966 |  | 361.2269 |  | El ítems equipamiento no corresponde a este tipo de proyecto, debió ser identificado con el ítems obras civiles. La diferencia entre el monto recomendado y el contratado se debe al menor valor ofertado. Según lo indicado por la unidad financiera, los gastos administrativos no fueron utilizados. | Variación entre el -10% al -20% |  | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1385 | 1319 | -4.7653 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia observada entre el indicador recomendado y el real se produce por el menor valor contratado de las obras civiles (M$778) y a la no utilización de los gastos administrativos (M$150). | De acuerdo a los antecedentes aportados por la unidad técnica y financiera, el proyecto fue ejecutado integramente y en menor tiempo del programado. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092815-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA L-413 SAN ANTONIO-ENCINAS | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL ESTADO QUE PRESENTA LA RED VIAL DE LA REGIÓN HACEN NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE ALGUNOS CAMINOS BASICOS, PERMITIENDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y LA TRANSITABILIDAD POR ESTAS RUTAS. | ESTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD LA EJECUCION DE UNA SOLUCION BASICA, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UN SELLO ASFALTICO ECONOMICO, TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON LECHADA ASFALTICA (CAPE SEAL) EN EL SIGUIENTE CAMINO: RUTA L-413, SAN ANTONIO ENCINAS, TRAMO KM 0,0 AL 7,3. ADEMAS, SE INCLUYE EL ACCESO PONIENTE DE LONGITUD 1,4 KM. LONGITUD TOTAL 8,7 KM EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON OBRAS DE SANEAMIENTO, TERRAPLEN SECTORIZADO, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR, REPOSICION DE CASETAS EN PARADERO DE BUSES, COLOCACION DE SOLERAS DE PROTECCION TIPO C. LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ANUALES SON : HOMBRES 229.585, MUJERES 252.945. | [20 empty] | 10 | 0 | No existen diferencias en las fechas y plazos señalados. | -100 | 8 | 7 | Existen diferencias en la fecha de inicio (08/11/2012) y del término real (25/05/2013), producto del atraso en la entrega de la obra (19 días). No hay diferencias del plazo recomendado. | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | Desde la fecha de inicio del proyecto (08/11/2012) hasta la fecha de finalización del proyecto (01/06/2013), el cual incluye la fase de gastos administrativos, el plazo total es de 8 meses. | -30 | -30 | La ejecución del proyecto, correspondiente a la ejecución de las obras, se realizo en un plazo menor al estimado, hecho atribuible, segUn lo señalado por la Unidad Técnica, a la existen de diferencias entre las fechas de inicio y termino real de la iniciativa de inversión. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 04/12/2012 | [14 empty] | 834171 | 2500 | 836671 | 836671 | 0 | Los montos señalados son los realmente gastados, ya que se ha incluido la desminucion de obras de M$ 26.393, producto de los atrasos. No se pueden comparar estos montos con el SIGFE ya que no se trabaja con esa plataforma de datos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 8700 | 8700 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias de la magnitud del proyecto recomendada con el real ejecutado. | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a la magnitud recomendada, correspondiente al desarrollo de obras de mejoramiento ascendentes a 8.700 m en el camino básico intermedio de la Ruta L-413 de San Antonio-Encinas. | [12 empty] | Recepción Unica y calificadora realizada el día 09/07/2013, donde se encontraron observaciones, que fueron subsanadas en fecha 27/09/2013, recepcionadose las obras. | 27/09/2013 | Recepción Unica y calificadora realizada el día 09/07/2013, donde se encontraron observaciones, que fueron subsanadas en fecha 27/09/2013, recepcionadose las obras. | 27/09/2013 | SI | 25/05/2013 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la ruta. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | VIALIDAD MOP VII REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4095600% | 4095600% | 0 | 4099500% | 39 | 4143600% | 441 | 4124200% |  | 4124200% |  | 4124700% | 5 | 4127400% | 27 | 318 | 318 | LEGALMENTE NO CORRESPONDE LA TOMA DE RAZON DE CONTRALORIA DE LA RESOLUCION QUE APROBO EL CONVENIO MANDATO,DEBIDO A QUE LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL CONVENIO MANDATO ESTA SOBRE LAS 10.000 UTM, SOLAMEMTE VA LA RESOLUCION QUE CONTRATA EL PROYECTO. CONFORME A LA RESOLUCION N°1.600 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. A TRAVÉS DEL ESTADO DE PAGO N°852 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2013 SE CANCELO EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 954890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 954890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957392 | LOS MONTO RECOMENDADOS DEL PRIMER RS ES COINCIDENTE CON EL RS QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A LA MISMA FECHA DEL RS. SE MANTIENEN LOS ITEMS DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DEFINIDOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 834171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836671 | EL CONTRATO FUE ADJUDICADO EN UN MONTO DE $834.197.297 A TRAVÉS DE LA RESOLUCION N°124 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2012 Y CONTEMPLO UNA MODIFICACIÓN DE -$26.393 LA CUAL FUE APROBADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCION N°1085 DEL 5 DE JUNIO DEL 2013 DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA REGION DEL MAULE, QUEDANDO EL CONTRATO EN UN VALOR DE $834.170.904. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 834171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836671 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 834171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 860050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862625 | A TRAVÉS DEL ESTADO DEPAGO N°852 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2013 SE CANCELARON $250.000.000 COMO GASTOS ADMINISTRTIVOS. CONFORME A LA RESOLUCION N°113 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL SR. DIRECTOR REGIONAL SE CANCELARON POR OBRAS CIVILES LA SUMA DE $834.170.904. EN NUEVE ESTADOS DE PAGO. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855.9098 | 1471482.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475338.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1230803.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234437.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1213864.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217499.2953 | -16.3285 | -17.4766 | -17.5074 | -1.3721 |  | 139.9424 | 139.5247 | Una variación de un 5% en el monto de gastos administrativos está dentro de los márgenes aceptables. Los montos definidos por la Dirección Regional de Vialidad estaban por sobre lo que el contratista estimó en su oportunidad. Se debe recordar que estas intervenciones se licitan con una ingeniería desarollada al interior de dicha Dirección regional. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | GONZALO ENCINA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | SI | 1045311 | 861861 | 82.45% | El monto gastado corresponde a M$ 836.6721 en moneda Dic. 2012, los cuales llevados a moneda Dic.2013 corresponden a M$ 861.861. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se aplica análisis pues no existieron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Este tipo de iniciativas de inversión pertenecen a los denominados caminos básicos intermedios, los cuales si se ubican en un rango predeterminado de costos por kilómetro y flujos son rentables para la sociedad concretarlos, pero sin evaluar el proyecto por sí solo. | Proyecto que desde el punto de vista técnico no tuvo dificultades para ejecutarse en plazos incluso menores a los que la Dirección Regional de Vialidad estimó ex ante. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30093170-0 | MEJORAMIENTO CCBB INTERMEDIO, RUTA L-15, PANGAL-PEÑUELAS | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL ESTADO QUE PRESENTA LA RED VIAL DE LA REGIÓN HACEN NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE ALGUNOS CAMINOS BASICOS, PERMITIENDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y LA TRANSITABILIDAD POR ESTAS RUTAS. | ESTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD LA EJECUCION DE UNA SOLUCION BASICA, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UN SELLO ASFALTICO ECONOMICO, TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON LECHADA ASFALTICA (CAPE SEAL) EN EL CAMINO PANGAL - PEÑUELAS, DESDE EL KM 0,000 AL KM 12,230. EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON OBRAS DE SANEAMIENTO, TERRAPLEN SECTORIZADO, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR Y COLOCACION DE SOLERAS DE PROTECCION TIPO "C". LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ANUALES SON: HOMBRES 249.295 Y MUJERES 254.040. | [20 empty] | 10 | 0 | No existen diferencias en las fechas y plazos señalados. | -100 | 8 | 6 | Existen diferencias en la fecha de inicio y termino en un día que no efecta el plazo del contrato. No hay diferencias del plazo recomendado. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 | Desde la fecha de inicio del proyecto (07/11/2012) hasta la fecha de finalización del proyecto (01/06/2013), el cual incluye la fase de gastos administrativos, el plazo total es de 7 meses. | -40 | -30 | Hay dos interpretaciones para reflejar un gasto administrativo (las dos son válidas): se entregan en un solo acto administrativo a la unidad técnica (1 día de duración), o bien, acompañan durante todo el proceso de obras civliles. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 11/12/2012 | [14 empty] | 1327760 | 2500 | 1330260 | 1330261 | -1 | Los montos señalados son los realmente gastados, y no se puede comparar con el SIGFE ya que no se trabaja con esa plataforma de datos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 12230 | 12230 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias de la magnitud del proyecto recomendada con el real ejecutado. | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a la magnitud recomendada, correspondiente al desarrollo de obras de mejoramiento ascendentes a 12.230 m en el camino básico intermedio de la Ruta L-15 de Pangal-Peñuelas. | [12 empty] | Recepción Unica y calificadora realizada el día 28/06/2013, donde no se encontraron observaciones, recepcionadose las obras. | 28/06/2013 | Recepción Unica y calificadora realizada el día 28/06/2013, donde no se encontraron observaciones, recepcionadose las obras. | 28/06/2013 | SI | 06/05/2013 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la ruta. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | VIALIDAD MOP VII REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4095600% | 4095600% | 0 | 4099500% | 39 | 4144500% | 450 | 4122800% |  | 4122800% |  | 4125400% | 26 | 4127400% | 20 | 318 | 318 | LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL CONVENIO MANDATO ES EXENTA DEBIDO A QUE ES MENOR A 10.000 UTM Res(E)N° UGD 1943 del 30/05/2012 aprueba convenio mandato. Mediante Ord. N° UGD 3463 del 28/09/2012 Gore otorga V°B° para adjudicar. Valor Moneda año 2012. No presenta mayores observaciones. LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL CONVENIO MANDATO ES EXENTA PORQUE TIENE MAS DE 10.000 UTM | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1588499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1588499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590999 | Contrato de la Obra por M$ 1.330.510.-, mediante Res(E)N° 1110 de fecha 11/06/2013 la Dirección de Vialidad aprueba disminución valor preforma del contrato por M$ 2.750, por concepto de traslado de postaciones, quedando un valor final de contrato de M$ 1.327.760.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1327760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330260 | 1° Contrato a suma Alzada sin reajuste, con CONSTRATISTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A., por un monto de M$1.330.510.- y un plazo de 180 días. Se disminuyó Contrato a un valor final de M$ 1.327.760.- Acta de recepción Unica con fecha 28/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1327760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330260 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1327761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 1369267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371842 | ESTADOS DE PAGOS: 31/12/2012 Monto de M$ 99.999.- 31/01/2013 Monto de M$ 283.892.- 28/02/2013 Monto de M$ 303.091.- 28/03/2013 Monto de M$ 397.189.- 30/04/2013 Monto de M$ 178.601.- 20/02/2013 Monto de M$ 64.988.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.0871 | 2447873.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451726.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1959084.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962718.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1932564.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936198.8286 | -19.9454 | -21.0271 | -21.0513 | -1.3512 |  | 158.3155 | 158.0184 | Por efecto precio los costos de inversión inicialmente estimados fueron superiores a los costos estimados por la empresa constructora. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | GONZALO ENCINA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No debiera haber diferencias entre las dos cifras pues no hay reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Al ser un camino básico intermedio, aplica criterios de corte establecidos en el Sistema Nacional de Inversiones para este tipo de proyectos (costos por kilómetro y fljo vehicular). | Intervención concretada antes de los tiempos estimados en la evaluación ex ante. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30093209-0 | MEJORAMIENTO CCBB INTERMEDIO LA VIRGEN-LA MANGA-TEQUERAL-POB LOYOLA | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CAUQUENES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL ESTADO QUE PRESENTA LA RED VIAL DE LA REGIÓN HACEN NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE ALGUNOS CAMINOS BASICOS, PERMITIENDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y LA TRANSITABILIDAD POR ESTAS RUTAS. | ESTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD LA EJECUCION DE UNA SOLUCION BASICA, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UN SELLO ASFALTICO ECONOMICO, TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN LOS SIGUIENTES CAMINOS: 1. RUTA L-26-M, CRUCE RUTA 126-CRUCE RUTA 128, SECTOR LA VIRGEN, TRAMO KM 42,30 AL 47,38 2. RUTA M-70-N, CAUQUENES-SAN CARLOS, TRAMO KM 1,40 AL KM 3,20. 3. RUTA M-710, CRUCE M-70-N (TEQUERAL)-CRUCE RUTA M-744 (POCILLAS POR SANTA TERESA), TRAMO KM 0,00 AL KM 2,60. 4.- RUTA M-716, CRUCE M-710 (TEQUERAL)-HUALVE, TRAMO KM 0,00 AL KM 1,50. EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON OBRAS DE SANEAMIENTO, TERRAPLEN SECTORIZADO, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR, REPOSICION DE CASETAS EN PARADERO DE BUSES, COLOCACION DE SOLERAS DE PROTECCION TIPO A Y C. | [20 empty] | 8 | 0 | No existen diferencias en las fechas y plazos señalados. | -100 | 10 | 7 | Existen diferencias en la fecha de inicio (02/01/2013) y del término (31/07/2013) respecto del señalado. Hay diferencias del plazo recomendado en ficha IDI 2012 (6 meses para las obras civiles). | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | Desde la fecha de inicio del proyecto (02/01/2013) hasta la fecha de finalización del proyecto (31/07/2013), el cual incluye la fase de gastos administrativos, el plazo total es de 7 meses. | -30 | -30 | La interpretación de la institución financiera fue que se entregan en un solo acto administrativo los G.Administrativos. El oferente proyectó sus actividades en un plazo inferior al estimado ex ante. El proyecto no generó tiempos muertos. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 12/01/2013 | [14 empty] | 1090232 | 2500 | 1092732 | 1092732 | 0 | Los montos señalados son los realmente gastados, y no se puede comparar con el SIGFE ya que no se trabaja con esa plataforma de datos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 11000 | 11000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias de la magnitud del proyecto recomendada con el real ejecutado. | Al ser un proyecto adjudicado a mano alzada el contratista se obliga a ejecutar las partidas especificadas en un valor fijo. En este contexto, es muy poco probable que la longitud varíe entre la situación ex ante y la ex post. | [12 empty] | Recepción Unica y calificadora realizada el día 05/09/2013, donde se encontraron observaciones, ue fueron subsanadas en fecha 08/10/2013, en la cual se recepcionaron las obras. | 08/10/2013 | Recepción Unica y calificadora realizada el día 05/09/2013, donde se encontraron observaciones, ue fueron subsanadas en fecha 08/10/2013, en la cual se recepcionaron las obras. | 08/10/2013 | SI | 31/07/2013 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la ruta. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | VIALIDAD MOP VII REGION DEL MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4094800% | 4094800% | 0 | 4099500% | 47 | 4142600% | 431 | 4128100% |  | 4128100% |  | 4128600% | 5 | 4130500% | 19 | 357 | 357 | LA CONTRALORIA NO TOMA RAZON DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL CONVENIO MANDATO DEBIDO A QUE EL PROYECTO ESTA SOBRE LA 10.000 UTM, SOLAMENTE SE TOMA RAZON CUANDO ESTA BAJO LAS 10.000 UTM. CONFORME A LA RESOLUCION N°1.600 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL AÑO 2008. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1138732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1138732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141232 | EL PRIMER RS DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO, NO EXISTIENDO MODIFACIONES EN MONTOS NI EN ITEMS DEL PROYECTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1090232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092732 | EL CONTRATO TUVO UN VALOR DE $1.090.231.849 Y SE CANCELARON EN 7 ESTADOS DE PAGO, SE HIZO SU LIQUIDACION ATRAVÉS DE LA RESOLUCION N° 114 DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD DEL MAULE DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, DICHA RESOLUCION FUE SUSCRITA Y PROTOCOLIZADA EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2014. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1090232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092732 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1090232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 1123056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125631 | EL PROYECTO NO TUVO MODIFICACIONES A LOS MONTOS CONTRATADOS. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.0871 | 1754783.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758636.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1608617.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612251.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1585066.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588701.186 | -8.3238 | -9.6629 | -9.6716 | -1.4607 |  | 144.4274 | 144.097 | La variacioón del 1.46% obedece al factor de corerción de la moneda. La inversión estimada ex ante fue levemente superior a la calculada por el contratista (del orden del 10%). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GONZALO ENCINA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió modificaciones menores al 10% ni reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto en cusetión tiene el atributo de pertenecer a los denominados caminos básicos intermedios, que son aquellos que con los flujos existentes y proyectados no generan rentabilidad social positiva conforme a metodología tradicional. Sí lo son bajo dos condiciones de borde que deben cumplirse simultáneamente: costo por kilómetro y tránsito Medio Diario Anual. | En téminos generales el proyecto fue concretado en tiempos menores que el estimado ex ante y a un precio más bajo que el establecido a priori por la Dirección Regional de Vialidad. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30093211-0 | MEJORAMIENTO CCBB INTERMEDIO, RUTA M-500,CAUQUENES-CHANCO POR MOLCO | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CAUQUENES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTE PROYECTO CONCUERDA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUPERACION DE LA POBREZA, PERMITIENDO FORTALECER EL DESARROLLO DE LA RED VIAL PRODUCTIVA, MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A SECTORES POBLACIONALES. INSERTO EN CONVENIO PROGRAMACION MOP-GORE 2011-2016. | ESTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD LA EJECUCION DE UNA SOLUCION BASICA, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UN SELLO ASFALTICO TIPO CAPE SEAL EN EL CAMINO CAUQUENES-CHANCO POR MOLCO, DESDE EL KM 0,000 AL KM 11,250. EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON OBRAS DE SANEAMIENTO, TERRAPLEN SECTORIZADO, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR Y COLOCACION DE SOLERAS DE PROTECCION TIPO C. LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ANUALES SON: HOMBRES 182.865 Y MUJERES 205.860. | [20 empty] | 10 | 0 | No existen diferencias en las fechas y plazos señalados. | -100 | 8 | 15 | Existen diferencias en la fecha de inicio (31/10/2012) y del término (09/01/2014) respecto del señalado, producto de ampliación del plazo de 30 días segUn Res. Exenta DRV Nº884 de fecha 09/05/2013 y reprogramación de la obra de 150 dias segUn Res. Exenta DRV Nº1191 de fecha 18/06/2013. No hay diferencias del plazo recomendado. | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | Desde la fecha de inicio del proyecto (31/10/2012) hasta la fecha de finalización del proyecto (09/01/2014), el cual incluye la fase de gastos administrativos, y los aumento de plazos señalados, el plazo total es de 15 meses. | 50 | 50 | Por factores climáticos y cargas de camiones en el camino los plazos necesariamente tuvieron que aumentarse. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/12/2012 | [14 empty] | 1282511 | 2500 | 1285011 | 1285011 | 0 | Los montos señalados son los realmente gastados, y no se puede comparar con el SIGFE ya que no se trabaja con esa plataforma de datos. EL contrato fue financiado con fondos FNDR M$ 802.029 y fondos sectoriales M$ 480.482. Este contrato sufrio la reprogramacion de obras producto de las condiciones climaticas que impedian la confección del sello asfaltico. Este contrato no sufrio aumentos o disminuciones de contratos, solamente el financimaiento fue mixto FNDR y sectorial. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 11250 | 11250 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias de la magnitud del proyecto recomendada con el real ejecutado. | Al ser un contrato a suma alzada, el contratista se compromete a realizar la longitud establecida en bases. | [12 empty] | Recepción Unica y calificadora realizada el día 14/01/2014, donde se encontraron las siguientes observaciones: -En la colocación de Soleras Tipo C, falto emboquillado y respaldo. -En las alcantarillas Transversales y Longitudinales se debieron cortar alambres expuestos del moldaje de muros y falta de material de relleno. -Limpieza y retiro de excedentes. -Actualizar cuadros de obras. Estas observaciones fueron subsanadas en fecha 31/01/2014, en la cual se recepcionaron las obras. | 31/01/2014 | Recepción Unica y calificadora realizada el día 14/01/2014, donde se encontraron las siguientes observaciones: -En la colocación de Soleras Tipo C, falto emboquillado y respaldo. -En las alcantarillas Transversales y Longitudinales se debieron cortar alambres expuestos del moldaje de muros y falta de material de relleno. -Limpieza y retiro de excedentes. -Actualizar cuadros de obras. Estas observaciones fueron subsanadas en fecha 31/01/2014, en la cual se recepcionaron las obras. | 31/01/2014 | SI | 09/01/2014 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la ruta. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | VIALIDAD MOP VII REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4094600% | 4094600% | 0 | 4099500% | 49 | 4107100% | 76 | 4122100% | 150 | 4122100% | 150 | 4124900% | 28 | 4130500% | 56 | 359 | 359 | Proyecto contemplado dentro del Convenio de Programación Obras Viales Estructurantes Parte II Se aprueba Convenio Mandato mediante Res (E) N° 1947 de fecha 30/05/2012 GORE Mediante Ord. N° 3378 de fecha 24/09/2012 otorga V°B° de adjudicación. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1379581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1379581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382081 | Contrato por Obras civiles: M$ 1.282.510.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1762992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765492 | 1° Contrato con ACHERNAR INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN LTDA.. a suma alzada sin reajuste por un monto de $1.282.509.694.- y un plazo de 180 días corridos. Gore mediante ORD. 1284 del 08/05/2013 autoriza aumento de plazo a 210 días totales por no poder realizar las jornadas de asfalto por condiciones climáticas. Mediante ORD. N° 1435 del 30/05/2013 Gore autoriza suspensión y modificación de plazo, suspensión de 116 día y aumento de plazo de 34 días, quedando un plazo final de 245 días. por factores climáticos que afectaron el desarrollo de la obra. Serviu mediante Res (E) D.R.V. VII R. N° 1191 del 18/06/2013 regulariza y aprueba reprogramación de las obras y plazo adicional del contrato quedando un plazo total de 360 días por condiciones climáticas y daños adicionales producidos en la vía. Mediante ORD. N° 2823 del 21/10/2013 Gore autoriza aumento de plazo en 40 días, quedando un plazo total de 400 días condiciones climáticas y daños adicionales producidos por camiones forestales de gran tonelaje en la vía. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1282511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285011 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1282511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 1321124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323699 | ESTADOS DE PAGO: 31/01/2013 Monto M$ 179.986.- 28/02/2013 Monto M$ 183.787.- 30/04/2013 Monto M$ 81.121.- 30/04/2013 Monto M$ 357.135.- 30/09/2013 Monto M$ 235.199.- 21/11/2013 Monto M$ 99.362.- 18/12/2013 Monto M$ 145.921.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.0871 | 2125930.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129783.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 2590883.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594517.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1864617.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868251.826 | 21.8207 | -12.2797 | -12.2917 | -27.9923 |  | 166.0668 | 165.7438 | Variaciones por corrección en la moneda. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | GONZALO ENCINA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica pues no hubo variaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Al ser un camino básico intermedio, aplica criterios de corte establecidos en el sistema nacional de inversiones para este tipo de proyectos (MM$/Km y el flujo vehicular). | Iniciativa concretada sin contratiempos, salvo de orden climático. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30093227-0 | MEJORAMIENTO CCBB INTERMEDIO, RUTA L-665, AJIAL-SANTA DELFINA | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | RETIRO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | F.N.D.R. | SECTORIAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | ESTE PROYECTO CONCUERDA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUPERACION DE LA POBREZA, PERMITIENDO FORTALECER EL DESARROLLO DE LA RED VIAL PRODUCTIVA, MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A SECTORES POBLACIONALES. INSERTO EN CONVENIO PROGRAMACION MOP-GORE 2011-2016. | ESTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD LA EJECUCION DE UNA SOLUCION BASICA, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UN SELLO ASFALTICO TIPO CAPE SEAL EN EL CAMINO AJIAL-SANTA DELFINA, DESDE EL KM 0,000 AL KM 11,400. EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON OBRAS DE SANEAMIENTO, TERRAPLEN SECTORIZADO, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR Y COLOCACION DE SOLERAS DE PROTECCION TIPO C. LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ANUALES SON: HOMBRES 408.070 Y MUJERES 390.185. | [20 empty] | 10 | 0 | No existen diferencias en las fechas y plazos señalados. | -100 | 8 | 11 | Existen diferencias en la fecha de inicio (23/11/2012) y del término (22/10/2013) respecto del señalado, producto de aumento de plazo de 153 dias segUn Res. Exenta DRV Nº1423 de fecha 26/07/2013. Este contrato tuvo una reprogramación de obras (postergación) desde el 06/06/2013 hasta el 23/09/2013 (fechas inclusive), producto de la imposibilidad de realizar el CAPE SEAL (Tratamiento Superficial Simple con Lechada Asfaltica) en ese periodo, aumentado el plazo en 108 dias de postergación y 45 dias adicionales para el termino de la obra. No existe otro contrato para esta iniciativa. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | Desde la fecha de inicio del proyecto (23/11/2012) hasta la fecha de finalización del proyecto (22/10/2013), el cual incluye la fase de gastos administrativos, el plazo total es de 11 meses. | 10 | 10 | Existieron aumentos de plazo por factores climáticos y también de orden técnico. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/01/2013 | [14 empty] | 1135738 | 2500 | 1138238 | 1138236 | 2 | Los montos señalados son los realmente gastados, y no se puede comparar con el SIGFE ya que no se trabaja con esa plataforma de datos. EL contrato fue financiado con fondos FNDR M$ 248.219 y fondos sectoriales M$ 890.019. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 11400 | 11400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias de la magnitud del proyecto recomendada con el real ejecutado. | Si bien es ciero hubo disminuciones de obras, estas no afectan a la longitud de la vía intervenida. | [12 empty] | Recepción Unica y calificadora realizada el día 26/11/2013, donde se encontraron las siguientes observaciones: -Faltan Empalmes de Fosos construidos sin revestir con Canal existente o descarga de agua. -Mejorar la limpeza y pendiente en la rehabilitacion de fosos. -No se entrega cuadro definitivo de colocación de soleras y su reubicación. Las obras fueron subsanadas en fecha 06/12/2013, en la cual se recepcionaron las obras. | 06/12/2013 | Recepción Unica y calificadora realizada el día 26/11/2013, donde se encontraron las siguientes observaciones: -Faltan Empalmes de Fosos construidos sin revestir con Canal existente o descarga de agua. -Mejorar la limpeza y pendiente en la rehabilitacion de fosos. -No se entrega cuadro definitivo de colocación de soleras y su reubicación. Las obras fueron subsanadas en fecha 06/12/2013, en la cual se recepcionaron las obras. | 06/12/2013 | SI | 22/10/2013 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la ruta. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | VIALIDAD MOP VII REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4096700% | 4096700% | 0 | 4099500% | 28 | 4143600% | 441 | 4123700% |  | 4123700% |  | 4128200% | 45 | 4130400% | 22 | 337 | 337 | Proyecto contemplado dentro del Convenio de Programación Obras Viales Estructurantes Parte II Se aprueba Convenio Mandato mediante Res (E) N° 1942 de fecha 30/05/2013 Se aprueba Modificación de Convenio Mandato mediante Res (E) N° 3311 de fecha 22/08/2013 por modificación en presupuesto y gastos administrativos GORE Mediante Ord. N°3379 de fecha 24/09/2012 otorga V°B° de adjudicación. LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL CONVENIO MANDATO NO TIENE TOMA DE RAZON DE LA CONTRALORIA DEBIDO AQUE ES MAYOR A 10.000 UTM Y CONFORME A LA RESOLUCION N°1600 DEL 2008 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO CORRESPONDE. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1233617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1233617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236117 | Contrato por Obras civiles M$ 1.137.674.- Disminución de Contrato M$ 1.937.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1137674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140174 | 1° Contrato con SOCIEDAD ASFALTOS DEL MAULE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. a suma alzada sin reajuste por un monto de $ 1.137.673.747.- y un plazo de 180 días corridos. Gore mediante ORD. N°1410 del 28/05/2013 autoriza modificaciones de contrato en cuanto a disminución de contrato por M$ 1.937.- y por aumento de plazo a 225 días totales, por la necesidad de alargar la losa existente por cajones prefabricados y no reemplazar a sifón proyectado, el aumento de plazo es por tener escurrimiento de caudal permanente lo que imposibilitó el corte de agua para realizar los trabajos. Gore mediante ORD. N°1738 del 28/06/2013 autoriza reprogramación del contrato por detención de faenas por condiciones climáticas, se suspende por 108 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1135738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138238 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1135736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 1169930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172505 | ESTADOS DE PAGO 31/01/2013 MONTO M$ 49.987.- 28/02/2013 MONTO M$ 78.030.- 28/03/2013 MONTO M$ 117.702.- 31/05/2013 MONTO M$ 136.850.- PAGADO POR MOP 14/10/2013 MONTO M$ 418.255.- PAGADO POR MOP 15/11/2013 MONTO M$ 334.914.- PAGADO POR MOP | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.0871 | 1901000.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904853.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1678617.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682252.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1651227.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654861.3724 | -11.686 | -13.1239 | -13.139 | -1.6282 |  | 145.1633 | 144.8445 | La inversión ejecutada corresponde aroximadamente a un 10% más barata que la estimada ex ante, valor en el rango de más que aceptable. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | GONZALO ENCINA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica pues no se produjeron reevaluaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Al ser un camino básico intermedio (calificado así por la Dirección de Vialidad), no aplica generar indicadores de evaluación del tipo beneficio costo. Lo que se utiliza es costo por kilómetro y tránsito. | Proyecto con suspensión de obras debido a factores climáticos. Terminado en plazos aceptables. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095598-0 | MEJORAMIENTO CCBB INTERMEDIO RUTA L-39, LA UNION-EL MELADO | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTE PROYECTO CONCUERDA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUPERACION DE LA POBREZA, PERMITIENDO FORTALECER EL DESARROLLO DE LA RED VIAL PRODUCTIVA, MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A SECTORES POBLACIONALES. INSERTO EN CONVENIO PROGRAMACION MOP-GORE 2011-2016. | ESTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD LA EJECUCION DE UNA SOLUCION BASICA, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UN SELLO ASFALTICO TIPO CAPE SEAL, EN LA RUTA L-39, LA UNION-EL MELADO, TRAMO KM 0,0 AL KM 9,3. EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON OBRAS DE SANEAMIENTO, TERRAPLEN SECTORIZADO, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR, REPOSICION DE CASETAS EN PARADERO DE BUSES, COLOCACION DE SOLERAS DE PROTECCION TIPO C. LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ANUALES SON : HOMBRES 194.180 Y MUJERES 194.545. | [20 empty] | 10 | 0 | No existen diferencias en las fechas y plazos señalados. | -100 | 8 | 7 | Existen diferencias en la fecha de inicio (20/11/2012) y del término (18/06/2013) respecto del señalado. existe modificación del plazo de 30 días segUn Res. Exenta DRV Nº947 de fecha 17/05/2013. Producto de la interferencias con matriz de APR, se produjo un retraso de 30 dias, a la espera que el comité realizara el traslado. | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | Desde la fecha de inicio del proyecto (20/11/2012) hasta la fecha de finalización del proyecto (18/06/2013), el cual incluye la fase de gastos administrativos, el plazo total es de 7 meses. | -30 | -30 | Hay dos interpretaciones válidas para ingresar plazos de Gastos administrativos. Una de ellas es que se refleja el momento en el cual el Gore entrega los recursos (utlizada en este caso) y la otra es que es una corriente de flujos que alimentan la gestión del proyecto durante la ejecución de obras. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 04/01/2013 | [14 empty] | 805218 | 2500 | 807718 | 807719 | -1 | Los montos señalados son los realmente gastados, y no se puede comparar con el SIGFE ya que no se trabaja con esa plataforma de datos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 9300 | 9300 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias de la magnitud del proyecto recomendada con el real ejecutado. | No hay cambios en la longitud a intervenir. | [12 empty] | Recepción Unica y calificadora realizada el día 04/07/2013, donde no se encontraron observaciones. | 04/07/2013 | Recepción Unica y calificadora realizada el día 04/07/2013, donde no se encontraron observaciones. | 04/07/2013 | SI | 18/06/2013 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la ruta. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | VIALIDAD MOP VII REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4095600% | 4095600% | 0 | 4099500% | 39 | 4143700% | 442 | 4123500% |  | 4123500% |  | 4127800% | 43 | 4130500% | 27 | 349 | 349 | Proyecto contemplado dentro del Convenio de Programación Obras Viales Estructurantes Parte II Se aprueba Convenio Mandato mediante Res (E) N° 1945 de fecha 30/05/2012 GORE Mediante Ord. N° 3376 de fecha 24/09/2012 otorga V°B° de adjudicación. LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL CONVENIO MANDATO NO TIENE TOMA DE RAZON DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEBIDO A QUE ESTA SOBRE LAS 10.000 UTM Y CONFORME A LA RESOLUCION 1.600 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO PROCEDE. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 943981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 943981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946483 | Contrato por Obras civiles: M$ 805.218.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 805218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807718 | 1° Contrato con INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. a suma alzada sin reajuste por un monto de$ 805.217.742.- y un plazo de 180 días corridos. Gore autoriza aumento de plazo a 210 días totales por modificación de trazado de la matriz de agua potable. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 805218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807718 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 805219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 829462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832037 | Diferencia entre gasto corregido y total Sigfe por pago de decimales. ESTADOS DE PAGO: 31/01/2012 Monto M$ 89.516.- 28/02/2013 Monto M$ 165.821.- 28/03/2013 Monto M$ 53.958.- 30/04/2013 Monto M$ 365.779.- 31/05/2013 Monto M$ 91.425.- 04/07/2013 Monto M$ 38.720.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855.9098 | 1454671.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458527.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1188084.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191718.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 1170692.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174326.3722 | -18.293 | -19.4855 | -19.5219 | -1.4594 |  | 126.2717 | 125.8809 | Diferencias de menos de un 2% entre gasto real versus contratado es una desviación casi nula. Al contratarse bajo la modalidad de suma alzada las variaciones tienden a cero. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | GONZALO ENCINA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica establecer montos proyecto recomendado y monto proyecto reevaluado pues no huno reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Este tipo de intervenciones, al estar en el rango de costo por kilómetro y flujos vehiculares establecidos, no aplica determinar valor actual neto social. | Intervención formulada por la dirección regional de vialidad que cumplió en su formulación con tener el atributo de camino básico intermedio. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30119032-0 | MEJORAMIENTO C.BAS.INT. J-615 ZAPALLAR LA FLORIDA Y J-575 EL BOLDAL | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CONCUERDA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUPERACION DE LA POBREZA. FORTALECE EL DESARROLLO DE LA RED VIAL PRODUCTIVA. MEJORA EL ACCESO A SECTORES POBLACIONALES. TAMBIEN FORTALECE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y LA GENERACION DE EMPLEO. | ESTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD LA EJECUCION DE SOLUCION BASICA, CONSISTENTE EN LA APLICACION DE SELLO ASFALTICO ECONOMICO, TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN LOS CAMINOS : RUTA J-615, ZAPALLAR - LA FLORIDA, TRAMO KM 5,0 AL KM 13,53 Y RUTA J-575, EL BOLDAL, TRAMO KM 0,0 AL KM 5,43. LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ANUALES SON : MUJERES 406.360 Y HOMBRES 418.905. | [20 empty] | 12 | 0 | No existen diferencias en las fechas y plazos señalados. | -100 | 10 | 8 | Existen diferencias en la fecha de inicio (23/10/2012) y del termino (07/06/2013) respecto del señalado, y no hay justificaciones en los antecedentes. No hay diferencias del plazo recomendado. | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | Desde la fecha de inicio del proyecto (23/10/2012) hasta la fecha de finalización del proyecto (07/06/2013), el cual incluye la fase de gastos administrativos, el plazo total es de 8 meses. | -33.3333 | -33.3333 | la interpretación de la unidad financiera es que los gastos administrativos se giran de una vez. Opción válida. La diferencia entre el estimado ex ante y el plazo final de obras obedece al cálculo establecido por el privado. Existio una disminución de obras por la imposibilidad de concretar una partida. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 12/11/2012 | [14 empty] | 1384270 | 2500 | 1386770 | 1386770 | 0 | Los montos señalados son los realmente gastados, y no se puede comparar con el SIGFE ya que no se trabaja con esa plataforma de datos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 13960 | 13960 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias de la magnitud del proyecto recomendada con el real ejecutada. | La longitud de la intervención no sufrió modificaciones | [12 empty] | Recepción Unica y calificadora realizada el día 04/07/2013, donde no se encontraron observaciones. | 04/07/2013 | Recepción Unica y calificadora realizada el día 04/07/2013, donde no se encontraron observaciones. | 04/07/2013 | SI | 07/06/2013 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la ruta. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | VIALIDAD MOP VII REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4095300% | 4095300% | 0 | 4099500% | 42 | 4143600% | 441 | 4120700% |  | 4120700% |  | 4120700% | 0 | 4124300% | 36 | 290 | 290 | Proyecto contemplado dentro del Convenio de Programación Obras Viales Estructurantes Parte II Se aprueba Convenio Mandato mediante Res (E) N° 1940 de fecha 30/05/2012 GORE Mediante Ord. N° 3329 de fecha 14/09/2012 otorga V°B° de adjudicación. CONFORME ALA RESOLUCION N°!600 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1637261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1637261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639761 | Contrato Obras Civiles por un monto de M$ 1.394.630.- CONVENIO MANDATO NO TIENE TOMA DE RAZON DE LA CONTRALORIA DEBIDO A QUE ES EXENTO PORQUE ESTA SOBRE LAS 10.000 UTM Y CONFORME A LA RESOLUCION N°1600 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO PROCEDE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1394630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397130 | 1° Contrato con INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. a suma alzada sin reajuste por un monto de$ 1.394.629.206.-.- y un plazo de 210 días corridos. Gore autoriza disminución del monto del contrato M$ 10.359.- por la imposibilidad de ejecutar alargue de una obra de arte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1384270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386770 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1384270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 1432051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434626 | ESTADOS DE PAGO: 30/11/2012 Monto M$ 49.948.- 31/12/12 Monto M$ 348.916.- 25/03/2013 Monto M$ 483.196.- 28/03/2013 Monto M$ 228.209.- 30/04/2013 Monto M$ 159.074.- 27/06/2013 Monto M$ 91.666.- 30/09/2013 Monto M$ 23.417.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.0871 | 2523015.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526868.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 2057750.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061384.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.322 | 2021178.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024812.774 | -18.4214 | -19.8687 | -19.8904 | -1.7741 |  | 145.0439 | 144.7836 | La diferencia entre el recomendado y el contratado se explica por dos razones: la primera, una disminución de obras por la imposibilidad de concratarla y la segunda, con el análisis de precios desarrolaldo por la empresa que se adjudicó la obra civil. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | GONZALO ENCINA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica pues no hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Al ser un camino básico intermedio, se utilizan criterios de corte para definir si la intervención es factible concretarla. bajo esos criterios de corte los proyectos son rentables. | Proyecto ejecutado sin contratiempos. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30103400-0 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CESPED SINTETICO EST. MUN. SUR TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL RECINTO DEPORTIVO NO SE PUEDE UTILIZAR DURANTE LA EPOCA INVERNAL PRINCIPALMENTE POR CAUSA DE LA LLUVIA, LO CUAL HACE QUE SE POSTERGUEN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AQUELLOS DIAS LLUVIOSOS Y ALGUNOS DIAS POSTERIORES A ELLA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 7. 526 M2, DE CÉSPED SINTÉTICO. CONTEMPLA ADEMÁS UN SISTEMA DE DRENAJE CON LAS PENDIENTES MÍNIMAS PARA DICHO EFECTO, CON EL FIN DE QUE NO SE PRODUZCAN APOSAMIENTOS SOBRE EL CAMPO DEPORTIVO, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LAS ESCALERILLAS DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN Y POR ÚLTIMO, SE CONSIDERA PINTURAS PARA EL CIERRE PERIMETRAL EXISTENTE. | 1470 | [19 empty] | 4 | 0 |  | -100 | 4 | 4 | Plazo de ejecución por contrato 84 días corridos, aumento de plazo autorizado 20 días corridos. Decreto Alcadicio N° 6717 de fecha 28/11/2012 autorizando aumentos. A razón de obras extraordinarias necesarias para buena ejecución de la obra. La fecha de termino de contrato se toma desde la entrega de terreno, que fue el 07/08/2012. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | No hay observaciones | 0 | 0 | El proyecto se ejecutó en los plazos estimados y establecidos en el perfil de la iniciativa de inversión. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 07/08/2012 | [14 empty] | 463219 | 0 | 463219 | 463219 | 0 | Contrato con fecha 25/07/2012 por un monto de $ 442.556.999.- ; Contrato disminución de obra, aumento de obra y obras extraordinarias de fecha 04/12/2012 por un monto de $459.920.025.- ; Anexo de contrato de fecha 20/12/2012 por monto de $463.219.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7526 | 8602 | 114.2971 | Real > Recomendada | [5 empty] | Corresponden a 8257,88 m2 de césped y 345 m2 de Radier en sector de galerías lado Poniente, referido al aumento de obra autorizado. | La magnitud real ex post es superior por las obras extraordinarias realizadas. | [12 empty] | Se realiza recepción provisoria con fecha 14/12/2012, sin observaciones. se informa que al existir un error en la aprobación original, de disminución, aumento de obra, obras complementarias y aumento de plazo por parte del GORE , la visita de comisión de recepción quedo condicionada hasta solucionar administrativamente esta modificación, lo cual se hizo a través del Decreto Alcaldicio N° 7047 de fecha 14/12/2012. Decreto de Aprobación de Acta de Recepción Provisoria N° 7377 de fecha 28/12/2012. | 14/12/2012 | La recepción definitiva se realiza con fecha 24/03/2014, la comisión luego de recorrer la obra la da por recibida sin observaciones. Decreto Alcaldicio N° 1880 de fecha 01/04/2014 aprueba acta de recepción definitiva. | 24/03/2014 | SI | 15/12/2012 | No hay |  | En Operación |  | JULIANA PIZARRO FLORES | MUNICIPALIDAD DE TALCA |  |  |  |  | 4085400% | 4085400% | 0 | 4095400% | 100 | NA |  | 4115000% | 196 | 4115000% | 196 | 4112800% |  | 4118000% | 52 | 326 | 326 | El plazo entre la aprobación de recursos y la firma del primer contrato es amplio porque se trata de una obra con un monto alto por lo tanto su publicación exige un mayor tiempo de publicación para garantizar un numero de oferentes. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 462640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 463219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464283 | Los gastos administrativos no se pudieron girar porque la Municiplaidad de Talca tenia rendiciones pendientes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463219 | El unico contrato fue con Constructora Proessa Spa., sin embargo se puede señalar que el contrato original fue por $ 442.556.999.- y tuvo las siguientes modificaciones: Disminución de item 1.18 por $ 6.140.000.- Aumento de obra por $ 2.313.969.- Obras Extraordinarias por $ 24.488.432.- Por lo tanto el contrato termino por un monto total de $463.219.000.- con un plazo total de 104 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463219 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483600 | No existen diferncias con SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.0319 | 713818.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715458.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683471.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683471.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682545.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682545.4388 | -4.4709 | -4.6003 | -4.3812 | -0.13547 |  | 79.3473 | 79.3473 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. Dicha variación negativa habría sido provocada en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA ISABEL POZO GOMEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 521351 | 17363 | 3.33% | Monto establecido por contrato de fecha 25/07/2012 $442.556.999.- Ord. N° 2657 de fecha 25/10/2012 de Alcalde a Intendente se solicita disminución (corresponde al pago del permiso de edificación, ya que de acuerdo a lo informado en Ord. N° 1155 de fecha 28/09/2012, del DOM informa que no se otorga permiso de edificación por tratarse solo de obras de mantención) aumento (solerillas) y obras extraordinarias (montaje tablero, etc). A través de Ord. N° 3875 de fecha 31/10/2012 de Intendente autoriza modificación del contrato, quedando con un monto de contrato vigente $459.920.025.- Posterior a ello y de acuerdo a Ord. N° 01575 de fecha 07/12/2012 de Dirección de Obras a Alcalde se solicita modificar Decreto Alcaldicio N° 6717 de fecha 28/11/2012 donde se autorizo disminución de obra, aumento de obra y obras extraordinarias, aduciendo un error en el calculo del IVA. generándose el Decreto Alcaldicio N° 7047 de fecha 14/12/2012 y quedando como monto contrato vigente $463.219.000.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las obras extraordinarias debieron ser reevaluadas por MIDESO ya que se agregaron trabajos no considerados en la evaluación inicial. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1.3 | 1.4 | 7.6923 | Real > Recomendado | [5 empty] | El valor 1 está expresado en miles de $. Porque el valor real es de $ 1.346 el CAE/usuario equivalente. Con la modificación monetaria el CAE/usuario equivalente se incrementa a $ 1.401. | Este proyecto debió ser reevaluado por MIDESO ya que hubo obras extraordinarias no contempladas en el proyecto original. | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115656-0 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL Y CIERRE PERIMETRAL EN ILOCA | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | LICANTEN | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR COSTERO DE LA COMUNA DE LICANTÉN NO EXISTE ACTUALMENTE UN RECINTO EN CONDICIONES DONDE LOS DEPORTISTAS PUEDAN PRACTICAR FUTBOL. ESTO SE DEBE A QUE EL LUGAR DONDE EXISTÍA UNA CANCHA DE FUTBOL FUE DAÑADO POR EL TSUNAMI DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO FIBRILADO, Y UN CIERRE PERIMETRAL, DE MANERA DE PERMITIR A LOS FUTBOLISTAS DEL SECTOR COSTERO DE LICANTÉN RETOMAR SUS PRACTICAS HABITUALES EN EL RECINTO QUE POSEEN PARA ELLO | 1446 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [22 empty] | 4 | 4 | SE AUTORIZO UN AUMENTO DE PLAZO DE 35 DIAS CORRIDOS Nº 2671 DE FECHA 04.12.2012 Y ORD. 4144 DE FECHA 28.11.2012 DE GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | POR LLUVIAS Y RETRASO EN IMPORTACIONES DE LA CANCHA. | 0 | 0 | El proyecto se ejecutó en los plazos estimados y establecidos en el perfil de la iniciativa de inversión, sin observar variaciones en su implementación. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 14/08/2012 | [14 empty] | 241786 | 0 | 241786 | 241787 | -1 | fecha firma de contrato 04.07.2012 a contratista Gonzalo Orellana e hijos Ltda, por un monto de $241.785.961.- por 90 dias de ejecucion, la entrega de terreno se realizó 14.08.2012. Los pagos fueron realizados directamente por Gobrierno Regional | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4050 | 4050 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO TUVO MODIFICACION | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a la magnitud recomendada, correspondiente a la realización de obras de construcción una cancha de futbol y el cierre perimetral del terreno en Iloca, que alcanzaron una superficie de 4.050 m2. | [12 empty] | NO TUVO OBSERVACIONES | 17/12/2012 | NO TUVO OBSERVACIONES | 27/01/2014 | SI | 18/12/2012 | falto considerar en proyecto original gradas y camarines |  | En Operación |  | LORELEY GOMEZ URIBE | MUNICIPALIDAD DE LICANTEN | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4084000% | 4084000% | 0 | 4093800% | 98 | NA |  | 4113500% | 197 | 4113500% | 197 | 4113500% | 0 | 4118000% | 45 | 340 | 340 | El plazo entre la publicación que fue el 16 de abril de 2012 y la fecha de Adjudicación, que fue el 07-08-2012 es de 113 días Fecha de entrega en soporte fisico 08-05-2012 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256698 | El monto contratado de $ 241.785.961.- fue inferior al monto aprobado o RS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241786 | Existió solo un contrato por obra civil, por un monto de $ 241.785.961.- y la unica modificación fue un aumento de plazo de 35 días al plazo original de 90 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241786 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249550 | El único contrato correpondio a la obra civil y fue por $ 241.785.961.- no tengo explicación para la difrencia de $1 con el SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395570.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395570.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356750.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356750.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352210.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352210.2645 | -9.8137 | -10.9615 | -10.9615 | -1.2727 |  | 86.9655 | 86.9655 | La diferencia entre los montos contratados y los reales se deben a la distinta moneda base considerada. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA ISABEL POZO GOMEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor del indicador se expresa en miles de $. Y este no presentó variación. | Este proyecto se cumplió cabalmente con lo estipulado en la magnitud, los plazos y el monto. | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
20145656-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS VICHUQUEN | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | VICHUQUEN | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD SE UTILIZA COMO FORMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EL POZO NEGRO (APROX. 27%) Y FOSAS SÉPTICAS IRREGULARES (APROX. 73%), CREANDO FOCOS DE INFECCIÓN, AUMENTO DE VECTORES, LO QUE SIGNIFICA UN POTENCIAL RIESGO PARA EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, COMO POR EJEMPLO LA HEPATITIS. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE: * 2643 M DE RED DE ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y 1 PLANTA ELEVADORA. * 70 SOLUCIONES SANITARIAS COMPLETAS E INTERMEDIAS. ADEMAS: A. SOLUCIONES SANITARIAS DE ALCANTARILLADO: CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES SANITARIAS COMPLETAS (BAÑO-COCINA), 4 SOLUCIONES SANITARIAS BAÑO Y 51 SOLUCIONES INTERMEDIAS CONSISTENTES EN CONEXIONES A SISTEMAS PARTICULARES DE ALCANTARILLADO. EN TOTAL CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 195 UNIONES DOMICILIARIAS, CORRESPONDIENDO 70 PARA LOS BENEFICIARIOS, 117 PARA LOS NO BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Y 8 PARA LOS EDIFICIOS FISCALES. B. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD. C. ARRANQUE DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AQUELLOS QUE ACTUALMENTE NO ESTÁN CONECTADOS A LA RED DE APR, CONTEMPLÁNDOSE LA CANTIDAD DE 13 ARRANQUES Y 19 CONEXIONES INTERIORES DE AGUA POTABLE. D. LA OBRA SE EJECUTARA EN ALGUNOS TRAMOS SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, POR LO QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR ROTURA Y REPOSICIÓN DE LA CARPETA, LO CUAL SIGNIFICARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | 685 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [18 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 10 | 20 | Se conectaron, adicionalmente el Cesfam de Vichuquén, incorporando una planta elevadora más al proyecto. Se corrige plazo recomendado original. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 20 | 20 | 0 | El proyecto contemplo la aprobación del Concejo de Monumentos Nacionales, lo que fue retrasando e incrementando el valor de las casetas sanitarias. Primera modificación del plazo: En la modificación Nº3 del proyecto consideran nuevos beneficiarios dentro del casco histórico del pueblo donde las obras de mayor complejidad corresponde a intervención de cimientos, rompimientos de piso y reposición de los mismos, lo cual implico un trabajo minucioso el cual justifico el aumento de plazo en 120 días (29 de diciembre de 2011) Segunda Modificación del Plazo: Dado la necesidad de reasignar o eliminar una caseta sanitaria debido a que el beneficiario recibió durante el proceso un subsidio habitacional que considero cocina y baño. Que por la tramitación de aumento de obra en asfalto calle Luis Cruz Martínez. Dados estos motivos la empresa constructora solicita un aumento de plazo de 45 días.(12 de mayo de 2014) Tercera modificación de plazo: 45 días Por la disminución de una caseta sanitaria y con esos recursos se realizó mejoras en anclaje de una de las cubiertas de PTAS y drenaje de estas (27 de junio de 2012) | 66.6667 | 66.6667 | El proyecto contemplo un plazo de obras civiles equivalente al 100% respecto al recomendado, esto se debe a que el proyecto obtuvo su recomendación favorable, pero posterior a este hito y antes de ser licitado, en conjunto con el gobierno regional se decidió someterlo al analisis y aprobación del consejo de Monumentos Nacionales, ya que Vichuquen corresponde a Zona Típica, lo que fue retrasando el inicio del proyecto e incrementando el valor del proyecto. El plazo se aumento en primera instancia en 120 dias (4 meses) ya que se incluyeron nuevos beneficiarios dentro del casco histórico del pueblo donde las obras de mayor complejidad corresponde a intervención de cimientos, rompimientos de piso y reposición de los mismos, lo cual implico un trabajo minucioso. Luego se aumento en 45 dias, dada la necesidad de reasignar o eliminar una caseta sanitaria debido a que el beneficiario recibió durante el proceso un subsidio habitacional que considero cocina y baño, además por la tramitación de aumento de obra en asfalto calle Luis Cruz Martínez. Luego se amplio 45 dias adicionales ya que se disminuyo una caseta sanitaria y se realizó mejoras en anclaje de una de las cubiertas de PTAS y drenaje de estas. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 03/01/2011 | [14 empty] | 860086 | 0 | 860086 | 0 | 860086 | Fecha de firma del contrato: 21 de diciembre de 2010 Contratista: Constructora Cosal S.A. Monto adjudicado: 747.843.929 Aumento de Obra 1: 36.784.196 Aumento de Obra 2: 59.475.207 Aumento de Obra 3: 39.922.084 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 70 | 82 | 117.1429 | Real > Recomendada | [5 empty] | En primeras circunstancias eran 70 soluciones, pero dado que el proyecto se diseñó hace muchos años atrás, se han tenido que realizar modificaciones e incrementos de obras, se han sumado 13 soluciones y se ha sacado una solución dado que esta recibió subsidio para solución sanitaria particular | Por reevaluacion del proyecto se aumentaron 12 soluciones, quedando una magnitud de 82 soluciones finales. Tambien se modificaron en el transcurso del proyecto el tipo de solucion de algunos beneficiarios debido a cambios en su condicion en el transcuros del proyecto. | [12 empty] | Mediante ordinario Nº3028 del Secretario Ministerial de de Salud (s) del maule | 30/07/2013 | La recepción definitiva tiene fecha estimada para el 30/7/2014 ya que debe ser un año después de la fecha de recepción definitiva | 23/07/2013 | SI | 01/02/2013 | comentar |  | En Operación |  | PAULA SAAVEDRA FUENZALIDA | MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4017800% | 4017800% | 0 | 4040000% | 222 | 4034300% |  | 4053300% | 190 | 4053300% | 190 | 4054600% | 13 | 4059900% | 53 | 421 | 421 | PUNTO N°7-15 NO CORRESPONDE CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N°1600 DEL AÑO 2008 QUE FIJA NORMAS SOBRE LA EXENCIÓN DE TOMA DE RAZÓN. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 773505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 773505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775505 | El monto del gasto, es mayor a lo programado, debido ha que existieron dos aumentos de contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884026 | Se realizo contrato solo con una Empresa. Se corrige valor de monto contratado de acuerdo a lo informado por Gobierno Regional Sr. Karina Vasquez por mail del lunes 27 de octubre. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884026 | 884026 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastos Se corrige valor de Gasto corregido de acuerdo a lo informado por Gobierno Regional Sr. Karina Vasquez por mail del lunes 27 de octubre. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158.6846 | 1221410.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224568.9338 | 1405966.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339330.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339330.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305403.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305403.3129 | 9.3716 | 6.601 | 6.8767 | -2.5331 | -7.1526 | 15919.5526 | 15919.5526 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. Según lo indicado por la Unidad Financiera, estas variaciones positivas se atribuirían, principalmente, a las modificaciones y ajustes de obras a las que se vio sujeto el proyecto. Además, cabe señalar que el proyecto tuvo 3 reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 867635 | 136182 | 15.7% | Primera modificación (36.784.196)15 de abril 2011: fue necesario realizar cambios en el diseño, principalmente las relacionadas a mantener y respetar la arquitectura típica existente en la Localidad de Vichuquén. Esto significó modificar partidas de Infraestructura Sanitaria he interior del Recinto de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. Segunda modificación (59.475.207)2 de junio 2011: Contempla cambios en el interior del Recinto de la PTAS, que son el de incluir un mejoramiento de suelo de fundación. Estas modificaciones se deben al aumento producido por la incorporación de un nuevo recinto a la planta de tratamiento, que consta de una oficina para el comité de agua potable, que no fue considerado anteriormente, y además se crea un acceso público desde la Calle 21 de Mayo (corredor) con elementos arquitectónicos propios de la zona. Se cambia la cubierta de fibrocemento a teja de arcilla artesanal. Se considera la reestructuración de cerchas a tijerales de rollizo, para el soporte de las cargas de la cubierta de teja. Y obras extraordinaria que considera Considera aumento generado por la extensión de redes colectoras interiores de PVC desde línea de cierro de propiedad hasta la Caseta Sanitaria. Esto se debe, a que originalmente la infraestructura sanitaria, se emplazaba adosada a la vivienda, esto se modificó y en definitiva, se emplazarían a un promedio de cinco metros mínimos desde la elevación posterior de cada vivienda en particular, hacia el fondo de las propiedades. Contempla un material previamente seleccionado de acuerdo a un análisis previo por laboratorio oficial, para conformar el nuevo suelo de fundación. Este material, concuerda con la banda granulométrica solicitada en Informe de Mejoramiento de Suelo de Fundación. Estas modificaciones se deben al aumento producido por la incorporación de un nuevo recinto a la planta de tratamiento, que consta de una oficina para el comité de agua potable, además se crea un acceso público desde la Calle 21 de Mayo con elementos arquitectónicos propios de la zona. Se cambia la cubierta de fibrocemento a teja de arcilla artesanal. Se considera la reestructuración de cerchas a tijerales de rollizo, para el soporte de las cargas de la cubierta de teja. Se establece por el perímetro exterior de la planta de tratamiento una faja de arborización como cerco vivo que integra especies nativas. Aumento producido por la incorporación de un nuevo recinto a la planta de tratamiento, que consta de una oficina para el Comité de Agua Potable, se considera baldosas en área de acceso. Aumento producido por el cambio de cubierta de zinc a teja artesanal, se consideran pilares de rollizo en área de planta de tratamiento para soportar las cargas de la nueva cubierta. Aumento producido por el cambio de cercha metálica a cercha de madera más cielo entablado y costaneras. Para conformar el aumento de la colocación del cielo interior por la nueva incorporación de oficinas. Rampa de acceso de Minusválido para el ingreso a oficinas administrativas y de atención al público, según reglamentación vigente. Tercera modificación (39.922.084)21 de dic 2011: se debe a Este proyecto en referencia, tuvo sus inicios en su etapa de estudio y posterior diseño, a mediados del año 1986, y transcurrido este tiempo, se han regularizados y transferidos nuevos propietarios dentro del área de influencia del proyecto. En este contexto, y por ser este un beneficio directo para los habitantes del proyecto de alcantarillado de aguas servidas en ejecución, denominado "Construcción Solución Sanitario Vichuquén¿ a partir del año cero de su funcionamiento, se pretende aumentar el número de beneficiarios, y así ser posible mitigar gastos por vivienda bajo el concepto de uso del sistema de alcantarillado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 867635 | 996159 | 14.8131 | El proyecto se reevaluo en cantidad 4 veces pero en concreto fueron tres solicitudes concretas las reevaluadas. 1)se reevalua con fecha 07-07-2011 y obtiene la nueva recomendacion favorable con fecha 03-08-2011, con el objeto de realizar modificaciones en la planta de tratamiento a solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales por corresponder a zona tipica y que consistieron en la materialidad de las obras de edificacion de la planta, terminaciones, cierros, emplazamiento y obras de mitigación. Tambien se disminuyen algunas conexiones de beneficiarios que en el transcurso del tiempo fueron ejecutadas por los propios beneficiarios.Tambien se aprueba un mejorameinto del suelo de fundacion para la planta por no contar este con la resistencia minima. 2) Luego fue reevaluado con fecha 10-11-2011 y 20-12-2011 obteniendo la recomendacion favorable con fecha 27-12-2011, que consiste en un aumento de 12 nuevos beneficiarios de los cuales uno recibe caseta completa y 11 instalaciones interiores, ademas a un beneficiario del proyecto se le modifica la solucion interior a solucion completa. Tambien se rebaja el costo correspondiente a mejoramiento de suelos aprobado en primera reevaluación, ya que el area juridica del gobierno regional determino no financiar esta partida, dado que debe ser asumido por el contratista. 3) La tercera reevaluacion fue con fecha 03-07-2012, obteniendo la recomendacion favorable con fecha 06-07-2012, que consistió en la disminucion de una caseta sanitaria ya que el beneficiario en el transcurso del proyecto recibio un subsidio de reconstrucción. Además se refuerza la estructura de los lechos de secado y evacuacion de aguas lluvias del terreno de la planta. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 879606 | 992480 | 12.8323 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se realiza una estimacion del VAC en funcion de la variaciones del proyecto, lo que refleja que el VAC fue mas alto que lo recomendado originalmente en un 12% aprox, siendo menos eficiente de lo que se estimo, pero principalmente producto de las modificaciones al proyecto por ser zona tipica. | El proyecto presenta un aumento importante en los plazos de obras civiles, debido a que monumentos nacionales debio revisar el proyecto y le realizo observaciones que implicaron modificaciones de obras principalmente en las casetas y planta de tratamiento. Se incrementaron los montos en aproximadamente un 10% respecto al monto recomendado. Los gastos administrativos no fueron gastados y no se registra carga de los gastos de obras civiles en el sigfe, sin embargo no existe ningun analisis por parte de la unidad financiera y el proyecto fue terminado fuera de los plazos establecidos en el proceso. | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30045992-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LAS ARAUCARIAS | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | YERBAS BUENAS | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS COMITES DEL SECTOR CUENTAN CON SOLUCION CONJUNTA E INDIVIDUAL, PRODUCIENDO MALOS OLORES CONTAMINANDO EL LUGAR DONDE HABITAN, ADEMAS PRODUCE CONTAMINACION DE SUELOS, NAPAS SUBTERRANEAS Y TERRENOS ALEDAÑOS, EN GENERAL PROBLEMAS DE HABITABILIDAD EN SU ENTORNO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALES COMO, LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (1200 MT LINEALES DE RED GENERAL) LAS CUALES IRAN CONECTADAS A LA RED DE AGUAS NUEVO SUR Y A TRAVES DE LA NORMA 52 BIS, ADEMAS SE BENEFICIARA A 77 FAMILIAS DE LOS DISTINTOS COMITES DEL SECTOR CON SOLUCION DE CONEXION INTERIOR A LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PROYECTADA. SE ELIMINARAN LAS FOSAS EXISTENTES Y 36 FAMILIAS QUEDARAN CON FACTIBILIDAD DE CONEXION (UD). | 452 |  |  |  | 9 | 10 | Se sucribe contrato con fecha 07 de Julio de 2012 para la asistencia tecnica con un plazo de ejecucion de 150 dias corridos, sin embargo existe un aumento de plazo de 40 dias corridos a contar del 22 de Enero de 2013 y cuya fecha de termino corresponde al 02 de Marzo de 2013. Se corrige fecha de inicio y de termino de la consultoria, de acuerdo a decretos y contratos recibidos por mail. | 11.1111 | [12 empty] | 6 | 0 | Se realiza un solo Gasto de $ 205.068 con fecha 11 de Abril de 2013.- | -100 | 4 | 10 | Se realizaron 04 Aumentos de Plazos Aprobados por el Gobierno Regional del Maule. Se corrige plazo original recomendado de obras civiles, que corresponde a 4 meses. La unidad tecnica envio antecedentes por mail, con el cual se verifico que la fecha de inicio de obras civiles corresponde a la fecha de entrega de terreno, por lo que se corrige dato. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 2 | 0 | Según los datos proporcionados por la Direccion de Obras Municipales, No se realizaron otros gastos. | -100 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | Los aumentos de plazo se suscitaron por modificacaciones de trazados u otros inconvenientes en terreno. | 66.6667 | 66.6667 | Consultorias:el plazo de consultorias real (10 meses) es un 25% superior respecto al plazo recomendado de 8 meses, los 10 meses estan directamente relacionados con el plazo de ejecución de la obra civil, ya que la labor de la consultoria esta ligada a la ejecucion de la obra desde la fecha de entrega a terreno. Gastos Administrativos: el plazo de los gastos administrativos indica una variación de -100%, pero es efecto de que los gastos se cargaron en un día, por lo que el sistema toma como dato real cero meses. Obras civiles: plazo original recomendado de 4 meses, el proyecto fue contratado con fecha de inicio 24-08-2012 igual a la fecha de entrega a terreno como indica el contrato, pero por un plazo de 150 dias corridos, aprox. 5 meses que corresponde a la oferta del contratista adjudicado (Decreto N°3.008 de fecha 09/08/2012). El proyecto sufrio modificaciones producto de un error en el trazado del diseño original, cambio de 6 beneficiarios y la inclusion del item consultorias ya que la unidad tecnica lo indico necesario para poder llevar a cabo una buena supervision de la obra, algunos de estos cambios involucraron ampliaciones de plazos, siendo 4 ampliaciones por 40 días, 45 días, 20 días y 20 días, sumando una totalidad de 125 dias corridos adicionales (no se cuenta con los numeros de los decretos que aprueban). Como resultado de los plazos de obras civiles se tiene un aumento de un 150% respecto al recomendado (1 mes producto de la oferta y aprox. 5 meses producto de las modificaciones y otros motivos del contratista). Otros Gastos: este item corresponde al pago que se realiza a la empresa sanitaria por derecho de conexion, este pago por derecho a conexion se efectuo en un dia del mes de noviembre del año 2013, por lo que el sistema toma cero meses. El plazo total corresponde a un 66.67% adicional al recomendado, lo que se justifica en los cambios que experimento el proyecto como tambien a razones propias del contratista que no se especifican en los antecedentes entregados por la unidad tecnica. No existieron tiempos muertos. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 24/08/2012 | [14 empty] | 359348 | 88972 | 448320 | 448317 | 3 | Monto Adjudicado Obras Civiles: $ 307.215.767; 1ª aumento $ 1.844.500.- Gastos Administrativos: $ 205.068 un solo gasto de fecha 11/04/2013.- Consultorías : 39.700.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 77 | 77 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se realizan aumentos o disminuciones del Numero de soluciones | LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO SE VIO AFECTADA PRODUCTO DE LA MODIFICACION DE OBRAS, YA QUE LOS BENEFICIARIOS (N°SOLUCIONES) NO SE VIERON AUMENTADOS SINO QUE FUERON REEMPLAZADOS POR DIVERSOS MOTIVOS, QUEDANDO EL MISMO NUMERO DE SOLUCIONES TOTALES. | [12 empty] | Se recibe la Obra sin observaciones por la comision receptora. | 15/11/2013 | Recepcion Definitiva en Noviembre de 2014, fecha en la cual vence Boleta de Garantía de Correcta Ejecución de Obras. | 16/11/2014 | SI | 15/11/2013 | No han existido con tratiempos en el funcionamiento del proyecto desde su entrega. |  | En Operación |  | PABLO TORRES RODRÍGUEZ | MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4071100% | 4071100% | 0 | 4093200% | 221 | 4127400% | 342 | 4113000% |  | 4113000% |  | 4114500% | 15 | 4120800% | 63 | 497 | 497 | El primer año que se aprobó el proyecto no se contrato y la unidad técnica designada en ese periodo fue la DOH y al año siguiente se contrato siendo la Unidad Tecnica la municipalidad de yerbas buenas. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 286440 | 0 | 0 | 85911 | 0 | 372852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 286440 | 0 | 0 | 85911 | 0 | 372852 | iguales | 50287 | 0 | 0 | 0 | 516 | 309061 | 0 | 0 | 88456 | 0 | 448320 | El proyecto fue reevaluado y recomendado RS con fecha 06-03-12, incorporando el ítem Consultorias (asesoría a la inspección fiscal). Con fecha 16/05/13, se reevalua aumentando monto de la consultoría. | 50287 | 0 | 0 | 0 | 516 | 309061 | 0 | 0 | 88456 | 0 | 448320 | 3 | BIP = SIGFE | 50286 | 0 | 0 | 0 | 516 | 309060 | 0 | 0 | 88455 | 0 | 448317 | 52287 | 0 | 0 | 0 | 539 | 321826 | 0 | 0 | 91118 | 0 | 465770 | Las diferencias son por aproximación de pesos a miles pesos. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.611 | 454533.0138 | 0 | 0 | 136327.3011 | 0 | 591654.9259 | 667334.9189 | 74198.0365 | 0 | 0 | 0 | 760.7377 | 456013.559 | 0 | 0 | 257208.3807 | 0 | 788180.7138 | 73797.2026 | 0 | 0 | 0 | 760.7377 | 454222.5086 | 0 | 0 | 128604.1903 | 0 | 657384.6392 | 33.2163 | 11.1095 | -0.068313 | -16.5947 | -1.491 | 8537.4628 | 5898.9936 | Item consultorias: este item fue incluido al proyecto en primera reevaluacion, el monto aprobado origalmente en la reevaluacion corresponde a M$39.700 (dic 2010) y en segunda reevaluacion se solicita aumento de M$10.587 (dic 2010) este aumento corresponde a los meses adicionales de la consultoria por efecto de los aumentos de plazo de las obras civiles, quedando finalmente de M$50.287 (dic 2010). El porcentaje de -0.54 gasto real vs contratado corresponde a ajuste de moneda ya que lo contratado equivale a lo gastado y aprobado por reevaluacion. Item Gastos Administrativos, se gasto un 4.26% menos de lo recomendado originalmente, se considera una variación razonable. Para este item el gasto se cargo en un dia. Item Obras civiles, el monto contratado final incluidos los aumentos de contrato corresponde a un 0.33% sobre el recomendado. El proyecto fue adjudicado por un monto de M$307.216 (Dic 2011) inferior al recomendado de M$308.057 (Dic 2011), pero tuvo un aumento de obras de M$1.845 (reevaluación aprobada por cambio de trazado por error de diseño original que genera la construccion de una nueva camara).El porcentaje de -0.39 gasto real vs contratado corresponde a ajuste de moneda ya que lo contratado equivale a lo gastado. Item Otros Gastos, este item corresponde al pago que se realiza a la sanitaria por conexion de servicios bajo el 52BIS, se consideraba un costo por vivienda de 43,08 UF+IVA, para las 77 viviendas equivale a 3317,16 UF+ IVA, calculado con la UF vigente a la fecha del dia del pago. Este item no tiene contrato lo que explica el -100% de monto contratado vs recomendado, El monto efectivo gastado corresponde a M$88.456 que a dic 2013 corresponde a M$91.119, la variacion de gasto real v/s recomendado de -5.67% tiene que ver con que la fecha estimada para ejecutar este gasto fue distinta a la real, lo que implica utilizar un valor de UF distinto. | Variación del 10% al 20% | Variación de 0 a +-10% | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 419764 | 472822 | 12.64 | El proyecto fue reevaluado en tres oportunidades (2 reevaluaciones efectivas): 1) La primera y segunda reevaluación corresponden; Oficio N°357 de fecha 01/02/2012, el gobierno regional del maule solicita a peticion del municipio incluir item de consultorias, para llevar a cabo la supervision de la etapa de ejecucion, ésta solicitud fue aprobada con fecha 06/03/2012 por un monto de M$39.700 (moneda DIC2010). 2) La tercera corresponde a; Oficio N°864 de fecha 27/03/2013, el gobierno regional solicita a petición del municipio, aprobar un cambio de trazado del colector por error en el diseño aprobado lo que genera la construccion de una nueva camara de inspección con un presupuesto de M$1.844, cambio de 6 beneficiarios del sistema y aumento del item de consultorias por un monto de M$10.587, esta solicitud fue aprobada con fecha 16/05/2013. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 585056 | 619293 | 5.8519 | Real > Recomendado | [5 empty] | El valor actual de los costos final fue un 5,85% superior al recomendado originalmente, lo que hace un poco mas caro el proyecto, pero esta dentro de margenes aceptables, el aumento en los costos se produce por un aumento de contrato de obras civiles (marginal respecto a item consultorias) pero principalmente por la incorporacion del item de consultorias y por la extención de los plazos, que aumenta directamente los costos de este ultimo item. | Plazos: Se considera que los plazos de ejecucion de obras viviles fue subestimada, lo que finalmente repercutió en el plazo final, ya que fue necesario realizar aumentos de plazos tanto para item de obras civiles como para las consultorias. Montos: En general para todos los items se gasto lo contratado, el item de obras civiles fue adjudicado por un monto marginalmente inferior al recomendado, pero en el transcurso de la obra se realizaron modificaciones justificados que implicaron un aumento de éste de M$1.844, pero se considera dentro de un margen aceptable. Fue necesario incluir el item de consultorias, el cual represento el mayor aumento de los montos considerados originalmente. Se considera que el proyecto en terminos generales tuvo un buen desarrollo, variaciones no muy significativas, pero sin embargo fueron subestimados los plazos de construccion. En terminos de gestion administrativa, los mayores tiempos transcurridos son: 210 dias entre el RS que da origen a la ejecución y la presentación al Core, 272 días entre la resolucion que aprueba el convenio mandato y el primer gasto administrativo (pero se distorsiona ya que el gasto administrativo es ejecutado antes pero se carga y rinde en una sola remesa y posterior), -144 días entre el primer gasto administrativo y el primer contrato (como se indico tambien es un valor que se distorsiona debido a la forma en que se rinde el gasto administrativo, en una sola remesa y posterior). | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30002249-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS 30 ORIENTE - TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR AGUAS LLUVIAS 30 ORIENTE PERMITIRA SOLUCIONAR UN PROBLEMA RECURRENTE Y PERIODICO DE INUNDACION E INSALUBRIDAD EN CALLES 8 SUR Y 30 ORIENTE, BENEFICIANDO A UN GRAN NUMERO DE HABITANTES DE LA COMUNA SUR-ORIENTE DE TALCA. | SE CONSULTA UN COLECTOR DE A. LLUVIAS DESDE CALLE 8 SUR CON 30 ORIENTE HASTA EMPALMAR CON EMISARIO EXISTENTE EN CALLE 27 ORIENTE CON 12 SUR, POBLACION SAN MIGUEL DEL PIDUCO CON UNA TUBERÍA DE D=1200 MM. L=802 M., MAS CÁMARAS Y SUMIDEROS. | 30000 | EVACUACION AGUAS LLUVIAS | [18 empty] | 9 | 0 |  | -100 | 6 | 11 | El proyecto cuenta con una fecha de término primitiva 10/05/2012 . la cual se cambia mediante resolución exenta Nº4972 la cual declara que se aumenta los plazos en 174 días corridos. Se corrigen meses recomendados, ya que con la informacion descrita respecto a aumento de plazo y plazo real se verifica que el dato fue mal ingresado. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | La ampliación de plazo se genera por la conexión de 2 sumideros existentes al colector y a las cámaras proyectadas. Además debido a excavaciones que se hicieron para un tramo del colector. Se retiraron y repusieron cierros perimetrales en viviendas de la Población Manuel Fernández y Población Cooperativa Lircay. | 22.2222 | 22.2222 | Respecto al ítem de obras civiles, el proyecto fue recomendado con un plazo de 6 meses para obras civiles, pero se contrató por 150 días corridos aprox. 5 meses (resolución Nº4158 con fecha del 22/11/2011 ) vs el plazo real de 11 meses, por lo que experimento una variación de un 83,33% más, el aumento de plazo fue de 174 días corridos (resolución Nº4972 con fecha del 06/12/2012 ) producto de un aumento de obras concepto de cierres perimetrales que se rompieron por trabajos de maquinaria pesada y obras extraordinarias para conectar dos sumideros al colector principal no considerados en diseño original pero necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Respecto al plazo total, el sistema considera 9 meses como recomendado vs 11 meses real, con un porcentaje de un 22% superior, ya que está considerando la programación original en donde existía el ítem gastos administrativos, el cual no fue gastado. No existen tiempos muertos. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 13/12/2011 | [14 empty] | 188063 | 0 | 188063 | 188062 | 1 | La obra cuenta con un primer monto contratado con resolución Nº4158 con fecha del 22/11/2011 por la suma de $178.353.987 (IVA incl.) el cual se modifica producto de una obra extraordinaria y un aumento de obra. El monto de aumento es de $ 9.708.255(IVA incl). Estableciendo un nuevo monto de contrato con resolución Nº4972 con fecha del 06/12/2012 por la suma de $188.062.242 (IVA incl). | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 800 | 800 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se modificaron las magnitudes originales del proyecto. | La magnitud recomendada no sufrio variaciones. | [12 empty] | Se recibe la obra con reservas y las observaciones encontradas por la comisión receptora en la visita del día 10 de septiembre 2012 han sido subsanadas en su totalidad dentro del plazo otorgado por la misma. | 10/09/2012 | La recepción definitiva de La obra se encuentra en estos momentos dentro del término de vigencia por el plazo de 2 años que tiene por su boleta de garantía por buena ejecución de obras y buen comportamiento, la cual tiene fecha de vencimiento 31/12/2014. | 31/12/2014 | SI | 25/09/2012 | el proyecto se encuentra operando con normalidad. |  | En Operación |  | MANUEL GAETE FIGUEROA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4068900% | 4068900% | 0 | 4073800% | 49 | NA |  | 4086900% | 131 | 4086900% | 131 | 4089000% | 21 | 4099000% | 100 | 301 | 301 | SE ADJUDICA Y CONTRATA CON LA MISMA RESOLUCIÓN. NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN ESTA ETAPA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 184702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 184702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185202 | VALOR MONEDA 31/12/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188063 | NO SE COBRARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. MONTO CONTRATO INICIAL $ 178.353.987 PLAZO INICIAL 150 DIAS. SE REALIZO AUMENTO DE OBRA POR $3.026.468 X CONCEPTO DE CIERRES PERIMETRALES QUE SE ROMPIERON POR TRABAJOS DE MAQUINARIA PESADA, OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA CONECTAR DOS SUMIDEROS AL COLECTOR PRINCIPAL POR UN MONTO $ 6.681.787.- POR LO ANTERIOR SE DIO AUMENTO DE PLAZO POR 24 DIAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188063 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196270 | MONTO FINAL DE GASTO $ 188.062.424.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 293091.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293884.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289804.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289804.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277014.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277014.3772 | -1.3884 | -5.7405 | -5.4854 | -4.4133 |  | 346.268 | 346.268 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. Esto se podría deber a la no ejecución del ítem gastos administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERÓNICA GONZÁLEZ BARRIENTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 208224 | 9708 | 4.662% | Tanto la Obra Extraordinaria $6.681.787 (3,74%) como el Aumento de Obra $3.026.468 (1,69%) en ningún caso, exceden el 10% del monto contratado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las variaciones corresponden a un 4,66%, que corresponde a un aumento efectivo total respecto a lo contratado de $9.708.255 y se descompone en: Obra extraordinaria (reposición de cierros) por un monto de $6.681.787 y Aumento de Obra (conexión de sumideros) por $3.026.468. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 185985 | 184081 | -1.0237 | Real < Recomendado | [5 empty] | Considerando que el RS manual corresponde al proceso presupuestario 2011 (moneda 2009), se utilizo la herramienta calculadora expost para calcular el VAC real, el cual da un valor de M$184.081, siendo inferior al recomendado en un -1.02%. Esto se explica producto de que el proyecto fue contratado por un monto inferior y con los cambios que sufrio (aumentos y disminuciones) la inversion final continuó siendo inferior al recomendado actualizado. | En terminos de plazo se considera relevante el plazo de obras civiles que fue de un 83.3% superior, justificado en las modificaciones que se realizaron en el transcurso de la obra correspondiente a obras extraordinarias y aumento de obra. El plazo inicial correspondia a 150 días y el aumento de plazo correspondio a 174 días. Con la informacion que se tiene a la vista se considera excesivo el aumento de plazo producto de las obras adicionales, tampoco existen tiempos muertos que puedan respaldar la cantidad de días adicionales. Se considera menos relevante el dato respecto al plazo total, ya que el calculo del 22% superior al plazo recomendado, distorsiona los plazos reales, ya que considera el item de gastos administrativos el cual no fue utilizado el cual presentaba un plazo superior a obras civiles. Respecto a los montos, el proyecto fue adjudicado por un monto inferior al recomendado en un 6%, y luego tuvo modificaciones de obras que aumentaron el monto contratado original en M$9.708, pero que no superan el 10% del valor contratado. El proyecto no fue reevaluado, ya que los cambios no superaron el 10% y tampoco afectaron la naturaleza del proyecto originalmente aprobado. Además fue consultada nuestro punto de vista en el momento en que se estaba revisando el cambio. En terminos globales el proyecto sufrio variaciones del -1,12% respecto lo recomendado, lo que se considera totalmente aceptable. Lo gastado corresponde a lo contratado. La magnitud del proyecto no se vio afectada por los cambios realizados durante la ejecución de la obra. El Vac fue un 1,02% inferior al Vac recomendado, lo que indica que fue mas conveniente a lo considerado originalmente. En terminos de la gestión administrativa, los mayores plazos transcurrieron entre la creación asignación presupuestaria que da origen a la ejecución y la suscripcion del primer contrato. | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099461-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION CUARTEL PDI SAN JAVIER | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL PDI | SECTORIAL | SECTORIAL | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y APUNTANDO A LAS NECESIDADES DE DEFENDA Y SEGURIDAD, PRINCIPALMENTE PARA RESTABLECER, DE FORMA ÓPTIMA, LA UNIDAD DESPUÉS DEL SISMO QUE DESTRUYÓ EL INMUEBLE UTILIZADO. | LA ETAPA CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL PDI SAN JAVIER, CONSIDERANDO LAS SUPERFICIES ÓPTIMAS DE TRABAJO PARA UN HORIZONTE DE AL MENOS 20 AÑOS, ESTE CUARTEL DEBE SER RECONSTRUIDO A CONSECUENCIA DEL SISMO QUE AFECTÓ A NUESTRO PAÍS EN FEBRERO DE 2010, Y CONSIDERA EN ESTA ETAPA EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | 52518 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 1 | 0 | SE CUMPLEN LOS PLAZOS SIN CONTRATIEMPOS | -100 | 1 | 1 | SE CUMPLEN LOS PLAZOS SIN CONTRATIEMPOS | 0 |  |  |  |  | 16 | 34 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES DURANTE SU EJECUCIÓN TUVO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES DE PLAZO Y ATRASO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS: 1.- MODIFICACIÓN, MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N°2.021/Ex. DE FECHA 07.12.2012, QUE AUMENTA EL CONTRATO EN 66 DÍAS CORRIDOS, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO PARA EL 27.12.2012, LO QUE SE JUSTIFICA POR UNA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A CARTA DE NOTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. 2.- MODIFICACIÓN, MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N°70/Ex. DE FECHA 10.01.2013, QUE AUMENTA EL CONTRATO EN 75 DÍAS CORRIDOS, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO PARA EL 12.03.2013, LO QUE SE JUSTIFICA POR UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO. 3.- AUMENTOS DE 40 DÍAS CORRIDOS DE MULTA POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, Y QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINO REAL CONTRATO PARA EL 21.04.3013. LAS VARIACIONES OBSERVADAS ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL SE DEBE A LAS MODIFICACIONES DE PLAZO ANTES MENCIONADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA. NOTA : LA FECHA DEL ULTIMO PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LAS OBRAS CIVILES, TODAVIA NO ESTA DETERMINADA, PORQUE AHUN QUEDAN PAGOS ASOCIADOS A VIATICOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA, QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN. | 112.5 | 10 | 16 | EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES FUE DE 300 DÍAS CORRIDOS. MODIFICACIONES Y DÍAS DE ATRASO QUE AUMENTARÓN EL PLAZO INICIAL. 1.- MODIFICACIÓN, MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N°2.021/Ex. DE FECHA 07.12.2012, QUE AUMENTA EL CONTRATO EN 66 DÍAS CORRIDOS, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO PARA EL 27.12.2012, LO QUE SE JUSTIFICA POR UNA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A CARTA DE NOTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. 2.- MODIFICACION, MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N°70/Ex. DE FECHA 10.01.2013, QUE AUMENTA EL CONTRATO EN 75 DÍAS CORRIDOS, Y NUEVA FECHA DE TERMINO PARA EL 12.03.2013, LO QUE SE JUSTIFICA POR UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO. 3.- AUMENTO DE 40 DÍAS CORRIDOS DE MULTA POR ATRASO EN EL TÉRMINO DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO REAL CONTRATO PARA EL 21.04.2013. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [16 empty] | 2 | 1 | SE CUMPLEN LOS PLAZOS SIN CONTRATIEMPOS | -50 | [6 empty] | SE CUMPLEN LOS PLAZOS SIN CONTRATIEMPOS |  | 16 | 16 | 35 | 41 | 6 | SE CUMPLEN LOS PLAZOS SIN CONTRATIEMPOS A EXCEPCION DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS OBRAS CIVILES CUYAS OBSERVACIONES FUERON DESCRITAS EN LA RESPECTIVAS CASILLAS | 118.75 | 156.25 | Esta iniciatica se origino producto del sismo del 27 F, se hizo con el descriptor "Reconstruccion sismo 2010". Ademas se contrato con la modalidad "Pago contra recepción" y comprendió tambien la adquisicion del terreno para el emplazamiento del proyecto. Todas estas caracteristicas dificultaron el cumplimiento de los plazos definidos originalmente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/01/2012 | [14 empty] | 1525834 | 18594 | 1544428 | 1339793 | 204635 | EL PROYECTO DE OBRAS CIVILES SE ADJUDICO MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N° 32 DE FECHA 04.11.2011 , Y POR UN MONTO INICIAL DE $ 1.199.399.439.- IVA. INCLUIDO. RESOLUCIONES QUE AUTORIZAN MODIFICACIONES DE CONTRATOS POR AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS: 1.- RESOL. DA. VII REG. N°70/Ex. DE FECHA 10.01.2013, QUE APRUEBA UN AUMENTO EFECTIVO DEL CONTRATO DE $ 78.956.390.- IVA. INCLUIDO. 2.- RESOL. DA. VII REG. N°647/Ex. DE FECHA 23.04.2013 , QUE APRUEBA UNA DISMINUYE EFECTIVA DEL CONTRATO DE $ 3.250.050.- IVA. INCLUIDO. EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO ANTES CITADAS, QUEDA EN LA SUMA DE $ 1.275.105.779.-IVA. INCLUIDO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1864 | 1916 | 102.7897 | Real > Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA EN MAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA PARA LAS OBRAS CIVILES Y LA REALMENTE EJECUTADA, OBEDECE A QUE LA SUPERFICIE RECOMENDADA ES UNA ESTIMACIÓN PREVIA AL DESARROLLO DEL DISEÑO Y LA SUPERFICIE REAL, ES EL RESULTADO DEL DESARROLLO DEFINITIVO DEL MISMO, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS DE MÁS O MENOS DEL 10% DE VARIACIÓN A LA HORA DE CONCRETAR SU DESARROLLO, POR LO TANTO LA SUPERFICIE REAL (EX-POST) DE 1.916 M2, SOLO REPRESENTA UN 2,7% DE LA SUPERFICIE RECOMENDADA Y ADEMAS HAY QUE CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES DE CONTRATOS DE OBRAS EXTRAORDINARIAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL (zona de estacionamiento) | La variacion de menos de un 3% en la superficie estimada originalmente y la del proyecto definitivo, se puede considerar como normal, dada la naturaleza de esta iniciativa. | [12 empty] | LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE LAS OBRAS CIVILES, SE REALIZO CON FECHA 01.08.2013 | 01/08/2013 | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS CIVILES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN. FECHA ESTIMADA PARA SU RECEPCIÓN 15.08.2014 | 15/08/2014 | SI | 26/11/2013 |  |  | En Operación |  | CARLOS VASQUEZ BUSTOS | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | ARMANDO MONREAL GARRIDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4052600% | 4052600% | 0 | 4052800% | 2 | 4081700% | 289 | 4053500% |  | 4097300% | 156 | 4091400% |  | 4112200% | 208 | 596 | 596 | * ESTE PROYECTO CORRESPONDE A UN PAGO CONTRA RECEPCIÓN * EN EL ÍTEM 14 SE INDICO COMO PRIMER CONTRATO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, EL CUAL CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TERRENO, ESTO CORRESPONDE AL PRIMER PROCESO DEL PROYECTO EL CUAL SE CUMPLIÓ EL AÑO 2010. SE CORRIGE AL 05 DE MARZO EL 2012 QUE CORRESPONDE AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO. * DURANTE EL AÑO 2011 SE PROCEDIÓ A LA CONFECCIÓN DEL DISEÑO, COMO PARTE DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. | [23 empty] | 0 | 23976 | 0 | 0 | 10002 | 1575639 | 199001 | 0 | 15916 | 0 | 1824534 | 0 | 23976 | 0 | 0 | 10002 | 1575639 | 199001 | 0 | 15916 | 0 | 1824534 | SE AGREGA EL ITEM EQUIPOS EL CUL FUE SOLIICTADO POSTERIORMENTE MEDIANTE UNA RE EVALUACION | 0 | 37844 | 13993 | 0 | 9594 | 1275006 | 198991 | 0 | 9000 | 0 | 1544428 | SE ADECUA MONTOS ORIGINALES DE LA INICIATIVA YA QUE SE SOLICITO UNA REEVALUACIÓN. * SE MANTIENE MONTO DE COMPRA DE TERRENOS * SE REDUCEN MONTOS DE OBRAS CIVILES GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OTROS GASTOS * SE AUMENTA EL MONTO DE EQUIPAMIENTO * SE INGRESA MONTO DE EQUIPOS | 0 | 37884 | 13993 | 0 | 9594 | 1275006 | 198991 | 0 | 9000 | 0 | 1544468 | 204675 | BIP > SIGFE | 0 | 37844 | 13993 | 0 | 3850 | 1275106 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1339793 | 0 | 39563 | 14628 | 0 | 4022 | 1327447 | 0 | 0 | 9409 | 0 | 1395069 | * SE VERIFICO EN EL SITEMA SIGFE EL INGRESO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL ITEM DE ADQUISICIÓN DE TERRENO | [15 empty] | 0 | 37859.0503 | 0 | 0 | 15793.4228 | 2488028.6418 | 314234.0691 | 0 | 25132.5719 | 0 | 2881047.7559 | 2304912.4437 | 0 | 55838.7118 | 20645.772 | 0 | 14614.9145 | 1881225.2972 | 315780.9495 | 0 | 13279.7422 | 0 | 2301385.3871 | 0 | 55838.7118 | 20645.772 | 0 | 14614.9145 | 1873394.921 | 313014.6306 | 0 | 13279.7422 | 0 | 2290788.692 | -20.1198 | -20.4877 | -24.7036 | -0.46045 | -0.61277 | 1195.61 | 977.7635 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -20,1% y -20,5% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CARLOS VASQUEZ BUSTOS | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | ARMANDO MONREAL GARRIDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2041288 | 75706 | 3.709% | LA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES SE RELIZÓ CON FECHA 10.01.2013, Y CORRESPONDE A OBRAS EXTRAORDINARIAS COMO PAVIMENTOS EXTERIORES, AREAS VERDES, MOBILIARIO EN SITU, PROTECCIONES Y ESTUCOS DE MUROS EXTERIORES Y OTROS A PRECIOS CONVENIDOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS EXTERIORES A PRECIOS DEL PRESUPUESTO OFERTA, QUEDANDO UN AUMENTO EFECTIVO DE $ 78.956.390.- IVA. INCLUIDO. LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES SE RELIZÓ CON FECHA 23.04.2013, Y CORRESPONDE A OBRAS EXTRAORDINARIAS COMO PASTELONES DE 50x50 CMS., EXTRACTORES DE BAÑOS Y SALA DE DATOS, PUERTAS DE PLACAROL, CIELO PLANCHA FIBROCEMENTO EXTERIOR 10 MM.,TERMOPANEL INTERIOR SALA GESSEL, EXTINTORES CO2, TABIQUE EN SALA GESSEL Y SALA RECONOCIMIENTO Y OTROS A PRECIOS CONVENIDOS Y DISMINUCIONES DE CIELO PLANCHA FIBROCEMENTO EXTERIOR DE 6 MM., BALDOSAS MICROVIBRADAS, PUERTAS DE MADERA, MESÓN KITCHENETTE Y OTROS A PRECIOS DEL PRESUPUESTO OFERTA, QUEDANDO UNA DISMINUCION EFECTIVA DE $ 3.250.050.- IVA. INCLUIDO. EL VALOR TOTAL DEL INCREMENTO DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILE FUE DE LA SUMA DE $ 75.706.340.-IVA. INCLUIDO. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 2041288 | 1633083 | -19.9974 | Esta iniciativa tuvo tres reevaluaciones: la primera se produjo por una variación del monto del terreno estimado originalmente. Posteriormente se solicito una modificación de los itemes de "gastos administrativos" y "Otros Gastos". Finalmente se requirió un incremento para obras extraordinarias para mejorar el entorno del proyecto (pavimentos exteriores, jardinería y señalética). El menor costo final de esta iniciativa respecto del monto del primer RATE favorable, es dable explicarlo por la incertidumbre que se produce al contratar un proyecto bajo la modalidad de pago contra recepción, ya que en esta oportunidad no se contó con un diseño definitivo que permitiera tener una mayor certeza de los costos finales | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3556755 | 3169912 | -10.8763 | Real < Recomendado | [5 empty] | La disminución de 10,8% del VAC de los costos de inversión operac. Y mantención es producto de los menores costos del item Obras Civiles, programado en la evaluación ex antes con respecto al costo real. Esta diferencia se produce por que el proyecto fue licitado bajo la modalidad de Pago Contra Recepción. | Las variaciones tanto en algunos de los plazos como en los ítemes de costos, particularmente en Obras Civiles, es dable atribuirlas a que la modalidad de contratación de este proyecto fue de PAGO CONTRA RECEPCION, ya que al licitar solo con un anteproyecto avanzado, sin contar con un diseño definitivo, durante la etapa de ejecución se presentan situaciones no previstas. En la reevaluacion efectuada el año 2012 se incorporo el item Equipos. | ARMANDO MONREAL GARRIDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099739-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION CUARTEL PDI CONSTITUCIÓN | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL PDI | SECTORIAL | SECTORIAL | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y APUNTANDO A LAS NECESIDADES DE DEFENDA Y SEGURIDAD, PRINCIPALMENTE PARA RESTABLECER, DE FORMA ÓPTIMA, LA UNIDAD DESPUÉS DEL SISMO Y TSUNAMI QUE AFECTÓ EL INMUEBLE UTILIZADO. | LA ETAPA CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL PDI CONSTITUCIÓN, CONSIDERANDO LAS SUPERFICIES ÓPTIMAS DE TRABAJO PARA UN HORIZONTE DE AL MENOS 20 AÑOS, ESTE CUARTEL DEBE SER RECONSTRUIDO A CONSECUENCIA DEL SISMO Y TSUNAMI QUE AFECTÓ A NUESTRO PAÍS EN FEBRERO DE 2010, Y CONSIDERA EN ESTA ETAPA EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | 50306 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 5 | 0 |  | -100 | 1 | 0 | SE CUMPLEN LOS PLAZOS SIN CONTRATIEMPOS | -100 | 1 | 1 | SE CUMPLEN LOS PLAZOS SIN CONTRATIEMPOS | 0 |  |  |  |  | 16 | 35 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES DURANTE SU EJECUCIÓN TUVO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES DE PLAZO Y ATRASO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS: 1.- MODIFICACIÓN, MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N° 1.710/EX. DE FECHA 25.10.2012, QUE AUMENTA EL CONTRATO EN 15 DÍAS CORRIDOS, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO PARA EL 06.11.2012, LO QUE SE JUSTIFICA POR EL BLOQUEO DE CAMINOS DE QUE FUE OBJETO LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN LO QUE AFECTO EN LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Y/O AJENAS A SU CAPACIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN. 2.- MODIFICACIÓN, MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N°78/EX. DE FECHA 10.01.2013, QUE AUMENTA EL CONTRATO EN 96 DÍAS CORRIDOS, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO PARA EL 10.02.2013, LO QUE SE JUSTIFICA POR UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS SOLICITADAS POR EL MANDANTE MEDIANTE ORD. DE LA PDI Nº 395 DE FECHA 25.09.2012, PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DEL EDIFICIO. 3.- AUMENTOS DE 29 DÍAS CORRIDOS DE MULTA POR ATRASO EN EL TÉRMINO DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, Y QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TÉRMINO REAL CONTRATO PARA EL 11.03.2013. LAS VARIACIONES OBSERVADAS ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL SE DEBE A LAS MODIFICACIONES DE PLAZO ANTES MENCIONADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ATRASO EN EL TÉRMINO DE LA OBRA. NOTA: LA FECHA DEL ÚLTIMO PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, TODAVÍA NO ESTÁ DETERMINADA PORQUE AÚN QUEDAN PAGOS ASOCIADOS A VIÁTICOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN. | 118.75 | 10 | 15 | EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES FUE DE 300 DÍAS CORRIDOS. MODIFICACIONES Y DÍAS DE ATRASO QUE AUMENTARON EL PLAZO INICIAL. 1.- MODIFICACIÓN, MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N°1.710/EX. DE FECHA 25.10.2012, QUE AUMENTA EL CONTRATO EN 15 DÍAS CORRIDOS, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO PARA EL 06.11.2012, LO QUE SE JUSTIFICA POR EL BLOQUEO DE CAMINOS DE QUE FUE OBJETO LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN LO QUE AFECTO EN LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Y/O AJENAS A SU CAPACIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN. 2.- MODIFICACIÓN, MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N°78/EX. DE FECHA 10.01.2013, QUE AUMENTA EL CONTRATO EN 96 DÍAS CORRIDOS, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO PARA EL 10.02.2013, LO QUE SE JUSTIFICA POR UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS SOLICITADAS POR EL MANDANTE MEDIANTE ORD. DE LA PDI Nº 395 DE FECHA 25.09.2012, PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DEL EDIFICIO. 3.- AUMENTOS DE 29 DÍAS CORRIDOS DE MULTA POR ATRASO EN EL TÉRMINO DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, Y NUEVA FECHA DE TÉRMINO REAL CONTRATO PARA EL 11.03.2013. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [16 empty] | 1 | 0 | SE CUMPLEN LOS PLAZOS SIN CONTRATIEMPOS | -100 | [8 empty] | 16 | 16 | 34 | 42 | 8 | SURGEN MODIFICACIONES ASOCIADAS A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS OBRAS CIVILES LAS QUE FUERON DESCRITAS EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES | 112.5 | 162.5 | Esta iniciatica se origino producto del sismo del 27 F, se hizo con el descriptor "Reconstruccion sismo 2010". Ademas se contrato con la modalidad "Pago contra recepción" y comprendió tambien la adquisicion del terreno para el emplazamiento del proyecto. Todas estas caracteristicas dificultaron el cumplimiento de los plazos definidos originalmente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 13/01/2012 | [14 empty] | 1382016 | 9836 | 1391852 | 1235078 | 156774 | EL PROYECTO DE OBRAS CIVILES SE ADJUDICÓ MEDIANTE RESOL. DA. VII REG. N° 31 DE FECHA 04.11.2011, Y POR UN MONTO INICIAL DE $ 1.109.060.855.- IVA. INCLUIDO. RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS: 1.- RESOL. DA. VII REG. N°78/EX. DE FECHA 10.01.2013, QUE APRUEBA UN AUMENTO EFECTIVO DEL CONTRATO EN $ 75.454.710.- IVA. INCLUIDO. EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, INCLUYENDO LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO ANTES CITADA, QUEDA EN LA SUMA DE $ 1.184.515.565.-IVA. INCLUIDO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1594 | 1648 | 103.3877 | Real > Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA EN MÁS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA PARA LAS OBRAS CIVILES Y LA REALMENTE EJECUTADA, OBEDECE A QUE LA SUPERFICIE RECOMENDADA ES UNA ESTIMACIÓN PREVIA AL DESARROLLO DEL DISEÑO Y LA SUPERFICIE REAL, ES EL RESULTADO DEL DESARROLLO DEFINITIVO DEL MISMO, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS DE MÁS O MENOS DEL 10% DE VARIACIÓN A LA HORA DE CONCRETAR SU DESARROLLO. LO CUAL ESTÁ ACORDE A LO INFORMADO POR EL REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EN SU INFORME Nº 608 DEL 12.07.2012 , EL CUAL CONSIGNA UNA SUPERFICIE DE 1.647,8 M2, LO QUE REPRESENTA UN 3,3% DE LA SUPERFICIE RECOMENDADA. | La variariacion de 3% entre la superficie recomendad y real del proyecto construido, se puede considerar como normal, para este tipo de iniciativas. | [12 empty] | LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE LAS OBRAS CIVILES, SE REALIZÓ CON FECHA 24.07.2013 | 24/07/2013 | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA ESTA EN PROCESO. LA FECHA ESTIMADA PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA ES 15.08.2014 | 15/08/2014 | SI | 26/11/2013 |  |  | En Operación |  | CARLOS VASQUEZ BUSTOS | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  |  |  |  | 4052200% | 4052200% | 0 | 4052600% | 4 | 4081700% | 291 | 4053500% |  | 4097300% | 156 | 4092100% |  | 4106100% | 140 | 539 | 539 | * ESTE PROYECTO CORRESPONDE A UN PAGO CONTRA RECEPCIÓN * EN EL ÍTEM 14 SE INDICO COMO PRIMER CONTRATO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, EL CUAL CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TERRENO, ESTO CORRESPONDE AL PRIMER PROCESO DEL PROYECTO EL CUAL SE CUMPLIÓ EL AÑO 2010. SE CORRIGE AL 05 DE MARZO EL 2012 QUE CORRESPONDE AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO. * DURANTE EL AÑO 2011 SE PROCEDIÓ A LA CONFECCIÓN DEL DISEÑO, COMO PARTE DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. | [23 empty] | 0 | 20486 | 0 | 0 | 10000 | 1497252 | 150000 | 0 | 15124 | 0 | 1692862 | 0 | 20486 | 0 | 0 | 10000 | 1497252 | 150000 | 0 | 15124 | 0 | 1692862 | SE AGREGA EL ITEM EQUIPOS EL CUL FUE SOLIICTADO POSTERIORMENTE MEDIANTE UNA RE EVALUACION | 0 | 33156 | 13984 | 0 | 9836 | 1184516 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1391492 | SE ADECUA MONTOS ORIGINALES DE LA INICIATIVA YA QUE SE SOLICITO UNA REEVALUACIÓN DEL * SE MANTIENE MONTO DE COMPRA DE TERRENOS * SE REDUCEN MONTOS DE OBRAS CIVILES DE M$ 1.487.252 A M$ 1.186.293 * SE REDUCEN MONTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE M$ 10.000 A M$ 9.836 * SE AUMENTA EL MONTO DE EQUIPAMIENTO DE M$ 920.486 A M$ 33.156 * SE INGRESA MONTO DE EQUIPOS POR M$ 13.984, POR INDICACION DEL ENCARGADO FINANCIERO. | 0 | 33516 | 13984 | 0 | 9836 | 1184516 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1391852 | 156774 | BIP > SIGFE | 0 | 33516 | 13984 | 0 | 3063 | 1184515 | 0 | 0 |  | 0 | 1235078 | 0 | 35038 | 35038 | 0 | 3199 | 1235115 | 0 | 0 |  | 0 | 1308390 | LOS MONTOS ASOCIADOS A LA ADQUISICIÓN DE TERRENO NO APARECEN CARGADOS, SI EMBARGO SE VERIFICÓ LA EXISTENCIA DEL EGRESO EN EL SISTEMA SIGFE DE LA INSTITUCIÓN | [15 empty] | 0 | 32348.9946 | 0 | 0 | 15790.6 | 2364251.3957 | 236859 | 0 | 23882.0828 | 0 | 2673132.0732 | 2073698.9925 | 0 | 49452.1847 | 20633.0695 | 0 | 14966.3499 | 1750353.0076 | 238024.8058 | 0 | 0 | 0 | 2073429.4175 | 0 | 49452.1847 | 20633.0695 | 0 | 14966.3499 | 1743226.9136 | 238024.8058 | 0 | 0 | 0 | 2066303.3235 | -22.4345 | -22.701 | -26.2673 | -0.34369 | -0.35664 | 1253.8248 | 1057.7833 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -22,4% y -22,7% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CARLOS VASQUEZ BUSTOS | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | ARMANDO MONREAL GARRIDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1916895 | 75454 | 3.936% | LA ÚNICA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES DE OBRAS EXTRAORDINARIAS SE REALIZÓ CON FECHA 10.01.2013, Y CORRESPONDE A OBRAS EXTRAORDINARIAS COMO PAVIMENTOS EXTERIORES, ÁREAS VERDES, SEÑALÉTICA, MOBILIARIO EN SITU, MOBILIARIO METÁLICO, MUEBLES KITCHENETTE, REFUERZO TABIQUES, REFUERZO FACHADAS VIDRIADA, MUEBLES DORMITORIOS, SALIDA DE VEHÍCULOS, CORTINAS ENROLLABLES SOLARVIEW 3% O SIMILAR, E IMPLEMENTACIÓN SALA GESSEL A PRECIOS CONVENIDOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS MESÓN KITCHENETTE A PRECIOS DEL PRESUPUESTO OFERTA, QUEDANDO UN AUMENTO EFECTIVO DE $ 75.454.710.- IVA. INCLUIDO. EL VALOR TOTAL DEL INCREMENTO DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES FUE DE LA SUMA DE $ 75.454.710.-IVA. INCLUIDO. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1877054 | 1469263 | -21.7251 | El proyecto tuvo dos revaluaciones, la primera fue para incrementar el ítem equipamiento e incorporar el ítem equipos y la segunda para incluir obras extraordinarias consistentes en mejoramientos del entorno (pavimentos exteriores, jardines, señaletica y otros) no considerados en el proyecto original. El menor valor del proyecto recomendado respecto al reevaluado, es por que ya se había adjudicado el ítem obras civiles por un monto menor al programado. Se reitera que esta iniciativa se licitó con la modalidad de PAGO CONTRA RECEPCION, lo cual incorpora incertidumbres respecto de los montos de las partidas contratadas | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4103583 | 3708163 | -9.636 | Real < Recomendado | [5 empty] | La disminución de 9.64% del VAC de los costos de inversión operac. Y mantención es producto de los menores costos del item Obras Civiles, programado en la evaluación ex antes con respecto al costo real. Esta diferencia se produce por que el proyecto fue licitado bajo la modalidad de Pago Contra Recepción. | Las variaciones tanto en algunos de los plazos como en los ítemes de costos, particularmente en Obras Civiles, es dable atribuirlas a que la modalidad de contratación de este proyecto fue de PAGO CONTRA RECEPCION, ya que al licitar solo con un anteproyecto avanzado, sin contar con un diseño definitivo, durante la etapa de ejecución se presentan situaciones no previstas. | ARMANDO MONREAL GARRIDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20195432-0 | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE CURICO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2014 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | SE CONTEMPLA PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2009 LLEVAR A CABO LAS OBRAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN FISCALÍA LOCAL DE CURICÓ", EL CUAL CONSIDERA LA EDIFICACIÓN DE 985,80 M2 DE SUPERFICIE PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS. | 0 | REFORMA PROCESO PENAL | [6 empty] | 1 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 46 | 46 | Al existir ampliaciones de plazo de obra por las razones expuestas en el Item de Obras Civiles, los Gastos administrativos tambien se fueron prolongando, porque se necesitaba cancelar viaticos, pasajes y peajes y combustibles inherentes a la obra. | 0 | 40 | 20 | El plazo inicial del contrato es de 420 dias, hubo variación de plazo de 180 dias, plazo final del contrato 600 dias, presentando 4 modificaciones de contrato por aumentos de plazo: 1- Resol. DA N°216 del 04-03-2011, tramitada el 21-04-2011, aumenta el contrato en 45 dias, solicitado al Mandante por Ord. DA N°125 y 127 del 16y18 de febrero del 2011, respectivamente, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°30 del 22-02-2011. 2- Resol. DA N°652 del 02-06-2011, tramitada el 21-07-2011, aumenta el contrato en 60 dias, solicitado al Mandante por Ord. DA N°396 del 08 de abril del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°41 del 20-04-2011. 3- Resol. DA N°845 del 19-07-2011, tramitada el 25-10-2011, aumenta el contrato en 45 dias, solicitado al Mandante por Ord. DA N°774 del 18 de julio del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°111 del 14-06-2011. 4- Resol. DA N°978 del 18-08-2011, tramitada el 21-09-2011, aumenta el contrato en 30 dias, solicitado al Mandante por Ord. DA N°774 del 18 de julio del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°202 del 27-07-2011. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 13 | 13 | 46 | 46 | 0 | El plazo inicial del contrato es de 420 dias, hubo variación de plazo de 180 dias, plazo final del contrato 600 dias, presentando 4 modificaciones de contrato por aumentos de plazo: 1- Resol. DA N°216 del 04-03-2011, tramitada el 21-04-2011, aumenta el contrato en 45 dias, solicitado al Mandante por Ord. DA N°125 y 127 del 16y18 de febrero del 2011, respectivamente, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°30 del 22-02-2011. 2- Resol. DA N°652 del 02-06-2011, tramitada el 21-07-2011, aumenta el contrato en 60 dias, solicitado al Mandante por Ord. DA N°396 del 08 de abril del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°41 del 20-04-2011. 3- Resol. DA N°845 del 19-07-2011, tramitada el 25-10-2011, aumenta el contrato en 45 dias, solicitado al Mandante por Ord. DA N°774 del 18 de julio del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°111 del 14-06-2011. 4- Resol. DA N°978 del 18-08-2011, tramitada el 21-09-2011, aumenta el contrato en 30 dias, solicitado al Mandante por Ord. DA N°774 del 18 de julio del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°202 del 27-07-2011. El conrato terminó con 23 dias de atraso, de acuerdo a Reglamento MOP se cobró multa por atraso en Estado de Pago N°15 por $12.578.286 | 253.8462 | 253.8462 | El mayor tiempo se explica por las 4 modificaciones de contrato en el que solicitaros aumento de plazos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 15/01/2010 | [14 empty] | 779494 | 6563 | 786057 | 835960 | -49903 | VALOR DE LA MONEDA AÑO 2011 El contrato fue adjudicado por $ 743.904.270, despues de las 4 variaciones de contrato por monto, terminó con un monto de $ 780.524.276, las resoluciones que lo modifican son: 1- Resol. DA N°216 del 04-03-2011, tramitada el 21-04-2011, aumenta el contrato en $29.243.887, solicitado al Mandante por Ord. DA N°125 y 127 del 16y18 de febrero del 2011, respectivamente, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°30 del 22-02-2011. 2- Resol. DA N°652 del 02-06-2011, tramitada el 21-07-2011, aumenta el contrato en $5.585.390, solicitado al Mandante por Ord. DA N°396 del 08 de abril del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°41 del 20-04-2011. 3- Resol. DA N°978 del 18-08-2011, tramitada el 21-09-2011, aumenta el contrato en $2.760.796, solicitado al Mandante por Ord. DA N°774 del 18 de julio del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°202 del 27-07-2011. 4- A modo de regularización de contrato en la resolución de liquidación N°32 del 03-12-2013, se disminuyó el contrato en $970.067. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias de magnitud en la obra | Se cumplió con lo propuesto ex ante. | [12 empty] | Mediante Resol DA N°1387 del 08-11-2011, se nombra comision de recepcion provisoria, el acta de recepcion provisoria queda fechada con fecha 10-08-2012. El acta de entrega a explotación de la obra tiene fecha 25-11-2011 | 11/09/2012 | Mediante Resol DA N°1641 del 11-10-2012, se nombra comision de recepcion definitiva de la obra , el acta de recepcion definitiva queda fechada el dia 04-06-2013. La obra se encuentra liquidada mediante Resol DA N°32 del 03-12-2013, tramitada el dia 08-01-2014. | 04/06/2013 | SI | 25/11/2011 | no existen |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP VII REGION | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 3980100% | 3980100% | 0 | 3984600% | 45 | 3989000% | 44 | 4017700% | 287 | 4017600% | 286 | 4018900% | 13 | 4036000% | 171 | 559 | 559 | La diferencia de -81 días entre el hito 1 y 2, corresponde a que si bien la fecha del primer RS de Ejecución fue para el proceso presupuestario del año 2009, en una fecha posterior se adelantó dicha recomendación para proceso presupuestario año 2008. | [23 empty] | 0 | 43408 | 43408 | 0 | 5931 | 760360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853107 | 0 | 40259 | 40259 | 0 | 5501 | 705185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791204 | La diferencia de montos en el calendario de financiamiento corresponde a que la fecha del primer RS de Ejecución fue para el proceso presupuestario del año 2009 (29-09-2008) y en una fecha posterior a ésta se adelantó dicha recomendación para proceso presupuestario año 2008 (19-12-2008). En definitiva los montos son exactamente los mismos, sólo que se encuentran en distinto orden. Para mayor claridad ver ficha del proyecto RS de fecha 19-12-2008. | 0 | 30525 | 19378 | 0 | 6563 | 780525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836991 | El monto inial contratado para el ítem de Obras Civiles fue de M$ 743.904. El contrato de obras tuvo las siguientes modificaciones: Modificación de contrato por Resolución DA Nº 216 de fecha 4/03/2011 por la que se aumentó el contrato en M$ 29.245; modificación de contrato por Res. Nº 652 de fecha 2/06/2011 por la que se aumentó el contrato en M$ 5.586; modificación de contrato por Res. Nº 978 de fecha 18/08/2011 por la que se aumentó el contrato en M$ 2.761; y modificación de contrato por Res. Nº 97 de fecha 31/01/2012 por la que se disminuyó el contrato en M$ 971. Quedando el valor final de contrato en M$ 780.525. El monto contratado de equipamiento asciende a M$ 30.525, cuyo gasto se efectuó con fecha 30 de noviembre del año 2011. Adicionalmente, el monto contratado para el ítem equipos corresponde a M$ 19.378, cuyo gasto se efectuó con fecha 31 de diciembre de 2011. Dichos gastos no se encuentran ingresados en el BIP. El monto de gastos administrativos fue de M$ 6.563. | 0 | 30525 | 19378 | 0 | 6563 | 779494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835960 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 30525 | 19378 | 0 | 6563 | 779494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835960 | 0 | 33328 | 21158 | 0 | 7343 | 860388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922217 | El monto efectivamente gastado en el ítem de obras civiles del proyecto asciende a M$ 766.915. La diferencia respecto del monto contratado (expresado en el cuadro anterior por M$ 780.525) se explica por dos multas cobradas a las empresa, la primera por M$ 1.031 y la segunda por M$ 12.579. Quedando el monto gastado, como se indicó precedentemente, en M$ 766.915. | [15 empty] | 0 | 73404.8369 | 73404.8369 | 0 | 10029.3174 | 1285813.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442652.2498 | 1382517.2754 | 0 | 47038.7126 | 29862.1304 | 0 | 10363.8162 | 1240102.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327367.3205 | 0 | 47038.7126 | 29862.1304 | 0 | 10363.8162 | 1214343.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301608.0927 | -7.9912 | -9.7767 | -5.5583 | -1.9406 | -5.8523 | 1549.5334 | 1445.6469 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1022146 | 36620 | 3.583% | VALOR DE LA MONEDA AÑO 2011 El contrato fue adjudicado por $ 743.904.270, despues de las 4 variaciones de contrato por monto, terminó con un monto de $ 780.524.276, las resoluciones que lo modifican son: 1- Resol. DA N°216 del 04-03-2011, tramitada el 21-04-2011, aumenta el contrato en $29.243.887, solicitado al Mandante por Ord. DA N°125 y 127 del 16y18 de febrero del 2011, respectivamente, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°30 del 22-02-2011. 2- Resol. DA N°652 del 02-06-2011, tramitada el 21-07-2011, aumenta el contrato en $5.585.390, solicitado al Mandante por Ord. DA N°396 del 08 de abril del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°41 del 20-04-2011. 3- Resol. DA N°978 del 18-08-2011, tramitada el 21-09-2011, aumenta el contrato en $2.760.796, solicitado al Mandante por Ord. DA N°774 del 18 de julio del 2011, otorgando V°B° para la modificación mediante Ord. N°202 del 27-07-2011. 4- A modo de regularización de contrato en la resolución de liquidación N°32 del 03-12-2013, se disminuyó el contrato en $970.067. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1022146 | 979545 | -4.1678 | El proyecto se ejecutó en los costos aprobados con una mínima variación , en cuanto a los plazos su extensión básicamente se debe a temas administrativos que a demoras en la ejecución. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4279034 | 4279034 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones. | Los constantes aumentos de plazos distorsionó el objetivo temporal del proyecto, sin embrago cumplió con el objetivo final de la entrega de la infraestructura. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069687-0 | CONSTRUCCION PTAS Y HABIL. SIST. AGUA POT. LOTEO UMBRAL DE CAMARICO | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | RIO CLARO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS FAMILIAS QUE COMPONEN EL GRUPO HABITACIONAL VIVEN EN CALIDAD DE ALLEGADOS EN INSTALACIONES TOTALMENTE PRECARIAS, LAS CUALES NO CUENTAN CON UNIDADES DE SANEAMIENTO NI CON UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL LOTEO UMBRAL DE CAMARICO, CONSISTENTE EN LA HABILITACIÓN DEL SONDAJE, LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y DESINFECCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 50 M3 Y 20 METROS DE ALTURA. | 134 | [19 empty] | 10 | 0 |  | -100 | 8 | 8 | la fecha inicial es el día 5 de diciembre de 2011 por 165 días corridos. se hizo aumento de plazo de 60 días corridos según decreto nº 1083 del 2012.- nueva fecha de termino es 17 de julio de 2012. en adelante la empresa se retraso 106 días corridos terminando la obra el día 30 de octubre de 2012. se aplicaron multas por 106 días de atraso en la entrega de las obras. se realizo el acta de recepción de las obras el día 17 de diciembre de 2012.- | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1.-aumento de plazo según decreto nº 1093 del 2012: 60 días adicionales; por condiciones climáticas y por condiciones técnicas del proyecto, errores de ingeniería que debieron ser resueltos por empresa proveedora de la planta de tratamiento. 2.-días de retraso fuera de plazo: causales técnicas de la empresa contratista de hacer entrega de las obras en el plazo indicado por contrato. | -20 | -20 | La fecha inicial del contrato fue el día 5 de diciembre de 2011, por 165 días corridos. Se autorizó un aumento de plazo de 60 días corridos según decreto nº 1083 del 2012, quedando la fecha de termino el 17 de julio de 2012, por consiguiente según contrato el proyecto debió ser ejecutado en 8 meses. No obstante, la empresa contratista se retrasó 106 días corridos, terminando la obra el día 30 de octubre de 2012, demorando en total 11 meses la ejecución del proyecto, esto significa un 37% más del plazo estimado ex ante. Cabe señalar que el aumento de plazo de 60 días fue autorizado debido a condiciones climáticas adversas y por condiciones técnicas del proyecto, errores de ingeniería que debieron ser resueltos por empresa proveedora de la planta de tratamiento, según lo indicado por la unidad técnica. Respecto de la variación del 20% de los plazos totales del proyecto se explica porque los gastos administrativos fueron programados en la etapa ex ante para ser gastados en 10 meses, lo que finalmente no fueron utilizados. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 05/12/2011 | [14 empty] | 288418 | 0 | 288418 | 288419 | -1 | no hay gastos pagados con recursos propios. el monto del contrato corresponde al monto adjudicado, sin embargo ese monto es de 9.0 % sobre el valor oficial de licitación que fue de $ 262.438.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 134 | 134 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay obsº.- | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica el proyecto ejecutado consideró las 137 uniones domiciliarias. | [12 empty] | EL ACATA QUEDO CON OBSERVACIONES PENDIENTES: APROBAR LA RESOLUCIÓN SANITARIA, INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL PROCESO DE OPERACIÓN. | 17/12/2012 | En proceso. Se dará recepción definitiva en el mes de junio de 2014 ya se cumplió con las observaciones emitidas en acta de recepción provisoria. Informes de operación y se emitió RESOLUCIÓN SANITARIA Nº 2282 del 26.05.201.- | 30/06/2014 | SI | 17/12/2012 | Opera correctamente administrada por el comité de agua potable de Chagres localidad de Camarico comuna de río claro..- |  | En Operación |  | CRISTIAN ROCO SEPULVEDA | MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4072800% | 4072800% | 0 | 4093200% | 204 | NA |  | 4088200% |  | 4088200% |  | 4088200% | 0 | 4093500% | 53 | 207 | 207 | NO SE EJECUTAN GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 261564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 280114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281720 | MONTO DE A CUERDO A LO RECOMENDADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288419 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SE EJECUTARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288419 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300761 | SOLO SE GASTOS EL ITEM OBRAS CIVILES | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.2628 | 442317.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444853.7204 | 416445.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444452.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444452.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424488.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424488.8144 | -0.090105 | -4.5779 | -4.0307 | -4.4918 | 1.9315 | 3167.827 | 3167.827 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. Según lo indicado por la Unidad Financiera, dichas variaciones responden a la no utilización del ítem Gastos Administrativos en la ejecución del proyecto y al factor de actualización aplicado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 315191 | 25980 | 8.243% | no hay modificaciones de contrato. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 315191 | 295061 | -6.3866 | El proyecto tuvo una reevaluación donde el GORE del Maule solicitó modificación consistente en la construcción de gaviones para la protección de la planta de tratamiento por encontrarse al lado de un cauce. Se observa que las variaciones en el monto del proyecto responden al valor del contrato inicial, que fue superior al monto recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 333165 | 347878 | 4.4161 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador real es superior al estimado en la etapa ex ante debido al mayor monto de la obra contratada en la licitación. | De acuerdo a los antecedentes que se disponen, el proyecto ejecutó la totalidad de las uniones domiciliarias aprobadas en la evaluación ex ante. En la etapa de licitación el proyecto presentó un aumento en el ítems obras civiles del orden el 7,3%. El proyecto fue ejecutado según contrato en 8 meses, sin embargo, en la práctica el tiempo real fue de 11 meses, por retrasos del contratista. | CLAUDIA ALEJANDRA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082780-0 | CONSTRUCCION MEDIALUNA VILLA ROSA, PARRAL | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MEDIALUNA RECREATIVA O DE ENTRENAMIENTO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE DEFINE EL PROBLEMA COMO LA CARENCIA DE DESARROLLO DE IDENTIDAD DEPORTIVO CULTURAL CAMPESINA EN UNA ZONA FUERTEMENTE RECONOCIDA POR SU RURALIDAD. ACTUALMENTE PARRAL NO TIENE MEDIALUNA, SÓLO POSEE 2 RECINTOS MENORES DE ESTE TIPO, QUE SON DE PROPIEDAD DE PARTICULARES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MEDIALUNA EN ESTRUCTURA METALICA CON CAPACIDAD PARA 1300 PERSONAS, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE UN CASINO TAMBIEN EN ESTRUCTURA METALICA CON CIERROS DE ALBAÑILERIA Y FIROCEMENTO, CON CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS; Y TODAS LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD | 230 | [7 empty] | 2 | 1 | La compra del equipamiento se hizo de dos maneras: una por convenio marco y la otra por licitación. Para la primera se consulto al Gobierno Regional mediante ORD.N°678/155 de fecha 13/08/13 su autorización, dando V°B° del GORE mediante ORD.N° UGD 2419 de fecha 28/08/13, siendo esto aprobado por el decreto exento N°4265 de fecha 03/09/13, en donde se compró a INDUMAC una suma de $2.600.093 y FAYMO por una suma de $1.299.924. La compra por licitación fue con número de ID 2600-16-L113, la que se adjudicó mediante decreto exento N°4710 de fecha 03/10/13, a la empresa Comercial Biggi S.A por un monto de $3.332.000.- Se realizó una recepción unica del equipamiento con fecha de acta 20/11/13, lo que se ratificó por decreto exento N° 5542 de fecha 27/11/13. | -50 | [8 empty] | 9 | 0 |  | -100 | 9 | 9 | El proyecto se adjudicó a la empresa contratista, Marcelo Antonio Albornoz Avilez, Rut: 8.608.894-0. La firma del contrato se realizó con fecha 13/12/12, aprobándose mediante decreto exento 1346 de fecha 27/12/12. El plazo de ejecución contemplaba inicialmente 235 días. La obra tuvo modificaciones de contrato que consideraban tres hechos. 1.- La primera no implico cambio ni en plazo ni en el monto del proyecto, e implicaba cambio en la ubicación de los corrales (para facilitar el recorrido del transporte) y el picadero se traslado hacia el lado posterior del recinto (más aislado), lo que se hizo para cumplir con normas para las medialunas. Esta modificación se solicitó mediante ORD N°493 de fecha 19/06/13 y el GORE la autorizó mediante ORD. N° 1791 de fecha 03/07/13. 2.-El segundo hecho consideró un cambio en el plazo y en el monto del proyecto. Respecto del monto se solicitó mediante ORD. N° 642 de fecha 06/08/13 y fue aprobada por el GORE según ORD. N° 2346 de fecha 21/08/13 por un monto de $11.342.254.- y tenían relación con mejorar el funcionamiento del recinto: aumento en 4 los puntos de iluminación para el casino, aumento de cuatro varas para los corrales y mangas (para cumplimiento de normativa de SAG), se incluyó una tercera manga con su respectiva puerta. En relación al plazo se aumento en 25 días y el GORE lo aprobó mediante ORD.N° 2218 de fecha 08/08/13, siendo la nueva fecha de termino el 06/09/13. 3.- El tercer hecho que origina cambio en el contrato, se solicita mediante ORD.N°713 el 28/08/13, y es aprobado por el GORE con el ORD.N° 2637 de fecha 25/09/13. Este consideró un aumento en el monto de $22.999.725, lo que contemplaba mejorar el acceso vial a la medialuna (exigido y autorizado por vialidad), lo cual no estaba previsto en el proyecto original, y la instalación de un segundo empalme trifásico, con el fin de disminuir los costos operación generados por el funcionamiento del recinto. Se consideró sola una modificación y esta fue con fecha 08/08/13 y el decreto que lo sanciona es el N° 4683 de fecha 30/09/13. Mencionar que si bien el contrato tiene fecha anterior a los hechos dos y tres indicados anteriormente, esto fue consensuado con el GORE, por lo mismo la fecha del decreto que lo sanciona es posterior y contando con todas las aprobaciones del GORE. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 10 | 11 | 1 | Las ampliaciones de plazo tuvieron que ver con mejoras al proyecto original, ya sea por itemes que no estaban considerados, como también por cumplimiento de normativas. Como se explicó en el punto anterior, se realizó una modificación de contrato, pero solo una de ellas implicó un aumento en el plazo de ejecución en 25 días. El retraso tiene que ver además con las fechas en que finalmente se recibió la obra, pues desde la fecha en que se hizo el acta de recepción con observaciones, el día 12/09/13, se dió a la empresa 30 días para resolverlas. Finalmente el Acta de Recepción provisoria fue con fecha 14/10/13. | 11.1111 | 22.2222 | El mes de ampliación en el plazo de las obras se debió a que Vialidad solicitó realizar un proyecto de acceso vial a la medialuna, lo que no estaba contemplado en el proyecto inicial (contratado por 8 meses). En el caso del equipamiento este se cumplió antes debido a que al realizar una parte de la adquisición por convenio marco se ahorró la licitación. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 20/12/2012 | [14 empty] | 563408 | 0 | 563408 | 563860 | -452 | El equipamiento se compró de dos maneras, una por convenio marco y la otra mediante licitación. La que se hizo por Convenio Marco fue con dos empresas: Fábrica de Accesorios y Muebles de Oficina S.A (FAYMO) por un monto de $2.600.093, e Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda. (INDUMAC) por un monto de 1.299.924. La realizada por Licitación (ID: 2600-16-L113) se adjudicó a Comercial Biggi (Chile) S.A. por $3.332.000, y el contrato fue aprobado mediante decreto 5011 de fecha 21/10/13. El COSTO TOTAL del equipamiento asciende a $7.232.017.- Las obras civiles se contrataron por $522.286.131, la fecha del contrato fue el 13/12/12 y el decreto que lo aprueba es el N° 1346 de fecha 27/12/12. El acta de entrega de terreno fue el 20/12/12 dando inicio en esa fecha a la ejecución de las Obras. Quien ejecutó fue Marcelo Albornoz Avilez. Se realizó una modificación de contrato, siendo la primera la que implicó un aumento de plazo en 25 días, en la que el GORE dio V°B° mediante ORD. N°2218 de fecha 08/08/13 y con un aumento de monto por $11.342.254 con V°B° del GORE según ORD.N°2346 de fecha 21/08/13. Se realizó dentro de la misma modificación de contrato otro aumento de monto por mejoras en el acceso vial a la medialuna por un monto de $22.999.725, lo cual aprobó el GORE mediante ORD.N°2637 de fecha 25/09/13. En total el aumento por monto del contrato fue de $34.341.979.- El decreto que aprueba la modificación fue el N°4683 de fecha 30/09/13. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2917 | 2967 | 101.7141 | Real > Recomendada | [5 empty] | La cantidad de metros cuadrados construidos según consta en el permiso de edificación N°56 de fecha 28/02/13, es de 555,11 m2, el que incluye los recintos del casino y pabellón de acceso. Dado que en la evaluación ex ante se consideran 2917 m2, se revisaron los planos y antecedentes del proyecto, y creemos que en dicho valor se incluye la medialuna como tal, lo que involucra una superficie de 2.412,25 m2 aprox. Si eso lo sumamos a lo indicado en el permiso de edificación da un total de 2.967,36 m2., lo que se ajusta más a lo calculado de manera inicial para el proyecto. Indicar además, que las obras que se realizaron por modificaciones de contrato no impactaron la superficie de construcción, pues fueron mejoras de algunos recintos y no cambiaban la superficie. | Hubo un error de estimación ex-ante, lo que se ajustó cuando se realizó la obra. | [12 empty] | La fecha de recepción por contrato (y sus modificaciones) es el 06/09/13, la cual tuvo observaciones, emitiéndose el acta con observaciones con fecha 12/09/13. Para subsanarlas, se le dio a la empresa un plazo de 30 días. Las observaciones realizadas tenían que ver principalmente con terminaciones y mejoramientos de pavimentos, fragües, pinturas, rellenos, señaletica, fijación de algunos elementos, emparejamiento y compactación de algunas zonas, y limpieza general del recinto. Se hizo un detalle por recinto de observaciones. Finalmente la fecha de la recepción provisoria (sin observaciones) fue el 14/10/13, lo que se sancionó mediante decreto exento N°4992 de fecha 18/10/14 | 14/10/2013 | Según lo estipulado en las bases de licitación y en el contrato, la recepción definitiva, es un año después de la recepción provisoria, siendo la fecha estimada el 14/10/14. | 14/10/2014 | SI | 03/11/2013 | a la fecha no se registra ningún inconveniente que afecte el normal funcionamiento del recinto, por lo que se encuentra aún en garantía. |  | En Operación |  | MARÍA SOTO CERDA | MUNICIPALIDAD DE PARRAL |  |  |  |  | 4059900% | 4089700% | 298 | 4095400% | 57 | NA |  | 4125600% | 302 | 4125600% | 302 | 4126300% | 7 | 4133900% | 76 | 740 | 442 | Existe un error en la fecha de contrato de primer contrato. se adjudico la obra civil en la segunda licitación. La diferencia de fechas del Hito 2, es porque el 12/09/12 se cargó un RS que aprobó modificación de proyecto por mayores costos. | [23 empty] | 0 | 7146 | 0 | 0 | 1501 | 456397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465044 | 0 | 7360 | 0 | 0 | 1546 | 520652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529558 | La diferencia entre los montos de obras civiles existe un aumento por reevaluación del proyecto por mayores costos para la adjudicación. | 0 | 7233 | 0 | 0 | 0 | 556629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563862 | Hubo aumento de contrato para las obras civiles en reevaluación. | 0 | 7233 | 0 | 0 | 0 | 556629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563862 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 7232 | 0 | 0 | 0 | 556628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563860 | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 573387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580837 | la diferencia es producto de las aproximaciones al ingresar los gastos. | [15 empty] | 0 | 11341.9075 | 0 | 0 | 2382.4216 | 802322.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816047.1427 | 822996.8133 | 0 | 10516.246 | 0 | 0 | 0 | 821296.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831812.3378 | 0 | 10514.8346 | 0 | 0 | 0 | 809271.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819785.9074 | 1.9319 | 0.45816 | 0.86602 | -1.4458 | -0.39015 | 276.3013 | 272.7574 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. Según lo señalado por la Unidad Financiera, estas variaciones se deberían a las reevaluaciones a las que se vio sujeto el proyecto y que consideraron ampliaciones de contratos y aumentos de obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARINA VÁSQUEZ HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 522853 | 34342 | 6.568% | El valor de la moneda es del año 2013 en donde se realizaron las modificaciones por $34.341.979, siendo la primera de ellas por $11.342.254 y la otra por $22.999.725.-, las cuales se produjeron por mejoras al proyecto, las cuales no se incluían en el proyecto original y además para cumplir las normativas viales y de los recintos de medialunas. Mencionar que ambos aumentos de montos fueron aprobados por el GORE y que estos se hicieron en una sola modificación de contrato. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 522853 | 583112 | 11.525 | Una de las reevaluaciones no consideró modificación en los montos, ya que fue observada una oferta no considerada en la evaluación inicial, por lo tanto las reevaluaciones efectivas fueron cuatro. Las otras consideraron cambios en algunos recintos, aumento de aprox M$ 23.000 para el acceso vial, aumento del 17% en obras para la adjudicación, etc. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 35728 | 40716 | 13.961 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CAE recomendado es el valor calculado en la última reevaluación, y no el valor considerado en el RS inicial. | Este proyecto se dilató en el tiempo producto de que el diseño tuvo que adaptarse por tener espacios ociosos. Una vez rediseñado el monto inicial disminuyó, pero en el proceso de adjudicación volvió a elevarse. Por ello el indicador fue superior. | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092451-0 | CONSTRUCCION PLAZA Y JUEGOS DE AGUA, SECTOR ALAMEDA DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y JUEGOS DE AGUA EN EL SECTOR DE LA ALAMEDA DE TALCA, CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LA COMUNIDAD UN ESPACIO RECREATIVO DISTINTO, NOVEDOSO Y SEGURO. ACTUALMENTE LA COMUNA NO CUENTA CON UN LUGAR DE ESTAS CARACTERISTICAS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JUEGOS DE AGUA EN EL SECTOR DE LA ALAMEDA DE TALCA. ESTOS ELEMENTOS SON FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO POR SU DURABILIDAD Y RESISTENCIA ESTRUCTURA Y, POSEEN SISTEMAS DE RECIRCULACION Y TRATAMIENTO DE AGUA. | 201797 | PRES | [10 empty] | 6 | 11 | La ejecución de la obra fue contratada mediante Resolución Afecta N° 53 de fecha 01.08.2012 (TR. 23.08.2012) por un plazo de 180 días corridos, fecha de término el 08.03.2013.- La obra posee un aumento de plazo de 45 días corridos, mediante Resolución N° 3179 de fecha 13.09.2013, fijando como nueva fecha de término el 22.04.2013. Este aumento de plazo se fundamenta en lo siguiente: 1. El contrato no consultó un proyecto topográfico acabado, debiendo realizar modificaciones en terreno que en definitiva retrasaron inicios de partidas. 2. El contrato no consultó un anteproyecto eléctrico con información clara y concisa. 3. El contrato contemplaba entre otras materias la adquisición e instalación de los Juegos de Agua (equipos), cuya importación desde Estados Unidos demoró más de lo previsto. | 83.3333 |  |  |  |  | 6 | 0 | La ejecución de la obra fue contratada mediante Resolución Afecta N° 53 de fecha 01.08.2012 (TR. 23.08.2012) por un plazo de 180 días corridos, fecha de término el 08.03.2013.- El plazo asociado a este gasto, corresponde a la publicación en diario de circulación regional del proceso de licitación para este proyecto. | -100 | 6 | 11 | La ejecución de la obra fue contratada mediante Resolución Afecta N° 53 de fecha 01.08.2012 (TR. 23.08.2012) por un plazo de 180 días corridos, fecha de término el 08.03.2013.- Debido a experiencias de esta tipología de obras en la región se decidió en conjunto con la profesional proyectista de la I. Municipalidad de Talca, cambiar la materialidad del pavimento en las circunferencias que rodean los juegos de agua. El pavimento por proyecto contemplaba palmetas de caucho tipo EUROFLEX, el cual se cambia por revestimiento fulget grano amarillo y rojo. Lo anterior generó una disminución del contrato inicial y por ende un aumento de plazo. El contrato sufre un atraso en su ejecución que generó una multa de 116 días, el cual no es atribuible a modificaciones o indefiniciones del proyecto. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 13 | 2 | La ejecución de la obra fue contratada mediante Resolución Afecta N° 53 de fecha 01.08.2012 (TR. 23.08.2012) por un plazo de 180 días corridos, fecha de término el 08.03.2013.- El plazo contractual del proyecto era 180 dc., el cual se aumentó en 45 dc. debido a modificaciones en la materialidad del pavimento, inexactitud en cotas del proyecto y demora excesiva en la importación de los juegos de agua desde Estados Unidos. Por otro parte el contratista se atrasó en la entrega de la obra en 116 días fuera del plazo contractual, aproximadamente un 51,5% más, generando multas administrativas y sanciones en sus calificaciones. | 83.3333 | 116.6667 | El proyecto tuvo un notable atraso que se explica por: 1. El contrato no consultó un proyecto topográfico acabado, debiendo realizar modificaciones en terreno que en definitiva retrasaron inicios de partidas, lo que en definitiva para este tipo de proyecto fué una falla del diseño. 2. El contrato no consultó un anteproyecto eléctrico con información clara y concisa, lo que fué una deficiencia del diseño. 3. El contrato contemplaba entre otras materias la adquisición e instalación de los Juegos de Agua (equipos), cuya importación desde Estados Unidos demoró más de lo previsto, en la formulación no se consideraron estos tiempos y el contratista no tenía experiencia en estas operaciones. 4. Se realizó una modificación al proyecto en materialidad de pavimentos lo que originó una disminución del monto del proyecto contratado, y un aumento de plazo de 45 días mediante Resolución N° 3179 de fecha 13.09.2013, situación que no fué informada mediante reevaluación ya que implicaron cambios en el proyecto. También cabe mencionar que el proyecto fué ejecutado por el Municipio de Talca y actuó cómo Unidad Técnica el Serviu, por lo que los requerimientos técnicos y detalles no fueron equivalentes; además este tipo de proyectos es el 2do. que se construye en la Región, por lo que no existía gran experiencia acumulada en dichas instituciones. El Serviu aplicó una multa y sanciones por atraso de 116 días. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 10/09/2012 | [14 empty] | 393419 | 68 | 393487 | 393488 | -1 | La ejecución de la obra fue contratada mediante Resolución Afecta N° 53 de fecha 01.08.2012 (TR. 23.08.2012) por un monto de $ 399.993.867.- 1° Modificación: La obra posee una disminución en el monto contratado de $ 19.599.063, así también obras extraordinarias por $ 13.023.694, ambas autorizadas mediante Resolución N° 3179 de fecha 13.09.2013, fijando como nuevo monto de contrato $ 393.418.498.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1590 | 1590 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La modificación del monto contratado para esta obra no ha causado diferencia en la magnitud de la unidad de medida. El valor asignado de 1590 m2 corresponde a Base de pavimentos, estipulados en el presupuesto del contratista, ya que podría reflejar de mejor forma la superficie total a intervenir del proyecto. A continuación se describe de forma general el proyecto: 1.- Baldosa, 604 m2. 2.- Palmeta EUROFLEX, 180 m2. Esta partida se cambió por pavimento tipo fulget color amarillo y rojo, 390 m2 aproximadamente. 3.- Jardineras y áreas verdes. 4.- Bebederos. 5.- Juegos de Agua. 6.- Baños y caseta de administrador. 7.- Sala de máquinas y depósito de agua. 8.- Faroles. 9.- Entre otros. | El proyecto aunque con modificaciones en materialidades y demoras, consideró intervenciones en la misma superficie, sin cambios en su tamaño, solamente existieron modificaciones en algunas materialidades. | [12 empty] | La comisión de recepción de obra designada por SERVIU, confecciona Acta de Recepción con Reserva de fecha 10.10.2013. Comunica observaciones menores del contrato y otorga un plazo para subsanarlas. El ITO informa al presidente de la comisión con fecha 16.10.2013 que el contratista ha subsanado la totalidad de las observaciones. Recalcar que el contratista entrega la obra con 116 días de atraso, cuya multa y calificación respectiva están estipuladas en el Acta de Recepción con Reserva. | 10/10/2013 | Se estima que la Recepción Definitiva será en un plazo de 2 años a contar de la fecha del Acta de Recepción con Reserva. | 10/10/2015 | SI | 16/10/2013 | A pocos días de funcionamiento, ya bajo tutela de la I. Municipalidad de Talca, el Servicio de Salud les exigió "Autorización Sanitaria" de funcionamiento, dadas sus características de higiene. Esto finalmente se regularizó y pudo seguir funcionando en la estación estival. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | 4068300% | 4068300% | 0 | 4099500% | 312 | 4109100% | 96 | 4112200% | 31 | 4112200% | 31 | 4116200% | 40 | 4118300% | 21 | 500 | 500 | Este proyecto en su inicio fue formulado por la I.M. de Talca, y sería financiado por FNDR. Posteriormente, se cambia la Unidad Ejecutora y la fuente de financiamiento, pasando al SERVIU, mediante el RS de 26.10.12. Según D.S. N° 236/2002 (V y U) el inicio de la obra se contabiliza con la entrega de terreno. | [23 empty] | 0 | 0 | 268976 | 0 | 1300 | 132729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403005 | 0 | 0 | 223924 | 0 | 1338 | 176072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401334 | Según Licitación 653-41-lp12, el oferente presentó valores diferentes a los considerados en la ficha IDI, sin modificar los totales, procediendose mediante el Ord N° 5682/19.10.12 a solicitar la reevaluación y la modificación de los valores en el calendario de financiamientode la inversión. | 0 | 0 | 223922 | 0 | 68 | 176072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400062 | Obra contratada mediante RES. N° 53/01.08.12, TR 23.08.12. Por RES Ex N° 3179/13.09.13, ampliose el plazo en 45 ds, OOEE por m$ 13.024 y Disminución de obra por m$ 19.599. No existen contratos o modificaciones no ingresadas al BIP | 0 | 0 | 223922 | 0 | 68 | 169497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393487 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 223922 | 0 | 69 | 169497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393488 | 0 | 0 | 230664 | 0 | 72 | 175777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406513 | ITEM 2012 2013 G.Adm 68 O.Civiles 76.875 92.622 Equipos 223.922 no existen diferencias con SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 345065.8225 | 0 | 2062.0367 | 271326.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618454.346 | 618454.346 | 0 | 0 | 330393.0412 | 0 | 100.2085 | 259791.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590284.4689 | 0 | 0 | 325556.2172 | 0 | 100.2085 | 248087.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573744.4223 | -4.5549 | -7.2293 | -8.5648 | -2.802 | -7.2293 | 360.8455 | 156.0302 | La diferencia entre lo recomendado y lo contratado (-4,57%)es atribuíble a las variaciones normales de mercado propio de los procesos de licitación pública. La diferencia negativa entre lo contratado y lo efectivamente pagado en itemes obras civiles y equipos se explica por las multas aplicadas al contratista de acuerdo a lo informado por Unidad Financiera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | SI | 453102 | -6575 | -1.451% | La obra posee una disminución en el monto contratado de $ 19.599.063, así también obras extraordinarias por $ 13.023.694, ambas autorizadas mediante Resolución N° 3179 de fecha 13.09.2013, fijando como nuevo monto de contrato $ 393.418.498. Las modificaciones descritas corresponden al ITEM OBRAS CIVILES. La moneda es año 2013. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 453102 | 438189 | -3.2913 | Por modificaciones al proyecto se disminuyó el presupuesto en y aumentó el plazo en 45 días, situación que debió ser sometida a una reevaluación.La disminución en el monto contratado fué de $ 19.599.063, así también obras extraordinarias por $ 13.023.694, ambas autorizadas mediante Resolución N° 3179 de fecha 13.09.2013, El cambio consisto en cambio de pavimento que contemplaba palmetas de caucho tipo EUROFLEX, el cual se cambia por revestimiento fulget grano amarillo y rojo, de mayor duración y menor costo de operación. Lá unica reevaluación recibida fué solicitada mediante ORD 5682 del 19/10/2012 para ajustar los itemes y el presupuesto a la oferta del contratista al momento de adjudicar la obra, que resulto un 3,30% menor a lo recomendado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 364 | 338 | -7.1429 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al disminuir el monto invertido con la misma capacidad de servicio que la programada, la rentabilidad del proyecto es levemente mayor. | El proyecto se ejecutó con mejoras respecto al proyecto original, no obstante haberse entregado en fecha posterior a la programada. Para su puesta en marcha debió el municipio obtener la autorización sanitaria respectiva, cuestión que no se había considerado, y no se tienen antecedentes si su obtención implicó algúna habilitación ni se se incurrió enalgún costo no previsto. El proyecto se pudo ejecutar en todas sus partes sin problemas, las modificaciones aseguran un mejor funcionamiento; no obstante es relevante tener en cuenta en futuros proyectos la necesidad de programar la adquisición del equipamiento considerando los tiempos de importación y que es necesario un nivel más detallado del levantamiento topográfico. | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30083909-0 | REPOSICION DEL RETÉN DIGUA BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | REPOSICIÓN BAJO MODALIDAD TERMOPANEL S.I.P. DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACTUAL CUARTEL DEL RETÉN DE CARABINEROS DIGUA. | 0 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 1 | EL PROYECTO REDUJO EN UN MES LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | -50 | [12 empty] | 6 | 5 | PROYECTO DESARROLLADO DURANTE EL AÑO 2010 Y LA OBRA SE PARALIZÓ. POR LO ANTERIOR EL PROYECTO TUVO QUE SER NORMALIZADO DURANTE EL AÑO 2012. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 6 | 29 | 23 | EL PROYECTO PARALIZÓ OBRAS Y SE NORMALIZÓ EL AÑO 2012 | -14.2857 | 314.2857 | En este caso la importante extensión se debió al término anticipado del primer contrato y otro llamado para terminar la obra lo que implica importante retraso en la obra. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 06/12/2012 | [14 empty] | 262607 | 0 | 262607 | 105103 | 157504 | DETALLE DEL ÍTEM DE EQUIPAMIENTO: 3179-698-CM10 42.171 01-12-2010 3179-700-CM10 1.710.350 01-12-2010 3179-701-CM10 18.869 01-12-2010 3179-748-SE10 1.736.567 13-12-2010 3179-833-CM10 1.379.448 20-12-2010 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 645 | 645 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO CAMBIÓ LA MAGNITUD. | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a las obras recomendadas, correspondientes a la reposición bajo modalidad termopanel SIP de la infraestructura actual del retén de Carabineros Digua en Parral, cuya magnitud alcanza los 645 m2. | [12 empty] | PROYECTO TUVO 1RA RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES EL 08/05/2013 Y 2DA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACUIONES EL 31/05/2013 | 31/05/2013 | RECEPCION DEFINIVA SIN OBSERVACIONES | 08/11/2013 | SI | 01/10/2013 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4004400% | 4036100% | 317 | 4040100% | 40 | NA |  | 4016200% |  | 4022800% |  | 4023200% | 4 | 4046200% | 230 | 418 | 101 | POR RESOL. EX. 997 DE 23-10-2009 SE LLAMÓ A LA ÚNICA LICITACIÓN, ID 3172-279-LP09.PUBLICADA EL 30-10-2009 POR RESOL. EX. 1220 DE 15-12-2009 SE ADJUDICA A LA CONSTRUCTORA C.R.V. S.A. POR $254.432.031.- CON PLAZO DE 150 DÍAS. POR RESOL. EX. 652 DE 04-06-2010 SE AUTORIZA 30 DÍAS DE AUMENTO DE PLAZO DE CONTRATO EXTENDIDO A AL 30-08-2010. POR RESOL. EX. 1510 DE 23-12-2010 SE PONE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO SEGÚN INFORME TÉCNICO 1479 DE 16-12-2010 DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS. POR OFICIO 1268 DE 19-07-2011 SE MULTA POR $22.627.080.- POR 123 DÍAS DE ATRASO. EN INFORME TÉCNICO 606 DE 27-06-2012 SE CONFECCIONA ITEMIZADO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN Y TERMINACIÓN VÍA TRATO DIRECTO. EL 28-09-2012 SE OBTIENE RS POR $103.008.000.- EN RESOL. EX. SE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y SE ENTREGA TERRENO EL 06-12-2012 CON PLAZO DE 73 DÍA PARA SU RECEPCIÓN POR CONTRATO PARA EL 17-02-2013 POR RESOL. EX. 336 DE 03-05-2013 SE AUTORIZA AUMENTO DE OBRAS POR $38.676.047 Y 60 DÍAS EL PRIMER PAGO AL SEGUNDO CONTRATISTA SE REALIZÓ EL 29-12-2012 Y LA RECEPCIÓN PROVISORIA EL 31-05-2013. POR RESOL. EX. 336 DE FECHA 03-05-2013 SE SOLICITA AUMENTO DE MONTO POR $38.673.047 Y 60 DÍAS. HITO 13: RESOL. 1220 DE 15-12-2009 | [23 empty] | 0 | 8336 | 0 | 0 | 0 | 284284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292620 | 0 | 8927 | 0 | 0 | 0 | 304448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313375 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. NO HUBO REEVALUACIÓN | 0 | 4887 | 0 | 0 | 0 | 394855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399742 | NO HUBO COMPRA DE EQUIPOS Y GASTO ADMINISTRATIVO. EL PRIMER CONTRATO FUE POR M$254.432 Y SE PUSO TÉRMINO ANTICIPADO QUEDANDO UN SALDO DE M$137.135. EL SEGUNDO CONTRATO FUE POR M$140.423 Y SE EJECUTO COMPLETAMENTE. NO HUBO REEVALUACIÓN. | 0 | 4887 | 0 | 0 | 0 | 257720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262607 | 157504 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108267 | LOS GASTOS CONCUERDAN CON LO REGISTRADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 14096.9354 | 0 | 0 | 0 | 480738.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494835.1753 | 0 | 0 | 7754.1613 | 0 | 0 | 0 | 363742.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371496.8706 | 0 | 7754.1613 | 0 | 0 | 0 | 363742.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371496.8706 | -24.9251 | -24.9251 | -24.3366 | 0 |  | 575.9641 | 563.9422 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -24,93% para ambos indicadores. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 350604 | 38673 | 11.03% | TERMINACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN RETEN DE CARABINEROS DIGUA, TUVO UN AUMENTO DE OBRA DE $38.673.047.- Y UN PLAZO DE 60 DÍAS MÁS DE EJECUCIÓN. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No aplica | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Sin antecedentes | El término anticipado del primer contrato y otro llamado para terminar la obra implicó importantes distorsiones en el proyecto sobretodo en el retraso en la obra. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104457-0 | REPOSICION RETÉN MELOZAL, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE SAN JAVIER | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN LA REPOSICIÓN DEL RETÉN MELOZAL BAJO LA MODALIDAD TERMOPANEL SIP, LO ANTERIOR IMPLICA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 252,96 M2, LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA. | 5220 | [7 empty] | 2 | 6 | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES EN EL PLAZO. | 200 | [12 empty] | 5 | 4 | EL PROYECTO NO PRESENTÓ AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN. | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 5 | 5 | 10 | 13 | 3 | HUBO DEMORA EN EL TIEMPO DE IMPLEMENTANCIÓN DEL EQUIPAMIENTO | 100 | 160 | La demora de la adquisición de equipamiento produjo la extensión de los plazos estipulados ex ante. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 17/11/2011 | [14 empty] | 201926 | 0 | 201926 | 0 | 201926 | NO HUBO MODIFICACIONES EN OBRA. DETALLE DE LAS COMPRAS DE EQUIPAMIENTO: 3179-1024-CM12 172.229 07-12-2012 3179-300-CM12 1.004.360 04-06-2012 3179-301-CM12 906.661 04-06-2012 3179-302-CM12 806.457 04-06-2012 3179-303-CM12 1.574.227 04-06-2012 3179-304-CM12 80.125 04-06-2012 3179-305-CM12 170.789 04-06-2012 3179-306-CM12 96.070 04-06-2012 3179-307-CM12 119.710 04-06-2012 3179-308-CM12 349.963 04-06-2012 3179-310-CM12 206.417 04-06-2012 3179-311-CM12 232.838 04-06-2012 3179-434-SE12 58.310 25-06-2012 3179-976-CM12 177.544 04-12-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 253 | 253 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIOS EN LAS MAGNITUDES. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 253 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros "Melozal" de San Javier. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 11-04-2012 | 11/04/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 23-10-2012 | 23/10/2012 | SI | 03/12/2012 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073000% | 4073000% | 0 | 4075200% | 22 | NA |  | 4075800% | 6 | 4085400% | 102 | 4086400% | 10 | 4089800% | 34 | 168 | 168 | PROYECTO BAJO LA LICITACIÓN 3172-144-LP11 PUBLICADA 18-08-2011 Y ADJUDICADA POR 120 DÍAS. HITO 13: RESOL. EX. 1244 DE 19-10-2011 Y N°1270 DEL 24-10-2011. | [23 empty] | 0 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 274092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280057 | 0 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 274092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280057 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. NO HUBO REEVALUACIÓN EN EL PROYECTO. | 0 | 5955 | 0 | 0 | 0 | 195971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201926 | NO TUVO ADDENDUM, NO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y NO SE REALIZARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 5955 | 0 | 0 | 0 | 195971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201926 | 201926 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9466.174 | 0 | 0 | 0 | 434938.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444404.8992 | 0 | 0 | 8785.8853 | 0 | 0 | 0 | 301990.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310776.1705 | 0 | 8787.2967 | 0 | 0 | 0 | 293248.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302035.4495 | -30.0691 | -32.036 | -32.5771 | -2.8125 |  | 1193.816 | 1159.0836 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -30% y -32% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existen modificaciones. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50186 | 50186 | 0 | Real = Recomendado | No existen variaciones | La demora de la adquisición de equipamiento produjo la extensión de los plazos estipulados ex ante. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104469-0 | REPOSICION RETÉN POCILLAS, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CAUQUENES | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE CAUQUENES | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. SE PROYECTA LA REPOSICIÓN DEL RETÉN CON 226,24 M2, LA CASA ANEXA CON 83,42 M2 Y LAS CABALLERIZAS CON 76,42 M2, TOTALIZANDO UNA CONSTRUCCIÓN DE 386,08 M2 EN EN EL ACTUAL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE PROPIEDAD FISCO-CARABINEROS. INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INCORPORANDO LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$22.757. | [8 empty] | 2 | 7 | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES EN EL PLAZO. | 250 | [12 empty] | 6 | 6 | EL PROYECTO TUVO DOS ADDENDUM: 1° RES. EXENTA 1197 DE FECHA 0610-2011 POR AUMENTO DE PLAZO POR 9 DÍAS. 2° RES. EXENTA 21 DE FECHA 09-01-2012 POR AUMENTO DE PLAZO POR 25 DÍAS. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 13 | 16 | 3 | EL PROYECTO DEMORÓ EN IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO Y TUVO UN AUMENTO DE PLAZO DE OBRAS POR 34 DÍAS CORRIDOS. | 44.4444 | 77.7778 | El retraso se debe nuevamente en el item de equipamiento que no coincide con el termino de las obras civiles. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 18/08/2011 | [14 empty] | 272133 | 0 | 272133 | 0 | 272133 | DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-1006-CM12 86.114 05-12-2012 FALTÓ REGISTRAR PAGO EN BIP 3179-172-CM12 1.004.360 11-05-2012 3179-173-CM12 1.211.095 11-05-2012 3179-174-CM12 643.748 11-05-2012 3179-175-CM12 80.125 11-05-2012 3179-176-CM12 96.070 11-05-2012 3179-177-CM12 349.963 11-05-2012 3179-178-CM12 119.710 11-05-2012 3179-179-CM12 455.996 11-05-2012 3179-180-CM12 1.210.944 11-05-2012 3179-182-CM12 206.417 11-05-2012 3179-530-SE12 58.310 24-07-2012 3179-980-CM12 177.544 04-12-2012 FALTÓ REGISTRAR PAGO EN BIP | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 386 | 386 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN LAS MAGNITUDES | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 386 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros "Pocillas" de Cauquenes. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 08-03-2012 | 08/03/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 23-10-2012 | 23/10/2012 | SI | 14/12/2012 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4056400% | 4056400% | 0 | 4058100% | 17 | NA |  | 4064800% | 67 | 4075900% | 178 | 4077300% | 14 | 4089000% | 117 | 326 | 326 | LA PRIMERA LICITACIÓN 3172-50-LP11 PUBLICADA EL 08-02-2011 QUEDO DESIERTA, LUEGO EL PROYECTO SE ADJUDICO CON LA SEGUNDA LICITACIÓN 3172-88-LP11 PUBLICADA 06-05-2011 Y TUVO LOS SIGUIENTES ADDENDUM: RESOL. EX N°1197 DE FECHA 06-10-2011 POR 9 DIAS. RESOL. EX N°21 DE FECHA 09-01-2012 POR UN MONTO DE M$ 5.806 Y POR 25 DÍAS. HITO 13: RES. 770 DE FECHA 05-07-2011 Y N°805 DEL 13-07-2011. HITO 14 SIN INFORMACIÓN YA QUE EN ESE PERIODO E DEPARTAMENTO NO CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES. POR LO QUE SE ANOTO LA FECHA DEL CONTRATO. | [23 empty] | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 266744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272461 | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 266744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272461 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 266697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272397 | NO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y NO SE REALIZARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 266697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272397 | 272397 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. LA DIFERENCIA DEL GASTO EN EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES ÓRDENES DE COMPRA PAGADAS EN SIGFE Y NO PAGADAS EN EL SISTEMA BIP: 3179-1006-CM12 M$86.- DE 05-12-2012 3179-980-CM12 M$178.- DE 04-12-2012 | [15 empty] | 0 | 9072.3969 | 0 | 0 | 0 | 423279.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432351.6525 | 0 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 410979.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419389.4725 | 0 | 8020.9135 | 0 | 0 | 0 | 408390.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416411.4455 | -2.9981 | -3.6869 | -3.5175 | -0.71009 |  | 1078.7861 | 1058.0066 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 306331 | 5806 | 1.895% | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE OBRA SEGÚN EL 2° ADDENDUM SEGÚN RES. EXENTA 21 DE FECHA 09-01-2012 POR $5.806.453.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no tiene reevaluación. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 43 | 43 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 40404 | 40404 | 0 | Real = Recomendado | No existen variaciones | El proyecto cumplió con los objetivos planteados ex ante , sólo retraso en el equipamiento demoro su operación. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104471-0 | REPOSICION RETÉN QUELLA, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CAUQUENES | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE CAUQUENES | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. SE PROYECTA LA CONSTRCCIÓN DEL RETÉN QUELLA CON 226,24 M2, SU CASA ANEXA CON 83,42 M2 Y CABALLERIZAS CON 76,42 M2, TOTALIZANDO UNA INFRAESTRURA DE 386 M2 EN EL MISMO LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE PROPIEDAD FISCAL-CARABINEROS. ADEMÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$22.757. | [8 empty] | 2 | 5 | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES EN EL PLAZO. | 150 | [12 empty] | 6 | 5 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 9 | 11 | 2 | EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EXPLICA LA DIFERENCIAS ENTRE EL TIEMPO REAL Y RECOMENDADO. | 0 | 22.2222 | La adquisición del equipamiento demoró el términodel proyecto. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/02/2012 | [14 empty] | 267527 | 0 | 267527 | 0 | 267527 | DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-1015-CM12 172.229 05-12-2012 3179-1102-CM12 106.505 18-12-2012 3179-1109-CM12 80.801 18-12-2012 3179-1117-CM12 90.345 18-12-2012 3179-1183-SE12 238.833 23-12-2012 3179-600-CM12 953.335 14-08-2012 3179-601-CM12 700.722 14-08-2012 3179-602-CM12 643.748 14-08-2012 3179-603-CM12 1.210.944 14-08-2012 3179-604-CM12 80.125 14-08-2012 3179-605-CM12 128.092 14-08-2012 3179-606-CM12 96.070 14-08-2012 3179-607-CM12 119.710 14-08-2012 3179-608-CM12 349.963 14-08-2012 3179-609-CM12 206.417 14-08-2012 3179-610-CM12 455.996 14-08-2012 3179-611-SE12 58.310 14-08-2012 3179-978-CM12 177.544 04-12-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 386 | 386 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO EN LAS MAGNITUDES. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 386 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros "Quella" de Cauquenes. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 26-07-2012 | 26/07/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 21-02-2013 | 21/02/2013 | SI | 07/12/2012 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4056400% | 4056400% | 0 | 4058100% | 17 | NA |  | 4075800% | 177 | 4093700% | 356 | 4095600% | 19 | 4102300% | 67 | 459 | 459 | EL PROYECTO SE ADJUDICO CON LA LICITACIÓN 3172-132-LP11 (QUEDANDO DESIERTAS LAS LICITACIONES 3172-48-LP11 Y 3172-92-LP11) y NO TUVO ADDENDUM. HITO 13: RES. 1580 DE FECHA 30-12-2011 HITO 14: SIN INFORMACIÓN YA QUE EN ESE PERIODO EL DEPARTAMENTO DE CUARTELES L1 NO CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS. POR LO QUE SE ANOTA LA FECHA DEL CONTRATO. | [23 empty] | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 266744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272461 | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 266744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272461 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5869 | 0 | 0 | 0 | 261659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267528 | EN EL PROYECTO NO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y NO SE REALIZARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 5869 | 0 | 0 | 0 | 261659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267528 | 267528 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9072.3969 | 0 | 0 | 0 | 423279.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432351.6525 | 0 | 0 | 8660.2719 | 0 | 0 | 0 | 386072.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394732.5381 | 0 | 8658.8605 | 0 | 0 | 0 | 386070.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394729.7153 | -8.701 | -8.7017 | -8.7905 | -0.00071511 |  | 1022.6158 | 1000.1836 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existe variación. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 45 | 45 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41227 | 41227 | 0 | Real = Recomendado | Se cambian indicadores a M$ , no hay variación. | Es el equipamiento el que retrasa los proyectos significativamente. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104486-0 | REPOSICION RETÉN BUENA PAZ, BAJO IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | MOLINA | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE MOLINA | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP, SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DEL RETEN BUENA PAZ CON 226,24 M2 Y CABALLERIZAS CON 152,84 MTS2 TOTALIZANDO UNA INFRAESTRUCTURA DE 379,08 MTS 2 EN SU MISMO LUGAR DE EMPLAZAMIENTYO QUE ES DE PROPIEDAD DE FISCO-CARABINEROS. ADEMAS DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACION Y LA INCORPORACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$20.687. | 3658 | [7 empty] | 2 | 1 | EL PROYECTO REDUJO EL TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | -50 | 2 | 1 | SE REDUJO EL TIEMPO EN LA COMPRA DE EQUIPOS. | -50 |  |  |  |  | 2 | 0 | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL GASTO ADMINISTRATIVO. | -100 | 6 | 4 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | EL PROYECTO TUVO UNA REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | -44.4444 | -11.1111 | Se observa una disminución del 11,11% del plazo real del proyecto respecto del plazo recomendado, debido a que en la ejecución de la iniciativa de inversión se redujo el plazo de implementación de equipos e equipamientos, tal como lo indica la Unidad Técnica. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 10/05/2011 | [14 empty] | 238190 | 2584 | 240774 | 0 | 240774 | DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-760-CM11 96.070 04-11-2011 3179-761-CM11 204.147 04-11-2011 3179-762-CM11 968.149 04-11-2011 3179-763-CM11 361.583 04-11-2011 3179-764-CM11 493.588 04-11-2011 3179-765-CM11 286.485 04-11-2011 3179-766-CM11 1.210.944 04-11-2011 3179-854-SE11 362.474 16-11-2011 3179-898-CM11 10.902 29-11-2011 3179-899-CM11 62.129 29-11-2011 3179-901-CM11 227.918 29-11-2011 3179-903-CM11 318.998 29-11-2011 3179-966-SE11 917.181 16-12-2011 PAGO CON DESCUENTO EN BIP EQUIPOS: CCTV SEGÚN OC 4829-575-CM11 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 252 | 252 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIOS EN LAS MAGNITUDES. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 252 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros "Buena Paz" de la comunidad de Molina. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBS. 27-10-2011 RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 07-11-2011 | 07/11/2011 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 15-05-2012 | 15/05/2012 | SI | 09/07/2012 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4056000% | 4056000% | 0 | 4058100% | 21 | 4087800% | 297 | 4056700% |  | 4066300% |  | 4067300% | 10 | 4076000% | 87 | 200 | 200 | EL PROYECTO SE ADJUDICO CON LA LICITACIÓN 3172-52-LP11 PUBLICADA 08-02-2011 POR 123 DÍAS. HITO 13. RES 344 DE FECHA 01-04-2011. HITO 14: SIN INFORMACIÓN YA QUE EN ESE PERIODO EL DEPARTAMENTO DE CUARTELES L1 NO CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS. POR LO QUE SE ANOTA LA FECHA DEL CONTRATO. | [23 empty] | 0 | 5483 | 15395 | 0 | 2584 | 227876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251338 | 0 | 5483 | 15395 | 0 | 2584 | 227876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251338 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5515 | 10225 | 0 | 2584 | 222482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240806 | NO TUVO ADDENDUM. | 0 | 5483 | 10225 | 0 | 2584 | 222482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240774 | 240774 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. LA DIFERENCIA DEL GASTO EN EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A LA ÓRDEN DE COMPRA 3179-966-SE11 POR M$917.- Y LA 3179-854-SE11 POR M$362 DE 16-11-2011 DEL PROVEEDOR CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGADA EN EL SIGFE Y BIP CON UN DESCUENTO TOTAL DE M$32 | [15 empty] | 0 | 8701.2021 | 24429.7011 | 0 | 4100.0798 | 361601.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398832.6179 | 0 | 0 | 8497.9623 | 15756.7267 | 0 | 3981.5233 | 342844.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371080.5114 | 0 | 8448.5638 | 15756.7267 | 0 | 3981.5233 | 341143.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369330.3913 | -6.9583 | -7.3971 | -5.6576 | -0.47163 |  | 1465.5968 | 1353.7444 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No tiene variaciones. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 11 | 11 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se cambia a M$, no tiene variaciones. | El proyecto cumplió con los objetivos y en un menor plazo. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104519-0 | REPOSICION RETÉN SAUZAL, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CAUQUENES | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE CAUQUENES | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. SE PROYECTA LA REPOSICIÓN DEL RETÉN SAUZAL Y SU CASA ANEXA CON 226 M2 Y 83 M2 RESPECTIVAMENTE EN EL MISMO TERRENO DE PROPIEDAD FISCAL. A SU VEZ SE CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLÓGÍAS EN COMUNICACIÓN.ESTA IMPLEMENTACIÓN ADEMÁS INCORPORA LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DEM$22.757. | [8 empty] | 2 | 7 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE UN MAYOR PLAZO PARA ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO. | 250 | [12 empty] | 6 | 6 | EL PROYECTO TUVOO DOS ADDENDUM: 1° RES. EXENTA 1250 DE FECHA 19-10-2011 AUMENTA PLAZO POR 6 DÍAS. 2° RES. EXENTA 22 DE FECHA 10-01-2012 AUMENTA PLAZO POR 20 DÍAS. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 13 | 16 | 3 | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE 26 DÍAS CORRIDOS EN LAS OBRAS CIVILES Y TARDO MÁS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | 44.4444 | 77.7778 | El proyecto se retrasó por la adquisición del equipamiento. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 18/08/2011 | [14 empty] | 246673 | 0 | 246673 | 0 | 246673 | DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-1008-CM12 86.115 05-12-2012 3179-197-CM12 349.963 16-05-2012 3179-204-CM12 1.004.360 16-05-2012 3179-205-CM12 1.211.095 16-05-2012 3179-206-CM12 643.748 16-05-2012 3179-207-CM12 80.125 16-05-2012 3179-208-CM12 119.710 16-05-2012 3179-209-CM12 1.210.944 16-05-2012 3179-211-CM12 455.996 16-05-2012 3179-212-CM12 96.070 16-05-2012 3179-215-CM12 206.417 16-05-2012 3179-528-SE12 58.310 24-07-2012 3179-977-CM12 177.544 04-12-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 309 | 309 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN LAS MAGNITUDES. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 309 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros “Sauzal” en la comuna de Cauquenes. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 08-03-2012 | 08/03/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 23-10-2012 | 23/10/2012 | SI | 14/12/2012 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4056000% | 4056000% | 0 | 4058900% | 29 | NA |  | 4062300% | 34 | 4075900% | 170 | 4077300% | 14 | 4089000% | 117 | 330 | 330 | EL PROYECTO SE ADJUDICO CON LA SEGUNDA LICITACIÓN 3172-90-LP11 PUBLICADA EL 06-05-2011 POR 135 DIAS (LA LICITACIÓN 3172-47-LP11 PUBLICADA 08-02-2011 QUEDO DESIERTA) Y TUVO DOS ADDENDUM, RESOL. EX N°1250 DE FECHA 19-10-2011 POR 6 DÍAS RESOL. EX N°22 DE FECHA 10-01-2012 POR UN MONTO M$ 5.667 Y 20 DIAS HITO 10: NO SE REGISTRARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. HITO 13: RES. 772 DE FECHA 05-07-2011 HITO 14: SIN INFORMACIÓN YA QUE EN ESE PERIODO EL DEPARTAMENTO NO CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS. POR LO QUE SE ANOTA FECHA DE CONTRATO. | [23 empty] | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 248895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254612 | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 248895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254612 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 240973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246673 | NO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y NO SE REALIZARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 240973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246673 | 246673 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9072.3969 | 0 | 0 | 0 | 394955.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404027.9342 | 0 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 371338.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379749.2516 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 368613.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377023.8629 | -6.0092 | -6.6837 | -6.6696 | -0.71768 |  | 1220.142 | 1192.9236 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 286263 | 5667 | 1.98% | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE OBRA SEGÚN RES. EXENTA 22 DE FECHA 10-01-2012 POR $5.667.214.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No aplica. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 42348 | 42348 | 0 | Real = Recomendado | No existen variaciones. | El proyecto se retrasó por la adquisición del equipamiento. Ademas no se emplearon recursos para algunos ítemes. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104571-0 | REPOSICION RETÉN AGUA FRIA(F), BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | MOLINA | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE MOLINA | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL RETÉN (F) AGUA FRÍA CON 226,24 M2 Y CABALLERIZAS CON 382 M2, TOTALIZANDO UNA INFRAESTRUCTURA DE 608 M2 EN SU MISMO LUGAR DE EMPLAZAMIENTO QUE ES DE PROPIEDAD FISCA-CARABINEROS. ADEMAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$32.583. | 192 | [7 empty] | 2 | 2 | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN EL PLAZO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | 0 | 2 | 1 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MENOR TIEMPO PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS. | -50 |  |  |  |  | 2 | 0 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MENOR TIEMPO PARA EJECUTAR EL GASTO ADMINISTRATIVO | -100 | 6 | 6 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | EL PROYECTO REDUJO EN UN MES EN SU IMPLEMENTACIÓN. | -22.2222 | -11.1111 | El proyecto se ejecuto en un plazo menor a lo estimado, reduciendo en un mes su implementación, incluso aunque se vio sujeto a tiempo muerto. Este hecho de debió, según lo señalado por la Unidad Técnica, a que el proyecto requirió de un menor tiempo para adquirir equipos y ejecutar el gasto administrativo, lo que lo llevo a reflejar un desempeño eficiente. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 10/05/2011 | [14 empty] | 276249 | 2577 | 278826 | 0 | 278826 | ITEM OBRAS CIVILES: GASTOS CON CONTRATOS OBRAS CIVILES EN (M$) 327.955 DETALLE DEL EQUIPAMIENTO: 3179-713-CM11 1.210.944 21-10-2011 3179-715-CM11 493.588 21-10-2011 3179-716-CM11 204.147 21-10-2011 3179-746-CM11 361.583 02-11-2011 3179-747-CM11 286.485 02-11-2011 3179-748-CM11 968.149 02-11-2011 3179-749-CM11 96.070 02-11-2011 3179-857-SE11 362.474 16-11-2011 3179-898-CM11 10.902 29-11-2011 3179-899-CM11 62.129 29-11-2011 3179-901-CM11 227.918 29-11-2011 3179-903-CM11 318.998 29-11-2011 3179-955-SE11 914.777 16-12-2011 PAGO CON DESCUENTO EN BIP | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO MODIFICACIÓN DE MAGNITUD. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 608 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros “Agua Fría” en la comuna de Molina. | [12 empty] | OBRA TUVO UNA 1RA RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES EL 30/11/2011 Y LA 2DA RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES EL 09/01/2012 | 09/01/2012 | RECEPCIÓN SI OBSERVACIONES | 27/07/2012 | SI | 27/03/2012 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4056400% | 4056400% | 0 | 4058100% | 17 | 4087800% | 297 | 4056700% |  | 4066300% |  | 4067300% | 10 | 4076000% | 87 | 196 | 196 | EL PROYECTO SE ADJUDICO EN LA LICITACIÓN 3172-44-LP11, PUBLICADA EL 07-02-2011 Y TUVO UN ADDENDUM, BAJO LA RESOLUCIÓN EXENTA N°1022 DEL 07-09-2011 POR POR UN MONTO DE $52.624.800.- HITO 13: RESOL. 350 DE FECHA 01-04-2011. | [23 empty] | 0 | 5484 | 33460 | 0 | 2584 | 281424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322952 | 0 | 5484 | 33460 | 0 | 2584 | 281424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322952 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5518 | 10226 | 0 | 2577 | 327955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346276 | LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EL ADDENDUM, BAJO LA RESOLUCIÓN EXENTA N°1022 DEL 07-09-2011 POR POR UN MONTO DE $52.624.800.- NO FUE INGRESADA SISTEMA BIP. | 0 | 5484 | 10226 | 0 | 2577 | 327955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346242 | 346242 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTA REGISTRAR EN BIP $14.415593.- QUE ES LA DIFERENCIA DEL CUARTO ESTADO DE PAGO POR $67.415.593.- MENOS $52.621.680.- DEL ADDENDUM QUE TIENE FINANCIAMIENTO SEGUN EL CERTIFICADO DE REFRENDACION DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA 22-06-001 "MANTENCION Y REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN" POR $53.000.000. EL COSTO TOTAL EN OBRAS CIVILES FUE DE $ 327.954.659.- EN CONCLUSIÓN EL ADDENDUM SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS. | [15 empty] | 0 | 8702.6135 | 53094.9751 | 0 | 4100.0798 | 446574.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512471.8698 | 0 | 0 | 8493.7282 | 15758.1381 | 0 | 3971.6436 | 505376.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533600.3361 | 0 | 8449.9752 | 15758.1381 | 0 | 3971.6436 | 504304.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532483.9289 | 4.1229 | 3.905 | 12.9273 | -0.20922 |  | 875.7959 | 829.4477 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. Esto se debería principalmente a aumentos de obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 363098 | 52621 | 14.49% | PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE OBRA SEGÚN RES. 1022 DE FECHA 07.09.2011 POR $ 52.621.800 AÑO DE LA MONEDA 2011 VALOR INGRESADO (M$) 52.621 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se supone que no existen modificaciones significativas. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 271 | 271 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se cambia el indicador a M$ | El proyecto cumplió con los objetivos , sin embargo se realizaron obras anexas que fueron cubiertas con recursos de la propia institución con un item de reparaciones, situación no habitual para estas iniciativas. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104629-0 | REPOSICION RETÉN HUERTA DE MAULE, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP 2011 | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE SAN JAVIER | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. SE PROYECTA LA REPOSICIÓN DEL RETÉN HUERTA DE MAULE CON 226,24 M2 Y CASA ANEXA DE 83,42 TOTALIZANDO UNA CONSTRUCCIÓN DE DE 309 M2 EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO EL CUAL ESTÁ DESTINADO A CARABINEROS. ADEMÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$21.916. | [8 empty] | 2 | 7 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO. | 250 | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | -100 | 6 | 5 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 12 | 16 | 4 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO. | 33.3333 | 77.7778 | El mayor tiempo se explica por la adquisición del equipamiento desfasada de la ejecución de obras. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 17/08/2011 | [14 empty] | 234074 | 0 | 234074 | 0 | 234074 | CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA GMPG INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA POR UN MONTO DE (M$) 228.374, NO EXISTIÓ MODIFICACIONES AL MONTO. DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-1009-CM12 86.115 05-12-2012 3179-237-CM12 1.004.360 22-05-2012 3179-239-CM12 1.211.095 22-05-2012 3179-241-CM12 643.748 22-05-2012 3179-243-CM12 80.125 22-05-2012 3179-245-CM12 349.963 22-05-2012 3179-247-CM12 119.710 22-05-2012 3179-249-CM12 455.996 22-05-2012 3179-251-CM12 96.070 22-05-2012 3179-253-CM12 1.210.944 22-05-2012 3179-255-CM12 206.417 22-05-2012 3179-531-SE12 58.310 24-07-2012 3179-979-CM12 177.544 04-12-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 309 | 309 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUD. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 309 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros “Huerta de Maule” en la comuna de San Javier. | [12 empty] | PROYECTO TUVO 1RA RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES EL 09/03/2011 Y UNA 2DA EL 11/04/2012 | 11/04/2012 | RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES | 23/10/2012 | SI | 07/12/2012 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055700% | 4055700% | 0 | 4058100% | 24 | NA |  | 4066200% | 81 | 4075900% | 178 | 4077300% | 14 | 4089100% | 118 | 334 | 334 | EL PROYECTO SE ADJUDICO EN LA SEGUNDA LICITACIÓN 3172-97-LP11 PUBLICADA EL 10-05-2011 POR 135 DIAS (LA LICITACIÓN 3172-41-LP11 QUE FUE PUBLICADA 07-02-2011, QUEDO DESIERTA) Y NO TUVO ADDENDUM HITO 13: RESOL. 764 DE 05-07-2011 Y N°804 DE FECHA 13-07-2011. | [23 empty] | 0 | 5717 | 34095 | 0 | 2584 | 248895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291291 | 0 | 5717 | 34095 | 0 | 2584 | 248895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291291 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 228374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234074 | LOS MONTOS CONTRATADOS FUERON VALIDADOS. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 228374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234074 | 234074 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9072.3969 | 54102.7056 | 0 | 4100.0798 | 394955.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462230.7196 | 0 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 351923.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360334.2092 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 350533.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358943.9928 | -22.0445 | -22.3453 | -11.2473 | -0.38581 |  | 1161.631 | 1134.4127 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -22% y -22,4% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hay reevaluaciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 33 | 33 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 366700 | 366700 | 0 | Real = Recomendado | No existen cambios significativos. | No existen cambios significativos entre lo aprobado y lo ejecutado. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104686-0 | REPOSICION RETÉN RADAL, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | MOLINA | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE MOLINA | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. SE PROYECTA LA REPOSICIÓN DEL RETÉN RADAL (F) CON 226,24 M2 Y 3 MODULOS DE CABALLERIZAS CON 229,26 M2 EN EL MISMO LUGAR DE EMPLAZAMIENTO QUE ES DE PROPIEDAD FISCO-CARABINEROS. ADEMAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INCORPORACION DE LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$16.291. | 101 | [7 empty] | 2 | 14 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | 600 | 2 | 1 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MENOR TIEMPO PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS. | -50 |  |  |  |  | 2 | 0 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MENOR TIEMPO PARA EJECUTAR EL GASTO ADMINISTRATIVO. | -100 | 6 | 5 | EXISTEN 01 ADDENDUM POR MEDIO DE LA RES. 1086 14,09,2011 AUMENTO POR 18 DÍAS PLAZO CONTRACTUAL DE OBRAS CIVILES 148 DÍAS CORRIDOS. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 18 | 20 | 2 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN | 100 | 122.2222 | En este caso es el desfase en la adquisición de equipamiento que incide en el plazo del término del proyecto. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 10/05/2011 | [14 empty] | 260932 | 2558 | 263490 | 0 | 263490 | ITEM OBRAS CIVILES: CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA NOGAL LTDA POR UN MONTO DE (M$) 245.223, NO EXISTIO MODIFICACIONES AL MONTO. DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-750-CM11 968.149 04-11-2011 3179-751-CM11 361.583 04-11-2011 3179-752-CM11 204.147 04-11-2011 3179-756-CM11 493.588 04-11-2011 3179-757-CM11 286.485 04-11-2011 3179-758-CM11 1.210.944 04-11-2011 3179-759-CM11 96.070 04-11-2011 3179-853-SE11 362.474 16-11-2011 3179-898-CM11 10.902 29-11-2011 3179-899-CM11 62.129 29-11-2011 3179-901-CM11 227.918 29-11-2011 3179-903-CM11 318.998 29-11-2011 3179-964-SE11 914.777 16-12-2011 PAGO CON DESCUENTO EN BIP | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 455 | 455 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUD | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 455 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros “Radal” en la comuna de Molina. | [12 empty] | PROYECTO TUVO 1RA RECEPCIÓN PROVISORIA CON OVSERVACIONES EL 27/10/2011 Y UNA 2DA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES EL 08/11/2011 | 08/11/2011 | SIN OBSERVACIONES | 15/05/2012 | SI | 12/06/2011 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4056400% | 4056400% | 0 | 4058100% | 17 | 4087800% | 297 | 4056700% |  | 4066300% |  | 4067300% | 10 | 4076000% | 87 | 196 | 196 | EL PROYECTO SE ADJUDICO EN LA LICITACIÓN 3172-44-LP11 DE PUBLICACION 07-02-2011 POR 140 DIAS. Y TUVO UN ADDENDUM, BAJO LA RESOLUCIÓN EXENTA N°1086 DE 14-09-2011, POR 18 DÍAS.- HITO 13: RESOL. 345 DE 01-04-2011 HITO 14: NO SE HIZO RESOLUCIÓN DE APRUEBA DE CONTRATO, POR LO QUE SE ANOTA LA FECHA DEL CONTRATO. | [23 empty] | 0 | 5484 | 33340 | 0 | 2584 | 245726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287134 | 0 | 5484 | 33340 | 0 | 2584 | 245726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287134 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. NO HUBO REEVALUCIÓN EN EL PROYECTO. | 0 | 5518 | 10225 | 0 | 2558 | 245223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263524 | LA DIFERENCIA EN EL EQUIPAMIENTO CONTRATADO SE DEBE A QUE SE PROMEDIO LA ORDEN DE COMPRA 3179-901-CM11 Y LA 3179-750-CM11 COMPRA EN VARIOS CUARTELES POR LO QUE SE PRODUJO LA DIFERENCIA DE M$ 7.- | 0 | 5518 | 10225 | 0 | 2558 | 245223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263524 | 263524 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. LA DIFERENCIA DEL GASTO EN EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A LA SIGUIENTE ÓRDENE DE COMPRA PAGADA CON UN DESCUENTO DE M$27.- EN SIGFE Y EL SISTEMA BIP: 3179-964-SE11 $914.777.- DE 16-12-2011 | [15 empty] | 0 | 8702.6135 | 52904.4378 | 0 | 4100.0798 | 389926.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455633.8958 | 0 | 0 | 8492.3168 | 15756.7267 | 0 | 3942.0045 | 377887.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406078.6798 | 0 | 8502.1965 | 15756.7267 | 0 | 3942.0045 | 373077.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401278.5519 | -10.8761 | -11.9296 | -4.3211 | -1.1821 |  | 881.9309 | 819.9508 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -11% y -12% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existen reevaluciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 569 | 569 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se ajusto el indicador a M$ | El proyecto cumplió con el objetivo en la evaluación ex ante. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104838-0 | REPOSICION RETÉN EMPEDRADO, PLAN DE RECONSTRUCCIÓN, MODALIDAD SIP | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | EMPEDRADO | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RETEN EMPEDRADO PARA RECUPERAR INFRAESTRUCTURA PERDIDA PRODUCTO DEL TERREMOTO, BAJO MODALIDAD PANEL SIP. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RETEN EMPEDRADO PARA RECUPERAR INFRAESTRUCTURA PERDIDA PRODUCTO DEL TERREMOTO, BAJO MODALIDAD PANEL SIP. EN PROYECTO INVOLUCRA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 226,24M2 | 4027 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 2 | 6 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | 200 | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 2 | 0 | EL PROYECTO EJECUTÓ EL GASTO ADMINISTRATIVO EN UN MENOR TIEMPO AL ESTIMADO. | -100 | 6 | 5 | EL PROYECTO NO TUVO AUMENTO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | EL PROYECTO SE IMPLEMENTÓ EN UN MENOR PLAZO AL ESTIMADO. | -22.2222 | -22.2222 | El proyecto se implemento en un plazo menor al estimado, debido a que, según lo indicado por la Unidad Técnica, se redujo el tiempo de ejecución del gasto administrativo. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 10/05/2011 | [14 empty] | 195671 | 2584 | 198255 | 0 | 198255 | DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-242-CM11 571.129 15-06-2011 3179-370-CM11 1.483.406 05-08-2011 3179-394-CM11 1.009.965 05-08-2011 3179-397-CM11 87.115 05-08-2011 3179-398-CM11 242.986 05-08-2011 3179-399-CM11 80.126 05-08-2011 3179-530-SE11 1.123.955 14-09-2011 3179-898-CM11 10.901 29-11-2011 3179-899-CM11 62.129 29-11-2011 3179-901-CM11 227.918 29-11-2011 3179-903-CM11 382.784 29-11-2011 3179-905-SE11 135.541 02-12-2011 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 226 | 226 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUD. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 226 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros de la Comuna de Empedrados y que se enmarcan en el plan de reconstrucción de Carabineros de Chile para subsanar las infraestructuras afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010 en la institución. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 14/10/2011 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 16/04/2014 | SI | 31/12/2011 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4054000% | 4054000% | 0 | 4057000% | 30 | 4087800% | 308 | 4058200% |  | 4066300% |  | 4067300% | 10 | 4071700% | 44 | 177 | 177 | EL PROYECTO SE ADJUDICÓ EN LA LICITACIÓN 3172-60-LP11 POR 135 DÍAS. LA LICITACIÓN 3172-8-LP11 PUBLICADA EL 13-01-2011 QUEDO DESIERTA. HITO 13: RESOL. 335 DE 01-04-2011 | [23 empty] | 0 | 5483 | 952 | 0 | 2584 | 192178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201197 | 0 | 5483 | 952 | 0 | 2584 | 192178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201197 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5452 | 0 | 0 | 2584 | 190219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198255 | NO HUBO GASTO EN EQUIPOS | 0 | 5452 | 0 | 0 | 2584 | 190219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198255 | 198255 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 8701.2021 | 1510.1843 | 0 | 4100.0798 | 304954.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319265.6645 | 0 | 0 | 8401.988 | 0 | 0 | 3981.5233 | 293126.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305510.2848 | 0 | 8401.988 | 0 | 0 | 3981.5233 | 293128.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305511.6962 | -4.3084 | -4.308 | -3.878 | 0.00046198 |  | 1351.8217 | 1297.0274 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. Dicha variación negativa habría sido provocada en parte por la no ejecución del ítem Equipos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3.5 | 3.5 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se corrige el indicador por cifra expresada en M$ | El proyecto cumplió con los parámetros aprobados ex ante. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
20106461-0 | MEJORAMIENTO CAMINO TRES ESQUINAS-LAS TRANCAS, ROL K-175 | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE LA RUTA K-175 EN UNA LONGITUD DE 18 KM., SE PRETENDE CON ESTO MEJORAR LAS CONDICIONES EN CUANTO AL TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO CON UN ANCHO MINIMO DE 7 MTS.. Y BERMAS DE 1,5 MTS. LAS PRINCIALES OBRAS A REALIZAR SON; MOVIMIENTOS DE TIERRA, BASE Y SUB-BASE GRANULAR, TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN CALZADA Y BERMAS, OBRAS DE SANEAMIENTO Y OTRAS. |  |  |  |  | 34 | 18 | La ficha IDI recomendado año 2000 y la del año 2009 entregan el mismo plazo total de 34 meses. | -47.0588 | [8 empty] | 43 | 76 | La ficha IDI recomendado año 2000 y la del año 2009 entregan el mismo plazo total de 34 meses. | 76.7442 |  |  |  |  | 34 | 25 | La ficha IDI recomendado año 2000 y la del año 2009 entregan el mismo plazo total de 34 meses. | -26.4706 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 39 | 39 | 76 | 76 | 0 | Pazo vigente de 1475 dias (49 meses) producto de saldos de expropiaciones. | 94.8718 | 94.8718 | variacion de plazo de ejecucion se sustenta basicamente por item expropiaciones | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 50% al 100% | 30/12/2008 | [14 empty] | 6423272 | 386994 | 6810266 | 6956785 | -146519 | Los mostos informados como gasto total concuerda con nuestros antecedentes, sin embargo no tenemos acceso al SIGFE para sus comparacion | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 18 | 18 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No sufrio modificaciones. | SegUn lo señalado por la Unidad Técnica, fueron ejecutadas las obras recomendadas, correspondientes al mejoramiento de la ruta K-175 en la comuna de Las Trancas, la que alcanzo una magnitud de 18 km. | [12 empty] | La recepcion no tubo observaciones. | 18/03/2011 | La recepcion no tubo observaciones. | 26/01/2012 | SI | 20/01/2011 | No existen problemas en su operación. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | VIALIDAD MOP VII REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 3659500% | 3906900% | 2474 | 3925400% | 185 | NA |  | 3981200% | 558 | 3981200% | 558 | 3986000% | 48 | 4002600% | 166 | 3431 | 957 | La diferencia entre el primer RS etapa de ejecución y el RS que da orígen a la ejecución presupuestaria se debe a que el proyecto, entre una y otro Proceso Presupuestario no fue priorizado. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345499 | 0 | 0 | 209999 | 0 | 4752990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5308488 | En el año 2000 se obtuvo el priemr RS con una inversión de M$ 2.398.000.El el año 2006, que se dio inicio a la ejecución presupuestaria, se realizó una actualización del estudio, la que sio como resulatdo las inversiones que en total suman M$ 5.308.497. | 393015 | 0 | 0 | 386994 | 0 | 6609091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389100 | Consultoría: adjudicada por M$ 368.880;modificaciones por M$ 1.582, que suman un monto en obra de M$ 370.462, uqe más reajustes llegan a M$ 372.829. Obra: adjudicada por M$ 4.689.218, más modificaciones por M$ 1.520.315, dan un monto en obra de M$ 6.209.533, más reajustes: M$ 6.205.281. | 372829 | 0 | 0 | 386994 | 0 | 6205281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965104 | 8319 | BIP > SIGFE | 372820 | 0 | 0 | 378692 | 0 | 6205273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956785 | 418430 | 0 | 0 | 419960 | 0 | 6960788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7799178 | En obra, faltó cargar un gasto en el año 2011 de M$ 154.838. En la DV no disponemos de información que nos permite comentar diferencias con este sistema. | [15 empty] | 646141.5287 | 0 | 0 | 392734.0138 | 0 | 8888919.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9927794.9545 | 10616252.6943 | 620594.009 | 0 | 0 | 607984.6758 | 0 | 11176361.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12404940.3897 | 590582.2716 | 0 | 0 | 607984.6758 | 0 | 9824381.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11022948.1503 | 24.9516 | 11.0312 | 10.5239 | -11.1407 | 3.8309 | 612386.0084 | 545798.9557 | Los montos contratados y los gastos reales del proyecto fueron mayores a lo recomendado. En el caso de los montos contratados la variación fue de 24,95%, mientras que los gastos reales fue de 11,03%. El proyecto se vio sujeto a una reevaluación que habría aumentado sus costos. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3848578 | 7521857 | 95.4451 | reevaluacion del proyecto fue informada y aprobada | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se dispone de los antecedentes para actualizar los indicadores de resultados | proyecto incorpora muchos indicadores de resultados, debe haber uno o dos principales y los secundarios informarlos como comentarlos en el rate del proyecto | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20164835-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-65 SECTOR: CORDILLERILLA - POTRERO GRANDE | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | ESTE PROYECTO POSTULA LA PAVIMENTACION DE LA RUTA J-65 EN LA VII REGION DEL MAULE, EN UN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS SECTORES DE CORDILLERILLA Y POTRERO GRANDE. LA LONGITUD APROX. DEL CAMINO ES DE 7,3 KMS. LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR SON: MOVIMIENTO DE TIERRA, BASE Y SUBBASE GRANULAR, CARPETA TIPO T.D.S., OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS ANEXAS. EL PROYECTO INCLUYE LA REPOSICION DEL PUENTE LAS CUEVAS, POR UNA ESTRUCTURA DE 30 M. DE LONGITUD, ADEMAS DEL MEJORAMIENTO DEL TRAZADO Y SUS ACCESOS. |  |  |  |  | 17 | 9 | Desde la fecha de inicio del contrato este no sufrio modificaciones para el Item de Consultorias y se ejecutó en un plazo menor al programado de aproximadamente 272 dias, lo que equivale a 9 meses. Este proyecto fue postulado inicialmente en un plazo de 17 meses, segUn consta en ficha IDI año 2006. | -47.0588 | [8 empty] | 12 | 98 | Desde la fecha de Inicio 01/12/2005 hasta la fecha de termino de los pagos 31/12/2013 se contabilizan 2952 dias, lo que entrega un total de 98 meses. Este proyecto fue postulado inicialmente en un plazo de 12 meses, segUn consta en ficha IDI año 2006. No se disponen de más antecedentes, ante la no existencia de las carpetas del proyecto. | 716.6667 |  |  |  |  | 17 | 11 | Desde la fecha de inicio del contrato (02/03/2007) hasta la fecha de termino (24/01/2008) este contarto sufrio tres modificaciones para el Item de Obras Civiles: 1º Modificacion : Aumento de obras por M$ 281.716 y de plazo en 50 días, por Res. DV Nº741 de fecha 22/10/2007. 2º Modificacion : Aumento de obras por M$ 81.998 y de plazo en 15 días, por Res. DV Nº840 de fecha 27/11/2007. 3º Modificacion : Aumento de obras por M$ 14.833 y sin aumeto de plazo, por Res. DV Nº445 de fecha 16/04/2008. El plazo original de término era el 30/04/2008. Este proyecto fue postulado inicialmente en un plazo de 17 meses, segUn consta en ficha IDI año 2006. No se disponen de más antecedentes, ante la no existencia de las carpetas del proyecto. | -35.2941 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 38 | 38 | 98 | 98 | 0 | Esta obra se ejecutó en un plazo menor al programado de aproximadamente 328 dias, lo que equivale a 11 meses. | 157.8947 | 157.8947 | Las expropiaciones tardaron más de lo programado. No se tienen antecedentes de las razones. Similar situación en el ítem Consultorías. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación > 100% | 23/01/2007 | [14 empty] | 2498248 | 620781 | 3119029 | 865920 | 2253109 | Los montos señalados son los realmente gastados, y no se puede comparar con el SIGFE ya que no se trabaja con esa plataforma de datos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 7 | 10 | 142.8571 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto originalmente tiene una longitud de 7,3 km, que por situación de ingresar el entero quedó en 7 Km., los cuales no varian al ejecutado. | La longitud a intervenir no varía entre la ex ante y la situación ex post. Existen variaciones de ítemes en Obras Civiles por efecto precio. | [12 empty] | Recepción Provisional realizada el día 05/03/2009, donde no se encontraron observaciones. El sistema no permite el ingreso de años menores al 2011. | 05/03/2011 | Recepción definitiva realizada el día 24/02/2009, sin observaciones. El sistema no permite el ingreso de años menores al 2011. | 24/02/2011 | SI | 24/01/2011 | No hay situaciones que afecten la normal operación de la ruta. El sistema no permite el ingreso de años menores al 2011. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  |  |  | 3740600% | 3818000% | 774 | 3839400% | 214 | NA |  | 3914400% | 750 | 3914400% | 750 | 3918900% | 45 | 3929500% | 106 | 1889 | 1115 | LA PRIMERA ASIGNACIÓN REALIZADA EN EL 2005, FUE PARA EXPROPIACIONES, LA QUE TUVO GASTO, ESE AÑO, PERO LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS Y ASESORÍAS SE PROGRAMARON PARA EL AÑO 2007. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN GENERAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LOD MÁRGENES CONSIDERADOS NORMALMENTE | [23 empty] | 211977 | 0 | 0 | 244165 | 0 | 2107109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563251 | 226109 | 0 | 0 | 260443 | 0 | 2247585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734137 | LOS MONTOS INGRESADOS EN LA SEGUNDA Y ULTIMA COLUMNA, CORRESPONDEN A LOS MONTOS CON LOS QUE FUERON MODIFICADOS LOS MÓDULOS, UNA VEZ REALIZADA LA REEVALUACIÓN DEL AÑO 2007 | 127694 | 0 | 0 | 620781 | 0 | 2481481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229956 | OBRA: ADJUDICADO POR M$ 2.031.072;MODIFICACIONES POR M$ 374.771;TOTAL CONTRATO CON REAJUSTES:M$ 2.481.481.. ASESORÍAS:ADJUDICADO POR M$ M$ 120.789, MODIF POR M$ -98.756;MONTO VIGENTE CON REAJUSTES:M$ 127.694 | 127694 | 0 | 0 | 620781 | 0 | 2481481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229956 | 2364036 | BIP > SIGFE | 24906 | 0 | 0 | 501532 | 0 | 339482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865920 | 29814 | 0 | 0 | 552555 | 0 | 405472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987841 | EL GASTO EN OBRAS CORRESPONDE A M$ 2.481.481, PERO EN EL AÑO 2007 NO FUE INGRESADO TOTALMENTE, POR ALGUNA RAZÓN QUE ESTE ANALISTA DESCONOCE Y NO FUE POSIBLE AVERIGUAR DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO GASTO EN ASESORÍA OK VIALIDAD NO CUENTA CON INFORMACIÓN QUE DETALLE LO INGRESADO POR EL SIGFE, QUE PERMITA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN, POR LO QUE NO PODEMOS MANIFESTARNOS ACERCA DE DIFERENCIAS ENTRE SIGFE Y EL GASTO INGRESADO POR VIALIDAD. | [15 empty] | 232334.0926 | 0 | 0 | 502398.7993 | 0 | 2521920.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256653.1746 | 5429328.5173 | 400306.1061 | 0 | 0 | 999236.733 | 0 | 5219987.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6619530.1728 | 229498.6157 | 0 | 0 | 999236.733 | 0 | 4275639.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504374.7976 | 103.2617 | 69.0194 | 69.539 | -16.8464 | 1.3822 | 550437.4798 | 427563.9449 | En la aplicación BIP no aparecen registrados los montos por concepto de Obras Civiles indicados por la Unidad Financiera. No se dispone de la carpeta del proyecto dado que se extravió en el sismo del 2010. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2243633 | 3846803 | 71.4542 | El Sistema Nacional de Inversiones no recoge reevaluaciones efectuadas el 2006. En esa oportunidad (06022006), Vialidad, actuando como Unidad Técnica solicitó ingresar correcciones en expropiaciones, Obras Civiles y Asesoría a la Inspección. Posteriormente, el 04072006 se otorga RS. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 706524 | 199201 | -71.8055 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 13 | 8 | -38.4615 | Real < Recomendado | El aumento en los costos por efecto precio en obras civiles y expropiaciones disminuye el valor del valor actual neto social pero manteniendo su rentabilidad positiva. | Dado la antiguedad del proyecto, no fue posible encontrar información en la carpeta física que mentiene la SRM de Desarrollo Social. No obstante lo anterior, tanto la unidad financiera como la técnica lograron reflejar de la mejor manera posible, lo que efectivamente ocurrió en la realidad. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083858-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN TCIA. REINA LUISA IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | TENENCIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE PARRAL. | ESTA ETAPA CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA TENENCIA REINA LUISA EN UNA NUEVA UBICACIÓN, LA CUAL HA SIDO DESTINADA A CABARABINEROS. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL DE 252,96 M2 Y UNA CASA ANEXA DE 83,42 M2. TOTALIZANDO UNA INTERVENCIÓN DE 336,38 M2. | 6032 | [7 empty] | 2 | 6 | EL PROYECTO NO TUVO DIFERENCIA EN LOS PLAZOS | 200 | [8 empty] | 1 | 0 | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN LOS PLAZOS DEL ÍTEM | -100 | 8 | 5 | EL PROYECTO TUVO DOS AUMENTO DE OBRA POR CONCEPTO DE CUBOS REAJUSTABLES: RES. EXENTA 1332 DE FECHA 14-11-2012 POR $8.093.491.- RES. EXENTA 1383 DE FECHA 26-11-2012 POR $3.003.409.- | -37.5 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 15 | 4 | EL PROYECTOS TUVO RETRASOS EN SU IMPLEMENTACIÓN | 83.3333 | 150 | El desfase de la adquisición del equipamiento explica la demora del proyecto. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 20/07/2012 | [14 empty] | 347146 | 3216 | 350362 | 20931 | 329431 | DETALLE DE COMPRAS ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-238-CM13 26.495 25-04-2013 3179-239-CM13 80.125 10-04-2013 3179-241-CM13 653.306 10-04-2013 PAGADO CON ANTICIPO A PROVEEDORES NO REVERSADO 3179-242-CM13 975.505 10-04-2013 3179-243-CM13 582.770 10-04-2013 3179-244-CM13 97.538 10-04-2013 3179-245-CM13 119.710 10-04-2013 3179-274-CM13 451.081 11-04-2013 3179-275-CM13 1.745.016 11-04-2013 PAGADO CON ANTICIPO A PROVEEDORES NO REVERSADO 3179-277-CM13 206.416 11-04-2013 3179-281-CM13 52.436 11-04-2013 3179-368-SE13 728.399 09-05-2013 3179-767-SE13 369.900 25-07-2013 3179-946-CM13 242.724 01-10-2013 PAGADO CON ANTICIPO A PROVEEDORES NO REVERSADO 3179-964-CM13 107.517 02-10-2013 PAGADO CON ANTICIPO A PROVEEDORES NO REVERSADO | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 337 | 337 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUDES | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ejecutándose las obras de reposición y relocalización, ascendentes a 337 m2, de la Tenencia Reina Luisa en la comuna de Parral. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBS. 16-01-2013 RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 21-02-2013 | 21/02/2013 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 30-10-2013 | 30/10/2013 | SI | 17/07/2013 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4082200% | 4093300% | 111 | 4094500% | 12 | 4124400% | 299 | 4101100% |  | 4110100% |  | 4111000% | 9 | 4115500% | 45 | 333 | 222 | EL PROYECTO SE ADJUDICO CON LA LICITACIÓN 3172-28-LP12 PUBLICADA EL 17-04-2012. POR 141 DÍAS. HITO 13: CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N° 593 DEL 18-06-2012 Y LA N°634 DEL 28-06-2012 HITO 14: SIN INFORMACIÓN YA QUE EN ESE PERIODO EL DEPARTAMENTO NO CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS | [23 empty] | 0 | 5945 | 0 | 0 | 3123 | 346293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355361 | 0 | 6122 | 0 | 0 | 3216 | 361650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370988 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 6439 | 0 | 0 | 3216 | 361651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371306 | EL ITEM OBRAS CIVILES TUVO DOS ADDENDUM RESOL EX. 1332 DE 14-11-2012 POR M$8.093 Y RESOL. EX. 1383 DE 26-11-2012 POR M$ 3.003.- Y EL CONTRATO FUE POR M$350.554.- | 0 | 6439 | 0 | 0 | 3216 | 361651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371306 | 350375 | BIP > SIGFE | 0 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20931 | 0 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 18805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21562 | EN EQUIPAMIENTO SE GASTÓ M$6.439 Y LAS SIGUIENTES ÓRDENES DE COMPRA SE CANCELARON POR ANTICIPO A PROVEEDOR Y NO SE REVERSÓ ESTA CUENTA CON CARGO AL PROYECTO: 3179-241-CM13 M$653 DE 10-04-2013 3179-275-CM13 M$1.745 DE 11-04-2013 3179-946-CM13 M$243 DE 01-10-2013 3179-964-CM13 M$108 DE 02-10-2013 POR TANTO, ESTE TOTAL DE M$2.749.- SE PAGÓ CON RECURSOS DE CARABINEROS DE CHILE. EN OBRAS CIVILES FALTÓ REGISTRAR EN EL BIP EL 6TO ESTADO DE PAGO POR $18.254.890 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR AL INGRESAR EL PAGO DE UNO DE LOS ESTADO DE PAGO EN M$60, NO DEJANDO REGISTRAR EL TOTAL DE ESTE PAGO, EN EL MES DE AGOSTO DE 2012 Y QUE FUE PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9433.712 | 0 | 0 | 4955.3805 | 557301.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571690.8539 | 571690.8539 | 0 | 9363.1427 | 0 | 0 | 4745.0838 | 533608.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547717.0309 | 0 | 9363.1427 | 0 | 0 | 4745.0838 | 533608.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547717.0309 | -4.1935 | -4.1935 | -4.2514 | 0 | -4.1935 | 1625.2731 | 1583.4089 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 399535 | 11097 | 2.777% | ROYECTO TUVO DOS AUMENTO DE OBRA POR CONCEPTO DE CUBOS REAJUSTABLES: RES. EXENTA 1332 DE FECHA 14-11-2012 POR $8.093.491.- RES. EXENTA 1383 DE FECHA 26-11-2012 POR $3.003.409.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 399535 | 405056 | 1.3819 | La variación por reevaluación fueron ajustes mínimos al proyecto | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 4 | 4 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 23699 | 23699 | 0 | Real = Recomendado | No hay variación | El proyecto cumplió con lo aprobado ex ante, sólo retraso en el equipamiento. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104817-0 | REPOSICION TENENCIA HUALAÑÉ, BAJO PLAN DE RECONSTRUCCIÓN | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | TENENCIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUARTELES DE CARABINEROS, EL QUE CONCLUYE QUE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA TENENCIA HUALAÑÉ SON GRAVES E IRRECUPERABLES, DEBIDO AL COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA. | SE POSTULA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUIR EL CUARTEL DE LA TENENCIA HUALAÑÉ, AFECTADO POR EL TERREMOTO DE FEBRERO DE 2010. LAS OBRAS CONSIDERAN LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL CON 252,96 M2, UNA CASA ANEXA DE 83,42 M2 Y MÓDULO DE HABITABILIDAD DE 83,42 M2, TOTALIZANDO 419,80 M2 A CONSTRUIR (REPOSICIÓN). PARA TALES EFECTOS SE UTILIZA LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE. | 8171 | [7 empty] | 2 | 7 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO. | 250 | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | -100 | 5 | 5 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 12 | 14 | 2 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | 140 | 180 | Los plazos se extendieron específicamente por el equipamiento que se contrata extemporáneamente. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 17/11/2011 | [14 empty] | 296632 | 0 | 296632 | 0 | 296632 | CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA FEALFRA SPAPOR UN MONTO DE (M$) 287.716, NO EXISTIO MODIFICACIONES AL MONTO. DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-1018-CM12 465.021 07-12-2012 3179-1114-CM12 36.138 18-12-2012 3179-213-CM12 206.417 06-06-2012 3179-325-CM12 1.004.360 06-06-2012 3179-326-CM12 906.661 06-06-2012 3179-328-CM12 80.125 06-06-2012 3179-329-CM12 96.070 06-06-2012 3179-330-CM12 119.710 06-06-2012 3179-331-CM12 349.963 06-06-2012 3179-332-CM12 1.571.151 06-06-2012 3179-333-CM12 3.269.549 06-06-2012 3179-334-CM12 341.578 06-06-2012 3179-335-CM12 232.838 06-06-2012 3179-436-SE12 58.310 25-06-2012 3179-994-CM12 177.544 04-12-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUD. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 420 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros “Hualañe” que se enmarcan en el plan de reconstrucción de Carabineros de Chile para subsanar las infraestructuras afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010 en la institución. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 12/04/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 22/10/2012 | SI | 25/01/2013 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073200% | 4073200% | 0 | 4075200% | 20 | NA |  | 4085400% | 102 | 4085400% | 102 | 4086400% | 10 | 4090400% | 40 | 172 | 172 | PROYECTO ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN ID 3172-143-LP11 POR 125 DÍAS ITEM N°13 RESOLUCIÓN N°1247 DE FECHA 19.10.2011Y N°1271 DE FECHA 24-10-2011 | [23 empty] | 0 | 8938 | 1428 | 0 | 3123 | 418825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432314 | 0 | 8938 | 1428 | 0 | 3123 | 418825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432314 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 287716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296631 | NO HUBO CONTRATO DE EQUIPOS Y NO SE REALIZÓ GASTO ADMINISTRATIVO | 0 | 8916 | 0 | 0 | 0 | 287716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296632 | 296632 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 14183.03 | 2266.6878 | 0 | 4955.3805 | 664606.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686011.8058 | 0 | 0 | 13155.5401 | 0 | 0 | 0 | 443368.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456524.4811 | 0 | 13155.5401 | 0 | 0 | 0 | 431130.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444286.3427 | -33.4524 | -35.2363 | -35.1299 | -2.6807 |  | 1057.8246 | 1026.5019 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -33% y -35% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución de los ítems Gastos Administrativos y Equipos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No tiene reevaluación | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 4 | 4 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variación al respecto | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo aprobado ex ante la demora se refiere la licitación del equipamiento con un mayor desfase en comparación con la ejecución de obras. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30072195-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTO 1/2 CALZADA CALLE 5 NORTE DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE 1/2 CALZADA FALTANTE EN CALLE 5 NORTE ENTRE 23 OTE. Y 30 OTE. LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA DEBERA CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LO INDICADO EN EL DISEÑO DE INGENIERIA APROBADO BAJO EL NUMERO 3281. EL PROYECTO CONTEMPLA ADEMAS 309 M2 DE VEREDAS | [20 empty] | 10 | 0 |  | -100 | 10 | 5 | se reduce el tiempo basándose en obras realizadas con similares características. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | no existen ampliaciones o disminuciones | -50 | -50 | El proyecto se ejecuto en un plazo menor al recomendado, realizándose las mismas obras estimadas en la evaluación ex ante en tan solo 5 meses, es decir, en la mitad del plazo recomendado. Cabe señalar que la Unidad Técnica no hace referencia a cual seria el hecho que habría provocado esta disminución. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 23/07/2012 | [14 empty] | 133976 | 0 | 133976 | 133976 | 0 | El monto contratado fue de $ 133.975.925 (IVA incl.) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2027 | 2027 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se modificaron las magnitudes originales del proyecto. | No hay observaciones pues se mantuvo la magnitud originalmente formulada y recomendada. | [12 empty] | Se recibe la obra con reservas y las observaciones encontradas por la comisión receptora en la visita del día 08 de enero 2013 han sido subsanadas en su totalidad dentro del plazo otorgado por la misma. Observaciones: Rellenar veredones Repasar sellos Realizar cortes en cruce sumideros Limpieza a sumideros existentes Reponer acera fisuradas | 08/01/2013 | La recepción definitiva de La obra se encuentra en estos momentos dentro del término de vigencia por el plazo de 2 años que tiene por su boleta de garantía por buena ejecución de obras y buen comportamiento, la cual tiene fecha de vencimiento 30/01/2015. | 08/01/2013 | SI | 21/01/2013 | el proyecto se encuentra operando con normalidad. |  | En Operación |  | MANUEL GAETE FIGUEROA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3984300% | 3984300% | 0 | 4095400% | 1111 | 4008600% |  | 4109300% | 1007 | 4109300% | 1007 | 4111300% | 20 | 4118300% | 70 | 1340 | 1340 | Gastos administrativos cursados en año 2009 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 121075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 121075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121575 | MONEDA AÑO 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133976 | RES(E) N° 2462 DE FECHA 03/07/2012 DE SERVIU REG. DEL MAULE ADJUDICA Y CONTRATA LA OBRA. PROYECTO SIN AUMENTOS DE CONTRATO NI DE OBRA. Obs. Monto sin contrato corregido en gastos administrativos el sistema no permite dejarlo en 0, pero no hubo gasto por este concepto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133976 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139981 | ESTADOS DE PAGO: 28/09/2012 POR UN MONTO DE M$ 63.359 05/10/2012 POR UN MONTO DE M$ 46.867 31/10/2012 POR UN MONTO DE M$ 14.930 28/02/2013 POR UN MONTO DE M$ 5.181 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4209 | 204744.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205589.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197678.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197678.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197567.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197567.3917 | -3.8479 | -3.9021 | -3.5053 | -0.056404 |  | 97.4679 | 97.4679 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. Esto se podría deber a la no utilización del ítem gastos administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERÓNICA GONZÁLEZ BARRIENTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica pues no hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 119570 | 115300 | -3.5711 | Real < Recomendado | [5 empty] | Las variaciones de rentabilidad no impiden que la intervención siga siendo rentable socialmente. | Proyecto ejecutado sin contratiempos. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094860-0 | MEJORAMIENTO 1/2 CALZADA PAVIMENTO CALLE 21 PONIENTE DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA MEDIA CALZADA DE CALLE 21 PONIENTE BENEFICIARA A UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE HABITANTES DEL SECTOR SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD, ASI COMO TAMBIEN PERMITIRA UNA MEJORA EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHICULOS PRIVADOS Y DE TRANSPORTE PUBLICO QUE SE DESPLAZAN POR ELLA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LA MEDIA CALZADA DE PAVIMENTO FALTANTE EN CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLES 28 1/2 SUR Y 26 SUR F, CON UNA SUPERFICIE DE 2293 M2. ADEMAS CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 537 M2 DE VEREDAS Y UN ATRAVIESO BAJO LA CALZADA. LA EJECUCION DE ESTA OBRA DEBERA CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LO QUE SE INDICA EN EL DISEÑO DE INGENIERIA APROBADO POR SERVIU | [20 empty] | 7 | 0 | no hay variaciones | -100 | 7 | 14 | Mediante resolución exenta Nº140 con fecha del 16.01.2013 se aumenta los plazos en 30 días corridos debido al traslado de un poste eléctrico ubicado en el eje de la calzada proyectada. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | El proyecto tiene un primer proceso de ejecución con fecha de inicio de obras 11.11.2011 y con fecha de término contractual 09.03.2012, pero por la puesta en quiebra de la empresa a cargo de las obras, sumado a los innumerables atrasos en la ejecución. se decide dar término en forma anticipada al contrato el 29.05.2012, según lo indica el articulo 81 del decreto supremo Nº 236, que cuando se produce un atraso superior al 30% con respecto al avance programado , se puede poner termino anticipado al contrato lo cual queda identificado en la resolución exenta Nº 2125. Quedando un saldo por ejecutar del 25%. todo el proceso de resciliación y recontratación genera el aumento de los plazos en la ejecución de las obras civiles. La nueva resolución exenta Nº 3807 con fecha 11.09.2012 indica que se procede a la terminación de las obras. con un plazo de 70 días corridos | 100 | 100 | Hubo término anticipado de obras por innumerables atrasos del primer contratista. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/11/2011 | [14 empty] | 98581 | 500 | 99081 | 99081 | 0 | El proyecto cuenta con dos contratos de obras civiles uno por el valor de $78.799.477 IVA incluido. De los cuales sólo se canceló el 75%, debido a que se puso término anticipado al contrato con fecha del 29.05.2012. Se hace un nuevo contrato para término de la obra con fecha 11.09.2012 donde se establece un monto de contrato por $39.546.328. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2293 | 2293 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se modificaron las magnitudes originales del proyecto. | Al licitarse bajo modalidad a suma alzada, el contratista se obliga a ejecutar la cantidad de obras establecida previamente. | [12 empty] | Se recibe la obra con reservas y las observaciones encontradas por la comisión receptora en la visita del día 05 de febrero 2013 han sido subsanadas en su totalidad dentro del plazo otorgado por la misma. observaciones: Reponer paño de vereda en acceso pasaje Repasar emboquillado de soleras Reponer tapa cámara Reparar fisura en esquina, vereda sur | 05/02/2013 | La recepción definitiva de La obra se encuentra en estos momentos dentro del término de vigencia por el plazo de 2 años que tiene por su boleta de garantía por buena ejecución de obras y buen comportamiento, la cual tiene fecha de vencimiento 31/03/2015. | 05/02/2013 | SI | 14/02/2013 | El proyecto funciona con normalidad |  | En Operación |  | MANUEL GAETE FIGUEROA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | 4022800% | 4053300% | 305 | 4056700% | 34 | 4089100% | 324 | 4086200% |  | 4086200% |  | 4085800% |  | 4095900% | 101 | 731 | 426 | MONEDA AÑO 2011. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 87959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 87959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88459 | Mediante Ord. N° 3431 del 29/09/2011 el GORE da V° B° de adjudicación para contratar a CONSTRUCTORA MARCELO RIVANO LTDA por un monto de $78.799.477.- y un plazo de 120 días. El GORE autorizó aumento de plazo a 180 días totales mediante Ord. N° 1222 del 16/04/2012. Por liquidación de Contrato se solicita aumento de recursos al CORE por $19.766.081 el 22/08/2012 para adjudicar Trato Directo, el cual fue aprobado mediante ORD. N° 820 del 27/08/2012.2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 98581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99081 | 1° Contrato por Licitación Pública a CONSTRUCTORA MARCELO RIVANO LTDA por un monto de $78.799.477.- GORE autoriza liquidación del contrato a CONSTRUCTORA MARCELO RIVANO LTDA mediante Ord. N° 1958 del 06/06/2012, Serviu aprueba Liquidación de contrato mediante Res(E) N° 2125 del 13/06/2012, además se hace efectiva boleta de garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato por liquidación anticipada del proyecto. 2° Contrato mediante Trato directo para finalizar Obras Civiles del proyecto a ESTEBAN MORALES OLIVARES aprobado mediante Res(E) N° 3807 de fecha 11/09/2012 de Serviu Región del Maule por un monto de $ 39.546.328.- y un plazo de 70 días. Fecha de inicio de Obras Trato directo 01/10/2012, GORE autoriza aumento de plazo a 100 días totales mediante Ord. N° 4617 del 29/09/2011 y aprobado por Res(E) N° 140 de fecha 16/01/2013 de Serviu Región del Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 98581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99081 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 98581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 102874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103420 | PAGOS CURSADOS A CONSTRUCTORA MARCELO RIVANO LTDA. 20/02/2012 M$ 19.373.- 20/02/2012 M$ 21.024.- 28/03/2012 M$ 15.213.- 24/05/2012 M$ 3.424.- PAGOS CURSADOA A ESTEBAN MORALES OLIVARES 31/10/2012 M$ 27.504.- 06/03/2013 M$ 12.043.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 139576.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140369.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 149321.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150092.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 145195.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145965.6643 | 6.9268 | 3.9867 | 4.0256 | -2.7496 |  | 63.6571 | 63.321 | Una variación del 4% entre el gatado y contratado refleja eficiencia de las unidades que operan en esta fase del proyecto. Por otra parte, aumentos del 6% entre el contratado y recomendado, considerando el problema del término de contrato pareciera estar dentro de un rango más que aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERÓNICA GONZÁLEZ BARRIENTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica análisis pues no existieron reevaluaciones | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 16.7 | 15 | -10.1796 | Real < Recomendado | [5 empty] | La tasa interna de retorno mantiene un valor por sobre los umbrales exigidos por el Sistema Nacional de Inversiones. | No obstante haber producido problemas importantes por el contratista original, la obra pudo ser concretada adecuadamente. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30094873-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE BANDERA DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO DE PAVIMENTACION BENEFICIARA A LOS HABITANTES DEL SECTOR, PERMITIENDO COMPLETAR CON PAVIMENTO LOS TRAMOS DE CALZADA QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN TIERRA. ADEMÁS PERMITIRA OTORGAR LA PENDIENTE MINIMA NECESARIA PARA EVITAR ACUMULACION DE AGUAS QUE DAÑEN LA ESTRUCTURA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE TRAMOS FALTANTES EN CALLE BANDERA Y LA REPOSICÓN DE LOS DAÑADOS, POR UNA SUPERFICIE TOTAL DE 959 M2. ADEMAS SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 81 M2 DE VEREDAS. LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LO INDICADO EN EL DISEÑO DE INGENIERIA APROBADO POR SERVIU | [20 empty] | 6 | 0 | No existen diferencias de plazos. | -100 | 6 | 4 | El proyecto cuenta con una fecha de término primitiva 07/04/2013. La cual de cambia mediante resolución exenta Nº2113 con fecha del 27.06.2013 donde se aumenta los plazos en 70 días corridos, generando una nueva fecha de término 16/06/2013. sin embargo el proyecto es finalizado antes de ese plazo. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | La ampliación de plazo se genera por un aumento de obra. El cual consiste en agregar m2 de veredas que el proyecto originalmente no contemplaba, también hay una modificación de trazado en la calle bandera con chorrillos incluyendo la construcción de zarpa y soleras nuevas. | -33.3333 | 183.3333 | Hubo tiempos muertos por dos causas: se declatra desierta la primera licitación y al licitar por segunda vez el monto ofertado supera en un 55% aproximadamente el costo determinado en la ex ante. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/01/2013 | [14 empty] | 37558 | 500 | 38058 | 38058 | 0 | La obra cuenta con un primer monto contratado con resolución Nº5141 con fecha del 17/12/2012 por la suma de $35.405.366 (IVA incl.), estableciendo un nuevo monto de contrato con resolución Nº2113 con fecha del 27/06/2013 por la suma de $37.557.993 (IVA incl.) El nuevo monto es producido por un aumento de obra de $ 2.563.034 (IVA incl.) y una disminución de obra de $410.406 (IVA incl.) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 959 | 974 | 101.5641 | Real > Recomendada | [5 empty] | Producto del aumento de obra se agregan m2 de veredas que modifican la magnitud del proyecto original. | Varía al alza el ítem Preparación de la sub rasate en el valor mostrado en el cuadro anterior. Básicamente por modificaciones que hubo que realizarle al diseño de ingeniería original. | [12 empty] | Se recibe la obra con reservas y las observaciones encontradas por la comisión receptora en la visita del día 30 de julio 2013 han sido subsanadas en su totalidad dentro del plazo otorgado por la misma. (son 14 días corridos para subsanar ) Realizar sello asfáltico en junta de asfalto nuevo con existente Hacer caja con cortadora de pavimento Repasar sello de zarpa Reponer paño de vereda en acceso pasaje calafquen Repasar emboquillado de soleras Reponer tapa cámara en vereda llegando a ramón olate Repasar sello en encuentro pavimento entre ramón olate e imperial Realizar slurry en asfalto | 30/07/2013 | La recepción definitiva de La obra se encuentra en estos momentos dentro del término de vigencia por el plazo de 2 años que tiene por su boleta de garantía por buena ejecución de obras y buen comportamiento, la cual tiene fecha de vencimiento 17/08/2015. | 30/07/2013 | SI | 12/08/2013 | El proyecto fue recepcionado sin inconvenientes. |  | En Operación |  | MANUEL GAETE FIGUEROA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4026000% | 4052900% | 269 | 4056700% | 38 | 4089000% | 323 | 4127600% | 386 | 4127600% | 386 | 4128200% | 6 | 4131300% | 31 | 1053 | 784 | Se rescilio Convenio Mandato Original, suscribiéndose un nuevo Convenio con fecha 27/05/2011, aprobado mediante Res(A) N°222 del 31/05/2011, tomado razón por Contraloría Regional el 03/06/2011. Primer llamado a licitación N° 653-40-LP11 declarada desierta por no presentarse oferentes. Segundo llamado a licitación N° 653-57-LP11 publicada el 27/09/2011, la oferta presentada se declaró inadmisible por superar en un 58,85% el presupuesto aprobado, aprobada por Res(E) N°4703 del 30/12/2011de Serviu Región del Maule. Nuevo llamado a licitación ID 653-79-LP12 publicado el 12/10/2012. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 22334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 22334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22834 | Mediante Ord. N° 2272 del 27/06/2012 el Gore a solicitud de Serviu envía antecedentes para reevaluación del proyecto a Secplan, aprobándose la reevaluación el 06/07/2012 por un costo total de M$ 32.794.- Mediante Ord. N° 1380 del 20/05/2013 Gore autoriza aumento de Obras por un monto de M$ 2.153.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 37558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38058 | 1° Contrato: SOCIEDAD CONSTRUCTORA NUEVOS AIRES LTDA. por un monto de M$ 35.405.- y plazo de 90 días. Mediante Ord. N° 1380 del 20/05/2013 Gore autoriza modificación de del proyecto, aumentando el plazo a 160 días y aumento de Obras, quedando un monto final de contrato en M$ 37.558.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 37558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38058 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 37558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 38689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39235 | Estados de pago cursados: 08/02/2013 Monto de M$ 6.869.- 06/03/2012 Monto de M$ 12.655.- 27/03/2013 Monto de M$ 14.103.- 30/08/2013 Monto de M$ 3.931.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 35439.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36233.1322 | 49765.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 55416.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56187.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 54605.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55375.7768 | 55.0717 | 52.8319 | 54.0781 | -1.4444 | 11.2734 | 56.854 | 56.0628 | La diferencia del 1.46% es por el factor de actualización. Las obras civiles aumentan su valor pues previo a adjudicar hubo que modificar diseño ya aprobado por el Serviu en su oportunidad. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VERÓNICA GONZÁLEZ BARRIENTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | SI | 25546 | 2152 | 8.424% | el aumento de obra (6%) en ningún caso excede el 10% del monto contratado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 25546 | 35260 | 38.0255 | En rigor, es una reevaluación. Lo que ocurre es que hubo que indicarle (dos veces), a la unidad financiera que modificase infomación en el BIP | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 137982 | 90251 | -34.5922 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 46.5 | 31.1 | -33.1183 | Real < Recomendado | Al aumentar los costos de inversión, el indicador VANS se hace menos positivo (más menos un tercio menor), pero sigue siendo rentable. | El proyecto sufrió atrasos para su ejecución debido a problemas de formulación y estimación de precios por lo que se genera una reevaluación, existiendo 13 meses de tiempos muertos. La formulación y evaluación ex ante la desarrolla la SRM del Minvu que recopila los antecedentes para la presentación al Sistema Nacional de Inversiones. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30095176-0 | MEJORAMIENTO 1/2 CALZADA PAVIMENTO AVENIDA CHORRILLOS DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA CHORRILLOS BENEFICIARA TANTO A LOS HABITANTES DEL SECTOR COMO A LOS VEHICULOS QUE SE DESPLAZAN POR ESTA VIA, PERMITIENDO UN FLUJO MAS EXPEDITO Y UNA DISMINUCION EN LA CONTAMINACION POR PARTICULAS DE POLVO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE LA 1/2 CALZADA DE AVENIDA CHORRILLOS ENTRE PASAJE PANGUIPULLI Y CALLE BANDERA, CON UNA SUPERFICIE DE 631 M2. ADEMAS SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 12 M2 DE VEREDAS Y 4 PASOS PARA DISCAPACITADOS. LA EJECUCION DE ESTA OBRA DEBERA CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LO INDICADO EN EL DISEÑO DE INGENIERIA APROBADO POR SERVIU. | 10500 | VIALIDAD INTERMEDIA | [18 empty] | 6 | 0 | no hay variaciones | -100 | 6 | 4 | El proyecto cuenta con una fecha de término primitiva que es 07/04/2013. La cual de cambia mediante resolución exenta Nº2112 con fecha del 27.06.2013 donde se aumenta los plazos en 30 días corridos, generando una nueva fecha de término 07/05/2013. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | la ampliación de plazo se genera por una disminución de obra, específicamente, se elimina el traslado de postes de alumbrado eléctrico. la ampliación de plazo fue condicionada por el tiempo de la modificación de la documentación correspondiente y la aprobación de la disminución de esa partida. | -33.3333 | 183.3333 | Los tiempos muertos se deben a situaciones no previstas para la adjudicación (desierta la primera vez) y una oferta del 30% aproximadamentes superior a los costos estimados ex ante. La obra propiamente se concreta en un plazo de 4 meses. Los Gastos administrativos fueron entregados en una sola oportunidad a la unidad técnica. Lo anterior explica el plazo de cero días entre inicio y fin de la actividad. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/01/2013 | [14 empty] | 18871 | 500 | 19371 | 19370 | 1 | la obra cuenta con un primer monto contratado con resolución Nº5140 con fecha del 17/12/2012 por la suma de $19.881.273(IVA incl.), estableciendo un nuevo monto de contrato con resolución Nº2112 con fecha del 27/06/2013 por la suma de $18.870.461 (IVA incl.) El nuevo monto es producido por una disminución de obra de $ 1.010.812 (IVA incl.) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 631 | 631 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se modificaron las magnitudes originales del proyecto. | Los metros cuadrados no fueron modificados, sólo los precios. | [12 empty] | Se recibe la obra con reservas y las observaciones encontradas por la comisión receptora en la visita del día 30 de julio 2013 han sido subsanadas en su totalidad dentro del plazo otorgado por la misma. (12 días corridos para subsanar) Observaciones: Remate de solera frente a vivienda Nº1166 Realizar sello asfáltico en junta de asfalto nuevo con existente Hacer caja con cortadora de pavimento Realizar slurry en asfalto Retirar moldaje en acceso de rodados sur-poniente Reponer paño de acceso de rodado nor-oriente Repasar emboquillado de soleras Son 12 días corridos para subsanar | 30/07/2013 | La recepción definitiva de La obra se encuentra en estos momentos dentro del término de vigencia por el plazo de 2 años que tiene por su boleta de garantía por buena ejecución de obras y buen comportamiento, la cual tiene fecha de vencimiento 17/08/2015. | 30/07/2013 | SI | 09/08/2013 | El proyecto fue recepcionado sin inconvenientes. |  | En Operación |  | MANUEL GAETE FIGUEROA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4022500% | 4052900% | 304 | 4056700% | 38 | 4089000% | 323 | 4127600% | 386 | 4127600% | 386 | 4128200% | 6 | 4131300% | 31 | 1088 | 784 | Se rescilio Convenio Mandato Original, suscribiéndose un nuevo Convenio con fecha 27/05/2011, aprobado mediante Res(A) N°215 del 31/05/2011, tomado razón por Contraloría Regional el 03/06/2011. Primer llamado a licitación N° 653-40-LP11 declarada desierta por no presentarse oferentes. Segundo llamado a licitación N° 653-57-LP11 publicada el 27/09/2011, la oferta presentada se declaró inadmisible por superar en un 32,83% el presupuesto aprobado, aprobada por Res(E) N°4318 del 29/11/2011de Serviu Región del Maule. Nuevo llamado a licitación ID 653-79-LP12 publicado el 12/10/2012. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13065 | Mediante Ord. N° 1933 del 05/06/2012 el Gore a solicitud de Serviu envía antecedentes para reevaluación del proyecto a Secplan, aprobándose la reevaluación el 06/07/2012 por un costo total de M$ 18.612.- Mediante Ord. N° 1090 del 17/04/2013 Gore autoriza disminución de Obras por un monto de M$ 1.011.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 18871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19371 | 1° Contrato: SOCIEDAD CONSTRUCTORA NUEVOS AIRES LTDA. por un monto de M$ 19.881.- y plazo de 90 días. Mediante Ord. N° 1380 del 20/05/2013 Gore autoriza modificación de del proyecto, aumentando el plazo a 120 días y disminución de Obras, quedando un monto final de contrato en M$ 18.871.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 18871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19371 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 18870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 19438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19984 | Estados de pago cursados: 08/02/2013 Monto de M$ 3.339.- 06/03/2013 Monto de M$ 4.465.- 27/03/2013 Monto de M$ 9.283.- 30/08/2013 Monto de M$ 1.784.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 19938.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20731.8666 | 27910.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 27843.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28614.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 27437.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28207.9846 | 38.0216 | 36.061 | 37.6088 | -1.4205 | 1.067 | 44.7036 | 43.4824 | En la última columna, segunda fila, el valor refleja el factor de actualización de la moneda. La inversión se aumentó en un 30% aproximadamente producto de una reevaluación requerida por el Gobierno Regional por subestmación ex ante de los precios. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VERÓNICA GONZÁLEZ BARRIENTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | SI | 14617 | 1010 | 6.91% | la disminución de obra corresponde al 5% del monto contratado | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 14617 | 19775 | 35.2877 | Es solo una reevaluación. Lo que ocurrió es que se carga dos veces adicionales RE para que la unidad financiera modifique información en la aplicación BIP reflejando adecuadamente los cambios. Las modificaciones obedecen a una primera licitación desierta y una segunda con oferta que incluia precios mayores a los estimados por la SRM del Minvu. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 178805 | 128475 | -28.148 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al aumentar la inversión inicial la rentabilidad disminuye casi proporcionalmente. Lo importante es que mantiene su rentabilidad social suponiendo que todas las demás variables permanecen inalterables. | Pese a los inconvenientes iniciales (primera licitación desierta y segun con ofertas sobre lo estimado ex ante), la obra se concreta en 4 meses efectivos (no considerando los tiempos muertos). | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30044405-0 | CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO BRIGADA 502 QUILLON | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | QUILLON | 2014 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | SILVICULTURA | BASE BRIGADA FORESTAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE AGRICULTURA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO PARA LA BRIGADA 502 UBICADA EN QUILLÓN, SECTOR LAGUNA AVENDAÑO Y ABARCA LAS COMUNAS DE CHILLAN BULNES, FLORIDA, CHILLAN VIEJO Y RANQUIL. COMPRENDE 293.52 METROS CUADRADADOS DE EDIFICACIÓN, CON UNA MATERIALIDAD EN MADERA, PARA UNA DOTACIÓN DE 30 BRIGADISTAS. | 30 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 9 | 62 | El primer contrato estableció como fecha de inicio 18/08/2008, sin embargo nunca se ejecutó pues se extendía hasta el 30/09/2010 (consignado en un anexo de contrato), sin haberse iniciado las obras civiles hasta entonces. Consideraba tres estados de pago, de un 10% al momento de adjudicar las Obras Civiles, un 40% contra un avance de un 50% de avance de las Obras Civiles y el saldo, contra informe final y recepción de la obra. Lo anterior significa que no involucró pago alguno al consultor. Posteriormente, se efectuó una nueva licitación de la consultoría. En el contrato respectivo se establecía "el presente contrato rige a contar de la fecha de suscripción hasta la fecha de recepción de la obra, cuya fecha estimada es el 30 de mayo de 2012". Seguidamente se hizo una modificación de contrato, que prorrogaba la fecha "las partes acuerdan prorrogar el contrato " ..." hasta la recepción de la obra, estimada para el 28 de febrero de 2013". Atendido lo anterior, se consideró como fecha de término, la fecha de Recepción sin Observaciones de la obra. | 588.8889 | 9 | 8 | Se consideró como inicio del contrato la fecha de entrega de terreno (22/08/2012), según lo que el propio contrato establecía (contrato de fecha 12/07/12). Se consideró como fecha de término la establecida en Anexo de contrato del 18.03.2013, que coincidió con la fecha de la carta mediante la cual la contratista informa al ITO que las obras están finalizadas, esto es 24.04.2013. | -11.1111 | [12 empty] | 9 | 8 | El proyecto sufrió un considerable retraso en su inicio, por cuanto hubo de efectuarse 3 licitaciones, sin que se lograra adjudicar. Se llamó a licitación pública bajo la ID 1036-41-LP09, de fecha 15-10-2009, declarándose desierta por razones presupuestarias, tal como lo ratifica la Resolución N° 19 de fecha 19-05-2010. Posteriormente se realizó una nueva licitación pública ID 1036-38-LP11 de fecha 01 de Septiembre de 2011 la cual fue declarada desierta mediante resolución N°379 de fecha 28 de Octubre de 2011 por considerarla inadmisible. Seguidamente se llamó a licitación privada, ID 1036-51-B211 de fecha 14 de Noviembre de 2011, la cual también fue declara desierta por Resolución de la Dirección Regional N° 533/2011. Finalmente, mediante oferta económica y técnica de fecha 16 de Febrero de 2012 la empresa Sociedad Constructora Faúndez Córdova y Compañía Limitada, manifestó su interés en realizar la obra señalada. Por resolución N° 158 de fecha 7 de Mayo de 2012, se autorizó la celebración de un Trato Directo con la empresa aludida. | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 62 | 62 | 0 | Existe una diferencia de 51 meses entre el plazo real y el plazo recomendado. Esta se explica en primer lugar por el hecho de que se contrató en primera instancia al consultor (18/08/2008), que debía asesorar la adjudicación de las obras civiles, como su primera tarea. La obra civil sin embargo, no se logró adjudicar sino hasta mayo de 2012, lo que originó que con fecha 22/08/12 se diera inicio a contrato de obras civiles (fecha de entrega de terreno). Esto provocó un lapso de 49 meses como tiempo muerto. Adicionalmente hubo una ampliación del plazo original del contrato (210 días a 240 días). | 520 | 520 | De acuerdo a los antecedentes de la carpeta del proyecto y del módulo ejecución. El plazo de ejecución de las consultorías se recomendó para ser ejecutada en 8 meses, se contrató inicialmente en agosto de 2008, para ser ejecutada en 9 meses, el que no se ejecutó porque no se contrataron las obras civiles hasta el año 2012, el plazo final fue 62 meses, de los cuales 50 de ellos corresponde a tiempos muertos, ya que durante ese tiempo no se hizo nada. El equipamiento se contrato y ejecutó junto con las obras civiles, adquiriéndose una vez finalizadas las obras. En ficha inicial el plazo para comprar el equipamiento fue de tres meses, ejecutándose por contrato en 12 meses, para finalmente realizarse 8 meses. Las obras civiles se recomendaron para ser ejecutada en un plazo inicial de 9 meses, se iniciaron en agosto de 2012 con un plazo inicial de 150 días corridos, ejecutándose las obras en 8 meses. La ejecución de las obras se retrasaron, ya que en su inicio, hubo tres licitaciones, tres de ellas fueron declaradas desiertas. Las obras finalmente fueron adjudicadas por trato directo en un plazo inicial de 150 días, hubo un aumento de plazos de tres meses, realizando la recepción provisoria el 12 de septiembre de 2012. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 22/08/2012 | [14 empty] | 155951 | 0 | 155951 | 106789 | 49162 | - Contrato, del 18.11.11, con Ingeniero Constructor Sr. Claudio Zamora Quiroz, por un monto de $ 3.156.000 impuestos incluidos, por la asesoría al Inspector Técnico de Obra. - Contrato, del 12.07.12, con Sociedad Constructora Faúndez Córdova y Cía Ltda, por un monto de $ 183.491.023.- IVA incluido ($ 159.716.207 en Obras Civiles y $ 23.774.816 en Equipamiento). - En la columna Total SIGFE, existe coincidencia en los montos indicados para los ítems Consultoría y Equipamiento, respecto al gasto ejecutado. No ocurre lo mismo, en el ítem Obras Civiles, en el cual se refleja solamente el Gasto correspondiente a los dos primeros estados de pago (M$ 39.929 y M$ 39.929) del presupuesto contratado. En este ítem se ejecutaron otros tres estados de pago, los que fueron informados al GORE mediante los siguientes Oficios: 10/2013 del 17.01.13 (M$ 39.929); 72/2013 del 03.04.13 (M$ 23.957) y 272/2013 22.11.13 (M$ 15.972). | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 294 | 294 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Desde su primera presentación y obtención de RS (año 2005), el proyecto contemplaba una superficie de 293,52 m2, que fue lo finalmente construido, tal como se señalaba en la sección "Descripción de las actividades a Realizar". Por otro lado, el Convenio Mandato, señalaba esta misma superficie. Sin embargo, por un error, en el campo "Magnitud del Proyecto", se señaló 260 metros cuadrados, error que se mantuvo en las fichas IDI posteriores. | La superficie recomendada inicialmente fue de 260m2, aumentando la superficie del proyecto a 293,52m2, siendo ésta la finalmente ejecutada. En la ficha IDI no se modificó el cambio de magnitud. | [12 empty] | Con fecha 12/09/13 se constituyó la Comisión designada para la recepción de Obras. En esa oportunidad se recepcionó sin Observaciones las Obras Civiles. | 12/09/2013 | Aún no se ha cumplido el plazo de un año para la recepción definitiva. Para cautelar la correcta ejecución, la Constructora tomó con fecha 04/10/13 una Boleta de Garantía, por el 5% del valor de las obras civiles, a favor del Gobierno Regional del Biobío, con vencimiento el 15/11/2014. | 11/09/2014 | SI | 04/12/2013 | No se han presentado situaciones que alteren el funcionamiento de la base de brigada. |  | En Operación |  | PABLO GAJARDO CAVIEDES | CORPORACION NACIONAL FORESTAL VIII REGION |  |  |  |  | 3900600% | 3900600% | 0 | 3937700% | 371 | NA |  | 4110200% | 1725 | 4110200% | 1725 | 4114300% | 41 | 4121300% | 70 | 2207 | 2207 | La diferencia en plazo que se produce en los puntos 12 y 13 se debe a que hubo dos procesos de licitación Desiertos y un Trato Directo que no fue posible adjudicar, ya que la Unidad Técnica modificó el diseño original (cambios de materialidad y diseño en las fundaciones) por lo que el Gore envía a reevaluación a la Ex Seremi de Planificación (30/12/2008), obteniendo el RS el 08/01/2009). El 18/05/2009 la Unidad Técnica informa que la oferta del trato directo no sigue vigente, después de la reevaluación, por lo que el 02/09/2009 aún no conseguían oferta para realizar un Trato Directo. El 17/12/2009 la Unidad Técnica solicita aprobación de adjudicación al Gore y con fecha 31/12/2009 el Gore la rechaza por haber modificado un criterio de evaluación. El 26/10/2010 nuevamente se envía a reevaluación el proyecto ya que el monto no atrajo ofertas en las licitaciones. El 01/02/2011 se otorga un nuevo RS, se presenta al Core por los nuevos recursos (15/06/2011) y se realiza modificación de convenio el 08/08/2011. Primer llamado a licitación: 01/09/2011; Declarado Desierto el 28/10/2011 (ofertas inadmisibles) Segundo llamado a Licitación: 14/11/2011; Declarado Desierto el 28/12/2011(ofertas inadmisibles) Adjudicación por Unidad Técnica Trato Directo: 07/05/2012 Adjudicación por el Gobierno Regional: 27/06/2012 | [23 empty] | 3000 | 19207 | 0 | 0 | 0 | 97830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120037 | 3000 | 19207 | 0 | 0 | 0 | 97830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120037 | según primer convenio. | 3156 | 23774 | 0 | 0 | 0 | 159716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186646 | OBRAS CIVILES: Contrato del 12/07/2012 Monto: $159.716.207 Empresa: Constructora Faundes Córdova y Cía. Ltda. Fecha Inicio: 22/08/2012 Plazo: 150 dc + 60 dc (para aprobación de planos), Fecha término: 20/03/2012, Aumento de plazo: 35 dc, Nueva fecha término: 22/04/2013 Recepción con observaciones: 20/06/2013 Recepción de obras sin observaciones (física y administrativa): 12/09/2013 EQUIPAMIENTO: Contrato del 12/07/2012 Monto: $23.774.816 Empresa: Constructora Faundes Córdova y Cía. Ltda. Recepción Equipamiento: 22/05/2013 CONSULTORÍA: Contrato del 18/11/2011 Monto: $3.156.000 Consultor: Aqto: Claudio Zamora Quiroz | 3156 | 23774 | 0 | 0 | 0 | 159716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186646 | 79857 | BIP > SIGFE | 3156 | 23775 | 0 | 0 | 0 | 79858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106789 | 3273 | 24491 | 0 | 0 | 0 | 165747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193511 | OBRAS CIVILES. Primer EP 31/10/2012 $39.929.052 Segundo EP 14/12/2012 $39.929.052 Tercer EP 31/01/2013 $39.929.051 Cuarto EP 24/04/2013 $23.957.431 TOTAL: 159.716.207 EQUIPAMIENTO: Único EP 31/12/2013 $23.774.816 (factura del 11/10/2013) CONSULTORÍA: Primer EP 17/12/2013 $1.578.000 Segundo EP 23/10/2013 $1.578.000 TOTAL: $3.156.000 | [15 empty] | 5610.2641 | 35919.8043 | 0 | 0 | 0 | 182958.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224488.1912 | 276375.0188 | 7581.972 | 35080.0289 | 0 | 0 | 0 | 235264.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277926.1334 | 3594.8032 | 34566.2839 | 0 | 0 | 0 | 189669.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227830.3561 | 23.8043 | 1.4888 | 3.6681 | -18.0249 | -17.5648 | 774.9332 | 645.1336 | Se pagaron dos consultorías: La primera M$759.- contratada en el año 2008, ingresado el gasto en el BIP en el año 2013. La segunda consultoría contratada en el año 2012, se pago M$819.- en el año 2012 y M$881.- en 2013. El equipamiento se adjudico y pago por el monto asignado por el gobierno regional, sin reajuste. Hubo un aumento de obras y modificaciones de partidas, incorporaciones y disminuciones de obras civiles. El monto inicial recomendado fue de M$97.830.- en el año 2008, valor actualizado al dic.2013 M$128.451.-, en el año 2007 se creó la asignación presupuestaria, dejándose finalmente en M$0.- La obra se adjudicó en M$159.717.-, hubo una modificación de partidas quedando finalmente en M$159.449.-, por trato directo, tras tres fallidas licitaciones. La ficha IDI no mantiene el monto inicial. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 164883 | 195818 | 18.7618 | Este proyecto tuvo 4 revaluaciones, la primera de ellas requiere modificaciones de partidas por cambio de materialidad y diseño en las fundaciones, aumentos de obras, incorporación y disminuciones con su respectiva justificación. Las tres siguientes corresponden a una sola, ya que los datos no fueron ingresados oportunamente al sistema, restituyéndose el RS, para finalmente ser recomendado en el año 2011. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 9513 | 11120 | 16.8927 | Real > Recomendado | [5 empty] | El Costo Anual equivalente aumento en moneda corregida en un 16,9%, debido a la incorporación de partidas de obras civiles no consideradas en la evaluación inicial, lo que hizo aumentar los costos, por ende el resultado del indicador. | El proyecto se licitó en tres oportunidades, declarándose desierta las licitaciones, finalmente las obras se adjudican por trato directo en el año 2012 (5 años después). En este proyecto hubo 49 meses de tiempo muerto, por problemas en la licitación y después por falta de recursos, sólo en el año 2012 se reinicia el proceso. Hubo un contrato de consultoría que se debió liquidar, por no tener obras civiles que supervisar, pagándose un monto por este concepto. Durante la ejecución de las obras hubo un aumento de costos por cambio en el tipo de piso, el proyecto original no considero en las partidas recomendadas gastos indirectos ni utilidades del contratista, por el aumento de costos también aumento el IVA. Respecto de la magnitud, el proyecto se recomendó para ejecución sin contar con los diseños acabados, la diferencia se produce al desarrollar completamente el diseño, situación que no fue corregida en la ficha IDI, pero fue aprobada por el analista en el año 2009. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30115678-0 | CONSTRUCCION CAMARINES Y SSHH CANCHA 16 DE JULIO, EL CARMEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | EL CARMEN | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | OTROS DEPORTE RECREATIVO | F.N.D.R. | SECTORIAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ACTUALMENTE EXISTE UN DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL AMATEUR, PRODUCIENDO DESMOTIVACIÓN EN LA COMUNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN AL DEPORTE. | EJECUCIÓN DE 111 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE CAMARINES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS EN BASE A ALBAÑILERÍA Y TABIQUERIA DE MADERA SEGÚN DISEÑO DEL IND. PARA DOTAR DE SERVICIOS BASICOS A LA CANCHA 16 DE JULIO | 1500 | [23 empty] | 4 | 8 | Datos ingresados manualmente en expost | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | El primer contrato del proyecto tenia un plazo de 90 dias. Se produjo un primer aumento de plazo de 45 días, autorizado por decreto alcaldicio 2282 de 3.12.2012 debido a problemas climáticos, robos ocasionados en la obra, demora inicio en su ejecución por falta mano de obra local y complejidad en la nivelación. Hubo un segundo aumento de plazo en 45 dias, por razones ajenas a la voluntad del contratista, debido a la necesidad de aumentar la presion del agua e instalar un medidor adicional. Mediante decreto alcaldicio 2100 se da termino anticipado al contrato con la empresa FRG SA, debido a incumplimiento de mantencion de garantias vigentes de fiel cumplimiento y correcta ejecucion de la obra. Con fecha 17 de septiembre de 2013 se contratan las obras restantes con empresa Myriam del carmen rivas oñate, por un plazo de 60 dias corridos. Finalmente, mediante acta de fecha 02.01.23014, se recepciona la obra sin observaciones. | 100 | 100 | El aumento de los plazos de deben: Se contrata a la primera empresa por 90 días corridos, se aumenta el plazo por 90 días por problemas no contemplados en la ejecución del proyecto. Se termina el contrato por incumplimiento de mantención de garantías, se contrata a una segunda empresa y se le da un plazo de 60 días para dar término a la obra, lo que suma in total de 8 meses de ejecución. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 14/09/2012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hubo dos contratos para el proyecto; el primero efectuado mediante trato directo, despues de tres licitaciones desiertas (dos publicas y una privada), con la empresa FRG SA, aprobado por decreto alcaldicio n°1678 de 25.9.2012, por un monto de M$ 56.000. El segundo contrato, efectuado por trato directo, con Myriam Rivas Oñate se aprobo mediante decreto 2109 de 9.10.2013, por un monto de M$ 8.700. Se pago un total de M$ 55.979, en cuatro estados de pago, correspondiendo M$ 47.279 al año 2013 y M$ 8.700 el año 2014. El IND aporto M$ 32.509 el año 2013 y M$ 8.700 el 2014. El FNDR aporto M$ 14.770 el año 2013. A pesar de lo establecido en el convenio, no hubo aporte de recursos propios ni de la comunidad. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 111 | 111 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificacion de la magnitud del proyecto. No hubo modificaciones de contrato, solamente una modificacion menor consistente en la instalación de un medidor adicional por problemas de presion de agua. | Según lo informado por la unidad técnica el proyecto fue ejecutado, en relación a sus magnitudes, de acuerdo a lo planificado. El proyecto corresponde a modelos tipo elaborados por el IND | [12 empty] | De acuerdo a acta de recepción la obra se recibe sin observaciones. La recepcion se aprueba mediante decreto 225 de 28.01.2014 | 02/01/2014 |  |  | SI | 03/01/2014 | hasta la fecha no ha habido problemas con la operacion del proyecto |  | En Operación |  | SERGIO CONTRERAS VALENZUELA | MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4089900% | 4092500% | 26 | 4094700% | 22 | NA |  | 4116600% | 219 | 4116600% | 219 | 4116600% | 0 | 4126300% | 97 | 364 | 338 | SE REALIZARON 3 LICITACIONES QUE QUEDARON DESIERTAS Se corrigió la fecha del RS que da origen a la ejecución del proyecto Se ingresa información relacionada al CORE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81273 | No hay información respecto a la diferencia entre lo recomendado y lo transferido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | Hubo dos contratos para el proyecto; el primero efectuado mediante trato directo, despues de tres licitaciones desiertas (dos publicas y una privada), con la empresa FRG SA, aprobado por decreto alcaldicio n°1678 de 25.9.2012, por un monto de M$ 56.000. El segundo contrato, efectuado por trato directo, con Myriam Rivas Oñate se aprobo mediante decreto 2109 de 9.10.2013, por un monto de M$ 8.700. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se pago un total de M$ 56.000, en cuatro estados de pago. El IND aporto M$ 45.160 por convenio del año 2011. El FNDR aporto M$ 14.770 el año 2013, según lo informado por el municipio. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119917.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119917.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79037.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79037.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79008.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79008.0441 | -34.0897 | -34.1144 | -34.1144 | -0.0375 |  | 711.7842 | 711.7842 | Existen fuerte diferencias entre lo recomendado y contratado, la unidad técnica no explica las diferencias. Los presupuesto fueron entregados por el IND ya que era un concurso realizado por esta institución y se utilizaron proyectos tipos. Los contratos fueron a trato directo. El primer contrato con la empresa FRG S.A. se dio término antes del plazo, retomando otra empresa por un menor monto. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | LUIS FRANCISCO SILVA GOMEZ | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se desarrollan revaluaciones al proyecto | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3.9 | 3.2 | -17.9487 | Real < Recomendado | [5 empty] | Erróneamente se incorporo el CAE total en la ficha IDI i y no el costo equivalente por usuario El CAE por usuario corregido corresponde a$3.857 y el expost corresponde a $3.155 la diferencia se explica por el monto menor de inversión real comparado con lo recomendado. | De acuerdo a lo informado el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo planificado en relación a las obras, que responden a proyectos tipos del IND. El plazo se duplica en relación a lo aprobado en la evaluación exante, por aumento de plazos con el primer contratista además se suma el término de contrato con la empresa FRG S.A. lo que dio paso a un segundo contrato. Existen diferencias sustantivas en los montos contratados y aprobados. La diferencia entre lo gastado y contratado se explica por diferencias de ajuste de moneda. El menor monto contratado se puede explicar por el trato directo que realizo la Municipalidad de El Carmen con ambas empresas ya que el proyecto se licito en tres ocasiones quedando desierta | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30069808-0 | CONSTRUCCION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS LOCALIDAD PEHUEN, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE PEHUEN, COMUNA DE LEBU, ACTUALMENTE PRESENTA CARENCIA DE DIVERSOS SERVICIOS BASICOS, ESPECIALMENTE EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS. SE REQUIERE DE UNA SOLUCION SANITARIA INTEGRAL QUE ELEVE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR. | COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y DE SOLUCIONES SANITARIAS PARA 232 BENEFICIARIOS, EN LA QUE SE CONSIDERA 3877 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, 4730 M2 DE ACERAS, 4294 ML DE SOLERAS, 2068 M2 DE ZARPAS, 1588 ML DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA, 7763 ML DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. SE CONSIDERAN 131 SOLUCIONES SANITARIAS BAÑO, 101 MEJORAMIENTOS DE BAÑO Y 84 UNIONES DOMICILIARIAS. | 968 |  |  |  | 18 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 18 | 17 | Por aumento de obras, otorgado por el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío, para la instalación de colectores y cámaras. El contrato modificatorio por plazo corresponde a fecha 31 de octubre de 2012, sancionado por Decreto Alcaldicio N°5.563 de fecha 15 de noviembre de 2011. Posteriormente, por Decreto Alcaldicio N°3.356 de fecha 26 de junio 2012. | -5.5556 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 19 | 19 | 17 | 17 | 0 | Contrato de Ejecución de Obras de fecha 26.07.2011. Acta de entrega de terreno de fecha 23.08.2011, se da inicio a la obra el día 24.08.2011, teniendo esta un plazo de 420 días corridos para su ejecución. Con fecha 14.06.2012, se genera un contrato modificatorio N° 1 otorgándole un aumento de plazo de 90 días corridos, a la Empresa. quedando como nueva de fecha de termino de la obra el 14.01.2013, con fecha 27.12.2012, la Empresa Contratista mediante carta N° 0 - 193/038, la Empresa Constructora CONPAX S.A. solicita un aumento de plazo de 30 días corridos a solicitud de no poder generar el empalme trifasico de la planta de tratamiento, dado que la extension debe generarlas la Empresa Frontel, dado esto se le otorga un plazo de 30 días corridos quedando como nueva fecha de termino el día 13.02.2013, dicho aumento fue aprobado según Decreto Alcaldicio N° 218 de fecha 14.01.2013. la obra tuvo un plazo final 540 días corridos. | -10.5263 | -10.5263 | - el proyecto se ejecuta con una variacion del -10,53% de tiempo, es decir 2 meses menos que el total recomendado. Se encuentra dentro de los margenes aceptables. - las obras civiles se realizan en un plazo menor de 1 mes al recomendado. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 23/08/2011 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato original efectuado en fecha 26 de julio de 2011, por un monto de $2.050.954.746.- (IVA incluido). Tiempo de ejecución 420 días corridos 1ª Modificación de contrato efectuada en fecha 14 de junio de 2012, con aumento del costo de contrato en $86.194.510.- IVA incluido), con aumento de plazo de 90 días corridos. 2ª Modificación de contrato realizada el 31 de octubre de 2012, con aumento de costo de contrato por la suma de $118.538.778.- manteniendo el plazo de ejecución. nuevo monto final de contrato $2.255.688.034.- detalle de estados de pagos de la Empresa Constructora COMPAX S.A. 1.- anticipo 10% del contrato de ejecución de obras $205.095.474.- que sera descontado parcializado en los siguientes estados de pagos. 1.- E N° 1 $23.360.983. 2.- E N°2 $ 28.827.752. 3.- E N°3 $120.988.234. 4.-E N°4 $73.211.674. 5.- E N°5 $99.174.393. 6.- E N°6 $197.578.376.- 7.- E N°7 $162.651.853.- 8.- E N°8 $180.877.654.- 9.- E N°9 $238.588.323.- 10.- E N°10 $173.305.117.- 11.- E N°11 $246.241.869.- 12.- E N°12 $53.223.615.- 13.- E N°13 $93.681.802.- 14.- E N° 14 $93.244.951.- 15.- E N° 15 $304.493.418.- 16.- E N° 15 complementario $45.555.003.- 17.- E N° 16 $120.683.017.- Contrato de Honorarios por Asesoría Inspección externa de fecha por un monto total de $19.800.000.- entre la Municipalidad de Lebu y los Profesionales Don. Luis Carrasco Cisterna y Don. Daniel Vega Recabal. Boleta de Honorarios N°88 de 30.09.2011. Por un monto $1.980.000.- Boleta de Honorarios N° 89 de 27.10.2011. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 90 de 29.11.2011. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 91 de 29.12.2011. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 92 de 30.01.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N°94 de 28.02.2012. Por un Monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 95 de 28.03.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 96 de 25.04.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 97 de 28.05.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N°98 de 27.06.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 99 de 27.07.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 100 de 28.08.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 101 de 27.09.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 102 de 25.10.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 104 de 28.11.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 106 de 23.12.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 107 de 31.01.2013. Por un monto $293.333.- Boleta de Honorarios N°115 de 30.09.2011. Por un monto $1.980.000.- Boleta de Honorarios N°118 de 27.10.2011. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 119 de 29.11.2011. por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 120 de 29.12.2011. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 121 de 30.01.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de honorarios N° 124 de 28.03.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N°124 de 28.03.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N°125 de 25.04.2012. Por un monto $1.100.,000.- Boleta de Honorarios N° 126 de 28.05.2012. Por un monto $1.100.000.- boleta de Honorarios N° 127 de 28.06.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 128 de 27.07.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 129 de 29.08.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 130 de 27.09.2012. Por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 131 de 25.10.2012. por un monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 133 de 28.11.2012. Por un monto $1.100.,000.- Boleta de Honorarios N° 135 de 16.12.2012. Por un Monto $1.100.000.- Boleta de Honorarios N° 136 de 31.01.2013. Por un monto $293.333.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 232 | 232 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las diferencias se observan en torno al aumento de beneficiarios del proyecto dentro del margen otorgado por concepto de aumento de obras. En resumen: Total de Soluciones 325, de las cuales 284 cuenta con Unión Domiciliaria y Caseta Sanitaria y 9 comprenden sólo Uniones Domiciliarias. | - Existe una modificación en la magnitud del proyecto indicada por la unidad tecnica, pero sin embargo no queda claro cuantas son las soluciones sanitarias que se aumentan o disminuyen. Lo que sucede es que se mezclan distintas unidades de magnitud, por un lado soluciones sanitarias y por el otro uniones domiciliarias. Al parecer lo que existe es un aumento de 9 uniones domiciliarias, ya que con esta cifra cuadraría la información entregada por la Unidad Tecnica. Recomendado original 232 Soluciones Sanitarias + 84 uniones domiciliarias Aumento 9 uniones domiciarias Total 325 entre soluciones sanitarias y uniones domiciliarias. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES DE FECHA 11.04.2013 Se constataron varias observaciones que se detallan casetas en malas condiciones y diversos tipos de artefactos incompletos y sin sello y filtraciones en flexible y otros. etc. falta sellar testigos de aceras contempladas en el proyecto rehacer acera agrietada final calle los aromos. falta corte en zarpas consideradas en el proyecto la cual deberán ser cada a mts. contener lateralmente relleno en muros ubicados a lo largo de calle los aromos. en la manzana lote 11 cortar enfierradura a la vista, en muros. rectificar altura de cámara de inspección a la altura de rasante de calzada, en calle los Aromos y los Laureles, en general se deberá rectificar alturas de cámaras publicas en cada calle proyectada en la obra. fisura de zarpa en calle frente al lote 1 de la manzana Y. PLANTA DE TRATAMIENTO: levantar cámaras sobre nivel de terreno, colocación tope de puertas y tapa de enchufe en laboratorios. Rehacer en general Aceras agrietadas dentro recinto planta de tratamiento. Modificar bajada de lluvia en planta de secado las cuales deberán ser depositadas en terreno natural con confección de tasa de desagüe bajas¿r descargas de aguas tratadas de la planta de tratamiento a canal existente con Broscal de descarga. Ademas de efectuar limpiezas y mejora del sector.. DIVERSOS SECTORES: falta contención en relleno al termino de calle las Araucarias. rectificar área frente a vivienda. falta serco malla a lo largo de canal existente. retirar material excedente de la construcción de muros, que se encuentra adosados al frontis. rehacer aceras agrietadas frente al lote 3 Mz U lote 3, ademas realizar limpieza del área. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE FECHA 28.06.2013, se constato que las observaciones se subsanaron en su totalidad. | 28/06/2013 | No se registra a la fecha dado que no se ha cumplido el tiempo establecido por las bases. | 08/07/2014 | NO |  |  | Aún no cuenta con recepción definitiva, se encuentra en proceso. | Sin Operar |  | LEONARDO BADILLA COFRE | MUNICIPALIDAD DE LEBU | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4034000% | 4034000% | 0 | 4046900% | 129 | NA |  | 4075000% | 281 | 4075000% | 281 | 4077800% | 28 | 4080100% | 23 | 461 | 461 | Existe una diferencia entre el primer RS y la creación presupuestaria porque no se priorizó el proyecto a la presentación al CORE. Al ingresar dato de fecha de licitación 18/02/2011 se produce una diferencia negativa, por lo que no se ingresa antecedentes. Con fecha 26/07/2011 se realiza el primer contrato del proyecto correspondiente a Consultoría. | [23 empty] | 39600 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2084888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125738 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2084888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125738 | Según Convenio Mandato se contempla: Item Consultoría $ 39.600.000.- Gastos Administrativos $ 1.250.000.- Obras Civiles $2.084.888.000.- Total $2.125.738.000.- | 39600 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2255688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296538 | En obras solo existe un solo contrato por $ 2.050.954.746, de fecha 26 de julio 2011, con inicio de obra el 24/08/2011 con un plazo de 420 días corridos con fecha de termino original 16/10/2012. Aumento de plazo de 90 días, nuevo fecha de termino 13/02/2013. Con dos modificaciones de contrato: Modificación de contrato Nº 1, según Ord. Nº328 del 03.05.2012, se genera, por la disminución de casetas sanitarias y la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento de aguas servidas y el monto del aumento de Obras es de $ 86.194.511. Modificación de contrato Nº2. Según Ord.Nº 2263 del 09.10.2012 , se genera por no haberse considerado los muros de contención de hormigón armado en el contrato inicial., y el monto de este aumento de obras corresponde a $118.538.778. Empresa contratista solicitó recepción con fecha 13.02.2013 Acta de recepción provisoria con observaciones del 11.04.2013 y luego una acta de recepción provisoria sin observaciones del 28.06.2013. Con fecha 25.07.2013 se solicitó el ultimo Estado de Pago de parte de la Unidad Técnica. En lo que respecta a Item de Consultoría se observan dos contratos a honorarios para asesoría a la inspección técnica de obras por $19.800.000 cada uno. No existió contrato ni gastos relacionados al Item Gastos Administrativos. | 36446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292134 | 2292134 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSULTORIA: Existen 16 estados de pago en lo referido a consultoría por un monto de $36.446.666., desde el 30.09.2011, hasta el último estado de pago del día 30.04.2013. OBRAS CIVILES: 16 estados de pago Nº MONTO $ FECHA 1 $ 21.024.885 28.10.2011 2 $ 25.944.997 16.12.2011 3 $ 108.889.411 30.12.2011 4 $ 65.890.506 31.01.2012 5 $ 89.256.954 29.02.2012 6 $ 177.820.538 30.03.2012 7 $ 146.386.668 30.04.2012 8 $ 162.789.889 29.06.2012 9 $ 214.729.491 29.06.2012 10 $ 155.974.605 31.07.2012 11 $ 221.617.682 30.08.2012 12 $ 47.901.253 28.09.2012 13 $ 84.313.622 24.10.2012 14 $ 93.244.951 30.11.2012 15 $ 350.048.421 31.12.2012 16 $ 120.683.017 31.07.2013 Total $ 2.255.688.035.- | [15 empty] | 62842.0151 | 0 | 0 | 0 | 1985.8218 | 3308374.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373202.7069 | 3373201.2955 | 61025.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476106.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537132.5075 | 56080.059 | 0 | 0 | 0 | 1974.5307 | 3337041.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395096.1451 | 4.8598 | 0.64904 | 0.86649 | -4.0156 | 0.64908 | 14634.0351 | 14383.7998 | - la iniciativa de inversión se enmarca dentro de los valores recomendados con una variación de en los costos de un 5%, rango esperable para este tipo de proyectos. - no se obtuvo información respecto a los gastos administrativos, | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 2378276 | 204733 | 8.608% | Obras complementarias. Construcción Muros de Contención de Hormigón Armado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2378276 | 2389990 | 0.49254 | - se cambio de rate rs a re solo para ajustar la descripción de la idi. -corresponde a ajustes del proyecto por condiciones encontradas en terreno.Obras complementarias. Construcción Muros de Contención de Hormigón Armado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 178487 | 186327 | 4.3925 | Real > Recomendado | [5 empty] | - Se calculo el indicador CAE, que no estaba en la ficha IDI. La variación es concordante con la variación de costos. | El proyecto tuvo pequeñas variaciones respecto a las obras recomendadas, en general se ajusta bien al proyecto original. Respecto a los costos, existe un aumento de un 5% valor que se encuentra dentro de los rangos normales de variación. El proyecto se ejecuta con una variación de plazos de un 10% menos, en 17 meses de los 19 recomendados. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30067756-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR TIRUA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | TIRUA | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN LA COMUNA DE TIRÚA, CON PERTINENCIA INTERCULTURAL, ESTRUCTURADO EN HORMIGÓN ARMADO DE APROXIMADAMENTE 1934 M2. CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: - ÁREA ATENCIÓN CLÍNICA =148 M2. - RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN =272.5 M2. - ÁREA DE APOYO TÉCNICO =84.03 M2. - ÁREA ADMINISTRATIVA =153.12 M2. - ÁREA SERVICIO GENERALES =175.6 M2. - OTROS RECINTOS =48.05 M2. - CIRCULACIONES Y MUROS =812.8 M2. - ÁREA INTERCULTURAL =239.91 M2. CABE DESTACAR QUE ESTE EDIFICIO ES EL UNICO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNA. | 6082 |  |  |  | 14 | 54 | Sin Observaciones. | 285.7143 | 5 | 17 | Sin Observaciones. | 240 | 5 | 37 | Sin Observaciones. | 640 | [8 empty] | 14 | 58 | Sin Observaciones. | 314.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 17 | 17 | 59 | 59 | 0 | La fecha de inicio del Primer contrato es el 13.01.2009 fecha de termino el 19.12.2009 (Días Corridos 340), Primer Aumento de Plazo 40 Días corridos, Segundo aumento de Plazo 54 días corridos y Tercer aumento de Plazo 120 días Corridos, aumento total 214 días corridos quedando como nueva fecha de plazo 26.08.2010. Resolución Afecta Nº 402 del 06.08.2010 que pone termino anticipado y liquidación de contrato con la Empresa SQ S.A. Resolución Afecta Nº 21 del 10.02.2012 que acepta trato directo con la Empresa Jorge Orellana y Cia Ltda. La fecha de Toma de Razón del contrato es el 28.05.2012. Fecha de Inicio de Obra 07.06.2012 fecha de Termino 22.02.2013 equivalente a un plazo de 260 Días Corridos. Primer Aumento 60 Días corridos, Segundo aumento de Plazo 30 Días y un Tercer aumento por 54 Días Corridos,lo que suma 144 Días Corridos quedando como fecha de termino de Contrato 16.07.2013 Contractual. Fecha de Termino Real 06.08.2013. Esto considera una multa de 20 Días Corridos. | 247.0588 | 247.0588 | El mayor plazo se explica porque la ejecución la desarrollaron dos empresas la primera se le dio término anticipado y se debió realizar una segunda licitación la que quedo desierta y se resolvió con un trato directo. Entre la fecha en que dio término a primer contrato y se contrato a la segunda empresa pasaron 22 meses, lo que explica principalmente al aumento de plazo | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 13/01/2009 | [14 empty] | 2751199 | 0 | 2751199 | 2758801 | -7602 | Primer Contrato Empresa SQ S.A. $1.897.365.417 de fecha 13.01.2009, Resolución Afecta Nº 402 06.08.2010 pone termino anticipado y liquidación del Contrato. Segundo Contrato Empresa Jorge Orellana y Cia Ltda. $ 898.450.000 de fecha 03.05.2012, Primera Modificación Res. Ex. Nª 1675 del 25.06.2013 por $33.722.877.,Segunda Modificación Res. Ex.Nº 1901 del 05.08.2013 por $ 19.909.604 y la Tercera Modificación Res. Ex. 1576 31.03.2014 por un monto $ 36.212.191. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1934 | 1934 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existieron modificaciones de obras pero no afectaron la Magnitud Principal. | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo aprobado en la cantidad de recintos y metros cuadrados totales. | [12 empty] | RECINTO: BAÑO: A-07, Falta tapa de mariposa de llave de paso de lavamanos y WC., Retirar excesos de teflón, Ajustar percheros sueltos.RECINTO: BAÑO: A-06, Instalar tapa de WC, Ajustar riel en puerta apretada, Falta tapa de tornillo en cenefa de puerta, Ajustar percheros sueltos.RECINTO: MUDADOR A-08, Falta cubre falla desagüe, Limpieza bajo mueble, Cambiar esquinero cortado en puerta baño A-06.RECINTO: BAÑO PÚBLICO A-09, Mejorar terminación de junta de dilatación, Remate de esquinero sobre radiador, Limpiar goma de dilatación, Remate de cerámico con junta de dilatación.RECINTO: SALA DE ESPERA 2 A-05, Regular brazo hidráulico de puerta, Ajustar picaportes inferiores, Falta remate de junta de dilatación y edificio de primera etapa, Instalar tope en ventana sector cañerías, Cañerías con oxido aplicar anticorrosivo y pintura.RECINTO: CALIFICACION DE DERECHO A-55, Falta rueda en cajonera, Empotrar mueble a muro, Cubierta mueble saltada, Remate de pintura en marco puerta, Ajustar hoja de ventana, Ajustar perfil de aluminio en ventana de puerta.RECINTO: SOME A-03; A-53; A-54, Cenefa picada en canto de cielo, Falta Tope en full space, sector calefactor, Ajustar y pintar cañería de radiador, Equipo de iluminación quemado, Falta tapacantos en mesón some. RECINTO: JEFE SOME A-56, Pintura de radiador saltada, Revisar ruedas malas en cajoneras, Mejorar remates de cajoneras en tapacantos, Cambiar esquinero cortado en puerta.RECINTO: BAÑO A-57, Falta tapa en WC, Cambiar esquinero cortado en shaft y puerta, Falta frague en cerámicas esquina shaft, Remate de silicona en marco muro de puerta, Afianzar marco a muro en bisagra inferior, Marco de Puerta desaplomado.RECINTO: HALL SOME A-02, Falta rotulado de tablero eléctrico interior, Faltan fijaciones en gaveta de red húmeda de incendio, Cubre muro suelto en sus extremos, Sello cortado sobre marco de puerta, Falta activación de sistema control de incendios. (Pulsador manual de alarma de incendio).RECINTO: HALL ACCESO A-01, Sello cortado sobre marco de puerta acceso A-02, Tapar perforación en peinazo puerta, Mejorar coronación de alfeizar de ventana superior, Ajustar tapa de piso bisagra.RECINTO: MUDADOR A-12, Cambiar cerámica de muro en sector guardapolvo, Humedad en muro sector letrero, Ajustar manilla de ventana, Cambiar tapacantos en muebles.RECINTO: BAÑO A-11, Falta sello de silicona en encuentro de muros, Mejorar esquinero sobrepuerta, Tapar perforación en piso.RECINTO: BAÑO A-10, Ajustar percheros, Fijar WC y estanque a piso y muro, Falta sello de silicona en muro y cielo.RECINTO: BAÑO PÚBLICO A-13, Termo panel quebrado, Hoja de ventana picada, Falta pasta y pintura en ventana atención público, Rehundir fijaciones de junta de dilatación en acceso puerta, Mejorar terminación de junta de dilatación, Repintar muro sector letrero despacho farmacia.RECINTO: DESPACHO P.N.A.C. A-16, Limpiezas de bisagras y cerradura de puerta, Retirar plásticos en cerradura, Tapar perforación con pasta y luego pintar en alfeizar de mura de atención público, Falta perforación para cerrar ventana de atención público.RECINTO: BODEGA P.N.A.C. A-18, Falta acrílico en luminaria, Falta malla mosquetera en ventanas, Ajustar cerradura de ventanas, Falta goma en patas de muebles, Ajustar ultima bandeja de mueble a 15cm del piso, Retocar perfiles metálicos con anticorrosivo y luego pintura.RECINTO: DESPACHO FARMACIA A-15, Falta perforación para cerrar ventana de atención público, Pintura de muro soplada.RECINTO: OFICINA QUIMICO A-17B, Remate en piso sector marco puerta.RECINTO: BODEGA FARMACIA A-17 Remate de pintura muro cielo, Reparar tapacantos de mueble, Reparar muro encuentro guardapolvo de tras de mueble.RECINTO: SALA DE ESPERA 1 A-04, Retirar exceso de silicona en marco de tabique vidriado, Remate de esquinero de pvc sobre radiador,Falta fijaciones en junta de dilatación piso, Falta tapa de bisagra en ventana, Mejorar encuentro baldosa rampa patio interior y otros | 18/10/2013 | Aun no se tramita recepción definitiva. | 20/10/2014 | SI | 18/10/2013 | Existen Observaciones que la empresa subsanando de acuerdo a las garantías. |  | En Operación |  | MIRTA LAVANDEROS | SERVICIO SALUD ARAUCO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 3947900% | 3982800% | 349 | 3989100% | 63 | NA |  | 3990200% | 11 | 3990200% | 11 | 3982600% |  | 4014800% | 322 | 669 | 320 | SIN OBSERVACIONES Se modifica la fecha de creación de asignación presupuestaria | [23 empty] | 14000 | 46708 | 149691 | 0 | 0 | 1652757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863156 | 15095 | 50362 | 161403 | 0 | 0 | 1782072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008932 | SIN OBSERVACIONES | 18959 | 50476 | 173673 | 0 | 0 | 2509639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752747 | SIN OBSERVACIONES | 17412 | 53687 | 173672 | 0 | 0 | 2514030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758801 | 0 | BIP = SIGFE | 17412 | 53687 | 173672 | 0 | 0 | 2514030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758801 | 18069 | 55863 | 183599 | 0 | 0 | 2734163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991694 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 25526.3489 | 85164.5151 | 272942.5252 | 0 | 0 | 3013588.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397221.6943 | 4306681.4989 | 27750.6951 | 74175.4543 | 259132.1014 | 0 | 0 | 3861963.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4223021.5225 | 25503.7667 | 78844.3232 | 259129.2786 | 0 | 0 | 3858962.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4222440.031 | 24.3081 | 24.291 | 28.0521 | -0.01377 | -1.9561 | 2183.2679 | 1995.3271 | Considerando las revaluaciones los montos gastados y contratado no difieren en forma significativa de lo aprobado en el proyecto original y en las distintas revaluaciones | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MIRTA LAVANDEROS | SERVICIO SALUD ARAUCO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 2406986 | 89844 | 3.733% | Primera Modificación Res. Ex. Nª 1675 del 25.06.2013 por $33.722.877.,Segunda Modificación Res. Ex.Nº 1901 del 05.08.2013 por $ 19.909.604 y la Tercera Modificación Res. Ex. 1576 31.03.2014 por un monto $ 36.212.191. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 2406986 | 3051382 | 26.7719 | Se realizaron 3 revaluaciones - agosto 2008 Para incorporar paisajismo y estacionamiento al proyecto - febrero 2011 se revalúa el monto de obras civiles necesario para finalizar el proyecto luego que se da término anticipado al primer contrato - noviembre del 2013 se revalúa la iniciativa para incorporar al ítem obras civiles notas de cambio autorizadas por el MINSAL | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 7 | 11 | 57.1429 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se corrige el CAE por atención por una subvalorización de los costos de operación en la evaluación exante. La diferencia con el indicador calculado en la evaluación expost se explica por las revaluaciones que aumentaron significativamente el costo de inversión del proyecto. | El aumento del plazo de se explica mayormente por los 22 meses de tiempo muerto entre el término del primer contrato de obras y el contrato de la segunda empresa que retomo la ejecución del Cesfam. Este plazo se considera excesivo y no tiene explicación. El proyecto se ejecuto, en cuanto a metros cuadrados y recintos, de acuerdo a lo aprobado según lo informado por el Servicio de Salud Arauco Aun no se obtiene la recepción definitiva | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30069607-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS ALAMOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LOS ALAMOS | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EJECUTAR RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE DISEÑO, RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 1846.26 M2. CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: - ÁREA ATENCIÓN CLÍNICA = 255.62 M2. - RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN =400.78 M2. - ÁREA DE APOYO TÉCNICO =87.35 M2. - ÁREA ADMINISTRATIVA =170.09 M2. - ÁREA SERVICIO GENERALES =113.49 M2. - OTROS RECINTOS =24.7 M2. - CIRCULACIONES Y MUROS =794.23 M2. | 18507 | APS-AUGE-2005 |  |  | 14 | 46 | Sin Observaciones. | 228.5714 | 4 | 8 | Sin Observaciones. | 100 | 4 | 29 | Sin Observaciones. | 625 | [8 empty] | 15 | 42 | Sin Observaciones. | 180 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 50 | 50 | 0 | La fecha de inicio del Primer contrato es el 12.02.2009 fecha de termino el 07.09.2010 (Días Corridos 330), Primer Aumento de Plazo 27 Días corridos, Segundo aumento de Plazo 47 días corridos y Tercer aumento de Plazo 100 días Corridos, aumento total 174 días corridos quedando como nueva fecha de plazo 29.07.2010. Resolución Afecta Nº 403 del 06.08.2010 que pone termino anticipado y liquidación de contrato con la Empresa SQ S.A. Resolución Afecta Nº 52 del 16.04.2012 que acepta trato directo con la Empresa Jorge Orellana y Cia Ltda. Fecha de Inicio de Obra 23.04.2012 fecha de Termino 06.08.2014 equivalente a un plazo de 105 Días Corridos. Primer Aumento 45 Días corridos quedando como fecha de termino de Contrato 20.09.2012. | 257.1429 | 257.1429 | El aumento del plazo de se explica mayormente por los 31 meses de tiempo muerto entre el término del primer contrato de obras y el contrato de la segunda empresa que retomo la ejecución del Cesfam. Este plazo se considera excesivo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 11/02/2014 | [14 empty] | 2433934 | 0 | 2433934 | 2451108 | -17174 | Primer Contrato Empresa SQ S.A. $1.713.838.618 de fecha 12.02.2009 por 105 Días Corridos, Resolución Afecta Nº 403 06.08.2010 pone termino anticipado y liquidación del contrato. Segundo Contrato Empresa Jorge Orellana y Cia Ltda. $ 548.703.343 de fecha 16.04.2012, Primera Modificación Res. Ex. Nª 2399 del 21.11.2012 por $ 47.182.421. con un plazo de 45 Días Corridos. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1847 | 1847 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si existieron modificaciones de contratos que no afectaron la magnitud principal. | De acuerdo a la unidad técnica el proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo aprobado. Se informa que existieron modificaciones menores. | [12 empty] | En acceso principal se debe repintar picaporte de portón metálico, se procederá a lubricar con aceite y agregar tratamiento de anticorrosivo y pintura de terminación, en astas de banderas de deben cambiar pernos que presentan oxidación, las rejillas de sumideros deben quedar bien asentadas, se observan con sedimentos en la base quedando desniveladas, las tapas de todas las cámaras de aguas lluvia deben quedan a nivel con el pavimento de asfalto, se deben pintar los basureros por el interior presentan solamente tratamiento de anticorrosivo, se debe aplicar tratamientos de galvanizado en frió tuerca y pernos de anclaje que están ubicados en base metálica de postes de alumbrado, se deben dar solución a la acumulación de agua que se encuentran bajo el anden de ambulancias, se deben desbastar y fabricar un sumidero para Subsanar observación, se debe aplicar pintura de terminación a los elementos metálicos ubicados en las gradas entre otras. | 24/12/2012 | Aun no se ha tramitado la recepción definitiva. | 24/12/2013 | SI | 24/12/2012 | No existen |  | En Operación |  | MIRTA LAVANDEROS | SERVICIO SALUD ARAUCO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 3938400% | 3982800% | 444 | 3989100% | 63 | NA |  | 3990200% | 11 | 3990200% | 11 | 3985600% |  | 4014800% | 292 | 764 | 320 | SIN OBSERVACIONES | [23 empty] | 14000 | 68869 | 91331 | 0 | 0 | 1082721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256921 | 15095 | 74257 | 98476 | 0 | 0 | 1539944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727772 | SIN OBSERVACIONES | 20323 | 87842 | 96168 | 0 | 0 | 2309725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514058 | SIN OBSERVACIONES | 5229 | 100264 | 95878 | 0 | 0 | 2249736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451107 | -1 | BIP = SIGFE | 5230 | 100264 | 95878 | 0 | 0 | 2249736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451108 | 5468 | 104254 | 102960 | 0 | 0 | 2475799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688481 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 25526.3489 | 125572.5306 | 166528.1644 | 0 | 0 | 2604136.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921763.4538 | 3709033.8229 | 7730.1677 | 129082.6506 | 145738.4309 | 0 | 0 | 3585472.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868023.7683 | 7714.6424 | 147142.7612 | 145316.4262 | 0 | 0 | 3494311.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794484.8496 | 32.3866 | 29.8697 | 34.1831 | -1.9012 | 2.3039 | 2054.4044 | 1891.8847 | Las diferencias entre montos gastados y contratado en el ítem obras civiles no presenta mayores desviaciones, las diferencias con lo aprobado se explica por las tres revaluaciones, debido a licitaciones que quedaron desiertas. La diferencia de lo programado y contratado en el ítem de consultorías se debe que solo se contrato al final de contrato de ejecución para supervisión de obras. La unidad técnica no presenta explicaciones en los menores montos contratados en equipos con respecto a lo aprobado El monto de equipamiento se revalúo debido a la demora en ejecución por lo que se incluyo equipamiento no contemplado en la primera evaluación | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MIRTA LAVANDEROS | SERVICIO SALUD ARAUCO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 1665494 | 47182 | 2.833% | Primera Modificación Res. Ex. Nª 2399 del 21.11.2012 por $ 47.182.421. con un plazo de 45 Días Corridos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1665494 | 2627935 | 57.7871 | Se realizaron 3 revaluaciones - diciembre 2008 se revalúan el monto de obras civiles ya que la primera licitación se declara desierta. - febrero 2011 se revalúa el monto de obras civiles necesario para finalizar el proyecto luego que se da término anticipado al primer contrato - octubre del 2011 se revalúa el presupuesto de obras civiles ya que las ofertas de los oferentes superan los montos aprobados | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 7 | 10 | 42.8571 | Real > Recomendado | [5 empty] | La diferencia con el indicador calculado en la evaluación expost se explica por las revaluaciones que aumentaron significativamente el costo de inversión del proyecto. | El aumento del plazo de se explica mayormente por los 31 meses de tiempo muerto entre el término del primer contrato de obras y el contrato de la segunda empresa que retomo la ejecución del Cesfam de los Alamos. Este plazo se considera excesivo y no tiene explicación. El proyecto se ejecuto, en cuanto a metros cuadrados y recintos, de acuerdo a lo aprobado según lo informado por el Servicio de Salud Arauco Considerando las revaluaciones los montos gastados y contratado no difieren en forma significativa en el ítem obras. El menor monto contratado de consultorías se explica que este se contrato en forma tardía. Los montos contratados en equipos y equipamiento son menores a lo aprobado El proyecto no tiene recepción definitiva a la fecha. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30094768-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUAS LLUVIAS LOS GORRIONES, PARQUE CENTRAL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA LÍNEA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, QUE BUSCA DISMINUIR LOS SECTORES AFECTADOS POR CONSTANTES INUNDACIONES EN ÉPOCA DE LLUVIAS; AJUSTADO A LA LEY 19.525,QUE REGULA LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS. | LAS OBRAS A EJECUTAR SON: * 104 ML DE CANALETA CON LOSETA CON ANCHO BASAL DE 0.9 METROS. * 42 ML E CANALETA CON REJILLA CON ANCHO BASAL DE 1.0 METROS. *2 ML DE COLECTOR DE PVC DIAMETRO 250 MM. * 6 CÁMARAS DE INSPECCIÓN CUADRADA DE 1,5X1,5 METROS. * RETIRO DE 4 ÁRBOLES * REPOSICIÓN DE 12 ARBOLES NATIVOS *LIMPIEZA DE 168 ML DE CANAL SECUNDARIO. * 412 M2 DE ROTURA Y TRASLADO A BOTADERO DE ACERA DE HC. * 33 M2 DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE SOLERA. * 54 M2 DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE ASFALTO. * 121 M2 DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN. TODO LO ANTERIOR EVITARÁ LA INUNDACIÓN DEL SECTOR, EN EVENTOS DE LLUVIAS NORMALES (2 Y 5 AÑOS PERIODO DE RETORNO). | 1450 |  |  |  | 4 | 3 | Se Realizaron 1 contratos de Personal a Honorarios: Sebastian Opazo Coronado para Asesoría Técnica por 90 días Corridos | -25 | [12 empty] | 2 | 0 | El gasto se ejecuto en un solo pago, en el mes de Septiembre La fecha del primer gasto que considera la plataforma BIP (01-09-2011), Corresponde a la etapa de Diseño. | -100 | 4 | 2 | 1 Contrato adjudicado: Alfa Construcciones e Ingeniería Ltda., con un plazo de Ejecución de 70 Días Corridos | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | La diferencia se explica puesto que el gasto en el Ítem Gastos Administrativos se ejecuto hasta el mes de Septiembre, sin embargo este retraso no perjudicó el calendario previsto para los otros ítems. | -57.1429 | -42.8571 | - Existe una variación porcentual importante entre los plazos recomendados y reales, debido a una mala estimación inicial de estos .En terminos absolutos las variaciones, 3 meses menos, no son importantes. el proyecto se ejecuto en tiempos menores a lo recomendado. El plazo real de los Gastos administrativos de cero mes se produce porque se genera en un solo pago. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 01/10/2013 | [14 empty] | 55127 | 15 | 55142 | 55142 | 0 | 1 Contrato de Consultorias a Personal de Honorario: Sebastian Opazo Coronado Res. 2210 del 28/10/2013 por $2.205.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 4367 del 22/08/2013 Por $52.921.902.- No existen Modificaciones de Contrato | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 316 | 316 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | se Considera: 104 ML de Canaleta con Loseta 34 ML de Canaleta con Rejilla 2 ML de Cañeria PVC de Diametro de 250 mm 168 ML de Limpieza Canal Existente Se realizo lo definido en la Descripción. | No existe variación entre lo recomendado y lo ejecutado. El indicador de magnitud en la ficha idi (450 MT) que se recomendó era erróneo. | [12 empty] | No Hay Recepcion Provisoria | 23/12/2013 | LAS RECEPCIONES NO TUVIERON OBSERVACIONES. | 23/12/2013 | SI | 23/12/2013 | El Proyecto no presenta dificultades en su operación. |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4140400% | 4140400% | 0 | 4147000% | 66 | 4151800% | 48 | 4150800% |  | 4150800% |  | 4154800% | 40 | 4160900% | 61 | 205 | 205 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (01/10/2013), corresponden al Inicio de Obras del contrato de Obras Civiles, la fecha corregida (22/08/2013) corresponde a la fecha de la resolucion de Contrato. | [23 empty] | 2600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 71122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74322 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74422 | El proyecto se ejecuto en el año 2013, por lo que no hubo Correciones de la Moneda durante la ejecución. | 2205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55142 | 1 Contrato de Consultorias a Personal de Honorario: Sebastian Opazo Coronado Res. 2210 del 28/10/2013 por $2.205.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 4367 del 22/08/2013 Por $52.921.902.- No existen Modificaciones de Contrato | 2205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55142 | 0 | BIP = SIGFE | 2205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55142 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56801 | El Gasto se ejecuto completamente durante el año 2013, en todos los Items del proyecto. No existen diferencias con SIGFE. | [15 empty] | 3836.1504 | 0 | 0 | 0 | 884.9398 | 104939.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109660.5513 | 0 | 3205.2603 | 0 | 0 | 0 | 21.1708 | 76941.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80168.2044 | 3205.2603 | 0 | 0 | 0 | 21.1708 | 76941.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80168.2044 | -26.8942 | -26.8942 | -26.6798 | 0 |  | 253.6968 | 243.4866 | - se producen variaciones importantes , en el caso de obras civiles se produce una disminución de un 27% por sobrestimación del costo inicial. - en el caso de la consultoria ( asesoría a la inspección) la disminución de un 16%, que en valores absolutos es menor M$ 447, se produce por el menor tiempo de ejecución de las obras. - la variación mas importante es la de gastos administrativos -97%, es probable que los gastos de publicación de llamado a licitación se hiciera en conjunto con otras iniciativas a las que se hubiese cargado el gasto. En valores absolutos esta diferencia no es relevante. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | - proyecto sin reevaluacion | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 69763 | 55992 | -19.7397 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 6082 | 4882 | -19.7304 | Real < Recomendado | - La variación de los indicadores es consistente con la disminución de costos. | - el proyecto se ejecuto respecto a las obras civiles de acuerdo a lo recomendado. - Se sobrestimo inicialmente los costos y los plazos, en un porcentaje aprox de 25%. Para proyectos de montos pequeños, como este, es probable encontrar variaciones porcentuales importantes, pero que sin embargo en valores absolutos no son muy relevantes. El evaluador considera que el proyecto en general fue ejecutado sin presentar problemas. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30094998-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUAS LLUVIA CALLE SAJONIA Y PJE CADIZ, HUALPÉN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA LÍNEA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, QUE BUSCA DISMINUIR LOS SECTORES AFECTADOS POR CONSTANTES INUNDACIONES EN ÉPOCA DE LLUVIAS; AJUSTADO A LA LEY 19.525, QUE REGULA LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS. | SE CONTEMPLAN LAS SIGUIENTES OBRAS A EJECUTAR: 97 ML DE COLECTOR DE PVC DIAMETRO 400 MM 122 ML DE COLECTOR CC DIAMETRO 600 MM 201 ML DE CAÑERÍA DE HDPE DE DIAMETRO 355 MM 6 UNIDADES DE SUMIDERO TIPO S2, 3 UNIDADES SUMIDERO TIPO S3M, 2 UNIDADES DE SUMIDERO TIPO S2 DOBLE. 4 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO "B", 1 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO "E" Y 2 CÁMARAS DE INSPECCIÓN TIPO CUADRRADA 1,5MX1,5M. SE CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE 42 ML DE TUBERÍA DE HDPE EN SISTEMA TIPO TUNELERA CON ENCAMIZADO. ADEMÁS SE CONTEMPLA LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE 388 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 68 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN. 10 ML DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE SOLERA Y 16 M2 DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN. | 355 |  |  |  | 4 | 2 | Se Realizaron 2 contratos de Personal a Honorarios: Gloria Alarcon Alarcon para Asesoría Técnica por 60 días Corridos Janet Gonzalez Deborgue para Asesoría Técnica por 60 días Corridas | -50 | [12 empty] | 2 | 6 | El gasto se ejecuto entre los meses de Junio a Noviembre La fecha del primer gasto que considera la plataforma BIP (01-09-2011), Corresponde a la etapa de Diseño. | 200 | 4 | 6 | 2 Contratos adjudicados Obras Civiles : Percy Ávila Flores, con un plazo de Ejecución de 100 Días Corridos. Se Amplia el Plazo según la Res. 5411 del 24/10/2013 que otorgan 20 días para ejecutar las Obras Extraordinarias (se hace necesario la ejecución de un Emplantillado de hormigón H20); Aumentos de Obras (La calle Sajonia presenta una pendiente longitudinal minima, insuficiente para eñ escurrimiento de las aguas lluvias superficiales, por lo que se debera demoler el pavimento existente, e instalar 3 sumideros S2 y 1 sumidero S3) Percy Ávila Flores, con un plazo de Ejecucion de 30 días, contratado para Obras de Emergencia | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | Dado que la calle Sajonia presenta una pendiente longitudinal minima, insuficiente para eñ escurrimiento de las aguas lluvias superficiales, por lo que se debera demoler el pavimento existente, e instalar 3 sumideros S2 y 1 sumidero S3, ademas del mal estado en que se encontraban las aceras y soleras adyacentes a las obras, se deberán reponer un numero mayor de soleras consideradas en el contrato. Se hace necesario la ejecución de un Emplantillado de hormigón H20. Se Modificó el Proyecto Contratado, considerando avacuar las aguas a traves de una obra de arte y atravieso existente en el lugar y no por el atravieso considerado por el lado Oriente de la calle Gran Bretaña, por lo que se generan disminuciones y supresiones de Obras. | -12.5 | -12.5 | - el proyecto se desarrolló en un plazo total de 7 meses, menor en un 12,5% al recomendado, variación no significativa y que implica un mes de diferencia. - en el caso del item de obras civiles la diferencia es porcentualmente significativa 50%, pero en valores absolutos representa 2 meses, incremento de plazo debido a modificaciones en el proyecto. - para el item consultoria, no hay explicación de las disminucion de los plazos, porque en la practica se contrataron dos asesorias de 2 meses cada una, pero en el mismo lapso de tiempo, cuestión que no debiera haber sucedido ya que estas asesorias eran de apoyo a la inspección fiscal. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 09/07/2013 | [14 empty] | 131077 | 391 | 131468 | 131467 | 1 | 2 Contratos a Personal de Honorarios: Gloria Alarcon Alarcon Res. 1646 del 25/06/2013 por $1.260.000.- Janet Gonzalez Deborgue Res. 1850 del 20/08/2013 por $1.244.444.- 2 Contrato de Obras Civiles: Res. 5526 del 06/11/2013 por $21.507.965.- Res. 2989 del 03/06/2013 por $112.010.491.- Este Ultimo Contrato presenta modificaciones de Contrato Res. 5411 del 24/10/13, se consideran Aumentos de Obra (Excavaciones, rotura y reposcion de pavimento, aceras y soleras, Instalacion de Base estabilizada, Instalacion de Sumideros) por $10.994.308; Obras Extraordinarias (Emplantillado Tuberia H20) por $5.567.763.- Segun la Res. 5606 del 11/11/2013, se consideran disminuciones de Obra (se disminuyó la rotura y el retiro de escombros, ademas de reducir el pavimento y la cañeria a Instalar) por $7.854.763; Supresion de Obras (Excavasión pozo de atraque tunelera, Muro Boca Descarga Hormigon, Tuberia HDP con encamisado) por $13.653.203.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 400 | 400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se consideran 97 ML DE COLECTOR DE PVC DIAMETRO 400 MM 122 ML DE COLECTOR CC DIAMETRO 600 MM 201 ML DE CAÑERÍA DE HDPE DE DIAMETRO 355 MM LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | Aun cuando hubo pequeñas modificaciones al proyecto, estas no afectaron la longitud total de tuberia de aguas lluvias. | [12 empty] | No Hay Recepcion Provisoria | 06/12/2013 | LAS RECEPCIONES NO TUVIERON OBSERVACIONES. | 06/12/2013 | SI | 06/12/2013 | El Proyecto no presenta dificultades en su operación. |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4134400% | 4134400% | 0 | 4139700% | 53 | 4142600% | 29 | 4142700% | 1 | 4142700% | 1 | 4146400% | 37 | 4148700% | 23 | 143 | 143 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (09/07/2013), corresponden al Inicio de Obras del contrato de Obras Civiles, la fecha corregida (02/06/2013) corresponde a la fecha de la resolucion de Contrato. | [23 empty] | 2600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 143807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147407 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 143807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147407 | El proyecto se ejecuto en el año 2013, por lo que no hubo Correciones de la Moneda durante la ejecución. | 2504 | 0 | 0 | 0 | 391 | 128573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131468 | 2 Contratos a Personal de Honorarios: Gloria Alarcon Alarcon Res. 1646 del 25/06/2013 por $1.260.000.- Janet Gonzalez Deborgue Res. 1850 del 20/08/2013 por $1.244.444.- 2 Contrato de Obras Civiles: Res. 5526 del 06/11/2013 por $21.507.965.- Res. 2989 del 03/06/2013 por $112.010.491.- Este Ultimo Contrato presenta modificaciones de Contrato Res. 5411 del 24/10/13, se consideran Aumentos de Obra (Excavaciones, rotura y reposcion de pavimento, aceras y soleras, Instalacion de Base estabilizada, Instalacion de Sumideros) por $10.994.308; Obras Extraordinarias (Emplantillado Tuberia H20) por $5.567.763.- Segun la Res. 5606 del 11/11/2013, se consideran disminuciones de Obra (se disminuyó la rotura y el retiro de escombros, ademas de reducir el pavimento y la cañeria a Instalar) por $7.854.763; Supresion de Obras (Excavasión pozo de atraque tunelera, Muro Boca Descarga Hormigon, Tuberia HDP con encamisado) por $13.653.203.- | 2504 | 0 | 0 | 0 | 391 | 128573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131468 | 1 | BIP = SIGFE | 2504 | 0 | 0 | 0 | 391 | 128572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131467 | 2579 | 0 | 0 | 0 | 403 | 132443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135425 | El Gasto se ejecuto completamente durante el año 2013, en todos los Items del proyecto. No existen diferencias con SIGFE. | [15 empty] | 3836.1504 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 212185.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217496.179 | 0 | 3639.9676 | 0 | 0 | 0 | 568.789 | 186929.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191138.523 | 3641.379 | 0 | 0 | 0 | 568.789 | 186931.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191141.3458 | -12.1187 | -12.1174 | -11.9018 | 0.0014768 |  | 477.8534 | 467.3279 | - el proyecto resulto mas barato que lo recomendado en un 12 % .Existe una variación porcentual de -12% en las obras civiles, entre el monto recomendado y lo contratado y gastado, este se explica por una sobreestimación del presupuesto original por parte del formulador. En este caso el formulador es el minvu y el ejecutor el serviu. Para proyectos de montos pequeños, como este, es probable encontrar variaciones porcentuales como la señalada, pero que sin embargo en montos absolutos no son relevantes. - la diferencia en gastos administrativos, porcentualmente importante, no esta explicada, pero en el costo total del proyecto su participación no es significativa y es menor al 1%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 154101 | -4946 | -3.21% | Dado que la calle Sajonia presenta una pendiente longitudinal minima, insuficiente para eñ escurrimiento de las aguas lluvias superficiales, por lo que se debera demoler el pavimento existente, e instalar 3 sumideros S2 y 1 sumidero S3, ademas del mal estado en que se encontraban las aceras y soleras adyacentes a las obras, se deberán reponer un numero mayor de soleras consideradas en el contrato. Se hace necesario la ejecución de un Emplantillado de hormigón H20. Se Modificó el Proyecto Contratado, considerando avacuar las aguas a traves de una obra de arte y atravieso existente en el lugar y no por el atravieso considerado por el lado Oriente de la calle Gran Bretaña, por lo que se generan disminuciones y supresiones de Obras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | - el proyecto tuvo modificaciones menores, por ajuste de la ingenieria en terreno. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 128912 | 122265 | -5.1562 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11239 | 10660 | -5.1517 | Real < Recomendado | - la variación en los indicadores es corcordante con la variación en los costos del proyecto. | El proyecto, aun cuando tuvo pequeñas modificaciones, se ajusta bastante bien a lo recomendado, resulto un 12% mas barato y se ejecuto en 1 mes menos a lo presupuestado. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30086583-0 | HABILITACION CORREDOR TRANSPORTE PUBLICO CORONEL: BY PASS - COLCURA | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CORREDOR TRANSPORTE PUBLICO | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | HABILITACION | PERFIL |  | CORRESPONDE A LAS OBRAS NECESARIAS PARA HABILITAR EL PRIMER TRAMO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CORONEL, DE 1,3 KM DE LARGO, ENTRE CALLE CERRO SAN FRANCISCO POR EL ACCESO NORTE HASTA LA CALLE COLCURA, SEGUN EL RESULTADO DE LA ETAPA DE DISEÑO. CONSISTE EN HABILITAR UNA VÍA EXCLUSIVA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA CALZADA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA AV. MANUEL MONTT; EL TRANSPORTE PRIVADO SE CANALIZA A TRAVÉS DE LAS CALLES LATERALES LOS ROBLES Y JUAN ANTONIO RÍOS, POR EL ORIENTE Y PONIENTE RESPECTIVAMENTE. SE CONSIDERA EN ESTE CASO, SÓLO CICLO VÍA AL COSTADO PONIENTE DE LA CALLE JUAN ANTONIO RÍOS. COMPRENDE OBRAS DE PAVIMENTACION; SEÑALIZACION; DEMARCACION; SEMAFORIZACION; AGUAS LLUVIAS; ILUMINACION; DISEÑO URBANO; PAISAJISMO; RIEGO; DESVIOS DE TRANSITO; MODIFICACIONES DE REDES Y RESTITUCION DE SERVICIOS; CRUCES DE FERROCARRILES Y PAGO DE DERECHOS A EFE. | 0 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 24 | 24 | Se Realizaron, 7 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2009 71 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2010 47 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2011 | 0 | [8 empty] | 8 | 0 |  | -100 | 24 | 28 | Hubo Pagos en el Item Gastos Administrativos en los años 2009, 2010 y 2011.- | 16.6667 | 21 | 40 | 1 Contrato adjudicado: Icafal Ingeniería y Construcción S.A., con un plazo de Ejecución de 540 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 2740 del 24/09/2010 que otorgan 6 días para ejecutar Aumentos de Obra (Excavaciones en zanja, Suministro y colocación de cañerias, Suminstro y colocacion de Tuberias, Sumideros, Refuerzos de Hormigón, Camaras de Inspección). Se amplia el Plazo según la Res. 3385 del 12/11/10 que otorgan 30 días dado que con posterioridad al sismo de fecha 27 de Febrero 2010, se verifica que las obras contratadas resultaron dañadas a raiz del fuerte sismo, como también por el vandalismo que imperó en el sector, por esta razón las obras se reiniciaron una vez que se restableció parcialmente el orden social, como también de los problemas de en el suministro de materiales, maquinarias e incluso mano de Obra. Se amplia el Plazo segun la Res. 2402 del 26/05/11 que otorga 60 días para ejecutar Obras de Automatizacion de Barreras en Cruces a Nivel en Cerro El Plomo y Cerro San Francisco. Se Contratan Obras de Emergencia segín la Res. 6188 del 22/11/2012 que otorga 30 días para la ejecucion de Reposición y Reparacion de la Infraestructura del cruce semaforizado de la interseccion de las Calles M. Montt y Calle San Francisco, perteneciente a proyecto Habilitación de Transporte Público de Coronel, Tramo By Pass- Colcura. | 90.4762 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 24 | 24 | 42 | 42 | 0 | Las Obras comprenden un circuito de Evacuación de Aguas Lluvias en colectores de gran diametro, al respecto, desde el inicio de las faenas de trazado, se han ido detectando una serie de interferencias con redes existentes, principlamente con redes de iluminacion pública, redes de fibra óptica y diversas situaciones asociadas a las redes secundarias, esto implica aumentos de largos de tuberias y la creación de mas sumideros y camaras de inspección. Los daños producidos por el terremoto 27 de Febrero de 2010 han sido producto de la actitud de las personas que habitan en los alrededores de la obra, ya por una parte los elementos de señalética estaban dispuestos como barreras de defensa en las entradas de los pasajes, y por otra parte hay huellas de fogatas empleadas como barricadas, las cuales causaron daños a tuberias dispuestas en terreno. En el tramo emplazado entre el inicio del contrato por el Norte, desde el By Pass y la Calle Cerro San Francisco, se analizó modificar el accesorio en el cual se soportan las luminarias viales y modificar el esquema de emplazamiento de las luminarias peatonales, tanto en la acera poniente, como en la oriente. Esto permite lograr uniformidad del proyecto de iluminación, además de mojorar el diseño urbano en el sector indicado, conjungando las redes eléctricas del concesionario de servicio eléctrico y el subproyecto de iluminación vial y peatonal. El contrato del Corredor de Transporte Publico de Coronel, contempla el mejoramiento de dos cruces a nivel existentes, mediante Automatización de Barreras, en Calle Cerro San Francisco y en Calle Cerro El Plomo, para relaizar estas obras, es indispensable la aprobación de parte de EFE, quien realiza observaciones que difieren con la tecnologia considerada en el Sub Proyecto de Cruces a Nivel, en resumen transcurren mas de 10 meses desde la fecha de inicio de tramitación de ICAFAL ante EFE, y la carta de aprobación de parte de EFE, dado la falta de oportunidad de los requerimientos de EFE, se otorgan 60 dias para que el proyecto sea viable en su totalidad y se entregue a la comunidad óptimas condiciones de regulación del tránsito por el sistema de barreras automáticas en conjunto con la semaforización respectiva. Se contratan Obras de Emergencia dado la extrema urgencia y necesidad de contratar la reposición y reparacion de los equipos y elementos que conforman el sistema de la interseccion semaforizada de eje M. Montt y Calle San Francisco, toda vez que existe un potencial riesgo de accidentes, tanto para vehiculos como para peatones. | 75 | 75 | 1 Contrato adjudicado: Icafal Ingeniería y Construcción S.A., con un plazo de Ejecución de 540 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 2740 del 24/09/2010 que otorgan 6 días para ejecutar Aumentos de Obra (Excavaciones en zanja, Suministro y colocación de cañerias, Suminstro y colocacion de Tuberias, Sumideros, Refuerzos de Hormigón, Camaras de Inspección). Se amplia el Plazo según la Res. 3385 del 12/11/10 que otorgan 30 días dado que con posterioridad al sismo de fecha 27 de Febrero 2010, se verifica que las obras contratadas resultaron dañadas a raiz del fuerte sismo, como también por el vandalismo que imperó en el sector, por esta razón las obras se reiniciaron una vez que se restableció parcialmente el orden social, como también de los problemas de en el suministro de materiales, maquinarias e incluso mano de Obra. Se amplia el Plazo segun la Res. 2402 del 26/05/11 que otorga 60 días para ejecutar Obras de Automatizacion de Barreras en Cruces a Nivel en Cerro El Plomo y Cerro San Francisco. Se Contratan Obras de Emergencia segín la Res. 6188 del 22/11/2012 que otorga 30 días para la ejecucion de Reposición y Reparacion de la Infraestructura del cruce semaforizado de la interseccion de las Calles M. Montt y Calle San Francisco, perteneciente a proyecto Habilitación de Transporte Público de Coronel, Tramo By Pass- Colcura. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 27/10/2009 | [14 empty] | 7219684 | 31480 | 7251164 | 7268616 | -17452 | EN SIGFE SE CARGÓ ERRONEAMENTE M$17.456, PAGO CORRESPONDIENTE A OTRO PROYECTO, ESTE ERROR FUE A FINAL DEL AÑO 2011, POR LO QUE NO SE ALCANZO A CORREGIR Y POSTERIORMENTE SE CERRÓ EL AÑO, IMPOSIBILITANDO DE ESTA FORMA CUALQUIER ACCION CORRECTIVA. Existen 125 Contratos en Consultorias, de los cuales 7 corresponden al año 2009, por $11.677.167.- 71 corresponden al año 2010, por $152.051.607.- 47 corresponden al año 2011, por $115.110.181.- 1 Contrato en Obras Civiles: Res. 105 del 24 de Septiembre del 2009, por $7.095.279.838 (Incluye Valores Proforma).- Existen Modificaciones de Contrato Res. 2740 del 24/09/2010 que aprueban Aumentos de Obra (Excavaciones en zanja, Suministro y colocación de cañerias, Suminstro y colocacion de Tuberias, Sumideros, Refuerzos de Hormigón, Camaras de Inspección) por $26.527.311; Supresión de Obras (Instalacion de Faenas, complemento a Expropiaciones, Malla metálica) por $93.850.579; Disminuciones de Obras (Cama de apoyo, sumideros) por $26.527.311.- Res. 3087 del 21/10/2010 que aprueban Aumentos de Obra (Obras a realizar Post Terremoto, pavimentos, adoquines señales de transito) por $10.306.644.- Res. 3666 del 01/12/10 que aprueba Aumentos de Obra (luminarias, Excavasiones, canalizaciones, instalación de Conductores) por $36.773.587; Obras Extraordinarias (Suminstros e Instalacion de Postes) por $19.820.754; Disminuciones de Obra (Conductor aluminio preensamblado, suministro e instalacion de gancho) por $3.733.118; Supresiones de Obra (Suministro e Instalacion de Postes) por $5.136.660.- Res. 2298 del 23/05/11 que aprueba Disminuciones de Obra (Movimientos de Tierras) por $2.702.230; Supresiones de Obras (Barreras automáticas, Proyectos de Agua Potable) por $137.327.823; Obras Extraordinarias (Proyectos de Aguas Lluvias, Muro de Descarga Colector 6, Aguas San Pedro, Proyecto Vagon Tren, Instalaciones Eléctricas, Baranda) por $77.608.835; Aumentos de Obras (Proyectos de Pavimentacion, Proyectos de Saneamiento de Aguas Lluvias, Proyectos de Iluminacion, Elementos Diseño Urbano y Paisajismos) por $78.355.624.- Res. 4228 del 22/08/11 que Aprueba Obras Extraordinarias (Sub Proyecto Ferroviario, Mantención Vagon) por $215.126.723.- Se Contratan Obras de Emergencia según la resolución 6188 del 22/11/12 por $6.693.722 | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 2 | 2 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | CORRESPONDE A LAS OBRAS NECESARIAS PARA HABILITAR EL PRIMER TRAMO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CORONEL, DE 1,3 KM DE LARGO, ENTRE CALLE CERRO SAN FRANCISCO POR EL ACCESO NORTE HASTA LA CALLE COLCURA LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | sin observaciones | [12 empty] | No Hubo Recepcion Provisoria | 17/04/2013 | La Recepcion no tuvo Observaciones | 17/04/2013 | SI | 17/04/2013 | La Obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 3988900% | 3988900% | 0 | 3996900% | 80 | 4002600% | 57 | 4006600% | 40 | 4008000% | 54 | 4011300% | 33 | 4011800% | 5 | 229 | 229 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (11/09/2009), corresponden al Inicio del Contrato de Consultorias, la fecha corregida (10/09/2009) corresponde a la resolucion del Primer Contrato del Proyecto y la fecha (24/09/2009) corresponde a la Resolución del Primer contrato de Obras Civiles. | [23 empty] | 340078 | 0 | 0 | 7358 | 31874 | 6794557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7173867 | 340078 | 0 | 0 | 7358 | 31874 | 6794556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7173866 | El proyecto ose inicia el 2009 y termina el 2013. | 278839 | 0 | 0 | 0 | 34479 | 6958296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7271614 | Existen 125 Contratos en Consultorias, de los cuales 7 corresponden al año 2009, por $11.677.167.- 71 corresponden al año 2010, por $152.051.607.- 47 corresponden al año 2011, por $115.110.181.- 1 Contrato en Obras Civiles: Res. 105 del 24 de Septiembre del 2009, por $7.095.279.838 (Incluye Valores Proforma).- Existen Modificaciones de Contrato Res. 2740 del 24/09/2010 que aprueban Aumentos de Obra (Excavaciones en zanja, Suministro y colocación de cañerias, Suminstro y colocacion de Tuberias, Sumideros, Refuerzos de Hormigón, Camaras de Inspección) por $26.527.311; Supresión de Obras (Instalacion de Faenas, complemento a Expropiaciones, Malla metálica) por $93.850.579; Disminuciones de Obras (Cama de apoyo, sumideros) por $26.527.311.- Res. 3087 del 21/10/2010 que aprueban Aumentos de Obra (Obras a realizar Post Terremoto, pavimentos, adoquines señales de transito) por $10.306.644.- Res. 3666 del 01/12/10 que aprueba Aumentos de Obra (luminarias, Excavasiones, canalizaciones, instalación de Conductores) por $36.773.587; Obras Extraordinarias (Suminstros e Instalacion de Postes) por $19.820.754; Disminuciones de Obra (Conductor aluminio preensamblado, suministro e instalacion de gancho) por $3.733.118; Supresiones de Obra (Suministro e Instalacion de Postes) por $5.136.660.- Res. 2298 del 23/05/11 que aprueba Disminuciones de Obra (Movimientos de Tierras) por $2.702.230; Supresiones de Obras (Barreras automáticas, Proyectos de Agua Potable) por $137.327.823; Obras Extraordinarias (Proyectos de Aguas Lluvias, Muro de Descarga Colector 6, Aguas San Pedro, Proyecto Vagon Tren, Instalaciones Eléctricas, Baranda) por $77.608.835; Aumentos de Obras (Proyectos de Pavimentacion, Proyectos de Saneamiento de Aguas Lluvias, Proyectos de Iluminacion, Elementos Diseño Urbano y Paisajismos) por $78.355.624.- Res. 4228 del 22/08/11 que Aprueba Obras Extraordinarias (Sub Proyecto Ferroviario, Mantención Vagon) por $215.126.723.- Se Contratan Obras de Emergencia según la resolución 6188 del 22/11/12 por $6.693.722 | 278839 | 0 | 0 | 0 | 31480 | 6958296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268615 | -1 | BIP = SIGFE | 278841 | 0 | 0 | 0 | 31478 | 6958297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268616 | 309701 | 0 | 0 | 0 | 35171 | 7782923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127795 | EN SIGFE SE CARGÓ ERRONEAMENTE M$17.456, PAGO CORRESPONDIENTE A OTRO PROYECTO, ESTE ERROR FUE A FINAL DEL AÑO 2011, POR LO QUE NO SE ALCANZO A CORREGIR Y POSTERIORMENTE SE CERRÓ EL AÑO, IMPOSIBILITANDO DE ESTA FORMA CUALQUIER ACCION CORRECTIVA. El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2009: Gastos Administrativos: M$11.709 Consultorias: M$11.677 Obras Civiles: M$655.990 Año 2010: Gastos Administrativos: M$14.986 Consultorias: M$152.052 Obras Civiles: M$5.250.634 Año 2011: Gastos Administrativos: M$4.785 Consultorias: M$115.110 Obras Civiles: M$998.177 Año 2012: Obras Civiles: M$46.801 Año 2013: Obras Civiles: M$6.694 | [15 empty] | 575090.8857 | 0 | 0 | 12442.7896 | 53899.4658 | 11489994.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12131427.6641 | 0 | 437112.2616 | 0 | 0 | 0 | 49644.1334 | 10960800.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11447556.9327 | 437098.1477 | 0 | 0 | 0 | 49644.1334 | 10984717.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11471460.1863 | -5.6372 | -5.4401 | -4.3975 | 0.20881 |  | 5735730.0932 | 5492358.9526 | Existen 125 Contratos en Consultorias, de los cuales 7 corresponden al año 2009, por $11.677.167.- 71 corresponden al año 2010, por $152.051.607.- 47 corresponden al año 2011, por $115.110.181.- 1 Contrato en Obras Civiles: Res. 105 del 24 de Septiembre del 2009, por $7.095.279.838 (Incluye Valores Proforma).- Existen Modificaciones de Contrato Res. 2740 del 24/09/2010 que aprueban Aumentos de Obra (Excavaciones en zanja, Suministro y colocación de cañerias, Suminstro y colocacion de Tuberias, Sumideros, Refuerzos de Hormigón, Camaras de Inspección) por $26.527.311; Supresión de Obras (Instalacion de Faenas, complemento a Expropiaciones, Malla metálica) por $93.850.579; Disminuciones de Obras (Cama de apoyo, sumideros) por $26.527.311.- Res. 3087 del 21/10/2010 que aprueban Aumentos de Obra (Obras a realizar Post Terremoto, pavimentos, adoquines señales de transito) por $10.306.644.- Res. 3666 del 01/12/10 que aprueba Aumentos de Obra (luminarias, Excavasiones, canalizaciones, instalación de Conductores) por $36.773.587; Obras Extraordinarias (Suminstros e Instalacion de Postes) por $19.820.754; Disminuciones de Obra (Conductor aluminio preensamblado, suministro e instalacion de gancho) por $3.733.118; Supresiones de Obra (Suministro e Instalacion de Postes) por $5.136.660.- Res. 2298 del 23/05/11 que aprueba Disminuciones de Obra (Movimientos de Tierras) por $2.702.230; Supresiones de Obras (Barreras automáticas, Proyectos de Agua Potable) por $137.327.823; Obras Extraordinarias (Proyectos de Aguas Lluvias, Muro de Descarga Colector 6, Aguas San Pedro, Proyecto Vagon Tren, Instalaciones Eléctricas, Baranda) por $77.608.835; Aumentos de Obras (Proyectos de Pavimentacion, Proyectos de Saneamiento de Aguas Lluvias, Proyectos de Iluminacion, Elementos Diseño Urbano y Paisajismos) por $78.355.624.- Res. 4228 del 22/08/11 que Aprueba Obras Extraordinarias (Sub Proyecto Ferroviario, Mantención Vagon) por $215.126.723.- Se Contratan Obras de Emergencia según la resolución 6188 del 22/11/12 por $6.693.722 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8595393 | -154440 | -1.797% | Las Obras comprenden un circuito de Evacuación de Aguas Lluvias en colectores de gran diametro, al respecto, desde el inicio de las faenas de trazado, se han ido detectando una serie de interferencias con redes existentes, principlamente con redes de iluminacion pública, redes de fibra óptica y diversas situaciones asociadas a las redes secundarias, esto implica aumentos de largos de tuberias y la creación de mas sumideros y camaras de inspección. Los daños producidos por el terremoto 27 de Febrero de 2010 han sido producto de la actitud de las personas que habitan en los alrededores de la obra, ya por una parte los elementos de señalética estaban dispuestos como barreras de defensa en las entradas de los pasajes, y por otra parte hay huellas de fogatas empleadas como barricadas, las cuales causaron daños a tuberias dispuestas en terreno. En el tramo emplazado entre el inicio del contrato por el Norte, desde el By Pass y la Calle Cerro San Francisco, se analizó modificar el accesorio en el cual se soportan las luminarias viales y modificar el esquema de emplazamiento de las luminarias peatonales, tanto en la acera poniente, como en la oriente. Esto permite lograr uniformidad del proyecto de iluminación, además de mojorar el diseño urbano en el sector indicado, conjungando las redes eléctricas del concesionario de servicio eléctrico y el subproyecto de iluminación vial y peatonal. El contrato del Corredor de Transporte Publico de Coronel, contempla el mejoramiento de dos cruces a nivel existentes, mediante Automatización de Barreras, en Calle Cerro San Francisco y en Calle Cerro El Plomo, para relaizar estas obras, es indispensable la aprobación de parte de EFE, quien realiza observaciones que difieren con la tecnologia considerada en el Sub Proyecto de Cruces a Nivel, en resumen transcurren mas de 10 meses desde la fecha de inicio de tramitación de ICAFAL ante EFE, y la carta de aprobación de parte de EFE, dado la falta de oportunidad de los requerimientos de EFE, se otorgan 60 dias para que el proyecto sea viable en su totalidad y se entregue a la comunidad óptimas condiciones de regulación del tránsito por el sistema de barreras automáticas en conjunto con la semaforización respectiva. En el transcurso de las obras, se detectó la existencia, de un vagón de tren, el cual forma parte del mobiliario municipal, sin embargo, presenta serios deterioros en cuanto a su estructura y revestimiento, principalmente por falta de mantención. La Municipalidad de Coronel, solicitó integrar al proyecto de vialidad urbana este vagón, por lo que es necesario, realizar una mantención, tanto de la estructura como del revestimiento correspondiente, estas mejoras tienen que ver con cambiar elementos que presentan graves deterioros, limpieza y pintado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no aplica | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se puede recalcular, no se dispone del flujo de caja del proyecto exante | unidad técnica no advierte que consultorias contratadas no se ajustan a tdr aprobados. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093518-0 | HABILITACION CORREDOR TRANSP. PUBLICO CORONEL: COLCURA-LOS LABOREOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CORREDOR TRANSPORTE PUBLICO | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | HABILITACION | PERFIL |  | ESTE TRAMO SE DESARROLLA SOBRE LA CALLE MANUEL MONTT EN EL TRAMO ENTRE CALLES COLCURA Y LOS LABOREOS, EN UNA EXTENSIÓN DE 1,4 KM Y OPERATIVAMENTE MANTIENE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL TRAMO ANTERIOR. LA SITUACION CARACTERISTICA QUE SE PRESENTA ES DE DOS CALZADAS DE 7 M DE ANCHO POR DONDE CIRCULA EL TRANSPORTE PRIVADO, UBICADAS A LOS COSTADOS DEL CORREDOR, EL QUE POSEE UNA PISTA POR SENTIDO, DE 3,5 M DE ANCHO CADA UNA, AUMENTANDO A DOS POR SENTIDO EN LAS ZONAS DE PARADA, MEDIANTE BAHÍAS SEGREGADAS. SE CONSIDERA ADEMAS DE LA VIALIDAD MISMA, LA SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN; MEJORAMIENTO DISEÑO URBANO; PAISAJÍSMO; ILUMINACIÓN; SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS; SERVICIO AGUA POTABLE Y SERVIDAS; SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS; Y PROYECTO FERROVIARIO DE CRUCE. |  |  |  |  | 24 | 26 | Se Realizaron, 2 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2011 46 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2012 45 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2013 | 8.3333 | [12 empty] | 24 | 25 | Hubo Pagos en el Item Gastos Administrativos en los años 2011, 2012 y 2013 dureante el transcurso de todo el proyecto | 4.1667 | 24 | 21 | 1 Contrato adjudicado: Constructora Cosal S.A., con un plazo de Ejecución de 400 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 4223 del 26/07/2012 que otorgan 12 días para ejecutar Aumentos de Obra (Pavimentos en Hormigon, Proyectos de Aguas Lluvias, Cañerias, Obras de Hormigón, Proyectos de Aguas Servidas, Proyectos de Desvios de Transito) y Obras Extraordinarias (Muro Cantilever, Socalzado). Se amplia el Plazo según la Res. 6911 del 24/12/12 que otorgan 76 días para ejecutar Aumentos de Obra (Suminitro e Instalacion elementos de Paisajismos) y Obras Extraordinarias (Traslado de Esculturas, Evacuacion de Aguas Multicanchas, Contencion Muro, Gradas Anfiteatro, Contención Desnivel Montt). Se amplia el Plazo segun la Res. 1762 del 27/03/13 que otorga 90 días dado que durante la ejecucion de las obras se han ido presentando interferencias en proyecto con redes de la Empresa Sanitarias ESSBIO, tanto en redes de agua potable, como en redes de alcantarillado, de las cuales dos principalmente han afectado en forma considerable el avance de las obras, ya que las redes se encuentran emplazadas en la calzada proyectada. Se amplia el Plazo según la Res. 3820 del 17/07/2013 que otorga 45 días para ejecutar Obras Extraordinarias (Instalacion de Juegos al Aire Libre). | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 24 | 24 | 27 | 27 | 0 | Durante el transcurso de las obras, se han detectado por una parte, una serie de situaciones de proyecto que difieren con la situación existente en terreno, en los Sub Proyectos de Aguas Lluvias, de Desvíos de Tránsito, de Pavimentación, entre las cuales están, extender el largo del cajón de Aguas Lluvias existente bajo la línea férrea al lado poniente de la calle Montt con la Intersección con estero Lagunillas; la construcción de sumideros de aguas Lluvias dado que se considera la reposición de la calzada; Realizar mejoras a las vías alternativas a los desvíos de tránsito establecidos en el Sub Proyecto de Desvíos de Tránsito del proyecto, dando una alternativa al recorrido de los colectivos, los cuales no tienen acceso al Corredor de Transporte, como también a los camiones que se desplazan hacia Schwager; proteger las aletas de las cepas que están socavadas bajo la fundación, mediante la solución de socalzado de hormigón en masas; Construcción de Muros tipo Cantilever para contener la calzada proyectada en Calle Juan Antonio Rios con estero Lagunillas, lo cual se acentúa, debido a que la nueva rasante va a una cota superior que la existente; Traslado de Monumentos existentes en Sector de Los Laboreos; Construcción de contención de terreno lateral y evacuación de Aguas Lluvias en las multicanchas contempladas; Construcción de Contenciones en desniveles entre las Intersecciones de Calle Juan Antonio Ríos con Canal Lagunillas, Entre Espejo de Aguas y Anfiteatro; Construcción de Contención de desnivel mediante Murete Prefabricado; Modificación de Gradas Anfiteatro, Modificación Áreas Verdes Sector Oriente Faja Férrea. Durante la ejecución de las obras se han ido presentando interferencias en proyecto con redes de la Empresa Sanitarias ESSBIO, tanto en redes de agua potable, como en redes de alcantarillado, de las cuales dos principalmente han afectado en forma considerable el avance de las obras, ya que las redes se encuentran emplazadas en la calzada proyectada. | 12.5 | 12.5 | 1 Contrato adjudicado: Constructora Cosal S.A., con un plazo de Ejecución de 400 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 4223 del 26/07/2012 que otorgan 12 días para ejecutar Aumentos de Obra (Pavimentos en Hormigon, Proyectos de Aguas Lluvias, Cañerias, Obras de Hormigón, Proyectos de Aguas Servidas, Proyectos de Desvios de Transito) y Obras Extraordinarias (Muro Cantilever, Socalzado). Se amplia el Plazo según la Res. 6911 del 24/12/12 que otorgan 76 días para ejecutar Aumentos de Obra (Suminitro e Instalacion elementos de Paisajismos) y Obras Extraordinarias (Traslado de Esculturas, Evacuacion de Aguas Multicanchas, Contencion Muro, Gradas Anfiteatro, Contención Desnivel Montt). Se amplia el Plazo segun la Res. 1762 del 27/03/13 que otorga 90 días dado que durante la ejecucion de las obras se han ido presentando interferencias en proyecto con redes de la Empresa Sanitarias ESSBIO, tanto en redes de agua potable, como en redes de alcantarillado, de las cuales dos principalmente han afectado en forma considerable el avance de las obras, ya que las redes se encuentran emplazadas en la calzada proyectada. Se amplia el Plazo según la Res. 3820 del 17/07/2013 que otorga 45 días para ejecutar Obras Extraordinarias (Instalacion de Juegos al Aire Libre). | Variación de 0 a 30% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 12/12/2011 | [14 empty] | 5572985 | 25474 | 5598459 | 5598458 | 1 | Existen 93 Contratos en Consultorias, de los cuales 2 corresponden al año 2011, por $1.970.000.- 46 corresponden al año 2012, por $180.459.348.- 45 corresponden al año 2013, por $158.673.405.- 1 Contrato en Obras Civiles: Res. 198 del 11 de Noviembre del 2011, por $5.027.111.066.- Existen Modificaciones de Contrato Res. 4223 del 26/07/2012 que aprueban Aumentos de Obra (Pavimentos en Hormigon, Proyectos de Aguas Lluvias, Cañerias, Obras de Hormigón, Proyectos de Aguas Servidas, Proyectos de Desvios de Transito) por $77.667.971; Obras Extraordinarias (Muro Cantilever, Socalzado) por $7.540.277.- Res. 6403 del 03/12/2012 que aprueban Aumentos de Obra (Mayores Obras Subproyecto de Iluminacion) por $39.350.435; Disminuciones de Obra (Menores Obras Subproyectos de Iluminacion) por $3.450.029.- Res. 6911 del 24/12/12 que aprueba Aumentos de Obra (Suminitro e Instalacion elementos de Paisajismos) por $10.206.504; Obras Extraordinarias (Traslado de Esculturas, Evacuacion de Aguas Multicanchas, Contencion Muro, Gradas Anfiteatro, Contención Desnivel Montt) por $156.499.292; Disminuciones de Obra (Pavimentos de Hormigon, Suministro e Instalacion Elementos de Paisajismos) por $84.543.448; Supresiones de Obra (Gradas Anfiteatro) por $43.341.793.- Res. 4004 del 29/07/13 que aprueba Disminuciones de Obra (Pavimentos, aceras, Suministro e Instalacion elementos del Diseño Urbano, Suministro e Instalacion Elementos de Paisajismos) por $13.386.772; Aumentos de Obra (Demarcacion, Excavaciones en Zanja, Obras de Hormigon) por $14.172.144; Obras Extraordinarias (Colocacion Tubos de CC, Emplantillado, Camara, Pasamano, Murete Prefabricado, Murete Cantilever, Gradas, Radier a Multicancha, Gimnasio al aire libre) por $51.968.615.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 1.4 | 1.4 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE CONSIDERA, UNA EXTENSIÓN DE 1400 METROS SOBRE LA CALLE MANUEL MONTT EN EL TRAMO ENTRE CALLES COLCURA Y LOS LABOREOS LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | CABE MENCIONAR QUE SE CONSIDERA UNA EXTENSIÓN DE 1400 METROS SOBRE LA CALLE MANUEL MONTT EN EL TRAMO ENTRE CALLES COLCURA Y LOS LABOREOS, LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | [12 empty] | No Hubo Recepcion Provisoria | 02/09/2013 | La Recepcion no tuvo Observaciones | 02/09/2013 | SI | 02/09/2013 | La Obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4029800% | 4071700% | 419 | 4074200% | 25 | 4081700% | 75 | 4085800% | 41 | 4085800% | 41 | 4088900% | 31 | 4090700% | 18 | 609 | 190 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (17/11/2011), corresponden al Inicio del Contrato de Consultorias, la fecha corregida (11/11/2012) corresponde a la resolucion del Primer Contrato de Obras Civil. | [23 empty] | 311420 | 0 | 0 | 0 | 25139 | 5100434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436993 | 309893 | 0 | 0 | 0 | 25016 | 5075442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410351 | El proyecto obtiene RS el 2010, pero no se incorpora a Cartera de Proyectos ese año, por lo que se inicia el 2011, continúa el 2012 y termina el 2013. | 341103 | 0 | 0 | 0 | 25474 | 5239794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5606371 | Existen 93 Contratos en Consultorias, de los cuales 2 corresponden al año 2011, por $1.970.000.- 46 corresponden al año 2012, por $180.459.348.- 45 corresponden al año 2013, por $158.673.405.- 1 Contrato en Obras Civiles: Res. 198 del 11 de Noviembre del 2011, por $5.027.111.066.- Existen Modificaciones de Contrato Res. 4223 del 26/07/2012 que aprueban Aumentos de Obra (Pavimentos en Hormigon, Proyectos de Aguas Lluvias, Cañerias, Obras de Hormigón, Proyectos de Aguas Servidas, Proyectos de Desvios de Transito) por $77.667.971; Obras Extraordinarias (Muro Cantilever, Socalzado) por $7.540.277.- Res. 6403 del 03/12/2012 que aprueban Aumentos de Obra (Mayores Obras Subproyecto de Iluminacion) por $39.350.435; Disminuciones de Obra (Menores Obras Subproyectos de Iluminacion) por $3.450.029.- Res. 6911 del 24/12/12 que aprueba Aumentos de Obra (Suminitro e Instalacion elementos de Paisajismos) por $10.206.504; Obras Extraordinarias (Traslado de Esculturas, Evacuacion de Aguas Multicanchas, Contencion Muro, Gradas Anfiteatro, Contención Desnivel Montt) por $156.499.292; Disminuciones de Obra (Pavimentos de Hormigon, Suministro e Instalacion Elementos de Paisajismos) por $84.543.448; Supresiones de Obra (Gradas Anfiteatro) por $43.341.793.- Res. 4004 del 29/07/13 que aprueba Disminuciones de Obra (Pavimentos, aceras, Suministro e Instalacion elementos del Diseño Urbano, Suministro e Instalacion Elementos de Paisajismos) por $13.386.772; Aumentos de Obra (Demarcacion, Excavaciones en Zanja, Obras de Hormigon) por $14.172.144; Obras Extraordinarias (Colocacion Tubos de CC, Emplantillado, Camara, Pasamano, Murete Prefabricado, Murete Cantilever, Gradas, Radier a Multicancha, Gimnasio al aire libre) por $51.968.615.- | 333189 | 0 | 0 | 0 | 25474 | 5239794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5598457 | -1 | BIP = SIGFE | 333188 | 0 | 0 | 0 | 25474 | 5239796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5598458 | 346103 | 0 | 0 | 0 | 27071 | 5458989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832163 | El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$9.655 Consultorias: M$1.970 Obras Civiles: M$228.999 Año 2012: Gastos Administrativos: M$15.251 Consultorias: M$180.459 Obras Civiles: M$3.090.682 Año 2013: Gastos Administrativos: M$568 Consultorias: M$150.760 Obras Civiles: M$1.920.113 NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE | [15 empty] | 491747.0601 | 0 | 0 | 0 | 39692.4422 | 8053887.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8585327.2024 | 0 | 501217.4682 | 0 | 0 | 0 | 38204.8401 | 8074508.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613930.3754 | 488476.876 | 0 | 0 | 0 | 38204.8401 | 7704745.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231427.5074 | 0.33316 | -4.1221 | -4.3351 | -4.4405 |  | 5879591.0767 | 5503389.8509 | variaciones en rangos aceptables | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 6082895 | 212683 | 3.496% | Durante el transcurso de las obras, se han detectado por una parte, una serie de situaciones de proyecto que difieren con la situación existente en terreno, en los Sub Proyectos de Aguas Lluvias, de Desvíos de Tránsito, de Pavimentación, entre las cuales están, extender el largo del cajón de Aguas Lluvias existente bajo la línea férrea al lado poniente de la calle Montt con la Intersección con estero Lagunillas; la construcción de sumideros de aguas Lluvias dado que se considera la reposición de la calzada; Realizar mejoras a las vías alternativas a los desvíos de tránsito establecidos en el Sub Proyecto de Desvíos de Tránsito del proyecto, dando una alternativa al recorrido de los colectivos, los cuales no tienen acceso al Corredor de Transporte, como también a los camiones que se desplazan hacia Schwager; proteger las aletas de las cepas que están socavadas bajo la fundación, mediante la solución de socalzado de hormigón en masas; Construcción de Muros tipo Cantilever para contener la calzada proyectada en Calle Juan Antonio Rios con estero Lagunillas, lo cual se acentúa, debido a que la nueva rasante va a una cota superior que la existente; Traslado de Monumentos existentes en Sector de Los Laboreos; Construcción de contención de terreno lateral y evacuación de Aguas Lluvias en las multicanchas contempladas; Construcción de Contenciones en desniveles entre las Intersecciones de Calle Juan Antonio Ríos con Canal Lagunillas, Entre Espejo de Aguas y Anfiteatro; Construcción de Contención de desnivel mediante Murete Prefabricado; Modificación de Gradas Anfiteatro, Modificación Áreas Verdes Sector Oriente Faja Férrea. Durante la ejecución de las obras se han ido presentando interferencias en proyecto con redes de la Empresa Sanitarias ESSBIO, tanto en redes de agua potable, como en redes de alcantarillado, de las cuales dos principalmente han afectado en forma considerable el avance de las obras, ya que las redes se encuentran emplazadas en la calzada proyectada. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | se ajusta a rangos normales | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se dispone de los antecedentes del flujo de caja social del proyecto que permita estimar un nuevo indicador del proyecto | unidad tecnica y financiera no detectan irregularidad en la contratacion de personal de consultorias, se contrata personal que no se ajusta a los tdr recomendados inicialmenre | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087222-0 | REPOSICION TERCERA COMPAÑIA BOMBEROS DE MONTE AGUILA, CABRERO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | EL CUARTEL DE LA 3ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE MONTE ÁGUILA HA SIDO SOBREPASADO POR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y HA PERDIDO OPERATIVIDAD PARA RESPONDER A LOS SINIESTROS Y EMERGENCIAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD. TAMPOCO DISPONE DE RECINTOS ADECUADOS PARA MANTENER UNA GUARDIA NOCTURNA. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN TOTAL DEL CUARTEL DE LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CABRERO, CON 416.91M2 DE CONSTRUCCIÓN, EN ALBAÑILERÍA REFORZADA. PRIMER NIVEL CON PAÑOL, BODEGA, DOS OFICINAS, SALA DE MÁQUINAS, SALA DE REUNIONES, ETC. SEGUNDO NIVEL CON DORMITORIOS, DUCHAS, COCINA, ESTAR Y SALÓN DE HONOR. | 7426 | BOMBEROS |  |  | 7 | 7 | No hay variación en el Plazo de Contrato del ITEM Consultoría.- Contrato Inspección Técnica de Obras, de fecha 20 de Septiembre de 2012, con la Srta. Angélica María Araneda Jara, R.U.T Nº16.352.500-3, por un plazo de 7 meses, cuyo plazo comienza a regir de la fecha estipulada en el presente contrato.- | 0 | [16 empty] | 6 | 6 | *Contrato de Ejecución de Obras, de fecha 25 de Junio de 2012, con la empresa Sergio Escobar Vejar Palma, RUT Nº12.968.638-3, con un plazo de ejecución de 135 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno. *Decreto Alcaldicio Nº2481, de fecha 11 de Julio de 2012, Aprueba Contrato. *Informe ITO Nº1, de fecha 05 de Julio de 2012. * Decreto Alcaldicio Exento Nº2418, de fecha 06 de Julio de 2012, que suspende Obra. *Decreto Alcaldicio Exento Nº3265, de fecha 31 de Agosto de 2012, que Reinicia Obra, a contar del día 28 de Agosto de 2012. *Acta de Entrega de Terreno, de fecha 28 de Agostro de 2012. *Decreto Alcaldicio Exento Nº3358, de fecha 05 de Septiembre de 2012, que Aprueba Acta de Entrega de terreno, de fecha 28 de Agosto de 2012.- *Decreto Alcaldicio Exento Nº4985, de fecha 26 de Diciembre de 2012, que AMPLÍA PLAZOde ejecución del contrato, por un período de 30 días corridos, desde el 11 de Enero de 2013.- | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | *Informe Nº 1, de fecha 05 de Julio de 2012, emitido por la ITO, para suspender inicio de Obras, Justificado en a)Actualización Proyecto con Normativa Sismica b)Desalojo pendiente de la ocupación del terreno por parte de la Tercera Compañía de Bomberos. (Cantidad de 65 días corridos).- *Informe de ITO, de fecha 24 de Diciembre de 2012, Justifica la Ampliación de Plazo por 30 días corridos. | 14.2857 | 14.2857 | El ítem consultoría se ejecuta en el plazo de 7 meses considerado en el contrato. Las obras civiles se adjudican para ser ejecutadas en un plazo de 135 días a partir de la fecha de entrega del terreno (28/8/2012). Previo a la entrega del terreno se debió suspender por 65 días corridos el inicio de las obras para corregir para actualizar el diseño a la norma sísmica y desalojo de los voluntarios del terreno. Se autoriza un aumento de plazo de 30 días corridos. Lo anterior suma un plazo total desde la suscripción del contrato de 8 meses. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 28/08/2012 | [14 empty] | 244259 | 0 | 244259 | 0 | 244259 | ITEM OBRA CIVIL: *Contrato de Ejecución de Obras: Monto Total $223.736.825 Impuesto Incluido.-De fecha 25 de Junio de 2012.- Mediante ORD Nº2379 de fecha 22 de Octubre de 2012, de Intendente Región del Bío-Bío, Otorga VºBº a la modificación contrato Obra, por un monto de $13.752.955, siendo el Monto Total de Contrato de Obra equivalente a la suma de $237.489.780, impuesto incluido.- ITEM OBRA CIVIL, no registra aumento en relación al Monto Recomendado, actualizado a moneda año 2013 (Valor equivalente a M$253.487).- ITEM: Obra Civil, Corresponde a un Incremento por un Monto de $13.752.955, a moneda año 2012.- El Incremento del Monto, corresponde al reforzamiento de la estructura, justificado en el cumplimiento de la Normativa Sismica, post-terremoto.-*ITEM Consultoría: El Contrato no contempla modificaciones. Contrato de fecha 20 de Septiembre de 2012, por un Monto Total de $6.767.000 impuesto incluido. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 417 | 419 | 100.4796 | Real > Recomendada | [5 empty] | El aumento de dos metros, se justifica en el reforzamiento de la estructura de la obra, de conformidad a Informe ITO de Aumento de Plazo, Norma Sismica.- | El aumento de dos metros, se justifica en el reforzamiento de la estructura de la obra, de conformidad a Informe ITO de Aumento de Plazo, Norma Sísmica. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 13 de Febrero de 2013, Sin Observaciones, emitida por la Comisión Designada por Decreto Alcaldicio Exento Nº545 de fecha 06/02/2013.- Decreto Alcaldicio Exento Nº639, de fecha 18 de Febrero de 2013, que Aprueba Acta de Recepción Definitiva. | 13/02/2013 | Acta de Recepción Definitiva, de fecha 14 de Febrero de 2014, Sin Observaciones, emitida por la Comisión Designada por Decreto Alcaldicio Exento Nº591 de fecha 07/02/2014.- Decreto Alcaldicio Exento Nº658, de fecha 14 de Febrero de 2014, que Aprueba Acta de Recepción Definitiva. | 14/02/2014 | SI | 18/02/2013 | El Proyecto de Obra Civil se encuentra funcionando en un 100%. El proyecto no contemplaba equipamiento, lo que ha dificultado implementar en su totalidad el edificio para su óptimo funcionamiento. |  | En Operación |  | ERIKA ELIZABETH PINTO ALARCON | MUNICIPALIDAD DE CABRERO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4035800% | 4055400% | 196 | 4070700% | 153 | NA |  | 4108500% | 378 | 4108500% | 378 | 4114900% | 64 | 4121300% | 64 | 855 | 659 | Se asume que el proyecto no fue priorizado por parte del Gore para ser presentado al CORE. Existe una diferencia sustantiva entre la fecha del convenio y la primera licitación que se justifica en que la Unidad técnica demoro iniciar su proceso de licitación para firmar contrato porque HUBO UNA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, APROBADA POR RESOLUCIÓN 20 DEL 30/01/2012, QUE BÁSICAMENTE CAMBIA LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONFORME A LA NUEVA NORMATIVA VIGENTE sismica. no se pudo entregar terreno a tiempo , SEGÚN LO SEÑALADO EN EL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CABRERO, PORQUE NO HABÍAN SIDO DESALOJADAS LAS DEPENDENCIAS DE LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS. | [23 empty] | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226570 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226570 | SEGÚN CONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN 150 DEL 29.07.2011, EL MONTO DE OBRAS CIVILES ES M$ 220.269 Y EL DE CONSULTORÍA ES DE M$ 6.301. | 6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244257 | CONSULTORÍA: Existe un contrato de asesoría de inspección técnica, aprobado por Decreto Alcaldicio 3545 del 24/09/2012, por un monto total de $6.767.000 por 7 meses, con estados de pago mensuales. OBRAS CIVILES: Existe un contrato firmado el 12/03/2012 entre el Municipio de Cabrero y SERGIO VÉJAR, aprobado por Decreto Alcaldicio 2481 del 11/07/2012; por un monto de $223.736.825 (IVA INCLUIDO), por 135 días corridos, desde el acta de entrega de terreno. Existe una modificación de Contrato, con Visto Bueno del GORE de fecha: con un aumento de $13.752.955 (MAS Monto actualizado $237.873.475) = NUEVO MONTO TOTAL EN OBRAS CIVILES: $237.145.223. esto viene a financiar actualizacion de estructura segun la normativa sismica ya que el proyecto no lo consideraba. Existe una recepción provisoria sin observaciones de fecha 13-02-2013 y decreto del 18-02-2013 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244259 | 244259 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTADOS DE PAGO CONSULTORÍA: conforme al siguiente detalle. 1° 30/10/2012 por $966.714 2° 26/11/2012 por $966.714 3° 28/12/2012 por $966.714 4° 25/03/2013 por $966.714 5° 25/03/2013 por $966.714 6° 28/03/2013 por $966.714 7° 30/04/2013 por $966.714 MONTO TOTAL CONSULTORÍA: $6.767.000 ESTADOS DE PAGO OBRAS CIVILES Los estados de pago son los siguientes: 1° 31/10/2012 por $ 44.339.723 2° 26/11/2012 por $ 70.106.902 3° 28/12/2012 por $ 47.325.968 4° 28/03/2013 por $ 30.853.161 5° 28/03/2013 por $ 44.864.026 TOTAL OBRAS CIVILES: $ 237.489.780 | [15 empty] | 9998.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349530.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359528.3072 | 0 | 9984.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354601.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364585.3075 | 9905.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354601.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364506.2698 | 1.4066 | 1.3846 | 1.4508 | -0.021679 |  | 869.9434 | 846.3035 | El ítem consultoría se contrato por la suma de M$6.777.- y se pagó en su totalidad. Las obras civiles fueron adjudicadas por un monto de M$237.490.- Hubo una modificación del contrato por un aumento de obras por la suma de M$13.753.-, para reforzar estructura y dar cumplimiento con la nueva norma sísmica | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 253487 | 13753 | 5.426% | Hubo una modificación del contrato por un aumento de obras por la suma de M$13.753.-, para reforzar estructura y dar cumplimiento con la nueva norma sísmica | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado. El Intendente Regional otorga V°B° a la modificación del contrato para incrementar las obras civiles por la suma de M$13.753.- para reforzar estructura, dando cumplimiento a la norma sísmica. El ítem consultoría no tiene modificación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 16311 | 16487 | 1.079 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación corresponde al aumento de costos de las obras civiles. | El ítem consultoría no presenta variación el al plazo, las obras civiles tiene un aumento de un 12%, considerando un aumento de 1 mes, a partir de la fecha de suscripción del contrato. El proyecto no fue revaluado, pero hubo una modificación de contrato para reforzar estructura, para cumplir con la norma sísmica, aumentando el costo de las obras civiles en un 5,8%. La superficie aumento en 2m2 y la variación de los indicadores fue de un1%. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30065598-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL INVESTIGACIONES LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL PDI | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPOSICIÓN DEL CUARTEL POLICIAL INVESTIGACIONES LOS ANGELES. COMPRENDE UN EDIFICIO DE CUATRO PISOS MAS SUBTERRANEO, APROXIMADAMENTE 1796,16 METROS CUADRADOS, QUE ALBERGARA LA PREFECTURA PROVINCIAL BÍO BÍO Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES. | 353315 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 6 | 0 |  | -100 | 2 | 3 | El equipamiento se planificó adquirirse en un plazo de 2 meses, el que adquirió en un plazo de 3 meses. | 50 | 3 | 27 | Se planificó adquirir el equipo en un plazo de 3 meses. Podría ser que con motivo del terremoto se asignaron recursos para comprar parte de este, entregando lo recursos restantes en febrero de 2013, lo que hizo aumentar el plazo a 27 meses. Se estima un tiempo muerto de 25 meses. | 800 |  |  |  |  | 14 | 25 | El plazo de los gastos administrativos se inicial previo al proceso de licitación hasta la fecha de recepción provisoria de las obras civiles. Hay un aumento de 11 meses, respecto de lo inicialmente recomendado. Los primeros gastos se realizan principalmente con la reproducción de antecedentes para la licitación y las publicaciones de avisos de venta. Una vez terminada la ejecución de las obras civiles y realizadas la recepción provisoria, de acuerdo al RCOP la obra entra en período de garantía por 1 año, posterior a eso se realiza la Recepción Definitiva en la cual se realizan gastos. Esto Ultimo no se considera en el calendario de gastos durante la formulación del proyecto. | 78.5714 | 13 | 13 | El contrato inicial se hizo por 12 meses, en la tercera modificación de contrato se aumenta el plazo en 36 días corridos. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 14 | 14 | 50 | 51 | 1 | El contrato inicial se hizo por 12 meses, en la tercera modificación de contrato se aumenta el plazo en 36 días corridos. Se estima un tiempo muerto de 25 meses. | 257.1429 | 264.2857 | El equipamiento se planificó adquirirse en un plazo de 2 meses, el que adquirió en un plazo de 4 meses para poner en operación el proyecto. Se planificó adquirir el equipo en un plazo de 3 meses. Podría ser que con motivo del terremoto se asignaron recursos para comprar sólo parte de este, entregando lo recursos restantes en febrero de 2013, lo que hizo aumentar el plazo a 27 meses. Se estima un tiempo muerto de 25 meses. El plazo de los gastos administrativos se inicial previo al proceso de licitación hasta la fecha de recepción provisoria de las obras civiles. Hay un aumento de 11 meses, respecto de lo inicialmente recomendado. Los primeros gastos se realizan principalmente con la reproducción de antecedentes para la licitación y las publicaciones de avisos de venta. Una vez terminada la ejecución de las obras civiles y realizadas la recepción provisoria, de acuerdo al RCOP la obra entra en período de garantía por 1 año, posterior a eso se realiza la Recepción Definitiva en la cual se imputan gastos. Las obras civiles se planificaron realizarla en un plazo de 13 meses. El contrato inicial fue por 12 meses, en la tercera modificación de contrato se aumenta el plazo en 36 días corridos. Por lo que se ejecutó finalmente en 13 meses. El plazo total para ejecutar este proyecto tomando en consideración la primera asignación presupuestaria (junio 2008) y el Ultimo pago (noviembre 2013) es de 65 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 22/07/2009 | [14 empty] | 618614 | 1450 | 620064 | 1256439 | -636375 | El contrato de obras civiles del proyecto se adjudicó en M$1.151.33.-, tuvo 4 modificaciones, de las cuales hubo dos disminuciones y un aumento de costos, con un costo final de M$1.213.225.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1797 | 1797 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Hubo modificación de obra que afectara la magnitud de la superficie. | No hubo cambios en la magnitud del proyecto | [12 empty] | Resolución N°754 de fecha 17/08/2010 Fecha Acta Recepción Provisional: 24/08/2010 Observaciones de la comisión: SIN OBSERVACIONES. nota: el sistema en el recuerdo de fecha de recepción el sistema no permite indicar que la recepción se realizó el año 2010. | 24/08/2011 | Resolución N°707 de fecha 08/09/2011 Fecha Acta Recepción Definitiva: 19/12/2011 Observaciones de la comisión: 1.-en subterráneo:1.1.muro de estanque acumulación agua potable:impermeabilizar interior de estanque.1.2.Termo eléctrico:colocar manguera o ducto, para canalizar agua de desagüe que presenta el termo.1.3. En sala de basura:dejar en correcto funcionamiento la válvula de corte, de la bomba. 2.-en 1°Piso. 2.1. en pasillo:colocar a nivel placas de cielo y focos que se encuentran descolgados. 3.-en 2do piso:3.1.extractores de baños:revisar y dejar en correcto funcionamiento, los equipos de extracción que se ubican a nivel de la cubierta.3.2.en oficina ASETEC: repara pintura soplada en antepecho y repintar baño.3.3.en oficina del lado de la escala(ex sala reuniones)arreglar foco no enciende.3.4.en pasillo colocar a nivel placas de cielo y focos. 4.-en 3er piso:4.1.en baños varones arreglar filtración sifón lavamanos.4.2.en brigada de inteligencia:mejorar terminación muro y tabique;solucionar filtración de climatizacion(gotera)y reponer placas manchadas;solucionar terminación de flexible, que se encuentra a la vista.4.3.en pasillo lado escala:colocar moldura blanca,vertical(fisura)4.4.en antepecho ventana(oficina hacia calle)repintar del mismo color recinto.4.5.en pasillo:colocar a nivel las placas de cielo y focos.4.6.en pasillo:corregir funcionamiento de instalación,ya que entrega cambiada su función con respecto a las oficina que atiende. 5.observaciones generales.5.1.revisar completa la instalación de equipos y ductos de climatizacion, a fin de solucionar filtraciones, que se presenten en diversos sectores del edificio, reponer las placas de cielo que se encuentran manchadas producto de ello.5.2.dado el alto numero de ampolletas que se han quemado a la fecha, revisar el funcionamiento de la inst. eléctrica del edificio, de manera de determinar y subsanar la causa de ese problema. ademas reponer ampolletas quemadas. | 19/12/2011 | SI | 25/08/2011 |  |  | En Operación |  | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | ARQUITECTURA MOP VIII REGION DEL BIO BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 3952600% | 3952600% | 0 | 3962600% | 100 | 3975100% | 125 | 3997600% | 225 | 3997600% | 225 | 4001600% | 40 | 4007100% | 55 | 545 | 545 | No existe información de la publicación de la primera licitación, por lo cual se asume un mes antes de la Apertura de la Propuesta Técnica del 13.11.08. Los 310 días (225 + 85) entre el Convenio Mandato y la suscripción del primer contrato, se deben a que hubo una primera licitación que fue desechada por incumplimiento a la reglamentación, lo que llevo a un nuevo proceso de licitación que concluyó con la adjudicación del 04.06.09. Por esta misma razón se justifican los 234 días entre la primera licitación y la adjudicación. Los -242 días son producto de un error en la planilla por cuanto la publicación de la primera licitación fue antes de la suscripción del primer contrato. | [23 empty] | 3000 | 24511 | 15331 | 0 | 4000 | 997077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043919 | 3000 | 24511 | 15331 | 0 | 4000 | 997077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043919 | Los datos ingresados son de acuerdo a convenios aprobados mediante: Res. Exenta Nº 1226 del 06.08.08. que aprueba gastos administrativos, consultorías y obras civiles. Res. Exenta Nº 978 del 12.07.10. que aprueba equipamientos y equipos | 3000 | 25584 | 15026 | 0 | 1450 | 1213225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258285 | CONTRATOS OBRAS CIVILES Dcto. DA.CPCION Nº 21 del 12.06.09 aprueba 1º Contrato con CONSTRUCTORA JCE S.A. por un monto de $1.213.849.832 y un plazo de 360 días corridos. Dcto. DA.CPCION Nº 1036 del 14.10.09 aprueba 1º Modificación de Contrato por una disminución del monto en $5.029.214 correspondiente a cambio del proyecto de socalzado y entibaciones.Cuenta con VºBº del GORE mediante Ord. 1950 del 30.09.09. Dcto. DA.CPCION Nº 356 del 10.05.10 aprueba 2º Modificación de Contrato por una aumento del monto en $5.481.260 equivalente al 10% real de lo aprobado inicialmente, y correspondiente a la incorporación de nuevos servicios higiénicos en 3º y 4º piso. Cuenta con VºBº del GORE mediante Ord. 512 del 14.03.10. Dcto. DA.CPCION Nº 498 del 14.06.10 aprueba 3º Modificación de Contrato por aumento de plazo en 36 días corridos. Se informa al GORE mediante Ord. Nº 407 del 10.06.10. Dcto. DA.CPCION Nº 356 del 10.05.10 aprueba 4º Modificación de Contrato por una disminución del monto en $121.017, correspondiente a la incorporación de sala de basuras, cierres perimetrales y juntas de dilatación. Cuenta con VºBº del GORE mediante Ord. 1125 del 28.07.10. Dcto. DA.CPCION Nº 777 del 24.08.10 aprueba Acta de Recepción Provisoria. Dcto. DA.CPCION Nº 3 del 08.02.12 aprueba Liquidación del Contrato a Suma Alzada del 09.01.12. CONTRATOS EQUIPAMIENTO Metalurgica Silcosil Ltda $ 470.721 fecha 28.12.2010 AGM y DIMAD S.A. $ 183.527 fecha 21.12.2010 AGM y DIMAD S.A. $ 24.929.837 fecha 06.12.2010 CONTRATOS EQUIPO Juan Rodrigo Rubilar Olave $ 1.221.835 fecha 22.12.2010 Comercial e Importadora Vieyor Ltda. $ 1.153.073 fecha 09.12.2010 Quintec Chile S.A. $ 4.847.715 fecha 23.12.2010 Chilena de Computación Ltda $ 266.909 fecha 07.12.2010 Channels Media S.A. $ 1.240.900 fecha 09.12.2010 Empresa Segtv Electronica E.I.R.L. $ 6.295.100 fecha 07.02. 2013 CONTRATOS CONSULTORIAS Dcto. DA.CPCION Nº 139 del 16.02.10 aprueba contratación Inspector Fiscal. Contrato del 15.02.10 por $3.000.000 y un plazo de 390 días. Cuenta con VºBº del GORE mediante Ord. 253 del 10.02.10. Dcto. DA.CPCION Nº 225 del 05.04.10 pone término a contrato de Inspector Fiscal por renuncia voluntaria. Dcto. DA.CPCION Nº 488 del 10.06.10 aprueba contratación Ingeniero Ejecución Eléctrica. Contrato del 10.06.10 por $1.342.308 y un plazo de 120 días. Cuenta con VºBº del GORE mediante Ord. 825 del 10.06.10. | 1154 | 25584 | 15026 | 0 | 1450 | 1213225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256439 | 0 | BIP = SIGFE | 1154 | 25585 | 15025 | 0 | 1450 | 1213225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256439 | 1297 | 27935 | 16017 | 0 | 1630 | 1362245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409124 | ESTADOS DE PAGO OBRAS CIVILES Anticipo Nº 1773 del 15.09.09 por $ 121.384.983 EP 1- Nº 1920 del 29.09.09 por $ 11.782.757 EP 2- Nº 2058 del 22.10.09 por $ 63.490.377 EP 3- Nº 2246 del 17.11.09 por $ 48.660.806 EP 4- Nº 2437 del 15.12.09 por $ 69.491.707 EP 5- Nº 2538 del 31.12.09 por $ 51.019.457 EP 6- Nº 70 del 16.02.10 por $ 105.245.092 EP 7- Nº 198 del 23.03.10 por $ 93.431.977 EP 8- Nº 415 del 30.04.10 por $ 104.376.174 EP 9- Nº 488 del 14.05.10 por $ 131.255.976 EP 10- Nº 594 del 15.06.10 por $ 171.623.714 EP 11- Nº 811 del 20.07.10 por $ 148.123.088 EP 12- Nº 953 del 25.08.10 por $ 32.514.436 EP 13- Nº 1661 del 15.11.10 por $ 132.275 Retenciones Nº 1662 del 15.11.10 por $ 60.692.491 ESTADOS DE PAGO EQUIPAMIENTOS EP 3- Nº 96 del 10.02.11 por $ 470.721 EP 5- Nº 98 del 10.02.11 por $ 183.527 EP 8- Nº 168 del 28.02.11 por $ 24.929.837 ESTADOS DE PAGO EQUIPOS EP 1- Nº 94 del 10.02.11 por $ 1.221.835 EP 2- Nº 95 del 10.02.11 por $ 1.153.073 EP 4- Nº 97 del 10.02.11 por $ 4.847.715 EP 6- Nº 100 del 10.02.11 por $ 1.240.900 EP 7- Nº 99 del 10.02.11 por $ 266.909 EP 9- Nº 486 del 28.03.11 por $ 6.295.100 ESTADOS DE PAGO CONSULTORIAS EP 1- Nº 615 del 16.06.10 por $ 230.772 EP 2- Nº 614 del 22.10.09 por $ 84.612 EP 1- Nº 806 del 19.07.10 por $ 335.557 EP 2- Nº 1059 del 09.09.10 por $ 335.557 EP 3- Nº 1060 del 09.09.10 por $ 167.789 No existe información sobre más estados de pago. | [15 empty] | 5470.5368 | 44691.5757 | 27953.9349 | 0 | 7294.0491 | 1818023.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903433.4748 | 1915756.2964 | 4653.3436 | 39466.6203 | 21941.4254 | 0 | 2300.5611 | 1915756.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984118.2469 | 1830.5692 | 39427.1014 | 22606.1888 | 0 | 2300.5611 | 1922655.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988819.5776 | 4.2389 | 4.4859 | 5.7552 | 0.23695 | 3.8138 | 1106.7443 | 1069.925 | No fue ingresado al BIP, el Gasto ni contrato de Consultoría. Se contrató en febrero de 2010 un primer inspector fiscal por un monto de M$3.000.- En abril de ese año presenta su renuncia voluntaria. En junio se contrata otro inspector por M$1.342.- por 4 meses. Sólo se pago M$346.- y M$922.- de lo comprometido en moneda diciembre 2013. No hay información de las diferencia. En la Ultima solicitud IDI no aparece el ítem consultoría. En el mes de diciembre de 2009 se paga los primeros gastos administrativosM$50.- y en el 2010 M$1.400.-, ingresando al Bip sólo parte de este gasto. No hay más información al respecto. El equipamiento contratado fue por m$27.963.- en moneda 2013. Los equipos contratados fueron por M$15.545.- en moneda 2013 El contrato de obras civiles del proyecto se adjudicó en M$1.151.33.-, tuvo 4 modificaciones, de las cuales hubo dos disminuciones y un aumento de costos, con un costo final de M$1.213.225.- Estas variaciones fueron recomendadas por el gobierno regional, no se informa a la SEREMI sobre los cambios realizados al proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 1348626 | -624 | -0.04627% | El contrato de obras civiles sufrió 4 modificaciones de contrato en Obras Civiles que implicó una disminución real de M$624.- quedando el monto final del contrato en M$1.213.225.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1288111 | 1357357 | 5.3758 | Hubo dos revaluaciones: La primera en enero 2011 para incorporar equipos no contemplados en el proyecto inicial, con un aumento de costos de M$2.322.- moneda diciembre 2013. La segunda en marzo de 2011 para modificar el equipamiento para satisfacer los nuevos requerimientos de la Policía de Investigaciones, con un aumento de costos de M$3.730.- moneda diciembre 2013. Hubo cuatro modificaciones al contrato de obras civiles, que fueron resueltas con el Gobierno Regional, tres por aumentos y disminuciones de partidas con una disminución neta de M$225.- y una por aumento de plazo de 36 días corridos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 780827 | 811197 | 3.8895 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se corrigió el monto del CAE, teniendo en consideración los antecedentes de la carpeta. La explicación del incremento se debe al aumento de costos en obras civiles, equipos y equipamiento. | El plazo total para ejecutar las obras es de 53 meses. Hay demora para cerrar los proyectos, ya que quedan equipos por comprar que tiene tiempos muertos por 13 meses. También hay tiempos muertos desde la fecha de término de las obras, para iniciar la compra de equipos y equipamiento. Hubo una revaluación para autorizar un aumento de costos de equipos para incorporar circuito cerrado de televisión, alarma y automatización de acceso de vehículos y aumentar la cantidad de equipamiento para dotar las oficinas del mobiliario necesario para su funcionamiento. Las obras se adjudicaron en un monto de 5% superior a lo recomendado ajustándose a lo establecido, se produjeron aumentos y disminuciones de partidas, para mejorar la funcionalidad del edificio. Respecto de las consultorías se contrataron dos profesionales, el primero presenta su renuncia voluntaria y el segundo se contrata por un monto inferior, no quedando saldo pendiente de pago. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30127695-0 | CONSTRUCCION RAMPA ACCESO VEHICULAR EDIF. MOP B. CIVICO, CONCEPCION | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE ARQUITECTURA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE ARQUITECTURA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL EDIFICIO MOP PRESENTA INFRAESTRUCTURA SUB UTILIZADA DEBIDO A LA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS RESTANTES ETAPAS DEL PROYECTO DEL BARRIO CIVICO, ESTO IMPLICA EN LA IMPOSIBILIDAD DE HACER USO DE SU ACTUAL ESTACIONAMIENTO | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LA RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO DE APROXIMADAMENTE 130M2, CON EL OBJETO PERMITIR LA ACCESIBILIDAD A LOS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS, EL CUAL INCLUYE, ADEMÁS, CORTINAS METALICAS DE 12M2, ILUMINACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, BALIZAS Y OTROS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL, RECTIFICACIÓN DE REDES DE SERVICIOS ACTUALES Y RECTIFICACIÓN DE SOLERAS DE ACCESO VEHICULAR. CON ESTE PROYECTO SE PERMITIRÁ ACCEDER A LOS 60 ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DEL EDIFICIO MOP UBICADO EN CALLE PRAT N°501 | 255 | [19 empty] | 4 | 0 | En este contrato sólo se hizo uso de los GGAA para efectos de la cancelación de publicación de la licitaciones en dos diarios por un monto total de M$344 . Este contrato sufrió una ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013, no obstante, esto no afectó el ITEM de GGAA. | -100 | 3 | 4 | Este contrato se adjudico en 105 días corridos y sufrió una modificación de contrato con ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013. Producto de modificaciones mejora y ajuste tanto estructural como de arquitectura, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente(ajuste en radio de giro Interior Muro Rampa de acceso, modificación de junta de Dilatación Pavimento existente, modificación y refuerzo pilares en vano de acceso vehicular al edificio, modificación de ubicación de citófonos). Además se incorporaron obras de demolición y envío a botadero autorizado de fundaciones existente no previstas en el proyecto original, se debió realizarse también la canalización de matriz de gas natural existentes para dar cumplimiento a exigencias de reparación requeridas por la empresa GAS SUR por , así como modificación de barandas por exigencia de la DOM. Estas ultimas dos observaciones emanadas del ingreso del expediente municipal para Permiso de Edificación y que fueron requeridas subsanar para efectos de tramitar recepción definitiva por parte de la Municipalidad. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | Este contrato se adjudico en 105 días corridos y sufrió una modificación de contrato con ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013. Producto de modificaciones mejora y ajuste tanto estructural como de arquitectura, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente(ajuste en radio de giro Interior Muro Rampa de acceso, modificación de junta de Dilatación Pavimento existente, modificación y refuerzo pilares en vano de acceso vehicular al edificio, modificación de ubicación de citófonos). Además se incorporaron obras de demolición y envío a botadero autorizado de fundaciones existente no previstas en el proyecto original, se debió realizarse también la canalización de matriz de gas natural existentes para dar cumplimiento a exigencias de reparación requeridas por la empresa GAS SUR por , así como modificación de barandas por exigencia de la DOM. Estas ultimas dos observaciones emanadas del ingreso del expediente municipal para Permiso de Edificación y que fueron requeridas subsanar para efectos de tramitar recepción definitiva por parte de la Municipalidad. | 0 | 175 | EL PROYECTO PRESENTA APROX 7 MESES DE TIEMPOS MUERTOS , LOS QUE CORRSPONDERIAN A PROCESOS ADMINISTRATIVOS. HUBO UN AUMENTO DE 23 DIAS SOBRE EL PLAZO ORIGINAL DE 105 DIAS DEL CONTRATO , APROBADO POR LA UNIDAD TECNICA MEDIANTE RES. EX. 705 DEL 28-08-2013. ADICIONALMENTE AL MAYOR PLAZO , ESTA RES. TAMBIEN APROBO ALGUNAS MODIFICACIONES MENORES IMPRESCINDIBLES PARA LA OPERACION NORMAL DEL PROYECTO, SOLICITADAS POR LA DOM DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION .- | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 29/09/2013 | [14 empty] | 262499 | 344 | 262843 | 262843 | 0 | Contrato pagado con recursos propios, con un monto asignado de acuerdo a Asignación Presupuestaria Regional (APR) N°419 de fecha 13.02.2013 de $262.500.000.- Consistió en la ejecución de Obras Civiles, contratada a través de Licitación PUblica, adjudicado a la Empresa Contratista INGETAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., Rut 79.541.370-7, a través de RES. DARQ N°318 de fecha 06/05/2013, por un monto de $254.620.180.- sufrió un aumento de contrato por un valor de $7.879.820.- través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013. Para efectos de los Gastos Administrativos se informa que sólo se hizo uso de los GGAA para efectos de la cancelación de facturas por concepto de publicación de la licitaciones en dos diarios por un monto total de M$344.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Este contrato sufrió una modificación que quedó reflejada en Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013, no obstante, esto no afectó el la magnitud recomendada. | NO HAY VARIACIONES ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, AUN CUANDO LOS GASTOS REALES DEL PROYECTO FUERON INFERIORES A LOS RECOMENDADOS. | [12 empty] | De acuerdo a informe de la comisión de recepción provisoria (constituida en terreno con fecha 18.10.2013), las observaciones levantadas son las siguientes: 1.-Certificado de Recepción Municipal. 2.-Lubricación de cortina, eliminar roce que provoca ruido en extremos de cortina. 3.-En señal ética refinar (pinchar con soldadura) o con remache placa metálica de postación. 4.-Bajar rejilla de sector de baldosas. 5.-En tablero eléctrico y accionameinto en sala de guardias, incluir leyenda de diagrama unilineal. 6.-reubicar citófono evitando que guardia de la espalda al acceso para accionar y revisar volumen de tono, muy bajo. | 15/11/2013 |  |  | SI | 28/11/2013 | PROYECTOS OPERANDO 100% NORMALIDAD. |  | En Operación |  | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | ARQUITECTURA MOP VIII REGION DEL BIO BIO | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4113700% | 4113700% | 0 | 4131800% | 181 | 4121400% |  | 4141900% | 205 | 4141800% | 204 | 4154600% | 128 | 4142600% |  | 289 | 289 | Este contrato de Obras Civiles se adjudico en 105 días corridos y sufrió una modificación de contrato con ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013. Producto de modificaciones mejora y ajuste tanto estructural como de arquitectura, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente(ajuste en radio de giro Interior Muro Rampa de acceso, modificación de junta de Dilatación Pavimento existente, modificación y refuerzo pilares en vano de acceso vehicular al edificio, modificación de ubicación de citófonos). Además se incorporaron obras de demolición y envío a botadero autorizado de fundaciones existente no previstas en el proyecto original, se debió realizarse también la canalización de matriz de gas natural existentes para dar cumplimiento a exigencias de reparación requeridas por la empresa GAS SUR por , así como modificación de barandas por exigencia de la DOM. Estas ultimas dos observaciones emanadas del ingreso del expediente municipal para Permiso de Edificación y que fueron requeridas subsanar para efectos de tramitar recepción definitiva por parte de la Municipalidad. En este contrato sólo se hizo uso de los GGAA para efectos de la cancelación de publicación de la licitaciones en dos diarios por un monto total de M$344 . Este contrato sufrió una ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013, no obstante, esto no afectó el ITEM de GGAA. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 262195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 262195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263195 | Este contrato de Obras Civiles se adjudico en 105 días corridos y sufrió una modificación de contrato con ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013. Producto de modificaciones mejora y ajuste tanto estructural como de arquitectura, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente(ajuste en radio de giro Interior Muro Rampa de acceso, modificación de junta de Dilatación Pavimento existente, modificación y refuerzo pilares en vano de acceso vehicular al edificio, modificación de ubicación de citófonos). Además se incorporaron obras de demolición y envío a botadero autorizado de fundaciones existente no previstas en el proyecto original, se debió realizarse también la canalización de matriz de gas natural existentes para dar cumplimiento a exigencias de reparación requeridas por la empresa GAS SUR por , así como modificación de barandas por exigencia de la DOM. Estas ultimas dos observaciones emanadas del ingreso del expediente municipal para Permiso de Edificación y que fueron requeridas subsanar para efectos de tramitar recepción definitiva por parte de la Municipalidad. En este contrato sólo se hizo uso de los GGAA para efectos de la cancelación de publicación de la licitaciones en dos diarios por un monto total de M$344 . Este contrato sufrió una ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013, no obstante, esto no afectó el ITEM de GGAA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262844 | Este contrato de Obras Civiles se adjudico en 105 días corridos y sufrió una modificación de contrato con ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013. Producto de modificaciones mejora y ajuste tanto estructural como de arquitectura, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente(ajuste en radio de giro Interior Muro Rampa de acceso, modificación de junta de Dilatación Pavimento existente, modificación y refuerzo pilares en vano de acceso vehicular al edificio, modificación de ubicación de citófonos). Además se incorporaron obras de demolición y envío a botadero autorizado de fundaciones existente no previstas en el proyecto original, se debió realizarse también la canalización de matriz de gas natural existentes para dar cumplimiento a exigencias de reparación requeridas por la empresa GAS SUR por , así como modificación de barandas por exigencia de la DOM. Estas ultimas dos observaciones emanadas del ingreso del expediente municipal para Permiso de Edificación y que fueron requeridas subsanar para efectos de tramitar recepción definitiva por parte de la Municipalidad. En este contrato sólo se hizo uso de los GGAA para efectos de la cancelación de publicación de la licitaciones en dos diarios por un monto total de M$344 . Este contrato sufrió una ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013, no obstante, esto no afectó el ITEM de GGAA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262844 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 262499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 270402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270762 | Este contrato de Obras Civiles se adjudico en 105 días corridos y sufrió una modificación de contrato con ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013. Producto de modificaciones mejora y ajuste tanto estructural como de arquitectura, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente(ajuste en radio de giro Interior Muro Rampa de acceso, modificación de junta de Dilatación Pavimento existente, modificación y refuerzo pilares en vano de acceso vehicular al edificio, modificación de ubicación de citófonos). Además se incorporaron obras de demolición y envío a botadero autorizado de fundaciones existente no previstas en el proyecto original, se debió realizarse también la canalización de matriz de gas natural existentes para dar cumplimiento a exigencias de reparación requeridas por la empresa GAS SUR por , así como modificación de barandas por exigencia de la DOM. Estas ultimas dos observaciones emanadas del ingreso del expediente municipal para Permiso de Edificación y que fueron requeridas subsanar para efectos de tramitar recepción definitiva por parte de la Municipalidad. En este contrato sólo se hizo uso de los GGAA para efectos de la cancelación de publicación de la licitaciones en dos diarios por un monto total de M$344 . Este contrato sufrió una ampliación de plazo de 23 días a través de la Res. N°705 exenta de fecha 29.08.2013 tramitada 06.09.2013, no obstante, esto no afectó el ITEM de GGAA. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 404042.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405583.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.0994 | 381643.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382151.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.0994 | 381643.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382151.4326 | -5.7773 | -5.7773 | -5.5437 | 0 |  | 2939.6264 | 2935.7179 | LOS GASTOS TOTALES CONTRATADOS SON INFERIORES EN UN 5,8 % CON RESPECTO A LOS RECOMENDADOS .SIN EMBARGO SON NOTORIAS LAS VARIACIONES ENTRE LOS ITEMS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS OBRAS CIVILES , TENIENDO LOS PRIMEROS UNA DISMINUCION DEL ORDEN DEL 67 % Y LOS SEGUNDOS DEL 5,5 %.- NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y LOS REALES .- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | DIRECCION DE ARQUITECTURA | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 287365 | 7880 | 2.742% | Año de la moneda 2013 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES DEL PROYECTO. NO OBSTANTE , HUBO UN AUMENTO DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL APROBADA EN LA MISMA RESOLUCION ANTERIOR POR M$ 7.880. , QUE CORRESPONDE A UN 3 % DEL VALOR CONTRATADO | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 18190 | 17099 | -5.9978 | Real < Recomendado | [5 empty] | DEBIDO AL MENOR VALOR DE LA INVERSION , EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL TUVO UNA FAVORABLE VARIACION , DISMINUYENDO EL CAE EN APROX. UN 6,00 % | EN GENERAL , EL PROYECTO SE EJECUTO CONFORME A LO RECOMENDADO,ENTRANDO EN OPERACION NORMAL EL 28-11-2013.- EN RELACION AL PLAZO, TUVO UNA AMPLIACION DE 23 DIAS SOBRE LOS 105 CONVENIDOS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO. EL PROYECTO PRESENTA APROX 7 MESES DE TIEMPOS MUERTOS QUE CORRESPONDERIAN A TRAMITES ADMINISTRATIVOS. POR OTRA PARTE , EL PROYECTO NO TUVO REVALUACIONES , SIENDO LOS GASTOS INFERIORES A LOS RECOMENDADOS , LO QUE IMPLICO UNA FAVORABLE VARIACION EN EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL, DEL ORDEN DEL 6,00 %. SE TRATA DE UN PROYECTO DE RELATIVA BAJA INVERSION , LO QUE NO JUSTIFICA LOS ELEVADOS TIEMPOS MUERTOS EN COMPARACION CON EL TIEMPO REAL DE EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES .- POR ULTIMO , EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL. | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30116475-0 | REPOSICION ESCUELA F-160 ÑIQUEN ESTACION | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | ÑIQUEN | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | UNA PARTE IMPORTANTE DE LA ESCUELA FUE CONSUMIDA POR UN INCENDIO LO QUE IMPIDE ENTREGAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN FORMA NORMAL Y DIGNA, DEBIENDO LOS ALUMNOS Y DOCENTES ACOMODARSE EN ESPACIOS REDUCIDOS Y EN LA SEDE SOCIAL DEL SECTOR. | LAS OBRAS MANTIENEN LOS MUROS EXTERIORES Y LOS REPARA. SE HACE UNA REDISTRIBUCIÓN DE LOS MUROS INTERIORES Y LA MATERIALIDAD ES ALBAÑILERÍA CONFINADA Y TABIQUERÍA COVINTEC Y MADERA. ESTO ES PARA AULAS Y CASINO. SE REPARAN LOS BAÑOS, LAS CIRCULACIONES CUBIERTAS Y SE REDISTRIBUYEN ESPACIOS PARA DESTINARLOS A BODEGAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS. | 136 | [23 empty] | 6 | 6 | No hay Observaciones. Existió solo una solicitud de ampliación de plazo de 15 días a contar del 24 de Diciembre del 2012 hasta el 7 de Enero del 2013, según consta en Decreto Nº 2001/2012 de Fecha 12 de Diciembre del 2012. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | No hay Observaciones al respecto. | 0 | 0 | La ejecucion del proyecto se ajusta a los plazos estimados. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 27/07/2012 | [14 empty] | 179667 | 0 | 179667 | 0 | 179667 | El contrato de la Obra tiene los siguientes antecedentes: Monto: M$ 179.667 Fecha: 18 de Julio del 2012 Decreto Aprueba Contrato: 1118 de Fecha 20 de Julio del 2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1051 | 1051 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay Observaciones. | La superficie intervenida se mantiene sin variacion. | [12 empty] | Sin Observaciones. | 30/01/2013 | Sin Observaciones. | 10/06/2014 | SI | 01/03/2013 | No hay situaciones. |  | En Operación |  | CLAUDIO DARIO FUENTEVILLA ISLA | MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN |  |  |  |  | 4094700% | 4094700% | 0 | 4102900% | 82 | NA |  | 4111000% | 81 | 4111000% | 81 | 4111700% | 7 | 4121100% | 94 | 264 | 264 | ID de licitación publica 4328-39-lp12 pero no se tiene dato de publicación se asume un mes antes del contrato 18-06-2012 pero al ingresarla distorsiona los plazos. El contrato se efectúo con fecha 18-07-2012 y el decreto que aprueba contrato fue el 20-07-2012. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179667 | Se asume que el monto recomendado corresponde al monto del convenio mandato .item obras civiles de M$179.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179667 | El monto inicial del contrato fue de $176.667.000 a la Constructora Ferracan por un plazo de 149 días corridos.Se autorizo un aumento de plazo de 15 días corridos según decreto 2001 del 12/12/12 terminando la obra el 7-01-2013, el acta de recepción provisoria fue con fecha 30.01.2013 con decreto de fecha 2-02-2014., la boleta de garantía de correcta ejecución tiene fecha 14-02-2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179667 | 179667 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se asume que la fecha de los gastos son cuando fueron transferidos a la municipalidad 29-10-2012 por $13.036.817 22-11-2012 por$ 45.401.811 31-12-2012 por $ 55.000.000 31-12-2012 por $ 44.985.000 31-05-2013 por $ 21.243.372, esta ultima solicitud de pago llego por parte de la municipalidad con fecha 3-04-2013, no existen antecedentes a la vista que justifiquen porque la UT demoro en tramitar el ultimo estado de pago | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276866.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276866.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265095.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265095.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264637.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264637.9229 | -4.2515 | -4.4167 | -4.4167 | -0.1725 |  | 251.7963 | 251.7963 | Las diferencias entre los valores recomendados, contratados y gastados se debe solo a ajuste de moneda, ya que fueron iguales en moneda nominal. Llama la atencion que el monto contratado sea exactamente igual al monto nominal de ficha IDI y convenio mandato entre la Municipalidad y el Gobierno Regional | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no presenta revaluaciones ni modificaciones menores al 10 % | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 21564 | 21040 | -2.43 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se corrige el indicador, ya que se cargo equivocadamente el valor del CAE a precios privados, en lugar de a precios sociales. Al disminuir el costo real comparado con el monto recomendado, el indicador de costos disminuye un 2,43 %. | El proyecto se ajusta al plazo recomendado, mantiene la magnitud y no presenta modificaciones. Respecto a los montos, presenta un gasto real inferior al monto recomendado en 4,4 %, debido a que el contrato se ajusto alvalor del convenio, sin considerar actualizacion de la moneda. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30072126-0 | REPOSICION ESCUELA G-744 VALLE DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LA ESCUELA DE PICHILO, DEJANDO UNA ESCUELA NORMATIVA Y EN MUY BUEN ESTADO. LA CONSTRUCCIÓN CONTEMPLA 795 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, 8 METROS CUADRADOS DE CORREDORES CUBIERTOS Y 8 METROS CUADRADOS DE SALA DE CALDERA, SUMANDO EN TOTAL 811 METROS CUADRADOS DE MAGNITUD DEL PROYECTO, LOS QUE SE PROYECTARAN EN ALBAÑILERÍA TANTO EL PRIMER PISO COMO EL SEGUNDO PISO. ADEMAS SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION. ADEMAS CONTEMPLA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | 84 | [7 empty] | 2 | 3 | No se efectuó la compra de equipamiento según lo recomendado, dado a la contingencia del 27/F. Con un importante avance en las obras civiles, en el mes de marzo del 2012 se procedió a efectuar la licitación en adquisición del equipamiento para la Escuela, hasta finalizar su compra y entrega en el mes de Mayo del mismo año. | 50 | 2 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 12 | 28 | Se presentan las siguientes razones: -Empresa solicitó 120 días de plazo ante a lo acaecido por el terremoto de febrero del 2010. -Se solicitó un aumento de obra de $40.988.073 al Gore Bio Bio. Mientras se hacía efectivo esto, se amplió a 120 días de plazo. -Demora de 181 días por parta de la empresa, por lo que se aplicaron las respectivas multas por atraso. | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 31 | 31 | 0 | La ampliación en plazo del proyecto se debió a las observaciones planteadas anteriormente: -Empresa solicitó 120 días de plazo ante a lo acaecido por el terremoto de febrero del 2010. -Se solicitó un aumento de obra de $40.988.073 al Gore Bio Bio. Mientras se hacía efectivo esto, se amplió a 120 días de plazo. -Demora de 181 días por parta de la empresa, por lo que se aplicaron las respectivas multas por atraso. | 121.4286 | 121.4286 | El proyecto tuvo un plazo de ejecucion de aproximadamente 30 meses contados desde la entrega de terreno (28/12/2009) hasta la fecha de termino de contrato de equipamiento (30/05/2012). superando lo estimado en un 121 %. Razones para ello son: un aumento de plazo de 120 dias de contrato por efecto del sismo 2010; aumento de 120 dias de plazo para tramitar un aumento de obra consistente basicamente en extender en altura muro de contencion, lo que requirio un diseño previo. Finalmente, la empresa se demoro 181 dias en entregar las obras. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 28/12/09 | [14 empty] | 432095 | 0 | 432095 | 0 | 432095 | Se solicitó al Gore Bio Bio un monto de $40.988.073 para aumento en obras civiles en el año 2012. En equipamiento no sufrió modificación en su presupuesto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 811 | 811 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificaciones. | La magnitud principal del proyecto no sufre variaciones. | [12 empty] | Una vez subsanadas las observaciones en construcción, se decretó la recepción provisoria con fecha del 5 de abril del 2012. | 05/04/2012 | Según bases administrativas, se realizó acta de recepción definitiva (4-05-2013)después de 365 días, con respecto a la recepción provisoria. | 04/04/2013 | SI | 07/04/2014 | No hay observaciones. |  | En Operación |  | ESTEBAN JOSE CARES GUALA | MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 3969200% | 3981800% | 126 | 3992100% | 103 | NA |  | 4014300% | 222 | 4008400% | 163 | 4017500% | 91 | 4021400% | 39 | 522 | 396 | El proyecto no fue creado presupuestaria mente el mismo año del certificado del CORE, demoro la elaboración del convenio no se tiene antecedentes de la resolución de asignación presupuestaria , se asume un mes antes del convenio, por ser transferencia. | [23 empty] | 0 | 5272 | 2640 | 0 | 0 | 374776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382688 | 0 | 5272 | 2640 | 0 | 0 | 374776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382688 | según convenio mandato de fecha 18-05-2009 | 0 | 6323 | 0 | 0 | 0 | 450988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457311 | OBRAS CIVILES monto $409.881.234 plazo 210 días con fecha 1.03.2010 se paraliza la obra a contar del 27-2-2010 producto del terremoto.se reinicia contrato 9-08-2010 según decreto 9-08-2010. Aumento de plazo de 120 dias adicionales segun decreto 15-12-2010 por decreto 25-04-2011 paraliza la obra en forma indefinida, lo anterior se justifica por solicitud de modificación de contrato solicitada al gore sin respuesta. Con fecha 14-04-2011 UT solicita modificación de contrato, con fecha 25-05-2011 se solicita mas antecedentes por la solicitud y aclaración de plazo de contrato. Con fecha 15-07-2011 se autoriza por parte del Gore aumento de recursos por $40.988.073 ( se disminuyen 10.954.157 por tabique ria interior) lo anterior para financiar aumento de altura de contención del cerro perimetral posterior de acuerdo a nuevo diseño de ingenieria y topografía de terreno. se aumentaron luego de los 120 días 45 mas y 45 mas La obra presenta atraso y fecha de termino final del 30.09.2011 se solicita información por parte del Gore con fecha 28-12-2011 sin antecedentes de termino de obra y solicitud de pagos. Con fecha 5-04-2012 se registra acta de entrega sin observaciones ya que se registra el termino real con fecha 28-02-2012 , no se cumplió los plazos de contrato y se cobra multa por entrega por 181 días. No existe contrato de consultoria Contrato a Indumac por 6.323.086 y 30 días de entrega orden de compra de fecha 9-03-2012 se recepciona con fecha 4-12-2012 no existe contrato de equipos | 0 | 6323 | 0 | 0 | 0 | 425771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432094 | 432094 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) 5-02-2010 $ 22.135.891 2) 23-06-2010 $ 28.958.194 3) 24-11-2010 $ 34.548.099 4) 29-12-2010 $ 53.869.202 5) 31-01-2011 $ 46.149.051 6) 30-06-2011 $ 82.712.798 los pagos se retrasaron porque la municipalidad no se preocupo de sacar RS de arrastre, junto con la imposibilidad de pagar ya que la empresa no ha entregado la boleta de correcta ejecución que caucione el contrato considerando los aumentos de plazos y paralizaciones realizadas. 7) 31-05-2012 $ 66.315.248 8) 28-05-2012 $ 50.093.998 estos dos estados de pagos estaban afectos a multas por $ total $21.937.345 9) 28-05-2012 $ 40.988.073 ITEM equipamiento pago por $ 6.323.067 | [15 empty] | 0 | 9611.5468 | 4814.2417 | 0 | 0 | 683355.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697781.3636 | 0 | 0 | 9058.2831 | 0 | 0 | 0 | 691142.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700200.4813 | 0 | 9058.2831 | 0 | 0 | 0 | 635184.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644243.213 | 0.34669 | -7.6726 | -7.0491 | -7.9916 |  | 794.3813 | 783.212 | En obras civiles se contrato con un 1,14% de diferencia respecto a lo recomendado, sin embargo se pagó un 7,05 % menos, ya que finalmente la unidad tecnica no presento el ultimo estado de pago, supuestamente por el cobro de multas y la quiebra de la empresa. El item equipos no se ejecutó y no se presenta explicacion al respecto por parte de la unidad tecnica o la unidad financiera. El Item equipamiento tuvo un costo de 5,76 % por debajo de lo recomendado, lo que se considera normal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 494390 | 40988 | 8.291% | Se solicitó al Gore Bio Bio un monto de $40.988.073 para aumento en obras civiles en el año 2012. se disminuyen 10.954.157 por tabiqueria interior, lo anterior para financiar aumento de altura de contención del cerro perimetral posterior de acuerdo a nuevo diseño de ingenieria y topografía de terreno. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. Tuvo una modificacion con un costo inferior al 10%, consistente en disminucion de M$ 10.954 de tabiqueria interior, para financiar aumento de altura de contención del cerro perimetral posterior, de acuerdo a nuevo diseño de ingenieria y topografía de terreno, con un costo neto adicional de M$ 40.988 (año 2011) | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 27845 | 25807 | -7.3191 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente, calculado con la inversion menor en un 8,1 % respecto a la recomendada, se reduce en un 7,32% | El proyecto se demoro 16 meses mas de lo estimado inicialmente debido a: sismo 2010, al tiempo necesario para modificar muro de contencion con problemas de diseño y a atrasos de la empresa. Respecto a los montos, dado que no se presento el ultimo estado de pago y no se adquirieron los equipos contemplados en la aprobacion, el proyecto tuvo un gasto menor de 8 % respecto a lo aprobado. A pesar de que no se pago la totalidad del contrato, se efectuo la recepcion provisoria y definitiva, con fechas abril de 2012 y 2013 respectivamente. La magnitud principal del proyecto no tuvo variaciones, construyendose los metros cuadrados programados, sin embargo debio modificarse un muro de contencion y realizarse modificaciones menores por por problemas y omisiopnes de diseño. Tampoco se adquirieron los equipos contemplados en la aprobacion, presumiblemente porque no se les creo asignacion y por el tiempo transcurrido. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086350-0 | REPOSICION ESCUELA BÁSICA LOS BOLDOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | SANTA BARBARA | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA POLÍTICAS DE GOBIERNOS QUE TIENDEN A ROMPER LA DESIGUALDAD Y LA INEQUIDAD QUE HISTÓRICAMENTE PERSIGUEN LA EDUCACIÓN RURAL, SIENDO LA ESCUELA LOS BOLDOS UNO DE LOS PRINCIPALES CENTRO EDUCATIVOS RURALES DE LA COMUNA. | SE CONTEMPLA LA REPOSICION DE LA ESCUELA G-954, LOS BOLDOS EN LA COMUNA DE SANTA BÁRBARA, , CON UNA SUPERFICIE A CONSTRUIR DE 522 M2, PARA ALBERGAR CUATRO CURSOS DE BASICA Y DOS DE PREBASICA, CON UN MAXIMO DE 20 ALUMNOS POR CURSO. SE CONTEMPLA ADEMAS LA HABILITACION DE MULTITALLER AGRICOLA EN ACTUAL RECINTO DE COMEDOR, LA REPARACION DE DUCHAS EXISTENTES Y AULA DE INTEGRACION, MAS LA ADECUACION DE MULTITALLER COMEDOR Y COCINA DESPENSA. | 158 |  |  |  | 8 | 0 |  | -100 | 1 | 1 | No hay variaciones, el plazo recomendado fue acorde al plazo real. | 0 | [12 empty] | 7 | 8 | El menor plazo es producto del buen control y gestión demostrado en el transcurso de la obra por parte de empresa. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 9 | 18 | 9 | Convenio de transferencia de recursos de fecha 19 de mayo de 2011 bajo Resolución N° 0127 de fecha 15 de junio de 2011. Certificado N° 3095/o6 del Consejo de Gobierno de la Región del Bio Bio de fecha 24 de marzo de 2011. Licitación Pública ID 3978-25-LP11 con fecha de publicación 20 de octubre de 2011 y fecha de cierre 07 de noviembre de 2011. Se adjudica por decreto alcaldicio N°137 de fecha 14 de noviembre de 2011. Se firma contrato el 02 de diciembre de 2011. Se finaliza la obra el 13 de julio de 2012. El menor plazo en ejecución es producto del buen control y gestión demostrado en el transcurso de la obra por parte de empresa. | -10 | 80 | El proyecto se recomendo con un plazo de 10 meses, mientras que la ejecucion real tomo en total 18 meses. Debe destacarse que las obras civiles demoraron menos de lo programado, sin embargo transcurrieron 10 meses para que se iniciara la compra del equipamiento, lo que aumenta la duracion del proyecto en un 80 % | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 16/12/2011 | [14 empty] | 320917 | 0 | 320917 | 0 | 320917 | Contrato de obra pública de fecha 02 de diciembre de 2011 para la ejecución de la obra denominada"Reposición Escuela Los Boldos" por un monto de $ 304.238.438 .- Modificación de contrato por obras extraordinarias de fecha 12 de junio de 2012 para la ejecución de un "Aumento de Potencia en el sistema de empalme eléctrico" por un monto de $ 1.387.000.- aportados por el GORE, más $2.797.326.- aportados por la Municipalidad de santa Bárbara. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 522 | 522 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias en los m2 recomendados y los ejecutados reales. | de acuerdo a informacion proporcionada por la unidad tecnica, no hubo variacion en la magnitud del proyecto | [12 empty] | Los trabajos se iniciaron el día 17 de diciembre de 2011, según consta en acta de entrega de terreno. El plazo de ejecución original del contrato fue de 180 días corridos. Posteriormente se generó un aumento de plazo por obras extraordinarias por 30 días corridos. Por lo anterior, la fecha contractual de termino incluido el aumento fue el 13 de julio de 2012. Se recibe solicitud de recepción de obras el día 12 de julio de 2012, con lo que el plazo real de ejecución fue de 209 días. Con fecha 17 de julio de 2012 se levanta el acta de Recepción Provisoria con las siguientes observaciones. Limpieza de pintura en ventanas. Desmanchar muros y guardapolvos. Repasar sellos de ventanas y puertas. Mejorar empaste de viga en pasillo pre básica 1. Reparar junta de cielos en pre básica 1 y 2. Instalar manilla en puerta cocina. Mejorar corta gotera en ventanas. Mejorar sellos en canales de aguas lluvia. Aseo general. Se otorgó plazo hasta el 31 de julio de 2012 para subsanar las observaciones. El decreto alcaldicio (DOM) N° 137 de fecha 03 de agosto de 2012 aprueba Acta de Recepción Provisoria de la obra " Reposición Escuela Básica Los Boldos" | 02/08/2012 | Luego de verificar el buen comportamiento de la edificación durante el periodo de Garantía por Correcta Ejecución, la comisión con fecha 08 de agosto de 2013 se levanta el Acta de Recepción Definitiva. El decreto alcaldicio (DOM) N° 104 de fecha 09 de agosto de 2013 aprueba Acta de Recepción Definitiva de la Obra " Reposición Escuela Básica Los Boldos". | 08/08/2013 | SI | 05/08/2012 | El aumento de la población en el sector de Los Boldos incrementó la matrícula en el establecimiento lo que implicó adecuar la escuela para atender niveles de pre kinder a octavo año básico. |  | En Operación |  | CLAUDIO ALEJANDRO MUÑOZ SEGUEL | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4052900% | 4052900% | 0 | 4067800% | 149 | NA |  | 4087900% | 201 | 4087900% | 201 | 4089300% | 14 | 4093900% | 46 | 410 | 410 | sin observaciones, plazos razonable para inicia proyecto. | [23 empty] | 6401 | 9871 | 0 | 0 | 0 | 287783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304055 | 6401 | 9871 | 0 | 0 | 0 | 287783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304055 | Los monto ingresados son los montos del convenio mandato. | 6401 | 10307 | 0 | 0 | 0 | 308423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325131 | Contrato de Obras civiles a constructora VOLCAN LTDA por un monto de $ 304.238.438 y plazo de 180 dias corridos, se autoriza una modificación de contrato de obras extraordinarias por $ 4.184.326 esta modificación es para aumentar la potencia instalada del empalme eléctrico que aumento y no fue considerado en el diseño. necesario para la ampliación. el aporte del Gore aprobado por oficio de Intendente de fecha 9-08-2012 es por un monto de $1.387.000 y aporte municipal de $ 2.797.326 y 30 días adicionales, terminando la obra con recepción provisoria sin observaciones con fecha 3-08-2012. Para el item de equipamiento se licito id 3978-70-LE12 se adjudica un monto de $10.650.207 se autoriza recursos adicionales por parte de Intendente el 24-12-2012 pero hubo deserción del contratista . Se licita nuevamente ID 3978-3-le13 con decreto de adjudicación de fecha 1-03-2013 y el contrato es de fecha 10.05.2013 a mobiliario FyR Limitada por un monto de $ 10.307.586 y un plazo de 20 dias corridos con fecha de recepcion conforme del 14.05.2013, se atraso la entrega por lo cual se aplico multa de $206.152. Para el item de consultoria .se contrato prestación de servicios a DANIEL IRAIRA SAGREDO por un plazo de 7 meses y un monto de $ 6.401.000 desde el 31-1-2012 | 6401 | 10307 | 0 | 0 | 0 | 305625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322333 | 322333 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras civiles 31-01-2012 por $ 45.249.893 20-03-2012 por $49.822.986 30-04-2012 por $50.748.954 15-06-2012 por $ 107.072.438 31-08-2012 por $ 51.344.167 26-10-2012 por $ 1.387.000 equipamiento 26-07-2013 por $ 10.101.134 se considero una multa de $206.152 por atraso en el plazo por un total de pago de $ 10.307.586. consultoria 30-03-2012 por $ 914.928 20-04-2012 por $914.928 14-06-2012 por $914.928 29-06-2012 por $ 914.428 31-07-2012 por $ 914.428 31-08-2012 por $914.428 28-09-2012 por $914.428 | [15 empty] | 10111.1779 | 15585.9489 | 0 | 0 | 0 | 454428.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480125.6979 | 0 | 9445.0031 | 14986.1093 | 0 | 0 | 0 | 475278.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499710.1067 | 9445.0031 | 14986.1093 | 0 | 0 | 0 | 458300.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482731.1187 | 4.079 | 0.54265 | 0.85193 | -3.3978 |  | 924.7723 | 877.9694 | el item obras civiles aumenta un 4,5 % respecto a lo recomendado, mientras que los gastos de consultoria y equipamiento son inferiores a lo recomendado. las diferencias, todas inferiores al 10%, no son significativas y se consideran normales para proyectos | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 340177 | 4184 | 1.23% | Modificación de contrato por obras extraordinarias de fecha 12 de junio de 2012 para la ejecución de un "Aumento de Potencia en el sistema de empalme eléctrico" por un monto de $ 1.387.000.- aportados por el GORE, | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. Hubo una modificación de contrato por obras extraordinarias, para la ejecución de un "Aumento de Potencia en el sistema de empalme eléctrico" por un monto de $ 1.387.000.- aportados por el GORE, más $2.797.326.- aportados por la Municipalidad de santa Bárbara. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 156274 | 156378 | 0.06655 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se corrige el indicador que corresponde a costo anual equivalente y no costo por usuario. Al disminuir la inversion en un 0,5 %, el indicador disminuye 0,07% | El proyecto se ejecuto de acuerdo a la magnitud recomendada. El plazo de ejecución aumento un 80%, debido principalmente al tiempo que transcurrió entre la finalizacion de las obras y el inicio de la adquisición del equipamiento. La variacion en los montos, respecto a lo recomendado, es inferior al 10%, lo que se considera no significativo. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30078711-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION CIUDAD DE CONCEPCION | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION |  | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CON MOTIVO DE LOS TEMPORALES DEL 11 Y 12 DE JULIO DEL AÑO 2006, SE REQUIERE CON URGENCIA ESTOS MUROS, POR CUANTO EXISTEN VIVIENDAS Y VÍAS CON ALTO RIESGO DE COLAPSO POR DERRUMBES. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 429,39 M DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, DE ALTURA VARIABLE ENTRE 2,5 Y 6 METROS, UBICADOS PRINCIPALMENTE EN LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y LÍMITES DE LAS PROPIEDADES EN QUE SE EMPLAZAN 57 VIVIENDAS CON PELIGRO DE DESLIZAMIENTO, EN LAS CALLES LOS BOLDOS, EL ESTANQUE, CALLE CENTRAL Y PASAJE CRISANTEMO, DEL SECTOR VALLE NONGUÉN Y EN LA CALLE 1 DEL SECTOR LORENZO ARENAS. ADEMAS SE INCLUYE REPOSICION DE 175 M2 CALZADA HCV, DE 60 M2 VEREDAS HC Y 50 M DE DEFENSA VEHICULAR MAS OBRAS ANEXAS COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MUROS Y EL BUEN VIVIR DE LOS HABITANTES INVOLUCRADOS. | 232 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 10 | 11 | Se Realizaron 9 contratos de Personal a Honorarios: Cristian Saez Molina para Asesoría Técnica por 120 días Corridos Rymski Aravena Reyes para Asesoría Técnica por 120 días Corridas Eliseo Olate Molina para Asesoría Técnica por 60 días Corridos Adriana Martinez Carrasco para Asesoria Técnica por 30 días Corridos Karla Jofre Carrasco para Asesoría Técnica por 90 días Corridos Ricardo Insunza Campos para Asesoría Técnica por 90 días Corridos Cristian Barría Angulo para Asesoría Técnica por 30 días Corridos Fernando Burgos Sanhueza para Asesoría Técnica por 120 días Corridos Alvaro Sepulveda Mejias para Asesoría Técnica por 30 días Corridos | 10 | [12 empty] | 10 | 18 | La diferencia entre los plazos Recomendado y Real se produce porque se realizo un pago en Diciembre 2011 y todos los siguientes en el año 2013. | 80 | 10 | 8 | Se inicia el proceso de licitación en el año 2011, adjudicando la obra el 30/12/2011 y dejando sin efecto la resolución de adjudicación el 23/2/2013. La fecha efectiva de inicio de obras civiles es el 13-6-2012. Contrato adjudicado: Luis Estrada Recabarren, con un plazo de Ejecución de 180 Días Corridos Se Amplia el Plazo según la Res. 6944 del 27/12/2012 que otorgan 12 días para ejecutar las Obras Extraordinarias (Suminstro y Colocacion Tuberia de Cemento Comprimido, Baranda Peatonal), y Aumentos de Obras (Excavación, Hormigón, Moldaje Metálico, Relleno Trasdos muro granular Compactado, Geotextil, Mejoramiento suelo base c/material granular, Retiro y Transporte excedentes excavación, Rellenos Estabilizado Talud) Se amplia el plazo según la Res. 0215 del 16/01/2013 que otorgan 30 para ejecutar las Obras Extraordinarias (Traslado de Poste Electrico) y Aumentos de Obra (Excavación, Hormigón, Moldaje Metálico, Relleno Trasdos muro granular Compactado, Geotextil, Mejoramiento suelo base c/material granular, Retiro y Transporte excedentes excavación, Rellenos Estabilizado Talud, Canaleta HCV) | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 15 | 15 | 18 | 18 | 0 | Los Aumentos se deben a que se proyectó una cantidad de metros lineales de muro de contención en Calle El Estanque y en el Pasaje Los Boldos, los cuales en algunos puntos se excedió y en otros no fue suficiente para finalizar el tramo. Además surge la necesidad de realizar mejoramiento de terreno de acuerdo a mecánica de suelo tomada por laboratorio oficial Pampa Austral en Calle Estanque. Las Obras extraordinarias se generan debido a que durante la ejecución de los muros se encontraban tubos de cemento comprimido de diametro 500 mm correspondiente a la red de Aguas Lluvias, dañadas por el terremoto, los cuales se considera cambiar, además de la instalación de baranda peatonal en los muros para la protección de los transeúntes, solicitado por la junta de vecinos. En pasaje Los Boldos del Sector Nonguen de la comuna de Concepción, se genera la necesidad de construir un muro de contención con el fin de estabilizar el cerro y evitar futuros deslizamientos de terreno que destruiran una viviendo del sector, la cual queda expuesta a derrumbes e inundaciones. Ademas se detecta que debido a lo anteriormente expuesto, el terreno se ha agrietado considerablemente, lo que puede generar un posible derrumbe y en tiempo de invierno un alud que puede destruir la vivienda, en la cual habita una persona de tercera edad discapacitada. Por motivo de la ejecución del muro de contención se ve la necesidad de trasladar un poste eléctrico, esto debido a que interfiere en la construcción de éste por encontrarse en la línea de trazado. | 20 | 20 | El aumento de plazo en gastos administrativos corresponde a 2 pagos realizados: en el mes de diciembre de 2011 y junio de 2013. Se realizaron 9 contratos de consultorías por diferentes conceptos durante la ejecución de la obra, por 1, 2 o 3 meses desde abril de 2012 y mayo de 2013. Las consultorías se extienden más allá del plazo de recepción provisoria de las obras, de febrero a mayo de 2013. Esta situación se presenta con un contrato por un mes en mayo de 2013. Las obras civiles inicia el proceso de licitación en el año 2011, adjudicando la obra el 30/12/2011 y dejando sin efecto la resolución de adjudicación el 23/2/2013. La fecha efectiva de inicio de obras civiles es el 13-6-2012, en un plazo de ejecución de 180 días corridos. Hubo dos aumentos de plazo autorizados por resolución de 12 y 30 días, ejecutándose en un plazo de 7,4 meses. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 13/06/2012 | [14 empty] | 1062465 | 982 | 1063447 | 1063448 | -1 | 9 Contratos a Personal de Honorarios: Cristian Saez Molina Res. 2588 del 27/04/2012 por $990.000.- Rymski Aravena Reyes Res. 4180 del 26/08/2012 por $532.000.- Eliseo Olate Molina Res. 2574 del 12/08/2012 por $59.000.- Adriana Martinez Carrasco Res. 2566 del 27/04/2012 por $630.000.- Karla Jofre Carrasco Res. 2565 del 12/08/2012 por $1.346.000.- Ricardo Insunza Campos Res. 2563 del 12/08/2012 por $1.290.000.- Cristian Barría Angulo Res. 4507 del 15/08/2012 por $2.421.000.- Fernando Burgos Sanhueza Res. 2539 del 27/04/2012 por $1.720.000.- Alvaro Sepulveda Mejias Res. 1190 del 12/05/2013 por $1.400.000.- 1 Contrato de Obras Civiles: Res. 66 del 17/04/2012 por $1.031.148.000.- Existen Modificaciones de Contrato: Segun la Resolución 6944 del 27/12/2012 que aprueba Aumentos de Obras (Excavación, Hormigón, Moldaje Metálico, Relleno Trasdos muro granular Compactado, Geotextil, Mejoramiento suelo base c/material granular, Retiro y Transporte excedentes excavación, Rellenos Estabilizado Talud) por $8.571.285; Obras Extraordinarias (Suminstro y Colocacion Tuberia de Cemento Comprimido, Baranda Peatonal) por: $11.541.300; Disminuciones de Obra (Excavación, Hormigón muro, Moldaje Metalico, Retiro y Transporte de excedente excavación, Relleno Estabilización Talud) por 20.114.385.- SEgun la Resolucion 215 del 16/01/2013 que aprueba Aumentos de Obra (Excavación, Hormigón, Moldaje Metálico, Relleno Trasdos muro granular Compactado, Geotextil, Mejoramiento suelo base c/material granular, Retiro y Transporte excedentes excavación, Rellenos Estabilizado Talud, Canaleta HCV) por $20.739.846; Obras Extraordinarias (Traslado de Poste Electrico) por $485.150.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 429 | 429 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE CONSIDERA, LA CONSTRUCCIÓN DE 429,39 M DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | La construcción de 429,39 m de muros de contención de hormigón armado Las modificaciones de obra no implicaron una modificación en la magnitud del proyecto | [12 empty] | No Hay Recepcion Provisoria | 15/02/2013 | LAS RECEPCIONES NO TUVIERON OBSERVACIONES. | 15/02/2013 | SI | 15/02/2013 | El Proyecto no presenta dificultades en su operación. |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4064400% | 4064400% | 0 | 4070000% | 56 | 4087800% | 178 | 4089700% | 19 | 4101600% | 138 | 4107300% | 57 | 4112200% | 49 | 478 | 478 | Se inicia el proceso de licitación en el año 2011, adjudicando la obra el 30/12/2011 y dejando sin efecto la resolución de adjudicación el 23/2/2013. La fecha efectiva de inicio de obras civiles es el 13-6-2012. | [23 empty] | 10006 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1003679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014885 | 10006 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1003679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014885 | Proyecto se inicia el 2012, continúa y termina el 2013. | 10122 | 0 | 0 | 0 | 982 | 1052344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063448 | 9 Contratos a Personal de Honorarios: Cristian Saez Molina Res. 2588 del 27/04/2012 por $990.000.- Rymski Aravena Reyes Res. 4180 del 26/08/2012 por $532.000.- Eliseo Olate Molina Res. 2574 del 12/08/2012 por $59.000.- Adriana Martinez Carrasco Res. 2566 del 27/04/2012 por $630.000.- Karla Jofre Carrasco Res. 2565 del 12/08/2012 por $1.346.000.- Ricardo Insunza Campos Res. 2563 del 12/08/2012 por $1.290.000.- Cristian Barría Angulo Res. 4507 del 15/08/2012 por $2.421.000.- Fernando Burgos Sanhueza Res. 2539 del 27/04/2012 por $1.720.000.- Alvaro Sepulveda Mejias Res. 1190 del 12/05/2013 por $1.400.000.- 1 Contrato de Obras Civiles: Res. 66 del 17/04/2012 por $1.031.148.000.- Existen Modificaciones de Contrato: Segun la Resolución 6944 del 27/12/2012 que aprueba Aumentos de Obras (Excavación, Hormigón, Moldaje Metálico, Relleno Trasdos muro granular Compactado, Geotextil, Mejoramiento suelo base c/material granular, Retiro y Transporte excedentes excavación, Rellenos Estabilizado Talud) por $8.571.285; Obras Extraordinarias (Suminstro y Colocacion Tuberia de Cemento Comprimido, Baranda Peatonal) por: $11.541.300; Disminuciones de Obra (Excavación, Hormigón muro, Moldaje Metalico, Retiro y Transporte de excedente excavación, Relleno Estabilización Talud) por 20.114.385.- SEgun la Resolucion 215 del 16/01/2013 que aprueba Aumentos de Obra (Excavación, Hormigón, Moldaje Metálico, Relleno Trasdos muro granular Compactado, Geotextil, Mejoramiento suelo base c/material granular, Retiro y Transporte excedentes excavación, Rellenos Estabilizado Talud, Canaleta HCV) por $20.739.846; Obras Extraordinarias (Traslado de Poste Electrico) por $485.150.- | 10122 | 0 | 0 | 0 | 982 | 1052344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063448 | 0 | BIP = SIGFE | 10123 | 0 | 0 | 0 | 982 | 1052343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063448 | 10561 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1099317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110934 | El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$722 Año 2012: Consultorias: M$8.722 Obras Civiles: M$999.051 Año 2013: Gastos Administrativos: M$260 Consultorias: M$1.400 Obras Civiles: M$53.293 NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE | [15 empty] | 15878.106 | 0 | 0 | 0 | 1903.9613 | 1592672.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610454.8969 | 0 | 15296.6145 | 0 | 0 | 0 | 1490.4249 | 1552101.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568888.1324 | 14904.2488 | 0 | 0 | 0 | 1490.4249 | 1552101.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568495.7668 | -2.5811 | -2.6054 | -2.5474 | -0.025009 |  | 3656.1673 | 3617.9513 | Se realizaron 9 contratos de consultorías por diferentes conceptos durante la ejecución de la obra, con una duración de 1, 2 o 3 meses desde abril de 2012 y mayo de 2013, por un costo total en moneda presupuestaria de M$10.388.-, en moneda actualizada M$10.838.- Se contrataron las Obras Civiles por un monto de por M$1.031.148.- Hubo dos modificaciones al Contrato autorizadas por resolución: 1) Aumentos de obras por excavaciones, hormigón y moldaje, mejoramiento de suelos y otros por M$8.571.-; Obras extraordinarias por suministro y colocación de tubería de cemento comprimido por M$11.541.-; Disminuciones de Obra por excavación, hormigón muro, moldaje metálico, relleno estabilización talud y otros por M$20.114.-; 2) Aumentos de Obra por excavación, hormigón, mejoramiento suelo base c/material granular y otros por M$20.739.-; Obras Extraordinarias por traslado de poste eléctrico por M$485.-, totalizando un costo de M$1.052.370.- en obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 1141044 | 21223 | 1.86% | Durante la ejecución de las obras se presentaron varios inconvenientes que se resolvieron mediante modificaciones de contratos aprobados por resolución, afectando el costo del contrato. Los Aumentos se deben a que se proyectó una cantidad de metros lineales de muro de contención en Calle El Estanque y en el Pasaje Los Boldos, los cuales en algunos puntos se excedió y en otros no fue suficiente para finalizar el tramo. Además surge la necesidad de realizar mejoramiento de terreno de acuerdo a mecánica de suelo tomada por laboratorio oficial Pampa Austral en Calle Estanque. Las Obras extraordinarias se generan debido a que durante la ejecución de los muros se encontraban tubos de cemento comprimido de diametro 500 mm correspondiente a la red de Aguas Lluvias, dañadas por el terremoto, los cuales se considera cambiar, además de la instalación de baranda peatonal en los muros para la protección de los transeúntes, solicitado por la junta de vecinos. En pasaje Los Boldos del Sector Nonguen de la comuna de Concepción, se genera la necesidad de construir un muro de contención con el fin de estabilizar el cerro y evitar futuros deslizamientos de terreno que destruiran una viviendo del sector, la cual queda expuesta a derrumbes e inundaciones. Ademas se detecta que debido a lo anteriormente expuesto, el terreno se ha agrietado considerablemente, lo que puede generar un posible derrumbe y en tiempo de invierno un alud que puede destruir la vivienda, en la cual habita una persona de tercera edad discapacitada. Por motivo de la ejecución del muro de contención se ve la necesidad de trasladar un poste eléctrico, esto debido a que interfiere en la construcción de éste por encontrarse en la línea de trazado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Este proyecto no fue revaluado. Hubo dos modificaciones al Contrato totalizando un aumento de obras de M$21.222.- autorizadas por resolución de la unidad financiera acuerdo al siguiente detalle: 1) Aumentos de obras por excavaciones, hormigón y moldaje, mejoramiento de suelos y otros por M$8.571.-; Obras extraordinarias por suministro y colocación de tubería de cemento comprimido por M$11.541.-; Disminuciones de Obra por excavación, hormigón muro, moldaje metálico, relleno estabilización talud y otros por M$20.114.-; 2) Aumentos de Obra por excavación, hormigón, mejoramiento suelo base c/material granular y otros por M$20.739.-Obras Extraordinarias por traslado de poste eléctrico por M$485.-, totalizando un costo de M$1.052.370.- en obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52655 | 51314 | -2.5468 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación de los indicadores de resultado se debe a la disminución de costos en terminos reales. | El aumento de plazo corresponde a pagos efectivos por concepto de gastos administrativos realizados: en el mes de diciembre de 2011 y junio de 2013. Las obras se ejecutaron en 7,4 meses. El plazo de consultoría van más allá de la recepción conforme (4 meses). Hubo una revaluación para autorizar aumentos de obras por excavaciones, hormigón y moldaje, mejoramiento de suelos, totalizando un aumento de obras de M$21.222. Respecto de las consultorías se contrataron dos profesionales, el primero presenta su renuncia voluntaria y el segundo se contrata por un monto inferior, no quedando saldo pendiente de pago. La variación de costos estuvo en los rangos inferiores al 10%. No hubo variación en la magnitud. La disminución del indicador de un 2% por disminución de los costos. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30095393-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION CIUDAD DE TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EVITAR EL COLAPSO DE DIVERSAS CALLES, DEBIDO A DESLIZAMIENTOS DEL TERRENO EN QUE SE UBICAN, POR DERRUMBES INICIADOS CON MOTIVO DE LOS TEMPORALES DE LOS AÑOS 2005 Y 2006. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 50,3 M DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO TIPO CANTILEVER, DE ALTURA VARIABLE ENTRE 3 Y 4 METROS, EN CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA Y SE REQUIERE TAMBIÉN LA INSTALACIÓN DE TABLESTACAS DE ACERO EN UNA EXTENSIÓN DE 65 M, EN LAS CALLES CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO E INÉS DE SUÁREZ, TODO ESTO EN EL ÁREA VERDE ADYACENTE, PERTENECIENTE A LA POBLACIÓN 22 DE MAYO. | 118 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 8 | 11 | Se Realizaron 3 contratos de Personal a Honorarios: Gabriel Acuña Valenzuela para Asesoría Técnica por 180 días Corridos Juan Barrenechea Enriquez para Asesoría Técnica por 30 días Corridas Pablo Sanchez Jimenez para Asesoría Técnica por 90 días Corridas | 37.5 | [12 empty] | 12 | 23 | La diferencia entre los plazos Recomendado y Real se produce porque se realizo un pago en Diciembre 2011 y todos los siguientes en el año 2013. | 91.6667 | 8 | 8 | 1 Contrato adjudicado: Empresa Constructora Vanrom Ltda., con un plazo de Ejecución de 237 Días Corridos No Hay Aumentos de Plazos | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 13 | 13 | 23 | 23 | 0 | La Diferencia entre el Plazo Recomendado y Real se presenta en el Item de Gasto Administrativo, dado el pago realizado en este Item en Diciembre 2011 | 76.9231 | 76.9231 | La Diferencia entre el Plazo Recomendado y Real se presenta mayormente en el Item de Gastos Administrativos, se explica por el pago realizado en este Item en Diciembre 2011, pero no se hacen mayores detalles. De acuerdo a lo recomendado existen diferencias de 11 meses en gastos administrativos y Consultorias con 3 meses mas, pero para obras civiles existe una diferencia a favor con 7 meses menos que lo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 05/11/2012 | [14 empty] | 379393 | 1637 | 381030 | 381034 | -4 | 3 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Gabriel Acuña Valenzuela 2527 del 27/04/2012 por $4.095.000.- Juan Barrenechea Enriquez 3078 del 10/09/2012 por $3.000.000.- Pablo Sanchez Jimenez 1325 del 19/05/2013 por $1.500.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 116 del 28 de Agosto de 2012 Por $370.798.489.- No se presentan Modificaciones de Contrato | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 115 | 115 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE CONSIDERA, LA CONSTRUCCIÓN DE 50,3 M DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO TIPO CANTILEVER LA INSTALACIÓN DE TABLESTACAS DE ACERO EN UNA EXTENSIÓN DE 65 M | No existen modificaciones en la superficie a intervenir ni en el largo de los muros. Se mantiene la magnitud recomendada. | [12 empty] | No hubo recepcion provisoria del Proyecto | 26/06/2013 | la Recepcion del Proyecto no presenta Observaciones | 26/06/2013 | SI | 26/06/2013 | La Obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4056200% | 4056200% | 0 | 4054900% |  | 4087800% | 329 | 4102600% | 148 | 4114900% | 271 | 4121800% | 69 | 4124400% | 26 | 682 | 682 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (01/07/2012), corresponden al Inicio del contrato de Consultorias, la fecha corregida (27/04/2012) corresponde a la fecha de la resolucion del Primer Contrato del proyecto; la fecha (28/08/2012) corresponde a la resolucion del Primer Contrato de Obras Civil. | [23 empty] | 8004 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 552009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562419 | 8004 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 552009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562419 | Proyecto se inicia el 2012, continúa y termina el 2013. | 8595 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 370798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381030 | 3 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Gabriel Acuña Valenzuela 2527 del 27/04/2012 por $4.095.000.- Juan Barrenechea Enriquez 3078 del 10/09/2012 por $3.000.000.- Pablo Sanchez Jimenez 1325 del 19/05/2013 por $1.500.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 116 del 28 de Agosto de 2012 Por $370.798.489.- No se presentan Modificaciones de Contrato | 8595 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 370798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381030 | -4 | BIP = SIGFE | 8598 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 370798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381034 | 8965 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 382704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393395 | El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$621 Año 2012: Consultorias: M$7.095 Obras Civiles: M$48.500 Año 2013: Gastos Administrativos: M$1.016 Consultorias: M$1.500 Obras Civiles: M$322.298 NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE | [15 empty] | 12694.0165 | 0 | 0 | 0 | 3807.9227 | 875947.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892449.7661 | 0 | 12648.8521 | 0 | 0 | 0 | 2433.2315 | 547105.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562187.9839 | 12648.8521 | 0 | 0 | 0 | 2433.2315 | 540142.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555224.1994 | -37.0062 | -37.7865 | -38.3363 | -1.2387 |  | 4828.0365 | 4696.888 | Para este proyecto se puede decir que se sobrevaloro el diseño ya que para todos los items recomendados se contrataron con menores montos, llegando hasta un 37% mas barato el de obras civiles. En cuanto a lo real se mantienen los items de gastos administrativos y consultorías y el de obras civiles sigue siendo casi un 1,3% mas económico. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo revaluaciones ya que no se presentaron modificaciones presupuestarias ni cambios de magnitud. La Obra no presenta dificultades en su ejecución | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 37954 | 25495 | -32.8266 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico se corrigió, ya que al momento de recomendar no se exigió corregirlo. En estos momentos lo real no cuadra con lo recomendado y la variación corresponde a la variación de montos recomendado, versus lo real. | Plazos: Se puede indicar que la diferencia entre los plazos Recomendado y Real se produce porque se realizó un pago en Diciembre 2011 y todos los siguientes en el año 2013. No se presentan Modificaciones de Contrato Gastos: El proyecto se sobre valoro al solicitar presupuesto para su ejecución, ya que no hubo modificaciones y/o aumentos de partidas ni de cambios de magnitudes, respetándose el diseño recomendado. Al parecer la variación de precios en el mercado y los costos en anteriores licitaciones condujeron erróneamente a sobre valorar el proyecto. Magnitud: No existen modificaciones en la superficie ejecutada, con respecto a lo recomendado. | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30104528-0 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALETA LAS PEÑAS, ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO REGIÓN DEL BIO BIO, PRBC-18, DESARROLLADO PARA PLANIFICAR LA RECONSTRUCCIÓN URBANA DE LOS POBLADOS COSTEROS DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO AFECTADOS POR EL TERREMOTO Y TSUNAMI, PROPONE PARA LA NUEVA CALETA LAS PEÑAS ESTA INICIATIVA. | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN BASE A GAVIONES, UBICADOS AL PIE DEL CERRO LAS PEÑAS, ADYACENTE A LA POBLACION NUEVA CALETA LAS PEÑAS, DE LA COMUNA DE ARAUCO, DE MODO QUE SE PUEDA CONTENER EVENTUALES REMOCIONES DE MATERIAL DESDE LA LADERA, GENERADAS POR LLUVIAS INTENSAS O POR SISMOS DE IMPORTANCIA. UNO SE EMPLAZARÁ AL PIE DEL CERRO FRENTE A DONDE SE UBICA LA POBLACIÓN Y TENDRÁ 210 METROS DE LARGO EN UNA PILA DE 3 M2 Y EL OTRO SE UBICARÁ EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN CON EL CAMINO A TUBUL, QUE TENDRÁ UNA LONGITUD DE 80 METROS EN LA MISMA PILA DE 3 M2. | 310 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 4 | 8 | Se Realizaron 4 contratos de Personal a Honorarios: Gerardo Rojas Vallejos para Asesoría Técnica por 30 días Corridos Margareth Carrillo Obreque para Asesoría Técnica por 30 días Corridas Angela Cisternas Moraga para Asesoría Técnica por 30 días Corridos Arlette Alvarado Alvarado para Asesoria Técnica por 30 días Corridos | 100 | [12 empty] | 5 | 3 | El gasto se ejecuto entre los meses de Abril y Julio. La fecha del primer gasto que considera la plataforma BIP (01-12-2011), Corresponde a la etapa de Diseño. | -40 | 4 | 5 | 1 Contrato adjudicado: Glenda Roxana Valenzuela Saltos, con un plazo de Ejecución de 120 Días Corridos Se Amplia el Plazo según la Res. 4885 del 25/09/2013 que otorgan 16 días para ejecutar las Obras Extraordinarias (Canaleta Galvanizada, Colector de Aguas Lluvias), y Aumentos de Obras (Movimiento de Tierras, Instalacion de Gaviones) | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | Se Observó que un sector de la ladera de un cerro queda expuesto, sin protección a los desprendimientos y derrumbes que pudieran ocurrir producto de las Lluvias o sismos de importancia, además en este sector se encuentra ubicado un atravieso de aguas lluvias que recolecta las aguas a través de un canal que bordea toda la ladera del cerro, específicamente el sector donde se ubican las viviendas. Productos de los constantes desprendimientos y derrumbes de material a lo largo de la ladera del cerro, este atravieso la mayor parte del año se encuentra tapado con barro y material organico producto de la acumulación de sedimentos que trae el escurrimiento de las aguas lluvia por el canal existente, no cumpliendo la función para lo cual fue diseñado, por lo tanto, trae como consecuencia el rebalse del sistema de evacuacion de aguas lluvia hacia la calle de acceso principal, dificultando el tránsito en el sector. Se ha determinado ejecutar Obras de contencion en base a Gaviones, con el fin de dar solución a los desprendimientos de rodados y derrumbes de material desde la ladera del cerro. Se ha determinado ejecutar Obras Extraordinarias; la creación de un colector de aguas llauvia donde se ubica el atravieso, ademas de incorporar canaletas en los taludes y sus plataformas con el fin de encausar las aguas producto del apozamiento. | 50 | 50 | En cuanto al aumento de plazos en obras civiles 1 mes y consultorías 4 meses mas, los antecedentes señalan que se debe a la ejecución de obras extraordinarias, en un atravieso de aguas lluvias existente (natural) construyendo un colector de aguas lluvia, ademas de incorporar canaletas en los taludes y sus plataformas con el fin de encausar las aguas evitando que afecten el sector de las viviendas. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 13/05/2013 | [14 empty] | 90727 | 263 | 90990 | 90990 | 0 | 4 Contratos a Personal de Honorarios: Gerardo Rojas Vallejos Res. 1214 del 14/05/2013 por $1.400.000.- Margareth Carrillo Obreque Res. 1337 del 20/05/2013 por $391.388.- Angela Cisternas Moraga Res. 1499 del 28/05/2013 por $392.000.- Arlette Alvarado Alvarado Res. 2445 del 28/11/2013 por $999.999.- 1 Contrato de Obras Civiles: Res. 2163 del 22/04/2013 por $79.618.438.- Existe una Modificacion de Contrato: Segun la Resolución 4885 del 25/09/2013 que aprueba Aumentos de Obras (Movimientos de Tierras, Instalacion de Galvanizado) por $3.975.790; Obras Extraordinarias (Instalacion de Canaleta Galvanizada, Instalacion de Colector de Aguas Lluvias) por: $3.950.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 290 | 290 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN BASE A GAVIONES, UNO SE EMPLAZARÁ AL PIE DEL CERRO FRENTE A DONDE SE UBICA LA POBLACIÓN Y TENDRÁ 210 METROS DE LARGO EN UNA PILA DE 3 M2 Y EL OTRO SE UBICARÁ EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN CON EL CAMINO A TUBUL, QUE TENDRÁ UNA LONGITUD DE 80 METROS EN LA MISMA PILA DE 3 M2. LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | La magnitud recomendada tiene errores ya que en descripción de actividades a realizar del proyecto (punto 13 de ficha IDI) se indica que el muro tendrá 210 mt de largo en una pila de 3 m2 y otro que tendrá una longitud de 80 mt en la misma pila. Sumado nos da 290 mt de largo lo que se contradice con los 165 mt que indica en la misma ficha IDI en resumen de resultados (punto 22 de ficha IDI). Por lo tanto no habría variación entre lo recomendado, lo contratado y lo real. | [12 empty] | No Hay Recepcion Provisoria | 07/10/2013 | LAS RECEPCIONES NO TUVIERON OBSERVACIONES. | 07/10/2013 | SI | 07/10/2013 | El Proyecto no presenta dificultades en su operación. |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4113500% | 4126400% | 129 | 4130600% | 42 | 4136500% | 59 | 4138500% | 20 | 4138500% | 20 | 4140700% | 22 | 4142600% | 19 | 291 | 162 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (13/05/2013), corresponden al Inicio de Obras del contrato de Obras Civiles, la fecha corregida (21/04/2013) corresponde a la fecha de la resolucion de Contrato. | [23 empty] | 3200 | 0 | 0 | 0 | 602 | 104503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108305 | 3343 | 0 | 0 | 0 | 629 | 109143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113115 | No se alcanzó a obtener la Asignacion Presupuestaria del año 2012, dado que la Obtencion del RS (14/08/2012), fue durante la segunda parte del año, haciendo imposible obtener financiamiento. | 3183 | 0 | 0 | 0 | 263 | 87544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90990 | 4 Contratos a Personal de Honorarios: Gerardo Rojas Vallejos Res. 1214 del 14/05/2013 por $1.400.000.- Margareth Carrillo Obreque Res. 1337 del 20/05/2013 por $391.388.- Angela Cisternas Moraga Res. 1499 del 28/05/2013 por $392.000.- Arlette Alvarado Alvarado Res. 2445 del 28/11/2013 por $999.999.- 1 Contrato de Obras Civiles: Res. 2163 del 22/04/2013 por $79.618.438.- Existe una Modificacion de Contrato: Segun la Resolución 4885 del 25/09/2013 que aprueba Aumentos de Obras (Movimientos de Tierras, Instalacion de Galvanizado) por $3.975.790; Obras Extraordinarias (Instalacion de Canaleta Galvanizada, Instalacion de Colector de Aguas Lluvias) por: $3.950.000.- | 3183 | 0 | 0 | 0 | 263 | 87544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90990 | 0 | BIP = SIGFE | 3183 | 0 | 0 | 0 | 263 | 87544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90990 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 271 | 90180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93730 | El Gasto se ejecuto completamente durante el año 2013, en todos los Items del proyecto. No existen diferencias con SIGFE. | [15 empty] | 4932.7983 | 0 | 0 | 0 | 928.6928 | 161037.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166899.3592 | 0 | 4627.9386 | 0 | 0 | 0 | 382.4859 | 127278.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132289.3223 | 4627.9386 | 0 | 0 | 0 | 382.4859 | 127278.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132289.3223 | -20.7371 | -20.7371 | -20.9634 | 0 |  | 456.1701 | 438.8928 | Este proyecto se presento bajo el descriptor sismo 2010 por lo que fue exento de varios requisitos por eso el presupuesto se acepto con varias partidas globales, dado que se usó una estructura tipo, en varios sectores de derrumbes, por lo que tambien influyo en la sobrevaloración de las partidas recomendadas. En este caso lo real es igual a lo contratado, por lo que no existen variaciones. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 118250 | 7926 | 6.703% | Se Observó que un sector de la ladera de un cerro queda expuesto, sin protección a los desprendimientos y derrumbes que pudieran ocurrir producto de las Lluvias o sismos de importancia, además en este sector se encuentra ubicado un atravieso de aguas lluvias que recolecta las aguas a través de un canal que bordea toda la ladera del cerro, específicamente el sector donde se ubican las viviendas. Productos de los constantes desprendimientos y derrumbes de material a lo largo de la ladera del cerro, este atravieso la mayor parte del año se encuentra tapado con barro y material organico producto de la acumulación de sedimentos que trae el escurrimiento de las aguas lluvia por el canal existente, no cumpliendo la función para lo cual fue diseñado, por lo tanto, trae como consecuencia el rebalse del sistema de evacuacion de aguas lluvia hacia la calle de acceso principal, dificultando el tránsito en el sector. Se ha determinado ejecutar Obras de contención en base a Gaviones, con el fin de dar solución a los desprendimientos de rodados y derrumbes de material desde la ladera del cerro. Se ha determinado ejecutar Obras Extraordinarias; la creación de un colector de aguas lluvia donde se ubica el atravieso, ademas de incorporar canaletas en los taludes y sus plataformas con el fin de encausar las aguas producto del apozamiento. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se registran solicitudes de revaluaciones en esta secretaria para el proyecto, en general no presenta dificultades en su ejecución. No existen modificaciones que superen el 10% de presupuesto. Las modificaciones se deben a Aumentos de Obras (Movimientos de Tierras, Instalacion de Galvanizado) por $3.975.790; Obras Extraordinarias (Instalacion de Canaleta Galvanizada, Instalacion de Colector de Aguas Lluvias) por: $3.950.000.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11263 | 7185 | -36.207 | Real < Recomendado | [5 empty] | Para el caso de este proyecto, por tener descriptor reconstruccion Sismo 2010, el indicador no se exigió, a pesar que puso uno en la ficha IDI, tampoco se le pidió sacarlo, lo que quizás se debió hacer ya que esta errado. Por ello se calculan actualmente el indicador para el proyecto recomendado y el real,corrigiendose el informe. | Plazos :En cuanto a este punto, se Amplía el Plazo en 16 días para ejecutar las Obras Extraordinarias y los Aumentos de Obras. Gastos : Hubo variación, entre lo recomendado y lo contratado en un 20%, para el gasto real hubo Aumentos de Obras por $3.975.790 y Obras Extraordinarias por: $3.950.000. Magnitud: lo recomendado es 290 mt igual a lo construido. Se concluye ademas que, por la premura y haber aplicado ORD. 1803 de 2010 (requisitos) a los proyectos con descriptor sismo 2010, su recomendación tienen errores en la ficha IDI, cuestión que no influyo afortunadamente en la ejecución del proyecto, ya que la obra, no tuvo contratiempos. | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30068968-0 | CONSTRUCCION HOGAR DE ADULTOS MAYORES MADRE TERESA DE CALCUTA, THNO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION |  | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UN HOGAR QUE BENEFICIARÁ A ANCIANOS POBRES Y DESVALIDOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN. INMUEBLE A UBICAR EN TALCAHUANO EN UN TERRENO MUNICIPAL DE APROXIMADAMENTE 3500M2. EL EDIFICIO SE CONSULTA EN UN PISO Y MEDIO DE 2031M2 CON LOS SIGUIENTES RECINTOS: DORMITORIOS, SALAS DE BAÑO, KINESIOLOGÍA, ENFERMERÍA, GIMNASIO, COCINA Y COMEDOR, CIRCULACIONES, HALL ACCESO, PATIO Y EXTERIORES, CAPILLA Y ADMINISTRACIÓN (ÉSTE EN EL 2º PISO). LA MATERIALIDAD DEL EDIFICIO SERÁ DE ALBAÑILERÍA REFORZADA, ESTUCADA, CON CIELOS EN VOLCANITA, CUBIERTA DE MADERA Y PLANCHAS DE ZIN ALUMINIO, PAVIMENTOS DE CREÁMICOS Y MUROS ESTUCADOS Y PINTADOS. | 80 | [7 empty] | 2 | 46 | La compra del equipamiento se inicia el 18 de marzo de 2010, tres meses después de la recepción provisoria de las obras civiles. Durante el año 2010 se compra parte del equipamiento, terminándose de comprar en noviembre de 2013. Ejecutándose finalmente en 46 meses. | 2200 | [8 empty] | 14 | 40 | Los primeros gastos se realizan principalmente con la reproducción de Antecedentes para la licitación y las publicaciones de avisos de venta. Una vez terminada la ejecución de las obras civiles, y realizada la recepción provisoria, de acuerdo al RCOP la obra entra en período de garantía por 1 año, posterior a eso se realiza la Recepción Definitiva en la cual se realizan gastos. Esto ultimo generalmente no se considera en el calendario de gastos durante la formulación del proyecto. | 185.7143 | 12 | 18 | Plazo inicial contratado es de 390 días corridos, se aumenta el plazo en 46 días, totalizando 436 días para ejecutar las obras civiles. Las obras se iniciaron en mayo de 2008 y su recepción provisoria es en marzo de 2010, el plazo es de 22 meses. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 72 | 73 | 1 | El plazo total para ejecutar esta obra fue de 22 meses. El proyecto se ejecutó en 73 meses, considerando el proceso de licitación y la recepción provisoria de las obras, 66 meses desde el inicio de las obras civiles. | 380 | 386.6667 | El plazo recomendado para comprar el equipamiento fue de dos meses, pero se ejecutó en 46 meses. Se inicia el proceso en el año 2010 y termina a fines del 2013. Las obras civiles se inician en mayo de 2008 para ser ejecutado en un plazo de 360 días, contratándose por 390 días, se autoriza un aumento de plazo de 46 días totalizando 436 días (14,5 meses). Se aplicaron multas por atraso de obras ejecutándose finalmente las obras civiles en 18 meses y 20 meses al momento de la recepción provisoria. Los gastos administrativos se ejecutaron y gastaron en el año 2008 y 2009. El plazo total es de 72 meses desde el primer y Ultimo gasto en el proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 15/05/2008 | [14 empty] | 713680 | 905 | 714585 | 716404 | -1819 | El contrato de Obras Civiles ejecutado por la Dirección de Arquitectura Biobío, se adjudicó a través de RES DARQ N°09 de fecha 02/04/2008, tramitada con fecha 07/05/2008 por un monto de $848.167.600.- a la Empresa Contratista PIERINO FLORIO, Rut. 11.679.154-4 Esta obra sufrió 2 modificaciones de contrato que se detallan a continuación: MODIFICACIÓN N°1: SegUn consta en Res. DACEPCION N°134 del 06/2/2009, con una disminución efectiva de $18.316. MODIFICACIÓN N°2: SegUn consta en Res. DACEPCION N°434 del 30/04/2009, con una disminución efectiva de $4.545.- Producto de las modificaciones informadas el monto contrato es de $848.144.742.- La información de equipamiento fue proporcionada por la Unidad que financia (GORE Biobío) y a continuación se detalla: Empresa Adjudicada Monto $ Fecha Factura Nº Soval Equipos Gastronómico $ 7.381.422 18.05.2010 7231 Soval Equipos Gastronómico $ 9.195.320 18.05.2010 7232 Lorenzo Jiménez e Hijo Ltda $10.319.214 18.06.2010 34236 Iván Aquiles Olivares $333.200 28.04.2010 2372 Industria Celta Ltda $822.290 30.06.2010 330199 Industria Celta Ltda $16.057.336 30.06.2010 330200 Industria Celta Ltda $3.499.207 30.06.2010 330201 Kuhn y Hochberger Ltda. $2.074.945 10.09.2010 3608 Maquinaria y Equipos Industriales Ltda. $10.471.999 27.09.2010 346 Silvana de las Mercedes Manzor Dupas $1.340.000 11.11.2011 418 Comercializadora Doctor¨choice Ltda $9.842.004 30.11.2012 30058 Comercializadora Doctor¨choice Ltda $2.751.234 31.12.2012 30287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL $ 74.088.171 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2031 | 2031 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hubo aumento de magnitud en cuanto a la superficie de la obra. | Se ejecuto el proyecto en la magnitud recomendada. | [12 empty] | Resolución N°1102de fecha 27/10/2009 Fecha informe de Observaciones: 12/11/2009 Fecha Acta Recepción Provisional: 15/12/2009 fecha de término real es el 15/09/2009 NOTA: el sistema no permite indicar que la recepción provisoria se realizó el 15/12/2010. En general las observaciones de la recepción provisoria son las siguientes: Verificar y reforzar sellos, burletes y guías de ventanas y mamparas de aluminio. revisar y reinstalar deflectores y junquillos en ventanas de aluminio verificar y repara correcta fijación de estanques de WC reparar y destapar desagües de alcantarillado de artefactos sanitarios. reparar sellos de grifería de artefactos sanitarios. revisar y regular presión de agua fría y caliente, para su correcto funcionamiento reinstalar vainas de pisos bajo picaportes de puerta revisar y repintar bocallaves de marcos de madera revisar y reinstalar celosía de puertas segUn se indican en planos desmanche de pintura y aluminio limpieza de todos los recintos limpieza de luminarias y equipos fluorescentes pintar bocallaves de puertas para subsanar el contratista contará con un plazo de 20 días. | 15/12/2011 | Resolución N°1155 de fecha 17/12/2010 Fecha informe de Observaciones: 124/12/2010 Fecha Acta Recepción Provisional: 18/03/2011 observaciones Recepción: Observaciones Generales: revisar y repara bisagras y reparar puertas closet reparar corta agua en puertas de aluminio -casa religiosa, acceso, velatorio, sala espera repara sello mampara aluminio -estacionamiento cubierto servicio revisar y destapar sistema de aguas lluvias inclusive de patios interiores. -capilla regular y fijar brazo de hoja proyectante en ventana baptisterio. revisar y reparar filtración de sello de ventanas y repintar zonas dañadas por filtración -sala estar reparar sello fijaciones burletes de goma en mampara puerta de acceso, ajustar el recorrido de puertas de aluminio. -caldera norte reparar filtración y oxido de caldera, repara zona y ductos deteriorados -baño mujeres repara filtración de sifón en lavaderos -dormitorio damas revisar y repara puertas de closet y bisagras repara filtración de antepecho en ventana de lavandería repara filtración de cielo en pasillo acceso a lavandería refijar y sellar mampara acceso sector servicio. -cocina reparar filtración de sifones de lavafondos y lavaplatos y refijar -comedor repara sello piso puerta acceso exterior para evitar acceso aguas lluvias -exteriores acceso: reparar filtraciones de canales de aguas lluvia y reponer sellos reponer junquillos de marcos de puertas deteriorados. | 18/03/2011 | SI | 15/03/2011 | EL PROYECTO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO DESDE EL AÑO 2010. |  | En Operación |  | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | ARQUITECTURA MOP VIII REGION DEL BIO BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 3922600% | 3922600% | 0 | 3926000% | 34 | 3941600% | 156 | 3958300% | 167 | 3958300% | 167 | 3958300% | 0 | 3963900% | 56 | 413 | 413 | Se produce una diferencia de plazo entre la firma de Convenio y la publicación , la unidad técnica demora el publicar y también en contratar. Ademas la adjudicación del contrato debe contar con V°B° del Gore con fecha 24.03.2008 se autoriza por parte de la Intendenta por recursos actualizados para las obras civiles. las diferencias se produjeron por el cambio de Unidad Tècnica para la adquisicion del equipamiento. Obras civiles fuè la Direccion de Arquitectura y para el Equipamiento la Unidad Tècnica fuè la municipalidad de Talcahuano con creacion presupuestaria el 2009 y convenio con fecha 9-06-2009 | [23 empty] | 0 | 80727 | 0 | 0 | 4874 | 559176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644777 | 0 | 80727 | 0 | 0 | 4874 | 559176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644777 | El financiamiento fue compartido de acuerdo al siguiente desglose, segUn convenio. Obras civiles: - FNDR: M$ 559.176 - Fundaciòn Las Rosas: M$ 215.467 | 0 | 82913 | 0 | 0 | 906 | 932587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016406 | contrato inicial: M$ 848.167,60 segUn el siguiente desglose: aporte inicial FNDR: M$ 559.176,00 monto actualizado a feb. 2008: M$ 620.670,58 adicional Aporte FNDR: M$ 12.030, 01 , con plazo de 360 dias, y los aumentos generaron un plazo final de 406 dias corridos. recepcion definitiva con fecha 24-12-2010 , recepcion provisional 15-12-2009 y fecha termino real 17-06-2009. TOTAL: M$ 848.167,59 modificación 1 disminución efectiva de $ 18.316 aprobada por Intendentes de fecha 26-01-2009 corresponde a aumentos por $ 19.108.499 ( aumentos en variadas areas de materialidad , instalaciones electricas , ventanas, etc. aumento de superficie de caldera, sur y norte , sobre tabique de fibrocemento y muros devisorios de dormitorios) diminusiones $ 19.126.815 ( pavimentos, estructuras de techumbe y cubierta y HA y albañileria para muros.) modificacione 2 disminusion efectiva de $ 4.542 y 46 dias de plazo adicional con fecha 27-04-2009 se autoriza por oficio de Intendente. esto corresponde a aumentos por $ 13.180.630 para cambio de revestimientos de piso, tabiques divisorios, refuerzos metalicos. Disminusion por $ 15.112.544 por estucos interiores y exteriores, revestimientos de muros, revestimientos de pavimentos y cesped de jardines. ITEM EQUIPAMIENTO: Soval Equipos Gastronómico 16.576.742,00 30.06.2010 5.07.10 Iván Aquiles Olivares 333.200,00 28.04.2010 5.07.11 Industria Celta Ltda 20.378.833,00 30.06.2010 19.07.12 Lorenzo Jiménez e Hijo Ltda 10.319.204,00 18.06.2010 5.07.10 Kuhn y Hochberger Ltda. 2.074.945,00 10.09.2010 15.11.10 Maquinaria y Equipos Industriales Ltda. 10.471.999,00 27.09.2010 15.11.11 Silvana de las Mercedes Manzor Dupas 1.340.000,00 11.11.2011 24.11.10 Silvana de las Mercedes Manzor Dupas 8.825.000,00 15.11.10 24.11.11 Comercializadora Doctor¨choice Ltda 12.593.238,00 31.12.2012 31.07.13. ultimo pago TOTAL M$ 82.913.161,00 | 0 | 82913 | 0 | 0 | 906 | 932587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016406 | 300002 | BIP > SIGFE | 0 | 82913 | 0 | 0 | 906 | 632585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716404 | 0 | 91990 | 0 | 0 | 1077 | 735447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828514 | obras civiles. pago total de $ 632.587.171 1)11-07-2008 $ 50.953.381 2) 23-07-2008 $ 63.270.060 3) 12-08-2008 $ 33.911.684 4) 17-09-2008 $ 9.490.782 5) 28-10-2008 $ 71.342.367 6) 26-11-2008 $ 63.340.477 7) 31-12-2008 $ 65.211.063 8) 30-01-2009 $ 25.539.267 9) 27-02-2009 $ 64.581.386 ( multa por $ 500.000 incorpora) 10) 30-04-2009 $ 35.243.240 11) 7-07-2009 $ 25.622.205 12) 30-10-2009 $ 33.306.201 ( en este estado de pago se considera una multa de $ 58.741.860 x 90 dias de atraso ) para el ultimo estado de pago , también existen demandas laborales al contratistas impagas. 13) 13-08-2013 $ 31.533.198 ( corresponde a las retenciones ITEM EQUIPAMIENTO: Soval Equipos Gastronómico 16.576.742,00 30.06.2010 5.07.10 Iván Aquiles Olivares 333.200,00 28.04.2010 5.07.11 Industria Celta Ltda 20.378.833,00 30.06.2010 19.07.12 Lorenzo Jiménez e Hijo Ltda 10.319.204,00 18.06.2010 5.07.10 Kuhn y Hochberger Ltda. 2.074.945,00 10.09.2010 15.11.10 Maquinaria y Equipos Industriales Ltda. 10.471.999,00 27.09.2010 15.11.11 Silvana de las Mercedes Manzor Dupas 1.340.000,00 11.11.2011 24.11.10 Silvana de las Mercedes Manzor Dupas 8.825.000,00 15.11.10 24.11.11 Comercializadora Doctor¨choice Ltda 12.593.238,00 31.12.2012 31.07.13. TOTAL $ 82.913.161,00 Se ejecuto gasto administrativo por $906.000.- | [15 empty] | 0 | 149144.1083 | 0 | 0 | 9004.6503 | 1351301.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509450.3833 | 1399363.593 | 0 | 129833.5086 | 0 | 0 | 1515.8299 | 1342110.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473460.0097 | 0 | 129833.5086 | 0 | 0 | 1515.8299 | 1342110.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473460.0097 | -2.3843 | -2.3843 | -0.68016 | 0 | 5.295 | 725.485 | 660.8127 | Este proyecto tiene financiamiento compartido del FNDR y la Fundación Las Rosas para la construcción de las obras civiles. Hubo disminuciones de obras mediante modificaciones de contrato. Se ingreso en el BIP sólo el aporte del FNDR, los valores de indicadores de gastos incorporan el aporte de la Fundación para obras civiles. El equipamiento se ajusta a los montos asignados en convenio mandato para equipamiento. SE ingresa el gasto real en gastos administrativos corregido. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 854367 | -22861 | -2.676% | Sufrió 2 modificaciones de contrato en el ítem de Obras Civiles que suman una disminución efectiva en $22.858.-en el año 2009. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 855662 | 991481 | 15.873 | El proyecto se revaluó en tres oportunidades, para modificar la solicitud IDI, modificar requerimientos de equipamiento y eliminación de equipos dado que no fue considerado en convenio mandato. Hubo dos modificaciones de contrato por disminuciones efectivas de -$18.316 y -$4.545.- quedando ambas no fueron informadas a la SEREMI Desarrollo Social. Las diminuciones corresponden a cambios en la materialidad, tabiques muros divisorios, estructura de techumbre y cubierta, revestimientos de pisos y otros. Producto de las modificaciones informadas el monto contrato es de $848.144.742.- incluido el aporte de la Fundación Las Rosas para obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 60257 | 58767 | -2.4727 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia de los indicadores representa un 2% menor de lo recomendado originalmente y del gasto real. | El proyecto se inicia en el año 2008 y termina en el año 2013. El plazo total recomendado inicialmente fue por 16 meses. Se aplicaron multas por atraso de obras ejecutándose finalmente las obras civiles en 18 meses y 20 meses al momento de la recepción provisoria. Los gastos administrativos se ejecutaron y gastaron en el año 2008 y 2009. El plazo total es de 72 meses desde el primer y Ultimo gasto en el proyecto. El proyecto se revaluó en tres oportunidades, para modificar la solicitud IDI, modificar requerimientos de equipamiento y eliminación de equipos dado que no fue considerado en convenio mandato. Hubo dos modificaciones de contrato por disminuciones efectivas de obras. Se gastaron los recursos asignados al proyecto. Las variaciones de costos entre lo recomendado y gastado fue un 13%% menos en equipamiento, 0,6% en obras civiles, en el caso de los gastos administrativos se ajustaron a los recursos asignados por convenio mandato. No hubo modificación en la magnitud. La variación de los indicadores fue mínima, disminuye un 2%. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30103421-0 | REPOSICION PARCIAL ESTADIO FISCAL DE CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL | SECTORIAL | SECTORIAL | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | IND REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DAÑOS DE CONSIDERACION EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL RECINTO PROVOCADOS POR EL TERREMOTO DEL 27/F IMPIDE LA NORMAL UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS DEPORTISTAS DE LA COMUNA. | EN ESTA ETAPA SE DESARROLLARÁ LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LAS PARTIDAS DE CIERROS PERIMETRALES, RECONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ACCESO PRINCIPAL, BAÑOS PÚBLICOS Y SALAS MULTIUSO, QUE RESULTARON DAÑADOS POR EL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. LOS ESTUDIOS SE REALIZARÁN EN CONJUNTO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 31270 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 3 | 6 | LAS CONSULTORIAS SE EJECUTARON EN CONJUNTO CON LAS OBRAS CIVILES. ADEMÁS, LAS OBRAS PRESENTARON 40 DÍAS DE ATRASO EN EL PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN, ATRASO POR EL CUAL SE CURSARON MULTAS A LA EMPRESA. | 100 | [16 empty] | 7 | 6 | LAS OBRAS PRESENTARON 40 DÍAS DE ATRASO EN EL PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN, ATRASO POR EL CUAL SE CURSARON MULTAS A LA EMPRESA. | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | SE ESTIMO UN MAYOR PLAZO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO ORIGINAL | -14.2857 | -14.2857 | De acuerdo a la programacion de la recomendacion original, se estimaba un tiempo de 3 meses para la elaboracion de los diseños (consultoria) y 6 meses para la ejecucion, totalizando 7 meses ya que habia traslape de fechas. No obstante, la unidad tecnica hizo un solo contrato para las consultorias y ejecucion de las obras, por un plazo de 6 meses. Cabe destacar que las obras se entregaron con 40 dias de atraso por lo que se cursaron multas. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 20/08/2013 | [14 empty] | 351931 | 0 | 351931 | 420043 | -68112 | SE EFECTUÓ UN SOLO CONTRATO POR OOCC Y CONSULTORIAS, SUSCRITO EL 10.08.2012 POR UN MONTO DE M$ 445.892. COMO SE CURSARON MULTAS POR ATRASO POR UN MONTO DE M$ 25.848, EL GASTO TOTAL INFORMADO EN SIGFE ES EFECTIVO. EL CONTRATO SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS DEL IND. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 16091 | 16091 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA MAGNITUD DE LAS CONSTRUCCIONES ES DE 216 M2, SIN EMBARGO LA MAGNITUD CONSIDERADA EN EL PROYECTO ES LA SUPERFICIE TOTAL INTERVENIDA. MAGNITUD INFORMADA EN EL PROYECTO ORIGINAL CORRESPONDE A LA DEL RECINTO, YA QUE EL PROYECTO INCORPORÓ INTERVENCION EN TODO EL PREDIO. | El proyecto se ajusto a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 16.091 m2, dedicados a la reposición parcial del Estadio Fiscal de Cañete, cuya infraestructura se encontraba dañada debido a los efectos del sismo del 27 de Febrero de 2010. | [12 empty] | -- | 07/05/2013 | -- | 11/07/2014 | SI | 07/05/2013 |  |  | En Operación |  | LUIS FRANCISCO SILVA GOMEZ | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES VIII REG. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4057000% | 4065800% | 88 | 4071400% | 56 | NA |  | 4113100% | 417 | 4113100% | 417 | 4114100% | 10 | 4190700% | 766 | 1337 | 1249 | SE RELIZARON 3 LICITACIONES, DE LAS CUALES LAS 2 PRIMERAS QUEDARON DESIERTAS: UNA POR FALLAS EN LA PRESENTACION POR PARTE DE LOS OFERENTES, Y LA OTRA POR UN ERROR ADMINISTRATIVO POR EL CUAL CONTRALORIA NO TOMO RAZÓN DE LA ADJUDICACIÓN. | [23 empty] | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441041 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441041 | PROYECTO SE RECOMENDO AÑO 2011, Y SE EJECUTÓ EL AÑO 2012. | 27191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445891 | SE EFECTUO UN SOLO CONTRATO DE OOCC Y CONSULTORIAS, SUSCRITO EL 10.08.2012 POR UN MONTO DE M$ 445.892. | 27191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445891 | 25848 | BIP > SIGFE | 27192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420043 | 28427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438076 | EL GASTO TOTAL SIGFE DE OOCC ES CORRECTO, YA QUE CONSIDERA EL DESCUENTO POR MULTAS POR ATRASO EN LA EJECUCION D EL OBRA (M$ 25.848) | [15 empty] | 42050.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657808.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699858.9256 | 0 | 40121.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617785.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657906.8524 | 40118.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617785.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657904.0297 | -5.9944 | -5.9948 | -6.0843 | -0.00042905 |  | 40.8865 | 38.3932 | Ni la unidad tecnica ni la financiera indican las fechas de los gastos, por lo que se asume que corresponden al año 2012. Los dos itemes de gasto presentan una variacion respecto a lo recomendado, inferior al 10 % lo que se considera normal para proyectos. Se indica una diferencia de -0,1% entre monto gastado y monto contratado para consultoria, el que no es efectivo y se debe solo a aproximacion de cifras diferente en contrato y gasto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUIS FRANCISCO SILVA GOMEZ | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES VIII REG. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a informacion proporcionada por la unidad tecnica y financiera, no hubo modificaciones al proyecto. El proyecto no fue reevaluado | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Proyecto corresponde a reconstruccion sismo 2010, por lo que no se le exigia calculo de indicadores de resultado. No existen antecedentes en la carpeta para calcular el indicador ex ante y ex post. | De acuerdo a la escasa informacion proporcionada por la unidad tecnica/financiera, el proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendado, sin variaciones significativas en plazos, montos y magnitudes. El monto real de gasto es inferior al monto recomendado en aproximadamente un 6 %, lo que se considera normal para proyectos. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30073326-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL DIVESOS SECTORES, TIRUA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | TIRUA | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | COMPRENDE LA ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES EN DONDE HABITA LA MAYORIA DE LA POBLACION MAPUCHE DE LA COMUNA DE TIRUA, ES DECIR LOS SECTORES DE SAN RAMON, RANQUILHUE,RANQUILHUE CHICO, MIQUIHUE, EL MALO, PUERTO CHOQUE, LORCURA, TRANAQUEPE,CURA, CURAPAILLACO, QUIDICO ALTO, PONOTRO, MANQUECHE, COLCUMA, LA CAMPANA, AGUA DEL MOLINO, LOS MAQUIS, ANILLEN, QUIQUILCO, PUENTE DE TIERRA, TRANICURA, COMILLAHUE ALTO, LOS CHILCOS, ALTO QUILANTAHUE, BAJO QUILANTAHUE, PILICO, CASA DE PIEDRA Y DANQUIL. EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCION DE 33,41 KMS DE LINEA DE M.T. BIFASICA EN POSTES DE CONCRETO ARMADO; 31,51 KMS DE LINEA DE B.T. MEDIANTE POSTACION INDIVIDUAL EN CONCRETO ARMADO; 5,79KMS. DE LINEA DE B.T. MONOFASICA POSTACION COMPARTIDA; 105 SUBESTACIONES DE 5 KVA BIFASICA, 3 SUBESTACIONES DE 10 KVA BIFASICA 1 SUBESTACION DE 15 KVA BIFASICA. LOS BENEFICIARIOPS DIRECTOS DE ESTE PROYECTO SON 288 FAMILAS DE LA COMUNA DE TIRUA. | 890 | ELECTRIFICACION RURAL |  |  | 11 | 0 |  | -100 | [16 empty] | 11 | 37 | Plazo original segUn contrato 540 ds. Fecha de término: 25 de junio del 2011 Aumento plazo 1 270 ds. Fecha de término: 22 de marzo del 2012 Aumento de plazo 2 90 ds. Fecha de término: 21 de junio del 2012 Aumento de plazo 3 210 ds. Fecha de término: 17 de enero del 2013 Total 1.110 ds. Aumento de plazo 1: Con Resolución Exenta Nº01487 de fecha 20 de julio del 2011 el Gobierno Regional aprueba aumento de plazo de 270 ds. en atención a razones expuesta por la empresa, especialmente por complejidad del proyecto respecto del tamaño que considera Comunidades Indígenas históricas y comunidades reubicadas en predios adquiridos por la CONADI, aspecto que dificultó el proceso de obtención de permisos de paso y servidumbres, además de la existencia de predios no saneados o en sucesión e incluso negativas de algunos propietarios para la instalación del tendido eléctrico en sus predios. Aumento de plazo 2: Con Resolución Exenta Nº 0905 de fecha 21 de marzo del 2012 el Gobierno Regional aprueba aumento de plazo de 90 días en atención a que un nUmero considerable de beneficiarios no logran obtener la servidumbre necesaria para realizar el trazado en predios particulares y forestales. razón por la que se realiza reevaluación para analizar alternativas de reemplazo en base a listado de prioridades entregado por la municipalidad. Aumento de plazo 3: Con Resolución Exenta Nº 1850 de fecha 21 de junio del 2012 el Gobierno Regional aprueba aumento de plazo de 210 ds. para dar término a la obra de acuerdo a las modificaciones solicitadas por la municipalidad y aprobadas por la empresa con la alternativa cierta de reemplazar algunos de los beneficiarios originales que no obtienen permiso de paso y servidumbres. Además de terminar la construcción de instalaciones interiores tanto de los beneficiarios DS 608/2010 y beneficiarios que pagan fuera de plazo el aporte comprometido. | 236.3636 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 6 | 6 | El ítem "otros gastos" está directamente relacionado al plazo total del proyecto y desde el momento de su aprobación. | 0 | 11 | 11 | 37 | 37 | 0 | El plazo de ejecución real del proyecto, ítem obras civiles, es de 1110 días es decir 37 meses. Para el ítem "otros gastos" es el plazo del proyecto pero a partir de que se aprueba el ítem es decir seis meses que se ejecuta junto a los seis finales del plazo para la ejecución de obras civiles. Por tanto el plazo total para ejecución del proyecto es de 37 meses. | 236.3636 | 236.3636 | El proyecto se le otorgó aumento de plazos en tres ocasiones ya que se dificultó el proceso de obtención de permisos de paso y servidumbres, además de la existencia de predios no saneados o en sucesión e incluso negativas de algunos propietarios para la instalación del tendido eléctrico en sus predios por lo que se remplazaron beneficiarios. Las servidumbre deben estar visadas por la Conadi lo que dificulto aUn más los procesos lo que se tradujo en plazo de ejecución sustacialmente mayor a la aprobado | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 03/01/2010 | [14 empty] | 1814961 | 5551 | 1820512 | 1820512 | 0 | Con Resolución Exenta Nº 2957 de fecha 29 de diciembre del 2009, se aprueba contrato de fecha 15 de diciembre del 2009 entre el Gobierno Regional Región del Bío Bío y la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. para la ejecución del proyecto, ítem obras civiles. Con subsidio FNDR por M$ 1.814.961.- para 288 beneficiarios. Modificación de contrato: Con Resolución Exenta Nº 2114 de fecha 20 de julio del 2012 se aprueba modificación de contrato para ejecutar el ítem "otros gastos" por M$5.551 para la construcción de instalaciones interiores en viviendas de beneficiarios que por no poder pagar el aporte comprometido en su oportunidad, se les benefició en base a lo establecido en DS 608/2010. RS de echa 16-4-2012 aprueba reevaluación en que el aporte beneficiarios se subsidia en M$5.551.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 288 | 348 | 120.8333 | Real > Recomendada | [5 empty] | Beneficiarios originales 288 de los cuales 14 renuncian por diversos motivos y la empresa incorpora como reemplazantes y adicionales a 74 nuevos beneficiarios, quedando en 348 en nUmero de viviendas beneficiarias directas del proyecto ejecutado. A pesar que el nUmero de beneficiarrios aumenta, la cantidad de obra ejecutada por la empresa es menor a lo acordado en contrato, segUn se detalla: Obra: contrato recepción + - obra LMT 2f 33,410 21,155 - 12,255 LBT 31,510 38,544 + 7,034 LBTc 5,790 4,511 - 1,279 Postes de 10 mts. 668 426 - 242 Postes de 8,7 mts. 573 668 + 95 SE de 5 2f 105 88 - 17 SE de 10 3 4 + 1 SE de 15 kva 1 0 - 1 | De acuerdo a la liquidación realizada por el Gobierno Regional, renuncian 14 familias, se incorporan 74, llegando a un total de 348 familias beneficiadas, lo que corresponde a un aumento del 20% SegUn acta de liquidación se observa una disminución de obras de líneas de media tención por 36%, un aumento de obras en líneas baja tención de 15%, una disminución en postación por un 11% y disminución en las subestaciones de 5 KVA. Lo que da un saldo por menores obras por M$302.499, proporcionalmente fue restituido al Gobierno Regional en diciembre del 2013 M$278.964. | [12 empty] | Con Resolución Nº 4641 de fecha 31 de diciembre del 2013 el Gobierno Regional aprueba liquidación parcial del contrato (recepción parcial), en la que se constata que la empresa construye menor obra respecto de lo acordado en contrato, motivo por el cual reintegra la suma de $278.964.478.- del anticipo de subsidio otorgado. Detalle menor obra: Obra contrato recepción +/- obra kM. LMT 2f 33,410 21,155 - 12,255 Km LBT 31,510 38,544 + 7,034 Km. LBTc 5,790 4,511 - 1,279 Postes de 10 mts. 668 426 - 242 Postes de 8,7 mts. 573 668 + 95 SE de 5 2f 105 88 - 17 SE de 10 kva 3 4 + 1 SE de 15 kva 1 0 - 1 | 31/12/2013 | Recepción definitiva en proceso de revisión, espera clarificar nombres en anexos TE 1 que no están indicados como reemplazos y otros que se indican como adicionales y no se adjunta copia de anexo TE-1. Fue solicitado a la empresa y debería entregar respuesta dentro de la segunda semana de julio. Una vez clarificado el tema se cursará liquidación definitiva. La fecha es sólo indicativa para poder continuar con evaluación. | 08/07/2014 | SI | 17/01/2013 | No se tiene conocimiento de situaciones que afecten la operación del proyecto. SegUn contrato la empresa se compromete a mantener el servicio en óptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 años. |  | En Operación |  | MARTA VEGA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4012600% | 4012600% | 0 | 4014700% | 21 | NA |  | 4017600% | 29 | 4017600% | 29 | 4018100% | 5 | 4020900% | 28 | 83 | 83 | Hito 2: Se corrige fecha de RS que da origen a la ejecución presupuestaria ya que corresponde a RS 2009, la fecha indicada 19-1-2010 corresponde a RS 2010 pero el proyecto se contrata año 2009. Hito Se corrige fecha de creación presupuestaria que da origen a la ejecución a la que corresponde año 2009 que es el año que se contrata ejecución. Hito 10: El proyecto no contempla gastos administrativos. Sólo obras civiles y consultorias. Hito 11: La fecha corregida corresponde a fecha aprobación de contrato, la indicada originalmente es la fecha de inicio de plazo que se cuenta a partir del tercer día de totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato. Hito 14: Se modifica a fecha que se aprueba contrato, la indicada originalmente corresponde a fecha inicio de plazo que se cuenta desde los tres días siguientes de la total tramitación de la resolución que aprueba contrato. Hito 17: Fecha modificada corresponde a la informada por el Departamento de Finanzas en documento "asientos contables" | [23 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697765 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697765 | El ítem consultorías no se ejecuta, El ítem obras civiles monto indicado corresponde a ficha en moneda presupuestaria. Ïtem otros gastos fue incorporado en reevaluación año 2012 para incorporar construcción de instalaciones interiores de beneficiarios que por problemas económicos, no pudieron pagar su aporte y se incorporó al contrato en atención a DS 608/2010. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814961 | 0 | 0 | 5551 | 0 | 1820512 | En historial contratos se indica en obras civiles $1.820.512.000 pero ese monto corresponde a contrato original con empresa Frontel S.A. para obras civiles e ítem "otros gastos" que se incorpora con modificación de contrato de fecha 20 de julio del 2014, por lo que se debe modificar como se indica. El sistema no permite ingresar el monto "otros gastos" en columna contratados - corregido por lo que sólo para cuadratura se incorpora como monto sin contrato. Contrato: ïtem consultoria no se ejecuta, se indica $1 sólo para ser admitido en el sistema que solicita mayor a $ 0 Con Resolución Nº 2.957 de fecha 29 de diciembre del 2009 se aprueba contrato con Empresa Eléctrica de la Frontera para ejecutar obras civiles, con subsidio aprobado de $1.814.961.000.-para 288 beneficiarios. Con Resolución Exenta Nº 2.114 de fecha 20 de julio del 2012 se aprueba modificación de contrato para incorporar ítem "otros gastos" aprobado en reevaluacion de proyecto para pagar instalaciones interiores de beneficiarios que por razones económicas no pueden concretar aporte comprometido, ésto en atención a lo establecido en DS 608 del 2010 , monto $ 5.551.000 . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814961 | 0 | 0 | 5551 | 0 | 1820512 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814961 | 0 | 0 | 5551 | 0 | 1820512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040577 | 0 | 0 | 5803 | 0 | 2046380 | Sin diferencia con el Sigfe. Primer pago de subsidio: Obras Civiles: con fecha 31 de enero del 2010, segUn lo señalado por Departamento de Finanzas en documento "asientos contables". Segundo pago "Otros gastos": con fecha 31 de julio del 2012, segUn informe de Departamento de Finanzas en documento "Detalle cartera contable". | [15 empty] | 5073.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865947.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871021.2612 | 2893671.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880044.2596 | 0 | 0 | 8190.2799 | 0 | 2888234.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880044.2596 | 0 | 0 | 8190.2799 | 0 | 2888234.5395 | 0.59955 | 0.59955 | 0.49188 | 0 | -0.18788 | 8299.5245 | 8275.9893 | Los montos de obras civiles no presentan diferencias significativas entre lo aprobado, contratado y gastado El ítem consultorías se recomendó para prestar apoyo al Gobierno Regional en la supervisión y seguimiento del proyecto, debido al gran nUmero de beneficiarios (288 familias) y las dificultades en el acceso a las viviendas. Monto que no fue utilizado. El ítem otros gastos se creó abril del 2012, durante la ejecución del proyecto, para dar cumplimiento a la glosa de presupuesto que permitía el pago por parte del FNDR a las instalaciones domiciliarias | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARTA VEGA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 2034183 | 5551 | 0.2729% | El proyecto no tiene modificaciones en cuanto al ítem obras civiles aprobado en M$1.814.961.- y en el transcurso de la ejecución de la obra se incorpora ítem "otros gastos" por la suma de M$5.551.- Dada la modificación en la obra y el reemplazo de beneficiarios, la empresa construye menor obra respecto de lo acordado en contrato, concepto por el cual reintegra la suma de M$278.964.- del anticipo de subsidio otorgado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2037777 | 2050232 | 0.61121 | En la ley de presupuesto del 2012 se incluyo una glosa que permitía a los gobiernos regionales beneficiar a comunidades donde aplique el Decreto Supremo Nº 608 de 2011 del Ministerio del Interior, lo proyectos podrán incorporar el financiamiento de las instalaciones interiores domiciliarias en el caso de las familias cuyo puntaje de la ficha de protección social no exceda del segundo quintil. Por lo tanto se revalUo el proyecto incluyendo en 'otros gastos' los pagos correspondientes a instalaciones domiciliarias. | Con Reevaluación | VAN PRIVADO | -1694765 | -1372498 | -19.0154 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia del indicador exante y el corregido expost, se explica por una menor inversión de MM$302 y un aumento de 60 familias beneficiarias | El proyecto presento aumento de plazos importantes debido a que el proyecto se realizaba en comunidades indígenas, lo que dificulto las servidumbres de paso y las autorizaciones de estas por parte de la Conadi. Los montos contratado y gastados son similares al monto aprobado en la evaluación exante. Pero el cuadro de indicadores de gastos no refleja la devolución por M$278.964 por parte de la Empresa al Gobierno Regional por menores obras. Durante la ejecución se creó el ítem 'otros gastos' que permitía pagar al Gobierno Regional las instalaciones domiciliarias segUn lo autorizado por la Ley de presupuesto del 2012 El proyecto presenta diferencias de obras en líneas de baja, media y postación. Lo que se traduce en una disminución de un monto por MM$302. Y un aumento de 60 familias beneficiarias | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30093791-0 | CONSTRUCCION ELECTR. RURAL C. I. JOSE ANTONIO MELITA, REPOSO, CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ESTE PROYECTO MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y ADEMAS EL ACCESO A LAS COMUNCICACIONES Y A OTROS TIPOS DE FUENTES LABORALES. | SE REQUIERE ELECTRIFICAR EL SECTOR QUE OCUPA LA COMUNIDAD INDIGENA JOSE A.MELITA E INSTALAR 47 EMPALMES, 2,63 KMS LINEA MT BIFASICA, 2,15 KMS LINEA BT MONOFASICA POSTACION INDIVIDUAL, 1,75 KMS LINEA BT MONOFASICA POSTACION COMUN. SUBESTACION 5 KVA. 1 SUBESTACION 10 KVA. | 270 | ELECTRIFICACION RURAL | [22 empty] | 3 | 16 | El plazo de ejecución del proyecto es de 480 días que se cuentan a partir del tercer día de aprobada la resolución que aprueba el contrato. Contrato aprobado con Resolución Exenta de fecha 30 de junio del 2011, por lo que la fecha de inicio es el 3 de julio del 2011. La variación del plazo respecto del señalado en ficha RS es debido a que fue contratado en un sólo acto con otros 4 proyectos(169 viviendas en total) la empresa para la ejecución de todos solicitó 480 días. | 433.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | El proyecto no tiene variación en el plazo respecto de lo contratado. La variación en el plazo, respecto de lo señalado en ficha RS es debido a que fue contratado en un sólo contrato con otros 4 proyectos (total 169 beneficiarios) por lo que la empresa por la ejecución de todos solicitó 480 días, el que fue aceptado y así se contrató. | 433.3333 | 433.3333 | El proyecto se contrato en un paquete con otras cuatro iniciativas de la empresa eléctrica FRONTEL, por lo que se perdió el plazo de ejecución del proyecto en particular. El plazo estimado en la evaluación exante corresponde a 3 meses. AUn así, el plazo recomendado se considera subvalorado | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 03/07/2011 | [14 empty] | 103668 | 0 | 103668 | 103668 | 0 | Contrato con Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., RUT 76.073.164-1 de fecha 29 de junio del 2011, aprobado con Resolución Exenta de fecha 30 de junio del 2011, subsidio aprobado por M$103.668.- Se contrata con moneda actualizada al 30 de mayo del 2011. Autorizado ficha 2011 RS M$99.015.- monto actualizado M$103.668.- Plazo de ejecución 480 días contados desde los tres días siguientes de la total tramitación de la Resolución Exenta con que se aprueba el contrato. Sin modificación de contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 47 | 48 | 102.1277 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se construye obra para un beneficiario adicional a nómina original de 47 viviendas por lo que se ejecuta obra para electrificar 48 viviendas | SegUn acta de liquidación se observa un aumento de obras de líneas de media tención por 22%, baja tención de 9% y postación por un 17%. No se detallan los contos asociados a estas obras, pero son asumidas por la empresa eléctrica. Además se aumentó el nUmero de familias beneficiarias de 47 a 48 | [12 empty] | Con Resolución Exenta Nº0863 de fecha 18 de marzo del 2013 el Gobierno Regional aprueba liquidación parcial de la obra (recepción provisoria( en la que se indica que la empresa construye mayor obra respecto de lo acordado en contrato, segUn detalle que se indica: obra contrato recepcionado +/- obra Km. LMT 2f 2,63 3,214 + 0,584 Km. LBT 2,15 2,361 + 0,211 Km. LBTc 1,75 2,106 + 0,356 Postes de 10 mts. 46 51 + 5 Postes de 8,7 mts. 43 53 + 10 SE de 5 kva 2f 3 2 - 1 SE de 10 kva 2f 1 2 + 1 SE de 15 kva 2f 1 1 | 18/03/2013 | Con Resolución Exenta Nº 4471 de fecha 23 de diciembre del 2013 el Gobierno Regional aprueba liquidación definitiva (recepción definitiva) sin variación respecto de lo indicado en liquidación parcial indicada en punto anterior, para 48 beneficiarios y con mayor obra respecto de lo contratado. | 23/12/2013 | SI | 25/10/2012 | No se tiene conocimiento de situaciones que afecten la operación normal del proyecto y de acuerdo a contrato la empresa se obliga a mantener el servicio en optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 años. |  | En Operación |  | MARTA VEGA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4016500% | 4052900% | 364 | 4068900% | 160 | NA |  | 4072400% | 35 | 4072400% | 35 | 4072700% | 3 | 4074200% | 15 | 577 | 213 | Hito 1: Se modifica fecha de acuerdo a la indicada en ficha RS, es decir 18-12-2009. Hito 17: Se modifica de acuerdo a fecha indicada en detalle cartera contable entregada por departamento de finanzas. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99015 | Monto indicado corresponde a lo señalado en ficha RS, se contrata en moneda actualizada a mayo 2011. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668 | Contrato con Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., aprobado con Resolución Exenta Nº 01279 de fecha 30 de junio del 2011, con subsidio aprobado (obras civiles) por $103.668.000.- (monto en moneda actualizada a mayo 2011. Para 47 beneficiarios Aportes : FNDR $103.668.000.- , Aporte empresa $ 33.514.000.- y aporte beneficiarios $ 7.110.000.- El monto total contratado de "historial contratos y gastos sin contrato" es de $103.668.000.- la suma "totales" que indica en forma automática no corresponde (se duplica). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113188 | Sin diferencias con lo indicado en SIGFE. Gastos: Primera cuota con fecha 18 de julio del 2011 por $99.015.000.- Segunda cuota con fecha 30 de noviembre del 2011 por $ 4.653.000.- Total $ 103.668.000.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157119.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157119.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155083.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155083.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155083.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155083.2256 | -1.2962 | -1.2962 | -1.2962 | 0 |  | 3230.9005 | 3230.9005 | El subsidio recomendado del FNDR a la empresa no presenta variaciones importantes con lo contratado y gastado. El monto total recomendado es de M$153.707 contiene los aportes del Gobierno Regional, la Empresa y beneficiarios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARTA VEGA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta revaluaciones | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -99015 | -113400 | 14.5281 | Real > Recomendado | [5 empty] | se revalua el proyecto la diferencia utilizando el indicador del VAN privado, la diferencia se explica por el aumento en la inversión y la incorporación de una familia. El costo por familia alcanza a M$3.208 | En términos generales el proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado con las siguientes indicaciones: El proyecto presenta mayores obras en líneas de baja, media y postación. No se detallan los costos asociados a estas obras, pero son asumidas por la empresa eléctrica. Además se aumentó el nUmero de familias beneficiarias de 47 a 48 El subsidio recomendado del FNDR a la empresa no presenta variaciones importantes con lo contratado y gastado. El monto total recomendado es de M$153.707 contiene los aportes del Gobierno Regional, la Empresa y beneficiarios. El proyecto se contrato en un paquete con otras cuatro iniciativas de la empresa eléctrica FRONTEL, por lo que se perdió el plazo de ejecución del proyecto en particular. El plazo estimado en la evaluación exante corresponde a 3 meses que se considera subvalorado | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30093792-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL C.I. QUELIHUE, CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ESTE PROYECTO MEJORARA NOTABLEMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y PODRAN ENCONTRAR NUEVOS CAMPOS LABORALES QUE OFRECE LA ENERGIA ELECTRICA. | SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 1.17 KMS DE LINEA MT, 1,65 KMS DE LINEA BT EN POSTACIÓN INDIVIDUAL Y 0.90 KMS LINEA BT MONOFASICA EN POSTACIÓN COMUN; 4 SUBESTACIONES DE 5 KVA. PARA 22 BENEFICIARIOS | 115 | ELECTRIFICACION RURAL | [22 empty] | 3 | 16 | El plazo de ejecución del proyecto es de 480 días y se cuentan a partir del tercer día de aprobada la resolución que aprueba contrato. Contrato aprobado con Resolución de fecha 30 de junio del 2011, por lo que la fecha de inicio es el 3 de julio del 2011. La variación en el plazo respecto del señalado en ficha RS es debido a que fue contratado en un sólo contrato con otros 4 proyectos (169 viviendas en total) por lo que la empresa por la ejecución de todos solicitó 480 ds. | 433.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | No hay variación de plazo respecto de lo contratado. La variación en el plazo, respecto de lo señalado en ficha RS es debido a que fue contratado en un solo contrato con otros cuatro proyectos (total 169 beneficiarios) por lo que la empresa para la ejecución de todos solicitó 480 ds., el que fue aceptado y así se contrató. | 433.3333 | 433.3333 | El proyecto se contrato en un paquete con otras cuatro iniciativas de la empresa eléctrica FRONTEL, por lo que se perdió el plazo de ejecución del proyecto en particular. Los 16 meses corresponden a las 4 iniciativas | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 03/07/2011 | [14 empty] | 62755 | 0 | 62755 | 62755 | 0 | Contrato con Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., RUT 76073164-1, de fecha 29 de junio del 2011, aprobado con Resolución Exenta de fecha 30 de junio del 2011, subsidio aprobado por M$ 62.755.- Se contrata en moneda actualizada al 30 de mayo del 2011. Aprobado ficha 2011 M$ 59.938.- monto actualizado M$62.755.- Plazo de ejecución 480 días contados desde los tres días siguientes de la total tramitación de la resolución Exenta con que se aprueba contrato. Sin modificación de contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 22 | 30 | 136.3636 | Real > Recomendada | [5 empty] | La empresa construye mayor obra respecto de lo acordado en contrato, construye obra para 10 beneficiarios adicionales, teniendo presente que 2 de los beneficiarios originales renunciaron al proyecto (uno con luz y otro no vive en el sector), el detalle de mayor obra se indica a continuación: Obra Contrato Recepcionado +/- obra Km. LMT 2f 1,170 1,209 + 0,039 Km. LBT 1,650 2,753 + 1,103 Km. LBTc 0,900 0,109 - 0,791 Postes de 10 mts. 23 16 - 7 Postes de 8,7 mts. 33 40 + 7 SE de 5 kva 2f 4 4 -- SE de 10 kva 2 + 2 Mayor obra, valorada segUn montos indicados en presupuesto, es de $10.176.434 y los beneficiarios adicionales 10. | Se eliminan dos beneficiarios (uno por que ya cuenta con luz y el segundo porque ya no vive en el sector), se adicionan 10 beneficiaros. Llegando a un total de 30 empalmes. Lo que significó una mayor obra por M$10.176, costo asumido por la empresa ya que no hubo modificaciones al convenio. | [12 empty] | Con Resolcuión Exenta Nº 2017 de fecha 2 de julio del 2013, el Gobierno Regional aprueba liquidación parcial de la obra, liquidación en la que se indica que la empresa construye mayor obra respecto de lo acordado en contrato, segUn se detalla: Obra Contrato Recepcionado +/- obra Km. LMT 2f 1,170 1,209 + 0,039 Km. LBT 1,650 2,753 + 1,103 Km. LBTc 0,900 0,109 - 0,791 Postes de 10 mts. 23 16 - 7 Postes de 8,7 mts. 33 40 + 7 SE de 5 kva 2f 4 4 -- SE de 10 kva 2 + 2 Mayor obra, valorada segUn montos indicados en presupuesto, es de $10.176.434 y los beneficiarios adicionales 10. | 02/07/2013 | Con Resolución Exenta Nº 3472 de fecha 22 de octubre del 2013, el Gobierno Regional aprueba liquidación definitiva del contrato, sin variación respecto de lo indicado en liquidación parcial indicada en punto anterior, para 30 beneficiarios y con mayor obra respecto de lo contratado. | 22/10/2013 | SI | 25/10/2012 | No tenemos conocimiento de algUn problema en operación del sistema. SegUn contrato la empresa se compromete a mantener el servicio en optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 años. |  | En Operación |  | MARTA VEGA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4016500% | 4057700% | 412 | 4068900% | 112 | NA |  | 4072400% | 35 | 4072400% | 35 | 4072700% | 3 | 4074200% | 15 | 577 | 165 | Hito 1: Se indica como fecha corregida la fecha que se registra en ficha RS 2010. Hito 11: La fecha indicada corregida es la que corresponde a la aprobación del primer contrato. La fecha indicada 3-7-2011 corresponde a la fecha de inicio de plazo que se cuenta a partir del tercer día de la total tramitación de la resolución que aprueba contrato. Hito 14: La fecha indicada "corregida" es la que corresponde, la indicada 3-7-2014 es la fecha de inicio del plazo que se cuenta a partir del tercer día de la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato. Hito 17: Se indica como fecha "corregida" la informada por Departamento de Finanzas en documento denominado "Detalle de cartera contable". | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59938 | El monto indicado corresponde al aprobado segUn Rs como aporte FNDR (subsidio). Se contrata en moneda actualizada a mayo 2011, segUn las siguientes fuentes de financiamiento: Subsidio FNDR $ 62.755.000; aporte empresa $ 15.964.000; aporte beneficiarios $3.330.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62755 | Contratado con Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. , segUn contrato aprobado con Resolución Exenta Nº 01279 de fecha 30 de junio del 2011. Se contrata en moneda actualizada a mayo del 2011, obras civiles para electrificar viviendas de 22 beneficiarios. La empresa construye obra para electrificar 30 viviendas que corresponde a los 22 beneficiarios originales menos dos renuncias y 2 reemplazos y 8 adicionales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62755 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68518 | de acuerdo a lo informado por departamento de finanzas en documento denominado "detalle de cartera contable" el pago se realiza en dos cuotas, en fecha que se indica: 18 de julio del 2011 la suma de $59.938.000 y el 30 de noviembre del 2011 la suma de $2.817.000.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95111.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95111.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93878.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93878.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93878.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93878.4196 | -1.2969 | -1.2969 | -1.2969 | 0 |  | 3129.2807 | 3129.2807 | El subsidio recomendado del FNDR a la empresa es de M$67.510, lo que presenta variaciones cercanas al 1.4% con lo contratado y gastado. El monto recomendado es de de M$88.174 que contiene los aportes del Gobierno Regional, la Empresa y beneficiarios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARTA VEGA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta revaluaciones | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -59938 | -63623 | 6.148 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador del Van privado expost disminuye por el aumento en la inversión por el ingreso de 10 familias. La inversión por vivienda baja de M$3.568 a M$2.950 al adicionar las 10 familias | De acuerdo al acta de liquidación se presenta mayores costos de obras por M$10.176 ya que se sumaron 10 familias, el mayor costo fue asumido por la empresa FRONTEL. No se tiene información del perfil de las familias adicionadas. En relación al plazo del proyecto en particular no existe información ya que fue contratado como paquete con otras 4 iniciativas de la misma empresa. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30095780-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LA MARAVILLA Y OTROS, NACIMIENTO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | NACIMIENTO | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA CARENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA INCIDE EN LA BAJA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, LOS NIÑOS NO PUEDEN ESTUDIAR DE NOCHE, LA IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR PEQUEÑOS NEGOCIOS FAMILIARES. CONSIDERA 40 EMPALMES, 22 SON DE LA MARAVILLA, 4 DE CULENCO, 11 DE RINCONADA DE TABOLEO, Y 3 DE CARMEN ALTO | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 11,16 KM DE LINEA DE M.T. BIFASICA EN POSTES DE CONCRETO ARMADO - 6,51 KM DE LINEA DE B.T. MONOFASICA POSTACIÓN INDIVIDUAL EN CONCRETO ARMADO - 0,71 KM DE LINEA DE B.T. MONOFASICA POSTACIÓN COMUN - 17 SUBESTACIONES DE 5 KVA BIFASICA - 40 EMPALMES | 130 | ELECTRIFICACION RURAL | [22 empty] | 11 | 16 | El plazo de ejecución del proyecto es de 480 días que se cuentan a partir del tercer día de aprobada la resolución que aprueba contrato. Contrato aprobado con resolución de fecha 30 de junio del 2011, por lo que la fecha de inicio es el 3 de julio del 2011. La variación en el plazo respecto del señalado en la ficha RS es debido a que fue conttatado en un sólo acto con otros cuatro proyectos (169 viviendas en total) y la empresa solicitó 480 días para la ejecución de todos ellos. | 45.4545 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 16 | 16 | 0 | No hay variación de plazo respecto de lo contratado. La variación respecto de lo señalado en ficha RS es debido a que fue contratado en un sólo contrato junto a otros 4 proyectos (total 169 viviendas) por lo que la empresa para la ejecución de todos solicitó 480 días, el que fue aceptado y así se contrató. | 45.4545 | 45.4545 | El proyecto se contrato en un paquete con otras cuatro iniciativas de la empresa eléctrica FRONTEL, por lo que se perdió el plazo de ejecución del proyecto en particular. El plazo estimado en la evaluación exante corresponde a 11 meses. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/07/2011 | [14 empty] | 300877 | 0 | 300877 | 300877 | 0 | Contrato con Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., RUT 76.073.164-1, de fecha 29 de junio del 2011, aprobado con Resolución Exenta de fecha 30 de junio del 2011. Subsidio aprobado por M$300.877.- Se contrató en moneda actualizada al 30 de mayo del 2011. Aprobado ficha 2011 M$287.371, monto actualizado M$300.877.- Plazo de ejecución 480 días contados desde los tres días siguientes de la total tramitación de la resolución Exenta con que se aprueba el contrato. Sin modificación de contrato. La empresa construye menor obra respecto de lo acordado en contrato, por lo que del subsidio anticipado reintegra la suma de $2.599.562.- Obra Contrato Recepcionado Diferencia Km. LMT 2 f 11,16 11,721 0,561` Km LBT 6,51 6,515 + 0,005 Km. LBTc 0,71 0,981 + 0,271 Postes de 10 mts. 203 203 Postes de 8,7 mts. 141 90 - 51 SE de 5 kva 2f 17 18 + 1 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 40 | 42 | 105 | Real > Recomendada | [5 empty] | 42 beneficiarios finales 40 beneficiarios originales 2 Renuncias 2 Reemplazos 2 Adicionales La empresa a pesar de aumentar en 2 el nUmero de beneficiarios, reintegra por concepto de menor obra la suma de $ 2.599.562.- de anticipo subsidio otorgado. | De los 40 empalmes aprobados, renuncian 2 familias que son remplazadas y se añaden otras 2 lo que resulta un total de 42 empalmes. No se tiene información del perfil de las familias incorporadas. SegUn la liquidación del proyecto realizada por el Gobierno Regional, se presentan mayores obras en líneas de media tensión equivalente a un 5%, mayores obras en líneas de baja tensión de un 3%, se instaló una subestación adicional de 5 kva, y una menor postación equivalente a un 15%. Lo que se tradujo en una devolución de la empresa Frontel al Gobierno Regional de M$2.600. | [12 empty] | El Gobierno Regional aprueba la liquidación parcial del contrato para ejecución de la obra con Resolución Nº 1547 de fecha 20 de mayo del 2013. Liquidación en la que se indica que la empresa construye menor obra respecto de lo acordado en contrato, concepto por el cual reintegra la suma de $2.599.562.- Obra contratada / recepcionada Obra Contratada Recepcionada Diferencia Km. LMT 2f 11,16 11,721 + 0,561 Km. LBT 6,51 6,515 + 0,005 Km. LBTc 0,71 0,981 + 0,271 Postes 10 mts. 203 203 Postes 8,7 mts. 141 90 - 51 SE de 5 kva. 2f 17 18 + 1 | 20/05/2013 | Con Resolución Exenta Nº 513 de fecha 21 de marzo del 2014, el Gobierno Regional aprueba liquidación definitiva del contrato para ejecución de la obra, sin variación respecto de lo indicado en liquidación parcial, para 42 beneficiarios con menor obra respecto de lo contratado valorizadas en $2.599.562.- los que fueron reintegrados previo a resolver la aprobación de la liquidación parcial. | 21/03/2014 | SI | 25/10/2013 | No se tiene conocimiento de problemas en la operación del sistema. El contrato obliga a empresa a mantener el servicio en optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 años. |  | En Operación |  | MARTA VEGA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4061200% | 4061200% | 0 | 4068900% | 77 | NA |  | 4072400% | 35 | 4072400% | 35 | 4072700% | 3 | 4074200% | 15 | 130 | 130 | Hito 1 e Hito 2: Se modifica fecha de acuerdo a lo indicado en ficha RS es decir 10 de marzo del 2011. Hito 11: Se corrige de acuerdo a fecha Resolución Exenta que aprueba contrato, la fecha indicada originalmente (3-7-2011) corresponde a inicio plazo que segUn contrato que empieza a regir a partir del tercer día de totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato. Hito 17: Se corrige ficha de acuerdo a "Detalle Cartera Contable" entregado por el Departamento de Finanzas del GORE. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287371 | Sin observaciones. Se contrata en moneda actualizada a mayo 2011. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300877 | Se contrata en moneda actualizada a mayo 2011. Contrato con Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., aprobado segUn Resolución Exenta Nº 01279 de fecha 30 de junio del 2011, para 40 beneficiarios. Total de $ 321.687.000.-, FNDR: subsidio aprobado de $300.877.000.-, aporte empresa $ 14.810.000.-, aporte beneficiarios $6.000.000.- El contrato no sufre modificaciones pero la empresa construye menor obra respecto de lo contratado por lo que reintegra la suma de $2.599.562.- del anticipo de subsidio otorgado, lo que no modifica el monto del gasto por haber ingresado en año posterior al giro a cuenta "otros ingresos" (2013). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300877 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328507 | Sin diferencia con el Sigfe. Primera cuota subsidio: $287.371.000.- transferido el 18 de julio del 2011. Segunda cuota subsidio: $13.506.000 transferido con fecha 19 de diciembre del 2011 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456010.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456010.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443510.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443510.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443510.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443510.0797 | -2.7413 | -2.7413 | -2.7413 | 0 |  | 10559.7638 | 10559.7638 | Las diferencias entre lo contratado y aprobado se explican por ajuste de la moneda. No existe diferencia entre gastado y contratado. En la liquidación de obras se presenta una devolución de la Empresa por menores obras por M$2.600 que no queda registrado en el BIP. El proyecto total tiene un costo total de M$345.636 considerando los aportes de los beneficiarios, empresa electrica y el subsidio del Gobierno Regional. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARTA VEGA TAPIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no se realizaron revaluaciones | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -302113 | -290236 | -3.9313 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se corrige el VAN de la evaluación exante. El valor de la recomendación original presenta un error al cargarlo al BIP. La diferencia del indicador corregido y la evaluación exante, se explican por lo nuevos montos de inversión corregidos (incluida la devolución) y el aumento de 2 familias. El costo por beneficiario es de M$8.077 en la situacion exante y de M$ 7.420 en la situacion ex post. | La iniciativa se ejecuto sin diferencias significativas al proyecto aprobado, sin embargo se puede mencionar: El proyecto se contrato en un paquete con otras cuatro iniciativas de la empresa eléctrica FRONTEL, por lo que se perdió el plazo de ejecución del proyecto en particular. AUn así no se presentan plazos excesivos. Se presentan dos empalmes adicionales por familias agregadas llegando a 42 empalmes. Se presentan diferencias en lineas de media tensión y baja tensión no significativas. Se agrega una nueva subestación de 5kva. el proyecto presenta diferencia de un 15% en menor nUmero de postes de 8.7 metros. Los montos contratado y gastado con respecto a lo aprobado no presentan diferencias significativas. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30077519-0 | CONSTRUCCION PASEO LAS LANZAS Y ESCULTURA LAUTARO, CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONSIDERA TERMINAR EL CIRCUITO TURÍSTICO-PATRIMONIAL QUE SE INICIÓ CON EL PROYECTO ¿HABILITACIÓN ACCESO A CAÑETE HISTÓRICO¿, CONSTRUIDO A TRAVÉS DE ESTE MISMO PROGRAMA, PRESUPUESTO 2003. SON BÁSICAMENTE DOS INTERVENCIONES: 1.- EJECUCIÓN DEL PASEO DE LAS LANZAS: SE UBICA A CONTINUACIÓN DE CALLE TUCAPEL, HASTA EL FUERTE. EN ÉL SE COLOCAN ESTOS ELEMENTOS ORNAMENTALES, SOBRE LOS CIMIENTOS YA EJECUTADOS EN EL PROYECTO ANTERIOR (LANZAS Y MONOLITOS RECORDATORIOS DE PRÓCERES ESPAÑOLES Y MAPUCHES, 10 DE CADA UNO). CONSIDERA ADEMÁS LA TERMINACIÓN DE LOS PAVIMENTOS 2.-ESCULTURA A LAUTARO: CONSTITUYE EL REMATE DEL PASEO DE LAS LANZAS. SE TRATA DE UNA ESCULTURA DE LAUTARO SOBRE UN CABALLO, EN ACTITUD BÉLICA, DE 12 M. DE ALTURA, EN FIERRO SEMITRANSPARENTE, DISEÑADA POR JOSÉ MIGUEL PAINEPÁN CORTES. | 31270 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 7 | 15 | Se Realizaron 3 contratos de Personal a Honorarios: Katty Chandia Moraga para Asesoría Técnica por 183 días Corridos Angela Cisternas Moraga para Asesoría Técnica por 60 días Corridas Pablo Acuña Escobar para Asesoría Técnica por 60 días Corridas | 114.2857 | [12 empty] | 3 | 4 | El gasto se ejecuto en dos pagos, en los meses de Julio y Noviembre del 2012 | 33.3333 | 7 | 13 | 1 Contrato adjudicado: Claudia Villanueva Inostroza, con un plazo de Ejecución de 120 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 2032 del 12/04/2013 que otorgan 30 días dado que donde actualmente se están ejecutando las obras para emplazar la Escultura de Lautaro, éstas se encuentra en la proximidades del Monumento Histórico Fuerte Tucapel. En consecuencia de esto, el Consejo de Monumentos Nacionales, perteneciente al Ministerio de Educación, ordenó la detención de las obras hasta que no se aclarara la situación. Se amplía el Plazo según las Resoluciones. 2817 del 24/05/2013; 3758 del 11/07/2013; 4457 del 27/08/2013 que otorgan 60, 45, 40 días respectivamente, dado que el pronunciamiento oficial, ante la situación descrita en el punto anterior, por parte del Consejo de Monumentos, se ha extendido más allá de los 30 días otorgados. Se amplía el Plazo según la Res. 4782 del 12/09/2013 que otorgan 60 días para realizar Obras Extraordinarias dado que la Estructura metálica lanzas, según las verificaciones estructurales realizadas, se encontró que éstas se deformaban más allá de lo permitido por normativa, y por tanto no resistirán adecuadamente las solicitaciones de viento y sismo a las cuales serán expuestas las estructuras en el tiempo, por lo que se solicita realizar un refuerzo necesario para rigidizar dichas estructuras y que éstas a su vez no pierdan el sentido arquitectónico propuesto en el proyecto. Se amplía el Plazo según la Res. 5863 del 03/12/2013 que otorgan 30 días dado que aún no se cuenta con los textos definitivos de las placas conmemorativas de Héroes Mapuches y Españoles, los que deben contar con aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Por este motivo no se le ha proporcionado al contratista este suministro y por ende no se ha procedido con la confección e Instalación de las placas conmemorativas. | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 18 | 18 | 0 | Donde se están ejecutando las obras para emplazar la Escultura de Lautaro, éstas se encuentra en la proximidades del Monumento Histórico Fuerte Tucapel. En consecuencia de esto, el Consejo de Monumentos Nacionales, perteneciente al Ministerio de Educación, ordenó la detención de las obras hasta que no se aclarara la situación. La Estructura metálica lanzas, según las verificaciones estructurales realizadas, se encontró que éstas se deformaban más allá de lo permitido por normativa, y por tanto no resistirán adecuadamente las solicitaciones de viento y sismo a las cuales serán expuestas las estructuras en el tiempo, por lo que se solicita realizar un refuerzo necesario para rigidizar dichas estructuras y que éstas a su vez no pierdan el sentido arquitectónico propuesto en el proyecto. Aún no se cuenta con los textos definitivos de las placas conmemorativas de Héroes Mapuches y Españoles, los que deben contar con aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Por este motivo no se le ha proporcionado al contratista este suministro y por ende no se ha procedido con la confección e Instalación de las placas conmemorativas. El Consejo de Monumentos Nacionales determinó que para que el proyecto contara con la aprobación por parte de ellos, debian realizarse algunas obras adicionales en el sector Muro de Contencion, los que contemplan realizar una baranda de Proteccion, senderos de Piedra Laja y escaños. | 80 | 80 | El retraso se produjo por que el Consejo de Monumentos Nacionales, perteneciente al Ministerio de Educación, ordenó la detención de las obras hasta que este fuera ingresado a para su revisión y visación y así quedar al tanto de la construcción y el grado de intervención en el sitio con declaratoria ya que se ejecutaría una de las partidas del proyecto (la Escultura de Lautaro),muy próximo al Monumento Histórico Fuerte Tucapel. Ademas la Escultura hecha en base a una estructura metálica, se deformaba más allá de lo permitido por normativa, y por tanto no resistía adecuadamente las solicitaciones de viento y sismo a las cuales serán expuestas las estructuras en el tiempo, solicitando ejecutar adicionalmente un refuerzo para rigidizar dichas estructuras. Finalmente y sumado al retraso del ingreso del proyecto a revisión del Concejo de Monumentos Nacionales, este solicito ejecutar obras adicionales las que no fueron informadas a esta Secretaria. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 26/11/2012 | [14 empty] | 158829 | 738 | 159567 | 159566 | 1 | 3 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Katty Chandia Moraga 2545 del 27/04/2012 por $3.395.706.- Angela Cisternas Moraga 666 del 25/01/2013 por $784.000.- Pablo Acuña Escobar 1503 del 27/05/2013 por $451.500.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 5518 del 18 de Octubre de 2012 Por $140.770.513.- se presentan Modificaciones de Contrato Res. 4782 del 12/09/2013, que aprueba Obras Extraordinarias (Refuerzo Estructura Metálica Lanzas) por $12.000.000.- Res. 6100 del 23/12/2013, que aprueba Aumentos de Obras (Piedra Laja, Escaños de Madera Nativa) por $2.130.088; Obras Extraordinarias (Baranda de Madera sobre Muro de Contención) por $1.862.960; Disminuciones de Obra (Maicillo, Hormigones Fundaciones y Muro Contensión) por $1.238.895. Res. 007 del 02/01/2014 que aprueba Supresion de Obras (Señaletica Escultura) por $1.327.295.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2440 | 2440 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 1.- EJECUCIÓN DEL PASEO DE LAS LANZAS: SE UBICA A CONTINUACIÓN DE CALLE TUCAPEL, HASTA EL FUERTE. EN ÉL SE COLOCAN ESTOS ELEMENTOS ORNAMENTALES, SOBRE LOS CIMIENTOS YA EJECUTADOS EN EL PROYECTO ANTERIOR (LANZAS Y MONOLITOS RECORDATORIOS DE PRÓCERES ESPAÑOLES Y MAPUCHES, 10 DE CADA UNO). CONSIDERA ADEMÁS LA TERMINACIÓN DE LOS PAVIMENTOS 2.-ESCULTURA A LAUTARO: CONSTITUYE EL REMATE DEL PASEO DE LAS LANZAS. SE TRATA DE UNA ESCULTURA DE LAUTARO SOBRE UN CABALLO, EN ACTITUD BÉLICA, DE 12 M. DE ALTURA, EN FIERRO SEMITRANSPARENTE, DISEÑADA POR JOSÉ MIGUEL PAINEPÁN CORTES. LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | La superficie recomendada es igual a la Real, no existiendo modificaciones. | [12 empty] | No Hubo Recepcion Provisoria | 26/12/2013 | La Recepcion no tuvo Observaciones | 26/12/2013 | SI | 26/12/2013 | La Obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4000400% | 4064600% | 642 | 4099400% | 348 | 4109100% | 97 | 4102600% |  | 4120000% | 109 | 4123900% | 39 | 4124400% | 5 | 1240 | 598 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (01/07/2012), corresponden al Inicio del contrato de Consultorias, la fecha corregida (27/04/2012) corresponde a la fecha de la resolucion del Primer Contrato del proyecto; la fecha (18/10/2012) corresponde a la resolucion del Primer Contrato de Obras Civil. | [23 empty] | 4056 | 0 | 0 | 0 | 680 | 239937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244673 | 4451 | 0 | 0 | 0 | 746 | 263302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268499 | Si bien ce contaba con RS el año 2009, por razones Ministeriales, se propone ejecutar el proyecto el año 2012, terminarlo el 2013. | 4631 | 0 | 0 | 0 | 738 | 154197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159566 | 3 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Katty Chandia Moraga 2545 del 27/04/2012 por $3.395.706.- Angela Cisternas Moraga 666 del 25/01/2013 por $784.000.- Pablo Acuña Escobar 1503 del 27/05/2013 por $451.500.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 5518 del 18 de Octubre de 2012 Por $140.770.513.- se presentan Modificaciones de Contrato Res. 4782 del 12/09/2013, que aprueba Obras Extraordinarias (Refuerzo Estructura Metálica Lanzas) por $12.000.000.- Res. 6100 del 23/12/2013, que aprueba Aumentos de Obras (Piedra Laja, Escaños de Madera Nativa) por $2.130.088; Obras Extraordinarias (Baranda de Madera sobre Muro de Contención) por $1.862.960; Disminuciones de Obra (Maicillo, Hormigones Fundaciones y Muro Contensión) por $1.238.895. Res. 007 del 02/01/2014 que aprueba Supresion de Obras (Señaletica Escultura) por $1.327.295.- | 4631 | 0 | 0 | 0 | 738 | 154197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159566 | 0 | BIP = SIGFE | 4632 | 0 | 0 | 0 | 738 | 154196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159566 | 4823 | 0 | 0 | 0 | 772 | 159007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164602 | El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2012: Gastos Administrativos: M$738 Consultorias: M$3.396 Obras Civiles: M$11.000 Año 2013: Consultorias: M$1.235 Obras Civiles: M$143.197 NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE | [15 empty] | 6859.3418 | 0 | 0 | 0 | 1150.2806 | 405747.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413756.6262 | 0 | 6807.1205 | 0 | 0 | 0 | 1088.1795 | 227514.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235409.5053 | 6808.5319 | 0 | 0 | 0 | 1088.1795 | 224423.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232319.9788 | -43.1044 | -43.8511 | -44.6889 | -1.3124 |  | 95.2131 | 91.9767 | Para los montos recomendados se puede indicar que todos los items fueron contratados por montos menores, escapándose el de obras civiles ya que supera el 40% de variación, sin embargo para los gastos reales se puede indicar que la variación con lo contratado es mínima siendo los gastos administrativos de 0% y el mayor el de obras civiles con un 0,85% de variación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 289092 | 13426 | 4.644% | Donde se están ejecutando las obras para emplazar la Escultura de Lautaro, éstas se encuentra en la proximidades del Monumento Histórico Fuerte Tucapel. En consecuencia de esto, el Consejo de Monumentos Nacionales, perteneciente al Ministerio de Educación, ordenó la detención de las obras hasta que no se aclarara la situación. La Estructura metálica lanzas, según las verificaciones estructurales realizadas, se encontró que éstas se deformaban más allá de lo permitido por normativa, y por tanto no resistirán adecuadamente las solicitaciones de viento y sismo a las cuales serán expuestas las estructuras en el tiempo, por lo que se solicita realizar un refuerzo necesario para rigidizar dichas estructuras y que éstas a su vez no pierdan el sentido arquitectónico propuesto en el proyecto. Aún no se cuenta con los textos definitivos de las placas conmemorativas de Héroes Mapuches y Españoles, los que deben contar con aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Por este motivo no se le ha proporcionado al contratista este suministro y por ende no se ha procedido con la confección e Instalación de las placas conmemorativas. El Consejo de Monumentos Nacionales determinó que para que el proyecto contara con la aprobación por parte de ellos, debian realizarse algunas obras adicionales en el sector Muro de Contencion, los que contemplan realizar una baranda de Proteccion, senderos de Piedra Laja y escaños. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no paso por esta secretaria para ser revaluado ya que sufrió modificaciones menores al 10% . A petición del CMN se realiza Aumentos de Obras construyendose una baranda de Proteccion, senderos de Piedra Laja y escaños de Madera Nativa, por $3.993.048. Obras Extraordinarias (Refuerzo Estructura Metálica Lanzas) por $12.000.000 y Disminuciones de Obra (Maicillo, Hormigones Fundaciones y Muro Contensión por $1.238.895. Tambien se aprueba Supresion de Obras (Señaletica Escultura) por $1.327.295. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 18182 | 13343 | -26.6142 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador no se solicito en antecedentes ni en ficha, al momento de la recomendación, por lo que se corrigen los antecedentes recomendados y los reales, por lo que el proyecto tiene una variación de un 27% aprox. | El cuanto a la magnitud, la iniciativa no sufre modificaciones. En cuanto a los montos existe una variación mayor al 40% entre lo recomendado y lo contratado, pero menor al 2% entre lo contratado y lo ejecutado, siendo menor este ultimo. finalmente para los plazos de ejecución, el proyecto no justifica de manera concluyente el tiempo que paso desde el primer RS (10/07/ 2009), hasta la creación de la asignación presupuestaria que da origen a la ejecución (26 /03/2012), solo se remite a indicar que es por razones Ministeriales. Sin embargo se detalla los problemas que tuvo durante la ejecución retrasando obras de 7 meses recomendados a 13 reales, por no considerar la revisión del concejo de monumentos nacionales y construir la escultura a Lautaro de acuerdo a normativa. Teniendo que acceder a las observaciones hechas por esta entidad, Aumentando obras, Disminuyendo obras, suprimiendo obras y haciendo obras extraordinarias. Los proyectos que están dentro o cercanos a sitios con decretos especiales deben ser considerado como proyectos especiales, considerando requisitos, plazos, presupuestos e inspecciones especificas, ya que el incumplimiento de la normativa, genera tanto para los formuladores como para los y ejecutores costos que no se consideraron originalmente. | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30095961-0 | CONSTRUCCION PASEO LISA PETERS, TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | NECESIDAD DE UNIR LOS PASEOS DE BORDE COSTERO Y EL CENTRO CÍVICO COMUNAL, MEJORANDO SU INFRAESTRUCTURA Y LA SEGURIDAD, FAVORECIENDO EL ENCUENTRO URBANO Y EL TURISMO | EL PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DEL ÁREA VERDE UBICADA EN LA DESEMBOCADURA DEL ESTERO COLLÉN Y DE LA PLAZA LISA PETER, UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE RIQUELME Y NOGUEIRA, CONFIGURANDO UN NUEVO PASEO, QUE LE DA CONTINUIDAD A LOS YA EJECUTADOS (EL MORRO Y ESTERO). CONSIDERA 1453 M2 DE ADOQUÍN (PSJE I. RIQUELME); 1293 M2 EN HORMIGÓN (CALLE I. RIQUELME) 1179 M2 DE ÁREAS VERDES Y 2773 M2 DE ACERAS. INCORPORA ILUMINACIÓN PEATONAL, MOBILIARIO URBANO COMO ESCAÑOS, BASUREROS, MONOLITOS, Y UN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. ADEMÁS BUSCA RESALTAR EL MONUMENTO A LA DEPORTISTA LISA PETER, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LA PLAZOLETA EXISTENTE, ASÍ COMO GENERAR UNA INSTANCIA CONMEMORATIVA A LA CASA HINRICHSEN Y CERVECERÍA DEL MISMO NOMBRE, QUE EXISTIÓ EN EL SECTOR | 2374 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 7 | 13 | Se Realizaron 5 contratos de Personal a Honorarios: Patricia Navarrete Diaz para Asesoría Técnica por 143 días Corridos Sebastian Del Río para Asesoría Técnica por 30 días Corridas Veronica Alarcon Reyes para Asesoría Técnica por 30 días Corridas Eliseo Olate Molina para Asesoría Técnica por 92 días Corridas Roberto Aguayo Freire para Asesoría Técnica por 61 días Corridas | 85.7143 | [12 empty] | 3 | 1 | El gasto se ejecuto en dos pagos, en los meses de Julio y Agosto del 2012 | -66.6667 | 7 | 7 | 1 Contrato adjudicado: Carlos Montino Carrasco, con un plazo de Ejecución de 180 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 2744 del 20/05/2013 que otorgan 31 días para la ejecucion de Aumentos de Obras (Excavasiones y preparacion de subrasante, Instalacion de baldosas Peatonales, Provision e Instalacion solerillas y soleras, Sumidero con rejilla, Obras de Iluminacion, Instalacion de señaleticas de Tránsito) y Obras Extraordinarias (Acera de Hormigon, Murete de soleras, Placa Recordatoria) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 14 | 13 | -1 | La Municipalidad de Tome solicita considerar ejecutar parte de las obras no contempladas en las veredas del Paseo Lisa Peters, para dar continuidad a la materialidad y diseño de los proyectos adyacentes al que se está ejecutando. Además Solicita ejecutar Obras que no están contempladas en el proyecto, que son necesarias y mejoran sustancialmente las obras de ejecucion como Acera Senda Peatonal Cipriano Quiero, Murete de Contención, Gabinete de Acero Inoxidable para tablero eléctrico. | 40 | 30 | El informe de plazos no concuerda con lo recomendado y lo Real. Para las consultorías se recomendaron 7 meses, al igual que para obras civiles. Para los gastos administrativos existe un error en la ficha que no se corrigió, ya que en antecedentes ingresados a esta secretaria solo se recomendaron 2 meses, sin embargo la ficha IDI da cuenta de 8 meses en calendario de inversiones. El aumento de plazo esta dado por la modificación del contrato para dar 31 días mas para la ejecución de Aumentos de Obras como son, Excavaciones y preparación de subrasante, Instalación de baldosas Peatonales, Provisión e Instalación solerillas y soleras, Sumidero con rejilla, Iluminación e Instalación de señalética de Tránsito; Ademas de Obras Extraordinarias como son:Acera de Hormigón, Murete de soleras y Placa Recordatoria. Obras solicitadas por la Municipalidad de Tomé para ejecutar Senda Peatonal Cipriano Quiero, Murete de Contención, Gabinete de Acero Inoxidable para tablero eléctrico. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/10/2012 | [14 empty] | 325568 | 330 | 325898 | 325898 | 0 | 5 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Patricia Navarrete Diaz 4384 del 08/08/2012 por $446.000.- Sebastian Del Río Sainturat 3078 del 21/05/2012 por $600.000.- Veronica Alarcon Reyes 2320 del 19/04/2012 por $540.000.- Eliseo Olate Molina 654 del 25/01/2013 por $903.000.- Roberto Aguayo Freire 772 del 28/01/2013 por $3.000.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 4368 del 07 de Agosto de 2012 Por $307.912.546.- se presentan Modificaciones de Contrato Res. 2744 del 20/05/2013, que aprueba Aumentos de Obra (Excavasiones y preparacion de subrasante, Instalacion de baldosas Peatonales, Provision e Instalacion solerillas y soleras, Sumidero con rejilla, Obras de Iluminacion, Instalacion de señaleticas de Tránsito) por $19.185.157; Obras Extraordinarias (Acera de Hormigon, Murete de soleras, Placa Recordatoria) por $3.995.581; Disminuciones de Obra (Obras de Ingenieria, Poste electrico existente a Trasladar, Paviementos Peatonales, Obras de Iluminacion, Provision e Instalacion de Alumbrado Publico) por $11.013.920.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6791 | 6791 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se consideran: 1453 M2 DE ADOQUÍN (PSJE I. RIQUELME) 1293 M2 EN HORMIGÓN (CALLE I. RIQUELME) 1179 M2 DE ÁREAS VERDES 2773 M2 DE ACERAS LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | No existe variación de superficies en este proyecto, por lo que la magnitud real se mantiene igual a lo recomendado. | [12 empty] | No hubo recepcion provisoria del Proyecto | 07/06/2013 | la Recepcion del Proyecto no presenta Observaciones | 07/06/2013 | SI | 07/06/2013 | La Obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073500% | 4073500% | 0 | 4099600% | 261 | 4112200% | 126 | 4101800% |  | 4112700% | 5 | 4120700% | 80 | 4121400% | 7 | 479 | 479 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (20/04/2012), corresponden al Inicio del contrato de Consultorias, la fecha corregida (19/04/2012) corresponde a la fecha de la resolucion del Primer Contrato del proyecto; la fecha (06/08/2012) corresponde a la resolucion del Primer Contrato de Obras Civil. | [23 empty] | 5605 | 0 | 0 | 0 | 701 | 315118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321424 | 5605 | 0 | 0 | 0 | 701 | 315118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321424 | Proyecto se inicia el 2012, continúa y termina el 2013. | 5489 | 0 | 0 | 0 | 329 | 320079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325897 | 5 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Patricia Navarrete Diaz 4384 del 08/08/2012 por $446.000.- Sebastian Del Río Sainturat 3078 del 21/05/2012 por $600.000.- Veronica Alarcon Reyes 2320 del 19/04/2012 por $540.000.- Eliseo Olate Molina 654 del 25/01/2013 por $903.000.- Roberto Aguayo Freire 772 del 28/01/2013 por $3.000.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 4368 del 07 de Agosto de 2012 Por $307.912.546.- se presentan Modificaciones de Contrato Res. 2744 del 20/05/2013, que aprueba Aumentos de Obra (Excavasiones y preparacion de subrasante, Instalacion de baldosas Peatonales, Provision e Instalacion solerillas y soleras, Sumidero con rejilla, Obras de Iluminacion, Instalacion de señaleticas de Tránsito) por $19.185.157; Obras Extraordinarias (Acera de Hormigon, Murete de soleras, Placa Recordatoria) por $3.995.581; Disminuciones de Obra (Obras de Ingenieria, Poste electrico existente a Trasladar, Paviementos Peatonales, Obras de Iluminacion, Provision e Instalacion de Alumbrado Publico) por $11.013.920.- | 5489 | 0 | 0 | 0 | 329 | 320079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325897 | -1 | BIP = SIGFE | 5489 | 0 | 0 | 0 | 330 | 320079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325898 | 5679 | 0 | 0 | 0 | 345 | 331551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337575 | El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2012: Gastos Administrativos: M$329 Consultorias: M$1.586 Obras Civiles: M$119.926 Año 2013: Consultorias: M$3.903 Obras Civiles: M$200.153 NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE | [15 empty] | 8637.6897 | 0 | 0 | 0 | 1079.7112 | 485594.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495312.2242 | 0 | 8015.2679 | 0 | 0 | 0 | 486.9286 | 472269.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480772.1132 | 8013.8565 | 0 | 0 | 0 | 486.9286 | 467949.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476450.4456 | -2.9355 | -3.8081 | -3.6337 | -0.8989 |  | 70.1591 | 68.9073 | El proyecto al momento de contratarse se ajusto a lo recomendado, salvo en los gastos administrativo los que superan el 50% entre contratado y recomendado, esto se explica porque el formulador solicita recomendar un presupuesto holgado en este items para no tener falta si se tuviera que volver a licitar, para los otros items lo contratado tuvo una variación de un 7% a favor en consultoria y casi un 3% en obras civiles. Para lo real la variación es mínima, no alcanza al 1% por lo que se podría decir que el gasto real es igual a lo que se contrato. Para las obras extraordinarias y aumento de obras se indica que hubo un adicional de $M 12.167 que incrementaron el presupuesto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 350940 | 12167 | 3.467% | La Municipalidad de Tome solicita considerar ejecutar parte de las obras no contempladas en las veredas del Paseo Lisa Peters, para dar continuidad a la materialidad y diseño de los proyectos adyacentes al que se está ejecutando. Además Solicita ejecutar Obras que no están contempladas en el proyecto, que son necesarias y mejoran sustancialmente las obras de ejecucion como Acera Senda Peatonal Cipriano Quiero, Murete de Contención, Gabinete de Acero Inoxidable para tablero eléctrico. Junto con esto considera no ejecutar parte de las obras contempladas en las veredas del Paseo Lisa Peters, por no dar continuidad a la materialidad y diseño de los proyectos adyacentes al que se está ejecutando. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existe revaluación, ni modificaciones informadas a esta secretaria, pero se otorgan 31 días para la ejecución de Aumentos de Obras como son: Excavaciones y preparación de subrasante, Instalación de baldosas Peatonales, Provisión e Instalación solerillas y soleras, Sumidero con rejilla, Obras de Iluminación e Instalación de señaléticas de Tránsito. Ademas de obras extraordinarias como son:Acera de Hormigón, Murete de soleras y Placa Recordatoria y obras solicitadas por la municipalidad como son: Senda Peatonal Cipriano Quiero, Murete de Contención, Gabinete de Acero Inoxidable para tablero eléctrico. No superan el 10% de aumento del presupuesto recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 35681 | 34514 | -3.2706 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 409254 | 416805 | 1.8451 | Real > Recomendado | El indicador recomendado tuvo una variación mínima ya que el monto contratado en obras civiles, fue mas bajo que el recomendado y el real menos que el contratado. | Existe una variación de 30% en los plazos recomendados a los reales, modificándose en 31 días mas para ejecutar Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias. En la variación de los gastos llama la atención lo sucedido con los gastos administrativos y la explicación del formulador en cuanto a que a través de este items quiere salvaguardar una posible segunda o tercera licitación, agotando las instancias previas a una re valuación sin tener que solicitar recursos adicionales, en todo caso es importante señalar que el propio formulador señala que actualmente esto va a la baja y los proyectos se están licitando al primer llamado. En cuanto a la magnitud no existe variación de superficies, la magnitud real se mantiene igual a lo recomendado. | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30108261-0 | CONSTRUCCION PASEO VENTANA AL RÍO, SANTA BÁRBARA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | SANTA BARBARA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PERMITIRÁ QUE LA CIUDAD SE ABRA AL RÍO, EN UN ESPACIO PÚBLICO QUE UNE EQUIPAMIENTOS DE NIVEL COMUNAL. | CONSTRUCCIÓN DE UN PASEO QUE UNE LA CALLE ARTURO PRAT CON LA RIBERA DEL RÍO BÍO BÍO. CONSIDERA: 1.570 M2 PARA ESTACIONAMIENTOS; UN ESPACIO MULTIUSO, PARA FERIAS Y OTROS EVENTOS, DE 1.425 M2; 470 M2 DE ÁREAS VERDES; UN ANFIITEATRO DE 760 M2 Y PARA CIRCULACIÓN 2.370 M2. SE CONTEMPLA ILUMINACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y UTILIZA ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE LA MIEL | 19970 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 | 9 | Se Realizaron 8 contratos de Personal a Honorarios: Pedro San Martin Osses para Asesoría Técnica por 60 días Corridos Maria Parra Lastra para Asesoría Técnica por 60 días Corridas Jessica Mieres Seguel para Asesoría Técnica por 60 días Corridas Jocelyn Garcia Diaz para Asesoría Técnica por 60 días Corridas Pablo Acuña Escobar para Asesoría Técnica por 121 días Corridas Pablo Acuña Escobar para Asesoría Técnica por 95 días Corridas Elizabeth Vergara Medina para Asesoría Técnica por 92 días Corridas Angela Serrano Díaz para Asesoría Técnica por 30 días Corridas | 12.5 | [12 empty] | 3 | 3 | El gasto se ejecuto en dos pagos, en los meses de Julio y Octubre del 2012. | 0 | 8 | 11 | 1 Contrato adjudicado: Rodrigo Alarcón Fuentes, con un plazo de Ejecución de 180 Días Corridos Se Amplia el Plazo según la Res. 3728 del 11-07-2013 que otorgan 90 días ya que al iniciarse la obra se detecta que el 50% queda emplzada dentro del sector administrado por el Club de Rodeo, dado a que existe un comodato en favor del Club de Rodeo, éstos solicitan modificar el trazado de las Obras con el objeto de no perjudicar sus derechos de Ocupacion ni impedir sus actividades, ademas se detecto la existencia de una servidumbre de acueducto a favor de Essbio a lo largo de toda la faja Oriente del Proyecto, por lo que se paralizó la obra hasta que el Supervisor de Redes de ESSBIO autorizó ejecutar las Obras y manifiesta las condiciones técnicas que debe cumplir la Empresa para que no afecten sus Instalaciones. Se Amplia el Plazo según la Res. 4397 del 23-08-2013 que otorgan 27 días para ejecutar Aumentos de Obras (Excavación de corte, Pavimentación, Instalacion de Ductos, conductores, hormigon, moldajes y estucos y sumistro y colocación de Adocesped) y para ejecutar Obras Extraordinarias (Empalme trifásico, Tablero Trifásico, Luminario solar, Superficie bolones, soleras Tipo A) Se Amplia el Plazo según la Res. 5990 del 13-12-2013 que otorgan 30 días para ejecutar Obras Extraordinarias, que considera Mobiliario Urbano, Estacion Ambiental, Papelero Tipo Atenas, Banca Arbol, Banca Alcorque, Jardinera Cuadrada, Estacionamiento de Bicicletas, Segregador Piramidal, Alcorque Barcelona | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 16 | 17 | 1 | Al iniciarse la obra se detecta que el 50% queda emplzada dentro del sector administrado por el Club de Rodeo, dado a que existe un comodato en favor del Club de Rodeo, éstos solicitan modificar el trazado de las Obras con el objeto de no perjudicar sus derechos de Ocupacion ni impedir sus actividades, ademas se detecto la existencia de una servidumbre de acueducto a favor de Essbio a lo largo de toda la faja Oriente del Proyecto, por lo que se paralizó la obra hasta que el Supervisor de Redes de ESSBIO autorizó ejecutar las Obras y manifiesta las condiciones técnicas que debe cumplir la Empresa para que no afecten sus Instalaciones. Dado el Nuevo trazado y las nuevas condiciones interpuestas explicadas en el párrafo anterior, se determina habilitar un espacio adicional destinado a estacionamiento, como dicho espacio no cuenta con luminosidad necesaria, se sugirió incorporar Luminarias solares. Las partidas de Valores Proforma corresponden a la Provision del Mobiliario Urbano, pero no al traslado ni a la Instalacion lo que no estaba incluido en el presupuesto Compensado. | 45.4545 | 54.5455 | El proyecto se contrata para ser ejecutado en un plazo de 180 días. Durante la ejecución de las obras aumento se presentaron tres modificaciones al contrato con aumento de plazos de 90, 27 y 30 días respectivamente, para modificar trazados e incorporar obras y mobiliario. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/12/2012 | [14 empty] | 551180 | 680 | 551860 | 551861 | -1 | 8 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Pedro San Martin Osses 2593 del 09/07/2012 por $1.211.000.- Maria Parra Lastra 2581 del 09/07/2012 por $919.000.- Jessica Mieres Seguel 2568 del 09/07/2012 por $1.379.000.- Jocelyn Garcia Diaz 2554 del 01/07/2012 por $1.379.000.- Pablo Acuña Escobar 2526 del 20/05/2013 por $860.000.- Pablo Acuña Escobar 583 del 20/05/2013 por $903.000.- Elizabeth Vergara Medina 671 del 25/01/2013 por $1.036.000.- Angela Serrano Díaz 1116 del 17/04/2013 por $645.184.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 2665 del 16 de Mayo de 2013 Por $504.894.016- se presentan Modificaciones de Contrato Res. 4397 del 23/08/2013, se consideran Aumentos de Obra (Excavación de corte, Pavimentación, Instalacion de Ductos, conductores, hormigon, moldajes y estucos y sumistro y colocación de Adocesped) por $50.480.537; Obras Extraordinarias (Empalme trifásico, Tablero Trifásico, Luminario solar, Superficie bolones, soleras Tipo A) por $25.175.000; Disminuciones de Obra ( Aceras, Escaleras, Rampa Discapacitados, Trazado y Niveles, barandas, suministro y colocacion de solerillas, siembra de césped) por $30.953.939; supresiones de Obra (Empalme y TDA) por $6.704.226.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6595 | 6595 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se Considera 1.570 M2 PARA ESTACIONAMIENTOS UN ESPACIO MULTIUSO, PARA FERIAS Y OTROS EVENTOS, DE 1.425 M2 470 M2 DE ÁREAS VERDES UN ANFIITEATRO DE 760 M2 PARA CIRCULACIÓN 2.370 M2 LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | Aunque hubo modificaciones de contrato no varió la superficie ejecutada en el proyecto. | [12 empty] | Sin Recepcion Provisoria | 04/12/2013 | No existen Observaciones | 04/12/2013 | SI | 04/12/2013 | El proyecto no Presenta difucltades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4077400% | 4077400% | 0 | 4099400% | 220 | 4109100% | 97 | 4118300% | 92 | 4120000% | 109 | 4127000% | 70 | 4133400% | 64 | 560 | 560 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato corresponde al Inicio del contrato de Consultorias, la fecha de inicio de Obras Civiles es 27/12/2012. Hay demora de un mes en toma de razón de la Contraloría y un mes para entregar terreno. | [23 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 505900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514700 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 505900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514700 | Proyecto se inicia el 2012, continúa y termina el 2013. | 8332 | 0 | 0 | 0 | 680 | 542891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551903 | 8 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Pedro San Martin Osses 2593 del 09/07/2012 por $1.211.000.- Maria Parra Lastra 2581 del 09/07/2012 por $919.000.- Jessica Mieres Seguel 2568 del 09/07/2012 por $1.379.000.- Jocelyn Garcia Diaz 2554 del 01/07/2012 por $1.379.000.- Pablo Acuña Escobar 2526 del 20/05/2013 por $860.000.- Pablo Acuña Escobar 583 del 20/05/2013 por $903.000.- Elizabeth Vergara Medina 671 del 25/01/2013 por $1.036.000.- Angela Serrano Díaz 1116 del 17/04/2013 por $645.184.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 2665 del 16 de Mayo de 2013 Por $504.894.016- se presentan Modificaciones de Contrato Res. 4397 del 23/08/2013, se consideran Aumentos de Obra (Excavación de corte, Pavimentación, Instalacion de Ductos, conductores, hormigon, moldajes y estucos y sumistro y colocación de Adocesped) por $50.480.537; Obras Extraordinarias (Empalme trifásico, Tablero Trifásico, Luminario solar, Superficie bolones, soleras Tipo A) por $25.175.000; Disminuciones de Obra ( Aceras, Escaleras, Rampa Discapacitados, Trazado y Niveles, barandas, suministro y colocacion de solerillas, siembra de césped) por $30.953.939; supresiones de Obra (Empalme y TDA) por $6.704.226.- | 8289 | 0 | 0 | 0 | 680 | 542891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551860 | -1 | BIP = SIGFE | 8290 | 0 | 0 | 0 | 680 | 542891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551861 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 711 | 559236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568575 | El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2012: Gastos Administrativos: M$680 Consultorias: M$5.748 Año 2013: Consultorias: M$2.541 Obras Civiles: M$542.891 NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE | [15 empty] | 12328.4672 | 0 | 0 | 0 | 1232.141 | 779591.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793151.6196 | 0 | 12238.1384 | 0 | 0 | 0 | 1002.0849 | 789216.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802456.8954 | 12177.4488 | 0 | 0 | 0 | 1002.0849 | 789299.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802479.4776 | 1.1732 | 1.176 | 1.2454 | 0.0028141 |  | 121.68 | 119.6816 | Se ejecuto el ítem de consultoría y gastos de acuerdo a lo programado. La sobras se adjudicaron por M$504.894.- Hubo tres modificaciones de contrato para incorporar obras no consideradas en el diseño, aumentando el gasto en M$37.997.- valores incorporados al contrato del cuadro anterior. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 561966 | 37997 | 6.761% | Al iniciarse la obra se detecta que el 50% queda emplzada dentro del sector administrado por el Club de Rodeo, dado a que existe un comodato en favor del Club de Rodeo, éstos solicitan modificar el trazado de las Obras con el objeto de no perjudicar sus derechos de Ocupacion ni impedir sus actividades, ademas se detecto la existencia de una servidumbre de acueducto a favor de Essbio a lo largo de toda la faja Oriente del Proyecto, por lo que se paralizó la obra hasta que el Supervisor de Redes de ESSBIO autorizó ejecutar las Obras y manifiesta las condiciones técnicas que debe cumplir la Empresa para que no afecten sus Instalaciones. Dado el Nuevo trazado y las nuevas condiciones interpuestas explicadas en el párrafo anterior, se determina habilitar un espacio adicional destinado a estacionamiento, como dicho espacio no cuenta con luminosidad necesaria, se sugirió incorporar Luminarias solares. Las partidas de Valores Proforma corresponden a la Provision del Mobiliario Urbano, pero no al traslado ni a la Instalacion lo que no estaba incluido en el presupuesto Compensado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado. Hubo tres modificaciones de contrato para incorporar obras no consideradas en el diseño, con un incremento de obras por un total de M$37.997.- que representa un 7% del valor del contrato inicial, por modificación de trazado para pavimentos, empalme y tablero trifásico, luminaria solar, mobiliario urbano y otros. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 48 | 48 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 550780 | 555041 | 0.77363 | Real > Recomendado | Hubo variación en los indicadores de resultados por aumento de obras en el contrato de obras civiles. | El plazo de ejecución de las obras aumenta en 3 meses respecto del plazo incial recomendado. Las obras se adjudican en M$542.891, durante se ejecución se autoriza dos aumentos y dos disminuciones de contrato, resultando un incremento total de M$37.997.- ajustándose a los costos recomendados. La magnitud no se modifica. Los indicadores cambian por aumento de costos, el CAE no presenta modificaciones. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30061286-0 | CONSTRUCCION MERCADO COMUNA DE LAJA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2014 | NO | TURISMO Y COMERCIO | COMERCIO | MERCADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | LA INFRAESTRUCTURA SE UBICARÁ EN LAS CALLES ARTURO PRAT, ENTRE FREIRE Y O'HIGGINS. LAS OBRAS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO CUBIERTA Y CERRADA PARCIALMENTE, CONTEMPLA UN CIERRO PERIMETRAL DE LAS ZONAS COMUNES, NO OBSTANTE SERÁ VENTILADA EN FACHADAS, Y ALBERGARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE 104 PUESTOS PARA FERIA LIBRE, Y 1 RECINTO PARA ADMINISTRACIÓN EN 2º NIVEL; ADEMÁS DE 6 LOCALES PARA COCINERÍAS QUE INCLUYEN COMEDOR, COCINA Y MESÓN DE ATENCIÓN. A ESTO SE SUMAN SEIS NÚCLEOS PARA ZONAS HÚMEDAS DISTRIBUIDOS EN AMBAS PLANTAS (CONSIDERAN BAÑOS PARA AMBOS SEXOS, BAÑOS PARA DISCAPACITADOS Y VESTIDORES CON DUCHAS), SE SUMAN CIRCULACIONES HORIZONTALES, VERTICALES Y SALA PARA MEDIDORES. SE DISPONDRÁ DE 1701.05 METROS CUADRADOS EDIFICADOS, 473.5 M2 DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTOS. |  |  |  |  | 10 | 23 | DURANTE EL 03.10.2011 Y EL 13.08.2013, HUBIERON TRES ASESORES, SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: 1.- IVAN ALEJANDRO CASTILLO MELLADO, RUT 5.560.922-4, CONTRATADO A TRAVES DE LICITACIÓN , ID 3735-21-LE11, DECRETO ALCALDICIO DE APROBACIÓN Nº2889, DE FECHA 03.10.2011 Y SE PROCEDIÓ A DAR TÉRMINO ANTICIPADO CON FECHA 12.01.2012 , A TRAVÉS DE DECRETO ALCALDICIO Nº168 DE FECHA 16.01.2012. 2.- CLAUDIO JOSÉ ESCOBAR JIMENEZ, RUT : 15.877.512-3, CONTRATADO A TRAVÉS DE LICITACIÓN ID 3735-51-L112, INICIO CONTRATO 22.08.2012, APROBADO A TRAVÉS DE DECRETO ALCALDICIO Nº2.840 DE FECHA 22.08.2012 Y QUE SE TERMINÓ CON FECHA 13.05.2013, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº2.122. CABE HACER MENCIÓN QUE ESTE CONTRATO ESTUVO PARALIZADO DESDE EL 13.11.2012, DECRETO ALCALDICIO Nº3937 HASTA EL 13.05.2013. 3.- GABRIELA VEGA MILLAR, RUN 14.059.555-1, CONTRATACIÓN DIRECTA, INICIO CONTRATO 13.05.2013, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº2.122 Y FECHA DE TÉRMINO 13.08.2013. | 130 | [16 empty] | 10 | 23 | DESDE EL 31.08.2011, FECHA DE INICIO DE LA OBRA HASTA EL 26.07.2013 FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA, HUBIERON VARIAS PARALIZACIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZOS, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN : 1ª PARALIZACION : DESDE EL 31.08.2011, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº2537 HASTA EL 29.09.2011, DECRETO ALCALDICIO Nº2.870 DE FECHA 30.09.2011., PARALIZACIÓN QUE FUE GENERADA PORQUE EL LUGAR DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO NO FUE DESOCUPADO POR LOS FERIANTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 2.- AMPLIACION DE PLAZO DE 30 DÍAS , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº1161 DE FECHA 13.04.2012, TIEMPO DE ANÁLISIS DE UN AUMENTO DE OBRA 3.-AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 150 DÍAS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº1579 DE FECHA 16.05.2012. GENERADA POR LA MODIFICACIÓN REALIZADA AL PROYECTO ESTRUCTURAL POR EFECTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS TRANSITORIOS Nº117 Y Nº118 QUE REGULAN LA NUEVA NORMATIVA SÍSMICA 4.AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 30 DÍAS: AUTORIZADA A TRAVÉS DE DECRETO ALCALDICIO Nº3.450 DE FECHA 08.10.2012. DEMORA EN EL DESPLAZAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN POR PARTE DE FERROCARRILES. 5.- PARALIZACION DE PLAZO DESDE EL 05.11.2012, DECRETO ALCALDICIO Nº3907 HASTA EL 01.05.2013, DECRETO ALCALDICIO Nº1974 DE FECHA 02.05.2013 QUE REANUDA EL PLAZO DE EJECUCIÓN, PRODUCTO DEL TIEMPO QUE IMPLICÓ LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN QUE NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PROYECTO ORIGINAL 6.- MODIFICACIÓN A COSTO CERO SEGÚN CONVENIO APROBADO POR D.A. Nº1974 DE FECHA 02.05.2013, AUTORIZADO POR EL GORE A TRAVÉS DE OF.ORD. Nº1540 DE FECHA 04.04.2013 , QUE FUE GENERADO POR LAS EXIGENCIAS REALIZADAS POR EL SERVIU AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y POR ELLO SE AMPLIÓ EL PLAZO EN 45 DÍAS . 6.- PARALIZACIÓN DESDE EL 21.06.2013, D.A. Nº2780 HASTA EL 24.07.2013, SEGÚN D.A. Nº3347 DE FECHA 25.07.2013, QUE REANUDA PLAZO, Y QUE FUE GENERADO POR EL TIEMPO DE ESPERA DE LA RECEPCIÓN DE LOS RESPECTIVOS SERVICIOS. | 130 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SIN TIEMPOS MUERTOS : 455 DÍAS PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON TIEMPOS MUERTOS: 695 TIEMPO MUERTO : 240(DEBIDO A PARALIZACIONES DE PLAZO DETALLAS ANTERIORMENTE) | 140 | 140 | EL PROYECTO , EN CUANTO A LAS OBRAS CIVILES ,TUVO UN PLAZO INICIAL DE 300 DIAS (10 MESES ) ; DURANTE SU EJECUCION TUVO 4 AMPLIACIONES DE PLAZOS POR DIVERSAS CAUSAS , POR UN TOTAL DE 155 DIAS (5 MESES).ASI MISMO , TUVO 3 PARALIZACIONES DE OBRAS (TIEMPOS MUERTOS ), QUE SUMARON 240 DIAS (8 MESES ) EN CUANTO A LAS CONSULTORIAS , HUBO 3 ASESORES DIFERENTES CONTRATADOS SUCESIVA Y DISCONTINUAMENTE MEDIANTE DECRETOS ALCALDICIOS ,SIENDO EL PRIMERO ENTRE EL 3/10/2011 AL 12/01/2012 , EL 2DO DESDE EL 22/08/2012 AL 31/10/2012 Y EL ULTIMO CONTRATO DESDE 14/05/2013 AL 13 /08/2013 , TODO LO CUAL SUMAN 10 MESES DE ASESORIAS .- | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 31/08/2011 | [14 empty] | 976607 | 0 | 976607 | 0 | 976607 | OBRAS CIVILES : M$ 967.184 Consultorías : M$ 9.826 TOTAL M$ 977.010 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1701 | 1701 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LAS MODIFICACIONES REALIZADA NO ALTERARON LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL PROYECTO | NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS Y LAS REALES | [12 empty] | NO HAY | 30/08/2013 |  |  | SI | 01/09/2013 | NO HAY |  | En Operación |  | JUAN GASTON ROCHA GUZMAN | MUNICIPALIDAD DE LAJA | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4047100% | 4055000% | 79 | 4061200% | 62 | NA |  | 4077300% | 161 | 4076600% | 154 | 4078500% | 19 | 4087700% | 92 | 406 | 327 | El proyecto fue publicado obras civiles el 16-06-2011 al ingresar el dato se genera una diferencia negativa, por lo cual se coloco N/A La diferencia entre el RS y la creación presupuestaria es que el proyecto no fue creado hasta el próximo año de aprobado por el core por disponibilidad presupuestaria. La diferencia entre la entrega de terreno y el primer gasto se produce por paralización de la obra el 31.08.2011 al 29-09-2014 no queda claro el motivo solo se ajusta a las bases pero al parecer el terreno aun se encontraba con los feriantes. ademas incongruencia de proyecto y tramitación del permiso de edificación y planos definitivos de proyecto. Según informe de ito asesor el desarme de la obra se comenzó el 13-10-2011 y en noviembre se ingresa planos definitivos y estudio de suelo. | [23 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953002 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953002 | Se considera los montos del convenio mandato. | 8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975543 | Contrato por obras civiles empresa Los Robles Construcciones Ltda por un monto de M$ 942.879.382 y un plazo de 200 días corridos. Se paraliza la obra con fecha de decreto 31-08-2011 al 29-09-2011., la razón no queda clara. Con fecha 13-04-2012 se autoriza 30 días de plazo adicional .esto a raíz de solicitud de aumento de obra para mejoramiento de suelo y cambio de estructura, la cual fue rechazada por Ord. de intendente de fecha 20-04-2012 por que la UT considero que la tramitación del permiso de edificación y cambios posibles del proyecto son de cargo del contratista de acuerdo a aclaraciones. Se modifica contrato de fecha 16-05-2012 aumento de plazo por 150 días corridos quedando un plazo de 380 dias , Con fecha 7-08-2012 con oficio de intendente se autoriza una modificación de contrato por un monto adicional de $24.304.740 , se elimina el revestimiento de pavimento y se aumenta por obras extraordinarias canalizaciones para evacuación aguas de lavado, exigencias sanitarias del Servicio de Salud. Con fecha 8-10-2012 se autoriza un aumento de plazo de 30 dias adicionales quedando 410 dias de plazo. Con fecha 6-11-2012 se paraliza la obra a fecha 2-05-2013 por autorización de Serviu planos aprobados que el proyecto no considero en su elaboración. Se autoriza con oficio de intendente de fecha 4-04-2013 aumento de obra por $ 2.012.101 , obras extraordinarias por $ 15.663.760 y disminuciones por $ 17.675.861 ( se disminuyo quebravistas , adoquines de pavimento monolito ), lo anterior para financiar aceras y estacionamientos, este proyecto tenia solo un plano de arquitectura , no se encontraba autorizado por serviu , lo que genero modificaciones . Se autoriza con fecha 2-05-2013 un aumento de plazo de 45 dias adicionales quedando 455 por contrato. Se paraliza la obra de fecha 21-06-2013 al 25-07-2013 Con fecha 30-08-2013 se firma el acta sin observaciones , pero con multas. Contrato de consultoria de fecha 3-10-2011 al Sr. IVAN CASTILLO por un periodo de 8 meses por un total de $8.800.000 al cual se le cancelo un monto total de $ 3.226.667 hubo termino de contrato anticipado por inasistencias injustificadas. Se realiza un 2° contrato con CLAUDIO ESCOBAR JIMENEZ que se inicia el 22-08-2012 hasta el 31-10-2012 y luego se amplia al 31-12-2012 , se le cancela un total de $ 1.870.000 . Se realiza un 3° contrato con GABRIELA VEGA desde el 14-05-2013 hasta el 13-08-2013 , con un total de $ 3.263.322 | 8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975543 | 975543 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago por obras civiles contrato total de $ 967.184.122 30-11-11 , $ 30.530.047 30-12-2011 , $ 26.173.536 19-03-2012, $5.512.303 29-06-2012 $39.190.970 31-07-2012 $66.625.647 30-08-2012 $107.057.116 22-11-2012 $ 119.478.836 30-05-2013 $ 123,490.264 ( con multas de 2.477.522) 30-06-2013 $ 105.799.900 ( con multa de 45.705) 30-10-2013 $ 96.254.391 Pago de asesoría total $8.359.989 Contrato 1 $ 3.226.667 contrato 2 $1.870.000 contrato 3 $3.263.322 | [15 empty] | 15868.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496393.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512261.8666 | 0 | 12447.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490427.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502874.7303 | 12447.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423745.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436192.3306 | -0.62073 | -5.0302 | -4.8549 | -4.437 |  | 844.3224 | 837.0049 | LOS GASTOS REALES Y CONTRATADOS DE LAS CONSULTORIAS , FUERON INFERIORES A LAS RECOMENDADAS , DEL ORDEN DEL 22 % ,YA QUE SE CONTRATARON EN FORMA DISCONTINUA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO. EN CUANTO A LAS OBRAS CIVILES , LOS MONTOS CONTRATADOS PRACTICAMENTE FUERON IGUALES A LOS RECOMENDADOS , EN TANTO LOS REALES FUERON LEVEMENTE INFERIORES A LOS CONTRATADOS , DEL ORDEN DEL 4 %.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 1066219 | 24305 | 2.28% | LA OBRA INICIALMENTE FUE CONTRATADA POR $942.879.382 Y POSTERIORMENTE EL 20/08/2012 HUBO UN AUMENTO DE CONTRATO POR LA SUMA DE $24.304.704.- RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL, DEL SALDO DEL PROYECTO, QUE CONSISTIERON EN ACOGER LAS EXIGENCIAS SANITARIAS EMITIDAS POR EL SERVICIO DE SALUD, COMO FUERON LAS HABILITACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 50 PUESTOS CON SUS CORRESPONDIENTES REMARCADORES, ADEMAS DENTRO DE ESTA MODIFICACIÓN SE INCLUYÓ UNA MODIFICACIÓN A COSTO CERO, QUE CONSISTIÓ EN LA DISMINUCIÓN DE 624 M2 DE REVESTIMIENTO FULGET Y EL AUMENTO DE OBRA EXTRAORDINARIA DE 116 ML DE INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA LAVADO. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES .FUE CONTRATADO CON FECHA 18/08/2011, POR UN TOTAL DE $ 942.879.382.-Y TUVO SOLO UNA MODIFICACION DE OBRAS CON FECHA 20/08/2012 POR UN MONTO DE $24.304.704 , A FIN DE ACOGER EXIGENCIAS SANITARIAS DE HABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , COMO ADEMAS DISMUNUCION DE 624 M2 DE REVESTIMIENTOS TIPO FULGET ,Y UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDIMARIAS DE 116 M.L. DE REJILLAS PARA LAVADO DE PRODUCTOS EN LOS DIFERENTES LOCALES INTERIORES . LAS PARALIZACIONES SE DEBIERON A DIVERSOS FACTORES ENTRE ELLOS , LA POSTERGACION DE LA SALIDA DE LOS OCUPANTES DEL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRIA EL MERCADO, A LA FALTA DE DISEÑO DE LA PAVIMENTACION DE DETERMINADOS SECTORES Y ATRASOS EN LA RECEPCION FINAL DE LOS SERVICIOS. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 238349 | 226324 | -5.0451 | Real < Recomendado | [5 empty] | NO CORRESPONDE UTILIZAR EL VAN NI EL TIR SOCIAL EN ESTE PROYECTO. EXISTE EN CARPETA EL CALCULO DEL CAE , EL QUE SE UTILIZARA PARA EL ANALISIS.- AL DISMINUIR LA INVERSION REAL DEL PROYECTO CON RESPECTO AL VALOR RECOMENDADO , EL PROYECTO PRESENTA UNA MEJOR RENTABILIDAD, DISMINUYENDO ESTE INDICADOR EN APROX UN 5% | DESTACA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO LAS CONTINUAS PARALIZACIONES, LO QUE IMPLICO UNA NOTABLE VARIACION EN SU PLAZO FINAL DE EJECUCION , DE 1,4 VECES MAS QUE LO RECOMENDADO . EL PRINCIPAL MOTIVO DE ELLAS FUE LA FALTA DE REVISION EX ANTE DE ALGUNOS ITEMS DEL PROYECTO COMO PAVIMENTOS E INSTALACIONES SANITARIAS . EN 2DO LUGAR, EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES , SOLO UNA MODIFICACION DE OBRAS , DEL ORDEN DEL 2% , ELIMINANDOSE ALGUNAS PARTIDAS Y AMPLIANDOSE OTRAS. EN RELACION A LOS GASTOS REALES , EN GENERAL ESTOS FUERON LEVEMENTE INFERIORES A LOS RECOMENDADOS . EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES ENTRE LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS Y LAS EJECUTADAS . EN CUANTO A SU RENTABILIDAD SOCIAL MEDIDA A TRAVES DEL CAE , PRESENTA UNA MEJOR RENTABILIDAD QUE LA RECOMENDADA.- | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30107032-0 | MEJORAMIENTO ESCALERAS DIVERSOS SECTORES DE CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | LAS ESCALERAS POR DONDE CIRCULA 20.000 MIL PERSONAS EN CORONEL SUFRIEROS SEVEROS DAÑOS CON EL TERREMOTO DEL 27F, DAÑOS COMO DESLIZAMIENTO , DESNIVELACIÓN , LO QUE LAS TRANSFORMA EN ELEMENTOS DE RIESGO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION TOTAL DE 590 ML DE ESCALERAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: EN CALLEJON 1.- 415 ML , CALLEJON 4 .- 50 ML ESTO ES CERRO MERQUIN, EN CERRO OBLIGADO 125 ML , ADEMÁS SE CONSIDERA OBRAS DE ILUMINACION , INSTALACION DE ESCAÑOS EN LA COMUNA DE CORONEL | [24 empty] | 4 | 5 | En este proyecto existen dos aumentos de plazo. 1. Aumento de plazo por 35 días 2. Aumento de plazo por 25 días Ambos aumentos se otorgaron mediante decreto y se debió a diferencias de pendientes encontradas en terreno con respecto a lo que describía el proyecto original y variaciones en canaletas de aguas lluvias. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | Estas variaciones de pendientes y de canaletas de aguas lluvias generó una modificación de contrato a costo cero, donde se otorgó el plazo adicional a la empresa ya que el caudal que debía soportar la canaleta era mucho mayor a la proyectada. No obstante, la empresa incurrió en multas por 59 días, debido a la falta de recursos por parte de la empresa. | 25 | 25 | El plazo original contratado fue de 3 meses, el que fue modificado con dos aumentos de plazo, totalizando 5 meses. Este plazo presenta una variación del 25 % respecto a lo recomendado. Si se considera el tiempo hasta la recepcion provisoria, la variación es de +112 % respecto al recomendado ( de 4 a 8,5 meses). Esta variación se justifica por aumentos de obras, el tiempo entre termino de ejecución y recepción provisoria y otros sin justificación, por lo cual se aplicaron multas. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 28/12/2011 | [14 empty] | 337587 | 0 | 337587 | 0 | 337587 | El monto del contrato original es de $337.585.646 y no se realizaron modificaciones de contrato que afectaran al monto del proyecto 1. Estado de Pago 1 $30.718.165 de fecha 21-02-2012 2. Estado de Pago 2 $19.329.257 de fecha 02-03-2012 3. Estado de Pago 3 $111.092.832 de fecha 03-04-2012 4. Estado de Pago 4 $77.166.115 de fecha 07-05-2012 5. Estado de Pago 5 $50.291.344 de fecha 18-06-2012 6. Estado de Pago 6 $21.818.031 de fecha 03-07-2012 7. Estado de Pago 7 $6.957.432 de fecha 17-07-2012 7. Estado de Pago 8 $20.212.471 de fecha 01-10-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 590 | 590 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las variaciones realizadas no significaron cambios en la magnitud principal del proyecto. Se destaca que varió el ancho de canaleta en sector de cerro obligado, ya que el caudal que se genera con aguas lluvias era mayor al proyectado, por lo tanto, fue necesario ensanchar canaleta. | La magnitud recomendada fue la longitud de las calles a intervenir, lo cual no varia, sin embargo hubieron modificaciones menores en el ancho de canaletas, que no afectaron la globalidad del proyecto. Estos se hicieron a costo cero. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó con fecha 27-08-2012, instancia en la que se encontraron las siguientes observaciones: 1. Detalle de pintura 2. Falta tapas de barandas 3. Sellar juntas de escaleras con muros 4. Falta revoque de canaletas prefabricadas 5. Limpieza general Las observaciones fueron subsanadas con fecha 10-09-2012, donde se constató en terreno que la obra se encontraba en condiciones óptimas para el uso de la comunidad | 10/09/2012 | La recepción definitiva se realizó con fecha 26-08-2013 | 26/08/2013 | SI | 10/09/2012 | El proyecto no presenta problemas en su funcionamiento y uso dado por la comunidad |  | En Operación |  | OSCAR EDUARDO CATRIL TORRES | MUNICIPALIDAD DE CORONEL | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4069000% | 4069000% | 0 | 4073900% | 49 | NA |  | 4089600% | 157 | 4089600% | 157 | 4090500% | 9 | 4099800% | 93 | 308 | 308 | Los -76 días son producto de un error en la planilla por cuanto la publicación de la primera licitación fue antes de la suscripción del primer contrato. La unidad técnica demoro en contratar y la fecha de convenio. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340529 | Los datos ingresados son de acuerdo a convenio aprobado mediante Res. Exenta Nº 169 del 18.08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337586 | Dcto. Nº 10129 del 19.12.11 aprueba 1º Contrato de Obras Civiles: 19.12.11 con SANCHEZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA por M$ 337.586, en un plazo de 90 días corridos. Ord. Nº 1468 del 11.06.12 aprueba modificación de obras a costo cero (no se encuentra decreto que modifica contrato). La modificación en cuestión busca financiar las obras para dar solución al escurrimiento de AALL por deficiencias topográficas del terreno. no cumple con plazo contractual. Dcto. Nº 7976 del 11.09.12 aprueba Acta de Recepción Provisoria (con observaciones) de fecha 27.08.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337587 | 337587 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gasto Corregido: M$ 334.163 (la planilla no guarda este dato) EP 1- Nº 555 del 30.03.12 por $ 30.718.165 EP 2- Nº 829 del 24.05.12 por $ 19.329.257 EP 3- Nº 830 del 24.05.12 por $ 111.092.832 EP 4- Nº 1128 del 29.06.12 por $ 77.166.115 EP 5- Nº 1129 del 29.06.12 por $ 50.291.344 EP 6- Nº 1530 del 31.08.12 por $ 21.818.031 EP 7- Nº 2025 del 28.09.12 por $ 6.957.432 EP 8- Nº 2948 del 30.11.12 por $ 16.864.987 En último estado de pago del 30.11.12. se cobra multa de M$ 3.347.483 por 59 días de atrazo | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540363.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540363.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520217.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520217.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498103.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498103.9481 | -3.7283 | -7.8206 | -7.8206 | -4.2508 |  | 844.244 | 844.244 | El monto contratado fue inferior en un 3,73 % respecto a lo recomendado. Esta variación, inferior en un 10% es considerado normal dentro de este tipo de proyectos y surge de las ofertas presentadas en las licitaciones publicas. La diferencia del 4,25 % entre el gasto real y el monto contratado corresponde a ajustes de moneda. Es importante hacer mención que se aplicaron multas a la empresa por un valor de M$ 3.347, que no se reflejan en estos valores. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. Se realizaron modificaciones menores ( a costo cero) que por diferencias topograficas requirio modificar anchos de canaletas. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 72487 | 59791 | -17.5149 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador costo anual equivalente(CAE) real disminuyo en un 17,51 % respecto al indicador recomendado. Esta variación se explica por el menor monto de las obras civiles. | 1. El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado. Hubo diferencias menores en los anchos de canaletas pero que no afecto la globalidad de las obras recomendadas. 2. Los montos son menores que lo programado, en un 3,73%. Este variación, inferior al 10 %, es normal para este tipo de proyectos y surge de las ofertas presentadas en el proceso de licitación publica. Esta iniciativa no fue objeto de reevaluación. 3.El plazo de ejecución es mayor que el estimado ex ante, de 4 meses a 8,5 meses, hasta la recepción provisoria. Esta variación es de un 112 %, que en parte se justifica por aumentos de obras, plazo para la recepción provisoria y otros sin justificación, por lo cual se aplicaron multas. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30061049-0 | CONSTRUCCION RAMBLA DIAG.P.A. CERDA/OHIGGINS Y SAN MARTIN,CONCEPCION | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PROBLEMA SE CIRCUNSCRIBE A LA OBSOLESCENCIA FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE UN EJE TAN IMPORTANTE PARA LA COMUNA Y QUE ESTA ABANDONADO RESPECTO AL CRECIENTE NUMERO DE EDIFICACIONES NUEVAS DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO PUBLICO Y PRIVADO EN LA CIUDAD | SE CONTEMPLA EL REDISEÑO DE LA VIA EN LA DIAGONAL P A CERDA, ENTRE CALLES OHIGGINS Y SAN MARTÍN DE CONCEPCIÓN, CON OBRAS DE PAVIMENTACION, AGUAS LLUVIAS, ELECTRICIDAD, EQUIPAMIENTO, DEMARCACIÓN, SELÑALIZACION, SEMAFORIZACION, ARBORIZACION Y OBRAS PROVISORIAS EN UNA SUPERFICIE DE 4417M2. | [24 empty] | 5 | 6 | Datos ingresados manualmente en expost | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | Plazo original 150 días, que se amplían en 40 días quedando en 190 días.Lo anterior, por exigencias SERVIU, inconvenientes en terreno, reuniones con los vecinos y rediseños de mobiliario, de lo que fue informado al señor Intendente por oficio 264 del 18 de febrero de 2013 y repuesta aprobatoria contenida en ordinario N°1408 del 18 de marzo del 2013. | 20 | 20 | EL PLAZO ORIGINAL ES DE 150 DIAS, EL CUAL SE AUMENTO EN 40 DIAS, A REQUERIMIENTO DEL SERVIU, DEBIDO A INCONVENIENTES DEL TERRENO, REUNIONES CON LOS VECINOS Y REDISEÑO DE MOBILIARIO URBANO. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/10/2012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se adjudicó un contrato por un monto original de $ 579.182.923, con un plazo de 150 días. Posteriormente se modifica disminuyendo las obras en $ 40.750.471, quedando el contrato en $ 538.432.452. Respecto al plazo se amplía en 40 días quedando en 190 días. Lo anterior, por exigencias SERVIU, inconvenientes en terreno, reuniones con los vecinos y rediseños de mobiliario, de lo que fue informado al señor Intendente por oficio 264 del 18 de febrero de 2013 y repuesta aprobatoria contenida en ordinario N°1408 del 18 de marzo del 2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4417 | 3065 | 69.391 | Real < Recomendada | [5 empty] | Las magnitudes intervenidas fueron de 3.065 m2 aproximadas porque las cubicaciones son a suma alzada y estimadas y las originales estimadas en 4.4417. Se disminuyó previo a la licitación el cuello de San Martin Con Pedro Aguirre Cerda, porque dicho pavimento había sido recientemente repuesto a través de un proyecto SERVIU Dichas disminuciones fueron justificadas y aprobadas según la documentación, a saber : Ord Nº 301 De 31-01-12 y Ord Nº 1066 De 18-03-12 De Jefe División Análisis y Control de Gestión A Alcalde ; Ord Nº 1946 De 27-08-12 De Intendente A Alcalde; Ord Nº 846 De 31-05-12 y Ord Nº 268 De 23-02-12,de Alcalde A Jefe División Análisis Y Control De Gestión ; Ord Nº 332 De 07-03-12 y -Ord Nº 58 De 16-01-12, de Alcalde A Sr Intendente, que en definitiva es lo que se está considerando en la etapa aprobada y código bip. 30095986-0, del proyecto en segunda etapa y aprobado Construcción Rambla Diag. P.A.Cerda, San Martín/Plaza Perú, Concepción | LA DISMINUCION DE LA MAGNITUD DE LAS OBRAS SE DEBE , A QUE PREVIO A LA LICITACION SE EXCLUYÓ EL CUELLO SAN MARTÍN- P.A. CERDA, QUE YA HABIA SIDO EJECUTADO. | [12 empty] | la recepción provisoria se realizó con fecha 17 de junio del 2013, Acta que se encuentra aprobada mediante decreto alcaldicio N° 279 cc-2013, del 18 de junio del 2013. Previo a la recepción, se constituyó la Comisión de recepción nombra por decreto N° 199-cc2013, de fecha del 25 de abril del 2013, formulando observaciones y un plazo de 20 días para superar observaciones, las cuales fueron subsanadas con la empresa : Fecha 17 de junio de 2013 | 17/06/2013 | Se solicita por oficio 147 del 14 de febrero del 2014, resolver hundimiento de los adocretos y desprendimiento fragüe de baldosas, en algunos sectores de la rambla lo cual fue resuelto y comunicado mediante carta de fecha 3 de junio del 2014, el acta recepción definitiva es de fecha 16 de junio de 2014 | 16/07/2014 | SI | 17/06/2014 | No hay problemas con la peracion del proyecto |  | En Operación |  | MARIA ISABEL ESCALONA RIVEROS | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4059600% | 4059600% | 0 | 4073900% | 143 | NA |  | 4117200% | 433 | 4117200% | 433 | 4119000% | 18 | 4127400% | 84 | 678 | 678 | En el punto 13 se produce una diferencia respecto al 12, ya que la oferta presentada en la licitación del 17/01/2012 superaba el 10% del monto disponible, por lo que hubo que solicitar al Core mayores recursos. Por lo anterior, con fecha 27/04/2012 el Core aprueba mayores recursos ($13.599.258) y con fecha 15/06/2012 se aprueba la modificación de convenio. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527105 | Obras Civiles: $527.105.000 Se actualiza y el Gore otorgó el 10% adicional para que la Unidad Técnica pudiera adjudicar. ($565.583.665 + $13.599.258) respectivamente= $579.182.923 (monto contrato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538432 | Monto contrato: $579.182.923 Empresa: Ingeniería y Construcción Juan Roca y Cía. Ltda. Disminución de Contrato: 40.750.471 (Ord. N°1408 del 18/03/2013 de aprobación del Gore)estas corresponden a luminarias, por discontinuidad de su fabricación , cambio de solerilla por solera exigido por el serviu, disminución por semaforisacion aportadas por el mall del centro y rediseño de tazas de árbol lado sur. Nuevo monto de contrato: $538.435.452 Plazo inicial: 150 dc Fecha de inicio: 08/10/2012 Fecha de término: 16/04/2013 aumento de plazo: 40 dc Nueva Fecha de término: 22/04/2013 Recepción Provisoria de Obras: 18/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538432 | 538432 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primer EP 31/12/2012 $68.001.753 Segundo EP 31/01/2013 $85.355.162 Tercer EP 28/02/2013 $76.433.076 Cuarto EP 28/03/2013 $67.604.111 Quinto EP 31/05/2013 $164.119.372 Sexto EP 08/09/2013 $76.918.978 Total Pagado: $538.432.452 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836428.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836428.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785326.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785326.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779106.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779106.9055 | -6.1096 | -6.8532 | -6.8532 | -0.79202 |  | 254.1947 | 254.1947 | EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO ,ES POR M$ 578.182, EL CUAL POSTERIORMENTE SE REDUCE A M$ 538.432, ESTO ES, M$ 556422 EN MONEDA 2013. POR CONSIGUIENTE, LAS VARIACIONES , ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL RECOMENDADO ES DE -6,2 %; LA VARIACION ENTRE GASTO REAL VS. EL RECOMENDADO ES DE - 6,9 % Y LA VARIACION ENTRE EL GASTO REAL VS. EL CONTRATADO ES DE - 0,8 %. LA MENOR INVERSION, ES PRODUCTO DE LA EXCLUSION DE ALGUNAS OBRAS, POR ENCONTRARSE YA EJECUTADAS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 592629 | 40750 | 6.876% | año 2013 las modificaciones | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA DISMINUCION DE OBRAS MENORES EN EL CONTRATO, ASCENDENTE A M$ 40.750 Y APROBADO POR ORD. N° 1408 DEL 18/03/2013 DEL GOBIERNO REGIONAL, CORRESPONDE A LUMINARIAS POR DISCONTINUIDAD EN SU FABRICACION; CAMBIO DE SOLERILLAS POR SOLERA A REQUERIMIENTO DEL SERVIU; DISMINUCION DE SEMAFORIZACIÓN AL SER APORTADOS POR UN CENTRO COMERCIAL Y REDISEÑO DE TASAS DE ARBOL DEL LADO SUR DE LA CALLE. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 47274 | 35996 | -23.8567 | Real < Recomendado | [5 empty] | POR TRATARSE DE UNA INVERSION MULTISECTORIAL, LA EVALUACION ECONOMICA, ADOPTO LA MODALIDAD DE COSTO- EFICIENCIA. POR CONSIGUIENTE, EL INDICADOR DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( C.A.E ) REAL DISMINUYO DESDE M$ 47.274 RECOMENDADO A M$ 35.996 REAL, DEBIDO A LA DISMINUCION DE LA INVERSION. | NO HUBO REVALUACIONES. EL MONTO CONTRATADO ORIGINALMENTE SE REDUJO, POR DISMINUCIONES DE OBRAS ; DE AHÍ, QUE EL MONTO CONTRATADO DISMINUYA EN 6,11 % RESPECTO DEL RECOMENDADO. EL PLAZO REAL AUMENTA EN 20% RESPECTO DEL RECOMENDADO, ES DECIR, EN 5 MESES. LA MAGNITUD ,DISMINUYE EN 31 % , ESTO ES , EN 1.352 M2. ELLO, DEBIDO PRINCIPALMENTE, A LA EXCLUSION DEL CUELLO DE SAN MARTÍN CON P.A. CERDA QUE HABIA SIDO REPUESTO RECIENTEMENTE. EL 02 DE SEPTIEMBRE, SE REALIZÓ UNA VISITA A TERRENO DEL PROYECTO, CON UNA FUNCIONARIA DEL NIVEL CENTRAL , ANALISTAS DE LA REGIÓN Y FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.SE CONSTATO, QUE LA SERVICIALIDAD DE LA,OBRA, TANTO PARA VEHICULOS COMO PARA PEATONES , OPERA EN CONDICIONES SATISFACTORIAS. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30066413-0 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO ANTOFAGASTA II ETAPA COMUNA DE TALCAHUANO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO POSTULA LA TERMINACIÓN DEL PARQUE A FIN DE QUE PUEDA SER USADO POR LA COMUNIDAD DE FORMA DE DISMINUIR EL DÉFICIT DE ESTOS ESPACIOS A NIVEL COMUNAL. | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 13.450 M2, UBICADOS EN CALLE PUERTO ANTOFAGASTA ENTRE LAS CALLES PISAGUA Y AVDA. IQUIQUE, COMO CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ANTOFAGASTA QUE SE ENCUENTRA CONFORMADO HASTA CALLE LIMARÍ. ESTA INTERVENCIÓN CONTEMPLA 3.989 M2 DE ÁREAS VERDES, 185,3 M2 DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, 3.618 M2 DE ESPACIO CÍVICO/DEPORTIVO, PARA FORO 308,39 M2 CON ÁGORA PARA EVENTOS COMUNITARIOS, PÓRTICO DE ACCESO Y CIRCUITOS DE BICICROSS, INCLUYENDO 147,6 M2 PARA PLAZA ACTIVA DE USO COMUNITARIO. ADEMÁS SE CONTEMPLAN 6.825 M2 DESTINADOS A CIRCULACIONES PEATONALES Y VEHICULARES INCLUIDA ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS. SE CONSIDERA DENTRO DEL MISMO, ARBORIZACIÓN, INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS, CIRCULACIÓN ASFALTADA PARA VEHÍCULOS, TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE CANAL PRIMARIO SEGÚN PROYECTO APROBADO POR D.G.A., RED DE RIEGO E ILUMINACIÓN. EL PROYECTO CONSIDERA 10 ESCAÑOS EN FORMA DE L DE LONGITUD 7 M CADA UNO Y 2 ESCAÑOS LINEALES DE 6,7 M. ADEMÁS, CONTEMPLA 16 JARDINERAS CUADRADAS DE 3,5X3,5X0,7 M. CAE DE LA EVALUACIÓN SOCIAL, ES DE M$ 100.757 | 23411 |  |  |  | 6 | 0 |  | -100 | [16 empty] | 6 | 43 | A fin de resguardar la correcta ejecución de la obra, puesto que los diseños originales se habían realizado con mucha anterioridad a la fecha de asignación de los recursos, se solicitó al Contratista dentro de los requerimientos de la licitación, que los diseños fueran actualizados y se gestionaran y tramitaran los permisos de Arquitectura y Especialidades concurrentes antes del inicio de las obras. Producto de estas gestiones fue necesario la solicitud de recursos adicionales para la ejecución del citado proyecto, y por ende a una reevaluación de éste. Una vez que se contó con la totalidad de los recursos se realizó la entregra de terreno, fecha 06 de septiembre del 2011. Además, se dictaron decretos que aumentaron los plazos: 1° Decreto Alcaldicio N° 1.863 de fecha 24 de julio del 2012, se paraliza la obra por 30 días. 2° Decreto Alcaldicio N° 2.089 de fecha 21 de agosto del 2012, se paraliza la obra por 20 días. | 616.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 43 | 43 | 0 | No existen tiempos muertos. | 616.6667 | 616.6667 | Para la ejecución de este proyecto se recomendaron 6 meses, sin embargo se tardo 43 meses. La razón de tal demora es que: Entre la presentación al CORE para financiamiento y la solicitud para la asignación presupuestaria, hubo 106 días ya que la creación fue hecha en Santiago, razón por la que el convenio demora 66 días. Por otro lado, se hizo el contrato con fecha 3/3/09 con un diseño existente y dentro del contrato licitado se le solicito actualizarlo y modificar si fuese necesario, para gestionar y tramitar los permisos de Arquitectura y Especialidades. Pero producto de ello fue necesario hacer la solicitud de recursos adicionales y por ende a una revaluación. Tramite que tardo 917 días, una vez concluida la tramitación se realizó la entrega de terreno el 06 de septiembre del 2011. Además, se dictaron decretos que aumentaron los plazos por paralización de obras el 24 de julio del 2012 (30 días), el 21 de agosto del 2012, (20 días). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 06/09/2011 | [14 empty] | 772337 | 0 | 772337 | 772337 | 0 | El proyecto cuenta con un contrato por un monto de $ 509.100.000, de fecha 03 de marzo del 2009. Se adjudica la propuesta por Decreto Alcaldicio de Adjudicación N°200 de fecha 28 de enero del 2009. Se realizó una primera Modificación de Contrato de fecha 25 de octubre del 2011 por Aumento de Obras por obras extraordinarias, Aumento de obra a Precios del contrato y disminución de obras a precios del Contrato, por un monto de $263.236.650, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2.997 de fecha 21 de noviembre del 2011. Se realizó una segunda Modificación de Contrato de fecha 24 de abril del 2012 por ampliación de plazo, aprobada por Decreto Alcladicio N° 1.175 de fecha 07 de mayo del 2012. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 21235 | 13450 | 63.3388 | Real < Recomendada | [5 empty] | Producto de la obtención de los permisos de Arquitectura y Especialidades el polígono de intervención sufrió ajustes, en comparación a la situación que dio origen al proyecto. | Al re formular el diseño de aguas lluvias tanto en Arquitectura como en Especialidades, también se modifico el polígono de intervención sufriendo ajustes y cambiando las magnitudes originales. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones. Con fecha 13 de enero del 2013 se constituye en terreno la Comisión encargada de la Recepción Provisoria y Definitiva de la Obra | 13/01/2013 |  |  | SI | 13/01/2013 |  |  | En Operación |  | ROSA CONCHA A | MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO |  |  |  |  | 3938500% | 3938500% | 0 | 3954600% | 161 | NA |  | 3987500% | 329 | 3987500% | 329 | 4079200% | 917 | 4087800% | 86 | 1493 | 1493 | Los 106 días (3 meses aprox.) entre la presentación al CORE para financiamiento y la solicitud para la asignación presupuestaria, se deben a que su creación fue hecha en Santiago. Por esta misma razón el convenio demora 66 días. (2 meses aprox.) Los 917 días (2 1/2 años aprox.) son producto del proceso de re-valuación que la unidad técnica debió iniciar antes de la entrega de terreno ya que esta modifico el proyecto aprobado por MDS en relación al licitado entre la fecha de contrato y la entrega de terreno se constato esta situación , esto termina con la modificación del convenio de acuerdo a Res. Exenta Nº 163 del 08.08.11. que aprueba recursos adicionales en relación a que el resultado de la reevaluacion genero un aumento de recursos al proyecto. Los -798 días se producen porque el primer gasto con cargo al primer contrato se realiza antes del proceso de re-valuación (anticipo del 10%) una vez firmado el contrato. No existen diferencias significativas. | [23 empty] | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467100 | Los datos ingresados son de acuerdo a convenio aprobado mediante Res. Exenta Nº 88 del 13.06.08. que aprueba obras civiles y consultorías. El 2011 mediante Modificación de Convenio Mandato Res. Nº 163 del 08.08.11 se aprueban recursos adicionales que correspondientes a M$ 263.238 sólo en obras civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772337 | Dcto. Nº 200 del 28.01.09 aprueba 1º Contrato de Obras Civiles:03.03.09. con CONSTRUCTORA ANDES Y CIA LTDA por un monto de M$ 509.100 correspondientes al monto del Convenio Mandato Res. Nº 88 del 13.06.08. más el 9,48% y un plazo de 245 días corridos. Contrato Modificatorio de Obras Civiles: 25.10.11. por un monto de M$ 263.237 correspondiente a recursos adicionales y 75 días de aumento de plazo, aprobados por Modificación de Convenio Mandato Res. Nº 163 del 08.08.11. Dcto. Nº 1863 del 24.07.12 aprueba paralización de obras por 30 días. Dcto. Nº 2089 del 21.08.12 aprueba paralización de obras por 20 días. Acta de Recepción Provisoria (sin observaciones) de fecha 13.01.13. No existe información respecto de contratos por consultorías. ( para enviar se coloca 1 porque no acepta el envío ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772337 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826182 | Gasto Corregido 772.336.650(la planilla no guarda este dato) Previo a la ejecución de las obras, con fecha 30.06.09, se transfieren M$ 50.910 correspondientes al 10% por concepto de anticipo, los cuales fueron documentados por la empresa con boletas de garantía. EP 1- Nº 1397 del 12.10.11 por $ 38.580.397 EP 2- Nº 1785 del 28.10.11 por $ 90.050.490 EP 3- Nº 2106 del 30.11.11 por $ 106.677.467 EP 4- Nº 2412 del 30.12.11 por $ 168.546.273 EP 5- Nº 185 del 27.02.12 por $ 57.310.903 EP 6- Nº 326 del 20.03.12 por $ 64.626.820 EP 7- Nº 699 del 30.04.12 por $ 42.294.158 EP 8- Nº 875 del 30.05.12 por $ 75.682.944 EP 9- Nº 1394 del 23.08.13 por $ 77.666.198 la solicitud del municipio llego en 14-08-2013, la recepción de la dom tiene fecha del 26-07-2013 esto justifica la diferencia de fecha entre la recepción sin observaciones y el ultimo estado de pago. No existe información respecto de transferencias por consultorías. | [15 empty] | 3829.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847858.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851687.4923 | 1229421.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219568.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219568.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166064.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166064.1115 | 43.1944 | 36.9122 | 37.5305 | -4.3871 | -5.1534 | 86.6962 | 86.6962 | Para el caso de las obras civiles el proyecto se revaluó previamente a la ejecución de obras, ya que el diseño del proyecto de aguas lluvias tuvo observaciones, en cuanto al encajonamiento de un atravieso, obras que superaban el 10% del presupuesto de la obra, por lo tanto lo que se recomendó no es igual a lo contratado y la diferencia entre el gasto y lo contratado es por ajuste de moneda. En cuanto al item de consultorías lo que se recomendó no se contrato ni hubo gastos reales, ya que nunca fue solicitado por el municipio, quien ejerció esta labor con los profesionales existentes. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 603440 | 871073 | 44.3512 | El proyecto tuvo dos revaluaciones, producto de las modificaciones que se hicieron al diseño, estas modificaciones contemplaron aumentos de partidas para la evacuación de aguas lluvias, lo cual genero aumento del presupuesto en un 30%. el primer RE fue 07-05-2010 (no se subsano en el año) y el segundo el 09-05-2011, quedando un año completo con este RATE en el BIP. La primera Modificación de Contrato fue el 25 de octubre del 2011 por Aumento de Obras y obras extraordinarias. Aumento de obra a Precios del contrato y disminución de obras a precios del Contrato, por un monto de $263.236.650 con fecha 21 de noviembre del 2011. Es necesario aclarar que que se recomendó un item de consultorías que no se solicito por parte de la municipalidad, situación que no se indico al momento de la revaluación. El item no tuvo gastos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 97655 | 118509 | 21.3548 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador sufrió variaciones, dado que el presupuesto recomendado tuvo que revaluarse e incrementar el monto en mas del 30%. Ademas al momento del primer RATE RS no se exigió el Indicador en Ficha ni en papel, para el rate después de la revaluación tampoco se exigió poner indicador en ficha pero si en antecedentes (papel) | El proyecto en cuanto a plazos, tuvo retrasos de 37 meses ya que previo a su ejecución no se consideraron obras de aguas lluvias, por lo que se diseñaron y visaron previamente a permitir su construcción. En cuanto a los gastos se indica que estos fueron mayores a los recomendados en un 43% producto de aumento de obras en la ejecución de las soluciones de aguas lluvias. Magnitudes: estas sufrieron modificaciones ya que al tramitar el permiso de construcción se le solicito re definir el polígono respetando los requerimientos urbanísticos. Ademas se concluye que el proyecto no fue recomendado en etapa de diseño, tiene ficha 2007 creada pero nunca ingreso a revisión, esto genera que la etapa de ejecución no siempre cuente con todas las visaciones y/o certificaciones necesarias para una correcta ejecución, por ello después de haber sido adjudicado y contratado el proyecto, al momento de actualizar el diseño es cuando se da cuenta de la inexistencia de la solución de aguas lluvias requerida para el atravieso existente. | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071508-0 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO CALLE GRECIA, HUALPEN. | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PARQUE GRECIA SE UBICA PARALELO A LA CALLE DEL MISMO NOMBRE, DESDE LA AV, LA RECONQUISTA HASTA LA CALLE GIBRALTAR, SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN 17.500 M2, LO QUE INCLUYE 6.619 M2 DE PRADOS, 9.631 M2 DE PAVIMENTOS PEATONALES CON ACERAS, ADOCRETOS,ADOQUINES, ASFALTO DE COLORES Y MAICILLO, 203 ÁRBOLES, 662 ARBUSTOS, 1.324 M2 DE AREA DE FLORES Y PLANTAS, 28 BANCAS, 87 BASUREROS, 10 JUEGOS INFANTILES, MULTICANCHA CON CIERRE PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO (POSTES DE BASQUETBOL, VOLEIBOL Y BEIBIFUTBOL), PARADERO, PILETA DE AGUA CON ESCULTURAS, RED DE RIEGO E ILUMINACION CORRESPONDIENTE A 101 POSTES PEATONALES, 4 TORRES EN MULTICANCHA, ILUMINACION EN PILETA DE AGUA Y ESCULTURAS, ENTRE OTRAS OBRAS. | 19376 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES |  |  | 8 | 10 | La diferencia de un dia radica en que el inicio efectivo de obras se produjo al dia siguiente del acta de entrega de terreno. | 25 | [16 empty] | 8 | 10 | Decreto Nº 916 de fecha 16.03.2012 que aprueba y ratifica contrato de prestación de servicios de fecha 13.03.2012, pòr un monto de $ 634.396.246 en un plazo de ejecución de 225 días corridos. Decreto Nº 3362 de fecha 19.12.2013 que aprueba y ratifica modificación por aumento de monto del contrato y plazo de fecha 14.12.2012 por un monto total de $38.519.439 y un aumento de plazo de 60 días corridos, a contar del día 06 de diciembre del 2012. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | Decreto Nº 916 de fecha 16.03.2012 que aprueba y ratifica contrato de prestación de servicios de fecha 13.03.2012, pòr un monto de $ 634.396.246 en un plazo de ejecución de 225 días corridos. Decreto Nº 3362 de fecha 19.12.2013 que aprueba y ratifica modificación por aumento de monto del contrato y plazo de fecha 14.12.2012 por un monto total de $38.519.439 y un aumento de plazo de 60 días corridos, a contar del día 06 de diciembre del 2012. | 25 | 25 | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE PLAZO DESPUES DE SER CONTRATADO , DE 6O DIAS (2 MESES )DEBIDO A AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS , LAS QUE FUERON APROBADAS POR DECRETO 3362 DE LA MUNICIPALIDAD DE HUALPEN .EL PlAZO ORIGINAL ERA DE 225 DIAS (8 MESES) NO OBSTANTE , EL PROYECTO PRESENTA UNA IMPORTANTE INTERRUPCION DE APROX 2 AÑOS , DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27/02/2010 , PERIODO QUE VA ENTRE LA SUSPENSION DE LICITACION ORDENADA POR EL GORE Y LAS NUEVAS LICITACIONES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, FIRMANDOSE EL CONTRATO DEFINITIVO EL 13 /03/2012. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/04/2012 | [14 empty] | 466284 | 0 | 466284 | 0 | 466284 | Contrato de fecha 13.03.2012 por una suma de $634.396.246.- Modificaciòn de Contrato por Obras Extraordinarias por una suma de $38.519.440.- pagado con recursos aprobados CORE Regòn del Bio Bio, informado mediante ORD Nº 2484 del 08.11.2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 17500 | 17500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen variaciones en las cuantias proyectadas y ejecutadas | NO HUBO VARIACIONES EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | [12 empty] | Acta de Recepciòn Provisional Con Observaciones de fecha 04.03.2013. Acta de Recepción provisional Sin Observaciones de fecha 25.03.2013. | 25/03/2013 | Acta de recepcion definitiva sin observaciones de fecha 19.03.2014 Liquidaciòn de Contrato de fecha 14.04.20124 | 19/03/2014 | SI | 25/03/2013 | la obra se encuentra operando sin observaciones |  | En Operación |  | JORGE TORRES ROA | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 3950000% | 3981800% | 318 | 3992300% | 105 | NA |  | 4098400% | 1061 | 4102500% | 1102 | 4102500% | 0 | 4112100% | 96 | 1621 | 1303 | Entre el primer RS y la presentacion al core se entiende que el poryecto no fue priorisado pra ser presentado al Core EN MARZO 2010 SE EFECTÚA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4160-105-LP09, LA CUAL ES ADJUDICADA X DECRETO 813 DEL 16.04.2010. MEDIANTE ORD 453 DEL 05.04.2010 DEL JEFE DACG DEL GORE, SE INSTRUYE A LOS MUNICIPIOS SUSPENDER INICIO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27.02.2010 Y LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN DEL FONDO FNDR ESE AÑO. EL 30.12.2010 SE DICTA DECRETO ALCALDICIO 3033, QUE DEJA SIN EFECTO ADJUDICACIÓN DEL 16.04.2010. AL REACTIVAR EL PROYECTO EL SEGUNDO SEMESTRE 2011, SE EFECTÚA UNA PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4160-42-LP11 DE OCTUBRE DE 2011 SE DECLARÓ INADMISIBLE; LA SEGUNDA LICITACIÓN ID 4160-50-LP11 DE NOVIEMBRE 2011 ES LA QUE FINALMENTE SE ADJUDICA. AMBAS CAUSALES MENCIONADAS ANTERIORMENTE RETRASARON EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [23 empty] | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596495 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596495 | CONFORME A LO INDICADO EN EL CONVENIO MANDATO, APROBADO POR RES N° 60 DEL 10/06/2009, EL MONTO DEL PROYECTO ES EL SIGUIENTE: M$ 596.495, DIVIDIDO COMO SIGUE: OBRAS CIVILES: $ 590.093.000 CONSULTORÍAS: $ 6.402.000 EL MONTO DE ADJUDICACIÓN OBRAS CIVILES ES: $634.396.246; EL AUMENTO AUTORIZADO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS ES $38.519.440; LO QUE DA UN TOTAL EN OBRAS CIVILES DE: $672.915.686. | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679318 | EXISTE UN CONTRATO POR OBRAS CIVILES DE FECHA 16/03/2012, POR UN MONTO TOTAL DE $ 634.396.246 Y UN TOTAL DE 225 DÍAS. LA FECHA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS, SIN OBSERVACIONES, SE APROBÓ POR DECRETO ALCALDICIO 837 DEL 28.04.2013 EXISTE UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (NOVIEMBRE 2012), CON UN AUMENTO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS DE $ 38.519.440 Y UN AUMENTO DE PLAZO POR 60 DÍAS ADICIONALES. LO ANTERIOR HACE UN MONTO TOTAL EN OBRAS CIVILES DE: $ 672.915.686 EL DETALLE DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS ES EL SIGUIENTE: - Modificación de ancho de circulación vehicular de 2,50 m a 3,50 m. - Modificación vereda sur entre Reconquista y Toscana (ubicación de zona de juegos y se aumenta área de circulación en base a solera zarpa y polvo de roca). - Modificación Vereda Sur acceso vehicular a calle Grecia, se incorpora dispositivo de rodado de circulación de 3,5 m de ancho en salida - acceso de circulación vehicular). - Modificación vereda sur entre varias calles: se elimina el área de circulación con maicillo, a objeto de poder habilitar accesos vehiculares. SE CONTRATÓ UNA CONSULTORÍA POR $6.402.000. EN TOTAL (OBRAS CIVILES + CONSULTORÍAS) EL GASTO EFECTUADO EN EL PROYECTO ES DE $ 679.317.686.- | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679318 | 679318 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES FECHA: 31/07/2012 MONTO: $41.051.133 FECHA: 31/08/2012 MONTO: $38.658.370 FECHA: 26/10/2012 MONTO: $50.636.161 FECHA: 26/10/2012 MONTO: $99.649.544 FECHA: 09/11/2012 MONTO: $41.771.569 FECHA: 30/11/2012 MONTO: $80.352.997 FECHA: 28/12/2012 MONTO: $126.280.432 FECHA: 25/03/2013 MONTO: $115.865.809 FECHA: 28/03/2013 MONTO: $45.003.885 FECHA: 29/04/2013 MONTO: $33.645.785 CONSULTORÍA FECHA: 31/10/2012 MONTO: $2.134.000 FECHA: 30/11/2012 MONTO: $2.134.000 FECHA: 28/03/2013 MONTO: $2.134.000 | [15 empty] | 10826.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997881.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008708.5525 | 0 | 9305.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978118.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987423.4222 | 9286.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977871.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987158.0814 | -2.1101 | -2.1364 | -2.0053 | -0.026872 |  | 56.409 | 55.8784 | EN CIFRAS DEL MISMO VALOR , LA VARIACION EN LOS GASTOS DE CONSULTORIAS ENTRE LOS RECOMENDADOS Y LOS CONTRATADOS Y REALES FUERON AMBOS INFERIORES, DEL ORDEN DEL 14 %. EN TANTO , LA VARIACION EN LOS GASTOS DE LAS OBRAS CIVILES ENTRE LOS RECOMENDADOS Y LOS CONTRATADOS Y REALES , TAMBIEN FUERON INFERIORES , PERO DE UNA MAGNITUD MUY INFERIOR , DEL ORDEN DEL 2 % POR OTRA PARTE , LAS VARIACIONES ENTRE LOS GASTOS REALES VERSUS LOS CONTRATADOS EN AMBOS ITEMS PRACTICAMENTE SE MANTUVIERON (PRESENTAN VALORES MENORES AL - 1 % ) | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 714685 | 38520 | 5.39% | Decreto Nº 3362 de fecha 19.12.2013 que aprueba y ratifica modificación por aumento de monto del contrato y plazo de fecha 14.12.2012 por un monto total de $38.519.439 y un aumento de plazo de 60 días corridos, a contar del día 06 de diciembre del 2012. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES , SOLO UNA MODIFICACION MENOR DEBIDO AL AUMENTO DE OBRAS MEDIANTE EL DECRETO CITADO , QUE CONSISTIERON EN AMPLIACIONES DEL ANCHO DE CIRCULACION VEHICULAR Y TAMBIEN DE VEREDAS , EN DIFERENTES SECTORES DEL PARQUE POR UN MONTO DE M$ 38.519, SIENDO EL VALOR INICIAL DE ELLAS DE M$ 634.926 , AMBAS CIFRAS DEL AÑO 2012. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 63220 | 62892 | -0.51882 | Real < Recomendado | [5 empty] | DEBIDO A UN MENOR VALOR DE LA INVERSION REAL QUE LA RECOMENDADA, AUNQUE MINIMA , LA VARIACION EN LA RENTABILIDAD SOCIAL TUVO UNA LEVE MEJORIA , DISMINUYENDO EL CAE EN MENOS DEL 1 % | EL PROYECTO SE EJECUTO CON ALGUNAS VARIACIONES CON RESPECTO A LO RECOMENDADO. EN EFECTO , TUVO UN AUMENTO DE PLAZOS EN LAS OBRAS CIVILES DEL 25 % CON RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL, POR AUMENTO DE OBRAS Y PRESENTA UNA INTERRUPCION DE CASI 2 AÑOS DEBIDO AL TERREMOTO OCURRIDO LUEGO DE SU 1ERA LICITACION QUE QUEDO NULA . EN SEGUNDO LUGAR , EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES , SOLO UNA MODIFICACION MENOR POR AUMENTO DE OBRAS DEL ORDEN DEL 5 %. EN CUANTO A LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS ENTRE LOS RECOMENDADOS , CONTRATADOS Y REALES , SE PRESENTARON VARIACIONES TOTALES MINIMAS , SIENDO LEVEMENTE INFERIORES A LOS RECOMENDADOS . ESTA SITUACION , TAMBIEN TUVO UN MINIMO EFECTO EN LA VARIACION DE LA RENTABILIDAD SOCIAL . POR ULTIMO , EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES ENTRE LA MAGNITUD REAL Y LA RECOMENDADA. | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30069815-0 | CONSTRUCCION MOBILIARIO URBANO CON FINES TURISTICOS, ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | ESTE PROYECTO PRETENDE CONTRIBUIR A LA FALTA DE MOBILIARIO URBANO DENTRO DE LA CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ARAUCO, DOTÁNDOLA DE DISTINTOS TIPOS DE MOBILIARIO COMO SON BANCAS (125), BASUREROS (123), JARDINERAS (115) TANTO LAS BANCAS COMO LOS BASUREROS Y LAS JARDINERAS SE UBICARAN EN MULTIPLES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARAUCO, HERMOSEAR ÁREAS VERDES EXISTENTES COMO LA PLAZA DE ACCESO Y COLOCANDO UN HITO QUE NOS IDENTIFIQUE COMO PUERTA A LA CIUDAD EN LA PLAZA DE ACCESO, ARREGLAR LAS JARDINERAS EXISTENTES (96) EN MULTIPLES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARAUCO, COLOCAR MAS PARADEROS (35) EN MULTIPLES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARAUCO PARA EL REFUGIO DE LA COMUNIDAD, ADEMÁS DE DAR UNA NUEVA SEÑALÉTICA A DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE ARAUCO(40) COMO TAMBIÉN LETREROS INFORMATIVOS DE PUNTOS IMPORTANTES DE ELLA EN MULTIPLES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARAUCO (8), CON TODO ESTO SE PRETENDE DAR UN CARÁCTER Y UNA IDENTIDAD A LA CIUDAD, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A LA FALTA DE ELLOS. | 16291 | [23 empty] | 6 | 22 | La fecha de término de contrato corresponde a la fecha de acta de recepción provisoria (15-11-2013). La razón por los atrasos se debió por responsabilidad de la empresa constructora. La dirección de obras municipal aplicó las respectivas multas correspondiente a 203 días. | 266.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | Las razones a la ampliación en el plazo se explicó en las observaciones anteriores con respecto al plazo en obras civiles. | 266.6667 | 266.6667 | EL PROYECTO TUVO UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE 3.7 VECES LO RECOMENDADO , SIENDO SUS CAUSAS PRINCIPALES DIFERENTES PARALIZACIONES DE OBRAS Y ATRASOS TANTO EN LA ELABORACION COMO EN LA INSTALACION DEL MOBILIARIO CONTRATADO,DEBIDO A LO CUAL SE LE APLICO POR PARTE DEL MUNICIPIO LAS MULTAS CORRESPONDIENTES. POR OTRA PARTE , HUBO UNA SUSPENSION DE PRACTICAMENTE 2 AÑOS ENTRE LA FIRMA DEL CONVENIO MANDATO ENTRE EL GORE Y EL MUNICIPIO , Y EL LLAMADO A LICITACION DEL PROYECTO , DEBIDO AL SISMO DEL 27/02/2010. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 20/01/2012 | [14 empty] | 199671 | 0 | 199671 | 199670 | 1 | No hubo modificación en montos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 16291 | 19709 | 120.9809 | Real > Recomendada | [5 empty] | El aumento se debe a la proyección población en la ciudad de Arauco en el año 2014. | DEBIDO A LA DIVERSIDAD EN CUANTO A LA CANTIDAD Y TIPOLOGIA DEL MOBILIARIO URBANO CONTRATADO , NO SE SELECCIONO UNA CIFRA ESPECIFICA QUE REPRESENTARA SU MAGNITUD . TAMPOCO SE SELECCIONO LA SUPERFICIE TOTAL DEL ESPACIO PUBLICO INTERVENIDO, YA QUE DONDE FUERON INSTALADOS ESTOS ELEMENTOS SON MUY DIFERENTES , DISTANTES E IRREGULARES- . POR ELLO SE UTILIZO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO , SIENDO EL REAL SUPERIOR AL PROGRAMADO DEBIDO AL AUMENTO DE LA POBLACION ESTIMADA AL AÑO 2013 | [12 empty] | Una vez subsanadas las observaciones en la obra, se decretó Recepción Provisoria con fecha del 15-11-2013. | 15/11/2011 | Según bases del contrato, la recepción definitiva (13-11-2014) se hará efectivo una vez transcurrido 365 días después de la Recepción Provisoria. |  | SI | 25/11/2013 | Sin observaciones. |  | En Operación |  | ESTEBAN JOSE CARES GUALA | MUNICIPALIDAD DE ARAUCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3974500% | 3981500% | 70 | 3995800% | 143 | NA |  | 4086400% | 906 | 4086400% | 906 | 4092400% | 60 | 4108900% | 165 | 1344 | 1274 | Para el caso del RS y la presentación del Core se deduce que este no fue priorizado para su financiamiento. NO EXISTEN ANTECEDENTES EN EL ARCHIVADOR DEL PROYECTO, NO OBSTANTE POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA (07/10/2009) Y LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN (02/08/2011), SE DEDUCE QUE ESTA INICIATIVA FUE AFECTADA POR EL TERREMOTO 27/F; YA QUE SE SUSPENDIÓ LA EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS EL AÑO 2010, LOS CUALES SE FUERON REACTIVANDO DE A POCO. EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO ES DE FECHA: 16/01/2012, Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL ERA DE 102 DÍAS. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EXISTEN 5 DECRETOS MUNICIPALES: 1°: 10/02/2012 -> Paralización de obras no hay antecedentes porque se produjo la paralización. 2°: 19/06/2012 -> Reinicio de obras 3°: 29/06/2012 -> Paralización de obras 4°: 09/11/2012 -> Reinicio de obras 5°: 12/11/2012 -> Disminución y aumento de obras POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO HUBO RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, YA QUE EL ACTA DE PROVISIÓN PROVISORIA FUE DE FECHA 15/11/2013. TANTO ASÍ QUE SE LES COBRÓ UNA MULTA EN EL ÚLTIMO ESTADO DE PAGO. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177165 | EL MONTO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA, APROBADO POR RESOLUCIÓN EX 2093 DEL 07/10/2009 ES DE M$ 177.165. LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUÓ POR UN MONTO DE M$ 199.671, CONSIDERANDO UN MONTO REAL (MONEDA IDI SEP 2011) DE $199.320.000 + UN AUMENTO DEL 0,18% POR $349.627, LO QUE DA EL TOTAL DE $ 199.670.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199671 | MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO 3307 DEL 24/10/2011 SE ACEPTA OFERTA DE LICITACIÓN POR $199.670.100 EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 102 DÍAS. MEDIANTE DECRETO ALCALDICO 3568 DE FECHA 17/11/2011 SE APRUEBA CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARAUCO Y VALITRANS ING. Y CONSTRUC. LTDA. HUBO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO COSTO CERO AUTORIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL A TRAVÉS DEL ORD 2318 DEL 19/10/2012. LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA FUERON LAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN: - 69 jardineras - 787 m² vitrificado elementos de madera - 647,5 metros lineales de instalación de pletina de aluminio cubierta paradero. - 70 patas de apoyo bancas paraderos - Cambio de tamaño vidrios templados EN EL ÚLTIMO ESTADO DE PAGO SE HACE COBRO DE MULTA POR DECRETO 3737 DEL 12.11.2013 POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INCUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA SUBSANAR OBSERVACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199671 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206457 | LOS ESTADOS DE PAGO FUERON LOS SIGUIENTES: - anticipo: 31/01/2012; monto $ 19.967.010 - 1°: 29/06/2012; monto $ 27.106.653 - 2°: 31/12/2012; monto $ 40.394.193 - 3°: 19/03/2013; monto $ 39.223.590 - 4°: 11/12/2013; monto $ 40.748.694 - 5°: 18/12/2013; monto $ 52.196.970 (se descartó multa por $ 36.074.850 conforme a lo señalado. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299596.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299596.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294610.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294610.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291756.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291756.3166 | -1.6644 | -2.6169 | -2.6169 | -0.96868 |  | 14.8032 | 14.8032 | EN LAS OBRAS CIVILES , TANTO LOS VALORES CONTRATADOS COMO LOS REALES FUERON LEVEMENTE INFERIORES A LOS RECOMENDADOS , DEL ORDEN DEL 3 % POR OTRA PARTE , LOS VALORES REALES EN COMPARACION A LOS CONTRATADOS FUERON CASI IDENTICOS , PRESENTANDOSE UNA LEVE DISMINUCION DEL ORDEN DEL 1 %.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO TUVO REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES MENORES EN LA INVERSION . SIN EMBARGO , EL PROYECTO TUVO UNA MODIFICACION DEL CONTRATO A COSTO CERO , AUTORIZADO POR EL GOBIERNO REGIONAL , MEDIANTE EL ORD 2318 DEL 19/10/2012 , MODIFICANDO 69 JARDINERAS , 767 M2 DE VITRIFICADO DE ELEMENTOS DE MADERA , 70 POSTES DE APOYO Y VIDRIOS TEMPLADOS EN LOS PARADEROS PEATONALES. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32880 | 32323 | -1.694 | Real < Recomendado | [5 empty] | SE RECALCULO EL CAE EX ANTE DEL PROYECTO Y CALCULO EL EX-POST CON LA INVERSION REAL DEL PROYECTO , RESULTANDO UNA DISMINUCION DEL INDICADOR DEL ORDEN DEL 2 %, LO QUE ES CONSECUENTE CON LA DISMINUCION DE LA INVERSION REAL EN COMPARACION CON LA RECOMENDADA. | EL PROYECTO SE EJECUTO EN UN PLAZO MUY SUPERIOR AL PROGRAMADO TANTO POR ATRASOS DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA , COMO POR CAUSAS EXTERNAS. LOS ATRASOS E INTERRUPCIONES DEBIDOS AL CONTRATISTA FUERON OBJETO DE MULTAS APLICADAS POR EL MUNICIPIO. NO TUVO REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES MENORES EN SU INVERSION. POR OTRA PARTE , EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES IMPORTANTES EN CUANTO A LOS GASTOS REALES EN COMPARACION CON LOS CONTRATADOS Y LOS PROGRAMADOS .- SU RENTABILIDAD SOCIAL REAL COMPARADA CON LA PROGRAMADA TUVO UN AUMENTO DEL ORDEN DEL 30 % | LUIS LANDAETA LANDAETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30095530-0 | CONSTRUCCION OBRAS EQUIPAMIENTO ENTORNO VILLA EL ROBLE BAJO, LOTA | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | LOTA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO NACE A RAIZ DE LA NECESIDAD DE LOS POBLADORES DE CONTAR CON ESPACIOS HABILITADOS Y EQUIPADOS, PARA LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE ESTOS. AL MISMO TIEMPO HABILITA PASAJES, PARA EL TRANSITO OPTIMO DE LOS HABITANTES DEL SECTOR. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA VILLA ROBLE BAJO, CONSIDERANDO UNA ESCALERA DE BORDE, PLAZA DE ENCUENTROS, PLAZAS DE JUEGOS, ÁREA DE DEPORTE Y PAVIMENTO DE PASAJES. | 997 | [23 empty] | 4 | 5 | la obra tiene aumento de plazo de 45 días, según decreto alcaldicio Nº 25 de 04/01/13 | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | sin diferencias generadas en los tiempos reales y recomendados | 25 | 25 | Para el proyecto se recomendaron 4 meses para obras civiles, sin embargo lo real fueron 5 meses, el aumento de plazo se justifica por la falta de stock del mobiliario a instalar y solucionar la toma ilegal del terreno a construir. Por lo tanto y por decreto, el proyecto tiene un aumento de plazo por 45 días mas de lo recomendado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/10/2012 | [14 empty] | 196916 | 0 | 196916 | 0 | 196916 | modificación de contrato a costo cero | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2777 | 2777 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No afecto la magnitud del proyecto real | En cuanto a la superficie recomendada esta no sufrió modificaciones conservándose la magnitud original. | [12 empty] | se hicieron observaciones en acta de recepción provisoria. estas fueron atendidas por el contratista y se aprueba acta sin observación decreto alcaldicio Nº 741 de fecha 21-03-2013 | 02/04/2014 | con recepción definitiva según decreto Nº 1038 de fecha 23-04-14 | 23/04/2014 | SI | 02/04/2014 | el proyecto a sido afectado ya que los vecinos no han cuidado la infraestructura, se destruyeron los dos bebederos y han apagado algunas luminarias debido al alto nivel de delincuencia del sector. |  | En Operación |  | JESSICA CAMPOS IBAÑEZ | MUNICIPALIDAD DE LOTA | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4051800% | 4070400% | 186 | 4091800% | 214 | NA |  | 4118000% | 262 | 4118000% | 262 | 4119000% | 10 | 4124300% | 53 | 725 | 539 | Los 186+173 días entre el primer RS y su presentación al CORE, obedecen a una falta de priorización. Los 134 días entre la toma de razón del convenio por Contraloría y la firma del primer contrato es producto de una demora de la UT, por cuanto no existen licitaciones previas. Los -71 días son producto de un error en la planilla por cuanto la publicación de la primera licitación fue antes de la suscripción del primer contrato. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197074 | Los datos ingresados son de acuerdo a convenio aprobado mediante Res. Exenta Nº 39 del 03.02.12. Sólo se considera financiamiento de obras civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196914 | Dcto. Nº 1996 del 03.10.12 aprueba 1ª Contrato de obras Civiles: 28.09.12 con EMPRESA COMERCIAL CID Y GUTIERREZ LTDA por un monto de M$ 196.914 en un plazo de 90 días corridos. Dcto. Nº 25 del 04.01.13 aprueba aumento de plazo por 45 días. Dicho plazo se justifica por la falta de stock del mobiliario a instalar y una toma ilegal del terreno. Dcto. Nº 407 del 19.02.13 aprueba modificación de contrato a costo cero por disminución de partidas y obras extraordinarias, las partidas que se disminuyen ( adoquines, union amaericana, luminaria peatonal adosada alumbrado publico ) , obras extraordinarias ( HA proyectado con malla, adocreto recto ) se cambia pavimento Dcto Nº 741 del 21.03.13 aprueba Acta de Recepción Provisoria del 15.03.13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196914 | 196914 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gasto Corregido: M$ 196.914 (la planilla no guarda este dato) EP 1- Nº 2953 del 30.11.12 por $ 29.110.433 EP 2- Nº 2981 del 30.11.12 por $ 51.316.152 EP 3- Nº 289 del 28.02.13 por $ 21.160.629 EP 4- Nº 358 del 19.03.13 por $ 40.132.975 EP 5- Nº 578 del 18.04.13 por $ 55.194.310 fin | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312723.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312723.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311519.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311519.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288028.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288028.843 | -0.38498 | -7.8968 | -7.8968 | -7.5408 |  | 103.7194 | 103.7194 | El monto recomendado es mayor a lo contratado y este mayor a lo gastado realmente e indica que todas las modificaciones de contrato fueron a costo cero. Al momento de actualizar se producen variaciones mayores a las reales. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado ya que no sufrió modificaciones presupuestarias mayores al 10% en relación al presupuesto recomendado. Se indica para esta evaluación que: el 19.02.13 se aprueba modificación de contrato a costo cero por disminución de partidas y obras extraordinarias, las partidas que se disminuyen (adoquines, unión americana, luminaria peatonal adosada alumbrado publico) , obras extraordinarias (HA proyectado con malla, adocreto recto, se cambia pavimento), sin embargo esto nunca fue informado a esta secretaria oportunamente. Tuvo modificaciones de plazos, el 04.01.13 se aprueba aumento de plazo por 45 días, justificado por la falta de stock del mobiliario a instalar y ver como negociar una toma ilegal del terreno. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 16246 | 15434 | -4.9982 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado el proyecto tuvo un gasto menor a lo recomendado la variación del indicador supera el 5%, siendo el CAE en este caso menor al que se recomendó. | En cuanto a los plazos el proyecto durante la ejecución de obra tiene aumento de plazo de 45 días, retrasando casi 2 meses lo recomendado. Los gastos tienen una variación de poco mas de un 7% ya que hubo disminuciones de obras y modificaciones a costo cero. En cuanto a la magnitud no existen variaciones entre lo recomendado y lo construido. Actualmente el proyecto ha sido afectado por vándalos, que destruyeron los dos bebederos y han roto algunas luminarias. | CLAUDIA PAOLA RIVERA SALGADO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
20174168-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALMUCHO, ALTO BIOBIO, STA BA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE APROXIMADAMENTE 273 M2 ,EN ALBAÑILERIA REFORZADA DE LADRILLOS,DESTINADO A REPONER EL EDIFICIO EXISTENTE DE LA POSTA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEPUCA RALCO EN EL SECTOR DE PALMUCHO. EL EDIFICIO CONSULTA TODOS LOS RECINTOS NECESARIOS ACORDE A LA NORMATIVA DEL MINSAL,CON BOX DENTAL AMPLIADO Y SEGUNDA VIVIENDA PARA EL PERSONAL PARAMEDICO. | [8 empty] | 5 | 7 | La fecha de inicio corresponde a la fecha de adjudicacion de la primera licitación y la segunda fecha corresponde a la última adjudicación. | 40 | 5 | 7 | La fecha de inicio corresponde a la fecha de adjudicacion de la primera licitación y la segunda fecha corresponde a la última adjudicación. | 40 |  |  |  |  | 10 | 0 |  | -100 | 10 | 18 | Los Plazos estan aprobados mediante resolucion exenta, fueron por factores climaticos y problemas de no contar con mano de obra especializada en la zona, mejoras del proyecto y paralizaciones producto de conflictos de las comunidades. | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 18 | 18 | 0 | Modificaciones de replanteos en terreno. Condiciones climaticas, mano de obra y viajes de personal contratista a santiago, conflictos en la comunidad. | 80 | 80 | El proyecto tomo 8 meses mas de lo estimado para su ejecucion, lo que se atribuye principalmente a factores climaticos, poca disponibilidad de mano de obra calificada en la zona y paralizaciones producto de conflictos de las comunidades. Se destaca que el proyecto tuvo su primer RS y aprobacion de financiamiento por parte del CORE en 2004. La demora en iniciar se debe a conflictos respecto a la ubicacion proyectada de la posta, los que se resolvieron recien en 2009. Luego hubo tres licitaciones declaradas desiertas y finalmente se hizo trato directo en 2011, despues de una revaluacion. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 02/11/2011 | [14 empty] | 202948 | 0 | 202948 | 202943 | 5 | - Contrato Origina Obras Civilesl: $180.475.481 Fecha: 27/07/2011 - Contrato Complementario: $5.275.097 Fecha: 06/06/2013 - Contrato Complementario: $9.382.334 Fecha: 03/07/2013 Pagado con recursos propios item 24-03-298-002 del Servicio de Salud Bio Bio. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto siempre considero como superficie a construir los 308,72 m2., segun permiso de edificacion | Servicio de salud Bio Bio , que actuo como unidad tecnica informa una magnitud de 309 m2, no obstante la explicacion de la diferencia es que en la recomendacion se considera la superficie de recintos habitables, y los 309 incorporan adicionalmente las superficies de pasillos y circulaciones exteriores conformados por, entre otros, aleros y la prolongacion de techumbre. | [12 empty] | 08/04/2013 | 08/04/2013 |  |  | SI | 29/07/2013 | Solo las condiciones climaticas. OBS: La recepcion definitiva esta en tramite. |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 3800100% | 3800100% | 0 | 3915000% | 1149 | NA |  | 4075100% | 1601 | 4075100% | 1601 | 4083600% | 85 | 4090700% | 71 | 2906 | 2906 | El proyecto contó con certificado del Core en el año 2004, pero el Servicio de Salud se negó a firmar convenio mandato ya que existían problemas con la propiedad del terreno de emplazamiento de la posta. No fue hasta el año 2007 que se obtiene un nuevo RS emplazado en un nuevo terreno. Posterior a eso, se realizaron 3 reevaluaciones para incremento de recursos, llevandose a cabo 3 procesos de licitación, adjudicando mediante trato directo. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8569 | 8845 | 0 | 2382 | 139456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159252 | En cuanto al ítem obras el proyecto tuvo sucesivas modificaciones e incrementos de recursos por medio de reevaluaciones y autorizaciones en el Core. El monto inicial era de $113.040 y fue modificado en las fechas 26.04.2007, 24.04.2009 y 24.08.2010, llegando a un total de M$186198 | 0 | 12044 | 6596 | 0 | 0 | 195133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213773 | En cuanto al item obras tuvo un aumento de $5.275.097. autorizado con fecha 15.05.2013 | 0 | 12044 | 6596 | 0 | 0 | 193687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212327 | 9384 | BIP > SIGFE |  | 11867 | 6772 | 0 |  | 184304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202943 | 0 | 12224 | 7394 | 0 |  | 192673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212291 | Estados de pago de equipamiento: Inicio: 23/10/12 y término: 15/05/13. Equipos: Inicio 24/10/12 y término: 15/05/13 Estados de pagos del ítem obras: inicial: 30/12/11 por $27.308.071 y final 27/06/13 por $5.275.097 | [15 empty] | 0 | 14490.7124 | 14957.8816 | 0 | 4028.0991 | 235828.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269305.3804 | 294017.3588 | 0 | 17712.9094 | 9718.8123 | 0 | 0 | 298797.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326229.4489 | 0 | 17712.9094 | 9718.8123 | 0 | 0 | 274805.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302237.2779 | 21.1374 | 12.2285 | 16.5276 | -7.3544 | 2.7957 | 1107.0963 | 1006.6138 | El contrato de obras civiles tuvo un monto mayor en 26.7% respecto al recomendado originalmente, por lo que el proyecto fue reevaluado para poder ser adjudicado. Hubo dos modificaciones de contrato de obras, una de las cuales (aumento) fue financiada con recursos propios por el servicio de salud Biobio. El gasto en obras civiles fue menor al contratado ya que quedo un saldo debido a valores proforma menores a los estimados y por ajuste de moneda. El item equipos fue contratado por un monto menor al recomendado (35%), mientras que el equipamiento lo fue por un monto mayor (22,4%). La Unidad Tecnica informa que los gastos administrativos, si bien estaban en convenio de ejecucion, no fueron solicitados al GORE. El proyecto se contrató por un monto 21 % superior al monto recomendado originalmente, y solo 1,6% por sobre el monto reevaluado. El gasto fue un 12,23% mayor que lo recomendado | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 160706 | 14657 | 9.12% | En el cuadro anterior el valor nominal debio ser M$ 180.475. Se debio efectuar una mejora de terreno para asegurar las fundaciones proyectadas. Ademas se debio agregar nuevas camaras de alcantarillado producto del cambio del trazado en el emplazamiento de una de las residencias (valor moneda 2013). | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 160706 | 208318 | 29.6268 | El proyecto tuvo una reevaluacion, debido a que en las licitaciones los montos superaron el monto recomendado mas el 10%. El proyecto tuvo dos modificaciones de contrato durante el año 2013: Se debio efectuar una mejora de terreno para asegurar las fundaciones proyectadas. Ademas se debió agregar nuevas camaras de alcantarillado producto del cambio del trazado en el emplazamiento de una de las residencias. Una de estas modificaciones fue financiada directamente por el servicio de salud Biobio, con recursos propios. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 47 | 50 | 6.383 | Real > Recomendado | [5 empty] | se recalcula el costo equivalente por persona para la situacion ex ante, con los datos existentes en la carpeta. el costo equivalente por persona para la situacion ex post aumenta un 6,38 %, lo que es consistente con el aumento de costos de inversion. | El proyecto tuvo su primer RS y aprobacion del CORE el año 2004, sin embargo no se inicio hasta 2011, una vez solucionado el conflicto por la ubicacion proyectada (se relocalizo) y luego de tres licitaciones declaradas desiertas. La ejecucion, desde el inicio del contrato, tuvo una duracion de 18 meses, 80% sobre el plazo estimado, debido a paralizaciones por conflictos de las comunidades, factores climaticos y poca disponibilidad de mano de obra en la zona. Los gastos fueron sobre un 12% superiores a los recomendados. Las obras fueron ejecutadas de acuerdo a la magnitud recomendada. No se proporciona informacion acerca de si los equipos y equipamientos adquiridos se ajustaron a lo recomendado, existiendo variaciones significativas de costo en estos items | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30100071-0 | CONSTRUCCION FUNDACIONES PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ETAPA CONSTRUCTIVA PARA CONTAR CON UNA SUPERESTRUCTURA PROVISORIA DEL PUENTE DEFINITIVO MEDIANTE UN PUENTE MECANO, QUE SE ENMARCA EN LOS PLANES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL GRAN CONCEPCIÓN, PRODUCTO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PROVOCADA POR EL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 201O | ESTA INICIATIVA PRETENDE EJECUTAR LAS FUNDACIONES DE LA PRIMERA DE LAS ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES QUE VAN A CONFORMAR EL PUENTE DEFINITIVO SOBRE EL RÍO BIOBÍO. ESTAS FUNDACIONES PERMITIRÁN SOSTENER LA PROVISIÓN Y MONTAJE DE UN PUENTE MECANO FINANCIADO POR EL EJERCITO DE CHILE, EL CUAL ES APTO PARA TODO TIPO DE TRÁNSITO HASTA 45 TON., CON UNA LONGITUD DE 1500 M. CON TRAMOS DE 39,6 M. (130 PIES), DE CALZADA SIMPLE BIDIRECCIONAL. LAS OBRAS A DESARROLLAR JUNTO AL MONTAJE DEL PUENTE MECANO FORMAN PARTE DE LA PRIMERA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BIOBÍO. EN UNA ETAPA POSTERIOR Y, DE ACUERDO AL ESTUDIO DE INGENIERÍA EN DESARROLLO, SE ACOMETERÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ESTRUCTURA COMPLETA, LA QUE UNA VEZ FINALIZADA, PERMITIRÁ EL RETIRO DEL PUENTE MECANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DEFINITIVA SOBRE LAS FUNDACIONES EJECUTAS EN LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN. | 292162 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 10 | 10 | Dado las ampliaciones de plazo en la obra. | 0 | [8 empty] | 7 |  | Los plazos son mucho menores dado que solo correspondió el pago de un solo lote expropiado. | -100 |  |  |  |  | 11 | 11 | Resolución DGOP N°1970 con fecha 19/04/2011: Aumento de plazo de 128 días, dado aumentos de obra. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | Dadas las magnitudes y las dificultades de la construcción sobre el río Biobío. | 57.1429 | 57.1429 | EL AUMENTO DE PLAZO SE DEBE A LA DIFICULTAD TÉCNICA DE TRABAJAR EN EL RÍO BÍO BÍO, POR LO QUE HUBO UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL AUMENTO DE PLAZO. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 30/07/2010 | [14 empty] | 4726181 | 221942 | 4948123 | 5288115 | -339992 | Resolución DGOP N°2064 con fecha 27/05/2011: Modificaciones de obra, con un nuevo presupuesto de $4.710.841.230 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 1500 | 1500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen cambios | EL PROYECTO SE REALIZÓ POR LA MAGNITUD PRESUPUESTADA Y RECOMENDADA ORIGINALMENTE. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reserva: La comisión recorrió detenidamente y comprobó que ha sido construida de acuerdo a las bases administrativas y especificaciones técnicas, sin embargo se observa material de plataforma que debe ser retirado. Se debe instalar logo fiscal en delineadores direccionales y se deberá entregar la memoria final del proyecto aprobado en papel y digital. | 01/06/2011 | La comisión recorrió detenidamente y comprobó que ha sido construida de acuerdo a las bases administrativas y especificaciones, además se ha cumplido con el plazo de garantía de un año por que se determino recibir la obra definitiva. | 28/05/2012 | SI | 28/05/2011 | No existes situaciones especiales |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4034700% | 4034700% | 0 | 4040300% | 56 | 4042200% | 19 | 4035900% |  | 4035900% |  | 4035900% | 0 | 4051300% | 154 | 166 | 166 | Las diferencias en los tiempos considerados se debieron a atrasos administrativos. | [23 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 265000 | 0 | 2691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006000 | 1050000 | 0 | 0 | 265000 | 0 | 2691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006000 | No existen diferencias | 269268 | 0 | 0 | 221942 | 0 | 4800815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5292025 | No existen diferencias | 269268 | 0 | 0 | 221941 | 0 | 4796906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288115 | 0 | BIP = SIGFE | 269268 | 0 | 0 | 221941 | 0 | 4796906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288115 | 298114 | 0 | 0 | 249530 | 0 | 5274225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5821869 | Los montos correctos son aquellos del SIGFE | [15 empty] | 1658013 | 0 | 0 | 418450.9 | 0 | 4249250.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325714.6423 | 0 | 427283.3611 | 0 | 0 | 352186.2709 | 0 | 7618103.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8397573.1858 | 420755.6953 | 0 | 0 | 352186.2709 | 0 | 7443973.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216915.6242 | 32.753 | 29.897 | 75.1832 | -2.1513 |  | 5477.9437 | 4962.6491 | EL MONTO TOTAL EN LA FICHA IDI ERA DEL ORDEN DE 18.000 MM$, RESULTANDO EL PROYECTO POR UN MONTO MUY INFERIOR. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBIERON REEVALUACIONES, PERO EL PROYECTO RESULTÓ POR UN 30% DEL MONTO DE LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO (COSTO DE ALREDEDOR DE 5000 MM$). | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | DADO QUE LOS PRECIOS SOCIALES, ESTIMACIONES DE BENEFICIOS ORIGINALES NO SE TIENEN A LA VISTA, SÓLO SE PUEDE INDICAR QUE DADO QUE EL COSTO FUE MENOR QUE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE (70%) SE TENDRÍAN MEJORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | EL PROYECTO TUVO UN COSTO DE EJECUCIÓN DEL ORDEN DE UN 30% RESPECTO AL MONTO ORIGINAL RECOMENDADO, DEBIDO A UNA OFERTA MUY BAJA RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL LUEGO DEL TERREMOTO DEL 2010. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30102539-0 | CONSTRUCCION RED A.SERVIDAS Y EXTENSIÓN AGUA POT. POB. PRIETO CRUZ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | DOTAR DEL SERVICIO BASICO DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y EXTENSION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EN TRAMOS INDICADOS EN LAS LAMINAS DE DIBUJO, A UN TOTAL DE 65 FAMILIAS DE LA POB. PRIETO CRUZ, SIENDO UNO DE LOS POCOS SECTORES, SINO EL UNICO, QUE NO POSEE ESTE SERVICIO SANITARIO. | RED ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS: EXCAVACIONES EN ZANJAS, CAMAS DE ARENA Y RELLENOS COMPACTADOS, 42 CAMARAS DE INSPECCION, 1200 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO, ATRAVIESO CAÑERIA DE ACERO, 54 UNIONES DOMICILIARIAS SIMPLES Y 246 ML DE TUBERIA PARA UNIONES DOMICILIARIAS MULTIPLES. EXTENSION MATRIZ DE AGUA POTABLE: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CAMARAS P VALVULAS, REFUERZOS Y MACHONES, 276 ML DE MATRIZ DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC-10, D=110M., PIEZAS ESPECIALES Y ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 325 | [23 empty] | 8 | 9 | El contrato original tiene 180 dias de plazo, después se efectúa una prórroga de 70 dias (Decreto Ratificación de Modificación Contrato N°103.cc.2012/25. julio.2012), se prorroga nuevamente por 30 días más (Decreto Ratificación de Contrato N°193.cc.2012/24.sep.2012), quedando una nueva fecha de término para el día indicado que es el 8.10.12. La primera ampliación se debió a que en calle Rosamel del Solar se encontraba una matriz de a. pot. de f°f° de 1000 mm de diámetro, no consignada en el proceso de licitación. La segunda ampliación se debe a un reestudio de ubicación de una cámara de inspección. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | El contrato original tiene 180 dias de plazo, después se efectúa una prórroga de 70 dias (Decreto Ratificación de Modificación Contrato N°103.cc.2012/25. julio.2012), se prorroga nuevamente por 30 días más (Decreto Ratificación de Contrato N°193.cc.2012/24.sep.2012), quedando una nueva fecha de término para el día indicado que es el 8.10.12. La primera ampliación se debió a que en calle Rosamel del Solar se encontraba una matriz de a. pot. de f°f° de 1000 mm de diámetro, no consignada en el proceso de licitación. La segunda ampliación se debe a un reestudio de ubicación de una cámara de inspección. | 12.5 | 12.5 | La iniciativa de inversión se ejecuto con una variación de un 12,5% mayor al plazo recomendado, que en valor absoluto corresponde a 1 mes. La variación no es significativa para este tipo de proyectos y se origina por ajustes que se deben realizar en terreno. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 02/01/2012 | [14 empty] | 258651 | 0 | 258651 | 0 | 258651 | No hubo variación en los montos del contrato con financiamiento FNDR | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 54 | 54 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones | - el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado sin variaciones. | [12 empty] | Hubo observaciones, al respecto en forma general se indican: LImpieza general en toda la obra, rebaje de cámaras no efectuadas, ejecución de radieres en todos los nichos de los medidores de agua potable, mejora de terraplen de acceso peatonal en calle Briceño, construcción de banquetas faltantes en cámara. Drecreto Aprobatorio Recepción Provisoria N°264.cc.2012/12.12.12 | 07/11/2012 | Proyecto no presentó observaciones durante el lapso de la correcta ejecución de las obras | 25/07/2014 | SI | 30/12/2012 |  |  | En Operación |  | VICTOR CHAMORRO ESCALONA | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4053200% | 4053200% | 0 | 4070700% | 175 | NA |  | 4088200% | 175 | 4088200% | 175 | 4091000% | 28 | 4096100% | 51 | 429 | 429 | se asume que no existio priorizacion por parte del Gore para ser presentado al Core el proyecto obtuviendo el RS. Los -53 días son producto de un error en la planilla por cuanto la publicación de la primera licitación fue antes de la suscripción del primer contrato. No existen diferencias significativas. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244661 | Los datos ingresados son de acuerdo a convenio aprobado mediante Res. Exenta Nº 153 del 29.07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258651 | Dcto. Nº 204-CC-2011 del 27.12.11 aprueba 1º Contrato de Obras Civiles: 05.12.11 con CONSTRUCCIÓN JUAN ROCA Y CIA LTDA por un monto de M$ 258.651 en un plazo de 180 días corridos. Dcto. Nº 103-CC-2012 del 25.06.12 aprueba Contrato Modificatorio de Obras Civiles: 28.05.12 por aumento de plazo en 70 días corridos. Dcto. Nº 193-CC-2012 del 24.09.12 aprueba Contrato Modificatorio de Obras Civiles: 31.08.12 por aumento de plazo en 30 días corridos. Dcto. Nº 264-CC-2012 del 12.12.12 aprueba Acta de Recepción Provisoria del 07.12.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258651 | 258651 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gasto Corregido: M$ 258.651 (la planilla no guarda este dato) EP 1- Nº 221 del 29.02.12 por $ 42.961.924 EP 2- Nº 338 del 29.03.12 por $ 54.470.167 EP 3- Nº 966 del 15.06.12 por $ 44.091.234 EP 4- Nº 967 del 15.06.12 por $ 43.544.864 EP 5- Nº 1547 del 31.08.12 por $ 31.748.272 EP 6- Nº 2615 del 31.10.12 por $ 15.971.568 EP 7- Nº 2267 del 08.11.13 por $ 25.862.692 La demora entre la Recepción Provisoria (07.12.12.) y el último estado de pago (08.11.13) se puede justificar si se considera que el el Certificado de Recepción Provisional y Definitiva de Essbio fue otorgado con fecha 02.08.13. y la solicitud de pago del último EP el 08.08.13. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388237.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388237.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381634.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381634.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381075.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381075.9555 | -1.7006 | -1.8446 | -1.8446 | -0.14645 |  | 7056.9621 | 7056.9621 | - el proyecto se enmarca dentro de los costos recomendados, la variación de costos es menor al 2% mas barato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | el proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones menores | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 25646 | 25337 | -1.2049 | Real < Recomendado | [5 empty] | - el indicador señalado en la ficha idi recomendada no correspondia. Se procedio a recalcular el indicador CAE. - La variación es minina - 1,2% y concordante con la variación de costo de inversión. | - el proyecto se ajusta bastante bien a lo recomendado. las obras civiles se ejecutan un 100% de acuerdo a lo recomendado. En costo la variación es minima -1,7% y se encuentra dentro de los margenes esperables. Respecto al plazo, este aumenta en un 12,5%, que en valor absoluto no es signifcativo y corresponde a 1 mes. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30095384-0 | CONSTRUCCION DE EVACUACION Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS, RUCAPEQU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN VIEJO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA LOCALIDAD DE RUCAPEQUEN NO POSEE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LAS EXCRETAS LAS ELIMINAN A TRAVES DE POZOS NEGROS Y FOSAS SEPTICAS CONTAMINANDO LAS AGUAS SUBTERRANEAS Y EL SUELO CULTIVABLE. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE REDES DE AGUAS SERVIDAS, PARA LA EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS, DE LA POBLACIÓN BELLAVISTA Y AVENIDA PRINCIPAL DE RUCAPEQUEN. EL SISTEMA CONTARÁ CON UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DOS PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS (P.E.A.S.), 696 METROS DE COLECTORES DE PVC D=63MM., 1.908 METROS DE COLECTORES DE PVC D=90MM., 1.142 METROS DE COLECTORES DE PVC D=180MM. Y 3.242 METROS DE COLECTORES DE PVC D=200 MM. ADEMÁS, CONTARÁ CON EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TANTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (P.T.A.S.) COMO PARA LAS PLANTAS ELEVADORAS (P.E.A.S.). | 1071 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 8 | 9 | D.A. 2521 DE 13 DE ABRIL 2012 AUTORIZA TRATO DIRECTO CON DON JUAN CONTRERAS TATIL POR UN PLAZO DE 8 MESES POR UN MONTO DE M$10.400.- COMIENZA EN ABRIL DEL 2012 Y CULMINA EN NOVIEMBRE DEL 2012, POR UN MONTO DE $1.300.000.- IMPUESTO INCLUIDO , MENSUAL. D.A.2639 DE 18 DE ABRIL DE 2012 AUTORIZA TRATO DIRECTO CON DON CRISTIAN AGUAYO RIQUELME, POR UN PLAZO DE 8 MESES , POR UN MONTO DE M$6.600.-. COMIENZA MES DE MAYO 2012 Y CULMINA MES DE DICIEMBRE DEL 2012., POR UN MONTO DE $825.000.- IMPUESTO INCLUIDO, MENSUAL. | 12.5 | [16 empty] | 7 | 11 | RESOLUCION 302 QUE APRUEBA CONVENIO PARA EJECUCION PROYECTO,DE 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 CURSADA CON ALCANCE CONTRALORIA REGIONAL BIO BIO. DECRETO ALCALDICIO 635 DE 17 DE ENERO DE 2012 APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECRETO ALCALDICIO 1073 DE 08 DE FEBRERO DE 2012, APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION PUBLICA ACTA DE APERTURA 7 MARZO DE 2012 DECRETO ALCALDICIO 1905 DE 20 DE MARZO 2012 QUE APRUEBA ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 3671-93-SE12 DE 20 DE MARZO DE 2012 CONTRATO EJECUCION DE OBRA 30 DE MARZO DE 2012, POR UN PLAZO DE 210 DIAS DE EJECUCION DECRETO ALCALDICIO 2323 DE 4 DE ABRIL DE 2012 APRUEBA CONTRATO MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE 28 DE MAYO 2012, CONSIDERAR ANTICIPO AL CONTRATISTA DECRETO ALCALDICIO MODIFICACION DE CONTRATO DE LA OBRA N°3604 DE 30 DE MAYO DE 2012 CARTA 12 DE OCTUBRE DE 2012 CONSTRUCTORA FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM SOLCIITA AUMENTO DE PLAZO POR 45 DIAS INFORME TECNICO ITO DE 22 DE OCTUBRE DONDE SE INFORMA QUE SOLO PROCEDE 40 DIAS DE AUMENTO A PARTIR DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 CON FECHA DE TERMINO DE OBRA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012. DECRETO ALCALDICIO N°6350 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2012 QUE APRUEBA UMENTO DE PLAZO AL CONTRATO. MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA (AUMENTO DE PLAZO) DE 14 DE NOVIEMBRE 2012. DECRETO ALCALDICIO N°6597 DE 19 DE NOVIEMBRE QUE APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO. CARTA DE LA EMPRESA FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM DE 21 DE DICIEMBRE DE 2012 DONDE SE SOLICITA LA RECEPCION PROVISORIA INFORME DE TERMINO DE OBRA ITO DE 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 DECRETO ALCALDICIO N°58 DE 4 DE ENERO DEL 2013 QUE DESIGNA COMISION RECEPCION PROVISORIA. ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES DEL 11 DE ENERO DE 2013, EMITIDA POR LA COMISION, DONDE SE LE DA UN PLAZO MAXIMO DE 60 DIAS CORRIDOS PARA SUBSAR LAS OBSERVACIONES, A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2013, QUEDANDO COMO TERMINO EL 12 DE MARZO DEL 2013. CARTA FECHA 12 DE MARZO DE 2013 EMPRESA CONSTRUCTORA FERNADO DIAZ DE ARCAYA HAM , DONDE INFORMA QUE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES, SE ENCUENTRAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD. INFORME TECNICO DE 13 DE MARZO DE 2013, DEL ITO QUE INFORMA QUE LAS OBSERVACIONES FUERON SUBSANADAS. ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE3 FECHA 20 DE MARZO DE 2013, DONDE LA COMISION APRUEBA LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA SIN OBSERVACIONES. D.A 2944 DE 4 DE JUNIO DE 2013, QUE APRUEBA RECEPCION PROVISORIA. INFORME DE OBSERVACIONES DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013 DONDE SE LE INFORMA A CONTRATISTA DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA OBRA. D.A. 1754 DE 31 DE MARZO DE 2014 QUE APRUEBA COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA . ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CON OBSERVACIONES DE 12 DE MAYO 2014. | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | D. A. 3627 DE 8 DE JULIO DE 2014 APRUEBA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. D.A. 3781 DE 15 DE JULIO DE 2014 APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRTO DE OBRA | 50 | 50 | - la obra se ejecuto en un plazo superior al 50 % recomendado, en valores absolutos 4 meses. este aumento se origina primero porque inicialmente se subestimo el plazo de ejecución, y en segundo lugar por problemas por parte de la empresa durante su ejecución. Aun asi, para un proyecto de este tipo no existe una demora excesiva. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/04/2012 | [14 empty] | 627783 | 0 | 627783 | 0 | 627783 | CONSULTORIAS D.A. 2521 DE 13 DE ABRIL 2012 AUTORIZA TRATO DIRECTO CON DON JUAN CONTRERAS TATIL POR UN PLAZO DE 8 MESES POR UN MONTO DE M$10.400.- COMIENZA EN ABRIL DEL 2012 Y CULMINA EN NOVIEMBRE DEL 2012, POR UN MONTO DE $1.300.000.- IMPUESTO INCLUIDO , MENSUAL. D.A.2639 DE 18 DE ABRIL DE 2012 AUTORIZA TRATO DIRECTO CON DON CRISTIAN AGUAYO RIQUELME, POR UN PLAZO DE 8 MESES , POR UN MONTO DE M$6.600.-. COMIENZA MES DE MAYO 2012 Y CULMINA MES DE DICIEMBRE DEL 2012., POR UN MONTO DE $825.000.- IMPUESTO INCLUIDO, MENSUAL. OBRAS CIVILES: ORDEN DE COMPRA 3671-93-SE12 DE 20 DE MARZO DE 2012, POR UN MONTO DE $789.356.712 CONTRATO EJECUCION DE OBRA 30 DE MARZO DE 2012, POR UN PLAZO DE 210 DIAS DE EJECUCION DECRETO ALCALDICIO 2323 DE 4 DE ABRIL DE 2012 APRUEBA CONTRATO MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE 28 DE MAYO 2012, CONSIDERAR ANTICIPO AL CONTRATISTA DECRETO ALCALDICIO MODIFICACION DE CONTRATO DE LA OBRA N°3604 DE 30 DE MAYO DE 2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 219 | 225 | 102.7397 | Real > Recomendada | [5 empty] | DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN ACLARACIONES DE LA LICITACION SE INFORMA EL NUMERO DE UD A EJECUTAR | - se produce un leve aumento en el numero de UD contratadas, que no afectan mayormente el proyecto. | [12 empty] | CON RECEPCION PROVISORIA DE FECHA 4.06.2013 | 04/06/2013 | CON RECEPCION DEFINITIVA D.A. 3627 DE 8 DE JULIO DE 2014 | 04/07/2014 | SI | 20/03/2013 | LA PLANTA ELEVADORA SE ENCUENTRA OPERANDO Y ENTREGADA DEFINITIVAMENTE AL MUNICIPIO CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2014 POR PARTE DE LA EMPRESA. |  | En Operación |  | PAOLA CHAVEZ CACERES | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4074900% | 4074900% | 0 | 4084000% | 91 | NA |  | 4100300% | 163 | 4100300% | 163 | 4101500% | 12 | 4118000% | 165 | 431 | 431 | En ítem 17 se observan 165 días entre la entrega de terreno y primer gasto del proyecto, esto se debe a que se realizó una transferencia según convenio del 25% por lo cual con este monto se cancelaron los primeros estados de pagos. | [23 empty] | 15801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91032 | 15801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771032 | No existen diferencias entre los montos de la ficha y el convenio mandato. | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806356 | Con fecha 04/04/2012 DECRETO N°2323, se contratan las Obras Civiles al Contratista FERNANDO DIAZ ARCAYANN HAM por un monto de $789.356.000, plazo por 210 dias MODIFICACIONES DE CONTRATO. Existen 2 modificaciones realizadas por concepto de aumento de plazos en 40 días cada una finalizando el proyecto el 31-01-2013 DECRETO N°6350 de fecha 05-11-2012 por 40 días desde el 12-11-2012 al 21-12-2012 CONSULTORIAS: Según Decreto N°2952 de fecha 02 de mayo de 2012 se aprueba contrato a Don Juan Contreras Tatín como Asesor ITO por 8 meses por un monto de $10.400.000 Según Decreto N°2951 de fecha 02 de mayo se aprueba contrato a Don Cristian Aguayo Riquelme como Asesor ITO por 8 meses por un monto de $6.600.000 EL DECRETO DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEC. N°2944, ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE FECHA 20/03/2013 Posterior a la recepción , la unidad técnica solicita cancelar servidumbre de paso en beneficio de la empresa INVIA . ya que indican que parte del colector en su recorrido pasa por lotes de propiedad de dicha empresa, en la actualidad se encuentra en evaluacion juridica del Gore si esta solicitud es acogida o no. | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806356 | 806356 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRANSFERENCIAS OBRAS CIVILES $789.356.712 1.- 30-03-2012 $182.958.000 2.- 28-09-2012 $178.150.200 3.- 24-10-2012 $115.083.796 4.- 22-11-2012 $111.337.233 5.- 31-12-2012 $95.486.863 6.- 21-02-2013 $60.521.610 7.- 09-07-2013 $45.819.006 TRANSFERENCIAS CONSULTORIA 1 JUAN CONTRERAS: 1.- 30-03-2012 $9.800.000 2.- 28-09-2012 $600.000 TRANSFERENCIAS CONSULTORIA 2 CRISTIAN AGUAYO: 1.- 28-09-2012 $1.525.000 2.- 31-10-2012 $2.125.000 3.- 20-12-2012 $2.125.000 4.- 21-02-2013 $825.000 Los montos indicados en este recuadro corresponden a los Estados de pago ingresados en el GORE. | [15 empty] | 25073.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198427.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223500.5137 | 0 | 25083.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164679.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189762.714 | 25083.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162445.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187528.4881 | -2.7575 | -2.9401 | -3.0024 | -0.18779 |  | 5277.9044 | 5166.4236 | - el proyecto se ajusta con muy poca diferencia, -2,76% a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | - no se presentan modificaciones de obra | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 77030 | 75460 | -2.0382 | Real < Recomendado | [5 empty] | - la variación del indicador es concordante con la variación en los costos | - el proyecto se ajusta en obras en un 100% a lo recomendado, con una variación en los costos menor al 3%, mas barato que lo presupuestado. En los plazos hay un aumento porcentual importante, por haberse subestimado el plazo original sumado a demoras atribuibles a la empresa constructora, sin embargo 4 meses mas en la ejecución de este tipo de proyectos no es un atraso demasiado importante. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
20171487-0 | REPOSICION RETEN DE CARABINEROS POLCURA, TUCAPEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | TUCAPEL | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EN LA REPOSICION DEL RETEN POLCURA, DE LA COMUNA DE TUCAPEL, DE 409,73 M2 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES ( CONSTRUCCION RETEN EN ALBAÑILERIA REFORZADA), INCLUIDA SU CABALLERIZA, EN UN PISO Y EN ALBAÑILERIA REFORZADA, SE CONSIDERAN LOS EQUIPOS (COMPUTADORES, IMPRESORA, COCINA, ETC)EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO, SILLAS, LOCKERS, LIVING, ETC) GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS, COMBUSTIBLE, PUBLICACION LICITACION, IMPRESION DE PLANOS, ETC) PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA POR 8 MESES. | 2024 | CARABINEROS |  |  | 8 | 9 | La recomendación inicial consideró gasto en consultoría, para contratar el Inspector Técnico de la Obra (ITO), por un plazo 8 meses, trabajo realizado en dicho plazo, es decir, 8 meses. Se cargó al ítem de "Asesorías a la inspección técnica." | 12.5 | 2 | 0 |  | -100 | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | 10 | 9 | El proyecto se ejecutó en un plazo de los 8 meses considerando el aumento de plazo de la Unidad Ejecutora, la diferencia se produce al momento de recepcionar las obras, ya que Unidad de Infraestructura de Carabineros no recepcionaba las obras civiles, lo que fue resuelto en el mes de mayo de 2013. | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | El plazo real de ejecución del proyecto fue 14 meses desde la fecha de incicio del primer contrato. La primera asignación presupuestaria se creó el 29-11-2011 con M$1.- para gastos administrativos, el último pago se hizo en el mes de abril de 2013. Tiempos muertos 7 meses. | -8.3333 | -8.3333 | El plazo de ejecución de las consultorías es de 8 meses, ingresado en ese momento como asesorías a la inspección técnica. El contrato tiene una duración de 8 meses y se ejecutó en ese plazo. El último estado de pago se realizo en diciembre de 2012. En relación a la ejecución de obras civiles, se contrato en un plazo inicial de 6 meses, hubo un aumento de plazo de 2 meses. Plazo final para la ejecución de las obras 8 meses. Se recomendó inicialmente un plazo de 10 meses para ejecutar las obras civiles. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 31/05/2012 | [14 empty] | 327102 | 0 | 327102 | 0 | 327102 | El monto contratado en abril de 2013 en el ítem consultoría fue de M$8.000.-, para ser ejecutado en un plazo de 8 meses, el que fue pagado en su totalidad. Las obras civiles fueron contratadas inicialmente M$ 294.070.-, hubo un aumento de Obra por M$23.026.- durante la ejecución de las mismas, recomendada por el Gobierno Regional, sin pasar por el Ministerio de Desarrollo Social. El monto adjudicado es inferior al recomendado en moneda actualizada. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 410 | 410 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La diferencia de superficie se da con el desarrollo del diseño, lo que no fue corregido en la Ficha IDI. Se ejecutaron las obras recomendadas para la etapa de ejecución, es decir: Reten 263,95m3, Vivienda Jefe Reten 74,64m2, Caballeriza 61,91m2 y depósito de desperdicios 9,23m2, Superficie total recomendada 409,73m2, información que quedó reflejada en el RATE. | Al momento de recomendar la ejecución del proyecto, no se pudo corregir la magnitud en la ficha IDI, lo que se dejó establecido en el RATE, correspondiendo 410m2. | [12 empty] | acta de recepcion del 27.03.2013 | 27/03/2013 | ACTA DE RECEPCION 27.03.2013 | 13/05/2014 | SI | 27/03/2013 | no hay |  | En Operación |  | FRANCISCO DUEÑAS AGUAYO | MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4013400% | 4082700% | 693 | 4087600% | 49 | NA |  | 4102200% | 146 | 4103100% | 155 | 4106000% | 29 | 4112300% | 63 | 989 | 296 | Entre punto 1 y 2 la diferencia en días corridos que se produce, se estima que sea porque la solicitud de inversión no se priorizó por el Ejecutivo y no se presentó al Core, sino hasta el RS 2011, se cree tambien que le perjudico el terremoto del 2010. | [23 empty] | 8000 | 6861 | 6341 | 0 | 4700 | 260584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286486 | 8000 | 7312 | 6758 | 0 | 5501 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307571 | No hay observaciones. Los montos corresponden al convenio mandato inicial. | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302070 | OBRAS CIVILES: Contrato: $294.070.000 Empresa Constructora Alto Sur Ltda. del 02/05/2012 Aumento de Obras: $23.026.005 (mejoras al proyecto original) Inicio de Obras: 31/05/2012 Plazo de Ejecución: 180 dc Fecha de Término: 27/11/2012 Aumento de Plazo: 15 dc Nueva fecha de término: 12/12/2012 Recepción de Obras con observaciones: 04/02/2013 Recepción de Obras sin observaciones: 27/03/2013 CONSULTORIAS: Contrato: $8.000.000 Don Marcelo Macías Mosquera de fecha 23/04/2012 Del EQUIPAMIENTO, EQUIPOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, NO HAY REGISTRO. | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302070 | 302070 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES: EP N°1: 2/8/2012 $73.517.500 EP N°2: 28/9/2012 $73.517.500 EP N°3: 26/11/2012 $88.221.000 EP N°4: 29/4/2013 $81.840.005 CONSULTORIAS: EP N°1: 4/7/2012 $1.333.333 EP N°2: 2/8/2012 $1.333.333 EP N°3: 28/9/2012 $1.333.333 EP N°4: 31/10/2012 $1.333.333 EP N°5: 31/12/2012 $1.333.333 EP N°6: 31/12/2012 $1.333.333 | [15 empty] | 12694.0165 | 11603.0142 | 10723.7199 | 0 | 8729.4298 | 444314.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488064.7509 | 0 | 11813.3109 | 11603.0142 | 10723.7199 | 0 | 0 | 445158.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479298.625 | 11813.3109 | 11603.0142 | 10723.7199 | 0 | 0 | 445158.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479298.625 | -1.7961 | -1.7961 | 0.18996 | 0 |  | 1169.021 | 1085.7526 | Se ejecutó el gasto de todos los ítems considerados al momento de recomendar la ejecución del proyecto, de acuerdo a los montos considerados en el convenio mandato. No hubo gasto administrativo, las obras civiles se contrataron con la compra de equipos y equipamiento. Se ingresa el contrato y gasto efectivo actualizado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 333669 | 23026 | 6.901% | Corresponde a obras exteriores pavimentos y banquetas y cambios de artefactos que surgieron durante la ejecución de las obras, solicitados por Departamento de Arquitectura de Carabineros | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Este proyecto no fue revaluado. El Gobierno Regional autorizó un aumento de obras civiles por un monto inferior al 10%, corresponde a mejoras al proyecto original por $23.026.005.-correspondiente a obras de pavimentos exteriores, banquetas y cambios de artefactos solicitados por el Departamento de Cuarteles de Carabineros. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 15819 | 16744 | 5.8474 | Real > Recomendado | [5 empty] | La diferencia reflejada en el indicador se debe principalmente al aumento de las obras civiles, lo que hizo aumentar el costo del proyecto. | El proyecto se ejecuto en magnitud de acuerdo a lo recomendado. Respecto de la obras civiles, hubo un aumento recomendadas por el Gobierno Regional, solicitadas por el Departamento de Cuarteles de Carabineros, corresponde a obras exteriores pavimentos y banquetas y cambios de artefactos que surgieron durante la ejecución de las obras para mejorar el servicio. No se ingresó al BIP el gasto en equipamiento y equipos, tampoco el gasto administrativo, que si se ejecutó. El monto contratado en abril de 2013 en el ítem consultoría fue de M$8.000.-, para ser ejecutado en un plazo de 8 meses, el que fue pagado en su totalidad. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104482-0 | REPOSICION RETÉN CARAMPANGUE, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE ARAUCO | - LAS OBRAS CONSIDERAN LA REPOSICIÓN DE UN CUARTEL POLICIAL DE 252, 96 M2, MÁS LA REPOSICIÓN DE UNA CASA ANEXA DE 83.42 M2. - SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP, QUE REDUCE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y LOS COSTOS DE OBRAS. - ADEMÁS SE ADQUIERE EQUIPAMIENTO OPERATIVO Y LA INCORPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$22.757. | 5603 | [7 empty] | 7 | 7 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO. | 0 | [12 empty] | 5 | 5 | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE OBRA POR 10 DÍAS ADICIONALES. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 16 | 4 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO RARA ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO. | 50 | 100 | Se observa un aumento del plazo de ejecución real del proyecto que corresponde al doble de lo estimado, observándose una variación de 100% que incluye 4 meses de tiempo muerto. Este aumento del plazo de implementación de la iniciativa de inversión se atribuyo a un aumento de obra y al mayor tiempo requerido para adquirir el equipamiento. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 12/08/2011 | [14 empty] | 243981 | 0 | 243981 | 0 | 243981 | ITEM EQUIPAMINETO FECHA N° ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR MONTO 05-jun-12 3179-322-cm12 MELMAN S.A. 1.574.227 05-jun-12 3179-214-cm12 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. 206.417 05-jun-12 3179-319-cm12 ROLAND VORWERK Y CÍA. LTDA. 119.710 05-jun-14 3179-315-cm12 MUEBLES TIMAUKEL LTDA. 806.457 05-jun-12 3179-316-cm12 DONOSO Y CIA LTDA 80.125 04-dic-12 3179-988-cm12 ESPEX INGENIERIA LTDA. 206.417 05-jun-12 3179-320-cm12 METALURGICA SILCOSIL LTDA. 349.963 07-dic-12 3179-1021-cm12 HERALDO CASTRO PALMA 155.006 05-jun-12 3179-313-cm12 AGM & DIMAD S.A. 1.004.360 25-jun-12 3179-437-se12 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 58.310 05-jun-12 3179-317-cm12 JOSÉ HERNÁN HERNRÍQUEZ SEPÚLVEDA 170.789 05-jun-12 3179-318-cm12 INDUSTRIA METALÚRGICA ACONCAGUA LTDA 96.070 05-jun-12 3179-314-cm12 TAZ S.A. 906.661 05-jun-12 3179-321-cm12 SODIMAC S.A. 232.838 TOTAL 5.967.350 SE REGISTRA POR ERROR EN BIP VALOR NETO CORREPSONDIETE A LA ORDEN DE COMPRA 3179-988-CM12 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 336 | 336 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUDES. | Se construyó lo recomendado | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 08/02/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 28/08/2012 | SI | 28/12/2012 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4056000% | 4056000% | 0 | 4058100% | 21 | NA |  | 4062300% | 42 | 4075900% | 178 | 4076700% | 8 | 4083500% | 68 | 275 | 275 | EL PROYECTO SE ADJUDICÓ EN LA LICITACIÓN 3172-98-LP11 CON 140 DÍAS LA PRIMERA LICITACIÓN FUE LA ID 3172-33-LP11 PUBLICADA EL 02-02-2011 HUBO UN ADDENDUM POR AUMENTO DE OBRAS POR $1.892.912 SEGÚN RESOL. EX N° 1480 DE FECHA 12-12-2011 HITO 13: RESOL. 771 DE 05-07-2011 | [23 empty] | 0 | 5974 |  | 0 |  | 279334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285308 | 0 | 5974 |  | 0 |  | 279334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285308 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5938 | 0 | 0 | 0 | 238044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243982 | NO HUBO COMPRA DE EQUIPOS Y GASTO ADMINISTRATIVO. | 0 | 5938 | 0 | 0 | 0 | 238043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243981 | 243981 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTOCORREGIDO ESTA VALIDADO CON SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9433.712 | 60596.4981 | 0 | 4101.4912 | 441085.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515217.0179 | 0 | 0 | 8761.8917 | 0 | 0 | 0 | 366825.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375587.0707 | 0 | 8761.8917 | 0 | 0 | 0 | 365561.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374323.8792 | -27.1012 | -27.3464 | -17.1222 | -0.33632 |  | 1114.0592 | 1087.9821 | Las variaciones son mínimas en cuanto al gasto. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | SI | 365043 | 1893 | 0.5186% | AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $1.892.912.- Y 10 DÍAS ADICIONALES | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existe reevaluación según información del BIP | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 11 | 11 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Las rentabilidades se mantienen | El proyecto cumplió con los objetivos iniciales contemplados | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104766-0 | REPOSICION RETÉN VEGAS DE ITATA, BAJO PLAN DE RECONSTRUCCION | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUARTELES DE CARABINEROS, EL QUE CONCLUYE QUE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL RETÉN VEGAS DE ITATA SON GRAVES E IRRECUPERABLES, DEBIDO AL COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA. | SE POSTULA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUIR EL CUARTEL DEL RETÉN VEGAS DE ITATA, AFECTADO POR EL TERREMOTO DE FEBRERO 2010 LAS OBRAS CONSIDERAN LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL CON 226,24 M2 Y LA CASA ANEXA DE 83,42 M2, TOTALIZANDO 309,66 M2 A CONSTRUIR (REPOSICIÓN). PARA TALES EFECTOS SE UTILIZA LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE. | 2118 | [7 empty] | 7 | 7 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO. | 0 | [12 empty] | 4 | 5 | EL PROYECTO TUVO AMPLIACIÓN DE 15 DÍA CORRIDOS PARA SU EJECUCIÓN. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 17 | 5 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | 50 | 112.5 | Se observa un aumento de 112,5% en el plazo de ejecución real del proyecto, es decir, el proyecto presento una diferencia de 9 meses con el plazo de ejecución recomendado, incluyendo 5 meses de tiempo muerto al que debió enfrentarse. Este aumento de plazos se atribuye, según lo indica la Unidad Técnica, al retraso en la adquisición de equipamiento en la implementación de la iniciativa de inversión. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 12/08/2011 | [14 empty] | 248974 | 0 | 248974 | 0 | 248974 | DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO. 3179-1011-CM12 86.115 05-12-2012 3179-162-CM12 1.004.360 11-05-2012 3179-163-CM12 1.211.095 11-05-2012 3179-164-CM12 643.748 11-05-2012 3179-165-CM12 80.125 11-05-2012 3179-166-CM12 96.070 11-05-2012 3179-167-CM12 349.963 11-05-2012 3179-168-CM12 119.710 11-05-2012 3179-169-CM12 455.996 11-05-2012 3179-170-CM12 1.210.944 11-05-2012 3179-171-CM12 206.417 11-05-2012 3179-527-SE12 58.310 24-07-2012 3179-986-CM12 177.544 04-12-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 310 | 310 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUD. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 310 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros “Vegas de Itata”, las cuales se enmarcan en el plan de reconstrucción de Carabineros de Chile para subsanar las infraestructuras afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010 en la institución. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 09/02/2012 | PROYECTO TUVO 1RA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON OBSERVACIONES EL 28/08/2012 Y LA 2DA OBSERVA IÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES EL 23/10/2012 | 23/10/2012 | SI | 28/12/2012 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4055400% | 4055400% | 0 | 4058100% | 27 | NA |  | 4062300% | 42 | 4075900% | 178 | 4076700% | 8 | 4083700% | 70 | 283 | 283 | EL PROYECTO SE ADJUDICO EN LA SEGUNDA LICITACIÓN 3171-89-LP11 POR 135 DÍAS.(LA LICITACIÓN 3172-31-LP11 PUBLICADA EL 02-02-2011, QUEDÓ DESIERTA)Y TUVO LOS SIGUIENTES ADDENDUM, BAJO LA RESOLUCIÓN EXENTA N°1483 DE 12-12-2011, POR UN MONTO DE $4.037.610.- Y ADDEMDUM N°1483 DE 12-12-2011 POR 15 DÍAS HITO 13: RESOL. 769 DE 05-07-2011 | [23 empty] | 0 | 5717 |  | 0 |  | 254668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260385 | 0 | 5717 |  | 0 |  | 254668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260385 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 243274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248974 | NO HUBO COMPRAS DE EQUIPOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 243274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248974 | 248974 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9072.3969 | 1510.1843 | 0 | 4100.0798 | 402135.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416817.925 | 0 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 374884.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383294.6562 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 372576.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380987.0381 | -8.0427 | -8.5963 | -7.3504 | -0.60205 |  | 1228.9904 | 1201.8599 | El proyecta registra variaciones negativas poco significativas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | SI | 295325 | 4038 | 1.367% | AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $4.037.610.- Y 15 DÍAS ADICIONALES | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se registraron reevaluaciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 8 | 8 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 17298 | 17298 | 0 | Real = Recomendado | No existen variaciones | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo aprobado ex ante, sólo se demoró por temas del equipamiento que se retrasa en su adquisición | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30095762-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-520, SECTOR:PATA DE GALLINA, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PROYECTO CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, YA QUE EVITA EL LOS INCONVENIENTES DEL POLVO Y BARRO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA RUTA Q-520, EL RESBALON - EL MORRO,EN BASE A TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN EL SECTOR PATA DE GALLINA, COMPRENDIDO ENTRE EL KM.0 Y KM.2.4 A PARTIR DE LA RUTA 180 (LOS ANGELES-COIGÜE) EN UN ANCHO DE CALZADA DE 7 M. SOBRE UNA BASE ESTABILIZADA DE 25 CM DE ESPESOR. SE CONSIDERA EL REEMPLAZO DE UNA ALCANTARILLA POR UN CAJÓN SIMPLE, CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. | [20 empty] | 12 | 21 | Dado que quedaron gastos pendientes considerados administrativos, como materiales de oficina. | 75 | 12 | 7 | Resolución 2409 con fecha 11 Septiembre 2012, Aumenta el plazo en 33 días extraproporcionales debido a que se encuentra en tramite en V°B° en el gobierno regional, la modificación de obras N°1 de aumento de obras del contrato y es necesario su tramitación para materializar dichas obras. Resolución 2579 con fecha 03 Octubre 2012, Aumenta el plazo de 8 días proporcional, debido a modificaciones en las obras por cambios en las cubicaciones y obras extraordinarias en limpieza de fosos y canales no revestidos. Resolución 2963 con fecha 22 Noviembre 2012, Aumento de plazo de 3 días proporcional y 7 días no proporcional. debido a modificaciones en las cubicaciones. | -41.6667 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 15 | 15 | 21 | 21 | 0 | Dado las modificaciones de las obras el proyecto sufrió atrasos. Ademas del pago en gastos administrativos con algUn atraso. | 40 | 40 | - el plazo total sufrio un aumento importante del 40%, producto de la gestión en el pago de los gastos administrativos. - Las obras civiles se desarrollaron en un plazo menor al previsto, en 7 meses, 5 meses menos que lo recomendado. El evaluador supone que se sobreestimo el plazo inicial. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 17/04/2012 | [14 empty] | 326317 | 185 | 326502 | 360686 | -34184 | Resolución 2579 con fecha 03 Octubre 2012, Imputación presupuestaria de $358.031.954 Resolución 2963 con fecha 22 Noviembre 2012, Imputación presupuestaria de $364.220.693 Resolución 2915 con fecha 18 Octubre 2012, Obras de $359.186.293 | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 2.4 | 2.4 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen modificaciones. | - la iniciativa de inversión se ajusta en un 100% a las obras recomendadas. | [12 empty] | La comision recorrio detenidamente la obra e inspeccionadas las observaciones formuladas con fecha 24.01.2013 se ha comprobado que se ha cumplido a los requerido y ha sido construida segUn las bases administrativas y especiales. | 15/03/2013 | la comision recorrio detenidamente la obra y pudo comprobar que existen numerosas baches en la calzada, sectores con fisuras y sectores con desprendimiento de la segunda aplicación de DTS. Se acuerda no recibir la obra en forma Definitiva las obras y otorga un plazo de 30 dias | 21/04/2014 | SI | 01/11/2012 | No existen situaciones especiales. |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4018300% | 4055700% | 374 | 4067400% | 117 | 4099000% | 316 | 4101500% | 25 | 4103400% | 44 | 4103400% | 0 | 4113700% | 103 | 954 | 580 | no existen grandes variaciones. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 316684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316684 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318184 | son los valores del convenio mandato segUn resolución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 359186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360686 | contrato por $ 339.156.833 a la empresa constructora ECOPSA y plazo de 150 dias corridos. inicio 5-5-2012 termina 11-04-2012 en general Se autoriza un aumento efectivo de $ 18.875.120 , que corresponde a a justes de cubicaciones de acuerdo la las condiciones actuales del terreno , tb el aumento de item del terraplen, mejorando la rasante . es decir ajustes del proyecto a lo existente. se aumenta el plazo en 44 dias en forma general ajustes del proyecto en terreno. se autoriza un aumento de contrato 2 por $ 6.188.739 y un aumento de plazo de 10 dias. por oficio se fecha 8-11-2012 lo anterior por ajustes de cubicaciones, y afectan a partidas de HA , acero y construccion de fosos y contrafosos ademas aumento de los item de remosion y remplazo de material inadecuado.) se realiza una tercera modificacion por disminusion de contrato y ajuste de cubicaciones por un total de $ 5.034.400 quedando el contrato final por $ 359.186.293 y fecha de termino de contrato el 3-11-2012 dejando el acta de recepcion provisional aprobada con fecha 15-03-2013 y la definitiva con fecha 18-10-2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 359186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360686 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 359186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 375494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377062 | obras civiles 1) 16-08-2012 $ 44.488.831 2) 28-09-2012 $ 42.815.381 3) 5-11-2012 $ 135.753.996 4) 30-11-2013 $ 103.919.211 5) 31-12-2012 $ 14.007.839 con fecha 21-04-2014 se cancela 18.211.035 corresponde al pago de las retenciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.5988 | 502525.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504905.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 529999.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532212.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 529967.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532180.4806 | 5.4084 | 5.402 | 5.4607 | -0.0060994 |  | 221741.8669 | 220819.7606 | - el proyecto se desarrolla dentro de los rangos de variaciones esperables, con un aumento de un 5%, respecto al costo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 355984 | 20029 | 5.626% | Modificación de obras civiles . Se autoriza un aumento efectivo de $ 18.875.120 , que corresponde a a justes de cubicaciones de acuerdo la las condiciones actuales del terreno , tb el aumento de item del terraplen, mejorando la rasante . es decir ajustes del proyecto a lo existente. se aumenta el plazo en 44 dias en forma general ajustes del proyecto en terreno. se autoriza un aumento de contrato 2 por $ 6.188.739 y un aumento de plazo de 10 dias. por oficio se fecha 8-11-2012 lo anterior por ajustes de cubicaciones, y afectan a partidas de HA , acero y construccion de fosos y contrafosos ademas aumento de los item de remosion y remplazo de material inadecuado.) se realiza una tercera modificacion por disminusion de contrato y ajuste de cubicaciones por un total de $ 5.034.400 quedando el contrato final por $ 359.186.293 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | - modificacion que corresponde en forma general ajustes del proyecto en terreno y ajuste de cubicaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | - no se encontraron los antecedentes para rehacer la evaluación, dado que el costo del proyecto se incremento en un 5%, necesariamente debe bajar la tir del mismo. | el proyecto se ejecuta en obras de acuerdo a lo recomendado, con un leve aumento en los costos 5%, variación que se encuentra dentro de los rangos esperables. Respecto a los plazos la gestión administrativa de rendición de G.A. hace que estos aumenten de manera significativa 40%, pero las obras civiles se desarrollan en un plazo menor al recomendado. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30102258-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-410,N-400, QUIRIHUE-CHANCO-3 ESQ,TREHUACO-FARIÑA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | COBQUECURA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PROYECTO SE ENMARCA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, QUE BUSCA POTENCIAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR | ESTE PROYECTO PERTENECE AL PMDT VALLE DEL ITATA, SUBTERRITORIO MONTAÑA SUR, Y FUE DENOMINADO EN ESTE COMO MEJORAMIENTO CAMINO LA MONA - CHANCO. EL PROYECTO CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE UNA CARPETA GRANULAR EN UNA LONGITUD TOTAL DE 9,85 KILÓMETROS, DESARROLLADO EN DOS TRAMOS. EL PRIMER TRAMO DE UNA LONGITUD DE 4.450 M, SE INICIA EN EL PUENTE CHANCO KM. 7,55 Y TERMINA EN EL SECTOR DENOMINADO TRES ESQUINAS KM. 12,0 DE LA RUTA N-410 QUIRIHUE ? CHANCO ? TRES ESQUINAS. EL SEGUNDO TRAMO DE UNA LONGITUD DE 5.400 M, SE INICIA EN TRES ESQUINAS Y TERMINA EN EL SECTOR DENOMINADO CRUCE LA MONA, DE LA RUTA N-400, TREHUACO ? FARIÑA POR EL MANZANO ? LA ACHIRA.EL CAMINO SE DESARROLLA EN SU MAYORÍA POR SECTORES DE CUESTA CON PENDIENTES FUERTES Y CORTES DE ALTURA 2 A 4 METROS, QUE REQUIERE ENSANCHES PARA EL SANEAMIENTO SUPERFICIAL, EL CUAL, SE PROYECTA CON FOSOS REVESTIDOS, ALCANTARILLAS TRANSVERSALES PARA EVACUAR LAS AGUAS DE LA PLATAFORMA. SE PROYECTA LIMPIEZA DE FAJA, EXCAVACIÓN DE CORTE EN T.C.N. PARA ENSANCHES, TERRAPLÉN , ALCANTARILLAS Y FOSO REVESTIDO. ADEMÁS SE INCLUYE REPOSICIÓN DE CERCOS. | 498 | P.I.R.D.T. | [18 empty] | 18 | 0 |  | -100 | 18 | 11 | La ejecución de las obras consideradas en el proyecto cuyo BIP es 30102258-0, se realizaron con un contrato que en su adjudicación y ejecución contemplo las obras de 3 caminos correspondientes a BIP distintos. El contrato sufrió 3 modificaciones bajo resolución. 07 Junio 2013: Resolución 1586 de 15 días proporcional y 5 días no extraproporcional: aumento de plazo por modificaciones de obra en terraplenes y obras de saneamiento, ademas de un replanteo de los proyectos de cajones de hormigón. 09 Julio 2013: Resolución 1915 de 20 días extraproporcionales: Aumento de plazo dado que para la construcción de los cajones de hormigon no ha sido posible realizar las fundaciones de muros de ala producto de las constantes lluvias. 23 Mayo 2013: Resolución 1439 de 30 días extraproporcionales: Aumento de pazo debido a que los caminos atraviesan zonas boscosas cuyas plataforma presentan excesiva humedad, lo que no ha permitido la compactación mínima. | -38.8889 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 18 | 18 | 11 | 11 | 0 | El plazo de ejecución esta por debajo del recomendado, dado que el inicio del contrato fue en el mes de Septiembre, lo cual permitió un buen avance en la primera etapa, aminorando los tiempos muertos que se producen por condiciones climáticas. | -38.8889 | -38.8889 | EL PLAZO DE EJECUCION ES MENOR AL RECOMENDADO, YA QUE SE LOGRO UN AVANCE MAYOR AL PREVISTO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. | Variación de -50% al -30% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 01/09/2012 | [14 empty] | 789693 | 0 | 789693 | 791694 | -2001 | La ejecución de las obras consideradas en el proyecto cuyo BIP es 30102258-0, se realizaron con un contrato que en su adjudicación y ejecución contemplo las obras de 3 caminos correspondientes a BIP distintos. El contrato sufrió 2 modificaciones bajo resolución. 07 Junio 2013: Resolución 1586: Imputación presupuestaria de $789.934.485 al BIP 30102258-0 05 Septiembre 2013: Resolución 2486: Imputación presupuestaria de $80.785.552 al BIP 30102258-0 | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 10 | 10 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones de magnitud | EL PROYECTO, FUE EJECUTADO EN LA LONGITUD ORIGINALMENTE PREVISTA. | [12 empty] | Luego de la inspección, se pudo comprobar que se ha construido de acuerdo a las bases administrativas y especiales, por lo cual se determino recibir la obra en forma provisional. | 09/10/2013 |  |  | SI | 03/08/2013 | no existen situaciones especiales. |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4058800% | 4058800% | 0 | 4070800% | 120 | 4099500% | 287 | 4115200% | 157 | 4112700% | 132 | 4119900% | 72 | 4124200% | 43 | 654 | 654 | Se presenta una demora en la toma de razón de contraloria. para justificar la diferencia entre el convenio y la licitación .En general, los proyectos de conservación o mejoramiento de caminos rurales, pasan por una revisión por parte de la Dirección de Vialidad de forma de visualizar posibles cambios en el terreno, lo que se ve influenciado además por los factores climáticos esto demora la contratación del proyecto. Linea 12 indica valor negativo, debido a que el primer contrato corresponde igualmente al primer contrato de obra. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 829258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 829258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831258 | los valores ingresados corresponden a los del convenio mandato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 789934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791934 | las obras civiles el contrato corresponde a empresa Ingeniería y Construcciones Eduardo Arancibia $ 770.181.136 plazo inicial de 280 dias aumento de plazo de 30 dias El contrato Proyecto tuvo modificaciones tanto en obra como en plazo. el Gore autorizo por oficio n° 1922 15-05-2013 El aumento de obras corresponde a la suma de $19.753.349 ( se solicita aumentar la partida de terraplenes, para nivelar plataforma de zona rocosa y HA de simple H20 y manposteria , se contempla ademas cunetas de HA lo especificado no esta en el mercado y también la partida escavacion en roca para lograr plataforma de camino y asi poder desarrollar proyecto. se solicita un aumento de 30 días adicionales. a la fecha tiene un plazo d 340 días El término de obras corresponde al 06.08.2013. La recepción provisoria se resolvió mediante Res. Nº0139 del 9.12.13, siendo tramitada el 20.01.2014. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 789694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791694 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 789694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 813670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815761 | pagos 1) 29-11-2012 $ 5.476.854 2) 31-12-2012 $ 6.939.128 3) 20-03-2013 $ 1.986.758 4) 16-04-2013 $117.710.680 5) 24-05-2013 $ 213.382.417 6) 28-06-2013 $ 87.063.752 7) 31-07-2013 $ 187.096.989 8) 26-08-2013 $ 107.745.716 ( multas por $40.085 ) falta de señalizacion e implementos de seguridad) 9) 24-09-2013 $ 10.842.350 10) 14-10-2013 $ 11.951.578 se pago un total de $ 789.934.000 El Ultimo estado de pago fue cursado con fecha 31.03.2014 por M$39.496. el que corresponde a las retenciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174.2098 | 1315895.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319069.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951.2106 | 1165107.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168058.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951.2106 | 1148403.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151354.6341 | -11.4483 | -12.7147 | -12.7284 | -1.43 |  | 115135.4634 | 114840.3423 | LA VARIACION, ENTRE EL GASTO REAL VS. EL RECOMENDADO ,ES - 15,24 % ; ENTRE LO CONTRATADO Y LO RECOMENDADO, LA VARIACION ES DE - 4,57 % Y ENTRE EL GASTO REAL VS. EL CONTRATADO LA VARIACI0N ALCANZA A -11,18 %. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 934591 | 19753 | 2.114% | LAS OBRAS MENORES, POR UN MONTO DE M$ 19.753, CONSISTEN EN CONFECCION DE TERRAPLENES PARA NIVELAR PLATAFORMA DE ZONA ROCOSA, CON HORMIGON SIMPLE H20 Y MAMPOSTERIA, ADEMAS DE CUNETAS DE HORMIGON. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | HAY MODIFICACIONES MENORES DE OBRAS POR M$ 19.753, CORRESPONDIENTES A TERRAPLENES PARA NIVELAR PLATAFORMA DE ZONA ROCOSA CON HORMIGON SIMPLE H 20 Y MAMPOSTERIA, ADEMAS DE CUNETAS DE HORMIGON. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75955 | 71746 | -5.5414 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO , FUE FORMULADO EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL- P.I.R.D.T.-Y EVALUADO BAJO LA MODALIDAD COSTO- EFICIENCIA, CON INDICADOR C.A.E. AL DISMINUIR EL GASTO REAL VS. EL MONTO RECOMENDADO, EL C.A.E. DISMINUYE. | EL PLAZO DE EJECUCION ,ES MENOR AL RECOMENDADO, DEBIDO A QUE SE LOGRO UN AVANCE MAYOR AL PREVISTO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. LA MAGNITUD EJECUTADA, ES LA PREVISTA. EL MONTO DE INVERSION, FUE SUPLEMENTADO EN M$ 19.753 PARA FINANCIAR OBRAS MENORES COMO TERRAPLENES PARA NIVELAR PLATAFORMA DE ZONA ROCOSA CON HORMIGON SIMPLE H 20 Y MAMPOSTERIA, ADEMAS DE CUNETAS DE HORMIGON. LA INVERSION NO FUE REVALUADA. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068289-0 | CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. DE CULENAR (COIHUECO) | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | COIHUECO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PREFACTIBILIDAD | - LOS POBLADORES DEL SECTOR TIENEN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ESTAN EXPUESTO A RIESGO SANITARIO POR EL CONSUMO DE AGUA NO POTABLE. | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL DISEÑO DE INGENIERÍA: HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE (D=10¿, P=50 M, QMÁX.AF. =10 L/S), IMPULSIÓN POZO-ESTANQUE L=3.718 M (3.698 M PVC C-10 D=90 MM, 20 M AC. GALV. D=2¿-3¿), OBRAS ELECTRICAS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CASETA COMANDO Y TRATAMIENTO DE CLORACIÓN CON DOSIFICADORES DE SOLUC. DE CLORO, ESTANQUE DE REGULACIÓN METALICO DE 50 M3 Y TORRE DE H=15 M, 10.607 M RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC C-6 (5.692 M D=63 MM, 3.305 M D=75 MM, 1.524 M D=110 MM Y 86 M AC. GALV. D= 2¿, 3¿ Y 4¿), 170 ARRANQUES TOTALES (163 ARRANQUES DOMICILIARIOS + JARDÍN INFANTIL+ 06 ARRANQUES SERVICIOS) , PARA ABASTECER APROX. 815 HAB. . EL COSTO POR ARRANQUES ES DE 89 (UF/ARR.) | 580 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 10 | EL AUMENTO DE PLAZO SE DEBE A QUE SEGUN CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE LA DOH Y ESSBIO S.A. LA CONSULTORIA DURA EL MISMO PLAZO DE LA OBRA. | 11.1111 | [16 empty] | 11 | 10 | LA DIFERENCIA SE EXPLICA POR EL AUMENTO DE PLAZO EN TRES OPORTUNIDADES, TODAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA ELECTRICA SE ATRASO EN EL DESPLAZAMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO Y EN LA EJECUCION DEL EMPALME ELECTRICO PARA EL PROYECTO. PLAZO ORIGINAL FUE DE 150 DIAS Y AUMENTOS DE PLAZO POR 30, 75 Y 30 DIAS TODAS POR LA RAZON MENCIONADA. | -9.0909 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | DEBIDO A QUE LA EMPRESA ELECTRICA SE ATRASO EN EL DESPLAZAMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO Y EN LA EJECUCION DEL EMPALME ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EL PLAZO TUVO TRES AUMENTO QUE SUMAN 135 DIAS. | -9.0909 | -9.0909 | El plazo total de las obras ejecutadas presentan una variación de 9,09 % menor al plazo recomendado, lo cual se considera dentro de los rangos normales para un proyecto. Al analizar cada item, se observa que el plazo de las obras civiles fue inferior 9,09% a lo recomendado, sin embargo el plazo contratado original fue de 5 meses ( 54 % menos a lo recomendado) y por tres aumentos de plazos, alcanzo los 10 meses. En cambio la consultoria presenta un aumento del 11,11 % respecto a lo recomendado, esto es justificado por un convenio ad referendum con la empresa que realiza la consultoria y esta debe durar el mismo plazo de las obras civiles. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 26/10/2012 | [14 empty] | 503558 | 0 | 503558 | 503558 | 0 | SE REGISTRO UN AUMENTO DE CONTRATO POR M$ 55.362.- POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO FUE DE M$ 441.717.- en obras civiles Y AUMENTO EN CONSULTORIA EN M$ 7.751.- (14% DE LAS OBRAS CIVILES) EL AUMENTO DE CONTRATO SE DEBE A OBRAS PARA IMPLEMENTAR CON GENERADOR ELECTRICO EL SISTEMA E INSTALACION DE 9 ARRANQUES NUEVOS Y 1.440 M. DE TUBERIAS | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 170 | 179 | 105.2941 | Real > Recomendada | [5 empty] | CONTRATO SIN MODIFICACIONES EN SU MAGNITUD | No hay variaciones entre la magnitud real con la recomendación final (incluida reevaluación), pero hay una variación del 5,2 % respecto a lo recomendado originalmente, que contemplaba 163 arranques domiciliarios, 1 jardin infantil y 6 arranques de servicio, totalizando 170. Esta variación corresponde a los arranques nuevos considerados en la reevaluación. | [12 empty] | RECEPCION PROVICIONAL SIN OBSERVACIONES | 23/08/2013 |  |  | SI | 30/07/2013 | SISTEMA OPERA CON NORMALIDAD |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4090700% | 4094100% | 34 | 4113700% | 196 | 4126300% | 126 | 4120000% |  | 4120000% |  | 4120800% | 8 | 4126200% | 54 | 355 | 321 | LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL DESPUES DE OBTENER LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE (RS) DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEBEN SER PRIORIZADOS POR EL CONSEJO REGIONAL, CORE, LA SOLICITUD SE REALIZA POR OFICIO A TRAVES DEL SEREMI DE OBRAS PUBLICAS, UNA VEZ RESPONDIDA FAVORABLEMENTE POR EL CORE SE DEBE SOLICITAR LA ASIGNACION DE RECURSOS AL NIVEL CENTRAL, UNA VEZ ASIGNADOS LOS RECURSOS POR MEDIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA REGION DEL BIO BIO ORDENA LA LICITACION A LA UNIDAD TECNICA, EMPRESA SANITARIA REGIONAL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DOH Y ESSBIO S.A. | [23 empty] | 61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503558 | 61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503558 | AUMENTO DE OBRAS POR $ 55.362.025, QUE SE DESGLOSA EN: A) $ 25.536.336 EN UNA EXTENSION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR ABASTECIMIENTO A 9 FAMILIAS QUE INICIALMENTE NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO Y B) EN $ 29.825.689 EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE UN GRUPO ELECTROGENO (OLYMPIAN ATERPILLAR, MODELO GEP 18-4, PROCEDENCIA UK) DE RESPALDO PARA TODO EL SISTEMA EN CONSTRUCCION. | 61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503558 | SIN OBSERVACIONES | 61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503558 | 0 | BIP = SIGFE | 61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503558 | 63943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520673 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 80487.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574911.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655398.8174 | 742989.5071 | 91244.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651743.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742988.0957 | 90248.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644622.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734871.2079 | 13.3643 | 12.1258 | 12.1256 | -1.0925 | -1.0927 | 4105.4257 | 3601.2451 | Se presentan las siguientes diferencias: a.- En monto recomendado no se considera la reevaluación de ambos itemes. Los montos recomendados, incluido reevaluación son : Consultorias M$ 64.649 y Obras civiles M$ 461.775. b.- Los montos contratados que aparecen en BIP no son los correctos. Se procede a corregir en cuadro. De acuerdo a estos cambios, el gasto real corresponde exactamente al monto contratado y al monto de la recomendación final (incluida reevaluación), por lo tanto el porcentaje de variación es 0%. En relación a la recomedación original , se presenta una variación del 13,36 % del monto contratado y gastado, que corresponde exactamente al porcentaje de la reevaluación. las diferencias que arroja el cuadro entre el gasto real y el monto contratado corresponden a ajustes de la moneda. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | SI | 464365 | 63113 | 13.59% | M$ 55.362.- EN OBRAS CIVILES Y M$ 7.751.- EN CONSULTORIA (14% DE LAS OBRAS CIVILES) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 464365 | 526425 | 13.3645 | El proyecto presenta una reevaluación, el cual aumento el monto recomendado en un 13,36 % respecto al monto original. Esta reevaluación se justifico en el aumento de la red de distribución para dar abastecimiento a 9 familias no consideradas inicialmente y la instalacion de un equipo electrogeno de respaldo al sistema. La consultoria se incrementa, segun convenio ad referendum con empresa sanitaria, segun valor de obras civiles contratadas. En este proyecto, tanto el item obras civiles como consultorias se incrementaron en un 13,36 % respecto al monto original. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 38012 | 42156 | 10.9018 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de resultado no presenta variaciones entre la recomendación final y el valor real. Si consideramos en indicador de resultado de la recomendacion original, este aumenta en un 10,9 % justificado por el aumento de la inversión de las nuevas obras contempladas en la reevaluación. | 1. El proyecto se ejecuto de acuerdo a la recomendacíon final. Entre la recomendación original y lo ejecutado hay una variación del 5,2 % que corresponde a los nuevos arranques aprobados en la reevaluación. 2. Los montos son iguales que lo programado. Como este proyecto fue objeto de reevaluación, la variación del monto entre lo programado y lo recomendado originalmente alcanzo a 13,36 %, que corresponde exactamente a lo aprobado en la reevaluación. 3. El plazo de ejecución es menor en un 9,09 % que el estimado ex ante. Esta variación esta dentro de los margenes razonables para este tipo de proyectos. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30068926-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PANGUE (LOS ALAMOS) | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LOS ALAMOS | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PREFACTIBILIDAD | LA LOCALIDAD CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE APR DEL MOP A FIN DE DOTARLA CON SERVICIO DE APR QUE PROMUEVA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL DISEÑO DE INGENIERÍA: HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE (D=10¿, P=50 M, QMÁX.AF. =2,5 L/S), IMPULSIÓN POZO-ESTANQUE L=72 M AC. GALV. D=2¿-3¿, OBRAS ELECTRICAS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CASETA COMANDO Y TRATAMIENTO DE CLORACIÓN CON DOSIFICADORES DE SOLUC. DE CLORO, FILTRO A PRESIÓN PARA TURBIEDAD, ESTANQUE DE REGULACIÓN METÁLICO DE 25 M3 Y TORRE DE H=20 M, 7.284 M RED DE DISTRIBUCIÓN ( EN PVC C-6 :3.433 M D=63 MM, 3.801 D=75 MM Y 50 M AC. GALV. D= 2¿ Y 3¿), 99 ARRANQUES TOTALES (90 ARRANQUES DOMICILIARIOS + ESCUELA + POSTA + 7 ARRANQUES SERVICIOS) , PARA ABASTECER APROX. HAB. 450. | 500 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 6 | CONSULTORIA SEGUN CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE DOH Y ESSBIO S.A. ESTA TIENE LA DURACION EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. | 0 | [16 empty] | 6 | 6 | AUMENTO DE PLAZO DE 30 DIAS DEBIDO A MODIFICACION DE CONTRATO A COSTO CERO (DISMINUCION Y AUMENTO DE M$ 5.478.-) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | A SOLICITUD DEL COMITE DE APR Y PARA MEJORAR EN FORMA TECNICA Y OPERACIONAL EL SISTEMA SE MODIFICARON LOS DESAGUES 1 Y 4 Y LAS VALVULAS 4, 5 Y 7 PARA AUMENTAR EN 415 M. DE TUBERIAS. LO ANTERIOR A COSTO CERO | -33.3333 | -33.3333 | El plazo recomendado tanto para las obras civiles como para la consultoria fueron 9 meses, con posterioridad, en reevaluación realizada se recomienda un nuevo plazo que fue de 5 meses. De acuerdo a la recomendación original, se presenta una variación con el plazo real de ejecución de los itemes de obras civiles y consultoria de -33,33%. En relación a lo recomendado finalmente ( incluida reevaluación) se presenta una variación en el plazo real de ejecución de +20%. En este ultimo caso, esta variación se justifica por el aumento de plazo autorizado por la unidad tecnica por 1 mes para realizar modificaciones en las obras. El contrato original de las obras fueron de 5 meses. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 30/10/2013 | [14 empty] | 286398 | 0 | 286398 | 286398 | 0 | SE REALIZO UNA MODIFICACION DE CONTRATO A COSTO CERO LO QUE PROVOCO UN AUMENTO DE PLAZO DE 30 DIAS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 99 | 99 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | PROYECTO SIN MODIFICACIONES | Durante la ejecucion de las obras civiles se realizaron mejoras al sistema pero que no afecto a la magnitud del proyecto, que correspondio a 99 arranques nuevos. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 07/06/2013 | RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 02/05/2014 | SI | 19/04/2013 | OPERACION NORMAL |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | 4090700% | 4118300% | 276 | 4113700% |  | 4126300% | 126 | 4115100% |  | 4120500% |  | 4121200% | 7 | 4126200% | 50 | 355 | 79 | LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL DESPUES DE OBTENER LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE (RS) DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEBEN SER PRIORIZADOS POR EL CONSEJO REGIONAL, CORE, LA SOLICITUD SE REALIZA POR OFICIO A TRAVES DEL SEREMI DE OBRAS PUBLICAS, UNA VEZ RESPONDIDA FAVORABLEMENTE POR EL CORE SE DEBE SOLICITAR LA ASIGNACION DE RECURSOS AL NIVEL CENTRAL, UNA VEZ ASIGNADOS LOS RECURSOS POR MEDIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA REGION DEL BIO BIO ORDENA LA LICITACION A LA UNIDAD TECNICA, EMPRESA SANITARIA REGIONAL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DOH Y ESSBIO S.A. | [23 empty] | 35172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286400 | 35173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286402 | - REEVALUACIÓN, POR AUMENTO DE COSTO EN LA APERTURA DE LA LICITACIÓN. - SE PRESENTARON 3 OFERENTES | 35172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286400 | SIN OBSERVACIONES | 35172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286400 | 2 | BIP = SIGFE | 35171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286398 | 36379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296235 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 51898.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370683.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422582.0303 | 422582.0303 | 51895.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370683.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422579.2076 | 51344.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366758.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418103.6987 | -0.00066798 | -1.0598 | -1.0589 | -1.0591 | -1.0598 | 4223.2697 | 3704.6348 | Se ajustan los valores en los montos contratados que son diferentes a los del BIP, en los itemes de obras civiles y consultorias. Los montos contratados no presentan variaciones con la recomendación final ( incluye la reevaluación), en ambos itemes. Si consideramos la reevaluación original , hay una variación del 15,43 % con lo contratado y que corresponde al monto aprobado en la reevaluación. El gasto real no presenta variaciones con el monto contratado. Las variaciones que se señalan en cuadro presdente son por ajuste de moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 259375 | 299409 | 15.4348 | El proyecto fue objeto de una reevaluacion, por aumento de costo de las obras civiles, de acuerdo a lo ofertado en la licitacion publica. Este aumento significo un 15,43 % respecto a lo recomedado originalmente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29439 | 29439 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador de resultado de recomendacion final no presenta variaciones con el real. Al analisar el indicador en base a lo recomendado originalmente (CAE M$ 26.511), se presenta una variación de +11%, que se explica por el aumento de la inversión requerida para la ejecución del proyecto. | 1. El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado. Hubieron variaciones menores, aumentos y disminuciones de obras (a costo cero), que significaron mejoras al sistema pero que no cambio la magnitud del proyecto y que correspondio a los 99 nuevos arranques. 2. Los montos son iguales a lo programado y contratado. Este proyecto presenta una reevaluación que fue previa a la contratacion de las obras y que alcanzo a 15,34 %. 3. El plazo de ejecución es mayor en un 20 % respecto a la ultima recomendación y esta variación se justifica por aumento de plazo autorizado por unidad tecnica, por modificaciones menores del proyecto | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30094020-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA MOCHA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN TERRITORIO VULNERABLE. LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD REQUIEREN UN SERVICIO DE APR PARA MEJORAR SUS CONDICIONES SANITARIAS, LO QUE ES CONCORDANTE CON EL COMPROMISO INTERNACIONAL DEL PAIS DE MEJORAR LOS INDICADORES DE SALUD EN EL SECTOR RURAL CONCENTRADO Y SEMICONCENTRADO | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL DISEÑO DE INGENIERÍA: OBRAS DE CAPTACIÓN (OBRAS DE REPRESAMIENTO EN LA QUEBRADA SIN NOMBRE O SECTOR LA CALERA), HABILITACIÓN INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS EN SISTEMAS QBDA. CAMINO NUEVO (SECTOR LA HACIENDA) Y QBDA. SIN NOMBRE (SECTOR LA CALERA), DECANTADOR PRIMARIO, SISTEMA INFILTRACIÓN, SISTEMA DE CLORACIÓN ACCIONADA POR ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA, 02 ESTANQUES DE REGULACIÓN H.A. S.E. DE 30 M3, 11.856 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN (EN PVC- C6: 6.588 M D=63 MM, 5.218 D=110 MM Y 50 M AC. GALV. D= 3¿-4¿) , 149 ARRANQUES TOTALES (145 VIVIENDAS + ESCUELA + POSTA + 02 SERVICIOS) PARA ABASTECER APROX. 725 HAB. ADICIONALMENTE, SE INSTALARÁN ARRANQUES A 20 VIVIENDAS RECIENTEMENTE CONSTRUIDAS UBICADAS FRENTE A LA RED Y SE EXTENDERÁ EN 315 M LA RED PARA INSTALAR UN ARRANQUE DE AP EN EL RECINTO DEL AERÓDROMO, A TRAVÉS DE UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. COBERTURA TOTAL: 12.171 M RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC C-6 Y 170 ARRANQUES DE AP. | 725 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 13 | CONSULTORIA SEGUN CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE DOH Y ESSBIO S.A. ESTA TIENE LA DURACION EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. | 44.4444 | [16 empty] | 9 | 13 | SE REGISTRARON DOS AUMENTOS DE PLAZO DE 90 DEBIDO A TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EL MOP POR AUTORIZACION DE AUMENTO DE OBRAS Y 30 DIAS POR EL AUMENTO DE OBRAS. | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | LOS AUMENTOS DE PLAZO SE DEBIERON A QUE SE EJECUTARON OBRAS ADICIONALES AL CONTRATO CORRESPONDIENTE A 20 ARRANQUES DOMICILIARIOS Y 315 M DE TUBERIAS PARA ABASTECER CON UN ARRANQUE AL AERODROMO DE LA LOCALIDAD | 18.1818 | 18.1818 | El plazo recomendado original fue de 9 meses, que se ha mantenido durante todas las reevaluaciones posteriores. La variación entre le plazo real ( hasta el termino del contrato) y el recomendado es de +44,44%, que se origina por dos aumentos de plazo, un aumento de 90 dias y de 30 dias. El primer aumento se debio a tramites administrativos del MOP y el segundo el aumento de plazo propiamente tal. Además, recepción provisoria fue 1,5 meses posterior al termino del contrato. Si se considera el plazo entre la entrega de terreno y la recepción provisoria, la variación del plazo real versus recomendado es de 52%. La justificación de los aumentos de plazos son obras adicionales ejecutadas para familias de la isla como al aerodromo. Se debe considerar tambien demoras por la condición de dificil acceso a la isla mocha. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/07/2012 | [14 empty] | 917900 | 0 | 917900 | 917900 | 0 | SE REGISTRO UN AUMENTO DE CONTRATO POR M$ 15.597.- CORRESPONDIENTE A 20 ARRANQUES DOMICILIARIOS Y 315 M DE TUBERIAS PARA ABASTECER CON UN ARRANQUE AL AERODROMO DE LA LOCALIDAD. ESTE AUMENTO EN OBRAS IMPLICA UN AUMENTO EN LA CONSULTORIA EN M$ 2.184.- YA QUE CORRESPONDE AL 14% DEL VALOR DEL CONTRATO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 149 | 170 | 114.094 | Real > Recomendada | [5 empty] | SE EJECUTARON LAS OBRAS RECOMENDADAS. | La recomendacion original contemplaba 149 nuevos arranques, que se incremento en 21 con el aumento de obra aprobado. esto significa una variación del 14 % en la magnitud recomendada. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 12/09/2013 |  |  | SI | 30/07/2013 | OPERA NORMALMENTE |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4066100% | 4071600% | 55 | 4088900% | 173 | 4118700% | 298 | 4110200% |  | 4110200% |  | 4110800% | 6 | 4113400% | 26 | 473 | 418 | DEBIDO A LA SITUACION PARTICULAR DEL PROYECTO, UNA ISLA, LAS OFERTAS FUERON MUY SUPERIORES A LOS MONTOS ESTIMADOS EN EL DISEÑO DE INGENIERIA, POR LO QUE AMERITO LAS CORRESPONDIENTES REEVALUACIONES Y QUE SIGIFICO TENER REGULARIZADA LA SITUACION EN ABRIL DE 2012. LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL DESPUES DE OBTENER LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE (RS) DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEBEN SER PRIORIZADOS POR EL CONSEJO REGIONAL, CORE, LA SOLICITUD SE REALIZA POR OFICIO A TRAVES DEL SEREMI DE OBRAS PUBLICAS, UNA VEZ RESPONDIDA FAVORABLEMENTE POR EL CORE SE DEBE SOLICITAR LA ASIGNACION DE RECURSOS AL NIVEL CENTRAL, UNA VEZ ASIGNADOS LOS RECURSOS POR MEDIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA REGION DEL BIO BIO ORDENA LA LICITACION A LA UNIDAD TECNICA, EMPRESA SANITARIA REGIONAL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DOH Y ESSBIO S.A. | [23 empty] | 105220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856785 | 105220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856785 | EL MAYOR MONTO SE DEBE A LA REEVALUACION SOLICITADA, POR AUMENTO DE OBRAS DE UN MONTO DE $ 18.706.080, CORRESPONDIENTES A 20 NUEVOS ARRANQUES DOMICILIARIOS PARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS Y A UN ARRANQUE PARA EL AERODROMO. APROBADA EL 31/ene/2013 | 112725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917900 | SIN OBSERVACIONES | 112725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917900 | 0 | BIP = SIGFE | 112725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917900 | 117298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955133 | SIN DIFERENCIAS EN LOS GASTOS DEL PROYECTO | [15 empty] | 74080.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529158.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603239.592 | 1359576.5878 | 166323.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188021.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354344.5755 | 165552.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182508.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348061.0797 | 124.5119 | 123.4703 | 123.4695 | -0.46395 | -0.84699 | 7929.7711 | 6955.9305 | Se ajustan los montos contratados, por que los consignados en BIP no corresponden. El gasto real no presenta variaciones en relación al monto contratado. El monto contratado presenta una variación del 123,48 % respecto a la recomendación original. Si consideramos la recomendación final (incluye 3 reevaluaciones aprobadas) que fue de M$ 844.991 en obras civiles y M$ 118.300 en consultorias , las variaciones con los montos contratados son de - 0,38 % para ambos itemes, lo cual se considera marginal. Las variaciones entre los montos contratados y gastos reales se generan por ajustes en la moneda. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | SI | 427409 | 17781 | 4.16% | EL AUMENTO DE CONTRATO ES DE M$ 15.597.- EN OBRAS CIVILES Y M$ 2.184.- EN CONSULTORIA YA QUE ESTA ES EL 14% DEL VALOR DEL CONTRATO | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 427409 | 963291 | 125.3792 | El proyecto presenta 4 reevaluaciones. Las dos primeras reevaluaciones se originan por presupuesto insuficiente para adjudicar las obras. La tercera reevaluacion se origina por la incorporacion de nuevas obras, especificamente nuevos arranques a familias de la isla. Esta reevaluación significo reestablecer el rate RS por no respuesta a las observaciones. La cuarta reevaluación contemplo aumentos de obras, que estaban considerados en la tercera reevaluación. Esta reevaluación se realiza con el proyecto en ejecución. La variación ocurrida entre la recomendación original y la recomendacion final alcanza a 125,38 %, la que se justifica principalmente al factor aislamiento de la isla Mocha. Las dos primeras reevaluaciones, que solo contempla modificaciones de presupuestos, significan una variación del 120,15 %. Las nuevas obras contempladas significaron un 5,23 %. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 38330 | 71483 | 86.4936 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 439646 | 891388 | 102.7513 | Real > Recomendado | El valor actual de los costos presenta una variación del 102,75 % respecto a este indicador en recomendación original. Sin embargo, no presenta variación respecto a la ultima recomendación, que considera todas las reevaluaciones realizadas. El costo anual equivalente presenta una variación del 86,49% respecto a este indicador en recomendación original. Sin embargo, no presenta variación respecto a la ultima recomendación, que considera todas las reevaluaciones realizadas. | 1.El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado en la ultima recomendación favorable. Entre lo ejecutado y lo aprobado en la recomendación original, se produce una variacion de 14 % que corresponde al aumento de obras autorizado. 2. Los montos no presentan variaciones a lo programado y a la recomendación final, sin embargo se debe hacer mención que esta iniciativa fue objeto de 3 reevaluaciones, que significo un aumento del 125,38 % del presupuesto original. esta variación se justifica principalmente por el factor de aislamiento de la localidad. 3. El plazo de ejecución, entre la entrega de terreno y la recepción provisoria, fue superior en un 52 % en rerlación a lo recomendado. La principal justificación de este mayor plazo es el factor de aislamiento de la localidad y el aumento de plazo para las mayores obras. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30103438-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN RAMON-RANQUILHUE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | TIRUA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN TERRITORIO VULNERABLE. CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE APR DEL MOP PARA DOTARLA CON SERVICIO DE APR QUE PROMUEVA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL DISEÑO DE INGENIERÍA: HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE (D=8¿, P=50 M, QMÁX.AF. =7,5 L/S), , IMPULSIÓN POZO-ESTANQUE L=3.922 M (3.873M. PVC-C-16, D=125 MM, 49 M AC. GALV. D=2¿- 4¿), OBRAS ELECTRICAS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CASETA COMANDO Y TRATAMIENTO DE CLORACIÓN Y ABATIMIENTO MN CON DOSIFICADORES DE SOLUC. DE CLORO Y PERMANGANATO DE POTASIO, 02 FILTROS A PRESIÓN, ESTANQUE DE REGULACIÓN METALICO DE 75 M3 Y TORRE DE H=20 M, 19.145 M RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC C-6 (11.483 M D=63 MM, 2.918 D=75 MM Y 4.565 M D=110 MM, 179 M AC. GALV. D= 2¿, 3¿ Y 4¿), 268 ARRANQUES EN TOTAL (229 ARRANQUES DOMICILIARIOS + POSTA + JARDIN INFANTIL + 37 ARRANQUES SERVICIOS) , PARA ABASTECER APROX. HAB. 1.145. | 1155 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 8 | EL PLAZO DE LA CONSULTORIA TIENE EL MISMO PLAZO QUE LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE INCLUYE LA ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA. SEGUN CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE LA DOH Y ESSBIO S.A. | -11.1111 | [16 empty] | 9 | 13 | SE REGISTRARON DOS AUMENTOS DE PLAZO POR 30 Y 45 DIAS Y UN EUMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO EN M$ 15.597.- EL PLAZO TOTAL FUE DE 383 DIAS (ORIGINAL 270 DIAS MAS 113 DIAS DE AUMENTO) | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | SE REGISTRARON DOS AUMENTOS DE PLAZO POR 90 Y 23 DIAS ESTOS PLAZOS SE DEBE A INCONVENIENTES EN EL ACCESO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DEL ESTANQUE Y FILTRO Y POR DEMORA EN LA REGULARIZACION DEL TERRENO (A NOMBRE DEL COMITE DE APR) QUE LA COMPAÑIA ELECTRICA EXIGE PARA LA CONEXION DE LA ENERGIA ELECTRICA. | 8.3333 | 8.3333 | Se presentan variaciones en la información del formulario. - El plazo de recomendación para los itemes de obras civiles y consultorias fue de 9 meses. - El plazo contratado de las obras civiles fue de 9 meses (270 dias) - Se realizaron 2 aumentos de obras, totalizando 3,7 meses ( 113 dias) - Plazo entre termino de obras y recepción provisoria fue de 1,4 meses ( 44 dias) El plazo de ejecución real de las obras civiles, entre entrega de terreno y recepcion provisoria de las obras fue de aproximadamente 14 meses. De acuerdo a esto existe una variación de +55 % sobre el plazo recomendado. En el caso de la consultoria, el plazo real de ejecución fue de 8,5 meses, lo que presenta una variación de -5% respecto a lo recomedado. Las variaciones de los plazos en las obras civiles se originan en los aumentos de plazos autorizados por la unidad tecnica y que se justificaron por dificultades en el acceso al lugar donde se emplazo el estanque, filtro y en la regularizacion del terreno. En el plazo de este proyecto se recomendo cada item por 9 meses, pero el item consultoria se iniciaria 3 meses antes de las obras civiles, de acuerdo a esto, este proyecto se recomendo por 12 meses. Considerando esto, la variación del plazo es de un +8,33 % sobre el plazo recomendado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/07/2012 | [14 empty] | 739985 | 0 | 739985 | 739985 | 0 | CONTRATO SIN MODIFICACIONES EN SU MONTO ADJUDICADO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 223 | 223 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN MODIFICACIONES | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en la instalación de 223 arranques de APR en las localidades de San Ramón y Ranquihue. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 12/09/2013 |  |  | SI | 03/06/2013 | OPERA NORMALMENTE |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4084400% | 4093100% | 87 | 4113700% | 206 | 4126300% | 126 | 4120400% |  | 4120400% |  | 4121200% | 8 | 4126200% | 50 | 418 | 331 | LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL DESPUES DE OBTENER LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE (RS) DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEBEN SER PRIORIZADOS POR EL CONSEJO REGIONAL, CORE, LA SOLICITUD SE REALIZA POR OFICIO A TRAVES DEL SEREMI DE OBRAS PUBLICAS, UNA VEZ RESPONDIDA FAVORABLEMENTE POR EL CORE SE DEBE SOLICITAR LA ASIGNACION DE RECURSOS AL NIVEL CENTRAL, UNA VEZ ASIGNADOS LOS RECURSOS POR MEDIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA REGION DEL BIO BIO ORDENA LA LICITACION A LA UNIDAD TECNICA, EMPRESA SANITARIA REGIONAL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DOH Y ESSBIO S.A. | [23 empty] | 90876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739987 | 90876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739987 | SIN OBSERVACIONES | 90876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739987 | SIN OBSERVACIONES | 90876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739987 | 2 | BIP = SIGFE | 90875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739985 | 94023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765615 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 133525.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953759.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087284.7122 | 0 | 134086.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957750.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091836.4359 | 132701.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947877.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080579.2116 | 0.41863 | -0.61672 | -0.61664 | -1.031 |  | 4845.6467 | 4250.5729 | Se ajustan valores de montos contratados, por información erronea en el BIP. El monto contratado no presenta variaciones con el gasto real, las diferencias son por ajuste de moneda. el gasto real presenta una variación poco significativa en relación a lo recomendado, que alcanzo a un 0, 42 % en ambos itemes. De acuerdo a esto se puede concluir que el gasto real y contratado no presentan diferencias con el monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presento reevaluaciones ni modificaciones menores. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 44869 | 44869 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variación en el indicador de resultado. | 1. El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado. No hay diferencias en las magnitudes recomendadas. 2. Los montos son iguales que lo programado. No hay diferencias en los montos recomendados, contratados y reales. 3. El plazo total de ejecución es mayor que el estimado ex ante en un 8,33 %, que se considera una variación normal, pero al analisar el item de obras civiles, esta variación es un 55 % superior a lo recomendado, se explica por dos aumentos de obras autorizados por la unidad tecnica, por dificultades en el acceso al terreno donde emplazar el estanque y regularización de terreno. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30103756-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA CRUZ DE CUCA (CHILLAN) | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LOS HABITANTES DEL SECTOR CONSUMEN AGUA CRUDA DE POZOS Y NORIAS Y OTROS SON ABASTECIDOS MEDIANTE CAMIONES ALGIBES, CON EL CONSIGUIENTE RIESGO SANITARIO QUE ELLO IMPLICA.LA LOCALIDAD CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE APR DEL MOP PARA DOTARLA CON SERVICIO DE APR | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: HABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO CONSTRUIDO (P=60 M, D= 8¿, QMAX. = 12 L/S, IMPULSIÓN 2.184 M (2.113 M EN PVC C10 D=90 Y 71 M EN AC. GALV. D= 3¿), SISTEMA DE BOMBEO, SISTEMA CLORACIÓN, CASETA CONTROL Y COMANDO, ESTANQUE REGULACIÓN DE 50 M3 SOBRE TORRE DE H=15 M, AMBOS METÁLICOS, OBRAS ELECTRICAS, OBRAS URBANIZACIÓN, 16.080 M DE RED DISTRIBUCIÓN (16.031 M EN PVC C-6 Y C-10 D=63 Y 75 MM , 49 M EN AC. GALV. D=2¿) Y 177 ARRANQUES DOMICILIARIOS + 1 EN ESCUELA, + 5 SERVICIOS PARA BENEFICIAR A APROX. 880 HAB. EL COSTO POR SOLUCIÓN ES DE 84,4 UF/ ARR | 880 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 6 | EL PLAZO DE LA CONSULTORIA TIENE EL MISMO PLAZO QUE LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE INCLUYE LA ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA. SEGUN CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE LA DOH Y ESSBIO S.A. | -33.3333 | [16 empty] | 9 | 6 | NO SE REGISTRARON MOFICACIONES EN EL PLAZO DEL CONTRATO | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | NO SE REGISTRARON MOFICACIONES EN EL PLAZO DEL CONTRATO | -33.3333 | -33.3333 | El plazo real presenta una variación de -33,33% respecto a lo recomendado. Este menor plazo surge del proceso de licitación publica, donde se oferta un tiempo menor para la ejecución de las obras. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 03/06/2014 | [14 empty] | 472291 | 0 | 472291 | 472292 | -1 | CONTRATO SIN MODIFICACIONES | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 183 | 169 | 92.3497 | Real < Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA DE 14 ARRANQUES SE DEBE A QUE SE LICITO CON PROYECTO DE INGENIERIA NO ACTUALIZADO A LA FECHA Y QUE CONTEMPLABA 169 ARRANQUES DOMICILIARIOS Y NO SE MODIFICO SEGUN LAS NECESIDADES ESTIPULADAS EN LA IDI LA QUE NO SE MODIFICO EN SU MOMENTO. | Hay una variación en la magnitud de -7,6 % respecto a lo recomendado. Esta variación es explicada por que se licito con un listado actualizado y que consideraba solo 169 arranques nuevos. No se solicito modificaciones ni reevaluaciones por esta modificación. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 12/12/2013 |  |  | SI | 03/06/2013 | OPERACION SIN ALTERACIONES |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | 4112800% | 4112800% | 0 | 4130300% | 175 | 4143900% | 136 | 4142100% |  | 4142100% |  | 4142800% | 7 | 4144200% | 14 | 314 | 314 | LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL DESPUES DE OBTENER LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE (RS) DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEBEN SER PRIORIZADOS POR EL CONSEJO REGIONAL, CORE, LA SOLICITUD SE REALIZA POR OFICIO A TRAVES DEL SEREMI DE OBRAS PUBLICAS, UNA VEZ RESPONDIDA FAVORABLEMENTE POR EL CORE SE DEBE SOLICITAR LA ASIGNACION DE RECURSOS AL NIVEL CENTRAL, UNA VEZ ASIGNADOS LOS RECURSOS POR MEDIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA REGION DEL BIO BIO ORDENA LA LICITACION A LA UNIDAD TECNICA, EMPRESA SANITARIA REGIONAL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DOH Y ESSBIO S.A. | [23 empty] | 64264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472291 | 64264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472291 | SIN OBSERVACIONES | 64264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472291 | SIN OBSERVACIONES | 64264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472291 | -1 | BIP = SIGFE | 64265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472292 | 66200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486512 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 93438.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576842.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670280.484 | 670280.484 | 93432.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593222.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686655.3983 | 93432.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593222.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686655.3983 | 2.443 | 2.443 | 2.8397 | 0 | 2.443 | 4063.0497 | 3510.1951 | Se ajustan los montos recomendados del item consultoria al valor original y que fue el utilizado para la contratación. Los montos contratados y los gastos reales no presentan variaciones. Los montos contratados y gastados en las obras civiles presentan una variación poco significativa (+2,84%) con el monto recomendado, lo que se considera normal ( menos del 10%). En el item consultoria, no hay variaciones entre el monto contratado y real con la recomendación final (incluida la reevaluación). En cambio, al compararlo con la recomendación original hay una variación del 15,7 %, que corresponde al aumento del item autorizado en reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 465924 | 474909 | 1.9284 | Se reevalua el item consultoria por modificacion del convenio entre la Dirección de Obras Hidraulicas y la empresa sanitaria, aumentando el costo de un 14 % al 15,75% de las obras contratadas. La variación del item consultoria fue de un 15,7% en relación a lo recomendado. La variación global del proyecto fue de un 1,93%, sin modificar el item obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 35594 | 36181 | 1.6492 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de resultado no presenta variaciones significativas entre lo real y lo recomendado. Esta variación alcanza a 1,65 % y se justifica por el aumento del costo de las obras civiles. | 1. El proyecto presenta una variación en el numero de arranques nuevos ejecutados, que fue inferior en un 7,6 % respecto a lo recomendado. La justificación de la unidad tecnica, fue que esta diferencia de 14 arranques no se requerian, por lo tanto se licito con una magnitud menor. 2. Los montos de las obras civiles presentan una variación poco significativa en relación a lo recomendado ( 2,84%), que esta dentro de los parametros normales (menos del 10%). Tambien hay una variación del item de consultoria, que fue aprobada en reevaluacion. Esta variación se explica por modificaciones en el convenio de la DOH y la empresa sanitaria. 3. El plazo de ejecución es menor que el estimado ex ante, en un 33,33%. Esta variación se justifica por el menor plazo ofertado por la empresa en el proceso de licitacion pubica. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30104828-0 | REPOSICION TENENCIA QUILLÓN, BAJO PLAN DE RECONSTRUCCIÓN | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | TENENCIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUARTELES DE CARABINEROS, EL QUE CONCLUYE QUE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA TENENCIA QUILLÓN SON GRAVES E IRRECUPERABLES, DEBIDO AL COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA. | SE POSTULA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUIR EL CUARTEL DE LA TENENCIA QUILLÓN, AFECTADA POR EL TERREMOTO DE FEBRERO 2010. LAS OBRAS CONSIDERAN LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL CON 252,96 M2 Y UN MÓDULO DE HABITABILIDAD DE 83,42 M2, TOTALIZANDO 336,38 M2 A CONSTRUIR (REPOSICIÓN). PARA TALES EFECTOS, SE UTILIZA LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE. | 15540 | [7 empty] | 6 | 6 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | 0 | [12 empty] | 5 | 5 | EL PROYECTO TUVO UN ADDENDUM POR AUMENTO DE OBRA, RES. EXENTA 565, 07.06.2012, POR 14 DÍAS ADICIONALES | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARTA SU IMPLEMENTACIÓN. | 120 | 120 | Se observa un aumento significativo del 120% en el plazo de ejecución real del proyecto respecto del plazo estimado en la evaluación ex ante, atribuibles, según lo señalado por la Unidad Técnica, a modificaciones de plazo por aumento de obras y por el mayor tiempo requerido para la implementación del equipamiento. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 09/02/2012 | [14 empty] | 260615 | 0 | 260615 | 0 | 260615 | DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-1020-CM12 465.017 07-12-2012 3179-1115-CM12 36.138 18-12-2012 3179-1227-CM12 54.731 27-12-2012 3179-484-CM12 953.335 13-07-2012 3179-485-CM12 700.722 13-07-2012 3179-486-CM12 807.611 13-07-2012 3179-488-CM12 1.574.227 13-07-2012 3179-490-CM12 170.789 13-07-2012 3179-491-CM12 96.070 13-07-2012 3179-492-CM12 119.710 13-07-2012 3179-493-CM12 349.963 13-07-2012 3179-494-CM12 206.417 13-07-2012 3179-495-CM12 455.996 13-07-2012 3179-496-CM12 80.125 13-07-2012 3179-508-SE12 58.310 12-07-2012 3179-746-CM12 1.695.322 10-09-2012 3179-747-CM12 170.789 10-09-2012 3179-748-CM12 764.694 10-09-2012 3179-981-CM12 177.544 04-12-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 337 | 337 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUD. | Según lo indicado por la Unidad Tecnica, el proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 337 m2 correspondientes a las obras de reposición del cuartel de tenencia “Quillón”. Cabe destacar que estas obras se enmarcan en el plan de reconstrucción de Carabineros de Chile para subsanar las infraestructuras afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010 en la Institución. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 26/07/2012 | RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 26/03/2013 | SI | 27/12/2012 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4073200% | 4093400% | 202 | 4094500% | 11 | NA |  | 4093800% |  | 4093800% |  | 4094800% | 10 | 4102300% | 75 | 291 | 89 | EL PROYECTO SE ADJUDICO EN LA SEGUNDA LICITACIÓN 3171-221-LP11 POR 120 DÍAS(LA LICITACIÓN 3172-141-LP11 PUBLICADA EL 10-08-2011, QUEDÓ DESIERTA)Y TUVO LOS SIGUIENTES ADDENDUM, BAJO LA RESOLUCIÓN EXENTA N°565 DE 07-06-2012, POR UN MONTO DE $13.734.827.- Y 14 DÍAS HITO 13: RESOL. 1557 DE 28-12-2011 | [23 empty] | 0 | 8748 |  | 0 |  | 354665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363413 | 0 | 8748 |  | 0 |  | 354665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363413 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 8938 | 0 | 0 | 0 | 251677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260615 | NO HUBO COMPRAS DE EQUIPOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 8938 | 0 | 0 | 0 | 251677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260615 | 260615 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 13813.2465 | 2265.2765 | 0 | 4955.3805 | 560037.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581070.9332 | 0 | 0 | 13188.002 | 0 | 0 | 0 | 371344.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384532.4428 | 0 | 13188.002 | 0 | 0 | 0 | 371344.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384532.4428 | -33.8235 | -33.8235 | -33.6929 | 0 |  | 1141.0458 | 1101.9123 | El proyecto tuvo un costo inferior al presupuestado, puede ser por la licitación en conjunto de proyectos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No presenta variaciones. | El proyecto se ejecutó dentro de los parámetros esperados ex ante sólo que con un menor costo | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30071391-0 | CONSTRUCCION CALLE CARRERA SUR Y OTRAS, COMUNA DE LAJA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SEGÚN PROYECTO BB-1012-M DE LA CALLE CARRERA 1 (1014 M2) ENTRE ESTACIÓN DE FERROCARRILES Y CANCHA DE FUTBOL, PASAJE CARRERA 1 (494M2) ENTRE CANCHA DE FUTBOL Y CALLE CARRERA 2, PASAJE CARRERA 2(120 M2) ENTRE PASAJE CARRERA 1 Y FINAL Y CALLE CARRERA 2(378 M2) ENTRE PASAJE CARREA 1 Y LINEA DE FERROCARRILES O SEA UN TOTAL DE 2006 M2 DE HCV DE E=0,18, SOBRE BASE ESTABILIZADA E=0,20 DE ESPESOR, 650 M2 DE ACERAS DE HORMIGON DE 7 CM DE ESPESOR SOBRE BASE DE 8 CM DE ESPESOR, INSTALAR 578 ML DE SOLERAS TIPO A, 6 SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS, 152,5 M DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE PVC DE 400 MM, DESPLAZAR 5 POSTES, ETC Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS 345 ML TUBOS DE PVC D=200 MM Y 25 ML TUBOS DE PVC D=180 MM, CAMARAS Y UNIONES DOMICILIARIAS. ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL PAGO DE 333,6 UF POR CONCEPTO DE AFR. | 22474 | [23 empty] | 5 | 55 | EL PROYECTO SE VIÓ AFECTADO POR VARIAS AMPLIACIONES DE PLAZO , LA PRIMERA DE 45 DÍAS CORRIDOS, FUE GENERADA POR LA TRAMITACIÓN EN EL GORE DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION AL PROYECTO, AMPLIACIÓN APROBADA A TRAVÉS DE DECRETO ALCALDICIO Nº941 DE FECHA 01.03.2013. SEGUNDA AMPLIACIÓN DE 30 DÍAS CORRIDOS, FUE AUTORIZADA A TRAVÉS DE DECRETO ALCALDICIO Nº1665 DE FECHA 15.04.2013, DADO QUE AÚN NO SE OBTENÍA RESPUESTA DEL GORE POR LA MODIFICACIÓN SOLICITADA. TERCERA AMPLIACIÓN DE 40 DÍAS FUE PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE AUMENTO DE OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL GORE YA QUE LAS PARTIDAS AL EJECUTARLAS IMPLICARON MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO , COMO SON REFUERZOS DE HORMIGONES PARA PROTEGER VIVIENDAS , CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DOMICILIARIAS, ENTRE OTRAS. LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN FUE UNA PARALIZACIÓN DE PLAZO ENTRE EL 25/06/2013 Y EL 13/08/2013, GENERADA PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTABA A LA ESPERA DE QUE ESSBIO Y EL SERVIU RECEPCIONARÁN ESTOS SERVICIOS, FISICAMENTE LA OBRA ESTABA TERMINADA, EL DECRETO QUE AUTORIZÓ LA PARALIZACIÓN FUE EL Nº2828 DE FECHA 25/06/2013 Y EL DECRETO DE REANUDACIÓN ES EL Nº3.684 DE FECHA 12/08/2013 Y EL PLAZO PARALIZADO FUE DE 49 DÍAS. LA DIFERENCIA, ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL- DE 45 MESES- , SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO CONTRATO, PARA EFECTOS DE REANUDAR LAS OBRAS, ANTE EL TERMINO ANTICIPADO DE LAS MISMAS. | 1000 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 5 | 55 | 55 | 0 | DURANTE LA EJECUCIÓN FUE NECESARIO SOLICITAR AL GORE LA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL CONTRATO A TRAVÉS DEL AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE PERMITIERAN MEJORAR EL PROYECTO COMO FUERON LOS 42 ML DE REFUERZO DE HORMIGÓN PARA PROTEGER VIVIENDAS CON DIFERENCIAS DE COTAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 26 CÁMARAS DOMICILIARIAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL PROYECTO Y LAS EXISTENTES QUE NO SE PUDIERON RECUPERAR, UNA DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS ES EL ENCAMISADO EN 6 MTS. DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO QUE PASABA POR EL CAJÓN DE HORMIGÓN Y EL REEMPLAZO DE CÁMARA VÁLVULA DE AGUA POTABLE, EXISTENTE LA QUE ESTABA DESTRUIDA, ESTAS MODIFICACIONES FUERON AUTORIZADAS POR EL GORE, A TRAVÉS DE OF. ORD. Nº1.727 DE FECHA 29.04.2013 Y SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, LO QUE FUE APROBADO A TRAVÉS DE DECRETO ALCALDICIO Nº2070 DE FECHA 09.05.2014. EL AUMENTO DE OBRAS Y LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS, FUERON OBJETO DE REVALUACION. | 1000 | 1000 | EL PROYECTO TUVO , ORIGINALMENTE, UNA DURACION DE 10 MESES- NO DE 5 MESES COMO SE INDICA -, DEBIDO A LA REVALUACION DE QUE FUE OBJETO. EL PROYECTO , FUE OBJETO DE VARIAS AMPLIACIONES DE PLAZO. 45 DIAS POR MODIFICACION DEL PROYECTO; OTROS 30 DIAS POR LO MISMO; 40 DIAS PÓR AUMENTO DE OBRAS Y 49 DIAS PARALIZADA POR RECEPCION. LA DIFERENCIA, ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO CONTRATO, PARA EFECTOS DE REANUDAR LAS OBRAS, ANTE EL TERMINO ANTICIPADO DE LAS MISMAS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 04/10/2012 | [14 empty] | 216860 | 0 | 216860 | 0 | 216860 | OBRAS CIVILES MONTO INICIAL DEL CONTRATO $ 171.545.503/ MONTO AUMENTO: $ 4.097.789 OBSERVACIONES : LA OBRA INICIALMENTE FUE CONTRATADA POR $171.545.503 Y POSTERIORMENTE HUBO UN AUMENTO DE CONTRATO POR LA SUMA DE $4.097.789.- RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL, DEL SALDO DEL PROYECTO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1014 | 1014 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LAS MODIFICACIONES REALIZADAS NO ALTERARON LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL PROYECTO Y CONSISTIERON EN LA CONSTRUCCIÓN DE 42 ML DE REFUERZO DE HORMIGÓN PARA PROTEGER VIVIENDAS CON DIFERENCIAS DE COTAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 26 CÁMARAS DOMICILIARIAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL PROYECTO Y LAS EXISTENTES QUE NO SE PUDIERON RECUPERAR, UNA DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS ES EL ENCAMISADO EN 6 MTS. DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO QUE PASABA POR EL CAJÓN DE HORMIGÓN Y EL REEMPLAZO DE CÁMARA VÁLVULA DE AGUA POTABLE, EXISTENTE LA QUE ESTABA DESTRUIDA | EN LO PRINCIPAL, ESTO ES LA PAVIMENTACION DE CALZADAS, LA MAGNITUD REAL ES SIMILAR A LA RECOMENDADA. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 28/08/2013 |  |  | SI | 28/08/2013 | NO HAY |  | En Operación |  | JUAN GASTON ROCHA GUZMAN | MUNICIPALIDAD DE LAJA | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3931400% | 3931400% | 0 | 3952100% | 207 | NA |  | 3986000% | 339 | 3986000% | 339 | 3986700% | 7 | 3990300% | 36 | 589 | 589 | el proyecto no fue priorizado inmediatamente. La diferencia principal en plazo correspondiente entre el primer contrato y la suscripción del convenio mandato tiene relación con un proceso de re-evaluación efectuado por el municipio por incremento de recursos extraordinarios, mediante cert. Core nº2582/agosto 2008. modificación Convenio Mandato 17/11/2008 que autoriza un aumento de recursos por 112.309 para item de obras civiles. antes de la primera licitación , el costo del proyecto no alcanzaba. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105809 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 112309 | según primer convenio . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216860 | La obra tuvo un contrato inicial por $129.999.395 con Constructora Sur S.A., luego de varios problemas en la ejecución se procedio a dar término a este contrato con fecha de decreto 20.08.2010 y su posterior re-evaluación aprobada el 13-01-2012 se presento al core en certificado fecha 26-01-2012 por un monto adicional de $ 118.297 .000 esto genero modificación de convenio de fecha 25-04-2012 Se licito un 2 contrato a la empresa jose arturo acuña vega por un monto de 171.545.503 con plazo de 150 dias se entrega terreno el 3-10-2012. SE AUTORIZA UNA MODIFICACION POR $ 4.097.789 ( aumentos de refuerzo HA para proteger viviendas, cámaras domiciliarias no consideradas uniones domiciliarias, remplazo de cámara valvula par AP y encamisado de colector ) esto corresponde a obras de imprevisto y de obras no consideradas en proyecto ) se aumento plazo total de 115 dias corridos quedando un total de 265 días para la obra se paralizo obra desde el 25.06.2013 al 12.08.2013 no especifica antecedentes de las razones de las paralizaciones por la fecha se asume que puede ser para contar con las aprobaciones de Essbio y Serviu. Acta de recepcion provisoria se realiza con fecha 28-08-2013 , la solicitud de municipio llego el 25-09-2013 estas demoras se debio al la entrega de boleta de garantia ya que el decreto que aprueba la recepcion es de fecha 16-09-2013. no presenta contrato por item otros gastos. ( se coloca 1 porque no acepta 0 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216860 | 216860 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) 19-03-2009 $ 8.340.914 2) 29-05-2009 $ 22.325.305 3)31-07-2009 $ 10.550.801 se cancelo al primer contrato un total de 41.217.020 1) 23-11-2012 $ 17.496.693 2) 30-11-2012 $ 30-11-2012 3) 31-01-2013 $ 43.821.382 4) 28-03-2013 $ 40.000.409 5) 30-4-2013 $ 21.571.902 6) 31-05-2013 $ 13.094.742 7) 30-10-2013 $ 8.898.852 Se pago un total por los dos contratos de 216.860.000 fin | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192926.7506 | 0 | 0 | 11851.4183 | 0 | 204778.1689 | 380641.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320768.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320768.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321487.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321487.1879 | 56.6421 | 56.9929 | 66.6369 | 0.22396 | -15.5406 | 317.0485 | 317.0485 | EL MONTO CONTRATADO CONSIDERA LA SUMA DE DOS CONTRATOS : UNO POR M$ 129.999 QUE FUE OBJETO DE TERMINO ANTICIPADO DE OBRAS, HABIENDOSE GASTADO SOLO M$ 41.217, LO CUAL SUMADO A M$ 175.643 DEL SEGUNDO CONTRATO ASCIENDE A M$ 216.860, CIFRA QUE ACTUALIZADA A DIC. DE 2013 ES DE M$ 227.272, ESTO ES EL GASTO REAL Y MONTO CONTRATADO QUE SE ANOTA EN EL PRESENTE INFORME. LUEGO, LAS VARIACION ENTRE EL MONTO CONTRATADO VS. EL RECOMENDADO ES DE 57%; LA VARIACION ENTRE EL GASTO REAL VS. EL RECOMENDADO ES TAMBIEN DE 57 % Y ENTRE EL GASTO REAL VS. EL CONTRATADO LA VARIACION ES 0 %. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 145090 | 4098 | 2.824% | EL PROYECTO FUE REVALUADO, INCREMENTANDOSE LA INVERSION DESDE M$ 145.090 A M$ 269.693, PARA EFECTOS DE AUMENTAR OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE PERMITIERON MEJORAR EL PROYECTO. ANTE ESTOS AUMENTOS DE LA INVERSION, LA RENTABILIDAD PASA A SER NEGATIVA. EL AUMENTO FUE EN EL ITEM OBRAS CIVILES Y EL MONTO SE ENCUENTRA EN MONEDA DE AÑO 2013 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 145090 | 269693 | 85.8798 | EL PROYECTO FUE REAVALUADO , PARA LO CUAL SE MODIFICO EL CONTRATO, AUMENTANDO OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE PERMITIERON MEJORAR EL PROYECTO, AL REFORZAR EL HORMIGON PARA PROTEGER VIVIENDAS CON DIFERENCIAS DE COTAS , LA CONSTRUCCION DE 26 CAMARAS DOMICILIARIAS, ENCAMISADO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y REEMPLAZO DE CAMARAS DE AGUA POTABLE. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 23029 | -27862 | -220.9866 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL V.A.N. SOCIAL, CONQUE ORIGINALMENTE SE RECOMENDO LA INVERSION ASCIENDE A M$ 23.029 - MONEDA 2006- . AL SER REVALUADO SEGUN EL MONTO GASTADO , EL VAN ALCANZA A M$-27.862 EN IGUAL MONEDA DE 2006, Y AL SER EVALUADO SEGUN EL MONTO DE LA FICHA I.D.I. DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2013- DEFLACTADO A MONEDA DE 2006-, EL VAN ALCANZA A M$ -71.537. ESTA ÚLTIMA SITUACION, SE DEBE AL HECHO QUE LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO EN 2013, ESTABA SOBREVALORADA. SI BIEN , EL PROYECTO REVALUADO PRESENTA RENTABILIDAD NEGATIVA, NO FUE OBJETO DE R.A.T.E. " OT ", DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN EJECUCION. | EL PROYECTO, FUE OBJETO DE REVALUACION ANTE AUMENTOS DE LA INVERSION , QUE IMPLICARON MODIFICACION DE OBRAS, PRINCIPALMENTE PARA CORREGIR ASPECTOS NO CONSIDERADOS ORIGINALMENTE Y TENDIENTES A MEJORAR EL PRODUCTO, TALES COMO EL REFORZAMIENTO EN HORMIGON PARA PROTEGER VIVIENDAS CON DIFERENCIAS DE COTAS, CONSTRUCCION DE 26 CAMARAS DOMICILIARIAS, ENCAMIZADO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y REEMPLAZO DE CAMARAS DE AGUA POTABLE. ANTE EL AUMENTO DE LA INVERSION, LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO PASA A SER NEGATIVA. ASIMISMO , LAS MODIFICACIONES DE PLAZOS TIENDEN A ASEGURAR LA EJECUCION DE LA OBRA, EN OPTIMAS CONDICIONES . POR PROBLEMAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE DIO TERMINO ANTICIPADO A LAS OBRAS DE UN PRIMER CONTRATO, TOMANDO APROXIMADAMENTE 45 MESES CONTRATAR LAS OBRAS , PARA DAR TERMINO ADECUADO AL PROYECTO. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087733-0 | CONSTRUCCION PAV. CALLES LATORRE Y MIRAFLORES, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | SE PRETENDE CONSTRUIR 1449 M2 DE PAVIMENTO H-30 DE ESPESOR 0,15 M. Y 250 M2 DE PAVIMENTO H-30 DE ESPESOR 0,12 M. SUMANDO UN TOTAL DE SUPERFICIE A PAVIMENTAR = 1699 M2. ESTOS PAVIMENTOS IRÁN SOBRE BASE ESTABILIZADA, SE CONTEMPLA LA COLOCACION DE 470,8 ML DE SOLERAS Y LA CONSTRUCCION DE 64,3 M2 DE ACERAS. ADEMAS, EL PROYECTO CONSIDERA 82,8 M3 DE MUROS DE CONTENCION Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS TALES COMO TUBERIAS DE CCC, CAMARAS DE INSPECCION, VERTEDEROS, ETC. LOS TRAMOS A INTERVENIR SON: CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLES RIOSECO Y LATORRE; CALLE LATORRE ENTRE CALLES AGUA MUCRE Y ANDRES BELLO; PASAJE FREIRE CON ENTRADA Y SALIDA POR CALLE LATORRE. |  |  |  |  | 4 | 2 | contrato de ejecución de obras de fecha 02.11.2011, se solicita un aumento de plazo de 57 días corridos, quedando con un plazo total de la ejecución de la obra 143 días corridos contados de la fecha del acta de entrega de terreno contrato que comenzara regir a contar del día 03 de febrero de 2012, teniendo como fecha de termino 30 de Marzo de 2012. se modifico el contrato por aumento de obra Ordinarias y Extraordinarias por un monto $10.080.889.- aprobado por el Gore. se solicito considerar las siguientes partidas Ordinarias con su evaluacion económica para dar solución a la problemáticas técnicas que el proyecto origina. Ítem Partida: 1,2 1,3 excavaciones y transporte a botadero 2,3 mejoramiento de suelo 6,2 suministro de solera rectas y curvas 7,2 colocación de soleras 11 acera de hormigón H30 e= 0,07 m 12 base estabilizada e=0,08 m 14 muro de hormigón. | -50 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 5 | El contrato original de fecha 02.11.2011, el único aumento de plazo que se origino fue el de 57 días corridos quedando con un plazo total de la ejecución de la obra 143 días corridos contados de la fecha del acta de entrega de terreno. causas: por aumento de disminuciones de obras referentes al contrato de Pavimentación en calle Latorre, se solicita aumentar longitud de muros de contención, ya que con la cantidad proyectada no se alcanza a contener veredon de tierra y acera existente. Longitud a proyectar 17 metros, tramos proyectados 12.13,14,15,16,17. volumen en hormigón 14,5 m3. CALLE MIRAFLORES, se solicita aumentar altura de muros de contención , para acercarse a la cota de acera existente y contener el terreno ya que esta se encuentra a una altura máxima de 5, 5 metros desde a rasante. ademas existe una casa que se encuentra en una situación desfavorable. tramos a levantar 11,8, 7,6,5 volumen en hormigón. la inspección Municipal solicita proyectar 7 metros lineales de hormigón armado altura 0, 75 metros, para contener solera proyectada y evitar socavamiento de la calzada 2.3 m3. la inspección Municipal solicita rebajar la cota de sub rasante, ya que se proyecta a 10 cm de la acera existente. de no realizarse el rebaje la rasante proyectada quedara a 40 cm mas alta que la acera existente, lo que podría producir un volcamiento de las soleras y socavacion de la rasante. PASAJE FREIRE; la inspección Municipal solicita mejorar sub rasante, ya que se ha producido inestabilidad en el terreno produciendo movimientos ondulatorios al transitar vehículos privados. Mejoramiento de suelo 122 m2, excavación y transporte a botadero 65 m3. también se solicita reemplazar soleras rebajadas ubicadas en el cuello de acceso al pasaje, esto se realiza para dar una buena presentación a la terminación del pasaje, ya que las soleras existentes están partidas y destruidas debido a su uso. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | dentro del plazo de ejecución 86 días corridos mas el aumento de 57 días corridos suman 143 dias dentro de ese plazo están considerados los tiempos muertos.- | 0 | 0 | CON POSTERIORIDAD ,A LA FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION , SE SOLICITO UN AUMENTO DE PLAZO, QUEDANDO CON 143 DIAS CORRIDOS, ESTO ES LOS 5 MESES QUE SE INDICAN. ESTE AUMENTO DE PLAZO, TIENE POR OBJETO, PROLONGAR LA LONGITUD DE LOS MUROS DE CONTENCION, PARA ELIMINAR LOS DESNIVELES ENTRE LAS ACERAS Y LA CALZADA. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 09/11/2011 | [14 empty] | 137720 | 0 | 137720 | 0 | 137720 | contrato de ejecución de obras Lebu, a 02.11.2011, el precio único a pagar por la ejecución del,proyecto es la suma de $125.000.000.- comenzó a regir a contar de la fecha 09.11.2011, del acta de entrega de terreno contrato modificatorio N° 1 de fecha 03.02.2012. Se modifico el contrato original por un aumento de plazo de 57 días corridos, quedando en un plazo total de 143 días corridos. contrato que comenzara a regir a contar del dia 03.02.2012, teniendo como fecha de termino 30.03.2012. también se modifico el contrato original por un aumento de obra Ordinarias y Extraordinarias por un monto $10.080.889.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1699 | 1699 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado inicialmente. | EL PROYECTO, SE EJECUTO SEGUN LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, EN LO CONCERNIENTE A LAS OBRAS CONSIDERADAS. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2012, SE CONSTATO QUE EXISTÍAN VARIAS OBSERVACIONES TALES COMO: PASAJE FREIRÉ, se debe cambiar la tapa de alcantarillado y ajustar anillo. CALLE LA TORRE, reparar suministro existente costado izquierdo letrero de obras, cambiar tapas de alcantarillado, frente al letrero de obras. sacar moldajes de aceras en todo el contrato, se debe repintar barandas peatonales en general. cortar aceras en la totalidad de la obra. se debe retirar escombros que se encuentran detrás del muro de contención, sellar junta de dilatación de muro de contención. recortar geotextil en muros de contención. se debe pintar con anticorrosivo anillos tapa de cámara y rejillas de sumideros Colocar escalines en cámara de alcantarillado, aguas lluvias limpieza y remate interior en todo el contrato. se debe reparar aceras fisuradas que se encuentran frente a una vivienda. colocar baranda peatonal en escala sector muro de contención. embutir tubería de 75 mm de evacuación de aguas lluvias frente a calle Miraflores con la torre. CALLE MIRAFLORES. se debe rehacer dispositivos de rodados en calle Mir-aflores con Rioseco. repasar sellos en calzadas, tapar corte de testigo, se debe reparar aceras instalación acceso a la instalación de faenas falta certificado de recepción de Serviu, falta certificado de recepción de Frontel, falta certificado de recepción de Essbio y Mejorar toma de vertiente. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE FECHA 08.11.2012, se constato que se subsanaron las observaciones detectadas en su totalidad. | 08/11/2012 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 23.06.2014, según Decreto Alcaldicio N°3.596 de fecha 24.06.2014, que aprueba acta de recepción definitiva de fecha 23.06.2014. | 23/06/2014 | SI | 23/06/2014 | Desarrollo normal del proyecto, dentro de lo esperado. |  | En Operación |  | LEONARDO BADILLA COFRE | MUNICIPALIDAD DE LEBU | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4018300% | 4052900% | 346 | 4073900% | 210 | NA |  | 4084900% | 110 | 4084900% | 110 | 4085500% | 6 | 4087600% | 21 | 693 | 347 | se asume que la diferencia corresponde a que el proyecto no fue priorizado debido a que la inversión fue paralizada producto del terremoto, y no paso al core hasta el 2011, igual asi el municipio demoro su licitación. | [23 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 620 | 134815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138435 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 620 | 134815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138435 | Valores coinciden con los montos aprobados en convenio mandato Res. 1525 de 29/07/2011 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138080 | Contrato de Consultoria, se contrata según decreto N°5351 de fecha 29.11.11 a Don Esteban Cancino Burdiles por $3.000.000, este contrato se realizo mediante Trato Directo OC 3940-29-L111 Contrato de Obras Civiles, se adjudica a la Empresa Constructora AL-CID LTDA, decreto que aprueba contrato N°4922 de fecha 02.00.11 por un monto de $125.000.000. y 86 dias corridos ID de Licitación 3940-22-LP11 de fecha 20.09.11 La fecha de inicio del contrato fue 08.11.11 Termino 02.02.11 plazo adjudicado 86 dias. Este solicita aumento de plazo, realizado por 57 días por lo que la nueva fecha de termino fue el 30.03.12 Se realiza una modificación de contrato aprobado por Ord. N°476 por un monto $10.080.889, por lo cual se aumenta el contrato a $135.080.889 del ítem obras civiles. Esta modificación se produce ya que los obras se realizan en un sector con diferencia de nivel entre las aceras y el pavimento por lo cual se hace necesario ejecutar muros de contención que no fueron previstos con anterioridad en el proyecto, a esto se le suma el cambio de soleras en sectores que se encuentran en mal estado, a la fecha de la ejecución del proyecto. la recepcion se realizo con fecha 8-11-2012 . no se registra pago de gastos administrativos | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138081 | 138081 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estados de pago Consultoria: EP.1 por $1.000.000 con fecha 30.01.12 EP.2 por $1.000.000 con fecha 10.02.12 Ep. 3 por $1.000.000 con fecha 24.05.12 Estados de Pago Contrato O.C EP.1 por $69.218.000 con fecha 29.11.11 corresponde a la transferencia del 50% según convenio Mnadato. No se presentan estados de pago 1,2y 3 en el GORE, por lo cual se asume fueron cancelados con el 50% traspasado de forma inmediata. EP.4 por $57.453.127 de fecha 30.11.12 Ep.5 por $5.409.762 de fecah 18.04.13 , este ultimo estado de pago fue solicitado por la UT el 21-02-2013. no existen antecdentes porque la UT demoro su solicitud. | [15 empty] | 4760.609 | 0 | 0 | 0 | 983.7369 | 213931.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219675.3608 | 0 | 4622.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208158.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212780.7344 | 4424.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194109.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198534.192 | -3.1386 | -9.6238 | -9.2654 | -6.6954 |  | 116.8536 | 114.2493 | EN LA ETAPA DE CONTRATACION, EL GOBIERNO REGIONAL APROBO UN AUMENTO DE LA INVERSION INFERIOR AL 10% DEL MONTO RECOMENDADO, ESTO ES , M$ 10.080. LA VARIACION ENTRE EL GASTO CONTRATADO VS. EL RECOMENDADO ES DE -3,14 %. ENTRE EL REAL VS. EL RECOMENDADO, LA VARIACION ES DE -9,62 % Y ENTRE EL REAL VS. EL CONTRATADO LA VARIACION ES DE -6,7 %. EN ESTE ULTIMO CASO, LA DIFERENCIA ES ATRIBUIBLE A LA CORRECCION MONETARIA Y A UN MONTO DE M$ 3.000 NO INFORMADOS POR LA UNIDAD FINANCIERA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 154883 | 10081 | 6.509% | LAS OBRAS, CONSIDERADAS EN EL AUMENTO DE INVERSION, CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LAS MODIFICACIONES DE OBRAS, TIENEN POR OBJETO ELIMINAR LAS DIFERENCIAS DE NIVEL ENTRE LAS ACERAS Y EL PAVIMENTO DE LA CALZADA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, PARA LO CUAL SE INCREMENTO LA INVERSION EN M$ 10.080. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 54744 | 78224 | 42.8905 | Real > Recomendado | [5 empty] | AUNQUE NO FUE NECESARIO EFECTUAR REVALUACION, PERO DADO QUE EL GASTO REAL ES INFERIOR A LA INVERSION RECOMENDADA, EL INDICADOR DEL V.A.N. AUMENTA DESDE M$ 54744 A M$ 78224. | EL PROYECTO ,SE EJECUTO SEGUN LO PREVISTO, RESPECTO DEL PLAZO Y MAGNITUD. EN LA ETAPA DE CONTRATACION DE LAS OBRAS, EL GOBIERNO REGIONAL APROBO UN AUMENTO DE LA INVERSION INFERIOR AL 10 % DEL MONTO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, PARA PODER ADJUDICAR, DEBIDO A LO CUAL NO SE REQUIRIO REVALUAR. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103691-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE TENIENTE MERINO, HUEPIL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | TUCAPEL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PROYECTO OBEDECE A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TENIENTE MERINO DE LA LOCALIDAD DE HUEPIL ENTRE IRARRAZABAL Y CONRADO FIGUEROA, CONSISTENTE EN 331 METROS LINEALES DE ASFALTO, 650 ML DE SOLERAS Y 411 M2 DE ACERAS. | EL PROYECTO CONSULTA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TENIENTE MERINO DE LA LOCALIDAD DE HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL, CONSISTENTE EN 2320 M2 DE ASFALTO, 650 ML DE SOLERAS, 411 M2 DE ACERAS UBICADOS EN LOS TRAMOS IRARRAZABAL Y CONRADO FIGUEROA.. |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | [16 empty] | 3 | 4 | Datos ingresados manualmente en expost | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | NO HUBO AMPLIACION DE PLAZO CONTRATO INICIAL 113.448.000 AMPLIACION DEL CONTRATO 5.559.285 | 33.3333 | 33.3333 | EL PLAZO REAL ,ES SUPERIOR EN 33 % AL RECOMENDADO, ESTO ES UN MES. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 14/08/2012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO INICIAL 113.448.000 AMPLIACION DEL CONTRATO 5.559.285 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2320 | 2320 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS | EN LO PRINCIPAL, LA MAGNITUD DE LA CALZADA ES IGUAL A LA RECOMENDADA. LA AMPLIACION DE OBRAS CONSISTE EN LO SIGUIENTE : DOS DEMARCACIONES DE PASO CEBRA; 319 ML. DE DEMARCACION DE EJE CENTRAL Y 4 SEÑALES VERTICALES, TODAS CORRESPONDENDIENTES A OBRAS COMPLEMENTARIAS. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES D.A. 129 21.01.2013 | 21/01/2013 | SIN OBASERVACIONES | 14/04/2014 | SI | 21/01/2013 |  |  | En Operación |  | FRANCISCO DUEÑAS AGUAYO | MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4096200% | 4096200% | 0 | 4104400% | 82 | NA |  | 4113000% | 86 | 4113000% | 86 | 4113500% | 5 | 4118000% | 45 | 218 | 218 | Existen diferencia entre la fecha del primer RS y la presentación al CORE ya que no se priorizó el proyecto. Al ingresar dato de fecha de licitación publica, el 05/07/2012 se produce una diferencia negativa, por lo que no se ingresan antecedentes. | [23 empty] | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116449 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116449 | Según Convenio Mandato con fecha 15/06/2012 se otorgan recursos con financiamiento FNDR con los siguientes Items: Obras Civiles $ 113.448.000.- Consultorías $ 3.001.000.- Total $ 116.449.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119007 | Contrato con fecha 09/02/2012 por un monto de $113.448.000.- IVA incluido. Inicio de Obra 14/08/2012 con un plazo de 120 días corridos con termino al 07/12/2012. En ORD. N° 2455 del 30/10/2012 se autoriza modificación de convenio por Aumento de Obra por un monto de $5.559.285.- quedando un total de $119.007.285.- La modificación se relaciona a aumento de partidas en demarcaciones y señaletica. Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones 21/01/2013 El municipio ingresó la ultima solicitud de estado de pago el 11/02/2013 No existió contrato de Consultoría. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119007 | 119007 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estado de Pago N°1 28/09/2012 $ 33.602.030.- Estado de Pago N°2 21/11/2012 $ 74.142.877.- Estado de Pago N°3 28/02/2013 $ 11.262.378.- TOTAL $119.007.285.- 8 no permite ingresar gasto corregido FIN | [15 empty] | 4625.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174822.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179448.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175593.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175593.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175593.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175593.5044 | -2.148 | -2.148 | 0.4408 | 0 |  | 75.6869 | 75.6869 | EL CONTRATO INICIAL ES POR M$ 113.448, CON AMPLIACION DE CONTRATO POR M$ 5.559. LAS VARIACIONES ,ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y GASTO REAL VS. LO RECOMENDAD ES DE -4,7 %. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 127143 | 5559 | 4.372% | 1.- 2 DEMARCACIONES DE PASO DE CEBRA 2.- 319 ML DEMARCACION EJE CENTRAL 3.- 4 SEÑALES VERTICALES | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EXISTE, UNA MODIFICACION DE OBRAS MENOR AL 10 % ,CONSISTENTE EN INCREMENTO DE LAS PARTIDAS DE DEMARCACIONES Y SEÑALETICA. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 94527 | 116733 | 23.4917 | Real > Recomendado | [5 empty] | DADO, QUE EL GASTO REAL ES INFERIOR AL RECOMENDADO, EL INDICADOR V.A.N. AUMENTA. | CABE SEÑALAR, QUE NO HUBO AMPLIACIONES DE PLAZO; NI VARIACIONES EN LAS OBRAS QUE AFECTEN LA MAGNITUD RELEVANTE; NO HUBO REVALUACIONES YA QUE EL AUMENTO DE LA INVERSION ES INFERIOR AL 10 % Y COMPRENDE OBRAS COMO DEMARCACIONES Y SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO. LAS VARIACIONES ,ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y GASTO REAL VS. LO RECOMENDADO ES DE -4,7 %. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095328-0 | MEJORAMIENTO CALLE SARGENTO ALDEA, CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | ESTE PROYECTO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y TERMINAR CON LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE LA COMUNA MEDIANTE EL POLVO EN VERANO Y EL BARRO EN INVIERNO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON DE 5386 METROS CUADRADOS DE LA CALLE SARGENTO ALDEA DE LA COMUNA DE CAÑETE,LOS TRAMOS SON ENTRE CALLE ARTURO PEREZ CANTO Y AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA CUYA LONGITUD ES DE 627 METROS LINEALES. | [24 empty] | 12 | 12 | No hay | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | No hay | 0 | 0 | EL PROYECTO, SE EJECUTO DENTRO DEL PLAZO CONSIDERADO EN LA RECOMENDACION. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 30/01/2012 | [14 empty] | 279635 | 0 | 279635 | 0 | 279635 | Contrato de fecha 24/01/2012, monto $279.634.512.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 627 | 627 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay | EL PROYECTO EJECUTO LAS OBRAS, TAL COMO ESTABA PREVISTO Y RECOMENDADO. | [12 empty] | Recepción Provisoria sin observaciones Decreto N° 3075 del 06 de agosto 2013 | 06/08/2013 | Se debe realizar |  | SI | 06/08/2013 | No hay |  | En Operación |  | ESTEBAN CANDIA RAMIREZ | MUNICIPALIDAD DE CAÑETE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4021900% | 4052900% | 310 | 4073900% | 210 | NA |  | 4093200% | 193 | 4093300% | 194 | 4093800% | 5 | 4115200% | 214 | 933 | 623 | Existe diferencia en la suscripción del primer contrato, el cual tiene fecha 25 de Enero de 2012 según decreto 305 del 25 de Enero de 2012, emitido por el Municipio. Se detecta una relevante diferencia en las fechas del primer gasto, esto se debe a que el primer pago fue aprobado por el FNDR con fecha 31-08-2012, sin embargo la unidad de finanzas no transfiere en la misma fecha información no adjunta en la carpeta para identificar la fecha del primer giro. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298864 | No hay. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279635 | El único contrato del proyecto fue con la Empresa Contratista Hector Muñoz Navarro con fecha 25-01-2012 por un monto de $ 279.634.512. No existen modificaciones de contrato correspondientes a aprobar por la unidad financiera. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279635 | 279635 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El primer estado de pago se realizó con fecha 31-08-2012 por $69.809.502 El segundo estado de pago se realizó con fecha 21-11-2012 por $118.528.689 El tercer estado de pago se realizó con fecha 31-05-2013 por $77.299.473 El cuarto estado de pago se realizo con fecha 12-09-2013 por $13.996.848, con el cual se da por terminado al contrato financieramente. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474248.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474248.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412596.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412596.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410623.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410623.3466 | -13 | -13.416 | -13.416 | -0.47822 |  | 654.9017 | 654.9017 | EL GASTO REAL ES SIMILAR AL CONTRATADO. A SU VEZ, EL MONTO CONTRATADO ES INFERIOR AL RECOMENDADO, DADO QUE LA OFERTA DE LA LICITACION ES INFERIOR A LO CONSIDERADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HAY VARIACIONES MENORES NI REVALUACION | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 947231 | 1038061 | 9.589 | Real > Recomendado | [5 empty] | AL DISMINUIR EL GASTO REAL VS. EL RECOMENDADO, EL V.A.N. AUMENTA A M$ 1.038.061. | EL PROYECTO SE EJECUTO SIN VARIACIONES, EN LO CONCERNIENTE A PLAZOS Y MAGNITUD. EL GASTO REAL ,DISMINUYO EN 13 %, DEBIDO A QUE LA OFERTA FUE INFERIOR AL MONTO RECOMENDADO. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30078937-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO EN LOS GUAYACANES Y CALLEJON 1 DE CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PROYECTO SE FORMULA, DEBIDO A LA PROBLEMATICA QUE HOY EXISTE EN LA COMUNA AL NO CONTAR CON ESTAS CALLES PAVIMENTADAS, YA QUE ESTO PROVOCA ACCIDENTES VEHICULARES Y PEATONALES, SOBRE TODO EN ESTOS SECTORES QUE SON RELATIVAMENTE BARRIOS ANTIGUOS, DONDE LA POBLAC. CORRESPONDE A ADULTOS Y TERCERA EDAD | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR 2.062 M2 DE PAVIMENTO EN LOS GUAYACANES ENTRE LOS ALAMOS Y AVENIDA ESCUADRON, EN ASFALTO, 89 M2 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES DE CALLE LOS GUAYACANES CON PASAJES LOS CEREZOS, LOS RAULIES Y LAS TEPAS Y 683M2 EN CALLEJON 1 ENTRE PASAJE 2 Y PASAJE 6, EN HORMIGON HCV, EL AREA TOTAL A PAVIMENTAR ALCANZA A 2.834 METROS CUADRADOS EN LA COMUNA DE CORONEL. | 4015 | VIALIDAD URBANA | [22 empty] | 5 | 5 | La obra, originalmente, constaba con un plazo contractual de 120 días y se otorgó un aumento de plazo de 30 días mediante decreto por la cantidad de conexiones irregulares y cámaras de alcantarillado no regularizadas que se encontró en las excavaciones de uno de los sectores que se intervino en el proyecto (Callejón 1, Cerro Merquín). Posteriormente, la empresa generó un atraso de 27 días, lo que fue descontado en último estado de pago de la obra. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Las causas del atraso de la empresa se debe a una falta de programación en el avance del sector de Callejón 1, Cerro Merquín, lo que se reflejó en la falta de personal y maquinaria para efectuar la excavación y extracción de material desde el sector anteriormente mencionado. | 0 | 0 | EL PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL ES DE 4 MESES. SE OTORGO UN AUMENTO DE 30 DIAS, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA GRAN CANTIDAD DE CONEXIONES Y CAMARAS IRREGULARES, EN EL SITIO DEL PROYECTO, LAS CUALES FUE NECESARIO MEJORAR. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 29/10/2012 | [14 empty] | 235789 | 0 | 235789 | 0 | 235789 | El monto total del contrato es de $235.788.597 financiado por programa FNDR y no existieron modificaciones de obras. Estado de pago Nº 1 $33.174.515 del 30-11-2012 Estado de pago Nº 2 $43.458.968 del 15-01-2013 Estado de pago Nº 3 $84.976.623 del 01-03-2013 Estado de pago Nº 4 $74.178.491 del 07-06-2013 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2745 | 2745 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron variaciones que afectaron la magnitud principal u obras complementarias el proyecto. | NO HAY VARIACIONES, QUE AFECTEN LA MAGNITUD ORIGINAL DEL PROYECTO | [12 empty] | En primera instancia, se realizó la recepción con fecha 10-05-2013 donde se encontraron algunas observaciones menores que fueron facilmente subsanadas, tales como: 1. Reposición de aceras fisuradas 2. Limpieza general de sumideros 3. Cambio de algunas tapas de cámaras y nivelación de las mismas 4. Reparación de emboquillado de soleras (en aquellas que presentaron falencias) 5. Mejorar remate en coronación de muros y destape de barbacanas Posteriormente, con fecha 03-06-2013, se procede a efectuar el levantamiento de las observaciones cuando se constató que fueron subsanadas en plenitud por la empresa contratista. | 03/06/2013 | La recepción definitiva se realizó con fecha 22-05-2014 y se encontraron las siguientes observaciones 1. Reparación de grieta en sector de muro de contención 2. Reparación de Fisura en borde de pavimento Las observaciones fueron constadas y levantadas con fecha 02-06-2014, dando por finalizado el proyecto en su totalidad. | 02/06/2014 | SI | 03/06/2013 | No existen factores que afecten el funcionamiento normal del proyecto en la comunidad. |  | En Operación |  | OSCAR EDUARDO CATRIL TORRES | MUNICIPALIDAD DE CORONEL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3998600% | 4062600% | 640 | 4062600% | 0 | NA |  | 4119200% | 566 | 4119200% | 566 | 4121100% | 19 | 4126400% | 53 | 1278 | 638 | Existen 3 certificados del Core aprobando recursos. El primero es del 03/02/2010 por $105.023.000, el segundo del 14/04/2011 por $55.064.000 ya que producto del terremoto del 27/02 se solicitaron mayores recursos y el tercer certificado del 10/08/2012 por $78.125.000 producto de una reevaluación, ya que hubo dos procesos de licitación que superaron el monto disponible, razón por la cual la Municipalidad solicitó al Gore gestionar su reevaluación. La diferencia en días que se produce entre el primer llamado a licitación y el primer contrato, se debe a que hubo un segundo llamado a licitación de fecha 15/02/2012 y posterior a esto viene la reevaluación cuya fecha de Convenio (modificado) es del 20/09/2012.- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105023 | El proyecto tuvo 3 aprobaciones de recursos y que se detallan en observaciones del cuadro anterior, producto de esto es la diferencia en los montos, ya que inicialmente se aprobaron M$105.023, luego un segundo certificado aprobando recursos adicionales por M$55.064 que da un total de M$160.087 y una reevaluación posterior, donde el Consejo Regional aprueba M$78.125 totalizando un monto de m$238.212.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235789 | Adjudicación: Decreto N°8314 del 26/09/2012 Contrato: Decreto N°8735 del 10/10/2012 Empresa: Constructora Brikisak y Cía. Ltda Monto: $235.788.597 Fecha inicio: 29/10/2012 Plazo inicial: 120 dc Aumento de plazo: 30 dc Decreto N°1108 del 08/02/2013 Término: 26/02/2013 mas 30 dias quedando 28-03-2013 , termino real el 24.04.2013 la recepción con observaciones 10-05-2013, estableció la comisión de 10 de mayo , se levanta observaciones 3 -06-2013 se aprueba acta de 3 -06-2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235789 | 235789 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no se puede ingresar Primer EP de fecha 21/12/2012 por $33.174.515 segundo EP de fecha 19/02/2013 por $43.458.968 Tercer EP de fecha 28/03/2013 por $84.976.623 Cuarto EP de fecha 02/08/2013 por $74.178.491, esto involucra multas de $5.349.825 la solicitud fue del 10.07.2010 el plazo de diferencia se observa entre la recepcion de obra y del termino del contrato. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254031.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254031.3481 | 367083.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347902.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347902.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343525.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343525.9991 | 36.9527 | 35.2298 | 35.2298 | -1.258 | -6.4175 | 125.1461 | 125.1461 | EL MONTO CONTRATADO, ES SUPERIOR AL RECOMENDADO YA QUE SE INCREMENTO LA INVERSION PARA PODER ADJUDICAR, LO QUE DIO ORIGEN A REVALUACION. LA VARIACION DEL MONTO CONTRATADO VS. RECOMENDADO ES 37 % Y LA VARIACION DEL GASTO REAL SOBRE EL RECOMENDADO ES 35 % . | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 117501 | 260087 | 121.3488 | EL PROYECTO FUE REVALUADO UNA VEZ, INCREMENTANDO LA INVERSION, YA QUE ANTE DOS LICITACIONES, LAS OFERTAS SUPERARON EL MONTO RECOMENDADO. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 395376 | 225735 | -42.9062 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL V.A.N. ,ORIGINALMENTE RECOMENDADO ASCIENDE A M$ 395.376. ANTE EL INCREMENTO DE LA MISMA COMO CONSECUENCIA DE LA REVALUACION, EL V.A.N. DISMINUYE A M$ 225735. EL V.A.N. ANOTADO , COMO INDICADOR DE RESULTADO RECOMENDADO, ES ERRONEO. | ESTE ES UN CASO TIPICO, DONDE LA INVERSION DEFINIDA EN LA FORMULACION ES INFERIOR A LA QUE SE OFERTA EN LAS LICITACIONES, LO CUAL IMPLICA PROLONGAR LA SOLUCION EN EL TIEMPO. SE OTORGO, UN AUMENTO DE PLAZO DE 30 DIAS PARA REGULARIZAR CONEXIONES E INSTALAR CAMARAS DE ALCANTARILLADO. LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, NO AFECTARON A LA MAGNITUID PRINCIPAL DEL PROYECTO. LA INVERSION SE INCREMENTO EN 37 % PARA PODER ADJUDICAR, ANTE DOS LICITACIONES SIN OFERENTES. REVALUADO EL PROYECTO, LA INVERSION CONTINUA SIENDO RENTABLE. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30083385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLES ACCESO ORIENTE DE RERE, YUMBEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | YUMBEL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | LA PAVIMENTACIÓN DE ESTOS TRAMOS CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE 5.537 M² DE CALZADA DE HORMIGÓN Y DE 1.311 M² EN ADOCRETOS, TOTALIZANDO 6.848 M², EN CALLES: ARTURO PRAT ENTRE PUENTE BURGOS Y SANTIAGO CANO (571 M.); M. M. ESPINOZA ENTRE HNOS. CARRERA Y STGO. CANO (267 M) Y HNOS. CARRERA ENTRE M. ESPINOZA Y ARTURO PRAT (349 M.), CON UNA EXTENSIÓN TOTAL APROXIMADA DE 1.187 M. LO QUE SIGNIFICARÁ MEJORAR LAS ARTERIAS PERTENECIENTES AL ACCESO ORIENTE A LA LOCALIDAD DE RERE. | [24 empty] | 7 | 9 | EXISTEN VARIACIONES PRODUCTO DE VARIOS FACTORES, PRIMERO EL PLAZO OFERTADO POR LA EMPRESA FUE DE 165 DIAS CORRIDOS (EL RECOMENDADO 210), POR LO TANTO EL PLAZO CUNTRACTUAL YA ES DISTINTO AL RECOMENDADO. LUEGO EN EL TRASCURSOD E LA OBRA SE GENERAN DOS MODICIFICACIONES DE PLAZO 8AUMENTOS), UNO POR 16 DIAS CORRIDOS, APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO OBRAS N° 17 DE FECHA 16.03.2012, UN SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO POR 28 DIAS, APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO OBRAS N°26 DEL 12.04.2012. POR ULTIMO EL PROCESO DE RECEPCION PROVISIORIA CONSIDERO UN PERIODO DE 15 DIAS PARA EL INFORME DE LA COMISION, 30 DIAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS Y 7 DIAS PARA LA NUEVA REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA COMISION DE RECECPCION. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | SE APROBARON DOS AUMENTOS DE PLAZO: PRIMERO POR 16 DIAS CORRIDOS, SIENDO LAS CAUSA PRINCIPAL DEMORAS EN REDEFINIR ASPECTOS QUE SE ENCONTRABAN APROBADAS EN PROYECTO TECNICO APROBA DO POR EL SERVIU EL AÑO 2007, LAS CUALES NO CONSIDIAN CON LA REALIDAD EN EL AÑO 2011 DE SU EJECUCION, TALES COMO ANCHOS DE CALLES Y SOLUCIONES DE AGUAS LLUVIAS NO APROPIADAS. SEGUNDA: LA PRIMERA APROBACION DE AUMNETO DE PLAZO, FUE A PROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, SIN EMBRAGO INVOLUCRABA UNA AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PLAZO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL, LA CUAL FUE SOLITADA MEDIANTE ORD. N°243 DE FECHA 09.03.2012, TENIENDO RESPUESTA MEDIANTE ORD. N°1505 DE FECHA 20.06.12, LO CUAL AFECTABA A LA EMPRESA CONTRATISTA SIN TENER INGERENCIA EN LA RESOKUCION FINAL. TERCERO, A LOS DOS AUMENTOS ANTERIORES, SE DEBE SUMAR LOS PERIODOS DE RECEPCION Y SUBSANAR OBAERVACIONES EMPLEADOS, TANTO POR LA COMISION MUNICIPAL, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA. | 28.5714 | 28.5714 | SE PRODUCEN CINCO AUMENTOS DE PLAZOS: UNO POR 16 DIAS, PARA REDEFINIR ASPECTOS TALES COMO ANCHO DE CALLES Y SOLUCIONES DE AGUAS LLUVIAS ; UN SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO POR 28 DIAS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES, TIEMPOS NO CONSIDERADOS ORIGINALMENTE; DE 15 DIAS PARA INFORME DE LA COMISION; 30 DIAS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES Y OTROS 7 DIAS PARA NUEVA REVISION. EN TOTAL 96 DIAS, LOS QUE AGREGADOS A LOS 165 OFERTADOS , IMPLICA UN PLAZO REAL DE 261 DIAS, ESTO ES, 9 MESES. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 14/10/2011 | [14 empty] | 200175 | 0 | 200175 | 0 | 200175 | CONTRATO DE FECHA 11.10.2011, POR UN MONTO DE $ 334.382.652 Y UN PLAZO DE 165 DIAS CORRIDOS, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL Y LA EMPRESA COSNTRUCTORA CURAMAVIDA LTDA. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6848 | 6848 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SOLO SE EFECTUO UNA MODIFICACION DE CONTRATO A COSTO CERO, DONDE LAS MAGNITUDES NO SUFRIERON MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS. | LAS MAGNITUDES REALES, CORRESPONDEN A LAS RECOMENDADAS. | [12 empty] | SE REALIZO UNA RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES, CON FECHA 31.05.2012, INDICANDOSE EN LO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: - REHACER TRAMOS DE ACERAS FISURADOS, DESNIVELADOS Y CON MARCAS DE PISADAS DE PERSONAS Y ANIMALES. - REHACER BACHE DE HORMIGON. - REHACER PAÑOS DE HORMIGON FISURADOS. - MEJORAR TERMINACION DE SOLERAS. - NIVELAR TERRENO ENTRE SOLERAS Y ACERAS. - LIMPIEZA GENERAL. TODO SEGUN INDICACION EN PLANO ADJUNTO. PARA LO ANTERIOR SE LE DIO UN PLAZO DE 30 DIAS CORRIDOS PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES REQUERIDAS. LUEGO SE EFECTUO UNA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2012. | 28/06/2012 | CON FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2013, SE EFECTUO RECEPCION DEFINITIVA CON OBSERVACIONES, SEGUN CONSTA EN ACTA DE RECEPCION SUSCRITA POR LA COMISION DE RECEPCION DE LA MISMA FECHA. EN RAZÓN A QUE LA EMPRESA NO SUBSANÓ DICHAS OBSERVACIONES EN LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTIPULADOS, SE DEBIO PROCEDER A LEVANTAR UN ACTA DEFINITIVA DE RECEPCION DEFINITIVA DE VERIFICACION DE OBSERVACIONES, LA CUAL SEÑALA EL INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA DE LO OBSERVADO, SUGIRIENDO AL SR. ALCALDE DECRETAR EL NO TERMINO DE OBRAS, LO CUAL SE EFECTUA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO OBRAS N°38 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. HACIENDOSE EFECTIVA LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE GARANTIA. | 11/09/2013 | SI | 12/09/2013 | NINGUNA. |  | En Operación |  | JOSE FIGUEROA PLACENCIA | MUNICIPALIDAD DE YUMBEL | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4031800% | 4055400% | 236 | 4073900% | 185 | NA |  | 4082700% | 88 | 4082700% | 88 | 4083000% | 3 | 4090700% | 77 | 589 | 353 | Existen diferencias entre la fecha del primer RS y la presentación del GORE al CORE, ya que no se priorizó el proyecto. Después del 27 de febrero del 2010 se paralizó la inversión para dar prioridad a otro tipo de proyectos, especialmente de emergencia. el proyecto se licito el 16-09-2011, primera licitación . El proyecto no tenía aprobación del Serviu ya que habían dificultades entre lo proyectado y lo real en terreno. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317907 | Según Convenio Mandato, con fecha 23/06/2011 se otorgan recursos con financiamiento FNDR con el siguiente ITEM: OBRAS CIVILES $317.907.000.- TOTAL $317.907.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334382 | Con fecha 11/10/2011, se firma contrato por un monto de $334.382.652.- con IVA incluido correspondiente a suma alzada sin reajuste ni intereses. Inicio de Obra 14/10/2011, con un plazo de 165 días con fecha de termino 27/03/2012. Según Ord. N°985 del 10/04/2012 se realiza una modificación a costo cero, incluyendo el sgte. desglose - Disminución: $45.805.639.- se modifica el ancho de calzada - Aumento: $38.038.914.- se incluye colector de aguas lluvias - Obras extraordinarias: $7.766.725.- se agregan armadura para vigas en calzadas. Aumento de plazo por 16 días a contar del 28/03/2012 con fecha de termino 12/04/2012 Aumento de plazo por 28 días a contar del 13/04/2012 con fecha de termino 10/05/2012 Acta de recepción provisoria con observaciones 31/05/2012 Acta definitiva de recepción provisoria 28/06/2012 Con fecha 14/02/2013 la Unidad Técnica ingresa antecedentes para solicitar ultimo estado de pago. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334383 | 334383 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTADO DE PAGO N°1 30/12/2011 $100.314.796.- ESTADO DE PAGO N°2 30/03/2012 $100.314.796.- ESTADO DE PAGO N°3 11/03/2013 $133.753.060.- TOTAL $334.382.652.- * Al ingresar el gasto corregido, no permite cargarlo al guardar. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504466.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504466.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493374.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493374.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487004.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487004.7991 | -2.1988 | -3.4614 | -3.4614 | -1.291 |  | 71.1164 | 71.1164 | LA VARIACION, ENTRE EL GASTO REAL VS. EL RECOMENDADO ASCIENDE A -3,5 Y ENTRE EL CONTRATADO Y EL RECOMENDADO, LA VARIACIOON ALCANZA A - 2,14. A SU VEZ, LA VARIACION ENTRE EL GASTO REAL Y EL CONTRATADO ES DE -1,3 %. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 357425 | 0 | 0% | LA MODIFICACIÓN QUE SE LLEVO A CABO FUE A COSTO CERO, APROBADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE ORD. N°0985 DE FECHA 10.04.2012. POR LO TANTO NO EXISTEN CIFRAS QUE COMPARAR. EXISTE UNA INCONSISTENCIA ENTRE EL MONTO CONTRATADO (M$ 334.384) Y LO INFORMADO COMO TOTAL GASTADO (M$ 200.175). ESTO A PESAR QUE EN EL MODULO TRANSFERENCIAS SE ENCUENTRA BIEN CARGADA LA INFORMACIÓN. FALTA REFLEJAR COMO GASTO M$ 134.208, TRANSFERIDOS POR LA UNIDAD FINANCIERA EN EL MES DE DICIEMBRE 2012, LO QUE NO FIGURA COMO GASTO. SE TRATO DE MODIFICAR DICHA SITUACIÓN, PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE, AL PARECER POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO O NO TENER LOS ATRIBUTOS COMO MUNICIPALIDAD. TAMPOCO ES POSIBLE, MODIFICAR LOS MONTOS EN EL MODULO "EVALUACIÓN EX-POST", VIÑETA "GASTOS". SI BIEN ES CIERTO, APARECE COMO EL CUADRO DENOMINADO "HISTORIAL DE CONTRATOS Y GASTOS", DONDE FIGURA; ITEM, GASTO CON CONTRATO, GASTO SIN CONTRATO, TOTAL GASTADO Y TOTAL SIGFE, EN EL CASO DE ESTE PROYECTO FIGURA EL ITEM "OBRAS CIVILES" CON UN MONTO DE M$ 200.175, ESTANDO SUS CELDAS BLOQUEADAS PARA SER MODIFICADAS POR EL USUARIO DE LA UNIDAD TÉCNICA. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | SE EFECTUARON MODIFICACIONES DE OBRAS, SIN AFECTAR LA INVERSION, CONSISTENTES EN : - DISMINUCION POR M$ 45.806, AL MODIFICAR EL ANCHO DE LAS CALZADAS. - AUMENTO POR M$ 38.039 , AL INCLUIR COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS - OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$ 7.767, AL AGREGAR ARMADURA PARA VIGAS EN CALZADAS. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 346043 | 372614 | 7.6785 | Real > Recomendado | [5 empty] | ANTE LA DISMINUCION DE LA INVERSION REAL, EL INDICADOR DEL V.A.N. AUMENTA DESDE M$ 346043 A M$ 372614. | EL PLAZO ORIGINALMENTE RECOMENDADO ES DE 7 MESES Y CON LOS AUMENTOS DURANTE LA EJECUCION SE ALCANZARON 261 DIAS, ESTO ES 9 MESES. EL PROYECTO SE EJECUTO SEGUN LO PREVISTO, EN CUANTO A LA MAGNITUD E INVERSION. NO HUBO REVALUACIONES. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30085990-0 | MEJORAMIENTO CALLE BOCALEBU, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 7995 M2 DE PAVIMENTO HCV H-30 ESPESOR 0,22M, SOBRE BASE ESTABILIZADA ESPESOR 0,2 CON GEOTEXTIL, COLOCACION DE 1920 ML DE SOLERAS Y, LA CONSTRUCCION DE 2088 M2 DE ACERAS. SE CONTEMPLA ADEMAS LAS OBRAS DE ILUMINACIÓN; PAISAJISMO Y AGUA LLUVIAS EN TUBERIA DE PVC, CON SUS RESPECTIVAS CAMARAS DE INSPECCION, SUMIDEROS, CANALES Y CAJONES HCV. TRAMO A INTERVENIR: CALLE G. WHEELWRIGHT ENTRE CALLES MANUEL BAQUEDANO Y ARTURO PRAT Y CALLE BOCA LEBU ENTRE CALLE ARTURO PRAT Y COSTANERA BOCALEBU. |  |  |  |  | 5 | 17 | Se Realizaron 3 contratos de Personal a Honorarios: Jaime Salinas Espinoza para Asesoría Técnica por 180 días Corridos Felipe Troncoso Fernandez para Asesoría Técnica por 30 días Corridas Marcia Mendez Luengo para Asesoría Técnica por 90 días Corridas | 240 | [12 empty] | 2 | 11 | El gasto se ejecuto entre los meses de Octubre 2011 y Septiembre 2012 | 450 | 5 | 16 | 2 Contratos adjudicados: -Carlos Montino Carrasco, con un plazo de Ejecución de 240 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 6851 del 19/12/2012 que otorgan 15 para la subsanacion de observaciones realizadas por la Comisión Receptora. -Obras de Emergencia Gabriel Gutiérrez Gallardo, con un plazo de Ejecucion de 30 Días Corridos Se Amplia el Plazo según la Res. 1862 del 03/04/2013 que otorgan 25 dado que para la ejecución de la Ampliacion de la Red de Agua Potable ya que para poder realizar estos trabajos ESSBIO exige la contratacion de un Consultor Externo, que tramite las correspondientes autorizaciones y realice la inspeccion de los trabajos. Las empresas autorizadas por ESSBIO para realizar esta labor en nuestra región son solamente cinco, por lo que se ha hecho muy dificil que alguna de estas empresas viaje a Lebu. | 220 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 25 | 26 | 1 | La urgente necesidad de efectuar las "Obras de Emergencia Sector Bocalebu", comuna de Lebu, se genera de las intensas precipitaciones ocurridas en la zona durante el mes de Noviembre y Diciembre del presente año, generando inundaciones en terreno colindantes a las obras de pavimentacion recientemente ejecutadas en el sector, afectando de esta manera las viviendas colindadntes, ademas de producirse asentamientos y erosión del terreno producto del no manejo de las aguas lluvias en un tramo donde no existen veredas, lo que a su vez produciría eventualmente daños a las obras ya ejecutadas. Para la ejecución de la Ampliacion de la Red de Agua Potable ya que para poder realizar estos trabajos ESSBIO exige la contratacion de un Consultor Externo, que tramite las correspondientes autorizaciones y realice la inspeccion de los trabajos. Las empresas autorizadas por ESSBIO para realizar esta labor en nuestra región son solamente cinco, por lo que se ha hecho muy dificil que alguna de estas empresas viaje a Lebu. | 257.1429 | 271.4286 | SE REALIZAN AUMENTOS DE PLAZO, A PARTIR DESDE LOS 11 MESES ORIGINALES, PARA LA SUPERVISION DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISION RECEPTORA ; PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES EN TERRENOS COLINDANTES CON LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y UN TERCER AUMENTO DE PLAZO PARA AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 26/12/2011 | [14 empty] | 851920 | 1193 | 853113 | 853110 | 3 | 3 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Jaime Salinas Espinoza 2590 del 26/04/2012 por $9.450.000.- Felipe Troncoso Fernandez 3791 del 25/06/2012 por $629.000.- Marcia Mendez Luengo 1210 del 13/05/2013 por $945.000.- 2 Contrato de Obras Civiles Res. 188 del 03 de Noviembre de 2011 Por $841.000.000.- Res. 6990 del 28 de Diciembre de 2012 por $27.127.684.- Se presentan Modificación de Contrato de la Res. 188 Res. 5213 del 28/09/2012, que aprueba Disminuciones de Obra (Pavimentacion, Aguas Lluvias) por $27.232.263.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7995 | 7995 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 7995 M2 DE PAVIMENTO LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | LA MAGNITUD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ,ES SIMILAR A LAS RECOMENDADAS. | [12 empty] | No Hubo Recepcion Provisoria | 25/07/2013 | La Recepcion no tuvo Observaciones | 25/07/2013 | SI | 25/07/2013 | La Obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4028300% | 4067200% | 389 | 4074200% | 70 | 4081700% | 75 | 4085000% | 33 | 4085000% | 33 | 4090300% | 53 | 4087800% |  | 595 | 206 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (26/12/2011), corresponden al Inicio del Contrato de Obras Civiles, la fecha corregida (03/11/2011) corresponde a la resolucion del Primer Contrato de Obras Civil. | [23 empty] | 4501 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 602407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608109 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 819882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832480 | El proyecto se inicia el 2011, continúa el 2012 y termina el 2013. | 11024 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 840895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853112 | 3 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Jaime Salinas Espinoza 2590 del 26/04/2012 por $9.450.000.- Felipe Troncoso Fernandez 3791 del 25/06/2012 por $629.000.- Marcia Mendez Luengo 1210 del 13/05/2013 por $945.000.- 2 Contrato de Obras Civiles Res. 188 del 03 de Noviembre de 2011 Por $841.000.000.- Res. 6990 del 28 de Diciembre de 2012 por $27.127.684.- Se presentan Modificación de Contrato de la Res. 188 Res. 5213 del 28/09/2012, que aprueba Disminuciones de Obra (Pavimentacion, Aguas Lluvias) por $27.232.263.- | 11024 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 840895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853112 | 2 | BIP = SIGFE | 11024 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 840893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853110 | 11510 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 880519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893297 | El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$443 Obras Civiles: M$40.000 Año 2012: Gastos Administrativos: M$750 Consultorias: M$10.079 Obras Civiles: M$773.603 Año 2013: Consultorias: M$945 Obras Civiles: M$27.292 NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE | [15 empty] | 16827.9696 | 0 | 0 | 0 | 3162.9187 | 1301018.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321009.0212 | 1320999.1415 | 16245.0667 | 0 | 0 | 0 | 1789.639 | 1294041.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312076.3516 | 16247.8895 | 0 | 0 | 0 | 1789.639 | 1242757.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260795.009 | -0.6762 | -4.5582 | -4.4781 | -3.9084 | -4.5575 | 157.6979 | 155.4418 | LA VARIACION DEL MONTO CONTRATADO VS. LO RECOMENDADO ES DE -0,68 % ; ENTRE EL GASTO REAL VS. LO RECOMENDADO ES DE -4,56 %. LA DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y GASTADO , SE DEBE A LA CORRECCION MONETARIA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 680353 | -27232 | -4.003% | Se realizara la Disminucion unilateral de algunas partidas de pavimentación y de aguas lluvias debido a la negativa de la empresa de ejecutar el canal proyectado de Material HCV t 2. Se realizara la disminucion de una acera proyectada, la cual se tendria que demoler cuando se realicen las obras de habilitación del proyecto "Parque del Carbon". Se considera la disminución de tres sumideros, los cuales se encuentran en puntos los cuales no lo requieren. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 680353 | 935958 | 37.5695 | EL PROYECTO, FUE REVALUADO PARA INCORPORAR OBRAS DE ILUMINACION Y PAISAJISMO, EN FORMA PREVIA A LA RECOMENDACION QUE DA ORIGEN A LA EJECUCION. SE DISMINUYEN OBRAS POR M$ 27.232, CONSISTENTES EN : PAVIMENTACION DE ACERAS POR NO SER NECESARIAS ; CONSTRUCCION DE UN CANAL Y DISMINUCION DE TRES SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS POR ESTAR LOCALIZADOS EN FORMA ERRONEA. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 303825 | 334474 | 10.0877 | Real > Recomendado | [5 empty] | ANTE LA DISMINUCION DEL GASTO REAL VS. LA INVERSON RECOMENDADA, EL INDICADOR DE RENTABILIDAD V.A.N. AUMENTA DESDE M$ 303.825 A M$ 334.474 | SE EFECTUAN AUMENTOS DE PLAZO , PARA LA SUPERACION DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISION REVISORA Y PARA EJECUTAR OBRAS DE EMERGENCIA. LA MAGNITUD DE LAS OBRAS, NO EXPERIMENTO VARIACIONES, AUNQUE HUBO DISMINUCIONES MENORES DE OBRAS. SE REALIZO UNA REVALUACION, PARA INCORPORAR OBRAS DE ILUMINACION Y PAISALISMO, EN FORMA PREVIA A LA RECOMENDACION QUE DA ORIGEN AL INICIO DE LAS OBRAS. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30093734-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE ATENAS, HUALPEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA POR LOS INCONVENIENTES QUE GENERA LA MALA CALIDAD DE LA ACTUAL CALZADA DE PIEDRAS HUEVILLOS, PARA LOS VECINOS DEL SECTOR Y HABITANTES DE LA COMUNA QUE USAN LA ARTERIA | EL PROYECTO CONSIDERA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ATENAS ENTRE FINLANDIA Y GRECIA EN 1518 M2 EN HCV E=0.15 M, SEGUN PROYECTO APROBADO POR SERVIU | 8510 | [23 empty] | 4 | 4 | Las obras fueron ejecutadas en menor plazo dadas las condiciones climativas dad la epoca estival. | 0 | Sin variación | Sin variación | [24 empty] | 4 | 4 | Las obras fueron ejecutadas en menor plazo dadas las condiciones climativas dad la epoca estival. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Las obras fueron ejecutadas en menor plazo dadas las condiciones climativas dad la epoca estival. | 0 | 0 | La ejecución real del proyecto se ajusto a lo programado inicialmente, lo que corresponde a un plazo de 4 meses sin variación. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 12/01/2012 | [14 empty] | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | Contrato de Obras entre el Municipio de Hualpen y Empresa Constructora Mormel Ltda, de fecha 26.12.2011 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1518 | 1518 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron variaciones entre los m2 recomendados y los finalmente ejecutados | NO EXISTEN VARIACIONES, ENTRE LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS Y LAS RECOMENDADAS. | [12 empty] | Recepción Provisional Con Observaciones, de fecha 15.05.2012 Observaciones Generales: Reparaciones Camaras y Sumideros aguas lluvia, repasar cortes y sellos, reazer paño de hormigón, re4posición de señaletica. Recepción provisional Sin Observaciones, de fecha 15.05.2012 | 15/05/2012 | Recepción Definitiva Sin Observaciones | 08/08/2013 | SI | 16/05/2012 | No existen situaciones que afecten la normao operación del proyecto. |  | En Operación |  | JORGE TORRES ROA | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN |  |  |  |  | 4041400% | 4070700% | 293 | 4073900% | 32 | NA |  | 4090300% | 164 | 4090300% | 164 | 4092000% | 17 | 4078600% |  | 372 | 79 | La diferencia de fecha entre el primer RS y la creación de la asignación presupuestaria es que no se priorizó el proyecto inicialmente. El municipio demoró en el inicio de proceso de licitación y no existen antecedentes del retraso. Al ingresar datos de la fecha de la publicación de la primera licitación de obras civiles 04/11/2011 se produce una diferencia negativa. Por lo que no se ingresan los antecedentes. Con fecha 19/10/2011 se reiteró a la Unidad Tecnica el plazo para realizar licitacion la que se efectuo el 4/11/2011 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79016 | 0 | 0 | 4776 | 0 | 83792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79016 | 0 | 0 | 4776 | 0 | 83792 | Segun convenio mandato con fecha 08/08/2011 se otorgan recursos con financiamiento FNDR en el siguiente desglose: Otros Gastos $ 4.776.000.- Obras Civiles $ 79.016.000.- Total $ 83.792.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | Contrato con fecha 26/12/2011 por un monto de $73.500.000.- con IVA incluido correspondiente a suma alzada sin reajustes ni intereses. Inicio de la obra 12/01/2012 con un plazo de 120 días corridos con fecha de termino de obra para 11/05/2012. Acta de Recepción Provisional con observaciones 15/05/2012 Acta de Recepción Provisional con fecha 27/06/2012. Certificado N° TE 089 con fecha 08/11/2012 en que se certifica la ejecución de las obras de pavimentación. El Municipio ingresó solicitud de ultimo estado de pago con fecha 11/12/2012 OTROS GASTOS no se realizaron transferencias ni movimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 73500 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Estado de Pago N°1 31/08/2011 $ 39.508.000.- Estado de Pago N°2 24/05/2012 $ 30.317.000.- Estado de Pago N°3 21/12/2012 $ 3.675.000.- Total $ 73.500.000.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125384.8161 | 0 | 0 | 7579.1493 | 0 | 132963.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108448.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108448.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110957.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110957.6162 | -18.4379 | -16.5506 | -11.5063 | 2.314 |  | 73.0946 | 73.0946 | LAS VARIACIONES, ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL RECOMENDADO, SE DEBE A LA MENOR OFERTA DE LA LICITACION. EL ITEM " OTROS GASTOS ", COMPRENDE LAS ASESORIAS A LA INSPECCION TECNICA, INSTALACION DE FAENAS, ASEO Y SI BIEN NO SE CONSIGAN GASTOS EN EL CUADRO EN REFERENCIA. SÍ SE EJECUTARON Y AGLUTINARON EN "OBRAS CIVILES".. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REVALUADO Y SE EJECUTO SEGUN LO PREVISTO ,RESPECTO DEL PLAZO Y MAGNITUD. LA INVERSION ES MENOR , DEBIDO A OFERTAS INFERIORES AL MONTO RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 53296 | 83667 | 56.9855 | Real > Recomendado | [5 empty] | COMO CONSECUENCIA, DE LA MENOR INVERSION INCURRIDA, EL INDICADOR DEL V.A.N. CORREGIDO AUMENTA A M$ 83667. | EL PROYECTO, SE EJECUTO SEGUN LO PREVISTO, RESPECTO AL PLAZO Y MAGNITUD. EN RELACION A LA INVERSION, LA DISMINUCION SE DEBE A LA MENOR OFERTA RECIBIDA.. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30093740-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE PATRIA VIEJA, HUALPEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA POR EL LA MALA CALIDAD DE LA VIA LA CUAL SE ENCUENTRA PAVIMENTADA CON ADOCRETOS, POR MAS DE 10 AÑOS | SE CONSULTA LA PAVIMENTACION DE 2185 M2 EN HCV DE E=0.15 M, DE LA CALLE PATRIA VIEJA ENTRE AVENIDA RECONQUISTA Y CALLE TOSCANIA, DISPOSITIVOS DE RODADOS ZARPAS Y SOLERAS SEGUN PROYECTO APROBADO POR SERVIU | 6217 | [23 empty] | 4 | 4 | No existieron aumentos en los tiempos de ejecución del proyecto. | 0 | Sin variación | Sin variación | [24 empty] | 4 | 0 |  | -100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | La disminución en el plazo de jecución se debio a las buenas condiciones climaticas que acompañaron el desarrollo de las obras ada a estival. | 0 | 0 | EL PLAZO REAL ,SEGUN LAS FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO ES DE 3,5 MESES. DE AHI, QUE SE INCURRA EN SEÑALAR INDISTINTAMENTE 3 Ó 4 MESES COMO DURACION. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 12/01/2012 | [14 empty] | 104999 | 0 | 104999 | 0 | 104999 | Contrato de Ejecución de Obras entre el Municipio y Empresa Constructora Mormel Ltda, de fecha 26.12.2011. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2185 | 2185 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No exsite diferencia entre la cantidad de obra recomendada y al ejecutada finalmente. | SE EJECUTARON LAS OBRAS, SEGUN LO PREVISTO EN LA FORMULACION. | [12 empty] | Recepción Provisoria Con Observaciones, de fecha 14.05.2012. Observaciones Geneales: Rehacer cuellos de pasdajes, repasar emboquillados de soleras, reparar sellos, reparar paños agrietados, reparar soleras agrietadas. Recepción Provisoria Sin Observaciones | 27/06/2012 | Recepción Definitiva Sin Observaciones | 08/08/2013 | SI | 28/06/2013 | No existen a la fecha anormalidades en el uso ni operación de las obras. |  | En Operación |  | JORGE TORRES ROA | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN |  |  |  |  | 4041400% | 4070700% | 293 | 4073900% | 32 | NA |  | 4090300% | 164 | 4090300% | 164 | 4092000% | 17 | 4078600% |  | 372 | 79 | La Utecnica retraso su inicio de proceso de licitación , no existen antecedentes que justifiquen ese retraso .Con fecha 19/08/2011 sen Oficio N° 1668 se reiteró a Unidad Técnica iniciar con proceso de licitación el que solo se hizo efectivo con fecha 4/11/2011. ( esto no se puede colocar en casilla 12 porque genera negativo. La diferencia de fecha del primer RS y la creación de asignación presupuestaria es que no se priorizó el proyecto inicialmente para ser presentado al Core. El primer gasto se refiere a Anticipo del Proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113680 | 0 | 0 | 4776 | 0 | 118456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113680 | 0 | 0 | 4776 | 0 | 118456 | De acuerdo a convenio mandato, con fecha 23/06/2011 se otorgan recursos de financiamiento FNDR con los siguientes Items. Obras Civiles $113.680.000.- Otros Gastos $ 4.776.000.- Total $ 118.456.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | Contrato con fecha 26/12/2011 por un monto de $105.000.000.- IVA incluido correspondiente a suma alzada sin reajustes ni intereses. No existieron diferencias de montos aprobados inicialmente. Acta de entrega de terreno 12/01/2012 con un plazo 120 días corridos con fecha de termino al 11/05/2012. Acta de recepción provisional con observaciones con fecha de 14/05/2012. Acta de recepción provisional con fecha de 27/06/2012. Oficio Ord N° TE 10179 del 03/08/2009 en que Serviu otorga vigencia a presupuesto del proyecto a ejecutar. Certificado N° TE 083 del 09/04/2013 en que Serviu certifica la ejecución de las obras de pavimentación esto justifica el atraso en el ultimo estado de pago del 2013 ya que estaba condicionada a la aprobación de serviu, el proyecto debio ser actaualizado antes de iniciar ejecucion, la UT no lo hizo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Estado de Pago N° 1 31/08/2011 $ 56.840.000.- Estado de Pago N° 2 24/05/2012 $ 41.319.441.- Estado de Pago N° 3 29/06/2013 $ 6.840.559.- Total $105.000.000.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180390.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180390.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154925.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154925.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152657.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152657.051 | -14.1169 | -15.3743 | -15.3743 | -1.464 |  | 69.8659 | 69.8659 | LAS DIFERENCIAS ,ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL RECOMENDADO, SE DEBE A QUE SE ADJUDICO POR UN MONTO INFERIOR . EL GASTO REAL VS. EL CONTRATADO, ES INFERIOR EN 1,46 %. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO SE EFECTUARON REVALUACIONES NI MODIFICACIONES MENORES. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 38644 | 50981 | 31.9247 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE RENTABILIDAD V.A.N., AUMENTA DESDE M$ 38.644 A M$ 50.981 , DEBIDO AL MENOR GASTO, RESPECTO DEL MONTO DE INVERSION RECOMENDADO. | EL PROYECTO SE EJECUTO , SEGUN LO PREVISTO, SIN VARIACIONES EN LOS PLAZOS Y MAGNITUD . LA INVERSION REAL VS. LO CONTRATADA ES INFERIOR EN 1,46 %. Y EL GASTO REAL DISMINUYE EN 15 % RESPECTO DEL RECOMENDADO, DEBIDO A LA CONTRATACION DE LA OBRA POR UN MONTO INFERIOR AL ORIGINALMENTE CONSIDERADO. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30095868-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE LA MARINA E ITALIA, SECTOR NAVIDAD,TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL SECTOR DE NAVIDAD HA IDO COMPLETANDO SU URBANIZACION A TRAVÉS DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, RESTANDO EN SU MAYORÍA EJECUTAR PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN. EN ESTA SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS CALLES LA MARINA E ITALIA, LAS CUALES HOY SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO. | EL PROYECTO PRETENDE BENEFICIAR A LAS CALLES LA MARINA E ITALIA DEL SECTOR NAVIDAD CON PAVIMENTACIÓN, OBRAS QUE CONSIDERAN APROXIMADAMENTE 2033 M2 DE CALZADA (2001 EN HCV DE 0,15 M. DE ESPESOR Y 32 M2 DE RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO), 850 M2 DE ACERAS, 113 ML DE MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y OTRAS OBRAS MENORES CORRECTAMENTE CONFORMADA, LAS FAMILIAS CIRCULAN SOLO POR COSTADO DEL CAMINO DE TIERRA, HACIENDOSE CASI IMPOSIBLE DURANTE LOS PERÍODODOS DE LLUVIA, POR ENDE EL PROYECTO PRETENDE OBTENER LOS FONDOS QUE PERMITAN DESARROLLAR LAS SIGUIENTES OBRAS: - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS - CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PARA ACERA Y CALZADA ESTAS OBRAS PERMITIRÁN EL ACCESO DE VEHICULOS PARTICULARES, DE EMERGENCIA Y MOVILIZACIÓN HASTA ESTE SECTOR, LO QUE ACTUALMENTE NO ES POSIBLE, DEBIDO AL PÉSIMO ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA. | 237 |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 5 | Existió un contrato firmado con fecha 25.06.2012 y cuya acta de entrega de terreno se efectuó el 17.07.2012 y con un plazo de ejecución de 90 días corridos, teniendo como plazo de término de obras el día 15.10.2012, sin embargo durante el transcurso de la obra, se detectó un tipo de suelo que no estaba previsto como es roca, lo que significó una modificación de diseño de muros proyectos y por consiguiente un aumento de plazo de 30 días corridos. Dicha ampliación de contrato fue aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 7204 de fecha 11.10.2012 y quedando como nueva fecha de término de contrato el día 14.11.2012. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado, ya que originalmente se consideraban 9 meses de los cuales 4 estaban destinados a la ejecución de obras civiles. | 25 | 25 | Este proyecto presenta una variación del 25 % ( 1 mes ) respecto al plazo recomendado para la ejecución de las obras civiles. Esta diferencia se justifica en un aumento de plazo, autorizado por la unidad tecnica y que corresponde a dificultades que enfrentaron en la ejecución de las obras, que significo modificaciones en el diseño de muros proyectados. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/07/2012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto contaba con un monto aprobado de $ 192.402.000.- para obras civiles, fue adjudicado en $ 194.922.000.- y durante su ejecución no sufrió modificación de monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2033 | 2001 | 98.426 | Real < Recomendada | [5 empty] | El proyecto original contemplaba la construcción de 2011 m2 de calzada en HCV y la rotura y reposición de pavimento de 32 m2 para conexión de obras de aguas lluvias a obras existentes. Durante su ejecución se modificó el punto de descarga de las obras de aguas lluvias lo que originó que no se rompiera pavimento existente, pero se tuvieron que ejecutar otras obras de evacuación de aguas lluvias complementarias. También se efectuó modificación de un tramo de muro de hormigón armado proyectado, por las condiciones de terreno (roca y viviendas muy aledañas). Todas las modificaciones se efectuaron a costo cero. | El proyecto presenta una variación menor de 1,5 % menos de superficie intervenida y que correspondia a la reposición de un pavimento, que por razones tecnicas en la etapa de ejecución de obra se opto por otra solución. | [12 empty] | Con fecha 27.11.2012 se efectúa la recepción provisoria de la obra, la cual quedó con las siguientes observaciones: - Reposición de paños de pavimentos deficientes - Reposición de dispositivo de rodado - Efectuar corte y sello de juntas - Instalación de baranda en muro - Mejorar terminación de escalinata - Mejorar terminaciones de obras de aguas lluvias - Retiro de escombros - Retiro de moldajes entre otras observaciones menores. Posteriormente con fecha 11.12.2012 se firma Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones, aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 0360 de fecha 24.01.2013. | 11/12/2012 | La Recepción definitiva se efectuó con fecha 07 de julio de 2014. Durante el transcurso de la obra un transeúnte sufrió un accidente (caída a fundación de muro), lo que originó una demanda del afectado a la empresa ejecutora de las obras. Como consecuencia de ello, El Juzgado de letras solicitó hacer lugar a una medida precautoria de bienes determinados, siendo hasta por la suma de $ 12.000.000.-, respecto de los dineros que le correspondían percibir al demandado, por concepto de estados de pago, boletas de garantía y dineros a cualquier titulo, dineros que deberían quedar en poder de la I. Municipalidad de Tomé, dicha entidad como depositario. Ante dicha situación y habiéndose ya cancelado la totalidad de los estados de pago se debió hacer efectivo el único instrumentos válido, como lo era la boleta de garantía por correcta ejecución de la obra, por un monto de $ 11.695.320.- | 07/07/2014 | SI | 11/12/2012 | El proyecto no presenta problemas en su operación |  | En Operación |  | SILVIA ELIZABETH DURAN CORREA | MUNICIPALIDAD DE TOME |  |  |  |  | 4081500% | 4081500% | 0 | 4087600% | 61 | NA |  | 4108500% | 209 | 4108500% | 209 | 4110700% | 22 | 4118000% | 73 | 365 | 365 | Entre la resolución que aprueba el convenio mandato y la publicación de la primera licitación de Obra Civil transcurren alrededor de 100 días debido a que la unidad técnica se demoró en preparar los antecedentes del proyecto. El primer gasto corresponde al Anticipo del proyecto. | [23 empty] | 3110 | 0 | 0 | 0 | 583 | 199402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203095 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 583 | 199402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203095 | Con fecha 27/01/2011 se otorgan recursos con financiamiento FNDR con los siguientes items. OBRAS CIVILES $ 199.402.- CONSULTORÍAS $ 3.110.- GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 583.- TOTAL $ 203.095.- Se asumen los montos recomendados, de acuerdo a convenio mandato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 194922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195505 | Contrato de obras civiles con fecha 25/06/2012 por un monto de $194.922.000.- IVA Incluido, siendo a suma alzada sin reajustes ni intereses. Inicio de Obra 17/07/2012 con un plazo de 90 días corridos, con fecha de termino 15/10/2012. Acta de Recepción 11/12/2012 Decreto Aprueba Acta de Recepción 24/01/2013 Certificado de TE N° 058 del 27/02/2013 del Serviu que certifica la ejecución de las obras de pavimentación. En Oficio N° 124 del 25/01/2013 la Unidad Técnica ingresa antecedentes para solicitar el ultimo estado de pago. * No se contrataron contrato de Consultoría y Gastos Administrativos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194922 | 194922 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estado de Pago N°1 28/09/2012 $ 19.492.200.- Estado de Pago N°2 28/09/2012 $ 73.539.430.- Estado de Pago N°3 28/09/2012 $ 27.510.069.- Estado de Pago N°4 20/11/2012 $ 45.736.823.- Estado de Pago N°5 28/02/2013 $ 28.643.478.- TOTAL $ 194.922.000.- * Gastos Administrativos no fueron transferidos, mientras que la Consultoría no registró ni contrato ni gastos. ** Al crear e ingresar los antecedentes del gasto corregido, este no lo permite cargar, por lo que no se ingresan la información. | [15 empty] | 4935.621 | 0 | 0 | 0 | 924.4586 | 316417.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322277.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283393.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283393.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283393.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283393.8474 | -12.0653 | -12.0653 | -10.4367 | 0 |  | 141.6261 | 141.6261 | El gasto real es un 10,44% inferior al gasto recomendado. Esta variación se explica por contratar, via licitación publica, una oferta por las obras civiles inferior a los montos disponibles. Los gastos de consultoria y gastos administrativos no se ejecutaron. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciónes. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1483 | 16067 | 983.412 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad social de este proyecto presenta una variación positiva, que se origina por una menor inversión real en las obras civiles. La variación del VAN social aumenta de M$ 1. 483 a M$ 16.067 que representa un 983 % respecto a lo recomendado. Aparentemente el aumento es muy significativo pero al analizar la TIR social, se observa que esta aumenta de un 6,1 % al 7,1%, lo que da cuenta de un crecimiento dentro de los parametros normales para este tipo de inversiones y acorde al monto de inversión realizada. | 1.- El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendado. Las diferencias en magnitudes no son significactivas y estas surgen en terreno mientras se ejecutan las obras. La diferencia en magnitud representa el 1,5 % de la superficie a intervenir. 2.- Los montos reales de las obras civiles son inferior en 10,44 % en relación a lo recomendado. Esta variación se explica por las ofertas del proceso de licitación publica. No se ejecutaron los recursos recomendados y asignados a gastos administrativos y consultorias. 3.El plazo de ejecución de las obras civiles fue superior en un 25 % al plazo recomendado( 1 mes) y que se justifico por un aumento de plazo autorizado a la empresa contratista, para hacer frente a dificultades en terreno durante la ejecución de obras. 4.- Proyecto que no presenta reevaluaciones. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102102-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTOS SECTOR NORTE , CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CALLES NO CUENTAN CON PAVIMENTOS, EL PROYECTO SE PRESENTA CON EL OBJETIVO DE PAVIMENTAR LAS CALLES | EL PROYECTO CONSISTE EN PAVIMENTAR 15597 M2 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA 1 ORIENTE ( J A RIOS LOS DIAGUITAS ) 3687 M2, 2 ORIENTE ( JA RIOS - ESTERO LA POSADA ) 3431; A VESPUCIO ( L CONDEZA - MILLABU ) 261 M2; LOS ROSALES ( L CONDEZA - MILLABU ) 486 M2 ; EXEQUIEL ( L CONDEZA MILLABU ) 467 M2 ; LOS ALERCES ( L CONDEZA - MILLABU ) 568 M2 ; ; LOS HECHOS ( GENESIS L HURTADO ) 589 M2 , GENESIS ( LOS HECHOS C HENRIQUEZ ) 628M2, DIAGUITAS (VOLCAN LLAIMA Y LOS MOLINEROS)4.071 M2 HURTADO ( LOS HECHOS A VESPUCIO) 272 M2 , A VESPUCIO ( GENESIS - L . HURTADO ) 592 M2 ; MILLABU ( LOS ALERCES Y C . HENRIQUEZ ) 1175 M2 | 91000 | [23 empty] | 5 | 12 | El proyecto original constaba de un plazo de 180 días. Posteriormente se otorgó un total de 165 días de aumento de plazo que se detallan a continuación: 1. Decreto Nº 6.698 de fecha 27-07-2012 por un total de 45 días 2. Decreto Nº 7.842 de fecha 05-09-2012 por un total de 30 días 3. Decreto Nº 8.645 de fecha 08-10-2012 por un total de 90 días El proyecto fue ejecutado en un total de 345 días. | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | El proyecto consistía en la pavimentación de tres sectores de Coronel (Pob Berta, Huertos Familiares y Lagunilas). Entre el lapso de tiempo que el proyecto fue aprobado y licitado, Serviu ejecutó la pavimentación de Lagunillas por lo que fue necesaria la reestructuración del proyecto e intercambiar el sector que ya había sido pavimentado cuando el proyecto se encontraba en ejecución. de esta manera, se requirió reevaluar el proyecto, lo que generó una espera de varios meses para la aprobación del nuevo sector y realizar los cambios pertinentes en el convenio del proyecto. | 140 | 140 | El proyecto fue contratado originalmente con un plazo de ejecucion de 6 meses, que fue superior en un 20 % respecto al plazo recomendado para las obras civiles. Sin embargo, por aumentos de plazos autorizados por la unidad tecnica, por cambio de calles aprobadas en recomendación original ( fueron ejecutadas por el programa de pavimento participativo) por otras calles que no contaban con aprobación del SERVIU, este plazo aumento en 6 meses, que representa un 120 % en relación al plazo original recomendado, de manera de gestionar las aprobaciones tecnicas. En total la variación total del plazo fue de un 140 % respecto a lo recomendado. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 30/12/2011 | [14 empty] | 889714 | 0 | 889714 | 0 | 889714 | El proyecto fue contratado por un monto de $889.714.915. El gasto se resume a continuación: 1. Estado de Pago Nº 1 de fecha 26-03-2012 por un monto de $135.593.991 2. Estado de Pago Nº 2 de fecha 08-05-2012 por un monto de $130.183.582 3. Estado de Pago Nº 3 de fecha 18-07-2012 por un monto de $307.869.836 4. Estado de Pago Nº 4 de fecha 23-11-2012 por un monto de $144.999.960 5. Estado de Pago Nº 5 de fecha 28-12-2012 por un monto de $121.025.012 6. Estado de Pago Nº 6 de fecha 28-02-2013 por un monto de $50.042.534 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15597 | 16277 | 104.3598 | Real > Recomendada | [5 empty] | Si bien, existieron modificaciones en los lugares de intervención, se deja de manifiesto que la magnitud del proyecto se mantuvo. Las modificaciones se generaron por lo expuesto en el primer punto. | Las obras totales contratadas (incluida reevaluación) no presentan variaciones respecto a las obras ejecutadas y que alcanzan a 2587,5 metros lineales ( 16.227 metros cuadrados). La longitud de las obras aprobadas en la reevaluación fueron un 3,7 % inferior en la magnitud recomendada, que inicialmente fue de 2.686 metros lineales y llegaron a 2587,5 metros lineales. En cambio, la superficie final recomendada en la reevaluación fue superior en un 4 % , pasando de 15.597 a 16.277 metros cuadrados. La unidad de medida fue modificada en el proceso de evaluación ex post para hacerla comparable con otros proyectos de su mismo tipo. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó el 17-01-2013 y se encontraron las siguientes observaciones: 1. Mejorar revoque de soleras 2. Falta cortes de dilatación de aceras 3. Nivelación de tapas de cámaras 4. Reparar fisuras canal HCV en calle L. Hurtado 5. Rehacer aceras fisuradas en calle Américo Vespucio 6. Falta sello en junta de asfalto con hormigón (calle 1 Oriente) 7. Tapar testigos calle y aceras (calle 2 Oriente) 8. Falta relleno en los veredones (Calle Diaguita) 9. Rehacer acera fisurada en intersección calle Diaguitas y Calle Colcura Posteriormente, se procedió a levanta las observaciones con fecha 29-01-2013, dando por finalizado el proyecto y entregándolo definitivamente al uso de la comunidad. | 29/01/2013 | Al momento de recorrer las calles que se ejecutaron en el proyecto, la comisión de recepción, acordó recibirlas definitivamente sin observaciones. | 09/01/2014 | SI | 29/01/2013 | Las calles se encuentran en operación normal |  | En Operación |  | OSCAR EDUARDO CATRIL TORRES | MUNICIPALIDAD DE CORONEL | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4063200% | 4063200% | 0 | 4073900% | 107 | NA |  | 4090000% | 161 | 4090000% | 161 | 4093100% | 31 | 4107900% | 148 | 447 | 447 | La diferencia de fecha entre el primer RS y la creación de asignación presupuestaria es que no se priorizó el proyecto inicialmente. La diferencia de fechas entre el acta de entrega de terreno y el primer gasto con cargo a obras civiles, se traduce en que la Unidad Técnica ingreso la solicitud con fecha 04/04/2012 y la autorización de pago por parte de este GORE se hizo el 19/06/2012 por encontrarse sin disponibilidad presupuestaria. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036516 | Con fecha 14/07/2011 se otorgan recursos con financiamiento FNDR con los siguientes items. Obras Civiles $ 1.036.516.000.- Total $ 1.036.516.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889714 | Contrato con fecha 23/12/2011 por un monto $888.714.915 IVA incluido, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. Con fecha 30/01/2012 se solicita modificar contrato en el precio a pagar por la ejecución de $888.714.915 a $889.714.915. Fecha de Inicio de Obra 23/01/2012; aumento de plazo 45 días 27/07/2012; aumento de plazo 30 días 05/09/2012; aumento de plazo 90 días 08/10/2012. quedando 345 días en total Modificación de convenio con fecha 05/10/2012 tras Reevaluación en Seremi de Desarrollo Social. La modificación realizada fue a costo cero, disminuyendo ciertas calles consideradas para el mejoramiento pero que estaban siendo ejecutadas por otro organismo del estado y aprovechando de incluir nuevas calles para el mejoramiento, lo que provocó una modificación en la clausula Segunda del convenio mandato: Descripción del Proyecto. Fecha termino de la obra 09/01/2013 Acta Recepción Provisoria con observaciones 17/01/2013 Acta Recepción Provisoria sin observaciones 29/01/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889714 | 889714 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estado de Pago N° 1 19/06/2012 $135.593.991.- Estado de Pago N° 2 29/06/2012 $130.183.582.- Estado de Pago N° 3 31/08/2012 $307.869.836.- Estado de Pago N° 4 31/12/2012 $144.999.960.- Estado de Pago N° 5 28/02/2013 $121.025.012.- Estado de Pago N° 6 29/04/2013 $ 50.042.534, la solicitud de estado de pago por la UT fue ingresada el 12-04-2013 TOTAL $889.714.915.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644779.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644779.8336 | 1644779.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371048.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371048.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309061.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309061.6285 | -16.6424 | -20.4111 | -20.4111 | -4.5211 | -20.4111 | 80.424 | 80.424 | El monto contratado fue inferior en 16,64 % en relación al monto recomendado. Esta variación surge del proceso de licitación publica, donde se adjudican las obras en un monto menor. El gasto real no presenta variaciones respecto a lo contratado, la diferencia de -4,52% surge de los ajustes de moneda. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1165364 | 1165364 | 0 | El proyecto presento una reevaluación, donde se modificaron las obras a ejecutar pero no se modifico el monto original recomendado. Las variaciones en montos entre la recomendación original y la reevaluación es 0%. La longitud de las obras aprobadas en la reevaluación fueron un 3,7 % inferior en la magnitud recomendada, que inicialmente fue de 2.686 metros lineales y llegaron a 2587,5 metros lineales. En cambio, la superficie final recomendada en la reevaluación fue superior en un 4 % , pasando de 15.597 a 16.277 metros cuadrados. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1940870 | 2078870 | 7.1102 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAN social real del proyecto aumenta en un 7,11 % respecto al VAN Social recomendado. Esta variación se explica por que las obras fueron contratadas y ejecutadas en un monto inferior a lo recomendado. | 1. El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendado. Es importante hacer mención que esta iniciativa fue objeto de una reevaluación, donde se cambiaron unas calles por otras, lo que significo una longitud menor de pavimentación a la recomendación original pero en cambio la superficie pavimentada fue mayor. 2. Los montos gastados fueron inferior en un 16,64 % respecto a recomendado. Esta variación surge del proceso de licitación publica. La reevaluación no modifico los montos aprobados y contratados. 3. El plazo de ejecución es mayor a el estimado ex ante en un 140 %. Esto se justifica por la demora en lograr las aprobaciones tecnicas del SERVIU de las nuevas calles a incorporar, lo que significo 3 aumentos de obras, totalizando 165 dias. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30104236-0 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES SECTOR PERALES, COMUNA DE COELEMU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | COELEMU | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE INSERTA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION DEL BORDE COSTERO DE 18 LOCALIDADES DE LA REGION DEL BIOBIO, AFECTADAS POR EL SISMO Y MAREMOTO DEL 27/2. | CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN HORMIGON, SEÑALIZACION, DEMARCACION, AGUAS LLUVIAS E ILUMINACION, PARA AVENIDA LAS PLAYAS EN UNA SUPERFICIE DE 7.111 M2, CALLE N°1 PONIENTE EN UNA SUPERFICIE DE 695 M2, CALLE N°1 ORIENTE EN UNA SUPERFICIE DE 1.290 M2, CALLE N°2 EN UNA SUPERFICIE DE 2.300 M2 Y CALLE N°3 EN UNA SUPERFICIE DE 295 M2. | 3000 | COMUNAS POBRES | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  | 12 | 19 | Se Realizaron 10 contratos de Personal a Honorarios: Alejandro Romero Gutierrez para Asesoría Técnica por 180 días Corridos Ivan Olmos Fredes para Asesoría Técnica por 30 días Corridas Laura Prieto Gomez para Asesoría Técnica por 180 días Corridas Ricardo Insunza Campos para Asesoría Técnica por 180 días Corridos Janet Gonzalez Deborgue para Asesoría Técnica por 210 días Corridos Doris Vasquez Silva para Asesoría Técnica por 135 días Corridos Patricia Ortiz Aranda para Asesoría Técnica por 30 días Corridos Pamela Guiñez Guiñez para Asesoría Técnica por 30 días Corridos Maria Vallejos Barrera para Asesoría Técnica por 60 días Corridos Susana Toloza Chamorro para Asesoría Técnica por 60 días Corridos | 58.3333 | [8 empty] | 6 | 25 | El gasto se ejecuto entre los meses de Noviembre 2011 y Diciembre 2013 | 316.6667 | 5 | 12 | El gasto se ejecutó entre los meses de Noviembre 2011 y Noviembre del 2012 | 140 | 12 | 15 | 1 Contrato adjudicado: Constructora Mayor Ltda., con un plazo de Ejecución de 330 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 3055 del 07/06/2013 que otorgan 60 días para revisar y perfeccionar estos Convenios y las demás modificaciones al proyecto, asi como también para gestionar los recursos necesarios para estas obras. Se Amplía el Plazo según las Res. 3948 del 24/07/2013 que otorgan 48 días para realizar Aumentos de Obras (Saneamiento de Aguas Lluvias, Movimiento de Tierras, Obras de Hormigon, Cañerias) y Obras Extraordinarias (Instalacion de Tuberias, Foro Revestido) | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 26 | 26 | 0 | Las Modificaciones son esencialmente al Proyecto de Aguas Lluvias, cuya solución final difiere de lo inicialmente proyecto y licitado, en razón de que la D.G.A. autorizó sólo una descarga de aguas lluvias, con lo cual hubo que reestudiar la solución de evacuación, en especial en la avenida Las Playas en donde venía proyectada una canaleta en tierra, olvidándose que el terreno en esta zona es arenoso, lo cual imposibilita que las taludes de dicha excavación permanezcan inalterados, con el consiguiente peligro que se produzcan socavamientos de dichos taludes, más aún con la profundidad que debe llevar esa canaleta entre 1.6 mts. a 2.60 mts., respecto a la solera proyectada. Ante tal situación se necesita materializar un colector de tal forma de conducir estas aguas hacia la descarga autorizada por la D.G.A., sin embargo también se hace necesaria la materialización sobre este colector de una canaleta revestida de tal forma que los taludes se mantengan inalterados, así como también para permitir el escurrimiento superficial de los terrenos ubicados al oriente de dicha avenida, hacia la canaleta revestida, además se debe incluir la materialización de 8 cámaras con sus respectivos escalines, a modo de registro y limpieza del colector, y la implementación de 3 soluciones para evacuar aguas lluvias de sitios que quedaron bajo la cota de la nueva rasante, siendo estas soluciones la de incluir una descarga tipo. | 85.7143 | 85.7143 | EL PLAZO , SE AUMENTO EN 60 DIAS, PARA PERFECCIONAR CONVENIOS Y EN 48 DIAS POR AUMENTOS DE OBRAS QUE MODIFICAN LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS. EL PLAZO REAL DE LAS OBRAS CIVILES, ES DE 15 MESES, ESTO ES, TRES MESES MAS QUE LO ESTIMADO; EL DE LAS CONSULTORIAS ES DE 19 MESES, SIETE MESES MAS DE LO PREVISTO Y EL DE EXPROPIACIONS DE 25 MESES,EN LUGAR DE LOS 6 MESES PREVISTOS. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 26/06/2012 | [14 empty] | 1227698 | 146176 | 1373874 | 1342980 | 30894 | 10 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Alejandro Romero 3730 del 13/06/2012 por $4.500.000.- Ivan Olmos Fredes 2384 del 20/04/2012 por $630.000.- Laura Prieto Gomez 2582 del 27/04/2012 por $5.034.000.- Ricardo Insunza Campos 2562 del 27/04/2012 por $1.290.000.- Janet Gonzalez Deborgue 2557 del 17/04/2012 por $3.297.000.- Doris Vasquez Silva 4458 del 13/08/2012 por $201.000.- Patricia Ortiz Aranda 1112 del 17/04/2013 por $816.666.- Pamela Guiñez Guiñez 1528 del 28/05/2013 por $1.377.968.- Maria Vallejos Barrera 2229 del 28/10/2013 por $259.500.- Susana Toloza Chamorro 2224 del 28/10/2012 por $477.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 55 del 10 de Abril de 2012 Por $1.184.100.128.- se presenta Modificación de Contrato Res. 3948 del 24/07/2013, que aprueba Obras Extraordinarias (Instalacion de Tuberias, Foro Revestido) por $51.846.280; Aumentos de Obra (Saneamiento de Aguas Lluvias, Movimiento de Tierras, Obras de Hormigon, Cañerias) por $10.492.737; Disminuciones de Obra (Obras de Hormigon, Estructuras de Hormigon, Canales de Aguas Lluvias) por $2.127.380; y Supresiones de Obra (Cañerias, Canales de Aguas Lluvias) por $2.317.468.- EN SIGFE SE CARGÓ ERRONEAMENTE M$30.895 A LA ETAPA DE DISEÑO DE ESTE PROYECTO, ESE MONTO CORRESPONDE A LA ETAPA DE EJECUCION | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 1300 | 1300 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE CONSIDERAN OBRAS DE PAVIMENTACION EN HORMIGON DE, AVENIDA LAS PLAYAS EN UNA SUPERFICIE DE 791 M. CALLE N°1 PONIENTE EN UNA SUPERFICIE DE 77 M CALLE N°1 ORIENTE EN UNA SUPERFICIE DE 143 M CALLE N°2 EN UNA SUPERFICIE DE 256 M CALLE N°3 EN UNA SUPERFICIE DE 33 M LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | NO HAY VARIACIONES ,ENTRE LA MAGNITUD REAL Y LA RECOMENDADA. | [12 empty] | No Hubo Recepcion Provisoria | 17/10/2013 | La Recepcion no tuvo Observaciones | 17/10/2013 | SI | 17/10/2013 | La Obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4078100% | 4078100% | 0 | 4085100% | 70 | 4085100% | 0 | 4100900% | 158 | 4100900% | 158 | 4108600% | 77 | 4115300% | 67 | 372 | 372 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (01/06/2012), corresponden al Inicio del contrato de Consultorias, la fecha corregida (10/04/2012) corresponde a la fecha de la resolucion del Primer Contrato y del Primer Contrato de Obras Civiles. | [23 empty] | 17640 | 0 | 0 | 165900 | 4249 | 1032423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220212 | 17640 | 0 | 0 | 165900 | 4249 | 1032423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220212 | El proyecto tiene gasto el año 2011 en el Item Terrenos , las Obras Civiles se inician el 2012, continúa y termina el 2013. | 17884 | 0 | 0 | 141962 | 4215 | 1209973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374034 | 10 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Alejandro Romero 3730 del 13/06/2012 por $4.500.000.- Ivan Olmos Fredes 2384 del 20/04/2012 por $630.000.- Laura Prieto Gomez 2582 del 27/04/2012 por $5.034.000.- Ricardo Insunza Campos 2562 del 27/04/2012 por $1.290.000.- Janet Gonzalez Deborgue 2557 del 17/04/2012 por $3.297.000.- Doris Vasquez Silva 4458 del 13/08/2012 por $201.000.- Patricia Ortiz Aranda 1112 del 17/04/2013 por $816.666.- Pamela Guiñez Guiñez 1528 del 28/05/2013 por $1.377.968.- Maria Vallejos Barrera 2229 del 28/10/2013 por $259.500.- Susana Toloza Chamorro 2224 del 28/10/2012 por $477.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 55 del 10 de Abril de 2012 Por $1.184.100.128.- se presenta Modificación de Contrato Res. 3948 del 24/07/2013, que aprueba Obras Extraordinarias (Instalacion de Tuberias, Foro Revestido) por $51.846.280; Aumentos de Obra (Saneamiento de Aguas Lluvias, Movimiento de Tierras, Obras de Hormigon, Cañerias) por $10.492.737; Disminuciones de Obra (Obras de Hormigon, Estructuras de Hormigon, Canales de Aguas Lluvias) por $2.127.380; y Supresiones de Obra (Cañerias, Canales de Aguas Lluvias) por $2.317.468.- | 17724 | 0 | 0 | 141962 | 4215 | 1209973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373874 | 30894 | BIP > SIGFE | 17725 | 0 | 0 | 111849 | 3433 | 1209973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342980 | 18488 | 0 | 0 | 116764 | 3589 | 1255622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394463 | ERROR EN SIGFE, SE CARGAN M$30.114 y M$781 DE LOS ITEMS EXPROPIACIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVAMENTE, A LA ETAPA DE DISEÑO Y NO A LA ETAPA DE EJECUCION. El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$781 Expropiaciones: M$30.114 Año 2012: Gastos Administrativos: M$3.434 Consultorias: M$14.952 Obras Civiles: M$602.419 Año 2013: Consultorías: M$2.772 Expropiaciones: M$10.744 Obras Civiles: M$607.554 | [15 empty] | 27992.0423 | 0 | 0 | 126247.1737 | 6740.7853 | 1638283.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799263.2196 | 1936272.2208 | 26323.7827 | 0 | 0 | 211205.6262 | 6267.9706 | 1785291.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029089.2772 | 26093.7266 | 0 | 0 | 211205.6262 | 6267.9706 | 1772170.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015737.5543 | 12.7733 | 12.0313 | 8.1724 | -0.65802 | 4.104 | 1550.5673 | 1363.2079 | EL MONTO CONTRATADO Y GASTADO DEL ITEM EXPROPIACIONES, ES SUPERIOR EN 67 % RESPECTO DEL RECOMENDADO DEBIDO A AUMENTO DE PRECIOS DE LOS PREDIOS Y ADQUISICION DE CINCO VIVIENDAS NO PREVISTAS. COMO CONSECUENCIA, EL PROYECTO FUE REVALUADO. EL GASTO REAL VS. EL RECOMENDADO, AUMENTA N 12,77 %, INFLUIDO PRINCIPALMENTE POR EL ITEM EXPROPIACIONES. EL ITEM DE OBRAS CIVILES SE INCREMENTA EN 8,17 % , GUARISMO INFERIOR AL 10 % ADMITIDO. LA CONSULTORIA Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, A SU VEZ, DISMINUYEN . LA VARIACION, ENTRE EL MONTO DE INVERSION REAL VS. EL CONTRATADO , SE DEBE A QUE EL PAGO DE LAS EXPROPIACIONES, SE REALIZO SIN CONTRATO FORMAL. SI A LA COLUMNA DEL "MONTO CONTRATADO" SE SUMAN LAS EXPROPIACIONES, LOS MONTOS PASAN A SER SIMILARES. LAS VARIACIONES, ENTRE LOS GASTOS REALES VS. LO CONTRATADO ( FORMALMENTE ), SON LAS SIGUIENTES, POR ITEMES : - CONSULTORIAS : -0,87 - EXPROPIACIONES : 0% - GASTOS ADMINISTRATIVOS: 0 % - OBRAS CIVILES : -0,66 % | Variación del 10% al 20% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 1274819 | 57924 | 4.544% | Las Modificaciones son esencialmente al Proyecto de Aguas Lluvias, cuya solución final difiere de lo inicialmente proyecto y licitado, en razón de que la D.G.A. autorizó sólo una descarga de aguas lluvias, con lo cual hubo que reestudiar la solución de evacuación, en especial en la avenida Las Playas en donde venía proyectada una canaleta en tierra, olvidándose que el terreno en esta zona es arenoso, lo cual imposibilita que las taludes de dicha excavación permanezcan inalterados, con el consiguiente peligro que se produzcan socavamientos de dichos taludes, más aún con la profundidad que debe llevar esa canaleta entre 1.6 mts. a 2.60 mts., respecto a la solera proyectada. Ante tal situación se necesita materializar un colector de tal forma de conducir estas aguas hacia la descarga autorizada por la D.G.A., sin embargo también se hace necesaria la materialización sobre este colector de una canaleta revestida de tal forma que los taludes se mantengan inalterados, así como también para permitir el escurrimiento superficial de los terrenos ubicados al oriente de dicha avenida, hacia la canaleta revestida, además se debe incluir la materialización de 8 cámaras con sus respectivos escalines, a modo de registro y limpieza del colector, y la implementación de 3 soluciones para evacuar aguas lluvias de sitios que quedaron bajo la cota de la nueva rasante, siendo estas soluciones la de incluir una descarga tipo. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1274819 | 1371893 | 7.6147 | EL PROYECTO FUE REVALUADO, CON EL OBJETO DE AUMENTAR EL MONTO EL ITEM EXPROPIACIONES, ANTE INCREMENTOS DE PRECIOS DE LOS PREDIOS E INCORPORACION DE CINCO VIVIENDAS. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 178038 | 60405 | -66.0718 | Real < Recomendado | [5 empty] | CORREGIDO EL INDICADOR ECONOMICO V.A.N., COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LA INVERSION, ESTE DISMINUYE DESDE M$ 178038 A M$ 60.405. EL V.A.N. ANOTADO, COMO RECOMENDADO EN EL CUADRO, ES ERRONEO. | EL INCREMENTO DEL PLAZO, SE DEBE A AUMENTOS DE OBRAS CONCERNIENTES A LAS AGUAS LLUVIAS, DEBIDO A QUE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS , AUTORIZO SOLO UNA DESCARGA, DEBIENDO GENERARSE OTRA SOLUCION ALTERNATIVA. LA INVERSION FUE REVALUADA,CON EL OBJETO DE INCREMENTAR EL ITEM EXPROPIACIONES EN 67,3 % VS. LO RECOMENDADO . LA VARIACION DE INVERSION EN OTROS ITEMES , ES INFERIOR AL 10 %. SEGUN LO EXPÚESTO, EL V.A.N. DISMINUYE DESDE M$ 178038 A M$ 60405. LA MAGNITUD DE OBRAS, SE MANTIENE RESPECTO DE LO RECOMENDADO. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30108398-0 | MEJORAMIENTO CALLE 5 ABRIL ENTRE OHIGGINS-M. RODRIGUEZ, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | SE REQUIERE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y CONATR CON ALTERNATIVA VIAL EXPEDITA PARA LA COMUNIDAD | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN EN HCV DE UNA CALZADAS DE 7 METROS DE ANCHO, EL ESPESOR SERÁ DE 18 CM. SOBRE BASE DE 20 CM. TOTALIZANDO 2164,33 M2, ADEMÁS DE 806,46 M2 ACERAS DE HCV Y LA INSTALACIÓN DE 563,12 METROS LINEALES DE ACERAS, SE DEBE MEJORAR EL TERRENO EN 2164,33 M2, NIVELAR CAMARAS DE INSPECIÓN, 16 DISPOSITIVOS DE RODADOS ENTRE OTRAS OBRAS. | 10000 | [23 empty] | 5 | 6 | La firma del contrato se realizó con fecha 25/09/2012, el plazo de 150 días corridos es a partir de la fecha de entrega de terreno 05/11/2012. Por lo tanto la fecha legal de término de obra es el 04/04/2013, y la fecha real de término de obras fue el 01/03/2013, es decir, con anterioridad a la fecha legal. En resumen la obra se ejecutó en menor tiempo que el recomendado. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | No existen ampliaciones de plazo. | 20 | 20 | El plazo real de ejecución , entre la firma del contrato y la recepción provisoria fue de 6 meses, lo que es supérior en un 20 % al plazo recomendado (5 meses). Es importante mencionar que el plazo contratado fue de 5 meses, igual al recomendado, que segun contrato comenzo desde la fecha de entrega de terreno (41 dias despues de la fecha de contrato), lo que genera las variaciones en los plazos. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/11/2012 | [14 empty] | 120284 | 0 | 120284 | 0 | 120284 | El Monto del Convenio de Transferencia fue M$142.973 Obras Civiles El Monto del Contrato fue $120.283.378. Se adjudicó en menor valor del aprobado. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2968 | 2968 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se ejecutaron los 293 metros recomendados, no hubo aumentos ni disminuciones. | No hubo variaciones de magnitud. La unidad de medida fue modificada en el proceso de evaluación ex post para hacerla comparable con otros proyectos de su mismo tipo. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó con fecha 26/03/2013, la Comisión verificó el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las Bases Administrativas, Planos y Especificaciones Técnicas. | 26/03/2013 | No hay. | 26/03/2013 | SI | 26/03/2013 | El proyecto funciona en normalidad. |  | En Operación |  | PAULINA ZAPATA LAMANA | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |  |  |  |  | 4081500% | 4081500% | 0 | 4104400% | 229 | NA |  | 4121800% | 174 | 4121800% | 174 | 4121800% | 0 | 4127400% | 56 | 459 | 459 | NO SE OBSERVAN MAYORES DIFERENCIAS ENTRE LOS HITOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142973 | SEGÚN CONVENIO EL MONTO DEL PROYECTO ES DE M$142.973, SÓLO CON ÍTEMS OBRAS CIVILES. NO OBSTANTE, LA ADJUDICACIÓN FUE EFECTUADA POR UN MONTO TOTAL DE $120.283.378. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120283 | EXISTE UN SÓLO CONTRATO ADJUDICADO A EMPRESA CONTRATISTA MAURO ANTONIO UTRERAS, POR UN MONTO TOTAL DE $120.283.378, EN UN PLAZO DE 150 DÍAS CORRIDOS. NO EXISTEN MODIFICACIONES DE CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120284 | 120284 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTEN TRES ESTADOS DE PAGO: FECHA: 31/12/2012 MONTO: $30.064.806 FECHA: 28/02/2013 MONTO: $66.037.886 FECHA: 30/04/2013 MONTO: $24.180.686 TOTAL GASTO EFECTUADO: $ 120.283.378 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220320.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220320.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177474.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177474.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175527.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175527.1692 | -19.4469 | -20.3309 | -20.3309 | -1.0975 |  | 59.1399 | 59.1399 | El proyecto presenta un gasto real inferior en un 19,45 % respecto a lo recomendado. Esta variación se explica por el proceso de licitación publica, donde se adjudico una oferta inferior al monto disponible. El monto gastado es igual al monto contratado y la variación del -1,1 % surge de los ajustes de la moneda. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no fue objeto de reevaluaciones, tampoco presenta variaciones menores. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 12630 | 30782 | 143.7213 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto presenta una mejora en su rentabilidad de 143 % respecto a lo recomendado. Esta variación se explica por el menor gasto real incurrido para ejecutar las obras. | 1. El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado. No hubo diferencias en las magnitudes de obras ejecutadas en relación a lo recomendado. 2. Los montos son menores que lo programado en un 19,45 %. Esta variación surge del proceso de licitación publica, donde los montos de la oferta fue inferior a lo disponible. Este proyecto no fue objeto de reevaluaciones o variaciones menores. 3. El plazo de ejecución es mayor que el estimado ex ante en un 20 %, que equivale a un mes. Esta variación es normal para este tipo de proyectos y que surge por el plazo entre la fecha del contrato y la entrega de terreno, que es cuando comienzan los plazos. En este caso esta brecha alcanzo a 41 dias. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30108433-0 | MEJORAMIENTO CALLE SANTIAGO ENTRE RIOSECO Y GALVARINO, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | SE REQUIERE CONTAR CON VÍAS PAVIMENTANDAS Y SEGURAS PARA COMUNICAR VILLAS DENSAMENTE POBLADAS Y QUE SIRVAN DE ALTERNATIVA VIAL PARA EL CRECIENTE PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA COMUNA | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE 262 ML DE LA CALLE SANTIAGO ENTRE BOMBERO RIOSECO Y GALVARINO EN HCV, LA CALLE TIENE 7 METROS DE ANCHO, EL ESPESOR SERÁ DE 15 CM. SOBRE BASE DE 15 CM. TOTALIZANDO 1993,12 M2, ADEMÁS CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBASE EN 2.270,69 M2, CONSTRUCCION DE DE 773 M2 ACERAS DE HCV Y LA INSTALACIÓN DE 504,14 METROS LINEALES DE SOLERAS Y LA PAVIMENTACIÓN DE 313,95 M2 DE PASAJES QUE CONECTEN VARIOS PASAJES A CALLE SANTIAGO, ENTRE OTRAS OBRAS. | 8000 | VIALIDAD INTERMEDIA | [22 empty] | 5 | 6 | La firma del contrato se realizó con fecha 27/09/2012, el plazo de 150 días corridos es a partir de la fecha de entrega de terreno 05/11/2012. Por lo tanto la fecha legal de término de obra es el 04/04/2012, y la fecha real de término de obras fue el 18/03/2013, es decir, con anterioridad a la fecha legal. En resumen la obra se ejecutó en menor tiempo que el recomendado. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | No existen ampliaciones de plazo. | 20 | 20 | El plazo de ejecución presenta una variación del 20 % superior a lo recomendado, lo que es normal para este tipo de proyectos, sin embargo se observa que el plazo entre la firma del contrato y la entrega de terreno fue aproximadamente de 1 mes , lo que explica esta variación. Por contrato los plazos de ejecución de obras civiles partieron desde la entrega de terreno. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/11/2012 | [14 empty] | 135960 | 0 | 135960 | 0 | 135960 | El Monto del Convenio de Transferencia fue M$140.004 Obras Civiles El Monto del Contrato fue $135.960.365. Se adjudicó en menor valor del aprobado. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2307 | 2307 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se ejecutaron los 262 metros recomendados, no hubo aumentos ni disminuciones. | Las magnitudes reales no presentan variaciones respecto a las magnitudes recomendadas. La unidad de medida fue modificada en el proceso de evaluación ex post para hacerla comparable con otros proyectos de su mismo tipo. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó con fecha 27/03/2013, la Comisión verificó el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las Bases Administrativas, Planos y Especificaciones Técnicas. | 27/03/2013 | No hay. | 27/03/2013 | SI | 27/03/2013 | El proyecto funciona normalmente. |  | En Operación |  | PAULINA ZAPATA LAMANA | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |  |  |  |  | 4081500% | 4081500% | 0 | 4104400% | 229 | NA |  | 4117900% | 135 | 4117900% | 135 | 4121800% | 39 | 4127400% | 56 | 459 | 459 | La diferencia de fechas entre el primer RS y la presentación al CORE es porque no se priorizó el proyecto para su presentación. Al ingresar dato de fecha de licitación publica 10/07/2012 se produce una diferencia negativa, por lo que no se ingresó. El Municipio se demoró en realizar el Acta de Entrega a terreno, sin presentar ninguna documentación de justificación. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140004 | Según convenio mandato de fecha 15/06/2012, se otorga financiamiento FNDR en los siguientes Items: Obras Civiles $140.004.000.- Total $140.004.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135960 | Contrato con fecha 02/10/2012 por un monto $135.960.365.- por un plazo de 150 días, con fecha de termino 04/04/2013 Acta de entrega terreno el 05/11/2012, pero según libro de obra, esta termino con fecha 18/03/2013 El acta de recepción provisoria se realizó en terreno el día 27/03/2013. Sin embargo, como la empresa contratista no había adjuntado la boleta de garantía, el municipio decretó el Acta de Recepción Provisoria con fecha 22/04/2013. La Unidad Técnica ingresó los antecedentes para el ultimo estado de pago con fecha 06/05/2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135960 | 135960 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estado de Pago N°1 31/12/2012 $ 54.029.000.- Estado de Pago N°2 31/01/2013 $ 50.211.693.- Estado de Pago N°3 30/03/2013 $ 24.759.825.- Estado de Pago N°4 30/06/2013 $ 6.959.757.- Total $135.960.365.- fin | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215746.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215746.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200606.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200606.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198837.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198837.6402 | -7.0175 | -7.8372 | -7.8372 | -0.88156 |  | 86.1888 | 86.1888 | El gasto real fue inferior en un 7 % respecto a lo recomendado, el gasto real no presenta diferencias al monto contratado. Esta variación esta dentro de los parametros normales para este tipo de proyectos. El gasto real y el monto contratado no presentan variaciones, y la diferencia de -0,88% corresponde a los ajustes de moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluación ni variaciones menores. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 10587 | 13822 | 30.5563 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad aumenta en un 30, 56 % respecto a lo recomendado. Esta variación se origina en una inversión real menor a lo recomendado. | 1. El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado. No hubo diferencias respecto a las obras recomendadas. 2. Los montos gastados fueron menores que lo programado, en un 7 %. Esta variación esta dentro de lo esperado y no se presentaron reevaluaciones. 3. El plazo de ejecución es mayor en un 20 % que el estimado ex ante. (adicional en 1 mes). Esta diferencia se debe al plazo de 1 mes que existio entre el contrato de las obras y la entrega de terreno, que es la fecha de inicio del plazo de obras segun el contrato. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30115743-0 | MEJORAMIENTO CALLES OHIGGINS-C. PASTENE Y M. VICUÑA, QUIDICO, TIRUA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | TIRUA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE INSERTA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION DEL BORDE COSTERO DE 18 LOCALIDADES DE LA REGION DEL BIO BIO, AFECTADAS POR EL SISMO Y MAREMOTO DEL 27/2. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION, AGUAS LLUVIAS, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA LAS CALLES OHIGGINS - CAPITAN PASTENE EN UNA SUPERFICIE DE 3.184 M2 CON UNA LONGITUD DE 473 METROS Y CALLE MORLA VICUÑA EN UNA SUPERFICIE DE 2.052 M2 CON UNA LONGITUD DE 367 METROS. | 3459 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 10 | Se Realizaron 6 contratos de Personal a Honorarios: Gabriela Valencia Yevilao para Asesoría Técnica por 90 días Corridos Paola Saldias Torres para Asesoría Técnica por 60 días Corridas Pablo Pavez Aravena para Asesoría Técnica por 30 días Corridas Cristian Segura Luza para Asesoría Técnica por 90 días Corridos David Concha Parra para Asesoría Técnica por 300 días Corridos Angela Cisternas Moraga para Asesoría Técnica por 210 días Corridos | 42.8571 | [12 empty] | 4 | 8 | El gasto se ejecuto entre los meses de Diciembre 2011 y Agosto 2012 | 100 | 6 | 9 | 1 Contrato adjudicado: Gabriel Gutiérrez Gallardo, con un plazo de Ejecución de 180 Días Corridos Se Amplía el Plazo según la Res. 2663 del 16/05/2013 que otorgan 28 días para ejecutar Obras Extraordinarias (Instalacion de Tubos, Instalacion de Camaras y sumideros) y Aumentos de Obras (Aceras, Base Estabilizada, Excavación, Relleno de Excavaciones, Retiro de excedentes) Se Amplia el Plazo según la Res. 3662 del 10/07/2013 que otorgan 60 días dado que el proyecto contrataba consideraba que por Calle O´Higgins, por uno de sus lados, se proyectaba una canaleta de HCV, la cual no pudo ser ejecutada por cuanto la Familia Carrasco quienes habitan en el sector, mencionan que los terrenos por los cuales estaba proyectada la canaleta eran de su propiedad. Efectuadas las gestiones correspondientes y para no entrar en mayor demora en la ejecucion del proyecto, se decidió cambiar esta canaleta por un colector de aguas lluvias bajo la calzada. Otra demora en la ejecución de las obras corresponde al cambio de tramo de canaleta proyectada en la acera al lado de la solera por Calle Morla Vicuña cuya geometría del lugar no daba para lo que estaba proyectado por lo cual debió ser cambiada a colector de Aguas Lluvia. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | Durante la ejecucion del proyecto, el director de obras observa que los perfiles proyectados no pueden emplazarse dentro de los anchos existentes, debido a problemas de deslindes con los vecinos, los cuales afirman que son propietarios de los terrenos por los cuales se emplaza el proyecto de pavimentación, producto de esta situacion, el sistema de evacuación de aguas lluvias proyectado en una canaleta de hormigón armado, no se puede ejecutar y debe cambiarse a tubería de Hdpe, con sus respectivas cámaras y sumideros. El proyecto contrataba consideraba que por Calle O´Higgins, por uno de sus lados, se proyectaba una canaleta de HCV, la cual no pudo ser ejecutada por cuanto la Familia Carrasco quienes habitan en el sector, mencionan que los terrenos por los cuales estaba proyectada la canaleta eran de su propiedad. Efectuadas las gestiones correspondientes y para no entrar en mayor demora en la ejecucion del proyecto, se decidió cambiar esta canaleta por un colector de aguas lluvias bajo la calzada. Otra demora en la ejecución de las obras corresponde al cambio de tramo de canaleta proyectada en la acera al lado de la solera por Calle Morla Vicuña cuya geometría del lugar no daba para lo que estaba proyectado por lo cual debió ser cambiada a colector de Aguas Lluvia. | 125 | 125 | EL MAYOR PLAZO DE LAS OBRAS CIVILES, SE DEBE AL AUMENTO EN 28 DIAS, PARA EJECUTAR OBRAS EXTRAORDINARIAS DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y AUMENTO DE OBRAS, TALES COMO ACERAS. SEGUN ESTO, EL PLAZO AUMENTO DESDE 8 A 9 MESES. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 06/09/2012 | [14 empty] | 384099 | 909 | 385008 | 385005 | 3 | 6 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Gabriela Valencia Yevilao 3437 del 10/09/2012 por $1.167.000.- Paola Saldias Torres 2488 del 03/09/2012 por $1.111.000.- Pablo Pavez Aravena 4631 del 21/08/2012 por $800.000.- Cristian Segura Luza 2491 del 03/09/2012 por $1.650.000.- David Concha Parra 1354 del 09/03/2012 por $3.904.000.- Angela Cisternas Moraga 3598 del 12/06/2012 por $2.613.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 4236 del 27 de Julio de 2012 Por $326.638.302.- Se presentan Modificación de Contrato Res. 2663 del 16/05/2013, que aprueba Aumentos de Obras (Aceras, Base Estabilizada, Excavación, Relleno de Excavaciones, Retiro de excedentes) por $22.081.561; Obras Extraordinarias (Instalacion de Tubos, Instalacion de Camaras y sumideros) por $30.814.031; Disminuciones de Obra (Canal Hormigón Armado) por $22.386.226; Supresion de Obras (Loseta sobre Canal) por $2.088.576.- Res. 3662 del 10/07/2013, que aprueba Indemnizacion a Empresa por $8.142.420.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 840 | 840 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE CONSIDERA, OBRAS DE PAVIMENTACION, AGUAS LLUVIAS, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA LAS CALLES OHIGGINS - CAPITAN PASTENE CON UNA LONGITUD DE 473 METROS CALLE MORLA VICUÑA CON UNA LONGITUD DE 367 METROS LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | LAS INNOVACIONES DE OBRAS , NO AFECTAN A LA MAGNITUD DE LAS OBRAS FORMULADAS Y RECOMENDADAS. | [12 empty] | No Hubo Recepcion Provisoria | 30/07/2013 | La Recepcion no tuvo Observaciones | 30/07/2013 | SI | 30/07/2013 | La Obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4080000% | 4080000% | 0 | 4084200% | 42 | 4087800% | 36 | 4097700% | 99 | 4110700% | 229 | 4115800% | 51 | 4118300% | 25 | 383 | 383 | Las fechas de Suscripcion del primer contrato y del primer contrato de Obra Civil (12/03/2012), corresponden al Inicio del Contrato de Consultorias, la fecha corregida (09/03/2012) corresponde a la resolucion del Primer Contrato del proyecto y la fecha (17/07/2012) corresponde a la resolucion del Primer Contrato de Obras Civiles. | [23 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388890 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 375888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388890 | El proyecto se inicia el 2011, continúa el 2012 y termina el 2013. | 11245 | 0 | 0 | 0 | 909 | 372854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385008 | 6 Contratos de Consultorias a Personal de Honorario: Gabriela Valencia Yevilao 3437 del 10/09/2012 por $1.167.000.- Paola Saldias Torres 2488 del 03/09/2012 por $1.111.000.- Pablo Pavez Aravena 4631 del 21/08/2012 por $800.000.- Cristian Segura Luza 2491 del 03/09/2012 por $1.650.000.- David Concha Parra 1354 del 09/03/2012 por $3.904.000.- Angela Cisternas Moraga 3598 del 12/06/2012 por $2.613.000.- 1 Contrato de Obras Civiles Res. 4236 del 27 de Julio de 2012 Por $326.638.302.- Se presentan Modificación de Contrato Res. 2663 del 16/05/2013, que aprueba Aumentos de Obras (Aceras, Base Estabilizada, Excavación, Relleno de Excavaciones, Retiro de excedentes) por $22.081.561; Obras Extraordinarias (Instalacion de Tubos, Instalacion de Camaras y sumideros) por $30.814.031; Disminuciones de Obra (Canal Hormigón Armado) por $22.386.226; Supresion de Obras (Loseta sobre Canal) por $2.088.576.- Res. 3662 del 10/07/2013, que aprueba Indemnizacion a Empresa por $8.142.420.- | 11245 | 0 | 0 | 0 | 909 | 372854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385008 | 3 | BIP = SIGFE | 11246 | 0 | 0 | 0 | 908 | 372851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385005 | 11757 | 0 | 0 | 0 | 981 | 386929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399667 | El gasto se ejecutó de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$700 Año 2012: Gastos Administrativos: M$209 Consultorias: M$11.245 Obras Civiles: M$186.385 Año 2013: Obras Civiles: M$186.469 NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE | [15 empty] | 19042.4361 | 0 | 0 | 0 | 1586.3992 | 596469.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617098.0029 | 0 | 16592.2679 | 0 | 0 | 0 | 1385.9822 | 550138.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568117.2215 | 16590.8565 | 0 | 0 | 0 | 1385.9822 | 546110.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564087.7111 | -7.9373 | -8.5903 | -8.4427 | -0.70927 |  | 671.533 | 650.132 | EL PROYECTO, FUE ADJUDICADO POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO, LO QUE EXPLICA LAS VARIACIONES RESPECTO DE LO CONTRATADO Y GASTO REAL. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 437228 | 36563 | 8.362% | Durante la ejecucion del proyecto, el director de obras observa que los perfiles proyectados no pueden emplazarse dentro de los anchos existentes, debido a problemas de deslindes con los vecinos, los cuales afirman que son propietarios de los terrenos por los cuales se emplaza el proyecto de pavimentación, producto de esta situacion, el sistema de evacuación de aguas lluvias proyectado en una canaleta de hormigón armado, no se puede ejecutar y debe cambiarse a tubería de Hdpe, con sus respectivas cámaras y sumideros. El proyecto contrataba consideraba que por Calle O´Higgins, por uno de sus lados, se proyectaba una canaleta de HCV, la cual no pudo ser ejecutada por cuanto la Familia Carrasco quienes habitan en el sector, mencionan que los terrenos por los cuales estaba proyectada la canaleta eran de su propiedad. Efectuadas las gestiones correspondientes y para no entrar en mayor demora en la ejecucion del proyecto, se decidió cambiar esta canaleta por un colector de aguas lluvias bajo la calzada. Otra demora en la ejecución de las obras corresponde al cambio de tramo de canaleta proyectada en la acera al lado de la solera por Calle Morla Vicuña cuya geometría del lugar no daba para lo que estaba proyectado por lo cual debió ser cambiada a colector de Aguas Lluvia. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | SE EFECTUAN MODIFICACIONES MENORES DE OBRAS, PARA MEJORAR LA SOLUCION, ENTRE ELLAS, EL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, INSTALANDO TUBERIA BAJO LA CALZADA, EN LUGAR DE LA CANALETA ORIGINALMENTE PROYECTADA. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 93637 | 198139 | 111.6033 | Real > Recomendado | [5 empty] | DADO, QUE LA INVERSION DISMINUYE, EL INDICADOR DEL V.A.N. AUMENTA. EL V.A.N. SEÑALADO EN EL CUADRO, ES ERRONEO. | EL PROYECTO, SE EJECUTO SEGUN LO RECOMENDADO Y LAS MODIFICACIONES DE OBRAS CONCERNIENTES A LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, TIENDEN A SUPERAR INCONVENIENTES NO PREVISTOS, CON LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS.DE AHÍ, QUE LA PROYECTADA CANALETA DE HORMIGON ARMADO, HUBO DE CAMBIARSE A TUBERIA BAJO LA CALZADA, CON SUS RESPECTIVAS CAMARAS Y SUMIDEROS. SE AUMENTO EL PLAZO EN 28 DIAS, PARA EJECUTAR OBRAS EXTRAORDINARIAS DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y AUMENTOS DE OBRAS DE ACERAS. LAS MODIFICACIONES DE OBRAS, NO IMPLICARON VARIACIONES EN LA MAGNITUD RELEVANTE. EL PROYECTO NO FUE REVALUADO. | CARLOS ARIAS ALE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30106423-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITOS PEATONALES SECTOR CENTRO - ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PROYECTO BUSCA MEJORAR AL SITUACION DE LOS CIRCUITOS PEATONALES DEL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE ANGOL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PRODUCTO DE SU ANTIGUEDAD Y PRODCUTO DE LOS DAÑOS POR ESCOMBROS Y DERRUMBES DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO 2010. | EL PROYECTO BUSCA EL MEJORAMIENTO DE CIRCUITOS PEATONALES DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNA CONSIDERANDO MEJORAR 19.304 M2 DE ACERAS EN BALDOSAS MICROVIBRADAS DE ALTO TRAFICO (15.592 M2) Y DE HORMIGON H-25 (3712 M2). EL PROYECTO CONSIDERA LAS SIGUIENTES PARTIDAS EN TERMINOS GENERALES: 1- EXTRACCION Y TRANSPORTE A BOTADERO DE 823 M3 DE BALDOSAS Y SOLERAS EN MAL ESTADO. 2- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN: 19.304 M2. 3- INSTALACION DE BALDOSAS DE ALTO TRAFICO: 15.592 M2. 4- CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON H-25: 3.712 M2. 5- INSTALACIÓN DE SOLERAS TIPO A: 3.317 ML. 6- INSTALACIÓN DE SOLERILLAS: 3.620 ML. 7- DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLASTICA: 602 M2. 8- RETIRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO EXISTENTES: 20 UN. 9- LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCIÓN: 7 UN. 10- CAMBIO DE POSTES: 8 UN. 11- INSTALACION DE PILETAS DE AGUA LLUVIA EN VEREDAS: 237 UN. DENTRO DE LAS BALDOSAS DE ALTO TRAFICO SE INCLUYEN INSTALACION DE BALDOSAS TACTILES PARA NO VIDENTES, BAJADAS PARA SILLAS DE RUEDA EN CADA ESQUINA. ADEMÁS, COMO ITEM DE CONSULTORÍA, SE CONSIDERA LA CONTRATACIÓN DE ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA PARA UN RESULTADO OPTIMO DE LA OBRA. | 48996 | PRU |  |  | 6 | 8 | Sin Observaciones. | 33.3333 | [16 empty] | 6 | 11 | Primer aumento de plazo decreto exento 1.520 de fecha 17/09/2013, 25 días. Segundo aumento de plazo decreto exento 1.689 de fecha 15/10/2013, 20 días. Las ampliación de plazo de obra corresponde a las malas condiciones climáticas en las fecha que se ejecutaron las obras y problemas en la entrega de baldosas por parte del proveedor. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | Las ampliación de plazo de obra corresponde a las malas condiciones climáticas en las fecha que se ejecutaron las obras y problemas en la entrega de baldosas por parte del proveedor. | 83.3333 | 83.3333 | Se efectuaron dos ampliaciones de plazos por 25 día y 20 días. Las ampliación de plazo de obra corresponde a las malas condiciones climáticas en las fecha que se ejecutaron las obras y problemas en la entrega de baldosas por parte del proveedor. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 02/01/2013 | [14 empty] | 542990 | 0 | 542990 | 542990 | 0 | Contrato de Obras Civiles: Monto contratado M$537.590 por 8 meses a la Empresa Constructora Mahenco Ltda. Decreto 2021 de fecha 03-13-2012. Primer aumento de plazo decreto exento 1.520 de fecha 17/09/2013, 25 días. Segundo aumento de plazo decreto exento 1.689 de fecha 15/10/2013, 20 días. Contrato de Consultorías: Monto contratado M$ 5.400 por 7 meses y medio, con fecha del 21-01-2013 al 15/09/2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 19304 | 17831 | 92.3695 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia entre los metros cuadrados entre lo original (Ex antes) y lo Real (Ex Post), se debe ha que el proyecto contempló algunas áreas que no fueron ser factibles de ejecutar, por problemas técnico y debido a proyectos que se ejecutaron que contemplaron áreas de este proyecto. A continuación se muestran las áreas: Tramo de calle Pedro Aguirre Cerda entre Caupolican con Lautaro (495 m2), debido al acceso de carro bomba. Tramo de calle Pedro Aguirre Cerde entre Caupolican y Colipi (267 m2), debido a que el tramo no es un BNUP. Tramo de calle Caupolican entre Ilabaca y Julio Sepulveda (65,5 m2), debido al acceso de terminal de buses. Tramo de Calle Prat entre Julio Sepulveda y Eje Bonilla (645,5 m2), debido a ejecución Proyecto Eje Bonilla. | La diferencia entre los metros cuadrados entre lo original (Ex antes) y lo Real (Ex Post), se debe ha que el proyecto contempló algunas áreas que no fueron ser factibles de ejecutar, por problemas técnico y debido a proyectos que se ejecutaron que contemplaron áreas de este proyecto. A continuación se muestran las áreas: Tramo de calle Pedro Aguirre Cerda entre Caupolican con Lautaro (495 m2), debido al acceso de carro bomba. Tramo de calle Pedro Aguirre Cerde entre Caupolican y Colipi (267 m2), debido a que el tramo no es un BNUP. Tramo de calle Caupolican entre Ilabaca y Julio Sepulveda (65,5 m2), debido al acceso de terminal de buses. Tramo de Calle Prat entre Julio Sepulveda y Eje Bonilla (645,5 m2), debido a ejecución Proyecto Eje Bonilla. | [12 empty] | Sin Observaciones. | 29/10/2013 | Por realizar. |  | SI | 29/10/2013 | La operación del Proyecto se encuentra funcionando de manera normal sin inconvenientes. |  | En Operación |  | RODOLFO DOUGLAS ITURRA | MUNICIPALIDAD DE ANGOL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4067400% | 4067400% | 0 | 4100400% | 330 | NA |  | 4116500% | 161 | 4124600% | 242 | 4127600% | 30 | 4134700% | 71 | 673 | 673 | Como fecha de creación de asignación se consigna el día en que efectivamente ingresó a Contraloría para no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. Para poder adjudicar se requirió incremento de recursos, para lo cual previamente se requirió aprobación CORE y modificación del Convenio Mandato, lo que explica la demora en la adjudicación. | [23 empty] | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513465 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513465 | No hay observaciones. | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542991 | Contrato M$537.591 aprobado por decreto exento Nº2021 del 3-12-2012, no hay modificaciones al contrato, y tiene un aumento de plazo de 20 días debido principalmente a atrasos producidos por el mal tiempo (lluvias). quedando como fecha de término el 24 oct 2013 . Se ejecutó lo aprobado. | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542991 | 1 | BIP = SIGFE | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542990 | 5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559339 | Tanto los montos como las fechas de devengo corresponden a lo ingresado en SIGFE y a lo ingresado en BIP | [15 empty] | 8321.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782927.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791249.0696 | 0 | 7851.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793205.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801056.7993 | 7850.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781593.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789443.9054 | 1.2395 | -0.22814 | -0.17036 | -1.4497 |  | 44.2737 | 43.8334 | Los montos contratados y gastados registran cambios marginales con respecto al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin cambios. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 430573 | 430573 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Si bien hubo redución de la superficie, también lo hubo en costos, el lo fundamental, el incremento del vac no altera lo determinado ex - antes. | Pproyecto correctamente ejecutado sin reevaluaciones, el objetivo del proyecto era en lo esencial recuperar las vías peatonales dañadas por el terremoto del 27 de febrero del 2010. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115497-0 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL PASTO SINTETICO, VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | OTROS DEPORTE RECREATIVO | F.N.D.R. | SECTORIAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL RECINTO ACTUAL, EL CUAL NO CUENTA CON LAS CONDICIONES MINIMAS PARA EL NORMAL Y ADECUADO DESARROLLO DE LA PRACTICA DE FUTBOL A NIVEL AMATEUR. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN PASTO SINTETICO FIBRILADO 1 ESTRELLA , CIERRO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CANCHA Nº 2, EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE 2 ARCOS, MALLAS, DEMARCACION DE CANCHA Y BANDERINES DE TIRO DE ESQUINA, PARA EL RECINTO ESTADIO MUNICIPAL DE VILLARRICA | 5174 | [23 empty] | 1 | 4 | Este proyecto tenia como probicion FNDR $ 83.521.000 y una transferencia de $ 185.900.000 por convenio con el Instituto Nacional de Deportes, covenio que fue suscrito por el Municipio y el I.N.D. el 26 de Diciembre de 2011 y aprobado por decreto alcadicio Nº 851 del 14 de Junio de 2012, por lo cual la obra comenzó antes de la fecha recomendada. | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | El contrato tenia una duración de 105 días con fecha de termino el 25 de febrero de 2013 y se le dio un aumento de plazo de 25 días hasta el 22 de marzo de 2013 con decreto alcaldicio Nº 208 del 31 de enero de 2013, esto debido a que factores climáticos de precipitaciones de lluvias que saturaron el suelo con agua, lo cual no permitió una correcta ejecución de los trabajos. | 300 | 300 | El proyecto se recomendó originalmente con un plazo de ejecución de un mes. Que se cree es un error. El contrato original fue adjudicado en un plazo de 105 días, pero se pidió aumento de 25 días, esto debido a que factores climáticos de precipitaciones de lluvias que saturaron el suelo con agua, lo cual no permitió una correcta ejecución de los trabajos. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 13/11/2012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La obra contratada fue por un monto de $ 263.811.020 de los cuales $ 83.521.000 correspondían a provisión FNDR y lo restante $ 180.290.020 a un convenio suscrito con el I.N.D., los pagos fueron divididos en 5 estados de pago a contra entrega de la siguiente forma: anticipo por $ 26.381.102 con fecha 27/11/2012, 1º estado de pago por $ 27.898.091 del 21/12/2012, 2º estado de pago por $ 82.019.635 con fecha 28/01/2013, 3º estado de pago por $ 12.752.606 del 04/03/2013, 4º estado de pago por $ 57.859.667 del cual se cancelo una parte $ 31.478.566 el 04/04/2013 esto porque era el saldo que quedava del convenio de trasferencia con el I.N.D. el saldo quedo como nota de credito y fue cancelado en el 5º estado de pago con fondos del FNDR, los cuales demoraron en ser aprobados hasta el mes de Julio de 2013, por lo que el estado de pago fue cursado el 07/08/2013 por $ 83.521.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10000 | 8214 | 82.14 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se construyo la cancha de futbol de pasto sintético de 8.214 m2 aprox. usando la categoria fifa 2 estrellas. | Se construyo la cancha de futbol de pasto sintético de 8.214 m2 aprox. usando la categoria fifa 2 estrellas. | [12 empty] | Recepción provisoria de la obra Cancha de Futbol Pasto Sintético, Villarrica, se recepsiono el día 05 de abril de 2013. Revisados los antecedentes del contrato, la comisión estableció que los trabajos quedaron terminados dentro del plazo contractual, en cuanto a la ejecución de los trabajos, la comisión reviso detenidamente, en todos sus aspectos visibles, encontrándolos ejecutados de a cuerdo a las especificaciones técnicas, reglamentos y normas vigentes del contrato y acordó la recepción provisoria sin observaciones. | 05/04/2013 | De acuerdo a las bases administrativas especiales en el art. 15 referente a la recepción definitiva indica que esta se realizara luego de trascurridos 18 meses, contados desde la fecha del Decreto Alcaldicio que aprobó la recepción provisoria enviada hasta 5 días corridos después de cumplimiento de plazo señalado. Por lo anterior la fecha en que debe ser hecha la recepción definitiva es el 10/11/2014 | 10/11/2014 | SI | 13/11/2012 | Debe concluir los 18 pos recepción definitiva para hacer la recepción definitiva. |  | En Operación |  | CRISTIAN ALEJANDRO VERGARA FIGUEROA | MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION |  |  | 4089200% | 4089700% | 5 | 4106000% | 163 | 4121800% | 158 | 4120500% |  | 4120500% |  | 4122600% | 21 | 4123300% | 7 | 341 | 336 | Se verifican y corrigen fechas de la gestión administrativa. Demora administrativa entre que se adjudican los recursos y se entregan, además de la demora entre que beneficiarios reciben recursos y ejecutan el proceso de licitación. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261638 | Entrega de recursos según ficha idi con rate RS de fecha 20/12/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263811 | Contrato por $263.811.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263811 | 263811 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monto contrato del proyecto $263.811.020 Aporte del FNDR es de $83.521 Aporte del IND es de 180.530.055 Se ingresan gastos por 180.530.055, que corresponde al aporte del IND, monto que no han sido identificados en SIGFE Gastos FNDR según contrato $83.521. Recursos del IND son transferido a Municipalidad de Villarrica. Monto total asignado al beneficiario $264.051.000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415176.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415176.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383550.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383550.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383550.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383550.1173 | -7.6176 | -7.6176 | -7.6176 | 0 |  | 46.6947 | 46.6947 | El Gasto BIP y SIGFE es el mismo. El Gasto registrado es igual al contratado. Se adjudicó por un monto menor al recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SANCHEZ PIZARRO | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES IX REGION |  |  |  |  | SI | 294162 | -22408 | -7.618% | El proyecto fue adjudicado por un monto menor al recomendado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no se sometió a reevaluaciones. Fue adjudicado por un monto 7,6% menor al recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Por error, no se ingresó el indicador de la iniciativa. No se tienen los antecedentes a la vista para poder estimarlo. | Plazos: El plazo de ejecución es mayor al recomendado. Gastos y Contratos: El proyecto fue ejecutado con un monto menor al recomendado en la misma moneda. El Gasto y el Valor del contrato es coincidentes. Magnitudes: Se adjuto el valor de la magnitud al áera de la cancha. Recepción del Proyecto: A la espera de la recepción definitiva. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION
20097387-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS PAILAHUEQUE, ERCILLA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ERCILLA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | SE CONSIDERA CONSTRUIR 134 SOLUCIONES SANITARIAS PARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS, DIFERENCIADAS EN 71 CASETAS BAÑO-COCINA-LAVADERO Y 63 CONEXIONES DE BAÑOS EXISTENTES AL NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE SE CONSTRUIRA CON CARGO A ESTE MISMO PROYECTO, ESTE TIENE TUBERIAS DE PVC (D=180 MM, 5.955 M. Y 5.870 M. DE D=200 MM.); SE INSTALARA UNA PLANTA ELEVADORA, UNA IMPULSION Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS. EN AGUAS-LLUVIAS SE CONSTRUIRAN 53 M. DE COLECTOR DE D=400 MM, 1.506 M. DE D=800 MM. Y 185 M. DE D=600 MM. SE PAVIMENTARAN 9 CALLES EN HORMIGON HCV DE 0,15 M. (28.386 M2) Y 2.108 M2 DE VEREDAS EN HORMIGON DE 0,07 M. DE ESPESOR. | 0 | [23 empty] | 16 | 28 | *Convenio Ad Referendum "Modificacion por aumento y Disminucion de Obras Extraordinarias y Ampliacion de Plazo, de fecha 23 de Junio de 2011, suscrito con la Empresa Garcia Gross. *Convenio Ad Referendum "Modificacion por aumento y Disminucion de Obras Extraordinarias y Ampliacion de Plazo, de fecha 21 de Octubre de 2011, suscrito con la Empresa Garcia Gross. *Convenio Ad Referendum "Modificacion por aumento y Disminucion de Obras, obras Extraordinarias y Ampliacion de Plazo, de fecha 28 de Diciembre de 2011, suscrito con la Empresa Garcia Gross. *Convenio Ad Referéndum "Modificación por aumento y Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Ampliación de Plazo, de fecha 27 de abril de 2012, suscrito con la Empresa García Gross. Decreto Exento N°771 de fecha 01 de Junio de 2012, que aprueba modificaciones de convenio de transferencia de recursos " Construccion infraestructuras sanitarias Pailahueque, Ercilla". -Convenio Ad Referendum "Modificacion por aumento y disminucion de obras, obras extraordinarias y ampliacion de plazo, de fecha 01 de junio 2012. *Convenio Ad Referendum "Modificacion por aumento y Disminucion de Obras y obras Extraordinarias , de fecha 04 de octubre de 2012, suscrito con la Empresa Garcia Gross. *Convenio Ad Referendum "Modificacion(aumento de Plazo) de fecha 23 de mayo 2013, suscrito con la Empresa Garcia Gross. *Convenio Ad Referendum (disminucion y obras extraordinarias), de fecha 17 de junio de 2013, suscrito con la Empresa Garcia Gross. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 28 | 28 | 0 | La obra no tuvo tiempos muertos. | 75 | 75 | El proyecto incremento su tiempo debido a aumentos de contrato del 76 % del valor inicial, el plazo inicial era 11 meses y con el aumento de contrato (según reglamento) debía incrementarse en 9 meses, es decir debió haber durado 20 meses. Por lo tanto se excedió en un 35%. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 07/10/2010 | [14 empty] | 4232059 | 0 | 4232059 | 0 | 4232059 | Monto inicial Contrato $2.403.726.641.- Modificación de Contrato $1.828.332.818.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 134 | 526 | 392.5373 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se considera aumento de obra, para dotar a mas habitantes de servicio de alcantarillado, pavimentación de calles, aceras, y uniones domiciliarias. | Existe error en el indicador inicialmente el número de soluciones completas era 134 con el aumento de contrato subió a 165 en tanto las soluciones intermedias se aumentó a 361, total de soluciones 526. | [12 empty] | Realizada sin Observaciones | 08/08/2013 | Aun no efectuada |  | SI | 08/08/2013 | Cortes de luz prolongados, que han afectado plantas de tratamiento y elevadoras. Falta de educación de los usuarios del sistema de alcantarillado. |  | En Operación |  | CARLOS ROBERTO POVEDA ESCOBAR | MUNICIPALIDAD DE ERCILLA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4010800% | 4010800% | 0 | 4020300% | 95 | NA |  | 4043600% | 233 | 4043600% | 233 | 4045800% | 22 | 4045100% |  | 343 | 343 | El mayor plazo es entre la creación de la primera asignación y la suscripción del Convenio Mandato que se explica por los trámites adicionales para este tipo de proyectos (reconocimiento del proyecto con cargo a la provisión), quedando cruzado con la apertura del nuevo año presupuestario. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576004 | Hubo reevaluación del proyecto en dos oportunidades, lo que explica las diferencias entre el monto inicial y el monto final. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232060 | Hubo un contrato, con varias modificaciones. Durante la ejecución del proyecto hubo dos reevaluaciones. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS: Inicialmente, la obra consideró la construcción de 134 soluciones sanitarias para igual número de familias, diferenciadas en 71 casetas sanitarias (baño y cocina) y 63 conexiones de baños existentes al nuevo sistema de alcantarillado que se construirá con cargo a este mismo proyecto El Sistema de Alcantarilladlo se compone de tuberías de PVC en diversos diámetros (d=180 mm, 5.955 m. y 5.870 m. de d=200 mm.); Además, se instalara una Planta Elevadora de Aguas Servidas, una impulsión y una planta de tratamiento de Aguas Servidas. En Agua Lluvias consideró 53 m. de colector en d=400 mm, 1.506 m. en d=800 mm. y 185 m. en d=600 mm. Incluyó pavimentación de 9 calles en Hormigón HCV de 0,15 m. (28.386 m2) y 2.108 m2 de veredas en Hormigón de 0,07 m. de espesor. Esta iniciativa tuvo aumentos de obras que suman 361 soluciones intermedias (conexión a cámara dentro del sitio) y 31 casetas sanitarias (baño y cocina) lo que sumado a las 134 originales alcanza a 526 soluciones en total. El nuevo costo implicó pasar desde M$ 2.403.726 adjudicado a M$ 4.232.059, o sea, el incremento neto asciende a M$ 1.828.333. El Incremento de Obras incluye además, aumentar los metros lineales de colectores, la Pavimentación de calles y el cambio de lugar de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, a solicitud de la comunidad (esto llevó a aumentar los metros lineales de colectores debido a que la planta está más alejada que el lugar inicial). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232059 | 4232059 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay diferencia en los montos totales ingresados en BIP y SIGFE. Hay diferencia en la fecha y oportunidad en que se ingresaron los devengos al BIP en los años 2010, 2011 y 2012, siendo los correctos los ingresados a SIGFE. El año 2013 es concordante en ambos sistemas. Las fechas correctas son las siguientes: Mes -Año // 2010 // 2011 // 2012 // 2013 Ene // 0 // 175.638 // 65.843 // 151.009 FEB // 0 // 184.695 // 45.566 // 111.431 MAR // 0 // 173.190 // 44.723 // 90.107 ABR // 0 // 140.491 // 0 // 0 MAY // 0 // 140.092 // 0 // 75.584 JUN // 0 // 260.238 // 482.955 // 10.309 JUL // 0 // 140.001 // 180.075 // 12.816 AGO // 0 // 150.044 // 0 // 0 SEP // 240.372 // 80.334 // 15.2684 // 0 OCT // 34.301 .. // 44.278 // 211.526 // 211.603 NOV // 75.732 .. // 0 // 0 // 0 DIC // 132.923 // 83.499 // 330.001 // 0 Total // 483.328 // 1.572.500 // 1.513.373 // 662.859 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067664.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067664.4878 | 6715582.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6715583.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6715583.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386850.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386850.2903 | 65.0968 | 57.0152 | 57.0152 | -4.8951 | -4.8951 | 12142.3009 | 12142.3009 | La diferencia de valores entre lo recomendado y lo gastado se debe al aumento de contrato que fue de un 76 % con respecto al original. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2882049 | 4758143 | 65.0958 | 1° Re-análisis modificaciones de obras a nulo aumento de valor de lo contratado por relocalización de planta de tratamiento aguas servidas. 2° Re-análisis corresponde a un aumento de obras del 76 % con respecto al valor inicial debido a la obsolescencia del diseño con que se recomendó la ejecución del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 4973 | 1981 | -60.1649 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador no recoge lo que realmente es el proyecto si bien se disminuye el costo por persona, con el aumento de contrato las soluciones intermedias son conexiones a red de alcantarillado. Solución bastante diferente a un recinto de baño-cocina-lavadero que es la solución completa, además el grueso del aumento de contrato dice relación con pavimentación. | Es posible que la evaluación económica de estos proyectos sea algo no tan aceptable, no obstante el cambio que se produce en la localidad es sustancial. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20160560-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCT. SANITARIAS SECTORES RURALES, LOS SAUCES | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LOS SAUCES | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN DE 265 CASETAS SANITARIAS, CUYO NÚCLEO ARQUITECTÓNICO COMPRENDE RECINTO DE BAÑO, COCINA Y LAVADERO, DE 12,25 M2 DE ALBAÑILERÍA ESTUCADA, PILARES INTEGRADOS Y CUBIERTA DE FIERRO GALVANIZADO. TODAS CON SUS CORRESPONDIENTES INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y RED DE AGUA CALIENTE. INCLUYE COCINA A LEÑA Y TERMOCAÑON. 2. CONSTRUCCIÓN DE 265 SISTEMAS PARTICULARES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL TIPO FOSA DREN. 3. CONSTRUCCIÓN DE 265 SISTEMAS PARTICULARES DE AGUA POTABLE CONSISTENTES EN POZOS CON SISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO (BOMBA EJE HORIZONTAL) Y ESTANQUE DE ACUMULACIÓN DE 500 LT Ó DE 1.000 LT, SOBRE TORRE METÁLICA DE 6 M DE ALTURA Ó DE 8 M. 4. INSTALACIÓN DE 7 EMPALMES ELÉCTRICOS. TODOS Y CADA UNO DE LOS SISTEMAS PARTICULARES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SE ENCUENTRAN APROBADOS POR EL SERVICIO DE SALUD. | 991 | [23 empty] | 18 | 36 | Plazo fue corregido de acuerdo a la oferta de licitación de la empresa esta debió someterse a reevaluación por superar el 10% del valor referencial del presupuesto oficial. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 18 | 18 | 36 | 36 | 0 | Se produce un aumento de plazo real de la obra ya que esta sufrió una ampliación de plazo y monto de la obra para aumentar la cobertura de 213 familias a 265 familias. Este aumento se basa en la resolucion del Intendente y Ejecutivo N° 57 del 09 de mayo del año 2012 en la cual se autoriza el aumento de obra por un 47.9% por un monto de $1.195.778.849.- | 100 | 100 | El proyecto incremento su tiempo debido a aumento de contrato del 47 % del valor inicial, el plazo inicial era 18 meses y con el aumento de contrato (según reglamento) debía incrementarse en 7 meses, es decir debió haber durado 27 meses. Por lo tanto se excedió en un 33%. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 22/12/2010 | [14 empty] | 3694003 | 0 | 3694003 | 0 | 3694003 | Monto Publicado en licitacion 2.220.044 milloness segun decreto excento n° 313 del 08.07.2010 Valaor de la oferta econocmica $ 2.498.225.Millones adjudicado segun resolucion N° 172 de fecha 09.12.2010 que aprobaba incremento de recursos del gobierno regional adjudiada segun decreto Excento N° 559 del 16.12.2010 Considerese Aumento de obra y partidas y Beneficiarios por 52 soluciones individuales y otras partidas apra toda la obra por un monto de $ ampliacion segun decreto N° | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 213 | 265 | 124.4131 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se produce un aumento de plazo real de la obra ya que esta sufrió una ampliación de plazo y monto de la obra para aumentar la cobertura de 213 familias a 265 familias. Este aumento se basa en la resolucion del Intendente y Ejecutivo N° 57 del 09 de mayo del año 2012 en la cual se autoriza el aumento de obra por un 47.9% por un monto de $1.195.778.849.- | Se produce un aumento de obra para aumentar la cobertura de 213 familias a 265 familias. | [12 empty] | El dia 06- de Diciembre del año 2013 es recepcionada la obra y sus 265 soluciones snaitarias en precencia del contratista, el DOM municipal don Marcelo Villouta Looslim, El DOM de la ciudad e Traiguen Don Cristian Jorquera ocampo el DOM Municipales de lumaco Don Ricardo Lagos Quiñones y el Asesor Tecnico de la Obra Don Gabriel Lobera. Se hace visita alas obras y se ve que etan todas las Resoluciones Sanitarias de las Soluciones | 06/12/2013 | No se ha Recepcionado Definitivamente aun . |  | SI | 06/12/2013 | El poryecto ha presentado fallas en el uso de las familias ya que sistema es más tecnológico de lo que l gente acostumbra, Familias no rellenan el cloro a tiempo, Falla termica en la Bomba , Quiebre de valvula celenoide por congelación . Reporte de incidentes es de 5 errores mensuales promedio, Hasta ahora la empresa ha respondido a la garantía en forma conforme. |  | En Operación |  | MARCELO VILLOUTA LOOSLI | MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4014100% | 4014100% | 0 | 4020300% | 62 | NA |  | 4047100% | 268 | 4053200% | 329 | 4053900% | 7 | 4054200% | 3 | 401 | 401 | La iniciativa tenía rate RS para 2010. El CORE solicitó adelantar ese rate para 2009, que se otorgó con fecha 24-11-2009, apareciendo como un desfase con el ingreso al CORE, lo que no sería efectivo. Contraloría se abstuvo de tomar razón del primer Convenio Mandato, lo que explica en parte las diferencias de tiempos entre la creación de asignaciones y la suscripción del Convenio Mandato. Para adjudicar se requirió reevaluación del proyecto, incremento de recursos por parte del Consejo Regional, y nueva modificación al Convenio de transferencias entre el GORE y la MUnicipalidad. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073021 | Con el fin de poder adjudicar a la única oferta presentada, con fecha 08-09-2010 se solicitó reevaluación del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694004 | Hubo un solo Contrato Las obras originalmente contratadas beneficiarán en forma directa a 213 familias de los sectores rurales: Arquín, Cerro Pelao, Guadaba Central, Guadaba Arriba, Miraflores, Nininco, Perales Deuco, Pichimahuida, Pivadenco, Reñico, San Ramón Alto, San Ramón Bajo, San Ramón Central y Trauma. Comprende recinto de baño, cocina y lavadero, de 12,25 m2 de Albañilería, pilares integrados y cubierta de fierro galvanizado. Todas con sus correspondientes instalaciones domiciliarias de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Energía Eléctrica y Red de Agua Caliente. Incluye Cocina a Leña y Termocañon. Esta iniciativa contó con un Aumento de Obras que suman 52 nuevas soluciones lo que sumado a las 213 originales se alcanza a 265 soluciones en total. El nuevo costo implica pasar desde $ 2.498.225.111 adjudicado a $ 3.694.003.960, o sea, el incremento neto asciende a $ 1.195.778.849, porcentualmente implica un incremento de 47.87 %. En Resumen el Proyecto consideró la construcción de 265 sistemas particulares de alcantarillado sanitario del tipo fosa dren y construcción de 265 sistemas particulares de Agua Potable consistentes en Pozos con Sistema de Elevación Eléctrico (bomba eje Horizontal) y Estanque de Acumulación de 500 lt ó de 1.000 lt, sobre torre metálica de 6 m ó de 8 m de altura. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694003 | 3694003 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cuanto a monto total, existe los valores SIGFE y BIP coinciden. En cuanto a mes de cada devengo y monto de los mismos, lo correcto se consigna en SIGFE. En el BIP los meses y montos no corresponden en los años 2011 y 2012, según detalle siguiente: Año MES BIP SIGFE 2010 DIC. 249.823 249.823 2011 ENER 0 0 2011 FEBR 0 6.434 2011 MARZ 0 50.517 2011 ABRIL 0 92.586 2011 MAYO 0 111.759 2011 JUNIO 0 146.467 2011 JULIO 0 120.751 2011 AGOS 0 151.136 2011 SEPT. 0 130.843 2011 OCT. 1.023.838 213.344 2011 NOV. 224.484 0 2011 DIC. 200.570 425.055 2012 ENER 0 103.854 2012 FEBR 0 174.107 2012 MARZ 0 50.315 2012 ABRIL 0 0 2012 MAYO 0 150.675 2012 JUNIO 0 382.128 2012 JULIO 0 0 2012 AGOS 0 80.796 2012 SEPT. 1.307.491 180.265 2012 OCT. 0 185.349 2012 NOV. 0 0 2012 DIC. 392.000 392.002 2013 ENER 58.002 58.002 2013 FEBR 60.509 60.509 2013 MARZ27.517 27.517 2013 ABRIL 0 0 2013 MAYO 20.894 20.894 2013 JUNIO 47.474 47.474 2013 JULIO 21.612 21.612 2013 AGOS 0 0 2013 SEPT. 0 0 2013 OCT. 0 0 2013 NOV. 0 0 2013 DIC. 59.789 59.789 Total 3.694.003 3.694.003 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505600.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505600.706 | 5861777.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861776.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861776.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566787.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566787.7509 | 67.2117 | 58.797 | 58.797 | -5.0324 | -5.0324 | 21006.7462 | 21006.7462 | El monto contratado resultó superior en un 67% al monto recomendado, ya que el proyecto fue reevalaudo en dos ocasiones, la primera reevaluación se dió por mayor valor en la oferta durante el proceso de licitación, en donde se presentó un solo oferente. La segunda reevaluación se efectuó por un aumento de obras del 47% con respecto al valor inicial debido al aumento de 52 soluciones, además de cambios en la arquitectura de la caseta y a cambios en los sistemas de agua potable. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | El proyecto sufre 4 modificaciones a costo cero donde se modifcan las partidas y se mejoora el diseño de arquitectura, las terminacione y EETT. esto de acuerdo a los decretos municipales que autoriza ; Decreto N° 168 del 31-3-2011, que modifica la arquitectura partidas a costo 0 , N°161 del 15 -05-2012 aumenta plazo en 45 dias , N° 263 del 05-2012 que aumenta el plazo en 30 dias aumenta plazo en 30 dias, N° 316 del 31-05-2012 que modifica las partidas de EETT partidas a costo 0 , N 378 del 4-07-2013 que modifica partidas a costo 0 en +/- 126.005.423.- | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2483798 | 4153203 | 67.2118 | 1° Re-análisis por mayor valor en la oferta durante el proceso de licitación, en donde se presentó un solo oferente. 2° Re-análisis corresponde a un aumento de obras del 47 % con respecto al valor inicial debido al aumento de 52 soluciones más, a cambios en la arquitectura de la caseta y a cambios en los sistemas de agua potable, a petición del Municipio que actuó de unidad técnica. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 2517 | 3429 | 36.2336 | Real > Recomendado | [5 empty] | Las modificaciones tanto de la arquitectura de la caseta, como de los sistemas individuales de agua hacen que el proyecto sea menos rentable. | Es posible que la evaluación económica de estos proyectos sea algo no tan aceptable y si bien los beneficios sociales son altos, la serie de componentes que tienen les hacer ser excesivamente caros. El proyecto en cuanto a la operación ha presentado fallas en el uso de las familias ya que el sistema es más tecnológico de lo que los usuarios acostumbran, Familias no rellenan el cloro a tiempo, Falla termica en la Bomba, Quiebre de valvula celenoide por congelación. Reporte de incidentes es de 5 errores mensuales promedio. Hasta ahora la empresa ha respondido a la garantía en forma conforme. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30005767-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR MILANO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL CRECIENTE DESARROLLO URBANÍSTICO QUE HA PRESENTADO LA CIUDAD TEMUCO, HA IMPLICADO UN AUMENTO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS SUELOS DE SUS ÁREAS APORTANTES. ESTO SE HA TRADUCIDO EN UNA MODIFICACIÓN IMPORTANTE EN LAS CONDICIONES DE ESCORRENTÍA Y EVACUACIÓN DE SUS AGUAS LLUVIAS. | SE CONSULTA: I.- EN OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE: - 4 828 M DE COLECTORES EN CAÑERÍAS DE HDPE CORRUGADO (N-12), EN DIÁMETROS DE 12" A 40". - 63 CÁMARAS DE HORMIGÓN ARMADO. - 82 CÁMARAS DE HORMIGÓN TIPO SUMIDEROS. - CÁMARAS ESPECIALES DE HORMIGÓN. - MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES. - OBRAS DE DESCARGA E INTERFERENCIAS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS. - RECONEXIÓN REDES EXISTENTES. - MEDIDAS MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. II.- EN CONSULTORÍA CONTRATACIÓN: - UN AÑO, PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL Y 4 TÉCNICOS (CONSTRUCCIÓN, TOPÓGRAFO, PREVENCIONISTA, SECRETARIA) - UN AÑO ARRIENDO OFICINA, EQUIPADA C/ FOTOCOPIADORA, COMPUTACIÓN, TELEFONÍA, ETC. - DOS AÑOS DE VEHÍCULO TRANSPORTE ITO. |  |  |  |  | 18 | 14 | Por Res DOH IX R. N°3018/07.12.2012, se aprueba Convenio Modificación N°1, ya que: El Contrato de Asesoría incluye la supervisión de 2 contratos de obras Colector Milano (sectores 1,2 y sectores 3,4), que tienen fecha término el 16/01/2013, considerando que la Asesoría tiene fecha término 22/11/2012. es que fue necesario aumentar las cantidades finales de la consultoría. Esto con el objetivo de que la fecha de término de esta Asesoría sea concordante con las de los contratos de obras. | -22.2222 | [16 empty] | 18 | 12 | Este proyecto tuvo dos contratos: 1) Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 1 y 2: fecha inicio 17.01.2012 (Res DOH IX R. N°14/16.01.2012), fecha término 27.12.2012, duración 335 días corridos, dentro del plazo legal (365 días corridos). No hubo ampliación de plazo. 2) Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 3 y 4: fecha inicio 17.01.2012 (Res DOH IX R. N°15/16.01.2012), aumento plazo 20 días Res DOH Aprueba Convenio Modificación N°0279/08.02.2013. duración final 385 días corridos, fecha término 03/02/2013. Esta modificación de plazos fue producto de aumentos en cantidades de excavaciones, rellenos, 2 sumideros nuevos, roturas y reposiciones de pavimentos. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 18 | 18 | 14 | 14 | 0 | El proyecto se ejecutó en un plazo de 385 días totales, lo que equivale a 12,83 meses. Producto de haber subdividido la ejecución de las obras civiles en 2 contratos, con ejecuciones simultáneas, es que se logró disminuir el plazo inicialmente contemplado. | -22.2222 | -22.2222 | 1° Contrato: Res. N°1773 de fecha 30.12.2008, modificación Res. N°33 de fecha 09.01.2009 y N°434 de fecha 27.03.2009, por un monto de $ 3.500.000.- | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 17/01/2012 | [14 empty] | 2523738 | 0 | 2523738 | 2517738 | 6000 | En el caso de la Asesoría a la Inspección Fiscal: monto Original $123.753.955. Aumento segUn Res DOH IX R. N°3018/07.12.2012 $11.522.418. Monto Final Asesoría $135.276.373. Fue necesario aumentar las cantidades finales de la consultoría, con el objetivo de que la fecha de término de esta Asesoría sea concordante con las de los contratos de obras. Este proyecto tuvo dos contratos: 1) Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 1 y 2: Monto Original $983.515.361. Disminución $11.308.109, segUn Res DOH IX R. N°2989/04.12.2012, por aumentos en zanjas, aumentos en rellenos, aumento en sumideros, extraccion y colocación de soleras y disminuciones en excavaciones entibaciones, disminución en mejoramiento de redes aguas lluvias existentes, entre otros. Monto final contrato $972.207.252. 2) Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 3 y 4: Monto Original $1.222.229.627. Aumento de obras segUn Res DOH IX R. N°3081/11.12.2012 $194.081.329 Disminución de obras segUn Res DOH IX R. N°279/08.02.2013 $55.492, por aumento en excavación, aumento en cantidad cañerías, aumento de 2 sumideros, aumeto en rotura y reparación de pavimentos, entre otros; disminución en extracción y colocación de soleras, en movimiento de tierras, en cámaras especiales, entre otros. Monto final contrato $1.416.255.464. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 4828 | 4457 | 92.3157 | Real < Recomendada | [5 empty] | la diferencia se da producto de modificaciones y ajustes en el Diseño del proyecto. La Magnitud recomendad en la ficha IDI, corresponde a lo que planteó el Plan Maestro de Aguas Lluvias del año 2002. Este consistía en 1 solo colector matriz, con solo 1 descarga. Finalmente el diseño definió 4 matrices, con 4 descargas independientes, por este motivo es que la longitud fue menor a lo indicado en la idea de proyecto que generó el Eplan Maestro de Aguas Lluvias para Temuco y P. las Casas. | La diferencia se da producto de modificaciones y ajustes en el Diseño del proyecto, con el cual se reevaluó el proyecto. La Magnitud recomendad en la ficha IDI, corresponde a lo que planteó el Plan Maestro de Aguas Lluvias del año 2002. Este consistía en 1 solo colector matriz, con solo 1 descarga.Finalmente el diseño definió 4 matrices, con 4 descargas independientes, por este motivo es que la longitud fue menor a lo indicado en la idea de proyecto que generó el El plan Maestro de Aguas Lluvias para Temuco y P. las Casas. El proyecto fue aprobado con observaciones sin ser aprobado por la Unidad técnica, al momento de ser reevaluado. | [12 empty] | Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 1 y 2 , se aprueba el acta de recepción provisoria, segUn Res DOH IX R. N° 004/10.02.2014. Las obras se efectuaron de conformidad a los planos y especificaciones técnicas. Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 3 y 4, no tiene recepción provisoria. | 03/04/2013 | Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 1 y 2, Liquidación Final Res DOH IX R. N°10/10.06.2014, se encuentra en V°B° Seremi MOP Región de La Araucanía y posteriormente ira a trámite TR de Contraloría. Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 3 y 4, no tiene recepción definitiva. Asesoría Construcción Colector Interceptor Milano, no tiene recepción liquidación final. | 10/06/2014 | SI | 16/01/2013 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4064000% | 4068900% | 49 | 4071600% | 27 | NA |  | 4086900% | 153 | 4092500% | 209 | 4093300% | 8 | 4103800% | 105 | 398 | 349 | Una vez obtenido el rate favorable, se solicitaron recursos para materializar la obra. Dadas las mUltiples solicitudes y la escasez de recursos, es que la IDI fue postulada para el año 2011 y se logró obtener financiamiento para materializar el proyecto el año esperado. Se publicó, aperturó y suscribió el contrato durante el año 2011. Lo fondos fueron asignados en Dec N°860/22.06.2011. Posteriormente de obtenidos y aprobados los recursos, se comenzó con el proceso licitatorio. El Contrato debió ser aprobado y TR por parte de Contraloría. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502929 | 92774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502929 | Los montos recomendados del primer rate RS y los montos recomendados del RS que da origen a la ejecución presupuestaria, son los mismos. Esto ya que la IDI fue postulada para financiamiento año 2011. | 135444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564000 | Este tipo de inversiones no generan gastos sin contrato. Los montos señalados, corresponden a las obras contratadas mediante licitación pUblica. | 135276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523738 | 6000 | BIP > SIGFE | 129276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517738 | 135147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631558 | Este proyecto se dividió en 2 contratos de Obras Civiles (en sectores 1 - 2 y en sectores 3 - 4). Además contó con 1 contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. El monto original total de ambos contratos de Obras Civiles fue de $2.205.744.988, a contar del día 17/01/2012. El monto final (contando modificaciones) de ambos contratos de Obras Civiles fue de $2.388.462.716. El Monto Original del Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal fue de $123.753.955. El Monto Final del Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal fue de $135.276.373. *Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 1 y 2, comuna de Temuco. El monto Original adjudicado de este contrato fue de $983.515.361. Se efectuó 1 modificación, la que disminuyó contrato en $11.308.109. El monto final del contrato de obras (Sectores 1 y 2), fue de $972.207.252. Se cursó de la siguiente forma: $226.253.997, EP N°1/09.05.2012 $124.416.150, EP N°2/22.06.2012 $116.677.255, EP N°3/23.07.2012 $56.540.147, EP N°4/14.09.2012 $118.210.281, EP N°5/22.11.2012 EP N°6/22.11.2012 Canje de Retenciones $100.008.127, EP N°7/22.11.2012 $64.533.904, EP N°8/21.12.2012 $165.567.391, EP N°9/27.12.2012 *Construcción Colector Interceptor Milano, sectores 3 y 4, comuna de Temuco. El monto Original adjudicado de este contrato fue de $1.222.229.627. Se efectuaron 2 modificaciones. Modificación 1 aumentó contrato en 194.081.329, Modificación 2 disminuyó contrato en $55.492. Resultado modificaciones fue de $194.025.837. El monto final del contrato de obras (Sectores 3 y 4), fue de $1.416.255.464. Se cursó de la siguiente forma: $236.611.438, EP N°1/09.05.2012 $137.826.178, EP N°2/22.06.2012 $80.649.567, EP N°3/23.07.2012 $93.623.970, EP N°4/23.08.2012 $122.400.764, EP N°5/14.09.2012 $208.667.734, EP N°6/23.10.2012 $111.942.349, EP N°7/23.11.2012 $272.101.685, EP N°8/21.12.2012 $118.702.864, EP N°9/28.12.2012 $33.728.915, EP N°10/08.04.2013 El monto original del contrato de asesorías fue de $123.753.955. Se efectuó aumento de obras por $11.522.41. El monto final del contrato de Asesoría, fue de $135.276.373. Se cursó de la siguiente forma: $6.000.000, EP N°1/27.12.2011 $45.991.886, EP N°2/08.05.2012 $10.400.591, EP N°3/28.05.2012 $10.249.342, EP N°4/20.06.2012 $10.406.193, EP N°5/24.07.2012 $10.400.591, EP N°6/23.08.2012 $10.186.324, EP N°7/11.09.2012 $10.551.839, EP N°8/22.10.2012 $9.567.189, EP N°9/22.11.2012 $11.522.418, EP N°10/26.12.2013 | [15 empty] | 146496.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226718.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373215.1159 | 3704260.5114 | 208718.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583289.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792007.8651 | 199990.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523402.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723393.2763 | 59.7836 | 56.8924 | 58.2329 | -1.8095 | 0.51651 | 835.4035 | 790.5323 | El monto contratado resultó ser un 59.8% superior al recomendado ya que el proyecto fue reevaluado a solicitud del Director de Planeamiento del MOP, dado que el proceso de licitación, se presentó un solo oferente para la ejecución de las obras civiles, las cuales fueron dividas en dos etapas , con una oferta que superó el 56,76 % del valor inicial recomendado. La DOH, Indica que el mayor presupuesto se debe a una mejor definición constructiva que hace el oferente, la cual es diferente a lo definido en el Plan Maestro. Para el desarrollo de las consultorias se presentaron tres oferentes y la oferta menor fue un 33,39% mayor al valor recomendado. El diseño no estaba aprobado por la Unidad Técnica y existe una servidumbre de paso no tramitada, al momento de la reevaluación y adjudicación del rate RS. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2624554 | 211794 | 8.07% | Asesoría a la Inspección Fiscal, aumentó en $11.522.418 Obra Civil, aumentó en $194.081.329 Moneda 2012. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 2624554 | 2624553 | -3.8102e-05 | El proyecto fue reevaluado a solicitud del Director de Planeamiento del MOP, dado que el proceso de licitación, se presentó un solo oferente para la ejecución de las obras civiles, las cuales fueron dividas en dos etapas , con una oferta que superó el 56,76 % del valor inicial recomendado. La DOH, Indica que el mayor presupuesto se debe a una mejor definición constructiva que hace el oferente, la cual es diferente a lo definido en el Plan Maestro. Para el desarrollo de las consultorias se presentaron tres oferentes y la oferta menor fue un 33,39% mayor al valor recomendado. El diseño no estaba aprobado por la Unidad Técnica y existe una servidumbre de paso no tramitada, al momento de la reevaluación y adjudicación del rate RS. El proyecto fue reevaluado con observaciones | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 421728 | 373857 | -11.3512 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAN social recomendado en moneda 2013 es 421.728 y el real es 373.857 , equivalente a un 11,35 menor a lo recomendado originalmente. | El proyecto fue ejecutado en un tiempo menor a lo recomendado 14 meses. La empresa se adjudicó el contrato por un monto superior al recomendado, pero menor al 10%, tanto para obras civiles como para consultorias. Los gastos reales fueron menores a los contratados tanto para Consultorias , como obras civiles. La Magnitud recomendad en la ficha IDI, corresponde a lo que planteó el Plan Maestro de Aguas Lluvias del año 2002, lo cual fue modificado por una reevaluación, el nuevo diseño es diferente a lo considerado en el Plan Maestro. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101455-0 | CONSTRUCCION RED SECUNDARIA AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS CONDORES,TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL SECTOR LOS CONDORES ALEDAÑO A LAS VEGAS DE CHIVILCAN SUFRE ANEGAMIENTOS POR AGUAS LLUVIAS, SE REQUIERE CANALIZACION PARA EVITAR DAÑOS DIRECTOS A 382 VIVIENDAS DEL SECTOR. | EL PROYECTO CONTEMPLA UN MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIA Y UN ENCAUSAMIENTO DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS QUEBRADAS ALEDAÑAS A LOS LUGARES HABITADOS DEL SECTOR LOS CÓNDORES. SE PROYECTAN CUATRO COLECTORES PRINCIPALES DISTRIBUIDOS SEGÚN SE MUESTRA EN PLANOS DE PROYECTO: - COLECTOR ARQUENCO - COLECTOR VILLA ANDINA - COLECTOR VILLA ANDINA - LOS CÓNDORES - COLECTOR LOS CÓNDORES, SE CONTEMPLAN COLECTORES DE DIÁMETROS QUE VAN DESDE D=375 MM HASTA D=1200 MM EN MATERIALIDAD HDPE N-12: - TUBO HDPE N12 D= 375 MM. L=293 ML. - TUBO HDPE N12 D = 450 MM. L=309 ML. - TUBO HDPE N12 D = 600 MM. L=956 ML. - TUBO HDPE N12 D = 750 MM. L=223 ML. - TUBO HDPE N12 D = 900 MM. L=211 ML. - TUBO HDPE N12 D = 1050 MM. L=109 ML. - TUBO HDPE N12 D = 1200 MM. L=279 ML. COMPLEMENTARIAMENTE, SE CONSIDERA: LIMPIEZA DE COLECTORES EXISTENTES, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CALZADAS, DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, EJECUCIÓN DE NUEVOS SUMIDEROS SIMPLES Y DE DOBLE REJILLA, LIMPIEZA Y PERFILADO DEL ESTERO COLICO EN UNA LONGITUD L=670 M. ENTRE LAS INTERVENCIONES PRINCIPALES; OBRAS QUE EN SU CONJUNTO, SERÁN EJECUTADAS DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, PARA GARANTIZAR CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL. | 4500 |  |  |  | 7 | 8 | Se realizaron dos ampliaciones de plazo una de 15 dias, según res. 4356 del 11/10/2013 ésta ampliación se concedió por el retraso debido a grandes excavaciones y falta de una valvula que fue necesario mandar a hacer ya que el proveedor no tenía en la ciudad. Luego un 2do. aumento de plazo por 45 dias según Res.4591 del 25/10/2013 debido a exigencias de la SEREMI DE TRANSPORTE para autorizar la intervención de la calzada; por modificaciones e instrucciones de la ITO;por atraso de reposición de matriz por parte de aguas araucanía. | 14.2857 | [12 empty] | 1 | 1 | Se realizaron dos ampliaciones de plazo una de 15 dias, según res. 4356 del 11/10/2013 ésta ampliación se concedió por el retraso debido a grandes excavaciones y falta de una valvula que fue necesario mandar a hacer ya que el proveedor no tenía en la ciudad. Luego un 2do. aumento de plazo por 45 dias según Res.4591 del 25/10/2013 debido a exigencias de la SEREMI DE TRANSPORTE para autorizar la intervención de la calzada; por modificaciones e instrucciones de la ITO;por atrazo de reposición de matriz por parte de aguas araucanía. | 0 | 8 | 10 | Se realizaron dos ampliaciones de plazo una de 15 dias, según res. 4356 del 11/10/2013 ésta ampliación se concedió por el retraso debido a grandes excavaciones y falta de una valvula que fue necesario mandar a hacer ya que el proveedor no tenía en la ciudad. Luego un 2do. aumento de plazo por 45 dias según Res.4591 del 25/10/2013 debido a exigencias de la SEREMI DE TRANSPORTE para autorizar la intervención de la calzada; por modificaciones e instrucciones de la ITO;por atrazo de reposición de matriz por parte de aguas araucanía. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 11 | 12 | 1 | Se realizaron dos ampliaciones de plazo una de 15 dias, según res. 4356 del 11/10/2013 ésta ampliación se concedió por el retraso debido a grandes excavaciones y falta de una valvula que fue necesario mandar a hacer ya que el proveedor no tenía en la ciudad. Luego un 2do. aumento de plazo por 45 dias según Res.4591 del 25/10/2013 debido a exigencias de la SEREMI DE TRANSPORTE para autorizar la intervención de la calzada; por modificaciones e instrucciones de la ITO;por atrazo de reposición de matriz por parte de aguas araucanía. | 37.5 | 50 | LOS PLAZOS RECOMENDADOS FUERON 1 MES PARA GASTAOS ADMINISTRATIVOS, 8 MESES PARA CONSULTORIAS Y 8 MESES PARA OBRAS CIVILES. LOS PLAZOS REALES FUERON 1 MES PARA GASTO ADMINISTRATIVO, 8 MESES PARA CONSULTORIAS Y 10 MESES PARA OBRAS CIVILES. LO ANTERIOR SE DEBE A UN AUMENTO DE PLAZO DE 15 DÍAS, ÉSTA AMPLIACIÓN SE CONCEDIÓ POR EL RETRASO DEBIDO A GRANDES EXCAVACIONES Y FALTA DE UNA VALVULA QUE FUE NECESARIO MANDAR A ELABORAR YA QUE EL PROVEEDOR NO TENÍA EN LA CIUDAD, Y LUEGO UN 2DO. AUMENTO DE PLAZO POR 45 DIAS DEBIDO A EXIGENCIAS DE LA SEREMI DE TRANSPORTE PARA AUTORIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA CALZADA, POR MODIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE LA ITO Y POR ATRASO DE REPOSICIÓN DE MATRIZ POR PARTE DE AGUAS ARAUCANÍA. DE ACUERDO A CONTRATO CONSULTORIAS ORIGINALMENTE SE ABRÍA CONTRATADO POR 7 MESES PERO LUEGO SE PRORROGO POR 30 DÍAS CORRESPONDIENDO AL PLAZO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 31/12/2013 | [14 empty] | 883635 | 1000 | 884635 | 884636 | -1 | Según Res. N° 124 del 05/12/2012 el monto del contrato es $875.634.787, aunque existió un auemnto y disminución de obra, éste no varió el monto original del contrato, fueron obras compensadas como por ejemplo, se disminuyó 284 m2 de calzada por considerar estar en buen estado y se aumentó en un colector de aguas lluvias. la disminución de calzada se realizó en distintas calles del proyecto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 2380 | 2527 | 106.1765 | Real > Recomendada | [5 empty] | se disminuyó 284 m2 de calzada por considerar estar en buen estado (la disminución de calzada se realizó en distintas calles del proyecto.) y se aumentó en un colector de aguas lluvias. La cantidad de colector aumentado fue de 147 ml. | EXISTE UNA DIFERENCIA EN LA MAGNITUD DE LA OBRA DEBIDO A QUE SE DISMINUYO LA REPOSICIÓN DE CALZADAS EN 284 M2 DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN EN BUEN ESTADO Y SE AUMENTO EN UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, AUMENTANDO LA SUPERFICIE TOTAL EN 147 M2. | [12 empty] | no hay observaciones | 11/11/2013 | aun no |  | SI | 11/11/2013 | no hay |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4111500% | 4111500% | 0 | 4115700% | 42 | 4124300% | 86 | 4124800% | 5 | 4124800% | 5 | 4127400% | 26 | 4127400% | 0 | 159 | 159 | Los plazos de la gestion administrativa estan dentro de un rango razonable y habitual. El Contrato se ejecuto en un mayor plazo al programado. | [23 empty] | 8803 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 877453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887257 | 8803 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 877453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887257 | Gastos dentro de lo programado. | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 875635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884635 | Res. N° 124 del 05/12/2012 contrato de obras civiles por $875.634.78 Res.Ex.N° 4356 del 11/10/2013 ampliacion de plazo por 15 dias y Res.Ex. N° 4591 del 25/10/2013 aumento de plazo por 45 dias. Res.EX. N° 4810 de 27-12-2012 Contrato de Consultorías por M$ 6.900 Res. Ex. 2612 de 27-06-2013 Prorroga contrato de Consultorías por 30ds. y por un valor de M$ 1.100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 875635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884635 | -1 | BIP = SIGFE | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 875636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884636 | 8241 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 902040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911326 | sin diferencias con SIGFE | [15 empty] | 13564.8424 | 0 | 0 | 0 | 1542.6462 | 1352152.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367260.1797 | 0 | 11803.4312 | 0 | 0 | 0 | 1542.6462 | 1291982.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305328.5094 | 11629.8305 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 1273127.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286233.8519 | -4.5296 | -5.9262 | -5.8444 | -1.4628 |  | 508.9964 | 503.8099 | LOS PRESUPUESTOS RECOMENDADOS PARA CONSULTORIAS SON 12,9 % MENORES A LO RECOMENDADO EL MONTO RECOMENDADO PARA OBRAS CIVILES ES 4,45% MAYOR A LO EJECUTADO EL MONTO RECOMENDADO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS ES IGUAL A LO EJECUTADO EL PRESUPUESTO TOTAL RECOMENDADO Es UN 4,64% MAYOR A LO EJECUTADO. SI BIEN HUBO MODIFICACIONES EN LA OBRA ESTAS NO AFECTARON EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON EN FORMA COMPENSADA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 968735 | 68501 | 7.071% | se aumentó y disminuyó $68.501.178.- quedando en el monto original del contrato = $875.634.787.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | SI BIEN EXISTIÓ UN AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRA, EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO VARIO EN RELACIÓN AL CONTRATO, YA QUE ESTAS OBRAS FUERON COMPENSADAS. MONTO DE PRESUPUESTO EJECUTADO Y CONTRATADO 875.635. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2053288 | 2087917 | 1.6865 | Real > Recomendado | [5 empty] | INDICADOR RECOMENDADO CORRESPONDE A MONEDA 2013. DIFERENCIA ENTRE EL INDICADOR RECOMENDADO Y EL REAL ES DE UN SUPERIOR EN UN 1,69% . | EL PROYECTO FUE EJECUTADO 60 DÍAS DESPUÉS DE LO RECOMENDADO, DEBIDO A AMPLIACIONES DE PLAZO DE 15 Y 45 DÍAS DEBIDO A REPUESTOS Y PERMISOS DE LA SEREMI DE TRANSPORTE PARA AUTORIZAR EL ROMPIMIENTO DE CALZADA. LAS OBRAS LICITADAS CORRESPONDEN A LO RECOMENDADO EN PROYECTO, SIN EMBARGO LAS EJECUTADAS SUFRIERON VARIACIONES SIENDO LA SUPERFICIE TOTAL INTERVENIDA 147 M2 MAYOR. LA LICITACIÓN DEL PROYECTO SE CONCRETÓ POR UN COSTO MENOR AL RECOMENDADO NO VARIO LA MAGNITUD DEL PROYECTO LO GASTADO COINCIDE CON LO INGRESADO AL BIP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115126-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PARCELA TEGUALDA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | F.N.D.R. | SECTORIAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PROYECTO NACE DE LA NECESIDAD DE DARLES UNA INFRAESTRUCCTURA DEPORTIVA DE PRIMER NIVEL A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES DE LA COMUNA. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL RECINTO DEPORTIVO PARCELA TEGUALDA CON PROTOTIPOS APORTADOS POR EL IND, SE CONSULTA CONSTRUIR CANCHA DE PASTO SINTETICA, CAMARINES, ILUMINACION, BANOS GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES, EN BASE A PROTOTIPOS ENTREGADOS POR EL IND.- DICHOS PROTOTIPOS FUERON EMPLAZADOS Y OPTIMIZADOS DE TAL DE MEJORAR EL PROYECTO QUE INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, OPTIMIZACION DE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS, REESTUDIO DE LOS PROYECTOS SANITARIOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), CAMBIOS EN LA TORRES DE ILUMINACION.- | 1075 | [23 empty] | 4 | 7 | El plazo recomendado fue de 150 días y se realizó un aumento por 50 días adicionales, los que contemplaron: 1.- Cierre perimetral cancha. 2.- Marquesina de cubierta gradería. 3.- Circulación acceso vehicular, peatonal y estacionamiento. 4.- Protección de talud. 5.- Y otras obras anexas menores. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | Se contempló un aumento de plazo de 50 días por un monto de $56.474.861 (financiemiento municipal): 1.- Cierre perimetral cancha. ( se incorpora para evitar el libre transito de la cancha). 2.- Marquesina de cubierta gradería. (se consideró necesaria para otorgar una oferta de mejor calidad). 3.- Circulación acceso vehicular, peatonal y estacionamiento. (mejoramiento de accesos) 4.- Protección de talud. (Se incorpora para asegurar que el talud no generé derrumbes) 5.- Y otras obras anexas menores. (protección techumbre lado norte para evitar ingreso de agua a graderías. | 75 | 75 | El proyecto fue recomendado originalmente por 4 meses. El plazo adjudicado fue de 150 días y se realizó un aumento por 50 días adicionales, quedando un plazo total de ejecución de 200 dias, equivalente a 6,7 meses. No se registraron tiempos muertos durante la ejecución de las obras. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 19/12/2012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 129873 | -129873 | Las obras fueron ejecutadas mediante contrato de construcción de fecha 04 de Diciembre de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Temuco y la empresa Campos y Henriquez Ltda. Y contempló un monto de $557.823.314. Posteriormente se realizó una modificación de contrato con fecha 17 de Mayo de 2013 por aumento de obras por un monto total de $56.474.861. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7000 | 7455 | 106.5 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se realizó un aumento por 50 días adicionales, los que contemplaron: 1.- Cierre perimetral cancha. 2.- Marquesina de cubierta gradería. 3.- Circulación acceso vehicular, peatonal y estacionamiento. 4.- Protección de talud. 5.- Y otras obras anexas menores. | Hubo una modificación de la magnitud informada por la U. técnica, referente a: 1.- Cierre perimetral cancha. 2.- Marquesina de cubierta gradería. 3.- Circulación acceso vehicular, peatonal y estacionamiento. 4.- Protección de talud. 5.- Y otras obras anexas menores. | [12 empty] | La Comisión Recepctora revisó detenidamente la obra, encontrándola ejecutada conforme al proyecto, EETT y observaciones realizadas por la Comisión Receptora, por lo que se da recibida el 02 de Septiembre de 2013 sin observaciones. | 02/09/2013 | Aun se encuentra pendiente debido a que se estableció un plazo de 540 días corridos a contar de la fecha del decreto alcaldicio que aprueba la Recepción provisoria de Obras. |  | SI | 10/09/2013 | No existen situaciones que afecten su funcionamiento. |  | En Operación |  | MIGUEL ANGEL ACUÑA EMARTH | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4089200% | 4089700% | 5 | 4099700% | 100 | NA |  | 4124700% | 250 | 4124700% | 250 | 4126200% | 15 | 4131100% | 49 | 419 | 414 | Los campos que No Aplican se debe a que el convenio es "Tipo". | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406800 | ok. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557824 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129873 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133783 | ok. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626877.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626877.5048 | 906387.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906385.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906385.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188819.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188819.6139 | 44.5874 | -69.8793 | -69.8793 | -79.1679 | -79.1679 | 25.3279 | 25.3279 | La programación original indicaba que el proyecto fue recomendado por M$444.157 en moneda 2013. A raíz de las reevaluaciones que tuvo el proyecto, se aumentó el monto del contrato en un 44,6% respecto a lo recomendado. El proyecto inicialmente fue recomendado por 3 fuentes. Municipal: M$ 88.831 (Mon 2013) (20%) FNDR: M$ 137.689 (Mon 2013) (31%) Sectorial (IND): M$ 217.637 (Mon 2013) (49%) Total: M$ 444.157 Lo contratado según fuente de financiamiento es: Municipal: M$ 237.620 (Mon 2013) (20%) FNDR: M$ 135.771 (Mon 2013) (31%) Sectorial (IND): M$ 209.764 (Mon 2013) (49%) Total: M$ 583.155 (Mon 2013) Hubo un aumento de contrato para la fuente municipal de M$ 59.040 (Mon 2013) quedando finalmnete el proyecto por un monto de M$ 642.195. A pesar de que no fue ingresado en Gasto en el BIP de cada una de las fuentes (solo se cargo FNDR) el gasto corresponde al monto contratado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MIGUEL ANGEL ACUÑA EMARTH | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 457369 | 642196 | 40.4109 | La primera reevaluación fue recomendada 15-05-2012 y no consideró aumento de presupuesto. Se contemplo un mejoramiento en la estructura de la cubierta de la cancha y un reestudio del proyecto sanitario. La segunda reevaluacion fue recomendada el 01-10-2012, y considero un aumento de presupuesto equivalente a 34,7% más respecto a lo recomendado en la misma moneda 2013. (M$ 616.119 en moneda 2013) La tercera reevaluacion fue recomendada el 28-06-2013, y considero un aumento de 40,4% más respecto a lo recomendado (M$642.197 Mon 2013) y un 4,2% más respecto a la reevaluación anterior. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Hubo un error en la recomendación de la iniciativa, ya que la ficha no consideró el indicador. No se tienen los antecedentes para volver a calcularlo. | Plazos: El proyecto se sometió a una serie de reevaluaciones que implicaron un aumento en los plazos. Gastos y Contratos: La unidad financiera no ingresó el gasto para cada una de las fuentes de financiamiento. El proyecto se ejecutó por un monto 44,6% mayor respecto a la primera recomendación Magnitud: Se informa un amuento en la magnitud del proyecto, debido a las mejoras que se incluyeron. Recepción del proyecto: Se encuentra a la espera de la recepción definitiva. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20186582-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PINO HACHADO,LONQUIMAY | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LONQUIMAY | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR | INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | MINISTERIO DEL INTERIOR | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CONSTRUCCION DE UN NUEVOCOMPLEJO FRONTERIZO MAS CERCANO AL LÍMITE POLÍTICO INTERNACIONAL | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIODE 2.886 M2 EN HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA ESTUCADA, CUBIERTA DE ACERO PREPINTADO.EN UN SOLO NIVEL QUE CONSIDERA LAS ÁREAS DE REVISIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS, DOCUMENTOS, EQUIPAJE Y PERSONAS, POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE ADUANA, POLICÍA INTERNACIONAL, Y SAG, ADEMÁS DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN ARGENTINOS, INCORPORA ÁREAS COMUNES COMO UN CASINO Y SALA DE PLANIFICACIÓN. SE CONTEMPLAN OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS. |  |  |  |  | 13 | 13 | Hubo 2 contratos de asesoría a la Inspección Fiscal: 1° contrato: Res. N° 1624 de fecha 02.11.2009 y modificación Res. N°13 de fecha 04.01.2010, monto de $ 2.700.000.- 2° contrato: Res. N° 497 de fecha 09.04.2010 y modificación Res. N°955 de fecha 07.07.2010, monto de $ 5.400.000.- | 0 | 7 | 15 | Por la diversidad de los equipamientos requeridos, las adquisiciones se realizan parcializadas en el tiempo. (Información aportada por la Gob. de Malleco) | 114.2857 | 4 | 24 | Todas las compras se realizaron de manera parcializada, segUn requerimientos del Coordinador del CF, además los productos son de diversa índole, como: muebles, rayos x, scanner, etc. (Información aportada por la Gob. de Malleco) | 500 |  |  |  |  | 13 | 36 | Los gastos administrativos se utilizan hasta la recepción definitiva y posterior liquidación de contrato. El gasto real fue de $ 5.340.075 devolviendo al mandante $ 1.085.925.- El ingreso total fue de $ 6.426.000.- | 176.9231 | 18 | 29 | Res. TR N° 61/28.12.2009 Adjudica la propuesta; Res. Ex N°1387/29.09.2010 autoriza paralizar obras debido a condiciones climáticas por 92 días corridos; Res. Ex N°1569/28.10.2010 autoriza prolongar paralización de obras debido a condiciones climáticas por 24 días corridos; Res. Ex N°621/16.05.2011 autoriza aumento de plazo por 80 días corridos; Res. Ex N°1275/06.10.2011 autoriza paralizar obras debido a condiciones climáticas por 86 días corridos; Res. Ex N°161/19.12.2011 autoriza aumento de plazo por 67 días corridos y Res. Ex N°512/17.04.2012 autoriza aumento de plazo por 145 días corridos. Se contabiliza en total 859 días corridos para la ejecución de obras civiles. | 61.1111 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 21 | 21 | 54 | 55 | 1 | Principalmente la variación del plazo se debe a paralizaciones de contrato debido a las condiciones climáticas del sector, distante a 4 km. con la frontera. Además para llevar a mejor término la obra hubo 2 aumentos de plazos y un aumento de plazo resultado de una modificación de obra con aumento efectivo. | 157.1429 | 161.9048 |  | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 27/01/2010 | [14 empty] | 3392542 | 2403 | 3394945 | 4103221 | -708276 | Para el ítem de Obras Civiles: Res. TR N°61 de fecha 28.12.2009 adjudica la propuesta por $ 3.488.642.673, y mediante Res. Ex. N° 512 de fecha 17.04.2012 hubo un aumento de contrato por $ 294.591.145 quedando un monto total de $ 3.783.233.818.- Para el ítem de Consultorías: Hubo 2 contratos de asesoría a la Inspección Fiscal: 1° contrato: Res. N° 1624 de fecha 02.11.2009 y modificación Res. N°13 de fecha 04.01.2010, monto de $ 2.700.000.- 2° contrato: Res. N° 497 de fecha 09.04.2010 y modificación Res. N°955 de fecha 07.07.2010, monto de $ 5.400.000.- Totalizando un monto de $ 8.100.000.- Para el ítem de Gastos administrativos: El gasto fue de $ 5.340.075, devolviendo al mandante $ 1.085.925.- Para el ítem de Equipos: El presupuesto fue de $ 160.012.000.- Para el ítem de Equipamiento: El presupuesto fue de $ 139.541.000.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2886 | 3246 | 112.474 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se incluyó al complejo fronterizo un rodoluvio para la sanitización de camiones y se mejoró el Edificio S2 de Carga para cumplir con los estándares del tipo de Complejo Fronterizo construido de doble cabecera. | El proyecto aumento su magnitud en en 360 m2 ya que se incluyó al complejo fronterizo un rodoluvio para la sanitización de camiones y se mejoró el Edificio S2 de Carga para cumplir con los estándares del tipo de Complejo Fronterizo construido de doble cabecera. Un cobertizo para el camión scanner a adquirir por la Unidad de Pasos Fronterizos. | [12 empty] | Res. N°23 de fecha 02.09.2013 Aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 16.01.2013 sin reserva. | 16/01/2013 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 26.05.2014, se encuentra en proceso de solicitud de egresos para liquidar contrato. | 26/05/2014 | SI | 23/11/2012 | No hay información. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3873500% | 3986700% | 1132 | 3986700% | 0 | 4051300% | 646 | 4014900% |  | 4014900% |  | 4016800% | 19 | 4041400% | 246 | 1679 | 547 | la diferencia entre el rs y la ejecución se debe a no contar con los recursos asignados por parte de dipres | [23 empty] | 17280 | 0 | 0 | 0 | 5549 | 2207225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230054 | 19000 | 121548 | 139379 | 0 | 6000 | 3532689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818616 | equipamiento no considerado originalmente en el proyecto debido a que se consideraba solo inicialmente que fuera aportado por los servicios, respecto de cambio en las obras civiles no se tiene información. Falta incorporar el monto recomendado en equipos M$121.576 en moneda 2004. | 8550 | 96380 | 209747 | 0 | 5367 | 3783234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103278 | diferencia en gastos administrativos corresponde a que no fueron ingresados el año 2012 los gastos de ese año no incluye gastos por concepto de equipos M$ 169.169 Obras Civiles: Res. TR N°61 de fecha 28.12.2009 adjudica la propuesta por $ 3.488.642.673, y mediante Res. Ex. N° 512 de fecha 17.04.2012 hubo un aumento de contrato por $ 294.591.145 quedando un monto total de $ 3.783.233.818. | 8550 | 96380 | 209747 | 0 | 5367 | 3783203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103247 | 26 | BIP = SIGFE | 8550 | 96379 | 209748 | 0 | 5340 | 3783204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103221 | 9603 | 100756 | 219044 | 0 | 5772 | 4157902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493077 | la diferencia se debe a que no se ingresaron en BIP todos los gastos de las partidas | [15 empty] | 32130.2296 | 205544.5522 | 235697.4283 | 0 | 10147.874 | 5973984.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6457504.3335 | 6457504.3335 | 13553.5513 | 142205.7288 | 309155.898 | 0 | 8146.5269 | 5970565.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6443627.5746 | 13553.5513 | 142205.7288 | 309155.898 | 0 | 8146.5269 | 5868409.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6341471.369 | -0.21489 | -1.7969 | -1.7672 | -1.5854 | -1.7969 | 1953.6264 | 1807.8896 | El proyecto presenta información deficiente dado que fue aprobado el año 2006 y reevaluado en dos ocasiones antes del año 2009. Se inicia la ejecución el año 2009 con un monto recomendado de M$4.575.290 en moneda 2013. Los montos contratados y gastados corresponden a M$4.613.308. los gastos administrativos son un 16% inferior a lo recomendado. Los gastos por consultorias fueron un 58% menor a lo recomendado. EL MONTO RECOMENDADO EN MONEDA 2013 FUE DE 23.753 Y EL ADJUDICADO DE 21.064, EQUIVALENTE A UN 11,32% MENOR AL RECOMENDADO. LA EMPRESA SE ADJUDICÓ EL PROYECTO POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO GASTADO | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAOLA A. VALENZUELA PARRA | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3063210 | 294591 | 9.617% | Hubo un convenio de aumento / disminución sancionado mediante Res. N° 512 de fecha 17.04.2012 para incorporar un cobertizo para el camión scanner a adquirir por la Unidad de Pasos Fronterizos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 3063210 | 4575289 | 49.3626 | El proyecto original obtiene su primer RS de ejecución el año 2006,el cual solo consideraba gastos de administrativos, de consultoria y obras civiles, sin embargo como no se ejecutó hasta el año 2009, este fue reevaluado con el fin de actualizar el presupuesto, e incorporando presupuesto para equipos y equipamiento, lo que originalmente se presentaban como un proyecto separado de la construcción de infraestructura. Durante la temporada 2012 hubo un aumento de contrato en obras civiles por $ 294.591.145 (inferior al 10%) para construir un cobertizo para el camión scanner a adquirir por la Unidad de Pasos Fronterizos, el cual no se considero en un inicio.Se incluyó al complejo fronterizo un rodoluvio para la sanitización de camiones y se mejoró el Edificio S2 de Carga para cumplir con los estándares del tipo de Complejo Fronterizo construido de doble cabecera. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | En sistema no se encuentra Indicador recomendado, considerando que el proyecto obtiene su primer RS de ejecución el año 2006. | El proyecto fue ejecutado en 55 meses, debido a la compra de equipos y equipamiento. Las paralizaciones de la obra suman en total 494 días, tiempo muerto que no se refleja por los contratos de consultorias, equipamiento, y equipos No se registra una descripción detallada de las obras recomendadas y contratadas, solo de magnitud recomendada y la final. La magnitud final del proyecto es 360m2 superior al original Existe deficiencia de información referida a fechas de los contratos, gastos , indicadores presupuestarios que hacen compleja la evaluación del proyecto. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073242-0 | REPOSICION CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS LICAN RAY | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ACTUAL CUARTEL, DONDE FUNCIONA SU UNICA COMPAÑIA, DATA DEL AÑO 1972, QUE PRESENTA GRANDES DETERIOROS ESTRUCTURALES, MUROS Y CIELO. POR OTRA PARTE, EL ACTUAL CUARTEL NO OTORGA LAS MINIMAS COMODIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO; NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS BASICOS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO. | SE CONTEMPLA LA REPOSICION DEL ACTUAL CUARTEL DE BOMBEROS DE LICAN RAY MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO DE 391 M2 DE SUPERFICIE EN DOS PISOS DE ALBAÑILERIA, SEGUN DISEÑO ELABORADO. EL CUARTEL CONTEMPLA LOS SIGUIENTES ESPACIOS: - ACCESO, 5.85 M2. - OFICINA COMANDANCIA, 9.55 M2. - OFICINA SUPERINTENDENCIA, 9.55 M2. - SALA DE RADIO Y ESPERA, 12.15 M2. - OFICINA DE CAPITÁN, 7.35 M2. - OFICINA DIRECTOR, 7.35 M2. - BAÑO DE VARONES, 14.75 M2. - BAÑO DE DAMAS, 15.7 M2. - BAÑO DE DISCAPACITADOS, 3.95 M2. - BAÑO DE SERVICIO, 1.8 M2. - COCINA, 9.60 M2. - SALA DE MÁQUINAS, 97 M2. - SALA MULTIUSO, 48 M2. - DORMITORIO 1, 15.2 M2. - DORMITORIO 2, 15.2 M2. - DORMITORIO 3, 15.2 M2. - ESTAR DE GUARDIA NOCTURNA, 15.5 M2. - COMEDOR, 11.6 M2. - VESTIDORES GUARDIA NOCTURNA, 11.2 M2. - SUP. CIRCULACION, 43.12 M2. - ESCALERA, 21.52 M2. SE UBICARÁ EN TERRENO DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS. | 0 | BOMBEROS | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 8 | 8 | Se observan variaciones entre el tiempo recomendado y el tiempo real esto debido a que las obras tuvieron retrasos por 20 días, esto debido a factores climáticos, ademas la recepción provisoria se retraso en en 35 días debido a que la comisión encontró observaciones en las obras, por lo cual dio 35 días de plazo para subsanar. | 0 | 2 | 1 | Se observan variaciones en cuanto a los plazos recomendados y los reales, esto debido a que las compras de el equipamiento se hicieron por medio de ordenes de compra. | -50 | [12 empty] | 9 | 8 | Se observan variaciones en los tiempos recomendados con los reales de la ejecución de las obras civiles, esto porque demoro la toma de razón y licitación de las obras, las obras tuvieron una ampliación de 20 días sobre lo contratado esto debido a retrasaron por factores climáticos, la ampliación de plazo fue autorizada con decreto alcaldicio Nº 971 del 05 de Julio del 2012. La recepción provisoria debía de efectuarse el 03 de agosto de 2012 pero en esta oportunidad fueron encontradas observaciones, por lo cual la comisión dio a la empresa 35 días de plazo para resolver estas. | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 9 | 12 | 3 | Durante la ejecución de las obras hubieron 20 días de tiempos muertos, esto debido a lluvias que no permitieron la correcta ejecución de los trabajos contratados. | 12.5 | 50 | El proyecto se recomendó con los siguientes plazos: Equipamiento = 2 Obras Civiles = 9 Consultorias = 8 El proyecto tuvo los siguientes plazos reales: Equipamiento = 1 Obras Civiles = 8 Consultorias = 8 El proyecto tuvo 20 días de tiempos muertos, esto debido a lluvias que no permitieron la correcta ejecución de los trabajos contratados. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/01/2012 | [14 empty] | 326082 | 0 | 326082 | 326082 | 0 | Las obras civiles fueron contratadas por un monto de $ 312.341.067, con fecha 10 de enero de 2012, al momento del inicio de las obras se le entrego a la empresa un 10% del monto contratado a modo de adelanto por un monto de $ 31.234.106, los pagos de las obras civiles fueron parcelados en 7 estados contra entrega de avance de obras. El primer estado de pago fue por un monto de $ 51.881.267 con fecha 06 de Marzo del 2012, el segundo por $ 52.146.292 con fecha 22 de marzo de 2012, el 3º por $ 14.474.551 con fecha 12 de abril del 2012, el 4º por $ 32.671.583 con fecha 25 de mayo de 2012, el 5º por $ 64.412.216 con fecha 25 de junio de 2012, el 6º por $ 52.599.008 con fecha 20 de julio de 2012 y el 7º por $ 12.922.034 con fecha 24 de septiembre de 2012. Las consultorias fueron divididas en nueve pagos mensuales contra entrega de informe de inspección de obras. El equipamiento fue comprado vía ordenes de compra. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 391 | 391 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias en lo recomendado con lo construido | No hay diferencias en lo recomendado con lo construido | [12 empty] | La comisión se constituyo en terreno el día 03 de Agosto encontrando observaciones a las obras, por lo cual dio plazo de 35 días para subsanar estas observaciones. El día 13 de septiembre del 2012 la comisión se vuelve a constituir en terreno, encontrando que las observaciones hechas en la visita anterior estaban totalmente subsanadas por lo cual se hace la entrega provisoria sin observaciones. | 13/09/2012 | Posterior a la entrega provisoria de las obras surgieron observaciones a la obra, esto debido a factores climáticos como lluvias y humedad que afectaron a la construcción, a la fecha se están subsanando estas observaciones y se espera que en el mes de agosto se realice la recepción definitiva. |  | SI | 10/01/2012 | Observaciones posteriores a la entrega provisoria. |  | En Operación |  | CRISTIAN ALEJANDRO VERGARA FIGUEROA | MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4069600% | 4069600% | 0 | 4071100% | 15 | NA |  | 4089800% | 187 | 4089800% | 187 | 4090500% | 7 | 4098300% | 78 | 287 | 287 | Se corrige la fecha de creación de la asignación considerando la fecha efectiva de ingreso a Contraloría Regional a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. Para poder adjudicar se requirió incremento de recursos , previa aprobación CORE y modificación del Convenio Mandato. | [23 empty] | 8000 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 287589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301609 | 8000 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 287589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301609 | No hay observaciones. | 8000 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 312341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326080 | Se ejecutó un contrato para OOCC y otro para Consultoría. El Contrato de OOCC tuvo un aumento de plazo de 20 díoas por razones climáticas. Contempló: La reposición del actual cuartel de bomberos de Lican Ray mediante la construcción de un nuevo edificio de 391 m2 de superficie en dos pisos de albañileria, según diseño elaborado, con los siguientes espacios: - acceso, 5.85 m2. - oficina comandancia, 9.55 m2. - oficina superintendencia, 9.55 m2. - sala de radio y espera, 12.15 m2. - oficina de capitán, 7.35 m2. - oficina director, 7.35 m2. - baño de varones, 14.75 m2. - baño de damas, 15.7 m2. - baño de discapacitados, 3.95 m2. - baño de servicio, 1.8 m2. - cocina, 9.60 m2. - sala de máquinas, 97 m2. - sala multiuso, 48 m2. - dormitorio 1, 15.2 m2. - dormitorio 2, 15.2 m2. - dormitorio 3, 15.2 m2. - estar de guardia nocturna, 15.5 m2. - comedor, 11.6 m2. - vestidores guardia nocturna, 11.2 m2. - sup. Circulación, 43.12 m2. - escalera, 21.52 m2. | 8000 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 312341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326080 | -2 | BIP = SIGFE | 8000 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 312342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326082 | 8363 | 5922 | 0 | 0 | 0 | 326328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340613 | No existen diferencias en los montos anuales ingresados a SIGFE y BIP (salvo variaciones menores por efecto de redondeo) Existe diferencia en los meses en que se ingresó la información al BIP, siendo los meses correctos los reflejados en SIGFE, que se detallan a continuación: AÑO MES Cons. Equipto. OOCC TOTAL 2012 Mar 2.000 0 104.028 106.028 2012 Abr 1.000 0 45.709 46.709 2012 May 1.000 0 32.672 33.672 2012 Jun 1.000 0 0 1.000 2012 Jul 1.000 0 117.011 118.011 2012 Agos 1.000 0 0 1.000 2012 Sept 1.000 0 0 1.000 2012 Oct 0 0 0 0 2012 Nov 0 0 0 0 2012 Dic 0 625 0 625 2013 En 0 0 0 0 2013 Feb 0 3.123 0 3.123 2013 Mar 0 1.877 12.922 14.799 2013 Abr 0 0 0 0 2013 May 0 115 0 115 TOTAL 8.000 5.739 312.341 326.080 | [15 empty] | 12694.0165 | 9552.2686 | 0 | 0 | 0 | 456356.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478602.8111 | 476258.497 | 11803.4312 | 8193.1027 | 0 | 0 | 0 | 481318.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501314.8539 | 11803.4312 | 8193.1027 | 0 | 0 | 0 | 460573.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480570.2849 | 4.7455 | 0.41109 | 0.92411 | -4.138 | 0.90535 | 1229.08 | 1177.938 | Se observa que el proyecto fue ejecutado en montos similares al recomendado, solo variaciones menores en consultorias y equipamiento. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 329490 | 337440 | 2.4128 | El proyecto tuvo una reevaluacion que incorporó el item de consultorias. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto por error fue recomendado sin indicador. No es posible calcularlo porque no se tienen los antecedentes a la vista. | plazos: En general el proyecto fue ejecutado en plazos similares a los recomendados. Gastos y Contratos: En general el proyecto fue ejecutado en montos similares al recomenado. El gasto SIGFE corresponde al ingresado en el BIP Magnitudes: No existieron diferencias Recepcion del proyecto: A la espera de la recepcion definitiva. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061503-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO ICALMA, LONQUIMAY | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LONQUIMAY | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EMBARCADERO | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | CONSTRUCCIÓN DE CINCO EMBARCADEROS PARA MEJORAR CONDICIONES DE CONECTIVIDAD, SEGURIDAD DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PRODUCTOS Y PASAJEROS QUE HABITAN EN LAS ZONAS COSTERAS DEL LAGO ICALMA. UN EMBARCADERO EN VILLA ICALMA, PUNTO DE PARTIDA HACIA OTROS CENTROS URBANOS Y CUATRO EMBARCADEROS EN LOS SECTORES DE EL RINCON, SEDE SOCIAL, SECTOR F.PITRIQUEO Y SECTOR DESEMBOCADURA. TODOS POSEERÁN PARADEROS PEATONALES, EXCEPTO ESTE ULTIMO QUE TENDRÁ UN REFUGIO DE MAYORES DIMENSIOENS. EN RESUMEN LAS OBRAS SE BASAN EN LO SIGUIENTE: - INSTALACIÓN DE FAENAS - CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA. CUYA ESTRUCTURA SE BASA EN PILOTES DE ACERO Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS, VIGAS Y DADOS. PARA EL CASO DEL SECTOR DESEMBOCADURA, SE TRATA DE ESTRUCTURA OPACA EN BASE A GAVIONES. - CAMINO DE ACCESO Y EXPLANADA: MOVIMIENTO DE TIERRAS (ESCARPE, EXCAVACIÓN, RELLENO), CARPETA DE RODADO Y DEFENSA DEL CAMINO CON GAVIONES. - OBRAS COMPLEMENTARIAS: LUMINARIAS, PARADERO, DOLPHIN DE ATRAQUE (CUANDO CORRESPONDA). |  |  |  |  | 3 | 2 | SIN OBSERVACIONES | -33.3333 | [8 empty] | 9 | 45 | gran parte de los pagos se efectuó el año 2010, quedando solo los reajustes a pagar al año 2013 | 400 |  |  |  |  | 11 | 14 | SE EJECUTA EN PLAZO DE 15 DÍAS MENOR A LO ESTIPULADO | 27.2727 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 50 | 51 | 1 | SE DISMINUYE EN 15 DIAS SEGUN LO RECOMENDADO, DEBIDO A UN AJUSTE EN LOS METODOS CONTRUCTIVOS | 316.6667 | 325 | Existieron aumentos de obra y de aspectos legales relacionados con las expropiaciones que prolongaron la ejecución del proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 15/09/2009 | [14 empty] | 860631 | 23630 | 884261 | 896533 | -12272 | PAGO RECURSOS PROPIOS OBRAS CIVILES AÑO MES OBRA REAJUSTE TOTAL 2009 10 44.298.963 53.159 44.352.122 2009 11 64.170.604 77.005 64.247.609 2009 12 91.722.506 -311.857 91.410.649 2010 3 196.156.556 2.079.259 198.235.815 2010 4 50.573.393 574.710 51.148.103 2010 5 111.762.615 1.799.378 113.561.993 2010 6 117.008.785 2.286.037 119.294.822 2010 7 66.133.905 1.302.374 67.436.279 2010 8 46.436.581 1.221.282 47.657.863 2010 10 59.128.604 1.738.381 60.866.985 2010 12 11.902.086 370.155 12.272.241 TOTAL 870.484.481 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2100 | 1350 | 64.2857 | Real < Recomendada | [5 empty] | SE CONSTRUYERON RAMPAS POR UNA SUMA DE 229 M2 MAS REFUGIOS POR 100 M2 Y MEJORAS DE SUPERFICIES COMPACTADAS POR 1021 M2 EN TOTAL, SIENDO MENOR A LO RECOMENDADO DEBIDO A AJUSTES EN LOS DISEÑOS. | LA UNIDAD TÉCNICA INFORMÓ QUE SE HICIERON ADECUACIONES Y AJUSTES EN EL DISEÑO ORIGINAL, A ELLO SE DEBE LA REDUCCIÓN DE LA MAGNITUD. SE CONSTRUYERON RAMPAS POR UNA SUMA DE 229 M2 MAS REFUGIOS POR 100 M2 Y MEJORAS DE SUPERFICIES COMPACTADAS POR 1021 M2 EN TOTAL | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES ( LA FECHA ES 20/10/2010, POR SISTEMA NO PERMITE TAL FECHA) | 20/10/2011 | DEBIDO AL USO SE OBSERVA QUE: EFECTUAR TRATAMIENTO ANTICORROSIVO SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTOS DE HORMIGON AFIANZAR LAS DEFENSAS NEUMATICAS AFIANZAR DADO DE HORMIGON DE UN REFUGIO | 26/03/2012 | SI | 20/10/2011 | ( LA FECHA ES 20/10/2010, POR SISTEMA NO PERMITE TAL FECHA) |  | En Operación |  | WALTER MANRIQUEZ FERNANDEZ | OBRAS PORTUARIAS MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3973000% | 3980000% | 70 | 3984600% | 46 | NA |  | 3998700% | 141 | 3998700% | 141 | 4007100% | 84 | 4008700% | 16 | 357 | 287 | LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EN TIEMPO SON A PARTIR DE LOS TRAMITES INTERNOS DEL MINISTERIO Y VALIDACIONES CON CONTRALORÍA DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 18548 | 0 | 634915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653463 | 2860 | 0 | 0 | 21533 | 0 | 787153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811546 | SE ASIGNO EL ITEM DE CONSULTORÍA POR EL PAGO DE PERITOS POR M$2.418 SE CORRIGE EL RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN YA QUE SE REEVALUÓ PARA INCLUIR EL ITEM CONSULTORÍAS, MONTOS EXPRESADOS EN MONEDA 2007 | 2418 | 0 | 0 | 23630 | 0 | 870485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896533 | OBRAS CIVILES CONTRATO INICIAL: $787.152.142 AÑO 2009 MODIF. 1 : $52.158.174 AÑO 2010 MODIF. 2 : $19.984.582 AÑO 2010 REAJUSTES : $11.189.883 AÑO 2010 TOTAL : $870.484.481 AÑO 2010 CONSULTORÍA PAGO DE PERITOS $2.418 AÑO 2009 EXPROPIACIONES $21.691 AÑO 2010 REAJUSTES $1.939 AÑO 2013 | 2418 | 0 | 0 | 23630 | 0 | 870485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896533 | 0 | BIP = SIGFE | 2418 | 0 | 0 | 23630 | 0 | 870485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896533 | 2705 | 0 | 0 | 26275 | 0 | 977592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006572 | OBRAS CIVILES: PAGO RECURSOS PROPIOS OBRAS CIVILES AÑO MES OBRA REAJUSTE TOTAL 2009 10 44.298.963 53.159 44.352.122 2009 11 64.170.604 77.005 64.247.609 2009 12 91.722.506 -311.857 91.410.649 2010 3 196.156.556 2.079.259 198.235.815 2010 4 50.573.393 574.710 51.148.103 2010 5 111.762.615 1.799.378 113.561.993 2010 6 117.008.785 2.286.037 119.294.822 2010 7 66.133.905 1.302.374 67.436.279 2010 8 46.436.581 1.221.282 47.657.863 2010 10 59.128.604 1.738.381 60.866.985 2010 12 11.902.086 370.155 12.272.241 TOTAL 870.484.481 LA DIFERENCIA CON ENTRE LOS GASTOS CARGADOS EN EL BIP Y EL SIGFE SON M$12.272 LO CUALES RADICAN DE LOS REAJUSTES DEL CONTRATO. CONSULTORÍA PAGO DE PERITOS $2.418 AÑO 2009 EXPROPIACIONES $21.691 AÑO 2010 REAJUSTES $1.939 AÑO 2013 | [15 empty] | 4836.8239 | 0 | 0 | 36413.7898 | 0 | 1331121.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372372.2242 | 1401531.4838 | 3817.8024 | 0 | 0 | 37084.1987 | 0 | 1375194.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416096.9997 | 3817.8024 | 0 | 0 | 37084.1987 | 0 | 1379760.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420662.8373 | 3.1861 | 3.5188 | 3.654 | 0.32242 | 1.365 | 1052.3428 | 1022.0451 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ PARA AGREGAR EN LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DE LA FICHA IDI EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS, CORRESPONDIENTES A LOS HONORARIOS DE PERITOS ASOCIADOS A LA TASACIÓN DE LOS TERRENOS A EXPROPIAR, INICIALMENTE INCLUIDOS EN EL ÍTEM EXPROPIACIÓN | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALTER MANRIQUEZ FERNANDEZ | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 844200 | 83333 | 9.871% | CONTRATO INICIAL: $787.152.142 AÑO 2009 MODIF. 1 : $52.158.174 AÑO 2010 MODIF. 2 : $19.984.582 AÑO 2010 REAJUSTES : $11.189.883 AÑO 2010 TOTAL : $870.484.481 AÑO 2010 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 868162 | 993017 | 14.3815 | las reevaluaciones obedecieron a consultorías y expropiaciones. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El incremento sobre el costo estimado supone una baja en la TIR, sin embargo, no implicó una TIR bajo el 6%. | Proyecto debió evaluarse costo - eficiencia, sin embargo, se hizo un ejercicio mediante costo - beneficio, metodología no validada por el Ministerio de Desarrollo Social. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104185-0 | CONSTRUCCION 2º ETAPA ESCUELA E-530 DARIO SALAS, PADRE LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | FALTA DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DARÍO SALAS PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EDUCACIONALES PRODUCTO DE LA PARALIZACION DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL SEPTIMO CONCURSO DE APORTE DE CAPITAL LO QUE IMPOSIBILITA SU INGRESO A LA JEC. | SE REQUIERE EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DARIO SALAS QUE CONTEMPLA LOS SIGUIENTES RECINTOS: - CINCO AULAS (47,74 M2 C/U) 238,70 M2. - BIBLIOTECA 108,80 M2. - MULTITALLER 79,40 M2. - AULA PREBASICA 1 38,44 M2. - AULA PREBASICA 2 38,90 M2. - SERVICIOS HIGIENICOS PREBASICA 13,60 M2 - PRIMEROS AUXILIOS 8,60 M2. - BAÑO DOCENTE 2,40 M2. - PATIO CUBIERTO CERRADO-PB 74,10 M2. - CIRCULACIONES CERRADAS-PB 30,31 M2. - CIRCULACIONES CERRADAS 1 NIVEL 66,60 M2. - PATIO CUBIERTO-B 75 M2. - CIRCULACION CERRADA 2 NIVEL 78,27 M2 - CIRCULACION VERTICAL 45,76 M2. SUPERFICIE TOTAL A EJE DE 898,88 M2 SEGÚN CERTIFICADO Nº 8 DEL 25/10/2011 EMITIDO POR SECREDUC. SE MANTIENE EL PROGRAMA ORIGINAL Y EL DESTINO DE LOS RECINTOS FALTANTES, LOS CUALES SON PRORITARIOS PARA QUE EL ESTABLECIMIENTO INGRESE AL REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. | 639 |  |  |  | 10 | 10 | La Consultoría comienza en una fecha posterior en comparación con las obras civiles, debido a que se licitó tres veces como Propuesta Pública, declarándose desierta; posterior a esto, se realizó un trato directo. La licitación pública Nº 81/2012 aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 03165 de fecha 31 de agosto de 2012, se declaró desierta según D.A Nº 03836 de fecha 10 de octubre de 2012. El Decreto Alcaldicio Nº 04072 de fecha 25 de octubre de 2012 que aprueba las bases administrativas de consultoría, términos de referencia y demás antecedentes de la PP Nº 122/2012 , declarada Desierta Según D.A Nº 4296 de fecha 15 de noviembre de 2012. El Decreto Alcaldicio Nº0440 de fecha 22 de noviembre de 2012 que aprueba las bases administrativas de consultoría, términos de referencia y demás antecedentes de la PP Nº 133/2012, rectificándose el número de la propuesta de 133 a 138/2012 según D.A Nº 04493 de fecha 28 de noviembre de 2012. Declarándose desierta Según D.A Nº 04869 de fecha 20 de diciembre de 2012. El D.A Nº 0408 con fecha 31 de enero de 2013 que autoriza la contratación directa, para la contratación del Asesor a la Inspección Técnica de Obra: "Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Dario Salas, Padre Las Casas". El contrato de prestación de servicios de fecha 07 de febrero de 2013 Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 0551 de fecha 08 de febrero de 2013. | 0 | [16 empty] | 10 | 12 | La fecha de suscripción del contrato se realizó el día 31 de agosto de 2012,el que fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 03220 de fecha 05 de septiembre de 2012. Dando inicio a las obras, desde firmada el acta de entrega de terreno con fecha 10 de septiembre de 2012. Mediante Oficio Nº 0575 de fecha 20 de marzo de 2012, se solicita al GORE una ampliación de plazo por 60 días para el término de los trabajos (oficio enviado al Jefe de división de análisis y control de gestión Sr. Carlos Fuentes Concha).Se constató la inexistencia de algunas fundaciones que debieron encontrarse ejecutadas en la primera etapa del proyecto.Que fue autorizado por medio del oficio Nº 1535 de fecha 24 de mayo de 2013 enviado desde el GORE a la Municipalidad de PLC. Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1925 de fecha 30 de mayo de 2013. Mediante oficio Nº 02310 de fecha 19 de julio de 2013 se autoriza por parte del GORE un segundo aumento de plazo en 30 días, fundándose en la carta de Ingreso de la constructora San Ignacio con fecha 10 de julio de 2013 dirigida al Director de Obras y en el informe Técnico emitido por el Inspector Técnico, señalando en que la fecha en la que se resolvió modificar la conexión de la obra en ejecución con la 1º etapa. Esto debido a que no se considero en la proyección que existían dos pilares de hormigón armado, que se encontraban ocultos. Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 2669 de fecha 02 de agosto de 2013. *Con fecha viernes 06 de septiembre de 2013 se dio término a la obras del Proyecto:"Construcción 2º Etapa Escuela E-530 Darío Salas, Padre Las Casas". | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | La diferencia entre el tiempo recomendado (10 meses) y el real (15 meses) se debe a que el comienzo de las Obras Civiles fueron con fecha septiembre de 2012 y la finalización de la Consultoría, con fecha diciembre de 2013. De acuerdo a lo señalado en las observaciones anteriores. No existen tiempos muertos. | 50 | 50 | Con respecto a la Consultoría comienza en una fecha posterior en comparación con las obras civiles, debido a que se licitó tres veces como Propuesta Pública, declarándose desierta; posterior a esto, se realizó un trato directo. Las Obras Civiles se contrataron por un plazo inicial de ejecución de 270 días, existieron dos ampliaciones de plazo, la pirmera por 60 días para el término de los trabajos, ya que se constató la inexistencia de algunas fundaciones que debieron encontrarse ejecutadas en la primera etapa del proyecto; y un segundo aumento de plazo en 30 días, fundándose en la carta de Ingreso de la constructora San Ignacio con fecha 10 de julio de 2013 dirigida al Director de Obras y en el informe Técnico emitido por el Inspector Técnico, señalando en que la fecha en la que se resolvió modificar la conexión de la obra en ejecución con la 1º etapa. Esto debido a que no se considero en la proyección que existían dos pilares de hormigón armado, que se encontraban ocultos. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/09/2012 | [14 empty] | 736721 | 0 | 736721 | 736722 | -1 | Consultorías: No sufrió modificaciones.- Obras Civiles: Convenio Original M$710.524 Aumento M$22.764 Nuevo monto solicitado M$733.288 Que se desglosan según lo siguiente: De acuerdo al Informe emitido por el Inspector Técnico de Obra con fecha octubre de 2012, señala que es fundamental realizar la demolición de los pedestales, ya que la mayoría no cumple con la cuantía mínima y dimensiones especificadas (1° Etapa de la obra). Además del diseño de bases, donde se constató la ausencia de fundaciones. Considerándose además la disminución parcial de la partida correspondiente al cierre perimetral . Por lo que se solicitó el monto de $23.021.568.- Solicitud enviada al GORE a través de oficio N°0575 de fecha 20 de marzo de 2013.- De acuerdo a ORD: 1535 del Gobierno Regional a la Municipalidad de Padre Las Casas, se da respuesta señalando que el monto supera el 10% del contrato, y se envió a reevaluación a la Secretaria Regional de Desarrollo Social. El Mensaje N°078 de fecha 10 de junio de 2013 solicita aprobar incremento a proyecto con cargo a FNDR 2013. Acuerdo N°1739, de la Sesión Extraordinaria N°68 de fecha 10.06.2013 del CORE que aprueba el incremento del proyecto por la suma de M$22.764.- (la disminución del monto solicitado y el aprobado, es que se resolvió no ejecutar alguna de las obras originalmente consultadas). El D.A N°02669 de fecha 02 de agosto de 2013 que aprueba modificación del contrato de ejecución de obras entre la constructora y la Municipalidad de Padre Las Casas. "Fueron pagados con recursos propios" : M$36.999 según consta en acuerdo Nº 683 de fecha 22.02.2013. Recursos utilizados para el mejoramiento del sistema de alcantarillado. Adjudicándose a través de un trato directo con la empresa Constructora San Ignacio LTDA. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1587 | 1587 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se solicitó aumento de plazos y recursos, que no afectaron la magnitud del proyecto. | Se solicitó aumento de plazos y recursos que no afectaron la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Considerando: La carta del contratista de fecha 10.09.2013 en la cual solicita la Recepción de la Obra. El Informe del ITO de fecha 11.09.2013 que informa la fecha de término de la obra. El Decreto Alcaldicio Nº 03445 de fecha 26.09.2013 aprueba la comisión Receptora de la Obra. Con fecha 02 de octubre de 2013, se constituye en la obra la comisión nombrada para efectuar la recepción provisoria de ésta, encontrándose observaciones que fueron subsanadas con fecha 24.10.2013, según consta el libro de obra. El día 24 de octubre de 2013 se formula el Acta de Recepción Provisoria, aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 01060 de fecha 26 de diciembre de 2013.- | 24/10/2013 | Según artículo Nº 28 de las BAE, señala que la recepción definitiva se realizará, una vez que haya transcurrido el plazo de 12 meses, contados desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria. |  | SI | 03/03/2014 | Hasta la fecha no se encuentran situaciones que afecten el normal funcionamiento de la obra. |  | En Operación |  | ROMINA CECILIA ESPARZA MENDEZ | MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4085600% | 4089700% | 41 | 4100400% | 107 | NA |  | 4115200% | 148 | 4115200% | 148 | 4116200% | 10 | 4127400% | 112 | 418 | 377 | Se corrige la fecha de creación de asignación a la efectiva fecha de ingreso a Contraloría Regional a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. | [23 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702000 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722881 | No hay observaciones | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775721 | El Contrato consistió en ejecutar las obras que quedaron inconclusas del contrato ejecutado con cargo al 7° Concurso de Aporte de Capital Adicional. Corresponde a 1.047 M2 en dos pisos, manteniendo programa arquitectónico inicial. En OOCC hubo aporte FNDR y Municipal. El aporte FNDR inicial era de M$710.524. El aporte Municipal habría sido de M$39.000. Al aporte FNDR se autorizó un aumento por M$ 22.764, de los cuales se ejecutaron M$13.840 y no se ejecutaron M$8.924. Fue reevaluado para incorporar y financiar por parte del municipio de Padre Las Casas obras relacionadas con las fundaciones; mejoramiento de enfierradura, sellos de fundación y algunos otros elementos estructurales, la modificación total en cuanto a monto en obras civiles asciende al 9% respecto del contrato original. No obstante, al eliminarse partidas y superar el 10% de modificación en otras, obligaron a reevaluar la iniciativa. Ell monto en obras civiles pasa desde M$ 708.818 adjudicado a M$ 772.285. | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775721 | 38999 | BIP > SIGFE | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736722 | 12730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760375 | Los gastos efectuados por el FNDR son coincidentes en cuanto a monto y oportunidad en que fueron ingresados tanto al BIP como a SIGFE. Existe una diferencia de M$39.000 que habría sido aportada por la Municipalidad, de la cual no hay registro en el GORE, ni en el BIP ni en el SIGFE GORE. | [15 empty] | 19042.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094916.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113958.5189 | 1158534.3608 | 17965.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122577.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140543.4082 | 17964.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109007.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126971.5088 | 2.3865 | 1.1682 | 1.287 | -1.19 | -2.7244 | 710.127 | 698.8074 | El Contrato consistió en ejecutar las obras que quedaron inconclusas del contrato ejecutado con cargo al 7° Concurso de Aporte de Capital Adicional. Corresponde a 1.047 M2 en dos pisos, manteniendo programa arquitectónico inicial. De acuerdo al Informe emitido por el Inspector Técnico de Obra con fecha octubre de 2012, señala que es fundamental realizar la demolición de los pedestales, ya que la mayoría no cumple con la cuantía mínima y dimensiones especificadas (1° Etapa de la obra). Además del diseño de bases, donde se constató la ausencia de fundaciones; considerándose además la disminución parcial de la partida correspondiente al cierre perimetral, por lo cual se solicitó modificación de contrato y el proyecto se reevalúo. Además fueron pagados con recursos propios : M$36.999 según consta en acuerdo Nº 683 de fecha 22.02.2013. Recursos utilizados para el mejoramiento del sistema de alcantarillado. Adjudicándose a través de un trato directo con la empresa Constructora San Ignacio LTDA. La variación del monto contratado y gastado son mínimas con respecto al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 789265 | 820848 | 4.0016 | Proyecto tuvo reevalaución para incorporar y financiar por parte del Municipio de Padre las Casas obras relacionadas con las fundaciones. Por otro lado, se requiere un mejoramiento en aspectos como Enfierradura, sellos de fundación y algunos otros elementos estructurales, la modificación total en cuanto a monto en obras civiles asciende al 9% respecto del contratado originalmente, no obstante, al eliminarse partidas supera el 10% de modificación. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 474 | 474 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3078030 | 3078030 | 0 | Real = Recomendado | Al no existir cambios se mantienen los indicadores. | Proyecto bien ejecutado sin alteraciones, que permitió completar la segunda etapa iniciada por un contratista que se declaró en quiebra, se debió rehacer el presupuesto debido a que el original quedó obsoleto y subvalorado. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086486-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION Y SOLUCION A.LL, VILLA V CENTENARIO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE LOS TERRENOS DONDE SE EMPLAZAN LAS VIVIENDAS Y ANEGAMIENTOS OCASIONADOS POR EL AGUA LLUVIA QUE BAJA DE LAS PARTES ALTAS A LOS PUNTOS BAJOS | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONTEMPLA EN LO PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: - CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Y DE BLOQUES DE CEMENTO PREFABRICADOS DE ALTURA VARIABLE INSTALADOS ENTRE DESLINDES DE SITIOS AFECTADOS: MUROS DE BLOQUES : 168 M2 MUROS DE HORMIGÓN ARMADO : 206 M3 - CONSTRUCCIÓN DE 2.871 M. DE DRENES PARA AGUAS LLUVIAS. - 200 METROS DE VEREDA. - REPOSICIÓN DE CALZADAS 4.525 M2 - REPOSICIÓN DE 1.936 M DE SOLERAS. - TOPOGRAFÍA PARA REPLANTEO DE OBRAS. - MECÁNICA Y ANÁLISIS DE SUELOS PARA VERIFICACIÓN DE TENSIONES ADMISIBLES DE DISEÑO. | 405 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 6 | 6 | debido al aumento de plazo | 0 | [12 empty] | 1 | 5 | Según Res. 2611 del 27/06/2013 se aprueba un aumento de plazo de 36 dias, debido a modificaciones del proyecto y aumento y disminuciones de obra, quedando siempre en el monto original del contrato. | 400 | 6 | 5 | Según Res. 2611 del 27/06/2013 se aprueba un aumento de plazo de 36 dias, debido a modificaciones del proyecto y aumento y disminuciones de obra, quedando siempre en el monto original del contrato. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | debido a modificaciones del proyecto y aumento y disminuciones de obra, quedando siempre en el monto original del contrato.; no existen tiempos muertos. | 18.1818 | 18.1818 | El proyecto fue recomendado con plazos de consultorias 6 meses, Gastos administrativos 1 mes y Obras civiles 6 meses. Si bien se aprobaron aumento de plazo se debido a modificaciones del proyecto el proyecto fue ejecutado dentro de los plazos recomendados. El proyecto no presenta tiempos muertos, pero si dos reevaluaciones antes de iniciar la ejecución. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/03/2013 | [14 empty] | 554220 | 662 | 554882 | 554883 | -1 | Según resolucion del contrato la N°127 del 12/12/2012 el monto corresponde a $547.320.149 Aunque existió un aumento y disminucion de obras el monto se mantuvo. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 2871 | 3013 | 104.946 | Real > Recomendada | [5 empty] | Según Res. 2998 del 23/07/2013 se realizó aumentos y disminuciones de obras. se aumentó 363 m2 de calzada de 0.13 m de espesor y se aumento 133m2 de calzada de 0.16 m de espesor, se realizó obras extraordinarias como drenes y sumideros. se disminuyeron defenzas camineras, barandas peatonales y canaleta. | El proyecto fue modificado según Res. 2998 del 23/07/2013 se realizó aumentos y disminuciones de obras. Se aumentó 363 m2 de calzada de 0.13 m de espesor y se aumento 133m2 de calzada de 0.16 m de espesor, se realizó obras extraordinarias como drenes y sumideros, se disminuyeron defensas camineras, barandas peatonales y canaleta. | [12 empty] | sin observaciones | 09/08/2013 |  |  | SI | 09/08/2013 | no hay |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4012800% | 4115200% | 1024 | 4095900% |  | 4112100% | 162 | 4119100% | 70 | 4125500% | 134 | 4133800% | 83 | 4136200% | 24 | 1234 | 210 | Entre la fecha de publicación y adjudicación el proyecto paso por un proceso de reevaluación por montos insuficientes para adjudicar. | [23 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 424544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432344 | 7943 | 0 | 0 | 0 | 661 | 547324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555928 | El proyecto paso por etapas de reevaluacion por modificaciones del proyecto y diferencias de valores. | 6900 | 0 | 0 | 0 | 662 | 547320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554882 | Contrato de Consultorias Res. Ex. 3608 de 08-10-2012 por M$6.900.- Contrato obras Civiles Res. 127 de 12-12-2012 por M$ 547.321.- | 6900 | 0 | 0 | 0 | 662 | 547321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554883 | 0 | BIP = SIGFE | 6900 | 0 | 0 | 0 | 662 | 547321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554883 | 7161 | 0 | 0 | 0 | 692 | 563800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571653 | GASTOS 2012. GASTOS 2013. - Gastos Administrativos M$ 662.- - Gastos Administrativos M$ 0.- - Consultorias M$ 3.450.- - Consultorias M$ 3.450. - Obras Civiles 0.- - Obras Civiles M$ 547.321 | [15 empty] | 12239.5498 | 0 | 0 | 0 | 1019.0216 | 843425.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856683.803 | 848987.5086 | 10180.3359 | 0 | 0 | 0 | 1007.7305 | 795738.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806926.7586 | 10106.9437 | 0 | 0 | 0 | 976.6799 | 795738.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806822.316 | -5.8081 | -5.8203 | -5.6539 | -0.012943 | -4.9665 | 267.7804 | 264.1018 | El proyecto fue recomendado por M$606.980 , el monto contratado fue por M$571.726 (Moneda 2013). El proyecto fue reevaluado en dos ocasiones aumentando su presupuesto original en un 17,17%. No Existe diferencia entre el gasto ingresado en el BIP y el Sigfe. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 513364 | 601527 | 17.1736 | El proyecto fue reevaluado en dos ocasiones aumentando su presupuesto en un 17,17% en relación a lo recomendado en el primer rate recomendado. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto no cuenta con indicador | El proyecto se ejecuto dentro de los plazos recomendados No existieron tiempos muertos. El proyecto luego de dos reevaluaciones que generaron un aumento de presupuesto original en un 17,17%. El proyecto originalmente fue recomendado por M$606.980 , el monto contratado fue por M$571.726 El proyecto no registra el indicador de resultado original en la ficha IDI. El proyecto presenta una magnitud superior a la recomendada | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30064410-0 | CONSTRUCCION ESTADIO VILLA LOS BOLDOS, TOLTEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TOLTEN | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA LOCALIDAD DE VILLA LOS BOLDOS NO CUENTA CON UN RECINTO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DEL FUTBOL Y ACTUALMENTEN ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO. | LA INVERSION CONSISTE ESPECÍFICAMENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ESTADIO DE FUTBOL, EN UN PREDIO DE 13.200 M2. DE PROPIEDAD MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTEN. SE VA CONSTRUIR UNA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO DE 105X65 MT. MÁS AREA DE RESGUARDO, PARA UN TOTAL DE 8.578 M2 DE SUPERFICIE DE CANCHA. CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA EN ESTRUCTURA METÁLICA TECHADA, PARA 300 PERSONAS. CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES PARA JUGADORES Y ARBITROS EN ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA CON CUBIERTA DE ZINC EN UN TOTAL DE 105,45 M2. CONSTRUCCIÓN DE 120 ML. DE MALLA OLIMPICA DE 2,00 MT. DE ALTURA, PARA SEPARAR CANCHA DE ESPECTADORES. ADEMÁS SE VA A ADQUIRIR EQUIPAMIENTO PARA LA MANTENCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA CONSISTENTE EN MINITRACTOR BENCINERO, EQUIPO DE CEPILLO DE ARASTRE, AIREADOR, COMPACTADOR Y BARRE HOJAS. | 1135 | [11 empty] | 1 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 8 | 8 | La ejecución del proyecto se formalizó con contrato de fecha 13-11-2012, aprobado por decreto Alcaldicio N° 67 del fecha 20-11-2012. El plazo de ejecución de las obras fue de 165 días corridos, contados desde el día siguiente a la firma del acta de entrega del terreno. A lo anterior se le suma un aumento de plazo por 45 días corridos, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 38 de fecha 29 de Abril de 2013, esto a la espera de la aprobación de un aumento de obra solicitado al GORE Araucanía. Luego existe un nuevo aumento de plazo por 30 días corridos, para ejecutar las obras adicionales ya indicadas. Se solicitó regularización del aumento de plazo a través del Oficio Ordinario N° 1.155 de fecha 22 de Julio de 2013, aprobación que fue informada mediante Oficio Ordinario N° 2574 de fecha 08 de Agosto de 2013. El plazo total de ejecución de la obra fue de 240 días corridos. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | El proyecto fue adjudicado con un plazo de ejecución de 165 días corridos. Se solicitó un aumento de plazo 45 días corridos a la espera de la aprobación por parte del GORE Araucanía de un aumento de obras. Una vez aprobado los recursos y el aumento de obra, se aumentó nuevamente el plazo en 30 días para la ejecución de estas obras adicionales. | 0 | 0 | El proyecto se licitó como un global, incorporando en la misma licitacion el item de Obras Civiles y Equipos. Por lo anterior, no se pudo determinar si existieron tiempos muertos en el proyecto. Cabe destacar que el proyecto fue licitado inicialmente con un plazo de 165 días corridos (5.5 meses) desde el día siguiente que se entregó el terreno. El proyecto tuvo un aumento de obra y se solicitó un aumento de plazo por 45 días (1.5 meses), a la espera de la nueva asignación de recursos. Luego, se solicitó un nuevo aumento de plazo por 30 días (1 mes) para ejecutar las nuevas obras que fueron aprobadas. Finalmente, el proyecto fue ejecutado en 8 meses (según contrato) que fue el mismo plazo recomendado. Cabe destacar que la fecha del contrato y y el acta de entrega de terreno fueron en fechas distintas, y las obras se empezaron a ejecutar al día siguiente de la entrega del terreno. Por lo tanto, los días de ejecución son 240 días, que es respecto a la entrega del terreno y NO 250 días respecto al contrato. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 22/11/2012 | [14 empty] | 433101 | 0 | 433101 | 433102 | -1 | Contrato de ejecución de obras de fecha 13 de Noviembre de 2012, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 67 de fecha 20 de Noviembre de 2012, por un monto de $ 399.630.941.- Ampliación de Contrato de fecha 17 de Junio de 2013, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 47 de fecha 17 de Junio de 2013, por aumento de obras por un monto de $ 33.470.264. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 13200 | 13200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las obras originales del proyecto no sufrieron cambios, esto es, cancha, graderías, camarines y malla olimpica. Sin embargo se construyeron obras adicionales para el mejor y correcto funcionamiento de las instalaciones. Estas fueron cerco divisor sector de camarines en 33 ml, malla protectora pelotas detrás de los arcos en 360m2, área de pre calentamiento jugadores en 215m2 y arcos profesionales. | Las obras originales del proyecto no sufrieron cambios, esto es, cancha, graderías, camarines y malla olimpica. Sin embargo se construyeron obras adicionales para el mejor y correcto funcionamiento de las instalaciones. Estas fueron cerco divisor sector de camarines en 33 ml, malla protectora pelotas detrás de los arcos en 360m2, área de pre calentamiento jugadores en 215m2 y arcos profesionales. | [12 empty] | Se realiza sin observaciones . Aprobada por Decreto Alcaldicio N° 54 de fecha 25 de Julio de 2013. | 25/07/2013 | De acuerdo a bases se realizará a los 730 dias posteriores a la fecha del decreto que aprueba el acta recepción provisoria. |  | SI | 05/08/2013 | El proyecto funciona con normalidad. |  | En Operación |  | GONZALO ESPINOZA BARRIENTOS | MUNICIPALIDAD DE TOLTEN | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087700% | 4089700% | 20 | 4100400% | 107 | NA |  | 4122600% | 222 | 4122600% | 222 | 4123500% | 9 | 4125600% | 21 | 379 | 359 | Como fecha de creación presupuestaria se considera el ingreso efectivo a Contraloría, a fin de no distorsionar los tiempos en Contraloría. | [23 empty] | 0 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 391756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397516 | 0 | 0 | 5931 | 0 | 0 | 403409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409340 | El financiamiento consideró el ítem equipos. La unidad técnica licitó OOCC y equipos como un solo todo, y se contabilizó como tal, por lo cual en los gastos no se ve reflejado el componente equipos, aunque estos se adquireron. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433102 | El contrato inicial fue por M$ 399.631 considerando el ítem equipos. Hubo aumento de obras por M$ 33.471. El aumento de obras fue para incorporar rejas de protección de arcos, reja de camarines, arcos profesionales y área de calentamiento. El resto de las obras no sufrieron modificaciones en sus magnitudes. Además se asignó el monto correspondiente al ítem Equipos al ítem Obras civiles , pues se realizó una sola licitación por el total del proyecto. El proyecto fue adjudicado por un monto menor al recomendado, incluido los equipos. El contrato contempló la construcción de un estadio de fútbol, en un predio de 13.200 m2. Según detalle siguiente: - Cancha de fútbol de pasto sintético de 105x65 mt. y área de resguardo, para un total de 8.578 m2 de superficie de cancha. - Construcción de gradería en estructura metálica techada, para 300 personas. - Construcción de camarines para jugadores y árbitros de albañilería con cubierta de zinc en un total de 105,45 m2. - Construcción de 120 ml. de malla olímpica de 2,00 mt. de altura, para separar cancha de espectadores. - Adquisición de equipamiento para la mantención de cancha sintética consistente en minitractor bencinero, equipo de cepillo de arrastre, aireador, compactador y barre hojas. Estos elementos fueron incorporados en la licitación del contrato de obras civiles, y se contabilizó en dicho ítem, por lo cual en equipo se pone ! para permitir grabar en el sistema. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433101 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 433102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 447587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447587 | No existe diferencia en los montos pagados consignado en SIGFE y en BIP: Las fechas en que los montos se devengaron en SIGFE corresponden a las fechas en que se ingresaron en el BIP. El sistema no permite guardar el valor de gasto, que efectivamente corresponde a M$433.101 sin considerar M$! en equipamiento, por lo cual se incorpora sólo para poder grabar los datos. | [15 empty] | 0 | 0 | 9140.1435 | 0 | 0 | 621652.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630792.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639033.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639033.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631717.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631717.1516 | 1.3065 | 0.14656 | 1.619 | -1.145 |  | 47.8574 | 47.8574 | Como ya se señalo, al momento de adjudicar se incorporó el item de Equipos en Obras Civiles, por lo tanto a modo referencial, si solo se descuenta los M$ 6.475 recomendados en moneda 2013 para Equipos, a lo finalmente contratado en Obras Civiles por M$ 452.769 en moneda 2013, este item de O.C. quedaría por M$ 446.294 equivalente a un 1.3% más que lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 446931 | -13829 | -3.094% | El proyecto consideró un aumento de obras en el ítem Obras Civiles, para incorporar rejas de protección de arcos, reja de camarines, arcos profesionales y área de calentamiento. El resto de las obras no sufrieron modificaciones en sus magnitudes. Además se asignó el monto correspondiente al ítem Equipos al ítem Obras civiles , pues se realizó una sola licitación por el total del proyecto. El proyecto fue adjudicado por un monto menor al recomendado y además se le sumó el ítem equipos. El monto final adjudicado consideró el ítem de equipos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto cuenta con los siguientes valores en moneda 2013: Recomendación original = M$ 440.454 Contrato original = M$ 417.779 Aumentode obras = M$ 34.990 % aumento respecto al contrato = 8,3% Por lo tanto, la ininciativa NO se sometió a un proceso de reevaluación, toda vez que las modificaciones de obras no superaron el 10% respecto a lo contratado en la misma moneda. El aumento de obras correspondió a: - Rejas de protección de arcos - Reja de Camarines - Arcos Profesionales - Área de Calentamiento | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 490714 | 496553 | 1.1899 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 42783 | 47830 | 11.7967 | Real > Recomendado | Se actualizan los valores a moneda 2013 y se estima el indicador con los valores reales. | Del analisis se puede conculir que: 1.- Los plazos que fueron recomendados finalmente fueron los mismos que los ejecutados. 2.- Se podría considerar que hubo 45 días de tiempo muerto, que fue lo que tardo el GORE de La Araucania en aprobar un aumento de contrato. 3.- Si bien la magnitud de lo recomendado no sufrió modificaciones, se incoporaron elementos adicioanles que permitieron mejorar el proyecto. 4.- El gasto ingresado tanto en el SIGFE como en el BIP, coinciden con el valor del contrato. 5.- El proyecto se encuentra con recepción provisoria y se encuentra en operación. 6.- Se cometió un error al liciticar equipos dentro de obras civiles. Tiempos: La primera Observación que se emitió fue el día 05/06/2007 El proyecto tuvo 6 iteraciones entre el formulador y el analista. Fue recomendado el día 30/11/2011, luego de 1.639 días. Pasaron 62 días desde su recomendación para la presentación del CORE 31/01/2012 y obtuvo acuerdo luego de 48 días, 19/03/2012 El convenio mandato fue firmado el 24/05/2012, 66 días desde que obtuvo acuerdo. La unidad técnica demoró 173 días en firmar el primer contrato (13-11-2012) y 10 días despues hizo entrega del terreno. La ejecución de las obras fue de 8 meses. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070274-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL - VICTORIA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD NUESTRO PRINCIPAL RECINTO DEPORTIVO PRESENTA UN ESTADO DEPLORABLE, DEBIDO A SU ANTIGUEDAD Y MATERIALIDAD, NO CUENTA HOY CON PRACTICAMENTE UN 60% DE LA GALERIA NORTE, DAÑADA POR EL PASO DE LOS AÑOS Y LOS TEMPORALES REINANTES EN LA ZONA, CAMARINES DESTRUIDOS, BAÑOS INSALUBRES, CANCHA | REPOSICIÓN DEL RECINTO DEPORTIVO, EN EL TERRENO ACTUAL IDENTIFICADO CON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CON UNA AMPLIA SUPERFICIE, BUENOS ACCESOS, FACTIBILIDADES E IMPLEMENTACIÓN. CAMBIO DE ORIENTACIÓN DEL ACTUAL ESTADIO QUEDANDO DE ACUERDO A NORMA, CON UNA ORIENTACIÓN NORTE-SUR. - CONST. DE GRADERÍAS SECTOR PACIFICO (CAPACIDAD DE 900 PERSONAS): 14 M2 HALL ACCESO; 80 M2 CAMARÍN N° 1; 83 M2 CAMARÍN N° 2; 22 M2 CAMARÍN ÁRBITRO; 22 M2 OFICINA Y BODEGA; 15 M2 ACCESO JUGADORES; 10,5 M2 PRIMEROS AUXILIOS; 26 M2 BAÑOS HOMBRES; 26 M2 BAÑOS MUJERES; 11 M2 BODEGA DE ASEO; 52 M2 ZONA DE AUTORIDADES; 480 M2 ÁREA DE CIRCULACIÓN; 490 M2 ÁREA GRADERÍAS; 10 M2 ÁREA DE PRENSA; 12,5 M2 TERRAZA CÁMARAS DE TV Y 20 M2 GRUPO ELECTRÓGENO. - CANCHA DE FUTBOL CON CÉSPED SINTÉTICO, ZONA DE JUEGO DE 66X99 (6.534 M2). - ÁREA CONTRACANCHA; BORDE DE 3 MTS. POR LADO Y 5 MTS. EN LOS FONDOS (1.314 M2). - BOLETERÍA (6 M2 - ACCESO ESTADIO). - CIERRE PERIMETRAL. - REUBICACIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN (4). | [24 empty] | 10 | 14 | 1º Aumento de plazo, 30 días mediante decreto Nº 432 de fecha 27.02.2013, 2º Aumento de plazo, 30 días mediante decreto Nº 956 de fecha 10.05.2013, 3º Aumento de plazo, 60 días mediante decreto Nº 1016 de fecha 17.05.2013, 4º Aumento de plazo, 60 días mediante decreto Nº 1606 de fecha 30.07.2013, | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | 1º Con fecha 11.02.2013, se solicito 30 dias aumento de plazo, debido a que en el 80% de la superficie donde se emplazo la graderia pacifico se detecto roca, ademas de la dificultad para adquirir madera de pino de oregon, con las cuales se confeccionaron las cerchas, por lo cual se trabajo con 4 proveedores 2º Con fecha 14.03.2013 se solicito 30 dias como nuevo aumento de obras debido que el GORE informo que el proceso presupùestable asufrido algunas imprevistos lo que retraso la aprobación para el primer aumento de plazo 3º Con fecha 22.04.2013, se solicitaron 60 días de aumento de plazo, considerando que a la fecha no se recepcionaron respuesta respecto del aumento solicitado anteriormente y de esta forma evitar que el contrato actual pierda vigencia 4º Con fecha 01.07.2013 se solicitaron 60 días más de aumento de plazo, considerando que a la fecha no se recepcionaron respuesta respecto del aumento Nº 3, solicitado anteriormente y de esta forma evitar que el contrato actual pierda vigencia | 40 | 40 | El proyecto fue recomendado inicialmente con un plazo de ejecución de 10 meses. El proyecto fue adjudicado inicialmente por 8 meses. El proyecto tuvo 4 aumentos de plazo que suman 6 meses. Finalmente, el proyecto fue ejecutado en 14 meses. En total, la unidad técnica informa que hubo 5 meses de aumento de plazo correspondendiente al tiempo de espera por la aprobación de aumento de contrato. Lo anterior podría considerarse como tiempo muerto. Hubo un mes de aumento de plazo que se utilizó para la ejecución de obras extraordinarias. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/07/2012 | [14 empty] | 1072534 | 0 | 1072534 | 1072534 | 0 | 1º Con fecha 28.06.2012, se contrato la obra por $ 1.037.934.775 2º Con fecha 12.09.2013 mediante resolución exenta Nº 2321, se aprueba modificacion convenio mandato suscrito entre GORE y la Municipalidad de Victoria 3º Con fecha 24.09.2013 mediante decreto alcaldicio Nº 1855 se aprueba modificación convenio mandato, el cual modifica el contrato, de acuerdo a presupuesto por $ 34.599.123 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9228 | 9228 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificacion | El proyecto tuvo una reevaluación que no afectó la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Con fecha 13.12.2013, se llevo a cabo la 1º recepción provisorias, la cual presento una serie de detalles en las obras exteriores, camarin 1, camarin 2, sala emfermeria, camarin de arbitros, remates en graderias y sshh nivel 2. Con fecha 30.12.2013 se realizo la 2º recepción provisoria, en la cual la comisón reviso acusiosamente las observaciones planteadas en la 1º visita, verificando que las observaciones se subsanaron, recepcionandose la obra de manera conforme | 30/12/2013 | La recepción definitiva se realizar en el mes de diciembre del año 2014 |  | SI | 10/01/2014 | Aun falta por concluir una segunda etapa que permita cerrar definitivamente el proyecto, |  | En Operación |  | JUAN ANDRES ETCHARREN WHITE | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055400% | 4055400% | 0 | 4058800% | 34 | NA |  | 4109300% | 505 | 4109300% | 505 | 4109400% | 1 | 4112100% | 27 | 567 | 567 | Se corrige la fecha de creación de la asignación, consignando la fecha efectiva de ingreso de la Resolución a Contraloría, a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. Se hicieron 4 licitaciones, que se declararon desiertas. Para poder adjudicar en la quinta licitación se requirió incremento de recursos, previa aprobación CORE y modificación del Convenio Mandato. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931929 | No hay observaciones al financiamiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072534 | 1º Con fecha 28.06.2012, se contrato la obra por M$ 1.037.934 2º Con fecha 12.09.2013 mediante resolución exenta Nº 2321, se aprueba modificación convenio mandato suscrito entre GORE y la Municipalidad de Victoria 3º Con fecha 24.09.2013 mediante decreto alcaldicio Nº 1855 se aprueba modificación convenio mandato, el cual modifica el contrato, de acuerdo a presupuesto por M$ 34.599 Para poder hacer las modificaciones, el proyecto debió ser reevaluado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072534 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112985 | No hay diferencia en los montos anuales consignados en BIP y SIGFE. Hay diferencia en los montos y meses en que se ingresó el gasto al BIP, siendo los montos y los meses correctos los señalados en SIGFE, los que se señalan a continuación: AÑO MES MONTO en M$ 2012 Jul 86.834 // 2012 Agos 104.968 // 2012 Sept 128.452 // 2012 Oct 96.897 //2012 Dic 116.008 // 2013 Feb 103.648 // 2013 Mar 272.600 // 2013 May 91.562 2013 Jun 20.590 // 2013 Oct 36.073 // 2013 Dic 14.902 TOTAL 1.072.534 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471571.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471571.5736 | 1582505.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581757.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581757.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570852.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570852.7834 | 7.4876 | 6.7466 | 6.7466 | -0.68938 | -0.73633 | 170.2268 | 170.2268 | El monto contratado fue por M$ 1.085.070 (Mon 2013) El aumento de contrato fue por M$ 35.641 (Mon 2013) Total Contrato M$1.121.240 (Mon 2013) Total Gasto M$1.112.985 (Mon 2013) | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1096251 | 34599 | 3.156% | Existió una modificación menor al 10% que involucró una reevaluación por incorporar Obras Extraordinarias. Con fecha 24.09.2013 mediante decreto alcaldicio Nº 1855 se aprueba modificación convenio mandato, el cual modifica el contrato, de acuerdo a presupuesto por $ 34.599.123 El valor de la recomendación original en moneda 2013 es M$1.042.642 El valor de la reevaluación en moneda 2013 es M$1.121.241 Hubo una variación del 7,5% más respecto a lo recomendado. La reevaluación fue por: Módulo banca de suplentes, movimiento de tierras y pavimentos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1042642 | 1121241 | 7.5384 | A pesar de que las modificaciones fueron menores al 10% de lo recomendado, se solicitaron obras extraordinarias que no se conteplaron originalmente en la recomendación. Las modficaciones fueron: Módulo banca de suplentes, movimiento de tierras y pavimentos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 600 | 605 | 0.83333 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el indicador a moneda 2013. | Plazos: A pesar de que el plazo de adjudicación de obras fue de 8 meses, 2 menos a lo recomendado. Hubo un aumento de contrato que involucró 5 meses de espera hasta su aprobación. Además, la iniciativa tuvo un aumento de plazo por 30 días por situaciones extraordinarias. Gastos y Contratos: La iniciativa tuvo un aumento de contrato por M$ 35.641 para la ejecucición de Obras Extraordinarias, lo que finalmente implico un aumeno de 7,5% más respecto a lo recomendado. El gasto SIGFE y BIP coinciden y no tiene saldos por pagar. Magnitud: El proyecto tuvo algunas mejoras en Obra que no involucraron un cambio en la magnitud. Tiempos: La iniciativa tuvo su primera observación el 22-06-2007 Hubo 8 itereaciones de observaciones, entre el analista y formulador para obtener el RS. Luego de 1.293 días, desde que se ingresó el proyecto por primera vez, se obtuvo la recomendación favorable (05-01-2011). La presentación al CORE fue 12 días después de su recomendación (17-01-2011) y en 8 días obtuvo el acuerdo (25-01-2011). Se aprobó el convenio mandato el 30-03-2011. 64 días respecto al acuerdo. Luego de 95 días respecto al convenio y de 4 licitaciones desiertas, se firmo el primer contrato (03/07/2011) El plazo total de ejecución fue de 420 días. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30079177-0 | INSTALACION ELECTRIFICION RURAL SECTOR MIGUEL CHEUQUEPAN,CURACAUTIN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | CURACAUTIN | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | EL PROYECTO ESTA INSERTO EN LA ESTRATEGIA DESARROLLO REGIONAL Y EL OBJETIVO PRINCIPAL ES DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 13 FAMILIAS DEL SECTOR RURAL DE MIGUEL CHEUQUEPAN DE LA COMUNA DE CURACAUTIN | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PROLONGACION DE 0,10 KMS. DE LINEA DE MEDIA TENSION HASTA EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, LA INSTALACION DE 2 SUBESTACIONES Y 0,90 KMS. DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, Y 13 EMPALMES E INSTALACIONES INTERIORES BASICAS. | 65 | PLAN ARAUCANIA 7 | ELECTRIFICACION RURAL | [21 empty] | 12 | 10 | Observaciones:_ 1.- El plazo de 691 días fue ingresado con error , segUn el convenio entre el GORE de La Araucania y Codiner y aprobado por Resolución Exenta Nº 3874 (10.12.20129 el plazo de ejecución del proyecto es de 300 días. 2.- Con relación a la variación de plazo entre lo recomendado y lo real, solamente se debe a que la empresa Codiner ofertó en la licitación 300 días para la construcción de las obras .- 3.- Hay que hacer notar que en el plazo de ejecución se considera solamente la construcción de las lineas eléctricas de Media Tensión, Baja Tensión y Subestaciones. No se considera la ejecución de los empalmes e instalaciones domiciliarias por que estan condicionadas al pago del aporte que debe hacer cada beneficiario.- | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | Las obras se ejecutaron dentro del plazo contractual, la empresa CODINER no solicitó ampliaciones de plazo. No hay existencia de tiempos muertos. | -16.6667 | -16.6667 | EL PROYECTO FUE RECOMENDADO CON UN PLAZO DE 12 MESES, POR ERROR SE REALIZO EL CONTRATO POR UN PLAZO DE 691 DÍAS, EL CUAL FUE POSTERIORMENTE MODIFICADO SEGUN LICITACIÓN POR 301 DÍAS, FECHA DE TERMINO 27/10/2013. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NO FUE REGISTRADA EN MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. LA DIFERENCIA DE MENOR TIEMPO DE EJECUCIÓN ES DE 2 MESES ENTRE LO RECOMENDADO Y LO EJECUTADO, LO CUAL SE DEBE A QUE LA EMPRESA LICITO LA OBRA POR 10 MESES. ESTE TIEMPO NO CONSIDERA LA CONEXIÓN DE LAS VIVIENDAS, SOLO LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE MEDIANA Y BAJA TENSIÓN, YA QUE LA CONEXIÓN SE REALIZA UNA VEZ QUE CADA BENEFICIARIO CANCELA SU CONEXIÓN. PROYECTO SIN TIEMPOS MUERTOS. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 31/12/2012 | [14 empty] | 20149 | 0 | 20149 | 20149 | 0 | Convenio de ejecución de electrificación rural suscrito con fecha 10 de diciembre de 2012 entre el Gobierno Regional de La Araucanía y la Compañia Distribuidora de Energía Electrica CODINER LIMITADA y aprobado por Resolución Exenta Nº 3874 de fecha 10 de diciembre de 2012. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO FNDR: M$ 20.149.- APORTE EMPRESA CODINER: M$ 1.600.- APORTE BENEFICIARIOS M$ 1.950.- MONTO TOTAL DEL PROYECTO. M$ 23.699.- EL MONTO INGRESADO DE M$ 20.149 CORRESPONDE AL SUBSIDIO FNDR PARA ELECTRIFICACION RURAL. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 13 | 13 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real.- Magnitud :13 empalmes La obra construída del proyecto fue de 110 metros de línea de Media Tensión Monofásica en postes de 10 metros y conductor de AL Nº 2 AWG, 1.002 metros de línea de Baja Tensión de 220 V en conductor preensamblado 2x25 mm en postación de 8,7 y 10 mts y 02 subestaciones (1 de 5KVA-1 de 10 KVA). NUmero de benefiarios real o construidos 13.- Hay que destacar la mayor cantidad de obra construída por CODINER es de costo de la empresa. | LA MAGNITUD DEL PROYECTO CORRESPONDE A LAS OBRAS RECOMENDADAS | [12 empty] | De acuerdo a la inspección de obras y de los antecedentes técnicos y de construcción aportados por CODINER y que corresponde a cantidades de obras construidas segUn el convenio, resulta pertinente aprobar la recepción provisoria sin observaciones | 05/05/2014 | El proyecto no tiene recepción definitiva a la fecha, se encuentra en trámite.- |  | SI | 18/10/2013 | La fecha 18 de octubre de 2013 indica la puesta en servicio y regularización de obra electrica y presentada a la SEC. A partir de esa fecha se van conectando las instalaciones domiciliarias de los beneficiarios y que esta condicionada al pago de los aportes que deben hacer cada beneficiario. Actualmenbte la cantidad de conectados y con servicio electrico es de un 100 %.- |  | En Operación |  | FRANCISCO ORLANDO HUITRAÑAN CACHAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4109600% | 4109600% | 0 | 4115600% | 60 | NA |  | 4125300% | 97 | 4125300% | 97 | 4127400% | 21 | 4127400% | 0 | 178 | 178 | Existe un Unico contrato de fecha 10-12-2012. La mayo diferencia en días corresponde a la diferencia entre la aprobación técnica y la presentación al CORE para su aprobación, lo que es de exclusivo resorte de la máxima autoridad regional y sus equipos asesores inmediatos. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21755 | No hay diferencias . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149 | No hay diferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20756 | No hay diferencias entre el monto gastado y el registrado en SIGFE, que corresponde a M$20.149. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33524.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33524.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29294.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29294.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29294.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29294.7527 | -12.6174 | -12.6174 | -12.6174 | 0 |  | 2253.4425 | 2253.4425 | EL MONTO RECOMENDADO EN MONEDA 2013 FUE DE 23.753 Y EL ADJUDICADO DE 20.756, EQUIVALENTE A UN 12.62% MENOR AL RECOMENDADO. LA EMPRESA SE ADJUDICÓ EL PROYECTO POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO GASTADO | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO NO EXISTE MODIFICACIÓN ENTRE EL MONTO RECOMENDADO Y EL EJECUTADO | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -22743 | -20054 | -11.8234 | Real < Recomendado | [5 empty] | INDICADOR RECOMENDADO CORRESPONDE A MONEDA 2013. DIFERENCIA ENTRE EL INDICADOR RECOMENDADO Y EL REAL ES DE UN 11,82% MENOS. | EL PROYECTO FUE EJECUTADO 60 DÍAS ANTES DE LO RECOMENDADO, SIN CONSIDERAR LA CONEXIÓN FINAL DE CADA USUARIO LAS OBRAS LICITADAS CORRESPONDEN A LO RECOMENDADO EN PROYECTO LA LICITACIÓN DEL PROYECTO SE CONCRETÓ POR UN COSTO MENOR AL RECOMENDADO NO VARIO LA MAGNITUD DEL PROYECTO LO GASTADO COINCIDE CON LO INGRESADO AL BIP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115326-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ÑANCUL NORTE, VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO ESTA INSERTO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL Y EL OBJETIVO PRINCIPAL ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 55 FAMILIAS DEL SECTOR ÑANCUL NORTE DE LA COMUNA DE VILLARRICA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PROLONGACION DE 4,070 KMS. DE LINEA DE MEDIA TENSION HASTA EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, LA INSTALACION DE 14 SUBESTACIONES Y 4.910 MTS. DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, 1,020 KMS. DE LINEA DE BAJA TENSIÓN EN POSTACION COMUN Y 55 EMPALMES E INSTALACIONES INTERIORES BASICAS. | 275 | ELECTRIFICACION RURAL | [22 empty] | 12 | 10 | Observaciones:_ 1.- El plazo de 691 días fue ingresado con error , segUn el convenio entre el GORE de La Araucania y Codiner y aprobado por Resolución Exenta Nº 3874 (10.12.20129 el plazo de ejecución del proyecto es de 300 días. 2.- Con relación a la variación de plazo entre lo recomendado y lo real, solamente se debe a que la empresa Codiner ofertó en la licitación 300 días para la construcción de las obras .- 3.- Hay que hacer notar que en el plazo de ejecución se considera solamente la construcción de las lineas eléctricas de Media Tensión, Baja Tensión y Subestaciones. No se considera la ejecución de los empalmes e instalaciones domiciliarias por que estan consicionadas al pago del aporte que debe hacer cada beneficiario.- | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | Las obras se ejecutaron dentro del plazo contractual, la empresa CODINER no solicitó ampliaciones de plazo. | -16.6667 | -16.6667 | EL PROYECTO FUE RECOMENDADO CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 12 MESES. LA EMPRESA QUE ADJUDICÓ EL PROYECTO LO REALIZÓ POR 10 MESES, FECHA DE TERMINO DE CONTRATO 27/10/2013. POR ERROR SE REGISTRO EN EL BIP COMO FECHA TERMINO DE CONTRATO, 21/11/2014 (601 DÍAS). LA DIFERENCIA DE MENOR TIEMPO DE EJECUCIÓN ES DE 2 MESES ENTRE LO RECOMENDADO Y LO EJECUTADO, LO CUAL SE DEBE A QUE LA EMPRESA QUE ADJUDICÓ LA OBRA POR 10 MESES. ESTE TIEMPO NO CONSIDERA LA CONEXIÓN DE LAS VIVIENDAS, SOLO LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE MEDIANA Y BAJA TENSIÓN, YA QUE LA CONEXIÓN SE REALIZA UNA VEZ QUE CADA BENEFICIARIO CANCELA SU CONEXIÓN. PROYECTO SIN TIEMPOS MUERTOS. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 31/12/2012 | [14 empty] | 154831 | 0 | 154831 | 154831 | 0 | Convenio de ejecución de electrificación rural suscrito con fecha 10 de diciembre de 2012 entre el Gobierno Regional de La Araucanía y la Compañia Distribuidora de Energía Electrica CODINER LIMITADA y aprobado por Resolución Exenta Nº 3874 de fecha 10 de diciembre de 2012. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO FNDR: M$ 154.831.- APORTE EMPRESA CODINER: M$ 48.498.- APORTE BENEFICIARIOS M$ 9.150.- MONTO TOTAL DEL PROYECTO. M$ 212.479.- EL MONTO INGRESADO DE M$ 154.831 CORRESPONDE AL SUBSIDIO FNDR PARA ELECTRIFICACION RURAL. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 55 | 81 | 147.2727 | Real > Recomendada | [5 empty] | La obra construída del proyecto fue de 3.748 metros de línea de Media Tensión Monofásica en postes de 10 y 11,5 metros y conductor de AL Nº 2 AWG, 7.335 metros de línea de Baja Tensión de 220 V en conductor preensamblado 2x25 mm en postación de 8,7 y 10 mts y 13 subestaciones (11 de 5KVA-1 de 10 KVA ¿ 1 de 15 KVA). NUmero de benefiarios real o construidos 81.- Hay que destacar la mayor cantidad de obra construída por CODINER es de costo de la empresa. La diferencia de familias beneficiadas, en este caso 26 familias, se debe principalmente a compensación a los permisos de paso que requiere la empresa para la construcción del proyecto o a familias que han llegado a vivir en el sector posterior a la recomendación del proyecto.- | La obra construída del proyecto fue de 3.748 metros de línea de Media Tensión Monofásica en postes de 10 y 11,5 metros y conductor de AL Nº 2 AWG, 7.335 metros de línea de Baja Tensión de 220 V en conductor preensamblado 2x25 mm en postación de 8,7 y 10 mts y 13 subestaciones (11 de 5KVA-1 de 10 KVA ¿ 1 de 15 KVA). NUmero de benefiarios real o construidos 81. Hay que destacar la mayor cantidad de obra construída por CODINER es de costo de la empresa. La diferencia de familias beneficiadas, en este caso 26 familias, se debe principalmente a compensación a los permisos de paso que requiere la empresa para la construcción del proyecto o a familias que han llegado a vivir en el sector posterior a la recomendación del proyecto. | [12 empty] | De acuerdo a la inspección de obras y de los antecedentes técnicos y de construcción aportados por CODINER y que corresponde a cantidades de obras construidas segUn el convenio, resulta pertinente aprobar la recepción provisoria sin observaciones | 05/05/2014 | El proyecto no tiene recepción definitiva a la fecha, se encuentra en trámite.- |  | SI | 08/10/2013 | La fecha 08 de octubre de 2013 indica la puesta en servicio y regularización de obra electrica y presentada a la SEC. A partir de esa fecha se van conectando las instalaciones domiciliarias de los beneficiarios y que esta condicionada al pago de los aportes que deben hacer cada beneficiario. Actualmenbte la cantidad de conectados y con servicio electrico es de un 95 %.- |  | En Operación |  | FRANCISCO ORLANDO HUITRAÑAN CACHAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4109600% | 4109600% | 0 | 4115600% | 60 | NA |  | 4125300% | 97 | 4125300% | 97 | 4127400% | 21 | 4127400% | 0 | 178 | 178 | Existió un Unico contrato, de fecha 10-12-2012. La mayor diferencia en días corresponde a la diferencia entre la aprobación CORE y la fecha de presentación al CORE para su aprobación. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155392 | El monto recomendado fue para 56 empalmes. En la construcción se hicieron 81. La diferencia fue asumida por la empresa CODINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154831 | No hubo modificaciones al contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154831 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159493 | El gasto efectuado corresponde al pago Unico por subsidio, entregado al inicio del proyecto. No hay diferencia con SIGFE El gasto no tiene correcciones. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239458.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239458.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225106.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225106.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225106.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225106.3788 | -5.9937 | -5.9937 | -5.9937 | 0 |  | 2779.0911 | 2779.0911 | EL MONTO RECOMENDADO EN MONEDA 2013 FUE DE 169.662 Y EL ADJUDICADO POR 159.493, MENOR EN UN 5.99 % DE LO RECOMENDADO LA EMPRESA SE ADJUDICÓ EL PROYECTO POR MONTO MENOR AL RECOMENDADO CABE MENCIONAR QUE EL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SUSCRITO CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2012 ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA Y LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELECTRICA CODINER LIMITADA Y APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3874 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2012, CONSIDERÓ LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO FNDR: M$ 154.831. APORTE EMPRESA CODINER: M$ 48.498. APORTE BENEFICIARIOS M$ 9.150. MONTO TOTAL DEL PROYECTO. M$ 212.479. EL MONTO INGRESADO DE M$ 154.831 CORRESPONDE AL SUBSIDIO FNDR PARA ELECTRIFICACION RURAL. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO NO EXISTE MODIFICACIÓN ENTRE EL MONTO RECOMENDADO Y EL EJECUTADO | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -160070 | -152270 | -4.8729 | Real < Recomendado | [5 empty] | INDICADOR RECOMENDADO A MONEDA 2013 DIFERENCIA ENTRE INDICADOR RECOMENDADO Y EL REAL ES DE UN 4.87 % MENOS. | EL PROYECTO FUE EJECUTADO 60 DÍAS ANTES DE LO RECOMENDADO, SIN CONSIDERAR LA CONEXIÓN FINAL DE CADA USUARIO LAS OBRAS LICITADAS CORRESPONDEN LO RECOMENDADO LA MAGNITUD DEL PROYECTO VARIÓ DEBIDO PRINCIPALMENTE A COMPENSACIÓN A LOS PERMISOS DE PASO QUE REQUIERE LA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO O A FAMILIAS QUE HAN LLEGADO A VIVIR EN EL SECTOR POSTERIOR A LA RECOMENDACIÓN DEL PROYECTO. LO GASTADO COINCIDE CON LO INGRESADO EN EL BIP. ACTUALMENTE LA CANTIDAD DE CONECTADOS Y CON SERVICIO ELÉCTRICO ES DE UN 95 %. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20167653-0 | CONSTRUCCION INTERNADO LICEO B-11 MANUEL MONTT, VICTORIA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | INTERNADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERNADO PARA EL LICEO POLITÉCNICO B-11 MANUEL MONTT DE LA COMUNA DE VICTORIA, EDIFICIO ESTRUCTURADO EN ALBAÑILERÍA DE LADRILLO EN 2 PISOS, CON UNA SUPERFICIE DE 2.025,4,1 M2. CON UNA CAPACIDAD DE 190 INTERNOS (120 HOMBRES Y 70 MUJERES). DE ACUERDO A DISEÑO SE CONSULTAN LAS SIGUIENTES SUPERFICIES PRINCIPALMENTE: - AREA ADMINISTRACIÓN:(55.9 M2). - AREA DORMITORIOS VARONES:(417.4 M2). - AREA DORMITORIOS DAMAS:(283.4 M2). - AREA ADMINISTRACIÓN:(566.2 M2). - REPOSICIÓN AREA COCINA EXISTENTE:(52.2 M2). - PATIO SERVICIO:(30.3 M2). Y TODAS LAS SUPERFICIES NORMATIVAS NECESARIAS PARA UN ESTABLECIENTO DE ESTE TIPO. | 190 | INTERNADO |  |  | 10 | 14 | Hubo 2 contratos de asesoría: 1° Contrato: Res. N°1773 de fecha 30.12.2008, modificación Res. N°33 de fecha 09.01.2009 y N°434 de fecha 27.03.2009, por un monto de $ 3.500.000.- 2° Contrato: Res. N°814 de fecha 05.06.2009, modificación Res. N°12 de fecha 04.01.2010, por un monto de $ 7.013.333.- | 40 | 3 | 2 | Sin información. La municipalidad es responsable de este ítem. | -33.3333 | 3 | 1 | Sin información. La municipalidad es responsable de este ítem. | -66.6667 |  |  |  |  | 10 | 67 | Los gastos administrativos se utilizan hasta la Recepción Definitiva y posterior liquidación de contrato. El monto gastado fue de $ 4.185.248, devolviendo al mandante la suma $ 14.752.- | 570 | 10 | 16 | Mediante Res. TR N° 44 de fecha 18.09.2008 se adjudica la propuesta y mediante Res. Ex N°1709 de fecha 17.11.2009 se autoriza un aumento de obra y disminución de contrato ($ 19.536.239) con un aumento de plazo de 50 días para dejar en óptimas condiciones la obra. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 67 | 67 | 0 | Para llevar a mejor término la obra se considera un convenio de aumento y disminución sin aumento efectivo y con aumento de plazo de 50 días. | 458.3333 | 458.3333 | Se observo un aumento significativo del 458,33%, que corresponde a una diferencia de 55 meses, del plazo de ejecución real del proyecto respecto del plazo recomendado debido a que, segUn lo indicado por la Unidad Técnica, la iniciativa de inversión se vio sujeta a dos modificaciones por aumento de obras y disminuciones de contrato para implementar en optimas condiciones la obra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 06/10/2008 | [14 empty] | 1268000 | 6000 | 1274000 | 1272198 | 1802 | Para el Ítem de Obras Civiles: Res TR. N° 44 de fecha 18.09.2008 adjudica la propuesta por un monto de $ 1.179.964.705.- Para el ítem de Consultorías: 1° Contrato: Res. N°1773 de fecha 30.12.2008, modificación Res. N°33 de fecha 09.01.2009 y N°434 de fecha 27.03.2009, por un monto de $ 3.500.000.- y 2° Contrato: Res. N°814 de fecha 05.06.2009, modificación Res. N°12 de fecha 04.01.2010, por un monto de $ 7.013.333.- Se devolvió al mandante $ 670.667.- Para el ítem de Gastos administrativos: Se gastaron $ 4.185.258, devolviendo al mandante $ 14.752.-, totalizando M$ 4.200.- Para el ítem de Equipamiento y Equipos: No hay información. La municipalidad es responsable de estos ítemes. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2025 | 2025 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variaciones de la superficie. | La Magnitud se ejecuto de acuerdo lo recomendado. | [12 empty] | Res. TR N°11 de fecha 11.04.2011 aprueba acta recepción de fecha 03.01.2011, previamente se hizo Acta de Recepción con reserva de fecha 08.09.2010 aprobada mediante Res. TR N°38 de fecha 16.11.2010. | 03/01/2011 | Se designó comisión mediante Res. N°275 de fecha 01.03.2011, se hicieron observaciones las cuales no fueron subsanadas por la Empresa Constructora, haciendo el cobro de la Boleta de Garantía y posterior contratación de una segunda empresa constructora para realizarlas mediante Res. N°1797 de fecha 13.12.2012.- |  | SI | 01/04/2014 | Sin conocimiento. La fecha de la entrega a explotación es del 01.04.2010, no existe esa opción de año en el sistema.- |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3932500% | 3932500% | 0 | 3933700% | 12 | 3938600% | 49 | 3967800% | 292 | 3967800% | 292 | 3971500% | 37 | 3977600% | 61 | 451 | 451 | 10 Primer gasto administrativo, corresponde a la fecha en que efectUo el pago de esta solicitud remitida vía Ord. N° 1510 de fecha 10.10.2007. 11 Suscripción del primer contrato del proyecto, la diferencia responde a la tramitación necesaria para suplementar los fondos adicionales requeridos para contratar. 17 Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, corresponde a la fecha en que efectUo el pago de esta solicitud asociada a la factura N° 1552 de 28/10/2008 del contratista original. | [23 empty] | 11200 | 45847 | 5840 | 0 | 6000 | 957740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026627 | 11200 | 45849 | 0 | 0 | 6000 | 957740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020789 | Sin observaciones. | 11184 | 45848 | 5840 | 0 | 6000 | 1205128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274000 | Para obras civiles hubo dos contratos, ya que durante el desarrollo del primer contrato en la etapa de Recepción Provisoria, el Contratista presentó la quiebra de la empresa. Contrato N° 1: Constructora Orlando Muñoz y cía Ltda, por un monto de: $ 1.179.964.705, con modificación a costo cero. Contrato N° 2: asesoría y Construcciones Claudio Gonzalez ltda, por un monto de: $ 25.162.074, sin modificación contractual. | 11184 | 45848 | 5840 | 0 | 6000 | 1205128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274000 | 1802 | BIP > SIGFE | 11184 | 45848 | 5840 | 0 | 4200 | 1205126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272198 | 12643 | 51547 | 6566 | 0 | 4842 | 1361596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437194 | El Ultimo gasto de OOCC fue en mayo de 2013. No existe diferencia entre los montos anuales ingresados al BIP y los ingresados al SIGFE. Si existe diferencia en los meses en que cada gasto se ingresó al BIP, siendo los meses correctos los señalados en SIGFE, y que son los siguientes: AÑO MES G. ADM. OOCC CONS. EQTO. EQUIPOS TOTAL 2007 Oct 1.800 0 0 0 0 1.800 2008 May 0 0 671 0 0 671 2008 Jun 0 0 0 0 0 0 2008 Jul 0 0 0 0 0 0 2008 Agos 0 0 0 0 0 0 2008 Sept 0 0 0 0 0 0 2008 Oct 0 22.673 0 0 0 22.673 2008 Nov 0 92.701 0 0 0 92.701 2008 Dic 0 76.402 875 0 0 77.277 2009 En 0 0 0 0 0 0 2009 Feb 0 193.138 1.750 0 0 194.888 2009 Mar 0 99.630 875 0 0 100.505 2009 Abr 0 107.231 0 0 0 107.231 2009 May 355 91.394 0 0 0 91.749 2009 Jun 0 57.294 800 0 0 58.094 2009 Jul 0 52.434 800 0 0 53.234 2009 Agos 0 60.522 800 0 0 61.322 2009 Sept 2.700 50.015 800 0 0 53.515 2009 Oct 0 65.025 800 0 0 65.825 2009 Nov 180 77.246 800 0 0 78.227 2009 Dic 965 77.158 800 0 0 78.922 2010 En 0 0 0 0 0 0 2010 Feb 0 0 0 0 0 0 2010 Mar 0 57.101 1.413 45.701 0 104.215 2010 Abr 0 0 0 0 0 0 2010 May 0 0 0 147 5.840 5.987 2013 May 0 25.162 0 0 0 25.162 TOTAL 6.000 1.205.128 11.184 45.848 5.840 1.273.999 | [15 empty] | 20946.3974 | 85746.0066 | 10921.3142 | 0 | 11220.5282 | 1791137.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919972.11 | 2280319.0217 | 18127.8572 | 72752.776 | 9267.1684 | 0 | 10114.0007 | 2032517.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142779.339 | 17844.1684 | 72752.776 | 9267.1684 | 0 | 10114.0007 | 1921741.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031720.103 | 11.6047 | 5.8203 | 7.2917 | -5.183 | -10.9019 | 1003.3186 | 949.0084 | Para el ítem obras civiles existieron dos contratos, ya que durante el desarrollo del primer contrato en la etapa de Recepción Provisoria, el Contratista presentó la quiebra de la empresa. Sin embargo el costo del proyecto en general se mantuvo en base a lo aprobado, los aumentos y disminuciones fueron marginales. El proyecto fue reevaluado 2 veces. La primera revaluación fue para incrementar el costo en obras civiles y la segunda para utilizar fondos de boleta de garantía en terminaciones finales del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1360344 | 19536 | 1.436% | Res. Ex N°1709 de fecha 17.11.2009 se autoriza un aumento de obra y disminución de contrato por $ 19.536.239 sin aumento efectivo con un aumento de plazo de 50 días para dejar en óptimas condiciones la obra. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1360344 | 1615658 | 18.7683 | El proyecto fue reevaluado 2 veces. La primera revaluación fue para incrementar el costo en obras civiles y la segunda para utilizar fondos de boleta de garantía en terminaciones finales del proyecto. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | hecho el análisis, se puede expresar que no hubo cambios en el indicador. | Proyecto no sufrió cambios entre lo aprobado originalmente y el resultante ex - post | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066249-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL DIEGO PORTALES,VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | OTORGAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, AL MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL JARDIN INFANTIL OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO | SE CONTEMPLA LA REPOSICION DEL ACTUAL EDIFICIO DEL JARDIN INFANTIL DIEGO PORTALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL DE 654,98 M2 CON CAPACIDAD PARA 96 PARVULOS Y SALA CUNA PARA 36 LACTANTES, DE ACUERDO A DISEÑO VISADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA QUE CUENTA CON : AREA DE ADMINISTRACION DE 35.95 M2; AREA DE SERVICIOS COMUNES DE 76.18 M2; AREA DOCENTE PARA JARDIN DE 245.67 M2; AREA DOCENTE SALA CUNA DE 199.2 M2, CIRCULACIONES CUBIERTAS INTERIORES DE 15.96M2; CIRCULACIONES CUBIERTAS EXTERIORES DE 23.78 M2 Y MUROS EN 58.24 M2 . ADEMAS EL PROYECTO CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE EDIFICIO. | 132 | JARDIN INFANTIL | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 11 | 8 | Mediante Res. N°1543 de fecha 26.10.10 se adjudicó la asesoría a la inspección fiscal, la que fue modificada mediante Res. N°1962 de fecha 30.12.2010, teniendo un gasto total de $ 7.350.000.- La variación del plazo se debe a que la obra inició en el mes de agosto y la asesoría comenzó en el mes de octubre, generando un desfase de 3 meses. | -27.2727 | 1 | 1 | Sin información. La municipalidad es responsable de este ítem. | 0 | 1 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 10 | 30 | Los gastos administrativos se utilizan hasta la Recepción definitiva y posterior liquidación del contrato. El gasto real fue de $ 2.072.142, devolviendo al Mandante la suma de $ 1.627.858.- | 200 | 10 | 34 | Res. TR N°12 de fecha 03.06.2010 adjudica la propuesta, dando inicio al contrato el 11.08.2010.- | 240 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | Para el ítem de obras civiles el plazo de ejecución fue igual al plazo recomendado. | 325 | 325 | El proyecto se recomendó inicialmente por: Equipos = 1 Gastos Administrativos = 10 Obras Civiles = 10 Consultorias = 11 Los plazos reales fueron: Gastos Administrativos = 30 (Hasta la recepción definitiva del proyecto) Obras Civiles = 34 (No se justifica el aumento considerable de plazo) Consultorias = 8 Equipamiento = 1 | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 23/08/2010 | [14 empty] | 498405 | 3700 | 502105 | 502104 | 1 | Para el ítem de Obras Civiles: Res. TR N°12 de fecha 03.06.2010 adjudica la propuesta por un monto de $ 489.441.256.- Para el ítem de Consultorías: Mediante Res. N°1543 de fecha 26.10.2010 y su modificación mediante Res. N°1962 de fecha 30.12.2010 se adjudicó la asesoría a la Inspección Fiscal por un monto de $ 7.350.000.- Para el ítem de Gastos Administrativos: El gasto real fue de $ 2.072.142 devolviendo al mandante $ 1.627.858.- Para el ítem de Equipamiento: No hay información. La municipalidad es responsable de este ítem. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 655 | 655 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variación de superficie. | La unidad técnica informa que no existieron modificaciones en la magnitud del proyecto | [12 empty] | Res. TR N° 29 de fecha 04.08.2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 14.07.2011.- | 14/07/2011 | Res. TR N° 09 de fecha 06.02.2013 aprueba acta de recepción definitiva de fecha 10.10.2012 y Liquidación de Contrato. | 10/10/2012 | SI | 25/07/2011 | Sin conocimiento. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4013700% | 4013700% | 0 | 4019000% | 53 | 4027600% | 86 | 4033200% | 56 | 4033200% | 56 | 4041300% | 81 | 4045100% | 38 | 314 | 314 | Se corrige como fecha de creación de la asignación la fecha efectiva de ingreso a Contraloría Regional a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. Los tiempos restantes corres | [23 empty] | 8000 | 20709 | 3438 | 0 | 3500 | 459682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495329 | 8567 | 22173 | 3682 | 0 | 3749 | 492284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530455 | No hay observaciones | 7350 | 1613 | 0 | 0 | 3700 | 489442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502105 | Para obras civiles hubo un solo contrato. hay un desfase entre el término de OOCC y el término del equipamiento, que se ejecuta 10 meses más tarde que el Ultimo pago por OOCC | 7350 | 1612 | 0 | 0 | 3700 | 489442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502104 | 0 | BIP = SIGFE | 7350 | 1613 |  | 0 | 3700 | 489441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502104 | 8088 | 1686 |  | 0 | 4160 | 541532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555466 | Los montos anuales ingresados en SIGFE y BIP son los correctos. Los montos mensuales ingresados en el BIP no corresponden. Los meses correctos son: AÑO MES G. Adm. OOCC Cons. Equpto. Total 2010 En 0 0 0 0 0 2010 Feb 0 0 0 0 0 2010 Mar 0 0 0 0 0 2010 Abr 3.700 0 0 0 3.700 2010 May 0 0 0 0 0 2010 Jun 0 0 0 0 0 2010 Jul 0 0 0 0 0 2010 Agos 0 0 0 0 0 2010 Sept 0 46.113 0 0 46.113 2010 Oct 0 52.089 0 0 52.089 2010 Nov 0 66.848 900 0 67.748 2010 Dic 0 54.951 1.050 0 56.001 2011 En 0 0 0 0 0 2011 Feb 0 82.882 1.800 0 84.682 2011 Mar 0 60.093 900 0 60.993 2011 Abr 0 52.493 900 0 53.393 2011 May 0 35.389 900 0 36.289 2011 Jun 0 38.583 900 0 39.483 2011 Jul 0 0 0 0 0 2011 Agos 0 0 0 0 0 2011 Sept 0 0 0 0 0 2011 Oct 0 0 0 0 0 2011 Nov 0 0 0 0 0 2011 Dic 0 0 0 0 0 2012 En 0 0 0 0 0 2012 Feb 0 0 0 0 0 2012 Mar 0 0 0 0 0 2012 Abr 0 0 0 1.276 1.276 2012 May 0 0 0 337 337 3.700 489.441 7.350 1.613 502.104 | [15 empty] | 13528.1463 | 35012.2823 | 5813.5039 | 0 | 5919.3579 | 777345.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837618.7847 | 811063.5345 | 11663.7038 | 2379.5988 | 0 | 0 | 5871.3708 | 776663.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796578.4677 | 11415.2997 | 2379.5988 | 0 | 0 | 5871.3708 | 764312.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783979.0141 | -4.8996 | -6.4038 | -1.6766 | -1.5817 | -3.3394 | 1196.9145 | 1166.8897 | El item de Obras civiles no tuvo mayores variaciones respecto a lo recomendado. Existe una diferencia importante entre el monto recomendao de equipamiento y el real. No se informan las razones de esta diferencia. Los Gastos administrativos no fueron utilizados en su totalidad y la diferencia fue devuelta a la entidad mandante. El item de Equipos no fue utilizado | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 593474 | 574657 | -3.1707 | El proyecto fue reevaluado, ajustando principalmente el item de equipamientos | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64650 | 60108 | -7.0255 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el indicador a moneda 2013 y se estima el nuevo indicador con la diferencia del monto recomendado vs el gastado. | Plazos: El proyecto fue ejecutado en un plazo superior al recomendado, sin tener mayor explicación por parte de la unidad técnica. Gastos y Contratos: El item de equipos no fue utilizado. Se ejecutó el proyecto un 6,4% menos respecto a lo recomendado. Las obras civiles se ejecutaron en un monto similar al recomendado. Magnitud: No tuvo modificaciones. Recepcion del Proyecto: El proyecto cuenta con la recepcion definitiva desde octubre de 2012. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044604-0 | REPOSICION JUZGADO MIXTO DE TRAIGUÉN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | TRAIGUEN | 2014 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECTORIAL | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE UNA SUPERFICIE DE 784,58 M2 (INCLUIDOS ACCESO CUBIERTO, ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS Y CIRCULACIONES), EMPLAZADAS EN UN TERRENO DE 1050,8 M2 UBICADO EN CALLE BASILIO URRUTIA N° 880 DE LA LOCALIDAD DE TRAIGUÉN. LA INFRAESTRUCTURA SE ENCONTRARÁ DISTRIBUIDA EN DOS NIVELES CON UN PRIMER PISO DE 543,59 M2 Y UN SEGUNDO PISO DE 240,99 M2. EN GENERAL LAS OBRAS COMPRENDEN: 132,73 M2 DE ÁREAS PUBLICAS; 119,83 M2 DE ÁREAS COMUNES; 96,51 M2 DE ÁREAS JURISDICCIONALES; 48,77 M2 DE ÁREAS DE OFICINAS; 51,64 M2 ÁREAS DE DETENIDOS COMUNES; 79,59 M2 DE ÁREAS DE SERVICIOS; 158,72 M2 EN CIRCULACIONES Y 96,79 M2 EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS. COMPLEMENTARIAMENTE LA INICIATIVA INCORPORA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS | 0 | JUZGADO | EDIFICACION PUBLICA |  | 8 | 0 |  | -100 | 3 | 10 | existen varios contratos de mobiliarios el último se compro en el año 2012 | 233.3333 | 3 | 22 | los equipos de amplificación y microfonos se compraron luego de terminada la obra. | 633.3333 |  |  |  |  | 1 | 1 | el sistema muestra la publicación de la etapa de diseño y la de ejecución erroneamente. | 0 | 8 | 10 | se realizó un acuerdo extrajudicial, ampliando el plazo, cobrando multas y pagando lo adeudado, para evitar demanda civil de la empresa a la corporación. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 34 | 36 | 2 | se amplió el plazo por diferencias entre las partes que llevo a la empresa a demandar civilmente | 240 | 260 | Los plazos recomendados fueron: Equipos = 3 Consultorias = 8 Obras Civiles = 8 Equipamiento = 3 Gastos Administrativos = 1 Los plazos reales fueron: Equipos = 22 Obras Civiles = 8 Equipamiento = 3 Gastos Administrativos = 1 La mayor diferencia se produjo en el item Equipos | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 04/10/2010 | [14 empty] | 572059 | 840 | 572899 | 572901 | -2 | aumento de obra de $1.218.595 y disminucion de obra por $140.080 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 785 | 785 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay diferencias | La unidad técnica informa que no existen modificacion en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | recepción provisoria sin observaciones | 04/09/2012 | sin observaciones | 28/08/2013 | SI | 04/09/2012 |  |  | En Operación |  | PAULA SALGADO ALTAMIRANO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4030300% | 4030300% | 0 | 4034300% | 40 | 4039100% | 48 | 4042000% | 29 | 4042000% | 29 | 4045500% | 35 | 4048400% | 29 | 181 | 181 | las principales diferencias se dan por mayor presición en la información | [23 empty] | 9648 | 12402 | 18116 | 0 | 1392 | 534986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576544 | 9648 | 12402 | 18116 | 0 | 1392 | 534986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576544 | no hay observaciones | 0 | 11881 | 17643 | 0 | 840 | 542535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572899 | se aumento en 1.218.595 el contrato principal y se disminuyó en 140.080 | 0 | 11881 | 17643 | 0 | 840 | 542535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572899 | -2 | BIP = SIGFE | 0 | 11882 | 17643 | 0 | 840 | 542536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572901 | 0 | 12884 | 18439 | 0 | 944 | 593672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625939 | no muestra la columna consultorías | [15 empty] | 15234.5134 | 19582.9974 | 28605.9958 | 0 | 2197.5299 | 844774.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910395.5543 | 0 | 0 | 18308.5148 | 27187.5516 | 0 | 1332.3495 | 860772.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907601.0077 | 0 | 18308.5148 | 27187.5516 | 0 | 1332.3495 | 837899.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884728.0667 | -0.30696 | -2.8194 | -0.81381 | -2.5202 |  | 1127.0421 | 1067.3881 | En general el proyecto fue contrato con un monto similar al recomendado. A pesar de que se recomendó el item Consultorias, este no fue utilizado. El gasto BIP y SIGFE es coincidente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULA SALGADO ALTAMIRANO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 645036 | -5335 | -0.8271% | moneda año 2013 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto fue adjudicado por un monto levemente inforior al recomendado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 957023 | 951688 | -0.55746 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el indicador a moneda 2013 y se estima una nuevo, en base a la diferencia de la inversión. | Plazos: Según la información proporcionada, las obras civiles se ejecutaron con 2 meses más respecto a lo recomendado. El item equipos tuvo la mayor demora. La unidad técnica no explica que fue lo que pasó. Contratos y Gastos: El proyecto se adjudicó por un monto levemente inforior en la misma moneda. Recepción del proyecto: El proyecto se encuentra en operación desde septiembre de 2012. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036332-0 | CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA LOCALIDAD LA PAZ | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTICANCHA TECHADA DE 731,88 M2,CUYA SUPERFICIE INCLUYE EL AREA NORMATIVA DE CHILEDEPORTES PARA LA PRACTICA DE TRES DEPORTES. SU LINEA CONSTRUCTIVA ES TRADICIONAL, EN BASE A FUNDACIONES Y RADIER DE HORMIGON, PORTICOS Y ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN ACERO ESTRUCTURAL, GRADERIAS, CUBIERTA EN ZINC-ALUM ONDULADO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSULTA LA CANALIZACION EN PVC., TIPO CONDUIT Y LAMPISTERIA EN FOCOS ALOGENOS. SE INCORPORA LA DEMARCACION CON PINTURA EPOXICA, CIERRE PERIMETRAL E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO ARCOS, TABLEROS PARANTES PARA PRACTICAR MINIFUTBOL, BASQUETBOL,VOLEIBOL, DEPORTE FORMATIVO Y RECREACIONAL. | [24 empty] | 4 | 3 | EL plazo ofertado por la empresa para la ejecución del proyecto fue de 100 días. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Plazo ofertado menor al presupuestado inicialmente. | -25 | -25 | 2° Contrato: Res. N°814 de fecha 05.06.2009, modificación Res. N°12 de fecha 04.01.2010, por un monto de $ 7.013.333.- | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 04/01/2010 | [14 empty] | 58494 | 0 | 58494 | 58493 | 1 | Por resolución exta. Nº 343 de fecha 19.02.2009 del Gobierno Regional, se asigno la suma de M$ 55.754.- Por resolución exta. Nº 3094 de fecha 11.12.2009 del Gobierno Regional, se modifico convenio mandato en cuanto al monto asignado en la suma de M$ 4.196.- totalizando una suma total de M$ 59.950.- Contrato efectuado con la empresa Comercial Tecnomecanica Ltda., por la suma de 59.950.000, y aprobada por Decreto exto. Nº 1082 de fecha 24.12.2009. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias en cuanto a la magnitud. Se liquido el contrato producto de haberse encontrado observaciones referidas a: Mejorar nivelación y alisado de radier, cambiar tuberias de Pvc., a metalica, la cometida eléctrica y toma tierra del medidor, generar despiches en los pórticos inicial y final para evacuar la acumulación de agua en parte interior de estos, reponer pastelones quebrados de acera existente, presentar recepción definitiva de Obras por parte del Dom., ampliar rampa de acceso, entregar en bodega Municipal cerco metalico y poyos extraidos, deben construirse pozos absorbentes, mejorar arcos de minifutbol, mejorar parantes de voleibol, suministrar placa recordatoria. | El proyecto no presentó variación en la magnitud | [12 empty] | No existe recepción provisoria. La empresa no realizo una correcta ejecución de la obra. Para poder terminar la obra se remitieron diversos oficios y documentos solicitando los montos que resguardaban la licitación y que se desglosan de la siguiente forma: Boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato la suma de $ 2.997.500, Retenciones 5% de la Obra por un monto de $ 2.997.500.- Estado de pago pendiente $ 1.456.218, Suma total $ 7.451.218 El Decreto exto Nº 669 de fecha 06 de Agosto de 2010 se pone termino al Contrato con la Empresa ejecutora. |  | No existe |  | SI | 16/09/2011 | Trabajos a ejecutar : Limpieza de superficie, sellado fisuras mediante aditivo epoxico, cortes de juntas faltantes y sellado respectivo, aplicacion aditivo autonivelante en toda la superficie, aplicación de aditivo sellante para piso, pintura delimitación de multicancha con pintura de alto trafico. |  | En Operación |  | MANUEL LILLO DIAZ | MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3954500% | 3954500% | 0 | 3955400% | 9 | NA |  | 4016500% | 611 | 4016500% | 611 | 4018200% | 17 | 4022800% | 46 | 683 | 683 | El proyecto fue licitado en 4 oportunidades, sin resultados por falta de oferentes habilitados. En la quinta licitación se adjudicó a la Empresa Comercial Tecnomecánica Ltda, en un monto de M$59.950, para lo cual previamente se requirió incremento del CORE, solicitado con fecha 30-10-2009, que fue aprobado en Acuerdo N° 287 de fecha 04-11-2009. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55754 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59950 | La obra fue contratada a la Empresa Sociedad Comercial Tecnomecánica Ltda. en M$ 59.950, y con plazo de 100 días. A la fecha, la empresa no ha presentado el último estado de Pago por M$ 1.456 correspondiente a Ep N° $, el cual no fue cancelado por liquidación anticipada. Hubo observaciones a la recepción provisoria y para subsanarlas se recurrió a Boletas de Garantía. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58494 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65764 | La obra presenta un saldo por cancelar por M$1.456, el que no ha podido ser cancelado. Los valores ingresados en SIGFE y BIP coinciden en sus totales, pero el último EP cancelado por M$14.035 se devengó en Abril de 2010, y en BIP está registrado como Diciembre de 2010. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101659.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101659.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94664.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94664.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92365.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92365.4126 | -6.8807 | -9.1423 | -9.1423 | -2.4287 |  | 126.1823 | 126.1823 | El proyecto fue recomendado en M$72.028 en moneda 2013 El proyecto fue contratado por M$67.072 en moneda 2013 El proyecto gastó M$65.443 en moneda 2013 (Fue corregido en el gasto real) El Gasto registrado en el BIP y en el SIGFE coincide, sin embargo tiene un saldo pendiente de M$1.629 (mon. 2013) en donde la empresa no presentó el estado de pago y no fue cancelado por liquidación anticipada. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no se sometió a reevaluación ni tuvo modificaciones menores al 10%. Sin embargo, el proyecto fue adjudicado por un monto menor al recomendado equivalente a -6,9% . | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 326 | 304 | -6.7485 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se puede determinar directamente el indicador CAE, ya que el indicador ingresado es CAE / USUARIO EQUIVALENTE, y los usuarios ingresados en la ficha no corresponden a los ingresados en el indicador. Se estima que el nuevo CAE / Por persona es un 6,9% menos que el recomendado. | El proyecto presentó las siguientes situaciones: Plazos: Existieron 17 días de diferencia entre la entrega la firma del contrato y la entrega del terreno que fue cuando se inició la ejecución de las obras. El tiempo de ejecución recomendado es mayor al real en 1 mes. La iniciativa no tuvo tiempos muertos Gastos y Contratos: Se adjudicó en un menor valor respecto a lo recomendado (-6,9%). El gasto BIP coincide con el Gasto SIGFE. Hubo un saldo respecto al contrato que no fue liquidado. Magnitud: No hubo modificaciones ni reevaluaciones. Recepción de Obra: El contratista realizó una mala ejecución dejando trabajos pendientes. Tiempos: El proyecto se presento directamente a etapa de ejecución Obtuvo su primer RATE 16/05/2007 y luego logro su recomendación 327 días, es decir el 07/04/2008, y se logró luego de 7 iteraciones. El mismo día que obtuvo RS se presentó al CORE y se obtuvo el convenio mandato después de 37 días corridos 14/05/2008 Luego de 4 licitaciones y 584 días se firmo el primer contrato de ejecución. Las obras se demoraron 100 días desde la recepción del terreno | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077012-0 | REPOSICION SERVICIO DE URGENCIA, HOSPITAL PUREN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | PUREN | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | OTROS BAJA COMPLEJIDAD | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE PUREN EN LA ACTUALIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIDOS EN EL DECRETO SUPREMO 56 DE LA AUTORIDAD SANITARIA | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE PURÉN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA. ÁREA DE APOYO TÉCNICO: ANDEN DE DESEMBARCO (24,70 M2); ÁREA ADMINISTRATIVA: SALA CARABINEROS (4,31 M2); SOME (RECAUDACIÓN ADMISIÓN-RADIO) (9,75 M2); SECRETARIA UNIDAD (5,90 M2); OFICINA MEDICO JEFE (8,78 M2); OFICINA ENFERMERA (8,22 M2) ÁREA DE CONFORT: SALA ESPERA PUBLICO/TRIAGE (36,60 M2); BAÑOS PÚBLICOS (17,26 M2); ESTAR PERSONAL GENERAL (10,57 M2); BAÑOS PERSONAL (4,02 M2) ÁREA CLÍNICA: BOX REANIMACIÓN (21,93 M2); BOX DE PROCEDIMIENTOS Y CIRUGÍA MENOR (15,94 M2); (2) BOX INDIFERENCIADO (24,68 M2); BOX DE YESO (15,46 M2); ASEO PACIENTES (17,12 M2); GÍNECO OBSTÉTRICO (14,98 M2); BOX OBSERVACIONES (17,67 M2); CLASIFICACIÓN DE DEMANDA (8,92 M2) AREA DE APOYO CLINICO: ESTACIÓN DE ENFERMERIA (8,82 M2); TRABAJO SUCIO (7,34 M2); ALMACENAJE MATERIAL CLINICO (7,84 M2); LAVACHATAS (4,01 M2); DEPOSITO TRANS ROPA SUCIA/RESIDUOS SÓLIDOS (3,61 M2); ESTACIONAMIENTO CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDA (7,39 M2); BODEGA DE EQUIPOS (4,01 M2); GUARDA ROPA PACIENTES (1,79 M2); RECINTO ASEO (4,42 M2) CIRCULACIONES (128,45 M2) Y MUROS (73,96 M2) TOTAL METROS CUADRADOS A CONSTRUIR: 518,45 M2 | 0 |  |  |  | 8 | 1 | Resolución Exenta Nº 1076, de fecha 28 de mayo de 2012, que aprueba el contrato ¿Estudio Estructural y Mecánica de Suelos Reposición Servicio de Urgencia Hospital Purén y Reposición Servicio de Urgencia Hospital Traiguén¿. 13. Resolución Exenta Nº 1453, de fecha 24 de julio de 2012, que aumenta el plazo de ejecución del proyecto ¿Estudio Estructural y Mecánica de Suelos Reposición Servicio de Urgencia Hospital Purén y Reposición Servicio de Urgencia Hospital Traiguén¿ ID Nº 2043-9-LE12. &#61656; Monto total contratado: $23.200.000.- pesos (resolución exenta Nº 1076 del 28.05.2012). ¿ Estudio estructural y mecánica de suelos Reposición Servicio de Urgencia Hospital Purén: $11.600.000.- pesos. ¿ Estudio estructural y mecánica de suelos Reposición Servicio de Urgencia Hospital Traiguén: $11.600.000.- pesos. &#61656; Plazo contrato matriz: 30 días. &#61656; Fecha de inicio: 28.05.2012. &#61656; Fecha término contrato: 27.06.2012. &#61656; Aumento de plazo Nº 1: 07 días corridos (resolución exenta Nº 1453 del 24.07.2012). &#61656; Plazo total: 37 días. &#61656; Nueva fecha de término de contrato: 04.07.2012. &#61656; Fecha de término real Purén: 01.08.2012. &#61656; Fecha de término real Traiguén: 26.07.2012. &#61656; Días a favor del contratista: 00 días. &#61656; Días de atraso Purén: 28 días. &#61656; Días de atraso Traiguén: 22 días. Las mecánicas se contrataron por el SSAN en el año 2012, la asignación presupuestaria fue en el año 2013. La fecha ingresada es solo para reflejar el gasto a la asignación presupuestaria año 2013. Tiempo ejecución 37 días. Recomendado 8 meses. | -87.5 | 3 | 3 | Equipamiento fueron adquiridos mediante licitación 4725-2-LP14 y CM. Existe una variación debido a la complejidad de EETT y proceso de aprobación de contratos por ser compra mayores a 100 UTM. En este proyecto se pudo ejecutar en menor tiempo la ejecución de recursos. | 0 | 3 | 2 | Los equipos fueron adquiridos mediante licitación 4725-2-LP14. Existe una variación debido a la complejidad de EETT y proceso de aprobación de contratos por ser compra mayores a 100 UTM. En este proyecto se pudo ejecutar en menor tiempo la ejecución de recursos. | -33.3333 | [8 empty] | 8 | 17 | a) Antecedentes del contrato: &#61656; Resolución Afecta a toma de razón Nº 545 del 10.12.2012 por $$648.807.349.- pesos IVA incluido (contrato original). &#61656; Resolución Exenta Nº 1760 del 12.08.2013 por 60 dias de plazo adicional &#61656; Resolución Exenta Nº 2871 del 30.12.2013 por 45 dias de plazo adicional. mod.1 res. 2956 31.12.2013 mod.1 19.962.824 mod.2 res. 2952 31.12.2013. Total proyecto 668.770.173 res. 563 5.2.2014 aumenta plazo 60 dias. res. 845 28.3.2014 aumenta plazo 30 dias &#61656; Total contratado: $.- pesos IVA incluido. b) Plazo de ejecución: &#61656; Contrato matriz: 208 días corridos (res. afecta Nº 544 del 10.12.2012). &#61656; Fecha de inicio: 08.01.2013. &#61656; Fecha término legal: 03.08.2013. &#61656; total días ejecutados 403 dias. &#61656; fecha de término legal: 20 de Mayo de 2014. | 112.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 17 | 24 | 7 | 46. Informe Técnico Nº 4 denominado ¿Respuesta Aumento de Plazo, Reposición Servicio de Urgencia Hospital de Purén¿, de fecha 25 de marzo de 2014, emitido por el ITO del proyecto, en donde se establece que en la obra en comento cuenta con el permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Purén, que se cuenta con la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), restando solo contar con la certificación de la empresa de agua potable Aguas Araucanía a fin de determinar la factibilidad de agua potable y alcantarillado, documento que se encuentra en trámite. Dado lo anterior, tampoco es posible obtener la recepción municipal de obras, razones por las cuales el contratista solicita un aumento de obras de 30 días corridos, y que el ITO de obras suscriptor de dicho documento, estima procedente efectuar, aprobando el mismo. 47. Memorándum 1 G Nº 60, de fecha 25 de marzo de 2014, emanado de Encargado Unidad de Diseño y Ejecución de Obras a Jefe (S) Depto. Jurídico, en que se solicita gestionar resolución exenta de aumento de plazo en el proyecto ¿Reposición Servicio de Urgencia Hospital de Purén¿, adjuntando los documentos fundantes de dicha petición. 48. De los antecedentes señalados en los considerandos, se colige que el contratista Sergio Artigas Allaire, se encuentra en proceso de obtención de certificados que permitan solicitar la recepción provisoria de las obras, específicamente del certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado, así como de recepción municipal de obras. Que mediante carta entregada vía Oficina de Partes con fecha 11.03.2014, solicita aumento de plazo por un término de 30 días corridos. Que su solicitud cumplió con lo señalado en los acápite Nº 19 (DE LOS AUMENTO DE PLAZO) de las Bases Administrativas Generales y Nº 160 (PLAZO DE EJECUCIÓN) de las Bases Administrativas Especiales, dado que la solicitud fue cursada con una antelación no menor a los 20 días corridos de anticipación a la fecha de término de obras, fijada para el día 31 de marzo de 2014. Que evacuado el Informe Técnico Nº 4 por parte de la ITO del proyecto en cuestión, se avalan los argumentos formulados por el contratista, estableciendo la justificación del aumento de plazo por un término de 30 días corridos adicionales. Que existen vigentes garantías de fiel cumplimiento del contrato, según lo establecen los considerandos Nº 5 y Nº 26 de la presente resolución exenta. Que en consecuencia, corresponde autorizar el término adicional solicitado por el contratista. | 112.5 | 200 | El item consultoria fue para realizar Estudio Estructural y Mecánica de Suelos, Por error fue recomendada en 8 meses. El plazo real es de 1 mes. El plazo del equipamiento coincide con el recomendado de 3 meses. El plazo recomendado de equipos fue de 3 meses, sin embargo, el real fue de 2 meses. Las obras civiles tuvieron un plazo real de ejecución de 14 meses, que involucró una serie de solicitudes de aumento de plazo. Las obras civiles tuvieron un plazo real de ejecución de 17 meses, que involucró 4 aumentos de plazo. No se tienen los argumentos que explican el alza de tiempo. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/01/2013 | [14 empty] | 680666 | 0 | 680666 | 737289 | -56623 | a) Antecedentes del contrato: &#61656; Resolución Afecta a toma de razón Nº 545 del 10.12.2012 por $$648.807.349.- pesos IVA incluido (contrato original). &#61656; Resolución Exenta Nº 1760 del 12.08.2013 por 60 dias de plazo adicional &#61656; Resolución Exenta Nº 2871 del 30.12.2013 por 45 dias de plazo adicional. mod.1 res. 2956 31.12.2013 mod.1 19.962.824 mod.2 res. 2952 31.12.2013. Total proyecto OOCC 668.770.173 Equipamiento 24.980.430 DECRETADO 22.746.000 Equipos 34.330.004 DECRETADO 31.238.000 Consultorias 11.600 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 518 | 518 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | se ejecuta según recomendación. | La unida técnica informa que no existieron diferencias entre las magnitudes recomendadas y ejecutadas. | [12 empty] | Se aprueba en todas sus partes el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE SUB ETAPAS del proyecto denominado ¿REPOSICIÓN SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL PUREN FECHA 20 MAYO 2014 | 20/05/2014 | AUN NO, DEBIDO A QUE LA OBRA AUN ESTA EN GARANTIA |  | SI | 26/05/2014 | HASTA EL MOMENTO NO ES POSIBLE OBS. |  | En Operación |  | ADELA MORALES DROUILLAS | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4048400% | 4048400% | 0 | 4068300% | 199 | NA |  | 4126700% | 584 | 4124600% | 563 | 4126700% | 21 | 4126900% | 2 | 785 | 785 | La mayor variación se debe a los tiempos que lleva Controlaría en tomar razón de los procesos. | [23 empty] | 10001 | 21149 | 29046 | 0 | 0 | 566086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626282 | 10001 | 21149 | 29046 | 0 | 0 | 566086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626282 | Solo a la variación de moneda. | 11600 | 22128 | 30970 | 0 | 0 | 668770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733468 | Equipamiento con contrato M$12.365 Equipamiento sin contrato M$10.224 Equipos con contrato M$29686 Equipos sin contrato M$4.644 | 11600 | 22589 | 34330 | 0 | 0 | 668770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737289 | 0 | BIP = SIGFE | 11600 | 22589 | 34330 | 0 | 0 | 668770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737289 | 11949 | 23269 | 35364 | 0 | 0 | 691582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762164 | Revisado los antecedentes, no se observan diferencias con SIGFE. Se consideran los 10% solicitados en todas las partidas de acuerdo al detalle entregado en evaluación Ex. Post. Técnico. | [15 empty] | 15869.6377 | 33559.9649 | 46091.6718 | 0 | 0 | 898285.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993807.1265 | 0 | 16864.6657 | 31585.4342 | 45024.6631 | 0 | 0 | 986328.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079802.9486 | 16864.6657 | 32841.5688 | 49912.297 | 0 | 0 | 976091.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075709.9257 | 8.6532 | 8.2413 | 8.6616 | -0.37905 |  | 2076.6601 | 1884.3463 | El proyecto fue ejecutado por un 7.62% más respecto a lo recomendado. Existen algunas diferencias entre lo gastado y lo contratado. Se observan diferencias entre gasto ingresado en el BIP y el SIGFE | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADELA MORALES DROUILLAS | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 704135 | 70000 | 9.941% | SE SOLICITA 10% OOCC (UNA PARTE PARA LOGRAR ADJUDICAR Y LO OTRO PARA LA MODIFICACION DE OBRA), EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS (POR VARIACION DE PRECIOS) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no se sometió a reevaluación. Pero fue adjudicado por un monto mayor al recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 15178 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el indicador ex ante a moneda 2013. No se puede estimar el nuevo indicador, ya que no se cuenta con el número de atenciones. | Plazos: El item de obras civiles tuvo aumentos de plazo que se traducen en un plazo de ejecución de 17 meses. Gastos y Contratos: El proyecto fue contratado por un monto superior al recomendado, sin embargo, fue menor al 10% por cada item, por lo tanto no fue necesario una reevaluación. Magnitudes: Se mantienen respecto a lo recomendado. Recepción del Proyecto: Solo se cuenta con recepción provisoria. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077006-0 | REPOSICION SERVICIO URGENCIA, HOSPITAL TRAIGUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | TRAIGUEN | 2014 | NO | SALUD | MEDIA COMPLEJIDAD | OTROS MEDIA COMPLEJIDAD | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE TRAIGUEN EN LA ACTUALIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIDOS EN DECRETO SUPREMO 56 DE LA AUTORIDAD SANITARIA, | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE TRAIGUÉN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA. ÁREA DE APOYO TÉCNICO: ANDEN DE DESEMBARCO (15,25 M2) ÁREA ADMINISTRATIVA: SALA CARABINEROS (3,80 M2); SOME (RECAUDACIÓN ADMISIÓN-RADIO) (9,60 M2); OFICINA MEDICO JEFE(8,26 M2); OFICINA ENFERMERA (7,60 M2). ÁREA DE CONFORT: SALA ESPERA PUBLICO/TRIAGE (40,00 M2); BAÑOS PÚBLICOS (21,97 M2); ESTAR PERSONAL GENERAL (9,06 M2); BAÑOS PERSONAL (5,65 M2). ÁREA CLÍNICA: BOX REANIMACIÓN (24,35 M2); BOX DE PROCEDIMIENTOS Y CIRUGÍA MENOR (14,98 M2), (2) BOX INDIFERENCIADO (24,96 M2); BOX DE YESO (15,23 M2); ASEO PACIENTES (18,11 M2); GÍNECO OBSTÉTRICO (16,17 M2); BOX OBSERVACIONES (15,33 M2); CLASIFICACIÓN DE DEMANDA (9,52 M2) ÁREA DE APOYO CLÍNICO: ESTACIÓN DE ENFERMERÍA (9,20 M2); TRABAJO SUCIO (7,81 M2); ALMACENAJE MATERIAL CLÍNICO (7,50 M2); LAVACHATAS (3,17 M2); DEPOSITO TRANS ROPA SUCIA/RESIDUOS SÓLIDOS (2,56 M2); ESTACIONAMIENTO CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDA (7,10 M2); BODEGA DE EQUIPOS (4,07 M2); GUARDA ROPA PACIENTES (2,23 M2); RECINTO ASEO (5,14 M2) CIRCULACIONES (155,13 M2) Y MUROS (50,87 M2) TOTAL METROS CUADRADOS A CONSTRUIR: 514,62 M2 | 0 | HOSPITAL TIPO 3 |  |  | 8 | 1 | Resolución Exenta Nº 1076, de fecha 28 de mayo de 2012, que aprueba el contrato ¿Estudio Estructural y Mecánica de Suelos Reposición Servicio de Urgencia Hospital Purén y Reposición Servicio de Urgencia Hospital Traiguén¿. 13. Resolución Exenta Nº 1453, de fecha 24 de julio de 2012, que aumenta el plazo de ejecución del proyecto ¿Estudio Estructural y Mecánica de Suelos Reposición Servicio de Urgencia Hospital Purén y Reposición Servicio de Urgencia Hospital Traiguén¿ ID Nº 2043-9-LE12. &#61656; Monto total contratado: $23.200.000.- pesos (resolución exenta Nº 1076 del 28.05.2012). ¿ Estudio estructural y mecánica de suelos Reposición Servicio de Urgencia Hospital Purén: $11.600.000.- pesos. ¿ Estudio estructural y mecánica de suelos Reposición Servicio de Urgencia Hospital Traiguén: $11.600.000.- pesos. &#61656; Plazo contrato matriz: 30 días. &#61656; Fecha de inicio: 28.05.2012. &#61656; Fecha término contrato: 27.06.2012. &#61656; Aumento de plazo Nº 1: 07 días corridos (resolución exenta Nº 1453 del 24.07.2012). &#61656; Plazo total: 37 días. &#61656; Nueva fecha de término de contrato: 04.07.2012. &#61656; Fecha de término real Purén: 01.08.2012. &#61656; Fecha de término real Traiguén: 26.07.2012. &#61656; Días a favor del contratista: 00 días. &#61656; Días de atraso Purén: 28 días. &#61656; Días de atraso Traiguén: 22 días. Las mecánicas se contrataron por el SSAN en el año 2012, la asignación presupuestaria fue en el año 2013. La fecha ingresada es solo para reflejar el gasto a la asignación presupuestaria año 2013. Tiempo ejecución 37 días. Recomendado 8 meses. | -87.5 | 3 | 3 | El equipamiento se compra mediante Licitación 4725-3-LP13, y compra por CM. | 0 | 3 | 4 | Los equipos fueron adquiridos mediante licitación 4725-3-LP14. Existe una variación debido a la complejidad de EETT y proceso de aprobación de contratos por ser compra mayores a 100 UTM. 4725-49-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:02 B.BRAUN MEDICAL SpA2 4725-53-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:02 PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 4725-51-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:02 Aguirre, Bravo y Mellado Limitada 4725-54-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:02 IMPORTADORA SURDENT LIMITADA 4725-45-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:01 Prodiagnostica Ltda. 4725-44-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:01 Drager Chile Limitada 4725-42-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:01 Expro Dental (SUR) 4725-43-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:01 Gemco General Machinery Co. Ltda. 4725-46-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:01 Comercializadora de Equipos e Insumos Médicos Ltda 4725-47-SE13 Compra de Equipos y Equipamiento Hosp. de Traiguén 30-10-2013 17:38:01 HESSELINC | 33.3333 | [8 empty] | 8 | 14 | a) Antecedentes del contrato: &#61656; Resolución Afecta a toma de razón Nº 544 del 10.12.2012 por $627.078.410.- pesos IVA incluido (contrato original). &#61656; Resolución Exenta Nº 2956 del 31.12.2013 por $35.243.126.- pesos IVA incluido (modificatorio Nº 1). &#61656; Resolución Exenta Nº 2956 del 31.12.2013 por $29.635.201.- pesos IVA incluido (modificatorio Nº 2). &#61656; Total contratado: $691.956.737.- pesos IVA incluido. b) Plazo de ejecución: &#61656; Contrato matriz: 208 días corridos (res. afecta Nº 544 del 10.12.2012). &#61656; Fecha de inicio: 08.01.2013. &#61656; Fecha término legal: 03.08.2013. &#61656; 1º aumento de plazo: 60 días corridos (res. ex. Nº 1808 del 20.08.2013). &#61656; 2º fecha de término legal: 02.10.2013. &#61656; 2º aumento de plazo: 45 días corridos (res. ex. Nº 2956 del 31.12.2013). &#61656; 3º fecha de término legal: 16.11.2013. &#61656; 3º aumento de plazo: 35 días corridos (modificatorio de obras Nº 1, res. ex. Nº 2956 del 31.12.2013). &#61656; 4º fecha de término legal: 21.12.2013. &#61656; 4º aumento de plazo: 60 días corridos (modificatorio de obras Nº 2, res. ex. Nº 2956 del 31.12.2013). &#61656; 5º fecha de término legal: 19 de febrero de 2014. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 14 | 21 | 7 | Informe Técnico Nº 2, denominado ¿Respuesta Aumento de Plazo Reposición Servicio de Urgencia Hospital Traiguén¿, emitido por la ITO de dicha obra con fecha 14 de agosto de 2013, en la cual se establece que la ITO corrobora lo aseverado por el contratista en su misiva, aduciendo que en lo concerniente al permiso de edificación, dicho trámite se encuentra en curso, y que respecto a la sub-estación existente, ello se encuentra en trámite de factibilidad por parte de Frontel S.A. Que la ITO, una vez analizado detalladamente los aspectos expresados por el contratista, estima procedente acoger la petición formulada en orden a autorizar un aumento de plazo por 60 días corridos, quedando en definitiva como nueva fecha de término de obras el día 02 de octubre de 2013. Informe Técnico Nº 4 aumento de plazo Reposición Servicio de Urgencia Hospital Traiguén, de fecha 21 de febrero de 2014, emitido por el ITO de obras, extendido con la finalidad de dar respuesta a la 3º solicitud de aumento de plazo, el cual señala que los trabajos extraordinarios de traslado de la sub-estación eléctrica existente en el lugar de faenas, ya se encuentran realizados, pero que es menester proceder a la conexión eléctrica de ellos con el Hospital de Traiguén, para lo cual se requiere autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), permiso que a la fecha no existe. Paralelamente también se debe obtener la correspondiente recepción municipal de las nuevas obras por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Traiguén, la cual tampoco podrá ser obtenida en la medida que no exista conexión entre la sub-estación eléctrica y el Hospital de Traiguén. Dado lo anterior, la ITO respalda lo argumentado por el proveedor, razón por la cual estima procedente acoger la petición del contratista, en orden a proceder a efectuar el aumento de plazo, por un término de 45 días corridos, resultando una nueva fecha de término contractual fijada para el día 05 de abril de 2014. Informe Técnico Nº 5 denominado ¿Respuesta Aumento de Plazo, Reposición Servicio de Urgencia Hospital de Traiguén¿, de fecha 03 de abril de 2014, emitido por el ITO del proyecto, en donde se establece que en la obra en comento está a la espera de efectuar la conexión eléctrica por parte de la empresa FRONTEL S.A. de la sub-estación eléctrica existente, para de esta forma iniciar los trámites de obtención de la certificación expedida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), requisito sine qua non a fin de permitir la obtención del permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Traiguén. A consecuencia de lo anterior, tampoco se ha presentado la solicitud de inspección de los trabajos sanitarios a la empresa Aguas Araucanía, dado que no se encuentra operativo el sistema de impulsión de agua potable, al no contarse con energía trifásica. De acuerdo a lo expresado previamente, el ITO de obras suscriptor de dicho documento, estima procedente efectuar el aumento del tiempo de ejecución de obras solicitado por el contratista, de 30 días corridos, quedando en consecuencia la nueva fecha de término de obras fijada para el día 05 de mayo de 2014. | 75 | 162.5 | El item consultoria fue para realizar Estudio Estructural y Mecánica de Suelos, Por error fue recomendada en 8 meses. El plazo real es de 1 mes. El plazo del equipamiento coincide con el recomendado de 3 meses. El plazo recomendado de equipos fue de 3 meses, el plazo real fue de 3 meses, sin embargo fue corregido a 4 por la unidad técnica. Las obras civiles tuvieron un plazo real de ejecución de 14 meses, que involucró una serie de solcitudes de aumentode plazo. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/01/2013 | [14 empty] | 804392 | 0 | 804392 | 811778 | -7386 | obras civiles: a) Antecedentes del contrato: &#61656; Resolución Afecta a toma de razón Nº 544 del 10.12.2012 por $627.078.410.- pesos IVA incluido (contrato original). &#61656; Resolución Exenta Nº 2956 del 31.12.2013 por $35.243.126.- pesos IVA incluido (modificatorio Nº 1). &#61656; Resolución Exenta Nº 2956 del 31.12.2013 por $29.635.201.- pesos IVA incluido (modificatorio Nº 2). &#61656; Total contratado: $691.956.737.- pesos IVA incluido. Traslado de grupo electrógeno: 25.548.000 Equipamiento 24.241.000 Equipos 58.431.000 Consultorias 11.600 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 515 | 515 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realiza recepción de obras de acuerdo a lo recomendado. | La unidad técnica informa que no existen modificaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Se aprueba en todas sus partes el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE SUB ETAPAS del proyecto denominado ¿REPOSICIÓN SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL TRAIGUÉN¿ ID N° 4725-5-LP12, emanado de la comisión homónima, por los motivos señalados en los considerandos. Se autoriza el AUMENTO DE PLAZO por el término de 45 días corridos en la ejecución del proyecto denominado ¿REPOSICIÓN SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL TRAIGUÉN¿ ID N° 4725-5-LP12, por los motivos señalados en los considerandos. (44. De los antecedentes señalados en los considerandos, se colige que el contratista Sergio Artigas Allaire, se encuentra en proceso de ejecución de faenas del tipo obras extraordinarias. Que no obstante lo anterior, el grado de avance en las faenas de construcción permiten a la fecha posibilitar la entrega de ciertos sectores ya terminados de las mismas, a fin de facilitar la debida implementación de los mismos, y posibilitar de esta forma la puesta en marcha de dichos sectores, a fin de poder brindar con la mayor premura posible mejores servicios de atención de salud a los usuarios de la red asistencial de la comuna de Traiguén. Lo anterior, en virtud de lo establecido en las respectivas bases administrativas especiales, específicamente en su acápite Nº 390 ¿RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS¿. Dado lo anterior, se procedió a nombrar una comisión ad hoc, la cual efectuadas las revisiones pertinentes acuerda otorgar la recepción provisoria de sub-etapas, sin observaciones, respecto de los sectores individualizados en la letra ¿c¿ del considerando Nº 40 de la presente resolución exenta. Paralelamente, el contratista cumple con los requisitos a fin de obtener un aumento de plazo en el antes mencionado proyecto, dado que ingresa su solicitud en la forma y tiempo previsto en los acápites Nº 19 de las Bases Administrativas Generales ¿DE LOS AUMENTOS DE PLAZO¿ y Nº 160 ¿PLAZO DE EJECUCIÓN¿ de las bases Administrativas Especiales, dado que dicha solicitud se ingresa con fecha 30.01.2014 en circunstancias que el plazo de ejecución finalizaba con fecha 19.02.2014, y al respaldo efectuado en cuanto a las motivaciones del mismo efectuado por el ITO del proyecto. ) | 20/02/2014 | El proyecto se encuentra en garantía, recepción definitiva programada para el año 2015. |  | SI | 21/05/2014 | AUN NO ES POSIBLE OBS. |  | En Operación |  | ADELA MORALES DROUILLAS | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4048400% | 4048400% | 0 | 4068300% | 199 | NA |  | 4088400% | 201 | 4124600% | 563 | 4126900% | 23 | 4127400% | 5 | 790 | 790 | La mayor variación corresponde al plazo que demoró la primera solicitud de asignación presupuestaria al ministerio de hacienda. | [23 empty] | 10001 | 22760 | 49501 | 0 | 0 | 607123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689385 | 10001 | 22760 | 49501 | 0 | 0 | 607123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689385 | Solo variaciones de moneda | 11600 | 24242 | 58431 | 0 | 0 | 717505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811778 | Equipamiento con contrato 4.391 Equipamiento sin contrato 18.851 Equipos sin contrato 23.201 Equipos con contrato 35.230 | 11600 | 24242 | 58431 | 0 | 0 | 717505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811778 | 0 | BIP = SIGFE | 11600 | 24242 | 58431 | 0 | 0 | 717505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811778 | 11949 | 24972 | 60190 | 0 | 0 | 743437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840548 | Revisado los antecedentes, no se observan diferencias con SIGFE. Se consideran los 10% según se informa en Ev. Ex Post Tecnico. | [15 empty] | 15869.6377 | 36115.9871 | 78549.3433 | 0 | 0 | 963404.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093939.4028 | 0 | 17115.8926 | 35245.1612 | 84951.3956 | 0 | 0 | 1058664.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195977.0519 | 16864.6657 | 35245.1612 | 84951.3956 | 0 | 0 | 1049277.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186338.6887 | 9.3275 | 8.4465 | 8.9135 | -0.8059 |  | 2303.5703 | 2037.432 | Según la programación del 03-11-2010, fecha en que fue recomendada originalmente la iniciativa, el monto recomendado en moneda 2013 es de M$ 775.081. El monto contrato fue superior en un 9.49% al monto recomendado, pero se encuentra dentro de las posibilidades de variación del +-10% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADELA MORALES DROUILLAS | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 775081 | 71194 | 9.185% | OOCC 653.762.000 se solicita 10%, se utiliza 64.878.000 (10%). Total ejecutado 718.640 Equipamiento 24.478.000 se solicita el 10%, se utiliza 237.000 (1%) Equipos 53.236.000 se solicita el 10%, se utiliza 5.195.000 (9.6%) Existe diferencia en el BIP v/s SIGFE esto debido a que el sistema una vez generado un gasto no permite modificar contrato ni gastos sobre los mismos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado pero fue adjudicado por un monto mayor al recmendado, equivalente a un 9,1% | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se puede estimar el nuevo indicador, ya que no se tienen el numero de beneficiarios. | Plazos: El item de obras civiles fue 6 mayor al recomendado (No se tienen antecedentes de la causa del aumento). Gastos y Contratos: Según los cálculos de la recomendación original, el proyecto no fue reevaluado. Magnitudes Se mantienen sin alteraciones. Recepción del proyecto Se estima la recepción definitiva para el año 2015 | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096042-0 | CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS AV. JAVIERA CARRERA - TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN RESPUESTA A LA AMPLIACIÓN DE PERFIL DE LA AV. JAVIERA CARRERA, SURGE LA INICIATIVA DE CONSTRUIR LOS ESPACIOS PUBLICOS QUE ACOMPAÑAN LA INTERVENCIÓN, ESTÁBLECIÉNDOSE DE ESTA MANERA LA CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL TRAMO DE LA VÍA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y LAS ENCINAS. | EL PROYECTO CONSIDERA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO URBANO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DE LA AVENIDA JAVIERA CARRERA EN EL TRAMO ENTRE GABRIELA MISTRAL Y LAS ENCINAS. ENTRE OTRAS PARTIDAS, CONSIDERA: 152 ÁRBOLES 1217 ARBUSTOS 3436 DE OTRAS ESPECIES HERBACEAS COMO TREPADORAS Y CUBRESUELOS 56 BANCAS 18 BANQUETAS DE AJEDREZ 4 MAQUINAS DE EJERCICIOS 17 BASUREROS 1125 M² DE COLOCACIÓN DE BALDOSAS QUE SIRVEN COMO VIALIDAD PEATONAL QUE CIRCUNDAN EL MOBILIARIO URBANO; EJ BANCAS. 670 M² DE COLOCACIÓN DE BALDOSAS QUE SIRVEN COMO CONFINAMIENTO Y CONTENCIÓN DE LA CICLOVÍA ADEMAS DE DARLE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. CICLOVÍA: 2.270 M2 BASE GRANULAR CHANCADA (E=5 CMS.) 2.270 M2 CALZADA HCV H-30 (E=7 CMS.). 1.700 ML APROX DE DUCTOS Y CABLEADO SOTERRADO 60 POSTES DE ILUMINACIÓN CONTEMPLA ADEMAS SEÑALIZACIÓN , DEMARCACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CICLOVÍA, ENTRE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES | 48381 | PLAN ARAUCANIA 7 |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 5 | Se realizaron 2 aumentos de plazo: el primero según Res. n°440 del 1/02/2013 por 45 dias, finalizando 6/03/2013 el segundo aumento de plazo se realizó despues que fue la comisión a recepcionar la obra el ( 16/03/2013) por tanto la fecha de termino sería el 15/04/2013, y la comisión volvió a revisar observaciones el dia 24/04/2013 | 400 | 4 | 8 | El plazo segun resolucion N°2854 del 10/08/2012 del contrato era de 150 dias (5 meses) Se realizaron 2 aumentos de plazo: el primero según Res. n°440 del 1/02/2013 por 45 dias, finalizando 6/03/2013 el segundo aumento de plazo se realizó despues que fue la comisión a recepcionar la obra el ( 16/03/2013) por tanto la fecha de termino sería el 15/04/2013, y la comisión volvió a revisar observaciones el dia 24/04/2013 | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | Se acepta aumento de plazo por las modificaciones del proyecto que eran prinicpalmente de seguridad vial, los cuales no se encontraban incorporadas en el proyecto y por existencia de obras de otros servicios en diversos sectores de la avda. Ademas la municipalidad de temuco no definía el tipo o modelo de la luminaria | 100 | 100 | En relación a los plazo el proyecto originalmente fue aprobado considerando una programación de 1 mes para Gastos Administrativos, 4 meses para Consultorias y 4 meses para ejecución de Obras Civiles. Para la ejecución del proyecto no se consideró el item Consultoria ya que la inspección la realizó el SERVIU. La obra civil originalmente se adjudicó con un contrato por 5 meses, sin embargo, durante el proceso de ejecución de la obra, surgieron observaciones por parte de la comisión receptora y por los vecinos, referidas a seguridad vial y otras, las cuales no se consideraron en el proyecto original como instalación de monolitos contención, demarcación refugios peatonales, demarcación paso cebra peatones, defensa caminera. Lo anterior generó un aplazamiento de la obra de 3 meses. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 24/08/2012 | [14 empty] | 281932 | 752 | 282684 | 282685 | -1 | El monto del contrato segun res. n° 2854 del 10/08/2012 era de $257.931.402 mas el aumento de obra según res. n° 1427 del 5/05/2013 era de $23.999.972 por tanto el monto total fue de $281.931.374 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 16013 | 16013 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL AUMENTO DE OBRA FUE PRINCIPALMENTE EN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL: INSTALACION DE MONOLITOS CONTENCIÓN, DEMARCACION REFUGIOS PEATONALES, DEMARCACION PASO CEBRA PEATONES, DEFENZA CAMINERA. | Si bien la obra no vario las magnitudes originales del proyecto, se incorporaron obras como instalación de monolitos contención, demarcación refugios peatonales, demarcación paso cebra peatones, defensa caminera, a solicitud de los vecinos y de la comisión receptora. | [12 empty] | LA COMISIÓN HIZO LA PRIMERA RECEPCION EL 15/03/2014 Y LUEGO UNA SEGUNDA RECEPCIÓN EL 24/04/2014 DESDE QUE SE HIZO LA PRIMERA RECEPCION SE HIZO UNA AUMENTO DE OBRA SOLICITADO POR LA COMISIÓN Y UN AUMENTO DE PLAZO POR 30 DIAS. | 24/04/2013 | NO SE HA REALIZADO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, TODAVIA ESTÁ VIGENTE LA BOLETA DE GARANTÍA POR DOS AÑOS. |  | SI | 24/04/2013 | NO HAY |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4074600% | 4091300% | 167 | 4106000% | 147 | 4112000% | 60 | 4113100% | 11 | 4113100% | 11 | 4114500% | 14 | 4118000% | 35 | 434 | 267 | Este proyecto no estaba con financiamiento en la cartera de proyectos a ejecutar durante el 2012, fue incorporado en el mes de mayo fecha en que se solicita identificación presupuestaria. (Diferencia RS- Ident. presupuestaria 120 ds.). Diferencia entre solicitud de identificación y decreto tramitado con TR. 60 ds. demora habitual de los decretos (MINVU-DIPRES-Contraloría). Tiempos de Licitación, Contratación e inicio de obras de acuerdo a lo programado. | [23 empty] | 3200 | 0 | 0 | 0 | 730 | 295069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298999 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 752 | 303848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307897 | El proyecto contemplaba recursos para consultorías, monto que no fue utilizado, la obra fue inspeccionada por personal del SERVIU, no se contrato Asesoría Tecnica. La obra fue contratada por un menor valor al presupuesto considerado en la ficha (-10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 281932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282684 | No se contrato Inspección Técnica para la obra. (no hubo gasto) Las obras civiles se contrataron por Res. EX.2854 de 10-08-2012 por M$257.932.- Por Res. Ex. 1427 de 05-04-2013 se aprueba un aumento de obra por M$24.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 281932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282684 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 281932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 293114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293901 | Los Gastos Adm. corresponden a pago de publicaciones, planos y fotocopias varias para licitaciones y otros; pagados en julio, agosto, octubre noviembre y diciembre. Diferencia SIGFE por aproximaciones a M$. | [15 empty] | 5080.9939 | 0 | 0 | 0 | 1158.7489 | 468229.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474468.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.3503 | 415985.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417094.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.3503 | 413697.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414806.6982 | -12.0923 | -12.5745 | -11.6464 | -0.54852 |  | 25.9044 | 25.8351 | El monto recomendado para el item obra civil en moneda 2013 fue de M$331.751 y el adjudicado y gastado fue de M$294.735, equivalente a un 11,16% menor al recomendado. El monto total del proyecto adjudicado y gastado fue de M$294.735, equivalente a un 12,33% menor al recomendado, se debe considerar que no se requirió los recursos de consultoría. Aun cuando la ejecución del proyecto incorporó obras no consideradas en proyecto original, el costo de estas fue de M$ 23.999 , menor al 10% del monto contratado, por lo que no se consideró reevaluar , siendo igualmente inferior al monto total recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 336168 | 23999 | 7.139% | Durante el proceso de ejecución de las obras y posterior revisión por parte de la comisión receptora, surgieron observaciones y requerimientos de los vecinos, lo que hizo reconsiderar y reevaluar las cantidades de obra a intervenir, Estas modificaciones tienen relación a obras de seguridad vial, las cuales no se encontraban incorporadas en el proyecto, y se hacian muy necesarias para el resguardo y seguridad de los peatones y vecinos en gral. Las partidas de auemnto de obras son las sigueintes: instalacion de monolitos contencion, demarcacion refugios peatonales, demarcacion paso cebra peatones, defenza caminera. El aumento fue por $23.999.972 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto si bien sufrió modificaciones, estas fueron por un costo menor al 10 %. El monto del Contrato original fue de M $257.932 y posteriormente se aumentó por un monto de M$23.999, lo cual corresponde al 9,3% del monto original. dado lo anterior el proyecto no fue reevaluado. El costo total de la obra fue de M$ 281.931 Las obras realizadas corresponden principalmente a obras de seguridad vial, las cuales no fueron consideradas en el proyecto original. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 466169 | 425508 | -8.7224 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador que da resultado de la evaluación recomendada fue actualizado a moneda 2013 siendo de M$466.169. El VAC real obtenido de la ejecución del proyecto fue de M$ 424.722. La diferencia entre el indicador recomendado y el real es de un 8,9% menor. Lo anterior se debido al menor costo del contrato que adjudicó el proyecto y a que no se requirió el presupuesto de consultoría. | El proyecto fue ejecutado en 8 meses , 4 meses después de lo recomendado y 3 meses después de lo originalmente contratado.Lo anterior se debió a la incorporación de obras de seguridad vial solicitadas por vecinos y por la comisión receptora. Los gastos administrativos igualmente fueron gastados en un plazo superior a lo recomendado. No se utilizó el presupuesto recomendado para consultoría, dado que esta fue realizada por el SERVIU. Las obras corresponden a lo recomendado, debiendo incorporar obras de seguridad vial no consideradas originalmente. La licitación del proyecto se adjudicó por un valor menor a lo recomendado, se debió complementar el presupuesto en un 9,3 % para la incorporación de obras no consideradas, siendo igualmente el costo total menor al recomendado. La magnitud del proyecto, aun cuando se realizaron obras complementarias. Lo gastado coincide con lo ingresado en el BIP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109331-0 | CONSTRUCCION CIRCUITO MIRADOR EN ZONA SEGURA - PTO. SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INEXISTENCIA DE ESPACIOS SEGUROS ACONDICIONADOS ANTE RIESGOS NATURALES VIABILIZA UN ESCENARIO VULNERABLE PARA LA COMUNIDAD QUE HABITA PUERTO SAAVEDRA. | DEBIDO A INFORME EMITIDO POR SENAGEOMIN CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN DONDE SE REALIZAN OBSERVACIONES EN RELACION A LA REMOCION EN MASA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN CERRO MAULE, SE DETERMINA LO SIGUIENTE: EJECUCIÓN DE SOLO UN MIRADOR CORRESPONDIENTE AL MIRADOR STELLA MARIS (SECTOR CEMENTERIO), EMPLAZADO EN PUNTO ESTRATÉGICO DE PUERTO SAAVEDRA. LA INICIATIVA CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 2.780 M2 APROXIMADAMENTE, LA QUE EN FUNCION DE LO ANTERIOR, CONSIDERA ENTRE SUS PRINCIPALES OBRAS: MIRADOR STELLA MARIS: BORDE MIRADOR 641 M2, AREA DE CARPAS Y/O JUEGOS 709 M2, ESTACIONAMIENTOS 240 M2, MODULOS DE SERVICIO 42 M2, ZONA DE DESCANSO (SON DOS) 20 M2, AREAS VERDES 389 M2, CIRCULACIONES 613 M2, PAVIMENTO ACCESO PEATONAL 126 M2 Y CIERRE PERIMETRAL 213 METROS LINEALES. | 2679 | PLAN ARAUCANIA 7 | PRU |  | 4 | 3 | La obra fue recibida por la comisión con reserva, por tanto se dieron 20 dias de plazo para subsanar observaciones. | -25 | [12 empty] | 1 | 1 | La obra fue recibida por la comisión con reserva, por tanto se dieron 20 dias de plazo para subsanar observaciones. | 0 | 4 | 7 | La obra fue recibida por la comisión con reserva, por tanto se dieron 20 dias de plazo para subsanar observaciones. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | NO EXISTIÓ AUMENTO DE P'LAZO, SOLO SE RECIBIO LA OBRA CON RESERVAS POR PARTE DE LA COMISIÓN | 100 | 125 | El proyecto fue recomendado con tiempos de 1 mes para gastos administrativos, 4 meses para consultorias, y 4 meses para obras civiles. Los plazos para gastos administrativos fueron cumplido, y para consultorias estas se realizaron en 3 meses, tiempo menor a lo recomendado. Las obras civiles se realizaron en un periodo de 7 meses, plazo mayor a lo recomendado por aumento de obra con el objeto ejecutar y poder llevar a cabo el proyecto. como por ej.: excavación (corte del terreno);Terraplen; y partidas para sala de seguridad del sector como por ejemplo: focos,pintura para estacionamientos. entre otras partidas: gabinete metálico para baterias, instalacion cocinilla. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 31/12/2012 | [14 empty] | 400278 | 1000 | 401278 | 396278 | 5000 | existió un aumento de obra según Res. ex.3133 del 31 de julio 2013 y se ratificó en Res. 5497 del 23/12/2013. el monto del aumento de obra fue de $16.367.778.- y principalmente el aumento de obra fue por partidas importantes de ejecutar y poder llevar a cabo el proyecto. como por ej.: excavación (corte del terreno);Terraplen; y partidas para lal seguridad del sector como por ejemplo: focos,pintura para estacionamientos. entre otras partidas: gabinete metalico para baterias, instalacion cocinilla. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2780 | 2780 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | principalmente el aumento de obra fue por partidas importantes de ejecutar y poder llevar a cabo el proyecto. como por ej.: excavación (corte del terreno);Terraplen; y partidas para lal seguridad del sector como por ejemplo: focos,pintura para estacionamientos. entre otras partidas: gabinete metalico para baterias, instalacion cocinilla. resumen. monto disminucion de obras:$7.611.892 (muro contención, bancas,m2 de baldosa, arena , maicillo,basurero, pasamano. monto aumento de obra: $24.535.680 (corte del terreno) monto obras extraordinarias: $9.443.990.-(Terraplen; y partidas para lal seguridad del sector como por ejemplo: focos,pintura para estacionamientos. entre otras partidas: gabinete metalico para baterias, instalacion cocinilla. ESTAS OBRAS NO VARIARON LOS M2 DEL PROYECTO. | Si bien existieron modificaciones en la obra estas no afectaron la magnitud del proyecto Principalmente el aumento de obra fue excavación (corte del terreno);Terraplen; y partidas para la seguridad del sector como por ejemplo: focos,pintura para estacionamientos. entre otras partidas: gabinete metálico para baterías, instalación cocinilla. | [12 empty] | LA COMISIÓN SE CONSTITUYÓ EN TERRENO EL DIA 13/08/2013, Y LA OBRA LA RECIBEN CON RESERVA Y SE DAN 20 DIAS DE PLAZO PARA SUBSANAR OBSERVACIONES POR LO TANTO SE CONSTATO QUE LAS OBSERVACIONES SE SUBSANARON EL 02/09/2013 | 13/08/2013 | AUN NO |  | SI | 10/10/2013 | SI BIEN LA OBRA TERMINÓ EL 2/09/2013, LA OBRA SE ENTREGÓ A LA MUNICIPALIDAD EL 10/10/2013 MEDIANTE OFICIO n° 2205. eN ALGÚN mOMENTO CAUSÓ PROBLEMA EL ACCESO AL LUGAR EN UNA EMERGENCIA, (LAS LLAVES DE ACCESO). |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4112200% | 4112200% | 0 | 4115800% | 36 | 4124300% | 85 | 4126300% | 20 | 4126300% | 20 | 4127400% | 11 | 4127400% | 0 | 152 | 152 | El motivo del 2° RS que da inicio a la Ejecucion, es porque con fecha 19-11-2012 La SEREMI de V y U., solicita reevaluacion del proyecto por cambios necesarios, dado los recientes acontecimientos naturales en el terreno. (Zona Costera) | [23 empty] | 4400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 604549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609949 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 604549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609949 | La reevaluacion de la ficha no significo variación en los valores originales del proyecto. | 3375 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 396903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401278 | Obras civiles: Res.Ex.4711 de 20-12-2012 por un valor de M$ 380.535.- plazo 112 días; Res.Ex. 1698 aumenta plazo 75 días; Res. Ex. 3133 de 31-07-2013 aprueba aumento de obra por M$ 16.368. y de plazo por 30 ds. Consultorías: Res. Ex. 1400 de 05-04-2013 por M$ 4.500.- y Res. Ex.3056 de 26-07-2013 aprueba renuncia anticipada contrato, quedando en un valor de M$ 3.375. | 3375 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 396903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401278 | 5000 | BIP > SIGFE | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396278 | 3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408209 | No hay diferencias con registros SIGFE año 2012 y 2013. | [15 empty] | 6780.3041 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 931608.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939930.2429 | 598528.3815 | 4907.3933 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 585622.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592006.3613 | 4907.3933 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 577135.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583519.69 | -37.0159 | -37.9188 | -38.0495 | -1.4335 | -2.5076 | 209.8992 | 207.6029 | El proyecto fue recomendado por M$M$665.962, el monto contratado fue por M$419.450 El proyecto original fue reevaluado por primera vez el 18/1072012, solicitando un aumento de presupuesto equivalente al 28,8% respecto a lo recomendado. Luego el proyecto se sometió a una segunda reevaluación , que fue recomendada el 27/11/2012, disminuyendo el presupuesto de obras civiles en un 37.14% de lo recomendado originalmente, debido a que originalmente contemplaba 2 miradores uno en cerro Maule y otro en el sector cementerio, debiendo ajustarse el proyecto solo al sector cementerio por recomendaciones de sernageomil. Existió una disminución de gasto corresponde a los de consultoria, lo cual se explica por Res. Ex.3056 de 26-07-2013 aprueba renuncia anticipada contrato, quedando en un valor de M$ 3.375. Luego de la última recomendación existió un aumento del presupuesto asignado a Obras civiles menor al 10% según Res. Ex. 3133 de 31-07-2013 aprueba aumento de obra por M$ 16.368. Igualmente el valor contratado fue menor a lo recomendado. Existe diferencia entre el gasto ingresado en el BIP y el Sigfe. No se cargaron los gastos administrativos en sigfe. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 424071 | 17111 | 4.035% | El indicado corresponde al último monto de la reevaluación. principalmente el aumento de obra fue por partidas importantes de ejecutar y poder llevar a cabo el proyecto. como por ej.: excavación (corte del terreno);Terraplen; y partidas para lal seguridad del sector como por ejemplo: focos,pintura para estacionamientos. entre otras partidas: gabinete metalico para baterias, instalacion cocinilla. resumen. monto disminucion de obras:$7.611.892 (muro contención, bancas,m2 de baldosa, arena , maicillo,basurero, pasamano. monto aumento de obra: $24.535.680 (corte del terreno) monto obras extraordinarias: $9.443.990.-(Terraplen; y partidas para lal seguridad del sector como por ejemplo: focos,pintura para estacionamientos. entre otras partidas: gabinete metalico para baterias, instalacion cocinilla. El incremento se actualizó a moneda 2013 Anterior al monto indicado el proyecto sufrió dos reevaluaciones. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 665962 | 424071 | -36.322 | Se solicitó reevaluación del proyecto dado que originalmente existía intervención en el cerro el maule, donde se produjo un deslizamiento de masa de material desde el acantilado hacia el sector de la playa. En virtud de aquello Sernageomil tras realizar un estudio del terreno emitió un informe de restringiendo las intervenciones a realizar en el sector por considerarlo inestable. Se reevalua el proyecto el cual se emplaza en el sector el cementerio.dando origen al rate definitivo. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 439596 | 439596 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El VAC con el cual se recomendó el proyecto en moneda 2013 es de 439.596 | El proyecto fue ejecutado en un tiempo mayor a lo recomendado, ya que debió ampliar el plazo de las obras civiles en 3 meses, por un aumento de obra. no existieron tiempos muertos. El presupuesto de obras civiles fue incrementado por aumento de la obra, siendo menor al 10% del presupuesto original. Si bien existieron modificaciones de la obra esta no afectaron la magnitud de la obra, correspondiendo a 2780m2 El presupuesto recomendado fue un 37.6% menor al monto contratado y gastado. El proyecto original fue reevaluado, antes de ser licitado, debido a que originalmente contemplaba 2 miradores uno en cerro Maule y otro en el sector cementerio, debiendo ajustarse el proyecto solo al sector cementerio por recomendaciones de sernageomil. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071916-0 | CONSTRUCCION PARQUE VERGARA II ETAPA, ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO RESUELVE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN LUGAR PARA LA COMUNA DE ANGOL DONDE SE PUEDA RECREAR JUNTO A LA FAMILIA, TENER UN LUGAR DE DESCANSO Y PAISAJISMO, JUEGOS PARA LOS NIÑOS, REALIZAR CONCIERTOS AL AIRE LIBRE, BUENA ACCESIBILIDAD Y QUE CUMPLA CON EL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD. | ESTA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LA 2ª ETAPA DEL PARQUE VERGARA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 39.096 M2. LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL PARQUE CONTEMPLAN ENTRE OTRAS PARTIDAS: 504,36 M2 DE ANFITEATRO PLATAFORMA,10.838,23 M2 DE ÁREA DE EVENTOS MASIVOS, 2.319,14 M2 DE SENDEROS PEATONALES, 15.875,37 M2 DE ÁREAS VERDES, 3.585,09 M2 DE AREAS DEPORTIVAS, 2.520,64 M2 DE AREAS DE DESCANSO, 416,98 M2 DE ESTACIONAMIENTOS, 2.027,02 M2 DE ACCESO AL PARQUE Y CIRCULACIÓN VEHICULAR, 823,21 M2 DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA ACTIVA, 107,41 M2 DE BAÑOS PUBLICOS Y 77,77 M2 DE BODEGA. JUNTO CON ESTO, LAS OBRAS TAMBIEN CONTEMPLAN LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES, MOBILIARIO URBANO (24 BOLARDOS, 54 BASUREROS,153 ESCAÑOS DIVERSOS TIPOS), 8 MESAS DE AJEDREZ, 15 MESAS DE PICNIC, 5 JUEGOS INFANTILES, 30 MÁQUINAS DE EJERCICIO, MULTICANCHA, PISTA BICICROSS Y CUADRIMOTO, PAISAJISMO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, PAVIMENTOS, INSTALACIONES DE RIEGO Y CERCO PERIMETRAL, DENTRO DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES. | 48996 | PLAN ARAUCANIA 7 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | PRU | 7 | 5 | no existen variaciones | -28.5714 | [12 empty] | 1 | 5 | Se realizó un aumento de plazo de 30 dias según Res . n°375 del 29/01/2013. dicho aumento de plazo fue validado según informe tecnico n°308004. y las razones principales fueron por las modificaciones de obra | 400 | 7 | 7 | Se realizó un aumento de plazo de 30 dias según Res . n°375 del 29/01/2013. dicho aumento de plazo fue validado según informe tecnico n°308004. y las razones principales fueron por las modificaciones de obra | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | y las razones principales fueron por las modificaciones de obra, EN MEJORA DEL PROYECTO | 0 | 0 | El proyecto fue recomendado con plazos de Consultorias 7 meses, Gastos administrativos 1 mes y Obras civiles 7 meses. El proyecto fue ejecutado en un plazo menor a lo recomendado, aun cuando se produce un aumento de plazo por modificaciones del proyecto No existen tiempos muertos. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 13/08/2012 | [14 empty] | 1086010 | 1000 | 1087010 | 1087009 | 1 | Se realiza aumento de obra con la finalidad de dar soluciones a los requerimientos del municipio y al adecua miento del proyecto en terreno, según informe técnico N° 308-072 y sancionado mediante Res. N° 3577 de fecha 05/10/2012. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 39096 | 39096 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si bien se realizó un aumento de obra, éste no influyó en la magnitud del proyecto. | El proyecto no presenta diferencias de magnitud, si bien se realizó un aumento de obra, éste no influyó en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Se recibe con reserva por faltar recepción municipal, por tanto se alargó la fecha de la recepcion. | 04/04/2013 |  |  | SI | 25/02/2013 | no hay |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4097700% | 4097700% | 0 | 4102900% | 52 | 4112000% | 91 | 4109300% |  | 4110200% |  | 4113400% | 32 | 4115100% | 17 | 174 | 174 | El mayor plazo se produce entre fecha de solicitud de identificación presupuestaria y T. de R. del decreto que identifica el presupuesto (78 ds. MINVU, DIPRES y CONTRALORIA) | [23 empty] | 7700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1087725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096425 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1087725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096425 | Sin observaciones | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1080510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087010 | Consultorias: Res.Ex. 2336 de 03-07-2012 por M$5.500.- Obras Civiles: Res 66 de 12-07-2012 por M$ 1.037.123.- Res.Ex. 3577 de 05-10-2012 autoriza aumento de obras por M$43.387.- | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1080510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087010 | 1 | BIP = SIGFE | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1080509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087009 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 1127480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134275 | Total Gasto 2012 : M$950.000.- Total Gasto 2013 : M$137.011.- Diferencias de aproximaciones a miles de pesos. | [15 empty] | 11865.5322 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 1676181.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689588.5545 | 0 | 8115.4764 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 1594271.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603863.7187 | 8115.4764 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 1591312.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600904.0397 | -5.0737 | -5.2489 | -5.0633 | -0.18453 |  | 40.948 | 40.7027 | El monto contratado y gastado es menor al recomendado en un 5,16%, dado principalmente porque los montos contratados de obras civiles y consultorías fueron menores. Posterior a la recomendación existió un aumento del presupuesto asignado a Obras civiles menor al 10% segun Res. 3577 de fecha 05/10/2012 es $43.387.300. No existe diferencia entre el gasto ingresado en el BIP y el Sigfe. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1197112 | 43387 | 3.624% | Según Res. del contrato N° 66 del 12/07/2012 el monto inicial es $1.037.122.892 y el aumento de obra segun Res. 3577 de fecha 05/10/2012 es $43.387.300. Por lo tanto el total equivale a $ 1.080.510.192.- el total de la obra. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, si presenta un aumento de presupuesto el cual es inferior al 10%. Según Res. del contrato N° 66 del 12/07/2012 el monto inicial es $1.037.122.892 y el aumento de obra segun Res. 3577 de fecha 05/10/2012 es $43.387.300. Por lo tanto el total equivale a $ 1.080.510.192.- el total de la obra. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1169693 | 1108955 | -5.1926 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC actualizado en moneda 2013 corresponde a M$1169693 . De acuerdo a lo ejecutado el VAC es de M$1108955, menor en un 5,19%. | Proyecto presenta para la ejecución de las obras civiles un aumento de plazo de 30 días adicionales a lo contratado: No existieron tiempos muertos. El proyecto fue recomendado por M$1.197.112, el monto contratado y gastado fue por M$1.136.374 El monto contratado y gastado es menor al recomendado en un 5,16%, dado principalmente porque los montos contratados de obras civiles y consultorías fueron menores. El VAC disminuyó en un 5,19% en relación a lo estimado en proyecto original. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104310-0 | CONSTRUCCION PARQUE COSTANERA, CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CARAHUE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO BUSCA CONSTRUIR UN PARQUE MULTITEMATICO EN TORNO A LA COSTANERA DE CARAHUE URBANO LO CUAL SURGE A PARTIR DE LA NECESIDAD DE UN ESPACIO PUBLICO EN ESTE SECTOR IMPLEMENTADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN TORNO AL RIO Y QUE PERMITA LA REACTIVACION DEL BORDE RIO. | ESTA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LA 1ª ETAPA DEL PARQUE COSTANERA DE CARAHUE, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 15.784 M2. LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL PARQUE CONTEMPLAN ENTRE OTRAS PARTIDAS: 1.720 M2 DE SENDEROS PEATONALES, 5.502 M2 DE ÁREAS VERDES, 357 M2 AREAS DESTINADAS A DEPORTE ESPARCIMIENTO NAUTICO, 1.530 M2 DE ÁREAS DE DESCANSO, 953 M2 DE AREAS DE ACCESO AL PARQUE Y ESTACIONAMIENTO, 776 M2 DE JUEGOS INFANTILES Y CIRCUITO ZONA ACTIVA, 83 M2 DE BAÑOS PÚBLICOS Y 4863 M2 DE PLAZOLETAS DURAS. | 25696 | PLAN ARAUCANIA 7 | PRU |  | 6 | 7 | Según Res. 1188 del 22/03/2013 se efectúa un aumento de plazo de 20 dias corridos, quedando como fecha de termino el 8/04/2013 | 16.6667 | [12 empty] | 1 | 5 | Según Res. 1188 del 22/03/2013 se efectúa un aumento de plazo de 20 dias corridos, quedando como fecha de termino el 8/04/2013 | 400 | 6 | 7 | Según Res. 1188 del 22/03/2013 se efectúa un aumento de plazo de 20 dias corridos, quedando como fecha de termino el 8/04/2013 | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | Se aumento el plazo debido a los aumentos y disminuciones de obra , éste aumento corresponde a $ 3.324.769.- que corresponde a cambio de pavimento(materialidad), colocacion de protecciones a juegos infantiles y escaleras proyectadas y la disminución a corresponde a $2362.- por ajuste de cantidad en partida de solerilla, segun Res . 2097 del 27/05/2013. | 28.5714 | 28.5714 | El proyecto fue recomendado con plazos de consultorias 6 meses, Gastos administrativos 1 mes y Obras civiles 6 meses. Se realizaron aumentos de plazo tanto para consultorias, como para Obras civiles, sin embargo, igualmente cumplen el plazo recomendado. Se aumento el plazo debido a los aumentos y disminuciones de obra , que corresponde a cambio de pavimento(materialidad), colocacion de protecciones a juegos infantiles y escaleras proyectadas y la disminución por ajuste de cantidad en partida de solerilla, segun Res . 2097 del 27/05/2013. No existen tiempos muertos. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 21/09/2012 | [14 empty] | 1073992 | 1000 | 1074992 | 1074991 | 1 | se realizó un aumento y disminucion de obras, pero no varió el monto inicial del contrato($1066.438.626.-) según Res. 4317 de fecha 27/11/2012 Luego hubo un según aumento y disminucion de obras segú Res.N° 1188 de fecha 22/03/2013, éste aumento corresponde a $ 3.324.769.- y la disminución a corresponde a $2362.- por ajuste de cantidad en partida de solerilla, segun Res . 2097 del 27/05/2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15784 | 15784 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | existieron aumentos y disminuciones de obra pero se mantuvo la magnitud de la obra | Existieron aumentos y disminuciones de obra pero no afectaron a la magnitud la cual se mantuvo. | [12 empty] | no hay observaciones | 30/04/2013 | no hay aún |  | SI | 08/04/2013 | no hay |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4102600% | 4102600% | 0 | 4105800% | 32 | 4112000% | 62 | 4115600% | 36 | 4114400% | 24 | 4117300% | 29 | 4118000% | 7 | 154 | 154 | Plazos dentro de lo razonable. | [23 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1067394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074994 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1067394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074994 | Sin observaciones. | 7555 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1066437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074992 | Consultorias: Res.Ex. 3207 de 04-09-2012 por M$ 6.600.- Res. Ex. 746 de 22-02-2013 prorroga contrato consultorías por M$955.- Obras Civiles: Res. 91 de 23-08-2012 por M$1.066.439.- Res.Ex 2097 de 27-05-2013 disminuye contrato M$2.- | 7555 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1066437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074992 | 1 | BIP = SIGFE | 7555 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1066436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074991 | 7867 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 1109957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118869 | Sin observaciones. Diferencias por aproximaciones a miles de pesos. | [15 empty] | 10170.4562 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 1644851.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656563.5053 | 0 | 11147.1361 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 1573507.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586131.0499 | 11103.3831 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 1566580.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579160.2085 | -4.2517 | -4.6725 | -4.7586 | -0.43949 |  | 100.0482 | 99.2512 | El proyecto fue recomendado por M$1173713 , el monto contratado y gastado fue por M$1.122.764 El monto contratado y gastado es menor al recomendado en un 4,34%. No Existe diferencia entre el gasto ingresado en el BIP y el Sigfe. Posterior a la recomendación existió un aumento del presupuesto asignado a Obras civiles menor al 10% por un monto de M$ 3.322 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1173713 | 3322 | 0.283% | Las modificaciones son por cambio de pavimento, instalacion de protecciones en juegos infantiles y escaleras proyectadas. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se aprobó un aumento de presupuesto de obras civiles pero inferior al 10% por lo que no se requirió reevaluación. se realizó un aumento y disminución de obras, pero no varió el monto inicial del contrato($1066.438.626.-) según Res. 4317 de fecha 27/11/2012 Luego hubo un según aumento y disminución de obras segú Res.N° 1188 de fecha 22/03/2013, éste aumento corresponde a $ 3.324.769.- y la disminución a corresponde a $2362.- por ajuste de cantidad en partida de solerilla, segun Res . 2097 del 27/05/2013 | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1164258 | 1114355 | -4.2862 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC actualizado en moneda 2013 corresponde a M$1164258 De acuerdo a lo ejecutado el VAN es de M$1114355 Equivalente a un 4,29 % menor. | Se realizaron aumentos de plazo tanto para consultorias, como para Obras civiles, debido a los aumentos y disminuciones de obra , que corresponde a cambio de pavimento(materialidad), colocación de protecciones a juegos infantiles y escaleras proyectadas y la disminución por ajuste de cantidad en partida de solerilla. No existieron tiempos muertos. El proyecto fue recomendado por M$1.173.713 , el monto contratado y gastado fue por M$1.122.764 Posterior a la recomendación existió un aumento del presupuesto asignado a Obras civiles menor al 10% por un monto de M$23.636 No Existe diferencia de gasto entre gastos registrados en el BIP y el SIGFE El VAC actualizado en moneda 2013 corresponde a M$ 1.164.258 De acuerdo a lo ejecutado el VAN es de M$1.114.355 No Existe diferencia en la magnitud del proyecto | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109343-0 | CONSTRUCCION PARQUE HISTORICO FUERTE PUREN - PUREN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | PUREN | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO COMUNAL. EL PROYECTO SE INSTAURA COMO DETONANTE CULTURAL, UN HITO RELEVANTE A NIVEL TURISTICO-RECREACIONAL; UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODOS SUS HABITANTES. | LAS OBRAS A EJECUTAR EN LO PRINCIPAL SON LAS SIGUIENTES Y FUERON ADECUADAS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR LA MUNICIPALIDAD Y LAS COMUNIDADES DE PUREN: SUPERFICIE TOTAL A INTERVENIR: 14.650 M2; ÁREA MIRADOR ZONA FUERTE: 679,22 M2; ZONA RUKA MAPUCHE: 253,37 M2; CONSTRUCCIÓN RUKA MAPUCHE: 84,00 M2 SENDEROS PEATONALES: 781,20 M2; MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO: 1.956,13 M2; ÁREAS DE PERMANENCIA: 1.500,68 M2; ÁREA DE JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS: 561,03 M2; ÁREA TEMÁTICA SKATE PARK: 250,00 M2; ZONA DE ACCESO: 281,15 M2; ÁREAS VERDES: 7.253,40 M2; PASAJE ACCESO A VIVIENDAS: 417,00 M2; BAÑOS PÚBLICOS 135,06 M2; ESPACIO MULTIUSO 135,06 M2; Y PLAZAS TEMÁTICAS 362,70 M2. | 7604 | PRU | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 5 | 12 | se realizaron 3 aumentos de plazo 1er aumento hasta 3 de oct. 2013.(139 dias de aumento) 2° aumento hasta 15 dic. 2013 (res- 4344 del 11/10/2013) 3er aumento hasta el 30 de dic. 2013. | 140 | [12 empty] | 1 | 1 | se realizaron 3 aumentos de plazo 1er aumento hasta 3 de oct. 2013.(139 dias de aumento) 2° aumento hasta 15 dic. 2013 (res- 4344 del 11/10/2013) 3er aumento hasta el 30 de dic. 2013. ESTOS AUMENTO DE PLAZO FUERON POR LA OPOSICION DE COMUNIDADES INDIGENAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO, ADEMAS DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO: -AMPLIACION CANCHA SKATE O PISTA SKATE -SE MODIFICÓ FACHADA DEL FUERTE -EJECUCION DE TORRE O GARITA CONTROL DE ACCESO. - Y MODIFICACION RAMPA DE ACCESO. | 0 | 5 | 12 | se realizaron 3 aumentos de plazo 1er aumento hasta 3 de oct. 2013.(139 dias de aumento) 2° aumento hasta 15 dic. 2013 (res- 4344 del 11/10/2013) 3er aumento hasta el 30 de dic. 2013. ESTOS AUMENTOS DE PLAZO FUERON POR LA OPOSICION DE COMUNIDADES INDIGENAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO, ADEMAS DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO: -AMPLIACION CANCHA SKATE O PISTA SKATE -SE MODIFICÓ FACHADA DEL FUERTE -EJECUCION DE TORRE O GARITA CONTROL DE ACCESO. - Y MODIFICACION RAMPA DE ACCESO. | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 13 | 14 | 1 | se realizaron 3 aumentos de plazo 1er aumento hasta 3 de oct. 2013.(139 dias de aumento) 2° aumento hasta 15 dic. 2013 (res- 4344 del 11/10/2013) 3er aumento hasta el 30 de dic. 2013. ESTOS AUEMNTO DE PLAZO FUERON POR LA OPOSICION DE COMUNIDADES INDIGENAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO, ADEMAS DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO: -AMPLIACION CANCHA SKATE O PISTA SKATE -SE MODIFICÓ FACHADA DEL FUERTE -EJECUCION DE TORRE O GARITA CONTROL DE ACCESO. - Y MODIFICACION RAMPA DE ACCESO. | 116.6667 | 133.3333 | El proyecto fue recomendado con plazos de consultorias 5 meses, Gastos administrativos 1 mes y Obras civiles 5 meses. Se realizaron 3 aumentos de plazo tanto para consultorias, como para Obras civiles, aumentando 7 meses adicionales a lo recomendado. Estos aumentos de plazo se deben a oposición de la comunidades y modificaciones del proyecto como ampliación cancha de Skate, modificacion fachada del fuerte, ejecución de garita de torre, modificación de rampa de acceso. Existió un mes de tiempos muertos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 28/12/2012 | [14 empty] | 859121 | 1000 | 860121 | 840121 | 20000 | SEGUN RESOLUCION DEL CONTRATO EL MONTO INICIAL ES $829.984.475.-(RES. N°123 DEL 5/12/2012 Y SEGÚN RES. N°5358 DEL 13/12/2013 EL MONTO DEL AUMENTO DE OBRA ES $ 23.636.550 POR LO TANTO EL MONTO TOTAL INCLUIDO AUMENTO DE OBRA ES $ 853.621.025.- MANTENIENDO GASTOS EN CONSULTORIA Y ADMINISTRATIVOS. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14650 | 14650 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SI BIEN EXISTIERON AUEMNTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA, ESTAS NO AFECTARON EL PROYECTO ORIGINAL | El proyecto se ajusto a lo recomendado, llevándose a cabo las obras de construcción de construcción del Parque Histórico del Fuerte Puren cuya magnitud alcanza los 14.650 m2. | [12 empty] | existieron observaciones menores subsanadas el dia 30/12/2013 | 27/12/2013 | AUN NO |  | SI | 30/12/2013 | NO HAY |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116200% | 4116200% | 0 | 4120400% | 42 | 4124300% | 39 | 4124800% | 5 | 4124800% | 5 | 4127100% | 23 | 4127400% | 3 | 112 | 112 | Los plazos de la gestion administrativa son los habituales. | [23 empty] | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836500 | El proyecto paso por una etapa de reevaluacion, por modificaciones solicitadas por las comunidades Indigenas. | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 853621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860121 | RES. N°123 DEL 5/12/2012 CONTRATO OBRAS CIVILES POR $829.984.475 Y RES. N°5358 DEL 13/12/2013 AUTORIZA AUMENTO DE OBRA POR $ 23.636.550. MONTO TOTAL INCLUIDO AUMENTO DE OBRA ES $ 853.621.025.- | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 853621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860121 | 20000 | BIP > SIGFE | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840121 | 4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865415 | sin diferencias con SIGFE. Sigfe registra en Consultorías el año 2012 M$ 1.100.- y el año 2013 4.400.- y En gastos administrativos el año 2012 M$ 1.000.- | [15 empty] | 8475.3801 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 1279027.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289043.9239 | 1288979.0001 | 8115.4764 | 0 | 0 | 0 | 1476.311 | 1259502.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269093.9658 | 8115.4764 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 1241450.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251040.9121 | -1.5477 | -2.9482 | -2.9379 | -1.4225 | -2.9433 | 85.3953 | 84.7407 | El proyecto fue recomendado por M$913.317. El monto contratado es menor al recomendado en un 1.66%. Existe diferencia entre el gasto ingresado en el BIP y el Sigfe, falta ingresar en SIGFE gastos administrativos Posterior a la recomendación existió un aumento del presupuesto asignado a Obras civiles menor al 10% por un monto de M$23.0636 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  |  |  | SI | 913317 | 23636 | 2.588% | se realizaron 3 aumentos de plazo 1er aumento hasta 3 de oct. 2013.(139 dias de aumento) 2° aumento hasta 15 dic. 2013 (res- 4344 del 11/10/2013) 3er aumento hasta el 30 de dic. 2013. ESTOS AUEMNTO DE PLAZO FUERON POR LA OPOSICION DE COMUNIDADES INDIGENAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO, ADEMAS DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO: -AMPLIACION CANCHA SKATE O PISTA SKATE -SE MODIFICÓ FACHADA DEL FUERTE -EJECUCION DE TORRE O GARITA CONTROL DE ACCESO. - Y MODIFICACION RAMPA DE ACCESO. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 913317 | 913271 | -0.0050366 | El proyecto fue reevaluado sin modificar el presupuesto, la reevaluación corresponde a adecuar diseño de las obras. Se aprobó un aumento de presupuesto de obras civiles pero inferior al 10% por lo que no se requirió reevaluación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 598869 | 584734 | -2.3603 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAN actualizado en moneda 2013 corresponde a M$598.869. De acuerdo a lo ejecutado el VAN es de M$584.734. Equivalente a un 2,36% menor. | Proyecto presenta para la ejecución de las obras civiles y consultorias un aumento de plazo de 7 meses adicionales a lo recomendado, dado por observaciones de las comunidades indígenas, y por modificaciones al diseño del proyecto. No existieron tiempos muertos. El proyecto fue recomendado por M$913.317, el monto contratado fue por M$899.182 y gastado fue por M$886.391 Posterior a la recomendación existió un aumento del presupuesto asignado a Obras civiles menor al 10% por un monto de M$23.636 Existe diferencia de gasto entre gastos registrados en el NIP y el SIGFE El VAN actualizado en moneda 2013 corresponde a M$598.869 . De acuerdo a lo ejecutado el VAN es de M$584.734 No Existe diferencia en la magnitud del proyecto | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082583-0 | CONSTRUCCION PASEO HOCHSTETTER DE LANIN, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO PERMITIRÁ REVITALIZAR Y CONSOLIDAR EL ACCESO, HOY DETERIORADO, AL BARRIO LANÍN. ESTA INICIATIVA CONTRIBUIRÁ A FORTALECER LA IDENTIDAD DEL SECTOR Y LA COHESION SOCIAL POR PARTE DE LOS VECINOS DEL LUGAR | CONSTRUCCIÓN PASEO HOCHSTETTER, ACCESO A LANÍN. , LA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA PEATONAL Y CICLOVIA SOBRE EL CANAL GIBSS Y EL DESARROLLO DE DOS PEQUEÑAS PLAZOLETAS EN TORNO A LA AV. ARGENTINA. LAS OBRAS CONSIDERAN MOVIMIENTOS DE TIERRAS, 1628 M3 HORMIGON H-20: CIMIENTOS Y RAMPAS, 100 M3 HORMIGON H-25: MUROS, MURETES Y BANCOS, 121 M3 MORMIGON H-20: ACERAS Y EXPLANADAS, 344 M3 GRADAS, 139 ML TERMINACIONES DE PISO, 1310 M2 PIEDRAPLEN, 70 M2 PASARELA METALICA 30 ML VALLA PEATONAL, 63 ML COMO PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR | 5300 |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 1 | Según res. del contrato N° 3422 de fecha 25/09/2012 se entrega un plazo de 90 dias para ejecutar la obra, y se aumenta 20 dias corridos según consta Res. 179 de fecha 15/01/2013, el aumento de plazo se produce por modificaciones del proyecto para el adecuamiento en terreno y modificaciones solicitadas por la municipaliddad. | 0 | 4 | 4 | Según res. del contrato N° 3422 de fecha 25/09/2012 se entrega un plazo de 90 dias para ejecutar la obra, y se aumenta 20 dias corridos según consta Res. 179 de fecha 15/01/2013, el aumento de plazo se produce por modificaciones del proyecto para el adecuamiento en terreno y modificaciones solicitadas por la municipaliddad. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | Según res. del contrato N° 3422 de fecha 25/09/2012 se entrega un plazo de 90 dias para ejecutar la obra, y se aumenta 20 dias corridos según consta Res. 179 de fecha 15/01/2013, el aumento de plazo se produce por modificaciones del proyecto para el adecuamiento en terreno y modificaciones solicitadas por la municipaliddad. | -20 | -20 | El proyecto fue recomendado con plazos de Consultorias 4 meses, Gastos administrativos 1 mes y Obras civiles 4 meses. El proyecto no ejecutó consultorias El contrato entrega un plazo de 90 días para ejecutar la obra, y se aumenta 20 días corridos según consta Res. 179 de fecha 15/01/2013, el aumento de plazo se produce por modificaciones del proyecto para el adecuamiento en terreno y modificaciones solicitadas por la municipalidad. El plazo presupuestado es inferior al recomendado. No existen tiempos muertos. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 17/10/2012 | [14 empty] | 274223 | 441 | 274664 | 274664 | 0 | Según res. 3422 del 25/09/2012 del contrato el monto inicial era $ 265.182.610.- y se efectuó un aumento de obra por $ 9.040.390. según Res. 179 del 15/01/2013. por tanto el total corresponde a $ 274.223.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6220 | 6220 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO VARIA LA MAGNITUD DEL PROYECTO | El proyecto no presenta diferencias de magnitud. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 13/03/2013 |  |  | SI | 13/03/2013 | NO HAY |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4065400% | 4089600% | 242 | 4109500% | 199 | 4124300% | 148 | 4117700% |  | 4117700% |  | 4119900% | 22 | 4121200% | 13 | 558 | 316 | Este proyecto no estaba en la cartera 2012 de obras a ejecutar, se incorporo en el mes de junio 2012. por eso la diferencia entre RS y Solicitud de identificación presupuestaria. | [23 empty] | 3999 | 0 | 0 | 0 | 428 | 266302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270729 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 441 | 274228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278789 | No se ejecutaron los recursos de Consultorías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 274223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274664 | Obras Civiles: Res. Ex. 3422 de 25/09/2014 por $ 265.182.610.- Res.Ex. 179 de 15-01-2013 autoriza aumento de obra por $ 9.040.390.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 274223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274664 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 274223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 285757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286218 | Gastos Adm.: 2012 M$ 441.- O. Civiles: 2012 M$ 214.223.- 2013 - M$ 60.000 | [15 empty] | 6348.4196 | 0 | 0 | 0 | 678.8772 | 422584.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429612.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.6495 | 404610.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405261.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.6495 | 403313.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403964.4218 | -5.6681 | -5.97 | -4.5603 | -0.32006 |  | 64.946 | 64.8414 | El proyecto fue recomendado por M$304.390, el monto contratado y gastado fue por M$287.137. El monto contratado y gastado es menor al recomendado en un 5,82%, dado principalmente porque no se gastaron recursos para consultoria y por los montos contratados de obras civiles fueron menores. Posterior a la recomendación existió un aumento del presupuesto asignado a Obras civiles menor al 10% por un monto de M$9.040 No existe diferencia entre el gasto ingresado en el BIP y el Sigfe. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 304383 | 9040 | 2.97% | SE producen modificaciones del proyecto para el adecuamiento en terreno y modificaciones solicitadas por la municipaliddad. según Res. 179 de fecha 15/01/2013, | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, si presenta un aumento de presupuesto el cual es inferior al 10%. Según res. 3422 del 25/09/2012 del contrato el monto inicial era $ 265.182, sumado el aumento de obra por $ 9.040, el valor total de obras civiles es de $ 274.223.- | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 973 | 14258 | 1365.3649 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAN actualizado en moneda 2013 corresponde a M$973. De acuerdo a lo ejecutado el VAN es de M$14.258 Seria conveniente realizar la evaluación del proyecto estimando el VAC | Proyecto presenta para la ejecución de las obras civiles un aumento de plazo de 20 días adicionales a lo contratado y no existieron tiempos muertos. El monto contratado y gastado es menor al recomendado en un 5,82%, dado principalmente porque no se gastaron recursos para consultoria y por los montos contratados de obras civiles fueron menores. Posterior a la recomendación existió un aumento del presupuesto asignado a Obras civiles menor al 10% por un monto de M$9.040 No existe diferencia de gasto entre el NIP y el SIGFE El VAN actualizado en moneda 2013 corresponde a M$973. De acuerdo a lo ejecutado el VAN es de M$14.258 El proyecto no fue reevaluado. No Existe diferencia en la magnitud del proyecto | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20167629-0 | CONSTRUCCION PLAZOLETA MUNICIPAL - VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA RESPONDE A LA NECESIDAD DE LA CAPITAL COMUNAL DE VILLARICA, DE CONSOLIDAR UN ESPACIO PÚBLICO QUE OFREZCA UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA ACTIVIDADES CIUDADANAS | ESTA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LA PLAZOLETA MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6.615,69 M2. LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES CONTEMPLAN ENTRE OTRAS PARTIDAS: 2.961,69 M2 DE PLAZOLETA DURA MULTIUSO, 299,5 M2 DE ÁREAS DE DESCANSO, 992,2 M2 DE AREAS LATERALES DE CIRCULACION Y ESPARCIMIENTO, 1.671,5 M2 DE CALZADAS, 138,5 M2 DE JUEGOS DE AGUA Y 552,3 DE CIRCULACIÓN VEREDA DEL FRENTE, ENTRE LAS PARTIDAS MAS RELEVANTES. | 36000 | PRU | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 5 | 5 | SE REALIZARON 4 AUMENTOS DE PLAZO: 1ER AUMENTO SEGÚN RES.N° 2294 DEL 7/06/2013 (POR 75 DIAS): Por cambio de red electricas a soterrado, retraso en la instalacion de juegos infantiles del proveedor y por retraso por parte de la municipalidad en autorizacion de demolicion de calzada. 2DO AUMENTO SEGÚN RES. N° 3606 DEL 26/08/2013 ( POR 50 DIAS): Por retraso en la instalacion de juegos infantiles por parte del proveedor. 3ER AUMENTO SEGÚN RES. N° 4320 DEL 10/10/2013 ( POR 50 DIAS): Por retraso de presupuesto de CGE para el soterrado, retraso del presupuesto de Entel y demora del proveedor de juegos infantiles. 4TO AUMENTO SEGÚN RES. N° 5234 DEL 06/12/2013 ( POR 20 DIAS).:Retraso por parte de la municipalidad en la coordinacion del soterrado y retraso por parte de Entel en la entrega de obras civiles del soterrado de telecomunicaciones. | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | SE REALIZARON 4 AUMENTOS DE PLAZO: 1ER AUMENTO SEGÚN RES.N° 2294 DEL 7/06/2013 (POR 75 DIAS): Por cambio de red electricas a soterrado, retraso en la instalacion de juegos infantiles del proveedor y por retraso por parte de la municipalidad en autorizacion de demolicion de calzada. 2DO AUMENTO SEGÚN RES. N° 3606 DEL 26/08/2013 ( POR 50 DIAS): Por retraso en la instalacion de juegos infantiles por parte del proveedor. 3ER AUMENTO SEGÚN RES. N° 4320 DEL 10/10/2013 ( POR 50 DIAS): Por retraso de presupuesto de CGE para el soterrado, retraso del presupuesto de Entel y demora del proveedor de juegos infantiles. 4TO AUMENTO SEGÚN RES. N° 5234 DEL 06/12/2013 ( POR 20 DIAS).:Retraso por parte de la municipalidad en la coordinacion del soterrado y retraso por parte de Entel en la entrega de obras civiles del soterrado de telecomunicaciones. | 0 | 5 | 10 | SE REALIZARON 4 AUMENTOS DE PLAZO: 1ER AUMENTO SEGÚN RES.N° 2294 DEL 7/06/2013 (POR 75 DIAS): Por cambio de red electricas a soterrado, retraso en la instalacion de juegos infantiles del proveedor y por retraso por parte de la municipalidad en autorizacion de demolicion de calzada. 2DO AUMENTO SEGÚN RES. N° 3606 DEL 26/08/2013 ( POR 50 DIAS): Por retraso en la instalacion de juegos infantiles por parte del proveedor. 3ER AUMENTO SEGÚN RES. N° 4320 DEL 10/10/2013 ( POR 50 DIAS): Por retraso de presupuesto de CGE para el soterrado, retraso del presupuesto de Entel y demora del proveedor de juegos infantiles. 4TO AUMENTO SEGÚN RES. N° 5234 DEL 06/12/2013 ( POR 20 DIAS).:Retraso por parte de la municipalidad en la coordinacion del soterrado y retraso por parte de Entel en la entrega de obras civiles del soterrado de telecomunicaciones. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 10 | 14 | 4 | SE REALIZARON 4 AUMENTOS DE PLAZO: 1ER AUMENTO SEGÚN RES.N° 2294 DEL 7/06/2013 (POR 75 DIAS): Por cambio de red electricas a soterrado, retraso en la instalacion de juegos infantiles del proveedor y por retraso por parte de la municipalidad en autorizacion de demolicion de calzada. 2DO AUMENTO SEGÚN RES. N° 3606 DEL 26/08/2013 ( POR 50 DIAS): Por retraso en la instalacion de juegos infantiles por parte del proveedor. 3ER AUMENTO SEGÚN RES. N° 4320 DEL 10/10/2013 ( POR 50 DIAS): Por retraso de presupuesto de CGE para el soterrado, retraso del presupuesto de Entel y demora del proveedor de juegos infantiles. 4TO AUMENTO SEGÚN RES. N° 5234 DEL 06/12/2013 ( POR 20 DIAS).:Retraso por parte de la municipalidad en la coordinacion del soterrado y retraso por parte de Entel en la entrega de obras civiles del soterrado de telecomunicaciones. | 66.6667 | 133.3333 | El proyecto se recomendó con 1 mes de plazo para gastos administrativos, 5 para consultorias y 5 meses para obras civiles. El proyecto debió contar con 4 aumentos de plazo, aumentando las obras civiles en meses adicionales, debido a que se presentaron diversos problemas administrativos como Por cambio de red electricas a soterrado, retraso en la instalación de juegos infantiles del proveedor y por retraso por parte de la municipalidad en autorización de demolición de calzada.Por retraso de presupuesto de CGE para el soterrado, retraso del presupuesto de Entel y demora del proveedor de juegos infantiles. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 11/03/2013 | [14 empty] | 664343 | 1000 | 665343 | 665343 | 0 | Según Res 128 del 29/11/2012 el monto inicial del contrato es $658.643.234.- y aunque existieron aumentos y disminuciones de obra no afectaron el monto inicial. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6616 | 6616 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | el aumento y disminucion de obra no afectó la magnitud inicial del proyecto | El Proyecto no presenta cambios en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | sin observaciones | 31/12/2013 |  |  | SI | 31/12/2013 | no hay |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4110200% | 4119400% | 92 | 4113500% |  | 4124300% | 108 | 4125500% | 12 | 4125500% | 12 | 4134400% | 89 | 4136200% | 18 | 260 | 168 | Se hicieron dos licitaciones publicas, la 1ra con ofertas superiores al presupuesto, la 2da. sin oferentes. Se solicita reevaluacion y se adjudica por propuesta privada. Dado el periodo en que se terminó gestión administrativa y la conocida demora en identificaciones la entrega de terrenos se realiza en marzo. | [23 empty] | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 514919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521419 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 514919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521419 | El presupuesto considerado en el primer RS fue insuficiente para ejecutar el contrato pasando por una RE que aumenta los recursos en un 34%. | 5700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 658643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665343 | Obras civiles: Res. 128 de 12-12-2012 adjudica proyecto por M$658.643.- Resoluciones ex. N° 2294 de 07-06-2013, 3606 de 26-08-2013, 4320 de 10-10-2013 y 5234 de 06-12-2013 aumentas plazo en: 75, 50, 50 y 20 ds. respectivamente. | 5700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 658643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665343 | 0 | BIP = SIGFE | 5700 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 658643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665343 | 5872 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 678473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685390 | Gastos Administrativos: 2012, Nov y Doc. Consultorias: 2013,Abril a Sept. Obras Civiles: 2013, Marzo a Diciembre. | [15 empty] | 8475.3801 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 793484.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803501.3219 | 1024983.2583 | 8284.8429 | 0 | 0 | 0 | 1517.2412 | 957589.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967391.6036 | 8284.8429 | 0 | 0 | 0 | 1453.7288 | 957589.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967328.0912 | 20.397 | 20.3891 | 20.6815 | -0.0065653 | -5.625 | 146.2104 | 144.7384 | El proyecto fue recomendado por un monto de M$569.302 con fecha 12/07/2012 y posteriormente se solicitó reevaluación del proyecto con fecha 11/10/2012 el cual fue recomendado por $M726.224, siendo en un 27,6% superior al original y se debe a que el proyecto original no fue ofertado en dos llamados a licitación, debiendo ser reevaluado el presupuesto original, manteniendo el mismo diseño. El Monto gastado es levemente inferior al dado por los gastos administrativos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 569302 | 726224 | 27.5639 | El proyecto fue recomendado por un monto de M$569.302 con fecha 12/07/2012 y posteriormente se solicitó reevaluación del proyecto con fecha 11/10/2012 el cual fue recomendado por $M726.224. El monto es un 27,6% superior al original y se debe a que el proyecto original no fue ofertado en dos llamados a licitación, debiendo ser reevaluado el presupuesto original, manteniendo el mismo diseño. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 786825 | 786825 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El VAC recomendado actualizado al año 2013 es de M$786.825 Dado que el proyecto fue reevaluado no cambio el indicador. | El proyecto fue recomendado por un monto de M$569.302 con fecha 12/07/2012 y posteriormente se solicitó reevaluación del proyecto con fecha 11/10/2012 el cual fue recomendado por $M726.224. siendo un 27,&% superior al monto original. El Proyecto no presenta cambios en la magnitud del proyecto. El proyecto debió contar con 4 aumentos de plazo en obras civiles , que determinaron que el proyecto se ejecutara en 10 meses el doble de lo recomendado. Existen tiempos muertos 4 meses, entre el periodo en que se terminó la gestión administrativa y la adjudicación de contratos. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082599-0 | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EL HOYON DE LANIN, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA CIVICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PROYECTO PERMITIRÁ LA RECUPERACIÓN DE UN PREDIO HISTÓRICAMENTE ERIAZO, CON SU CONSECUENTE DETERIORO Y RIESGO EVENTUAL DE OCUPACIÓN DE CAMPAMENTOS. LA INICIATIVA PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y LA IDENTIDAD BARRIAL, ASPECTO FUNDAMENTAL PARA LA COHESION SOCIAL DE LA COMUNIDAD | LA ETAPA CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DEL AREA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES COLOMBIA , LA UNION Y PSJE. RECREO. LA CONSTRUCCCION CONTEMPLA EL DESARROLLAR UN ÁREA SOCIAL, CON AREAS VERDES COMPLEMENTARIA AL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO , EL CUAL CONSIDERA: MOV. DE TIERRA RELLENOS, 12.499 M3 BASE ESTABILIZADO PAVIMENTO 0,20 M. ESPESOR, 3.368 M2 PAV. HORMIGÓN AFINADO EN FRESCO ACERA, 716 M2 HORMIGÓN H-5 EMPLANTILLADOS, 390 M3 CANCHA FUTBOLITO 1.900 M2 BALDOSA MICROVIBRADA GRANALLA, 597 M2 ADOCESPED, 357 M2 CESPED PASTELONES, 1420 M2 HORMIGON H5 EMPLANTILLADOS, 390 M3 HORMIGON H25, 300 M3 MOLDAJES, 95 M2 PEDRAPLEN, 244 M2 BLOQUES DE HORMIGON (TEXTURADO), 124 M2 INSTALACION ELECTRICA RED DE AGUA, 200 ML DRENES 95 ML OBRAS DE PAISAJISMO, MOBILIARIO URBANO, CIERRRE PERINMETRAL DE LA CANCHA JUEGOS INFANTILES COMO PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR | 5300 |  |  |  | 5 | 5 | Se realizaron 2 aumentos de plazo: el 1ero. por 90 dias según Res. 2835 de fecha 12/07/2013,aumento de plazo fue debido a las modificaciones de obra sancionadas en ésta misma Resolucion. El 2do. aumento de plazo fue por 60 dias, segun Res. 3074 de fecha 26/07/2013, el motivo fue por el retraso para dar solucion del proyecto en terreno debido a grandes diferencias de cotas, como por ejemplo el emplazamiento de la cancha skate. Por otro lado cabe mencionar que la obra no terminó dentro del plazo, por lo tanto quedó afecta a multa por 60 dias de retraso. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 11 | Se realizaron 2 aumentos de plazo: el 1ero. por 90 dias según Res. 2835 de fecha 12/07/2013,aumento de plazo fue debido a las modificaciones de obra sancionadas en ésta misma Resolucion. El 2do. aumento de plazo fue por 60 dias, segun Res. 3074 de fecha 26/07/2013, el motivo fue por el retraso para dar solucion del proyecto en terreno debido a grandes diferencias de cotas, como por ejemplo el emplazamiento de la cancha skate. Por otro lado cabe mencionar que la obra no terminó dentro del plazo, por lo tanto quedó afecta a multa por 60 dias de retraso. | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | Se realizaron 2 aumentos de plazo: el 1ero. por 90 dias según Res. 2835 de fecha 12/07/2013,aumento de plazo fue debido a las modificaciones de obra sancionadas en ésta misma Resolucion. El 2do. aumento de plazo fue por 60 dias, segun Res. 3074 de fecha 26/07/2013, el motivo fue por el retraso para dar solucion del proyecto en terreno debido a grandes diferencias de cotas, como por ejemplo el emplazamiento de la cancha skate. Por otro lado cabe mencionar que la obra no terminó dentro del plazo, por lo tanto quedó afecta a multa por 60 dias de retraso. | 83.3333 | 83.3333 | El proyecto fue recomendado con un plazo para consultoria de 5 meses, para obras civiles 5 meses y para gastos administrativos 1 mes. Durante la ejecución la consultoria se ejecutó en el periodo recomendado. Para la ejecución de las obras civiles se requirió 6 meses adicionales de lo recomendado. Se realizaron 2 aumentos de plazo: el 1ero. por 90 dias según Res. 2835 de fecha 12/07/2013, debido a las modificaciones de obra sancionadas en ésta misma Resolucion. El 2do. aumento de plazo fue por 60 dias, segun Res. 3074 de fecha 26/07/2013, el motivo fue por el retraso para dar solucion del proyecto en terreno debido a grandes diferencias de cotas, como por ejemplo el emplazamiento de la cancha skate. Por otro lado cabe mencionar que la obra no terminó dentro del plazo, por lo tanto quedó afecta a multa por 60 dias de retraso. No existieron tiempos muertos. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/12/2012 | [14 empty] | 564411 | 0 | 564411 | 564410 | 1 | Según Res. del contrato N° 121 del 29/11/2012 el moto del contrato es : $539.355.021.- y con el aumento de obra según Res.2835 de fecha 12/07/2013 por un monto de $ 20.594.261.-que corresponde a dar solucion de aguas lluvias no consideradas en el proyecto, contención del terreno mediante muros proyectados, barandas peatonales y defenzas vehiculares no especificadas en el proyecto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9800 | 9796 | 99.9592 | Real < Recomendada | [5 empty] | Con las modificaciones de aumento y disminucion de obras, cambió los m2 de la cancha skate y anfiteatro, ya que no tenían cabida en el terreno, la cantidad aprox. fue de 4m2. | Con las modificaciones de aumento y disminución de obras, cambió la superficie de la cancha skate y anfiteatro, ya que no tenían cabida en el terreno, la superficie aprox fue de 4m2. | [12 empty] | Se realizó con observaciones y se dieron 26 dias para subsanarlas | 28/11/2013 | no hay aún |  | SI | 24/12/2013 | no hay |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4065400% | 4089600% | 242 | 4100400% | 108 | NA |  | 4124200% | 238 | 4124200% | 238 | 4127100% | 29 | 4133300% | 62 | 679 | 437 | Como fecha de creación de asignación se toma el 05-04-2012, fecha efectiva de ingreso de la Resolución a Contraloría Regional, a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. Para poder adjudicar se requirió incremento de recursos, previa aprobación CORE- | [23 empty] | 49980 | 0 | 0 | 0 | 428 | 476654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527062 | 5147 | 0 | 0 | 0 | 441 | 490832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496420 | No se cancelaron gastos administrativos. No obstante, para poder continuar con el proceso en el presente software, en las grillas siguientes se ingresará M$1, que en realidad no se ejecutaron. | 4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564411 | Se realizaron 2 aumentos de plazo: el 1ero. por 90 días según Res. 2835 de fecha 12/07/2013,aumento de plazo fue debido a las modificaciones de obra sancionadas en ésta misma Resolución. El 2do. aumento de plazo fue por 60 días, según Res. 3074 de fecha 26/07/2013, el motivo fue por el retraso para dar solución del proyecto en terreno debido a grandes diferencias de cotas, como por ejemplo el emplazamiento de la cancha skate. La obra no terminó dentro del plazo, por lo tanto quedó afecta a multa por 60 días de retraso. El contrató consideró un área de esparcimiento que comprende entre otras obras: Cancha de futbolito, cancha skate, áreas verdes, juegos infantiles, obras de paisajismo, zonas de circulación, mobiliario urbano. Se realizó modificación de obras que consideró aumentos y disminuciones: aumento de gradas, ejecución de nuevas circulaciones para conectar espacios existentes, muros de contención, solución de aguas lluvia en calle Colombia, defensa vehicular, barandas. El aumento efectivo fue de M$20.595. | 4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564411 | 1 | BIP = SIGFE | 4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564410 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581403 | No existe diferencias entre el monto ingresado en BIP y el monto ingresado en SIGFE. No existe diferencias en los meses en que fue ingresado cada gasto. | [15 empty] | 7931.9961 | 0 | 0 | 0 | 678.8772 | 756370.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764981.7424 | 0 | 7594.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826195.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833789.6912 | 6485.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814100.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820586.164 | 8.9947 | 7.2687 | 7.6325 | -1.5836 |  | 83.7675 | 83.1054 | El proyecto fue recomendado por un monto de M$542.007, a moneda 2013. La empresa adjudicó el proyecto las obras civiles por M$585.378, monto superior a lo recomendado en un 9,23 %. Debido al aumento de presupuesto de obra según Res.2835 de fecha 12/07/2013 por un monto de $ 20.594.261, para dar solución de aguas lluvias no consideradas en el proyecto, contención del terreno mediante muros proyectados, barandas peatonales y defensas vehiculares no especificadas en el proyecto. El monto gastado es levemente inferior a lo contratado, encontrándose la diferencia en presupuesto de consultorias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 542006 | 20594 | 3.8% | con el aumento de obra según Res.2835 de fecha 12/07/2013 por un monto de $ 20.594.261.-que corresponde a dar solucion de aguas lluvias no consideradas en el proyecto, contención del terreno mediante muros proyectados, barandas peatonales y defenzas vehiculares no especificadas en el proyecto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. Presentó modificaciones inferiores al 10% , según Res.2835 de fecha 12/07/2013 se registra un aumento del monto de $ 20.594.261.-que corresponde a dar solucion de aguas lluvias no consideradas en el proyecto, contención del terreno mediante muros proyectados, barandas peatonales y defensas vehiculares no especificadas en el proyecto. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1576 | -35972 | -2382.4873 | Real < Recomendado | [5 empty] | La actualización del indicador al año 2013 corresponde a M$1576 Seria conveniente realizar la evaluación del proyecto estimando el VAC | El proyecto presenta para la ejecución de las obras civiles un aumento de plazo de 5 meses adicionales a lo recomendado. No existieron tiempos muertos. El proyecto se ejecutó por monto de $581.404, siendo el presupuesto de las obras civiles por M$590.759, monto superior a lo recomendado en un 9,23 %. El aumento del presupuesto de obras civiles se realizó para dar solución de aguas lluvias no consideradas en el proyecto, contención del terreno mediante muros proyectados, barandas peatonales y defensas vehiculares no especificadas en el proyecto. El monto gastado es levemente inferior a lo contratado, encontrándose la diferencia en presupuesto de consultorias. No existe diferencia de gasto entre el NIP y el SIGFE El aumento de costo hace negativo el VAN social, Seria conveniente realizar la evaluación del proyecto estimando el VAC El proyecto no fue reevaluado. Existe diferencia en la magnitud del proyecto por cambió la superficie de la cancha skate y anfiteatro, ya que no tenían cabida en el terreno, la superficie aprox fue de 4m2 menos. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30059008-0 | REPOSICION PUENTE RARIRUCA - CURACAUTIN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | CURACAUTIN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PUENTE POSEE SU ESTRUCTURA DE TIPO COLGANTE COLAPSADA ENCONTRANDOSE EN LA ACTUALIDAD RESTRINGIDO EL TRANSITO SOLO A VEHICULOS LIVIANOS, IMPIDIENDO EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y LA CIRCULACIÓN DE LOCOMOCION COLECTIVA, POR LO CUAL ES NECESARIO EFECTUAR SU REPOSICION | EL PROYECTO EN CUESTIÓN CONTEMPLA LA REPOSICION DEL PUENTE RARIRRUCA,DE APROX. 78 MT. EL DISEÑO CONSISTE EN UNA ESTRUCTIRA DIVIDIDA EN 3 VANOS DE 26 MT CADA UNO COMPUESTO POR TRES VIGAS POSTENSADAS EN CADA TRAMO. LA SECCIÓN TRANSVERSAL QUEDA DEFINIDA POR UN TABLERO DE 11 MT DE ANCHO, EL CUAL CONSIDERA 8 MT DE CALZADA Y 2 PASILLOS DE 1,07 MT, SEGREGADOS CON BARRERA FORMA F ALTA Y BARANDA METÁLICA SIMPLE. SE PROYECTA LA MEJORA EN RIPIO DEL TRAZADO DE ACCESO AL PUENTE CONSIDERANDO APROX. 7400 M2 DE EXPROPIACIONES, 10000 M3 DE TERRAPLEN Y ENROCADOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DEL RIO. |  |  |  |  | 18 | 12 | La ejecución del Proyecto Obras civiles fue ratificado mediante convenio mandato por 540 días, sin embargo la Aseoría a la Inoección fiascal fue realizada en 11 meses en un 100% de avance físico y financiero | -33.3333 | [8 empty] | 6 | 13 | Por Decreto MOP Nº 3028 de fecha 17.10.2011 se autoriza el pago de Expropiación Lote 2 por $20.938.922.- Por ORD Fiscalía MOP Nº 12230 de fecha 11.11.2011 Se solicita a Tribunal se paguen la Expropiación al particular. Por Decreto MOP Nº 1653 de fecha 1653 del 20.08.2012 se auririza el pago de Expropiación Lote 1 por $5.555.493 y Por ORD Fiscalía MOP Nº 7226 de fecha 13.09.2012 Se solicita a Tribunal se paguen la Expropiación al particular. Por Decreto Nº 3418 de fecha 28.10.2011 y Por ORD Fiscalía MOP Nº 14614 de fecha 12.12.2011 Se solicita a Tribunal se pague la Expropiación al particular por $25.230.654.- Además se consigna el pago del Lote 4 por $128.400.- | 116.6667 |  |  |  |  | 18 | 18 | No existen ampliaciones de plazo | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 18 | 18 | 31 | 35 | 4 | No existen observaciones sobre ampliaciones o disminuciones. No existen tiempos muertos en el trancurso de la ejecución del proyecto. | 72.2222 | 94.4444 | A pesar que se verificó un incremento en los plazos de ejecución, las obra civiles se ajustatron a lo programado originalmente y las consultorías se ejecutaron en un plazo menor al recomendado. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 17/02/2010 | [14 empty] | 1698655 | 51726 | 1750381 | 1752468 | -2087 | Por Resuelvo DV Región de la Araucanía Nº 0101 de fecha 21.12.2009 se aprueba la ejecución del Proyecto y se acepta la oferta por $1.534.587.508.- (solo Obras Civiles) Por Resolución Exenta DV Región de la Araucanía Nº 700 de fecha 26.04.2011 se aprueba Convenio Ad referendum de fecha 12.04.2011 MODIFICACION DE OBRAS por Orden de ejecución inmediate de acuerdo al siguiente detalle: a) aumento de obras a precio de contrato $28.586.362 b) Aumento de obras a precio convenido $36.834.807 c) Obras Extraordinarias $142.853.246 d) disminución de Obras $228.343.894 e) Disminución efectiva neta $20.069.479 IVA -3.813.201 DISMINUCION EFECTIVA $23.882.680 Nota Por concepto de Expropiaciones se consignan fondos en tribunales por $51.853.469 Pago de tasadores $694.531 TOTAL EXPROPIACIONES $ 52.548.000.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 78 | 78 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y real | [12 empty] | En el lugar de las obras con fecha 13.10.2011 se constituyó la comisión receptora de obras, recorriendo detenidamente las mismas, procediendo a recibir las obras en forma Provisoria. No se realizaron OBSERVACIONES a la recepción. | 13/10/2011 | En el lugar de las obras con fechas 03 y 04 de Octubre de 2012 se constituyó la comisión receptora de obras, recorriendo detenidamente las mismas, procediendo a recibir las obras en forma Definitiva. No se realizaron OBSERVACIONES a la recepción. | 04/10/2012 | SI | 13/10/2011 | NO existen situaciones que estén afectando la normal operación del Proyecto. |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4005600% | 4005600% | 0 | 4012700% | 71 | NA |  | 4022000% | 93 | 4022000% | 93 | 4026200% | 42 | 4026900% | 7 | 213 | 213 | lA GESTION ADMINISTRATIVA ESTÁ DENTRO DE LOS PARÁMETROS NORMALES | [23 empty] | 211050 | 0 | 0 | 50700 | 0 | 2798079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059829 | 211050 | 0 | 0 | 50700 | 0 | 2798079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059829 | SIN OBSERVACIONES | 166545 | 0 | 0 | 51726 | 0 | 1532110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750381 | ITEM CONSULTORIAS: ADJUDICADO POR M$238.752;MODIF POR M$-28.488, MAS REAJUSTES, DAN UN MONTO VIGENTE DE M$1.532.110.EL GASTO CORRESPONDE A M$1.532.110 ITEM OBRA: ADJUDICADO POR 238.752, MODIFICACIONES POR M$-76.797, MAS REAJUSTES, DAN UN MONTO VIGENTE DE M$ 166.545.GASTO CORRESPONDE A M$166.545. | 166545 | 0 | 0 | 53821 | 0 | 1532110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752476 | 8 | BIP = SIGFE | 166542 | 0 | 0 | 53821 | 0 | 1532105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752468 | 184629 | 0 | 0 | 58505 | 0 | 1705278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948412 | VIALIDAD NO CUENTA CON INFORMACIÓN QUE DETALLE LO INGRESADO POR EL SIGFE, QUE PERMITA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN, POR LO QUE NO PODEMOS MANIFESTARNOS ACERCA DE DIFERENCIAS ENTRE SIGFE Y EL GASTO INGRESADO POR VIALIDAD. | [15 empty] | 356897.4814 | 0 | 0 | 85736.1269 | 0 | 4731716.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174350.1284 | 0 | 264279.4305 | 0 | 0 | 79345.3656 | 0 | 2431206.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774830.9893 | 260588.653 | 0 | 0 | 82573.2082 | 0 | 2406814.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749976.4607 | -46.3733 | -46.8537 | -49.1344 | -0.89571 |  | 35256.1085 | 30856.5974 | El monto contratado por Obra Civil fue menor en un 49% al monto recomendado, los antecedentes entregados por la Unidad Técnica y Financiera no entregan mayor detalle al repecto, se menciona simplemente que se acepta la oferta por $1.534.587.508 para Obras Civiles. Por Resolución Exenta DV Región de la Araucanía Nº 700 de fecha 26.04.2011 se aprueba Convenio Ad referendum de fecha 12.04.2011 MODIFICACION DE OBRAS por Orden de ejecución inmediate de acuerdo al siguiente detalle: a) aumento de obras a precio de contrato $28.586.362 b) Aumento de obras a precio convenido $36.834.807 c) Obras Extraordinarias $142.853.246 d) disminución de Obras $228.343.894 e) Disminución efectiva neta $20.069.479 IVA -3.813.201 DISMINUCION EFECTIVA $23.882.680 | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3666145 | 23883 | 0.6514% | MODIFICACION DE OBRAS por Orden de ejecución inmediate de acuerdo al siguiente detalle: a) aumento de obras a precio de contrato $28.586.362 b) Aumento de obras a precio convenido $36.834.807 c) Obras Extraordinarias $142.853.246 d) disminución de Obras $228.343.894 e) Disminución efectiva neta $20.069.479 IVA -3.813.201 DISMINUCION EFECTIVA $23.882.680 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no hubo variaciones entre lo recomendado y lo adjudicado. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Proyecto mantuvo su rentabilidad positiva intacta. | El proyecto cumplió con lo establecido ex - antes. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30059011-0 | REPOSICION PUENTE QUINQUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | ESTE PROYECTO POSTULA A LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DEL PUENTE QUINQUE MAS SUS CAMINOS DE ACCESO , UBICADO EN EL KM. 2,0 DEL CAMINO COMUY-QUINQUE, EN LA COMUNA DE PITRUFQUÉN. SE HACE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DEBIDO AL DETERIORO DE LA ACTUAL ESTRUCTURA Y A SU RESTRICCIÓN DE PESO. LA LONGITUD DEL PROYECTO DE PUENTE ES DE 41 MT DE HORMIGÓN ARMADO. LA SECCIÓN TRANSVERSAL QUEDA DEFINIDA POR UN TABLERO DE 12,4 MT DE ANCHO. POSEE UNA CALZADA DE 10 MT DE ANCHO Y 2 PASILLOS LATERALES DE 1,5 MT, SEGREGADO CON BARRERA FORMA F ALTA SIN PASAMANOS Y BARANDA METÁLICA SIMPLE. LAS PRINCIPALES OBRAS SON INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ACCESOS. |  |  |  |  | 15 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 15 | 18 | Mediante Resolución DV IX R. Nº 0106 del 29.12.2009 con Toma de Razón de Contraloría Regional de la Araucanía el 11.03.2010 En el numeral 4 se fija la el plazo de ejecución en 540 días. Por Resuelvo Exento DV IX R Araucanía Nº 1713 de fecha 09.09.2011 se ratifica plazo de ejecución en 540 días. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 18 | 18 | 0 | No existen ampliaciones o disminuciones de plazo. | 20 | 20 | Existió un desface de tres meses respecto lo recomendado y no existieropn ampliaciones o disminuciones de plazo. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 13/03/2010 | [14 empty] | 923880 | 0 | 923880 | 923877 | 3 | Mediante Resolución DV IX R. Nº 0106 del 29.12.2009 con Toma de Razón de Contraloría Regional de la Araucanía el 11.03.2010 se aprueba y se acepta la oferta por $974.464.669. Por resuelvo Exento DV IX R Araucanía Nº 1713 de fecha 09.09.2011 se reraliza la siguente modificación de obra (disminución) conforme al siguiente detalle: a) Aumento de obras precio de contrato $51.359.217 b) Sumento de obras a precio convenido $ 3.719.340 c) Aumento de obras a suma alzada $243.304.790 d) Disminución de obras $351.437.161 e) Disminuciones Valores proforma $10.000.000 TOTAL DISMINUCION EFECTIVA -63.053.814 total nuevo monto $911.410.855 más reajuste $12.466.097 TOTAL $923.876.952.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 45 | 41 | 91.1111 | Real < Recomendada | [5 empty] | El Proyecto fue concebido en 41 metros de longitud total en un solo tramo. Tal como se puede visualizar en los antecedentes disponibles en el portal mercadopublico.cl licitacion ID: 2261-79-LP09.- Existieron modificaciones de obra pero éstas no afectaron la magnitud principal ni las obras complementarias. | La magnitud definitiva del proyecto fue de 41 metros de largo, los antecedentes originales (2006) presentados por vialidad no fueron exactos. | [12 empty] | En el lugar de las obras se constituye la comisión de recepción de obras recorrriendo detenidamente la misma procediendo a recibir las obras en forma provisoria, SIN OBSERVACIONES. | 31/01/2012 | En el lugar de las obras con fechas 12 y 13 de Marzo de 2013 se constituye la comisión de recepción de obras recorrriendo detenidamente la misma procediendo a recibir las obras en forma definitiva, SIN OBSERVACIONES. | 13/03/2013 | SI | 31/01/2012 | No existen situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3884900% | 4005600% | 1207 | 4020700% | 151 | NA |  | 4025000% | 43 | 4025000% | 43 | 4029500% | 45 | 4042200% | 127 | 1573 | 366 | EL PRIMER RS SE OBTUVO EN EL 2006 PERO POR REPROGRAMACIONES DE LA DV, INICIÓ EN EL 2010. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS MÁRGENES CONSIDERADOS NORMALES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 147000 | 0 | 0 | 541 | 0 | 1503235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650776 | FINALMENTE NO SE GASTÓ EN EXPROPIACIONES. IDI SE REEVALUÓ EN LOS AÑOS 2009 Y 2010, LO QUE MODIFICÓ ITEM DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923880 | OBRA: ADIJUDICADA POR M$ 974.465, MODIFICACIONES POR M$ -63.054, DAN UN MONTO VIGENTE DE M$ 923.880, QUE CONSIDERA REJUSTES.EL GASTO FUE DE M$ 923.880.EL MONTO QUE FIGURA EN LA PLANILLA (M$ 974.465)NO ESTÁ ACTUALIZADO. RESPECTO DE LAS EXPROPIACIONES, NO SE REALIZARON GASTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923880 | 3 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 923877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018908 | VIALIDAD NO CUENTA CON INFORMACIÓN QUE DETALLE LO INGRESADO POR EL SIGFE, QUE PERMITA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN, POR LO QUE NO PODEMOS MANIFESTARNOS ACERCA DE DIFERENCIAS ENTRE SIGFE Y EL GASTO INGRESADO POR VIALIDAD. | [15 empty] | 248586.2162 | 0 | 0 | 914.5789 | 0 | 2542059.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791560.1618 | 1602082.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546315.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546315.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438077.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438077.9439 | -44.6075 | -48.4848 | -43.4286 | -6.9997 | -10.237 | 35075.0718 | 35075.0718 | El costo del proyecto fue inferior al recomendado (año 2010) que dió orígen a la licitación de las obras, ya que el proyecto fue reevaluado por modificaciones en los ítems de obras y de consultorías, que representaron una disminución neta de 18%. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 309061 | -63054 | -20.4% | Por resuelvo Exento DV IX R Araucanía Nº 1713 de fecha 09.09.2011 se reraliza la siguente modificación de obra (disminución) conforme al siguiente detalle: a) Aumento de obras precio de contrato $51.359.217 b) Sumento de obras a precio convenido $ 3.719.340 c) Aumento de obras a suma alzada $243.304.790 d) Disminución de obras $351.437.161 e) Disminuciones Valores proforma $10.000.000 TOTAL DISMINUCION EFECTIVA -63.053.814 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 309061 | 1135112 | 267.2777 | El proyecto fue reevaluado sólo una vez con la finalidad de reducir el costo de las obras civiles del proyecto aprobado originalmente. MEDIANTE ORD. 045 DEL 4 DE MARZO DE 2010 EL DIRECTOR REGIONAL DE PLANEAMIENTO MOP DE LA ARAUCANÍA SOLICITA REANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, POR MODIFICACIONES EN LOS ÍTEMS DE OBRAS Y DE CONSULTORÍAS, QUE REPRESENTAN UNA DISMINUCIÓN NETA DE 18%, DESDE M$1.767.852 A M$1.441.123 | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La rentabilidad social estuvo dentro de las sensibilidades positivas para el proyecto, en el tramo de mayor tir social. | Proyecto otorgó mayores beneficios (10%) de los esperados. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20139273-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA S-40 SECTOR :IMPERIAL CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 2014 | SI | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | REPOSICION DEL PAVIMENTO DE LA RUTA S-40 , EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA LOCALIDAD DE IMPERIAL - CARAHUE , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 23KMS. , LAS PRINCIPALES FASES A SEGUIR COMPRENDEN : ESTUDIO DE INGENIERIA , MOVIMIENTO DE TIERRA , BASE Y SUBABASE , CARPETA , OBRAS DE DRENAJE Y ANEXAS VARIAS | [16 empty] | 27 | 16 | Las fechas validadas/corregidas por la unidad técnica correponde al periodo de ejecución de la segunda etapa del proyecto. Conforme a los antecedentes disponibles NO se realizaron ampliaciones de plazo | -40.7407 | [38 empty] | 113 | 113 | 16 | 16 | 0 | Las fechas validadas/corregidas por la unidad técnica correponde al periodo de ejecución de la segunda etapa del proyecto. Conforme a los antecedentes disponibles NO se realizaron ampliaciones de plazo ni se constató la existencia de tiempos muertos. | -85.8407 | -85.8407 | Se debe expresar que este proyecto es muy antiguo (año 1999) analizado por el nivel central del Ministerio de Desarrollo Social (Mideplan), por lo cual no se disponen de los antecedentes de contratación y ejecución. | Variación del -100% al -50% | Dos Años | Mayor a 3 años | Variación de -100% a -50% | [15 empty] | 0 | 9430 | 9430 | 16436 | -7006 | El proyecto fue divido para su ejecución en dos etapas. Los antecedentes disponibles en la unidad técnica corresponden al la Segunda Etapa Tramo Km. 12,84807 al 21,58293. el presupuesto adjundicado fue de $3.608.546.611 más reajuste´Obras Civiles - el Proyecto se ejecutó entre el 26/03/2007 y el 18/07/2008 (480 días) | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 22 | 22 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto fue dividido para su ejecución en dos etapas. Los antecedentes disponibles en la unidad técnica corresponden al la Segunda Etapa Tramo Km. 12,84807 al 21,58293. El Proyecto BIP 20139273-0 consdieró la reposuición de pavimento y obras anexas en los 2 tramos desde el 0,000 al 12.8407 y las segunda etapa en el tramo anteriormente individualizado. | El proyecto fue dividido para su ejecución en dos etapas. Los antecedentes disponibles en la unidad técnica corresponden al la Segunda Etapa Tramo Km. 12,84807 al 21,58293. El Proyecto consdieró la reposición de pavimento y obras anexas en los 2 tramos desde el 0,000 al 12.8407 y las segunda etapa en el tramo anteriormente individualizado. | [12 empty] | En el lugar de las obras con fechas 20/11/2008 y 26/02/2009 se constituyó la Comisión Receptora de obras, revisándo detenidamente las obras con el objeto de verificar el cumplimiento de las Bases y Especificaciones técnicas que rigen el Contrato. NO se realizaron observaciones a la recepción PROVISORIA. Nota 1: se indican fechas reales de recepción provisoria considerando que la presente Evaluación Expost considera años posteriores para indicar fechas de recepción (año 2011 en adelante). Nota 2 : Las fechas reales de recepción provisoria corresponde a la Reposición Ruta S - 40 sector Nueva Imperial - Carahue Segunda etapa tramo Km. 12.84807 al Km. 21,58293 | 03/01/2011 | En el lugar de las obras con fecha 29/07/2009 se constituyó la Comisión Receptora de obras, revisándo detenidamente las obras con el objeto de verificar el cumplimiento de las Bases y Especificaciones técnicas que rigen el Contrato. NO se realizaron observaciones a la recepción DEFINITIVA. Nota 1: se indica fecha real de recepción definitiva considerando que la presente Evaluación Expost considera años posteriores para indicar fechas de recepción (año 2011 en adelante). Nota 2 : La fecha real de recepción definitiva corresponde a la Reposición Ruta S - 40 sector Nueva Imperial - Carahue Segunda etapa tramo Km. 12.84807 al Km. 21,58293 | 02/01/2012 | SI | 03/01/2011 | NO existen situaciones que estén afectando la normal operación del Proyecto. |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4186200% | 4186200% | 0 | 4186300% | 1 | 4186300% | 0 | 4187700% | 14 | 4185400% |  | 4185500% | 1 | 4188100% | 26 | 19 | 19 | ESTE PROYECTO FUE INFORMADO QUE NO APLICABA PARA EX-POST, YA QUE AL SER UN PROYECTO MUY ANTIGUO, DEL AÑO 1999 NO TENEMOS INFORMACIÓN, NI TIENE CONTRATOS Y GASTOS COMO PARA COMPARAR. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE PROYECTO FUE INFORMADO QUE NO APLICABA PARA EX-POST, YA QUE AL SER UN PROYECTO MUY ANTIGUO, DEL AÑO 1999 NO TENEMOS INFORMACIÓN, NI TIENE CONTRATOS Y GASTOS COMO PARA COMPARAR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTE PROYECTO FUE INFORMADO QUE NO APLICABA PARA EX-POST, YA QUE AL SER UN PROYECTO MUY ANTIGUO, DEL AÑO 1999 NO TENEMOS INFORMACIÓN, NI TIENE CONTRATOS Y GASTOS COMO PARA COMPARAR. | 0 | 0 | 0 | 1111111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111111 | 1094675 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 16436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16436 | 0 | 0 | 0 | 16931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16931 | ESTE PROYECTO FUE INFORMADO QUE NO APLICABA PARA EX-POST, YA QUE AL SER UN PROYECTO MUY ANTIGUO, DEL AÑO 1999 NO TENEMOS INFORMACIÓN, NI TIENE CONTRATOS Y GASTOS COMO PARA COMPARAR. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Proyecto inició su aprobación RS el año 1999, por lo cual no se dispone de los antecedentes de su contratación y ejecución. |  |  | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  |  |  | SI | 2704444 | -46070 | -1.703% | No se cuenta con información específica sobre el o los ítemes que consideraron disminución de obras. Sólo se indica el monto de la disminución de obras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | proyecto tuvo su primer RS el año 1999. | Proyecto muy antiguo tuvo su primer RS para ejecución el año 1999 por el nivel central del Ministerio de Desarrollo Social (ex - Mideplan), por lo cual no se dispone de los antecedentes de su contratación y ejecución. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20154766-1 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: CURARREHUE - PUESCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CURARREHUE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | ESTE PROYECTO POSTULA LA PAVIMENTACION DE LA RUTA 199-CH EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA LOCALIDAD DE CURARREHUE Y EL PUESTO DE ADUANA PUESCO. LA EXTENSION APROXIMADA DEL SECTOR ES DE 20 KM (CON PROYECTO). LAS PRINCIPALES OBRAS SON: MOVIMIENTO DE TIERRAS, BASE Y SUBBASE GRANULAR, CARPETA TIPO D.T.S, OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS ANEXAS. |  |  |  |  | 28 | 33 | Se corrigió en el BIP el plazo real del contrato, pero no se refleja acá. El plazo real del contrato fue de 975 días, 33 meses.En la primera recomendación(año 2003) se programó 4 meses de asesoría, debido a que se consideró una asesoria menor.Posteriormente,se reevaluó por actualización del diseño, lo que aumentó los montos de la asesoría y el del plazo. Durante la ejecución del contrato se realizaron modificaciones al contrato que cambiaron el plazo inicial, de 510 días a 970 días.Todas las modificaciones están asociadas a aumentos en los plazos del contrato de obras.La modificaciones mencionadas están asociadas a resoluciones que se encuentran en el cuadro observaciones del contrato. | 17.8571 | [8 empty] | 20 | 70 | El plazo recomendado es una estimación simple basada en el plazo inicial de la obra.Las ampliaciones de plazo, asociadas a decreto, fueron pagos de convenios, peritos, y en los años 2012 y 2013, asociados a sentencias judiciales. | 250 |  |  |  |  | 28 | 43 | Inicialmente fue recomendado 36 meses en el año 2003.El plazo real del contrato, de 1281 días(43 meses), se debe a modificaciones en el contrato y en la demora producto de que la Empresa Constructora con la que inició el contrato tuvo que liquidarse, para proceder a contratar una nueva.Las modificaciones del contrato se encuentran en el cuadro de observaciones del contrato, y están asociadas a resoluciones. | 53.5714 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 32 | 32 | 77 | 77 | 0 | Se encuentran explicada en los cuadros anteriores. | 140.625 | 140.625 | El plazo real del contrato de consultorías fue de 975 días, 33 meses. En la primera recomendación(año 2003) se programó 4 meses de asesoría, debido a que se consideró una asesoria menor. Posteriormente se reevaluó por actualización del diseño, lo que aumentó los montos de la asesoría y el del plazo. Durante la ejecución del contrato se realizaron modificaciones al contrato que cambiaron el plazo inicial, de 510 días a 970 días. Todas las modificaciones están asociadas a aumentos en los plazos del contrato de obras. En cuanto a la ejecuión de la Obra Civil Inicialmente fue recomendado 36 meses en el año 2003. El plazo real del contrato de 1281 días(43 meses), se debe a modificaciones en el contrato y en la demora producto de que la Empresa Constructora con la que inició el contrato tuvo que liquidarse, para proceder a contratar una nueva. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 18/04/2007 | [14 empty] | 8301400 | 195700 | 8497100 | 7722281 | 774819 | Contrato de Obras:Adjudicado por M$ 5.890.150;modif por M$ 957.525, más reajustes, implican un monto de M$ 7.759.119.Las Modificaciones están explicadas en el cuadro observaciones del contrato. Contrato de asesorías:Adjudicado por M$ 297.021, modificaciones por M$ 258.427, más reajusten, dan un monto de M$ 619.956, que fue el monto real del contrato. El proyecto fue sujeto a reevaluación, debido a aumentos del los contratos mayores al 10% de lo programado. | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | La magnitud se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó con fecha 11/11/2010, pero no mes es posible ingresar esta fecha donde corresponde, por lo que se ingresó otra fecha, ya que es una exigencia. La recepción fue sin observaciones | 03/01/2011 | sin observaciones | 22/09/2011 | SI | 04/01/2011 | La fecha real de inicio de operación fue el 12/11/2010(que no me permite ingresar el sistema) El proyecto está operando con normalidad |  | En Operación |  | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3779900% | 3884100% | 1042 | 3889600% | 55 | NA |  | 3914400% | 248 | 3914400% | 248 | 3918900% | 45 | 3929500% | 106 | 1496 | 454 | EL PRIMER RS SE OBTUVO EN EL 2003, PERO EL RS QUE DIO ORÍGEN A LA EJECUCIÓN FUE EN EL 2006 DEBIDO A REPROGRAMACIONES DE LA DV. RESPECTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SE ENCUENTRA DENTRO DE LO ESPERADO. | [23 empty] | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 500000 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165000 | NO SE TIENE INFORMACIÓN DETALLADA D LOS MONTOS RECOMENDADOS EN EL AÑO 2005(PRIMER RS), PERO EL SISTEMA LO EXIGE, POR LO QUE SE INGRESARON MONTOS FICTICIOS. | 619403 | 0 | 0 | 195700 | 0 | 7759119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8574222 | OBRA:ASJUDICADA POR M$ 5.890.150;MODIFICACIONES:M$ 957.525;TOTAL CON REAJUSTE:M$7.759.119 ASESORÍA:ADJUDICADA POR M$ 297.021;MODIFICACIONES POR M$ 258.427:TOTAL CON REAJUSTES:M$ 619.403 EL MONTO DE M$ 537.000 VIGENTE EN EL CONTRATO, EN EL BIP, NO ESTÁ ACTUALIZADO, COMO TAMPOCO SUS GASTOS, YA QUE EN EL 2008 NO SE INGRESÓ EL TOTAL DEL GASTO POR ALGUNA RAZÓN QUE SE DESCONOCE. | 619403 | 0 | 0 | 195700 | 0 | 7759119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8574222 | 851941 | BIP > SIGFE | 476703 | 0 | 0 | 30462 | 0 | 7215116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7722281 | 552526 | 0 | 0 | 34570 | 0 | 8199818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8786914 | VIALIDAD NO CUENTA CON INFORMACIÓN QUE DETALLE LO INGRESADO POR EL SIGFE, QUE PERMITA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN, POR LO QUE NO PODEMOS MANIFESTARNOS ACERCA DE DIFERENCIAS ENTRE SIGFE Y EL GASTO INGRESADO POR VIALIDAD. | [15 empty] | 969343.5521 | 0 | 0 | 319883.8521 | 0 | 12601460.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13890687.9363 | 15003524.4023 | 979139.9907 | 0 | 0 | 353353.4881 | 0 | 14147611.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15480104.6956 | 909605.1775 | 0 | 0 | 353353.4881 | 0 | 12565026.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827985.6485 | 11.4423 | -0.4514 | -0.28912 | -10.6725 | -7.8351 | 691399.2824 | 628251.3491 | Proyecto muy antiguo con primer RS ejecución el año 2003. OBRA :ASJUDICADA POR M$ 5.890.150;MODIFICACIONES:M$ 957.525;TOTAL CON REAJUSTE:M$7.759.119 ASESORÍA:ADJUDICADA POR M$ 297.021 ;MODIFICACIONES POR M$ 258.427:TOTAL CON REAJUSTES:M$ 619.403 EL MONTO DE M$ 537.000 VIGENTE EN EL CONTRATO EN EL BIP NO ESTÁ ACTUALIZADO, COMO TAMPOCO SUS GASTOS, YA QUE EN EL 2008 NO SE INGRESÓ EL TOTAL DEL GASTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 7603524 | 10630339 | 39.8081 | Proyecto se amplió debido a que empresa constructora original quebró y hubo que relicitar. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Proyecto antiguo (año 2003) evaluado con diferentes tasas y que sufrió modificaciones debido aque empresa original quebró y hubo que relicitar terminación de obras. | Este proyecto tiene más de 10 años desde su primer rate RS para la etapa, por lo que hay antecedentes que no están. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30042087-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ESCUELA PICHIPEHUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | EL PRESENTE PROYECTO SE REFIERE AL MEJORAMIENTO DEL CAMINO ACCESO ESCUELA PICHIPEHUEN, CÓDIGO 69E316 LOS ALPES PICHIPEHUEN, PERTENECIENTE A LA COMUNA DE ANGOL , CON UNA LONGITUD DE 11 KM., LAS PRINCIPALES OBRAS A REALIZAR CORRESPONDEN A: EXCAVACIÓN DE CORTE EN TCN 1.976 M3, EXCAVACIÓN EN TCN PARA DRENAJE 433 M3, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES 3.098 M3, CARPETA DE RODADURA GRANULAR TMAX 2" 7.016 M3, HORMIGÓN H-20 209,6 M3, ALCANTARILLAS TUBO CORRUGADO D=0,60M. (18 M), ALCANTARILLA TUBO CORRUGADO D=0,80 M (131 M); ALCANTARILLA TUBO CORRUGADO D=1,00 M. (32M) Y CONSERVACIÓN PUENTE MADERA 985 PULGADAS. | [20 empty] | 6 | 31 | La diferencia producida entre lo recomendado y lo real se explica por un aumento de plazo solicitado por la unidad técnica en 210 días. Las variaciones entre los plazos recomendados y reales se explican además por la tramitación de Cometidos de Servicio (Viáticos) que se realizaron en forma posterior al término de las obras civiles, tendientes a revisar técnicamente la obra para proceder a la recepción provisoria. | 416.6667 | 6 | 13 | Por res. Nº 163 del 19.11.2010 el GORE aprueba convenio mandato par la ejecución del proyecto. Por resolución del SEREMI MOP Nº 1846 de fecha 28.12.2010 se aprueba el Convenio Mandato del GORE - Dirección Regional de Vialidad Por Res. Nº 166 del 28.09.2011 se modifica convenio aprobandose un incremento en el item obras civiles por un monto total equivalente de $359.544 y Gastos Administrativos por $3.267 La diferencia producida entre lo recomendado y lo real se explica por un aumento de plazo solicitado por la unidad técnica en 210 días. Por Res. DV(E) DV IX R. Nº 1593 de fecha 26.06.2013 se aprueba y regulariza el convenio Ad referendum Nº 1 de fecha 29.01.2013 que en su punto 2 indica Computo de plazos - Multas de acuerdo al siguiente detalle a) plazo original :180 días a contar del día siguiente de fecha de trámite de la Res. DV IX R. Nº 2602 de fecha 30.12.2011 b) Fecha de inicio: 14.01.2012 c) Fecha de término; 12.07.2012 d) Plazo que se conviene: 210 días e) Nueva Fecha de término: 07.02.2013 | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 31 | 31 | 0 | Las ampliaciones de plazo que generan diferencias entre el plazo recomendado y real se explica por la necesidad de complementar las obras inicialmente contratadas en el Proyecto. Por ORD. Nº 208 de fecha 29.01.2013 el Jefe División anailisis y Control de gestión del GORE Araucanía en el numeral 2"justifica el aumento de plazo en virtud de la demora en los trámites administrativos relacionados con la autorización de la modificación de obras por parte del Gobierno Regional. En el numeral 3 "el Gobierno Regional autoriza el aumento de plazo solicitado, quedando como nueva fecha de término el 07/02/2013".- No se identifican tiempos muertos en el Proyecto. | 416.6667 | 416.6667 | Las ampliaciones de plazo que generan diferencias entre el plazo recomendado y real se explica por la necesidad de complementar las obras inicialmente contratadas en el Proyecto, así como la demora en los trámites administrativos relacionados con la autorización de la modificación de obras por parte del Gobierno Regional. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 13/01/2012 | [14 empty] | 433835 | 3265 | 437100 | 437099 | 1 | Por Res Nº 163 del 19.11.2010 se contrata Consultoría por $3.267 y Obras Civiles por $313.814 total aporte $317.081 El 16.09.2011 se modifica Convenio mandato en obras civiles por $45.730 total aporte $362.811.- RECURSOS PROPIOS Por Res. (E) DV IX R. se aprueba y regulariza el convenio Ad referendum Nº 1 de fecha 29.01.2013 que en su punto 1 modifica el contrato conforme al siguiente detalle a) presupuesto original $359.543.753 b) presupuesto vigente $359.543.753 c) Aumento de obras a precios de contrato $10.727.803 d) Aumento de obras a precios convenidos $16.070.792 e) dismin obras 0 f) obras extraordinarias $47.492.161 g)Aumento efectivo de obras $74.290.756 h) nuevo presupuesto general $433.834.510.- (Obras Civiles). en el trancurso del periodo evaluación Ex post se ha verificado el Gato acumulado en Gastos administrativos por $1.326.402.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 11 | 11 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto fue concebido entre el tramo km 0,000 al 11,070 y corresponde a lo que efectivamente se realizó en el Proyecto, segUn información disponible en acta de recepción provisoria- Nota: se indica magnitud real 11070 ya que no es posible incluir comas (,) en el recuadro respectivo. En palabras se expresa como Once Kilómetros , setenta metros.- Existieron Modificaciones de obra (Aumento y obras extraordinarias) pero éstas no afectaron la magnitud principal. Mediante ORD. Nº 2286 de fecha 14.08.2012 el GORE Región de la Araucanía solicita reevaluación del pryecto a la SEREMI de dearrollo Social en atención a que la unidad Técnica informa una Modif. de Obra consistente en un aumento del ítem excavación para mejorar la rasante del km. 1,360 al km 1.760, asdemás de ensanchar la plataforma del km. 0.400 al Km. 0,640 y km 7,660 al km y la instalación de O. A. Transversales de distinto diámetro. Se obtiene nuevo RS el 21.01.2013 | La magnitud del proyecto se ejecutó sin variaciones. | [12 empty] | En el lugar de las obras con fecha 30.08.2013 se constituyó la comisión receptora de obras a cargo de la empresa Construcciones Albes Ltda RUT 76.022.160-0 con la finadidad de recorrer detenidamente las obras con el objeto de verificar el cumplimiento de las bases y especificaciones técnicas que rigen el contrato. La recepción NO tuvo observaciones | 30/08/2013 | En el lugar de las obras con fechas 27.05.2014 y 29.05.2014 la comisión receptora se constituyó y recorrió detenidamente las obras procediendo a recibir las mismas en forma definitiva. La comisión de recepción NO tuvo observaciones. | 29/05/2014 | SI | 30/08/2013 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE ESTEN AFECTANDO LA NORMAL OPERACION DEL PROYECTO |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3980100% | 4026000% | 459 | 4041000% | 150 | 4060200% | 192 | 4090700% | 305 | 4090700% | 305 | 4093900% | 32 | 4102200% | 83 | 1221 | 762 | Los hitos con mayor demora son: a) Suscripción del Convenio Mandato: 70 días. No se dispone de explicación al respecto. b) Adjudicación: 368 días. Esto se debe a que la apertura de ofertas se realizó el 21-01-2011. El primer Oferente se desistió argumentando demoras de más de 60 días y croquis de ubicación erróneo. Se adjudicó al siguiente oferente, pero para ello se debió pedir reevaluación al proyecto, incremento al CORE, y modificación del Convenio Mandato. Cabe destacar que para adjudicar al primer oferente, se requería modificar el Convenio Mandato, porque la adjudicación fue al año siguiente de la suscripción de este. Esta Modificación fue enviada con fecha 18-03-2011 a la Unidad Técnica, que la devolvió firmada para su tramitación el 26-05-2011, posterior al desestimiento del primer oferente. La toma de razón de esta modificación fue el 16-05-2011. Posteriormente, hubo una nueva modificación, previa reevaluación y acuerdo CORE correspondiente, para adjudicar al siguiente oferente. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 293032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267 | 313814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317081 | El proyecto debió ser reevaluado para poder adjudicarse al segundo oferente, dado el desestimiento del primer oferente, que argumentó demora en la adjudicación y croquis erróneo en el proceso de licitación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 433835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437100 | El Contrato original fue por M$ 359.544 aprobado por dv.ixr.nº2602 del 30-12-2011. Hubo aumento de contrato por M$ 74.291 aprobado por dv.ixr.nº1593 del 26-06-2013. Hubo aumento de 210 días de plazo quedando con fecha de termino real el 7-2-2013. El aumento obedece principalmente a mejorar la rasante del km 1360 al km 1760 donde los vehículos de tracción simple no pueden transitar, y para ensanchar la plataforma de los km 0.040 al km 0.640 y km 7.660 al km 7780. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 433835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437100 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 433834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 452387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455952 | No existe diferencia entre el monto efectivamente devengado, y el monto registrado tanto en SIGFE como en el BIP. No existe coincidencia en las fechas de SIGFE y BIP, ya que en este Ultimo el año 2012 se ingresaron desfasados como un solo gasto en Diciembre. Las fechas reales del devengo OOCC fueron: Año Fecha Monto M$ 2012 abril 85.450 2012 mayo 54.464 2012 junio 39.630 2012 julio 25.588 2012 sept. 11.885 2012 oct. 56.364 2012 nov. 66.920 2012 Dic. 18.449 2013 Junio 75.084 Total 433.834 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5158.6202 | 495530.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500689.6094 | 673724.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031.5954 | 668538.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673570.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031.5954 | 638494.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643526.2283 | 34.5285 | 28.528 | 28.8506 | -4.4604 | -4.4823 | 58502.3844 | 58044.9666 | Se produjo un incremento del 33% del monto originalmente presupuestado debido a que la Unidad Técnica requirió mejoramientos para la seguridad vial de la ruta. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 354753 | 25921 | 7.307% | Mediante ORD. Nº 2286 de fecha 14.08.2012 el GORE Región de la Araucanía solicita reevaluación del proyecto a la SEREMI de dearrollo Social en atención a que la unidad Técnica informa una Modif. de Obra consistente en un aumento del ítem excavación para mejorar la rasante del km. 1,360 al km 1.760, además de ensanchar la plataforma del km. 0.400 al Km. 0,640 y km 7,660 al km y la instalación de O. A. Transversales de distinto diámetro. Se obtiene nuevo RS con fecha 21.01.2013 MONEDA DEL VALOR INGRESADO 2013 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 354753 | 477349 | 34.5581 | Al ser un camino en la cordillera de Nahuelbuta, las dificultades del terreno obligaron a mejorar aspectos de seguridad vial. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La rentabilidad original establecida se mantuvo con un Van social positivo y una Tir sobre el 6% debido a que el proyecto contaba con el margen de montos suficientes para incrementar los costos de inversión. | Posterior a la adjudicación, la unidad técnica solicitó aumento de obras a fin de mejorar la seguridad vial. Proyecto tenía objetivo de mejorar la carpeta de ripio y el trazado geométrico, aspectos que se cumplieron plenamente. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30045909-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COLLICO-HUINCACARA, VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO COLLICO ¿ HUINCACARA QUE PERMITIRÁ CONSOLIDAR UNA RUTA HACIA EL VOLCÁN VILLARRICA, ABRIENDO LA POSIBILIDAD A FUTUROS DESARROLLOS TURÍSTICOS. | SE REALIZARAN OBRAS EN EL CAMINO COLLICO-HUINCACARA DE LA COMUNA DE VILARRICA EN UNA EXTENSION DE 19,8 KMS (DESDE EL KILÓMETRO 0,0 AL 19,8). QUE CONTEMPLA PRINCIPALMENTE: DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA (19,8 KM) EXCAVACIÓN DE CORTE EN TCN (15.548 M3), EXCAVACIÓN DE TCN PARA OBRAS DE DRENAJE (550,7 M3). FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES (31.397 M3) CARPETA GRANULAR DE 2" (16.296 M3) HORMIGÓN H-20 (182 M3) HORMIGÓN H-30 (28,8 M3) TUBO DE ACERO CORRUGADO= 0,8 M(68 M.) Y CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE PUENTE DE MADERA (2.159 PULG.). | 0 | PLAN ARAUCANIA 7 | [18 empty] | 9 | 27 | Por Resol. Exenta DV IX R. Nº 030 del 07.05.2012 con T.R. el 18.06.2012 se aprueba la ejecución del Contrato. En el punto OCTAVO del resuelvo se establece la fecha de ejecución del Proyecto en 360 días. Por Resolución Exenta DV IX R. 1614 de fecha 28.06.2013 se regulariza y aprueba Modif.de obra. La fecha indicada como Ultimo gasto administrativo se explica por pago de viáticos relacionados con la Insepcción Fiscal del proyecto tendientes a concretar la Recepción definitiva de obras. | 200 | 8 | 12 | Por Resol. Exenta DV IX R. Nº 030 del 07.05.2012 con T.R. el 18.06.2012 se aprueba la ejecución del Contrato. En el punto OCTAVO del resuelvo se establece la fecha de ejecución del Proyecto en 360 días. Por Resolución Exenta DV IX R. 1614 de fecha 28.06.2013 se regulariza y aprueba Modif.de obra. En el punto 2 de la Resolución COMPUTO DE PLAZOS se indica que "NO SE CONVIENE MODIFICACION DE PLAZO". Por lo anterior, el Proyecto fue ratificado en una pazo de 360 días | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 27 | 27 | 0 | No se establecieron Modificaciones de Plazo en el transcurso de la ejecución del Proyecto. No exisitieron tiempos muertos. | 200 | 200 | Las obras civiles demoraron 12 meses, es decir, 4 más que lo contemplado, el resto de las diferencias de tiempo se debe a aspectos administrativos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 19/06/2012 | [14 empty] | 692086 | 4075 | 696161 | 696161 | 0 | Por res.GORE Nª 804 del 18.04.2011 se aprueba convenio mandato por $888.911 Por Resol. Exenta DV IX R. Nº 030 del 07.05.2012 con T.R. el 18.06.2012 se aprueba el Contrato $692.508.650 en Obras civiles. Por Resolución Exenta DV IX R. 1614 de fecha 28.06.2013 se regulariza y aprueba Modif.de obra con el siguiente detalle: Presupuesto original y vigente a) y b) $692.508.650 c) Aumento de obras a precio de contrato $27.647.256 d) Aumento de obras a precios convenidos $17.130.921 e) Disminución de obras$39.699.791 f) disminución valor proforma $5.500.000 g) nuevo presupuesto general $692.087.036 (Obras Civiles). | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 21 | 19 | 90.4762 | Real < Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. Mediante ORD. Nº 2090 de fecha 28.06.2013 del GORE Araucanía se indica modifición propuesta por la unidd técnica que contempla una disminución efectiva de M$420 y considera una desafectación del tramo comprendido entre los Kms. 19,800 al 21,155 y la incorporación de obras de arte transversales con la finalidad de dar una mejor solUción al sistema de saneamiento contemplado en el proyecto orginal | El contrato comprendía el mejoramiento de 21,155 Kms. incorporando carpeta granular de 2" en toda su extensión. Se realizó modificación de obras que contempla una disminución efectiva de M$420 y considera una desafectación del tramo comprendido entre los Kms. 19,800 al 21,155 y la incorporación de obras de arte transversales con la finalidad de dar una mejor solUción al sistema de saneamiento contemplado en el proyecto orginal, con lo cual la magnitud se redujo en 1.3 kilómetros. | [12 empty] | En el lugar de la obra, con fechas 10 y 12 de septiembre de 2013 se reunió la comisión receptora recorriendo detenidamente las obras procediendo a recibir las mismas en forma Provisoria. No se realizan observaciones. | 12/09/2013 |  |  | SI | 12/09/2013 | NO existen situaciones que estén afectando la normal operación del Proyecto. |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3960800% | 4047100% | 863 | 4056000% | 89 | 4077200% | 212 | 4101900% | 247 | 4101900% | 247 | 4108900% | 70 | 4112100% | 32 | 1513 | 650 | Hubo dos licitaciones. La primera licitación de fecha 08-07-2011 (2261-53-LP11) debió ser invalidada, ya que Contraloría Regional rechazó la adjudicación en atención a que la Unidad Técnica erróneamente dejó fuera de bases a algunas ofertas por parte de la Unidad Técnica. La segunda licitación fue abierta el 03-02-2012. Para poder adjudicar se requirió que el Gobierno Regional ratificara la aprobacion CORE 2012, creara las asignaciones presupuestarias 2012, se tomara razón de ellas, se modificara el Convenio Mandato, lo que se hizo el 23-03-2012, incurriéndose en un error, que obligó a una nueva modificación. Recién entonces se pudo enviar a toma de razón la adjudicación de esta segunda licitación. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529 | 704398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075 | 884836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888911 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075 | 692509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696584 | Contrato OOCC por M$692.509. Se efectuó modificación por aumento y disminución, generando una disminución efectiva de M$422. El contrato comprendía el mejoramiento de 21,155 Kms. incorporando carpeta granular de 2" en toda su extensión. Se realizó modificación de obras en donde se incorporaron obras de arte transversales con la finalidad de dar una mejor solución al sistema de saneamiento contemplado en el proyecto original. Además se desafectó del proyecto desde el Km 19,8 al 21,155., por lo que de 21,155 Kms. iniciales, se ejecutaron 19,8 Kms. Dichas modificaciones fueron enviadas a SEREMI Desarrollo Social a reevaluación obteniendo RS el 28-06-2013. GORE autorizó a Unidad Técnica en Ord. N°! 2.090 de fecha 28-06-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075 | 692087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696162 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075 | 692086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449 | 721203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725652 | No hay diferencias de monto con SIGFE. El monto consignados corresponde a los item y monto pactados. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466.9762 | 1404088.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410555.8935 | 1028064.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279.2617 | 1021161.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027440.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279.2617 | 1017896.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024175.9449 | -27.1606 | -27.392 | -27.5048 | -0.31774 | -0.37822 | 53903.9971 | 53573.5096 | Proyecto adjudicado por un 27% menos de lo presupuestado. Se efectuaron modificación por aumento y disminución, generando una disminución efectiva de M$441 (Moneda 2013) | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 914562 | -31871 | -3.485% | El proyecto fue recomendado originalmente el 09.06.2008; sin embargo el proyecto no fue financiado. Luego en el año 2011 el proyecto fue repostulado obteniendo Rate RS con una programación de 723.958 para obras civiles en moneda 2013. El proyecto fue adjudicado por un monto menor al recomendado equivalente a un 4.4 % de disminución | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 914562 | 728407 | -20.3546 | Se adjudicó por menos de lo presupuestado, de igual manera, la reevaluación se refirió a la magnitud del proyecto, el que se redujo en 1.300 metros de largo de un total de 21, es decir, en torno al 5%. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | la rentabilidad mejoró debido aque se adjudicó por un 27% menos de lo presupuestado. | Proyecto de mejoramiento de la carpeta de ripio que incrementa la servicialidad, especialmente para el turismo. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066670-0 | MEJORAMIENTO CAMINO VILCUN - ALAMBRADO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CONTAR CON MEDIOS DE TRANSPORTE INTERURBANOS MODERNOS QUE FORTALEZCAN LA COMPLEMENTACION DE SERVICIOS Y RECURSOS. EL TRANSPORTE RURAL SIGUE SIENDO INSUFICIENTE EN COBERTURA E INADECUADO EN CALIDAD DE SERVICIO, POR LO QUE SU MEJORIA REPRESENTA UN FACTOR DE PARTICULAR SENSIBILIDAD PARA LA POBLACION. | CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE 12.9 KM DEL CAMINO VILCUN - EL ALAMBRADO, ROL 69D039 DESDE KM 0.00 AL 12.90, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA GRANULAR QUE SOPORTE EL TRANSITO DE CARGA AGRICOLA DEL SECTOR. LA PLATAFORMA SE SELLARÀ MEDIANTE UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL TIPO CAPE SEAL EN UN ANCHO DE 7 MTS. EL PROYECTO EN OPERACION, PERMITIRÀ AHORROS DE MANTENIMIENTO Y DE OPERACION, ADEMÁS DE ASEGURAR LA CONECTIVIDAD DURANTE TODO EL AÑO Y FACILITAR EL TRANSPORTE DE PEATONES Y CICLISTAS A SUS LABORES PRODUCTIVAS. LOS PRINCIPALES ITEMS SON 24.884 M3 DE FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, 23.427 M3 DE BASE GRANULAR CBR > 100%, 79.676 M2 DE CAPE SEAL CON POLIMEROS, 4.208 ML DE CUNETAS, 10.600 ML DE CONSTRUCCIÓN DE FOSOS Y CONTRAFOSOS, LA CONSTRUCCION DE 8 PARADEROS DE LOCOMOCION COLECTIVA Y EL REEMPLAZO DE DOS PUENTES MENORES POR CAJONES DE HORMIGÒN ARMADO Y LA CONSERVACION DE UN TERCERO EN MADERA CON TABLERO CONTINUO. | 1500 | P.I.R.D.T. | PLAN ARAUCANIA 7 | [17 empty] | 14 | 27 | Por Resolución DV IX R. Nº 063 de fecha 31.08.2011 se aprueba el Contrato de ejecución de obras del Contrato. En el punto OCTAVO se establece el plazo de ejecución será de 540 días desde el 11.11.2011.- Mediante Resuelvo Exento DV IX R. Nº 1591 de fecha 26 de junio de 2013 En el punto Nº 2 se conviene Aumento de plazo por 124 días de acuerdo al nuevo Programa de Trabajo e Inversiones. El convenio es Regularizado y se aprueba la modificación de obra con nuevo plazo anteriormente señalado. El Ultimo pago de gastos administrativos en fecha 06.08.2013 se explica por pago de víaticos a la Inspección fiscal y Comisión receptora de obras. | 92.8571 | 14 | 22 | Con fecha 05 de Junio de 2013 se confecciona Convenio Ad referendum entre la Dirección Regional de Vialidad y la empresa constructora Claro vicuña que modifica el Contrato entre otras partidas con aumento y disminución de obras. En el punto Nº 2 se conviene Aumento de plazo por 124 días de acuerdo al nuevo Programa de Trabajo e Inversiones. El convenio es Regularizado y se aprueba la modificación de obra con nuevo plazo anteriormente señalado, mediante Resuelvo Exento DV IX R. Nº 1591 de fecha 26 de junio de 2013 | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 28 | 28 | 0 | Las ampliaciones de plazo se originan producto de los aumentos y disminuciones de obras autorizadas en el contrato. No exisitieron tiempos muertos. | 100 | 100 | De acuerdo a contrato el plazo de ejecución de la obra civil fue de 540 días con un aumento de plazo por 124 días por modificación de obra. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 28/11/2011 | [14 empty] | 2841699 | 5160 | 2846859 | 2844278 | 2581 | Por Resolución DV IX R. Nº 063 de fecha 31.08.2011 se aprueba el Contrato de ejecución de obras del Contrato. El Monto original del Contrato fue de $2.195.371.919 Mediante Resuelvo Exento DV IX R. Nº 1591 de fecha 26 de junio de 2013 En el punto Nº 2 se conviene Aumento de plazo por 124 días de acuerdo al nuevo Programa de Trabajo e Inversiones. El convenio es Regularizado y se aprueba la modificación de obra . En el punto Nº 1 MODIFICACION DE OBRA letra C) Aumenta obra a precios del Contrato $103.894.386 letra D) Aumento de obra a precios convenidos $137.786.916 letra E) Disminución de Obras $258.411.981 letra F) Obras Extraordinarias $663.058.140.- letra G) aumento efectivo $646.327.461.- letra H) Nuevo presupuesto general $2.841.699.380.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 13 | 13 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto consideraba el mejoramiento entre el km 0,000 y el 12,900. Las modificaciones de obra y obras extraordinarias no afectaron a la magnitud principal y/o las obras complementarias. Nota: el recuadro de magnitud real (Ex post) no admite comas ni puntos. Se ejecutaron 12 Kms. 900 mts. | El proyecto consideraba el mejoramiento entre el km 0,000 y el 12,900. Las modificaciones de obra y obras extraordinarias no afectaron a la magnitud principal y/o las obras complementarias. | [12 empty] | En el lugar de las obras y con fecha 26.08.2013 la Comisión de recepción se constituyó en terreno y recorrió detenidamente las obras con el objeto de verificar de el cumplimiento de las Bases y E.T. que rigen el Contrato. Se deja constancia que queda pendiente el Informe de Cierre del laboratorio Regional de Vialidad, en atención a que faltan los resultados de las muestras de testigos del concreto asfáltico, las que fueron remitidas al Nivel central para sus ensayes, por lo que se deberá retener el 25 % de las retenciones del Contrato, en resguardo de los intereses fiscales, las que se liberarán una vez que se reciba sin observaciones de parte del laboratorio regional, el mencionado informe de cierre, situación que deberá quedar subsanada previo a la recepción definitiva de las Obras | 26/08/2013 |  |  | SI | 26/08/2013 | No existen situaciones que afecten la normal operación del Proyecto. |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4045900% | 4045900% | 0 | 4056100% | 102 | 4064800% | 87 | 4086200% | 214 | 4078500% | 137 | 4087500% | 90 | 4090700% | 32 | 448 | 448 | Las recomendación primera técnica del proyecto fue para el año 2011, lo que explica la diferencia entre la fecha del rate y la fecha de presentación al CORE, y la fecha de creación de asignación. Como fecha de creación de asignación se corrige a la fecha en que efectivamente ingresó la resolución a Contraloría Regional, a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 2478038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 2478038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483198 | Se otorgó un incremento por M$ 363.662, el que requirió Acuerdo CORE y modificación del Convenio Mandato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 2841700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846860 | Hubo un Unico contrato por M$ 2.195.372 Hubo aumento por M$ 646.328 Total M$ 2.841.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 2841700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846860 | 2582 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 2841698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514 | 2955579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961093 | Los montos anuales del SIGFE y del BIP cuadran Los montos mensuales ingresados al BIP no corresponden, siendo los correctos los indicados en SIGFE, que se detallan a continuación: AÑO MES G. Adm. OOCC TOTAL 2011 Abr 2.580 0 2.580 2011 May 0 0 0 2011 Jun 0 0 0 2011 Jul 0 0 0 2011 Agos 0 0 0 2011 Sept 0 0 0 2011 Oct 0 0 0 2011 Nov 0 0 0 2011 Dic 0 22.000 22.000 2012 En 0 0 0 2012 Feb 0 162.158 162.158 2012 Mar 0 0 0 2012 Abr 0 636.276 636.276 2012 May 0 217.060 217.060 2012 Jun 0 201.301 201.301 2012 Jul 0 106.577 106.577 2012 Agos 2.580 63.880 66.460 2012 Sept 0 0 0 2012 Oct 0 140.745 140.745 2012 Nov 0 70.158 70.158 2012 Dic 0 163.816 163.816 2013 En 0 0 0 2013 Feb 0 0 0 2013 Mar 0 0 0 2013 Abr 0 0 0 2013 May 0 338.251 338.251 2013 Jun 0 719.477 719.476 TOTAL 5.160 2.841.700 2.846.859 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8187.4572 | 3932239.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940426.5203 | 4202101.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7782.389 | 4379051.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386834.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7782.389 | 4171467.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179250.1713 | 11.3289 | 6.0609 | 6.0838 | -4.732 | -0.54382 | 321480.7824 | 320882.1371 | Existió reevaluación a fin de incorporar obras extraordinarias, el incremento sería de un 11%, la variaciones de gastos reales deben a fluctuaciones de precios segUn contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 2791882 | 646327 | 23.15% | - Aumenta obra a precios del Contrato $103.894.386 - Aumento de obra a precios convenidos $137.786.916 - Disminución de Obras $258.411.981 - Obras Extraordinarias $663.058.140.- - Aumento efectivo $646.327.461. Cifras expresadas en moneda de Contrato (indice base Junio 2011 (fuente Resuelvo Exento DV IX R. Nº 1591 del 26.06.2013) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2791882 | 2977285 | 6.6408 | Se solicitó agregar obras extraordinarias con el objetivo de mejorar la servicialidad de la vía. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Los beneficios del proyecto se mantuvieron inalterados debido a que por sensibilización la TIR no varió. | Proyecto cumplió con los beneficios estimados ex - ante. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096490-0 | CONSTRUCCION RUTA VERDE DE LA ARAUCANIA S:MANZANAR-MALALCAHUELLO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | CURACAUTIN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | SENDAS MULTIPROPOSITO (CICLOVIAS) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | HABILITAR VIAS BLANDAS DE CONECTIVIDAD EN ZONAS DE ALTO INTERES TURISTICO, DE FORMA DE DISPONER DE CONEXION BAJO UN MODELO UNICO DE EXPLOTACION DEL MEDIO | CONTRUCCION DE CICLOVÍA SOBRE EX-FAJA DE FERROCARRILES APLICANDO RECEBO GRANULAR E IMPERMEABILIZANDO CON IMPRIMANTE REFORZADO. TOTAL, 12,4 KM ENTRE LAS ESTACIONES MANZANAR Y MALALCAHUELLO. OBRAS: -DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA (12,4 KMS.). -RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBE (775 M3). -FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES (7.276 M3). -RECEBO DE CAPAS GRANULARES CON MATERIAL CHANCADO (2.671,8 M3). -IMPRIMACIÓN REFORZADA (26.718 M2). -DEMARCACIÓN TERMOPLÁSTICA DEL PAVIMENTO, BANDA ALERTADORA (63 M2). -DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO, SIMBOLOS (3 M2). -CONSTRUCCIÓN CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS SIN REVESTIR (1.300 M). -SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL (26 UN.). -INSTALACIÓN DE BARANDAS PEATONALES (2.162 M). | 15271 | CICLO VIA | P.I.R.D.T. | PLAN ARAUCANIA 7 | [20 empty] | 6 | 8 | El aumento de plazo obedece a que se encontraba en estudio por parte de la Unidad Técnica y la Dirección de Vialidad un mejoramiento a los atraviesos considerados en el proyecto, situación que atrasó el término de las obras. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | No se genera. | 33.3333 | 33.3333 | El plazo contratado para la ejecución de la iobra fue por 180 días, exsitiendo un amuento de plazo por 45 días debido a que se encontraba en estudio por parte de la Unidad Técnica y la Dirección de Vialidad un mejoramiento a los atraviesos considerados en el proyecto, situación que atrasó el término de las obras. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/06/2012 | [14 empty] | 349512 | 0 | 349512 | 349512 | 0 | CONTRATO INICIAL: Fecha 23 de mayo de 2012, por la suma de $ 349.511.824, plazo 180 días. AUMENTO PLAZO: Fecha 08 de abril de 2013, 45 días corridos siedo el término de la obra el 16 de enero de 2013. No existen contratos pagados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 12403 | 12403 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia. | La magnitud del proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | - La demora en la Recepción Provisoria de la Obra se debe a la ausencia del I.T.O., por encontrarse con licencia médica (se adjunta Certificado explicando la situación). | 29/07/2013 | - La Recepción Definitiva se encuentra en trámite. | 29/07/2013 | SI | 29/07/2013 | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | CAROLA CECILIA HENRIQUEZ MORAGA | MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4081300% | 4081300% | 0 | 4082900% | 16 | NA |  | 4105200% | 223 | 4105200% | 223 | 4106400% | 12 | 4114100% | 77 | 328 | 328 | Se corrige como fecha de creación de la asignación la fecha efectiva de ingreso de la Res. a Contraloría Regional, a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340708 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349512 | Se construyó Ciclovía sobre ex faja de ferrocarriles, aplicando recebo granular e impermeabilizando con imprimante reforzado. se ejecutaron 12,4 Kms. entre las estaciones de Manzanar y Malalcahuello. Además se ejecutaron barandas peatonales, señalización y demarcación del pavimento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349512 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364327 | El monto anual ingresados en SIGFE y en BIP es concordante. Los meses en que se ingresó cada gasto no corresponden en el año 2012. Los montos correctos son los siguientes: AÑO MES OOCC M$ 2012 Agos 34.951 2012 Sept 39.781 2012 Oct 127.898 2012 Dic 77.800 2013 Mar 64.056 2013 Oct 5.026 TOTAL 349.512 El último saldo se cancela a la espera de las modificación de plazo y obra | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540647.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540647.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515698.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515698.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514206.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514206.4646 | -4.6147 | -4.8906 | -4.8906 | -0.28928 |  | 41.4582 | 41.4582 | Se construyó Ciclovía sobre ex faja de ferrocarriles, aplicando recebo granular e impermeabilizando con imprimante reforzado, se ejecutaron 12,4 Kms. entre las estaciones de Manzanar y Malalcahuello. Además se ejecutaron barandas peatonales, señalización y demarcación del pavimento. El monto contratado y gastado registra variaciones marginales con respecto al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin variaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 351673 | 351673 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones | Proyecto piloto que obedeció a un acuerdo de cooperación internacional entre el Gobierno de Chile y la Unión Europea. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108618-0 | REPOSICION DE SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA IX REGIÓN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | SEÑALETICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | ACTUALMENTE LA SEÑALIZACION ESTA DETERIORADA, OBSOLETA Y/O EXISTEN NUEVOS ATRACTIVOS Y SERVICIOS, POR LO QUE SE REQUIERE RECUPERAR E INSTALAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA, QUE PERMITA PONER EN VALOR ATRACTIVOS Y SERVICIOS, FACILITANDO EL FLUJO ENTRE ZONAS TURÍSTICAS Y PERMITIENDO UN DESARROLLO EQUITATIVO. | SE UBICARÁN 228 SEÑALIZACIONES EN LOS PRINCIPALES ACCESOS A LA REGIÓN Y EN LAS RUTAS QUE CONDUCEN A LAS ZONAS Y ÁREAS TURÍSTICAS DE LA ARAUCANÍA, SEGUN LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN: - ARAUCANÍA ANDINA: VICTORIA, CURACAUTÍN, LONQUIMAY, MELIPEUCO, CUNCO, VILCUN; REMOCION DE 3, DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN DE 58. - ARAUCANÍA LACUSTRE: CURARREHUE, PUCÓN Y VILLARRICA; REMOCION DE 23, DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN DE 74. - ARAUCANÍA COSTERA: CARAHUE, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN; REMOCION DE 9, DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN DE 61. - TEMUCO: TEMUCO, PADRE LAS CASAS, CHOLCHOL, IMPERIAL Y FREIRE; REMOCION DE 1, DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN DE 19. - NAHUELBUTA: ANGOL, LOS SAUCES, PURÉN, LUMACO, TRAIGUÉN; REMOCION DE 7, DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN DE 16. ADEMÁS SE GEOREFERENCIARÁN TODAS LAS SEÑALIZACIONES INSTALADAS. | 0 | [19 empty] | 6 | 18 | La diferencia en los plazos reales y recomendados se explica porqe las Resoluciones que aprueban convenios mandatos establecen un plazo de ejecución de 150 días (5 meses); sin embargo los pagos posteriores de viaticos necesarios para materializar la Recepción Provisoria de Obras, ha sido posterior al término de las obras civiles del contrato. | 200 | 4 | 5 | La variación entre el plazo recomendado y real se explica en atención al Resuelvo Exento DV IX R. Nº 1756 de fecha 18.07.2013 que aprueba la ejecución del Proyecto en 150 días corridos (Punto Octavo del Resuelvo Exento) "de acuerdo al Programa de Trabajo e Inversiones presentado por la Empresa Contratista". | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | No se generaron aumentos o disminuciones de plazo ni existieron tiempos muertos en el Proyecto. | 200 | 200 | El plazo de los Gastos Administrativos incluye viáticos hasta la recepción provisoria de la iniciativa, que es luego de finalizada la obra. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 23/08/2013 | [14 empty] | 163530 | 1811 | 165341 | 165341 | 0 | Por Resolución Exenta Nº 1550 de fecha 29.05.2012del GORE Araucanía se aprueba el Convenio Mandato de fecha 09.05.2012 por los siguientes montos Gastos Adm. $1.811 Obras Civiles $87.365 Por Res SEREMI MOP Nº 976 del 21.06.2012 se aprueba Convenio Mandato por los mismos montos. Por Resol. Exenta Nº 696 de fecha 01.04.2013 del GORE se aprueba modificación del Convenio Mandato modificación cuadro presupuestario Gastos Administrativos por 4.062 y Obras civiles por $210.257 costo total $214.319.- Por Resolución Exenta DV IX R. Nº 1756 de fecha 18.07.2013 se aprueba el proyecto . En el punto Decimo Segundo Nº 2 se acepta la oferta corregida por $163.530.112.-(Obras Civiles). | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 228 | 228 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y la magnitud real del Proyecto. | La unidad técnica informa que no hay diferencias de magnitud respecto a lo recomendado. | [12 empty] | En el lugar de las obras con fecha 14.05.2014 la comisión de recepción provisoria se constituyó en terreno y recorrió detenidamente las obras, procediendo a recibir las obras SIN OBSERVACIONES. | 14/05/2014 |  |  | SI | 14/05/2014 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE ESTEN AFECTANDO LA NORMAL OPERACION DEL PROYECTO |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4093100% | 4093100% | 0 | 4100400% | 73 | 4108900% | 85 | 4147300% | 384 | 4147300% | 384 | 4150900% | 36 | 4156200% | 53 | 631 | 631 | Como fecha de creación de asignación se consigna la fecha en que efectivamente la Resolución ingresó a Contraloría Regional, a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. El proyecto requirió incremento de recursos para poder adjudicar. Para ello previamente se requirió reevaluación técnica, nueva aprobación CORE, y modificación del Convenio mandato, lo que se concretó al año siguiente de la apertura de ofertas. Posteriormente se debió realizar una nueva licitación, todo lo cual explica la demora en la adjudicación. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 84841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 84841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86600 | Para poder adjudicar, el proyecto debió ser reevaluado. Se corrige el monto del primer RS y el que da orígen a la ejecución ya que son los montos originalmente recomendados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 163531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165342 | Hubo un sólo contrato, que no sufrió modificaciones. Lo contratado corresponde a lo recomendado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 163531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165342 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 163530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 168454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170347 | No existe diferencia entre los montos de gasto de SIGFE Y BIP. Los montos devengados fueron ingresados al BIP en las fechas correctas. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791.7239 | 134629.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137421.1262 | 330264.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.756 | 237755.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240426.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.756 | 237752.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240424.1641 | 74.9564 | 74.9543 | 76.5977 | -0.0011741 | -27.2026 | 1054.4919 | 1042.7737 | El proyecto fue reevaluado ya que la Unidad Técnica considero un presupuesto subestimado que no correspondía a la realidad, por ello el monto contratado y gastado son superiores en 75% al monto recomendado inicialmente. Después de la reevalaución el proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado reevaluado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 97366 | 234000 | 140.3303 | El BIP registra 2 RATE RE que es parte de la misma reevaluación. La unidad técnica considero un presupuesto subestimado que no correspondía a la realidad | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 109884 | 46232 | -57.9265 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el indicador a moneda 2013. Se tomó el indicador de la ficha 2012, que consideraba una inversión de 234.000 (mon 2013) y lo contratado 170.348 (Mon 2013) | Plazos: El contratista postuló con un plazo superior al recomendado. Los gastos administrativos se extienden hasta la recepción provisoria. Gastos y Contratos: El proyecto finalmente fue contratado por un monto menor al recomendado, luego de la reevaluación Magnitudes: No existen diferencias. Recepción del Proyecto Se encuentra con recepción provisoria | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044793-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIRCAY, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE, EN COORDENADAS N: 5.711,481 Y E: 702,400, INCLUYE CERCO DEL RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN CASETA SISTEMA TRATAMIENTO, ESTANQUE DE REGULACIÓN ELEVADO, DE 50 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 25 M Y CASETA PARA OPERADOR. INCLUYE URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 3. CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS DEL SISTEMA, EN TUBERÍAS DE HDPE Y ACERO GALVANIZADO. 4. CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRICES EN PVC CLASE 10: 4.512 M EN Ø=110MM, 3.564 M EN Ø=75MM Y 6.216 M EN Ø=63MM. 5. CONSTRUCCIÓN DE 141 ARRANQUES DOMICILIARIOS. 6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MOTOBOMBA, MEDIDORES DE CAUDAL Y EQUIPOS PARA TRATAMIENTO (CLORADOR) 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 8. PRUEBAS DE CONJUNTO OPERACIÓN Y MANTENCIÓN (INCLUYE SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS) 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN. | 593 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 8 | 19 | La consultoría se contrató con un asesor individual, segUn Res DOH IX R. N°1037/29.04.2011 duración 12 meses (desde 01/05/2011 hasta el día 30/04/2012, 360 días). Por Res DOH IX R. N°986/25.04.2012 se aprueba prórroga por 4 meses (desde 01/05/2012 hasta 30/08/2012, 120 días). Por Res DOH IX R. N°2166/31.08.2012, se prorroga contrato del Asesor por 3 meses (desde 31/08/2012 hasta el día 30/11/2012, 90 días). Las modificaciones o aumentos de contrato fueron con ocasión de Asesesorar a la IF durante la ejecución del contrato de obras, por lo que se debía mantener el contrato de Asesoría. | 137.5 | [12 empty] | 8 | 0 |  | -100 | 8 | 19 | Fecha Inicio contrato Obras Civiles fue el día 18/10/2011, con plazo de 300 días corridos. Adjudicado segUn Res DOH N°008/26.07.2011. El contrato tuvo 3 ampliaciones de plazo: 1) 120 días corridos, aprobado por Res DOH IX R. N°2784/15.11.2012. Esto incluye 2 Convenios de modificación en la resolución indicada, A)Disminución de Obras en Extracción de Escombros y Obras Extraordinarias en Hbilitación Camino Sondaje, 13 Arranques domiciliarios, suministro e instalación Alcantarilla camino Lircay-Quilihue. Esto Generó aumento de plazo por 45 días corridos. B)75 días corridos (con lo que suma los 120 días de la modificación total aprobada) esto surge por un análisis técnico entre funcionarios del GORE (mandante) y la DOH (UT) donde se llegó a la conclusión que al no otorgar el aumento de plazo del contrato, significaría llevar a la quiebra a la empresa Constructora Santa Bárbara. Para llevar a buen término la obra, se llegó a la conclusión que la opción más conveniente para el fisco sería otorgar el aumento solicictado. 2) 94 días corridos, aprobado por Res DOH IX R. N°003/22.01.2013., Esta fue producto de traspaso de contrato desde la Empresa Constructora Santa Bárbara Ltda. a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Esto se debió a que la empresa adjudicataria del contrato experimentó falta de liquidez. lo que se manifestó en la demora en avances de obras, situación que se reflejada directamente en la inversión. 3) 60 días corridos, aprobado por Res DOH IX R. N°1378/04.07.2013. Esto fue para que se pudiese absorver las demoras en el traspaso del contrato Fecha Término contrato Obras Civiles fue el día 14/05/2013 Plazo Real final, 574 días corridos. | 137.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 24 | 25 | 1 | Fecha Inicio contrato Obras Civiles fue el día 18/10/2011, con plazo de 300 días corridos. Plazo final, fue de 574 días corridos. El contrato tuvo 3 ampliaciones de plazo: 1) 120 días corridos, aprobado por Res DOH IX R. N°2784/15.11.2012. Esto incluye 2 Convenios de modificación en la resolución indicada, A)Disminución de Obras en Extracción de Escombros y Obras Extraordinarias en Hbilitación Camino Sondaje, 13 Arranques domiciliarios, suministro e instalación Alcantarilla camino Lircay-Quilihue. Esto Generó aumento de plazo por 45 días corridos. B)75 días corridos (con lo que suma los 120 días de la modificación total aprobada) esto surge por un análisis técnico entre funcionarios del GORE (mandante) y la DOH (UT) donde se llegó a la conclusión que al no otorgar el aumento de plazo del contrato, significaría llevar a la quiebra a la empresa Constructora Santa Bárbara. Para llevar a buen término la obra, se llegó a la conclusión que la opción más conveniente para el fisco sería otorgar el aumento solicictado. 2) 94 días corridos, aprobado por Res DOH IX R. N°003/22.01.2013., Esta fue producto de traspaso de contrato desde la Empresa Constructora Santa Bárbara Ltda. a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Esto se debió a que la empresa adjudicataria del contrato experimentó falta de liquidez. lo que se manifestó en la demora en avances de obras, situación que se reflejada directamente en la inversión. Aquí hubo tiempos muertos. 3) 60 días corridos, aprobado por Res DOH IX R. N°1378/04.07.2013. Esto fue para que se pudiese absorver las demoras en el traspaso del contrato | 140 | 150 | El proyecto se adjudicó con un plazo de ejecución de 300 días corridos. El contrato tuvo 3 ampliaciones de plazo: 1) 120 días corridos por A)Disminución de Obras en Extracción de Escombros y Obras Extraordinarias en Hbilitación Camino Sondaje, 13 Arranques domiciliarios, suministro e instalación Alcantarilla camino Lircay-Quilihue. Esto Generó aumento de plazo por 45 días corridos. B)75 días corridos (con lo que suma los 120 días de la modificación total aprobada) esto surge por un análisis técnico entre funcionarios del GORE (mandante) y la DOH (UT) donde se llegó a la conclusión que al no otorgar el aumento de plazo del contrato, significaría llevar a la quiebra a la empresa Constructora Santa Bárbara. Para llevar a buen término la obra, se llegó a la conclusión que la opción más conveniente para el fisco sería otorgar el aumento solicictado. 2) 94 días corridos, producto de traspaso de contrato desde la Empresa Constructora Santa Bárbara Ltda. a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Esto se debió a que la empresa adjudicataria del contrato experimentó falta de liquidez, lo que se manifestó en la demora en avances de obras, situación que se reflejada directamente en la inversión. 3) 60 días corridos, para que se pudiese absorver las demoras en el traspaso del contrato Con lo cual el Plazo Real final fue de 574 días corridos (19 meses) Con rescepcto a las Consultorías, las modificaciones o aumentos de contrato fueron con ocasión de Asesesorar a la Unidad Financiera durante la ejecución del contrato de obras, por lo que se debía mantener el contrato de Asesoría. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 18/10/2011 | [14 empty] | 507332 | 0 | 507332 | 507327 | 5 | El contrato de Asesoría pagó un total de $27.045.341 (Asesor Individual). La consultoría se contrató con un asesor individual, segUn Res DOH IX R. N°1037/29.04.2011 duración 12 meses. El monto fue de $17.081.268. Por Res DOH IX R. N°986/25.04.2012, se aprueba prórroga por 4 meses. El monto fue de $5.693.756. Por Res DOH IX R. N°2166/31.08.2012, se aprueba prórroga por 3 meses. El monto fue de $4.270.317. El Contrato de Obras Civiles, fue Adjudicado segUn Res DOH N°008/26.07.2011, por un monto de $464.042.761. Por Res DOH IX R. N°2784/15.11.2012, se aprueba Convenios Ad Referendum N°1 y 2 (de fechas 30.08.2012 y 12.11.2012, respectivamente). Convenio Ad Referendum N°1 aumento efectivo de contrato por $16.244.176, lo que surge de disminución en extracción de escombros por $13.149.500 y obras extraordinarias por $29.393.676 (habilitación camino sondaje, arranques extraordinarios completos, suministro e instalación alcantarilla camino Lircay - Quilihue). Por Res DOH IX R. N°0003/09.04.2013, se aprueba Traspaso de contrato de obra, aumentando $16.244.176 (descrito anteriormente), con lo que el monto final del contrato queda en $480.286.937. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 141 | 154 | 109.2199 | Real > Recomendada | [5 empty] | Por obras extraordinarias, se contrataron 13 arranques nuevos. Estos se agregan al contrato original, que establecía 141 arranques. Finalmente, el total ascendió a 154 arranques. | Por obras extraordinarias, se contrataron 13 arranques nuevos. Estos se agregan al contrato original, que establecía 141 arranques. Finalmente, el total ascendió a 154 arranques. | [12 empty] | Por Res DOH IX R. N°003/05.02.2014, se aprueba Acta de Recepción Provisoria. Con fecha 04/09/2013, se constituyó la Comisión de Recepción, junto a integrantes del Comité APR Lircay. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos de proyecto e instrucciones del Inspector Fiscal. La comisión efectuó observaciones, entre ellas: reforzar apoyo machón desague estanque, repasar pintura en todas las uniones brida en la subida y bajada del estanque, rellenar ventilación del pozo absorvente, falta diagrama unilineal en tablero eléctrico, está pendiente resolución sanitaria del sistema, falta pinturas en aleros caseta tratamiento, faltan celosías en puertas metálicas caseta, reparar cerámicos, falta extintor, falta una tira de suministro tubería PVC C-6 D=110 mm., falta llave francesa 20", falta la placa conmemorativa, falta plano As-build con la planta general y el listado de beneficiarios, más una copia de este, pagar boletas de consumo eléctrico hasta 04/09/2013, falta pago de 2 pensiones pendientes, falta pado de 3 semanas al operador, falta 2 fotografías de de obras de tamaño 45*60 cm., entre otras. Por Acta de fecha 21/11/2013, la Comisión de Recepción aprueba los trabajos realizados para subsanar las observaciones. | 04/09/2013 |  |  | SI | 14/05/2013 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4053500% | 4053500% | 0 | 4056000% | 25 | NA |  | 4066200% | 102 | 4083400% | 274 | 4085500% | 21 | 4085800% | 3 | 323 | 323 | El plazo de 42 días entre la toma de razón y la suscripción del Convenio Mandato se explica por: a) La solicitud de elaboración del Convenio Mandato se podía ingresar al Dpto. Jurídico una vez que la resolución de asignación estaba tomada de razón. b) Tiempos de la Unidad Técnica: Una vez elaborado el Convenio Mandato y se remite a la Unidad Técnica, que tiene sus propios controles previo a la suscripción, incluso en edificios a bastante distancia, a nivel de Fiscalía y SEREMI. | [23 empty] | 49169 | 0 | 0 | 0 | 501 | 491679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541349 | 49169 | 0 | 0 | 0 | 501 | 491679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541349 | No hay observaciones. | 27046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507334 | No hubo pago de Gastos Administrativos. Se consigna el M$1, ya que de lo contrario el software no de ja continuar el proceso. El contrato original consultaba: 1. Habilitación sondaje existente, en coordenadas n: 5.711,481 y e: 702,400, incluye cerco del recinto. 2. Construcción caseta sistema tratamiento, estanque de regulación elevado, de 50 m3, sobre torre metálica de 25 m y caseta para operador. Incluye urbanización del recinto. 3. Construcción interconexiones hidráulicas del sistema, en tuberías de hdpe y acero galvanizado. 4. Construcción de redes matrices en pvc clase 10: 4.512 m en ø=110mm, 3.564 m en ø=75mm y 6.216 m en ø=63mm. 5. Construcción de 141 arranques domiciliarios. 6. Suministro e instalación de equipos de motobomba, medidores de caudal y equipos para tratamiento (clorador) 7. Instalaciones eléctricas. El contrato original OOCC fue por M$ 464.042 Posteriormente, hubo Aumento contrato por M$ 16.244 Monto total OOCC M$ 480.286 El aumento de obras permitió la construcción de 13 nuevos arranques domiciliarios y mejora acceso camino sondaje. Observaciones: El 18 de octubre de 2011 se da inicio a la obra, mediante un contrato con la empresa Constructora Santa Bárbara Ltda. Con fecha 22 de enero de 2013, se realiza traspaso de contrato de obra a la empresa Constructora El Bosque Ltda. | 27046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507332 | 5 | BIP = SIGFE | 27041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507327 | 28798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531814 | No hay diferencias en el monto entre SIGFE, lo efectivamente devengado, y lo ingresado al BIP en cada año. Sin embargo, hay diferencias en los meses en que se registró la información en el BIP en el año 2012. A continuación se presenta los registros por mes de OOCC, siendo los correctos los ingresados en el SIGFE: AÑO MES BIP SIGFE 2011 NOV. 52.794 52.794 2011 DIC. 21.982 21.982 2012 MARZ 141.136 141.136 2012 ABRIL 25.932 25.932 2012 MAYO 0 16.859 2012 AGOS 0 54.819 2012 DIC. 71.678 0 2013 MAYO 91.714 91.714 2013 DIC. 75.050 75.050 Totales 480.286 480.286 | [15 empty] | 78022.8958 | 0 | 0 | 0 | 794.611 | 780213.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859030.9399 | 0 | 41678.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725594.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767272.4238 | 40653.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709950.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750603.941 | -10.6816 | -12.622 | -9.0056 | -2.1724 |  | 4874.0516 | 4610.0672 | La diferencia en la consultoría se debe a que éstas se estiman en un 10% del valor de las obras civiles, en esta oportunidad la unidad técnica, DOH, contrató a un profesional. La diferencia en las obras civiles se debe a que el proyecto se adjudicó en un valor menor al recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 608643 | 16244 | 2.669% | Disminución de contrato: Extracción de Escombros -$13.149.500 Obras Extraordinarias: Extracción de Escombros: $13.150 Habilitación camino Sondaje: $24.633.000 Arranques Extraordinarios completos: $3.558.100. Suministro e instalación Alcantarilla: $1.189.426 La moneda es año 2012. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue re-analizado., pero si se modificó por Disminución de contrato: Extracción de Escombros -$13.149.500 Obras Extraordinarias: Extracción de Escombros: $13.150 Habilitación camino Sondaje: $24.633.000 Arranques Extraordinarios completos: $3.558.100. Suministro e instalación Alcantarilla: $1.189.426 | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El valor del cae 269 está equivocado, la corrección y reevaluación da un cae menor al recomendado, debido a que el proyecto se contrató por un valor menor del recomendado. Los costos de operación fueron los mismos por eso no disminuye en igual porcentaje que el costo del proyecto. | Las evaluaciones que se hacen en este tipo de proyectos dice relación con el análisis de alternativas: solución colectiva vs soluciones particulares para cada familia | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30057851-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI, CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CARAHUE | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | EL 62% DE LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL RESTO LO HACE A TRAVÉS DE UN SISTEMA COLECTIVO CONSTRUIDO EN EL AÑO 1997, TAMBIÉN, ARTESANALMENTE CON RECURSOS DE FUNDACIÓN LA DEHESA | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL, PROVENIENTE DE ESTERO QUIFO UBICADA EN COORDENADAS 38°49´21,4´´ LATITUD SUR Y 73°10´18,8´´ LONGITUD NORTE. INCLUYE: POZO DE ACUMULACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y CIERRO RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, GALPÓN CUBRE FILTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA. CASETA PARA OPERADOR, DE ALBAÑILERÍA A LA VISTA Y PILARES INTEGRADOS. . 3. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN DE FIERRO, DE 25 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M, CON SUS CORRESPONDIENTES CONEXIONES HIDRÁULICAS, SISTEMA DE IMPULSIÓN EN HDPE (908 M), CIERRO Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ EN PVC CLASE 10, D= 75 MM; 16.732 M. 5. INSTALACIÓN DE 67 ARRANQUES DOMICILIARIOS. 6. INSTALACIÓN NUEVE VÁLVULAS PARA ACUARTELAMIENTO DE REDES 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE CONTROL E ILUMINACIÓN. 8. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN. 9. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y CAPACITACIÓN DE OPERADOR. 10. RESOLUCIÓN FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN Y TODOS LOS PERMISOS QUE REQUIERA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. | 282 |  |  |  | 10 | 12 | Este contrato fue asesorado por Aguas Araucanía S.A., esto por Convenio Mandato GORE - DOH - Aguas Araucanía S.A. El Convenio Mandato GORE DOH y Res (ex) GORE N°517/29.02.2012 que aprobó dicho Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°476/27.03.2012, que aprueba Convenio Mandato GORE-DOH. La Res (ex) GORE IX R. N°3412/29.10.2012, que aprueba modificación del Convenio Mandato. La Res GORE IX R. N°3087/29.11.2013, que aprueba modificación Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°1064/06.08.2012 que aprueba Convenio DOH - Aguas Araucanía S.A., de fecha 27.03.2012. SegUn lo indicado en Convenio Ad Referendum, la Asesoría tendrá el mismo plazo de las Obras Civiles, motivo por el cual se aumenta el plazo. | 20 | [12 empty] | 1 | 18 | Los gastos administrativos se utilizan, entre otros, para cursar los cometidos de la Inspección Fiscal. Esta debe velar por la buena ejecución de las obras, pero además porque las obras se mantengan sin inconvenientes posterior a su término. Esto se hace con inspecciones visuales, reuniones y revisiones posteriores a la materialización, en conjunto con el comité y usuarios. Es por este motivo, que existen variaciones en el plazo final. | 1700 | 10 | 12 | Este contrato fue llevado por la UT Aguas Araucanía, esto por Convenio Mandato GORE - DOH y Convenio Ad Referendum DOH - Aguas Araucanía S.A., en el que se encomienda a la Empresa la gestión técnica y administrativa para la ejecución del proyecto. Por contrato CO-APR-1137-2012, protocolizado el 22/11/2012, se contrató la Obra Civil, con plazo de 300 días corridos. Anexo N°1 Modificación de Contrato, de fecha 08/01/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 04/02.2013, con motivo de certificación de prevención de delitos de Aguas Araucanía S.A. Esto no modifica plazos. Anexo N°2 Modificación de Contrato, de fecha 21/10/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 13/11.2013, por hacerse necesario realizar obras extraordinarias. Esto no modifica plazos. Anexo N°3 Modificación de Contrato, de fecha 06/12/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 12/12.2013. Esto implica aumento de 60 días corridos a partir del día 19/09/2013 y para materializar las Obras Extraordinarias (refuerzo fundaciones captación, obras eléctricas, muro protección en hormigon, cielo raso caseta, 850 m. tubería HDPE D=75 mm., 3 arranques, cámara desague, entre otros); aprobado por Ord GORE IX R. N°3668/29.11.2013 y ORD DOH IX R. N°2432/03.12.2013. Plazo final Obras Civiles fue de 360 días corridos. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 18 | 18 | 0 | Por contrato CO-APR-1137-2012, protocolizado el 22/11/2012, se contrató la Obra Civil, con plazo de 300 días corridos. Plazo Final 360 días corridos. Anexo N°1 Modificación de Contrato, no modifica plazos. Anexo N°2 Modificación de Contrato, no modifica plazos. Anexo N°3 Modificación de Contrato, de fecha 06/12/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 12/12.2013. Esto implica aumento de 60 días corridos, aprobado por Ord GORE IX R. N°3668/29.11.2013 y ORD DOH IX R. N°2432/03.12.2013. El aumento se produjo por hacerse necesario regularizar obras extraordinarias (refuerzo fundaciones captación, obras eléctricas, muro protección en hormigon, cielo raso caseta, 850 m. tubería HDPE D=75 mm., 3 arranques, cámara desague, entre otros). No existen tiempos muertos. | 80 | 80 | Se contrató la Obra Civil con plazo de 300 días corridos y existió una ampliación de plazo por 60 días corridos, para materializar las Obras Extraordinarias (refuerzo fundaciones captación, obras eléctricas, muro protección en hormigon, cielo raso caseta, 850 m. tubería HDPE D=75 mm., 3 arranques, cámara desague, entre otros) Plazo final Obras Civiles fue de 360 días corridos. Con respecto a las Consultorías, segUn lo indicado en Convenio Ad Referendum, la Asesoría tendrá el mismo plazo de las Obras Civiles, motivo por el cual se aumenta el plazo. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 23/11/2012 | [14 empty] | 641347 | 500 | 641847 | 641846 | 1 | Asesoría: SegUn lo indicado en Convenios: Convenio Mandato GORE DOH y Res (ex) GORE N°517/29.02.2012 que aprobó Convenio Mandato GORE - DOH. La Res Seremi MOP IX R. N°476/27.03.2012, que aprueba Convenio Mandato GORE-DOH. La Res (ex) GORE IX R. N°3412/29.10.2012, que aprueba modificación del Convenio Mandato. La Res (ex) GORE IX R. N°3087/29.11.2013, que aprueba modificación Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°1064/06.08.2012 que aprueba Convenio DOH - Aguas Araucanía S.A., de fecha 27.03.2012. SegUn lo indicado en Convenio Mandato y en Convenio Ad Referendum, el monto para Asesoría es el 10% del valor del contrato, el que se aumentará, si existen recursos, en el mismo porcentaje, si existe modificación en el contrato de Obras Civiles. Por este motivo, el contrato de asesoría original fue de $55.477.641 modificación por $2.826.636 (aprobado por acuerdo CORE N°112/25.09.2013), terminando el contrato de asesoría con un monto de $58.304.277. Obras Civiles: SegUn lo indicado en Convenios: Convenio Mandato GORE DOH y Res (ex) GORE N°517/29.02.2012 que aprobó Convenio Mandato GORE - DOH. La Res Seremi MOP IX R. N°476/27.03.2012, que aprueba Convenio Mandato GORE-DOH. La Res (ex) GORE IX R. N°3412/29.10.2012, que aprueba modificación del Convenio Mandato. La Res (ex) GORE IX R. N°3087/29.11.2013, que aprueba modificación Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°1064/06.08.2012 que aprueba Convenio DOH - Aguas Araucanía S.A., de fecha 27.03.2012. Monto Original de contrato, segUn consta en Contrato CO-APR-1137-2012 entre Aguas Araucanía y el Contratista Luis Rubilar Albornoz, de fecha 05/11/2012, protocolizado ante Notario (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 22/11/2012, el contrato de Obras Civiles tiene un monto de $554.776.409. Anexo N°2 Modificación de Contrato, de fecha 21/10/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 12/12.2013. Esto implica aumento $28.266.356, aprobado por Ord GORE IX R. N°3668/29.11.2013 y ORD DOH IX R. N°2432/03.12.2013. El aumento se produjo por hacerse necesario regularizar obras extraordinarias. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 67 | 70 | 104.4776 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto original contempló 67 arranques domiciliarios. Por Anexo N°3 Modificación de Contrato, de fecha 06/12/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 12/12.2013. Esto materializa Obras Extraordinarias, entre las que se condireraron 3 arranques nuevos. (aprobado por Ord GORE IX R. N°3668/29.11.2013 y ORD DOH IX R. N°2432/03.12.2013). Por este motivo es que existe variación entre la magnitud recomendad y la magnitud real, pasando de 67 á 70 arranques domiciliarios. | En general, todos los proyectos de esta naturaleza suben el nUmero de arranques durante la ejecución debido a la naturaleza de ellos, la población tiene un dinamismo propio. Existen familias escépticas con el proyecto y que creen en él sólo cuando ven las obras y por ello los sistemas se diseñan con los criterios que se han establecido para que estas familias puedan ser incorporadas. | [12 empty] | El Anexo N°4 Contrato CO-APR-1137-2012, corresponde al Acta de Recepción Provisoria, indicando que la Comisión fue designada por carta G.R. N°075/07.02.2014. Se constituyó la Comisión, acompañados por Dirigentes del sistema APR, quienes revisaron las obras generándose observaciones menores que fueron corregidas, comprobando su correcto funcionamiento y no habiendo nuevas observaciones, se dan por recibidas con fecha 17/03/2014. Las obras fueron terminadas con fecha 17/11/2013, no se cursaron multas y fueron construidas estrictamente de acuerdo a especificaciones ténicas y planos de proyecto. | 17/03/2013 |  |  | SI | 17/11/2013 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4078100% | 4078100% | 0 | 4080900% | 28 | 4114100% | 332 | 4123600% | 95 | 4123600% | 95 | 4125400% | 18 | 4127400% | 20 | 493 | 493 | La mayor diferencia de plazos se produce en el proceso de adjudicación ya que el presupuesto oferta superó el 10 % del oficial segUn ORD DOH Nº 1001 de 20.06.2012, por lo que fue necesario enviar a re-análisis de MIDESO mediante ORD GORE Nº 1788 de 28.06.2012. Posteriormente es enviado al CORE, siendo aprobado el incremento segUn Acuerdo Nº 1440 de 13.09.2012 y autorizando a la Unidad Técnica a Adjudicar segUn ORD GORE Nº 3030 de 31.10.2012, adjuntando la resolución Exenta que modifica Convenio Mandato Nº 3413 de 29.10.2012. La segunda mayor demora se produce en la suscripción del Convenio Mandato por parte del Gobierno Regional de La Araucanía con la Unidad Técnica. El Convenio lo elabora el Gobierno Regional de La Araucanía. | [23 empty] | 47059 | 0 | 0 | 0 | 500 | 470570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518129 | 47059 | 0 | 0 | 0 | 500 | 470570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518129 | Mediante Resolución Exenta Nº 517 de 29.02.2012 se aprueba Convenio Mandato : Obras Civiles M$ 470.570; Consultoría M$ 47.059 y Gastos Administrativos M$ 500 | 58305 | 0 | 0 | 0 | 500 | 583043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641848 | - Con fecha 22.11.2012 se protocoliza el contrato por los siguientes montos: Obras Civiles M$ 554.776.409; Consultoría M$ 55.477.641 y Gastos Administrativos M$ 500 - Mediante ORD DOH Nº 1711 de fecha 28.08.2013 la Unidad Técnica (DOH), solicita modificación de contrato por $28.266.356 para realizar mejoras en recinto de captación y estanque e incorporar 3 nuevos beneficiarios. - Mediante ORD DOH Nº 2389 de fecha 27.11.2013 solicita un aumento de plazo de 60 días corridos. - Mediante ORD GORE Nº 3668 se aprueba aumento de plazo. - Mediante ORD GORE Nº 4034 de fecha 09.12.2014 se informa sobre modificación presupuestaria, adjuntando Resolución Exenta Nº 3087 de 29.11.2013 que aprueba modificación de Convenio Mandato. Quedando con los siguientes montos: Obras Civiles M$ 583.045; Consultoría M$ 58.305 y Gastos Administrativos M$ 500 Obras Civiles M$ 583.042.765; Consultoría M$ 58.304.277 y Gastos Administrativos M$ 500 | 58305 | 0 | 0 | 0 | 500 | 583043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641848 | 2 | BIP = SIGFE | 58304 | 0 | 0 | 0 | 500 | 583042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641846 | 60098 | 0 | 0 | 0 | 523 | 600985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661606 | -No hay diferencias de lo efectivamente pagado y lo registrado en SIGFE y BIP. Fechas de Gastos en item Obras Civiles: EP Nº 1: $25.401.000 (31/12/2012); EP Nº 2: $164.358.233 (20/03/2013); EP Nº 3: $39.894.811 (28/03/2013); EP Nº 4: $61.971.892 (07/05/2013); EP Nº 5: $66.227.142 (29/05/2013); EP Nº 6: $77.753.076 (28/06/2013); EP Nº 7: $68.771.386 (31/07/2013); EP Nº 8: $38.426.992 (29/08/2013); EP Nº 9: $6.489.379 (27/09/2013); EP Nº 10: $5.126.688 (30/10/2013); EP Nº 11: $28.622.166 (31/12/2013). - Gastos en item Consultoría: EP Nº 1: $2.540.100 (24/04/2013); EP Nº 2: $16.435.823 (31/05/2013); EP Nº 3: $3.989.481 (31/05/2013); EP Nº 4: $6.197.189 (31/05/2013); EP Nº 5: $6.622.714 (31/05/2013); EP Nº 6: $7.775.308 (28/06/2013); EP Nº 7: $6.877.139 (31/07/2013); EP Nº 8: $3.842.699 (29/08/2013); EP Nº 9: $648.938 (27/09/2013); EP Nº 10: $512.669 (30/10/2013); EP Nº 11: $2.862.217 (31/12/2013). - Gastos Administrativos :M$500 (20/08/2012) | [15 empty] | 74675.0854 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 746716.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822185.2657 | 941173.675 | 86028.284 | 0 | 0 | 0 | 738.1555 | 860268.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947035.166 | 84821.548 | 0 | 0 | 0 | 738.1555 | 848225.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933785.063 | 15.1851 | 13.5736 | 13.594 | -1.3991 | -0.78504 | 13339.7866 | 12117.5051 | El proyecto fue adjudicado en un valor superior al recomendado, en pleno período de reconstrucción post terremoto en el cual todas las obras subieron los costos por efecto oferta-demanda. Los contratados vs los gastados difieren porque los proyectos se contratan sin reajustes de ningUn tipo. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 582537 | 28266 | 4.852% | El aumento se produjo por hacerse necesario regularizar obras extraordinarias. La moneda es año 2012. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 582537 | 666843 | 14.4722 | 1° Re-análisis se debió a un error de digitación que tuvo el costo del proyecto. 2° Re-análisis corresponde por mayor valor en la oferta durante el proceso de licitación, en donde se presentó un solo oferente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34213 | 39482 | 15.4006 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador se borró del sistema BIP: Cae recomendado= M$ 34.213 Cae real= M$ 39.482 La variación porcentual no es la misma pues cambia la inversión pero no los costos de operación. | El proyecto se desarrolló en condiciones esperables de acuerdo a su naturaleza. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30060796-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHEILLACO, VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL SECTOR DESARROLLA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE ALTA PROYECCIÓN. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, PROVENIENTES DE SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM: 5.649,566 NORTE Y 729,665 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 3. CONSTRUCCIÓN DE 295 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE, PN 10 DN=110 MM. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 50 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CASETA PARA FILTROS, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE HDPE, PE 100, PN-10 EN D= 100 MM, 3.830 M. Y EN D=75MM, 6.880 M. INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. INSTALACIÓN DE 95 ARRANQUES DOMICILIARIOS. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INSCRIPCIÓN EN CONSERVADOR DE DERECHOS DE AGUA. | 399 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 8 | 10 | Este contrato fue asesorado por Aguas Araucanía S.A., esto por Convenio Mandato GORE - DOH - Aguas Araucanía S.A. El Convenio Mandato GORE DOH y Res (ex) GORE N°1479/24.05.2012 que aprobó dicho Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°910/08.07.2012, que aprueba Convenio Mandato GORE-DOH. La Res (ex) GORE IX R. N°3413/29.10.2012, que aprueba modificación del Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°1270/06.08.2012 que aprueba Convenio DOH - Aguas Araucanía S.A., de fecha 24.04.2012. SegUn lo indicado en Convenio Ad Referendum, la Asesoría tendrá el mismo plazo de las Obras Civiles, motivo por el cual se aumenta el plazo. Además, existió un atraso de 20 días en la fecha de término, días por los que la empresa, fue sancionada con una multa segUn el art. 7.13 de las bases administrativas. | 25 | [12 empty] | 1 | 7 | Los gastos administrativos se utilizan, entre otros, para cursar los cometidos de la Inspección Fiscal. Esta debe velar por la buena ejecución de las obras, pero además porque las obras se mantengan sin inconvenientes posterior a su término. Esto se hace con inspecciones visuales, reuniones y revisiones posteriores a la materialización, en conjunto con el comité y usuarios. Es por este motivo, que existen variaciones en el plazo final. | 600 | 8 | 10 | Este contrato fue llevado por la UT Aguas Araucanía, esto por Convenio Mandato GORE - DOH y Convenio Ad Referendum DOH - Aguas Araucanía S.A., en el que se encomienda a la Empresa la gestión técnica y administrativa para la ejecución del proyecto. Por contrato CO-APR-1136-2012, protocolizado el 23/11/2012, se contrató la Obra Civil, con plazo de 210 días corridos. Anexo N°1 Modificación de Contrato, de fecha 08/01/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 18/02.2013, con motivo de certificación de prevención de delitos de Aguas Araucanía S.A. Esto no modifica plazos. Anexo N°2 Modificación de Contrato, de fecha 12/08/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 20.08.2013 y mediante informe de la Inspección Técnica de Obra, emitido por carta GID N°1064/07.06.2013, se establece la necesidad de realizar obras extraordinarias y disminución de obras, además de un aumento de plazo; para mejor desarrollo del proyecto. Esto no modifica monto final del contrato y aumenta el plazo en 75 días corridos. Este informe fue aprobado mediante ORD GORE N°2372/25.07.2013 y ORD DOH IX R. N°1531/06.08.2013. Esta modificación se origina a raíz de una extensión de red matriz en HDPE PE 100 PN 10 75 MM., aumento en 28 Aarranques domiciliarios, cámara de desague y obras de acceso a tratamiento. Además contempló la reducción del ítem de suministro de energía eléctrica e instalación de subestación eléctrica. Además, existió un atraso de 20 días en la fecha de término, días por los que la empresa, fue sancionada con una multa segUn el art. 7.13 de las bases administrativas. Plazo final Obras Civiles contractual, fue de 285 días corridos. Plazo final con el atraso, fue de 305 días corridos. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | Por contrato CO-APR-1136-2012, protocolizado el 23/11/2012, se contrató la Obra Civil, con plazo de 210 días corridos. Anexo N°1 Modificación de Contrato, de fecha 08/01/2013, no modifica plazos. Anexo N°2 Modificación de Contrato, de fecha 12/08/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 20.08.2013 y mediante informe de la Inspección Técnica de Obra, emitido por carta GID N°1064/07.06.2013, se establece la necesidad de realizar obras extraordinarias y disminución de obras, además de un aumento de plazo; para mejor desarrollo del proyecto. Esto no modifica monto final del contrato y aumenta el plazo en 75 días corridos. Este informe fue aprobado mediante ORD GORE N°2372/25.07.2013 y ORD DOH IX R. N°1531/06.08.2013. Esta modificación se origina a raíz de una extensión de red matriz en HDPE PE 100 PN 10 75 MM., aumento en 28 Aarranques domiciliarios, cámara de desague y obras de acceso a tratamiento. Además contempló la reducción del ítem de suministro de energía eléctrica e instalación de subestación eléctrica. Además, existió un atraso de 20 días en la fecha de término, días por los que la empresa, fue sancionada con una multa segUn el art. 7.13 de las bases administrativas. Plazo final Obras Civiles contractual, fue de 285 días corridos. Plazo final con el atraso, fue de 305 días corridos. Hubo tiempos muertos entre la adjudicación y la presentación de garantías, por parte de la empresa. | 37.5 | 37.5 | Los gastos administrativos se transfieren de una sola vez en un el plazo máximo es 1 mes. Este proyecto tuvo gastos administrativos durante tres etapas distintas: Prefactibilidad, diseño y ejecución. El Ultimo gasto en este ítem fue en octubre del 2012. El ítem Obra Civil, su programación para ejecución era 8 meses y demoró 11 es decir se excedió en 3 meses lo que representa un 37,5 %. Lo que es idéntico para el ítem consultorías. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Unidad Técnica, contrató la Obra Civil con plazo de 210 días corridos, y existió una apliación de plazo por 75 días corridos, ya que se establece la necesidad de realizar obras extraordinarias y disminución de obras, además de un aumento de plazo, estas modificación se originan a raíz de una extensión de red matriz en HDPE PE 100 PN 10 75 MM., aumento en 28 Aarranques domiciliarios, cámara de desague y obras de acceso a tratamiento. Además contempló la reducción del ítem de suministro de energía eléctrica e instalación de subestación eléctrica. Además, existió un atraso de 20 días en la fecha de término, días por los que la empresa fue sancionada con una multa segUn el art. 7.13 de las bases administrativas. Plazo final Obras Civiles contractual, fue de 285 días corridos. Plazo final con el atraso, fue de 305 días corridos. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/12/2012 | [14 empty] | 522129 | 516 | 522645 | 522644 | 1 | Asesoría: SegUn lo indicado en Convenios: Convenio Mandato GORE DOH y Res (ex) GORE N°517/29.02.2012 que aprobó dicho Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°476/27.03.2012, que aprueba Convenio Mandato GORE-DOH. La Res (ex) GORE IX R. N°3412/29.10.2012, que aprueba modificación del Convenio Mandato. La Res GORE IX R. N°3087/29.11.2013, que aprueba modificación Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°1064/06.08.2012 que aprueba Convenio DOH - Aguas Araucanía S.A., de fecha 27.03.2012. SegUn lo indicado en Convenio Mandato y en Convenio Ad Referendum, el monto para Asesoría es el 10% del valor del contrato, el que se aumentará, si existen recursos, en el mismo porcentaje, si existe modificación en el contrato de Obras Civiles. El contrato de asesoría original fue de $47.466.375. No existe modificación en montos. Por lo tanto, el monto final de Asesoría es de $47.466.375. Obras Civiles: SegUn lo indicado en Convenios: Convenio Mandato GORE DOH y Res (ex) GORE N°517/29.02.2012 que aprobó dicho Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°476/27.03.2012, que aprueba Convenio Mandato GORE-DOH. La Res (ex) GORE IX R. N°3412/29.10.2012, que aprueba modificación del Convenio Mandato. La Res GORE IX R. N°3087/29.11.2013, que aprueba modificación Convenio Mandato. La Res Seremi MOP IX R. N°1064/06.08.2012 que aprueba Convenio DOH - Aguas Araucanía S.A., de fecha 27.03.2012. Contrato (Aguas Araucanía S.A. - Sociedad Comercial América Construcciones Ltda.) CO-APR-1136-2012, protocolizado el 23.11.2012, Aguas Araucanía encargó al Contratista la ejecución de la obra Instalación Sistema APR Cheillaco, Villarrica, por un monto de $474.663.750. Anexo N°2 Modificación de Contrato, de fecha 12/08/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 20.08.2013 y mediante informe de la Inspección Técnica de Obra, emitido por carta GID N°1064/07.06.2013, se establece la necesidad de realizar obras extraordinarias y disminución de obras; para mejor desarrollo del proyecto. Esto no modifica monto final del contrato. Este informe fue aprobado mediante ORD GORE N°2372/25.07.2013 y ORD DOH IX R. N°1531/06.08.2013. Monto final del Contrato de Obras Civiles fue de $474.663.750. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 95 | 123 | 129.4737 | Real > Recomendada | [5 empty] | Anexo N°2 Modificación de Contrato, de fecha 12/08/2013, certificado ante notario pUblico (Notaría Héctor Basualto Bustamante), con fecha 20.08.2013 y mediante informe de la Inspección Técnica de Obra, emitido por carta GID N°1064/07.06.2013, se establece la necesidad de realizar obras extraordinarias y disminución de obras, además de un aumento de plazo; para mejor desarrollo del proyecto. Esto no modifica monto final del contrato y aumenta el plazo en 75 días corridos. Este informe fue aprobado mediante ORD GORE N°2372/25.07.2013 y ORD DOH IX R. N°1531/06.08.2013. Esta modificación se origina a raíz de una extensión de red matriz en HDPE PE 100 PN 10 75 MM., aumento en 28 Aarranques domiciliarios, cámara de desague y obras de acceso a tratamiento. Además contempló la reducción del ítem de suministro de energía eléctrica e instalación de subestación eléctrica. | En general, todos los proyectos de esta naturaleza suben el nUmero de arranques durante la ejecución debido a la naturaleza de ellos, la población tiene un dinamismo propio. Existen familias escépticas con el proyecto y que creen en él sólo cuando ven las obras y por ello los sistemas se diseñan con los criterios que se han establecido para que estas familias puedan ser incorporadas. | [12 empty] | SegUn Anexo N°3 Acta de Recepción Provisional Contrato CO-APR-1136-2012, con fecha 11.11.2013, se constituyó la Comisión de Recepción (designada por carta GR N°693/04.11.2013), donde participaron el Presidente, Tesorero y Operadores del Sistema, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento y no habiendo observaciones que formular, las dá por recibidas. | 11/11/2013 |  |  | SI | 24/09/2013 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4083500% | 4089700% | 62 | 4100400% | 107 | 4114200% | 138 | 4122200% | 80 | 4122200% | 80 | 4125700% | 35 | 4127400% | 17 | 439 | 377 | Para poder adjudicar, se requirió aumento de recursos,lo cual requirió modificación de Convenio Mandato, previa aprobación CORE | [23 empty] | 43521 | 0 | 0 | 0 | 501 | 435195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479217 | 44816 | 0 | 0 | 0 | 516 | 448141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493473 | No hay observaciones. | 47467 | 0 | 0 | 0 | 516 | 474664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522647 | El Contrato original consultó: 1. Habilitación sistema de captación de aguas subterráneas, provenientes de sondaje existente en coordenadas utm: 5.649,566 norte y 729,665 este. Incluye planta elevadora e interconexiones hidráulicas. 2. Construcción sala de tratamiento y comando, suministro e instalación de todos los equipos e interconexiones hidráulicas. Incluye caseta operador, cierros y urbanización recinto. 3. Construcción de 295 m de red de impulsión en hdpe, pn 10 dn=110 mm. 4. Instalación estanque regulación metálico de 50 m³, sobre torre metálica de 20 m de altura, incluye interconexiones hidráulicas, caseta para filtros, cierros y urbanización recinto. 5. Construcción red matriz de hdpe, pe 100, pn-10 en d= 100 mm, 3.830 m. Y en d=75mm, 6.880 m. Incluye instalación de válvulas para acuartelamiento de redes. 6. Instalación de 95 arranques domiciliarios. 7. Instalaciones eléctricas y sistemas de control. 8. Desinfección, pruebas de conjunto, puesta en operación y adiestramiento operador. 9. Resolución sanitaria favorable para operación del servicio e inscripción en conservador de derechos de agua. Contrato original o. Civiles M$ 474.664 Aumento contrato M$ 45.266 Disminución contrato: M$ 45.266 Monto total o. Civiles M$ 474.664. Modificación de contrato: 1. Construcción de 28 nuevos arranques domiciliarios y mejora acceso recinto sondaje. 2. Disminución linea media tensión y empalme. | 47466 | 0 | 0 | 0 | 516 | 474664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522646 | 2 | BIP = SIGFE | 47466 | 0 | 0 | 0 | 516 | 474662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522644 | 48964 | 0 | 0 | 0 | 539 | 489642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539145 | No hay diferencias en los montos totales devengados entre BIP y SIGFE. No hay diferencias en los meses en que se ingresó cada gasto respecto del devengo. | [15 empty] | 69061.9985 | 0 | 0 | 0 | 794.611 | 690584.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760441.3098 | 0 | 70037.2671 | 0 | 0 | 0 | 760.7377 | 700357.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771155.15 | 69104.3401 | 0 | 0 | 0 | 760.7377 | 691075.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760940.9409 | 1.4089 | 0.065703 | 0.071123 | -1.3245 |  | 6186.5117 | 5618.503 | Las variaciones que se presentan entre el monto contratado y gastado respecto del recomenddao son marginales, ajutándose la ejecución a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 538788 | 0 | 0% | El proyecto de Obras Civiles tuvo Obras Extraordinarias por 49.216.121 y Disminución de Obras por $49.216.121. Esto con el objetivo de mejor desarrollo del proyecto. Monto Original contratado no sufrió modificaciones. Moneda año 2013. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo variaciones. El proyecto de Obras Civiles tuvo Obras Extraordinarias por 49.216.121 y Disminución de Obras por $49.216.121. Esto con el objetivo de mejor desarrollo del proyecto. Monto Original contratado no sufrió modificaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Existe error en valor del Cae que se ingresó, no obstante al recalcular este indicador (está en M$) se tiene que la diferencia es prácticamente nula. | No obstante la compleja naturaleza de estos proyectos, éste representa el ideal de un evaluador ex ante. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108902-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MALALCAHUELLO, CURACAUTIN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | CURACAUTIN | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ACTUAL SISTEMA PRESENTA DEFICIENCIAS DE PRESIÓN. | SE CONSULTA: 1. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO PARA SONDAJE EXISTENTE. INCLUYE DESARROLLO DEL POZO E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 2. REPOSICIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS Y CASETA. 3. 336 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN-10 DE DIÁMETRO 90 MM. 4. ESTANQUE DE FIERRO DE 75 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 15 M, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. 6.804 M DE RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN-10 DE DIÁMETRO 110 MM Y 2.076 M DE DIÁMETRO 160 MM. 6. RECONEXIÓN DE 214 ARRANQUES DOMICILIARIOS E INSTALACIÓN DE 3 NUEVOS. 7. RECONEXIÓN DE 5 GRIFOS EXISTENTES. 8. INSTALACIÓN DE 20 VÁLVULAS DE CORTE PARA ACUARTELAMIENTO DE REDES. 9. SUMINISTRO GRUPO ELECTRÓGENO DE 20 KVA. 10. PRUEBAS DE CONJUNTO Y RESOLUCIÓN SANITARIA PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 912 |  |  |  | 12 | 6 | Las variaciones en el plazo recomendado ocurren porque la Asesoría tiene directa relación con el contrato de obras. | -50 | [16 empty] | 12 | 12 | El plazo original del contrato fue de 300 días corridos. Hubo 2 modificaciones: 1) Por Res DOH IX R. N°1628/01.08.2013, se aprueba aumento de plazo por 30 días corridos. Esto fue por establecerse la necesidad de hacer obras extraordinarias: Desague en HDPE, Impulsión en HDPE, Red de Distribución en HDPE,. 2) Por Res DOH IX R. N°1891/03.09.2013, se aprueba aumento de plazo por 15 días corridos. Esto fue por que, aun encontrándose en marcha blanca, la localidad estaba siendo afectada por intensas lluvias y nevazones (propias de la zona), lo que dificultaba finalizar algunas partidas consideradas en el contrato original y modificaciones, como: urbanización, pinturas exteriores de casetas, limpieza y acceso al recinto; por lo que se requirió un tiempo de ejecución mayor, para realizarse. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | Plazo original: 300 días corridos. Hubo 2 modificaciones: 1) Por Res DOH IX R. N°1628/01.08.2013, se aprueba aumento de plazo por 30 días corridos. Esto fue por establecerse la necesidad de hacer obras extraordinarias: Desague en HDPE, Impulsión en HDPE, Red de Distribución en HDPE,. 2) Por Res DOH IX R. N°1891/03.09.2013, se aprueba aumento de plazo por 15 días corridos. Esto fue por que, aun encontrándose en marcha blanca, la localidad estaba siendo afectada por intensas lluvias y nevazones (propias de la zona), lo que dificultaba finalizar algunas partidas consideradas en el contrato original y modificaciones, como: urbanización, pinturas exteriores de casetas, limpieza y acceso al recinto; por lo que se requirió un tiempo de ejecución mayor, para realizarse. No hubo tiempos muertos. | 0 | 0 | El plazo original del contrato fue de 300 días corridos. Hubo 2 modificaciones: 1) Por Res DOH IX R. N°1628/01.08.2013, se aprueba aumento de plazo por 30 días corridos. Esto fue por establecerse la necesidad de hacer obras extraordinarias: Desague en HDPE, Impulsión en HDPE, Red de Distribución en HDPE,. 2) Por Res DOH IX R. N°1891/03.09.2013, se aprueba aumento de plazo por 15 días corridos. Esto fue por que, aun encontrándose en marcha blanca, la localidad estaba siendo afectada por intensas lluvias y nevazones (propias de la zona), lo que dificultaba finalizar algunas partidas consideradas en el contrato original y modificaciones, como: urbanización, pinturas exteriores de casetas, limpieza y acceso al recinto; por lo que se requirió un tiempo de ejecución mayor, para realizarse. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 24/08/2012 | [14 empty] | 616958 | 0 | 616958 | 616957 | 1 | Asesoría: Monto original $69.894.322, aprobado por Res DOH IX R. N°2862/22.11.2012. Modificación de asesoría (en directa relación con la modificación del contrato de obras), aprobada por Res DOH IX R. N°2292/22.10.13. Monto final Asesoría $75.766.771. Obras Civiles: Monto original $499.245.155, aprobado por Res DOH IX R. N° 2003/14.08.2012. Modificación efectiva de contrato $41.946.067 (corresponde a la diferencia entre aumento por obras extraordinarias $50.331.222 y disminución por $8.385.155), aprobado por Res DOH IX R. N°1628/01.08.2013. Monto final $541.191.222. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 222 | 292 | 131.5315 | Real > Recomendada | [5 empty] | En el proyecto original se contempló 3 arranques nuevos, 214 reconexiones y reconexión de 5 grifos. Todas obras que fueron ejecutadas. Por el aumento de contrato en obras extraordinarias, se efectuaron 25 nuevas reconexiones y 45 nuevos arranques. Todo esto da un total final de 292 arranques (modificación efectiva de contrato $41.946.067, correspondiente a la diferencia entre aumento por obras extraordinarias de $50.331.222 y disminución de $8.385.155, aprobado por Res DOH IX R. N°1628/01.08.2013). | En el proyecto original se contempló 3 arranques nuevos, 214 reconexiones y reconexión de 5 grifos. Todas obras que fueron ejecutadas. Por el aumento de contrato en obras extraordinarias, se efectuaron 25 nuevas reconexiones y 45 nuevos arranques. Todo esto da un total final de 292 arranques | [12 empty] | Se reunió la comisión de recepción, con la participación del Presidente, Secretario y Tesorero del Sistema APR, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento y, no habiendo observaciones que formular, se dan por recibidas con fechas 12/09/2013. Las obras fueron ejecutadas por la empresa Segasa Ltda. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos de proyecto. | 12/09/2013 |  |  | SI | 26/07/2013 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4072400% | 4072400% | 0 | 4104500% | 321 | NA |  | 4113600% | 91 | 4113600% | 91 | 4113600% | 0 | 4118300% | 47 | 459 | 459 | Una vez obtenido el rate favorable, se solicitaron recursos para materializar la obra. Dadas las mUltiples solicitudes y la escasez de recursos, es que la IDI fue postulada para el año 2012 y se logró obtener financiamiento para materializar el proyecto el año esperado. Lo fondos fueron asignados en Dec N°593/10.05.2012. Posteriormente de obtenidos y aprobados los recursos, se comenzó con el proceso licitatorio. | [23 empty] | 76150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620073 | 76150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620073 | Los montos recomendados del primer rate RS y los montos recomendados del RS que da origen a la ejecución presupuestaria, son los mismos. Esto ya que la IDI fue postulada para financiamiento año 2012. | 75767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616958 | Este tipo de inversiones no generan gastos sin contrato. Los montos indicados corresponden a los gastos en contratos licitados y adjudicados. | 75767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616958 | 1 | BIP = SIGFE | 75767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616957 | 78670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640592 | El monto original del contrato de obras fue de $499.245.155, a contar del día 15/08/2012. Se efectuó aumento de obras por $41.946.067, ya que se estableció la necesidad de hacer obras extraordinarias: Desague en HDPE, Impulsión en HDPE, Red de Distribución en HDPE. El monto final del contrato de obras, fue de $541.191.222. Se cursó de la siguiente forma: $50.614.332, EP N°1/01.10.2012 $75.118.405, EP N°2/05.11.2012 $70.158.340, EP N°3/03.12.2012 $76.800.739, EP N°4/19.12.2012 $17.308.184, EP N°5/21.12.2012 $42.963.899, EP N°6/31.01.2013 $36.438.073, EP N°7/05.03.2013 $41.892.137, EP N°8/05.04.2013 $24.922.061, EP N°9/06.05.2013 $35.000.000, EP N°10/05.06.2013 $28.028.985, EP N°11/03.07.2013 $41.946.067, EP N°12/16.08.2013 El monto original del contrato de asesorías fue de $69.894.322. Esto va en directa relación con el monto de la obra (14%). Se efectuó aumento de obras por $5.872.449, lo que también va en directa relación con la modificación de las obras civiles. El monto final del contrato de Asesoría, fue de $75.766.771. Se cursó de la siguiente forma: $7.086.006, EP N°1/13.09.2012 $10.516.405, EP N°2/09.11.2012 $9.822.168, EP N°3/09.12.2012 $13.175.421, EP N°4/21.12.2012 $11.116.104, EP N°5/12.03.2013 $5.864.898, EP N°6/16.04.2013 $3.489.089, EP N°7/16.04.2013 $4.900.000, EP N°8/10.06.2013 $3.294.058, EP N°9/05.07.2013 $5.872.622, EP N°9/18.10.2013 | [15 empty] | 117346.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838183.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955530.3056 | 0 | 111791.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798517.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910309.4597 | 111033.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793090.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904124.761 | -4.7325 | -5.3798 | -5.3798 | -0.67941 |  | 3096.3177 | 2716.0648 | Generalmente, los proyectos de esta naturaleza no tienen diagnósticos precisos del sistema existente y consideran partidas de obras que se deben rebajar del contrato y cuyas modificaciones no necesitan recomendación favorable. Y como la consultoría es un porcentaje del valor de las obras civiles ocurre lo mismo con este ítem. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 677015 | 47819 | 7.063% | Modificación Asesoría $5.872.449. Modificación Obras Civiles $41.946.067. La moneda es año 2012. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado pero si tuvo modificaciones menorea al 10%, ya que se efectuó aumento de obras por $41.946.067, ya que se estableció la necesidad de hacer obras extraordinarias: Desague en HDPE, Impulsión en HDPE, Red de Distribución en HDPE. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto no tiene indicadores. | La formulación de estos proyectos lo hace una empresa sanitaria, en que un porcentaje del costo de las obras es el monto que se le cancelará por concepto de asesoría durante la ejecución, por lo tanto se generan incentivos perversos que inciden en la calidad de la formulación del proyecto. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100208-0 | MEJORAMIENTO CALZADA CALLE BOLIVIA - LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE BOLIVIA, SIENDO LA CAUSA PRINCIPAL LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE DISEÑO INADECUADAS AL CONTEXTO URBANO EXISTENTE. | CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BOLIVIA, ENTRE INGRESO A LA PLANTA SURLAT Y CENTRO EVENTOS MUNICIPAL, EN 550 MTS. APROX. OBRAS: DEMOL. DE CALZADA, M2 79. -VEREDA HC. E=0,07 M, M2 710. -DEMOLICIÓN DE VEREDAS, M2 200. -TUBOS C.C. D= 400, M 355. -TUBOS C.C. D= 600, M 326. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTE A BOTADERO M3 2.263. -SUMIDEROS TIPO SERVIU, UN. 10. -BASE VEREDA E=0,05 M; M2 710. BASE ESTABILIZADO E = 0,15M; M2 4.526. -PAVIMENTOS DE HORMIGÓN E= 0,15 M.; M2 800. -PAVIMENTOS DE HORMIGÓN E= 0,18 M.; M2 3.726 DEMARCACIÓN DE CALZADAS (TERMOPLÁSTICA), M2 103. -REACONDICIONAR O MODIFICAR SUMIDERO, UN. 4. -GEOTEXTIL, M2 4.526,00 DREN O ZANJA DE INFILTRACIÓN, M. 7. -SOLERA TIPO " A", ML. 1.161 SEÑALÉTICA (SEÑALES DE TRÁNSITO), UNID. 10. -RAMPA MINUSVALIDOS,UN 14,00. -CAMARA INSP. AGUAS LLUVIAS, UN 9. | 5500 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 4 | 1 | Según Res.2098 del 27 de mayo del 2013 se aprueba aumento de plazo por 15 dias SE EFECTUO UN FERIA COSTUMBRISTA DESDE EL 11 AL 24 DE MARZO DE 2013 DENOMINADA EXPO- LONCOCHE, QUE IMPIDIO REALIZAR LOS TRABAJOS ENTRE LAS CALLES DONDE SE INGRESABA A ESTA EXPOSICION. FUE NECESARIO INTERRUMPIR LOS TRABAJOS EN EL ACCESO A LA EMPRESA LECHERA SURLAT YA QUE EL INGRESO ALTERNATIVO A ESTA FUE CERRADO PARA EJECUTAR TRABAJOS DE PAVIMENTACION POR PARTE DE OTRA EMPRESA. POR ELLO SE OTORGA 15 DIAS CORRIDOS DE AUMENTO DE PLAZO | -75 | 4 | 5 | SE EFECTUO UN FERIA COSTUMBRISTA DESDE EL 11 AL 24 DE MARZO DE 2013 DENOMINADA EXPO- LONCOCHE, QUE IMPIDIO REALIZAR LOS TRABAJOS ENTRE LAS CALLES DONDE SE INGRESABA A ESTA EXPOSICION. FUE NECESARIO INTERRUMPIR LOS TRABAJOS EN EL ACCESO A LA EMPRESA LECHERA SURLAT YA QUE EL INGRESO ALTERNATIVO A ESTA FUE CERRADO PARA EJECUTAR TRABAJOS DE PAVIMENTACION POR PARTE DE OTRA EMPRESA. POR ELLO SE OTORGA 15 DIAS CORRIDOS DE AUMENTO DE PLAZO, según Res. 2098 del 27 de mayo 2013 | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | SE EFECTUO UN FERIA COSTUMBRISTA DESDE EL 11 AL 24 DE MARZO DE 2013 DENOMINADA EXPO- LONCOCHE, QUE IMPIDIO REALIZAR LOS TRABAJOS ENTRE LAS CALLES DONDE SE INGRESABA A ESTA EXPOSICION. FUE NECESARIO INTERRUMPIR LOS TRABAJOS EN EL ACCESO A LA EMPRESA LECHERA SURLAT YA QUE EL INGRESO ALTERNATIVO A ESTA FUE CERRADO PARA EJECUTAR TRABAJOS DE PAVIMENTACION POR PARTE DE OTRA EMPRESA. POR ELLO SE OTORGA 15 DIAS CORRIDOS DE AUMENTO DE PLAZO, según Res. 2098 del 27 de mayo 2013 | 25 | 50 | Hubo incremento de plazo por 15 días debido a que por la realización de la Feria Costumbrista fue necesario interrumpir los trabajos. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/01/2013 | [14 empty] | 260129 | 1751 | 261880 | 261880 | 0 | monto real del contrato $260.129.516 según Res. ex.4688 del 19-12-2012 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 617 | 593 | 96.1102 | Real < Recomendada | [5 empty] | EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA, CORREGIDA Y REAL. ESTO SE PRODUCE PORQUE LA MAGNITUD CORREGIDA ES LO OFERTADO POR LA EMPRESA Y LA REAL SE DISMINUYO DURANTE EL TRASNCURSO DE LA OBRA DEBIDO A QUE UN TRAMO DE CALZADA INTERVENIA EN PROPIEDAD MUNICIPAL. ESTO SE COMPENSO EJECUTANDO ACERAS Y OTROS ITEMS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. | EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA, CORREGIDA Y REAL, ESTO SE PRODUCE PORQUE LA MAGNITUD CORREGIDA ES LO OFERTADO POR LA EMPRESA Y LA REAL SE DISMINUYO DURANTE EL TRASNCURSO DE LA OBRA DEBIDO A QUE UN TRAMO DE CALZADA INTERVENIDA ES PROPIEDAD MUNICIPAL. ESTO SE COMPENSO EJECUTANDO ACERAS Y OTROS ITEMS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. | [12 empty] | SE EFECTUA RECEPCION PROVISORA CON REPRESENTANTES DEL SERVIU Y SEREMI, LEVANTANDO UN ACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES. | 19/06/2013 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON RECEPCION PROVISORIA PERO SIN SU RECEPCION DEFINITIVA YA QUE SE ENCUENTRA EN EL PERIODO DE GARANTIA POR 2 AÑOS. |  | SI | 19/06/2013 | NO EXISTEN. |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087800% | 4089700% | 19 | 4104300% | 146 | 4115200% | 109 | 4126200% | 110 | 4126200% | 110 | 4129900% | 37 | 4135400% | 55 | 476 | 457 | Se corrige la fecha de creación de asignación, consignando la fecha efectiva de ingreso de la Resolución a Contraloría Regional, a fin d eno distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. | [23 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 254487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259787 | 3707 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 262057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267515 | Sin observaciones al financiamiento. No se requirió recursos de Consultoría para ejecutar la obra. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 260130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261881 | Las obras fueron contratas por un monto de M$260.130 al primer oferentes. Posteriormente este se desistió y se adjudicaron al segundo oferente. Hubo modificaciones al contrato. Se hicieron disminuciones en el transcurso de la obra debido a que un tramo de calzada correspondía a propiedad municipal. Esto se compenso ejecutando aceras y otros items no considerados en el proyecto original. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 260130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261881 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 260129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 267961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269792 | No existe diferencia en los montos anuales ingresados a SIGFE y BIP. Existe diferencia de mes en el Gasto Administrativo, que se devengó en el mes de Septiembre de 2012 en SIGFE y no en el mes de Diciembre de 2012 como señala el BIP. No se requirieron recursos de Consultoría para ejecutar la obra. Sin embargo, se consigna M$1, ya que de lo contrario, el software no permite continuar el proceso. | [15 empty] | 5711.884 | 0 | 0 | 0 | 2698.5723 | 403828.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412239.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.25 | 383816.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386401.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.25 | 378196.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380780.9756 | -6.2678 | -7.6311 | -6.3473 | -1.4545 |  | 642.1264 | 637.7685 | Hubo modificaciones al contrato, se hicieron disminuciones en el transcurso de la obra debido a que un tramo de calzada correspondía a propiedad municipal, ésto se compenso ejecutando aceras y otros items no considerados en el proyecto original. No se requirieron recursos de Consultoría para ejecutar la obra. El monto contratado y gastado registran variaciones inferiores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin revaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 96661 | 96661 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin modificaciones. | Proyecto correctamente ejecutado de acuerdo a lo establecido ex - antes, en el que se contemplaban dos objetivos, uno era el de mejorar el acceso a planta procesadora de leche y en el otro extremo, mejorar la vía hacia el centro de eventos de Loncoche, lo cual se cumplió. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109403-0 | MEJORAMIENTO CALLE LOS CONFINES ENTRE SILVA H. Y CAMINO LOS PERALES | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO BUSCA CONSTRUIR CALLE PARA HABILITAR ACCESO A SECTORES POBLACIONALES EN SECTOR LOS PERALES, BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 2216 PERSONAS. | EL PROYECTO BUSCA CONFORMAR CALLE LOS CONFINES ENTRE SILHA H. Y CAMINO LOS PERALES DE LA CIUDAD DE ANGOL, HABILITANDO ACCESIBILIDAD PARA UNA POBLACIÓN DE 2.216 PERSONAS, CONSIDERANDO LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: - DEMOLICIÓN DE CALZADA: 34 M3 - VEREDA HC E=0,07 M: 710 M2 - DEMOLICIÓN CÁMARA INSPECCIÓN A. LLUVIA: 1 U. - TUBOS CC. D=600: 384 ML - REFUERZO COLECTOR DE H. ARAM. D=600: 53 ML - ENSAYE DE MATERIALES. - EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO: 1.191 M3 - SUMIDEROS TIPO SERVIU: 4 U. - BASE VEREDA E=0,05 M: 710 M2 - BASE ESTABILIZADA E=0,15 M: 2.236 M2 - GEOTEXTIL: 2.236 M2 - PAVIMENTOS DE HORMIGÓN E=015 M: 2.236 M2 - BARANDA PEATONAL SEGÚN MANUAL DE CARRETERAS: 114 M. - DEMARCACIÓN DE CALZADA: 72 M2 - SEÑALETICA: 9 U. - PEDRAPLEN (E=15 CM): 144 M2 - SOLERA TIPO "A": 587 U. - RAMPA MINUSVALIDOS: 7 U. - CAMARA INSPECCIÓN A. LLUVIAS: 3 U. - GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIU | [20 empty] | 4 | 1 | no hay | -75 | 4 | 4 | no hay ampliacion de plazo | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | no hay | 0 | 0 | El plazo real de ejecución del proyecto se ajusto al plazo recomendado y no existieron ampliaciones de plazo. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 04/10/2012 | [14 empty] | 160637 | 1648 | 162285 | 162285 | 0 | segun res. del contrato 1832 del 19/06/2012 se mantiene el monto inicial ( 160.637..) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 411 | 411 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay | La magnitud del proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | sin observaciones | 22/01/2013 | aun no |  | SI | 22/01/2013 | no hay |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4084200% | 4089700% | 55 | 4100400% | 107 | 4116600% | 162 | 4118600% | 20 | 4118600% | 20 | 4118600% | 0 | 4121300% | 27 | 371 | 316 | En la fecha de creación de la asignación presupuestaria se consigna la fecha efectiva de ingreso a Contraloría a fin de no distorsionar los tiempos de toma de razón. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 163528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 168392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170040 | No hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 160637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162285 | Hubo un solo contrato, que no tuvo modificaciones, y lo contratado corresponde al proyecto recomendado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 160637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162285 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 160637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 167655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169378 | Los montos totales consignados en SIGFE y BIP corresponden. Las fechas en que se ingresaron los gastos al BIP el año 2012, al igual que en otros proyectos para dicho año, no corresponde. En efecto, el detalle efectivo de gasto mes a mes es el siguiente: BIP SIGFE 2012 OCT. 0 49.339 2012 NOV. 2012 DIC. 142.554 93.215 2013 ENER 0 2013 FEBR 2013 MAR 2013 ABR 18.083 18.083 Totales 160.637 160.637 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.0856 | 259492.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262031.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.8201 | 237017.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239448.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.8201 | 236626.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239057.9413 | -8.6181 | -8.7673 | -8.8118 | -0.16327 |  | 581.6495 | 575.7327 | Proyecto ajudicado por menor costo al presupuestado, no tuvo modificaciones y lo contratado corresponde al proyecto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado ni registro modificaciones menores al 10% del costo. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 7372 | 7372 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 6.7 | 6.7 | 0 | Real = Recomendado | Las variaciones están dentro de las sensibilidades de van positivo (inferior al 10%). | Proyecto correctamente ejecutado, tuvo como objetivo mejorar la conexión con poblaciones alejadas del centro cuya vía original era de tierra. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30118049-0 | MEJORAMIENTO CALLE BALMACEDA ENTRE CASANOVA Y PEDREGOSO - PITRUFQUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | CALLE BALMACEDA ES UNA DE LAS VIAS MAS IMPORTANTES QUE SE UBICAN EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE PITRUFQUEN, TENIENDO UN ALTO TRAFICO VEHICULAR Y QUE CONECTA CON UNA GRAN CANTIDAD DE VILLAS UBICADAS EN ESTE SECTOR. TAMBIEN SE CONECTA CON CALLE CASANOVA, Y DESDE ESTA HACIA LA COMUNA DE TOLTEN | CONSISTE EN UN MEJORAMIENTO EN LA CARPETA DE RODADO DE LA CALLE BALMACEDA, ENTRE PASAJE RIO ALLIPEN Y CASANOVA, SECTOR ULTRA ESTACIÓN, EN 2.799 M2, LA QUE ACTUALMENTE ES DE RIPIO, TIERRA Y RESTOS DE UN ENCHAPADO DE ASFALTO ANTIGUO. CONTEMPLA: DEMOLICIÓN CALZADA 91,00 M2 DEMOLICIÓN DE VEREDAS 265,00 M2 EXTRACCIÓN DE ADOCRETOS 57,00 M2 SUMIDERO TIPO SERVIU 2,00 UNID. SUMIDERO TIPO SERVIU CON DOBLE REJILLA 2,00 UNID. BASE ESTABILIZADO (E=0,15M) 2.778,00 M2 BASE VEREDA E=0,05M 432,00 M2 CALZADA HCV (E=0,15M) 2.778,00 M2 CALZADA HCV (E=0,13M) 21,00 M2 TUBO CC (D=400) 398,00 M REDUCTOR DE VELOCIDAD 1,00 UNID. VEREDA HC (E=0,07M) 432,00 M2 CÁMARA INSPECCIÓN AGUAS-LLUVIAS 3,00 UNID. SOLERAS TIPO A 788,00 M. RAMPA MINUSVÁLIDOS 14,00 UNID. DEMARCACIÓN DE CALZADA (TERMOPLÁS.) 70,00 M2 SEÑALÉTICA 7,00 UNID. | [24 empty] | 4 | 5 | Se realizó un aumento de plazo por 30 dias según Res.4748 de fecha 06/11/2013 debido a un aumento de obra aprobado según la misma resolucion el aumento de obra significó ejecutar un colector de aguas lluvias por la calzada ya que por el trazado original obstruía una matriz de agua potable y una camara de valvula. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | Se realizó un aumento de plazo por 30 dias según Res.4748 de fecha 06/11/2013 debido a un aumento de obra aprobado según la misma resolucion el aumento de obra significó ejecutar un colector de aguas lluvias por la calzada ya que por el trazado original obstruía una matriz de agua potable y una camara de valvula. | 25 | 25 | Se realizó un aumento de plazo por 30 dias según Res.4748 de fecha 06/11/2013 debido a un aumento de obra aprobado según la misma resolución, dicho aumento significó ejecutar un colector de aguas lluvias por la calzada ya que por el trazado original obstruía una matriz de agua potable y una camara de valvula. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/07/2013 | [14 empty] | 141237 | 0 | 141237 | 141237 | 0 | Según Res. 2497 del 21/06/2013 el monto del contrato es 131.996.767 mas un aumento de obra por el monto de $9.240.746 (segun res. 4748 del 06/11/2013). por lo tanto el monto total: $ 141.237.513.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2799 | 2799 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL AUMENTO DE OBRA NO AFECTÓ LA MAGNITUD ORIGINAL. | El aumento de obra no afectó la magnitud original, ejecutándose conforme a lo recomendado. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 12/12/2013 | AUN NO |  | SI | 12/12/2013 | NO HAY |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4103100% | 4103100% | 0 | 4129600% | 265 | NA |  | 4144600% | 150 | 4144600% | 150 | 4146400% | 18 | 4148600% | 22 | 455 | 455 | En la creación de asignación se señala la fecha en que la Resolución efectivamente ingresó a Contraloría regional, a fin de no distorsionar los tiempos asociados a la toma de razón. La decisión de presentar el proyecto al CORE con el desfase de 202 días es de la máxima autoridad regional. Considerando la fecha de presentación al CORE y aprobación, a fines de Diciembre de 2012, la creación presupuestaria se hace el año 2013. La creación presupuestaria se demora en espera que otros proyectos de arrastre obtengasn la recomendación favorable. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141254 | No hay observaciones al financiamiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141237 | Hubo un único contrato, con aumento de plazo y de obras. El contrató consultó un mejoramiento en la carpeta de rodado de la calle Balmaceda, entre pasaje rio Allipen y Casanova, sector Ultra Estación, en 2.799 m2, que era de ripio, tierra y restos de un enchapado de asfalto antiguo. El detalle de las obras es: Demolición calzada 91,00 m2 Demolición de veredas 265,00 m2 Extracción de adocretos 57,00 m2 Sumidero tipo Serviu 2,00 unid. Sumidero tipo Serviu con doble rejilla 2,00 unid. Base estabilizado (e=0,15m) 2.778,00 m2 Base vereda e=0,05m 432,00 m2 Calzada HCV (e=0,15m) 2.778,00 m2 Calzada HCV (e=0,13m) 21,00 m2 Tubo cc (d=400) 398,00 m Reductor de velocidad 1,00 unid. Vereda (e=0,07m) 432,00 m2 Cámara inspección aguas-lluvias 3,00 unid. Soleras tipo a 788,00 m. Rampa minusválidos 14,00 unid. Demarcación de calzada (termoplás.) 70,00 m2 Señalética 7,00 unid. Según Res. 2497 del 21/06/2013 el monto del contrato fue M$ 131.997. El aumento de obra fue por el monto de M$ 9.240. Total M$ 141.237 El aumento de obra permitió ejecutar un colector de aguas lluvias por la calzada, ya que por el trazado original obstruía una matriz de agua potable y una cámara de válvula. Se realizó un aumento de plazo por 30 días, llegando con el aumento de plazo a 143 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141237 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145489 | El monto devengado fue de M$141.237. Este monto corresponde a lo consignado tanto en SIGFE como en el BIP. Los meses en que se devengó cada monto en el BIP corresponden a los meses en que se devengó en SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217671.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217671.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205342.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205342.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205341.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205341.3124 | -5.6638 | -5.6645 | -5.6645 | -0.00068733 |  | 73.3624 | 73.3624 | El proyecto se ejcutó con un único contrato con aumento de plazo y de obras. El aumento de obra permitió ejecutar un colector de aguas lluvias por la calzada, ya que por el trazado original obstruía una matriz de agua potable y una cámara de válvula. El monto contratado y gastado resultaron con variaciones mínimas con respecto al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 154226 | 9241 | 5.992% | el aumento de obra significó ejecutar un colector de aguas lluvias por la calzada ya que por el trazado original obstruía una matriz de agua potable y una camara de valvula. ( aumento por $ 9.240.746.-) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El aumento de obra significó ejecutar un colector de aguas lluvias por la calzada ya que por el trazado original obstruía una matriz de agua potable y una camara de valvula, por $ 9.240.746 | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1993 | 1993 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin cambios debido a que las variaciones fueron marginales. | Proyecto correctamente ejecutado y cumplió con los beneficios esperados. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071719-0 | CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR FRUTILLAR | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CASA DE ADULTO MAYOR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES DE TODA LA COMUNA QUE CONTEMPLA UN TOTAL DE 260 M2 QUE INCLUYE UN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES Y SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO, DOS SALAS DE REUNIONES, UN SALÓN MULTIUSO, COCINA, BIBLIOTECA, SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN. | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | -100 | 1 | 1 | Las diferencias se dan específicamente, debido a que la solicitud de los recursos fueron efectuados en las fechas no establecidas, sin embargo esto no afecto a la correcta ejecución del proyecto ya que estos en parte fueron subsanados momentáneamente por el municipio. | 0 | [8 empty] | 5 | 15 | Se observan variaciones en el plazo, debido a que la solicitud de los recursos para este ítem fueron solicitados tres meses después de aprobados los recursos por parte del CORE. El proyecto tuvo una duración de 8 meses en su etapa de ejecución, y los gastos realizados se dieron tanto en este periodo como en fechas posteriores, debido a procesos administrativos de la Municipalidad de Frutillar. | 200 | 5 | 8 | Los aumentos de plazos se justifican por medio de informes emitidos por la ITO, los cuales son aprobados y posteriormente se realizan los anexos de contratos. A continuación se detallan: 1. Anexo de Contrato de fecha 21/11/2012, aumenta plazo obra y autoriza modificaciones al proyecto. 2. Decreto Exento 4484 de fecha 14/11/2012 que aprueba el aumento de plazo del contrato de fecha 21/11/2012. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 19 | 24 | 5 | Los aumentos de plazos se justifican por medio de informes emitidos por la ITO, los cuales son aprobados y posteriormente se realizan los anexos de contratos. A continuación se detallan: 1. Anexo de Contrato de fecha 21/11/2012, aumenta plazo obra y autoriza modificaciones al proyecto. 2. Decreto Exento 4484 de fecha 14/11/2012 que aprueba el aumento de plazo del contrato de fecha 21/11/2012. | 35.7143 | 71.4286 | El plazo recomendado para las obras civiles fue de de cinco meses y el real de ocho meses lo que representa una variación de un 60% adicional. En el caso de los gastos administrativos tenia como plazo cinco meses y el real fue de quince esto significa 10 meses adicionales esto representa una variación de un 200%. En el caso del equipamiento este se ajusto al plazo recomendado | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 25/07/2012 | [14 empty] | 176162 | 1501 | 177663 | 177657 | 6 | Contrato de fecha 31/05/2012 aprobado decreto exento N° 2418 de fecha 08/06/2012 por un monto de $167.982.909. Anexo de Contrato por aumento de plazo de fecha 21/11/2012, aprobado decreto exento 4484 del 14/11/2012. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencias entre la magnitud recomendada y magnitud real. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 260 m2, dedicados a la construcción de una casa del adulto mayor en la Comuna de Frutillar. | [12 empty] | SE EMITE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 29/04/2013 | EL PROYECTO AÚN NO PRESENTA RECEPCIÓN DEFINITIVA | 29/04/2013 | SI | 29/04/2013 | NO PRESENTÓ SITUACIONES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO |  | En Operación |  | BERNARDO MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3978400% | 4035100% | 567 | 4064800% | 297 | 4075300% | 105 | 4106800% | 315 | 4106800% | 315 | 4111500% | 47 | 4115200% | 37 | 1368 | 801 | La mayor diferencia se explica porque las UT una vez firmados los Convenios Mandato, solicitan inmediatamente el gasto administrativo, y desde esa fecha, hasta que recién se firma contrato, en este caso, el plazo fue alrededor de 1 año. | [23 empty] | 3501 | 8700 | 0 | 0 | 1501 | 129622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143324 | 3501 | 8700 | 0 | 0 | 1501 | 167991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181693 | No existe dferencia entre los montos recomendados y los que dan origen a la ejecución. | 0 | 8173 | 0 | 0 | 1501 | 167983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177657 | Equipamiento (por licitación pública se efectúan 12 contratos) Obras Civiles (Contrato por $167.982.909) y se efectúa un aumento de obras, obras extraordinarias y disminución de obras por $13.720.988) y además, se aumentael plazo en 60 días corridos. OBS: Sistema no permite que monto contratado sea $0.- Por lo tanto, se debió indicar $1.- | 0 | 8173 | 0 | 0 | 1501 | 167983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177657 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 8173 | 0 | 0 | 1501 | 167983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177657 | 0 | 8419 | 0 | 0 | 1639 | 175234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185292 | Gasto Administrativo ($1.501.000) - Julio 2011 Obras Civiles ($167.982.909) -25 Junio 2012 Equipamiento (Total de gastos por $8.172.757) y se cancelan en Julio del 2013 | [15 empty] | 5555.22 | 13804.7782 | 0 | 0 | 2382.4216 | 266574.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288316.7659 | 0 | 0 | 11890.9372 | 0 | 0 | 2313.2636 | 247855.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262059.3185 | 0 | 11890.9372 | 0 | 0 | 2313.2636 | 247323.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261527.2255 | -9.1072 | -9.2917 | -7.2217 | -0.20304 |  | 1005.8739 | 951.2424 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAOLA CABELLO COURBIS | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No esta la información del indicador | Las mayoresa diferencias en esta iniciativa son de los plazos. Es importante mencionar que esta iniciativa tuvo su primera recomendación favorable el año 2008 pero el RS que origino la ejecución fuel el del año 2011. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102148-0 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL PURRANQUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PURRANQUE | 2014 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DE ACUERDO A LO INSTRUIDO EN EL MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA SUBDERE SE HACE NECESARIO EL CIERRE DEL VERTEDERO DE LA COMUNA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES MEDIO AMBIENTALES TANTO LOCAL COMO LOS IMPACTOS NEGATIVOS, ES DECIR CONTAMINACION DE NAPAS, GASES E IMPACTO VISUAL | SE REALIZARAN CONSULTORIAS PARA LOS ESTUDIOS DE SUELO E INSPECCIONES. RESPECTO A LAS OBRAS CIVILES SE EJECUTARÁ LO SIUGUIENTE: CIERRE PERIMETRAL, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION DE CANALES, MEJORAMIENTO ACCESOS, INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL AMBIENTAL DEL VERTEDERO (BIOGÁS, AGUAS SUBTERRÁNEAS). LO ANTERIOR BENEFICIARA A LOS 20.705 HABITANTES DE PURRANQUE, SEGÚN CENSO 2002. |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [16 empty] | 4 | 6 | No existia variacion entre plazo recomendado y el plazo real | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | no existia variacion del plazo | 50 | 50 | Esta iniciativa tuvo un incremento de un 50% entre los plazos recomendados y los de la ejecución. No se generaron tiempos muertos en la ejecución. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 30/10/2012 | [14 empty] | 219439 | 0 | 219439 | 219439 | 0 | 1er contrato, fecha : 16 de oct del 2012, aprobado por decreto 4186 de fecha del 30 oct del 2012, monto : $200.675.033.-imp inclui 2do contrato fecha 22 de marzo 2013, aprobado por decreto 1021, de fecha 27 de marzo del 2013, por aumento de obras aprobado CORE regional segun ord 1298 de fecha 21 de marzo 2013, monto $18.763.235.- imp incluí | BIP = SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 20705 | 20705 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | son los mismos según censo 2002.- | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex antedel mismo, ejecutándose las obras de cierre del vertedero municipal de Purranque, que beneficiaron a una magnitud de 20.705 habitantes. | [12 empty] | Se acepto con asistencia de funcionarios del gobierno regional y comision municipal, sin observaciones, aprobado por decreto 1096, del 2 de abril 2013 | 01/04/2013 | no se ha realizado, pues en el periodo de explotación se encontraron observacionos por parte de residuos solidos de la municipalidad de osorno, qeu fueron informados a la empresa para ser subsanadas, se otorgo un plazo adicional de 90 dias corridos autorizado desde el 1 de abril por decreto exento 744 de fecha 31 de marzo del 2014. | 30/06/2014 | SI | 01/04/2013 | posibles sectores de deslizamiento, |  | En Operación |  | CHRISTIAN GABRIEL DEL RIO VALDES | MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4067500% | 4108800% | 413 | 4196400% | 876 | NA |  | 4119800% |  | 4119800% |  | 4121200% | 14 | 4124300% | 31 | 568 | 155 | aumento de presupuesto en obras en el certificado 42 del 12 de Marzo del 2013 por $18.763.325..- | [23 empty] | 5650 | 720 | 0 | 0 | 0 | 241271 | 0 | 0 | 7588 | 0 | 255229 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265432 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO A SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS PARA REALIZAR UN CAMBIO EN LOS ÍTEM "OTROS GASTOS" Y EQUIPAMIENTO QUE FUERON ELIMINADOS Y SE INCORPORARON LOS MONTOS COMO OBRAS CIVILES, POR ELLO EN EL RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN NO SE CONSDIERAN ESTOS ITEMS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219439 | aumento de presupuesto en obras en el certificado 42 del 12 de Marzo del 2013 consultorias no hay. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219439 | 0 | BIP = SIGFE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219439 | 0 | 0 |  | 0 | 219439 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 228168 | 0 | 0 |  | 0 | 228168 | aumento de presupuesto en obras en el certificado 42 del 12 de Marzo del 2013 | [15 empty] | 7707.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401322.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409029.8904 | 409029.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323777.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323777.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322031.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322031.9834 | -20.8425 | -21.2693 | -19.7573 | -0.53922 | -21.2693 | 15.5533 | 15.5533 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -20,8% y -21,7% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 277615 | 219439 | 79.04% | 1er contrato, fecha : 16 de oct del 2012, aprobado por decreto 4186 de fecha del 30 oct del 2012, monto : $200.675.033.-imp inclui 2do contrato fecha 22 de marzo 2013, aprobado por decreto 1021, de fecha 27 de marzo del 2013, por aumento de obras aprobado CORE regional segun ord 1298 de fecha 21 de marzo 2013, monto $18.763.235.- imp incluí | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 277615 | 289807 | 4.3917 | A solicitud del Gobieno regional se realizo una reevaluación para eliminar el item otros gastos e incluirlos en las obras civiles esto no implico un aumento en el costo total recomendado. Además la unidad técnica solicito una aumento de las obras que fue inferior al 10% por lo cual no requirio pasar a reevaluación. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No es posible calcular el VAC existe un error en el valor ingresado en la ficha IDI del indicador (VAC) | Esta iniciativa no tuvo mayores cambios en los plazos de ejecución y los reales de ejecución. En relación con los costos estos fueron inferiores a los recomendados | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103314-0 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO DE FRUTILLAR | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 2014 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL TEMA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EL PROBLEMA NO ES SENCILLAMENTE DISPONER DE UN LUGAR APTO PARA ALMACENAR ESTOS DESECHOS, ADEMÁS SE DEBE ASEGURAR QUE ESTE SITIO NO GENERE PROBLEMAS SANITARIOS NI MEDIOAMBIENTALES. | A) INSTALACIÓN DE FAENAS B) OBRAS SANITARIAS DE INSTALACIÓN DE FAENAS C) CIERRE DE LA ZONA DE TRABAJO Y TRABAJOS PRELIMINARES D) CONTROL DE GASES E) POZOS G) TUBOS PARA RECOLECCIÓN Y VENTILACIÓN. H) CIERRE DE PROTECCIÓN PARA CHIMENEAS DE VENTILACIÓN I) MOVIMIENTOS DE TIERRA. J) PREPARACIÓN DE SUBRAZANTE K) BARRERA ESTRUCTURAL IMPERMEABLE F) ZANJAS Y RELLENOS DE ZANJAS. | 18150 | [23 empty] | 5 | 7 | Los aumentos de plazos se justifican por medio de informes emitidos por la ITO, los cuales son aprobados y posteriormente se realizan los anexos de contratos. 1. Informe técnico de ITO, de fecha 27/12/2012, el cual propone como nueva fecha de término de la obra el 30/01/2013. 2. Anexo de Contrato de fecha 31/12/2012, aumenta plazo obra 2. Decreto Exento N°366 de fecha 22/01/2013 que aprueba el aumento de plazo del contrato de fecha 31/12/2012 | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | Los aumentos de plazos se justifican por medio de informes emitidos por la ITO, los cuales son aprobados y posteriormente se realizan los anexos de contratos. 1. Informe técnico de ITO, de fecha 27/12/2012, el cual propone como nueva fecha de término de la obra el 30/01/2013. 2. Anexo de Contrato de fecha 31/12/2012, aumenta plazo obra 2. Decreto Exento N°366 de fecha 22/01/2013 que aprueba el aumento de plazo del contrato de fecha 31/12/2012 | 40 | 40 | El plazo recomendado es de seis meses y el real fue de siete se aumento en 50 días la obra- | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/08/2012 | [14 empty] | 360818 | 0 | 360818 | 360818 | 0 | Contrato de fecha 04/07/2012 por un monto de $360.817.782 Anexo de Contrato de fecha 31/12/2012 por aumento de plazo | BIP = SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 18150 | 18150 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No presenta diferencias entre la magnitud recomendada y la magnitud real, ya que son los mismos habitantes beneficiados por la ejecución de la obra | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex antedel mismo, ejecutándose las obras de cierre del vertedero municipal de Frutillar, que beneficiaron a una magnitud de 18.150 habitantes. | [12 empty] | La comisión que inspecciona la obra, deja establecido que no existen observaciones para la Recepción Provisoria. | 19/04/2013 | La comisión que inspecciona la obra, deja establecido que no existen observaciones para la Recepción Definitiva. | 17/04/2014 | SI | 19/04/2014 | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | BERNARDO MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4057700% | 4093900% | 362 | 4094700% | 8 | NA |  | 4109400% | 147 | 4109400% | 147 | 4112400% | 30 | 4120100% | 77 | 624 | 262 | la mayor diferencia se ghenera entre el primer rs y el que da origen a su financiamiento, no hay antecedentes de porque pasa casi un año para que sea financiado, ya que no fue sometido a ningun proceso de revaluación. Tambien se produce un tiempo largo entre la aprobación del core y la solicitud de asignacion. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372190 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360818 | se contrato obras civiles por un monto de m$360.818 y no existió una modificación de plazo por aumento de 30 dias corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360818 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376653 | noo hubo aumentos ni disminuciones y el gasto coincide con sigfe. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573544.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573544.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532379.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532379.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531603.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531603.2233 | -7.1772 | -7.3126 | -7.3126 | -0.14581 |  | 29.2894 | 29.2894 | Esta iniciativa no tuvo diferencias entre el monto contratado originalmente y el gastado la diferencia que esta calculada se debe a una actualización de la moneda de distintos años. Lo mismo ocurre con el monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 667880 | 6678800 | 900 | Real > Recomendado | [5 empty] | No hubo variaciones en la rentabilidad del proyecto | Se origino cambios en el plazo de ejecución de cincuenta días un 27%. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30065538-0 | CONSTRUCCION PABELLON ENSEÑANZA MEDIA ESCUELA MAURICIO HITCHCOCK | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | HUALAIHUE | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | CON EL PROYECTO SE BENEFICIA A UN TOTAL DE 210 ALUMNOS DE NUESTRA AREA DE INFLUENCIA, PERMITIENDO OPTAR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y EVITAR UNA MIGRACIÓN CAMPO CIUDAD, ALTERANDO LOS VALORES E IDOSINCRACIA DE LA POBLACIÓN. SE CONSULTA EL DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN PABELLON DE ENSEÑANZA MEDIA DE 1612 M2 PARA 210 ALUMNOS Y UN MEJORAMIENTO MENOR DE 1760 M2 PERTENECIENTES A LA ESCUELA MAURICIO HITCHCOCK (250 ALUMNOS APROXIMADAMENTE) | 0 |  |  |  | 11 | 16 | ord gr 3280 de inten que autoriza ampliacion de plazo en 90 dias | 45.4545 | 3 | 6 | se adquirieron por parte del DAEM a traves de convenio marco y licitacion | 100 | 3 | 6 | se adquirieron por parte del DAEM a traves de convenio marco y licitacion | 100 |  |  |  |  | 2 | 1 | el plazo de uso de los gastos administrativos es hasta la recepcion definitiva de la obras | -50 | 11 | 18 | ord nº 642 de fecha 15.02.2012 de gob reg que aumenta plazo | 63.6364 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 28 | 29 | 1 | no hubo tiempos muertos hubo aumento de obra y de plazo de acuerdo al siguiente detalle OO.CC contrato de obra 19/11/2010 contrato aumento de obra 25/10/2011 contrato de aumento de plazo 30/01/2012 contrato de aumento de plazo 30/03/2012 AITO Convenio inicial 04/02/2011 contrato aumento de plazo 9/11/2011 | 154.5455 | 163.6364 | EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES TUVO UN AUMENTO DEL PLAZO DE CONTRATO DE 90 DÍAS, LO QUE SUMADO AL TIEMPO DE CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA INSPECCIÓN SIGNIFICÓ UN TÉRMINO EFECTIVO DE CERCA DE 18 MESES. LO ANTERIOR TAMBIÉN SE REPITIÓ EN EL CASO DE LAS CONSULTORÍAS, LO QUE EXPLICA LA VARIACIÓN DE 63,64% Y 45,45%, RESPECTO A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. LOS ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE EJECUTARON UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE DE 29 MESES, 163,64% MAYOR A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 30/11/2010 | [14 empty] | 1231515 | 6000 | 1237515 | 1237507 | 8 | OO.CC contrato de obra 19/11/2010 contrato aumento de obra 25/10/2011 contrato de aumento de plazo 30/01/2012 contrato de aumento de plazo 30/03/2012 AITO Convenio inicial 04/02/2011 contrato aumento de plazo 9/11/2011 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2664 | 2664 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hubo | LA MAGNITUD REAL FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX-ANTE, NO EXISTIENDO VARIACIÓN EN LA SUPERFICIE FINAL CONSTRUIDA. | [12 empty] | sin observaciones | 15/06/2012 | con observaciones, se le dan 35 dias de plazo para subsanarla, la cual la empresa por insolvencia no las realiza, debiendo mediante decreto 1888 de fecha 29.05.2013 pober termino al contrato cominicando al gobierno regional, se hacen efectivas las boletas de garantia por parte del gore y se licitan las obras para regularizar las observaciones | 27/03/2013 | SI | 15/06/2012 | no hay |  | En Operación |  | MARIO JAIME CAROCA ESTAY | MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4016200% | 4016200% | 0 | 4027500% | 113 | 4045100% | 176 | 4050600% | 55 | 4050600% | 55 | 4051200% | 6 | 4053300% | 21 | 371 | 371 | Sin observaciones | [23 empty] | 15000 | 30111 | 28261 | 0 | 6000 | 1167449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246821 | 15000 | 30111 | 28261 | 0 | 6000 | 1167449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246821 | Sin observaciones | 16250 | 35893 | 21444 | 0 | 6000 | 1157931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237518 | sin observaciones | 16250 | 35892 | 21442 | 0 | 6000 | 1157931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237515 | 8 | BIP = SIGFE | 16246 | 35890 | 21441 | 0 | 6000 | 1157930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237507 | 17537 | 37240 | 22409 | 0 | 6746 | 1250320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334252 | Sin observaciones | [15 empty] | 23685.9 | 47546.812 | 44625.2405 | 0 | 9474.6423 | 1843472.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968804.6957 | 1914646.9461 | 25040.8317 | 52565.7049 | 31632.0099 | 0 | 9521.2181 | 1837445.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956205.2422 | 24757.1429 | 52564.2935 | 31627.7758 | 0 | 9521.2181 | 1764687.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883157.4862 | -0.63995 | -4.3502 | -4.2737 | -3.7342 | -1.6447 | 706.8909 | 662.4201 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR HUGO MUNZENMAYER CHAVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1394943 | 1356571 | -2.7508 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN UNA OPORTUNIDAD DEBIDO A LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR VALORES DE EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS, Y RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS EXISTENTES. DE ESTA FORMA SE DISMINUYÓ EN UN 22,6% EL ÍTEM DE EQUIPOS Y SE INCREMENTÓ EN UN 16,5% EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTOS. ASIMISMO, LAS OBRAS CIVILES FUERON ADJUDICADAS EN - 7,7% RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, Y LAS CONSULTORÍAS SE INCREMENTARON EN UN 5,7%. TODO LO ANTERIOR REFLEJA LA VARIACIÓN NEGATIVA DE 2,75% ENTRE LO ORIGINAL RECOMENDADO Y EL PROYECTO FINAL EJECUTADO. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 98935 | 90027 | -9.0039 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE DE LA CUARTA COLUMNA (N1) CORRESPONDE A LA ACTUALIZACIÓN DEL INDICADOR DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL (N) A MONEDA DEL 31/12/2013. EL INDICADOR EX POST RESULTÓ MENOR EN 9% RESPECTO AL RECOMENDADO EX ANTE, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN FINAL, PRINCIPALMENTE EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES (POR MENOR VALOR LICITADO) Y EQUIPOS (POR NUEVOS REQUERIMIENTOS). | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO Y COSTOS, RESPECTO A LO RECOMENDADO EX ANTE. EN EL CASO DE LOS PLAZOS, SU INCREMENTO SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LAS MODIFICACIONES DE OBRAS Y ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA. EN LOS COSTOS SE APRECIA UNA INVERSIÓN TOTAL MENOR A LO RECOMENDADO DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DEL VALOR ADJUDICADO EN OBRAS CIVILES Y DE EQUIPOS. LO ANTERIOR, SIGNIFICÓ UN MENOR VALOR EN EL INDICADOR DE EVALUACIÓN. EXISTE CONSISTENCIA ENTRE LOS DATOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, Y LO CONTABILIZADO EN SIGFE, RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX POST DE ESTE PROYECTO. | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30073554-0 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE CASTRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL DE BOMBEROS EN LA COMUNA DE CASTRO, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, NECESARIA PARA LA COBERTURA EFICIENTE DE LA ACCIÓN BOMBERIL EN EL SECTOR DE VILLA CHILOE Y ALREDEDORES | SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CUARTEL DE BOMBEROS, CON 668 MTS2 DE INFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL SECTOR ALTO DE LA CIUDAD DE CASTRO. ESTE CONSTARÁ DE UN PRIMER PISO CON 298 MTS2 PARA ESTACIONAMIENTO DE 4 CARROS BOMBA Y UNA BODEGA GENERAL; EL SEGUNDO PISO DE 280 MTS2 ESTÁN LAS DEPENDENCIAS DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN, ADEMÁS DE UN SALÓN PARA CONFERENCIAS Y CAPACITACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS. EN EL TERCER PISO DE 90 MTS2 ESTÁN LAS DEPENDENCIAS DE QUIEN CUIDARA EL CUARTEL. SU EJECUCIÓN SE PROYECTA EN BASE A UNA ESTRUCTURA MIXTA DE MADERA Y PERFILES METÁLICOS. LA ESTRUCTURA GENERAL DEL EDIFICIO ES EN BASE A ESTRUCTURA METÁLICA, TANTO EN PRIMER COMO SEGUNDO PISO. | 0 | BOMBEROS | [6 empty] | 3 | 0 | SE CONTRATA A LA EMPRESA RENATO AMPUERO VERA "FERRETERIA SAN OSVALDO" CON FECHA 13/12 /2013 POR UN MONTO TOTAL TODO INCLUIDO DE $ 28.552.153, EN UN PLAZO DE ENTREGA DE 7 DIAS CORRIDOS; CABE SEÑALAR QUE EL MONTO TOTAL DISPONIBLE SEGUN CONVENIO PARA EL ITEM "EQUIPAMIENTO" ES DE $ 34.290.000. | -100 | [8 empty] | 1 | 0 | SE SOLICITAN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA FECHAS ANTES SEÑALADAS | -100 | 8 | 7 | SE CONTRATA A LA EMPRESA ANGELMO S.A. CON FECHA 02/03/2012 EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 180 DIAS CORRIDOS POR UN MONTO TOTAL DE $ 359.416.611, QUEDANDO COMO FECHA DE TREMINO DE LA OBRA EL 16/09/2012 | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 6 | 15 | 9 | LA OBRA SUFRE AMPLIACIONES DE PLAZO EN GENERAL, POR MOTIVOS QUE TIENEN QUE VER CON LA SOLICITUD POR PARTE DEL ITO A LA EMPRESA REALICE ENSAYOS DE SUELO DEL TERRENO DEBIDO A LAS CONDICIONES DE ÉSTE, PARA ASI PROVEER DE UNA INFRAESTRUCTURA SOLIDA EN CUANTO A FUNDACIONES SE REFIERE. | -25 | 87.5 | Según historial de programación el plazo recomendado para la ejecución del item equipamiento fue de 3 meses. El plazo real fue menor de 1 mes. El sistema aproxima para abajo y consigna 0 por defecto. El plazo recomendado de obras civiles fue de 8 meses en tanto que el plazo real reportado por la unidad técnica fue de entre 6 y 7 meses. El sistema aproxima para abajo y consigna 6 por defecto. El tiempo muerto atribuible al desfase entre el pago de los gastos administrativos y el inicio de las obras civiles se debiera entender como "normal" y esperable. Este tiempo muerto debería haber sido considerado en la recomendación del proyecto. Existe tiempo muerto entre el término de las obras civiles y la adquisición del equipamiento al tomar los datos consignados por la unidad técnica. No obstante en observaciones de la unidad técnica se menciona que existieron aumentos de plazo de las obras civiles sin registrarlos en sus datos. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 21/03/2012 | [14 empty] | 387969 | 1500 | 389469 | 389470 | -1 | LAS MODIFICACIONES QUE PUDIESEN EXISTIR EN CUANTO A MONTOS Y PLAZOS FUERON EXPLICADOS EN LA SECCION ANTERIOR | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 668 | 668 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LAS OBRAS NO SUFREN MODIFICACIONES EN SU MAGNITUD | No existió modificación en las magnitudes reales respecto de las recomendadas. | [12 empty] | SE REALIZA LA RECEPCION PROVISORIA CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2013 | 11/04/2013 | SE REALIZA LA RECEPCION DEFINITIVA CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2013 | 25/04/2014 | SI | 11/05/2013 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA OPERANDO DE MANERA OPTIMA |  | En Operación |  | CARLOS ARENAS GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE CASTRO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4051100% | 4051500% | 4 | 4092400% | 409 | 4082100% |  | 4097000% | 149 | 4097000% | 149 | 4098900% | 19 | 4105900% | 70 | 548 | 544 | Por Resolucion 1318 de fecha 29/7/2011 se aprobo el primer convenio mandato, el que fuere modificado por aumento de presupuesto por Resolucion Nº 342 de fecha 13/02/2012. No toma razon contraloria porque se trabaja con un convenio tipo del cual realizao por una unica vez su toma de razon. | [23 empty] | 0 | 34290 | 0 | 0 | 1500 | 334001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369791 | 0 | 34290 | 0 | 0 | 1500 | 334001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369791 | Sin Observaciones | 0 | 28552 | 0 | 0 | 1500 | 359417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389469 | Diferencia de un peso en item equipamiento por redondeo de cifra | 0 | 28552 | 0 | 0 | 1500 | 359417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389469 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 28552 | 0 | 0 | 1500 | 359418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389470 | 0 | 29849 | 0 | 0 | 1638 | 374596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406083 | Estado de pago Nº 1 $ 60.394.725.- de fecha 31/5/2012 Estado de pago Nº 2 $ 46.620.024.- de fecha 29/6/2012 Estado de pago Nº 3 $ 46.786.728 de fecha 31/7/2012 Estado de pago Nº 4 $ 47.056.522 de fecha 31/8/2012 Estado de pago Nº 5 $ 38.037.002 de fecha 28/9/2012 Estado de pago Nº 6 $ 45.757.549.- de fecha 31/10/2012 Estado de pago Nº 6 $ 74.764.061.- de fecha 05/06/2013 | [15 empty] | 0 | 54413.2107 | 0 | 0 | 2379.5988 | 530004.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586796.9311 | 0 | 0 | 42129.9079 | 0 | 0 | 2311.8522 | 530313.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574754.9755 | 0 | 42128.4965 | 0 | 0 | 2311.8522 | 528698.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573138.9372 | -2.0522 | -2.3276 | -0.24633 | -0.28117 |  | 857.9924 | 791.465 | La variación entre gastos reales respecto de gastos contratados se explica en que si los contratos son sin rejustes y los pagos son diferidos en más de un año respecto del año del contrato, estos se actualizan con indices decrecientes en el tiempo, generándose un menor gasto en términos reales , no obstante los gastos nominales coinciden con los montos contratados. En el item de equipamiento se produjo un contrato menor en un 22, 6 % respecto del monto recomendado el que se sobredimensionó en su estimación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluaciones ni modificaciones menores al 10 %. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 54778 | 53582 | -2.1834 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador consignado en el sistema como CAE por usuario equivalente no corresponde al sector de análisis. El monto consignado corresponde al Costo Anual equivalente calculado en el perfil del proyecto, lo que resulta consistente y equivalente con el indicador del Valor Actualizado Costo Inv. Oper. y Manten. Considerando la diferencia entre los costos reales de inversión y lo recomendado, se tiene: M$ 405.000 menos M$ 416.000= - M$ 11.000 de disminución en la inversión. Considerando un 80 % como valor social = M$ 8.800 de disminución en el valor actual de los costos. El valor actualizado del VAC es de M$ 360.359 (moneda de 31.12.2008) * 1,1188 = 403.170. El VAC reevaluado será M$ 394.370. | Una disminución del 2,45 % en los contratos y gastos respecto del valor recomendado genera una disminución de 2, 18 % en los indicadores de costos de la evaluación del proyecto. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
20135865-0 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL AUMENTO DE FUNCIONES QUE LAS MUNICIPALIDADES HAN TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO CUAL HA IMPLICADO UN INCREMENTO DE PERSONAL, DE ESPACIOS FÍSICOS Y MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN QUE TIENE EL EDIFICIO. POR LO ANTERIOR, SE HACE NECESARIO REPONER EL ACTUAL EDIFICIO MUNICIPAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN TOTAL DEL ACTUAL EDIFICIO, SE HACE NECESARIO CONTAR CON MAS Y MEJORES ESPACIOS. INCLUYE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE ESPERA, SS.HH PARA PUBLICO Y FUNCIONARIOS, SALAS DE REUNIONES, CAFETERÍA, ASCENSOR, SALA DE CALDERA Y ESTACIONAMIENTOS CON UNA SUPERFICIE DE 2127M2. ADEMÁS SE INCLUYE LA BODEGA MUNICIPAL Y ESTACIONAMIENTOS POR 855M2. EL DISEÑO CONSTA DE 3 VOLÚMENES DE HORMIGÓN DE 2, 3, Y 4 PISOS, CONECTADOS POR CIRCULACIONES VERTICALES VIDRIADAS, DONDE CADA PISO DE CADA VOLUMEN ALBERGA A UN DEPARTAMENTO Y HASTA DOS EN ALGUNOS CASOS. ESTOS 3 VOLÚMENES SE ORGANIZAN EN TORNO A UN HALL ABIERTO CON ÁREAS VERDES Y ÁRBOLES PERENNES, SEGÚN SU TAMAÑO PERMITIENDO UNA MAYOR ILUMINACIÓN DE TODOS LOS RECINTOS. ENERGÉTICAMENTE EL EDIFICIO CUENTA CON UNA ENVOLVENTE TÉRMICA EN MUROS Y TECHOS, Y UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN MEDIANTE LOSA RADIANTE. TODOS LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, CALEFACCIÓN, SANITARIOS, CUENTAN CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES POR EDIFICIO. | 84 |  |  |  | 18 | 11 | PRIMER CONTRATO DESDE 14/02/2011 HASTA 22/09/2011 POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGUNDO CONTRATO DESDE EL 02/11/2011 HASTA EL 02/01/2012 POR TANTO HUBO UN MES SIN ASESOR ITO. | -38.8889 | 2 | 3 | DE ACUERDO A GUÍAS N°S 0141172-0141173-0141277 Y 0141302, ENTRE LOS DIAS 9 A 14 DE MARZO DE 2012 SE ENTREGÓ EN EL MUNICIPIO DE FRESIA LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO. RECHAZÁNDOSE LA RECEPCIÓN DE 2 SOFÁS TIPO PRADA QUE PRESENTARON DAÑOS POR CAUSA DEL TRASLADO. SE ESPERÓ LA ENTREGA DE ESTOS ÚLTIMOS ELEMENTOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA CONFORME POR PARTE DE LA COMISIÓN NOMBRADA PARA TAL EFECTO. EN ESTE ITEM QUEDO UN SALDO DE $11.764.921 QUE EL MUNICIPIO SOLICITÓ REASIGNAR PARA ADQUIRIR EQUIPOS ADICIONALES. | 50 | 2 | 16 | CON FECHA 24.04.2012 SE EFECTÚA RECEPCIÓN ÚNICA CONFORME. EN ESTE ITEM QUEDÓ UN SALDO DE $203.100, QUE SUMADO AL SALDO DEL ITEM EQUIPAMIENTO HACÍA UN TOTAL DE $ 11.968.021, QUE SE SOLICITÓ AL GORE REASIGNAR PARA ADQUIRIR EQUIPOS ADICIONALES. UNA VEZ AUTORIZADO POR GORE LA REASIGNACIÓN DE ITEMS, SE FIRMO MODIFICACIÓN DE CONVENIO CON FECHA 09.12.2012, APROBADA POR RESOLUCIÓN 33677 DE FECHA 31.12.2012. INICIÁNDOSE EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CUAL TERMINÓ CON ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE FECHA 03.06.2013. | 700 |  |  |  |  | 1 | 22 | LAS FECHAS VALIDADAS CORRESPONDEN A LAS FECHAS QUE FUERON DEPOSITADOS LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN EN LA CUENTA MUNICIPAL: 23.08.2010 = $ 2.498.000 12.06.2012 = $ 1.000.000 | 2100 | 18 | 15 | 1.- EL DIA 12/08/2011 POR DECRETO EXENTO DOM N°1974 SE AUTORIZO UN AUMENTO DE PLAZO POR 60 DÍAS, DESDE EL 20/10/2011 AL 18/12/2011.- 2.-ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA APROBADA POR DECRETO EXENTO DOM N°3183/15.12.2011 3.-ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA 11/01/2013, APROBADA POR DECRETO EXENTO DOM N°134/17.01.2013 | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 19 | 19 | 34 | 34 | 0 | EN ESTE PROYECTO NO EXISTIERON PLAZOS MUERTOS, PORQUE LA EMPRESA SIGUIÓ TRABAJANDO SIN PRESENTAR ESTADOS DE PAGO, HASTA CONTAR CON LA APROBACIÓN DE AUMENTO DE PRESUPUESTO. | 78.9474 | 78.9474 | En el caso de las consultorías el plazo considerado en la recomendación era de meses y se ejecutaron once -38% la diferencia se debe a que se estimo un tiempo mayor para lea ejecución de las obras civiles y a que el ITO contratado renuncio y existe un tiempo en que no hubo ITO. En el caso de los equipos era de tres mese y se extendió a dieciséisun 433% adiciona, el aumento en los plazos se debió a que la municipalidad solicito incorporar mas equipos que no estaban cuando se le dio la recomendación inicial. En el caso de las obras civiles se ejecutaron en un tiempo menor del que estaba considerado en la recomendación que dio origen a la ejecución un -11%. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 21/09/2010 | [14 empty] | 2165256 | 3498 | 2168754 | 2168751 | 3 | CONSULTORIAS: PRIMER CONTRATO DE FECHA 14.02.2011 SUSCRITO CON DON JULIO CARCAMO VERA POR UN MONTO DE $ 15.301.000, APROBADO POR DECRETO EX. N°SE-430 DE FECHA 17.02.2011. SE CANCELARON 7 ESTADOS DE PAGO POR UN TOTAL DE $ 8.925.000. PRESENTÓ RENUNCIA VOLUNTARIA EL 22.09.2011. APROBADA POR DECRETO EX. N° 2479 DEL 11.10.2011.- SEGUNDO CONTRATO DE FECHA 02.11.2011 SUSCRITO CON DON VICTOR LLANQUIMÁN ARAVENA, POR UN MONTO DE $ 2.000.000, APROBADO POR DECRETO EX. N° 2692 DE FECHA 03.11.2011. TOTALIZÁNDOSE $ 10.925.00 EN AMBOS CONTRATOS. EQUIPAMIENTO: CONTRATO DE FECHA 08.02.2012 SUSCRITO CON INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. POR UN MONTO DE $ 39.670.079. FACTURA N° 0083902 DE $ 19.020.232 FACTURA N° 0083903 DE $ 20.649.847 EQUIPOS: PRIMER CONTRATO DE FECHA 08.02.2012 SUSCRITO CON SERVICIOS DE EXPORTACIÓN Y TRADING S.A. POR UN MONTO DE $ 21.193.900. FACTURA N° 049482 DE $ 13.256.077 FACTURA N° 049484 DE $ 7.936.823 SEGUNDO CONTRATO DE FECHA 30.04.2013 SUSCRITO CON SERVICIO DE EXPORTACIÓN Y TRADING S.A. POR UN MONTO DE $ 11.888.100. FACTURA N° 2088 POR $ 11.888.094. TOTALIZÁNDOSE $ 33.082.000 EN AMBOS CONTRATOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS: CON FECHA 23.08.2012 SE DEPOSITÓ LA SUMA DE $ 2.498.000 A LA CUENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ETAPA OBRAS CIVILES DEL PROYECTO. CON FECHA 12.06.2012, SE DEPOSITÓ LA SUMA DE $ 1.000.000, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ETAPA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2127 | 3047 | 143.2534 | Real > Recomendada | [5 empty] | TOTAL CONSTRUIDO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE CALDERA 65.95 BODEGA 855.00 PISO 1 652.99 PISO 2 652.99 PISO 3 573.67 PISO 4 247.14 TOTAL 3.047,74 M2 | La magnitud que esta cargada en la ficha corresponde al edificio consitorial la diferencia se debe a la contrucción de uan bodega que se construyo en otro terreno. | [12 empty] | OBRAS CIVILES: FUE APROBADA POR DECRETO DOM N°1974/15.12.2011 | 16/12/2011 | OBRAS CIVILES: FUE APROBADA POR DECRETO DOM N°134/17.01.2013 ITEM EQUIPAMIENTO : RECEPCIÓN ÚNICA CONFORME CON FECHA 16.05.2012 APROBADA POR DECRETO N°SE-1305 DE LA MISMA FECHA. ITEM EQUIPOS: ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA CONFORME DE FECHA 24.04.2012. APROBADA POR DECRETO EXENTO N°1094 DE FECHA 25.04.2012. RECEPCIÓN ÚNICA CONFORME DE FECHA 03.06.2013. APROBADA CON DECRETO EXENTO SE-1874 DE FECHA 12.06.2013. | 11/01/2013 | SI | 10/04/2012 |  |  | En Operación |  | CESAR RAFAEL NEGRON BARRIA | MUNICIPALIDAD DE FRESIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3680900% | 4028000% | 3471 | 4031600% | 36 | 4038900% | 73 | 4043600% | 47 | 4043600% | 47 | 4044200% | 6 | 4045100% | 9 | 3642 | 171 | la mayor diferencia se genera entre el oprimer rs y el que dio origen a su ejecucion, de los motivos de esta diferencia de 10 años no tengo antecedentes. La otra diferencia se genera entre la aprobacion del core y la solicitud de asignacion presupuestaria, no se encuentra el motivo de dicha diferencia en la carpeta. Los plazos siguientes de licitacion, adjudicación y contrato no presentan grandes diferencias. | [23 empty] | 15301 | 51706 | 21396 | 0 | 2498 | 1800001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890902 | 15301 | 51706 | 21396 | 0 | 2498 | 1800001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890902 | las obras civiles se contratan por $1.893.662.222, donde se aprueba el aumento de presupuesto por un monto de m$93.663 con certioficado de core n°115/09.09.2010. | 10925 | 39671 | 33082 | 0 | 3498 | 2081577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168753 | contrato de consultoria por un monto de $15.301.000, el cual se liquido quedando un saldo de $6.376.000, el contrato duró 7 meses finalmente. 2do contrato de consultoria por un monto de $2.000.000 por un plazo de 2 meses. contrato de obras civiles por un monto de $1.893.662.222 y un plazo de 394 dias. Se genera un aumento de obras por $187.913.824 aprobado por certificado de core n°100/07.07.2011, totalizando el contrato en $2.081.576.046. Se genera una modificación de convenio de fecha 18.07.2011 res afecta n°120. Esto genera un aumento de plazo de 60 dias. | 10925 | 39671 | 33082 | 0 | 3498 | 2081577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168753 | 2 | BIP = SIGFE | 10925 | 39670 | 33082 | 0 | 3498 | 2081576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168751 | 11928 | 41471 | 34402 | 0 | 3854 | 2275564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367219 | consultorias realmente gastado $10.925.000 coincide con sigfe equipamiento realmente gastado $39.670.079, se genera una diferencia con sigfe de 1 por la aproximacion. equipos realmente gastado en sigfe $33.081.994 el monto corregido coincide con sigfe gastos administrativos $2.498 aca se genera una diferencia con sigfe de 1000, pero el comprobante contenido en carpeta y lo aprobado por convenio mandato corresponde a $2.498. obras civiles, gastado $2.081.576.046, se genera la diferencia de 1 peso con sigfe por la aproximacion. | [15 empty] | 24162.9489 | 81648.7496 | 33787.1982 | 0 | 5843.143 | 2842293.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987735.9258 | 3371404.5996 | 16835.0265 | 58534.4614 | 48555.9539 | 0 | 5439.4863 | 3303120.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432485.2035 | 16836.4379 | 58534.4614 | 48555.9539 | 0 | 5439.4863 | 3211703.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341069.6545 | 14.8858 | 11.8261 | 12.9969 | -2.6632 | -0.89977 | 1096.5112 | 1054.0543 | Los montos contratados y los gastos reales fueron mayores que el monto recomendado, con una variación de 15% y 12% respectivamente. Dichos aumentos de costos habrían sido generados por 2 reevaluaciones a las que fue sometido el proyecto, por un mejoramiento del suelo y por la incorporación de nuevos equipos. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1059148 | 281575 | 26.59% | OBRAS CIVILES: 1.- CON FECHA 13/07/2011 SE SUSCRIBE CONVENIO DE MODIFICACIÓN POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DE M$ 1.800.001 A M$ 2.081.576, APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA N°0120/18.07.2011 2.-LA EMPRESA CURSÓ 17 ESTADOS DE PAGOS, CON UNA SUMA DE TOTAL DE FINANCIAMIENTO $2.081.576.046.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1059148 | 2388717 | 125.5319 | El Gobierno Regional a solicitud de la unidad técnica solicito la reevaluación de esta iniciativa para hacer un mejoramiento del suelo debido a que el estudio del suelo no correspondía al terreno donde se realizo la obra y se tuvo que mejorar el suelo además se estaba incluido el cambio del sistema de calefacción de una caldera de petroleo a un sistema de geotermia por un monto de M$ 187.914. La segunda reevaluación fue por la incorporación de nuevos equipos reasignando recursos del item equipamiento. Este proyecto tuvo una primera recomendación en el año 2001 con un diseño que la municipalidad financio este no fue ejecutado y en el año 2008 con otro diseño se recomienda por segunda vez el valor que esta considerando el sistema corresponde a este diseño. En el año 2008 la municipalidad presento un nuevo diseño que es el que se ejecuto. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se tiene la infomación para calcular el indicador | Esta inciativa tuvo variaciones en los plazos y recursos. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
20144976-0 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL FUTALEUFU | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | FUTALEUFU | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | LA ETAPA CONTEMPLA LA REPOSICION COMPLETA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU, CON UNA INFRAESTRUCTURA NUEVA CUYA SUPERFICIE TOTAL ES DE 1.196,32 M2, DISTRIBUIDOS EN 787,69 M2 EN PRIMER PISO, 282,88 M2 EN SEGUNDO PISO Y 125,75 M2 EN ESPESORES DE MURO. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONSIDERA ENTRE LOS DISTINTOS RECINTOS, UNA SALA DE REUNIONES AMPLIADA PARA LAS SESIONES DEL CONCEJO MINICIPAL, SALA DE EVENTOS, OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA, DEPTO. SOCIAL, DEPTO. DE FINANZAS, DEPTO. OBRAS, DAEM, OFICINA DE CONCEJALES Y RECEPCIÓN, EN SU PLANTA BAJA. EL SEGUNDO PISO CONSIDERA OFICINAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECPLAN, SECRETARÍA MUNICIPAL, ALCALDÍA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ADQUISICIONES, RELACIONES PUBLICAS, DESAM, CENTRAL TELEFÓNICA, ADEMÁS DE SALAS DE ESPERA BODEGAS, BAÑOS PUBLICOS, BAÑO DISCAPACITADO, BAÑOS FUNCIONARIOS Y ARCHIVO. ADEMAS EL PROYECTO CONTEMPLA LA DOTACION DE UN ASCENSOR PARA LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y LA REPOSICION TOTAL DEL EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO EN EL PROYECTO. | 0 | EDIFICIO |  |  | 10 | 13 | se aumentó la duración de la asesoría a la inspección fiscal ya que la obra aumentó considerablemente de plazo y había disponibilidad financiera para dicho aumento | 30 | 3 | 6 | Referente a los contratos de adquisición de equipamiento, se realizó una licitación pUblica, la que se la adjudicó la empresa RENATO AMPUERTO VERA. Sin embargo por razones de incumplimiento de plazos de entrega y mala calidad del equipamiento suministrado, se debió realizar sólo una recepción parcial, dejando sin recepcionar ni pagar, una serie de partidas (muebles). Las partidas pendientes fueron adquiridas directamente a través del Portal Mercado PUblico bajo la modalidad de Convenio Marco, a la empresa ERGOTEC MUEBLES S.A., y en menor medida a las empresas Muebles Asenjo, Indumac Ltda. e Intergroupe S.A. | 100 | [8 empty] | 3 | 44 | aparte de los plazos extendidos de la ejecución de obras civiles, éste cotnrato considera 1 año de garantía y proceso de recepción definitiva lo que se realizó en 2014. y antes de la ejecución corresponde alos gastos y costos de licitación y visitas a terreno para los informes de inspeccionabilidad y conocimiento del inspector fiscal. | 1366.6667 | 10 | 22 | las modificaciones de contrato que se consideraron estan establecidas en las resoluciones DA RPM n° 1301 (29/11/2011); 603 (14/05/2012); 791 (25/06/2012); 933 (22/07/2012); 1500 (19/11/2012); 355 (25/03/2013) | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 44 | 44 | 0 | los atrasos se notaron principalmente en la logística del abastecimiento de materiales de la obra y la ejecución de partidas relevantes. las causas fueron el corte de caminos utilizados, suspensión temporal del transporte marítimo por condiciones climáticas y la imposibilidad de ejecutar hormigón armado de manera tradicional pro efecto de bajas temperaturas. | 266.6667 | 266.6667 | En el caso de las consultorías existió un incremento en los plazos entre lo recomendado y lo ejecutado de un 30%. En el caso de los gastos administrativos el incremento de los plazos fue de un 340% esto se debió a que la obra se extendió en sus plazos de ejecución y a que la unidad técnica (Arquitectura) siguió visitando la obra durante un año después que estuvo terminada la obra. En el caso de las obras civiles el aumento de plazos fue de un 120% ( doce meses ) esto se origino por el atraso en la llegada de los materiales y problemas con el hormigonado por las bajas temperaturas. En el caso del equipamiento estaba estimado tres meses y se extendio a seis un 100% esto se debio a que se tuvo que realizar una nueva licitación por problemas con la calidad de algunos equipamientos que fueron devueltos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 29/03/2011 | [14 empty] | 1418401 | 12940 | 1431341 | 1431339 | 2 | en consultorías se contrató 1 vez la asesoría a la inspección fiscal por un valor de: 17.875.- y una duración de 13 mese en obras civiles se contrató 1 vez por un valor de: 1.372.031.873.-y plazo definitivo de 17 meses + 1 año de garantía | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1188 | 1188 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | las modificaciones de obras contempladas no afectaron las magnitudes fueron modificaciones en la forma de ejecución de las partidas y definicioens de detalles. | No existe modificación de la magnitud | [12 empty] | la ´comisión de recepción levantó un acta inicial con cerca de 300 observaciones, las cuales fueron principalmente de terminaciones y fijación de piezas menores. las cuales fueron subsanadas en un plazo otrogado de 15 días | 27/06/2013 | la comisión se constituyo el 26 de junio de 2014 recibiendo definitivamente la obra, el acta de la comisión está actualmente en confección. | 26/06/2014 | SI | 09/07/2013 | el sisteam de calefacción no se distribuye correctamente en todos los radiadores |  | En Operación |  | OLIVER GERD REINKE OPITZ | ARQUITECTURA MOP X REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3918300% | 3949200% | 309 | 4034600% | 854 | 4045100% | 105 | 4062400% | 173 | 4063100% | 180 | 4063100% | 0 | 4068000% | 49 | 1497 | 1188 | Por reevaluación del Presupuesto, superado ampliamente por las ofertas. | [23 empty] | 0 | 24905 | 0 | 0 | 6000 | 776021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806926 | 15384 | 25544 | 0 | 0 | 6154 | 795946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843028 | SegUn Ficha | 17875 | 28495 | 0 | 0 | 12940 | 1372031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431341 | No hay diferencias con los montos descritos en historial de contratos y gastos. | 17875 | 28495 | 0 | 0 | 12940 | 1372031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431341 | 2 | BIP = SIGFE | 17875 | 28493 | 0 | 0 | 12940 | 1372031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431339 | 19070 | 29351 | 0 | 0 | 14088 | 1460696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523205 | Sin Observaciiones | [15 empty] | 28049.9092 | 46575.7776 | 0 | 0 | 11220.5282 | 1451289.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537136.1546 | 2261543.3378 | 27544.6326 | 41428.4485 | 0 | 0 | 19883.6229 | 2114297.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203154.2493 | 26912.3311 | 41427.0371 | 0 | 0 | 19883.6229 | 2061606.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149829.2181 | 43.3285 | 39.8594 | 42.0534 | -2.4204 | -4.9397 | 1809.6206 | 1735.3588 | Las consultorías fueron incorporadas a solicitud del Gobierno regional. Los gastos administrativos se incrementaron al asignar a la Dirección de Arquitectura como unidad técnica. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VICTOR HUGO MUNZENMAYER CHAVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1069224 | 1602355 | 49.8615 | El proyecto fue reevaluado tres veces debido a que se incorporo el item consultorias a la inspección técnica y se aumento los gastos administrativos al encomendar a la dirección de arquitectura como unidad técnica. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se cuenta con la información | Esta iniciativa tuvo variaciones en los plazos de ejecución debido a que en en la ejecución de las obras civiles y la supervisión de la obra. Además al asignarse a la dirección de arquitectura se incremento el monto en los gastos administrativos y las consultorias. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30069043-0 | REPOSICION Y ADQUISICION EQUIPOS/EQUIPAMIENTO HOSPITAL OSORNO (NOR | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO |  | 2014 | NO | SALUD | ALTA COMPLEJIDAD | EQUIPOS/EQUIPAMIENTO ALTA COMPLEJIDAD | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | LA INICIATIVA CONTEMPLA LA REPOSICON Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, NECESARIOS PARA NORMALIZAR Y GARANTIZAR EN FORMA EFECTIVA LA OPERACION DEL HOSPITAL DE OSORNO NORMALIZADO. | 201162 | HOSPITAL TIPO 1 | [6 empty] | 35 | 41 | Durante el transcurso del proyecto se generaron ampliaciones de plazo debido a: - Las áreas se fueron implementando de acuerdo a la entrega de obra, la que se realizó en forma parcializada debido a que el proyecto se construyo sobre edificio antíguo. - El Hospital siguio entregando la atención normal al usuario, por lo que la unidades se fueron trasladando a medida que las obras se fueron entregando, tanto en su espacio físico como en la implementación de Equipamiento. - La implementación del equipamiento se inicio en el año 2010, periodo en cuál se entregó la obra del Edificio de hospitalizados y Pabellónes Quirúrgicos (NPR). - Esta implementación finalizo en el año 2013 con la entrega del edificio de Psiquiatría (F), el cual se vio afectado por la implementación de la nueva normativa de psiquiatría que se enfocaba a servicios de corta estadía con características de diseño y funcionalidades distintas a las proyectadas originalmente. | 17.1429 | 35 | 49 | Durante el transcurso del proyecto se generaron ampliaciones de plazo debido a: - Las áreas se fueron implementando de acuerdo a la entrega de obra, la que se realizó en forma parcializada debido a que el proyecto se construyó sobre edificio antiguo. - Se incluyó equipos considerados originalmente en el proyecto de obras, tales como la Unidades Sanitarias (lavachatas) y las columnas de pabellón quirúrgico. - Así también se incluyeron mejoras tecnológicas y aumento de equipos, los que fueron informados y aprobados por el MINSAL. - El Hospital siguió entregando la atención normal al usuario, por lo que las unidades se fueron trasladando a medida que las obras se fueron entregando, tanto en su espacio físico como en la implementación de Equipos. - La implementación de equipos se inició en Diciembre del año 2009. - Esta implementación finalizo en el año 2013 con la entrega del edificio de Psiquiatría (F), el cual se vio afectado por la implementación de la nueva normativa de psiquiatría que se enfocaba a servicios de corta estadía con características de diseño y funcionalidades distintas a las proyectadas originalmente. | 40 |  |  |  |  | 35 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 35 | 35 | 49 | 49 | 0 | Durante el transcurso del proyecto se generaron ampliaciones de plazo y tiempos muertos debido a: - Las áreas se fueron implementando de acuerdo a la entrega de obra, la que se realizó en forma parcializada debido a que el proyecto se construyó sobre edificio antiguo. - Se incluyó equipos considerados originalmente en el proyecto de obras, tales como la Unidades Sanitarias (lavachatas) y las columnas de pabellón quirúrgico. - Así también se incluyeron mejoras tecnológicas y aumento de equipos, los que fueron informados y aprobados por el MINSAL. - El Hospital siguió entregando la atención normal al usuario, por lo que las unidades se fueron trasladando a medida que las obras se fueron entregando, tanto en su espacio físico como en la implementación de Equipos y Equipamiento. - Esta implementación de Equipos y Equipamiento finalizo en el año 2013 con la entrega del edificio de Psiquiatría (F), el cual se vio afectado por la implementación de la nueva normativa de psiquiatría que se enfocaba a servicios de corta estadía con características de diseño y funcionalidades distintas a las proyectadas originalmente. - Modificaciones al proyecto de Obra, realizadas en 2013, tal como ampliación de area UCMA, para la cual se debio adquirir Equipos y Equipamiento para su habilitación. - Brechas de Equipos y Equipamiento detectadas por el Hospital que fueron priorizadas y autorizadas por MIDEPLAN para el cierre del proyecto con presupuesto existente. - En algunos periodos el Decreto de asignacion presupuestaria se entregó tardíamente, como en el periodo 2010, Nº 821/27.07.10 y Nº 1555/20.12.10 | 40 | 40 | Las variaciones de plazo ( 13 meses adicionales (37.2% mayor) respecto a lo originalmente programado encuentran su explicación en los siguientes hechos: *La habilitación se llevo a cabo en la medida que fueron entregadas las obras civiles ( proyecto de normalización que se construyó respetando parte del edificio original). *La incorporación de equipos y equipamiento se inicio el 01/12/2009, al cabo de 27 meses de iniciadas las obras civiles del proyecto. *El año 2013 se concluyó la tarea de habilitación de todos los recintos, con la entrega de las dependencias de Psiquiatría; unidad que debió incorporar la nueva normativa de psiquiatría (servicios de corta estadía) con requerimientos distintos a los proyectados originalmente. El mayor plazo permitió introducir mejoras tecnológicas y mayor número de equipos, los que fueron informados y aprobados debidamente por el MINSAL. Las brechas de Equipos y Equipamiento detectadas por el Hospital identificadas y actualizadas al final del proyecto, que fueron priorizadas y autorizadas por el MDS permitiendo cerrar el proyecto dentro del marco de presupuesto vigente | Variación de 30% al 50% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | [15 empty] | 10793903 | 0 | 10793903 | 10980300 | -186397 | El primer contrato corresponde a la Licitación 1524-135-LP09 con un monto de $69.972.000 de la Empresa Jhonson & Jhonson de Chile S.A. El Contrato de la Licitación 1524-123-LP11 de la Empresa Philips Chilena corresponde al más importante, ya que el monto de la adjudicación es de $722.707.825 El último contrato corresponde a una Orden de Compra por un monto de $857.564 de la Ivens S.A, con la cual se cierra el Proyecto. Todas las adquisiciones realizadas anualmente entre los periodos 2009-20013, se realizaron conforme a los decretos de asignacion presupuestaria correspondiente. Respecto a las diferencias en los montos totales gastado, en los registros SIGFE y BIP podemos señalar lo siguiente: 1.- En el año 2013 en revisión realizada por MIDEPLAN se detecto una diferencia de M$9.786 en periodo 2011, entre el monto SIGFE M$5.694.323 y el BIP M$5.684.537. Luego de la revisión se determino que la diferencia correspondia a 13 facturas que totalizaban M$ 423.874 que se encontraban duplicadas en el BIP, y a 27 facturas por un monto total de M$433.660 no ingresadas en el BIP. Lo anterior fue informado a MIDEPLAN para su corrección correspondiente. No obstante actualmente hay una diferencia de M$185.441, no estando indentificada la causa que produjo este incremento. 2.- En el año en curso se detecto una diferencia en el periodo 2012 entre los registros SIGFE y BIP, por un monto que haciende a M$958. A través de la revisión se pudo detectar las variaciones que se produjeron, pero no se pudo identificar la causa que las origino. Cabe señalar que en revisión realizada en el periodo 2013, los registro SIGFE y BIP se encontraban cuadrados. | BIP < SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 8374 | 8909 | 106.3888 | Real > Recomendada | [5 empty] | El inicio del proyecto fue aprobado con 8.374 unidades (los 6.825 unidades no corresponden a la magnitud real del proyecto), durante el transcurso del proyecto se aumentó en 535 Unidades más de las autorizadas inicialmente, lo que fue debido a: - Cambio en la tecnología (Maquinas de Anestesia con Monitor, Lámparas Quirúrgicas, Monitores Presión Arterial, entre otros) - El proyecto inicial no contemplaba algunos programas ministeriales (Equipamiento) - Para poder acreditar las áreas o Unidades, se agregaron los requerimientos referidos a las Normas Técnicas Básicas (NTB) de Autorización Sanitaria, tanto Equipos como Equipamiento. - Se agregaron Equipos que se consideraban en Obra, como lo son las Columnas UCI, Columnas Pabellón Quirúrgico y Unidades Sanitarias Lavachatas. - Se aumentaron cantidad Equipos y Equipamiento, para cumplir NTB de autoridad sanitaria y acreditación del hospital. - Se finalizó en el año 2013 con un total de 8.909 Unidades, las cuales fueron aprobadas en su totalidad por el MINSAL y/o MIDEPLAN, las que fueron ejecutadas bajo el mismo monto presupuestario asignado. | El proyecto originalmente aprobó un total de 6.825 unidades.Durante la ejecución del proyecto se autorizaron 2.084 unidades más debido a: Cambio en la tecnología, incorporación de nuevos programas ministeriales AUGE, exigencias de acreditación hospitalaria por NTB de Autorización Sanitaria. Se agregaron Equipos que originalmente fueron considerados en Obras, como lo son las Columnas UCI, Columnas Pabellón Quirúrgico y Lavachatas. El año 2013 se puso término al proyecto con un total de 8.909 Unidades, las cuales fueron aprobadas en su totalidad por el MINSAL y MDS, las que fueron ejecutadas bajo el mismo monto presupuestario asignado. El incremento de magnitud fue de un 30.5%. | [12 empty] | Se entregaron actas de recepción a cada Unidad de Hospital, especificando el equipo o equipamiento entregado; - La primera Acta de Entrgaa al Hosdpital se realizó a la Unidad de esterilización, la que correspondía a un Equipo, el cual es un esterilizador de Peróxido de Hidrogeno comprado en la Licitación 1524-135-LP09, del año 2009, siendo esta la primera compra del Proyecto. - El Acta de Entrega más importante en cuanto a monto, fue entregada a la Unidad de Imagenología y correspondía a la compra de Equipos para habilitacion de dicha Unidad (RX ostiopulmonares, Telecmandado, Arco C), LOS cual fueon adquiridos en la licitación 1524-123-LP11. - La última acta de Entrega se realizó a la Subdirección Administrativa del Hospital, que correspondía a Brechas de Equipos y Equipamiento adquirido para el cierre de proyecto. | 28/02/2014 | La última acta de Entrega se realizó a la Subdirección Administrativa del Hospital, que correspondía a Brechas de Equipos y Equipamiento adquirido para el cierre de proyecto. Con esto último se finaliza la entrega de Equipos y Equipamiento del Proyecto Normalización al Hospital Base San Jose de Osorno. | 28/02/2014 | SI | 31/12/2013 | No hay. Cabe señalar que la operacion del proyecto se inicio en forma parcial el 26/05/2010 y su operación al 100% se realizó con fecha 23/12/13 |  | En Operación |  | CHRISTIAN ALBERTO JARAMILLO SEGOVIA | SERVICIO SALUD OSORNO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4000000% | 4000000% | 0 | 4014400% | 144 | NA |  | 4016900% | 25 | 4016900% | 25 | 4032400% | 155 | 4016900% |  | 169 | 169 | No se dispone la solicitud de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución, por lo que se ingresa como S/I. | [23 empty] | 0 | 2188707 | 7927190 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119187 | 0 | 2188707 | 7927190 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119187 | Se otorga recomendación favorable teniendo en consideración los siguientes antecedentes: 1.-Durante el año 2012, la ejecución del proyecto determino, de acuerdo con el avance fisico financiero, un saldo por invertir de M$219.719. 2.- Mediante Decreto Nº 1587/2012 del Ministerio de Hacienda, se modifico el costo total de los itemes del proyecto, previa autorización de la respectiva solicitud del Ministerio de Salud. 3.- Se incrementa el monto de inversión para el item de adquisición de equipos en un total de M$149.913. 4.- Se rebaja y ajusta el item de inversión por concepto de equipamiento, determinandose que el monto para invertir y saldo año 2013, es sólo de M$78.806. 5.- Mediante ordinario Nº63 de fecha 14/01/2013, la Dirección del Servicio de Salud Osorno, formalizo la solicitud y ajuste del saldo por invertir del proyecto, para el proceso 2013. 6.- Con la aprobación de este saldo, se pone termino a ala ejecución del Proyecto. | 0 | 1618015 | 9207118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10825133 | El primer contrato corresponde a la Licitación 1524-135-LP09, adjudicado a la Empresa Jhonson y Jhonson de Chile S.A por un monto de $69.972.000. El Contrato de Mayor Monto corresponde a la Licitación 1524-123-LP11 adjudicado a la Empresa Philips Chilena por un Monto de $722.707.825. El último contrato corresponde a la Orden de Compra Nº 1524-1465-SE13 adjudicada a la Empresa Ivens S.A por un monto de $857.564. No hubo modificaciones a los contratos establecidos. | 0 | 1773183 | 9207117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10980300 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 2037581 | 8942719 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10980300 | 0 | 2241655 | 9774301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015956 | El primer contrato corresponde a la Licitación 1524-135-LP09 con un monto de $69.972.000 de la Empresa Jhonson & Jhonson de Chile S.A. El Contrato de la Licitación 1524-123-LP11 de la Empresa Philips Chilena corresponde al más importante, ya que el monto de la adjudicación es de $722.707.825 El último contrato corresponde a una Orden de Compra por un monto de $857.564 de la Ivens S.A, con la cual se cierra el Proyecto. Todas las adquisiciones realizadas anualmente entre los periodos 2009-20013, se realizaron conforme a los decretos de asignacion presupuestaria correspondiente. Respecto a las diferencias en los montos totales gastado, en los registros SIGFE y BIP podemos señalar lo siguiente: 1.- En el año 2013 en revisión realizada por MIDEPLAN se detecto una diferencia de M$9.786 en periodo 2011, entre el monto SIGFE M$5.694.323 y el BIP M$5.684.537. Luego de la revisión se determino que la diferencia correspondia a 13 facturas que totalizaban M$ 423.874 que se encontraban duplicadas en el BIP, y a 27 facturas por un monto total de M$433.660 no ingresadas en el BIP. Lo anterior fue informado a MIDEPLAN para su corrección correspondiente. No obstante actualmente hay una diferencia de M$185.441, no estando indentificada la causa que produjo este incremento. 2.- En el año en curso se detecto una diferencia en el periodo 2012 entre los registros SIGFE y BIP, por un monto que haciende a M$958. A través de la revisión se pudo detectar las variaciones que se produjeron, pero no se pudo identificar la causa que las origino. Cabe señalar que en revisión realizada en el periodo 2013, los registro SIGFE y BIP se encontraban cuadrados. | [15 empty] | 0 | 3701231.6745 | 13405344.3399 | 0 | 5563.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17112139.7028 | 0 | 0 | 2515173.8519 | 14200796.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16715970.3725 | 0 | 2469140.0469 | 14202833.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16671973.1993 | -2.3151 | -2.5722 |  | -0.2632 |  | 1871.363 |  | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% |  | CHRISTIAN ALBERTO JARAMILLO SEGOVIA | SERVICIO SALUD OSORNO | CECILIA ROMEU | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 0 | 0 |  |  | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El costo por egreso incremento en un 54%; ello debido a que en la formula de cálculo no sólo se considera la inversión en equipos-equipamiento, sino que además incorpora el incremento del número y gasto en recursos humanos asociados a la producción de nuevas actividades hospitalarias. | Proyecto de alta complejidad cuya etapa de ejecucion se extendió por espacio de 6 años, para el cual el componente de habilitación (equipos-equipamiento) se superpuso a la realización de obras civiles durante los últimos 4 años. La dificultad para entrar en operación, al normalizar un establecimiento que mantiene en ejercicio su trabajo normal, fue determinante en la prolongación de los tiempos tanto para obras, como para la incorporación de equipos y habilitación. Aún así , el mayor costo en el componente analizado, no fue superior al 3.3% de lo aprobado, situación que indica el nivel de eficiencia logrado, al monitorear el avance fisico financiero, en forma conjunta con la unidad téncia del proyecto. | CECILIA ROMEU | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20075211-0 | REPOSICION ESCUELA F-473 LOS PELLINES, PUYEHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PUYEHUE | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | REPOSICION ESCUELA POR LA REFORMA EDUCACIONAL | EL PROYECTO CONSULTA LA REPOSICION TOTAL DE LA ESCUELA RURAL LOS PELLINES CON UNA CAPACIDAD PROYECTADA DE 170 ALUMNOS, DE LOS CUALES 87 SON NIÑOS Y 83 NIÑAS, DE MANERA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE DEL MINEDUC PARA IMPARTIR LA JEC. LA SUPERFICIE PROUESTA ALCANZA A LOS 1976 M2, EN DOS NIVELES, LO QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO BASICO. EL EMPLAZAMIENTO SE HARA EFECTIVO EN EL MISMO TERRENO DONDE ACTUALMENTE SE UBICA LA ESCUELA, EL QUE CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA (POZO) Y ELECTRICIDAD, PRODUCIENDO MEJORAS EN ESTAS INSTALACIONES CONFORME A LO QUE EL PROYECTO RESPECTIVO INDIQUE. LA UNIDAD TECNICA PARA LA ETAPA DE EJECUCION SERA LA DIRECCION DE ARQUITECTURA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIO. | 170 |  |  |  | 11 | 9 | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que expliquen la variación entre el plazo recomendado y real. | -18.1818 | 6 | 14 | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que expliquen la variación entre el plazo recomendado y real. | 133.3333 | 6 | 2 | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que expliquen la variación entre el plazo recomendado y real. | -66.6667 |  |  |  |  | 1 | 1 | No se observan variaciones entre el plazo recomendado y real. | 0 | 11 | 14 | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que expliquen la variación entre el plazo recomendado y real. | 27.2727 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 28 | 35 | 7 | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que detallen las causas de las ampliaciones o disminuciones de plazo que generan diferencias entre el plazo recomendado y real y la existencia de tiempos muertos. De acuerdo a los antecedentes disponible en el módulo ejecución se observa que el ítem obras civiles termino su contrato en agosto de 2011, pero el primer contrato de equipamientos fue en febrero de 2012 y el primer contrato de equipos fue en octubre de 2012. Lo anterior permite determinar que se generaron tiempos muertos porque las adquisiciones de equipos y equipamientos comenzaron mucho después de que las obras civiles estuvieran terminadas. | 133.3333 | 191.6667 | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que detallen las causas de las variaciones en los plazos recomendados versus reales. No obstante los anterior, de acuerdo a los antecedentes disponible en el módulo ejecución se observa que el ítem obras civiles termino su contrato en agosto de 2011, pero el primer contrato de equipamientos fue en febrero de 2012 y el primer contrato de equipos fue en octubre de 2012. Lo anterior permite determinar que se generaron tiempos muertos porque las adquisiciones de equipos y equipamientos comenzaron mucho después de que las obras civiles estuvieran terminadas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 06/07/2010 | [14 empty] | 1370904 | 7624 | 1378528 | 1371020 | 7508 | Contratos Equipamiento Contratista: SOC. CESPEDES Y ROLDAN LTDA; Fecha Inicio: 20/abr/2012; Fecha Término: 19/jun/2012; Monto Gastado: M$ 1.208. Contratista: SOC. COM. DIDÁCTICOS CHILE LTDA; Fecha Inicio: 27/dic/2012; Fecha Término: 26/abr/2013; Monto Gastado: M$455. Contratista: INDUSTRIA METALÚRGICA ACONCAGUA LTDA; Fecha Inicio: 05/nov/2012; Fecha Término: 04/ene/2013; Monto Gastado: M$2.202. Contratista: METALURGICA SILCOSIL LTDA; Fecha inicio: 22/feb/2012; Fecha Término: 21/jun/2012; Monto Gastado: M$5.632. Contratista: MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA; Fecha Inicio: 28/nov/2012; Fecha Término: 28/dic/2012; Monto Gastado: M$227. Contratista: JUAN CARLOS POBLETE CANO; Fecha Inicio: 21/mar/2012; Fecha Término: 19/jun/2012: Monto Gastado: M$1.221. Contratista: JESUS GRACIA SANTAFE; Fecha Inicio: 31/dic/2012; Fecha Término: 30/ene/201; Monto Gastado: M$56 Contratista: FAYMO, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OF S.A.; Fecha Inicio: 11/jun/2012; Fecha Término: 10/ago/2012; Monto Gastado: M$976. Contratista: MELMAN S.A.; Fecha Inicio: 11/jun/2012; Fecha Término: 10/ago/2012; Monto Gastado: M$8.756. Contratos Equipos Contratista: OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION; Fecha Inicio: 03/oct/2012; Fecha Término: 02/dic/2012; Monto Gastado: M$11.202. Contrato Consultoría Contratista: VERPRO E.I.R.L.; Fecha Inicio: 04/ago/2010; Fecha Término: 31/may/2011; Monto Gastado: M$15.000 Contrato Obras Civiles Contratista: CARLOS MARIN E HIJO LTDA. 06/jul/2010 07/abr/2011 1.323.969 Gastos Administrativos Año: 2010; Costos Total: M$8.125; Gastado: M$7.624. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1976 | 1976 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias entre magnitud recomendada, corregida y real. | No hay variaciones en las magnitudes recomendadas versus reales. | [12 empty] | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que describan la recepción provisoria. | 26/08/2011 | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que describan la recepción definitiva. | 29/10/2012 | SI | 04/03/2012 | La Unidad Técnica no presenta antecedentes que describan posibles situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | EDUARDO ALEJANDRO VALDERAS ALTAMIRANO | MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 3983200% | 4019300% | 361 | 4021100% | 18 | NA |  | 4034700% | 136 | 4034700% | 136 | 4036500% | 18 | 4048200% | 117 | 650 | 289 | certificado 71 del 10 de mayo 2011 aumento de obra civil | [23 empty] | 23800 | 40000 | 0 | 0 | 7624 | 1244345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315769 | 25489 | 42837 | 0 | 0 | 8165 | 1332605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409096 | certificado 71 del 10 de mayo 2011 aumento de obra civil, | 15000 | 20728 | 0 | 0 | 7624 | 1323969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367321 | Contratos Equipamiento Contratista: SOC. CESPEDES Y ROLDAN LTDA; Fecha Inicio: 20/abr/2012; Fecha Término: 19/jun/2012; Monto Gastado: M$ 1.208. Contratista: SOC. COM. DIDÁCTICOS CHILE LTDA; Fecha Inicio: 27/dic/2012; Fecha Término: 26/abr/2013; Monto Gastado: M$455. Contratista: INDUSTRIA METALÚRGICA ACONCAGUA LTDA; Fecha Inicio: 05/nov/2012; Fecha Término: 04/ene/2013; Monto Gastado: M$2.202. Contratista: METALURGICA SILCOSIL LTDA; Fecha inicio: 22/feb/2012; Fecha Término: 21/jun/2012; Monto Gastado: M$5.632. Contratista: MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA; Fecha Inicio: 28/nov/2012; Fecha Término: 28/dic/2012; Monto Gastado: M$227. Contratista: JUAN CARLOS POBLETE CANO; Fecha Inicio: 21/mar/2012; Fecha Término: 19/jun/2012: Monto Gastado: M$1.221. Contratista: JESUS GRACIA SANTAFE; Fecha Inicio: 31/dic/2012; Fecha Término: 30/ene/201; Monto Gastado: M$56 Contratista: FAYMO, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OF S.A.; Fecha Inicio: 11/jun/2012; Fecha Término: 10/ago/2012; Monto Gastado: M$976. Contratista: MELMAN S.A.; Fecha Inicio: 11/jun/2012; Fecha Término: 10/ago/2012; Monto Gastado: M$8.756. Contratos Equipos Contratista: OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION; Fecha Inicio: 03/oct/2012; Fecha Término: 02/dic/2012; Monto Gastado: M$11.202. Contrato Consultoría Contratista: VERPRO E.I.R.L.; Fecha Inicio: 04/ago/2010; Fecha Término: 31/may/2011; Monto Gastado: M$15.000 Contrato Obras Civiles Contratista: CARLOS MARIN E HIJO LTDA.; Fecha Inicio: 06/jul/2010; fecha Término: 07/abr/2011; Monto Gastado: M$1.323.969 certificado 71 del 10 de mayo 2011 aumento de obra civil, | 15000 | 20728 | 11202 | 0 | 7624 | 1323969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378523 | 7503 | BIP > SIGFE | 7500 | 20728 | 11201 | 0 | 7624 | 1323967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371020 | 16621 | 21663 | 21688 | 0 | 8572 | 1464163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532707 | Contratos Equipamiento Contratista: SOC. CESPEDES Y ROLDAN LTDA; Fecha Inicio: 20/abr/2012; Fecha Término: 19/jun/2012; Monto Gastado: M$ 1.208. Contratista: SOC. COM. DIDÁCTICOS CHILE LTDA; Fecha Inicio: 27/dic/2012; Fecha Término: 26/abr/2013; Monto Gastado: M$455. Contratista: INDUSTRIA METALÚRGICA ACONCAGUA LTDA; Fecha Inicio: 05/nov/2012; Fecha Término: 04/ene/2013; Monto Gastado: M$2.202. Contratista: METALURGICA SILCOSIL LTDA; Fecha inicio: 22/feb/2012; Fecha Término: 21/jun/2012; Monto Gastado: M$5.632. Contratista: MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA; Fecha Inicio: 28/nov/2012; Fecha Término: 28/dic/2012; Monto Gastado: M$227. Contratista: JUAN CARLOS POBLETE CANO; Fecha Inicio: 21/mar/2012; Fecha Término: 19/jun/2012: Monto Gastado: M$1.221. Contratista: JESUS GRACIA SANTAFE; Fecha Inicio: 31/dic/2012; Fecha Término: 30/ene/201; Monto Gastado: M$56 Contratista: FAYMO, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OF S.A.; Fecha Inicio: 11/jun/2012; Fecha Término: 10/ago/2012; Monto Gastado: M$976. Contratista: MELMAN S.A.; Fecha Inicio: 11/jun/2012; Fecha Término: 10/ago/2012; Monto Gastado: M$8.756. Contratos Equipos Contratista: OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION; Fecha Inicio: 03/oct/2012; Fecha Término: 02/dic/2012; Monto Gastado: M$11.202. Contrato Consultoría Contratista: VERPRO E.I.R.L.; Fecha Inicio: 04/ago/2010; Fecha Término: 31/may/2011; Monto Gastado: M$15.000 Contrato Obras Civiles Contratista: CARLOS MARIN E HIJO LTDA.; Fecha Inicio: 06/jul/2010; fecha Término: 07/abr/2011; Monto Gastado: M$1.323.969 Gastos Administrativos Año: 2010; Costos Total: M$8.125; Gastado: M$7.624. | [15 empty] | 40248.5288 | 67642.143 | 0 | 0 | 12893.0221 | 2104262.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225046.2762 | 2230641.015 | 23803.0451 | 30591.8176 | 0 | 0 | 12098.4111 | 2100920.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167413.6912 | 23458.6667 | 30581.9379 | 0 | 0 | 12098.4111 | 2066505.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132644.1675 | -2.5902 | -4.1528 | -1.7943 | -1.6042 | -4.3932 | 1079.2734 | 1045.8022 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | . | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1576494 | 1580460 | 0.25157 | El proyecto fue reevaluado 1 vez. El proyecto fue reevaluado a solicitud del Gobierno Regional de Los Lagos mediante ORD N°1260 del 25-04-2011, con objeto de incorporar el ítem equipos a la solicitud de financiamiento. Como resultado del análisis se establece lo siguiente: - Ítem Equipamiento disminuye en un 40%, es decir de M$40.000 a M$24.100 - Ítem Equipos se incorpora a la solicitud de financiamiento por un monto equivalente a M$15.899. Nota: el monto del "Proyecto Reevaluado(**)M$" se obtiene de la Ficha IDI 2011 (la última con RS manual). Al actualizar los montos de los ítemes de las Fichas IDI posteriores (2012 y 2013) se obtienen montos que no concuerdan con los de la Ficha IDI 2011, solamente se actualiza de manera adecuada el ítem Gastos Administrativos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 625587 | 625587 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se encuentran antecedentes sobre la evaluación original que permitan recalcular el indicador, solo se tienen antecedentes sobre las inversiones. | La Unidad Técnica completo con "." (un punto) todos los cuadros de comentarios. El proyecto fue devuelto a a Unidad Técnica por este motivo pero aun así no completó los antecedentes. | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30065065-0 | REPOSICION ESCUELA CATARATAS DEL ALERCE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | HUALAIHUE | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA ESCUELA RURAL DE CATARATAS DEL ALERCE, ESTÁ CONTEMPLADO PARA 150 MATRICULAS DISTRIBUIDAS EN 5 AULAS DE CLASES DESDE 1° HASTA 8° BÁSICO, ADEMÁS DE ESTO ESTÁN INCLUIDAS 30 MATRICULAS PARA PRE BÁSICA.SE PROPONE UNA SUPERFICIE TOTAL DE ESCUELA DE 924,05 M2, UNA MULTICANCHA O GIMNASIO DE 714,84 M2, CON UN TOTAL A CONSTRUIR DE 1,638,89, EN UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 4.748,13, CON UN PORCENTAJE DE OCUPACION DEL TERRENO DEL 34,5%. EL DESGLOSE POR ÀREA A CONSTRUIR ES EL SIGUIENTE: AREA ADMINISTRATIVA : 52,5 M2 AREA DOCENTE : 427 M2 AREA SERVICIOS : 84,5 M2 AREA PRE-BÀSICA : 98 M2 CIRCULACIONES CUBIERTAS :262,05 M2 GIMNASIO : 714,84 M2 TOTAL A CONSTRUIR: 1,638,89 M2 | 150 |  |  |  | 10 | 17 | Ord.G:R:Nº 3488 de Sr. Intendente Regional de fecha 21.10.2011 en que se autoriza aumento de obra y de plazo, tanto de obras civiles y de consultorias (AITO) | 70 | 2 | 6 | La compra del equipamiento estuvo a cargo del Departamento de Educación Municipal, adquiriendo los productos mediante Convenio Marco y Licitaciones. | 200 | 6 | 5 | La compra de los equipos estuvo a cargo del Departamento de Educación Municipal, adquiriendo los productos mediante Convenio Marco y Licitaciones. | -16.6667 |  |  |  |  | 10 | 28 | Hay que considerar los gastos se utilizan hasta la recepcion definitiva de la obra 15/03/2013 | 180 | 10 | 16 | Ord.G:R:Nº 3488 de Sr. Intendente Regional de fecha 21.10.2011 en que se autoriza aumento de obra y de plazo, tanto de obras civiles y de consultorias (AITO) | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 28 | 28 | 0 | Ord.G:R:Nº 3488 de Sr. Intendente Regional de fecha 21.10.2011 en que se autoriza aumento de obra y de plazo, tanto de obras civiles y de consultorias (AITO) no hubo tiempos muertos El plazo real esta sobredimensionado con los 12 meses entre la recepcion provisoria y definitiva, el que no es considerado en la Recomendacion Social | 180 | 180 | La variación del ítem consultorías y obras civiles se debe a que la iniciativa fue reevalauda mediante ORD N°4049 del 44-12-2011 del Gobierno regional de Los Lagos, debido al aumento de plazos de ejecución del proyecto en 120 días. Los Gastos Administrativos se utilizan hasta la recepción definitiva de la obra 15/03/2013 | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 12/10/2010 | [14 empty] | 903958 | 1999 | 905957 | 905948 | 9 | OO.CC. contrato de obra 30/09/2010 contrato aumento de obra 25/10/20111 CONSULTORIAS contrato original 04/11/2010 contrato aumento 30/11/2011 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1639 | 1639 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hubo cambio en la magnitud del proyecto | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ejecutándose las obras de reposición de la Escuela Cataratas del Alerce, emplazada en la Comuna de Frutillar, cuya superficie alcanzo los 1.631 m2. | [12 empty] | sin observaciones | 15/03/2012 | sin observaciones | 15/03/2013 | SI | 15/03/2012 | no hay |  | En Operación |  | MARIO JAIME CAROCA ESTAY | MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3984800% | 3984800% | 0 | 4031600% | 468 | 4032900% | 13 | 4045100% | 122 | 4046300% | 134 | 4046300% | 0 | 4127300% | 810 | 1425 | 1425 | Pregunta 15 el contrato no toma razon contraloria regional Pregunta 17 el primer gasto en obras civiles fue el 30/12/2010 y no el 1/11/2010 | [23 empty] | 14006 | 32682 | 0 | 0 | 1867 | 823908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872463 | 14006 | 32682 | 0 | 0 | 1867 | 823908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872463 | Se incorpo el Item Equipo el que fuere aprobado por el CORE segun Certificado 96 de fecha 7/6/2012, valor deflactado al año 2007 | 18962 | 29868 | 0 | 0 | 1999 | 836366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887195 | El primer contrato de Obras Civiles fue por $ 797.031.060.- de fecha 30/9/2010, posteriormente se ejecutaron obras extraordinarias por la suma de $ 39.334.260.- el 25/10/2011 totalizando un contrato de $ 836.365.320.-Contrato de consultoria fue por la suma de $ 14.500.000.- posteriomente se aumento presupuesto y plazo por obras extraordinarias, por la suma de $ 4.461.538.- totalizando su contrato de consultoria en un valor de $ 18.961.538.-Contratos Ítem Equipos Contratista: EDUBRICK ARTICULOS DE ROBOTICA LTDA. Fecha Inicio: 06/sep/2012. Fecha Término: 06/oct/2012. Monto: M$863. Contratista: VIDEOCORP ING. Y TELECOMUNICACIONES LTDA. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$2.555. Contratista: COMPUTACION E INGENIERIA S.A. Fecha Inicio: 20/ago/2012. Fecha término: 19/sep/2012. Monto: M$791. Contratista: AMINORTE S.A. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$7.984. Contratista: ESPEX INGENIERIA LTDA. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$381. Contratista: SERVICIOS INTEGRALES EN COMP. Y TRANSP. LTDA. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$891. Contratista: FRINDT Y CIA. LTDA. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$3.428. Contratista: R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$235 Contratista: EMPRESA CHILENA DE COMPUTACIÓN (ECC). Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$343 Contratista: COMERCIALIZDORA ANA BEATRIZ ESTUPIÑAN E.I.R.L. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 12/feb/2013. Monto: M$1.155 Contratista: JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. EIRL. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$141 Contratos Ítem Equipamiento Contratista: COMERCIALIZDORA ANA BEATRIZ ESTUPIÑAN E.I.R.L. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 12/feb/2013. Monto: M$6.147. Contratista: JOSE MORENO Y CIA LTDA. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$3.400. Contratista: METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio: 11/jul/2012. Fecha Término: 10/ago/2012. Monto: M$12.033. Contratista: RAMON UBILLA OVIEDO. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$2.000. Contratista: RENATO AMPUERO VERA. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$4.792. Contratista: PRODELAB LTDA. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$1.496. | 18961 | 29868 | 18765 | 0 | 1999 | 836365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905958 | 10 | BIP = SIGFE | 18957 | 29865 | 18762 | 0 | 1999 | 836365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905948 | 20615 | 30948 | 30950 | 0 | 2247 | 914666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999426 | Estados de Pagos OBRAS CIVILES Nº1 $ 70.863.178.-; Nº2 $ 58.187.093.- Nº 3 $ 51.618.778.- Nº 4 $ 51.402.670.- Nº 5 $ 51.523.347.- Nº6 16.615.964 Nº 7 58.823.821.- Nº 8 35.018.342.- Nº 9 99.618.610.- Nº 10 80.590.271.- Nº 11 96.680.042.- Nº 12 68.069.943.- Nº 13 80.000.000.- Nº 14 17.353.261.- LOS PAGOS DE CONSULTORIA HAY 8 POR LA SUMA DE $ 1.115.385.-MAS 6 POR LA SUMA DE $ 1.115.384.- Y UNO POR LA SUMA DE 1.115.231.- Hay diferencias de consultoria 4 pesos respecto al SIGFE EquiContratos Ítem Equipos Contratista: EDUBRICK ARTICULOS DE ROBOTICA LTDA. Fecha Inicio: 06/sep/2012. Fecha Término: 06/oct/2012. Monto: M$863. Contratista: VIDEOCORP ING. Y TELECOMUNICACIONES LTDA. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$2.555. Contratista: COMPUTACION E INGENIERIA S.A. Fecha Inicio: 20/ago/2012. Fecha término: 19/sep/2012. Monto: M$791. Contratista: AMINORTE S.A. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$7.984. Contratista: ESPEX INGENIERIA LTDA. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$381. Contratista: SERVICIOS INTEGRALES EN COMP. Y TRANSP. LTDA. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$891. Contratista: FRINDT Y CIA. LTDA. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$3.428. Contratista: R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$235 Contratista: EMPRESA CHILENA DE COMPUTACIÓN (ECC). Fecha Inicio: 07/sep/2012. Fecha Término: 07/oct/2012. Monto: M$343 Contratista: COMERCIALIZDORA ANA BEATRIZ ESTUPIÑAN E.I.R.L. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 12/feb/2013. Monto: M$1.155 Contratista: JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. EIRL. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$141 Contratos Ítem Equipamiento Contratista: COMERCIALIZDORA ANA BEATRIZ ESTUPIÑAN E.I.R.L. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 12/feb/2013. Monto: M$6.147. Contratista: JOSE MORENO Y CIA LTDA. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$3.400. Contratista: METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio: 11/jul/2012. Fecha Término: 10/ago/2012. Monto: M$12.033. Contratista: RAMON UBILLA OVIEDO. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$2.000. Contratista: RENATO AMPUERO VERA. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$4.792. Contratista: PRODELAB LTDA. Fecha Inicio: 23/ene/2013. Fecha Término: 22/feb/2013. Monto: M$1.496. | [15 empty] | 23684.4886 | 55267.1 | 0 | 0 | 3157.2732 | 1393276.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475385.1418 | 1403439.6792 | 30089.3637 | 43683.8452 | 0 | 0 | 3171.387 | 1327175.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404119.9679 | 29101.3927 | 43682.4339 | 0 | 0 | 3171.387 | 1290947.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366903.0988 | -4.8303 | -7.3528 | -7.3444 | -2.6505 | -2.6034 | 833.986 | 787.6436 | En el modulo SEREMI II no aparece el ítem Equipos. Fue recomendado por M$22.419 en moneda de diciembre de 2013 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR HUGO MUNZENMAYER CHAVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1045344 | 994369 | -4.8764 | El proyecto fue reevalaudo a solicitud del Gobierno Regional de Los Lagos, mediante ORD N°4049 del 14-12-2011, motivado por un aumento de plazo en la ejecución del proyecto (120 días) Como resultado de la reevalaución se aumentó el ítem consultorías en M$4.031 en moneda de diciembre de 2009, y el ítem obras civiles se ajustó al monto del contrato disminuyendo a M$838.366, menor en un 5% a lo recomendado originalmente. El proyecto fue reevalaudo a solicitud del Gobierno Regional de Los Lagos, mediante ORD N°1246 del 11-04-2012, con la finalidad de modificar el ítem equipamiento e incorporar el ítem equipos. Como resultado de la reevalaución: el ítem equipamiento disminuye desde M$35.858 a M$30.648; se incorpora el ítem equipos por un monto de M$20.532; el presupuesto total recomendado aumenta desde M$913.262 equivalente a un 2%. Todo lo anterior en moneda de diciembre de 2010. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 91182 | 91182 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variaciones en la rentabilidad | No se observan grandes variaciones entre los montos recomendados y ejecutados. Particularmente la variación en obras civiles es baja porque el último monto recomendado se ajustó al contrato. | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30088183-0 | REPOSICION ESCUELA RURAL COLEGUAL | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA NORMATIVA VIGENTE. | CONSTA DE UN EDIFICIO DE 1833.76 METROS CUADRADOS , DE LOS CUALES 39.14 MTS SON DE ADMINISTRACIÓN, 561.59 AREA DOCENTE, 67.22 PREBASICA, 136.90 AREA DE SERVICIO, GIMNASIO 619.20, AREAS CUBIERTAS 409.77 |  |  |  |  | 9 | 8 | se realizo consultoria por 11 meses, aun cuando el contrato de obra era de 240 días (08 meses), toda vez que los recursos estaban disponibles y se previo mantener consultoria por posible ampliación de plazo de obra, y responsabilidad en etapa de recepción provisoria, de existir observaciones antes de recepción final. | -11.1111 | 2 | 3 | No hay variaciones en plazo | 50 | 1 | 11 | Se realizo modificación de ítem pues existían insumos considerados como equipos que debían ser considerados como equipamientos. | 1000 |  |  |  |  | 4 | 0 | No se registraron variaciones | -100 | 7 | 10 | El tiempo real contratado es de 240 días, ampliado en 30 días. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 16 | 16 | 21 | 27 | 6 | En etapa de ejecución, se hizo necesario adecuar programa a disposiciones de MINEDUC. | 31.25 | 68.75 | Cuando los gastos administrativos son recomendados por 1 mes y la ejecución de estos tarda menos de 30 días, el sistema traduce que la ejecución tomo 0 meses y calcula una diferencias de 100% entre lo ejecutado y lo recomendado. Lo anterior se extiende al ítem equipamiento en menor medida. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 14/04/2011 | [14 empty] | 1058704 | 2000 | 1060704 | 1060695 | 9 | Contrato Obras Civiles fecha 31 de Marzo de 2011, por $ 1.011.628.936.- con plazo de 240 días Anexo Contrato Obras Civiles, fecha 20 de Diciembre de 2011, ampliación de plazo en 30 días. Consultoría fecha 01 de Abril de 2011,por $ 12.000.000.-, por 11 meses. Licitacion Publica Decreto Exento Nº 488 de fecha 10 de Febrero de 2012: Equipos por un monto de $ 16.471.000.- Equipamiento por un monto de $ 18.501.000.- Total licitado $ 34.972.0000.- Disponible para equipos y equipamiento proyecto $ 35.074.000.- Saldo no se utiliza y monto de equipos y equipamiento son revisados toda vez que partidas de uno corresponden a otro. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1834 | 1834 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variación en metraje | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada, ejecutándose las obras de reposición, equivalentes a 1.834 m2 de superficie, de la Escuela Rural “Colegual” en Ranquihue. | [12 empty] | Fecha corresponde a Decreto que aprueba recepción provisoria. Acta es de fecha 16 de Febrero de 2012. Se recepciona sin observaciones | 20/02/2012 | Fecha corresponde a Decreto que aprueba recepción definitiva. Acta es de fecha 17 de Abril de 2013. | 26/04/2013 | SI | 01/03/2012 | No existen dificultades en la operación. |  | En Operación |  | ALEX MAURICIO RICARDI DE LA GUARDA | MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4029800% | 4029800% | 0 | 4033000% | 32 | 4045100% | 121 | 4063300% | 182 | 4063300% | 182 | 4064700% | 14 | 4066000% | 13 | 362 | 362 | -Solicitud de asignacion no se tiene a la vista la fecha de solictud de la misma. | [23 empty] | 12000 | 18951 | 16471 | 0 | 2000 | 1030271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079693 | 12000 | 18951 | 16471 | 0 | 2000 | 1030271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079693 | SIN OBSERVACIONES | 12000 | 21007 | 14055 | 0 | 2000 | 1011629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060691 | EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE LICITO POR LINEA DE PRODUCTOS.COMPRA POR CONVENIO MARCO. SIN CONTRATOS, SOLO ORDENES DE COMPRA | 12000 | 21007 | 14055 | 0 | 2000 | 1011629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060691 | -4 | BIP = SIGFE | 12001 | 21011 | 14055 | 0 | 2000 | 1011628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060695 | 13002 | 21860 | 14693 | 0 | 2249 | 1098804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150608 | O.CIVILES : LOS GASTOS SE EFECTUAN AÑOS 2011 Y AÑO 2012 (AÑO 2011:13.047.329 AÑO 2011, 59.034.121,124.808.215,212.427.910,182.759.225,138883414,100.000.000, 57.387.927-AÑO 2012:123.280.797. CONS.:LOS GASTOS SE EFECTUAN AÑOS 2011 Y AÑO 2012(AÑO 2011:7 PAGOS DE 1.090.909, 1 DE 1.090.000 Y OTRO DE 1.091.818-AÑO 2012:2 DE 1.090.909) EQUIPAMIENTO: 497.859, 340.092, 13.067.852,234.757,6.487.544,216.253,162.423 (SE LICITA POR LINEA, PAGO CONTRA ORDENES DE COMPRA) EQUIPOS:397.771,180.009,1.209.711,4.834.245 ,200.308,1.465.042,219.788,695.270,739.704,129.288,735.002,548.114 1,290.951, 833.809, 1.575.970 | [15 empty] | 18949.2846 | 29924.2314 | 26009.0433 | 0 | 3158.6846 | 1626859.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704900.6942 | 1637803.3467 | 18491.9951 | 30857.1584 | 20748.8032 | 0 | 3174.2098 | 1558918.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632190.2598 | 18350.8564 | 30857.1584 | 20748.8032 | 0 | 3174.2098 | 1550839.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623970.3407 | -4.2648 | -4.7469 | -4.6728 | -0.50361 | -0.84461 | 885.48 | 845.6049 | Se modifican "montos recomendados" a montos de la última reevalaución. La mayor diferencia se observa en el ítem de gastos administrativos, no se tienen antecedentes que explique porque luego de la reevalaución se aumentó el monto del ítem siendo que su ejecución ya había terminado en años anteriores. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | SI | 1207961 | 1160420 | 96.06% | La iniciativa fue reevaluada con la finalidad de reasignar recursos, desde el ítem equipos al ítem equipamientos. La propuesta final reduce el monto del los ítemes. El monto ingresado esta a moneda de diciembre de 2013. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1207961 | 1160421 | -3.9356 | Se indicaba por defecto "1.158.173" en "proyecto reevaluado (**)M$". El proyecto fue reevaluado con fecha 30-11-2012 y en esa ocasión el monto total del proyecto fue de M$1.160.421 en moneda de diciembre de 2013. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No hay variaciones en la rentabilidad | El proyecto tuvo 2 reevaluciones y en ellas se fueron ajustando los montos de las fichas a los montos contratados o por contratar. Esto permitió que las diferencias entre lo recomendado y lo contratado no fueran tan significativas. | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091648-0 | REPOSICION ESCUELA PEDRO VELASQUEZ BONTES | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | IMPLICA LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA LA ESCUELA DE PEDRO VELASQUEZ BONTES POR UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2.228.8 M2, DESGLOSADOS EN: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 65,9,M2; ÁREA DOCENTE 548.8 M2; ÁREA PREBÁSICA 110.9 M2; ÁREA SERVICIO 224M2;OTRAS ÁREAS 1.2279,2 M2. LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ES DE 260 ALUMNOS DE LA COMUNA DE CASTRO. | 260 | REFORMA |  |  | 11 | 12 | EL ITEM DE CONSULTORIAS SE CONTRATA A LA EMPRESA BAKER LTDA, POR UN MONTO TOTAL DE $3.000.000 EN UN PLAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CORRIDOS, CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA SEGUN D.S. Nº 117 Y 118; CABE SEÑALAR QUE A ESTA MISMA EMPRESA SE CONTRATAN LAS OBRAS CIVILES POR UN MONTO TOTAL DE $ 1.194.268.203. ASIMISMO, SE CONTRATA DENTRO DE ESTE ÍTEM LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA POR 11 MESES (330 DÍAS), DE ACUERDO A LO INICIALMENTE ESTABLECIDO. | 9.0909 | 3 | 7 | PARA EL ITEM "EQUIPAMIENTO" Y SEGUN CONVENIO EXISTIAN $ 17.347.000, DIVIDIDO EN MOBILIARIO Y ARTICULOS DEPORTIVOS; EL MOBILIARIO SE ADQUIRIO VIA CONVENIO MARCO POR UN MONTO TOTAL DE $ 13.434.993 (TODO INCLUIDO); EN TANTO, LOS ARTICULOS DEPORTIVOS SE ADQUIEREN VIA LICITACION PUBLICA POR UN MONOT TOTAL DE $ 3.911.989 (TODO INCLUIDO) | 133.3333 | 3 | 1 | PARA EL ITEM "EQUIPOS" Y SEGUN CONVENIO EXISTIAN $ 86.186.000 LOS CUALES SE ADQUIEREN VIA LICITACION PUBLICA Y QUE CORRESPONDEN A EQUIPOS INFORMATICOS. | -66.6667 |  |  |  |  | 2 | 2 | PARA EL ITEM "GASTOS ADMINISTRATIVOS" Y SEGUN CONVENIO EXISTIAN $ 500.000 LOS CUALES FUERON SOLICITADOS EN LAS FECHAS ANTES DESCRITAS | 0 | 10 | 12 | CON FECHA 17/10/2011 SE FIRMA CONTRATO CON LA EMPRESA BAKER LTDA, A LA CUAL SE LE CONTRATAN LAS OBRAS CIVILES POR UN MONTO TOTAL DE $ 1.194.268.203. EN UN PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE 270 DIAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 22 | 23 | 1 | LOS AUMENTOS DE PLAZO SE DAN EN GENERAL POR MOTIVOS DE RETRASOS EN LA ENTREGA DEL SECTOR DEL INTERNADO QUE EXISTE EN LA ESCUELA, DEBIENDO COORDINAR LA REACOMODACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE AHÍ ESTAN EN OTRAS PARTES DE LA COMUNA | 46.6667 | 53.3333 | EL PLAZO PREVISTO EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL FUE SUBESTIMADO EN COMPARACIÓN CON EL PLAZO REAL, LO QUE SE EXPLICA POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL SECTOR DE INTERNADO DEL ESTABLECIMIENTO, Y LA LICITACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. ASIMISMO, SE REALIZÓ UNA CONSULTORÍA INICIAL PARA ACTUALIZAR EL PROYECTO DE INGENIERÍA ADECUÁNDOLO A LA NORMATIVA VIGENTE. EL TIEMPO TOTAL FUE DE 23 MESES, LO QUE REPRESENTÓ UNA VARIACIÓN DE 53,33% RESPECTO A LO ORIGINAL RECOMENDADO. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 27/10/2011 | [14 empty] | 1311599 | 500 | 1312099 | 1312101 | -2 | LAS DIFERENCIAS QUE PUDIESEN DARSE EN LOS MONTOS Y PLAZOS EN EL PRESENTE PROYECTO FUERON EXPLICADOS EN LA SECCION ANTERIOR | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2228 | 2228 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SEGUN INFORMACION PROPORCIANDA POR EL ITO DE LA OBRA NO EXISTEN MODIFICACIONES DE MAGNITUD EN LA OBRA | LA MAGNITUD REAL FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX-ANTE, NO EXISTIENDO VARIACIÓN EN LA SUPERFICIE FINAL CONSTRUIDA. | [12 empty] | A TRAVÉS DE DECRETO MUNICIPAL Nº 168 DEL 26/11/2012 SE APRUEBA LA RECEPCION PROVISORIA | 24/10/2012 | AUN NO SE REALIZA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA Y SEGUN LO INFORMADO POR EL ITO RESPECTIVO | 11/07/2014 | SI | 10/03/2013 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE IMPIDAN LA NORMAL OPERACION DEL PROYECTO |  | En Operación |  | CARLOS ARENAS GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE CASTRO | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4041000% | 4075300% | 343 | 4061800% |  | 4070100% | 83 | 4080800% | 107 | 4083300% | 132 | 4084300% | 10 | 4087700% | 34 | 467 | 124 | El proyecto cuenta con contrato de consultoría por adecuación a la normativa sismica D.S. Nº117 y 118.- | [23 empty] | 13598 | 17347 | 86186 | 0 | 500 | 1159771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277402 | 13598 | 17347 | 86186 | 0 | 500 | 1159771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277402 | No existen diferencias ni observaciones. | 13999 | 17347 | 85984 | 0 | 500 | 1194268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312098 | CONSULTORIA: - Consultora Velásquez y Uribe Ltda. Contrato de fecha 08/11/2011 por $10.999.000.- - Constructora Baker Ltda. Contrato de fecha 22/11/2011 por $3.000.000.- OBRAS CIVILES: - Constructora Baker Ltda. Contrato de fecha 22/11/2011 por $1.194.268.203.- EQUIPAMIENTO: - Monto total contratado por $17.346.982.- EQUIPOS: - Monto total contratado por $85.984.000.- | 13999 | 17347 | 85984 | 0 | 500 | 1194268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312098 | -3 | BIP = SIGFE | 14000 | 17347 | 85984 | 0 | 500 | 1194270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312101 | 14849 | 18075 | 89889 | 0 | 546 | 1252188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375547 | [16 empty] | 21577.2875 | 27526.2846 | 136763.4197 | 0 | 793.1996 | 1840365.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027025.8291 | 2027027.2405 | 21573.0534 | 25512.235 | 126868.1841 | 0 | 770.6174 | 1840365.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015089.7276 | 20954.8658 | 25512.235 | 126868.1841 | 0 | 770.6174 | 1767320.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941426.6068 | -0.58885 | -4.2229 | -3.969 | -3.6556 | -4.223 | 871.3764 | 793.2319 | EL TOTAL DE LA COLUMNA MONTOS CONTRATADOS (K) DEBE SUMAR M$ 1.427.737.- Y NO M$ 1.427.191.-, POR LO TANTO, EN LOS TOTALES LOS PORCENTAJES DE LAS 3 ÚLTIMAS COLUMNAS SON: -0,59%, -4,22% Y -3,66. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE EN EL TOTAL DE LA COLUMNA K NO SE REFLEJA EL MONTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. LOS MONTOS RECOMENDADOS TOTALES SE APRECIAN SUPERIORES A LOS MONTOS CONTRATADOS Y LOS GASTOS REALES. ESTO SE EXPLICA POR 2 MOTIVOS. POR UNA PARTE, LA ACTUALIZACIÓN DE LA MONEDA CONSIDERANDO QUE VARIAS PARTIDAS SE EJECUTARON EN AÑOS POSTERIORES, CON LO QUE SE INFLACTARON CON UN FACTOR MENOR EN EL CÁLCULO DE LOS MONTOS CONTRATADOS Y LOS GASTOS REALES. POR OTRA PARTE, EL ÍTEM DE EQUIPOS SE ADJUDICÓ A UN MENOR VALOR A LO RECOMENDADO. EN EL MISMO SENTIDO ANTERIOR, LOS MONTOS DE GASTOS REALES EJECUTADOS FUERON MENORES A LOS CONTRATADOS, BÁSICAMENTE POR VARIACIÓN DE MONEDA. ESTO DEBIDO A QUE EL CONTRATO ESTÁ EN MONEDA PRESUPUESTARIA DEL AÑO DEL PRIMER CONTRATO Y SE UTILIZA UN SOLO ÍNDICE PARA ACTUALIZARLO, PERO LOS GASTOS ESTÁN DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN, QUE EN EL CASO DE LOS ÍTEMES DE CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES FUE DE MÁS DE 1 AÑO, POR LO QUE SE INFLACTAN CON MÁS DE UN ÍNDICE, LO QUE LO LLEVA A VALORES MENORES QUE LOS CONTRATADOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ISABEL ALEGRIA GUTIERREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1436194 | 1436195 | 6.9628e-05 | LA INICIATIVA FUE REEVALUADA UNA VEZ PARA REALIZAR AJUSTES AL PROYECTO DE INGENIERÍA PARA INCORPORAR CAMBIOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON LO QUE SE AUMENTÓ EL PRESUPUESTO DE LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES EN M$299.873.- Y DE CONSULTORÍAS EN M$2.598, AMBOS EN MONEDA DEL 31.12.2009. ESTA REEVALUACIÓN SE REALIZÓ ANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, POR LO QUE NO SE REFLEJA VARIACIÓN ENTRE UNA Y OTRA COLUMNA. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1200 | 1170 | -2.5 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR CAE/USUARIO EQUIVALENTE DE LA CUARTA COLUMNA (N1) CORRESPONDE A LA ACTUALIZACIÓN DEL INDICADOR DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL (N) A MONEDA DEL 31/12/2013. EL INDICADOR EX POST RESULTÓ MENOR EN 2,5% RESPECTO AL RECOMENDADO EX ANTE, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN FINAL, PRINCIPALMENTE POR ACTUALIZACIÓN DE MONEDA Y EQUIPOS (MENOR VALOR LICITADO). | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO Y COSTOS, RESPECTO A LO RECOMENDADO EX ANTE. EN EL CASO DE LOS PLAZOS, SU INCREMENTO SE EXPLICA POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL SECTOR DE INTERNADO DEL ESTABLECIMIENTO, Y LA LICITACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, ADEMÁS DE NORMALIZACIÓN DE PROYECTO DE INGENIERÍA. EN LOS COSTOS SE APRECIA UNA INVERSIÓN TOTAL MENOR A LO RECOMENDADO DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE MONEDA Y MENOR VALOR EN EQUIPOS. LO ANTERIOR, SIGNIFICÓ UN MENOR VALOR EN EL INDICADOR DE EVALUACIÓN. EXISTE CONSISTENCIA ENTRE LOS DATOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, Y LO CONTABILIZADO EN SIGFE, RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX POST DE ESTE PROYECTO. | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30110438-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN POBLACIÓN BELLAVISTA ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN POBLACION BELLAVISTA 1 DE ANCUD EXISTE EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO DE TERRENO, QUE PUEDE OCACIONAR DAÑOS EN LAS VIVIENDAS Y CIERROS PERIMETRALES DE 41 LOTES . | CONSTRUCCION DE 211.8 ML MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGON ARMADO EN POBLACIÓN BELLAVISTA I DE LA COMUNA DE ANCUD. SE CONSIDERA 38.6 ML DE MURO ALTO 0.9 MT, 44.9 ML DE MURO ALTO 1.50 MT, 124.5 ML DE MURO ALTO 2.00 MT, 3.8 ML DE MURO ALTO 2.6 MT. ADEMAS CONSIDERA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA LICITACION. | [20 empty] | 4 | 0 | Corresponde a 1 mes validado desde la fecha del primer gasto hasta la fecha del ultimo gasto administrativo | -100 | 6 | 7 | El plazo de la obra inicialmente era de 65 dias corridos segun resol.de contrato N°2542 del 06.11.2012. Se amplio el plazo en 75 dias corridos mediante resol ex. N°329 del 22.02.2013, mediante resol.ex.N°915 del 30.04.2013 se amplia nuevamente el plazo en 45 dias corridos, mediante resol.ex.N°1630 del 12.07.2013 se amplio nuevamente el plazo en 30 dias corridos, siendo su ultimo plazo ampliado hasta el 25.06.2013 quedando el plazo total en 215 dias corridos. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 7 | 9 | 2 | Corresponde a 9 meses el plazo real del proyecto desde el primer pago del gasto administrativo hasta el termino contractual. La obra fue reevaluada ya que realizados los trabajos preliminares del proyecto, se pudo detectar que en gran parte de los muros se requieria aumentar su altura, y en algunos casos prolongar su longitud. | -36.3636 | -18.1818 | El proyecto tuvo su primera recomendación favorable el 9.07.2012 considerando un plazo de ejecución de 6 meses. Posteriormente fue sometido a reevaluación el 30.10.2012 para adjudicar la obra, estableciéndose un plazo total de ejecución de 11 meses, 4 para gastos administrativos, 6 meses para obras civiles y un mes de desfase entre ambos ítems. El plazo de la obra inicialmente contratado fue de 65 días corridos según Resolución de contrato N°2542 del 06.11.2012. El proyecto tuvo 3 ampliaciones de plazo: - 1. Ampliación de plazo de 75 días corridos mediante Resol Ex. N°329 del 22.02.2013; - 2. Ampliación de plazo en 45 días corridos mediante Resol.Ex.N°915 del 30.04.2013; - 3. Ampliación de plazo en 30 días corridos mediante Resol.Ex.N°1630 del 12.07.2013. La fecha de término del contrato fue el 25.06.2013, quedando el plazo total en 215 días corridos, equivalente a 7 meses para el ítem obras civiles, lo que comparado con el plazo recomendado es superior en un mes. Las ampliaciones de plazo se explican por la reevaluación de la iniciativa para aumentar montos de obras civiles, tanto para adjudicar la obra como para aumentos durante su ejecución (altura y longitud de muros). | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 23/11/2012 | [14 empty] | 132206 | 1100 | 133306 | 133305 | 1 | En el año 2012 se tuvo un gasto de M$1.100 de acuerdo al presupuesto pagado M$250 en el mes de septiembre y M$850 en el mes de octubre. Respecto a las obra civiles la obra fue contratada inicialmente por M$118.910,657, existiendo una modificacion de contrato por M$13.295, quedando el monto total del contrato en M$132.205,657, que correspondel al gasto efectivo en obras civiles, de los cuales M$40.144 fueron pagados en el año 2012 y M$92.062 en el año 2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 211 | 248 | 117.5355 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud real del proyecto fue de 248 metros lineales de muros de contencion de diferentes alruas, fondos de sitios laterales de las viviendas. La obra fue reevaluada ya que realizados los trabajos preliminares del proyecto, se pudo detectar que en gran parte de los muros se requieria aumentar su altura, y en algunos casos prolongar su longitud. | La magnitud recomendada originalmente fue inferior a la ejecutada. Inicialmente se recomendó un muro de 211 metros lineales y con el aumento de obras civiles, se construyó un muro de 248 metros, aumentando en 17,5%. Este aumento se explica porque no fue correctamente dimensionada la obra en el perfil del proyecto, debiendo realizar los ajustes durante la ejecución. | [12 empty] | Existe solamente la recepcion definitiva del proyecto. | 30/07/2013 | Se recibiron las obras correspondientes a la ejecución del muros de contencion de Población Bellavista de Ancud, con fecha 30.07.2013 sin observaciones. | 30/07/2013 | SI | 30/07/2013 | El proyecto se encuentra en normal operacion |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4109900% | 4121300% | 114 | 4113500% |  | 4118100% | 46 | 4122900% | 48 | 4122900% | 48 | 4123600% | 7 | 4127200% | 36 | 173 | 59 | Se actualizaron las fechas de acuerdo a las fechas reales de los eventos realizados. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 112282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 112282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113282 | La obra fue reevaluada ya que realizados los trabajos preliminares del proyecto, se pudo detectar que en gran parte de los muros se requieria aumentar su altura, y en algunos casos prolongar su longitud. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 132206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133306 | En el año 2012 se tuvo un gasto de M$1.100 de acuerdo al presupuesto pagado M$250 en el mes de septiembre y M$850 en el mes de octubre. Respecto a las obra civiles la obra fue contratada inicialmente por M$118.910,657, existiendo una modificacion de contrato por M$13.295, quedando el monto total del contrato en M$132.205,657, que correspondel al gasto efectivo en obras civiles, de los cuales M$40.144 fueron pagados en el año 2012 y M$92.062 en el año 2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 132206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133306 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 132205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 136800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137950 | En el año 2012 se tuvo un gasto de M$1.100 de acuerdo al presupuesto. En relación a las obra civiles la obra fue contratada inicialmente por M$118.910,657, existiendo una modificacion de contrato por M$13.295, quedando el monto total del contrato en M$132.205,657, correspondiente al gasto efectivo. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 173026.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174567.4259 | 196609.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.0953 | 195067.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196690.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.0953 | 193077.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194700.8643 | 12.6733 | 11.5333 | 11.5888 | -1.0118 | -0.97055 | 785.0841 | 778.5394 | Los montos contratados y los gastos reales fueron mayores que el monto recomendado, con una variación de 13% y 12% respectivamente. Dichos aumentos de costos habrían sido generados por 2 reevaluaciones a la que fue sometido el proyecto, una porque en la licitación las ofertas estaban por sobre el monto recomendado y la segunda por aumentos de obra del muro de contención. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 123685 | 139302 | 12.6264 | El proyecto fue reevaluado dos veces. La primera reevaluación se realizó para adjudicar la obra por un monto superior en 34,5% respecto del originalmente recomendado pasando de M$84.462 (M$83.400 para obras civiles y M$1.000 para Gastos Administrativos, expresados en moneda al 31.12.2010), a un nuevo costo de M$113.282 en moneda del 31.12.2010, de los cuales M$112.282 correspondían al ítem Obras Civiles y M$1.000 al ítem Gastos Administrativos. La segunda reevaluación fue para aumentar el ítem obras civiles, por aumento de obras del muro de contención, tanto en longitud como en altura. El monto del aumento fue de M$13.295, equivalente a un 11,1% respecto del valor actualizado del contrato de obras civiles, quedando en M$ 132.151.- Si se suman los aumentos de montos del proyecto producto de las reevaluaciones, se obtiene un incremento de 58,5% respecto del monto originalmente recomendado, lo que se atribuye al ítem Obras Civiles, que fue subdimensionado y subvalorizado en la presentación inicial. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El indicador está actualizado según los datos entregados en la reevaluación. El VANS original era de M$79.000 y debido al incremento en la inversión producto de las reevaluaciones, bajó a M$61.397. El proyecto sigue siendo rentable socialmente. | El proyecto presentó variaciones en costos, plazos y magnitud, debido a una subestimación de los costos de inversión y de la magnitud. Administrativamente se desarrolló conforme a la normativa vigente, teniendo un proceso ordenado y secuencial según los registros del Banco Integrado de Proyectos. La rentabilidad social sigue siendo positiva aunque disminuyó debido al aumento de la inversión. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30087282-0 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL VILLA DE PTO OCTAY ALTO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PUERTO OCTAY | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO PERMITIRA MEJORAR LAS CONDICIONES Y LA ACCESIBILIDAD A LAS PRACTICAS DEPORTIVAS COMO EL FUTBOL Y OTRAS COMPETENCIAS QUE REQUIEREN DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA. | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO ESTADIO MUNICIPAL PARA EL SECTOR ALTO DE LA VILLA DE PUERTO OCTAY, EL CUAL DISPONDRA DE UNA CANCHA SINTETICA DE 102X68 MT. ADEMAS CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE CAMARINES, GRADERIAS, CIERRE PERIMETRAL, CASA CUIDADOR ,CAMARINES DE ARBITROS Y JUGADORES, BANCA JUGADORES, ARCOS METALICOS, SECTOR DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULAR ,SALA DE LOCUCION, SERVICIOS HIGIENICOS, BOLETERIAS, EN UNA SUPERFICIE DE 12.321 MT2. ADEMAS, CONTEMPLA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MANTENCION PARA LA CANCHA SINTETICA, OBRAS DE ACCESO AL ESTADIO Y HABILITACION DE UNA ZONA PARA PRECALENTAMIENTO DEPORTIVO. | 1635 | COMPETENCIA NACIONAL |  |  | 8 | 8 | No se registro variación. | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 | No se registro variación en su ejecución | 0 | [8 empty] | 8 | 18 | La ampliación de plazos se debio a la obtención de los permisos de los atraviesos para ejecutar la obra de ingreso al estadio, ya que este se encuentra en la ruta U-55. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 21 | 39 | 18 | La ampliación de plazos se debio a la elaboración de los diseños de ingeneria y a su posterior obtención de los permisos de los atraviesos por parte de vialidad para ejecutar la obra de ingreso al estadio, ya que este se encuentra en la ruta U-55. | 162.5 | 387.5 | La variación de plazo de obras civiles se debio a la obtención de los permisos de los atraviesos para ejecutar la obra de ingreso al estadio. El contrato de equipos si bien fué incorporado antes del término de las obras civiles, fue diferido hasta el año 2013, generando el exceso de plazo considerando los tiempos muertos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 30/07/2010 | [14 empty] | 1319845 | 0 | 1319845 | 1319842 | 3 | Contrato de Consultoria se efectuo por M $ 7.120 Contrato por Equipo se efectuo por M$ 15.229 Contrato por Obras Civiles se efectuo por M$ 1.297 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12321 | 12321 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El aumento de obra se efectuo fuera del recinto del estadio y no afectarón la magnitud principal. | No hubo diferencias de magnitudes de metros cuadrados de la obra recomendada. Las obras civiles extraordinarias correspondieron a modificaciones de obras exteriores al estadio. | [12 empty] | El acta de recepción provisoria sin observaciones se efectuo con fecha 10.02.2012 | 10/02/2012 | El acta de recepción definitiva es con fecha 28.02.2013 | 28/02/2013 | SI | 04/03/2012 | Ninguna |  | En Operación |  | JORGE CASANOVA CARDENAS | MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3999000% | 3999000% | 0 | 4022600% | 236 | NA |  | 4038700% | 161 | 4038700% | 161 | 4038900% | 2 | 4048200% | 93 | 492 | 492 | No existen modificaciones sustantivas. | [23 empty] | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 962548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976948 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 962548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976948 | certificado 107 del 21 de julio del 2011, se aumento el presupuesto en el core | 7120 | 0 | 15230 | 0 | 0 | 1297494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319844 | certificado 107 del 21 de julio del 2011, se aumento el presupuesto en el core | 7120 | 0 | 15230 | 0 | 0 | 1297495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319845 | 3 | BIP = SIGFE | 7120 | 0 | 15229 | 0 | 0 | 1297493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319842 | 7861 | 0 | 15689 | 0 | 0 | 1434695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458245 | certificado 107 del 21 de julio del 2011, se aumento el presupuesto en el core en obra civil y se aprobo el equipo en $ 1.955.000 | [15 empty] | 11298.1545 | 0 | 23685.9 | 0 | 0 | 1519921.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554905.5194 | 2099593.7134 | 11298.1545 | 0 | 22143.2538 | 0 | 0 | 2058910.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092351.8857 | 11096.3262 | 0 | 22143.2538 | 0 | 0 | 2024912.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058152.5625 | 34.5646 | 32.3651 | 33.2248 | -1.6345 | -1.9738 | 167.0443 | 164.3465 | Se incorporó el item de equipos por un monto recomendado de M$ 11.955 en moneda del 31.12.2009 en reevaluación aprobada el 13/06/2011. Se aumentó recomendación a M$16.053 en moneda de 31.12.2011 en reevaluación aprobada el 03/05/2013. El monto contratado fué menor en 6,1 %. La disminución en el monto contratado de obras civiles se debe a que el monto recomendado fue aumentado en un 35,2 % mediante reevaluación del 13/06/2011. Finalmente el monto contratado fue levemente menor. Las variaciones de los montos gastados se explica en que los gastos son diferidos en mas de un año lo que al actualizar contratos y gastos generan disminuciones de gastos en términos reales no obstante ser iguales en términos nominales. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1084954 | 1487610 | 37.1127 | Se realizaron 2 reevaluaciones aprobadas en las siguientes fechas: - 13/06/2011, creando el item de equipos por M$ 11.955 en moneda de 31.12.2009, aumentandoel monto de obras civiles en un 35,2 %, desde M$ 962.548 a M$ 1.301.086, en moneda de 31.12.2009. - 03/05/2013, aumentando el monto de equipos en un 24,84 %, desde M$ 12.858 a M$ 16.053 en moneda del 31.12.2011. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No existe una referencia clara, en los antecedentes disponibles del proyecto, respecto del cálculo de indicadores de rentabilidad. La cifra de CAE = M$ 142.532 no está referida ni establecida en cálculo alguno. Un análisis de consistencia de esta cifra permite concluir que no representa la realidad del proyecto y parece sobredimensionada respecto de los CAE de inversiones en obras civiles y equipamiento. Las inversiones actualizadas del proyecto anualizadas en 50 años dan M$ 94.380, a precios de mercado, sin considerar gastos de traslado de los usuarios. No es posible calcular el CAE por hora-usuario pues se requiere de estimaciones o datos reales del uso efectivo del estadio, que corresponden a la fase de operación del proyecto. Los antecedentes disponibles de evaluación están en planillas ciegas sin explicaciones mayores respecto de los datos ingresados y sus fuentes. A modo de ejemplo se señala un dato de más de 220.000 usuarios equivalentes anuales lo que es absolutamente inconsistente pues significaría un uso efectivo de más de 18 partidos de fútbol ,de 1,5 horas de duración con 22 jugadores, al día, durante todos los días del año. Bajo el supuesto de jugar 10 partidos semanales se tendrían 15.840 horas usuarios al año. Si consideramos sólo el CAE de las inversiones, se tiene un valor de $ 6.000 por hora usuario, valor que debiera crecer si se agregan los costos de traslado y de operación. | No es posible obtener conclusiones válidas dadas las inconsistencias de los antecedentes de la evaluación del proyecto. Realizando el supuesto de 10 partidos de fútbol a la semana durante 48 semanas al año y tomando sólo los costos de las inversiones, se obtiene un costo por hora usuario de alrededor de $ 6.000, indicador muy alto, sólo posible de bajar con un plan de uso más intensivo que el supuesto. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30063047-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN, LAGO TAGUA TAGUA, COCHAMO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | COCHAMO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | LAS OBRAS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE 2 RAMPAS DE PASAJEROS/AS Y CARGA PARA UNA NAVE DE DISEÑO DEL TIPO BARCAZA, EN LOS SECTORES DE EL CANELO Y PUNTA MALDONADO. DICHAS RAMPAS DEBERAN PERMITIR TAMBIEN OPERACIONES DE ATRAQUE Y DESEMBARQUE DE EMBARCACIONES MENORES LA DIMENSIÓN DE CADA UNA SERA DE 78M DE LARGO*11 M DE ANCHO, ADEMAS SE CONSTRUIRA UNA EXPLANADA CON CAPACIDAD PARA 10 ESTACIONAMIENTOS, REFUGIO PARA PASAJEROS/AS DE 60 M2 E ILUMINACION. ADEMÁS SE INCLUYE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL. |  |  |  |  | 12 | 10 | Existe un error de interpretación entre la fecha de inicio del contrato y el inicio administrativo del proceso de contratación, cabe señalar que las asesorías se licitan posterior a la licitación de la obra, donde la secuencia cronológica es la siguiente: - Fecha de publicación 30 de marzo de 2012 - Apertura técnica 07 de mayo de 2012 - Apertura económica 11 de mayo de 2012 - Resolución N° 613 de 15 de mayo de 2012 - Fecha de tramitación de resolución de adjudicación 18 de mayo de 2012 - Fecha de inicio del contrato 18 de mayo de 2012 | -16.6667 | [8 empty] | 8 | 8 | Dentro del proceso de expropiación pueden existir diferencias considerables, dependiendo de tipo, si es de tipo contrato mandato o por vía judicial, los periodos pueden variar entre 6 y 18 meses. | 0 | 2 | 4 | Dado la diferencia de tiempos entre la publicación de la obra y de la asesoría, el plazo aumento a 120 días promedio. Los pagos de las publicaciones están asociados a la obra y asesoría, y asesoría y sus pagos se efectUan también en tiempos distintos. | 100 | 12 | 12 | Existe un error de interpretación entre la fecha de inicio del contrato y el inicio administrativo del proceso de contratación donde la secuencia cronológica es la siguiente: - Fecha de publicación 29 de noviembre de 2011 - Apertura técnica 26 de enero de 2012 - Apertura económica 10 de febrero de 2012 - Resolución N° 04 con toma de razón 22 de febrero de 2012 - Fecha de tramitación de resolución de adjudicación 12 de marzo de 2012 - Fecha de inicio del contrato 12 de marzo de 2012 No existe diferencia en la fecha de término. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 21 | 21 | 22 | 23 | 1 | La obra se desarrollo dentro de los 12 meses estipulados, la diferencia de plazos se puede asociar a la suma en el plazo de expropiación. | 4.7619 | 9.5238 | SegUn la unidad técnica "Existe un error de interpretación entre la fecha de inicio del contrato y el inicio administrativo del proceso de contratación, cabe señalar que las asesorías se licitan posterior a la licitación de la obra, donde la secuencia cronológica es la siguiente: - Fecha de publicación 30 de marzo de 2012 - Apertura técnica 07 de mayo de 2012 - Apertura económica 11 de mayo de 2012 - Resolución N° 613 de 15 de mayo de 2012 - Fecha de tramitación de resolución de adjudicación 18 de mayo de 2012 - Fecha de inicio del contrato 18 de mayo de 2012" | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 24/04/2012 | [14 empty] | 3188880 | 7254 | 3196134 | 3195853 | 281 | Este contrato se divide en dos Punta Canelo y Punta Maldonado, son rampas espejo dentro del lago Tagua Tagua y sus gastos están dados de la siguiente forma: ¿ Obra Punta Maldonado: Monto Adjudicado $699.220.745.- Modificación N°1 Res. EX N° 743 del 12 de junio de 2012 $27.465.865 Modificación N°2 Res. EX N° 971 del 06 de agosto de 2012 $7.744.203 Modificación N°3 Res. EX N° 1228 del 19 de octubre de 2012 $36.654.151 Reajustes $8.116.929 Total $779.201.893 ¿ Obra Punta Canelo: Monto Adjudicado $2.2.16.767.539 Modificación N°1 Res. EX N° 1550 del 19 de diciembre de 2012 $-167.465 Modificación N°2 Res. EX N° 248 del 19 de febrero de 2013 $-14.688.352 Modificación N°3 Res. EX N° 326 del 12 de marzo de 2013 $20.738.545 Reajustes $24.896.345 Total $2.247.546.612 ¿ Asesoría Inspección Fiscal $177.206.250 TOTAL $3.203.954.755 No existe un aumento considerable en los montos, no se excede el 10 % | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5514 | 5514 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los antecedentes ingresados en la ficha no corresponden a las magnitudes de la obra, esto se situación se debió al no existir claridad en los antecedentes requeridos, las obras portuarias consideran distintos tipos de obras, rampa, explanada, refugio, camino de acceso, entre otros. A continuación se detalla la magnitud de cada obra: Punta Canelo: ¿ Explanada 2.400 M2 ¿ Rampa 819 M2 ¿ Camino de acceso 1500M2 ¿ Refugio 102 M2 Punta Maldonado: ¿ Explanada 287 M2 ¿ Rampa 350 M2 ¿ Refugio 56 M2 Total 5.514 M2 | La diferencia reponde a un cambio del criterio de identificación de la magnitud a utilizar para ingresar en la ficha IDI (longitud de la rampa vs m2 de total de obras civiles) | [12 empty] | Acta de recepción provisoria Obra ¿Construcción de rampas para barcazas Lago Tagua tagua, sector: el Maldonado, Región de los Lagos¿ Despues de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, conforme lo establece el Art. N° 166 del R.C.O.P., la comisión acuerda recibida provisionalmente, sin observaciones. Se consigna como fecha de término de la obra, el 23 de noviembre de 2012, segUn carta del Contratista S/N del 23 de noviembre de 2012 y Ord. DROP X (UN). N° 128 del 13 de diciembre del 2012., del Inspector Fiscal. Acta de recepción provisoria Obra ¿Construcción de rampas para barcazas Lago Tagua tagua, sector: el Canelo, Región de los Lagos¿ Despues de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, por lo tanto y conforme lo establece el Art. N° 176 del R.C.O.P., la comisión acuerda recibida provisionalmente, sin observaciones. Se consigna como fecha de término de la obra, el 14 de marzo de 2013, segUn Ord. DROP X (UN). N° 49 del 04 de abril del 2013. | 23/11/2012 | Acta de Recepción Definitiva Obra ¿Construcción de rampas para barcazas Lago Tagua tagua, sector: el Canelo, Región de los Lagos¿ Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, conforme lo establece el Art. N° 166 del R.C.O.P., la comisión acuerda recibida definitivamente, sin observaciones. Consigna como fecha de término de la obra, el 14 de marzo de 2013, segUn Ord. DROP X (UN). N° 49 del 04 de abril de 2013. Acta de Recepción Definitiva Obra ¿Construcción de rampas para barcazas Lago Tagua tagua, sector: el Maldonado, Región de los Lagos¿ Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado que se han correguido las observaciones consignadas por la comisión en el informe de recepción definitiva de fecha 10 de enero de 2014, no observando defectos imputables al contratista conforme lo establece el Art. N° 176 del R.C.O.P., la comisión acuerda recibida provisionalmente, sin observaciones. Se consigna como fecha de término de la obra, el 23 de noviembre de 2012, segUn carta del Contratista S/N del 23 de noviembre de 2012 y Ord. DROP X (UN). N° 128 del 13 de diciembre del 2012., del Inspector Fiscal. | 10/04/2014 | SI | 23/11/2012 | sin observaciones |  | En Operación |  | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4083000% | 4083000% | 0 | 4091300% | 83 | 4087600% |  | 4096800% | 92 | 4096800% | 92 | 4099000% | 22 | 4101700% | 27 | 187 | 187 | La mayor diferencia se produce entre la publicación y la adjudicación de la oferta. | [23 empty] | 244004 | 0 | 0 | 30000 | 244004 | 3237082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755090 | 244004 | 0 | 0 | 30000 | 244004 | 3237082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755090 | Las ofertas presentadas tanto en la Asesoría a la Inspección Fiscal como la de Obra fueron menores a los presupuestos oficiales presentados. También los terrenos al ser tasados su valor fue menor al presupuestado. | 165202 | 0 | 0 | 6750 | 254 | 3080165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252371 | Canelo: Monto adjudicación Canelo $2.216.767.539 Mod N° 1 Res Ex 1550 del 19 de diciembre de 2012 por $-167.465.- Mod N° 2 Res Ex 248 del 19 de febrero de 2013 por $-14.688.352.- Mod N° 3 Res Ex 326 del 12 de marzo de 2013 por $ 20.738.545.- Monto final del contrato $2.222.650.267. Maldonado: Monto adjudicación Canelo $699.220.745.- Mod N° 1 Res Ex 734 del 12 de junio de 2012 por $27.465865.- Mod N° 2 Res Ex 971 del 06 de agosto de 2012 por $7.744.203.- Mod N° 3 Res Ex 1228 del 19 de octubre de 2012 por $ 36.654.151.- Monto final del contrato $771.084.964. Total de contrato: $2.993.735.231.- | 162120 | 0 | 0 | 6750 | 254 | 3026760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195884 | 31 | BIP = SIGFE | 162100 | 0 | 0 | 6750 | 254 | 3026749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195853 | 168648 | 0 | 0 | 7370 | 266 | 3157988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334272 | Existen diferencias en los montos totales de adjudicación, las ofertas adjudicadas fueron menores a los presupuestos oficiales tanto en obra como en asesoría, existen modificaciones de aumento y disminución como se señala en observaciones anteriores. Los plazos sufrieron pequeñas modificaciones las cuales se explican a continuación: ¿ Asesoría plazo inicial 300 días corridos no presento modificaciones. ¿ Maldonado plazo inicial 240 días. En Mod N° 3 Res Ex 1228 del 19 de octubre de 2012, se aumenta plazo en 15 días total 255 ¿ Canelo plazo inicial 365 días, en Mod N° 3 Res Ex 326 del 12 de marzo de 2013 se aumenta en 3 días plazo total 368. | [15 empty] | 387194.3191 | 0 | 0 | 47604.6789 | 0 | 5136716.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5571515.8981 | 5571515.8981 | 243797.3795 | 0 | 0 | 10401.9237 | 244172.8085 | 4544726.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5043098.1757 | 238058.6791 | 0 | 0 | 10401.9237 | 375.429 | 4457160.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705996.8112 | -9.4843 | -15.5347 | -13.2294 | -6.6844 | -15.5347 | 853.4633 | 808.3353 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -9% y -16% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3947546 | 3947546 | 0 | La reevaluación consistió en una reasignación de montos desde el ítem obras civiles (disminución de M$100.00) al ítem consultoría (aumento de M$ 100.000) por eso no afecta al costo total del proyecto. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 60297 | 395848 | 556.497 | Real > Recomendado | [5 empty] | M$ M$ M$ Corr precios soc Monto RS (dic 2013) Monto contrato (dic 2013) Diferencia 0,8 3.639.481 3.220.042 419.439 335.551 VANS ex post = VANS actualizado + menor costo obras civiles = M$ 60.297 + M$ 335.551 = M$ 395.848 | Se verifica la rentabilidad social del proyecto estimada en la etapa preinversional, con aumento de VANS por diferencia por menor costo de obras civiles contratadas respecto de lo recomendado. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071252-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC, COMUNA QUINCHAO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUINCHAO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOS HABITANTES DEL SECTOR CAPILLA ANTIGUA SE DESPLAZAN 5,2 KM POR CAMINOS RURALES A LA VILLA PARA CONTAR CON CONECTIVIDAD MARÍTIMA HACIA ACHAO. CON EL PROYECTO CONTARAN CON UNA RAMPA PEATONAL QUE LES PERMITIRÁ IR A ACHAO, EVITANDO EL VIAJE TERRESTRE, Y DISMINUYENDO EL TRACK MARÍTIMO EN 4,81 KM. | SE CONSTRUIRÀ UNA RAMPA PEATONAL DE HORMIGON SOBRE PILOTES DE 2,3 METROS DE ANCHO POR 304 METROS DE LARGO, RAMPA VEHICULAR A PISO DE 180 M2, EXPLANADA DE 597 M2, REFUGIO DE 32 M2 Y CAMINO ACCESO DE 245 M2, EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA ANTIGUA ISLA QUENAC. ADEMÁS CONTEMPLA CONSULTORÍA PARA LA ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL | 225 |  |  |  | 14 | 11 | no existe diferencia en fechas ni plazos. | -21.4286 | [12 empty] | 5 | 0 | Los gastos administrativos corresponden al pago por publicación, en este caso solo se realizo una publicación y su pago es Unico. Cabe señalar frecuentemente se deben realizar mas de una publicación por contrato, por desistir de oferta, sin oferentes, etc. | -100 | 14 | 12 | La oferta adjudicada disminuye el tiempo de ejecución de obra de 14 a 12 meses. | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | No existen tiempos muertos, el aumento es de ejecución de obra. Existe un aumento de plazo de 3 días, aprobado por Resolución exenta N°656 del 30 de mayo de 2013 | -14.2857 | 0 | El proyecto se ejecutó en 12 meses y, segUn lo indicado por la Unidad Técnica, no hubo tiempos muertos. La diferencia de 2 meses es por la ejecución de la obra. Los gastos administrativos se realizaron en 1 día segUn lo señalado por la Unidad Técnica, lo que explica el valor de 0 meses. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 19/07/2012 | [14 empty] | 1164609 | 214 | 1164823 | 1164823 | 0 | No existen variaciones considerables dentro del contrato estas no superaron el 10%, a continuación se detalla comportamiento: Obra: Monto licitado $1.047.166.628 Modificación N°1 Res. Ex DROP X N° 557 del 08 de mayo de 2013 $18.914.923 Modificación N°2 Res. Ex DROP X N° 656 del 30 de mayo de 2013 $579.768 Resolución ajuste serie de precios unitarios Res (TR) DROP X N° 15 del 03.09.2013 $7.352.509 Reajustes $9.648.954 TOTAL $1.083.662.782 Asesoría a la inspección fiscal: Monto licitado $76.449.818 Total $1.160.112.600 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1753 | 1753 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Detalle de las magnitudes de la obra: Rampa peatonal 699 M2 Rampa a piso 180 M2 Explanada 597 M2 Refugia 32 M2 Camino acceso 245 M2 Total 1753 M2 | No hubo variación en la magnitud de las obras entre la evaluación ex ante y la evaluación ex post, siendo ésta de 1753 m2, correspondiente a las siguientes obras: rampa peatonal (699 m2), rampa vehicular (180 m2), explanada (597 m2), refugio (32 m2) y camino de acceso (245 m2). | [12 empty] | Acta de recepción Provisoria: Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, conforme lo establece el Art. N° 166 del R.C.O.P., la comisión acuerda recibida definitivamente, sin observaciones. Se deja constancia que, segUn se indica en informe de IFO N° 03/2013, de fecha 10.07.2013, existe un saldo que cancelar al contratista asociado a la partida N° 5.1 contratada a serie de precios unitarios, por concepto de suministro de pilotes de la rampa peatonal, el que deberá ser soldado antes de proceder a la liquidación del contrato. Consigna como fecha de término de la obra, el 10 de junio de 2013, segUn carta de contratista s/n, del 01/06/2013 y Ord. DOP ch N° 97 del 11 de junio de 2013.- del inspector fiscal. Resolución designa comisión recepción definitiva N° 459 del 16 de junio de 2014. | 01/06/2013 |  |  | SI | 01/06/2013 | sin observaciones |  | En Operación |  | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4088300% | 4088400% | 1 | 4092100% | 37 | 4098800% | 67 | 4103700% | 49 | 4106000% | 72 | 4107900% | 19 | 4111000% | 31 | 227 | 226 | La mayor diferencia se produce entre la publicación y la adjudicación de la oferta. Debido al amonto del contrato su resolución de adjudicación debe ir a controlaría para la toma de razón. | [23 empty] | 120003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341292 | 123575 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1257624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383999 | sin observaciones | 81961 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1104107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186282 | las ofertas presentadas en el caso de la asesoría fue menor al presupuesto oficial, en el caso de la obra las ofertas fueron ligeramente superiores al monto oficial el desglose se presenta a continuación: Obra. Monto oficial $929.651.178.- Oferta adjudicada $1.047.166.628.- Mod N° 1 Res Ex 557 del 08 de mayo de 2013 por $18.914.923.- Mod N° 2 Res Ex 656 del 30 de mayo de 2013 por $579.768.- Monto final del contrato $1066.661.319.- Asesoría. Monto oficial $80.000.000.- Oferta adjudicada $76.449.918.- Total de contrato: $1.143.111.237.- | 80947 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1083662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164823 | 0 | BIP = SIGFE | 80947 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1083662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164823 | 83920 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1127078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211222 | Existen diferencias en los montos dado que las ofertas fueron diferentes a los presupuestos oficiales como se señala en las observaciones anteriores. diferencias de plazos: en obra plazo inicial 365 aumento en Mod N° 2 Res Ex 656 del 30 de mayo de 2013, de 3 días plazo total 368. en asesoría no hubo diferencias plazo inicial 330 días. | [15 empty] | 190428.5953 | 0 | 0 | 0 | 4314.6107 | 1937995.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132738.7305 | 0 | 120931.8895 | 0 | 0 | 0 | 314.7393 | 1629089.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750336.071 | 118445.0253 | 0 | 0 | 0 | 314.7393 | 1590744.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709504.6392 | -17.9301 | -19.8446 | -17.918 | -2.3328 |  | 975.188 | 907.4415 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -18% y -20% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por una disminución en el ítem Consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 189982 | 374076 | 96.9008 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador VAN Social del proyecto recomendado es de M$ 168.977 (moneda dic2009) El valor de la columnas (N1) está actualizados a moneda del 31.12.2013 y el de la columna O está actualizado, corregido a precios sociales y suma la diferencia de menor costo entre lo recomendado y lo contratado. VANS recomendado M$ 168.977 (moneda dic2009) VANS actualizado M$ 198.982 (moneda dic2013) VANS ex post M$ 198.982 + 175.094 = 374.076 | Se verifica la rentabilidad social del proyecto estimada en la etapa preinversional, con aumento de VANS por diferencia por menor costo de obras civiles contratadas respecto de lo recomendado. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30081150-0 | CONSTRUCCION RAMPA EN PALQUI, CURACO DE VELEZ | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA BAHÍA DE PALQUI NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LAS LABORES DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LAS NAVES QUE NORMALMENTE OPERAN EN ÉL NI PARA LAS EMBARCACIONES QUE BUSCAN REFUGIO CUANDO EL PUERTO DE ACHAO ESTÁ CERRADO POR MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN CONSISTENTE EN: RAMPA SOBRE PILOTES (3,5M X 160M), EXPLANADA (496M2), REFUGIO PARA PASAJEROS (32M2) E ILUMINACIÓN (4 POSTES CON PANELES SOLARES). |  |  |  |  | 10 | 10 | No existen diferencias en los plazos de ejecución. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | El ítem gastos administrativos, por error de unidad técnica, no fue incluido en la ficha IDI inicialmente recomendada para la etapa. | -100 | 10 | 10 | Existió un día de atraso en la entrega de la obra cursándose multa al contratista. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | La unidad técnica indica que hubo tiempos muertos entre las fechas de la licitación y el inicio de obras y que la fecha de licitación fue ingresada con error, sin especificar cuál es el error. | 0 | 30 | Se observa una diferencia de 3 meses, correspondientes a una variación de 30%, en los plazos estimados respecto de los plazos reales de ejecución del Proyecto. Estos meses corresponderían al tiempo muerto entre las fechas de la licitación y el inicio de las obras , teniendo en cuenta que la fecha de licitación de la obra fue ingresada con errores a la ficha IDI, tal como lo indica la Unidad Técnica. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 13/04/2012 | [14 empty] | 1347902 | 277 | 1348179 | 1348178 | 1 | Detalle de los montos del contrato obra: ¿ Monto licitado $1.264.115.652 ¿ Modif N° 1 Res EX DROP N° 716 de 07/06/2012 $0 ¿ Modif N° 2 Res EX DROP N° 146 de 25/01/2013 $ -20 ¿ Reajustes $13.720.693 Total $1.277.836.325 Detalle de los montos del contrato asesoría: ¿ Monto inicial $79.818.300 ¿ Disminución Res EX DROP X N° 10 del 10/01/2014 $-9.853.852 Total $70.064.448 Total $1.347.900.773 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1088 | 1088 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Obras: Rampa 560 M2 Explanada 496 M2 Refugio 32 M2 Total 1088 M2 | No hubo variación en la magnitud de las obras sino cambio de criterio para identificar la magnitud de las rampas en la ficha IDI. Esta diferencia de criterios fue corregida en el BIP y la ficha IDI corregida quedó con la magnitud construida: 1.088 m2. | [12 empty] | Recepción Provisoria: Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, así como la corrección de las observaciones consignadas por la comisión en el informe de recepción provisional de fecha 27 de marzo de 2013, la comisión acuerda recibirla provisionalmente, sin observaciones. Se consigna como fecha de término de la obra el 28 de enero de 2013, de acuerdo a la fecha indicada por el IFO en el ORD DOP CH N° 015 del 02 de febrero de 2013, adicionando lo consignado por el IFO en el ORD DOP CH N° 077 del 10 de mayo de 2013 y el ORD DOP CH N° 103 del 18 de junio de 2013 | 31/05/2013 | Acta recepción definitiva Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado que se han corregido las observaciones consignadas por la comisión en el informe de recepción definitiva de fecha 26 de febrero de 2014, no observando defectos imputables al contratista conforme lo establece el Art. N° 176 del R.C.O.P., la comisión acuerda recibida provisionalmente, sin observaciones. Se consigna como fecha de término de la obra, el 28 de enero de 2013, de acuerdo a la fecha indicada por el IFO en ORD DOP CH N° 015 del 02 de febrero de 2013. | 28/05/2014 | SI | 28/01/2013 | sin observaciones |  | En Operación |  | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4075600% | 4075600% | 0 | 4091200% | 156 | 4093400% | 22 | 4097400% | 40 | 4097400% | 40 | 4100800% | 34 | 4102200% | 14 | 266 | 266 | El mayor aumento de plazo se produce entre la fecha indicada por el sistema BIP para la creación de la asignación presupuestaria que da origen a la ejecución (11 meses aprox) y entre la publicación y la adjudicación de la oferta (3 meses aprox). | [23 empty] | 120003 | 0 | 0 | 0 | 120003 | 120003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360009 | 120003 | 0 | 0 | 0 | 120003 | 120003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360009 | sin observaciones. | 71486 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1278114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349877 | Existen diferencias en los montos totales de adjudicación, las ofertas adjudicadas fueron menores a los presupuestos oficiales tanto en obra como en asesoría, existen modificaciones de aumento y disminución como se señala en observaciones anteriores. Los plazos sufrieron pequeñas modificaciones las cuales se explican a continuación: Asesoría. Presupuesto oficial: $85.800.000.- Oferta Adjudicada: $79.918.300.- No hay modificaciones de contrato. Obra. Presupuesto oficial $1.290.605.705.- Oferta adjudicada: $1.264.115.652.- Mod N° 1 Res Ex 716 del 07 de junio de 2012 por $0.- Mod N° 2 Res Ex 146 del 25 de enero de 2013 por $-20.- Monto final del contrato $1.264.115.632.- No hay modificaciones en los plazos de la obra ni de la asesoría | 70065 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1277836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348178 | 0 | BIP = SIGFE | 70065 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1277836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348178 | 72925 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1405516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478731 | No existen diferencias en las fechas o plazos de adjudicación con los efectivamente realizados, las modificaciones en la obra están señalados en el punto anterior. | [15 empty] | 190424.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393928.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584352.9955 | 0 | 105746.7746 | 0 | 0 | 0 | 409.3023 | 2036420.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142576.0992 | 102924.0002 | 0 | 0 | 0 | 409.3023 | 1983727.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087060.5951 | -17.0943 | -19.2424 | -17.1351 | -2.5911 |  | 1918.2542 | 1823.2788 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -13% y -19% respectivamente. Las variaciones se deben a la adjudicación del proyecto por un monto menor a lo estimado tanto en los ítems de Obras Civiles como en el de Consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 715587 | 870079 | 21.5895 | Real > Recomendado | [5 empty] | VANS recomendado (dic2009) = M$ 636.468 VANS actualizado (dic2013) = M$ 715.587 VANS ex post = M$ 715.587 + M$ 154.492 (diferencia monto obras civiles recomendado y contratado) = M$ 870.079 | Se verifica la rentabilidad social del proyecto estimada en la etapa preinversional, con aumento de VANS por diferencia por menor costo de obras civiles contratadas respecto de lo recomendado. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30088685-0 | REPOSICION FERIA RURAL Y ARTESANAL, COMUNA ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2014 | NO | TURISMO Y COMERCIO | COMERCIO | MERCADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO SON INADECUADOS PARA LA VENTA Y PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS,COMIDAS TÍPICAS,ASÍ COMO TAMBIÉN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ARTESANÍA,SE VEN AFECTADAS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y GEOGRÁFICAS(VIENTOS,TEMPESTADES Y LLUVIAS CONSTANTES), PARA LOS LOCATARIOS | LAS OBRAS CONSIDERAN UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 2805 M2 Y 4824 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA,LA NUEVA FERIA TENDRA UN TOTAL DE 121 LOCALES Y 2 STANDS(CAPACIDAD PARA 28 LOCATARIOS) PARA LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS Y COMERCIALES DE LA COMUNA,CONSIDERA 3 NIVELES, EL PRIMER NIVEL CONTEMPLA 86 LOCALES Y 2 STANDS, DIVIDIDOS EN 19 LOCALES DE CHACARERIA, 15 MODULOS DE MARISQUERIA, 2 LOCALES DE CARNICERIA, 2 LOCALES DE ROTISERIA, 2 SALAS MULTIPROPOSITO(CARNICERIA, ROTISERIA, ETC.), 20 LOCALES DE CHACARERIA AL EXTERIOR Y 1 KIOSKO, 25 LOCALES PAQUETERÍA, SEGUNDO NIVEL 35, 22 LOCALES DE ARTESANIA, 2 MULTIPROPOSITO, 1 OFICINA CONTABLE, 4 COCINERIAS, 1 FOGONY 2 PATIOS DE COMIDA, SSHH PUBLICOS Y DEL PERSDONAL POR SEXO, EN TODOS LOS NIVELES. OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA SECTOR TURISTICO, Y ADMINISTRACION. EL TERCER NIVEL SE DOTARA DE 1 SALA MULTIUSO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CAPACITACIONES, PRODUCTIVAS Y CULTURALES, MUESTRAS ITINERANTES, GASTRONOMICAS, EVENTOS, EXPOSICIONES. CAPACIDAD TOTAL PARA LOCATARIOS 149 LOCALES. | 27641 | FOMENTO PRODUCTIVO |  |  | 21 | 14 | LA DIFERENCIA SE PRODUCE PORQUE A LA FECHA DE LA EJECUCIÓN NO EXISTÍA CONVENIO NI ASIGNACIÓN PARA EL ÍTEM DE CONSULTORÍA. POR ESTA RAZÓN LA DURACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES ES MAYOR A LA CONSULTORÍA. | -33.3333 | [12 empty] | 1 | 1 | SE PRODUCE DIFERENCIAS DE 24 DIAS | 0 | 19 | 18 | SE PRODUCE DIFERENCIAS DE 2 DIAS | -5.2632 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 22 | 22 | 19 | 20 | 1 | DIFERENCIA PLAZO REAL Y RECOMENDADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ENTREGA DE LOS FONDOS POR FIRMAS DE CONVENIOS Y RESOLUCIONES CONTRALORIA, DECRETOS MUNICIPIOS, GESTIONES ADMINISTRATIVAS | -13.6364 | -9.0909 | La ejecución del ítem obras civiles comenzó cuando aun no había convenio ni asignación para el ítem consultorías. Por lo anterior el ítem consultorias tiene un plazo inferior al recomendado e inferior al del ítem obras civiles. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 22/08/2011 | [14 empty] | 1941687 | 1000 | 1942687 | 1242686 | 700001 | La iniciativa de inversión tuvo 2 contratos: 1 de obras civiles y 1 de consultorías. Obras Civiles, a cargo de Constructora Angelmó S.A., por un monto de M$1.923.687 en moneda de diciembre de 2010, de los cuales M$700.000 fueron pagados con fondos de la Municipalidad de Ancud y M$1.223.687 fueron pagados con fondos del FNDR, fecha de inicio 22/08/2011, fecha de termino 23/02/2013. Consultorías, a cargo de Dinko Hernandez, por un monto de M$18.000 en moneda de diciembre de 2010, pagado con fondos del FNDR, fecha de inicio 19/12/2011, fecha de término 23/02/2013. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4824 | 4824 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LAS MODIFICACIONES SE REALIZARON SOLO DE PLAZOS Y AFECTA LA MAGNITUD DEL PROYECTO | No hay variación entre las magnitudes recomendadas y las reales. | [12 empty] | RECEPCIÓN RECIBIDA CONFORME | 11/04/2013 | CORRESPONDE ESTE AÑO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA | 17/04/2014 | SI | 21/04/2013 | EL RECINTO FUNCIONA EN CONDICIONES NORMALES, SOLO QUE SE PRESENTARA PROBLEMAS EN EL DISEÑO EN RELACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DEL RECINTO, COMO POR EJEMPLO: NO EXISTE UNA VENTILACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS OLORES, LOCALES AL EXTERIOR TIENEN FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS, LOS ACCESOS UNIVERSALES SON ESCASOS. |  | En Operación |  | YORKA ISABEL SUBIABRE VELASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE ANCUD |  |  |  |  | 4049300% | 4055500% | 62 | 4055500% | 0 | 4066200% | 107 | 4066800% | 6 | 4066800% | 6 | 4077700% | 109 | 4093900% | 162 | 446 | 384 | Hay diferencias en: 1. Toma de razón Contraloría asiganción presupuestaria. 2. Entrega del terreno. | [23 empty] | 22000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163000 | 21892 | 0 | 0 | 0 | 995 | 2129514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152401 | Se considera año presupuestario 2011 para su ejecución. Los montos recomendados en su primer RS son coincidentes. | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1923686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942686 | O. Civil: Existen dos contratos de obras civiles: 1.- Existe un contrato de fecha 05/05/2011 con la Empresa Constructora Angelmo S.A. por un total de $ 1.844.542.924.- (FNDR Y Municipal) 2.- Este contrato contempla un financiamiento Municipal por $700.000.000.- 3.- Existe un aumento de obra de $79.143.540.-, mediante modificación de contrato de fecha 28/11/2011.- 4.- El monto total contratado es de $1.923.686.464.- | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1923687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942687 | 700001 | BIP > SIGFE | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1223686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242686 | 18794 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1275762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295648 | 1.- Los gastos son coincidentes con el Sigfe. 2.- En el gasto de O. Civiles está considerado dos fuentes de financiamiento FNDR y Municipal. El gasto corregido corresponde a lo gastado por el FNDR. | [15 empty] | 34738.4732 | 0 | 0 | 0 | 1579.3423 | 3379188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415506.2154 | 3415507.6268 | 27737.9927 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 2964397.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993676.4545 | 26525.611 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 2879293.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907360.2475 | -12.3504 | -14.8776 | -14.7933 | -2.8833 | -14.8777 | 602.6866 | 596.8684 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -12% y -15% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ISABEL ALEGRIA GUTIERREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2419965 | 2419965 | 0 | El 11-11-2010 el proyecto tiene RATE RS por $2.419.965 en moneda de diciembre de 2013. El 23-06-2011 el proyecto tiene RATE RE conforme a lo solicitado en al ORD N°1918 del 20-06-2011 de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE Los Lagos. El 05-07-2011 el proyecto tiene RATE RS por $2.419.965 en moneda de diciembre de 2013, ya que conforme al ORD N°2064 del 30-06-2011 de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE Los Lagos se deja sin efecto la solicitud de reevaluación anterior. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 357694 | 357694 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variación entre la rentabilidad recomendada y la real. | Los hitos críticos de proyecto fueron: "toma de razón de contraloria asignación presupuestaria" y "entrega de terreno" La ejecución del ítem obras civiles comenzó cuando aun no había convenio ni asignación para el ítem consultorías. Por lo anterior el ítem consultorías tiene un plazo inferior al recomendado e inferior al del ítem obras civiles. El proyecto fue reevalaudo en 1 ocasión pero no se modificaron plazos, montos ni magnitudes. | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30076792-0 | CONSTRUCCION CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE |  | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | GOBERNACIONES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | IMPLICA LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 1266 M2, QUE IMPLICA UNA PISCINA SEMI OLIMPICA 645,32 M2, SALA DE MAQUINA 147,50 M2, AEROBICA 147,50 M2, SPINING 81,5 M2, MANOS LIBRES 57,5 M2, REHABILITACION 7,11 M2, SAUNA 13 M2, RECEPCION 34,30 M2, CAFETERIA 20,32 M2 |  |  |  |  | 12 | 6 | Se realiza un aumento de plazo de 30 dias y un monto $ 1.100.000.- debido a que el contrato de obras aumento y contanto con los recursos se resuelve seguir con la asesoria. | -50 | 3 | 3 | No hay diferencias. | 0 | 3 | 2 | No hay diferencias. | -33.3333 |  |  |  |  | 1 | 11 | El pago de gastos administrativo se realiza en dos cuotas por un total de $ 5.916.000.- | 1000 | 12 | 11 | Se realiza un aumento de obra que corresponde a nuevos requerimientos solicitados por el usuario, ademas se normaliza estructuralmente por la norma sismica que entra en vigencia durante la ejecución del contrato. se indica en Res. DA RPM N° 398. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 29 | 48 | 19 | El aumento de plazo corresponde a la modicaficación de contrato que tiene relación con la norma sismica, actualizar el proyecto de estructura e incorporar las solicitudes del usuario al proyecto. | 141.6667 | 300 | El plazo recomendado para consultorías fué de 12 meses para equipos y equipamiento 3 meses, gastos administrativos no fueron recomendados originalmente y el plazo para obras civiles fue de 12 meses. Los plazos reales fueron de 6 meses para consultorías, 3 meses para equipos y equipamiento y 12 meses para gastos administrativos y obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 26/11/2010 | [14 empty] | 1233498 | 2857 | 1236355 | 1335265 | -98910 | EQUIPAMIENTO: Nuestros registros entre contratos y convenio marco suman $132.618.000. EQUIPOS: Nuestros registros entre contratos y convenio marco suman $17.592.000. CONSULTORIAS: Se gastaron $ 6.600.000.- OBRAS CIVILES $ 1.172.539.000.- GASTOS ADMINITRATIVOS $ 5.916.000 No existe pago con recursos propios. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1266 | 1473 | 116.3507 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se producen ajuste en terreno una vez replanteado el proyecto original, el permiso de edificación indica 1473 m2 | Según proyecto de arquitectura que respalda la evaluación ex ante, la superficie a construir fué de 1.377,24 m2, la que difiere de la superficie de 1.266 m2 consignada en la ficha y de los 1.473 que reporta la Unidad Técnica como emanados del permiso de edificación. | [12 empty] | Con fecha 14 de Febrero del 2012 se realiza visita al contrato y el 23 de Marzo del 2014 se fecha el acta de comisión. | 14/02/2012 | Con fecha 21 de Junio del 2013 se realiza visita de la comisión de rececpión definitiva. | 21/06/2013 | SI | 10/09/2012 | A la fecha no hay información de la operación del proyecto, que informe anomalidades |  | En Operación |  | RICHARD ORLANDO VILLEGAS GAMBOA | GOBERNACION LLANQUIHUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3963100% | 3963100% | 0 | 3990600% | 275 | 3994600% | 40 | 4049700% | 551 | 4049700% | 551 | 4051400% | 17 | 4056900% | 55 | 938 | 938 | HUBO UNA RESCILIACION DEL CONVENIO MANDATO INICIAL. SE DEVOLVIERON LOS GASTOS ADM. CANCELADOS A LA DIRECCIONDE ARQ. EL AÑO 2009. | [23 empty] | 25000 | 128810 | 10000 | 0 | 25000 | 1046767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235577 | 25000 | 128810 | 10000 | 0 | 25000 | 1046767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235577 | HUBO RESCILIACION DE CONVENIO MANDATO SUSCRITO CON ARQUITECTURA. SE DEVUELVE MONTO CANCELADO A ARQUITECTURA POR GASTOS ADM. | 6600 | 132620 | 17593 | 0 | 5916 | 1172539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335268 | O.CIVIL: 1.172.538.348 CON UN PLAZO DE 300 DIA CORRIDOS CONS.: 5.500.000 con fecha 06.06.2014, posterior hubo un aumento de plazo en obras civiles, por lo qu ese auemnto el contrato en $1.100.000 | 6600 | 132619 | 17593 | 0 | 5916 | 1172539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335267 | 2 | BIP = SIGFE | 6600 | 132618 | 17592 | 0 | 5916 | 1172539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335265 | 7206 | 138640 | 18122 | 0 | 6635 | 1276110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446713 | O.CIVILES: AÑO 2011: 52.332.630, 65.897.494, 116.838.887, 127.094.623 , 90.117.743, 101.875.683, 93.974.359, 106.385.812, 149.796.753, 85.154.391 , 94.624.366 AÑO 2012: 88.445.607 CONS.: 6 PAGOS DE 1.100.000 EQUIPOS: 7.047.000, 4.294.384, 220.115, 1.503.801, 3.596.026, 272.402, 171.175, 487.473 EQUIPAMIENTO:77.704.910, 53.627.183, 1.286.485 | [15 empty] | 45583.5724 | 234866.1213 | 18233.7112 | 0 | 45583.5724 | 1908625.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252892.9456 | 2212157.4882 | 10170.4562 | 195678.9556 | 25731.0001 | 0 | 9364.5541 | 1806879.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047824.0309 | 10170.4562 | 195663.4304 | 25729.5887 | 0 | 9364.5541 | 1801064.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041992.179 | -9.1025 | -9.3613 | -5.6356 | -0.28478 | -7.6923 | 1386.2812 | 1222.7184 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1563943 | 1567364 | 0.21874 | Se reevaluó el proyecto el año 2009 para agregar item de gastos administrativos por un monto de M$ 2.857 en moneda del 31.12.2007. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No existen los antecedentes que permitan verificar el cálculo de los indicadores de evaluación ex. ante. Se usó una planilla "ciega" sin mayores antecedentes en el informe que permitan un seguimiento del cálculo ex ante ni la posibilidad de realizar el cálculo ex post. Hay discrepancia entre el indicador establecido en informe de preinversión y lo consignado en la ficha. | En general hubo disminución de los montos contratados y gastados respecto de los montos recomendados. Hay discrepancias entre los montos contratados y gastados consignados en el BIP, respecto de los montos gastados según SIGFE, lo que hace presumir que faltó cargar contratos y/o gastos en el BIP. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070696-0 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE QUEILEN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEILEN | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EN LA COMUNA DE QUEILÉN EXISTE UNA PLAZA PÚBLICA CONSTRUIDA DESDE SU FUNDACIÓN, ESTE LUGAR HOY TIENE DIFICULTADES DE ORDENAMIENTO Y ORNAMENTACIÓN, PRODUCTO DEL DISEÑO ORIGINAL, REQUIRIENDO SU REPOSICION Y REMODELACION. | SE TRATA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE QUEILEN, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS CONTRATADOS EL 2008. LAS PRINCIPALES OBRAS QUE CONTEMPLARÁ ESTA OBRA SON: 78 ASIENTOS DE DE MADERA; 136 M2 DE BALDOSAS PARA NO VIDENTES; 353 M2 DEBALDOSAS MICROVIBRADAS; 1330 M2 DE RADIER DE HORMIGÓN CON AFINADO DE CEMENTO; REMODELACIÓN DE LA PILETA EXISTENTE; CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS; 502 M DE SOLERILLAS E ILUMINACIÓN. SE INCLUYE CONSULTORIA PARA LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS. | 5138 |  |  |  | 8 | 5 | EL PLAZO OFERTADO POR LA EMPRESA FUE MENOS AL RECOMENDADO, EL CUAL FUE DE 99 DIAS CORRIDOS, NO SE EFECTUARON AMPLIACIONES DE PLAZO, SE COBRARON 35 DIAS DE MULTA POR ATRAZO EN LA ENTREGA DE LA OBRA. | -37.5 | [12 empty] | 9 | 0 |  | -100 | 8 | 5 | EL PLAZO OFERTADO POR LA EMPRESA FUE MENOS AL RECOMENDADO, EL CUAL FUE DE 99 DIAS CORRIDOS, NO SE EFECTUARON AMPLIACIONES DE PLAZO, SE COBRARON 35 DIAS DE MULTA POR ATRAZO EN LA ENTREGA DE LA OBRA. | -37.5 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | EL PLAZO OFERTADO POR LA EMPRESA FUE MENOS AL RECOMENDADO, EL CUAL FUE DE 99 DIAS CORRIDOS, NO SE EFECTUARON AMPLIACIONES DE PLAZO, SE COBRARON 35 DIAS DE MULTA POR ATRAZO EN LA ENTREGA DE LA OBRA. | -44.4444 | -44.4444 | Plazo ofertado por empresa: 99 días corridos Plazo ejecución: 99+35= 134 días corridos => 4,5 meses aprox. Sin antecedentes de razones de menor plazo de ejecución respecto del recomendado. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 27/09/2012 | [14 empty] | 179423 | 0 | 179423 | 179423 | 0 | NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES EN ESTA INDOLE | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5138 | 5138 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIA A LO RECOMENDADO | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ejecutándose las obras de reposición y hermosamiento de la Plaza de armas de la Comuna de Queilen, ascendentes a 5.138 m2. | [12 empty] | LA RECEPCIÓN PROVISORIA SE REALIZA CXON LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: SE COBRA MULTA POR ATRAZO EN TERMINO DE LA OBRA POR 35 DÍAS, EQUIVALENTES A $5.141.850 | 08/02/2013 | SIN OBSERVACIONES | 03/03/2014 | SI | 01/03/2013 | NO SE HAN DETECTADO OBSERVACIONES A LA FECHA. |  | En Operación |  | EDULIO SEGUNDO NAHUELQUIN BARRIA | MUNICIPALIDAD DE QUEILEN |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4000700% | 4017600% | 169 | 4109300% | 917 | NA |  | 4117300% | 80 | 4117300% | 80 | 4117900% | 6 | 4121300% | 34 | 1206 | 1037 | Punto 9 Toma de razón contraloría convenio mandato: el GORE tiene un convenio tipo con toma de razon por contraloria el que se reaplica en los convenios. Punto 10 Primer gasto administrativo: Unidad Tecnica no solicto el gasto administrtivo. En el punto 17, el primer estado de pago en obras civiles se realizo el 31 de octubre y no en diciembre. | [23 empty] | 3268 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 74920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79308 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 80234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84934 | Sin observación | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179423 | Contrato de obras civiles, adjudicado a la constructora PUPELDE por la suma de $ 174.822.917.- Contrato de consultoria adjudicado al consultor Dinko Hernandez Maldonado Rut Nº 10.752.921-7 por la suma de $ 4.600.000.- El gasto administrativo no fue solicitado por la Unidad Tecnica, por lo que no fue transferido. Sin embargo, el sistema no acepta el 0, por lo que incorpore 1 peso en este items | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179423 | 0 | BIP = SIGFE | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179423 | 4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186897 | Obras civiles: Estado de pago Nº 1 $ 32.611.611.- de fecha 31/10/2012 Estado de pago Nº 2 $ 28.213.357.- de fecha 30/11/2012 Estado de pago Nº 3 $ 72.000.000.- de fecha 31/12/2012 Estado de pago Nº 4 $ 41.997.949.- de fecha 28/02/2013 Consultoria: Estado de pago Nº 1 $ 1.300.000.- de fecha 26/11/2012 Estado de pago Nº 2 $ 1.300.000.- de fecha 10/12/2012 Estado de pago Nº 3 $ 1.300.000.- de fecha 31/01/2013 Estado de pago Nº 4 $ 700.000.- de fecha 28/03/2013 | [15 empty] | 5526.9923 | 0 | 0 | 0 | 1895.493 | 126694.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134117.0687 | 0 | 6787.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257947.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264735.3086 | 6743.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257040.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263784.0336 | 97.3912 | 96.6819 | 102.8819 | -0.35933 |  | 51.3398 | 50.0273 | Los montos contratados y los gastos reales fueron mayores que el monto recomendado, con una variación de 97,3% y 96,7% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto sin reevaluación. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 8296 | 7993 | -3.6524 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 181703 | 175058 | -3.6571 | Real < Recomendado | Monto obras civiles recomendado actualizado a dic2013: M$ 189.407 - Monto obras civiles contratado: M$ 182.762 = M$ 6.645 VAC = 181.703 - 6.645 = M$ 175.058 | Se verifica la rentabilidad social del proyecto estimada en la etapa preinversional, con disminuciónde VAC por diferencia por menor costo de obras civiles contratadas respecto de lo recomendado. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30043916-0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE CHANA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | CHAITEN | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL DETERIORO EN QUE SE ENCUENTRA LA POSTA, LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SE VE AFECTADA. ADEMÁS, LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE EL MINSAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS. | Se construirá una posta rural de 161,3 m2, más la casa para el auxiliar paramédico de 55,3 m2, en estructura de madera. Además, se adquirirá el equipamiento y equipos que el MINSAL tienes establecido para este tipo de establecimiento y se contratara un ITO para la supervisión de la obra. | 250 |  |  |  | 5 | 3 | La consultoría se ve afectada debido a la declaración desierta de 2 licitaciones para conseguir asesor de ITO. Por esta razón se solicita al GORE que se apruebe trato directo. Como ha esa fecha las obras ya habían comenzado, se contrata al profesional en esta consultoría por los meses que le quedaba a la obra. Esto se ve reflejado en el Decreto N°847 del 30 de abril del 2012.- | -40 | 2 | 6 | Sin modificación | 200 | 2 | 6 | Sin modificación | 200 |  |  |  |  | 1 | 1 | no tengo información de este ítem. los datos ingresados no son los correctos. | 0 | 5 | 8 | Sin modifiación | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 14 | 17 | 3 | las adjudicaciones de equipamiento y equipos, de la misma forma para la contratación del asesor de ito. todo esto debido a que la localidad de Chana es aislada es muy difícil conseguir proveedores o gente interesada. Además todo trámite administrativo pasa por el GORE, lo que también toma tiempo de resolución. | 55.5556 | 88.8889 | En relación con los plazos de ejecución comparados con lo recomendado la información que esta colocada esta errada: Recomendado sin condiciones que dio origen a la ejecución en el caso de los Gastos administrativos era de 6 meses en el BIP esta registrado cuando se le hizo el traspaso de recurso y es de un mes. Las obras civiles el plazo considerado para la ejecución era de siete meses y se ejecuto en ocho meses lo que representa un mes de diferencia de un 14%. En el caso de los equipos y equipamiento estaba considerado tres meses y se ejecuto en cinco un 66% adicional a lo recomendado | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 07/08/2012 | [14 empty] | 177763 | 200 | 177963 | 177964 | -1 | Consultorías, decreto N°842 del 27 de abril del 2012, trato directo por 3 meses, $1.500.000 mensual. Equipamiento y Equipos, decreto N°2623 del 27 de diciembre del 2012, contrato con Carter y Carter por un monto de $6.952.694 de Equipamiento y $5.597.760 de Equipos. Sin información de gastos administrativos. Obras civiles, decreto N°2414 del 27 de diciembre del 2011, que aprueba contrato con Luis Fernando Paredes por un monto de $160.712.054 por un plazo de 210 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 217 | 217 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificaciones | No existe diferencia entre la magnitud recomendada y la ejecutada | [12 empty] | Sin observaciones | 27/08/2012 | Sin información | 27/08/2013 | SI | 28/08/2012 | Sin situaciones que informar. |  | En Operación |  | BRENDA MARAGAÑO ANDRADE | MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3933000% | 3933000% | 0 | 3974100% | 411 | 4035900% | 618 | 4088300% | 524 | 4090300% | 544 | 4091900% | 16 | 4099800% | 79 | 1668 | 1668 | La causa principal en el desface de las etapas es la diferencia entre el primer presupuesto y las ofertas recibidas en primera licitación. | [23 empty] | 2100 | 5751 | 3475 | 0 | 200 | 72067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83593 | 2100 | 5751 | 3475 | 0 | 200 | 72067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83593 | sin observaciones | 4500 | 6953 | 5598 | 0 | 200 | 160713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177964 | sin observaciones | 4500 | 6953 | 5598 | 0 | 200 | 160712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177963 | -1 | BIP = SIGFE | 4500 | 6953 | 5598 | 0 | 200 | 160713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177964 | 4704 | 7264 | 5852 | 0 | 225 | 168011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186056 | sin observaciones | [15 empty] | 3829.0935 | 10486.6069 | 6335.7171 | 0 | 364.1379 | 131402.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152418.5266 | 288652.6761 | 6639.1654 | 10259.3736 | 8259.4379 | 0 | 317.5621 | 247658.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273134.4738 | 6639.1654 | 10252.3166 | 8259.4379 | 0 | 317.5621 | 237128.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262597.057 | 79.2003 | 72.2868 | 80.4591 | -3.858 | -9.0266 | 1210.1247 | 1092.7584 | Los valores con los cuales se están haciendo las comparación son del primer RS que consideraba un diseño distinto a con el que se ejecuto. No existe brecha entre los montos recomendados y los que se ejecuto una vez reevaluado el proyecto. en el caso de las consultorias debido a que no se pudo contratar un ITO desde el inicio de la obra se gasto menos de lo recomendado | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VICTOR HUGO MUNZENMAYER CHAVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 107992 | 204517 | 89.3816 | Este proyecto se solicito a reevaluación debido a dos causas no se pudo adjudicar por ser el monto recomendado inferior a lo recomendado y a que se tuvo que cambiar el diseño de arquitectura para cumplir con las NTB. Esto explica el cambio en el presupuesto del primer RS que esta en el sistema y con el que se ejecutoque es otro proyecto | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No existe variación | Este proyecto cambio la propuesta de diseño de arquitectura debido a que el primer diseño no cumplía con las Normativas Técnicas Básicas de MINSAL. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30104473-0 | REPOSICION RETEN RIO PESCADO, PUERTO VARAS | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD SE TRABAJA CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, EN ESTE AMBITO DE ACCION SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETEN RIO PESCADO Y CASA ANEXA, CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 226 M2 Y 83 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE PUERTO VARAS. ESTA IMPLEMENTACIÓN ADEMÁS INCORPORA LOS VEHICULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$22.757 | 3500 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 7 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO. | 250 | [12 empty] | 8 | 5 | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE OBRA EN 20 DÍAS DE CORRIDO | -37.5 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 12 | 16 | 4 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO. | 33.3333 | 77.7778 | El proyecto se retrasó por la adquisición del equipamiento. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/08/2011 | [14 empty] | 286946 | 0 | 286946 | 0 | 286946 | ITEM EQUIPAMIENTO: SE REGISTRAN LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS TANTO EN BIP COMO EN SIGFE SEGÚN EL SIGUIENTE LISTADO: N° FECHA ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR MONTO 1 15-05-2012 3179-192-CM12 AGM y DIMAD S.A. 1.004.360 2 15-05-2012 3179-196-CM12 SILCOSIL LTDA 349.963 3 15-05-2012 3179-201-CM12 Office Pro 119.710 4 15-05-2012 3179-198-CM12 SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO 455.996 5 15-05-2012 3179-200-CM12 INDUMAC LTDA. 96.070 6 15-05-2012 3179-199-CM12 MELMAN S.A. 1.210.944 7 15-05-2012 3179-181-CM12 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA 206.416 8 15-05-2012 3179-195-CM12 Donoso y Compañía Limitada. 80.125 9 15-05-2012 3179-194-CM12 MUEBLES TIMAUKEL LTDA. 643.748 10 15-05-2012 3179-193-CM12 Taz S.A. 1.211.095 11 25-05-2012 3179-272-SE12 leandro moya valenzuela 97.580 12 24-07-2012 3179-536-SE12 cristina rodriguez 58.310 13 04-12-2012 3179-985-CM12 ESPEX INGENIERIA LTDA 177.544 14 05-12-2012 3179-1013-CM12 Heraldo Castro Palma 86.114 TOTAL GENERAL 5.797.975 ITEM OBRAS CIVILES CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA RICARDO FERNANDEZ GAMBO POR UN MONTO DE (M$) 281.246, NO EXISTIO MODIFICACIONES AL MONTO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 309 | 309 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUD. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 309 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros “Rio Pescado” emplazado en la Comuna de Puerto Varas. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 07/03/2012 | RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 28/10/2012 | SI | 11/01/2013 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055700% | 4055700% | 0 | 4058100% | 24 | NA |  | 4060400% | 23 | 4075900% | 178 | 4076600% | 7 | 4084300% | 77 | 286 | 286 | EL PROYECTO SE ADJUDICÓ EN LA SEGUNDA LICITACIÓN 3171-95-LP11 POR 140 DÍAS (LA LICITACIÓN 3172-22-LP11 PUBLICADA EL 27-01-2011, QUEDÓ DESIERTA) Y TUVO EL SIGUIENTE ADDENDUM, BAJO LA RESOLUCIÓN EXENTA N°1196 DEL 06-10-2011 POR 20 DÍAS. HITO 13: RESOL. 766 DE 05-07-2011Y LA N°802 DE 13-07-2011 | [23 empty] | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 281246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286963 | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 281246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286963 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5798 | 0 | 0 | 0 | 281426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287224 | NO HUBO COMPRAS DE EQUIPOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. EN EQUIPAMIENTO NO SE REGISTRÓ LA ORDEN DE COMPRA 3179-272-SE12 POR $97.580.- Y SE PAGÓ CON RECURSOS PROPIOS. | 0 | 5798 | 0 | 0 | 0 | 281246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287044 | 287044 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9072.3969 | 0 | 0 | 0 | 446290.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455362.9095 | 513406.2081 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 433398.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441809.3582 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 430382.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438793.2237 | -2.9764 | -3.6388 | -3.5644 | -0.68268 | -14.5329 | 1420.0428 | 1392.8245 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 322635 | 363760 | 12.7466 | La reevaluación se solicitó por la unidad técnica al actualizar los costos y por la 2° licitación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 565292 | 565292 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe variación | El proyecto cumplió con los objetivos propuestos. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104579-0 | REPOSICION RETEN NUEVA BRAUNAU, COMUNA PUERTO VARAS | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD SE TRABAJA CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, EN ESTE AMBITO DE ACCION SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETEN NUEVA BRAUNAU Y CASA ANEXA, CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 226 M2 Y 83 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE PUERTO VARAS. ESTA IMPLEMENTACIÓN ADEMÁS INCORPORA LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$22.757. | 7178 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 7 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO. | 250 | 9 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 9 | 0 |  | -100 | 8 | 5 | EL PROYECTO TUVO UN ADDENDUM POR AUMENTO DE OBRA, RES. EXENTA 1195, 06.10.2011, 20 DÍAS ADICIONALES. | -37.5 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 12 | 16 | 4 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | 33.3333 | 77.7778 | La licitación del equipamiento genera una demora importante poco manejable por el proyecto | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/08/2011 | [14 empty] | 265469 | 0 | 265469 | 0 | 265469 | CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA RICARDO FERNANDEZ GAMBOPOR UN MONTO DE (M$) 259.769, NO EXISTIO MODIFICACIONES AL MONTO. DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-1012-CM12 86.115 05-12-2012 3179-238-CM12 1.004.360 22-05-2012 3179-240-CM12 1.211.095 22-05-2012 3179-242-CM12 643.748 22-05-2012 3179-244-CM12 80.125 22-05-2012 3179-246-CM12 349.963 22-05-2012 3179-248-CM12 119.710 22-05-2012 3179-250-CM12 455.996 22-05-2012 3179-252-CM12 96.070 22-05-2012 3179-254-CM12 1.210.944 22-05-2012 3179-256-CM12 206.417 22-05-2012 3179-535-SE12 58.310 24-07-2012 3179-993-CM12 177.544 04-12-2012 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 309 | 309 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUD. | El proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 309 m2 correspondientes a las obras de reposición del retén de carabineros “Nueva Braunau”, emplazado en la Comuna de Puerto Varas. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 06/03/2012 | REVEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 27/10/2012 | SI | 11/01/2013 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055700% | 4055700% | 0 | 4058100% | 24 | NA |  | 4060400% | 23 | 4075900% | 178 | 4076600% | 7 | 4084300% | 77 | 286 | 286 | EL PROYECTO SE ADJUDICO EN LA LICITACIÓN 3172-91-LP11 PUBLICADA EL 09-05-2011 POR 130 DÍAS Y TUVO EL ADDENDUM, BAJO LA RESOLUCIÓN EXENTA N°1195 DE 06-10-2011, POR 20 DÍAS. HITO 13: RESOL. 765 DE 05-07-2011 | [23 empty] | 0 | 5717 | 33994 | 0 | 2584 | 260208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302503 | 0 | 5717 | 33994 | 0 | 2584 | 260208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302503 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 259769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265469 | NO HUBO COMPRA DE EQUIPOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 259769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265469 | 265469 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9072.3969 | 53943.2188 | 0 | 4100.0798 | 412906.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480022.6666 | 0 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 400303.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408713.7397 | 0 | 8410.4563 | 0 | 0 | 0 | 398502.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406912.8096 | -14.8553 | -15.2305 | -3.4886 | -0.44063 |  | 1316.8699 | 1289.6516 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -14,9% y -15,2% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución de los ítems Equipos y Gastos Administrativos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La variación es poco significativa respecto a lo aprobado | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay cambios | La variación que presentó el proyecto fueron poco significativas respecto a lo aprobado | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30004155-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE TREKKING Y CABALGATAS LAS ESCALAS RN FUTALEUF | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | FUTALEUFU | 2014 | NO | TURISMO Y COMERCIO | TURISMO | INSTALACIONES TURISTICAS EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE AGRICULTURA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TREKKING Y CABALGATAS EN LA RESERVA NACIONAL DE FUTALEUFU CONTEMPLA LA RCUPERACION Y MEJORAMIENTO DE TRES SENDEROS POR UN TOTAL DE 25.3 KM, DISTRIBUIDOS EN 9.8 KM SENDERO LAS ESCALAS, 4.5 KM SENDERO LOS PIEDREROS Y 11 KM SENDERO LOS DERRUMBES - LOS MALLINES. COMPLEMENTARIAMENTE SE DOTARA DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO COMO 15 UNIDADES DE SEÑALETICA, 6 MIRADORES, REFUGIO PARA 8 PERSONAS, REFUGIO PARA 16 PERSONAS, 5 PORTICOS DE ACCESO A LOS SENDEROS, OFICINA Y CASA GUARDAPARQUE Y TALLER - BODEGA. | 0 | MEDIO AMBIENTE | BID-TURISMO CHILOE/PALENA |  | 16 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 4 | 0 | Se produjeron diferencias porque se estimaba que se debía solicitar el presupuesto para los gastos administrativos en una sola ocasión y al comienzo del proyecto, sin embargo este presupuesto se destinó para los gastos administrativos que demandó el periodo del proyecto. | -100 | 16 | 78 | El proyecto se dificultó por la ocurrencia de dos fenómenos naturales importantes ajenos al proyecto como fueron la erupción del volcán Chaiten, ocasionando un abandono del área por la caída de cenizas volcánicas y el terremoto de febrero de 2010, que afectó a los trabajadores que se encontraban en faenas, ya que una parte importante de ellos era de la zona de Mulchén, debiendo regresar a sus hogares por esa situación, además que las faenas se encuentran en sectores aislados e inhóspitos como son los senderos interiores de la RN Futaleufú, debiendo producirse un abandono de las obras a entrada del invierno, lo anterior ocasionó que el proyecto se ejecutó con 2 contratistas para las obras civiles, al primero de ellos se le realizó una liquidación del contrato y posteriormente se solicitó autorización para una nueva licitación con la consiguiente demora que esto produjo. | 387.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 77 | 83 | 6 | Las principales causas fueron: las dificultades climáticas de la zona que se debió realizar un abandono de las obras a entrada del invierno por la rigurosidad del clima, la erupción del volcán Chaitén que ocasionó un abandono del sector y el terremoto de febrero de 2010 que ocasionó que los trabajadores principalmente de Mulchén tuvieron que regresar a sus hogares, porque habían sufrido daños. Otro tiempo muerto importante fue la liquidación de contrato que se realizó y la posterior autorización para una nueva licitación. | 381.25 | 418.75 | El proyecto fue recomendado originalmente con un plazo de 16 meses, sin embargo el plazo real de ejecución fue de 83 meses, equivalente a un 518% superior a lo recomendado. Este incremento en el plazo se explica por la ocurrencia de dos fenómenos naturales de envergadura, ajenos al proyecto. El primero de ellos fue la erupción del volcán Chaitén en el año 2008, que ocasionó el abandono del área por la caída de cenizas volcánicas. El segundo fenómeno fue el terremoto de febrero de 2010, que afectó a los trabajadores que se encontraban en faenas, ya que una parte importante de ellos era de la zona de Mulchén, debiendo regresar a sus hogares por esa situación. Adicionalmente, dado que las faenas se encuentran en sectores aislados e inhóspitos como son los senderos interiores de la RN Futaleufú, debe producirse un abandono de las obras a entrada del invierno, lo que ocasionó que el proyecto se ejecutara con 2 contratistas para las obras civiles. Al primero de ellos se le realizó una liquidación del contrato y posteriormente se solicitó autorización para una nueva licitación con la consiguiente demora que esto produjo. En el caso de los gastos administrativos, originalmente se había estimado un plazo de 4 meses, sin embargo éstos fueron ejecutados en un plazo inferior a un mes. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 20/03/2007 | [14 empty] | 214115 | 6760 | 220875 | 99575 | 121300 | Contrato N°1 (20-03-2007) Obras Civiles Monto: $ 215.238.503; Monto efectivo cursado: $ 187.114.677 Contrato N° 2 (18-05-2012) Obras Civiles Monto: $ 27.000.000; Monto efectivo cursado: $ 27.000.000 | BIP > SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 1000 | 1000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No ha habido diferencias en los habitantes beneficiados, aun cuando en el futuro se estima que esta cifra deberá irse incrementando, en la medida que se incrementan los visitantes a la Reserva Nacional Futaleufú. | El proyecto no presenta variaciones en la magnitud del proyecto, medido en habitantes beneficiados. | [12 empty] | Al proyecto se le realizó recepción provisoria con las siguientes observaciones: - El contratista debe incorporar la recepción de las instalaciones sanitarias y del gas por parte de la entidad correspondiente, además que la recepción del certificado eléctrico para las obras del sector Río Chico deben ser la correspondiente a empalme y no a generador eléctrico. | 02/04/2013 | La Recepción Definitiva se realizó sin observaciones, porque habían sido solucionadas las observaciones de la recepción provisoria. | 14/08/2013 | SI | 14/08/2013 | No se han presentado. |  | En Operación |  | JOSE WALDO RUBILAR FLORES | CORPORACION NACIONAL FORESTAL X REGION |  |  |  |  | 3827400% | 3863000% | 356 | 3874300% | 113 | 3892500% | 182 | 3916000% | 235 | 3916000% | 235 | 3916100% | 1 | 3927200% | 111 | 998 | 642 | CONAF no publica su licitación en el Portal Mercado publico en este año. | [23 empty] | 6964 | 0 | 0 | 0 | 6760 | 215239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228963 | 6964 | 0 | 0 | 0 | 6760 | 215239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228963 | sin observación | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760 | 242239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248999 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760 | 214115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220875 | 121300 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112359 | valores corregidos | [15 empty] | 13501.33 | 0 | 0 | 0 | 13106.1415 | 428066.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454674.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12641.7952 | 432295.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444936.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12641.7952 | 367427.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380069.6365 | -2.1416 | -16.4083 | -14.1657 | -14.579 |  | 380.0696 | 367.4278 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -2% y -16% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | VICTOR HUGO MUNZENMAYER CHAVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El valor de M$303.396 corresponde a la actualización del calendario de inversiones a moneda dic. 2013. El valor incluye Obras Civiles, Gastos Administrativos y Consultorías, y este monto es superior al Calendario de Financiamiento de la Inversión actualizado que alcanza a M$269.334.- El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto no registra indicadores de resultado. Cabe señalar que esta iniciativa se enmarca dentro del crédito BID Turismo Chiloé Palena, regido por una reglamentación especial. | El proyecto se enmarca dentro de crédito BID para el desarrollo sustentable de la actividad turística en las comunidades de Chiloé y Palena. Tuvo su primera recomendación favorable para el proceso presupuestario 2004, sin embargo comenzó a ejecutarse el año 2006 con una nueva recomendación favorable. El plazo de ejecución se vio afectado por la erupción del volcán Chaitén en el año 2008 y por el terremoto de febrero 2010. Además, dadas las condiciones climáticas y la dificultad de acceso a los senderos ubicados en la Reserva Nacional Futaleufú, la ejecución de obras debió interrumpirse en época invernal, lo que sumado a los eventos anteriores hizo que el plazo de ejecución que inicialmente se había estimado en 16 meses se prolongue a 83 meses. En términos de costos, el proyecto se contrató y ejecutó en el marco de la recomendación favorable, debiendo efectuarse dos contratos sucesivos debido a que el primer contrato se liquidó. En general, el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado y se encuentra en operación. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30043972-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILLAIPE, P. MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PREFACTIBILIDAD | EL MOP, A TRAVÉS DE LA DOH, DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE ESTE SERVICIO BÁSICO A LAS COMUNIDADES, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYENDO A DISMINUIR LAS TASAS DE MORBILIDAD ORIGINADAS POR CONSUMO DE AGUA NO POTABILIZADA. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACION SUPERFICIAL DE LA CUAL SE CAPTARAN LAS AGUAS DE UN ESTERO SIN NOMBRE. LA CAPTACION SE REALIZARA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO VERTEDERO DE HORMIGON TRANSVERSAL AL CAUCE. SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE LA ADUCCION EN ACERO GALVANIZADO DE 3" (125 METROS) Y DE PVC C-6 DE 75MM (190 METROS). PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA SE CONTEMPLA INSTALAR UN FILTRO FLOCULADOR MODELO FLMA-120 (PARA ABATIR TURBIEDAD Y FIERRO) Y EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO (PARA POTABILIZAR EL AGUA). ADICIONALMENTE SE PROYECTA CONSTRUIR UN ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO DE TIPO SEMI ENTERRADO DE 50M3 DE CAPACIDAD, LAS RESPECTIVAS OBRAS ELECTRICAS Y LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 15.305 METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERA INSTALADA EN PVC C-10 DE 63MM, C-6 DE 63 Y 90MM, Y EN ACERO GALVANIZADO DE 3" Y 2" Y LA INSTALACION DE 175 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO 2032 A 939 HABITANTES DEL SECTOR | 667 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 11 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. | 57.1429 | [16 empty] | 7 | 11 | Este contrato presentó 2 aumentos de plazo que se justifican en lo siguiente: - Plazo original del Contrato fue de 210 días corridos. Plazo quedó reflejado en la Res. DOH N° 04 del 06.07.2012 que adjudicó la obra. - Se otorgaron 60 días de plazo debido a que se evaluó cambiar el estanque semienterrado del proyecto original. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 18.03.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 404 de fecha 28.03.2013. - Se otorgaronn 45 días de plazo por modificación de contrato aprobada por OEI N° 1 de fecha 04.04.2013. Dicha OEI fue refrendada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 05.08.2013 y aprobada por Resolución Exenta DROH N° 1034 de fecha 05.09.2013. - Plazo total del contrato fue de 315 días corridos. | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue informada al MDS mediante ORD DROH N° 1241 de fecha 26.06.2013. No hubo tiempo muerto en el desarrollo de la obra. | 57.1429 | 57.1429 | Inicialmente se consideró un plazo de 11 meses para la ejecución del proyecto, incluyendo desde la preparación de bases de licitación hasta la recepción provisoria de las obras, segUn consta en la ficha IDI del proceso presupuestario 2012, cuando se otorgó la primera recomendación favorable. La información de este informe indica 7 meses como plazo recomendado originalmente, sin embargo en los antecedentes de la carpeta digital el plzo es de11 meses. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/08/2012 | [14 empty] | 490991 | 0 | 490991 | 490990 | 1 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$408.178.- Res. DOH N° 04 del 06.07.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$21.293.- Res. EX. DOH N° 1034 del 05.09.2013. 2da. Modificación de Contrato: M$-2.522.- Res. EX. DOH N° 1303 del 11.11.2013. Total Monto del Contrato: M$426.949. Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$64.043.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 177 | 166 | 93.7853 | Real < Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto sufrió modificaciones. Se disminuyeron 2 arranques de los 177 arranques originalmente contratados, dado que 2 familias renunciaron al proyecto por encontrar que los arranques quedaron lejos de las viviendas. Esta disminución de arranques quedó aprobada mediante modificación de contrato que fue refrendada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 05.08.2013 y aprobada por Resolución Exenta DROH N° 1034 de fecha 05.09.2013 y tramitada con fecha 24/09/2013. Previamente, dicha modificación de contrato fue presentada ante el MDS mediante ORD DROH N° 1241 de fecha 26.06.2013 para su reevaluación posterior obtención de RS. Previa a la recepción provisional de la obra (la cual se realzó el 22/11/2013), la DOH en conjunto con la Unidad Técnica efectuó una segunda modificación de contrato a objeto de ajustar el nUmero de arranques instalados, dado que 9 arranques no fueron instalados, debido a que 9 familias renunciaron al servicio (estas renuncias constan de cartas de renuncia debidamente firmadas por las familias involucradas). Esta modificación de contrato fue realizada previa a la recepción de la obra y quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referendum de fecha 14/10/2013 y aprobado mediante Resolución Exenta DROH N° 1303 de fecha 11/11/2013 la cual fue tramitada con fecha 20/11/2013. Esta modificación consintió en una disminución efectiva de presupuesto de M$-2.522. Cabe indicar, que la modificación N° 2 no fue presentada al MDS. En resumen, los arranques instalados fueron 166. SegUn consta en el Ultimo estado de pago cursado a pago con fecha 23/10/2013, el cual corresponde al estado de pago N° 11, los arranques instalados y pagados fueron 166. | La magnitud del proyecto medida en nUmero de arranques disminuyó con respecto a lo originalmente recomendado. La recomendación inicial del proyecto consideraba 177 arranques domiciliarios, y finalmente se ejecutaron 166. Hubo disminuciones de arranques en dos oportunidades. La primera de ellas fue en la primera reevaluación, en que disminuyen dos arranques y posteriormente se rebajan 9 arranques más. El informe de la Unidad Técnica indica que 9 usuarios inicialmente contemplados en el proyecto renunciaron al beneficio. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 22.11.2013 aprobada por Resolución Exenta DROH N° 1508 de fecha 20.12.2013. Observaciones: -Verificar interconexiones hidráulicas del filtro, la válvula de entrada de filtro se traba durante la operación. -Falta informe eléctrico. -Se debe realizar limpieza completa en el sector de captación, estanque tratamiento, retiro de excedentes y roce. Se solicita a la empresa contratista la entrega de un certificadode aceptación de los trabajos realizados por parte del dueño del predio. -Se debe galvanizar la escotilla del estanque, ésta presenta óxido. -Se debe corregir la ubicación del cerco del estanque de acuerdo a la cesión de terreno del sector. -Se debe cambiar la tubería del desague del estanque, por tubería de 3 pulgadas, segUn lo dispuesto en los planos del proyecto. -Se debe restituir la gravilla del sector de captación. -Reconformar cauce del estero en la zona baja, junto al camino de acceso, a fin de evitar su desborde en época de crecida. -Se debe mejorar las terminaciones en todas las cámaras de corte del sistema, reparar estucos, machones de apoyo, escalines, uniones de desarme, etc. -En camino Fundación Chile, se debe mejorar rellenos entre el nudo 22 y 23, y restituir el foso existente a lo largo del camino. -Se detectan atraviesos de arranques sin protección, se solicita al contratista la restitución de dichos atraviesos de arranques con la funda de protección especificada. -Se debe reubicar y conectar el arranque del Sr. Érico González, conforma a lo especificado en el proyecto. -En el km 22 de la Ruta 7, se detecta que producto de los trabajos, fue dañado el cerco colindante con el camino, se solicita su restitución. Observaciones de la Dirección de Vialidad -El contratista deberá restituir las bajadas de agua, fosos, soleras, señalización vertical, cunetas revestidas, etc., dañados producto de los trabajos de instalación de tuberías en la faja fiscal de Ruta 7. -Se deben entregar los certificados de control de compactación de los terraplenes, y el control topográfico de la geometría de los terraplenes intervenidos durante la instalación de tuberías en la faja fiscal de Ruta 7. | 22/11/2013 | A la fecha de la evaluación ex-post, aun no se efectUa la recepción definitiva. Fecha incorporada es ficticia (se colocó para que el BIP deje cerrar el proceso). | 22/11/2013 | SI | 03/09/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087900% | 4087900% | 0 | 4094700% | 68 | NA |  | 4113500% | 188 | 4113500% | 188 | 4114800% | 13 | 4118400% | 36 | 305 | 305 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 59844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458796 | 59844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458796 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$408.178.- Res. DOH N° 04 del 06.07.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$21.293.- Res. EX. DOH N° 1034 del 05.09.2013. 2da. Modificación de Contrato: M$-2.522.- Res. EX. DOH N° 1303 del 11.11.2013. Total Monto del Contrato: M$426.949. Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$64.043.- | 64043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490992 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$408.178.- Res. DOH N° 04 del 06.07.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$21.293.- Res. EX. DOH N° 1034 del 05.09.2013. 2da. Modificación de Contrato: M$-2.522.- Res. EX. DOH N° 1303 del 11.11.2013. Total Monto del Contrato: M$426.949. Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$64.043.- | 64043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490992 | 2 | BIP = SIGFE | 64041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490990 | 66445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509419 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$408.178.- Res. DOH N° 04 del 06.07.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$21.293.- Res. EX. DOH N° 1034 del 05.09.2013. 2da. Modificación de Contrato: M$-2.522.- Res. EX. DOH N° 1303 del 11.11.2013. Total Monto del Contrato: M$426.949. Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$64.043.- | [15 empty] | 92220.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614783.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707003.3676 | 728727.4394 | 94513.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630084.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724597.7205 | 93778.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625210.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718988.8677 | 2.4886 | 1.6953 | 1.6961 | -0.77406 | -1.3364 | 4331.2582 | 3766.3293 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. Esto se debería principalmente a aumentos de obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 500928 | 18771 | 3.747% | El contrato de obras civiles sufrió 2 modificaciones de contrato, la cuales quedaron aprobada mediante los siguientes documentos: 1era. Modificación de Contrato: M$21.293.- Res. EX. DOH N° 1034 del 05.09.2013. 2da. Modificación de Contrato: M$-2.522.- Res. EX. DOH N° 1303 del 11.11.2013. La modificación N° 1 del proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 1241 de fecha 26.06.2013. La modificación de contrato N° 1 consistió en lo siguiente: - Se disminuyeron 2 arranques domiciliarios ubicados en Villa Paraiso. El motivo fue debido a que 2 familias renunciaron al proyecto por que sus arranques quedaban muy lejos de las viviendas. - Se disminuye cámara de válvulas del estanque semienterrado. - Se rebajó línea BT bifásica, dado que SAESA cambió la línea eléctrica. - Se rebajó suministro e instalación de subestación de 5KVA, dado que SAESA cambió la línea eléctrica. - Se aumentó el ítem de instalación de redes de distribución, a objeto de cerrar malla al interior de la Villa Paraiso y Villa Pancul. - Se agregó conexión y empalme en baja tensión. La modificación de contrato N° 2 consistió en lo siguiente: - Se disminuyeron 9 arranques domiciliarios, dada la renuncia de los vecinos beneficiarios. Monto de la modificación está en valores nominales. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 500928 | 516320 | 3.0727 | El proyecto fue reevaluado una vez, para disminuir 2 arranques domiciliarios por desistimiento de los beneficiarios debido a que sus viviendas quedan muy alejadas de la red. Además se rebajó una cámara de válvula externa y obras eléctricas. También en la reevaluación se incluyeron obras extraordinarias consistentes en cierre de malla y ampliación de red de distribución. De los antecedentes disponibles se observa que hacia el final del plazo de ejecución, se disminuyó la magnitud del proyecto, y dado que el monto representaba un porcentaje menor del valor total de la obra y el plazo del contrato estaba finalizando, no se sometió a una nueva reevaluación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 367714 | 387040 | 5.2557 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC original fue de M$367.714, y aumentó a M$387.040 cuando se reevaluó. Este valor varía mínimamente al rebajar la magnitud del proyecto (disminución de 9 arranques al finalizar el plazo del proyecto), disminuyendo a M$385.090. | El proyecto presentó variaciones de monto y magnitud, que se explican por cambios en el proyecto que mejoran su funcionamiento y en disminuciones de magnitud medido en nUmero de arranques, debido a renunicia de los beneficiarios considerados originalmente en el proyecto. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061830-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CURAMO, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE MORTALIDAD ORIGINADAS EN ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD, CONSTRUIDO EL AÑO 2007, DE 80 METROS DE PROFUNDIDAD Y 8" DE DIAMETRO, APORTANDO UN CAUDAL DE 16 L/S. LAS AGUAS SERAN TRATADAS MEDIANTE INYECCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO. PARA ESTE PROCESO SE PROYECTA CONSTRUIR UNA CASETA DE CLORACION CON TODOS SUS COMPONENTES, DEBIDO A LA PRESENCIA DE HIERRO Y MANGANESO SE PROYECTA INSTALAR UN FILTRO MARCA AGUASIN MODELO ABMA-135 PARA LA ELIMINACION DE ESTOS COMPONENTES. PARA LA REGULACION SE CONSTRUIRA UN ESTANQUE DE REGULACIÓN DE V=50 M3 SEMIENTERRADO. ESTE SISTEMA CONTARA CON LAS RESPECTIVAS OBRAS ELECTRICAS. SE CONSIDERA LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 7.524 METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERA INSTALADA EN PVC CLASE 6 Y 10 EN DIÁMETRO DE 75 MM Y LA MATRIZ PRINCIPAL EN DIÁMETRO 75 Y 90 MM TAMBIÉN EN CLASES 6 Y 10., Y LA INSTALACION DE 100 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO 2032 A 793 HABITANTES DEL SECTOR. | 503 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 11 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. | 83.3333 | [16 empty] | 6 | 11 | Este contrato presentó 2 aumentos de plazo que se justifican en lo siguiente: - Plazo original del contrato fue de 240 días corridos. - Se otorgaron 45 días de plazo porque el proyecto de empalme eléctrico no fue aceptado por la empresa eléctrica SAESA, se debió tramitar nueva servidumbre eléctrica, se debió recalcular el estanque de acuerdo a la nueva norma sísmica y por limpieza del pozo que no estaba considerada en el proyecto. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 20.05.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 655 de fecha 05.06.2013. - Se otorgaron 30 días de plazo por atraso en el empalme eléctrico. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 12.07.2013, aprobado por Resolución Exenta DROH N° 918 de fecha 09.08.2013. - Plazo total del contrato fue de 315 días corridos. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. Estas modificaciones no generaron tiempo muerto ni sobre costos asociados a inversión. | 83.3333 | 83.3333 | SegUn los datos del BIP, el proyecto fue recomendado para el proceso presupuestario 2012 con un plazo de 10 meses. El plazo real fue de 315 días, equivalente a 10,5 meses, presentándose una diferencia menor en cuanto a plazo recomendado. Respecto de la gestión administrativa del proyecto previa a la contratación de las obras civiles y Consultorías, las mayores diferencias se detectan en la tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, que depende de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas, de la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría cuyo plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses. A este plazo se agrega el respectivo proceso de licitación de obra, que comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. Para adjudicar la obra fue necesario realizar 2 licitaciones pUblicas. El proyecto fue contratado inicialmente con un plazo de 240 días corridos, y posteriormente se otorgó una ampliación de 45 días de plazo porque el proyecto de empalme eléctrico no fue aceptado por la empresa eléctrica SAESA, por lo que fue necesario tramitar una nueva servidumbre eléctrica. Además se debió recalcular el estanque de acuerdo a la nueva norma sísmica y efectuó la limpieza del pozo que no estaba considerada en el proyecto. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 20.05.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 655 de fecha 05.06.2013. Adicionalmente se otorgaron 30 días de plazo por atraso en el empalme eléctrico. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 12.07.2013, aprobado por Resolución Exenta DROH N° 918 de fecha 09.08.2013, totalizando con esto 315 días. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 19/10/2012 | [14 empty] | 324769 | 0 | 324769 | 324769 | 0 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$282.409.- Res. EX. DOH N° 938 del 13.09.2012. No hay modificaciones. Total Monto del Contrato: M$282.409.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$42.362.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 100 | 100 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no sufrió modificaciones. No se experimentó variación en el nUmero de arranques instalados versus los proyectados. | La magnitud del proyecto no sufrió modificaciones. No se experimentó variación en el nUmero de arranques instalados versus los proyectados. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 16.10.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 1266 de fecha 05.11.2013. Observaciones - Se debe repintar pintura de caseta de tratamiento, ésta presenta descascaramiento. - Se deberán corregir ventanas de caseta, deben ser correderas. - Se deben presentar los certificados de calidad exigidos en la pág. 13 de las ETE. - Faltan pernos de sujeción en repisas de dosificadores. - Reparar filtraciones presentes en inyectores del dosificador permanganato (salida y entrada). - Falta bisagra (pomel) en ambas puertas de la caseta de tratamiento, deben ser 3. - Corregir distribución en planos As-Built, y el correspondiente a electricidad. - Se deberá instalar los guardapolvos, segUn ETE. - Falta rotulado en cables del tablero. - Se deben cambiar las protecciones de ventanas, éstas deben ser galvanizadas. - Cambiar puerta exterior tablero eléctrico, ésta debe ser con llave. - Caja eléctrica de paso en paso debe ser galvanizada en caliente. - Falta comparación de resultados en malla de tierra en zona de filtro. - Se observa arranque a la vista, lado filtro. - Corregir leyenda en estanque. - Restituir rellenos en acceso en terreno vecino al filtro. - Ajustar manguera de válvula corte en estanque. - Corregir ubicación cerco estanque de acuerdo al área de éste. - Restituir terraplenes salida estanque Ruta 5, y sector veletas de cámaras. - Retiro de excedentes en borde ruta, incluido bases letreros frente cabañas Quempillen. - Reparar filtración cámara frente a casa N° 39. - Reposición zarpa y relleno excavaciones acceso casa N° 40. - Restituir letrero, éste debe permanecer hasta recepción definitiva Recepción Provisional de fecha 18.12.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 165 de fecha 07.03.2014 | 16/10/2013 | A la fecha de la evaluación ex-post, aun no se efectUa la recepción definitiva. Fecha incorporada es ficticia (se colocó para que el BIP deje cerrar el proceso). | 16/10/2013 | SI | 09/08/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4090000% | 4090000% | 0 | 4094700% | 47 | NA |  | 4117400% | 227 | 4117400% | 227 | 4120100% | 27 | 4123900% | 38 | 339 | 339 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. Para adjudicar la obra fue necesario realizar 2 licitaciones pUblicas. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 39564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303324 | 39564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303324 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$282.409.- Res. EX. DOH N° 938 del 13.09.2012. No hay modificaciones. Total Monto del Contrato: M$282.409.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$42.362.- | 42362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324771 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$282.409.- Res. EX. DOH N° 938 del 13.09.2012. No hay modificaciones. Total Monto del Contrato: M$282.409.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$42.362.- | 42362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324771 | 2 | BIP = SIGFE | 42362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324769 | 43861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336265 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$282.409.- Res. EX. DOH N° 938 del 13.09.2012. No hay modificaciones. Total Monto del Contrato: M$282.409.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$42.362.- | [15 empty] | 60969.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406455.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467424.6245 | 0 | 62504.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416685.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479189.9482 | 61904.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412696.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474601.5284 | 2.5171 | 1.5354 | 1.5355 | -0.95754 |  | 4746.0153 | 4126.9667 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 257556 | 257556 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El VAC social del proyecto recomendado fue de M$257.556, y considerando que la variación de la inversión fue mínima, es posible señalar que el valor del indicador cambia marginalmente. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado en términos de costos, plazo y magnitud, produciéndose pequeñas variaciones que se consideran marginales. Actualmente se encuentra en funcionamiento. La iniciativa fue licitada dos veces y adjudicada en el marco de la recomendación favorable original. Si bien hubo algunos ajustes técnicos a las obras (adecuación del estanque de regulación a la normativa sísmica vigente, cambio de una servidumbre de paso para la instalación eléctrica y limpieza del pozo), esto no implicó variaciones en el costo del proyecto, ni en el plazo recomendado originalmente. Sin embargo, al contratar la obra se había estipulado un plazo de 8 meses, el que aumentó a 11 debido a las causas señaladas anteriormente, manteniéndose dentro de los plazos originales. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062987-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA MACHIL | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | CALBUCO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL |  | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA HABILITAR COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UN POZO PROFUNDO QUE FUE CONSTRUIDO POR EL MOP. A ESTE POZO SE LE INSTALARÁ UN EQUIPO DE BOMBEO. ADICIONALMENTE SE REQUIERE INSTALAR UN FILTRO FLOCULADOR. PARA LA REGULACION DEL SERVICIO SE PROYECTA CONSTRUIR UN ESTANQUE DE HORMIGON SEMIENTERRADO DE 20M3 DE CAPACIDAD Y UN CASETA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE CLORACIÓN, BOMBEO Y SISTEMA ELECTRICO. SE INSTALARÁN APROXIMADAMENTE 9,3 KM DE REDES DE AGUA POTABLE EN PVC CLASE 6 DE 75MM Y UN TOTAL DE 93 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2032 APROXIMADAMENTE 577 HABITANTES DEL SECTOR. LA INSPECCION TECNICA SERÁ REALIZADA POR LA UNIDAD TECNICA ESSAL S.A. EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA DOH. EL COSTO DE DICHA INSPECCION EQUIVALE AL 15% DEL TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES. | 166 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 8 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. | 33.3333 | [16 empty] | 6 | 8 | Este contrato presentó 1 aumento de plazo que se justifican en lo siguiente: - Plazo original del Contrato fue de 210 días corridos. Plazo quedó reflejado en la Res. DOH N° 1104 del 23.10.2012 que adjudicó la obra. - Se otorgaron 25 días de plazo por obstrucción en el sondaje, lo que impidió la limpieza del mismo. Dicho aumento de plazo fue aprobado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 24.05.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 729 de fecha 20.06.2013. - Plazo total del contrato fue de 235 días corridos. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue solicitada al MDS mediante ORD DROH N° 805 de fecha 29 de abril del 2013. segUn nuestro análisis, no hubo tiempo muerto en el desarrollo de la obra. | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto fue recomendado con un plazo de ejecución de 8 meses. Fue contratado con un plazo de 210 días corridos, segUn la Res. DOH N° 1104 del 23.10.2012 que adjudicó la obra. Posteriormente se otorgó un aumento de 25 días de plazo por obstrucción en el sondaje, lo que impidió la limpieza del mismo. Dicho aumento de plazo fue aprobado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 24.05.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 729 de fecha 20.06.2013. El plazo total del contrato fue de 235 días corridos, equivalente a 8 meses, por lo que se concluye que el plazo real fue similar al recomendado. Para el ítem de consultorías, dado que se trata de un Convenio entre la DOH y la Empresa Sanitaria, el plazo es el mismo de las obras civiles. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 19/11/2012 | [14 empty] | 412434 | 0 | 412434 | 412434 | 0 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$358.371.- Res. EX. DOH N° 1104 del 23.10.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$268.-. Res. EX.DOH N° 977 del 22.08.2013. Total Monto del Contrato: M$358.639.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$53.796.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 93 | 93 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto sufrió modificaciones. Se incorporaron 13 nuevos arranques a los 80 arranques originalmente contratados y recomendados, dado que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. Esta modificación de proyecto quedó refrendada mediante Res DROH N° 977 del 22.08.2013. | La magnitud originalmente recomendada era de 80 arranques. Luego de la reevaluación, se incorporaron 13 nuevos arranques a los 80 originalmente contratados y recomendados, que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 03.10.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 1388 de fecha 28.11.2013 Observaciones - Se debe reparar perforación en cámara de estanque producida por el paso del tubo piezométrico, haciendo el reboque del hormigón que cubra las enfierraduras y de terminación. - Se debe mejorar pintura exterior de estanque, repintar losa superior. - Se debe repinta el cuello y tapa de estanque con anticorrosivo. - Se debe reparar Ultimo escalín exterior superior de acceso al estanque que se encuentra suelto. - Falta un machón de hormigón en tubería de ingreso a sala de bombas booster. Se debe demoler un dado de hormigón existente en el mismo lugar. - Se debe mejorar terminación en todas las cornisas de la caseta de cloración. - Faltan tapas plásticas en pilares de cierre perimetral. - Se debe repintar con anticorrosivo y esmalte, los bordes de las puertas metálicas de la caseta de cloración. - Se debe cambiar repisa de dosificador de cloro, por otra en mejor estado. - Se debe reinstalar placa recordatoria además de pulirla ya que se encuentra deteriorada. - Se debe construir una mampostería en cada desague incluyendo desague de estanque, con el fin de evitar la erosión del terreno en terraplenes o directamente en carpetas de rodaduras, segUn corresponda. - Se observa que en sectores altos colindantes a cancha de futbol no se llega con suficiente presión a los arranques, se debe revisar y reparar. - Se deben corregir planos de construcción, los cuales deben concordar con lo efectivamente realizado en terreno. - Se debe reparar válvula ventosa la que presenta filtraciones. - Se debe retirar restos de soleras, basuras y material pétreo en sector donde se ubicaba la instalación de faenas. - Se debe reponer letras de escudo de Chile pintado en estanque, específicamente falta la ¿r¿ de ¿razón¿. - Se debe reponer letrero de obra ya que el instalado se encuentra roto. - Para la cámara de válvula N°2 (sector estanque), se debe reconformar la losa superior dejando al mismo nivel que la rasante del camino, lo anterior implica demoler, y rehacer losa superior. Recepción Provisional de fecha ´27.02.2014, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 170 de fecha 11.03.2014. | 03/10/2013 | A la fecha de la evaluación ex-post, aun no se efectUa la recepción definitiva. Fecha incorporada es ficticia (se colocó para que el BIP deje cerrar el proceso). | 03/10/2013 | SI | 01/07/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105800% | 4105800% | 0 | 4113700% | 79 | NA |  | 4121300% | 76 | 4121300% | 76 | 4123200% | 19 | 4126000% | 28 | 202 | 202 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 47656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365359 | 47656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365359 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$358.371.- Res. EX. DOH N° 1104 del 23.10.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$268.-. Res. EX.DOH N° 977 del 22.08.2013. Total Monto del Contrato: M$358.639.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$53.796.- | 53796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412435 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$358.371.- Res. EX. DOH N° 1104 del 23.10.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$268.-. Res. EX.DOH N° 977 del 22.08.2013. Total Monto del Contrato: M$358.639.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$53.796.- | 53796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412435 | 1 | BIP = SIGFE | 53796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412434 | 55497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425480 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$358.371.- Res. EX. DOH N° 1104 del 23.10.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$268.-. Res. EX.DOH N° 977 del 22.08.2013. Total Monto del Contrato: M$358.639.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$53.796.- | [15 empty] | 73437.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489579.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563016.4682 | 608540.7623 | 79377.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529188.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608566.1673 | 78326.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522189.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600515.6147 | 8.0903 | 6.6604 | 6.6608 | -1.3229 | -1.3188 | 6457.1571 | 5614.9384 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. La diferencia se debería en parte a aumentos de obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 398910 | 268 | 0.06718% | El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada Convenio Ad-Referéndum de fecha 22.07.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 977 de fecha 22.08.2013. por un monto de M$267. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 805 de fecha 29.04.2013. La citada modificación de contrato consistió en la disminución de una cámara que consideraba una juntura autobloqueante, la realización de 2 cruce bajo calzadas de la red de distribución, la instalación de nuevos arranques domiciliarios y el suministro de arranques para futuras conexiones. Monto de la modificación está en valores nominales. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 398910 | 431165 | 8.0858 | El proyecto fue reevaluado una vez durante su ejecución. Las modificaciones del proyecto contemplaron la disminución de una cámara que consideraba una juntura autobloqueante, la realización de 2 cruces bajo calzadas de la red de distribución, la instalación de nuevos arranques domiciliarios y el suministro de arranques para futuras conexiones. El contrato de obras civiles se modificó segUn Convenio Ad-Referéndum de fecha 22.07.2013, aprobado por Resolución Exenta DROH N° 977 de fecha 22.08.2013. por un monto de M$267. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 805 de fecha 29.04.2013. La modificación del contrato representa un 0,1% del valor del contrato, valor que sumado al monto del contrato original, representa un 8,08% superior al valor recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 303645 | 325674 | 7.2549 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC Social originalmente recomendado era de M$290.735 (moneda 31.12.2010) que actualizado al 31.12.2011 alcanza a M$303.645. Con la adjudicación a un monto mayor y la reevaluación durante la ejecución, el nuevo valor es de M$325.674 (moneda 31.12.2011), superior en 7,2% al valor original. | El proyecto presenta variaciones en términos de costos y magnitud en relación a lo originalmente recomendado, lo que se explica por la adjudicación a un costo superior al recomendado y una reevaluación con un mayor costo muy marginal respecto del monto del contrato. La magnitud se incrementa en un 16,25%, pasando de 80 a 93 arranques domiciliarios. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068145-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE COINCO ALTO, QUELLON. | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUELLON | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | EL MOP, A TRAVÉS DE LA DOH, DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE ESTE SERVICIO BÁSICO A LAS COMUNIDADES, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYENDO A DISMINUIR LAS TASAS DE MORBILIDAD ORIGINADAS POR CONSUMO DE AGUA NO POTABILIZADA. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA CONSTRUIR UNA CAPTACION SUPERFICIAL SOBRE ESTERO SIN NOMBRE, DE TIPO BARRERA TRANSVERSAL. LAS AGUAS SERAN TRATADAS MEDIANTE INYECCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO. PARA ESTE PROCESO SE PROYECTA CONSTRUIR UNA CASETA DE CLORACION CON TODOS SUS COMPONENTES. DEBIDO A LA PRESENCIA DE TURBIEDAD SE PROYECTA INSTALAR UN FILTRO E INYECTAR FLOCULANTE. PARA LA REGULACION SE CONSTRUIRA UN ESTANQUE DE HORMIGON SEMIENTERRADO DE 30M3. ESTE SISTEMA CONTARA CON LAS RESPECTIVAS OBRAS ELECTRICAS Y LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 13,2KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERA INSTALADA EN PVC C-6 DE 63 Y 75MM, SE CONSIDERA LA INSTALACION DE 105 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO 2032 A 624 HABITANTES DEL SECTOR. | 359 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 11 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. | 83.3333 | [16 empty] | 6 | 11 | Este contrato presentó 2 aumentos de plazo que se justifican en lo siguiente: - Plazo original del contrato era de 240 días corridos. - Se otorgaron 50 días de plazo por atraso en la entrega de terreno por parte de Vialidad para la instalación de tuberías en la faja fiscal. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 05.04.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 513 de fecha 25.04.2013. - Se otorgaron 45 días de plazo por atraso en el empalme eléctrico. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 17.04.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 564 de fecha 10.05.2013. - Plazo total del contrato fue de 335 días corridos. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue solicitada al MDS mediante ORD DROH N° 803 de fecha 29 de abril del 2013. No hubo tiempo muerto en el desarrollo de la obra. | 83.3333 | 83.3333 | SegUn los antecedentes disponibles en el BIP, el plazo originalmente recomendado fue de 11 meses, no presentando tiempos muertos, y los plazos reales fueron similares a los recomenados. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/07/2012 | [14 empty] | 384400 | 0 | 384400 | 384400 | 0 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$332.793.- Res. EX. DOH N° 592 del 11.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$1.469.-. Res. EX.DOH N° 513 del 25.04.2013. Total Monto del Contrato: M$334.262.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$50.140.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 105 | 105 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto sufrió modificaciones. Se incorporaron 13 nuevos arranques a los 92 arranques originalmente contratados, dado que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. Dicha incorporación de arranques quedó aprobada mediante modificación de contrato que fue refrendada a través del Convenio Ad-Referéndum de fecha 05.04.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 513 de fecha 25.04.2013. | La magnitud medida en numero de arranque tuvo variaciones. Originalmente se contemplaron 92 arranques y con la reevaluación se aumentó en 13, por lo que la magnitud final es de 105 arranques. Este incremento se explica por la incorporación de nuevas viviendas al proyecto, que no fueron consideradas al momento de elaborar el perfil. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 16.10.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 1266 de fecha 05.11.2013 Observaciones - Rellenar el socavón existente en la ribera izquierda del estero en la obra de captación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las ETE, certificando los grados de compactación requeridos. - Rellenar el lecho inmediatamente al pie de la captación, con algUn procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del mismo. - Reconstruir el machón existente en el codo de la aducción en que se cambia de acero HDPE. - Reponer el cerco de la captación, que fue arrastrado por las crecidas del estero. - Reponer y afianzar al lecho los machones de la aducción que fueron desplazados por las crecidas del estero. - Retirar los restos de moldajes de machones que se aprecian en el cauce y sus riberas. Lo mismo para los restos de tubería de PVC que se aprecian en distintos sectores de la red. - Reparar el parche que se puso en un costado del estanque semienterrado, mediante un proceso constructivo que repare adecuadamente el nido de piedras existente y que elimine las filtraciones, procediendo a repintarlo en donde sea necesario, y agregando el tilde correspondiente a ¿Hidráulicas¿ en su logo. - Mejorar el cerco de alambre de pUas en el recinto del estanque, el cual quedó peligroso. - Fijar el codo exterior del sensor de nivel del estanque que está encima de la tapa del mismo, el cual se encuentra suelto. - Corregir en los planos de construcción la ubicación de la válvula de by pass del filtro y manifold del mismo, de acuerdo a lo realmente construido. - Reparar machón fracturado en el sector del filtro. - Instalar en la pared externa de la caseta la placa conmemorativa de la obra, en la que dos de sus perforaciones estaban mal hechas. - Repara el voltímetro del tablero eléctrico. - Reparar el sistema de detención automática del equipo de bombeo, el cual debe actuar cuando de llena el estanque. - Reparar una de las luminarias de la caseta de bombeo que no funciona. - Desembancar el estero en el sector del desagüe de la Planta, de modo que se pueda desaguar el estanque sin obstrucciones. - Repara el atravieso del estanque existente a la altura del desagüe de la Planta, en donde se aprecia la matriz al aire libre. Ésta debe quedar enterrada a la profundidad especificada por el proyecto. - Reparar los diversos machones de desagües de la red, los cuales se aprecian con nidos de piedra y malas terminaciones de pintado. - Repara filtración existente en el clorador, ya que se verificó en distintos puntos de la red la ausencia de cloro. Recepción Provisional de fecha 18.11.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 38 de fecha 15.01.2014 | 16/10/2013 | A la fecha de la evaluación ex-post, aun no se efectUa la recepción definitiva. Fecha incorporada es ficticia (se colocó para que el BIP deje cerrar el proceso). | 16/10/2013 | SI | 23/05/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087800% | 4087800% | 0 | 4103900% | 161 | NA |  | 4108000% | 41 | 4108000% | 41 | 4110100% | 21 | 4114200% | 41 | 264 | 264 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346549 | 45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346549 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$332.793.- Res. EX. DOH N° 592 del 11.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$1.469.-. Res. EX.DOH N° 513 del 25.04.2013. Total Monto del Contrato: M$334.262.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$50.140.- | 50140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384402 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$332.793.- Res. EX. DOH N° 592 del 11.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$1.469.-. Res. EX.DOH N° 513 del 25.04.2013. Total Monto del Contrato: M$334.262.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$50.140.- | 50140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384402 | 2 | BIP = SIGFE | 50139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384400 | 52119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399575 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$332.793.- Res. EX. DOH N° 592 del 11.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$1.469.-. Res. EX.DOH N° 513 del 25.04.2013. Total Monto del Contrato: M$334.262.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$50.140.- | [15 empty] | 69661.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464368.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534030.8092 | 567181.4718 | 73999.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493324.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567324.0219 | 73558.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490392.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563950.8065 | 6.2343 | 5.6027 | 5.604 | -0.59458 | -0.5696 | 5370.9601 | 4670.4012 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. La diferencia se debería en parte a aumentos de obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 378373 | 1469 | 0.3882% | El contrato de obras civiles sufrió 1 modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Res. EX.DOH N° 513 del 25.04.2013. por un monto de M$1.469. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 803 de fecha 29.04.2013. La citada modificación de contrato consistió en lo siguiente: En el merito de mejorar el proyecto en su ejecución técnica , se efectuaron modificaciones del trasado de la red de distribución, se consideraron 13 nuevos arranques domiciliarios y se consideraron obras anexas para mejorar el sistema de tratamiento (obras de evacuación de aguas lluvias que consistieron en instalar canaletas y bajadas de agua). Monto de la modificación está en valores nominales. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 378373 | 401861 | 6.2076 | El proyecto fue reevaluado una vez durante la etapa de ejecución. Se efectuaron modificaciones del trazado de la red de distribución, se conectaron 13 nuevos arranques domiciliarios y se consideraron obras anexas para mejorar el sistema de tratamiento (obras de evacuación de aguas lluvias que consistieron en instalar canaletas y bajadas de agua). La modificación representa un porcentaje menor respecto del monto originalmente contratado. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El VAC social al momento de recomendar el proyecto alcanzaba a M$292.868, valor que se incrementa levemente debido a que aumentó el monto de la inversión en 6%. | El proyecto presenta variaciones en costos y magnitud. Respecto de los costos, las variaciones fueron menores al 10% y se explican porque se adjudicó en un monto levemente superior al recomendado y por un aumento de contrato inferior al 1%. La magnitud se incrementó debido a la incorporación de 13 nuevos arranques no contemplados originalmente en el proyecto. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068155-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DEGAN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE MORTALIDAD ORIGINADAS EN ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA HABILITAR COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UN POZO PROFUNDO QUE FUE CONSTRUIDO POR EL MOP. A ESTE POZO SE LE INSTALARÁ UN EQUIPO DE BOMBEO. PARA LA REGULACION DEL SERVICIO SE PROYECTA CONSTRUIR UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25M3 DE CAPACIDAD Y DE 10 METROS DE ALTURA Y UN CASETA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE CLORACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO. SE INSTALARÁN APROXIMADAMENTE 15,7 KM DE REDES DE AGUA POTABLE EN PVC CLASE 6 DE 63MM Y 75MM Y CLASE 10 DE 75MM Y UN TOTAL DE 88 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2032 APROXIMADAMENTE 552 HABITANTES DEL SECTOR. | 371 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN CHILOE |  | 6 | 8 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. | 33.3333 | [16 empty] | 6 | 8 | Plazo contractual inicial de dicha obra fue de 210 días corridos. Plazo quedó refrendado mediante Resolución DROH N°02 del 07.06.2012. Este contrato sufrió un aumento de plazo de 30 días corridos por modificación de contrato convenida mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 20.03.2013, la cual fue aprobada por Resolución Exenta DROH N° 476 de fecha 17.04.2013. Plazo total del contrato fue de 240 días corridos. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue solicitada al MDS mediante ORD DROH N° 793 de fecha 29 de abril del 2013. No hubo tiempo muerto en el desarrollo de la obra. | 33.3333 | 33.3333 | Plazo contractual inicial de la obra fue de 210 días corridos. La ejecución del proyecto tuvo un aumento de plazo de 30 días corridos, por modificación de contrato convenida mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 20.03.2013, la cual fue aprobada por Resolución Exenta DROH N° 476 de fecha 17.04.2013. Plazo total del contrato fue de 240 días corridos. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 24/07/2012 | [14 empty] | 538959 | 0 | 538959 | 538959 | 0 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$467.018.- Res. DOH N° 02 del 07.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$1.643.-. Res. EX.DOH N° 476 del 17.04.2013. Total Monto del Contrato: M$468.661.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$70.300.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 88 | 92 | 104.5455 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto sufrió modificaciones. Se incorporaron 4 nuevos arranques a los 88 arranques originalmente contratados, dado que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. Esta modificación de proyecto quedó aprobada mediante Res DROH N° 476 del 17.04.2013. | Se incorporaron 4 nuevos arranques a los 88 arranques originalmente contratados, dado que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. Esta modificación de proyecto quedó aprobada mediante Res DROH N° 476 del 17.04.2013. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 22.04.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 558 de fecha 09.05.2013 Observaciones - Se debe rellenar y restablecer terraplén con material conforme a las especificaciones técnicas, sector donde se emplazó matriz de agua potable, donde se aprecia desnivel importante entre el borde de solera y veredón, lo anterior se ubica en metraje 7.300, camino a Quemchi, en un tramo aproximado de 15 m. - Se debe mejorar caída de aguas lluvias, la cual se encuentra sin tubería media caña que permita evitar erosión de cámara reductora de presión próxima, lo anterior en Ruta 5, metraje 1.145,8. - En sector estanque se debe retirar óxidos de brida antes de medidor de caudales, el cual está totalmente corroída. - Se debe instalar bomba dosificadora en sector captación, conforme a lo indicado en documento ¿Serie de Preguntas y Respuestas¿ pregunta y respuesta 19. Se consideraban 4 bombas, dos deben ser instaladas y dos deben ser suministradas al Comité, para lo cual debe quedar registro con acta de entrega. - Se debe suministrar 7,2 m de tubería de cobre para conexiones domiciliarias, las cuales estaban incluidas como parte de la partida 171 #Materiales Adicionales¿. Para lo anterior se debe firmar acta de entrega con el Comité. - Sector captación cambiar soportes de ductos eléctricos, los cuales presentan corrosión. - Puerta de caseta de captación, se debe pintar con anticorrosivo y pintura de terminación los cantos superior e inferior de la puerta de acceso. - En sector Ruta 5, se debe tapar tubería de acero galvanizado que está a la vista, para lo anterior se solicita colocar tierra vegetal y estrata herbácea, metraje 1.146. - Se debe incluir baranda en estanque, conforme a lo indicado en plano 91-A de las Especificaciones Técnicas Generales. - Conforme a plano 11 de 11, se debe materializar en terreno detalle machón de desague, incorporando tubería, sector estanque. - Se deben mejorar planos de construcción, tanto en sector de captación, como estanque existen diferencias entre lo existente y los planos. - Observaciones Informe Final: 1.- Se debe extender certificado respecto a las pinturas del estanque, que fueron utilizadas en la obra de Degan. En el informe aparecen las especificaciones de las pinturas, pero no dice dónde se colocaron. 2.- Se deben incluir informes del fabricante del estanque, que dé cuenta del galvanizado efectuado. 3.- En cuanto a detalles de calidades de tuberías, se solicita incluir materialidades incorporadas en este proyecto. Se incluye por ejemplo, tuberías de polietileno de alta y baja densidad. Recepción Provisoria se realizó el 03.07.2013 y quedó aprobada mediante Res DROH N° 03 del 05.11.2013. | 22/04/2013 | A la fecha de la evaluación ex-post, aun no se efectUa la recepción definitiva. Fecha incorporada es ficticia (se colocó para que el BIP deje cerrar el proceso). | 22/04/2013 | SI | 09/03/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION | XIMENA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 4090500% | 4090500% | 0 | 4094700% | 42 | NA |  | 4110300% | 156 | 4110300% | 156 | 4111400% | 11 | 4114500% | 31 | 240 | 240 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 64457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494169 | 64457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494169 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$467.018.- Res. DOH N° 02 del 07.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$1.643.-. Res. EX.DOH N° 476 del 17.04.2013. Total Monto del Contrato: M$468.661.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$70.300.- | 70300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538961 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$467.018.- Res. DOH N° 02 del 07.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$1.643.-. Res. EX.DOH N° 476 del 17.04.2013. Total Monto del Contrato: M$468.661.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$70.300.- | 70300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538961 | 2 | BIP = SIGFE | 70299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538959 | 73233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561455 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$467.018.- Res. DOH N° 02 del 07.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$1.643.-. Res. EX.DOH N° 476 del 17.04.2013. Total Monto del Contrato: M$468.661.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$70.300.- | [15 empty] | 99327.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662184.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761512.5527 | 0 | 99228.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691463.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790692.9831 | 103358.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689068.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792427.5779 | 3.8319 | 4.0597 | 4.0599 | 0.21938 |  | 8613.3432 | 7489.879 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. La diferencia se debería principalmente a aumentos de obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 539549 | 1643 | 0.3045% | El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 476 del 17.04.2013 por un monto de M$1.643. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 793 de fecha 26.04.2013. La citada modificación de contrato consistió en lo siguiente: Mejorar la resistencia del estanque metálico elevado de 10 metros de altura y el nivel de la base de apoyo del recinto de la caseta de tratamiento a objeto de evitar inundaciones, se eliminaron 2 de las 3 cámaras reductoras de presión a objeto de resolver el problema de exceso de presión en 5 viviendas (se instalaron válvulas reductoras de presión), se instaló grava en el recinto de tratamiento y se aumentaron 4 nuevos arranques domiciliarios. Monto de la modificación está en valores nominales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero sí registró modificaciones de contrato, las que consistieron en: - el mejoramiento de la resistencia del estanque metálico elevado de 10 metros de altura y el nivel de la base de apoyo del recinto de la caseta de tratamiento a objeto de evitar inundaciones, - la eliminación de 2 de las 3 cámaras reductoras de presión a objeto de resolver el problema de exceso de presión en 5 viviendas (se instalaron válvulas reductoras de presión), , - la instalación de grava en el recinto de tratamiento; y - el aumento de 4 nuevos arranques domiciliarios. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34882 | 36277 | 3.9992 | Real > Recomendado | [5 empty] | Existe un error en el BIP, ya que la Ficha IDI no presenta indicadores. Sin embargo, en archivador se cuenta con Ficha BIP de postulación proceso presupuestario 2012, con indicador de resultado CAE social de M$31.948 y VAC de M$ 366.441,(moneda IDI 2010). Se recalcula el CAE con la nueva inversión, lo que da un 4% superior. | Proyecto aumentó su plazo de ejecución en un 33%, debido a la modificación de contrato. Estas modificaciones no implicaron reevaluación de la iniciativa ya que el costo real es superior en un 4% al monto recomendado. Entre las modificaciones, se destaca la incorporación de cuatro nuevos arranques. El proyecto cumplió con el objetivo planteado | XIMENA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30072002-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE METRI, P. MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS, DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE ESTE SERVICIO BÁSICO A LAS COMUNIDADES, SUMINISTRANDO AGUA POTABLE Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACION SUPERFICIAL DE LA CUAL SE CAPTARAN LAS AGUAS DEL ESTERO METRI. LA CAPTACION SE REALIZARA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO VERTEDERO DE HORMIGON TRANSVERSAL AL CAUCE. SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE LA ADUCCION EN TUBERÍA HDPE DE 200 MM. DE DIÁMETRO Y TIENE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 73 M. PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA SE CONTEMPLA INSTALAR UN FILTRO FLOCULADOR ABATIDOR-ELIMINADOR DE HIERRO DEL AGUA Y EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO (PARA POTABILIZAR EL AGUA). ADICIONALMENTE SE PROYECTA CONSTRUIR UN ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO DE TIPO SEMI ENTERRADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD, LAS RESPECTIVAS OBRAS ELECTRICAS Y LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 10,5 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN, QUE SERA INSTALADA EN PVC C-10 DE 63 MM, C-6 DE 63 Y 75 MM Y EN HDPE PN 10 DE 75 MM Y LA INSTALACION DE 202 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO 2032 A 1285 HABITANTES DEL SECTOR. | 810 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 16 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. Cabe indicar, que el ítem de consultaría corresponde a la Inspección Técnica que realiza ESSAL al contrato de obras civiles, por tanto, los plazos de duración de la inspección son idénticos al plazo de las obras civiles que se señala más adelante. | 166.6667 | [16 empty] | 6 | 16 | Este contrato presentó 4 aumentos de plazo y 1 paralización que se justifican en lo siguiente: - Plazo original del Contrato fue de 240 días corridos. Plazo quedó reflejado en la Res. DOH N° 668 del 06.07.2012 que adjudicó la obra. - Se otorgaron 60 días de plazo por dificultades para el ingreso a algunos terrenos en los que se deben ejecutar obras (a pesar que los terrenos estaban saneados a nombre del Comité de APR Metri), como la caseta de tratamiento, el estanque y red de impulsión; atraso en la asignación de inspector técnico por parte de Vialidad y de la autorización del inicio de trabajos en la Ruta 7; el proyecto eléctrico se ha visto retrasado por cambio de punto de conexión y tendido de red para alimentar caseta de tratamiento. Dicho aumento de plazo se aprobó mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 21.03.2013 y por Resolución Exenta DROH N° 409 de fecha 01.04.2013. - Se otorgaron 45 días de aumento de plazo por modificación de contrato aprobada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 19.04.2014 y por Resolución Exenta DROH N° 575 de fecha 13.05.2013. - Se otorgaron 25 días de aumento de plazo por pruebas y empalme eléctrico del sistema de APR. Dicho aumento de plazo se aprobó mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 08.07.2013 y por Resolución Exenta DROH N° 908 de fecha 09.08.2013. - Se otorgaron 45 días de aumento de plazo por empalme eléctrico del sistema de APR, el cual no se había concretado hasta el momento por tardanza en la respuesta por parte de la empresa eléctrica SAESA. Dicho aumento de plazo se aprobó mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 26.08.2013, aprobado por Resolución Exenta DROH N° 1046 de fecha 06.09.2013. - Paralización de 63 días corridos para la obtención del empalme por parte de la empresa eléctrica SAESA. Paralización se aprobó mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 27.09.2013 y por Resolución Exenta DROH N° 1256 de fecha 04.11.2013. - Plazo total del contrato fue de 415 días corridos. Plazo no considera la paralización de 63 días corridos. | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue informada al MDS mediante ORD DROH N° 1240 de fecha 26.06.2013. El tiempo muerto (correspondiente a la paralización de la obra) se justifica en el ítem anterior. | 166.6667 | 166.6667 | EL PLAZO PREVISTO EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL FUE SUBESTIMADO EN COMPARACIÓN CON EL PLAZO REAL, LO QUE SE EXPLICA POR PROBLEMAS CON EL INGRESO A ALGUNOS TERRENOS (A PESAR DE ESTAR SANEADOS A NOMBRE DEL COMITÉ DE APR), ATRASO EN LA ASIGNACIÓN DEL INSPECTOR TÉCNICO POR D. VIALIDAD, Y CAMBIO DEL PUNTO DE CONEXIÓN Y TENDIDO DE RED DEL PROYECTO ELÉCTRICO. EL TIEMPO TOTAL FUE DE 415 DÍAS MÁS 63 DÍAS POR PARALIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE EMPALME CON EMPRESA ELÉCTRICA, LO QUE SIGNIFICÓ UN PLAZO TOTAL DE 478 DÍAS, ES DECIR 16 MESES | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 31/07/2012 | [14 empty] | 418963 | 0 | 418963 | 418963 | 0 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$365.090.- Res. EX. DOH N° 668 del 06.07.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$-775.-. Res. EX.DOH N° 575 del 13.05.2013. Total Monto del Contrato: M$364.315.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$54.648. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 202 | 202 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no sufrió modificaciones. No se experimentó variación en el nUmero de arranques instalados versus los contratados y recomendados. | LA MAGNITUD REAL FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX-ANTE, NO EXISTIENDO VARIACIÓN EN EL NUMERO DE ARRANQUES PROYECTADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 17.01.2014 aprobada por Resolución Exenta DROH N° 164 de fecha 07.03.2014. Observaciones: - Las cámaras secas de la sentina se encuentran con presencia de agua, se deben impermeabilizar. - Reponer anillos de gomas en las tapas de cámaras. - Faltan planos As-Built del sector sentina. - Se debe cambiar el contactor del condensador, éste presenta ruido. - Se deben reconstruir los dados de apoyo de los pilares del cerco, de acuerdo a lo especificado y señalados en los planos. - Se debe realizar el cambio de toda la cerámica quemada por galleteras y soldadura. - Se debe realizar cambio empaquetadura de tapa de filtro. - Falta marcas de identificación en bornearas del tablero eléctrico, segUn ETE. - Cambiar machón de apoyo que presenta fisuras. - Falta estabilizado en acceso a recinto estanque y sistema de tratamiento. - Cambio de tramos de veredas fisuradas y calzadas de hormigón, en acceso a estanque y sistema de tratamiento. - Cambio de llave de jardín, colocación de abrazaderas y reparación de nicho en Ultimo arranque camino Los Canelos y Pasaje Valdera. - Limpieza de arranques en sector Villa Domingo, estos se encuentran con canastillos sucios y tapados. - Se debe restitución acceso Pasaje Chávez. - Reparar fuga en arranque de Eduardo Doggenweiler. | 17/01/2014 |  |  | SI | 11/11/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4088200% | 4088200% | 0 | 4094700% | 65 | NA |  | 4110300% | 156 | 4110300% | 156 | 4112100% | 18 | 4114500% | 24 | 263 | 263 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 50497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386639 | 50497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386639 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$365.090.- Res. EX. DOH N° 668 del 06.07.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$-775.-. Res. EX.DOH N° 575 del 13.05.2013. Total Monto del Contrato: M$364.315.- El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 575 del 13.05.2013 por un monto de M$-775. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 1240 de fecha 26.06.2013. La citada modificación de contrato consistió en lo siguiente: - Se disminuyó 275 metros de refuerzo de hormigón (ítem 162 del presupuesto). - Se agregaron 2 machones de anclaje en sector de aducción. - Se agregaron 23 m2 de revestimiento interior de cerámicos de la caseta de tratamiento. - Se incorporó 7,75m2 de revestimiento alero de la caseta de tratamiento. - Se contrató la instalación de una línea de baja tensión para alimentar con electricidad la caseta de tratamiento para que opere el sistema de cloración y alumbrado. Este ítem no estaba considerado en el proyecto originalmente contratado y recomendado. Monto de la modificación está en valores nominales. El Contrato de Asesoría también sufrió modificaciones a raíz de que el ítem de obras civiles cambio. Esta modificación fue de M$-116, lo cual originó que el ítem de asesoría quedó finalmente en M$54.648, lo cual corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL. | 54648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418963 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$365.090.- Res. EX. DOH N° 668 del 06.07.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$-775.-. Res. EX.DOH N° 575 del 13.05.2013. Total Monto del Contrato: M$364.315.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$54.648. | 54648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418963 | 0 | BIP = SIGFE | 54647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418963 | 56769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435234 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$365.090.- Res. EX. DOH N° 668 del 06.07.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$-775.-. Res. EX.DOH N° 575 del 13.05.2013. Total Monto del Contrato: M$364.315.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$54.648. | [15 empty] | 77815.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517994.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595810.0498 | 618173.48 | 80652.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536751.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617404.274 | 80123.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534160.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614283.6969 | 3.6243 | 3.1006 | 3.1209 | -0.50543 | -0.62924 | 3041.0084 | 2644.3597 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 422145 | -891 | -0.2111% | El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 575 del 13.05.2013 por un monto de M$-775. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 1240 de fecha 26.06.2013. La citada modificación de contrato consistió en lo siguiente: - Se disminuyó 275 metros de refuerzo de hormigón (ítem 162 del presupuesto). - Se agregaron 2 machones de anclaje en sector de aducción. - Se agregaron 23 m2 de revestimiento interior de cerámicos de la caseta de tratamiento. - Se incorporó 7,75m2 de revestimiento alero de la caseta de tratamiento. - Se contrató la instalación de una línea de baja tensión para alimentar con electricidad la caseta de tratamiento para que opere el sistema de cloración y alumbrado. Este ítem no estaba considerado en el proyecto originalmente contratado y recomendado. Monto de la modificación está en valores nominales e incorpora el 15% de la asesoría de inspección. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 422145 | 437990 | 3.7534 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN UNA OPORTUNIDAD A SOLICITUD DE LA UNIDAD FINANCIERA PARA REFLEJAR EL MONTO REAL DE LA INVERSIÓN REALIZADA, Y QUE CORRESPONDE A UNA DISMINUCIÓN DEL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. LA VARIACIÓN DE LAS REEVALUACIONES POR 3,75% CORRESPONDE A LA DIFERENCIA PRODUCIDA ENTRE LOS VALORES ORIGINALMENTE RECOMENDADOS Y LOS REEVALUADOS, A MONEDA DEL 31.12.2013. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 33152 | 34952 | 5.4295 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 380250 | 400898 | 5.4301 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES VAC SOCIAL Y CAE DE LAS COLUMNAS (N1) Y (O), ESTÁN ACTUALIZADOS A MONEDA DEL 31.12.2013 Y A PRECIOS SOCIALES. LOS INDICADORES EX POST SON 5,43% MAYORES A LOS ORIGINALES RECOMENDADOS EN IGUAL MONEDA, LO QUE SE EXPLICA POR EL AUMENTO DEL MONTO LICITADO, SEGUN LO SEÑALADO EN EL PRIMER CUADRO. | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRESENTÓ DIFERENCIAS EN EL PLAZO Y MONTOS DE INVERSIÓN EN RELACIÓN A LO APROBADO EX ANTE. EN EL PRIMERO HUBO UN AUMENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 13 A 16 MESES, SEGUN LO EXPLICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA POR INGRESO A TERRENOS, DEMORA EN NOMBRAMIENTO DE INSPECTOR DE VIALIDAD Y EMPALME ELÉCTRICO, Y EN EL SEGUNDO UN AUMENTO MENOR AL 10% POR VARIACIÓN DE PRESUPUESTO EN LICITACIÓN. EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA REVISIÓN EX POST, EXISTE COHERENCIA ENTRE LOS DATOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, Y LO CONTABILIZADO EN SIGFE. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUISQUILELFUN, RIO NEGRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | RIO NEGRO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE MORTALIDAD ORIGINADAS EN ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | - CONSISTE EN UNA CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA, USANDO POZO PROFUNDO CONSTRUIDO EN TERRENOS MUNICIPALIDADES, E IMPULSAR LAS AGUAS HASTA EL ESTANQUE DE REGULACIÓN TIPO METÁLICO ELEVADO DE 25 M3 Y 20 M. DE ALTURA , PREVIO TRATAMIENTO EN FILTRO AQUAFLECK, MODELO WQM-750-F, PUES EL AGUA CONTIENE HIERRO Y MANGANESO EN EXCESO.SE USARA BOMBA TIPO CAPRARI E4XP30 /16(M), PARA EL PRIMER PERIODO Y A CONTAR DEL AÑO 10 LA BOMBA CAPRARI E4XP30 /14(M).LA DESINFECCIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE LA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE CONSIDERO EN PVC CLASE 6 D=63MM CON UNA LONGITUD DE 4.526 M. Y D=75MM CON UNA LONGITUD DE 1.320 M. SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 61 ARRANQUES, LO QUE DETERMINA UNA DENSIDAD DE 8,7 ARRANQUES/KILOMETRO.ESTA INICIATIVA PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO 2032 A 358 HABITANTES DEL SECTOR. - SE CONSIDERAN CONSULTORÍAS REALIZADAS POR ESSAL PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS, DE ACUERDO A CONVENIO. | 242 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 5 | 11 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. Cabe indicar, que el ítem de consultaría corresponde a la Inspección Técnica que realiza ESSAL al contrato de obras civiles, por tanto, los plazos de duración de la inspección son idénticos al plazo de las obras civiles que se señala más adelante. | 120 | [16 empty] | 5 | 11 | Este contrato presentó 4 aumentos de plazo que se justifican en lo siguiente: Plazo original del Contrato fue de 207 días corridos. Plazo quedó reflejado en la Res. DOH N° 762 del 31.07.2012 que adjudicó la obra. Se otorgaron 35 días de plazo por mejoramiento y modificación del proyecto del estanque metálico elevado. Aumento de plazo quedó aprobado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 14.03.2013 y por Resolución Exenta DROH N° 423 de fecha 03.04.2013. Se otorgaron 30 días de plazo porque la modificación de contrato se encontraba en el Ministerio de Desarrollo Social y a la fecha no había una fecha precisa para la autorización. Aumento de plazo quedó aprobado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 10.04.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 455 de fecha 16.04.2013. Se otorgaron 45 días de plazo por modificación de contrato aprobada por OEI N° 1 de fecha 18.04.2013. La anterior OEI fue aprobada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 22.07.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 917 de fecha 09.08.2013. Se otorgaron 15 días de plazo por atraso producido en la espera de la modificación de contrato producto del cambio del estándar del estanque de regulación. Aumento de plazo quedó aprobado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 06.06.2013 y por Resolución Exenta DROH N° 746 de fecha 26.06.2013. Plazo total del contrato fue de 332 días corridos. | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue solicitada al MDS mediante ORD DIRPLAN N° 03 de fecha 15.01.2013 y ORD DROH N° 412 de fecha 05.03.2013. No hubo tiempo muerto en el desarrollo de la obra. | 120 | 120 | EL PLAZO PREVISTO EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL FUE SUBESTIMADO EN COMPARACIÓN CON EL PLAZO REAL, LO QUE SE EXPLICA POR AUMENTOS PARA MODIFICAR EL ESTANQUE ELEVADO PARA CUMPLIR CON NORMATIVA NUEVA POST TERREMOTO, E INCORPORAR NUEVOS BENEFICIARIOS. SEGUN ANTECEDENTES RECOPILADOS, EL TIEMPO INICIAL RECOMENDADO FUE DE 10 MESES, Y EL DE LICITACIÓN FUE DE 210 DÍAS, ES DECIR, 7 MESES, AUMENTANDO FINALMENTE A 11 MESES DE EJECUCIÓN. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 27/08/2012 | [14 empty] | 230784 | 0 | 230784 | 230783 | 1 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$156.939.- Res. EX. DOH N° 762 del 31.07.2012. Modificación de Contrato: M$43.744.- Res. EX. DOH N° 917 del 09.08.2013. Total Monto del Contrato: M$200.683. Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$30.103. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 51 | 61 | 119.6078 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto sufrió modificaciones. Se incorporaron 10 nuevos arranques a los 51 arranques originalmente contratados, dado que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. Dicha incorporación de arranques quedó aprobada mediante modificación de contrato que fue aprobado por Resolución Exenta DROH N° 917 de fecha 09.08.2013. Previamente, dicha modificación de contrato fue reevaluada ante el MDS mediante ORD DIRPLAN N° 03 de fecha 15.01.2013 y ORD DROH N° 412 de fecha 05.03.2013. | LAS MAGNITUDES EX POST FUERON MAYORES A LAS ORIGINALMENTE RECOMENDADAS, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UN AUMENTO DE OBRA PARA CONECTAR A 10 NUEVOS BENEFICIARIOS DIRECTOS NO CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, QUE SUMADOS A LAS 51 EDIFICACIONES ORIGINALES, TOTALIZARON FINALMENTE 61 USUARIOS. ESTA VARIACIÓN FUE POSIBLE DADAS LAS CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA, QUE TIENE EL CAUDAL Y CALIDAD SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA INCORPORAR MÁS USUARIOS AL SISTEMA. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 27.08.2013 aprobada por Resolución Exenta DROH N° 1101 de fecha 25.09.2013. Observaciones: - Se observa que existen perforaciones en estructura de estanque metálico, éstas deberán ser reparadas. - Falta un atiesador en 1 de las 4 bases de la estructura metálica. - Se deben repintar puertas metálicas de la caseta de tratamiento. - Se debe reemplazar llave jardín interior sala de cloración, ya que ésta escurre agua fuera del receptáculo. - En caseta de cloración se observan cerámicas sopladas y falta de frague. - Falta manómetro de suministro para el comité de agua potable (150 psi). - Se debe entregar plano de arranque tipo plastificado al comité (3 copias). - Se debe raspar y pintar con galvanizado en frío sectores con óxido en reja de protección de ventanas en caseta de cloración. - Se debe repintar estructura de estanque elevado ya que presenta óxido. - Se debe aplicar pintura anticorrosiva en tapas de cámaras de válvulas. - Se debe reparar fuga y llave de jardín en arranque N° 60. - Se debe obtener poder simple que autorice instalación de desague en terreno particular. - Se deberá reparar interiormente el sector de pasa muros en cámaras de válvulas. - Se debe cambiar placa de obra ya que la instalada no concuerda con el nombre de la obra. - Se deben cambiar planos de construcción ya que no concuerdan con lo efectivamente construido en terreno. - Se deberá reforzar las dimensiones de los machones de anclaje y de apoyo en su contacto con la tubería y piezas, a objeto de que cumplan su objetivo durante la vida Util del proyecto. Recepción Provisional de fecha 28.11.2013 aprobada por Resolución Exenta DROH N° 1493 de fecha 16.12.2013. | 27/08/2013 |  |  | SI | 05/07/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087900% | 4087900% | 0 | 4094700% | 68 | NA |  | 4112900% | 182 | 4112900% | 182 | 4114800% | 19 | 4117600% | 28 | 297 | 297 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196519 | 25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196519 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$156.939.- Res. EX. DOH N° 762 del 31.07.2012. Modificación de Contrato: M$43.744.- Res. EX. DOH N° 917 del 09.08.2013. Total Monto del Contrato: M$200.683. El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 978 del 22.08.2013 por un monto de M$43.743, la cual fue aprobada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 22.07.2013 y por Resolución Exenta DROH N° 917 de fecha 09.08.2013. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DIRPLAN N° 03 de fecha 15.01.2013 y ORD DROH N° 412 de fecha 05.03.2013. La citada modificación de contrato fue necesaria realizarla para cumplir con la nueva normativa sísmica de la estructura del estanque elevado, la cual consistió en aumentar la cantidad de hormigón en la fundación del estanque metálico, el volumen y altura del estanque. Adicionalmente, se incorporaron 10 nuevos arranques domiciliarios y se incorporaron cerámicas en los muros de la sala eléctrica. Monto de la modificación está en valores nominales. El Contrato de Asesoría también sufrió modificaciones a raíz de que el ítem de obras civiles cambio. Esta modificación ascendió a M$6.562, lo cual originó que el ítem de asesoría quedó finalmente en M$30.103, lo cual corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL. | 30103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230786 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$156.939.- Res. EX. DOH N° 762 del 31.07.2012. Modificación de Contrato: M$43.744.- Res. EX. DOH N° 917 del 09.08.2013. Total Monto del Contrato: M$200.683. Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$30.103. | 30103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230786 | 3 | BIP = SIGFE | 30102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230783 | 31204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239423 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$156.939.- Res. EX. DOH N° 762 del 31.07.2012. Modificación de Contrato: M$43.744.- Res. EX. DOH N° 917 del 09.08.2013. Total Monto del Contrato: M$200.683. Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$30.103. | [15 empty] | 39500.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263335.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302835.7061 | 335534.7247 | 44961.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300282.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345243.6573 | 44042.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293877.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337919.9691 | 14.0036 | 11.5852 | 11.5983 | -2.1213 | 0.71088 | 5539.6716 | 4817.6661 | Los montos contratados y los gastos reales fueron mayores que el monto recomendado, con una variación de 14% y 12% respectivamente. Dichos aumentos de costos habrían sido generados por una reevaluacion a la que fue sometido el proyecto que incorporó a nuevos usuarios al sistema. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 214566 | 50305 | 23.45% | El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 978 del 22.08.2013 por un monto de M$43.743, la cual fue aprobada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 22.07.2013 y por Resolución Exenta DROH N° 917 de fecha 09.08.2013. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DIRPLAN N° 03 de fecha 15.01.2013 y ORD DROH N° 412 de fecha 05.03.2013. La citada modificación de contrato fue necesaria realizarla para cumplir con la nueva normativa sísmica de la estructura del estanque elevado, la cual consistió en aumentar la cantidad de hormigón en la fundación del estanque metálico, el volumen y altura del estanque. Adicionalmente, se incorporaron 10 nuevos arranques domiciliarios y se incorporaron cerámicas en los muros de la sala eléctrica. Monto de la modificación está en valores nominales. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 214566 | 237734 | 10.7976 | SEGUN HISTORIAL RATE EL PROYECTO FUE REEVALUADO 4 VECES, PERO EN REALIDAD CORRESPONDIÓ A 1 REEVALUACIÓN, QUE EN PRIMERA INSTANCIA FUE RESTITUIDA A RS (SEGUN LO SOLICITADO POR DOH EN ORD. N° 229 DEL 31/01/2013), Y POSTERIORMENTE DENTRO DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE LA SEGUNDA PRESENTACIÓN DE REEVALUACIÓN, SE SOLICITO ACLARACIONES A LA SOLICITUD REALIZADA. ESTA REEVALUACIÓN SE SOLICITÓ PARA APROBAR MODIFICACIONES EN PARTIDAS Y PLAZOS PARA INCORPORAR CAMBIO NORMATIVO POST TERREMOTO EN EL ESTANQUE, TORRE Y FUNDACIONES, INCORPORAR 10 NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA, E INTRODUCIR MEJORAS AL PROYECTO EN LA CASETA DE TRATAMIENTO Y OBRAS ELÉCTRICAS. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 199392 | 205026 | 2.8256 | Real > Recomendado | [5 empty] | LOS INDICADORES VAC SOCIAL Y CAE DE LAS COLUMNAS (N1) Y (O), ESTÁN ACTUALIZADOS A MONEDA DEL 31.12.2013 Y A PRECIOS SOCIALES. LOS INDICADORES EX POST SON 2,83% MAYORES A LOS ORIGINALES RECOMENDADOS EN IGUAL MONEDA, DEBIDO A LOS INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA, PRODUCTO A LAS MODIFICACIONES EXPLICADAS ANTERIORMENTE. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO, MAGNITUD Y COSTOS, QUE SE EXPLICAN PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO DE OBRAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA NUEVA TECNOLOGÍA DE ESTANQUE POST TERREMOTO Y LOS NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA REVISIÓN EX POST, EXISTE COHERENCIA ENTRE LOS DATOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, Y LO CONTABILIZADO EN SIGFE. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30119389-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA FRESCA, COMUNA QUELLON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUELLON | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE MORTALIDAD ORIGINADAS EN ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA CONSTRUIR CAPTACION SUPERFICIAL SOBRE ESTERO SIN NOMBRE. LAS AGUAS SE CONDUCIRAN HASTA UNA SENTINA, DESDE DONDE SE IMPULSAN HASTA EL RECINTO DE REGULACION Y TRATAMIENTO. ADICIONALMENTE SE REQUIERE INSTALAR UN FILTRO EN PROFUNDIDAD Y LA INYECCION DE FLOCULANTE. SE PROYECTA CONSTRUIR UN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGON ARMADO DE 20M3 DE CAPACIDAD, UNA CASETA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE CLORACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO Y LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA PRESURIZADO CON VARIADOR DE FRECUENCIA QUE SE UBICARA EN EL MISMO RECINTO DE TRATAMIENTO Y REGULACION. SE INSTALARÁN APROXIMADAMENTE 3,8 KM DE REDES DE AGUA POTABLE EN PVC CLASE 6 DE 63MM Y 75MM Y UN TOTAL DE 53 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2032 APROXIMADAMENTE 319 HABITANTES DEL SECTOR. | 202 | PLAN CHILOE | AGUA POTABLE RURAL |  | 5 | 8 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. Cabe indicar, que el ítem de consultaría corresponde a la Inspección Técnica que realiza ESSAL al contrato de obras civiles, por tanto, los plazos de duración de la inspección son idénticos al plazo de las obras civiles que se señala más adelante. | 60 | [16 empty] | 5 | 8 | Plazo original del Contrato fue de 210 días corridos. Plazo quedó reflejado en la Res. DOH N° 979 del 21.09.2012 que adjudicó la obra. Este contrato sufrió un aumento de plazo de 33 días corridos por atraso en la entrega de terreno por parte de la Dirección de Vialidad de Chiloé y por atraso por parte del proveedor del equipo de presurización. Este aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 17.04.2014 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 573 de fecha 13.05.2013. Plazo total del contrato fue de 243 días corridos. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue solicitada al MDS mediante ORD DROH N° 807 de fecha 29 de abril del 2013. No hubo tiempo muerto en el desarrollo de la obra. | -20 | -20 | EL PLAZO PREVISTO EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL FUE SOBRE ESTIMADO EN COMPARACIÓN CON EL PLAZO REAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LICITACIÓN REALIZADA. SEGUN ANTECEDENTES RECOPILADOS, EL TIEMPO INICIAL RECOMENDADO FUE DE 10 MESES, Y EL DE LICITACIÓN FUE DE 210 DÍAS, ES DECIR, 7 MESES, EJECUTÁNDOSE FINALMENTE EN 8 MESES, POR LO TANTO SE PRODUJO UNA VARIACIÓN DE -20%. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 11/10/2012 | [14 empty] | 267374 | 0 | 267374 | 267373 | 1 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$236.140.- Res. EX. DOH N° 979 del 21.09.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$-3.640.-. Res. EX.DOH N° 574 del 13.05.2013. Total Monto del Contrato: M$232.500.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$34.875.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 53 | 53 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no sufrió modificaciones. No se experimentó variación en el nUmero de arranques instalados versus los proyectados. | LA MAGNITUD EX POST FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX ANTE, NO EXISTIENDO VARIACIÓN EN EL NUMERO DE ARRANQUES PROYECTADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | [12 empty] | Recepción Provisional de fecha 22.08.2013, la cual quedó aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 1102 de fecha 25.09.2013. No hubo observaciones. | 22/08/2013 |  |  | SI | 26/06/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4090600% | 4090600% | 0 | 4094700% | 41 | NA |  | 4117800% | 231 | 4117800% | 231 | 4119300% | 15 | 4123900% | 46 | 333 | 333 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. Obra fue licitada en 2 ocasiones para ser adjudicada. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 33916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260017 | 33916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260017 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$236.140.- Res. EX. DOH N° 979 del 21.09.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$-3.640.-. Res. EX.DOH N° 574 del 13.05.2013. Total Monto del Contrato: M$232.500.- El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 574 del 13.05.2013 por un monto de M$-3.640. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 807 de fecha 29.04.2013. La citada modificación de contrato consistió en lo siguiente: Se disminuyó 2,8 km del ítem de reubicación de cercos (dado que varios vecinos del sector modificaron sus cercos con recursos propios) y se disminuyó una cámara de válvulas. Se agregó adicionalmente, la instalación de una válvula de ventosa, obras de evacuación de aguas lluvias del recinto de tratamiento (instalación de canaletas y bajadas de agua), construcción de gaviones en recinto de captación y se consideró pintura para la cubierta de la caseta de tratamiento.. Monto de la modificación está en valores nominales. El Contrato de Asesoría también sufrió modificaciones a raíz de que el ítem de obras civiles cambio. Esta modificación fue de M$-546, lo cual originó que el ítem de asesoría quedó finalmente en M$34.875, lo cual corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL. | 34875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267375 | ontrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$236.140.- Res. EX. DOH N° 979 del 21.09.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$-3.640.-. Res. EX.DOH N° 574 del 13.05.2013. Total Monto del Contrato: M$232.500.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$34.875.- | 34875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267375 | 2 | BIP = SIGFE | 34874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267373 | 36133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277022 | ontrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$236.140.- Res. EX. DOH N° 979 del 21.09.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$-3.640.-. Res. EX.DOH N° 574 del 13.05.2013. Total Monto del Contrato: M$232.500.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$34.875.- | [15 empty] | 52265.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348420.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400685.7693 | 394509.5389 | 51466.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343106.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394573.0513 | 50997.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339987.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390985.3051 | -1.5256 | -2.421 | -2.4204 | -0.90927 | -0.89332 | 7377.0812 | 6414.8613 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 283895 | -4186 | -1.474% | El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 574 del 13.05.2013 por un monto de M$3.640. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 807 de fecha 29.04.2013. La citada modificación de contrato consistió en lo siguiente: Se disminuyó 2,8 km del ítem de reubicación de cercos (dado que varios vecinos del sector modificaron sus cercos con recursos propios) y se disminuyó una cámara de válvulas. Se agregó adicionalmente, la instalación de una válvula de ventosa, obras de evacuación de aguas lluvias del recinto de tratamiento (instalación de canaletas y bajadas de agua), construcción de gaviones en recinto de captación y se consideró pintura para la cubierta de la caseta de tratamiento.. Monto de la modificación está en valores nominales e incorpora la asesoría de inspección correspondiente al 15% sobre las obras civiles. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 228356 | 279519 | 22.4049 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN 2 OPORTUNIDADES. LA PRIMERA DEBIDO A QUE LAS OFERTAS RECIBIDAS EN LICITACIÓN REALIZADA SUPERÓ EL MONTO ORIGINAL RECOMENDADO, ASOCIADO A LAS CONDICIONES DE MERCADO EN EL MOMENTO DE LA LICITACIÓN POR VARIACIÓN EN EL COSTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES. LA SEGUNDA REEVALUACIÓN POR MONTOS MENORES CORRESPONDIÓ A MODIFICACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN,REUBICACIÓN DE CERCOS, INSTALACIÓN DE VENTOSA, EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES Y PINTURA CASETA DE TRATAMIENTO, TODO LO CUAL SIGNIFICÓ UNA DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONTRATADO EN 1,5%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 241838 | 239175 | -1.1012 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR VAC SOCIAL DE LAS COLUMNAS (N1) Y (O), ESTÁN ACTUALIZADOS A MONEDA DEL 31.12.2013 Y A PRECIOS SOCIALES. LOS INDICADORES EX POST SON 1,1% MENORES A LOS ORIGINALES RECOMENDADOS EN IGUAL MONEDA, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A RAÍZ DE LAS MODIFICACIONES EXPLICADAS ANTERIORMENTE. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO Y COSTOS, QUE SE EXPLICAN PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA, RESPECTO AL CONTRATO INICIAL. ASIMISMO, ANTES DE ADJUDICAR SE REALIZÓ UNA PRIMERA REEVALUACIÓN YA QUE LOS MONTOS OFERTADOS EN LA LICITACIÓN FUERON SUPERIORES A LOS MONTOS ORIGINALMENTE RECOMENDADOS. EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA REVISIÓN EX POST, EXISTE COHERENCIA ENTRE LOS DATOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, Y LO CONTABILIZADO EN SIGFE. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068147-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PUGUEÑUN, COMUNA DE ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICITAIVA CONTEMPLA HABILITAR COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UN POZO PROFUNDO DE 50M. A ESTE POZO SE LE INSTALARÁ UN EQUIPO DE BOMBEO. DEBIDO A LA CONCENTRACION DE FIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA SE INSTALARÁ UN FILTRO FLOCULADOR ADEMAS DE UN SISTEMA DE CLORACION. PARA LA REGULACION DEL SERVICIO SE PROYECTA CONSTRUIR UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25M3 Y DE 20M DE ALTURA Y UNA CASETA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO Y ELECTRICO. SE INSTALARAN APROXIMADAMENTE 11,2 KM DE REDES DE AGUA POTABLE EN PVC C-10 Y UN TOTAL DE 104 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICITAIVA PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO 2032 APROXIMADAMENTE A 637 HABITANTES DEL SECTOR. | 429 | PLAN CHILOE | AGUA POTABLE RURAL |  | 6 | 7 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. | 16.6667 | [16 empty] | 6 | 7 | Este contrato no presentó aumentos de plazo. Plazo original del Contrato fue de 210 días corridos. Plazo quedó reflejado en la Res. DOH N° 1165 del 05.11.2012 que adjudicó la obra. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | Contrato de obras civiles y de asesoría no sufrió modificación de plazos. No hubo tiempo muerto en el desarrollo de la obra. | 16.6667 | 16.6667 | Item de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza la unidad técnica (ESSAL) en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. El desarrollo de la etapa fue realizada con un mes de mayor plazo respecto al recomendado | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/12/2012 | [14 empty] | 350349 | 0 | 350349 | 350349 | 0 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$302.877.- Res. EX. DOH N° 1165 del 05.11.2012. Modificación de Contrato: M$1.777.-. Res. EX.DOH N° 924 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$304.654.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$45.698. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 104 | 116 | 111.5385 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto sufrió modificaciones. Se incorporaron 12 nuevos arranques a los 104 arranques originalmente contratados, dado que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. Dicha incorporación de arranques quedó aprobada mediante modificación de contrato que fue aprobada por Resolución Exenta DROH N° 924 de fecha 13.08.2013. Previamente, dicha modificación de contrato fue presentada ante el MDS mediante ORD DROH N° 806 de fecha 29.04.2013. | Se instalaron 12 arranques adicionales a los 104 arranques originalmente recomendados y contratados, que corresponden a viviendas que no existían al momento de realizar el Diseño, sobre el cual se elaboraron las bases técnicas. Dicha incorporación de arranques quedó aprobada mediante modificación de contrato que fue aprobada por Resolución Exenta DROH N° 924 de fecha 13.08.2013. Previamente, dicha modificación de contrato fue presentada ante el MDS mediante ORD DROH N° 806 de fecha 29.04.2013. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 23.08.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 1067 de fecha 13.09.2013 Observaciones - Se debe reponer el letrero de obras, tomando las precauciones de que quede montado de manera resistente, de modo de que se mantenga firme hasta la recepción definitiva. - Se deben cambiar todas las abrazaderas y clavos de los postes de las llaves de jardín por los especificados, en todos los arranques del contrato. - Se debe reponer el pastelón quebrado que se encuentra en la entrada del recinto de tratamiento. - Se debe pintar la parte superior de las puertas metálicas de las casetas. - Se debe reinstalar la plaza de la obra en la caseta. - Se deben repintar las bridas ubicadas a la entrada y a la salida del estanque elevado. - Se debe mejorar la terminación de la pintura interior de la tapa del estanque elevado y de la escalera inferior del mismo. Recepción Provisional de fecha 19.11.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 1386 de fecha 28.11.2013 | 23/08/2013 | A la fecha de la evaluación ex-post, aun no se efectUa la recepción definitiva. Fecha incorporada es ficticia (se colocó para que el BIP deje cerrar el proceso). | 23/08/2013 | SI | 20/06/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION |  |  |  |  | 4104400% | 4104400% | 0 | 4113700% | 93 | NA |  | 4122900% | 92 | 4122900% | 92 | 4124800% | 19 | 4126100% | 13 | 217 | 217 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 44754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343106 | 44754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343106 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$302.877.- Res. EX. DOH N° 1165 del 05.11.2012. Modificación de Contrato: M$1.777.-. Res. EX.DOH N° 924 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$304.654.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$45.698. | 45698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350352 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$302.877.- Res. EX. DOH N° 1165 del 05.11.2012. Modificación de Contrato: M$1.777.-. Res. EX.DOH N° 924 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$304.654.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$45.698. | 45698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350352 | 3 | BIP = SIGFE | 45697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350349 | 47151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361493 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$302.877.- Res. EX. DOH N° 1165 del 05.11.2012. Modificación de Contrato: M$1.777.-. Res. EX.DOH N° 924 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$304.654.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$45.698. | [15 empty] | 68964.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459759.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528723.9934 | 0 | 67643.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450959.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518602.9358 | 66549.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443658.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510208.0047 | -1.9142 | -3.502 | -3.5021 | -1.6188 |  | 4398.3449 | 3824.6403 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$302.877.- Res. EX. DOH N° 1165 del 05.11.2012. Modificación de Contrato: M$1.777.-. Res. EX.DOH N° 924 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$304.654.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL |  |  |  |  | SI | 374613 | 1777 | 0.4744% | El contrato de obras civiles sufrió una modificación, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 1165 del 05.11.2012 por un monto de M$1.777, la cual fue aprobada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 22.07.2013 ypor Resolución Exenta DROH N° 924 de fecha 13.08.2013. Esta modificación de proyecto fue informada al MDS mediante ORD DROH N° 806 de fecha 29.04.2013. La citada modificación de contrato fue necesaria realizarla para reforzar la estructura del estanque metálico elevado. Adicionalmente, se incorporaron 12 nuevos arranques domiciliarios y se incorporaron cerámicas en los muros de la sala eléctrica, ya que no fueron considerados en el proyecto original. Monto de la modificación está en valores nominales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Contrato de obras civiles y de asesoría no sufrió modificación de plazos. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 25738 | 24902 | -3.2481 | Real < Recomendado | [5 empty] | Curiosamente en ficha IDI no aparece información para el indicador, porque el informe de evaluación ingresado en la carpeta digital contiene la información relativa al CAE y el VAC, (privado y social) de las alternativas analizadas. Aparentemente hay error de sistema BIP, ya que existe evidencia de proyectos recomendados cuya ficha IDI impresa sí presenta la información de los indicadores, pero que ahora por sistema figura sin información. | En general, el proyecto ejecutado responde a la iniciativa recomendada. La inversión fue levemente inferior a lo proyectada, a pesar del aumento de 12 arranques (debido al tiempo trancurrido entre el diseño y el llamado la ejecución de la obra). | MARCIA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30069783-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUYAR ALTO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PREFACTIBILIDAD | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE MORTALIDAD ORIGINADAS EN ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA CONSTRUIR UNA CAPTACION SUPERFICIAL (DEL TIPO BARRERA TRANSVERSAL) DE LA CUAL SE CAPTARAN LAS AGUAS DE UN ESTERO DENOMINADO SIN NOMBRE. SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE LA IMPULSION EN HDPE PN16 DE 75MM Y ACERO GALVANIZADO DE 3¿ QUE TENDRA UNA LONGUITUD TOTAL DE 1025M. PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA SE CONTEMPLA INSTALAR UN FILTRO FLOCULADOR MODELO WQF-950-F Y EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO. ADICIONALMENTE SE PROYECTA CONSTRUIR UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25M3 Y 20 METROS DE ALTURA, LAS RESPECTIVAS OBRAS ELECTRICAS Y LA INSTALACION APROXIMADA DE 11,3 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERA INSTALADA EN PVC C-6 Y C-10 DE 63 Y 75MM Y LA INSTALACION DE 81 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO 2031 A 606 HABITANTES DEL SECTOR. | 0 | PLAN CHILOE | AGUA POTABLE RURAL |  | 10 | 16 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. | 60 | [16 empty] | 10 | 16 | Este contrato presentó 3 aumentos de plazo y una paralización que se justifican en lo siguiente: - Plazo original del Contrato fue de 240 días corridos. Plazo quedó reflejado en la Res. DOH N° 593 del 11.06.2012 que adjudicó la obra. - Se otorgaron 90 días de aumento de plazo por el estudio de una modificación de contrato que se encontraba en curso, la aprobación y ejecución de ésta. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 14.03.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 408 de fecha 28.03.2013. - Se otorgaron 66 días de aumento de plazo por los plazos que derivaron del estudio y toma de decisiones y tramitación de las obras extraordinarias aprobadas. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 22.05.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 728 de fecha 20.06.2013. - Se otorgaron 45 días de aumento de plazo por atraso de la empresa eléctrica en la conexión del empalme eléctrico. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 25.07.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 991 de fecha 26.08.2013. - Contrato sufrió una paralización de 36 días corridos para empalme eléctrico por parte de SAESA. Dicha paralización quedó refrendada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 30.08.2013 y aprobada por Resolución Exenta DROH N° 1091 de fecha 17.09.2013. - Plazo total del contrato fue de 441 días corridos, sin considerar los 36 días de paralización. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue solicitada al MDS mediante ORD DIRPLAN N° 4 de fecha 22 de Enero del 2013 y ORD DROH N° 1495 de fecha 06 de Agosto del 2013. Obra experimentó una paralización de 36 días corridos, la cual quedó refrendada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 30.08.2013 y aprobada por Resolución Exenta DROH N° 1091 de fecha 17.09.2013. | 166.6667 | 166.6667 | Se cuenta con la Ficha IDI impresa de la iniciativa aprobada, donde la duración recomendada es de 10 meses, por lo tanto, el proyecto aumentó su plazo de ejecución en un 60%, esto se debió a tres aumentos de plazo de 90 días por el estudio de la modificación de contrato que se encontraba en curso, aprobación y ejecución de ésta (cambio estructura de estanque); 66 días por los plazos que derivaron del estudio, toma de decisiones y tramitación de las obras extraordinarias aprobadas; y 45 días de aumento de plazo por atraso de la empresa eléctrica en la conexión del empalme eléctrico; más una paralización de 36 días corridos para empalme eléctrico por parte de SAESA. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 11/07/2012 | [14 empty] | 448286 | 0 | 448286 | 448286 | 0 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$384.281.- Res. EX. DOH N° 593 del 11.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$5.537.-. Res. EX.DOH N° 923 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$389.818.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$58.473.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 81 | 92 | 113.5802 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto sufrió modificaciones. Se incorporaron 11 nuevos arranques a los 81 arranques originalmente contratados, dado que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. Esta modificación de proyecto quedó refrendada mediante Res DROH N° 923 de fecha 13.08.2013. | La magnitud del proyecto sufrió dos modificaciones, primero se incorporaron 11 nuevos arranques a los 81 arranques originalmente contratados, dado que correspondían a viviendas que al momento de realizar el Diseño de Ingeniería no existían y por ende no fueron cuantificadas. Y, con el propósito de mejorar el proyecto tanto en su ejecución técnica como en su capacidad y servicio, se aumentó la altura de las vigas de fundación. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 22.04.2013, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 558 de fecha 09.05.2013 Observaciones - Obras Estanque Elevado: Se debe ejecutar pintura torre de estanque y cuba exterior e interior, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el Punto 5 del Plano tipo 1-6 E25-20. Con el fin de corroborar las manos de anticorrosivo, estas se deben pintar de distinto color (Rojo y Amarillo). De igual manera, el contratista deberá presentar los certificados de espesor de pinturas solicitados por E.T.E. - Obras Caseta de Tratamiento: Reparar empaste y pintura muros sala eléctrica y ajuste de puerta y pintura. Cambiar cerámica trisada en pileta sala tratamiento y realizar limpieza de pintura salpicada en cerámica, como también corregir cerámica con perforaciones. Confeccionar banqueta en cámara desagüe salida recinto tratamiento. Se deben pintar con anticorrosivo los clavos en cielo caseta cloración y repintar cielo. Reponer estanque faltante de 100 lts. plástico reforzado y fijar equipo dosificador a repisa. - Planos As-Buit: Se deben corregir todos los planos de construcción, éstos deben ser concordantes con lo realmente construido. Deben corregir los planos de los tableros eléctricos de los recintos de sala de tratamiento y captación. - Sistema Eléctrico Recinto Tratamiento: Verificar correcto funcionamiento en luces piloto bombas dosificadoras. Falta programar reloj horario de la luminaria exterior. Se debe cambiar luminaria de sala de tratamiento. Se deben cambiar las barras a tierra del sistema eléctrico, éstas presentan corrosión. - Sistema de Tratamiento (Filtro) El contratista deberá entregar equivalencia filtro proyectado con filtro instalado; y la aprobación correspondiente del ITO; deberá además colocar los pernos faltantes en base filtro (4 por pedestal). - Sistema Eléctrico Recinto Captación Se solicita el cambio del tipo de tablero eléctrico del recinto de captación de acuerdo a lo especificado en ETE y planos. Se debe cambiar y/o reparar la luz piloto tablero sentina fase S, ésta no se encuentra en funcionamiento. Se debe rotular completamente los cables eléctricos en el tablero segUn lo indicado en las ETE. Se debe incluir llave de corte tipo bola en tubería del presóstato, segUn detalle plano. Reubicar el calefactor del tablero eléctrico del recinto de captación, y cambiar canaleta quemada. Falta luminaria con fotocelda en recinto captación. Reponer sensor de nivel faltante y nivelarlo. Nivelar y aplomar poste tablero sentina. - Obras de Captación Repintar compuerta captación. Falta un escalín en cámara sentina. Corregir dimensiones apertura del primer bafle del desarenador, segUn lo especificado en plano. Reparar nidos y enfierraduras a la vista en cámara decantadora. - Varios - Corregir altura machones apoyo interconexiones hidráulicas de estanque y filtro. - Restituir relleno compactado camino Huyar Caserío y Huyar Quetro. - Reponer cierre gome en tapa cámara corta presión e instalar doble codo ventilación cámara corta presión. - En Ítem Suministros de Materiales, falta suministro de llaves francesas, alicate mata sellos y las tuberías de acero galvanizado indicadas en el suministro de tuberías de red. - Se deberá reubicar el arranque instalado en calle de acceso lateral de la iglesia, puesto que al parecer se encuentra en vía pUblica. Recepción Provisional de fecha 21.01.2014, aprobada mediante Resolución Exenta DROH N° 160 de fecha 05.03.2014 | 21/01/2014 | A la fecha de la evaluación ex-post, aun no se efectUa la recepción definitiva. Fecha incorporada es ficticia (se colocó para que el BIP deje cerrar el proceso). | 21/01/2014 | SI | 27/09/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION | XIMENA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 4090500% | 4090500% | 0 | 4094700% | 42 | NA |  | 4108000% | 133 | 4108000% | 133 | 4110100% | 21 | 4114500% | 44 | 240 | 240 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390027 | 50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390027 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$384.281.- Res. EX. DOH N° 593 del 11.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$5.537.-. Res. EX.DOH N° 923 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$389.818.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$58.473.- | 58473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448291 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$384.281.- Res. EX. DOH N° 593 del 11.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$5.537.-. Res. EX.DOH N° 923 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$389.818.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$58.473.- | 58472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448290 | 4 | BIP = SIGFE | 58472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448286 | 60710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465444 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$384.281.- Res. EX. DOH N° 593 del 11.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$5.537.-. Res. EX.DOH N° 923 del 13.08.2013. Total Monto del Contrato: M$389.818.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato, segUn se establece en el Convenio vigente entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$58.473.- | [15 empty] | 78395.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522635.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601030.771 | 0 | 86258.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575049.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661308.2956 | 85685.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571237.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656923.1156 | 10.029 | 9.2994 | 9.2995 | -0.66311 |  | 7140.4686 | 6209.1065 | El gasto real de ítem de obra civil es superior en un 9,3% al monto recomendado, ya que se mejoró la estructura del estanque elevado, a objeto de atender la nueva normativa anti sísmica. También se incrementó en 11 nuevos arranques domiciliarios. AUn así, el proyecto se encuentra dentro del límite establecido en un 10%, para no pasar a re-evaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL | XIMENA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | SI | 425844 | 5537 | 1.3% | El contrato de obras civiles sufrió 1 modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Res. EX.DOH N° 923 del 13.08.2013 por un monto de M$5.537. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 1495 de fecha 06.08.2013. La citada modificación de contrato consistió en lo siguiente: Cambiar la estructura del estanque elevado proyectado, a objeto de atender la nueva normativa anti sísmica. Adicionalmente, en el merito de mejorar el proyecto tanto en su ejecución técnica como en su capacidad y servicio, se aumentó la altura de las vigas de fundación y además se consideraron 11 nuevos arranques domiciliarios. Monto de la modificación está en valores nominales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Este proyecto no tuvo reevaluaciones, pero registró una modificación de contratos por cambio en la estructura del estanque elevado, aumentando la altura de las vigas de fundación a objeto de atender la nueva normativa anti sísmica. Adicionalmente, en el merito de mejorar el proyecto tanto en su ejecución técnica como en su capacidad y servicio, se adicionaron 11 nuevos arranques domiciliarios. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 33360 | 35883 | 7.5629 | Real > Recomendado | [5 empty] | Existe un error en el BIP, éste no arroja indicadores, sin embargo, en archivador se cuenta con Ficha BIP de postulación proceso presupuestario 2012, con indicador de resultado CAE de M$30.554 y VAC de M$350.456, Moneda IDI 2010. Se recalcula el CAE con la nueva inversión, lo que da un 7,56% superior. Sin embargo, se aprobó la iniciativa con un costo por solución de 164 UF/arranque, mínimamente superior al establecido para zonas insulares de 163 UF/arranque. Actualizando los costos del proyecto y el nUmero de arranques, hoy se tiene un costo por arranque de 158 UF, por lo tanto, el proyecto sigue siendo rentable. | Proyecto aumentó su plazo de ejecución en un 60%, debido a la modificación de contrato por cambio estructura de estanque para cumplir con la nueva normativa sísmica y 11 nuevos arranques para conectar a las viviendas que no existían al momento de realizar el diseño. Estas modificaciones no implicaron reevaluación de la iniciativa ya que el gasto real es superior en un 9,3% al monto recomendado. Se aprobó la iniciativa con un costo por solución de 164 UF/arranque, mínimamente superior al establecido para zonas insulares de 163 UF/arranque, y actualizando los costos del proyecto y el nUmero de arranques, hoy se tiene un costo por arranque de 158 UF, por lo tanto, el proyecto sigue siendo rentable. | XIMENA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30071718-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA LIN LIN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUINCHAO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | El MOP a través de la DOH desarrolla el programa de APR, que tiene como objetivo principal dotar de un servicio básico a la comunidad, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de los sectores rurales y de disminuir las tasas de mortalidad originadas en enfermedades de origen hídrico. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD, CONSTRUIDO EL AÑO 2010, DE 142 METROS DE PROFUNDIDAD Y 12" DE DIAMETRO, APORTANDO UN CAUDAL DE 5,0 L/S. LAS AGUAS SERAN TRATADAS MEDIANTE INYECCION DE CLORO. PARA ESTE PROCESO SE PROYECTA CONSTRUIR UNA CASETA DE CLORACION CON TODOS SUS COMPONENTES. PARA LA REGULACION SE CONSTRUIRA UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 50M3 Y DE 20 METROS DE ALTURA. ESTE SISTEMA CONTARA CON LAS RESPECTIVAS OBRAS ELECTRICAS, QUE PARA ESTE CASO SE PROYECTA LA UTILIZACION DE UN GENERADOR DIESEL. SE CONSIDERA LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 14,8KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERA INSTALADA EN PVC DE 50, 63 Y 75 MM, Y LA INSTALACION DE 177 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO 2032 A 1217 HABITANTES DEL SECTOR. | 620 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN CHILOE |  | 8 | 13 | Cabe indicar, que el ítem de Consultaría corresponde a la Gestión de Proyectos que realiza ESSAL en conformidad al Convenio Ad-Referéndum suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 04.08.2009 que se aprobó por Resolución DGOP N° 226 del 27.08.2009, el Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 01.04.2011 que se aprobó por Resolución DGOP N° 123 del 15.06.2011 y Convenio Ad-Referéndum Modificatorio suscrito entre la DOH y ESSAL con fecha 15.02.2012 que se aprobó por Resolución DGOP N° 73 del 19.04.2012. Los plazos de inicio, término y de modificación de contrato son idénticos al ítem de obras civiles, pues no se suscribe un contrato adicional para el ítem de Asesoría. | 62.5 | [16 empty] | 8 | 13 | Este contrato presentó 4 aumentos de plazo que se justifican en lo siguiente: - Plazo original del Contrato fue de 240 días corridos. Plazo quedó reflejado en la Res. DOH N° 01 del 07.06.2012 que adjudicó la obra. - Se otorgó 90 días adicionales, por concepto de modificación de contratos de obras civiles aprobada por OEI N° 1 la cual quedó refrendada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 18.07.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 978 de fecha 22.08.2013, que principalmente se debió cambio de la estructura del estanque metálico elevado del tipo Ex-Sendos por el nuevo estanque post terremoto, incorporación de nuevas familias al proyecto, construcción radier de terminación estanque, instalación de válvulas de ventosa y otras obras menores. - Se otorgan 38 días de aumento de plazo para finalizar las obras aprobadas por OEI N° 1. Lo anterior se fundamenta en el tiempo que se requirió para dar respuesta a la modificación de contrato y su posterior tramitación para aprobación. Dicha modificación de plazo quedó refrendada mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 27.05.2013 que fue aprobada por Resolución Exenta DROH N° 804 de fecha 05.07.2013. - Se otorgan 15 días de aumento de plazo por demora en respuesta por motobomba especificada en el contrato y por el período que se mantuvo la rampa de Dalcahue cerrada por el paro de pescadores. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 27.06.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 878 de fecha 02.08.2013. - Se otorgan 20 días de aumento de plazo por demora en la comunicación oficial que definió la bomba a instalar. Dicho aumento de plazo quedó refrendado mediante Convenio Ad-Referéndum de fecha 30.08.2013 y aprobado por Resolución Exenta DROH N° 1180 de fecha 11.10.2013. - Plazo total del contrato fue de 403 días corridos. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 | Las causas que generaron aumento de plazo en el contrato de obras civiles y en el ítem de asesoría se indican en detalle de obras civiles. La modificación de plazo de la Ficha IDI fue solicitada al MDS mediante ORD DROH N° 804 de fecha 29 de abril del 2013. No hubo tiempo muerto en el desarrollo de la obra. | 62.5 | 62.5 | El Plazo original del Contrato fue de 240 días corridos, quedando un plazo total de 403 días corridos. Este proyecto presenta 4 aumentos de plazo: 90 días adicionales, por concepto de modificación de contratos de obras civiles, que se debió a cambio de la estructura del estanque metálico elevado del tipo Ex-Sendos por el nuevo estanque post terremoto, incorporación de nuevas familias al proyecto, construcción radier de terminación estanque, instalación de válvulas de ventosa y otras obras menores; 38 días adicionales, para dar respuesta a la modificación de contrato y su posterior tramitación para aprobación; 15 días adicionales por demora en respuesta por motobomba especificada en el contrato y por el período que se mantuvo la rampa de Dalcahue cerrada por el paro de pescadores; y 20 días adicionales por demora en la comunicación oficial que definió la bomba a instalar. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 23/07/2012 | [14 empty] | 666414 | 0 | 666414 | 666414 | 0 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$544.438. Contrato fue adjudicado mediante Resolución DOH N° 01 del 07.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$35.051.- Resolución DOH EX. N° 978 del 22.08.2013. Total Monto del Contrato: M$579.489.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato de Obras Civiles, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$86.924. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 177 | 177 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no sufrió modificaciones. No se experimentó variación en el nUmero de arranques instalados versus los proyectados y/o contratados. | La magnitud del proyecto no experimentó variación. El nUmero de arranques instalados corresponde a los proyectados. | [12 empty] | Recepción Provisional con Reservas de fecha 19.11.2013 aprobada por Resolución Exenta DROH N° 10 de fecha 07.01.2014. Observaciones: - Se deberá reinstalar letrero de obra. - Se deberán reparar los caminos del sector Nueva Esperanza, y del sector de cámaras corta presión, éstos presentan deterioros atribuibles a los trabajos en faja producto de la instalación de tuberías. - Se deberá emparejar el terreno en el sector de la cancha de la Escuela de Isla Lin Lin, éste presenta deterioro producto de los trabajos en la habilitación del sondaje. El contratista deberá presentar certificado de aceptación de estos trabajos por parte de la Dirección del establecimiento educacional mencionado. - Faltan certificados de compactación de rellenos en zanjas, el contratista deberá entregarlos y adjuntarlos en el informe final de la obra. - Falta generador de respaldo, segUn lo establecido en las ETE del proyecto. El contratista deberá suministrarlo mediante acta al comité de APR de Isla Lin Lin. - El contratista deberá suministrar e instalar una tapa en la salida del escape del generador, dada la ubicación de éste, se introduce agua lluvia. - Se deberán instalar las golillas de presión en los pernos de anclaje de la torre del estanque de agua potable, especificadas en plano 3 de 6 del plano tipo Aguas Andina. - Se deberán repintar los nudos de montaje de la estructura del estanque de agua, éstas presentan óxido y mala terminación de pintura. - Se deberán corregir los planos As-Built, segUn lo realmente construido en obra. - Se deberán cambiar las tapas utilizadas en las cámaras corta presión, éstas deben ser de tipo estancas, segUn lo especificado en el plano 13 de 17. Recepción Provisional fue realizada sin observaciones con fecha 16/06/2014. Resolución se encuentra en trámite. | 19/11/2013 | A la fecha de la evaluación ex-post, aun no se efectUa la recepción definitiva. Fecha incorporada es ficticia (se colocó para que el BIP deje cerrar el proceso). | 19/11/2013 | SI | 29/08/2013 | Sistema de APR está funcionando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ANDRES HIDALGO CARCAMO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION | XIMENA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 4088300% | 4088300% | 0 | 4094700% | 64 | NA |  | 4108900% | 142 | 4108900% | 142 | 4111300% | 24 | 4114500% | 32 | 262 | 262 | Las mayores diferencias se detectan en: - La tramitación del respectivo Decreto de Hacienda, el cual no depende de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, sino más bien de la Unidad de Presupuestos de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Planeamiento del MOP y del trámite de toma de razón que depende de Contraloría (este plazo habitualmente es de aproximadamente 4 meses). - El respectivo proceso de licitación de obra, el cual comienza una vez que el Decreto de Hacienda ingresa a Contraloría para toma de razón. - La adjudicación de obra, el cual se debe ajustar a plazos establecidos en el Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL (máximo 45 días corridos desde que la DOH autoriza la adjudicación de la obra. | [23 empty] | 81819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627276 | 81819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627276 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$544.438. Contrato fue adjudicado mediante Resolución DOH N° 01 del 07.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$35.051.- Resolución DOH EX. N° 978 del 22.08.2013. Total Monto del Contrato: M$579.489.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato de Obras Civiles, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$86.924. | 86924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666413 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$544.438. Contrato fue adjudicado mediante Resolución DOH N° 01 del 07.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$35.051.- Resolución DOH EX. N° 978 del 22.08.2013. Total Monto del Contrato: M$579.489.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato de Obras Civiles, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$86.924. | 86924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666413 | -1 | BIP = SIGFE | 86923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666414 | 90254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691951 | Contrato Obras Civiles: Monto adjudicado: M$544.438. Contrato fue adjudicado mediante Resolución DOH N° 01 del 07.06.2012. 1era. Modificación de Contrato: M$35.051.- Resolución DOH EX. N° 978 del 22.08.2013. Total Monto del Contrato: M$579.489.- Contrato Asesoría de Inspección: Corresponde al 15% del monto del contrato de Obras Civiles, segUn se establece en el Convenio suscrito entre DOH y ESSAL, lo cual corresponde a M$86.924. | [15 empty] | 126083.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840547.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966630.8659 | 0 | 128141.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854267.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982408.7634 | 127383.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849227.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976610.7848 | 1.6323 | 1.0324 | 1.0327 | -0.59018 |  | 5517.5751 | 4797.8952 | Considerando que el proyecto registró una modificación en su ítem de obra civil, el costo real superó en un 1% al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES HIDALGO CARCAMO | AGUA POTABLE RURAL | XIMENA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | SI | 684880 | 35051 | 5.118% | El contrato de obras civiles sufrió una modificación de contratos, la cual quedó aprobada mediante Resolución DOH EX. N° 978 del 22.08.2013 por un monto de M$35.051. Esta modificación de proyecto fue presentada al MDS mediante ORD DROH N° 804 de fecha 29.04.2013. La citada modificación de contrato fue necesaria realizarla para cumplir con la nueva normativa sísmica de la estructura del estanque elevado, la cual consistió en aumentar la cantidad de hormigón en la fundación del estanque metálico. Adicionalmente, se incorporó un estudio geotécnico del terreno para fundar el estanque, se cambió el emplazamiento del estanque (dado las mayores dimensiones que se requerían) junto a las demás infraestructura asociada (aumento de impulsión y movimiento de tierra). Monto de la modificación está en valores nominales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no registró reevaluaciones, pero tuvo una modificación por M$35.051 para cumplir con la nueva normativa sísmica de la estructura del estanque elevado, la cual consistió en aumentar la cantidad de hormigón en la fundación del estanque metálico. Adicionalmente, se incorporó un estudio geotécnico del terreno para fundar el estanque, se cambió el emplazamiento del estanque (dado las mayores dimensiones que se requerían) junto a las demás infraestructura asociada (aumento de impulsión y movimiento de tierra). | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 12357 | 12808 | 3.6498 | Real > Recomendado | [5 empty] | Si bien el indicador fue calculado, no aparece en la Ficha IDI, por lo que la información ingresada corresponde a la que aparece en el documento de evaluación de la carpeta digital. | La magnitud y el costo del proyecto no tuvo mayores variaciones respecto a lo evaluado y recomendado, por lo que la variación de sus indicadores es mínima . Respecto a los plazos, hubo cuatro ampliaciones por diversas razones. | XIMENA VALLEJOS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30104596-0 | REPOSICION TENENCIA ENSENADA, COMUNA PUERTO VARAS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | TENENCIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD SE TRABAJA CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, EN ESTE AMBITO DE ACCION SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA TENENCIA ENSENADA Y CASA ANEXA, CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 252 M2 Y 83 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE PUERTO VARAS. ESTA IMPLEMENTACIÓN ADEMÁS INCORPORA LOS VEHICULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA POR UN MONTO DE M$22.757. | 3231 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 6 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | 200 | 10 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 11 | 0 |  | -100 | 10 | 6 | EL PROYECTO TUVO UN ADDENDUM POR AUMENTO DE OBRA SEGÚN RES. EXENTA 1199 DE FECHA 06-10-2011 POR UN PLAZO DE 21 DÍAS ADICIONALES. | -40 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 11 | 11 | 12 | 16 | 4 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE UN MAYOR PLAZO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO Y AUMENTÓ EL PLAZO DE OBRAS EN 21 DÍAS CORRIDOS. | 9.0909 | 45.4545 | El equipamiento retrasó la finalización del proyecto por el desfase de este item | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 11/08/2011 | [14 empty] | 311164 | 0 | 311164 | 0 | 311164 | DETALLE DEL ÍTEM DE EQUIPAMIENTO: 3179-1022-CM12 155.007 07-12-2012 FALTÓ REGISTRAR PAGO EN BIP 3179-309-CM12 206.417 07-06-2012 3179-327-CM12 806.457 07-06-2012 3179-337-CM12 1.004.360 07-06-2012 3179-338-CM12 906.661 07-06-2012 3179-339-CM12 1.574.227 07-06-2012 NOTA DE CRÉDITO N° 1625 (26.07.2012) POR $7.000.- 3179-340-CM12 80.125 07-06-2012 3179-341-CM12 170.789 07-06-2012 3179-343-CM12 96.070 07-06-2012 3179-344-CM12 119.710 07-06-2012 3179-345-CM12 349.963 07-06-2012 3179-346-CM12 232.838 07-06-2012 3179-435-SE12 58.310 25-06-2012 3179-995-CM12 177.544 04-12-2012 FALTÓ REGISTRAR PAGO EN BIP | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 336 | 336 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO CAMBIO DE MAGNITUDES. | Según lo indicado por la Unidad Técnica, el proyecto fue ejecutado conforme a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 336 m2 correspondientes a las obras de reposición del Cuartel Tenencia de Carabineros “Ensenada”, emplazado en la Comuna de Puerto Varas. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 18-04-2012 | 18/04/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 28-10-2012 | 28/10/2012 | SI | 11/01/2013 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055700% | 4055700% | 0 | 4058100% | 24 | NA |  | 4060400% | 23 | 4075900% | 178 | 4076600% | 7 | 4084300% | 77 | 286 | 286 | EL PROYECTO SE ADJUDICO EN LA SEGUNDA LICITACIÓN 3172-94-LP11 DE PUBLICACIÓN 09-05-2011 POR 160 DIAS (LA LICITACIÓN 3172-24-LP11 PUBLICADA EL 27-01-2011, QUEDO DESIERTA), Y TUVO UN ADDENDUM (RESOL. EX N°1199 DE FECHA 06-10-2011; POR 21 DÍAS) HITO 10 NO SE REGISTRARON GASTOS HITO 13 RES. 767 DEL 05-07-2011. HITO 14: SI INFORMACIÓN YA QUE EN ESE PERIODO EL DEPARTAMENTO DE CUARTELES L1 NO CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES. POE LO QUE SE ANOTA FECHA DE CONTRATO. | [23 empty] | 0 | 5945 | 33774 | 0 | 2584 | 305567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347870 | 0 | 5945 | 33774 | 0 | 2584 | 305567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347870 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 5938 | 0 | 0 | 0 | 305566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311504 | NO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y NO SE REALIZARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 5938 | 0 | 0 | 0 | 305566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311504 | 311504 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. LA DIFERENCIA ENTRE LO GASTADO Y CONTRATADO EN EQUIPAMIENTO SE DEBE A QUE FALTO REGISTRAR EN EL BIP LAS SIGUIENTES ORDENES DE COMPRA: 3179-1022-CM12 M$ 155 DE FECHA 07-012-2012 3179-995-CM112 M$ 178 DE FECHA 04-12-2012 3179-339-CM M$ 1574 DE FECHA 07-06-2012 NOTA DE CREDITO N°1625 DE FECHA 26-07-2012 POR M$7.- | [15 empty] | 0 | 9433.712 | 53593.1948 | 0 | 4100.0798 | 484884.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552011.8822 | 552011.8822 | 0 | 8761.8917 | 0 | 0 | 0 | 470876.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479638.7693 | 0 | 8260.8493 | 0 | 0 | 0 | 467694.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475955.0487 | -13.1108 | -13.7781 | -3.5453 | -0.76802 | -13.7781 | 1416.5329 | 1391.947 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -13,1% y -13,8% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución de los ítems Equipos y Gastos Administrativos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 350236 | 391113 | 11.6713 | La segunda licitación resultó más cara y se ajustó el valor de las obras civiles para su adjudicación. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No existe variación | El proyecto se reevaluó y cumplió con lo ex ante aprobado. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30085973-0 | MEJORAMIENTO CALLES ESTELA VEJAR, TEODORO KAMMANN Y ANICETO, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CALLES ESTÁN UBICADAS EN EL SECTOR DE LA POBLACIÓN FÁTIMA, AL SUR DE LA CIUDAD DE ANCUD, EN UN ÁREA RESIDENCIAL, CON ALTO FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL Y BAJO ESTÁNDAR DE CALIDAD DE SERVICIO DE LA VÍA (CARPETA DE RIPIO), LO QUE AUMENTA LOS COSTOS DE VIAJE Y DETERIORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS. | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALZADAS DE CALLES ESTELA VEJAR, TEODORO KAMMANN Y PASAJE ANICETO CARDENAS CONSIDERANDO CALLE ESTELA VEJAR UN H.C.V. DE E= 0,18 M.Y ANCHO DE 6 ML Y L= 1104 M², TEODORO KAMANN H.C.V E= 0,18 M. L= 664M² Y PASAJE ANICETO CARDENAS 579 M², H.C.V E= 0,15 M., EL TOTAL DE METROS A CONSTRUIR ES DE 1.991 M² DE PAVIMENTO INCLUYENDO OBRAS DE REPARACIÓN DE FAJA, MOVIMIENTO DE TIERRA, DRENAJE Y PROTECCION DE PLATAFORMA E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA PEATONAL Y VEHICULAR. | 39946 |  |  |  | 6 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 1 | NO EXISTEN VARIACIONES EN LO RECOMENDADO Y LO REAL | 0 | 5 | 6 | LA VARIACIÓN SE PRODUCE PORQUE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE SOLICITAN UN MES ANTES DE EJECUTAR LAS OBRAS, OBRAS CIVILES 5 Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | LA DIFERENCIA SE CONSIDERA POR EL PROCESO DE LICITACION 1 MES | -14.2857 | -14.2857 | El proyecto se implemento en un plazo menor al estimado, observando una diferencia negativa que alcanza un 14, 29%. Esta diferencia fue resultado de la anticipación de un mes del proceso de licitación. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 05/12/2012 | [14 empty] | 133383 | 616 | 133999 | 133999 | 0 | DECRETO N° 4.098, FECHA 30/11/2012, MONTO $ 133.382.984 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1991 | 1991 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIA | Tal como lo señala la Unidad Técnica, la magnitud real del proyecto no se vio afecta a variaciones, por lo que logro concretarse según lo estimado. | [12 empty] | LA RECEPCIÓN NO TIENE OBSERVACIONES, DE ACUERDO DECRETO N° 2.516, DE FECHA 25/06/2013 | 20/06/2013 | CORRESPONDE ESTE AÑO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE ESTE PROYECTO | 30/06/2014 | SI | 25/06/2013 | SED ENCUENTRA EN OPERACIÓN. |  | En Operación |  | YORKA ISABEL SUBIABRE VELASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE ANCUD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4064700% | 4093500% | 288 | 4109300% | 158 | 4115200% | 59 | 4122700% | 75 | 4115200% | 0 | 4124800% | 96 | 4127400% | 26 | 627 | 339 | En punto 10, la fecha del primer gasto administrativo corresponde a la fecha de la carátula de pago visado por el Depto de Estudios e Inversiones. Lo mismo para el punto 17. | [23 empty] | 5667 | 0 | 0 | 0 | 573 | 143291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149531 | 5836 | 0 | 0 | 0 | 590 | 147554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153980 | No existen diferencias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 133383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133999 | Contratista: Contructora Campodonico y Cia. Ltda. Fecha: 14/11/2012 Monto: $133.382.984.- Modificaciones: No Hay. No se ejecutó el item consultorías y el sistema no aceptó el gasto $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 133383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133999 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 133383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 137869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138513 | No existen diferencias en los montos presentados. | [15 empty] | 8993.3592 | 0 | 0 | 0 | 908.9334 | 227380.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237282.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.9334 | 196803.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197712.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.9334 | 194586.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195495.4753 | -16.6762 | -17.6106 | -14.4224 | -1.1215 |  | 98.1896 | 97.7331 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -17% y -18% respectivamente. Dichas variaciones negativas habrían sido provocadas en parte por la no ejecución del ítem Consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ISABEL ALEGRIA GUTIERREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 574682 | 592013 | 3.0158 | Real > Recomendado | [5 empty] | Amento de VANS por disminución de costo contrato de obras civiles. VANS recomendado: 511.142 (dic2009) VANS actualizado: 574.682 (dic2013) VANS ex post: 574.682 + 17.331 = 592.13 | Se verifica la rentabilidad social del proyecto estimada en la etapa preinversional, con aumento de VANS por diferencia por menor costo de obras civiles contratadas respecto de lo recomendado. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30118449-0 | MEJORAMIENTO CALLE ACAPULCO OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ACTUALMENTE EN RAHUE ALTO, LA CARPETA DE RODADO DE CALLE ACAPULCO, NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR Y MANTIENE UN TRANSITO DE VEHÍCULOS EN MALAS CONDICIONES, ESTO HA FORZADO A REALIZAR UN PROYECTO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CALLE ACAPULCO EN 7.071,6 MT2 DE PAVIMENTO DE CALZADA, LARGO 1000 METROS, TIPO DE PAVIMENTO HORMIGON, TRAMO CALLE ACAPULCO COMPRENDIDO ENTRE BOLIVIA Y 21 DE MAYO, ANCHO FAJA TOTAL 20 METROS, ANCHO CALZADA 9.0 METROS ESPESOR DE 0.15 METROS. | 72000 | VIALIDAD INTERMEDIA | [18 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 6 | Con fecha 09.11.12 se realiza contrato "Mejoramiento calle Acapulco" entre la I. Municipalidad de Osorno y la empresa Carlos Marín e Hijo Ltda. Decreto N°14048 de fecha 14.11.12 Aprueba contrato "Mejoramiento calle Acapulco". Con fecha 19.04.13 se modifica contrato "Mejoramiento calle Acapulco" por motivos de obras extraordinarias y aumento de plazo. Dicha modificación obedece a problemas de cotas de empalme con calle Don René, aguas lluvias de un canal del sector y badén de empalme con calle Bolivia. Decreto N° 5832 de fecha 19.04.13 Modifica contrato por obras extraordinarias y aumento de plazo "Mejoramiento calle Acapulco". Se aumentó el plazo del contrato en 30 días corridos a contar del 19.04.13, quedando como nueva fecha de término el 19.05.13. Decreto N° 5833 de fecha 19.04.13 Aprueba modificación de contrato "Mejoramiento calle Acapulco". | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | No existen tiempos muertos. Respecto a las obras extraordinarias que explican el aumento de plazo, se tiene: - Calzada calle Don René: Por efectos de asentamiento del cuello existente en el encuentro con la calle Acapulco, las aguas lluvias que escurren en forma gravitacional hacia calle Bolivia ingresarían a esta vía, por lo cual fue necesario demoler, levantar la pendiente y hacen un badén. - Aguas lluvia calle Acapulco: Fue necesario encauzar las aguas lluvias provenientes de una población ubicada al norte de calle Acapulco, las cuales evacuaban mediante zanjas a tajo abierto. Debido a que el proyecto consideraba el relleno de una de dichas zanjas para emplazar aceras, fue necesario conectar dichas aguas a la red mediante un muro de boca, tubos de c.c. de 400 mm. y de PVC de 315 mm. Si no eran canalizadas, producirían problemas de inundación a los vecinos del sector. - Aguas lluvia calle Bolivia: En la esquina de calle Bolivia con Acapulco, se producía el encuentro de dos pavimentos: uno existente que bajaba de norte a sur y el otro correspondiente a la pavimentación de calle Acapulco, que llega en forma horizontal, lo que implicaba que el agua que bajaba por Bolivia entraría hacia Acapulco. Por lo tanto, para solucionar esta situación, se requería la confección de 2 sumideros unidos con tuboo de c.c. de 400 mm. | 0 | 0 | Se amplió el plazo de obras civiles para ejecutar obras extraordinarias al contrato , la que no implicaron mayores gastos que lo recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 20/11/2012 | [14 empty] | 274245 | 0 | 274245 | 274244 | 1 | Con fecha 09.11.12 se realiza Contrato "Mejoramiento calle Acapulco" entre la I. Municipalidad de Osorno y la empresa Carlos Marín e Hijo Ltda. El valor del contrato fue de $265.196.034 (doscientos sesenta y cinco millones ciento noventa y seis mil treinta y cuatro pesos) IVA incluido. Decreto N° 14048 Aprueba contrato "Mejoramiento calle Acapulco". Con fecha 19.04.13 se realiza Modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y aumento de plazo. El total de obras extraordinarias asciende a $9.048.736 IVA incluido. Decreto N° 5832 del 19.04.13 Modifica contrato por obras extraordinarias y aumento de plazo "Mejoramiento calle Acapulco". Decreto N° 5833 del 19.04.13 Aprueba modificación de contrato "Mejoramiento calle Acapulco". | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7071 | 7143 | 101.0182 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se produjo un aumento de obras (según consta en Decreto N° 5832 de fecha 19.04.13) debido a que fue necesario demoler, levantar la pendiente y hacer un badén en calle Don René; se canalizaron aguas lluvias hacia la red pública; y se confeccionaron 2 sumideros de aguas lluvias. Todas estas obras no estaban consideradas en el proyecto original. | El aumento de la magnitud se explica en las obras extraordinarias al contrato original. | [12 empty] | El día 19.05.13 la empresa Carlos Marín e Hijo Ltda. dió término a la obra "Mejoramiento calle Acapulco. El día 30.05.13 la Comisión Técnica designada por decreto N° 15100 del 04.12.12, conformada por el Sr. Claudio Donoso Torres, Director SECPLAN, el Sr. Carlos González Uribe, Jefe Dpto. Proyectos y Asesoría Urbana y el Sr. Héctor Subiabre Ojeda, Constructor DOM, se constituyó para la correspondiente Recepción de la Obra. Sin embargo, se realizaron las siguientes observaciones: - Reparar calzada con rayados y pisadas de perros. - Relleno general perímetro de cámaras. - Compactar relleno lateral sector sur (Complejo Deportivo). - Sacar elementos extraños en cámaras (alambres, etc.) - Retirar escombros existentes. - Mejorar, en general, emboquillado de soleras. - Reparar cajón de reparación en calzada sur, final poniente pavimentación. El día 31.05.13 se notificaron las observaciones al contratista. El día 05.06.13 las obras de pavimentación fueron recibidas por el SERVIU. Con fecha 28.06.13 se constituyó nuevamente la Comisión Técnica para efectuar una 2da visita inspectiva, dejando constancia que la obra se recibió conforme y sin observaciones. El día 30.07.13 se firma el Acta de Recepción Provisoria. | 30/07/2013 |  |  | SI | 05/06/2013 | El proyecto opera de manera óptima. |  | En Operación |  | CLAUDIO ALEJANDRO DONOSO TORRE | MUNICIPALIDAD DE OSORNO | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4105700% | 4105700% | 0 | 4109300% | 36 | NA |  | 4122200% | 129 | 4122200% | 129 | 4123300% | 11 | 4127400% | 41 | 217 | 217 | no posee observaciones. se pagaron solo obras civiles. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 266383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 266383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267819 | gastos administrativos no se cobraron. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274245 | el contrato en obra civil es de $ 265.196.034 iva incluido, 150 dias corridos más obras extraordinarias por $9.048.736 y aumento de plazo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274245 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282958 | se caclo el total del proyecto, con fecha 29/07/2013 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 410494.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412707.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404643.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404643.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399364.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399364.7109 | -1.9541 | -3.2331 | -2.7114 | -1.3045 |  | 55.9099 | 55.9099 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones negativas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 292413 | 7861 | 2.688% | El monto recomendado para obras civiles es $266.383 (moneda 2010) El primer contrato es por $265.196 (moneda 2012) El aumento es por $9.048 (moneda 2013) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO hubo reevaluaciones ni modificaciones menores al 10 %. Se aumentó el contrato de obras civiles pero dentro del monto recomendado original. No se reportaron gastos administrativos. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 206614 | 211185 | 2.2123 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el valor del VAN social recomendado a M$ 206.614 Se estima el valor social de la diferencia entre lo contratado y lo recomendado= 80 % de (M$ 286.699 menos M$ 292.413) = - M$ 4.571 y se resta al valor del VAN social ex ante. | Una disminución de 1,95 % en los valores contratados respecto de los recomendados genera un aumento de 2,21 % en al VAN social del proyecto. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072506-0 | MEJORAMIENTO CALLE PARINACOTA , RAHUE , OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | ACTUALMENTE EN RAHUE ALTO, LA CARPETA DE RODADO DE CALLE PARINACOTA, NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR Y MANTIENE UN TRANSITO DE VEHÍCULO EN MALAS CONDICIONES, ESTO HA FORZADO A REALIZAR UN PROYECTO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PARINACOTA EN EL TRAMO CHORRILLOS A DUBLE ALMEYDA CON LARGO DE 264 METROS,CONSIDERANDO UN ANCHO DE FAJA DE 12 METROS, ANCHO DE CALZADA DE 7 METROS Y ESPESOR DE 0.15 CON UN TOTAL DE 1.865 M2 DE CALZADA. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL TRAMO Y SEÑALES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL TRAMO. | [20 empty] | 1 | 2 | Los gastos administrativos son utilizados para el proceso de licitación y para la inspección de obras. Por eso existen dos gastos. | 100 | 4 | 5 | Con fecha 09.04.13 se realiza contrato "Mejoramiento calle Parinacota, Rahue Osorno, 2do llamado", entre la I. Municipalidad de Osorno y la empresa Carlos Marin e hijo Ltda. Decreto N°5243 de fecha 11.04.13 Aprueba contrato "Mejoramiento calle Parinacota, Rahue Osorno, 2do llamado". Con fecha 13.08.13 se realiza modificación de contrato "Mejoramiento calle Parinacota, Rahue Osorno, 2do llamado", entre la I. Municipalidad de Osorno y la empresa Carlos Marin e hijo Ltda. Se amplía plazo de ejecución por retiro de poste de SAESA. Decreto N° 13174 de fecha 13.08.13 Modifica contrato por aumento de plazo de obra "Mejoramiento calle Parinacota Rahue Osorno, 2do llamado". Se amplia el plazo del contrato en 45 días corridos, a contar del 14.08.13, quedando como nueva fecha de término el 28.09.13. Decreto N°13175 de fecha 13.08.13 Aprueba modificación de contrato "Mejoramiento calle Parinacota Rahue Osorno, 2do llamado". | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | El proyecto en la intersección de calle Parinacota con Dublé Almeida consideraba la ejecución de un badén, con radio de 6 mts., trabajos que al momento de ejecutar se entorpecieron por la presencia de un poste de alumbrado público existente en dicha intersección. El SERVIU en una primera visita inspectiva solicitó que el poste sea retirado para dar término a la obra. La empresa Carlos Marín e Hijo Ltda. realizó los trámites de retiro del poste, pero SAESA tiene sus propios contratistas para realizar este tipo de trabajos con sus propios tiempos, por lo tanto, fue necesario solicitar aumento de plazo para dar tiempo a SAESA del retiro del poste en cuestión. | 20 | 20 | La diferencia en gastos administrativos se origina en que el gasto desde el punto de vista de la unidad financiera se ejecuta contra el comprobante de ingreso de la unidad técnica, en una sóla instancia. El gasto lo ejecuta la unidad técnica en más tiempo que el programado para la unidad financiera que es el que se registra en la programación en el BIP. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/04/2013 | [14 empty] | 104479 | 1500 | 105979 | 105979 | 0 | Con fecha 09.04.13 se realiza el contrato "Mejoramiento calle Parinacota, Rahue Osorno, 2do llamado" entre la I. Municipalidad de Osorno y la empresa Carlos Marín e Hijo Ltda. por un monto de $104.478.136. Decreto N° 5243 del 11.04.13 Aprueba contrato "Mejoramiento calle Parinacota, Rahue Osorno, 2do llamado". Respecto a los gastos administrativos, se pagaron $1.489.355. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1865 | 1865 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias en las magnitudes. | No hubo variación en la cantidad de obras ejecutadas respecto de la magnitud recomendada. | [12 empty] | El Acta de Recepción Provisoria señala que con fecha 09.09.13 la empresa Carlos Marín e Hijo Ltda. dió término a la obra "Mejoramiento calle Parinacota, Rahue Osorno, 2do llamado". La Comisión Receptora designada por Decreto N° 6060 de fecha 24.04.13, constituida por el Sr. Carlos González Uribe, Ingeniero Civil Jefe del Departamento de Proyectos y Asesoría Urbana, el Sr. Héctor Subiabre Ojeda, Constructor Civil y el Sr. Jorge Bello Alarcón, Arquitecto de la DOM, con fecha 12.09.13 se constituyó para efectuar la Recepción Provisoria a dicha obra. La obra fue recibida conforme y sin observaciones. | 12/09/2013 |  |  | SI | 12/09/2013 | El proyecto opera en forma óptima. |  | En Operación |  | CLAUDIO ALEJANDRO DONOSO TORRE | MUNICIPALIDAD DE OSORNO | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4113000% | 4113000% | 0 | 4129600% | 166 | NA |  | 4137300% | 77 | 4137300% | 77 | 4138200% | 9 | 4139400% | 12 | 264 | 264 | MEJORAMIENTO CALLE PARINACOTA RAHUE ¿ 2º LLAMADO Adjudicación Informada en portal el 28/3/2013 17:12 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 101980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 101980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103416 | El primer RS recomendado da origen a la ejecución presupuestaria. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 104479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105979 | No hay correciones al monto contratado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 104479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105979 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 104479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 107625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109193 | Según reporte de asignaciones en el BIP se realizó el gasto de M$ 1.500, en moneda del 31.12.2011, en gastos administrativos lo que coincide con SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 157150.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159363.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 151900.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154113.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 151899.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154112.1912 | -3.2946 | -3.2955 | -3.3419 | -0.00091581 |  | 82.6339 | 81.4473 | El monto contratado en obras civiles fue menor en un 3,34 % que el monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | SI | 112913 | -6946 | -6.152% | La 1era recomendación RS otorgaba M$101.980 para Obras Civiles y M$1.436 para Gastos Administrativos (moneda 2010). El monto contratado para Obras Civiles corresponde a M$104.478 (moneda 2013). Se pagó M$1.489 en gastos administrativos (moneda 2013). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existen reevaluaciones ni modificaciones menores al 10 %. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 24133 | 27109 | 12.3317 | Real > Recomendado | [5 empty] | SE actualiza el indicador a moneda del 31.12.2013 = M$24.133. Se aumenta en la diferencia de contrato(disminución) de M$ 3.720 corregido a precios sociales =M$ 2.976 Nuevo indicador estimado = M$ 27.109 Aumenta el VAN del proyecto en un 12, 33 % debido a una disminución de 3,34 % en el monto contratado de obras civiles. | El proyecto resultó, en moneda de igual valor, en un 3,29 % menor que lo recomendado. Tuvo una ampliación de plazo justificada en imprevistos. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30113012-0 | MEJORAMIENTO SIETE CALLES DE POBLACION LOS PRADOS COMUNA DE FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA POBLACION LOS PRADOS ES UN LUGAR RESIDENCIAL GENERADOR DE UN ALTO FLUJO VEHICULAR DE VIAJES AL INTERIOR DE LA COMUNA. SE DISMINUYE EL COSTO GENERAL DE VIAJES Y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS | LA ETAPA CONTEMPLA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES; SANTA MARÍA (HCV HF-42 E=0,15M) EN 4.349 M2. PEDRO AGUIRRE CERDA (HCV HF-42 E=0,15M) EN 2.373 M2. CAMILO HENRIQUEZ (HCV HF-42 E=0,15M) EN 2.450 M2. VICENTE PEREZ ROSALES (HCV HF-42 E=0,15M) EN 2.499 M2. MANUEL MONTT (HCV HF-42 E=0,15M) EN 2.500 M2. NUEVA 4 (HCV HF-42 E=0,15M) EN 3.800 M2.Y NUEVA 5 (HCV HF-42 E=0,15M) EN 4.370 M2. ASIMISMO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LAS SOLUCIONES DE AGUAS LLUVIAS EN CADA UNO DE LOS TRAMOS SEÑALADOS Y LA CONSTRUCCION DE VEREDAS (HCV H25 E=0,07M). EN UN TOTAL DE 7.352 M2. LA ETAPA TAMBIÉN CONSIDERA LA INSTALACION DE LA SEÑALETICA DE TRANSITO Y LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS | 12862 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 9 | 10 | PRIMER CONTRATO DE FECHA 13/12/2012 APROBADO POR DECRETO EXENTO DOM SE N°3421/28.12.2012, ASESOR ITO PRESENTA RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 04.02.2013 (DURACION CONTRATO UN MES). SEGUNDO CONTRATO: DE FECHA 04.02.2013 APROBADO POR DECRETO EXENTO DOM N°401/07.02.2013, CON UNA DURACION DE OCHO MESES. | 11.1111 | [12 empty] | 2 | 10 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON LICITADOS, ESTO LLEVO A QUE EL PROCESO FUERA MAS LENTO, LOS ULTIMOS MONTOS CORRESPONDE A FOTOCOPIAS DE PLANOS, LOS QUE SE SOLICITARON EN FORMA PAULATINA. | 400 | 9 | 16 | SE OTORGARON AUMENTOS DE PLAZO PRIMER AUMENTO PLAZO 60 DÍAS APROBADO POR DECRETO EXENTO DOM N°986/26.03.2013 SEGUNDO AUMENTO PLAZO 120 DIAS APROBADO POR DECRETO EXENTO DOM N°1807/06.06.2013, CON FECHA DE TERMINO EL DIA 04 DE OCT. 2013. | 77.7778 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 18 | 18 | 0 | LOS AUMENTOS PLAZO DE PLAZOS FUERON DEBIDO A QUE HUBO UN AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS CON FECHA 26.12.2013, LO QUE MODIFICO EL CONVENIO ORIGINAL ENTRE EL GORE Y MUNICIPIO, APROBADO POR RES. EX N°3495/24.12.2012, LO QUE SIGNIFICO UN AUMENTO DE PRESUPUESTO POR M$ 87.278.000 POSTERIORMENTE SE PRODUJO UNA DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO POR LA SUMA $80.885.899.- INSTRUIDA POR OFICIO GR. N°2484/04.06.2013, POR DISMINUCIÓN EFECTIVA DE OBRA, LO CUAL ORIGINA UN NUEVO AUMENTO DE PLAZO POR 120 DÍAS CORRIDOS. | 80 | 80 | La variación de fechas inicio - término de ítem consultoría está asociado a renuncia de profeional ITO; la variación en gastos administrativo está asociada a licitación de ítem y el pago diferido de fotocopias; y la viariación en obras civiles está asociada a aumentos de plazos de 60 y 120 días. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/07/2012 | [14 empty] | 1329491 | 1500 | 1330991 | 1330990 | 1 | PRIMER CONTRATO $1.100.000 SEGUNDO CONTRATO $ 8.800.000 TOTAL PAGADO $ 9.900.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 22341 | 23710 | 106.1277 | Real > Recomendada | [5 empty] | HUBIERON CALLES QUE NO SE PAVIMENTARON EN SU TOTALIDAD, POR EXISTIR PROBLEMAS CON ALGUNOS PARTICULARES, YA QUE NO SE HICIERON LAS EXPROPIACIONES EN SU MOMENTO, DEBIENDO EFECTUAR MODIFICACIONES (DISMINUCIONES), ESTO LLEVÓ A EMITIER INFORMES PARA CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL GORE, SERVIU, LLEGANDO A LA SOLUCION DE PROLONGAR OTRAS CALLES. | La unidad técnica informa que hubo calles que no se pavimentaron en su totalidad, porque no se hicieron las expropiaciones en su momento, debiendo efectuar modificaciones (disminuciones), esto llevó a emitir informes para contar con la aprobación del gore, serviu, llegando a la solución de prolongar otras calles. En consecuencia, el proyecto debió haber ingresado a reevaluación. | [12 empty] | FUE NOMBRADA POR DECRETO EXENTO DOM N°3564/17.10.2013 | 17/10/2013 | AUN NO SE REALIZA, DEBERÍA REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA 17/10/2013 | 17/10/2014 | SI | 17/10/2013 | HASTA EL MOMENTO NO HAY NINGÚN PROBLEMA |  | En Operación |  | CESAR RAFAEL NEGRON BARRIA | MUNICIPALIDAD DE FRESIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4099700% | 4099700% | 0 | 4101900% | 22 | 4160900% | 590 | 4108600% |  | 4108600% |  | 4110000% | 14 | 4115200% | 52 | 155 | 155 | No hubo mayor demora en los procesos. | [23 empty] | 9900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1313199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324599 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1313199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324599 | no hay. | 9900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1319591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330991 | Consultorias: contrato por m$9.900, luego renuncio (un mes) y se hizo un nuevo contrato por el saldo, via trato directo. Obras civiles: contrato por m$1.313.020, se realizó un aumento de obras por menos del 10%, aprobado por core con cert. n°222/06.12.2012 totalizando el contrato en m$1.400.477 y luego se produce una disminución de m$80.886 con fecha 22.07.2013. Debido a lo anterior, se produjeron dos aumentos de plazo, uno por 60 dias y el otro por 120 dias corridos. | 9900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1319591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330991 | 1 | BIP = SIGFE | 9900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1319590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330990 | 10198 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1368655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380398 | el pago final de obras civiles se ejecutó en octubre de 2013 y la consultoria termino en agosto de 2013. No presenta diferencias con sigfe. | [15 empty] | 15255.6843 | 0 | 0 | 0 | 2311.8522 | 2023635.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041203.2136 | 0 | 14393.3267 | 0 | 0 | 0 | 2180.5932 | 1947031.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963605.1453 | 14393.3267 | 0 | 0 | 0 | 2180.5932 | 1931703.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948277.4803 | -3.8016 | -4.5525 | -4.5429 | -0.78059 |  | 82.1711 | 81.4721 | 1. Variaciones en ítemes consultoría, gastos administrativos y obras civiles menores al 10%. 2. La variación negativa "gastos reales vs contratados" se explica porque el contrato está en moneda presupuestaria del año del contrato y los gastos se ejecutan de manera diferida por lo que se actualizan con índices decrecientes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 1446239 | 87278 | 6.035% | OBRAS CIVILES MONTO INICIAL CONTRATO $ 1.313.019.203.- APROB. D°EX. SE N° AUMENTO OBRA $ 87.456.854.- APROB. D°EX. DOM N°3371/26.12.2012 Y RES. EX. 3495/24.12.12 Monto contrato $ 1.400.476.057.- DISMINUCION OBRA $ 80.885.899.- APROB. D°EX. DOM N°2835/23.08.2013 Y ORD. GORE N°2484/04.06.2013 MONTO FINAL CONTRATO $ 1.319.591.101.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | VANS dic2010 = M$ 19.092 VANS dic2013 = M$ 20.845 VANS ex post= M$ 20.845 + 43.421 = 64.266 VNAS ex post = VANS recomendado, llevado a precios dic 2013 más el menor costo entre monto recomendado de obras civiles y lo contratado, corregido a precios sociales. | Se verifica la rentabilidad social del proyecto estimada en la etapa preinversional, con aumento de VANS por diferencia por menor costo de obras civiles contratadas respecto de lo recomendado. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30113934-0 | MEJORAMIENTO DE 4 CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUENUIR, MAULLÍN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | MAULLIN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL ALTO FLUJO VEHICULAR DE LAS CALLES B. O¿HIGGINS, V. CÁRCAMO, 21 DE MAYO Y 22 DE MAYO QUE CUENTAN CON CARPETA DE RODADO DE RIPIO, GENERAN ALTOS COSTOS GENERALES DE VIAJES Y EXTERNALIDAD QUE DETERIORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS, LOS QUE DISMINUYEN LA CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN (HCV.15) DE LAS CALZADAS DE LAS 4 CALLES; B. O¿HIGGINS, V. CÁRCAMO, 21 DE MAYO Y 22 DE MAYO (16.578M2), INCLUYENDO 7.694M2 DE VEREDAS (HCV.7), SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO. ADEMÁS DE LA CONSULTORÍA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | 2186 | VIALIDAD INTERMEDIA | VIALIDAD URBANA |  | 5 | 6 | NO HUBO NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN LOS PLAZO DEL CONTRATO DEL ITO. LA VARIACION ENTRE LOS MESES RECOMENDADO Y EL PLAZO REAL SE PRODUCE PORQUE EL CONTRATO DEL ITO FUE SOLO POR 6 MESES. | 20 | [12 empty] | 1 | 4 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INGRESARON AL MUNICIPIO EN EL 20 AGOSTO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE INGRESO N°53359 POR $1.800.000 EL PRIMERO GASTO SE CARGO A LA CUENTA MUNICIPAL EL 11 /09/2012. SEGUN DECRETO 2220 Y EL ÚTIMO PAGO FUE EL 11/12/2012 | 300 | 5 | 8 | DECRETO EXENTO N° 5126 DEL 28/12/2012 AUMENTA EN 60 DIAS EL PLAZO DE EJECUCION POR OBRAS EXTRAORDINARIAS EN 220ML DE DRE EN CALLE VICENTE CARCAMO POR ACOLCHAMIENTO DE ESTABILIZADO Y FILTRACACIONES PROVENIENTES DE FLUCTUACION DE LAS MAREAS Y DE NAPAS SUBTERREANAS AUMENTO DE OBRAS. CALLE 22 DE MAYO EN 1278 DE PAVIMENTACION: MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE VEHICULOS DE EMERGENCIA Y PEATONAL CALLE ESMERALDA 240 M2 DE PAVIMENTACION . ES UNA CALLE ESTRUCTURANTE QUE SIRVE DE CONEXION CON LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | LA AMPLIACION DE PLAZO SE DIO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES POR OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS . GENERANDO UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS SOBRE EL PLAZO ADJUDICADO. | 60 | 60 | Los gastos administrativos se traspasaron después de iniciada la obra civil. La diferencia en el plazo de gastos administrativos se origina en que la programación se refiere a la ejecución del traspaso de los fondos a la unidad técnica la que se realiza en un pago. La ejecución que consigna la unidad tecnica se refiere a los pagos realizados por la unidad técnica. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 04/07/2014 | [14 empty] | 915059 | 1800 | 916859 | 916858 | 1 | CONTRATO POR CONSULTORIA DE ITO DE FECHA 30/07/2012 POR UN MONTO $6.266.004 CONTRATO POR EJECUCION DE OBRAS DEL 19 DE JUNIO DEL 2012 POR UN MONTO DE $827.445.075 MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 27/12/2012 POR OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS POR UN MONTO DE $81.347.220 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 24276 | 22990 | 94.7026 | Real < Recomendada | [5 empty] | El DISEÑO DE LAS CALLES FUE SOBREDIMENSIONADO YA QUE INDICABA CONSTRUCCION DE CALZADA 16.578 Y DE VEREDAS 7.694, Y SE CONSTRUYO CALZADA 16.578 Y VEREDAS 6.412, A PESAR DEL AUMENTO DE OBRAS Y QUE CONTEMPLO 1.576 M2 DE CALZADA. | La disminución de magnitud del proyecto se explica en un sobredimensionamiento de las obras civiles en la fase de evaluación y diseño. El monto real incluye 1.576 m2 de calzada que se contemplaron en el aumento de obras. | [12 empty] | REPARAR SELLOS ENTRE CALZADAS Y SOLERA, LIMPIEZA DE CALLES,LIMPÍEZAS DE SOLERAS,LIMPIEZAS DE SUMIDEROS, REPARACION DE SELLOS, REMOVER ADOCRETOS ANTIGUO, MEJORAR TERMINACIONES ENTRE CALZADAS Y SOLERAS, REPONER VEREDA AL FINAL DE CALLE VICENTE CARCAMO, SE DIO PLAZO 15 DIAS PARA SU REPARACION. | 15/04/2013 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REALIZAR EL TRAMITE, YA QUE SE CUMPLIO EL PLAZO EL 28/03/2014 | 28/03/2014 | SI | 01/07/2013 | HASTA EL MOMENTO NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS QUE AFECTEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO |  | En Operación |  | ANA MERCEDES OLMEDO BARRIA | MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4099100% | 4099100% | 0 | 4102200% | 31 | 4108900% | 67 | 4107900% |  | 4107900% |  | 4109400% | 15 | 4112100% | 27 | 130 | 130 | no se generaron mayores diferencias en los procesos. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 807068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814868 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 807068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814868 | no hay observaciones. los montos contratados se emnarcaron en los recomendados. | 6266 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 908793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916859 | contrato de consultoria por un monto de $6.266.000 por un plazo de 180dias corridos contrato de obras civiles por un monto de $827.445.076 por un plazo de 180 dias corridos. Se genero un aumento de obras por un monto de $81.347.220 aprobado con certificado n°207/22.11.2012 totalizando el contrato en $908.792.295 y un aumento de plazo de 60 dias. | 6266 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 908793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916859 | 1 | BIP = SIGFE | 6265 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 908793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916858 | 6533 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 949315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957730 | consultoria gastado real 6.266.000 falta 1 peso en sigfe obras civiles gastado 908.792.296 coincide con sigfe | [15 empty] | 9245.9976 | 0 | 0 | 0 | 2773.3758 | 1243688.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255708.3696 | 0 | 9245.9976 | 0 | 0 | 0 | 2656.2307 | 1340906.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352808.9862 | 9222.004 | 0 | 0 | 0 | 2656.2307 | 1339851.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351729.275 | 7.7327 | 7.6468 | 7.732 | -0.079813 |  | 58.7964 | 58.2797 | Las consultorías se contrataron a valor presupuestario 2012 (M$ 6.266). El gasto se realizó entre 2012 y 2013. El contrato es sin reajuste, por lo que si se actualiza su monto desde el 31.12.2011 al 31.12.2013, resulta mayor que lo gastado al 31.12 2013, pues si bien los gastos coinciden nominalmente con el contrato, se actualizan en parte (lo gastado el 2013) con un índice menor. El gasto administrativo se transfirió a valor idi de M$ 1.800 (moneda de 31.12.2010) en el año 2012, lo que en términos reales es menor que lo recomendado. Esto explica la disminución de 4,22 % en moneda del 31.12.2013. La diferencia en el monto gastado de obras civiles respecto de lo contratado se explica en que el contrato, que es sin reajuste, se actualiza desde su fecha de inicio y los gastos anualmente. La diferencia entre el monto contratado y el recomendado se explica en la modificación de contrato por ampliación de obras y obras extraordinarias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | SI | 889698 | 81347 | 9.143% | AUMENTO DE DREN 22O ML COSTO M$12.453 AUMENTO DE OBRAS CALLE 22 DE MAYO 1278 M2 DE PAVIMENTACION M$56.863 CALLE ESMERALDA 240 M2 DE PAVIMENTACION M$ 12.032 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se produjo un aumento de 7, 82 % en el item de obras civiles respecto de lo recomendado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 139867 | 84762 | -39.3981 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se actualizó VAN de M$ 128.103 desde 31.12.2010 al 31.12.2013 resultando M$ 139.867. Se estimó el valor social del mayor costo de las obras civiles en M$ 55.105 (80 % de la diferencia de lo contratado respecto de lo recomendado). Se descuenta el valor social de la diferencia al indicador original actualizado, el que disminuye a M$ 84.762. | El aumento de 7, 82 % en el monto contratado respecto del monto recomendado significó una disminución de un 39, 4 % en el valor del VAN social del proyecto. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30114750-0 | MEJORAMIENTO CUATRO CALLES DE LA POBLACION SAN JOSE, LOS MUERMOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS ACTUALES CALLES DE LA POBLACION, CUENTAN CON RODADO DE RIPIO, PROVOCANDO TARDIOS EN TRASLADOS, COSTOS DE MANTENCION, PROBLEMAS DE CONTAMINACION. SE REQUIERE IMPLEMENTAR LA SOLUCION PLANTEADA EN EL PROYECTO, PARA ASI SUBSANAR ESTOS PROBLEMAS. | SE EJECUTARAN LAS SIGUIENTES OBRAS CIVILES DE PAVIMENTACION: - CALLE LAS CAMELIAS: CARPETA DE H.C.V, CON E:15CM, SUPERFICIE DE 650.5M2, CON UNA LONGITUD TOTAL DE LA CALLE DE 124.1ML. TRAMO ENTRE CALLE ALBERTO HURTADO E INTERSECCION LAS LILAS. - CALLE LAS ROSAS: CARPETA DE H.C.V, CON E:15CM, SUPERFICIE DE 624M2, CON UNA LONGITUD TOTAL DE LA CALLES DE 125ML. TRAMO ENTRE CALLES ALBERTO HURTADO Y LAS LILAS. - CALLE ALBERTO HURTADO: CARPETA DE H.C.V, CON E:15CM, SUPERFICIE DE 1550M2, LONGITUD TOTAL DE LA CALLE 310ML. TRAMO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y LAS CAMELIAS. - CALLE JUAN PABLO II: CARPETA DE H.C.V, CON E:15CM, SUPERFICIE DE 1361M2, CON UNA LONGITUD TOTAL DE LA CALLE DE 272ML. TRAMO ENTRE CALLES SAN SEBASTIAN Y LAS CAMELIAS. LA CONSULTORIA (ITO), TENDRA UN SUELDO DE $880.000 BRUTO POR LA INSPECCION TECNICA DE LA PAVIMENTACION EN LOS 6 MESES DE CONTRATO. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDERAN A LO INVERTIDO E INCURRIDO EN PROCESO DE LICITACION, PUBLICACION Y MATERIALES DE OFICINA; CON UN MONTO TOTAL SOLICITADO DE $1.436.000.- | 17000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 6 | EL CONTRATO SE REALIZO CON UN PLAZO DE EJCUCION DE 180 DIAS, CUMPLIENDOSE ESTE. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | NO EXISTEN ANTECEDETNES DE INGRESO DEL MONTO CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS. | -100 | 5 | 5 | Hubo retrasos en gestionar la recepcion provisoria. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | NO EXISTEN ANTECEDETNES DE INGRESO DEL MONTO CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 33.3333 | Se observa un aumento del 33,33% en el plazo real de ejecución del proyecto respecto del plazo estimado en la evaluación ex ante, debido a retrasos en la gestión de la recepción provisoria de la obra, lo que genero tiempo muerto de dos meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/12/2012 | [14 empty] | 194164 | 1436 | 195600 | 195600 | 0 | Contrato de obras civiles con CONSTRUCTOTRA HURTADO, monto total $189.107.627.- de fecha 27/11/2012, plazo total de 145 dias corridos. Contrato consultorias con CHRISTIAN CARCAMO NAVARRETE, monto total $5.056.000.- de fecha 04/12/12, plazo total 180 dias corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4155 | 4155 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LO PROYECTADO Y LO EJECUTADO. | Sin variación de la magnitud del proyecto. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 11/04/2013 | NO SE HA REALIZADO LA RECEPCION. | 17/07/2014 | SI | 16/04/2012 | LAS PAVIMENTACIONES SE ENCUENTRAN EN USO, DESDE LA RECEPCION PROVISORIA, SOLO FALTA LA RECEPCION DEFINITIVA QUE NO HA SIDO GESTIONADA POR LA DOM NI POR LOS CONTRATISTAS. |  | En Operación |  | PATRICIA ISABEL LOEBEL JARA | MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS |  |  |  |  | 4105300% | 4105300% | 0 | 4112100% | 68 | 4127400% | 153 | 4124000% |  | 4124000% |  | 4124700% | 7 | 4127400% | 27 | 221 | 221 | SIN INFORMACION EN SOLICTUD DE ASIGNACION PPTARIA, NO SE TIENE A LA VISTA RESOLCUION DE ASIGNACION, SOLO LA TOMA DE RAZON EN BIP. | [23 empty] | 5056 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 189610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196102 | 5056 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 189610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196102 | NO HAY | 5056 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 189108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195600 | O.CIVIL: MONTO $189.107.627 FIRMADO EL 27.11.2012. CONS.:MONTO $5.056.000 FIRMADO 04.12.2012. | 5056 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 189108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195600 | 0 | BIP = SIGFE | 5056 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 189108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195600 | 5208 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 195567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202276 | G.ADM. :1.436 AÑO 2012 CONS.: AÑO 2013: 5.056.000 O.CIVIL: AÑO 2012: 49.999.796 -AÑO 2013: 20.799.781 52.934.569 52.129.330 13.244.150 | [15 empty] | 7790.8573 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 292188.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302192.1135 | 0 | 7350.5045 | 0 | 0 | 0 | 2118.4922 | 279025.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288494.6007 | 7350.5045 | 0 | 0 | 0 | 2118.4922 | 276020.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285489.7574 | -4.5327 | -5.5271 | -5.5332 | -1.0416 |  | 68.7099 | 66.431 | Variaciones en ítemes consultoría, gastos administrativos y obras civiles menores al 10%. La variación negativa "gastos reales vs contratados" se explica porque el contrato está en moneda presupuestaria del año del contrato y los gastos se ejecutan de manera diferida por lo que se actualizan con índices decrecientes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto sin reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 107205 | 114486 | 6.7917 | Real > Recomendado | [5 empty] | VANS recomendado (dic2010) = M$ 98.188 VANS actualizado (dic2013) = M$ 107.205 VANS ex post = M$ 107.205 + M$ 7.461 (menor costo de obras contratades respecto del monto recomendado, corregido a precios sociales) = M$ 114.486 | Se verifica la rentabilidad social del proyecto estimada en la etapa preinversional, con aumento de VANS por diferencia por menor costo de obras civiles contratadas respecto de lo recomendado. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30117850-0 | MEJORAMIENTO CALLE G. DEL RIO, GAB. MISTRAL Y 21 DE MAYO, MAULLIN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | MAULLIN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL ALTO FLUJO VEHICULAR DE LAS CALLES G. DEL RÍO, 21 DE MAYO Y G. MISTRAL QUE CUENTAN CON CARPETA DE RODADO DE RIPIO Y HORMIGÓN- ADOCRETOS, GENERAN ALTOS COSTOS GENERALES DE VIAJES Y EXTERNALIDAD QUE DETERIORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS, LOS QUE DISMINUYEN CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN (HCV.15) DE LAS CALZADAS DE LAS 3 CALLES; GASPAR DEL RIO, GABRIELA MISTRAL Y 21 DE MAYO (21825M2), INCLUYENDO 6.028M2 DE VEREDAS (HCV.7), SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO. ADEMÁS DE LA CONSULTORÍA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | 5557 | VIALIDAD INTERMEDIA | VIALIDAD URBANA |  | 6 | 6 | SE corrigió información de fechas de acuerdo con información aportada en observaciones al historial de contratos y gastos. | 0 | [12 empty] | 1 | 9 | LOS FONDOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS INGRESARON AL MUNICIPIO EL 18/12/2012 SEGUN ORDEN DE INGRESO N¦ 552786. LOS GASTOS SE REALIZARON Y SE CARGARON A ESE ITEM POSTERIOR AL INGRESO , SIENDO EL ULTIMO PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. Según historial de la programación el plazo original fué de 1 mes, que se refiere a la transferencia de los montos a la unidad técnica, no a la ejecución por parte de esta. | 800 | 6 | 8 | DECRETO EXENTO N°2652 DEL 27/06/2012 APRUEBA CONTRATO POR 180 DIAS CORRIDO DECRETO EXENTO N 408 DE FECHA 30/12/2013 APRUEBA UN AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIA QUE GENERO UN AUMENTO 45 DIAS SUMANDO UN TOTAL DE 225 DIAS. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | EL AUMENTO DE PLAZO DEBIO FUNDAMENTALMENTE POR EL AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIA QUE AUMENTO EN UN MES Y MEDIO EL PLAZO DE ADJUDICACION Y POR OTRO LADO EL PERIODO EN QUE SE INGRESARON AL PRESUPUESTO MUNICIPAL LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, EN DICIEMBRE DEL 2012, LO QUE GENERO UN DESFACE EN EL USO DE DICHOS RECURSOS QUE FUE RECIEN EN SEPTIEMBRE DEL 2013.- | 150 | 150 | La diferencia en el plazo de ejecución de los gastos administrativos se genera en que la aprobación se refiere al traspaso de los gastos desde la unidad financiera a la unidad técnica, en tanto la unidad técnica consigna el plazo de ejecución de ls gastos dentro de la unidad técnica. Desde el punto de vista de la la ejecución financiera los gastos administrativos se devengan y pagan al momento de su traspaso a la unidad técnica. Esto explica el aumento del plazo real por sobre el plazo real del contrato. El mayor plazo de ejecución de las pbras civiles se explica en Decreto Municipal de aumento de obras y de plazo (45 días adicionales al plazo original del contrato que fué de 6 meses) | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 09/07/2012 | [14 empty] | 1016474 | 1800 | 1018274 | 1018275 | -1 | DECRETO 3119 DE FECHA 01/08/2012 APRUEBA CONTRATO ITO POR UN MONTO DE $7.200 POR 6 MESES DECRETO EXENTO 2652 DE FECHA 27/06/2012 APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS POR UN MONTO DE $917.976.999 CON UN PLAZO DE 180 DIAS CORRIDOS DECRETO EXENTO N° 408 DE FECHA 30/01/2013 QUE APRUEBA AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $100.296.785 QUE AUMENTA EL PLAZO EN 45 DIAS SIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN 225 DIAS | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 27853 | 22140 | 79.4887 | Real < Recomendada | [5 empty] | EL DISEÑO DEL PROYECTO CONTEMPLO 27853 M2 DE CONSTRUCCION, PERO COMO SON VALORES ESTIMATIVOS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN ESTOS ALCANZARON A 22140 M2 A PESAR DE HABERSE REALIZADO UN AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. | Hubo una disminución de la superficie real construida por sobreestimación de las cubicaciones del diseño según lo informado por la unidad técnica. Los aumentos de obra no implicaron modificaciones de superficie construida. | [12 empty] | OBSERVACIONES : LIMPIEZA DE CALZADAS, CARCHAS Y SUMIDEROS, MEJORAR TRMINACIONES MURO CONTENCION FALAT DE RELLENO , LIMPIEZA DE CAMA DE ALCANTARILLADO, REPOSICION DE VEREDA FISURADA, , PLAZO PARA SUBSANARLAS 15 DIAS DE CONTAR DEL 16/04/2013 | 16/04/2013 | NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES | 06/05/2014 | SI | 24/03/2013 | PRESENTO PROBLEMAS CON LAS REDES DE CONEXION DE ALCANTARILLADO, SEGUN OFICIO N° 770 DEL 02/08/2013 DEL DOM LO CUAL FUE SUBSANADO POR LA EMPRESA. |  | En Operación |  | ANA MERCEDES OLMEDO BARRIA | MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4099700% | 4099700% | 0 | 4101500% | 18 | 4112100% | 106 | 4108700% |  | 4111700% |  | 4112100% | 4 | 4112100% | 0 | 124 | 124 | La mayor diferencia en días se genera porque la Unidad Técnica postula al Presupuesto 2012 el Proyecto, a fines del 2011 y la Recomendación Favorable es obtenida en el mes de Marzo. Por lo que no se pudo gestionar antes el inicio del Proyecto. | [23 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 917977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926977 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 917977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926977 | Los valores informados en cuanto a los ítemes recomendados, se mantienen sin cambios. | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1009274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018274 | Contrato de Obras Civiles aumenta respecto a lo contratado por concepto de Obras Extraordinarias ($91.296.785) aprobado por Consejo Regional (Certificado N° 206 (22/11/2012).- No permite registrar el monto contratado en Gastos Administrativos. Efectivamente pagados $1.800.000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1009274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018274 | -1 | BIP = SIGFE | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1009275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018275 | 7508 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 1052270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061660 | Se genera diferencia por 1mil en el gasto del sigfe en Obras Civiles, sólo por aproximaciones, lo efectivamente pagado asciende a M$1.009.274.- Por concepto de Obras extraordinarias informadas por la U. T. | [15 empty] | 11094.9148 | 0 | 0 | 0 | 2773.3758 | 1414599.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428467.8085 | 0 | 10623.5115 | 0 | 0 | 0 | 2656.2307 | 1489164.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502444.2572 | 10596.6951 | 0 | 0 | 0 | 2654.8193 | 1485158.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498410.5126 | 5.1787 | 4.8963 | 4.9879 | -0.26848 |  | 67.6789 | 67.0804 | Las variaciones en gastos administrativos se explican en que el monto recomendado fue de M$ 1.800 en moneda de 31.12.2010, el monto contratado y pagado fue de M$ 1.800 en moneda de 31.12.2011. Las variaciones en consultorías se explican en que el monto recomendado fue de M$ 7.200 en moneda de 31.12.2010, el monto contratado fué de M$ 7.527 en moneda del 31.12.2011 y el monto pagado fué de M$ 6.000 en moneda de 31.12.2011 más M$ 1.200 en moneda de 31.12.2012. El monto de obras civiles recomendado fué de M$ 917.977 en moneda de 31.12.2010, el monto contratado original fué de M$ 917.977 en moneda de 31.12.2011 más M$ 91.297 en moneda de 31.12.2011 y el monto gastado fué de M$ 823.839 en moneda de 31.12 2011 más M$ 185.435 en moneda de 31.12.2012. El monto contratado en moneda del 31.12.2011 del contrato resultó igual que el monto aprobado en moneda de 31.12.2010, lo que genera una disminución real de lo contratado respecto de lo aprobado. El pago, diferido en más de un año, de un contrato sin reajustes provoca una disminución real de lo pagado respecto de lo contratado. Estas disminuciones más el aumento del contrato en moneda del 31.12.2011 generan el efecto neto real de un aumento de 5, 27 % en el monto contratado y de 4, 99 % de aumento en el gasto real. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAOLA CABELLO COURBIS | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 1012102 | 100297 | 9.91% | OBRAS EXTRAORDINARIA: CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN 144ML, CON BARANDAS METALICAS TIPO SERVIU AUMENTO DE OBRAS: CARPETA DE RODA EN 30 M2, SOLERAS TIPO A EN 28 ML Y GEOTEXTIL EN 30 ML | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El valor referencial para las modificaciones menores al 10 % corresponde al porcentaje de diferencia entre el monto consignado por la unidad técnica para incrementos /disminuciones menores al 10 % en moneda nominal y y el monto recomendado en moneda del 31.12.2013, por lo que no representa una referencia válida. El valor consignado de M$ 100.297 para variaciones de obras civiles el año 2013 corresponde a más del 10 % del monto aprobado para obras civiles en moneda del 31.12.2012 (M$ 972.983). Por su parte la unidad financiera consigna un valor de aumento de obras (cretificado CORE) por M$ 91.297 (menor al 10 %). | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 326920 | 284989 | -12.8261 | Real < Recomendado | [5 empty] | SE actualizo el VAN recomendado a moneda del 31.12.2013, se le restó la diferencia del monto contratado respecto del recomendado corregida a valores sociales (80 % de los valores de mercado). | El aumento del 4,99 % en los montos contratados respecto de los recomendados genera una disminución del 12, 83 % en el VAN social del proyecto. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30086229-0 | CONSTRUCCION VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA DE P. MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | SE CONSULTA LA CONTRATACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS QUE BENEFICIARÁN A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT, EN UN LOTEO TIPO CONDOMINIO, YA QUE SE CONSIDERAN AREAS DE USO COMUN ADEMAS DE LA VIVIENDA PROPIAMENTE TAL. PARA EL TOTAL DE PLAZAS CONSULTADAS LA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA ASCIENDE APROX. A 659,5 M2, IMPLICANDO UNA RELACIÓN DE 33 M2 POR RESIDENTE. | 0 | [19 empty] | 8 | 29 | En el año 2009 este proyecto solo presento gasto administrativo, por lo que el primer gasto que se indica con fecha junio 2009 corresponde al año en donde no hubo contrato, en el año 2010 no existio movimiento en este proyecto, contratandose recien la obra el 21.12.2011 mediante resolucion de contrato N°081, por tanto corresponde la suma de 29 meses considerando el tiempo que el proyecto no registro movimiento. | 262.5 | 8 | 15 | La obra fue contratada mediante resolucion N°081 del 21.12.2011, con un plazo de 60 dias para el diseño y 210 dias para la ejecucion. Posteriormente mediante resolucion Exenta N°1135 del 28.02.2012 modifica la resol.081 debido a autorizacion de compensar aumento de plazo en 45 dias corridos para la etapa de ejecucion del proyecto, quedando 105 dias para el diseño y 165 días para la ejecucion de la obra. Mediante resoluc.exenta N°99 del 16.01.2013 se aumenta el contrato en 45 dias coridios siendo su nueva fecha de termino el 18.03.2013. Por tanto los 15 meses estan calculados desde el 28.11.2011 que corresponde a la fecha de protocolizacion de la resolucion de contrato y que es el inicio del diseño hasta el termino de la obra que es de fecha 18.03.2013. | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 44 | 46 | 2 | Corresponde a 45 meses plazo de ejecucion considerando tiempos muertos, en el cual el proyecto en el año 2009 solo presento gasto administrativo, en el año 2010 no existio movimiento en este proyecto, contratandose recien la obra el 21.12.2011, teniendo un plazo ampliado hasta el 18.03.2013. | 300 | 318.1818 | Esta iniciativa tuvo su primera recomendación favorable el año 2009 el MINVU sólo hizo traspaso de recursos para gastos administrativos no fue adjudicada la obra por problemas presupuestarios. El año 2010 la SEREMI del MINVU volvio a presentar la iniciativa para el proceso 2011 año en que fue adjudicada solicitando recursos adicionales para gastos administrativos ya que se habían gastado los del año 2009. Las obras civiles además tuvieron un incremento de plazos de 7 meses se efecturon dos aprobaciones de aumento de plazo por noventa días. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 20/08/2012 | [14 empty] | 234134 | 3962 | 238096 | 238095 | 1 | La obra fue contratada por el monto de M$234.134,022 según consta en resol. de contrato N°081 del 21.12.2011. Respecto al total del gasto administrativo fue de M$3.962, siendo en el año 2009 de M$1.962 y en el año 2011 de M$2.000. | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se entrego 20 soluciones habitacionales a adultos mayores en la comuna de Puerto Montt | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a las obras recomendadas, correspondientes a la construcción de 20 viviendas tuteladas en beneficio de la población adulta mayor de la Comuna de Puerto Montt. | [12 empty] | Existe solamente la recepcion definitiva de la obra | 25/06/2013 | Obra fue recepcionada sin observaciones | 25/06/2013 | SI | 25/06/2013 | La obra se encuentra en normal funcionamiento |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3987400% | 3987400% | 0 | 4065300% | 779 | 4070900% | 56 | 4090500% | 196 | 4090500% | 196 | 4114100% | 236 | 4112100% |  | 1247 | 1247 | El proyecto contempla el diseño y la ejecución de las obras. En el año 2009 mediante Propuesta N°18-2009 se licitó la obra, declarándose desierta, por tanto en ese año solamente se registró gasto por concepto de gasto administrativos de M$1.962, rebajándose los recursos existentes en obras civiles en este año. En el año 2010 se licitó nuevamente el proyecto según Propuesta N°5-2010, declarándose nuevamente desierta. En el año 2011 se llamó 2 veces a propuesta, 17-2011 y 23-2011 declarándose nuevamente desierta la propuesta, contratándose finalmente la obra mediante trato directo según consta en Resolución N°081 del 21.12.2011. En este año 2011 solo se registro gasto de M$2.000 por concepto de gastos administrativos. El primer gasto con cargo al item obras civiles de M$6.560 se efectuó el 31.07.2012 correspondiente al pago del diseño; con fecha 28.09.2012 se efectó el primer pago propiamente de la ejecucion de la obra (item obras civiles igualmente, M$21.664,252). | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 168755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 168755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170717 | M$1.962 corresponde solamente a gastos administrativos del año 2009. Sin embargo en el año 2011 se registro un gasto de M$2.000 por concepto de gastos administrativos, lo que e total suma M$3.962 en este item. Asimismo en obras civiles el monto corresponde a M$234.134,022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 234134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238096 | La obra fue contratada por el monto de M$234.134,022 según consta en resol. de contrato N°081 del 21.12.2011. Respecto al total del gasto administrativo fue de M$3.962, siendo en el año 2009 de M$1.962 y en el año 2011 de M$2.000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 234134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238096 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 234133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379 | 243503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247882 | La obra fue contratada por el monto de M$234.134,022 según consta en resol. de contrato N°081 del 21.12.2011. Respecto al total del gasto administrativo fue de M$3.962, siendo en el año 2009 de M$1.962 y en el año 2011 de M$2.000. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318.1713 | 285374.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288692.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.0532 | 360799.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366979.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.0532 | 343677.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349856.0707 | 27.1177 | 21.1865 | 20.4304 | -4.6659 |  | 17492.8035 | 17183.8509 | Los montos contratados y los gastos reales fueron mayores que el monto recomendado, con una variación de 27% y 21% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Esta iniciatiava no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | existe un error en el nombre del indicador. No esta calculado el indicador | La mayor variación que tuvo esta iniciativa fueron los plazos esto se debio a que no se le asignaror recursos el año 2009 siendo pospuesta su ejecución para el año 2011 a esto hay que sumarle el incremento en los plazos de ejecución de las obras civiles. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30100406-0 | CONSTRUCCION VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA PURRANQUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PURRANQUE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ATENDER LA NECESIDAD HABITACIONAL DE ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DE LA COMUNA DE PURRANQUE DE ACUERDO A CONVENIO MINVU - SENAMA. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONJUNTO HABITACIONAL DE 20 VIVIENDAS PAREADAS O CONTINUAS CON SALA MULTIUSO PARA ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREACIONALES, DE ALIMENTACIÓN, ETC; CIRCULACIONES CUBIERTAS, AREAS VERDES FORMADAS QUE BENEFICIARÁ A 20 FAMILIAS DE ADULTOS MAYORES EN PAREJAS O SOLO, SERÁ CERRADO PERIMETRALMENTE CON ACCESO ÚNICO PARA PERSONAS Y VEHÍCULOS. | 20 | [19 empty] | 9 | 4 | El plazo de los gastos administrativos corresponde efectivamente a 4 meses | -55.5556 | 15 | 14 | La cantidad de meses desde el inicio del proyecto que es 28.12.2011 fecha de protocolizacion de la resolucón de contrato corresponde al inicio del diseño, hasta el termino del plazo correspondiente a la obra civil ques es 01.03.2013, es de 14 meses. La obra fue contratada inicialmente en un plazo de 60 días para el diseño y 210 días para la ejecucion, según resol. N°080 del 21.12.2011. Mediante resol.exenta N°1136 del 28.05.2012 se modifica resol 081 debido a autorizacion de compensar aumento plazo en 45 dias corridos para la etapa de ejecucion de la obra, quedando 105 y 165 dias para la ejecucion | -6.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 15 | 15 | 18 | 19 | 1 | Los 7 meses reales corresponde desde el inicio de la obra civil 03.08.2012 hasta el termino del contrato 01.03.2013 | 20 | 26.6667 | El plazo de ejecución de las obras civiles tuvo un incremento de un 16% de lo originalmente contratado en 45 días. el plazo real de ejecución es de 14 meses. El plazo recomendado es de 15 meses por lo cual existe un plazo inferior de la ejecución de un mes. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 03/08/2012 | [14 empty] | 232161 | 2176 | 234337 | 234337 | 0 | M$2.176 por concepto de gastos administrativos fueron pagados en el año 2011. La obra fue contratada por el monto de M$232.161,179 el cual corresponde a lo efectivamente pagado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se efectuaron 20 soluciones habitacionales a adultos mayores en la comuna de Purranque | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a las obras recomendadas, correspondientes a la construcción de 20 viviendas tuteladas en beneficio de la población adulta mayor de la Comuna de Purranque. | [12 empty] | Se efectua solamente acta de rececion definitiva | 11/06/2013 | La obra fue recepcionada sin observaciones | 11/06/2013 | SI | 11/06/2013 | La obra se encuentra en normal funcionamiento |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4061100% | 4061100% | 0 | 4065300% | 42 | 4076100% | 108 | 4127100% | 510 | 4127100% | 510 | 4114100% |  | 4112100% |  | 510 | 510 | Se actualizaron las fechas de acuerdo a lo real efectuado del evento. El primer gasto item obras civiles de M$6.560 se efectuo el 31.07.2012, correspondiente al pago del diseño de la obra, en el mes de septiembre se efectuó el pago de M$21.044,322 corespondiente a la ejecucion de la obra propiamente tal. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 221995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 221995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224089 | M$2.176 por concepto de gastos administrativos fueron pagados en el año 2011. La obra fue contratada por el monto de M$232.161,179 el cual corresponde a lo efectivamente pagado en obras civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176 | 232161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234337 | M$2.176 por concepto de gastos administrativos fueron pagados en el año 2011. La obra fue contratada por el monto de M$232.161,179 el cual corresponde a lo efectivamente pagado en obras civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176 | 232161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234337 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176 | 232161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 241460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243836 | Los montos M$2176 y M$232161 corresponde a lo efectivamente pagado del proyecto. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.4055 | 352269.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355591.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353.456 | 357759.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361113.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353.456 | 340796.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344149.8322 | 1.5527 | -3.2178 | -3.2569 | -4.6975 |  | 17207.4916 | 17039.8188 | Los montos contratados y gastos reales del proyeto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +-10% con respecto al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No tuvo reevaluaciones. EL monto calculado es una actualización de la moneda no corresponde a un monto reevaluado | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se calculo indicador | Esta inciativa tuvo durante su ejecución un leve incremento en los plazos de ejecución de un 16% entre lo contratado y lo realmente ejecutado. En relación a lo recomendado los plazos de ejecución fueron inferiores en un mes lo que representa el 6,6%. En relación con los costsos estos fueron levemente superiores entre lo recomendado y contratado no superando el 10%. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30096308-0 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS PUERTO GUADAL | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS PRECARIAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO GUADAL A FIN DE POTENCIAR SU EFICIENCIA ANTE LAS CRECIENTES DEMANDAS QUE ENFRENTAN. | SE CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL EXISTENTE. LA EDIFICACIÓN SE EMPLAZARÁ EN UN TERRENO DE PROPIEDAD DE SERVIU REGIÓN DE AYSÉN, QUE ACTUALMENTE ALBERGA AL CUARTEL Y SOBRE EL CUAL SE ESTABLECE UN COMODATO A FAVOR DE BOMBEROS. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUMA UN TOTAL DE 200 M2 Y CONTEMPLA LOS SIGUIENTES RECINTOS: 01 SALA DE MÁQUINAS PARA 2 CARROS MAYORES Y 1 CAMIONETA DE RESCATE VEHICULAR, 01 UNA BODEGA DE EQUIPOS, 01 OFICINA DE DIRECTOR, 01 SALA MULTIUSO, 01 OFICINA GUARDIA, 01 DORMITORIO GUARDIA Y 02 SSHH. LA MATERIALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SERÁ DE ESTRUCTURA MÉTALICA CON CONTENCIONES DE HORMIGÓN ARMADO Y TABIQUERÍA DE PERFILERÍA METÁLICA LIVIANA. | 12 |  |  |  | 7 | 7 | NO HUBO MODIFICACIONES. | 0 | 2 | 24 | EL DEPARTAMENTO DE OBRAS COMIENZA CON LAS GESTIONES DE LICITACIÓN, SIN EMBARGO, POSTERIORMENTE SE DERIVA ESTA RESPONSABILIDAD AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN ESE TRASCURSO LA PROFESIONAL A CARGO DEL PROYECTO RENUNCIA, POR TAL RAZÓN SE GENERA UN RETRASO HASTA QUE SE LOGRA CONTAR CON UN NUEVO PROFESIONAL QUIEN ASUME LA TAREA DE GESTIONAR LAS LICITACIONES. SE DEBE SUMAR ADEMÁS EL TRASPORTE DEL EQUIPAMIENTO QUE FUE UN FACTOR QUE INFLUYÓ EN LA DEMORA DE LA RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | 1100 | 2 | 24 | EXISTEN EQUIPOS CUYAS ESPECIFICACIONES NO SE ENCUENTRAN EN STOCK, TAMPOCO EN CONVENIO MARCO, POR TAL RAZÓN SE TUVO QUE LEVANTAR LICITACIÓN QUE FUE DECLARADA DESIERTA EN VARIAS OPORTUNIDADES HASTA QUE SE ADJUDICÓ, GENERÁNDOSE UNA DEMORA ADEMÁS POR LA LOGÍSTICA Y POR LO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO. (ESCASO) | 1100 |  |  |  |  | 1 | 1 | NO HUBO VARIACIONES. | 0 | 7 | 25 | El director de Obras suspende la ejecución de las obras por encontrarse dificultades a la geomorfología del lugar de emplazamiento de proyecto. Por lo cual se contrató un estudio de ingeniería para subsanar la problemática, cancelándose con recursos municipales. | 257.1429 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 26 | 27 | 1 | Principalmente asociado a las licitaciones que estuvieron a cargo de dos diferentes departamentos. Hay que sumar que en ese periodo hubo cambio de personal quien tuvo que interiorizarse nuevamente en el proyecto para continuar con su correcta ejecución. Mencionar además que el Departamento de Obras detectó falencias en el terreno en donde se emplazó el proyecto por lo cual tuvo que tomar las medidas necesarias para asegurar la obra, contratando así un estudio de ingeniería cancelado con recursos municipales. | 225 | 237.5 | LAS LICITACIONES QUE ESTUVIERON A CARGO DE DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DIFERENTES, EL CAMBIO DE PERSONAL QUE TUVO QUE INTERIORIZARSE NUEVAMENTE EN EL PROYECTO PARA CONTINUAR CON SU CORRECTA EJECUCIÓN, EL ESTUDIO DE INGENIERÍA QUE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS TUVO QUE CONTRATAR, PARA ASEGURAR LA OBRA DEBIDO A LAS FALENCIAS DETECTADAS EN EL TERRENO EN DONDE SE EMPLAZÓ EL PROYECTO Y LA EXISTENCIA DE EQUIPOS CUYAS ESPECIFICACIONES NO SE ENCONTRARON EN STOCK NI TAMPOCO EN CONVENIO MARCO, LO QUE OBLIGÓ A DECLARAR DESIERTAS LAS LICITACIONES EN VARIAS OPORTUNIDADES, SE TRADUJO EN UNA GRAN DEMORA LO QUE EXPLICA LA ALTA VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS PLAZOS RECOMENDADOS Y LOS REALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 17/11/2011 | [14 empty] | 140055 | 701 | 140756 | 185310 | -44554 | LA INFORMACIÓN FUE RECOPILADA DE ACUERDO A LO INFORMADO EN EL BIP, DEBIDO A QUE LOS ARCHIVOS FÍSICOS FUERON AFECTADOS EN EL SINIESTRO QUE DAÑO LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. EN CUANTO A LA DIFERENCIA REFLEJADA EN OBRAS CIVILES, EL CONTACTO DEL GOBIERNO REGIONAL SR. DIAZ, SEÑALA QUE LO REAL ES LO ARROJADO POR EL SIGFE Y QUE LA DIFERENCIA EN "GASTOS CON CONTRATO" SE DEBIÓ A UN ERROR DE DIGITACIÓN. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se ejecutó de acuerdo a lo presupuestado. | NO HUBO VARIACIONES EN LAS MAGNITUDES DEL PROYECTO. | [12 empty] | El Director de Obras Don Carlos Aguila Kitzemann, realiza recepción provisoria de obras de acuerdo a punto 27 de las bases administrativas generales. Se indica que la obra se encuentra finalizada en su totalidad según lo dispuesto en las bases de licitación, EE.TT y demás antecedentes que conforman parte del contrato de obras. | 16/05/2013 | Cabe señalar que la compañía de Bomberos de Puerto Guadal, comienza a utilizar las instalaciones del cuartel el día 20 de mayo de 2013, de acuerdo a lo expresado por su comandante Don Miguel Gatica. | 25/11/2013 | SI | 16/05/2013 |  |  | En Operación |  | OMAR RUIZ INALLADO | MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO | MARTA MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4072800% | 4072800% | 0 | 4076300% | 35 | 4084200% | 79 | 4085800% | 16 | 4085800% | 16 | 4086400% | 6 | 4090500% | 41 | 177 | 177 | - En el punto 10 primer gasto administrativo la diferencia corresponde a que el sistema BIP asume el mes octubre como el día primero. -En los puntos 11 y 14 suscripcion del primer contrato del proyecto la diferencia es por lo siguiente : El contrato firmado entre el alcalde y la empresa constructora tiene fecha 11 de noviembre 2011 y la fecha 17 de noviembre 2011 corresponde al oficio 952 en el cual el alcalde entrega copia al Gobierno Regional del contrato entre la municipio y la empresa contratista. -En el punto 17 la diferencia consiste en que el sistema asume el mes de diciembre como el día primero. | [23 empty] | 4800 | 1612 | 3018 | 0 | 701 | 162628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172759 | 4800 | 1612 | 3018 | 0 | 701 | 162628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172759 | sin observaciones | 4800 | 1612 | 3018 | 0 | 701 | 175620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185751 | GASTOS EFECTUADOS MONTOS M$ FECHAS Consultoría 4.800 30/dic/2011 al 27/jul/2011 Equipamiento 690 27/mar/2013 al 23/oct/2013 Equipamiento 620 30/dic/2011 al 29/ene/2012 Total 1.310 Equipos 2.585 25/ene/2012 al 07/ago/2013 Equipos 297 15/dic/2011 al 14/ene/2012 Total 2.883 Gastos Administrativos 701 26/10/2011 Obras Civiles 175.620 17/nov/2011 al 04/jul/2013 | 4795 | 1309 | 2883 | 0 | 701 | 175620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185308 | -2 | BIP = SIGFE | 4796 | 1309 | 2883 | 0 | 701 | 175621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185310 | 5014 | 1358 | 2977 | 0 | 765 | 183158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193272 | GASTOS EFECTUADOS MONTOS M$ FECHAS Consultoría 4.800 30/dic/2011 al 27/jul/2011 Equipamiento 690 27/mar/2013 al 23/oct/2013 Equipamiento 620 30/dic/2011 al 29/ene/2012 Total 1.310 Equipos 2.585 25/ene/2012 al 07/ago/2013 Equipos 297 15/dic/2011 al 14/ene/2012 Total 2.883 Gastos Administrativos 701 26/10/2011 Obras Civiles 175.620 17/nov/2011 al 04/jul/2013 La diferencia en el item obras Civiles se produce porque el gasto que aparece de M$ 131.067 es el monto gastado hasta el día 19 de febrero 2013, siendo que el gasto del contrao se terminó el 04 de julio 2013, por lo tanto el gasto real es del SIGFE M$ 175.620. | [15 empty] | 7617.2567 | 2557.4336 | 4788.8368 | 0 | 1112.1731 | 258063.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274139.3815 | 0 | 7397.0803 | 2397.9469 | 4910.2161 | 0 | 1079.7112 | 270629.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286414.216 | 7076.6954 | 1918.0752 | 4201.6997 | 0 | 1079.7112 | 258506.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272783.0384 | 4.4776 | -0.49476 | 0.17173 | -4.7593 |  | 1363.9152 | 1292.5343 | EN GENERAL LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS RECOMENDADOS, CONTRATADOS VERSUS REALES SE ENMARCAN DENTRO DE LO NORMAL Y ESPERABLE. LAS MAYORES VARIACIONES REFLEJADAS EN LOS ÍTEMES DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, SE EXPLICAN POR LA ESPECIFICIDAD DE ÉSTOS Y LA DIFICULTAD DE ADQUIRIRLOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS DIAZ DENTICE | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 15117 | 16996.18 | 12.4309 | Real > Recomendado | [5 empty] | SÓLO REFLEJA UN AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO, EL INDICADOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE NO MIDE RENTABILIDAD. | EXISTE IMPORTANTE DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO ESTIMADO Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN, DEBIDO PRINCIPALMENTE A CAMBIOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO Y A LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO DEL TERRENO DÓNDE SE EMPLAZÓ, ANTECEDENTE QUE DEBIERA HABERSE TENIDO EN CONSIDERACIÓN EN LA EVALUACIÓN EX ANTE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE LOS OBJETIVOS DE SU EJECUCIÓN Y SE LOGRAN TODOS LOS PRODUCTOS. | MARTA MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104805-0 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS PUERTO RIO TRANQUILO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RÍO TRANQUILO EXISTEN PRECARIAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y HABITABILIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA DE BOMBEROS, ORIGINADAS, PRINCIPALMENTE, POR LA MALA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL. | SE CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL CON EL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 1 OFICINA ADMINISTRATIVA, SALA DE MÁQUINAS PARA 2 CARROS Y UNA CAMIONETA DE RESCATE VEHICULAR, BODEGA DE EQUIPOS, SALA DE USO MÚLTIPLE, DORMITORIO PARA LA GUARDIA, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y BODEGA DE ENSERES. TODO LO ANTERIOR MATERIALIZADO EN UNA ESTRUCTURA DE ACERO, CON REVESTIMIENTOS EN CUBIERTA DE ZINC Y EN FACHADAS TINGLADO DE FIBROCEMENTO. | 12 |  |  |  | 7 | 3 | Ord 304/24.02.14 del Gobierno Regional Autoriza adjudicar licitación a Cristián Sepúlveda Troncoso. Quien deserta por razones personales. Por lo que la licitación es declarada inconveniente para los intereses municipales en decreto exento 507/06.03.12. Según decreto exento 516/07.03.12 se realiza segundo llamado a licitación. Se declara desierta. Ord 647.28.05.12 municipalidad solicita al gobierno regional autorizar contratación directa. Con fecha 02.05.12 se firma contrato aprobado por decreto exento 1101/30.05.12. Se aprueba termino anticipado del contrato según Decreto Exento n°1556/31.07.2012, por incumplimiento del punto segundo del contrato, el cual señala que el profesional debe ejecutar su labor durante los dias y en el horario que se realicen las obras, indicando que Don Ricardo Sua Rodríguez hizo abandono de sus funciones el día 03.07.2012. | -57.1429 | [12 empty] | 1 | 1 | Se realizan los gastos administrativos según lo asignado. | 0 | 7 | 10 | La diferencia de fechas se debe a dos factores: - ORD 2015/27.12.11 Se envia propuesta de adjudicación a GORE. Se autoriza en ORD. 191/01.02.12. - D.Ex. 488/28.02.12. Paralización de obras en ejecución en la comuna considerando la situación de falta de conectividad presente en la región, lo que retrasó la firma del contrato. Respecto de los aumentos de plazo: - Contrato 03.04.12 hasta 15.10.12. D.688/10.04.12. - Modificación de contrato: 15.10.12. Aumento de plazo en 30 días. Decreto 2403/31.10.2012. Fecha termino 14.11.12. Basado en condiciones climáticas adversas y desabastecimiento en la región. - Paralización de Obras. Decreto 2569/16.11.2012. 13.11.12 al 20.11.12.Razón: Solicitud de obras extraordinarias al GORE, la paralización se levanta el día de la aprobación de las obras extraordinarias tendientes a mejorar el proyecto. - Modificación de contrato: 12.12.12. Aumento de plazo en 30 días. Decreto 2818/12.12.12. Termino de contrato: 12.01.13. Se realizaron aumentos de obras y obras extraordinarias. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 16 | 6 | Respecto de los aumentos de plazo: - Contrato 03.04.12 hasta 15.10.12. D.688/10.04.12. - Modificación de contrato: 15.10.12. Aumento de plazo en 30 días. Decreto 2403/31.10.2012. Fecha termino 14.11.12. Basado en condiciones climáticas adversas y desabastecimiento en la región. - Paralización de Obras. Decreto 2569/16.11.2012. 13.11.12 al 20.11.12.Razón: Solicitud de obras extraordinarias al GORE, la paralización se levanta el día de la aprobación de las obras extraordinarias tendientes a mejorar el proyecto. - Modificación de contrato: 12.12.12. Aumento de plazo en 30 días. Decreto 2818/12.12.12. Termino de contrato: 12.01.13. Se realizaron aumentos de obras y obras extraordinarias. | 25 | 100 | LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS JUNTO AL DESABASTECIMIENTO EN LA REGIÓN Y LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD AL GORE DE OBRAS EXTRAORDINARIAS Y DE AUMENTOS DE OBRAS, CUYA LARGA TRAMITACIÓN PARALIZÓ LAS OBRAS, SE TRADUJO EN UNA GRAN DEMORA LO QUE EXPLICA LA ALTA VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS PLAZOS RECOMENDADOS Y LOS REALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 03/04/2012 | [14 empty] | 158331 | 500 | 158831 | 158831 | 0 | CONSULTORÍA: El proyecto cuenta con contrato de consultoría por $ 8.013.000 de fecha 02.05.2012. Se realiza término anticipado de contrato ingresándose sólo 2 estados de pago por un total de $ 2.289.428. GASTOS ADMINISTRATIVOS: Se realizan los gastos administrativos según lo solicitado. OBRAS CIVILES: El proyecto cuenta con contrato de obras civiles por $ 149.669.263 de fecha 03.04.2012. En la segunda modificación de contrato: 12.12.12. Aumento del monto del contrato a $156.089.308. Decreto 2818/12.12.12. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 205 | 209 | 101.9512 | Real > Recomendada | [5 empty] | En modificación de contrato de 12.12.12 Se amplía en 3.8m2. como obra extraordinaria y se incorpora un radier de 85.7m2. | LA MAGNITUD DEL PROYECTO VARÍA DEBIDO A UNA AMPLIACIÓN DE 3,8 M2. QUE NO MODIFICA LA NATURALEZA DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. | [12 empty] | Comisión de recepción según decreto. 91/14.01.2013. Recepción provisoria según decreto 585/12.03.13. Sin observaciones. | 12/03/2013 | Comisión de recepción definitiva 2226/12.09.2013. Recepción definitiva según decreto 2236/13.09.2013 | 13/09/2013 | SI | 12/03/2013 |  |  | En Operación |  | JAIME SEPULVEDA TAMAYO | MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ | MARTA MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4073500% | 4073500% | 0 | 4076300% | 28 | 4084200% | 79 | 4100200% | 160 | 4100200% | 160 | 4100200% | 0 | 4105400% | 52 | 319 | 319 | - En el punto 10 primer gasto administrativo la diferencia corresponde a que el sistema BIP asume el día primero. - En los puntos 11 y 14 suscripción del primer contrato del proyecto , la diferencia es por lo siguiente : el 27/12/2011 se hace llegar de parte del municipio al Gobierno Regional, la propuesta de adjudicación, mientras la suscripción del primer contrato se hace con fecha 03/04/2012 | [23 empty] | 8013 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158646 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158646 | sin observaciones | 8000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 156089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164589 | GASTOS EFECTUADOS MONTO M$ FECHAS Consultoría 2.290 25/06/2012 al 20/07/2012 Gastos Administrativos 500 26/10/2011 Obras Civiles 156.089 03/04/2012 al 15/10/2012 En el caso de consultoría se contrató un asesor tecnico de la obra (ATO) el cual no termino el contrato , siendo reemplazado por el Inspector Técnico del Servicio. | 2290 | 0 | 0 | 0 | 500 | 156041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158831 | 0 | BIP = SIGFE | 2290 | 0 | 0 | 0 | 500 | 156041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158831 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 546 | 162728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165668 | GASTOS EFECTUADOS MONTO M$ FECHAS Consultoría 2.290 25/06/2012 al 20/07/2012 Gastos Administrativos 500 26/10/2011 Obras Civiles 156.041 03/04/2012 al 15/10/2012 | [15 empty] | 12715.1873 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 238239.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251747.7236 | 0 | 12328.4672 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 240539.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253638.9824 | 3378.861 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 229672.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233821.6947 | 0.75125 | -7.1206 | -3.596 | -7.8132 |  | 1118.7641 | 1098.9101 | EN GENERAL LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS RECOMENDADOS, CONTRATADOS VERSUS REALES SE ENMARCAN DENTRO DE LO NORMAL Y ESPERABLE. LAS MAYORES VARIACIONES REFLEJADAS EN EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS, SE EXPLICAN POR LA NECESIDAD DE PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO ASOCIADO, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE POR PARTE DEL CONSULTOR QUE HIZO ABANDONO DE SUS FUNCIONES. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS DIAZ DENTICE | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | SI | 178367 | -405 | -0.2271% | Como se indica en MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Río Ibáñez, de fecha 20.11.12. Se realizaron los siguientes ajustes: Item Consultorías: Disminuye de M$ 8.013 (moneda 31 diciembre 2009) a M$ 2.113 (moneda diciembre 2009) equivalente a M$ 2.290 (moneda diciembre 2011) Item Gastos Administrativos: No cambia. Item Obras Civiles: Aumenta de M$ 138.499 moneda diciembre 2009 (M$ 150.133 moneda diciembre 2011) a M$ 143.994 moneda diciembre 2009 (M$ 156.090 moneda diciembre 2011) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. LAS MODIFICACIONES MENORES RESPONDEN A TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO DE CONSULTORÍAS Y A MODIFICACIÓN MENOR DE LA MAGNITUD DEL PROYECTO, SEGÚN LO INDICA LA UNIDAD TÉCNICA CORRESPONDIENTE. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 858 | 965 | 12.4709 | Real > Recomendado | [5 empty] | SÓLO REFLEJA UN AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO, EL INDICADOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE NO MIDE RENTABILIDAD. | EXISTE IMPORTANTE DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO ESTIMADO Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN, DEBIDO PRINCIPALMENTE A DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO Y A LA NECESIDAD DE REITERADAS LICITACIONES PARA LOGRAR ADJUDICAR EL ÍTEM CONSULTORÍAS DE LA INICIATIVA, AL QUE ADEMÁS SE TUVO QUE PONER TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE LOS OBJETIVOS DE SU EJECUCIÓN Y SE LOGRAN TODOS LOS PRODUCTOS. | MARTA MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092293-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION COYHAIQUE- COCHRANE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE ENMARCA EN EL PROGRAMA SANEAMIENTO DE POBLACIONES Y SOLUCIONA PROBLEMAS DE DERRUMBES Y DESPLAZAMIENTOS DE TERRENOS EN PATIOS INTERIORES DE VECINOS DE LAS POBLACIONES DE SECTORES ALTOS DE LA CIUDAD, CON MÁS DE 2 METROS DE DESNIVEL, MUCHOS DE ELLOS CON ANEGAMIENTO POR AGUAS LLUVIAS | SE CONSTRUIRÁN MUROS DE CONTENCIÓN EN FONDO DE PATIOS DE LAS POBLACIONES LOS CIERVOS Y ALMIRANTE SIMPSON DE COYHAIQUE Y LOS MANANTIALES DE COCHRANE, DE MANERA DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS Y DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN POBLACIONES SERVIU | 58 | [19 empty] | 3 | 2 | Dado el proceso de licitación se realizaron dos contratos razon por la cual los gastos se ampliaron hasta diciembre. | -33.3333 | 10 | 12 | Dado los meses de construcción la obra presento aumento de plazo por los meses de invierno., en diciembre del 2012 se informa el termino de la obra y la comisión receptora se constituye en terreno en abril del 2013. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 14 | 14 | 0 | Una obra presento dos aumentos de plazo : Coyhaique 1.- por 30 Dias: Por cortes de camino, falta de combustible y abastecimiento de materiales por movimiento social. Resolución Exenta N° 734 del 19/04/2012 2.- Por 90 días: por modificación en el proyecto. Resolución Exenta N° 1518 del 07/08/2012 Cochrane 1.- 130 Dias: Modificación proyecto Resolución Exenta N° 1290 del 11/07/2012 2.- 60 días: etapa de aprobación y ejecución aumento de obras Resolución Exenta N° 1378 del 25/07/2012 3.- | 27.2727 | 27.2727 | De acuerdo a la información cargada por la Unidad Técnica y Financiera a la vez, los plazos se extendieron producto de los trabajos en Invierno dado que son muros de contención en terrenos débiles y escencialmente en la localidad de Cochrane. La Unidad Técnica y Financiera debe velar por la consistencia de los datos de sus proyectos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 02/12/2011 | [14 empty] | 224467 | 564 | 225031 | 225032 | -1 | Gastos administrativos se ajustaron al requerimiento M$ 565 Obras civiles: Existieron dos contratos 1.- Muros de Contención Comité Los Manantiales - Cochrane por M$ 101.232; contrato inicial M$ 92.031, Aumento de Obra por M$ 13.867 a traves de resolución Exenta N° 2367 del 11/12/2012 y Disminución de obra por 4.666 por resolución N° 2367 del 11/12/2012. 2.- Muros de Contención Diversos Sectores de Coyhaique por M$ 123.235; contrato inicial M$ 118.655, Aumento de Obra por M$ 4.280 a traves de resolución Exenta N° 1518 del 13/08/2012 y | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 65 | 65 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | se mantienen | No existieron cambios en las magnitudes originales relativas a metros lineales. Lo que se registraron fueron variaciones en altura de muros y colocación de escaleras en situaciones puntuales. | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones | 28/08/2013 | Se encuentra en año de garantia, la recepción definitiva es en agosto del 2014 |  | SI | 29/08/2013 | No se han presentado observaciones |  | En Operación |  | CLAUDIA NOVOA ZAMORA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4072400% | 4072400% | 0 | 4077400% | 50 | 4084000% | 66 | 4086200% | 22 | 4086200% | 22 | 4087900% | 17 | 4090600% | 27 | 182 | 182 | LAs fechas estan dentro de los paramentros | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 205601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 205601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206601 | no existen | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 224467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225031 | no existen | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 224467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225031 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 224467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 238316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238933 | no existen | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.3992 | 326254.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327841.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.4145 | 345902.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346772.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.4145 | 336354.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337224.1552 | 5.7744 | 2.862 | 3.0957 | -2.7534 |  | 5188.0639 | 5174.6883 | Los gastos administrativos fueron efectivamente menores por cuanto se considró que como eran obras en distintas localidades, estos iban a ser sustancialmente mayores. Respecto de las obras civiles, con respecto a lo recomendado, los cambios son mínimos y absolutamente normales para un proyecto de inversión. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIA NOVOA ZAMORA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | SI | 232283 | 13481 | 5.804% | En Cochrane: evaluado modificar obras y generar obras extraordinarias como lo es la instalación de escaleras metálicas. En Coyhaique: Modificaciones en el proyecto incorporando muros de 7,5 ml debido a cambio de nivel que se produce en un sitio | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Los cambios menores al 10% corresponden a mayor infraestructura producto del aumento de altura de un muro y colocación de escalera para acceder a la parte alta de los sitios, una vez hechos los cortes e instalados los muros. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El indicar varía levemente por cuanto el proyecto se contrató por un valor superior a lo recomendado. | El proyecto se enmarca dentro de las variaciones normales en cuanto a plazos y montos, con excepción de los gastos administrativos que fueron considerablemnte inferiores a los recomendados. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113208-0 | CONSTRUCCION MUROS CONTENCION POBLACIONES SIMPSON Y OTRAS, COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DADAS LAS CARECTERISTICAS DE LOS SUELOS EN QUE SE CONSTRUYERON LAS VIVIENDAS, ESTAS SON AFECTADAS POR INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA, FENÓMENO QUE SE AGUDIZA EN EL PERÍODO INVERNAL. ES RESPONSABILIDAD DE SERVIU SU SANEAMIENTO | SE CONSTRUIRAN MUROS DE CONTENCIÓN EN HORMIGÓN EN LAS CALLES RÍO IBAÑEZ YRÍO ÑADIS, (POBLACIÓN SIMPSON); BELISARIO JARA Y LOS CALAFATES (POBLACION CARRERA); PASAJE 1 (POBLACION MADRE AMADORA) Y PASAJE FRESIA (POBLACION MICHAY), QUEDANDO LAS VIVIENDAS SIN RIESGO DE DESLIZAMIENTO DE TERRENOS Y CON LAS OBRAS NECESARIAS PARA EVITAR ANEGAMIENTOS. | 35 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES | [18 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 3 | 5 | por las caracteristicas de los trabajos donde se deben realizar en poblaciones de dificil acceso. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se produjeron dos aumentos de plazo: 1.- por 30 días: por las condiciones de acceso a los terrenos donde se realizan los trabajos 2.- por 35 días: por modificaciones del proyecto | 0 | 0 | Hubo aumentos de plazos en dos oportunidades ya sea por condiciones climáticas y/o cambios en obras civiles. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 12/11/2012 | [14 empty] | 101000 | 0 | 101000 | 101000 | 0 | Se realizo un contrato por M$ 101.118 , donde se realizo una modificación de obra por -M$ 118. lo que implico que el contrato final fuera por M$ 101.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 238 | 238 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones es la magnitud del proyecto | No existen diferencias en función de la información aquí aportada. | [12 empty] | No presenta observaviones a la recepción. | 08/07/2013 | Se encuentra en año de garantia, como se indica aun no ceunta con recepción de año de garantia |  | SI | 09/07/2013 | no existen al momento |  | En Operación |  | CLAUDIA NOVOA ZAMORA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4110700% | 4110700% | 0 | 4115800% | 51 | NA |  | 4119300% | 35 | 4119300% | 35 | 4122500% | 32 | 4124900% | 24 | 142 | 142 | no existen | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101455 | no exiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | no exiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105571 | no existen | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.4594 | 155640.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156342.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149024.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149024.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149001.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149001.5582 | -4.6808 | -4.6952 | -4.2657 | -0.015153 |  | 626.057 | 626.057 | Efectivamente se contrató por un monto levemente inferior al recomendado y a la fecha no se han cargado los gastos administrativos sectoriales, informándose que lo harán en el mes de Diciembre del presente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIA NOVOA ZAMORA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 110772 | -118 | -0.1065% | Por minima modificación en las partidas generales del proyecto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Al revisar el Historial rate . no aparecen reevaluaciones. Es una variación no significativa (0,11%) según cuadro anterior. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 40 | 35 | -12.5 | Real < Recomendado | [5 empty] | Efectivamente disminuye el CAE y CAE Usuario por la menor inversión final realizada, a M$35 y M$1210 respectivamente.No obstante lo anterior no es posible conocer datos de operación y mantención dado que se construyen en terrenos privados y son éstos quienes los mantienen. Además, su vida útil recién comienza. | El proyecto se desarrolla en forma normal de acuerdo a esta tipólogía. Esto dado que se ejecutan en terrenos particulares y el acceso a ellos debe ser de común acuerdo con los dueños. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068016-0 | CONSTRUCCION JARDIN Y SALA CUNA SECTOR AMPLIACION PRAT, COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ES NECESARIO BRINDAR EDUCACIÓN PREESCOLAR A LOS NIÑOS, DE LAS POBLACIONES QUE COMPRENDEN LA JUNTA DE VECINOS Nª 31 Y 32, SECTOR DESTINADO PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS SOCIALES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO EDUCATIVO QUE INCLUYE 4 SALAS DE PARVULOS PARA 32 PARVULOS C/U Y SEIS SALAS CUNA PARA 20 LACTANTES C/U. ESTO EN 1359 M2 EN TRES PISOS, CON TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVAS. SE EMPLAZA EN EL SECTOR DE LA AMPLIACION POBLACION PRAT, ENTRE CALLES DIVISADERO Y ALFONSO SERRANO. | 248 |  |  |  | 5 | 0 |  | -100 | 10 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 10 | 1 | no existe gasto en este ítem | -90 | 10 | 18 | Decreto Alcaldicio N°6813 del 13.09.2011 equivalente al periodo de paralización más de 45 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 1647 del 23.055.2012 aumento de plazo equivalente a 30 días motivados por consecuencia de movimiento social Aysen tu problema es mi problema Decreto Alcaldicio N°2092 del 19.06.12 aumento de plazo equivalente a 15 días corridos motivados por compensación de obras Decreto Alcaldicio N°2775 del 27.07.12 equivalente a 16 días motivados por 2do aumento de obras | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 1 | 13 | Pago por $33.347.870.- correspondiente a mayores gastos generales, según acuerdo CORE N° 3255 del 27.06.12 | 1200 | 10 | 10 | 19 | 23 | 4 | Decreto Alcaldicio N°6813 del 13.09.2011 equivalente al periodo de paralización más de 45 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 1647 del 23.055.2012 aumento de plazo equivalente a 30 días motivados por consecuencia de movimiento social Aysen tu problema es mi problema Decreto Alcaldicio N°2092 del 19.06.12 aumento de plazo equivalente a 15 días corridos motivados por compensación de obras Decreto Alcaldicio N°2775 del 27.07.12 equivalente a 16 días motivados por 2do aumento de obras | 90 | 130 | LOS MAYORES PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FUERON ORIGINADOS POR LA PARALIZACIÓN GENERAL VIVIDA EN LA REGIÓN DE AYSÉN EN EL VERANO DEL AÑO 2012, A RAÍZ DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DENOMINADA "TU PROBLEMA ES MI PROBLEMA", SITUACIÓN POR LA CUAL SE AUTORIZÓ UN AUMENTO DE PLAZO DE 30 DÍAS. ADICIONALMENTE, SE AUTORIZÓ UN MAYOR PLAZO POR "COMPENSACIÓN DE OBRAS" LAS QUE PESE A LA SOLICITUD DE MAYORES DETALLES QUE SE HIZO A LA UNIDAD TÉCNICA, NO FUERON ATENDIDAS. UNA TERCERA RAZÓN PARA OTORGAR MAYOR PLAZO, FUE UN "SEGUNDO AUMENTO DE OBRAS". SIN EMBARGO, NO SE HACE NINGUNA REFERENCIA A UN PRIMER AUMENTO DE OBRAS, PERO, ESTO PODRÍA ESTAR ASOCIADO A LA "COMPENSACIÓN DE OBRAS". | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 17/03/2011 | [14 empty] | 524240 | 33990 | 558230 | 558232 | -2 | no se hizo uso del ítem gastos administrativos | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1359 | 1384 | 101.8396 | Real > Recomendada | [5 empty] | modificación de proyecto incluida superficie total de acuerdo a resolución de modificación de proyecto de edificación N° 288 del 9/10/2012 de la Dirección de Obras Municipales | SE CONSTRUYERON 25 METROS CUADRADOS POR SOBRE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. POR CORREO ELECTRÓNICO LA UNIDAD TÉCNICA HA INFORMADO QUE DICHA SUPERFICIE CORRESPONDE A BODEGA PARA LEÑA Y OTROS ELEMENTOS. AL RESPECTO CABE PRECISAR QUE, PESE A QUE HUBO AUMENTO DE OBRAS, EN EL PRESUPUESTO DEL CASO, NO SE ESPECIFICÓ LA CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE ADICIONAL EN COMENTO. | [12 empty] | acta de recepción provisoria d e fecha 12.09.12 aprobada por D.A. 3822 del 10/10/2012 | 12/09/2012 | Acta de Recepción Definitiva aprobada por D.A. 4338 del 11/12/2013 | 09/12/2013 | SI | 12/11/2012 |  |  | En Operación |  | KARINA QUEZADA ROSALES | MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3935200% | 3935200% | 0 | 3937700% | 25 | 4048300% | 1106 | 4060500% | 122 | 4060500% | 122 | 4061900% | 14 | 4078700% | 168 | 1435 | 1435 | EL PRIMER GASTO FUE PAGADO CON FONDOS SECTORIALES JUNJI ADMINISTRADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA, POR TANTO SE INFORMA LA FECHA YA INGRESADA EN EL BIP POR DICHA ENTIDAD | [23 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 690300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694900 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 690300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694900 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 557588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558231 | EN CONSULTORÍA SE INFORMA $ 1.- A PESAR QUE NO HUBO GASTO, YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE ENVIAR LA INFORMACIÓN CON CIFRA $ 0.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 524240 | 0 | 0 | 33347 | 0 | 558230 | -2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 524242 | 0 | 0 | 33347 | 0 | 558232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 563600 | 0 | 0 | 34861 | 0 | 599184 | SIN OBSERVACIONES, SE ACLARA QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDE SOLO A LOS FONDOS FNDR, YA QUE EL MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES FUE M$ 1.020.849.- DE LOS CUALES M$ 463.261.- CORRESPONDEN A FONDOS JUNJI | [15 empty] | 7480.3522 | 0 | 0 | 0 | 1122.0528 | 1290978.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299581.3407 | 1585141.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.4329 | 859241.2366 | 0 | 0 | 47065.529 | 0 | 907327.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.4329 | 795455.0035 | 0 | 0 | 49202.3692 | 0 | 845677.8056 | -30.1831 | -34.9269 | -38.3836 | -6.7946 | -46.6497 | 611.0389 | 574.7507 | LA UNIDAD TÉCNICA INFORMÓ QUE NO HUBO GASTO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y, NO PROPORCIONÓ EXPLICACIONES. RESPECTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ÉSTOS RESULTARON 9 % MÁS BAJO QUE LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. POR OTRA PARTE, SEGÚN EL INFORME DE GASTOS DEL BIP, SE DEVENGÓ Y SE PAGÓ EL 100 % DE LO CONTEMPLADO EN DICHO ÍTEM. RESPECTO DE LAS OBRAS CIVILES, LAS VARIACIONES QUE INFORMA EL SISTEMA, NO SON CIERTAS, POR CUANTO EL CÁLCULO SE HIZO CON INFORMACIÓN PARCIAL REFERIDA SOLAMENTE A PAGOS CON RECURSOS DEL FNDR. (EN EL BIP NO HAY INFORMACIÓN REFERIDA A PAGOS DE OBRAS CIVILES FINANCIADOS CON RECURSOS SECTORIALES). | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JULIO ÑANCO ANTILEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 920783 | 1021 | 0.1109% | Aumento de obras por aumento en volumen de fundaciones ; contrato por obras extraordinarias que consideraba entubamiento de canal aledaño al edificio en construcción.-; mayores gastos generales validados por acuerdo CORE 3255 DEL 27.06.12 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 920783 | 1123109 | 21.9733 | EL PROYECTO TUVO UNA REEVALUACIÓN MOTIVADA POR AUMENTO DE OBRAS EN FUNDACIONES, ESTRUCTURA DE TABIQUES Y MUROS, POR UN MONTO DE $ 40.547.424. ADICIONALMENTE, HUBO UNA SEGUNDA REEVALUACIÓN, LA QUE FUE ORIGINADA POR EL INFORME ESPECIAL N° 23 DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN, DEL AÑO 2011, EN EL QUE SE ORDENÓ A LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, PAGAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA UNA INDEMNIZACIÓN POR MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE TRABAJO, LO QUE SE INCORPORÓ EN LA FICHA IDI DEL AÑO 2012 EN EL ÍTEM OTROS GASTOS, POR VALOR DE $ 31.944.000. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | DADO QUE EL SISTEMA NO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS SECTORIALES OCUPADOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO, NO TENEMOS CÓMO CALCULAR EL INDICADOR REAL. SIN EMBARGO, SUPONIENDO QUE SE GASTÓ EL 100 % DE LOS RECURSOS SECTORIALES Y, TENIENDO PRESENTE QUE HUBO MAYOR GASTO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS Y POR UNA INDEMNIZACIÓN DISPUESTA POR LA CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN, RESULTA CLARO QUE EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE REAL, DEBERÍA SER MAYOR AL RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | EL PROYECTO SE MATERIALIZÓ EN UN TIEMPO MAYOR AL PREVISTO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. ESE MAYOR TIEMPO SE DEBIÓ A RETRASOS POR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DEL VERANO DEL AÑO 2012, COMO TAMBIÉN POR AUMENTOS DE OBRAS CIVILES. EL PROYECTO TUVO DOS REEVALUACIONES: UNA MOTIVADA POR UN AUMENTO DE OBRAS CIVILES Y, OTRA, POR UNA DETERMINACIÓN DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN, ORGANISMO QUE DICTAMINÓ EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, POR HABER MODIFICADO EL PROGRAMA DE TRABAJO ORIGINAL. AMBAS COSAS, ENCARECIERON EL PROYECTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094170-0 | REPOSICION E IMPLEMENTACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAGO VERDE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | LAGO VERDE | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE MANTENER LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO PRESTADO A LOS NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE EN LO REFERENTE A EDUCACIÓN PRE BÁSICA, LA QUE SE VIO AFECTADA PRODUCTO DE UN INCENDIO QUE DESTRUYÓ LAS ACTUALES INSTALACIONES. | LA ETAPA CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL JARDIN INFANTIL LOS CORDERITOS DE LAGO VERDE, CONSISTENTE EN LA ESTRUCTURA DE 260 METROS CUADRADOS, CON TODAS LAS INSTALACIONES BAJO NORMAS ACTUALES DE CONSTRUCCIÓN, CON ACENTO EN SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICO/ACÚSTICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, SEGURIDAD ANTI SINIESTROS, ESPACIOS DE CIRCULACIÓN MIXTOS, ENTRE OTROS. | 35 |  |  |  | 10 | 10 | Contratación Consultoria; Licitacion Mercado Publico ID N° 5362-1-LE10; Ord. N° 1479, de fecha 20.10.2010, de Sra. Intendente Ejecutivo GORE, autoriza adjudicar item consultoria por el monto de $ 15.000.000. y plazo de 10 meses; Contrato a Honorarios de fecha 28.10.2010, aprobado por decreto Alcaldicio N° 1158 de fecha 28.10.2010.- | 0 | 10 | 24 | Aprueba Segundo Convenio Mandato suscrito con fecha 28.12.2012, entre el Gobierno Regional de Aysen y la Municipalidad de Lago Verde, aprobado por resolucion exenta N° 1155 del 28.12.2012 y decreto Alcaldicio N° 156 del 21.02.2013, | 140 | [8 empty] | 10 | 1 | Aprueba Segundo Convenio Mandato suscrito con fecha 28.12.2012, entre el Gobierno Regional de Aysen y la Municipalidad de Lago Verde, aprobado por resolucion exenta N° 1155 del 28.12.2012 y decreto Alcaldicio N° 156 del 21.02.2013, | -90 | 10 | 11 | Según consta en el acta de recepción provisoria de fecha 09 de noviembre de 2011, se otorgan 16 días para subsanar observaciones por la ITO. D.A. N° 1214 de fecha 24 de octubre de 2011, nombra comisión receptora D.A. N° 1280 de fecha 09 de noviembre de 2011, aprueba acta de recepción provisoria | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 32 | 35 | 3 | La obra se ejecuto en los plazos no existiendo tiempos muertos | 220 | 250 | El proyecto muestra una gran variación en el plazo de equipamiento del mismo, pasando de los 10 meses recomendados a 24 meses reales. Al incorporar la programación original de los gastos administrativos se incurrió en el error de colocar 10 mese en lugar de uno. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 28/12/2010 | [14 empty] | 344562 | 5000 | 349562 | 349561 | 1 | Consultoria: Contrato a honorarios de fecha 28.10.2010, monto $ 15.000.000.- plazo 10 meses Obras Civiles: Contrato de Ejecución de Obra de fecha 28.12.2010, monto $ 303.070.450.- plazo 300 dias Equipamiento: Mercado Publico Licitación ID N° 4144-15-LE11 y Licitación ID Nº 4140 ¿ 11 ¿ L112 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 260 | 308 | 118.4615 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se modifico el proyecto original, la partida del patio cubierto, contemplaba en su proyecto original semi techo de policarbonato, quedando en forma completa; se amplio el acceso de entrada al edificio; y se modificaron los metros de las salas y cocina para cumplir con normativa junji | Se modifico el proyecto original, la partida del patio cubierto, contemplaba en su proyecto original semi techo de policarbonato, quedando en forma completa; se amplio el acceso de entrada al edificio; y se modificaron los metros de las salas y cocina para cumplir con normativa junji | [12 empty] | D.A. N°1214 del 24.10.11, Nombra comisión receptora Plazo total 316 días corridos, incluidos 16 días para subsanar observaciones D.A. N°1280 del 09.11.11, Aprueba Acta de Recepción Provisoria | 09/11/2011 | D.A. N° 585 del 28.06.12, Nombra comisión receptora Acta con 16 observaciones de fecha 29.06.12; 1.- Empalme eléctrico, 2. Calefacción, 3. Falta de pesa para bebes, 4.Partidores mal estado, 5.Manilla puerta baño, 6.Adaptador datashow, 7.Puerta de escape, 8.Fundaciones de modulo agrícola, 9. Modificación puerta modulo agrícola, 10.Cerco de acceso en construcción, 11. Fuga de Gas sector cocina, 12.Filtracion cubierta policarbonato, 13.Manilla en Sedile, 14. Hojalateria corta gotera patio exterior, 15. No encienden luces iluninacion fachada, 16.Falta instructivo para uso calefacción geotermia. Acta con con observaciones, segunda visita de fecha 02.07.12, en los puntos 1, 2, 4 y 15. Acta con con observaciones, tercera visita de fecha 12.09.12, en los puntos 1, 4 y 15. Ord. N° 1565 de fecha 13.09.12, del GORE Aysen, envía informe supervision proyecto día 06.09.12. Acta de Recepción Definitiva, de fecha 11.10.12 D.A. N° 881 de fecha 11.10.12, Aprueba Acta de Recepción Definitiva Obra | 11/10/2012 | SI | 05/03/2012 | El sistema de calefacción de la geotermia no funciono y se reemplazo por combustiones lenta. |  | En Operación |  | ALEJANDRO CONTRERAS MORALES | MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4025900% | 4025900% | 0 | 4030000% | 41 | 4036700% | 67 | 4054000% | 173 | 4054000% | 173 | 4054000% | 0 | 4060200% | 62 | 343 | 343 | SIN OBSERVACIONES | [23 empty] | 15000 | 25000 | 0 | 0 | 5000 | 309888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354888 | 15000 | 25000 | 0 | 0 | 5000 | 309888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354888 | SIN OBSERVACIONES | 15000 | 26492 | 0 | 0 | 5000 | 303070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349562 | SIN OBSERVACIONES | 15000 | 26492 | 0 | 0 | 5000 | 303070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349562 | 1 | BIP = SIGFE | 15000 | 26491 | 0 | 0 | 5000 | 303070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349561 | 16475 | 28716 | 0 | 0 | 5622 | 330901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381714 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 23685.9 | 39476.5 | 0 | 0 | 7895.3 | 489332.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560389.8766 | 0 | 23803.0451 | 40529.3949 | 0 | 0 | 7934.8188 | 480921.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553188.9791 | 23252.6041 | 40529.3949 | 0 | 0 | 7934.8188 | 467028.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538744.8425 | -1.285 | -3.8625 | -4.5581 | -2.6111 |  | 1749.1716 | 1516.3248 | Las variaciones son mínimas y normales entre lo recomdado, lo contratado y lo gastado. Al igual que entre lo contratado y lo gastado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIO ÑANCO ANTILEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Las obras civiles fueron contratadas por un valor levemente inferior a lo recomendado, en moneda real. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 15324 | 15322 | -0.013051 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación en el CAE es minimamente menor por cuanto la inversión real costó M$14.000 en moneda real 2008, la que anualizada corresponde a dicha diferencia. | La Unidad téncia durante el proceso de evalaución no entregó antecedentes que permitan inferir respecto del aumento al doble del plazo del ítem Equipamiento. En cuanto a los costos y magnitudes, los primeros no se vieron afectados y las segundas fueron aumentadas en 18% aproximadamente por cambios en la entrada, techos cubiertos y salas de clases. El proyecto se encuentra operando en forma normal. Lo mas llamativo es la extensión del plazo de ejecución del equipamiento. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30004881-0 | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR ESC. AGRICOLA LOTE A-1 | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | MACROURBANIZACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CON EL OBJETO DE LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN SECTOR ESCUELA AGRÍCOLA LOTE A-1, SE CONSTRUIRÁ LA MACROINFRAESTRUCTURA QUE COMPRENDE LAS OBRAS DE: REDES PÚBLICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS, INCLUIDAS LAS OBRAS ELÉCTRICAS QUE IMPLICA ESTA ÚLTIMA. SE EJECUTARÁ ADEMÁS LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS, ACERAS, SOLERAS, EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, MUROS DE CONTENCIÓN, REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO. | 4200 |  |  |  | 12 | 5 | Eran obras previas a la pavimentación ya que mayoritariamente el proyecto es de pavimentación por lo que las obras licitadas para consultorias debían ejecutarse en el menor plazo posible y se contrato por las caracteristicas de estas fueron desarrolladas por aguas patagonia, por la expertis en la inspección de la construcción de los estanques de agua potable | -58.3333 | [12 empty] | 1 | 1 | no existen Los plazos recomendados no se pueden modificar ya que vienen las celdas protegidas, por lo que los datos existente son los que arroja el sistema | 0 | 18 | 29 | Por recepción de las empresas externas, quienes son los encargados de recepcionar el alumbrado publico, acantarrillado y agua potable. | 61.1111 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 19 | 19 | 29 | 29 | 0 | existieron tres aumentos de plazo 1.- por 160 Días: por modificacion de proyectos Resolución exenta N° 1121 del 29/06/2011 2.- Por 90 Días:por modificacion de proyectos Resolución exenta N° 2267 del 28/11/2011 3.- Por 267 Días:por modificacion de proyectos Resolución exenta N° 2219 del 23/11/2012 la apertura se realizo en marzo del 2010 pero producto del terremoto del 27 F GORE solcito diferir el inicio de la obra, disminuir el gasto para el año 2010, se incio la obra en julio del 2010 y las modificaciones del contrato provocaron las plazos ya que se debe pasar por CORE para su autorización. | 52.6316 | 52.6316 | CONSULTORÍAS: Sobrestimaron el plazo y programaron mal la de ejecución de éstas. Como el resultado de las consultorías debían tenerlo para ejecutar la mayor parte del proyecto, dieron a la empresa contratista sólo 5 meses para desarrollarlas, contratando para esto, según lo que informa la UT, una empresa con experiencia y capacidad técnica que pudiera desarrollarlas. GASTOS ADMINISTRATIVOS: El plazo coincide con lo programado ya que el gasto se hizo dentro de 1 mes, pero de una sola vez. OBRAS CIVILES: Existieron varios aumentos de plazos y las diferencias con lo recomendado la UT las explica por: 1.- Producto del terremoto del 27 F el GORE solcito diferir el inicio de la obra, y disminuir el gasto para el año 2010, por lo que se inicio la obra en julio del 2010. 2.- Las modificaciones de contrato necesitaban acuerdo CORE. 3.- Problemas y diferencias con el diseño. 4.- Ejecución de obras que no tenían contempladas en el proyecto original. 5.- Lenta recepción de las empresas externas, del alumbrado público, alcantarillado y agua potable. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 06/07/2010 | [14 empty] | 3096711 | 500 | 3097211 | 3097495 | -284 | Monto incial del contrato por M$ 2.707.811 sancionado por resolución afecta N° 017 del 12/05/2010 de los cuales M$ 1.850.628 financiamineto FNDR y M$ 857.183 Sectoriales, existio un aumento de obra FNDR por M$ 369.787 sancionado por resolución Exenta N° 2039 del 28/10/2011 y disminución de obra FNDR por M$ 1.888 sancionado por resolución Exenta N°2266 del 28/11/2011 lo que da un total de M$ 3.075.711. Los aumento de obra obedeció a los muros de contención necesitaban más alturas, desniveles de terreno por relleno colación de postación de alumbrado público,. | BIP < SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 4200 | 4200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existe | No existe modificación en la magnitud del proyecto con respecto a la unidad de medida utilizada. | [12 empty] | sin observaciones | 21/12/2012 | sin observaciones | 21/12/2013 | NO |  |  | Este proyecto esta asociado a un plan integral cuyo objetivo es la expansión urbana de la ciudad de coyhaique por lo que existen otras gestiones administrativas que debe realizar el sector no asociadas a las obras civiles que se ejecutaron. Los proyectos de vivienda asociado a esta macroinsfraestructura se inciaran su construcción el presente año. | Sin Operar |  | CLAUDIA NOVOA ZAMORA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION | SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 3979700% | 3979700% | 0 | 4004300% | 246 | 4048300% | 440 | 4034500% |  | 4031000% |  | 4036500% | 55 | 4038800% | 23 | 591 | 591 | SE INFORMA QUE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON POR CUENTA DE LOS FONDOS SECTORIALES, Y NO FNDR, POR TANTO LO QUE SE INFORMA RESPECTO A DICHO ITEM ES LO QUE SE ENCUENTRA INGRESADO EN EL BIP. LAS CAUSAS DE LAS MAYORES DIFERENCIAS DE PLAZOS ENTRE UNO Y OTRO DE LOS 17 HITOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SE DEBEN PRINCIPALMENTE AL RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EN ESTE CASO EL SERVIU REGIÓN DE AYSÉN, QUE REALIZÓ UNA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS ANTES DE LA LICITACIÓN. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL PRESENTE PROYECTO FUE REALIZADO A TRAVÉS DE CONVENIO MANDATO (ARTICULO 16 DE LA LEY 18.091) DONDE EL GORE ENCOMENDÓ LA GESTIÓN COMPLETA DE LA INICIATIVA A LA UNIDAD TÉCNICA, EN ESTE CASO EL SERVIU REGIÓN DE AYSEN. | [23 empty] | 21544 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 2864547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887116 | 21544 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 2864547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887116 | EL MONTO CORRESPONDIENTE A OBRAS CIVILES CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FNDR M$2.007.364 Y SECTORIAL POR M$857.183.- | 21000 | 0 | 0 | 0 | 784 | 3075711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097495 | LA UNIDAD FINANCIERA GOBIERNO REGIONAL SE PRONUNCIA, SÓLO DEL ÍTEM FINANCIADO CON FNDR QUE ES OBRAS CIVILES. DEBIDO A QUE EL SISTEMA EXIGE EL INGRESO DE DATOS DE LOS OTROS ITEMS, SE ANOTÓ EL MONTO REFLEJADO EN EL SISTEMA. EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES FUE APROBADO POR UN MONTO INICIAL DE M$ 2.707.811.- A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN AFECTA N 17 DEL 12.05.2010. POSTERIORMENTE CON FECHA 28.10.2011 SE APRUEBA UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CON AUMENTO DE M$369.787.-Y DISMINUCIÓN DE M$ 1.888.-, (RES. EX. N°2039/2011) QUEDANDO EL CONTRATO CON UN MONTO FINAL DE M$ 3.075.711.- .LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO DERIVAN DE OBRAS TENDIENTES A CORREGIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LO PROYECTADO Y LAS CONDICIONES REALES DE TERRENO, TALES COMO RETIRO DE POSTES DEL TENDIDO ELECTRICO, EJECUCIÓN DE RELLENOS, BASES SUBRASANTES Y EXCAVACIONES Y REFUERZOS DE COLECTORES. MIENTRAS QUE LA DISMINUCIÓN SE REALIZO EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | 21000 | 0 | 0 | 0 | 784 | 3075711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097495 | 0 | BIP = SIGFE | 21000 | 0 | 0 | 0 | 784 | 3075711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097495 | 23447 | 0 | 0 | 0 | 880 | 3402803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427130 | LA UNIDAD FINANCIERA GOBIERNO REGIONAL SE PRONUNCIA, SÓLO DEL ÍTEM FINANCIADO CON FNDR QUE ES OBRAS CIVILES CON LA SIGUIENTE ACLARACIÓN MONTO INICIAL CONTRATADO FUE M$ 2.707.811 M$ 1.850.628 FNDR y M$ 857.183 SECTORIALES, AUMENTO DE OBRA FNDR M$ 369.787 Y DISMINUCIÓN DE OBRA FNDR POR M$ 1.888 , SIENDO EL TOTAL DE M$ 3.075.711. DEBIDO A QUE EL SISTEMA PARA COMPLETAR EL INGRESO DE LA EVALUACION EX POST, EXIGE EL INGRESO DE DATOS DE LOS OTROS ITEMS (SERVIU), SE ANOTÓ EL MONTO REFLEJADO EN EL SISTEMA. LOS GASTOS ASOCIADOS A LOS FONDOS FNDR (OBRAS CIVILES) FUERON REALIZADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2010 Y FEBRERO DE 2013. SE OBSERVA UN ATRASO EN EL ULTIMO PAGO QUE FUE FUNDAMENTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA EN LA OBTENCIÓN DE LAS RECEPCIONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS SANITARIA Y ELÉCTRICA. SE REITERA A LA UNIDAD EVALUADORA EX POST QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, NO FINANCIÓ EL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR TANTO NO EXISTE FORMA QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN PUEDA RESPONDER E INFORMAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE GASTOS QUE NO FORMARON PARTE DE SU PRESUPUESTO, EN CONSECUENCIA ES EL MINISTERO DE VIVIENDA Y URBANISMO A TRAVES DEL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE AYSÉN, QUIEN DEBE COMPLETAR EL REQUERIMIENTO. | [15 empty] | 36432.1378 | 0 | 0 | 0 | 1733.1835 | 4844117.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882283.3067 | 4904722.9518 | 33322.8518 | 0 | 0 | 0 | 1242.0207 | 4863782.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898347.7158 | 33092.7957 | 0 | 0 | 0 | 1242.0207 | 4802671.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4837006.0053 | 0.32903 | -0.92738 | -0.85561 | -1.2523 | -1.3806 | 1151.6681 | 1143.4931 | El proyecto fue financiado con recursos FNDR y Sectoriales (SERVIU), por lo que la información fue cargada sólo por la UF habilitada (GORE) y sólo se hace responsable del ítem de Obras Civiles, aún cuando la información de los otros ítems también fue ingresada. Con respecto a las variaciones entre lo recomendado y lo contratado, a excepción de los gastos administrativos, son razonables y poco considerables, por lo que estuvieron bien estimados los montos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIO ÑANCO ANTILEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | SI | 3459209 | 367899 | 10.64% | Exitio: 1.- Aumento de obra por M$ 369.787 modificación proyecto 2.- Disminución por M$ 1.888 valor proforma no ejecutado | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3459209 | 3475108 | 0.45961 | El proyecto se reevaluó por modificaciones en las especificaciones técnicas que superaban el 10% del ítem Obras Civiles. Las razones que motivaron la reevaluación, explicadas por la UT y el analista en su RATE, fueron causadas por los errores del diseño original, siendo necesario emparejar el terreno para corregir las rasantes en algunas calles (cortes y rellenos), reemplazar aceras y soleras, agregar muros de contención y un subdren y, reubicar un poste de electricidad. Estos incrementos de obra no alteraban la naturaleza del proyecto. El aumento de costos es razonable y consistente con las obras adicionales ejecutadas. Las variaciones de las reevaluaciones y de las modificaciones menores al 10% que arroja el sistema están estimadas sobre el valor total del proyecto y no sobre el ítem correspondiente. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 56831 | 2700098 | 4651.1006 | Real > Recomendado | [5 empty] | Considerando los montos de inversión recomendados originalmente se puede determinar que el indicador fue mal ingresado, o mal calculado, y no se cuenta con los antecedentes para recalcular el indicador original. Se ingresa el valor del VAC correcto considerando el monto real invertido a precios sociales y ajustado al año base. En definitiva, se empeora el indicador de eficiencia, producto del aumento de costos que presentó el proyecto. Cabe señalar que este indicador no mide rentabilidad, se trata de un indicador costo eficiencia. Como el proyecto aún no entra en operación, no se han producido ninguno de los beneficios esperados. | Proyecto ejecutado, en general, ajustado a lo recomendado. Extistieron modificacioens de obras producto de errores del diseño original, lo que implica aumentos de monto y plazo que son justificables y atendibles, pero que se pudieron haber evitado. Hasta que no se ejecuten los proyectos complementarios, el proyecto ejecutado no genera ningún beneficio, y al ser una inversión cuantiosa, toma más relevancia el momento optimo de la inversión, que al parecer no fue considerado, privilegiando gasto versus inversión. | SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION
30093639-0 | CONSTRUCCION CENTRO ARTESANAL Y HORTICOLA TAMANGO, COCHRANE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 2014 | NO | TURISMO Y COMERCIO | INTERSUBSECTORIAL COMERCIO Y TURISMO | INTERSUBSECTORIAL COMERCIO Y TURISMO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE REQUIERE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES Y HORTICOLAS EN COCHRANE, INCENTIVANDO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL, DESARROLLO TURISTICO Y POTENCIANDOSE COMO UN CENTRO URBANO DE REUNION Y ESPARCIMIENTO PARA SUS HABITANTES Y VISITANTES | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN MADERA DE DOS PISOS CON UNA SUPERFICIE DE 1.248 M2 QUE CONTEMPLA PUESTOS DE VENTA PARA ARTESANOS Y CHACAREROS, CON SSHH PARA USO DEL PUBLICO, ACCESOS INDEPENDIENTES POR DOS SECTORES, CAFETERIA, SALA DE REUNIONES, TALLERES DE TRABAJO, SSHH Y COCINA PARA LOS LOCATARIOS. | 57 |  |  |  | 8 | 8 | El ítem consultoria fue recomendado para ser ejecutado en 8 meses lo cual se cumplió en el tiempo señalado y contratado. | 0 | 5 | 11 | El ítem equipamiento se contrato en conjunto con el ítem obras civiles (al mismo oferente), por tanto la vigencia del contrato se extendió para ambos ítem, en este caso basado en un aumento de obra civiles. | 120 | [8 empty] | 8 | 1 | Solo se utilizaron gastos administrativos en los gastos de licitación y publicación del proyecto en mercado publico y diarios regionales. | -87.5 | 8 | 11 | Se contrata a la empresa contratista Lionel Stock Arquitectura y Construcción E.I.R.L. para la construcción total del Centro Artesanal Horticola, Cochrane, con un plazo de ejecución inicial de 240 días corridos. Modificaciones de contrato: - Primera modificación de contrato según decreto alcaldicio N°705 de fecha 02 de mayo de 2013 que aumenta los plazos de ejecución de obra en 75 días corridos, el cual se justifica en un cambio en la materialidad de la estructura, propuesto para mejorar el proyecto en materia estructural, constructiva y estética. La autorización para realizar dicho cambio de materialidad,fue solicitada por la Municipalidad de Cochrane al Gobierno Regional de Aysen, el cual autorizó dicha modificación, previa reevaluacion realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. - Segunda modificación de contrato según decreto alcaldicio N°917 de fecha 12 de junio del 2013, que no aumenta plazo de ejecución, si no que modifica partidas de obras civiles y equipamiento, lo que aumenta sus presupuesto. El aumento de obras fue solicitada por la Municipalidad de Cochrane al Gobierno Regional de Aysen, el cual autorizó dicha modificación, previa reevaluacion realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 11 | 12 | 1 | Las causas de las modificaciones de plazo se basan principalmente en primera instancia por un cambio en la materialidad estructural del edificio (que no genero cambios en el presupuestos), y en segunda instancia por un aumento de obras por partidas adicionales en obras civiles y equipamiento, las cuales fueron aprobadas mediante la modificación del convenio mandato con resolución exenta N°548 de fecha 31 de mayo de 2013 del Gobierno Regional de Aysén, previa reevaluacion del Ministerio de Desarrollo Social | 37.5 | 50 | El mayor plazo utilizado para ejecutar el proyecto, se debió a un cambio de materialidad estructural del edificio, lo que fue autorizado por el Gobierno Regional de Aysén, con previa reevaluación del Ministerio de Desarrollo Social. Una segunda causa que explica el mayor plazo, fue un aumento de obras civiles y equipos, aspectos que también contaron con el beneplácito de las dos entidades antes mencionadas. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/09/2012 | [14 empty] | 816967 | 1008 | 817975 | 817976 | -1 | El Item CONSULTORIAS, se contrató mediante licitación publica por M$ 8.000, con vigencia desde el 05.09.2012 al 05.05.2013, aprobado por decreto alcaldicio Nº1208 de fecha 26.09.2012. El Item EQUIPAMIENTO y OBRAS CIVILES, se contrató por medio de una sola licitación publica, por lo que los ítem se contrataron juntos en un mismo contrato, pero debidamente individualizados. El monto total inicial del proyecto fue de M$768.188, descritos en convenio mandato entre gobierno regional de Aysen y Municipalidad de Cochrane aprobado por resolución exenta N°384 de 15 de junio de 2012. Posterior a ello el proyecto fue licitado ajustando el presupuesto al monto ofertado de M$757.193 lo que constituye el monto del contrato inicial dividido en Item EQUIPAMIENTO por M$24.686 y OBRAS CIVILES por M$732.507, el que fue aprobado bajo decreto alcaldicio N°1128 con fecha 05 de septiembre de 2012. - La primera modificación de contrato se realizó en base a un aumento de plazo para la ejecución de obras en 75 dias adicionales. - La segunda modificación de contrato se realizó en base a un aumento de obras, por partidas adicionales que modificó el presupuesto de las partidas de obras civiles por un monto de M$51.776 aprobada por resolución exenta N° 548 de fecha 31 de mayo de 2013 del Gobierno Regional de Aysen y decreto alcaldicio N°917 con fecha 12 de junio de 2013. Este aumento fue financiado con recursos del Gobierno Regional de Aysén, con lo anterior el monto total contratado del proyecto fue de M$808.967, divididos en OBRAS CIVILES por M$784.280 y EQUIPAMIENTO M$24.686. El Item GASTOS ADMINISTRATIVOS fue administrado directamente por el municipio para gastos de licitación y publicación, este monto alcanzó los M$28 por lo que se reintegro lo restante al Gobierno Regional de Aysen mediante Decreto de Pago Nº1013 de 01.08.2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1248 | 1248 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias entre la magnitud recomendada y real, pues las modificaciones realizadas no afectaron la superficie construida del edificio. | La superficie construida se ajustó con exactitud a la cifra contemplada en la evaluación ex ante. | [12 empty] | Primera Recepción provisoria CON OBSERVACIONES aprobada por decreto alcaldicio Nº1122 del 23.07.2013, contiene 33 observaciones en su mayoría de terminaciones. Segunda Recepción Provisoria CON OBSERVACIONES, aprobada por decreto alcaldicio Nº1236 de fecha 13.08.2013, contiene 13 observaciones en su mayoría terminaciones. Tercera Recepción Provisoria SIN OBSERVACIONES, aprobada por decreto alcaldicio Nº1290 del 21.08.2013, en donde se recibe la obra conforme sin observaciones. | 23/07/2013 | Recepción Definitiva, formalizada a través de Certificado de Recepción de Obras de Edificación año 2014 Nº9 de fecha 06.05.2014 que recibe conforme la obra sin observaciones. | 06/05/2014 | SI | 26/08/2013 | El edifico esta operando de manera normal y sin complicaciones. |  | En Operación |  | MIRIAM ROCIO BORQUEZ JORQUERA | MUNICIPALIDAD DE COCHRANE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4051200% | 4100800% | 496 | 4102600% | 18 | 4108100% | 55 | 4115700% | 76 | 4115700% | 76 | 4115700% | 0 | 4120600% | 49 | 694 | 198 | El convenio mandato se sometió al trámite de toma de razón como resultado de la fiscalización de la Contraloría, cuando ya habían finalizado las obras civiles, el Gobierno Regional pidió reconsiderar la indicación entregada, lo que fue denegado con fecha 13 de junio de 2014 ingresando la Reolución para trámite de toma de razón el 25 de junio de 2014. | [23 empty] | 7829 | 11390 | 0 | 0 | 979 | 725800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745998 | 8062 | 11729 | 0 | 0 | 1008 | 747390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768189 | El monto total corregido para primer RS ejecución ha sido considerado en moneda IDI 2012(total M$822.119) | 8000 | 24686 | 0 | 0 | 1008 | 784281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817975 | Contrato Obra civiles M$732507 05.09.2012 plazo 240 días Aumento plazo 2 de mayo de 2013 a 315 días Aumento de obra de M$51.773 5 de junio de 2013. Proyecto fue reevaluado antes de su adjudicación para reevaluar aumento en el ítem de equipamiento. | 8000 | 24686 | 0 | 0 | 1008 | 784281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817975 | -1 | BIP = SIGFE | 8000 | 24686 | 0 | 0 | 1008 | 784282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817976 | 8287 | 25429 | 0 | 0 | 1054 | 812022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846792 | Los pagos de consultorías fueron realizados fuera de plazo contractual, unidad técnica informó que trabajos fueron reliazados en fecha convenida pero estados de pagos cursados al finalizar el proyecto. Gastos de obras civiles y equipamiento fueron realizados en plazos contractuales Gastos administrativos fueron devueltos por unidad tecnica M$969, el 01.08.2013 | [15 empty] | 12423.0301 | 18074.2245 | 0 | 0 | 1553.9373 | 1151725.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183777.0209 | 1129989.0547 | 11803.4312 | 35890.1651 | 0 | 0 | 1487.6021 | 1157192.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206373.33 | 11693.343 | 35891.5765 | 0 | 0 | 1487.6021 | 1146076.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195148.5676 | 1.9088 | 0.96062 | -0.49055 | -0.93046 | 5.7664 | 957.6511 | 918.3302 | Al revisar el contrato de asesorías en el BIP, se constata que tanto la cifra contratada, como lo devengado y pagado son coincidentes. Respecto al equipamiento, producto de una reevaluación hubo incremento de 98,57%. Al finalizar el proyecto se pudo constatar que el gasto en dicho ítem se ajustó plenamente a lo considerado en la reevaluación. Los gastos administrativos no tuvieron una variación significativa. Por concepto de obras civiles hubo una reevaluación y un incremento que fue recomendado. Posteriormente, las cifras de los contratos modificados, se ajustan a las cifras de gastos devengados y pagados. Sin embargo, no hay antecedentes en el BIP, que expliquen la razón por la cual el gasto real por obras civiles resultó algo menor que lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARGARITA GONZALEZ SANTANA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 834622 | 51774 | 6.203% | ITEM CONSULTORIAS sin modificaciones ITEM EQUIPAMIENTO sin modificaciones ITEM OBRAS CIVILES, se realizó un aumento de obras basada en la necesidad de contratar partidas adicionales por M$51.774, estas partidas adicionales corresponden a Obras Exteriores, Obras Interiores y Obras de administración de servicios básicos. - En las Obras Exteriores se agrega la partida denominada ¿mástiles de bandera y placa conmemorativa en monolito base de piedra". - En Obras Interiores, se agregan las partidas denominadas "incorporación de ventana fija en módulo de venta de artesanía", "habilitación recinto basura orgánica sector hortícola", "incorporación de elevador mecánico en escalera que comunica primer y segundo piso, asegurando el acceso a discapacitados a todo el recinto", "adecuación de oficina para administración", "incorporación de reja para control de acceso", "mejoramiento de módulos de ventas de productos hortícolas, incluyendo balanza", "incorporación de sistemas de extracción de aire en cocinas de primer nivel y restaurante¿, "mejoramiento de red y aumento de equipos de iluminación" y ¿redistribución de espacios en segundo piso, reubicando un tabique que mejoró sustancialmente las vistas hacia el exterior del restaurante" - En Obras de Administración de Servicios Básicos, se incorporan las partidas denominadas "incorporación de empalme trifásico", "incorporación de remarcadores de agua y electricidad para zona de restaurante, zona de hortaliceras y artesanas " y "sectorización redes de gas, dividiendo red de restaurante con el resto del edificio". Todo en moneda a abril del año 2013. ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS sin modificaciones | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 834622 | 800623 | -4.0736 | Las reevaluaciones fueron por cambios de materialidad estructural y, por aumento de obras para incorporar algunas obras exteriores como mástiles para banderas y placa conmemorativa en monolito de piedra; como también obras interiores que incluyeron entre otros: ventanas fijas en los módulos de venta de artesanías, habilitación de un recinto para basura orgánica en el sector de productos hortícolas, reja interior para el control de acceso sólo al segundo piso en horarios en que no hay venta de artesanías ni hortalizas, instalación de un elevador mecánico y sistema de extracción de aire, empalme trifásico, remarcadores para registro por locales para el consumo de agua y electricidad. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 732531 | 689085 | -5.9309 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se detectó que en la ficha IDI existe un error en el indicador. La cifra correcta es M$ 732.531. Debido a que durante la ejecución el proyecto tuvo un aumento de obras, el VAN SOCIAL REAL bajó a M$ 689.085, lo que significa una variación de -5,93%. | Si bien la ejecución del proyecto tardó un tiempo mayor al previsto en la evaluación ex ante; los cambios de materialidad que se introdujeron cuando ya se había iniciado la construcción, como también las obras adicionales para incorporar algunos elementos que originalmente no estaban contemplados -lo que significó aumentar la inversión en M$ 51,7- dio por resultado un proyecto de mejores características y que está funcionando satisfactoriamente. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION
30094688-0 | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA DE CALETA ANDRADE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA CIVICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | FOMENTAR EL DESARROLLO CIVICO, CULTURAL A TRAVES DE LA CREACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ACCESO AL DESARROLLO INTEGRAL DE UNA COMUNIDAD QUE ESTA LIMITADA PRINCIPALMENTE POR LA CONECTIVIDAD, DE ESTA FORMA SE GENERA UN IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA Y EN EL SENTIDO DE IGUALDAD SOCIAL. | ESTA ETAPA CONSIDERA LA CONTRUCCIÓN DE LA PLAZA EN CALETA ANDRADE EN LA CUAL SE PROYECTA INCORPORAR ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIOS Y UNA ZONA DE PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES. ESTA OBRA TIENE UNA SUPERFICIE DE 4.132 METROS CUADRADOS. LA MATERIALIDAD SE REALIZARA CON ADOCRETOS PARA SENDEROS Y AREA DE ACTIVIDAD CIVICA, SE INCLUYEN TERMINACIONES CON ROCAS Y CONCHILLAS; LA CANCHA SE CONSTRUIRA CON RADIERES DE CEMENTO; SE INCLUYE ILUMINACION AUTOSUFICIENTE PARA TODOS LOS SECTORES E INCORPORACIÓN DE VEGETACIÓN Y PROTECCIONES EN MADERA. |  |  |  |  | 10 | 14 | Debido a las movilizaciones sociales del 2012, se aplaza la entrega de terreno por lo que afecta directamente el comienzo de la obra civil, lo que se produce un desfase con la supervición de la obra como lo demuestra el decreto 4157 del 09.12.2011, prestaciones de servicios consultoría suscrito contrato con fecha 06.12.2011. por consiguiente afecta directamente al item de consultoria, por lo que posteriormente deben solicitarse recursos y aumento de plazo para terminar la supervición en los tiempos de ejecución de la obra del proyecto, decreto 3342 del 13.11.2012, Extensión de la consultoría por 60 días. | 40 | [12 empty] | 10 | 1 | Producto a que Asesor Técnico Obra vivia en el lugar, no se ocupan los recursos los cuales se encontraban destinados a viaticos y pasajes. | -90 | 9 | 10 | En relación al plazo contratado originalmente era de 217 días de acuerdo al decreto 589 del 21.02.2012 donde aprueban contrato de ejecución obra del proyecto. Producto de factores externos a la empresa constratista solicita dos ampliaciones de plazo; una de 30 días la cual es documentada en el decreto 3490 del 21.11.2012, como clausula anexa aumento plazo ejecución proyecto y la de 45 días en el decreto 67del 11.01.2013, contemplando finalmente 11 meses de ejecución. Estos factores externos a la empresa como fueron las condiciones climaticas adversas de la isla y el abastecimiento de los materiales los cuales deben traese del continente lo que hace que se prolonge el periodo de ejecución de la obra. | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | La ampliación de plazo se ve afectada por factores climáticos, de transporte de los materiales a la isla. La recepción provisoria de la obra se realiza el 11 de febrero de 2013, presentando observaciones, las cuales deben ser levantadas en un plazo de 29 dias. La empresa subsana las observaciones el 12 de abril de 2013, produciendo un cobro por multa por $ 8.172.871. | 40 | 40 | Las variaciones que se observan en las obras civiles y consultorías se producen por el movimiento social en la región y el difícil acceso a la localidad de Caleta Andrade, situacion que aumenta en temporada de invierno debido a las condiciones climáticas, sin embargo todo está respaldado con su respectivo acto administrativo. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/04/2012 | [14 empty] | 188960 | 211 | 189171 | 190373 | -1202 | - Decreto 4157 del 9.11.2011, en el cual se aprueba Prestación de servicios consultoria por ASESOR TECNICO DE OBRA ATO, por $12.000.000 y un periodo de 10 meses, quedando un saldo de $1.200.000 por el total aprobado. Decreto 3342 del 13.11.2012, en el cual se aprueba extensión del ítem consultoría por ASESOR TECNICO DE OBRA ATO, por $ 2.400.000 en un periodo de 60 días, la cual fue solicitado a Gob. Regional a traves de oficio en el cual se pide autorización para ocupar el saldo de $1.200.000 y se solicitaba un suplemento de $1.200.000 mas, quedando un total gastado por este item de $14.400.000.- - Decreto 589 del 21.02. 2012 en el cual se aprueba contrato de ejecución obra civil por $175.760.604.- - Se reincorporan recursos al Gobierno Regional de Aysén correspondientes al ítem Gastos Administrativos no contratados por un monto total de $211.000, recursos no utilizados en la ejecución del proyecto, a través de comprobante de depósito del Banco Estado Nº 3749988E del 25.09.2014. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4132 | 4132 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE REALIZAN AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS A COSTO 0 PARA PROYECTAR UN DREN PERIMETRAL, ESTO AUTORIZADO POR GOB. REGIONAL. ESTE CAMBIO NO AFECTA LOS M2 DE INTERVENCIÓN Y LA MAGNITUD DEL PROYECTO | Las modificaciones realizadas no influyeron en la magnitud ni superficie del proyecto | [12 empty] | Observaciones referentes a limpieza general, plantación de arboles, flores y mejoras en las terminaciones. Se da plazo de 29 días para subsanar observaciones , las que son levantadas el 12 de abril 2013, Recepcionadose provisoriamente. | 11/02/2013 | La Obra no presenta problemas, por lo que se recepciona definitivamente. | 12/05/2014 | SI | 12/04/2013 | La Obra funciona sin problemas. Se realiza devolución de recursos económicos correspondientes a gastos administrativos no ejecutados por un monto de $211.000 conforme a Decreto de Pago Nº 2775 del 24.09.2014, depósito Banco Estado Nº84309053726, con comprobante de depósito Nº 3749988E del 25.09.2014 |  | En Operación |  | GONZALO ANDRES VARGAS PIZARRO | MUNICIPALIDAD DE AYSEN | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4053400% | 4053900% | 5 | 4076300% | 224 | 4090600% | 143 | 4088300% |  | 4094900% | 43 | 4100900% | 60 | 4112800% | 119 | 594 | 589 | Se observa que el periodo de los gastos administrativos desde la aprobación del proyecto por el acuerdo CORE la resolución que aprueba el convenio mandato tuvo una duración de dos meses aproximadamente. Se aprecia un periodo de dos meses entre la firma del contrato y el acta de entrega en terreno de las obras civiles. | [23 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 601 | 180241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192842 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 601 | 180241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192842 | El monto contrado para cada una de los ítems del proyecto no excedieron lo indicado en la ficha IDI. | 14400 | 0 | 0 | 0 | 211 | 175761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190372 | Las obras civiles fueron contratadas por un monto menor a lo solicitado, lo respectivo a los gastos administrativos fueron menores a lo solicitado, finalmente el ítem consultorías requirieron de un aumento, debido al desface producido entre la contratación de esta y el inicio de la obras que fue de aproximadamente dos meses, esto debido a movimiento social ocurrido en la región durante los meses de febrero y marzo de 2011. | 14400 | 0 | 0 | 0 | 211 | 175760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190371 | -2 | BIP = SIGFE | 14400 | 0 | 0 | 0 | 211 | 175762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190373 | 15109 | 0 | 0 | 0 | 230 | 182386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197725 | Recepción de obras 17 de abril de 2013, Monto obras civiles $175.760.604.- días de atraso 31, multa $8.172.871. Monto cancelado por consultorías $14.400.000. | [15 empty] | 19042.4361 | 0 | 0 | 0 | 954.0977 | 286013.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306009.9159 | 0 | 22110.7919 | 0 | 0 | 0 | 324.6191 | 259332.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281767.9293 | 21324.6492 | 0 | 0 | 0 | 324.6191 | 257414.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279063.7115 | -7.922 | -8.8057 | -9.9992 | -0.95973 |  | 67.5372 | 62.2978 | Los montos sufrieron variaciones de acuerdo a lo recomendado. Los Gastos administrativos fueron devueltos en su totalidad al Gobierno Regional por no haberse utilizados, debiendo haber sido devueltos inmediatamente terminada la ejecución de la obra, sin embargo, fueron devueltos en septiembre del presente año. En el Ítem de Consultorías aumentó el tiempo para terminar la supervisión y por ende fue requerido un monto mayor al recomendado, sobrepasando el 10% permitido, sin solicitar la debida reevaluacion. Monto presupuestario incrementado en ML$ 2.400 (sin reevaluación). Y en las obras civiles los fondos utilizados fueron menores a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR VERA ESTEFO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | SI | 216815 | 2400 | 1.107% | Se incrementa segun solicitud de recursos aprobados por el Gobierno Regional el Item Consultorías por aumento de plazo para el contrato del Asistente Técnico de Obra. Se reincorporan recursos al Gobierno Regional de Aysén correspondientes al ítem Gastos Administrativos no contratados por un monto total de $211.000, recursos no utilizados en la ejecución del proyecto, a través de comprobante de depósito del Banco Estado Nº 3749988E del 25.09.2014 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existe reevaluación en el proyecto, solo hubo incremento presupuestario menor al 10% valor en el ítem consultorías, la que fue aumentada en 60 días. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 16 | 18 | 12.5 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación refleja el aumento en el costo del proyecto. | El proyecto en general cumplió su objetivo y tiempos estimados. Sin embargo el haber aumentado el presupuesto en consultoria en mas del 10% del monto recomendado debió haber sido reevaluado. El proyecto en general cumplió su objetivo, montos y tiempos recomendados. Objetivos como habilitar una superficie la cual era utilizada por los pobladores, adecuándola a los tiempos modernos, impactando en la calidad de vida de los habitantes. Hoy la plaza es ocupada por la comunidad y la mantención del área es financiada por el municipio. | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30064831-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION PUERTO YUNGAY, XI | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | RAMPA PORTUARIA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | OBEDECE A LA NECESIDAD QUE TIENEN LOS POBLADORES DE VILLA O´HIGGINS DE REALIZAR EL TRANSBORDO OBLIGATORIO ENTRE PUERTO YUNGAY Y RIO BRAVO PARA LLEGAR A SU DESTINO, MEJORÁNDOLES LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO YUNGAY. | ESTE PROYECTO PRETENDE CONCRETAR LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SECTOR DE PUERTO YUNGAY,. LAS ACTIVIDADES A CONSIDERAR SON: - INSTALACION DE VIGAS DE HORMIGON ARMADOQUE CONFORMAN EL SISTEMA DE SUSTENTACION DE LAS BASAS DE MADERA DE LA RAMPA, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LAS VIGAS VAN UNIDAS MEDIANTE PLANCHAS Y PERNOS CON EL SISTEMA DE ANCLAJE INDICADO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO. COLOCACION DE BASAS DE MADERA, PERNOS, TUERCAS Y GOLILLAS, GALVANIZADAS. BITAS DE PROA Y POPA, GAVIONES. |  |  |  |  | 12 | 30 | El Proyecto consistió en realizar los estudios de maniobrabilidad en Puerto Yungay, y la diferencia en los plazos consiste básicamente en que no estaban considerados los plazos de revisión de DIRECTEMAR como organismo externo. La empresa adjudicataria era la encargada de realizar también en la tramitación de los estudios en DIRECTEMAR, la cual consistía en la tramitación de las revisiones que realice este Servicio, como el reingreso para subsanar las observaciones, y se se daba por terminada la Etapa de la Consultoria, cuando DIRECTEMAR emita las resoluciones de aprobación respectivas. | 150 | [16 empty] | 12 | 11 | Con fecha 28.12.2010 se publico al Diario Oficial. Apertura Técnica 10.02.2011. Apertura Económica 16.02.2011. Adjudicación 17.03.2011 Tramitada por DOP y Tomada Razón por Contraloria 18.04.2011. Fecha de Inicio del Contrato : 18.04.2011. Plazo : 332 dias Fecha de Termino del Contrato : 16.03.2012. La diferencia de plazo que existe debe ser a un error involuntario al traspasarlo a la plataforma BIP. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 33 | 33 | 0 | En el contrato de Obra no hubo ampliación/disminución de plazo. | 175 | 175 | La explicación de la unidad es satisfactoria, y el error aducido es compartido entre la unidad formuladora y la unidad analista. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 17/05/2011 | [14 empty] | 775862 | 0 | 775862 | 239076 | 536786 | Consultorias: - Contrato adjudicado por $109.014.000, plazo 569 días corridos, segUn RES. DROP XI (EX) N° 569 DEL 21.07.2011, Totalmente Tramitada 21.07.2011. - Modif. N° 1 disminuye en $-3.126.000, segUn RES. DROP XI (EX) N° 359 del 18.06.2012, Totalmente Tramitada 21.06.2012. - Modif. N° 2 disminuye en $-2.144.000 , segUn RES. DROP XI (EX) N° 379 del 13.06.2013, Totalmente Tramitada 17.06.2013. Por lo anterior el contrato queda de la siguiente forma: - Adjudicado = $109.014.000.- - Modificación N° 1 = - $3.126.000.- - Modificación N° 2 = - $2.144.000.- - Total = $103.744.000/ Sin Reajustes. Total Ejecutado Consultoria= $ 103.744.000 en M$103.744, concuerda con el gasto cargado. Obra: - Contrato adjudicado por $655.194.876, plazo 332 días corridos, segUn RES. DROP XI (TR) N° 003 DEL 17.03.2011, Totalmente Tramitada 18.04.2011. - Modif. N° 1 disminuye en -$1.423.905, segUn RES. DROP XI (EX) N° 497 del 05.09.2011, Totalmente Tramitada 16.09.2011. Por lo anterior el contrato queda de la siguiente forma: - Adjudicado = $655.194.876.- - Modificación N° 1 = - $1.423.905.- - Total = $653.770.971 + Reajustes $18.346.591 Total Ejecutado = $ 672.117.562 en M$672.118, concuerda con el gasto cargado. No concuerda la columna total SIGFE, con lo gastado, sin embargo si se ingresa a Ejecución consulta del gasto del contrato, en el Historial SIGFE, se ve reflejado el Gasto, sin diferencia. Por lo anterior, da la impresión que la diferencia se genera al traspasar la información del contrato a la plataforma Ex post. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1559 | 1559 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se ingreso erroneamente la Unidad de medida dice = Unidad 1 y debe decir m2 = 1559m2 Lo anterior consta de: Rampa= 309 m2. Refugio= 50m2. Explanada + acceso = 1.200 m2. Total = 1.559 m2 | La variación sólo obedeció a error de digitación, consistente en: Unidad de medida dice = Unidad 1 y debe decir m2 = 1559m2 Lo anterior consta de: Rampa= 309 m2. Refugio= 50m2. Explanada + acceso = 1.200 m2. Total = 1.559 m2 | [12 empty] | - Acta de Recepción Provisional de fecha 24.05.2012, que rechaza recepción y fija un plazo de 15 dias corridos para reparación de las obras. - Acta de Recepción Provisional de fecha 19.07.2012, que acuerda recibirlas provisionalmente con reserva, en conformidad del Art. 168 del RCOP. Dado que quedaron reparaciones pendientes por parte de la empresa EDECO, que se declara en quiebra segUn lo señalado mediante ORD. N° 3649 del 25.09.2012 del Fiscal Nacional, se aprueba Trato Directo con la Empresa Constructora Luis Muñoz Casanueva, segUn Res. N° 542 del 04.09.2013 para realizar obras que dejo de hacer EDECO. | 19/07/2012 | RES.DROP XI (TR) N° 001 del 21.02.2014.- | 21/02/2014 | SI | 19/07/2012 | No hay. |  | En Operación |  | VERONICA ARAYA | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3926000% | 4018600% | 926 | 4031100% | 125 | NA |  | 4065800% | 347 | 4065800% | 347 | 4068000% | 22 | 4072500% | 45 | 1465 | 539 | La principal diferencia se produce por la primera asignación, y fue producto que el terreno era de la Armada por lo tanto ésta debía desafectar los terrenos para traspasar a Obras Portuarias, proceso que duro mas de 2 años antes del llamado del llamado de licitación. La otra diferencia de la fecha de publicación y la adjudicación del contrato y fue producto que no llegaba el Decreto Presupuestario Tomado Razón por la Contraloria General de La RepUblica. | [23 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 23473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782604 | La diferencia se produce en la Etapa de Consultoría, producto que se debia contratar los estudios de maniobras para la operación de la Infraestructura, por lo tanto se reprograma el Proyecto. | 103744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775862 | Consultorias: - Contrato adjudicado por $109.014.000, plazo 569 días corridos, segUn RES. DROP XI (EX) N° 569 DEL 21.07.2011, Totalmente Tramitada 21.07.2011. - Modif. N° 1 disminuye en $-3.126.000, segUn RES. DROP XI (EX) N° 359 del 18.06.2012, Totalmente Tramitada 21.06.2012. - Modif. N° 2 disminuye en $-2.144.000 , segUn RES. DROP XI (EX) N° 379 del 13.06.2013, Totalmente Tramitada 17.06.2013. Por lo anterior el contrato queda de la siguiente forma: - Adjudicado = $109.014.000.- - Modificación N° 1 = - $3.126.000.- - Modificación N° 2 = - $2.144.000.- - Total = $103.744.000/ Sin Reajustes. Total Ejecutado Consultoria= $ 103.744.000 en M$103.744, concuerda con el gasto cargado. Obra: - Contrato adjudicado por $655.194.876, plazo 332 días corridos, segUn RES. DROP XI (TR) N° 003 DEL 17.03.2011, Totalmente Tramitada 18.04.2011. - Modif. N° 1 disminuye en -$1.423.905, segUn RES. DROP XI (EX) N° 497 del 05.09.2011, Totalmente Tramitada 16.09.2011. Por lo anterior el contrato queda de la siguiente forma: - Adjudicado = $655.194.876.- - Modificación N° 1 = - $1.423.905.- - Total = $653.770.971 + Reajustes $18.346.591 Total Ejecutado = $ 672.117.562 en M$672.118, concuerda con el gasto cargado. | 103744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775862 | 536786 | BIP > SIGFE | 56962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239076 | 59381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249765 | Consultoría: EP N° 1 del 21.12.2011 $ 46.782.000. EP N° 2 del 25.06.2012 $ 25.620.000. EP N° 3 del 13.12.2012 $ 20.408.000. EP N° 4 del 19.12.2013 $ 10.934.000. La diferencia que existe con el SIGFE debiera ser porque no se cargo en la plataforma. Obra: EP N° 1 del 23.06.2011 $135.085.034. EP N° 2 del 22.07.2011 $ 80.879.021. EP N° 3 del 23.08.2011 $ 51.499.833. EP N° 4 del 22.09.2011 $ 83.747.568. EP N° 5 del 24.10.2011 $ 34.208.856. EP N° 6 del 22.11.2011 $ 35.452.470. EP N° 7 del 21.12.2011 $ 69.126.735. EP N° 8 del 27.01.2012 $118.358.064. EP N° 9 del 23.02.2012 $ 29.012.221. EP N° 10 del 26.03.2012 $34.747.759. La diferencia que existe con el SIGFE debiera ser porque no se cargo en la plataforma. | [15 empty] | 37065.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198713.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235779.5823 | 0 | 167990.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309446.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477437.2988 | 155900.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023800.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179700.9347 | 19.5551 | -4.5379 | -14.5917 | -20.1522 |  | 756.7036 | 656.7033 | Al igual que en los plazos, la explicación de la unidad responsable de la información es satisfactoria, y detecta un error compartido entre la unidad formuladora y la repsonsable del análisis. Las explicaciones son: Se realizó una Modif. N° 1 en Obra Civiles donde disminuye en -$1.423.905, segUn RES. DROP XI (EX) N° 497 del 05.09.2011, Totalmente Tramitada 16.09.2011. y en Consultorias existe Modif. N° 1 disminuye en $-3.126.000, segUn RES. DROP XI (EX) N° 359 del 18.06.2012, Totalmente Tramitada 21.06.2012. y Modif. N° 2 disminuye en $-2.144.000 , segUn RES. DROP XI (EX) N° 379 del 13.06.2013, Totalmente Tramitada 17.06.2013. Total Disminución (OBRAS CIVILES) + (CONSULTORIAS)= (1.424) +(5.260) = M$ -6.694.- -OBRAS: La Modif. tiene disminución de obras y obras extraordinarias y básicamente consistían en la reducción de la explanada proyectada y ademas en el acortamiento del acceso en el cual se proyectaba originalmente 2 pistas de espera una para camiones y buses y otra para vehículos menores, proyectándose en definitiva una sola pista para ambos tipos de vehículos, lo anterior producto que existía una superposición en la Destinación entre los Decretos otorgados de la Armada como de la DOP, ambas destinaciones no estaban georeferenciadas. -CONSULTORIAS: La Modif. N° 1 dice relación en la disminución de la determinación de Lineas de Playa, ya que existían Lineas de Playa ya aprobadas por Resolución DGTM y MM ORD: N° 12200/114 VRS. (L.PYA. N° 14/2009). La Modif. N° 2 dice relación en la disminución de los Estudios de Maniobrabilidad, ya que con fecha 02.10.2012 mediante CIRCULAR DGTM y MM ORD. N° A-31/002 entró en vigencia la nueva reglamentación sobre el procedimiento y los requisitos para la elaboración y tramitación de Estudios de Maniobrabilidad para instalaciones portuarias, donde permite a la DOP solicitar autorización a la Autoridad Marítima para presentar un Informe de Operación en lugar de Estudios de Maniobrabilidad. | Variación de 0 a +-10% | Variación entre el -10% al -20% | VERONICA ARAYA | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 516755 | -6694 | -1.295% | Se realizó una Modif. N° 1 en Obra Civiles donde disminuye en -$1.423.905, segUn RES. DROP XI (EX) N° 497 del 05.09.2011, Totalmente Tramitada 16.09.2011. y en Consultorias existe Modif. N° 1 disminuye en $-3.126.000, segUn RES. DROP XI (EX) N° 359 del 18.06.2012, Totalmente Tramitada 21.06.2012. y Modif. N° 2 disminuye en $-2.144.000 , segUn RES. DROP XI (EX) N° 379 del 13.06.2013, Totalmente Tramitada 17.06.2013. Total Disminución (OBRAS CIVILES) + (CONSULTORIAS)= (1.424) +(5.260) = M$ -6.694.- -OBRAS: La Modif. tiene disminución de obras y obras extraordinarias y básicamente consistían en la reducción de la explanada proyectada y ademas en el acortamiento del acceso en el cual se proyectaba originalmente 2 pistas de espera una para camiones y buses y otra para vehículos menores, proyectándose en definitiva una sola pista para ambos tipos de vehículos, lo anterior producto que existía una superposición en la Destinación entre los Decretos otorgados de la Armada como de la DOP, ambas destinaciones no estaban georeferenciadas. -CONSULTORIAS: La Modif. N° 1 dice relación en la disminución de la determinación de Lineas de Playa, ya que existían Lineas de Playa ya aprobadas por Resolución DGTM y MM ORD: N° 12200/114 VRS. (L.PYA. N° 14/2009). La Modif. N° 2 dice relación en la disminución de los Estudios de Maniobrabilidad, ya que con fecha 02.10.2012 mediante CIRCULAR DGTM y MM ORD. N° A-31/002 entró en vigencia la nueva reglamentación sobre el procedimiento y los requisitos para la elaboración y tramitación de Estudios de Maniobrabilidad para instalaciones portuarias, donde permite a la DOP solicitar autorización a la Autoridad Marítima para presentar un Informe de Operación en lugar de Estudios de Maniobrabilidad. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien se aprecia un mínimo porcentaje de variación en términos de montos totales, en el desglose de la idi si hubo variaciones. Se ratifica la observación antes ingresada. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 44127 | 156273 | 254.1437 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al haber finalmente menos gasto respecto de la recomendación que dió origen a los indicadores, el VANs aumentó. No se pudo recalcular la TIR social nueva, ya que no se tienen los flujos. | El proyecto cumplió su objetivo, respetando la magnitud proyectada, y con variaciones en montos y plazos, derivados de las siguientes situaciones: La Modif. tiene disminución de obras y obras extraordinarias y básicamente consistían en la reducción de la explanada proyectada y además en el acortamiento del acceso en el cual se proyectaba originalmente 2 pistas de espera una para camiones y buses y otra para vehículos menores, proyectándose en definitiva una sola pista para ambos tipos de vehículos, lo anterior producto que existía una superposición en la Destinación entre los Decretos otorgados de la Armada como de la DOP, ambas destinaciones no estaban georeferenciadas. La Modif. N° 2 dice relación en la disminución de los Estudios de Maniobrabilidad, ya que con fecha 02.10.2012 mediante CIRCULAR DGTM y MM ORD. N° A-31/002 entró en vigencia la nueva reglamentación sobre el procedimiento y los requisitos para la elaboración y tramitación de Estudios de Maniobrabilidad para instalaciones portuarias, donde permite a la DOP solicitar autorización a la Autoridad Marítima para presentar un Informe de Operación en lugar de Estudios de Maniobrabilidad. Pareciera que es necesario aclarar más la reglamentación asociada a los proyectos que incorporan borde costero. | HERNALDO GUSTAVO SALDIVIA PEREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION
30087122-0 | REPOSICION SISTEMA APR ISLAS HUICHAS | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | CONSTRUCCIÓN NUEVO EMBALSE DE 2000 M3 Y AUMENTO VOLUMEN DE LOS DOS EMBALSES EXISTENTES. REPOSICIÓN DE RED DE ADUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÁMARA DESRIPIADORA. REPOSICIÓN PINTURA ESTANQUE DE 2000 M3. MEJORAMIENTO ESTANQUE EXISTENTE DE 100 M3. REPOSICIÓN DE CASETA DE TRATAMIENTO. REPOSICIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN, DE DISTRIBUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SECTORIZACIÓN DE PTO. AGUIRRE, ESTERO COPA Y CALETA ANDRADE. MEJORAMIENTO DE DOS ENTANQUES DE 30 M3 E INSTALACIÓN ESTANQUE DE 100 M3 DE FIBRA DE VIDRIO. INSTALACIÓN RED DE ADUCCIÓN DESDE MUELLE FISCAL A ESTANQUE DE 2000 M3 | 1237 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 24 | 23 | Existen una diferencia por el aumento del contrato de obras | -4.1667 | [12 empty] | 24 | 25 | Plazos ajustados a desarrollo de los contratos de obras civiles | 4.1667 | 24 | 25 | Para el caso del Ultimo contrato ejecutado (adjudicado segUn Res DOH N° 711 del 12/09/2012), se tramitó una modoficación de contrato y un aumento de plazo de 30 días corridos que establece como nueva fecha de término legal el 24/03/2012 (Res DOH XI N° 965 del 29/11/2012), sin embargo el plazo de término real fue el 28/03/2013. la modificación de plazo se asocia a aumentos de obra. | 4.1667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | Se requirió ajustar plazo en función de las modificaciones de contrato (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias) | 0 | 0 | En lo general, el proyecto se mantuvo dentro de los plazos de ejecución, a pesar de la contrariedad del ajuste presupuestario sectorial por el terremoto de marzo de 2010. Esto obedece a la incorporación de los aportes financieros del GORE de Aysén. El primer RS es efectivamente del 30 de diciembre de 2009 y el que da origen a la ejecución presupuestaria es un RATE automático del 05 de enero de 2011. Así queda que: Desde el primer RS 2010 (manual), pasan 370 días (13,2 meses), hasta el RS 2011 (automático) que da inicio a la ejecución presupuestaria. En el intertanto ocurren dos reevaluaciones. Sin embargo, el proyecto fue aprobado por el CORE el 2010, 134 días (4,8 meses) después del primer RS, mismo día en que se solicita la creación de la asignación presupuestaria. El convenio se firmó en diciembre de 2010, 44 días (1,6 meses) antes de crear la asignación. La asignación se crea 251 días (9 meses) después de haber sido solicitada. El primer gasto administrativo se genera 72 días (2,6 meses) después de la firma del convenio. La licitación se inicia 72 días (2,6 meses) luego de firmado el convenio. Se adjudica luego de 28 días (1 mes) de iniciada la licitación. Se entrega terreno al día siguiente. El primer gasto del primer contrato de obras civiles se ejecuta 60 días (2 meses) después de la entrega de terreno | Sin variación | Tres años | Tres años | Sin variación | 07/04/2013 | [14 empty] | 1368829 | 9000 | 1377829 | 1527839 | -150010 | O B R A S C I V I L E S: Reposición Red de Distribución y tratamiento Sistema de APR Islas Huichas XI Región (FNDR) Contrato Original Res DOH XI N° 191 del 17.03.2011 $ 247.192.352 Rectificación de contrato Res DOH XI N° 497 del 13.06.2011 $ -53.550 Modificación de contrato Res DOH XI N° 942 del 03.11.2011 $ 65.848.809 Total monto autorizado $312.987.611 Reposición Sistema de APR Islas Huichas, Red de Distribución Puerto Aguirre (FNDR) Contrato original Res DOH XI N° 192 del 17.03.2011 $ 244.562.860 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 943 del 03.11.2011 $ 72.331.916 Total monto autorizado $ 316.894.776 Reposición Sistema APR Islas Huichas, Estero Copa (Sectorial) Contrato original Res DOH XI N° 1073 del 13.12.2011 $ 137.965.883 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 102 del 21.02.2012 $ 9.660.514 Total monto autorizado $ 147.626.397 Reposición Sistema APR Islas Huichas - Caleta Andrade XI Región (Sectorial) Contrato original Res DOH XI N° 463 del 28.06.2012 $ 218.357.397 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 881 del 14.11.2012 $ 30.781.170 Total monto autorizado $ 249.138.567 Reposición Sistema APR Islas Huichas Sector Captación e Impulsión Muelle Estanque (Sectorial) Contrato original Res DOH XI N° 711 del 12.09.2012 $ 244.173.014 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 965 del 29.11.2012 $ 61.322.375 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 232 del 21.03.2013 $ 3.033.668 Total monto autorizado $ 308.529.057 Total Contratos $1.335.176.408 C O N S U L T O R Í A S: Asesoría a la inspección fiscal contrato:Reposición Red de Conducción y Tratamiento Sistema APR Islas Huichas y Reposición Sistema APR Islas Huichas - Red de Distribución Puerto Aguirre (FNDR) Resolución DOH XI N° 315 del 26.04.2011 $ 28.497.625 Asesoría Reposición Sistema APR Islas Huichas, Estero Copa (Sectorial) Autorización de gasto RES DOH XI N° 1086 del 14.12.2011 $ 30.352.494 Modificación RES DOH XI N° 155 del 21.03.2012 $ 2.125.313 Total $ 32.447.807 Asesoría Reposición Sistema APR Islas Huichas - Caleta Andrade XI Región (Sectorial) Autorización de gasto RES DOH XI N° 544 del 24.07.2012 $ 48.038.627 Modificación RES DOH XI N° 971 del 30.11.2012 $ 6.771.858 Total $ 54.810.485 Asesoría Reposición Sistema APR Islas Huichas Sector Captación e Impulsión Muelle Estanque (Sectorial) Autorización de gasto RES DOH XI N° 788 del 12.10.2012 $ 53.718.063 Modificación RES DOH XI N° 1012 del 10.12.2012 $ 13.490.922 Modificación RES DOH XI N° 0234 del 22.03.2013 $ 667.407 Total $ 67.876.392 Total Asesorías $ 183.632.309 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 435 | 435 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se instalaron los 435 arranques y reconexiones | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ejecutándose las obras de reposición, ascendentes a 435 m2, del Sistema de APR en las Islas Huichas, Comuna de Aysén. | [12 empty] | Para Ultimo contrato "Reposición Sistema APR Islas Huichas Sector Captación e Impulsión Muelle Estanque": Recepción provisional sin observaciones segUn Res DOH XI N° 364 del 02.05.2013 Fecha acta de recepción: 19.04.2013 | 19/04/2013 | Se está en trámite de emisión de informe de recepción final. Posterior a la recepción provisional se detectaron pequeñas filtraciones en el nuevo embalse. Efectuadas las reparaciones no fue posible verificar la estanqueidad de dicho embalse devido a que no fue posible acumular agua por baja precipitación. (Se ingresa fecha de recepción definitiva 30/07/2013, para que plataforma me permita enviar la información) A fines del mes de junio se ha constituido nuevamente la comisión. se ha verificado que el embalse está lleno y se ha detectado una mínima filtración que requiere nuevamente intervención por parte de la empresa COnstructora. Lo anterior fue informado por la inspección a la E. C., para que, habiendo condiciones climáticas favorables, efectUe la reparación. En las próximas semanas se programará una nueva visita a la zona. | 30/07/2014 | SI | 25/03/2013 | No existen situaciones que estén afectando la normal operación |  | En Operación |  | CRISTIAN AGUILAR CAYUN | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XI REGION | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4017700% | 4054300% | 366 | 4056300% | 20 | 4059100% | 28 | 4061900% | 28 | 4061900% | 28 | 4062000% | 1 | 4066400% | 44 | 487 | 121 | Item 10 diferencia se produce porque el dirario la nación cobró después la publicación. | [23 empty] | 202712 | 0 | 0 | 0 | 17001 | 998687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218400 | 202712 | 0 | 0 | 0 | 17001 | 998687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218400 | No hay observaciones. | 183662 | 0 | 0 | 0 | 3922 | 1335177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522761 | O B R A S C I V I L E S: Reposición Red de Distribución y tratamiento Sistema de APR Islas Huichas XI Región (FNDR) Contrato Original Res DOH XI N° 191 del 17.03.2011 $ 247.192.352 Rectificación de contrato Res DOH XI N° 497 del 13.06.2011 $ -53.550 Modificación de contrato Res DOH XI N° 942 del 03.11.2011 $ 65.848.809 Total monto autorizado $312.987.611 Reposición Sistema de APR Islas Huichas, Red de Distribución Puerto Aguirre (FNDR) Contrato original Res DOH XI N° 192 del 17.03.2011 $ 244.562.860 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 943 del 03.11.2011 $ 72.331.916 Total monto autorizado $ 316.894.776 Reposición Sistema APR Islas Huichas, Estero Copa (Sectorial) Contrato original Res DOH XI N° 1073 del 13.12.2011 $ 137.965.883 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 102 del 21.02.2012 $ 9.660.514 Total monto autorizado $ 147.626.397 Reposición Sistema APR Islas Huichas - Caleta Andrade XI Región (Sectorial) Contrato original Res DOH XI N° 463 del 28.06.2012 $ 218.357.397 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 881 del 14.11.2012 $ 30.781.170 Total monto autorizado $ 249.138.567 Reposición Sistema APR Islas Huichas Sector Captación e Impulsión Muelle Estanque (Sectorial) Contrato original Res DOH XI N° 711 del 12.09.2012 $ 244.173.014 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 965 del 29.11.2012 $ 61.322.375 Modificación de contrato Res. DOH XI N° 232 del 21.03.2013 $ 3.033.668 Total monto autorizado $ 308.529.057 Total Contratos $1.335.176.408 C O N S U L T O R Í A S: Asesoría a la inspección fiscal contrato:Reposición Red de Conducción y Tratamiento Sistema APR Islas Huichas y Reposición Sistema APR Islas Huichas - Red de Distribución Puerto Aguirre (FNDR) Resolución DOH XI N° 315 del 26.04.2011 $ 28.497.625 Asesoría Reposición Sistema APR Islas Huichas, Estero Copa (Sectorial) Autorización de gasto RES DOH XI N° 1086 del 14.12.2011 $ 30.352.494 Modificación RES DOH XI N° 155 del 21.03.2012 $ 2.125.313 Total $ 32.447.807 Asesoría Reposición Sistema APR Islas Huichas - Caleta Andrade XI Región (Sectorial) Autorización de gasto RES DOH XI N° 544 del 24.07.2012 $ 48.038.627 Modificación RES DOH XI N° 971 del 30.11.2012 $ 6.771.858 Total $ 54.810.485 Asesoría Reposición Sistema APR Islas Huichas Sector Captación e Impulsión Muelle Estanque (Sectorial) Autorización de gasto RES DOH XI N° 788 del 12.10.2012 $ 53.718.063 Modificación RES DOH XI N° 1012 del 10.12.2012 $ 13.490.922 Modificación RES DOH XI N° 0234 del 22.03.2013 $ 667.407 Total $ 67.876.392 Total Asesorías $ 183.632.309 | 183633 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1335177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527810 | -29 | BIP = SIGFE | 183664 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1335175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527839 | 193939 | 0 | 0 | 0 | 9826 | 1427239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631004 | el 19.08.2013 se devolvieron M$ 5.078 al gobierno regional por conceptos de gastos administrativos. | [15 empty] | 320094.1488 | 0 | 0 | 0 | 26845.9959 | 1576986.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923926.8169 | 1267504.7438 | 274987.6252 | 0 | 0 | 0 | 13868.2906 | 2020966.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309822.6597 | 273723.0223 | 0 | 0 | 0 | 13868.2906 | 2014386.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301978.1697 | 20.0577 | 19.65 | 27.7365 | -0.33961 | 81.615 | 5291.9038 | 4630.7744 | Las reducciones de los ítemes que regularmente se contratan a suma alzada y sin reajuste, está correctamente calculado, pero no es real. El incremento en obras civiles responde, principalmente, a la anticipación de la pavimentación de las calles, antes de iniciar excavaciones para las tuberías. Además, parte de las obras civiles fueron contratadas con el FNDR, que realiza el acto a suma alzada sin reajustes. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | FELIPE VEGA OTAROLA | AGUA POTABLE RURAL | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 6 | 1363146 | 898056 | -34.1189 | La primera reevaluación (solicitud 2010), fue aprobada en mayo de 2010 y correspondió a la extensión de la calendarización de las inversiones. Aplazamiento motivado por el ajuste al presupuesto pUblico, para atender las necesidades urgentes a causa del terremoto en la zona centro-sur del país. En diciembre de ese mismo año, se aprobó una segunda reevaluación a la solicitud 2010, en la cual el GORE se compromete al cofinanciamiento, con el objetivo de dar continuidad a la etapa de ejecución. La incorporación de la fuente FNDR, provocó la inclusión de gastos administrativos. Para la solicitud 2011, en septiembre se aprobó una tercera reevaluación, en la que se aprueba un incremento de la inversión en 29%, como resultado de la necesidad de incorporar obras nuevas, que son el resultado del cambio de la situación base, dado el tiempo transcurrido, debido principalmente a que las calles fueron pavimentadas en el intertanto y, en otro caso, a solicitud de la ciudadanía durante el proceso de participación ciudadana durante la ejecución. Finalmente, la solicitud 2012 presentó otras 3 solicitudes de reevaluación, de las cuales la unidad técnica no respaldó ninguna, quedando en diciembre de ese año con la restitución del RS original. La solicitud 2013, culminó la ejecución con un RS automático, con el costo total modificado y no se dispone de más información. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El valor corregido del CAE/UE está actualizado a diciembre de 2013. Es decir que en términos sociales se incrementa el CAE/UE, proporcionalmente al incremento en inversión real, en poco más de 7%. | Fue originalmente recomendado sin gastos administrativos, toda vez que por ser de fuente sectorial, estos se habían de financiar mediante gasto corriente (DOH-MOP). La primera reevaluación (solicitud 2010), fue aprobada en mayo de 2010 y correspondió a la extensión de la calendarización de las inversiones. Aplazamiento motivado por el ajuste al presupuesto pUblico, para atender las necesidades urgentes a causa del terremoto en la zona centro-sur del país. En diciembre de ese mismo año, se aprobó una segunda reevaluación a la solicitud 2010, en la cual el GORE se compromete al cofinanciamiento, con el objetivo de dar continuidad a la etapa de ejecución. La incorporación de la fuente FNDR, provocó la inclusión de gastos administrativos. Para la solicitud 2011, en septiembre se aprobó una tercera reevaluación, en la que se aprueba un incremento de la inversión en 29%, como resultado de la necesidad de incorporar obras nuevas, que son el resultado del cambio de la situación base, dado el tiempo transcurrido, debido principalmente a que las calles fueron pavimentadas en el intertanto y, en otro caso, a solicitud de la ciudadanía durante el proceso de participación ciudadana durante la ejecución. Finalmente, la solicitud 2012 presentó otras 3 solicitudes de reevaluación, de las cuales la unidad técnica no respaldó ninguna, quedando en diciembre de ese año con la restitución del RS original. La solicitud 2013, culminó la ejecución con un RS automático, con el costo total modificado y no se dispone de más información. | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION
20105343-0 | CONSTRUCCION CALZ HCV CH. VERA - PTO. AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | SE REALIZARAN LAS OBRAS DE PAVIMENTACION QUE COMPRENDEN PAVIMENTACION CON CARPETA DE RODADO DE HORMIGON DE LA CALZADA, ACERAS DE HORMIGON , SOLERAS DE HORMIGON, OBRAS DE EVACUACION DE AGUAS Y LAS QUE INDIQUE EL DISEÑO DE PAVIMENTACION APROBADO POR SERVIU XI REGION, CORRESPONDIENTE A LA CALLE CH. VERA DE PTO. AYSEN, ENTRE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y KALSTROMM. EL PROYECTO COMPRENDE UNA LONGITUD DE 800 ML., Y LA MATERIALIDAD ACTUAL DE LA CARPETA ES RIPIO. |  |  |  |  | 10 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 1 | no existen | 0 | 10 | 12 | Por condiciones climaticas y movimiento social a inicios del año 2012 | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 13 | 17 | 4 | Existieron dos contratos: 1.- Etapa I a.- Presento tres aumento de plazo i.- por 75 Días: Por movimiento social ii.-¨Por 60 Días: por tramite de modificación de contrato iii.- por 44 Días: por demora recepción materiales causado por movimietnto social 2.- Etapa II Presento tres aumento de plazo i.- por 68 Días: movimiento social ii.-¨Por 60 Días: modificación proyecto iii.- por 44 Días: por demora recepción materiales causado por movimiento social | 18.1818 | 54.5455 | Obras civiles ajustadas en plazo en primera instancia. Pero lo recomendado fueron 10 meses y lo real 12. Se retrasó la entrega de terreno debido a las interrupciones viales originadas por el movimiento social ocurrido en el verano de 2012. El tiempo muerto fue de 3 meses. El sistema, al operar en meses, sobrestima el cálculo. El plazo total, aumentó en 54,55% | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 19/12/2011 | [14 empty] | 459697 | 1000 | 460697 | 460698 | -1 | Existieron 2 Contratos: a.- Etapa I: Por un monto de M$ 199.204 sancionado por resolución exenta N° 2291 del 30/11/2011, existio aumento de obra por M$ 2.279 sancionado por resolución N° 2.375 del 12/12/2012 por M$ 2.279 lo que da un monto total de contrato por M$ 201.483 b.- Etapa II: Por un monto de M$ 259.215 contratado por resolución Exenta N° 2421 del 16/12/2011 y una disminución de obra por M$ 1.000 sancionada por resolución exenta N° 2.376 del 12/12/2012. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9000 | 9000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existe | No hubo modificaciones al tamaño del proyecto | [12 empty] | No exiten observaciones | 05/03/2013 | en año de garantia |  | SI | 06/03/2013 | sin observaciones |  | En Operación |  | CLAUDIA NOVOA ZAMORA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4041400% | 4060400% | 190 | 4071100% | 107 | 4077300% | 62 | 4087700% | 104 | 4087700% | 104 | 4089600% | 19 | 4090700% | 11 | 493 | 303 | Entre el acuerdo CORE y la firma del convenio mandato y su resolución transcurrieron dos meses y medio. Por otro lado, entre el acuerdo CORE y la entrega de terreno transcurrieron 6 meses. Además, el proyecto se dividió en dos contratos, el primero por $199.204.014, y el segundo por $259.214.682 | [23 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 413359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416359 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 413359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416359 | Para adjudicar la segunda etapa se solicito un suplemento presupuestario de $45.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 461698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462698 | El proyecto se dividió en dos contratos, el primero por $199.204.014, y el segundo por $259.214.682, y que en conjunto sumaron $458.418.696, y posteriormente se autorizó un aumento de $3.279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 459698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460698 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 459698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 483406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484498 | no existen diferencias con SIGFE | [15 empty] | 3174.2098 | 0 | 0 | 0 | 1586.3992 | 655932.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660692.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 711476.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713017.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 682270.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683811.4531 | 7.9196 | 3.4991 | 4.0153 | -4.0961 |  | 75.9791 | 75.8078 | No se utilizó el ítem de consultorías. La diferencia en gastos administrativos, se debe a la actualización de moneda que el sistema realiza para compromisos financieros no reajustables. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VLADIMIR DE LA PEÑA CATALAN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 465823 | 1279 | 0.2746% | Existieron Dos Contratos: a.- Etapa I:Se disminuyo el valor proforma por M$ 2.378 b.- Etapa II: Se disminuyo el valor proforma por M$ 1.000 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO reevaluado Modificaciones menores, se redujo el costo total en 0,73%. Ambos contratos sufrieron ajustes al valor proforma. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2900 | 10764 | 271.1724 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto perdió su condición de rentabilidad social. No se puede recalcular la TIRS dado que no se dispone de los flujos que le dieron origen, pero se es posible suponer un error en su estimación inicial, dada la razón VANS/Inversión. El costo total por unidad de superficie pavimentada, se estima incrementó en un 15%. Montos comparados en moneda de la solicitud que da origen a la ejecución. Los valores recalculados son: VANS=-10.764 y costo por m2 de vía = 52. | Proyecto retrasado producto del movimiento social de Aysén de principios de 2012, lo que generó los tiempos muertos. Sin embargo, una vez entregados los terrenos, la ejecución de las obras civiles ocurrió conforme a lo planificado. Las variaciones de lo contratado y lo gastado respecto de lo originalmente recomendado no ameritaron reevaluación, sin embargo, el proyecto dejó de ser socialmente rentable. | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092721-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE S. ALDEA - PTO. AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SOLUCIONA LA SITUACIÓN DE DETERIORO EN QUE SE ENCUENTRA LA VIA PRESENTADA, QUE REPRESENTA MOLESTIAS PARA LOS USUARIOS, Y DISMINUYE COSTOS SOCIALES COMO AHORRO DE TIEMPO DE LOS USUARIOS, AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, AHORRO DE COSTOS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA, YA QUE POR EL ESTADO DE DETERIORO EN QUE SE ENCUENTRA, OBLIGA A REALIZAR INVERSIONES EN CONSERVACIÓN. | SE INTERVENDRA EN LOS PAVIMENTOS EXISTENTES, QUE YA HAN CULMINADO SU VIDA UTIL, CON LAS OBRAS DE DEMOLICION DE PAVIMENTOS, EXTRACCION DE BASES, REPOSICION DE BASES GRANULARES, PAVIMENTO DE HORMIGON Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DE ACUERDO A DISEÑO APROBADO POR SERVIU REGION DE AYSEN, EN LA CALLE S. ALDEA DE PTO. AYSEN DESDE AV. IBAR HASTA COCHRANE, CON UNA LONGITUD DE 1350 ML. EL PROYECTO NO AFECTA LAS ACERAS EXISTENTES. | [20 empty] | 2 | 1 | no existe | -50 | 10 | 15 | por modificaciones en el contrato y fuertes lluvias meses de verano | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 16 | 21 | 5 | Existieron 3 aumentos de plazo: 1.- por 75 Dias: por retraso en aprobación definitiva de pavimentación y movimiento social donde no se pudo trabajar desde el 14 de febrero al 26 de marzo 2.- por 45 días: Modificación de proyecto 3.- por 60 días: por retraso en recepsión materiales 4.- por 14 días: por retraso en recepsión materiales | 45.4545 | 90.9091 | La ejecución del ítem de obras civiles no se inició sino hasta enero de 2012 y fue afectado por el movimiento social de Aysén, que comenzó al mes siguiente. Esto, unido a que el proceso de licitación y firma de contrato y/o entrega de terreno, tomó más tiempo que el promedio de los casos y, a que fue sometido a un proceso de re-evaluación, en conjunto, explican la existencia de tiempo muerto. La situación paralización de actividades provocada por el movimiento social significó un retraso en la recepción de materiales de construcción, entre otros, por lo que fue necesario realizar los ajustes correspondientes al contrato, en cuatro oportunidades. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 12/01/2012 | [14 empty] | 928943 | 1000 | 929943 | 929942 | 1 | Monto del contrato M$ 928.943 de los cuales el monto incial fue de M$ 758.254 aprobado por resolución Afecta N° 69 del 09/12/2011 y modificación del contrato por M$ 86.497 Resolución Exenta N° 2220 del 26/11/2012 y por M$ 84.193 aprobado por resolución exenta N° 275 del 18/02/2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14302 | 14702 | 102.7968 | Real > Recomendada | [5 empty] | por aumento de obra | Al terminar, la superficie total pavimentada se incrementó en 400 m2 (2,8%), como resultado de la necesaria reposición de calzadas, aceras y soleras. | [12 empty] | no existen observaciones | 28/08/2013 | se encuentra en año de garantia |  | SI | 29/08/2013 | no existen |  | En Operación |  | CLAUDIA NOVOA ZAMORA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4043000% | 4060400% | 174 | 4071100% | 107 | 4077300% | 62 | 4088600% | 113 | 4088600% | 113 | 4092000% | 34 | 4096100% | 41 | 531 | 357 | Desde la identificación presupuestaría de los recursos del proyecto y la firma del convenio y su respectiva resolución que lo aprueba, transcurrieron 2 meses. Por otro lado, desde la aprobación del CORE hasta la entrega de terreno, transcurrieron 7 meses. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 772003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 772003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773003 | El proyecto durante su ejecución, fue reevaluado para justificar el segundo aumento de obras y obras extraordinarias. El monto total aprobado por el CORE y las respectivas resoluciones que modificaron el convenio mandato suman en total en el ítem obras civiles $931.816.000, sin embargo, el monto efectivamente ejecutado asciende a $928.943.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 931816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932816 | el proyecto original fue contratado por M$758.254, durante la ejecución del proyecto hubo dos aumentos de obras y obras extraordinarias, el primero por M$86.497 y el segundo por M$87.065, este último aumento requirió la reevalaución del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 928944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929944 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 928942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 969830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970922 | las diferencias con SIGFE son mínimas, producto de la aproximación de los montos, dado que la suma del contrato y el pago de los dos aumentos de obra, y de acuerdo a lo indicado en acta de recepción fueron: $758.253.985, 86.496.901 y 84.192.781, lo que en conjunto corresponde a un monto total de $928.943.667 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.3992 | 1225041.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226628.1477 | 1372183.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 1435925.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437466.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 1368808.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370349.7063 | 17.1885 | 11.7168 | 11.7357 | -4.6691 | -0.13361 | 93.2084 | 93.1036 | El monto de gasto programado original total, se incrementó en cerca de 12%, producto de igual porcentaje de incremento en el ítem de obras civiles, a causa de las obras extraordinarias. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | VLADIMIR DE LA PEÑA CATALAN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | SI | 864836 | 170690 | 19.74% | LAs modificaciones especificamente corresponden a Aumento en construcción de aceras, construcción canal rejilla, suministro y instalación solerillas, suministro y colocación pasto, canal rejillas aceras, suministro y colocación canaleta prefabricada, suministro y colocación tubo pvc, demolición aceras y calzadas, movimientos de tierra, construcción calzada hcv, suministro y colocación geotextil, obras subterraneas, retiro de dos postes | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 864836 | 972223 | 12.417 | El aumento de los costos de inversión responde a la decisión de incluir la colocación de rejillas en la calzada, situación que afectó a tramos de aceras y soleras que tuvieron que ser destruidas y repuestas. Este incremento, visto sobre el monto recomendado inicialmente, alcanza aproximadamente al 20% en términos reales y fueron aprobados como resultado del análisis de reevaluación, en diciembre de 2012. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 868869 | 761690 | -12.3355 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 15.8 | 13 | -17.7215 | Real < Recomendado | El VANS actualizado a diciembre de 2013, se reduce de M$ 868.869 a M$ 761.690. Continúa siendo positivo, por lo que a pesar del incremento de costo, el tamaño de la inversión permite que el proyecto mantenga su condición de rentabilidad social, por lo que no cambia la decisión de invertir. Obviamente, la nueva TIRS, continua siendo mayor que la tasa de desceunto social, pero se reduce a sólo el 13%. | Al terminar, la superficie total pavimentada se incrementó en 400 m2 (2,8%) El monto programado original total, se incrementó en cerca de 12%, producto de igual porcentaje de incremento en el ítem de obras civiles. La situación paralización de actividades provocada por el movimiento social significó un retraso en la recepción de materiales de construcción, entre otros, por lo que fue necesario realizar los ajustes correspondientes al contrato, en cuatro oportunidades. | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098256-0 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES Y BAÑOS PUBLICOS, CERRO CASTILLO | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | TERMINAL DE BUSES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE EN LA VILLA CERRO CASTILLO NO EXISTE UN LUGAR APROPIADO PARA QUE SE ESTACIONEN LOS BUSES, LO QUE PRODUCE UN DESORDEN EN MATERIA DE TRANSITO Y ES UN FOCO DE RIESGO PARA TURISTAS Y RESIDENTES DEL SECTOR. NO EXISTE UN LUGAR APROPIADO PARA ESPERAR BUSES, COMPRAR PASAJES O BAÑOS PUBLICOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL DE BUSES Y BAÑOS PÚBLICOS PARA LA LOCALIDAD DE CERRO CASTILLO. LA CONSTRUCCIÓN ES DE MADERA DE 210,28M2 Y CONTEMPLA OFICINA, SALA DE ESPERA, BAÑO PARA PERSONAL, LOCALES COMERCIALES, SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS Y PASILLOS DE CIRCULACIÓN EXTERIOR. ESTA ÁREA ESTÁ CUBIERTA POR UNA ESTRUCTURA DE MADERA CON PILARES Y VIGAS A LA VISTA, SOBRE ÉSTOS UN ENTABLADO QUE RECIBE EL TECHO METÁLICO. SE CONSIDERAN FAROLES COLONIALES Y BARANDAS DE MADERA DECORATIVA. TODO EL EDIFICIO ESTÁ CORONADO POR UN TORREÓN CON UN RELOJ EN SU COSTADO. | 739 |  |  |  | 9 | 10 | SE RECEPCIONA 22 DE ENERO DE 2013 1a. SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO, POR MOTIVOS DE REPORGRAMACION EN VIRTUD A DIFICULTAD DE LA OBRA, SE RATIFICA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N°283. SE RECEPCIONA 11 DE ABRIL DE 2013 2da. PRORROGA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2013, EN VIRTUD A PROBLEMAS CON LOS PLANOS DE ESPECIALIDADES Y MEMORIAS DE CALCULO, SE LE OTORGA MEDIANTE OFICIO MUNICIPAL N°283 | 11.1111 | 9 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 9 | 0 |  | -100 | 9 | 10 | SE RECEPCIONA 22 DE ENERO DE 2013 1a. SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO, POR MOTIVOS DE REPORGRAMACION EN VIRTUD A DIFICULTAD DE LA OBRA, SE RATIFICA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N°283. SE RECEPCIONA 11 DE ABRIL DE 2013 2da. PRORROGA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2013, EN VIRTUD A PROBLEMAS CON LOS PLANOS DE ESPECIALIDADES Y MEMORIAS DE CALCULO, SE LE OTORGA MEDIANTE OFICIO MUNICIPAL N°283 | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | SE RECEPCIONA 22 DE ENERO DE 2013 1a. SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO, POR MOTIVOS DE REPORGRAMACION EN VIRTUD A DIFICULTAD DE LA OBRA, SE RATIFICA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N°283. HUBO ADEMAS UN AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS QUE FUE NETEADA EN CUANTO VALOR, QUE CONSISTIO EN LA MODIFICACION DE TIPO DE TECHO POR EL CAMBIO DE RVESTIMIENTO EXTERIOR. SE RECEPCIONA 11 DE ABRIL DE 2013 2da. PRORROGA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2013, EN VIRTUD A PROBLEMAS CON LOS PLANOS DE ESPECIALIDADES Y MEMORIAS DE CALCULO, SE LE OTORGA MEDIANTE OFICIO MUNICIPAL N°283 | 11.1111 | 11.1111 | Proyecto experimentó un aumento de plazo del 11,1% respecto de lo programado. Esto se debió a dificultades en obra y por cambios en el proyecto solicitados por la Unidad Técnica, a problemas con los planos de especialidades y memorias de cálculo, los que no representaron cambios en los montos contratados. Aumento de plazo aprobado por decreto municipal N° 283. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 26/07/2012 | [14 empty] | 81684 | 0 | 81684 | 153614 | -71930 | CONTRATO DE FECHA 6 DE JULIO 2012 CON SR RODRIGO OVANDO POR OBRAS CIVILES POR UNMONTO DE M$140.000 C/IVA. DECRETO MUNICIPAL DE FECHA 04 DE JULIO DE 2012 EN QUE SE APRUEBA CONTRATO CO N ITO POR UN MONTO DE M$6.178 C/IVA CONTRATO DE FECHA 01 DE AGOSTO 2012 CON SR SERGIO ALVARADO POR ADQUISICIONES EQUIPAMIENTO DE LA OBRA POR UNMONTO DE M$8.466 C/IVA. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE M$2.162 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | HUBO UNA DISMINUCION Y AUMENTO DE OBRAS, QUE NO SIGNIFICO ALTERACION DEL PRESUPUESTO ORIGINAL. ESTA CONSIDERO COMO DISMINUCION UNA PEQUEÑA TORRE QUE CONTENIA UN RELOJ, EN SU REEMPLAZO SE CONSIDERO REVESTIMINETO EXTERIOR CAMBIANDO DE MATERIALIDAD, LA INSTALACION DE LUMINARIAS EXTERIORES Y LA READECUACION DE LOS ESPACIOS INTERIORES DE OFICINA. | Salvo algunas modificaciones de obra como la eliminación de una torre que contenía un reloj, y como reemplazo la consideración del revestimiento exterior cambiando la materialidad y la instalación de luminarias exteriores y la re-adecuación de los espacios interiores de oficina, la obra resultó en una construcción de 210 m2, la cual se recibió con fecha 30 de junio de 2014, sin observaciones y en la actualidad está operando sin problemas. | [12 empty] | SE REALIZA SIN OBSERVACIONES. | 30/05/2013 | REALIZADA EL 30 DE JUNIO DE 2014, SIN OBSERVACIONES | 30/06/2014 | SI | 31/05/2013 | EL PROYECTO SE HA OBSERVADO QUE CUMPLE CON LA FINALIDAD QUE FUE CONSTRUIDO Y NO HA PRESENTADO MAYORES INCONVENIENTES |  | En Operación |  | OSCAR LORENZO BASUALDO TRUJILLO | MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE |  |  |  |  | 4084400% | 4086500% | 21 | 4094700% | 82 | NA |  | 4110200% | 155 | 4110300% | 156 | 4111600% | 13 | 4119100% | 75 | 347 | 326 | SIN OBS. | [23 empty] | 6000 | 8221 | 0 | 0 | 2100 | 135960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152281 | 6178 | 8466 | 0 | 0 | 2162 | 140004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156810 | SIN OBS. | 6178 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154644 | MONTO CONTRATO AITO ORIGINALMENTE ASCENDIO A $ 6.178.000. ITO CONTRATADO NO GESTIONÓ ÚLTIMO ESTADO DE PAGO ANTE LA UNIDAD TECNICA, LA DISMINUCIÓN EN CUESTIÓN ARROJA UN TOTAL CONTRATADO POR $ 5.148.334. U.TEC. NO TRAMITA ANTE EL GORE SOLICITUD POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 5149 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153615 | 1 | BIP = SIGFE | 5148 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153614 | 5350 | 8721 | 0 | 0 | 0 | 145289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159360 | ITEM 004:EEPP Nº01 POR $14.000.000.(09.10.2012.) ITEM 004:EEPP Nº02 POR $28.052.064.(09.11.2012.) ITEM 004:EEPP Nº03 POR $28.077.098.(31.12.2012.) ITEM 004:EEPP Nº04 POR $32.812.727.(29.04.2013.) ITEM 004:EEPP Nº05 POR $23.055.143.(27.06.2013.) ITEM 004:EEPP Nº06 POR $14.002.968.(23.09.2013.) ITEM 002:EEPP Nº01 POR $1.029.667.(12.11.2012.) ITEM 002:EEPP Nº02 POR $1.029.667.(30.11.2012.) ITEM 002:EEPP Nº03 POR $1.029.666.(24.12.2012.) ITEM 002:EEPP Nº04 POR $2.059.334.(23.05.2013.) | [15 empty] | 9519.8067 | 13045.4519 | 0 | 0 | 3332.2852 | 215746.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241643.6026 | 0 | 9116.1499 | 12490.7767 | 0 | 0 | 0 | 206567.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228174.7346 | 7552.3329 | 12308.7078 | 0 | 0 | 0 | 205057.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224918.6643 | -5.5739 | -6.9213 | -4.9542 | -1.427 |  | 1071.0413 | 976.4649 | El ítem de obras civiles contratado fue 4,25% inferior al costo recomendado, lo que fue beneficioso para el estado. De acuerdo al SIGFE, todo lo contratado en obras civiles fue gastado, lo que no se reflejó en el BIP, aparte de que no se registraron todos los los pagos en el ítem Obra Civil. Monto de contrato ITO originalmente ascendió a M$ 6.178,0. ITO contratado no gestionó último estado de pago ante la unidad técnica, por lo que el gastado en este ítem sólo fue de M$ 5.351.- Además, la Unidad Técnica no gestionó ante el Gobierno Regional la solicitud de Gastos Administrativos, debido a lo cual estos no se gastaron. En definitiva, se contrataron y gastaron recursos inferiores a los recomendados en el proyecto. Cabe relevar que lo contrato en obras civiles estuvo dentro de los valores de mercado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 171211 | -14408 | -8.415% | EL PROYECTO FUE SOLICITADO CON MONEDA 2012, POR UN MONTO DE M$156.806 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo re-evaluaciones dado que los recursos fueron los mercado y contaba con un anteproyecto bien desarrollado. Tuvo sólo un incremento respecto del costo inicial, el que no superó el 10% del costo recomendado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 183072 | 178618 | -2.4329 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que se contrataron y gastaron menores recursos a los recomendados, el indicador de costo -eficiencia VAC resultó inferior en un 2,4% respecto del valor inicial, lo cual fue positivo para el estado. | La información financiera del proyecto no fue ingresada como corresponde en el BIP, sólo en el SIGFE. La obra en general tuvo una demora del 11,1 % respecto a lo inicial, se contrató por un 4,25% menos de recursos recomendados, y la Unidad Técnica financió los gastos administrativos relacionados con la licitación. Los resultados consignaron una construcción de 240 m2 de acuerdo a lo recomendado, con unos cambios realizados en obra, que no significaron mayores recursos. Proyecto fue recibido conforme y se encuentra en operaciones. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116838-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE BULNES, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL CENTRO DE LA CIUDAD, DONDE TRANSITA LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD Y TURISTAS, PRESENTA ACERAS PEATONALES EN MUY MAL ESTADO Y FALTA CASI TOTAL DE MOBILIARIO URBANO, LO QUE ATENTA DIRECTAMENTE CON LA IMAGEN DE CIUDAD TURÍSTICA QUE QUIERE Y DEBE PRESENTAR PUERTO NATALES, | EL PROYECTO CONSIDERA +-7.200 M2 DE HORMIGÓN ESTAMPADO PEATONAL, CONFORMANDO ACERAS PEATONALES DE 4M DE ANCHO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD, +-3.620 M2 DE HORMIGÓN ESTAMPADO VEHICULAR, UBICADO EN TODOS LOS ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES EN EL ÁREA A INTERVENIR, EJECUCIÓN DE 1.597 ML DE CORDÓN DE CONFINAMIENTO TIPO SOLERILLA, PARA LA DELIMITACIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA Y TERRENO NATURAL, REPOSICIÓN DE SOLERAS EN MAL ESTADO, ESCARIFICADO, TRATAMIENTO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL PARA FUTURAS ÁREAS VERDES, COLOCACIÓN DE 9 LUMINARIAS PEATONALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN | 16459 | PASEOS PEATONALES |  |  | 5 | 4 | solo se tenian considerado 4 pagos mensuales de acuerdo contrato. | -20 | [12 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 5 | 9 | Por contrato de fecha 21/09/2012 el plazo fue de 140 días Aumento de plazo 1 35 días corridos, decreto 0247/2013, nueva fecha termino 01/04/2013 Aumento de plazo 2 33 días corridos, decreto 1131/2013 , nueva fecha de termino 04/05/2013. Aumento de plazo 3 31 días corridos decreto nº 1749/2013, nueva fecha de termino 04/06/2013. Nota : Todos los aumentos de plazos fue por demora de entrega de mobiliario urbano e iluminación por parte de los proveedores. | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | Por contrato de fecha 21/09/2012 son 140 días Aumento de plazo 1 35 días corridos, decreto 0247/2013, nueva fecha termino 01/04/2013 Aumento de plazo 2 33 días corridos, decreto 1131/2013 , nueva fecha de termino 04/05/2013 Aumento de plazo 3 31 días corridos decreto nº 1749/2013, nueva fecha de termino 04/06/2013. Nota : Todos los aumentos de plazos fue por demora de entrega de mobiliario urbano e iluminación por parte de los proveedores. | 80 | 80 | Por contrato de fecha 21/09/2012 el plazo fue de 140 días, es decir 5 meses. No obstante proyecto tuvo tres aumentos de plazo aprobados por la Municipalidad de Natales, atribuidos a demora en la entrega de mobiliario urbano e iluminación por parte de los proveedores. Aumento de plazo 1: 35 días corridos, aprobado por decreto 0247/2013, definiéndose como nueva fecha de término 01/04/2013. Aumento de plazo 2: 33 días corridos, aprobado por decreto 1131/2013 , definiéndose como nueva fecha de término 04/05/2013. Aumento de plazo 3: 31 días corridos aprobado por decreto Nº 1749/2013, definiéndose una nueva fecha de término 04/06/2013. Según esto, proyecto demoró 8 meses en su ejecución. Experimentó un aumento del 60'% respecto al plazo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/10/2012 | [14 empty] | 286354 | 0 | 286354 | 589770 | -303416 | Por contrato $ 532.223.904.- durante año 2013 Por obra extraordinaria $ 53.222.390.-, total de acuerdo a mandato suplementario $ 585.4466.294, de fecha 18 de junio 2013 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10820 | 11609 | 107.2921 | Real > Recomendada | [5 empty] | Aumento de obra extraordinarias en 788,4 de acuerdo a informe de carpeta de obra según mandato suplementario de fecha 18/06/2013. Lo anterior se debió a un aumento de m2 en accesos vehiculares. | Proyecto tuvo un aumento de obras de 789 m2 por concepto de accesos vehiculares, cifra que representa un 7,3% de aumento respecto del total inicial. Ello significó un aumento en los recursos y un convenio ad referendum por M$ 53.222,4.- Estas modificaciones fueron realizadas durante la ejecución por parte de la Dirección de Obras Municipales. No existiendo observaciones posteriores a la recepción provisoria de fecha 30/05/2013, la comisión procede con fecha 03/07/2014, a efectuar la recepción definitiva del proyecto. | [12 empty] | Habiéndose dado cumplimiento a los requisitos y condiciones del proyecto de conformidad a lo estipulado en las Especificaciones técnicas, la comisión procede en este acto a efectuar la recepción provisoria de las obras y otorgar un calificación de mérito en la escala de merito/buena/suficiente/regular. | 30/05/2013 | No existiendo observaciones posteriores a la recepción provisoria de fecha 30/05/2013, la comisión en este acto procede a efectuar la recepción definitiva del proyecto, dejándose constancia que, a contar de esta fecha, las partes se otorgan finiquito total y reciproco. Pudiendo el contratista solicitar al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, la devolución de la Boleta de Garantía que cauciono la Buena Ejecución del proyecto. | 03/07/2014 | SI | 30/05/2013 |  |  | En Operación |  | PABLO ANDRES VIDAL LEAL | MUNICIPALIDAD DE NATALES | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4089000% | 4092000% | 30 | 4094700% | 27 | 4113400% | 187 | 4117300% | 39 | 4117300% | 39 | 4119100% | 18 | 4122500% | 34 | 335 | 305 | LAS FECHAS ANTES SEÑALADAS Y LOS PLAZOS QUE ESTAS GENERAN ESTAN DENTRO DE LOS RANGOS NORMALES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. | [23 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 | 720 | 513850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518070 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 720 | 532224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536548 | EL CONTRATO EXPERIMENTO UN AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $ 53.222.390.-, LO QUE SE ENCONTRABA DENTRO DEL 10% QUER LA LEY DE PRESUPUESTO OTORGA. | 3604 | 0 | 0 | 0 | 720 | 585447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589771 | EL CONTRATO EXPERIMENTO UN AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $ 53.222.390.-, LO QUE SE ENCONTRABA DENTRO DEL 10% QUER LA LEY DE PRESUPUESTO OTORGA. | 3604 | 0 | 0 | 0 | 720 | 585447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589771 | 1 | BIP = SIGFE | 3604 | 0 | 0 | 0 | 720 | 585446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589770 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 753 | 607441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611920 | SE CANCELA EL TOTAL DE LOS MONTOS SEÑALADOS EN LOS CONTRATO; CONSULTORIA CONTRATADO POR UN MONTO DE $ 3.604.000.- OBRAS CIVILES CONTRATADO POR UN MONTO DE $ 532.223.904 + AUMENTO DE OBRA POR $ 53.222.390.- = TOTAL $ 585.446.294.- | [15 empty] | 5553.8086 | 0 | 0 | 0 | 1109.3503 | 820155.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826818.8498 | 0 | 5318.107 | 0 | 0 | 0 | 1062.7746 | 862665.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869046.1435 | 5258.8287 | 0 | 0 | 0 | 1062.7746 | 857334.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863656.0558 | 5.1072 | 4.4553 | 4.5331 | -0.62023 |  | 74.3954 | 73.8508 | La información financiera en el BIP no fue debidamente cargada dado que no se ingresó el aumento de contrato ni los gastos anuales. Debe indicarse que la información fue corregida: contrato de obras año 2012 ($ dic 2011) por $ 532.224 y aumento de obras extraordinarias por M$ 53.222,4 en Junio de 2013 ($ Dic 2012). Ambas cifras actualizadas dieron un total para ítem de obras civiles de M$ 611.218.- Esta cifra comparada con lo recomendado corresponde al 5,18%, dentro del rango del 10% permitido. Consultoría se contrató con un 4,24% menor al monto recomendado y todo el gasto administrativo fue utilizado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 585821 | 53222 | 9.085% | Por obra extraordinaria $ 53.222.390.-, total de acuerdo a mandato suplementario $ 585.4466.294, de fecha 18 de junio 2013 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien el proyecto no tuvo re-evaluaciones, tuvo un aumento de obras extraordinarias por un 5,2% del costo, y por un monto de M$ 53.222,39, aumento que fue propuesto por la Dirección de Obras Municipales, definidas arbitrariamente por concepto de aumento de m2 de superficie de hormigón, entre otras actividades no muy bien aclaradas por la unidad técnica, lo que además, no fue ingresado al BIP. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73411 | 75433 | 2.7544 | Real > Recomendado | [5 empty] | Corregidos los indicadores mediante la actualización de las cifras y aplicando el factor (empírico) de corrección a precios sociales, la diferencia entre el CAE final y el CAE original representa un aumento de 2,75%, producto del mayor costo de las obras. | Obras civiles del proyecto tuvieron una demora adicional del 60% respecto al plazo inicial, tuvo una re-evaluación no informada del 5,18% respecto del monto recomendado, con costo total de M$ 611.218 ($ Dic. 2013). Este monto adicional de obras extraordinarias, tampoco fue informado e ingresado en el BIP, ni los gastos correspondientes, por lo que la información está incompleta. La magnitud general del proyecto tuvo un incremento del 7,3% resultado una superficie intervenida de 11.609 m2, todo lo cual significó un aumento del CAE de 2,75%. La obra se recepcionó conforme y se encuentra en operación. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104647-0 | CONSTRUCCION BAÑOS USO PUBLICO BOCATOMA RESERVA NACIONAL MAGALLANES, | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | TURISMO Y COMERCIO | TURISMO | INSTALACIONES TURISTICAS EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE AGRICULTURA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | BAÑO PUBLICO PARA COMPLEMENTAR UN SENDERO RECREATIVO QUE DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE ESPARCIMIENTO PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS QUE INCLUYE PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD, COMO POBLACIÓN OBJETIVO PRINCIPAL. | CONSTRUIR UNA BATERÍA SANITARIA ADAPTADA PARA LOS VISITANTES INCLUIDOS AQUELLOS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD. LA SU´PERFICIE DE BAÑOS A CONSTRUIR ES DE 35 M2 CON BASE DE HORMIGÓN Y ESTRUCTURA DE PARAMENTOS Y TECHUMBRE DE MADERA, ESTOS SERÁN REVESTIDOS POR FIBROCEMENTO Y PLANCHAS METALICAS RESPECTIVAMENTE. EN SU INTERIOR EL PISO TENDRÁ PORCELANATO Y LAS PAREDES CERÁMICOS. EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: ¿ 3 BAÑOS PÚBLICOS PARA PÚBLICO FEMENINO. ¿ 2 BAÑOS PÚBLICOS Y 2 URINARIOS PARA PÚBLICO MASCULINO ¿ 1 BAÑO PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ¿ SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS. | [20 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 2 | 8 | Existe una variación entre el plazo recomendado y el real de 4 meses, correspondiente a la paralización de las faenas acordadas por las razones climáticas imperantes en los meses de invierno. Existe un informe técnico confeccionado por el Inspector Técnico de la obra para suspender la faena, ya que impedía realizar actividades en cemento, cerámicos, pintura exterior etc. | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | El plazo total de la obra alcanzó a los 8 meses, considerando los 4 meses del contrato, agregando 4 meses de suspensión de faenas por los factores climáticos ya señalados | 300 | 300 | El plazo estimado para la ejecución del proyecto fue de 2 meses. Sin embargo su ejecución real se prolongó a 8 meses (+300%). Indudablemente se sub estimó el plazo de ejecución y no se consideró las demoras derivadas de condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el plazo de ejecución, se considera razonable para este tipo de obra. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 14/03/2013 | [14 empty] | 53263 | 0 | 53263 | 117699 | -64436 | Se realizó un solo contrato de fecha 14 marzo 2013, por un monto de $53.562.237 (Cincuenta y tres millones doscientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y tres pesos). NOTA IMPORTANTE. Considerando lo señalado de la existencia de un solo contrato por $53.262.237, debemos mencionar que se observa una diferencia importante con el VALOR SIGFE DE $117.699.000. Por esta razón planteamos que este punto debe ser analizado por la instancia ecónomica. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 35 | 39 | 111.4286 | Real > Recomendada | [5 empty] | Analizado en detalle la planimetría del diseño, se pudo detectar una diferencia positiva de 4 metros cuadrados en la obra en ejecución, alcanzando un total de 39 metros cuadrados. En ningún caso representa un aumento de obra. | La superficie final de la obra fue un 11% superior a la recomendada. Ello no representó un aumento del costo de obra. | [12 empty] | la Comisión designada por la Dirección Regional se constituyó en terreno el día 14 Noviembre 2013, no encontró observaciones técnicas procediendo a la Recepción Provisoria de la obra | 14/11/2013 | Queda acordado por escrito que la Recepción Definitiva de la obra corresponde el día 14 Diciembre 2014 |  | SI | 06/01/2014 | A la fecha de confeccionar la presente evaluación , la obra presenta una normal operación |  | En Operación |  | JOSÉ GUILLERMO LINNEBRINK ULLOA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL XII REGION | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4080800% | 4086500% | 57 | 4107100% | 206 | NA |  | 4134700% | 276 | 4134700% | 276 | 4134700% | 0 | 4140300% | 56 | 595 | 538 | La brecha entre la firma del mandato y el contrato, se debe sólo a una programación de la Unidad Técnica para proceder al llamado a licitación. Gastos administrativos no fueron solicitados por la Unidad Técnica. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 50026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 51514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52286 | Sin observaciones.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53263 | El valor del contrato ascendió a $ 53.262.237 (Item Obras Civiles). En cuanto a modificaciones sólo registró una paralización de faenas por 4 meses producto del duro clima invernal en ese sector. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53263 | -64436 | BIP < SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117699 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121243 | E/PAGO Nº 1 $17.747.076 - 01/04/2013 E/PAGO Nº 2 $17.754.079 - 17/05/2013 E/PAGO Nº 3 $8.884.043 - 04/07/2013 E/PAGO Nº 4 $8.877.039 - 09/12/2013 SIN DIFERENCIAS QUE INFORMAR. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.7994 | 79383.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80573.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77438.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77438.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77438.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77438.5815 | -3.8905 | -3.8905 | -2.45 | 0 |  | 1985.6047 | 1985.6047 | El proyecto se ejecutó con el presupuesto estimado para el item obras civiles, existiendo un ahorro menor de -2,45%. La Unidad Técnica no solicitó los gastos administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUCIANO BORQUEZ DIAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La estimación de costos de la obra permitió su normal ejecución. No se requirio reevaluar el proyecto ni realizar variaciones al diseño recomendado. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 31818 | 31818 | 0 | Real = Recomendado | TIR PRIVADO | 9.41 | 9.41 | 0 | Real = Recomendado | La rentabilidad del proyecto se basó en el incremento del 12% en el número de visitantes. Esta situación en la práctica no ocurrió, dada una variación de solo 7% en cinco años. Sin embargo, los visitante cuentan en la actualidad con servicios sanitarios adecuados, beneficio que no fue considerado en la evaluación. | El proyecto se ejecutó prácticamente de acuerdo a lo planificadao y recomendado, tanto en su monto (-2,45%) y magnitud (+11%). El plazo de ejecución fue subestimado, al no considerar la realidad climatica (+300%). La rentabilidad del proyecto se basó en el incremento del 12% en el número de visitantes. Esta situación en la práctica no ocurrió, dada una variación de solo 7% en cinco años. Sin embargo, los visitantes cuentan en la actualidad con servicios sanitarios adecuados, beneficio que no fue considerado en la evaluación. Puede concluirse que la Unidad Técnica formuló y ejecutó la iniciativa de inversión en forma adecuada, demostrando que posee las capacidades para este tipo de obras. | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20100179-0 | CONSTRUCCION DISENO PARQUE COSTANERA PEDRO MONTT, PUERTO NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL SECTOR INVOLUCRADO EN EL PROYECTO SE ENCUENTRA SEGREGADO Y DESVINCULADO DE LA TRAMA URBANA, AL PRESENTAR PROBLEMAS DE EROSIÓN, DE SEGURIDAD CIUDADANA POR FALTA DE ILUMINACIÓN, Y AREAS NATURALES INSALUBRES, CON RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA. | LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDE COSTERO DE NATALES, TRAMO MIRAFLORES-MIRADOR 1, CONSIDERA UNA INTERVENCIÓN QUE INCORPORA ÁREAS RECREATIVAS, AREAS VERDES, MIRADORES EN LA SUPERFICIE DELIMITADA, SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOTERRADO, ESTACIONAMIENTOS,CANCHA PATINAJE, PLAZA CIVICA, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, PROTECCIÓN DE MUROS,ACERAS DE HORMIGÓN ESTAMPADO, CICLOVÍAS Y SOLUCIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS, MIRADORES DE FAUNA ASOCIADA A AREAS NATURALES QUE PERMITIRAN UNA INTERACCIÓ MAYOR DEL USUARIO CON EL ENTORNO (POBLACIÓN FIJA Y POBLACIÓN FLOTANTE). | 19116 |  |  |  | 11 | 13 | Las consultorías se finalizaron en Diciembre del año 2013, no siendo necesario la renovación por ese contrato por un mes más. | 18.1818 | [12 empty] | 11 | 22 | El plazo recomendado inicial, considera la ejecución del proyecto en una etapa, pero se declaró desierta por las diferencias presupuestarias (Oficial y Ofertado). Para esto, se llevó a cabo en dos etapas, lo que produce el incremento en el plazo para estos gastos. | 100 | 11 | 21 | La construcción del Proyecto Costanera Pedro Montt, se llevó a cabo en dos etapas, la primera que de acuerdo a la RES. (E ) N°2075 de fecha 29 de Diciembre del 2011, que adjudica contrato a la empresa Desarrollo Constructivos Axis, e indica 180 días como plazo de ejecución de las obras, teniendo como fecha de término el día 30 de Junio del 2012.- La Segunda Etapa, por RES. (TR) N° 84 con fecha 18 de Octubre del 2012, que adjudica contrato, indica 252 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 31 de Julio del 2013. Por RES.(E) N°1220 de fecha 31 de Julio del 2013, se aumentó plazo en 60 días. El aumento de plazo, es solicitado por la empresa constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A. debido a la insuficiencia del suministro de hormigón en los meses de Febrero y Marzo. Lo cual afecto a la comuna, debido a la gran demanda existente, en obras de gran envergadura, que afectaron el normal desarrollo de las faenas programadas. | 90.9091 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 25 | 25 | 0 | sin tiempos muertos | 127.2727 | 127.2727 | Respectos a plazos de consultorías se finalizaron en Diciembre del año 2013, no siendo necesario la renovación por ese contrato por un mes más. Los gastos administrativos, tienen un aumento considerable de plazos , producto que una primera licitacion existieron diferencias considerables entre el presupuesto oficial y el ofertado , donde se consideraba la ejecución del proyecto en una etapa , declarandose desierta la licitacion. Para esto, se llevó a cabo la ejecucion en dos etapas, lo que produce el incremento en el plazo para estos gastos. Existen 108 dias de tiempos muertos , en la etapa de ejecucion de obras civiles , ya que entre el termino de la primera etapa con fecha 30 de Junio 2012 y adjudicacion de contrato de la segunda etapa de RES. (TR) N°84 con fecha 18 de Octubre 2012; existe un vacio de ejecucuion de obras civiles. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 02/01/2012 | [14 empty] | 1474182 | 1662 | 1475844 | 1686429 | -210585 | Para la Primera Etapa, por RES. (E ) N°2075 de fecha 29 de Diciembre del 2011, que adjudica contrato por un monto de $ 312.154.184. No se efectuaron aumentos de obra. Para la Segunda Etapa, por RES. (TR) N° 84 con fecha 18 de Octubre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 1.140.430.339. Con fecha 05 de Diciembre se aprueba RES. (E ) N° 2096, por Aumento/Disminución y Obras Extraordinarios de obra por un monto de $ 204.679.018. | BIP < SIGFE | [14 empty] | HECTAREA | 4 | 4 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se produjeron diferencias | No se generaron variaciones en las magnitudes del proyecto, a pesar de que el proyecto tuvo un aumento de por obras extraordinarias, que generon costos para la ejecucion, las cuales respondian a problemas y mejoramiento en los trazados y diseños originales de las obras, sin involucrar aumento de superficie. | [14 empty] | Primera Etapa: Con fecha 05 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Fecha de Término Contractual: 30 de Junio del 2013.-_________________________________________________________________ Segunda Etapa: Con fecha 30 de Septiembre del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 1561 con fecha 27 de Septiembre del 2013. Fecha de Término Contractual: 29 de Septiembre del 2013.- | 30/09/2013 | SI | 01/10/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3580300% | 4068800% | 4885 | 4074200% | 54 | 4090300% | 161 | 4090600% | 3 | 4090600% | 3 | 4091000% | 4 | 4103900% | 129 | 5236 | 351 | El proyecto tiene su prirmer RS durante el año 1998, presentando su primer gasto en el año 2011. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 1660498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703738 | Sin observaciones. | 27500 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1657263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686528 | Gastos Administrativos: Faltó el ingreso año 2012 Diciembre por M$103. | 27400 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1657264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686429 | 0 | BIP = SIGFE | 27400 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1657264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686429 | 28247 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 1716186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746277 | Gastos Administrativos: Faltó el ingreso año 2012 Diciembre por M$103. Consultorías: (1) Res.176 31/07/2013 Contrato Sr.José Martínez Arteaga, faltó ingreso en el BIP, sueldo correspondiente al Diciembre 2013 M$1.500 26/12/2013. (2) Res.2142 Contrato Sr.Gonzalo Castro Vergara, falto ingreso en el BIP, sueldo correspondiente al Diciembre 2013 M$1.500 26/12/2013 Obras civiles: Res.84 18/10/2012 Contrato Desarrollo Const.AXIS Res.84 faltó ingreso al BIP M$207.482 correspondiente al Estado de Pago Nro.13 Mes Diciembre 2013 (20/12/2013) | [15 empty] | 65855.3268 | 0 | 0 | 0 | 2759.262 | 2634937.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703551.7015 | 2180508.5417 | 40402.37 | 0 | 0 | 0 | 2604.0094 | 2465711.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508718.1668 | 39867.4543 | 0 | 0 | 0 | 2604.0094 | 2422202.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464674.4178 | -7.2066 | -8.8357 | -8.0736 | -1.7556 | 13.0321 | 616168.6045 | 605550.7386 | Se observa una disminucion en los gastos en consultoria considerable producto de que el proyecto ejecutado se licitó en 2 etapas quedando pendiente una tercera etapa para ejecucion, la cual contempla la construccion de un edificacion logistica emplazada en las obras ciiviles anteriormente ejecutadas las que requeriran consultoria para su inspección. También se produjo una disminución en los montos contratados versus los montos recomendados ya que, como en anteriores licitaciones del mismo proyecto, los oferentes sobrepasaban en casi un 87% el presupuesto oficial, se ejecutaron las obras por etapas, lo genero una mayor cantidad de oferentes, permitiendo una disminucion en los costos de ejecucion. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2336756 | 204679 | 8.759% | Para la Primera etapa de ejecución no hubieron modificaciones de contrato que afectaran el monto por el cual se adjudico el contrato. Para la segunda etapa y de acuerdo RES. (E ) N° 2096, por Aumento/Disminución y Obras Extraordinarios de obra que aprueba, en donde se explica e indica que el proyecto en su conjunto, incluyendo las especificaciones tecnicas e itemizado, presentan observaciones que son necesarias reformular, las que se feflejan en el detalle de aumentos y disminuciones, ademas de las obras extraordinarias solicitas. Tambien presentan carencias de informacion o errores que se han debido rectificar y considerar como obras extras en las partidas de soleras, rellenos compactados, instalaciones electricas y hormigones estampados, con el fin de obtener un proyecto adecuado a la magnitud de la obra. se aprueban las siguientes modificaciones: DISMINUCIONES 1,2,5 Gravilla Compactada 40.377 1,2,7 Adocretos 2.761.812 1,2,1 Hormigón Estampado H -20; e = 10 cms. 280.539.507 1,2,3 Aceras de Hormigón H -30; e = 7 cm 20.678.562 1,2,10 Pavimentos Estacionamientos 1.812.102 TOTAL IVA Incl. (-) 305.832.360 AUMENTOS 1.,2,8 -1,2,9 Suministro e instalación de soleras y solerillas 13.628.303 1,1,4 Rellenos compactados 49.136.987 1,2,11 Hormigón Estampados H-25, e = 8,5 cm 197.878.131 1,7 Instalación Eléctrica 136.149.069 TOTAL IVA Incl. 396.792.490 OBRAS EXTRAORDINARIAS 5,1 Aceras de Hormigón H-25 e = 8,5 cms. con malla acma 79.974.911 5,2 Bancos de ductos para futura edificación 8.351.016 5,3 Suministro e instalación de Pantallas Plaza Cívica 4.126.230 5,4 Protección de muros 2.400.230 5,5 Suministro e instalación de tapas para Tótem 533.120 5,6 Bajadas Minusválidos 666.400 5,7 Mejoramiento Sellos de fundación 3.194.772 5,8 Proyecto de Aguas Lluvias 14.472.209 TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS__IVA Incl. 113.718.888 TOTAL AUMENTO/DISMINUCION Y OBRAS EXTRAORIDNARIAS: $ 204.679.018.- AÑO MONEDA. 2013 | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 2336756 | 1544940 | -33.8853 | En el proyecto se presentan 3 re-evaluaciones , productos de la faltas de oferentes para las licitaciones y las grandes diferencias entre los presupuestos oficiales y los ofertados. Motivo por lo cual se tomo la decision de ejecutar el proyecto por etapas y extrayendo las obras del edificio logistico proyectado ,para una etapa posterior con otro codigo BIP. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1357300 | 1471991 | 8.4499 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los indicadores muestran un aumento del VAE del proyecto por la reduccion del costo ejecutado versus el recomendado aumentando la rentabilidad social del proyecto maximizando sus beneficios. | El proyecto en su generatriz fue pensado en su ejecución en una sola etapa lo cual significaba que se iba a tener una escasa postulación de empresas que puedan postular. Al desarrollarse el proyecto por etapas beneficio su ejecución, no solo en costos sino en oferentes interesados, lo cual permitió una competitividad más amplia en la ejecución. El proyecto a pesar de realizarse por etapa, cumple con sus objetivos de ejecución, potenciando el borde costero de la ciudad de Puerto Natales, generando un potente espacio público, cumpliendo con el objetivo de la inversión. | JAIME ANTONIO SALAZAR PAFFETTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121015-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PORVENIR, TERCERA ETAPA | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | F.N.D.R. | SECTORIAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTENCIA DE UN BORDE COSTERO DETERIORADO EN SUS CONDICIONES AMBIENTALES, PRESENTANDO SUELOS COSTEROS EROSIONADOS Y DESFORESTADOS. NO BRINDA CONDICIONES DE SEGURIDAD Y/O CONFORT PARA FORTALECER LA APROPIACIÓN COSTERA DE ESTE BORDE, PRINCIPAL IMAGEN DEL CENTRO POBLADO. | CONSIDERA LA EJECUCION CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ETAPA DEL BORDE COSTERO DE PORVENIR, QUE PARTE DESDE ANTES DE LA BIFURCACION RUTA Y-79, HASTA 430 M APP. AL SUR, QUE FORMA PARTE DE UN PROYECTO INTEGRAL QUE PERMITIRÁ REHABILITAR Y REMODELAR LA COSTANERA EN SUS DIVERSOS TRAMOS, CONSIDERANDO PRINCIPALMENTE LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS, SOLERAS, ÁREAS INTERIORES DE PASTIZALES CON VEGETACIÓN NATIVA Y EXÓTICA, MOBILIARIO URBANO Y PLAZOLETAS, ADEMAS DE CICLOVIAS, ESTACIONAMIENTOS Y MULTICANCHA. LA SUPERFICIE TOTAL DE INTERVENCIÓN ES DE APROX. 17.680 M2.- | 5465 |  |  |  | 8 | 2 | s/comentarios | -75 | [12 empty] | 5 | 5 | sin comentarios | 0 | 8 | 9 | Por RES. (TR) N° 122 con fecha 21 de Diciembre del 2012, que adjudica contrato, que indica 240 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 27 de Septiembre del 2013. En la Res (E ) N° 1526 de fecha 17 de Septiembre 2013 que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de plazo en 30 días. Es solicitado por la Empresa Constructora Ebcosur S.A., debido a las modificaciones de obra que se efectuaron en el proyecto. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | no existen tiempos muertos.- | 37.5 | 37.5 | A través de RES. (TR) N° 122 del 21.12.2012, se adjudica contrato que indica 240 días como plazo de ejecución de las obras. La fecha de término inicial corresponde al 27.09.2013. Posteriormente, debido a modificaciones de obra que se efectuaron en el proyecto, la Empresa Constructora Ebcosur S.A. solicita aumento de plazo por 30 días corridos, lo cual es aprobado mediante Res. Exenta N° 1526 de fecha 17.09.2013. Conforme a lo señalado anteriormente, las obras civiles se materializaron en un plazo de 270 días, equivalente a 9 meses, plazo superior en un 12,5% a lo estimado en el estudio de perfil de 8 meses para obras civiles. Respecto de los plazos de ejecución de los ítems Consultorías y Gastos Administrativos, éstos de ejecutan de acuerdo a lo comprometido. Si bien cada uno de los ítems se ajusta a la propuesta, el desfase de éstos igual provocó un aumento del 37,5% del plazo original (8 meses versus 11 de ejecución real) | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 30/01/2013 | [14 empty] | 563718 | 1502 | 565220 | 714479 | -149259 | Por RES. (TR) N° 122 con fecha 21 de Diciembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 704.568.136 para Construcción Borde Costero Etapa III. En la Res (E ) N° 1526 de fecha 17 de Septiembre 2013 que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, indica que, las modificaciones del contrato no constituyen un aumento del monto contractual. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 17680 | 17680 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existieron diferencias | La magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada de 17680 m2. | [14 empty] | Con fecha 20 de Diciembre del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 2073 con fecha 03 de Diciembre del 2013. Fecha de Término Contractual: 27 de Octubre del 2013.- | 20/12/2013 | SI | 21/12/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4132600% | 4132600% | 0 | 4106700% |  | 4144300% | 376 | 4126400% |  | 4126400% |  | 4130400% | 40 | 4142800% | 124 | 102 | 102 | No hay difrencias grandes entre los hitos | [23 empty] | 17002 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 632163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650667 | 17002 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 632163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650667 | sin observación | 8408 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 704569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714479 | Solo contempla gastos de consultarías y gastos administrativos con aporte FNDR | 8408 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 704569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714479 | 0 | BIP = SIGFE | 8408 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 704569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714479 | 8661 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 725782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735990 | gasto por consultarías de profesionales y gasto administrativo. | [15 empty] | 26199.5806 | 0 | 0 | 0 | 2314.675 | 974162.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002676.2836 | 0 | 12224.0245 | 0 | 0 | 0 | 2183.416 | 1039578.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053985.8539 | 12224.0245 | 0 | 0 | 0 | 2183.416 | 1024359.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038766.8657 | 5.1173 | 3.5994 | 5.1529 | -1.4439 |  | 58.7538 | 57.9389 | En términos de Costos, el proyecto resultó ser un 5% más caro que lo originalmente recomendado. Por RES. (TR) N° 122 con fecha 21 de Diciembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 704.568.136 para Construcción Borde Costero Etapa III. En la Res (E ) N° 1526 de fecha 17 de Septiembre 2013 que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, indica que, las modificaciones del contrato no constituyen un aumento del monto contractual. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue reevaluada. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 544822 | 544942 | 0.022026 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa una variación del 0,02% del indicador de resultados. | La ejecución de la iniciativa se desarrolla sin contratiempos, ajustándose a los cosots y superficie comprometida. Sin embargo, si bien cada uno de los ítems se ajusta a la propuesta, el desfase de éstos igual provocó un aumento del 37,5% del plazo original (8 meses versus 11 de ejecución real). La ejecución de la iniciativa permitió rehabilitar y remodelar la costanera de Porvenir en sus diversos tramos, considerando principalmente la ejecución de pavimentos, soleras, áreas interiores de pastizales con vegetación nativa y exótica, mobiliario urbano y plazoletas, además de ciclovías, estacionamientos y multicancha. La superficie de intervención fue de aprox. 17.680 m2, coincidente con lo comprometido inicialmente. Además la iniciativa se ajustó a los montos y plazos de ejecución. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30074310-0 | CONSTRUCCION RECINTO PARA TALLERES LABORALES PROTEGIDOS, PTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONTAR CON UN RECINTO ADECUADO PARA APOYAR LA INSERCIÓN SOCIO - LABORAL DE ADULTOS AUTO VALENTES MAYORES DE 25 AÑOS, PORTADORES DE ALGUNA DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SEA QUE SE PRESENTE SOLA O ACOMPAÑADA DE OTRA DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 784 M2 APP. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TALLERES LABORALES PRODUCTIVOS, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA. EL EDIFICIO SE ESTRUCTURARÁ EN HORMIGÓN ARMADO CON CUBIERTA METÁLICA. SE CONSIDERA CIERRO PERIMETRAL DE PANDERETA MICROVIBRADA Y EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE. SE CUENTA CON LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Y LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ESPECIALIDADES: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, GAS NATURAL, ELECTRICIDAD, CORRIENTES DÉBILES, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS. | 0 | [7 empty] | 8 | 8 | Sin observaciones. | 0 | [8 empty] | 9 | 0 |  | -100 | 8 | 10 | El contrato original, tuvo una modificación en el plazo de ejecución, incrementándose en 60 días más respecto del originalmente contratado, según consta en DECRETO ALCALDICIO N° 3701, 02.09.2013.- | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | LAS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO SE CONTRATÓ ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE $ 744.966.250, Y EN LA ACTUALIDAD CONTEMPLANDO EL AJUSTE EN COMENTO, DICHO APORTE DEL FNDR ASCIENDE A UN TOTAL DE $ 793.638.830.-, EL CUAL NO SUPERA EL MONTO INICIALMENTE RECOMENDADO POR LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION, QUE ASCENDÍA A $ 984.272.000.-, Y EL CUAL FUE DEBIDAMENTE SANCIONADO EN SU OPORTUNIDAD, POR EL CONSEJO REGIONAL EN LA 12° SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 07 DE MAYO DE 2012. DE ACUERDO A LO PRECEDENTE, SE AUTORIZÓ EL AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN. | 11.1111 | 11.1111 | Según consta en los antecedentes del primer contrato suscrito por la entidad financiera y la constructora, el plazo de ejecución fue de 8 meses, lo que considera que los tiempos se ajustaron a los plazos recomendados. Posteriormente el contrato original, tuvo una modificación en el plazo de ejecución, incrementándose en 60 días más respecto del originalmente contratado, según consta en DECRETO ALCALDICIO N° 3701, 02.09.2013.- Razón por la cual se explica el incremento del 25% en la ejecución del proyecto. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 31/12/2012 | [14 empty] | 793640 | 0 | 793640 | 793639 | 1 | CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2012, MONTO DE $ 744.966.250.- DECRETO ALCALDICIO N° 5235, 27.11.2012. MODIFICACIÓN DE CONTRATO ORIGINAL, CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MONTO DE $ 48.672.580.-, AMPLIÁNDOSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN EN 60 DÍAS CORRIDOS, DECRETO ALCALDICIO N° 3701, 02.09.2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 784 | 784 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2012, MONTO DE $ 744.966.250.- DECRETO ALCALDICIO N° 5235, 27.11.2012. MODIFICACIÓN DE CONTRATO ORIGINAL, CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MONTO DE $ 48.672.580.-, AMPLIÁNDOSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN EN 60 DÍAS CORRIDOS, DECRETO ALCALDICIO N° 3701, 02.09.2013. | No existen variaciones de superficie entre la magnitud recomendada y la real, la que corresponde a 784m2. La superficie de 709m2 correspondía a la estimada en la fase de pre-inversión, previo al desarrollo definitivo del diseño, donde se generó dicho incremento, que se enmarca dentro de los parámetros normales. | [12 empty] | LA EMPRESA CONTRATISTA HA EJECUTADO LA OBRA CON TOTAL NORMALIDAD DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS ANTECEDENTES QUE REGULAN EL CONTRATO, SE REALIZA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS. | 27/11/2013 | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE REALIZARÁ EL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014. | 26/11/2014 | SI | 28/11/2013 | SIN OBSERVACIONES. |  | En Operación |  | SONIA VARGAS OYARZÚN | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4089000% | 4089000% | 0 | 4106100% | 171 | NA |  | 4126200% | 201 | 4126200% | 201 | 4127400% | 12 | 4127800% | 4 | 388 | 388 | sin obs. | [23 empty] | 0 | 15178 | 0 | 0 | 1000 | 968094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984272 | 0 | 15178 | 0 | 0 | 1000 | 968094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984272 | LA INICIATIVA CONTEMPLABA M$ 1.000 PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, LOS CUALES NO FUERON SOLICITADOS POR LA UNIDAD TECNICA. | 0 | 11487 | 0 | 0 | 0 | 782153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793640 | MONTO CONTRATO ORIGINAL O.C SON $ 733.479.522. CON INCREMENTO DE CONTRATO POR $ 48.672.580.(19.08.2013.) CONTRATO POR EQUIPAMIENTO SON $ 11.486.728. (SIN MODIFICACIONES) | 0 | 11487 | 0 | 0 | 0 | 782153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793640 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 11487 | 0 | 0 |  | 782152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793639 | 0 | 11833 | 0 | 0 |  | 805701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817534 | EEPP Nº 01 $ 14.232.293. (13.02.2013.) EEPP Nº 02 $ 50.289.077. (05.03.2013.) EEPP Nº 03 $ 53.168.014. (29.03.2013.) EEPP Nº 04 $ 57.484.045. (17.05.203.) EEPP Nº 05 $ 84.465.610. (14.06.2013.) EEPP Nº 06 $ 69.800.550. (18.07.2013.) EEPP Nº 07 $ 103.755.754.(12.08.2013.) EEPP Nº 08 $ 47.179.943. (12.09.2013.) EEPP Nº 09 $ 119.590.947. (30.09.2013.) EEPP Nº 10 $ 114.307.454. (30.10.2013.) EEPP Nº 11 $ 67.878.415. (29.11.2013.) EEPP Nº 01 (UNICO) $ 11.486.728. (29.11.2013.) EQUIPAMIENTO. | [15 empty] | 0 | 23389.5087 | 0 | 0 | 1541.2348 | 1491830.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516761.369 | 0 | 0 | 16947.9375 | 0 | 0 | 0 | 1153000.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169948.2491 | 0 | 16700.9447 | 0 | 0 | 0 | 1137156.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153857.0236 | -22.8654 | -23.9263 | -23.7745 | -1.3754 |  | 1471.7564 | 1450.4542 | En el ítem de equipamiento, la variación que presentó el proyecto fue de un -28,6%, debido al menor costo de la licitación. En el ítem de obras Civiles, el proyecto también tuvo un ahorro de un 23,77% respecto del valor recomendado, también debido al menor costo de la licitación, a pesar que durante el proceso de ejecución, la iniciativa experimentó un incremento de obras, equivalentes a un 2,37%. Finalmente, hacer presente que el proyecto generó un ahorro de recursos, equivalente a un 23,93%, respecto de lo estimado en la fase de pre-inversión. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1074660 | 50138 | 4.665% | MODIFICACIÓN DE CONTRATO ORIGINAL, CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MONTO DE $ 48.672.580.- Expresado en moneda DIC 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo re-evaluaciones, sin embargo, presentó modificaciones menores por un 2,37%, según consta en DECRETO ALCALDICIO N° 3701, 02.09.2013.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 95598 | 72268 | -24.4043 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación de un -24,40% del indicador, tiene relación directa con el meno valor de ejecución del proyecto, lo cual generará un ahorro anual para la sociedad. | La obra se adjudica por un plazo de 251 días corridos desde el 31.12.2012 al 07.09.2013.- según consta en Decreto Alcadicio N° 5235, 27.11.2012. Posteriormente, se amplía el plazo de ejecución del proyecto en 60 días corridos desde el 02.09.2013 y hasta el 02.11.13 debido a un incremento de obras, ratificado por Decreto Alcaldicio N°3701, 02.09.2013. Conforme a lo señalado anteriormente, la iniciativa se materializó en un plazo de 10 meses, plazo superior en un 25% a lo estimado en el estudio de perfil de 8 meses. En términos de Costos, el proyecto efectivamente resultó ser más económico que lo originalmente recomendado (-23,93%), lo que generó una eficiencia de recursos para la entidad financiera y sociedad conjunta. Finalmente, es preciso señalar que la magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada de 784m2. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102222-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO VILLA LOS ESPAÑOLES, P.A. | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA CONTRIBUYE A LAS NECESIDADES CULTURALES, DE PARTICIPACION Y DE INTERCAMBIO SOCIAL, DE LOS HABITANTES DEL SECTOR VILLA LOS ESPAÑOLES | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DE APROXIMADAMENTE 127,75 M2. UBICADO EN CALLE CARLOS CONDELL Nº 0851, ENTRE CALLES ZARAGOZA Y TERRAGONA, VILLA LOS ESPAÑOLES. LA INFRAESTRUCTURA TENDRÁ LOS SIGUIENTES RECINTOS: HALL DE ACCESO, SALÓN DE REUNIONES, UNA OFICINA, COCINA, SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA DAMAS Y VARONES, INCLUYENDO BAÑO PARA DISCAPACITADOS. TODOS LOS ESPACIOS CON SU INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | 1561 | [7 empty] | 2 | 5 | DECRETO Nº 5420 DE FECHA 07 DICIEMBRE 2012. AUMENTO DE PLAZO DE OBRA 30 DÍAS. | 150 | [12 empty] | 4 | 5 | DECRETO Nº 5420 DE FECHA 07 DICIEMBRE 2012. AUMENTO DE PLAZO DE OBRA 30 DÍAS. PARO NACIONAL DE CAMIONES MATERIALIDAD NO EXISTENTE EN EL MERCADO. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | POR PARO DE CAMIONES DE TRAANSPORTE Y POR MAL TIEMPO NO SE PUDO TECHAR. | 25 | 25 | La variación de plazos de equipamiento, se debió a una deficiencia en la planificación del mes de inicio. La variación del item de obras civiles del 25%, se debió a un incremento del contrato, producto de un paro nacional de camiones, lo que significó que materiales empleados en la obra, no se encontraran disponibles en el mercado local. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/08/2012 | [14 empty] | 69793 | 0 | 69793 | 75928 | -6135 | NO HUBO AUMENTO DE RECURSOS. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 128 | 128 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SUFRE AMPLIACIONES DE MTS CUADRADOS. | No se registraron variaciones de magnitud en el proyecto, respecto de lo aprobado por una superficie de 128M2 | [12 empty] | SE EFECTÚA RECEPCIÓN PROVISORIA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013, SIN OBSERVACIONES Y ADJUNTA TODOS LOS CERTIFICADOS DE INSTALACIONES CORRESPONDIENTES. | 28/01/2013 | SE EFECTÚA CONFORME EL DÍA 28 DE FEBRERO 2014 | 28/02/2014 | SI | 04/04/2013 | SE DETECTÓ QUE AÚN HAY FILTRACIONES EN LA TECHUMBRE, SIN HABER SOLUCIÓN. LA CONVERSACIÓN SE SOSTUVO CON LA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE VECINOS. |  | En Operación |  | DARIELLA ESCUTI PASQUINELLI | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4066100% | 4066100% | 0 | 4081900% | 158 | NA |  | 4111600% | 297 | 4111600% | 297 | 4113700% | 21 | 4118500% | 48 | 524 | 524 | SE OBSERVA UNA DEMORA ENTRE FIRMA DEL MANDATO Y CONTRATACION DEL PROYECTO. LA DEMORA ESTA EN LA ETAPA DE LICITACION, YA QUE EL PRESUPUESTO ERA BASTANTE AJUSTADO Y NO HABIAN INTERESADOS. | [23 empty] | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 76650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79755 | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 76650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79755 | MONTOS RECOMENDADOS Y EXPRESADOS EN EL MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 75929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79034 | NO PRESENTA AUMENTO DE MONTO EN CONTRATOS. | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 75929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79034 | 3106 | BIP > SIGFE | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 72823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75928 | 0 | 3246 | 0 | 0 | 0 | 76036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79282 | MONTOS PAGADOS EQUIPAMIENTO M$3.105.- OBRAS CIVILES M$ 75.929.- | [15 empty] | 0 | 4927.1527 | 0 | 0 | 0 | 121630.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126557.6789 | 0 | 0 | 4581.3629 | 0 | 0 | 0 | 112031.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116613.0447 | 0 | 4581.3629 | 0 | 0 | 0 | 112031.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116613.0447 | -7.8578 | -7.8578 | -7.8918 | 0 |  | 911.0394 | 875.2475 | En el item de equipamiento existió una disminución del valor originalmente recomendado, versus el contratado y gastado, con una variación de un -7,02%. En el item de obras civiles, se generó un ahorro de costos por un 7,89% del valor originalmente recomendado. En cuanto a costos totales (contratado y gastos real) se generó un ahorro de costos, respecto del valor originalmente recomendado, por un 7,86%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no registro re-evaluaciones, ni incrementos inferiores al 10%.- | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 75947 | 69979 | -7.8581 | Real < Recomendado | [5 empty] | Producto de la disminución de costos en la ejecución del proyecto, el Valor Actual de Costos (75.947), presentó una variación de -7,86%. | Los dos contratos de obras que se generaron, tuvieron una duración de 151 días, fecha de inicio 16 de agosto 2012, fecha de término 13 de enero de 2013. El incremento de plazo fue de 30 días, según consta en Decreto 5420 de fecha 07.12.2012.- Por lo anteriormente descrito, existió un incremento de un 25% del proyecto ejecutado en relación al recomendado. Con fecha 28/01/2013, se realiza la Recepción Provisoria y el 28/02/2014 la Recepción Definitiva. El contrato de obras, fue por un monto de M$82.623.- Valor expresado en moneda de Dic. 2013.- Finalmente, es preciso señalar que la magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada por 128M2. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30095448-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE RESCATE CANINO, COMUNA PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CENTROS DE ASISTENCIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL Nº DE PERROS QUE DEAMBULAN POR LA VÍA PÚBLICA HA AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS INCREMENTÁNDOSE LAS MORDEDURAS A LA COMUNIDAD, POR LO QUE SE TORNA NECESARIO CONTAR CON UN CANIL PARA EL CUIDADO Y MANTENCIÓN DE LOS CANES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANIL EN UN TERRENO DE 9.692,21 METROS CUADRADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN ZONA RURAL EN EL KM. 9,5 DE LA RUTA 9 NORTE DE PUNTA ARENAS. EL CANIL SE DESTINARÁ PARA EL CUIDADO Y MANTENCIÓN DE 100 PERROS APROX., Y SE EJCUTARÁ EN ESTRUCTURA METÁLICA. ESTE CENTRO DE RESCATE INCLUYE UNA EDIFICACIÓN DESTINADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL RECINTO Y CLÍNICA, UNA CASA PARA EL CUIDADOR Y OTRA COMO BODEGA Y COCINA PARA EL ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS, TODAS ESTRUCTURADAS EN MADERA. LAS CONSTRUCCIONES SUMAN UNA SUPERFICIE DE 375,27 METROS CUADRADOS. SE INCLUYE EL EQUIPAMIENTO NECESARIO CONSISTENTE EN MOBILIARIO PARA OFICINA Y CLÍNICA Y ELEMENTOS PARA REFRIGERAR Y CONSERVAR LOS ALIMENTOS. EL CENTRO DE RESCATE CANINO SERÁ OPERADO POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, QUIÉN ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD EN LA MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO. | [8 empty] | 5 | 5 | No variaciones entre el plazo recomendado y real. | 0 | [8 empty] | 6 | 0 |  | -100 | 6 | 9 | EL PROYECTO CONSIDERO 114 DIAS CORRIDOS DE AMPLIACION DE PLAZO, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: - 1ERA. APMPLIACION: 60 DIAS CORRIDOS DEL 26.11.12 AL 25.01.13, SEGUN D.A. 5029 DEL 16.11.12 POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL INICIO DEL PROYECTO YA QUE LAS OBRAS COMENZARON EN EPOCA INVERNAL Y HUBO QUE HACER DRENAJES. - 2DA. AMPLIACION: 54 DIAS CORRIDOS DEL 25.01.13 AL 20.03.13, SEGUN D.A. 557 DEL 07.02.13 POR OBRAS EXTRAORDINARIAS ADVERTIDAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO Y QUE DEBIAN SER EJECUTADAS. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | LA DIFERENCIA EN LOS PLAZOS RECOMENDADO Y REAL SE PRODUJO POR UN AUMENTO REAL DE 114 DIAS CORRIDOS DEBIDO AL ATRASO AL INICIO DEL PROYECTO POR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TERRENO (DRENAJES) YA QUE SE COMENZO EN EPOCA INVERNAL Y ADEMAS HUBO QUE REALIZAR OBRAS EXTRAORDINARIAS NO CONTEMPLADA EN LAS PARTIDAS INICIALES. | 71.4286 | 71.4286 | El plazo estimado para la ejecución del proyecto fue de 6 meses. Sin embargo su ejecución real se prolongó a 9 meses (+50%). La diferencia en los plazos recomendado y real se produjo por un aumento real de 114 días corridos debido al atraso al inicio del proyecto por obras de mejoramiento del terreno (drenajes) ya que se comenzó en época invernal y además hubo que realizar obras extraordinarias no contempladas en las partidas iniciales. Indudablemente se sub estimó el plazo de ejecución y no se consideró las demoras derivadas de condiciones climáticas adversas. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 29/06/2012 | [14 empty] | 281911 | 0 | 281911 | 350094 | -68183 | EL CONTRATO DE FECHA 27.06.12 SE REALIZO POR UN MONTO DE $ 339.474.769.- OBRAS CIVILES Y $ 4.986.023.- EQUIPAMIENTO. POSTERIORMENTE EXISTE UN ANEXO DE CONTRATO DE FECHA 24.07.13 DONDE SE AMPLIA EL MONTO DE LA OBRA POR $ 6.887.252.- POR OBRAS EXTRAORDINARIAS TALES COMO REVESTIMIENTO EXTERIOR CANILES, CASETA EQUIPO GENERADOR Y CALEFACTORES. FINALMENTE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO FUE DE $346.362.021 OBRAS CIVILES Y $ 4.986.023.- EQUIPAMIENTO. TOTAL MONTO DEL CONTRATO $ 351.348.044.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO RECOMENDADO Y REAL. NO OBSTANTE, SE REALIZARON OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE IMPLICARON AUMENTO DE PLAZO Y MONTO, LAS QUE CONSISTIERON EN REVESTIMIENTO EXTERIOR CANILES, CASETA RESGUARDO PARA EQUIPO GENERADOR Y CALEFACTORES. | La superficie final de la obra es coincidente con la recomendada, de 375 m2. No obstante, se realizaron obras extraordinarias que implicaron aumento de plazo y monto, las que consistieron en revestimiento exterior caniles, caseta resguardo para equipo generador y calefactores. | [12 empty] | LA RECEPCION PROVISORIA SE EJECUTA SIN OBSERVACIONES | 25/09/2013 |  |  | SI | 26/03/2014 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073500% | 4073500% | 0 | 4081900% | 84 | NA |  | 4108600% | 267 | 4108600% | 267 | 4108900% | 3 | 4115600% | 67 | 421 | 421 | SE OBSERVAN PLAZOS ADECUADOS A LO QUE NORMALMENTE DEMORANAN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS. | [23 empty] | 0 | 5360 | 0 | 0 | 1000 | 321873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328233 | 0 | 5360 | 0 | 0 | 1000 | 321873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328233 | EXISTIO AUMENTO DE OBRA EN CONTARTO DE OBRAS CIVILES; MONTO ORIGINAL M$ 339.475.- MAS AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE M$ 6.888.- = MONTO TOTAL M$ 346.363.- PARA EQUIPAMIENTO SE CANCELO UN MONTO DE M$ 4.987.- | 0 | 4987 | 0 | 0 | 0 | 346363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351350 | EXISTIO AUMENTO DE OBRA EN CONTARTO DE OBRAS CIVILES; MONTO ORIGINAL M$ 339.475.- MAS AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE M$ 6.888.- = MONTO TOTAL M$ 346.363.- NO SE REALIZARON PAGOS EN EL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS. (EL SISTEMA NO ME PERMITE GUARDAR CON $0) | 0 | 4987 | 0 | 0 | 0 | 346363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351350 | 1255 | BIP > SIGFE | 0 | 4987 | 0 | 0 | 0 | 345108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350095 | 0 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 359813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364949 | EL MONTO ARRIBA SEÑALADO FUE EL MONTO QUE SE CANCELO EN ITEM OBRAS CIVILES. PARA EQUIPAMIENTO SE CANCELO UN MONTO DE M$ 4.987.- | [15 empty] | 0 | 8505.0193 | 0 | 0 | 1586.3992 | 510759.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520851.2756 | 0 | 0 | 7357.5615 | 0 | 0 | 0 | 510900.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518258.5573 | 0 | 7250.296 | 0 | 0 | 0 | 509658.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516909.2711 | -0.49778 | -0.75684 | -0.21554 | -0.26035 |  | 1378.4247 | 1359.0906 | El proyecto se ejecutó con el presupuesto recomendado existiendo un ahorro menor de -0,76%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 369035 | 6888 | 1.866% | EL PROYECTO FUE CONTRATADO EL 27.06.12 POR UN MONTO DE M$ 339.475.- OBRAS CIVILES Y M$ 4.987 EQUIPAMIENTO. EL PROYECTO TUVO AUMENTO DE OBRAS (OBRAS CIVILES) SEGUN ANEXO CONTRATO DE FECHA 24.07.13 POR UN MONTO DE M$ 6.888.- SEGUN MONEDA NOMINAL DEL AÑO 2013. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La estimación de costos de la obra permitió su normal ejecución. No se requirió reevaluar el proyecto ni realizar variaciones al diseño recomendado. EL PROYECTO TUVO AUMENTO DE OBRAS (OBRAS CIVILES) SEGUN ANEXO CONTRATO DE FECHA 24.07.13 POR UN MONTO DE M$ 6.888. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1085907 | 1085907 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 94674 | 94674 | 0 | Real = Recomendado | La alternativa seleccionada corresponde a la de menor costo (CAE). Las obras se efectuaron con el presupuesto estimado por lo tanto no existen variaciones en la rentabilidad recomendada versus la real. | El proyecto se ejecutó prácticamente de acuerdo a lo planificado y recomendado, tanto en su monto (-0,76%) y magnitud (+0%). El plazo de ejecución fue subestimado, al no considerar la realidad climatica (+50%). No existen variaciones en la rentabilidad recomendada versus la real, dado que la alternativa seleccionada corresponde a la de menor costo (CAE) y las obras se efectuaron con el presupuesto estimado. | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122080-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AA.LL. CALLE COMANDANTE BYNON, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO SE DARÁ SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA ACUMULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA ESQUINA DE CALLE C. BYNON Y PATAGONA, LA EJECUCIÓN DEL PROY. MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HAB. DEL SECTOR. | CORRESPOONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE COMANDANTE BYNON ENTRE LAS CALLES MANUEL RODRÍGUEZ Y PJE. CACIQUE PAPON, EN EL SECTOR SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. EL COLECTOR PROYECTADO EN HDP TRAMOS 94.7 M D. 400 MM, 103.2 M D: 500 MM, 31.7 M D: 2*500 MM, PERIODO DE RETONO 5 AÑOS, PERTENECIENTE A CUENCA COLECTOR EM-25, ÁREA APORTANTE 7,42 HÁ SIENDO 14,1% DEL ÁREA DE LA CUENCA COLECTOR EM-25. | 140 |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 4 | 5 | Por Resolución Ex. Nº 1698 de fecha 14/10/2013,se sanciona el aumento de plazo de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 33/2012: ¿CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, CALLE COMANDANTE BYNON, COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, CÓDIGO BIP N°30122080 . el aumento de plazo se debió a factores climáticos (muchas lluvias-inundaciones), como también a la modificación de lineas de gas natural, agua potable y alcantarillado, ya que los cortes de estos servicios se debió hacer en forma paulatina, provocando un atraso en la programación de las obras que la Empresa tenia contemplado inicialmente.- | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | El aumento de plazo se debió a factores climáticos (muchas lluvias-inundaciones), como también a la modificación de lineas de gas natural, agua potable y alcantarillado, ya que los cortes de estos servicios se debieron hacer en forma paulatina, provocando un atraso en la programación de las obras que la Empresa tenia contemplado inicialmente. No existieron tiempos muertos. | 0 | 0 | El proyecto presento un aumentode 30 dias , respecto a lo recomendado , donde la empresa ejecutora solicito aumento de plazo , y la unidad tecnica lo aprobo a traves de la Resolución Ex. Nº 1698 de fecha 14/10/2013, que aprueba el aumento de plazo , debido a factores climáticos (muchas lluvias-inundaciones), como también a la modificación de lineas de gas natural, agua potable y alcantarillado, ya que los cortes de estos servicios se debió hacer en forma paulatina, provocando un atraso en la programación de las obras que la Empresa tenia contemplado inicialmente. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 14/05/2013 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 129427 | -129427 | No existieron aumentos de obra.- Hay que verificar si el gasto fue cargado al sistema, es un proyecto con financiamiento F.N.D.R. Se consulta en ejecucion de este proyecto, y arroja en el historial SIGFE gastado $ 129.427. Por otra parte en el historial BIP, aparace como asignado vigente $ 133.754, por lo cual este monto aun no ha sido cargado para reflejar el gasto. (Fondos FNDR) | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 325 | 325 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La obra no experimentó diferencias entre lo real y lo recomendado | La obra no experimentó diferencias entre lo real y lo recomendado , a pesar de producirse una reevaluacion , esta busco mejorar las ingenierias originales y ajustarlas a las situaciones existentes , no produjo aumentos de magnitudes para la obras civiles. | [14 empty] | Con fecha 23 de Octubre del 2013 la Comisión Receptora recibe obra, sin observaciones. Fecha de Término Contractual: 11 de Octubre del 2013.- Res. que Nombra Comision N° 1726 de fecha 17 de Octubre del 2013.- | 23/10/2013 | SI | 24/10/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  |  |  | 4109100% | 4130400% | 213 | 4133100% | 27 | 4149100% | 160 | 4138000% |  | 4138000% |  | 4140800% | 28 | 4146300% | 55 | 372 | 159 | No hay mayores diferencias entre los hitos de este proyecto. | [23 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 725 | 97901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102226 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 726 | 129429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133755 | NO existen observaciones con respecto al financiamiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 129428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130153 | La UNidad Técnica no contrató el ítem consultarías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129428 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133324 | Montos totales contratados, no existiendo diferencias con el Sigfe | [15 empty] | 5311.05 | 0 | 0 | 0 | 1071.2429 | 190970.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197352.8609 | 197352.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.3062 | 188173.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189227.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.3062 | 188173.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189227.5048 | -4.1172 | -4.1172 | -1.4648 | 0 | -4.1172 | 582.2385 | 578.9945 | La iniciativa presento una disminucion entre los montos recomendados versus los montos contratados y reales , con una disminucion de un 4,65 % , que se reflejan en la no utilizacion de los montos por consultoria y una diferencia de un 1,46 % entre los montos recomendados y gastados en el item de obras civiles. Esta diferencia y la no existencia de aumentos de obras , se justifica que en el momento de licitacion de las obras , se presentaron una gran cantidad de empresas interesadas , los cual ajusto los precios recomendados sin tener aumentos menores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 111614 | 139829 | 25.2791 | Durante enero del año 2013, la unidad financiera del proyecto solicito la reevaluacion de esta iniciativa en virtud de mayores costos en las obras civiles. Esta solicitud fue analizada , donde se adjuntaron todoslos antecedentes respaldando la solicitud , donde la iniciativa sigue siendo conveniente para la sociedad en su conjunto , aun con el aumento de los costos en las obras civiles de un 26%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 142839 | 144839 | 1.4002 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto arrojo un aumento del indicador VAC real (ex post) de un 1,46% , maximizandose los beneficios sociales para los usuarios que se vieron beneficiados con el proyecto. demostrandose que la alternativa ejecutada fue la mas eficiente. | El proyecto dio solucion a los problemas de acumulacion de aguas lluvias que se generaban en la esquina de las calle C. Byron y Calle Patagonia, genendose una mejora en la calidad de vida de los habitantes del sector ,esta solucion se vio reflejada en la construcion de un colector de aguas lluvias , que se conecto a las matriz principal de la ciudad. El proyecto tuvo una reevaluacion de un 26% respecto a los montos recomedados , con fin de mejorar las ingenierias originales , este aumento no era un inconveniente para que lai niciativa siga siendo rentable en su conjunto. El proyecto posee recepcion definitiva con fecha 23 de Octubre del 2013 , donde Comisión Receptora recibe la obra, sin observaciones. Fecha de Término Contractual: 11 de Octubre del 2013. El proyecto se encuentra en operacion desde el dia 24 de octubre del 2013. | JAIME ANTONIO SALAZAR PAFFETTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30046784-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RAMPAS BAHIA CATALINA Y BAHIA CHILOTA | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | LA ACTUAL RAMPA EN BAHIA CATALINA SE AMPLIARÁ APROVECHANDO EL NUCLEO YA CONSTRUIDO Y SE CONSTRUIRÁ UN REFUGIO PARA PASAJEROS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS. LA RAMPA EN BAHÍA CHILOTA SE ALARGARÁ Y ENSANCHARÁ PARA SUPERAR PROBLEMAS DE OPERACIÓN EN BAJA MAREA, SE REPONDRÁ PAVIMENTO Y CONSTRUIRÁ REFUGIO PARA PASAJEROS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS. ADEMAS, SE CONSTRUIRAN VIAS DE ACCESO Y ESPERA PARA VEHICULOS Y CAMIONES SEGREGADAS, ILUMINACION Y ESTACIONAMIENTOS. |  |  |  |  | 18 | 19 | La fecha validada como inicio corresponde al día en que ingresó tramitada la Resolución de Adjudicación , en conformidad a lo señalado en el RCTC y la de término corresponde a la indicada como término de la Asesoría por el Inspector Fiscal, no existierón modificaciones de plazo ni monto. | 5.5556 | [16 empty] | 18 | 19 | La fecha de inicio del contrato , corresponde a que el inicio es tomado como el día en que ingresa totalmente la Resolución de Adjudicación, conforme a lo señalado en el RCOP. Respecto a la fecha de término esta es la indicada por el Inspector Fiscal, considerandose este plazo final incluida Modificaciones. Las Modificación de Obra N°1, N°2 y N°4, no involucrarón aumento de plazo, Sin embargo la Modificación de Contrato N°3 involucró un aumento de plazo de 18 dias, dejando un plazo final de 558 días corridos. Dicha modificación fue aprobada por Res. DROP XII(EX.) N°446 del 25.11.2010, que Aprueba Modificación de Contrato N°3 de la Obra, dicha modificación incluyó como se señalo anteriormente un Aumneto de Plazo de 18 días en virtud de que existierón obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obra que erán fundamentales para el buen término del contrato.Esta modificación consideró un cambio en el tratamiento de la madera de los tabiques, para lo cual se aceptó la presentación de la empresa contratista, que ofrecía un tratamiento alternativo más económico y de mejor aplicación. En la misma área de trabajos de arquitectura, se modificó el acceso principal de los edificios terminales, ampliándolos de acuerdo a la nueva planta generada, por ende, variandose la superficies y volUmenes de obra. En cuanto a las obras complementarias anexas, se consideró el cambio de la fundación de los postes inclinados para luminarias, en cuanto no existía una fundación concreta que asegurara la estabilidad de los postes de acero. En Bahía Catalina, específicamente, se rediseño el sistema de aguas lluvias, eliminando una cámara y simplificando la salida y disminuyendo la rejilla del acceso a las instalaciones de la armada. En las calzadas se modificó el ancho frente a la entrada de las oficinas de la Armada. En obras de carácter marítimo, y en vista de posibles marejadas en condiciones de marea alta, se protegió el sector del domo y área verde del área exterior de los edificios con muros de contención de borde costero que contemplará en su borde superior un verteolas, los cuales se protegerá en la base con geo-colchones. En Bahía Chilota, en tanto, en el capítulo de Instalaciones, se elevó el nivel de fundación del estanque de agua, por lo cual se debió compensar el precio de la partida al disminuir excavaciones y rellenos específicos del estanque. | 5.5556 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | Los plazos reales corresponden al plazo contractual aumentado solo en 18 días, por lo que no sufrio alteraciones de caracter importante en lo relacionado al plazo | 11.1111 | 11.1111 | Con respecto al plazo de ejecución, en terminos reales hay desviaciones mínimas, en razón que existió un Aumneto de Plazo de 18 días en virtud de que existierón obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obra que erán fundamentales para el buen término del contrato. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 17/07/2009 | [14 empty] | 3271736 | 0 | 3271736 | 3304135 | -32399 | Consultoría: Monto Adjudicado de Contrato $176.746.407 segUn Res.DROP (Ex.) N°303 del 01.07.2009, el cual no considero modificaciones , el plazo del contrato de Asesoría fue por 570 dias. Obras Civiles: Conforme a los antecedentes se Adjudico la Obra mediante RES.DROP XII(TR.) N°07 del 12.05.2009 por un monto de $2.968.889.021 IVA incluido, posteriormente existió una Modificación de Contrato N°1, conforme a RES.DROP XII(EX.) N°504 del 05.11.2009, que Aprueba Modificación de Contrato N°1 de la Obra, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$21.580.260, quedando el presupuesto incluida esta modificación n°1 en $2.947.308.761. Luego se realizó la Modificación N°2, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°109 del 05.04.2010, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$3.147.024, quedando el presupuesto incluida esta modificación n°2 en $2.944.161.737. Luego se realizó la Modificación N°3, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°446 del 25.11.2010, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$10.572.828, quedando el presupuesto incluida esta modificación n°3 en $2.933.588.828.Luego se realizó la Modificación N°4, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°382 del 22.09.2011, dicha modificación incluye una variación de aumento efectivo de $1.396.976, quedando el presupuesto incluida esta modificación n°4 en $2.934..985.885. Posteriormente se realizo una Rectificación de Modificación N°4 de Contrato, segUn RES.DROP XII (EX.) N°465 del 24.11.2011, que involucra una rectificación con aumento efectivo del contrato de $110.000 quedando el presupuesto incluida esta modificación n°4 y rectificación a esta señalada en $2.935.095.885.Cabe señalar que dicho contrato de ejecución de obra estaba afecto a reajuste, por lo que segUn consta en Liquidación Final de Contrato aprobada por RES.DROP XII(TR.) N°08 REHECHA del 19.11.2013, el gasto total incluidos reajustes y correcciones de reajustes fue de $2.952.347.189 | BIP < SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 2 | 2 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud no sufrio variaciones, la obra ejecutada correspondió a la intervención considerando una pared de tablestacas, rematadas por una viga de coronamiento metálica; las paredes estarán ancladas por medio de tirantes metálicos. La carpeta de rodado quedo constituida por un pavimento protegido con rieles longitudinales; bajo el pavimento se colocó una base de hormigón pobre y, bajo este, los rellenos granulares. La rampa alcanzó los niveles de mareas bajas. En el caso de Bahía Chilota, consideró las condiciones de marea en el lugar en que las más altas alcanzan una altura del orden de 3.20 metros (NRS), un ancho total de rampa otal de 33 metros. Se contempló en ambas localidades, la construcción de un Terminal de Pasajeros, los cuales se emplazarón próximos a las rampas, con el objetivo de disminuir las distancias de circulación atendiendo las características climáticas de Punta Arenas y Porvenir. Estos refugios, contemplan la siguiente distribución interior: ¿ Zaguán para conformar dos accesos ¿ Espera (con capacidad para aproximadamente 85 personas con equipaje) con cafetería ¿ Baños para hombres, mujeres y minusválidos. ¿ Cajas para la venta de pasajes e informaciones ¿ Administración (oficina para el encargado del refugio) ¿ Bodega de apoyo Exteriormente se planteó un sector techado de espera y un corredor también cubierto que se prolonga en una terraza de uso exclusivo de peatones. Las modificaciones de caracter complemetarias y propias de proyecto fuerón las siguientes: Modificación de Contrato N°1, conforme a RES.DROP XII(EX.) N°504 del 05.11.2009, que Aprueba Modificación de Contrato N°1 de la Obra, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$21.580.260, dentro de las modificaciones se incluyeron las siguientes; Cambio de Tableestacado del Tipo Larssen 601 a Tablestaca GU 8N de ArceroIMital; Cambio de Viga de Cepado IN 300X300 por Viga IN 350X350; Modificación diámetro tirante de 2" a diámetro 1 1/2"; Modificción Vértice de Rampa, el año de la moneda corresponde al 2009. Modificación N°2, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°109 del 05.04.2010, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$3.147.024,dentro de las modificaciones se incluyeron las siguientes; en primer lugar se consideró variar la geometría proyectada para la rampa, para lo cual se contempló modificar el diseño de este elemento, proponiendose una pendiente Unica en toda su extensión, eliminando a la vez los escalonamientos transversales, obteniendo una rampa de un solo nivel. De esta forma, las variaciones geométricas mejorarón las condiciones de operación de los ferrys que en ella maniobran, manteniendo la posibilidad de ser utilizada en los distintos niveles de marea, así como permitir la operación de más de una nave a la vez. Por otra parte, dado que los edificios terminales presentaban distintos espacios al interior, tales como oficinas, baños, entre otros; se aumentó en un módulo cada edificio (definido por el espacio entre los ejes de columnas y vigas curvas), con ,o que se genero una mayor superficie libre y de esta manera se obtuvo un aumento en la capacidad de albergue interior para los pasajeros en tránsito, desde y hacia Tierra del Fuego. Modificación N°3, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°446 del 25.11.2010, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$10.572.828, dentro de las modificaciones se incluyeron las siguientes; se consideró un cambio en el tratamiento de la madera de los tabiques, para lo cual se aceptó la presentación de la empresa contratista, que ofrecía un tratamiento alternativo más económico y de mejor aplicación. En la misma área de trabajos de arquitectura, se modificó el acceso principal de los edificios terminales, ampliándolos de acuerdo a la nueva planta generada, por ende, variandose la superficies y volUmenes de obra. | La magnitud no sufrio variaciones, la obra ejecutada correspondió a la intervención considerando una pared de tablestacas, rematadas por una viga de coronamiento metálica; las paredes estarán ancladas por medio de tirantes metálicos. La carpeta de rodado quedo constituida por un pavimento protegido con rieles longitudinales; bajo el pavimento se colocó una base de hormigón pobre y, bajo este, los rellenos granulares. La rampa alcanzó los niveles de mareas bajas. En el caso de Bahía Chilota, consideró las condiciones de marea en el lugar en que las más altas alcanzan una altura del orden de 3.20 metros (NRS), un ancho total de rampa otal de 33 metros. Se contempló en ambas localidades, la construcción de un Terminal de Pasajeros, los cuales se emplazarón próximos a las rampas, con el objetivo de disminuir las distancias de circulación atendiendo las características climáticas de Punta Arenas y Porvenir. Estos refugios, contemplan la siguiente distribución interior: - Zaguán para conformar dos accesos - Espera (con capacidad para aproximadamente 85 personas con equipaje) con cafetería - Baños para hombres, mujeres y minusválidos. - Cajas para la venta de pasajes e informaciones - Administración (oficina para el encargado del refugio) - Bodega de apoyo Exteriormente se planteó un sector techado de espera y un corredor también cubierto que se prolonga en una terraza de uso exclusivo de peatones. | [12 empty] | Se Realizo una Recepción Provisional con reservas el mes de febrero 2011, segUn cuenta Acta de Recepción Provisional con Reservas de Fecha 02.02.2011, dentro de las observaciones encontradas estan: Bahía Catalina: Fisuras superficiales y selllado de juntas en pavimentos de hormigón; sobrecimientos pilares y vigas falta homogeneizar hormigón,reparar zonas de pasto dañado, mismas observaciones se repitierón para el sector de bahía chilota. Posteriormente con fecha 04.03.2011 se procedio finalmente a recibir provisionalmente la obra, segUn cuenta en Acta de Recepción Provisional de igual fecha. | 04/03/2011 | Se realizo en mes de Agosto 2013, segun consta en Acta de Recepción Definitiva de fecha 09.08.2013 | 09/08/2013 | SI | 02/02/2011 |  |  | En Operación |  | JORGE VALDEBENITO ZAMBRANO | OBRAS PORTUARIAS MOP XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3967200% | 3967200% | 0 | 3984600% | 174 | NA |  | 3997400% | 128 | 3997400% | 128 | 4001100% | 37 | 4007800% | 67 | 406 | 406 | LA PRIMERA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2008 NO GENERO GASTO, POR LO QUE EL PRIMER GASTO EFECTIVO SE HACE A CUENTA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2.2.2009 | [23 empty] | 166992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968274 | 166992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968274 | PRODUCTO DE UNA REEVALUACION DEL ITEM CONSULTORIAS, EL MONTO SOLICITADO DEBIO INCREMENTARSE DEBIDO A LA INCORPORACION DE ESTUDIOS DE MANIOBRAS REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD MARITIMA. | 347746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304134 | EL MENOR GASTO RESPECTO DEL CONTRATO SE DEBE A UNA DISMINUCION DE OBRAS POR $ 33.793.000 | 347746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304134 | -1 | BIP = SIGFE | 347747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304135 | 383401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702209 | EL MENOR GASTO RESPECTO DEL CONTRATO SE DEBE A UNA DISMINUCION DE OBRAS POR $ 33.793.000 | [15 empty] | 304485.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5107725.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412211.2134 | 5411046.8189 | 565986.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719636.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285622.4839 | 541127.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684127.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225254.6306 | -2.3389 | -3.4543 | -8.2933 | -1.1421 | -3.4336 | 2612627.3153 | 2342063.6833 | Obras Civiles: La desviación de recomendado con contratado atiende a situaciones de mercado, la diferencia de el monto contratado y real atiende a una disminución de obras junto a ello producto de 4 modificaciones del contrato (Neto -M$ 33.383) que presentan una desviación de un 7,6%. Proyecto evaluado no presenta desviaciones relevantes. Consultorías: El mayor valor es resultado de aplicación de estudio de maniobras, no considerado en Perfil ni estudio técnico de proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RUTH PEREZ P. | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3834675 | 33793 | 0.8812% | Modificación de Contrato N°1, conforme a RES.DROP XII(EX.) N°504 del 05.11.2009, que Aprueba Modificación de Contrato N°1 de la Obra, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$21.580.260, dentro de las modificaciones se incluyeron las siguientes; Cambio de Tableestacado del Tipo Larssen 601 a Tablestaca GU 8N de ArceroIMital; Cambio de Viga de Cepado IN 300X300 por Viga IN 350X350; Modificación diámetro tirante de 2" a diámetro 1 1/2"; Modificción Vértice de Rampa, el año de la moneda corresponde al 2009. Modificación N°2, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°109 del 05.04.2010, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$3.147.024,dentro de las modificaciones se incluyeron las siguientes; en primer lugar se consideró variar la geometría proyectada para la rampa, para lo cual se contempló modificar el diseño de este elemento, proponiendose una pendiente Unica en toda su extensión, eliminando a la vez los escalonamientos transversales, obteniendo una rampa de un solo nivel. De esta forma, las variaciones geométricas mejorarón las condiciones de operación de los ferrys que en ella maniobran, manteniendo la posibilidad de ser utilizada en los distintos niveles de marea, así como permitir la operación de más de una nave a la vez. Por otra parte, dado que los edificios terminales presentaban distintos espacios al interior, tales como oficinas, baños, entre otros; se aumentó en un módulo cada edificio (definido por el espacio entre los ejes de columnas y vigas curvas), con ,o que se genero una mayor superficie libre y de esta manera se obtuvo un aumento en la capacidad de albergue interior para los pasajeros en tránsito, desde y hacia Tierra del Fuego. Modificación N°3, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°446 del 25.11.2010, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$10.572.828, dentro de las modificaciones se incluyeron las siguientes; se consideró un cambio en el tratamiento de la madera de los tabiques, para lo cual se aceptó la presentación de la empresa contratista, que ofrecía un tratamiento alternativo más económico y de mejor aplicación. En la misma área de trabajos de arquitectura, se modificó el acceso principal de los edificios terminales, ampliándolos de acuerdo a la nueva planta generada, por ende, variandose la superficies y volUmenes de obra. En cuanto a las obras complementarias anexas, se consideró el cambio de la fundación de los postes inclinados para luminarias, en cuanto no existía una fundación concreta que asegurara la estabilidad de los postes de acero. En Bahía Catalina, específicamente, se rediseño el sistema de aguas lluvias, eliminando una cámara y simplificando la salida y disminuyendo la rejilla del acceso a las instalaciones de la armada. Modificación N°4, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°382 del 22.09.2011, dicha modificación incluye una variación de aumento efectivo de $1.396.976, dicha modificación consistió en la suma de los Valores Pro-Forma, en cuanto a los costos reales, cancelados por la Empresa Contratista correspondientes a los pagos de Derechos Municipales de Edificación de los Terminales Portuarios de Bahía Catalina y Bahía Chilota. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 3834675 | 3833850 | -0.021514 | EL proyecto se reevaluó en dos oportunidades, y consideró tres modificaciones de contrato por disminución de obra por M$ 35.300, por lo siguiente: 1. Modificación de Contrato N°1, que consideró: Cambio de Tableestacado del Tipo Larssen 601 a Tablestaca GU 8N de ArceroIMital; Cambio de Viga de Cepado IN 300X300 por Viga IN 350X350; Modificación diámetro tirante de 2" a diámetro 1 1/2"; Modificción Vértice de Rampa, el año de la moneda corresponde al 2009. 2. Modificación N°2, dentro de las modificaciones se incluyeron las siguientes; en primer lugar se consideró variar la geometría proyectada para la rampa, para lo cual se contempló modificar el diseño de este elemento, proponiendose una pendiente Unica en toda su extensión, eliminando a la vez los escalonamientos transversales, obteniendo una rampa de un solo nivel. De esta forma, las variaciones geométricas mejorarón las condiciones de operación de los ferrys que en ella maniobran, manteniendo la posibilidad de ser utilizada en los distintos niveles de marea, así como permitir la operación de más de una nave a la vez. Por otra parte, dado que los edificios terminales presentaban distintos espacios al interior, tales como oficinas, baños, entre otros; se aumentó en un módulo cada edificio (definido por el espacio entre los ejes de columnas y vigas curvas), con ,o que se genero una mayor superficie libre y de esta manera se obtuvo un aumento en la capacidad de albergue interior para los pasajeros en tránsito, desde y hacia Tierra del Fuego. 3. Modificación N°3, dentro de las modificaciones se incluyeron las siguientes; se consideró un cambio en el tratamiento de la madera de los tabiques, para lo cual se aceptó la presentación de la empresa contratista, que ofrecía un tratamiento alternativo más económico y de mejor aplicación. En la misma área de trabajos de arquitectura, se modificó el acceso principal de los edificios terminales, ampliándolos de acuerdo a la nueva planta generada, por ende, variandose la superficies y volUmenes de obra. En cuanto a las obras complementarias anexas, se consideró el cambio de la fundación de los postes inclinados para luminarias, en cuanto no existía una fundación concreta que asegurara la estabilidad de los postes de acero. En Bahía Catalina, específicamente, se rediseño el sistema de aguas lluvias, eliminando una cámara y simplificando la salida y disminuyendo la rejilla del acceso a las instalaciones de la armada. 4. Modificación N°4, dicha modificación incluye una variación de aumento efectivo de $1.396.976, dicha modificación consistió en la suma de los Valores Pro-Forma, en cuanto a los costos reales, cancelados por la Empresa Contratista correspondientes a los pagos de Derechos Municipales de Edificación de los Terminales Portuarios de Bahía Catalina y Bahía Chilota. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1444118 | 1439410 | -0.32601 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 13.59 | 13.57 | -0.14717 | Real < Recomendado | No hay desviaciones significativas, en indicadores de rentabilidad. | El proyecto buscaba solucionar los problemas de maniobrabilidad en rampa de Bahía Catalina y la ampliación de la Rampa de Bahía Chilota, actualmente está en operación y en su ejecución no hay desviaciones significativas respecto a indicadores de magnitud, gastos y de resultados, si se debe considerar que el ítem especifico de consultorías se infravaloro, al no considerar costo de Estudio de Maniobras. La obra se completo en plazos regulares y costos ajustados a proyecto. | JOB JUAN OSORIO AGUILAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080008-0 | MEJORAMIENTO TERMINAL PARA TRANSBORDADORES EN PUERTO WILLIAMS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | INICIATIVA CONSIDERADA DENTRO DEL PLAN DE CONECTIVIDAD AUSTRAL CONSISTENTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA RAMPA EXISTENTE EN PUERTO WILLIAMS Y LA CONSTRUCCION DE UN TERMINAL PARA PASAJEROS, PISTAS DE ESPERA, ESTACIONAMIENTOS, AREAS VERDES, ACCESOS SEGREGADOS E ILUMINACION TANTO PARA LAS EDIFICACIONES TERRESTRTES COMO PARA LAS MARITIMAS. |  |  |  |  | 12 | 15 | La fecha validada como inicio corresponde al día en que ingresó tramitada la Resolución de Adjudicación , en conformidad a lo señalado en el RCTC. | 25 | [16 empty] | 12 | 13 | La variación respecto a inicio del contrato , corresponde a que el inicio es tomado como el día en que ingresa totalmente la Resolución de Adjudicación, conforme a lo señalado en el RCOP. Respecto a la fecha de término esta es la indicada por el Inspector Fiscal, la cual incluye un atraso de 5 días, en relación al plazo final incluida Modificaciones. Modificación de Plazo N°1, conforme a RES.DROP XII(EX.) N°142 del 05.04.2011, que Aprueba Modificación de Contrato N°1 de la Obra, dicha modificación incluye un Aumneto de Plazo de 15 días en virtud de que existierón obras extraordinarias y aumentos de obra donde la ejecución de tales partidas dependía en gran parte del suministro de algunos materiales o de las materias primas para su confección. Además, como los trabajos se ejecutarón en una zona extrema, donde la conectividad, el transporte de los materiales y suministros son de una periodicidad semanal y sujeta a condiciones climáticas y de factibilidad del servicio privado. Ademas la incorporación de obras extraordinarias relaciondas con el cambio en el tipo de luminarias, condicionó el plazo de ejecución del contrato al ser una actividad que se encuentra sometida a los tiempos que significa adquirir y transportar los equipos y elementos hasta la localidad misma de Puerto Williams. Modificación de Plazo N°2, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°168 del 27.04.2011, que Aprueba Modificación de Contrato N°2 de la Obra,dicha modificación incluye un Aumneto de Plazo de 20 días en virtud de que, la obra extraordinaria incorporada correspondiente a la bita, dependía en gran parte del suministro de los materiales Solicitados para su ejecución, tales como Hormigón H-30, armadura y estructura metálica, los cuales no se encuentraban disponibles en obra, puesto que contrato se encuentraba en su fase de termino, donde las labores de obra gruesa ya habían sido finalizado. En el mismo contexto, se debío considerar que los trabajos se ejecutarón en una zona extrema, donde la conectividad y el transporte de los materiales y suministros son de una periodicidad semanal y sujeta a condiciones climáticas y de factibilidad del servicio privado. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 14 | 15 | 1 | No se observarón pese al aumento de plazo total de 35 días variaciones respecto a los meses recomendados y reales. | 7.6923 | 15.3846 | Modificación de Plazo N°1, conforme a RES.DROP XII(EX.) N°142 del 05.04.2011, que Aprueba Modificación de Contrato N°1 de la Obra, dicha modificación incluye un Aumento de Plazo de 15 días en virtud de que existieron obras extraordinarias y aumentos de obra donde la ejecución de tales partidas dependía en gran parte del suministro de algunos materiales o de las materias primas para su confección. Modificación de Plazo N°2, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°168 del 27.04.2011, que Aprueba Modificación de Contrato N°2 de la Obra,dicha modificación incluye un Aumento de Plazo de 20 días en virtud de que, la obra extraordinaria incorporada correspondiente a la bita, dependía en gran parte del suministro de los materiales. La obra cumple con los periodos regulares de ejecución, los cuales se aumentaron por ejecución de obras Extraordinarias. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 13/05/2010 | [14 empty] | 1296515 | 0 | 1296515 | 1344790 | -48275 | Consultoría: Monto Adjudicado de Contrato $106.646.851 segUn Res.DROP (Ex.) N°138 del 20.04.2010 posteriormente modificado conforme a Res.DROP (Ex.) N°370 del 06.09.2011 con una variación efectiva de $5.874.370, obeniendose un nuevo presuesto de $112.520.951, dicha modificación involucró tambien un aumento de plazo del contrato de Asesoría en 1,3 meses. Obras Civiles: Conforme a los antecedentes se Adjudico la Obra mediante RES.DROP XII(TR.) N°02 del 22.03.2010 por un monto de $1.086.651.865 , exento de IVA segUn Art.N°11 de la Ley 18.392 (Ley Navarino), posteriormente existió una Modificación de Contrato N°1, conforme a RES.DROP XII(EX.) N°142 del 05.04.2011, que Aprueba Modificación de Contrato N°1 de la Obra, dicha modificación incluye una disminución efectiva de -$28.255.288, quedando el presupuesto incluida esta modificación n°1 en $1.058.396.577. Luego se realizó la Modificación N°2, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°168 del 27.04.2011, dicha modificación incluye variación efectiva de $9.661.943, quedando el presupuesto incluida esta modificación n°2 en $1.068.058.520. Cabe señalar que dicho contrato de ejecución de obra estaba afecto a reajuste, por lo que segUn consta en Liquidación Final de Contrato aprobada por RES.DROP XII(TR.) N°02 del 19.03.2013, el gasto total incluidos reajustes y correcciones de reajustes fue de $1.098.618.868. | BIP < SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 1 | 1 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud no sufrio variaciones, la obra ejecutada correspondió a la intervención de los servicios de conectividad de la localidad Puerto Williams que contaba con una rampa destinada al desembarco de barcazas. No obstante la operación actual en la rampa se tornaba deficiente en tierra ante la falta de servicios de apoyo a las labores propias embarque y desembarque tanto de pasajeros como de carga. Además, no se cuentaba con instalaciones terrestres para la atención de pasajeros ni se cuentaba con instalaciones adecuadas para la espera. El proyecto comprendió, a grandes rasgos, las siguientes obras de mejoramiento de terminal: explanada con pistas de espera y áreas de acopio, terminal de pasajeros y conservación de rampa existente. Las modificaciones de caracter complemetarias y propias de proyecto fuerón las siguientes: Modificación de Plazo N°1, conforme a RES.DROP XII(EX.) N°142 del 05.04.2011, que Aprueba Modificación de Contrato N°1 de la Obra, dicha modificación incluyó la incorporación de obras extraordinarias relaciondas con el cambio en el tipo de luminarias, condicionó el plazo de ejecución del contrato al ser una actividad que se encuentra sometida a los tiempos que significa adquirir y transportar los equipos y elementos hasta la localidad misma de Puerto Williams. Modificación de Plazo N°2, conforme a RES.DROP XII (EX.) N°168 del 27.04.2011, que Aprueba Modificación de Contrato N°2 de la Obra,dicha modificación incluyó obras complementarias tales como Hormigón H-30, armadura y estructura metálica. | La magnitud no sufrio variaciones, la obra ejecutada correspondió a la intervención de los servicios de conectividad de la localidad Puerto Williams que contaba con una rampa destinada al desembarco de barcazas. No obstante la operación actual en la rampa se tornaba deficiente en tierra ante la falta de servicios de apoyo a las labores propias embarque y desembarque tanto de pasajeros como de carga. Además, no se cuentaba con instalaciones terrestres para la atención de pasajeros ni se cuentaba con instalaciones adecuadas para la espera. El proyecto comprendió, a grandes rasgos, las siguientes obras de mejoramiento de terminal: explanada con pistas de espera y áreas de acopio, terminal de pasajeros y conservación de rampa existente. | [12 empty] | En primera instacia se recibio la Obra con Reservas , conforme lo Señala el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL de fecha 13.07.2011 y posteriormente se Recibio Provisionalmente sin observaciones la Obra segUn consta en ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL de fecha 19.12.2011. Dentro de las observaciones encontradas se encontarón las siguientes: Repasar Sellos de Pavimentos; Eliminar escorias de Soldaduras; Reemplazar piezasa de madera en baranda peatonal que presentaban rajaduras; Aplicar galvnizado en frío a soldaduras y pernos, colocar golillas y pernos faltantes en placas bases de defensas vehiculares; Repasar pinturas; Colocar elemento intermedio horizontal entre barandas y pasamanos; Repasar barniz en cerchas y pinturas en placas de OSB; Repasar esquemas de Pinturas en Bitas; Recolocar cantonera. | 19/12/2011 | La obra se Recepciono Definitivamente con fecha 15.06.2012 segUn cuenta en ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de igual fecha. | 15/06/2012 | SI | 13/07/2011 |  |  | En Operación |  | JORGE VALDEBENITO ZAMBRANO | OBRAS PORTUARIAS MOP XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4009100% | 4011300% | 22 | 4021400% | 101 | NA |  | 4028400% | 70 | 4028400% | 70 | 4031100% | 27 | 4038100% | 70 | 290 | 268 | No existen diferencias. | [23 empty] | 149500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477350 | 149500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477350 | No hubo modificaciones en los montos recomendados | 112521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211141 | Monto contratado para obras civiles incluye reajustes por M$ 30.540.- Monto contratado para Asesoría a la Inspección Fiscal resultó menor al item asignado. | 246170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344790 | 0 | BIP = SIGFE | 246170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344790 | 269652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485033 | Diferencia de gasto en obras civiles corresponde a ajuste de miles de pesos. Gasto en consultoría corresponde a lo contratado más una modificación de contrato. | [15 empty] | 252813.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245471.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498285.1926 | 2564442.5563 | 446936.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116375.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563312.0351 | 380583.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715377.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095960.8028 | 2.6029 | -16.104 | -23.6073 | -18.2323 | -18.2684 | 2095960.8028 | 1715377.4214 | Obras Civiles: El menor valor de las obras civiles contratadas se produce por la aplicación de Ley Navarino, monto recomendado considera IVA (19%), Área Geográfica donde se ejecuta proyecto está bajo Régimen de Franquicia Tributaria Ley Navarino. Consultoría: La desviación esta asociada a valores de mercado mayores a los evaluados en iniciativa. | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a -20% | CRISTINA DE LOURDES SALAZAR CAMPOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1770092 | -18593 | -1.05% | Modificación correspondiente a obras Civiles que se tradujeron en una disminucón efectiva, considerando las dos modificaciónes que sufrió el contrato de $18.593.345. Correspondientes al año 2011 mes de Abril. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1770092 | 1816966 | 2.6481 | Las causas de reevaluaciones del proyecto, son el ajustar los valores de la reprogramación, que a petición de Unidad Financiera adelanta la ejecución del proyecto. Las Modificación correspondiente a obras Civiles que se tradujeron en una disminucón efectiva, considerando las dos modificaciónes que sufrió el contrato de $18.593.345, correspondientes al año 2011. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 19.33 | 17.45 | -9.7258 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación en TIR social se cálculo sobre una base de costo errónea, se descontó IVA a valor neto generando un indicador erróneo en etapa de análisis de iniciativa. | El proyecto no manifiesta desviaciones relevantes respecto a su ejecución, si en etapa de Formulación se cometió error en la determinación de indicadores al considerar valor de inversión afecta a Impuesto IVA. Lo que implico la re-evaluación posterior del proyecto a un costo 19% en Item Obras Civiles. Se debe tener presente en la evaluación de iniciativas en Zonas de Excepción Tributaria el efecto de ella en los costos de inversión. | JOB JUAN OSORIO AGUILAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072432-0 | CONSTRUCCION PLAZA Nº 3 (DEL TALLER) VILLA Cº CASTILLO,MAGALLANES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE DÉFICIT EN LA CALIDAD DE LAS ÁREAS VERDES QUE DISPONE VILLA CERRO CASTILLO, CAPITAL DE LA COMUNA TURÍSTICA DE TORRES DEL PAINE, POBLADO CUYO DESARROLLO URBANO NO ES ACORDE CON LA DEMANDA TURÍSTICA Y POBLACIONAL ACTUAL. | CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA N° 3 DENOMINADA -DEL TALLER- EN VILLA CERRO CASTILLO. CON UNA SUPERFICIE A INTERVENIR DE 1005 M2, CONSIDERA UNA PLAZA DE JUEGOS, COMO CONTINUACION DE LA VEREDA PEATONAL DE CALLE OVEJERO. ESTA CONSTITUIDA POR UNA VEREDA PEATONAL DE 3M X 55M, EN CUYO COSTADO SE PROYECTA UNA ZONA DE JUEGOS PROTEGIDA Y DEMARCADA POR CERCOS METALICOS TRANSPARENTES Y NO ESCALABLES. EN EL PERÍMETRO SE PLANTARÁN ÁRBOLES A MODO DE ESCUDO CONTRA EL VIENTO Y EN LA BASE DEL CERCO, ARBUSTOS TIPO SAUCE MIMBRE COMO ELEMENTO ORNAMENTAL. LA MATERIALIDAD DE LAS VEREDAS ES DE HORMIGON NATURAL, CON SOLERILLAS PARA TAZONES DE ARBOLES, MURETE PERIMETRAL DE LADRILLO BAJO EL CERCO, CON MALLA GALVANIZADA. EN EL INTERIOR SE UBICARAN JUEGOS INFANTILES, ADEMAS DE LA ILUMINACION ADECUADA. EL PLAN ARQUITECTONICO CONSIDERA SUPERFICIES APROX. DE AREAS VERDES: 236M2, AREAS DE JUEGOS 4727 M2 Y VEREDAS: 300 M2. | 1163 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 6 | 4 | sin comentarios | -33.3333 | [12 empty] | 6 | 12 | sin comentarios | 100 | 6 | 5 | Por RES. (E) N° 2145 con fecha 14 de Diciembre del 2012, que adjudica contrato, indica 120 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 25 de Abril del 2013. Por RES.(E) N°533 de fecha 16 de Abril del 2013, se aumentó plazo en 30 días, por modificaciones del proyecto original, cambio de emplazamiento de plaza N°3, el proyecto consideraba que esta se encontraría individualizada por una calle que ya no existía, por modificaciones que se efectuaron en el plano de loteo municipal de la comuna de Torres del Paine. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | sin tiempos muertos | 100 | 100 | Por REX N° 2145 con fecha 14 de Diciembre del 2012, que adjudica contrato inicial, indica 120 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 25 de Abril del 2013. Sin embargo se extiende su ejecución en 30 días, mediante REX N°533 de fecha 16 de Abril del 2013, por modificaciones del proyecto original, modificándose el emplazamiento de la Plaza N°3. El proyecto consideraba que ésta se encontraría individualizada por una calle que ya no existía, por modificaciones que se efectuaron en el plano de loteo municipal de la comuna de Torres del Payne. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/12/2012 | [14 empty] | 97213 | 661 | 97874 | 97872 | 2 | En RES. (E) N° 2145 con fecha 14 de Diciembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 91.373.664. Por RES. (E) N°1242 de fecha 06 de Agosto del 2013, protocolizada con fecha 07 de Agosto del 2013, que aprueba aumento y disminuciones de obra para Plaza N°3, por un monto de $ 2.438.376.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1005 | 1045 | 103.9801 | Real > Recomendada | [5 empty] | Para esta plaza, se debió replantear el emplazamiento del proyecto y para lograr que se mantuvieran las condiciones de las calles existentes, y fusionar ambas plazas, N°3 y N°4, se aumentó en 40 m2, ya que esta no contaba con la calle que según proyecto las individualizaba. | El aumento de la magnitud respondió a la necesidad de replantear el emplazamiento de la Plaza N°3, debido a modificaciones que se efectuaron en el plano de loteo municipal de la comuna de Torres del Payne. Dado lo mencionado anteriormente y para lograr que se mantuvieran las condiciones de las calles existentes, y fusionar ambas plazas, N°3 y N°4, se aumentó en 40 m2 la superficie a intervenir, ya que ésta no contaba con la calle que según el proyecto las individualizaba. | [14 empty] | Con fecha 04 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 816 (Ratificatoria de la Res. (E ) N°797), con fecha 04 de Junio del 2013. Fecha de Término Contractual: 25 de Mayo del 2013.- | 04/06/2013 | SI | 05/06/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3929000% | 4103400% | 1744 | 4106700% | 33 | 4124200% | 175 | 4125700% | 15 | 4125700% | 15 | 4127000% | 13 | 4127400% | 4 | 1984 | 240 | Las diferencias asociados a los principales hitos del proyecto se deben de a los periodos de tramitacion entre las distintas etapas del proyecto. | [23 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 71450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77950 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 633 | 87489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91872 | Se produce un aumento en obras civiles con respecto al monto recomendado para la ejecucion del proyecto. | 3400 | 0 | 0 | 0 | 661 | 93813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97874 | Se produce un gastos administrativos en el transcurso de la ejecucion del proyecto. | 3400 | 0 | 0 | 0 | 661 | 93813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97874 | 2 | BIP = SIGFE | 3400 | 0 | 0 | 0 | 661 | 93811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97872 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 682 | 96959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101148 | sin observacion | [15 empty] | 5778.2192 | 0 | 0 | 0 | 975.2686 | 134819.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141573.4273 | 141574.8387 | 5016.0701 | 0 | 0 | 0 | 962.5661 | 138418.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144397.6131 | 4949.7349 | 0 | 0 | 0 | 962.5661 | 136849.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142761.8153 | 1.9949 | 0.83941 | 1.5054 | -1.1328 | 0.83841 | 136.6142 | 130.9565 | La iniciativa se ejecuta dentro del marco presupuestario aprobado, sufriendo incluso variaciones positivas en la magnitud. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 100702 | 2438 | 2.421% | Los aumentos de obra se contemplan principalmente, en las partidas de: 1.-MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 1.217.759 2.- PAVIMENTOS $ 1.951.151 4.- PROTECCIONES: Murete Perimetral $ 490.715 TOTAL IVA Incl. 3.659.625 Las disminuciones de obra se contemplan principalmente, en las partidas de: 2.- PAVIMENTOS (Delimitación con solera tipo A) (-) $ 1.107.928 3.- ÁREA VERDE (Césped proyectado) (-) $ 113.321 TOTAL IVA Incl. (-)$ 1.221.249 Año de Moneda: 2013 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 100702 | 100309 | -0.39026 | La reevaluación de esta iniciativa responde a una readecuación del emplazamiento de la iniciativa, por modificaciones que se efectuaron en el plano del loteo municipal de la Comuna de Torres del Payne. En REX N° 2145 con fecha 14 de Diciembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 91.373.664. Por REX N°1242 de fecha 06 de Agosto del 2013, protocolizada con fecha 07 de Agosto del 2013, que aprueba aumento y disminuciones de obra para Plaza N°3, por un monto de $ 2.438.376.- Los aumentos de obra se contemplan principalmente, en las partidas de: 1.-MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 1.217.759 2.- PAVIMENTOS $ 1.951.151 4.- PROTECCIONES: Murete Perimetral $ 490.715 TOTAL IVA Incl. $3.659.625 Las disminuciones de obra se contemplan principalmente, en las partidas de: 2.- PAVIMENTOS (Delimitación con solera tipo A) (-) $ 1.107.928 3.- ÁREA VERDE (Césped proyectado) (-) $ 113.321 TOTAL IVA Incl. (-)$ 1.221.249 Año de Moneda: 2013 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 81808 | 81928 | 0.14668 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa un aumento del 0.15% en el indicador que midió la rentabilidad social de la iniciativa. | La ejecución de la iniciativa en general es positiva, ya que cumple con lo comprometido en plazo y magnitud y además se desarrolla dentro del marco presupuestario establecido y aprobado inicialmente. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30072513-0 | CONSTRUCCION PLAZA Nº 4 (DE LA IGLESIA) VILLA Cº CASTILLO,MAGALLANES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE DÉFICIT EN LA CALIDAD DE LAS ÁREAS VERDES QUE DISPONE VILLA CERRO CASTILLO, CAPITAL DE LA COMUNA TURÍSTICA DE TORRES DEL PAINE, POBLADO CUYO DESARROLLO URBANO NO ES ACORDE CON LA DEMANDA TURÍSTICA Y POBLACIONAL ACTUAL. | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA IGLESIA FORMA PARTE DEL FRENTE URBANO PROYECTADO PARA LA VILLA CERRO CASTILLO. CONSIDERA LA INTERVENCION DE 1.114 M2 DE SUPERFICIE, EN AREAS DE PAVIMENTOS , ACERAS DE HORMIGÓN COLOR NATURAL , ACERAS DE PIEDRA LAJA, SOLERILLAS CANTO REDONDEADO, FORESTACIÓN, CÉSPED Y MOBILIARIO URBANO. LAS SUPERFICIES QUE LA CONSTITUYEN SE DESGLOSAN APROX. EN LAS SIGUIENTES: AREAS VERDES 281,3M2; CIRCULACION INTERIOR: 339,8; CIRCULACION EXTERIOR 171,4 M2. CONSIDERA EN AREA INTERNA, RESERVA DE SUELO PARA IGLESIA. | 1163 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 6 | 4 | S/comentarios | -33.3333 | [12 empty] | 6 | 12 | s/comentarios.- | 100 | 6 | 5 | Por RES. (E) N° 2145 con fecha 14 de Diciembre del 2012, que adjudica contrato, indica 120 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 25 de Abril del 2013. Por RES.(E) N°533 de fecha 16 de Abril del 2013, se aumentó plazo en 30 días, por modificaciones del proyecto original, replanteo de plaza N°4 para ajustar las medidas del proyecto arquitectónico. Este proyecto consideraba que esta se encontraría individualizada por una calle que ya no existía, por modificaciones que se efectuaron en el plano de loteo municipal de la comuna de Torres del Paine. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | no existen tiempos muertos. | 100 | 100 | Se aumentó el plazo en 30 días, por modificaciones del proyecto original, para ajustar las medidas del proyecto arquitectónico. Este proyecto consideraba que esta se encontraría individualizada por una calle que ya no existía, por modificaciones que se efectuaron en el plano de loteo municipal de la comuna de Torres del Paine. Por REX N° 2145 con fecha 14 de Diciembre del 2012, que adjudica contrato, indica 120 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 25 de Abril del 2013. Por REX N°533 de fecha 16 de Abril del 2013, se aprueba aumento de plazo en 30 días. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/12/2012 | [14 empty] | 69636 | 432 | 70068 | 70068 | 0 | En RES. (E) N° 2145 con fecha 14 de Diciembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 61.643.568. Por RES. (E) N°1242 de fecha 06 de Agosto del 2013, protocolizada con fecha 07 de Agosto del 2013, que aprueba aumento y disminuciones de obra para Plaza N°4, por un monto de $ 4.891.953.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1145 | 1145 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | las modificaciones de obra, no afectaron la magnitud inicial de este proyecto. | La iniciativa ejecuta lo comprometido en cuanto a superficie intervenir a pesar de las modificaciones. | [14 empty] | Con fecha 04 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 816 (Ratificatoria de la Res. (E ) N°797), con fecha 04 de Junio del 2013. Fecha de Término Contractual: 25 de Mayo del 2013.- | 04/06/2013 | SI | 05/06/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3929000% | 4103400% | 1744 | 4106700% | 33 | 4124200% | 175 | 4125700% | 15 | 4125700% | 15 | 4127000% | 13 | 4127400% | 4 | 1984 | 240 | Se producen diferencias en lo principales hitos debidos a los periodos de tramitacion asociados a la ejecucion del proyecto. | [23 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 28504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35004 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 633 | 87491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91874 | Existe un aumento en obras civiles recomenda para la ejecucion del proyecto. | 3100 | 0 | 0 | 0 | 432 | 66536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70068 | Se generan gastos administrativos durante la ejecucion del proyecto. | 3100 | 0 | 0 | 0 | 432 | 66536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70068 | 0 | BIP = SIGFE | 3100 | 0 | 0 | 0 | 432 | 66536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70068 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 446 | 68704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72343 | Sin Diferencias. | [15 empty] | 5778.2192 | 0 | 0 | 0 | 975.2686 | 134822.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141576.2501 | 97708.9245 | 4506.5593 | 0 | 0 | 0 | 630.8901 | 98173.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103310.7203 | 4506.5593 | 0 | 0 | 0 | 630.8901 | 96967.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102105.3956 | -27.0282 | -27.8796 | -28.0775 | -1.1667 | 4.4996 | 89.175 | 84.6882 | Se observa que la ejecución de la iniciativa se desarrolló por un monto inferior en un 27.47% de la aprobado inicialmente, cumpliendose lo comprometido en el detalle de las actividades y la magnitud de la superficie a intervenir. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 45221 | 4892 | 10.82% | Los aumentos de obra se contemplan principalmente, en las partidas de: 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 1.130.198 2.- PAVIMENTOS $ 5.550.959 TOTAL IVA Incl. $ 6.681.157 Las disminuciones de obra se contemplan principalmente, en las partidas de: 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS (-) $ 571.542 2.- PAVIMENTOS (-) $ 1.081.788 3.- ÁREA VERDE (-) $ 135.874 TOTAL IVA Incl. (-) $ 1.789.204 Año de Moneda: 2013 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 45221 | 69229 | 53.0904 | La reevaluación responde básicamente al aumento y disminución de algunas partidas por el replantamiento del proyecto arquitectónico de la iniciativa, debido a lo mencionado anteriormente. Los aumentos de obra se contemplan principalmente, en las partidas de: 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 1.130.198 2.- PAVIMENTOS $ 5.550.959 TOTAL IVA Incl. $ 6.681.157 Las disminuciones de obra se contemplan principalmente, en las partidas de: 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS (-) $ 571.542 2.- PAVIMENTOS (-) $ 1.081.788 3.- ÁREA VERDE (-) $ 135.874 TOTAL IVA Incl. (-) $ 1.789.204 Año de Moneda: 2013 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 62502 | 62622 | 0.19199 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa un aumento del 0.19% indicador que midió la rentabilidad social de la iniciativa. | En general la iniciativa se desarrolla positivamente, sin sufrir contratiempos ni tiempos muertos a pesar de la modificaciones que tuvieron que realizarse, debido a las modificaciones del plano del loteo de la comuna de Torres del Payne. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30120537-0 | CONSTRUCCION CERCO AREA FISCAL HUMEDAL TRES PUENTES PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | 2014 | NO | TURISMO Y COMERCIO | TURISMO | INSTALACIONES TURISTICAS EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | SEREMI BIENES NACIONALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO PRETENDE RESOLVER LA POTENCIAL PÉRDIDA DEL ECOSISTEMA ACTUAL POR LA DEGRADACIÓN DE SU FUNCIÓN ECOLÓGICA COMO HÁBITAT PARA AVES ACUÁTICAS Y TERRESTRES ESTACIONALES, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CERCO PERIMETRAL QUE IMPIDA EL ACCESO DE PERSONAS Y ANIMALES. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2.396 M DE CERCO PERMITERAL, DE DOS TERRENOS FISCALES DE BIENES NACIONALES, Y UNO DEL INIA, UBICADOS TODOS EN EL SECTOR DE HUMEDAL TRES PUENTES DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. DICHO CERCO SERÁ DE METAL, CON MALLA GALVANIZADA, FUNDACIONES DE HORMIGÓN, ALTURA DESDE SUPERFICIE DE 1,50M, 30 CM ENTERRADO, LO CUAL EVITARÁ EL INGRESO DE ANIMALES DEPREDADORES QUE DAÑAN EL PROCESO DE NIDIFICACION DE AVES EN DICHO SECTOR. | 120000 | FONDEMA | [18 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 4 | 3 | Por Rex N° 661 del 14 de septiembre de 2012, se aprueba el contrato de ejecución de las obras otorgando un plazo de 90 días corridos contados desde el 20 de septiembre de 2012. Por no contar con la disponibilidad de material para la obra en la región, se solicitó aumentar en 10 días corridos el plazo de ejecución de obra, lo que fue aprobado por Rex. N°781 del 06 de noviembre de 2012, estableciendo un plazo definitivo de 100 días corridos para ejecución de contrato. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | El contrato y sus modificaciones establecieron un periodo de ejecución de las obras de 100 días corridos a contar del 20 de septiembre de 2012, hasta el 28 de diciembre de 2012. La recepción provisoria de la obra se efectuó con fecha 09 de enero de 2013, comprobando la existencia de 11 días de retraso en la entrega del trabajo terminado, por lo tanto se le aplicó una multa ascendente a $4.136.416, correspondiente al 0,5% del valor neto del contrato por cada día de atraso, lo que fue posteriormente descontado del último estado de pago. | -40 | -40 | Por Rex N° 661 del 14 de septiembre de 2012, se aprueba el contrato de ejecución de las obras otorgando un plazo de 90 días corridos contados desde el 20 de septiembre de 2012. Por no contar con la disponibilidad de material para la obra en la región, se solicitó aumentar en 10 días corridos el plazo de ejecución de obra, lo que fue aprobado por Rex. N°781 del 06 de noviembre de 2012, estableciendo un plazo definitivo de 100 días corridos para ejecución de contrato. Se concluye que la variación del plazo fue positiva, dado que la obra se ejecutó en un menor plazo,, un 25% menor a lo programado. Esto se debe a que estaba sobre estimado el plazo de la obra en la formulación. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 20/09/2012 | [14 empty] | 44748 | 1500 | 46248 | 44748 | 1500 | Por Rex. N°661 del 14 de septiembre de 2012, se aprobó contrato para la ejecución del proyecto Construcción de un cerco perimetral en el área Fiscal y terreno Inia, ubicado en el Humedal Tres Puentes en la ciudad de Punta Arenas¿, COD. BIP Nº30120537, por un valor de 89.496.990. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 2396 | 2396 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No ixistieron diferencias entre la magnitud recomendada y la real | No existieron diferencias entre la magnitud recomendada y la real, ya que se ejecutaron 2396 m de cierre a un costo 5,21% menor al recomendado. Por Oficio N° 97 del 17 de enero de 2013, se informó a la empresa constructora la recepción definitiva de las obras, concluyendo que el proyecto se encuentra 100% ejecutado y en operación. | [12 empty] | Por Oficio N° 50 del 08 de enero de 2013, se remiten a la empresa constructora las observaciones detectadas al informe N° 3 que daba cuenta de la ejecución total de la obra. | 08/01/2013 | Por Oficio N° 97 del 17 de enero de 2013, se informa a la empresa constructora la recepcion definitiva de las obras, concluyendo que el proyecto se encuentra 100% ejecutado | 17/01/2013 | SI | 18/01/2013 | No existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | JORGE ESPIÑEIRA MUÑOZ | SEREMI BIENES NACIONALES XII REGION |  |  |  |  | 4094500% | 4094500% | 0 | 4100200% | 57 | 4104500% | 43 | 4116600% | 121 | 4116600% | 121 | 4116600% | 0 | 4123300% | 67 | 288 | 288 | sin observaciones | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 90401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 90401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91901 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 89497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90997 | contrato de obras civiles con empresa Constructora Dromens, por un monto de 89.496.990, no presento modificaciones de monto durante su ejecucion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 89497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91058 | 46310 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92875 | las diferencias presentadas entre el gasto corregido y el monto en SIGFE corresponde directamente al no ingreso del gasto efectuado tanto en obra civil como en gasto administrativo | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311.8522 | 139308.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141620.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 132050.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134263.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 132050.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134263.853 | -5.1943 | -5.1943 | -5.2096 | 0 |  | 56.0367 | 55.113 | Por Rex. N°661 del 14 de septiembre de 2012, se aprobó contrato para la ejecución del proyecto por un valor de M$ 89.496,990.- Obra se ejecutó en correspondencia al contrato por lo cual se pagó y gastó la totalidad de lo pactado. Monto contratado fue inferior un 5,21% respecto de lo recomendado, lo cual fue beneficioso para el estado. Se gastó el 100% de lo contratado. Debido a lo anterior, se constató que la información de gastos tanto en el BIP como en el SIGFE está incompleta, la referida al gasto en obras civiles y la de gastos administrativos, las cuales fueron corregidas. La diferencia entre lo recomendado y lo gastado en gastos administrativos se debe a ajustes de moneda, dado que en el BIP dicho monto se expresa en M$ dic. 2010 y el gasto en $ dic. 2011 (moneda presupuestaria). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo re-evaluaciones debido a que el presupuesto estaba ajustado a los valores de mercado y la obra no tuvo modificaciones ex-durante. Tampoco tuvo re-evaluaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 83999 | 79289 | -5.6072 | Real < Recomendado | [5 empty] | Los valores de indicadores que se calcularon en la formulación del proyecto eran privados netos, por lo que se ajustó este valor a precios sociales, según lo indicado. El menor costo contratado y gastado, redundó en una mejor rentabilidad, al disminuir el VAC y CAE en un 5,6%, en este caso. | Se constató que la información financiera del proyecto en el BIP y en SIGFE fue mal ingresada, dado que lo gastado no correspondió a lo indicado por la Unidad Técnica y a lo real. Proyecto no tuvo problemas para su licitación y ejecución. En general los plazos se ajustaron, con variaciones inferiores incluso en un 25% menor, aún con un aumento de plazo de 10 días. Se contrató por un monto menor al recomendado y la magnitud se mantuvo, construyéndose finalmente 2396 ml de cierre perimetral. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30035595-0 | CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECTORIAL | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | EN ESTA ETAPA SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, CORRESPONDIENTE A UN EDIFICIO DE 720 M², ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ASOCIADO A ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN. | 0 | JUZGADOS LETRAS |  |  | 11 | 1 | No se observan variaciones. | -90.9091 | 2 | 3 | se subestimo el plazo en la formulación | 50 | 2 | 3 | se subestimo el plazo en la formulación | 50 |  |  |  |  | 11 | 1 | se realizaron dos publicaciones los plazos no son sumables | -90.9091 | 11 | 32 | Durante la ejecución de la iniciativa, se sucribieron dos contratos por Obras civiles, uno que tiene directa relación con la obra de edificación del Juzgado, y otro por la construcción del cobertizo para estacionamientos, el cual es una obra anexa que se realizó durante 2013. | 190.9091 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 33 | 47 | 14 | El aumento de tiempo en la ejecución de las obras civiles se debió a la ejecución de obras anexas al edificio, específicamente se refiere a la construcción de un cobertizo para estacionamientos. | 200 | 327.2727 | Durante la ejecución de la iniciativa, se sucribieron dos contratos por Obras civiles, uno que tiene directa relación con la obra de edificación del Juzgado, y otro por la construcción del cobertizo para estacionamientos, el cual es una obra anexa que se realizó durante 2013. El aumento de tiempo en la ejecución de las obras civiles se debió a la ejecución de las obras anexas al edificio, contrato que se suscribió en forma posterior extendiendo el plazo de ejecución de la iniciativa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 04/11/2010 | [14 empty] | 773949 | 1491 | 775440 | 775440 | 0 | Obras Civiles Tiene dos contratos el principal que duró 210 días por un monto de 713.613 y otro de 24.108 que duró 40 días que fue la construcción del techo para el estacionamiento. Las consultarías tiene un pago que fue el sello de fundaciones en noviembre del año 2010 y cuyo plazo fue 30 días. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 684 | 684 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay diferencias, el detalle de la descripción esta incorrecto y la indicación de la encargada no se puede realizar ya que no es posible cambiar la descripción. | La iniciativa no presenta variaciones en las magnitudes recomendadas versus las realmente ejecutadas. Se comprometió la construcción de un edificio de 684 m2, además de la adquisición de equipos y equipamiento. | [12 empty] | recepción provisoria | 09/08/2011 | Memo 14 UI N° 215 del 22-07-2013 | 27/06/2012 | SI | 04/12/2012 | sólo hay ampliación de plazo en 19 días |  | En Operación |  | PAULA SALGADO ALTAMIRANO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4000100% | 4000100% | 0 | 4005000% | 49 | 4002600% |  | 4048700% | 461 | 4048700% | 461 | 4049000% | 3 | 4051300% | 23 | 512 | 512 | no hay diferencias, el proyecto fue reevaluado porque salió mas caro que lo aprobado originalmente | [23 empty] | 26609 | 19861 | 27749 | 0 | 5901 | 532167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612287 | 26609 | 19861 | 27749 | 0 | 5901 | 532167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612287 | el proyecto se reevaluo porque salió un 22% más caro | 364 | 22142 | 13722 | 0 | 1492 | 737721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775441 | no hay diferencias | 364 | 22142 | 13722 | 0 | 1491 | 737721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775440 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 22142 | 13722 | 0 | 1491 | 738085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775440 | 0 | 24175 | 14982 | 0 | 1672 | 811365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852194 | diferencias menores | [15 empty] | 44997.8467 | 33586.7812 | 46925.8016 | 0 | 9978.5075 | 899925.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035414.8211 | 1270894.8959 | 577.2574 | 34120.2856 | 21145.403 | 0 | 2362.6622 | 1167435.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225641.588 | 577.2574 | 34120.2856 | 21145.403 | 0 | 2362.6622 | 1144572.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202778.5268 | 18.372 | 16.1639 | 27.1852 | -1.8654 | -5.3597 | 1758.4481 | 1673.3522 | El proyecto se reevaluó una vez, ya que el monto de las obras superaron en un 22% al aprobado originalmenteproducto de la licitación. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | PAULA SALGADO ALTAMIRANO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 733614 | 900458 | 22.7428 | El proyecto se reevaluó una vez, ya que el monto de las obras superaron en un 22% al aprobado originalmente. El aumento de los costos fue producto de la licitación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 504859 | 504979 | 0.023769 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 82140 | 82274 | 0.16314 | Real > Recomendado | Se observan variaciones positivas de los indicadores de rentabilidad de la iniciativa. Para el VAC de 0.02% y para el CAE 0.16%. | La ejecución de la iniciativa se desarrolla dentro del marco presupuestario aprobado tras la reevalaución, y da cumplimiento a lo comprometido en cuanto a las obras civiles y la adquisición de equipamiento y equipos. Esta iniciativa permitió que la Comuna de Natales cuente con un Juzgado de Letras y Garantía, de 684 m2, y acorde con las exigencias derivadas de la reforma. Se observa un importante aumento en los plazos de ejecución, ya que originalmente se aprobó una duración de 11 meses, sin embargo desde el primer y último contrato se contabilizan 32 meses. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113192-0 | REPOSICION CALEFACCION CENTRAL LICEO POLITECNICO C-1, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | HAY QIE CAMBIAR DEL ACTUAL SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL POR AIRE QUE YA CUMPLIO SU VIDA UTIL Y PRESENTAN INCONVENIENTE DEBIDO QUE LAS CALDERAS ESTAN DISCONTINUADAS Y ESTA FUERA DE NORMA YA QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL ENTRETECHO, A UNA CALEFACCION CENTRAL POR RADIADORES NUEVA Y REGUL | CONSISTE EN CAMBIO DEL ACTUAL SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL DE AIRE CALIENTE A UNO MIXTO DE RADIADORES Y AEROTERMOS, QUE INCLUYE SECTORES SIN CALEFACCION COMO EN EL PATIO TECHADO LA INCORPORACION DE AEROTERMOS Y EN AUDITORIO UN SISTEMA DE VENTILACION MEDIANTE UMAS Y EXTRACTOR, ADEMAS DE LA UNA SOLA CENTRAL TERMICA QUE CUMBRE UNA SUPERFICIE DE 6. 291 M2, LA ZONA DE TALLERES SE CONTEMPLA EL CAMBIO DE LAS ACTUALES CALDERA DE AIRE CALIENTE POR NUEVAS, MANTENIENDO EL ACTUAL SISTEMA DE DUCTOS, INCLUYENDO LA RED DE GAS INGRESADA AL SEC | 333 |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 3 | 4 | Aumento de plazo 20 dias corrido de acuerdo acta de recepcion provisoria de fecha 14 de marzo 2013 desde el 10/02/2013 hasta 01/03/2013, solicitud del contratista mediante carta folio Nº 10 de fecha 30/01/2013, por facultad del mandato completo y irrevocable entre el municipio y el GORE | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | Solicitud del contratista de fecha 28 de enero del 2013 y decreto alcaldicio Nº 0357 de fecha 29 de enero del 2013 | 33.3333 | 33.3333 | El primer contrato de fecha 08.11.2012 por un monto de M$ 173.326.- (Valor expresado en moneda de Dic. 2013) tuvo una duración de 90 días, fecha de inicio 12.11.2012, fecha de término 10.02.2013. Luego tuvo un aumento de plazo de 20 días corridos, por solicitud de contratista y fue aprobada por decreto Nº 0357 de fecha 29.01.2013. Conforme a lo señalado anteriormente, la iniciativa se materializó en un plazo de 4 meses, plazo superior en un 33,3% a lo estimado en el estudio de perfil de 3 meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/11/2012 | [14 empty] | 165797 | 0 | 165797 | 165796 | 1 | Contrato de fecha 8 de Noviembre del 2012 por un monto de $ 165.796.278.- y aumnento de plaso por solicitud de contratista y aprobada por decreto Nº 0357 de fecha 29 enero del 2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6291 | 6291 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubieron aumnetos ni disminuciones de obra de acuerdo a lo licitado. | La magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada de 6291 m2. | [12 empty] | La comision verifica el proyecto en su totalidad se encuentra ejecutado conforme de aacerdo al proyecto especificado y licitado; efectuando la recepcion provisoria conforme de la obra, con calificacion de Mèrito para la empresa contratista, en la escala Regular-Suficiente - Buena - Mèrito. | 14/03/2013 | Habiendose vencida la garantia el 14 de Marzo y habiendose atendido sastisfactriamenet las observaciones durante el periodo de garantia, la Comision en este acto procede efectuar la Recepcion Definitiva de la Obra, dejandose expresa constancia que, a contar de la fecha, las partes se otorgan finiquito total y reciproco, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 2003 del Còdigo Civil | 27/04/2014 | SI | 09/02/2013 | La calefaccion esta operando un 100 % de acuerdo a oficio de la direccion de Liceo C-1 de fecha 8 de junio del 2014. |  | En Operación |  | ALIRO ALEJANDRO PEREZ DIAZ | MUNICIPALIDAD DE NATALES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4104700% | 4104700% | 0 | 4107100% | 24 | NA |  | 4118300% | 112 | 4122100% | 150 | 4122500% | 4 | 4126100% | 36 | 214 | 214 | No se aprecian diferencias significativas. Gastos administrativos no fueron solicitados por la Unidad Técnica. | [23 empty] | 1545 | 0 | 0 | 0 | 309 | 173157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175011 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 309 | 173157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175011 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165797 | El valor del contrato ascendió a $ 165.796.278 (Item Obras Civiles). En cuanto a modificaciones sólo registró un amento de plazo en 20 días. Contrato por ítem asesoría a la inspección técnica quedó sin efecto motivo por el cual se eliminó del recuadro. Como ya fue señalado Gastos administrativos no fueron solicitados por la Unidad Técnica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165797 | 1 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 |  | 165796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165796 |  | 0 | 0 | 0 |  | 171859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171859 | E/PAGO Nº 1 $36.059.819 - 08/12/2012 E/PAGO Nº 2 $ 33.940.181 - 26/12/2012 E/PAGO Nº 3 $57.571.902 - 29/01/2013 E/PAGO Nº 4 $38.224.376 - 14/03/2013 SIN DIFERENCIAS QUE INFORMAR. | [15 empty] | 2381.0102 | 0 | 0 | 0 | 475.6375 | 266834.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269690.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244630.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244630.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242561.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242561.0043 | -9.2923 | -10.0596 | -9.0967 | -0.84581 |  | 38.5568 | 38.5568 | En términos de Costos, el proyecto efectivamente resultó ser más económico que lo originalmente recomendado (-10,06%), lo que generó una eficiencia de recursos para la entidad financiera y sociedad conjunta. No fueron utilizados (contratados) los ítems de gasto administrativos y consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | LUCIANO BORQUEZ DIAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue reevaluada. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 269705 | 269840 | 0.050055 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad resultó ser levemente superior, al aprobado originalmente (0,05%) | La obra se adjudica por un plazo de 90 días corridos desde el 12.11.2012 al 10.02.2013.- Posteriormente, se amplía el plazo de ejecución del proyecto en 20 días corridos por solicitud de contratista y fue aprobada por decreto Nº 0357 de fecha 29.01.2013. Conforme a lo señalado anteriormente, la iniciativa se materializó en un plazo de 4 meses, plazo superior en un 33,3% a lo estimado en el estudio de perfil de 3 meses. En términos de Costos, el proyecto efectivamente resultó ser más económico que lo originalmente recomendado (-10,06%), lo que generó una eficiencia de recursos para la entidad financiera y sociedad conjunta. Finalmente, es preciso señalar que la magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada de 6291m2. La iniciativa se ejecuta de acuerdo a lo comprometido, significando una real solución a la problemática planteada. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081305-0 | CONSTRUCCION MONUMENTO TRIPULANTES GOLETA ANCUD, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | OTROS PATRIMONIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | A TRAVÉS DE LA LEY N° 19.522 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL 13.10.1997, SE DETERMINA LA NECESIDAD DE ERIGIR DOS MONUMENTOS PARA CONMEMORAR LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO EN MEMORIA A LOS TRIPULANTES DE LA GOLETA ANCUD, EN LA INTERSECCION DE AVENIDA COLON Y AVENIDA COSTANERA EL QUE FUE DISEÑADO POR EL ESCULTOR GUILLERMO MERIÑO, ESTÁ ESTRUCTURADO COMO UN VOLUMEN CENTRAL QUE INTEGRA EN SU VISTA PRINCIPAL LA PRO DE LA GOLETA ANCUD, DESPRENDIENDOSE DE UN MACIZO ROCOSO, SOBRE ESTE VOLUMEN, AVANZA UN GRUPO DE LOS PERSONAJES MAS REPRESENTATIVO DE LA EXPEDICIÓN. | 117000 |  |  |  | 22 | 10 | Las fechas asociadas a consultorías corresponden al periodo en que fueron adquiridos los Derechos de Autor (Art. 36 ley 17.336), por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. | -54.5455 | [12 empty] | 22 | 0 |  | -100 | 20 | 14 | Por RES. (TR) N° 58 con fecha 04 de Septiembre del 2012, que adjudica contrato, indica 420 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término corresponde hasta el 19 de Diciembre del 2013. Las Obras se recepcionarón el día 09 de Septiembre del 2013.- | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 22 | 22 | 24 | 63 | 39 | no existen tiempos muertos | 9.0909 | 186.3636 | La principal causa de la variación de los tiempos muertos de un 186,36%, se debe a las reiteradas licitaciones fallidas y re-evaluaciones del proyecto, esto asociado a cambios de autoridades y funcionarios por parte de la Unidad Técnica, y lo más relevante a la gran variación de los costos de la ejecución. Finalmente la Entidad Financiera, decide concretar el proyecto con los nuevos montos aportados por la Unidad Técnica. Por RES. (TR) N° 58 con fecha 04 de Septiembre del 2012, que adjudica contrato, indica 420 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término corresponde hasta el 19 de Diciembre del 2013. Finalmente señalar que los plazos totales reales, tanto de consultorías, como de obras civiles, una vez contratados, éstos se ajustaron a lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/10/2012 | [14 empty] | 29442 | 0 | 29442 | 1312529 | -1283087 | Por RES. (TR) N° 58 con fecha 04 de Septiembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 1.271.128.250. Con fecha 11 de Septiembre del 2013 se aprueba RES. (E ) N° 1474, por Obras Extraordinarias por un monto de $ 11.957.715. | BIP < SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 117000 | 117000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre las magnitudes recomendadas y la real. | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a las obras recomendadas, correspondientes a la construcción del monumento en memoria a los tripulantes de la Goleta Ancud en la Comuna de Punta Arenas. | [14 empty] | Con fecha 12 de Septiembre del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Fecha de Término Contractual: 19 de Diciembre del 2013.- | 12/09/2013 | SI | 13/09/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3966600% | 3966600% | 0 | 4093300% | 1267 | 4155800% | 625 | 3975200% |  | 4115600% |  | 4120700% | 51 | 4121900% | 12 | 1553 | 1553 | Con la recomendación del año PP 2008 sólo se efectuó el pago por la "Cesión de Derechos patrimoniales de Autor" por M$:29.442. Luego de varios fallidos procesos de Licitación, se reevaluó la iniciativa durante el 2º semestre del PP año 2011, efectuando la adjudicación de las Obras Civiles dentro del monto recomendado durante el PP año 2012. | [23 empty] | 56976 | 0 | 0 | 0 | 927 | 560818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618721 | 56976 | 0 | 0 | 0 | 927 | 560818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618721 | El monto reevaluado y recomendado con el cual se Licitó la iniciativa PP 2012 ascendió en su oportunidad a M$ 1.346.001; el cual se desglosaba en G.Adm. M$:2.000.; Consultorias compuestas por M$:30.622. (No se utilizaron por parte de la U.Téc) y M$ 29.442 por pago de Derechos de Autor (efectuado en PP 2008), y Obras Civiles por: M$ 1.283.937. | 29444 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1283086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314530 | M$: 29.444. corresponde al pago por derechos de autor durante PP año 2008. Obras Civiles contrato original por M$: 1.271.129. con aumento de contrato por obras extraordinarias por M$: 11.958.(09.09.2013.) | 29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312528 | -1 | BIP = SIGFE | 29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312529 | 35276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358955 | EEPP Nº 01 POR $ 91.370.626.(30.11.2012.) EEPP Nº 02 POR $ 36.742.374.(31.12.2012.) EEPP Nº 03 POR $ 456.605.995.(29.03.2013.) EEPP Nº 04 POR $ 94.536.291.(30.04.2013.) EEPP Nº 05 POR $ 121.555.512.(31.05.2013.) EEPP Nº 06 POR $ 119.486.055.(28.06.2013.) EEPP Nº 07 POR $ 66.495.030.(31.07.2013.) EEPP Nº 08 POR $ 68.244.564.(30.08.2013.) EEPP Nº 09 POR $ 163.895.220.(04.10.2013.) EEPP Nº 10 POR $ 64.154.298.(30.10.2013.) | [15 empty] | 103887.9777 | 0 | 0 | 0 | 1690.8419 | 1022568.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128147.1944 | 2135881.8898 | 49790.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892912.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942703.9122 | 49788.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868220.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918008.8704 | 72.2031 | 70.0141 | 82.6989 | -1.2712 | -10.2006 | 16.3932 | 15.9677 | Según la información aportada por la entidad financiera, la variación en el ítem de consultoría entre lo recomendado y lo contratado fue de un -52,07%, cuyo monto corresponde al pago de derechos de autor de la escultura. En el ítem de Obras Civiles, existe una variación de un 85,11% entre los montos recomendados y contratados, debido a que la iniciativa tuvo dos reevaluaciones, lo que significó dicho incremento de recursos. Por otra parte la variación entre el monto contratado y el gasto real, existe una discrepancia de un -1,30% situación que puede deberse a corrección de moneda o bien a que la entidad financiera no registrara la totalidad del gasto en el BIP. La variación total del proyecto fue de un 70,01% respecto del valor recomendado originalmente. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | SI | 799318 | 11958 | 1.496% | El aumento es solicitado para procurar una terminación homogénea y protección de la estructura de hormigón armado, que compone el macizo rocoso central y la proa de la Goleta Ancud del monumento, los cuales se encuentran expuestos a ambientes salinos (pinturas y solventes). Año Moneda: 2013. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 799318 | 1513321 | 89.3265 | En términos generales, la re-evaluación se debe principalmente a la variación de costos subestimados en la etapa de perfil, lo que significó que se desarrollarán varias licitaciones sin éxito. El monto final re-evaluado asciende a M$1.513.321, lo que significó un incremento de un 89,33% del valor originalmente recomendado.(M$799.318) | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 71688 | 119393 | 66.5453 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador 66,55%, se debe al mayor valor que tuvo el proyecto producto de las re-evaluaciones. | Por RES. (TR) N° 58 con fecha 04 de Septiembre del 2012, que adjudica contrato, indica 420 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término corresponde hasta el 19 de Diciembre del 2013. La principal causa de la variación de los tiempos muertos de un 186,36%, se debe a las reiteradas licitaciones fallidas y re-evaluaciones del proyecto, esto asociado a cambios de autoridades y funcionarios por parte de la Unidad Técnica, y lo más relevante a la gran variación de los costos de la ejecución. Finalmente la Entidad Financiera, decide concretar el proyecto con los nuevos montos aportados por la Unidad Técnica. Finalmente señalar que los plazos totales reales, tanto de consultorías (22 meses), como de obras civiles (20 meses), una vez contratados, éstos se ajustaron a lo recomendado. Según la información aportada por la entidad financiera, la variación en el ítem de consultoría entre lo recomendado y lo contratado fue de un -52,07%, cuyo monto corresponde al pago de derechos de autor de la escultura. En el ítem de Obras Civiles, existe una variación de un 82,7% entre los montos recomendados y gasto real, debido a que la iniciativa tuvo dos reevaluaciones, lo que significó dicho incremento de recursos. Por otra parte la variación entre el monto contratado y el gasto real, existe una discrepancia de un -1,3% situación que puede deberse a corrección de moneda o bien a que la entidad financiera no registrara la totalidad del gasto en el BIP. Finalmente, es preciso señalar que la magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095313-0 | CONSTRUCCION VELATORIO MUNICIPAL, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CEMENTERIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA COMUNA NO EXISTEN VELATORIOS NI LUGARES DONDE LAS FAMILIAS PUEDAN ACUDIR PARA VELAR A SUS DEUDOS, TAMPOCO EXISTE UN LUGAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA ESTA FUNCION PROVOCANDO MAYORES DIFICULTADES A LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SERES QUERIDOS. | CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 168 METROS CUADRADOS DE ALBAÑILERÍA CON OBRAS EXTERIORES DE PAVIMENTACIÓN ESTACIONAMIENTOS POR 45 METROS CUADRADOS QUE INCLUYE SOLERILLA, CESPED, PASTELONES DE HORMIGÓN Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS | 19116 |  |  |  | 5 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 4 | 5 | El plazo de 45 dia es solicitado por el contratista por cambio de diseño es cual es autorizado por convenio ad referendum el cual es aprobado por decreto 3261 de fecha 15 de noviembre del 2012 y autorizada los cambio y aumento de plazo de 45 dias mediante oF Ord. DAC dNº 2057 14/11/2012 | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | El plazo de 45 dia es solicitado por el contratista por cambio de diseño es cual es autorizado por convenio ad referendum el cual es aprobado por decreto 3261 de fecha 15 de noviembre del 2012 y autorizada los cambio y aumento de plazo de 45 dias mediante oF Ord. DAC dNº 2057 14/11/2012 | 0 | 0 | La obra se adjudica por un plazo de 90 días corridos desde el 16.ago.2012. Posteriormente, se amplía el plazo de ejecución del proyecto en 45 días corridos, lo cual es solicitado por el contratista por cambio en el diseño original. Se autoriza el aumento de plazo y el cambio de diseño mediante Ord. DAC Nº 2057 del 14/11/2012. Conforme a lo señalado anteriormente, la iniciativa se materializó en un plazo de 156 días, equivalente a 5 meses, plazo equivalente a lo estimado en el estudio de perfil. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 16/08/2012 | [14 empty] | 105202 | 0 | 105202 | 117005 | -11803 | contrato de fecha 26 de julio dell 2012 por un monto de $ 117.004.147.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 168 | 176 | 104.7619 | Real > Recomendada | [5 empty] | magnitud original recomendada 168 m2 magnitud real 176 m2 de acuerdo a informe Direccion de obras de fecha 23/10/2012, validado por decreto Nº 3261/2012 informe tecnico de la Direccion de Obras de la Municipalidad de Puerto Natales. el aumento de metros cuadra no significo ningun costo | El aumento de la magnitud responde básicamente a modificaciones del diseño. La magnitud original recomendada fue de 168 m2, la magnitud real corresponde a 176 m2 de acuerdo al Informe Técnico de la Direccion de Obras de fecha 23/10/2012, validado por decreto Nº 3261/2012 de la Direccion de Obras de la Municipalidad de Puerto Natales. | [12 empty] | recepcion provisoria detalla loen aumneto de plazo de 45 dias, datos de la garantia de buena ejecucion y recibe conforme la obra y con calificacion de merito para la empresa contratista | 07/02/2013 | sin observacion | 07/04/2014 | SI | 04/11/2013 | Solo exste detalles mantension referentes al alcantarillado propi de la operacion de acuerd a informe del administrador del cementerios Padre Rosas |  | En Operación |  | ALIRO ALEJANDRO PEREZ DIAZ | MUNICIPALIDAD DE NATALES | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4022100% | 4022100% | 0 | 4087100% | 650 | NA |  | 4111600% | 245 | 4111600% | 245 | 4113700% | 21 | 4116500% | 28 | 944 | 944 | La mayor diferencia se generó entre la presentación de la solicitud de asignación presupuestaria 24.11.2011 y la Toma de Razón por parte de la Contraloría 28.12.2011, | [23 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 115225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120425 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 115225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120425 | Esta iniciativa tiene moneda IDI 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117005 | En consultorías y Gastos administrativos no existieron contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117005 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122137 | el Gasto fue $ 117.004.147.- | [15 empty] | 7106.3346 | 0 | 0 | 0 | 1105.1162 | 181947.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190159.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172636.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172636.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172384.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172384.0099 | -9.2146 | -9.3474 | -5.2562 | -0.14634 |  | 979.4546 | 979.4546 | La ejecución de la iniciativa se llevó a cabo por un monto inferior a lo presentado y aprobado originalmente, aumentando incluso la magnitud de la superficie intervenida producto de los cambios del diseño original. No se efectuaron los gastos de Consultorías ni Gastos Administrativos aprobados originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | moneda 2012 | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no sufre reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La iniciativa no cuenta con indicador de resultados disponibles. | En general la ejecución de la iniciativa se desarrolla sin mayores inconvenientes ni tiempos muertos. Se ejecuta lo comprometido, dando respuesta a la problemática que manifestó en su momento la unidad técnica, construyendo un velatorio para la Comuna de Natales de mayor superficie a la aprobada originalmente, no significando mayores costos. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104152-0 | CONSTRUCCION RAMPAS AERÓDROMOS REGIÓN DE MAGALLANES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE AEREO | PEQUEÑO AERÓDROMO LADO TERRESTRE INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL/VERTICAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ANTE SITUACIÓN DE EMERGENCIA ES IMPORTANTE CONTAR CON PUENTES AÉREOS QUE PERMITAN EL TRASLADO DE CARGA, EQUIPO DE APOYO E INSUMOS MÉDICOS Y AYUDA HUMANITARIA. | LA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS RAMPAS DE HOMIGÓN DE 9 MTS DE LARGO POR 3 MTS. DE ANCHO CON INCLINACIÓN DE 0 A 1,5 MTS DE ALTO; PARA FACILITAR EL CARGUÍO Y DESCARGUÍO DE CAMIONES PRINCIPALMENTE ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA. | 150826 | [19 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 5 | 6 | Por Resolución DAPREGMAG N°50 de fecha 26/04/2013 se otorga un aumento de 14 días, para compensar los inconvenientes de transporte hacia Puerto Williams de materiales involucrados en las obras. El Contrato termina con un atraso de 41 días, con respectiva multa | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | por resolución DAPREGMAGN°50 de fecha 26042013 se otorga un aumento de plazo de 14 dias, para compensar los inconvenientes de transportes hacia Puerto Williams. El contrato termina con un atraso de 41 días, con respectiva multa. | 20 | 20 | El Proyecto se considero originalmente con un plazo de 4 meses, situación que fue observada en evaluación, recomendándose un plazo mayor de es decir 5 meses. En la ejecución las condiciones de aislamiento generaron un aumento de plazo de 18 días, atendiendo a dificultades propias de la zona en el transporte a Pto. Williams con ello ajustándose a los 5 meses recomendados. Posterior a ello el contratista no pudo cumplir con plazo de ejecución. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 23/01/2013 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 130309 | -130309 | SE EFECTUO UN CONTRATO MONTO: $ 123.603.552 AÑO 2013 NO EXITEN MODIFICACIONES AL MONTO. | BIP < SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 6 | 6 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a las obras recomendadas en el proceso de evaluación ex ante del mismo. | [12 empty] | DEFECTOS EN TERMINACIONES, COMO ESTUCO, órden y aseo, DEFICIENTE COMPACTACON DE LA BASE COMPACTADA ALREDEDOR DE LAS RAMPAS. | 16/07/2013 | SIN OBSERVACIONES | 12/12/2013 | SI | 16/07/2013 | Está en operación sin problemas. |  | En Operación |  | ELSA INES SANCHEZ BASTÍAS | AEROPUERTOS MOP XII REGION DE MAGALLANES I ANTAR. | JOB JUAN OSORIO AGUILAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4048600% | 4048600% | 0 | 4057600% | 90 | 4080100% | 225 | 4124900% | 448 | 4124900% | 448 | 4129700% | 48 | 4136100% | 64 | 875 | 875 | El exsceso de tiempo desde que se firmo el convenio mandato hasta que se adjudico se justifica dado que la primera licitacion se declaro desierta posterior a eso se genero una licitacion privada que tampoco cumplio con objetivo, por lo anterior se debio generar una licitacion privada, la que se adjudico y permitio desarrollar el proyecto | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | el proyecto debio ser reevaluado al no acceder a ofertas para ejecutar las obras por lo montos antes indicados | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765 | 123604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130369 | Proyecto fue reevaluado tanto en obras civiles como en gastos administrativos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765 | 123604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130369 | 60 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6706 | 123603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6908 | 127324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134232 | Sigfe no registra gasto por no estar estos ingresados en el sistema, lo que figura como gasto corregido corresponde a lo establecido por contrato en el caso de las obras civiles y por lo establecido en mandato en el caso de los gastos administrativos | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760.609 | 79341.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84101.7405 | 192940.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.3303 | 186801.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196782.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.3303 | 179703.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189684.7942 | 133.9817 | 125.5421 | 126.4947 | -3.607 | -1.6876 | 31614.1324 | 29950.5773 | - La diferencia entre monto recomendado de RATE original y monto contratado, obedece a diferencias importantes en partidas asociadas a transporte (Insumos, Personal). - La diferencia entre lo contratado y Real, obedece a aplicación de multas por incumplimiento de contratista en ejecución de proyecto. - Con respecto a gastos administrativos, estos se re-evaluaron en atención a que no tenían relación con la ruta critica del proyecto. Los gastos administrativos se re-evaluaron, al considerar insuficiente visitas de Inspección a localidades mas aisladas, en especial visitas a estas en los hitos mas relevantes de ruta critica. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JOB JUAN OSORIO AGUILAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 59588 | 136703 | 129.4136 | El proyecto debió licitarse en 3 ocasiones, en atención que no fue posible acceder a ofertas, esto implico la re-evaluación de este, atendiendo al costo asociado a transporte Personal, estadía de este y transporte de insumos. Las desviaciones más importantes al analizar los presupuestos asociados a cada evaluación y los resultados de licitaciones, son el costo de transporte a zonas más aisladas de la región. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 5551 | 10552 | 90.0919 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC Social se incremento producto de los mayores Gastos de administración y Obras civiles, la desviación del indicador es relevante en atención a que los costos evaluados originalmente se subestimaron. | Las re-evaluaciones son resultado de una evaluación lineal de la ejecución de las obras en las distintas ubicaciones geográficas, sin considerar las particularidades de cada ubicación. Variable importante a considerar en la evaluación de iniciativas son las condiciones Geográficas, climatológicas y temporalidad a fin de afinar los costos de cada iniciativa. Esta situación llevo a re-evaluar el proyecto en Obras Civiles con una variación de un 135,44 %. Y en el caso de los Gastos Administrativos se recomendó re--evaluar estos en atención que las inspecciones no acompañaba ruta crítica de proyecto en cada una de las locaciones. Es relevante que en la evaluación de proyectos de similares características se considere los elementos anteriormente detallados en su formulación y evaluación. | JOB JUAN OSORIO AGUILAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099116-0 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE SECTOR RURAL NORTE, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS CENTROS POBLADOS RURALES UBICADOS EN EL SECTOR NORPONIENTE, ENTRE KM 7,7 AL KM 13,5 DE LA RUTA 9, DE P.ARENAS, SE ABASTECEN PRECARIAMENTE DE AGUA POTABLE, A ALTOS COSTOS, CON RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACION, DADO QUE EL ELEMENTO NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE POTABILIZACION. | CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ AGUA POTABLE DESDE EL ESTANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN SECTOR BARRIO INDUSTRIAL HASTA EL CAMINO DE ACCESO SECTOR OJO BUENO, LADO PONIENTE DEL CAMINO RUTA 9 NORTE. LA TUBERÍA SE DISEÑÓ EN TUBO HDPE-PN DE 280 MM. DIÁM. NOMINAL Y UN LARGO DE 6.603 METROS. CONSIDERA, ADEMÁS, 1.121 METROS LINEALES DE MATRIZ DE REFUERZO ENTRE AV. FREI CON AV. C. IBÁÑEZ HASTA EL ESTANQUE DEL B. INDUSTRIAL; ESTANQUE DE ACUMULACIÓN MAS BOMBEO PARA PROVEER DE AGUA A LAS INSTALACIONES DEL EJÉRCITO. LA IMPULSIÓN ES EN TUBO DE 160 MM. DE DIÁM. CON 2.677 METROS, DESDE UNA SENTINA DE 50 M3 HASTA UN ESTANQUE ELEVADO DE 200 M3. EL SISTEMA SERÁ OPERADO POR AGUAS MAGALLANES S.A. | 7301 |  |  |  | 8 | 12 | Se ajustaron los plazos de acuerdo al avance esperado en condiciones climáticas extremas. Destacar que el inicio del contrato se realizó en periodo invernal. Los plazos anteriores van de la mano con el contrato de Obra Civil.- | 50 | [12 empty] | 12 | 28 | La diferencia se debe a que se considera como Ultimo gasto los costos incurridos para realizar las respectivas recepciones de las obras. | 133.3333 | 8 | 13 | A continuación se presenta el detalle del convenio que aumenta plazo del contrato: - Convenio N°2, Res. Ex. DOH N°254, de fecha 14 de Junio de 2013, aumenta plazo en 30 días, producto a que se requiere de piezas especiales, inexistentes en el mercado regional, a objeto de realizar la conexión al estanque existente Barrio Industrial y a la matriz existente en el sector de la Avda. Eduardo Frei. Además, se esta a la espera de la aprobación de la empresa sanitaria Aguas Magallanes. -Se ajustaron los plazos de acuerdo al avance esperado en condiciones climáticas extremas. Destacar que el inicio del contrato se realizó en periodo invernal. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 28 | 28 | 0 | La diferencia de 8 a 13 meses, se debe a que se ajustaron los plazos de ejecución de las obras civiles, debido a que se dieron inicio en pleno invierno. En cuanto a los demás meses, se deben a los gastos incurridos para realizar las recepciones antes señaladas. | 133.3333 | 133.3333 | El proyecto solo presento un aumento considerable de analisis en el item adminitrativo , donde esta gran diferencia se debe a que se considera como Ultimo gasto los costos incurridos para realizar las respectivas recepciones de las obras. Primer gasto administrativo 27/12/2011 y ultimo gasto administrativo 25/04/2014 = 28 meses. Se ajustaron los plazos de acuerdo al avance esperado en condiciones climáticas extremas. Destacar que el inicio del contrato se realizó en periodo invernal. Los plazos anteriores van de la mano con el contrato de Obra Civil. A continuación se presenta el detalle del convenio que aumenta plazo del contrato obras civiles: - Convenio N°2, Res. Ex. DOH N°254, de fecha 14 de Junio de 2013, aumenta plazo en 30 días, producto a que se requiere de piezas especiales, inexistentes en el mercado regional, a objeto de realizar la conexión al estanque existente Barrio Industrial y a la matriz existente en el sector de la Avda. Eduardo Frei. Además, se esta a la espera de la aprobación de la empresa sanitaria Aguas Magallanes. -Se ajustaron los plazos de acuerdo al avance esperado en condiciones climáticas extremas. Destacar que el inicio del contrato se realizó en periodo invernal. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 01/08/2012 | [14 empty] | 728206 | 1000 | 729206 | 1836059 | -1106853 | A continuación se detallan los contratos efectuados: 1.- Obra Civil, monto $1.617.109.224, 19/06/2012.- Se efectuó un convenio Res. DOH ex N°253, 14/06/13 de aumento de obras por un monto de $91.654.798- En conclusión monto total es de $1.708.764.024.- 2.- Asesoría Inspección Fiscal, segUn Res Ex. DOH N° 321, 27 de Junio de 2012, por un monto $125.264.000.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 7724 | 11946 | 154.6608 | Real > Recomendada | [5 empty] | Lo antecedentes presentados a Ministerio Desarollo Social (MDS) en esta etapa citan la cantidad de 7.724 correspondiente a solo item distribución, ubicado desde la Copa Barrio Industrial hasta la Planta Elevadora de Agua Potable de Ojo Bueno, el resto corresponde a item impulsión, que no se mencionó en la magnitud, ubicada desde la Planta Elevadora de Agua Potable hasta el estanque semi enterrado recinto del ejército. | Lo antecedentes presentados a Ministerio Desarollo Social de la iniciativa, en esta etapa citan la cantidad de 7.724 correspondiente a solo item distribución, ubicado desde la Copa Barrio Industrial hasta la Planta Elevadora de Agua Potable de Ojo Bueno, no fueron considerados en el item de magnitudes el resto, corresponde a item impulsión, que no se mencionó en la magnitud, ubicada desde la Planta Elevadora de Agua Potable hasta el estanque semi enterrado recinto del ejército. Estos aumentos de magnitudes , no reflejan aumentos de montos por la ejecucion de las obras. | [12 empty] | on fecha 19 de agosto de 2013, se constituye la Comisión de Recepción Provisoria, segUn Res. Ex. DOH 402, de fecha 02 agosto de 2013. Se recorre detenidamente las obras y se constata el correcto estado de las obras dando curso a la Recpción Provisional SIN OBSERVACIONES. | 19/08/2013 | Se realiza recepción definitiva con fecha 21 de Julio 2014, el contrato se encuentra en proceso de liquidación (RES) lo cual para RCOP son 90 días desde el acta de recepción. | 21/07/2014 | SI | 19/08/2013 |  |  | En Operación |  | JESSELINE DEL CARMEN ANGELO PÉREZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XII REGION |  |  |  |  | 4078700% | 4078700% | 0 | 4060500% |  | 4100800% | 403 | 4107800% | 70 | 4107800% | 70 | 4107800% | 0 | 4119100% | 113 | 404 | 404 | sin observaciones | [23 empty] | 115120 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 1630933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748244 | 115120 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 1630933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748244 | sin observaciones | 125264 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 1708264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835558 | Monto inicial obra civil sufrio variación por aumento de obras: Obras Civiles inicial: 1617109226 Junio 2012 Aumento 91654798 Junio 2013 Final 1708764024 | 125264 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 1708764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836058 | -1 | BIP = SIGFE | 125266 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 1708763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836059 | 129815 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 1770577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902561 | Diferencias entre Gasto y Gasto Real se debe al no ingreso del gasto efectuado | [15 empty] | 182675.8454 | 0 | 0 | 0 | 3476.2467 | 2588022.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774174.6943 | 0 | 184823.9767 | 0 | 0 | 0 | 2994.9636 | 2521249.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709068.8141 | 183219.2294 | 0 | 0 | 0 | 2994.9636 | 2498969.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685183.9085 | -2.3469 | -3.2078 | -3.441 | -0.88166 |  | 224.7768 | 209.1888 | En la iniciativa ,los costos contratados en el item de obras civiles en la licitacion , fueron menores a los costos recomendados , donde lo adjudicado y contratado tuvo una disminucion de 2,58%. donde se ve un aumento despreciable , es en el item de consultoria , donde con el aumento de las obras , se requireio extender el periodo de asesoria de inspeccion fiscal , que es la que se demuestra en la diferencia. Gastos administrativos sin variaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  |  |  | SI | 1965566 | 91655 | 4.663% | Se efectuó un convenio segUn Res. DOH ex N°253, 14/06/13 de aumento de obras por un monto de $91.654.798. Lo anterior, corresponde a demolición y reposición de aceras, las cuales no se encontraban durante la etapa de diseño. La moneda corresponde a la presupuestaria de3 31 Diciembre 2012.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto presento un aumento menor al 10 % que se oficializa a traves del convenio segUn Res. DOH ex N°253, 14/06/13 de aumento de obras por un monto de $91.654.798. Lo anterior, corresponde a demolición y reposición de aceras, las cuales no se encontraban durante la etapa de diseño. La moneda corresponde a la presupuestaria de 31 Diciembre 2012.- | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 129533 | 131564 | 1.5679 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se puede ver un aumento en el VAN social , que se refleja en la disminucionde los costos contratados por las obras m sin modificaciones eb tiempos, costos y magnitude, que demuestra una inversion acertiva y focalizada en un buen moment a ejecutar. | El proyecto respondia a la necesidad de dar solucion alos centro poblados rurales ,ubivados en el sector norponiente de la ciudad de Punta Arenas , entre los Km 7,7 al Km 13,5 de la ruta 9 , donde se abastecen precariamente de agua potable , con altos costos y riesgos para la salud de la poblacion , ya que el servicio no cumplia con las normas de potabilizacion. El proyecto cosnta con una recepcion provisoria con fecha 19 de agosto de 2013, donde se constituye la comisión de recepción provisoria, segUn Res. Ex. DOH 402, de fecha 02 agosto de 2013. Se recorre detenidamente las obras y se constata el correcto estado de las obras dando curso a la recepción provisional SIN OBSERVACIONES. y a posterior se realizo la recepcion definitiva con fecha 21 de Julio 2014 . El proyecto se encuentra en operacion desde el 19/08/2013. La inicitiva en general se desarrollo sin grandes variaciones respecto a lo recomendado ,ajustando en montos magnitudes y tiempos orignales. | JAIME ANTONIO SALAZAR PAFFETTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30099685-0 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS GOLETA ANCUD, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE HA INCREMENTADO SU POBLACION A PARTIR DEL AÑO 2003 EN APP. 1.200 NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES Y NO EXISTE UN LUGAR ADECUADO DONDE LOS VECINOS DEL SECTOR SE PUEDAN REUNIR PARA ORGANIZARSE Y TRABAJAR EN CONJ. DE ACTIV. Y PROYECTOS QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA | CONSTRUCCION DE UNA SEDE SOCIAL DE 147,32 M2. CON HALL DE ACCESO, SALON DE EVENTOS, OFICINA, SERV. HIGIENICOS DAMAS Y VARONES, BAÑO DISCAPACITADOS CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES Y SERVICIOS | 968 | [7 empty] | 2 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 4 | EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, EN SU ARTICULO 20 "PLAZO DE EJECUCIÓN", EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS, SERÁ EL OFRECIDO POR EL CONTRATISTA Y SE ENTENDERÁ EN DÍAS CORRIDOS. ESTE PLAZO PODRÁ SER INFERIOR O IGUAL AL ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE ESTA OBRA, SIENDO ESTE DE 140 DÍAS CORRIDOS. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO A LO OFERTADO POR LA CONTRATISTA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVOS ARTICULO 20. | 100 | 100 | Se observa una variación del 100% del plazo de ejecución real de la obra respecto del plazo estimado, hecho que se atribuye, según lo indicado por la Unidad Técnica, a una subestimación de plazos en la etapa de perfil de la iniciativa de inversión, que fue corregida por el contratista quien lo fijo en 140 días corridos. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 25/09/2012 | [14 empty] | 54006 | 0 | 54006 | 91748 | -37742 | CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 30 DE AGOSTO DE 2012, DECRETO ALCALDICIO N° 3166, 1 DE AGOSTO DE 2012, CONTRATISTA MANUEL JESUS VILLARROEL OYARZUN. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 147 | 147 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA, CORREGIDA Y REAL. | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, se habría ejecutado la misma superficie recomendada, correspondiente a la ejecución de obras construcción de la sede social de la Junta de Vecinos de la Goleta Ancud, cuya superficie alcanzo los 147 m2. | [12 empty] | CONSIDERANDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA EJECUTADO LA OBRA CON TOTAL NORMALIDAD DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS ANTECEDENTES QUE REGULAN EL CONTRATO, SE REALIZA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS. | 20/03/2013 | CONSIDERANDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA EJECUTADO LA OBRA CON TOTAL NORMALIDAD DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS ANTECEDENTES QUE REGULAN EL CONTRATO, SE REALIZA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS. | 20/03/2014 | SI | 21/03/2014 |  |  | En Operación |  | SONIA VARGAS OYARZÚN | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  |  |  | 4067300% | 4092600% | 253 | 4100200% | 76 | NA |  | 4116500% | 163 | 4116500% | 163 | 4117700% | 12 | 4123900% | 62 | 566 | 313 | DEMORA ADMINISTRATIVA ENTRE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCION DE CONTRATO. | [23 empty] | 0 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 88298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90739 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 90924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93438 | SIN OBS. | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 89274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91750 | UN SOLO CONTRATO POR $ 91.749.000. QUE INCLUYE ITEM O.C. POR $ 89.273.800. Y EQUIPAMIENTO POR $ 2.475.200. | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 89274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91750 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 89273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91748 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 92749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95299 | EEPP Nº 01 POR $:7.083.475.(28.11.2012.) EEPP Nº 02 POR $:25.675.035.(17.12.2012.) EEPP Nº 03 POR $:18.771.703.(31.12.2012.) EEPP Nº 04 POR $:25.040.356.(11.01.2013.) EEPP Nº 05 POR $:12.703.231.(28.03.2013.) (EQUIPAMIENTO)EEPP Nº 06 POR $:2.475.200.(28.03.2013.) | [15 empty] | 0 | 3874.2579 | 0 | 0 | 0 | 140114.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143988.3108 | 0 | 0 | 3652.6701 | 0 | 0 | 0 | 131721.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135374.6147 | 0 | 3599.0374 | 0 | 0 | 0 | 130906.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134505.2002 | -5.9822 | -6.586 | -6.5717 | -0.64223 |  | 915.0014 | 890.5181 | En el item de equipamiento se registro variación del valor originalmente recomendado, versus el contratado por un -5,72% y un -7,10% respecto el gasto real. En el item de obras civiles, se generó un ahorro de costos por un 6,57% entre el gasto real y el valor originalmente recomendado. En cuanto a costos totales (gastos real) se generó un ahorro de costos, respecto del valor originalmente recomendado, por un 6,59%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no registró variaciones inferiores al 10%, ni tampoco re-evaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 6436 | 5936 | -7.7688 | Real < Recomendado | [5 empty] | Producto de la disminución de costos en la ejecución del proyecto, el Costo anual equivalente real (5975), presentó una variación de -7,16%. | La obra se adjudica por un plazo de 121 días corridos desde el 25.09.2012 al 23.01.2013.- La iniciativa se materializó en un plazo de 4 meses, plazo superior en un 100% a lo estimado en el estudio de perfil de 2 meses. Con fecha 20.03.2013, se realiza la Recepción Provisoria y el 20.03.2014 la Recepción Definitiva, sin observaciones por parte de la Unidad Técnica. En términos de Costos, el proyecto efectivamente resultó ser más económico que lo originalmente recomendado (-6,59%), lo que generó una eficiencia de recursos para la entidad financiera y sociedad conjunta. Finalmente, es preciso señalar que la magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada de 147m2. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30062597-0 | REPOSICION SEDE SOCIAL J.V. Nº 19 SECTOR 1, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CONTRIBUYE AL DESENCADENAMIENTO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS, LO CUAL ESTA EN COHERENCIA CON LA POLÍTICA PUBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ADEMÁS LA INICIATIVA SE RELACIONA CON LOS DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN REG. DE GOB. 2006-2010, Y A SU OBJ. DE MEJORAR CONDICIONES DE VIDA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SEDE VECINAL JUNTA DE VECINOS SECTOR 1, PREVIA DEMOLICIÓN DE LA ACTUAL QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA. ESTA OBRA CORRESPONDERÁ A UNA CONSTRUCCIÓN TIPO, DE CIMIENTOS CORRIDOS DE HORMIGÓN, ESTRUCTURA DE MUROS Y TECHUMBRE DE MADERA, CON MUROS CORTAFUEGO DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO, LA SUPERFICIE A CONSTRUIR SERÁ DE 183,96 M2 LA REPOSICIÓN CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LO SIGUIENTE RECINTOS: PLANTA PRIMER NIVEL: SALA DE USO MÚLTIPLE, COCINA, BAÑO VARONES, BAÑO MUJERES Y BAÑO DISCAPACITADOS. PLANTA SEGUNDO NIVEL: OFICINA Y SALA DE COMPUTACIÓN. | 2322 | ORGANIZACIONES COMUNAT.Y SERV.COMUNALES | [22 empty] | 5 | 5 | SEGUN D.A. 3083 DEL 27.07.12 SE ADJUDICA LA OBRA POR UN PLAZO DE 150 DIAS CORRIDOS DESDE EL 04.09.12 AL 01.02.13. POSTERIORMENTE SEGUN D.A. 520 DEL 04.02.13 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO EN 12 DIAS CORRIDOS DESDE EL 02.02.13 Y HASTA EL 13.02.13 LO CUAL SE DEBIO A UN ATRASO AL INICIO DE LA OBRA, YA QUE LA J.V. SE DEMORO EN EL RETIRO DE LOS MATERIALES DE LA VIVIENDA EXISTENTE Y EXTRACCION DE ESCOMBROS, ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | EL PLAZO TOTAL RECOMENDADO Y REAL NO SUFRIO MODIFICACIONES DE GRAN MAGNITUD, MANTENIENDOSE EN 5 MESES TOTALES. | 0 | 0 | Según Decreto Alcaldicio N°3083 del 27.07.12 se adjudica la obra por un plazo de 150 días corridos desde el 04.09.12 al 01.02.13.- Posteriormente según Decreto Alcaldicio N°520 del 04.02.13 se amplía el plazo de ejecución del proyecto en 12 días corridos desde el 02.02.13 y hasta el 13.02.13 debido a un atraso al inicio de la obra, ya que la junta de vecino se demoro en el retiro de los materiales de la vivienda existente y extracción de escombros, atraso no imputable al contratista. Finalmente, según lo indicado anteriormente la iniciativa se materializó en un plazo de 5 meses y 12 días, plazo que se enmarca dentro de lo estimado en el estudio de perfil. Si es necesario hacer presente que, la empresa incurre en falta según el art. 16 letra a de las bases administrativas generales (atraso en la ejecución de la obra), debiéndose aplicar una multa de $ 1.041.606.- descontada del estado de pago final, según se deja constancia en la Recepción Provisoria de fecha 10/04/2013.- | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 04/09/2012 | [14 empty] | 82635 | 0 | 82635 | 82634 | 1 | CUENTA CON CONTRATO DE FECHA 04.09.12 POR UN MONTO DE $ 82.634.076.- Y PLAZO DE EJECUCION DE 150 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA (04.09.12). EL CONTRATO APROBADO POR D.A. 3875 DEL 10.09.12. POSTERIORMENTE, EXISTE MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 15.02.13 A TRAVES DEL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION EN 12 DIAS, A CONTAR DEL 02 DE FEBRERO Y HASTA EL 13.02.13. LA MODIFICACION DE CONTRATO APROBADA POR D.A. NRO. 900 DEL 06.03.13 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 184 | 184 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO SUFRIO MODIFICACIONES | La magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose conforme a la superficie originalmente recomendada. | [12 empty] | LA RECEPCION DE OBRA SE REALIZA CONFORME, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA EMPRESA INCURRE EN MULTA SEGUN EL ART. 16 LETRA A DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES (ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA), DEBIENDOSE APLICAR UNA MULTA DE $ 1.041.606.- DESCONTADA DEL ESTADO DE PAGO FINAL | 10/04/2013 |  |  | SI | 11/04/2013 | EN GENERAL EL PROYECTO ESTA EN OPERACION SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  |  |  | 4021800% | 4056300% | 345 | 4074900% | 186 | NA |  | 4115600% | 407 | 4115600% | 407 | 4115600% | 0 | 4126000% | 104 | 1042 | 697 | Contraloría Regional, a inicios de 2012, informó respecto a la imposibilidad de financiar con recursos del FNDR, proyectos de construcción de sedes vecinales, lo que retrasó la tramitación del respectivo Convenio mandato, hasta dar por superado este tema. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82604 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82635 | El contrato es por un valor total de $82.634.076 (Ítem Obras Civiles), y sólo registró un aumento de plazo en 12 días (plazo original 150 días, total 162 días). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82635 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85459 | estado de pago nº1 por $ 13.886.586, fecha de e/pago: 20/11/2012, sin diferencias que informar. estado de pago nº2 por $ 8.105.090, fecha de e/pago: 16/12/2012, sin diferencias que informar. estado de pago nº3 por $14.463.974, fecha de e/pago : 30/01/2013, sin diferencias que informar. estado de pago nº4 por $ 31.055.019, fecha de e/pago : 27/02/2013, sin diferencias que informar. estado de pago nº5 por $ 15.123.407, fecha de e/pago : 02/05/2013, sin diferencias que informar. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131078.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131078.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121926.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121926.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120617.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120617.1502 | -6.9817 | -7.9809 | -7.9809 | -1.0742 |  | 655.528 | 655.528 | Durante la ejecución del proyecto se generó un ahorro de un 7,98% respecto del valor recomendado, donde la iniciativa resultó ser más económica que la originalmente recomendada, lo que generó una eficiencia de recursos para la entidad financiera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUCIANO BORQUEZ DIAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Según consta en el informe de la Unidad Técnica, el proyecto no tuvo modificaciones menores al 10%, ni tampoco reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 5909 | 5464 | -7.5309 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación de la rentabilidad del indicador, obedece al menor valor del costo de las obras civiles, lo cual permite que el Costo Anual Equivalente del proyecto, sea un 7,53% menor al estimado en la fase pre-inversional. | La obra se adjudica por un plazo de 150 días corridos desde el 04.09.12 al 01.02.13.- Posteriormente, se amplía el plazo de ejecución del proyecto en 12 días corridos desde el 02.02.13 y hasta el 13.02.13 debido a un atraso al inicio de la obra, dado que la junta de vecino se demoro en el retiro de los materiales de la vivienda existente y extracción de escombros. Conforme a lo señalado anteriormente, la iniciativa se materializó en un plazo de 5 meses y 12 días, plazo que se enmarca dentro de lo estimado en el estudio de perfil. Si es necesario hacer presente que, la empresa incurre en falta a de las bases administrativas generales por atraso en la ejecución de la obra, debiéndose aplicar una multa de $ 1.041.606.- descontada del estado de pago final, según se deja constancia en la Recepción Provisoria de fecha 10/04/2013.- En términos de Costos, el proyecto efectivamente resultó ser más económico que lo originalmente recomendado (-7,98%), lo que generó una eficiencia de recursos para la entidad financiera. Finalmente, es preciso señalar que la magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada de 184m2. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30080187-0 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UNION COMUNAL DE J.J. DE V.V. DE P. ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA SEDE SOCIAL EMPLAZADA EN COVADONGA Y PJE. EMILIO COVACEVICH. CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 164,76 M2. DISTRIBUIDOS EN AREA ADMINISTRATIVA DE 21,16 M2 (OFICINAS Y BAÑO; AREA RECREATIVA DE 111,42 M2. (S.U.M. Y HALL) Y AREA DE SERVICIOS DE 32,18 M2.(BAÑOS, COCINA, BODEGA), TODOS CON SUS RESPECTIVAS INATALACIONES | 0 | [23 empty] | 6 | 8 | El primer contrato tuvo una duración de 5 meses, fecha de inicio 29 de junio 2012, fecha de término 26 de noviembre de 2012. El proyecto tuvo aumento de plazo en 60 días corridos decreto nº 5259 de fecha 29 de noviembre de 2012. Se firma un nuevo contrato por aumento de obras con un plazo de 90 días corridos, con fecha de inicio el 07.12.2012 con término el 07.03.2013.- | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | construcción tarima sala de sesiones. ampliación tabique albañilería eje instalación y posición puerta vidriada cierro por el sector norte con tableros y bases de hormigón y cierro metálico. cambio conexión de la red alcantarillado domicilario iniciadalmente al colector de paje emilio kovacic. | 33.3333 | 33.3333 | El primer contrato tuvo una duración de 5 meses, fecha de inicio 29 de junio 2012, fecha de término 26 de noviembre de 2012. Se firma un nuevo contrato por aumento de obras con una duración de 3 meses, con fecha de inicio el 07.12.2012 con término el 07.03.2013.- En términos generales, el incremento del 33,33% del proyecto ejecutado (8 meses) versus el recomendado (6 meses), se debe al incremento de obras que se llevó a cabo. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 29/06/2012 | [14 empty] | 134168 | 0 | 134168 | 181135 | -46967 | El proyecto generó dos contratos de obras civiles, según el siguiente detalle: 1° Contrato, por un monto de M$167.700.- Contrato de obras civiles. Fecha de inicio: 29.06.2012 - Fecha de Término: 26.11.2012.- 2° Contrato, por un monto de M$ 13.435.- Aumento de contrato, por obras extraordinarias. Fecha de inicio: 07.12.2012 - Fecha de Término: 07.03.2013.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo aumento de superficie del inmueble destinado a Sede Social. El valor consignado en la magnitud recomendada, presenta un error en la superficie originalmente aprobada, que no fue corregido previo a la recomendación favorable del proyecto. | Existió un error en el indicador en magnitud del proyecto al momento de otorgar la recomendación favorable, situación que ha sido corregida en el presente proceso. Valor ingresado erróneamente correspondía a 140M2, siendo que la superficie involucrada siempre se trató de 165M2, situación que no presentó variaciones durante el proceso de ejecución. | [12 empty] | recepción provisoria 5 de marzo del año 2013. cuenta con la Certificación, Gas, Luz , Agua y Pavimentación. | 05/03/2013 | se efectúa recepción definitiva, sin observaciones. | 14/03/2014 | SI | 10/04/2014 | a la fecha ninguna. |  | En Operación |  | DARIELLA ESCUTI PASQUINELLI | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4064700% | 4064700% | 0 | 4068000% | 33 | 4099100% | 311 | 4108900% | 98 | 4108900% | 98 | 4108900% | 0 | 4108900% | 0 | 442 | 442 | El Primer Gasto generado por Concepto de Obras civiles correspondio al anticipio generado el 29.06.2012 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 155732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 155732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156694 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181135 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181135 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188642 | Diferencia entre gasto y gasto corregido se debe al no ingreso de los gastos realizados, lo que si concuerda con total SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.121 | 247121.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248648.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267261.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267261.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266246.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266246.9043 | 7.4858 | 7.0777 | 7.7394 | -0.3797 |  | 1613.6176 | 1613.6176 | Debido a la incorporación de obras extraordinarias, se firma un nuevo contrato por aumento de obras, con fecha de inicio el 07.12.2012 con término el 07.03.2013.- Por un monto de M$ 14.270.- Valor expresado en moneda Dic. 2013.- Según lo indicado anteriormente, existió un incremento del valor originalmente recomendado, versus el contratado, con una variación de un 8,15% y un 7,74% respecto del gasto real. En términos generales, el proyecto tuvo una variación de un 7,08% respecto del valor originalmente recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 176173 | 14270 | 8.1% | Debido a la incorporación de obras extraordinarias, se firma un nuevo contrato por aumento de obras, con fecha de inicio el 07.12.2012 con término el 07.03.2013.- Por un monto de M$ 14.270.- Valor expresado en moneda Dic. 2013.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Debido a la incorporación de obras extraordinarias, se firma un nuevo contrato por aumento de obras, con fecha de inicio el 07.12.2012 con término el 07.03.2013.- Por un monto de M$ 14.270.- Valor expresado en moneda Dic. 2013.- Las obras extraordinarias ejecutadas, fueron: 1.- Construcción tarima sala de sesiones. 2.- Ampliación tabique albañilería. 3.- Instalación y posición puerta vidriada. 4.- Cierro por el sector norte con tableros, bases de hormigón y cierro metálico. 5.- Cambio conexión de la red alcantarillado domiciliario. La variación en el incremento de los montos fue de un 8,15%, por lo tanto, no fue necesario una reevaluación del proyecto por parte de Desarrollo Social. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11663 | 12566 | 7.7424 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación de los indicadores de resultados recomendados, versus el real, tuvo una variación de un 7,74%, debido al incremento de montos que presentó la iniciativa, por la incorporación de obras extraordinarias. | El primer contrato tuvo una duración de 5 meses, fecha de inicio 29 de junio 2012, fecha de término 26 de noviembre de 2012. El proyecto tuvo aumento de plazo en 60 días corridos decreto nº 5259 de fecha 29 de noviembre de 2012. Se firma un nuevo contrato por aumento de obras con un plazo de 90 días corridos, con fecha de inicio el 07.12.2012 con término el 07.03.2013.- Por lo anteriormente descrito, existió un incremento de un 33,33% del proyecto ejecutado (8 meses, 252 días) versus el recomendado (6 meses), que se debió a la incorporación de obras extraordinarias que se llevó a cabo. Con fecha 5/03/2013, se realiza la Recepción Provisoria y el 14/03/2014 la Recepción Definitiva. El primer contrato de obras, fue por un monto de M$175.091.- Valor expresado en moneda de Dic. 2013.- Debido a la incorporación de obras extras, se firma un nuevo contrato, con fecha de inicio el 07.12.2012 con término el 07.03.2013.- Por un monto de M$ 14.270.- Valor expresado en moneda Dic. 2013.- Según lo indicado anteriormente, existió un incremento del valor originalmente recomendado, versus el gastado, con una variación de un 7,08%. Existió un error en el indicador en magnitud del proyecto al momento de otorgar la recomendación favorable, situación que ha sido corregida en el presente proceso. Sin perjuicio de lo anterior, la infraestructura no presentó variaciones de magnitud, construyéndose finalmente 165M2.- | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104661-0 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS NAVEGANTES, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUIR UN ESPACIO COMUNITARIO QUE PERMITA CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES QUE REALIZA LA JUNTA DE VECINOS LOS NAVEGANTES | LA INICIATIVA CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL PARA LA JUNTA DE VECINOS LOS NAVEGANTES EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO LIVIANO. LA INFRAESTRUCTURA, CONTEMPLA UNA SALA DE REUNIONES Y AREA DE SERVICIOS INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO. SE ESTIMA LA SUPERFICIE EN 93 M2. | 8500 |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 4 | 13 | sin comentarios | 225 | 4 | 9 | Por RES. (E) N° 2216 con fecha 21 de Diciembre del 2012, que adjudica contrato, indica 180 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 12 de Julio del 2013. Por RES.(E) N°1064 de fecha 01 de Febrero del 2013, se aprobó un primer aumento de plazo de 60 días. Este aumento de plazo se otorgó por la necesidad de perfeccionar definitivamente el contrato, en cuanto a un replanteo de la ubicación del proyecto, lo que atraso el inicio de dichas faenas. El segundo aumento fue aprobado por Res. (E ) N° 1521 con fecha 16 de Septiembre del 2013, solicitado por la empresa constructora Arturo Cárdenas Piucol E.I.R.L., por 30 días debido a los aumentos de obra los cuales fueron solicitados para el mejoramiento de suelo y entorno del proyecto. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 22 | 23 | 1 | no existen tiempos muertos | 450 | 475 | Originalmente, la obra se adjudica por un plazo de 180 días corridos desde el 30.12.2012 hasta el 28.06.2013, lo cual es aprobado a través de Res. Exenta N°2216 del 21.12.2012. Posteriormente, por la necesidad de replantear la ubicación de la iniciativa, se amplía el plazo de ejecución del proyecto en 60 días corridos, extensión de plazo que es aprobada a través de Res. Exenta N° 1064 del 01.02.2013. Luego se realiza un segundo aumento de plazo, por 30 días corridos, el que fue aprobado por Res. Exenta N° 1521 con fecha 16.09.2013, solicitado por la empresa constructora Arturo Cárdenas Piucol E.I.R.L., debido a los aumentos de obra los cuales fueron solicitados para el mejoramiento de suelo y entorno del proyecto. Conforme a lo señalado anteriormente, la iniciativa se materializó en un plazo de 270 días, equivalente a 9 meses, plazo superior en un 125% a lo estimado en el estudio de perfil de 4 meses para obras civiles. Por otra parte, no es posible referirse respecto de la ejecución del ítem Gastos Administrativos, ya que a la fecha la unidad técnica no ha entregado la rendición de los gastos administrativos (M$1.500) por lo cual figura sin gasto y no esta contabilizado. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 18/01/2013 | [14 empty] | 0 | 1 | 1 | 68192 | -68191 | Por RES. (E) N° 2216 con fecha 21 de Diciembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 62.448.761 Con fecha 30 de Agosto del 2013 se aprueba RES. (E ) N° 1323, por Aumento/Disminución y Obras Extraordinarios de obra por un monto de $ 5.743.234. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 93 | 95 | 102.1505 | Real > Recomendada | [5 empty] | La sede se ejecutó en una superficie de 95 m2 de construcción, de acuerdo a proyecto licitado, en estructura de acero galvanizado liviano, dentro de la edificación se contempló, un salón (53,00 m2), cocina (53.00 m2), oficina (4,8 m2), baño damas (4,00 m2), baño de varones (4,00 m2), hall de acceso (4,00 m2), bodega (2,80 m2) y pasillo (9.75 m2). Superficie útil: 88.15 m2. Superficie Total Sede: 95.00 m2. | La sede se ejecutó en una superficie de 95 m2 de construcción, de acuerdo a proyecto licitado, en estructura de acero galvanizado liviano. Dentro de la edificación se contempló: salón (53,00 m2), cocina (53.00 m2), oficina (4,8 m2), baño damas (4,00 m2), baño de varones (4,00 m2), hall de acceso (4,00 m2), bodega (2,80 m2) y pasillo (9.75 m2). Superficie útil: 88.15 m2. Superficie Total Sede: 95.00 m2. | [14 empty] | Con fecha 24 de Octubre del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 1768 con fecha 23 de Octubre del 2013. Fecha de Término Contractual: 15 de Octubre del 2013.- | 24/10/2013 | SI | 25/10/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4050700% | 4050700% | 0 | 4057600% | 69 | 4087800% | 302 | 4126400% | 386 | 4126400% | 386 | 4126400% | 0 | 4136100% | 97 | 854 | 854 | sin observaciones | [23 empty] | 6500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 68192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69692 | Proyecto reevaluado, sufrió modificación según detalle Monto Inicial 62448761 Aumento 5743234 (aumento de obra 4195639 y obra extraordinaria 1547595) Monto Total 68191995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 68192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69692 | 1500 | BIP > SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70245 | A la fecha la unidad técnica no ha entregado la rendición de los gastos administrativos (M$1.500) por eso figura sin gasto y no esta contabilizado | [15 empty] | 10314.4177 | 0 | 0 | 0 | 2379.5988 | 87275.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99969.9668 | 104770.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311.8522 | 99142.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101454.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311.8522 | 99142.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101454.7461 | 1.4852 | 1.4852 | 13.597 | 0 | -3.1644 | 1067.9447 | 1043.6094 | La iniciativa se reevalúo en una oportunidad por Aumento/Disminución y Obras Extraordinarias, sin embargo a pesar de la reevaluación, en términos de Costos, se ajustó a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 70831 | 5743 | 8.108% | Los aumentos y disminuciones son los que se detallan a continuación: AUMENTOS Mejoramiento de Terreno (Exc. Masivas y rellenos): 4.195.639 TOTAL IVA Incl.: 4.195.639 OBRAS EXTRAORDINARIAS Mecánica de suelos 476.000 Geotextil 537.285 Áreas Verdes y Mobiliario Urbano 142.800 Iluminación 391.510 TOTAL IVA Incl. $ 1.547.595 TOTAL AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS: $ 5.743.234. Año moneda: 2013 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 63523 | 74232 | 16.8585 | Por RES. (E) N° 2216 con fecha 21 de Diciembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de M$ 65.284.- Valor expresado en moneda Dic.2013. Con fecha 30 de Agosto del 2013 se aprueba RES. (E ) N° 1323, por Aumento/Disminución y Obras Extraordinarios de obra por un monto de M$ 5.743 (Moneda Dic.2013). Los aumentos y disminuciones son los que se detallan a continuación: AUMENTOS Mejoramiento de Terreno (Exc. Masivas y rellenos): 4.195.639 TOTAL IVA Incl.: 4.195.639 OBRAS EXTRAORDINARIAS Mecánica de suelos 476.000 Geotextil 537.285 Áreas Verdes y Mobiliario Urbano 142.800 Iluminación 391.510 TOTAL IVA Incl. $ 1.547.595 TOTAL AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS: $ 5.743.234. Valores expresados en oneda Dic.2013 | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1569 | 1703 | 8.5405 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa una variación del 8,54% del indicador de resultado utilizado. | La iniciativa se materializó en un plazo de 270 días, equivalente a 9 meses, plazo superior en un 125% a lo estimado en el estudio de perfil de 4 meses para obras civiles. No es posible referirse respecto de la ejecución del ítem Gastos Administrativos, ya que a la fecha la unidad técnica no ha entregado la rendición de los gastos administrativos (M$1.500) por lo cual figura sin gasto y no esta contabilizado. La iniciativa se reevalúa en una oportunidad, lo cual se aprueba con fecha 30.08.2013 a través de RES. Exenta N° 1323, por Aumento/Disminución y Obras Extraordinarios de obra por un monto de M$ 5.743 (Moneda Dic.2013). A pesar de la reevaluación, en términos de Costos se ajustó a lo recomendado. La sede se ejecutó en una superficie de 95 m2 de construcción, de acuerdo a proyecto licitado, en estructura de acero galvanizado liviano. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106450-0 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ORATORIO JACINTO BOCCO, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CARENCIA DE UN RECINTO ADECUADO QUE ALBERGUE A NIÑOS Y JOVENES DEL SECTOR NORPONIENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A PREVENIR LA DELINCUENCIA Y EL ABANDONO AYUDARA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ELLOS Y SUS FAMILIAS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE SOCIAL DE 191,56 M2. LA SEDE CUENTA CON LOS SIGUIENTES RECINTOS: SALA MULTIUSO, 2 BODEGAS, COCINA, OFICINA, TALLERES, COMEDORES, BAÑOS DAMAS, VARONES, DISCAPACITADOS Y HALL DE ACCESO. TODOS LOS RECINTOS CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EL PROYECTO ESTÁ DISEÑADO PARA UNA FUTURA AMPLIACIÓN EN UN SEGUNDO PISO POR TODO EL PERÍMETRO DONDE SE UBICAN LOS COMEDORES. | 150 | [23 empty] | 2 | 5 | el proyecto se ejecutó dentro de los plazos establecidos inicialmente. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | El plazo total de ejecución del proyecto se realizó conforme a lo recomendado. No hay tiempos muertos. | 150 | 150 | Según lo informado por la unidad técnica, existe un aumento en el plazo de ejecución real del proyecto que alcanza un 150% respecto del plazo recomendado, sin embargo no existen mayores antecedentes que expliquen los motivos que ocasionaron dicho aumento. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 28/08/2012 | [14 empty] | 50260 | 0 | 50260 | 99663 | -49403 | El Contrato fue suscrito con fecha 13 de agosto de 2012 por un monto de $ 99.662.560.- con cargo al FNDR 2012. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 195 | 195 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Este proyecto no sufrió modificaciones respecto de las magnitudes | No se registraron variaciones de magnitud en el proyecto, versus lo recomendado. | [12 empty] | La Recepción Provisoria se efectúa sin observaciones. | 15/03/2013 | La Recepción Definitiva se efectúa sin observaciones. | 15/03/2014 | SI | 16/03/2013 | En general el proyecto opera de forma normal |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4062500% | 4062500% | 0 | 4094700% | 322 | NA |  | 4113400% | 187 | 4113400% | 187 | 4114900% | 15 | 4122600% | 77 | 601 | 601 | sin observaciones. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104010 | sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663 | Contrato de obras civiles de fecha 13.08.2012. por $ 99.662.560 , sin aumento de contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103432 | EEPP Nº 01: $ 12.370.110. /13.11.2012. EEPP Nº 02: $ 12.902.516. / 27.11.2012. EEPP Nº 03: $ 24.986.668. / 02.01.2013. EEPP Nº 04: $ 35.149.351. / 31.01.2013. EEPP Nº 05: $ 14.253.915. / 28.03.2013. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160278.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160278.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147051.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147051.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145443.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145443.451 | -8.2528 | -9.2558 | -9.2558 | -1.0932 |  | 745.8639 | 745.8639 | En el item de obras civiles, presentó una variación de un -8,25% entre el valor originalmente recomendado y el contratado y un 11,23% respecto del gasto real. En cuanto a costos totales (gastos real) se generó un ahorro de costos, respecto del valor originalmente recomendado, por un 11,23%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no registro re-evaluaciones, ni variaciones inferiores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 9246 | 8206 | -11.2481 | Real < Recomendado | [5 empty] | Producto de la disminución de costos en la ejecución del proyecto, el Costo Anual Equivalente (9.246), presentó una variación de -11,25%. | El contrato tuvo una duración de 5 meses (141 días corridos), fecha de inicio 28 de agosto 2012, fecha de término 15 de enero de 2013. Se registro una variación de un 150% respecto de lo recomendado. Con fecha 15/03/2013, se realiza la Recepción Provisoria y el 15/03/2014 la Recepción Definitiva. El primer contrato de obras, fue por un monto de M$104.189.- Valor expresado en moneda de Dic. 2013. El gasto real fue de M$100.810, lo que generó un ahorro de un 11,23%, respecto del valor recomendado. Finalmente, es preciso señalar que la magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose la obra conforme a la superficie originalmente recomendada por 195M2. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081134-0 | INSTALACION AGUA POTABLE VILLA RENOVAL, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE URBANA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL |  | LAS OBRAS CONSULTAN LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO QUE INVOLUCRA LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍA DE PVC, CLASE 6, DE DIÁMETRO NOMINAL: DN=75 MM EN UNA LONGITUD DE 397 M, Y DN=63 MM EN UNA LONGITUD DE 247 M; LA INSTALACIÓN DE UNA ADUCCIÓN DE PVC, CLASE 6, DN=90 MM, DE 546 M DE LONGITUD ENTRE EL POBLADO Y EL LUGAR DONDE SE HAN PROYECTADO LAS OBRAS DE CAPTACIÓN; LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE ENTERRADO DE REGULACIÓN, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 12 M³; LA INSTALACIÓN EN LA ADUCCIÓN DE UN DOSIFICADOR HIDRÁULICO DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN TABLETAS; LA CONSTRUCCIÓN DE DOS UNIDADES DE FILTRACIÓN LENTA, EN TANDEM, DE 7,4 M² CADA UNA, PROTEGIDAS CON UN GALPÓN TÉRMICAMENTE AISLADO DE 61 M² DE SUPERFICIE; LA EJECUCIÓN DE LAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS DE LOS FILTROS, DEL ESTANQUE Y ENTRE ELLOS, Y SUS OBRAS DE DESAGÜE (PVC, TIPO II, DN= 200 MM; L=82 M); Y LA INSTALACIÓN DE UNA CAÑERÍA DE CAPTACIÓN SUMERGIDA EN LA LAGUNA SIN NOMBRE (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) | 0 |  |  |  | 5 | 5 | No ocurrieron cambios en los plazos de consultorías respecto de lo programado inicial. | 0 | [12 empty] | 5 | 10 | La diferencia de los plazos recomendado, tienen relacion a los gastos por concepto de recepcion provisoria y definitica | 100 | 5 | 13 | Plazo contrato 180 días corridos Aumento de plazos convenio 1, 60 días corridos Aumento de plazos convenio 2, 60 días corridos, total 300 días corridos de acuerdo informe final del 23 de diciembre del 2013 | 160 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | Resolucion DOH XII R Nº 555 , 15/11/2012 y 15/01/2013 respectivamente que respalda las ampliaciones de plazo | 160 | 160 | El proyecto presenta un aumento de 30% del Item Obras Civiles , los cuales fueron solicitados en 2 ocaciones por la empresa ejecutora ; cada uno por 60 dias , puesto que motivos logisticos regionales , se presento un desabastecimiento local de insumos para la ejecucion de las obras , estos tiempos fueron aprobados por la D.O.H segun Resolucion DOH XII R Nº 555 , 15/11/2012 y 15/01/2013 respectivamente. Los item de consultoria y gastos administrativos , no presentaron variaciones en sus tiempos recomendados. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 22/06/2012 | [14 empty] | 128887 | 1560 | 130447 | 235721 | -105274 | Resolucion DOH XII R Nº 268 de fecha 22/05/2012 por un monto de $ 197.409.018.- año 2012 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 19 | 19 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubieron cambios de magnitudes de acuerdo a informe final de fecha 23 de diciembre del 2013. | No hubieron cambios de magnitudes de acuerdo a informe final de fecha 23 de diciembre del 2013. | [12 empty] | Después de recorrer detenidamente la obra y constatando el correcto estado de los trabajos, la comisión de Recepción Provisoria nombrada según Resolución Nº 301 de fecha 25.06.2013 y su modificación mediante Resolución Nº 347 de fecha 11.07.2013, procede a dar curso a la Recepción Provisoria sin observaciones. | 11/07/2013 | Después de recorrer detenidamente las Obras, la comisión de Recepción Definitiva nombrada según Resolución Nº 627 de fecha 02.12.2013, establece que las observaciones emitidas anteriormente fueron subsanadas en su totalidad sin quedar defectos pendientes, por lo que se informa que se recepcionan en forma definitiva sin observaciones. | 17/12/2013 | SI | 01/07/2013 |  |  | En Operación |  | PABLO ANDRES VIDAL LEAL | MUNICIPALIDAD DE NATALES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4064600% | 4064600% | 0 | 4081900% | 173 | 4101000% | 191 | 4105100% | 41 | 4105100% | 41 | 4105300% | 2 | 4124000% | 187 | 594 | 594 | sin observaciones | [23 empty] | 32880 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 196221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230661 | 32880 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 196221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230661 | sin observaciones | 36750 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 197410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235720 | sin observaciones | 36750 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 197410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235720 | -1 | BIP = SIGFE | 36751 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 197410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235721 | 38324 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 204859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244814 | las diferencias generadas en gasto de los item de obras civiles se debe a que no se cargo el gasto ejecutado en cada item, no asi coinciden los valores pagados segun SIGFE | [15 empty] | 52174.7506 | 0 | 0 | 0 | 2475.5731 | 311370.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366020.6883 | 0 | 54224.0849 | 0 | 0 | 0 | 2301.9725 | 291275.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347801.0909 | 54090.0031 | 0 | 0 | 0 | 2301.9725 | 289135.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345527.3461 | -4.9778 | -5.599 | -7.141 | -0.65375 |  | 18185.6498 | 15217.6511 | Respecto al aumento de montos por consultoria , se presenta un aumento de un 6,47% respecto a lo recomedado , el cual fue asumido por la unidad tecnica , producto de que requirio la presencia de la consultoria durante el periodo de subsanar las observaciones vistas en la recepcion provosoria y recepcion definitiva de las obras. En los gastos adminstrativos y obras civiles , se produjo una reduccion de los gastos en un porcentaje de 6,45 y 7,01 % respectivamente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presento reevaluaciones en el sistema , ajustandose la ejecucion a los montos recomedados originales. Donde el presupuesto original recogia valores acorde a mercado , lo cual favorecio una adecuada licitacion de los trabajos. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 301625 | 301625 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador empleado fue el VAC , el cual posee un valor recomendado de 288.523 del año 2011 , el cual sufrio una variacion incremental al actualizarse al año 2013 de un 4,7% , aumentando los costos por solucion maximo. | Las obras consultaban la instalacion de un sitema de distribucion de agua potable en el poblado de Villa Renoval , con el fin satisfacer un carencia basica ,de recibir un servicio potable y limpio para esta localidad. El proyecto se ajusto a los montos recomendados originalmente , acotandose a los valores maximos por solucion establecidos por la metodologia empleada en su revision. El proyecto se encuentra en operacion , despues de generarse una recepcion provisoria de Resolución Nº 347 de fecha 11.07.2013 ; y una recepcion definitiva que aprueba las obras del 17/12/2013 , donde se constituye la comision receptora y aprueba las obras ejecutadas por resolucion Nº 627 de fecha 02.12.2013. | JAIME ANTONIO SALAZAR PAFFETTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA MONITOREO REMOTO DE INCENDIOS FORESTALES PNTP | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA |  | 2014 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | SILVICULTURA | SISTEMA MONITOREO REMOTO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE AGRICULTURA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PARA ENFRENTAR LOS INCENDIOS FORESTALES SE DEBE DISPONER DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE PERMITA LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, SIENDO LA DETECCIÓN TEMPRANA UN FACTOR PREPONDERANTES QUE CONTRIBUYE A DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ATAQUE INICIALY LA DISMINUCION DEL DAÑO | CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE MONITOREO REMOTO PARA INCENDIOS FORESTALES, QUE PERMITA MEJORAR LOS TIEMPOS DE DETECCION TEMPRANAS DE FOCOS DE INCENDIOS MEDIANTE LA UTILIZACION DE CAMARAS DE OBSERVACION, EN LOS SECTORES PEHOE, GREY, LAFUNA AMARGA Y LAGO PAINE, TELE OPERADAS DESDE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE, EN SECTOR VILLA MONZINO | 138714 | [23 empty] | 4 | 3 | Los trabajos contemplados en el proyecto, ocuparon un plazo menor a lo establecido por contrato. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | La disminución del plazo se produjo por el cambio de emplazamiento de una de las antenas. | -25 | -25 | El plazo estimado para la ejecución del proyecto fue de 4 meses y la ejecución ocupo 3 meses (-25%). Disminución que se debió al cambio de ubicación de una de las estructuras. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 10/11/2013 | [14 empty] | 175260 | 0 | 175260 | 175260 | 0 | No hay. | BIP = SIGFE | [14 empty] | HECTAREA | 99400 | 99400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay. | La magnitud real del proyecto corresponde a la planificada, esto es monitorear un area de 99.400 hectáreas | [12 empty] | El Acta de recepción provisoria establece lo siguiente: La comisión realiza la recepción de los trabajos, considerando algunas observaciones, tales como: - Deben realizarse los trabajos de mejoramiento en el enlace Pehoe - Lago Grey, cambiando las antenas defectuosas en dicho enlace. - La cámara del sector lago Grey, se encuentra operativa, pero no en optimas condiciones. | 30/01/2013 | El Acta de recepción definitiva, consigna lo siguiente: Los integrantes de la Comisión acuerdan no aprobar la recepción de los trabajos, en consideración a que la calidad de los mismos no responderían a las características técnicas esperadas, específicamente en cuanto a los poyos de concreto y el afianzamiento al suelo de las cajas de baterías. Dado lo anterior, se procedió hacer efectiva la Boleta de Garantía por Seriedad del Contrato, cuyo monto es de M$ 8.763.- | 24/02/2014 | SI | 30/01/2013 | No hay. |  | En Operación |  | MAURICIO RUIZ BUSTAMANTE | CORPORACION NACIONAL FORESTAL XII REGION | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4087800% | 4087800% | 0 | 4100100% | 123 | NA |  | 4118600% | 185 | 4118600% | 185 | 4121800% | 32 | 4124200% | 24 | 364 | 364 | No se aprecian diferencias significativas. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175300 | Sin observaciones.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175260 | El valor del contrato ascendió a $ 175.259.570 (Item Obras Civiles). Sin modificaciones contractuales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175260 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182308 | E/PAGO Nº 1 $ 115.759.570 - 20/12/2012 E/PAGO Nº 2 $ 22.200.000 - 04/02/2013 E/PAGO Nº 3 $ 21.500.000 - 04/02/2013 E/PAGO Nº 4 $ 15.800.000 - 02/04/2013 SIN DIFERENCIAS QUE INFORMAR. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270136.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270136.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258592.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258592.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257307.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257307.1778 | -4.2733 | -4.7493 | -4.7493 | -0.49722 |  | 2.5886 | 2.5886 | El proyecto se ejecutó con el presupuesto estimado, existiendo un ahorro menor de -4,75% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUCIANO BORQUEZ DIAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La estimación de costos de la obra permitió su normal ejecución. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 258035 | 258035 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La alternativa seleccionada corresponde a la de menor costo (VAC). Las obras se efectuaron con el presupuesto estimado por lo tanto no existen variaciones en la rentabilidad recomendada versus la real. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo planificado y recomendado, tanto en su monto (-4,75%), magnitud (+0%) y plazo (-25%). No existen variaciones en la rentabilidad recomendada versus la real, dado que la alternativa seleccionada corresponde a la de menor costo (VAC) y las obras se efectuaron con el presupuesto estimado. El proyecto se encuentra en operación y por ello obteniendo los beneficios de un efectivo control. Puede concluirse que la Unidad Técnica formuló y ejecutó la iniciativa de inversión en forma adecuada, debiendo eso si hacer efectiva la boleta de garantía, con el fin de corregir defectos constructivos detectados por la inspección de obras. | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30042853-0 | CONSTRUCCION NUDO SGTO. ALDEA-RIO DE LAS MINAS NORTE, PTA. ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UNA SOLUCION VIAL EN EL ENCUENTRO DE CALLE MANUEL AGUILAR CON SARGENTO ALDEA Y LA PAVIMENTACION DE ESTA ULTIMA HASTA COSTANERA DEL RIO DE LAS MINAS. |  |  |  |  | 8 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 11 | 0 |  | -100 | 8 | 3 | Por RES. (E) N° 1505 con fecha 07 de Septiembre del 2012, que adjudica contrato, que indica 84 días como plazo de ejecución de las obras, siendo la fecha de término el 28 de Diciembre del 2012. Se sobrestimo el plazo programado para la ejecución | -62.5 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | sin tiempos muertos | -72.7273 | -72.7273 | Por RES. (E) N° 1505 con fecha 07 de Septiembre del 2012, se adjudicó contrato y en las bases se indicó 84 días para la ejecución del proyecto. Por lo anterior, se deduce que hubo un error en la formulación, al definir como plazo 8 meses y no 84 días ( 3 meses) como era lo correcto. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 05/10/2012 | [14 empty] | 95994 | 0 | 95994 | 104707 | -8713 | Por RES. (E) N° 1505 con fecha 07 de Septiembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 95.993.575. En la Res (E ) N° 2331 de fecha 31 de Diciembre 2012, que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias, el cual corresponde a $ 7.611.018. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 850 | 1068 | 125.6471 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se considera la construcción de una rotonda en el encuentro de calle Manuel Aguilar con Sargento Aldea (453 m2) y la pavimentación de esta última hasta Costanera del Rio de las Minas (403 m2), considerando la pavimentación de los cuellos ubicados en calle Pje. Las Marías (37 m2) y Prolongación Republica (55 m2). Según proyecto considera la ejecución de una rotonda de pistas únicas de sentido de tránsito, lo cual no cumplen con los requisitos mínimos indicados en el REDEVU, de radios de giro de micro buses y camiones. Se modifican las islas, radios de giro, se aumenta la superficie de calzadas pavimentada (120 m2) para la circulación de camiones y buses de locomoción colectiva mayor, se mejora el trazado. | Las variaciones de cantidades de obra (25,7% respecto al total inicial), en este caso de superficie intervenida, se debió a obras adicionales producto de las deficiencias detectadas en el diseño original del nudo vial, el que debía regularizarse para cumplir con las recomendaciones del REDEVU, lo que obligó a modificar obras tales como: modificación de rasantes para mejorar evacuación de aguas lluvias, se aumentó la superficie de calzadas para mejorar radios de giro, se agregaron señales de tránsito no consideradas inicialmente y se incluyeron 4 m2 de demarcación de pavimentos. Todo ello para cumplir con los requisitos establecidos en el REDEVU (Manual de Recomendaciones para el Diseño de Elementos de infraestructura Vial Urbana). Los recursos adicionales fueron autorizados por el CORE en la 35 Sesión Ordinaria celebrada el 17.12.2012. Con fecha 11 de Enero del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 11 con fecha 04 de Enero del 2013.Fecha de Término Contractual: 28 de Diciembre del 2012.- El 29 de Diciembre de 2012 el proyecto entró en operaciones. | [14 empty] | Con fecha 11 de Enero del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 11 con fecha 04 de Enero del 2013. Fecha de Término Contractual: 28 de Diciembre del 2012.- | 11/01/2013 | SI | 12/01/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  |  |  | 4045300% | 4045300% | 0 | 4087800% | 425 | 4119800% | 320 | 4115900% |  | 4115900% |  | 4118700% | 28 | 4124300% | 56 | 790 | 790 | EXISTE UN PERIODO DE 8 MESE APROX. DESDE LA FIRMA DEL MANDATO HASTA LA PRIMERA PUBLICACION DE LICITACION. ES UN PERIODO BASTANTE EXTENSO Y ESCAPA UN POCO A UNA SITUACION NORMAL. | [23 empty] | 16001 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 88230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105333 | 16001 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 88230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105333 | MONTOS SEÑALADOS EN EL MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE, APROBADOS POR DESAROLLO SOCIAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 103605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104707 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES EXPERIMENTO UN AUMENTO DE OBRA CIVILES POR $ 7.611.018.- MONTO CONTRATO O.C ORIGINAL $ 95.993.575.- MONTO TOTAL PAGADO ITEM O.C $ 103.604.593.- NO EXISTIO CONSULTORIA Y SE TRANSFIRIO $ 1.102.000.- ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 103605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104707 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 103605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 108193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109345 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES EXPERIMENTO UN AUMENTO DE OBRA CIVILES POR $ 7.611.018.- MONTO CONTRATO O.C ORIGINAL $ 95.993.575.- MONTO TOTAL PAGADO ITEM O.C $ 103.604.593.- NO EXISTIO CONSULTORIA Y SE TRANSFIRIO $ 1.102.000.- ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS.- | [15 empty] | 25390.8557 | 0 | 0 | 0 | 1748.7087 | 140005.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167144.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.9245 | 152867.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154469.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.9181 | 152702.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154328.1334 | -7.5836 | -7.6681 | 9.0688 | -0.09137 |  | 144.502 | 142.9796 | Por RES. (E) N° 1505 con fecha 07 de Septiembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de M$ 95.993,565 En la Res (E ) N° 2331 de fecha 31 de Diciembre 2012, se aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias, el cual corresponde a M$ 7.611,02 adicionales, quedando en M$ 103.604,593, de un recomendado de M$ 96.298 ($ Dic. 2012).- La variación entre lo contratado real y lo recomendado varió en -8,54% global, debido principalmente a que no se contrató la consultoría, lo cual demuestra que la Unidad Técnica disponía de personal para tales fines. Las obras civiles experimentaron un incremento inferior al 10% (9,19%) debido a deficiencias en el diseño, lo que derivó a realizar modificaciones ex-durante para cumplir con las normas. Esto reflejó también una deficiencia en la Institución que obró como contra parte técnica, dado que las deficiencias antes descritas se detectaron durante la ejecución del proyecto y no antes de su licitación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 118427 | 7611 | 6.427% | Los aumentos y disminuciones de obra se detallan a continuación: AUMENTOS Movimiento de tierras 1.860.579 Pavimento Calzada HCV HF 4,6, e= 0,18 m, limpieza y sellado de juntas 5.783.614 Suministro y colocación de señales y demarcación 700.178 TOTAL IVA Incl. 8.344.371 (AUMENTOS) DISMINUCIÓN Suministro y colocación de soleras 418.195 Emparejamiento veredones 315.160 TOTAL IVA Incl. (-) 733.355 (DISMINUCIONES) TOTAL AUMENTO/DISMINUCION: 7.611.018.- AÑO MONEDA: 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Los incrementos experimentados bajo el 10% se debieron a aumentos de obra por M$ 7.611, realizados durante año 2012, debido a obras adicionales producto de las deficiencias detectadas en el diseño original, el que debía regularizarse para cumplir con las recomendaciones del REDEVU, lo que obligó a modificar obras: tales como modificación de rasantes para mejorar evacuación de aguas lluvias, se aumentó la superficie de calzadas para mejorar radios de giro, se agregaron señales de tránsito no consideradas inicialmente y se incluyeron 4 m2 de demarcación de pavimentos. Todo ello para cumplir con los requisitos establecidos en el REDEVU (Manual de Recomendaciones para el Diseño de Elementos de infraestructura Vial Urbana). Los recursos adicionales fueron autorizados por el CORE en la 35 Sesión Ordinaria celebrada el 17.12.2012. Las partidas que sufrieron aumentos fueron: - Movimiento de tierras $ 1.860.579 - Pavimento Calzada HCV HF 4,6, e= 0,18 m - Limpieza y sellado de juntas $ 5.783.614 - Suministro y colocación de señales y demarcación $ 700.178 - TOTAL IVA Incl. de aumento $ 8.344.371, los que se complementaron y disminuyeron con las disminuciones de obra in situ. Las partidas que sufrieron disminución fueron las siguientes: Suministro y colocación de soleras $ 418.195 Emparejamiento veredones $ 315.160 TOTAL IVA Incl. (-) $ 733.355 (DISMINUCIONES) El total neto del TOTAL AUMENTO/DISMINUCION es +M$ 7.611,02, año de la moneda, 2011. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 205459 | 198442 | -3.4153 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 25.51 | 25.51 | 0 | Real = Recomendado | La variación en el costo de obras civiles del proyecto hizo variar el VAN en un -3,42% . El proyecto siguió siendo rentable, aún cuando tuvo un mayor costo en la inversión. El nuevo VAN (estimado) resultó en M$ 198.442. No fue posible reconstituir y re calcular la TIR, cuyo valor inicial fue de 25,51%, sin embargo, el indicador relevante en este caso es el VAN. Los valores de VAN corregidos fueron actualizados a moneda $ DIC. 2013 | Proyecto se ejecutó en tiempo normal, existiendo un error en la duración inicial formulada, lo que produjo una variación de -62,5 % entre la duración real y la original. Producto de un Diseño deficiente, detectado al momento de ejecutar el proyecto y no previo a su licitación, las obras sufrieron modificaciones, en cuanto a cantidades y a recursos. En cuanto a obras, se modificaron rasantes para mejorar evacuación de aguas lluvias, aumento de superficie de calzadas, señalética, etc. Las modificaciones de costos no superaron el 10% de la inversión inicial, y la magnitud aumentó un 26%. Esta última diferencia se debe a una mala estimación inicial de ésta y a los aumentos de obra ya descritos. El costo final tuvo una variación inferior al 10% respecto de lo programado inicial. Se detectaron diferencias entre el gastado registrado en el BIP (menor) y el gasto registrado en el SIGFE, lo que refleja que no toda la información se registra en el BIP. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081297-0 | CONSTRUCCION AV. GRAL. IBÁÑEZ, PUERTO NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | SE CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. GRAL. IBÁÑEZ EN LA CIUDAD DE PUERTO NATALES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES JOSÉ DE SAN MARTÍN Y AV. ÚLTIMA ESPERANZA, LA LONGITUD TOTAL ES DE 1.013 METROS LA VÍA CONSIDERA PAVIMENTAR EN HCV Y PRESENTA UN ANCHO DE 8 METROS, CONSIDERA EJECUTAR REDES DE SERVICIOS EN LOS SECTORES QUE NO LOS POSEEN Y SOLUCION DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CALLE. LA EVALUACION ECONOMICA DA COMO RESULTADO UN VAN M$ 107.458 Y TIR DE: 6.93% |  |  |  |  | 12 | 10 | s/comentarios | -16.6667 | [12 empty] | 13 | 0 |  | -100 | 12 | 13 | Por RES. (TR) N° 14 con fecha 05 de Marzo del 2012, que adjudica contrato, indica 330 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 03 de Abril del 2013 Por RES.(E) N°404 de fecha 26 de Marzo del 2013, protocolizada con fecha 02 de Abril del 2013, se aumentó plazo en 60 días. El aumento de plazo, es solicitado por la empresa constructora VILICIC S.A., debido a los aumentos de obras que se generaron en este proyecto. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 16 | 16 | 0 | no existen tiempos muertos.- | 23.0769 | 23.0769 | El proyecto presenta un aumento de plazo en obras civiles de un 8,33% , que no resulta representativo respecto a la obra , donde no se generaron obras extraordinarias Por RES. (TR) N° 14 con fecha 05 de Marzo del 2012, que adjudica contrato, indica 330 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 03 de Abril del 2013 Por RES.(E) N°404 de fecha 26 de Marzo del 2013, protocolizada con fecha 02 de Abril del 2013, se aumentó plazo en 60 días. El aumento de plazo, es solicitado por la empresa constructora VILICIC S.A., debido a los aumentos de obras que se generaron en este proyecto. El resto de Item , no se observaron modificacion para analisis. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 09/05/2012 | [14 empty] | 839049 | 0 | 839049 | 1234534 | -395485 | En RES. (TR) N° 14 con fecha 05 de Marzo del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 1.164.982.640. Por RES.(E) N°404 de fecha 26 de Marzo del 2013, que aprueba aumento de obra por un monto de $ 53.017.950. Por necesidad de mejorar el proyecto, en esta resolución se explica e indica que en su conjunto, incluyendo los planos, especificaciones técnicas e itemizado, presentan observaciones que son necesarias reformular, debido a problemas de replanteo del diseño original, debiendo efectuar nuevamente el trazado, solicitándose aumentos para anchos de cuello de calzada, solución para continuidad de colector de aguas lluvias, entre otras partidas que se detectaron en el desarrollo de este. Para el mejoramiento de accesos, se consideró la construcción de un área de estacionamientos para cubrir los requerimientos de las edificaciones aledañas a este proyecto, Servicio Médico Legal y Velatorio Municipal, en beneficio de las intervenciones futuras de estos servicios. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 1013 | 894 | 88.2527 | Real < Recomendada | [5 empty] | El proyecto contempla el tramo desde Avda. San Martin como inicio de obra y finaliza en Avda. Ultima Esperanza. En este tramo había calzada existente al momento de ejecutar el proyecto, lo que se ve reflejado en los planos correspondientes, y comienza a 5 metros app. del acceso del estacionamiento del Servicio Médico Legal. Los metros lineales construidos corresponden a 894 m. de pavimentos, comenzando en el km. 596 hasta el km 1490, lo que equivale a los metrajes indicados. Sin embargo, en la intersección de Avda. San Martin con Avda Gral. Ibáñez (Inicio de obra), se contemplan trabajos de aguas lluvias (colectores), pudiendo incluirse dentro la magnitud recomendada como área intervenida. | El proyecto contemplaba el tramo desde Avda. San Martin como inicio de obra y finaliza en Avda. Ultima Esperanza. En este tramo había calzada existente al momento de ejecutar el proyecto, lo que se ve reflejado en los planos correspondientes, y comienza a 5 metros app. del acceso del estacionamiento del Servicio Médico Legal. Los metros lineales construidos corresponden a 894 m. de pavimentos, comenzando en el km. 596 hasta el km 1490, lo que equivale a los metrajes indicados. Sin embargo, en la intersección de Avda. San Martin con Avda Gral. Ibáñez (Inicio de obra), se contemplan trabajos de aguas lluvias (colectores), pudiendo incluirse dentro la magnitud recomendada como área intervenida. | [14 empty] | Con fecha 12 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 871 con fecha 11 de Junio del 2013. Fecha de Término Contractual: 02 de Junio del 2013 | 12/06/2013 | SI | 13/06/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  |  |  | 4068800% | 4068800% | 0 | 4072500% | 37 | NA |  | 4097300% | 248 | 4097300% | 248 | 4103800% | 65 | 4109300% | 55 | 405 | 405 | no hay grandes diferencIAS ENTRE LOS HITOS | [23 empty] | 56451 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1472542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530155 | 56451 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1472542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530155 | La iniciativa tiene moneda IDI 2009 | 16534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234535 | Se contrataron Obras Civiles y asesorías ito (consultarías). | 16533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234534 | 0 | BIP = SIGFE | 16533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234534 | 17088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284544 | Consultorías contratos desde Oct. 12 a julio 2013.-; Obras civiles corresponde a lo contratado. | [15 empty] | 89577.9228 | 0 | 0 | 0 | 1843.2717 | 2336681.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428102.5527 | 0 | 24395.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797137.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821533.4983 | 24119.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788871.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812990.3716 | -24.9812 | -25.333 | -23.4439 | -0.46901 |  | 2027.9534 | 2000.9745 | Se produjieron disminuciones considerables en los item de consultoria y obras civiles ,todo producto de la reduccion de magnitud del proyecto original. Esta reduccion fue por motivos de presentarse proyectos ya ejecutados , en el emplazamiento del proyecto , como son construccione del servicio medicio legal y velatorio municipal , donde estos proyectos urbanizaron sus radios de incidencia directa. No se generan gastos administrativos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1720366 | 53018 | 3.082% | Resumen Disminuciones Cámaras y sumideros $ 18.312.340 Proyectos de iluminación $ 12.005.714 Aceras $ 474.910 Total Disminuciones: $ 30.792.964 Resumen Aumentos Geotextil colector de aguas lluvias $ 9.206.065 Estacionamiento Velatorio $ 26.282.697 Demolición y Pavimentación cuello Pachamama $ 6.194.194 Aumento ancho de 1 mt., en cuello calle Granaderos y Dragones $ 1.106.992 Canalización calle los Arrieros hasta salida al mar $ 32.098.708 Aumento de aceras $ 8.922.258 Total Aumento $ 83.810.914 TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN: $ 53.017.950 AÑO MONEDA: 2013 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto presento modificaciones menores al 10% , respecto al presupuesto originalmente recomendado que era de $ 1.164.982.640., estas modificaciones fueron por un monto de $ 53.017.950. que representa un aumento del 3,08%. El proyecto no presento reevaluaciones en su ejecucion. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 110693 | 85233 | -23.0006 | Real < Recomendado | [5 empty] | Los indicadores que se verificaron en la iniciativa fueron el VAN y TIR. El van real disminuyo ,producto de la reduccion de la magnitud del proyecto en su ejecucion , lo que genero su reduccion de un 22,7%. | La inicitaiva consideraba una inversion de mayores costos, los cual fue ajustado a una realidad al momento de ejecutar las obras , ya que las ingenierias del proyecto original al momento de ejecutarse , estaban obsoletas. Se produjo un aumento de plazo de 60 dias respecto a los plazos recomendados que se respaldan con las siguientes resoluciones: Por RES. (TR) N° 14 con fecha 05 de Marzo del 2012, que adjudica contrato, indica 330 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 03 de Abril del 2013. Por RES.(E) N°404 de fecha 26 de Marzo del 2013, protocolizada con fecha 02 de Abril del 2013, se aumentó plazo en 60 días. El proyecto consta con recepcion definitivacon fecha 12 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 871 con fecha 11 de Junio del 2013. Fecha de Término Contractual: 02 de Junio del 2013. Se encuentra en operacion desde el dia 13 de Junio 20133 | JAIME ANTONIO SALAZAR PAFFETTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101110-0 | CONSTRUCCION ENSANCHE CALLE MAGALLANES-AV. BULNES, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CON EL FIN DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE VIAJES Y DESCONGESTIONAR EL TRAFICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SE AMPLIARÁ LA CAPACIDAD VIAL DEL EJE MAGALLANES BULNES. | SE CONSIDERA EL ENSANCHE DE LA CALLE MAGALLANES Y DE LA AVENIDA BULNES, GENERANDO UNA TERCERA PISTA DE CIRCULACION, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. COLON Y CALLE ANGAMOS. CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE BAHIAS DE ESTACIONAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEÑALIZACION DE TRANSITO, SEMAFORIZACION, ENTRE OTRAS OBRAS. EN MAYOR DETALLE, LAS OBRAS CIVILES CONTEMPLAN 700 M3 DE CALZADAS DE HORMIGÓN, 164 M2 DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 212 M2 DE ACERAS DE HORMIGÓN Y 290 M2 DE BALDOSA, SEMAFORIZACIÓN DE DOS INTERSECCIONES VIALES, SEÑALIZACIÓN VIAL Y DEMARCACIÓN DE CALLES Y PASOS PEATONALES, LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CASETAS PARA PARADEROS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA, ENTRE OTRAS. | 119496 | VIALIDAD URBANA |  |  | 10 | 5 | El proyecto total se parcializó, correspondiendo esta etapa, a la primera la cual se ejecuto en un tiempo menor al programado.- | -50 | [12 empty] | 11 | 12 | sin comentarios | 9.0909 | 10 | 5 | Por Resolución Ex. Nº 692 de fecha 13 de mayo de 2013, protocolizado con fecha 13/05/2013, se aumento el plazo en 20 dias.- Se aumento el plazo a solicitud de la Empresa Constructora Salfa S.A., ya que durante el mes de Marzo de 2013 los trabajadores portuarios del país realizaron un paro de sus actividades lo cual sumado a las deficiencias del servicio de operador portuario retrasaron el suministro de materiales hacia la ciudad de Punta Arenas, lo cual evidentemente ha impedido finiquitar la obra indicada en el párrafo anterior, específicamente no se han podido terminar las partidas de semaforización y aceras. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | no existen tiempos muertos. | 9.0909 | 9.0909 | En materia de consultorías, como el proyecto total se parcializó, y se ejecutó sólo una parte de las obras, el tiempo empleado para asesoría de la ITO fue menor al programado (156 dias equivalentes a 5 meses en vez de 10 meses según lo recomendado).- En cuanto a obras civiles, el plazo recomendado fue de 10 meses, pero como se ejecutó sólo una parte del proyecto, el tiempo se redujo a 4 meses iniciales, resultando en 5 meses finalmente (139 días). Por Resolución Ex. Nº 692 de fecha 13 de mayo de 2013, protocolizado con fecha 13/05/2013, se aumentó el plazo inicial (119) en 20 dias.- el aumento de plazo se realizó a solicitud de la Empresa Constructora Salfa S.A., ya que durante el mes de Marzo de 2013 los trabajadores portuarios del país realizaron un paro de sus actividades todo lo cual sumado a las deficiencias del servicio de operador portuario retrasó el suministro de materiales hacia la ciudad de Punta Arenas, lo cual evidentemente impidió finiquitar la obra contratada, específicamente se atrasaron las partidas de semaforización y aceras. El plazo total de la obra quedó definido por el tiempo de uso en los gastos administrativos, los que superaron en 1 mes los totales programados. Lo relevante aquí es el tiempo menor de obras civiles (50%) debido a la ejecución "parcial" de las obras, utilizando los recursos asignados para la totalidad de las obras recomendadas, lo que evidencia una falla administrativa de la Unidad Técnica y una falta a la Ley de Presupuestados, dado que el proeycto debió re-evaluarse por considerar el 50% de las obras por el mismo costo. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/12/2012 | [14 empty] | 398777 | 1106 | 399883 | 400058 | -175 | Contrato Original : $ 381.128.923, se adjudico por Res. Ex.2146 de fecha 14/12/2012 Aumento de Obra. $ 9.838.131 ( aprobado por Res. Ex. 657 de 06/05/2013 y res. Ex. Nº 974 de 25/06/2013 ) | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 780 | 183 | 23.4615 | Real < Recomendada | [5 empty] | La variación en la magnitud de recomendada vs. la real, se debe a que el contrato Licitación Pública N° 34/ 2012 Construcción Ensanche Calle Magallanes- Av. Bulnes, Etapa I Comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena Código B.I.P. Nº 30101110-0 corresponde a la primera etapa del proyecto total, el cual comprende desde calle Angamos hasta calle Jose Menendez . El tramo ejecutado en esta licitación correspondió al comprendido al tramo entre calles Croacia y Sarmiento la superficie construida es de 3.093 m2 de calzada, ademas consideraba semaforizacion, aguas lluvias. reubicacion de postes de alumbrados, etc.. la diferencia en dinero correspondió a un presupuesto programado inferior al valor de mercado. | La variación en la magnitud recomendada vs. la real, se debe a que el contrato Licitación Pública N° 34/ 2012 correspondió a la primera etapa del proyecto total, el cual comprendía calle Magallanes desde Angamos hasta calle José Menéndez. El tramo ejecutado en esta licitación correspondió al comprendido entre calles Croacia y Sarmiento. La superficie construida fue de 3.093 m2 de calzada, la longitud intervenida fue de 183 m, además de semaforización, aguas lluvias, re ubicación de postes de alumbrados, entre otras obras civiles. Se consideraron obras extraordinarias en pavimentación (Servicentro Petrobrass y empalme Magallanes con Sarmiento), y en aguas lluvias. Con fecha 22 de Mayo de 2013 la Comisión Receptora recibió la obra sin observaciones. Fecha término Contractual 14/05/2013.- Informe de Pase que indica el termino del contrato : 16/05/2013. Resolución que nombra la comisión Receptora: RES: EX: Nº 734 de fecha 17/05/2014. Proyecto se encuentra en operaciones desde el 23/05/2013. | [14 empty] | Con fecha 22 de Mayo de 2013 la Comisión Receptora recibe la obra sin observaciones Fecha termino Contractual 14/05/2013.- Informe de Pase que indica el termino del contrato : 16/05/2013. Resolución que nombra la comisión Receptora: RES: EX: Nº 734 de fecha 17/05/2014 . Acta de Recepción . | 22/05/2013 | SI | 23/05/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4047300% | 4066700% | 194 | 4096900% | 302 | 4126000% | 291 | 4125700% |  | 4125700% |  | 4127000% | 13 | 4127400% | 4 | 801 | 607 | Las diferencias asociados a los principales hitos del proyecto se deben de a los periodos de tramitacion entre las distintas etapas del proyecto. | [23 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 509889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546489 | 36045 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 525060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562754 | Se produce un aumento en los montos recomendados para la ejecucion del proyecto. | 7810 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 390967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399883 | Sin observacion. | 7810 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 390967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400058 | 0 | BIP = SIGFE | 7810 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 390967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400058 | 8053 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 403657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413034 | Gastos Administrativos: Falto ingresar gastos al BIP por M$175 en el mes de diciembre año 2013 (12/12/2013) | [15 empty] | 55545.1433 | 0 | 0 | 0 | 2540.497 | 809115.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867201.4604 | 0 | 11523.9765 | 0 | 0 | 0 | 1868.6767 | 576864.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590257.6525 | 11367.3125 | 0 | 0 | 0 | 1868.6767 | 569716.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582952.3124 | -31.9353 | -32.7778 | -29.5878 | -1.2377 |  | 3185.5318 | 3113.204 | Proyecto fue licitado considerando sólo una parte de las obras programadas en el proyecto original, presumiblemente por el bajo presupuesto oficial. Se constata que para obras civiles,el monto contratado resultó un 28,7% menor, dado que se redujo la cantidad de metros lineales intervenidos en un 76,5%, de lo que se concluye que la reducción de obras proporcionales no correspondió al 29% de reducción en los costos. Aún cuando se agregaron obras adicionales tales como de evacuación de aguas lluvias, pavimentación de Servicentro Petrobras y empalme calles Magallanes y Sarmiento, por un total de M$ 10.134 ($ dic 2013),con un global en el ítem de M$ 408.571, la proporción de la reducción de lo ejecutado no va con la disminución en el presupuesto. El ítem de consultoría se redujo a la mitad en plazo y en casi un 80% del monto. Al parecer estaba sobre dimensionado inicialmente. Lo mismo ocurrió con los gastos administrativos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 614423 | 9838 | 1.601% | Aumento de Obras. aprobado por Res. Ex. 657 de 06/05/2013 y res. Ex. Nº 974 de 25/06/2013 Aumento de obra $ 9.838.131. El aumento se encuentra desglosado de la siguiente manera: A. Evacuación de aguas Lluvias: $ 2.227.385 B. Obras de Pavimentacion b.1 Pavimentacion- Servicentro Petrobras: $ 4.601.868. b.2 Pavimentacion empalme calles Sarmiento _magallanes: $ 1.438.084 Sub- Total $ 8.267.377 iva $ 1.570.794. TOTAL $ 9.838.131 Moneda Diciembre 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo re-evaluaciones mayores al 10%, pero la evidencia de ejecución de sólo una parte de las obras, evidenció que este proceso debió efectuarse con antelación a la adjudicación, lo cual no se hizo, dado que se disminuyó obra pero no los recursos para ello (al menos en obras civiles). Lo mismo ocurrió con la consultoría, la cual se contrató por el 50% del plazo inicial. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 569952 | 696774 | 22.2513 | Real > Recomendado | [5 empty] | Si consideramos que los beneficios sociales se hubiesen mantenido, la diferencia en rentabilidad mayor sería de 22,25%, sólo por concepto de menores recursos invertidos. Cabe señalar que el proyecto se extendía inicialmente en 780 ml y se redujo sólo a 183m, de lo cual se deduce que los beneficios sociales ya no serían los mismos, porque la longitud de la vía intervenida se redujo a sólo 183 m. De lo anterior se desprende que | Las diferencias en cantidades de obra contratadas vs las formuladas en el proyecto, revelan que la unidad técnica realizó cambios sustanciales al proyecto, sin informar al ente evaluador previo a la licitación. Diferencias en recursos financieros de un 28,7% respecto del costo inicial en el ítem de obras civiles y de un 80% en el ítem de consultorías, así lo revelan. Además, esto hace presumir que el proyecto estaba mal formulado inicialmente y sub valorado en relación a los recursos necesarios para las obras civiles consideradas. La magnitud de la longitud de vías intervenidas se redujo a un 23,46%. De seguro que la rentabilidad del proyecto ejecutado fue muy diferente a la inicial, dado que en definitiva fue otro proyecto el que se ejecutó, con otras condiciones, lo que hizo variar los beneficios sociales y los costos asociados. Lo anterior revela una importante falla técnica y de formulación del proyecto inicialmente. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30045935-0 | CONSTRUCCION AVENIDA ULTIMA ESPERANZA, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN EN HCV DEL LA CALLE AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA GENERAL IBAÑEZ DEL CAMPO Y EL BORDE SUR DEL RIO NATALES LA LONGITUD DE LA AVENIDA ES DE 1.500 M DONDE SE CONSTRUIRAN: CALZADA PAVIMENTO HCV : 18.653 M2 VEREDAS HORMIGON E=0.07 : 4.146 M2 VEREDAS HORMIGON E=0.12 : 384 M2 AGUAS LLUVIAS COLECTOR 400 MM : 850 M COLECTOR 315 MM : 155 M CÁMARAS DE INSPECCION : 25 PZ SUMIDEROS : 34 PZ ALUMBRADO POSTES : 59 PZ LUMINARIAS 150 W : 37 PZ LUMINARIAS 250 W : 41 PZ | 0 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 12 | 13 | sin comentarios | 8.3333 | [12 empty] | 13 | 9 | S/comentarios | -30.7692 | 12 | 14 | Por RES. (TR) N° 55 con fecha 20 de Agosto del 2012, que adjudica contrato, indica 330 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 07 de Septiembre del 2013. Por RES.(E) N°1081 de fecha 09 de Julio del 2013, protocolizada con fecha 12 de Julio del 2013, se aumentó plazo en 45 días, debido a las disminuciones, aumentos y obras extraordinarias. Con fecha 11 de Octubre del 2013, por RES.(E) N°1682, protocolizada con fecha 16 de Octubre del 2013, se aprueba un nuevo aumento de plazo por 39 días, quedando fecha de término 30 de Noviembre del 2013. Esta nueva solicitud de ampliación de plazo se debe a que la empresa propone modificar un dren, que es parte de las obras extraordinarias, que está ubicado en la avenida construida, con el fin de dar solución a una acumulación de aguas superficiales que se generan en época de invierno. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 16 | 17 | 1 | sin tiempos muertos | 23.0769 | 30.7692 | Cn fecha 20 de Agosto del 2012 se adjudica el contrato de obra civil con un plazo de ejecución de 330 días, con fecha 9 de Julio del 2013 se aumentó plazo en 45 días, debido a las disminuciones, aumentos y obras extraordinarias. Con fecha 11 de Octubre del 2013, por RES.(E) N°1682, protocolizada con fecha 16 de Octubre del 2013, se aprueba un nuevo aumento de plazo por 39 días, quedando fecha de término 30 de Noviembre del 2013. Esta nueva solicitud de ampliación de plazo se debe a que la empresa propone modificar un dren, que es parte de las obras extraordinarias, que está ubicado en la avenida construida, con el fin de dar solución a una acumulación de aguas superficiales que se generan en época de invierno. Existen variaciones entre los plazos recomendados y reales , que se respaldan en las intercalaciones de las actividades , donde los gastos administrativos comienzan 2 meses antes de la ejecucion de obras civiles y la consultoria contratada se extiende un mes despues del termino de las obras civiles hasta la entrega final de las obras con su recepcion definitiva con fecha 12 de diciembredel 2013 , con RES. N° 2095. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 12/10/2012 | [14 empty] | 1940708 | 471 | 1941179 | 1994180 | -53001 | En RES. (TR) N° 55 con fecha 20 de Agosto del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 1.794.645.733. Por RES. (E) N°1081 de fecha 09 de Julio del 2013, que aprueba: Aumento de obra por un monto de $ 151.301.666.- Disminución de Obra por un monto de (-) $ 100.787.007.- Obras Extraordinarias por un monto de $ 115.298.059.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 1500 | 1500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | De acuerdo a proyecto, la longitud intervenida para el proyecto corresponde a 1500 ml, con obras de pavimentación de calzadas y aceras, Obras de AA.LL. y alumbrado publico para dicha avenida. Los metros lineales pavimentados corresponden a 1460 ml. | De acuerdo a proyecto, la longitud intervenida para el proyecto corresponde a 1500 ml, con obras de pavimentación de calzadas y aceras, Obras de AA.LL. y alumbrado publico para dicha avenida. Los metros lineales pavimentados corresponden a 1460 ml. | [14 empty] | Con fecha 12 de Diciembre del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 2095 con fecha 05 de Diciembre del 2013. Fecha de Término Contractual: 30 de Noviembre del 2013 | 12/12/2013 | SI | 13/12/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4047300% | 4069600% | 223 | 4096900% | 273 | 4114400% | 175 | 4114100% |  | 4114100% |  | 4119400% | 53 | 4120800% | 14 | 735 | 512 | Las diferencias entre hitos se producen básicamente por los periodos de tramitación del proyecto. | [23 empty] | 38001 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1936518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975561 | 39131 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 1994120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034326 | Incremento en la contratación de los ítems del proyecto. | 33250 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1960458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994179 | Se produce gastos administrativos en el transcurso del proyecto. | 33250 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1960458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994180 | 0 | BIP = SIGFE | 33250 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1960458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994180 | 34301 | 0 | 0 | 0 | 490 | 2025845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060636 | Consultorías: Res.2044 30/11/2012 Contrato Sr.Cristian Oyarzo Bustamante, faltó ingresar sueldo correspondiente al mes de diciembre 2013 M$1.500.(26/12/2013) Res.127 16/05/2013 Contrato Sr.Pablo López Piña, faltó ingresar sueldo correspondiente al mes de diciembre 2013 M$1.500(26/12/2013) Obras Civiles: Contrato Res.55 22/08/2012 Const.Vilicixc faltó ingresar Estado de Pago Nro.15 mes diciembre M$50.000(27/12/2013) | [15 empty] | 60300.1068 | 0 | 0 | 0 | 1656.9686 | 3072934.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134891.3895 | 0 | 48800.1238 | 0 | 0 | 0 | 691.5797 | 2889036.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938527.911 | 48406.3468 | 0 | 0 | 0 | 691.5797 | 2859251.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908349.6299 | -6.2638 | -7.2265 | -6.9537 | -1.027 |  | 1938.8998 | 1906.1678 | No se presentan grandes variaciones entre los montos contratados y gastos reales, en los gastos reales no se habian incorporados los ultimos estados de pago de obras civiles por $50.000 y consultorias por $ 3.000 en moneda presupuestria 2012, por lo cual se ajustaron los gastos. Se generaron reducciones de montos recomendados de consultoria, ya que no se generaron aumentos de plazos en las obras y en el item de consultoria siempre se consideran un aumento de 10% para no generar una reevaluacion por el item consultoria a posterior. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2221142 | 165813 | 7.465% | Los aumentos de obra contemplan las siguientes partidas: a) Obras de Pavimentación $ 27.320.400.- b) Proyecto de Alumbrado Público $ 106.731.237.- c) Plantación de Césped $ 17.250.029.- Las disminuciones se contemplan en las siguientes partidas: a) Obras de evacuación de Aguas Lluvias (-) $ 10.136.777.- b) Proyecto de Alumbrado Público (-) $ 90.650.230.- Se consideran las siguientes obras extraordinarias: a) Dren (lado Oriente y Poniente) $ 10.899.067.- b) Acceso futuro Hospital $ 3.638.022.- c) Pavimentación Ciclovía $100.760.970.- Año de Moneda: 2013 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las obras civiles son adjudicadas por un monto de $ 1.794.645.733. segun RES. (TR) N° 55 con fecha 20 de Agosto del 2012. El proyecto presento un aumento de 7,47% menor al 10% segun aprobacion de la RES. (E) N°1081 de fecha 09 de Julio del 2013, que aprueba dicho aumento, por lo cual no se solicito reevaluacion , donde el aumento de la obras se representa y se desglosa de la siguiente manera: Aumento de obra por un monto de $ 151.301.666.- Disminución de Obra por un monto de (-) $ 100.787.007.- Obras Extraordinarias por un monto de $ 115.298.059.- Lo cual suma como aumento $ 165.812.718.- = 7,47% del total adjudicado | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 542316 | 566943 | 4.5411 | Real > Recomendado | [5 empty] | Producto de la disminucion de los montos recomendados versus lo realmente gastado , se genera un aumento del VAN social de 4,56% , | El proyecto presento una recomendación con valores reales al mercado, lo cual permitio una rapida adjudicacion de las obras y un bajo aumento de obras extraordinarias, lo cual permitio hacer del proyecto una eficiente inversion publica , que redujo los montos recomendados versus los gastados. No se presentan tiempos muertos en el proyecto lo cual permite que la ejecucion presupuestaria, sea en un periodo acoatado desde el momento de su aprobacion y toma de razón. | JAIME ANTONIO SALAZAR PAFFETTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066336-0 | CONSTRUCCION CALLE PEDRO SILVA, PORVENIR | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN HCV DE LA CALLE PEDRO SILVA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y MANUEL SEÑORET DE LA CIUDAD DE PORVENIR. CONSIDERA CALZADA DE 8 M DE ANCHO Y 900 M DE LONGITUD; SE REMOVERAN SOLERA EXOSTENTES EN ALGUNOS TRAMOS; CONSIDERA 6.594 M2 CALZADA DE HCV Y 980 M2 DE ACERAS DE HORMIGON. LAS AGUAS LLUVIAS SE EVACUARAN POR ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL. | 0 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 12 | 5 | Asesoría externa de la obra se contrato inicialmente en Agosto de 2012, pero renunció 4 meses después y el Servicio no contrato a otro inspector, apoyando la inspección de esta obras con otros profesionales contratados en esta misma licitación (LP 21/2011 " Construcción de diversas calles de Porvenir Grupo C"_), la cual constaba con el desarrollo de 2 proyectos más.- | -58.3333 | [12 empty] | 15 | 0 |  | -100 | 12 | 14 | Por RES. (TR) N° 13 con fecha 05 de Marzo del 2012, que adjudica contrato, indica 360 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 13 de Abril del 2013. En la Res (E ) N° 690 de fecha 13 de Mayo 2013, se autoriza el aumento de plazo en 60 días, solicitado por la Empresa Constructora Vilicic S.A., esto es debido a las modificaciones de obra que se efectuaron en el proyecto. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | sin tiempos muertos | -6.6667 | -6.6667 | SE OBSERVA QUE HUBO UN PLAZO MAYOR PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES, UN 16,67% MAYOR, LO CUAL SE DEBE A UNA SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA VILICIC S.A., DE 60 DÍAS, LO QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN (E ) N° 690 DE FECHA 13 DE MAYO 2013, SE AUTORIZÓ. EL AUMENTO ANTERIOR SE DEBIÓ A UNAS MODIFICACIONES DE OBRA. CABE SEÑALAR QUE ESTE CONTRATO CONSIDERÓ VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN PORVENIR (3 CALLES), POR LO QUE MODIFICACIONES DE OTRAS OBRAS PUEDEN HABER REPERCUTIDO EN ESTA. CON RELACIÓN AL MENOR TIEMPO EMPLEADO EN CONSULTORÍA, ESTO SE DEBIÓ A LA RENUNCIA AL 4° MES, DEL ASESOR EXTERNO CONTRATADO EN AGOSTO DE 2012, DEFICIENCIA QUE FUE SUPLIDA POR OTROS PROFESIONALES CONTRATADOS EN ESTA MISMA LICITACIÓN, LA QUE CONSIDERÓ ASESORÍA EXTERNA SIMULTANEA PARA TRES PROYECTOS (INCL. ESTE). LA LICITACIÓN FUE LA SIGUIENTE: LP 21/2011 "CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CALLES DE PORVENIR GRUPO C". MEDIANTE RES (E ) N° 690 DE FECHA 13 DE MAYO 2013, SE AUTORIZÓ EL AUMENTO DE PLAZO EN 60 DIAS. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 18/04/2012 | [14 empty] | 352492 | 0 | 352492 | 362458 | -9966 | Por RES. (TR) N° 13 con fecha 05 de Marzo del 2012, se adjudica Construcción Calle Pedro Silva por $ 354.457.411.- Las modificaciones del contrato no constituyen un aumento del monto contractual. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6174 | 4921 | 79.7052 | Real < Recomendada | [5 empty] | La longitud de acuerdo a proyecto se considera como 882 m lineales, desde Avda. Esmeralda hasta Avda. Manuel Señoret. El contrato considera la ejecución de 5.620 m2 de pavimento en este proyecto, comenzando desde Calle Nueva (a 100 metros desde el norte por calle Esmeralda), de los cuales tienen un ancho de calzada de 8 metros. No se consideran la ejecución de cuellos ya que en los tramos había pavimento existente en buen estado por lo que los m lineales de pavimento corresponde a 703 m. | Hubo cambios importantes en la magnitud del proyecto, considerando que inicialmente proyecto definía una extensión de pavimento de 882 m y 7 m de ancho, lo que daba una superficie de 6.174 m2 y resultó en 4.921 m2, arrojando una diferencia de 1.253 m2 sin intervenir, por estar en buen estado, además de obras adicionales como sumideros de aguas lluvias y disminuciones de aceras. Lo anterior, revela deficiencias tanto en el diseño como en la revisión de éste, además de la omisión de la revisión previo a la licitación. Con fecha 25 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 915 con fecha 18 de Junio del 2013. La unidad de medida fue modificada en el proceso de evaluación ex post para hacerla comparable con otros proyectos de su mismo tipo. | [14 empty] | Con fecha 25 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 915 con fecha 18 de Junio del 2013. Fecha de Término Contractual: 12 de Junio del 2013.- | 25/06/2013 | SI | 26/06/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4047500% | 4047500% | 0 | 4072500% | 250 | NA |  | 4097300% | 248 | 4097300% | 248 | 4101700% | 44 | 4108500% | 68 | 610 | 610 | DEntro de los plazos correspondientes a licitación y tramitación. | [23 empty] | 24401 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 422269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447772 | 24401 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 422269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447772 | Iniciativa con moneda IDI 2009 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362458 | Contratos por Obras civiles de acuerdo a contrato y Consultarías profesional apoyo a la ITO | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362458 | 0 | BIP = SIGFE | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362458 | 8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378177 | Los montos están de acuerdo a lo consignado en el Sigfe. | [15 empty] | 38719.9965 | 0 | 0 | 0 | 1748.7087 | 670071.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710540.3039 | 0 | 11803.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522996.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534800.0153 | 11803.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521952.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533755.5887 | -24.7333 | -24.8803 | -22.105 | -0.19529 |  | 108.4649 | 106.0663 | Se evidencia un cambio en las bases técnicas dado que lo contratado fue menor a lo establecido en el proyecto (hubo modificaciones previas) no informadas al evaluador, y se refleja en las diferencia negativa de un 22%. Según la unidad técnica, se produjeron cambios tales como: disminución de estacionamientos, aumento de pavimentación en un cuello, agregación de sumideros y cambio de pendiente, disminución en la cantidad de aceras, todo lo cual significó una disminución en el monto contratado. El porcentaje de variación entre lo gastado y lo recomendado (24%) también refleja el cambio experimentado en las obras del proyecto. Respecto a la variación de los gastos reales respecto del contratado, las diferencias son mínimas, y se deben a las diferencias en el BIP respecto de la actualización de montos entre el contratado y lo gastado anual, lo cual genera diferencias del orden de las determinadas aquí. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | SI BIEN NO HUBO VARIACIONES EN LOS MONTOS CONTRATADOS, SÍ HUBO MODIFICACIONES EN LAS OBRAS CONTRATADAS, LO CUAL AMERITABA INFORMAR AL ENTE EVALUADOR DE TALES MODIFICACIONES. SEGÚN LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, SE DISMINUYERON 179 M DE PAVIMENTOS (DE 7 M DE ANCHO) LO QUE HACE UNA DIFERENCIA DE 1.253 M2, NO EXPERIMENTÁNDOSE CAMBIOS EN LOS MONTOS CONTRATADOS.SE IGNORA SI EN LAS RESTANTES OBRAS HUBO AUMENTOS O DISMINUCIONES, DADO QUE ELLO NO SE INDICÓ POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA, HUBO QUE INDAGAR CON LOS RESPONSABLES DE OBRA PARA CONOCER LOS CAMBIOS EFECTUADOS EN LAS OBRAS (AGREGACIÓN Y DISMINUCIÓN), LAS QUE SE DETALLAN MÁS ADELANTE. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 402286 | 490999 | 22.0522 | Real > Recomendado | [5 empty] | Dado el cambio en las obras consideradas en el contrato, las cuales significaron menores costos, la rentabilidad social del proyecto experimentó un incremento del 22,05%, significando un beneficio adicional para el estado, el ahorro en las obras y en los costos del proyecto (22%). | Si bien el proyecto tuvo una demora adicional a la programada de 60 días, ello resultó finalmente beneficioso para el estado, dado que redundó en menores costos y cambios en las magnitudes de obras, complementándose el diseño previo, en el aspecto de aguas lluvias, lo cual dio solución a un problema adicional detectado durante la ejecución del proyecto. Además, hubo un ahorro de recursos del 24,3% en obras civiles. Esto derivó en la obtención de una rentabilidad social mayor a la estimada, siendo beneficiosa para el estado. Las variaciones en magnitud demostraron dos cosas: deficiencia en la revisión del diseño por parte de la contra parte técnica, y deficiencia en la revisión del proyecto previo a su licitación, lo que demuestra que la Institución prefiere solucionar estos cambios ex-durante y no ex-ante, con el riesgo en caso de aumento de obras, de pagar un sobre costo, que no aplicó en este caso. Res (E ) N° 690 de fecha 13 de Mayo 2013, se autoriza el aumento de plazo en 60 días | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102485-0 | CONSTRUCCION CALLE SANTA JUANA Y OTRAS, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CALLE AV. SANTA JUANA TRAMO AV. MARTÍNEZ DE ALDUNATE - MANUEL RODRÍGUEZ. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIEMTO HCV DE CALLE SANTA JUANA, TRAMO DE CALLE MANUEL RODRÍGUEZ Y AV. JOSÉ MARTÍNEZ DE ALDUNATE, CON 5836 M2 (0,16 M DE ESPESOR); VEREDAS DE HORMIGON 2376 M2 (ESPESOR 0,07), CICLOVIAS DE HORMIGON 1337 M2 (ESPESOR 0,07). LA EVALUACION ECONOMICA RESULTA RENTABLE, VAN M$ 61.631 Y TIR: 7,15%. | 3000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 10 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 10 | 15 | Por RES. (TR) N° 56 con fecha 21 de Agosto del 2012, que adjudica contrato, que indica 360 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 19 de Septiembre del 2013. En la Res (E ) N° 1523 de fecha 17 de Septiembre 2013 que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento de plazo en 70 días. Es solicitado por la Empresa Constructora Ebcosur S.A., debido a las modificaciones de obra que se efectuaron en el proyecto. Los proyectos presentan varias deficiencias, que generan cambios, definiciones y obras extraordinarias, por esto, se solicita una ampliación de plazo para la licitación que consta de la construcción de la Calle Santa Juana y otras y Avda. Pérez de Arce. Se aprueba otro aumento de obra y plazo en Res.(E ) N° 2031 de fecha 28 de Noviembre del 2013, esta vez asociado al otro proyecto que es parte de esta Licitación. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 15 | 15 | 0 | no existen tiempos muertos | 25 | 25 | El proyecto se efectuo dentro de los tiempos recomendados que son 15 meses , sin embargo la empresa ejecutora habia ofertado un periodo de 300 dia para su ejecucion , loscuales sufrieron un aumentoque se justifican de la siguiente manera. donde por RES. (TR) N° 56 con fecha 21 de Agosto del 2012, que adjudica contrato, que indica 360 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 19 de Septiembre del 2013. sin embargo por Res (E ) N° 1523 de fecha 17 de Septiembre 2013 que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento de plazo en 70 días. Es solicitado por la Empresa Constructora Ebcosur S.A., debido a las modificaciones de obra que se efectuaron en el proyecto. Los proyectos presentaron varias deficiencias, que generan cambios, definiciones y obras extraordinarias, por esto, se solicita una ampliación de plazo para la licitación que consta de la construcción de la Calle Santa Juana y otras y Avda. Pérez de Arce. Se aprueba otro aumento de obra y plazo en Res.(E ) N° 2031 de fecha 28 de Noviembre del 2013, esta vez asociado al otro proyecto que es parte de esta Licitación. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 24/09/2012 | [14 empty] | 259750 | 0 | 259750 | 678210 | -418460 | Por, Por RES. (TR) N° 56 con fecha 21 de Agosto del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 678.208.809 para Construcción de Calle Santa Juana y Otras. En la Res (E ) N° 2237 de fecha 19 de Diciembre 2013, que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias, se indican las modificaciones del proyecto que no conllevan a un aumento de obra. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 800 | 800 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias, las modificaciones de obra, no conllevan a un aumento en las obras. | Respecto a las magnitudes , a pesar de existir modificaciones al proyecto original , producto de varias deficiencias en la ingenieria , que generaron cambios, definiciones y obras extraordinarias ,sin diferencias, las modificaciones de obra, no conllevaron a un aumento de magintudes , ajustandose a la recomendada. | [14 empty] | Con fecha 06 de Enero del 2014 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 2148 con fecha 10 de Diciembre del 2013. Fecha de Término Contractual: 27 de Octubre del 2013.- | 06/01/2014 | SI | 07/01/2014 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4047500% | 4047500% | 0 | 4074900% | 274 | 4149800% | 749 | 4114200% |  | 4114200% |  | 4111400% |  | 4120600% | 92 | 731 | 731 | EL PERIODO DESDE QUE EL CORE APRUEBA EL PROYECTO HASTA SU ADJUDICACION ES DE 1 AÑO APROXIMADAMENTE, LO QUE SE DEBE A QUE ESTE PROYECTO SE LICITO JUNTO A "CONSTRUCCION CALLE PEREZ DE ARCE" Y SE ADJUDICO A LA MISMA EMPRESA (VILICIC S.A) | [23 empty] | 19000 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 664799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684961 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 664799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684961 | MONTOS APROBADOS POR DESARROLLO SOCIAL PARA CADA ITEM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678209 | MONTOS PAGADOS AL TERMINO DEL PROYECTO. MONTO ADJUDICADO DENTRO DE LA ACTUALIZACIONCION DE LA MONEDA AÑO PRESUPUESTARIO 2012, QUE CORRESPONDE PARA ITREM OBRAS CIVILES M$ 684.574.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678209 | -1 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 |  | 678210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678210 |  | 0 | 0 | 0 |  | 702605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702605 | MONTO PAGADO EN ITEM OBRAS CIVILES, NO EXPERIMENTO AUMENTO DE OBRA. SOLO EXISTIERON AUMENTOS Y DISMINUCUINES DE CONTRATO PERO EL VALOR NO VARIO. | [15 empty] | 30150.0534 | 0 | 0 | 0 | 1843.2717 | 1054927.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086920.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000684.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000684.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991646.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991646.2927 | -7.934 | -8.7655 | -5.9986 | -0.90323 |  | 1239.5579 | 1239.5579 | Los montos contratados fueron menores a los montos recomedados en 5,14 % , generandose un contrato de ejecucion con fecha 21 de Agosto del 2012, por un monto de $ 678.208.809. No se realizaron gastos por consultroria y, ni gastos administrativos. Puesto que la inspeccion tecinica fue asumida por la entidad tecnica a cargo del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presento reevalauciones ,ni aumentos menores al 10 % en su ejecucion, y su costo por ejecucion se declara a traves de la RES. (TR) N° 56 con fecha 21 de Agosto del 2012, que adjudica contrato por un monto de $ 678.208.809 para Construcción de Calle Santa Juana y Otras. Se presentaron modificaciones a las ingenierias originales que no significaron aumentos de costos, que se refleja en la Res (E ) N° 2237 de fecha 19 de Diciembre 2013, que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias, se indican las modificaciones del proyecto que no conllevan a un aumento de obra. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 113453 | 113453 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se metodologia de analisis empleada fue costo- beneficio , donde con el aumento del VAN recomendado , se maximizaron los beneficios y se reducieron los costos por ejecucion de las obras. generandose una inversion precisa y con buena rentabilidad social al momento de ejecutarse. | El proyecto consiste en la pavimentacion de la calle Santa Juana , con el fin conectar a 2 vias estructurantes de la ciudad de Punta Arenas ,como son Av. Martinez de Aldunate y Calle Manuel Rodriguez. se contempla la pavimentacion de las vias, que se encontraban en malas condiciones,siendo viasde tierras, tambien se ejecutaron veredas de hormigon y ciclovias. El proyecto mantuvo los indicadores utilizados rentables como son el VAN $108.525 y TIR 8 %. Se ejecuto sin modificaciones , ajustandose al proyecto recomendado originalmente. | JAIME ANTONIO SALAZAR PAFFETTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104429-0 | MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO TURISTICO DE NATALES, 5TA ETAPA | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS ACERAS EXISTENTES YA CUMPLIERON LA VIDA UTIL ENCONTRANDOSE EN MAL ESTADO, REPRESENTANDO INCOMODIDAD PARA LOS PEATONES Y DANDO UNA MALA IMAGEN TURISTICA A LA CIUDAD, POR TRATARSE DE SECTORES CENTRICOS MUY VISITADOS, TANTO POR TURISTAS COMO POR LA COMUNIDAD EN GENERAL. | EL PROYECTO CONSIDERA LA INTERVENCION DEL CUADRANTE COMPRENDIDO POR LAS CALLES EBERHARD, TOMAS ROGERS, PHILIPPI Y PEDRO MONTT. SE CONSIDERA LA EJECUCION DE +-10.500M2 DE ACERAS PEATONALES ESTAMPADAS EN PROCESO COMPLETO CON SELLO ACRILICO, +-2.900M2 DE HORMIGON ESTAMPADO VEHICULAR, +-2.100ML DE SOLERILLAS, +-3.200M2 DE CÉSPED, 90 LUMINARIAS PEATONALES Y MOBILIARIO URBANO. | 16459 | FONDEMA |  |  | 5 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 9 | 10 | plazo inicial 9 meses amplicion de plazo en 44 dia por decreto Nº 3050 de fecha 23 de octubre 2012 desde el 19/12/2012 al 31/01/2013, facultad del mandato completo e irrevocable aprobado por Res. T.R. (DAC) Nº 153 de fecha 28/11/2011. | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | plazo por contrato 240 dias corridos + 44 dias de solicitud de ampliacion de plazo del contratista aprobado por decreto 3050 de fecha 23 de octubre del 2012. | 66.6667 | 66.6667 | Obras civiles experimentaron un aumento de plazo de 11,11% en meses. Contrato inicial fijó 240 días corridos los cuales se aumentaron en 44 días, quedando en 284 días, lo cual representa un aumento del 18,3% en días de plazo. Esto se debió a cambios en las cantidades de obra en cuanto a hormigón estampado peatonal, Hormigón vehicular, hormigón de banda solera, superficie de césped, todo lo cual significó cambios en los montos y plazos. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 05/04/2012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 710000 | -710000 | Por contrato de fecha 05 de Abril 2012 = $ 670.988.232.- Res. Ex. (DAC) Nº 81 por Incremento 10% de fecha 14 de Marzo 2012 = $ 61.066.232.-, considerando un total de $ 670.988.232.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15000 | 10999 | 73.3267 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia de las magnitudes dicen relacion al aumento y disminucion de Obras por ajuste de obra posterior a la adjudicacion y que dicen relacion a los ajustes en terreno; de acuerdo a informe de aumento y disminuciones de obra de la carpeta de obra. | Claramente este proyecto tuvo modificaciones que disminuyeron la superficie intervenida en un 26,7%, y resultó con un costo mayor. Todas las modificaciones de obra fueron justificadas mediante un análisis disminución/aumento de la dirección de Obras Municipales de Natales, las que finalmente fueron aprobadas por la Unidad Financiera. Cabe señalar aquí que se desconoce si la Unidad Financiera analiza los cambios en partidas, de manera de saber a cabalidad los cambios efectuados. Se desconoce también si la información de magnitud final puesta aquí es la correcta. Pero si hubo un aumento de recursos, debe haber habido un incremento en la superficie. Obra civil fue recepcionada el 8 de Marzo 2013 entrando operación al día siguiente. | [12 empty] | Habiendose dado cumplimiento a los requisitos y condiciones del proyecto en conformidad a lo estipulado en las Bases Administrativas Generales, especiales y especificaciones tecnicas, la comision procede en este acto a efectuar la Recepcion Provisoria del proyecto. | 08/02/2013 | No existiendo observaciones posteriores a la recepcion provisoria de fecha 08/02/2013, la comision en este acto procede a efectuar la recepcion definitiva del proyecto; dejandose constancia que, a contar de la fecha, las partes otorgan finiquito total y reciproco. Pudiendo el Contratista solicitar al gobierno Regional de Magallanes y Antarica Chilena, la devolucion de la Boleta de Garantia que caucionó la Buena Ejecucion del Proyecto. | 08/03/2013 | SI | 11/03/2014 |  |  | En Operación |  | PABLO ANDRES VIDAL LEAL | MUNICIPALIDAD DE NATALES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073100% | 4073100% | 0 | 4079200% | 61 | NA |  | 4100400% | 212 | 4100400% | 212 | 4102200% | 18 | 4106800% | 46 | 337 | 337 | No existen mayores diferencias entre los hitos de este proyecto | [23 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 609922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614122 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 609922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614122 | Esta iniciativa tiene moneda IDI 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706501 | La unidad Técnica no solicito los Gastos Administrativos, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706501 | -3499 | BIP < SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 737372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737372 | Valores gastados por cada proyecto. | [15 empty] | 5553.8086 | 0 | 0 | 0 | 1110.7617 | 967846.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974510.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042429.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042429.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040717.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040717.4029 | 6.9695 | 6.7938 | 7.5292 | -0.16423 |  | 94.6193 | 94.6193 | Obras civiles se contrataron el año 2012 por M$ 670.989. A fines de 2012, unidad técnica solicitó un aumento de recursos por M$ 35.512, llegando el contrato a M$ 706.501 ($ Dic. 2011), es decir, a M$ 738.585 ($ Dic. 2013), esto representó un 7,71 % de incremento. Este aumento se debió a modificaciones de obra para completar circuitos de tal manera que se modificó la superficie intervenida. Unidad Técnica no contrató consultorías ni gastos administrativos, lo que fue beneficioso para el estado. Se constató que la información de gastos no fue ingresada ni al BIP ni al SIGFE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 690463 | 61066 | 8.844% | Res. Ex. (DAC) Nº 81 por Incremento 10% de fecha 14 de Marzo 2012 = $ 61.066.232. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto se adjudicó por un monto inicial de M$ 670.989 de un recomendado inicial de M$ 655.953, es decir, un 2,3% de incremento, inferior al 10%, por ello no fue necesario una re-evaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 72236 | 77270 | 6.9688 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se procedió a re calcular el CAE inicial y el final debido a un error inicial en la obtención de éste. El aumento en el indicador CAE, producto de los aumentos de obra en la adjudicación y ex-durante, produjo un incremento en el CAE del 7%. En el entendido de que todos los aumentos/disminuciones se realizan para mejorar el proyecto, esta variación no afecta el proyecto, toda vez que se dio solución a un problema de vialidad peatonal con un tipo de hormigón estampado, el que se ha utilizado en todo el centro de la ciudad de Natales. | Proyecto se ejecutó dentro de un plazo razonable, aún cuando tuvo aumentos por concepto de aumento de obras y de plazos. Indicador de evaluación aumentó en un 7% no obstante, se mejoró proyecto en obra (ex-durante), completándose circuitos. Estos cambios fueron solicitados por la entidad técnica (DOM de Natales) y no por la entidad formuladora. Esto se da en forma reiterada en la Municipalidad de Natales, donde existe una dicotomía entre el grupo formulador (SECPLAN) y la entidad ejecutora (DOM). Los costos de ejecución de las obras civiles estuvieron dentro del 10% permitido sin re-evaluación. Gastos en el BIP y SIGFE no fueron ingresados por la entidad financiera, por lo que se ha supuesto para el análisis que todo lo que fue contratado se gastó. Esto revela deficiencias en el proceder de la entidad financiera. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086692-0 | CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECTORIAL | F.N.D.R. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTENCIA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO NATALES DE ADULTOS MAYORES QUE NO POSEEN VIVIENDA PROPIA GENERANDO UN GRUPO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA EDAD CON ALTA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, AL QUEDAR MARGINADOS DEL AMBIENTE FAMILIAR O SEGREGADOS A ENTORNOS POCO APROPIADOS E INSEGUROS. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES EN LA COMUNA DE NATALES CUYOS CONJUNTOS HABITACIONALES PODRÁN SER PROPUESTOS TANTO EN CONJUNTOS COLECTIVOS COMO INDIVIDUALES, INCORPORANDO EL TERRENO LOS CUALES DEBEN CUMPLIR CON EL PROGRAMA BÁSICO DE DORMITORIOS, SERVICIOS DE ASEO Y ESPACIOS COMUNES QUE CONSIDERA TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS, INCLUYENDO ESPACIOS DE USO COMÚN, SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, CON ILUMINACIÓN NATURAL, VENTILACIÓN Y ASOLEAMIENTO APROPIADO, CONTRASTES DE COLORES Y TEXTURAS QUE PERMITAN DIFERENCIAR LOS LÍMITES DE CADA ELEMENTO ARQUITECTÓNICO (RAMPAS, GRADAS, VENTANALES, ETC.) ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBEN SER PARTE DEL DISEÑO, CON EL OBJETO QUE LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ESTÉN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y PROMUEVAN SU INDEPENDENCIA, DESARROLLO Y BIENESTAR. DEBEN CUMPLIR CON LA NORMATIVA TÉRMICA PARA LA ZONA 7. | 30 |  |  |  | 10 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 10 | 23 | De acuerdo a lo informado por SERVIU, proyecto tuvo una demora importante, debido a la re-orientación y ubicación de las viviendas en el terreno fiscal entregado, además de otras circunstancias experimentadas en la obra. Esta demora significó un incremento en el plazo de un 230%, demora que se considera excesiva, pues sobrepasa con creces las variaciones normales. | 130 | 10 | 10 | Por RES. (E) N° 995 con fecha 27 de Junio del 2012, que adjudica contrato, indica 200 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 12 de Febrero del 2013 (7 MESES de plazo por bases). Por RES.(E) N°149 de fecha 01 de Febrero del 2013, se aprobó un primer aumento de plazo de 80 días. Este aumento de plazo, es solicitado por la empresa constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A, motivado por la necesidad de perfeccionar definitivamente el contrato, en cuanto a un replanteo de la ubicación de las viviendas, lo que atraso el inicio de dichas faenas. El segundo aumento de plazo es aprobado por RES.(E) N°663 de fecha 07 de Mayo del 2013, y corresponde a 30 días más de plazo, de acuerdo a esta resolución se debió a la insuficiencia del suministro de hormigón en los meses de Febrero y Marzo. Lo cual afectó a la comuna, debido a la gran demanda existente, en obras de gran envergadura que afectaron el normal desarrollo de las faenas programadas. El aumento (110 dias) de plazo significó una demora de un 55% respecto de lo contratado inicial por bases (200 dias). | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 12 | 12 | 33 | 45 | 12 | no existen tiempos muertos, lo que existe es un aumento de plazo por el cambio del emplazamiento del proyecto debido a que le proyecto inicial se superponía con una plaza de juegos infantiles existentes en terreno, por tanto se cambio a un costado de la Iglesia Jesús de Nazareno. El emplazamiento final de la obra se tramito por el Ord.Nº 094 de la I. Municipalidad de P. Natales de fecha 16/08/2012; Ord. Nº 257 de fecha 28/08/2012 de Coordinadora Regional Senama ; Ord. Nº 2135 de fecha 20/11/2012 del Serviu XII Region.; Ord. Nº 1721 de fecah 14/09/2012 de Serviu XII Region.- | 175 | 275 | EL plazo inicial recomendado para obras civiles no fue el correcto dado que por bases se estimó 200 dias corridos. De acuerdo a lo informado por SERVIU, proyecto tuvo una demora importante, debido a la necesidad de re-orientar y re-ubicar las 15 viviendas en el terreno fiscal entregado, por existir una plaza de juegos infantiles ejecutada con recursos municipales, además de otras circunstancias experimentadas en la obra. Esta demora significó un incremento en el plazo de un 275%, demora que se considera excesiva, pues sobrepasa con creces las variaciones normales. Por RES. (E) N° 995 con fecha 27 de Junio del 2012, que adjudicó contrato inicial, indicó 200 días como plazo de ejecución de las obras, con fecha de término inicial el 12 de Febrero del 2013. Por RES.(E) N°149 de fecha 01 de Febrero del 2013, se aprobó un primer aumento de plazo de 80 días. Éste, se solicitó por la empresa constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A, motivado por la necesidad de un replanteo de la ubicación de las viviendas, lo que atrasó el inicio de dichas faenas. El segundo aumento de plazo es aprobado por RES.(E) N°663 de fecha 07 de Mayo del 2013, y corresponde a 30 días más de plazo, de acuerdo a esta resolución se debió a la insuficiencia del suministro de hormigón en los meses de Febrero y Marzo. Lo cual afectó a la comuna, debido a la gran demanda existente, en obras de gran envergadura que afectaron el normal desarrollo de las faenas programadas. Lo anterior, evidencia una falencia tanto en la formulación inicial del proyecto por parte de la Unidad Técnica como de la revisión previa a la licitación, la que debió incluir visita a terreno y consultar a municipio respecto de proyectos emplazados en cercanías de éste. En todo caso, esta circunstancia no se da comúnmente, siendo un caso puntual en la comuna de Natales. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 27/07/2012 | [14 empty] | 251045 | 320 | 251365 | 401578 | -150213 | Por RES. (E) N° 995 con fecha 27 de Junio del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 348.958.305. POr oficio Nº 774 del 24/04/2013 este Servicio solicito a la DAC autorización para reevaluar por fuente FNDR este proyecto con la finalidad de aprobar el aumento de obras. Con fecha 28 de Octubre de 2013, se dicta la RES. (E ) N° 1800, que aprueba por Aumento/Disminución y Obras Extraordinarios de obra por un monto de $ 47.300.967, esa resolución salio con fecha posterior al termino del contrato por cuanto el Gobierno Regional no enviaba el documento oficial que aprobaba el aumento de obras dentro del plazo contractual, de hecho por oficio Nº 1408 de fecha 8 de Octubre del 2013 recién la DAC comunica que se sanciono favorablemente el incremento antes indicado.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 15 | 15 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay observaciones | EL resultado del proyecto: 15 viviendas construidas, con variaciones de obras, aumento de ellas e incremento de recursos, del FNDR principalmente para suplir las deficiencias originales del proyecto y las nuevas obras tales como muros de contención, drenes y bajadas de aguas lluvias, pintura exterior, excavaciones, rellenos, gradas, barandas, rampas, entre otras. Estas variaciones de obra se debieron a deficiencias originales del anteproyecto y del presupuesto, además del cambio en la orientación de las viviendas que obligó a modificar el alcantarillado, considerar aguas lluvias, entre otras obras ya descritas. Con fecha 05 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 817 con fecha 04 de Junio del 2013. Fecha de Término Contractual: 02 de Junio del 2013.- Las 8 primeras viviendas se entregaron a los beneficiarios el 8 de Octubre de 2013 y en enero de 2014 las 7 viviendas restantes. El sistema cuenta con monitora contratada. | [14 empty] | Con fecha 05 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 817 con fecha 04 de Junio del 2013. Fecha de Término Contractual: 02 de Junio del 2013.- | 05/06/2013 | SI | 06/06/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 3988900% | 3988900% | 0 | 4084200% | 953 | NA |  | 4087400% | 32 | 4108700% | 245 | 4111700% | 30 | 4133700% | 220 | 1448 | 1448 | EL PROCESO ENTRE FIRMA DEL MANDATO HASTA LA ADJUDICAION DURO APROXIMADAMENTE 3 MESES. LOS PLAZOS ESTAN DENTRO DE LO NORMAL. | [23 empty] | 1177 | 0 | 0 | 0 | 294 | 167774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169245 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 294 | 167774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169245 | MONTO APROBADOS POR DESARROLLO SOCIAL, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CUESTION. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401258 | PROYECTO CON UN MONTO DE CONTRATO ORIGINAL DE $ 102.913.000.- LUEGO SE PIDE AUMENTO DE OBRA POR PARTE DE LA U. TECNICA DE $ 47.300.967.-, MONTO QUE SOBREPASO EN SU OPORTUNIDAD EL 10% RECOMENDADO, POR LO TANTO FUE REEVALUADO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 150.213.967.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 401258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401578 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 401258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 416402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416757 | PROYECTO REEVALUADO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 150.213.967.- | [15 empty] | 1990.056 | 0 | 0 | 0 | 496.8083 | 283715.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286202.5079 | 591859.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0425 | 583650.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584151.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0425 | 587704.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588205.4955 | 104.1044 | 105.5207 | 107.1456 | 0.69391 | -0.61739 | 39213.6997 | 39180.2969 | Por RES. (E) N° 995 con fecha 27 de Junio del 2012, se adjudica contrato por un monto de M$ 348.958,305. Por oficio Nº 774 del 24/04/2013 SERVIU solicitó a la DAC autorización para reevaluar por fuente FNDR este proyecto con la finalidad de aprobar el aumento de obras. Con fecha 28 de Octubre de 2013, se dicta la RES. (E ) N°1800, que aprueba el aumento y las Obras Extraordinarios por un monto de M$ 47.300,967, esa resolución salió con fecha posterior al término del contrato por cuanto el Gobierno Regional informó aprobación ý sanción de aumento de obras por oficio Nº 1408 de fecha 8 de Octubre del 2013. En el BIP no se incorporaron los gastos de todas las fuentes (FNDR y SECTORIAL), pues la diferencia entre lo gastado real que arroja el BIP y el SIGFE son casi del 100%. Cabe señalar que la diferencia entre el contratado y SIGFE se debe a que en éste se ingresan los valores nominales anuales, en cambio en monto contratado está actualizado. Se deduce que existió una diferencia de estimación de la obra en un 106%, lo que refleja que los montos asignados por vivienda en un comienzo no obedecían a los costos de mercado. Los recursos tuvieron que suplirse mediante el FNDR que terminó aportando el 37,8% de los recursos totales. Entre el total gastado y el contratado no hubo variación, gastándose el 100% de lo contratado en obras civiles. En cuanto a consultorías, la ITO se proveyó con recursos propios de SERVIU siendo eliminado este ítem en la re-evaluación del proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 202781 | 47301 | 23.33% | AUMENTOS Se produjo un aumento de plazo por el cambio del emplazamiento del proyecto debido a que le proyecto inicial se superponía con una plaza de juegos infantiles existentes en terreno, por tanto se cambio a un costado de la Iglesia Jesús de Nazareno. El emplazamiento final de la obra se tramito por el Ord.Nº 094 de la I. Municipalidad de P. Natales de fecha 16/08/2012; Ord. Nº 257 de fecha 28/08/2012 de Coordinadora Regional Senama ; Ord. Nº 2135 de fecha 20/11/2012 del Serviu XII Region.; Ord. Nº 1721 de fecah 14/09/2012 de Serviu XII Regio y por ende también hubo un aumento en el monto de las obras.- DESCRIPCIÓN TOTAL Movimientos de Tierra 14.019.143 Muros contención 3.541.783 Gradas barandas y rampas 2.763.201 Modificación de alcantarillado 2.133.000 Proyectos (arquitectura) 2.666.250 Demolición de bodegas existentes 1.973.025 TOTAL IVA Incl. 27.096.402 OBRAS EXTRAORDINARIAS Modificación de ventanas 242.976 Cerámicos en duchas 2.159.663 Muro de Contención 4.223.340 Pavimentos de circulación 1.937.297 Pintura exterior 8.814.623 Bajadas de agua lluvias 1.086.230 Dren de aguas lluvias 1.740.436 TOTAL IVA Incl. 20.204.565 Año Moneda: 2013. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 202781 | 419346 | 106.7975 | Proyecto fue presentado al S.N.I. el año 2009 y recomendado aún cuando se advirtió la sub valoración de los costos, los que no obedecían a los de mercado. El año 2011 fue modificado nuevamente (re-evaluado ex-ante) debido a varios intentos de licitación desiertas, dado que las ofertas superaban el 10% del presupuesto oficial. En este año el costo del proyecto se incrementó de M$ 200.197 sectoriales, a M$ 319.697, es decir un 59,7%, incorporando recursos complementarios del FNDR por M$ 98.000 y sectoriales por M$ 221.897.- Con estos costos, proyecto se licitó nuevamente el año 2012, adjudicándose por un monto superior al oficial, pero inferior al 10%. La segunda re-evaluación obedeció al ajuste en los costos de las obras civiles al monto adjudicado, incrementando el costo recomendado de obras civiles un 4,6%, ajuste aprobado con fecha Abril del 2013. Durante la ejecución, se produjo una descoordinación entre proyectos de inversión, dado que municipio estaba ejecutando una plaza de juegos infantiles aledaño al terreno del proyecto, lo que se contraponía a la orientación de las 15 viviendas. Ello obligó a proceder a re-evaluar nuevamente el proyecto en consideración a las nuevas obras civiles originadas por este cambio en la orientación de las viviendas dentro del terreno asignado (M$ 27.096) y por deficiencias del proyecto original (M$ 20.205), ambas cifras expresadas en $ Dic 2012. Se deduce de lo anterior, que proyecto tuvo problemas de formulación desde un principio debido a la sub valoración del m2 de construcción. No obstante lo anterior, la mejor alternativa siguió siendo construcción, dado que el VAC recalculado resultó ser inferior a la alternativa de remodelación y de arriendo. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 270406 | 432958 | 60.1141 | Real > Recomendado | [5 empty] | De acuerdo con los indicadores inicial y final, se observa una variación del 60,11% entre VAC final vs VAC inicial. Igual variación experimentó el CAE. La diferencia es relevante debido a una mala formulación inicial del proyecto y las circunstancias que posteriormente se dieron, por el cambio en la orientación de las viviendas en el terreno asignado, lo que derivó también en una aumento de recursos aportados, los que debieron ser aportados por el FNDR. | Una mala política sectorial de vivienda, al asignar recursos limitados y fuera de los valores de mercado, obligó en todos las regiones, al menos extremas, a suplementar los recursos sectoriales con el FNDR para lograr concretar estos proyectos destinados a favorecer a parte de la población adulta mayor. Particularmente este proyecto, tuvo cambios posteriores que significaron aún mayores recursos. Como resultado, aumentó plazo, aumentaron los recursos, no obstante se construyeron las 15 viviendas a un costo 105% más de aumento en el costo. Con fecha 05 de Junio del 2013 la Comisión Receptora recibió la obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 817 con fecha 04 de Junio del 2013. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092791-0 | CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, PORVENIR | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTENCIA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR DE ADULTOS MAYORES QUE NO POSEEN VIVIENDA PROPIA GENERANDO UN GRUPO DE CORRESPONDIENTE A LA TERCERA EDAD CON ALTA CONDICIÓN DE FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD SOCIAL, AL QUEDAR MARGINADOS DEL AMBIENTE FAMILIAR O SEGREGADOS A ENTORNOS INAPROPIADOS E INSEGUROS | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES EN LA COMUNA DE PORVENIR CUYOS CONJUNTOS HABITACIONALES PODRÁN SER PROPUESTOS TANTO EN CONJUNTOS COLECTIVOS COMO INDIVIDUALES, INCORPORANDO EL TERRENO LOS CUALES DEBEN CUMPLIR CON EL PROGRAMA BÁSICO DE DORMITORIOS, SERVICIOS DE ASEO Y ESPACIOS COMUNES QUE CONSIDERA TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS, INCLUYENDO ESPACIOS DE USO COMÚN, SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, CON ILUMINACIÓN NATURAL, VENTILACIÓN Y ASOLEAMIENTO APROPIADO, CONTRASTES DE COLORES Y TEXTURAS QUE PERMITAN DIFERENCIAR LOS LÍMITES DE CADA ELEMENTO ARQUITECTÓNICO (RAMPAS, GRADAS, VENTANALES, ETC.) ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBEN SER PARTE DEL DISEÑO, CON EL OBJETO QUE LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ESTÉN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y PROMUEVAN SU INDEPENDENCIA, DESARROLLO Y BIENESTAR. DEBEN CUMPLIR CON LA NORMATIVA TÉRMICA PARA LA ZONA 7. | 15 |  |  |  | 11 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 11 | 1 | La diferencia corresponde a una sobrestimación de la programación del gasto administrativo.- | -90.9091 | 11 | 34 | Por RES. (TR) N° 122 con fecha 21 de Diciembre del 2012, que adjudica contrato, que indica 240 días como plazo de ejecución de las obras, la fecha de término inicial correspondía hasta el 27 de Septiembre del 2013. En la Res (E ) N° 1526 de fecha 17 de Septiembre 2013 que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de plazo en 30 días. Es solicitado por la Empresa Constructora Ebcosur S.A., debido a las modificaciones de obra que se efectuaron en el proyecto. | 209.0909 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 34 | 34 | 0 | Sin tiempos muertos | 112.5 | 112.5 | La diferencia en el plazo de gastos administrativos se debe a una subestimación inicial de ellos. Lo mismo ocurre con las obras civiles, dado que según el cronograma proyecto empezó el 2011 pero ello fue ficticio, dado que el primer contrato de obras civiles se firmó con fecha 21 de Dic de 2012. La información de ejecución en el BIP es errónea dado que se ingresó un contrato fechado el año 2011 inexistente, presumiblemente para dejar de arrastre dicha iniciativa. Cabe señalar que la demora existente entre el proceso de licitación hasta la adjudicación se debió a que la licitación fue declarada desierta en dos oportunidades. Por RES. (TR) N° 122 con fecha 21 de Diciembre del 2012, que adjudicó contrato, indicó 240 días como plazo de ejecución de las obras, con fecha de término inicial 27 de Septiembre del 2013. Proyecto tuvo un incremento en el plazo dado que mediante Res (E ) N° 1526 de fecha 17 de Septiembre 2013 se aprobó Convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de plazo en 30 días. Es solicitado por la Empresa Constructora Ebcosur S.A., debido a las modificaciones de obra que se efectuaron en el proyecto. Por lo anterior, el proyecto tuvo una demora de 12,5% respecto de la inicial. La información del BIP en este caso no corresponde. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 30/01/2013 | [14 empty] | 209430 | 120 | 209550 | 349233 | -139683 | Por RES. (TR) N° 122 con fecha 21 de Diciembre del 2012, se adjudica contrato por un monto de $ 344.112.430 para Viviendas Tutelas Adulto Mayor. En la Res (E ) N° 1526 de fecha 17 de Septiembre 2013 que aprueba convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, indica que, las modificaciones del contrato no constituyen un aumento del monto contractual. La diferencia generada entre Sigfe y el Bip se debe a que ultimo de estado de pago ( Diciembre 2013) no ha sido cargado en el sistema (con Fondo Sectorial), el cual hoy 11 de septiembre fue ingresado al BIP., cuyo valor es de M$ 34.933.- Los $ 104.750 de diferencia, es por que no ha sido cargado al BIP el gasto, pero si en el SIGFE (Fondos FNDR) | BIP < SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 15 | 15 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 15 viviendas de 25.49 m2 y un salón de uso común de 122.9 m2. | Se ejecutaron efectivamente 15 viviendas tuteladas de 25.49 m2 y una sala de uso múltiple de 122.9 m2, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. El contrato también tuvo disminuciones de obra y aumentos, firmándose un Convenio Ad-Referéndum de fecha 17 de Septiembre 2013, el que no constituyó cambios en lo presupuestario o costos, sino de plazos. | [14 empty] | Con fecha 20 de Diciembre del 2013 la Comisión Receptora recibe obra. Resolución que nombra Comisión Receptora: RES. (E) N° 2073 con fecha 03 de Diciembre del 2013. Fecha de Término Contractual: 27 de Octubre del 2013.- | 20/12/2013 | SI | 21/12/2013 |  |  | En Operación |  | MONICA BARRIA SEGURA | SEREMI VIVIENDA XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4054700% | 4083700% | 290 | 4084200% | 5 | NA |  | 4102000% | 178 | 4126400% | 422 | 4130400% | 40 | 4145700% | 153 | 910 | 620 | LA DEMORA EXISTENTE ENTRE EL PROCESO DE LICITACION HASTA LA ADJUDICACION SE DEBE HA QUE LA LICITACION FUE DESIERTE EN DOS OPORTUNIDADES. | [23 empty] | 3773 | 0 | 0 | 0 | 120 | 316856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320749 | 3773 | 0 | 0 | 0 | 120 | 316856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320749 | GASTOS ADMIISTRATIVOS NO FUE PAGADO CON FONDOS FNDR MONTOS APROBADOS POR DESARROLLO SOCIAL, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (VALORES FICHA IDI 2011) EN ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS SE COLOCA EN MONTOS M$ 1. PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE DEJARLO EN M$ 0.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 349113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349233 | GASTOS ADMIISTRATIVOS NO FUE PAGADO CON FONDOS FNDR MONTO CANCELA EN OBRAS CIVILES, CON FONDOS FNDR, RECORDEMOS QUE EL PROYECTO TIENE FONDOS FNDR Y SECTORIAL, TAL COMO LO SEÑALA LA FICHA IDI 2011.- EN ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS SE COLOCA EN MONTOS M$ 1. PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE DEJARLO EN M$ 0.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 349113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349233 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 349113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349233 |  | 0 | 0 | 0 | 131 | 359933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360064 | GASTOS ADMIISTRATIVOS NO FUE PAGADO CON FONDOS FNDR. MONTO PAGADO EN ITEM OBRAS CIVILES. EN ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS SE COLOCA EN MONTOS M$ 1. PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE DEJARLO EN M$ 0.- | [15 empty] | 5987.1045 | 0 | 0 | 0 | 190.5373 | 502798.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508975.8637 | 508975.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8917 | 507731.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507915.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8917 | 508004.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508189.721 | -0.20825 | -0.15446 | 1.0355 | 0.053908 | -0.15446 | 33879.3147 | 33866.9886 | Por RES. (TR) N° 122 con fecha 21 de Diciembre del 2012, se adjudicó contrato por un monto de $ 344.112.430 para Viviendas Tutelas Adulto Mayor. En la Res (E ) N° 1526 de fecha 17 de Septiembre 2013 que aprobó convenio Ad- Referéndum para el Aumento/Disminución de Obras, obras extraordinarias y aumento de plazo, indicó que, las modificaciones del contrato no constituyeron aumento del monto contractual. La diferencia generada entre Sigfe y el Bip se debe a que el último estado de pago ( Diciembre 2013) no fue cargado en el sistema (con Fondo Sectorial), cuyo valor es de M$ 34.933; además no ha sido cargado al BIP el gasto con Fondos FNDR. Las consultorías fueron eliminadas del proyecto, aunque en una re-evaluación posterior se eliminó de la solicitud de financiamiento. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 360621 | 360621 | 0 | Proyecto tuvo en realidad una sola re-evaluación, realizada el 2011, en la cual se incorporó al costo total sectorial, recursos complementarios del FNDR, modificándose el proyecto de M$ 198.592 a M$ 316.856 ($ dic. 2009), la diferencia aportada por el FNDR. Tuvo ajustes en los gastos administrativos y se eliminó la consultoría. Lo anterior para que el proyecto se presupuestara a precios de mercado de modo de poder ejecutarse. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 358148 | 360822 | 0.74662 | Real > Recomendado | [5 empty] | Las variaciones entre los indicadores iniciales y el final, es de 0,75%, lo cual representa una variación normal. EL VAC recomendado resultante (final) fue mayor que el inicial, dado que el monto de ejecución fue levemente mayor al estimado inicial, pero inferior al 10%. . | Una mala política sectorial del Ministerio de vivienda, al asignar recursos limitados y fuera de los valores de mercado, obligó en todos las regiones, al menos extremas, a suplementar los recursos sectoriales con el FNDR para lograr concretar estos proyectos destinados a favorecer a parte de la población adulta mayor. Un 30% de los recursos totales fueron aportados por el FNDR para lograr concretar el proyecto. La ejecución se hizo dentro de los plazos estipulados (240 días), extendiendo éste en 30 dias adicionales por cambios en las obras durante ejecución, sin significar aumento de recursos. Los montos adjudicados no superaron el 10% del ppsto. oficial, por lo que no fue necesario re-evaluar. Sólo existió una re-evaluación ex-ante para incorporar recursos suplementarios del FNDR gracias a lo cual se logró ejecutar 15 viviendas tuteladas. Con fecha 20 de Diciembre del 2013 la Comisión Receptora recibió la obra en conformidad. El 18 de Julio de 2013 se entregaron las 10 primeras viviendas y en Octubre las restantes 5 viviendas a los beneficiarios. Resta por contratar una monitora por parte de SENAMA para completar la operación. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068794-0 | CONSTRUCCION PISCINA TEMPERADA HIDROTERAPIA DRAGONES DE LA REINA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA REINA | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | OTROS DEPORTE RECREATIVO | MUNICIPAL | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA - MUNICIPALIDAD DE LA REINA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL MUNICIPIO DENTRO DE LAS POLITICAS DE SALUD IMPULSA LA ACTIVIDAD FISICA Y DE TERAPIAS DE RECUPERACION DE MOTRICIDAD PARA LO CUAL SE REQUIERE CONTAR CON RECINTOS QUE PERMITAN DESQARROLLAR PROGRAMAS A DISTINTOS GRUPOS ETAREOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS SALUDABLE | CONSTRUCCION DE UNA PISCINA TEMPERADA EN CENTRO DRAGONES DE LA REINA. LA CONSTRUCCIÓN TOTAL ES DE 591,13 M2. ESTA PISCINA DE HIDROTERAPIA CONTARA CON PANELES SOLARES PARA SU CALEFACCIÓN DE CAMARINES, ASI COMO TAMBIEN EMPLEARAN LOS CAMARINES EXISTENTES Y AMPLIARA ESTOS DOTANDO AL RECINTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE HIDROTERAPIA TODO EL AÑO. LAS OBRAS A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES: CONSTRUCCION PISCINA HIDROTERAPIA 120 M2, EN UN RECINTO DE 591,13 M2 DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. AMPLIACION CAMARINES EXISTENTES CONSTRUCCION EDIFICIO SOBRE PISCINA INSTALACION AGUA CALIENTE SANITARIA (24COLECTORES SOLARES) TEMPERADO DE PISCINA CON BOMBAS DE CALOR (02) CALEFACCION CAMARINES Y RECINTO PISCINA (1 BOMBA CALOR AEROTERMICA) DESHUMIDIFICADORES PARA PISCINA (02). | 12340 | EDIFICACION PUBLICA | [6 empty] | 9 | 7 | Se deben básicamente a la demora de una parte importante de los equipos -deshumificadores- eran importados; y se generó una demora en su llegada. | -22.2222 | [12 empty] | 9 | 7 | Se deben básicamente a la demora de una parte importante de los equipos -deshumificadores- eran importados; y se generó una demora en su llegada. La instalación de dichos equipos estaba asociado a determinadas obras. | -22.2222 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | No se generó tiempo muerto, porque se adelantaron otras obras. | -22.2222 | -22.2222 | La iniciativa se recomienda originalmente con un plazo de 9 meses, con la reevalaución se ajusta a 5 meses. Cuenta con dos partidas presupuestarias que se trabajan en conjunto con un mismo proveedor, el aumento documentado de dos meses se debe básicamente a la demora de una parte importante de los equipos -deshumificadores- eran importados lo que generó una demora en su llegada, tal demora no provoca un aumento de costos para el proyecto. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 30/10/2012 | [14 empty] | 508861 | 0 | 508861 | 508861 | 0 | Aporte propio municipal M$ 24.154 a Moneda Diciembre 2010, Compuesto por M$10.455 de equipamiento y M$13.699 de Obras civiles.(M$25.226 a Moneda Dic 2011), monto necesario para completar los requerimientos financieros de la obra. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 591 | 591 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificaciones. | La re evaluación sólo fue originada por un aumento de costos, por lo cual no hay variaciones en el tamaño, alcances y/o rendimiento de la iniciativa. Se construye lo determinado en la etapa ex ante: 591 Metros cuadrados. | [12 empty] | 1° solicitud de recepción provisoria: 22 de mayo 2013. Se realizaron observaciones menores y se dio plazo de 10 días para subsanarlas. Se solucionaron observaciones menores; por lo tanto el 05 de junio 2013 se otorga Recepción provisoria oficial de la obra terminada. | 05/06/2013 | 05 de junio 2013: Recepción provisoria oficial de la obra terminada. Se encuentra dentro del plazo para la recepción definitiva. | 05/06/2013 | SI | 05/06/2013 | Sin observaciones |  | En Operación |  | FERNANDO TORRES MARTINEZ | MUNICIPALIDAD DE LA REINA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073800% | 4080600% | 68 | 4083500% | 29 | NA |  | 4120800% | 373 | 4120800% | 373 | 4121200% | 4 | 4137300% | 161 | 635 | 567 | se verifican y corrigen las fechas. no se cuenta con la fecha del punto 3. la diferencia que existe entre la fecha de la primera publicación y la adjudicación, se debe a que el proyecto fue adjudicado en la segunda licitación de la asignación de Obras Civiles. | [23 empty] | 0 | 212095 | 0 | 0 | 0 | 282067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494162 | 0 | 212095 | 0 | 0 | 0 | 282067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494162 | se corroboran los datos de la ficha IDI 2011, estos datos corresponden al RS original y no a los montos que surgieron después de la reevaluación motivada por la licitación del proyecto, falta incluir el gasto que incurrió la municipalidad mediante el aporte de 25 millones aproximados. | 0 | 229324 | 0 | 0 | 0 | 304764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534088 | El proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento tanto para la asignación de Obras Civiles como para los Equipamientos. Se adjudica mediante Decreto N° 1864 del 09-10-2012 por un total de $ 534.087.211, los cuales se desglosan de la siguiente forma: Obras Civiles por un total de $304.763.878, aporte FNDR de $290.457.000, aporte Municipal $14.306.878. Equipamiento por un total de $ 229.323.333, aporte FNDR de $218.404.000, aporte Municipal $10.919.333. con un plazo de ejecución de 132 días corridos. Asi se ajusta a un monto de M$534.088 a Moneda presupuestaria Dic.2011 | 0 | 229324 | 0 | 0 | 0 | 304764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534088 | 25227 | BIP > SIGFE | 0 | 218404 | 0 | 0 | 0 | 290457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508861 | 0 | 224980 | 0 | 0 | 0 | 299202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524182 | se incluye los pagos efectuados por el Municipio Obras Civiles por un total de $304.763.878, aporte FNDR de $290.457.000, aporte Municipal $14.306.878. Equipamiento por un total de $ 229.323.333, aporte FNDR de $218.404.000, aporte Municipal $10.919.333. Ambos valores a Moneda presupuestaria del Rs de reevaluacion (DIC-2011). | [15 empty] | 0 | 336559.3918 | 0 | 0 | 0 | 447593.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784152.6148 | 788038.1637 | 0 | 338361.7333 | 0 | 0 | 0 | 449673.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788035.341 | 0 | 333407.7642 | 0 | 0 | 0 | 443090.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776498.662 | 0.49515 | -0.97608 | -1.0059 | -1.464 | -1.4643 | 1313.8725 | 749.7308 | Manualmente ajustan los valores recomendados para que incluyan el monto incluido el aporte municipal requerida para ajustar lo recomendado a la propuesta de licitación validada técnicamente. Debido a que con la re evaluación no se genera una nueva asignación presupuestaria en el FNDR se compara con la situación del RS original del proyecto. Respecto a lo programado originalmente hubo un aumento de $250.226 (dic. 2011) lo que equivale a un aumento de solamente el 0,5% respecto al presupuesto determinado en la evaluación ex ante. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA MARTA GARAY MÉNDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 555590 | 25226 | 4.54% | Aporte propio municipal M$ 25.226, a precios 2011. El motivo principal de la solicitud de aumento en el valor del proyecto, en un monto de $25.226.211, se debe a los siguientes puntos: Al primer llamado se presentó una solo propuesta, la que fue declarada Inadmisible, dado que el oferente sobrepasaba en un 39,07% el presupuesto disponible para adjudicar el ítem Obras. Se realizó un segundo llamado, y sólo se presentó un oferente. Si bien la estructura presupuestaria se adecuaba al requerimiento, sobrepasaba en $25.226.211 al presupuesto aprobado. Con la finalidad de ejecutar el proyecto, se decide realizar un aporte propio, con recursos municipales. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 555590 | 558343 | 0.49551 | La iniciativa se reevalúa durante el segundo periodo de licitación , ya que el proceso original fue declarado desierto, con el fin de ajustar a la propuesta técnicamente valorada sin solicitar nuevos aportes al FNDR la Municipalidad aporta la diferencia evaluada en $25.226 a Diciembre del 2011. Por lo cual el ajuste realizado se refiere solo a un cambio en el costo del proyecto total equivalente a un aumento de solo un 0,5%. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 692446 | 668293 | -3.4881 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 21 | 20 | -4.7619 | Real < Recomendado | De la serie de indicadores utilizados para realizar la evaluación social de la Iniciativa destaca que debido al leve aumento de costo del proyecto el VAN social disminuyó en un-3,49 % respecto al calculo obtenido en la evaluación ex ante. Del mismo modo, y sólo considerando los costos sociales por atención estos pasan de $1.817 a $1.824 lo que equivale a un aumento de solamente el 0,41%. | Debido a la baja variabilidad de costos y considerando que aun cuenta con un VAN social mayor que cero se confirma a corto plazo la correcta selección y ejecución de la alternativa de solución planteada en el estudio pre inversional, la re evaluación sin modificar tamaños ni alcances del proyecto sólo corrigió normales desviaciones presupuestarias. El plazo se extendió en 2 meses por el atraso en el despacho desde el extranjero un componente fundamental de la piscina. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092246-0 | REPOSICION ACERAS AVENIDA 21 DE MAYO, COMUNA DE TALAGANTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | TALAGANTE | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | ACERAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DE LAS ACERAS DE LA AVENIDA 21 DE MAYO, QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DE 9224M2, CONTEMPLA LA MATERIALIDAD DE BALDOSAS PARA ACERAS, EQUIPAMIENTO URBANO Y DE ILUMINACION. LA INTERVENCION SE REALIZARA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. ESMERALDA AL PONIENTE Y LA CALETERA AUTOPISTA DEL SOL AL ORIENTE EN LA COMUNA DE TALAGANTE. |  |  |  |  | 6 | 7 | EL PRIMER CONTRATO, SEGÚN DECRETO Nº 5509 del 30/12/211, FECHA DE INICIO 01/10/2011, FECHA DE TERMINO 30/12/2011 POR UN MONTO DE $ 1.825.284,00 EL SEGUNDO CONTRATO, SEGÚN DECRETO Nº 0039 DEL 05/01/2012, FECHA DE INICIO 01/01/2012, FECHA DE TERMINO 30/04/2012 POR UN MONTO $ 2.433.712,00 | 16.6667 | [16 empty] | 6 | 13 | LOS PLAZOS, SON LOS OFERTADOS POR EL OFERENTE. | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | EL PRIMER AUMENTO DE PLAZO ES DE FECHA 10.05.2012, POR 90 DÍAS, SEGÚN DECRETO Nº 4610 DE FECHA 08.08.2012 EL SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO ES DE FECHA 08.08.2012, POR 45 DÍAS, SEGÚN DECRETO Nº 6427 DE FECHA 07.12.2012 | 116.6667 | 116.6667 | El plazo ejecución de la obras consignado fue un 116,67% mayor a lo estimado originalmente, es decir, se ejecuto en más del doble del tiempo considerado, esto se debió a que la empresa adjudicada solicito aumentos de plazo. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 03/11/2011 | [14 empty] | 837293 | 0 | 837293 | 837293 | 0 | NO HUBIERON PAGOS CON RECURSOS PROPIOS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9224 | 9224 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS | En relación a las magnitudes se consigna que se ejecuto 9.224m2, que corresponde a lo recomendado ex ante. | [12 empty] | RESEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 25/10/2012 | PENDIENTE POR FALTA DE RECEPCIÓN DEL SERVIU |  | SI | 25/10/2012 |  |  | En Operación |  | MARTIN FRITZ GALLARDO | MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4020600% | 4042100% | 215 | 4063000% | 209 | NA |  | 4080900% | 179 | 4080900% | 179 | 4085000% | 41 | 4089300% | 43 | 687 | 472 | EL PROYECTO SE LICITA EN TRES OCASIONES : 1ra LICITACIÓN PUBLICADA EL 18/11/2010, SE SOLICITA RECONSIDERAR LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO AL INFORME DE EVALUACIÓN QUE SE ADJUNTA AL OFICIO.LUEGO DE UN PRONUNCIAMIENTO JURIDICO(GORE) SE PROPONE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO. 2da LICITACIÓN SE PUBLICA CON FECHA 13/06/2011, Y SE ADJUDICA POR EL GORE 05/09/2011, SE FIRMA EL CONTRATO CON FECHA 23/09/2011 Y SE APRUEBA EL CONTRATO POR DECRETO ALCALDICIO EL 13/10/2011. LA DIFERENCIA DE FECHA DEL PRIMER GASTO VARIA EN LA FECHA QUE LA UNIDAD TECNICA ENVÍA EL PRIMER PAGO (01/12/2011) Y LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO QUE FUE EL 16/12/2011 (SEGUN SAGIR). | [23 empty] | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881105 | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881105 | NO HAY OBSERVACIONES. | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837293 | CONTRATO OO.CC. POR M$ 833.034.- CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 190 DÍAS CORRIDOS. SE SOLICITAN 2 AUMENTOS DE PLAZO COMPLETANDO 135 DÍAS CORRIDOS, TOTALIZANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 325 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DEL 03/11/2011 Y CON FECHA DE TERMINO DEFINITIVA EL 23/09/2012. LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES SE CONSTITUYE CON FECHA 25/10/2012. | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837293 | 0 | BIP = SIGFE | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837293 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875987 | LA CONSULTORÍA (ASESOR TÉCNICO DE OBRAS) SE CURSA 2 PAGOS TOTALIZANDO $4.258.996.- LAS OO.CC. SE CANCELAN EN 10 ESTADOS DE PAGOS POR UN TOTAL DE $833.033.806.- QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES DE SERVIU. | [15 empty] | 6725.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384592.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391317.2746 | 0 | 6759.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283703.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290462.368 | 6284.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230071.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236356.8397 | -7.2489 | -11.1377 | -11.16 | -4.1927 |  | 134.037 | 133.3556 | El proyecto se contrató por un monto ligeramente inferior en un 7,25% a lo originalmente recomendado, esto es parte del margen y las variaciones del merado al momento de la licitación. Por otro lado, la información consignada como gasto real refleja una pequeña diferencia en relación a lo contratado de un 4%, sin embargo al revisar los pagado vs los contratado es coincidente tanto en el sistema como en sigfe, los que puede deberse al tipo de moneda registrada al momento de ingresar el gasto real. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a los datos existentes el proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 10.18 | 9.3 | -8.6444 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo ¿ eficiencia) de la evaluación original señala un CAE /USUARIO EQUIVALENTE de M$ 10,18. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones de las monedas por la iniciativa al momento de su adjudicación, se obtuvo un nuevo indicador CAE/USUARIO EQUIVALENTE de M$9,3, lo que reflejo una variación porcentual de -8,64 % | Se puede señalar que la iniciativa tuvo variaciones respecto a lo considerado originalmente, en lo referido a los plazo dado que la empresa ejecutora solicito aumentos de plazo de para la ejecución de la iniciativa, en cuanto a la rentabilidad social se muestra una pequeña variación, respectos a las magnitudes no se reflejaron variaciones de los m2 originalmente contemplado en el proyecto. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30076118-0 | REPOSICION E INSTALACION LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA LO ESPEJO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LO ESPEJO | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | INTERVENCION DEL PARQUE DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL, CONSIGNANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: - REPOSICION E INATALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL DISEÑADAS PARA HACER UN USO MAS EFICIENTE DE LA ENERGIA. - LA INSTALACION DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA PARA LAS REDES. - LA INSTALACION DE BALAST DE DOBLE NIVEL QUE PERMITA MANEJAR LA POTENCIA DE LAS LUMINARIAS SEGUN HORARIO. - 1860 LUMINARIAS DE 100W SAP BDNP, 1318 LUMINARIAS 150W SAP BDNP, 1700 LUMINARIAS 250W SAP BDNP Y 122 PROYECTORES DE ÁREA 250W SAP. EN TOTAL 5.000 LUMINARIAS.- | 0 |  |  |  | 7 | 1 | Dierencias tecnicas en terreno y la georeferenciación | -85.7143 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 7 | 4 | LA empresa tuvo deficiencias técnica en su implementación que significo multas a la empresa adquidicada | -42.8571 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 meses sin tiempos muertos | -50 | -50 | Las obras civiles se ejecutaron en un plazo menor al recomendado, lo que implica un sobre estimación de los plazos. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 02/05/2011 | [14 empty] | 1349797 | 0 | 1349797 | 1349798 | -1 | 1.347.090 ese el monto contratado finalmente | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 5000 | 5000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias entre los adquidicado y lo realizado, distinto es el tipo de trabajo y su eficiencia | El proyecto se ejecutó de acuerdo a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Incapacidad tecnica para efectuar las obras contempladas | 04/10/2011 | Se corregin en parte las observaciones realizadas | 31/10/2011 | SI | 11/06/2013 | Se tuvo que re-adjudicar la mantención del proyecto ya que ELEC no cumplía con lo estipulado |  | En Operación |  | ESTEBAN BARRERA | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3963900% | 3963900% | 0 | 3984300% | 204 | 4068300% | 840 | 4101100% | 328 | 4064500% |  | 4065800% | 13 | 4075100% | 93 | 1112 | 1112 | Diferencias entrega de información por parte de la Unidad Técnica | [23 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1232375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239875 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1232375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239875 | Sin Observaciones | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350347 | Diferencias entrega de información por parte de la Unidad Técnica | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349797 | -1 | BIP = SIGFE | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349798 | 7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460176 | Diferencias entrega de información por parte de la Unidad Técnica | [15 empty] | 12763.1745 | 0 | 0 | 0 | 911.7561 | 2247054.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260728.9674 | 0 | 11629.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070094.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081724.1401 | 9940.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050934.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060875.1284 | -7.918 | -8.8402 | -8.7278 | -1.0015 |  | 412.175 | 410.1869 | - El costo efectivo del proyecto resulto un 8.8% menor al valor recomendado, resultando mas efeciente la solución implementada. - Los gastos reales fueron un 1% menores a lo contratado, lo cual es una diferencia marginal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto se ejecuto de acuerdo a las magnitudes y especificaciones tecnicas recomendadas. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 347050 | 338621 | -2.4288 | Real < Recomendado | [5 empty] | Cabe destacar que el cuando se recomendó el proyecto el sistema solo permitía como indicador de resultado para este tipo de proyectos VAN y TIR, para no omitir este campo se ingreso el valor del indicador pero que correspodía al CAE. El recálculo del indicador en moneda del mismo valor y tada de 6%, arroja la solución implementada resulta un 2,43% mas barata y por tanto más efeciente. | - El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado en magnitud. - El costo de ejecución resultó un 7,8 % mas barato, lo que hace mas eficiente la solución, pero indica una sobre valoración del presupuesto de obras recomendado. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085709-0 | INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES EN ÁREAS VERDES, ESTACION CENTRAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | PARA LOS PEATONES, EL ALUMBRADO PÚBLICO ENTREGA VIRTUDES TRANQUILIZADORAS, GENERANDO UN SENTIMIENTO DE SEGURIDAD. EL TEMOR A LOS ACTOS DELICTUALES, ALGUNAS VECES ES MUY FUERTE, EN ESPECIAL EN AQUELLOS LUGARES DE LA CIUDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD COMO INSEGUROS. Y QUE SON LOS MÁS UTILIZADOS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 528 FOCOS DE HALURO METÁLICO DE 100 W DE POTENCIA Y 278 POSTES DE DOBLE GANCHO EN 58 PLAZAS Y ZONAS DE RECREACIÓN DE LA COMUNA. | 78310 | [19 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 2 | 5 | La Ficha IDI tiene un plazo recomendado de 120 días, sin embargo la empresa que se adjudicó las obras, ejecutó el proyecto en 90 días. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | No hubo aumentos de plazo. El plazo de ejecución, menor al recomendado, es el plazo que la empresa ofertó en la licitación. | 25 | 25 | El plazo de ejecución consignado fue un 25% mayor a lo estimado originalmente. Sin embargo, no existen antecedentes que expliquen esta variación ya que se observa una inconsistencia en las observaciones realizadas por la Unidad Técnica, quien señala que el plazo de implementación de las obras fue mejor al recomendado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/03/2012 | [14 empty] | 445766 | 0 | 445766 | 445766 | 0 | Este proyecto no tuvo aumentos ni disminuciones de obra, por lo que el monto contratado de $ 445.766.213 fue lo que costó realmente la ejecución. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 528 | 528 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias entre lo recomendado y lo contratado. El proyecto permitió la instalación de 278 postes y 528 luminarias de 100 w de potencia. | En relación a las magnitudes no registra variación ya se ejecuto las 528 unidades correspondiente a los recomendada ex ante | [12 empty] | Se firmó originalmente un acta de recepción con observaciones el día 10 de julio del 2012. En ella se solicitaba que la empresa enumerara la postación nueva y que reparara luminarias en 5 áreas verdes. Al cabo de 13 días, la empresa resolvió las observaciones y se procedió a la firma del acta de recepción sin observaciones. | 23/07/2012 | De acuerdo al punto 10.4 de las normas generales, la recepción definitiva debe firmarse 24 meses después de la recepción provisoria. A la fecha de la presente evaluación ex-post, aún no ha sido solicitada por la empresa. |  | SI | 25/07/2012 | Algunos actos vandálicos han destruido las luminarias, pero claramente no es atribuible al proyecto. |  | En Operación |  | NICOLE SAN MARTIN ROVIROSA | MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4057700% | 4057700% | 0 | 4079300% | 216 | 4086400% | 71 | 4097600% | 112 | 4097600% | 112 | 4099500% | 19 | 4111600% | 121 | 539 | 539 | Demoras en tramitaciones de la Unidad Técnica. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 522567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 522567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522728 | No hay. | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 455766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455927 | No hay. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445766 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460854 | No hay. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4611 | 829228.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829483.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657719.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657719.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650443.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650443.4369 | -20.7074 | -21.5845 | -21.5604 | -1.1062 |  | 1231.9004 | 1231.9004 | El proyecto se contrató por un monto inferior en un 20,71% a lo originalmente recomendado, situación que no da cuanta la institución técnica y financiera. En relación al monto contratado vs lo realmente gasto existe una minúscula variación que equivale a un 1,1% menor al monto contratado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a los datos existentes el proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 99256702 | 99251083 | -0.0056611 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo ¿ eficiencia) de la evaluación original señala un CAE de 99.256.702. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones de las monedas por la iniciativa al momento de su adjudicación, se obtuvo un nuevo indicador CAE de 99.251.083, con una variación porcentual de -0,01 % | Se puede señalar que la iniciativa no tuvo gran variaciones respecto a lo considerado originalmente, en lo referido a los plazos solo se ejecuto un 25% de mayor plazo, lo que es parte de lo normal en todo tipo de proyectos. Llama la atención que el monto recomendado estuvo sobre los contratado en un 20% . lo que implica que el proyecto estuvo sobre valorado. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094746-0 | CONSTRUCCION SIST. LUMINARIAS VIALES EL MARISCAL, ET . II,LA PINTANA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA PINTANA | 2014 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL PROYECTO SE JUSTIFICA DADO QUE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS GRANADOS Y EL LIMITE COMUNAL NO HAY ILUMINACIÓN, SIENDO ESTA AVENIDA ALTAMENTE TRANSITADA, YA QUE CONECTA CON LAS COMUNAS DE PUENTE ALTO Y SAN BERNARDO. | PROYECTA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN CALLE EL MARISCAL DEL TIPO LED DE ALTA EFICIENCIA DE 150 WATTS, EN POSTES TROCOCÓNICOS A UNA ALTURA DE 10 MTS LIBRES Y CONECTADAS A EMPALMES MONOFÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN TOTAL SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 87 LUMINARIAS. | 6566 | [23 empty] | 3 | 3 | Decreto Nª 1900/49/1618 de fecha 28 septiembre de 2012, que aprueba Contrato de fecha 25 septiembre de 2012. Decreto Nª 1900/114/2187 de fecha 26 sdiciembre de 2012, que aprueba modificación de Contrato de fecha 03 de diciembre de 2012. Esta modificación consistió en un aumento de plazo de 15 días corridos. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Las causas del aumeto de plazo se debió que la importanción de equipos de China sufrió un retraso. | 0 | 0 | La unidad técnica consigna que el ejecutor solicito aumento de plazo en 15 días, sin embargo, el tiempo recomendado es coincidente con lo realmente ejecutado. Las causas del aumeto de plazo se debió que la importanción de equipos de China sufrió un retraso. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 01/10/2012 | [14 empty] | 82374 | 0 | 82374 | 82374 | 0 | Decreto Nª 1900/49/1618 de fecha 28 septiembre de 2012, que aprueba Contrato de fecha 25 septiembre de 2012. El monto total del contrato es de $ 82.373.725 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 87 | 87 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificaciones de obras. | En relación a las magnitudes no registra variación ya se ejecuto las 87 unidades correspondiente a los recomendada ex ante. | [12 empty] | Sin observaciones | 21/12/2012 | Se realizará el 19 de diciembre de 2014. |  | SI | 21/12/2012 | Los accidentes de vehículos que en alguna oportunidad han chocado los postes. Estos daños han sido menores, dado que los postes tienen una barrera de protección. |  | En Operación |  | ALBERTO ABUD CONTRERAS | MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4075300% | 4075300% | 0 | 4094200% | 189 | NA |  | 4117700% | 235 | 4117700% | 235 | 4119200% | 15 | 4131200% | 120 | 559 | 559 | Demoras en los Decretos por parte de la Unidad Tecnica | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123499 | Ajuste Moneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374 | No hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84854 | No hay | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195972.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195972.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119761.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119761.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119761.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119761.8495 | -38.8884 | -38.8884 | -38.8884 | 0 |  | 1376.573 | 1376.573 | El proyecto se contrató por un monto inferior en un 38,89% a lo originalmente recomendado, situación que no da cuanta la institución técnica y financiera. Llama la atención la gran diferencia que existe en este tipo de proyectos, lo que implica que el proyecto estuvo sobre valorado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a los datos existentes el proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13601 | 17847 | 31.2183 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo ¿ eficiencia) de la evaluación original señala un CAE de 13.601 Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones de las monedas por la iniciativa al momento de su adjudicación, se obtuvo un nuevo indicador CAE de 17.847, con una variación porcentual de 31,22 % | Se puede señalar que la iniciativa no tuvo variaciones respecto a lo considerado originalmente en los plazos. Sin embargo, llama la atención que el monto recomendado estuvo sobre los contratado en un 38,89% lo que implica que el proyecto estuvo sobre valorado. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095023-0 | REPOSICION ESTADIO SARGENTO ALDEA, COMUNA DE LA GRANJA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA GRANJA | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | LOS ALTOS NIVELES DE SEDENTARISMO EN LA GRANJA HAN LLEVADO AL MUNICIPIO A ELABORAR ESTE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ESTIMULAR EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL Y PARTICIPATIVO, INCREMENTANDO CON ELLO LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. | LAS OBRAS CIVILES SE EJECUTARÁN A TRAVÉS DE UNA EMPRESA CONTRATISTA ADJUDICADA MEDIANTE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA. SE CONSULTA COMO PARTIDAS PRINCIPALES LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN, GRADERÍAS, BAÑOS Y CAMARINES. SE CONSIDERA ADEMÁS LA CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO DE OBRAS PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE OBRAS EN LA INSPECCIÓN. | 35853 |  |  |  | 6 | 9 | Según contrato efectuado el 11-09-2012 se establece que los servicios de consultoría tendrán un plazo de 6 meses determinando en término para el día 31-03-2013. Situación que fue cumplida a cabalidad. OBS: (Municipalidad Indica 6 meses pero corresponde a contabilizar 9 - MDS) | 50 | 6 | 9 | Esto se explica en detalle en el ítem de Obras Civiles, ya que el contrato contempla los 3 ítems (obras civiles, equipos y equipamiento). | 50 | 6 | 9 | Esto se explica en detalle en el ítem de Obras Civiles, ya que el contrato contempla los 3 ítems (obras civiles, equipos y equipamiento). | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 | Se realizó el proceso de compras sin problemas y se rindió el gasto sin problemas. | 0 | 6 | 9 | A través del Ord. N° 64 de fecha 23-01-2013 se informa al GORE de 2 problemáticas surgidas en la primera etapa de ejecución: 1° Situación ocurre cuando el Club Deportivo "Central Oriente" se opone al retiro de la sede emplazada al interior del recinto. Aunque hubieron acuerdos anteriores donde se le entregaría en exclusivo salas de reuniones consideradas en el nuevo proyecto. Esta situación ocasionó que la SECPLA readecuara el proyecto a las nuevas condiciones de manera de no trasladar la sede por el valor histórico de la sede en la población Joao Goulart. 2° Surge de manera paralela al anterior y se refiere a la poca claridad de las dimensiones reales del terreno perteneciente al IND, ya que en deslinde sur del terreno existe una construcción entregada por el Municipio en comodato a la organización denominada "Uniendo Mundos". En ambos casos y dadas las nuevas condiciones del terreno, se efectuaron las respectivas adecuaciones y luego de varias reuniones en terreno con DOM, la empresa y finalmente en las oficinas del IND se llegó a consenso de la mejor alternativa que permitió emplazar todas las construcciones del proyecto sin movilizar la sede y adecuando las dimensiones del terreno IND. Esto significó un aumento de plazo por 30 días corridos según consta en el D. A. N° 732 de fecha 12-03-2013 Un segundo aumento de 45 días corridos se explica en el Ord. 390 de fecha 22-05-2013. Con el objeto de materializar las modificaciones del proyecto con aumentos y disminuciones de partidas, según consta en el cuadro resumen que se adjunta en el mencionado Ord. 390. Situación que se formaliza a través del D. A. N° 1497 de fecha 22-05-2013. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 11 | 12 | 1 | En la información detallada en las observaciones del ítem Obras Civiles se explican las diferencias de plazos entre lo recomendado y lo real, incluyendo tiempo muerto. | 37.5 | 50 | El plazo entre lo recomendado en el análisis ex ante y lo real experimentado tuvo variaciones según como se indica: * Consultorías se recomendaron 6 meses pero se termina ajustado para un periodo de 9 meses el cual corresponde a la duración de la ejecución del proyecto. Comos e buscaba apoyar la inspección técnica esta se ajusta a un plazo equivalente al desarrollo físico de la iniciativa. el aumento del plazo de obras civiles tiene como justificación el hecho de que el Club Deportivo "Central Oriente" se opuso al retiro de una sede emplazada al interior del recinto, aunque hubieron acuerdos anteriores donde se le entregaría en exclusivo salas de reuniones consideradas en el nuevo proyecto. Esta situación ocasionó que la SECPLA de la Granja ajustara el proyecto a las nuevas condiciones de manera de no trasladar la sede por el valor histórico que le entregaba a tal edificación los habitantes de la población Joao Goulart. Además de lo anterior y de manera paralela a lo anterior y se experimentó poca claridad en las dimensiones reales del terreno perteneciente al IND, ya que en deslinde sur del terreno existe una construcción entregada por el Municipio en comodato a la organización denominada "Uniendo Mundos". En ambos casos y dadas las nuevas condiciones del terreno, se efectuaron las respectivas ajustes en obras y luego de varias reuniones en terreno con DOM, la empresa y finalmente en las oficinas del IND se llegó a consenso de la mejor alternativa que permitió emplazar todas las construcciones del proyecto sin movilizar la sede y adecuando las dimensiones del terreno IND. Esto significó un aumento inicial de plazo por 30 días corridos según consta en el D. A. N° 732 de fecha 12-03-2013 Un segundo aumento de 45 días corridos se explica en el Ord. 390 de fecha 22-05-2013. Con el objeto de materializar las modificaciones del proyecto con aumentos y disminuciones de partidas, según consta documento. En lo que refiere a equipos y equipamiento donde se observan las más grandes diferencias de plazos (50%), tiene justificación a que la ejecución se realizó en un solo contrato que incluía obras civiles, equipos y equipamiento, por lo tanto los plazos de obras civiles han sido atribuidos a los de equipos y equipamiento. y no corresponde a un error de estimación en la etapa ex ante. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 23/10/2012 | [14 empty] | 766723 | 313 | 767036 | 767037 | -1 | El contrato firmado el día 16-10-2012 establece un monto total de $760.359.431.- El desglose según la oferta económica se presenta de la siguiente manera: Obras Civiles: $736.733.766.- Equipamiento: $22.144.115.- Equipos: $1.481.550.- El Ord 1380 de fecha 07-06-2013 responde (Ord. 390 de fecha 22-05-2013) y autoriza modificaciones con la consecuencia de disminución de costos de la Asignación de Obras Civiles, según el siguiente detalle: Obras Civiles contratadas originales $736.733.766.- Obras Civiles (Aumentos de Obras) $6.353.859.- Obras Civiles (Obras extraordinarias) $16.621.366.- Obras Civiles (Disminuciones de Obras) $23.811.622.- Total $735.897.369.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8401 | 7558 | 89.9655 | Real < Recomendada | [5 empty] | Las causas de las diferencias entre la magnitud recomendada y la corregida se plantean en detalle en el ítem de Plazos de Obras Civiles. | Debido a ajustes en obras del proyecto y según acuerdo con la unidad financiera se procedió a disminuir algunos ítems de partidas y áreas complementarias del proyecto, tales cambios no afectan la naturaleza de la iniciativa de inversión. Las partidas disminuidas son las siguientes: Maicillo, Cierre Perimetral, Reparación Placas, Reja Metálica cancha, Muro albañilería, Baldosa, Césped, Cerámica, Escaños. Las cuales se detallan en informe enviado al GORE a través del Oficio 390 de fecha 22/05/2013 y aprobado mediante Ord. N° 1380 de fecha 07/06/2013. De esa manera cambia la intervención de 8.401 mt2 a 7.558 mt2, una disminución del 10% aproximadamente. | [12 empty] | Esta Acta se emitió una vez subsanada las observaciones emitidas en Acta de Observaciones de fecha 25-07-2013. | 14/08/2013 | Se estima que un año y 60 días posterior a la fecha del Acta de Recepción Provisoria se formalizará la Recepción Definitiva |  | SI | 19/08/2013 | La administración de recinto no presenta observaciones respecto de situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | ROMINA FLORES MARTINEZ | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4091800% | 4091800% | 0 | 4091200% |  | 4118300% | 271 | 4118300% | 0 | 4119800% | 15 | 4120500% | 7 | 4121400% | 9 | 296 | 296 | Tiempos producto de demoras de la Unidad Técnica en la firma y confección de documentos. | [23 empty] | 6894 | 22094 | 1911 | 0 | 300 | 714303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745502 | 6894 | 22094 | 1911 | 0 | 300 | 714303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745502 | Sin Observaciones | 7200 | 22144 | 1482 | 0 | 313 | 736734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767873 | Sin Observaciones | 7200 | 22144 | 1482 | 0 | 313 | 735897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767036 | -1 | BIP = SIGFE | 7200 | 22144 | 1482 | 0 | 313 | 735898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767037 | 7454 | 22811 | 1527 | 0 | 327 | 758054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790173 | Sin Observaciones | [15 empty] | 10623.5115 | 34046.8934 | 2944.1537 | 0 | 462.935 | 1100739.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148816.9599 | 0 | 10623.5115 | 32673.6137 | 2186.2388 | 0 | 461.5236 | 1087037.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132982.6069 | 10519.0688 | 32195.1534 | 2155.1883 | 0 | 461.5236 | 1069906.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115237.2357 | -1.3783 | -2.923 | -2.8011 | -1.5663 |  | 147.5572 | 141.5594 | Las consultorías experimentan una leve diferencia entre lo programado y lo gastado realmente equivalente a menos de 1 punto porcentual. Similar es el comportamiento de la partida de gastos administrativos. Respecto a los contratos de elemento físicos se debe considerar que fueron firmados el día 16-10-2012, estos establecen un monto a suma alzada por un total de $760.359.431. El desglose según la oferta económica se presenta de la siguiente manera: * Obras Civiles: $736.733.766. el cual luego de diversas modificaciones termino en un monto nominal de Total $735.897.369.- * Equipamiento: $22.144.115.- * Equipos: $1.481.550.- Considerando el análisis a moneda Dic, 2011, las partidas de equipamiento y equipos tuvieron disminuciones entre el gasto y lo recomendado equivalente a una variación porcentual de -5,44% y -26,8% respectivamente, causado por mejores precios en la etapa de licitación. Ahora bien, la partida de obras civiles presenta una disminución porcentual entre gasto y recomendación del -2,8%, pero tal diferencia tan significativa tiene dos componentes base; uno de ellos se explica por un buen precio en al adjudicación del proyecto y otro se justifica en gran medida por la diferencia en tamaño de la intervención realmente ejecutado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PABLO ANDRES SEPULVEDA VALDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 813963 | -10123 | -1.244% | Las partidas disminuidas son las siguientes: Maicillo, Cierre Perimetral, Reparación Placas, Reja Metálica cancha, Muro albañilería, Baldosa, Césped, Cerámica, Escaños. Las cuales se detallan en informe enviado al GORE a través del Oficio 390 de fecha 22/05/2013 y aprobado mediante Ord. N° 1380 de fecha 07/06/2013. *Obs: en funcion de la explicacion de la unidad tecnica y financiera se modifica el monto de disminución a M$10.123 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Considerando el monto total de la recomendación a moneda presupuestaria por $M 778.605, de los cuales 746.020 corresponden a obras civiles. El contrato firmado el día 16-10-2012 establece un monto adjudicado por un total de M$760.359. donde se contratan Obras Civiles por: M$736.734 Luego de diversos ajustes se paga en gastos por obras civiles un monto de M$735.897, equivalente a una reducción de aproximadamente de 10 millones de pesos. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | A una tasa del 6% social, el costo anual por usuario equivalente recomendado en la evaluación de la iniciativa correspondía a $1.585 pesos, como el gasto fue inferior a lo programado en algunas partidas se actualiza el indicador de rentabilidad social a $1.559 pesos, equivalente a una reducción del 1,66% respecto a lo recomendado originalmente. Tal cálculo confirma la correcta selección de la alternativa seleccionada considerando que la alternativa desechada en la evaluación ex ante contaba con un indicador de rentabilidad social, CAE/UE, de $1.978 pesos por hora deporte. | El proyecto tiene en general una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, los contratos y gastos se encuentran bien documentados y no cuenta con un proceso de re evaluación. la diferencia principal consiste en que por los motivos mencionados y justificados por la unidad técnica no se ejecuta en el proyecto en el tamaño original, independiente de que la superficie principal del proyecto(cancha de fútbol) no haya sido intervenida lo que no altera el rendimiento de la iniciativa, si hay diferencias en las obras deportivas complementarias que justifican a su vez las variaciones en plazos en ejecución de obras civiles los cuales han experimentado un aumento de 3 meses respecto a lo recomendado. El proyecto se encuentra operando normalmente y entregando servicios a la comunidad desde el 19 de Agosto del 2013. La administración de recinto no presenta observaciones respecto de situaciones que afecten la normal operación del proyecto. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30103125-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR LO ALVARADO, CURACAVI | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | CURACAVI | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 126 CASETAS SANITARIAS EN EL SECTOR DE LO ALVARADO, SECTOR VULNERABLE Y RURAL DE LA COMUNA DE CURACAVI | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE UN COLECTOR ALCANTARILLADO TIPO PUBLICO CON CONEXION AL SISTEMA DE TRATAMIENTO PROYECTADO, CON EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DISPOSICION FINAL DE LIQUIDOS A CANAL DE DERRAME. SE CONTEMPLA LA EJECUCION DE OBRAS PARA IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN PARA 92 FAMILIAS ACTUALES Y 34 ESPERADAS QUE LLEGARÁN POR PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL, SUMANDO UN TOTAL DE 804 PERSONAS APROXIMADAMENTE. LA ETAPA CONTEMPLA: - INSTALACIÓN DE FAENAS. - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOTES CON SERVICIOS. - INSTALACIONES DOMICILIARIAS. - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOTES CON SERVICIO CON SERVICIO (RELLENO POZOS NEGROS). - OBRAS DE ALCANTARILLADO. - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS. - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, EN FRACCIÓN DE TERRENO DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL. - URBANIZACIÓN ELÉCTRICA. - ASEO FINAL Y ENTREGA. | 804 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [22 empty] | 18 | 12 | EL PLAZO ORIGINAL CONTEMPLABA 18 MESES, EN LA LICITACION PROPUESTA PUBLICA "CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR LO ALVARADO CURACAVI" LA EMPRESA INEXCA S.A RUT 96.754.710-7 OFERTO COMO PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS CORRIDOS. SE INFORMO VIA ORDINARIO Nº 791/2011 AL GOBIERNO REGIONAL CON LOS ANTECEDENTES DE DICHA LICITACION, A LO QUE SE RESPONDIO VIA ORDINARIO Nº 04371 DE FECHA 25.11.2011 DESDE EL GORE QUE NO HABIA INCOVENIENTE EN LA QUE LA I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI EN SU CALIDAD DE U.T ADJUDIQUE A LA EMPRESA ANTERIORMENTE DESCRITA POR LOS MONTOS Y PLAZOS EXPUESTOS EN DICHO ORDINARIO | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 18 | 18 | 12 | 12 | 0 | EL PLAZO ORIGINAL CONTEMPLABA 18 MESES, EN LA LICITACION PROPUESTA PUBLICA "CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR LO ALVARADO CURACAVI" LA EMPRESA INEXCA S.A RUT 96.754.710-7 OFERTO COMO PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS CORRIDOS. SE INFORMO VIA ORDINARIO Nº 791/2011 AL GOBIERNO REGIONAL CON LOS ANTECEDENTES DE DICHA LICITACION, A LO QUE SE RESPONDIO VIA ORDINARIO Nº 04371 DE FECHA 25.11.2011 DESDE EL GORE QUE NO HABIA INCOVENIENTE EN LA QUE LA I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI EN SU CALIDAD DE U.T ADJUDIQUE A LA EMPRESA ANTERIORMENTE DESCRITA POR LOS MONTOS Y PLAZOS EXPUESTOS EN DICHO ORDINARIO | -33.3333 | -33.3333 | El plazo recomendado ex ante, contemplaba 18 meses, en la licitación propuesta publica la empresa oferto como plazo de ejecución 365 días corridos, lo cual fue el tiempo que demoró la ejecución. Por lo anterior, el proyecto podía haberse recomendado en un menor tiempo, ya que las obras se realizaron en un 33.33% menos del tiempo recomendado en ex ante. | Variación de -50% al -30% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 21/12/2011 | [14 empty] | 1020913 | 0 | 1020913 | 1020914 | -1 | NO HAY OBSERVACIONES | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 126 | 126 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS ENTRE EL PROYECTO ORIGINAL Y EL FINAL | El proyecto se ejecuta según el alcance y tamaño recomendado en la etapa Ex Ante. No existen variaciones que deban ser justificadas y que afecten el dimensionamiento y/o rendimiento esperado de la iniciativa de inversión en análisis. | [12 empty] | OBSERVACIONES GENERALES CONEXION ELECTRICA RETRASADA POR PARTE DE EMELECTRIC INFORMES DE LABORATORIOS - ESPERAR RESULTADO DE TRES INFORMES DE AGUA. FALTA TRANSFORMADOR DE PLANTA IMPULSORA Y POSTRACION FALTA SELLO VERDE INSTALACION DE GAS | 21/12/2012 | EL TERMINO DE CONTRATO DIFIERE DE LA RECEPCION DEFINITIVA, DADO QUE LA EJECUCION DE LA OBRAS SE CONTEMPLAN 365 DIAS DE CORRIDO, POSTERIOR A ELLO SE EMITE LA RECEPCION PROVISORIA, Y COMO BOLETA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS TIENE UN AÑO DE PLAZO, EL CONTRATO TIENE UN AÑO ADICIONAL A SU TERMINO EN TERRENO. POR EL AÑO QUE SE DEBE RESGUARDAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS. | 20/12/2013 | SI | 21/12/2012 | NINGUNA |  | En Operación |  | CARLOS VASQUEZ ALVAREZ | MUNICIPALIDAD DE CURACAVI |  |  |  |  | 4066000% | 4066000% | 0 | 4061300% |  | 4098400% | 371 | 4089800% |  | 4089800% |  | 4089800% | 0 | 4098400% | 86 | 324 | 324 | Demoras en las fechas por la Unidad Técnica. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021659 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208000 | Monto efectivo del contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020913 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066719 | Sin Observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621205.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621205.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782381.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782381.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505552.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505552.1318 | 9.9417 | -7.1338 | -7.1338 | -15.5314 |  | 11948.8264 | 11948.8264 | En el análisis de los montos programados en la etapa ex ante, con respecto a los contratos y el gasto real, entrega como conclusión que los presupuestos utilizados en la etapa ex ante, fueron acertados, habiendo sólo una diferencia de -7.13%, es decir se gastó menos de lo recomendado inicialmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PABLO ANDRES SEPULVEDA VALDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | LAURA DUTZAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones, ejecutándose con la recomendación de su primer RS, el cual fue emitido el año 2010 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73937 | 71067 | -3.8817 | Real < Recomendado | [5 empty] | A una tasa social de un 6%, el costo anual equivalente recomendado en la evaluación de la iniciativa, correspondía a M$73.937, como el gasto fue inferior a lo programado, se actualiza el indicador de rentabilidad social a M$71.067, equivalente a una reducción del 3.88% respecto a lo recomendado originalmente. Este cálculo, confirma la correcta selección de la alternativa seleccionada, considerando que la alternativa desechada en la evaluación ex ante contaba con un indicador de rentabilidad social de CAE M$75.90. | El proyecto se ejecutó con cambios menores, tiene una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, los contratos y gastos se encuentran bien documentados Los plazos tienen variación, ya que el proyecto estaba programado para 18 meses y demoró 12 meses, teniendo 6 meses extra lo recomendado. La variación de Gastos Reales vs Contratados es de un -7.13%. Se ejecuta en el tamaño y alcance definido originalmente. El proyecto se encuentra operando normalmente y entregando servicios. | LAURA DUTZAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077233-0 | CONSTRUCCION III CENTRO DE SALUD, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CESFAM PARA LA COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL,CON CAPACIDAD PARA 30.000 BENEFICIARIOS DEL SISTEMA PUBLICO DE SALUD, CON UN PMA DE 2.222,28 MTS2. CON UNA VIDA ÚTIL DE 30 AÑOS. EL PROYECTO SE EMPLAZARA EN UN LOTE DESTINADO A EQUIPAMIENTO; SEGÚN PLAN REGULADOR. | 0 |  |  |  | 11 | 12 | La variación de un mes de debió al aumento de plazo del contrato de Obras Civiles, por lo cual se debió mantener la Inspección Técnica por un mes adicional. | 9.0909 | 1 | 2 | El plazo recomendado no fue bien estimado | 100 | 5 | 2 | El plazo recomendado consideraba el proceso completo desde la confección de bases con sus respectivas especificaciones técnicas, hasta la recepción conforme y pago respectivo. | -60 |  |  |  |  | 11 | 1 | El gasto corresponde a ploteo de planos para la Inspección Técnica de Obras | -90.9091 | 12 | 29 | El primer contrato por la construcción del CESFAM, tuvo un plazo real de 13 meses. Posteriormente se realizó un nuevo contrato, para obras menores , mediante Orden de compra N° 775-678-SE13con fecha de 27/12/2013, por un monto de M$34.467, por un plazo de 35 días. terminando en febrero del 2014. | 141.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 29 | 29 | 0 | Los tiempos muertos , se deben al períódo que transcurrió entre el primer contrato y segundo contrato por obras menores, cuyas obras fueron solicitadas una vez que entró en operación el CESFAM, ya que se constaba con la disponibilidad de un saldo y la necesidad de ampliar una bodega del CESFAM. | 141.6667 | 141.6667 | Los tiempos muertos , se deben al período que transcurrió entre el primer contrato (por 13 meses) y segundo contrato por obras menores, cuyas obras fueron solicitadas una vez que entró en operación el CESFAM, por la necesidad de ampliar una bodega del CESFAM y áreas de circulación, lo cual fueron obras extraordinarias al proyecto recomendado. De todas maneras, la variación ex ante, la cuál recomendaba 12 meses, tomó 17 meses más en llevarse a cabo al 100%, lo que implica que un proyecto de esta envergadura, podría tomar más tiempo del recomendado en realizar las obras civiles o al tener múltiples contratos en obras civiles, este demoró más de lo proyectado. También hay que tomar en cuenta que el proyecto fue recomendado favorablemente el año 2009 y durante su ejecución tuvo variaciones en el cambio de programación. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 17/01/2011 | [14 empty] | 2288029 | 198 | 2288227 | 2346012 | -57785 | * El item Consultorías, presenta una diferencia del total gastado y lo informado en el SIGFE, por un monto de M$12.362, el cual corresponde al pago total efectuado al Sr. Daniel Martínez, profesional que se desempeñó como Inspector Técnico, durante todo el período de la Obra, por un monto mensual de M$1.111. La diferencia se produce por modificación de la Ficha IDI del 2012, por parte del MINSAL, donde contemplaba un valor de M$13.881, lo cual concuerda con Decreto de Hacienda 295/2012. *El Item Obras Civiles, presenta una diferencia de M$ 45.425.- entre total gastado y total SIGFE, esta corresponde al gasto por concepto de demolición del colegio que existía, donde se emplazó el nuevo CESFAM. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2027 | 2347 | 115.7869 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia de 320 mts2. entre la magnitud recomendada, la cual correspondía al PMA del MINSAL 2.027mts2. y los 2.347, está dada por: 1.- Ampliación de bodega de 51 mts2. 2.- La diferencia de 269 mts2., corresponde a áreas de circulación | La diferencia de 320 mts2. entre la magnitud recomendada, la cual correspondía al PMA del MINSAL 2.027mts2. y los 2.347, está dada por: 1.- Ampliación de bodega de 51 mts2. 2.- La diferencia de 269 mts2., corresponde a áreas de circulación. | [12 empty] | Con fecha 11/04/2013, se realiza Recepción Provisoria con Observaciones. siendo las Observaciones Generales las siguientes: *Despegadas campanas de llaves de paso en varios recintos. *No encienden algunas luces de pasillos. * Puerta acceso de Urgencia del exterior, no abre en 90°. NOTA: La Recepción Provisoria del contrato por obras menores, tuvo la Recepción Provisoria Sin Observaciones, el día 15/04/2014. *Falta lechada de piso en general. del 1 piso. *Alinear luminarias acceso principal *Lijar pisos manchados en holl del 2 piso. * En cubierta sellar hojalateria de ductos cortados y otros sin sello *Sellar zona de cubierta con encuentro de muros. *Lijar muro de pilares de hormigón a la vista, en acceso principal *Falta alarma sonora en puertas *Falta instalar carteles de entrada de vehículos. Faltan persianas de acuerdo a AT. Se le da un plazo de 29 días a la empresa, para que levante observaciones. *La empresa termina los trabajos el día 30/04/2013. * La Comisión con fecha 7/5/2013, firma Acta de Recepción Provisoria. NOTA. la Recepción Provisoria sin observaciones, del contrato adicional por obras menores, se realizó el día 15/04/2014. | 07/05/2013 | La Recepción Definitiva, sin observaciones se realizó el 26/06/2014 | 26/06/2014 | SI | 01/10/2013 | Por la no dotación de cargos por parte del MINSAL, el SSMC ha tenido que hacer contrataciones vía honorarios. |  | En Operación |  | YENI FERNÁNDEZ ROA | SERVICIO SALUD METROP. CENTRAL | LAURA DUTZAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4005900% | 4046500% | 406 | 4063100% | 166 | 4082600% | 195 | 4077100% |  | 4077100% |  | 4082700% | 56 | 4082700% | 0 | 768 | 362 | El primer contrato del proyecto, fue por Resolución Exenta N°674 de fecha 31/12/2010, por un monto de S 45.427.774.- a empresa Miguel Muñoz Parada, por concepto de demolición del colegio Embajador Quintana, donde se emplazaría nuevo CESFAM, en la comuna de Estación Central. | [23 empty] | 12585 | 100686 | 120823 | 0 | 1582 | 1918327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154003 | 13478 | 107827 | 129392 | 0 | 1695 | 2054369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306761 | Sin observaciones | 15729 | 73605 | 129663 | 0 | 198 | 2126817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346012 | NOMBRE PROVEEDOR MONTO $ Daniel Enrique Martinez Concha RUT: 03.357.281-6 = $14.028.888 Arbec Ingenieros S.A, RUT: 76.585.760=-= $ 1.700.000 Max Huber S.A, RUT: 80.470.300-4= $197.698 Municipalidad Estación Central (Permiso Edificación)= $5.331.986 INGENIERIA DICTUC = $ 140.000 CHILECTRA= $ 6.372.321 CHILECTRA= $ 484.428 EQUIMED ELECTRONICA LTDA = $7.021.000 ECOCLINIC LTDA =$ 735.420 ELECTROMED LTDA= $ 12.450.000 EXPRO S.A= $ 6.732.088 GEMCO MACHINERY S.A = $ 6.868.680 ARQUIMED S.A= $ 36.704.741 INDURA = $457.317 IND. METAL ACONCAGUA LTDA= $15.704.063 INVERSIONES BRIESTER LTDA. = $ 2.815.540 IVENS = $ 790.969 SOC. DE MANUFACTURA EQUIPOS DENTALES LTDA= $ 48.429.430 MEDITEC = $ 6.407.555 PABLO CARTENS = $9.065.142 TEGNIGEN S.A = $3.748.500 SOCOFAR = $ 9.877.595 SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO SINAMED = $ 470.050 PRODIAGNOSTICO LTDA = $309.400 PROMEX S.A = $ 631.033 REICH LTDA = $ 3.963.343 SERVICIOS ASESORIAS SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA = $.072.242 TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. = $ 28.501.841 GLOBAL HELHCARE CHILE = $ 511.700 Sociedad Constructora Jorge Orellana Lavanderos y Cia. Ltda. = $ 2.022.390.818 Aguas Andinas = $418.004 Municipalidad Estacion Central= $ 244.000 Chilectra S.A.= $ 490.261 INGECORP LIMITADA= $34.467.180 Nota: los M$198, fué un gasto a Max Huber, por concepto copia de planos, con convenio con el Servicio. | 15729 | 73605 | 129663 | 0 | 198 | 2126817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346012 | 0 | BIP = SIGFE | 15729 | 73605 | 129663 | 0 | 198 | 2126817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346012 | 16599 | 76948 | 135551 | 0 | 216 | 2281343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510657 | La diferencia de M$ 45.427, corresponde al Item Obras Civiles, concepto Demolición colegio Embajador Quintana, que se ejecutó con presupuesto 2010, cuyo contrato no quedo registrado en la ficha IDI, pero el gasto se informo en el SIGFE. El item Consultoría presenta una diferencia entre el gasto y lo informado en el SIGFE de M$ 12.362, el cual corresponde a la diferencia del pago total, efectuado al Sr. Daniel Martínez, ITO de la obra durante toda su ejecución. | [15 empty] | 21282.3076 | 170265.5177 | 204318.0567 | 0 | 2675.9901 | 3243971.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642513.7328 | 3642513.7328 | 24010.5191 | 108606.2451 | 195721.2973 | 0 | 304.8596 | 3319483.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648126.8197 | 23427.6161 | 108603.4223 | 191317.7692 | 0 | 304.8596 | 3219858.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543511.9776 | 0.1541 | -2.718 | -0.74333 | -2.8676 | -2.718 | 1509.8048 | 1371.9038 | La variación de los gastos reales son todos más bajos que lo contratado, aún habiendo un aumento de magnitud del proyecto en 320mt2. Realizando un análisis de los montos programados en la etapa ex ante respecto a los contratos y gastos reales entrega por conclusión que los presupuestos utilizados en la etapa ex ante fueron acertados. Sin embargo, al utilizar valores 2007 y 2008, y dar el RS en el año 2009, se debe considerar que el IPC de finales de 2008 y durante la mayor parte del año 2009, fue negativo. Sin embargo las variaciones son mínimas y se encuentran dentro de la posibilidad de variación de +-10% de lo recomendado. Cabe mencioanr que la Unidad Financiera no ingresó la totalidad de los gastos en el BIP, los cuales fueron incluídos en el proceso ex post. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YENI FERNÁNDEZ ROA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2580804 | 2580804 | 0 | El proyecto no tuvo reevaluación, por lo que no se alteraron los montos totales ni las partidas de gastos de los proyectos. Se ejecutó con el RS emitido en el 2009. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 6 | 5 | -16.6667 | Real < Recomendado | [5 empty] | A una tasa del 6% social, el costo equivalente por atención recomendado en la evaluación de la iniciativa correspondía a $5.645, como el gasto fue inferior a lo programado en algunas partidas, se actualiza el indicador a $5.482, dando una diferencia de -2.89%. Se corrigieron los valores de los indicadores a miles de pesos, es por eso que no muestra la variación real. | Este proyecto fue difícil de realizar la evaluación, ya que no existía concordancia con los montos ingresados en el item de obras civiles. Al no tener carpeta electrónica, fue difícil reconstruir el Indicador de Resultado, así como también los gastos y plazos. Sin embargo, gracias a la coordinación con la Unidad Técnica y Financiera, que en este caso son la misma, se pudo revisar todo lo que estaba diferente. | LAURA DUTZAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087738-0 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE ESTACION CENTRAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL UBICADO EN AVENIDA 5 DE ABRIL 4577.EL CENTRO DEPORTIVO CONTEMPLA: SALAS MULTIUSOS, PISCINAS TEMPERADA Y DE HIDROTERAPIA, SALA DE MÁQUINAS, MULTICANCHA TECHADA CON GRADERÍAS, CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO, CAMARINES Y SERVICIOS HIGIENICOS, RECINTOS ADMINISTRATIVOS Y CAFETERÍA, AREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTOS. LO ANTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 3.324 METROS CUADRADOS REPARTIDOS EN TRES NIVELES, DE MATERIALIDAD MIXTA DE HORMIGON Y ACERO. | 72025 | [7 empty] | 2 | 27 | El proyecto contempló la contratación de una única empresa para proveer las etapas de obra civil, equipamiento y equipos. Por esta razón solo existe un contrato, una entrega de terreno y una recepción. Esta situación puede producir error al analizar los plazos de la ficha IDI y los plazos reales, dado que estos últimos reflejan de mejor manera el tiempo transcurrido en la ejecución de la obra, no así la entrega del mobiliario y de los equipos. | 1250 | 2 | 27 | El proyecto contempló la contratación de una única empresa para proveer las etapas de obra civil, equipamiento y equipos. Por esta razón solo existe un contrato, una entrega de terreno y una recepción. Esta situación puede producir error al analizar los plazos de la ficha IDI y los plazos reales, dado que estos últimos reflejan de mejor manera el tiempo transcurrido en la ejecución de la obra, no así la entrega del mobiliario y de los equipos. | 1250 |  |  |  |  | 1 | 4 | Se utilizaron parte de los gastos administrativos en copiar planos para la etapa d ejcución, siendo que originalmente, se había estipulado (en Ficha IDI) que sólo se utilizarían en la etapa de licitación. | 300 | 4 | 27 | El proyecto contempló la contratación de una única empresa para proveer las etapas de obra civil, equipamiento y equipos. Por esta razón solo existe un contrato, una entrega de terreno y una recepción. Esta situación puede producir error al analizar los plazos de la ficha IDI y los plazos reales, dado que estos últimos reflejan de mejor manera el tiempo transcurrido en la ejecución de la obra, no así la entrega del mobiliario y de los equipos. Existió un aumento de plazo de 33 días, que quedan recogidos en el acta de recepción provisoria. | 575 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | La alta complejidad del proyecto hizo que la ejecución tardara más de lo inicialmente presupuestado. La empresa contratada ofertó 300 días, mucho más de los indicado en la Ficha IDI. | 350 | 350 | El proyecto contempló la contratación de una única empresa para proveer las partidas de obras civiles, equipamiento y equipos. Por esta razón solo existe un contrato, una entrega de terreno y una única recepción general. Esta situación puede producir diferencias notables al analizar los plazos de la ficha IDI y los plazos reales, dado que estos últimos reflejan de mejor manera el tiempo transcurrido en la ejecución de la obra, no así la entrega del mobiliario y de los equipos. La alta complejidad del proyecto hizo que la ejecución tardara más de lo inicialmente presupuestado. La empresa contratada ofertó inicialmente 300 días, mucho más de lo proyectado en la evaluación ex ante la que asignó solamente 4 meses para la ejecución de las obras civiles de una iniciativa que puede ser considerada compleja. Existió al menos un aumento documentado de plazo en el ítem de obras civiles equivalente a 33 días, el cual queda recogido en el acta de recepción provisoria. Las mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa radica en que antes de adjudicar por vía trato directo se efectuaron 2 licitaciones públicas, las cuales se declararon desiertas o inadmisibles porque los oferentes superaban considerablemente el monto disponible para el ítem Obras Civiles. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 08/08/2011 | [14 empty] | 392011 | 507 | 392518 | 2860716 | -2468198 | El detalle de contratos y gastos no refleja el aporte directo que realizó el IND al proyecto. Esta institución financió $160.211.000 del ítem de Obras Civíles, por lo que el total gastado para esa ítem es de $ 2.220.318.395, que incluye un aumento de obra de $202.573.000. Los ítem de equipos y equipamiento corresponden a lo realmente gastado | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3324 | 3324 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se construyó de acuerdo a lo recomendado inicialmente. No hubo aumento ni disminución de su superficie. (OBS MDS): Se destaca que aunque no hubo cambios en tamaño si hubieron modificaciones en tabiques interiores, refuerzos de pilares, veredas y accesos vehiculares, implementación de corrientes débiles, entre otros. | El proyecto se construyó de acuerdo a lo recomendado inicialmente. No hubo aumento ni disminución de su superficie. Se destaca que aunque no hubo cambios en tamaño si hubieron modificaciones en tabiques interiores, refuerzos de pilares, veredas y accesos vehiculares, implementación de corrientes débiles, entre otros. | [12 empty] | La recepción provisoria sin observaciones se firmó el día 12 de septiembre del 2012. | 12/09/2012 | La recepción definitiva se firmó el día 28 de octubre del 2013. | 28/10/2013 | SI | 10/09/2012 | Al inicio de la operación hubo problemas con la piscina temperada, pero se resolvieron rapidamente. |  | En Operación |  | NICOLE SAN MARTIN ROVIROSA | MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 4020700% | 4020700% | 0 | 4024100% | 34 | 4033000% | 89 | 4073500% | 405 | 4073500% | 405 | 4076300% | 28 | 4078600% | 23 | 579 | 579 | Las mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa radica en que antes de adjudicar por vía trato directo se efectuaron 2 licitaciones públicas, las cuales se declararon desiertas o inadmisibles porque los oferentes superaban considerablemente el monto disponible para el ítem Obras Civiles. | [23 empty] | 0 | 122106 | 363165 | 0 | 507 | 2220970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706748 | 0 | 122106 | 363165 | 0 | 507 | 2220970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706748 | Cabe destacar que el proyecto contempló 2 fuentes de financiamiento: 1. Obras Civiles: M$2.220.970 1.1. FNDR: M$2.060.759 1.2. Sectorial: M$160.211 OBS MDS: a Moneda Dic-2008 | 0 | 119345 | 360344 | 0 | 507 | 2380519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860715 | Monto de los Aportes del ítem Obras Civiles: FNDR: M$2.220.318 Sectorial: M$160.211 OBS MDS: Monto contratado de obras civiles incluye el aporte requerido para el aumento de obras detallado en la sección de magnitud del proyecto. | 0 | 119345 | 360345 | 0 | 507 | 2380519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860716 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 119345 | 360345 | 0 | 507 | 2380519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860716 | 0 | 124373 | 375526 | 0 | 570 | 2172683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673152 | No existen diferencias con el SIGFE. OBS MDS: Se debio adjuntar el aporte del gasto realizado con recursos sectoriales. (M$226.927) Cabe destacar, que este Gobierno no puede incorporar en el SIGFE los aportes sectoriales. | [15 empty] | 0 | 192812.4282 | 573459.3221 | 0 | 800.2565 | 3507044.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274116.562 | 0 | 0 | 176091.7241 | 555289.1233 | 0 | 804.4907 | 3524312.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256498.2156 | 0 | 175539.8717 | 530012.5899 | 0 | 804.4907 | 3066496.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772853.9294 | -0.41221 | -11.7279 | -12.5618 | -11.3625 |  | 1135.0343 | 922.5322 | Manualmente ajustan los valores gastados para que incluyan el monto incluido el aporte IND requerido para ajustar lo recomendado a la propuesta de licitación validada técnicamente(Trato Directo). Comparando con la situación del RS original del proyecto se tiene en cuenta que respecto a lo programado originalmente hubo un aumento que equivale a un aumento porcentual de solamente el 0,5% respecto al presupuesto determinado en la evaluación ex ante. Variaciones en equipos alcanzan una disminución del -29,81%, del gasto sobre lo programado. Variaciones en equipamiento alcanzan una disminución del -8,67%, del gasto sobre lo programado. En general la iniciativa se mantiene, en lo que refiere a costos y gastos, según lo programado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | SI | 3028309 | 202573 | 6.689% | Las partidas que se aumentaron dicen relación con variados temas, entre los cuales destacan tabiques interiores, refuerzos de pilares, veredas y accesos vehiculares, implementación de corrientes débiles, entre otros. La unidad técnica indica que este aumento de obra esta incluido en el aporte definitivo de $ 2.220.318.395 destinado al ítem de obras civiles del proyecto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Considerando que no hay re evaluaciones de la iniciativa se debe tener presente que el detalle de contratos y gastos no refleja claramente el aporte directo que realizó el IND al proyecto. Esta institución financió $160.211.000 del ítem de Obras Civíles, por lo que el total gastado para tal partida presupuestaria es por un total de $ 2.220.318.395, el cual incluye un aumento de obra de $202.573.000. Los ítem de equipos y equipamiento corresponden a lo realmente gastado. Este aumento de obra que no genera cambios en tamaño de la iniciativa considera modificaciones en tabiques interiores, refuerzos de pilares, veredas y accesos vehiculares, implementación de corrientes débiles, entre otros. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 5 | 5 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se hace ajuste a la moneda del indicador CAE/UE, corrigiéndola de pesos a miles de pesos. El CAE original M$ 359.094 calculado en la evaluación ex ante obtiene un valor definitivo de M$356.199 equivalente a una disminución de solamente el 0,20%. Para los cálculos se mantuvo un rendimiento del proyecto de 72.023 Horas Deporte al año. | El proyecto tiene en el análisis del gasto una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, los contratos y gastos se encuentran bien documentados y no cuenta con un proceso de re evaluación. Como comúnmente sucede en proyectos que mezclan financiamiento regional y sectorial, se complica la correcta identificación de aumentos de costos y variaciones al proyecto. Si destaca como diferencia principal que por los motivos mencionados y justificados por la unidad técnica aunque se ejecuta el proyecto en el tamaño original, hay variaciones en la distribución interna del recinto. La evaluación demuestra que si existen diferencias notorias en los plazos de ejecución del recinto, respecto de lo programado en la evaluación ex post, más aún considerando un sólo contrato para los tres ítems presupuestarios que impiden aislar los efectos de cada partida. Considerando los plazos informados por las unidades técnicas y financieras, el aumento porcentual consistió efectivamente en un 525%, de sólo 4 meses considerados para obras civiles, la ejecución real se realizó en 27 meses aproximadamente, plazo que transcurre desde la entrega de terreno a la recepción provisoria de la iniciativa. El proyecto se encuentra operando normalmente y entregando servicios a la comunidad desde el 10 de Septiembre del 2012. A la fecha presente, la administración del recinto no presenta observaciones respecto de situaciones que afecten la normal operación del proyecto. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085506-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA TOBALABA DE BILBAO A JOSE ARRIETA, LA REINA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA REINA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONSTRUCCION CICLOVIA INTERCOMUNAL EN EL TRAMO DE AVENIDA TOBALABA COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA JOSE ARRIETA HASTA AMERICO VESPUCIO Y EL TRAMO DE SANCHEZ FONTECILLA ENTRE AMERICO VESPUCIO Y AVENIDA BILBAO. | 96060 | PASEOS PEATONALES | [18 empty] | 3 | 3 | Sin observaciones. | 0 | 7 | 9 | 09/11/2011. Oficio 1000/85 solicita reasignación presupuestaria (modificación de partidas sin cambio de monto total) y ampliación de plazo en 62 días, hasta el 31/01/2012. 25/11/2011. Oficio 4326 del Gobierno Regional aprueba solicitud. 29/11/2011. Decreto Alcaldicio 1936 aprueba ampliación de plazo y reasignación presupuestaria. Se implementó la instalación de solerillas en los Parques Sanchez Fontecilla y Toabalaba; y se eliminaron los siguientes ítems: cambio de medidor, pavimentación sector Feria y modificación superficies de baldosas, luminarias en La Cañada con Tobalaba. 02/12/211. Oficio 4456 del Gobierno Regional, autoriza reestructuración de dentro del marco presupuestario. Y aprueba ampliación de presupuesto en $ 34.049.828. 09/12/2011. Decreto Alcaldicio 1999, aprueba incremento contrato, rectificación presupuesto y obras adicionales. Obras adicionales: Modificación de semáforo en Loreley con La Cañada, suministro e instalación de topes metálicos, vallas peatonales, pasamanos de seguridad, demoliciones, preparación de terreno, reparación de muro, mejoramiento de áreas verdes, instalación de escaños. 28/12/2011. Decreto 2099 ratifica incremento plazo contrato, rectificación presupuesto y obras adicionales. 04/01/2012. Municipio mediante Oficio 08 remite al Gobierno Regional antecedentes de rectificación de contrato y Decreto Alcaldicio que aprueba obras adicionales. 18/01/2012. Oficio 119 municipal, solicita ampliación de plazo en 28 días, hasta el 28/02/2012. 26/01/2012. Oficio 467 del Gobierno Regional autoriza aumento de plazo en 28 días hasta el 28/02/2012. 07/02/2012. Decreto Alcaldicio 366 autoriza ampliación de plazo. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 12 | 15 | 3 | La ampliación de plazo se debió a las siguientes obras adicionales solicitadas por el SERVIU: Modificación de semáforo en Loreley con La Cañada, suministro e instalación de topes metálicos, vallas peatonales, pasamanos de seguridad, demoliciones, preparación de terreno, reparación de muro, mejoramiento de áreas verdes, instalación de escaños. | 20 | 50 | El ingreso de la información referida a Plazos Estimados indica que el proyecto se desarrollo en un 20% más de lo recomendado originalmente, lo cual refleja lo ocurrido en la realidad, ya que el proyecto contemplo aumento de plazo, por partidas adicionales. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/06/2011 | [14 empty] | 710988 | 500 | 711488 | 711489 | -1 | Contrato El proyecto se adjudica por un monto de M$ 690.000 Se realiza una modificación, donde se aumenta en M$ 34.050 Saldo de M$ 13.061 no utilizado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 4500 | 4500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | Según se consigna en los informes de las unidades técnicas y financieras, la magnitud del proyecto ejecutado (4,5KM) se corresponde efectivamente con la magnitud de la intervención supuesta en la evaluación ex_ante. Se corrige la unidad de medida a metros | [12 empty] | 1° Recepción Provisoria con observaciones: 29/02/2012 Precisiones de soleras, instalación vallas peatonales, reparación gradas, instalación lámparas de bicicleta en semáforos, limpieza y nivelación en zonas de rivera del canal, reposición de áreas verdes. 2° Recepción Provisoria sin observaciones: 09/03/2012 | 09/03/2012 | Recepción Provisoria sin observaciones: 09/03/2012 En espera de recepción definitiva por parte de SERVIU, quien a la fecha no ha entregado recepción de pavimentos. | 09/03/2012 | SI | 10/03/2012 | Sin observaciones. |  | En Operación |  | FERNANDO TORRES MARTINEZ | MUNICIPALIDAD DE LA REINA | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 4042100% | 4042100% | 0 | 4048500% | 64 | 4088600% | 401 | 4068800% |  | 4068800% |  | 4069700% | 9 | 4075200% | 55 | 331 | 331 | Se verifica y se corrigen los datos ingresados por la Unidad Técnica. No se cuenta con la fecha de los puntos 3, 5 y 7. Los plazos entre los procesos para poder ejecutar el proyecto, se encuentran dentro de los rangos razonables, el cual al tratarse de una construcción, antes de empezar su ejecución debe contar con los permisos de edificación para poder empezar con su construcción. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 705739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 705739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706239 | se corroboran los datos de la ficha IDI 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 724050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724550 | Mediante Decreto alcaldicio N° 921 se aprueba el contrato de la asignación de Obras Civiles $609.000.019, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. Mediante Decreto alcaldicio N° 1999 se aprueban Obras Extraordinarias al contrato de la asignación de Obras Civiles $34.049.828. Mediante Decreto alcaldicio N° 2099 se aprueban un aumento de plazo de 62 días corridos. Oficio N°570 del Gobierno Regional en el cual se rectifica la aprobación al aumento de plazo de 28 días corridos, aprobación realizada anteriormente mediante Oficio N°467 de este Servicio. Existe un saldo de $ 13.060.887, modificación que no ha sido informada por la Municipalidad de la Reina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 710988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711488 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 710989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 760538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761084 | Existe un saldo de $ 13.060.887, modificación que no ha sido informada por la Municipalidad de la Reina. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.9654 | 1114404.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115193.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 1119891.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120662.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 1073412.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074182.8048 | 0.49042 | -3.6774 | -3.6784 | -4.1475 |  | 238.7073 | 238.536 | De los indicadores resultantes, se constatan las siguientes situaciones: ¿ Se contrató por un monto levemente superior en 0,42% a lo originalmente recomendado, lo que da cuenta que efectivamente el proyecto tuvo modificaciones inferiores al 10%. ¿ En cuanto al gasto real, resulta extraño que habiéndose solicitado un pequeño aumento de presupuesto, este no se gasto en su totalidad lo genero un porcentaje de gasto inferior a los contratado en un -4,08%, lo que implica que no se gasto menos de lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA MARTA GARAY MÉNDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | SI | 790140 | 34050 | 4.309% | El proyecto se adjudica por un monto de M$ 690.000 Se realiza una modificación, donde se aumenta en M$ 34.050 a valores de diciembre 2011 Saldo de M$ 13.061 no utilizado asociado a retención a la Empresa, según contrato, hasta que se obtenga la Recepción Definitiva por parte del SERVIU. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | De la información ingresada se constata que el proyecto no ha tenido reevaluación, solo se consigna modificaciones menores al 10%, con una variación porcentual de 4,3% | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75074 | 77751 | 3.5658 | Real > Recomendado | [5 empty] | En la fecha que se evaluó este proyecto, y al no existir metodología se caculo un costo anual equivalente, que registro un indicar CAE de 75.074. al realizar actualización del indicador es arrojo un indicador CAE de 77.751, con una variación porcentual de 3,57 % | &#61607; La justificación del proyecto radica en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte y política pública de salud, siendo esta una de las líneas estratégicas de desarrollo regional. En este contexto el objetivo de este proyecto es desarrollar un eje de ciclovias e implementar una variedad de facilidades para el uso de la bicicleta, iluminación, áreas verdes, etc. &#61607; En términos de magnitud se realizaron las magnitudes conforme a lo recomendado, en relación al presupuesto se ejecutó de lo presupuestado, y en términos de rentabilidad, la iniciativa se evaluación con indicador CAE dado que en ese tiempo no existía metodología para este tipo de iniciativas, de manera que puede afirmarse que el proyecto respondió efectivamente a los objetivos planteados en su formulación. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30029635-0 | CONSTRUCCION LICEO TÉCNICO MUNICIPAL RENCA Nº 1 | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RENCA | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | LA PRESENTE ETAPA A PROGRAMAR CONTEMPLA OBRAS CIVILES DE OBRA NUEVA DE 4.102, 78 M2 ACORDE AL PERMISO DE EDIFICACIÓN, SIENDO 2.641,5 M2 DE ESPACIOS CERRADOS, 2.197,4 M2 DE ESPACIOS CUBIERTOS Y 3.912,5 M2 DE ESPACIOS ABIERTOS, EN UN TERRENO DE 6.705,65 M2. LA MATERIALIDAD PREDOMINANTE A EMPLEAR ES HORMIGÓN ARMADO. EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS CIVILES CORRESPONDE A 71,5% FNDR Y 28,5% SECTORIAL. ADEMÁS CONTEMPLA EL MOBILIARIO DE 20 SALAS DE CLASES PARA 45 ALUMNOS CADA UNA, COMEDOR, BIBLIOTECA, 7 OFICINAS, 1 MULTITALLER Y EQUIPOS PARA HABILITAR LA SALA DE COMPUTACIÓN, LOS TRES TALLERES DE ESPECIALIDADES Y UN LABORATORIO. PARA CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SE CONTEMPLAN RECURSOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA POR 13 MESES. EL ESTABLECIMIENTO ES UN LICEO DE ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL, QUE IMPARTIRÁ LAS CARRERAS DE VENTAS, PÁRVULOS Y ENFERMERÍA PARA UN TOTAL DE 900 ALUMNOS DE AMBOS SEXOS; UBICADO EN AVENIDA JAIME GUZMÁN, Nº 1365 | 0 | REFORMA |  |  | 13 | 13 | No existen diferencias entre los meses recomendado y lo real. | 0 | 4 | 27 | 22/02/11 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CARRERA ENFERMERÍA LICEO RENCA 1 DESDE 4956-25-LP11 SEGUN D.A. Nº 347 ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA 23/05/11 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CARRERA ENFERMERÍA A LICEO RENCA 1 DESDE 4956-54-LE11 SEGUN D.A. Nº 909 30/09/11 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CARRERA ENFERMERÍA LICEO RENCA 1 DESDE 4956-54-LE11 SEGUN D.A. Nº 909 22/05/13 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INSTITUTO CUMBRES 2 LLAMADO DESDE 4956-3-LP13. SEGUN D.A. N° 747 y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INSTITUTO CUMBRES 2 LLAMADO DESDE 4956-3-LP13. SEGUN D.A. N° 747 | 575 | 4 | 27 | 22/02/11 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CARRERA ENFERMERÍA LICEO RENCA 1 DESDE 4956-25-LP11 SEGUN D.A. Nº 347 ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA 23/05/11 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CARRERA ENFERMERÍA A LICEO RENCA 1 DESDE 4956-54-LE11 SEGUN D.A. Nº 909 30/09/11 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CARRERA ENFERMERÍA LICEO RENCA 1 DESDE 4956-54-LE11 SEGUN D.A. Nº 909 22/05/13 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INSTITUTO CUMBRES 2 LLAMADO DESDE 4956-3-LP13. SEGUN D.A. N° 747 y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INSTITUTO CUMBRES 2 LLAMADO DESDE 4956-3-LP13. SEGUN D.A. N° 747 | 575 |  |  |  |  | 10 | 0 | No existen diferencias entre los meses recomendado y lo real. | -100 | 12 | 33 | - Mediante el Decreto Alcaldicio N°44 del 7 de enero de 2009, se adjudicó la propuesta pública para la ejecución de la "Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N°1". Con fecha 2 de febrero de 2009, las partes subscribieron el respectivo contrato. - A la fecha de entrega de terreno, el recinto funcionaba como estacionamiento de vehículos y maquinarias del municipio, talleres de cerrajería y bodegas de diversas Direcciones Municipales. Dado lo anterior el municipio solicitó a la empresa que la entrega de terreno se realizara en forma parcial, dejando una parte para el normal funcionamiento de las actividades municipales señaladas. Por otra parte, para dar acceso y continuidad a las actividades municipales, el municipio contrató la demolición de construcciones antiguas y la ejecución de un cierro medianero, lo que permitió recibir el terreno de la obra en su totalidad a partir del 21 de Agosto de 2009. - Por esta razón, el contratista solicitó aumento de plazo en 3 oportunidades, los cuáles se autorizaron de la siguiente forma: El 21 de diciembre de 2009, se autorizó un aumento por 20 días corridos. El 10 de febrero de 2010, se autorizó un aumento por 5 días corridos. El 3 de mayo de 2010, se autorizó un aumento por 92 días corridos a partir del 17 de febrero de 2010. - Luego del aumento de plazo, el nuevo plazo de término es el 20 de mayo de 2010. No habiéndose dado cumplimiento a las reparaciones en los plazos otorgados, se procedió a efectuar un Acta de Observaciones y una vez terminada la obra se efectúa el Acta de Recepción Provisoria N°49 de 27 de mayo de 2010, aplicándose 6 días de multa. - El 26 de octubre de 2011 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva N°97 y el 27 de octubre de 2011 se conviene el finiquito, donde se hace entrega este acto a la contratista, de toda garantía entregada por esta en razón al cumplimiento del contrato. | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 52 | 53 | 1 | Los aumentos de plazo se realizaron de la siguiente forma: El 21 de diciembre de 2009, se autorizó un aumento por 20 días corridos, presentando el contratista como motivo que parte del diseño original fue cambiado y él absorbiendo todos los gastos. El 10 de febrero de 2010, se autorizó un aumento por 5 días corridos, señalando las siguientes razones: - Rotura de matriz durante excavación, perteneciente a Aguas Andinas y de la cuál no existía registro - Refuerzos realizados en la losa tralix por la construcción de muros divisorios de albañilería en baños del 4° piso - La exigencia de Aguas Andinas de "constituir las servidumbres y/o comunidad de desagüe entre particulares" a través del terreno que ocupaba el SAPU para hacer efectivos los arranques de Agua Potable y Unión Domiciliaria de Alcantarillado El 3 de mayo de 2010, se autorizó un aumento por 92 días corridos, debido a las reparaciones que se debieron realizar después del sismo del 27/02/2010. | 225 | 231.25 | Los aumentos de plazo de obras se realizaron de la siguiente forma: El 21 de diciembre de 2009, se autorizó un aumento por 20 días corridos, presentando el contratista como motivo que parte del diseño original fue cambiado y él absorbiendo todos los gastos. El 10 de febrero de 2010, se autorizó un aumento por 5 días corridos, señalando las siguientes razones: - Rotura de matriz durante excavación, perteneciente a Aguas Andinas y de la cuál no existía registro - Refuerzos realizados en la losa tralix por la construcción de muros divisorios de albañilería en baños del 4° piso - La exigencia de Aguas Andinas de "constituir las servidumbres y/o comunidad de desagüe entre particulares" a través del terreno que ocupaba el SAPU para hacer efectivos los arranques de Agua Potable y Unión Domiciliaria de Alcantarillado El 3 de mayo de 2010, se autorizó un aumento por 92 días corridos, debido a las reparaciones que se debieron realizar después del sismo del 27/02/2010. En cuanto a los equipos y equipamiento, parte de ellos se compró en el 2010, pero dado el cabio en las carreras, parte de los listados fueron sometidos a reevaluación en el 2012, cuyo resultado se compró durante el 2013. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 02/02/2009 | [14 empty] | 1247157 | 1000 | 1248157 | 1221190 | 26967 | El monto final por el cual se realizó el contrato corresponde a $1.543.223.088. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4103 | 4118 | 100.3656 | Real > Recomendada | [5 empty] | No existen diferencia significativa entre lo recomendado y lo real. | Tal como lo indica la Unidad Técnica, la magnitud real del proyecto fue levemente mayor a lo recomendado en la evaluación ex ante del mismo, alcanzando una superficie total de 4.118 m2. Cabe destacar que los motivos que provocaron este aumento de magnitud en la ejecución de la iniciativa de inversión no son explicados por la Unidad Técnica. | [12 empty] | Con fecha 03 de marzo de 2010 y considerando que la obra fue afectada por el sismo del 27/02/2010, se procede con el Acta N°16 de Recepción Provisoria con Reservas, con plazo indefinido, en espera del informe del Calculista del proyecto y respaldo del Revisor Independiente Estructural. El Calculista efectuó la visita en terreno y elaboró el respectivo informe con las indicaciones para superar las fallas de la obra y certificación del Revisor Independiente, fecha estimada de entrega del informe 29/03/2010. Luego del aumento de plazos, el nuevo plazo de término es el 20 de mayo de 2010. No habiéndose dado cumplimiento a las reparaciones en los plazos otorgados, se procede a efectuar un Acta de Observaciones y una vez terminada la obra se efectúa el Acta de Recepción Provisoria N°49 del 27 de mayo de 2010, aplicándose 6 días de multa, aprobada en todas sus partes por D.A. el 14 de junio de 2010. | 27/05/2011 | Con fecha 26 de octubre de 2011 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva N°97, por la cual no se registraron observaciones que comprometieran la buena ejecución de los trabajos ni la calidad de los materiales empleados. Esta fue aprobada por Decreto Alcaldicio el 27 de octubre de 2011. | 26/10/2011 | SI | 25/02/2011 | Según lo informado por la Corporación Municipal de Renca, la fecha de inicio de operación corresponde a Febrero de 2010. A la fecha no cuenta con ninguna situación que afecte el normal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | CATALINA VELIZ ALONSO | MUNICIPALIDAD DE RENCA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3947200% | 3947200% | 0 | 3953100% | 59 | 3962900% | 98 | 3962900% | 0 | 3984600% | 217 | 3984600% | 0 | 3989900% | 53 | 427 | 427 | Las mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa radica en que antes de adjudicar se efectuó 1 licitación pública, la cual se declaró inadmisible porque el único oferente superaba considerablemente el monto disponible para el ítem Obras Civiles. | [23 empty] | 10891 | 129459 | 18926 | 0 | 2000 | 1470743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632019 | 10891 | 129459 | 18926 | 0 | 2000 | 1470743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632019 | Cabe destacar que el proyecto contempló 2 fuentes de financiamiento: 1. Obras Civiles: M$1.470.743 1.1. FNDR: M$1.051.335 1.2. Sectorial: M$419.408 2. Equipamiento: M$129.459 2.1. FNDR: M$95.604 2.2. Sectorial: M$33.855 | 10890 | 42525 | 101740 | 0 | 2000 | 1543223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700378 | Monto de los Aportes del ítem Obras Civiles: FNDR: M$1.091.001 Sectorial: M$452.221 Monto de los Aportes del ítem Equipamiento: FNDR: M$16.558 Sectorial: M$25.967 | 10890 | 42525 | 101740 | 0 | 2000 | 1091001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248156 | 26966 | BIP > SIGFE | 10890 | 16558 | 101740 | 0 | 1000 | 1091002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221190 | 12455 | 17877 | 105958 | 0 | 2317 | 1220162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358769 | La única diferencia se da en el ítem Gastos Administrativos porque señala un gasto en SIGFE de M$1.000 y debe ser M$2.000, de acuerdo a las 2 solicitudes de transferencias por un M$1.000, con fecha del 25/06/2008 y 07/05/2009. | [15 empty] | 19858.2179 | 236048.8637 | 34508.4171 | 0 | 3647.0245 | 2681683.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975746.1915 | 1969549.9082 | 21549.0598 | 66436.8183 | 149547.765 | 0 | 1690.8419 | 3734876.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974100.8075 | 19159.5812 | 66436.8183 | 149547.765 | 0 | 1690.8419 | 1722118.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958953.2131 | 33.5497 | -34.1693 | -35.7822 | -50.707 | -0.53803 | 475.705 | 418.1929 | No hay registro del aporte sectorial al proyecto. Los ítem de equipos y equipamiento fueron reevaluados, lo que explica la diferencia. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2108384 | 1395471 | -33.8132 | El proyecto fue reevaluado para modificar los listados de equipos y equipamiento por cambio de carreras. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se encontró carpeta original para el recalculo del indicador. | En la reevaluación de equipos y equipamiento se visitó el establecimiento, que ha sufrido cambios desde el inicio de su operación, financiados por aportes del Mineduc. Además, el municipio está gestionando nueva modificación para acoger de mejor medida a las nuevas carreras que se imparten. El establecimiento opera como Liceo de Excelencia de Renca, con buena matricula y resultados.Según lo informado por la Corporación Municipal de Renca, la fecha de inicio de operación corresponde a Febrero de 2010. A la fecha no cuenta con ninguna situación que afecte el normal funcionamiento del proyecto. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30070487-0 | HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV DEPARTAMENTAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CORREDOR TRANSPORTE PUBLICO | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | HABILITACION | DISEÑO |  | CONSITEN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL EJE DEPARTAMENTAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PEDRO AGUIRRE CERDA Y JOSE JOAQUIN PRIETO (RUTA 5) |  |  |  |  | 13 | 48 | No hay Observaciones | 269.2308 | [8 empty] | 13 | 37 | No hay Observaciones | 184.6154 | 5 | 19 | No hay Observaciones | 280 | 13 | 63 | Se indicada que el plazo ejecutado es de 33,7 meses que corresponde a dos contratos, la Resolución N° 736/2008 y la Resolución N° 233/2012, se hace referencia que entre la contratación entre un contrato y el otro hay 30 meses. El recomendado es 67 meses y el ejecutado finalmente es de 33,7, la diferencia en meses se puede atribuir a que no se efectuaron la totalidad de los tramos, faltando un tramo Jose Joaquín Prieto-Avda. Vicuña Mackenna. | 384.6154 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 63 | 63 | 0 | Diseño RS 04-10-2007 primer contrato Res E-7261 13-12-2007 Observación: en lo referente a diseño, el recomendado fue el 04/10/2007, y el primer contrato se realizo el 13/12/2007, ajustandose con ello al proceso de identificación del presupuesto y tramitación de los contratos. Ejecución RS 22-12-2008 primer contrato 07/07/2008 TR 05/08/2008 Observación: en lo referente a la ejecución, la licitación y contratación se realizo antes de que se obtubiera el RS, puesto que se encontraba identificado y los tiempos de tramitación en contraloria no dependen de esta Institución, siendo variables. | 384.6154 | 384.6154 | El plazo ejecutado es de 33,7 meses que corresponde a dos contratos, la Resolución N° 736/2008 y la Resolución N° 233/2012, se hace referencia que entre la contratación entre un contrato y el otro hay 30 meses. El recomendado es 13 meses y el ejecutado finalmente es de 63 meses, la diferencia en meses se puede atribuir a que no se efectuaron la totalidad de los tramos, faltando un tramo Jose Joaquín Prieto-Avda. Vicuña Mackenna. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 18/08/2008 | [14 empty] | 12720820 | 1228815 | 13949635 | 16024783 | -2075148 | El proyecto contemplaba un costo de M$ 15.453.257, finalmente se realizarón dos contrato Res 736/2008 por M$ 8.601.204 y Res 233/2012 por M$ 2.488.754, que totalisan un monto de M$ 11.089.959, estos dos contrato tuvieron diversas modificaciones haciendo un total final de M$ 14.031.016, monto que significa un 26,52% de incremento sobre lo contratado. Se puede señalar que la diferencia entre lo recomendado y lo ejecutado se produjo a que un tramo no fue ejecutado, debido a que el alcalde de la Municipalidad de San Joaqupin no estaba deacuerdo con el proyecto por el tipo de perfil no ejecutandose finalmente el tramo comprendido entre José Joaquín Perez y Vicuña Mackenna. Monto Contrato original 736/2008 $ 8.601.204.744 Disminución de Obra E-1184/2009 $ -495.461.777 Aumento de Obra E-1184/2009 $ 117.763.603 Disminución de Obra E-9226/2009 (Modificada Res Nº E-9423/2009) $ -88.225.541 Aumento de Obra E-9226/2009 (Modificada Res Nº E-9423/2009) $ 434.767.189 Obra Extraordinaria E-9226/2009 (Modificada Res Nº E-9423/2009) $ 246.590.120 Aumento de Obra E-9226/2009 (Modificada Res Nº E-9423/2009) $ 51.324.423 Obra Extraordinaria E-9226/2009 (Modificada Res Nº E-9423/2009) $ 25.057.224 Disminución de Obra E-1923/2010 $ -64.475.258 Aumento de Obra E-1923/2010 $ 118.142.638 Obra Extraordinaria E-1923/2010 $ 141.504.718 Marores Gatos Generales 329/2010 $ 178.775.254 Actualización Mayores Gastos Generales E-7932/2011 $ 16.210.726 Aumento de Valor Proforma E-9424/2009 $ 144.530.315 Aumento de Valor Proforma E-8856/2009 $ 1.767.065.034 Mayor Valor Proforma E-5825/2010 $ 26.047.478 TOTAL CONTRATO $ 11.220.820.890 Monto Contrato Original 233/2012 $ 2.488.754.775 Disminución de Obra E-4723/2013 $ -16.091.234 Aumento de Obra E-4723/2013 $ 76.721.824 Obra Extraordinaria E-4723/2013 $ 80.943.819 Disminución de Obra E-5663/2013 $ -38.293 Aumento de Obra E-5663/2013 $ 168.383.929 Obra Extraordinaria E-5663/2013 $ 42.822.245 Aumento de Obra E-6833/2013 $ 20.372.496 Obra Extraordinaria E-6833/2013 $ 26.176.198 Menor Valor Proforma E-6244/2013 $ -77.849.775 Total Contrato $ 2.810.195.984 | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 8 | 4 | 50 | Real < Recomendada | [5 empty] | El Proyecto recomendado fue de 8 kilometros, lo ejecutado finalmente comprendio 3,5 kilometros, esta diferencia es producto a que un tramo no se ejecuto, ya que el Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín no llego ha acuerdo con Transantiago, respecto al perfil tipo, por existir un bandejon central con areas verdes, el cual el Municipio no quizo eliminar y por donde iban a ubicar el correspondiente corredor, este tramo compredia José Joaquín Prieto-Vicuña Mackenna. | El Proyecto recomendado fue de 8 kilometros, lo ejecutado finalmente comprendio 3,5 kilometros, esta diferencia es producto a que un tramo no se ejecuto, ya que el Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín no llego ha acuerdo con Transantiago, respecto al perfil tipo, por existir un bandejon central con areas verdes, el cual el Municipio no quizo eliminar y por donde iban a ubicar el correspondiente corredor, este tramo compredia José Joaquín Prieto-Vicuña Mackenna. | [12 empty] | Este proyecto cuenta con dos contratos sancionados mediante la Resolución N° 736/2008 y la Resolución N° 233/2012, por lo tanto, existen dos resoluciones de Recepción, la Resolución N° E-8511 de 17/12/2010 y la Resolución N° E-7189 de 30/12/2013 respectivamente. | 30/12/2013 | Para el contrato sancionado mediante Res. 736/2008, existe la Res. 165 de fecha 02/07/2013 que liquida la obra, actualmente está Resolucion se encuentra para la toma de razon por parte de la CGR. Para el contrato sancionado mediante Res. 233/2012, aun no existe Resolucion que apruebe la recepcion definitiva de las obras , visto que no han transcurrido los 2 años desde que se recepcionó. |  | SI | 19/12/2013 | Contrato Res.233/2012 Acta de Recepcion: 14-11-2013 Resolucion de Recepcion: Res. E-6833 del 19/12/2013 Estado: Operativo Contrato Res.736/2008 Acta de Recepcion: 27-07-2010 Resolucion de Recepcion Res. E-8511 del 17/12/2010 Estado: Operativo |  | En Operación |  | MA. CRISTINA PADILLA SALINAS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLIT |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3935900% | 3944200% | 83 | 3939900% |  | 4053200% | 1133 | 3966400% |  | 3966400% |  | 3966500% | 1 | 3978300% | 118 | 424 | 341 | El Proyecto desde su inicio estuvo a cargo de la Dirección de Vialidad y recien en el año 2011 el Servicio de Vivienda y urbanismo Región Metropolitana se hace cargo de este proyecto en su fase de expropiaciones Item 003 Terrenos. | [23 empty] | 300000 | 0 | 0 | 4264140 | 6000 | 9402976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13973116 | 300000 | 0 | 0 | 4264140 | 6000 | 9402976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13973116 | Sin Observaciones | 418277 | 0 | 0 | 2451480 | 3075 | 14031017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16903849 | El contrato ingresado a Ingenet Ltda. por M$171.155.- corresponde a la Resolución 7012 Inversiones del Pozo S.A. por $192.500.- y la REsolución 917 a Ingenet Ltda. por M$121.389.- | 765715 | 0 | 0 | 1225740 | 3075 | 14030253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16024783 | 0 | BIP = SIGFE | 765715 | 0 | 0 | 1225740 | 3075 | 14030253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16024783 | 831428 | 0 | 0 | 1342929 | 3307 | 15498827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17676491 | Las diferencias estan dadas por la duplicidad de la ficha de la Dirección de Vialidad y el Serviu Metropolitano | [15 empty] | 561051.8172 | 0 | 0 | 7974669.3592 | 11220.5282 | 17585170.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26132112.0619 | 0 | 668345.4722 | 0 | 0 | 3790785.6038 | 4667.4575 | 25144862.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29608660.7737 | 1173466.8374 | 0 | 0 | 1895392.8019 | 4667.4575 | 21874846.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24948373.1484 | 13.3037 | -4.5298 | 24.3937 | -15.7396 |  | 6237093.2871 | 5468711.5129 | El proyecto contemplaba un costo de M$ 12.459.494 (moneda 2013), finalmente se realizarón dos contrato Res 736/2008 por M$ 10.305.565 y Res 233/2012 por M$ 2.601.774, que totalizan un monto de M$ 12.907.340, estos dos contrato tuvieron diversas modificaciones haciendo un total final de M$ 17.815.708, monto que significa un 38% de incremento sobre lo contratado, por la diferentes modificaciones (aumento y/o disminuciones) que tuvo la obra. Se puede señalar que la diferencia entre lo recomendado y lo ejecutado se produjo a que un tramo no fue ejecutado, debido a que el alcalde de la Municipalidad de San Joaqupin no estaba deacuerdo con el proyecto por el tipo de perfil no ejecutandose finalmente el tramo comprendido entre José Joaquín Perez y Vicuña Mackenna. | Variación de 0 a +-10% | Variación Mayor a 20% | JUAN GUILLERMO UGRIN SYLVESTER | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLIT |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | proyecto no reevaluado que requeria ser reevaluado. la reevaluación no sólo se da por montos sino que tambien por cambios en la naturaleza y alcance. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se puede realizar el calculo de estimadores de resultados, no se cuenta con la información pertinente (flujo de caja , beneficios netos entre otros) | proyecto deberia haber sido reevaluado y no se realizo. mecanismos establecidos no permiten advertir estas situaciones. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30040047-0 | REPOSICION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA E-210 | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEÑALOLEN | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.787,20 METROS CUADRADOS DE RECINTOS CERRADOS, 1.121,8 METROS CUADRADOS DE RECINTOS CUBIERTOS Y 783,8 METROS CUADRADOS DE RECINTOS ABIERTOS, LOS CUALES SUMAN 3692,7 M2. LA MATERIALIDAD A EMPLEAR ES HORMIGÓN ARMADO A LA VISTA. EL FINANCIAMIENTO CORRESPONDE A 75,2% FNDR Y 24,8% SECTORIAL. ADEMÁS CONTEMPLA EL MOBILIARIO DE 16 SALAS, COMEDOR DE ALUMNOS Y PROFESORES, SALA DE PROFESORES, BIBLIOTECA, 4 OFICINAS, 4 Y EQUIPOS PARA HABILITAR EL TALLER DE COMPUTACIÓN Y BIBLIOTECA. PARA CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SE CONTEMPLAN RECURSOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA POR 10 MESES. EL ESTABLECIMIENTO ESTÁ UBICADO EN CALLE TAGUA TAGUA 8175. | 0 | REFORMA | FONDO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL | REFORMAS DEL SECTOR PUBLICO | 10 | 38 | Base de Licitación para la ID: 2403-306-LE08, Contratación Servicios Inspector Técnico de Obras , Contrato de fecha 16.05.2008 , decreto adjudicación 1200/3188 de fecha 16.05.2008 por 10 meses, segundo contrato para el reniicio de las obras Decreto 1600/1395 de fecha 29.03.2011 que ratifica inicio de contrato a partir del 21.02.2011 hasta el 07.07.2011. | 280 | 3 | 35 | El equipamiento se inicia en abril de 2009 teniendo en consideración el plazo de 3 meses señalado en Ficha IDI ya que el contrato de obras terminaba en Junio de 2009, pero por término anticipado del contrato de obras se debió suspender la adquisición del equipamiento, reiniciándose en julio del año 2011, considerando que el contrato de obras terminaba en Agosto de 2011.Estos plazos no contemplan los tiempos reales que involucra la adquisición por Convenio Marco la cual como promedio desde el inicio del proceso hasta la entrega del bien en el establecimiento puede superar 90 días, situación que para el equipamiento que se debe adquirir por Licitación Pública, puede llegar hasta los 180 dias. Ambas situaciones no consideran el período hasta el pago efectivo al proveedor | 1066.6667 | 3 | 41 | La adquisición de los equipos se inicia en abril de 2009 teniendo en consideración que el contrato de obras terminaba en Junio de 2009, pero por termino anticipado del contrato de obras se debió suspender la adquisición del equipamiento, reiniciándose en en julio del año 2011, considerando que el contrato de obras terminaba en Agosto de 2011. Estos plazos no contemplan los tiempos reales que involucra la adquisición por Convenio Marco la cual como promedio desde el inicio del proceso hasta la entrega del bien en el establecimiento puede superar 90 días, situación que para los equipos que se debe adquirir por Licitación Pública, puede llegar hasta los 180 días. Ambas situaciones no consideran el período hasta el pago efectivo al proveedor | 1266.6667 |  |  |  |  | 2 | 13 | Los Gastos administrativos se ejecutaron de conformidad al avance del proyecto y se devolvieron al Gobierno Regional $5.156 que corresponde a recursos no gastados. | 550 | 10 | 38 | LAS OBRAS SE INICIAN EL 07.07 2008 CON ACTA DE ENTREGA DE TERRENO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE 270 DÍAS, FIJANDO TERMINO PARA EL 04.04.2009. DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS OBRAS Y AL INICIAR LA CONSTRUCCIÓN (nov 2009) DEL 2° PISO DEL EDIFICIO, SE DETECTA CERCANÍA DE CABLES DE MEDIANA TENSIÓN A 40 CM DE LAS VENTANAS, RAZÓN POR LA CUAL SE INICIA EL PROCESO DE CONSULTA Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO A CHILECTRA METROPOLITANA PROPIETARIA DE LOS POSTES PARA QUE SE PROCEDA A SU TRASLADO, EN VIRTUD DEL GRAVE PELIGRO DE SEGURIDAD PARA LOS ESCOLARES QUE ASISTIRÁN A DICHO ESTABLECIMIENTO. POR DECRETO 1200/1784 DE FECHA 05.03.2009 SE EFECTUA UN PRIMER AUMENTO DE PLAZO POR 27 DIAS CORRIDO HASTA EL 01.05.2009, MOMENTO EN EL CUAL SE SUPONIA QUE LOS POSTES SE TRASALADARIAN. PERO POR DECRETO 1200/3594 DE FECHA 25.05.2009 SE AUTORIZA UN SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO EN 60 DIAS SIENDO EL TERMINO PARA EL 30.06.2009. EN ATENCIÓN A QUE LOS POSTES FINALMENTE SE TRASLADARON EL 21.04.2009 DADO QUE ADEMÁS SE DEBIÓ GESTIONAR EL TRASLADO DE CABLES DE VTR Y DE TELEFONIA. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR EL TOTAL DEL PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA AUMENTA A 357 DÍAS. DURANTE EL FINAL DEL PROCESO SE DETECTA UNA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA EN EL AVANCE DE LAS OBRAS E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES POR LO QUE SE PONE TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO CON FECHA 22.06.2009 ALCANZANDO A UN 70 % APROX LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. A PARTIR DE ESA FECHA Y EN COORDINACIÓN CON EL GORE SE INICIA EL PROCESO DE PAGO DE LOS TRABAJADORES, Y PRESENTACIÓN A PROCESO DE RE-EVALUACIÓN PARA LOGRAR FINANCIAMIENTO DEL 30 % DE LAS OBRAS RESTANTES. PERO EN FEBRERO DE 2010 OCURRE EL GRAN SISMO, EN LA RM , SITUACIÓN QUE RETRASA LA OBTENCIÓN DE FONDOS PARA FINANCIAR EL TERMINO DE LAS OBRAS, RAZON POR LA CUAL FINALMENTE SE CONSIGUE A PRINCIPIOS DEL AÑO 2011, LOGRANDO AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR POR TRATO DIRECTO REINICIANDO LAS OBRAS CON FECHA 14.02.2011 Y TERMINANDO EL 22.08.2011. | 280 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 52 | 53 | 1 | EL PROYECTO SE EJECUTO POR DOS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN DONDE EL PRIMER CONTRATO SE TERMINO EN FORMA ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LA CONTRUCTORA COIR LTDA. SE ALCANZO A EJECUTAR EL 70% DE LA OBRA EN 349 DÍAS. LUEGO SE DEBIÓ CANCELAR LAS DEUDAS DE LA CONSTRUCTORA CON SUS TRABAJADORES Y SOLICITAR RE-EVALUACIÓN DEL PROYECTO PARA TERMINARLO PROCESO QUE DURÓ 598 DÍAS. EL SEGUNDO CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA BELMAR Y RIBA LTDA SE EJECUTO EN 189 DÍAS Y SE TERMINO EL 100% DEL PROYECTO | 372.7273 | 381.8182 | La diferencia entre los plazos recomendados y reales radica en que la iniciativa, durante el desarrollo de la etapa de ejecución, tuvo un término de contrato anticipado por el ítem de obras civiles, producto del incumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa constructora con los trabajadores, sumado a situaciones que pudieron ser previstas en el desarrollo del diseño, como el traslado de postes de media tensión, los que se encontraban muy cercanos al edificio. Esta situación, en parte atribuible a un estudio insuficiente de la situación del terreno y en parte atribuible a razones ajenas a la evaluación ex ante, significaron un retraso y desfase de todos los demás ítems, con excepción de los gastos administrativos, cuyo plazo real se expresa como cero, por ser menor a 15 días. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 07/07/2008 | [14 empty] | 1435891 | 1000 | 1436891 | 1295155 | 141736 | 03.07.2008 CONTRATO CONSTRUCTORA COIR LTDA MONTO $1.016.939.849 IVA INCLUIDO, DE LOS CUALES 87.7% ($ 891.855.806) CORRESPONDE A FINANCIAMIENTO FNDR Y 12,3% ($ 125.084.043) A FINANCIAMIENTO MINEDUC . POR TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO SE CANCELA $698.883.622 DE FINANCIAMIENTO FNDR Y $77.173.628 DE FINANCIAMIENTO JEC. ASIMISMO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y COTIZACIONES PREVISIONALES ADEUDADAS A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA SE CANCELA POR PARTE DEL GORE $25.580.232. PRODUCTO DE LO ANTERIOR Y CON EL PROPOSITO DE TERMINAR LAS OBRAS SE SOMETE A RE-EVALUACIÓN CON UN PRESUPUESTO DE TERMINO DE OBRAS DE $517.230.000 DE LOS CUALES $156.188.835 CORRESPONDE A SALDO DEL FNDR Y $42.469.278 DE JEC LOS QUE SUMADO DAN UN MONTO DISPONIBLE DE $198.658.113. SOLICITANDO EL APORTE ADICIONAL DE $318.571.887 . CON FECHA 10.12.2010 SE APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO QUE PERMITE EJECUTAR EL TERMINO DE LAS OBRAS Y SE AUTORIZA CONTRATO POR TRATO DIRECTO CON LA CONSTRUCTORA BELMAR Y RIBBA LTDA . POR UN MONTO DE $517.230.918 DE LOS CUALES $474.817.140 SON FNDR Y $42.412.860 SON JEC. ASIMISMO Y POR OBSERVACIÓN DE ITO SERVIU SE INCORPORA UNA NUEVA PARTIDA DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR EL VALOR DE $10.929.297 PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALZADA | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3692 | 2419 | 65.52 | Real < Recomendada | [5 empty] | EN FICHA IDI Y CONVENIO MANDATO SE INDICA QUE EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.787,2 MT2 DE RECINTOS CERRADOS, 1.121,8 MT2 DE RECINTOS CUBIERTOS Y 783,8 MT2 DE RECINTOS ABIERTOS LOS CUALES SUMAN 3.692,7 . EN EL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA DOM SE INDICA LAS SIGUIENTES SUPERFICIES SUBT 77,07 MT2, 1° PISO 826,44 MT2, 2° PISO 767,62 MT2 3° PISO 740, 77 MT2 LO QUE SUMA UN TOTAL DE 2.411,9 MT2. | La diferencia se explica porque en la magnitud ex ante se consideraron las superficies a intervenir, incluidos los espacios exteriores, mientras que en la magnitud ex post se indicó la superficie de constructibilidad, la cual considera los espacios cubiertos como medias superficies y los abiertos como cero superficie. Si se realiza el análisis bajo las mismas consideraciones de constructibilidad en evaluación ex ante y ex post, contamos con 2348 m2 para efectos de la recomendación y 2.335 m2 como superficie ejecutada. Ello implica una diferencia real de 0,6%, la cual se considera marginal y de lo que se puede deducir que el proyecto se ejecutó conforme a lo recomendado. | [12 empty] | A TRAVÉS DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS DE FECHA 08.08.2011 SE RECIBE LA OBRA CON OBSERVACIONES CONSIGNADA EN DICHA ACTA Y QUE DICE RELACIÓN CON LA PARTIDA 43 DENOMINADA ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y PARTIDA 47 DENOMINADA REPOSICIÓN DE VEREDAS , EN ATENCIÓN A QUE LA INSPECCIÓN DEL SERVIU INCORPORA UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA DEL FRENTE PREDIAL DEL ESTABLECIMIENTO . EMPRESA CONSTRUCTORA GARANTIZA MEDIANTE BOLETA LA EJECUCIÓN DE DICHA PARTIDA, LA QUE SE EJECUTO SIN MAYORES PROBLEMAS Y SE CERTIFICO POR EL SERVIU RAZÓN POR LA CUAL CON FECHA 28.11.2011 SE EFECTÚA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS CON OBSERVACIONES Y CON FECHA 09.12.2011 SE EFECTÚA EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES . | 08/08/2011 | CERTIFICADO DOM N°214/11 DE FECHA 10. NOVIEMBRE DE 2011 SIN OBSERVACIONES EL CUAL FORMA PARTE DE LOS ANTECEDENTES PARA EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 09.12.2011. | 09/12/2011 | SI | 09/12/2011 |  |  | En Operación |  | GLADYS SALINAS FLORES | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3939500% | 3939500% | 0 | 3944800% | 53 | 3956800% | 120 | 3956800% | 0 | 3964700% | 79 | 3963600% |  | 3966000% | 24 | 265 | 265 | Cabe destacar que existe una irregularidad en la secuencia lógica de los hitos correspondiente a la gestión administrativa, ya que el contrato tiene fecha posterior al acta entrega de terreno. Además, este proyecto contó con dos empresas, ya que a la primera se le puso término anticipado de contrato. En virtud de lo anterior, se sometió a proceso de reevaluación y producto de ella se incrementaron los ítems Obras Civiles: M$325.214 y el ítem Consultorías por M$2.434. | [23 empty] | 7800 | 24192 | 76957 | 0 | 975 | 992853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102777 | 7800 | 24192 | 76957 | 0 | 975 | 992853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102777 | Cabe destacar que el proyecto contempló 2 fuentes de financiamiento: 1. Obras Civiles: M$992.853 1.1. FNDR: M$870.732 1.2. Sectorial: M$122.121 2. Equipamiento: 2.1. FNDR: M$3.808 2.2. Sectorial: M$20.384 | 11200 | 23040 | 57963 | 0 | 1000 | 1343807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437010 | Monto de los Aportes del ítem Obras Civiles: FNDR: M$1.221.413 Sectorial: M$122394 Monto de los Aportes del ítem Equipamiento: FNDR: M$3.579 Sectorial: M$19.461 | 11200 | 23040 | 57844 | 0 | 1000 | 1343807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436891 | 141736 | BIP > SIGFE | 11200 | 3579 | 57963 | 0 | 1000 | 1221413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295155 | 12947 | 3845 | 62914 | 0 | 1198 | 1388715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469619 | Cabe destacar que existe diferencia en los ítems Equipamiento y Obras Civiles porque el proyecto en comento es cofinanciado con el MINEDUC. | [15 empty] | 14586.6867 | 45243.4281 | 143923.387 | 0 | 1823.5123 | 1856804.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062381.0785 | 2393987.9127 | 18445.4193 | 35407.4707 | 91483.2956 | 0 | 1690.8419 | 2329220.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476247.7929 | 18445.4193 | 35407.4707 | 88622.4137 | 0 | 1690.8419 | 2162870.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307036.5814 | 20.0674 | 11.8628 | 16.4835 | -6.8334 | -3.6321 | 953.715 | 894.1176 | Comparando los montos recomendados con los contratados, llama la atención la desviación de los ítems de equipos, equipamiento y Obras Civiles. Ello se explica por tratarse de una iniciativa sujeta a cofinanciamiento vía transferencia de MINEDUC, donde los montos contratados corresponden sólo a los del FNDR y no al financiamiento sectorial. Similar situación se evidencia entre los montos contratados y recomendados. Así también, el hecho de que el monto contratado en el ítem de OOCC figure con una cifra mayor a la recomendada, se explica aparentemente por un ajuste de moneda (recomendación original en moneda IDI 2005) y por tratarse de un proyecto que sufrió la singularidad de tener un término anticipado de contrato, lo que conllevó a su reevaluación y celebración de un nuevo contrato. No obstante lo anterior, de acuerdo a la información recabada en el módulo de ejecución presupuestaria y contrastándola con lo señalado en las pestañas de gasto y gestión administrativa, el monto contratado y cargado en el SIGFE efectivamente coinciden, pero no se cargó todo el gasto en el BIP para los ítems de Obras Civiles y equipos. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1461244 | 1696195 | 16.0788 | Hubo 2 revaluaciones. La segunda fue realizada simplemente para levantar el RATE RS y corregir detalles en la ficha IDI, mientras que la primera responde a un aumento contractual en los ítems de obras civiles y de consultorías, en vista del término anticipado de OOCC, lo que llevó a un segundo contrato por dicho ítem, junto con incidir en un aumento en los costos de la asesoría a la inspección técnica. Se puede concluir al respecto, que los términos anticipados de contrato impactan en los costos del proyecto, toda vez que se debe volver a contratar partidas tales como instalación de faenas e instalaciones provisorias, así como ajustarse a los costos que imperen al momento de la segunda contratación y las reparaciones producto de trabajos no concluidos. Del mismo modo y con motivo del aumento de plazos, se evidencia que lo que suceda en el ítem de OOCC puede incidir también en el ítem de consultorías y, aunque no fue el caso de esta iniciativa, en los demás ítems. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 361047 | 361047 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | A pesar de los esfuerzos, no fue posible calcular el indicador ex post, dado que no se cuenta con los antecedentes de gasto o contrato del cofinanciamiento de MINEDUC, ya que los fondos vía transferencia de dicha institución no fueron cargados en el BIP. De esta manera, se asume el supuesto de que la reevaluación consideró los valores necesarios para dar término a la obra (en vista de su término anticipado de contrato). | El proyecto sufrió la singularidad de un término anticipado de obras civiles, lo que implicó su revaluación, traducida en un mayor costo en los ítems de OOCC y consultorías. Ello también incidió significativamente en el plazo de ejecución y en los tiempos en que se adquirió el equipamiento y los equipos. Se evidenció también que no todo el aumento del plazo y costo es atribuible al término anticipado del primer contrato, ya que hubo aspectos tales como la existencia de postación de media tensión, la cual debió ser relocalizada, así como la necesidad de pavimentar la calzada una vez obtenida la recepción provisoria, de acuerdo lo exigencia de SERVIU, lo que significa que faltó un mayor nivel de profundidad en el análisis de la situación del terreno durante la fase de preinversión. Finalmente cabe destacar que se trata de una iniciativa sujeta al cofinanciamiento de fondos regionales y sectoriales, en la que estos últimos fueron gestionados a través de una transferencia que no fue cargada en el SIGFE, lo que dificulta la lectura del gasto y afecta las variaciones de costos. | FERNANDO NICOLÁS PAREDES KREFF | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094921-0 | REPOSICION VOLUMEN DE ADOBE ESCUELA LO ARCAYA, COMUNA DE PIRQUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PIRQUE | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LUEGO DE LA CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO, LA ESTRUCTURA DE ADOBE DEL COLEGÍO COLAPSÓ, PROVOCANDO DERRUMBE Y POSTERIOR DEMOLICIÓN. ACTUALMENTE LOS ALUMNOS SE ENCUENTRAN AISITIENDO A CLASES EN MEDIAGUAS PROVISORIAS POR LO QUE SE REQUIERE LA REPOSICIÓN DEL PABELLÓN DE ADOBE COLAPSADO | DEBIDO AL DERRUMBE Y POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN DE ADOBE DE 287 MT2, SE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE DICHA INFRAESTRUCTURA EN ALBAÑILERÍA CONSIDERANDO UNA SUPERFICIE DE 510 MT2 EN 2 PISOS, DE MANERA DE ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO. SE CONSIDERA DISEÑO, EJECUCIÓN, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 900 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 1 | 1 | No se observan variaciones entre el plazo recomendado y el real. | 0 | 1 | 4 | La diferencia se da por las fechas en que se emitieron las ordenes de compra, ya que el plazo real fue de 1 mes, y la primera orden de compra del equipamiento se realizó el 3/09/2012 y la segunda orden de compra se hizo el 27/11/2012. | 300 | 1 | 1 | No existen variación entre el plazo recomendado y el real. | 0 | [8 empty] | 8 | 16 | El plazo recomendado para la ejecución de las obras civiles del proyecto fue de 14 meses, sin embargo se adjudica por un plazo de 240 días corridos (8 meses). Este plazo se divide en dos partes, los 30 primeros días son destinados a la consultoría, y los 210 días restantes son para la ejecución de las obras civiles. Este plazo comienza a contar una vez que se recepcione la consultoría y se tengan todas las aprobaciones de los organismos competentes. Este plazo comienza con la entrega de terreno, la cual tiene fecha de 8/06/2011 y el plazo de ejecución era hasta 4/01/2012. El 23/diciembre/2011 la Dirección de Obras Municipal emite un informe donde hace ver el retraso de la empresa, que a la fecha lleva un avance de 52%. Debido a que el retraso se produce principalmente por falta de recursos financieros en la inyección para la ejecución de las faenas, lo que se traduce en la constante rotación del poco personal calificado que logran reclutar, sumado a la ausencia del profesional residente, en el recambio de dicho profesional; los reclamos de trabajadores por el no pago de remuneraciones entre otros. Por estos motivos el 2/enero/2012 se cancela el contrato con la Constructora Nacional Ltda. El 14/mayo/2012 se contrata a la Constructora Kohn y Salinas Ltda para la ejecución hasta el termino completo de los trabajos necesarios para completar las obras civiles, con un plazo de ejecución 140 días corridos desde la entrega de terreno (23/05/2012), debiendo finalizar las obras el 10/10/2012. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | La razón más importante de la diferencia entre el plazo real y el plazo recomendado se da por la cancelación del contrato con la empresa que se adjudicó el proyecto, por lo cual el aumento de plazo se genera en la espera hasta la activación de las obras por parte de una nueva empresa. | 122.2222 | 122.2222 | El plazo recomendado para la ejecución de las obras civiles del proyecto fue de 14 meses, sin embargo se adjudica por un plazo de 240 días corridos (8 meses). Este plazo se divide en dos partes, los 30 primeros días son destinados a la consultoría, y los 210 días restantes son para la ejecución de las obras civiles. Este plazo comienza a contar una vez que se recepcione la consultoría y se tengan todas las aprobaciones de los organismos competentes. Este plazo comienza con la entrega de terreno, la cual tiene fecha de 8/06/2011 y el plazo de ejecución era hasta 4/01/2012. El 23/diciembre/2011 la Dirección de Obras Municipal emite un informe donde hace ver el retraso de la empresa, que a la fecha lleva un avance de 52%. Debido a que el retraso se produce principalmente por falta de recursos financieros en la inyección para la ejecución de las faenas, lo que se traduce en la constante rotación del poco personal calificado que logran reclutar, sumado a la ausencia del profesional residente, en el recambio de dicho profesional; los reclamos de trabajadores por el no pago de remuneraciones entre otros. Por estos motivos el 2/enero/2012 se cancela el contrato con la Constructora Nacional Ltda. El 14/mayo/2012 se contrata a la Constructora Kohn y Salinas Ltda para la ejecución hasta el termino completo de los trabajos necesarios para completar las obras civiles, con un plazo de ejecución 140 días corridos desde la entrega de terreno (23/05/2012), debiendo finalizar las obras el 10/10/2012. La razón más importante de la diferencia entre el plazo real y el plazo recomendado se da por la cancelación del contrato con la empresa que se adjudicó el proyecto, por lo cual el aumento de plazo se genera en la espera hasta la activación de las obras por parte de una nueva empresa. En equipamiento, la diferencia se da por las fechas en que se emitieron las ordenes de compra, ya que el plazo real fue de 1 mes, y la primera orden de compra del equipamiento se realizó el 3/09/2012 y la segunda orden de compra se hizo el 27/11/2012. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 23/05/2012 | [14 empty] | 226655 | 0 | 226655 | 226657 | -2 | Consultoría Contrato original 5/05/11 30 días corridos $8.800.000 Obras Civiles Contrato original Constructora Nacional Ltda 8/06/11 210 días corridos $201.142.377 Se cancela contrato Constructora Nacional Ltda 3/01/12 Se contrata Constructora Kohn 23/05/12 140 días corridos Equipamiento Orden de compra 1 3/09/12 30 días corridos $6.123.208 Orden de compra 2 27/11/12 30 días corridos $721.140 Equipos Orden de compra 1 24/08/12 30 días corridos $3.709.932 Orden de compra 2 24/08/12 30 días corridos $273.962 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 510 | 510 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron diferencias entre la magnitud recomendada y la real. | No existieron diferencias entre la magnitud recomendada y la real. | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones. | 15/10/2012 | Recepción definitiva. | 22/07/2013 | SI | 15/10/2012 | La operación del proyecto se ha desarrollado de forma normal. |  | En Operación |  | LOURDES BAU PARRA | MUNICIPALIDAD DE PIRQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4039300% | 4045100% | 58 | 4063000% | 179 | NA |  | 4063700% | 7 | 4063700% | 7 | 4063900% | 2 | 4069000% | 51 | 297 | 239 | EL 1er CONTRATO TIENE FECHA 04/04/2011 NO OBSTANTE EXISTE UN ANEXO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO CON FECHA 06/05/2011. SE DA TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO (TAC) CON FECHA 03/01/2012 A TRAVÉS DE RECILIACIÓN DE CONTRATO, Y EN DECRETO ALCALDICIO CON FECHA 02/01/2012. CON FECHA 13/02/2012 SE SOLICITA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PARA TERMINAR EL PROYECTO. CON FECHA 14/05/2012 SE FIRMA NUEVO CONTRATO PARA DAR BUEN TERMINO AL PROYECTO (MODALIDAD TRATO DIRECTO). | [23 empty] | 9431 | 9601 | 3920 | 0 | 0 | 191704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214656 | 9431 | 9601 | 3920 | 0 | 0 | 191704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214656 | LUEGO DEL TAC, SE SOLICITA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PARA TERMINAR EL PROYECTO CON FECHA 13/02/2012. SE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR TIPOLOGÍA DEL PROYECTO. | 8800 | 6844 | 3984 | 0 | 0 | 207030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226658 | 1er CONTRATO POR UN TOTAL DE M$ 201.142.- QUE SE DESGLOSA EN OO.CC. M$189.349.-, CONSULTORIA M$ 8.800.- Y EQUIPOS EN M$2.294.- TERMINADO EL CONTRATO ANTICIPADAMENTE SE PAGA EN CONSULTORÍA M$ 8.800.- Y EN OO.CC. M$101.165.- LA ASIGNACIÓN DE EQUIPOS NO SE PAGA EN VISTA DE QUE NO SE EJECUTÓ, Y POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR LO CUAL SE DA COBRO A LA BOLETA DE GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO. EN EL ULTIMO PAGO SE COBRA MULTA POR $946.740.- 2do CONTRATO ES A TRAVÉS DE TRATO DIRECTO PARA LA EJECUCIÓN DE OO.CC. DEBIDO A LA TIPOLOGÍA DEL PROYECTO (RECONSTRUCIÓN SISMO 2010), POR UN MONTO DE M$105.864.- LAS ASIGNACIONES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE REALIZAN POR CONVENIO MARCO Y LICITACIÓN PUBLICA, SEGÚN DISPONIBILIDAD DE LOS ARTÍCULOS REQUERIDOS. | 8800 | 6844 | 3984 | 0 | 0 | 207029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226657 | 0 | BIP = SIGFE | 8800 | 6844 | 3984 | 0 | 0 | 207029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226657 | 9608 | 7144 | 4165 | 0 | 0 | 220882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241799 | 1er CONTRATO SE PAGA EN LA ASIGNACIÓN CONSULTORÍA (DISEÑO) $8.800.000.- Y EN OO.CC. SE PAGA $101.165.188.- EN EL ULTIMO PAGO SE CONBRA MULTA POR $946.740.- 2do CONTRATO SE PAGA EN ASIGNACIÓN DE OO.CC. EL TOTAL DE $105.864.000.- | [15 empty] | 14964.9385 | 15234.5134 | 6219.9834 | 0 | 0 | 304203.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340622.7756 | 367145.5639 | 13560.6082 | 10082.9502 | 5875.6049 | 0 | 0 | 315248.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344768.0198 | 13560.6082 | 10082.9502 | 5874.1935 | 0 | 0 | 311748.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341266.3682 | 1.217 | 0.18895 | 2.4803 | -1.0157 | -7.0488 | 669.1497 | 611.2718 | Diferencias con lo señalado en cuadro se debe a la nomeda actualizada. Consultoría : Contrato original 5/05/11 30 días corridos $8.800.000 Obras Civiles: Contrato original Constructora Nacional Ltda 8/06/11 210 días corridos $201.142.377 Contrato Constructora Kohn (trato directo) 23/05/12 140 días corridos Equipamiento: Orden de compra 1 3/09/12 30 días corridos $6.123.208 Orden de compra 2 27/11/12 30 días corridos $721.140 Equipos: Orden de compra 1 24/08/12 30 días corridos $3.709.932 Orden de compra 2 24/08/12 30 días corridos $273.962 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 240157 | -13502 | -5.622% | El proyecto no sufrió modificaciones en sus gastos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 240157 | 260131 | 8.3171 | Se reevaluó por reciliación del primer contrato de obras. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Dado que corresponde a una iniciativa revisada a la luz de las intrucciones del oficio 1803(terremoto del 27F) no tiene indicador de rentabilidad. | El proyecto estaba destinado a recuperar una parte dañada por el terremoto del 2010, lo que se logró. La operación del proyecto se ha desarrollado de forma normal, cuenta con recepción definitiva. Los plazos de ejecución de las obras se ampliaron por cese de contrato de primera empresa. Equipos y equipamientos se compraron casi en su totalidad a la par del desarrollo de las obras, sin aportar atraso al proyecto. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30097950-0 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE PIRQUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PIRQUE | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER GIMNASIO MUNICIPAL EN EL CENTRO CÍVICO DE LA COMUNA PERMITIRÁ A TODOS LOS VECINOS DE PIRQUE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA APTA PARA DESARROLLAR DISTINTAS DICIPLINAS DEPORTIVAS Y QUE ADEMÁS ALBERGUE ACTIVIDADES CULTURALES Y OTRAS, EN EL PRIMER GRAN RECINTO TECHADO. | LA PRESENTE ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER GIMNASIO DE LA COMUNA DE PIRQUE, CON UNA SUPERFICIE DE 2.228,03 MT2 EL CUAL CONTEMPLA RECINTOS DE CAMARINES, SERVICIOS HIGIENICOS, PISTA DEPORTIVA, BODEGAS, ESTANTERÍAS, SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, GRADERÍAS Y 2 MULTICANCHAS EXTERIORES. | 9146 |  |  |  | 10 | 14 | El plazo recomendado fue de 10 meses, sin embargo la contratación del ITO se realizó por 12 meses (del 09/03/12 al 09/03/2013) Decreto Nº342/2012, pensando en que comenzara la asesoría un mes antes de la ejecución de las obras civiles, y terminara un mes después de la finalización de la ejecución proyectada en 10 meses. Este contrato sufrió una variación, la cual consistió en el aumento de 57 días corridos (del 04/03/2013 al 29/04/2013) Decreto Nº246/2013. Este aumento es solicitado debido a que la empresa a cargo de la ejecución llevaba un avance físico-financiero de 68% de la obra al llegar la fecha de finalización del contrato de la consultoría, y debido a la escasez de personal municipal para realizar las observaciones que se presenten en la etapa de la recepción provisoria, y para revisar estas observaciones, y entregar la recepción provisoria sin observaciones, es que se solicita este aumento de plazo de la consultoría. | 40 | 2 | 13 | El plazo recomendado para el equipamiento fue de 2 meses, sin embargo se firmó un solo contrato y se adjudica a la misma empresa encargada de las obras civiles, por lo cual la fecha de inicio y el plazo son las mismas que las obras civiles. | 550 | 2 | 13 | El plazo recomendado para los equipos fue de 2 meses, sin embargo se firmó un solo contrato y se adjudica a la misma empresa encargada de las obras civiles, por lo cual la fecha de inicio y el plazo son las mismas que las obras civiles. | 550 | [8 empty] | 10 | 13 | El plazo recomendado para la ejecución de las obras civiles del proyecto fue de 10 meses, sin embargo se adjudica por un plazo de 240 días corridos (8 meses). Se firma contrato el 26/03/12. El 27/11/12 se solicita el primer aumento de obra por 75 días corridos, estableciendo como fecha de termino del aumento de contrato el 19/02/2013, justificado en retrasos en la actualización del proyecto estructural por parte del ingeniero original del proyecto, cambios en las soluciones efectuadas en los pozos absorbentes las cuales se encuentren sometidas a las visaciones por parte de la autoridad sanitaria competente y en las dificultades técnicas que dicen relación con el arenado de las estructuras metálicas. El 19/02/13 se solicita el segundo aumento de obra por 60 días corridos, estableciendo como fecha de termino del aumento de contrato el 20/04/2013, justificado en que la planta de vialidad interior contemplaba en el sector de acceso al gimnasio la instalación de 950m2 de adoquines de piedra, donde el material debía ser provisto por la Municipalidad, lo cual a la fecha no fue posible de cumplir ya que no contaba con los recursos para realizar la compra del material y suministrar a la empresa, ocasionando un retraso involuntario para ésta última. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 14 | 14 | 0 | La diferencia entre el plazo recomendado y el real se debe a atrasos compartidos entre la empresa (el primero retraso) y la municipalidad (el segundo). | 27.2727 | 27.2727 | El plazo entre lo recomendado y lo real tuvo variaciones según como se indica: * Consultorías se recomendaron 10 meses pero se termina contratando para un periodo de 12 meses el cual luego se aumento a 14 meses. Todo con el fin de hacer coincidir la inspección técnica con el plazo de desarrollo del proyecto el cual fue desarrollado en 13 meses aproximados. el aumento de 3 meses en la ejecución de obras civiles se justifica en parte a requerimientos de ajustes estructurales y una provisión de adoquines por parte de la municipalidad no llegada a cabo en el plazo esperado. * En lo que refiere a equipos y equipamiento donde se observan las más grandes diferencias de plazos (550%), tiene justificación a que la ejecución se realizó en un solo contrato que incluía obras civiles, equipos y equipamiento, por lo tanto los plazos de obras civiles han sido atribuidos a los de equipos y equipamiento. y no corresponde a un error de estimación en la etapa ex ante. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 31/05/2012 | [14 empty] | 1633861 | 0 | 1633861 | 1633859 | 2 | Consultarías ATO Contrato original 9/03/12 360 días corridos $15.000.000 1º modificación contrato 4/03/13 Aumento de 57 días corridos Aumenta el monto en $2.370.000, equivalente a un 15.8% Obras Civiles Contrato original 26/03/12 240 días corridos $1.582.230.000 1º modificación contrato 27/11/12 Aumento de 75 días corridos No se modifica el monto 2º modificación contrato 19/02/13 Aumento de 60 días corridos No se modifica el monto Consultoría (revisión y adecuación de proyecto de cálculo conforme a la nueva normativa sísmica) Contrato original 26/03/12 240 días corridos $9.150.000 1º modificación contrato 27/11/12 Aumento de 75 días corridos No se modifica el monto 2º modificación contrato 19/02/13 Aumento de 60 días corridos No se modifica el monto Equipamiento Contrato original 26/03/12 240 días corridos $22.566.000 1º modificación contrato 27/11/12 Aumento de 75 días corridos No se modifica el monto 2º modificación contrato 19/02/13 Aumento de 60 días corridos No se modifica el monto Equipos Contrato original 26/03/12 240 días corridos $2.475.000 1º modificación contrato 27/11/12 Aumento de 75 días corridos No se modifica el monto 2º modificación contrato 19/02/13 Aumento de 60 días corridos No se modifica el monto | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2228 | 2228 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y la magnitud real. | El proyecto se ejecuta según el alcance y tamaño recomendado en la etapa Ex Ante, no existen variaciones que deben ser justificadas que afecten el dimensionamiento y/o rendimiento esperado de la iniciativa de inversión en análisis. | [12 empty] | No hay observaciones. | 26/04/2013 | No hay observaciones. | 05/09/2013 | SI | 02/06/2013 |  |  | En Operación |  | LOURDES BAU PARRA | MUNICIPALIDAD DE PIRQUE | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 4075600% | 4075600% | 0 | 4094200% | 186 | NA |  | 4098100% | 39 | 4099400% | 52 | 4106000% | 66 | 4112300% | 63 | 367 | 367 | Se verifica y se corrigen los datos ingresados por la Unidad Técnica. No se cuenta con la fecha de los puntos 3, 5 y 7. Los plazos entre los procesos para poder ejecutar el proyecto, se encuentran dentro de los rangos razonables, el cual al tratarse de una construcción, antes de empezar su ejecución debe contar con los permisos de edificación para poder empezar con su construcción. | [23 empty] | 23014 | 21276 | 4558 | 0 | 0 | 1491902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540750 | 23014 | 21276 | 4558 | 0 | 0 | 1491902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540750 | se corroboran los datos de la ficha IDI 2011 | 26520 | 24875 | 2475 | 0 | 0 | 1582300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636170 | Consultorias, se desglosa en dos contratos: 1° corresponde a la revisión y adecuación del proyecto de calculo y arquitectura conforme a la norma sísmica por $9.150.000; con un plazo de ejecución de 30 dias corridos, dicha asignación es licitada con el ID 2719-51-LP11 y corresponde a 1 de las 3 asignaciones adjudicadas al Oferente de la Obra Civil . 2° corresponde al Ito que supervisa la obra por $ 13.500.000; con un plazo de ejecición de 12 meses. Obras Civiles contratadas por un monto total de $ 1.582.300.000 y un plazo de ejecución de 240 días, dicha asignación es licitada con el IDI 2719-51-LP11. Equipos adquiridos por $ 2.475.200, dicha asignación es licitada con el IDI 2719-51-LP11. Equipamiento adquiridos por un total de $ 24.874.798 de los cuales $ 22.566.270 son con aporte del FNDR y los $ 2.308.528, son financiados con Aporte Municipal. Es licitada con el IDI 2719-51-LP11. Mediante Decreto Alcaldicio N° 1207 de fecha 27.11.2012, se autoriza un aumento de plazo a la ejecución del proyecto por 75 días, por cambios en las soluciones efectuadas en los pozos absorbentes. Mediante Decreto Alcaldicio N°206 de fecha 19.02.2013, se autoriza un aumento de plazo a la ejecución del proyecto po 60 días corridos. Mediante Decreto Alcaldicio N°246 de fecha 04.03.2013, se autoriza un aumento de plazo a la Consultoria de 57 días corridos y un aumento de presupuesto por $ 2.370.000. | 26520 | 24875 | 2475 | 0 | 0 | 1582300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636170 | 2311 | BIP > SIGFE | 26520 | 22566 | 2475 | 0 | 0 | 1582298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633859 | 27636 | 23245 | 2550 | 0 | 0 | 1642097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695528 | se incluye el Aporte Municipal en la adquisición del equipamiento Equipamiento adquiridos por un total de $ 24.874.798 de los cuales $ 22.566.270 son con aporte del FNDR y los $ 2.308.528, son financiados con Aporte Municipal. Es licitada con el IDI 2719-51-LP11. | [15 empty] | 36519.6438 | 33761.7932 | 7233.3594 | 0 | 0 | 2367403.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444917.8198 | 0 | 43010.6136 | 35657.2862 | 3599.0374 | 0 | 0 | 2334654.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416921.5433 | 39005.0967 | 35657.2862 | 3599.0374 | 0 | 0 | 2317637.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395898.9309 | -1.1451 | -2.0049 | -2.1021 | -0.86981 |  | 1075.3586 | 1040.2323 | El análisis de los montos programados en la etapa ex ante respecto a contratos y al gasto real entrega por conclusión de que los presupuesto utilizados en la etapa ex ante fueron elevadamente acertados. Sólo el ítem de consultorías tuvo un aumento del 6,81% a misma moneda, justificado por la necesidad de aumentar el plazo de ejecución de la obra. el resto de los partidas presupuestarias se mantuvo en valores cercanos a lo recomendado, destaca el ítem de equipos que se obtuvo con una reducción del gasto de 50.24% respecto a lo programado. Se incluye en ítem Equipamiento el aporte Municipal, el cual fue adquirido fue por un total de M$ 25.264 de los cuales M$ 23.245 son con aporte del FNDR y M$ 2.379 son financiados con Aporte Municipal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA MARTA GARAY MÉNDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió re evaluaciones ejecutándose con la recomendación de su primer RS emitido en el año 2011. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | A una tasa del 6% social, el costo anual por usuario equivalente recomendado en la evaluación de la iniciativa correspondía a $1.122 pesos, como el gasto fue inferior a lo programado en algunas partidas se actualiza el indicador de rentabilidad social a $1.093 pesos, en correspondencia el indicador CAE varía de un monto a precios sociales de M$87.486 a M$85.215 equivalente a una reducción del 2,6% respecto a lo recomendado originalmente. Tal cálculo confirma la correcta selección de la alternativa seleccionada considerando que la alternativa desechada en la evaluación ex ante contaba con un indicador de rentabilidad social, CAE/UE, de $1.630 pesos. | El proyecto tiene una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, los contratos y gastos se encuentran bien documentados y no cuenta con un proceso de re evaluación. Se ejecuta en el tamaño y alcance definido originalmente con normales variaciones de plazos en ejecución de obras civiles los cuales han condicionado un leve aumento en el presupuesto de consultorías. El proyecto se encuentra operando normalmente y entregando servicios a la comunidad desde el 6 de junio del 2013. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30045821-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA SAN CRISTOBAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | MAIPU | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON 128 PARVULOS Y 36 LACTANTESPARA LA COMUNA DE MAIPU.LA UBICACIÓN ES EN LA VILLA SAN CRISTOBAL CALLE LUMEN NUMERO 3737 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 974 MT2. | 0 | JARDIN INFANTIL | [6 empty] | 3 | 11 | Se consignan esas fechas ya que entre ellas están las 9 facturas que dan cuenta de la adquisición del equipamiento. Mediante el memorandum N°412 de fecha 26 de mayo 2011 el Director de Secpla, Fernando Pérez Barrera, señala al Jefe de División de Análisis y Control de Gestión del GORE, don Carlos Ossa Alemparte, que se le hacían llegar los antecedentes relacionados con la adquisición del equipamiento del proyecto en comento, informando que el equipamiento considerado para la cocina y los implementos de seguridad, no habían sido necesarios de adquirir, razón por la cual no se utiliza la totalidad del ítem 005. Por tal razón entonces, disminuye el plazo considerado como recomendado por el Gore de 22 meses a sólo 11 meses. | 266.6667 | [8 empty] | 3 | 1 | Este gasto administrativo no consigna antecedentes en el Sistema de Gestión Documental del Municipio y tampoco es posible ubicar el gasto en documentos físicos registrados con cargo al proyecto. Se deja como mes 0, por que no se efectuaron gastos con cargo al GORE. | -66.6667 | 8 | 13 | El plazo original del Contrato 138/2009 era de 171 días corridos, aprobado por D.A. N°2827 de fecha 30/06/2009. Posteriormente hay 2 Modificaciones de Plazo: 1) Modific. N° 1 por D.A. N°186 y 341, ambos del 2010, plazo de 65 días, desde el 21/01/10 al 27/03/10. Autorizado por Ord. N°00288 de 21.01.10 GORE. Se fundamente en un imprevisto en las fundaciones del terreno donde se emplaza la construcción. 2) Modif. N° 3 por D.A. N°1267 y 1691, ambos del 2010, plazo de 30 días, desde el 27/03/20 al 26/04/20. Autorizado por Ord. 1063 de 25.03.10 GORE. Se fundamenta en un alto contenido de escombros que apareció en la construcción, por lo que no se podía fundar en el terreno, se determino emparejar la cama de estabilizado danto origen a un aumento de plazo y monto de $1.685.583.- El plazo final del contrato de obras civiles fue de 312 días corridos, 10,4 meses, considerando los 2 aumentos de plazo y el período de 46 días de retraso de la empresa que no fueron considerados como aumento de plazo y por los cuales se cursó una multa (D.A.7727/14.12.2011). Las Boletas de Garantía por Fiel Cumplimiento fueron devueltas con fecha 15/08/2010 según Ord.N°693 del 19 agosto 2010. La Recepción Provisoria tiene fecha 13/07/10, la que se considera para consignar la fecha de término del contrato. En ese mismo periodo se obtuvo el Certificado de Recepción Definitiva de las Obras de Edificación de DOM, N° 217 de 28/10/10, que permitía operar las instalaciones y su puesta en marcha, finalmente se obtiene la Recepción Final (citada como Recepción Definitiva) de fecha 12/09/11. La diferencia entre 344 días y 312 días (32) es porque se cuentan los días de resolución de observaciones, antes de la Recepción provisoria. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 24 | 28 | 4 | Hubo dos ampliaciones de plazo, -La primera de 65 días, D. A. N°186 del 21/01/10. Extiende plazo desde el 21/01/10 al 27/03/10., que se explico por imprevisto en las fundaciones del terreno donde estaba emplazada la construcción. -La segunda modificación de plazo fue de 30 días, D.A. N°1267 del 01/04/10. Extiende plazo desde el 27/03/10 al 26/04/10., que se detallo anteriormente, como un alto contenido de escombros en la construcción que no permitía avanzar con las obras como estaba programado ya que se tubo que ejecutar obras anexas, por constituir vicios ocultos del terreno. Además la empresa tuvo un retraso multado, de 46 días. En total fueron 141 días de extensión de plazo. Se desconoce la existencia de tiempos muertos, es decir, que generara detención en los trabajos, ya que a pesar de haber montos no cubiertos por contrato, la continuidad de la obras se mantuvo y el municipio regularizó finalmente estos costos. | 200 | 250 | La disminución del plazo en el ítem equipamiento, responde a que no fue adquirido en su totalidad, dado que la Unidad Técnica señaló que el equipamiento considerado para la cocina y los implementos de seguridad, no habían sido necesarios de adquirir. Ello evidencia que el proyecto consideró un monto y plazo adicional innecesario. En el caso de los gastos administrativos, la Unidad Técnica no fue capaz de documentarlos, por lo que consideró un plazo de un mes, situación que no coincide con la información cargada en el SIGFE y entregada por la Unidad Financiera. (Cabe mencionar que tanto la Unidad Técnica, como Financiera 'suponen' que el gasto fue ejecutado por el municipio) En las OOCC hubo dos aumentos de plazo, que sumado a las resoluciones que los aprobaron y al periodo de subsanación de observaciones de la recepción provisoria, incluido el periodo de multas, significó un aumento de 3 meses respecto de lo recomendado. Los motivos de los aumentos fueron: 'imprevisto en las fundaciones del terreno donde se emplaza la construcción' y un 'alto contenido de escombros que apareció en la construcción, por lo que no se podía fundar en el terreno, se determino emparejar la cama de estabilizado danto origen a un aumento de plazo y monto'. Aparentemente ambos motivos responden a la misma causa, por lo que se considera excesivo el plazo que tomó ejecutar la totalidad de las obras. En general se considera que los plazos requirieron de un mayor nivel de análisis (situación con proyecto). | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/08/2009 | [14 empty] | 293730 | 1036 | 294766 | 293729 | 1037 | * El Contrato N°138 del 19/06/2009 consideraba el monto a pagar de $262.920.300, existía una diferencia con el presupuesto Gore, pero finalmente éste por Ord. N° 01809 de 18/05/09 aprobó el 100% del financiamiento. - Se solicito aumento de obras por $16.916.427.-, autorizando el Gore por Ord. N° 444 de 02/02/10, solamente la suma de $16.361.913.-, dando origen a la Modif. N° 2 del contrato aprobado por D.A. N° 1532 de 20/04/10. Esto aumento el valor del contrato a $279.282.213.- (cubriendo el municipio la diferencia por $554.514.- no cubiertas por contrato). - Se solicito aumento de obras por $ 1.685.583.-, ejecutándose sin contrato y con financiamiento municipal. Total contratado $ 279.282.213.- con financiamiento GORE y $ 2.240.097.- presupuesto municipal obras sin contrato ($554.514 + $1.685.583), se pago por D.A. N° 3990 de 21/06/11 (bajo causal de enriquecimiento ilícito). - Del gasto Gore la rendición final fue por $278.165.086, la diferencia de $1.117.128.- corresponde a multa aplicada al contratista por D.A. N°7727 de 14/12/11. *Respecto al Equipamiento considerado en el Proyecto, se rindió de la siguiente manera: -Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina S.A.:$1.712.625; 1 adquisición -MELMAN S.A.: $ 9.000.412; 5 adquisiciones -INDUMAC LTDA.: $120.849; 1 adquisición -METALURGICA SILCOSIL LTDA.: $516.901; 1 adquisición -GRACIELA DEL CARMEN CACERES MIRANDA: $3.096.681 Las facturas suman un total de $14.447.468 *Se presume que los Gastos Administrativos fueron asumidos por el Municipio, ya que no constan documentos que registren este gasto con cargo al GORE. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 974 | 572 | 58.7269 | Real < Recomendada | [5 empty] | El proyecto desde su origen se trabajó con una superficie de 1928,30 m2 y con una construcción de 572,09 m2, ya que corresponden a la superficie apropiada según la Ley y la O.G.U.C., para salas cunas y jardines infantiles, por lo tanto es difícil haberlo tramitado por menos m2. Además esto consta en Permiso de Edificación de fecha 04/07/08 de la DOM, que ingresó a tramité a la DOM en agosto de 2007. Por lo tanto, se desconoce porque razón se ingresó otra información, ya que el Arquitecto Sr. Alexander Vásquez, funcionario que patrocino el proyecto de arquitectura desde su inicio, señala que éste se gestó con las medidas correctas, desconoce los mt2 citados por los funcionarios que en esa oportunidad hicieron la postulación. | La Unidad Técnica ratificó la superficie de 572m2 en la evaluación ex post, señalando desconocimiento de la razón por la que se cuenta con la cifra recomendada originalmente, la que no se ajusta a la realidad. | [12 empty] | 1) El contratista dio respuesta a las observaciones hechas por la Comisión dentro del plazo estipulado. 2) Contrato sujeto a Multa por atraso en la entrega de la Obra en 46 días corridos, valor del contrato a la fecha $279.282.213, 0,1% d ela Multa por atraso, equivalente a $279.282 diarios por 46 días = $12.846.982. (fecha de recepción es 13/07/2010 pero sistema no acoge dicha fecha.) Cabe señalar que esta multa fue rebajada mediante el Decreto Alcaldicio N°7727 del 14.12.2011. Nota: el calendario que aparece en línea no permite consignar la fecha del año correcto de la Recepción Provisoria que es el año 2010, ya que al año después se entrega la Recepción Final. | 13/07/2011 | Con fecha 12 de Septiembre 2011 se da Recepción Final al Contrato N°138 /2009 de fecha 30 de junio 2009, dando finiquito total al respectivo contrato sin observaciones. Se autoriza por la misma, la devolución de la Boleta que garantizó la correcta ejecución del contrato. | 12/09/2011 | SI | 05/03/2012 | No hay situaciones que estén afectando su normal funcionamiento. |  | En Operación |  | LILIAN MONSALVE MORAGA | MUNICIPALIDAD DE MAIPU |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3893900% | 3914200% | 203 | 3921800% | 76 | 3944300% | 225 | 3998300% | 540 | 3998300% | 540 | 4002800% | 45 | 4007900% | 51 | 1140 | 937 | ANTES DE 1ra LICITACION EL PROYECTO SE ENVÍA A REEVALUAR CON FECHA 12/05/2008, LA QUE SE APRUEBA POR EL CORE EN SESION ORDINARIA N°11 DEL 11/06/2008. SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE CONVENIO CON FECHA 24/07/2008. RESOLUCION DE MODIFICACION DE CONVENIO DE FECHA 08/08/2008. PUBLICACIÓN 1ra LICITACION: 22/09/2008, SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO. PUBLICACIÓN 2da LICITACION: 23/01/2009, SE ADJUDICA CON FECHA 18/05/2009. DECRETO ALCALDICIO QUE ADJUDICA N°2073 DEL 22/05/2009. EL CONTRATO SE FIRMA CON FECHA 19/06/2009., DECRETO ALCALDICIO N°2827 DEL 30/06/2009, QUE APRUEBA EL CONTRATO. ACTA ENTREGA DE TERRENOCON FECHA 03/08/2009. PUBLICACIÓN 1ra LICITACION:17/07/2008 PUBLICACIÓN 1ra LICITACION:17/07/2008 | [23 empty] | 0 | 25353 | 0 | 0 | 1000 | 170524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196877 | 0 | 26281 | 0 | 0 | 1036 | 176769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204086 | CON FECHA 12/05/2008 EL PROYECTO SE REEVALÚA, Y APRUEBA CON LOS SIGUIENTES MONTOS: (001): M$1.063 (004): M$227.220 (005): M$26.956 | 0 | 14447 | 0 | 0 | 1036 | 279282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294765 | AL ADJUDICAR OO.CC. EL MONTO DISPONIBLE ES $262.374.000.- (Moneda EBI 2008) SE CONTRATA POR $262.920.300.- CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 171 DÍAS CORRIDOS. CON FECHA 29/01/2010 SE APRUEBA AUMENTO DE OBRA POR $ 16.361.913.- | 0 | 14447 | 0 | 0 | 1036 | 279282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294765 | 1036 | BIP > SIGFE | 0 | 14447 | 0 | 0 | 0 | 279282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293729 | 0 | 15601 | 0 | 0 | 0 | 310771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326372 | TOTAL PAGADO EN OO.CC.: $279.282.217.- TOTAL PAGADO EN EQUIPAMIENTO: $14.447.469.- | [15 empty] | 0 | 49150.1479 | 0 | 0 | 1937.8346 | 330587.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381675.7951 | 381675.7951 | 0 | 22019.0517 | 0 | 0 | 1888.4361 | 441004.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464912.3553 | 0 | 22019.0517 | 0 | 0 | 1888.4361 | 438619.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462527.1109 | 21.8082 | 21.1832 | 32.6787 | -0.51305 | 21.1832 | 808.6138 | 766.8175 | Para el caso de las obras civiles, el monto contratado supera al recomendado, dado que la licitación resultó desierta y la iniciativa debió ser reevaluada. Ello se suma a los aumentos de obra solicitados durante el desarrollo de las OOCC. La diferencia entre el gasto real y gastado es marginal (-0,5%), mientras que de acuerdo a lo informado por la Unidad Financiera, la información cargada en el SIGFE coincide con el monto contratado. La disminución del gasto contratado respecto del recomendado en el ítem equipamiento, responde a que no fue adquirido en su totalidad, dado que la Unidad Técnica señaló que el equipamiento considerado para la cocina y los implementos de seguridad, no habían sido necesarios de adquirir. Ello evidencia que el proyecto consideró un monto innecesario al momento de la recomendación. En el caso de los gastos administrativos, la Unidad Técnica no fue capaz de documentar su gasto y señala que se ¿presume¿ que se incurrió en ellos con fondos municipales, lo que coincide con el historial de contratos y gastos sin contrato en la pestaña de ¿gestión administrativa¿ | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 270426 | 270426 | 0 | El proyecto fue reevaluado antes de realizarse el primer contrato, dado que el monto recomendado fue insuficiente y la primera licitación resultó desierta. Posteriormente, fue objeto de aumentos contractuales en el ítem de obras civiles por un monto total de M$18.602, de los cuales el municipio financió M$2.240 (moneda 2009). Dicha diferencia corresponde a un 7,17%, la cual tuvo por motivos un 'imprevisto en las fundaciones del terreno donde se emplaza la construcción' y un 'alto contenido de escombros que apareció en la construcción, por lo que no se podía fundar en el terreno, se determino emparejar la cama de estabilizado danto origen a un aumento de plazo y monto'. Los motivos son muy similares, pero no tuvieron un impacto significativo en los costos del proyecto. Por otra parte, la Unidad Técnica debió haber consignado el aumento contractual menor al 10% en la pestaña "gastos". | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 49800463 | 53422000 | 7.2721 | Real > Recomendado | [5 empty] | Si bien en la inversión inicial se consigna un gasto mayor al recomendado en el ítem de obras civiles y una disminución en menor medida del equipamiento, la variación en el indicador no modifica la decisión respecto de la alternativa seleccionada. | La iniciativa debió ser reevaluada y así contar con los fondos necesarios para poder adjudicar el ítem de obras civiles. En el caso del ítem equipamiento, este se recomendó con una sobrevaloración importante (diferencia de 55,2%). No se logró constatar la situación de los gastos administrativos, los que la UT presume que fueron asumidos por el municipio. En el caso de los plazos se considera que estos requirieron de un mayor nivel de análisis en la evaluación ex-ante. Cabe mencionar que se debió establecer un año incorrecto para las recepciones de obra, dado que el sistema no permite señalar recepciones anteriores al año 2011. Del mismo modo, la UT debió haber indicado que el proyecto tuvo modificaciones contractuales menores al 10%. | FERNANDO NICOLÁS PAREDES KREFF | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20155176-0 | REPOSICION PUENTE LORELEY LA REINA. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA REINA | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ACTUALMENTE LA CAPACIDAD DE PORTEO DEL PUENTE LORELEY ES DE 14 M3/SEG, MENOR QUE LA CAPACIDAD DEL CANAL MEJORADA POR EL MOP AGUAS ARRIBA QUE ES 20 M3/SEG, CONDICIÓN QUE MOTIVARA EL DESBORDE EN ESE PUNTO CON MAYOR FRECUENCIA QUE LO HISTORICO. | EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE A LA REPOSICIÓN DEL PUENTE LORELEY SOBRE EL CANAL DE RAMON CUYAS OBRAS EN GENERAL CORRESPONDEN; 1) INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE DE ACUERDO A PROYECTO MOP: RELLENO ESTRUCTURAL DE 473 M3,, COLOCACIÓN HORMIGÓN H-5 231 M3, COLOCACIÓN HORMIGÓN H-30 351 M3, COLOCACIÓN DE ARMADURAS A63-42H 38.601 KG, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTOS CON 180 M2, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERAS CON 255 M2 ENTRE OTROS. SUPERESTRUCTURA DE ACUERDO A PROYECTO MOP COLOCACIÓN HORMIGÓN H-30 CON 70 M3, COLOCACIÓN DE ARMADURAS A63-42H 7.722 KG, ENTRE OTROS. PAVIMENTOS Y LOSAS DE ACCESO DE ACUERDO A PROYECTO MOP CON 60 M2 DE PAVIMENTOS, 255 M2 DE ACERAS. LA CANALIZACIÓN Y SINGULARIDAD DE ACUERDO A PROYECTO MOP CON REVESTIMIENTOS DE HORMIGÓN H-5 CON 3.914 M2, HORMIGÓN H-30 CON 135.762 M3, CON HORMIGÓN H-50 CON 102.542 M3. ENTRE OTROS. 2) PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS DE REPOSICION DE ACUERDO A PROYECTO SERVIU CON DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 305 M2, CONSTRUCCIÓN DE CALZADA HCV 305 M2, VEREDAS DE HORMIGÓN 750 M2, BALDOSAS GRIS CON 541 M2, BALDOSAS ROJAS CON 209 M2, OBRAS DE AGUAS LLUVIAS, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN CONTROL DE CALIDAD Y OBRAS ADICIONALES ENTRE OTROS. DE ACUERDO A PROYECTO MOP, DESVÍOS DE TRÁNSITO, MANEJO DE AGUAS EN CAUCE, ,PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE OTROS. PROYECTO ELÉCTRICO DE ACUERDO AL SERVIU TRAMITACIONES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CÁMARAS, POSTACIÓN, LUMINARIAS Y EMPALMES ENTRE OTROS. PROYECTO PAISAJISMO DE ACUERDO A SERVIU, OBRAS PRELIMINARES, EXTRACCIÓN DE ESPECIES, ANÁLISIS DE SUELO, ARBORIZACIÓN COLOCACIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS CUBRESUELOS, MOBILIARIO, ENSAYE DE BALDOSAS ENTRE OTROS. 3) OBRAS GENERALES DE ACUERDO AL SERVIU Y EL MOP ENTRE ELLOS MODIFICACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE ALCANTARILLADO, DE GAS, TRASLADO POSTES, PERMISOS Y DERECHOS. | 9920 | [23 empty] | 8 | 12 | Contratista solicitó aumento de plazo. Gobierno Regional mediante Ord. N°3102, de fecha 19-07-2012 autorizó dicho aumento de plazo en 90 días. Gobierno Regional mediante Ord. N°904294 del 19-10-2012 autorizó segundo aumento de plazo en 60 días. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | Contratista solicitó aumento de plazo. Con las autorizaciones, el plazo de ejecución llegó a 330 días corridos. El retraso se debió a los siguientes factores: -Demora por parte de la SEREMI de Transporte en autorizar el desvío de tránsito en el sector de obras. -Retraso en la modificación de servicios: postes de energía eléctrica. -Dificultades para la ejecución de las obras en una zona urbana, y con cauce del canal que no se podía cortar. | 50 | 50 | Contratista solicitó aumento de plazo. Con las autorizaciones, el plazo de ejecución llegó a 330 días corridos. El retraso se debió a los siguientes factores: -Demora por parte de la SEREMI de Transporte en autorizar el desvío de tránsito en el sector de obras. -Retraso en la modificación de servicios: postes de energía eléctrica. -Dificultades para la ejecución de las obras en una zona urbana, y con cauce del canal que no se podía cortar. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 20/02/2012 | [14 empty] | 660041 | 0 | 660041 | 660042 | -1 | Gobierno Regional autoriza mediante Ord. N°5121 el aumento de obra y también autoriza la contratación de obras extraordinarias financiadas por la Municipalidad de La Reina, por la suma total de $ 15.951.831. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUBICOS | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificación. | No hay cambios. | [12 empty] | 15-01-2013 solicitud de la Empresa constructora. La Comisión técnica la rechazó porque la obra no estaba terminada. 18-01-2013: 2° solicitud de la Empresa constructora. Observaciones menores. 25-01-2013: se otorga Recepción Provisoria Oficial de la Obra Terminada. | 25/01/2013 | El 25-01-2013 se otorga Recepción Provisoria Oficial de la Obra Terminada, por lo tanto todavía se encuentra en vigencia plazo para recepción definitiva. | 25/01/2013 | SI | 11/02/2013 | Sin observaciones. |  | En Operación |  | FERNANDO TORRES MARTINEZ | MUNICIPALIDAD DE LA REINA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4058200% | 4058200% | 0 | 4093300% | 351 | NA |  | 4094900% | 16 | 4094900% | 16 | 4095900% | 10 | 4101800% | 59 | 436 | 436 | DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS EN ARCHIVO EL CONTRATO SE FIRMÓ CON FECHA 10/02/2012. EL DECRETO QUE APRUEBA EL CONTRATO ES DE FECHA 13/02/2012. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663127 | NO HAY OBSERVACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675993 | SE CONTRATA EN OBRAS CIVILES POR $660.040.865.-, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 180 DÍAS CORRIDOS. SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO POR $66.004.086.-, SIENDO LA RESPUESTA FAVORABLE. FINALMENTE LA U. TÉCNICA Y LA EMPRESA NO SOLICITAN EL PAGO DE ANTICIPO. SE APRUEBA UN 1er AUMENTO DE PLAZO DE 90 DÍAS CORRIDOS, Y EL 2do AUMENTO DE PLAZO DE 50 DÍAS CORRIDOS, TOTALIZANDO 150 DÍAS, Y EJECUTANDO LAS OBRAS EN UN PLAZO FINAL DE 230 DÍAS CORRIDOS. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS NO MODIFICAN EL MONTO DEL CONTRATO. OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $16.000.000.- SON CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675993 | 15951 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686354 | CONTRATO INICIAL, CON AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS: $ 660.040.865.- OBRAS EXTRAORDINARIAS: M$15.952.- (FINANCIAMIENTO MUNICIPAL) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004667.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004667.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997414.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997414.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992244.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992244.7208 | -0.72194 | -1.2365 | -1.2365 | -0.51833 |  | 49612.236 | 49612.236 | Gobierno Regional autoriza mediante Ord. N°5121 el aumento de obra y también autoriza la contratación de obras extraordinarias financiadas por la Municipalidad de La Reina, por la suma total de $ 15.951.831, que corresponden a obras de mitigación, requeridas por los vecinos del sector. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 711830 | 15952 | 2.241% | El aporte municipal se registra a valores a diciembre 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3184676 | 3152242 | -1.0184 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyectó consideró en su evaluación un colector del MOP proyectado en la quebrada de San Ramón, cuyas aguas van al canal que cruza el puente que se repone. En el proceso de ex post, se calculo el indicador sin colector y con el valor del contrato, bajando leventemente(valor de la iDI recomendada no está deflactada). | Cuenta con recepción provisoria desde enero de 2013 y se encuentra en operación. El proyecto sigue siendo rentable con el valor del contrato. En cuanto a su ejecución se puede señalar que se vio afectado por coordicación con otros servicios públicos (Seremi de Transporte) y empresas de servicios (postes de energía eléctrica) y dificultades propias de la zona urbana, y del cauce del canal. El aumento de costos, no es significativo. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30079216-0 | CONSTRUCCION PISCINA OLIMPICA TEMPERADA CUBIERTA - PARQUE OHIGGINS | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | PISCINA OLIMPICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA OLÍMPICA, TEMPERADA Y CON UNA CUBIERTA DEFINITIVA, CON TODO EL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA EL USO PUBLICO DURANTE TODO EL AÑO. | 500000 |  |  |  | 13 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 12 | 14 | El plazo original es de 330 días y fue aumentado en 42 días corridos por dos ampliaciones de plazo de 21 días corridos cada una. Luego, se amplió por tercera vez el plazo, en 40 días. La primera recepción provisoria se efectúo el día 27/06/13, la que tenía observaciones. Posteriormente, el día 13/08/13 nuevamente se constituyó la comisión receptora, hallando aún algunas observaciones. Finalmente, el día 03/09/13 se reciben las obras sin observaciones. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 14 | 14 | 0 | Las ampliaciones de plazo, respondieron a dos aumentos de obra. Posteriormente, el Municipio otorga un tercer aumento de plazo por 40 días, por hechos fortuitos o de fuerza mayor (ej: retraso en la llegada de equipamientos). Llegando así al 02/06/13 como nueva fecha de término de las obras Municipio de Santiago que es la Unidad Técnica, no informa que ocurre entre los días 02/06/13 y el 27/06/13 que es cuando se constituye por primera vez la comisión para recibir las obras. | 7.6923 | 7.6923 | Los plazos recomendados son menores a lo que se emplearon en la realidad, no obstante cabe señalar que es posible que estos hayan sido subestimados debido a la complejidad y posiblidad de imprevistos que tiene el tipo de obras. El plazo original fue de 330 días y fue aumentado en 42 días corridos por dos ampliaciones de plazo de 21 días corridos cada una. Luego, se amplió por tercera vez el plazo, en 40 días. La primera recepción provisoria se efectúo el día 27/06/13, la que tenía observaciones. Posteriormente, el día 13/08/13 nuevamente se constituyó la comisión receptora, hallando aún algunas observaciones. Finalmente, el día 03/09/13 se reciben las obras sin observaciones. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 16/04/2012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución, el Gobierno Regional suscribió un convenio de transferencia con la Municipalidad de Santiago. Las Transferencias se entregaron por un total de 2.975.700.853 de la siguiente forma: a) 1.285.855.500 en junio de 2011 b) 426.647.500 en febrero de 2013 c) 294.775.236 en mayo de 2013 d) 540.676.415 en julio de 2013 e) 427.746.202 en octubre de 2013. La Municipalidad contrató los servicios de la empresa GHG S.A. por $3.226.800.853 para la ejecución de las obras. Este contrato recibió $2.960.260.853 como aporte del FNDR y $266.540.000 de aporte municipal. Luego, el Municipio otorgó dos aumentos de obra que totalizaron $19.975.112, para: a) Suprimir una red de agua que se detectó en el sector donde se emplazaría la piscina b) Construir un segundo tablero eléctrico adosado al tablero de la piscina, para solucionar problemas de energía a otros recintos cercanos a la piscina. El Municipio de Santiago contrató dos consultorías por $9.000.000 y $4.500.000.- Los gastos administrativos rendidos, ascendieron a $1.071.123.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Mayor información la dispone la Municipalidad de Santiago, pues en rigor, esa entidad es la unidad técnica del proyecto que, por error, consignó a la Entidad Financiera como Unidad Técnica en la Ficha IDI. Con todo, los reportes en rendiciones no dan cuenta de cambios en este aspecto del proyecto. | No existieron variaciones a la magnitud del proyecto y se ejecuta lo evaluado. | [12 empty] | La comisión receptora se reunió en tres oportunidades. La primera vez el día 27/06/13, encontrando observaciones en la obra. Luego, se reúnen el día 13/08/13, hallando aún algunas observaciones. Finalmente, el día 03/09/13 recepcionan la obra sin observaciones | 03/09/2013 | Recepción Definitiva N° 185 (Obra Nueva) | 03/10/2013 | SI | 01/04/2014 |  |  | En Operación |  | DANIELA VARELA CAMPOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4005600% | 4046900% | 413 | 4064800% | 179 | 4078400% | 136 | 4099600% | 212 | 4099600% | 212 | 4101500% | 19 | 4106600% | 51 | 1010 | 597 | Ofertas resultaron más caras que el presupuesto disponible, lo que significó una reevaluación técnico económica y la aprobación de nuevos recursos, entre ellos un aporte municipal a las obras civiles. | [23 empty] | 13000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2387386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401386 | 13922 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 2556704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571697 | Proyecto con financiamiento FNDR y con MM$266 aportados por el Municipio para obras civiles Se corrigen los valores del Monto Total Recomendado que da origen a la ejecuión, ya que son lo que coresponde a la ficha IDI del 2010; los valores estan expresados en moneda IDI 2008. | 13500 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 3246537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261108 | Gastos sin contrato son del ítem "gastos administrativos" efectuados por el Municipio (principalmente compras directas en librerías). Los gastos en obras civiles sufrieron aumentos financiados por el Municipio. El aporte real del FNDR a ese ítem fue de $2.960.260.853-. | 13500 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 3246537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261108 | 3261108 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GORE FINANCIÓ ESTE PROYECTO MEDIANTE EL SUBÍTULO 33 (TRANSFERENCIA). ESTAS FUERON POR LOS SIGUIENTES MONTOS: $1.285.855.500 $426.647.500 $294.775.236 $540.676.415 $427.746.202 | [15 empty] | 21983.767 | 0 | 0 | 0 | 1690.8419 | 4037188.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060863.0129 | 5419201.8142 | 19918.9076 | 0 | 0 | 0 | 1580.7537 | 4790204.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811704.067 | 19918.9076 | 0 | 0 | 0 | 1580.7537 | 4790204.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811704.067 | 18.4897 | 18.4897 | 18.652 | 0 | -11.2101 | 1374.7726 | 1368.6298 | La Municipalidad contrató los servicios de la empresa GHG S.A. por M$ 3.393.969 (moneda 2013) para la ejecución de las obras. Este contrato recibió M$3.094.694 como aporte del FNDR y M$ 278.644 de aporte Municipal. Luego, el Municipio otorgó dos aumentos de obra que totalizaron M$20.631, para: a) Suprimir una red de agua que se detectó en el sector donde se emplazaría la piscina b) Construir un segundo tablero eléctrico adosado al tablero de la piscina, para solucionar problemas de energía a otros recintos cercanos a la piscina. El Municipio de Santiago contrató dos consultorías por M$ 14.133 (moneda 2013) Los gastos administrativos rendidos, ascendieron a M$1.120 El monto contratado con respecto al recomendado resultó 19% más elevado, debido a que el proyecto fue reevaluado por la necesidad de contar con mayores recusos para la contratación, además de las modificaciones de obra que se realizaron al proyecto. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PAULO SERRANO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2877229 | 19975 | 0.6942% | El Municipio otorgó dos aumentos de obra que totalizaron $19.975.112, para: a) Suprimir una red de agua que se detectó en el sector donde se emplazaría la piscina b) Construir un segundo tablero eléctrico adosado al tablero de la piscina, para solucionar problemas de energía a otros recintos cercanos a la piscina. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2877229 | 3839628 | 33.4488 | El monto del proyecto fue revaluado en base a antecedentes del formulador que señalaban la necesidad de contar con mayores recusos para la contratación. De esta manera se reevalua con esos antecedentes técnicos y precios de mercado que arrojaban costos todavía en línea con la magnitud del proyecto y otros que se estaban llevando a cabo en el marco de las instalaciones para los Juegos Odesur. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No existen variaciones en la rentabilidad del proyecto en relación a la primera evaluación. No obstante, si un ahorro importante y por consiguiente una mejora en la rentabilidad en relación al proyecto reevaluado, que a instancias de la unidad técnica se había incrementado en costos previendo un encarecimiento. | El proyecto recién puesto en servicio está en un emplazamiento relevante dentro de la ciudad y comuna de Stgo., tiene solidos antecedentes para ser un proyecto de gran rentabilidad social, para pasar a ser una infraestructura emblematica y se ha ejecutado en plazos y costos más que razonables. | CARLOS RIQUELME ESCOBEDO | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30074409-0 | CONSTRUCCION POZOS DE CAPTACION Y ESTANQUE ACUMULACION PUENTE ALTO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | RECURSOS HIDRICOS | OTROS RECURSOS HIDRICOS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO PIONERO EN SU TIPO, CUYO OBJETIVO ES PROVEER DE UNA RESERVA DE AGUA POTABILIZABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN EN PERÍODOS DE EMERGENCIA. ADEMÁS DE SER UNA INNOVADORA ALTERNATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA DE RIEGO PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS ARBORIZADOS. | CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 4 POZOS PROFUNDOS, EN PERFORACIONES QUE VAN ENTRE 150 Y 200 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON DIAMETRO DE PERFORACIÓN DE 18" Y TODAS LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICOS. CONTEMPLA TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA, COMO: 4 CASETA DE COMANDOS, 4 ESTANQUE DE ACUMULACIÓN CON CAPACIDAD DE 50 M3 CADA UNO, 4 PROYECTOS ELECTRICOS, 4 CIERRES PERIMETRALES DE 15X20 MTS, ADEMÁS DE TODA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS 4 RECINTOS DONDE SE UBICARÁN LOS RESPECTIVOS POZOS. | 713270 | [23 empty] | 7 | 13 | 1°Modificación de Contrato Decreto 230. Aprobada por Oficio 04768 de la División de análisis y control de Gestión. 2° Modificación de Contrato Decreto 408. Aprobada por Oficio 01036 de la División de análisis y control de Gestión. 3°Modificación de Contrato Decreto 1048. Aprobada por Oficio 2563 de la División de análisis y control de Gestión. 4°Modificación de Contrato Decreto 1621. Aprobada por oficio 03908 de la División de análisis y control de Gestión. Además un Decreto Alcaldicio el N°1554 de Interrupción del plazo, a la espera de respuesta de la División de análisis y control de Gestión | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | Todas las Modificaciones de plazo, se fundamentaron en Informes técnicos debidamente autorizados por la División de análisis y control de Gestión. Entre otras, las causas del aumento de plazo fueron: dificultades en la etapa de perforación, problemas detectados en el sustrato, presencia de material de gran volumen que obligó al cambio de maquinaria, y la decisión de aumentar la profundidad de la excavación para asegurar la continuidad y permanencia del flujo. Se agrega a lo anterior la necesidad del municipio de decretar la interrupción del plazo a la espera de respuesta de parte de la División de análisis y control de Gestión . | 85.7143 | 85.7143 | En términos de Plazos, estimado y reales, la ejecución del proyecto arroja como resultado una subestimación que alcanza -7,14% de los plazos estimados al momento de la presentación para el análisis técnico económico, el plazo entre lo recomendado en el análisis ex ante y lo real experimentado presentó variaciones en los tiempos se recomendaron 7 meses , pero se termina ajustando a 13 meses . La justificación del atraso en las obras está respaldada por Informes Técnicos que dan cuenta de dificultades en la etapa de perforación, problemas detectados en el sustrato, presencia de material de gran volumen que obligó al cambio de maquinaria, y la decisión de aumentar la profundidad de la excavación para asegurar la continuidad y permanencia del flujo. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 29/09/2011 | [14 empty] | 768631 | 0 | 768631 | 768632 | -1 | 1°Contrato Construcción de Obras de fecha 13 de Septiembre de 2011. Empresa Sondajes Ltda. por $374.990.896.- Empresa Pozos Profundos S.A. $373.471.815 2°Contrato: 1°Mod. de Contrato de fecha 06 de Febrero de 2012. Empresa Sondajes Ltda. AUMENTO de Montos en $10.089.748.- sin modificación del plazo. Empresa Pozos Profundos S.A. AUMENTO en $10.078.636, sin modificación del plazo. Ambos Aumentos fundamentados en temas de seguridad de las instalaciones y aprobado por la División de análisis y control de Gestión Oficio N°N°4768 (26/12/2011) 3°Contrato: 2° Mod. de Contrato del 09 de Marzo de 2012. Empresa Sondajes AUMENTO de PLAZO en 99 días corridos, sin modificación en el monto. Empresa Pozos Profundos S.A. AUMENTO de PLAZO en 60 días corridos sin modificación en el monto. Aprobado por la División de análisis y Control de Gestión a través del Oficio N° 01036 (08/03/2012) 4°Contrato: 3°Mod. de Contrato del 22 de Agosto de 2012. Empresa Sondajes Ltda. AUMENTO de PLAZO en 90 días, sin modificación el monto. Empresa Pozos Profundos S.A. AUMENTO de PLAZO en 90 días. sin aumento en el monto. Aumento aprobado por Oficio N°2563 (18 de Junio de 2012) de la División de análisis y Control de Gestión. 5°Contrato: 4° Mod. de Contrato del 26 de Septiembre . Empresa Sondajes Ltda. AUMENTO de PLAZO en 45 días corridos, sin modificación en el monto. Empresa Pozos Profundos S.A. AUMENTO de PLAZO en 45 días corridos , Sin modificación en el monto. Aprobado por Decreto N°1621 de fecha 26 de Septiembre de 2012. 6°Contrato: 5°Mod. de Contrato del 1 de Octubre de 2012. Empresa Sondajes Ltda. DISMINUYE el monto en -$43.415.347.- (por no alumbramiento del Pozo Juan Estay), sin aumento de plazo. Y Empresa Pozos Profundos S.A. AUMENTO del monto en $60.201.735. (quedando una diferencia de $16.786.388, costeado por el municipio) stay 5°Contrato 6°Contrato 7°Contrato | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 4 | 3 | 75 | Real < Recomendada | [5 empty] | El proyecto original contempló el diseñó de cuatro (4) pozos que entregarían en total de 95 l/s. No obstante el proyecto culminó con tres (3) pozos que totalizan entre los tres 96 l/s. | El proyecto original contempló en el diseñó cuatro pozos que entregarían en total de 95 l/s. No obstante el proyecto culminó con tres pozos que totalizan entre los tres 96 l/s. | [12 empty] | 24 de Octubre de 2012 RECEPCION PROVISORIA POZOS JUAN ESTAY y SOR TERESA DE CALCUTA SIN OBSERVACIONES.- EMPRESA SONDAJES LTDA. 01 de Noviembre de 2012 RECEPCION PROVISORIA POZOS SANTA ELVIRA y ESTADIO MUNICIPAL SIN OBSERVACIONES.- EMPRESA POZOS PROFUNDOS S.A. | 24/10/2012 | 21 de Octubre de 2013 RECEPCION DEFINITIVA DE POZOS JUAN ESTAY SOR TERESA DE CALCUTA SIN OBSERVACIONES.- EMPRESA SONDAJES LTDA. 09 de Diciembre de 2013 RECEPCION DEFINITIVA DE POZOS SANTA ELVIRA y ESTADIO MUNICIPAL SIN OBSERVACIONES.- EMPRESA POZOS PROFUNDOS S.A. | 21/10/2013 | SI | 17/12/2012 | En el pozo Sor Teresa de Calcuta se han presentado problemas en la bomba de extracción, según la empresa, por mal manejo de los equipos. Se ha recomendado dejar las instalaciones en manos de personal especializado. |  | En Operación |  | ANA MARIA GAJARDO BANEGAS | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4033300% | 4033300% | 0 | 4046900% | 136 | NA |  | 4081500% | 346 | 4081500% | 346 | 4081500% | 0 | 4084400% | 29 | 511 | 511 | No se dispone de la fecha de presentación del GORE al CORE y de la fecha de solicitud de asignación presupuestaria por lo que se ingresa como S/I | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793478 | El financiamiento total recomendado, primer RS no requirió de corección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785417 | Proyecto con dos contratos de OO.CC por M$ 373.472 y M$374.991, totalizando la obra M$748.463. Se adjunta decreto de adjudicación N°1074 del 12/09/2011. Se efectúa modificación para ambos contratos aprobada mediante decreto exento N°230 del 30/01/2012 por un valor de M$20.168. Se realiza una segunda modificación para ambos contratos por M$16.786. que deriva de aumentos por M$60.202 para empresa Pozos Profundos y disminuciones por M$43.415. La modificación no fue registrada en BIP. El monto de los contratos se corrige a M$ 785.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785417 | 16785 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806233 | No se ingresó al BIP la modificación de contrato de fecha 26/09/2012 por M$16.786 (Aumento u Disminución de obras). Se incorpora y corrige el monto gastado a M$785.417 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252949.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252949.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207904.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207904.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178279.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178279.6678 | -3.5951 | -5.9595 | -5.9595 | -2.4526 |  | 392759.8893 | 392759.8893 | El monto gastado en el ítem Obras Civiles resultó ser 2.45% menor al monto originalmente programado, a pesar de que existieron 6 contratos que presentaron modificaciones en montos y plazos justificados por la unidad técnica con Informes que dan cuenta que, por razones de seguridad en las instalaciones se cambiaron equipos y también los materiales , subiendo producto de ello los costos y aumentando los plazos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PABLO ANDRES SEPULVEDA VALDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 887743 | 36955 | 4.163% | 1° Modificación por $20.168.384 equivalente al 2,69% del total del contrato. Por motivos de seguridad se decide enterrar todas las instalaciones que estaban sobre el terreno en el diseño original. 2°Modificación, DISMINUCION en el Contrato de Sondajes Ltda. por -$43.415.347.- Un pozo que no alumbra. Y AUMENTO en el Contrato de Empresa pozos Profundos por $60.201.735.- (Diferencia entre ambos contratos, $16.786.388) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones y las causas de las modificaciones menores al 10% se debe a modificaciones de tipo técnico en los 6 contratos que se realizaron en las obras civiles. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 9188683 | 9222012 | 0.36272 | Real > Recomendado | [5 empty] | En la evaluación original señalaba un VAC de M$ 9.188.683 luego se re calculó el indicador respecto de las variaciones experimentadas por la iniciativa al momento de su adjudicación, obteniendo un indicador VAC igual a M$ 9.222.012 lo que representa un indicador mayor en 0,36% respecto a lo originalmente considerado. Hay que mencionar que el cálculo se equiparó a la tasa del 6%. | El proyecto se ejecutó con cambios en obras y plazos, no obstante tiene una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, experimenta una variación en el indicador de resultado de sólo un 0,36% Los plazos presentan una variación importante ya que el proyecto se había programado en 7 meses y demoró 13 meses. Se justifica las demoras en razones técnicas que fueron informadas por la unidad técnica. Al respecto cabe señalar que hay falta de rigurosidad en el ingreso de la información referida a gastos, tanto por parte de la Unidad Técnica como Financiera, en donde se consigna un monto gastado que es inferior respecto de lo que se informa fue en los contratos. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068442-0 | AMPLIACION REPOSICION DE RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2007 | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | SEÑALETICA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | AMPLIACION | PERFIL |  | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA AMPLIACION Y REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO EXISTENTE, DE MODO DE MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACION DEL TRANSITO MEDIO DIARIO ANUAL (TMDA) DE LOS CAMINOS DE LA RED VIAL. PARA ELLO SE REPONEN LOS 60 CONTADORES TRAFICOMP EXISTENTES Y SE AMPLIA HASTA 171 ESTACIONES A TRAVES DE LA INCORPORACION DE 90 NUEVAS ESTACIONES. ESTE PROYECTO SERA ABORDADO POR ETAPAS, EN FUNCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES. | 0 | RED BASICA NACIONAL | [10 empty] | 7 | 43 | No se presentan variaciones entre los antecedentes referidos a los plazos y fechas del ítem Equipos. | 514.2857 | [38 empty] | 36 | 27 | No se presentan variaciones entre los antecedentes referidos a los plazos y fechas del ítem Otros Gastos | -25 | 40 | 40 | 51 | 52 | 1 | No se produjeron tiempos muertos ni diferencias de plazo. | 27.5 | 30 | LOS AUMENTOS SE PRODUCEN POR TENER MAS DE UNA LICITACIÓN, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y SU INSTALACIÓN. | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | [15 empty] | 348038 | 128482 | 476520 | 531554 | -55034 | No se presentan diferencias entre los valores gastados. En relación a las diferencias respecto a SIGFE, no se puede pronunciarse al respecto ya que la Dirección de Vialidad del MOP no opera con ese sistema. | BIP < SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 171 | 171 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se presentaron diferencias de magnitud respecto a los montos recomendados | NO HUBIERON MODIFICACIONES EN LOS MONTOS RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | [12 empty] | con fecha 04-09-2012 se realizó la instalación y se puso en marcha el Ultimo equipo del contrato, considerando esta acto como recepción provisoria y definitiva no existiendo observaciones posteriores. | 04/09/2012 | con fecha 04-09-2012 se realizó la instalación y se puso en marcha el Ultimo equipo del contrato, considerando esta acto como recepción provisoria y definitiva no existiendo observaciones posteriores. | 04/09/2012 | SI | 05/09/2012 | Los equipos instalados se encuentran a la fecha funcionando con normalidad |  | En Operación |  | GUIDO GERARDO NIETO CATALÁN | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3926100% | 3926100% | 0 | 3954600% | 285 | NA |  | 3986000% | 314 | 3986000% | 314 | 3986000% | 0 | 4011800% | 258 | 857 | 857 | No se registraron diferencias entre la información presentada y lo indicado en el sistema BIP. | [23 empty] | 0 | 0 | 360300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246370 | 0 | 606670 | 0 | 0 | 360300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246370 | 0 | 606670 | Esta iniciativa de inversión no presenta diferencias en el Financiamiento de la inversión. | 0 | 0 | 511987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317809 | 0 | 829796 | Contrato 1: "Proyecto Ampliación y Modernización de la Red de Equipos Clasificadores de Tránsito" adjudicado a la empresa MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. por un Monto vigente de M$ 511.987. La fecha de Inicio fue el 16/feb/2009 y el termino se realizó con fecha 04/sep/2012. Contrato 2: "PROYECTO AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DE LA RED DE EQUIPOS CLASIFICADORES DE TRÁNSITO" adjudicado a la empresa MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. por un Monto vigente de M$ 317.809. La fecha de Inicio fue el 09/mar/2011 y el termino se realizó con fecha 17/may/2013. | 0 | 0 | 531554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128482 | 0 | 660036 | 128482 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 531554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531554 | 0 | 0 | 586304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586304 | En relación a los gastos no se presentan diferencias entre lo informado en el sistema BIP y los valores corregidos. respecto a SIGFE las diferencias se producen debido a que ambos contratos son complementarios, siendo la suma de los 2 el equivalente al monto indicado en el cuadro "Total SIGFE" llevado a moneda nominal. | [15 empty] | 0 | 0 | 673823.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460754.4086 | 0 | 1134577.4745 | 1337278.0814 | 0 | 0 | 808458.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938294.4451 | 0 | 1746752.5588 | 0 | 0 | 827501.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193959.886 | 0 | 1021461.8473 | 53.9562 | -9.9698 |  | -41.5222 | -23.6163 | 5973.4611 |  | LOS CONTRATOS DE COMPRA DE EQUIPOS E INSTALACIONES FUERON CONTRATADOS POR UN MONTO MAYOR Y LA FICHA IDI FUE RECOMENDADA EN FORMA AUTOMÁTICA DESDE EL AÑO 2009, EL MONTO DEL SIGFE SE ENCUENTRA DESFASADO, POR SER UN PROYECTO QUE COMENZÓ EL AÑO 2009. | Variación de 0 a +-10% |  | GUIDO GERARDO NIETO CATALÁN | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 803874 | 947492 | 17.8657 | LA REEVALUACIÓN FUE POR UN AUMENTO EN LOS COSTOS EN EL CONTRATO LICITADO, SIN EMBARGO, LUEGO DE ESA SOLICITUD EN EL AÑO 2009, OBTUVO RS AUTOMÁTICOS EL RESTO DEL TIEMPO. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | ESTE PROYECTO CONSISTE EN REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A NIVEL NACIONAL, POR LO QUE EL INDICADOR SE ADAPTÓ PARA LA SITUACIÓN, EN EL AÑO 2009 SURGIÓ EL OFICIO CIRCULAR N°33 DONDE ESTOS PROYECTOS SON ANALIZADOS POR DIPRES Y ESTE CONTINUÓ ACÁ POR TENER DECRETO PRESUPUESTARIO VIGENTE. | ESTE PROYECTO FUE RECOMENDADO EL AÑO 2009 Y EN ESE MOMENTO SURGIÓ EL OFICIO CIRCULAR 33 DONDE ESTOS PROYECTOS SON ANALIZADOS POR DIPRES, PERO DEJARON ESTE CASO ACÁ CON RATES AUTOMÁTICOS LOS CAMBIOS EN LOS MONTOS LUEGO DEL 2009 NO TIENE SOLICITUDES DE REEVALUACIÓN. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30063903-0 | CONSTRUCCION NUEVA CASA NACIONAL DEL NIÑO, SENAME | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2014 | NO | JUSTICIA | ASISTENCIA DE MENORES | OTROS ASISTENCIA DE MENORES | RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL | SECTORIAL | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL ACTUAL RECINTO QUE OCUPA LA CASA NACIONAL DEL NIÑO CORRESPONDE A UN AÑOSO EDIFICIO PERTENECIENTE AL HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA. ESTE EDIFICIO FUE SOLICITADO FORMALMENTE POR LA INSTITUCION HOSPITALARIA ARGUMENTANDO QUE LO REQUIERE PARA AMPLIACION Y AMPARADO EN EL DECRETO DE DESTINACIÓN DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN RECINTO PARA TRASLADAR LA CASA NACIONAL DEL NIÑO, CONSIDERA 2.492 M2 DE OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CENTRO. | 1000 | PREVENCION CENTROS DE ATENCION DIURNA |  |  | 14 | 4 | No hubo ampliaciones de plazo. La diferencia puede producirse porque se hizo una primera licitación de la Asesoría a la IFO, cuya publicación fue el en 04-11-2011 y fue declarada desierta EL PLAZO INDICADO CORRESPONDE SOLO A LA ASESORIA A LA IFO EN LA ETAPA DE EJECUCION. NO SE INCLUYEN DATOS DE LA ETAPA DE DISEÑO | -71.4286 | 5 | 4 | Sin observaciones. | -20 | 5 | 4 | Sin observaciones. | -20 |  |  |  |  | 1 | 43 | SIEMPRE SE PRODUCEN DIFERENCIAS, YA QUE EL MANDANTE TRASPASA A LA MANDATARIA (DA) UN MONTO GLOBAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LA D.A. R. M. LOS VA GASTANDO SEGUN REQUERIMIENTOS | 4200 | 14 | 19 | Res. DA RM Ex 07 del 19.01.12 por 58 DÍAS Por modificación de diseño (cambio de legislación en materia estructural) Res. DA RM Ex 239 del 02.05.12 por 2 DIAS Por modificación de diseño (cambio de legislación en materia estructural) Res. DA RM Ex 386 del 10.07.12 por 110 DIAS Requerimientos de MINJU Y SENAME (Obras varias de seguridad y otros) Res. DA RM Ex 608 del 16.10.12 por 26 DIAS Requerimientos de MINJU Y SENAME (Obras varias de seguridad y otros) Res. DA RM Ex 731 del 20.12.12 por 63 DIAS Requerimientos SERVIU y Servicio de Salud por SEDILE | 35.7143 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 18 | 18 | 43 | 43 | 0 | EXISTIERON REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD RESPECTO A OBRAS DE URBANIZACION. ADICIONALMENTE EL MINISTERIO DE SALUD EXIGIÓ QUE EL DISEÑO DE DETERMINADAS CONSTRUCCIONES SE AJUSTARA A LA NORMATIVA DE SALUD VIGENTE A LA FECHA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS. | 138.8889 | 138.8889 | Como expresó la U. técnica la demora en la tramitación de convenio mandato y la reclamación de empresa en proceso de licitación de obras, lo cual retrasó la adjudicación justificando la extensión de los plazos. Para las obras civiles se efectuaron 5 ampliaciones de plazo, pro un total de 259 días, ya que existieron requerimientos adicionales por parte de la municipalidad respecto a obras de urbanización y adicionalmente el Ministerio de Salud exigió que el diseño de determinadas construcciones se ajustara a la normativa de salud vigente a la fecha de construcción de las obras. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 21/07/2011 | [14 empty] | 2772564 | 5000 | 2777564 | 1693957 | 1083607 | - TOTAL OBRAS CIVILES: $2.560.003.604 /PAGO DE INDEMNIZACION POR M$ 34.181. SE PRODUJO UNA DIFERENCIA DE +$334.708.034. POR LAS MISMAS RAZONES DADAS PARA LA AMPLIACION DE PLAZO - CONSULTORIAS: 6.775.585: ASESORIA A LA IFO : $2.945.000 (SE PRODUJO UNA DIFERENCIA DE -$2.325.000, POR DESFACE DE TIEMPO ENTRE LA OBRA Y LA MUY POSTERIOR CONTRATACION DE ASESORIA). ADICIONALMENTE SE CONTRATO CORRECCION PROYECTO ESTRUCTURA POR +$3.830.585 (POR NUEVA NORMATIVA DE CALCULO) - Equipos y equipamiento: Se ratifican montos gastados segUn información ingresada en el BIP, por cuanto corresponde a los montos registrados en la contabilidad de la Subsecretaría de Justicia. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2492 | 2492 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS NO AFECTARON LA MAGNITUD DEL PROYECTO | Se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | SE RECIBIO LA OBRA CON RESERVAS, YA QUE NO CONTABA CON RECEPCION FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y SE ENCONTRABAN PENDIENTES OBRAS DE URBANIZACION EXIGIDAS POR LA MISMA. EL PLAZO DE SOLUCION DE TALES OBSERVACIONES NO DEPENDIA DE LA EMPRESA CONTRATISTA, POR LO QUE NO LE ERAN IMPUTABLES LAS OBSERVACIONES FUERON SOLUCIONADAS | 22/03/2013 | REALIZADA | 23/01/2014 | SI | 19/02/2013 |  |  | En Operación |  | MARIA CECILIA DE LA MAZA VERGARA | ARQUITECTURA MOP REGION METRO |  |  |  |  | 4013000% | 4013000% | 0 | 4021900% | 89 | 4042200% | 203 | 4071000% | 288 | 4071000% | 288 | 4071000% | 0 | 4071000% | 0 | 580 | 580 | 1. Demora en la tramitación de convenio mandato. 2. Reclamación de empresa en proceso de licitación de obras, lo cual retrasó la adjudicación. | [23 empty] | 3451 | 85000 | 85000 | 0 | 5001 | 2797832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976284 | 3451 | 85000 | 85000 | 0 | 5001 | 2797832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976284 | No hay. | 9101 | 87017 | 84588 | 0 | 5000 | 2594185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2779891 | Se ratifican montos ingresados BIP. | 6776 | 87017 | 84588 | 0 | 5000 | 2594183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777564 | 1083607 | BIP > SIGFE | 27915 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1661042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693957 | 31261 | 0 | 0 | 0 | 5622 | 1767384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804267 | No existen diferencias entre el gasto ingresado en el BIP y no realmente gastado, segUn registro contable de la Subsecretaría de Justicia. Respecto a diferencias con el Sigfe se desconoce motivo. | [15 empty] | 5449.366 | 134220.1 | 134220.1 | 0 | 7896.7114 | 4417943.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699730.252 | 3885132.604 | 13679.1647 | 128392.4822 | 124807.5588 | 0 | 7934.8188 | 3997632.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272446.8909 | 10249.4939 | 128395.305 | 124807.5588 | 0 | 7934.8188 | 3869238.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140626.1492 | -9.0917 | -11.8965 | -12.4199 | -3.0854 | 6.5762 | 1661.5675 | 1552.6641 | Estas variaciones se encuentran dentro de los rangos esperados para la complejidad del proyecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CHARIEL ANGELICA ROBLEDO PEREDO | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  |  |  |  | SI | 3329866 | 334708 | 10.05% | Res. DA RM Ex 239 del 02.05.12 por +M$20.989, moneda 2012, mes correspondiente. Por modificación de diseño (cambio de legislación en materia estructural) Res. DA RM Ex 386 del 10.07.12 por +M$105.153, moneda 2012, mes correspondiente. Requerimientos de MINJU Y SENAME (Obras varias de seguridad y otros) Res. DA RM Ex 608 del 16.10.12 por +M$147.689, moneda 2012, mes correspondiente. Requerimientos de MINJU Y SENAME (Obras varia de seguridad y otross) Res. DA RM Ex 731 del 20.12.12 por +M$60.876, moneda 2012, mes correspondiente. Requerimientos SERVIU y Servicio de Salud por SEDILE | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 3329866 | 2752705 | -17.3329 | Las reevaluaciones fueron justificadas y corresponden a la complejidad del proyecto. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No hay variaciones mayores en el indicador. | El proyecto se ejecutó dentro de lo esperado ex ante y se logró cumplir con el objetivo final de la infraestructura. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30059068-0 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO EL TRAPICHE, PEÑAFLOR | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL ALTO DÉFICIT DE ESPACIOS CON ÁREAS VERDES URBANAS COMUNALES (52,08%, DIAGNÓSTICO SECPLAN, 2006) CARENTES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y SUS POSIBILIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. RECUPERAR EL PARQUE URBANO EL TRAPICHE; PEÑAFLOR, DESARROLLANDO UN PROYECTO INTEGRAL PAISAJÍSTICO Y DE INFRAESTRUCTURA, QUE POTENCIE EL DESARROLLO SOCIAL Y PROMUEVA LA IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO URBANO CON CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS. | LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE EL TRAPICHE CONSISTE EN LA EDIFICACIÓN DE LA NUEVA MEDIALUNA, CABALLERIZAS Y ADMINISTRACIÓN Y LA PLAZA DE LA CHILENIDAD, EN LA CUAL RETOMAR LAS ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS SUSPENDIDAS POR EL MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. ADEMÁS SE AVANZARÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES Y DE LOS ACCESOS DEL PARQUE. PRIMERA ETAPA: PROGRAMA Y M2: - SUPERFICIE 1 PISO MEDIALUNA (1) (CLASIFICACIÓN B2): 1.242,68 M2 - SUPERFICIE 2 PISO MEDIALUNA: 32,05 M2 - SUB TOTAL MEDIALUNA (2) (CLASIFICACIÓN B2): 1.274,73 M2 - SUB TOTAL CABALLERIZAS (3) (CLASIFICACIÓN A3): 812,32 M2 - SUB TOTAL ADMINISTRACIÓN (4) (CLASIFICACIÓN A3): 78,40 M2 - SUB TOTAL CASETA (5) (CLASIFICACIÓN C3): 3,04 M2 - SUPERFICIE TOTAL 1 PISO (1+3+4+5): 2.136,44 M2 - SUPERFICIE A EDIFICAR 1 ETAPA (2+3): 2.168,49M2 | 66619 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES |  |  | 8 | 10 | Debidos a los aumentos de plazo se aumento el plazo de las labores del Ato, la cual fue factible economicamente hasta Abril 2014. | 25 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 8 | 15 | Proyecto de aguas servidas no es posible ejecutar, por que la napa esta 1.5 mt no a 11.5 o 12 m como señala el proyecto. Debe plantarse un nuevo acceso, ya que el proyectado esta en zona de curva. Actulizacion proyecto de Arquitectura, estructuras y especialidades por cambio de norma sismica, por el sismo de año 2010. Cambio perfiles tubest por pilares de hormigon armado. Actualizacion proyecto normativa Estructural segun actualizacion de Nch 433.(Reglamento sismico de edificios) | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | El proyecto fuen diseñado antes del teremoto del año 2010, por lo cual el proyecto debio actualizarce a la nueva norma sismica. El proyecto no tiene Eistu aprobado, por lo cual el acceso se cambio de ubicacion. El proyectos tenia deficiencias en el origen de su uso, es decir no cumplia con los requerimientos para realizar el Rodeo, por lo cual se le realizaron un sin numero de modificaciones y ampliaciones de plazo | 50 | 50 | La información referida a Plazos Estimados refleja lo que se dio en la práctica: consultorías ejecutadas en un plazo mayor en 25% de lo estimado, y obras civiles ejecutadas en un plazo mayor en 87.5%. Ahora bien, y de acuerdo a la información entregada por la Unidad Técnica, las labores del ATO se extendieron hasta abril del año 2014, lo que significa un total de 630 días corridos, o 21 meses (y no los 10 consignados por la Unidad Técnica). Esta situación resulta más creíble, teniendo en cuenta que la iniciativa experimentó un proceso de reevaluación durante el año 2011. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 07/06/2012 | [14 empty] | 1900291 | 0 | 1900291 | 1899407 | 884 | FNDR LICITACION 2732-11-LP12 POR $ 1.891.407.005.- O/C N° 2732-28-SE13 POR $ 107.056.302, OBRAS EXTRAORDINARIAS MEDIALUNA RECURSOS PROPIOS O/C N° 2732-31-SE13 POR $ 7.911.770 OBRAS ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS PROPIOS | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 25744 | 25744 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se intervinieron 25744 mt2, definida como "Parque", pero en la realidad son obras de construccion para la practica del rodeo, en decir medialuna, caballerizas, oficinas y restaurant, por lo cual el proyecto carecia de "proyectos de Paisajimo" propios de un parque donde a lo menos se necesitan indicadores como mt2 de area verde (cubre suelos, cesped, macizos florales etc.) cobertura arbolea (% de cobertura del docel de los arboles). En la etapa 2 de este proyecto deben subsanarce este tipo de observaciones, pero es un hecho que esta etapa de 2,5 ha carecia de especies vegetales propias de un parque.- | El proyecto se ejecutó respetando la magnitud recomendada originalmente. | [12 empty] | sin observaciones | 06/09/2013 | obras de construccion 3.318 mt2 | 06/03/2014 | SI | 18/09/2013 | Disponibilidad de gandado para realizar rodeos. Clubes de Rodeos interesados |  | En Operación |  | CESAR HERNANDEZ MOYANO | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 4023500% | 4023500% | 0 | 4094200% | 707 | NA |  | 4106000% | 118 | 4107800% | 136 | 4106700% |  | 4113100% | 64 | 896 | 896 | No existen diferencias entre los hitos de la gestión administrativas | [23 empty] | 9600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1128666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138966 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1128666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138966 | Sin Observaciones | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984458 | Consultorias, $5.333.334, Sin modificaciones Consultorias, $2.666.667, Sin modificaciones Obras Civiles, $1.891.407.005, Sin modificaciones | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900295 | 888 | BIP > SIGFE | 8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899407 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964040 | No existen diferencias con el sistema SIGFE | [15 empty] | 15158.2985 | 0 | 0 | 0 | 1105.1162 | 1782232.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798495.425 | 2931181.6406 | 13114.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914916.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928031.4244 | 13011.5786 | 0 | 0 | 0 | 1105.1162 | 2760314.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774431.5668 | 62.8045 | 54.264 | 54.8797 | -5.2458 | -5.3477 | 107.77 | 107.2217 | Considerando la reevaluación de la iniciativa, la iniciativa experimentó una variación respecto del costo original correspondiente al 59.01%, situación derivada del proceso de reevaluación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1274275 | 2076809 | 62.9797 | El proyecto experimentó un proceso de reevaluación, habiendo sido esta solicitada por el Gobierno Regional en agosto del 2011. La motivación radica básicamente en 3 aspectos, los que en conjunto dan cuenta de la imposibilidad de adjudicación de la iniciativa en los 2 procesos de licitación realizados: variaciones en el precio unitario de partidas; diferencias en cubicaciones de partidas; y no inclusión de la totalidad de las partidas consideradas para la etapa. La obtención del nuevo rate RS ocurrió 1 mes después de ingresada la solicitud de reevaluación (Rate RE 24-08-2011 ¿ Rate RS 22-09-2011). | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 574203 | 446509 | -22.2385 | Real < Recomendado | [5 empty] | La evaluación original señalaba un CAE de M$574.203. El indicador resultante luego de la contratación señala un CAE de M$446.509, indicador de costo-eficiencia más bajo que el considerado originalmente, que tiene su explicación en el 59.01% de incremento en el costo del proyecto producto de la reevaluación. | El proyecto tuvo problemas para llegar a concretarse, aproximadamente 3 años median entre la primera recomendación (proceso 2010) y la materialización efectiva de la obra (2012). Se experimentaron 2 procesos de licitación fallidos, además de un complejo escenario de reevaluación. En términos de magnitud la obra ejecutó exactamente lo presupuestado, y en términos de rentabilidad la iniciativa experimentó una disminución de 22.24% en su indicador de CAE. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092028-0 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO SAN MIGUEL EN LA COMUNA DE COLINA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | COLINA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE BAJA INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO, DEBIDO AL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES, LO QUE PROVOCA, ENTRE OTROS PROBLEMAS, EL AUMENTO DEL RIESGO SOCIAL. | SE CONSIDERA IMPLEMENTOS Y ÁREAS DEPORTIVOS TALES COMO CILOVÍAS, CIRCUITO DE TROTE, CAMINATA Y BICICLETA. ADEMÁS, ÁREAS DE ESPARCIMIENTO COMO JUEGOS INFANTILES DE REDES Y MODULARES, ASIMISMO CANCHAS DE RAYUELA Y MESAS DE AJEDREZ. SE DISPONDRÁ DE ELEMENTOS ORNAMENTALES COMO PÉRGOLAS Y PILETA DE AGUA. TAMBIÉN SE INCORPORA JARDINERAS DE FLORES Y ARBUSTOS. TAMBIÉN, SE CONTEMPLA INFRAESTRUCTURA TALES COMO ESTACIONAMIENTOS PARA AUTOS Y BICICLETAS, ESCAÑOS, KIOSCO, BASUREROS, BAÑOS Y PORTERÍA. FINALMENTE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN QUE APOYARÁ EL USO PROLONGADO DEL PARQUE Y UN SISTEMA DE RIEGO EFICIENTE EN EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO, CON PROGRAMADOR Y MANUAL. | 40231 |  |  |  | 9 | 8 | -Decreto N° E-1947/2011 del 30 de Septiembre de 2011. Apruebase la modificacion y ampliacion de contrato de fecha 05 de Septiembre de 2011, Ampliese el plazo de ejecucion de la obra referida en 10 dias corridos, con termino de obras el dia 13 de Enero de 2012. -Decreto N° E-2384/2011 del 01 de Diciembre de 2011. Apruebase la modificacion de contrato de fecha 11 de Noviembre de 2011, aumentase el contrato de ejecucion de 35 dias corridos a contar del 13 de Enero al 17 de Febrero de 2012. -Decreto N° E-361/2012 de fecha 16 de Febrero de 2012. Ampliese el plazo de ejecucion del contrato en 77 dias corridos a partir del 17 de Febrero del presente, dando como nuevo termino de la obra el dia 04 de Mayo de 2012. Aprobado por Gobierno Regional mediante ord. N°00446 de fecha 26 de Enero de 2012. -Decreto N° E-1239/2012 del 07 de Junio de 2012. Ampliese el plazo de ejecucion del contrato en 15 dias corridos a partir del 05 de Mayo del presente, dando como nueva fecha de termino de la obra el dia 19 de Mayo de 2012. | -11.1111 | 9 | 4 | -Decreto E-1700/2013, Colina 20 de agosto de 2013. DECRETO: 1.-apruebase el contrato de prestacion de servicios de fecha 30 de Julio de 2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Colina y la empresa Productora de Flores Clemencia LTDA., para el proyecto denominado "Adquisicion e instalacion de bebederos de agua correspondiente al proyecto Construccion Parque San Miguel". Los bebederos cuentan con acta de Recepcion Provisoria de fecha 28 de Octubre de 2013, la Ilustre Municipalidad de Colina, a traves de Don Nelson Pinto Pinto, director de Obras Municipales y la Srta. Jessica Severino Mancilla, secretaria comunal de planificacion, proceden a la Recepcion provisoria sin observaciones de los bebederos. -Ord.:201/2013, Colina Agosto 19 de 2013, adquisicion e instalacion en el parque San Miguel de los juegos, adquiridos a traves de convenio Marco, con empresa Aguilar y Compañia LTDA. Orden de compra N°2686-41-CM13 y Orden de compra N°2686/40-CM13. Los juegos cuentan con Acta de Recepcion Final de Instalacion de Juegos, de fecha 25 de Julio de 2013, entregado por la Ilustre Municipalidad de Colina a traves de Isabel Valenzuela Ahumada, directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. | -55.5556 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 9 | 13 | -Acta de entrega de terreno, en Colina a 05 de Mayo de 2011, la Ilustre Municiaplidad de Colina, hace entrega del terreno para el proyecto denominado "Construccion Parque Recreativo San Miguel " en la comuna de Colina, a la empresa constructora Comerco Ltda. LAS OO.CC. SE CONTRATAN INICIALMENTE CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 243 DÍAS CORRIDOS. SE APRUEBAN AUMENTO DE OBRA Y 3 AUMENTOS DE PLAZO TOTALIZANDO 137 DÍAS CORRIDOS, ARROJANDO COMO PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL 380 DIAS CORRIDOS. | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 17 | 28 | 11 | -Demora en la adquisicion total del terreno, el municipio era dueño de una parte del terreno, se encontraba en tramite la adquisicion de la totalidad del terreno. -Inconsistencias encontradas en el proyecto, las cuales fueron subsanadas en diversas reuniones. -Demoras en la instalacion de la red de alcantarillado necesaria para los camarines deportivos, lo cual retraso los trabajos en esa zona. -Disminuciones y ampliaciones de algunas partidas del proyecto, buscando siempre el beneficio para un buen resultado de proyecto y una buena utilizacion de los recursos. | 41.6667 | 133.3333 | El proyecto ex ante tuvo las siguientes variaciones: -El RS fue otorgado para que se realizara en 12 meses de corrido, sin embargo, la adquisición de los bebederos de agua y juegos para el parque fueron realizados en 2013, lo que produjo tiempos muertos de 11 meses entre los contratos de obras civiles y los de equipamiento, aumentando el plazo recomendado versus el real en un 133.33%. -El RS fue otorgado en el 2009, sin embargo, la demora en la adquisición total del terreno produjo retraso en el inicio de las obras, ya que el municipio era dueño de una parte del terreno, se encontraba en tramite la adquisición de la totalidad del terreno. -Otra variación en los tiempos, se produjo por inconsistencias encontradas en el proyecto, las cuales fueron subsanadas en diversas reuniones. -A su vez, las demoras en la instalación de la red de alcantarillado necesaria para los camarines deportivos, lo cual retraso los trabajos en esa zona. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 05/05/2011 | [14 empty] | 1694374 | 0 | 1694374 | 1694376 | -2 | -Ord. N°213/11 de fecha 25 de Agosto del año 2011, Solicitud de aumento y disminucion de obras N°1, Obras Adicionales. Aprobado por Gobierno Regional, Ord. N°03286 de fecha 27 de Septiembre del año 2011, confirma la disponibilidad presupuestaria de $138.384.422.- -Decreto N° E-2065/2011 del 18 de Octubre 2011. Apruebase la modificacion y ampliacion de contrato de fecha 29 de Septiembre de 2011, modificase el contrato de ejecucion de Obra referido, aumentandose el valor en 138.384.422.- -Ord. N°92/12, Solicitud de disminuciones y aumentos de partidas, la disminucion responde a eliminar la acera incluida en el proyecto exterior al parque, ya que en la actualidad la municipalidad se encuentra postulando al mejoramiento de la avenida Colina.Los aumentos buscan utilizar los montos correspondientes al cierre oficial del parque, los que ya fueron disminuidos en su oportunidad y licitados con otra empresa, asi mismo lo correspondiente a las aceras. Solicitud aceptada por el Gobierno Regional a traves de Ord. N°01976 de fecha 02 de Mayo del año 2012. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 60350 | 60350 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto cumple con las dimensiones planteadas en los inicios del proyecto, los cambios que se presentaron no afectan la magnitud de este. | El proyecto se ejecuta según el alcance y tamaño recomendado en la etapa ex ante, no existen variaciones que deban ser justificadas, que afecten el dimensionamiento y/o rendimiento esperado de la iniciativa de inversión en análisis. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCION PROVISORIA,En Colina a 29 de Mayo de 2012, la Ilustre Municipalidad de Colina a traves de la Srita. Jessica Severino Mancilla, directora de la Secretaria Comunal de Planificacion (S), procede a la Recepcion Provisoria y sin observaciones de los trabajos de la Obra denominada "Construccion Parque Recreativo San Miguel, comuna de Colina". | 29/05/2012 | ACTA DE RECEPCION FINAL, en Colina 17 de Julio de 2013, la Ilustre Municipalidad de Colina, a traves de Isabel Valenzuela Ahumada, Directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (S), procede a la Recepcion Final de la Obra denominada "Construccion Parque Recreativo San miguel", ejecutado en conformidad por la empresa constructora Comerco Ltda. | 17/07/2013 | SI | 18/07/2013 | El Parque Recreativo San Miguel se encuentra operando segun los objetivos planteados, no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del parque. |  | En Operación |  | AYLLALIN PARDO PAVEZ | MUNICIPALIDAD DE COLINA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4013600% | 4013600% | 0 | 4024100% | 105 | 4054000% | 299 | 4065900% | 119 | 4065900% | 119 | 4066800% | 9 | 4071500% | 47 | 579 | 579 | 26/04/2011 FECHA EN QUE SE FIRMÓ EL CONTRATO . 06/05/2011 FECHA DEL DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA EL CONTRATO. 1ra LICITACIÓN SE PUBLICA EL 13/08/2010, SE DECLARA INADMISIBLE CON FECHA 25/11/2010. 2da LICITACIÓN SE PUBLICA CON FECHA 09/12/2010, SE ADJUDICA CON FECHA 19/04/2011. LOS EQUIPAMIENTOS SE ADQUIEREN A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO (JUEGOS INFANTILES) POR $42.546.875.- Y LICITACIÓN PUBLICA (BEBEDEROS), ADJUDICADA CON FECHA 18/07/2013, POR $11.923.800.- | [23 empty] | 7200 | 51000 | 0 | 0 | 1000 | 1495558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554758 | 7200 | 51000 | 0 | 0 | 1000 | 1495558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554758 | NO HAY OBSERVACIONES. | 7920 | 54471 | 0 | 0 | 0 | 1631985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694376 | EL CONTRATO DE CONSULTORÍA (ATO) ES POR $ 7.920.000.- LAS OO.CC. SE CONTRATAN INICIALMENTE POR $1.493.600.468.- IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 243 DÍAS CORRIDOS. SE APRUEBAN AUMENTO DE OBRA POR $138.384.422.- Y 3 AUMENTOS DE PLAZO TOTALIZANDO 137 DÍAS CORRIDOS, ARROJANDO COMO PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL 380 DIAS CORRIDOS. EQUIPAMIENTO: JUEGOS DE CUERDAS POR CONVENIO MARCO POR $42.546.875.- Y LICITACIÓN PUBLICA (BEBEDEROS), ADJUDICADA CON FECHA 18/07/2013, POR $11.923.800.- | 7920 | 54471 | 0 | 0 | 0 | 1631985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694376 | 0 | BIP = SIGFE | 7920 | 54471 | 0 | 0 | 0 | 1631985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694376 | 8601 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 1758045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822757 | NO HAY DIFERENCIA ENTRE EL GASTO CORREGIDO DE ACUERDO AL SAGIR Y LOS ARCHIVOS DE PAGOS CURSADOS Y EL SIGFE. LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES SE REALIZÓ CON FECHA 29/05/2012. LA RECEPCIÓN DEFINITIVA MUNICIPAL ES DE FECHA 28/11/2012. | [15 empty] | 11368.7239 | 80532.3423 | 0 | 0 | 1579.3423 | 2361575.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455055.8141 | 0 | 12204.2651 | 79194.3472 | 0 | 0 | 0 | 2514878.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606277.4843 | 12140.7527 | 79194.3472 | 0 | 0 | 0 | 2481277.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572613.0768 | 6.1596 | 4.7884 | 5.0688 | -1.2917 |  | 42.6282 | 41.1148 | El análisis de los montos programados en la etapa ex ante, respecto a contratos y gasto, entrega por conclusión que los presupuestos entregados y recomendados en la etapa ex ante fueron acertados. El item consultoría tuvo una aumento de un 6,79% y el de obras civiles de 5.07% a misma moneda. Las variaciones del monto contratado respecto del recomendado se encuentran bajo el límite aceptable de variación del +-10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1739463 | 138384 | 7.956% | -Decreto N° E-2065/2011 del 18 de Octubre 2011. Apruebase la modificacion y ampliacion de contrato de fecha 29 de Septiembre de 2011, modificase el contrato de ejecucion de Obra referido, aumentandose el valor en 138.384.422 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluación, por lo que no se alteraron los montos totales ni las partidas de gastos de los proyectos. Se ejecutó con el RS emitido en el 2009. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No existe indicador de resultado digital, ni fue posible encontrar el físico, ya que el proyecto es del 2009. En todo caso, la variación del indicador debiera ser baja, ya que la variación de gastos es de un 4,79%. | El proyecto se ejecutó con cambios menores, tiene una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, sólo los plazos, tienen variación sustantiva, ya que el proyecto estaba programado para 12 meses y demoró 28 meses, teniendo 11 meses de tiempos muertos. La variación de Gastos Reales vs Recomendado es de un 4.79%. | LAURA DUTZAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095031-0 | REPOSICION PARQUE ESTEBAN GUMUCIO, COMUNA DE LA GRANJA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA GRANJA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | EL PRESENTE PROYECTO APUESTA A DISMINUIR LA BRECHA Y SENSACIÓN DE POBREZA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA NORPONIENTE DE LA COMUNA, EN UN IMPORTANTE EJE VIAL QUE MEJORARÁ EL ESPACIO PÚBLICO DE UN PARQUE LINEAL EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO. | CORRESPONDE A LA REPOSICIÓN DE 31.753 M2 DEL PARQUE URBANO LOCALIZADO EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNA. LA INTERVENCIÓN ES INTEGRAL: CONSIDERANDO PAVIMENTACIÓN EN ZONAS DE CIRCULACIÓN (15.316 M2), CICLORUTA RECREATIVA Y CALLE DE SERVICIO. LUMINARIAS (276), EQUIPAMIENTO URBANO (125 ASIENTOS, 11 JUEGOS INFANTILES DE DIFERENTES TIPOS Y 8 MÁQUINAS PARA HACER EJERCICIOS AL AIRE LIBRE), ADEMÁS DE 12.908 M2 DE ÁREAS VERDES. | 29803 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES |  |  | 8 | 8 | Esta diferencia se origina por efecto calendario y considerando dìas hábiles laborales. | 0 | [12 empty] | 3 | 0 | El plazo real establece 3 meses para la compra de insumos asociados a gastos administrativos. Esta compra se realiza en un mes sin complicaciones. | -100 | 8 | 8 | A través del decreto Nº 656 de fecha 04/03/2013 se autoriza la ampliación en 20 días corridos a partir del 05/03/2013, debido a que en Av. Esteban Gumucio, tramo Los Vilos - Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez se emplaza una feria que impedía el normal desarrollo de las labores por parte del Contratista en ese frente de trabajo y que produjo un desfase en la programación de la obra, debiendo avanzar en otros frentes de trabajo debiendo modificar la carta gantt original. Un segundo aumento de plazo se efectuó a través del decreto Nº 843 de fecha 22/03/2013 por 30 días corridos a partir del 05/03/2013, ya que en terreno se hicieron diferentes modificaciones de trazado para ajustar el proyecto a las condiciones actuales del lugar. Finalmente se otorgó una tercera ampliación de plazo de 15 días corridos con e objeto de finalizar los ajustes y modificaciones de las 19 manzanas que comprende el proyecto. Dichos ajustes corresponden principalmente a traslado de paseo peatonal para esquivar nuevos paraderos Transantiago, incorporaciòn de pasillo central para conectar zona de comercio y zona deportiva, traslado de jardinera de borde hacia el borde norte del paseo peatonal, disminución de tamaño de zonas de maicillo y aumento de otras zonas de maicillo en relación al tamaño y características del equipamiento urbano (según sugerencias de vecinos del sector), ampliación zona de estacionamientos frente a colegio, entre otros. Éstas modificaciones no alteraron la naturaleza del proyecto. Sin embargo se realizó un levantamiento e informe detallado que fue enviado y aprobado por el Gobierno Regional. Esta situación se formaliza a través del decreto Nº 1.154 de fecha 22/04/2013 y aprobado mediante el Ord. 1.021 de fecha 22/04/2013 del Gobierno Regional. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | En las observaciones del ìtem Obras Civiles, se detallan las causas de los 65 dìas corridos de ampliación del contrato. Cabe destacar que el proceso de ejecución fue continuo. | -18.1818 | -18.1818 | En el ítem Consultoría y en el ítem Gastos Administrativos se observa que los plazos estimados y los plazos reales, fueron acertados y sólo se presentan diferencias mínimas no relevantes. No obstante los plazos en el ítem de obras civiles que se estimaron en 9 meses y se terminaron contratando en 11 meses, lo anterior debido a que se aumentó el plazo en 3 oportunidades y se autorizó por parte de la unidad técnica la ampliación por 65 días corridos, dado que existieron complicaciones en un tramo en el cual se emplazaba una feria que impedía el normal desarrollo de las obras, por lo que se tuvo que modificar la programación de la carta Gantt original . | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 06/09/2012 | [14 empty] | 1368727 | 206 | 1368933 | 1368932 | 1 | Contrato con fecha 24/08/2012, firmado por un monto de $1.359.126.776.- Se aumentò el plazo en 3 oportunidades (1º en 20 días corridos, la 2º en 30 días corridos y 3ª 15 días corridos = 65 días corridos) detallados en el ítem Obras Civiles. Existe un pago por cargo del Municipio, correspondiente a las obras extraordinarias provenientes de los daños causados por la feria de Av. Esteban Gumucio. Este monto es equivalente a $5.632.007.- Según consta en el Decreto Nº 2598 del 05 de Agosto de 2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 31753 | 31753 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La obra no presenta modificaciones en la superficie total. Por lo tanto mantiene una superficie de 31.753 m2. | Los indicadores de magnitud no experimentan variación entre lo programado y lo real 31.753 m2 de intervención. No se plantean diferencias de superficies entre el proyecto originalmente recomendado y lo informado por la unidad técnica. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria N° 08 sin observaciones | 22/07/2013 | A la espera de cumplir el plazo para iniciar el proceso de recepción definitiva |  | SI | 22/07/2013 | Hasta el momento no existen situaciones que afecten la normal operación del parque. |  | En Operación |  | ROMINA FLORES MARTINEZ | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4084100% | 4085600% | 15 | 4094900% | 93 | 4122500% | 276 | 4116300% |  | 4114500% |  | 4115800% | 13 | 4120700% | 49 | 366 | 351 | Respecto del punto 10, sobre el 1er gasto administrativo, el analista de solicita el traspaso de gastos administrativos con fecha 09.07.2012, posteriormente a través de un segundo memorandum, reitera a la división de finanzas, con fecha 04.10.12, la solicitud de traspaso de gastos administrativos. No se dispone de la fecha de Presentación del GORE al CORE para financiamiento por lo que se informa cómo S/I | [23 empty] | 9323 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1328025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337548 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1367528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377334 | Una vez revisadas las fichas 2011 y 2012, no existen discrepancias con lo informado por la unidad técnica | 9600 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1359127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368933 | Una vez revisados los antecedentes, tanto en carpeta cómo es sistema de gestión financiera, no existen discrepancias con lo informado por la unidad técnica. Contrato por Consultorías: Contrato por OO.CC: | 9600 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1359127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368933 | 1 | BIP = SIGFE | 9600 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1359126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368932 | 9926 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1405631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415772 | Una vez revisados los antecedentes, tanto en carpeta cómo es sistema de gestión financiera, no existen discrepancias con lo informado por la unidad técnica. Traspaso de gastos Admi: 12.11.2012 Consultorías: 8 Estado de pago por $1.200.000.- siendo el último el 08.07.2013 OO.CC.: 8 Estado de pago, siendo el último el 23.09.2013 por un monto de $46.950.332.- | [15 empty] | 14794.1606 | 0 | 0 | 0 | 317.5621 | 2107356.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122468.0658 | 0 | 14164.6819 | 0 | 0 | 0 | 303.4482 | 2005366.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019834.8114 | 14009.4294 | 0 | 0 | 0 | 303.4482 | 1983891.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998203.8911 | -4.8356 | -5.8547 | -5.8588 | -1.0709 |  | 62.9296 | 62.4789 | El análisis de los montos programados en la etapa ex ante respecto de los contratos y los gastos, se concluye que los presupuestos recomendados en la etapa ex ante fueron acertados y se ejcutó dentro del marco presupuestario , El ítem Consultoría registra una variación negativa de 1,1% y el de obras civiles también registra una variación negativa de 1,07 %. Las diferencias entre los montos contratados y gastados son mínimas y todo el gasto cargado en el SIGFE coincide con lo contratado. No obstante cabe señalar que existe un pago de cargo del presupuesto municipal por M$ 5.632.- correspondiente a obras extraordinarias provenientes de los daños causados por una feria libre ubicada en un tramo de la obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALTER HANS ODDÓ KAUTZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones y no se plantean diferencias significativas entre el monto contratado y el gasto real. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 12152010 | 12189740 | 0.31048 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación entre la rentabilidad de la etapa ex ante y el resultante de la etapa ex post resulta ser marginal 0,31% mayor, lo cual indica que la solución implementada mantiene su rentabilidad. | El proyecto se ejecutó dentro de los plazos y los montos establecidos en la etapa ex ante respetando su magnitud y sólo se evidencia una diferencia en los plazos entre lo recomendado y lo ejecutado en el ítem de obras civiles, lo que no implica una sobreestimación de los montos finales de la iniciativa. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
20197092-0 | CONSTRUCCION Y REMODELACION PASEO PEATONAL BALDOMERO LILLO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA PINTANA | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE 6.617 MT2, CON LA INSTALACION DE PAVIMENTOS DUROS, MOBILIARIO URBANO (BASUREROS, ESCANOS), CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, ZONAS DE CIRCULACION Y LUMINARIAS. ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE BALDOMERO LILLO ENTRE PLAZA DE ARMAS Y PORTO ALEGRE. | 0 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES | [18 empty] | 1 | 1 | Decreto Nº 1900/129/401 de fecha 16.03.2012, que aprueba Contrato de fecha 12.03.2012, con un plazo de ejecución de 110 días corridos. Decreto Nº 1900/379/1049 de fecha 03 de julio de 2012, que aprueba modificación de contrato de fecha 03 de julio de 2012. Esta modificación consitió en un aumento de plazo de 30 días corridos. Decreto Nº 1900/23/1370 de fecha 22 de agosto de 2012, que aprueba modificación de contrato de fecha 06 de agosto de 2012. Esta modificación consitió en un aumento de plazo de 20 días corridos. Por tanto, el proyecto finalmente se ejecutó en 160 días corridos. | 0 | 5 | 5 | Decreto Nº 1900/129/401 de fecha 16.03.2012, que aprueba Contrato de fecha 12.03.2012, con un plazo de ejecución de 110 días corridos. Decreto Nº 1900/379/1049 de fecha 03 de julio de 2012, que aprueba modificación de contrato de fecha 03 de julio de 2012. Esta modificación consitió en un aumento de plazo de 30 días corridos. Decreto Nº 1900/23/1370 de fecha 22 de agosto de 2012, que aprueba modificación de contrato de fecha 06 de agosto de 2012. Esta modificación consitió en un aumento de plazo de 20 días corridos. Por tanto, el proyecto finalmente se ejecutó en 160 días corridos. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | Las razones del primer aumento de plazo son las siguientes: a) numerosos días de lluvias, que impidió realizar las obras.; b) coordinación de trabajos con las viviendas y actividades comerciales del lugar, ya que este paseo se encuentra sobre el bandejón sur de la calle por donde acceden a los predios los propietarios. | -25 | -12.5 | Decreto Nº 1900/129/401 de fecha 16.03.2012, que aprueba Contrato de fecha 12.03.2012, con un plazo de ejecución de 110 días corridos. Decreto Nº 1900/379/1049 de fecha 03 de julio de 2012, que aprueba modificación de contrato de fecha 03 de julio de 2012. Esta modificación consistió en un aumento de plazo de 30 días corridos. Decreto Nº 1900/23/1370 de fecha 22 de agosto de 2012, que aprueba modificación de contrato de fecha 06 de agosto de 2012. Esta modificación consistió en un aumento de plazo de 20 días corridos. Por tanto, el proyecto finalmente se ejecutó en 160 días corridos. Las razones del primer aumento de plazo son las siguientes: a) numerosos días de lluvias, que impidió realizar las obras.; b) coordinación de trabajos con las viviendas y actividades comerciales del lugar, ya que este paseo se encuentra sobre el bandejón sur de la calle por donde acceden a los predios los propietarios. No se indican las razones del segundo aumento de plazo. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 19/03/2012 | [14 empty] | 204818 | 106 | 204924 | 204924 | 0 | Decreto Nº 1900/129/401 de fecha 16.03.2012, que aprueba Contrato de fecha 12.03.2012, con un plazo de ejecución de 110 días corridos. El monto total adjudicado es de $ 236.866.269. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6617 | 6617 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No exitieron modificaciones de obras. | No existe variación respecto de los m2 recomendados ex antes y los ejecutados. | [12 empty] | No tuvo obervaciones, Si se cobraron multas por atraso por un monto de $ 12.080.166 | 01/10/2012 | Sin observaciones | 01/10/2013 | SI | 01/10/2012 | El deterioro de los elementos constitutivos del paseo, ya que constituye un sector de alto tráfico peatonal y vehicular. |  | En Operación |  | ALBERTO ABUD CONTRERAS | MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA |  |  |  |  | 3787300% | 3937300% | 1500 | 4029000% | 917 | 3950600% |  | 4098000% | 1474 | 4098000% | 1474 | 4098700% | 7 | 4108900% | 102 | 3216 | 1716 | El 1er y 2do proceso de licitación fueron declarados Desiertos, lo que derivo en una re evaluación a partir del 21.10.2008,la cual finalizó con un nuevo RS el 04.02.2009. En abril de 2009 se declara un 3er proceso de licitación Desierto, lo que deriva nuevamente en una re evaluación a partir del 20.05.2009, a lo cual se obtiene una Recomendación Favorable el 12.06.2009. En febrero de 2010 se incorpora una nueva fuente de financiamiento con un aporte Municipal. La U.T. el 14.06.2010 solicita una nueva re evaluación que da origen a nuevas modificaciones de convenio y resolución. En Julio de 2011 se declara nuevamente una licitación desierta, hasta que finalmente el 22.11.2011 se adjudica la propuesta pública. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 159024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 155043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155146 | No existen observaciones al financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 204818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204924 | Único contrato de Obras, con la empresa C.V.C por un total de $204.818.263, se repartió en 4 estado de pagos, siendo el último el 30.08.2013.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 204818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204924 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 204818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 212886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213013 | Cuatro estado de pago por OOCC, el último pago fue efectuado el 30.08.2013 por un total de $ 80.627.883 Un pago por traspaso de gastos Adm. el día 28.02.2008 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9487 | 275828.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276020.7607 | 365547.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2462 | 365011.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365190.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2462 | 300464.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300643.8218 | 32.3056 | 8.9207 | 8.9315 | -17.6749 | -17.7553 | 45.4351 | 45.408 | -El contrato original fue un 32,33 % mayor a lo recomendado originalmente. -El monto gastado real alcanzó un valor que fue un 8,93% mayor al monto recomendado originalmente. -El gasto real v/s lo contratado fue un 17,68 % menor. No se justifica la diferencia del 17,68 % por parte de la unidad técnica como de la financiera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALTER HANS ODDÓ KAUTZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 195431 | 258999 | 32.5271 | El 1er y 2do proceso de licitación fueron declarados Desiertos, lo que derivo en una re evaluación a partir del 21.10.2008, la cual finalizó con un nuevo RS el 04.02.2009. En abril de 2009 se declara un 3er proceso de licitación Desierto, lo que deriva nuevamente en una re evaluación a partir del 20.05.2009, a lo cual se obtiene una Recomendación Favorable el 12.06.2009. En febrero de 2010 se incorpora una nueva fuente de financiamiento con un aporte Municipal. La U.T. el 14.06.2010 solicita una nueva re evaluación que da origen a nuevas modificaciones de convenio y resolución. En Julio de 2011 se declara nuevamente una licitación desierta, hasta que finalmente el 22.11.2011 se adjudica la propuesta pública. Se corrigieron los montos de la recomendación original del año 2004 (expresado en moneda del 2013) = M$ 195.431. y el recomendado después de la última reevaluación (expresado en moneda del 2013) fue de M$ 258.999. Lo anterior implica que la IDI, durante los procesos de reevaluación, aumentó un 32,53 % respecto de la recomendación original. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No existe indicador de resultado digital, ni fue posible encontrar el físico, ya que el proyecto original es del 2004. En todo caso, este tipo de IDI utiliza como indicador de resultado el VAC. Para el caso de este proyecto, la variación del indicador debiera ser negativa (sube), pues el gasto real fue mayor al recomendado en un 8,93 %. | Plazos: Decreto Nº 1900/129/401 de fecha 16.03.2012, que aprueba Contrato de fecha 12.03.2012, con un plazo de ejecución de 110 días corridos. Decreto Nº 1900/379/1049 de fecha 03 de julio de 2012, que aprueba modificación de contrato de fecha 03 de julio de 2012. Esta modificación consistió en un aumento de plazo de 30 días corridos. Decreto Nº 1900/23/1370 de fecha 22 de agosto de 2012, que aprueba modificación de contrato de fecha 06 de agosto de 2012. Esta modificación consistió en un aumento de plazo de 20 días corridos. Por tanto, el proyecto finalmente se ejecutó en 160 días corridos. Las razones del primer aumento de plazo son las siguientes: a) numerosos días de lluvias, que impidió realizar las obras.; b) coordinación de trabajos con las viviendas y actividades comerciales del lugar, ya que este paseo se encuentra sobre el bandejón sur de la calle por donde acceden a los predios los propietarios. No se indican las razones del segundo aumento de plazo. Gastos: -El contrato original fue un 32,33 % mayor a lo recomendado originalmente. -el monto gastado real alcanzó un valor que fue un 8,93% mayor al monto recomendado originalmente. -El gasto real v/s lo contratado fue un 17,68 % menor. No se justifica la diferencia del 17,68 % por parte de la unidad técnica como de la financiera. Rentabilidad: No existe indicador de resultado digital, ni fue posible encontrar el físico, ya que el proyecto original es del 2004. En todo caso, este tipo de IDI utiliza como indicador de resultado el VAC. Para el caso de este proyecto, la variación del indicador debiera ser negativa (sube), pues el gasto real fue mayor al recomendado en un 8,93 %. Gestión Administrativa: No se explica por parte de la unidad técnica ni financiera por que el gasto real es menor al contratado. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30070965-0 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL BICENTENARIO CALERA DE TANGO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | CALERA DE TANGO | 2014 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA CONSIDERA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 6.961,57 M2 DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES EN EL ACTUAL AREA URBANA COMUNAL. ESTA ZONA CONGREGA EN EL 1% DE LA SUPERFICIE TERRITORIAL AL 33% DE LA POBLACION DE CALERA DE TANGO. | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES CON UNA SUPERFICIE DE 6.961,57 M2 EN LA ACTUAL AREA URBANA COMUNAL. ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA A TRAVES DE UNA RED DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS, QUE SE INICIO EL AÑO 2008 CON EL PASEO MANUEL RODRIGUEZ, FINANCIADO VIA FNDR. EL AREA URBANA DE CALERA DE CALERA DE TANGO POSEE EN LA ACTUALIDAD UNA DE LAS TASAS DE AREAS VERDES POR HABITANTE MAS BAJAS DE LA REGION (1,46 M2 / HABITANTE) Y EL ULTIMO LUGAR EN LA TASA DE COBERTURA VEGETAL DE TODA LA REGION METROPOLITANA (3,1 %). EL DISEÑO ES FINANCIADO CON PRESUPUESTO MUNICIPAL. |  |  |  |  | 7 | 5 | LA DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO (7 MESES) Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN (5 MESES) SE EXPLICA SEGÚN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES: 1.- PARA EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS LAS ASUMIÓ LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, LO ANTERIOR MIENTRAS SE REALIZABA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE REALIZARÍAN LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (ITO) Y LA ASISTENCIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (ATO). 2.- LA INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS SE CONTRATÓ A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, POR UN PERÍODO DE 5 MESES (HASTA EL TÉRMINO DEL CONTRATO INICIAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS), APROBADA MEDIANTE DECRETO ALC. N° 141 DE FECHA 23.01.2012. 3.- DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRESENTÓ AUMENTO DE PLAZO POR 110 DÍAS ADICIONALES (4 MESES), SE SOLICITARON AL GORE RECURSOS ADICIONALES PARA LA INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS, A FIN DE MANTENER LA CONSULTORÍA POR DICHO PERÍODO, SOLICITUD QUE NO OBTUVO APROBACIÓN. | -28.5714 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 7 | 10 | LA DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO (7 MESES) Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN (10 MESES) SE EXPLICA SEGÚN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES: 1.- PLAZO INICIAL CONTRATADO 180 DÍAS (6 MESES), RATIFICADO MEDIANTE ORD. GORE N° 4677 DEL 19.12.11, APROBADO MEDIANTE DECRETO ALC. N° 1558 DEL 20.12.11 DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN Y DECRETO ALC. N° 64 DEL 09.01.2012 QUE APRUEBA CONTRATO. 2.- PRIMER AUMENTO DE PLAZO 90 DÍAS (3 MESES), PARA SUBSANAR DIFERENCIAS EXISTENTES EN TERRENO ENTRE EL PROYECTO APROBADO Y CONDICIONES REALES DE TERRENO, AUTORIZAD0 MEDIANTE ORD. GORE N° 2671 DEL 20.06.2012 Y APROBADO MEDIANTE DECRETO ALC. N° 803 DEL 04.07.2012. 3.- SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO 20 DÍAS (1 MES), PARA HACER RETIRO DE MAP NO CONSIDERADO EN PROYECTO, AUTORIZADO MEDIANTE ORD. GORE N° 4108 DEL 05.10.2012 Y APROBADO MEDIANTE DECRETO ALC. N° 1221 DEL 05.10.2012. ADICIONALMENTE, SE INFORMA QUE EMPRESA CONTRATISTA SOLICITÓ RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS CON FECHA 26.10.2012 Y SE OTORGÓ RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS SIN OBSERVACIONES CON FECHA 13.12.2012, APROBADA MEDIANTE DECRETO ALC. N° 105 DEL 14.01.2013. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | RESPECTO DE LAS CONSULTORÍAS, LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE PLAZO RECOMENDADO Y PLAZO REAL SE GENERARON, EN PRIMERA INSTANCIA, PORQUE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN ASUMIÓ LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DURANTE EL PRIMER MES MIENTRAS SE REALIZABA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES, Y EN SEGUNDA INSTANCIA, POR LOS AUMENTOS DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS APROBADOS EN EL PROYECTO, LOS CUALES NO CONTARON CON AUMENTO DE RECURSOS PARA LA INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS. RESPECTO DE LAS OBRAS CIVILES, LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE PLAZO RECOMENDADO Y PLAZO REAL SE GENERARON POR AUMENTOS DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CAUSADOS, EN PRIMERA INSTANCIA, POR LA DIFERENCIA DE LAS CONDICIONES REALES DE TERRENO RESPECTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS, Y EN SEGUNDA INSTANCIA, POR LA NECESIDAD DE RETIRAR UN MAP NO CONSIDERADO INICIALMENTE EN PROYECTO. | 0 | 0 | La información referida a Plazos Estimados refleja lo que se dio en la práctica: consultorías ejecutadas en un plazo menor en 28.1% (5 en lugar de los 7 originales) y obras civiles ejecutadas en un plazo mayor en 39.05% (10 en lugar de los 7 originales). Resulta ser esta una situación bastante extraña, por cuanto se supone que el ATO debiera acompañar la ejecución del proyecto en toda su extensión, lo que acá no ocurre. La explicación es que el GORE solo financió las Consultorías por un plazo de 5 meses (el primer mes lo financió el municipio), y no aprobó la extensión de este ítem cuando se extendió el plazo para las obras civiles. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 10/01/2012 | [14 empty] | 884193 | 0 | 884193 | 884192 | 1 | OBRAS CIVILES: CON FECHA 03.01.12 SE SUSCRIBE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA GPR S.A., POR UN MONTO DE $872.979.369 IVA INCLUIDO. DICHO CONTRATO SE ENCUENTRA APROBADO MEDIANTE DECRETO ALC. N° 64 DE FECHA 09.01.2012. DICHO CONTRATO SÓLO SUFRE MODIFICACIONES RESPECTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS AUTORIZADOS POR PARTE DEL GORE Y APROBADOS POR DECRETO ALCALDICIO (2 AUMENTOS DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS). CONSULTORÍAS: CON FECHA 23.01.12 SE SUSCRIBEN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS, POR UN PERÍODO DE 5 MESES, CON SRA. KARLA KREISEL BAHAMONDE (ITO), POR UN MONTO DE $1.408.000 MENSUAL IVA INCLUIDO, Y SR. PEDRO BRUNA VILLALOBOS (ATO), POR UN MONTO DE $880.000 MENSUAL IVA INCLUIDO. DICHOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS MEDIANTE DECRETO ALC. N° 141 DE FECHA 23.01.2012. CABE CONSIGNAR QUE EL SR. PEDRO BRUNA VILLALOBOS (ATO) A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE LABORAL EXTERNO AL PROYECTO, NO PRESTÓ SUS SERVICIOS ENTRE EL 24.03.2012 AL 30.04.2012, POR LO CUAL SE REALIZARON LOS DESCUENTOS RESPECTIVOS A LOS PAGOS CORRESPONDIENTES. ACORDE A LO ANTERIOR, LOS GASTOS DEL PROYECTO SE RESUMEN DE LA SIGUIENTE FORMA: 1.- OBRAS CIVILES: GASTO TOTAL $872.979.369 2.- CONSULTORÍAS: GASTO TOTAL $10.332.903 3.- GASTO TOTAL DE PROYECTO $883.312.272 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6962 | 6962 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SE PRESENTARON MODIFICACIONES A LAS MAGNITUDES ORIGINALES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO EJECUTADO. SIN EMBARGO LO ANTERIOR, SE REALIZARON AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CANTIDADES DE OBRAS DE PARTIDAS DEL PROYECTO, LAS CUALES FUERON AUTORIZADAS MEDIANTE ORD. GORE N° 1446 DEL 03.04.2012 Y APROBADAS MEDIANTE DECRETO ALC. N° 450 DEL 05.04.2012. DICHOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CANTIDADES DE OBRAS NO AFECTARON EL MONTO TOTAL CONTRATADO PUESTO QUE LOS MONTOS DE LAS DISMUNICIONES DE OBRAS FUERON IGUALES A LOS MONTOS DE AUMENTOS DE OBRAS. | En términos de magnitud, el proyecto se ajustó a lo estimado al momento de su presentación: 6.992 m2. | [12 empty] | CON FECHA 03.12.2012 LA COMISIÓN RECEPTORA DE OBRAS, CONFORMADA MEDIANTE DECRETO ALC. N° 1317 DE FECHA 31.10.2012, REALIZA VISITA A TERRENO DE CARÁCTER INSPECTIVA, CONSTATANDO QUE LAS OBRAS PRESENTAN OBSERVACIONES MENORES POR SUBSANAR, CONFIRIENDO POR TANTO RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS CON OBSERVACIONES, APROBADA MEDIANTE DECRETO ALC. N° 1538 DE FECHA 17.12.2012, Y OTORGANDO 10 DÍAS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES. CON FECHA 13.12.2012 LA COMISIÓN RECEPTORA DE OBRAS REALIZA SEGUNDA VISITA A TERRENO DE CARÁCTER INSPECTIVA, CONSTATANDO QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN PRIMERA VISITA FUERON SUBSANADAS Y QUE LAS OBRAS NO PRESENTAN NUEVAS OBSERVACIONES QUE DEBAN SER SUBSANADAS, CUMPLIENDO LA EMPRESA CON TODAS LAS EXIGENCIAS DEL PROYECTO, Y CONFIERE POR TANTO LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS SIN OBSERVACIONES, APROBADA MEDIANTE DECRETO ALC. N° 105 DE FECHA 14.01.2013. | 13/12/2012 | CON FECHA 09.01.2014 LA COMISIÓN RECEPTORA DE OBRAS, CONFORMADA MEDIANTE DECRETO ALC. N° 1757 DE FECHA 13.12.2013, REALIZA VISITA A TERRENO DE CARÁCTER INSPECTIVA, CONSTATANDO QUE LAS OBRAS NO PRESENTAN OBSERVACIONES, CONFIRIENDO POR TANTO RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS, APROBADA MEDIANTE DECRETO ALC. N° 71 DE FECHA 09.01.2014. | 09/01/2014 | SI | 13/12/2012 | NO SE HAN PRESENTADO SITUACIONES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | OSCAR FERNANDEZ AYALA | MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4049800% | 4049800% | 0 | 4064100% | 143 | 4094700% | 306 | 4091100% |  | 4091100% |  | 4091800% | 7 | 4101100% | 93 | 513 | 513 | Proyecto con ejecución normal | [23 empty] | 9704 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1065271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076053 | 13333 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 880457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894790 | No existen observaciones al financiamiento | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884419 | Contrato de Obras Civiles de fecha 03.01.2012 por un total de $872.979.369 | 11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884193 | 1 | BIP = SIGFE | 11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884192 | 11722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924335 | El último estado de pago por OO.CC., se realizó el 21.03.2013 por un monto igual a $520.014.- | [15 empty] | 21159.5169 | 0 | 0 | 0 | 1584.9878 | 1397142.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419886.5743 | 0 | 16880.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549762.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566642.6154 | 16545.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288051.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304597.4108 | 10.3358 | -8.1196 | -7.8081 | -16.7265 |  | 187.3883 | 185.0117 | El ítem consultoría se contrató por un monto 20.22% inferior a lo originalmente recomendado, resultando además 21.8% menor lo gastado frente a lo recomendado. Eventualmente esta situación estaría dando cuenta de un sobrestimación del costo de la intervención al momento de su formulación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALTER HANS ODDÓ KAUTZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó procesos de reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 139589 | 145072 | 3.928 | Real > Recomendado | [5 empty] | La evaluación original señalaba un CAE de M$163.497, lo que en moneda actualizada al 2013 corresponde a M$139.589. Considerando el gasto real, el nuevo indicador CAE corresponde a 145.072, lo que significa una variación real de 3.93% (todo en moneda 2013). | De la información ingresada es posible señalar que el proyecto no tuvo mayores percances en su ejecución, extendiéndose solo en 3 meses adicionales respecto a lo que se estimó en un principio. No tuvo reevaluaciones, y solo tuvo aumentos de plazo asociados a la licitación y demora en la entrega de terreno. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102756-0 | REPOSICION ALCANTARILLADO POB GONZALEZ VIDELA,SANTIAGO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | LA ACTUAL SITUACIÓN DE FRECUENTES COLAPSOS DE LAS REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE LA POBLACIÓN GONZÁLEZ VIDELA Y EL RIESGO SANITARIO QUE INVOLUCRA PARA SUS POBLADORES JUSTIFICAN EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE SUS REDES. | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA POBLACION GONZALEZ VIDELA DE LA COMUNA DE SANTIAGO DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA SE ENCUENTRA COLAPSADO Y CON SU VIDA ÚTIL AGOTADA, ADEMAS DE ESTAR FUERA DE NORMA, INTERVENCIÓN QUE INCLUYE RED PRIVADA MEDIANTE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR PPPF DECRETO 255 DEL MINVU, AÑO 2006. ENTRE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA ETAPA SE CONTEMPLAN: INSTALACIONES PROVISORIAS ROTURA DE PAVIMENTOS BLANDOS Y DUROS EXCAVACIONES INSTALACION DE LOS COLECTORES EMPALME DE UNIONES DOMICILIARIAS A TUBERIAS RELLENOS CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE 2M REPOSICIÓN DE ACERAS, CALZADAS Y BALDOSAS EN EL CITÉ ASFALTO SOBRE HCV | 255 | [19 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 3 | 3 | sin cambios | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | sin cambios | -25 | -25 | El proyecto ex ante fue recomendado para realizarse en un plazo total de 4 meses desde abril (gastos administrativos) y luego de mayo a julio (obras civiles), las cuales comenzaron en julio, sin embargo el proyecto se ejecutó en en 3 meses, es decir un 25% menor a lo recomendado | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 04/07/2012 | [14 empty] | 189081 | 0 | 189081 | 189081 | 0 | El proyecto sufrió modificaciones dado el cambio de trazado de acera a Calzada. Estos cambios dado la Ley de Pavimentos Municipales, hubo una resolución (N° 3081 del 5-12-2012) de aumento y disminución. El contrato original era de $ 202.133.927 El contrato definitivo fue de $ 189.080.795 (se realizaron disminuciones por $ 60.198.670 y adicionales $ 47.145.537) | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 51 | 51 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin cambios | El proyecto se ejecuta según el alcance y tamaño recomendado en la etapa Ex Ante. No existen variaciones que deban ser justificadas y que afecten el dimensionamiento y/o rendimiento esperado de la iniciativa de inversión en análisis. | [12 empty] | Recepción sin observaciones | 12/10/2012 | Recepción sin observaciones | 14/10/2012 | SI | 14/10/2012 | sin problemas |  | En Operación |  | HECTOR NUÑEZ ABASOLO | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087800% | 4088600% | 8 | 4092100% | 35 | 4103700% | 116 | 4110000% | 63 | 4110000% | 63 | 4109400% |  | 4127400% | 180 | 396 | 388 | Diferencias producto de demoras en tramites de la Unidad Técnica | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 196295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 202134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202584 | Ajuste de Moneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189081 | Para el contrato se autorizo una diminución y aumento de obras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189081 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196946 | Ajuste Moneda | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.9911 | 311487.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312180.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278984.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278984.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277967.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277967.0636 | -10.6335 | -10.9595 | -10.7614 | -0.36475 |  | 5450.3346 | 5450.3346 | El proyecto sufrió modificaciones dado el cambio de trazado de acera a Calzada. Estos cambios dado la Ley de Pavimentos Municipales, hubo una resolución (N° 3081 del 5-12-2012) de aumento y disminución: El contrato original era de M$ 211.313, el contrato definitivo fue de M$ 197.667, ya que se realizaron aumentos y disminuciones. La Unidad Financiera no informacon respecto a la ejecuión de los gastos administrativos. Las variaciones del monto contratado respecto al recomendado se encuentran dentro de los límites considerados como aceptables +-10% | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PABLO ANDRES SEPULVEDA VALDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | LAURA DUTZAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 221187 | -13054 | -5.902% | El contrato definitivo fue de $ 189.080.795 (se realizaron disminuciones por $ 60.198.670 y adicionales $ 47.145.537) El proyecto sufrió modificaciones dado el cambio de trazado de acera a Calzada. Estos cambios dado la Ley de Pavimentos Municipales, hubo una resolución (N° 3081 del 5-12-2012) de aumento y disminución. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones, ejecutándose con la recomendación de su primer RS, el cual fue emitido el año 2010, pero si registró modificaciones menores el 10% dado el cambio de trazado de acera a Calzada, éstos cambios dado la Ley de Pavimentos Municipales. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 28794 | 28019 | -2.6915 | Real < Recomendado | [5 empty] | A una tasa social de un 6%, el costo anual equivalente recomendado en la evaluación de la iniciativa, correspondía a M$28.794, como el gasto fue inferior a lo programado, se actualiza el indicador de rentabilidad social a M$28.019, equivalente a una reducción del 2.69% respecto a lo recomendado originalmente. Este cálculo, confirma la correcta selección de la alternativa seleccionad, considerando que la alternativa desechada en la evaluación ex ante contaba con un indicador de rentabilidad social de CAE M$40.214. | El proyecto se ejecutó con cambios menores, tiene una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, los contratos y gastos se encuentran bien documentados, sólo faltan los gastos administrativos y no cuenta con un proceso de reevaluación. Los plazos tienen variación mínima, ya que el proyecto estaba programado para 4 meses y demoró 3 meses, tomando en cuenta que no se sabe cuando fueron realizados los gastos administrativos. La variación de Gastos Reales vs Contratados es de un -10.96%. Se ejecuta en el tamaño y alcance definido originalmente. El proyecto se encuentra operando normalmente y entregando servicios. | LAURA DUTZAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102862-0 | REPOSICION RELOCALIZACIÓN OFICINA REGISTRO CIVIL PEÑALOLÉN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEÑALOLEN | 2014 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO Y BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A NUESTROS USUARIOS A TRAVÉS DE LA ¿REPOSICIÓN DE LA NUEVA OFICINA COMUNAL DE PEÑALOLÉN DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN¿. | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN LA COMUNA DE PEÑALOLÉN, 519,59 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION A LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO, EL DISEÑO ES REALIZADO POR EL MUNICIPIO, EL TERRENO ES DE 800 METROS CUADRADOS CEDIDO EN COMODATO POR EL MUNICIPIO UBICADO EN AV. GRECIA 8735 | [8 empty] | 3 | 3 | Plazo de adquisición del equipamiento fue de 96 días corridos (3 meses aprox.), se efectuó mediante adquisición por Convenio Marco por lo que existen Ordenes de Compra y no contrato. | 0 | [8 empty] | 3 | 9 | Los Gastos Administrativos fueron distribuidos a lo largo del plazo de ejecución de Obra, según requerimientos de la Unidad Técnica, razón por la cual su duración fue bastante mayor que el plazo recomendado. Se efectuó devolución al Gobierno Regional de la suma de $290.608.- | 200 | 12 | 11 | El plazo de ejecución ofertado era de 300 días corridos (10 meses), plazo que se hubiera cumplido de haber encontrado el material para las celosías del sector poniente del edificio. De acuerdo a Especificaciones Técnicas, éste material lo podía traer un único proveedor, quién lo mandó a fabricar a China. El atraso en las obras fue por la demora del barco que traía el material requerido, lo que atrasó los trabajos en 30 días. Decreto Ampliación Plazo N°1200/7718 del 05.11.2012; Ampliación de contratod e fecha 05.11.2012. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 | El plazo recomendado es bastante superior al plazo real de ejecución incluyendo el aumento de plazo de 30 días. No hubo problemas en la ejecución, el único inconveniente surgió por el material de las celosías que hubo que mandar a fabricar fuera de Chile. | -26.6667 | -26.6667 | Se presentan variación en los plazos entre lo recomendado en el análisis ex ante y lo ejecutado en el ítem de Gastos Administrativos: fueron estimados por tres meses al inicio del proyecto , presentado una diferencia de seis meses , el error en la estimación se produce por parte de la unidad técnica al reprogramarlos para ser ejecutados s en el transcurso de las obras civiles . El equipamiento, se recomendó por tres meses, al finalizar las obras y no presenta mayores diferencias, las compras se efectuaron mediante la adquisición por convenio Marco. Las obras civiles fueron programadas inicialmente en 10 meses, plazo que no se cumplió por el atraso en 30 días en la entrega de materiales provenientes del , la demora no provoca un aumento en los costos del proyecto. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 11/01/2012 | [14 empty] | 672985 | 1000 | 673985 | 673987 | -2 | Obras Civiles: Contrato de fecha 11.01.2012, por $696.972.645.-, plazo ejecución: 300 días corridos. Ampliación de contrato de fecha 05.11.2012, aumenta plazo ejecución en 30 días corridos. Equipamiento: dado que se compró a través de Convenio Marco, se individualizan las Ordenes de Compra: OC 2403-1153-CM12 de fecha 14.09.2012, por $1.635.319.- OC 2403-1154-CM12 de fecha 14.09.2012, por $2.244.935.- OC 2403-1203-CM12 de fecha 25.09.2012, por $1.554.268.- OC 2403-1345-SE12 de fecha 18.10.2012, por $ 357.000.- OC 2403-1629-SE12 de fecha 06.12.2012, por $2.439.576.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 519 | 519 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia. No se ejecutaron Obras Extraordinarias ni modificaciones. | La iniciativa se ejecuta según el alcance y el tamaño recomendado en el etapa ex ante, no hay variaciones en el tamaño del proyecto, se construyó de acuerdo a lo recomendado inicialmente 519 M/2. | [12 empty] | Recepción Provisoria sin observaciones | 07/12/2012 | Recepción definitiva realizada a un año de la Recepción Provisoria. Sin Observaciones. | 16/01/2014 | SI | 03/12/2012 | El proyecto está operando en forma normal, no presenta ningún inconveniente ni situación que afecte su operación. |  | En Operación |  | LILIANA CORVALAN DEL CAMPO | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4066200% | 4072800% | 66 | 4074400% | 16 | 4106600% | 322 | 4091900% |  | 4091900% |  | 4091900% | 0 | 4096000% | 41 | 298 | 232 | Entre la fecha de aprobación del proyecto por el CORE, la Resolución que aprueba el Convenio y el proceso de Licitación (cuando hay más de una licitación) se produce una diferencia mayor en los plazos de ejecución de la iniciativa. Situación que no es controlable algunas veces, producto del mercado de las ofertas. | [23 empty] | 0 | 12399 | 0 | 0 | 1000 | 661490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674889 | 0 | 12399 | 0 | 0 | 1000 | 661490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674889 | Mediente decreto N°1200/600 del 11/01/2012 de la Municipalidad de Peñalolén se aprueba el Contrato del 11/01/2012 suscrito entre La Municipalidad de Peñalolén y la Empresa Constructora Santa Elena. Acta entrega de terreno: Fecha de Inicio: 11/01/2012; fecha Término: 07/11/2012 plazo 300 días corridos por un monto de $696.972.645 | 0 | 8232 | 0 | 0 | 1000 | 664753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673985 | Obras Civiles: Contrato de fecha 11.01.2012, por $696.972.645.-, plazo ejecución: 300 días corridos. Ampliación de contrato de fecha 05.11.2012, aumenta plazo ejecución en 30 días corridos. Equipamiento: dado que se compró a través de Convenio Marco, se individualizan las Ordenes de Compra: OC 2403-1153-CM12 de fecha 14.09.2012, por $1.635.319.- OC 2403-1154-CM12 de fecha 14.09.2012, por $2.244.935.- OC 2403-1203-CM12 de fecha 25.09.2012, por $1.554.268.- OC 2403-1345-SE12 de fecha 18.10.2012, por $ 357.000.- OC 2403-1629-SE12 de fecha 06.12.2012, por $2.439.576.- | 0 | 8232 | 0 | 0 | 1000 | 664753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673985 | -2 | BIP = SIGFE | 0 | 8231 | 0 | 0 | 1000 | 664756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673987 | 0 | 8518 | 0 | 0 | 1045 | 694789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704352 | OBRAS CIVILES UT MONTO FECHA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA ELENA LTDA $ 613.563.216 11-01-2012 CONSTRUCTORA ARQUITEMPO LTDA. $ 51.191.482 01-06-2012 $ 664.754.698 EQUIPAMIENTO UT MONTO FECHA COM. TOTALPACK LTDA. $ 357.000 14-12-2012 ERGOTEC MUEBLES S.A $ 2.244.935 14-12-2012 INTERGROUPE S.A. $ 1.635.319 07-02-2013 INTERGROUPE S.A. $ 1.554.268 07-02-2013 BARTIBAS Y MARTIN LTDA. $ 2.439.576 07-02-2013 $ 8.231.098 | [15 empty] | 0 | 19674.7376 | 0 | 0 | 1586.3992 | 1049675.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070936.6142 | 0 | 0 | 12025.0189 | 0 | 0 | 1474.8996 | 1103902.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117402.3036 | 0 | 12023.6076 | 0 | 0 | 1474.8996 | 980610.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994109.1633 | 4.3388 | -7.1739 | -6.5796 | -11.0339 |  | 1915.4319 | 1889.4232 | De los indicadores resultantes, se evidencia que los montos programados en la etapa ex ante respecto a los contratos y al gasto real fueron acertados, considerando que al momento de la evaluación resulta ser, en definitivita una estimación o apuesta, destaca el ítem obras civiles que presenta un reducción del gasto de 11,17% respecto de lo programado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS GALLEGOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De la información ingresada se constata que el proyecto no ha tenido reevaluaciones (así como tampoco modificaciones menores al 10%). | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64360 | 64480 | 0.18645 | Real > Recomendado | [5 empty] | Aún cuando el indicador de rentabilidad (costo eficiencia), no está registrado en la Ficha IDI, se rescató el dato directamente de los antecedentes remitidos por la Unidad Técnica para el análisis. La variación del indicador originalmente recomendado y el ex post alcanza al 0,19% que resulta ser marginal y no cambia la decisión de la alternativa seleccionada. | Del análisis realizado se concluye que la iniciativa de inversión no evidencia ninguna diferencia significativa entre lo recomendado originalmente y lo ejecutado en las obras civiles, lo que refleja una acertada estimación de precios y plazos y no cuenta con un proceso de reevaluación. Se ejcuta en el tamaño definido originalmente. Las diferencias entre la evaluación ex ante y ex post son poco relevantes. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30104593-0 | REPOSICION RETÉN DE CARABINEROS PINTUÉ | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN, BAJO LA MODALIDAD PANEL SIP, MODELO MÁS EFICIENTE PARA EJECUTAR UN PROYECTO, PERMITIENDO LICITAR LAS OBRAS CON UN ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y DELEGANDO EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS | POSTULA LA REPOSICIÓN DEL RETÉN PINTUE DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 252,96 M2 DE SUPERFICIE, 83,42 M2 PARA LA CASA ANEXA Y 76,42 M2 TOTABILIZANDO 412,8 M2. | 65370 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 2 | 6 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO PARA IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO. | 200 | [12 empty] | 7 | 5 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN. | -28.5714 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | EL PROYECTO REQUIRIÓ DE MAYOR PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. | -12.5 | -12.5 | El proyecto se realizó en un plazo menor al estipulado para la ejecución de las obras civiles, pero para el equipamiento se requirió de mayor tiempo del estipulado para implementar el equipamiento en el destacamento. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 16/08/2011 | [14 empty] | 275848 | 0 | 275848 | 0 | 275848 | DETALLE DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO: 3179-242-CM11 571.128 15-06-2011 3179-370-CM11 1.483.406 05-08-2011 3179-394-CM11 1.009.965 05-08-2011 3179-397-CM11 87.115 05-08-2011 3179-398-CM11 277.699 05-08-2011 3179-399-CM11 80.125 05-08-2011 3179-530-SE11 1.123.955 14-09-2011 3179-898-CM11 10.901 29-11-2011 3179-899-CM11 62.129 29-11-2011 3179-901-CM11 227.918 29-11-2011 3179-903-CM11 382.784 29-11-2011 3179-956-SE11 585.980 16-12-2011 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 412 | 412 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES EN LA MAGNITUD. | La magnitud ejecutada es acorde a lo recomendado. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 20-03-2012 | 20/03/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 22-10-2012 | 22/10/2012 | SI | 26/11/2012 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4054200% | 4054200% | 0 | 4057000% | 28 | NA |  | 4073900% | 169 | 4075900% | 189 | 4077100% | 12 | 4088400% | 113 | 342 | 342 | EL PROYECTO SE ADJUDICO CON LA LICITACIÓN 3172-87-LP11 PUBLICADA EL 06.05.2011, NO TUVO ADDENDUM PUNTO 10: NO SE TIENE REGISTRO DE LA FECHA DEL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO YA QUE EN ESE PERIODO NO SE LLEVABA UN REGISTRO DE LOS GASTOS POR ÍTEM DE LOS PROYECTOS. PUNTO 13: CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N° 773 DE 5-7-2011 Y 803 DE FECHA 13-7-2011 PUNTO 14: SE REGISTRA LA FECHA DEL CONTRATO PORQUE NO SE CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS. | [23 empty] | 0 | 5944 | 0 | 0 | 0 | 277629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283573 | 0 | 5944 | 0 | 0 | 0 | 277629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283573 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO SE CORRIGIÓ A MONEDA IDI DEL 31-12-2009, NO HUBO REEVALUACIÓN EN EL PROYECTO. | 0 | 5903 | 0 | 0 | 0 | 269945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275848 | NO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y NO SE REALIZARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 5903 | 0 | 0 | 0 | 269945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275848 | 275848 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. | [15 empty] | 0 | 9432.3007 | 0 | 0 | 0 | 440551.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449984.1128 | 0 | 0 | 9096.3905 | 0 | 0 | 0 | 415985.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425081.5971 | 0 | 9096.3905 | 0 | 0 | 0 | 413328.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422425.3664 | -5.5341 | -6.1244 | -6.1793 | -0.62488 |  | 1025.3043 | 1003.2257 | El monto contratado respecto al recomendado presenta una variación marginal, encontrándose dentro de las posibilidades de variación de +-10. El proyecto no fue reevlaudo y se ajusto a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No tiene modificaciones. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 363 | 363 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones | El proyecto cumplió con los objetivos planteados ex ante. En este caso particular la adquisición del equipamiento coincidió plenamente en el tiempo con la obra física del cuartel. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20169256-0 | REPOSICION Y ELEVACIÓN DE CAT. A TENENCIA DEL RETEN CHAMPA, PAINE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | PAINE | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | TENENCIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA, BAJO LA MODALIDAD PANEL SIP., MODELO MAS EFICIENTE PARA EJECUTAR UN PROYECTO, PERMITIENDO LICITAR LA OBRAS CON UN ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y DELEGANDO EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y DE ESTÁ FORMA REPONER LA INFRAESTRUCTURA PERDIDA POR EL TERREMOTO | ESTA ETAPA CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETÉN CHAMPA, CONTEMPLANDO UNA SUPERFICIE DE 582,65 M2, INFRAESTRUCTURA QUE RESULTO CON DAÑOS MAYORES A CAUSA DE SISMO DEL 27.02.2010, LA OBRA CONTEMPLA: CONSTRUCCION CUARTEL 339,39 M2 MODULO DE HABITAB. TIPO 2 83,42 M2 CASA ANEXA 83,42 M2 CABALLERIZA 76,42 M2 | 13856 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 2 | 5 | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN LOS PLAZOS | 150 | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | -100 | 6 | 5 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIÓN DE PLAZO EN OBRAS CIVILES | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 9 | 11 | 2 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIÓN DE PLAZO | 0 | 22.2222 | Durante la ejecución de las obras civiles no hubieron tiempos muertos de lo que se desprende una adecuada planificación por parte de la unidad técnica, no obstante la compra del equipamiento y de los equipos se realizó tres meses después que terminaron las obras civiles, lo que no se ajustó al cronograma recomendado originalmente. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 01/02/2012 | [14 empty] | 370009 | 0 | 370009 | 0 | 370009 | ITEM EQUIPAMIENTO: EN EL SIGFE UN TOTAL DE $ 9.886.090, DE ESTE MONTO SÓLO SE REGISTRARON LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A UN TOTAL DE $7.255.285 QUEDANDO TRES ORDENES DE COMPRA QUE NO SE REGISTRÓ EN SU OPORTUNIDAD EL GASTO EN EL BIP POR UN TOTAL DE $2.630.804 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. N° ORDEN DE COMPRA MONTO FECHA CHAMPA 3179-1114-CM12 36.138 18-12-2012 CHAMPA 3179-565-CM12 2.101.260 06-08-2012 CHAMPA 3179-566-CM12 836.525 06-08-2012 CHAMPA 3179-567-CM12 752.990 06-08-2012 CHAMPA 3179-568-CM12 80.125 06-08-2012 CHAMPA 3179-570-CM12 102.021 06-08-2012 CHAMPA 3179-571-CM12 119.710 06-08-2012 CHAMPA 3179-572-CM12 1.453.133 06-08-2012 CHAMPA 3179-573-CM12 128.092 06-08-2012 CHAMPA 3179-574-CM12 206.417 06-08-2012 CHAMPA 3179-575-CM12 369.955 06-08-2012 CHAMPA 3179-578-SE12 58.310 14-08-2012 CHAMPA 3179-634-CM12 446.316 16-08-2012 CHAMPA 3179-659-SE12 386.750 27-08-2012 CHAMPA 3179-928-CM12 764.694 23-11-2012 FALTÓ REGISTRAR PAGO EN BIP CHAMPA 3179-929-CM12 170.789 23-11-2012 FALTÓ REGISTRAR PAGO EN BIP CHAMPA 3179-930-CM12 1.695.322 23-11-2012 FALTÓ REGISTRAR PAGO EN BIP CHAMPA 3179-991-CM12 177.544 04-12-2012 SE REGISTRAN EN SIGFE LOS SIGUINETES ESTADOS DE PAGO FECHA DE PAGO PROVEEDOR MONTO PAGO 28-05-2012 CONSTRUCTORA ALERCO LTDA 81.624.611 26-05-2012 CONSTRUCTORA ALERCO LTDA 50.848.674 22-06-2012 CONSTRUCTORA ALERCO LTDA 102.197.371 27-07-2012 CONSTRUCTORA ALERCO LTDA 109.945.410 19-09-2012 CONSTRUCTORA ALERCO LTDA 18.137.688 TOTAL 362.753.754 ÍTEM OBRAS CIVILES: NO HUBO ADDENDUM | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 583 | 583 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO MODIFICACIONES DE OBRA | Los indicadores de magnitud no experimentan variación entre lo programado y lo real, 583 m2 de intervención. No se plantean diferencias de superficies entre el proyecto originalmente recomendado y lo informado en la evaluación ex post, concluyendo que fueron respetados el dimensionamiento del programa arquitectónico que obedece a un anteproyecto tipo SIP que se ha establecido para los retenes rurales de Carabineros de acuerdo al manual constructivo del Departamento de Cuarteles de Carabineros de Chile. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBS. 27-07-2012 RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBS. 08-08-2012 | 08/08/2012 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBS. 22-02-2013 | 22/02/2013 | SI | 23/01/2013 |  |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4072800% | 4091400% | 186 | 4094500% | 31 | NA |  | 4085100% |  | 4092700% |  | 4094000% | 13 | 4102200% | 82 | 294 | 108 | EL PROYECTO TUVO DOS LICITACIONES 3172-189-LP11 PUBLICADA EL 30.09.2011 BAJO LA RESOLUCIÓN N°62 DEL 13.09.2013 LA CUAL SE DECLARO DESIERTA Y, LA LICITACIÓN 3172-220-LP11 LA CUAL FUE ADJUDICADA BAJO LA RESOLUCIÓN 1556 DEL 28.12.2011, CON UN PLAZO DE 150 DÍAS. PUNTO 13: CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N° 1556 DE FECHA 28.12.2011. PUNTO 14: SIN INFORMACIÓN YA QUE EN ESE PERIODO EL DEPARTAMENTO NO CONFECCIONABA RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS CONTRATOS | [23 empty] | 0 | 9611 | 86792 | 0 | 3177 | 500261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599841 | 0 | 9857 | 89374 | 0 | 3772 | 515142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618145 | EL MONTO TOTAL RECOMENDADO, SE CORRIGIÓ A, MONEDA IDI DEL 31/12/2009. | 0 | 9886 | 0 | 0 | 0 | 362754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372640 | EL PROYECTO SE ADJUDICO EN LA SEGUNDA LICITACIÓN 3172-220-LP11 (LA LICITACIÓN 3172-189-LP11 QUEDO DESIERTA) Y NO TUVO ADDENDUM, NO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y NO SE REALIZARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | 9886 | 0 | 0 | 0 | 362754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372640 | 372640 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO CORREGIDO CORRESPONDE A LO PAGADO EN SIGFE. LA DIFERENCIA DEL GASTO EN EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES ÓRDENES DE COMPRA PAGADAS EN SIGFE Y NO PAGADAS EN EL SISTEMA BIP: 3179-928-CM12 M$ 765.- DE 23-11-2012 3179-929-CM12 M$ 171.- DE 23-11-2012 3179-930_CM12 M$ 1.695.- DE 23-11-2012 QUE TOTALIZA M$ 2631.- | [15 empty] | 0 | 15251.4501 | 137724.5744 | 0 | 5041.4751 | 793831.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951849.4078 | 0 | 0 | 14586.6867 | 0 | 0 | 0 | 535236.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549822.8206 | 0 | 10705.3719 | 0 | 0 | 0 | 535236.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545941.5058 | -42.2364 | -42.6441 | -32.5756 | -0.70592 |  | 936.4348 | 918.0723 | El equipamiento resulto ser menor al monto aprobado originalmente con una diferencia poco relevante de un 0,71%. No se presentaron diferencias entre el monto contratado y el gasto real para las obras civiles, lo que se desprende que la unidad responsable fue Carabineros de Chile y también Unidad Técnica y Financiera. El gasto cargado en el SIGFE coincide con el gasto contratado. El proyecto tuvo dos licitaciones la primera se declaró desierta, la segunda fue adjudicada en un plazo de 150 días sin mayores incrementos en los costos para el proyecto. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones y no se plantean diferencias significativas entre el monto contratado y el gasto real para equipamiento y obras civiles, el gasto no presentó mayores variaciones en este proyecto | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73578 | 73592 | 0.019027 | Real > Recomendado | [5 empty] | Del análisis se desprende que la variación entre la rentabilidad original y la ex post es marginal (0,02%) esta variación no tiene un impacto en el indicador de resultado y no cambia la decisión de la alternativa seleccionada. | Del análisis realizado se concluye que la iniciativa de inversión no evidencia ninguna diferencia significativa entre lo recomendado originalmente y lo ejecutado en las obras civiles, lo que evidencia una acertada estimación de precios y plazos. Cabe señalar que el departamento de cuarteles de Carabineros ha gestionado proyectos en base a programas arquitectónicos modelos tipo SIP , a un gran número de cuarteles rurales que fueron destruidos por el terremoto del 27F. Las diferencias entre la evaluación ex ante y ex post son poco relevantes, no obstante cabe observar que la compra del equipamiento debería haberse realizado al menos tres meses antes del término de las obras civiles. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068708-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CAUPOLICAN, COMUNA PEÑAFLOR | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONSULTA LA PAVIMENTACION DE 3.060 M2 EN AVDA. CAUPOLICAN, CON UNA CARPETA ASFALTICO DE E=0,05M, MAS LA INSTALACION DE 1.101M. DE SOLERAS TIPO "A" ,Y 195 M2 DE VEREDAS, Y PASO PEATONAL EN CANAL DE ATRAVIESO DEL SECTOR. |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 3 | 17 | Resolución exenta N°1286 de fecha 12 de agosto 2010 del Gore, aprueba el convenio mandato celebrado el 15 de junio 2010 para la ejecución del proyecto. Se realizan 3 procesos licitatorios en un periodo de tiempo de 7 meses, las empresas no cumplieron con lo establecido en los términos de referencia quedando desiertas los 2 primeros procesos y adjudicando en el III llamado. Licitación 2732-46-lp10 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE CAUPÓLICAN, COMUNA DE PEÑAFLOR BIP: 30068708-0 MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 17-01-2011 15:00:00 Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886) Licitación 2732-28-lp11 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE CAUPÓLICAN, II LLAMADO, COMUNA DE PEÑAFLOR BIP: 30068708-0 MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO 18-04-2011 15:00:00 Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886) Licitación 2732-46-lp11 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE CAUPÓLICAN, III LLAMADO, COMUNA DE PEÑAFLOR BIP: 30068708-0 MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 28-07-2011 12:00:00 Adjudicada Decreto Alcaldicio N°5653 con fecha 5 de septiembre 2011, aprueba el contrato entre la Municipalidad y Constructora Marcelo Rivano Limitada La empresa solicita ampliacion del contrato por la presencia de arranque de agua de antigua data y sobre el nivel establecido Ampliacion de contrato por arranques de agua potable, estos estan a 50 cm y son muy viejos, por lo cual se autorizo la amplicion del contrato y aumento de obras por $11.479.144.- Con fecha 29 de mayo 2012 se solicita poner termino del contrato por faena detenida y falta de liquidez de la empresa Adjundica. A la fecha la obra se encuentra 80% obras ejecutadas afalticas ejecutadas, faltando por ejecutar partidas de, hormigon de calzadas, aceras, asfalto (20%), defensas camineras, etc. que representan aproximadamente entre el 25% y 30% del monto del contrato. Decreto alcaldicio N°4652 de fecha 31 de mayo 2012, declara ipso facto el termino del contrato con la Empresa constructora Marcelo Rivano Ltda. Porque la quiebra de la empresa fue declarada por el 4° juzgado de letras de Talca. El oficio 614/84 de fecha 4 de Julio 2012, del sr. Alcalde al gobierno Regional R.M., en cual informa estado de la obra y solicita contratacion directa. El ord. N° 63014 de fecha 18 de Julio 2012 de la intendencia de la R.M. de Stgo. toma conocimiento del termino del contrato y a la vez no ve incovenientes en proceder a la contratacion directa de la obra. Decreto alcaldico N° 8740 de fecha 6 de septiembre 2012 aprueba los fundamentos para la resolucion para la contratacion directa de la obra. Decreto alcaldicio N° 8915 de fecha 10 de Septiembre 2012 decreta la contratacion de la obra a la Empresa Sergio Melo Vergara E.I.R.L. Contrato de ejecucion del obra con fecha 21 de Septiembre 2012, segun orde de compra N°2732-36-se12, el cual contempla las obras retantes para la ejecucion de la obra. La obra estuvo paralizada por la contratacion de la nueva embresa desde el 29 de mayo 2012 hasta el acta de entrega de terreno a la Empresa Sergio Melo Vergara E.I.R.L. con fecha 22 de octubre 2012, es decir 5 meses. Esta nueva contratacion tiene una plazo de ejecucion de 30 dias corridos, lo cual no se cumplio terminando la obra el dia 21 de enero 2013, segun lo indicado en el acta de resepcion provisoria sin observaciones de la Direccion de obras. estas demoras tienen su orien en la gestion de permisos serviu y visitas de l inspector filcal. A la fecha esta obra no cuenta con la Recepcion provisoria Serviu, segun lo señalado en oficio N°00705 del gobierno regional, donde devuelve el ultimo estado de pago enviado por el municipo por un monto de $ 8.675.000.- | 466.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | A la empresa adjudica se aplica termino de contrato anticipado quedando entre el 25 y 30 % de la obra por ejecutar (con fecha 31 de mayo 2012) debio cerrarse IPSO FACTO Decreto alcaldicio N° 4652 de fecha 31 de mayo 2012, en el cual se declara ipso facto el termino de contrato celebrado con la constructora marcelo Rivano Limitada por la "Construccion de Pavimentos Asfálticos Calle Caupolicán" Con fecha 22 de Octubre 2014 se realiza acta de entrega de terreno a la empresa "Sergio Melo Vergara E.I.R.L." con fecha de termino real con fecha de entrea 7 -01- 2013, inluido plazos suspendidos | 112.5 | 112.5 | Mediante Res. Ex. N°1286 de fecha 12 de agosto 2010 del Gore, aprueba el convenio mandato celebrado el 15 de junio 2010 para la ejecución del proyecto. Se realizan 3 procesos licitatorios en un periodo de tiempo de 7 meses, las empresas no cumplieron con lo establecido en los términos de referencia quedando desiertas los 2 primeros procesos y adjudicando en el III llamado. El Decreto Alcaldicio N°5653 con fecha 5 de septiembre 2011, aprueba el contrato con la Constructora Marcelo Rivano Limitada El 12 de septiembre 2011 se realiza el acta de entrega de terreno con un plazo de ejecución de 120 días, fecha de término 10 enero 2012. Con fecha 01 de Febrero 2012 se realiza modificación de contrato que incluye el aumento de obras por $ 11.479.144 y aumento de plazo por 60 días., aprobada con el decreto alcaldicio N°896 de fecha 01 de Febrero 2012 El 29-03-2012 se otorga aumento de plazo de 30 días para ejecutar modificaciones a las obras en relación empalme y atravieso de canal.-- Por Ord DOM 226, de fecha 31 de mayo 2012 se solicita poner término del contrato por faena detenida y falta de liquidez de la empresa. A la fecha la obra se encuentra 80% obras asfálticas ejecutadas, faltando por ejecutar partidas de, hormigón de calzadas, aceras, asfalto (20%), defensas camineras, etc. que representan aproximadamente entre el 25% y 30% del monto del contrato. Decreto Alcaldicio N°4652 de fecha 31 de mayo 2012, declara ipso facto el término del contrato con la Empresa constructora, porque la quiebra de la empresa fue declarada por el 4° juzgado de letras de Talca. Por Ord. N° 63014 de fecha 18 de Julio 2012 de la intendencia de la R.M., se toma conocimiento del término del contrato y no se ve inconvenientes en proceder a la contratación directa de la obra. Según Decreto Alcaldicio N° 8915 de fecha 10 de Septiembre 2012 decreta la contratación de la obra a la Empresa Sergio Melo Vergara E.I.R.L. Contrato de ejecución del obra con fecha 21 de Septiembre 2012, según orden de compra N°2732-36-se12, el cual contempla las obras restantes para la ejecución de la obra. La obra estuvo paralizada por la contratación de la nueva empresa desde el 29 de mayo 2012 hasta el acta de entrega de terreno a la Empresa Sergio Melo Vergara E.I.R.L. con fecha 22 de octubre 2012, es decir 5 meses. Esta nueva contratación tiene un plazo de ejecución de 30 días corridos, lo cual no se cumplió terminando la obra el día 21 de enero 2013, según lo indicado en el acta de recepción provisoria sin observaciones de la Dirección de obras. Estas demoras tienen su origen en la gestión de permisos serviu y visitas del inspector fiscal. A la fecha esta obra no cuenta con la Recepción provisoria Serviu. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 12/09/2011 | [14 empty] | 209003 | 500 | 209503 | 209503 | 0 | Contratacion a Contructora Marcelo Rivano Limitada, por $ 209.711.589, a cual contrato fue cerrado IPSO FACTO presento 2 estados de Pago; EP 1 por $ 10.905.187 y EP 2 por $ 101.708.856,sengun la informacion disponible solo se cancelo el 1°.- Contratacion directa a Sergio melo Vergara EIRL, por $ 173.500.000.- por saldo de la obra.- con fecha 18 de marzo 2013 el Gore envia of 00705 devolviendo untimo estado de pago por no contar con la recepcion provisoria Serviu. Donde solicta subasanar esta obserbacion | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3060 | 3060 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se contrata a Empresa Marcelo Rivano Ltda para la ejecucion de la obra.- Se procede contrar en forma directa a Sergio Melo Vergara EIRL por un monto de $173.500.000 para ejecutar obras : calzada de hormigon 1600 m2; veredeas de hormigon 56 m2; soleras rectas y curvas 107 ml aprox. | No existe variación respecto de los m2 recomendados ex antes y los ejecutados. | [12 empty] | Recepcion Municipal | 21/01/2013 | El proyecto a la fecha no tiene recepcion definitiva por parte de Serviu Rm Libro de obras Serviu rm, se adjunta extracto: Sr. Contratista: Se informa que la revisión de informes oficiales ha sido rechazada debido a las siguientes observaciones: Deflectometría: Suelos: Prefabricados: 1. deberá presentar informes de certificación de calidad para baldosas y soleras instaladas, según proyecto aprobado. Presentación: 1. deberá presentar minuta de respuestas a las observaciones detalladas en los puntos anteriores 2. todos los ensayos presentados deberán venir asociados al código del proyecto. 3. deberá presentar plano de ubicación de muestras validado por laboratorio. 4. debe presentar todos los correlativos de obras. |  | SI | 24/10/2012 | No se considero en el proyecto el atravieso del Canal aguas Claras, por ende este tramo esta deteriorado.- |  | En Operación |  | CESAR HERNANDEZ MOYANO | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4003200% | 4003200% | 0 | 4024100% | 209 | 4048100% | 240 | 4079100% | 310 | 4079100% | 310 | 4082800% | 37 | 4087700% | 49 | 845 | 845 | Se verifica y se corrigen los datos ingresados por la Unidad Técnica. No se cuenta con la fecha de los puntos 3, 5 y 7. El proyecto contó con tres procesos de licitación, lo cual ocasiono una mayor diferencia en los días. | [23 empty] | 4200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 212702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217402 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 212702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217402 | se corroboran los datos de la ficha IDI 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 209004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209504 | Mediante Decreto Alcaldicio N°5653 de fecha 05.09.2011, se aprueba contrato para la ejecución de las obras civiles por un monto $209.711.589 y con un plazo de 120 días corridos. Mediante Decreto Alcaldicio N°898 de fecha 01.02.2012, se autoriza un aumento de Obra por $ 11.479.144 y un aumento de plazo por 60 días corridos. Mediante Decreto Alcaldicio N°4652 de fecha 31.05.2012 se declara ipso facto el termino de contrato con la empresa adjudicada. Mediante Decreto Alcaldicio N°8915 de fecha 10.09.2012, se contrata en forma directa para la asignación de obras civiles por un monto de $173.500.000 y con un plazo por 30 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 209004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209504 | 1 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 209003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209503 |  | 0 | 0 | 0 | 562 | 218814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219376 | se agrega el Gasto Administrativo. se realizaron 4 pagos en la asignación Obras Civiles, de las cuales solamente aparecen en Total Sigfe(**), por lo cual hay una variación en los gastos efectuados en dicha asignación. | [15 empty] | 6632.1085 | 0 | 0 | 0 | 788.9654 | 332865.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340286.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.9654 | 381757.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382546.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.9654 | 308831.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309620.2444 | 12.4189 | -9.012 | -7.2205 | -19.0634 |  | 101.1831 | 100.9253 | Mediante Res. Ex. N°1286 de fecha 12 de agosto 2010 del GORE, se aprueba el convenio mandato celebrado el 15 de junio 2010 para la ejecución del proyecto, y se asigna el monto de $4.200.000 para el ítem de consultorías. Sin embargo, la unidad técnica informa que revisados los antecedentes, no se contrató un ITO, puesto que por la envergadura de la obra no fue ocupado este recurso, debido que en ese momento el director de Obras, presidia esta consultoría y que a su juicio era suficiente con la inspección técnica Serviu y la del director de Obras.- Se corrigió el monto recomendado de Obras civiles, pues el monto no se encontraba correctamente actualizado (el monto recomendado esta en moneda IDI 2008 y el IB del 2009 fue negativo). El primer contrato fue por M$ 228.970 (expresado en moneda 2013), lo que representaba una disminución de 2,91 % respecto del monto recomendado La diferencia de un 14,69 % entre el monto contratado y el recomendado se explica en que se tuvo que contratar a 2 empresas por la insolvencia económica de la primera. El aumento de costo se puede deber a que se duplicaron partidas como la instalación de faena y el aumento de los precios unitarios de las partidas faltantes, como también mayores costos de gastos generales y utilidades que se debieron asumir con la segunda empresa, ya que esta tuvo que asumir las obras realizadas por la primera empresa. El valor incidente más importante es el gasto real, que en este caso fue un 7,22 % menor al recomendado. Lo anterior se debe a que la unidad técnica informa que el proyecto no cuenta con la recepción del Serviu y dado lo anterior, con fecha 18 de marzo 2013 el GORE envía Ord. N° 00705 devolviendo ultimo estado de pago por no contar con la recepción provisoria Serviu. Donde solicita subsanar esta observación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA MARTA GARAY MÉNDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 243229 | 11479 | 4.719% | Ampliacion de contrato por arranques de agua potable, estos estan a 50 cm y son muy viejos, por lo cual se autorizo la amplicion del contrato y aumento de obras por $11.479.144.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La IDI tuvo modificaciones, pero no fue objeto de reevaluación. Con fecha 01 de Febrero 2012 se realiza modificación de contrato. La ampliación de contrato se debe a que existen arranques de agua potable que están a 50 cm y son muy viejos, por lo cual se deben profundizar. El costo de estas obras asciende a $ 11.479.144 y aumento de plazo por 60 días. Las variaciones indicadas son menores al 10 % que se permite a las instituciones financieras. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1755212 | 1767498 | 0.69997 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 84.8 | 91.4 | 7.783 | Real > Recomendado | Los resultado ex post de los indicadores variaron como sigue: - El VAN se incrementó en un 0,7 %. - La TIR se incrementó en un 7,78 %. - La TRI se incrementó en un 7,89 %. El aumento de la rentabilidad social se debe a que el gasto real fue menor al considerado en la evaluación ex antes. | Plazos: Se tuvo que contratar 2 empresas ya que durante la ejecución la primera fue declarada en insolvencia económica. Por lo anterior se explica la diferencia de plazos entre lo recomendado y lo ejecutado. A la fecha esta obra no cuenta con la Recepción provisoria Serviu. Gastos: Mediante Res. Ex. N°1286 de fecha 12 de agosto 2010 del GORE, se aprueba el convenio mandato celebrado el 15 de junio 2010 para la ejecución del proyecto, y se asigna el monto de $4.200.000 para el ítem de consultorías. Sin embargo, la unidad técnica informa que revisados los antecedentes, no se contrató un ITO, puesto que por la envergadura de la obra no fue ocupado este recurso, debido que en ese momento el director de Obras, presidia esta consultoría y que a su juicio era suficiente con la inspección técnica Serviu y la del director de Obras.- Se corrigió el monto recomendado de Obras civiles, pues el monto no se encontraba correctamente actualizado (el monto recomendado esta en moneda IDI 2008 y el IB del 2009 fue negativo). El primer contrato fue por M$ 228.970 (expresado en moneda 2013), lo que representaba una disminución de 2,91 % respecto del monto recomendado La diferencia de un 14,69 % entre el monto contratado y el recomendado se explica en que se tuvo que contratar a 2 empresas por la insolvencia económica de la primera. El aumento de costo se puede deber a que se duplicaron partidas como la instalación de faena y el aumento de los precios unitarios de las partidas faltantes, como también mayores costos de gastos generales y utilidades que se debieron asumir con la segunda empresa, ya que esta tuvo que asumir las obras realizadas por la primera empresa. El valor incidente más importante es el gasto real, que en este caso fue un 7,22 % menor al recomendado. Lo anterior se debe a que la unidad técnica informa que el proyecto no cuenta con la recepción del Serviu y dado lo anterior, con fecha 18 de marzo 2013 el GORE envía Ord. N° 00705 devolviendo ultimo estado de pago por no contar con la recepción provisoria Serviu. Donde solicita subsanar esta observación. Rentabilidad: Los resultado ex post de los indicadores variaron como sigue: - El VAN se incrementó en un 0,7 %. - La TIR se incrementó en un 7,78 %. - La TRI se incrementó en un 7,89 %. El aumento de la rentabilidad social se debe a que el gasto real fue menor al considerado en la evaluación ex antes. Gestión Administrativa: No aparece registrado en Total Sigfe, el gasto total ingresado en el BIP para el ítem de Obras Civiles. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30088537-0 | CONSTRUCCION CAMINO VIEJO COMUNA DE TALAGANTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | TALAGANTE | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | UNA DE LAS GRANDES DIFICULTADES QUE TIENEN LOS HABITANTES DEL SECTOR, ES LA CONECTIVIDAD CON LAS VÍAS ESTRUCTURANTES QUE SE EMPLAZAN EN EL DISTRITO CENSAL ESTACIÓN. POR LO TANTO TIENEN PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO HACIA SUS LUGARES DE TRABAJO, COLEGIO ETC. | CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LA CALZADA DE 2.205 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTOS EN HORMIGON DE 0,15M; CONSTRUCCION DE 701.30 M2 DE VEREDAS DE HORMIGON H=30 E=0.07. |  |  |  |  | 3 | 6 | NO HUBIERON VARIACIONES. | 100 | [16 empty] | 3 | 7 | NO HUBIERON VARIACIONES | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | NO HUBIERON VARIACIONES | 0 | 0 | Los plazos recomendandos de ejecución tanto para consultoria como obras civiles estuvieron subestimados, para el primero en un 100% y para el segundo en un 133%. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 25/10/2011 | [14 empty] | 110051 | 0 | 110051 | 110051 | 0 | NO HUBIERON VARIACIONES. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2205 | 2205 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBIERON VARIACIONES | El proyecto se ejecutó de acuerdo a dimensiones recomendadas. | [12 empty] | NO HUBIERON OBSERVACIONES | 12/10/2012 | PENDIENTE, POR LA RECEPCIÓN DEL SERVIU |  | SI | 11/07/2014 |  |  | En Operación |  | MARTIN FRITZ GALLARDO | MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4006700% | 4006700% | 0 | 4048500% | 418 | NA |  | 4082900% | 344 | 4082900% | 344 | 4084000% | 11 | 4095900% | 119 | 892 | 892 | EL PROYECTO SE LICITO EN 2 OCACIONES: 1RA LICITACIÓN SE PUBLICA EL 17/01/2011, Y SE DECLARA INADMISIBLE. 2DA LICITACIÓN PUBLICA 13/06/2011, SE ADJUDICA POR $107.410.801.- Y UN PLAZO DE 180 DIAS CORRIDOS. | [23 empty] | 2401 | 0 | 0 | 0 | 400 | 113065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115866 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 400 | 113065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115866 | AL MOMENTO DE EVALUAR LA 2DA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN SE TOMA EL MONTO INDICADO EN LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA FICHA IDI 2011 (Moneda IDI). | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110051 | MONTO CONTRATO OBRAS CIVILES POR $107.410.801.- MONTO CONTRATO CONSULTORÍA (ATO) $ 2.640.000.- PLAZO EJECUCIÓN 180 DIAS CORRIDOS. FECHA ENTREGA DE TERRENO (INICIO) 24/10/2011, FECHA DE TERMINO 21/04/2012 RECEPCION UNIDAD TECNICA 12/10/2012 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110051 | 0 | BIP = SIGFE | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110051 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115004 | PAGOS OO.CC. $107.410.801.- PAGOS CONSULTORÍA $2.640.000.- NO EXISTE DIFERENCIA CON EL SIGFE. PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES ($5.370.540.-), YA QUE LE FALTA LA RECEPCIÓN DE SERVIU. | [15 empty] | 3790.986 | 0 | 0 | 0 | 632.3015 | 178534.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182958.1228 | 0 | 3895.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158483.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162378.686 | 3895.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158419.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162315.1736 | -11.2482 | -11.2829 | -11.2668 | -0.039114 |  | 73.6123 | 71.8457 | El proyecto se adjudicó y ejecutó por un monto un 11,2 % inferior al recomendado, esto implica que el presupuesto recomendado estuvo sobrevalorado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fué sometido a reevaluación y se ejecutó dentro del presupuesto recomendado y su magnitud no sufrió cambios. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 44.2 | 46.3 | 4.7511 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad del proyecto aumentó dado el menor valor por el cual fué contratado respecto del monto recomendado originalmente. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas. El costo de la ejecución fue menor a recomendado, lo que implica que el presupuesto estuvo sobrevalorado, y el plazo de ejecución superó en un 133% el plazo recomendado, el cual estuvo sub estimado. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082022-0 | REPOSICION ACERAS,PAISAJISMO Y CICLOVIA AV. VALDIVIESO, RECOLETA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RECOLETA | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL TRAZADO VIAL DE AV. VALDIVIESO SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACION, POR ESTO SE PROYECTA LA REALIZACION DE LAS OBRAS CIVILES QUE MEJORARAN LAS ACERAS Y EL PAISAJISMO DE LA ARTERIA JUNTO A LA CONSTRUCCION DE UNA CICLOVIA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS Y SU ENTORNO. | EL PROYECTO CONSIDERA LA PROVISIÓN DE 2.149 M² DE ACERAS DE HORMIGÓN CON FRANJA DE BALDOSA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1.439,7 M² DE ACCESOS VEHICULARES CON LA INSTALACIÓN DE SOLERAS TIPO A, REBAJE EN LAS ESQUINAS Y LA PROVISIÓN DE GRAVILLA Y MAICILLO (500 M2 DE AREAS VERDES), LA INSTALACIÓN DE CUBRESUELO, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS Y LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. ADEMÁS, CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA RECREATIVA DE 1.000 M² EN LA ACERA NORTE DE AV. VALDIVIESO, PROVISTA DE SEÑALÉTICA (HORIZONTAL Y VERTICAL) Y CONFINADA EN SUS COSTADOS POR SOLERILLAS TIPO C, RECTAS Y CURVAS. | [20 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 5 | 6 | corresponde a retraso en la designación de ITO SERVIU, para la ejecución de obras civiles. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | Se vinculan a las gestiones para resolver la demora en la designación de ITO SERVIU, para la ejecución de las obras civiles. la demora en la designación de espacio para traslado de kioscos que se encontraban presentes en la acera norte de la via, por donde se construyo la ciclovia. | -25 | -25 | El plazo de ejecución recomenedado fue levente inferior al plazo real de ejecución, en 12 días, no atribuibles al proyecto. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 14/05/2012 | [14 empty] | 288130 | 0 | 288130 | 288130 | 0 | Corresponde al monto asignado para la instalación de sistema de suministro de agua potable, asumido por el Municipio y la empresa. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5088 | 5088 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se advierten diferencias en la magnitud del proyecto y la ejecucion del mismo | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendao en termino de su magnitud. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisora, que deja pendiente observaciones menores y la mantención de áreas verdes con un plazo estimado hasta el 21 de Diciembre del 2012. | 22/10/2012 | Segun ACTA DE RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES, en la que firman los ITOS de Obras Municipales y el reoresentante legal de la empresa, se da por finalizadas las obras y se concluye con el contrato, quedando solo aquellos terminos de garantias de las obras mandatadas. | 31/10/2012 | SI | 31/10/2012 | no se aprecian dificultades ni condiciones adversas para la operacion del proyecto. |  | En Operación |  | IVAN ESPINOZA | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4053200% | 4053200% | 0 | 4107500% | 543 | NA |  | 4102500% |  | 4102500% |  | 4104300% | 18 | 4112700% | 84 | 595 | 595 | EL PROYECTO TARDA 9 MESES EN INGRESAR AL CORE PARA SU APROBACIÓN. DE ACUERDO AL CONTRATO QUE SE TIENE REGISTRO EN ARCHIVO LA FECHA DE SU FIRMA ES 26/04/2012, Y EL DECRETO QUE APRUEBA EL CONTRATO ES DE FECHA 03/05/2012. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 302366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 302366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302467 | NO HAY OBSERVACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288130 | MONTO CONTRATADO CON FECHA 26/04/2012 ES DE $288.129.126.-, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 140 DÍAS CORRIDOS.LA ASIGNACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SE PAGAN YA QUE LA UNIDAD TÉCNICA NO LOS SOLICITA. SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE 22 DÍAS POR RETRASO DE ´PARTE DE SERVIU EN LA REVISIÓN DEL PROYECTO Y ASIGNACIÓN DE ITO SERVIU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288130 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301078 | NO EXISTE DIFERENCIA CON EL SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8981 | 479805.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479966.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425130.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425130.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424937.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424937.6356 | -11.4248 | -11.4651 | -11.4354 | -0.045482 |  | 83.5176 | 83.5176 | El proyecto se ejecuto con un costo 11,4% menor al monto recomendado, lo que implica una sobre valoración al momento de su recomendación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado en términos de magnitud y un menor costo. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3.6 | 3.2 | -11.1111 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que el proyecto se ejecutó por un monto menor al recomendado el indicador de rentabilidad se mejora en un 11,1%, haciendo mas eficiente la solución implementada. | - El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado en magnitud. - El costo de ejecución resultó un 11,1 % mas barato, lo que hace mas eficiente la solución, pero indica una sobre valoración del presupuesto de obras recomendado. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30079187-0 | CONSTRUCCION BASE DE BRIGADA INCENDIOS FORESTALES PROVINCIA DE RANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2014 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | SILVICULTURA | BASE BRIGADA FORESTAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE AGRICULTURA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE UNA BRIGADA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DEL RANCO. ESTA ETAPA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE CONSIDERA COMEDOR, COCINA, SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, OFICINA JEFE DE BRIGADA, BAÑOS Y DORMITORIOS, LO CUAL VA ACOMPAÑADO DE LOS PROYECTO DE ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES (COMO SON ALCANTARILLADO, LUZ, AGUA Y TELECOMUNICACIONES). TAMBIÉN CONSIDERA UNA CONSULTARÍA QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE UN INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN. | 0 |  |  |  | 5 | 6 | La extención de plazo en relación a lo planificado, se debe a una reconsideración del mismo al inicio del proceso licitatorio y no a una causa posterior vinculada a aumento en el plazo de ejecución de las obras. El punto II de Bases de Licitación AITO aprobadas por RES 156 del 16-09-2011 indica: "El trabajo debe realizarse en 6 MESES aproximados". Así también queda expresado en el Punto Sexto del Contrato entre CONAF y AITO, celebrado el día 17 de octubre de 2011. | 20 | 2 | 11 | El calendario estimado indica que el proceso de adquisición debía iniciarse 2 meses antes de terminadas las obras civiles, sin embargo este se inició 2 meses posteriores a la recepción provisoria de las obras. Información proporcionada por el Depto de Finanzas y Administración indica que el atraso en gatillar compras y en general el proceso de adquisición se tornó complejo, debido a especificaciones técnicas de los productos muy deficientes, sumado a ello, ocurre un cambio de Jefatura del Departamento Manejo del Fuego lo cual influyó en mayor medida en la coordinación de ambos departamentos para obtener especificaciones técnicas más precisas. La mayoría de las adquisiciones se llevaron a cabo a través de la Plataforma Convenio Marco, entre julio y agosto de 2012 (20 productos), 4 productos se adquirieron entre octubre y diciembre del mismo año, bajo la misma modalidad. El proceso se retoma alrededor de marzo de 2013, -ya que a inicios de año se concentran esfuerzos por licitar equipos de radio-, concluyéndose necesidad de realizar licitación pública al no encontrarse disponibilidad de productos en la antes mencionada Plataforma virtual, licitación se publica en el mes de abril (7 productos), adjudicándose productos licitados mediante Resolución N°70 de junio del mismo año. El último producto adquirido se compra mediante Convenio marco en el mes de junio de 2013. Cabe mencionar que del listado de equipamiento, queda pendiente de comprar: CONGELADOR (HORIZONTAL) debido a que el producto con las características técnicas requeridas presentaba un valor de mercado fuera del presupuesto estimado; PORTA TOALLA y ACCESORIOS SALA DE BAÑO ya que artefactos fueron incluidos en la construcción de brigada; 5 EXTRACTORES DE AIRE debido a que proveedor que contaba con producto según especificaciones técnicas requeridas, se quedó sin stock; SILLA PARA ENFERMERIA ya que su valor fue subestimado en relación al valor de mercado, excediendo presupuesto. | 450 | 2 | 10 | Al igual que en el caso del equipamiento, el calendario estimado indicaba que el proceso de adquisición debía iniciarse 2 meses antes de terminadas las obras civiles, sin embargo este se inició 2 meses posteriores a la recepción provisoria de las obras. Información proporcionada por el Depto. de Finanzas y Administración indica que el atraso en gatillar compras y en general el proceso de adquisición se tornó complejo, debido a especificaciones técnicas de los productos muy deficientes, sumado a ello, ocurre un cambio de Jefatura del Departamento Manejo del Fuego lo cual influyó en mayor medida en la coordinación de ambos departamentos para obtener especificaciones técnicas más precisas. Entre agosto y Septiembre de 2012 se adquieren 3 equipos mediante la Plataforma Virtual Convenio Marco; En el mes de enero de 2013 se publica licitación de equipo de telecomunicaciones y otros equipos complementarios, dicha licitación se declara desierta por Resolución N° 18 del 05.02.13, debido a que las 5 ofertas recibidas quedan desestimadas por exceder el presupuesto y por ofertar parcialmente lo requerido (ambas condiciones explicitadas en bases de licitación). La situación antes dicha genera necesidad de convocar a licitación Privada, licitación es publicada el 4 de abril y se autoriza adjudicación de productos mediante Resolución 48 del 29.04.13. En paralelo se licitan kits meteorológicos, en conjunto con equipamientos pendientes, adjudicación se lleva a cabo mediante Res N° 70 de junio de 2013. Cabe mencionar que se adquiere el total de equipos requeridos. | 400 |  |  |  |  | 1 | 5 | La extención de plazo en relación a lo planificado, se debe a una reconsideración del mismo, ajustándose a fecha de publicación de licitaciones . De la revisión de antecedentes se concluye que existieron tres gastos administrativos vinculados a este proyecto: 1) Aviso de publicación de licitación Construcción Base Brigada de Incendios , servicios adquiridos por modalidad Convenio Marco Orden de Compra 5657-399-CM11 del 20.06.11; 2) Aviso de publicación licitación Consultoría de AITO , servicios adquiridos por modalidad Convenio Marco , Orden de Compra 5657-606-CM11 del 16.09.11; 3) Cambio de Uso de suelo solicitado al Servicio Agrícola Ganadero mediante solicitud N° 8232259 del 14.11.11. Fechas ingresadas para gasto corresponden a fecha de realizado el pago en Sigfe. | 400 | 5 | 21 | La extensión de plazo en relación a lo planificado, se debe a una subestimación del mismo, ya que no se observan tiempos muertos o sin movimiento. No obstante, Informe de AITO N°6 indica que entre el 17 de octubre de 2011 y el 17 de abril de 2012 ocurren las siguientes modificaciones al proyecto, con y sin modificación de costo. Las modificaciones sin costo fueron: eliminación de 6 urinarios por falta de espacio físico, ante ello se construye caseta para estanque de agua potable con una dimensión de 2m por 2,5 m al mismo costo de urinarios; la modificación que implico costo fue el cambio de un transformador de 5 Kw a 10 Kw ya que la capacidad del transformador no cumplía con lo especificado en proyecto original, específicamente con la solicitud de Kw de uso útil en la Brigada , el costo de esta modificación ascendió a $ 1.444.584.-, dicho costo conllevó a una modificación del monto de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato , valor que ascendió de $11.629.625.- a $ 11.774.100.- .Obras extraordinarias no implicaron una variación en la superficie (m2 construidos), pero si un aumento de plazo de ejecución en 60 días corridos. Cabe mencionar que se ha señalado como fecha de término del contrato el 17.05.13, lo que correspondería al vencimiento de la boleta de garantía de correcta ejecución de las obras, ello de manera referencial ya que obra no cuenta con recepción definitiva y según indica clausula de plazo del contrato "Plazo del contrato será de 120 días, sin perjuicio de ello se entenderá vigente el contrato en tanto no se efectúe la recepción definitiva de la obra y se mantenga vigente el plazo de la garantía por la correcta ejecución de las obras". | 320 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | El proyecto no se da por concluido ya que a junio de 20014, la empresa contratista no ha solicitado Recepción definitiva de las obras, las razones dadas por parte de la empresa indican que se olvidaron de realizar solicitud en la fecha correspondiente, mes de abril de 2013. | 283.3333 | 283.3333 | La Unidad Técnica informa: 1.- La extensión de plazo en relación a lo planificado, se debe a una subestimación del mismo, ya que no se consideraron tiempos muertos. No obstante, El Informe de AITO N°6 indica que entre el 17 de octubre de 2011 y el 17 de abril de 2012 ocurren distintas modificaciones. 2.-La extención de plazo en relación a lo planificado, se debe a una reconsideración del mismo al inicio del proceso licitatorio y no a una causa posterior vinculada a aumento en el plazo de ejecución de las obras. El punto II de Bases de Licitación AITO aprobadas por RES 156 del 16-09-2011 indica: "El trabajo debe realizarse en 6 MESES aproximados". Así también queda expresado en el Punto Sexto del Contrato entre CONAF y AITO, celebrado el día 17 de octubre de 2011. 3.-Al igual que en el caso del equipamiento, el calendario estimado indicaba que el proceso de adquisición debía iniciarse 2 meses antes de terminadas las obras civiles, sin embargo este se inició 2 meses posteriores a la recepción provisoria de las obras. Información proporcionada por el Depto. de Finanzas y Administración indica que el atraso en gatillar compras y en general el proceso de adquisición se tornó complejo, debido a especificaciones técnicas de los productos muy deficientes, sumado a ello, ocurre un cambio de Jefatura del Departamento Manejo del Fuego lo cual influyó en mayor medida en la coordinación de ambos departamentos para obtener especificaciones técnicas más precisas. Entre agosto y Septiembre de 2012 se adquieren 3 equipos mediante la Plataforma Virtual Convenio Marco; En el mes de enero de 2013 se publica licitación de equipo de telecomunicaciones y otros equipos complementarios, dicha licitación se declara desierta por Resolución N° 18 del 05.02.13, debido a que las 5 ofertas recibidas quedan desestimadas por exceder el presupuesto y por ofertar parcialmente lo requerido (ambas condiciones explicitadas en bases de licitación). La situación antes dicha genera necesidad de convocar a licitación Privada, licitación es publicada el 4 de abril y se autoriza adjudicación de productos mediante Resolución 48 del 29.04.13. En paralelo se licitan kits meteorológicos, en conjunto con equipamientos pendientes, adjudicación se lleva a cabo mediante Res N° 70 de junio de 2013. Cabe mencionar que se adquiere el total de equipos requeridos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 03/10/2011 | [14 empty] | 137540 | 1200 | 138740 | 148214 | -9474 | CONSULTORÍAS: Contratación de "Servicios Inspección Técnica de Obra" entre CONAF y el Profesional Constructor Civil Cristian Vergara Monsalve, por un monto de $12.000.000.- netos impuestos incluidos. Fecha 17 octubre de 2011. Plazo seis meses contados desde la firma del contrato. GASTOS ADMINISTRATIVOS: El Artículo 63 del Reglamento de Compras Públicas señala: Los contratos menores a 100 UTM se formalizarán mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.De conformidad con lo establecido en dicho Artículo, los siguientes servicios no se formalizaron mediante contrato, sino mediante Orden de Compra: Aviso de Publicación en Diarios El Mercurio y Austral Valdivia, Licitación Pública Obras Civiles Brigada de Incendios N° 5657-35-LP11. Formalizado mediante Orden de Compra N°5657-399-CM11, Monto $173.264.-, Fecha 20.06.2011. Aviso de Publicación en Diarios El Mercurio y Austral Osorno, Licitación Pública Contratación de Servicios ITO Brigada de Incendios, N° 5657-56-LE11. Formalizado mediante Orden de Compra N°5657-606-CM11, Monto $115.379.-, Fecha 16.09.2011. Solicitud de "Cambio de Uso de Suelo" en el SAG corresponde a un servicio que se excluye del procedimiento a través del Portal. Por tal motivo se cuenta con boleta N° 823259 del Servicio Agrícola y Ganadero, del 14 de noviembre de 2011, por un monto de $ 48.534.- OBRAS CIVILES: Contratación de Servicios "Construcción de Base de Brigada de Incendios Forestales en la Provincia del Ranco" entre CONAF y Constructora Mahenco Ltda. por un monto de $116.296.259- IVA incluido. Fecha 9 septiembre de 2011. Plazo 120 días, sin perjuicio de ello se entenderá vigente el contrato en tanto no se efectúe la recepción definitiva de la obra y se mantenga vigente el plazo de la garantía por la correcta ejecución de las obras. contrato. EQUIPAMIENTO y EQUIPOS: El Artículo 63 del Reglamento de Compras Públicas señala: Los contratos menores a 100 UTM se formalizarán mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. De la misma forma podrán formalizarse los contratos superiores a ese monto e inferiores a 1000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación. De conformidad con lo establecido en dicho Artículo, adquisiciones de equipo y equipamiento no se formalizaron mediante contrato, sino mediante Orden de Compra: EQUIPOS: 2 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES RADIO MOVIL, MONTO $ 1.075.310, 4 RADIO MOTOROLA PORTATIL PRO 5150, MONTO $ 1.866.520, 1 ANTENA BASE G7 143-150 mhz, MONTO $ 385.000, 30 CABLE COAXIAL rg 213 tipo celular, MONTO $ 64.349, 2 CONECTORES pl 259 AMPENOL, MONTO $ 3.451, 1 TORRE CONTRAVENTANADA 24 METROS, MONTO $ 1.429.999, 1 FUENTE DE PODER DE 12 VOLTIOS MONTO $ 242.000, 1 BATERIA LIBRE DE MANTENCION DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS, MONTO $ 90.000. ORDEN DE COMPRA N° 5657-432-SE13, FECHA 16-05-2013 1 KITS METEOROLOGICO (ESTACIÓN BASICA Y EQUIPOS DE BOLSILLO), MONTO $ 1.229.270.-, ORDEN DE COMPRA N° 5657-566-SE13, FECHA 24-06-2013; 2 GPS GARMIN MAP 62 S, MONTO $ 469.032, ORDEN DE COMPRA N° 5657-654-CM12, FECHA 07-09-2012; 3 PANELES SOLARES DE 10 WT PARA ESTACION METEORLOGICA AUTOMATICA, MONTO $ 517.650, ORDEN DE COMPRA N° 5657-565-SE13, FECHA 24-06-2013;1 NOTEBOOK CON BOLSO, MONTO $ 581.910, ORDEN DE COMPRA N° 5657-669-CM12, FECHA 29-08-2012; 1 PROYECTOR SONY MOD. VPL-ES5, MONTO $ 361.254.-, ORDEN DE COMPRA N° 5657-658-CM12, FECHA 24-08-2012. EQUIPAMIENTO: 2 ESCRITORIOS, MONTO $ 83.479, 1 SILLON GIRATORIO, MONTO 65.544. 2 MESA DE LIVING, MONTO $ 76.136, 1 SILLON ERGONOMICO, MONTO $ 65.544. ORDEN DE COMPRA N° 5657-530-CM12, FECHA 02-08-2012 1 KARDEX, MONTO $ 44.787,2 SILLAS TAPIZADAS, MONTO $ 86.216, 1 MESA CHICA CON 4 SILLAS, MONTO $ 174.484. ORDEN DE COMPRA N° 5657-531-CM12, FECHA 01.08.2012. Nota: no se pudo ingresar total de OC equipamiento por límite de espacio. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 198 | 198 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Informe de AITO N°6 indica que entre el 17 de octubre de 2011 y el 17 de abril de 2012 ocurren las siguientes modificaciones al proyecto, con y sin modificación de costo. Las modificaciones sin costo fueron: eliminación de 6 urinarios por falta de espacio físico, ante ello se construye caseta para estanque de agua potable con una dimensión de 2m por 2,5 m al mismo costo de urinarios; la modificación que implico costo fue el cambio de un transformador de 5 Kw a 10 Kw ya que la capacidad del transformador no cumplía con lo especificado en proyecto original, específicamente con la solicitud de Kw de uso útil en la Brigada , el costo de esta modificación ascendió a $ 1.444.584.-, dicho costo conllevó a una modificación del monto de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato , valor que ascendió de $11.629.625.- a $ 11.774.100.- .Obras extraordinarias no implicaron una variación en la superficie (m2 construidos), pero si un aumento de plazo de ejecución en 60 días corridos. | El proyecto no presenta variación en las magnitudes. respecto de las magnitudes recomendadas. | [12 empty] | El día 9 de abril de 2012 se emite Acta de Recepción Provisoria de Obras con las siguientes observaciones: Extractor de baño de vistas sin funcionar; Chapa puerta escape falta rellenar cerradura exterior; en sala de baño principal fijar duchas sueltas y cambiar señalética; en zona de bombas y estanque de agua proteger cable sensor de vaciado, rotular zona bombas, entregar esquema de funcionamiento; en bodegas y lavandería fijar lavadero, mejorar iluminación sala caldera, rotular caldera; Obtener aprobación permiso municipal; Instalar Placa. El día 17 de abril de 2012, se emite Acta de Recepción provisoria de Obras sin observaciones. | 17/04/2012 | Bases de licitación indican en el, Título V, numeral IV "De Recepción de las Obras", señalan: "Con un mínimo de 30 días, previos al término del plazo de garantía de 1 año, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepción Definitiva de la Obra. Tramitándose a contar del recibo de la solicitud la designación por Resolución de la comisión de recepción respectiva, la que dispondrá de 10 días hábiles contados desde la fecha de emisión de la citada Resolución para efectuar y levantar el Acta de Recepción Definitiva, si procede". El Punto 3 del Título V "De las Garantías" señala que "La boleta de Garantía por Buena Ejecución de la Obra, tendrá una duración de a lo menos 13 meses corridos, contados a partir de la fecha de Recepción Provisoria". Teniendo como antecedente que la recepción provisoria se efectuó el día 17 de abril de 2012, se concluye que el Contratista debía haber procedido a solicitar trámite de recepción definitiva con fecha 17 de abril de 2013, sin embargo a la fecha de revisión de documentos para evaluación expost -mes de junio 2014-, se pudo constatar que no se tiene antecedente de ello. Ante esta situación se realizan averiguaciones con la empresa contratista confirmándose que el trámite no se realizó por olvido y en consecuencia se daría curso al mismo a la brevedad. ( nota: se ha ingresado fecha de recepción definitiva al mes de julio 2014, en vista de que plataforma BIP solicita dicho ingreso, sin embargo como ya se explicó no se cuenta con dicha recepción) |  | SI | 17/04/2012 | Operación normal. |  | En Operación |  | BEATRÍZ MABEL MOLINA ELGUETA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL XIV REGION | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4000300% | 4048600% | 483 | 4019100% |  | 4054200% | 351 | 4079500% | 253 | 4079500% | 253 | 4081900% | 24 | 4087700% | 58 | 874 | 391 | No existe nada que observar. | [23 empty] | 12000 | 10446 | 9441 | 0 | 1200 | 116297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149384 | 12000 | 10446 | 9441 | 0 | 1200 | 116297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149384 | No existe nada que observar. | 12000 | 9173 | 8227 | 0 | 1200 | 117741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148341 | El contrato de obras civiles aumento en monto y plazo. | 12000 | 9173 | 8227 | 0 | 1200 | 117741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148341 | 127 | BIP > SIGFE | 12000 | 9046 | 8227 | 0 | 1200 | 117741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148214 | 12730 | 9407 | 8495 | 0 | 1349 | 125392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157373 | Los gastos fueron efectuados durante los pewriodos 2011-2012 y 2013 | [15 empty] | 18949.2846 | 16494.8822 | 14908.483 | 0 | 1895.493 | 183639.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235887.9656 | 235886.5542 | 18491.9951 | 13460.3997 | 11996.7912 | 0 | 1903.9613 | 181438.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227291.2062 | 17966.9591 | 13460.3997 | 11996.7912 | 0 | 1903.9613 | 176976.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222304.7752 | -3.6444 | -5.7583 | -3.6284 | -2.1939 | -5.7578 | 1122.7514 | 893.8215 | Si bien, el proyecto tuvo modificaciones, estas fueron menores y no generaron un aumento en obras civiles. Sino, por lo contrario disminuyeron en un -2,46%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA SOLANGE PALAVECINO MEDINA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | SI | 167132 | 1445 | 0.8646% | La modificación que implico costo fue el cambio de un transformador de 5 Kw a 10 Kw ya que la capacidad del transformador no cumplía con lo especificado en proyecto original, específicamente con la solicitud de Kw de uso útil en la Brigada , el costo de esta modificación ascendió a $ 1.444.584. Moneda año 2012. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 167132 | 167131 | -0.00059833 | Modificaciones al proyecto; a) Las modificaciones sin costo fueron: eliminación de 6 urinarios por falta de espacio físico, ante ello se construye caseta para estanque de agua potable con una dimensión de 2m por 2,5 m al mismo costo de urinarios. b) La modificación que implico costo fue el cambio de un transformador de 5 Kw a 10 Kw ya que la capacidad del transformador no cumplía con lo especificado en proyecto original, específicamente con la solicitud de Kw de uso útil en la Brigada , esta modificación ascendió a $ 1.444.584.-, dicho costo conllevó a una modificación del monto de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato , valor que ascendió de $11.629.625.- a $ 11.774.100.- c) Las obras extraordinarias no implicaron una variación en la superficie (m2 construidos), pero si un aumento de plazo de ejecución en 60 días corridos. Cabe mencionar que se ha señalado como fecha de término del contrato el 17.05.13, lo que correspondería al vencimiento de la boleta de garantía de correcta ejecución de las obras, ello de manera referencial ya que obra no cuenta con recepción definitiva y según indica clausula de plazo del contrato "Plazo del contrato será de 120 días, sin perjuicio de ello se entenderá vigente el contrato en tanto no se efectúe la recepción definitiva de la obra y se mantenga vigente el plazo de la garantía por la correcta ejecución de las obras". | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La carpeta no contiene antecedentes por lo tanto es imposible determinar el indicador de resultados para la iniciativa. | En este proyecto lo más trascendente fueron los plazos , la cantidad de tiempo muerto fue lo mas incidente en esta iniciativa, los tramites administrativos fueron una demora, mas que la obra en si. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30102765-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL Y CONST. SALA CUNA ESPERANZA, VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO RESPONDERÁ AL DÉFICIT DE ATENCIÓN EXISTENTE EN EL SECTOR Y A MEJORAR LA CONDICIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE POSEE EL ESTABLECIMIENTO. LA INICIATIVA ESTÁ ESTRECHAMENTE UNIDA A LAS POLITICAS DE DESARROLLO REGIONAL. | LA OBRA CONTEMPLA LA CREACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO PREESCOLAR DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 473,26 M2 EMPLAZADO EN UN TERRENO DE 1560 M2. LA REPOSICIÓN CORRESPONDE A 337,36 M2 Y 135,9 M2 DE CONSTRUCCIÓN SALA CUNA. | 114 |  |  |  | 1 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 1 | En el proceso de ejecución de la obra se genero una modificación de contrato por concepto de aumentos de obras, lo que significo un aumento de plazo de 30 días corridos, quedando en un plazo de ejecución de obra de 145 días corridos. | -50 | 9 | 5 | la diferencia entre el plazo recomendado y el real se genero ante el estudio de la obra en el proceso de licitación y ofertas por parte de las empresas que participaron y que en definitiva se adjudico la obra. En esta obra se genero solo un aumento de plazo por concepto de aumentos de obras y que correspondieron a: Refuerzo estructura mamapara de acceso en perfiles de acero; incorporación de partidas de aleros y tapacanes del patio central ; Cambio de ventanas simples a termopanel en patio central, sala cuna y baños de sala cuna; Instalación de puerta en patio de servicio; Instalación de cornisas en cielos de sala de actividades; Protección al fuego de elementos metálicos; Incorporación de accesorios espejos, mudadores y portarollos de papel higienico; Instalación de conexión lavatraperos; Inst. luz en pasillo oficina; extractores en baños y bodega alimentos; Inst. campana en cocina y sediles; accesos vehiculares y estacionamiento interior; Construcción reja en patio servicio; Barandas de protección en salida salas a patio de juegos. | -44.4444 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 6 | 13 | 7 | Por la necesidad de incorporar obras extraordinarias que no estaban contempladas en el proyecto original licitado y adjudicado el que fue confeccionado y requerido para postulación por INTEGRA, existiendo un error en el diseño de arquitectura en el cual no se consideraron elementos fundamentales y de normativa como la pintura intumecente para la estructura metálica. | -40 | 30 | La diferencia de plazos frente a lo que fue recomendado, se originó principalmente al detectarse errores técnicos en el diseño en el cual no se consideraron elementos normativo fundamentales como por ejemplo pintura intumescente para estructura metálica entre otros, generándose así la incorporación de obras extraordinarias no contempladas lo cual provocó la modificación de contrato con aumento de plazo en 30 días corridos adicionales quedando en total en 145 días corridos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 31/10/2012 | [14 empty] | 149707 | 1500 | 151207 | 151207 | 0 | 1.- Contrato original de fecha 5/10/2012 por $ 186.153.922, plazo 115 días corridos. Fondos FNDR y Fundación KOSSMANN. 2.- Contrato Modificatorio de fecha 20/03/2013 por $ 13.553.065, quedando un monto total de contrato total de $ 199.706.987, con un aumento de plazo de 30 días corridos quedando un plazo total de 145 días corridos. La fundación KOSSMANN aporto un monto de $ 50.000.00.- a la ejecución de esta obra como aporte de terceros. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia de superficie entre lo recomendado y ejecutado. | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizo el día 19/04/2013 acto en el cual se encontraron observaciones: retiro contenedor instalación faenas; Remplazo pastelones rotos en area contenedor; Reubicar 8 espejos en sala cuna y sala de actividades; desmanchas cielo de cocina; sellar encuentro de muro ceramica en sala de mudas. Se otorgo un plazo de 10 días corridios para subsanar observaciones. Con fecha 25/04/2013 fueron subsanadas las observaciones conforme, tramitando la RECEPCION PROVISORIA con fecha 25/04/2013 | 25/04/2013 | Se esta tramitando con la comisión la recepción definitiva de esta obra. |  | SI | 25/04/2013 | El proyecto esta en plena operación y no ha presentado problemas, solo una alta demanda en el sector por no existir mas jardines con sala cuna que pueda cubrir la demanda total del sector. |  | En Operación |  | MARIA JOSE FREIRE ALLENDES | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA (REGION XIV) | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077900% | 4077900% | 0 | 4092500% | 146 | 4099700% | 72 | 4099800% | 1 | 4118700% | 190 | 4121300% | 26 | 4130500% | 92 | 526 | 526 | Se realiza convenio mandato con la Unidad Técnica, basada en los montos de lo aprobado en la ficha IDI, existiendo un monto total para obras de M$235.603, siendo el item de obras civiles aumentado mediante convenio con fundación F. Kossmann en $50.000.000. siendo el monto disponible para licitar en ese item por parte de la UT, por M$281.000. la licitación se adjudica a la empresa Luis Irigoyen por un monto de $186.153.922 en un plazo de 115 días. siendo el monto bastante menor al aprobado por el CORE mediante certificado 253 de fecha 29 de septiembre de 2011 y existente como disponible en el Convenio Mandato de fecha 30 de noviembre 2011 . Además se considero la oferta más conveniente, para el estado y cumplía con todos los requerimientos. | [23 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 231103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235603 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 231103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235603 | El proyecto se recomienda por un total de M$235.603; Obras civiles: M$231.103; Consultoras: M$3.000; G. Administrativos: M$1.500. Se aprueba convenio mediante Resolución Afecta N°280 del 22 de diciembre de 2011. En obras Civiles se aumenta el monto disponible por aporte FUNDACIÓN F. KOSSMANN $50.000.000, quedando un monto de M$281.103 en dicho ITEM. Inversión aprobada por CORE mediante certificado 253 de fecha 29 de septiembre de 2011. Se contrata por un monto menos de $186.153.922 y existe un aumento de obras de $13.553.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 199707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201207 | MONTO ORIGINAL CONTRATO $186.153.922 AUMENTO DE CONTRATO $13.553.065. APROBADO POR CERTIFICADO CORE N° 024, MONTO FINAL CONTRATO $199.706.987, SIENDO APORTE FNDR $163.259.962 , APORTE FUNDACIÓN F. KOSSMANN $50.000.000 (transferida al Municipio), APORTE FUNDACIÓN INTEGRA $6.746.384. AUMENTO DE OBRA SE REALIZO EN MARZO DE 2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 149707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151207 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 149707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 154214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155782 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: $1.500.000 16 de marzo de 2012 EEPP N°1 $55.731.174.- EEPP N°2 $30.659.857.- 27 de febrero 2013 EEPP N°3 $30.877.575.- 22 de abril de 2013 EEPP N°4 A $30.000.000.- 02 de julio de 213 EEPP N°4 B $2.438.381.- 31 de julio de 2013 TOTAL $149.706.987 | [15 empty] | 4760.609 | 0 | 0 | 0 | 2379.5988 | 366722.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373862.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 294663.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296876.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.0551 | 217657.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219870.1323 | -20.5919 | -41.1896 | -40.648 | -25.9389 |  | 464.8417 | 460.163 | El proyecto presenta particularidades en su composición de financiamiento puesto que tiene el aporte propio gubernamental y otros aportes por M $ 50.000 de una fundación transferidos a un municipio y M$ 6746 de Fundación Integra. Este mayor valor en su total es de M$ 235.603 y en ítem obras civiles es de M$231.103. Durante el proceso de licitación y sumando los aportes hubo una disponibilidad presupuestaria de M$ 281.000 y finalmente se adjudico por un valor considerablemente menor el ítem de obras civiles a una empresa por M$ 186.153.922 que en una modificación de contrato se aumento en M$ $13.553 y en un plazo de 30 dias mas sustantivamente menor al originalmente recomendado de casi 4 meses. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ANDREA WEVAR CARRASCO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 264890 | 13553 | 5.116% | Contrato modificatorio de fecha 20.03.2013 por 13.553.065, quedando un monto total de contrato de $199.706.987. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. Las modificaciones fueron entre otros, refuerzo estructura mamapara de acceso; incorporación de partidas en patio central en cuanto a aleros y tapacanes ; Cambio de ventanas a termopanel en patio central, sala cuna y baños de sala cuna; Instalación de puerta en patio de servicio; Instalación de cornisas en cielos de sala de actividades; Protección al fuego de elementos metálicos; Incorporación de accesorios espejos, mudadores y portarollos de papel higienico; Instalación de conexión lavatraperos; Inst. luz en pasillo oficina; extractores en baños y bodega alimentos; Inst. campana en cocina y sediles; accesos vehiculares y estacionamiento interior; Construcción reja en patio servicio; Barandas de protección en salida salas a patio de juegos. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1013535 | 1013535 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 137707 | 137707 | 0 | Real = Recomendado | El proyecto no tuvo reevaluaciones por tanto no habría registro de variación de indicadores de rentabilidad pero claramente se adjudico y ejecutó a un monto menor al recomendado con indicadores CAE y VAC por tanto se deduce que fue más eficiente y cumpliría con el espíritu metodológico del enfoque costo eficiencia para el estado. | Este proyecto presento tres fuentes de financiamiento y pese a contar con un marco presupuestario justificado debidamente, fue adjudicado por un monto menor en su ítem de obras civiles. Finalmente se aumento una vez mediante modificacion de contrato en aproximadamente 13 millones. Presento oproblemas tecnicos en cuanto al proyecto original por lo que se realizaron los aumentos de obra necesarios los cuales permitieron finalizar correctamente el proyecto. | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30037342-0 | REPOSICION DEL TRIBUNAL DE LETRAS DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | SAN JOSE DE LA MARIQUINA - REGION XIV | 2014 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECTORIAL | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN SE HACE NECESARIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO ADAPTÁNDOSE A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURAS ESTABLECIDOS POR EL PODER JUDICIAL. SE ENMARCA EN LA LEY N° 20.286 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES A LA LEY N° 19. | EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN, SE ASOCIA A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY DE FAMILIA N° 19.968 Y N° 20.268. LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTEMPLA LOS SIGUIENTES ITEM: - LAS OBRAS CIVILES CONTEMPLAN 501.86 M² DE CONTRUCCION Y 561.14 M² DE REMODELACIÓN A LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. - ITEM CONSULTORÍA DESTINADO A LA INSPECCIÓN TECNICA DE LA OBRA. - LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLAN LA PUBLICACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA ETAPA. - FINALMENTE SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ASOCIADOS AL PRESENTE PROYECTO, EN LOS ITEM RESPECTIVOS DE LA FICHA IDI. | 20168 | CORPORACION | CORTE SUPREMA | CORTE APELACIONES | 12 | 0 |  | -100 | 3 | 3 | se sobreestimo el plazo | 0 | 16 | 16 | el plazo real es extenso porque existen varios contratos y el ultimo equipo correspondiente a la central telefonica se compro luego de la recepción definitiva | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | la fecha corresponde a la publicación de la etapa de ejecución, el sistema muestra las dos etapas lo que no es correcto | -100 | 10 | 10 | la empresa original quebró y se comntrato a otra para terminar la obra | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 15 | 15 | 27 | 46 | 19 | la empresa dejó abandonada la obra y para terminarla se tuvo que contratar a otra empresa | 80 | 206.6667 | Se observa un aumento significativo de 206,67% en el plazo de ejecución real de la obra respecto del estimado originalmente, ya que, producto de que la empresa encargada de la obra originalmente quebró, se debió generar múltiples contratos que generaron una gran cantidad de tiempo muerto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 04/06/2010 | [14 empty] | 783822 | 787 | 784609 | 799031 | -14422 | no existen variariones sustanciales en precios pero si en plazo por quebra de la empresa que debía ejecutar la obra | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1063 | 1063 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay variaciones | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la evaluación ex ante, ejecutándose las obras de reposición, ascendentes a 1.063 m2, del Tribunal de Letras de San José de la Mariquina. | [12 empty] | recepción provisoria | 16/04/2013 | recepción definitiva | 28/08/2013 | SI | 10/11/2014 | tuvo dos contratos de obra porque la empresa quebró |  | En Operación |  | PAULA SALGADO ALTAMIRANO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  |  |  | 4007700% | 4007700% | 0 | 4010600% | 29 | 4014800% | 42 | 4033400% | 186 | 4028000% | 132 | 4037300% | 93 | 4042200% | 49 | 345 | 345 | domoras contraloría, por toma de razon de la identificación y abandono de la obra | [23 empty] | 32944 | 29630 | 24439 | 0 | 2672 | 737310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826995 | 32944 | 29630 | 24439 | 0 | 2672 | 737310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826995 | no existen observaciones |  | 5699 | 20055 | 0 | 1575 | 771703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799032 | dos licitaciones, la empresa abandonó la obra por quebra y se tuvo que licitar su término con otra empresa, retraso en la recepción final | 0 | 5699 | 20055 | 0 | 1575 | 771703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799032 | 1 | BIP = SIGFE |  | 5699 | 20055 | 0 | 1575 | 771702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799031 |  | 5871 | 20681 | 0 | 1762 | 839984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868298 | no se ingresaron todos los gastos en su momento | [15 empty] | 55710.2756 | 50105.657 | 41328.24 | 0 | 4517.8504 | 1246834.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398497.0013 | 0 | 0 | 8286.2543 | 29188.8987 | 0 | 2486.8642 | 1210044.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250006.3653 | 0 | 8286.2543 | 29188.8987 | 0 | 2486.8642 | 1185542.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225504.6835 | -10.6179 | -12.3699 | -4.9158 | -1.9601 |  | 1152.8736 | 1115.28 | Las variaciones son poco significativas. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PAULA SALGADO ALTAMIRANO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  |  |  | SI | 990867 | 799031 | 80.64% | 2 % aproximadamente obras civiles | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto se ejecutó en el presupuesto estimado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 116350 | 116350 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe variación | El proyecto respondió al objetivo en cuanto a la infraestructura , su mayor falencia fue la tardanza asociada la empresa original quebró y se comntrato a otra para terminar la obra | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30094478-0 | REPOSICION MULTICANCHA GIMNASIO MUNICIPAL, MAFIL | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | MAFIL - REGION XIV | 2014 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | EL GIMNASIO MUNICIPAL DE MÁFIL TIENE UNA MULTICANCHA EN UN PÉSIMO ESTADO Y CON MEDIDAS NO REGLAMENTARIAS, LO QUE DIFICULTA Y EN ALGUNOS CASOS IMPOSIBILITA LA PRÁCTICA DEPORTIVA. | EL PROYECTO CONSISTE EN EL CAMBIO DEL ACTUAL PISO DE MADERA DE LA MULTICANCHA DEL GIMNASIO MUNICIPAL, POR UN RADIER DE HORMIGÓN DE 600 M2 Y DE 10 CM DE ESPESOR SOBRE EL CUAL SE INSTALARA UN REVESTIMIENTO SINTÉTICO DE POLIURETANO TIPO PULASTIC 2000 DE 11 MM DE ESPESOR, EL CUAL CONSIDERA LA REPOSICIÓN COMPLETA DE LA ACTUAL MULTICANCHA. | 7213 | [19 empty] | 3 | 7 | Los gastos administrativos deberia haberse considerado durante todo el proceso de ejecucion de la obra, no solo previo al inicio de esta Aumento de plazo en 17 días corridos según decreto exento nº 1036 de fecha 07/05/2013 | 133.3333 | 6 | 5 | Contrato adjudicado a Soc. Inmobiliaria Pizarro y Sabat LTDA. con un plazo de 120 días corridos Aumento de plazo en 17 días corridos según decreto exento nº 1036 de fecha 07/05/2013 | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | A recomendación del instalador del piso sintético se decidió esperar que hubiera mayor temperatura y menor humedad ambiental | -22.2222 | -22.2222 | La variación de los plazos recomendados para obras civiles es originalmente de 6 meses y se realizó en 5 memes; el de gasto administrativo paso a más del 50% de lo original recoemndado. Se genera un tiempo muerto mas que nada por una desicion tecnica de esperar que mejoren las condiciones de temperatura para la terminacion de la superficie. En este proyecto el nudo critico y extensión de tiempo fue para el ítem gastos administrativos y el proyecto cuenta con normalidad con sus recepciones provisoria y definitiva la cual evidencia una posterior operación en régimen normal. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 02/01/2013 | [14 empty] | 128181 | 501 | 128682 | 128682 | 0 | Los gastos administrativos corresponden a la publicación en diario regional de la licitación y a la adquisición de material de oficina Las obras civiles corresponden a contrato de fecha 18 de diciembre de 2012, por un monto de $ 128.180.688, aprobado por decreto exento Nº 3070 de fecha 18/12/2012 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay diferencia en las magnitudes | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Acta de recepción sin observaciones de fecha 05 de de junio de 2013 donde se indica que la fecha de termino de obra fue el 19 de mayo de 2013 | 19/05/2013 | contrato con recepcion definitiva | 03/06/2014 | SI | 10/06/2013 | El proyecto funciona con normalidad |  | En Operación |  | PEDRO VARGAS APABLAZA | MUNICIPALIDAD DE MAFIL (REGION XIV) |  |  |  |  | 4107200% | 4107200% | 0 | 4113500% | 63 | 4119400% | 59 | 4126100% | 67 | 4126100% | 67 | 4127600% | 15 | 4138200% | 106 | 310 | 310 | Obs. complementarias Punto 4. El acuerdo de Core se formalizó mediante el certificado del Secretario ejecutivo N°152 de 13 de julio de 2012. Punto 6. La Resolución Afecta que da origen a la identificación presupuestaria es la N° 98 del 14 de agosto de 2012. Punto 8. La Resolución que aprueba el convenio Mandato es la N° 104 del 29 de agosto de 2012. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 140951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 140951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141452 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 128181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128682 | El contrato es para efectuar el cambio del actual piso de madera de la multicancha del gimnasio, por un radier de hormigón de 600 m2 y de 10cm. de espesor, sobre el cual se instalará un revestimiento sintético de poliuretano. El plazo de ejecución original fue de 120 días a contar del acta de entrega del terreno (02 de enero de 2013). Hubo un aumento de plazo de17 días, quedando la fecha de término para el 19 de mayo de 2013. La recepción de la obra se realizó el 05 de junio de 2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 128181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128682 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 128181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 132040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132564 | Item Monto Fecha Gastos Administrativos M$ 501 12/010/2012 EP. Obras civiles M$ 25.167 18/04/2013 EP. Obras civiles M4 47.274 08/07/2013 EP. Obras civiles M$ 55.740 27/09/2013 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.0288 | 217205.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217977.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.5669 | 186359.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187099.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.5669 | 186359.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187099.1329 | -14.1658 | -14.1658 | -14.2012 | 0 |  | 311.8319 | 310.5993 | El proyecto fue recomendado por un valor de M$140.951 en cuanto a sus obras civiles y ese fue el presupuesto oficial con que se licitó, posteriormente se adjudicó y contrató por un monto menor de M$ 128.181, originándose un saldo de M$12.770. En cuanto a los gastos administrativos no sufrieron grandes alteraciones | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | XIMENA VANESSA SUAREZ ORTEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1.1 | 10 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del Cae es marginal producto de la actualización a 2013, ya que pasa de $ 1.000 a $ 1.092. | El proyecto se desarrollo tecnicamente de acuerdo a lo recomendado inicialmente. Sin embargo hay diferencias en cuanto a plazos no significativas (17 dias adicionales). | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30044684-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CAYURRUCA | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA INICIATIVA ESTÁ ORIENTADA A AMPLIAR EL ACCESO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN RURAL CON UNA MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA,PERMITIENDO LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA DE ESTA COMUNIDAD,LO QUE SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICION DE LA TOTALIDAD DE LA POSTA DE SALUD RURAL CAYURRUCA Y LA VIVIVIENDA DEL PARAMEDICO RESIDENTE, CON UNA SUPERFICIE DE 267,17 M2, , INCLUYENDO ADEMAS LA REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ENTREGAR UN MEJOR SERVICIO SUGERIDOS POR MINSAL | 1920 |  |  |  | 8 | 6 | Se establece una diferencia entre el plazo recomendado y el real, este equivale a dos meses, el cual es producido por el bajo monto del dinero destinado a consultorías, lo cual hace poco atractivo a las empresas de asesorías la adjudicación de dicha inspección. Sin embargó, cabe destacar que la obra siempre estuvo con asesor externo mientras duro su etapa de construcción, cumpliendo a cabalidad con las exigencias del proyecto. | -25 | 2 | 2 | Se realizó una sola licitación en la cual se incluyó el listado de equipos y equipamiento. El cual tuvo una duración de dos meses. Desde el periodo en que se decreta la adjudicación y la recepción final de esta. | 0 | 2 | 2 | Se realizó una sola licitación en la cual se incluyó el listado de equipos y equipamiento. El cual tuvo una duración de dos meses. Desde el periodo en que se decreta la adjudicación y la recepción final de esta. | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | Los gatos administrativos del proyecto, fueros gastados en útiles de oficina, los cuales fueron adquiridos en una única compra. La cual fue cancelada con fecha 26/04/2012. | 100 | 6 | 8 | El proyecto denominado ¿Reposición Posta de Salud Rural de Cayurruca¿, contemplo un plazo de 150 días corridos, cuya fecha de inicio fue el 25 de Abril 2012, quedando establecido como fecha de término el 22 de septiembre 2012. Obteniendo la recepción municipal de la obra el 30 de octubre del 2012. Por este motivo la obra contemplo un atraso de 38 días. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | Por lo general, las obras de gran envergadura presentan un intervalo de tiempo estimativo, sin embargó, este no siempre se cumple por dos razones; 1.- Los oferentes al momento de postular a la licitación, postulan con periodos acotados, de este modo obtienen un mayor puntaje en la postulación del proyecto. Por este motivo no siempre cumplen con el plazo ofertado de las obras. 2.- dado la escases de contratistas y las materialidades usadas, muchos de los materiales deben ser a pedido, por lo que cualquier falla en la cubicación o demora del proveedor se produce en un retraso en la construcción de la obra. Por estas razones antes individualizadas las obras producen un retraso. | 25 | 25 | En general este proyecto se enmarco en los tiempos estimados, salvo la ejecución de las obras que duraron dos meses más de lo presupuestado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/04/2012 | [14 empty] | 221765 | 1001 | 222766 | 223765 | -999 | De acuerdo a convenio con el gobierno regional del 6 de diciembre del 2011, se aprueban los siguientes montos: Infraestructura (Obras Civiles): M$ 203.697 Asesoría a la inspección técnica: M$ 6.400 Gastos Administrativos Obras (ART. 16, Ley N°18.091): M$ 1.001 Equipamiento: M$ 9.330 Equipos: M$ 7.347 De los montos antes mencionados, el gasto real es el siguiente: Infraestructura: $ 202.254.102.- Asesorías: $ 4.800.000.- Gastos Administrativos: $ 561.615 Equipamiento: $ 9.132.655.- Equipos: $ 6.577.606.- La diferencia que se aprecia entre lo solicitado y lo real, es debido a que la adjudicación pasa por un proceso de licitación, en la cual los oferentes bajan sus valores para poder adjudicarse dicha licitación, haciendo que el monto solicitado sea un tope a cancelar. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 268 | 268 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existen diferencias entre las magnitudes recomendadas y reales. | No hubo variaciones en las magnitudes recomendadas, construyéndose lo que el diseño determinó. | [12 empty] | Con fecha 28/12/2012, mediante el decreto exento N°3369 se aprueba la recepción provisoria de la obra ¿Reposición Posta de Salud Rural Cayurruca¿, sin observaciones. | 28/12/2012 | Con fecha 31/01/2014, mediante el decreto exento N°1047 se aprueba la recepción definitiva de la obra ¿Reposición Posta de Salud Rural Cayurruca¿, sin observaciones. | 31/01/2014 | SI | 28/12/2012 | El proyecto se encuentra cerrado constructivamente como administrativamente. Cumpliendo con la recepción municipal, recepción provisoria y recepción definitiva. no se han presentado situaciones que afecten el normal proceso de atención primaria de salud. |  | En Operación |  | WILSON MONZÓN RIQUELME | MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO (REGION XIV) | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4077200% | 4077200% | 0 | 4082800% | 56 | 4090600% | 78 | 4101500% | 109 | 4102400% | 118 | 4102400% | 0 | 4105300% | 29 | 281 | 281 | Sin observaciones | [23 empty] | 6400 | 9330 | 73470 | 0 | 1001 | 203697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293898 | 6400 | 9330 | 7347 | 0 | 1001 | 203697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227775 | Sin observaciones | 4800 | 9132 | 6578 | 0 | 1001 | 202254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223765 | 25/04/2012 $4.800.000 25/04/2012 $202.254.102 26/10/2012 $8.133.000 26/10/2012 $6.578.000 | 4800 | 9132 | 6578 | 0 | 1001 | 202254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223765 | 0 | BIP = SIGFE | 4800 | 9132 | 6578 | 0 | 1001 | 202254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223765 | 5018 | 9462 | 6877 | 0 | 1093 | 211402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233852 | Los gastos efectuados corresponden a los items: - Consultoría 4.800 - Equipamiento 9.132 - Equipos 6.578 - Gastos Administrativos 1.001 - Obras civiles 202.254 | [15 empty] | 10156.3423 | 14805.4517 | 11658.0583 | 0 | 1587.8106 | 323233.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361440.7368 | 0 | 7082.341 | 13475.925 | 9706.1098 | 0 | 1542.6462 | 298423.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330230.7316 | 7079.5182 | 13355.9571 | 9706.1098 | 0 | 1542.6462 | 298370.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330054.3082 | -8.6349 | -8.6837 | -7.692 | -0.053424 |  | 1231.5459 | 1113.3212 | El monto del gasto real del ítem equipamiento actualizado es por M$ 9.463, el que se obtiene de actualizar los gastos por M$ 8.133 + los 1000 que faltaron cargar al BIP. Faltó cargar Al BIP m$ 1.000 en el año 2012, y actualizados a 2013, son los M$ 1.045 Total actualizado a diciembre 2013: M$ 9.463 El monto real En resumen se puede destacar que lo aprobado originalmente para Obras Civiles se adjudicó con una variación menor. En este caso se producen diferencias en la adquisición de los equipos y equipamiento. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDITH HAIDEE MONARDEZ BALCAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se produjeron revaluaciones en este proyecto, ajustando su ejecución a los montos originales de lo recomendado en el primer RS, Los gastos a la asesoría a la inspección técnica de los M$6400 aprobados en la primera recomendación se adjudicó por M$4800, sufriendo una diferencia por un 33% menor, en tanto los equipos se adjudicaron por un 11% menor y equipamiento por un 14% menor. De acuerdo a lo que informa el historial de asignaciones y contratos | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | De acuerdo a lo originalmente evaluado con respecto a lo gastado no se producen variaciones en el indicador de esta iniciativa | Este es uno de los proyectos en donde, lo que originalmente se determino en el diseño, para la etapa de ejecución, se realizó. No sufriendo modificaciones en sus magnitud, sin revaluaciones, variaciones menores en el cálculo del costo en obras civiles y manteniendo los indicadores de resultado. | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30072859-0 | REPOSICION POSTA RURAL CARIMALLIN RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA INICIATIVA ESTA ORIENTADA A REPONER LA INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO DE LA POSTA , LOGRANDO UNA MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA, PERMITIENDO LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD Y ADECUADA CALIDAD DE VIDA DE ESTA COMUNIDAD, ENMARCÁNDOSE DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO REGIONAL. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICION DE LA POSTA DE SALUD RURAL CARIMALLIN Y LA VIVIVIENDA DEL PARAMEDICO RESIDENTE, EN LA MISMA LOCALIZACIÓN DONDE SE UBICA LA ACTUAL POSTA DE SALUD RURAL, TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESIBILIDAD. LA REPOSICIÓN CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 267,17 M2, CORRESPONDIENDO 212,50 M2 A ESPACIOS INTERIORES DE LA POSTA, LOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN 4 BOX DE ATENCIÓN (2 BOX MULTIPROPÓSITO, 1 BOX GÉNICO ¿ OBSTÉTRICO Y 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS) MÁS ESPACIOS COMUNES, Y 54,67 M2 DISPONIBLES PARA LA VIVIENDA DEL AUXILIAR PARAMÉDICO PERMANENTE; DISPOSICIONES DE ACUERDO AL P.M.A SUGERIDO POR MINSAL Y APROBADOS POR SERVICIO SALUD VALDIVIA. EL PROYECTO ADEMÁS INCLUYE REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, SUGERIDOS POR MINSAL. | 1461 |  |  |  | 8 | 6 | Se establece una diferencia entre el plazo recomendado y el real, este equivale a dos meses, el cual es producido por el bajo monto del dinero destinado a consultorías, lo cual hace poco atractivo a las empresas de asesorías la adjudicación de dicha inspección. Sin embargó, cabe destacar que la obra siempre estuvo con asesor externo mientras duro su etapa de construcción, cumpliendo a cabalidad con las exigencias del proyecto. | -25 | 2 | 2 | Se realizó una sola licitación en la cual se incluyó el listado de equipos y equipamiento. El cual tuvo una duración de dos meses. Desde el periodo en que se decreta la adjudicación y la recepción final de esta. | 0 | 2 | 2 | Se realizó una sola licitación en la cual se incluyó el listado de equipos y equipamiento. El cual tuvo una duración de dos meses. Desde el periodo en que se decreta la adjudicación y la recepción final de esta. | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | Los gatos administrativos del proyecto, fueron ejecutados en la adquisición de útiles de oficina inherentes a la licitación de cada ítem del proyecto, los cuales fueron adquiridos en una única compra. | 800 | 6 | 8 | El proyecto denominado ¿Reposición Posta de Salud Rural Carimallín, Río Bueno¿. Contemplo un plazo de 150 días corridos, sin embargó, se contempla un aumento de siete días, mediante el decreto N°2742 del 19/10/2012, el cual fue reducido a escritura pública el 22/10/2012 otorgando un plazo de 7 días corrido a la obra. Cabe destacar que la recepción municipal de la obra fue obtenida con fecha 14/12/2012, y la recepción municipal provisoria fue con fecha 28/12/2012. Las variaciones al plazo estimado u/o recomendado se produjeron por retrasos en la obra por causas imputables al contratista en la ejecución de determinadas partidas. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | Por lo general, las obras de gran envergadura presentan un intervalo de tiempo estimativo, sin embargó, este no siempre se cumple por dos razones; 1.- Los oferentes al momento de postular a la licitación, postulan con periodos acotados, de este modo obtienen un mayor puntaje en la postulación del proyecto. Motivo por el cual, no siempre cumplen con el plazo ofertado de las obras. 2.- dado la escases de contratistas y las materialidades usadas, muchos de los materiales deben ser a pedido, por lo que cualquier falla en la cubicación o demora del proveedor se produce en un retraso en la construcción de la obra. Por estas razones antes individualizadas las obras producen un retraso. | 0 | 0 | El contrato de ejecución para el ítem obras civiles contempló un plazo de 150 días corridos con un aumento de plazo de siete días, ejecutándose en 5 meses, cabe destacar que la recepción municipal de la obra fue obtenida con fecha 14/12/2012, y la recepción municipal provisoria fue con fecha 28/12/2012. Las variaciones al plazo estimado u/o recomendado se produjeron por retrasos en la obra por causas imputables al contratista en la ejecución de determinadas partidas. Los gastos administrativos, se gastaron durante todo el transcurso del proyecto incluyendo en este tiempo el proceso de licitación. La adquisición de los equipos y equipamiento se demoraron dos meses, que fue lo estimado originalmente. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 24/05/2012 | [14 empty] | 223503 | 1002 | 224505 | 224506 | -1 | De acuerdo a convenio con el gobierno regional del 25 Noviembre del 2011, se aprueban los siguientes montos: Infraestructura (Obras Civiles): M$ 203.699 Asesoría a la inspección técnica: M$ 6.405 Gastos Administrativos Obras: M$ 1.002 Equipamiento: M$ 9.330 Equipos: M$ 7.349 De los montos antes mencionados, el gasto real es el siguiente: Infraestructura: $ 202.987.301.- Asesorías: $ 4.803.750.- Gastos Administrativos: $ 525.654.- Equipamiento: $ 9.152.655.- Equipos: $ 6.577.606.- La diferencia que se aprecia entre lo solicitado y lo real, es debido a que la adjudicación pasa por un proceso de licitación, en la cual los oferentes bajan sus valores para poder adjudicarse dicha licitación, haciendo que el monto solicitado sea un tope a cancelar. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 267 | 267 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre lo postulado y lo construido. | Se ejecutaron los metros cuadrados aprobados originalmente, no sufriendo ninguna modificación | [12 empty] | Con fecha 28/12/2012, mediante el decreto exento N°3359 se aprueba la recepción provisoria de la obra ¿Reposición Posta de Salud Rural Cayurruca¿, sin observaciones. | 28/12/2012 | A la Fecha 17/06/2014, el contratista aun no ingresa la carta de solicitud de recepción definitiva, por esta razón aún no se realiza la recepción definitiva de la obra. |  | SI | 28/12/2012 | El proyecto se encuentra cerrado constructivamente como administrativamente. Cumpliendo con la recepción municipal, recepción provisoria y recepción definitiva. No se han presentado situaciones que afecten el normal proceso de atención primeria de salud. |  | En Operación |  | WILSON MONZÓN RIQUELME | MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO (REGION XIV) | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4084100% | 4084100% | 0 | 4086200% | 21 | 4090700% | 45 | 4105300% | 146 | 4105300% | 146 | 4105700% | 4 | 4108500% | 28 | 244 | 244 | Sin observaciones | [23 empty] | 6045 | 9330 | 7349 | 0 | 1002 | 203699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227425 | 6405 | 9330 | 7349 | 0 | 1002 | 203699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227785 | Sin observaciones | 4804 | 9133 | 6578 | 0 | 1002 | 227001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248518 | Consultoría M$ 4.804 Obras Civiles M$ 202.987 | 4804 | 9133 | 6578 | 0 | 1002 | 202987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224504 | -2 | BIP = SIGFE | 4806 | 9133 | 6578 | 0 | 1002 | 202987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224506 | 5024 | 9408 | 6776 | 0 | 1094 | 212205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234507 | Consultoría M$ 4.804 Equipamiento M$ 9.133 Equipos M$ 6.578 Gastos Administrativos M$ 1.002 Obras Civiles M$ 202.988 | [15 empty] | 10163.3992 | 14805.4517 | 11662.2924 | 0 | 1590.6334 | 323237.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361459.0848 | 0 | 7087.9865 | 13278.3308 | 9563.5597 | 0 | 1544.0576 | 334936.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366410.2311 | 7087.9865 | 13278.3308 | 9563.5597 | 0 | 1544.0576 | 299504.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330978.7669 | 1.3698 | -8.4326 | -7.3421 | -9.6699 |  | 1239.6208 | 1121.7409 | Normalmente el cálculo de los costos asociados a los gasto de equipo y equipamiento, se realizan sobre cotizaciones, las que no siempre son las que finalmente se adjudican, por eso se producen variaciones , que en este caso fueron valores menores a lo aprobado originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDITH HAIDEE MONARDEZ BALCAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo revaluaciones, ni solicitudes de aumento menores al 10% que haya registro como para informar | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 32 | 32 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variación en el indicador. | Es un proyecto que cumplió prácticamente con todo lo aprobado en su primer RATE | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095861-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTA INICIATIVA ESTÁ ORIENTADA A MEJORAR EL DEFICIENTE ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD RURAL Y A AUMENTAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS ATENCIONES MEDICAS, LO QUE SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL MANTILHUE Y LA VIVIENDA DEL PARAMÉDICO RESIDENTE, EN EL MISMA LOCALIZACIÓN DONDE SE UBICA LA ACTUAL POSTA DE SALUD RURAL, TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESIBILIDAD. LA REPOSICIÓN CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 282,22 M2, CORRESPONDIENDO 227,55 M2 A ESPACIOS INTERIORES DE LA POSTA, LOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN 5 BOX DE ATENCIÓN (2 BOX MULTIPROPÓSITO, 1 BOX GÉNICO ¿ OBSTÉTRICO, 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS Y UN BOX DENTAL) MÁS ESPACIOS COMUNES, Y 54,67 M2 DISPONIBLES PARA LA VIVIENDA DEL AUXILIAR PARAMÉDICO PERMANENTE; DISPOSICIONES DE ACUERDO AL P.M.A SUGERIDO POR MINSAL Y APROBADOS POR SERVICIO SALUD VALDIVIA. LA ETAPA ADEMÁS CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | 1151 |  |  |  | 8 | 6 | Se establece una diferencia entre el plazo recomendado y el real, este equivale a dos meses, el cual es producido por el bajo monto del dinero destinado a consultorías, lo cual hace poco atractivo a las empresas de asesorías la adjudicación de dicha inspección. Sin embargó, cabe destacar que la obra siempre estuvo con asesor externo mientras duro su etapa de construcción, cumpliendo a cabalidad con las exigencias del proyecto. | -25 | 2 | 5 | Se realizó una sola licitación en la cual se incluyó el listado de equipos y equipamiento. El cual tuvo una duración de cinco meses. Desde el periodo en que se decreta la adjudicación y la recepción final de esta. | 150 | 2 | 5 | Se realizó una sola licitación en la cual se incluyó el listado de equipos y equipamiento. El cual tuvo una duración de cinco meses. Desde el periodo en que se decreta la adjudicación y la recepción final de esta. | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | Los gatos administrativos del proyecto, fueron ejecutados en la adquisición de útiles de oficina inherentes a la licitación de cada ítem del proyecto, los cuales fueron adquiridos en una única compra. | 0 | 6 | 8 | El proyecto denominado ¿Reposición Posta de Salud Rural de Mantilhue, Río Bueno¿, contemplo un plazo de 150 días corridos, cuya fecha de fue el 02 de Mayo 2012, quedando establecido como fecha de término el 29 de septiembre 2012. Obteniendo la recepción municipal de la obra el 25 de octubre del 2012. Por este motivo la obra contemplo un atraso de 26 días. Las variaciones al plazo estimado u/o recomendado se produjeron por retrasos en la obra por causas imputables al contratista en la ejecución de determinadas partidas. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | Por lo general, las obras de gran envergadura presentan un intervalo de tiempo estimativo, sin embargó, este no siempre se cumple por dos razones; 1.- Los oferentes al momento de postular a la licitación, postulan con periodos acotados, de este modo obtienen un mayor puntaje en la postulación del proyecto. Motivo por el cual, no siempre cumplen con el plazo ofertado de las obras. 2.- dado la escases de contratistas y las materialidades usadas, muchos de los materiales deben ser a pedido, por lo que cualquier falla en la cubicación o demora del proveedor se produce en un retraso en la construcción de la obra. Por estas razones antes individualizadas las obras producen un retraso. | -11.1111 | 0 | Las obras civiles se calcularon en 6 meses su ejecución. En cambio los gastos administrativos, se gastaron durante todo el transcurso del proyecto incluyendo en este tiempo el proceso de licitación. La adquisición de los equipos y equipamiento se demoraron 5 meses, en vez de dos que fue lo estimado originalmente, suponiendo que esta demora se debio por el proceso de licitción. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 02/05/2012 | [14 empty] | 261199 | 1000 | 262199 | 262794 | -595 | De acuerdo a convenio con el gobierno regional del 25 Noviembre del 2011, se aprueban los siguientes montos: Infraestructura (Obras Civiles): M$ 243.219 Asesoría a la inspección técnica: M$ 7.112 Gastos Administrativos Obras (ART. 16, Ley N°18.091): M$ 1.000 Equipamiento: M$ 9.329 Equipos: M$ 7.347 De los montos antes mencionados, el gasto real es el siguiente: Infraestructura: $ 240.749.850.- Asesorías: $ 5.334.000.- Gastos Administrativos: $ 715.143.- Equipamiento: $ 9.132.655.- Equipos: $ 6.577.606.- La diferencia que se aprecia entre lo solicitado y lo real, es debido a que la adjudicación pasa por un proceso de licitación, en la cual los oferentes bajan sus valores para poder adjudicarse dicha licitación, haciendo que el monto solicitado sea un tope a cancelar. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 282 | 282 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se aprecian diferencias entre lo solicitado y lo proyectado. | Se ejecutaron los metros cuadrados aprobados originalmente, no sufriendo ninguna modificación | [12 empty] | Con fecha 28/12/2012, mediante el decreto exento N°3360 se aprueba la recepción provisoria de la obra "Reposición Posta de Salud Rural Mantilhue", sin observaciones. | 28/12/2012 | A la Fecha 16/06/2014, el contratista aun no ingresa la carta de solicitud de recepción definitiva, por esta razón aún no se realiza la recepción definitiva de la obra. |  | SI | 28/12/2012 | El proyecto se encuentra cerrado constructivamente como administrativamente. Cumpliendo con la recepción municipal y recepción provisoria. No se han presentado situaciones que afecten el normal proceso de atención primeria de salud. |  | En Operación |  | WILSON MONZÓN RIQUELME | MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO (REGION XIV) | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4084100% | 4084100% | 0 | 4086200% | 21 | 4090700% | 45 | 4101500% | 108 | 4101500% | 108 | 4103100% | 16 | 4105900% | 28 | 218 | 218 | Sin Observaciones | [23 empty] | 7112 | 9329 | 7347 | 0 | 1000 | 243219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268007 | 7112 | 9329 | 7347 | 0 | 1000 | 243219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268007 | Sin Observaciones | 5334 | 9133 | 6578 | 0 | 1000 | 240750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262795 | - Consultorías M$ 5.334 - Equipamiento M$ 9.133 - Equipos M$ 6.578 - Obras Civiles M$ 240.750 | 5334 | 9133 | 6578 | 0 | 1000 | 240749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262794 | 0 | BIP = SIGFE | 5334 | 9133 | 6578 | 0 | 1000 | 240749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262794 | 5576 | 9408 | 6776 | 0 | 1092 | 251682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274534 | Sin Observaciones | [15 empty] | 11285.4521 | 14804.0403 | 11658.0583 | 0 | 1586.3992 | 385948.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425282.0141 | 0 | 7869.895 | 13278.3308 | 9563.5597 | 0 | 1541.2348 | 355222.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387475.1851 | 7867.0723 | 13278.3308 | 9563.5597 | 0 | 1541.2348 | 355220.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387470.9509 | -8.8898 | -8.8908 | -7.9615 | -0.0010928 |  | 1374.0105 | 1259.6481 | Normalmente el cálculo de los costos asociados a los gasto de equipo y equipamiento, se realizan sobre cotizaciones, las que no siempre son las que finalmente se adjudican, por eso se producen variaciones , que en este caso fueron valores menores a lo aprobado originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDITH HAIDEE MONARDEZ BALCAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo revaluaciones, ni solicitudes de aumento menores al 10% que haya registro como para informar | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 52 | 52 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variación en el indicador. | Es un proyecto que cumplió prácticamente con todo lo aprobado en su primer RATE, salvo el cálculo del tiempo de adquisición de equipos y equipamiento. | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30080156-0 | CONSTRUCCION PTES.CAICAYEN Y HUEINAHUE CNO MAIHUE-HUEINAHUE-RUPU | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | FUTRONO - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE JUSTIFICA POR UN MANDATO PRESIDENCIAL DE AISLAMIENTO Y POR PLAN MAIHUE MOP. | ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CAICAYEN Y HUEINAHUE Y SUS ACCESOS EN EL CAMINO MAIHUE-HUEINAHUE-RUPUMEICA DE LA COMUNAS DE FUTRONO Y LAGO RANCO, PROVINCIA DEL RANCO.LAS OBRAS BÁSICAMENTE CONTEMPLAN TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE PLATAFORMA, MEDIANTE EXCAVACIÓN DE CORTE EN TCN, EXCAVACIÓN DE CORTE EN ROCA, PARA PERMITIR UN ANCHO ADECUADO AL CAMINO. LAS OBRAS PRETENDEN ACONDICIONAR EL CAMINO, PARA EMPALMAR CON LOS ACCESOS DEFINITIVOS DEL PUENTE HUEINAHUE UBICADO EN EL KM 15.970 Y POSTERIORMENTE CON LOS DEL PUENTE CAICAYEN EN EL KM 17.000. LOS PUENTES TENDRÁN UNA LONGITUD DE 60 METROS EN 2 TRAMOS DE 30 METROS. LA SUPERESTRUCTURA CORRESPONDE A VIGAS METÁLICAS DE 30 METROS DE LONGITUD Y 1.50 METROS DE ALTURA Y TABLERO DE LOSA CON CALZADA DE 20 CMS DE ESPESOR Y CARPETA DE RODADO DE 0.05 CM. | 458 |  |  |  | 18 | 14 | No hay aumento. | -22.2222 | [8 empty] | 5 | 28 | Fue necesario solicitud de aumento de presupuesto. | 460 | 1 | 2 | sin observaciones. | 100 | 18 | 20 | Erupción cordón caulle retrasó trabajos en 1 mes. | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 19 | 19 | 35 | 36 | 1 | Erupción volcán caulle retrasó trabajos en 1 mes. | 84.2105 | 89.4737 | La diferencia principal se debe a que el proceso de expropiaciones duró 3 años seguidos (2010-2013), lo que no incide en la finalización de la ejecución de las obras, lo cual sólo se extendió en un mes producto de condiciones climáticas adversas. Las consultorias y gastos administrativos estuvieron por debajo de los plazos recomendado. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 26/04/2010 | [14 empty] | 1936021 | 177946 | 2113967 | 2113965 | 2 | sin observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 105 | 105 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | El proyecto se ajusto a lo recomendado, con una magnitud que se mantiene en los 105 m, dedicados a la construcción de construcción de los puentes Caicayen y Hueinahue y sus accesos en el camino Maihue-Hueinahue-Rupumeica de las comunas de Futrono y Lago Ranco, provincia del Ranco. | [12 empty] | -Reparación en Fisura en sobre loza. | 22/02/2013 | Sin observaciones | 26/06/2013 | SI | 01/01/2013 | sin obsevraciones |  | En Operación |  | SERGIO RODRIGO ARCE DURAN | VIALIDAD MOP XIV REGION DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3991000% | 3991000% | 0 | 4019300% | 283 | 4014300% |  | 4018300% | 40 | 4024200% | 99 | 4029400% | 52 | 4041600% | 122 | 506 | 506 | N°1: A modo de información la IDI 2009 posee situación de arrastre y no aparece con su RS*, situación que es contraria a los documentos impresos que se tienen en carpeta. N°2: Con el rs del 2009 se solicitó asignación para los gastos administrativos mediante la resolución afecta N° 118 del 24-08-2009. N°3: Fecha de la exposición de la D.V. ante el CORE. N°4: Fecha del certificado CORE. N°5: El 14/1/2010 se da el RS automático y con este documento se solicita asignación para el ítem de las obras civiles. N°6: fecha de la resolución afecta N° 11 del 15/01/2010 donde se identifica los ítems de obras civiles, consolatorias y terrenos. N°7: fecha de Toma razón de resolución anterior. N°10: fecha del estado de pago cursando el pago a DAF del ítem de los g. administrativos. N°11: Fecha de la resolución del contrato. N°13: Fecha del oficio N° 2620 del Gore que autoriza la adjudicación. N° 14: fecha de inicio del contrato. N° 17: fecha del 1er estado de pago cursado por la DACG. | [23 empty] | 215105 | 0 | 0 | 42140 | 2000 | 2151053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410298 | 215105 | 0 | 0 | 42140 | 2000 | 2151053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410298 | Se modifica obras civiles solamente. | 218913 | 0 | 0 | 175945 | 2000 | 1737188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134046 | en el ítem de consultorías el contrato fue por un monto de $218.912.500, sin embargo quedó un saldo pendiente de $20.080.870 por trabajos no realizados. En el ítem de obras civiles el contrato inicial fue de $1.699.155.660 y mediante el ord. G.R. N° 1244 del 17/05/2011 se autorizó una modificación que implicaba un aumento de contrato por un monto de $38.031.955, totalizando un contrato final de $1.737.187.615.- En los otros ítems no existe contrato. | 198832 | 0 | 0 | 175945 | 2000 | 1737188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113965 | 0 | BIP = SIGFE | 198832 | 0 | 0 | 175945 | 2000 | 1737188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113965 | 218304 | 0 | 0 |  |  | 218304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436608 | La diferencia en el ítem de consultorías radica en que el contrato comenzó en septiembre del 2010 y las obras civiles comenzaron en marzo. Por lo anterior, el contrato de las asesorías, quedo con una diferencia que no fue cancelada porque no existían mas obras que supervisar. | [15 empty] | 363755.4118 | 0 | 0 | 71260.9398 | 3381.6837 | 3637556.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075954.9762 | 3283098.3366 | 347377.6747 | 0 | 0 | 267432.4695 | 3158.6846 | 2754888.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372856.917 | 295823.9345 | 0 | 0 | 267432.4695 | 3158.6846 | 2704241.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270656.9584 | -17.2499 | -19.7573 | -25.6577 | -3.0301 | -0.37895 | 31149.1139 | 25754.6845 | La diferencia entre lo recomendado y lo contratado en gastos administrativos se debe principalmente a la actualización de la moneda de los gastos reales, ya que el monto contratado no está reajustado. En cuanto a las consultorias, se produjo una disminución producto del retraso en el comienzo de las obras civiles, con ello la Inspección Técnica de Obra retraso su inicio y finalizo en conjunto con las obras civiles. Las expropiaciones fueron objeto de revaluaciones para incrementar su monto en dos oportunidades, puesto que se subestima la cantidad y metros cuadrados a expropiar, y se deben incorporar los gastos por conceptos de peritos, gastos notariales y publicaciones. En cuanto a las obras civiles, considera una revaluación por obras adicionales que incrementaron el item en un 2,24%. (Los presupuestos incorporados como "Montos Recomendados" corresponden al resultado de la ultima revaluación) | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a -20% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | SI | 2887907 | 38031 | 1.317% | sn observaciones | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2887908 | 2326150 | -19.4521 | El proyecto fue recomendado inicialmente para ejecución año 2009 por un monto de MM$ 2.887.- (moneda del año 2013), en el proceso de licitación de las obras civiles el monto adjudicado fue por un monto de MM$ 1.855.- muy por debajo de lo recomendado de MM$ 2.577.-, no hay antecedentes que explican los detalles. Adicionalmente, sufrio dos revaluaciones que aumentaron el item de las expropiaciones de MM$50.- a MM$ 189.- y las obras civiles en un 2,24%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2009 | 2010 | 0.049776 | Real > Recomendado | [5 empty] | No existen antecedentes que permitan pronunciarse sobre cambios en la rentabilidad del proyecto, sin embargo, y como generalidad, los retrasos y los aumentos presupuestarios a los proyectos recomendados implican variación negativa de flujos, pues implica retraso en la generación de prestaciones que se habían planificado. Respecto del indicador utilizado es necesario profundizar este análisis para llegar a una conclusión al respecto. | Esta iniciativa fue parte de un mandato presidencial que prioriza a los territorios vulnerables para el año 2009 y perteneció al Plan Maihue- MOP. Presentó dos revaluaciones, sufrió modificaciones en los montos y plazos recomendados. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30072557-0 | CONSTRUCCION RED PUBLICA AGUA POTABLE GUACAMAYO VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE URBANA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE RED DE CENTROS URBANOS Y LOCALIDADES RURALES QUE FOMENTE LA INTEGRACIÓN Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL PROMOVIENDO SU DESARROLLO, LA HABITABILIDAD Y LA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MACRO RED PUBLICA DE AGUA POTABLE, SECTOR GUACAMAYO DE LA COMUNA DE VALDIVIA. LA MATERIALIDAD DE ESTAS REDES SERA EN P.E.A.D. PARA UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2786 ML. LOS DIAMETROS VAN DESDE 110 HASTA 315 MM. | 8000 | AGUA POTABLE URBANA | [18 empty] | 6 | 14 | La variación entre el plazo recomendado y el plazo real se debe a que se ejecutaron gastos administrativos para la publicación de las bases administrativas, y durante la ejeucicón de las obras civiles, y se dilató el plazo dado que hubo una licitación declarada desierta por presentación de ofertas económicas por sobre el presupuesto disponible, conllevando a conseguir más financiamiento y teniendo que hacer una segunda licitación. | 133.3333 | 6 | 7 | Las obras civiles fueron contratadas inicialmente en un plazo de 180 días, pero posteriormente tuvieron un aumento de plazo de 5 días, según Resolución Exenta N°184 del 22 de febrero de 2013. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | El proyecto tuvo una duración real de 16 meses, debido a que la primera licitación fue declarada desierta porque se recibieron ofertas por sobre el presupuesto disponible, ante lo cual se gestionó mayor financiamiento logrando adjudicar las obras y terminando la ejecución en febrero de 2013. | 100 | 100 | Los plazos se ven aumentados solo por el hecho de la demora que se produce en el proceso de licitación, y posterior adjudicación del proyecto. Segun el Serviu tuvo que hacer dos licitaciones. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/08/2012 | [14 empty] | 284569 | 1550 | 286119 | 286684 | -565 | Las obras civiles fueron contratadas en su totalidad a la Constructora en Inmobiliaria CONFE Ltda., en un monto ascendiente a M$284.569.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 1750 | 1750 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias. | Se ejecutó los metros lineales programados originalmente | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó en forma normal, calificando a la empresa contratista con 96 puntos de un total de 100, según el D.S. N°127/77 que reglamenta el Registro Nacional de Contratistas | 29/05/2013 | Por fecha corresponde aplicarla en mayo de 2015. | 29/05/2015 | SI | 01/06/2013 | Las obras ejecutadas se encuentran en operación en forma normal. |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4064800% | 4064800% | 0 | 4074200% | 94 | 4084300% | 101 | 4112400% | 281 | 4112400% | 281 | 4114900% | 25 | 4119900% | 50 | 551 | 551 | Las principal causa que generó diferencias en los hitos de gestión administrativa se debe a que durante el año 2011 la licitación de las obras civiles quedaron desiertas debido a que se recepcionaron ofertas que superaron el 28% del presupuesto disponible, conllevando a reevaluar económicamente el proyecto, generándose retrasos en los plazos administrativos dada la necesidad de realizar un nuevo proceso de licitación. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 263429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 263429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264931 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 284569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286684 | Contrato Obras civiles por M$284.569.- con la Constructora e Inmobiliaria CONFE Ltda, en un plazo de 185 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 284569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286684 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 284569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239 | 295205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297444 | Sin diferencias | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.833 | 418019.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420402.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160.0959 | 440550.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443710.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160.0959 | 416648.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419808.6545 | 5.5441 | -0.14134 | -0.32785 | -5.3868 |  | 239.8907 | 238.0849 | Las variaciones que se producen, solo es producto de la actualización de la moneda, no influyendo en el gasto real. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo modificaciones menores que hayan quedado registradas en la carpeta del BIP | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No hay variaciones en los indicadores de resultado, ya que lo único que se hizo en esta iniciativa fue actualizar la moneda. | Este proyecto ha sido, fácil de revisar ya que no hubo aumentos ni revaluaciones que signifiquen, cambios en la ejecución de la iniciativa. | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS
30072487-0 | CONSTRUCCION RED PUBLICA ALCANT A.SERVIDAS GUACAMAYO VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE RED DE CENTROS URBANOS Y LOCALIDADES RURALES QUE FOMENTE LA INTEGRACIÓN Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL PROMOVIENDO SU DESARROLLO, LA HABITABILIDAD Y LA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS | EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO LA AMPLIACION DEL RADIO OPERACIONAL SANITARIO A TRAVÈS DE LA CONSTRUCCIÒN DE UNA PARTE DE LA RED PÙBLICA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS EN EL SECTOR ALTO GUACAMAYO, ZONA EN EXPANSIÒN DE LA CIUDAD DE VALDIVIA. EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MACRO RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, PARA UN COLECTOR EN PVC-C6. LOS DIAMETROS VARIAN ENTRE 200 Y 315 MM, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2916 ML. | 8000 |  |  |  | 6 | 19 | La diferencia de plazo surgió dado que se contrataron Consultorías para la confección de las bases de licitación, es decir antes de comenzar la ejeución de las obras civiles. Pues bien, como la primera licitación quedó desierta por recibir ofertas superiores al presupuesto disponible, se prolongó el plazo para la adjudicación de las obras; y cunado estas comenzaron con la ejeución se contrataron nuevamente consultorías, conllevando a aumentar el plazo de ejeución de las mismas respecto de lo recomendado inicialmente. | 216.6667 | [12 empty] | 2 | 23 | En cuanto a los gastos administrativos, sucedió algo similar a lo que pasó con las Consultorías. Primero se ejecutaron gastos administrativos para la publicación de la primera licitación de las obras civiles, la cual posteriormente quedó desierta porque llegaron ofertas superiores al presupuesto disponible, conllevando a gestionar más financiamiento para publicar una segunda licitación que finalmente ejecutó nuevamente gastos administrativos en un plazo posterior al inicialmente recomendado. | 1050 | 6 | 6 | Las obra civiles inicalmente fueron contratadas en un plazo de 180 días, pero posteriormente tuvieron un aumento de plazo de 5 días. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | El proyecto tuvo una duración real de 26 meses, , terminando la etapa de ejecución total en octubre de 2013. Lo que se ve abultado solo por que los gastos administrativos duraron mas de lo presupuestado. | 225 | 225 | En realidad la demora en este proyecto se debe, a que se licito dos veces y se ingreso a revaluación dado que los montos eran superiores a los que originalmente fueron aprobados. Son los gastos administrativos los que inducen a creer que el proyecto se demoró 26. Lo que no es cierto ya que solo se demoró un poco mas de 6 meses su ejecución, que es lo que se debe considerar para este caso. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 28/08/2012 | [14 empty] | 427222 | 2189 | 429411 | 429410 | 1 | En el caso de los contratos de consultorías, correspondieron a dos contratos de asesoría técnica por M$4.856.- y M$5.208.- respectivamente, a la conctructor Civil Vanessa Burgos Vignolo y arquitecta Massiel Díaz Triviño. Respecto de las Obras Ciivles correspondió al monto total contratado a la Constructora e Inmobiliaria CONFE Ltda. por un monto de M$417.158.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1300 | 1164 | 89.5385 | Real < Recomendada | [5 empty] | El proyecto contempló la ejecución de 1164 metros lineales de construcción de alcantarilladode aguas servidas. La cantidad de metros lineales ejecutados fue menos, dado que el MINVU no contó con los recursos para financiar el proyecto completo que fue recomendado. La cantidad faltante, el SERVIU la incluyó en la formulación presupuestaria 2015, de manera tal de contar con el financiamiento para terminar la totalidad del proyecto. | Por el alto costo que salio la licitación, el Serviu optó por ejecutar una fracción del proyecto original, que correspondio a un poco mas de un 40% de la red. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó en forma normal, calificando a la empresa contratista con 96 puntos de un total de 100, según el D.S. N°127/77 que reglamenta el Registro Nacional de Contratistas | 29/05/2013 | Por fecha corresponde en mayo de 2015. |  | SI | 01/06/2013 | Las obras ejecutadas se encuentran en operación en forma normal. |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4064800% | 4064800% | 0 | 4074200% | 94 | 4084300% | 101 | 4110900% | 266 | 4110900% | 266 | 4114900% | 40 | 4119900% | 50 | 551 | 551 | Las principal causa que generó diferencias en los hitos de gestión administrativa se debe a que durante el año 2011 la licitación de las obras civiles quedaron desiertas debido a que se recepcionaron ofertas que superaron el 71% del presupuesto disponible, conllevando a reevaluar económicamente el proyecto, generándose retrasos en los plazos administrativos dada la necesidad de realizar un nuevo proceso de licitación. | [23 empty] | 18712 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 742852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764374 | 18712 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 742852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764374 | Las difernecias se deben a que el proyecto fue reevaluado económicamente, incrementándose el monto total recomendado. | 10064 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 742852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755105 | - Contrato Obras civiles por M$417.158.- con Constructora e Inmobiliaria CONFE Ltda. en un plazo de 185 días corridos. - Contrato Consultorías por M$4.856.- a Constructor Civil Vanessa Burgos Vignolo por asesoría técnica. - Contrato Consultorías por M$5.208.- a Arquitecto Massiel Díaz Triviño por asesoría técnica. En cuanto a los obras civiles, sólo se ejecutaron las obras que en su momento tenían financiamiento, el mcual alcanzó a M$417.158.- de un total de M$742.852.-. En los años posteriores este proyecto no ha tenido financiamiento por parte del MINVU. | 10064 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 417157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429410 | 0 | BIP = SIGFE | 10064 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 417157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429410 | 10447 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 432824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445559 | Las diferencias se deben a que sólo se ejecutaron obras civiles que tuvieron financiamiento por el MINVU, que fue un total de M$417.158.- de un total de M$742.158.- | [15 empty] | 11428.0022 | 0 | 0 | 0 | 2379.5988 | 786362.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800170.4481 | 1096063.5405 | 17388.2903 | 0 | 0 | 0 | 3227.8425 | 615508.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636124.9138 | 14744.7621 | 0 | 0 | 0 | 3227.8425 | 610883.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628856.2697 | -20.5013 | -21.4097 | -22.3153 | -1.1426 | -42.6259 | 540.2545 | 524.8141 | Si bien es cierto aparentemente parece un proyecto fácil, tuvo sus complicaciones ya que la revaluación que se solicitó era para dejar manifestado en la ficha el costo total de la iniciativa y no le que finalmente se ejecutó. Este proyecto se revaluó, pero finalmente lo que se ejecutó fue lo que originalmente se aprobó, ante de la revaluación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 776586 | 776586 | 0 | El presente proyecto fue licitado en dos oportunidades. La primera en el año 2011, la cual se declaró desierta por el alto monto ofertado. La segunda licitación durante el año 2012, fue realizada por una fracción del proyecto correspondiente a 1164 ml de un total estimado de 2776 ml La revaluación se hizo con el objeto de establecer el proyecto en dos etapas e incorporar aumento de obras civiles y consultorías correspondiente a un 28,2% y 141,5% respectivamente. Los aumentos de las obras civiles totalizan m$ 296.245. Entre las principales partidas que tienen mayor impacto en el presupuesto se puede mencionar: excavaciones que presentan un incremento de m$ 146.896; obras de relleno de excavaciones, y relleno de terraplenes en sectores bajos que aumentan en m$ 66.123, entre otras. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 34 | 35.3 | 3.8235 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad no varío considerablemente con relación a lo originalmente calculado. Aunque en la realidad debería haberse calculado sobre los beneficiarios directos de esta iniciativa, que son un porcentaje de la población que va ser beneficiada con esta RED. Este dato no lo pudimos conseguir así que solo se actualizó de acuerdo a lo indicado en el RATE del año 2012. | Si bien es cierto aparentemente parece un proyecto fácil, tuvo sus complicaciones ya que la revaluación que se solicitó era para dejar manifestado en la ficha el costo total de la iniciativa y no le que finalmente se ejecutó. | FANY NACHTYGAL ALTER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS
30102943-0 | REPOSICION CAMINO ACCESO A PELCHUQUIN,SAN JOSE DE MARIQUINA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | SAN JOSE DE LA MARIQUINA - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | POTENCIAR EL DESARROLLO DE SECTORES RURALES A TRAVÉS DEL ACERCAMIENTO DE LA POBLACION HACIA LOS EJES PRODUCTIVOS DE LA ZONA LACUSTRE COMO A LA RUTA 5.ENTREGAR ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y COMODIDAD, COMO TAMBIÉN ASEGURAR EL TRANSITO Y CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL ESTRUCTURANTE REGIONAL | LA INICIATIVA CONSISTE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL ACCESO A PELCHUQUIN A TRAVES DE LA RUTA T-278, CONTEMPLANDO OBRAS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE EN ZONAS CON INUNDACIONES COMO TAMBIEN DESCARGAS DE AGUA EN TUBOS CORRUGADOS DE MEDIA CAÑA EN EL CAMINO. CONTEMPLA ADEMAS LA EJECUCION DE OBRAS DE DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y SOLERAS EXISTENTE; EXCAVACIONES Y TERRAPLENES; REPOSICION DE PAVIMENTO HORMIGON DE 18 CMS. DE ESPESOR SOBRE UNA SUB-BASE GRANULAR DE 20 CMS. DE ESPESOR; UN ANCHO DE 3,5 MTS POR PISTA, CONFINADO POR SOLERAS TIPO A Y ACERAS DE HORMIGON DE 1,5 MTS DE ANCHO. |  |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 4 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 12 | 7 | Durante la ejecución del contrato existieron 2 ampliaciones de plazo, cada una de 40 días, con un plazo inicial de 210 días y un plazo final de por 290 días, aprox. 10 meses. La primera modificación del contrato se aprobó mediante la resolución N° 1721 del 09/08/2012, la cual considera además, un aumento de costo, por replanteo del proyecto en terreno ya que se debía levantar la rasante en un tramo del camino. El aumento fue de $58.071.559 y corresponde a un 8.6 % respecto del monto contratado. Respecto del 2do aumento de plazo, también considera 40 días y fue aprobado mediante el resuelvo exento N° 2368 del 08/11/2012. Aquí no se considera aumentos de contrato. | -41.6667 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 17 | 17 | 7 | 7 | 0 | El plazo real del contrato fue de 290 días. (10 meses). Sin embargo, administrativamente, se terminó de cancelar el último estado de pago en el mes de julio del 2013 producto de un atraso en los trámites administrativos. Estos son: 1) mediante el resuelvo N° 265 del 06/02/2013 se disminuye la partida de tachas reflectantes y se aumenta la partida de las soleras, a costo $0. 2) mediante el resuelvo N° 1002 del 02/05/2013 se realizó el ajuste final del contrato, debido a que existe una partida de "valor proforma", donde se canceló menos a lo estipulado, debiendo realizar una disminución del contrato por $10.901.250. De acuerdo a lo anterior, tenemos una obra terminada en diciembre del 2012, pero administrativamente terminada con el último estado de pago en el mes de julio del 2013, por un monto de $53.277.151.- | -58.8235 | -58.8235 | La variación entre el plazo inicial del contrato que era 210 días, se produjo ya que durante su desarrollo se realizaron dos modificaciones de contrato de 40 días cada que generaron un plazo final de 290 días (10 meses). Según se señala la obra fue terminada en diciembre del 2012, pero administrativamente finalizo con el último estado de pago en el mes de julio del 2013 por atrasos | Variación del -100% al -50% | Un año | Dos Años | Variación de -100% a -50% | 03/04/2012 | [14 empty] | 665554 | 0 | 665554 | 721831 | -56277 | Existieron 10 estados de pago, los cuales son: EP N° 1: $41.126.139 (21-06-2012) EP N° 2: $73.068.559 (29-06-2012) EP N° 3A: $116.000.000 (31-07-2012) EP N° 3B: $54.067.409 (30-08-2012) EP N° 4: $101.731.395 (12-09-2012) EP N° 5: $69.740.130 (28-09-2012) EP N° 6A: $111.000.000 (31-10-2012) EP N° 6B: $18.449.456 (26-11-2012) EP N° 7: $80.370.257 (30-11-2012) EP N° 8: $56.277.151 (26-07-2013) El contrato inicial fue de $674.660.187, se produjo un aumento de contrato por $58.071.559 y posteriormente se produce una disminución de contrato por $10.901.250, totalizando una inversión de $721.830.496. Todos fueron cancelado con recursos del FNDR. Y los estados de pago que debieron ser divididos en A y B, fue producto de que no existía la asignación completa en esa fecha y sólo se cancelaba lo disponible, dejando para el siguiente mes la cancelación del saldo. | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 2 | 2 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El aumento de obra realizado en el contrato no aumentó la magnitud del proyecto, sólo se modificaron algunas partidas para en mejor término de la obra. | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | se realizó la recepción provisoria el dia 28/05/2013, y fue aprobada mediante el resuelvo exento de la Dirección de Vialidad N° 05 de fecha 22/01/2014, tomada razón por Contraloría Regional de Los Ríos el día 28/02/2014.- | 28/05/2013 | se encuentra en tramite administrativo por parte de la Seremi MOP. Sin embargo, fue efectuada el día 31/07/2013.- | 31/07/2013 | SI | 12/12/2012 | El proyecto se encuentra funcionando en un 100% y por tratarse de un camino de acceso al pueblo de Pelchuquin de la comuna de Mariquina, se estableció de inmediato su operatividad una vez que el contratista informa que las obras están terminadas. |  | En Operación |  | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4052600% | 4052600% | 0 | 4062300% | 97 | NA |  | 4094700% | 324 | 4094700% | 324 | 4100200% | 55 | 4108100% | 79 | 555 | 555 | Respecto de los procesos de licitación, se informa que existieron 2 llamados a licitación pública. El primero se realizó mediante el ID del mercado público N° 5895-45-LP11 declarada inadmisible (31/08/2011) . El segundo llamado se realizó mediante el ID N° 5895-57-LP11 donde sí existió oferente adjudicado (21-11-2011). Respecto del punto N°3, la fecha corresponde a la presentación que realizó el Gobierno Regional al CORE en la presentación del presupuesto del F.N.D.R. para el año 2011. Sin embargo, el punto N° 4 corresponde a un certificado del CORE individual que se le solicito al secretario ejecutivo. En el punto N° 5 la resolución que identifica la asignación se trabajó con el certificado general de diciembre del 2010. Por lo antes expuesto, existe una diferencia NEGATIVA de -28 días. | [23 empty] | 81173 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 805785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892908 | 81173 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 805785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892908 | A través del memorandum N° 267 de fecha 18/04/2011, se solicita elaborar convenio mandato al depto. jurídico con los datos de la ficha IDI 2011. Ademas, se informa que la identificación presupuestaria del proyecto se encuentra en la resolución afecta N° 79 del 21-03-2011. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721831 | No existen contratos asociados al ítem de consultorías, ni se solicitaron los gastos administrativos, ni de expropiaciones. Respecto del contrato del ítem de obras civiles, se contrato inicialmente por un monto de $674.660.187 y posteriormente se autorizo un aumento por un monto de $58.071.559, y finalmente, en la partida de "valores proforma", se realizo un ajuste al contrato con una disminución de $10.901.250, registrando un contrato final de $721.830.496.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721831 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 |  | 0 | 721831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721831 |  | 0 | 0 |  | 0 | 753749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753749 | El contrato sufrió un atraso importante en su cancelación del último estado de pago (N°8), debido a que la inspección fiscal debía tener autorizadas unas partidas por otros organismos externos, que se encontraban atrasados en la entrega de dichos certificados con las aprobaciones . Sin embargo, el estado de pago N° 7 se cursó en nov 2012 y el ultimo recién en el mes de julio 2013- | [15 empty] | 128808.8415 | 0 | 0 | 9442.1804 | 0 | 1278647.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416898.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065049.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065049.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063831.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063831.691 | -24.8323 | -24.9183 | -16.8002 | -0.11436 |  | 531915.8455 | 531915.8455 | El monto recomendado inicialmente en cuanto a obras civiles (único contrato) fue de M$805.785 posteriormente se contrató por M$674.660, este valor sufrió un aumento de M$721.830 y una disminución de M$10.901 generándose un aumento efectivo de M$ 47.170 lo cual constituye un 7% del contrato inicial y el contrato final constituye un 11,6% del monto originalmente recomendado para obras civiles. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1003905 | 41171 | 4.101% | El proyecto, sólo consideró contrato en el ítem de obras civiles. El contrato inicial fue de $674.660.187, (febrero del 2012) y sufrió un aumento de $58.071.559 (agosto del 2012), y posteriormente se realizó una disminución de $10.901.250 (febrero del 2013).Por lo tanto, el contrato sufrió un aumento efectivo de sólo $47.170.309, que corresponde a un 7 % del contrato inicial. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se disponen de los antecedentes en la carpeta digital del proyecto que permitan verificar el calculo del VAN para el proyecto. | El proyecto que tiene un proceso relativamente normal salvo que durante la ejecución del contrato existieron 2 ampliaciones de plazo, cada una de 40 días, con un plazo inicial de 210 días y un plazo final de por 290 días, aprox. 10 meses. La primera modificación del contrato se aprobó por replanteo del proyecto en terreno ya que se debía levantar la rasante en un tramo del camino. Respecto del 2do aumento de plazo, también considera 40 días yí no se considera aumentos de contrato. Administrativamente también se refleja producto de un atraso en los trámites administrativos se disminuye la partida de tachas reflectantes y se aumenta la partida de las soleras, a costo $0; se realizó el ajuste final del contrato, debido a que existe una partida de "valor proforma", donde se canceló menos a lo estipulado, debiendo realizar una disminución del contrato. El proyecto se finaliza administrativamente con la cancelacion del ultimo estado de pago en 2013, pero que no altera el proyecto que fue terminado a fines de 2012. El camino actualmente esta operando satisfactoriamente en la localidad de Pelchuquin mejorando la calidad de vida de sus habitantes y visitantes. | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102164-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAUQUEN, PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DENTRO DE LAS POLITICAS SECTORIALES Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL TIENE COMO PRIORIDAD DESARROLLAR UN PLAN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, TRATAMIENTOS DE RESIDUOS) Y DE ELECTRIFICACIÓN RURAL | HABILITACION DEL SONDAJE EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESINFECCION, ESTANQUE DE ACUMULACION METALICO ELEVADO DE 40M3 DE VOLUMEN Y 15M DE ALTURA. INSTALACIÓN DE ALREDEDOR DE 10KM DE REDES DE DISTRIBUCION EN PVC C-10 EN DIAMETROS DE 75 Y 63MM PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAUQUEN | 586 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 7 | 13 | Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Consultoría, correspondiente a $18.897.608.- Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Consultoría, correspondiente a $16.438.082.- | 85.7143 | [16 empty] | 7 | 13 | Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $125.984.051.- Aumento de plazo de 140 días. Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $109.587.214.- Aumento de plazo de 60 días. | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $125.984.051.- Aumento de plazo de 140 días. Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $109.587.214.- Aumento de plazo de 60 días. | 85.7143 | 85.7143 | El proyecto se ejecuto en un plazo mayor al estimado, alcanzando una variación de 85,67%, producto de un aumento de plazo de 140 días. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/12/2011 | [14 empty] | 633881 | 0 | 633881 | 663877 | -29996 | Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $125.984.051.- -Aumento de la red de distribución -Retiro e instalación de alcantarillado existente -Construcción de 450 m de fosos revestidos en hormigón armado. -Cambio del estanque metálico de 40 m3 por uno de 50 m3, en el que se incluye un estudio de mecánica de suelos. -Instalación de 9 arranques nuevos. Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $109.587.214.- -Aumento de la red de distribución. -Obras Viales de atraviesos de matriz bajo calzada. -Tubería de Acero Galvanizado sector rocoso. -Atravieso de Acero Galvanizado en puente de madera y alcantarilla existente. -Instalación de 17 arranques nuevos. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 170 | 196 | 115.2941 | Real > Recomendada | [5 empty] | Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $125.984.051.- Aumento de plazo de 140 días. Se consideran la incorporación de 9 nuevos arranques. Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $109.587.214.- Aumento de plazo de 60 días. Se consideran la incorporación de 17 nuevos arranques. | La iniciativa aumento el nUmero de arranques domiciliarios en 26, las aumentos se detallan a continuación: 1.- Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $125.984.051.- Aumento de plazo de 140 días. Se consideran la incorporación de 9 nuevos arranques. 2.- Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $109.587.214.- Aumento de plazo de 60 días. Se consideran la incorporación de 17 nuevos arranques. | [12 empty] | Recepción Provisoria con las siguientes observaciones: 1.- Pintura en escalera, baranda y sombrero estanque. 2.- Pintura caseta de tratamiento por fuera y cielo interior. 3.- Desmalezar los sitios estanque y caseta. 4.- Certificado capacitación operador. 5.- Llaves de jardín (adjuntar respaldo de entrega a cada beneficiario). 6.- Cooler para trasladar muestras de agua. 7.- Suavizar caída de agua en válvula de desagüe en sector escuela. 8.- Verificar que la humedad en las tuberías y fitting de estanque y caseta de tratamiento se debía a condensación y no a filtraciones. 9- Retirar piedras de sobretamaño que quedaron al costado de los caminos. | 07/02/2013 | Recepción Definitiva con observaciones. 1.- Roturas en uniones americanas en los arranques domiciliarios. 2.- Filtración en cámara corta presión. 3.- Cámara corta presión. 4.- Baja de presión en algunas viviendas. | 17/03/2014 | SI | 07/02/2013 | El proyecto funciona correctamente. |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4053500% | 4053500% | 0 | 4062300% | 88 | NA |  | 4085000% | 227 | 4085000% | 227 | 4089300% | 43 | 4090700% | 14 | 372 | 372 | Las mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa se produce por la tramitación que el MOP debe dar que tienen demora considerable ya que su fiscalía debe visar todo. | [23 empty] | 47306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362680 | 47306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78880 | El proyecto con motivo de los aumentos de presupuestos hubo que reevaluar en dos oportunidades. | 86593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663879 | Contrato Original Obras Civiles : $ 341.714.721.- Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $125.984.051.- 03.11.2011.- -Aumento de la red de distribución -Retiro e instalación de alcantarillado existente -Construcción de 450 m de fosos revestidos en hormigón armado. -Cambio del estanque metálico de 40 m3 por uno de 50 m3, en el que se incluye un estudio de mecánica de suelos. -Instalación de 9 arranques nuevos. Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $109.587.214.- -Aumento de la red de distribución. -Obras Viales de atraviesos de matriz bajo calzada. -Tubería de Acero Galvanizado sector rocoso. -Atravieso de Acero Galvanizado en puente de madera y alcantarilla existente. -Instalación de 17 arranques nuevos. El ítem Consultorías corresponde al 15% de las Obras Civiles por Convenio Mandato. | 86593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663879 | 2 | BIP = SIGFE | 86592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663877 | 90247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691902 | OBRAS CIVILES : E.P. N° 01 : $ 57.496.455.- 30.12.2011. E.P. N° 02 : $ 36.857.766.- 30.01.2012. E.P. N° 03 : $ 22.775.529.- 29.02.2012. E.P. N° 04 : $ 39.550.979.- 27.03.2012. E.P. N° 05 : $ 50.053.379.- 22.06.2012. E.P. N° 06 : $ 26.091.313.- 25.07.2012. E.P. N° 07 : $ 16.634.266.- 28.08.2012. E.P. N° 08 : $ 20.935.840.- 31.10.2012. E.P. N° 09 : $ 11.888.826.- 20.11.2012. E.P. N° 10 : $ 288.252.405.- 31.01.2013. E.P. N° 11 : DEVOLUCION DE RETENCIONES PARCIAL E.P. N° 12 : $ 6.749.228.- 30.04.2013. E.P. N° 13 : DEVOLUCION RETENCIONES FINAL CONSULTORIAS: E.P. N° 01 : $ 8.624.468.- 30.12.2011. E.P. N° 02 : $ 5.528.665.- 30.01.2012. E.P. N° 03 : $ 3.416.329.- 29.02.2012. E.P. N° 04 : $ 5.932.647.- 28.03.2012. E.P. N° 05 : $ 7.508.007.- 28.06.2012. E.P. N° 06 : $ 3.913697.- 25.07.2012. E.P. N° 07 : $ 2.495.140.- 28.08.2012. E.P. N° 08 : $ 3.140.375.- 28.09.2012. E.P. N° 09 : $ 11.888.826.- 20.11.2012. E.P. N° 10 : $ 30.000.000.- 31.01.2013. E.P. N° 11 : $ 14.250.246 31.05.2013. La diferencia con SIGFE se produce por la aproximación de cifras al entero superior de miles de pesos. | [15 empty] | 75067.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500446.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575514.3018 | 1023036.9554 | 133439.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889595.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023035.544 | 127374.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849169.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976544.4496 | 77.7602 | 69.682 | 69.6823 | -4.5444 | -4.5446 | 4982.3696 | 4332.4978 | Se informa por parte de la unidad técnica dos revaluaciones que totalizan $270.816.953.-, sin embargo no se ingreso al BIP un saldo de M$29.998.- | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 407765 | 724845 | 77.7605 | Se informa por parte de la unidad técnica dos revaluaciones que totalizan $270.816.953.-, sin embargo hay una diferencia de $46.263.047.- que no fueron revisados por desarrollo Social. Las revaluaciones se detallan a continuación: 1.- Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $125.984.051.-Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Consultoría, correspondiente a $18.897.608.- 2.- Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $109.587.214.-Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Consultoría, correspondiente a $16.438.082.- Aumento de plazo de 140 días. Aumento de plazo de 60 días. Detalle modificaciones informadas por la unidad técnica: Resolución N°1211 del 28-11-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $125.984.051.- -Aumento de la red de distribución -Retiro e instalación de alcantarillado existente -Construcción de 450 m de fosos revestidos en hormigón armado. -Cambio del estanque metálico de 40 m3 por uno de 50 m3, en el que se incluye un estudio de mecánica de suelos. -Instalación de 9 arranques nuevos. Resolución N°1432 del 28-12-2012 Aumento de Obra, correspondiente a $109.587.214.- -Aumento de la red de distribución. -Obras Viales de atraviesos de matriz bajo calzada. -Tubería de Acero Galvanizado sector rocoso. -Atravieso de Acero Galvanizado en puente de madera y alcantarilla existente. -Instalación de 17 arranques nuevos. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 185192 | 512006 | 176.4731 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se informa por parte de la unidad técnica dos revaluaciones que totalizan $270.816.953.-, sin embargo hay una diferencia de $46.263.047.- que no fueron revisados por desarrollo Social. El aumento en los montos de inversión han aumentado el valor del indicador Valor actual de costos de inversión, operación mantención. | El proyecto entra en operación con fecha 07/02/2013, se informa por la unidad técnica que el sistema de agua potable rural funciona correctamente. Los aumentos en la magnitud de obra se deben a diseños desactualizados que fueron modificados durante la ejecución de obras. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION