20192798-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD, LA HIGUERA. | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LAS ACTUALES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA EL CONSULTORIO DE LA HIGUERA NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA AUTORIZACIÓN SANITARIA Y LOS ESTÁNDARES MINSAL PARA ENTREGAR TODAS LAS PRESTACIONES DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE FORMA SEGURA Y CON LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD QUE SE REQUIERE. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.424,62 METROS CUADRADOS DE LOS CUALES 1.364, 25 CORRESPONDE A LA SUPERFICIE DEL CESFAM Y 60,38 M² A LA SUPERFICIE VIVIENDA. ENTRE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM SE DESTACA UN ÁREA DE ATENCIÓN CLÍNICA DE 303.5 M², ÁREA DE APOYO DE 124,25 M²; ÁREA ADMINISTRATIVA DE 208,55 M²; ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 150.7 M² Y ESPACIOS INTERIORES DE 51.25 M², MÁS CIRCULACIONES Y MUROS POR 526 M². EL EDIFICIO SE ESTRUCTURA EN BASE A MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Y LOSA DE CIELO FUNDADO SOBRE FUNDACIÓN CORRIDA. ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA Y QUE CUENTAN CON VOCACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD. A LO ANTERIOR, SE SUMA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA DE EMERGENCIA BÁSICA 4 X 4. | 6082 |  |  |  | 12 | 6 | El primer contrato se realiza a empresa consultora (NOMBRE DE EMPRESA CONSULTORA)de obras civiles. AITO se contrata posterior a la fecha de inicio de la obra. También se contrataron visitas de profesional proyectista. | -50 | 3 | 15 | La fecha de inicio de contrato tiene modificación ya que en nuestros registros se envía antecedentes para pago a GORE de la primera adquisición en nuestro ORD 178 de fecha 30/06/2016, (que se adjunta). Con respecto a la fecha de termino de contrato también tiene modificación debido a que se realizó trato directo de los ítemes que originalmente habían sido adjudicados a un mismo proveedor en licitaciones 1395-32-LE16 y 1395-33-LE16, quien no cumplió con la entrega de la totalidad del equipamiento adjudicado. Para mayor información se adjunta Nuestro OR 288, Resolución de compra e Informe técnico de trato directo. | 400 | 4 | 9 | La variacion en el plazo se debió a que se realizó trato directo de los itemes que quedaron desiertos en las licitación 1395-57-LE16 y 1395-60-L116, por motivo de no presentar oferta y las ofertas fueron declaradas inadmisibles. para mayor información se adjunta nuestro ORD. N°99 del 20/03/2017, que envía antecedentes para pago a GORE. Se adjunta además Resolución que autoriza compra e informe técnico trato directo. | 125 |  |  |  |  | 1 | 55 | Existen estas variaciones en el plazo debido a la realización de cuatro procesos de licitación, dejándose sin efecto los primeros por la falta de presupuesto, certificándose la suplementación de fondos en ordinario N°567 de gobierno regional con fecha de sesión 11 de diciembre 2013. El servicio de salud llamó a presentar ofertas a través de la resolución N°3450, ID licitación publica 1395-128-LP13. Esta de deja Inadmisible el 07/02/2014 y en resolución exenta N°683 del 04/03/2014 del servicio de salud. El 28/02/2014 según acta de acuerdo de comisión de adquisiciones autoriza la publicación de licitación 1395-14-LP14. Todos estos procesos aumentaron el tiempo de utilización de los gastos administrativos. Se adjunta Resolución exenta N° 724 que autoriza el llamado a licitación. | 5400 | 12 | 15 | El plazo original del contrato de obras fue de 390 días corridos, ampliándose en 60 días para ejecutar algunas obras adicionales de mejoramiento del proyecto con un monto adicional de $58.086.014., Según se aprecia en ordinarios N°583 del 28 de abril 2016 del Servicio de Salud, ordinario N°1084 de Gobierno Regional , ordinario N°28 de Gobierno Regional y ordinario N°422 aprueba suplemento de fondos por parte de gobierno regional. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Con fecha 29.04.2016 se hace efectiva compra de ambulancia con respaldo de orden de compra 1395-479-CM16, se adjunta Resolución exenta N°1626 que autoriza compra de ambulancia básica, marca Peugeot, modelo bóxer L3H2 para el centro de salud. | 0 | 1 | 0 | No fue necesario usar el ítem de otros gastos, ya que este proyecto fue formulado por la municipalidad y ejecutado por el servicio de salud. Nosotros como servicio no utilizamos este ítem ya que contamos con camionetas para la inspección técnica de la obra y no es necesario el arriendo de vehículos, también, se cuenta con mas personal que realice una programación y logística para la compra de equipos y equipamiento, alineando la llegada de estos al Cesfam una vez terminada las obras, siendo innecesario el arriendo de una bodega para almacenaje. Además , no es necesario el arriendo de equipos como plotter o escanner de planos, ya que en el departamento del servicio de salud cuenta con estos equipos. | -100 | 15 | 15 | 66 | 66 | 0 | Existen estas variaciones en el plazo debido a la realización de cuatro procesos de licitación, dejándose sin efecto los primeros por la falta de presupuesto, certificándose la suplementación de fondos en ordinario N°567 de gobierno regional con fecha de sesión 11 de diciembre 2013. El servicio de salud llamó a presentar ofertas a través de la resolución N°3450, ID licitación publica 1395-128-LP13. Esta de deja Inadmisible el 07/02/2014 y en resolución exenta N°683 del 04/03/2014 del servicio de salud. El 28/02/2014 según acta de acuerdo de comisión de adquisiciones autoriza la publicación de licitación 1395-14-LP14. Todos estos procesos aumentaron el plazo programado. Se adjunta Resolución exenta N° 724 que autoriza el llamado a licitación. | 340 | 340 | El plazo total de ejecución del proyecto (sin tiempos muertos) fue de 15 meses, sin embargo, se ejecutó en 65 meses. El plazo original del contrato de obras fue de 390 días corridos, ampliándose en 60 días para ejecutar algunas obras adicionales de mejoramiento del proyecto con un monto adicional. Se observa un incremento del 400% del plazo de ejecución del ítem Equipamiento, por cuanto, según indica la Unidad Técnica, finalmente se tuvo que realizar trato directo con proveedores, ya que la empresa que se contrató originalmente, no cumplió con lo ofertado, generando con ello, el correspondiente retraso en la ejecución de este componente. En único ítem que presenta disminución del plazo de ejecución fue el de Consultorías, el que fue ejecutado en 6 meses y en el estudio de pre inversión se estimaba en 12 meses. Según indica la Unidad Técnica, producto que estos recursos sólo se destinaron a corregir aspectos técnicos del diseño y no fue destinado a la contratación de un AITO, como estaba estimado. El ítem Vehículo no presenta variación en el plazo de ejecución (0% de variación), ya que ambos se ejecutaron en los plazos establecidos en el estudio de pre inversión. El ítem gasto administrativo presenta una elevada variación, debido a que según informa la Unidad Técnica de la IDI, Servicio Salud Coquimbo, fue necesario licitar en 4 ocasiones antes de poder adjudicar la obra. Todos estos procesos aumentaron el tiempo de utilización de los gastos administrativos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/01/2015 | [14 empty] | 2760616 | 5786 | 2766402 | 2766403 | -1 | existen pequeñas diferencias de aproximación al transformar de pesos a miles. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1425 | 1425 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO existieron modificaciones en los metros cuadrados | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica del Proyecto, Servicio Salud Coquimbo, el proyecto no presenta variación en la magnitud finalmente construida comparada con la aprobada en la evaluación ex ante. Es decir, se construyó la misma superficie que se recomendó, 1.425 m2 del Centro de Salud Familiar de La Higuera. | [12 empty] | Sin observaciones | 15/06/2016 | Sin observaciones | 14/06/2017 | SI | 07/04/2017 | El proyecto durante el periodo de garantía, se detectaron fallas de equipos de clima y pinturas que corrigieron. Se entrega el cesfam a Municipalidad en Junio del 2016 |  | En Operación |  | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4062500% | 4062500% | 0 | 4076500% | 140 | 4098700% | 222 | 4201000% | 1023 | 4201000% | 1023 | 4201600% | 6 | 4207300% | 57 | 1448 | 1448 | La Res. Nº 122 de fecha 10.08.2011 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 19.03.2012. La diferencia entre "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" y "Primer gasto administrativo" se explica por la resolución (e) Nº 1248 de fecha 07.11.2011, que aprueba el convenio mandato completo e irrevocable, acto administrativo necesario para girar los G.A. a la unidad técnica. La diferencia entre "Primer gasto administrativo" y "Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil" se explica por el periodo de tiempo requerido por la unidad técnica para preparar el proceso licitatorio (preparación de bases de licitación, tiempo requerido en el portal, tiempo de análisis de ofertas y evaluación de estas). Además, para contratar la ejecución de este proyecto se realizaron 4 procesos licitatorios, y en todos los casos las ofertas excedían ampliamente el presupuesto asignado, por lo que fue necesario solicitar suplemento de fondos al Consejo Regional para adjudicar. Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a consultorías, éste fue aprobado por resolución (e) Nº 1322 el 07 de junio de 2012 y corresponde a un trato directo, con la empresa que se adjudicó el diseño, por actualización del diseño del proyecto de estructuras por un monto total de $11.487.766. Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la ejecución de la obra, suscrito con fecha 06.01.2015, éste fue aprobado por resolución Nº 748 el 03 de marzo de 2015, no obstante, su inicio es el 12 de enero de 2015, fecha en se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de consultoría (aprobado por Res. (e) Nº1322 del 07.06.2012) por actualización del diseño del proyecto de estructuras, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (29.11.2012). Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (10.03.2015). | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 4 | [9 empty] | 33349 | 116362 | 107172 | 0 | 5617 | 1536964 | 0 | 30000 | 4632 | 0 | 1834096 | 33349 | 116362 | 107172 | 0 | 5617 | 1536964 | 0 | 30000 | 4632 | 0 | 1834096 | No hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS versus el que da origen a la ejecución presupuestaria. Para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 25608 | 112200 | 116511 | 0 | 5786 | 2467598 | 0 | 38699 | 0 | 0 | 2766402 | El proyecto, tuvo 3 contratos mediante trato directo, todos con la empresa que se adjudicó el diseño, la suma total de estos 3 contratos fue por $13.607.766 en el ítem de consultoría, por actualización del diseño del proyecto de estructuras, visitas técnicas en terreno requeridas para dar continuidad a la ejecución de algunas partidas críticas para la materialización del proyecto. El contrato de Consultoría (asesoría técnica) por un monto de $12.000.000 con una duración de 180 días, de fecha 09 de octubre de 2015, siendo ésta la fecha de inicio, aprobado por resolución exenta Nº2956 del 16 de octubre de 2015 y la fecha de término el 08 de abril de 2016. El contrato de Obras Civiles por un monto de $2.438.512.000 con una duración inicial de 390 días, de fecha 06 de enero de 2015, siendo la fecha de inicio el 12 de enero de 2015 (entrega de terreno) y la fecha de término el 06 de febrero de 2016. Sin embargo, hubo modificación del contrato tanto en los montos como en los plazos, lo que se traduce en 1 ampliación de plazo de 60 días, quedando como fecha de término el 06 de abril de 2016. En cuanto a los montos hubo suplemento de fondos y disminuciones, quedando el contrato finalmente en $2.467.598.014. Siendo la Recepción Provisoria de fecha 15/06/2016 y Recepción Definitiva de fecha 14/06/2017. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional (19.03.2012), cuyo monto girado fue de $5.786.000. | 25608 | 112200 | 116511 | 0 | 5786 | 2467598 | 0 | 38699 | 0 | 0 | 2766402 | -1 | BIP = SIGFE | 25608 | 112201 | 116511 | 0 | 5786 | 2467598 | 0 | 38699 | 0 | 0 | 2766403 | 28252.4191 | 114077.9017 | 119076.9239 | 0 | 6837.2277 | 2581207.9443 | 0 | 39859.6243 | 0 | 0 | 2889312.0409 | Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $2.467.598.014. Para el caso de Consultorías, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $25.607.766 (3 tratos directos con empresa que hizo el diseño por monto total de $13.607.766 y contrato de asesoría técnica por $12.000.000). Para el caso de Equipamiento, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $112.200.027. Para el caso de Equipos, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $116.511.213. Para el caso de Vehículos, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $38.699.343. Para los gastos administrativos, si bien no existe diferencia con el SIGFE, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional (19.03.2012), cuyo monto girado fue de $5.786.000 . Para el ítem otros gastos, éstos no fueron ocupados. | [15 empty] | 52919.5427 | 184647.5201 | 170064.2563 | 0 | 8913.84 | 2438909.0632 | 0 | 47604.458 | 7350.0732 | 0 | 2910408.7535 | 3889681.1268 | 34923.3056 | 140356.3776 | 146504.405 | 0 | 8411.8598 | 3189239.0829 | 0 | 49041.4994 | 0 | 0 | 3568476.5304 | 34758.4395 | 140356.3776 | 146504.405 | 0 | 8411.8598 | 3156807.2233 | 0 | 49041.4994 | 0 | 0 | 3535879.8047 | 22.6108 | 21.4908 | 29.4352 | -0.91346 | -9.0959 | 2481.3192 | 2215.3033 | La variación de los Costos reales respecto de los montos recomendados fue del 21.49%, que corresponde al incremento del componente del ítem obras civiles, ya que, el proyecto ingresó a reevaluación en Agosto 2013 (obtuvo RS en Marzo 2011), lo anterior, según informa la Unidad Técnica del Proyecto, Servicio Salud Coquimbo, por cuanto, realizadas 4 licitaciones, fue necesario aumentar el presupuesto oficial para el ítem obras civiles, incrementando en un 40% el monto aprobado para este ítem. Producto del proceso de reevaluación, el proyecto estuvo desde Agosto 2013 a Noviembre 2013 en dicha condición (reevaluación), obteniendo recomendación favorable R.S. con el presupuesto de obras ajustado en Noviembre de dicho año. Finalmente, el proyecto fue adjudicado y contratado en Enero 2015, por el nuevo presupuesto de obras civiles antes ajustado (aumentado) en un 40% respecto del monto aprobado originalmente. Por otra parte, el ítem que presenta la mayor variación negativa, corresponde al ítem Consultorías, con una variación del 34.32 % respecto del monto recomendado. El ítem que no presenta la variación corresponde al ítem Otros Gastos, el que finalmente no fue ejecutado por la Unidad Técnica del proyecto, Servicio Salud Coquimbo. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2365525 | 58086 | 2.456% | obras adicionales de mejoramiento del proyecto con un monto adicional de $58.086.014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 347711 | 3161459 | 809.2203 | El proyecto ingresó a reevaluación en Agosto 2013 (obtuvo RS en Marzo 2011), lo anterior, según informa la Unidad Técnica del Proyecto, Servicio Salud Coquimbo, por cuanto, realizadas 4 licitaciones, fue necesario aumentar el presupuesto oficial para el ítem obras civiles, incrementando en un 40% el monto aprobado para este ítem Producto del proceso de reevaluación, el proyecto estuvo desde Agosto 2013 a Noviembre 2013 en dicha condición (reevaluación), obteniendo recomendación favorable R.S. con el presupuesto de obras ajustado en Noviembre de dicho año. Finalmente, el proyecto fue adjudicado y contratado en Enero 2015, por el nuevo presupuesto de obras civiles antes ajustado (aumentado) en un 40% respecto del monto aprobado originalmente. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 227 | 295 | 29.9559 | Real > Recomendado | [5 empty] | El Indicador de Resultado del Proyecto, Costo Equivalente por Atención (CEA), fue actualizado, según el costos total de la iniciativa de inversión, presentando un incremento del 30%, consecuente, con el incremento del ítem Obras Civiles. | En general se observa que los costos de obras civiles se constituyeron en un punto crítico del proyecto, por cuanto, se licitó en 4 ocasiones antes de adjudicar la obra civil, con el consecuente proceso de reevaluación correspondiente, que además, implicó que el proyecto estuviera 4 meses en proceso de dicho proceso Lo anterior, conlleva a que el plazo estimado de ejecución del proyecto en la evaluación ex ante, 15 meses, fuera finalmente de 65 meses (incluidos tiempos muertos), es decir con un incremento de este plazo del 340%. Además, no queda claramente por que un ítem que fue aprobado en la evaluación ex ante, Otros Gastos, finalmente no presente ejecución presupuestaria. Los ítems Vehículos y Gastos Administrativos presentan mayor cumplimiento, tanto en el plazo de ejecución, estimado en el estudio de pre inversión, como en el plazo estimado de ejecución, presentando para este parámetro una variación inferior al 10% | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073884-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD CHAÑARAL ALTO, COMUNA MONTE DE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ACTUALMENTE EL CESFAM CH. ALTO NO CUMPLE CON LOS ESTABLECIDO POR EL MINSAL. POR ELLO LA INICIATIVA BUSCA CUMPLIR CON CONDICIONES DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS, MEJORES INSTALACIONES, SUFICIENCIA EN ÁREA DE RECINTOS, MEJOR HABITABILIDAD, MAS EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 1787.5 M2 DE HORMIGÓN ARMADO, EL CUAL SE MATERIALIZA SEGÚN EL DISEÑO DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO, SIENDO EL PMA A EJECUTAR EL SIGUIENTE: ÁREA DE ATENCIÓN CLÍNICA (186,6 M2), RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN (248,4 M2), ÁREA DE ATENCIÓN DE URGENCIA (153,6 M2), UNIDAD DE FARMACIA (36 M2), UNIDAD PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN (35,7 M2), UNIDAD DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN (83 M2), UNIDAD SOME (118,3 M2), ÁREA DE SERVICIOS GENERALES (104,2 M2), CASAS MÉDICOS (119 M2), MUROS Y CIRCULACIONES (702,7). ÉSTE RECINTO CONTENDRÁ SALA DE REHABILITACION, BAÑOS PÚBLICOS Y DE PERSONAL, VARIADOS BOX. ADEMÁS DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS QUE EL RECINTO REQUIERE. ES ASÍ TAMBIÉN QUE SE HARÁ LA COMPRA DE UNA NUEVA AMBULANCIA PARA EL CESFAM CH. ALTO, LA CUAL ESTARÁ EQUIPADA SEGÚN LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS. | 6800 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 13 | 16 | Se corrige fecha inicio primer contrato, el sistema la esta desplazando un día. se adjunta contrato que establece la ultima fecha de termino del ultimo contrato, donde le proveedor da termino anticipado al contrato, presentando renuncia con fecha 31 de julio del 2017. Las funciones referidas al contrato del profesional (Encargado de seguimiento financiero del proyecto) fueron traspasadas a otro profesional del área de finanzas del Servicio de Salud Coquimbo, dado que el proyecto estaba en su etapa de cierre y no contemplaba mayores dificultades. | 23.0769 | 4 | 4 | Se corrige fechas ya que el sistema las desplaza un día. El tiempo utilizado real, disminuye ya que el año 2016 se integra personal para compras de equipo y equipamiento para proyectos en ejecución, acortando el plazo recomendado por las buenas gestiones | 0 | 4 | 2 | se corrigen fechas, ya que por sistema las desplaza un día. El tiempo utilizado real, disminuye ya que el año 2016 se integra personal para compras de equipo y equipamiento para proyectos en ejecución, acortando el plazo recomendado por las buenas gestiones. | -50 |  |  |  |  | 14 | 24 | Se programa ejecución de gastos administrativos según el plazo de duración de las obras civiles mas el plazo para la obtención de autorizaciones sanitarias, costeando los viajes de las visitas técnicas de obras y de el personal de autorización sanitaria. | 71.4286 | 13 | 14 | Con fecha 31 de diciembre del 2015, se aprueba contrato de ejecución de obras centro de salud Chañaral alto. El proyecto que se inició el 15/02/2016, contempló un plazo original de 365 días, esto es hasta el 14/02/2017. Durante su ejecución se experimentaron dos modificaciones de plazo, la primera de 42 días, aprobadas por resolución exenta N°3205 de fecha 02/09/2016, que amplió el plazo hasta el 28/03/2017, y una segunda de 25 días, aprobadas por resolución exenta N°1414 de fecha 10/04/2017, que amplió el plazo hasta el 23/04/2017, fecha en que la empresa dio término de la obra. Respecto a la primera modificación de 42 días, esta se produjo al inicio de los trabajos durante la etapa de excavación del terreno, el cual contemplaba una importante pendiente, donde se encontraron mantos rocosos en la gran mayoría del terreno a excavar, lo que implicó el uso de explosivos y procedimiento de retiro ya sea con maquinaria o de forma manual, entre otras técnicas de demolición, lo que implicó que dicha faenas demoran mucho más del plazo programado. Ante esa situación y a petición de la constructora la unidad técnica decidió otorgarle la ampliación del plazo solicitado. Respecto a la segunda modificación de 25 días, está referida a los proyectos sanitarios, los cuales la constructora debía tramitar su autorización ante Aguas del Valle. Sin embrago, al ser presentados los proyecto Informativo, asociado a la reutilización de aguas grises para riego, contemplado en el proyecto licitado, este fue rechazado por Aguas del Valle, lo que generó que la empresa constructora tuviese que modificar el proyecto para su modificación, lo que ocasionó además, retraso en la ejecución de las canalizaciones sanitarias. Además, por incoherencia en las especificaciones técnicas, fue necesario incorporar red de agua caliente en los artefactos, dado que ello no había sido considerado en el proyecto licitado, siendo que la grifería tipo Grifo Temporizado de Lavamanos, si lo consideraba. Por tal motivo, considerando lo anterior, la unidad técnica aprueba el aumento del plazo indicado. Se adjuntan Informes técnicos N°1 y N°8 de aumentos de plazos. | 7.6923 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [16 empty] | 1 | 1 | En orden de compra N° 1395-2008-Cm16 se realiza compra a través de convenio marco de 1 ambulancia básica, empresa Technology Motor Group S.A con factura N° 1630 de fecha 20/12/2016, con un plazo de entrega de 30 días. Se adjunta factura a carpeta digital. | 0 |  |  |  |  | 17 | 17 | 24 | 24 | 0 | Las diferencias se explican : El proyecto empezó con la ejecución de obras en diciembre del 2015 alcanzando solo a entregar anticipo y en el año 2016 se realiza avance físicos de la ejecución de las obras y considerando el aumento de plazo del contrato original de 365 días corrido a 432 días corridos con las modificaciones de plazo. | 41.1765 | 41.1765 | AL ANALIZAR los PLAZOS TOTALES, SE OBSERVA QUE EL PROYECTO PRESENTÓ UNA VARIACIÓN O INCREMENTO DEL 41.18% DEL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SIN Y CON TIEMPOS MUERTOS. LO ANTERIOR, EXPLICADO POR EL PROCESO DE REEVALUACIÓN A QUE FUE SOMETIDO EL PROYECTO , ADEMÁS DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES ASOCIADAS A DICHO PROCESOS. ADEMÁS, SEGÚN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, LAS DE OBRA CIVILES TUVO AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE 42 DÍAS, PARA RESOLVER SITUACIONES DEL TERRENO NO PREVISTA, Y DE 25 DÍAS MÁS PARA APROBAR EL PROYECTO DE REUSO DE AGUAS GRIESES PARA RIEGO, ANTE LA EMPRESA SANITARIA. EL ÍTEM QUE PRESENTA EL MAYOR INCREMENTO DEL PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, CON UN INCREMENTO DEL 71, 43% RESPECTO DE LO APROBADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. SE ESTIMABA QUE EL PLAZO PARA EJECUTARLO SERÍA DE 14 MESES, FINALMENTE, SE EJECUTÓ EN 24 MESES. SEGÚN INDICA LA UNIDAD TÉCNICA, SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN EL PLAZO DE DURACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES MAS EL PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS, COSTEANDO LOS VIAJES DE LAS VISITAS TÉCNICAS DE OBRAS Y DE EL PERSONAL DE AUTORIZACIÓN SANITARIA. LOS ÍTEMS VEHÍCULO Y EQUIPAMIENTO FUERON EJECUTADOS EN LOS PLAZOS ESTIMADO EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, NO PRESENTADO VARIACIÓN EN ESTE INDICADOR. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 15/02/2016 | [14 empty] | 3916955 | 3418 | 3920373 | 3889234 | 31139 | En el ítem de obras civiles, el monto del contrato fue menor al programado, netamente por las ofertas recibidas que fueron menor al valor referencial que se licitó. Para el caso del ítem de equipamiento, se produce diferencia al no registrar el gasto en el banco integrado de proyecto, porque el sub departamento de finanzas realiza el pago según las bases de licitación, que es el pago contra la recepción del equipamiento. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1788 | 1788 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO se relazaron modificaciones a los metros construidos | DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, LA SUPERFICIE QUE SE EJECUTÓ FINALMENTE CORRESPONDE A LA SUPERFICIE APROBADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, ES DECIR, 1.788 M2 CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MONTE PATRIA. | [12 empty] | Fecha de recepción provisoria | 13/07/2017 | Se esta programando fecha de la recepción definitiva. |  | SI | 09/03/2018 | No hay información |  | En Operación |  | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4199900% | 4213500% | 136 | 4220800% | 73 | 4221700% | 9 | 4236800% | 151 | 4236800% | 151 | 4241500% | 47 | 4242900% | 14 | 430 | 294 | Se verifica y corrige fecha de contrato ito 5 y 6 suscripción del primer contrato del proyecto y de obra civil. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 54630 | 170343 | 83021 | 0 | 4250 | 2637008 | 0 | 28798 | 0 | 0 | 2978050 | 56275 | 175472 | 85521 | 0 | 4378 | 2716402 | 0 | 29665 | 0 | 0 | 3067713 | Se verifica y corrobora financiamiento de la inversión. No hubo aumento que modificara la iniciativa, solo los ajustes de moneda. | 64020 | 136406 | 78456 | 0 | 3418 | 3603509 | 0 | 36077 | 0 | 0 | 3921886 | Para el 2017 no se decreta presupuesto para el ítem de equipamiento en decreto N°52 tomado razón en fecha 12 febrero del 2017, generando una diferencia de m$1.513 consituida por los siguientes proveedores: SOC CILA LIMITADA, COMERCIAL TOTALPACK LTDA, SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA, SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVSOC COMERCIAL A M W LIMITADA, COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA, GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ,Rodrigo Ruiz Rodrigo ; montos que se deben cancelar con recursos propios y no se registran en el sistema del Banco integrado de proyectos. | 64020 | 136406 | 78456 | 0 | 3416 | 3603509 | 0 | 36077 | 0 | 0 | 3921884 | 32650 | BIP > SIGFE | 64020 | 136405 | 78457 | 0 | 3416 | 3570859 | 0 | 36077 | 0 | 0 | 3889234 | 65728.0292 | 140451.1796 | 80810.8659 | 0 | 3499.0232 | 3681778.409 | 0 | 37158.8463 | 0 | 0 | 4009426.3531 | Se corrige historial de gastos. En el ítem de equipamiento no se decreta presupuesto para el año 2017, teniendo que comprar con recursos propios un total de M$1.513, diferencia constituida por los siguientes proveedores: SOC CILA LIMITADA M$195 COMERCIAL TOTALPACK LTDA M$214 SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA M$158 SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVSOC COMERCIAL A M W LIMITADA M$486 COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA M$113 GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. M$303 Rodrigo Ruiz Rodrigo M$81 | [15 empty] | 79426.0671 | 247658.3417 | 120702.8676 | 0 | 6178.786 | 3833894.8833 | 0 | 41868.5957 | 0 | 0 | 4329729.5414 | 5527816.079 | 81111.638 | 172860.8275 | 99424.0735 | 0 | 4307.4333 | 4652422.8536 | 0 | 45718.3411 | 0 | 0 | 5055845.167 | 80859.4175 | 172860.8275 | 99422.8431 | 0 | 4307.4333 | 4572051.8825 | 0 | 45718.3411 | 0 | 0 | 4975220.7451 | 16.7705 | 14.9083 | 19.2534 | -1.5947 | -9.9966 | 2782.5619 | 2557.076 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO, DADO QUE, LICITADA LA OBRA CIVIL, LA OFERTA MEJOR EVALUADA PRESENTÓ UN PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES MAYOR EN UN 30.65% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DISPONIBLE, LO QUE IMPLICÓ UN INCREMENTO DEL 27.14% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3519123 | 4492904 | 27.6711 | EFECTIVAMENTE, DE ACUERDO AL HISTORIAL RATE EL PROYECTO INGRESÓ A REEVALUACIÓN UNA VEZ, POR CUANTO, EL ITEM DE OBRAS CIVILES TUVO UN INCREMENTO DEL 30,65% RESPECTO DEL MONTO APROBADO POR ESTA SECRETARIA REGIONAL, LO QUE IMPLICÓ QUE LA IDI ESTUVIERA UN MES EN DICHO PROCESO DE REEVALUACIÓN. ESTE PROYECTO FUE REEVALUADO, DADO QUE, LICITADA LA OBRA CIVIL, LA OFERTA MEJOR EVALUADA PRESENTA UN PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES MAYOR EN UN 30.65% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DISPONIBLE, LO QUE IMPLICA UN INCREMENTO DEL 27.14% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 17 | 19 | 11.7647 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL NDICADOR COSTO EQUIVALENTE POR ATENCIÓN RESULTANTE DEL PROYECTO RECOMENDADO ORIGINALMENTE CORRESPONDE A M$17; EL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTOS EQUVALENTE POR ATENCIÓN RESULTANTE DESPUÉS DE LA REEVALAUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDE A M$19, POR LO QUESE CONCLUYE QUE EL INDICADOR DE RENTABAILIDAD DEL PROYECTO PRESENTA UN INCREMENTO DEL 11,8% | REVISADOS LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA UNIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA CARPETA DIGITAL Y FICHA IDI, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, EL QUE TUVO UN DISEÑO DESARROLLADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA Y VISADO POR TODOS LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, PRESENTA INCREMENTO DEL 15% DE LOS COSTOS TOTALES DE EJECUCIÓN.RESPECTO DE LO RECOMENDADO, YA QUE EL PROYECTO FU REEVALUADO PRODUCTO DE QUE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN LAS OFERTAS FUERON SUPERIORES AL MONTO RECOMENDADO. EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE VIÓ AFECTADO POR EL PLAZO DE REEVALUACIÓN, ADEMÁS DEL AUMENTO EN 67 DÍAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, DETALLADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA, QUE CORRESPONDE A UN AUMENTO EN 45 DÍAS DEL CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS Y 25 DÍAS MÁS DE AUMENTO DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES PARA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA GESTIONE ANTE LA EMPRESA SANITARIA EL PROYECTO DE REUSO DE AGUAS GRISES PARA RIEGO CONSIDERADO EN EL PROYECTO. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072052-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION LA VERDIONA, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2018 | SI | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA FALTA DE ELECTRICIDAD EN ESTA LOCALIDAD INFLUYE EN EL BAJO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL, Y EN GENERAL EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. NO SE PUEDEN REALIZAR ACTIVIDADES NOCTURNAS SEAN ESTAS CULTURALES O DE OTRO TIPO. EL USO DE OTRAS ENERGÍAS TIENE UN ALTO COSTO EN SU ADQUISICIÓN, ES DE MENOR CALIDAD Y LIMITADO ALCANCE. LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS PERMITIRÁ A LA POBLACIÓN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA LOGRANDO ADEMÁS ACCEDER A SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DEPENDIENTES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. | CONSTRUCCIÓN DE 11488 [M] DE RED ÁREA DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA, 23.000 [V], CON DOS CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO DE 33 [MM2] DE SECCIÓN, EN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,5 [M]. - CONSTRUCCIÓN DE 3717 [M] DE RED DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA, 220[V], CON CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE 2X25 [MM2], EN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,5 Y 9 [M]. - INSTALACIÓN DE 14 SUBESTACIONES AÉREAS CON TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 10 [KVA], 23.000/231 [V], EN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,5 [M] CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES. -CONSTRUCCIÓN DE 46 EMPALMES CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES DE CONSUMO. CONSTRUCCIÓN DE SUS RESPECTIVAS TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCIÓN. | 155 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 9 | La Obra presentó ampliaciones de plazo , debido a que su acceso es por ruta D43, La Serena Ovalle , la cual se esta ejecutándose la Doble Via , lo que significo esperar tiempos de la concesionaria en trabajos que realizara en el acceso a al Verdiona y tener que realizar servidumbre en terreno particular en el sector de acceso por las modificaciones que realizo la empresa en el cruce la Verdiona con la ruta 43., ampliaciones autorizadas mediante Res. exenta 522 del 23.06.2017 | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | S/I | [24 empty] | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | La Obra presentó ampliaciones de plazo , debido a que su acceso es por ruta D43, La Serena Ovalle , la cual se esta ejecutándose la Doble Via , lo que significo esperar tiempos de la concesionaria en trabajos que realizara en el acceso a al Verdiona y tener que realizar servidumbre en terreno particular en el sector de acceso por las modificaciones que realizo la empresa en el cruce la Verdiona con la ruta 43 | 50 | 50 | La variación del 50% del plazo total se debió principalmente a la imposibilidad de la empresa distribuidora de energía, encargada de ejecutar las obras civiles del proyecto, en realizar postación en la vía acceso a la localidad de la Verdiona producto que la concesionaria, responsable de construir la doble vía ruta 43, mantenía trabajos en el sector. Esto significó un retraso de los trabajos sin tiempo muertos de 102 días adicionales, lo que implico 2 resoluciones para el Gobierno Regional para realizar los aumentos de plazo indicados. Se debe considerar además la existencia de un tiempo muerto que no fue considerado por la unidad técnica y que es parte de todos los proyectos de electrificación de la región, dicho período fue de 69 días que comprende la contratación de las obras y el inicio de la construcción de las redes eléctricas. Esta demora considera el tiempo que la empresa eléctrica debe obtener los permisos de construcción ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/11/2016 | [14 empty] | 223217 | 0 | 223217 | 223216 | 1 | Se procedio al pago del proyecto segun contrato y con la carta de puesta en servicio , ingresada a la Sec, por la nueva extensión de la linea de red y energizacion de la misma , asi mismo se considero una oficina movil , para facilitar el trámite de contrato de servcicio entre el beneficiario y la Distribuidora para la conexion a viviendas. El pago de acuerdoa la UF , fue de $223..216..481.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 46 | 46 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo obras complementarias, no presento diferencias entre magnitud de redes contratadas y construidas, diferencias menores son por condiciones de terreno para la instalación de postación de la red, no afectando asi el proyecto En unidad de medida considera N° de Empalmes correspondiente a 46 empalmes | En el momento de la aprobación del proyecto, no se ingresó su magnitud que comprendía 46 nuevos empalmes. Dicha magnitud no tuvo variaciones en el proceso de ejecución de las obras, manteniendo la totalidad de las viviendas beneficiadas, considerada en la postulación del proyecto. | [12 empty] | No corresponde recepción provisoria | 24/08/2017 | Informe técnico aprobado mediante Res. exenta N°1106 de fecha 23.11.2017, que aprueba el Informe técnico de término de obra | 24/08/2017 | SI | 24/09/2017 | No se tiene antecedentes de que el proyecto este siendo afectado en su funcionamiento |  | En Operación |  | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4229100% | 4275300% | 462 | 4278600% | 33 | NA |  | 4259200% |  | 4259200% |  | 4268900% | 97 | 4307000% | 381 | 779 | 317 | En este punto podemos mencionar, que posterior al contrato se deben solicitar permisos a Vialidad, SEC y constituir servidumbres en predios particulares por donde pasa la red, lo que demora la ejecución del proyecto y por ende el pago del mismo, debido a que este pago se realiza con la ejecución del proyecto y con carta puesta en servicio de la SEC. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241697 | 0 | 0 | 0 | 43708 | 285405 | El contrato del proyecto está estipulado en UF, por lo que se hace la diferencia en pesos una vez que éste se pague ya que está sujeta al valor de la UF de la fecha de puesta en servicio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223216 | 0 | 0 | 0 | 43708 | 266924 | No existen modificaciones al contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223217 | 0 | 0 | 0 | 43708 | 266925 | 43709 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223216.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223216.2353 | La diferencia con el SIGFE corresponde a que el valor original es $223.216.481 y aproximó a unidad de mil. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297370.3785 | 0 | 0 | 0 | 53775.8619 | 351146.2404 | 297372.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274632.3967 | 0 | 0 | 0 | 53775.8619 | 328408.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274633.6271 | 0 | 0 | 0 | 53775.8619 | 328409.489 | -6.4754 | -6.475 | -7.6459 | 0.00037464 | 10.4369 | 7139.3367 | 5970.2962 | En primer lugar existe una variación debido que cuando fue aprobado el proyecto no fue deflactada los costos de dicha iniciativa a la moneda del año 2013, lo que implico que los montos financieros de los años posteriores fueran actualizado sobre el valor real. El monto aprobado en el año 2016 fue por M$ 220.388, moneda 2015. Siendo que correspondía un monto real de 206.985, moneda año 2014. Como se aprecia, la variación corresponde a un 6.4% positivo con respecto al valor real. No obstante, la variación Ex Post del indicador es mayor debido a que el pago de la obras se efectUa al valor de la UF del pago del contrato que provoca una variación del costo total diario y anual como lo realiza el sistema del BIP. Además el proyecto se reevaluó una vez, la causa que llevó a la reevaluación estuvo en función de corregir el subsidio estatal al eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la construcción de las redes eléctricas Media y Baja Tensión, como también, el Empalme. Se mantuvo a la Instalaciones de Consumo y de Interiores. El porcentaje de reducción, 14, 03%, refleja el recálculo de reducir el IVA a las partidas indicadas anteriormente. El financiamiento estatal en el proyectos de electrificación van sin IVA, excepto los indicados por ley, debido a que está clasificado como un subsidio estatal y como tal va sin IVA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELIZABETH SANCHEZ PEÑAILILLO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 281150 | 241699 | -14.032 | La causa que llevó a la reevaluación estuvo en función de corregir el subsidio estatal al eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la construcción de las redes eléctricas Media y Baja Tensión, como también, el Empalme. Se mantuvo a la Instalaciones de Consumo y de Interiores. El porcentaje de reducción, 14, 03%, refleja el recálculo de reducir el IVA a las partidas indicadas anteriormente. El financiamiento estatal en el proyectos de electrificación van sin IVA, excepto los indicados por ley, debido a que está clasificado como un subsidio estatal y como tal va sin IVA. | Con Reevaluación | VAN PRIVADO | -250573 | -250573 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se observa que el Van Privado no fue ingresado en el año que fue recomendado el proyecto. El VAN Privado Real no sufre modificaciones, pues la reducción del IVA de las obras civiles asociadas a la construcción de las redes eléctricas y el empalme no influyen significativamente en el cálculo del indicador debido a que tan sólo se considera los valores netos de dichos costos. | En conformidad de los antecedentes ingresados por las unidades técnicas y financieras, se puede concluir lo siguiente: El proyecto de electrificación rural logro cumplir con el objetivo original de proveer un sistema de redes eléctricas de calidad y continUo en el servicio al construir 46 nuevos empalmes para viviendas ubicadas la localidad de la Verdiona, Comuna de Ovalle. No obstante, las obras presentaron un atraso de 50% del plazo total, el cual se encuentra justificado por las resoluciones exentas N° 430 de fecha 09 de mayo de 2017 y N° 522 de fecha de 23 de junio de 2017, lo que implicó un atraso de 102 días sin tiempo muerto. No obstante, dicha variación en el plazo no implicó mayor alza en el costo del proyecto. La presente iniciativa pUblica presento una reevaluación, solicitada por el Gobierno Regional de Coquimbo que actUo como unidad técnica, como consecuencia de la rebaja solicitada por la empresa eléctrica al subsidio estatal tomando como base la normativa del Servicio de Impuesto Interno que indica que todo ingreso que no implique venta de sus servicios no se le agrega Impuesto del Valor Agregado (IVA) , como es el caso del financiamiento estatal. Ante ello, el costo de las obras presentó un reducción del 14,03% con respecto al valor inicial, reflejado en moneda al 31 de diciembre 2017. Dicha variación no implicó una variación en el indicador económico, VAN privado que alcanzó la cantidad -250.573 M$, debido a que su cálculo no considera impuesto. Además, la mencionada reevaluación permitió actualizarlo para el año 2017. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073068-0 | CONSTRUCCION RED ELECTRICA EL HIGUERAL - COMBARBALA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 2018 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESCASO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIOCULTURAL DE LA LOCALIDAD RURAL EL HIGUERAL COMBARBALA, LO QUE HACE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA CONVENCIONAL | RED DE MEDIA TENSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1789MTS. DE RED DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA, 15KV, EN CONDUCTOR AAAC DESNUDO DE 33 MM2 DE SECCIÓN, EN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,5 METROS CON ANCLAJE Y ACCESORIOS. RED DE BAJA TENSIÓN CONSTRUCCIÓN DE 378 METROS DE RED DE BAJA TENSIÓN DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 2X25MM2, APOYADA EN POSTES DE CONCRETO DE 9 METROS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS. CONSTRUCCIÓN DE 70 METROS DE RED EN BAJA TENSIÓN DE CONDUCTOR AAAC 33MM2, APOYADA EN POSTES DE CONCRETO DE 9 METROS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS. SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN: INSTALACIÓN DE 4 SUBESTACIONES APOYADA EN POSTE DE CONCRETO DE 11,5 METROS. LOS TRANSFORMADORES A INSTALAR SON DE DE 10 KVA Y CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION Y ACCESORIOS. CONSTRUCCION DE 08 EMPALMES: PROVISION E INSTALACION DE ACOMETIDA PROVISION E INSTALACION DE 08 CAJAS DE EMPALMES MONOFASICAS PROVISION E INSTALACION DE 08 MEDIDORES MONOFASICOS PROVISION E INSTALACION DE IERRAS DE SERVICIO Y PROTECCION | 32 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 3 | 3 | No se realizaron ampliaciones de plazo en el proyecto | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | No se realizaron ampliaciones de plazo en la ejecución del proyecto | 0 | 0 | De acuerdo a la información entregada por la unidad técnica, la construcción de las redes eléctricas proyectadas logran ser ejecutadas en el plazo de 35 días (1 meses), menor al plazo inicial. No obstante, la empresa presenta la carta de puesta de servicio en febrero de 2017, en el plazo máximo de la programación original, dando al cumplimiento de los 3 meses determinado para su ejecución. Las extensión de las redes eléctricas no implicaba una extensión mayor en la localidad y por lo tanto una mayor complejidad en su construcción. Por otro lado, se debe considerar además la existencia de un tiempo muerto que no fue considerado por la unidad técnica y que es parte de todos los proyectos de electrificación de la región, dicho período fue de 69 días que comprende la contratación de las obras y el inicio de la construcción de las redes eléctricas. Esta demora considera el tiempo que la empresa eléctrica debe obtener los permisos de construcción ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 24/11/2016 | [14 empty] | 51651 | 0 | 51651 | 51651 | 0 | El contrato considera 90 dias de ejecución , por la magnitud el proyecto que considera pocos beneficiarios y estaban relativamente cerca, el monto es de 2121,83 UF, aprobado mediante resolución N° 753, de fecha 07 de Septiembre 2016. Mediante Res. (e) 514 de fecha 21.06 se aprueba Informe Técnico para proceder al pago de $51.651.000. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 8 | 8 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Corresponde a las mismas viviendas beneficiarias , con aprox 4334, metros de extensión de red , por lo que el proyecto se mantiene en las mismas condiciones. | la iniciativa de inversión pUblica logra cumplir con el objetivo de electrificar 8 viviendas que no contaban con energía eléctrica continua y de calidad en el servicio eléctrico. | [12 empty] | No considera recepción provisoria , es contrato , con puesta en servicio del proyecto segUn carta de puesta en servicio a la Sec. | 29/12/2016 | Considera informe técnico de termino de obra , segUn consta en resolución N° 514 de fecha 21-06-2017 | 29/12/2016 | SI | 30/01/2017 | No existe información que el sistema este afectado en su operacion normal |  | En Operación |  | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | 4224800% | 4275900% | 511 | 4278600% | 27 | NA |  | 4259200% |  | 4259200% |  | 4269800% | 106 | 4291400% | 216 | 666 | 155 | La diferencia de fechas está dada por la solicitud ingresada por CGE, indicando la puesta en servicio de la obra, luego se procede a la revisión técnica y posteriormente se realiza el estado de pago correspondiente con fecha 28/06/2017. Considerando la Resolución que asigna el recurso fue dada el 20/02/2017 y con toma de razón 24/02/2017 que permite el pago de la obra. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55188 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 58266 | Se produce una diferencia porque el contrato está hecho en UF y se paga en pesos de acuerdo a la puesta en servicio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 54729 | Se efectuó un contrato por un monto de 1.960.77 UF . No existieron modificaciones, llevado a pesos por la puesta en servicio da $51.651.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 54729 | 3078 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51651.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51651.04 | El gasto corresponde a Obras Civiles, con estados de pago con fecha 28/06/2017. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67900.2075 | 0 | 0 | 0 | 3786.9979 | 71687.2053 | 67900.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63548.4818 | 0 | 0 | 0 | 3786.9979 | 67335.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63548.4818 | 0 | 0 | 0 | 3786.9979 | 67335.4797 | -6.0704 | -6.0704 | -6.409 | 0 | -0.8317 | 8416.935 | 7943.5602 | En primer lugar existe una variación debido que cuando fue aprobado el proyecto su deflactación tuvo variación con respecto a la variación que genera la moneda en UF, variación diaria, con respecto a la indicada en el BIP, variación anual. Además, su deflactación no fue deflactada al año 2013. El monto aprobado en el año 2015 fue por M$ 50.322 (sin impuesto), moneda diciembre 2015. Siendo que correspondía un monto real de M$ 46081, moneda año diciembre 2015. Dicho monto actualizado a moneda diciembre 2017, corresponde al monto de M$ 52.862. Lo anterior refleja que el verdadera variación correspondió al porcentaje de 2,34%, producto que dichas obras se contratan en UF, cuya variación en diaria a diferencia del cambio de la moneda que genera el BIP cuya actualización es anual. Además el proyecto de electrificación presenta una reevaluación producto de la solicitud de la unidad financiera como consecuencia ante la normativa de Impuesto Internos que señala que todo ingreso que no represente una venta propia de la empresa, va sin IVA. En este caso el Subsidio estatal se le aplicó la reducción del impuesto del 19%. La variación refleja un nUmero mayor debido que la contratación de las obras se realizan en UF, lo cual afectó la variación. Además, las obras eléctricas de la presente iniciativa de inversión comprendía el 100% costo que eran afectada por la reducción de los impuestos reflejando la variación del 19,66% menor al monto original recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELIZABETH SANCHEZ PEÑAILILLO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 68695 | 55188 | -19.6623 | El proyecto de electrificación presenta una reevaluación producto de la solicitud de la unidad financiera como consecuencia ante la normativa de Impuesto Internos que señala que todo ingreso que no represente una venta propia de la empresa, va sin IVA. En este caso el Subsidio estatal se le aplicó la reducción del impuesto del 19%. La variación refleja un nUmero mayor debido que la contratación de las obras se realizan en UF, lo cual afectó la variación. Además, las obras eléctricas de la presente iniciativa de inversión comprendía el 100% costo que eran afectada por la reducción de los impuestos reflejando la variación del 19,66% menor al monto original recomendado. | Con Reevaluación | VAN PRIVADO | -52027 | -52027 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El VAN Privado Real no sufre modificaciones, pues la reducción del IVA de las obras civiles asociadas a la construcción de las redes eléctricas y el empalme no influyen significativamente en el cálculo del indicador debido a que tan sólo se considera los valores netos en dicho calculo. | En conformidad de los antecedentes ingresados por las unidades técnicas y financiera, se puede concluir lo siguiente: El proyecto de electrificación rural logro cumplir con el objetivo original de proveer un sistema de redes eléctricas de calidad y continUo en el servicio al construir 8 nuevos empalmes para viviendas ubicadas la localidad de El Higueral, Comuna de Combarbalá. Las obras no presentaron un atraso en el plazo total producto que las viviendas se encontraban cerca de las redes existentes. La presente iniciativa pUblica presentó una reevaluación, solicitada por el Gobierno Regional de Coquimbo que actUo como unidad técnica, como consecuencia de la rebaja solicitada por la empresa eléctrica al subsidio estatal tomando como base la normativa del Servicio de Impuesto Interno que indica que todo ingreso que no implique venta de sus servicios no se le agrega Impuesto del Valor Agregado (IVA) , como es el caso del financiamiento estatal. Ante ello, el costo de las obras presentó un reducción del 19.66% con respecto al valor inicial. Dicha variación no implicó una variación en el indicador económico, VAN privado que alcanzó la cantidad -52.027 M$, debido a que su cálculo no considera impuesto. Además, la mencionada reevaluación permitió actualizarlo para el año 2017. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073217-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR EL TOME, CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2018 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO RESPECTO DE OTRAS QUE YA CUENTAN CON ENERGIA ELECRICA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 5.490 METROS DE RED DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA EN POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,5 METROS, CON CABLE DESNUDO DE ALUMINIO Nº2 AWG Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS. INSTALACIÓN DE CUATRO SUBESTACIONES BIFÁSICAS DE 15 KVA CADA UNA, EN TENSIONES DE 23.000/231 VOLTS Y SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA EN UNA EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE 2.676 METROS SOBRE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 9,0 METROS Y DE 2,260 METROS EN POSTACIÓN COMUN CON LA RED DE MEDIA TENSIÓN, EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO DE 2X25 MM2. CONSTRUCCION 17 EMPALMES COMPLETOS HASTA CONECTAR LA INSTALACION ELECTRICA INTERIOR DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 MEDIDORES MONOFASICOS. | 60 | ELECTRIFICACION RURAL | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 1 | No se presentaron aumento de plazo | -83.3333 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | No se presentaron ampliaciones de plazo en la ejecución del proyecto | -83.3333 | -83.3333 | El proyecto presenta un cumplimiento del plazo original logrando construir las redes eléctricas en 34 días ( 1 mes). No obstante, Se debe considerar además la existencia de un tiempo muerto que no fue considerado por la unidad técnica y que es parte de todos los proyectos de electrificación de la región, dicho período fue de 696 días (23 meses) que comprende la contratación de las obras y el inicio de la construcción de las redes eléctricas. Esta demora considera el tiempo que la empresa eléctrica debe obtener los permisos de construcción ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) que debido a la complejidad de la situación legal de los terrenos genera una mayor demora en la obtención de los respectivos permisos. Por otro lado, las obras presentaron demora en cancelar el contrato debido a que existió demora en los beneficiarios en regularizar las instalaciones interiores acorde a la normativa eléctrica vigente.el plazo total con tiempo muerto alcanzo a ser de 730 días (24 meses). | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 11/11/2016 | [14 empty] | 97082 | 0 | 97082 | 97082 | 0 | Mediante Res. exenta N° 1547 de fecha 16.12.2014 se aprueba el contrato por la suma de 3686.64 UF aporte FNDR, y aporte empresa 1407.22 UF, y Resolución que aprueba Informe Técnico para pago N°863 de 25.10.2017 por un valor de $97.082.282. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 17 | 17 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No sufre modificación en el numero de empalmes ya que son reemplazados y también se conectan beneficiarios indirectos que están cerca de la red. | Se observa que no existe variación en la magnitud, cumpliendo el objetivo original de electrificar viviendas rurales de 17 familias de la localidad de El Tomé, Comuna de Canela. | [12 empty] | No existe en la modalidad de contrato recepcion provisoria , solo termino de ejecución de obras aprobado mediante resolución N° 863 de fecha 25 del 10-2017 | 14/12/2016 | informe técnico aprobado mediante resolución N° 863 de fecha 25 del 10-2017, que indica termino de obra y puesta en servicio de la obra con carta ingresada en la SEC, con puesta en servicio. | 14/12/2016 | SI | 30/12/2016 | No existe reclamos al respecto que afecte el mal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | 4060400% | 4135800% | 754 | 4275100% | 1393 | NA |  | 4198900% |  | 4198900% |  | 4268400% | 695 | 4304100% | 357 | 2437 | 1683 | La diferencia entre el hito 3 y 8 se debe principalmente a que con fecha 15/01/2017 en Res N° 15 se solicitó M$1, y la totalidad de los recursos se solicitaron el 30/08/2017 por Res. N° 34 y posteriormente se rebajó una diferencia en Res. N° 52, debido a variaciones de la UF. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95031 | 0 | 0 | 0 | 9929 | 104960 | Mediante Res. exenta N° 1547 de fecha 16.12.2014 se aprueba el contrato por la suma de 3686.64 UF aporte FNDR, y aporte empresa 1407.22 UF, y Resolución que aprueba Informe Técnico para pago N°863 de 25.10.2017 por un valor de $97.082.282. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97082 | 0 | 0 | 0 | 9929 | 107011 | De acuerdo a que el RS fue el 2011, a la fecha de firma del contrato el proyecto quedó en 3686.64 UF, aporte FNDR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97082 | 0 | 0 | 0 | 9929 | 107011 | 9929 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97081.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97081.8109 | Con fecha 02/11/2017, se realiza estado de pago, con cargo al mes Octubre 2017, por un monto de $97.082.282 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140216.1184 | 0 | 0 | 0 | 14649.7023 | 154865.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119444.226 | 0 | 0 | 0 | 14649.7023 | 134093.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119444.226 | 0 | 0 | 0 | 14649.7023 | 134093.9283 | -13.4128 | -13.4128 | -14.8142 | 0 |  | 7887.8781 | 7026.1309 | De acuerdo al contrato ingresado por la unidad técnica, la obras fueron contratadas por 3.686 UF, equivalente a M$ 90.792, moneda 31 de diciembre de 2014 que llevado a moneda diciembre 2017 da un el monto de M$ 99.571, lo que implica que el monto contrado emitido por el sistema BIP presenta un aumento no justificado. En vista de los antecedentes, se pude indicar que la contratación fue adecuada y dentro de los montos recomendados. Con respecto a la variación de costos reales vs contratado, se obtiene con los valores corregidos de el porcentaje de 2,56%, justificado por el tipo de contrato que se realiza con la empresa eléctrica cuyo valor esta reflejado en UF, variación diaria, a diferencia del sistema BIP, variación del factor es anual. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ELIZABETH SANCHEZ PEÑAILILLO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La obra no presento reevaluación, pues las obras son contratada con la empresa eléctrica a suma alzada. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -76356 | -125024 | 63.7383 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el indicador a la moneda de 31 de diciembre de 2017, cuyo valor registra el monto de M$ -125.024, lo que refleja un incremento del 63,74% con respecto al indicador calculado en el año 2010, año que se postula la iniciativa pUblica. Si bien, no se puede precisar con mayor precisión el indicador debido a que los antecedentes de respaldo de la iniciativa no se encuentran digitalizados en el sistema BIP. Además, la actualización se realiza con la planilla de evaluación económica privada actualizada segUn NIP 2017. No obstante a lo anterior, se puede observar que existe una variación generada por la variación inflacionaria, pues el proyecto no presenta aumento de obras ni de costos que influyen en la determinación del indicador Van Privado. | En conformidad de los antecedentes ingresados por las unidades técnicas y financiera, se puede concluir lo siguiente: El proyecto de electrificación rural logro cumplir con el objetivo original al proveer de un sistema de redes eléctricas de calidad y continUo en el servicio al construir 17 nuevos empalmes para viviendas ubicadas la localidad de la El Tomé, Comuna de Canela. Las obras no presentan atrasos en el plazo de ejecución de las obras civiles,pero el plazo que tomó desde la contratación hasta la entrega de terreno significó una demora de 696 días (23 meses) debido principalmente a la obtención del permiso de construir que otorga la Superintendencia de Electricidad y Combustible. El plazo total con tiempos muertos reflejó 730 días (24 meses). No obstante, dicha variación en el plazo no implico mayor alza en el costo del proyecto, más quie la variación inflacionaria debido que los contratos se realizan usando la variación de la UF. De acuerdo al contrato ingresado por la Unidad Técnica en la carpeta digital, las obras fueron contratadas por la suma de M$ 99.571 menor al calculado por el sistema BIP. Ante ello, el costo de las obras presentó una reducción de 2.56% con respecto al valor inicial, reflejado en moneda al 31 de diciembre 2017. Esto debido principalmente las variaciones en UF del contrato con respecto a las variación anuales de la moneda en el sistema BIP. Dicha variación implicó una variación en el indicador económico, VAN privado, que alcanzó la cantidad -125.024 M$, que implica que el requerimiento del subsidio estatal para financiar las obras eléctricas. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080354-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CANELILLA EL LLANO, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2018 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA FALTA DE ELECTRICIDAD EN ESTA LOCALIDAD INFLUYE EN EL BAJO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL, Y EN GENERAL EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. NO SE PUEDEN REALIZAR ACTIVIDADES NOCTURNAS SEAN ESTAS CULTURALES O DE OTRO TIPO. EL USO DE OTRAS ENERGÍAS TIENE UN ALTO COSTO EN SU ADQUISICIÓN, ES DE MENOR CALIDAD Y LIMITADO ALCANCE. LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS PERMITIRÁ A LA POBLACIÓN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA LOGRANDO ADEMÁS ACCEDER A SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DEPENDIENTES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. | * CONSTRUCCION DE 1600 METROS DE RED DE MEDIA TENSION, BIFASICA, 13200 VOLTS CON DOS CONDUCTORES DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC DE 33 MM2 DE SECCION, EN POSTES DE HORMIGON ARMADO DE 11,5 METROS. * INSTALACION DE 5 SUBESTACIONES AEREAS CON TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA 13200/231 VOLTS, EN POSTES DE HORMIGON ARMADO DE 11,5 METROS, REFORZADOS. * CONSTRUCCION DE 1676 METROS DE RED DE BAJA TENSION MONOFASICA, 220 VOLTS, CON CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO PREENSAMBLADO DE 2X25 MM2 DE SECCION, EN POSTES DE HORMIGO ARMADO DE 11,5 Y 9 METROS. * INSTALACION DE 16 SECCIONADORES FUSIBLES CLASE 25 KV. * INSTALACION DE 8 TOMATIERRAS DE PROTECCION * INSTALACION DE 24 TOMATIERRAS DE SERVICIO * CONSTRUCCION DE 36 EMPALMES DOMICILIARIOS. | 123 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 4 | 1 | No presenta variaciones ni ampliaciones de plazo | -75 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | No se consideraron ampliaciones de plazo | -75 | -75 | El proyecto presenta un cumplimiento del plazo original logrando construir las redes eléctricas en 34 días (1 mes) menor al plazo original de 120 días. No obstante, Se debe considerar además la existencia de un tiempo muerto que no fue considerado por la unidad técnica y que es parte de todos los proyectos de electrificación de la región, dicho período fue de 49 días (1.6 meses) que comprende la contratación de las obras y el inicio de la construcción de las redes eléctricas. Esta demora considera el tiempo que la empresa eléctrica debe obtener los permisos de construcción ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) que debido a la complejidad de la situación legal de los terrenos genera una mayor demora en la obtención de los respectivos permisos. Por otro lado, las obras presentaron demora en cancelar el contrato debido a que existió demora en los beneficiarios en regularizar las instalaciones interiores acorde a la normativa eléctrica vigente que significó plazo de ejecución de 49 días. El plazo total con tiempo muerto alcanzo a ser de 202 días (6 meses). | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 28/04/2017 | [14 empty] | 84144 | 0 | 84144 | 84146 | -2 | SegUn resolución exenta 249 del 10 de marzo del 2017 que aprueba contrato, este considera 2766,07 UF aporte FNDR y 423,90 UF aporte Empresa, segUn resolución N°1046 de fecha 30.11.2017 se aprueba informe Técnico que procede a pago con un valor de $84.145.380. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 36 | 36 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existieron aumentos de obra ni obras extraordinarias que modificaran el proyecto. En Unidad de Medida se considera N° de Empalmes, , los que corresponde 36 empalmes . | En el momento de la aprobación del proyecto, no se ingresó su magnitud que comprendía 36 nuevos empalmes. Dicha magnitud no tuvo variaciones en el proceso de ejecución de las obras, manteniendo la totalidad de las viviendas beneficiadas, considerada en la postulación del proyecto. | [12 empty] | No corresponde recepción provisoria | 16/06/2016 | Informe técnico que indica término de obra segUn consta en resolución exenta 1046 de fecha 30.11.2017 que lo aprueba | 16/06/2017 | SI | 16/07/2017 | No se tiene antecedentes de situaciones que estén afectando el mal funcionamiento |  | En Operación |  | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4259000% | 4275300% | 163 | 4278600% | 33 | NA |  | 4280400% | 18 | 4280400% | 18 | 4285300% | 49 | 4305500% | 202 | 465 | 302 | SegUn resolución exenta 249 del 10 de marzo del 2017 que aprueba contrato, este considera 2766,07 UF aporte FNDR y 423,90 UF aporte Empresa, segUn resolución N°1046 de fecha 30.11.2017 se aprueba informe Técnico que procede a pago con un valor de $84.145.380, el que se pagó con fecha 16/11/2017 por un monto de $75.610.665 y un segundo pago por $8.534.715, por un tema de asignación presupuestaria. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78495 | 0 | 0 | 0 | 8533 | 87028 | La diferencia de valor de gasto, corresponde a que el proyecto se encuentra en UF . pagado a la fecha de puesta en servicio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84147 | 0 | 0 | 0 | 8533 | 92680 | No existe modificación al contrato , lo que es pagado en un solo pago correspondiente a $ 84.145.380, segUn UF de puesta en servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84144 | 0 | 0 | 0 | 8533 | 92677 | 8531 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84146.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84146.1464 | El Gasto efectuado corresponde a $ 84.145.380. segUn UF de puesta en servicio. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96575.8278 | 0 | 0 | 0 | 10498.5227 | 107074.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103529.7303 | 0 | 0 | 0 | 10498.5227 | 114028.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103526.0393 | 0 | 0 | 0 | 10498.5227 | 114024.562 | 6.4945 | 6.491 | 7.1966 | -0.0032369 |  | 3167.3489 | 2875.7233 | Existe una variación entre lo contratado y el costo real debido, segUn declara el informe del ITO, un aumento de obra menor al 10% por un monto de M$ 8.535., afecto a IVA, producto de la instalaciones de consumos que no fueron considerados en el presupuesto original y que corresponde a obras eléctricas que permiten la conexión de la viviendas con el empalme. El monto final corresponde a M$ 84.154 (moneda 31 de diciembre de 2017). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELIZABETH SANCHEZ PEÑAILILLO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Se observa un aumento de obra producto de la instalaciones de consumos que no fueron considerados en el presupuesto original y que corresponde a obras eléctricas que permiten la conexión de la viviendas con el empalme. El monto final corresponde a M$ 84.154 (moneda 31 de diciembre de 2017). | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -74513 | -75574 | 1.4239 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa que el Van Privado no fue ingresado en el año que fue recomendado el proyecto. El VAN Privado Real no sufre modificaciones, pues no sufre modificaciones en sus costos y beneficios significativamente, tan sólo la variación inflacionaria. | En conformidad de los antecedentes ingresados por las unidades técnicas y financiera, se puede concluir lo siguiente: El proyecto de electrificación rural logro cumplir con el objetivo original de proveer un sistema de redes eléctricas de calidad y continUo en el servicio al construir 36 nuevos empalmes para viviendas ubicadas la localidad de Canelilla El Llano, Comuna de Ovalle. Las obras no presentan atrasos en el plazo de ejecución de las obras civiles, pero el plazo que tomó desde la contratación hasta la entrega de terreno significó una demora de 49 días (1.6 meses) debido principalmente a la obtención del permiso de construir que otorga la Superintendencia de Electricidad y Combustible. El plazo total con tiempos muertos reflejó 202 días (6 meses). De acuerdo al contrato ingresado por la Unidad Técnica en la carpeta digital, las obras fueron contratadas por la suma de M$ 84.154 mayor al calculado por el sistema BIP. Ante ello, el costo de las obras presentó una reducción de 7.2% con respecto al valor inicial, reflejado en moneda al 31 de diciembre 2017.Esto debido principalmente al incremento de obras eléctricas . Dicha variación implicó una variación en el indicador económico, VAN privado, que alcanzó la cantidad -75.574 M$, que implica que el requerimiento del subsidio estatal para financiar las obras eléctricas. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30402877-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA PAMPILLA, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO |  |  | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROBLEMA SE DELIMITARÁ COMO LA MARGINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS Y 11 MESES PROVENIENTES DE LA UNIDAD VECINAL N° 4102 DEL SECTOR LA PAMPILLA DE COQUIMBO EXISTIENDO UN DÉFICIT DE COBERTURA EN EL ÁREA DE 144 NIÑOS Y NIÑAS A ATENDER. | SE CONSIDERA LA CONSTRUC. DE UN EDIFICIO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, DE 3 S CUNA Y 3 NM EN 2 PISOS, INCLUYE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO CORRESPONDIENTE, CUYA MATERIALIDAD PRINCIPAL ES ESTRUCTURA SOPORTANTE EN PANELES SIP CON PILARES METÁLICOS, TECHOS EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO, CON TERMINACIONES DE MUROS EN ZONAS HÚMEDAS CON REVEST CERÁMICO, CONTEMPLANDO LOS DEMÁS RECINTOS MURO CON REVEST DE FACHADA VENTILADA Y TODOS LOS PAVIMENTOS EN PORCELANATO, ADEMÁS SE CONSULTA PATIOS CON PISOS DE CAUCHO CARACTERIZADO POR SU ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AISLACIÓN ÁREA APRENDIZ N.M S. N.M.; S.APREND. 62M2, S. HAB. HIG. 11,51M2. S. N.M. 2; S.APRENDZ. 62 M2, S. HA. HIGIEN 11,51M2. S. EXPANS. PARA S. N. M. 1 Y 2 25,38M2. S.N.M. 3; S. APREND. 62,16M2, S. HAB. HIGIEN. 11,51M2 Y S. EXPANS 26,39 M2. S. C. 1; S. APRENDZ. 62 M2, S. HAB. HIGIEN. 11,51M2. S.C. 2; S. APRENDIZ. 62M2, S. HAB. HIGIE 11,51M2. S. EXPANS. COMPART. SALA CUNA 1 Y 2 21,59M2. S.C. 3; S. APRENDIZ 62,16M2, S, HAB. HIGIEN 11,51M2, S. EXP. 20M2 Y AMAMANTAM 4,27M2. ÁREA ADM., OFIC. DIREC 8,87 M2, OFIC. EDUC 8,58 MTS2, HALL DE ESPERA 12,92 M2, S. MULTIUSO DOC. 33,10 M2, S. COMUNIT. 10,37 M2, SSHH ACCESIBLE 3,80 MTS2, SSHH DOC. 2,80M2, BODEG. MATERIAL DIDACT, 1 6,58 M2, BOD. MATERIAL DIDACT. 2 6,80M2, BOD. GRAL 1 6,11 MTS2 , AREA ELEV. 3,31 M2. ÁREA DE SERV., C. GRAL 16,38M2, COC. S. C. 13,41M2, C. LECHE 8,14 M2, B. ALIMENTOS NO PEREC. 9,06 M2, BOD, ALIM PERECIBLES 6,03 M2, BOD ASEO. 2,95 M2, BO ASEO GRAL1 2,24M2, BODEGA ASEO GRAL 2 7,10M2, SSHH MANIP. 4,63 M2, SSHH PERSONAL 2,24M2, BODEGA GRAL 2 5,93 M2. CIRCULAC. NTER 49,57, PATIO Y CIRCULAC. EXTER. CUBIERTAS 123,50M2 Y SUPERF. TOTAL DE MUROS (10%) 107,24M2, CON UN TOTAL DE 1000,67 M2 CONSTR. INCLUIDO LA ESTRUCTURA | 144 | [7 empty] | 2 | 14 | Existe una Orden de Compra N°599-1498-CM15 desde el Nivel Central, donde se compra gran parte del Equipamiento de varios Jardines Infantiles del Programa Meta Presidencial, la cual fue entregada parceladamente a la región. En la región existe la primera Orden de Compra N°1574-630-CM16, respecto de la primera compra relacionada con Equipamiento. y la Orden de compra N°1574-664-CM16, respecto de la ultima compra de Equipamiento. Se adjuntan Ordenes de compra. | 600 | 2 | 4 | Se adjunta Orden de Compra respecto a la primera compra de los Equipos del J. Infantil Se adjunta Orden de Compra respecto a la ultima compra de los Equipos del J. Infantil | 100 | [8 empty] | 7 | 12 | Contrato fecha 28.12.2015 /Monto $1.098.055.503.- plazo 240 días corridos Acta entrega de terreno: 30.12.2015 / termino de obra 29.08.2016 1.- Res. Exenta N°389 del 24.06.2016, Ajuste de cubicación a serie de precios unitarios. Monto Contrato inicial: $1.098.055.503 Monto Ajuste partidas a Serie de Precio Unitario: $- 4.020.886 Monto contrato Ajustado: $1.094.034.617.- Aumento de plazo y obras extraordinarias: $20.363.782 aumento plazo de 35 días corridos Motivo: Elevador y muro de contención menor 2.- Res. Exenta N°642 del 23.09.2016, Aumento/Disminución de Obras y Obras extraordinarias y Aumento de plazo. Aumento de plazo y obras extraordinarias: $42.741.458 aumento plazo de 35 días corridos Motivo: Aumento de obra por concepto de aumentar superficie en Hall de acceso y construcción de sala Amamantamiento en segundo piso/Aumento de obra más obra extraordinaria por modificación Arquitectura de SS.HH/ Obra extraordinaria puertas sala de extensión y obra extraordinaria por concepto de mobiliario fijo. 3.- Res. Exenta N°814 del 07.12.2016, Obra extraordinaria y Aumento de plazo. Aumento : $920.000 aumento plazo de 10 días corridos Motivo: línea de media tensión eléctrica que cruza en un vértice de los deslindes del sitio. Aumento : $5.482.763 aumento plazo de 20 días corridos Motivo: pavimento de caucho en patio general 4.- Res. Exenta N°823 del 14.12.2016, Aumento de plazo. Aumento de plazo de 15 días corridos Motivo: Red existente de agua potable, que cruza sobre el predio en construcción. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | Contrato fecha 28.12.2015 /Monto $1.098.055.503.- plazo 240 días corridos Acta entrega de terreno: 30.12.2015 / termino de obra 29.08.2016 1.- Res. Exenta N°389 del 24.06.2016, Ajuste de cubicación a serie de precios unitarios. Monto Contrato inicial: $1.098.055.503 Monto Ajuste partidas a Serie de Precio Unitario: $- 4.020.886 Monto contrato Ajustado: $1.094.034.617.- Aumento de plazo y obras extraordinarias: $20.363.782 aumento plazo de 35 días corridos Motivo: Elevador y muro de contención menor 2.- Res. Exenta N°642 del 23.09.2016, Aumento/Disminución de Obras y Obras extraordinarias y Aumento de plazo. Aumento de plazo y obras extraordinarias: $42.741.458 aumento plazo de 35 días corridos Motivo: Aumento de obra por concepto de aumentar superficie en Hall de acceso y construcción de sala Amamantamiento en segundo piso/Aumento de obra más obra extraordinaria por modificación Arquitectura de SS.HH/ Obra extraordinaria puertas sala de extensión y obra extraordinaria por concepto de mobiliario fijo. 3.- Res. Exenta N°814 del 07.12.2016, Obra extraordinaria y Aumento de plazo. Aumento : $920.000 aumento plazo de 10 días corridos Motivo: línea de media tensión eléctrica que cruza en un vértice de los deslindes del sitio. Aumento : $5.482.763 aumento plazo de 20 días corridos Motivo: pavimento de caucho en patio general 4.- Res. Exenta N°823 del 14.12.2016, Aumento de plazo. Aumento de plazo de 15 días corridos Motivo: Red existente de agua potable, que cruza sobre el predio en construcción. | 100 | 100 | Respecto del mayor plazo del equipamiento se produce por que la orden de compra fue centralizada (Nivel central Programa meta JUNJI) y por lo tanto se fue entregando en forma parcelada, ya que la compra fue de varios recintos a la vez. Respecto al mayor plazo de obras civiles, se refiere a modificaciones por obras extraordinarias y aumentos de obras a través de 4 resoluciones: construcción de muros contención y elevador, mayor superficie al Hall de acceso y modificaciones a los SS HH, modificación trazado línea eléctrica de alta tensión que se proyectaba en patio, mayor pavimento en patio, modificación trazado de red de agua potable, entre otras obras menores que contribuyeron al mayor plazo. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 30/12/2015 | [14 empty] | 1194252 | 0 | 1194252 | 1193710 | 542 | Contrato fecha 28.12.2015 /Monto $1.098.055.503.- 1.- Res. Exenta N°389 del 24.06.2016 Monto Contrato inicial: $1.098.055.503 Monto Ajuste partidas a Serie de Precio Unitario: $- 4.020.886 Monto contrato Ajustado: $1.094.034.617.- Aumento de plazo y obras extraordinarias: $20.363.782 2.- Res. Exenta N°642 del 23.09.2016 Aumento de plazo y obras extraordinarias: $42.741.458 3.- Res. Exenta N°814 del 07.12.2016 Aumento : $920.000 Aumento : $5.482.763 Costo Total del Proyecto: $1.163.542.620.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1071 | 1071 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Proyecto original ingresado al MDS 1001 m2 Permiso de Edificación Sup: 1.041,44 m2 / N°144 del 29/04/2016 Res. Modificación Proyecto de Edificación Sup: 1.041,44 + 29,95 m2: Total: 1071,39 m2 Recepción Definitiva Municipal: Sup: 1.041,44 + 29,95 m2: Total: 1071,39 m2 La modificación de Superficie original de los 1001 m2 a 1041,44 m2 (diferencia de 40,44 m2) se debe a error de calculo en la sumatoria de superficies (circulaciones cubiertas/sombreaderos), tanto en primer como en segundo piso. Además superficies de nichos de casetas no consideradas. La Modificación del Proyecto de Edificación considera los siguientes cambios (Sup:29,95 m2) Primer Piso: aumenta superficie de hall de acceso cubierto/ se considera nueva sala de basura y caseta de útiles de aseo, se invierte posición de S.H.H de Sala Nivel Medio 1. Segundo Piso: se aumenta superficie en Sala de Amamantamiento/ se invierte posición de Sala de Mudas de Sala Cuna N°1 | Aumentó la superficie al modificar el acceso o Hall de la edificación y SS.HH proyectados inicialmente. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria con fecha 20/01/2017 se adjunta Acta. Acta de Observaciones de Recepción provisoria con fecha 12/01/2017 En general: limpieza fragues, desmanches de pinturas en protecciones (interior), fijar estanterias en bodegas, repasar pintura en repisas de bodegas, falta malla mosquitera en ventana de baño discapacitado adulto, en sala control salud revisar vibración de equipo de aire acondicionado y terminación de llave de paso agua caliente. Falta malla mosquitera en ventana de baño personal docente y lavamanos tapado. Revisar resto de observaciones en Acta de observaciones Recepción Provisoria | 20/01/2017 | La Recepción Definitiva de JUNJI (sin observaciones) se realizó el 25/05/2018. Se adjunta Acta. Las principales observaciones fueron: puerta malla mosquitera hacia patio de servicio en mal estado. (presenta descuadre)/pestillos en closet de sala de actividades suelto. En sala de actividades N°2 soporte de cortina se encuentra suelto. En S.H.H de nivel medio 1, existe un lavamanos kinder tapado y la grifería de bañera se encuentra suelta. En sala multiuso, puertas de muebles se encuentran descuadradas. Foco con sensor de movimiento en hall de acceso no prende. En general, algunas puertas de muebles se encuentran descuadradas, barras de cortinas sueltas. Mayor detalle ver acta de observaciones adjunta. | 25/05/2018 | SI | 24/07/2017 | al principio problemas de olor en sistema de alcantarillado, pero el problema fue subsanado. |  | En Operación |  | VALERIA BUGUEÑO CANALES | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221600% | 4221600% | 0 | 4225400% | 38 | NA |  | 4236600% | 112 | 4236600% | 112 | 4236800% | 2 | 4240100% | 33 | 185 | 185 | La diferencia en el numeral 3 obedece a que se corrige con la fecha en que el Decreto es Tomado de Razón por CGR. Luego el Contrato se suscribe 112 días después que el Decreto es Tomado de Razón. Desde el 1er estado de pago y el contrato transcurrieron 33 días. | [12 empty] | A serie de precios unitarios | 1 | [9 empty] | 0 | 32378 | 2688 | 0 | 0 | 1204049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239115 | 0 | 32378 | 2688 | 0 | 0 | 1204049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239115 | No se aprecian diferencias entre los montos por ítem del 1er RS y el que da origen a la solicitud de Decreto Identificatorio. | 0 | 27755 | 2414 | 0 | 0 | 1163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193712 | El contrato de obras considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles; cabe considerar que el proyecto es postulado en una modalidad mixta, vale decir, con el diseño de arquitectura terminado, restando por ejecutar las especialidades y dentro de ellas algunas partidas a serie de precios unitarios, cuyo valor final se conocerá una vez terminadas las especialidades en comento, por lo que el valor del contrato original implica aparte de OOCC, los denominados Ajustes de Cubo. Este proyecto además observó Aumentos y Obras extraordinarias, todo lo anterior con sus respectivos aumentos de plazo. | 0 | 27754 | 2414 | 0 | 0 | 1163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193711 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 27754 | 2414 | 0 | 0 | 1163542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193710 | 0 | 28586.7268 | 2486.3532 | 0 | 0 | 1198446.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229519.7022 | Se ingresa en columna de Gasto Corregido, los valores correspondientes al Sigfe y a los Gastos que se registran en el BIP, los cuales no presentar diferencias y en ambos se observa el siguiente detalle de gastos: Equipamientos: dic-16........... $16.508.- nov-16.......... $10.548.- oct-16........... $156.- abr-16.......... $542.- Sin embargo la información de la primera columna de Gastos se observa un monto asignado a Equipamientos mal ingresado por $28.296, el cual es corregido por el monto correcto $27.754.- Los demás datos se encuentran sin observaciones. | [15 empty] | 0 | 45697.4253 | 3794.3799 | 0 | 0 | 1699379.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748870.8055 | 1525795.961 | 0 | 35171.835 | 3058.6344 | 0 | 0 | 1503817.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542047.5708 | 0 | 35171.835 | 3058.6344 | 0 | 0 | 1474502.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512733.4021 | -11.8261 | -13.5023 | -13.2328 | -1.901 | -0.85611 | 1412.4495 | 1376.7534 | El contrato del proyecto no sufrió mayores modificaciones por la modalidad de ejecución "serie de precios unitarios" que permite la revisión de las partidas ajustándose en aumentos y disminuciones de obras, con ello es posible controlar la inversión proyectada. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CLAUDIA ANDREA ZAPATA TAMAYO | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1421449 | 69508 | 4.89% | valor moneda año 2017. En general el proyecto se incrementó en $69.508.003, respecto del valor contratado (con ajuste de partidas a serie de precios unitarios) La unidad Financiera detallará si hubo multas asociadas al proyecto | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones del contrato ya que se ejecutó por la modalidad de serie de precios unitarios, lo que permitió realizar ajustes rápidos y por debajo del 10% referencial. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 401635 | 401635 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hubo variación de rentabilidad | El proyecto no sufrió modificaciones importantes que ameritaran reevaluaciones a través de las NIP-BIP, ello se debió en gran parte a que la modalidad de contratación fue "serie de precios unitarios" lo que permite chequear cada partida contratada tanto en su disminución como en aumento de cantidades, lo que permite el ajuste en forma rápida y eficiente, a la cubicación y presupuesto base. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036519-0 | REPOSICION 1º, 2º Y 3º JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2018 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL JUZGADO DE FAMILIA, 1°, 2° Y 3° JUZGADO DE LETRAS DE COQUIMBO PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU INFRAESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD Y CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN SU ESTRUCTURA, LO QUE IMPLICA SU REPOSICIÓN, PERMITIENDO MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE SUS FUNCIONARIOS Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE UNA SUPERFICIE DE 3.589,37 M2 EN UN TERRENO DE 7.655 M2 UBICADO EN CALLE SANTIAGO TRIGO N° 511, DE LA LOCALIDAD DE COQUIMBO. LA INFRAESTRUCTURA SE ENCONTRARA DISTRIBUIDA EN CUATRO NIVELES, PREDOMINANDO EL HORMIGON ARMADO. EN GENERAL LAS OBRAS COMPRENDEN, AREAS COMUNES, AREAS PUBLICAS, DE OFICINAS, AREAS DE DETENIDOS COMUNES, AREAS DE SERVICIOS, CIRCULACIONES Y AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS. COMPLEMENTARIAMENTE LA INICIATIVA DE INVERSION INCORPORA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | 224181 | CORTE SUPREMA |  |  | 15 | 27 | Empresa: RFA INGENIEROS LIMITADA Plazo Original de 360 días. Modificaciones al Contrato: 454 días. Plazo Total en días, incluye modificaciones: 815 Existen 6 modificaciones al contrato de Consultorías, respaldados en resoluciones: ________________________________________________ 1- Resolución N° 651. Fecha 20-05-2015. Aumento de Plazo en 80 días. Aumento de (M$ 25.288). 2- Resolución N° 1190. Fecha: 07-09-2015. Aumento de Plazo en 120 días. Aumento de (M$) 37.933 3- Resolución N° 1.191. Fecha: 07-09-2015. Aumento de (M$) 5.800 4- Resolución N° 1646. Fecha: 06.11.2015. Aumento de Plazo en 75 días. Aumento de (M$ 27.333). 5- Resolución N° 1823. Fecha: 31-12-2015. Aumento de Plazo en 59 días. Aumento de (M$ 21.502). 6- Resolución N° 330. Fecha: 29-04-2016. Aumento de Plazo en 120 días. Aumento de (M$ 43.734). _____________________________________________ Se posee información general de los aumentos de plazos, dado que cada resolución posee un informe técnico, los que no han sido ubicados en su totalidad. **Justificación de los aumentos de plazos . Se extienden los plazos del ítem consultorías, debido al aumento de plazo que se realiza en el ítem Obras Civiles; debiendo extenderse la Inspección Técnica de la Obra de acuerdo a las normalizaciones de las falencias del proceso de construcción. | 80 | 3 | 1 | Corresponden a gastos que se efectúan una vez finaliza la ejecución de la obra, por lo que su programación podrá tener variaciones de acuerdo al calendario de ejecución de Obras Civiles. Cabe señalar que esta compra se produce en un periodo no superior a 30 días, y que no sufre mayores modificaciones en la programación., debido a la baja complejidad en la adquisición de este mobiliario. | -66.6667 | 3 | 1 | Corresponden a gastos que se efectúan una vez finaliza la ejecución de la obra, por lo que su programación podrá tener variaciones de acuerdo al calendario de ejecución de Obras Civiles. Cabe señalar que esta compra se produce en un periodo no superior a 30 días, y que no sufre mayores modificaciones en la programación., debido a la baja complejidad en la adquisición de este mobiliario. | -66.6667 |  |  |  |  | 1 | 38 | No plica. | 3700 | 15 | 24 | Empresa: Constructora Indico Limitada. Fecha de Firma del Contrato: 14.04.2014 Plazo Original: 370 días. Modificaciones al Contrato: 415 días, con un total de 10 modificaciones.. Plazo Total en días (incluye modificaciones) = 785 días. ---------------------------------------------------------------- Se posee información general de los aumentos de plazos, dado que cada resolución posee un informe técnico, los que no han sido ubicados en su totalidad. **Justificación de los aumentos de plazos . Modificaciones: 1- Resolución N° 775. Fecha: 15.06.2015. Aumento de Plazo: 45 días. Aumento de (M$): 36.539 2- Resolución N° 1226. Fecha: 11.09.2015. Aumento de (M$): 35.767. 3- Resolución N° 980. Fecha: 28.07.2015, aumento de plazo de 115 días. 4- Resolución N° 1382. Fecha: 16.10.2015, aumento de (M$) 10.228 5- Resolución N° 1523. Fecha 17-11-2015, aumento de (M$) 16.337 6- Resolución N° 1558. Fecha 24-11-2015, aumento de plazo: 75 días. Aumento de (M$) 84.817. 7- Resolución N° 1837. Fecha: 31-12-2015, aumento de plazo: 60 días. 8- Resolución N° 249. Fecha 01-04-2016, aumento de (M$) 78.865. 9- Resolución N° 319. Fecha 26-04-2016, aumento de plazo en 120 días. Aumento de (M$) 72.245. 10- Resolución N° 1173. Fecha: 07-05-2016. Aumento de (M$) 26.748. _____________________________________________ **Justificación de los aumentos de plazos . I) Los aumentos de plazos se debieron a falencias basadas en la falta de control de calidad, en especial del proceso de hormigonado, resultando una instalación defectuosa, con aparición de nidos en muros y desplazamiento de tableros de moldaje provocando pérdida de verticalidad de muros. Cabe señalar que estas deficiencias, en ningún momento afectaron la estructura principal de la obra. II) Por otro lado, existieron evacuaciones irregulares de aguas lluvias del Estadio Sanchez Rumoroso, lo que produjo una inundación en la obra a través de perforaciones en el muro que contiene sus terrazas. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 19 | 19 | 62 | 63 | 1 | El tiempo muerto corresponde a la actualización del Proyecto de Arquitectura y Cálculos de acuerdo a la actualización de la nueva norma sísmica, así como también los estudios adicionales de suelo por sistema de evacuación de aguas lluvias. | 226.3158 | 231.5789 | 1. Equipos y Equipamientos: Si bien se recomienda la adquisición de equipos y equipamientos en tres meses, el plazo de adquisición fue inferior a 30 días debido a su baja complejidad. 2. Obras Civiles: el aumento de plazo en obras civiles se explica principalmente dos motivos: i) falta de control de calidad, especialmente en el proceso de hormigonado de la obra, lo que resultó en una instalación defectuosa, con aparición de nidos en muros y desplazamiento de tableros de moldaje, lo que implicó una pérdida de verticalidad de los muros; ii) evacuación irregular de aguas lluvias provenientes desde el Estadio Sánchez Rumoroso, lo que produjo una inundación en la obra a través de perforaciones en el muro que contiene sus terrazas. 3. Consultorías: el aumento de plazo de las consultorías (inspección Técnica de la Obra) se justifica debido al aumento de plazo en la ejecución de obras civiles y el monitoreo y control asociado a la normalización de las obras que tenían alguna deficiencia (según da cuenta lo descrito en el párrafo precedente). 4. Tiempo muertos: corresponde a la actualización del proyecto de arquitectura y cálculos de acuerdo a la actualización de la norma sísmica, así como también los estudios adicionales de suelo por sistema de evacuación de aguas lluvias, esto según da cuenta la unidad técnica. No obstante, se advierte que el tiempo muerto se asociaría fundamentalmente entre el término de la obra civil y la adquisición de equipos y equipamientos (esto se deduce de las fecha de término de contrato de obras civiles 07-06-2016 y la fecha de adquisición de equipos y equipamientos 07-09-2016 y 13-09-2016 respectivamente). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 05/05/2014 | [14 empty] | 4837788 | 2704 | 4840492 | 4835120 | 5372 | Contratos: -OO.CC: Constructora Indico LTDA. Fecha Firma del Contrato: 14.04.2014 Monto Original: ( M$) 3.692.237 - Sin Modificaciones - Monto con Modificaciones: (M$) 4.053.786. Monto modificado: (M$): 361.549 -Consultorías: RFA Ingenieros Fecha Firma del Contrato: 15.04.2014 Monto Original: (M$) 113.800 Monto con Modificaciones: (M$) 275.393 Monto modificado: (M$) 161.593 - Consultoría Ejecución de Proyecto/mejoras. SERVIU Fecha Contrato: 01.04.2016 Monto Inicial: (M$): 66.782 Monto Final: (M$): 73.476 Monto Modificado: (M$): 6.694 - Gastos Administrativos: Fecha Firma del Contrato: 2.704 Monto (M$): 2.704 - Equipamiento: Fecha firma del contrato: 13.09.2016 Monto (M$): 181.831 - Equipos: Fecha firma del contrato: 07.09.2016 Monto : (M$) 140.517 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3589 | 3589 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Según Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo de fecha 23-12-2016, se recibe una superficie total edificada por 3.589 M2. No se incorporan observaciones ni modificaciones menores. | No existen variaciones significativas que analizar. | [12 empty] | Con fecha 18 de Octubre de 2016, se emite Acta de Recepción de Obra. No se incorporan observaciones al certificado de recepción de obra. | 18/10/2016 | Con fecha 23-12-2016, se emite Certificado de Recepción Definitiva de la Dirección de Obras Municipales de Coquimbo, documento en el cual no se incorporan observaciones de disminución o aumento de superficie construída., | 23/12/2016 | SI | 01/11/2016 |  |  | En Operación |  | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3818200% | 4048600% | 2304 | 4068300% | 197 | 4069500% | 12 | 4174300% | 1048 | 4174300% | 1048 | 4176400% | 21 | 4181500% | 51 | 3633 | 1329 | - El Proyecto Obtiene primer RS para la Etapa de Ejecución en el año 2004. Durante los años 2005 al 2008, se realizan modificaciones al perfil. Luego el 04 de noviembre de 2010 el proyecto obtiene RS. En el Desarrollo de la etapa de Ejecución y como consecuencia de incorporar los estudios de suelos de acuerdo a la nueva norma sísmica. se solicita reevaluar el proyecto. Es por esta razón que se levanta el RS del año 2010, a fin de corregir la información ingresada e incorporar los nuevos antecedentes del estudio de suelo. - Hito 3: Creación de Asignación Presupuestaria que da Origen a la Ejecución. Una vez que se ha obtenido el RATE por parte de los Analistas Formuladores del Proyecto, se genera una asignación presupuestaria. Para la tramitación de este DECRETO se observa una demora entre 2 a 3 meses, como promedio 45 días para la tramitación total del Decreto. - Hito 5: Una vez realizado el proceso de adjudicación en la primera licitación, se producen demoras relativas a la resolución de adjudicación y posterior contrato. En este periodo de tiempo la empresa recibe las boletas garantías correspondientes, lo que también tiene inmerso un periodo de tiempo adicional. - Hito 7: La entrega del terreno generalmente tiene demoras por la suscripción del contrato legal, además de la entrega de las boletas de garantías que son pactadas en dicho cuerpo legal. - Hito 8: En este hito cobra vital importancia los antecedentes que el Contratista envía para cursar el posterior pago. Por otro lado, el ITO deberá tener pleno conocimiento del valor que informa la empresa constructora por el avance de obra; información que deberá ser validada por el Jefe de Proyecto antes de su envío a la PMO. Una vez ingresados los documentos a la PMO, se revisa el set completo de documentos, donde eventualmente se pueden requerir correcciones por parte de quienes cursan los Estados de Pago. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40387 | 112361 | 109649 | 120831 | 0 | 992 | 2453917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797750 | En el ïtem Gastos Administrativos, no se ingresó gasto por un monto de (M$) 2.704, el cual corresponde a fecha de Noviembre de 2011. | 347125 | 181831 | 140517 | 0 | 2704 | 4223660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895837 | Se informa diferencia en el ítem de Consultorías. -Consultorías: RFA Ingenieros Fecha Firma del Contrato: 15.04.2014 Monto Original: (M$) 113.800 Monto con Modificaciones: (M$) 275.393 Monto modificado: (M$) 161.593 - Consultoría Ejecución de Proyecto/mejoras. SERVIU Fecha Contrato: 01.04.2016 Monto Inicial: (M$): 66.782 Monto Final: (M$): 71.732 Monto Modificado: (M$): 4.950 - Se informa Gasto en el ítem Gastos Administrativos: Proyecto tuvo contrato y gastos en el ítem Gastos Administrativos. Ítem: Gastos Administrativos. Monto: ($M) 2.704. Fecha Moneda: Año 2011. | 347125 | 181832 | 140517 | 0 | 2704 | 4178704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850882 | 15762 | BIP > SIGFE | 347123 | 181830 | 140518 | 0 | 2705 | 4162944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4835120 | 370231.7383 | 187284.4838 | 144733.828 | 0 | 3064.3256 | 4381276.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086591.3744 | Las Modificaciones han sido informadas en la Sección Técnica de la Evaluación Ex Post. Proyecto no tenía ingresado un gasto en OO.CC del año 2017, por el siguiente concepto: "Ajuste Contable" Monto: (M$) 15.756. Se informa en proceso. Moneda año 2017 No se ingresó gasto Administrativo, se ingresa monto por (M$) $: 2.704. de fecha Noviembre del año 2011. | [15 empty] | 178298.9466 | 173995.2044 | 191739.2211 | 0 | 1573.6096 | 3893962.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439569.7045 | 7411992.7013 | 462493.5745 | 230426.148 | 178070.1027 | 0 | 3768.5427 | 5700505.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575264.2567 | 442352.8484 | 230426.148 | 178070.1027 | 0 | 3768.5427 | 5409864.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6264481.9017 | 48.1059 | 41.1056 | 38.9295 | -4.7265 | -15.4818 | 1745.4672 | 1507.3459 | Los indicadores que muestran la variación de los montos contratados y costos reales respecto al monto recomendado para todos los ítems de asignación con excepción de equipos, dan cuenta que los montos contratados y costos reales exceden al monto recomendado. Lo anterior puede ser explicado fundamentalmente, debido a que la iniciativa experimento una reevaluación que aumentó los recursos solicitados en un 67% respecto su recomendación favorable original, esto como consecuencia principal de la adaptación de la iniciativa la nueva norma sísmica. En relación a los equipos los montos contratados y costos reales son menores al monto recomendado, sin perjuicio de lo anterior, no es una variación significativa que amerite indagar en sus causas fundantes, esto puede ser atribuido en general a los valores de mercado vigentes al momento de la adquisición. Finalmente en relación a la variación de costos reales vs contratados no se aprecian variaciones significativas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3607118 | 556217 | 15.42% | Las modificaciones de montos menores al 10% en esta iniciativa se produjeron luego de la reevaluación aprobada el 19 de noviembre del 2013. Las referidas modificaciones correspondieron a un aumento de los ítems de obras civiles y consultorías con montos asociados a M$378.915 y M$ 175.490 respectivamente, totalizando un aumento de M$ 554.405 (todo en moneda presupuesto 2017). Las aludidas modificaciones menores al 10% equivalen a un 9% aproximadamente del monto recomendado luego de la reevaluación M$ 6.024.327 (moneda presupuesto 2017) y un 15% aproximadamente sobre el monto recomendado originalmente M$ 3.607.118. 2. A continuación se presenta el detalle de cada resolución que autoriza el aumento de costos y plazos cuando corresponda. Los montos expresados son en moneda presupuesto de fecha en que cada resolución es emitida: Obras civiles 1- Resolución N° 775. Fecha: 15.06.2015. Aumento de Plazo: 45 días. Aumento de (M$): 36.539 2- Resolución N° 1226. Fecha: 11.09.2015. Aumento de (M$): 35.767. 3- Resolución N° 980. Fecha: 28.07.2015, aumento de plazo de 115 días. 4- Resolución N° 1382. Fecha: 16.10.2015, aumento de (M$) 10.228 5- Resolución N° 1523. Fecha 17-11-2015, aumento de (M$) 16.337 6- Resolución N° 1558. Fecha 24-11-2015, aumento de plazo: 75 días. Aumento de (M$) 84.817. 7- Resolución N° 1837. Fecha: 31-12-2015, aumento de plazo: 60 días. 8- Resolución N° 249. Fecha 01-04-2016, aumento de (M$) 78.865. 9- Resolución N° 319. Fecha 26-04-2016, aumento de plazo en 120 días. Aumento de (M$) 72.245. 10- Resolución N° 1173. Fecha: 07-05-2016. Aumento de (M$) 26.748 Consultorías: RFA ingenieros. 1- Resolución N° 651. Fecha 20-05-2015. Aumento de Plazo en 80 días. Aumento de (M$ 25.288). 2- Resolución N° 1190. Fecha: 07-09-2015. Aumento de Plazo en 120 días. Aumento de (M$) 37.933 3- Resolución N° 1.191. Fecha: 07-09-2015. Aumento de (M$) 5.800 4- Resolución N° 1646. Fecha: 06.11.2015. Aumento de Plazo en 75 días. Aumento de (M$ 27.333). 5- Resolución N° 1823. Fecha: 31-12-2015. Aumento de Plazo en 59 días. Aumento de (M$ 21.502). 6- Resolución N° 330. Fecha: 29-04-2016. Aumento de Plazo en 120 días. Aumento de (M$ 43.734). La justificación de estos aumentos se encuentra en la pestaña plazos, en cada ítem asociado. Consultorías: mejoras Serviu Consultoría Ejecución de Proyecto/mejoras. SERVIU Aumento de (M$ 4.950). La justificación de estos aumentos se encuentra en la pestaña plazos, en cada ítem asociado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3607118 | 6024327 | 67.0122 | Reevaluaciones Reevaluación no efectiva de fecha 30 de julio del 2012, con el objetivo de solicitar recursos para incorporar al diseño realizado, estudios de suelos de acuerdo a la nueva norma sísmica. Al respecto, al 30 de agosto del 2012, la institución responsable no dio respuesta a lo solicitado mediante el ORD. 708 del 01 de agosto 2012 de la Secretaría Regional de Desarrollo Social, razón por lo que se reintegra el resultado del análisis técnico económico que se encontraba vigente en ese momento. Por lo tanto, si bien hubo reevaluación no se materializó algún aumento de monto u otro cambio a la iniciativa recomendada. Reevaluación efectiva de fecha 09 de octubre del 2013 aprobada el 19 de noviembre del 2013. Dicha reevaluación tuvo el propósito de solicitar recursos para efectuar ajustes a los programas arquitectónicos conforme los estándares establecidos para este tipo de servicios, así como las consideraciones basadas en la nueva norma sísmica y asociado a ello, la actualización de la moneda. Esto implicó que el proyecto tenga un incremento de costos en un 67% respecto del valor recomendado originalmente, variando desde M$ 3.607.118 (moneda presupuesto 2017) a M$ 6.024.327 (moneda presupuesto 2017). Análisis La CAPJ obtuvo una recomendación favorable el año 2008 en su etapa de diseño. Posteriormente con el diseño ya desarrollado postula a la etapa de ejecución, obteniendo la recomendación favorable el año 2010 (da origen a la ejecución presupuestaria). Por su parte, el 02 de noviembre del 2011 se promulgó la actualización de la norma sísmica. Lo anterior implicó que el proyecto recomendado no cumpliera con este nuevo cuerpo legal, no siendo posible por la partes prever esta situación, ya que fue un acto administrativo ejecutado con posterioridad a los hitos relacionados con la tramitación de la iniciativa de inversión. Por lo tanto, esto fundó la justificación de su reevaluación. La reevaluación referida solicitó nuevos recursos para ejecutar estudios de mecánica de suelos, proyecto de arquitectura y cálculo estructural, así como, aquellos necesarios para la adecuación de infraestructura física de la obra a la actualización de la norma sísmica. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 382623 | 481727 | 25.9012 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se ha procedido a rectificar el indicador Costo Anual Equivalente (CAE) Recomendado Ex Ante propuesto por el por BIP, ya que corresponde al de la revaluación de la iniciativa y no al recomendado originalmente. Por lo tanto, el CAE Recomendado Ex Ante corregido (estimado en moneda presupuesto 2017) asciende a M$382.623. Respecto al CAE de la evaluación EXPOST este asciende a M$ 481.727 (moneda presupuesto 2017), que en comparación al CAE Recomendado Ex Ante corregido, presenta un aumento de un 25,9%, lo que se explica por la reevaluación de la iniciativa, implicando así la sensibilización del indicador económico. | 1. Los plazos de ejecución de la iniciativa aumentaron respecto a la recomendación original, específicamente desde 13 a 26 y 27 meses en los ítems de Obras civiles y consultorías respectivamente. Lo anterior se explica debido en general a un deficiente control de calidad de la obra, especialmente en el proceso de hormigonado y la inundación de la obra producto de escorrentías de aguas lluvias de sector. 2. Los tiempos muertos de la iniciativa fueron de 2 meses, asociado a la adquisición posterior al término de la obra de equipos y equipamientos. 3. Respecto a los gastos de la iniciativa, se evidenció que el costo total recomendado originalmente: M$ 3.607.118 (moneda presupuesto 2017) aumentó a M$ 6.024.327 (moneda presupuesto 2017), lo que equivale a un 67% de aumento. Lo anterior se aprobó mediante una revaluación (19 de noviembre del 2013), la que solicitaba recursos justificados en lo principal para adaptar el diseño existente a la nueva norma sísmica. Cabe mencionar que la nueva norma sísmica se publicó y promulgó expost al desarrollo del diseño, así como, la recomendación favorable a la etapa de ejecución de la iniciativa. Por lo anterior, se concluye que no es una situación que podía haber sido prevista por las partes. 4. La variación de los montos contratados y gastados no fue relevante. 5. El proyecto tuvo modificaciones a los contratos de obras civiles y consultorías en cuanto a plazo y montos. No obstante, dichas modificaciones siempre se enmarcaron dentro del monto recomendado. 6. En cuanto a la superficie recomendada del recinto, se obtuvo una variación despreciable respecto de lo recomendado (variación de 2 m2). 7. El indicador de evaluación Costo Anual Equivalente recomendado (Ex Ante) M$382.623 (moneda presupuesto 2017) aumento en la evaluación expost a M$ 481.727 (moneda presupuesto 2017), lo que representa un aumento de un 25,9% del indicador. La variación referida se explica por el aumento de costos de la iniciativa, según da cuenta su reevaluación. 8. En atención al evento de inundación de las obras que se produjo por un escurrimiento irregular de aguas lluvias. Es sugerencia que futuras iniciativas de inversión analicen los aspectos de riesgos ambientales que puedan afectar la obra durante su ejecución. Al respecto, se propone que los riesgos ambientales sean tratados mediante un plan de contingencias y emergencias. El plan de contingencias de forma de minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular y el plan de emergencias con el fin de tener claro los procedimientos a seguir para minimizar las consecuencias del evento y resolverlo, disminuyendo así los costos económicos asociados. | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | ADMIN DEPARTAMENTO DE INVERSIONES | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30062203-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL INADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS ARTESANALES COMPLEMENTARIAS DE LA CALETA Y EL BORDE COSTERO DE LA PLAYA GRANDE DE TONGOY. | EL PROYECTO SE EMPLAZA EN 22.657 M2 DESDE LA CALLE LORD COCHARNE HASTA CALLE COQUIMBO, COLINDANTE A PLAYA GRANDE DE TONGOY. SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES OBRAS: - VEREDAS EN 1.850 M2. - CALZADA EN 5.878 M2. - PAVIMENTOS 3.761 M2. - ESTACIONAMIENTOS EN 2.206,5 M2. - 1 MIRADOR PEATONAL. - PASEOS DE 6.028 M2. - ARTESANÍAS EMPLAZADAS EN 319 M2. - CICLOVÍAS EN 975 M2. - DECK DE MADERA: 1.190 M2 - ÁREAS VERDES EMPLAZADAS A LO LARGO DEL PASEO EN 449,7 M2. - REPOSICIÓN DE 104 LUMINARIAS, DISTRIBUIDAS A LO LARGO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. - MOBILIARIO URBANO, TALES COMO BASUREROS Y ASIENTOS. - RED ELÉCTRICA: 4 EMPALMES, SUMINISTROS, MONTAJE, CABLEADO Y CONEXIÓN POSTE ALUMBRADO PUBLICO. ESTE PROYECTO ARTICULA EL SECTOR PESQUERO ARTESANAL CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL BORDE COSTERO. ADEMAS SE CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, QUE APOYARA EN TEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS A LA INSPECCIÓN FISCAL. | 4435 |  |  |  | 20 | 11 | La asesoría se dio inicio con fecha 11 de abril del 2016, con cargo al decreto N° 2087 de fecha 30-12-2015, por lo que tiene 7 meses en que la obra no contó con asesoría a la inspección fiscal. | -45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 1 | Solo se realizaron gastos administrativos asociados a las publicaciones de las licitaciones de la obra. | -50 | 20 | 16 | 1. Se licita primer tramo asociado a disponibilidad presupuestaria otorgada por decreto N° 87 de fecha 30-01-2015, cuyo disponible era: 2015: MM$ 300; 2016: MM$ 400 y 2017 MM$ 1.988. con un plazo de obra de 450 días. 2. Aumento de plazo: 20 días adicionales mediante Res. MOP (EX) N° 772 de fecha 14-04-2016. Variación de plazo asociado a la disponibilidad presupuestaria del momento de la licitación. 3. La obra se dio inició con fecha 27 de agosto del 2015, con cargo al decreto N° 87 de fecha 30-01-2015. | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 21 | 21 | 20 | 21 | 1 | En el plazo total recomendado se consideraba la construcción de una superficie mayor, posteriormente se debió rebajar el plazo total considerando que se dejó pendiente la intervención de un sector menor. | -4.7619 | 0 | 1. Los tiempos de ejecución de obras civiles disminuyeron en atención a que la magnitud de la obra recomendada (22.657 m2) era mayor a lo que realmente se construyó (5.062 m2). Al respecto, la unidad técnica señala que se licitó un primer tramo asociado a disponibilidad presupuestaria otorgada por decreto N° 87 de fecha 30-01-2015 y además que, se consideró una intervención asociada menor a la decretada para la iniciativa, considerando también la iniciativa en la caleta Tongoy IDI 30084249-0 cuya inversión era bastante alta para el mismo territorio. No obstante de lo anterior, en el RATE recomendado, no se precisa que la iniciativa sería ejecutada por fases, así como también, que el desarrollo integró de la iniciativa estaría condicionado a la ejecución de otra iniciativa complementaria. 2. Los plazos reales de consultoría (asesoría a la inspección fiscal) fueron menores a lo recomendado, ya que se contrató luego de siete (7) meses iniciada la construcción de obras civiles. En relación a esto, la institución técnica no señala los motivos de este contrato tardío. 3. No hubo tiempos muertos en la ejecución de esta iniciativa de inversión. No obstante, se deja presente que hubo aproximadamente un (1) mes de desfase entre la firma de contrato de obras civiles y la entrega del terreno. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 23/09/2015 | [14 empty] | 3567592 | 0 | 3567592 | 3567592 | 0 | No se produce discrepancia entre los gastos informados y los gastos del contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 22657 | 5062 | 22.3419 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se corrige la magnitud a una medida más representativa de la intervención. Los Bordes Costeros se expresan en metros cuadrados considerando la amplitud de la intervención puesto que involucra tanto largo como ancho. Además, de lo anterior, se consideró una intervención asociada a la menor autorización decretada para la iniciativa, considerando también la iniciativa en la caleta Tongoy IDI 30084249-0 cuya inversión era bastante alta para el mismo territorio. | El proyecto ejecutado presenta 17.595 m2 (78%) menos de superficie construida en relación a lo recomendado. Al respecto, la unidad técnica señala que se licitó un primer tramo asociado a disponibilidad presupuestaria otorgada por decreto N° 87 de fecha 30-01-2015 y además que, se consideró una intervención asociada menor a la decretada para la iniciativa, considerando también la iniciativa en la caleta Tongoy IDI 30084249-0 cuya inversión era bastante alta para el mismo territorio. No entrega el detalle de la variación de programa arquitectónico recomendado vs el real. | [12 empty] | Se realiza recepción provisoria con reserva, realizada 07-12-2016. Recepción provisoria una vez que la empresa realiza las observaciones de la reserva. | 20/04/2017 | Se realiza visita a terreno 27-12-2017, se levantan observaciones. Posteriormente se realiza la recepción definitiva. | 02/02/2018 | SI | 07/12/2016 | Mantención deficiente por parte del Municipio. La fecha de operación es anterior a la fecha de recepción porque al ser recepcionada con reserva se aplica el art. 168 del RCOP, en donde la comisión procede a recibir las obras con reserva, autorizando la devolución al contratista las retenciones conforme al art. 169, salvo la suma de 5 veces el valor en que se avalUa el costo de la reparaciones por realizar. La comisión le fijará al contratista un plazo para que efectUe las reparaciones y la Dirección podrá ordenar la explotación inmediata de las obras. Lo cual ocurrió sin mayores inconvenientes. |  | En Operación |  | LUIS HERRERA MUÑOZ | OBRAS PORTUARIAS MOP IV REGION DE COQUIMBO | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4192000% | 4192000% | 0 | 4197800% | 58 | 4215600% | 178 | 4224300% | 87 | 4224300% | 87 | 4227000% | 27 | 4233900% | 69 | 419 | 419 | No existen diferencias de fechas, sin embargo el sistema las arroja. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 165282 | 0 | 0 | 0 | 3399 | 6382842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6551523 | 165282 | 0 | 0 | 0 | 3399 | 6382842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6551523 | No existen gastos administrativos para esta iniciativa de inversión. | 98078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567593 | consultoria: $98.078.147 por aproximación debiera ser M$98.078.- obras civiles: $3.469.514.896 por aproximación debiera ser M$3.469.515.- no existen gastos administrativos. | 98078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567593 | 1 | BIP = SIGFE | 98079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567592 | 100913.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577688.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678601.9978 | las diferencias, que son mínimas, son por aproximaciones. | [15 empty] | 240300.8865 | 0 | 0 | 0 | 4942.2906 | 9279891.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9525135.0537 | 0 | 124290.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493986.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618277.1253 | 124157.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401787.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525944.7528 | -51.5148 | -52.4842 | -52.5664 | -1.9993 |  | 894.1021 | 869.5747 | Se advierte que la variación de montos contratados y costos reales son menores a lo recomendado en un 50% aproximadamente para cada uno de los dos items de financiamiento. Esto se atribuye a que se construyó un 78% menos de superficie de lo recomendado, Esto justificado por la unidad técnica por la licitación de un primer tramo asociado a la disponibilidad presupuestaria y; 2. Que presuntamente la recomendación favorable de esta iniciativa no era por fases, dado que no se explicitan en el RATE. Se determina que la iniciativa de inversión debería haber sido reevaluada. Esto por cuanto, la ejecución de sólo una parte de las obras tiene una incidencia directa en las variables recomendadas favorablemente. Por ejemplo en los indicadores de evaluación económica. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | RUTH PEREZ P. | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | En consideración a que: 1. Se construyó un 78% menos de superficie de lo recomendado. Esto justificado por la unidad técnica por la licitación de un primer tramo asociado a la disponibilidad presupuestaria y; 2. Que presuntamente la recomendación favorable de esta iniciativa no era por fases, dado que no se explicitaba en el RATE. Se determina que la iniciativa de inversión debería haber sido reevaluada. Esto por cuanto, la ejecución de sólo una parte de las obras tiene una incidencia directa en las variables recomendadas favorablemente. Por ejemplo en los indicadores de evaluación económica. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5939482 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | No tiene sentido efectuar una comparación de indicadores económicos, toda vez que el proyecto ejecutado presenta 17.595 m2 (78%) menos de superficie construida en relación a lo recomendado, y por ende, se estaría comparando el proyecto completo vs una fase del mismo. Para efectos de cerrar la evaluación expost, se copió el mismo indicador recomendado en las celdas de las evaluación expost, teniendo en cuenta lo expuesto. | 1. Los plazos y costos disminuyeron en atención a que el proyecto ejecutado presenta 17.595 m2 (78%) menos de superficie construida en relación a lo recomendado. Al respecto, la unidad técnica señala que se licitó un primer tramo asociado a disponibilidad presupuestaria otorgada por decreto N° 87 de fecha 30-01-2015 y además que, se consideró una intervención asociada menor a la decretada para la iniciativa, considerando también la iniciativa en la caleta Tongoy IDI 30084249-0 cuya inversión era bastante alta para el mismo territorio. En relación a lo expuesto, en el RATE recomendado, no se precisa que la iniciativa sería ejecutada por fases, así como también, que el desarrollo integró de la iniciativa estaría condicionado a la ejecución de otra iniciativa complementaria. 2. Se presume que la recomendación favorable de esta iniciativa no era por fases, dado que no se explicitaba en el RATE. Por otra parte, teniendo en cuenta la variación (negativa 78%) en cuanto a la magnitud de las obras ejecutadas vs lo recomendado, se determina que la iniciativa de inversión debería haber sido reevaluada. Esto por cuanto, la ejecución de sólo una parte de las obras tiene una incidencia directa en las variables recomendadas favorablemente. Por ejemplo en los indicadores de evaluación económica. 3. En relación a los montos contratados y gastados no hubo variaciones significativas. 4. El proyecto recomendado fue por 22.657 m2 y se ejecutó realmente 5.062 m2, es decir, se construyó un 78% menos de la superficie recomendada. Las causas de esto se pueden revisar en la conclusión 1. La institución técnica no entrega el detalle de la variación del programa arquitectónico recomendado vs el real. 5. No tiene sentido efectuar una comparación de indicadores económicos para la presente iniciativa de inversión, toda vez que el proyecto ejecutado presenta 17.595 m2 (78%) menos de superficie construida en relación a lo recomendado, y por ende, se estaría comparando el proyecto completo vs un fase del mismo. 6. Se señala que la Ilustre Municipalidad de Coquimbo no ha efectuado una adecuada mantención de la obra. No obstante, no se señalan los aspectos deficientes de la mantención. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30136510-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-633,CRUCE RUTA 45-LA CHIMBA-CRUCE D-529 | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA ACTUAL CONDICIÓN DEL CAMINO SIN PAVIMENTAR EN UNA LOCALIDAD CONSOLIDADA, DE CONSTANTE FLUJO CON LA CAPITAL PROVINCIAL DE LIMARÍ (OVALLE), HACE NECESARIO CAMBIAR EL ESTÁNDAR VIAL, MEJORANDO CON ELLO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR. | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SURGE A PARTIR DEL DISEÑO (30045612-0) DE 5 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ, DONDE ESTABA INCLUIDA LA LOCALIDAD DE LA CHIMBA. EN TÉRMINOS PRÁCTICOS, LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TIENE POR OBJETIVO CAMBIAR EL ESTANDAR VIAL DE LA RUTA D-633, ACTUALMENTE SIN PAVIMENTAR (LONG. APROX. 5,6 KM). CONSIDERA LAS PARTIDAS DE PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CAPAS GRANULARES, REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, ESTRUCTURAS, DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA, ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD, OBRAS VARIAS Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES DURANTE LA EJECUCIÓN. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 20 | Se realizan diversas ampliaciones de plazo de acuerdo a las siguientes Resoluciones: 270 días Plazo Original de acuerdo a RES. DV.IVR. N°15 del del 05-03-2015. Aumento de Plazo en 136 días de acuerdo a RES. DV.IVR. N°44 del 18-01-2016. -Causas: De acuerdo a Fallas estructurales en el camino, asociados a Alcantarillado Existente, asentamientos en el terreno conllevan a efectuar Revestimientos de Fosos y Contrafosos, construcción de muros de mampostería, modificación de Altura en cámaras de Alcantarillado, todos detallados en cuadro de cantidades de obra. Aumento de Plazo en 90 días de acuerdo a RES. DV.IVR. N°779 del 24-05-2016. -Causas: Red de Alcantarillado Publico del pueblo de la Chimba se encuentra emplazada bajo la plataforma del camino a pavimentar, de acuerdo a lo anterior se toma en conocimiento que existen 25 viviendas que no están conectadas a esta red, las obras de conexión se adjudican a San Martino, realizando excavaciones de aprox. 4 metros de profundidad, por los inconvenientes de ejecución que no forman parte del contrato original y que se deben realizar antes de las obras contratadas, segUn lo redactado se otorga el Plazo antes detallado en Res. Aumento de Plazo en 45 días de acuerdo a RES. DV.IVR. N°1223 del 29-08-2016. -Causas: Inconvenientes en obras de saneamiento, una vez terminada la pavimentación, y al inicio de obras de saneamiento de la plataforma, especificando fosos,contrafosos y cunetas revestidas; se encontró la matriz antigua de agua potable en Rocalit instalada superficialmente a 30 cms de la rasante, lo que interfiere con la construcción de dichas obras, se otorga el plazo para analizar efectuar levantamiento y proyectar las obras de acuerdo a profundidad disponible. Aumento de Plazo en 30 días de acuerdo a RES. DV.IVR. N°1424 del 13-10-2016. -Causas: Se realiza modificación de obras apuntando a aumento y obras extraordinarias , detallando las siguientes:Remoción de Obras de Drenaje superficial, remoción de aceras y Cercos, construcción de aceras de ancho variable, accesos vehiculares,descargas de aguas lluvias en tubo corrugado, barreras metalicas y TCN por modificación de razante. Aumento de Plazo en 20 días de acuerdo a RES. DV.IVR. N°1559 del 14-11-2016. -Causas: Se solicita Modificación de Obra para regularizar las cantidades efectivamente ejecutadas en obra, además de incluir un aumento de vallas peatonales ,estas consideradas en el tramo de mayor densidad de viviendas en las que requirió proteger a los peatones. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | 1era Modificación: Causas: De acuerdo a Fallas estructurales en el camino, asociados a Alcantarillado Existente, asentamientos en el terreno conllevan a efectuar Revestimientos de Fosos y Contrafosos, construcción de muros de mampostería, modificación de Altura en cámaras de Alcantarillado, todos detallados en cuadro de cantidades de obra. 2da Modificación Causas:Red de Alcantarillado Publico del pueblo de la Chimba se encuentra emplazada bajo la plataforma del camino a pavimentar, de acuerdo a lo anterior se toma en conocimiento que existen 25 viviendas que no están conectadas a esta red, las obras de conexión se adjudican a San Martino, realizando excavaciones de aprox. 4 metros de profundidad, por los inconvenientes de ejecución que no forman parte del contrato original y que se deben realizar antes de las obras contratadas, segUn lo redactado se otorga el Plazo antes detallado en Res. 3era Modificación :Causas: Inconvenientes en obras de saneamiento, una vez terminada la pavimentación, y al inicio de obras de saneamiento de la plataforma, especificando fosos,contrafosos y cunetas revestidas; se encontró la matriz antigua de agua potable en Rocalit instalada superficialmente a 30 cms de la rasante, lo que interfiere con la construcción de dichas obras, se otorga el plazo para analizar efectuar levantamiento y proyectar las obras de acuerdo a profundidad disponible. 4ta Modificación:Aumento de Plazo en 30 días de acuerdo a RES. DV.IVR. N°1424 del 13-10-2016. -Causas: Se realiza modificación de obras apuntando a aumento y obras extraordinarias , detallando las siguientes:Remoción de Obras de Drenaje superficial, remoción de aceras y Cercos, construcción de aceras de ancho variable, accesos vehiculares,descargas de aguas lluvias en tubo corrugado, barreras metalicas y TCN por modificación de razante. 5ta Modificación:Aumento de Plazo en 20 días de acuerdo a RES. DV.IVR. N°1559 del 14-11-2016. -Causas: Se solicita Modificación de Obra para regularizar las cantidades efectivamente ejecutadas en obra, además de incluir un aumento de vallas peatonales ,estas consideradas en el tramo de mayor densidad de viviendas en las que requirió proteger a los peatones. | 150 | 150 | EN VIRTUD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS UNIDADES EN CARGADAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LOS ANTECEDENTES CON TENIDOS EN EL BIP. LA CREACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN, ES REALMENTE EL 20/01/2015. EL PROYECTO OBTUVO SU PRIMER RATE EN EL 2014, PERO NO FUE PRIORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PARA ESE AÑO, INICIANDO SU EJECUCIÓN EN EL 2015, RAZÓN POR LA CUAL SE DA LA DIFERENCIA DE 539 DÍAS ENTRE LA OBTENCIÓN DEL PRIMER RATE, Y EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA. INICIADA LA EJECUCIÓN SE REALIZARON CINCO AMPLIACIONES DE PLAZO POR 321 DÍAS ADICIONALES A LOS 270 DÍAS DE PLAZO ORIGINAL. DICHAS AMPLIACIONES SE DIERON POR LOS SIGUIENTE MOTIVOS: 1ERA MODIFICACIÓN: CAUSAS: DE ACUERDO A FALLAS ESTRUCTURALES EN EL CAMINO, ASOCIADOS A ALCANTARILLADO EXISTENTE, ASENTAMIENTOS EN EL TERRENO CONLLEVAN A EFECTUAR REVESTIMIENTOS DE FOSOS Y CONTRAFOSOS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, MODIFICACIÓN DE ALTURA EN CÁMARAS DE ALCANTARILLADO, TODOS DETALLADOS EN CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA. 2DA MODIFICACIÓN CAUSAS: RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO DEL PUEBLO DE LA CHIMBA SE ENCUENTRA EMPLAZADA BAJO LA PLATAFORMA DEL CAMINO A PAVIMENTAR, DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE TOMA EN CONOCIMIENTO QUE EXISTEN 25 VIVIENDAS QUE NO ESTÁN CONECTADAS A ESTA RED, LAS OBRAS DE CONEXIÓN SE ADJUDICAN A SAN MARTINO, REALIZANDO EXCAVACIONES DE APROX. 4 METROS DE PROFUNDIDAD, POR LOS INCONVENIENTES DE EJECUCIÓN QUE NO FORMAN PARTE DEL CONTRATO ORIGINAL Y QUE SE DEBEN REALIZAR ANTES DE LAS OBRAS CONTRATADAS, SEGUN LO REDACTADO SE OTORGA EL PLAZO ANTES DETALLADO EN RES. 3ERA MODIFICACIÓN : CAUSAS: INCONVENIENTES EN OBRAS DE SANEAMIENTO, UNA VEZ TERMINADA LA PAVIMENTACIÓN, Y AL INICIO DE OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA PLATAFORMA, ESPECIFICANDO FOSOS, CONTRAFOSOS Y CUNETAS REVESTIDAS; SE ENCONTRÓ LA MATRIZ ANTIGUA DE AGUA POTABLE EN ROCALIT INSTALADA SUPERFICIALMENTE A 30 CMS DE LA RASANTE, LO QUE INTERFIERE CON LA CONSTRUCCIÓN DE DICHAS OBRAS, SE OTORGA EL PLAZO PARA ANALIZAR EFECTUAR LEVANTAMIENTO Y PROYECTAR LAS OBRAS DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DISPONIBLE. 4TA MODIFICACIÓN: AUMENTO DE PLAZO EN 30 DÍAS DE ACUERDO A RES. DV.IVR. N°1424 DEL 13-10-2016. -CAUSAS: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE OBRAS APUNTANDO A AUMENTO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, DETALLANDO LAS SIGUIENTES: REMOCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL, REMOCIÓN DE ACERAS Y CERCOS, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE ANCHO VARIABLE, ACCESOS VEHICULARES, DESCARGAS DE AGUAS LLUVIAS EN TUBO CORRUGADO, BARRERAS METALICAS Y TCN POR MODIFICACIÓN DE RAZANTE. 5TA MODIFICACIÓN: AUMENTO DE PLAZO EN 20 DÍAS DE ACUERDO A RES. DV.IVR. N°1559 DEL 14-11-2016. -CAUSAS: SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE OBRA PARA REGULARIZAR LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS EN OBRA, ADEMÁS DE INCLUIR UN AUMENTO DE VALLAS PEATONALES, ESTAS CONSIDERADAS EN EL TRAMO DE MAYOR DENSIDAD DE VIVIENDAS EN LAS QUE REQUIRIÓ PROTEGER A LOS PEATONES. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/06/2015 | [14 empty] | 2142331 | 0 | 2142331 | 2142331 | 0 | (1) SegUn Resolución DRV IV Nº 15 con fecha de tramitación 21/04/2015 se acepta la propuesta pUblica presentada por la Empresa Inversiones San Martino Ltda. por un monto total de $1.908.920.837.- (2) SegUn Resolución DRV IV Nº 44 con fecha de tramitación 09/02/2016 se aprueba modificación de obras y plazo, estableciéndose un aumento efectivo de obras de (+) $ 111.966.784.- (3) SegUn Resolución DRV IV Nº 1424 con fecha de tramitación 28/10/2016 se aprueba modificación de obras y plazo, estableciéndose una disminución efectiva de obras de (-) $ 33.978.- (4) SegUn Resolución DRV IV Nº 1559 con fecha de tramitación 22/12/2016 se aprueba modificación de obras y plazo, estableciéndose una disminución efectiva de obras de (-) $ 40.943.- (5) SegUn Resolución DRV IV Nº 522 con fecha de tramitación 17/04/2017 se aprueba el ajuste de presupuesto vigente, estableciéndose un aumento de (+) $ 1.- El monto vigente resulta de la sumatoria de los puntos antes indicados, esto es: $2.020.812.701.- Por concepto de reajuste se pagó la cantidad de $121.520.258 En consecuencia, el monto vigente total asciende a $2.142.332.959.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 5600 | 5600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se establece como magnitud real del contrato en 5,600 metros ya que en Kms el programa solo permite nUmeros enteros. | DADA LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA Y LA UNIDAD FINANCIERA Y LOS ANTECEDENTES CONTENIDOS EN EL BIP, SE OBSERVA QUE NO HUBO MODIFICACIÓN DE LA MAGNITUD DE PROYECTO. | [12 empty] | -Se encuentra pendiente la Evaluación de los Hormigones del Contrato. -Se encuentra pendiente pronunciamiento de parte del laboratorio nacional presentación de IRI teórico presentado por la Empresa. | 17/02/2017 | Sin Observaciones. | 19/12/2017 | SI | 17/02/2017 |  |  | En Operación |  | CRISTIAN IGNACIO VASQUEZ SALCEDO | VIALIDAD MOP IV REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4148500% | 4148500% | 0 | 4202400% | 539 | NA |  | 4211400% | 90 | 4211400% | 90 | 4216300% | 49 | 4224800% | 85 | 763 | 763 | La gestion administrativa se encuentra dentro de la normalidad de dicho proceso. La asignación de M$ 10, que resulta de dos asignaciones ingresadas el diciembre del 2014, fueron producto de un error de cálculo.Por lo tanto, la creación de la asignación presupuestaria que da orígen a la ejecución, es realmente el 20/01/2015. El proyecto obtuvo su primer rate en el 2014, pero no fue priorizado por la DV para ese año, iniciando su ejecución en el 2015, razón por la cual se da la difrenecia de 539 días entre la obtención del primer rate, y el inicio del contrato de obra. | [12 empty] | A serie de precios unitarios | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230373 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220000 | no se manifiestan observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142331 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213314.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213314.4112 | sin observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242696.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242696.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869232.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869232.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723138.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723138.1407 | -11.5171 | -16.0224 | -16.0224 | -5.0918 |  | 486.2747 | 486.2747 | CABE DESTACAR, SE INDICA QUE NO HUBO REEVALUACIÓN, PERO SI HUBO AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS. LA PROPUESTA DE LA EMPRESA FUE INFERIOR AL MONTO RECOMENDADO, LO QUE SE EXPLICA A CONTINUACIÓN: 1) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 15 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 21/04/2015 SE ACEPTA LA PROPUESTA PUBLICA PRESENTADA POR LA EMPRESA INVERSIONES SAN MARTINO LTDA. POR UN MONTO TOTAL DE $1.908.920.837.- 2) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 44 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 09/02/2016 SE APRUEBA MODIFICACIÓN DE OBRAS Y PLAZO, ESTABLECIÉNDOSE UN AUMENTO EFECTIVO DE OBRAS DE (+) $ 111.966.784.- 3) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 1424 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 28/10/2016 SE APRUEBA MODIFICACIÓN DE OBRAS Y PLAZO, ESTABLECIÉNDOSE UNA DISMINUCIÓN EFECTIVA DE OBRAS DE (-) $ 33.978.- 4) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 1559 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 22/12/2016 SE APRUEBA MODIFICACIÓN DE OBRAS Y PLAZO, ESTABLECIÉNDOSE UNA DISMINUCIÓN EFECTIVA DE OBRAS DE (-) $ 40.943.- 5) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 522 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 17/04/2017 SE APRUEBA EL AJUSTE DE PRESUPUESTO VIGENTE, ESTABLECIÉNDOSE UN AUMENTO DE (+) $ 1.- EL MONTO VIGENTE RESULTA DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS ANTES INDICADOS, ESTO ES: $2.020.812.701.- POR CONCEPTO DE REAJUSTE SE PAGÓ LA CANTIDAD DE $121.520.258 EN CONSECUENCIA, EL MONTO VIGENTE TOTAL ASCIENDE A $2.142.332.959 Y EN MONEDA DEL AÑO 2017 SON 2.332.058. SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 15 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 21/04/2015 SE ACEPTA LA PROPUESTA PUBLICA PRESENTADA POR LA EMPRESA INVERSIONES SAN MARTINO LTDA. POR UN MONTO TOTAL DE $1.908.920.837.-, QUE ES MENOR A LO RECOMENDADO, ADEMÁS HUBO AUMENTO Y DISMINUCIONES DE OBRAS, LO QUE ENTREGÓ COMO RESULTADO, QUE LOS RECURSOS GASTADOS FUERON MENORES A LO RECOMENDADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2635602 | 111892 | 4.245% | Modificación de Obra de acuerdo a RES. DV.IVR. N°44 del 18-01-2016. - Presupuesto Original: $1.908.920.837 Aumento: $111.966.784 Nuevo Presupuesto:$2.020.887.621 Modificación de Obra de acuerdo a RES. DV.IVR. N°1424 del 13-10-2016. - Presupuesto Actual:$2.020.887.621 Disminución: $-33.978 Nuevo Presupuesto: $2.020.853.643 Modificación de Obra de acuerdo a RES. DV.IVR. N°1559 del 22-12-2016. - Presupuesto Actual:$2.020.853.643 Disminución: $-40.943 Nuevo Presupuesto: $2.020.812.700 Monedas del año 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | CABE DESTACAR, SE INDICA QUE NO HUBO REEVALUACIÓN, PERO SI HUBO AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS, PROPUESTA DE LA EMPRESA FUE INFERIOR AL MONTO RECOMENDADO, LO QUE SE EXPLICA A CONTINUACIÓN: (1) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 15 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 21/04/2015 SE ACEPTA LA PROPUESTA PUBLICA PRESENTADA POR LA EMPRESA INVERSIONES SAN MARTINO LTDA. POR UN MONTO TOTAL DE $1.908.920.837.- (2) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 44 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 09/02/2016 SE APRUEBA MODIFICACIÓN DE OBRAS Y PLAZO, ESTABLECIÉNDOSE UN AUMENTO EFECTIVO DE OBRAS DE (+) $ 111.966.784.- (3) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 1424 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 28/10/2016 SE APRUEBA MODIFICACIÓN DE OBRAS Y PLAZO, ESTABLECIÉNDOSE UNA DISMINUCIÓN EFECTIVA DE OBRAS DE (-) $ 33.978.- (4) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 1559 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 22/12/2016 SE APRUEBA MODIFICACIÓN DE OBRAS Y PLAZO, ESTABLECIÉNDOSE UNA DISMINUCIÓN EFECTIVA DE OBRAS DE (-) $ 40.943.- (5) SEGUN RESOLUCIÓN DRV IV Nº 522 CON FECHA DE TRAMITACIÓN 17/04/2017 SE APRUEBA EL AJUSTE DE PRESUPUESTO VIGENTE, ESTABLECIÉNDOSE UN AUMENTO DE (+) $ 1.- EL MONTO VIGENTE RESULTA DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS ANTES INDICADOS, ESTO ES: $2.020.812.701.- POR CONCEPTO DE REAJUSTE SE PAGÓ LA CANTIDAD DE $121.520.258 EN CONSECUENCIA, EL MONTO VIGENTE TOTAL ASCIENDE A $2.142.332.959.- | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 110489 | 121529 | 9.9919 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.9 | 7.21 | 4.4928 | Real > Recomendado | SE OBSERVA UNA MEJORA DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL, DEBIDO A QUE EL PROYECTO EN UN PRINCIPIO SE RECOMENDÓ POR UN MONTO MAYOR, Y LOS COSTOS REALES FUERON MENORES A LO RECOMENDADO. | SE OBSERVA QUE EL PROYECTO TUVO UNA FORMULACIÓN ADECUADA, EN VIRTUD LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDADES, LO QUE LLEVO A MEJORAR SU LA RENTABILIDAD SOCIAL. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077433-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SAUCE DE MIRAMAR, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | AMPLIACION | DISEÑO | ESTE PROYECTO BUSCA DAR SOLUCIÓN AL INADECUADO E INSUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA BEBIDA QUE POSEEN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EL SAUCE DE MIRAMAR Y LA RINCONADA DEL SAUCE, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE APR. | LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO ESTÁN CONSTITUIDAS A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE MIRAMAR, SIENDO ESTAS OBRAS LA CONEXIÓN A LA MATRIZ URBANA DE AGUA POTABLE, OBRAS DE REFUERZO EN PRODUCCIÓN MATRIZ EMPRESA SANITARIA EN TUBERÍA DE HDPE D = 400 MM LARGO 280 M; OBRAS DE READECUACIÓN DE CASETA Y PLANTA ELEVADORA; OBRAS DE ADUCCIÓN E IMPULSIÓN EN HDPE D = 250 MM LARGO 2.366 M Y D = 110 MM LARGO 754 M Y TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO D = 4¿ LARGO 248 M; OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES DE REGULACIÓN H.A. SEMIENTERRADOS DE 200 M³ Y 100 M³; OBRAS DE CÁMARA REGULADORA DE CAUDAL Y DE SENTIDO DE FLUJO; OBRAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍA DE PVC C10 D = 75 MM LARGO 3.850 M Y D = 63 MM LARGO 14.500 M, 43 CÁMARAS DE VÁLVULAS; 216 ARRANQUES DOMICILIARIOS Y 48 RECONEXIONES Y OBRAS ELÉCTRICAS. BENEFICIANDO A MAS DE 409 FAMILIAS DEL SECTOR. ADICIONALMENTE LA INICIATIVA CONSIDERA LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL QUE REQUIERE EL CONTRATO. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 39 | En relación a las asesorías (consultorías) realizadas en este proyecto, se debe informar que se realizaron tres tipos de asesorías: asesoría área administrativa, asesoría área Técnica y asesoría área social. Contratos Asesoría Área Administrativa: La primera asesoría que se contrató fue del área administrativa, en donde, mediante Res. DOH N° 1650 del 18-06-2013 se aprobó la contratación de Servicio Administrativo de apoyo a la Gestión de Proyectos APR con financiamiento FNDR. El inicio de los servicios Administrativos se estableció a contar del 19 de Junio de 2013. El monto inicial del contrato era de $ 2.683.560, pero profesional presentó renuncia (Res. DOH N°3656 del 13-12-2013), por lo tanto solo se pagaron de $ 2.042.487 y con fecha de término el 09-12-2013. Luego se realizaron otras contrataciones de asesoría en área administrativa, las cuales fueron aprobadas mediante resoluciones: Res. DOH N°1967 del 18-07-2013, Res. DOH N° 3324 del 25-11-2013, Res. DOH N° 651 del 18-03-2014 y Res. DOH N° 1813 del 14-07-2014. Contratos Asesoría Área Técnica: El primer contrató del servicio de asesoría técnica, se contrató mediante Res. DOH IV R N ° 2094 de fecha 18/08/2014 en donde se adjudicó el "Servicio de asesoría a la gestión de proyectos con financiamiento FNDR, área Ingeniería Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Coquimbo" por un periodo de 9 meses a contar del 18/08/2014, quedando como fecha de término el 18/05/2015. La primera y Ultima modificación de contrato de Asesoría área técnica se realizó Mediante Res. DOH IV R N° 1663 del 16/06/2015 se procede a realizar aumento de plazo del servicio de Asesoría en 13 meses comenzando desde el 19/05/2015 hasta el 19/06/2016. Contratos Asesoría Área Social: Con respecto a contratos de Asesoría del área Social, se contrató mediante Res. DOH IV R. N° 3201 del 06/11/2015, se adjudicó el Servicio de "Asesoría a la gestión de Proyectos de APR-FNDR, Área Social, Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Coquimbo", con fecha de inicio el 09/12/2015 y fecha de término el 09/09/2016. | 225 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 57 | Antes de entregar el detalle de las fechas, se debe indicar que en el año 2012 se llamó a una licitación pUblica, la cual quedó desierta, por lo cual mediante Ord. 4227 del 14-11-2013 el Intendente autorizó efectuar un contrato de trato directo. El primer gasto administrativo efectuado en la presente iniciativa corresponde a la Guía de Remisión (GDR) N°320 del 24-08-2012 por un monto de $ 106.624, correspondiente a la Publicación en el diario La Región del llamado a licitación . El ultimo gasto administrativo efectuado en la presente iniciativa corresponde a la Guía de Remisión (GDR) N°27 del 18-04-2017 por un monto de $ 33.826, correspondiente al gasto para adquirir artículos de oficina. | 5600 | 12 | 29 | la variación de plazos que se observa es debido a que se adjudicaron 2 contratos de emergencia (etapa I y etapa II), en los cuales en ambos se produjeron modificaciones. Los 2 contratos que se adjudicaron mediante convenio de trato directo a empresa contratista Mario Iturrieta e Hijos S.A, son los siguientes: a) Convenio de trato directo de fecha 15-04-2014, el cual fue aprobado mediante Res. DOH IV R N°03 del 19/05/2014, con un plazo de ejecución del contrato de 365 días corridos. las modificaciones de obras y plazos del contrato numero 1 son las siguientes: Primera modificación: mediante Res. DOH IV R N° 3097 del 24/11/2014 que aprueba convenio N°1 de modificación de contrato en obras y plazos. La modificaciones de obras se justifican ya que en el desarrollo del contrato de emergencia se verificó que el tipo de terreno encontrado es diferente a la indicada en el proyecto, lo cual modifica las condiciones indicadas en el convenio inicial. Ademas, no se pudo valorizar la construcción de un refuerzo en la matriz de la Empresa Sanitaria que contemplaba el proyecto, lo anterior, debido a que la Empresa Sanitaria no entregó el proyecto. lo señalado anteriormente, provocó un aumento de plazo 360 dias, quedando el plazo total en 725 días corridos para su ejecución. quedando como fecha de termino el 08/04/2016. b) Convenio de trato directo de fecha 14-12-2015, el cual fue aprobado mediante Res. DOH (TR) N°03 del 05/01/2016, con un plazo de ejecución del contrato de 120 días corridos. Primera modificación: La Res. DOH IV R N° 1211 de fecha 15/04/2016, que aprueba convenio N°1 que aumenta plazo en 60 días corridos, quedando el plazo total en 180 días para su ejecución. Lo que se justifica debido a que el proyecto consideraba partidas a valor proforma, refuerzo en red de la empresa sanitaria Aguas del Valle, dichas obras debían ser ejecutadas por empresa sanitaria con un contratista de sus registros, para lo cual fue necesario suscribir un convenio para la ejecución de dichas obras, el cual se sanciono con fecha 08/03/2016, entregándose el terreno con fecha 14/03/2016, lo que provocó atrasos en el programa de trabajo. Segunda modificación: La Res. DOH IV R N° 2007 de fecha 16/06/2016, que aprueba convenio N°2 que aumenta plazo en 35 días corridos, quedando el plazo total en 215 días para su ejecución, cuya fecha de término es el 22/07/2016. Lo que se justifica debido a que los trabajos que se realizaron por parte del contratista de la empresa sanitaria presentaron atrasos en el programa de trabajo, debido principalmente a la imposibilidad de trabajar en días en que se instalaba feria libre del sector y a la programación de cortes de suministro de agua para ejecutar los nudos. Tercera modificación: La Res. DOH IV R N° 2313 de fecha 21/07/2016, que aprueba convenio N°3 que aumenta plazo en 40 días corridos, quedando el plazo total en 255 días para su ejecución, cuya fecha de término es el 31/08/2016. Lo que se justifica debido a que los trabajos que se realizaron por parte del contratista de la empresa sanitaria presentaron atrasos en el programa de trabajo, debido principalmente a que la empresa sanitaria Aguas del Valle no ha entregó fecha para la ejecución de los nudos y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones no entregó fecha de corte en calle Sta. Ester para realizar cruce de calle, lo que provocó atrasos en el programa de trabajo. Como se mencionó anteriormente, la fecha de término del primer contrato fue el 08/04/2016, el cual, mediante Res. (TR) 03 de fecha 17 de Mayo de 2017 se aprobó acta de recepción Unica y definitiva, calificación y liquidación final del contrato. La fecha de término del segundo contrato fue el 31/08/2016, el cual, mediante Res. (TR) 04 de fecha 17 de Mayo de 2017 se aprobó acta de recepción Unica y definitiva, calificación y liquidación final del contrato. | 141.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 14 | 14 | 57 | 57 | 0 | Existe variación en los plazos producto de las diversas modificaciones que se efectuaron en el presente proyecto. | 307.1429 | 307.1429 | La iniciativa sufre una variación real en el plazo total de ejecución del proyecto en un 307, 14% con respecto al plazo inicial. De acuerdo a lo informados por las unidades técnicas y financieras, dichas variaciones correspondieron a la realización de contratos por vía de emergencia hídrica que deben ser contratados en forma directa debido a la declaración desierta de la primera licitación. A su vez, cada contrato sufre modificaciones debido a problema en la determinación en el tipo de suelo aumentando su dureza, disminuciones de los arranques de reconexiones, entre otros. La unidad técnica a justificado cada contrato y modificación por intermedios de las resoluciones que se encuentran en la carpeta digital del sistema expost. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 15/04/2014 | [14 empty] | 2333384 | 6551 | 2339935 | 2343633 | -3698 | El presente proyecto consideró dos contratos (convenios) de Obras Civiles, los cuales fueron pagados por fondos FNDR, el detalle de los contratos y sus modificaciones se entregan a continuación: a) Convenio de trato directo de fecha 15-04-2014, el cual fue aprobado mediante Res. DOH IV R N°03 del 19/05/2014, con un monto original de $ 1.515.974.758. las modificaciones de gastos del contrato numero 1 son las siguientes: Primera modificación: mediante Res. DOH IV R N° 3097 del 24/11/2014 que aprueba convenio N°1 de modificación de contrato en obras y plazos. En donde se produjo una disminución del contrato original, quedando el contrato en $1.515.970.967. Segunda modificación: mediante Res. DOH IV R N° 1893 del 09/07/2015 que aprueba convenio N°2 de modificación de contrato en obras. En donde se produjo una aumento de contrato, quedando el contrato en $1.924.406.615. Tercera modificación: mediante Res. DOH IV R N° 75 del 11/01/2016 que aprueba convenio N°3 de modificación de contrato en obras. En donde se produjo una disminución de contrato, quedando el contrato en $1.924.341.812 b) Convenio de trato directo de fecha 14-12-2015, el cual fue aprobado mediante Res. DOH (TR) N°03 del 05/01/2016, con un monto original $369.700.107. El contrato numero 2 no sufrió modificaciones de obras que afectaran el monto original. Por lo tanto, el monto total del proyecto considerando los monto del contrato 1 y 2 es de $ 2.294.041.919. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES NUEVOS | 264 | 264 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se modifica la Unidad de Medida original, la cual consideraba el numero de arranques totales de la localidad que corresponde a 409 arranques, por el numero de arranques nuevos que se consideraron en ambos contrato con sus respectivas modificaciones, las cuales se detallan a continuación: a) Primer Contrato: El Convenio de trato directo de fecha 15-04-2014, el cual fue aprobado mediante Res. DOH IV R N°03 del 19/05/2014, en su se consideraban 106 arranques nuevos D= 13 mm y 158 reconexiones de arranques domiciliarios existentes. las modificaciones de obras y plazos del contrato numero 1 son las siguientes: Primera modificación: mediante Res. DOH IV R N° 3097 del 24/11/2014 que aprueba convenio N°1 de modificación de contrato en obras y plazos. La modificaciones de obras se justifican ya que en el desarrollo del contrato de emergencia se verificó que el tipo de terreno encontrado es diferente a la indicada en el proyecto, lo cual modifica las condiciones indicadas en el convenio inicial. Ademas, no se pudo valorizar la construcción de un refuerzo en la matriz de la Empresa Sanitaria que contemplaba el proyecto, lo anterior, debido a que la Empresa Sanitaria no entregó el proyecto. lo señalado anteriormente, provocó un aumento de plazo 360 dias, Esta modificación no consideraba variaciones en la unidad de medida. Segunda modificación: Mediante Res. DOH IV N° 1893 del 09/07/2015 se aprobó convenio N°2 de modificación de obra, el cual consideraba la disminución de 106 reconexiones de arranques domiciliarios existentes, quedando solo 52 reconexiones de arranques domiciliarios existentes, ademas agrega al presupuesto una nueva partida que considera 106 nuevos arranques, quedando un total 212 arranques nuevos, lo anterior, se justifica debido a visita a terreno que comprobó el mal estado de esos 106 arranques existentes, los cuales debían ser cambiados por nuevos arranques. Tercera modificación: Mediante Res. DOH IV N° 75 del 11/01/2016 se aprobó convenio N°3 de modificación de obra, en donde una vez efectuada visita a terreno se identificó la necesidad de solo efectuar 10 reconexiones de arranques y las 52 reconexiones que estaban consideradas, ya que, las restante 42 se encontraban en mal estado, por lo tanto debian ser cambiadas por arranques nuevos. Lo anterior, modifico la cantidad de arranques nuevos de 212 a 254 arranques. b) Contrato 2: Convenio de trato directo de fecha 14-12-2015, el cual fue aprobado mediante Res. DOH (TR) N°03 del 05/01/2016, con un plazo de ejecución del contrato de 120 días corridos, en donde se consideraba la instalación de 10 arranques nuevos. Las modificaciones que se realizaron en contrato 2, solo modificaban plazos y no se realizaron modificaciones de obras. En resumen, se realizaron la instalación de 264 arranques nuevos entre los dos contratos del proyecto "AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL SAUCE DE MIRAMAR, COQUIMBO" . El nUmero total de arranques beneficiados son 409, de los cuales 264 corresponden al ítem de nuevos arranques. | La disminución de la magnitud obedece a que el original consideró las reconexiones (409) desvirtuando el indicador. El monto real de arranques nuevos corresponde a 264 como fue informado por la unidad técnica. | [12 empty] | Ambos contratos solo tienen Acta de Recepción Unica y Definitiva. | 17/05/2017 | El proyecto consideraba 2 contratos: La fecha del acta de recepción Unica y definitiva del primer contrato es de fecha 24/04/2017, la que se aprobó mediante Res. DOH IV R N°03 del 17/05/2017. La fecha de el acta de recepción Unica y definitiva del segundo contrato es de fecha 24/04/2017, la que se aprobó mediante Res. DOH IV R N°04 del 17/05/2017. | 17/05/2017 | SI | 31/08/2016 | Actualmente el Proyecto no presenta inconvenientes que afecten su normal operación. |  | En Operación |  | ALEX SEBASTIÁN SEPULVEDA MUÑOZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073200% | 4073200% | 0 | 4105300% | 321 | 4113100% | 78 | 4144300% | 312 | 4174400% | 613 | 4174400% | 0 | 4185100% | 107 | 1119 | 1119 | -La Res. Nº 23 del 24/05/2012 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. -Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Departamento de Finanzas del Gobierno Regional. 10/08/2012. -Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", corresponde al ítem de Consultorías de Servicios Administrativos el que fue aprobado mediante Resolución N°1650 del 18/06/2013. -La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles es el 19/05/2014, el que fue aprobado mediante Res TR N°3. -La fecha ingresada de la entrega de terreno es la que indica el Acta de "Entrega del terreno" del 15/04/2014. -Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (31/07/2014). | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 18933 | 0 | 0 | 0 | 6275 | 1059527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084735 | 18933 | 0 | 0 | 0 | 6275 | 1059527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084735 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 43166 | 0 | 0 | 0 | 6551 | 2294042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343759 | Con respecto al ítem de Obras Civiles se realizaron 2 contratos: 1. El primer contrato fue aprobado por trato directo mediante Resolución N°03 del 19/05/2014 por un monto de $1.515.974.758, el que tuvo 3 modificaciones: a)Primera modificación de disminución de obras por un monto de $3.791 aprobado mediante Resolución N°3097 del 24/11/2014, donde el contrato queda por un monto de $1.515.970.967. b) Segunda modificación de aumento de obras por un monto de $408.435.648 aprobado mediante Resolución N°1893 del 09/07/2015, donde el contrato queda por un monto de $1.924.406.615. c) Tercera modificación de disminución de obras por un monto de $64.803 aprobado mediante Resolución N°75 del 11/01/2016, donde el contrato final queda por un monto de $1.924.341.812. 2. El segundo contrato fue aprobado por trato directo mediante Resolución N°03 del 05/01/2016 por un monto de $369.700.107, el que no tuvo modificaciones. Por lo tanto, el monto total contratado del ítem de obras civiles es por un monto de $2.294.041.919. en un plazo total de 980 días. Para el ítem de Consultorías, se contrataron tres tipos de asesorías de: área administrativa, área técnica y área social. por un monto total de $43.166.000. | 43042 | 0 | 0 | 0 | 6551 | 2294042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343635 | 2 | BIP = SIGFE | 43041 | 0 | 0 | 0 | 6551 | 2294041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343633 | 45844.026 | 0 | 0 | 0 | 7741.7106 | 2432490.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486076.4246 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $6.551.000 segUn Convenio Mandato aprobado por Resolución N°686 de 29 de Junio del 2012. En el caso de Obras Civiles, lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es un monto total de $2.294.041.919. En el ítem de consultorías se pagó un monto total de $43.042.487. | [15 empty] | 29175.1399 | 0 | 0 | 0 | 9669.271 | 1632728.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671573.233 | 3312908.3091 | 56288.2237 | 0 | 0 | 0 | 9524.0905 | 3095379.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161192.1682 | 54691.2376 | 0 | 0 | 0 | 9524.0905 | 2992793.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057009.1253 | 89.1148 | 82.8822 | 83.3001 | -3.2957 | -7.7243 | 11579.58 | 11336.3401 | La variación del monto contratado en un 88,88% se debe principalmente a las modificaciones de contrato que sufrió las obras civiles productos de la clasificación de suelo que subió de III a IV. Por otro lado se disminuyo obras en reconexiones de arranques, el valor proforma dado por la empresa concesionaria aumento con respecto a la etapa de evaluación, por lo que el proyecto fue reevaluado dos veces. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1350765 | 2692669 | 99.344 | De acuerdo a los antecedentes ingresados, tanto por la unidad técnica como la unidad financiera, el proyecto tuvo 2 reevaluaciones producto de las modificaciones que se generaron al detectar diferencia de terrenos, aumento de conexiones y la mejora de la conexión con al red de agua potable que mantiene la concesionaria, cuyo monto fue entregado en la misma ejecución. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3137960 | 0 | -100 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 273582 | 0 | -100 | Real < Recomendado | El indicador fue actualizado en el proceso de las reevaluaciones, lo que indica que representa los aumento de costo de la inversión generados por las modificaciones de contratos en las obras civiles. | Producto de los antecedentes entregado por las unidades técnicas y financieras, se procede a concluir que la presente iniciativa cumple con el objetivo de ampliar la red a 264 nuevos arranques otorgando a dichas familias un sistema de agua potable de calidad y continUo. No obstante, para el cumplimiento de dicho objetivo, la iniciativa fue sometida a variaciones de contratos productos de cambio de la clasificación de suelo no detectados en la etapa de formulación, modificaciones de la cantidad de conexiones y reconexiones de arranques en servicio, el aumento de valor proforma de la conexión 52 bis que determina la empresa sanitaria cercana a la localidad. Lo anterior implicó un aumento en el plazo de ejecución de 365 a 950 días reales. Además, del punto contractual, significo una aumento en el plazo total de 57 meses (un aumento del 307, 14% del plazo original sin tiempos muertos). Por otro lado, el costo total de las obras significo un aumento de M$ 1.358.623 a M$ 2.491.949 que representa una variación porcentual de 82.68% con respecto al monto recomendado. (moneda 31 de diciembre de 2017). El indicador CAE y VAC representa los valores de las modificaciones contractuales que se han señalado en las conclusiones. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20139695-0 | MEJORAMIENTO EXTENSIÓN AV. VIAL RECABARREN, ILLAPEL | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | ILLAPEL | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CONDICIONES DEL CAMINO EXTENSIÓN AV. VIAL RECABARREN SON DEFICIENTES Y REPRESENTAR UN PELIGRO PARA LOS HABITANTES QUE TRANSITAN POR EL SECTOR TANTO COMO PARA LOS VEHÍCULOS, LOS CUALES HAN AUMENTADO AUN MÁS LA DEMANDA DEBIDO A LA CONGESTIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA VILLA SAN RAFAEL. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN HORMIGÓN DE H.C.V CON UNA LONGITUD FUNCIONAL DE 1.050 M DESDE LA POBLACIÓN RUCALHUE HASTA LA VILLA SAN RAFAEL DE ROZAS, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 7 M Y RADIO HORIZONTAL MIN. DE 4M. A LO LARGO DE LOS 1,05 KM. LA OBRA CONSIDERA 7.305 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN, 1.557 M2 DE ACERA, 2.112 ML DE SOLERAS, 575 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN QUEBRADA LA AGUADA, TODO DE ACUERDO A DISEÑO ELABORADO POR LA UNIDAD TÉCNICA APROBADO POR SERVIU DE ACUERDO A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS POR EL MANUAL DE DISEÑO DE VIALIDAD URBANA DEL MINVU. | 21856 |  |  |  | 12 | 13 | No existieron modificaciones, el contrato de asesoría duro el tiempo de la obra. | 8.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 12 | 14 | Existieron una modificaciones de contrato el cual se justifica por el ítem de traslado de postes e instalación de luminarias, obras que ejecuto la empresa CONAFE, ademas la aparición de un gran manto de roca solida en el trazado de la obra, lo que produjo interferencias mas allá de lo esperado. debido a su gran dificultad de extracción. Se aumento el plazo del contrato en 90 días mas. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 12 | 12 | 15 | 24 | 9 | Existieron una modificaciones de contrato el cual se justifica por el ítem de traslado de postes e instalación de luminarias, obras que ejecuto la empresa CONAFE, ademas la aparición de un gran manto de roca solida en el trazado de la obra, lo que produjo interferencias mas allá de lo esperado. debido a su gran dificultad de extracción. Se aumento el plazo del contrato en 90 días mas. | 25 | 100 | LA VARIACIÓN DE LOS PLAZOS SE DEBE A QUE EXISTIÓ UNA MODIFICACIONES DEL CONTRATO N° 1 DE AUMENTO DE PLAZO DE 90 DÍAS, EL CUAL SE JUSTIFICA POR EL ÍTEM DE TRASLADO DE POSTES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, OBRAS QUE EJECUTO LA EMPRESA CONAFE, ADEMÁS LA APARICIÓN DE UN GRAN MANTO DE ROCA SOLIDA EN EL TRAZADO DE LA OBRA, LO QUE PRODUJO INTERFERENCIAS MAS ALLÁ DE LO ESPERADO. DEBIDO A SU DIFICULTAD DE EXTRACCIÓN. PARA LAS CONSULTORIAS NO HUBO AMPLIACIONES DE PLAZO. Y EXISTIÓ UN TIEMPO MUERTO DE 9 MESES ENTRE LOS GASTO ADMINISTRATVOS Y EL INICIO DE LAS OBRAS, DADO QUE SE TIENEN QUE PROCEDER CON EL PROCESO DE LICITACIÓN .. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 25/04/2016 | [14 empty] | 972352 | 0 | 972352 | 972352 | 0 | OBRAS CIVILES: RES EX CONTRATO N° 12 DEL 02-03-2016 $871.748.489 RES EX MODIFICACIÓN CONTRATO N° 01 AUMENTO DE PLAZO 90 DIAS RES EX MODIFICACIÓN DE CONTRATO N° 02 AUMENTO DE OBRA $69.678.118, VALORES DE PRESUPUESTO COMPENSADO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS $5.186.556 CONSULTORIAS: | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1050 | 1050 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existieron modificaciones de obras y obras extraordinarias pero no afectaron la magnitud. | DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA, EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS PERO NO AFECTARON LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | [12 empty] | Con fecha 11 07 de 2017 la comisión receptora mediante Orden de Servicio N°687 de fecha 05-07-2017, se constituyo en la obra, dejando un listado de observaciones consignadas en el Libro de Inspección de obras (ver imágenes), otorgándole al contratista el plazo legal de 30 días corridos para ser subsanadas, acorde al articulo N° 125 del D.S 236/02 (V. Y U.) y sus modificaciones, se dejo constancia que la obra se recibe con reservas y se consigna como fecha de termino el día 25 de Junio de 2017. | 11/07/2017 | Con fecha 07 de agosto de 2017 se emite Informe Final de Cumplimiento de Observaciones. ver carpeta digital. | 04/08/2017 | SI | 07/08/2017 | No existen situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4162000% | 4163400% | 14 | 4202700% | 393 | 4220600% | 179 | 4243100% | 225 | 4243100% | 225 | 4248500% | 54 | 4251300% | 28 | 893 | 879 | La Res. Nº 05 de fecha 23.01.2015 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 21.07.2015. La diferencia entre "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" y "Primer gasto administrativo" se explica por la resolución (e) Nº 837 de fecha 17.06.2015, que aprueba el convenio mandato completo e irrevocable, acto administrativo necesario para girar los G.A. a la unidad técnica. La diferencia entre "Primer gasto administrativo" y "Suscripción del primer contrato del proyecto" se explica por el periodo de tiempo requerido por la unidad técnica para preparar el proceso licitatorio (preparación de bases de licitación, tiempo requerido en el portal, tiempo de análisis de ofertas y evaluación de estas). Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la ejecución de la obra, éste fue aprobado por resolución Nº 12 el 02 de marzo de 2016, no obstante, su inicio es el 25 de abril de 2016, fecha en se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (23.05.2016) | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 19200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 996237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016837 | 19485 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 1011038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031944 | Las diferencias en el monto recomendado para el primer RS versus el que da origen a la ejecución presupuestaria es debido sólo a la actualización de la moneda. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 25740 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 946613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975103 | El contrato de Obras Civiles por un monto de $871.748.489 con una duración inicial de 336 días, de fecha 02 de marzo de 2016, siendo la fecha de inicio el 25 de abril de 2016 (entrega de terreno) y la fecha de término el 27 de marzo de 2017. Sin embargo, hubo modificación del contrato tanto en los montos como en los plazos, lo que se traduce en 1 ampliación de plazo de 90 días, quedando como fecha de término el 25 de junio de 2017. En cuanto a los montos hubo suplemento de fondos, por $74.864.674, quedando el contrato finalmente en $946.613.163. Siendo la Recepción Provisoria de fecha 11/07/2017 y el informe final de cumplimiento de observaciones de fecha 07/08/2017. El contrato de Consultoría por un monto de $25.740.000 con una duración inicial de 390 días, de fecha 26 de mayo de 2016, aprobado por resolución exenta Nº1571 del 07 de junio de 2016, siendo ésta la fecha de inicio y la fecha de término el 02 de julio de 2017. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, cuyo monto girado fue de $2.750.000 (21.07.2015). | 25740 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 946613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975103 | 2751 | BIP > SIGFE | 25740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972352 | 26096.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964014.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990111.4692 | Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $946.613.163. Para el caso de Consultorías, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $25.740.000 Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, cuyo monto girado fue de $2.750.000 (21.07.2015). | [15 empty] | 28328.6634 | 0 | 0 | 0 | 2065.7471 | 1469928.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500322.9253 | 0 | 32618.8719 | 0 | 0 | 0 | 3554.4629 | 1195795.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231968.9724 | 32104.5882 | 0 | 0 | 0 | 3554.4629 | 1186069.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221728.8219 | -17.8864 | -18.5689 | -19.3111 | -0.8312 |  | 1163.5513 | 1129.5903 | DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA, SE OBSERVA QUE EN EL HISTORIAL DE GASTOS NO SE CARGARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, HABIÉNDOSE RECOMENDADO CON ESTE ÍTEM, NO SE INDICA POR PARTE DE ESTA LA RAZÓN DE NO HABER INDICADOS LOS MONTOS, PERO LA UNIDAD TÉCNICA INDICA QUE HUBO GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR UN MONTO DE DE $2.750.000 (21.07.2015), POR LO QUE SE INCORPORAN LOS MISMOS A LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES. RESPECTO DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, SE OBSERVA QUE FUE CONTRATADO POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO DE $871.748.489 Y HUBO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO TANTO EN LOS MONTOS COMO EN LOS PLAZOS, EN CUANTO A LOS MONTOS HUBO SUPLEMENTO DE FONDOS, POR $74.864.674, QUEDANDO EL CONTRATO FINALMENTE EN $946.613.163. SIENDO LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 11/07/2017 Y EL INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES DE FECHA 07/08/2017.PARA EL CASO DE OBRAS CIVILES, SI BIEN NO EXISTE DIFERENCIA CON EL SIGFE, LO EFECTIVAMENTE PAGADO EN ESTE ÍTEM POR EL GOBIERNO REGIONAL ES UN MONTO TOTAL DE $946.613.163 EN VALORES NOMINALES LOS QUE ACTUALIZADOS A MONEDA 2017 SON M$ 971.920. DEL ÍTEM DE CONSULTORÍA SE CONTRATO POR UN MONTO SUPERIOR AL RECOMENDADO Y NO HUBO MODIFICACIONES DE CONTRATO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1219434 | 74864 | 6.139% | RES EX MODIFICACIÓN DE CONTRATO N° 02 AUMENTO DE OBRA $69.678.118, VALORES DE PRESUPUESTO COMPENSADO Y OBRAS, MONEDA AÑO 2015 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO NECESITO SER PRESENTADA REEVALUACIÓN DEBIDO A QUE EL AUMENTO DE RECURSOS FUE DE UN 6,14% INFERIOR AL 10%. EN CUANTO A LOS MONTOS HUBO SUPLEMENTO DE FONDOS EN EL CONTRATO N°2, POR $74.864.674, EL DETALLE ES DE $69.678.118 EN VALORES DE PRESUPUESTO COMPENSADO Y $5.186.556 OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE SUMAN UN TOTAL DE l NUEVO ITEMS DE OBRAS CIVILES DE $946.613.163. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 404696 | 490698 | 21.251 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 10.8 | 11.23 | 3.9815 | Real > Recomendado | REALIZADA LA EVALUACIÓN SOCIAL SE OBSERVA QUE, EN VIRTUD DE LOS MONTOS OBTENIDOS, SE GENERA UN MAYOR RENDIMIENTOS DE LOS RECURSOS GASTADOS EN EL PROYECTO. | EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN, SE PUEDE CONCLUIR, QUE EL PROYECTO, A LOS PLAZOS Y A LOS COSTOS INCURRIDOS EN SU EJECUCIÓN NO TUVIERON VARIACIONES IMPORTANTES RESPECTO DE LO QUE SE RECOMENDÓ, POR LO TANTO SE PODRÍA INDICAR QUE LA FORMULACIÓN DE LA IDI FUE ADECUADA. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072647-0 | CONSTRUCCION OBRAS SERVICIOS BASICOS SECTOR HUACHALALUME, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL OBJETIVO DE LA INICIATIVA ES SOLUCIONAR LA INADECUADA E INSUFICIENTE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ALCANTARILLADO, CASETAS SANITARIAS, PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN) DE LA LOCALIDAD DE HUACHALALUME, MEJORANDO DE ESTA FORMA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR. | LA INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS EN LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE HUACHALALUME, CON UNA POBLACIÓN DE 631 PERSONAS. LA CONSTRUCCION CONSIDERA: - REDES DE ALCANTARILLADO CON 5.220 ML. - PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: URBANIZACIÓN DEL RECINTO Y OBRAS DE HORMIGÓN (MACHONES Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN). - 53 CASETAS SANITARIAS COMPLETAS (SUP. 10,07 M2) Y 37 SOLUCIONES INTERMEDIAS. - 90 UNIONES DOMICILIARIAS. - 4.172 M2 DE PAVIMENTACION DE CALLES Y PASAJES, DISTRIBUIDOS EN 1.160 M2 DE VEREDAS DE HORMIGÓN Y 3.012 M2 DE CALZADA EN ASFALTO EN CALLES Y PASAJES. - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES Y/O PASAJES CON 7 POSTES HA, 13 LUMINARIAS DE 100 W. Y 4 LUMINARIAS DE 250 W. | 631 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 15 | 27 | El contrato por su parte se suscribió con fecha 29 de noviembre de 2013 y fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 3920, de fecha 12 de diciembre de 2013. El monto del contrato es de $ 21.754.000.- IVA incluido. Luego, con fecha 27 de marzo de 2015, las partes acordaron una prórroga del plazo del contrato, desde el término del plazo convenido primitivamente, el día 1 de marzo de 2015, hasta el 31 de mayo de 2015. Este instrumento fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 942, de fecha 6 de abril de 2015. Con fecha 13 de abril de 2015, las partes acordaron rectificar la cláusula cuarta del contrato suscrito con fecha 27 de marzo de 2015, en la parte correspondiente al valor de los honorarios mensuales, lo que fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1085, de fecha 16 de abril de 2015, modificándose además el Decreto Alcaldicio Nº 942, de fecha 6 de abril de 2015, en la parte correspondiente al ítem presupuestario. Por su parte, mediante Decreto Alcaldicio Nº 1144, de fecha 21 de abril de 2015, se modificó nuevamente el numeral 2 de la parte resolutiva del Decreto Alcaldicio 942, sobre el ítem presupuestario, lo que fue luego modificado por Decreto Alcaldicio Nº 1180, de fecha 23 de abril de 2015. Igualmente, con fecha 22 de junio de 2015, las partes convinieron una segunda prórroga de plazo, hasta el día 30 de noviembre de 2015, la que fue aprobada por Decreto Alcaldicio Nº 1737, de fecha 25 de junio de 2015. Mediante Decreto Alcaldicio Nº 3192, de fecha 11 de diciembre de 2015, se aprobó el instrumento suscrito entre las partes con fecha 11 de diciembre de 2015, a través del cual se modificaron las cláusulas sexta y séptima de la convención celebrada el 22 de junio, aprobada por Decreto Alcaldicio Nº 1737, de fecha 25 de junio, ambos del 2015, extendiéndose, en el primer caso, la vigencia de los servicios del contratante hasta el 6 de diciembre de 2015. Finalmente, mediante decreto Nº225 del 22 de enero del 2016, se prorroga por dos meses, hasta el 06 de febrero del 2016. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | . | 0 | 15 | 47 | Prorrogas: 1.- Decreto Nº 3689 de fecha 26/09/2014 : 144 días Debido a la antigüedad del diseño aprobado (2009) en la licitacion, Se pide prorroga para que se actalualice el diseño al año de ejecucion 2013. 2.- Decreto Nº 927 de fecha 31/03/2015 : 75 días Empresa Sanitaria aun no aprueba los proyectos. Punto de emplame alcantarilladoaun no es aprobado por parte de bien nacional. Ambos puntos son importantes para la continuidada las partidas. 3.- Decreto Nº 1402 de fecha 25/05/2015 : 123 días Modificacion de matriz de agua potable y aprobacion por parte de la DOH. Modificaciones al por parte de la empresa sanitaria, denora inicio de algunas partidas. 4.- Decreto Nº 2364 de fecha 08/09/2015 : 106 días Se solicita prorroga, debido a los tiempos de entrega de insumos solicitados en las modificaciones del diseño. Los cuales deben ser solicitados a Europa. 5.- Decreto Nº 453 de fecha 03/02/2016 : 75 días Traspaso de terreno, donde va ubicada PEAS, debe quedar a nombre de la empresa sanitaria. Para obtener la recepcion por parte de la empresa sanitaria. 6.- Decreto Nº 1530 de fecha 15/04/2016 : 60 días Se mantiene la demora en la emision del decreto que deja el terreno de la PEAS a nombre de la empresa sanitaria. Lo que demora la recepcion por parte de la empresa sanitaria, como tambien la recepcion por parte de la DOM de La Serena y Coquimbo 7.- Decreto Nº 1874 de fecha 16/05/2016 : 60 días Visita de recepcion de empresa sanitaria, emite nuevas observaciones. Lo que genera un aprorroga para subsanarlas. 8.- Decreto Nº 2778 de fecha 04/08/2016 : 60 días Prorroga, debido a la demora en la recepcion de la obras de la empresa sanitaria y la emision de del documento que la apruebe. 9.- Decreto Nº 3763 de fecha 28/10/2016 : 60 días Empresa sanitaria aun no realliza la recepcion de las obras y redacta recepcion. 10.- Decreto Nº 87 de fecha 23/01/2017 : 60 días Se mantiene prorroga debido a que la empresa sanitaria aun no realliza la recepcion de las obras y redacta recepcion. 11.- Decreto Nº 1005 de fecha 25/07/2017(XI prorroga desde el 25/12/2016 hasta 24/03/2017) : 210 días Prorroga, para realizar la recepcion y aprobacion por parte de la DOM de La Serean y coquimbo. Vigencia de Prorrogas de Garantias y Recepcion por por la Unidad Tecnica del Proyecto. | 213.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 11 | [24 empty] | 15 | 15 | 47 | 47 | 0 | . | 213.3333 | 213.3333 | EL Proyecto tuvo una variación del plazo total del 213% que se traducen en 32 meses de retraso ya que el tiempo programo fue de 15 y el real de ejecución de obras fue 47. El proyecto tuvo 4 Re-evaluaciones, lo que también produjo en trece ampliaciones de plazo para la ejecución de obras que se debieron a: 1.- Decreto Nº 3689 de fecha 26/09/2014: 144 días. Debido a la antigüedad del diseño aprobado (2009) en la licitación, se pide prórroga para que se actualice el diseño al año de ejecución 2013. 2.- Decreto Nº 927 de fecha 31/03/2015: 75 días. Empresa Sanitaria aun no aprueba los proyectos. Punto de empalme alcantarillado aún no es aprobado por parte de bien nacional. Ambos puntos son importantes para la continuidad las partidas. 3.- Decreto Nº 1402 de fecha 25/05/2015: 123 días. Modificación de matriz de agua potable y aprobación por parte de la DOH. Modificaciones al por parte de la empresa sanitaria, demora inicio de algunas partidas. 4.- Decreto Nº 2364 de fecha 08/09/2015: 106 días. Se solicita prorroga, debido a los tiempos de entrega de insumos solicitados en las modificaciones del diseño. Los cuales deben ser solicitados a Europa. 5.- Decreto Nº 453 de fecha 03/02/2016: 75 días. Traspaso de terreno, donde va ubicada PEAS, debe quedar a nombre de la empresa sanitaria. Para obtener la recepción por parte de la empresa sanitaria. 6.- Decreto Nº 1530 de fecha 15/04/2016: 60 días. Se mantiene la demora en la emisión del decreto que deja el terreno de la PEAS a nombre de la empresa sanitaria. Lo que demora la recepción por parte de la empresa sanitaria, como también la recepción por parte de la DOM de La Serena y Coquimbo 7.- Decreto Nº 1874 de fecha 16/05/2016: 60 días. Visita de recepción de empresa sanitaria, emite nuevas observaciones. Lo que genera una prórroga para subsanarlas. 8.- Decreto Nº 2778 de fecha 04/08/2016: 60 días. Prorroga, debido a la demora en la recepción de las obras de la empresa sanitaria y la emisión de del documento que la apruebe. 9.- Decreto Nº 3763 de fecha 28/10/2016: 60 días. Empresa sanitaria aun no realiza la recepción de las obras y redacta recepción. 10.- Decreto Nº 87 de fecha 23/01/2017: 60 días. Se mantiene prorroga debido a que la empresa sanitaria aun no realiza la recepción de las obras y redacta recepción. 11.- Decreto Nº 1005 de fecha 25/07/2017(XI prorroga desde el 25/12/2016 hasta 24/03/2017): 210 días. Prorroga, para realizar la recepción y aprobación por parte de la DOM de La Serena y Coquimbo. Vigencia de Prorrogas de Garantías y Recepción por la Unidad Técnica del Proyecto. Con relación a las consultorías también registraron cuatro ampliaciones de plazos por 340 días corridos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 26/09/2013 | [14 empty] | 1639641 | 3000 | 1642641 | 0 | 1642641 | . | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 99 | 99 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizaron 99 arranques de agua potable. | No hubo variación de la magnitud del proyecto | [12 empty] | Decreto Nº1205, de fecha 04 de septiembre del 2017 se aprueba acta de Recepción Provisoria. | 21/07/2017 | Se estima la recepcion definitiva para el mes de agosto del 2018 | 31/08/2018 | SI | 21/07/2017 | No se han encontrado situación que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | NATALIA NICOLE GONZALEZ BERNOUS | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4042400% | 4091900% | 495 | 4107300% | 154 | 4121200% | 139 | 4152900% | 317 | 4152900% | 317 | 4154300% | 14 | 4177100% | 228 | 1347 | 852 | La diferencia entre el primer RS de la etapa de la ejecución a la que da origen a la ejecución presupuestaria se produce dado la priorización de la cartera del año presupuestario. La diferencia entre el ito 2 y 3 corresponde a la tramitación de la elaboración de convenio. La diferencia entre el ito 3 y 4 corresponde al plazo en que se desarrolla el proceso de licitación. La diferencia entre el ito 4 y 5 corresponde al plazo en que se desarrolla el proceso de Adjudicación. La diferencia entre el ito 7 y 8 corresponde al plazo en que se desarrolla el primer estado de pago. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 28779 | 0 | 0 | 0 | 3043 | 897982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929804 | 39754 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 843705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886459 | La diferencia que existe corresponde al desface de 3 años desde el primer RS y la contratación del proyecto. | 56005 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1655306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714311 | Esta diferencia corresponde a los suplementos asociados al ítem consultorías. | 56005 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1655306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714311 | 1714311 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La diferencia que existe corresponde a que no existe por suplementos solicitados.el dato de la UT. | [15 empty] | 61261.2729 | 0 | 0 | 0 | 4622.4012 | 1300147.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366030.9117 | 2389990.5981 | 73939.9646 | 0 | 0 | 0 | 4233.6126 | 2336277.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414451.061 | 73939.9646 | 0 | 0 | 0 | 4233.6126 | 2171411.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249585.0067 | 76.7494 | 64.6804 | 67.0127 | -6.8283 | -5.8747 | 22723.0809 | 21933.4488 | La variación de los montos contratados y costos reales respecto del recomendado, se explica por cuanto el proyecto fue re-evalaudos cuatro veces por lo siguiente: 1era: Reevaluación: Solicitada en Mayo de 2012 , la cual fue producto de la eliminación de partidas asociadas al diseño y ejecución de 6 ml de agua potable y obras complementaria, puesto que se autorizaron los pasos de servidumbres para la fuente existentes y derechos de agua del APR a nombre del comité. 2da. Reevaluación: Solicitada en Marzo de 2013, la cual se originó puesto que en los dos primeros llamados a licitación las ofertas recibidas, superan ampliamente el presupuesto oficial. 3era. Reevaluación solicitada en Abril de 2015, la cual se originó puesto que la empresa sanitaria Aguas del llave solicito al responsable de la ejecución una serie de obras extraordinarias que eran necesarias para cumplir con las exigencia de operación y mantención de la planta de tratamiento de Aguas servidas , para la entrega del proyecto para su administración por parte de la sanitaria, mediante el convenio 52 bis, el suplemento de recursos era por M$ 352.473. y M$ por ampliación del contrato del A.I.T.O por 6 meses. 4ta. Reevaluación solicitada en diciembre de 2015, la cual se origino en que era necesario extender las en contrato de la asesoría del A.I.T.O en dos meses, el suplemento solicitado fue de $2.900.534. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JACQUELINE ADRIANA BARAHONA ESPEJO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 1199221 | 1942539 | 61.9834 | 1era: Reevaluación: Solicitada en Mayo de 2012 , la cual fue producto de la eliminación de partidas asociadas al diseño y ejecución de 6 ml de agua potable y obras complementaria, puesto que se autorizaron los pasos de servidumbres para la fuente existentes y derechos de agua del APR a nombre del comité. 2da. Reevaluación: Solicitada en Marzo de 2013, la cual se originó puesto que en los dos primeros llamados a licitación las ofertas recibidas, superan ampliamente el presupuesto oficial. 3era. Reevaluación solicitada en Abril de 2015, la cual se originó puesto que la empresa sanitaria Aguas del llave solicito al responsable de la ejecución una serie de obras extraordinarias que eran necesarias para cumplir con las exigencia de operación y mantención de la planta de tratamiento de Aguas servidas , para la entrega del proyecto para su administración por parte de la sanitaria, mediante el convenio 52 bis, el suplemento de recursos era por M$ 352.473. y M$ por ampliación del contrato del A.I.T.O por 6 meses. 4ta. Reevaluación solicitada en diciembre de 2015, la cual se origino en que era necesario extender las en contrato de la asesoría del A.I.T.O en dos meses, el suplemento solicitado fue de $2.900.534. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 20520 | 20544.03 | 0.11711 | Real > Recomendado | [5 empty] | El van social fue calculado en UF., al incorporar la nueva inversión y sus beneficios, se puede observar que el van aumenta en 24,03 UF y el proyecto aumenta su rentabilidad social, dicho incremento en un 11%. El indicador de Resultado Ex post, se calculó considerando el mayor gasto real respecto del recomendado, modificando el monto de inversión inicial y obteniéndose un van mayor al recomendado. | - En plazo Hubo 13 ampliaciones de contrato que originan 32 meses de mayor tiempo respecto del recomendado en las obras civiles - En los gastos de aumento el valor de las consultorias ya se incurrió en modificaciones del contrato del AITO, que resulto en un incremento respecto del monto recomendado. - la magnitud del proyecto no varió. - El proyecto logro cumplir el objetivo de dotar un sistema de tratamiento de aguas servidas, red de alcantarillado, 53 casetas sanitarias completas (10,07 m2), 37 soluciones intermedias, 90 uniones domiciliarias, pavimentación de calles y pasajes y mejoramiento de la iluminación. etc. - El proyecto es en plena operación. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078854-0 | REPOSICION EXCONSUL. SALUD LA ANTENA PARA CENTRO COMUN. Y CULTURAL | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2018 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION DEL EX CONSULTORIO DE SALUD PEDRO AGUIRRE CERDA, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA S/N ESQUINA CALLE CRISTÓBAL MOYA SECTOR LA ANTENA COMO UN CENTRO COMUNITARIO, EL CUAL VA A SATISFACER LAS DEMANDAS DE LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES, FUNCIONALES Y ADEMÁS POR DEMANDA DE LOS VECINOS SE PRETENDE PROYECTAR LAS MISMAS DEPENDENCIAS LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA ANTENA. LA EDIFICACIÓN TIENE DOS PISOS DISTRIBUIDOS EN UNA SUPERFICIE DE 641.73M2 EN PRIMER PISO Y 138.60M2 EN SEGUNDO PISO, LO QUE SUMA UN TOTAL DE SUPERFICIE A REMODELAR DE 780.33M2 EMPLAZADOS EN UN TERRENO DE 645.40M2 Y UNA SUPERFICIE LIBRE DE 32.26MT2. SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. EL TERRENO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SON DE PROPIEDAD SERVIU Y ESTÁ EN COMODATO AL MUNICIPIO. | 330 |  |  |  | 9 | 9 | Decreto Nº1035 de fecha 08 de marzo del 2016. Aprueba cintrato de ATO por nueve meses. Por un monto de $14.763.000.- impuesto incluido. | 0 | 3 | 9 | Decreto Nº904 de fecha 25 de febrero del 2016, contrato de obras, equipos y equipamiento. Con fecha 09 de dseptiembre del 2016 el ITO consigna el termino de los trabajos correspondientes a las obras civiles, sin observaciones cumpliendose el plazo de 60 dias corridos (para la entrega e instalacion de los equipos y equpipamientos) el dia 09 de noviembre del 2016. El 09 de noviembre del 2016 el ITO solicita la recepción de los equipos y equipamientos. Decreto Nº4214 de fecha 07 de diciembre del 2016, que aprueba el acta de entrega y recepción de equipos y equipamiento . | 200 | 3 | 9 | Decreto Nº904 de fecha 25 de febrero del 2016, contrato de obras, equipos y equipamiento. Con fecha 09 de dseptiembre del 2016 el ITO consigna el termino de los trabajos correspondientes a las obras civiles, sin observaciones cumpliendose el plazo de 60 dias corridos (para la entrega e instalacion de los equipos y equpipamientos) el dia 09 de noviembre del 2016. El 09 de noviembre del 2016 el ITO solicita la recepción de los equipos y equipamientos. Decreto Nº4214 de fecha 07 de diciembre del 2016, que aprueba el acta de entrega y recepción de equipos y equipamiento . | 200 |  |  |  |  | 1 | 0 | $3.281.000.- Asignación 2015 | -100 | 9 | 8 | Decreto Nº904 de fecha 25 de febrero del 2016, contrato de obras, equipos y equipamiento. 345.940.573.- IVA incluido. el plazo de ejecución de la obra es de 240 dias corridos mas 60 dias para la entrega e instalación de equipos y equipamientos y tramitación de permisos y aprobaciones correspondientes. Decreto Nº2757 de fecha 04 agosto del 2016, aprueba contrato obras extraordinarias, por un monto de $33.579.219.-IVA incluido. el ITO señala que existen varias situaciones relativas a la seguridad y operatividad de las instalaciones que no fueron consideradas en el proyecto original y que se requiere implementar. Estas deberan realizarse en el plazo inicial de 240 dias. | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | . | 0 | 0 | El proyecto se contrató con un plazo de ejecución de la obra es de 240 días corridos mas 60 dias para la entrega e instalación de equipos y equipamientos y tramitación de permisos y aprobaciones correspondientes. Existieron obras extraordinarias, por varias situaciones relativas a la seguridad y operatividad de las instalaciones que no fueron consideradas en el proyecto original y que se requiere implementar, sin embargo estas no obras no implicaron ampliación de plazo. El tiempo de adquisición de los equipos y equipamiento tuvo un incremento del 190%, sin embargo el item obras civiles se ejecutó en menor tiempo. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 03/03/2016 | [14 empty] | 392640 | 0 | 392640 | 392641 | -1 | . | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE EJECUTO UNA REMODELACION EN 780 METROSCUADRADOS. | la magnitud real se ejecuto de acuerdo a los mts2 recomendados | [12 empty] | Decreto Nº3348 de fecha 15 de septiembre del 2016 que aprueba acta de recepcion provisoria. | 13/07/2016 | Decreto Nº623 de fecha 29 de marzo del 2016 que aprueba acta de recepcion definitiva | 29/03/2018 | SI | 13/07/2016 | . |  | En Operación |  | NATALIA NICOLE GONZALEZ BERNOUS | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4161900% | 4198200% | 363 | 4201700% | 35 | NA |  | 4242300% | 406 | 4242300% | 406 | 4243200% | 9 | 4247200% | 40 | 853 | 490 | La diferencia entre su primer RS y la creación de la asignación presupuestaria, radica en que el proyecto fue priorizado por el CORE con fecha 04 de febrero de 2014. Posteriormente, se define su fecha de inicio de acuerdo al presupuesto de la Región., se designa Unidad Técnica y ésta responde en ese proceso también pueden transcurrir unos dos meses. No se giraron gastos administrativos al proyecto. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 13501 | 7353 | 4826 | 0 | 3001 | 317682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346363 | 14115 | 7688 | 5044 | 0 | 3137 | 332110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362094 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 13122 | 7758 | 4942 | 0 | 0 | 366819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392641 | El contrato de obras civiles es por $333.240.298 más un suplemento por aumento de obras por $33.579.219 dando un total de $366.819.517.- El contrato de equipamiento fue por $7.758.324.- El contrato de equipos fue por $4.941.951.- El contrato por consultorías fue por $13.286.700.- pero luego se redujo quedando en $13.122.666.- ya que debió ajustarse a la fecha de término del contrato. | 13122 | 7758 | 4942 | 0 | 0 | 366819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392641 | 0 | BIP = SIGFE | 13121 | 7758 | 4942 | 0 | 0 | 366820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392641 | 13514.6115 | 7990.2484 | 5090.6401 | 0 | 0 | 377824.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404419.8261 | Los montos de los gastado, corregido y SIGFE coinciden excepto en el ítem de Consultorías se pagó un monto total de $13.122.666.- | [15 empty] | 19920.4947 | 10850.401 | 7119.9989 | 0 | 4426.7766 | 468733.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511051.5489 | 0 | 16629.3253 | 9831.6764 | 6262.4494 | 0 | 0 | 464852.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497575.5945 | 16626.8646 | 9831.6764 | 6262.4494 | 0 | 0 | 464853.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497574.3641 | -2.6369 | -2.6371 | -0.82787 | -0.00024727 |  | 637.9159 | 595.9659 | proyecto estuvo en dentro de los parámetros considerados aceptables. los costos reales del proyecto tuvieron una variación del 2,64% con respecto al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PILAR GLORIA HUERTA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 415374 | 33579 | 8.084% | Obras extraordinarias por M$ 33.579 de año 2016 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | proyecto no tuvo reevaluación ni modificaciones menores | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 333503 | 333503 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29076 | 29076 | 0 | Real = Recomendado | como la variación del costo fue mínima los indicadores se mantiene | de acuerdo a la información entregada el ítem oocc se ejecuto en un plazo menor al estimado no asi los items equipo y equipamiento que triplicaban su plazo estimado por 9 meses. los costos reales del proyecto resultaron dentro de los parámetros aceptados y la magnitud se ejecuto de acuerdo a lo recomendado. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30107745-0 | REPOSICION PARCIAL CUERPO DE BOMBEROS, SECTOR CENTRO, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2018 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA DADO EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA INTERIOR DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA SERENA | LAS OBRAS DE REPOSICION SE UBICAN EN AVDA FRANCISCO DE AGUIRRE Nº 501, ESQUINA AV. PDTE. JOSÉ MANUEL BALMACEDA Y CONSIDERA LAS SIGUIENTES SUPERFICIES EN LOS SIGUINTES NIVELES: PRIMER NIVEL: MODIFICACIÓN DE 17M2 QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO, EL CUAL SE OCUPARÁ COMO SALA DE COMANDANCIA. SEGUNDO NIVEL: INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL DE 62M2, ESTO INCLUYE CASA DEL CUARTELERO Y BAÑOS DE DORMITORIO DE GUARDIA. ADEMÁS SE INCORPORARÁN SELLO DE LOSA Y REPARACIONES DE FISURAS Y GRIETAS, EN EL ÁREA SUR DEL EDIFICIO. TAMBIÉN SE MEJORARÁN LOS 288 M2.RESTANTES DE ESTE NIVEL. EN EL TERCER Y CUARTO NIVEL: REPOSICIÓN DE LOS 421,14 M2 QUE SUMAN AMBOS NIVELES. INCLUYE REPOSICIÓN DE LA TECHUMBRE DEL EDIFICIO. FINALMENTE SE CONSIDERA PINTAR LA FACHADA EXTERIOR MANTENIENDO LAS ACTUALES LINEAS ARQUITECTÓNICAS DEL EDIFICIO. EL PROYECTO INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CORRESPONDIENTES. | 200 |  |  |  | 10 | 11 | Decreto N°886 de fecha 25 de marzo del 2015. Aprueba la contratación Inspección Técnica de Obras. Plazo de ejecución 11 meses. Por un monto de 13.251.000.- impuesto incluido. | 10 | 3 | 12 | Decreto Nº4886, de fecha 19 diciembre del 2014, aprueba contrato. 330 días corridos a partir de la fecha de entrega del terreno. Decreto N°189, de fecha 19 enero 2016, aprueba prorroga de contrato. 40 días corridos. El equipamiento se encuentra dentro del contrato de ejecución de obras civiles, por eso tienen los mismos plazos de contrato. Dentro del contrato se indica Asignación 005, equipamiento por un monto de $51.170.226.- IVA incluido. Acta recepción de equipamientos de fecha 14 de enero de 2016. Luego de ejecutadas las obras y visita a terreno del ITO. Los motivos de prorroga y retraso de las obras se encuentran detallados en los decretos mencionados y subidos a la plataforma. | 300 | 3 | 12 | Decreto Nº4886, de fecha 19 diciembre del 2014, aprueba contrato. 330 días corridos a partir de la fecha de entrega del terreno. Decreto N°189, de fecha 19 enero 2016, aprueba prorroga de contrato. 40 días corridos. Los equipos se encuentran dentro del contrato de ejecución de obras civiles, por eso tienen los mismos plazos de contrato. Dentro del contrato se indica Asignación 006, equipos por un monto de $13.458.453.- IVA incluido. Acta recepción de equipos de fecha 14 de enero de 2016. Luego de ejecutadas las obras y visita a terreno del ITO. Los motivos de prorroga y retraso de las obras se encuentran detallados en los decretos mencionados y subidos a la plataforma. | 300 |  |  |  |  | 2 | 2 | $2.120.000.- Asignación Febrero 2013. | 0 | 10 | 12 | Primer contrato aprobado por Decreto Alcaldicio N°4886, de fecha 15 de diciembre de 2014. Donde se indica que la duración de la obra sera de 330 dias a partir de la fecha de entrega del terreno. Primera prorroga de plazo aprobada por Decreto Alcaldicio N°189, de fecha 19 de enero de 2016. Se extiende la obra por 40 dias. Fecha de contrato de prorroga: 17 de diciembre del 2015. Los motivos de prorroga y retraso de las obras se debe principalmente a demora en retiro de antenas en techumbre por parte de la empresa Movistar. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 11 | 11 | 16 | 36 | 20 | . | 45.4545 | 227.2727 | La diferencia entre el tiempo recomendado y el tiempo real de los equipos y equipamiento se debe a que Unidad Técnica, Municipalidad de la Serena realizó el llamado a licitación por las obras y los equipos y equipamientos todo incluido. De ahí que la empresa que se adjudicó las obras, simultáneamente se adjudicó la adquisición de los equipos y equipamientos los cuales, obviamente, fueron adquiridos casi al término del plazo de ejecución de la obras, es decir, el tiempo muertos de estos ítem es de aproximadamente 10 meses. Por otra parte, la diferencia de tiempo entre el recomendado y real para el ítem obras civiles, se debe a que el tiempo estimado de las obras se sobredimensionó por el hecho de haber considerado que el emplazamiento del proyecto ubicado en una zona típica, requeriría tiempos adicionales, situación que en la práctica no ocurrió.. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 30/12/2014 | [14 empty] | 844627 | 2120 | 846747 | 846751 | -4 | .El total de los gastos asociados a cada una de las asignaciones del proyecto se llevaron a cabo conforme los valores asignados | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1342 | 1342 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Obra menor modificación "cuerpo de bomberos de la serena". Misma superficie existente. | El proyecto se ejecutó conforme los requerimientos de espacios y dimensiones que fueron detectados en el problema y que posteriormente constituyeron el programa arquitectónico de obras recomendado. | [12 empty] | Decreto Nº453 de fecha 27 marzo 2017. Aprueba Acta recepcion provisoria. | 06/05/2016 | Decreto Nº822 de fecha 13 de junio 2017. Aprueba Acta recepcion definitiva. | 29/05/2017 | SI | 06/05/2016 | No hubo problemas respecto de su operación. |  | En Operación |  | NATALIA NICOLE GONZALEZ BERNOUS | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4094000% | 4094000% | 0 | 4133000% | 390 | 4157900% | 249 | 4199200% | 413 | 4199200% | 413 | 4200300% | 11 | 4208000% | 77 | 1140 | 1140 | Hito 5 y 6: Mediante decreto Nº 4886 de fecha 19-12-2014 se aprueba un sólo contrato por obras civiles-equipamiento-equipos. Hito 8: La fecha señalada corresponde a la presentación del pago en Depto. Finanzas. Cargado en marzo 2015. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 12500 | 34602 | 8461 | 0 | 2000 | 747156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804719 | 12500 | 34602 | 8461 | 0 | 2000 | 747156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804719 | La ejecución se da origen en año 2013. | 13251 | 51170 | 13458 | 0 | 2120 | 767185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847184 | Obras civiles: El contrato de obra fue por M$ 764.185 más un valor proforma de M$ 3.000. Total contrato: M$ 767.185. | 13251 | 51171 | 13458 | 0 | 2120 | 766748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846748 | -3 | BIP = SIGFE | 13254 | 51171 | 13458 | 0 | 2120 | 766748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846751 | 13881.083 | 53618.875 | 14137.4181 | 0 | 2431.7724 | 803539.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887608.6091 | Obras Civiles: El valor proforma cancelado fue de M$2.563, por lo tanto el valor final pagado en obras fue de M$ 766.748.- Equipamiento: Se producen diferencias por ajuste de decimales. Monto total en pesos $51.170.226.- Consultorías: El monto real gastado es de M$13.251.- | [15 empty] | 19262.2608 | 53321.8651 | 13037.9521 | 0 | 3082.0109 | 1151365.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240069.5553 | 1261863.8634 | 17126.3841 | 66134.6643 | 17393.3687 | 0 | 2992.1959 | 991546.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095192.8949 | 17075.9401 | 65968.5679 | 17393.3687 | 0 | 2992.1959 | 988627.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092057.9792 | -11.6829 | -11.9357 | -14.1343 | -0.28624 | -13.4568 | 813.7541 | 736.6825 | En este punto la variación de los costos reales versus los costos contratados refleja que la variación porcentual es prácticamente inferior en un 0,3%, es decir se puede concluir que ambas cifras resultaron ser muy similares. No obstante lo anterior, donde ve visualiza una diferencia significativa es al comparar los costos contratados y reales con los montos recomendados, en donde se observa que las variaciones de los ítems de los equipos y equipamiento se pueden explicar por el proceso de licitación realizado, el cual fue fue llevado a cabo como un solo paquete, es decir, obras , equipos y equipamiento en forma simultanea impidiendo de esa forma hacer licitaciones por separado y buscar mejores precios. Respecto de la variación de del ítems obras, a lo largo del desarrollo de las obras el proyecto no sufrió re-evaluación alguna, sin embargo, previo al inicio de éstas, el Gobierno Regional solicitó una re-evaluación del proyecto, la cual fue producto de 3 licitaciones fallidas. Es por esto que la Unidad Técnica, Municipalidad de La Serena solicita al Gobierno Regional que se adjudique por un monto de contrato, que incluye obras, equipos y equipamientos, cuya oferta de los equipos y equipamientos superan en 45,72 y 35,4% respectivamente respecto de los valores recomendados. Este mayor valor del costo del proyecto significa un incremento del 2% del monto total recomendado, porcentaje que se mantiene al determinar la variación del costo del proyecto a la moneda presupuesto 2017. A la luz de los antecedentes disponibles en ese momento, se recomendó el aumento de recursos para ambos ítems. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1005404 | 1025619 | 2.0106 | A lo largo del desarrollo de las obras el proyecto no sufrió re-evaluación alguna, sin embargo, previo al inicio de éstas, el Gobierno Regional solicitó una re-evaluación del proyecto, la cual fue producto de 3 licitaciones fallidas. Es por esto que la Unidad Técnica, Municipalidad de La Serena solicita al Gobierno Regional que se adjudique por un monto de contrato, que incluye obras, equipos y equipamientos, cuya oferta de los equipos y equipamientos superan en 45,72 y 35,4% respectivamente respecto de los valores recomendados. Este mayor valor del costo del proyecto significa un incremento del 2% del monto total recomendado, porcentaje que se mantiene al determinar la variación del costo del proyecto a la moneda presupuesto 2017 A la luz de los antecedentes disponibles en ese momento, se recomendó el aumento de recursos para ambos ítems. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 48560 | 27116 | -44.1598 | Real < Recomendado | [5 empty] | la variación de un -44,16% del indicador CAE se explica por el error de que se ingresó, previo a la recomendación favorable, un valor equivocado en la ficha IDI, siendo que el valor que debería haberse ingresado corresponde a un CAE = M$ 17.899 y no el valor de M$ 57.956. De por sí este error lleva a reflejar un porcentaje de variación bastante considerable cuando en la realidad, esta discrepancia entre el CAE correcto al momento de recomendar el proyecto y el valor real expost debe ser muy cercano, ya que al observar los costos del proyectos, éstos prácticamente variaron menor del 10% | En términos generales se puede señalar que el proyecto se llevó a cabo conforme lo recomendado en la fase de pre inversión, ya que las obras se ejecutaron conforme lo planificado al igual que los equipos y equipamientos que éste contemplaba. Esto queda demostrado, en especial en la superficie ejecutada, la cual es un 100% lo recomendado. Por otra parte , si bien el monto de equipos y equipamiento sufrieron un incremento, producto de los valores ofertados, tras tres intentos fallidos de licitaciones . Por otra parte, como una manera de reducir los tiempos muertos en los items de equipos y equipamientos, producto de haberlo licitado como un paquete con las obras, sería aconsejable de evitar esta forma, con lo que se reducirían dicha tiempos y a la vez podrían obtenerse valores más ajustado a lo recomendado. No se pudo conocer las razones por las cuales el costo de real de las obras es inferior al valor recomendado, ello por cuanto la Institución Financiera no porporcionó dicha información, a pesar de su requerimiento | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | ADMIN DEPARTAMENTO DE INVERSIONES | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
20168763-0 | CONSTRUCCION PLAZA DE ABASTO, ILLAPEL | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | ILLAPEL | 2018 | NO | TURISMO Y COMERCIO | COMERCIO | MERCADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA COMUNA DE ILLAPEL POSEE UNA FERIA LIBRE QUE DESDE HACE AÑOS REQUIERE SER REUBICADA, YA QUE POR LEY NO DEBIESE INTERVENIR LAS CALLES Y EN EL CASO DE ILLAPEL, ES UNA DE LAS PRIMORDIALES PARA EL EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LA CIUDAD. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA DE ABASTOS DE 8614,92M2 DE RECINTOS, 3074,95M2 DE CIRCULACIONES, 4248,43M2 DE ÁREAS VERDES Y 2226,9M2 DE PASILLOS ENTRE LOCALES. SE INCLUYE 152 MÓDULOS RECTANGULARES DE PERFIL DE ACERO REVESTIDO EN MADERA DE 3087,11M2 EN TOTAL Y 82 MÓDULOS CIRCULARES DE 1744,85M2 EN TOTAL . CONTEMPLA LA IMPLEMENTACIÓN UN ÁREA ADMINISTRATIVA DE 593,11M2, ÁREA SERVICIOS DE 935,54M2 QUE CONTEMPLA GUARDERÍA(64,15), JUEGOS INFANTILES(68,71M2), SSHH, ESTACIONAMIENTOS Y OFICINA DE INFORMACIONES(10,31M2). ÁREA PARQUEADERO DE BUSES DE 1022,59 QUE CONTEMPLA 8 OFICINAS DE BOLETERÍA(5M2 C/U), CUSTODIA(20M2), ANDEN CUBIERTO(76,81M2), PATIO DE MANIOBRAS (566,78M2), 8 ESTACIONAMIENTO(38,5M2 C/U). ÁREA DE TAXIS DE 75M2 (12,5 C/U). ÁREA DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE 171,4M2 EN TOTAL CON PARADERO TAXIS COLECTIVOS DE 112,5M2 Y PARADERO DE MICROBUSES URBANOS DE 58,9M2 Y UN ÁREA COMERCIAL CON CAFETERÍA Y RESTAURANT DE 1744,85M2, ZONA CARGA Y DESCARGA DE 367,14M2, PATIO DE COMIDAS CUBIERTO DE 202,9M2, BAÑOS PARA LOCATARIOS DE 96,78 Y UNA PLAZA DE EVENTOS CON ESCENARIO DE 314,15M2. CONTEMPLA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS. | 33580 |  |  |  | 9 | 14 | El presupuesto contemplaba un monto de M$18.200 para consultoría, lo que equivalía a un pago de M$1.3 por mes, lo que presupuestariamente se cumplió | 55.5556 | 1 | 20 | La variación se debe a que tiene directa relación con la ejecución del contrato de oocc | 1900 | 1 | 3 | No hubo aumento de plazo en esta partida. | 200 |  |  |  |  | 9 | 1 | Los gastos administrativos no tenían asociado un plazo, solo eran rendidos por la institución técnica | -88.8889 | 10 | 30 | La variación de plazo se debe principalmente a lo siguiente: 1.-Decreto Exento N° 1.881, de fecha 02 de octubre, por 75 días. Motivo: - Paralización de obras entre el 19 de diciembre de 2013 y 20 de enero de 2014, por recurso interpuesto por una agrupación, el cual finalmente fue desechado, de todas formas se pierden 32 días de trabajo. - Cambios en cota de piso terminado. 2.-Decreto Exento N° 2.512, de fecha 11 de diciembre de 2014, por 60 días. Motivo: -Cambios arquitectonicos, debido a que la materialidad de algunas terminaciones no se encontraban en formato comercial. -Suspensión de algunas faenas por cambios de obras . 3.-Decreto Exento N°114, de fecha 19 de enero de 2015, por 60 dias. Motivo: -Aumento y modificaciones de obras. 4.-Decreto Exento N°322, de fecha 12 de febrero de 2015, por 120 días. Motivo: Aumento de obras, suplemento de $486.650.655. Postergación de obras que dependen de las suplementadas. 5.- Decreto Exento N°1.262, de fecha 15 de junio de 2015, por 90 días. Motivo: Modificación de cotas terminal de buses. Modificación a accesos a calle de servicio y estacionamientos. 6.- Decreto Exento N°1.999, de fecha 11 de septiembre de 2015, por 60 días. Motivo: Modificación de obras. Indefiniciones de arquitectura. 7.- Decreto Exento N°2.582, de fecha 11 de noviembre de 2015, por 37 días. Motivo: Demora en la aprobación de proyectos de agua potable y alcantarillado. 8.- Decreto Exento N°3.291, de fecha 23 de diciembre de 2015, por 77 días. Motivo: Recepción provisoria con observaciones, 77 días para subsanar. | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 9 | [24 empty] | 11 | 11 | 40 | 45 | 5 | Paralización de obras entre el 19 de diciembre de 2013 y 20 de enero de 2014, por recurso interpuesto por una agrupación, el cual finalmente fue desechado, de todas formas se pierden 32 días de trabajo. | 263.6364 | 309.0909 | La importante variación en los plazos corresponde a nueve ampliaciones de plazo que registro el proyecto, según da cuenta la unidad técnica por los siguientes motivos: 1. paralización de obras por un recurso interpuesto por una agrupación (resuelto y desechado); Modificación de cotas terminal de buses y accesos a calle de servicio y estacionamientos; Demora en la aprobación de proyectos de agua potable y alcantarillado; Recepción provisoria con observaciones; disponibilidad de materiales previstos; Aumento y modificaciones de obras que a su vez implican la suspensión de algunas faenas. No se indican los motivos asociados que provocarán que una agrupación interpusiera un recurso. 2. Los plazos de adquisición de equipamiento fueron mayores a lo recomendado. Esto se explica por el aumento de plazo de la ejecución de obras civiles. 3. No existieron variaciones significativas en cuanto a las consultorías y equipamiento respecto a lo recomendado. 4. Los tiempos muertos se asocian a una paralización de obras entre el 19 de diciembre de 2013 y 20 de enero de 2014, por recurso interpuesto por una agrupación, el cual finalmente fue desechado, de todas formas se pierden 32 días de trabajo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 05/12/2013 | [14 empty] | 5417283 | 3599 | 5420882 | 5430061 | -9179 | Contrato oocc, contratista Puerto Principal S.A. Consultoría: Contratista Jesus Palma Passig Equipos: Comparo Ltda. . | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 18978 | 18978 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo variaciones | No hubo variaciones significativas en cuanto a la superficie construida realmente y lo recomendado. | [12 empty] | La recepción provisoria de la obra no presenta observaciones. | 05/04/2016 | La recepción definitiva de la obra no presenta observaciones. | 29/06/2018 | SI | 20/05/2018 | El proyecto presentó los siguientes problemas de diseño: No consideró sombra para los locales comerciales, lo que ha sido una constante problemática, debido a esto se ha tenido que implementar una sombra provisoria de 1500 m2, alrededor de los locales comerciales. El patio de comida de plaza abasto no cuenta con las condiciones mínimas para obtener aprobación del servicio de salud. Las principales observaciones son que no cuenta con piso lavable y no es techado. |  | En Operación |  | JOSE MANUEL ESQUIVEL JOFRÉ | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087700% | 4087700% | 0 | 4133000% | 453 | 4143100% | 101 | 4161100% | 180 | 4161100% | 180 | 4161300% | 2 | 4163500% | 22 | 758 | 758 | La Res. Nº 14 del 25/02/2013 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. La fecha del primer RS fue el 30.11.2011, el proyecto fue priorizado el 28.03.2012 a través del Acuerdo Nº 5393 del Consejo Regional. El convenio mandato tiene fecha 05.04.2013 aprobado por resolución Nº 5007 del 08.05.2013 y fue tomado razón por Contraloría el 24.05.2013.. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, 06.06.2013, por lo que transcurrieron 13 días entre la aprobación del convenio y el giro de los gastos administrativos. El plazo entre el giro y los gastos administrativos son 6 meses que es el plazo normal entre la preparación de bases la publicación de la licitación, revisión de propuestas, adjudicación, firma de contrato (la ley establece un mes para que el contratista presente la boleta de garantía para la firma del contrato). | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 21801 | 24483 | 16558 | 0 | 3395 | 4670333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736570 | 21801 | 24483 | 16558 | 0 | 3395 | 4670333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736570 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 21800 | 18913 | 17487 | 0 | 3599 | 5369764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5431563 | El monto de Consultoría corresponde a los siguientes contratos: Jesús Palma $18.200.000.- Germán Molina $3.600.000.- El monto de equipos y equipamiento corresponde a todo lo contratado durante el proyecto M$17.487.- (Equipos) y M$17.782 (Equipamiento) No hubo suplemento de recursos y se ejecutaron montos menores a los priorizados. (Desconozco por qué aparece otro valor en "Original") El contrato de Obras Civiles es por un monto de $5.369.763.641.- | 20300 | 18913 | 17487 | 0 | 3599 | 5369764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430063 | 2 | BIP = SIGFE | 20300 | 18913 | 17486 | 0 | 3599 | 5369763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430061 | 21981.4678 | 19674.4517 | 18368.4096 | 0 | 4128.6524 | 5839743.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903896.9083 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $3.599.000.- según Convenio Mandato aprobado por Resolución N°14 de 25 de Febrero del 2013. En el caso de Obras Civiles, lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es un monto total de $5.369.763.641.- En el ítem de Consultorías se pagó a Jesús Palma $18.200.000.0- y a Germán Molina $2.100.000.- En el caso de Equipos y Equipamiento los montos pagados son menores a los montos del convenio mandato, pero M$17.487.- y M$17.782.- son los montos efectivamente pagados.(Probablemente haya un error al cargar el gasto y al encargado de es atarea le puede haber faltado algún pago). | [15 empty] | 33595.7648 | 37728.4892 | 25516.0978 | 0 | 5231.4214 | 7196970.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299042.2293 | 0 | 29210.8198 | 24207.0121 | 22600.1832 | 0 | 5080.0891 | 7578596.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7659694.105 | 27044.1846 | 24207.0121 | 22600.1832 | 0 | 5080.0891 | 7184673.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7263604.6401 | 4.9411 | -0.48551 | -0.17087 | -5.1711 |  | 382.7382 | 378.579 | Se advierte una variación negativa de los costos reales respecto al monto recomendado en todos los ítems. Cabe mencionar que no existe información que explique este comportamiento en el expediente de la evaluación expost. Sin embargo, las variaciones no fueron relevantes, ya que se encuentran en un nivel aceptable de predicción entre el +- 10% de variación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PILAR GLORIA HUERTA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5932523 | 486651 | 8.203% | El proyecto se suplementó en M$466.651 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien existe una reevaluación, el 08 de junio del 2012 según da cuenta el historial RATE, esta fue con el objetivo de incorporar a la ficha IDI en su sección: descripción de actividades, la especificación de la adquisición de equipos y equipamientos. Por lo tanto, no se concretó ningún cambio a la iniciativa. Lo anteriormente expuesto, implica que se corrija el número de reevaluaciones desde uno (1) a cero (0). Existieron modificaciones menores al 10% del monto recomendado. No obstante, la unidad técnica no presentó el detalle de dicha información. Por lo tanto, no se hacen inferencias y/o análisis en la materia. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 380654 | 378161 | -0.65493 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el indicador CAE a moneda presupuesto 2017, esto por cuanto el indicador que señalaba el BIP, corresponde al de la fecha de recomendación año 2012, y por ende, expresado en moneda desactualizada. La variación de costos en algunos de los ítems de financiamiento entre lo recomendado y los efectivamente gastado, no implicaron que el indicador económico CAE variara significativamente. Se deja presente que para este tipo de iniciativa de la tipología comercio, debería haber sido evaluado mediante el enfoque costo beneficio. Esto dado que en una feria son cuantificables tanto los costos como ingresos. | 1. El proyecto tuvo nueve aumentos de plazos en el ítem obras civiles por múltiples razones: P.E: paralización de obras por un recurso interpuesto por una agrupación (resuelto y desechado); Modificación de cotas terminal de buses y accesos a calle de servicio y estacionamientos; Demora en la aprobación de proyectos de agua potable y alcantarillado; Recepción provisoria con observaciones; disponibilidad de materiales previstos; Aumento y modificaciones de obras que a su vez implican la suspensión de algunas faenas. Asociado a lo anterior, igualmente aumentaron los plazos de adquisición de equipamiento. 2. Es relevante analizar los motivos de porque se interpuso una reclamación a fin de evitar estas situaciones en futuras iniciativas de inversión. Esto es relevante pues, un proceso judicial puede llegar a paralizar una obra por periodo considerable de tiempo, implicando que se generen tiempos muertos, y con ello una postergación de los beneficios que aportará la iniciativa, implicando igualmente la variación de la rentabilidad social de la iniciativa. 3. El proyecto no tuvo reevaluaciones y tuvo aumentos de montos menores al 10% de lo recomendado. La unidad técnica no presentó el respaldo detallado de dicha información. 4. No existe diferencia significativa entre el monto recomendado y lo gastado. Esto igualmente implicó que el indicador económico recomendado y expost no tuviera variaciones relevantes. 5. La evaluación social debería haberse efectuado mediante un enfoque costo beneficio y no costo eficiencia. Lo anterior ya que los beneficios y costos en una iniciativa de la tipología comercio eran cuantificables. 6. No hubo variaciones en cuanto a la magnitud del proyecto. 7. La unidad técnica da cuenta que existen problemas en el diseño recomendado: No consideró sombra para los locales comerciales y; El patio de comida de plaza abasto no cuenta con las condiciones mínimas para obtener aprobación del servicio de salud. | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108942-0 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL LA PAMPILLA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2018 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA EN BASE A LA CARENCIA DE UNA CANCHA DE FUTBOL DE CALIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA CON UNA PROYECCION DE POBLACION 2012 DE 6282 HABITANTES, LA NECESIDAD DEL PROYECTO SE JUSTIFICA DADO LA DEMANDA POR REALIZAR DEPORTE EN EL SECTOR IDENTIFICADO COMO PAMPILLA | MAGNITUD TOTAL DEL PROYECTO EN 10.000 M2 EN DONDE SE REALIZARÁ UN MOVIMIENTO DE TIERRA DE 60.000 M3 Y SU NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE, SE EMPLAZARAN LAS SIGUIENTES OBRAS, CANCHA DE FUTBOL DE MATERIALIDAD DE PASTO SINTETICO SUPERFICIE DE 8.214 M2 (REF. 74X111). CAMARINES DE CONSTRUCCION SOLIDA EN ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA DE LADRILLO REFORZADA, LA EDIFICACIÓN SE COMPONE DE 2 CAMARINES DE JUGADORES, CADA UNO DE ELLOS CON AREA DE DUCHAS W.C. Y LAVAMANOS EN 44M2 (TOTAL 88M2), AREA CAMBIO VESTUARIO 20.84 M2(TOTAL 41.68M2), AREA ACCESO 6.43 M2 (TOTAL 12.86M2), NICHO GAS 1.62 M2. CAMARIN DE ARBITRO, AREA W.C. Y DUCHAS 7.17 M2, AREA CAMBIO VESTUARIO 6 M2. SSHH PUBLICO MUJERES 19.5 M2, SSHH PUBLICO HOMBRES 21 M2. GRADERIAS EN 3 MODULOS DE 44.4M2 C/U (36 ML) PARA 400 ESPECTADORES (TOTAL 133.2M2) MATERIALIDAD EN ACERO Y MADERA CON TECHUMBRE TIPO SOMBREADERO, AREAS COMUNES Y SERVICIO POR 1454.97M2 DIVIDIDAS EN ILUMINACION ARTIFICIAL EMPOSTADA CON 20 LUMINARIAS DE 1500W C/U EN 6 POSTES TOTALES, CIERRES PERIMETRALES EN MALLA GALVANIZADA MAS SHOTCRETE, AREAS DE USO COMPARTIDO, AREAS DE SERVICIO VIAL Y PEATONAL. CONTEMPLA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN DONDE SE CONTEMPLA UN GENERADOR ELECTRICO DE 110KVA Y LOS EQUIPOS DE MANTENCION DE PASTO SINTETICO. EL PROYECTO CONSIDERA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ORIGEN NACIONAL | 55866 |  |  |  | 4 | 5 | Existe diferencia en el plazo recomendado de 6 meses, debido a que en el Contrato de Obra Base se estipula por 127 días corridos, aproximadamente 5 meses. Por lo anterior es que la Asesoría de Inspección Técnica se contrata por 5 meses. | 25 |  |  |  |  | 1 | 5 | Observación: Se realizan las adquisición de equipo durante la obra , Generador Eléctrico 07.10.2014, y 13 días después del término de la obra 20.02.2015 en el caso de Camilla Portátil y Botiquín, Mini Tracto .. | 400 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 4 | 10 | Se realizan ampliaciones de plazo y obra extraordinarias: N°1: Aumento de plazo 45 días corridos , del 11.09.2014 al 25.10.2014. Decreto Aprobación N°4170 fecha 22.08.2014. Justificación: existencia de roca en el terreno no reflejada en el informe de mecánica de suelos y debido a la filtración del tubo de aducción que debió reparar aguas del valle, por lo que se autoriza ampliación de plazo por situación no atribuible a la empresa, a los plazos allí establecidos. N°2:Aumento y disminución de obras, sin costo para el mandante, Decreto 4778, de 12.09.2014, que Autoriza modificación de contrato de obra base del 06.03.2014. N°3: Ampliación de contrato obras extraordinarias y ampliación de plazo 45 días corridos., Decreto 5720 de 30.10.2014, Autoriza ampliación de contrato de obras extraordinarias (para instalación generador eléctrico), y regularizase y apruebase ampliación de plazo de 45 días corridos desde 26.10.2014 al 09.12.2014. Obras extraordinarias por $6.822.305 financiadas con presupuesto municipal. N°4: Ampliación de contrato por concepto de obras extraordinarias, y Ampliación de Plazo. Decreto 6726 de 17.12.2014 Autoriza ampliación de contrato obras extraordinarias, por $50.404.025, financiados con presupuesto municipal. y aceptase y autoriza ampliación de plazo 45 días corridos desde 10.12.2014 al 23.01.2015. Decreto 6927 de 29.12.2014, Apruebase ampliación de contrato de fecha 22.12.2014 por $50.404.025. 5. Ampliación de Plazo, Decreto 471 de 30.01.2015, Autorizase y Apruebase ampliación de plazo , 30 días corridos desde 24.01.2015 al 22.02.2015, estableciéndose como justificación la demora en la aprobación de proyectos definitivos de agua potable y electricidad. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 5 | 5 | 11 | 28 | 17 | SE GENERAN DIFERENCIAS EN LOS PLAZOS YA QUE SE REALIZAN LOS SIGUIENTES AMPLIACIONES DE PLAZO: AUMENTO DE PLAZO 45 DÍAS CORRIDOS , DEL 11.09.2014 AL 25.10.2014. DECRETO APROBACIÓN N°4170 FECHA 22.08.2014. JUSTIFICACIÓN: EXISTENCIA DE ROCA EN EL TERRENO NO REFLEJADA EN EL INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS Y DEBIDO A LA FILTRACIÓN DEL TUBO DE ADUCCIÓN QUE DEBIÓ REPARAR AGUAS DEL VALLE, POR LO QUE SE AUTORIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR SITUACIÓN NO ATRIBUIBLE A LA EMPRESA, A LOS PLAZOS ALLÍ ESTABLECIDOS AMPLIACIÓN DE CONTRATO OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DE FECHA 04.10.2014; MONTO $6.822.305 PRESUPUESTO MUNICIPAL; AMPLIACIÓN 45 DÍAS CORRIDOS DE 26.10.2014 AL 09.12.2014. AMPLIACIÓN DE CONTRATO OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 22.12.2014; MONTO $50.404.025 PRESUPUESTO MUNICIPAL; AMPLIACIÓN 45 DÍAS CORRIDOS 10.12.2014 AL 23.01.2015.- CONTRATO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 28.01.2015 30 DÍAS CORRIDOS DEL 24.01.2015 AL 22.02.2015. | 120 | 460 | La variación de los plazos corresponde a ampliaciones de contrato y obras extraordinarias. El 1ero. corresponde a un aumento de 45 días por concepto de que se encontró material rocoso y no estaba informada en el informe mecánica de suelos. El 2do. corresponde al :Aumento y disminución de obras, sin costo para el mandante El 3ero. corresponde a obras extraordinarias por concepto de generador eléctrico, el aumento es de 45 días. El 4to. corresponde a obras extraordinarias y ampliación de plazo contrato obras extraordinarias, aumento de 45 días. El 5to. corresponde a una ampliación de plazo de 30 días por demora en aprobación de proyectos definitivos de agua potable y electricidad. Con todas estas modificaciones el plazo total de ejecución del proyecto es de 28 meses incluidos 70 meses de tiempos muertos, entre el gasto administrativo y el inicio de las obras. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 06/05/2014 | [14 empty] | 834280 | 0 | 834280 | 883552 | -49272 | CONTRATO DE OBRA BASE DE 06.03.2014; MONTO $858.041.131 IVA INCLUIDO CONTRATO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE FECHA 20.08.2014; 45 DÍAS CORRIDOS DE 11.09.2014 AL 25.10.2014. CONTRATO AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS DE 15.09.2014 ; SIN COSTO PARA EL MANDANTE. AMPLIACIÓN DE CONTRATO OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DE FECHA 04.10.2014; MONTO $6.822.305 PRESUPUESTO MUNICIPAL; AMPLIACIÓN 45 DÍAS CORRIDOS DE 26.10.2014 AL 09.12.2014. AMPLIACIÓN DE CONTRATO OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 22.12.2014; MONTO $50.404.025 PRESUPUESTO MUNICIPAL; AMPLIACIÓN 45 DÍAS CORRIDOS 10.12.2014 AL 23.01.2015.- CONTRATO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 28.01.2015 30 DÍAS CORRIDOS DEL 24.01.2015 AL 22.02.2015. ORDEN DE COMPRA 2446-1455-SE14 GENERADOR ELÉCTRICO $11.662.000 IVA INCLUIDO CONTRATO ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 28.07.2014; MONTO $4.170.000 IMPUESTO INCLUIDO PRESTACIÓN POR 5 MESES. ORDEN DE COMPRA 2446-194-SE15 MINI TRACTOR DE TIRAJE ; MONTO $2.856.000 IVA INCLUIDO ORDEN DE COMPRA 2446-193-SE15 CAMILLA PORTÁTIL Y BOTIQUÍN COMPLETO ; MONTO $171.912 IVA INCLUIDO ORDEN DE COMPRA 2446-6-SE16 GASTOS ADMINISTRATIVOS ; MONTO $770.109 IVA INCLUIDO | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10000 | 10000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se mantiene la misma magnitud para todos los casos. | El proyecto no varió su magnitud. | [12 empty] | Con fecha 20 febrero de 2015 se procede a efectuar recepción provisoria, de la obra Construcción cancha fútbol La Pampilla, Coquimbo efectuada por la empresa Contratista Juan Carlos Moeckel Limitada acuerdo a contrato de fecha 06.03.2014 por un valor de $$858.014.131 iva incluido. Observaciones: Fecha inicio de la obra , 06 de mayo de 2014, Plazo contractual 127 días corridos, Fecha término inicial 10 septiembre 2014. Primera ampliación de plazo, 45 días corridos. Contrato modificatorio aumento y disminución de obras costo cero para mandante. Segunda Ampliación de Plazo y obra Extraordinario, 45 días corridos. Tercera Ampliación de Plazo y obra extraordinaria, 45 días corridos. Cuarta ampliación de plazo, 30 días corridos. Con fecha 20 de febrero la empresa contratista informa que las observaciones emitidas el 13 de febrero de 2015 por comisión receptora se encuentran subsanadas, la comisión revisa terreno verificando lo informado por el contratista por lo que la obra se recibe conforme con fecha 20 de Febrero de 2015. | 20/02/2015 |  |  | SI | 26/06/2015 | Ninguna. |  | En Operación |  | MARCELL MEDIHT FERREIRA LUNA | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4091400% | 4091400% | 0 | 4110700% | 193 | 4124400% | 137 | 4173800% | 494 | 4173800% | 494 | 4176500% | 27 | 4180900% | 44 | 895 | 895 | Hito 3: Primera asignación mediante Resolución Nº 35 de fecha 17-07-2012. Hito 4: Se ingresa primer gasto administrativo. Hito 5 y 6: Mediante decreto Nº 1546 de fecha 09-04-2014 se suscribe primer contrato. Hito 8: Presentación de estado de pago en Depto. Finanzas. Cargado en el mes de junio 2014. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 4000 | 653 | 4391 | 0 | 2000 | 622927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633971 | 4000 | 653 | 4391 | 0 | 2000 | 622927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633971 | Los recursos del ítem Equipamiento no fueron utilizados, dado que contratista de la obra entregó el equipamiento como parte de ella. | 4170 | 0 | 21367 | 0 | 2088 | 915267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942892 | Equipamiento: Los recursos de este ítem no fueron utilizados, dado que el contratista de la obra entregó el equipamiento requerido. Equipos: Hubo una modificación en este ítem para incluir un generador por M$ 11.662. El proyecto fue a reevaluación. | 4170 | 0 | 21367 | 0 | 2088 | 915267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942892 | 59340 | BIP > SIGFE | 4170 | 0 | 21367 | 0 | 0 | 858015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883552 | 4522.4143 | 0 | 22984.3911 | 0 | 0 | 938704.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966210.8993 | Obras Civiles: El gasto efectivo fue por $858.014.131. Gastos Administrativos: No aparecía por lo que se incluyó como gasto corregido. | [15 empty] | 6164.0219 | 1006.4211 | 6766.8903 | 0 | 3082.0109 | 959928.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976948.2541 | 1294258.8127 | 5626.3617 | 0 | 28279.4497 | 0 | 3035.2579 | 1234980.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271921.923 | 5566.0748 | 0 | 28279.4497 | 0 | 3035.2579 | 1234980.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271861.6362 | 30.1934 | 30.1872 | 28.6534 | -0.0047398 | -1.7305 | 127.1862 | 123.4981 | La variación de los montos recomendados versus los reales 30%, se explica porque se adicionó recursos en el ítem de equipos y en el ítem de obras civiles el monto real fue mayor al recomendado y el gasto en consultorías fue menor. Además el proyecto se revaluó dos veces, por: La re-evaluación fue en el mes de Enero de 2014, solicitado por la Unidad Financiera con el objetivo de incorporar en el calendario de financiamiento el ítem de equipamiento solicitado por la unidad técnica del proyecto, mediante una carta dirigida a la unidad técnica la empresa Sociedad Comercial e Ingeniería Ltda. renuncia a la ejecución de las obras., lo que es informado al GORE quien autoriza a hacer un llamado a licitación con un presupuesto de M$ 660.041. En abril de 2013 se realizó un nuevo llamado a licitación con el mismo presupuesto referencial de M$ 660.041 presentándose 5 oferentes, la mejor oferta presentada supero al presupuesto referencial en 29,9%, por lo cual se esta solicitando un suplemento de recursos de M$ 197.923. La 2da Reevaluación fue en el mes de Diciembre de 2014, solicitado por la Unidad Financiera con el objetivo de incorporar en el calendario de financiamiento el ítem de equipamiento solicitado por la unidad técnica del proyecto. Así mismo existieron modificaciones de obras y obras extraordinarias que fueron financiadas con presupuesto municipal por el monto de M$62.760 que han ido incluidos en los montos contratados y costo real. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 794045 | 140852 | 17.74% | SE PRODUCE EL INCREMENTO DEBIDO A OBRAS EXTRAORDINARIAS CON PRESUPUESTO MUNICIPAL REQUERIDAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL.. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 794045 | 1051949 | 32.4798 | El proyecto se revaluó tres veces: La 1era. Reevaluación fue en el mes de Junio de 2012, solicitado por la Unidad Financiera para incluir en el punto descripción de las actividades a realizar de Ficha IDI la adquisición de equipos y equipamiento. La 2da. Reevaluación fue en el mes de Enero de 2014, solicitado por la Unidad Financiera con el objetivo de incorporar en el calendario de financiamiento el ítem de equipamiento solicitado por la unidad técnica del proyecto, mediante una carta dirigida a la unidad técnica la empresa Sociedad Comercial e Ingeniería Ltda. renuncia a la ejecución de las obras., lo que es informado al GORE quien autoriza a hacer un llamado a licitación con un presupuesto de M$ 660.041. En abril de 2013 se realizó un nuevo llamado a licitación con el mismo presupuesto referencial de M$ 660.041 presentándose 5 oferentes, la mejor oferta presentada supero al presupuesto referencial en 29,9%, por lo cual se esta solicitando un suplemento de recursos de M$ 197.923. La 3 era. Reevaluación fue en el mes de Diciembre de 2014, solicitado por la Unidad Financiera con el objetivo de incorporar en el calendario de financiamiento el ítem de equipamiento solicitado por la unidad técnica del proyecto. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 4 | 4.1 | 2.5 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 112446 | 117394 | 4.4003 | Real > Recomendado | Los valores que se consideraron en actualización de la evaluación económica, fueron los valores de la ultima re-evaluación, los cuales fueron llevados a moneda 2017. LA cantidad de beneficiarios no varió. | - El proyecto no vario su magnitud - aumento la inversión al considerar el equipamiento y algunas obras. - la rentabilidad varía - el proyecto esta en operación | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078748-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO VILLA DEL MAR, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2018 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR PEÑUELAS SUR ORIENTE TIENE BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UN LUGAR QUE PERMITA EL ENCUENTRO DE VECINOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES SOCIALES, POR ELLO SE DOTARÁ AL SECTOR DE UN CENTRO COMUNITARIO, POTENCIANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 3 ORG SOCIALES EXISTENTE | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO COMUNITARIO CON UN TOTAL DE 1393.59M2, CONSTRUCCIÓN SÓLIDA DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO. SE CONTEMPLA EXTERIORES COMO PLAZA DURA 403.32M2, JUEGOS INFANTILES 130.03M2, ÁREAS VERDES 534.97M2, ACCESOS Y CIRCULACIONES 50.78M2 (SE POTENCIA EL EXTERIOR CONSIDERANDO LA CANTIDAD IMPORTANTE DE ACTIVIDADES SOCIALES QUE SE REALIZAN AL AIRE LIBRE). EL EDIFICIO CONTEMPLA SALÓN DE REUNIÓN 96.86M2, ESCENARIO 23.48M2, SALA MULTIUSO 32.5M2, SALA ESTUDIO 19.22M2, OFICINA 1,2 Y 3 (9.6 M2-9.45 M2- 9.6 M2), HALL 39.28 M2, COCINA 9.6 M2, BAÑOS 16.8 M2 BODEGA 8.1M2. CONTEMPLA ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS | 588 |  |  |  | 8 | 6 | Se realizó un proceso de licitación para la contratación de la Consultoría, cuyo ID es 2446-1634-LE12. La fecha de Publicación fue 03/12/2012, y fecha de Adjudicación fue 23/07/2013, de acuerdo a lo anterior, el proceso de licitación demoró poco más de 7 meses. De a cuerdo a Ord. N°1997 del Intendente Regional de Coquimbo de fecha 31/05/2013, acepta la renuncia al proceso de licitación y por ende a la posible adjudicación de la Consultoría de la Ingeniero Civil Consultor doña María Isabel Soto Vera, debido a problemas médicos, acreditados bajo Certificación Médica. Lo anterior fue descrito en Decreto Exento N°3111 de fecha 22/07/2013 de la Municipalidad de Coquimbo, documento en el cual se deja sin efecto la propuesta de adjudicación de la Licitación Pública N° 421/2012 (Licitación ID 2446-1634-LE12). Considerando que: 1. El plazo de ejecución de la obra es desde el 24/04/2013 hasta el 21/10/2013 de acuerdo a Acta de Entrega de Terreno; 2. Que la licitación de la consultoría se deja sin efecto con fecha 22/07/2013; 3. El proceso de licitación de la consultoría del presente proyecto fue superior a 6 meses; Se toma la decisión de no realizar un nuevo proceso de licitación para la consultoría, ya que, de realizarlo, su adjudicación y contratación hubiera sido posterior a la fecha de termino contractual de la obra. | -25 | 1 | 24 | La adquisición de los equipamientos se realizó prácticamente su totalidad el mes de enero del 2014. Dos equipamientos (OC 2446-19-CM14 y OC 2446-16-CM14) fueron autorizados por el personal municipal a cargo en enero del 2014, pero enviadas al proveedor en agosto del 2014. Otras dos partidas de equipamiento fueron adquiridas posterior al término de las obras civiles, las cuales no presentaban especificaciones en convenio mandato, especificaciones requeridas para realizar la adquisición y que fueron solicitadas por la unidad de licitación a la unidad de proyectos responsable. Las especificaciones de uno de los equipamientos fueron definidas durante fines del mes de noviembre del 2014, la orden de compra se generó el mes de diciembre del 2014 (2446-2011-SE14). Las especificaciones del otro equipamiento fueron entregadas durante el año 2015, donde se solicitó realizar un cambio, remplazando la mesa tablero de la sala de estudio biblioteca por seis escritorios rectos, cuya orden de compra se generó en diciembre del 2015 (2446-2005-CM15). | 2300 | 1 | 10 | La adquisición de Equipos se realizó el mes de enero del 2014. Para este caso, dos equipos fueron adquiridos aproximadamente 10 meses después que el resto, ello debido a que las empresas a las que en primera instancia se solicitaron los equipos por convenio marco en el mes de enero de 2014 (OC 2446-30-CM14 y OC 2446-34-CM14) no aceptaron o rechazaron las ordenes de compra, debiendo generar una nueva orden de compra para la adquisición de los equipos faltantes (2446-1688-SE14). | 900 |  |  |  |  | 1 | 2 | De acuerdo a proceso internos para la utilización de recursos transferidos para gastos administrativos de proyectos financiados con recursos F.N.D.R., se realizan adquisiciones alternadas a cargo de estas cuentas, de forma de mantener un movimiento continuo de éstas, por este modo, una cuenta específica de gastos administrativos puede continuar activa aun cuando el proyecto ya se encuentre ejecutado, ya que, no necesariamente se utilizan los recursos destinados para gastos administrativos en el mismo proyecto. | 100 | 8 | 13 | El proyecto presentó dos ampliaciones de plazo. La primera ampliación de plazo fue de 145 días, y se realizó de acuerdo a la N.I. N°230 del 30/10/2013 emitida por el Director de Obras Municipales, en la cual indica que durante el proceso de obras se ejecutaron una serie de modificaciones de arquitectura y estructuras, las cuales generaron atraso de la obra, y que, de acuerdo a informe técnico de fecha 18/11/2013 realizado por un Ingeniero Civil de la SECPLAN, indica que eran requeridas ejecutar para obtener el certificado favorable del revisor de estructura. La Segunda ampliación de plazo fue de 76 días, y se realizó de acuerdo a la N.I. N°256 del 10/12/2013 emitida por el Director de Obras Municipales, la cual indica la ampliación de plazo justificada por el Ingeniero Calculista del proyecto, debido a modificaciones de obra que fueron requeridas ejecutar. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | El proyecto presentó dos ampliaciones de plazo. La primera ampliación de plazo fue de 145 días, y se realizó de acuerdo a la N.I. N°230 del 30/10/2013 emitida por el Director de Obras Municipales, en la cual indica que durante el proceso de obras se ejecutaron una serie de modificaciones de arquitectura y estructuras, las cuales generaron atraso de la obra, y que, de acuerdo a informe técnico de fecha 18/11/2013 realizado por un Ingeniero Civil de la SECPLAN, indica que eran requeridas ejecutar para obtener el certificado favorable del revisor de estructura. La Segunda ampliación de plazo fue de 76 días, y se realizó de acuerdo a la N.I. N°256 del 10/12/2013 emitida por el Director de Obras Municipales, la cual indica la ampliación de plazo justificada por el Ingeniero Calculista del proyecto, debido a modificaciones de obra que fueron requeridas ejecutar. | 300 | 300 | SE OBSERVA QUE EL PROYECTO PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL 300% RESPECTO DEL PLAZO TOTAL ORIGINALMENTE RECOMENDADO, QUE ERA 8 MESES Y FINALMENTE SE EJECUTÓ EN 32 MESES. LO ANTERIOR, EXPLICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, PORQUE EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TUVO DOS AMPLIACIONES DE 145 DÍAS Y DE 76 DÍAS. DEBIDO A QUE durante el proceso de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS se ejecutaron una serie de modificaciones de arquitectura y estructuras, las cuales generaron atraso de la obra, y que, de acuerdo a informe técnico de fecha 18/11/2013 realizado por SECPLAN, indica que eran requeridas ejecutar para obtener el certificado favorable del revisor de estructura.. Y lA SEGUNDA AMPLIACIÓN SE DA DEBIDO a modificaciones de obra que fueron requeridas ejecutar. SE AGREGA A LO ANTERIOR, QUE EL ÍTEM EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO TUVIERON AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 900% (D 1 MES A 10 MESES REALES) Y DEL 2300% (DE 1 A 24 MESES), RESPECTIVAMENTE. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SE REALIZÓ EL MES DE ENERO DEL 2014. PARA ESTE CASO, DOS EQUIPOS FUERON ADQUIRIDOS APROXIMADAMENTE 10 MESES DESPUÉS QUE EL RESTO, ELLO DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS A LAS QUE EN PRIMERA INSTANCIA SE SOLICITARON LOS EQUIPOS POR CONVENIO MARCO EN EL MES DE ENERO DE 2014 (OC 2446-30-CM14 Y OC 2446-34-CM14) NO ACEPTARON O RECHAZARON LAS ORDENES DE COMPRA, DEBIENDO GENERAR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS FALTANTES (2446-1688-SE14). RESPECTO DEL EQUIPAMIENTO, LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS SE REALIZÓ PRÁCTICAMENTE SU TOTALIDAD EL MES DE ENERO DEL 2014. DOS EQUIPAMIENTOS (OC 2446-19-CM14 Y OC 2446-16-CM14) FUERON AUTORIZADOS POR EL PERSONAL MUNICIPAL A CARGO EN ENERO DEL 2014, PERO ENVIADAS AL PROVEEDOR EN AGOSTO DEL 2014. OTRAS DOS PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO FUERON ADQUIRIDAS POSTERIOR AL TÉRMINO DE LAS OBRAS CIVILES, LAS CUALES NO PRESENTABAN ESPECIFICACIONES EN CONVENIO MANDATO, ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y QUE FUERON SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE LICITACIÓN A LA UNIDAD DE PROYECTOS RESPONSABLE. LAS ESPECIFICACIONES DE UNO DE LOS EQUIPAMIENTOS FUERON DEFINIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, LA ORDEN DE COMPRA SE GENERÓ EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (2446-2011-SE14). LAS ESPECIFICACIONES DEL OTRO EQUIPAMIENTO FUERON ENTREGADAS DURANTE EL AÑO 2015, DONDE SE SOLICITÓ REALIZAR UN CAMBIO, REMPLAZANDO LA MESA TABLERO DE LA SALA DE ESTUDIO BIBLIOTECA POR SEIS ESCRITORIOS RECTOS, CUYA ORDEN DE COMPRA SE GENERÓ EN DICIEMBRE DEL 2015 (2446-2005-CM15). | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 24/04/2013 | [14 empty] | 251068 | 2090 | 253158 | 253159 | -1 | OBRAS CIVILES (total $ 271.730.003.-) Contrato de Obra Base N°032S03221012013, fecha 14/01/2013, monto contratado $233.889.641.-. Ampliación de Contrato por Obra Extraordinaria N°053S05308042014, fecha 02/04/2014, monto contratado $37.840.362.- (Presupuesto Municipal). EQUIPOS (Total $ 7.708.889.-; valor dólar utilizado $528,8 de fecha 06/01/2014) Orden de Compra N° 2446-25-CM14, fecha 06-01-2014, monto US$ 696,15.- Orden de Compra N° 2446-26-CM14, fecha 06-01-2014, monto US$ 220,15.- Orden de Compra N° 2446-27-CM14, fecha 06-01-2014, monto US$ 534,31.- Orden de Compra N° 2446-29-CM14, fecha 06-01-2014, monto US$ 99,96.- Orden de Compra N° 2446-32-CM14, fecha 06-01-2014, monto US$ 1.341,30.- Orden de Compra N° 2446-33-CM14, fecha 06-01-2014, monto US$ 6.982,92.- Orden de Compra N° 2446-1688-SE14, fecha 07-11-2014, monto $ 2.487.100.- EQUIPAMIENTO (total $ 9.469.773.-) Orden de Compra N° 2446-13-CM14, fecha 06-01-2014, monto $ 930.637.- Orden de Compra N° 2446-20-CM14, fecha 06-01-2014, monto $ 727.149.- Orden de Compra N° 2446-21-CM14, fecha 06-01-2014, monto $ 1.082.087.- Orden de Compra N° 2446-22-CM14, fecha 06-01-2014, monto $ 132.320.- Orden de Compra N° 2446-23-CM14, fecha 06-01-2014, monto $ 267.255.- Orden de Compra N° 2446-24-CM14, fecha 06-01-2014, monto $ 212.495.- Orden de Compra N° 2446-16-CM14, fecha 14-08-2014, monto $ 2.229.000.- Orden de Compra N° 2446-19-CM14, fecha 14-08-2014, monto $ 664.734.- Orden de Compra N° 2446-2011-SE14, fecha 15-12-2014, monto $ 2.249.100.- Orden de Compra N° 2446-2005-CM15, fecha 17-12-2015, monto $ 974.996.- GASTOS ADMINISTRATIVOS (total $ 764.122.-; valor dólar utilizado $551,45 de fecha 22/05/2014) Orden de Compra N° 2446-716-CM14, fecha 22-05-2014, monto $ 267,80.- Orden de Compra N° 2446-718-CM14, fecha 22-05-2014, monto $ 267,80.- Orden de Compra N° 2446-1007-SE14, fecha 30-07-2014, monto $ 290.979.- Orden de Compra N° 2446-1016-SE14, fecha 30-07-2014, monto $ 177.786.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1394 | 1394 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las obras extraordinarias realizadas corresponden a estructura, por tanto, no modifican la superficie del proyecto. | DE ACUERDO A INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, EL PROYECTO NO SUFRIÓ MODIFICACIONES DE LA SUPERFICIE APROBADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, EJECUTÁNDOSE FINALMENTE, LA SUPERFICIE RECOMENDADA, QUE CORRESPONDE A 1.394 M2. QUE CORRESPONDEN AL EDIFICIO COMUNITARIO VILLA DEL MAR EN LA COMUNA DE COQUIMBO. | [12 empty] | Recepción provisoria de obras civiles de fecha 05/05/2014, sin observaciones por parte de la Comisión Receptora de las obras. Antecedentes de Obra: - Fecha de inicio de obra, 24 de abril de 2013, que corresponde a la fecha de entrega de terreno. - Plazo original, 180 días corridos. - Fecha de término original, 21 de octubre del 2013. - Plazo total contractual, 401 días corridos. - Fecha de término final contractual, 30 de mayo del 2014. Recepción de Equipos, sin observaciones. Recepción de Equipamiento, sin observaciones. | 05/05/2014 | Recepción definitiva de obras civiles de fecha 10/12/2015, sin observaciones por parte del Inspector Técnico de Obra de la Dirección de Obras Municipal. La empresa solicita Recepción Definitiva con fecha 27 de octubre del 2015, posterior a esto se presentaron una serie de observaciones que fueron subsanadas por la contratista con fecha 10/12/2015. Recepción de Equipos, sin observaciones. Recepción de Equipamiento, sin observaciones. | 10/12/2015 | SI | 07/08/2014 | El proyecto no ha presentado problemáticas para una normal operación. El único inconveniente presentado correspondió a la demora en la adquisición de la totalidad de los equipos y equipamiento. |  | En Operación |  | CAMILO ERNESTO MENDEZ MONTENEGRO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4079800% | 4079800% | 0 | 4110700% | 309 | 4124400% | 137 | 4129500% | 51 | 4129500% | 51 | 4138800% | 93 | 4142500% | 37 | 627 | 627 | Hito 3: Se corrige, debido a que la primera Resolución que asigna recursos es la Nº 35 de fecha 17-07-2012. Hito 5 y 6: Se corrige, debido a que el primer contrato es el 21-01-2013, fecha del decreto Nº 313 que aprueba el contrato de obras civiles. Hito 8: El pago de obras civiles fue tramitado el 31-05-2013, cargado en el bip en mayo 2013. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 7000 | 10526 | 7420 | 0 | 2002 | 231358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258306 | 7000 | 10526 | 7420 | 0 | 2002 | 231358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258306 | Respecto a la consultoría, este ítem no fue utilizado por la unidad técnica. Financiamiento FNDR. | 0 | 9469 | 7710 | 0 | 2090 | 271730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290999 | El ítem consultorías no fue utilizado. En el ítem obras civiles, hubo una modificación de contrato por obras extraordinarias por M$37.840, aportados por la Municipalidad de Coquimbo. Para ello el proyecto fue reevaluado en el 2014. Por lo tanto el contrato total es de M$271.730.- Esta tabla sólo refleja el financiamiento FNDR, contrato por M$233.890.- | 0 | 9470 | 7710 | 0 | 2090 | 271730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 37841 | BIP > SIGFE | 0 | 9470 | 7710 | 0 | 2090 | 233889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253159 | 0 | 10204.672 | 8420.0727 | 0 | 2469.784 | 267646.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288740.5609 | Probablemente existen diferencias por ajuste de decimales. Los montos en pesos son: Obras Civiles: $233.889.641.- Gastos administrativos: $2.090.000.- Equipos: $7.710.025.- Equipamiento: $9.469.769.- Consultorías: $0.- Esta tabla sólo refleja el financiamiento FNDR. | [15 empty] | 10786.4231 | 16220.8512 | 11434.8142 | 0 | 3084.4716 | 356521.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398048.1721 | 451466.0041 | 0 | 12553.1967 | 10359.4939 | 0 | 3038.9489 | 381167.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407119.4961 | 0 | 12553.1967 | 10359.4939 | 0 | 3038.9489 | 380354.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406306.239 | 2.279 | 2.0746 | 6.6849 | -0.19976 | -10.0029 | 291.4679 | 272.8512 | EL PROYECTO TUVO DOS REEVALUACIONES, LA PRIMERA EN ENERO 2014 Y RESTITUIDO RS POR CUANTO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO DIÓ RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS, EN MARZO 2014. NUEVAMENTE EL PROYECTO ES INGRESADO POR EL GOBIERNO REGIONAL A REEVALUACIÓN EL 10 DE ABRIL 2014, LOGRANDO SU APROBACIÓN EL 24 DE ABRIL 2014, POR EL NUEVO PRESUPUESTO DE OBRAS Y COSTOS TOTAL DEL PROYECTO. LO ANTERIOR, POR UN INCREMENTO DEL ÍTEM OBRAS CIVILES QUE INCREMENTA EN UN 14% EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. AÚN CON REEVALUACIÓN POR INCREMENTO DE COSTOS, EL COSTO REAL DEL PROYECTO ES UN 6.68% MAYOR QUE EL MONTO RECOMENDADO, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN DEL +-10% DE VARIACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 323526 | 0 | 0% | El proyecto sufrió modificaciones en el ítem de Obras Civiles, cuyos gastos corresponden al año 2014. Durante el proceso de obras se ejecutaron una serie de modificaciones de arquitectura y estructuras, las cuales generaron gastos extras en la obra, y que, de acuerdo a informe técnico de fecha 18/11/2013 realizado por un Ingeniero Civil de la SECPLAN, indica que eran requeridas ejecutar para obtener el certificado favorable del revisor de estructura. El año de moneda del valor ingresado es 2014. El proyecto fue enviado al Ministerio de Desarrollo Social para Reevaluación por concepto de Obras Extraordinarias. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 301052 | 366943 | 21.8869 | REVISADO EL HISTORIAL RATE DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL PROYECTO TUVO DOS REEVALUACIONES, LA PRIMERA EN ENERO 2014 Y RESTITUIDO RS POR CUANTO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO DIÓ RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS, EN MARZO 2014. NUEVAMENTE EL PROYECTO ES INGRESADO POR EL GOBIERNO REGIONAL A REEVALUACIÓN EL 10 DE ABRIL 2014, LOGRANDO SU APROBACIÓN EL 24 DE ABRIL 2014, POR EL NUEVO PRESUPUESTO DE OBRAS Y COSTOS TOTAL DEL PROYECTO. LO ANTERIOR, POR UN INCREMENTO DEL ÍTEM OBRAS CIVILES QUE INCREMENTA EN UN 14% EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41096 | 41672 | 1.4016 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO OBTENIDO EN LA RECOMENDACIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, CORRESPONDE AL COSTO ANUAL EQUIVALENTE, CAE, DE M$41.096. LUEGO, UNA VEZ REEVALUADO EL PROYECTO, A SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL, SE OBTIENE EL INDICADOR , CAE, DE M$41.672.- QUE RECOGE AL AUMENTO DEL ÍTEM OBRAS CIVILES DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. | REVISADA LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO Y DATOS DE LA FICHA IDI, SE OBSERVA QUE OBTUVO RATE RS EN SEPTIEMBRE 2011, SIN EMBARGO, RECIÉN TUVO CONTRATO DE EJECUCIÓN EN ENERO DEL AÑO 2013, ES DECIR, LUEGO DE 15 MESES, RECIÉN SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. RESPECTO DEL RETRASO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SE OBSERVA QUE EL PROYECTO EN EL AÑO 2014 FUE INGRESADA A REEVALUACIÓN POR EL GOBIERNO REGIONAL, MANTENIÉNDOSE EN ESTA CONDICIÓN DE ENERO A ABRIL DE DICHO AÑO (2014). LO ANTERIOR, POR CUANTO, LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTO DE LA REEVALUACIÓN SOLICITADA, NO FUERON GESTIONADAS OPORTUNAMENTE, SOSTENIENDO LA CONDICIÓN DE REEVALUACIÓN DEL PROYECTO DE ENERO A MARZO 2014 Y LUEGO EN EL MES DE ABRIL 2014. FINALMENTE, SE RECOMENDÓ UN NUEVO PRESUPUESTO DE OBRAS, OBTENIENDO EL PROYECTO UNA NUEVA RECOMENDACIÓN FAVORABLE R.S. EL 24 DE ABRIL 2014. UNA VEZ LICITADA LA OBRA, SE OBSERVA AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE LAS OBRAS CIVILES POR 145 DÍAS Y LUEGO POR 76 DÍAS MÁS. LO ANTERIOR, SEGÚN INDICA LA UNIDAD TÉCNICA, QUE EL PROYECTO PRESENTÓ DOS AMPLIACIONES DE PLAZO. LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE PLAZO FUE DE 145 DÍAS, Y SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA N.I. N°230 DEL 30/10/2013 EMITIDA POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, EN LA CUAL INDICA QUE DURANTE EL PROCESO DE OBRAS SE EJECUTARON UNA SERIE DE MODIFICACIONES DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS, LAS CUALES GENERARON ATRASO DE LA OBRA, Y QUE, DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO DE FECHA 18/11/2013 REALIZADO POR UN INGENIERO CIVIL DE LA SECPLAN, INDICA QUE ERAN REQUERIDAS EJECUTAR PARA OBTENER EL CERTIFICADO FAVORABLE DEL REVISOR DE ESTRUCTURA. LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO FUE DE 76 DÍAS, Y SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA N.I. N°256 DEL 10/12/2013 EMITIDA POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, LA CUAL INDICA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO JUSTIFICADA POR EL INGENIERO CALCULISTA DEL PROYECTO, DEBIDO A MODIFICACIONES DE OBRA QUE FUERON REQUERIDAS EJECUTAR. RESPECTO DEL ÍTEM CONSULTORÍAS, ESTE NO FUE FINALMENTE CONTRATADO, POR CUANTO, SE REALIZÓ UN PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA, CUYO ID ES 2446-1634-LE12. LA FECHA DE PUBLICACIÓN FUE 03/12/2012, Y FECHA DE ADJUDICACIÓN FUE 23/07/2013, DE ACUERDO A LO ANTERIOR, EL PROCESO DE LICITACIÓN DEMORÓ POCO MÁS DE 7 MESES. DE A CUERDO A ORD. N°1997 DEL INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO DE FECHA 31/05/2013, ACEPTA LA RENUNCIA AL PROCESO DE LICITACIÓN Y POR ENDE A LA POSIBLE ADJUDICACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA INGENIERO CIVIL CONSULTOR DOÑA MARÍA ISABEL SOTO VERA, DEBIDO A PROBLEMAS MÉDICOS, ACREDITADOS BAJO CERTIFICACIÓN MÉDICA. LO ANTERIOR FUE DESCRITO EN DECRETO EXENTO N°3111 DE FECHA 22/07/2013 DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, DOCUMENTO EN EL CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 421/2012 (LICITACIÓN ID 2446-1634-LE12). CONSIDERANDO QUE: 1. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DESDE EL 24/04/2013 HASTA EL 21/10/2013 DE ACUERDO A ACTA DE ENTREGA DE TERRENO; 2. QUE LA LICITACIÓN DE LA CONSULTORÍA SE DEJA SIN EFECTO CON FECHA 22/07/2013; 3. EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL PRESENTE PROYECTO FUE SUPERIOR A 6 MESES; SE TOMA LA DECISIÓN DE NO REALIZAR UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSULTORÍA, YA QUE, DE REALIZARLO, SU ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN HUBIERA SIDO POSTERIOR A LA FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL DE LA OBRA. RESPECTO DEL ÍTEM OBRAS CIVILES, LA UNIDAD TÉCNICA SEÑALA QUE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO REALIZÓ UN APORTE DE M$ 37.840 LOS QUE NO SE REGISTRAN EN EL SISTEMA BIP Y POR TANTO FUERON CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS DEL EX POST DE ESTE PROYECTO. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084227-0 | MEJORAMIENTO PAV. ACCESO SECT. ALTOS DE GUANAQUEROS, COQBO. | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | A LOS HABITANTES DEL SECTOR ALTO DE GUANAQUEROS LES FALTA UN ACCESO PERMANENTE Y SEGURO TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD HASTA SU RESIDENCIA. ACTUALMENTE SÓLO TIENEN UN CAMINO DE TIERRA QUE NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DE CONECTIVIDAD. | EL PROYECTO CONSIDERA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LOS ALTOS DE GUANAQUEROS (LOTEO LOS PESCADORES, ENTRE OTRAS CALLES) EN UNA LONGITUD DE 552 METROS Y CONTEMPLA: 4.666 METROS CUADRADOS DE CALZADA DE HORMIGÓN CALIDAD H-35 DE 0,15 M. DE ESPESOR, SOBRE UNA BASE ESTABILIZADA DE 0,15 M. DE ESPESOR (INCL ZARPAS). 834,1 M2 DE VEREDAS EN HC CORRIENTE DE E= 0,07M. Y 40,9 M2 REFORZADAS DE 0.10 M. DE ESPESOR, CON BASE ESTABILIZADA DE 0.05M. Y 0,10M. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE. 1.179,3M.L. DE SOLERAS TIPO A. EL PROYECTO INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN: 636,5 M3 DE HORMIGON ARMADO, 93,4 M3 DE HORM. EN MASA Y 102,8 DE MAMPOST. DE PIEDRAS. SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, 65,9 M. DE DEFENSAS CAMINERAS Y 346,3 M. DE BARANDAS PEATONALES, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, ENTRE OTRAS OBRAS | 933 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 9 | La consultoría se licitó con retraso respecto de las obras, por esto el contrato base fue de 6 meses, entre el 01 dic2016 y el 30 may2017. Una ampliación de fecha 15jun2017 por 3 meses desde el 01 jun2017 al 31ago2017. Finalmente, con fecha 23ago2017, se efectúa una resciliación de contrato, solicitada por el consultor por razones personales, en que se establece un pago de parte del octavo mes (julio de 2017 ) equivalente a 14 días de trabajo. Es decir se pagó por concepto de consultoría el equivalente a 7 meses x $ 1.600.000/mes más 14 días equivalentes a $ 746.667.- En total $ 11.946.667.- | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | No se han ocupado fondos correspondientes a gastos administrativos. De acuerdo a proceso internos para la utilización de recursos transferidos para gastos administrativos de proyectos financiados con recursos F.N.D.R., se realizan adquisiciones alternadas a cargo de estas cuentas, de forma de mantener un movimiento continuo de éstas, por este modo, una cuenta específica de gastos administrativos puede continuar activa aun cuando el proyecto ya se encuentre ejecutado, ya que, no necesariamente se utilizan los recursos destinados para gastos administrativos en el mismo proyecto. | -100 | 8 | 15 | La ejecución de las obras requirieron de dos ampliaciones de plazo y dos ampliaciones de obra con aumento de plazo, hasta la recepción provisoria. Las modificaciones de contrato sucesivas y las razones que la justifican son las siguientes: 0. El contrato base consignaba un plazo de 180 días para la ejecución de las obras. 1. Contrato Ampliación de plazo N° 009s00924012017 de fecha 16ene2017. Ampliación de plazo por 90 días. Se requiere por afloramiento rocosos inesperados que calicatas previas no mostraban fehacientemente. 2. Contrato de obra extra con ampliación de plazo N° 047s04707042017 de fecha 03abr2017. Ampliación de plazo de 60 días. Se agrega obras extras de suministro e instalación de red de alumbrado público para la vía, al tratarse de una vía nueva no contaba con alumbrado público. Financiamiento municipal. 3. Contrato de obra extra con ampliación de plazo N° 089s08904082017 de fecha 31jul2017. Ampliación de plazo de 60 días. Obras de muros de contención adicional y complementos de seguridad vial exigidos por el I.T.O. SERVIU, con financiamiento GORE. Obras de saneamiento de una evacuación de aguas lluvias existente, con financiamiento Municipal. 4. Contrato ampliación de plazo N° 124s12419102017 de fecha 19oct2017. Ampliación de plazo de 58 días. Se otorgó para regularizar obras observadas en visita inspectiva por proceso de recepción de obras, la puesta en servicio del alumbrado público y actos administrativos de término de obra. | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 11 | 11 | 15 | 24 | 9 | La ejecución de las obras requirieron de dos ampliaciones de plazo y dos ampliaciones de obra con aumento de plazo, hasta la recepción provisoria. Las modificaciones de contrato sucesivas y las razones que la justifican son las siguientes: 0. El contrato base consignaba un plazo de 180 días para la ejecución de las obras. 1. Contrato Ampliación de plazo N° 009s00924012017 de fecha 16ene2017. Ampliación de plazo por 90 días. Se requiere por afloramiento rocosos inesperados que calicatas previas no mostraban fehacientemente. 2. Contrato de obra extra con ampliación de plazo N° 047s04707042017 de fecha 03abr2017. Ampliación de plazo de 60 días. Se agrega obras extras de suministro e instalación de red de alumbrado público para la vía, al tratarse de una vía nueva no contaba con alumbrado público. Financiamiento municipal. 3. Contrato de obra extra con ampliación de plazo N° 089s08904082017 de fecha 31jul2017. Ampliación de plazo de 60 días. Obras de muros de contención adicional y complementos de seguridad vial exigidos por el I.T.O. SERVIU, con financiamiento GORE. Obras de saneamiento de una evacuación de aguas lluvias existente, con financiamiento Municipal. 4. Contrato ampliación de plazo N° 124s12419102017 de fecha 19oct2017. Ampliación de plazo de 58 días. Se otorgó para regularizar obras observadas en visita inspectiva por proceso de recepción de obras, la puesta en servicio del alumbrado público y actos administrativos de término de obra. A la fecha no hay gastos administrativos. Se anotó la fecha de cierre de la evaluación ex post de corto plazo para cerrar el proceso y enviar la información. | 36.3636 | 118.1818 | LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUIRIÓ DE DOS AMPLIACIONES DE PLAZO Y DOS AMPLIACIONES DE OBRA CON AUMENTO DE PLAZO, HASTA LA RECEPCIÓN PROVISORIA. LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO SUCESIVAS Y LAS RAZONES QUE LA JUSTIFICAN SON LAS SIGUIENTES: A. EL CONTRATO BASE CONSIGNABA UN PLAZO DE 180 DÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. B. CONTRATO AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 009S00924012017 DE FECHA 16/01/2017. AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DÍAS. SE REQUIERE POR AFLORAMIENTO ROCOSO INESPERADO QUE CALICATAS PREVIAS NO MOSTRABAN FEHACIENTEMENTE. C. CONTRATO DE OBRA EXTRA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 047S04707042017 DE FECHA 03/04/2017. AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 60 DÍAS. SE AGREGA OBRAS EXTRAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA VÍA, AL TRATARSE DE UNA VÍA NUEVA NO CONTABA CON ALUMBRADO PÚBLICO. FINANCIAMIENTO MUNICIPAL. D. CONTRATO DE OBRA EXTRA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 089S08904082017 DE FECHA 31/07/2017. AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 60 DÍAS. OBRAS DE MUROS DE CONTENCIÓN ADICIONAL Y COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EXIGIDOS POR EL I.T.O. SERVIU, CON FINANCIAMIENTO GORE. OBRAS DE SANEAMIENTO DE UNA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE, CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL. E. CONTRATO AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 124S12419102017 DE FECHA 19/10/2017. AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 58 DÍAS. SE OTORGÓ PARA REGULARIZAR OBRAS OBSERVADAS EN VISITA INSPECTIVA POR PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRAS, LA PUESTA EN SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TÉRMINO DE OBRA. COMO SE OBSERVA EL PLAZOQUE SE RECOMENDADO VERSUS EL PLAZO QUE REALMENTE DURO LA EJECUCIÓN TUVO UNA VARIACIÓN DE 112.5%. LA CONSULTORÍA SE LICITÓ CON RETRASO RESPECTO DE LAS OBRAS, POR ESTO EL CONTRATO BASE FUE DE 6 MESES, ENTRE EL 01/12/2016 Y EL 30/05/2017. UNA AMPLIACIÓN DE FECHA 15/06/2017 POR 3 MESES DESDE EL 01/06/2017 AL 31/08/2017. FINALMENTE, CON FECHA 23/08/2017, SE EFECTÚA UNA RESCILIACIÓN DE CONTRATO, SOLICITADA POR EL CONSULTOR POR RAZONES PERSONALES. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/08/2018 | [14 empty] | 554095 | 2340 | 556435 | 554095 | 2340 | 0. Contrato base: Fecha 07jun2016. Plazo 180 días. Monto $ 515.091.927.- Financiamiento GORE ( F.N.D.R.) 1. Contrato Ampliación de plazo N° 009s00924012017. Fecha 16ene2017. Ampliación de plazo por 90 días. 2. Contrato de obra extra N° 047s04707042017. Fecha 03abr2017. Ampliación de plazo de 60 días. Monto $ 68.028.290.- Financ. municipal. 3. Contrato de obra extra N° 089s08904082017. Fecha 31jul2017. Ampliación de plazo de 60 días. Monto $ 27.056.273.- Financ. GORE y $4.653.892 Financ. Municipal. 4. Contrato ampliación de plazo N° 124s12419102017. Fecha 19oct2017. Ampliación de plazo de 58 días. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 552 | 552 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias entre la magnitud de proyecto original y el real. Las ampliaciones de obra obedecieron fundamentalmente a 3 aspectos: 1.- Por rentabilidad no se pudo incluir en el proyecto original la instalación del sistema de alumbrado público para la vía, e cual se anexó al contrato con recursos financieros municipales. 2.- A un proyecto que, por su emplazamiento, ya incluía una importante cantidad de obras de seguridad vial, el I.T.O. Serviu consideró necesario incrementarlas agregando un muro de contención y defensas camineras, a lo que se adicionó resaltos reductores de velocidad y su señales y demarcaciones reglamentarias. financiamiento GORE. 3.- Un tramo menor del proyecto contaba con un sistema precario de evacuación de aguas lluvias, que se consideró necesario reemplazar por instalaciones nuevas. Financiamiento municipal. | NO HUBO MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL PROYECTO | [12 empty] | La recepción provisoria se efectúa sin obras pendientes ni observaciones, las cuales fueron subsanadas antes de esta fecha. | 24/10/2017 | No hay, pues no se ha cumplido el plazo respectivo. |  | SI | 25/10/2017 | El proyecto opera con normalidad. |  | En Operación |  | PATRICIO GABRIEL GALLARDO GUERRERO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4137400% | 4201700% | 643 | 4210000% | 83 | 4233900% | 239 | 4255700% | 218 | 4255700% | 218 | 4259000% | 33 | 4264300% | 53 | 1269 | 626 | Hito 5 y 6: Se corrige fecha. Mediante decreto Nº 1376 de fecha 06-07-2016 se aprueba contrato de obra. (Primer contrato). Hito 8: La fecha de presentación del primer pago de obras civiles es el 30-09-2016. Cargado en septiembre de 2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 16711 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 502879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521730 | 17473 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 525735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545446 | Montos correctos según ficha año 2015. (**) | 11947 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 542148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556435 | En consultorías: Contrato original M$9.600, aumento de contrato M$4.800. Monto total M$ 14.400.- En obras civiles: Contrato original M$515.092, aumento de obras M$27.056. Monto total: M$ 542.148. (El contrato exacto en pesos fue por $542.148.200). | 11947 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 542148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556435 | 2340 | BIP > SIGFE | 11947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554095 | 11947.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546902.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558849.5545 | Gasto administrativo: No aparece cargado. Consultorías: El contrato total era pro M$14.400; el asesor a la inspección técnica renunció por motivos personales, por lo tanto se le canceló hasta la suma de M$11.947.- (en pesos $11.946.667.-) Obras Civiles: Los efectivamente gastado en pesos fue $542.148.200. | [15 empty] | 24661.0089 | 0 | 0 | 0 | 3158.2922 | 742015.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769834.6582 | 769835.8886 | 15053.255 | 0 | 0 | 0 | 3024.1848 | 687038.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705116.1195 | 14698.916 | 0 | 0 | 0 | 3024.1848 | 672877.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690600.5247 | -8.4068 | -10.2924 | -9.3176 | -2.0586 | -10.2925 | 1251.0879 | 1218.9808 | OBRAS CIVILES: CONTRATO ORIGINAL M$515.092, AUMENTO DE OBRAS M$27.056. MONTO TOTAL: M$ 542.148 en valores nominales, actualizado a moneda 2017 son S/. 558.412 pesos. CONSULTORÍAS: CONTRATO ORIGINAL M$9.600, AUMENTO DE CONTRATO M$4.800. MONTO TOTAL M$ 14.400. EL CONTRATO TOTAL ERA DE M$14.400; EL ASESOR A LA INSPECCIÓN TÉCNICA RENUNCIÓ POR MOTIVOS PERSONALES, POR LO TANTO SE LE CANCELÓ HASTA LA SUMA DE M$11.947. EN QUE SE ESTABLECE UN PAGO DE PARE DEL OCTAVO MES (JULIO DE 2017) EQUIVALENTE A 14 DÍAS DE TRABAJO. ES DECIR SE PAGÓ POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA EL EQUIVALENTE A 7 MESES X $ 1.600.000/MES MÁS 14 DÍAS EQUIVALENTES A $ 746.667, EN TOTAL $ 11.946.667.- LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS DE -10,29% SE EXPLICA POR LA DISMINUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍAS DURANTE LA EJECUIÓN DE LA OBRA PRO RENUNCIA DEL CONTRATISTA. ADEMÁS SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, AÚN ASÍ SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DEL MONTO RECOMENDADO. lAS MODIFICACIONES FUERON EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1.- POR RENTABILIDAD NO SE PUDO INCLUIR EN EL PROYECTO ORIGINAL LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA VÍA, EL CUAL SE ANEXÓ AL CONTRATO CON RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES. 2.- A UN PROYECTO QUE POR SU EMPLAZAMIENTO, YA INCLUÍA UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL, EL I.T.O. SERVIU CONSIDERÓ NECESARIO INCREMENTARLAS AGREGANDO UN MURO DE CONTENCIÓN Y DEFENSAS CAMINERAS, A LO QUE SE ADICIONÓ RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SUS SEÑALES Y DEMARCACIONES REGLAMENTARIAS. 3.- UN TRAMO MENOR DEL PROYECTO CONTABA CON UN SISTEMA PRECARIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, QUE SE CONSIDERÓ NECESARIO REEMPLAZAR POR INSTALACIONES NUEVAS. FINANCIAMIENTO MUNICIPAL. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 625681 | 31710 | 5.068% | Al comparar valores nominales del año 2016, tenemos en primer lugar que las ampliaciones de obras correspondientes al proyecto propiamente tal no exceden el 6%. (5,85%). La obra establecida como ampliación 2, corresponde a una obra adicional (Iluminación pública de la vía). | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 628562 | 625708 | -0.45405 | AL COMPARAR VALORES NOMINALES DEL AÑO 2016, TENEMOS EN PRIMER LUGAR QUE LAS AMPLIACIONES DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PROPIAMENTE TAL NO EXCEDEN EL 6%. (5,85%). LA OBRA ESTABLECIDA COMO AMPLIACIÓN 2, CORRESPONDE A UNA OBRA ADICIONAL (ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA VÍA). | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 11975 | 12358 | 3.1983 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.3 | 6.56 | 4.127 | Real > Recomendado | EN VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES QUE SE TUVIERON A LA VISTA, SE OBSERVA QUE HUBO UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL, PERO QUE NO INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE HABER RECOMENDAR LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE PLAZO, Y AUMENTO DE RECURSOS INFERIOR AL 10%, NO OBSTANTE LO ANTERIOR EL PROYECTO SIGUIÓ SIENDO RENTABLE. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036055-0 | CONSTRUCCION MULTICANCHA -EL SORUCO - COMBARBALA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 2018 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR, DEBIDO LA BAJA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, TANTO PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE EL SORUCO, POR LA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD. | EL PROYECTO DE LA MULTICANCHA COMPRENDE 936,42 M2 DE SUPERFICIE A EDIFICAR, SEGUN LO SIGUIENTE: A) SECTOR MULTICANCHA TECHADA QUE COMPRENDE LAS SUPERFICIES NETAS DE: GALPÓN DE 774,50 M2 BAJO EL CUAL SE UBICA: MULTICANCHA DE LOSA DE HORMIGON DE 615 M2 Y GRADERIAS DE 87,50 M2 PARA 180 PERSONAS Y ACCESO A GRADERIAS. B) SECTOR CAMARINES Y BAÑOS QUE COMPRENDE LAS SUPERFICIES NETAS DE: 6,30 M2 BAÑOS MUJERES; 6,30 M2 BAÑOS HOMBRES, 5,20 M2 BAÑOS DISCAPACITADOS; 4,50 M2 DE BODEGA; 19,60 M2 DE CAMARINES HOMBRES; 19,60 M2 DE CAMARIN MUJER; C) CIRCULACIONES, PASILLOS Y ESPESORES DE MUROS: 100,42 M2. INCLUYE ADEMAS: 32,20 ML DE BARANDAS DE PROTECCION MULTICANCHA; 112,72 ML DE CIERRE PERIMETRAL DEL RECINTO; COMPRENDE 20 EQUIPOS DE ILUMINACION MULTICANCHA. EL RECITNO DEPORTIVO ESTÁ EQUIPADO CON ELEMENTOS PARA LA PRÁCTICA DE BABY FÚTBOL, BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO. INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO PARTICULAR MEDIANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, DE ACUERDO A DISEÑO ELABORADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. INCLUYE EL EQUIPAMIENTO MINIMO. | 988 |  |  |  | 7 | 0 | No Hubo contratación de AITO ya que los llamados a concurso quedaron desiertos. | -100 | 1 | 8 | La licitación y posterior contrato con la empresa que realizo la construcción incluía obras civiles y la compra de equipamiento por parte del contratista, si bien la obra se termino el 15 de abril de 2016 , la compra de equipamiento fue realizada antes como una de las partidas que incluía el proyecto la cual no presento demoras, no así las obras civiles del proyecto las cuales tuvieron problemas durante su ejecución y mas tarde hubo retraso en los procesos administrativas de cierre del proyecto. El listado de equipamiento contratado y el listado de equipamiento señalado en el Convenio Mandato Completo fue pagado como se estableció en de manera parcializanda en dos grupos, los incluidos en el Ítem 10 de las obras civiles, correspondiente a: 2 Arcos metálicos baby Futbol 2 Malla arco Babv Fútbol 2 Parantes de Vóleibol de poner v sacar tubular 3" 1 Red Vóleibol El resto se entrega en el presupuesto aparte de acuerdo a la oferta técnico-económica, parte integrante del contrato, por $1.499.507.- Basurero Baños 5 Contenedor de Basura 120 lts. Con ruedas 1 balón babv Fútbol 10 Balón basauetbol 10 Balón vóleibol 10 Silbato Arbitro 4 Colchonetas individuales espuma 10 pedestal árbitro voleibol metálico 1 mesa madera 155 x 90cm 1 Silla metálica nleaable 4 camilla de emeraencia pleqable metálica 1 Botiauín 2 nuertas 1 cajón 30x42x190 1 | 700 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 25 | el plazo de gastos es coincidente con el plazo real final del contrato con las ampliaciones que se realizaron posteriormente. | 2400 | 7 | 8 | La ejecucion de la obra fue concluida el 15 de abril de 2016 lo cual fue consignado en el Libro de Obras. La carta solicitud de Recepción Provisoria, de parte del contratista fue recepcionada el día hábil siguiente, es decir el día 18 de abril de 2016. El 19 de abril de 2016 se solicitó la Conformación de la Comisión de Recepción Provisoria. Debido a dificultades de coordinación entre los miembros de la Comisión, a causa de funciones inherentes a los cargos la constitución en la obra de la comisión técnica se materializó la segunda mitad del mes de mayo de 2016. En esta Inspección se advirtió una serie de observaciones , tales como paños de hormigon mal ejecutados, con grietas y desniveles . nuevamente la comisión visita la obra el mes de julio, en donde se solicitó corregir nuevas observaciones que surgieron por deterioro del las instalaciones a causa de un intento de robo en el recinto, donde se rompieron las instalaciones de los lavamanos, generando una inundación en uno de los servicios higiénicos y se tuvo que reponer todo el revestimiento del tabique de yeso cartón y colocar guardapolvos de cerámico en todo el perímetro del baño. Esta situación postergó nuevamente la visita para la Recepción Provisoria. La comisión debió constituirse en dos ocasiones más hasta dar por satisfactorias las correcciones a las observaciones lo cual quedó establecido en el Acta del 13 de septiembre de 2016. Ademas la empresa se vio envuelta en litigios legales con uno de sus trabajadores los cual finalizo con acuerdo judicial entre las partes. Ademas el Gobierno regional para efectuar el ultimo estado de pago solicito aclarar y rectificar en reiteradas ocasiones el pago de partidas de instalaciones. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 7 | 7 | 33 | 34 | 1 | La obra fue concluida el 15 de abril de 2016 lo cual fue consignado en el Libro de Obras. La carta solicitud de Recepción Provisoria, de parte del contratista fue recepcionada el día hábil siguiente, es decir el día 18 de abril de 2016. El 19 de abril de 2016 se solicitó la Conformación de la Comisión de Recepción Provisoria. Por labores de los funcionarios con responsabilidad administrativa aptos para conformar esta Comisión hubo demoras en la constitución en la obra , la cual se materializó la segunda mitad del mes de mayo de 2016. En esta Inspección se advirtió una serie de observaciones las que se hicieron saber al contratista para ser resueltas. Debido a las mismas dificultades de coincidencia en la disponibilidad de tiempo de los comisionados este proceso se prolongó hasta mediados del mes de julio, en donde se solicitó corregir nuevas observaciones, que surgieron por deterioro del las instalaciones a causa de un intento de robo en el recinto, donde se rompieron las instalaciones de los lavamanos, generando una inundación en uno de los servicios higiénicos y se tuvo que reponer todo el revestimiento del tabique de yeso cartón he instalar guardapolvos de cerámico en todo el perímetro del baño. Esta situación postergó nuevamente la Recepción Provisoria. La comisión debió constituirse en dos ocasiones más hasta dar por satisfactorias las correcciones a las observaciones lo cual quedó establecido en el Acta del 13 de septiembre de 2016. De acuerdo a lo que señala el contratista y como consta en el listado de observaciones puntuales, éstas fueron resueltas por personal de planta de la empresa y no vinculadas directamente con este proyecto, se adjunta carta aclaratoria del contratista con la aclaración al respecto. Entremedio de este proceso administrativo la empresa contratista fue demandada por uno de sus trabajadores, puntualmente su jefe de obras.Finalmente se llego a acuerdo extrajudicial. para efectuar el ultimo estado de pago hubo devolución por parte del gobierno regional de algunos antecedentes del estado de pago correspondiente. La suma de todos estos hechos llevaron al retraso de la obra que esencialmente fueron provocados por la falta de un AITO y la poca presencia del dueño de la empresa en Combarbala (era de Ovalle), ademas de la contratación de mano de obra poco calificada que llevaron a la ejecución defectuosa principalmente de los paños de hormigón armado que presentaron grietas de retracción, marcas de la hélice del "helicóptero" que pulía el hormigón, desniveles , por lo cual en reiteradas ocasiones se solicito demoler y reparar la multicancha. | 371.4286 | 385.7143 | Las variaciones de los plazos en la ejecución de las obras, fue debido a que hubo ampliaciones de contrato por aumentos de obra y obras extraordinarias que consistieron en movimiento de tierras y construcción de muro de contención, por lo que fue necesario ampliar el plazo de ejecución en 81 días corridos adicionales a los 168 días del plazo original. Con relación al equipamiento este se adjudico en conjunto con la obra civil y no hubo retrasos en su adquisición. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 11/08/2016 | [14 empty] | 270659 | 690 | 271349 | 271350 | -1 | los contratos efectuados fueron 2. el primero es el contrato por el monto total de la obra y el segundo es un anexo de contrato por un monto de $4.542.615 de fecha 26 de enero de 2015 el cual aumentaba el plazo en 45 días . el contrato consistía en en la construcción de muro de contención no contemplado en diseño original y de la misma manera una rampa de acceso universal y sistema de evacuación de aguas lluvias | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 936 | 936 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | los aumentos de obra no significaron aumento de la superficie aprobadan por MIDESO .La superficie señalada en el permiso de edificación de la multicancha que no considera espacios abiertos, es decir la superficie techada es de 855.51 m2 . Si consideramos los espacios abiertos el total es de 936 m2 los cuales corresponden al proyecto con RS. | No hubo variación de la magnitud del proyecto, se mantuvo de acuerdo a lo calculado en la etapa ex-ante. | [12 empty] | se otorga recepción provisoria sin observaciones | 13/09/2016 | Aun no cuenta con recepción definitiva |  | SI | 03/04/2017 | El proyecto funciona de manera normal y se encuentra vigente la boleta de garantía |  | En Operación |  | BRAULIO ALONSO AYALA HERRERA | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4088300% | 4088300% | 0 | 4133000% | 447 | 4145100% | 121 | 4220700% | 756 | 4220700% | 756 | 4222700% | 20 | 4225400% | 27 | 1371 | 1371 | RESOLUCIÓN Nº 5012/2013 DE FECHA 06.06.2013 QUE APRUEBA CONVENIO MANDATO DE FECHA 08.05.2013 CON FECHA 26.06.2013 MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 3028/2013 EL DPTO. INGENIERÍA Y PROYECTO SOLICITA AL DPTO DE FINANZAS GORE GIRAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AL MUNICIPIO DE COMBARBALA. HUBO CUATRO LICITACIONES ANTES DE ADJUDICAR LAS OBRAS CIVILES. FECHAS 1º LICITACIÓN PÚBLICA ID 527481-38-LP13 FECHA DE PUBLICACIÓN 26.08.2013 DESERTA LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO ALCALDICIO Nº 1340 DE 08.10.2013 2º LICITACIÓN PUBLICA ID 527481-45-LP13 FECHA DE PUBLICACIÓN 22.11.2013 DECLARADA DESIERTA DECRETO .ALCALDICIO Nº 1319 DE 13.06.2013 3º LICITACIÓN PRIVADA ID 527481-34-B214 FECHA DE PUBLICACIÓN 17.06.2014 DECLARADA DESIERTA DECRETO ALCALDICIO Nº 189 DE 12.01.2015 4º LICITACIÓN PUBLICA ID 527481-4-LP15 FECHA PUBLICACIÓN 15.01.2015 REEVALUACIÓN R.E. 01.04.2015 RECOMENDADO FAVORABLEMENTE 04.05.2015 APRUEBA CONTRATO DE FECHA 22.07.2015; DECRETO ALCALDICIO Nº 3398 DEL 31.07.2015 FECHA DE INICIO DE OBRAS 11.08.2015 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 4 | [9 empty] | 7350 | 1818 | 0 | 0 | 651 | 179520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189339 | 7350 | 1818 | 0 | 0 | 651 | 179520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189339 | VALORES DE ACUERDO A FICHA ID PROCESO PRESUPUESTARIO 2013 (MONEDA 2012) ÍTEM OBRAS CIVILES M$ 190.304. MONTO TOTAL RECOMENDADO UNA VEZ REEVALUADO (R.S. 04.05.2015) ÍTEM OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE M $ 254.416. MEDIANTE ACUERDO Nº 7179 DE FECHA 13.05.2015 EL CORE APRUEBA SUPLEMENTO DE FONDOS POR UN MONTO DE M $ 61.086 PARA ADJUDICAR. MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO Nº 3398 DE FECHA 31.07.2015 EL MUNICIPIO DE COMBARBALA APRUEBA CONTRATO POR UN MONTO ITEM OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $ 264.617.022.- , ITEM EQUIPAMIENTO POR UN MONTO DE .1.499.507. LAS OBRAS CIVILES JUNTO AL EQUIPAMIENTO FUERON LICITADOS EN CONJUNTO, Y FUERON CONTRATADOS EN UN SOLO DOCUMENTO YA QUE LA EMPRESA QUE SE ADJUDICO PRESENTO OFERTA POR AMBOS ÍTEMS. OBRAS CIVILES $ 264.617.022.- EQUIPAMIENTO $ 1.499.507.- NO HUBO GASTO EN ÍTEM CONSULTORIAS | 0 | 1500 | 0 | 0 | 690 | 269160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271350 | LAS OBRAS CIVILES JUNTO AL EQUIPAMIENTO FUERON LICITADOS EN CONJUNTO, Y FUERON CONTRATADOS EN UN SOLO DOCUMENTO YA QUE LA EMPRESA QUE SE ADJUDICO PRESENTO OFERTA POR AMBOS ÍTEMS. DECRETO ALCALDICIO Nº 3398 DE FECHA 31.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO DE FECHA 22.07.2015 MONTO CONTRATO ORIGINAL OBRAS CIVILES $ 264.617.022.- SUPLEMENTO DE FONDOS OBRAS CIVILES $ 4.542.615.- ACUERDO CORE Nº 7649 DE FECHA 16.12.2015. DECRETO ALCALDICIO Nº 239 DE FECHA 22.01.2016 QUE APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO. MONTO CONTRATO ORIGINAL EQUIPAMIENTOS $ 1.499.507.- PLAZOS DEL CONTRATO: INICIO 11.08.2015 PLAZO 168 DÍAS TERMINO 26.01.2016 MODIFICACIÓN DE CONTRATO OBRAS CIVILES: AUMENTO DE OBRAS CIVILES $ 4.542.615.-ACUERDO CORE 7649 SESIÓN ORDINARIA Nº 617 DE 16.12.2015. D. ALCALDICIO Nº 239 DE FECHA 22.01.2016 TOTAL CONTRATO $ 269.159.637.-D. ALCALDICIO Nº 239 DE FECHA 22.01.2016 AUMENTO DE PLAZO 46 DÍAS CORRIDOS AUMENTO DE PLAZO 15 DÍAS D. ALCALDICIO Nº 898 DE 01.03.2016 AUMENTO DE PLAZO 20 DÍAS D. ALCALDICIO Nº 1317 DE 29.03.2016 FECHA TERMINO DEL CONTRATO 16.04.2016 RECEPCIÓN PROVISORIA DECRETO ALCALDICIO Nº 4189 DE FECHA 14.09.2016 QUE APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 13.09.2016. RECEPCIÓN DEFINITIVA DECRETO ALCALDICIO Nº 3288 DE FECHA 27.09.2017 QUE APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 25.09.2017. LA UNIDAD TÉCNICA NO REALIZÓ LICITACIÓN PÚBLICA POR LO QUE NO HUBO GASTOS EN ÍTEM CONSULTORÍA. | 0 | 1500 | 0 | 0 | 690 | 269160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271350 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 1500 | 0 | 0 | 690 | 269160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271350 | 0 | 1499.9991 | 0 | 0 | 791.4225 | 279714.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282005.6723 | CONTRATO OBRAS CIVILES MONTO CONTRATO ORIGINAL $ 264.617.022.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO $ 4.542.615.- TOTAL CONTRATO $ 269.159.637.- CONTRATO EQUIPAMIENTO 1.499.507.- PLAZOS DEL CONTRATO 168 DÍAS INICIO DE OBRAS 11.08.2015 AUMENTOS DE PLAZO 81 DÍAS FECHA TERMINO DE CONTRATO 16.04.2016 LA UNIDAD TÉCNICA NO REALIZÓ LICITACIÓN PÚBLICA POR LO QUE NO HUBO GASTOS EN ÍTEM CONSULTORÍA. | [15 empty] | 11326.544 | 2801.4926 | 0 | 0 | 1002.7301 | 276640.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291771.0843 | 373208.7634 | 0 | 1845.5155 | 0 | 0 | 974.4322 | 347874.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350694.7043 | 0 | 1845.5155 | 0 | 0 | 974.4322 | 344143.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346963.0718 | 20.1952 | 18.9162 | 24.4009 | -1.0641 | -7.0324 | 370.687 | 367.6743 | Hubo una re-evaluación porque hubieron 4 llamados a licitación, puesto que los tres primeros se declararon desiertos. Esta re-evaluación fue en abril de 2015 y se solicito un suplemento de M$ 266.166 para adjudicar a la mejor oferta en el cuarto llamado. Además durante la ejecución hubo modificaciones por aumento de obras y obras extraordinarias menores al 10% que no pasaron las la secretaría regional. No Hubo contratación de las consultorías, ya que los llamados a concurso quedaron desiertos. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | NELSON VILCHES BUGUEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 237146 | 4543 | 1.916% | el monto contratado orrespondiente a la oferta realizada por la empresa es de $264.617.022 para obras civiles y $1.499.507 en equipamientos , ambos licitados conjuntamente pero por distintas lineas de igual manera en el contrato.el año de la moneda es 2015. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 237148 | 303337 | 27.9104 | Hubo una reevaluación porque hubieron 4 llamados a licitación, puesto que los tres primeros y se declararon desiertos. Esta reevaluación fue en abril de 2015 y se solicito un suplemento de M$ 266.166 para adjudicar a la mejor oferta en el cuarto llamado. - hubieron modificaciones por aumento de obras, menores al 10% que no pasaron las la secretaría regional. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1187.39 | 4614 | 288.5834 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador de rentabilidad CAE en un 288% se debe en parte al aumento de las obras civiles y a la actualización de moneda de los demás ítemes como son equipamiento, mantención y operación, costo de traslado. | - El proyecto no vario su magnitud - Hubo ampliaciones de contrato que originaron un retraso de 3 meses en la ejecución de las obras - en obras civiles Inicio de Obras 11.08.2015, aumento de plazo 81 días Fecha de termino de contrato 16.04.2016 - No se contrató el ítem consultorías. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036853-0 | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD FAMILIAR DE CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ACTUAL CONSULTORIO DE CANELA PRESENTA INADECUADAS CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS, POR LO QUE SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE PRE ¿ INVERSIÓN QUE CONCLUYE QUE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL PROBLEMA PLANTEADO ES LA REPOSICIÓN DEL CESFAM EN OTRO TERRENO. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CANELA, CON UNA SUPERFICIE A CONSTRUIR DE 1954.49 M2, SEGÚN DISEÑO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CANELA Y VISADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y EL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO. CONTEMPLA EL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTONICO: -AREA ATENCION CLINICA (RECINTOS COMUNES DE ATENCION, ATENCION DE URGENCIA, AREA DE APOYO), TOTAL DE 497.59 M2. -AREA DE APOYO TECNICO (UNIDAD DE FARMACIA, UNIDAD DE PROGRAMAS DE ALIMENTACION, UNIDAD DE ESTERILIZACION), TOTAL DE 114.75 M2. -AREA ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE DIRECCION Y GESTION, UNIDAD SOME, SUB AREA ATENCION PUBLICO) TOTAL DE 219.63 M2. -AREA SERVICIOS GENERALES CON UN TOTAL DE 235.17 M2. -TOTAL RECINTOS: 1067.14 M2; MUROS: 106.7 M2 Y AREA CIRCULACIONES 639.02 M2; SUPERFICIES TECHADA 83.07 M2 Y ESTACIONAMIENTO 02 AMBULANCIA COBERTIZO (1/2 SUP) 58.56 M2. | 9930 |  |  |  | 16 | 16 | CONSULTORIA TERMINO ANTES DE TERMINAR LA OBRA. NO HUBO CONSULTORIA, SOLO FUE INSPECCIONADA POR LA INSPECTORA TÉCNICA DE LA OBRA. | 0 | 5 | 18 | Se realizaron licitación por rubro y en forma separada. Incluye mas de tres licitación separadas, ya que algunos proveedores no cuentan con algún equipamiento especifico | 260 | 5 | 18 | Se realizaron licitación por rubro y en forma separada. Incluye mas de tres licitación separadas, ya que algunos proveedores no cuentan con algún equipamiento especifico | 260 |  |  |  |  | 1 | 36 | se realizaron tres licitaciones publicas. Se fueron gastando los gastos a medida de su necesidad. | 3500 | 16 | 35 | AUMENTO DE PLAZO EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES: 115 DÍAS Y 47 DÍAS=, TOTAL 162 DÍAS. PLAZO DE RECEPCIÓN PROVISORIA, QUE INCLUYE PLAZOS PARA REPARACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SEGÚN OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN RECEPTORA= 408 DÍAS CORRIDOS. PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, DESPUÉS DE 1 AÑO DE GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN QUE INCLUYE REPARACIONES DE EMPRESA CONTRATISTA= 366 DE 1 AÑO DE GARANTÍA Y 80 DÍAS DE REPARACIONES= 446 DÍAS. SEGÚN INFORMES Y DECRETOS QUE SE ADJUNTAN. | 118.75 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 16 | 16 | 64 | 64 | 0 | AUMENTO DE PLAZO EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES: 115 DÍAS Y 47 DÍAS=, TOTAL 162 DÍAS. PLAZO DE RECEPCIÓN PROVISORIA, QUE INCLUYE PLAZOS PARA REPARACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SEGÚN OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN RECEPTORA= 408 DÍAS CORRIDOS. PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, DESPUÉS DE 1 AÑO DE GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN QUE INCLUYE REPARACIONES DE EMPRESA CONTRATISTA= 366 DE 1 AÑO DE GARANTÍA Y 80 DÍAS DE REPARACIONES= 446 DÍAS. SEGÚN INFORMES Y DECRETOS QUE SE ADJUNTAN. | 300 | 300 | AL ANALIZAR EL MÓDULO DE PLAZOS TOTALES, SE OBSERVA QUE EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON TIEMPOS MUERTOS PRESENTA UN INCREMENTO DEL 300% RESPECTO DE LO RECOMENDADO, ESTO, POR CUANTO, SEGÚN INDICA LA UNIDAD TÉCNICA DE LA IDI, MUNICIPALIDAD DE CANELA, EL PROYECTO SE LICITÓ EN TRES OPORTUNIDADES, Y ADEMÁS, SEGÚN CONSTA EN EL HISTORIAL RATE, ESTUVO 3 MESES EN PROCESO DE REEVLAUCIÓN (DESDE JULIO A SEPTIMBRE 2012), INCREMENTADO CON ELLO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. AL REVISAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO, SE CONCLUYE QUE EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS ES EL QUE PRESENTA EL MAYOR INCREMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RESPECTO DE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, AL PRESENTAR UN AUMENTO DEL 3.500%, LO ANTERIOR EXPLICADO, SEGÚN SEÑALA LA UNIDAD TÉCNICA, PORQUE EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES SE FUE GASTANDO LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE ÍTEM. LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUPAMIENTO PRESENTAN UN INCREMENTO DEL 260% RESPECTO DEL PLAZO ORIGINALMENTE APROBADO, DADO QUE HUBO QUE LICITAR POR RUBRO Y TAMBIÉN DE FORMA INDIVIDUAL. EL ÍTEM OBRAS CIVILES PRESENTA UN AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RESPECTO DE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE DEL 118, 8%, EXPLICADO ESTO, POR LOS PROCESOS DE REEVALUACIÓN A QUE FUE SOMETIDO EL PROYECTO POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE MANTUVO AL PROYECTO POR TRES MESES EN ESTA CONDICIÓN, SUMADOS A ESTO, EL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRAS, PROPIAMENTE TAL. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 07/01/2013 | [14 empty] | 2612493 | 1648 | 2614141 | 2614142 | -1 | OBRAS CIVILES: $2.350.854. CONSULTORIA: $ 20.800. EQUIPOS: $ 155.856. EQUIPAMIENTO: $ 84.983. GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 1.648. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1954 | 1954 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | HUBIERON MODIFICACIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE A AUMENTO DE OBRA. ESTAS NO AFECTARON A LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL PROYECTO. | DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, MUNICIPALIDAD DE CANELA, EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN CUANTO A LA SUPERFICIE CONSTRUIDA, ES DECIR, SE RECOMENDÓ LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE 1.954 M2 Y ESTA SUPERFICIE FUE LA QUE FINALMENTE SE EJECUTÓ. | [12 empty] | con fecha 12 de Noviembre de 2015, se constituyó la Comision para efectura la Recepcion Provisoria de la obra "Construcción Centro de Salud Familiar de Canela", adjudicada a la Empresa Contratista Promociones Edificios y Contratas, Sociedad Anónima, Agencia Chile, RUT 59.173.490-3, , adelante PECSA - Agencia Chile S.A., mediante Decreto N° 1625 de fecha 31 de octubre de 2012, que adjudica la obra y cuyo inicio de las obras fue el dia 7 de enero de 2013. | 12/11/2015 | con fecha 13 de Enero de 2017 a través de carta ingresada a la municipalidad de Canela, por parte de la Empresa Contratista PECSA agencia Chile S.A., donde entrega informe de observaciones subsanadas y solicitas efectuar la Recepción Definitiva de la Obra "Construcción Centro de Salud Familiar de Canela", adjudicada a la empresa contratista, Promociones Edificios y Contrato Sociedad Anónima, RUT 59.173.490-3, en adelante PECSA Agencia Chile S.A., según decreto de adjudicación de Obra N° 1625 de fecha 31 de octubre de 2012, donde el inicio de obras se efectuó el día 7 de enero de 2013 y se otorga la Recepción Provisoria según Acta de Recepción Provisoria de fecha 12 de noviembre de 2015. | 25/01/2017 | SI | 20/07/2016 | NO HAY |  | En Operación |  | MANUEL ALBERTO CARVAJAL BUGUEÑO | MUNICIPALIDAD DE CANELA |  |  |  |  | 4062600% | 4062600% | 0 | 4074900% | 123 | 4087800% | 129 | 4126000% | 382 | 4128100% | 403 | 4128100% | 0 | 4131600% | 35 | 690 | 690 | La Res. Nº 110 del 25/07/2011 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 01.12.2011. Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", corresponde al ítem de Consultorías. La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles es el 07.01.2013, por un plazo inicial de 470 días. Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (11/02/2013). | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 20801 | 116847 | 162323 | 0 | 1599 | 1590818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892388 | 20801 | 116847 | 162323 | 0 | 1599 | 1590818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892388 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 20800 | 84983 | 155856 | 0 | 1648 | 2350855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614142 | Monto contrato Consultorías $20.800.000 Monto contrato obras civiles $2.350.854.625.- Monto Gastos Administrativos $1.648.000.- Monto contrato Equipamiento: $84.982.752.- Monto contrato Equipos: $155.855.685.- | 20800 | 84983 | 155856 | 0 | 1648 | 2350855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614142 | 0 | BIP = SIGFE | 20800 | 84983 | 155856 | 0 | 1648 | 2350855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614142 | 23598.4259 | 87999.9452 | 162233.8171 | 0 | 1976.607 | 2617204.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893013.793 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $1.648.000.- según Convenio Mandato aprobado por Resolución N°5004 de 15 de septiembre de 2011. En el caso de Obras Civiles, lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es un monto total de $2.294.041.919. En el ítem de consultorías se pagó según lo contratado un monto total de $43.042.487. En el ítem Equipamiento se pagaron $84.982.752.- En el ítem Equipos se pagaron $155.855.685.- | [15 empty] | 33007.6605 | 185416.4849 | 257579.8332 | 0 | 2536.9687 | 2524366.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002907.2223 | 3884075.6809 | 29357.2307 | 155565.8863 | 216087.7227 | 0 | 2431.1591 | 3317965.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721407.0205 | 29034.8807 | 108270.2446 | 199603.5779 | 0 | 2431.1591 | 3220059.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559399.0547 | 23.9268 | 18.5318 | 27.5591 | -4.3534 | -8.3592 | 1821.5962 | 1647.932 | AL ANALIZAR EL INDICADOR DE COSTO, RESPECTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE LA VARIACIÓN DECOSTO REALES VS CONTRATADOS PRESENTA UNA VARIACIÓN DE-¦4,35%; SIN EMBARGO, AL COMPARAR LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEL 24% AL REVISAR LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DEL ÍTEM OBRAS CIVILES, SE OBSERVA UN INCREMENTO DE 31,44% DEL COSTO DE DICHO ÍTEM , LO QUE EXPLICA LOS PROCESOS DE REEVALAUCIÓN A QUE FUE SOMETIDO ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 2440706 | 2612493 | 107% | MONEDA DE DICIEMBRE DE 2015 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2078585 | 3156903 | 51.8775 | REVISADO EL HISTORAIL RATE DE LA IDI, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO FUE SOMETIDO A PROCESO DE REEVALUACIÓN EN TRES OPORTUNIDADES, CONSECUTIVAS, BASIAMNETE, POR QUE EL MONTO OFERTADO EN LA LICITACIÓN DE OBRAS PRESENTABA UN MONTO MAYOR DEL 10% RESPECTO DEL MONTO DE OBRAS CIVILES DISPONIBLE. LA UNIDAD TÉCNICA NO DETALLE EN ESTA EVALAUCIÓN EX POST LAS MODIFICACIONES MENORES QUE TUVO EL PROYECTO, POR LO QUE NO SE PUEDEN REALIZAR CONCLUSIONES RESPECTO DE ESTE TÓPICO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | SE MANTIENE EL VALOR DEL INDICADOR DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, TOMANDO EN CUENTA LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES VS LO CONTRATADOS, POR CUANTO, ESTE % DE VARIACIÓN ALCANZA AL -4,35% NO AFECTANDO LA RENTABILIDAD ESTIMADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE DE LA IDI. | A PESAR QUE ESTE PROYECTO CONTABA CON UN DISEÑO DESARROLLADO Y VISADO POR LOS ORGANISMOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES (MUNICIPIO DE CANELA, SERVICIO SALUD COQUIMBO), LOS COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES SUFIREON UN INCREMENTO DEL 31,44%, AL ANALIZAR EL MONTO RECOMENDADO VS LO CONTRATADO. ESTO IMPLICA QUE FINALMENTE ES EL MERCADO EL QUE DETERMINA EL VALOR DEL PROYECTO, Y LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL SÓLO SE APROXIMAN A LOS COSTOS REALES DE LA OBRA. ADEMÁS, ES NECESARIO REVISAR LA OPORTUNIDAD EN QUE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA OTORGA FINANCIAMIENTO A LAS OBRAS, POR CUANTO, MIENTRAS MÁS TIEMPO TRNSCURRE DESDE QUE EL PROYECTO OBTUVO RATE RS HASTA QUE SE EJECUTA, LOS COSTOS DE MERCADO TIENDEN A SUBIR, POR LO QUE LOS PROYECTOS DEBEN REEVALUARSE, A VECES, COMO EN ESTE CASO, EN MÁS DE UNA OPORTUNIDAD, INCREMENTADO CON ELLO LOS COSTOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN. RESPECTO DEL PROCESO DE REEVALUACIÓN, Y DE ACUERDO AL HISTORIAL RATE DEL PROYECTO, SE CONCLUYE QUE LA PRIMERA REEVALUACIÓN EFECTIVAMENTE FUE SOLICITADA POR EL GOBIERNO REGIONAL (JULIO 2012), Y APROBADA EN AGOSTO DE DICHO AÑO. SIN EMBARGO, LAS OTRAS DOS REEVALUACIONES (CONSECUTIVAS A LA PRIMERA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012), Y SEGÚN SEÑALA EL COMENTARIO RATE FUE SOLICITADO POR EL SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ÉPOCA, Y EN DESCONOCIMIENTO DE LA ANALISTA DEL SECTOR SALUD, GESTIONADA ENTRE LA COORDINADORA DE INVERSIONES DE LA ÉPOCA Y OTRO FUNCIONARIO DE CONFIANZA. FINALMENTE SE RECOMENDÓ LA IDI EN OCTUBRE 2012, POR EL MISMO MONTO TOTAL APROBADO POR LA ANALISTA DE SALUD EN LA PRIMERA REEVALUACIÓN (AGOSTO 2012). SE INDICA ESTA SITUACIÓN LA QUE FUE CONOCIDA UNA VEZ REVISADO EL HISTORAIL RATE DE LA IDI, PRODUCTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EX POST. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION
30073330-0 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | ZAPALLAR | 2018 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LAS ACTUALES POLÍTICAS PÚBLICAS RECONOCEN QUE PROVEER DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN DEFENSA Y SEGURIDAD, TIENE UN BENEFICIO SOCIAL. POR ELLO LAS DISTINTAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN POSTULADAS POR BOMBEROS DE CHILE, SE ORIENTARÁN A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SUS CUARTELES Y UNIDADES, ASÍ COMO AL EQUIPAMIENTO NECESARIO A FIN DE CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS. | SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE 349,97 METROS CUADRADOS DE CUARTEL PARA LOS BOMBEROS DE CATAPILCO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y DIMENCIONES SEÑALADAS POR BOMBEROS DE CHILE, SEGÚN LA NORMATIVA QUE ESTÁ VIGENTE PARA COSNTRUCCIÓN DE CUARTELES DE BOMBEROS A NIVEL DE PAÍS. | 2205 |  |  |  | 5 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 12 | La obra se paraliza desde el 26-11-2015 debido a diferencias en las cotas de fundación, realizando las modificaciones pertinentes junto con la aprobación del GORE, se fija la fecha de re inicio de obras el 02-02-2016, debido a las modificaciones de obras por aumento de contrato se aumenta plazo de ejecución, a la vez la recepción provisoria se ve ralentizada debido a la instalación del empalme eléctrico por parte de terceros (CONAFE S.A..) | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | en la ejecución de las obras se ve interrumpida por diferencias en las cotas de terreno, teniendo la empresa que aumentar la altura de los muros de fundación, adicionalmente en la instancia de obtener las modificaciones de planos , cubicaciones y aprobaciones pertinentes se generan la primera paralización con tiempo muerto, se generan los respectivos aumentos de plazo mediante las modificaciones de contrato. | 71.4286 | 71.4286 | Hay diferencia entre los plazos recomendados (7 meses) y los plazos reales (12 meses).Según la explicación de la unidad tecnica, en la ejecución de las obras se ve interrumpida por diferencias en las cotas de terreno, teniendo la empresa que aumentar la altura de los muros de fundación, adicionalmente en la instancia de obtener las modificaciones de planos , cubicaciones y aprobaciones pertinentes se generan la primera paralización con tiempo muerto, se generan los respectivos aumentos de plazo mediante las modificaciones de contrato. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/09/2015 | [14 empty] | 290136 | 0 | 290136 | 290135 | 1 | Contrato bajo D.A. 4674 del 05-08-2015 por $303.239.757.-, plazo 270 días corridos.- Modificación N°1 bajo D.A. 695 del 08-02-2016 por $27.627.830.- Modificación N°2 bajo D.A. 5685 del 26-09-2016 aumento de plazo por 60 días corridos.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 370 | 370 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones de obras, solo implican en la altura de las fundaciones de la edificación, estas no generan un aumento en los m2 totales construidos original del proyecto. | No hay variación en la magnitud recomendada y lo efectivamente ejecutado. | [12 empty] | se realiza la primera visita en la recepción según folio de libro de obras el 12-12-2016, dejando como observación que las obras fueron ejecutadas en su totalidad, sin embargo se espera la conexión del empalme eléctrico por parte de la empresa CONAFE S.A., una vez realizada estas obras por terceros ajenos al contrato se procede a realizar la recepción provisoria. | 09/03/2017 |  |  | SI | 09/03/2017 | El proyecto opera con total normalidad y sin problemas |  | En Operación |  | JULIO ROJAS CORTES | MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR |  |  |  |  | 4169000% | 4204100% | 351 | 4205400% | 13 | NA |  | 4224000% | 186 | 4224000% | 186 | 4227500% | 35 | 4234800% | 73 | 658 | 307 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LOS ANTECEDENTES QUE HAY EN EL DEPTO DE FINANZAS. EL PROYECTO DESPUÉS DE SU PRIMER RS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBE SER PRIORIZADO POR EL CONSEJO REGIONAL Y LUEGO LICITADO, POR LO QUE PASA CIERTO TIEMPO HASTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE DA ORIGEN A SU EJECUCIÓN ES REALIZADA. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 5524 | 0 | 0 | 0 | 921 | 269268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275713 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 949 | 306320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312959 | NO SE DEBE CREAR NINGÚN ITEM, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290136 | NO SE EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS VALORES. EL CONVENIO MANDATO CONTEMPLÓ EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS, PERO LA UNIDAD TÉCNICA NO LOS SOLICITÓ . EL CONVENIO MANDATO CONTEMPLÓ EL ÍTEM CONSULTORIAS, PERO LA UNIDAD TÉCNICA NO CONTRATÓ ASESOR TÉCNICO . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290136 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298580.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298580.7108 | NO SE EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS VALORES. | [15 empty] | 8030.4533 | 0 | 0 | 0 | 1339.8443 | 432336.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441706.9179 | 441706.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374985.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374985.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367358.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367358.4792 | -15.1054 | -16.8321 | -15.0295 | -2.0339 | -16.8321 | 992.8608 | 992.8608 | El monto contratado es menor a lo recomendado en un 15,11%; mientras que el costo real en relación a lo recomendado es un 16,83% menor. El proyecto fue reevaluado una vez, y los mayores costos fueron asumidos por el municipio. De acuerdo a lo que informó la unidad técnica, los aumentos se debieron a diferencias en las cotas topográficas desde la fecha en la que se diseña el proyecto y la fecha en que se construye el proyecto, dicha diferencia de cotas, genera un aumento en las cotas de los muros de fundación del edificio. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  |  |  | SI | 325806 | 27628 | 8.48% | El proyecto se modifica debido a diferencias en las cotas topográficas desde la fecha en la que se diseña el proyecto y la fecha en que se construye el proyecto, dicha diferencia de cotas, genera un aumento en las cotas de los muros de fundación del edificio. Moneda presupuestaria año 2016 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 325806 | 359011 | 10.1916 | El proyecto fue reevaluado, y los mayores costos fueron asumidos por el municipio. Los aumentos se debieron alo que informa la unidad técnica: debido a diferencias en las cotas topográficas desde la fecha en la que se diseña el proyecto y la fecha en que se construye el proyecto, dicha diferencia de cotas, genera un aumento en las cotas de los muros de fundación del edificio. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 556 | 462 | -16.9065 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO FUE CONTRATADO Y EJECUTADO POR UN MENOR VALOR A LO RECOMENDADO, LO QUE IMPLICA QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD CAE FUE UN 16,91 % MENOR. | LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EN CUANTO A MONTOS ES MENOR A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. LA MAGNITUD ES LA MISMA ENTRE LO RECOMENDADO Y LO FINALMENTE EJECUTADO. EN CUANTO A LOS PLAZOS ESTOS SON MAYORES A LO RECOMENDADO PASANDO DE 7 A 12 MESES. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30387172-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE ARTURO PRAT,CATAPILCO - ZAPALLAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | ZAPALLAR | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ACTUALMENTE ESTÁ CALLE ES COMPLETAMENTE DE TIERRA Y ESTÁ EN MAL ESTADO, EL PRINCIPAL PROBLEMA ES QUE ESTÁ CALLE ES DE ALTO TRÁFICO, LO CUAL HACE QUE SE ESTÉ DETERIORANDO CONSTANTEMENTE. ADEMÁS AL NO EXISTIR UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LAS AGUAS SE APOZAN Y DETERIORARAN LA CALLE. | SE CONSULTA LA PAVIMENTACION DE UN ANCHO DE CALZADA DE 7 METROS. MIENTRAS QUE EL LARGO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO CORRESPONDE A 393 METROS LINEALES Y UNA SUPERFICIE DE CALZADA DE 3177 M2. DE PAVIMENTACIÓN CON CALZADA EN ASFALTO, ES DECIR SE CONTEMPLA UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONSISTENTE EN ASFALTO EN CALIENTE DE ESPESOR E= 0,05M., SOBRE UNA BASE ESTABILIZADA DE 0,15M. DE ESPESOR Y 100% DE CBR, TODO ELLO, APOYADO SOBRE UN MEJORAMIENTO DE SUELO DE 0,15M. DE ESPESOR Y 40% DE CBR. SE CONTEMPLAN OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO ACERAS, SOLERAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y AGUAS LLUVIAS. | 5659 |  |  |  | 7 | 9 | debido a los aumentos de plazos generados en el proyecto, la DOM ha solicitado el aumento de plazo de la duración de la presente asesoría. | 28.5714 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 9 | La modificación respectiva de aumento de plazo esta refrendada, bajo D.A. N°6481 del 04-11-2016, al retraso en la entrega total de las obras se debe a que la empresa debió bajar la matriz de agua potable rural /entre el Km 0 y Km 120) respecto a cota de pavimento terminado, ajustándolo a la normativa vigente. En vista de esta situación, se solicitó autorización a la cooperativa de Agua Potable Rural Jhon Kennedy, entidad responsable de dicho suministro y cuyo tramite consideró tiempo adicional a la ejecución de dicha obra. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | El retraso presente se debe a la intervención de tercero en la ejecución de las obras, debido a que la modificación de la matriz principal de agua potable dependían APR Jhon Kennedy. | 42.8571 | 42.8571 | El plazo real fue mayor a lo estimado originalmente, esto se debió fundamentalmente a que la empresa debió bajar la matriz de agua potable rural /entre el Km 0 y Km 120) respecto a cota de pavimento terminado, ajustándolo a la normativa vigente. En vista de esta situación, se solicitó autorización a la cooperativa de Agua Potable Rural Jhon Kennedy, entidad responsable de dicho suministro y cuyo tramite consideró tiempo adicional a la ejecución de dicha obra. La modificación respectiva de aumento de plazo esta refrendada, bajo D.A. N°6481 del 04-11-2016, por 35 días de aumento. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 11/04/2016 | [14 empty] | 316326 | 0 | 316326 | 316328 | -2 | Contrato de ejecución de obras el 16-03-2016 por un monto de $307.988.459.- Modificación de contrato n°1 bajo D.A. 3763 del 01-07-2016, por corrección de error en numero de acuerdo de concejo que aprueba contratación. Modificación de contrato n°2 bajo D.A. 6481 del 04-11-2016, por aumento de plazo en 35 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 393 | 393 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Solo se realiza un aumento en el plazo de ejecución del contrato, por razones ajenas al contratista, que ni generan cambios en el proyecto original. | La ejecución de obra se ajustó al diseño aprobado por el SERVIU. no produciéndose diferencia con lo estimado originalmente. | [12 empty] | Mediante folio de libro de obras n°22-23-24-25 de fecha 19-12-2016 se informan las observaciones encontradas, con un plazo de 13 días para subsanarlas. Mediante folio de libro de obras n°27 del 06-01-2017, se informa que las observaciones de los folios anteriormente señaladas fueron subsanadas, Según lo indicado la DOM, realiza la recepción provisoria con observaciones, debido a que el ingeniero proyectista no presenta plano as built requerido para la recepción por SERVIU, por ende la recepción no obtiene su recepción provisoria sin observaciones | 06/01/2017 | se recepciona definitivamente sin observaciones | 05/03/2018 | SI | 06/01/2017 | Se encuentra operando sin observaciones |  | En Operación |  | JULIO ROJAS CORTES | MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218600% | 4238000% | 194 | 4239500% | 15 | NA |  | 4245200% | 57 | 4245200% | 57 | 4247100% | 19 | 4259900% | 128 | 413 | 219 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LA INFORMACIÓN QUE SE TIENE EN EL DEPTO. DE FINANZAS. LA PRIMERA RESOLUCIÓN QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN SE GENERA UNA VEZ QUE LA ETAPA DE LICITACIÓN ESTA COMPLETA Y ESTA DEMORA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TÉCNICA. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331427 | 8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346674 | NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES, NO SE INCORPORAN OTROS ITEMES. | 8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316327 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS | 8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316327 | -1 | BIP = SIGFE | 8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316328 | 8546.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312519.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321066.0769 | NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES NI DIFERENCIAS. | [15 empty] | 11251.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456520.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467771.749 | 0 | 10567.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390298.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400865.6592 | 10512.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384507.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395019.066 | -14.3031 | -15.553 | -15.7744 | -1.4585 |  | 1005.1376 | 978.3893 | El costo real del proyecto fue menor a lo estimado originalmente 15,55% esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no cuenta con reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 223727 | 258516 | 15.5498 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 14 | 16.17 | 15.5 | Real > Recomendado | El costo de la inversión fue menor a la estimada originalmente, por lo cual originó que la rentabilidad económica fuese mejor a la estimada. | El proyecto se ajusto a las obras del diseño aprobada por el SERVIU. No obstante, la empresa debió bajar la matriz de agua potable entre el Km 0 y Km 120), lo que implicó un aumento en el plazo estimado, sin afectar la magnitud del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el proyectos costo menos a lo estimado mejorando sus indicadores de rentabilidad. Actualmente el proyecto se encuentra en operación. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30397132-0 | REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS DIVERSOS SECTORES C. DE SAN FELIPE | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SAN FELIPE | 2018 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA POR QUE MEJORA LAS CONDICIONES DE LUMINOSIDAD Y CON ELLO LOS EFECTOS ASOCIADOS A ACCIDENTES DE PERSONAS Y DE VEHICULOS. A SU VEZ DISMINUYE EL CONSUMO GENERANDO UN AHORRO A LA MUNICIPALIDAD. | EL PROYECTO REPONE 1.760 LUMINARIAS DE SODIO DE DISTINTAS POTENCIAS QUE ESTAN EN EL 70 % DE SU VIDA UTIL, POR LUMINARIAS LED CON FOTOCELDA REGULADORA LAS QUE SE INSTALAN EN 46 LUGARES IDENTIFICADOS QUE COMPRENDEN VILLAS, POBLACIONES Y CALLES, BENEFICIANDO A 18.568 PERSONAS QYE EN UN 69,3 % SON VULNERABLES BAJO11.734 PUNTOS EN LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL. | 18568 |  |  |  | 6 | 4 | no hay observaciones en los plazos | -33.3333 |  |  |  |  | 6 | 4 | no hay variaciones en los plazos | -33.3333 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | no hay observaciones en los plazos | -33.3333 | -33.3333 | EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN MENOR TIEMPO DE LO CALCULADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, LOGRÁNDOSE SU TERMINO DOS MESES ANTES DE LO INDICADO EN LOS ANTECEDENTES. EL PROYECTO PRESENTO CERO TIEMPOS MUERTOS, LO QUE AVALA LA BUENA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | [15 empty] | 729625 | 0 | 729625 | 729626 | -1 | el monto total contratado es de M$729.625 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1760 | 1760 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS EN LA MAGNITUD | EL PROYECTO CONSIDERABA LA REPOSICIÓN DE 1760 LUMINARIAS DE SODIO, CON UNA VIDA ÚTIL EFECTIVAMENTE TERMINADA Y DE UN ALTO COSTO DE MANTENCIÓN. EL RECAMBIO TECNOLÓGICO A LUMINARIAS LED SE REALIZO CON ÉXITO, SIGUIENDO LO INDICADO EN SU PERFIL Y A LO PRESUPUESTADO, BENEFICIANDO A 18568 HABITANTES DE DIFERENTES VILLAS, POBLACIONES Y CALLES DE LA COMUNA DE SAN FELIPE. | [12 empty] | Fecha de termino el 17 de septiembre, en el cual se encontraron observaciones, por lo que se da un plazo de 10 días para subsanar. A la fecha de recepcion provisoria, la obra se encuentra terminada Dentro del plazo estipulado y de acuerdo a las especificaciones tecnicas del proyecto, por lo que se recibe conforme y sin observaciones. | 30/09/2016 | Al momento de la recepcion de las obras para el otorgamiento de la recepcion definitiva, ésta se encuentra en pleno uso por parte de la comunidad y a la fecha no presenta daños atribuibles o de responsabilidad de la empresa contratista, por lo que se recibe conforme. | 26/09/2017 | SI | 30/09/2016 | la delincuencia de algunos sectores de la comuna. |  | En Operación |  | BLANCA ESPINOZA GUTIERREZ | MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4223700% | 4238000% | 143 | 4241600% | 36 | NA |  | 4250200% | 86 | 4250200% | 86 | 4252100% | 19 | 4261300% | 92 | 376 | 233 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LOS ANTECEDENTES QUE HAY EN EL DEPTO DE FINANZAS. EL PROYECTO DESPUÉS DE SU PRIMER RS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBE SER PRIORIZADO Y LICITADO, POR LO QUE PASA CIERTO TIEMPO HASTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE DA ORIGEN A SU EJECUCIÓN ES REALIZADA. LOS HITOS 5 Y 6 CORRESPONDEN AL ITEM EQUIPO. | [12 empty] | S/I | 1 | [9 empty] | 5736 | 0 | 728881 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735573 | 6000 | 0 | 732203 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739203 | NO SE DEBE CREAR NINGÚN ITEM, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES. | 5333 | 0 | 724292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729625 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS. EL CONVENIO MANDATO CONTEMPLÓ EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS, PERO LA UNIDAD TÉCNICA NO LOS SOLICITÓ . | 5333 | 0 | 724292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729625 | -1 | BIP = SIGFE | 5333 | 0 | 724293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729626 | 5440.5424 | 0 | 746020.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751461.5204 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS. SE CREA EL ITEM DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR 1$, PERO LA UNIDAD TÉCNICA NO LOS SOLICITÓ | [15 empty] | 8095.6615 | 0 | 987970.9032 | 0 | 1349.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997416.2517 | 0 | 6758.2779 | 0 | 917860.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924619.2763 | 6693.0697 | 0 | 917860.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924554.0681 | -7.2986 | -7.3051 |  | -0.0070524 |  | 525.3148 |  | EL MONTO RECOMENDADO FUE MAYOR AL MONTO CONTRATADO Y AL COSTO REAL DESEMBOLSADO. IGUALMENTE, EL COSTO RECOMENDADO POR CONCEPTO DE EQUIPOS EXCEDIÓ A LOS MONTOS CONTRATADOS Y A LOS COSTOS REALES DESEMBOLSADOS. ELLO PERMITE INDICAR QUE HUBO UN ADECUADO MANEJODE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN. | Variación de 0 a +-10% |  | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO REQUIRIÓ DE REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES MENORES. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 13.6 | 13.6 | 0 | Real = Recomendado | VAN SOCIAL | 304650 | 304650 | 0 | Real = Recomendado | CON LOS RESULTADOS EXPUESTOS, ES INDUDABLE QUE MANTUVIERON LOS INDICADORES PRESENTADOS EN LA FICHA IDI, LOS CUALES CORRESPONDEN A UNA TIR SOCIAL DE 13,6% Y UN VAN SOCIAL DE M$ 304650 | LA INICIATIVA DE INVERSIÓN EVALUADA FUE EJECUTADA EFICIENTEMENTE, DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y REBAJADOS LOS COSTOS DE LA INVERSIÓN. SE DEBIERON INCORPORAR LOS INDICADORES DE RESULTADOS TIR SOCIAL Y VAN SOCIAL. EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE 1760 LUMINARIAS, BENEFICIANDO A 18.568 PERSONAS DE DIFERENTES VILLAS Y CALLES DE SAN FELIPE REPRESENTA UN GRAN BENEFICIO SOCIAL PARA LA COMUNA. | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30399025-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE BENIGNO CALDERA, SAN FELIPE | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SAN FELIPE | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CALLE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, POR LO TANTO, EL TRÁFICO VEHICULAR SE HACE MÁS LENTO Y PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES. EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES ENTREGAR SEGURIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS COMO PEATONES. | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE 420 ML EN HORMIGÓN, DE LA CALLE BENIGNO CALDERA, DESDE LA AVDA. DIEGO DE ALMAGRO HASTA LA AVDA. COSTANERA. SE PROYECTA LA PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE HORMIGÓN DE 0.22 M Y 6.5 M DE ANCHO. CONTEMPLA, OBRAS DE INICIO DE FAENA, DESPEJE Y LIMPIEZA DE FAJA, RELLENO, CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADO, ACERAS DE HORMIGON | 65000 |  |  |  | 8 | 8 | NO HAY VARIACIONES EN LOS PLAZOS | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 19 | POR QUE QUEDO UN REZAGADO QUE SE GASTO EN ESTE AÑO | 1800 | 8 | 10 | NO HAY VARIACIONES EN LOS PLAZOS | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | NO HAY VARIACIONES DEL PLAZO | 250 | 250 | En obras civiles y consultoría los plazos estuvieron dentro del rango establecido. No obstante, el proyecto total refleja un plazo mayor a consecuencia que se pago un gastos administrativo pendiente, el cual fue informado por la I.Municipalidad. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 26/03/2016 | [14 empty] | 493592 | 1046 | 494638 | 494637 | 1 | NO HAY DIFERENCIAS EN LOS MONTOS, EL MONTO ADJUDICADO FUE DE M$494.637 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 420 | 420 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS DE MAGNITUD | Las obras del proyecto ejecutada se ajustaron a las establecidas en el diseño aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | al momento de la inspeccion para la realización de la recepcion provisoria de obras, éstas se encuentran totalmente terminadas, se han levantado las observaciones menores planteadas en libro de obra en visitas previas, por lo tanto se encuentra en pleno uso, por parte de la comunidad, dentro de los plazos estipulados y de acuerdo a las especificaciones tecnicas. | 25/08/2016 | al momento de la recepcion definitiva,la obra se encuentra en pleno uso por parte de la comunidad y no presenta daños atribuibles o de responsabilidad de la empresa contratista, por lo que se recibe conforme, en forma definitiva. | 21/08/2017 | SI | 25/08/2016 | todo esta funcionando normalmente |  | En Operación |  | BLANCA ESPINOZA GUTIERREZ | MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4217200% | 4238000% | 208 | 4245200% | 72 | 4239800% |  | 4245500% | 57 | 4245500% | 57 | 4245500% | 0 | 4246000% | 5 | 288 | 80 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LOS ANTECEDENTES QUE HAY EN EL DEPTO DE FINANZAS. EL PRIMER CONTRATO SE SUSCRIBIÓ A FINALES DEL AÑO 2015 Y EL PRIMER GASTO FUE A PARTIR DEL AÑO SIGUIENTE. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 484090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497090 | 12551 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 502082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515679 | NO SE DEBE CREAR NINGÚN ITEM, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES. | 12550 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 481042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494638 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS. | 12550 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 481042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494638 | 1 | BIP = SIGFE | 12549 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 481042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494637 | 12925.9179 | 0 | 0 | 0 | 1076.9974 | 493964.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507967.5199 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS. | [15 empty] | 16935.6809 | 0 | 0 | 0 | 1411.2042 | 677465.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695812.2606 | 0 | 15903.4225 | 0 | 0 | 0 | 1325.0802 | 609602.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626830.581 | 15903.4225 | 0 | 0 | 0 | 1325.0802 | 607746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624975.2227 | -9.9138 | -10.1805 | -10.2911 | -0.29599 |  | 1488.0362 | 1447.016 | El costo del proyecto fue menor al estimado inicialmente, este se debe a un tema de ajuste de monedad y al proceso de licitación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no cuenta con reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 15083 | 16591 | 9.998 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.4 | 7.04 | 10 | Real > Recomendado | Los costos fueron menores a lo estimado, lo que llevo a que mejoraran los indicadores económicos. | En obras civiles y consultoría los plazos estuvieron dentro del rango establecido. No obstante, el proyecto total refleja un plazo mayor a consecuencia que se pago un gastos administrativo pendiente. En relación a magnitudes esta se ajusto a obras del diseño oficial y el costo fue menor a lo estimado, por el proceso de licitación y ajuste de moneda. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30420659-0 | MEJORAMIENTO CALLE SANTIAGO (G. CARREÑO - AVDA. EL BELLOTO). QUILPUÉ | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CON LA PAVIMENTACIÓN DE ESTE TRAMO DE CALLE SANTIAGO, SE TENDRÁN UNA NUEVA VÍA PAVIMENTADA EN EL SECTOR DE BELLOTO NORTE, QUE PERMITIRÁN LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR , EL CUAL SE ENCUENTRA DENSAMENTE POBLADO, CON ESTO SE DISMINUYE EL DÉFICIT DE PAVIMENTO EN LA COMUNA Y POR ENDE DE LA REGIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DE CALLE SANTIAGO ENTRE CALLE GÓMEZ CARREÑO Y AVDA. EL BELLOTO, DE UNA LONGITUD DE 197 METROS LINEALES, CONSIDERÁNDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS ANEXAS: CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA DE 7 M DE ANCHO, CON 1.512 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 0,15 M DE ESPESOR; INSTALACIÓN DE 406 ML DE SOLERAS TIPO A; CONSTRUCCIÓN DE 99 M2 DE ACERAS REFORZADAS DE 0,10 M Y 697 M2 DE ACERA DE 0,07 M DE ESPESOR, AMBAS DE 2,00M DE ANCHO COMO MÍNIMO; CONTEMPLANDO ADEMÁS, LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURETE DE HORMIGÓN ARMADO DE 39 M3; DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO Y LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA. CABE SEÑALAR QUE ESTA CALLE NO ES UNA VÍA ESTRUCTURANTE EN EL PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE. LAS OBRAS ANTES SEÑALADAS, SE EJECUTARÁN DE ACUERDO AL DISEÑO DE INGENIERÍA VISADO POR EL SERVIU V REGIÓN, MEDIANTE EL ORD Nº 4668 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2015. | 5592 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 3 | 3 | La consultaría se efectuó en el plazo recomendado. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | No fue necesario un plazo para los Gastos Administrativos, ya que no se consideró gastos administrativos, ya que se licitó a través del portal Mercado Público. | -100 | 3 | 2 | La obra se ejecutó en un plazo menor al recomendado, debido a que la empresa, por su vasta experiencia, no considero inconveniente alguno en el transcurso de la ejecución de las obras de pavimentación. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | En la ejecución de las obras de pavimentación, no hubo aumentos de plazos, se ejecutaron en los plazos ofertados por la empresa adjudicataria. | -25 | 0 | El plazo de ejecución de obras, es menor que lo estimado inicialmente. Según lo informado por la unidad técnica esto se debe a la eficiencia del contratista que se adjudicó la obra. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 24/05/2017 | [14 empty] | 110635 | 0 | 110635 | 110635 | 0 | Las obras civiles y la consultoría, fueron cancelados de acuerdo a los montos contratados con fondos del Convenio Mandato Completo e Irrevocable para este proyecto, correspondiente al F.N.D.R. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1512 | 1512 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Generalmente fue una obra en que no hubo problemas y se ejecutó en los plazos y monto ofertado por la empresa contratista. .No hubo aumento ni disminución de obra, como tampoco obras extraordinarias. | La magnitud del proyecto se ajusto a lo aprobado por el SERVIU, no habiendo diferencia con lo estimado. | [12 empty] | La Recepción Provisoria sin observaciones. | 01/08/2017 | La Recepción Definitiva se debe efectuar desde el 1 de Agosto de 2018. | 01/08/2018 | SI | 02/08/2017 | Las obras de pavimentación se encuentran en perfectas condiciones y están transitando normalmente los vehículos por el tramo pavimentado. |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4249300% | 4272700% | 234 | 4276600% | 39 | NA |  | 4286600% | 100 | 4286600% | 100 | 4287900% | 13 | 4293400% | 55 | 441 | 207 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LA INFORMACIÓN QUE SE TIENE EN EL DEPTO. DE FINANZAS. LA PRIMERA RESOLUCIÓN QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN SE GENERA UNA VEZ QUE LA ETAPA DE LICITACIÓN ESTA COMPLETA Y ESTA DEMORA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TÉCNICA. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 119295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124795 | 4935 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 130832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136864 | NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES, NO SE INCORPORAN OTROS ITEMES. | 4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110635 | NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES NI DIFERENCIAS. EL CONVENIO MANDATO CONTEMPLÓ EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS, PERO LA UNIDAD TÉCNICA NO LOS SOLICITÓ . | 4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110635 | 0 | BIP = SIGFE | 4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110635 | 4697.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105936.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110634.434 | NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES NI DIFERENCIAS. SE CREA EL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS POR 1$, SIN EMBARGO LA UNIDAD TÉCNICA NO LOS SOLICITÓ | [15 empty] | 6071.7461 | 0 | 0 | 0 | 1349.687 | 160968.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168389.7586 | 0 | 5780.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130338.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136119.074 | 5780.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130338.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136119.074 | -19.1643 | -19.1643 | -19.0282 | 0 |  | 90.0258 | 86.203 | Los costos reales fueron menores a lo estimado, este se debe fundamentalmente al al proceso de corrección monetaria y al proceso de licitación. En cuanto a los gastos administrativos la unidad técnica no solicito al GORE. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no cuenta con reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 62263 | 74466 | 19.5991 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 11.75 | 14.05 | 19.5745 | Real > Recomendado | El costo de la iniciativa de inversión fue menor a lo estimado inicialmente, llevo a que los indicadores económicos fueran mejores a los calculados. teniendo un VAN de M$74.466 y una TIR de 14.05% | El proyecto se ajusto a lo estimado inicialmente en cuanto a magnitudes, mejorando tanto en tiempo que fue menor a lo estimado, y el costo de inversión, mejorando sus indicadores de rentabilidad. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085330-0 | CONSTRUCCION CIRCUITO PEATONAL /VIAL PLAZA ARMAS-PLAZUELA SAN FCO. | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | QUILLOTA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El proyecto se emplaza en la zona fundacional de la ciudad y responde a la movilidad sustentable, mejorando la accesibilidad y conectividad peatonal /vial, revitalizando la zona central y comercial de la ciudad recuperando la dignidad del espacio público urbano. | EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS CIVILES ASOCIADAS A 19.600 M2 DE ACERAS Y CALZADAS EN HORMIGÓN ESTAMPADO. REPOSICIÓN PLAZUELA EN 810 M2. CONSTRUCCIÓN DE POLIDUCTOS EN BT, AT Y CD EN 40.650 ML. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CON SOTERRAMIENTO Y REPOSICIÓN SEMAFORIZACION 6 INTERSECCIONES, SINCRONISMO Y SU ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN Y GRABACIÓN. | 80000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 8 | 34 | Decreto Alcaldicio N° 2070 de fecha 2 abril 2015 contrata Asesor Técnico de Obra 1 por un plazo total de 240 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 2069 de fecha 2 abril 2015 contrata Asesor Técnico de Obra 2 por un plazo total de 240 días corridos. ORD. 721/2015 de fecha 16 Octubre de 2015 renuncia voluntaria ATO 2. Decreto Alcaldicio N°8485 de fecha 29 Diciembre de 2015. Aumenta plazo Asesor Técnico Obra 1. Motivo aumento plazo: Las indicadas para el item obras civiles. | 325 |  |  |  |  | 2 | 24 | Se presentó retraso en la instalación de equipos, asociado principalmente al retraso en la ejecución de las obras civiles, puesto que son obras previas a la instalación de equipos. Todas las ampliaciones de plazo , así como las multas aplicadas cuentan con sus respectivos Decretos Alcaldicios que están ingresados en las respectivas carpetas digitales. | 1100 |  |  |  |  | 2 | 0 | No se realizaron gastos administrativos. | -100 | 8 | 12 | El proyecto en su desarrollo tuvo varios aumentos plazo aprobados con sus respectivos Decretos Alcaldicios que se adjuntan en las carpetas digitales. DA 6792 del 16/10/2015: 45 días corridos. DA N° 7912 de fecha 01/12/2015 16 días corridos para pavimentación de calzadas y aceras. Y 41 días corridos para instalación mobiliario. DA N° 8344 de fecha 18/12/2015 aumenta plazo 24 días corridos. DA N 0142 del 11/01/2016 aumenta plazo de 10 días corridos. El fundamento de aumento de plazos radica principalmente en que fué necesario ajustar la metodología constructiva de las obras, en términos que no se cerrara ninguna acera y/o calzada completa a objeto de permitir la circulación peatonal dado que el proyecto se ejecutó en la zona histórica y comercial de la ciudad, por lo tanto se parcelaron los frentes de ejecución de obras. Se informa que existieron dificultades con los servicios de agua potable y electricidad que operan la ciudad quiénes no entregaron información a tiempo para ejecutar excavaciones. Cambio en el modelo de trabajo propuesto, originalmente con maquinaria y finalmente se debe realizar manualmente dada las condiciones del centro. Hallazgos arqueológicos en unos tramos de la intervención, cuyo protocolo exige paralización de faenas. Estos son los aspectos que fundamentaron los aumentos de plazo. Cabe destacar, que la empresa bajo su responsabilidad incumplió plazos e incluso tuvo largos periodos de ausencia en la obra, esto se sancionó aplicando las multas respectivas., cuyos decretos alcaldicios se adjuntan en carpeta digital. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 | Un primer tiempo muerto se consideró desde el 01 de mayo 2016 al 02 de septiembre 2016, este tiempo está afecto a cobro de multas ya que la empresa no dio señales de existencia ni ejecutó obras de reparación como respuesta a observaciones emitidas por SERVIU y la Municipalidad de Quillota. La empresa debiese haber estado en este tiempo dando respuesta a observaciones y haber entregado documentación para recepción de pavimentos a SERVIU, lo cual no hizo. Con fecha 02 de septiembre 2016 la empresa finalmente hace ingreso a SERVIU de solicitud de recepción de pavimentos y comienza coordinaciones para inicio de reparaciones de obra por observaciones antes mencionadas. Esta fecha se considera como detención de cobro de multas. Un segundo tiempo muerto con cobro de multas se consideró debido a que se acordó un tiempo final de reparaciones de obra por observaciones emitidas por SERVIU y la Municipalidad de Quillota. Este tiempo se acordó, en libro de obras, desde el 02 de febrero 2017 al 28 de febrero 2017. La empresa nuevamente no cumplió los plazos acordados terminando las obras el 24 de abril 2017. Se consideró este segundo tiempo muerto con cobre de multas entre el 01 de marzo 2017 y el 23 de marzo 2017. Un tercer tiempo muerto sin cobro de multas se considera desde al 24 de marzo 2017 al 05 de diciembre 2017. En este tiempo se gestaron los oficios, decretos y acuerdos entre el municipio y el GORE de Valparaíso, de cómo gestar el cobro de multas, lo cual queda finalmente definido y se procede a realizar el Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones, la cual se realiza con fecha 05 de diciembre 2017. | 325 | 325 | El proyecto en su desarrollo tuvo cinco aumentos plazo que totalizan 136 días adicionales a los 210 días de plazo original. El fundamento de aumento de plazos radica principalmente en que fue necesario ajustar la metodología constructiva de las obras, en términos que no se cerrara ninguna acera y/o calzada completa a objeto de permitir la circulación peatonal dado que el proyecto se ejecutó en la zona histórica y comercial de la ciudad, por lo tanto se parcelaron los frentes de ejecución de obras. Se informa que existieron dificultades con los servicios de agua potable y electricidad que operan la ciudad quiénes no entregaron información a tiempo para ejecutar excavaciones. Cambio en el modelo de trabajo propuesto, originalmente con maquinaria y finalmente se debe realizar manualmente dada las condiciones del centro. Hallazgos arqueológicos en unos tramos de la intervención, cuyo protocolo exige paralización de faenas. Estos son los aspectos que fundamentaron los aumentos de plazo. Cabe destacar, que la empresa bajo su responsabilidad incumplió plazos e incluso tuvo largos periodos de ausencia en la obra, esto se sancionó aplicando las multas respectivas., cuyos decretos alcaldicios se adjuntan en carpeta digital. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 23/03/2015 | [14 empty] | 2790610 | 1060 | 2791670 | 2791670 | 0 | DA N° 1849 de fecha 20 marzo 2015 aprueba contrato por un monto de $2.599.899.541.- IVA Inc. Plazo ejecución 210 días corridos DA N° 6792 de fecha 16 octubre 2015 aprueba anexo modificatorio contrato por un monto de $163.470.184 IVA. Suma total $2.626.321.889.- IVA inc. Plazo: Aumento plazo 45 días. Total plazo para ejecución 255 días corridos. Recursos propios: DA N° 5483 de fecha 28 de mayo de 2018 aprueba contrato de regularización de obras conexas/extraordinarias ordenadas por DA 5526/2018 .- $ 70.150.455.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 20410 | 20410 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud establecida por el sistema en kilómetros cuadrados, no corresponde a lo recomendado en la ficha IDI que son m2. La magnitud de este proyecto se estableció en m2. Favor corregir. El proyecto mantiene la superficie de intervención recomendada versus real ejecutada.. No obstante lo anterior, se ejecutaron aumentos de obras extraordinarias asociadas a mejoramiento general del proyecto, para dar soluciones definitivas y de mayor calidad sin modificar la magnitud recomendada.. No obstante lo anterior, se especifican las obras asociadas a aumento de obras: Obras extraordinarias: Poliducto BT - Excavaciones 219,36 m3. - Retiro excedentes 277,09 m3 - Relleno compactado, hormigón pobre arena 219,36 m3 Obras extraordinarias empalmes electricos - Obras civiles de empalme 1 Gl. - Obras civiles asociadas a las obras civiles 1 Gl Interferencias Red de Gas interferencias previstas 1Gl. | El proyecto mantiene la superficie de intervención recomendada versus real ejecutada.. No obstante lo anterior, se ejecutaron aumentos de obras extraordinarias asociadas a mejoramiento general del proyecto, para dar soluciones definitivas y de mayor calidad sin modificar la magnitud recomendada.. | [12 empty] | Con fecha 5 de Diciembre de 2017, la Unidad Técnica realiza la recepción Provisoria de la Obra sin Observaciones. | 05/12/2017 |  |  | SI | 30/01/2016 |  |  | En Operación |  | XIMENA VALDIVIESO ARZA | MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4011500% | 4055700% | 442 | 4213800% | 1581 | 4208000% |  | 4208300% | 3 | 4208300% | 3 | 4208600% | 3 | 4213500% | 49 | 2020 | 1578 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LOS ANTECEDENTES QUE HAY EN EL DEPTO DE FINANZAS. EL PROYECTO DESPUÉS DE SU PRIMER RS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBE SER PRIORIZADO POR EL CONSEJO REGIONAL Y LUEGO LICITADO, POR LO QUE PASA CIERTO TIEMPO HASTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE DA ORIGEN A SU EJECUCIÓN ES REALIZADA. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 27000 | 0 | 93607 | 0 | 1000 | 1501318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622925 | 27000 | 0 | 93608 | 0 | 1000 | 1501326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622934 | NO SE DEBE CREAR NINGÚN ITEM | 28640 | 0 | 137048 | 0 | 1060 | 2626322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793070 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS. | 27240 | 0 | 137048 | 0 | 1060 | 2626322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791670 | 0 | BIP = SIGFE | 27240 | 0 | 137048 | 0 | 1060 | 2626322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791670 | 28614.9919 | 0 | 142637.3381 | 0 | 1060.4282 | 2749788.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922101.4942 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS | [15 empty] | 42844.2583 | 0 | 148540.6238 | 0 | 1587.1434 | 2382357.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575329.5713 | 3716558.236 | 37016.1202 | 0 | 177127.6594 | 0 | 1304.1643 | 3394381.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609829.6121 | 35207.515 | 0 | 175492.5327 | 0 | 1304.1643 | 3383186.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595190.9829 | 40.1696 | 39.6012 | 42.01 | -0.40552 | -3.2656 | 176.1485 | 165.7612 | El proyecto debió reevaluarse 2 veces, las reevaluaciones se debieron a modificaciones de obras, cambios de servicios, equipos y consultorías. El aumento de obras civiles es el más relevante producto de obras extraordinarias y modificaciones, que corresponde a: - Obras extraordinarias: Poliducto BT - Excavaciones 219,36 m3. - Retiro excedentes 277,09 m3 - Relleno compactado, hormigón pobre arena 219,36 m3 Obras extraordinarias empalmes eléctricos - Obras civiles de empalme 1 Gl. - Obras civiles asociadas a las obras civiles 1 Gl Interferencias Red de Gas interferencias previstas 1Gl. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2082911 | 163470 | 7.848% | Año moneda valor ingresado 2015 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2093178 | 3020748 | 44.314 | Las reevaluaciones se debieron a modificaciones de obras, cambios de servicios, equipos y consultorías. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2652468 | 2652468 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | En las reevaluaciones se actualizaron los indicadores. | Proyecto con aumento de plazos y montos debido a problemas con la empresa constructora, atrasos, multas y modificaciones de servicios, | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103730-0 | CONSTRUCCION SEDE COMITE DISCAPACITADOS MIRANDO EL FUTURO, PAPUPO | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | PAPUDO | 2018 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA LOCALIDAD DE PULLALLY EL COMITÉ DE DISCAPACITADOS SE ENCUENTRA EN SERIOS PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DEBIDO A LA INCAPACIDAD PARA DESARROLLAR SU LABOR, PODER TRABAJAR EN CONJUNTO, AGRUPARSE Y CONSTITUIRSE EN UN REAL APOYO PARA LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN Y SUS FAMILIAS. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN, EN ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA EN METALCOM, DE UN RECINTO COMUNITARIO QUE TENDRÁ TAL CAPACIDAD QUE PERMITA EL DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES EN FORMA SIMULTÁNEA, TANTO PARA LOS PROPIOS DISCAPACITADOS, COMO ASÍ TAMBIÉN PARA EL RESTO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN QUE LOS ACOMPAÑA, CONTANDO DISTINTAS SALAS MULTIUSOS, CAFETERÍA, COMEDOR, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, COCINA, BAÑOS DE HOMBRES, MUJERES Y MINUSVÁLIDOS. CONSTA ADEMÁS DE ESPACIOS COMUNES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS. | 170 |  |  |  | 10 | 7 | LA OBRA SE EJECUTO SEGÚN PLAZO OFERTADO POR LA EMPRESA ADJUDICADA, CONSIDERANDO UN AUMENTO POR MODIFICACIÓN EN TERMINACIONES, CON TODO LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PLAZO RECOMENDADO. | -30 | 1 | 13 | SE EXTIENDEN LOS PLAZOS DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR DIVERSAS OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GORE AL PROCESO DE RECEPCIÓN DE ALGUNOS PRODUCTOS. | 1200 | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 7 | LA OBRA SE EJECUTO SEGÚN PLAZO OFERTADO POR LA EMPRESA ADJUDICADA, CONSIDERANDO UN AUMENTO POR MODIFICACIÓN EN TERMINACIONES, CON TODO LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PLAZO RECOMENDADO. | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 10 | 10 | 20 | 22 | 2 | LA OBRA SE EJECUTO SEGÚN PLAZO OFERTADO POR LA EMPRESA ADJUDICADA, CONSIDERANDO UN AUMENTO POR MODIFICACIÓN EN TERMINACIONES, CON TODO LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PLAZO RECOMENDADO. RESPECTO AL EQUIPAMIENTO, EL RETASO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 100 | 120 | Proyecto que se ejecuta en cuanto a la Obra civil en un plazo menor al recomendado, de acuerdo a plazo ofertado por la empresa adjudicada, 120 días corridos; considerando un aumento por 30 días corridos por modificación en terminaciones. La compra del equipamiento se retrasa, dado que según la unidad técnica hubo diferencias administrativas con el Gore en el proceso de recepción de algunos equipamientos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 16/05/2016 | [14 empty] | 279522 | 0 | 279522 | 279525 | -3 | LA OBRA SE EJECUTO SEGÚN PROYECTO | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 335 | 335 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA OBRA FUE EJECUTADA SEGÚN SUPERFICIE PROYECTADA | LA OBRA FUE EJECUTADA SEGÚN SUPERFICIE PROYECTADA | [12 empty] | RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES | 23/12/2016 |  | 22/02/2018 | SI | 27/01/2017 |  |  | En Operación |  | ANDRES MEJIAS ARENAS | MUNICIPALIDAD DE PAPUDO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4227500% | 4237500% | 100 | 4238700% | 12 | NA |  | 4250300% | 116 | 4250300% | 116 | 4250600% | 3 | 4258000% | 74 | 305 | 205 | SE REVISAN Y CORRIGEN LAS FECHAS CON LOS ANTECEDENTES QUE HAY EN EL DEPTO. DE fINANZAS. LA UNIDAD TECNICA NO SOLICITO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 16814 | 13608 | 0 | 0 | 0 | 245965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276387 | 17588 | 14235 | 0 | 0 | 0 | 257281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289104 | SE CREA ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS POR 1 4, A PESAR DE QUE NO SON PARTE DEL CONVENIO MANDATO.. | 17500 | 4742 | 0 | 0 | 0 | 257281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279523 | PRÁCTICAMENTE NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON LOS DATOS QUE APARECEN EN EL SISTEMA. | 17500 | 4742 | 0 | 0 | 0 | 257281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279523 | -2 | BIP = SIGFE | 17502 | 4742 | 0 | 0 | 0 | 257281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279525 | 17895.7004 | 4741.7124 | 0 | 0 | 0 | 263334.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285971.5568 | PRÁCTICAMENTE NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON LOS DATOS QUE APARECEN EN EL SISTEMA. | [15 empty] | 23732.0994 | 19206.8953 | 0 | 0 | 0 | 347152.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390091.5395 | 0 | 22176.945 | 5833.0594 | 0 | 0 | 0 | 326039.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354049.8515 | 22015.77 | 5833.0594 | 0 | 0 | 0 | 323992.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351841.3846 | -9.2393 | -9.8054 | -6.6714 | -0.62377 |  | 1050.2728 | 967.142 | En general, proyecto ejecutados dentro en los costos recomendados., con un pequeño ahorro. Variación que se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO se presentaron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador económico no varío dado que las obras se ejecutaron de acuerdo a lo programado. | Proyecto ejecutado en general sin mayores problemas, cumplimento en tiempo y costos, donde el retraso en la compra del equipamiento no tuvo mayor impacto negativo, de acuerdo a lo informado por la unidad técnica. | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30368627-0 | REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS. COMUNA DE OLMUÉ. | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2018 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO REPOSICIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS COMUNA DE OLMUÉ, SE JUSTIFICA EN RAZÓN DE RESOLVER DEFINITIVAMENTE LOS PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO, SEGURIDAD Y BAJA CALIDAD DE VIDA QUE GENERA UNA LUMINARIA PÚBLICA DEFICIENTE EN ATENCIÓN A SU VIDA ÚTIL CUMPLIDA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE YA HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS POR LA MUNICIPALIDAD Y CON LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA IMPULSANDO EL GOBIERNO DE CHILE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA Y LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES, A TRAVES DE LA INSTALACIÓN DE: -1.296 LUMINARIAS DE 30 W. -1.138 LUNINARIAS DE 60 W -89 LUMINARIAS DE 90 W. 28 LUMINARIAS DE 150 W. LAS QUE SUMAN UN TOTAL DE 2.551 LUMINARIAS A REPONER, UBICADAS PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA URBANA DE LA COMUNA, CON UNA POBLACION APROXIMADA DE 12.000 HABITANTES, CABE SEÑALAR QUE EL PROYECTO CONSIDERA ADEMAS LA REPOSICION DE LUMINARIAS EN LA RUTA F10G (RUTA CUESTA LA DORMIDA) LA QUE ES LA CONEXION DIRECTA ENTRE LA RUTA 5 NORTE Y LA RUTA 60CH, POR LO QUE LA POBLACION BENEFICIADA SE CONSIDERA A LOS 16.681 HABITANTES.DE LA COMUNA. | 16681 |  |  |  | 8 | 10 | ASESORÍA ASESOR CONTRATADO (ATO): Cristian Daniel Gutierrez Astudillo RUN: 12.107.877-5 MONTO CONTRATADO • Monto Asesoría contratado (contrato total): $ 8.086.500 (impuesto incluido) • Garantía: por contrato, el mandante retiene el 10% en cada estado de pago a excepción del último estado de pago, en el cual se procede al pago del saldo hasta completar el 100% de la asesoría. PLAZO CONTRACTUAL Fecha Inicio: 28 de Junio 2016 Dias Corridos: Plazo indefinido hasta recepción provisoria. PLAZO CONTRACTUAL • Fecha de inicio de Obras (acta de entrega de terreno): 24 de mayo de 2016 • Plazo de Ejecución original: 120 dias corridos. • Fecha de término de Obras (original): 21 de septiembre de 2016. PRIMER AUMENTO DE PLAZO: • A través de decreto n°4695/16, de fecha 13 de octubre de 2016, se autoriza, aprueba y regulariza conceder aumento de plazo a la empresa ELEC CHILE en 70 días corridos, a contar del 22 de septiembre de 2016 y hasta el 30 de Noviembre del mismo año. • A través de Ord. N° 31/1/5/3266, de fecha 15 de Noviembre de 2016, El Gobierno Regional, Región de Valparaíso, informa que es posible otorgar la conformidad, desde el punto de vista técnico a la solicitud de modificación respecto al oficio n°798 de fecha 24 de Octubre de 2016. 2NDO AUMENTO DE PLAZO • A través de decreto n°5209/16 de fecha 22 de noviembre de 2016, se hace un decreto de anexo de contrato que aprueba aumentar el plazo, conformado por motivos técnicos de obra, por un término de 60 días corridos a contar del 1 de diciembre de 2016 hasta la fecha de término estimada de 30 de enero de 2017. 3ER AUMENTO DE PLAZO • A través de decreto n°135/17 de fecha 31 de enero de 2017 se aprueba aumentar el plazo de ejecución de las obras, por un término de 60 días corridos a contar del 31 de enero de 2017 hasta el 1 de abril de 2017. RECEPCIÓN PROVISORIA. • Con fecha 7 de marzo de 2017, Alejandro Abarza Arellano, administrador de obras ELEC CHILE, ingresa solicitud de recepción provisoria en el cual indica que, solicita a nuestro departamento de obras municipales por 2nda vez la recepción provisoria de la obra mencionada en la referencia, la primera solicitud fue rechazada a la espera de la resolución del informe solicitado por el ITO del GORE, dicho informe se desarrolló y se respondieron las observaciones y consultas técnicas, se adjuntaron normas de la compañía y certificado de las instalaciones aprobados por CHILQUINTA SA. Indicando que estas se encuentran construidas bajo sus normas. Por lo anterior se insiste en otorgar la recepción provisoria de la obra. Se adjunta primera solicitud de recepción provisoria, norma y certificado CHILQUINTA. • Con fecha 21 de marzo de 2017, la unidad técnica, solicita a Alejandro Abarza Arellano, administrador de obras ELEC CHILE, los antecedentes de acuerdo al punto 21.1.1. de las bases administrativas generales. • A través de Ord. N° 31/1/5/896 de fecha 30 de marzo de 2017, el GORE Valparaíso, informa que aprueba los cambios propuestos en los ítems respecto al of n° 232, de fecha 14 de marzo de 2017, procediendo a la recepción provisoria de las obras. • El término efectivo de las obras (firma recepción provisoria): 17 de Abril de 2017. • La recepción definitiva: 17 de Mayo de 2018. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | SIN OBSERVACIONES | -100 | 8 | 10 | Empresa contratada: ELEC CHILE (Compañía Industrial de Productos Eléctricos LMTDA) RUT: 79.658.640-0 Representante Legal: Claudio Andres Altamirano Cortes. MONTO CONTRATADO • Monto Original: $ 1.267.572.401 (Iva Incluido) • Boleta De Garantía: $38.027.322. PLAZO CONTRACTUAL • Fecha de inicio de Obras (acta de entrega de terreno): 24 de mayo de 2016 • Plazo de Ejecución original: 120 dias corridos. • Fecha de término de Obras (original): 21 de septiembre de 2016. PRIMER AUMENTO DE PLAZO: • A través de decreto n°4695/16, de fecha 13 de octubre de 2016, se autoriza, aprueba y regulariza conceder aumento de plazo a la empresa ELEC CHILE en 70 días corridos, a contar del 22 de septiembre de 2016 y hasta el 30 de Noviembre del mismo año. • A través de Ord. N° 31/1/5/3266, de fecha 15 de Noviembre de 2016, El Gobierno Regional, Región de Valparaíso, informa que es posible otorgar la conformidad, desde el punto de vista técnico a la solicitud de modificación respecto al oficio n°798 de fecha 24 de Octubre de 2016. 2NDO AUMENTO DE PLAZO • A través de decreto n°5209/16 de fecha 22 de noviembre de 2016, se hace un decreto de anexo de contrato que aprueba aumentar el plazo, conformado por motivos técnicos de obra, por un término de 60 días corridos a contar del 1 de diciembre de 2016 hasta la fecha de término estimada de 30 de enero de 2017. 3ER AUMENTO DE PLAZO • A través de decreto n°135/17 de fecha 31 de enero de 2017 se aprueba aumentar el plazo de ejecución de las obras, por un término de 60 días corridos a contar del 31 de enero de 2017 hasta el 1 de abril de 2017. RECEPCIÓN PROVISORIA. • Con fecha 7 de marzo de 2017, Alejandro Abarza Arellano, administrador de obras ELEC CHILE, ingresa solicitud de recepción provisoria en el cual indica que, solicita a nuestro departamento de obras municipales por 2nda vez la recepción provisoria de la obra mencionada en la referencia, la primera solicitud fue rechazada a la espera de la resolución del informe solicitado por el ITO del GORE, dicho informe se desarrolló y se respondieron las observaciones y consultas técnicas, se adjuntaron normas de la compañía y certificado de las instalaciones aprobados por CHILQUINTA SA. Indicando que estas se encuentran construidas bajo sus normas. Por lo anterior se insiste en otorgar la recepción provisoria de la obra. Se adjunta primera solicitud de recepción provisoria, norma y certificado CHILQUINTA. • Con fecha 21 de marzo de 2017, la unidad técnica, solicita a Alejandro Abarza Arellano, administrador de obras ELEC CHILE, los antecedentes de acuerdo al punto 21.1.1. de las bases administrativas generales. • A través de Ord. N° 31/1/5/896 de fecha 30 de marzo de 2017, el GORE Valparaíso, informa que aprueba los cambios propuestos en los ítems respecto al of n° 232, de fecha 14 de marzo de 2017, procediendo a la recepción provisoria de las obras. • El término efectivo de las obras (firma recepción provisoria): 17 de Abril de 2017. • La recepción definitiva: 17 de Mayo de 2018. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | Conforme a los plazos de ejecución del proyecto se generó lo siguiente: PLAZO CONTRACTUAL • Fecha de inicio de Obras (acta de entrega de terreno): 24 de mayo de 2016 • Plazo de Ejecución original: 120 dias corridos. • Fecha de término de Obras (original): 21 de septiembre de 2016. PRIMER AUMENTO DE PLAZO: • A través de decreto n°4695/16, de fecha 13 de octubre de 2016, se autoriza, aprueba y regulariza conceder aumento de plazo a la empresa ELEC CHILE en 70 días corridos, a contar del 22 de septiembre de 2016 y hasta el 30 de Noviembre del mismo año. • A través de Ord. N° 31/1/5/3266, de fecha 15 de Noviembre de 2016, El Gobierno Regional, Región de Valparaíso, informa que es posible otorgar la conformidad, desde el punto de vista técnico a la solicitud de modificación respecto al oficio n°798 de fecha 24 de Octubre de 2016. 2NDO AUMENTO DE PLAZO • A través de decreto n°5209/16 de fecha 22 de noviembre de 2016, se hace un decreto de anexo de contrato que aprueba aumentar el plazo, conformado por motivos técnicos de obra, por un término de 60 días corridos a contar del 1 de diciembre de 2016 hasta la fecha de término estimada de 30 de enero de 2017. 3ER AUMENTO DE PLAZO • A través de decreto n°135/17 de fecha 31 de enero de 2017 se aprueba aumentar el plazo de ejecución de las obras, por un término de 60 días corridos a contar del 31 de enero de 2017 hasta el 1 de abril de 2017. RECEPCIÓN PROVISORIA. • Con fecha 7 de marzo de 2017, Alejandro Abarza Arellano, administrador de obras ELEC CHILE, ingresa solicitud de recepción provisoria en el cual indica que, solicita a nuestro departamento de obras municipales por 2nda vez la recepción provisoria de la obra mencionada en la referencia, la primera solicitud fue rechazada a la espera de la resolución del informe solicitado por el ITO del GORE, dicho informe se desarrolló y se respondieron las observaciones y consultas técnicas, se adjuntaron normas de la compañía y certificado de las instalaciones aprobados por CHILQUINTA SA. Indicando que estas se encuentran construidas bajo sus normas. Por lo anterior se insiste en otorgar la recepción provisoria de la obra. Se adjunta primera solicitud de recepción provisoria, norma y certificado CHILQUINTA. • Con fecha 21 de marzo de 2017, la unidad técnica, solicita a Alejandro Abarza Arellano, administrador de obras ELEC CHILE, los antecedentes de acuerdo al punto 21.1.1. de las bases administrativas generales. • A través de Ord. N° 31/1/5/896 de fecha 30 de marzo de 2017, el GORE Valparaíso, informa que aprueba los cambios propuestos en los ítems respecto al of n° 232, de fecha 14 de marzo de 2017, procediendo a la recepción provisoria de las obras. • El término efectivo de las obras (firma recepción provisoria): 17 de Abril de 2017. • La recepción definitiva: 17 de Mayo de 2018. | 22.2222 | 22.2222 | SER REALIZARON TRES AUMENTOS DE PLAZO POR 190 DÍAS CORRIDOS ADICIONALES A LOS 120 DÍAS DE PLAZO ORIGINAL, LOS MOTIVOS DE ESTOS AUMENTOS DE ACUERDO A LO INFORMADO FUERON POR MOTIVOS TÉCNICOS. EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE OLMUÉ, REPRESENTABA UN IMPORTANTE DESAFÍO QUE, SIN LUGAR A DUDAS, REQUIRIÓ DE MAYORES TIEMPOS DE LOS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE POR LOS TÉCNICOS. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 24/05/2016 | [14 empty] | 1275664 | 2447 | 1278111 | 1278112 | -1 | OBRAS CIVILES MONTO: $ 1.267.577.401 FECHA DE CONTRATO ORIGINAL: 21 DE ABRIL DE 2016 FECHA DE INCICIO DE OBRA: 24 DE MAYO DE 2016 BOLETA DE GARANTÍA: $38.027.322 ASESORIAS MONTO: $ 8.086.500 FECHA DE CONTRATO ORIGINAL: 28 DE JUNIO DE 2016 FECHA DE INICIO DE OBRA: 24 DE MAYO DE 2016 • GARANTÍA: por contrato, el mandante retiene el 10% en cada estado de pago a excepción del último estado de pago, en el cual se procede al pago del saldo hasta completar el 100% de la asesoría. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 2551 | 2551 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | si bien es cierto el proyecto sufrió cambios técnicos en el sistema eléctrico de las luminarias, este no afectó el número de luminarias a instalar. | LA MAGNITUD DEL PROYECTO RECOMENDADO CORRESPONDE A 2551 LUMINARIAS REPUESTAS UBICADAS EN EL ÁREA URBANA DE LA COMUNA DE OLMUE Y LA RUTA F-10G, LO QUE COINCIDE PLENAMENTE CON LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA. | [12 empty] | sin observaciones | 17/04/2017 | sin observaciones | 17/05/2018 | SI | 17/04/2017 | sin observaciones |  | En Operación |  | JAIME PONCE GAMBOA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221600% | 4238000% | 164 | 4238700% | 7 | 4260000% | 213 | 4249400% |  | 4249400% |  | 4251400% | 20 | 4262100% | 107 | 405 | 241 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LOS ANTECEDENTES QUE HAY EN EL DEPTO DE FINANZAS. EL PROYECTO DESPUÉS DE SU PRIMER RS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBE SER PRIORIZADO Y LICITADO, POR LO QUE PASA CIERTO TIEMPO HASTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE DA ORIGEN A SU EJECUCIÓN ES REALIZADA. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SIEMPRE SON SOLICITADOS ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 8590 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 1275606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286535 | 8988 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 1334293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345728 | NO SE DEBE CREAR NINGÚN ITEM, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES. | 8087 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 1267577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278111 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS. | 8087 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 1267577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278111 | -1 | BIP = SIGFE | 8087 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 1267578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278112 | 8255.3555 | 0 | 0 | 0 | 2447.3669 | 1294024.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304727.2577 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS. | [15 empty] | 12127.4977 | 0 | 0 | 0 | 3302.2425 | 1800377.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815807.6539 | 0 | 10248.7629 | 0 | 0 | 0 | 3010.651 | 1606340.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619599.8245 | 10157.7175 | 0 | 0 | 0 | 3010.651 | 1592094.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605262.6295 | -10.8055 | -11.5951 | -11.5689 | -0.88523 |  | 629.268 | 624.1059 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTOS RESULTARON SER MENORES EN UN 12% RESPECTO DE LOS MONTOS RECOMENDADOS . | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO REQUIRIÓ DE REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 15172 | 15172 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO HUBO VARIACIONES EN LA RENTABILIDAD SOCIAL RECOMENDADA POR EL ANALISTA. | LA GRAN CANTIDAD DE LUMINARIAS A REPONER CONSIDERADAS EN LA EJECUCIÓN DE ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN, LA CUAL ABARCA A TODA LA COMUNIDAD URBANA DE LA COMUNA DE OLMUÉ, ADEMÁS DE UN SECTOR DE LA RUTA F 10 G EN CUESTA LA DORMIDA, PERMITE UNA FLEXIBILIDAD RESPECTO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. POR LO DEMÁS, LOS COSTOS DE LA INICIATIVA SE ENCUENTRAN AJUSTADOS AL FINANCIAMIENTO SOLICITADO. | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20190013-0 | REPOSICION CESFAM RODELILLO, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL CGU DATA DEL AÑO 1988 CON CAP DE 10000 HAB. LA POBL.ACTUAL ES DE 15539 Y SE PROYECTA A 20431 HAB, POR LO QUE NO CUMPLE CON EL TAMAÑO,SEGURIDAD Y ACCESO,JUNTO A UN PRECARIO ESTADO EN SU CONSTRUCCIÓN Y AL CAMBIO EN EL MODELO DE ATENCIÓN CON UN ENFOQUE FAMILIAR,ES NECESARIO UN CESFAM PARA 20000HAB | LA OBRA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICO DE TRES PISOS MÁS UN SUBTERRANEO, CON UNA SUPERFICIE DE 2.957 M2. SU FABRICACION ES EN HORMIGON ARMADO, COMPRENDE ADEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, CORRIENTES DÉBILES, SISTEMAS DE ALARMAS, INSTALACIÓN DE GAS LICUADO, CALEFACCIÓN, INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO, MANEJO DE AGUAS LLUVIA, INSTALACIONES DE GASES CLÍNICOS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. SUMADO A ELLO LAS OBRAS EXTERIORES PARA LOS ACCESOS Y PAISAJISMO. EL PMA CONTEMPLA 14 BOX MULTIPROPOSITOS, 2 BOX GINECOLÓGICOS, 4 BOX PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, BOX IRA, BOX ERA, BOX PROCEDIMIENTO Y CIRUGÍA MENOR; BOX CURACIONES Y TRATAMIENTO, BOX DE URGENCIA, BOX ECOGRAFÍAS, BOX VACUNATORIO, SALAS DE TRABAJO GRUPAL, SOME MÁS LOS RECINTOS PROPIOS ASOCIADOS A UN CESFAM PARA 20.000 HABITANTES. | 20431 |  |  |  | 14 | 28 | Consultorias corresponden principalmente a las inspecciones tecnicas. | 100 | 5 | 18 | Equipamiento comprado y entregado al CESFAM, algunos debieron ser licitados en varias ocasiones, pero todo fue entregado con normalidad. | 260 | 5 | 17 | Equipos comprados y entregados al CESFAM, algunos debieron ser licitados en varias ocasiones, pero todo fue entregado con normalidad. | 240 |  |  |  |  | 14 | 0 | No se realizaron gastos por concepto de gastos administrativos | -100 | 12 | 16 | Las modificaciones de plazo estan dadas por las siguientes Resoluciones: 2230 del 04.06.16 por 90 dias. 3383 del 26.08..16 por 28 dias. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 14 | 14 | 34 | 34 | 0 | Las modificaciones de plazo estan dadas por las siguientes Resoluciones: 2230 del 04.06.16 por 90 dias. 3383 del 26.08..16 por 28 dias. | 142.8571 | 142.8571 | los plazos reales de ejecucion superan considerablemente los estimados por la Unidad Formuladora para recomendacion de la Iniciativa. Para el Item obras y dada la experiencia, el plazo original de 12 meses fue subestimado, dado que en promedio este tipo de Instalaciones estÃ¡ demorando 18 meses en construccion. La ampliaciÃ³n de Obras explica tambien alrededor de 90 dias adicionales. Las partidas de Equipos y equipamiento tambiÃ©n fueron subestimadas en sus cronogramas, generando un incremento en el cronograma total del proyecto y postergaciÃ³n de sus respectivos beneficios sociales. No se realizaron gastos por concepto de gastos administrativos | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 13/05/2015 | [14 empty] | 4343910 | 0 | 4343910 | 4343914 | -4 | Las modificaciones estan dadas por las siguientes Resoluciones: 2230 del 04.06.16 por 90 dias y M$ 298.107. 4488 del 25.11.16 por 28 dias y M$ 65.652. La diferencia entre total gastado (en funciÃ³n de lo contratado) y total SIGFE, se explica por 2 adquisiciones que sus contratos fueron cargados en BIP en Ã­tem equipos ya que correspondia a 1 reloj biomÃ©trico y 1 turnomÃ¡tico, M$ 1.064 y M$ 333, en total M$ 1.397.- pero que financieramente en SIGFE fueron ejecutados en Ã­tem equipamiento por M$ 1.033 y M$ 333, en total 1.367.- Todo correspondiente al aÃ±o 2016. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2957 | 2957 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La recepcion definitiva de obras establece 2.957,8 m2 | la magnitud del Proyecto ejecutado no presenta variaciones respecto a lo recomendado. | [12 empty] | La recepcion provisoria del proyecto, fue cursada sin observaciones | 12/12/2016 | La recepcion definitiva del proyecto, fue cursada sin observaciones | 02/02/2018 | SI | 18/07/2017 | El proyecto se encuentra con funcionamiento normal, posee algunas observaciones despues de realizadas las visitas: Sistema de climatizacion insuficiente para salas de espera y rehabilitacion Falta de RRHH para cubrir algunos cargos. Pero en terminos generales, el establecimiento cuenta con buena recepcion por parte de la poblacion. |  | En Operación |  | DAVID ENRIQUE CASTRO REYES | SERVICIO SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4184100% | 4198200% | 141 | 4203000% | 48 | NA |  | 4209500% | 65 | 4213700% | 107 | 4213700% | 0 | 4217400% | 37 | 333 | 192 | El primer gasto en obras civiles se reporta mediante fecha del estado de pago | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 49000 | 84817 | 182831 | 0 | 11900 | 3472810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801358 | 50477 | 87370 | 188335 | 0 | 12259 | 3577371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915812 | Sin Observaciones | 60825 | 74531 | 166627 | 0 | 0 | 4045631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347614 | Sin Observaciones, todos los gastos estan realizados con contratos | 60825 | 70827 | 166627 | 0 | 0 | 4045631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343910 | -4 | BIP = SIGFE | 60825 | 72229 | 165231 | 0 | 0 | 4045629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343914 | 62895.6723 | 74106.1917 | 168258.1798 | 0 | 0 | 4202543.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507803.2358 | La diferencia en Obras Civiles, se debe a un ajuste debido a que SIGFE trabaja en pesos y BIP en miles de pesos. La diferencia entre el total gastado (en funcion del contratado) y total SIGFE, se explica en dos adquisiciones que sus contratos fueron cargados en BIP en item equipos ya que correspondia a 1 reloj biometrico y un turbomatico, M$ 1.064 y M$ 333, en total M$ 1.397. Pero financieramente en SIGFE fueron ejecutados en item equipamiento por M$ 1.033 y M$ 333, en total M$ 1.367. Todo correspondiente al aÃ±o 2016. | [15 empty] | 71243.0513 | 123312.4265 | 265813.2932 | 0 | 17302.3233 | 5049056.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526727.2248 | 0 | 77382.4663 | 94139.7473 | 209990.1394 | 0 | 0 | 5228763.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610276.1737 | 77381.2359 | 89400.4634 | 208783.1722 | 0 | 0 | 5170574.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546139.5875 | 1.5117 | 0.35125 | 2.4068 | -1.1432 |  | 1875.5967 | 1748.588 | los Itemes de Obras y Consultoria tuvieron leves incrementos sobre montos recomendados, manteniendose en el margen normal de variaciones, y menores al 10%. las partidas de Equipos y Equipamiento ejecutaron gasto inferior al proyectado, completando la totalidad de unidades requeridas para el funcionamiento del establecimiento. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DAVID ENRIQUE CASTRO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4492015 | 363759 | 8.098% | Las modificaciones estan dadas por las siguientes Resoluciones: 2230 del 04.06.16 por 90 dias y M$ 298.107. 4488 del 25.11.16 por 28 dias y M$ 65.652. moneda 2016 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Iniciativa sin reevaluaciones para su Etapa de EjecuciÃ³n | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 7 | 8 | 14.2857 | Real > Recomendado | [5 empty] | el incremento del Item Obras generÃ³ un aumento de un 14% en el valor del Indicador econÃ³mico de la iniciativa. | el desarrollo del proyecto se enmarcÃ³ en el rango de costos estimados, no obstante los plazos de ejecuciÃ³n se apartaron significativamente. Esta tardanza generÃ³ la postergaciÃ³n de entrega de beneficios a la poblaciÃ³n, en particular aquellos asociados a tiempos muertos evitables como el termino tardÃ­o de adquisiciÃ³n de equipos y equipamiento que condicionan el inicio de operaciÃ³n del establecimiento. derivado del presente caso se recomienda mejorar la estimaciÃ³n de plazos de las partidas, y coordinacion de actividades que determinan la ruta critica del proyecto, permitiendo una oportuna generaciÃ³n de lo beneficios sociales evaluados (y comprometidos) para la Iniciativa. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130990-0 | CONSTRUCCION BOULEVARD NEGRA ESTER CENTRO DE SAN ANTONIO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | BAJOS NIVELES DE VALORACIÓN DE UN ESPACIO DE ENCUENTRO CON POTENCIA DE REUNIR EN LO CULTURAL, COMO CONSECUENCIA DE UN ALTO NIVEL DE DETERIORO. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS PEATONALES DE 1561 METROS CUADRADOS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS , PAVIMENTOS VEHICULARES, INCORPORACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE 11 ESCAÑOS, 4 PAPELEROS, 26 ALCORQUES, OTROS), OBRAS DE CONTENCIÓN DE TALUD, PAISAJISMO DE 300 METROS CUADRADOS DE RASTRERAS Y ARBUSTOS EN TALUD, MACETAS EN POSTES, 23 ÁRBOLES EN EL PASAJE, FLORES ORNAMENTALES, OTROS), 127 METROS LINEALES DE RIEGO PARA EL PAISAJISMO, ILUMINACIÓN EN EL PASEO PEATONAL Y ESCALERA, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS. | 87000 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 18 | 7 | Consultorias asociadas al contrato de obras terminaron el año 2016 debido que el año 2017 arrastro saldo de obra y modificaciones ejecutadas a la espera de decreto y pago. | -61.1111 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 8 | Los gastos administrativos fueron cancelados a medida de lo requerido administrativamente. el contrato de obras bi anual 2016 - 2017 genero gastos administrativos solo el año 1 de su ejecución. | 700 | 18 | 11 | Resolución Exenta N°1974 de fecha 28/04/2017 protocolizada el 05/05/2017 que aprueba aumentos de obras y obras extraordinarias con aumento asociado de 60 días corridos sin mayores gastos generales. Res. Ex. 3456 de fecha 14/07/2017 donde aprueba 30 días de aumento de plazo sin derecho a mayores gastos generales. El aumento de plazo por concepto indefiniciones por parte de empresas externas en proyecto de agua potable. | -38.8889 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 19 | 19 | 15 | 15 | 0 | Los gastos administrativos fueron cancelados 3 meses antes de su acta de entrega de terreno , que considera el sistema es producto de la publicación, licitación y contratacion. | -21.0526 | -21.0526 | Las altas variaciones de plazos de ejecución corresponden a dos ampliaciones de plazo por: 1) Aumentos de obras y obras extraordinarias con aumento asociado de 60 días corridos. 2) Aumento de plazo por concepto indefiniciones por parte de empresas externas en proyecto de agua potable por 30 días corridos. Debido a estas ampliaciones se originaron 6 meses de mayor tiempo respecto del recomendado. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 20/07/2016 | [14 empty] | 471203 | 2000 | 473203 | 483402 | -10199 | Obra Contratada a MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA. Monto del contrato original: $419.025.136 Monto contrato final con modificaciones : M$462.199 GGAA: M$2.000 Consultorias: M$19.203 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2476 | 2476 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las obras extraordinarias y aumentos de obras fueron ejecutadas en la misma área involucrada en el contrato. Por lo anterior, no hubo diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. | No hubo variación en la magnitud de las obras ejecutadas. Se mantuvo la magnitud recomendada, ya que las obras extraordinarias y aumentos de obras fueron ejecutadas en la misma área involucrada en el contrato. | [12 empty] | La comisión receptora se constituyo en terreno el 11/07/2017 según consta en folio N°38, recibiendo las obras con reserva por existir observaciones menores de fácil solución, otorgando al contratista el 10% del plazo contractual para subsanarlas. Se ratifica pase ITO y se retira el libro de inspección de obras. | 11/07/2017 | Recepción definitiva es 2 años posterior a la provisoria. Programada año 2019. | 11/07/2019 | SI | 11/07/2017 | correcto funcionamiento. |  | En Operación |  | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224000% | 4233900% | 99 | 4244000% | 101 | 4246800% | 28 | 4254500% | 77 | 4254500% | 77 | 4257100% | 26 | 4259200% | 21 | 352 | 253 | La mayor diferencia fue en la suscripción del contrato, que este según DS 236 tiene 15 dias después de notificado. Por lo que el contratista considero todo el plazo para regular los documentos administrativos. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 33659 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 425338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461837 | 35208 | 0 | 0 | 0 | 2971 | 444905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483084 | Los montos asociados fueron suficientes para el correcto funcionamiento del proyecto. | 20402 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 462199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484601 | Aumento de Obras M$ 14.396 Obras Extraordinarias M$ 8.829 Valores Proforma M$ 19.949 Monto Contrato final M$ 462.199 | 20303 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 462199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484502 | 1100 | BIP > SIGFE | 19203 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 462199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483402 | 19778.7401 | 0 | 0 | 0 | 2060.4276 | 471626.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493465.5796 | No existen diferencias con SIGFE | [15 empty] | 47506.0305 | 0 | 0 | 0 | 4008.4597 | 600315.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651829.9344 | 0 | 25854.4423 | 0 | 0 | 0 | 2534.508 | 585367.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613756.949 | 25730.1776 | 0 | 0 | 0 | 2534.508 | 580263.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608527.9883 | -5.8409 | -6.6431 | -3.3403 | -0.85196 |  | 245.7706 | 234.3551 | El proyecto incurrió en modificaciones de contrato por aumentos de obra y obras extraordinarias, aún así el costo real de las Obras Civiles fue menor un 3.34% de % que el recomendado, encontrándose bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de lo recomendado. Y en general, sumados los Gastos Administrativos y las Consultorías, la iniciativa se ejecutó en un 6.64% % más bajo que lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERNESTO RETAMALES DONOSO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 529796 | 43174 | 8.149% | Aumento de Obras M$14.396 Obras Extraordinarias M$ 8.829 Valores Proforma M$19.949 Monto Contrato final M$ 462.199 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones durante el periodo. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 46105 | 43071 | -6.5806 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico varió en un -6.58 % | El proyecto no tuvo variaciones en relación a su magnitud. El proyecto varió en su programación, el tiempo de ejecución fue de 11 meses en lugar de los 16. El monto de obras fue de 6.64% más bajo que el recomendado. El indicador económico varió en un -6.58 % | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30356528-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO PIGUCHEN PUTAENDO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | PUTAENDO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROBLEMA IDENTIFICADO ES QUE PRODUCTO DEL DÉFICIT DE COBERTURA, LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE LA COMUNA DE PUTAENDO, SECTOR DE PIGUCHÉN, PROVENIENTES DE LA UNIDADES VECINALES N° 7-8-11-12 Y 16, SE ENCUENTRAN MARGINADOS DE LA EDUCACIÓN PRE BÁSICA, GENERÁNDOSE UN BAJO NIVEL SOCIO COGNITIVO. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 20 Y 24 NIÑAS Y NIÑOS RESPECTIVAMENTE, CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE 719.18 M² (CONSIDERADOS 10% DE MUROS), DESGLOSADOS EN 201.42 M² DESTINADOS PARA ÁREAS DE APRENDIZAJE, 81.52 M² DESTINADOS A ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, 76.34 M² DESTINADOS A ÁREAS DE SERVICIOS, PATIO GENERAL DE 65.86 M², PATIO CUBIERTO DE 53.15 M², HUERTO DE 28.02 M², PATIO EXPANSIÓN SALA CUNA 47.45 M², PATIO EXPANSIÓN NIVEL MEDIO 50.49 M², PATIO SERVICIO 16.01 M² Y CIRCULACIONES 57.27 M². | 44 |  |  |  | 2 | 18 | El contrato de consultorías corresponde al mismo contrato de obras civiles, es un solo contrato. Las especialidades como etapa se traslapan con la etapa de obras civiles. Cabe señalar que el plazo inicial de 15 meses observó sucesivas ampliaciones que fueron solicitadas por el contratista y otorgadas por la Unidad técnica producto de dificultades en la obtención del Permiso de edificación y otras contingencias durante la ejecución, con lo cual el plazo total se extiende hasta 25 meses. | 800 | 1 | 1 | De acuerdo a la información contenida en el SIGFE se registra una adquisición de equipos en el mes de Diciembre de 2016. El desfase se produce por una ampliación de plazo del contrato de obras civiles. Las adquisiciones de equipamiento se realizaron centralizadamente en diciembre del año 2016 mediante procedimiento de grandes compras. | 0 | 1 | 7 | De acuerdo a la información contenida en el SIGFE se registra una adquisición de equipos en el mes de Diciembre de 2016. El desfase se produce por una ampliación de plazo del contrato de obras civiles. Las adquisiciones de los equipos se realizaron centralizadamente entre Julio y diciembre del año 2016 mediante procedimiento de grandes compras. | 600 | [8 empty] | 8 | 18 | Cabe señalar que el plazo inicial de 15 meses observó sucesivas ampliaciones que fueron solicitadas por el contratista y otorgadas por la Unidad técnica producto de dificultades en la obtención del Permiso de edificación y otras contingencias externas durante la ejecución, con lo cual el plazo total se extiende hasta 25 meses. Además, cabe señalar que el plazo originalmente programado de 210 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 10 | 10 | 18 | 18 | 0 | El contrato de consultorias corresponde al mismo contrato de obras civiles, es un solo contrato. Las especialidades como etapa se traslapan con la etapa de obras civiles. Cabe señalar que el plazo inicial de 15 meses observó sucesivas ampliaciones que fueron solicitadas por el contratista y otorgadas por la Unidad técnica producto de dificultades en la obtención del Permiso de edificación y otras contingencias durante la ejecución, con lo cual el plazo total se extiende hasta 25 meses. | 80 | 80 | El plazo inicial de 10 meses observó sucesivas ampliaciones de plazo (3) que fueron solicitadas por el contratista y otorgadas por la Unidad técnica producto de dificultades en la obtención del Permiso de edificación y otras contingencias durante la ejecución, como aumentos de obra y obras extraordinarias, con lo cual el plazo total se extiende hasta 25 meses. Las adquisiciones de equipos y equipamiento se realizaron centralizadamente mediante procedimiento de grandes compras. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 22/10/2015 | [14 empty] | 675322 | 0 | 675322 | 675322 | 0 | sin observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 719 | 548 | 76.217 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia que se observa entre la magnitud en m2 recomendada respecto de la construida obedece a que se considero en el perfil y la ficha IDI superficies no construidas de 207 m2 aproximadamente. | Los m2 declarados en la Recepción definitiva de obras corresponden a 548m2, difiriendo de lo expresado en el Perfil y la Ficha IDI 719 M2. Se deja constancia que estos proyectos de la Meta Presidencial JUNJI, se postularon directamente a ejecución, etapa en la cual se termino de desarrollar el diseño, por eso las variaciones en los M2. | [12 empty] | La recepción provisoria tuvo un acta de observaciones de carácter menor, las cuales fueron subsanadas en los plazos indicados por la comisión de recepción. | 07/11/2017 | La recepción definitiva se realizara al cumplir 12 meses de la recepción provisoria sin observaciones, según lo indican las bases administrativas. |  | SI | 27/12/2017 | sin observaciones |  | En Operación |  | CAROLINA ALEJANDRA HOLMSTRÖM ESPANTALEÓN | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198200% | 4198400% | 2 | 4203300% | 49 | NA |  | 4229700% | 264 | 4229700% | 264 | 4229900% | 2 | 4230900% | 10 | 327 | 325 | El proyecto observa algunas diferencias de plazo que se concentran en la Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución, originalmente se incluyó como fecha el 09 de Enero 2015 y se corrige por la del 29 de Enero (20 días corridos posteriores), la diferencia esta en que la primera implica la fecha del Decreto y la segunda en que éste es Tomado de Razón por CGR, siendo válida esta última. Luego hay una diferencia de 264 días entre la TR del decreto y la celebración del Contrato, ya que la Licitación se publicó con fecha 14 de Mayo 2015, se adjudicó el 26 de agosto 2015 y la CGR Toma Razón de la Adjudicación el 22 de Septiembre, entregándose terreno el 22 de octubre (1 mes después). | [12 empty] | A pago contra recepción | S/I | [9 empty] | 18670 | 7492 | 3085 | 0 | 0 | 588970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618217 | 19233 | 7718 | 3178 | 0 | 0 | 606705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636834 | El proyecto no registra modificaciones en la recomendación entre el año en que fue obtenido el RS y el año en que fue contratado. | 16251 | 3396 | 2575 | 0 | 0 | 653101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675323 | El contrato de obras considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles; cabe considerar que el proyecto es postulado en una modalidad mixta, vale decir, con el diseño de arquitectura terminado, restando por ejecutar las especialidades y dentro de ellas algunas partidas a serie de precios unitarios, cuyo valor final se conocerá una vez terminadas las especialidades en comento, por lo que el valor del contrato original implica aparte de las Consultorías y OOCC, los denominados Ajustes de Cubo (con sus respectivas Excavaciones para fundaciones, Hormigones y Enfierraduras). En lo específico este proyecto además observó Aumentos y Disminuciones de Obra, Obras extraordinarias, todo lo anterior con sus respectivos aumentos de plazo. | 16251 | 3396 | 2575 | 0 | 0 | 653101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675323 | 1 | BIP = SIGFE | 16251 | 3396 | 2575 | 0 | 0 | 653100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675322 | 16868.4105 | 3498.0485 | 2652.0451 | 0 | 0 | 667449.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690468.3809 | No se aprecian diferencias entre los gastos consignados en el BIP y el SIGFE para las partidas Consultorías y OOCC. Se aprecian diferencias entre lo recomendado y ejecutado de Equipamiento y Equipos, sin perjuicio de que el establecimiento se encuentra funcionando con la dotación completa de ambas partidas. Lo anterior a causa de que la Institución financiera los adquiere a través de Mercado Público, mediante Convenio Marco y también mediante el expediente de Grandes Compras; además algunas de estas se realiza de modo centralizado y otras descentralizadamente. | [15 empty] | 27145.0728 | 10893.463 | 4485.8331 | 0 | 0 | 856295.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898820.1995 | 0 | 21003.1971 | 4303.7422 | 3262.8715 | 0 | 0 | 844098.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872668.0141 | 20753.4373 | 4302.5119 | 3264.1018 | 0 | 0 | 821191.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849511.7155 | -2.9096 | -5.4859 | -4.0995 | -2.6535 |  | 1550.2039 | 1498.5249 | A pesar de que el proyecto observó Aumentos/Disminuciones de Obra y Obras extraordinarias durante la ejecución, el monto contratado y los costos reales son inferiores a lo recomendado, encontrándose bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FREDY WILSON ROJAS | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 730539 | 35372 | 4.842% | El contrato de obras civiles y consultorias fue por un monto inferior al recomendado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hay reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 88188 | 83338 | -5.4996 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO FUE CONTRATADO Y EJECUTADO POR UN MENOR VALOR A LO RECOMENDADO, LO QUE IMPLICA QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD CAE FUE UN 5,5 % MENOR. | LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EN CUANTO A MONTOS ESTA CERCANO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. LA MAGNITUD VARIA DEBIDO EN ESPECIAL A QUE ESTOS PROYECTOS DE LA META DE JUNJI FUERON POSTULADOS DIRECTAMENTE A EJECUCIÓN, CON UN PRE DISEÑO EL CUAL SE TERMINO DE EJECUTAR, LO QUE IMPLICO VARIACIONES EN LA MAGNITUD. ASÍ MISMO EL PLAZO ORIGINALMENTE PROGRAMADO DE 10 MESES FUE MODIFICADO AUMENTANDO A 25 MESES, DEBIDO A QUE LOS PLAZOS DE LOS PROYECTOS META SE DEFINIERON A NIVEL CENTRAL DESCONOCIENDO LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30362378-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVEL MEDIO, EL POLIGONO, NOGALES. | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | NOGALES | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PRODUCTO DEL DÉFICIT DE COBERTURA, LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DE LA COMUNA DE NOGALES, SECTOR EL POLÍGONO, DE LAS UV N° 9, 10 Y 11, SE ENCUENTRAN MARGINADOS DE LA EDUCACIÓN PRE BÁSICA, GENERÁNDOSE UN BAJO NIVEL SOCIO-COGNITIVO. | SE PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS CUNA Y 1 NIVELES MEDIO, PARA UNA CAPACIDAD DE 40 PLAZAS EN EL NIVEL DE SALAS CUNA Y 24 PLAZAS EN EL NIVEL MEDIO, EN EL SECTOR EL POLÍGONO DE LA COMUNA DE NOGALES. | 64 |  |  |  | 1 | 9 | En la ejecución de la obra se registraron dos aumentos de plazo. El contrato de consultorías corresponde al mismo contrato de obras civiles, es un solo contrato. Las especialidades como etapa se traslapan con la etapa de obras civiles. | 800 | 1 | 16 | Las adquisiciones de los equipos se realizaron centralizadamente entre agosto del 2016 y noviembre del año 2017 mediante procedimiento de grandes compras. | 1500 | 1 | 3 | Las adquisiciones de los equipos se realizaron centralizadamente entre agosto y octubre del año 2016 mediante procedimiento de grandes compras. | 200 | [8 empty] | 8 | 9 | En la ejecución de la obra se registraron dos aumentos de plazo. El plazo originalmente programado de 210 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. El plazo final de 14 meses corresponde a una ejecución normal con las contingencias propias de este tipo de contrato de obra pública. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 9 | 9 | 25 | 28 | 3 |  | 177.7778 | 211.1111 | En la ejecución de la obra se registraron dos aumentos de plazo que totalizan 70 días corridos, dichos aumentos fueron otorgado por caso fortuito o fuerza mayor. El plazo originalmente programado de 210 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa (JUNJI) aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 12/08/2015 | [14 empty] | 801938 | 0 | 801938 | 801939 | -1 | sin observaciones. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1072 | 677 | 63.153 | Real < Recomendada | [5 empty] | Los m2 declarados en la Recepción definitiva de obras corresponden a 677,8 m2, difiriendo de lo expresado en el Perfil y la Ficha IDI que indican 1.072 m2, sin perjuicio, que allí se consideran 220 m2 de áreas no edificadas. Cabe señalar que el proyecto de arquitectura no sufrió modificaciones. | Los m2 declarados en la Recepción definitiva de obras corresponden a 677,8 m2, difiriendo de lo expresado en el Perfil y la Ficha IDI 1072 M2, sin perjuicio, que allí se consideran 220 m2 de áreas no edificadas. Cabe señalar que el proyecto de arquitectura no sufrió modificaciones. Se deja constancia que estos proyectos de la Meta Presidencial JUNJI, se postularon directamente a ejecución, etapa en la cual se termino de desarrollar el diseño, por eso las variaciones en los M2. | [12 empty] | Con la recepción provisoria se generó un acta de observaciones menores que fueron resueltas dentro de plazo determinado por la comisión de recpeción. | 26/09/2016 | No se ha realizado la recepción definitiva. |  | SI | 05/12/2017 | Sin observaciones. |  | En Operación |  | CAROLINA ALEJANDRA HOLMSTRÖM ESPANTALEÓN | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198900% | 4198900% | 0 | 4202600% | 37 | NA |  | 4222300% | 197 | 4222300% | 197 | 4222800% | 5 | 4227700% | 49 | 288 | 288 | Existe un plazo de 37 días para la total tramitación del primer Decreto Identificatorio del proyecto, lo anterior se da dentro de un plazo inferior al promedio, que suele llegar a 45 días corridos ya que el Decreto debe ser tomado de Razón por CGR. El plazo de 5 días entre la celebración del contrato y la entrega de terreno esta dentro de márgenes normales. El plazo de 49 días corridos entre la entrega de terreno y el primer pago de Consultorías y OOCC esta dentro de márgenes razonables ya que al cumplirse el primer mes de ejecución se formula el estado de Pago y luego se tramita dentro de 10 días corridos siguientes. | [12 empty] | A pago contra recepción | S/I | [9 empty] | 21313 | 10463 | 3024 | 0 | 0 | 712012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746812 | 21313 | 10463 | 3024 | 0 | 0 | 712012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746812 | El proyecto no registra modificaciones en la recomendación entre el año en que fue obtenido el RS y el año en que fue contratado. | 20909 | 11250 | 2098 | 0 | 0 | 767684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801941 | El contrato de obras considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles; cabe considerar que el proyecto es postulado en una modalidad mixta, vale decir, con el diseño de arquitectura terminado, restando por ejecutar las especialidades y dentro de ellas algunas partidas a serie de precios unitarios, cuyo valor final se conocerá una vez terminadas las especialidades en comento, por lo que el valor del contrato original implica aparte de las Consultorías y OOCC, los denominados Ajustes de Cubo (con sus respectivas Excavaciones para fundaciones, Hormigones y Enfierraduras). En este proyecto se aprecia una diferencia para la partida OOCC de M$788.591 original a M$767.684 final y esta se debe a que en el original se sumo por error el valor correspondiente a Consultorías M$20.907. Los montos de Equipamiento y Equipos gastados se ajustan a la programación inicial de la IDI. | 20908 | 11250 | 2098 | 0 | 0 | 767684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801940 | 1 | BIP = SIGFE | 20909 | 11250 | 2097 | 0 | 0 | 767683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801939 | 21938.5828 | 11563.3456 | 2159.8427 | 0 | 0 | 798209.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833870.8258 | No se aprecian diferencias entre los gastos consignados en el BIP y el SIGFE para las partidas Consultorías - OOCC (materia de 1 contrato), tampoco para las partidas de Equipamiento y Equipos.. | [15 empty] | 30080.6728 | 14767.8153 | 4268.0623 | 0 | 0 | 1004925.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054041.5896 | 0 | 27023.2688 | 14436.8528 | 2660.0031 | 0 | 0 | 1019211.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063331.9148 | 26991.2798 | 14227.6944 | 2657.5424 | 0 | 0 | 982068.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025945.4611 | 0.8814 | -2.6656 | -2.2744 | -3.516 |  | 1515.429 | 1450.6188 | No hay variaciones significativas en los costos del proyecto recomendado versus lo ejecutado, encontrándose bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +- 10% de lo reocmendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FREDY WILSON ROJAS | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 856705 | 0 | 0% | El valor total del proyecto ejecutado es de M$ 801940. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hay reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 115779 | 112687 | -2.6706 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO FUE CONTRATADO Y EJECUTADO POR UN MENOR VALOR A LO RECOMENDADO, LO QUE IMPLICA QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD CAE FUE UN 2,67 % MENOR. | LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EN CUANTO A MONTOS ESTA CERCANO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. LA MAGNITUD VARIA DEBIDO EN ESPECIAL A QUE ESTOS PROYECTOS DE LA META DE JUNJI FUERON POSTULADOS DIRECTAMENTE A EJECUCIÓN, CON UN PRE DISEÑO EL CUAL SE TERMINO DE EJECUTAR, LO QUE IMPLICO VARIACIONES EN LA MAGNITUD. ASÍ MISMO EL PLAZO ORIGINALMENTE PROGRAMADO DE 210 DÍAS FUE MODIFICADO AUMENTANDO A 28 MESES, DEBIDO A QUE LOS PLAZOS DE LOS PROYECTOS META SE DEFINIERON A NIVEL CENTRAL DESCONOCIENDO LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30380788-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVEL MEDIO, LAS BARRANCAS QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DÉFICIT DE COBERTURA, LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DE LA COMUNA DE QUILPUÉ, SECTOR DE LAS BARRANCAS, PROVENIENTES DE LA UNIDAD VECINAL Nº 55 Y 59, SE ENCUENTRAN MARGINADOS DE LA EDUCACIÓN PRE BÁSICA | SE PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO, PARA UNA CAPACIDAD DE 20 PLAZAS EN EL NIVEL DE SALA CUNA Y 24 PLAZAS EN EL NIVEL MEDIO, SECTOR LAS BARRANCAS, COMUNA DE QUILPUÉ | 44 |  |  |  | 2 | 11 | Durante la ejecución de las obras se solicitaron por parte del contratista y se otorgaron aumentos de plazo por parte de Unidad Técnica. El contrato de consultorías corresponde al mismo contrato de obras civiles, es un solo contrato. Las especialidades como etapa se traslapan con la etapa de obras civiles. | 450 | 1 | 18 | La adquisición de los equipamientos se realizó en dos compras en mayo de 2016 y octubre de 2017. | 1700 | 1 | 7 | La adquisición de los equipos se realizó en una compra centralizada. | 600 | [8 empty] | 7 | 11 | Durante la ejecución de las obras se solicitaron por parte del contratista y se otorgaron aumentos de plazo por parte de Unidad Técnica. El plazo originalmente programado de 240 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. El plazo final de 13 meses corresponde a una ejecución normal con las contingencias propias de este tipo de contrato de obra pública. | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 8 | 8 | 20 | 21 | 1 | El plazo originalmente programado de 210 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. El plazo final de 22 meses corresponde a una ejecución normal con las contingencias propias de este tipo de contrato de obra pública. | 150 | 162.5 | Respecto al aumento considerable de los plazos, es valido lo informado por la unidad técnica: El plazo originalmente programado de 240 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. El plazo final de 325 días corresponde a una ejecución normal con las contingencias propias de este tipo de contrato de obra pública, además que el proyecto registró aumentos de obra y obras extraordinarias. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/02/2017 | [14 empty] | 638236 | 0 | 638236 | 638237 | -1 | Se suscribe Contrato por M$19.519 en Consultorías y M$577.852 en OOCC, a lo cual se debe agregar un ajuste de cubos negativo de M$ 13.723; disminuciones de obra de M$ -13.182, Aumentos de obras por M$ 14.060 y Obras extraordinarias de M$21.631, con lo cual el Contrato ejecutado de consultoría de especialidades y OOCC llega a M$633.603. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 703 | 478 | 67.9943 | Real < Recomendada | [5 empty] | Los m2 declarados en el permiso de Edificación corresponden a 478 m2, difiriendo de lo expresado en el Perfil y la Ficha IDI que indican 703 m2, sin perjuicio, que allí se consideran 178 m2 de áreas no edificadas. Además que una vez que se contó con la topografía del terreno hubo necesidad de ajustar la superficie por las condiciones del terreno real, el cual difería del terreno legal. | Se deja constancia que estos proyectos de la Meta Presidencial JUNJI, se postularon directamente a ejecución, etapa en la cual se termino de desarrollar el diseño, por eso las variaciones en los M2. Los m2 declarados en el permiso de Edificación corresponden a 478 m2, difiriendo de lo expresado en el Perfil y la Ficha IDI que indican 703 m2, sin perjuicio, que allí se consideran 178 m2 de áreas no edificadas. Además que una vez que se contó con la topografía del terreno hubo necesidad de ajustar la superficie por las condiciones del terreno real, el cual difería del terreno legal. | [12 empty] | La recepción tuvo observaciones menores, las que se resolvieron de manera normal. | 06/03/2018 | Se realizara cumplido los 12 meses desde la recepción provisoria sin observaciones, según lo indicado en bases administrativas. |  | SI | 01/08/2018 | Hubo demora para la obtención de la Recepción definitiva de Dirección de Obras Municipales. |  | En Operación |  | CAROLINA ALEJANDRA HOLMSTRÖM ESPANTALEÓN | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213500% | 4213500% | 0 | 4228300% | 148 | NA |  | 4249100% | 208 | 4276900% | 486 | 4278100% | 12 | 4282400% | 43 | 689 | 689 | Existe un plazo de 50 días para la total tramitación del primer Decreto Identificatorio del proyecto (desde el 20 de agosto al 10 de octubre de 2015) , lo anterior se da dentro de un plazo superior al promedio, que suele llegar a 45 días corridos ya que el Decreto debe ser tomado de Razón por CGR para encontrarse totalmente tramitado. Se verifica una diferencia de 25 días entre la fecha inicial del de la creación de la asignación (11 de septiembre 2015 a 06 de octubre 201, fecha de toma de razón) y ese plazo alude al que se consigna entre la tramitación del Decreto desde DIPRES a CGR. Se corrige fecha suscripción primer contrato, por cuanto el primer gasto se realiza en adquisición de equipos en Mayo de 2016. El plazo de 12 días entre la celebración del contrato y la entrega de terreno está dentro de márgenes normales. El plazo de 43 días corridos entre la entrega de terreno y el primer pago de Consultorías y OOCC está dentro de márgenes razonables ya que al cumplirse el primer mes de ejecución se formula el estado de Pago y luego se tramita dentro de 10 días corridos siguientes | [12 empty] | A pago contra recepción | S/I | [9 empty] | 18349 | 11245 | 2452 | 0 | 0 | 554002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586048 | 18349 | 11245 | 2452 | 0 | 0 | 554002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586048 | El proyecto no registra modificaciones en la recomendación entre el año en que fue obtenido el RS y el año en que fue ejecutado el primer gasto. | 19520 | 2885 | 1749 | 0 | 0 | 614083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638237 | El contrato de obras considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles; cabe considerar que el proyecto es postulado en una modalidad mixta, vale decir, con el diseño de arquitectura terminado, restando por ejecutar las especialidades y dentro de ellas algunas partidas a serie de precios unitarios, cuyo valor final se conocerá una vez terminadas las especialidades en comento, por lo que el valor del contrato original implica aparte de las Consultorías y OOCC, los denominados Ajustes de Cubo (con sus respectivas Excavaciones para fundaciones, Hormigones y Enfierraduras). El proyecto exhibe una diferencia en el gasto de Equipamiento de -M$471, que se consigna como reversado en SIGFE. | 19520 | 2885 | 1749 | 0 | 0 | 614083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638237 | 0 | BIP = SIGFE | 19519 | 2885 | 1749 | 0 | 0 | 614084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638237 | 19519.481 | 2889.8617 | 1801.1685 | 0 | 0 | 614084.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638294.9242 | No se aprecian diferencias entre los gastos consignados en el BIP y el SIGFE para las partidas Consultorías - OOCC y también para Equipos.. Se aprecian diferencias entre lo recomendado y ejecutado de Equipamiento, sin perjuicio de que el establecimiento se encuentra funcionando con la dotación completa de esa partida. Lo anterior a causa de que la Institución financiera los adquiere a través de Mercado Público, mediante Convenio Marco y también mediante el expediente de Grandes Compras; además algunas de estas se realiza de modo centralizado y otras descentralizadamente. | [15 empty] | 25897.5043 | 15871.4336 | 3460.9568 | 0 | 0 | 781911.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827141.6066 | 0 | 24016.3088 | 3555.6933 | 2215.849 | 0 | 0 | 755533.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785320.9942 | 24015.0785 | 3555.6933 | 2217.0793 | 0 | 0 | 755533.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785320.9942 | -5.056 | -5.056 | -3.3736 | 0 |  | 1642.931 | 1580.6133 | El proyecto registró aumentos y disminuciones de obra, obras extraordinarias y ajustes de cubos negativos, aún así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FREDY WILSON ROJAS | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 672285 | 36231 | 5.389% | La comparación entre el valor del proyecto recomendado y el valor del contrato ejecutado indica que este último fue inferior en M$-34017; considerando que el valor recomendado se encuentra actualizado a moneda presupuesto 2018 y los valores del contrato se encuentran expresados en moneda del año en que se produjo el gasto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hay reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 120929 | 114883 | -4.9996 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO FUE CONTRATADO Y EJECUTADO POR UN MENOR VALOR A LO RECOMENDADO, LO QUE IMPLICA QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD CAE FUE UN 5% MENOR. | LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EN CUANTO A MONTOS ESTA CERCANO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. LA MAGNITUD VARIA DEBIDO EN ESPECIAL A QUE ESTOS PROYECTOS DE LA META DE JUNJI FUERON POSTULADOS DIRECTAMENTE A EJECUCIÓN, CON UN PRE DISEÑO EL CUAL SE TERMINO DE EJECUTAR, LO QUE IMPLICO VARIACIONES EN LA MAGNITUD DEBIDO A CARACTERISTICAS DEL TERRENO. ASÍ MISMO EL PLAZO ORIGINALMENTE PROGRAMADO DE 240 DÍAS FUE MODIFICADO AUMENTANDO A 325 DÍAS, DEBIDO A QUE LOS PLAZOS DE LOS PROYECTOS META SE DEFINIERON A NIVEL CENTRAL DESCONOCIENDO LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30386880-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ARDILLITA VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PRODUCTO DEL DÉFICIT DE COBERTURA, LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO, SECTOR LAS CAÑAS, PROVENIENTES DE LAS UNIDADES VECINALES N°13, N°14, N°16, N°17, N°58, N°60, N°62, N°129 Y N°186, SE ENCUENTRAN MARGINADOS DE LA EDUCACIÓN PRE BÁSICA | SE PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO A LA ETAPA DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION DE 3 SALAS CUNA Y 2 NIVELES MEDIOS PARA UNA CAPACIDAD DE 60 PLAZAS EN NIVEL SALA CUNA Y 56 PLAZAS EN NIVEL MEDIO, EN EL SECTOR LAS CAÑAS, VALPARAÍSO | 116 |  |  |  | 1 | 18 | El Contrato de obras civiles y el de consultoría de especialidades son ejecutados por el mismo contratista, realizándose las especialidades de manera traslapada con la ejecución de algunas partidas de la obra civil; por ende, registran las mismas fechas y plazos. | 1700 | 3 | 19 | El proyecto observa una primera ejecución de gasto en mayo del año 2016, produciéndose 3 actos administrativos más, ocurridos en julio de 2016, octubre y diciembre de 2017, de acuerdo a lo indicado en SIGFE. | 533.3333 | 3 | 7 | Se realizó un gasto para adquirir equipos, que se reflejo en el mes de diciembre de 2016 de acuerdo al SIGFE. Las adquisiciones de los equipos se realizaron centralizadamente en diciembre del año 2016 mediante procedimiento de grandes compras. | 133.3333 | [8 empty] | 8 | 18 | El Contrato registra 3 ampliaciones de plazo, que justifican las diferencias entre lo recomendado y lo ejecutado. El plazo originalmente programado de 240 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. Las ampliaciones de plazo obedecen a la necesidad de solucionar problemas con la conexión de alcantarillado de los vecinos, ya que estas pasaban por terreno JUNJI, por lo que hubo que solicitar recursos adicionales (sin exceder el 10%) y aprobaciones tanto del Servicio de salud como de la empresa sanitaria de agua y alcantarillado para solucionar un foco de insalubridad que impedía avanzar con la ejecución de partidas de instalaciones y las certificaciones finales del proyecto, por lo que se retrasó el cronograma completo de la obra hasta que se solucionó el problema. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 10 | 10 | 29 | 29 | 0 | El Contrato registra 3 ampliaciones de plazo, que justifican las diferencias entre lo recomendado y lo ejecutado. El plazo originalmente programado de 240 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. Las ampliaciones de plazo obedecen a la necesidad de solucionar problemas con la conexión de alcantarillado de los vecinos, ya que estas pasaban por terreno JUNJI, por lo que hubo que solicitar recursos adicionales (sin exceder el 10%) y aprobaciones tanto del Servicio de salud como de la empresa sanitaria de agua y alcantarillado para solucionar un foco de insalubridad que impedía avanzar con la ejecución de partidas de instalaciones y las certificaciones finales del proyecto, por lo que se retrasó el cronograma completo de la obra hasta que se solucionó el problema. | 190 | 190 | Hay un aumento considerable de los plazos, la explicación es la que da la unidad técnica: El Contrato registra 3 ampliaciones de plazo, que justifican las diferencias entre lo recomendado y lo ejecutado. El plazo originalmente programado de 240 días corresponde a un estándar definido por Nivel central del programa aumento de cobertura en el marco de cumplimiento de metas. Las ampliaciones de plazo obedecen a la necesidad de solucionar problemas con la conexión de alcantarillado de los vecinos, ya que estas pasaban por terreno JUNJI, por lo que hubo que solicitar recursos adicionales (sin exceder el 10%) y aprobaciones tanto del Servicio de salud como de la empresa sanitaria de agua y alcantarillado para solucionar un foco de insalubridad que impedía avanzar con la ejecución de partidas de instalaciones y las certificaciones finales del proyecto, por lo que se retrasó el cronograma completo de la obra hasta que se solucionó el problema. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 14/08/2015 | [14 empty] | 940159 | 0 | 940159 | 940160 | -1 | Se suscribe Contrato por M$18.851 en Consultorías y M$856.300 en OOCC, a lo cual se debe agregar un ajuste de cubos negativo de M$ -1.071; disminuciones de obra de M$ -3.826, Aumentos de obras por M$ 1.671 y Obras extraordinarias de M$49.635, con lo cual el Contrato ejecutado de consultoría de especialidades y OOCC llega a M$921.560. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1260 | 971 | 77.0635 | Real < Recomendada | [5 empty] | Los m2 declarados en el permiso de Edificación corresponden a 971 m2, difiriendo de lo expresado en el Perfil y la Ficha IDI que indican 1.259 m2, sin perjuicio, que allí se consideran 291 m2 de áreas no edificadas. (con lo cual se llega a 968 m2 construidos). | Se deja constancia que estos proyectos de la Meta Presidencial JUNJI, se postularon directamente a ejecución, etapa en la cual se termino de desarrollar el diseño, por eso las variaciones en los M2. Los m2 declarados en el permiso de Edificación corresponden a 971 m2, difiriendo de lo expresado en el Perfil y la Ficha IDI que indican 1.259 m2, sin perjuicio, que allí se consideran 291 m2 de áreas no edificadas. (con lo cual se llega a 968 m2 construidos). | [12 empty] | La Rex. que aprueba el Acta de Recepción Provisoria es de fecha 24 de Mayo de 2018. | 08/03/2018 | Aún no se cumple el plazo de recepción provisoria, según lo indicado en bases administrativas. |  | SI | 02/04/2018 | Sin observaciones. |  | En Operación |  | CAROLINA ALEJANDRA HOLMSTRÖM ESPANTALEÓN | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212300% | 4212300% | 0 | 4217000% | 47 | NA |  | 4222600% | 56 | 4222600% | 56 | 4223000% | 4 | 4227800% | 48 | 155 | 155 | La diferencia en el numeral 3 obedece a que se corrige con la fecha en que el Decreto es Tomado de Razón por CGR. Luego el Contrato se suscribe 56 días después que el Decreto es Tomado de Razón y 48 días después se produce el 1er estado de Pago, esta secuencia de plazo es normal, toda vez que entre el Decreto y la suscripción del contrato hubo un proceso licitatorio y luego, desde el 1er estado de pago y el contrato transcurrieron 48 días, correspondientes al primer mes de ejecución de OOCC (30 días) y la tramitación del estado de pago (18 días corridos). | [12 empty] | A pago contra recepción | S/I | [9 empty] | 21804 | 25668 | 2452 | 0 | 0 | 876820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926744 | 21804 | 25668 | 2452 | 0 | 0 | 876820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926744 | No se aprecian diferencias entre los montos por ítem del 1er RS y el que da origen a la solicitud de Decreto Identificatorio. | 18851 | 15178 | 1749 | 0 | 0 | 904382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940160 | El contrato de obras considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles; cabe considerar que el proyecto es postulado en una modalidad mixta, vale decir, con el diseño de arquitectura terminado, restando por ejecutar las especialidades y dentro de ellas algunas partidas a serie de precios unitarios, cuyo valor final se conocerá una vez terminadas las especialidades en comento, por lo que el valor del contrato original implica aparte de las Consultorías y OOCC, los denominados Ajustes de Cubo. En este caso el pago del Permiso de Edificación (M$1.673) fue cargado dentro del Ppto. de la OOCC, por lo que M$902.709 subió a M$904.382.- Este proyecto además observó Aumentos y Disminuciones de Obra, Obras extraordinarias, todo lo anterior con sus respectivos aumentos de plazo. | 18851 | 15178 | 1749 | 0 | 0 | 904382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940160 | 0 | BIP = SIGFE | 18851 | 15178 | 1749 | 0 | 0 | 904382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940160 | 19556.518 | 15194.9223 | 1801.1685 | 0 | 0 | 933148.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969701.1505 | No se observan modificaciones en el historial de gasto de la iniciativa. | [15 empty] | 30773.3563 | 36227.4699 | 3460.9568 | 0 | 0 | 1237532.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307994.3696 | 0 | 24364.4961 | 18695.0723 | 2214.6186 | 0 | 0 | 1168864.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214138.8317 | 24060.6012 | 18693.842 | 2215.849 | 0 | 0 | 1148095.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193065.505 | -7.1755 | -8.7866 | -7.2271 | -1.7357 |  | 1228.6977 | 1182.3844 | El proyecto registró aumentos y disminuciones de obra, obras extraordinarias y ajustes de cubos negativos, aún así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FREDY WILSON ROJAS | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1063113 | 46409 | 4.365% | La comparación entre el valor del proyecto recomendado y el valor del contrato ejecutado indica que este último fue inferior en M$-122.953; considerando que el valor recomendado se encuentra actualizado a moneda presupuesto 2018 y los valores del contrato se encuentran expresados en moneda del año en que se produjo el gasto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hay reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 241872 | 220587 | -8.8001 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO FUE CONTRATADO Y EJECUTADO POR UN MENOR VALOR A LO RECOMENDADO, LO QUE IMPLICA QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD CAE FUE UN 8,8% MENOR. | LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EN CUANTO A MONTOS ESTA CERCANO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. LA MAGNITUD VARIA DEBIDO EN ESPECIAL A QUE ESTOS PROYECTOS DE LA META DE JUNJI FUERON POSTULADOS DIRECTAMENTE A EJECUCIÓN, CON UN PRE DISEÑO EL CUAL SE TERMINO DE EJECUTAR, LO QUE IMPLICO VARIACIONES EN LA MAGNITUD DEBIDO A CARACTERISTICAS DEL TERRENO. ASÍ MISMO EL PLAZO ORIGINALMENTE PROGRAMADO DE 240 DÍAS FUE MODIFICADO AUMENTANDO A 540 DÍAS, DEBIDO A QUE LOS PLAZOS DE LOS PROYECTOS META SE DEFINIERON A NIVEL CENTRAL DESCONOCIENDO LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132269-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AV. LAS CANTERAS, COMUNA DE EL QUISCO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL QUISCO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTE PROYECTO SE DESARROLLA EN UNA VIA ESTRUCTURANTE DE LA COMUNA, LA CUAL ES MUY TRANSITADA, SIENDO PARTE DE UN CIRCUITO DE VIAS ALTERNATIVAS A LA AV. I.DUBOURNAIS, QUE CONECTA DISTINTOS SECTORES POBLACIONALES DE LA COMUNA. | EL PROYECTO CONSIDERA LA PAVIMENTACION DE LA AV. LAS CANTERAS DE LA COMUNA DE EL QUISCO, DESDE AV. HUALLILEMU HASTA AV. ALTAS CUMBRES. LA LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1.327,96 ML Y DE 16.081 M2 DE SUPERFICIE. EL ANCHO DE ACERAS ES VARIABLE, SE CONTEMPLA UNA DOBLE CALZADA DE 5 M. DE ANCHO CON UN BANDEJÓN DE 1,80 M. DE ANCHO, LA PAVIMENTACION SE PROYECTA CON CALZADA DE ASFALTO DE ESPESOR DE E=007 M. Y SOLERAS TIPO A. EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, SEÑALÉTICA, CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, DEMARCACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ACERAS DE HORMIGÓN. | 11329 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 14 | De acuerdo al Convenio Mandato por el financiamiento F.N.D.R., el contrato de la Asesoría Técnica de Obra debe ser hasta la Recepción Provisoria de las obras civiles que realizó el contratista que se adjudicó la licitación, lo cual quedó estipulado en las bases de licitación de la consultoría y en el correspondiente contrato. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 1 |  | -80 | 5 | 13 | En las bases de licitación no se consideró como criterio de evaluación el menor plazo de ejecución de las ofertas. Se recibieron 10 ofertas, con plazos de ejecución desde 240 días corridos hasta 390 días corridos, con un promedio de 315 días corridos. El contratista que se adjudicó la construcción de las obras civiles, ofertó un plazo de ejecución de 360 días corridos. Con fecha 17/06/2016 solicitó un aumento de plazo de 30 días corridos, fundamentados en retraso de SERVIU en la recepción de las obras y trabajos extraordinarios del proyecto de aguas lluvias. El aumento de plazo solicitado fue otorgado mediante Decreto Alcaldicio, quedando como fecha de término de las obras el día 02/08/2016. Las obras se terminaron físicamente el 02/08/2016, sin embargo, el certificado de urbanización de ESVAL fue emitido el día 02/09/2018, motivo por el cual se curso una multa por atraso de 31 días corridos. | 160 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | El plazo recomendado no corresponde a un plazo promedio de ejecución para este tipo de obras. El plazo total real en este caso es mayor al plazo promedio de ejecución de este tipo de obras puesto que no formó parte de los criterios de evaluación para adjudicar la licitación, por lo tanto, los oferentes presentaron sus ofertas con mayores plazos. | 150 | 150 | El contratista que se adjudicó la construcción de las obras civiles, ofertó un plazo de ejecución de 360 días corridos. Con fecha 17/06/2016 solicitó un aumento de plazo de 30 días corridos, fundamentados en retraso de SERVIU en la recepción de las obras y trabajos extraordinarios del proyecto de aguas lluvias. El aumento de plazo solicitado fue otorgado mediante Decreto Alcaldicio, quedando como fecha de término de las obras el día 02/08/2016. Las obras se terminaron físicamente el 02/08/2016, sin embargo, el certificado de urbanización de ESVAL fue emitido el día 02/09/2018, motivo por el cual se curso una multa por atraso de 31 días corridos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 09/07/2015 | [14 empty] | 1281960 | 0 | 1281960 | 1281961 | -1 | Contrato de ejecución de obra (obras civiles) por $1.297.425.878 el 25/06/2015 - FNDR Disminución de obra por $31.344.493 aprobada por Gobierno Regional el 12/10/2017 - FNDR Total pagado por obras civiles $1.266.081.385 - FNDR Contrato de consultoría de Asesoría Técnica de Obra por $15.880.008 el 03/09/2015 - FNDR Gastos administrativos por un monto de $194.770.- Se hizo un reintegro al Gobierno Regional de $2.106.230 del monto disponible de $2.301.000 para gastos administrativos en el Convenio Mandato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1328 | 1328 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia de magnitud. Los aumentos y disminuciones no afectaron a la magnitud principal. | No hubo diferencia en las obras del proyecto ejecutado con la magnitud estimada por el diseño aprobada por el SERVIU. | [12 empty] | Con fecha 12/10/2016 se realizó la Recepción Provisoria, dejando constancia que las obras se terminaron el día 02/08/2016, faltando el certificado de urbanización de ESVAL, el cual se entregó el día 02/09/2016. A partir de esa fecha se congeló el plazo de la obra, a la espera del pronunciamiento del Gobierno Regional por los aumentos y disminuciones de obras que se había presentado. El pronunciamiento se recibió el día 12/10/2016, fecha en que se otorgó la Recepción Provisoria. | 12/10/2016 | No hay observaciones. | 26/12/2017 | SI | 12/10/2016 | No hay observaciones. |  | En Operación |  | SAMUEL DONOSO UGARTE | MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4196000% | 4196000% | 0 | 4203400% | 74 | 4230400% | 270 | 4218000% |  | 4218000% |  | 4219400% | 14 | 4236600% | 172 | 406 | 406 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LOS ANTECEDENTES QUE HAY EN EL DEPTO DE FINANZAS. EL PROYECTO DESPUÉS DE SU PRIMER RS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBE SER PRIORIZADO POR EL CONSEJO REGIONAL Y LUEGO LICITADO, POR LO QUE PASA CIERTO TIEMPO HASTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE DA ORIGEN A SU EJECUCIÓN ES REALIZADA. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SIEMPRE SE SOLICITAN AL INICIO DEL PROYECTO. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 15200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1437929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455329 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1437929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455329 | NO SE DEBE CREAR NINGÚN ITEM, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES. | 15880 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1266081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282155 | SE CORRIGEN LOS VALORES CON LOS ANTECEDENTES DE FINANZAS. EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TUVO UNA DISMINUCIÓN POR $31.344.493 (ESO HACE LA DIFERENCIA QUE SE EVIDENCIA) | 15880 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1266080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282154 | 193 | BIP > SIGFE | 15880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281961 | 16343.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306849.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323192.1585 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS SE AGREGA EN HISTORIAL DE GASTOS EL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS POR M$2.301 | [15 empty] | 21453.5029 | 0 | 0 | 0 | 3105.3875 | 2029474.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054032.9506 | 0 | 20549.2003 | 0 | 0 | 0 | 250.9901 | 1676852.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697652.8281 | 20107.5069 | 0 | 0 | 0 | 250.9901 | 1607873.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628231.9159 | -17.3503 | -20.73 | -20.7739 | -4.0892 |  | 1226.0782 | 1210.7481 | El costo real del proyecto fue menor a lo estimado originalmente, esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación y a una diferencia entre aumentos de costos en obras de pavimentación, obras de aguas lluvias y obras de demolición, por un costo de $14.873.212.- Disminuciones de costos en obras de pavimentación y obras de aguas lluvia, por un monto de -$46.217.705.- Diferencia: -$31.344.493.- respecto a gastos administrativos, se realizo un gasto administrativos por un monto de $194.770.- Se hizo un reintegro al Gobierno Regional de $2.106.230 del monto disponible de $2.301.000 para gastos administrativos en el Convenio Mandato. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1669479 | -31344 | -1.877% | De acuerdo a contrato de aumento y disminución de obra, de fecha 29/11/2016: Aumentos de costos en obras de pavimentación, obras de aguas lluvias y obras de demolición, por un costo de $14.873.212.- Disminuciones de costos en obras de pavimentación y obras de aguas lluvia, por un monto de -$46.217.705.- Diferencia: -$31.344.493.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tiene reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 89149 | 106978 | 19.9991 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.8 | 8.16 | 20 | Real > Recomendado | El monto del la inversión fue menor a lo estimado inicialmente, lo que originó que los indicadores económicos mejorarán su rentabilidad. | En términos generales el proyecto se ajustó al diseño oficial aprobado por el SERVIU, No obstante, durante la ejecución de obras se produjeron ciertos ajustes menores, que son propios de una obra civil, los cuales fueron informados por la I. Municipalidad. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124298-0 | MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR BALNEARIO COMUNA DE CONCON | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | CONCON | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO MEJORARÁ EL ESTANDAR DE SERVICIO DE LA VIALIDAD PEATONAL EN UN SECTOR CONSOLIDADO DEL CASCO URBANO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE CONCON EN DONDE, EN TRAMOS IMPORTANTES, SOLO CUENTA CON DEFINICIÓN DE CALZADA DE PAVIMENTO, MEJORANDO LA CALIDAD URBANA DE CONCON. | SE CONSULTA EJECUTAR 10.985 M2 DE ACERAS, 481,5 M2 DE CLAZADA HCV Y 455 M2 DE CALZADA ASFALTICA EN CALLES EMPLAZADAS EN EL SECTOR BALNEARIO CONCON. LAS VIAS A INTERVENIR SON: CINCO, VERGARA, BARROS, SAN AGUSTIN, PERDO DE VALDIVIA, SEIS, SIETE, TRES NUEVE, CUATRO, CORTES Y SANTA ELENA | 0 |  |  |  | 4 | 5 | La ATO colaboró en la elaboración de informes que sustentaron ampliación de plazo de ejecución de obras civiles. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 15 | A fin de resolver aspectos surgidos durante la etapa de ejecución y que se relacionan con: ajustes de trazado original a que obligó la intención de respetar especies arbóreas y áreas verdes aportadas al espacio público por los vecinos, la incorporación de accesos vehiculares no considerados en el proyecto original, ajuste de niveles de acera sobre cota existente en terreno o accesos vehiculares en contrapendiente, radios de esquina en sectores no urbanizados, cambio de soleras en mal estado no previstas en proyecto original; por Decreto Alcaldiciop N° 1285/2016, de fecha 07 de junio de 2016, se dispone ratificar un aumento de plazo de 314 días corridos a partir del 13/09/2015 y hasta el 22/07/2016. | 275 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | A fin de resolver aspectos surgidos durante la etapa de ejecución y que se relacionan con: ajustes de trazado original a que obligó la intención de respetar especies arbóreas y áreas verdes aportadas al espacio público por los vecinos, la incorporación de accesos vehiculares no considerados en el proyecto original, ajuste de niveles de acera sobre cota existente en terreno o accesos vehiculares en contrapendiente, radios de esquina en sectores no urbanizados, cambio de soleras en mal estado no previstas en proyecto original; por Decreto Alcaldiciop N° 1285/2016, de fecha 07 de junio de 2016, se dispone ratificar un aumento de plazo de 314 días corridos a partir del 13/09/2015 y hasta el 22/07/2016. | 275 | 275 | El plazo del proyecto se extendio a fin de resolver aspectos surgidos durante la etapa de ejecución y que se relacionan con: ajustes de trazado original a que obligó la intención de respetar especies arbóreas y áreas verdes aportadas al espacio público por los vecinos, por Decreto Alcaldiciop N° 1285/2016, de fecha 07 de junio de 2016, se dispone ratificar un aumento de plazo de 314 días corridos a partir del 13/09/2015 y hasta el 22/07/2016. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/06/2015 | [14 empty] | 428022 | 0 | 428022 | 429304 | -1282 | No se hicieron suplementos de contrato con recursos propios ni se solicitaron incrementos presupuestarios a la Región por cuanto, para la ejecución de las mayores obras incorporadas, con el visto bueno del GORE se realizaron compensaciones de partidas no ejecutadas por obras adicionales (traslado de postación eléctrica no ejecutada por mayor superficie de aceras, etc) | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10985 | 12240 | 111.4247 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se agregó una superficie adicional de 1.255 metros cuadrados de acera a fin de corregir aspectos no considerados en el proyecto original | Después de la reevaluación el proyecto quedó en 10.985 m2. No obstante se ejecutaron 12240 m2 . No se hicieron suplementos de contrato con recursos propios ni se solicitaron incrementos presupuestarios a la Región por cuanto, para la ejecución de las mayores obras incorporadas, con el visto bueno del GORE se realizaron compensaciones de partidas. | [12 empty] | El Acta de Recepción Provisoria no consigna observaciones | 28/07/2016 |  | 28/07/2017 | SI | 28/07/2016 | La puesta en operación de las obras se fue realizando según avance registrado en cada uno de los varios sectores afectos a intervención. |  | En Operación |  | RICARDO CARRASCO GODOY | MUNICIPALIDAD DE CONCON |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4122500% | 4199500% | 770 | 4213700% | 142 | NA |  | 4211400% |  | 4211400% |  | 4217000% | 56 | 4223000% | 60 | 1005 | 235 | SE CORRIGEN LAS FECHA CON LOS ANTECEDENTES QUE HAY EN EL DEPTO DE FINANZAS. EL PROYECTO DESPUÉS DE SU PRIMER RS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBE SER PRIORIZADO Y LICITADO, POR LO QUE PASA CIERTO TIEMPO HASTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE DA ORIGEN A SU EJECUCIÓN ES REALIZADA. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 11764 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 392134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404898 | 12844 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 428144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442080 | NO SE DEBE CREAR NINGÚN ITEM, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES. | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429303 | NO SE EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS VALORES. EL CONVENIO MANDATO CONTEMPLÓ EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS, PERO LA UNIDAD TÉCNICA NO LOS SOLICITÓ . | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429303 | -1 | BIP = SIGFE | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429304 | 5356.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443010.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448367.1672 | SE CORRIGE EL GASTO EN EL ITEM CONSULTORIA CON LOS ANTECEDENTES QUE SE TIENE EN FINANZAS.. | [15 empty] | 18127.8839 | 0 | 0 | 0 | 1541.6206 | 604277.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623946.6554 | 649823.2438 | 6622.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548228.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554851.7842 | 6589.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545054.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551644.2782 | -11.0738 | -11.5879 | -9.8006 | -0.57808 | -15.1086 | 45.069 | 44.5306 | Esta iniciativa de inversión, fue reevalúada una vez, por cuanto se procedió a rebajar 850m2 de aceras correspondiente a la calle sta. margarita, ejecutadas por fondos fril, quedando el proyecto en 10.985 m2 de aceras. A solicitud del gore a través del of. ord. n°31/1/5 se procede a levantar rs con el objeto de rebajar partidas de aceras realizadas a través del fril. Por efecto de actualización de presupuesto, este sufrió una variación con respecto al monto original. En términos generales la variación de lo recomendado originalmente con los costos reales fueron menores en un 11,59 % esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación. El Monto por concepto de asesoría y de obras civiles fueron menores al estimado originalmente. Si bien el proyecto comprendía gastos administrativos, la I. municipalidad no los solicito. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 507133 | 528164 | 4.147 | Esta iniciativa de inversión, fue reevalúada, por cuanto se procedió a rebajar 850m2 de aceras correspondiente a la calle sta. margarita, ejecutadas por fondos fril, quedando el proyecto en 10.985 m2 de aceras. A solicitud del gore a través del of. ord. n°31/1/5 se procede a levantar rs con el objeto de rebajar partidas de aceras realizadas a través del fril Por efecto de actualización de presupuesto, este sufrió una variación con respecto al monto original. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 377650 | 334220 | -11.5001 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51311 | 45410 | -11.5005 | Real < Recomendado | Los costos fueron menores a lo estimados inicialmente, dado que se modificaron algunas partidas, las que fueron reevaluadas. Lo que implico que el cae fuese menor al estimado. | El proyecto sufrió varias modificaciones con respecto al proyecto original aprobado por el SERVIU, dado que este proyecto durante el proceso de presentación hubieron obras que fueron ejecutadas a través del FRIL. Por tanto, debió realizarse una reevaluación, el que fue sometido al SNI rebajándose las partidas. No obstante, durante la ejecución se adicionaron mas obras que la estimadas originalmente debido fundamentalmente a que se relacionan con ajustes de trazado original a que obligó la intención de respetar especies arbóreas y áreas verdes aportadas al espacio público, modificaciones que no fueron sometidas al SNI, pero si informadas al GORE. Modificaciones que llevo al proyecto aumentar su plazo de ejecución . | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100880-0 | REPOSICION LICEO PABLO NERUDA DE NAVIDAD | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MAS IMPORTANTE Y MAS GRANDE DE LA COMUNA DE NAVIDAD ES ESTE LICEO, EL QUE IMPARTE CARRERAS TECNICAS ADEMÁS DE LAS BASICAS Y MEDIAS, ESTE RECINTO TUVO UN COLAPSO COMPLETO EN SU ESTRUCTURA PRODUCTO DEL TERREMOTO, POR LO QUE HOY LAS CLASES SE HACEN EN AULAS DE EMERGENCIA. | CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE RECONSTRUIR EL LICEO PABLO NERUDA DE NAVIDAD, YA QUE CON EL TERREMOTO DE FEBRERO DE 2010 COLAPSO TOTALMENTE SU ESTRUCTURA, LA CUAL FUE DEMOLIODA, SE PRETENDE CONSTRUIR UN LICEO DE APROXIMADAMENTE 3.165 METROS CUADRADOS EN DOS PISOS, LO QUE IMPLICA AULAS, LABORATORIOS, SALAS PARA TALLERES, ESCALERAS, CIRCULACIONES, PATIO TECHADO Y LA PARTE ADMINISTRATIVA. | 460 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 2 | 12 | Se llevo a reevalución. | 500 | 2 | 12 | Se llevo a reevaluación. | 500 |  |  |  |  | 6 | 0 |  | -100 | 11 | 20 | Plazo original hubo un aumento de 45 días esta fue la primera 16 de febrero hasta el 01 de abril de 2017, posterior a esto se realizó una segunda ampliación de plazo por 30 días desde el 02 de abril hasta el 01 de mayo de 2017, seguido a esto hubo otra ampliación de plazo de 20 días, desde el 02 de mayo hasta el 21 de mayo de 2017, se continuo con una ampliación de plazo desde el 22 de mayo hasta el 22 de junio, por último se realizo otra ampliación de plazo de 15 días corridos del 23 de junio al 07 de julio de 2017. | 81.8182 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 13 | 13 | 28 | 28 | 0 | SE PRODUJO DEBIDO A QUE SE AUMENTARON OBRAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO, COMO EQUIPO ELECTRÓGENO, REDES DE CORRIENTES DÉBILES, ÁREAS VERDES,ENTRE OTRAS OBRAS NUEVAS, QUE AUMENTARON EL PLAZO DE EJECUCIÓN. | 115.3846 | 115.3846 | Existen diferencias entre la programación recomendado de la ficha IDI y lo informado por las unidades técnica y financiera. La solicitud 2014 indica una duración total de 18 meses (6 de equipos y equipamientos y 16 de obras). Esto implica una variación de 100% en equipos y equipamientos y de 25% en obras civiles. De acuerdo a información de la UNIDAD técnica hubo 5 aumentos de plazo en obras civiles por 142 días. LA CAUSA ES QUE AUMENTARON OBRAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO, COMO EQUIPO ELECTRÓGENO, REDES DE CORRIENTES DÉBILES, ÁREAS VERDES,ENTRE OTRAS OBRAS NUEVAS, QUE AUMENTARON EL PLAZO DE EJECUCIÓN. Sin embargo no se entregan respaldos de esto en la carpeta digital. En equipos y equipamientos, debido a que desde el primer RS del proyecto hubo una cantidad de tiempo significativa hasta el momento es que se concretaron las obras, se solicitó la reevaluación de los items de equipos y equipamientos de acuerdo a las reales necesidades del establecimiento en ese momento. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 23/11/2015 | [14 empty] | 1685409 | 0 | 1685409 | 0 | 1685409 | No se pagaron contratos con recursos propios, solo con dineros del FNDR. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3165 | 3194 | 100.9163 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se incluyeron dos estacionamientos para los profesores del liceo, que no estaban en el presupuesto original. | Aumenta ligeramente la magnitud real ya que se incluyeron dos estacionamientos para los profesores del liceo, que no estaban en el presupuesto original. | [12 empty] | Se llevo a cabo en una fecha superior a la programada, debido a que hubieron aumentos de obras necesarias para el proyecto. | 04/08/2017 |  |  | SI | 07/08/2017 | No hay. |  | En Operación |  | LEONARDO PERALTA M. | MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4069400% | 4178100% | 1087 | 4188000% | 99 | NA |  | 4231200% | 432 | 4231200% | 432 | 4233100% | 19 | 4267500% | 344 | 1981 | 894 | Hito 5: Primer estado de pago del proyecto (Obras Civiles) se firmó con fecha 04 de noviembre de 2015 y comenzó a regir el 23 de 11 de 2015. Hito 8: con fecha 29 de agosto de 2014 se transfirió a la municipalidad de Navidad el 25% del monto total del proyecto. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 0 | 29405 | 22660 | 0 | 3000 | 1447000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502065 | 0 | 31625 | 24370 | 0 | 3226 | 1556206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615427 | Sin Observaciones | 0 | 30635 | 24306 | 0 | 0 | 1630468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685409 | Contrato de Obras Civiles M$1.556.206 por un plazo de 450 días corridos. primer aumento de monto es por M$8.230, el segundo por M$16.229, el tercero por M$ 46.388 y cuarto por M$3.415. El monto final del contrato de obras civiles M$1.630.468. Primer aumento de plazo del contrato de Obras Civiles es de 45 días, el segundo por 30 días y el tercer aumento por 20 días, con fecha final de término de contrato el día 21 de mayo de 2017. | 0 | 30634 | 24306 | 0 | 0 | 1630469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685409 | 1685409 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones. | [15 empty] | 0 | 45979.174 | 35431.4375 | 0 | 4690.0701 | 2262538.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348638.7467 | 2067095.5095 | 0 | 38909.6191 | 29983.4757 | 0 | 0 | 2107293.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176186.3933 | 0 | 37690.3486 | 29904.7337 | 0 | 0 | 2053324.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120919.3548 | -7.3427 | -9.6958 | -9.2469 | -2.5396 | 2.6038 | 664.0324 | 642.8692 | No se observan variaciones significativas en los costos del proyecto. El item de gastos administrativos no refleja gastos ni variaciones. El contrato de obras es por M$1.556.206 de Noviembre de 2015. Primer aumento de monto es por M$8.230, el segundo por M$16.229, el tercero por M$ 46.388 y cuarto por M$3.415. El monto final del contrato de obras civiles M$1.630.468. LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES EN OBRAS CIVILES CAE DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE +-10%. POR SU PARTE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, TIENE VARIACIONES NEGATIVAS EN TORNO AL 16%. La reevaluacion solicitada para este proyecto tenía el foco en estos dos últimos items y no implicaba modificaciones en los costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1937288 | 74262 | 3.833% | Primero: $ 8.230, corresponde a instalación de corriente débiles. Segundo:$ 16.229, corresponde a construcción de áreas verdes con riego. Tercero: $ 46.388, corresponde a radier y grupo electrógeno conectado al edificio. Cuarto: $ 3.416, Corresponde a construcción de estacionamientos profesores. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1844269 | 1680096 | -8.9018 | Debido a que desde el primer RS del proyecto hubo una cantidad de tiempo significativa hasta el momento es que se concretaron las obras, se solicitó la reevaluación de los items de equipos y equipamientos de acuerdo a las reales necesidades del establecimiento en ese momento. Esta reevaluación no implicaba modificaciones en los costos. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4592364 | 4592364 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 400383 | 400383 | 0 | Real = Recomendado | El BIP no recoge los indicadores señalados en la ficha IDI 2014. Se incluyen en el presente informe los indicadores económicos estimados en su momento. | La necesidad del proyecto surge a raíz del terremoto de Febrero de 2010, y se ajusta a los requerimientos de la época circular 1803 (sismo 2010). Su ejecución se postergó debiendo ingresar nuevamente al sistema en 2014. EN PLAZOS, HUBO CINCO AMPLIACIONES DE PLAZOS EN OBRAS CIVILES. TOTALIZANDO 142 días CORRIDOS. LA CAUSA ES QUE AUMENTARON OBRAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO, COMO EQUIPO ELECTRÓGENO, REDES DE CORRIENTES DÉBILES, ÁREAS VERDES,ENTRE OTRAS OBRAS NUEVAS, QUE AUMENTARON EL PLAZO DE EJECUCIÓN. Sin embargo no se entregan respaldos de esto en la carpeta digital. En equipos y equipamientos, debido a que desde el primer RS del proyecto hubo una cantidad de tiempo significativa hasta el momento es que se concretaron las obras, se solicitó la reevaluación de los ítems de equipos y equipamientos de acuerdo a las reales necesidades del establecimiento en ese momento. EN COSTOS, LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES EN OBRAS CIVILES CAE DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE +-10%. POR SU PARTE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, TIENE VARIACIONES NEGATIVAS EN TORNO AL 16%. La reevaluación solicitada para estos proyecto tenía el foco en estos dos últimos ítems y no implicaba modificaciones en los costos. Aumenta ligeramente la magnitud real ya que se incluyeron dos estacionamientos para los profesores del liceo, que no estaban en el presupuesto original. POR ULTIMO, la iniciativa SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DESDE EL 7 DE AGOSTO DE 2017. El proyecto significó una mejora sustantiva a la infraestructura educativa de la comuna de Navidad y a las condiciones de aprendizaje de los alumnos. | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131737-0 | REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE LOLOL | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | LOLOL | 2018 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL ELEVADO COSTO EN ALUMBRADO PUBLICO QUE DEBE CANCELAR EL MUNICIPIO Y LOS BAJOS ESTANDARES TECNICOS DE EFICIENCIA EN ALUMBRADO PUBLICO, ESTE MUNICIPIO DEBE HACER UN ESFUERZO IMPORTANTE PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DEJANDO DE LADO OTRAS NECESIDADES DEL AMBITO SOCIAL | CONTEMPLA LA REPOSICION DE LUMINARIAS EXISTENTES POR UN TOTAL DE 1100 E INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS DE 65, 95, 125, 155 WATTS LED POR UN TOTAL DE 367. | 6191 |  |  |  | 4 | 6 | EL Municipio asumió el costo de 2 meses de Asesoría con recursos propios. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | Modificaciones por compra de gastos administrativos. | 0 | 4 | 6 | La empresa solicita el aumento de plazo por la compra de materiales | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 4 | 4 | 7 | 12 | 5 | El proyecto contempla la instalación de luminarias LED material con el que no se contaba en la cantidad suficiente para la instalacion de las 1100 que consideraba la iniciativa. | 75 | 200 | Es importante, visualizar el stock disponible en el mercado de la tecnología que se va a utilizar respecto a luminarias publicas cuando hablamos de proyectos de grandes magnitudes. Para este proyecto el retraso se produce por no contar con stock disponible de la tecnología en el mercado, ésta variable podría ser considerada en las bases de licitación. Contrato de obras civiles con un plazo de 120 días corridos. Aumento de plazo de éste, por 60 días corridos a contar del 31 de marzo de 2017, quedando como fecha de término el 30 de mayo de 2017. El aumento de los plazos de produce por una variable que no esta contenida en el proceso de evaluación EX-ANTE ni tampoco en el proceso de licitación de la iniciativa. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 01/12/2016 | [14 empty] | 381708 | 547 | 382255 | 382253 | 2 | El Municipio asumió el costo de la Asesoría Tecnica de Obra en un periodo de 02 meses con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1100 | 1100 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto contemplaba el recambio de 1100 luminarias en los sectores Rurales y urbano de la Comuna. | La magnitud de la iniciativa contemplo 1100 luminarias, numero que actualmente se encuentra en operación. No se visualizaron aumentos de luminarias al termino de la ejecución del proyecto. | [12 empty] | Recepción sin observaciones. | 01/07/2017 |  |  | SI | 01/07/2017 |  |  | En Operación |  | XIMENA PIÑA SAAVEDRA | MUNICIPALIDAD DE LOLOL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4149900% | 4238900% | 890 | 4238900% | 0 | 4251600% | 127 | 4270400% | 188 | 4270400% | 188 | 4270500% | 1 | 4287800% | 173 | 1379 | 489 | La única diferencia importante se produce en la fecha del primer gasto con cargo al contrato de obras civil, éste fue el día 23 de mayo de 2017. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 6089 | 0 | 0 | 0 | 507 | 348192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354788 | 6562 | 0 | 0 | 0 | 547 | 375176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382285 | Sin observaciones | 6561 | 0 | 0 | 0 | 547 | 375146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382254 | Contrato de obras civiles por un monto de $ 375.145.749 con un plazo de 120 días corridos. Aumento de plazo de éste, por 60 días corridos a contar del 31 de marzo de 2017, quedando como fecha de término el 30 de mayo de 2017. Contrato de Asesoría a la inspección técnica de la obra (Consultoría) por un monto de $ 6.561.000 con un plazo de ejecución de 120 días corridos. | 6561 | 0 | 0 | 0 | 547 | 375146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382254 | 1 | BIP = SIGFE | 6561 | 0 | 0 | 0 | 547 | 375145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382253 | 6610.1323 | 0 | 0 | 0 | 563.3525 | 375144.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382318.4754 | Obras Civiles: Gasto por M$ 375.146 Consultoría: Gasto por M$ 6.561 Gastos Administrativos por M$547 | [15 empty] | 8854.7835 | 0 | 0 | 0 | 738.2062 | 506229.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515822.8217 | 0 | 8314.6626 | 0 | 0 | 0 | 692.6835 | 461558.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470565.8595 | 8133.8021 | 0 | 0 | 0 | 692.6835 | 461558.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470384.9989 | -8.7737 | -8.8088 | -8.8243 | -0.038435 |  | 427.6227 | 419.5986 | La variación de los montos del análisis comparativo entre valores recomendados y los valores contratados son menores, lo que concluye que la iniciativa en términos generales fue bien dimensionada en sus costos por las unidades técnicas respectivas. Se visualizan ajustes monetarios y variaciones menores en gastos administrativos. No se hubieron cambios significativos de proyecto, la iniciativa se ejecuto presupuestariamente dentro de los margenes aceptables. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido al proceso de reevaluación , se podría mencionar que el reemplazo de luminarias considera el termino de la vida útil de luminarias existentes , por tanto la magnitud del proyecto no presento alteraciones durante el proceso de ejecución ni aumento en el costo total de la iniciativa. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 7.46 | 7.46 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se visualizan modificaciones de los indicadores económicos. | El proyecto en términos generales se ejecuto con normalidad, dado este proceso ex-post se pudo evidenciar que un factor muy importante a tener presente es la disponibilidad en el mercado de la tecnología a elegir para recambio de luminarias, ya que perjudica los plazos de ejecución, generando retrasos importantes en el proyecto. Particularmente: EN PLAZOS, HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO EN OBRAS CIVILES POR 120 DÍAS CORRIDOS. Para este proyecto el retraso se produce por no contar con stock disponible de la tecnología en el mercado. El aumento de los plazos se produce por una variable que no está contenida en el proceso de evaluación EX-ANTE ni tampoco en el proceso de licitación de la iniciativa. EN COSTOS, La variación de los montos del análisis comparativo entre valores recomendados y los valores contratados son menores, lo que concluye que la iniciativa en términos generales fue bien dimensionada en sus costos por las unidades técnicas respectivas. La iniciativa se ejecuto presupuestariamente dentro de los márgenes aceptables. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA, instalándose 1100 luminarias. El proyecto se encuentra en operación desde el 1 de Julio de 2017. | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30114832-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM N° 5, RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA PROPUESTA CONTEMPLA DAR SOLUCIÓN A LA DEFICIENTE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD, PRODUCTO DE LOS DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA QUE PRESENTA ESTE CENTRO DE SALUD, A UN SECTOR DE RANCAGUA, ESPECÍFICAMENTE EL SECTOR NOR ORIENTE, EN DONDE SE CONCENTRA GRAN PARTE DE LAS POBLACIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 2.878M2, Y LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UN CENTRO DE SALUD CON MODELO DE SALUD FAMILIAR. | 27477 |  |  |  | 18 | 25 | El plazo inicial de 18 meses fue definido por el municipio como unidad formuladora. Finalmente el plazo total del proyecto fue de 25 meses, debido al desarrollo de consultorías especializadas para monitorear el periodo de post venta. | 38.8889 | 6 | 14 | La primera adquisición del ítem equipamiento se efectuó el 13 de noviembre del año 2016 y corresponde una camilla de reanimación a la empresa Arquimed, que como es una compra inferior a las 100 UTM no se genera contrato pero se adjunta Resolución de Adjudicación. La última compra se adquirió muebles para la sección de farmacia a través de trato directo con la empresa Logistica Integral, con resolución con fecha 28 de diciembre del año 2017. Justamente esta última adjudicación, condicionó la variación del plazo recomendado y el real, debido a que construcción del edificio se encontraba ya finalizada estando a la fecha en proceso de recepción provisoría. Con el propósito de adelantar los tramite de autorización sanitara se observa por parte de la SEREMI falta de mobiliario específico para el servicio de Farmacia, el cual por no ser parte del diseño no va ser ejecutado por la empresa constructora. | 133.3333 | 6 | 8 | Primer contrato corresponde a la adquisición de seis sillones dentales y un equipo de rayos X dental a la empresa proveedora “Sociedad Manufacturera de Equipos Dentales Ltda”. Aunque la resolución de adjudicación está fechada en octubre del año 2016, el contrato finalmente se concretó con fecha del 10 de noviembre del año 2016, debido a las distintas firmas y procesos notariales que intervienen en la confección del contrato. La última adquisición del ítem equipo se efectuó 28 de junio del año 2017 y corresponde a tres bombas de aspiración a la empresa Arquimed, que como es una compra inferior a las 100 UTM no se genera contrato pero se adjunta Resolución de Adjudicación. La variación de dos meses según el plazo recomendado y los meses corregidos se debe que se requirió realizar una nueva licitación con los equipos que quedaron pendiente de compra por que en las licitaciones anteriores estos equipos habían quedado desiertos, ya sea por no presentarse ofertas o no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. | 33.3333 |  |  |  |  | 4 | 1 | Solo se hizo una compra por M$2.817 en diciembre del 2015 por Convenio Marco, por lo que no se requirió más plazo. En relación al desfase de periodos entre el primer gasto programado y el real, se debe a que la Obra Civil se adjudicó en diciembre de 2015. | -75 | 15 | 14 | Los 16 meses del plazo real entre el inicio del contrato y la fecha de término se explica por los 13 meses de ejecución de acuerdo a contrato inicial más 1 mes de aumento de plazo del proyecto aprobado mediante Resolución Exenta 0990 de fecha 20 marzo de 2017 (adjunta). A lo anterior se suman 2 meses de retraso en otorgar la entrega de terreno debido a una toma del predio, cuyo desalojo produjo un impacto inesperado. | -6.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 19 | 19 | 25 | 25 | 0 | las diferencias se producen principalmente debido al desarrollo de consultorias para monitorear el periodo de post venta | 31.5789 | 31.5789 | En Equipos la variación de dos meses según el plazo recomendado y los meses corregidos se debe que se requirió realizar una nueva licitación con los equipos que quedaron pendiente de compra por que en las licitaciones anteriores estos equipos habían quedado desiertos, ya sea por no presentarse ofertas o no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. En Equipamientos la última compra se adquirió muebles para la sección de farmacia a través de trato directo con la empresa Logística Integral, con resolución con fecha 28 de diciembre del año 2017. Justamente esta última adjudicación, condicionó la variación del plazo recomendado y el real, debido a que la construcción del edificio se encontraba ya finalizada estando a la fecha en proceso de recepción provisoria. Con el propósito de adelantar los tramite de autorización sanitara se observa por parte de la SEREMI falta de mobiliario específico para el servicio de Farmacia, el cual por no ser parte del diseño no va ser ejecutado por la empresa constructora. En obras civiles los 16 meses del plazo real entre la suscripción del contrato (28-12-2015) y la fecha de término se explica por los 13 meses de ejecución de acuerdo a contrato inicial más 1 mes de aumento de plazo del proyecto aprobado mediante Resolución Exenta 0990 de fecha 20 marzo de 2017, por demoras en importaciones dado paro de funcionarios de aduanas. A lo anterior se suman 2 meses de retraso en otorgar la entrega de terreno debido a una toma del predio, cuyo desalojo produjo un impacto inesperado. En consultorías el plazo inicial de 18 meses fue definido por el municipio como unidad formuladora. Finalmente el plazo total del proyecto fue de 25 meses, debido al desarrollo de consultorías especializadas para monitorear el periodo de post venta. En gastos administrativos solo se hizo una compra por M$2.817 en diciembre del 2015 por Convenio Marco, por lo que no se requirió más plazo. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 29/02/2016 | [14 empty] | 4830066 | 0 | 4830066 | 4972805 | -142739 | La diferencia en el ítem Obras Civiles, entre los gastos ingresados al BIP y el total SIGFE se debe a que en el año 2016 no se ingresa al BIP el EEPP N°9 por M$136.132. La diferencia en el ítem Equipamiento, entre los gastos ingresados al BIP y el total SIGFE se debe a que en el año 2016 no se ingresa gasto al BIP por M$2.104 (tampoco remesada). Además en el año 2017 el total pagado (SIGFE) sobrepasa al decreto en M$853, no pudiendo ingresar este monto al BIP. La diferencia en el ítem Consultorías, entre los gastos ingresados al BIP y el total SIGFE se debe a que en el año 2016 no se ingresa al BIP un gasto por M$3.653 (si remesada). La diferencia en el ítem Gastos Administrativos, entre los gastos ingresados al BIP y el total SIGFE se debe a que en el año 2016 no se ingresa al BIP un gasto por M$2.817 (si remesada). | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2878 | 2878 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La superficie de 2.238 m2, es la superficie del PMA proyectado en la etapa de preinversión. El desarrollo del diseño modificó esa superficie, aumentando a 2.878,14, tal como se refleja en el permiso de edificación otorgado. El aumento de superficie en la etapa de diseño es una situación normal, la cual en este caso tiene un aumento porcentual significativo debido a que la superficie y morfología del terreno obliga a proyectar un edificio de tres pisos, con al aumento de superficie asociado a circulaciones y espacios comunes. | La superficie de 2.238 m2, es la superficie del PMA proyectado en la etapa de preinversión. El desarrollo del diseño modificó esa superficie, aumentando a 2.878,14, tal como se refleja en el permiso de edificación otorgado. El aumento de superficie en la etapa de diseño es una situación normal, la cual en este caso tiene un aumento porcentual significativo debido a que la superficie y morfología del terreno obliga a proyectar un edificio de tres pisos, con al aumento de superficie asociado a circulaciones y espacios comunes. | [12 empty] | Con Fecha 31 de mayo del 2017, Comisión conformada por: Marcelo Alvear, Renato Puebla, John Pooley, Víctor Díaz, Jorge López, se constituyen en Terreno (OBRA) designada por resolución Nº 2019 con el objetivo de revisar y recepcionar dichas obra levantando una serie de observaciones contando además con el apoyo de otros especialistas del Servicio de Salud O’Higgins. De lo anterior dicha comisión levanta observaciones objetivas relacionadas con terminaciones, obras civiles, calidad y Prevención de Riesgos, que se plasman en acta que se adjunta con fecha 14 de junio del 2017 y que en la misma le otorga un plazo de 30 días al Contratista para que las subsanen y opten a certificado de recepción provisoria sin Observaciones Dado a lo anterior la comisión con fecha 28 de junio del 2018 se constituye en terreno y da cuenta que se han subsanado observaciones levantada con fecha 31 de mayo del 2018, otorgando el certificado correspondiente a este acto. | 28/06/2017 |  |  | SI | 03/07/2018 | A la fecha el Proyecto no presenta ninguna posible situación que esté afectando la normal operación. |  | En Operación |  | MARIA CECILIA PACHECO MORALES | SERVICIO SALUD OHIGGINS | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213800% | 4213800% | 0 | 4228500% | 147 | 4235500% | 70 | 4236600% | 11 | 4236600% | 11 | 4242900% | 63 | 4236900% |  | 231 | 231 | El 14/05/2015 se obtiene el primer RS de ejecución, gestionado por la encargada de Proyectos del Municipio de Rancagua, para esta fecha los referentes técnicos están preparando los antecedentes para la licitación. El 21/07/2015 se sube la licitación 1398-123-LP15 al Portal de Mercado Público, la cual posteriormente es declarada desierta el día 09/10/2015. El día 20/08/2015 la DSSO solicita decreto al MINSAL, el MINSAL solicita decreto a Hacienda el 27/08/2015 (Ordinario C4/N°2663) y Hacienda emite decreto (N°1447) el 08/10/2015. Finalmente el decreto es tomado de razón por Contraloría el 11/11/2015 . Se sube la licitación 1398-136-LR15 el 09/10/2015 al Portal de Mercado Público (día posterior a la resolución que declara desierta la primera licitación). La fecha de cierre de la licitación 1398-136-LR15 es el día 09/11/2015, posteriormente se evalúan las propuestas y el día 27/11/2015 se ingresa propuesta de adjudicación a Contraloría. La adjudicación se toma de razón el 29/12/2015. Se aprueba contrato mediante Resolución el día 30/12/2015 y se entrega el terreno mediante acta el 29/02/2016, debido a una toma del predio por parte de terceros. El 31/12/2015 se solicita anticipo por porte del contratista, siendo este el primer gasto de obras civil con cargo al proyecto. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 36697 | 192435 | 228052 | 0 | 2867 | 4213738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673789 | 36697 | 192435 | 228052 | 0 | 2867 | 4213738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673789 | NO HAY OBSERVACIONES | 43133 | 231554 | 243627 | 0 | 2817 | 4454492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975623 | En el ítem Gastos Administrativos, año 2015, no se ingresó por error un contrato por M$2.817 al BIP, pero sí se pagó en diciembre de 2015 por Subtítulo 31. En el ítem Obras Civiles, año 2015, se ingresó por error un contrato con un monto referencial de M$5.000.000, por resolución el monto del contrato es de M$4.454.492. En el ítem Consultorías, año 2016, se ingresa por error un contrato por M$50.000 con una extensión de 1.5 años para Victor Marchant Reyes, pero la resolución que aprueba el contrato es por un monto de M$23.463 para el año 2016 y de M$4.036 para el año 2017. En el mismo ítem , para el año 2017 se ingresa al BIP un contrato por M$2.000 para el consultor Mario Zanetti, mientras que la resolución de contrato en por un monto de M$568. En el ítem equipos, año 2017, se ingresa por error contrato del proveedor ARQUIMED por un monto de M$3.995. En el ítem equipamiento, año 2017, se ingresa por error contrato duplicado de los contratistas de PTM, MAINZ Y COMERCIAL A&R por un monto de M$297, M$23 y M$4.021, respectivamente. En el año 2016 no se ingresa contrato de MOTORSHOP por M$2.104. | 43133 | 231554 | 243627 | 0 | 2817 | 4454493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975624 | 2819 | BIP > SIGFE | 43131 | 231554 | 243627 | 0 | 0 | 4454493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972805 | 44365.4694 | 237826.3626 | 250471.5789 | 0 | 0 | 4578041.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110705.3944 | La diferencia en el ítem Obras Civiles, se debe a que en el año 2016 no se ingresa por error al BIP el EEPP N°9 por M$136.132. La diferencia en el ítem Equipamiento, se debe a que en el año 2016 no se ingresa gasto al BIP por M$2.104 (tampoco remesada) del proveedor MOTORSHOP. Además en el año 2017 el gasto total sobrepasa al decreto en M$853, no pudiendo ingresar este monto al BIP para el proveedor SOCOAR LTDA. La diferencia en el ítem Consultorías, se debe a que en el año 2016 no se ingresa al BIP un gasto por M$3.653 (si remesada) del proveedor Luis Perez. En el ítem Gastos Administrativos, el año 2016 no se ingresa al BIP un gasto por M$2.817 (si remesada) del proveedor COMPUTACIÓN INTEGRAL LTDA. | [15 empty] | 51793.7783 | 271600.8299 | 321870.2123 | 0 | 4046.6004 | 5947215.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596527.0563 | 0 | 80458.3255 | 295283.7156 | 313080.637 | 0 | 3640.587 | 5757193.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449657.2392 | 54591.5798 | 288894.5408 | 308166.6443 | 0 | 3640.587 | 5639014.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6294307.8934 | -2.2265 | -4.5815 | -5.1823 | -2.4086 |  | 2187.0424 | 1959.3518 | Se aprecia una disminución global de lo real versus lo contratado, entendiendo que por inconsistencias administrativas, no se ingresó el total de los costos. El contrato original de obras civiles es de M$4.390.912 y existe una modificación del contrato de Obras Civiles en al año 2017. Se realiza aumento de contrato sustentado por C4/N°1910, para cumplimiento de Normas Técnicas Básicas y modificación pavimento exterior por un valor de M$63.579, como parte del 10 %. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELO ALVEAR MANFREDINI | MINISTERIO DE SALUD | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5361532 | 63579 | 1.186% | El contrato original de obras civiles es de M$4.390.912 y existe una modificación del contrato de Obras Civiles en al año 2017. Se realiza aumento de contrato sustentado por C4/N°1910 (adjunto), para cumplimiento de Normas Técnicas Básicas y modificación pavimento exterior por un valor de M$63.579, como parte del 10 %. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Iniciativa no ingresó a proceso de reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 8 | 8 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Costo total de la ejecución no sufre variaciones significativas, por lo que el indicador de resultado se mantiene según etapa ex-ante. | Iniciativa en general ejecutada en los plazos y montos estimados en la recomendación. Se producen variaciones, pero menores en relación a la envergadura de la obra. Llama la atención, nuevamente, el ingreso no riguroso de toda la información financiera en el BIP durante la ejecución de la iniciativa. EN PLAZOS, Obras civiles tuvo 14 meses de plazo real entre la entrega de terreno y la fecha de término, explicados por los 13 meses de ejecución de acuerdo a contrato inicial, más un mes de aumento de plazo por demoras en importaciones dado paro de funcionarios de aduanas. Es importante considerar que la entrega de terreno fue con 2 meses de retraso debido a una toma del predio. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCION QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE igual A LA RECOMENDADA. POR ULTIMO, el proyecto se encuentra en operación desde el 3 de Agosto de 2018. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30377273-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS ALTO ESTANDAR COMUNA SAN VICENTE DE TT | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UNA ALTA DEMANDA Y UNA CLARA FALENCIA EN LO QUE RESPECTA A CONECTIVIDAD DE LAS CIUDADES, Y QUE EN EL CASO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA SE PUEDE VER CLARAMENTE DEBIDO AL ALTO USO RELACIONADO A TRABAJADORES RURALES QUE POSEE. ESTE PROYECTO BUSCA INTEGRAR DE MANERA SEGURA AL CICLISTA DENTRO DE | SE CONSULTA LA EJECUCION DE LOS TRAMOS DE CICLOVIAS PRIORIZADOS COMO META PRESIDENCIAL EN LA COMUNA DE SAN VICENTE, SIENDO COMO META 3,9 KM. LOS DISEÑOS DE CICLOVIAS EXISTENTES (PLAN MAESTRO) FUERON AJUSTADOS AL ALTO ESTANDAR DEFINIDO POR EL MINVU Y MINISTERIO DE TRANSPORTES, LLEGANDO A UN TOTAL DE 4,9 KM CON LOS AJUSTES REALIZADOS, ES DECIR, CON UN MAYOR PERFIL, MEJOR SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES, MAS EFICIENTES Y CONTINUAS. PARA LA CIUDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, LOS TRAMOS SELECCIONADOS REPRESENTAN UN AUMENTO EN LA RELACION Y CONECTIVIDAD DE SECTORES HABITACIONALES FUERA DEL CENTRO URBANO MAS INMEDIATO, AUMENTANDO LA EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS PERIFERICOS AL CENTRO CIVICO Y DE SERVICIOS. PARA LA COMUNIDAD ESPECIFICAMENTE DE LOS SECTORES PERIMETRALES AL CENTRO DE SAN VICENTE, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCTURA A LA ESCALA DEL CICLISTA REPRESENTA UNA FORMA DE PONER EN VALOR UN MEDIO DE TRANSPORTE DE USO MASIVO Y COTIDIANO EN LA COMUNIDAD. LOS TRAZADOS SELECCIONADOS TIENEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: - CALLE GERMAN RIESCO: ENTRE TRAMO EL CRISTO Y CALLE 11 DE SEPTIEMBRE (1.334,5 MT), EN MODO CICLOBANDA. - CALLE GENERAL VELASQUEZ:EN 2 CIRCUITOS ENTRE AVDA. CENTRAL Y RUTA H-66 Y RUTA H-66 HASTA CALLE ALGARROBO (1.444,77 MT), MODO CICLOVIA. - RUTA DIEGO PORTALES (RUTA I90-H): ENTRE PUENTE ESTERO ZAMORANO Y CALLE J. OSORIO (786,07 MT), EN MODO CICLOVIA. - TRAMO EL CRISTO: ENTRE CALLES GERMAN RIESCO Y RUTA H-66 (1.412,37 MT), EN MODO CICLOVIA. EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN 2 ETAPAS, SIENDO LA 1ª EL EJE GENERAL VELASQUEZ EL TRAMO NORTE CON 1.119,15 ML. (DESDE RUTA H-66 HASTA CALLE MIGUEL BUSTAMANTE), CON UN MONTO DE $399.567.840. PARA LA 2ª ETAPA DE EJECUCIÓN SE CONSIDERAN LOS EJES: GENERAL VELASQUEZ EL TRAMO SUR DESDE AV CENTRAL HASTA RUTA H-66 (325,62 ML.), CON UN MONTO DE $ 117.937.001; DIEGO PORTALES; GERMAN RIESCO; Y EL CRISTO; CON UN TOTAL PARA ESTA ETAPA DE 3.858,76, Y UN MONTO GLOBAL DE $ 1.256.218.852.- | 44046 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 11 | 16 | LA INICIATIVA FUE APROBADA RS CON UNA DESCRIPCION EN LA FICHA IDI, QUE INDICABA 2 CONTRATOS, POR LO QUE EL PLAZO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ERA MAS LARGO QUE LO USUAL PARA CUBRIR LOS 2 CONTRATOS. SIN EMBARGO EL PLAZO DE OBRAS PREVISTO DE 10 MESES, SE EXTENDIO POR OTROS 10 MESES, DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR LO QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO TUVO QUE EXTENDERSE HASTA 16 MESES. ES ASI COMO, la licitación de la 2a ETAPA se realizó al término de los trabajos y subsanación de observaciones de la primera etapa, QUE YA SE HABIA EXTENDIDO DE 120 DIAS A 284 DIAS. | 45.4545 | 10 | 20 | Los trabajos se efectuaron en 2 etapas, licitaciones 642-64-LR15 la etapa 1 y 642-5-LR16 la etapa 2. ETAPA 1 EMPRESA MCI SPA PLAZO DE 120 DIAS (4 MESES) DESDE 15-12-2015 AL 12-4-2016; FECHA FINAL REAL 23-9-2016; 284 DIAS.(9 MESES). ETAPA 2 EMPRESA SANTA SOFIA LTDA DE 240 DIAS (8 MESES) DESDE 20-4-2016 AL 15-12-2016; FECHA FINAL REAL 12-8-2017; 480 DIAS (16 MESES).. PLAZO TOTAL CONSOLIDADO AMBOS CONTRATOS; DESDE 15-12-2015 HASTA EL 12-8-2017, ES DE 606 DIAS CORRIDOS, 20 MESES. La etapa 1 se aprobó una ampliación de plazo en total de 164 dias, aprobados según Res Ex. 2088 del 30.06.2016, Res. Ex. 2348 de fecha 25.07.2016 y Res. Ex. 3230 del 30.09.2016. La primera modificación se solicitó como consecuencia de una suspensión parcial y después total del proceso de licitación, cuando las obras ya habían comenzado. La segunda modificación es como resultado de los atrasos en la aprobación del proyecto electrico por parte de la Compañía de electricidad CGE y la última modificación se debió a consecuencia que las condiciones climaticas impedían la optima realización de colocar la pintura epoxica. La etapa 2 tuvo un aumento de plazo total de 240 días, aprobados por Res. Ex. 4083 de fecha 12.12.2016, Res. Ex. 570 de fecha 20.02.2017 y Res. Ex. de fecha 03.07.207 en parte provocados por la demora por parte de CGE de la extracción y movimiento de postes de las redes eléctricas y modificaciones solicitadas por el Municipio, así como problemas generados durante la realización de las obras que los llevó a modificar la planificación. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 6 | [24 empty] | 13 | 13 | 24 | 24 | 0 | Los trabajos se efectuaron en 2 etapas, licitaciones 642-64-LR15 la etapa 1 y 642-5-LR16 la etapa 2.; CON 2 EMPRESAS DISTINTAS. EN AMBOS CONTRATOS SE DAN AUMENTOS DE PLAZO, QUE DOBLAN LOS PLAZOS ORIGINALES, Y ESTO SE DEBE A QUE LOS DISEÑOS APROBADOS NO ESTABAN BIEN ELABORADOS, FALTANDO MUCHAS OBRAS, MUCHOS DETALLES IMPRESCINDIBLES, QUE FUERON SUPERADOS GRACIAS A LAS PROPUESTAS DE AMBAS EMPRESAS. ETAPA 1 EMPRESA MCI SPA PLAZO CONTRATO DE 120 DIAS DESDE 15-12-2015 AL 12-4-2016; FECHA FINAL REAL 23-9-2016; 284 DIAS.(9 MESES). ETAPA 2 EMPRESA SANTA SOFIA LTDA PLAZO CONTRATO DE 240 DIAS DESDE 20-4-2016 AL 15-12-2016; FECHA FINAL REAL 12-8-2017; 480 DIAS (18 MESES).. PLAZO TOTAL CONSOLIDADO AMBOS CONTRATOS; DESDE 15-12-2015 HASTA EL 12-8-2017, ES DE 606 DIAS CORRIDOS, 20 MESES. LA 1RA ETAPA EXPERIMENTO AUMENTOS DE PLAZOS (164 DIAS), SUMADO A PLAZO INICIAL DE 120 DIAS, 284 DIAS. -ENTREGA TERRENO, 15-12-2015 -RES EX 2088, 30-06-2016, AUMENTO PLAZO 94 DIAS -RES EX 2348, 25-07-2016, AUMENTO PLAZO 25 DIAS -RES EX 2803, 25-08-2016, AUMENTO Y DISMINUCION OBRAS, SIN DETALLE. -RES EX 3230, 30-09-2016, AUMENTO PLAZO 45 DIAS LA 2DA ETAPA EXPERIMENTO AUMENTOS DE PLAZOS (240 DIAS), SUMADO A PLAZO INICIAL DE 240 DIAS, 480 DIAS. -ENTREGA TERRENO, 20-04-2016 -RES EX 4083 DEL 12-12-2016, AUMENTO PLAZO 60 DIAS -Res. Ex. 4194 de fecha 22-12-2016, AUMENTO OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS,, DISMINUCION DE OBRAS. -RES EX 570, 20-2-2017, AUMENTO PLAZO 60 DIAS -RES EX 2080, 3-7-2017, AUMENTO PLAZO 120 DIAS (NO ESTA EN CARPETA DIGITAL) | 84.6154 | 84.6154 | PLAZOS OBRAS CIVILES (100% SUPERIOR)= La etapa 1 se aprobó una ampliación de plazo en total de 164 días, aprobados según Res Ex. 2088 del 30.06.2016, Res. Ex. 2348 de fecha 25.07.2016 y Res. Ex. 3230 del 30.09.2016. La primera modificación se solicitó como consecuencia de una suspensión parcial y después total del proceso de licitación, cuando las obras ya habían comenzado. La segunda modificación es como resultado de los atrasos en la aprobación del proyecto eléctrico por parte de la Compañía de electricidad CGE y la última modificación se debió a consecuencia que las condiciones climáticas impedían la optima realización de colocar la pintura epoxica. La etapa 2 tuvo un aumento de plazo total de 240 días, aprobados por Res. Ex. 4083 de fecha 12.12.2016, Res. Ex. 570 de fecha 20.02.2017 y Res. Ex. de fecha 03.07.207 en parte provocados por la demora por parte de CGE de la extracción y movimiento de postes de las redes eléctricas y modificaciones solicitadas por el Municipio, así como problemas generados durante la realización de las obras que los llevó a modificar la planificación. PLAZOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (45% SUPERIOR). LA INICIATIVA FUE APROBADA RS CON UNA DESCRIPCIÓN EN LA FICHA IDI, QUE INDICABA 2 CONTRATOS, POR LO QUE EL PLAZO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ERA MAS LARGO QUE LO USUAL PARA CUBRIR LOS 2 CONTRATOS. SIN EMBARGO EL PLAZO DE OBRAS PREVISTO DE 10 MESES, SE EXTENDIÓ POR OTROS 10 MESES, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR LO QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO TUVO QUE EXTENDERSE HASTA 16 MESES. ES ASÍ COMO, la licitación de la 2a ETAPA se realizó al término de los trabajos y subsanación de observaciones de la primera etapa, QUE YA SE HABÍA EXTENDIDO DE 120 DÍAS A 284 DÍAS. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 15/12/2015 | [14 empty] | 1399585 | 2500 | 1402085 | 1402082 | 3 | LOS MONTOS CONTRATADOS SUMAN M$ 1.399.585; LOS MONTOS DE OBRAS CIVILES APROBADOS SON M$ 1.655.616; EL MENOR MONTO DE OBRAS CONTRATADAS SE EXPLICA POR UNA SOBREESTIMACION DE LOS VALORES APROBADOS, RESPECTO DE LOS VALORES DE MERCADO AL MOMENTO DE LA LICITACION. Los montos contratados en la Etapa 1, POR M$419.584, A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA MCI SPA. ESTA 1RA ETAPA EXPERIMENTO AUMENTOS DE PLAZOS (164 DIAS), OBRAS COMPENSADAS, PERO NO SE ALTERO EL MONTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS -ENTREGA TERRENO, 15-12-2015 -RES EX 2088, 30-06-2016, AUMENTO PLAZO 94 DIAS -RES EX 2348, 25-07-2016, AUMENTO PLAZO 25 DIAS -RES EX 2803, 25-08-2016, AUMENTO Y DISMINUCION OBRAS, SIN DETALLE. -RES EX 3230, 30-09-2016, AUMENTO PLAZO 45 DIAS Los montos contratados en la Etapa 2 FUERON M$ 980.000, Y ESTA ETAPA ESTUVO A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SANTA SOFIA LTDA. ESTA 2DA ETAPA EXPERIMENTO AUMENTOS DE PLAZOS (240 DIAS) Y OBRAS COMPENSADAS, PERO NO SE ALTERO EL MONTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS. -ENTREGA TERRENO, 20-04-2016 -RES EX 4083 DEL 12-12-2016, AUMENTO PLAZO 60 DIAS -Res. Ex. 4194 de fecha 22-12-2016, AUMENTO OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS,, DISMINUCION DE OBRAS. -RES EX 570, 20-2-2017, AUMENTO PLAZO 60 DIAS -RES EX 2080, 3-7-2017, AUMENTO PLAZO 120 DIAS (NO ESTA EN CARPETA DIGITAL) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 4978 | 4100 | 82.3624 | Real < Recomendada | [5 empty] | -DE ACUERDO A PRESUPUESTO APROBADO, LAS OBRAS SON: 4.978 M2 DE CICLOVIAS, SEPARADAS EN 2 GRUPOS= CALLE GENERAL VELAZQUEZ TRAMO NORTE CON 1.119 M2; Y UN SEGUNDO GRUPO CON 3.859 M2 (GENERAL VELAZQUEZ TRAMO SUR; GERMAN RIESCO; DIEGO PORTALES; EL CRISTO). -DE ACUERDO A ACTA DE RECEPCION LAS OBRAS EJECUTADAS SON: 4.100 M2 DE CICLOVIAS. -SE APRECIA CONSIDERABLE DIFERENCIA ENTRE AMBAS CIFRAS, LO CUAL SE EXPLICA POR EL HECHO QUE EL PROYECTO APROBADO POR SECTRA, ESTABA BASICAMENTE DESARROLLADO COMO TRAZADO EN PLANTA Y SIN MEDICIONES DE TERRENO, CON LO CUAL, EL CONTRATISTA TUVO QUE HACER GRAN CANTIDAD DE MODIFICACIONES PARA PODER EJECUTAR EL PROYECTO, Y TUVO QUE PROPONER MEJORAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS EN TERRENO, LO QUE EXPLICA ESTAS DIFERENCIAS. -EN RESOLUCION EXENTA N° 4194 DE SERVIU, DEL 22-12-2016, SE DETALLAN UNA LARGA LISTA DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, Y DISMINUCIONES DE OBRAS, EN LAS 4 CALLES (2DA ETAPA), QUE DAN CUENTA DE LAS PROPUESTAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA SANTA SOFIA LTDA, PARA MEJORAR UN PROYECTO MAL DISEÑADO, Y SE RESUME EN TERMINOS FINANCIEROS DE LA SIGUIENTE FORMA: TOTAL AUMENTO DE OBRAS= M$ 122.297 TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS=M$ 54.620 TOTAL DISMINUCION DE OBRAS=M$ 176.917 -TAMBIEN HUBO AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS, COMPENSADAS, EN LA PRIMERA ETAPA A CARGO DE LA EMPRESA MCI SPA, LO QUE SE SEÑALA EN RES EX 2803, 25-08-2016, SIN EMBARGO, NO SE DETALLA NI EL MONTO DE RECURSOS NI LA CANTIDAD DE OBRAS. | -DE ACUERDO A PRESUPUESTO APROBADO, LAS OBRAS SON: 4.978 M2 DE CICLOVIAS, SEPARADAS EN 2 GRUPOS= CALLE GENERAL VELAZQUEZ TRAMO NORTE CON 1.119 M2; Y UN SEGUNDO GRUPO CON 3.859 M2 (GENERAL VELAZQUEZ TRAMO SUR; GERMAN RIESCO; DIEGO PORTALES; EL CRISTO). -DE ACUERDO A ACTA DE RECEPCION LAS OBRAS EJECUTADAS SON: 4.100 M2 DE CICLOVIAS. -SE APRECIA CONSIDERABLE DIFERENCIA ENTRE AMBAS CIFRAS, LO CUAL SE EXPLICA POR EL HECHO QUE EL PROYECTO APROBADO POR SECTRA, ESTABA BASICAMENTE DESARROLLADO COMO TRAZADO EN PLANTA Y SIN MEDICIONES DE TERRENO, CON LO CUAL, EL CONTRATISTA TUVO QUE HACER GRAN CANTIDAD DE MODIFICACIONES PARA PODER EJECUTAR EL PROYECTO, Y TUVO QUE PROPONER MEJORAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS EN TERRENO, LO QUE EXPLICA ESTAS DIFERENCIAS. -EN RESOLUCION EXENTA N° 4194 DE SERVIU, DEL 22-12-2016, SE DETALLAN UNA LARGA LISTA DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, Y DISMINUCIONES DE OBRAS, EN LAS 4 CALLES (2DA ETAPA), QUE DAN CUENTA DE LAS PROPUESTAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA SANTA SOFIA LTDA, PARA MEJORAR UN PROYECTO MAL DISEÑADO, Y SE RESUME EN TERMINOS FINANCIEROS DE LA SIGUIENTE FORMA: TOTAL AUMENTO DE OBRAS= M$ 122.297 TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS=M$ 54.620 TOTAL DISMINUCION DE OBRAS=M$ 176.917 -TAMBIEN HUBO AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS, COMPENSADAS, EN LA PRIMERA ETAPA A CARGO DE LA EMPRESA MCI SPA, LO QUE SE SEÑALA EN RES EX 2803, 25-08-2016, SIN EMBARGO, NO SE DETALLA NI EL MONTO DE RECURSOS NI LA CANTIDAD DE OBRAS. | [12 empty] | EL 28-11-2016, SE REALIZA LA RECEPCION PARCIAL DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS. CON FECHA 16-10-207, SE REALIZA LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS RESTANTES DE LA 2DA ETAPA. | 16/10/2017 | Se realizan observaciones menores en informe de fecha 3.10.2016 en la etapa 1 indicándose que hubieron problemas con la pintura en algunos sectores y pendientes en accesos vehiculares de particulares, lo que fue revisado y subsanado. Sin observaciones la segunda etapa | 16/10/2017 | SI | 17/10/2017 | Problemas subsanados con la pintura, realizados en el verano 2018, pues se realizó en lugares con humedad y en época con alta humedad. |  | En Operación |  | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | 4209400% | 4209400% | 0 | 4218500% | 91 | 4224100% | 56 | 4232800% | 87 | 4232800% | 87 | 4235300% | 25 | 4236700% | 14 | 273 | 273 | Diferencia en dias que genera el sistema no corresponde (30.06.2015 al 30.06.2015 indica una diferencia de 91 días) | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 1655616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 1655616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658620 | Obra se efectuó en 2 etapas o por medio de 2 contratos de obras civiles diferentes. Las modificaciones realizadas no produjeron un aumento en el gasto total. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1399585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402085 | Las obras se efectuaron por medio de 2 contratos diferentes: 1° Res. Exenta N°3695 de fecha 20.11.2015, por un total de $419.584.751 2° Res. Exenta N°14 CTR de fecha 31.03.2016 por un total de $980.000.000 Se autorizó un aumento y disminución de obras mediante Res. Exenta N°4194 de fecha 22.12.2016, la que no modificó el valor del contrato DE M$ 980.000.-. SE AUTORIZO AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS MEDIANTE RES EX 2803, 25-08-2016, LO QUE NO MODIFICO EL VALOR DEL CONTRATO DE M$ 419.585. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 1399585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402083 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 1399584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.2869 | 1438783.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441387.9913 | LOS MONTOS CONTRATADOS EN OBRAS CIVILES SUMAN M$ 1.399.585; LOS MONTOS DE OBRAS CIVILES APROBADOS SON M$ 1.655.616; EL MENOR MONTO DE OBRAS CONTRATADAS SE EXPLICA POR UNA SOBREESTIMACION DE LOS VALORES APROBADOS, RESPECTO DE LOS VALORES DE MERCADO AL MOMENTO DE LA LICITACION. LOS MONTOS MATERIALIZADOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS SON M$ 2.500, Y LOS APROBADOS EN FICHA IDI SON M$ 3.004.- NUEVAMENTE SE OBSERVA UNA SOBREESTIMACION DE ESTOS GASTOS PARA FINES DE LA LICITACION. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.7644 | 2336715.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340955.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.0453 | 1784198.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787403.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.0453 | 1770198.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773403.8587 | -23.6464 | -24.2444 | -24.2441 | -0.78326 |  | 432.5375 | 431.7558 | LOS MONTOS DE OBRAS CIVILES APROBADOS EN FICHA IDI DEL AÑO 2015, SON M$ 1.655.616. LOS MONTOS CONTRATADOS SUMAN M$ 1.399.585. Los montos contratados en la Etapa 1, EL 15-12-2015, POR M$419.584, A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA MCI SPA. Los montos contratados en la Etapa 2, EL 20-4-2016, FUERON M$ 980.000, Y ESTA ETAPA ESTUVO A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SANTA SOFIA LTDA. OBRAS CIVILES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS RONDAN UNA VARIACIÓN DE COSTOS REALES DEL -24%. EL MENOR MONTO DE OBRAS CIVILES CONTRATADAS SE EXPLICA POR UNA SOBREESTIMACION DE LOS VALORES APROBADOS, RESPECTO DE LOS VALORES DE MERCADO AL MOMENTO DE LA LICITACIÓN. MIENTRAS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS TAMBIÉN SE OBSERVA UNA SOBREESTIMACION DE ESTOS GASTOS PARA FINES DE LA LICITACIÓN. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | SI | 1902684 | 176917 | 9.298% | DE ACUERDO CON LA INFORMACION SUBIDA A LA CARPETA DIGITAL: -SE CONCLUYE DE LA RES EX 2803, 25-08-2016, QUE LA EMPRESA CONTRATISTA MCI SPA, SOLICITO AUMENTO Y DISMINUCION COMPENSADA DE OBRAS, PERO NO SE EXPLICA NI EL MONTO NI EL DETALLE DE LAS OBRAS QUE SE AUMENTAN Y DISMINUYEN. -SE EXTRAE DE LA RESOLUCION EXENTA N° 4194 DE SERVIU, DEL 22 DICIEMBRE 2016, QUE EL PROYECTO EXPERIMENTO MODIFICACIONES IMPORTANTES PROPUESTAS EN TERRENO POR LA EMPRESA CONTRATISTA SANTA SOFIA LTDA, LAS CUALES SIGNIFICARON OBRAS NUEVAS Y AUMENTO DE OBRAS PARA MEJORAR EL PROYECTO, Y DISMINUCION DE OBRAS, PARA OBTENER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR ESTAS MEJORAS. ESTAS MODIFICACIONES AFECTARON A LAS 4 CALLES CONSIDERADAS EN LA INICIATIVA, LO CUAL DA CUENTA DE LAS PROPUESTAS DEL CONTRATISTA PARA MEJORAR UN PROYECTO MAL DISEÑADO, Y SE RESUME EN TERMINOS FINANCIEROS DE LA SIGUIENTE FORMA: TOTAL AUMENTO DE OBRAS= M$ 122.297 TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS=M$ 54.620 TOTAL DISMINUCION DE OBRAS=M$ 176.917 EL DETALLE DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN LA RESOLUCION SEÑALADA. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | DE ACUERDO CON LA INFORMACION SUBIDA A LA CARPETA DIGITAL: 1,-SE CONOCE DE LA RES EX 2803, 25-08-2016, QUE LA EMPRESA CONTRATISTA MCI SPA, SOLICITO AUMENTO Y DISMINUCION COMPENSADA DE OBRAS, EN LA 1RA ETAPA, PERO NO SE EXPLICA NI EL MONTO NI EL DETALLE DE LAS OBRAS QUE SE AUMENTAN Y DISMINUYEN. 2.-SE SABE DE LA RESOLUCION EXENTA N° 4194 DE SERVIU, DEL 22 DICIEMBRE 2016, QUE EL PROYECTO EXPERIMENTO MODIFICACIONES IMPORTANTES PROPUESTAS EN TERRENO POR LA EMPRESA CONTRATISTA SANTA SOFIA LTDA, EN LA 2DA ETAPA, LAS CUALES SIGNIFICARON OBRAS NUEVAS Y AUMENTO DE OBRAS PARA MEJORAR EL PROYECTO, Y DISMINUCION DE OBRAS, PARA OBTENER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DICHAS MEJORAS. ESTAS MODIFICACIONES AFECTARON A LAS 4 CALLES CONSIDERADAS EN LA INICIATIVA, LO CUAL DA CUENTA DE UN PROYECTO MAL DISEÑADO, Y SE RESUME EN TERMINOS FINANCIEROS DE LA SIGUIENTE FORMA: TOTAL AUMENTO DE OBRAS= M$ 122.297 TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS=M$ 54.620 TOTAL DISMINUCION DE OBRAS=M$ 176.917 EL DETALLE DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN LA RESOLUCION SEÑALADA. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 649354 | 859170 | 32.3115 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 10.9 | 13.3 | 22.0183 | Real > Recomendado | 1.-LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PLAN DE 4 EJES , EN LA SITUACION EX ANTE, SON: VAN SOCIAL DE M$ 649.354; Y TIR SOCIAL DE 10,9 %. 2.-TOMANDO EL VALOR DE LOS CONTRATOS, QUE SUMAN M$ 1.399.585, SE CALCULA EN LA MISMA PLANILLA DE EVALUACION QUE SE UTILIZO EN EL EX ANTE, LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD EN EL EX POST, SOLO CAMBIANDO LA INVERSION SOCIAL, RESULTANDO LOS SIGUIENTES INDICADORES: VAN SOCIAL DE M$ 859.170; TIR SOCIAL DE 13,3 %. ELLO DEBIDO QUE LOS MONTOS CONTRATADOS, RESULTARON INFERIORES A LOS ESTIMADOS EN EL EX ANTE. | 1.-EN ESTE PROYECTO SE OBSERVA QUE LOS DISEÑOS EN REALIDAD SON UN ANTEPROYECTO DE DISEÑO, CON MUCHAS DEFICIENCIAS EN LA TOPOGRAFÍA, EN LA GEOMETRÍA, ETC, DE TAL MANERA QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS HAN DEBIDO CORREGIR MUCHOS ASPECTOS DE LAS OBRAS EN TERRENO, DURANTE LA EJECUCIÓN, EN AMBAS ETAPAS. COMO CONSECUENCIA, SE HAN REALIZADO MUCHOS AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. AL MISMO TIEMPO SE HAN ELIMINADO OBRAS QUE ERAN INNECESARIAS, Y OTRAS QUE NO TENÍAN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE CICLOVIAS, ESTAS VARIACIONES DE PRESUPUESTO COMPENSADAS, NO HAN IMPLICADO AUMENTO DE MONTOS, PERO SI HAN IMPLICADO AUMENTOS DE PLAZO, CON LO CUAL EL PLAZO INICIAL CONTRATADO DE 12 MESES (15-12-2015 AL 15-12-2016), SE INCREMENTO A 20 MESES. OBRAS CIVILES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS RONDAN UNA VARIACIÓN DE COSTOS REALES DEL -24%. EL MENOR MONTO DE OBRAS CIVILES CONTRATADAS SE EXPLICA POR UNA SOBREESTIMACION DE LOS VALORES APROBADOS, RESPECTO DE LOS VALORES DE MERCADO AL MOMENTO DE LA LICITACIÓN. MIENTRAS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS TAMBIÉN SE OBSERVA UNA SOBREESTIMACION DE ESTOS GASTOS PARA FINES DE LA LICITACIÓN. LA MAGNITUD ES MENOR A LA RECOMENDADA. EL PRESUPUESTO APROBADO SEÑALABA 4.978 M2 DE CICLOVIAS. DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECEPCIÓN LAS OBRAS EJECUTADAS SON 4.100 M2 DE CICLOVIAS. LO CUAL SE EXPLICA POR EL HECHO QUE EL PROYECTO APROBADO POR SECTRA, ESTABA BÁSICAMENTE DESARROLLADO COMO TRAZADO EN PLANTA Y SIN MEDICIONES DE TERRENO. 2.-TANTO EN ESTE PROYECTO COMO EN OTROS PROYECTOS ANALIZADOS, EN ESTE Y OTROS EJERCICIOS DEL EX POST, APARECE UNA Y OTRA VEZ, LA CONSTANTE QUE EN MATERIA DE MONTOS, LO EJECUTADO SE AJUSTA BASTANTE MAS A LO APROBADO, MIENTRAS QUE EN MATERIA DE PLAZOS, LO EJECUTADO NORMALMENTE SUPERA CON CRECES LO PROGRAMADO; Y ESTO SE DEBE A QUE LA VARIABLE TIEMPO PASA A SER LA VARIABLE DE AJUSTE, FRENTE A LOS IMPONDERABLES QUE OCURREN EN EL TERRENO; SE BUSCA MANTENER LOS VALORES DE LOS CONTRATOS, Y EJECUTAR OBRAS COMPENSADAS, PARA PODER MEJORAR PROYECTOS MAL DISEÑADOS, BAJANDO PARTIDAS QUE NO AFECTAN LA ESENCIA DEL PROYECTO, PERO SACRIFICANDO POR OTRO LADO EL CONTROL DEL TIEMPO. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30377274-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS ALTO ESTANDAR COMUNA DE SANTA CRUZ | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UNA ALTA DEMANDA Y UNA CLARA FALENCIA EN LO QUE RESPECTA A CONECTIVIDAD DE LAS CIUDADES, Y QUE EN EL CASO DE SANTA CRUZ SE PUEDE VER CLARAMENTE DEBIDO AL ALTO USO RELACIONADO A TRABAJADORES RURALES QUE POSEE. ESTE PROYECTO BUSCA INTEGRAR DE MANERA SEGURA AL CICLISTA. | SE CONSULTA LA EJECUCIÓN DE LOS TRAMOS DE CICLOVIAS PRIORIZADOS COMO META PRESIDENCIAL EN LA COMUNA DE SANTA CRUZ, SIENDO COMO META 4,6 KM. LOS DISEÑOS DE CICLOVIAS EXISTENTES (PLAN MAESTRO) FUERON AJUSTADOS AL ALTO ESTÁNDAR DEFINIDO POR EL MINVU Y MINISTERIO DE TRANSPORTES. LOS TRAZADOS SELECCIONADOS TIENEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:- CALLE ERRAZURIZ: MEJORAMIENTO CICLOVIA EXISTENTE ENTRE CALLE JUAN GUILLERMO DAY HASTA CALLE LA PAZ (486,68 MT), MODALIDAD CICLOBANDA. - CALLE NICOLAS PALACIOS: ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CABELLO (112,85 MT), MODALIDAD MIXTA (CICLOVIA Y CICLOBANDA). - CALLE CABELLO: ENTRE CALLE NICOLAS PALACIOS Y ADRIANO DIAZ (866,58 MT), EN MODO CICLOVIA. - CALLE ADRIANO DIAZ: ENTRE CALLE DIEGO PORTALES Y CABELLO (437,04 MT), EN MODO CICLOVIA. - CALLE DIEGO PORTALES: ENTRE CALLES ADRIANO DIAZ Y LAS TOSCAS (799,437 MT), EN MODO CICLOVIA. - CALLE SAN MARTIN: ENTRE CALLES NICOLAS PALACIOS Y BERNARDO O`HIGGINS (150,857 MT), EN MODO CICLOVIA. - CALLE BERNARDO O`HIGGINS:ENTRE CALLES CASANOVA Y SAN MARTIN (678,583 MT), EN MODO MIXTO (CICLOVIA Y CICLOBANDA). - CALLE RAFAEL CASANOVA: ENTRE CALLES BERNARDO O`HIGGINS Y RUTA I-72 (678,466 MT), EN MODO CICLOVIA. - CALLE LOS LIBERTADORES (LAS TOSCAS): ENTRE CALLES DIEGO PORTALES Y CABELLO (451,916 MT), EN MODO CICLOVIA. EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN 3 ETAPAS, SIENDO LA 1ª LOS EJES: ADRIANO DIAZ; Y ERRAZURIZ; CON UN TOTAL DE 923,72 ML, PARA LA 2ª ETAPA DE EJECUCIÓN SE CONSIDERAN LOS EJES: CASANOVA, BERNARDO O`HIGGINS, DIEGO PORTALES Y LAS TOSCAS CON UN TOTAL DE 2.608,40 ML. Y FINALMENTE UNA 3º ETAPA DE EJECUCION QUE CONSIDERA LOS EJES NICOLÁS PALACIOS, CABELLO Y SAN MARTIN; CON UN TOTAL PARA ESTA ETAPA DE 1.130,29 ML. | 20558 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 8 | 8 | De acuerdo con la etapa de Diseño, se determinó la franja a expropiar, lo que se aprobó en Decreto Ex. N°75 de abril de 2016. Apenas aprobados los recursos se realiza el tramite y se consignan los montos en el Tribunal correspondiente. La expropiación realizada en 2017 se realiza con motivo de los cambios realizados con posterioridad al trazado, sin requerir procesos posteriores para terminar la franja a expropiar. | 0 | 11 | 20 | EL PROYECTO FUE APROBADO EL 31-03-2015 EN UNA ETAPA. LUEGO EN NOVIEMBRE 2015 SE MODIFICO A 2 ETAPAS POR UN TEMA DE MANEJO DE CONTRATOS, Y EN FEBRERO 2016 A 3 ETAPAS, PORQUE SE HIZO NECESARIO EXPROPIAR EN 2 DE LAS 9 CALLES, Y ESE PROCESO TOMABA TIEMPO, POR LO TANTO ESE GRUPO DE CALLES SE SEPARO DEL RESTO. EL PLAZO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA FICHA IDI NO SE CORRIGIO, SIEMPRE FUE DE 11 MESES, AUN CUANDO LA CARTA GANTT, SI CAMBIO A 17 MESES. . SIN EMBARGO, DESDE LAS LICITACIONES, YA SE ESTABLECIO TIEMPOS MUERTOS DE 5 MESES, ENTRE LA 1RA Y LA 2DA LICITACION, Y UN TIEMPO TOTAL DE CONTRATOS ENTRE EL 15-12-2015 Y EL 29-6-2017, QUE SE FIJO EN 18,7 MESES. LUEGO CON LOS AUMENTOS DE PLAZO, Y CON LAS OBRAS COMPENSADAS EN LA 1RA Y 2DA ETAPAS, EL PLAZO DE LA ETAPA 2 SE EXTENDIO A TAL PUNTO, QUE FINALIZO DESPUES QUE LA ETAPA 3 Y EL PLAZO FINAL SE FIJO EL 19-7-2017, EN TOTAL, 582 DIAS, 19,4 MESES. ES RAZONABLE ENTONCES PENSAR QUE EL PLAZO TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EXTIENDA A 20 MESES, YA QUE ES EL ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS 3 PROCESOS LICITATORIOS. | 81.8182 | 10 | 19 | Los trabajos se efectuaron en 3 etapas, licitaciones 642-65-LR15 la etapa 1 y 642-31-LR16 la etapa 2; A CARGO DE LA MISMA EMPRESA SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA. ETAPA 1 se aprobARON 2 AUMENTOS DE PLAZO, 40 DIAS, Y 9 DIAS, en total de 49 dias, aprobados según Res Ex. 1392 del 26.04.2016 y Res. Ex. 1762 del 01.06.2016; la primera modificación se realizó para efectuar trabajos como consecuencia de un cambio en el trazado; la posterior ampliación es para el desarrollo de la parte electríca involucrada y la necesaria revisión de este por el mandante. ETAPA 2 tuvo DOS AUMENTOS DE PLAZO, POR 40 DIAS Y 30 DIAS, EN total de 70 días, aprobados por Res. Ex. 1529 de fecha 12.05.2017 y Res. Ex. 2371 de fecha 24.07.2017, en parte provocados por la demora por parte de CGE de la extracción y movimiento de postes de las redes eléctricas y modificaciones solicitadas por el Municipio. ETAPA 3 se realiza sin ampliacion de PLAZO | 90 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 13 | 13 | 21 | 21 | 0 | LA DIFERENCIA ENTRE LOS PLAZOS DE OBRAS CIVILES DE 10 MESES EN EL EX ANTE Y 19 MESES EN EL EX POST, SE DEBE BASICAMENTE A LOS AUMENTOS DE PLAZOS POR AJUSTES EN LAS OBRAS EN TERRENO, LO QUE SE MATERIALIZA EN OBRAS COMPENSADAS EN LAS 2 PRIMERAS ETAPAS, Y EN LA DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA ELECTRICA EN MOVER LA POSTACION PARA PERMITIR LA EJECUCION DE LAS OBRAS, COMO SE DETALLA A CONTINUACION: ETAPA 1 se aprobARON 2 AUMENTOS DE PLAZO, 40 DIAS, Y 9 DIAS, en total de 49 dias, aprobados según Res Ex. 1392 del 26.04.2016 y Res. Ex. 1762 del 01.06.2016; la primera modificación se realizó para efectuar trabajos como consecuencia de un cambio en el trazado; la posterior ampliación es para el desarrollo de la parte electríca involucrada y la necesaria revisión de este por el mandante. ETAPA 2 tuvo DOS AUMENTOS DE PLAZO, POR 40 DIAS Y 30 DIAS, EN total de 70 días, aprobados por Res. Ex. 1529 de fecha 12.05.2017 y Res. Ex. 2371 de fecha 24.07.2017, en parte provocados por la demora por parte de CGE de la extracción y movimiento de postes de las redes eléctricas y modificaciones solicitadas por el Municipio. RESPECTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ESTOS SE PRODUCEN ENTRE 30-12-2015 Y EL 31-8-2017, POR 20 MESES; COMO ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO LICITATORIO DE LOS 3 CONTRATOS. SI SE ANALIZAN LAS FECHAS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, Y LOS AUMENTOS CONSIGUIENTES TENEMOS QUE HUBO 3,5 MESES DE TIEMPOS MUERTOS ENTRE LICITACIONES: ETAPA 1: PLAZO CONTRATO DESDE EL 15-12-2015 AL 12-4-2016, 120 DIAS, QUE SE EXTENDIO AL 31-5-2016; A 169 DIAS. ETAPA 2: PLAZO CONTRATO DESDE EL 13-9-2016 AL 10-5-2017, 240 DIAS, QUE SE EXTENDIO AL 19-7-2017; A 310 DIAS. ETAPA 3: PLAZO CONTRATO DESDE EL 2-10-2016 AL 29-6-2017, 210 DIAS. ENTRE EL 1ER Y 2DO CONTRATO HUBO TIEMPOS MUERTOS DE 5 MESES, SIN EMBARGO CON LAS EXTENSIONES DE PLAZO, ESTE TIEMPO MUERTO SE ACOTO A 3,5 MESES. | 61.5385 | 61.5385 | LA DIFERENCIA ENTRE LOS PLAZOS DE OBRAS CIVILES DE 10 MESES EN EL EX ANTE Y 19 MESES EN EL EX POST, SE DEBE BASICAMENTE A LOS AUMENTOS DE PLAZOS POR AJUSTES EN LAS OBRAS EN TERRENO, LO QUE SE MATERIALIZA EN OBRAS COMPENSADAS EN LAS 2 PRIMERAS ETAPAS, Y EN LA DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA ELECTRICA EN MOVER LA POSTACION PARA PERMITIR LA EJECUCION DE LAS OBRAS, COMO SE DETALLA A CONTINUACION: ETAPA 1 se aprobARON 2 AUMENTOS DE PLAZO, 40 DIAS, Y 9 DIAS, en total de 49 dias, aprobados según Res Ex. 1392 del 26.04.2016 y Res. Ex. 1762 del 01.06.2016; la primera modificación se realizó para efectuar trabajos como consecuencia de un cambio en el trazado; la posterior ampliación es para el desarrollo de la parte electríca involucrada y la necesaria revisión de este por el mandante. ETAPA 2 tuvo DOS AUMENTOS DE PLAZO, POR 40 DIAS Y 30 DIAS, EN total de 70 días, aprobados por Res. Ex. 1529 de fecha 12.05.2017 y Res. Ex. 2371 de fecha 24.07.2017, en parte provocados por la demora por parte de CGE de la extracción y movimiento de postes de las redes eléctricas y modificaciones solicitadas por el Municipio. RESPECTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ESTOS SE PRODUCEN ENTRE 30-12-2015 Y EL 31-8-2017, POR 20 MESES; COMO ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO LICITATORIO DE LOS 3 CONTRATOS. SI SE ANALIZAN LAS FECHAS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, Y LOS AUMENTOS CONSIGUIENTES TENEMOS QUE HUBO 3,5 MESES DE TIEMPOS MUERTOS ENTRE LICITACIONES: ETAPA 1: PLAZO CONTRATO DESDE EL 15-12-2015 AL 12-4-2016, 120 DIAS, QUE SE EXTENDIO AL 31-5-2016; A 169 DIAS. ETAPA 2: PLAZO CONTRATO DESDE EL 13-9-2016 AL 10-5-2017, 240 DIAS, QUE SE EXTENDIO AL 19-7-2017; A 310 DIAS. ETAPA 3: PLAZO CONTRATO DESDE EL 2-10-2016 AL 29-6-2017, 210 DIAS. ENTRE EL 1ER Y 2DO CONTRATO HUBO TIEMPOS MUERTOS DE 5 MESES, SIN EMBARGO CON LAS EXTENSIONES DE PLAZO, ESTE TIEMPO MUERTO SE ACOTO A 3,5 MESES. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 15/12/2015 | [14 empty] | 1506624 | 3200 | 1509824 | 1534156 | -24332 | ETAPA 1= MONTO DEL CONTRATO DE M$336.159. ESTE CONTRATO TUVO UNA SERIE DE MODIFICACIONES, QUE SE DEFINIERON EN TERRENO POR LA EMPRESA CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE MEJORAR EL DISEÑO, CON EL SIGUIENTE RESULTADO: TOTAL AUMENTO DE OBRAS = $ 700.558 TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS= $ 4.286.849 TOTAL AUMENTO= 4.987.407 TOTAL DISMINUCION DE OBRAS = $ 4.862.296 LA DIFERENCIA DE $ 125.111, A FAVOR DEL CONTRATISTA, QUE NO LA HACE EXIGIBLE. ETAPA 2=tuvieron modificación, de acuerdo a la Res. Ex. 2224 de fecha 10.07.2017, los cuales se generaron por aumentos de obras, los cuales fueron compensados con disminuciones en otras partidas, pero terminando como resultado que no se modifica el CONTRATO ORIGINAL DE M$770.440 ETAPA 3= NO HUBO MODIFICACIONES COMPENSADAS. EL CONTRATO ORIGINAL ES DE M$400.024 Total Obras Civiles CONTRATADAS = M$1.506.623 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 4600 | 4112 | 89.3913 | Real < Recomendada | [5 empty] | DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION EN FICHA IDI, LA LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO ES DE 4.600 ML. POR SU PARTE, EL UNICO DATO CERTERO EN CUANTO A LO EJECUTADO, ES LA RECEPCION FINAL DEL 2DO CONTRATO, DONDE SE SEÑALA QUE LO EJECUTADO ES 2.300 ML.. SUPONIENDO QUE LA PROPORCIONALIDAD DE ESE SEGUNDO TRAMO, RESPECTO A LO DECLARADO POR ETAPA EN LA FICHA IDI SE MANTIENE, SE ESTIMA QUE LO EJECUTADO TOTAL ES 4.112 ML. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL INFORME DE OBRAS COMPENSADAS DEL PRIMER CONTRATO, SE SEÑALA QUE: " LA MODIFICACION MAS SIGNIFICATIVA TIENE QUE VER CON LA NECESIDAD DE DISMINUIR EL ANCHO ORIGINAL DE LA CICLOVIA DE 2,4 M A 2,1 M PARA DARLE CABIDA A LOS POSTES DE ILUMINACION A OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A NORMATIVA VIGENTE RESPECTO DE LOS DISTANCIAMIENTOS MINIMOS EXIGIDOS POR NORMATIVA, DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE TOMAR LA DECISION, YA SE ENCONTRABA PAVIMENTADO EL ANCHO DE LA CICLOVIA CON LOS 2,4 M SEGUN PROYECTO ORIGINAL, RAZON POR LA CUAL SE DEBIO GENERAR UNA OBRA EXTRAORDINARIA PARA PRODUCIR EL ANCHO DE 2,1 M A UN COSTADO" | DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION EN FICHA IDI, LA LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO ES DE 4.600 ML. POR SU PARTE, EL UNICO DATO CERTERO EN CUANTO A LO EJECUTADO, ES LA RECEPCION FINAL DEL 2DO CONTRATO, DONDE SE SEÑALA QUE LO EJECUTADO ES 2.300 ML.. SUPONIENDO QUE LA PROPORCIONALIDAD DE ESE SEGUNDO TRAMO, RESPECTO A LO DECLARADO POR ETAPA EN LA FICHA IDI SE MANTIENE, SE ESTIMA QUE LO EJECUTADO TOTAL ES 4.112 ML. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL INFORME DE OBRAS COMPENSADAS DEL PRIMER CONTRATO, SE SEÑALA QUE: " LA MODIFICACION MAS SIGNIFICATIVA TIENE QUE VER CON LA NECESIDAD DE DISMINUIR EL ANCHO ORIGINAL DE LA CICLOVIA DE 2,4 M A 2,1 M PARA DARLE CABIDA A LOS POSTES DE ILUMINACION A OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A NORMATIVA VIGENTE RESPECTO DE LOS DISTANCIAMIENTOS MINIMOS EXIGIDOS POR NORMATIVA, DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE TOMAR LA DECISION, YA SE ENCONTRABA PAVIMENTADO EL ANCHO DE LA CICLOVIA CON LOS 2,4 M SEGUN PROYECTO ORIGINAL, RAZON POR LA CUAL SE DEBIO GENERAR UNA OBRA EXTRAORDINARIA PARA PRODUCIR EL ANCHO DE 2,1 M A UN COSTADO" | [12 empty] | LAS SIGUIENTES SON LAS FECHAS DE LAS ACTAS DE RECEPCION, Y LAS FECHAS DE TERMINO DE LAS OBRAS DEFINITIVAS: ETAPA 1= ACTA DE RECEPCION DE OBRAS, DEL 4-7-2016, QUE FIJA COMO TERMINO DE LAS OBRAS EL 31-5-2016. ETAPA 2= ACTA DE RECEPCION DE OBRAS,30-8-2017, QUE FIJA COMO TERMINO DE LAS OBRAS EL 19-7-2017. ETAPA 3= ACTA DE RECEPCION DE OBRAS,1-8-2017, QUE FIJA COMO TERMINO DE LAS OBRAS EL 29-6-2017. Se realizan observaciones menores en informe de fecha 31.07.2017 en calle Diego Portales, Av. Las Toscas, Calle OHiggins y Avenida Rafael Casanova, las cuales se subsanan antes de la recepción. | 30/08/2017 | Se indica que las obras terminan dentro del plazo contractual y que las modificaciones aprobadas fueron solicitadas por la Municipalidad con conocimiento de la SEREMI de Vivienda. | 06/10/2017 | SI | 06/10/2017 | Sin observaciones a la fecha. |  | En Operación |  | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4209400% | 4209400% | 0 | 4218500% | 91 | 4224100% | 56 | 4232800% | 87 | 4232800% | 87 | 4235300% | 25 | 4236800% | 15 | 274 | 274 | Sistema genera diferencias de días que no corresponden. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 1966002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 1966002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969006 | EL PROYECTO FUE APROBADO EL 31-03-2015 EN UNA ETAPA. LUEGO EN NOVIEMBRE 2015 SE MODIFICO A 2 ETAPAS POR UN TEMA DE MANEJO DE CONTRATOS, Y EN FEBRERO 2016 A 3 ETAPAS, PORQUE SE HIZO NECESARIO REALIZAR EXPROPIACIONES, LO QUE MOTIVO LA REEVALUACION DE LA INICIATIVA, QUE TUVO UN NUEVO RATE RS CON FECHA 1-3-2016. SE SEÑALA LO SIGUIENTE: "LA INICIATIVA FUE RECOMENDADA RS 2015, CON LA INFORMACION DE QUE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS CICLOVIAS ERAN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO.SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LA MUNICIPALIDAD HABIA COMPROMETIDO A SU COSTA LA REGULARIZACION DE 3 PREDIOS EN CALLE CABELLO (ROLES 514-8, 514-13, 514-9), Y UN PREDIO EN CALLE OHIGGINS (ROL 57-05), SUPERFICIE AFECTA TOTAL DE 283,18 M2 A UN VALOR DE 1,69 UF/M2. DURANTE EL PROCESO DE LICITACION EL MUNICIPIO INFORMO LA IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS PREDIOS, DEBIDO A LO CUAL MINVU DEBIO REALIZAR LA PARCELACION DE LOS TRAMOS A EJECUTAR PASANDO DE 2 A 3 ETAPAS, QUEDANDO PARA LA 3RA ETAPA LOS TRAMOS AFECTOS A EXPROPIACION. EL MONTO ESTIMADO DE LAS EXPROPIACIONES POR LA UNIDAD DE GESTION TERRITOTIAL DEL MINVU, ES DE M$ 12.288, Y SE FINANCIARA CON FONDOS SECTORIALES. A SU VEZ, EL PERITAJE SERA CONTRATADO POR SERVIU". | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1506624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509824 | La obra se realizó en 3 etapas o contratos diferentes, CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA: 1.- Res. Exenta 3696, de fecha 20.11.2015; se contrató por un total de $336.159.362, mediante Res. Exenta N°2018 de fecha 22.06.2016 se autorizó compensación de obras. 2.- Res. Exenta N°39 CTR de fecha 15.07.2016 contrató obras por un total de $770.439.665, Res. Exenta 2224 de fecha 10.07.2017 autorizó aumentos, disminuciones y obras extras que no modificaron valor de lo contratado. 3.- Res. Exenta N°61 CTR de fecha 11.10.2016 contrató obras por un total de $400.024.277. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 1506624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509822 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 1506622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304.0915 | 1528333.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531637.4478 | Diferencias son producto de pagos con decimales (sistema solo trabaja con Miles de Pesos) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.7644 | 2774790.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2779030.1938 | 2794878.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066.2859 | 1917742.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921809.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066.2859 | 1880378.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884444.8372 | -30.8461 | -32.1906 | -32.2335 | -1.9442 | -32.5751 | 458.2794 | 457.2905 | EL PROYECTO FUE APROBADO CON RATE RS EL 31-03-2015, CON UN MONTO DE OBRAS CIVILES DE M$ 1.966.001, Y GTOS ADMINISTRATIVOS POR M$ 3.001 (FECHA DE LA MONEDA DIC 2013). DE ACUERDO CON ESTO, SEGUN SE SEÑALA EN EL CUADRO SUPERIOR, POR EFECTO DE LA MONEDA, LOS MONTOS APARECEN ACTUALIZADOS A LA MONEDA DE DIC 2017. LOS CONTRATOS SUMADOS ALCANZAN UN MONTO DE M$ 1.506.624.- Y TAMBIEN APARECEN ACTUALIZADOS A LA MONEDA DE DIC 2017. COMPARANDO AMBAS CIFRAS PARA LOS CONTRATOS, TANTO LO GASTADO COMO LO CONTRATADO, APARECEN UN 30 % MENORES QUE LO APROBADO EN LA FICHA IDI. A PESAR DE LAS DIFERENCIAS EN MONEDAS, LO APROBADO SIEMPRE FUE SUPERIOR A LOS CONTRATOS, ES DECIR, LAS OBRAS EJECUTADAS, EFECTIVAMENTE SE CONTRATARON POR UN MONTO MUY INFERIOR A LO ESTIMADO EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. EL ITEM DE EXPROPIACIONES, QUE SE AGREGO POR REEVALUACION A LA SOLICITUD 2016, EN MARZO DE 2016 POR UN MONTO DE M$ 12.288 SEGUN ESTIMACION DEL SERVIU, Y QUE SE EJECUTO FINALMENTE POR M$ 24.265, ES DECIR, CERCA DE 2 VECES EL VALOR APROBADO. LA REEVALUACION SE DEBE A QUE DURANTE EL PROCESO DE LICITACION EL MUNICIPIO INFORMO LA IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS PREDIOS QUE HABÍA COMPROMETIDO, DEBIDO A LO CUAL MINVU DEBIO REALIZAR LA PARCELACION DE LOS TRAMOS A EJECUTAR PASANDO DE 2 A 3 ETAPAS, QUEDANDO PARA LA 3RA ETAPA LOS TRAMOS AFECTOS A EXPROPIACION. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2258743 | 0 | 0% | HUBO MODIFICACIONES COMPENSADAS APROBADAS POR LA INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS CONTRATOS DE LAS ETAPAS 1 Y 2. ETAPA 1= ESTE CONTRATO TUVO UNA SERIE DE MODIFICACIONES, QUE SE DEFINIERON EN TERRENO POR LA EMPRESA CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE MEJORAR EL DISEÑO, A COSTO NETO CERO, CON EL SIGUIENTE RESULTADO: TOTAL AUMENTO DE OBRAS = $ 700.558 TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS= $ 4.286.849 TOTAL AUMENTO= 4.987.407 TOTAL DISMINUCION DE OBRAS = $ 4.862.296 LA DIFERENCIA DE $ 125.111, A FAVOR DEL CONTRATISTA, QUE NO LA HACE EXIGIBLE. ETAPA 2=tuvieron modificación, de acuerdo a la Res. Ex. 2224 de fecha 10.07.2017, los cuales se generaron por aumentos de obras, los cuales fueron compensados con disminuciones en otras partidas, A COSTO NETO CERO. LA UNIDAD TECNICA NO SUBIO A LA CARPETA DIGITAL EL DETALLE DE ESTAS MODIFICACIONES. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2258240 | 2271624 | 0.59267 | EL PROYECTO FUE APROBADO EL 31-03-2015 EN UNA ETAPA. LUEGO EN NOVIEMBRE 2015 SE MODIFICO A 2 ETAPAS POR UN TEMA DE MANEJO DE CONTRATOS, Y EN FEBRERO 2016 A 3 ETAPAS, PORQUE SE HIZO NECESARIO REALIZAR EXPROPIACIONES, LO QUE MOTIVO LA REEVALUACION DE LA INICIATIVA, QUE TUVO UN NUEVO RATE RS CON FECHA 1-3-2016. SE SEÑALA LO SIGUIENTE: "LA INICIATIVA FUE RECOMENDADA RS 2015, CON LA INFORMACION DE QUE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS CICLOVIAS ERAN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO.SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LA MUNICIPALIDAD HABIA COMPROMETIDO A SU COSTA LA REGULARIZACION DE 3 PREDIOS EN CALLE CABELLO (ROLES 514-8, 514-13, 514-9), Y UN PREDIO EN CALLE OHIGGINS (ROL 57-05), SUPERFICIE AFECTA TOTAL DE 283,18 M2 A UN VALOR DE 1,69 UF/M2. DURANTE EL PROCESO DE LICITACION EL MUNICIPIO INFORMO LA IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS PREDIOS, DEBIDO A LO CUAL MINVU DEBIO REALIZAR LA PARCELACION DE LOS TRAMOS A EJECUTAR PASANDO DE 2 A 3 ETAPAS, QUEDANDO PARA LA 3RA ETAPA LOS TRAMOS AFECTOS A EXPROPIACION. EL MONTO ESTIMADO DE LAS EXPROPIACIONES POR LA UNIDAD DE GESTION TERRITOTIAL DEL MINVU, ES DE M4 12.288, Y SE FINANCIARA CON FONDOS SECTORIALES. A SU VEZ, EL PERITAJE SERA CONTRATADO POR SERVIU". | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 13.7 | 18 | 31.3869 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 1322508 | 1697074 | 28.3224 | Real > Recomendado | 1.-LA INICIATIVA SE APROBO CON FECHA 31-03-2015, POR UN MONTO DE OBRAS CIVILES DE$ 1.969.001.700 , INVERSION SOCIAL DE $ 1.594.891.377. LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL RESULTANTES SON : VAN SOCIAL DE M$ 1.322.508 , Y TIR SOCIAL DE 13,7%.- 2.-POR OTRA PARTE, TOMANDO EL VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO, DEL CUADRO DE COSTOS, EL COSTO PRIVADO DE OBRAS CIVILES ES DE M$ 1.506.624 , Y LA INVERSION SOCIAL DE M$ 1.220.365. CON ESTOS VALORES, AL RECALCULAR EN LA PLANILLA ORIGINAL LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL, SE OBTIENE: VAN SOCIAL DE M$1.697.034; Y TIR SOCIAL DE 18,0 %.- 3.-LA EXPLICACION A ESTAS DIFERENCIAS, YA SE EXPLICARON EN EL CUADRO DE COSTOS, LO APROBADO EN TERMINOS DE NUMEROS, SIEMPRE FUE SUPERIOR A LOS CONTRATOS, ES DECIR, LAS OBRAS EJECUTADAS, EFECTIVAMENTE SE CONTRATARON POR UN MONTO MUY INFERIOR A LO ESTIMADO EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. | 1.-EN ESTE PROYECTO SE OBSERVA QUE LOS DISEÑOS EN REALIDAD SON UN ANTEPROYECTO DE DISEÑO, CON MUCHAS DEFICIENCIAS EN LA TOPOGRAFIA, EN LA GEOMETRIA, EN LAS DEFINICIONES DE LA PROPIEDAD, ETC, DE TAL MANERA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE ADJUDICO LOS 3 CONTRATOS, HA DEBIDO CORREGIR MUCHOS ASPECTOS DE LAS OBRAS EN TERRENO, DURANTE LA EJECUCION, POR LO MENOS EN 2 DE LAS 3 ETAPAS. COMO CONSECUENCIA, SE HAN REALIZADO MUCHOS AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. AL MISMO TIEMPO SE HAN ELIMINADO OBRAS QUE ERAN INNECESARIAS, Y OTRAS QUE FUERON REEMPLAZADAS, ESTAS VARIACIONES DE PRESUPUESTO COMPENSADAS, NO HAN IMPLICADO AUMENTO DE MONTOS, PERO SI HAN IMPLICADO AUMENTOS DE PLAZO, CON LO CUAL TANTO EL PLAZO ORIGINAL APROBADO COMO EL PLAZO INICIAL CONTRATADO, SE INCREMENTARON. 2.-A LO ANTERIOR HAY QUE AGREGAR QUE, COMPROMISOS MUNICIPALES RESPECTO A LAS EXPROPIACIONES, NO SE CUMPLIERON, CON LOS CUAL, HUBO QUE CREAR ESTE ITEM EN EL PROYECTO, NO APROBADO ORIGINALMENTE, Y JUNTAMENTE CON ESTO, GENERAR UNA TERCERA ETAPA QUE SE LICITO POSTERIORMENTE, INCREMENTANDO NUEVAMENTE LOS PLAZOS. HUBO MODIFICACIONES COMPENSADAS APROBADAS POR LA INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS CONTRATOS DE LAS ETAPAS 1 Y 2, Y CONSECUENTEMENTE AUMENTO EN LOS PLAZOS. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL INFORME DE OBRAS COMPENSADAS DEL PRIMER CONTRATO, SE SEÑALA QUE: "LA MODIFICACION MAS SIGNIFICATIVA TIENE QUE VER CON LA NECESIDAD DE DISMINUIR EL ANCHO ORIGINAL DE LA CICLOVIA DE 2,4 M A 2,1 M PARA DARLE CABIDA A LOS POSTES DE ILUMINACION A OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A NORMATIVA VIGENTE RESPECTO DE LOS DISTANCIAMIENTOS MINIMOS EXIGIDOS POR NORMATIVA, DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE TOMAR LA DECISION, YA SE ENCONTRABA PAVIMENTADO EL ANCHO DE LA CICLOVIA CON LOS 2,4 M SEGUN PROYECTO ORIGINAL, RAZON POR LA CUAL SE DEBIO GENERAR UNA OBRA EXTRAORDINARIA PARA PRODUCIR EL ANCHO DE 2,1 M A UN COSTADO". ESTE ULTIMO HECHO ES NOTABLE, YA QUE ESTAS OBRAS DE CICLOVIAS DE ALTO ESTANDAR, FORMAN PARTE DE LAS 50 MEDIDAS DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET; Y SE PROPONEN EN LA REGION DE O'HIGGINS EN 3 COMUNAS, RANCAGUA, SAN VICENTE Y SANTA CRUZ. EN DICHO ESTANDAR, ENTRE OTRAS CUESTIONES TECNICAS, EL ANCHO MINIMO PROPUESTO EN LOS INSTRUCTIVOS, ES DE 2,4 M SIN EMBARGO, EN LA PRESENTE INICIATIVA, EL DISEÑO PROPUESTO POR LA CONSULTORIA, JUSTAMENTE NO PUEDE MATERIALIZARSE EN LA REALIDAD, PORQUE EL ESPACIO DISPONIBLE PARA ELLO NO LO PERMITE, QUEDANDO POR LO MENOS UN TRAMO, EN UN ANCHO DE 2,1 M. LA MAGNITUD REAL ES MENOR A LA RECOMENDA. 3.-ES INTERESANTE NOTAR EN ESTE EJERCICIO, LA CAPACIDAD TECNICA DE LAS EMPRESAS EJECUTORAS CONTRATISTAS, EN ADAPTARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN MAL DISEÑO, CUANDO SE ESTA EN PLENA EJECUCION DE LAS OBRAS, PROPONIENDO AJUSTES, MODIFICACIONES DE TRAZADO, MEJORANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ETC, 4.-ES IMPORTANTE TAMBIEN DESTACAR, QUE GRACIAS AL CONTROL QUE SE TIENE SOBRE LOS COSTOS DEL PROYECTO, NORMALMENTE LA VARIABLE DE AJUSTE QUE SE VE AFECTADA EN LA MAYORIA DE LAS OBRAS, ES LA VARIABLE PLAZO, QUE EN ESTE CASO SE DUPLICA, PARA PODER DAR SOLUCION A ASUNTOS QUE DEBIERAN HABERSE ACLARADO DURANTE LA CONSULTORIA DE DISEÑO. SIN EMBARGO, AUN CUANDO ESTE HALLAZGO, APARECE CADA AÑO EN LOS INFORMES EX POST, NO LLAMA LA ATENCION, YA QUE SE HA INCORPORADO COMO PARTE DE LA CULTURA NACIONAL. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126911-0 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL TERRENO CONTIENE LA PRIMERA CANCHA DE FÚTBOL Y JUEGOS DE LA LOCALIDAD, LO QUE SE TRADUCE A QUE LA COMUNIDAD LO IDENTIFICA COMO EL PRINCIPAL ESPACIO PÚBLICO DE ENCUENTRO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS. LA INTERVENCIÓN PRETENDE MEJORAR LAS CONDICIONES PARA CONSOLIDAR EL PARQUE URBANO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN DE LOS ESPACIOS RESULTANTES ENTRE LOS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES DEPORTIVOS EXISTENTES. EL PROYECTO CONSIDERA INTERVENIR 11969 M². CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CIRCULACIONES PEATONALES (346 M² APROX.), PROYECTO DE ILUMINACIÓN, MOBILIARIO URBANO, ÁREAS RECREATIVAS DE JUEGOS INFANTILES, ZONA DE PÉRGOLAS Y PLAZA ACTIVA (5660 M² APROX.), ESTACIONAMIENTOS (1430 M² APROX.), ACCESOS (2701 M² APROX.), ÁREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN (1832 M² APROX.). | 3366 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 10 | Cómo se indicó, después del término de los trabajos, se realizaron observaciones, las cuales terminaron el 19 de junio de 2017, por lo que el último Estado de Pago fue con posterioridad de subsanar estas. | 233.3333 | 8 | 9 | LA INICIATIVA APROBADA CONSIDERABA UN CRONOGRAMA DE 240 DIAS, 8 MESES, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y DE 3 MESES PARA LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, UN TOTAL DE 9 MESES. EN CUANTO AL PLAZO DEL CONTRATO, SEGUN se indica en la Res. Exenta CTR N°36, se indica una duración de los trabajos de 270 días, 9 MESES, CONSIDERANDO el plazo desde la entrega de terrenos. Con posterioridad se incurrió en trabajos adicionales para subsanar observaciones. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | LA INICIATIVA APROBADA CONSIDERABA UN CRONOGRAMA DE 240 DIAS, 8 MESES, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y DE 3 MESES PARA LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, UN TOTAL DE 9 MESES. EN CUANTO AL PLAZO DEL CONTRATO, SEGUN se indica en la Res. Exenta CTR N°36, se indica una duración de los trabajos de 270 días, 9 MESES, CONSIDERANDO el plazo desde la entrega de terrenos. Con posterioridad se incurrió en trabajos adicionales para subsanar observaciones. Cómo se indicó, después del término de los trabajos, se realizaron observaciones, las cuales terminaron el 19 de junio de 2017, por lo que el último Estado de Pago fue con posterioridad de subsanar estas. LA OBRA se ejecuta dentro de los plazos contratados. | 22.2222 | 22.2222 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES ES MUY SIMILAR AL PLAZO PREVISTO EN EL EX ANTE. SEGÚN se indica en la Res. Exenta CTR N°36, se establece una duración de los trabajos de 270 días, 9 MESES CONSIDERANDO el plazo desde la entrega de terrenos. LA OBRA se ejecuta dentro de los plazos contratados sin aumentos de plazo. Con posterioridad se incurrió en trabajos adicionales para subsanar observaciones en la entrega. Estas terminaron el 19 de junio de 2017, por lo que el último Estado de Pago para Gastos Administrativos fue con posterioridad de subsanar estas. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 29/07/2016 | [14 empty] | 710815 | 2070 | 712885 | 712883 | 2 | EL PROYECTO SE CONTRATO MEDIANTE RESOLUCION (EX) Nº 36 DEL 15 JUNIO 2018, A LA EMPRESA CONSORCIO MCI INGENIERIA SPA / LUIS FERNANDO CAZOR BENITEZ, POR LA SUMA DE $ 710.815.711, Y UN PLAZO DE 270 DIAS CORRIDOS, DESDE LA ENTREGA DEL TERRENO. LA OBRA SE DESARROLLO SEGUN LO CONTRATADO, NO HUBO AUMENTOS DE CONTRATO, NI OBRAS COMPENSADAS, COMO TAMPOCO HUBO AUMENTOS DE PLAZO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11969 | 12000 | 100.259 | Real > Recomendada | [5 empty] | EL PROGRAMA DE SUPERFICIES APROBADO ERA EL SIGUIENTE: -ACERAS PEATONALES 346 M2; AREAS RECREATIVAS (PERGOLAS, JUEGOS INFANTILES, PLAZA ACTIVA) 5.660 M2; ACCESOS 2.701 M2; ESTACIONAMIENTOS 1.430 M2; AREAS VERDES Y PAISAJISMO 1.832 M2; TOTAL 11.969 M2 -EN EL PERFIL, LA CANCHA DE RAYUELA ERA UN EQUIPAMIENTO RECREATIVO ANTERIOR, Y EN EL PRESUPUESTO SE CONSIDERABAN 2 OBRAS RELACIONADAS CON ESTA CANCHA: PERGOLAS CANCHA RAYUELA Y GRADERIAS CANCHA RAYUELA. -SIN EMBARGO, EN EL ACTA DE RECEPCION, ADEMAS DE TODO LO QUE SE PLANIFICO EN EL EX ANTE, SE SEÑALA COMO EJECUTADA CON EL PROYECTO: UNA CANCHA RAYUELA. | EL PROGRAMA DE SUPERFICIES APROBADO ERA EL SIGUIENTE: -ACERAS PEATONALES 346 M2; AREAS RECREATIVAS (PERGOLAS, JUEGOS INFANTILES, PLAZA ACTIVA) 5.660 M2; ACCESOS 2.701 M2; ESTACIONAMIENTOS 1.430 M2; AREAS VERDES Y PAISAJISMO 1.832 M2; TOTAL 11.969 M2 -EN EL PERFIL, LA CANCHA DE RAYUELA ERA UN EQUIPAMIENTO RECREATIVO ANTERIOR, Y EN EL PRESUPUESTO SE CONSIDERABAN 2 OBRAS RELACIONADAS CON ESTA CANCHA: PERGOLAS CANCHA RAYUELA Y GRADERIAS CANCHA RAYUELA. -SIN EMBARGO, EN EL ACTA DE RECEPCION, ADEMAS DE TODO LO QUE SE PLANIFICO EN EL EX ANTE, SE SEÑALA COMO EJECUTADA CON EL PROYECTO: UNA CANCHA RAYUELA. | [12 empty] | No hubo recepción provisoria. | 24/04/2017 | Fecha de ITO en terreno 26.04.2017, Se otorga conformidad al termino de Obra y da el pase para constituir Comisión SERVIU. Fecha Comisión SERVIU en terreno 04.05.2017, Comisión recibe con reserva y otorga 27 días corridos para cumplimiento de observaciones (31.05.2017). Fecha ITO en terreno 23.06.2017, Verifica y da conformidad al cumplimiento de observaciones. Comisión fija fecha de termino 24.04.2017 | 24/04/2017 | SI | 24/04/2017 | No existen situaciones que afecten el funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | 4232800% | 4238300% | 55 | 4244000% | 57 | 4260400% | 164 | 4253600% |  | 4253600% |  | 4258000% | 44 | 4261300% | 33 | 285 | 230 | HAY UN ERROR DE LA INSTITUCION FINANCIERA EN INGRESAR LA INFORMACION, YA QUE EL PRIMER CONTRATO DE OBRAS CIVILES SE INICIA EL 15-06-2016, Y SIN EMBARGO APARECE UN PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO EL 22-08-2016, 68 DIAS DESPUES, OBVIAMENTE EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO, PARA EFECTOS DE LA LICITACION DEL PROYECTO, TIENE QUE PRODUCIRSE CON ANTERIORIDAD A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 733128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 766858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768428 | EL PRIMER RS SE DA CON LA FICHA POSTULADA A L AÑO 2015. LA APROBACION DE FONDOS, LA ELABORACION DEL MANDATO Y LA PRIMERA ASIGNACION SE REALIZAN A PARTIR DEL AÑO 2016, CON UNA FICHA AUTOMATICA EMITIDA POR LA INSTITUCION FINANCIERA. POR LO TANTO LOS MONTOS DEL MANDATO, DEL PROCESO DE LICITACION HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, CORRESPONDEN A LOS DE LA FICHA IDI 2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 710816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712886 | Según Res. N°36 CTR de fecha 15.06.2016, 2 oferentes cumplían los requisitos y ambos ofertaron por un valor menor a recomendado. A IGUALDAD DE CONDICIONES TECNICAS, LA COMISION SE INCLINO POR AQUELLA OFERTA MAS CONVENIENTE A LOS INTERESES DEL FISCO, QUE ES LA DE MENOR COSTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 710815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712884 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 710814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.9831 | 725453.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727569.7224 | LOS GASTOS BIP Y SIGFE COINCIDEN, Y A SU VEZ SON IDENTICOS AL MONTO DEL CONTRATO. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.6518 | 1034731.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036849.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.8679 | 900783.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903389.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.8679 | 892557.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895163.6181 | -12.8717 | -13.6651 | -13.7401 | -0.91058 |  | 74.597 | 74.3798 | EL PROYECTO SE RECOMENDÓ EL AÑO 2015, POR EL MONTO DE M$ 733.128, EN MONEDA DEL 31-12-2013. DE ACUERDO AL CUADRO ANTERIOR, EN MONEDA DEL 31-12-2017, EL MONTO CORRESPONDE A M$ 842.732. POR SU PARTE LAS OBRAS SE CONTRATARON POR M$ 710.815 EN 2016. COMPARADO EL MONTO RECOMENDADO CON LO EJECUTADO, LO EJECUTADO ES 13% MENOR QUE LO RECOMENDADO. ESTE RESULTADO NO ES SOLO UN EFECTO DE LA MONEDA, SINO QUE EN TÉRMINOS NOMINALES, LAS OFERTAS RESULTARON INFERIORES AL PRESUPUESTO PREVISTO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 61989718 | 60235206 | -2.8303 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO FUE APROBADO EN EL EX ANTE, CON UNA INVERSION PRIVADA DE $ 733.126.336, E INVERSION SOCIAL DE $ 547.565.284,. LOS INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA FUERON LOS SIGUIENTES: VAC SOCIAL DE $ 711.017.187, Y CAE SOCIAL DE $ 61.989.718.- EL PROYECTO FUE EJECUTADO POR UN MONTO DE CONTRATO DE $ 710.815.711. APLICANDO LA MISMA PLANILLA QUE SIRVIO PARA ACALCULAR LOS INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA EN EL EX ANTE, LA INVERSION SOCIAL SERÍA DE $ 530.901.684. POR SU PARTE, LOS INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA, RESULTAN LOS SIGUIENTES VALORES: VAC SOCIAL DE $ 690.893.071, Y CAE SOCIAL DE $ 60.235.206.- | -EL PROYECTO SE DESARROLLO SIN CONTRATIEMPOS, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN INGRESADA POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA QUE ES EL SERVIU. NO HUBO AUMENTOS DE OBRAS, NO HUBO OBRAS COMPENSADAS, NI AUMENTOS DE PLAZO O MONTO. -COMPARADO EL MONTO RECOMENDADO CON LO EJECUTADO, LO EJECUTADO ES 13% MENOR QUE LO RECOMENDADO. ESTE RESULTADO NO ES SOLO UN EFECTO DE LA MONEDA, SINO QUE EN TÉRMINOS NOMINALES, LAS OFERTAS RESULTARON INFERIORES AL PRESUPUESTO PREVISTO. -SIN EMBARGO, LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS SUBIDOS A LA CARPETA DIGITAL, NO SON SUFICIENTES PARA ANALIZAR CON EL DEBIDO DETALLE, LA COMPARACIÓN ENTRE LO QUE SE APROBÓ EN MATERIA DE OBRAS, Y LO QUE SE EJECUTO. -ESTE TEMA ES MUY IMPORTANTE SOBRE TODO EN PROYECTOS DE PARQUE Y AREAS VERDES, DONDE LAS OBRAS CIVILES Y LOS EQUIPAMIENTOS SON MUY DIVERSOS, PUDIENDO HABER CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS, PAISAJISMO, OBRAS DE TIPO HIDRÁULICO, ILUMINACIÓN, ETC. EN ESTE CASO PRECISO, HABÍA EN TERRENO UNA CANCHA DE RAYUELA EXISTENTE. DE ACUERDO A PROYECTO SE COMPLETARÍA ESTA CANCHA CON ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, TALES COMO: PERGOLAS CANCHA RAYUELA, Y GRADERÍAS CANCHA RAYUELA; PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO EX ANTE. NO OBSTANTE, EN EL ACTA DE RECEPCIÓN, ADEMAS DE TODO LO QUE SE PLANIFICO EN EL EX ANTE, SE SEÑALA COMO EJECUTADA CON EL PROYECTO UNA CANCHA RAYUELA, LO CUAL NO SE HABÍA CONSIDERADO INICIALMENTE. POR LO QUE LA MAGNITUD REAL ES MAYOR A LA RECOMENDADA. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122032-0 | REPOSICION PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE LA COMPAÑIA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | GRANEROS | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL TERREMOTO OCURRIDO EN CHILE EL 27 DE FEBRERO DE 2010 DAÑÓ UNA EXTENSA LONGITUD DEL TERRITORIO CENTRAL Y SUR DEL PAÍS, GRAN PARTE DE LA VIVIENDA PATRIMONIAL RURAL COSTERA SE DESPLOMÓ Y EL MAR ARRASÓ CON INNUMERABLES PUEBLOS COSTEROS DESTRUYENDO POBLADOS COMPLETOS, COSTANDO LA VIDA DE MUCHOS CHILEN | SE RECONSTRUIRÁ LA NAVE CENTRAL, OCUPANDO LAS ¿EVIDENCIAS¿ DEL PISO QUE QUEDARON, Y LA TORRE, SEGUN LA ARQUITECTURA ORIGINAL. EN LA ZONA PRESBITERIO SE ANEXARÁN UNA NAVE CENTRAL A CADA LADO DE ÉL, FORMANDO UNA CRUZ, PARA RECIBIR MÁS FIELES. ÉSTAS, AUN CUANDO ESTARÁN CONECTADAS A LA NAVE CENTRAL, TENDRÁN ACCESO DIRECTO DESDE EL EXTERIOR. SU EXPRESIÓN SERÁ CONTEMPORÁNEA EN CUANTO A ESPESOR DE MUROS Y LEVEMENTE MÁS BAJA QUE LA ALTURA DE LA ANTIGUA IGLESIA. SE REUTILIZARÁN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTÓNICOS POSIBLES DE ELLO. LA NAVE LATERAL SUR SE DESTINARÁ, A SU VEZ, A ZONA DE ADORACIÓN AL SANTÍSIMO. DESDE ELLA SE ACCEDERÁ A LA SACRISTÍA COLOCADA ARQUITECTÓNICAMENTE ATRÁS DE LA IGLESIA, AL IGUAL QUE EN EL PASADO. LA CUBIERTA SERÁ ÍNTEGRAMENTE DE TEJUELA DE ARCILLA, UTILIZANDO LA EXISTENTE, Y COMPRANDO NUEVA, SIMILAR A LA ANTIGUA. SERÁ INSTALADA CON AMARRAS. SE GENERARÁ UN PLAN DE MANTENCIÓN Y UN PLAN DE GESTIÓN PARA LA IGLESIA. EN EL SANTUARIO HAY PIEZAS DE GRAN VALOR ARTÍSTICO, COMO: - RETABLO DE ALTAR MAYOR: UNA NOTABLE OBRA DEL BARROCO JESUITA CHILENO. - LA INMACULADA CONCEPCIÓN: ESCULTURA EN MADERA DE GRAN VALOR. - ALTAR DE SAN IGNACIO: ¿LA JOYA MÁXIMA DEL BARROCO CHILENO¿. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO GLOBAL ES DE 1785,90 M2, DISTRIBUIDOS EN 513,90 M2 PARA EL TEMPLO (PRIMER PISO:CONTRASACRISTIA, NAVE LATERAL PONIENTE, PRESBITERIO, NAVE LATERAL ORIENTE, NAVE CENTRAL, TORRE Y OTROS RECINTOS DE APOYO COMO BAÑOS;SEGUNDO PISO:TORRE Y CORO) Y 1272,0 M2 PARA CASA PASTORAL (VELATORIO, 3 SALONES CATEQUESIS, OFICINA PÁRROCO, OFICINA SECRETARIA, SALA DE ESPERA, ARCHIVO PARROQUIAL Y OTROS RECINTOS MENORES COMO SERVICIOS HIGIÉNICOS) | 29213 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 12 | 0 |  | -100 | 6 | 3 | la adquisición del equipamiento no es parte del convenio suscrito por esta unidad técnica. * Se completan datos exigidos de fecha para efectos de enviar la ficha a revisión. | -50 | 6 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 6 | 0 | No hubo aumento de monto referente a este ítem, la Unidad Técnica rinde y devuelve el saldo de los gastos administrativos en forma posterior a la liquidación del contrato, de acuerdo a Convenio Mandato, la que a la fecha no se efectUa puesto que la obra se encuentra en proceso de Recepción Definitiva. * se coloca como fecha de Ultimo gasto 09/07/2018 para que el sistema permita que la ficha se pueda enviar a revisión. | -100 | 12 | 18 | Res DA VI N° 142 de 26/07/2016, aprueba convenio ad referéndum por aumento de plazo, dicha modificación incluyó aumento de plazo de 116 días. La restauración del retablo de la parroquia no fue parte del contrato matriz y ante la demora en la obtención de recursos para la restauración del retablo, obligó a esta unidad técnica a gestionar el aumento de plazo en espera de dichos fondos solicitados el 22/07/2016. Res DA VI N°236 de 22/11/2016, aprueba convenio ad referéndum por obras extraordinarias (restauración de retablo de la parroquia), dicha modificación incluyó aumento de plazo de 100 días. La aprobación de financiamiento fue autorizada por el mandante con fecha 10/11/2016 debiéndose otorgar el plazo de 100 días para efectuar dichos trabajos. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 12 | 12 | 21 | 32 | 11 | La formulación de la Iniciativa no incluyó la restauración del retablo de la parroquia, por lo las gestiones para la obtención de recursos para ello, efectuadas durante la ejecución de la obra obligaron a esta unidad técnica a gestionar el aumento de plazo indicado. | 75 | 166.6667 | La Iniciativa presentó complejidades del punto de vista técnico, y ademas se incorporaron ítem no contemplados en la etapa inicial del proyecto , pero necesarias para el correcto funcionamiento de la infraestructura y el desarrollo de las actividades propias de una parroquia. La complejidad del proyecto y las indefiniciones generaron instancias de análisis y aclaraciones , con la finalidad de buscar la mejor solución a cada problema detectado, ésto retrasó considerablemente los plazos establecidos en un comienzo sumando también los tiempos de tramitación de cada proceso administrativo lo que ademas incremento los costos totales de la iniciativa, aUn cuando su magnitud se mantuvo sin modificaciones (metros cuadrados). | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 23/09/2015 | [14 empty] | 1510694 | 11860 | 1522554 | 1523054 | -500 | Res DA VI N° 09 de 28/05/2015, adjudica ejecución de obras. Res DA VI N° 142 de 26/07/2016, aprueba convenio ad referéndum por aumento de plazo de 116 días. Res DA VI N°236 de 22/11/2016, aprueba convenio ad referéndum por aumento de plazo de 100 días y obras extraordinarias por $91.838.292 equivalente a 6,5% del contrato matriz. este aumento de contrato fue gestionado con recursos del mandante. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1786 | 1786 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud se mantiene, siendo la indicada en el permiso de edificación de la obra. El aumento de contrato no afectó la magnitud principal puesto que correspondió a un elemento integrante del inmueble. | AUn cuando existieron reevaluciones a la iniciativa y además incrementos en el costo total, la magnitud del proyecto no sufrió modificaciones hasta la recepción provisoria. | [12 empty] | La comisión de recepción designada el 13/03/2017, emite recepción provisional con reserva, la cual se levanta con fecha 13/11/2017. El motivo de la reserva es por la demora en la obtención de la recepción definitiva de la obra por parte de la DOM. | 13/11/2017 |  |  | SI | 10/03/2018 | el proyecto se encuentra operativo con normalidad, la obra aUn se encuentra en garantía hasta la recepción definitiva. |  | En Operación |  | YASNA CARDENAS | ARQUITECTURA MOP VI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4117900% | 4117900% | 0 | 4150200% | 323 | 4166800% | 166 | 4226800% | 600 | 4226800% | 600 | 4227000% | 2 | 4231200% | 42 | 1133 | 1133 | el Hito 3 corresponde a la fecha de asignación presupuestaria de los gastos administrativos. Hito 4 corresponde a la fecha del estado de pago del gasto administrativo. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 14400 | 8259 | 10353 | 0 | 500 | 787827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821339 | 14400 | 8259 | 10353 | 0 | 500 | 787827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821339 | Sin observaciones | 0 | 9340 | 0 | 0 | 12360 | 1501355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523055 | Contrato inicial de OC M$1.409.516. primer incremento de 65.603. segundo incremento 26.235. Contrato por un monto total de M$ 1.501.354. El plazo del contrato fue de 330 días corridos. Primer aumento del plazo del contrato de 116 días. Segundo aumento del plazo por 100 días quedando un plazo contractual final de 546 días corridos. No tuvo contrato por el ítem CONSULTORIA. No tuvo contrato por el ítem EQUIPOS Total contrato por el ítem de Equipamiento es por M$9.340 | 0 | 9340 | 0 | 0 | 12360 | 1501354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523054 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 9340 | 0 | 0 | 12360 | 1501354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523054 | 0 | 9340.1501 | 0 | 0 | 13555.5471 | 1551678.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574574.0682 | Contrato de Obras Civiles año 2015 M$402.372 + año 2016 M$ 1.000.503 + año 2017 M$ 98.479 | [15 empty] | 22190.4788 | 12726.6751 | 15953.8666 | 0 | 770.1951 | 1214039.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265680.3895 | 2054237.1876 | 0 | 11491.41 | 0 | 0 | 16677.3087 | 1940421.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968590.5028 | 0 | 11491.41 | 0 | 0 | 16677.3087 | 1909096.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937264.7221 | 55.5361 | 53.0611 | 57.2516 | -1.5913 | -5.6942 | 1084.6947 | 1068.9227 | Los incrementos fundamentales para ésta iniciativa están dados por re estudio estructural y la incorporación del retablo ente otras modificaciones. Estos costos son considerados elevados respecto a lo aprobado inicialmente, pero también se sabe que las 4 re evaluaciones que tuvo el proyecto fueron revisadas y se estimo que dichos incrementos eran necesarios para el correcto desarrollo de la iniciativa. Además no se realizaron contratos en los items de consultorías y equipos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1028721 | 91838 | 8.927% | Modificación de asignación del ítem OBRAS CIVILES, correspondiente a un aumento de $91.838.292.- por concepto de obras extraordinarias, moneda año 2016. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 1028722 | 1669645 | 62.3028 | Las reevaluciones de esta iniciativa desde el punto de vista técnico se respaldan dado lo complejo del proyecto y también a la incorporación de obras muy complicadas de realizar como lo es un retablo. Lo anterior sumado al rediseño estructural dado la data de diseño versus ejecución y actualización de normativa técnica, genera un escenario complejo para desarrollar este tipo de proyectos, lo anterior se suma que no existen metodologías especificas que permitan pesquisar o profundizar ítem en la etapa de diseño. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 68302 | 68302 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Los indicadores de rentabilidad se mantienen sin variaciones, de acuerdo a fichas IDI y sus reevaluaciones . | EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS EN OBRAS CIVILES QUE ALCANZAN 216 DÍAS CORRIDOS. HAY 11 MESES DE TIEMPO MUERTO ENTRE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EL INICIO DE LAS OBRAS CIVILES. La complejidad del proyecto y las indefiniciones generaron instancias de análisis y aclaraciones, con la finalidad de buscar la mejor solución a cada problema detectado, esto retrasó considerablemente los plazos establecidos en un comienzo EN COSTOS, Los incrementos fundamentales para esta iniciativa están dados por re estudio estructural y la incorporación del retablo ente otras modificaciones (aumentando los costos de obras civiles y gastos administrativos). Estos costos son considerados elevados respecto a lo aprobado inicialmente, pero también se sabe que las cuatro reevaluaciones que tuvo el proyecto fueron revisadas y se estimo que dichos incrementos eran necesarios para el correcto desarrollo de la iniciativa. Además no se realizaron contratos en los items de consultorías y equipos. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. La iniciativa se encuentra en operación y prestando servicio con normalidad. | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30380373-0 | CONSTRUCCION S. CUNA Y J. INFANTIL PEDRO AGUIRRE CERDA RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS |  |  | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PERMITIRA AUMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN PREESCOLAR EN LA COMUNA DE RANCAGUA, LO QUE REDUNDARA EN QUE 48 NIÑOS PODRÁN MEJORAR SUS CONDICIONES COGNITIVAS Y SOCIALES QUE LES AYUDE A ENFRENTAR DE MEJOR MANERA LOS NIVELES EDUCATIVOS FUTUROS. | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS PISOS EN COVINTEC CON UNA SUPERFICIE DE 528,83 M2 SEGÚN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO APROBADO Y CONSULTA RECINTOS PARA EL ÀREA DE APRENDIZAJE, ÁREA ADMINISTRATIVA, ÀREA DE SERVICIOS, CIRCULACIONES CUBIERTAS, PATIO DE SERVICIO, PATIO DE JUEGOS, HUERTO , PARA ALBERGAR 20 LACTANTES EN SALA CUNA Y 28 NIÑOS EN JARDÍN (MEDIO MENOR Y MEDIO MAYOR).- | 48 |  |  |  | 1 | 10 | el recomendado era un plazo irreal y el contrato era pago contra recepción. | 900 | 1 | 7 | el recomendado era un plazo irreal y el contrato era pago contra recepción. El equipamiento fue adquirido por JUNJI recursos Físicos con recursos sectoriales | 600 | 1 | 7 | el recomendado era un plazo irreal y el contrato era pago contra recepción. El equipamiento fue adquirido por JUNJI recursos Físicos con recursos sectoriales | 600 | [8 empty] | 6 | 10 | contrato original $574.982.620 22/12/2015 y su resolución ex.015/503 24/12/2015 modificación de contrato resolución ex 015/554 18/10/2016 modificación de contrato resolución ex 015/842 22/12/2017 OBRAS CIVILES $ 574.072.436 EQUIPOS $ 3.089.795 EQUIPAMIENTO $ 14.301.668 CONSULTORIAS $ 18.083.504 | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 10 | el recomendado era un plazo irreal y el contrato era pago contra recepción. | 900 | 8 | 8 | 14 | 14 | 0 | contrato original $574.982.620 22/12/2015 y su resolución ex.015/503 24/12/2015 modificación de contrato resolución ex 015/554 18/10/2016 modificación de contrato resolución ex 015/842 22/12/2017 OBRAS CIVILES $ 574.072.436 EQUIPOS $ 3.089.795 EQUIPAMIENTO $ 14.301.668 CONSULTORIAS $ 18.083.504 | 75 | 75 | El contrato era pago contra recepción por lo que se considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles. HUBO 1 AMPLIACION DE PLAZO DE 85 DÍAS CORRIDOS. Esto justificado en aumentos, disminución y obras extraordinarias; que consideraban ajuste de cubicaciones, la intervención y modificación de recintos del proyecto produjo modificaciones en las cantidades de partidas definidas en el alcance original del proyecto, dar una mejor terminación con materiales más acorde con las necesidades y de mejor calidad, sustentado en condiciones técnicas de durabilidad y resistencia. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 24/12/2015 | [14 empty] | 607470 | 0 | 607470 | 607470 | 0 | contrato original $564.982.620 22/12/2015 y su resolución ex.015/503 24/12/2015 modificación de contrato resolución ex 015/554 18/10/2016 modificación de contrato resolución ex 015/842 22/12/2017 OBRAS CIVILES $ 574.072.436 EQUIPOS $ 3.089.795 EQUIPAMIENTO $ 14.301.668 CONSULTORIAS $ 18.083.504 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 529 | 486 | 91.8715 | Real < Recomendada | [5 empty] | Programa arquitectónico da cumplimiento a metraje mínimo por recinto con un total de 486 m2 construidos. | El proyecto consideraba una superficie de 529 m2. Los antecedentes de la recepción municipal (29/12/16) señalan 485.94 M2 lo que no está explicado ni fundamentado en los antecedentes. Se adjunta documento que indica que se cumple con la normativa existente. | [12 empty] | con observaciones subsanadas | 27/03/2017 | sin observaciones | 26/04/2018 | SI | 01/04/2017 | no existen |  | En Operación |  | LORENA ESTAI HIDALGO | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VI REGION | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214200% | 4214200% | 0 | 4225400% | 112 | NA |  | 4236000% | 106 | 4236000% | 106 | 4236200% | 2 | 4240100% | 39 | 259 | 259 | Se corrigen: 3. Fecha de creación de Asignación Presupuestaria, puesto que la ingresada originalmente corresponde a la del decreto y la fecha corregida a la de la Toma de Razón del Decreto Identificatorio. 5. y 6. Fecha de suscripción del primer contrato del proyecto, en este caso corresponde al de Consultorías y OOCC y fue realizado con fecha 22 de diciembre de 2015. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 19901 | 12113 | 2631 | 0 | 0 | 545134 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 581025 | 19901 | 12113 | 2631 | 0 | 0 | 545134 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 581025 | No se aprecian diferencias entre los montos por ítem del 1er RS y el que da origen a la solicitud de Decreto Identificatorio. | 18083 | 12797 | 4311 | 0 | 0 | 592156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627347 | El contrato de obras considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles; cabe considerar que el proyecto es postulado en una modalidad mixta, vale decir, con el diseño de arquitectura terminado, restando por ejecutar las especialidades y dentro de ellas algunas partidas a serie de precios unitarios, cuyo valor final se conocerá una vez terminadas las especialidades en comento, por lo que el valor del contrato original implica aparte de las Consultorías y OOCC, los denominados Ajustes de Cubo. Este proyecto además observó Aumentos y Disminuciones de Obra, Obras extraordinarias, todo lo anterior con sus respectivos aumentos de plazo. | 18083 | 12797 | 2517 | 0 | 0 | 574072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607469 | -1 | BIP = SIGFE | 18084 | 12797 | 2517 | 0 | 0 | 574072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607470 | 18532.1522 | 13181.2783 | 2592.591 | 0 | 0 | 591293.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625599.0256 | No se observan modificaciones en el historial de gasto de la iniciativa cargadas en el BIP y el SIGFE. | [15 empty] | 28087.5161 | 17095.6256 | 3713.1773 | 0 | 0 | 769395.4255 | 0 | 0 | 1758.1611 | 0 | 820049.9055 | 0 | 22916.3815 | 16217.1602 | 5462.726 | 0 | 0 | 764529.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809125.6839 | 22800.7292 | 16215.9298 | 3191.5115 | 0 | 0 | 727493.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769701.7811 | -1.3321 | -6.1396 | -5.4461 | -4.8724 |  | 1583.7485 | 1496.9004 | Salvo los montos incurridos en la adquisición de los equipos, no se observan diferencias significativas en los costos totales del proyecto. Los $564.982.620 del contrato original (22/12/2015) reciben por ajuste de cubos una disminución de $6.824.044 (2016); un aumento de obras por $8.813.974 ($7.583.734 en 2016 y $1.451.117 en 2017) y disminución de obras por $31.953.515 y obras extraordinarias por $57.136.905 ($55.447.105 en 2016 y $1.689.800 en 2017). Todo detallado en resolución ex 015/554 con fecha 18/10/2016 y resolución ex 015/842 con fecha 22/12/2017. Dando por resultado un incremento del 4%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FREDY WILSON ROJAS | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 666521 | 27173 | 4.077% | por ajuste de cubos una disminución de $6.824.044 ; un aumento de obras por $8.813.974 y disminución de obras por $31.953.515 y obras extraordinarias por $57.136.905. dando un incremento de $27.173.320. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 130428 | 130428 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | De acuerdo a la información del CAE existente en la ficha IDI 2015 y considerando que los costos posteriores del proyecto incluyendo sus variaciones por modificaciones de contartos (con aumentos y disminuciones de ) no son significativas, se mantuvo el indicador. | EN PLAZOS, El contrato era pago contra recepción por lo que se considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles. HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO. Esto justificado en aumentos, disminución y obras extraordinarias; que consideraban ajuste de cubicaciones, la intervención y modificación de recintos del proyecto produjo modificaciones en las cantidades de partidas definidas en el alcance original del proyecto, dar una mejor terminación con materiales más acorde con las necesidades y de mejor calidad, sustentado en condiciones técnicas de durabilidad y resistencia. Con esto existe una variación del 67% entre el tiempo recomendado y el real para obras civiles (las diferencias entre recomendado y real para consultorías y otros gastos se explican dada la naturaleza del contrato). Además se requirió subsanar observaciones municipales para obtener la recepción definitiva. La gran diferencia en tiempos de equipos y equipamientos se relaciona con que fueron adquiridos por JUNJI. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA. El proyecto consideraba una superficie de 529 m2. Los antecedentes de la recepción municipal señalan 485.94 M2 lo que no está explicado ni fundamentado en los antecedentes. Se adjunta documento que indica que se cumple con la normativa existente. El proyecto se encuentra en operación desde el 1 de Abril de 2017. | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123179-0 | REPOSICION PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE DOÑIHUE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | DOÑIHUE | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PARROQUIA DE DOÑIHUE SUFRIO DAÑOS ESTRUCTURALES GRAVES A RAIZ DEL TERREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010, HACIENDO NECESARIO DE MANERA URGENTE SU DEMOLICIÓN Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN, YA QUE ESTA PARROQUIA ATIENDE UN IMPORTANTE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN COMUNAL, SIENDO EL PRINCIPAL TEMPLO COMUNAL | SE CONTEMPLA EL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTONICO: OFICINA PARROQUIAL 4,43 HALL 10,62 PATIO INTERIOR 4,72 BAÑO DISCAPACITADOS 2,58 BAÑO HOMBRES 1,91 BAÑO MUJERES 3,45 GRAN SALÓN 71,82 BAÑO MUJERES 5,66 SALÓN 25,18 SALÓN 24,65 SALÓN 23,13 COCINA-COMEDOR 43,81 CAPILLA 38,11 PASILLO TECHADO 13,32 CAMPANARIO 5,25 TEMPLO 408,63 SACRISTÍA 11,48 SACRISTÍA 11,43 VELATORIO 77,08 BAÑO VELATORIO 2,67 BAÑO VELATORIO 2,67 CORO 51,9 BAÑO HOMBRES 5,66 PASILLO VELATORIO 6,2 TOTAL 896,36 | 7440 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 12 | 16 | No se efectuaron consultorias externas, ya que esta labor la desarrollo profesional del municipio de Doñihue | 33.3333 | 6 | 7 | Se observan variaciones en el plazo recomendado y el real, debido al atraso en la entrega de algunos equipamientos por parte de los proveedores. | 16.6667 | 6 | 7 | Se observan variaciones en el plazo recomendado y el real, debido al atraso en la entrega de algunos equipos por parte de los proveedores. | 16.6667 | [8 empty] | 12 | 13 | Existe una variación entre el plazo recomendado y el real, debido a la modificación y aumento de obras, por indefinicion arquitectónica en la estructura de cerchas del templo, donde se reflejaban inconsistencias entre la arquitectura y estructura proyectada y por las necesidades de incorporar mejoras al proyecto en términos de funcionalidad y coherencia arquitectónica. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 14 | 14 | 22 | 22 | 0 | El aumento del plazo se debe a la modificación y aumento de obras, por indefinicion arquitectónica en la estructura de cerchas del templo, donde se reflejaban inconsistencias entre la arquitectura y estructura proyectada y por las necesidades de incorporar mejoras al proyecto en términos de funcionalidad y coherencia arquitectónica, ademas de la entrega de algunos equipos y equipamientos considerados para el correcto funcionamiento del recinto. | 57.1429 | 57.1429 | Los retrasos visualizados son por indefiniciones de proyecto y ademas por inconsistencias entre planos de estructuras y planos de arquitectura, se incluyeron mejoras al proyecto las cuales fueron necesarias para poder dar termino en buenas condiciones a la infraestructura. Con esto se dio una ampliación de plazo de 30 días corridos. A la extensión de los plazos hay que considerar toda la tramitación administrativa de las instituciones vinculadas a la iniciativa. Equipos y equipamientos difiere por atraso en la entrega de algunos equipos por parte de los proveedores. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 04/01/2016 | [14 empty] | 1457860 | 0 | 1457860 | 1457859 | 1 | Todos los contratos efectuados, fueron los asignados de acuerdo al proyecto original, no se efectuaron gastos pagados con recursos propios | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 896 | 896 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se realizaron cambios en cuanto a la magnitud original del proyecto | Las Magnitudes del proyecto se mantuvieron sin alteraciones hasta su recepción provisoria | [12 empty] | Con fecha 09 de Febrero de 2017, es emitida el acta de recepción provisoria con observaciones. | 09/02/2017 |  |  | SI | 20/04/2017 |  |  | En Operación |  | FERNANDO ARAYA CERDA | MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4109500% | 4109500% | 0 | 4110300% | 8 | NA |  | 4192200% | 819 | 4234200% | 1239 | 4237400% | 32 | 4243200% | 58 | 1337 | 1337 | Hito 5: corresponde a la fecha de inicio del contrato del ítem consultoría. Hito 8: 03 de marzo de 2016 es la fecha del primer estado de pago del ítem de obras civiles | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 14363 | 15003 | 10483 | 0 | 0 | 774506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814355 | 14363 | 15003 | 10483 | 0 | 0 | 774506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814355 | Sin observaciones | 14964 | 4201 | 3732 | 0 | 0 | 1434963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457860 | Contrato de consultoría por un monto de M$14.964 Contrato de Obras Civiles por un monto de M$ 1.428.106 con un incremento de M$6.857 por un monto total de M$ 1.434.963 Contrato por ítem de Equipamiento por un monto de M$4.201. Contrato por ítem de Equipos por un monto de M$3.732. | 14964 | 4201 | 3732 | 0 | 0 | 1434963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457860 | 1 | BIP = SIGFE | 14964 | 4201 | 3732 | 0 | 0 | 1434962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457859 | 15719.2885 | 4200.7771 | 3731.9665 | 0 | 0 | 1471260.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494912.3244 | Sin observaciones. | [15 empty] | 22133.883 | 23119.3882 | 16154.4126 | 0 | 0 | 1193512.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254919.8036 | 1913680.264 | 19339.7724 | 5168.6738 | 4591.6426 | 0 | 0 | 1818460.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847560.3638 | 19339.7724 | 5168.6738 | 4591.6426 | 0 | 0 | 1810156.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839256.7743 | 47.2254 | 46.5637 | 51.6664 | -0.44944 | -3.889 | 2052.7419 | 2020.2642 | Existe una variación de costos reales de aproximandante 52% para el item obras civiles, justificado en las 2 reevaluaciones que recibió el proyecto. Estas estuvieron motivadas por: LA EJECUCION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS AL DISEÑO PRESENTADO, DE MODO DE ADECUAR PLENAMENTE EL PROYECTO ESTRUCTURAL A LA NORMATIVA VIGENTE; Y MODIFICACIONES REALIZADAS AL DISEÑO ORIGINAL, EN VIRTUD DE DAR PLENO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SISMICA. Los costos de consultorias, equipos y equipamiento para la iniciativa se visualizan mal dimensionados , dado lo anterior se visualizan variaciones considerables negativas en estos ítem, por tanto sus estimaciones iniciales fueron sobre estimadas. Lo anterior también se explica por la poca profundización de costos y valores de mercado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1019975 | 6857 | 0.6723% | Aumento de partidas y obras extraordinarias, a las consideradas originalmente en el contrato, con el fin de dar un buen termino a la obra | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1019974 | 1555403 | 52.4944 | Por el tipo de proyecto y la data entre Diseño y Ejecución , sumado a los altos requerimientos arquitectónicos, se hace necesario que los diseños estructurales sufran modificaciones para mantener una armonía arquitectónica de la infraestructura, bajo esta lógica se producen mejoras continuas a medida que se desarrollo el proyecto se van mejorando las indefiniciones detectadas. Las 2 reevaluaciones al proyecto estuvieron motivadas por: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS AL DISEÑO PRESENTADO, DE MODO DE ADECUAR PLENAMENTE EL PROYECTO ESTRUCTURAL A LA NORMATIVA VIGENTE; Y MODIFICACIONES REALIZADAS AL DISEÑO ORIGINAL, EN VIRTUD DE DAR PLENO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SÍSMICA. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 110993 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | Los incrementos de los costos de la iniciativa para este proyecto aumentaron , lo que repercute en el aumento del valor cae EX-POST el cual no fue determinado. | Se detectaron atrasos importantes respecto a lo programado y se visualizaron tanto aumentos como disminuciones de presupuesto total. Las modificaciones respaldan la necesidad que aclarar situaciones técnicas y realizar modificaciones de proyecto, ambas contribuyen a mejorar la iniciativa inicialmente recomendada. Existe una variación de costos reales de aproximadamente 52% para el ítem obras civiles, justificado en las dos reevaluaciones que recibió el proyecto. Estas estuvieron motivadas por LA EJECUCION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS AL DISEÑO PRESENTADO, DE MODO DE ADECUAR PLENAMENTE EL PROYECTO ESTRUCTURAL A LA NORMATIVA VIGENTE; Y MODIFICACIONES REALIZADAS AL DISEÑO ORIGINAL, EN VIRTUD DE DAR PLENO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SISMICA. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. La iniciativa se encuentra actualmente en operación a la espera de recepción definitiva funcionando con normalidad. | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108426-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LAS LOMAS | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2018 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR LAS LOMAS RECIDEN UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE FAMILIAS, QUE DEBEN DESPLAZARSE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS, COMUNITARIAS O ACCEDER A LOS SERVICIOS BASICOS EXISTENTES EN EL SECTOR, TENIENDO MAYOR DIFICULTAD EN HORAS DE CARENCIA DE LUZ NATURAL. | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, EN EL CAMINO LAS LOMAS , EL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 775 METROS DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2 X 16 MM EN POSTACION DE MADERA EXISTENTE Y PROYECTADA, LA INSTALACION DE 18 LUMINARIAS LED CON GANCHO GALVANIZADO EN CALIENTE , Y LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE MEDIDA EL CUAL COMANDARA DICHO CIRCUITO. | 52 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 1. La Municipalidad de San Clemente; a través de oficio N°1466 de fecha 05/09/2016, solicita al Gobierno Regional del Maule efectuar depósito de gastos administrativos (ver archivo: 1.1. Oficio solicitando gastos administrativos). 2. El Gobierno Regional del Maule ingresa gastos administrativos ($400.000) con fecha 07/04/2017, como se puede observar en el archivo adjunto denominado 1.2. Ingreso de Gastos Adm. Municipalidad; realizado POSTERIOR a la ejecución de la obra. 3. Municipalidad con fecha 13/06/2017 efectúa proceso de compra para utilización de recursos como gastos administrativos (ver archivo: 1.3. solicitud de compra) 4. Con fecha 28/06/2018 la Municipalidad de San Clemente reitera por oficio al GORE Maule, la autorización de gastos administrativos en conocimiento que dichos gastos ocurrirían POSTERIOR a la ejecución del proyecto (ver archivo: 1.4. Oficio Municipalidad uso Gastos Administrativos). 5. La Municipalidad de San Clemente a través de la SECPLAC reitera al GORE Maule utilización de recursos fuera de plazo, según correo denominado Correo SECPLAC a GORE Maule (Ver archivo: 1.5. Correo SECPLAC a GORE Maule) 6. GORE Maule responde correo SECPLAC, en el cual se informa efectuar la DEVOLUCIÓN de dicho gastos administrativos, lo cual a la fecha se encuentra en espera de oficio para ejecutar reintegro (Ver archivo: 1.6. Correo Gore Maule a Municipalidad). Nota: Con respecto a los plazos a VALIDAR O CORREGIR, se consideraron el mismo plazo entregados por la plataforma, ya que nunca de ejecutó presupuestariamente dicho item. | -100 | 3 | 2 | 1. La Municipalidad de San Clemente con fecha 06/09/2016 celebra contrato con la empresa Carlos Jara Brevis para ejecución del presente proyecto (ver archivos: 1. DECRETO APRUEBA CONTRATO, 2. CONTRATO, 3. BOLETA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y 4. Poliza de Seguro entrega GORE Maule). 2. Según antecedentes aportados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), el proyecto se dio inicio con fecha 23/09/2016 y cuyo término de la obra en cuestión es el 27/10/2016(ver archivo: 5. Acta Entrega de Terreno). 3. Según Decreto N°2573 con fecha 25/10/2016, se autoriza aumento de plazo por 10 días corridos, quedando nueva fecha de término el 07/11/2016 (ver archivos con nombres: 6. Solicitud contratista Aumento Plazo, 7. Informe Aumento de Plazo y 8. D° Autoriz. Aumento de Plazo). NOTA: 1. Según base administrativa de licitación el plazo de ejecución corresponde desde el día posterior de la entrega de terreno por el plazo ofertado por la empresa. 2. La fecha de término del contrato entregada por la plataforma 30-01-2017 no se condice con los plazos del proyecto, según documentación adjunta. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | La diferencia se debe a la situación particular expuesta, sobre el no cierre de los gastos administrativos; lo cual se encuentra en proceso de recepción por parte de la Municipalidad de San Clemente del documento oficial de GORE Maule para hacer Devolución del indicado recurso. | -33.3333 | -33.3333 | Según antecedentes aportados por la unidad técnica, el inició del proyecto fue con fecha 23/09/2016 donde se realizó la entrega del terreno y el término de las obras fue el 07/11/2016, según consta en Decreto Exento N°2573 del 25/10/2016, de la I.M. de San Clemente. Según lo informado por la unidad técnica, el plazo de ejecución corresponde desde el día posterior de la entrega de terreno. Según información presentada por la unidad técnica, el GORE del Maule no financiará los gastos administrativos ya que no fueron utilizados, a la fecha la municipalidad se encuentra a la espera del oficio del GORE para realizar el reintegro de los M$400 depositados desde el GORE a la cuenta del municipio. Se concluye que el proyecto fue ejecutado en menor plazo que el estimado ex ante, la diferencia observada con tiempos muertos se debe a la fecha del traspaso de los gastos administrativos ( fecha 07/04/2017), los cuales no se utilizaron. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 23/09/2016 | [14 empty] | 11542 | 400 | 11942 | 11942 | 0 | OBRA CIVIL: 1. La Municipalidad de San Clemente con fecha 06/09/2016 celebra contrato con la empresa Carlos Jara Brevis para ejecución del presente proyecto (ver archivos: 1. DECRETO APRUEBA CONTRATO, 2. CONTRATO, 3. BOLETA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y 4. Poliza de Seguro entrega GORE Maule). 2. La Municipalidad realiza los trámites administrativos correspondientes frente al GORE Maule para efectuar el único estado de pago que contempla la presente obra, la cual asciende a un total de $11.541.884 (Se adjunta archivos: 12. Acta Estado de Pago, 13. Pago E°1 a GORE Maule y 14. Pago Remesas por GORE Maule). GASTOS ADMINISTRATIVO: 1. Con fecha 05/09/2016 la Municipalidad de San Clemente, solicita al Gobierno Regional del Maule efectuar depósito de gastos administrativos (ver archivo nombre Oficio solicitando gastos administrativos). 2. En relación a los gastos administrativo, el ingreso del monto por este concepto ($400.000) por parte de Gobierno Regional se efectúo el día 07/04/2017, como se puede observar en el archivo adjunto denominado Ingreso de Gastos Adm. Municipalidad; lo cual fue realizado posterior a la ejecución de la obra. 3. Municipalidad con fecha 13/06/2017 efectúa proceso de compra para utilización de recursos como gastos administrativos (archivo solicitud de compra) 4. Con fecha 28/06/2018 la Municipalidad de San Clemente reitera por oficio al GORE Maule solicitar autorización de gastos administrativos en conocimiento que dichos gastos ocurrirían posterior a la ejecución del proyecto (ver archivo Oficio: Municipalidad uso Gastos Administrativos). 5. Municipalidad a través de la SECPLAC reitera al GORE Maule utilización de recursos fuera de plazo, según correo denominado Correo SECPLAC a GORE Maule. 6. GORE Maule responde correo SECPLAC, en el cual informa la DEVOLUCIÓN de dicho gastos administrativos, lo cual a la fecha la municipalidad se encuentra en espera de oficio para ejecutar el reintegro (Ver archivo Correo Gore Maule a Municipalidad). 7. Actualmente el monto asignado por gastos administrativos ($400.000), se encuentran sin ejecución de gastos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 18 | 18 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Es necesario mencionar que el proyecto en cuestión considera la instalación de 18 luminarias (cabezales) en 12 postes existentes en el emplazamiento del proyecto y 6 postes proyectados (suministrar e instalar). | La unidad técnica detalla que el proyecto consideró la instalación de 18 luminarias (cabezales) en 12 postes existentes en el emplazamiento del proyecto y 6 postes proyectados (suministrar e instalar), conforme a lo recomendado. | [12 empty] | Recepción Provisoria sin observaciones. Archivos adjuntos Carpeta Digital: 9. Acta Recep. Provisoria. 10. D° Aprueb. Acta Recep. Provisoria. 11. D° Aprueba Comisión Recep. Provisoria. | 30/11/2016 | Recepción Definitiva sin observaciones. Archivos adjuntos Carpeta Digital: 16. Acta de Recep. Definitiva. 17. D° Designa Com. Recep. Definitiva. 18. D°Aprub. Acta Recep. Definitiva. | 26/12/2017 | SI | 30/11/2016 |  |  | En Operación |  | MANUEL VALENZUELA SALINAS | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4098700% | 4214900% | 1162 | 4239300% | 244 | 4278200% | 389 | 4261900% |  | 4261900% |  | 4263600% | 17 | 4279300% | 157 | 1806 | 644 | A través de Resolución (A) N° 113 de fecha 15-10-2015 se aprueba modificación de convenio mandato que entrega mayor asignación de recursos al proyecto. Con fecha 14-07-2016 Unidad Técnica envía oficio con antecedentes de adjudicación. Con fecha 16-08-2016 Gobierno Regional del Maule hace acuso de recibo de antecedentes de adjudicación. Se corrige la fecha del RS que dio origen a la ejecución ya que corresponde al 25/05/2015, por consiguiente, se corrige la asignación de dio origen a la ejecución real del proyecto. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 11962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366 | El Consejo Regional del Maule a través de ORD. N° 673 de fecha 15-07-2015 acuerda aprobar mayores recursos para el proyecto, por la suma de M$ 6.649 para el ítem obras civiles. Se corrigen los montos del RS que da origen a la ejecución, por que: con fecha 19/03/2012 el proyecto tuvo el primer RS para la ejecución y el 02/09/2014 tuvo las asignaciones pero no fue contratado. Luego, el año 2015 se presenta el proyecto nuevamente al SNI como un proyecto nuevo por perdida de RATE RS y se recomienda el 25/05/2015 por un mayor monto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11542 | Contrato Obras Civiles: $ 11.541.884 firmado con fecha 06-09-2016 y suscrito ante notario el 08-09-2016. Plazo 35 días. Aumento de plazo: 10 días, autorizado mediante Decreto Exento N° 2573 de fecha 25-10-2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11542 | -400 | BIP < SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6099 | 11541.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11941.513 | Mediante estado de pago N° 662 de fecha 27-02-2017 el Gobierno Regional del Maule paga el 100% del proyecto correspondiente a $11.541.884. Mediante estado de pago N°486 de fecha 16-02-2017 el Gobierno Regional del Maule anticipa $400.000 correspondiente a gastos administrativos del proyecto. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.6491 | 16882.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17452.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14626.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14626.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200.6269 | -16.1932 | -18.6324 | -15.8869 | -2.9105 |  | 788.9237 | 788.9237 | Según información descrita por la unidad financiera, el Contrato de Obras Civiles fue por $ 11.541.884, firmado con fecha 06-09-2016 y suscrito ante notario el 08-09-2016 y no sufrió modificaciones menores al 10% según lo informado por la unidad técnica. El proyecto tuvo el primer RS para la etapa de ejecución el 19-03-2012 por un monto total de M$5.390 expresados en moneda del 31/12/2010. El año 2014 el proyecto tuvo asignaciones pero no hubo contrato. El año 2015 el GORE del Maule por Ord. 539 del 10/03/2015 solicitó el ingreso del proyecto para el proceso presupuestario 2015 y con mayor costo de obras civiles respecto de la recomendación año 2012, hubo actualización del presupuesto, y este nuevo monto recomendado fue de M$12.366 que expresado a moneda 31/12/2017 corresponde a M$14.185. Con lo cual la se puede concluir que el costo de las obras civiles contratadas es 13% menor respecto de la cuantía de las obras civiles de la recomendación que dio origen a la ejecución real de las obras. Conforme a lo informado por la unidad técnica, se registra con valor cero los gastos administrativos. El costo real en obras civiles es menor en 16% respecto del monto recomendado, esto se produce porque el monto contratado fue menor y sin reajustes. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PATRICIO FERNANDOIS PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones, información corroborada en historial RATE del BIP. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1733 | 1616 | -6.7513 | Real < Recomendado | [5 empty] | La ejecución del proyecto se obtuvo un menor indicador costo-eficiencia, debido al menor valor contratado de obras civiles. Faltó considerar en la evaluación ex ante el costo de gastos administrativos, los cuales no se consideraron en el cálculo del indicador ex post por dicha razón. | Se concluye que el proyecto fue ejecutado en un periodo menor que el estimado ex ante. La unidad técnica no utilizó los gastos administrativos, conforme lo informado por evaluador ex post de la unidad técnica, a pesar que ésta solicitó los recursos al GORE antes del proceso de licitación de obras civiles pero dicha institución financiera no efectuó la transferencia. Posterior a la ejecución del proyecto el GORE transfiere al municipio los recursos de gastos administrativos pero como la municipalidad presentó un comprobante de compra con fecha posterior a la ejecución del proyecto el GORE solicitó la devolución de los recursos. El proyecto no presentó reevaluaciones, información corroborada en historial RATE del BIP. El costo de las obras civiles contratadas es 13% menor respecto de la valorización de las obras civiles de la recomendación que dio origen a la ejecución real del proyecto. Las magnitudes ejecutadas concuerdan con las recomendadas. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076293-0 | CONSTRUCCION CENTRO CERRADO VII REGION | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | QUILLOTA | 2018 | NO | JUSTICIA | ASISTENCIA DE MENORES | CENTRO DE INTERNACION REGIMEN CERRADO (CRC) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE, LA MODIFICACION A TRAVES DE LA LEY 20.191 Y LA PROYECCION DE LA DEMANDA REGIONAL HACEN NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CERRADO REGIONAL CON ESTANDARES QUE ASEGUREN LA REINSERCIÓN DE LOS LOS JOVENES PRIVADOS DE LIBERTAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO CERRADO REGIONAL PARA ATENDER LA DEMANDA DE IMPUTADOS Y CONDENADOS DE LA LEY RPA. CONSIDERA EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA METODOLOGIA PAGO CONTRA RECEPCION POR LO QUE CONTEMPLA DESARROLLO DEL DISEÑO. | 72 | COD MAYORES SEIS ANOS INTERNADO |  |  | 6 | 60 | En el año 2010 se realizó el diseño de la obra con la Empresa Consultora Capitel , adjudicándose el 04-06-2010, en $ 127.500.000, con un plazo de 315 días. Ampliaciones de plazo por 326 días y variaciones de monto de -$ 20.916.412, llegando a un monto vigente del diseño de $ 106.583.588 con 641 días corridos, la fecha de término del diseño es el 17-03-2012 y la liquidación el 31-10-2012. También se llamó a licitación en el año 2012 para mecánica de suelos, pero al acto de apertura de la propuesta, no se presentó el Unico proponente que adquirió las bases, por tanto esta especialidad se incorporó a la licitación de obras civiles. Se realizaron tres licitaciones más relacionadas con Asesorías a la Inspección Fiscal para obra, prosperando solo 1 de ellas con inicio el 12-04-2014, término el 12-05-2015 y liquidación en 01-09-2015, por un monto de $ 79.910.179.- | 900 | 6 | 14 | Se realizaron compras a través de dos modalidades, Convenio Marco y Licitación PUblica. La fecha de inicio corresponde a las primeras compras a través de Convenio Marco. La de la Ultima compra corresponde a licitación de mobiliario de las casas de los jóvenes, el cual debía ser fabricado en fierro y adosado al piso. El retraso se debe a que, durante el proceso de compras, hubo cambios en en las compras solicitadas por Dirección del Centro, lo que implicó la postergación de la Ultima licitación. | 133.3333 | 6 | 13 | Se realizaron compras de equipos a través de dos modalidades, a través de Convenio Marco y a través de Licitaciones. Las compras por Convenio Marco fueron las primeras realizadas. Como fecha de primero contrato se consideró las Primeras Ordenes de Compras. En cuanto a las compras por Licitación, la Ultima correspondió a la compra e instalación del sistema de tecnovigilancia, la cual tuvo tres proceso de licitación. Primero Proceso: Rex. Aprueba de Bases N°10 del 26/9/2016 y se Revoca la Licitación mediante Rex. N°2032 del 11/10/2016 debido a error en antecedentes ingresados. Segundo Proceso: Rex. Aprueba de Bases N°23 del 25/10/2016 la cual se declara inadmisible mediante Rex. N°241 del 9/02/2017, debido a que las ofertas superaban monto disponible. Tercer proceso de adjudicación: rex. Aprueba de Bases N°0789 del 4/04/2017, Rex. Adjudicación N°1627 del 3/07/2017 y Rex. Aprueba Contrato N°1890 del 28/07/2017. Debido a estos tres procesos de licitación es que hubo modificación en el plazo de compras. | 116.6667 |  |  |  |  | 10 | 89 | Este proyecto que incluye diseño, asesorías y obras civiles fue un convenio mandato centralizado, en el que conservaron gastos administrativos desde el nacimiento del diseño hasta la liquidación de las obras civiles. | 790 | 15 | 29 | El contrato presentó 11 modificaciones de contrato, 4 de las cuales ampliaron su plazo en 511 dias corridos, teniendo un plazo final de contrato de 871 días corridos. Resol DA N° 974 del 2014 aumenta el contrato en 96 días corridos. Resol DA N° 1643 del 2014 aumenta el contrato en 175 días corridos. Resol DA N° 559 del 2015 aumenta el contrato en 65 días corridos. Resol DA N° 345 del 2016 aumenta el contrato en 175 días corridos. | 93.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 22 | 22 | 89 | 89 | 0 | El contrato de obras civiles presentó 11 modificaciones de contrato, 4 de las cuales ampliaron su plazo en 511 dias corridos, teniendo un plazo final de contrato de 871 días corridos. Resol DA N° 974 del 2014 aumenta el contrato en 96 días corridos. Resol DA N° 1643 del 2014 aumenta el contrato en 175 días corridos. Resol DA N° 559 del 2015 aumenta el contrato en 65 días corridos. Resol DA N° 345 del 2016 aumenta el contrato en 175 días corridos. La modificación de monto y plazos de obras civiles se justifica principalmente por la incorporación de mejoras al proyecto, Además se destacan algunas solicitudes especiales del usuario, por ejemplo: SENAME solicita modificación de instalaciones sanitarias del recinto de lavado incorporando lavamanos una vez que el proyecto original ya se encontraba aprobado, también incorporó cambios en el proyecto eléctrico, considerando equipos de iluminación de emergencia en patio exterior del gimnasio los que no se encontraban en el proyecto original, los controles de los sistemas de seguridad originales estaban instalados en cada módulo, para evitar manipulaciones de los internos a estos sistemas, SENAME solicita trasladar todos estos controles a la sala de CCTC del edificio de administración. | 304.5455 | 304.5455 | El plazo real estuvo muy lejos del recomendado, demorándose 3 veces más del tiempo recomendado. El contrato de obras civiles presentó 11 modificaciones de contrato, 4 de las cuales ampliaron su plazo en 511 días corridos, teniendo un plazo final de contrato de 871 días corridos. La modificación de monto y plazos de obras civiles se justifica principalmente por la incorporación de mejoras al proyecto. Además se destacan algunas solicitudes especiales del usuario, por ejemplo: SENAME solicita modificación de instalaciones sanitarias del recinto de lavado incorporando lavamanos una vez que el proyecto original ya se encontraba aprobado, también incorporó cambios en el proyecto eléctrico, considerando equipos de iluminación de emergencia en patio exterior del gimnasio los que no se encontraban en el proyecto original. En consultorias la primera tiene una ampliación de plazo de 326 días (quedando en 641 días corridos). La segunda tuvo una licitación sin éxito y se incorpora a la licitación de obras civiles. Finalmente se realizan 3 licitaciones más, en la que solo 1 de ellas prospera. Se realizaron compras de equipos y equipamiento a través de dos modalidades, a través de Convenio Marco y a través de Licitaciones. Las compras por Convenio Marco fueron las primeras realizadas. Debido a tres procesos de licitación en equipos y a que hubo cambios en las compras solicitadas de equipamiento por Dirección del Centro, es que hubo diferencias en el plazo de compras. Además fue un convenio mandato centralizado, en el que conservaron gastos administrativos desde el nacimiento de las consultorias hasta la liquidación de las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 14/08/2013 | [14 empty] | 7466497 | 30004 | 7496501 | 6442024 | 1054477 | El contrato de diseño contó con una disminución de contrato de $ 20.916.412, quedando el contrato final por $ 106.583.588 El contrato de obras civiles presentó 11 modificaciones de contrato, 2 de las cuales ampliaron su monto en $487.654.132, teniendo un monto final en obras civiles de $ 6.874.006.584.- Resol DA N° 974 del 2014 aumenta el contrato en 96 días corridos. Resol DA N° 24 del 2016 aumenta el contrato en $ 32.343.632.- La modificación de monto y plazos de obras civiles se justifica principalmente por incorporación de mejoras al proyecto, Además se destacan algunas solicitudes especiales del usuario, por ejemplo: SENAME solicita modificación de instalaciones sanitarias del recinto de lavado incorporando lavamanos una vez que el proyecto original ya se encontraba aprobado, también incorporó cambios en el proyecto eléctrico, considerando equipos de iluminación de emergencia en patio exterior del gimnasio los que no se encontraban en el proyecto original, los controles de los sistemas de seguridad originales estaban instalados en cada módulo, para evitar manipulaciones de los internos a estos sistemas, SENAME solicita trasladar todos estos controles a la sala de CCTC del edificio de administración. Debido a que son varios las entidades que participan de los Centros Cerrados del Sename (Dirección Nacional y Regional de Sename, además de Dirección Regional de Gendarmería), existieron mUltiples solicitudes de parte de Sename y Genchi frente al proyecto, una vez construidos. A pesar que existen acuerdos firmados, muchas de las personas que firman los acuerdos, ya no se encuentran en ambos servicios. En pro de la apertura del Centro, Sename acoge la mayoría de las observaciones y modificaciones, las cuales se refrendan en proyectos. Año 2017: 1.- proyecto habilitación Centro Cerrado del Maule: Correspondió a obras solicitadas por SENAME al mandante (MINJU) durante la ejecución de la construcción del inmueble por parte del MOP y que no fueron incorporadas en dicho proceso. Se trata de partidas asociadas a acondicionamiento de viviendas de dos niveles, generando salidas de emergencia, habilitación de bodegas bajo escaleras, cerramientos de patios en todos los volUmenes, habilitación de acceso adicional en sala de basura, como partidas más importantes. Monto: $213.674.963 Unidad Financiera: Servicio Nacional de Menores Unidad Técnica: Servicio Nacional de Menores Fecha de inicio: 19-06-2017 Fecha de término: 27-11-2017 Año 2018 1.- Proyecto complementación sistema de tecnovigilancia: debido a nuevos criterios de seguridad por parte de Gendarmería, se tuvo que instalar mayor cantidad de cámaras y equipos de seguridad. Monto: $39.900.700 Unidad Financiera: Servicio Nacional de Menores Unidad Técnica: Servicio Nacional de Menores Fecha de inicio: 09-05-2018 Fecha de término: 03-07-2018 2.- Proyecto Mejoramiento Espacio Estructurante: se realizaron obras de mejoramiento de este espacio, debido a que la construcción no consideró el paisajismo de esta área. Uno de los objetivos de este espacio, es conformarse como un espacio de encuentro y actividades al aire libre para los jóvenes, por lo que su mejoramiento, es parte de la intervención sicosocial que se realiza. Las partidas contempladas son: Escarpe y compactación de terreno, base estabilizada, ensanchamiento de veredas, solerillas, maicillo y pasto sintético, además de zanjas de absorción de aguas lluvias. Monto: $72.301.406 Unidad Financiera: Servicio Nacional de Menores Unidad Técnica: Servicio Nacional de Menores Fecha de inicio: 23-04-2018 proyectos se encuentra en ejecución. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4458 | 4812 | 107.9408 | Real > Recomendada | [5 empty] | Los metros cuadrados se corrigieron de acuerdo a las modificaciones de contrato que tuvo la obra. Las obras adicionales financiadas por Sename no implica una modificación a la magnitud del proyecto informada por D.A MOP. | Los metros cuadrados se corrigieron de acuerdo a las modificaciones de contrato que tuvo la obra. Las obras adicionales financiadas por Sename no implican una modificación a la magnitud del proyecto informada por D.A MOP. | [12 empty] | La recepción provisional fue designada por resol DA N° 1847 del 2015 y aprobada mediante acta de recepción provisional de fecha 11-04-2016 | 11/04/2016 | La recepción definitiva fue designada por resol DA N° 1763 del 2016 y aprobada mediante acta de recepción provisional de fecha 29-03-2017 | 29/03/2017 | SI | 23/05/2016 | No se han informado. Si bien el Centro tiene entrega a explotación por parte del Ministerio de Justicia a Sename, éste aUn no entra en marcha debido a las obras de adecuación que se describieron anteriormente, lo cual está supeditado al traslado de los jóvenes al nuevo centro. estas obras terminarán este año 2018. (Observaciones ingresada por Sename). |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3988500% | 3988500% | 0 | 3992300% | 38 | 4033300% | 410 | 4036600% | 33 | 4148500% | 1152 | 4150000% | 15 | 4154800% | 48 | 1663 | 1663 | Este proyecto se ejecutó bajo la modalidad Pago Contra Recepción. Durante el periodo transcurrido desde RS (2009) esta Subsecretaria de Estado, contrato a la Consultora Capitel S.A. para que desarrolle Anteproyecto Avanzado de Arquitectura y Especialidades del proyecto pagando un monto total de M$ 106.586.- (002 Consultorias), Desde el 07/07/2010 al 08/04/2012.- Con fecha 20/07/2012, mediante Decreto N°3.655, se aprobó el convenio mandato firmado el 22/05/2012 entre la Subsecretaria de Justicia y la Dirección de Arquitectura MOP, encargando a ésta ultima la gestión técnica y administrativa para el llamado a licitación de este proyecto. Por ello que la transferencia de gastos administrativos para que MOP realice la licitación pUblica es posterior a este acto administrativo. | [12 empty] | A pago contra recepción | S/I | [9 empty] | 140066 | 168079 | 252119 | 0 | 9337 | 3292060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861661 | 140066 | 168079 | 252119 | 0 | 9337 | 3292060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861661 | A partir del RS Ejecución, desde el año 2011 hasta el 2015 se realizaron un total de 7 solicitudes de re-evaluación ante MDS. | 207410 | 164582 | 264683 | 0 | 30004 | 6874007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540686 | Asignación 002 Consultorias considera 2 contratos: 1) con Capitel S.A. (Anteproyecto Avanzado de Arquitectura y Especialidades del proyecto M$127.500) y con MHA ENGENHARIA CHILE LTDA (Asesoría Inspección Fiscal M$ 79.910.-monto que incluye un aumento de contrato por M$14.987). Asignación 004 Obras Civiles, se realizarón 5 modificaciones de obra por un aumento efectivo de M$487.654.- y un aumento de plazo de 511 días corridos. El monto final de la obra fue de M$6.874.007.- y un plazo de 871 días corridos (29 meses). | 186496 | 164582 | 264683 | 0 | 30004 | 6874007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519772 | 1077748 | BIP > SIGFE | 186494 | 164583 | 264683 | 0 | 5000 | 5821264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6442024 | 214493.0438 | 168566.1718 | 266748.3719 | 0 | 6448.3391 | 6272577.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6928833.8919 | -Para la Asignación 004 Obras Civiles, durante el desarrollo del contrato la Unidad Técnica aprobó 5 modificaciones de obra por un aumento efectivo de M$487.654.- y un aumento de plazo de 511 días corridos. El monto final de la obra fue de M$6.874.007.- y un plazo de 871 días corridos (29 meses). Fecha de inicio: 31/07/2013 y Fecha de término: 25/07/2014.- -Para la Asignación 002 Consultorias ésta considera 2 contratos: 1) con Capitel S.A. por desarrollo Anteproyecto Avanzado de Arquitectura y Especialidades del proyecto, con un gasto efectivo de M$ 106.586.- y 2) MHA ENGENHARIA CHILE LTDA por Asesoría Inspección Fiscal con un total gastado de M$ 79.910 monto que incluye un aumento de contrato por M$14.987.-Fecha de inicio: 11/03/2014 y Fecha de término: 10/01/2015.- | [15 empty] | 236859.6152 | 284231.5382 | 426348.5377 | 0 | 15789.0006 | 5567067.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530296.4253 | 11238233.6165 | 304300.9045 | 207394.1142 | 328195.4092 | 0 | 42558.8185 | 9701884.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10584334.244 | 232494.3558 | 207394.1142 | 328195.4092 | 0 | 42558.8185 | 9047985.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9858628.3228 | 62.0805 | 50.9675 | 62.527 | -6.8564 | -12.276 | 2048.759 | 1880.2963 | El proyecto tuvo 7 reevaluaciones que explican las grandes variaciones de los costos reales. Motivaron estas reevaluaciones: CAMBIO DE TERRENO ORIGINAL, REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE OBRAS CIVILES A CONSULTORÍAS PARA ABORDAR LOS TEMAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE SUELO PARA LA NUEVA NORMA SÍSMICA Y CONTRATAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, AUMENTO DE COSTOS, OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIA EUGENIA SALAS GAITAN | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5307701 | 466738 | 8.794% | Se contempla dos aumentos de contratos de obras civiles por resol DA N° 974 del 2014 por $ 455.310.500 y la Resol DA N° 24 del 2016 por $32.343.632 además de una disminución de contrato de -$20.916.412 del diseño para la obra, totalizando $466.737.720.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 7 | 5307676 | 9134223 | 72.0946 | El proyecto tuvo 7 reevaluaciones. Motivaron estas reevaluaciones: CAMBIO DE TERRENO ORIGINAL, REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE OBRAS CIVILES A CONSULTORÍAS PARA ABORDAR LOS TEMAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE SUELO PARA LA NUEVA NORMA SÍSMICA Y CONTRATAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, AUMENTO DE COSTOS, OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 21130751 | 21130751 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Los indicadores se ajustaron de acuerdo a los nuevos antecedentes de los valores de la operación y mantención de la infraestructura | Dada la complejidad por ser la primera infraestructura en su tipo en Chile se realizaron una serie de observaciones y cambios que dilataron su término y por eso las diferencias en plazos y costos que se observaron. EN PLAZOS, HUBO CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZOS EN OBRAS CIVILES QUE ALCANZAN 511 DÍAS CORRIDOS. EN COSTOS, El proyecto tuvo siete reevaluaciones que explican las grandes variaciones de los costos reales. Motivaron estas reevaluaciones: CAMBIO DE TERRENO ORIGINAL, REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE OBRAS CIVILES A CONSULTORÍAS PARA ABORDAR LOS TEMAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE SUELO PARA LA NUEVA NORMA SÍSMICA Y CONTRATAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, AUMENTO DE COSTOS, OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. La modificación de monto y plazos de obras civiles se justifica principalmente por la incorporación de mejoras al proyecto. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA a la RECOMENDADA originalmente, pero igual a la sugerida en las reevaluaciones. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077264-0 | CONSTRUCCION CESFAM SECTOR SUR PONIENTE COMUNA DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA MATERIALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO PERMITIRÁ DOTAR A LA COMUNA DE TALCA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FÍSICOS ÓPTIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR. | ESTA ETAPA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON CAPACIDAD PARA ATENDER 30.000 PERSONAS. EL EDIFICIO CONTARÁ CON UNA SUPERFICIE TOTAL ESTIMADA DE 2623 M2 QUE INCLUYEN BOX DE CONSULTA MULTIPROPOSITO Y SERVICIOS DE APOYO CLÍNICO, ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR. CONSIDERA TAMBIEN TODO EL EQUIPAMIENTO CLÍNICO E INDUSTRIAL PARA LA ENTREGA DE ATENCIONES DE SALUD PRIMARIA. | 31299 |  |  |  | 12 | 12 | Diferencia de 1 día en relación a lo proyectado en sistema. Se corrigen fechas. | 0 | 5 | 44 | EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS, EN LOS REITERADOS PROCESOS DE LICITACIÓN, FUE MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION, | 780 | 5 | 41 | EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS, EN LOS REITERADOS PROCESOS DE LICITACIÓN, FUE MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION, | 720 |  |  |  |  | 12 | 6 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SOLO FUERON UTILIZADOS EN LOS MESES INDICADOS, Y DIFIEREN DEL PLAZO RECOMENDADO EN LA ETAPA DE PREINVERSION. | -50 | 12 | 10 | EL PLAZO DE CONSTRUCCION OFRECIDO POR LA EMPRESA ADJUDICADA FUE MENOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 12 | 12 | 64 | 64 | 0 | EL MAYOR PLAZO TOTAL DEL PROYECTO SE DEBE A LOS PLAZOS DE ENTREGA OFRECIDOS POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, ESTOS FUERON MAYORES A LOS RECOMENDADOS EN EL PROCESO DE PREINVERSION, ADEMAS DE LOS REITERADOS PROCESOS DE LICITACIÓN QUE SE DEBIERON REALIZAR. | 433.3333 | 433.3333 | LA UNIDAD TÉCNICA INFORMÓ QUE EL MAYOR PLAZO TOTAL DEL PROYECTO SE DEBE A LOS PLAZOS DE ENTREGA OFRECIDOS POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, ESTOS FUERON MAYORES A LOS RECOMENDADOS EN EL PROCESO DE PREINVERSION, ADEMAS DE LOS REITERADOS PROCESOS DE LICITACIÓN QUE SE DEBIERON REALIZAR. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL MÓDULO EJECUCIÓN DEL BIP, EL 15/12/2013 SE DIO INICIO A LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y CON FECHA 30/03/2017 SE DIO INICIO A LA ÚLTIMA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, LO QUE GENERÓ UN PLAZO REAL DE 1.201 DÍAS PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL MÓDULO EJECUCIÓN DEL BIP, EL 15/12/2013 SE DIO INICIO A LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CON FECHA 14/06/2017 SE DIO INICIO A LA ÚLTIMA ORDEN DE COMPRA DEL EQUIPAMIENTO, LO QUE GENERÓ UN PLAZO REAL DE 1.277 DÍAS PARA ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO. EL PLAZO QUE OFRECIÓ LA EMPRESA QUE EJECUTÓ LAS OBRAS CIVILES FUE DE 10 MESES, MENOR AL RECOMENDADO DE 12 MESES, CABE MENCIONAR QUE LA FECHA DE ENTREGA DE TERRENO FUE EL 22/04/2013 Y LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL FUE EL 21/02/2014. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 22/04/2013 | [14 empty] | 3231496 | 1998 | 3233494 | 3300617 | -67123 | DETALLE CONTRATOS POR ITEM (Contratista - Fecha Inicio - Fecha Término - Monto Gastado [M$]) CONSULTORIAS FABIAN CERDA VASQUEZ 10-04-2012 10-04-2013 9.211 EQUIPAMIENTO BTL CHILE COMERCIALIZACION LTDA 15-12-2013 13-02-2014 4.701 B. BRAUN MEDICAL SPA 15-12-2013 08-02-2015 517 PABLO ANDRÉS CARSTENS RIOS 15-12-2013 09-02-2015 951 CARTER Y CARTER CIA. LTDA. 30-12-2013 14-01-2015 1.331 SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA 19-01-2014 19-01-2015 1.235 SOCIEDAD COMERCIAL MAULE LIMITADA 26-01-2014 26-01-2015 175 FADIMMED LTDA. 30-01-2014 30-01-2015 7.942 PROMEX S.A. 02-02-2014 02-02-2015 3.560 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 04-02-2014 04-02-2015 1.283 FAYMO, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OF S.A. 20-02-2014 20-02-2015 24.364 INTERGROUPE S.A. 21-02-2014 08-03-2015 640 3M CHILE S.A 05-03-2014 05-03-2015 1.849 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 05-03-2014 05-03-2015 3 IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LTDA. 07-04-2014 07-04-2015 17 CARTER Y CARTER CIA. LTDA. 07-04-2014 07-04-2015 2.997 SERVICIOS ASESORIA Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA. 19-05-2014 19-05-2015 21.824 ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. 19-05-2014 19-05-2015 536 JACINTO ARAYA MACHUCA 02-06-2014 02-06-2015 833 GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. 07-08-2014 07-08-2015 172 CARTER Y CARTER CIA. LTDA. 07-08-2014 07-08-2015 1.365 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. 08-09-2014 08-09-2015 655 AGM & DIMAD S.A. 10-09-2014 10-09-2015 160 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA 10-09-2014 10-09-2015 68 COMERCIAL ALVAREZ LTDA. 10-09-2014 10-09-2015 1.111 ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. 17-12-2014 17-03-2015 2.083 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 20-01-2015 18-04-2015 3 PABLO ANDRÉS CARSTENS RIOS 20-01-2015 04-02-2015 593 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO 21-01-2015 23-01-2015 153 AGM & DIMAD S.A. 21-01-2015 10-02-2015 161 ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. 21-01-2015 21-04-2015 0 ROBERTO RADAMED 21-01-2015 05-02-2015 274 CRISTIAN CAMUS V. LTDA. 21-01-2015 07-03-2015 687 IVENS S.A. 22-01-2015 21-02-2015 612 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 23-01-2015 13-03-2015 57 B. BRAUN MEDICAL SPA 15-04-2016 14-06-2016 3.219 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 10-06-2016 25-06-2016 74 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 14-06-2017 14-07-2017 3 EQUIPOS BTL CHILE COMERCIALIZACION LTDA 15-12-2013 30-12-2014 10.054 AMILAB ART. MEDICOS Y DE LAB. LTDA. 15-12-2013 08-02-2015 1.596 COMERCIALIZADORA GEMCO GRAL. MACHINERY S.A. 15-12-2013 09-01-2015 49.489 LONCOTEC S.A. 30-12-2013 14-01-2015 2.309 PV EQUIP S.A. 30-12-2013 19-01-2015 10.127 COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA. 26-01-2014 10-02-2015 2.380 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 02-02-2014 02-02-2015 1.262 DENTAL LAVAL LTDA. 04-02-2014 04-02-2015 873 AGENCIAS INTERNACIONALES S.A 07-02-2014 07-02-2015 12.495 SOCIEDAD COMERCIAL MAULE LIMITADA 15-02-2014 16-04-2014 60 EMPRESA CHILENA DE COMPUTACIÓN (ECC) 20-02-2014 20-02-2015 1.164 TECNIGEN S.A. 13-03-2014 13-03-2015 917 GRIFOLS CHILE S.A. 26-03-2014 26-03-2015 6.522 SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA 07-04-2014 07-04-2015 770 OPPICI S.A. 08-04-2014 08-04-2015 36.694 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 10-09-2014 10-09-2015 349 ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. 21-01-2015 21-04-2015 0 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 22-01-2015 03-02-2015 892 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 29-03-2016 13-04-2016 1.415 IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LTDA. 30-03-2017 29-04-2017 929 OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA DIGUA LTDA. 21-04-2013 15-02-2014 2.995.780 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2623 | 2623 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La obra contempla la contrucción de un edificio emplazado en un nivel de aproximadamente 2623 mts2, en donde se dispondrá de recintos para consultas médicas, atenciones dentales, actividades grupales y todos los servicios de apoyo en base a los estándares que requiere el modelo de salud familiar. | LA OBRA CONTEMPLÓ LA CONTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EMPLAZADO EN UN NIVEL DE 2623 MTS2, EN DONDE SE DISPONE DE RECINTOS PARA CONSULTAS MÉDICAS, ATENCIONES DENTALES, ACTIVIDADES GRUPALES Y TODOS LOS SERVICIOS DE APOYO EN BASE A LOS ESTÁNDARES QUE REQUIERE EL MODELO DE SALUD FAMILIAR. EJECUTÁNDOSE LO INCIALMENTE RECOMENDADO SIN VARIACIONES DE MAGNITUD. | [12 empty] | Según inspección de la obra y de acuerdo a los términos del contrato, se da curso a la recepción provisoria sin observaciones | 21/02/2014 | Según inspección de obra y de acuerdo a términos del contrato, se determina dar curso sin observaciones, donde las fechas de entrega de terreno, fecha de término contractual y fecha de término real coinciden con lo expuesto en recepción provisoria | 23/03/2016 | SI | 25/06/2014 | El proyecto a través de Resolución exenta N° 2787 del 25.06.2014 obtiene autorización de la instalación y funcionamiento de las Áreas de Laboratorio Clínico, Farmacia, Esterilización, Sala de Rayos Dental, Bodegas de ubicación Mediterráneas, Bodega REAS. |  | En Operación |  | JUAN ALVARADO MALDONADO | SERVICIO SALUD MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4094600% | 4094600% | 0 | 4093200% |  | 4127500% | 343 | 4100900% |  | 4133300% | 58 | 4138600% | 53 | 4143100% | 45 | 485 | 485 | LA DIFERENCIA DE DÍAS ENTRE LA CREACIÓN DE LA ASIGNACION Y LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE DEBE A QUE EL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDUCACION DEBE SER REVISADO POR DISTINTAS INSTITUCIONES PUBLICAS (COMO GOBIERNO REGIONAL, CONTRALORIA Y MIDESO SI CORRESPONDE) | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 26902 | 120665 | 202464 | 0 | 1913 | 2660852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012796 | 26902 | 120665 | 202464 | 0 | 1913 | 2660852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012796 | EL CONSEJO REGIONAL DEL MAULE A TRAVÉS DE ORD. N° 2019 DE FECHA 02/03/2012 APRUEBA RECURSOS PARA EL PROYECTO POR M$ 3.012.796.- | 7676 | 117239 | 169370 | 0 | 1998 | 3004334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300617 | En ítem EQUIPOS, no se cargaron los siguientes contratos en el año 2014: M$ 5.798.- correspondiente a la OC 2189-90-SE14, M$ 21.183.- de OC 2189-165-SE14 ambos de Importadora y Distribuidora Arquimed. En ítem EQUIPAMIENTO se cargo repetido el contrato de CARTER Y CARTER CIA. LTDA. por un monto de M$ 1.331.- en el año 2013, ese monto esta reflejado en el contrato de CARTER Y CARTER CIA. LTDA. por un monto de M$ 2.997.- (M$ 1.331 + M$ 1.666.-) en el año 2014 y no se cargaron los siguientes contratos en el año 2014: M$ 23.383.- correspondiente a OC 2189-50-SE14 de B. Braun Medical SPA y M$ 5.377.-correspondiente a OC 2189-57-SE14 de Sociedad Importadora Optivisión Ltda. TODOS LOS CONTRATOS DE ITEM EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL ITEM DE CARGAR CONTRATOS EN EL BIP, NO SE DETALLAN YA QUE EN TOTAL SUMAN MAS DE 70 CONTRATOS ENTRE AMBOS ITEMS. En ítem OBRAS CIVILES la diferencia se produce porque no se cargo el estado de pago del Valor Proforma por M$ 8.554.-. en el año 2014, que aumenta el valor del Contrato de este ítem. | 7676 | 117239 | 169370 | 0 | 1998 | 3004334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300617 | 0 | BIP = SIGFE | 7675 | 117239 | 169370 | 0 | 1998 | 3004335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300617 | 9016.5636 | 127877.1134 | 185418.9878 | 0 | 2292.3962 | 3421601.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746206.2442 | En ítem OBRAS CIVILES la diferencia se produce, porque no se cargo el estado de pago del Valor Proforma por M$ 8.554.-que aumenta el valor del Contrato de este ítem, por lo tanto, no se pudo cargar el gasto por ese mismo monto el año 2014. El ítem GASTO ADMINISTRATIVO, no fueron cargados como gasto los M$ 1998.- en el año 2013. .En ítem EQUIPOS, no se cargaron los CONTRATOS ni GASTOS por M$ 5.798.- correspondiente a la OC 2189-90-SE14, M$ 21.183.- de Importadora y Distribuidora Arquimed de OC 2189-165-SE14 en el año 2014 y se cargo el contrato, pero no el gasto por M$2.172.- de OC 2189-115-SE14 de Andover Alianza Médica S.A. en el año 2015. En ítem EQUIPAMIENTO se cargo repetido el gasto de CARTER Y CARTER CIA. LTDA. por un monto de M$ 1.331.-, ese monto esta reflejado en el contrato de CARTER Y CARTER CIA. LTDA. por un monto de M$ 2.997.- (M$ 1.331 + M$ 1.666.-) ambos en el año 2014. Además, no fueron cargados los CONTRATOS ni GASTOS por M$ 23.383.- correspondiente a OC 2189-50-SE14 de B. Braun Medical SPA y M$ 5.377.-correspondiente a OC 2189-57-SE14 de Sociedad Importadora Optivisión Ltda. en el año 2014 y se cargo el contrato, pero no el gasto por M$ 3.357.- de OC 2189-115-SE14 de Andover Alianza Médica S.A. en el año 2015. Además, en el contrato cargado el año 2017 por M$ 93.-de Importadora y Distrib. Arquimed Ltda., no se cargo el gasto total solo cargaron M$3.- y faltaron los M$90.- En el ítem CONSULTORIAS cargaron en el año 2013 un gasto por M$ 1.535.-, dicho gasto ya había sido cargado el año 2012 ( se cargo 2 veces.), por eso se produce la diferencia. | [15 empty] | 41456.4306 | 185944.3023 | 311996.7042 | 0 | 2947.9035 | 4100366.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642711.7509 | 4897853.043 | 11160.4476 | 157332.6598 | 228129.0964 | 0 | 2819.9477 | 4239747.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639189.2769 | 11160.4476 | 157332.6598 | 228129.0964 | 0 | 2819.9477 | 4209745.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609187.3461 | -0.075871 | -0.72209 | 2.6675 | -0.64671 | -5.8937 | 1757.2197 | 1604.9353 | EL PROYECTO REGISTRA UNA REEVALUACIÓN , QUE FUE SOLICITADA POR EL GORE, POR LA MODIFICACION EN EL EQUIPAMIENTO PARA LOS BOX DENTALES. SE TRATA DE REEMPLAZAR LA REVELADORA DE PLACAS DENTALES POR UN RADIOVISIOGRAFO, QUE ENTREGA IMÁGENES EN FORMATO DIGITAL, EVITANDO EL PROCESO DE REVELADO DE PLACAS MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS. DADO, A QUE POR UNA PARTE, LOS MONTOS INVOLUCRADOS SON APROX. UN 1% DEL VALOR DEL EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO, Y QUE POR OTRA, ESTA MODIFICACION INCORPORA UN ADELANTO TECNOLOGICO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA RADIGRAFIAS DENTALES, SE ACEPTÓ EL CAMBIO Y SE SOLICITÓ INCORPORAR ESTAS NUEVAS ESPECIFICACIONES EN LA CARPETA DEL PROYECTO. EL ÍTEM CONSULTORIAS PRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN IMPORTANTE CON RESPECTO AL RECOMENDADO, SIN EMBARGO LA UNIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA NO ENTREGARON ANTECEDENTES AL RESPECTO. LA VARIACCIÓN DEL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE +-10% DE VARIACIÓN RESPECTO DEL RECOMENDADO. CABE MENCIONAR QUE DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN EX POST SE INGRESARON LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES DE LAS ASIGNACIONES EQUIPAMIENTO, EQUIPOS Y OBRAS CIVILES, LOS CUALES NO FUERON INGRESADOS EN EL MÓDULO EJECUCIÓN DEL BIP POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA LORETO VILLAGRÁN RAMÍREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3773508 | 7184 | 0.1904% | Se actualiza el valor de la moneda. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3980882 | 3980882 | 0 | SEGÚN EL HISTORIAL RATE: MEDIANTE ORD. 1.021 DEL 23 DE MAYO DE 2014, EL GORE SOLICITÓ LA REEVALUACION DE LA INICIATIVA POR LA MODIFICACION EN EL EQUIPAMIENTO PARA LOS BOX DENTALES. SE TRATA DE REEMPLAZAR LA REVELADORA DE PLACAS DENTALES POR UN RADIOVISIOGRAFO, QUE ENTREGA IMÁGENES EN FORMATO DIGITAL, EVITANDO EL PROCESO DE REVELADO DE PLACAS MEDIANTE MEDIOS QUIMICOS. DADO, A QUE POR UNA PARTE, LOS MONTOS INVOLUCRADOS SON APROX. UN 1% DEL VALOR DEL EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO, Y QUE POR OTRA, ESTA MODIFICACION INCORPORA UN ADELANTO TECNOLOGICO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA RADIGRAFIAS DENTALES, SE ACEPTÓ EL CAMBIO Y SE SOLICITÓ INCORPORAR ESTAS NUEVAS ESPECIFICACIONES EN LA CARPETA DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 5.56 | 5.52 | -0.71942 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST ES M$5,518.SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO,OBTENIÉNDOSE UN CEA MENOR AL ORIGINAL | LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES SE DESARROLLÓ DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO EX ANTE, SIN EMBARGO, LAS ASIGNACIONES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS INCREMENTARON SIGNIFICATIVAMENTE LOS PLAZOS TOTALES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LOS COSTOS TOTALES FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS EX ANTE, AUN ASÍ EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. NO EXISTIÓ VARIACIÓN DE MAGNITUD. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093893-0 | REPOSICION CESFAM AMANDA BENAVENTE, COMUNA DE LONGAVI | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LONGAVI | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO PERMITIRA NORMALIZAR LA INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA COMUNA DE LONGAVI EN EL CONTEXTO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACTUAL MODELO BIOSICOSOCIAL, ASEGURANDO LA ATENCION A LA POBLACION BENEFICIARIA. | ETAPA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CESFAM EN LA COMUNA DE LONGAVÍ, PROYECTO QUE INCLUYE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU NORMAL OPERACIÓN. | 28612 |  |  |  | 11 | 0 | Con fecha 1 de marzo se realiza solicitud de aumento de plazo y contrato por el DESARROLLO DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE SALUD LONGAVÍ por la empresa Swarq S.A. En esta oportunidad entró en vigencia la nueva normativa sísmica aplicable a este tipo de edificaciones, por lo que fue necesario un aumento de plazo para exploración del terreno sin necesidad de sondajes y dependiendo del resultado en la primera etapa, se requirió una aumento de plazo por sondajes. Lo anterior respaldado en ordinario 1206 adjunto. Estas consultorias corresponden a la etapa de diseño, por lo que no se consideran. | -100 | 2 | 32 | Existen equipamientos que se requieren en obra, pero en su gran mayoría el funcionamiento de éstos se realiza después de ser instalados en los recintos, algunos de ellos necesitan capacitación pero son minoría. Ésta situación ocurre cuando el recinto ya se encuentra en funcionamiento. Los dos meses recomendados son parte del proceso de licitación, el plazo considerado comienza desde la orden de compra hasta su entrega, pero el proceso real continúa con la recepción, instalación, capacitación y finalmente la puesta en marcha. | 1500 | 2 | 31 | Existen equipos que se requieren en obra, pero en su gran mayoría el funcionamiento de éstos se realiza después de ser capacitado el personal que interviene directamente en el uso de ellos. Ésta situación ocurre cuando el recinto ya se encuentra en funcionamiento. Los dos meses recomendados son parte del proceso de licitación, comienza desde la orden de compra hasta su entrega, pero el proceso real continúa con la recepción, instalación, capacitación y finalmente la puesta en marcha. | 1450 |  |  |  |  | 13 | 1 | La variación entre el plazo recomendado y real se debe a que durante el periodo de ejecución, los gastos administrativos se financian a través de la unidad técnica, por lo que el mandante no tiene ejecución presupuestaria hasta que en este caso el Servicio de Salud realiza la solicitud de caja al Gobierno Regional para la devolución total del dinero. | -92.3077 | 10 | 12 | La Fecha de inicio del contrato según Bases Administrativas para la ejecución de los proyectos de construcción, habilitación, reposición o remodelación de infraestructura de salud en punto 7.2, plazo para la ejecución de la obra, dice que la fecha de inicio del contrato cuenta desde la fecha de entrega del terreno. según resolución exenta N°5276, se aprueba aumento de proceso de obra en 40 días corridos., por lo que el plazo inicial en días corridos de 320 días pasa a 360 días corridos. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 13 | 13 | 41 | 41 | 0 | Según lo expuesto en Resolución Exenta N° 5276, se otorga un aumento de plazo en la ejecución de la obra de 40 días. dicho aumento de plazo por las siguientes causas: 1. Frentes de mal tiempo, durante los meses de junio y julio: cabe consignar que durante estos meses existieron varios frentes de mas tiempo fuera de lo esperado en un año normal, lo cual obligó a la paralización de las faenas impactando directamente en la ruta crítica de la obra. (retraso de 14 días). 2. Antecedentes no incluidos en la propuesta, indefiniciones de proyecto: en la propuesta, no se encontraban diversos antecedentes fundamentales para que la constructora pudiese realizar un estudio acabado del proyecto y realizara las compras de materiales de terminación que son importados y se deben comprar con anticipación para asegurar su provisión. (retraso de 26 días). TIEMPO TOTAL PERDIDO 40 DÍAS CORRIDOS. Además, las variaciones en el plazo de equipos y equipamientos, donde se necesita tener el recinto terminado y tener a los profesionales contratados para realizar capacitaciones genera una diferencia entre los plazos recomendados y reales. | 215.3846 | 215.3846 | SEGÚN DESCRIPCIÓN REALIZADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO REQUIEREN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN EL USO DE ELLOS. ÉSTA SITUACIÓN OCURRE CUANDO EL RECINTO YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. LOS DOS MESES RECOMENDADOS SON PARTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN, COMIENZA DESDE LA ORDEN DE COMPRA HASTA SU ENTREGA, PERO EL PROCESO REAL CONTINÚA CON LA RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y FINALMENTE LA PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, LAS VARIACIONES EN EL PLAZO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, DONDE SE NECESITA TENER EL RECINTO TERMINADO Y TENER A LOS PROFESIONALES CONTRATADOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES GENERA UNA DIFERENCIA ENTRE LOS PLAZOS RECOMENDADOS Y REALES. SEGÚN INFORMACIÓN DESCRITA POR LA UNIDAD TÉCNICA, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO CUENTA DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°5276, SE APRUEBA AUMENTO PLAZO DE OBRA EN 40 DÍAS CORRIDOS, POR LO QUE EL PLAZO INICIAL EN DÍAS CORRIDOS DE 320 DÍAS PASA A 360 DÍAS CORRIDOS, DEBIDO A MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y TIEMPO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 17/01/2014 | [14 empty] | 3066186 | 8469 | 3074655 | 3066174 | 8481 | No existen contratos con recursos propios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2182 | 2182 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La obra contempla la contrucción de un edificio emplazado en un nivel de aproximadamente 2.182 mts2, en donde se dispondrá de recintos para consultas médicas, atenciones dentales, actividades grupales y todos los servicios de apoyo en base a los estándares que requiere el modelo de salud familiar. la obra se ubica en calle 2 oriente 3 y 4 sur sin número de la ciudad de Longaví. | SEGÚN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, LA OBRA CONTEMPLO LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EMPLAZADO EN UN NIVEL DE APROXIMADAMENTE 2.182 MTS2, EN DONDE SE DISPONE DE RECINTOS PARA CONSULTAS MÉDICAS, ATENCIONES DENTALES, ACTIVIDADES GRUPALES Y TODOS LOS SERVICIOS DE APOYO EN BASE A LOS ESTÁNDARES QUE REQUIERE EL MODELO DE SALUD FAMILIAR. | [12 empty] | Según inspección de la obra y de acuerdo a los términos del contrato, se da curso a la recepción provisoria sin observaciones, exponiendo la siguiente información: La fecha de entrega del terreno: 17.01.2014 Fecha término contractual : 10.01.2015 Fecha de término real: 10.01.2015 Monto total contratado: $2.795.263.594.- | 27/02/2015 | Según inspección de obra y de acuerdo a términos del contrato, se determina dar curso sin observaciones, donde las fechas de entrega de terreno, fecha de término contractual y fecha de término real coincide con lo expuesto en recepción provisoria. sin días de multa. | 24/05/2016 | SI | 10/03/2016 | El proyecto a través de Resolución exenta N° 1329 obtiene autorización de la instalación y funcionamiento de las Áreas de Laboratorio Clínico, Farmacia, Esterilización, Sala de Rayos Dental, Bodegas de ubicación Mediterráneas, Bodega REAS. |  | En Operación |  | JUAN ALVARADO MALDONADO | SERVICIO SALUD MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116400% | 4116400% | 0 | 4119100% | 27 | 4177400% | 583 | 4162700% |  | 4162700% |  | 4165600% | 29 | 4173800% | 82 | 574 | 574 | LA DIFERENCIA DE DÍAS ENTRE LA CREACIÓN DE LA ASIGNACION Y LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE DEBE A QUE EL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDUCACION DEBE SER REVISADO POR DISTINTAS INSTITUCIONES PUBLICAS (COMO GOBIERNO REGIONAL, CONTRALORIA Y MIDESO SI CORRESPONDE) | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 18528 | 74428 | 182855 | 0 | 8109 | 2219859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503779 | 18528 | 74428 | 182855 | 0 | 8109 | 2219859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503779 | EL CONSEJO REGIONAL DEL MAULE A TRAVES DE ORD. N° 108 DE FECHA 04/02/2013 ACORDO APROBAR M$ 2.614.955.- PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. | 0 | 78251 | 202561 | 0 | 8469 | 2785362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074643 | En ítem OBRAS CIVILES la diferencia se produce, porque el monto de Valor Proforma en el contrato es un monto estimativo, donde puede salir mayor o menor, en este caso, el monto del Valor Proforma salió mucho menor al contemplado, por eso se debe a que el monto contratado original sea mayor al corregido. En ítem EQUIPAMIENTO se cargó en el año 2015 dos veces el mismo contrato de RODRIGO JORGE RUIZ RODRIDO por un monto de M$ 233.- Se cargaron contratos que no corresponden al proyecto y son los siguientes: Sociedad Importadora Optivisión Ltda. por un monto de M$ 3.497.- en el año 2016, Sociedad Prodiagnóstica Ltda. por un monto de M$ 1.174.- y Andover Alianza Médica S.A. por un monto de M$ 7.245.-, ambos en el año 2017. No se cargaron los siguientes contratos en el año 2017: Sociedad Importadora Optivisión Ltda por M$ 437.-, Importación de Implementos Médicos Ltda. por M$ 14.-, Andover Alianza Médica S.A. por M$ 1.071.-, Tecnigen S.A. por M$ 721.- y B. Braun Medical SPA por M$ 6.173.- En ítem EQUIPOS en el año 2017 se cargó un contrato que no corresponde al proyecto y es Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. por un monto de M$ 1.406.- y no se cargaron los siguientes contratos en el año 2017: Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda por M$ 1.068.-, Xpert Soluciones Integrales Limitada por M$ 33.- y Tecnigen S.A por M$ 303.- LOS CONTRATOS DE ITEM EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL ITEM DE CARGAR CONTRATOS EN EL BIP, NO SE DETALLAN YA QUE EN TOTAL SUMAN MAS DE 70 CONTRATOS ENTRE AMBOS ITEMS, SI SE EXPONE EL MONTO TOTAL POR CADA ITEM. | 0 | 78251 | 202561 | 0 | 8469 | 2785362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074643 | 8469 | BIP > SIGFE | 0 | 78251 | 202561 | 0 | 0 | 2785362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066174 | 0 | 81583.7699 | 211768.874 | 0 | 0 | 3047621.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340974.5277 | El ítem GASTOS ADMINISTRATIVOS, no fueron cargados como gasto los M$ 8.469.- en el año 2014. En ítem EQUIPOS en el año 2017 se cargo un contrato y gasto que no corresponde al proyecto y es Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. por un monto de M$ 1.406.- Además, no se cargaron los siguientes contratos ni gastos en el año 2017: Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda por M$ 1.068.-, Xpert Soluciones Integrales Limitada por M$ 33.- y Tecnigen S.A por M$ 303.- Además, en el contrato cargado el año 2015 por M$ 698.- de ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA, no se cargo el gasto total solo cargaron M$ 690.- y faltaron los M$ 8.- En ítem EQUIPAMIENTO se cargaron contratos y gastos que no corresponden al proyecto y son los siguientes: Sociedad Importadora Optivisión Ltda. por un monto de M$ 3.497.- en el año 2016, Sociedad Prodiagnóstica Ltda. por un monto de M$ 1.174.- y Andover Alianza Médica S.A. por un monto de M$ 7.245.-, ambos en el año 2017. No se cargaron los siguientes contratos ni gastos en el año 2017: Sociedad Importadora Optivisión Ltda por M$ 437.-, Importación de Implementos Médicos Ltda. por M$ 14.-, Andover Alianza Médica S.A. por M$ 1.071.-, Tecnigen S.A. por M$ 721.- y B. Braun Medical SPA por M$ 6.173.- En el año 2016 se cargaron los contratos pero no los gastos y son los siguientes: Sociedad Importadora Optivision Ltda. por M$210.- y Megamed Chile Ltda. por M$3.287.- Además, en el contrato cargado el año 2015 por M$ 233.- de RODRIGO JORGE RUIZ RODRIDO, no se cargo el gasto total solo cargaron M$225.- y faltaron los M$8.- | [15 empty] | 28551.3556 | 114693.869 | 281779.4632 | 0 | 12495.3705 | 3420797.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858317.2055 | 4502991.461 | 0 | 107129.716 | 266508.4374 | 0 | 11427.4322 | 3945200.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330265.9712 | 0 | 95971.7291 | 260552.3436 | 0 | 11427.4322 | 3749622.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117573.9971 | 12.232 | 6.7194 | 9.6125 | -4.9118 | -8.5591 | 1887.0642 | 1718.4338 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ POR MAYOR VALOR OFERTADO EN LA LICITACIÓN. LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCIÓN Y LA OFERTA TIENE TRES SUSTENTOS: A) EXISTEN ÍTEMES QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL ESTABAN INCLUIDOS EN GASTOS GENERALES. B) SE ELIMINA ÍTEM PLANTACIÓN POR REEVALUACION DEL PROYECTISTA, Y C) SE ELIMINA PERIODO DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTAS POR REEVALUACION DEL PROYECTISTA. Las variaciones de costos reales se encuentran en el rango aceptable de +-10%, salvo el item equipamientos (-16,3%). El monto recomendado para consultorias no fue utilizado. En ítem OBRAS CIVILES la diferencia se produce, porque el monto de Valor Proforma en el contrato es un monto estimativo, donde puede salir mayor o menor. En este caso, el monto del Valor Proforma salió menor al contemplado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA LORETO VILLAGRÁN RAMÍREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3135967 | 3659946 | 16.7087 | SEGÚN ANTECEDENTES DEL HISTORIAL RATE, SE REEVALUÓ EL PROYECTO POR MAYOR VALOR OFERTADO EN LA LICITACIÓN: POR ORD. N° 1776 DEL 02.07.013 EL GOBIERNO REGIONAL, COMO INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA ETAPA HA REQUERIDO REEVALUACIÓN, PREVIO A OTORGAR VISTO BUENO A LA ADJUDICACIÓN DEL ÍTEM OBRAS CIVILES, EN EL QUE LA MEJOR OFERTA ALCANZA LOS $ 2.796.288.779 (MONEDA PRESUPUESTARIA 2013) QUE SOBREPASA EL 10% ESTABLECIDO EN LEY DE PRESUPUESTOS (18.8%). LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCIÓN Y LA OFERTA TIENE TRES SUSTENTOS: A) EXISTEN ÍTEMES QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL ESTABAN INCLUIDOS EN GASTOS GENERALES (DETALLE EN DOCUMENTO EN LA CARPETA DE LA INICIATIVA EN EL BIP). B) SE ELIMINA ÍTEM PLANTACION POR REEVALUACION DEL PROYECTISTA, Y C) SE ELIMINA PERIODO DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTAS POR REEVALUACION DEL PROYECTISTA. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11.47 | 11.35 | -1.0462 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR EX POST ES MENOR AL RECOMENDADO EX ANTE, COMO PRODUCTO DE LA LICITACIÓN. SE PUEDE SEÑALAR QUE EL MENOR VALOR ES ATRIBUIBLE A LOS CONTRATOS SIN REAJUSTES. | EN CUANTO A LOS PLAZOS, LAS OBRAS CIVILES SE CONSTRUYERON EN 20% MÁS DE PLAZO CONTRATADO PRODUCTO DE LAS MALAS CONDICIONES DEL CLIMA Y LA FALTA DE ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS EN LA LICITACIÓN. EL MAYOR PLAZO DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SE ATRIBUYE A LA NECESIDAD DE CAPACITAR A LOS USUARIOS QUE DEBEN HACER USO DE DICHAS HERRAMIENTAS. LOS COSTOS SON MENORES A LOS RECOMENDADOS EN LA FICHA QUE DIO ORIGEN REAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE ES DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS SON SIN REAJUSTES. Las variaciones de costos reales se encuentran en el rango aceptable de +-10%, salvo el item equipamientos (-16,3%). El monto recomendado para consultorias no fue utilizado. A PESAR DE HABER REQUERIDO REEVALUACION, LA variación de costos reales estuvo dentro del RANGO ACEPTABLE +-10%, DEBIDO A QUE el monto del Valor Proforma salió menor al contemplado. LA OBRA CONTEMPLO LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EMPLAZADO EN UN NIVEL DE APROXIMADAMENTE 2.182 MTS2, EN DONDE SE DISPONE DE RECINTOS PARA CONSULTAS MÉDICAS, ATENCIONES DENTALES, ACTIVIDADES GRUPALES Y TODOS LOS SERVICIOS DE APOYO EN BASE A LOS ESTÁNDARES QUE REQUIERE EL MODELO DE SALUD FAMILIAR. POR ULTIMO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113525-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CUMPEO. COMUNA DE RIO CLARO | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | RIO CLARO | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | IMPLEMENTAR EL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS REQUIEREN DE CONTAR CON NUEVA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DE CALIDAD, LOS QUE ACTUALMENTE CARECEN PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE ATENCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNA DE RIO CLARO. | ETAPA COMPRENDE LA REPOSICIÓN DEL CESFAM CUMPEO DE LA COMUNA DE RIO CLARO. EL PROYECTO INCLUYE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. LA MAGNITUD DEL NUEVO RECINTO ES DE 1.521 MTS.2, CONTARÁ CON 7 BOX MULTIPROPOSITO, 1 BOX GINECOLÓGICO Y 2 BOX DENTAL, CON UN SILLON CADA UNO. EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE ES DE M$ 884.801 Y EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR ATENCIÓN ES DE $14,6. | 9100 |  |  |  | 11 | 0 | SEGÚN LA ACLARACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA LOS GASTOS POR CONSULTORIAS NO FUERON UTILIZADOS, SOLO EXISTE REGISTRO DE DICHA ASIGNACION EN ETAPA DE DISEÑO, LA CUAL REGISTRO POR EQUIVOCACIÓN LA UNIDAD TÉCNICA EN ESTE CUADRO. | -100 | 2 | 3 | EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS FUE MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION. | 50 | 2 | 5 | EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS FUE MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION. | 150 |  |  |  |  | 13 | 24 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SON UTILIZADOS DESDE EL PROCESO DE LICITACION HASTA LA RECEPCION DE LA OBRA CIVIL, POR LO QUE EL PLAZO REAL FUE MAYOR AL RECOMENDADO . | 84.6154 | 11 | 11 | La Fecha de inicio del contrato según Bases Administrativas para la ejecución de los proyectos de construcción, habilitación, reposición o remodelación de infraestructura de salud, dice que la fecha de inicio del contrato cuenta desde la fecha de entrega del terreno. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [20 empty] | 1 | 11 | EL PLAZO DE EJECUCION DEL ITEM OTROS GASTOS ES MAYOR AL RECOMENDADO DEBIDO A QUE LA CONEXION A LA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y EL EMPALME ELECTRICO DE LA OBRA, SON PAGADOS AL FINALIZAR LA OBRA CIVIL. | 1000 | 13 | 13 | 24 | 24 | 0 | EL PLAZO TOTAL SE VE AFECTADO POR EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES DE LA INICATIVA, SIENDO ESTE MAYOR AL RECOMENDADO EN LA ETAPA DE PREINVERSION. | 84.6154 | 84.6154 | SEGÚN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA SE PUEDE CONCLUIR LO SIGUIENTE: EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA NO CORRESPONDE, YA QUE LA UNIDAD TÉCNICA INGRESÓ LAS FECHAS DE ESTA ASIGNACIÓN QUE CORRESPONDEN AL DISEÑO, ESTOS GASTOS NO FUERON UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TUVIERON UN MAYOR PLAZO DE EJECUCIÓN, YA QUE FUERON UTILIZADOS DESDE EL PROCESO DE LICITACION HASTA LA RECEPCION DE LA OBRA CIVIL, POR LO QUE EL PLAZO REAL FUE MAYOR AL RECOMENDADO . EL MAYOR PLAZO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ES PRODUCTO DEL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS. EL MAYOR PLAZO DE EJECUCION DE OTROS GASTOS SE DEBE A QUE LA CONEXION A LA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y EL EMPALME ELECTRICO DE LA OBRA, SON PAGADOS AL FINALIZAR LA OBRA CIVIL. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 29/09/2016 | [14 empty] | 3734861 | 10772 | 3745633 | 2719060 | 1026573 | DETALLE DE CONTRATOS SEGUN ITEM PRESUPUESTARIO (Contratista Fecha Inicio Fecha Término Monto Gastado [M$]) EQUIPAMIENTO RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO 31-10-2016 29-01-2017 351 EKIPOTEL CHILE S.A. 31-10-2016 29-01-2017 1.861 CRISTIAN CAMUS V. LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 4.254 FAYMO, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OF S.A. 31-10-2016 29-01-2017 4.569 FISIOMED LTDA. 31-10-2016 28-02-2017 751 GONZALO RUBIO STUARDO 31-10-2016 29-01-2017 211 IMPORTADORA VIVE MAS S.A. 31-10-2016 29-01-2017 1.048 JUAN CARLOS POBLETE CANO 31-10-2016 29-01-2017 395 JULIO ZUMAETA Y CIA. LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 259 MAURICIO ALLENDES CASTILLO 31-10-2016 29-01-2017 832 METALURGICA SILCOSIL LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 114 OLLER Y CIA. LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 1.293 RIOS DEL RIO SPA 31-10-2016 29-01-2017 2.335 SOC. CESPEDES Y ROLDAN LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 2.122 TECNIGEN S.A. 31-10-2016 28-02-2017 19.792 VICTOR MORALES ACEVEDO IMP. Y HERRAMIENTAS EIRL 31-10-2016 29-01-2017 48 COMERCIALIZADORA DEL PEDREGAL SPA 31-10-2016 29-01-2017 4.507 COMERCIAL KOS LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 20.535 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS SPA 31-10-2016 28-02-2017 41.537 AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 173 ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. 31-10-2016 28-02-2017 10.268 B. BRAUN MEDICAL SPA 31-10-2016 29-01-2017 569 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 40 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 31-10-2016 28-02-2017 1.406 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 827 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 39 COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA 31-10-2016 29-01-2017 461 DE OFICINA MUEBLES S.A. 31-10-2016 29-01-2017 1.982 GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. 31-10-2016 29-01-2017 1.397 COM PRODUCTO MED. Y DEP. PTM CHILE LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 2.825 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 31-10-2016 28-02-2017 825 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 31-10-2016 28-02-2017 48.722 MEGAMED CHILE LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 646 EQUIPOS COMERCIALIZADORA GEMCO GRAL. MACHINERY S.A. 12-10-2016 19-10-2016 12.490 FISIOMED LTDA. 31-10-2016 28-02-2017 751 INTERNATIONAL CLINIC S. A. 31-10-2016 28-02-2017 3.332 OLLER Y CIA. LTDA. 31-10-2016 29-01-2017 1.293 SAID TARZIJAN JULIAN 31-10-2016 28-02-2017 78 TECNIGEN S.A. 31-10-2016 28-02-2017 19.792 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. 31-10-2016 28-02-2017 959 COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA. 31-10-2016 28-02-2017 833 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS SPA 31-10-2016 28-02-2017 41..537 ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. 31-10-2016 28-02-2017 10.268 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 31-10-2016 28-02-2017 1.406 COMERCIALIZADORA GEMCO GRAL. MACHINERY S.A. 31-10-2016 28-02-2017 4.705 DIPROMED S.A. 31-10-2016 28-02-2017 321 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 31-10-2016 28-02-2017 825 FRANCISCO GODOY TARRAZA 31-10-2016 28-02-2017 11.588 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 31-10-2016 28-02-2017 4.495 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 31-10-2016 28-02-2017 48.722 OBRAS CIVILES EMPRESA CONSTRUCTORA CASSAA LTDA. 28-09-2016 24-08-2017 3.515.897 OTROS GASTOS EMPRESA CONSTRUCTORA CASSAA LTDA. 28-09-2016 24-08-2017 3.169 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1645 | 1645 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA SUPERFICIE INICIAL ESTIMADA PREVIO AL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA DE DISEÑO FUE DE 1460 M2. AL TERMINO DE LA ETAPA DE DISEÑO LA SUPERFICIE SE PROYECTO EN 1521 M2. FINALMENTE SE REALIZO PROCESO DE REEVALUACION PREVIO AL PROCESO DE LICITACION DE OBRAS CIVILES, POR INCORPORACION DE NUEVOS RECINTOS, CORRESPONDIENTE A UNA SUPERFICIE TOTAL 1645 M2, LO ANTERIOR SE REFLEJA EN LOS ANTECEDENTES DE REEVALUACION INCORPORADOS A LA CARPETA DIGITAL. | EL PROYECTO CUMPLIO LO RECOMENDADO POR UNA MAGNITUD DE 1645 MTS2, SEGÚN SE REGISTRA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRAS CIVILES. | [12 empty] | Según inspección de la obra y de acuerdo a los términos del contrato, se da curso a la recepción provisoria sin observaciones | 02/11/2017 |  |  | SI | 09/05/2018 | El proyecto a través de Resolución exenta N°1969 del 09.05.2018 obtiene autorización de la instalación y funcionamiento de las Áreas de Laboratorio Clínico, Farmacia, Esterilización, Sala de Rayos Dental, Bodegas de ubicación Mediterráneas, Bodega REAS. |  | En Operación |  | JUAN ALVARADO MALDONADO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224300% | 4224300% | 0 | 4228500% | 42 | 4233900% | 54 | 4256900% | 230 | 4256900% | 230 | 4264200% | 73 | 4264300% | 1 | 400 | 400 | Se adjunta en carpeta digital decretos 1440 y 1447 de fecha 08 de octubre de 2015 y tomados razón por Contraloría General de la República el 9 de noviembre de 2015.-este decreto es tramitado directamente por el Minsal quien lo tramita además ante Contraloría General . Una vez tomado razón se envía a la Dirección de Salud. Con fecha diciembre 2015 se realizan las primeras compras con cargo al proyecto correspondientes al item gasto administrativo: proveedores: Sociedad Comercial Maule por M$2.425 y Dimerc S.A. por M$551 El primer contrato del proyecto corresponde a Obra Civil. El tiempo transcurrido se debe a que se se hicieron 2 licitaciones públicas y una licitación privada que fueron declaradas desierta antes de llegar finalmente al trato directo que adjudicó la ejecución de la obra: Licitación Pública, primer llamado: 2189-147-lr15 se publica con fecha 20/10/2015 y se declara desierta con resolución exenta N°6086/16.12.2015 por considerarse inadmisible las únicas 2 ofertas presentadas.- Licitación Pública,segundo llamado: 2189-210-lr15 se publica con fecha 30/12/2015 y se declara desierta con resolución exenta N°1377/21.3.2016 por considerar inadmisibles las ofertas presentadas. Licitación Privada, tercer llamado: 2189-23-I216 se publica con fecha 1/4/2016 y se declara desierta con resolución exenta N° 2881/7.6.2016 por no ajustarse al presupuesto las ofertas presentadas.- Trato Directo 2189-386-se16 autorizado por resolución exenta N°3057/14.6.2016. este se adjudica con resolución exenta N°3180/21.6.2016 a la empresa constructora Casaa Limitada: valor propuesta M$2.489.529.- más valor proforma M$7.169.-Posteriormente se firma contrato y se aprueba con Resolución N°451/22.8.2016 y Tomado Razón por Contraloría el día 12/9/2016. Una vez aprobado el contrato se procede a la Entrega de Terreno con fecha 29/9/2016 y al 30/9/2016 se paga el anticipo otorgado de M$1.248.349.- se adjunta en carpeta digital,: Resolución ex.N°3057/14.6.2016 que autoriza trato directo Resolución ex N° 3180/21.6.2016 que adjudica ejecución de obra Resolución N°451/22.8.2016 que aprueba contrato de obra civil Acta Entrega de Terreno | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 4 | [9 empty] | 1953 | 74608 | 164512 | 0 | 10075 | 2286297 | 0 | 0 | 7169 | 0 | 2544614 | 1953 | 74608 | 164512 | 0 | 10075 | 2286297 | 0 | 0 | 7169 | 0 | 2544614 | sin observaciones | 0 | 67941 | 149186 | 0 | 9511 | 2489529 | 0 | 0 | 7169 | 0 | 2723336 | EQUIPAMIENTO: el monto total contratado en pesos fue de $67.940.517, por tanto la diferencia entre el original y el corregido es solo por aproximacion.- EQUIPOS: el monto contratado el año 2016 fue de M$148.739 pero solo se informa como contratado y gastado en sigfe el monto de M$147.857, la razón no alcanza a llegar factura del proveedor Espacio Bipolar por M$882. Además tenemos otro proveedor:Francisco Godoy Tarraza que se le contrata por M$11.588 el año 2016 y se paga y retiene el cheque por esa cantidad. Cuando llega su factura a Finanzas viene por M$12.035, vale decir por M$447 mas que el valor originalmente contratado. esta diferencia se debe al tipo de cambio al momento de facturar. Por tanto esta diferencia se paga el año siguiente con SIC y lo mismo pasa con Espacio Bipolar, se considera para pago también el año 2017.-Es decir. monto total contratado y pagado es de M$149.186.- OBRAS CIVILES:El monto contratado según Resolución Exenta N°3180 es de M$2.489.529.- OTROS GASTOS: El valor contratado según Resolución Exenta N°3180 es de M$7.168.598.- y corresponde al valor proforma | 0 | 67941 | 149186 | 0 | 9511 | 2489253 | 0 | 0 | 3169 | 0 | 2719060 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 67941 | 149186 | 0 | 9511 | 2489253 | 0 | 0 | 3169 | 0 | 2719060 | 0 | 69979.4886 | 153621.7367 | 0 | 9739.76 | 2504175.8285 | 0 | 0 | 3264.1305 | 0 | 2740780.9443 | EQUIPOS: EN AÑO 2017 SE PAGA SALDO NO CONTABILIZADO Y NO PAGADO EN 2016 DE FACTURA N°407 DEL PROVEEDOR FRANCISCO GODOY POR M$447.- ESTE MONTO NO SE INFORMA EN BIP. EN AGOSTO DEL AÑO 2017 EN AÑO 2017 SE PAGA FACTURA N°806 DEL PROVEEDOR ESPACIO BIPOLAR POR M$882 QUE AUNQUE SE LE ADJUDICO EN AL AÑO 2016 EL DOCUMENTO NO ALCANZO A INGRESAR A FINANZAS POR LO QUE NUNCA SE CONTABILIZO EN SIGFE . ESTO SE REGULARIZA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 . EN AMBOS CASOS SE PAGA CON SIC. EL GASTO DE M$882 TAMPOCO SE INFORMA AL BIP EN SEPTIEMBRE DEL 2017 | [15 empty] | 2755.9699 | 105300.1949 | 232190.4609 | 0 | 14220.3124 | 3226850.6895 | 0 | 0 | 10118.3465 | 0 | 3591435.974 | 0 | 0 | 86096.9906 | 189055.8415 | 0 | 13581.764 | 3154862.0499 | 0 | 0 | 4015.8418 | 0 | 3447612.4878 | 0 | 86095.7603 | 189055.8415 | 0 | 13581.764 | 3154513.8626 | 0 | 0 | 4015.8418 | 0 | 3447263.0702 | -4.0046 | -4.0144 | -2.2417 | -0.010135 |  | 2095.6007 | 1917.6376 | SEGÚN INFORMACIÓN APORTADA POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, POR OBRAS CIVILES SE CONTRATÓ FINALMENTE $2.489.529.401 ($2.564.212.286 EN MONEDA 31/12/2017) Y SE CANCELÓ $497.429.666 EL AÑO 2016 Y $1.991.824.404 EL AÑO 2017, VALORES LLEVADOS AL 31/12/2017 ASCIENDEN A $2.563.928.696. EL VALOR PROFORMA PAGADO (OTROS GASTOS) FUE DE $3.168.598 EL AÑO 2016, VALORES LLEVADOS AL 31/12/2017 ASCIENDEN A $3.263.652. SE OBSERVA QUE EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE ADQUIRIÓ POR UN VALOR MENOR AL ESTIMADO EX ANTE. LAS VARIACIONES DE LOS COSTOS REALES VERSUS LOS CONTRATADOS EN GENERAL FUERON MENORES. LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA CONSULTORIA NO FUE UTILIZADA SEGÚN INDICA LA UNIDAD TÉCNICA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO PRESENTÓ REEVALUACIONES. SIN EMBARGO, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUBIDA A LA CARPETA DIGITAL EX POST EL PROYECTO PRESENTO MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO CONTRATADO INICIALMENTE, DE $2.496.697.999 A $2.492.422.668.. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 14.62 | 14.62 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 884801 | 884791 | -0.0011302 | Real < Recomendado | LA VARIACIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO ES MÍNIMA, SE COMPENSA CON EL AUMENTO DE OBRAS CIVILES, DISMINUCIONES DEL VALOR PROFORMA Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CONCUERDA CON LO APROBADO EX ANTE. LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PRESENTÓ DIFERENCIA SIGNIFICATIVA RESPECTO DE LO RECOMENDADO, PRODUCTO DE LA ENTREGA DE LOS OFERENTES. LOS COSTOS DE EJECUCIÓN PRESENTAN DIFERENCIAS DE LOS RECOMENDADOS EN EQUIPAMIENTO, EQUIPOS (AMBOS CON APROXIMADAMENTE -18%) Y OTROS GASTOS (VALOR PROFORMA, -60%). EL RESTO DE APARTADOS SE ENCUENTRA EN EL RANGO ACEPTABLE +-10%. EL PROYECTO CUMPLIÓ LO RECOMENDADO, CON UNA MAGNITUD DE 1645 MTS2, SEGÚN SE REGISTRA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRAS CIVILES. POR ULTIMO, SEGÚN LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS E INGRESADOS EN LA EVALUACIÓN EX POST, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN Y CON RECEPCIÓN SANITARIA. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30354524-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI DON VICENTE, COMUNA DE MOLINA | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | MOLINA | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR POBLACIONAL DON VICENTE POSEE ESCASA OFERTA PREESCOLAR, AFECTANDO A UNA POBLACIONAL INFANTIL DE 515 MENORES ENTRE 0 Y 4 AÑOS. ESTA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA GENERA EN LOS NIÑOS UN BAJO DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y LOGRO DE SUS APRENDIZAJES. | EL PROYECTO CONTEMPLA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEFINITIVO Y LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUPAMIENTO PARA ATENDER 20 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 MENORES EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A INTERVENIR, DE ACUERDO A ANTE PROYECTO ES DE 983.4 M2. | 44 |  |  |  | 2 | 10 | Se utilizo como medio de verificación el estado de pago y de acuerdo al tercer estado de pago se puede corroborar la cancelación del 100% de las consultorías contratadas. CON FECHA 24/11/2016. No obstante el contrato finaliza el 4 de Junio 2017 Por lo que cabe observar que el contrato unico involucra las consultorías ejecutadas en tiempo contemplado en FICHA IDI de acuerdo a los estados de pago , no obstante el contrato tiene la vigencia involucrando las obras | 400 | 1 | 16 | Orden de gran compra asociado Jardines Metas que corresponde a la compra 599-1498-2015 Id 24556 . Hubo un aumento de plazo desde el 31-5-2016 al 14-6-2016 El tiempo de espera o muerto asociado al proyecto se explica porque la compra de mobiliario de aulas fue efectuada para todos los Jardines Metas proyectados incluido Dn Vicente . Estas compras son realizadas a nivel central | 1500 | 1 | 15 | Compra asociada a la iniciativa de inversión Don Vicente correspondiente a la Orden de Compra 848-736-2016. | 1400 | [8 empty] | 7 | 10 | PLAZO Plazo Días Fecha inicio Fecha término CONTRATADO (Res. Ex. 15480 del 05.08.2016) 240 09.08.2016 05.04.2017 AUMENTO PLAZO (Res. Ex. 15216 del 17.04.2017) 15 06.04.2017 20.04.2017 AUMENTO PLAZO (Res. Ex. 15237 del 27.04.2017) 45 21.04.2017 04.06.2017 Primer Aumento de Plazo en Resolución Exenta N 15.216 en donde en el el resuelvo se autoriza aumento de plazo en la ejecución de la Obra por 15 días corridos, contados a partir del 6 de Abril del 2017, señalando que la obre deberá concluir 20 de Abril del 2017. Todo ello debido al retraso en la entrega de cubierta PV4 por parte del proveedor debido a quiebre de stock del fabricante y que se entrega certificado señalando causas (se adjunta resolución) Segundo aumento de plazo por 45 días cuya Resolución Exenta es N 15.237 del 27/04/2017 que señala que se autoriza el aumento de obras por 45 días corridos a partir del 21 de Abril 2017 hasta el 4 de Junio del 2017. En dicha Resolución se aprueba además una disminución de obras por modificación de contrato, por un monto de $16.870.099 un aumento de obras por $211.858 , obras extraordinarias por $28.224.263 y el aumento de plazo . Que en documento “solicitud de modificación de contrato por disminución de obras, obras extraordinarias, aumento de obras y aumento de plazo “ aprobada con fecha 20 de abril del 2017 , firmada por el representante legal de COMERCIAL GARCES SILVA LTDA, por el ITO Sr. Francisco Díaz Jorquera y por el sectorialista de obras y contrataciones de Meta Nivel central Dn Enrique Aguilera Soissa , se autorizó una disminución de obras por la suma de $16.870.099, un monto de obras extraordinarias de $28.224.263 y un aumento de obras de “211.858. Asimismo un aumento de plazo de 45 días corridos. En el punto 11 de la Resolución se señala que en el párrafo sexto del punto 36 de las bases administrativas señala que “si producto de las obras nuevas, extraordinarias o aumento de obras se provoca un impacto en el programa de ejecución de la obra, la JUNJI podrá autorizar un nuevo plazo, que se formalizará por medio de resolución emitida por la institución. Dado que las modificaciones señaladas inciden en el contrato originalmente suscrito por las partes , se hizo necesario dictar acto administrativo para dicha modificación. En el punto 6 de la resolución señala Modifiquese el contrato de diseño de especialidades de ejecución de obras de Construcción Jardin Infantil Dn Vicente de Molina al monto total de $450.306.507, previa entrega de garantía equivalente al 7% de aumento del aumento de monto del contrato. De acuerdo a Resolución N 15742 se autoriza la aplicación de multas equivalente a 30UF por atraso de 3 días en el plazo de ejecución de la obra fundamentada en la misma resolución Nota: Se adjuntan resoluciones en Archivo | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 7 | 7 | 15 | 16 | 1 | 1. Aumento de plazo de 15 días corridos a partir del 6 de Abril del 2017 hasta el 20 de Abril del 2017 segun consta en Resolución Exenta N 15.237 obedecen al retraso en la entrega de cubierta PV4 de parte del proveedor . El plazo de ejecución de la partida C.10 de cubiertas de proyecto se proyectó a un plazo de 10 días corridos a partir del 23 de diciembre del 2016. Señala la Resolución que hubo un retraso considerable no informado por la empresa de 31 días con respecto a excavaciones , por lo cual la empresa informa que se instalaría en el mes de enero del 2017. Por razones de quiebre del proveedor o fabricante la empresa tiene un retraso de 31 días respecto lo comprometido y que generan retraso en la ejecución del resto de partidas que debían ejecutarse posterior a la instalación de la cubierta partidas: C11,C12,C13,D2. 2..Aumento de plazo de 45 días a partir del 21/04/2017 hasta el 04/06/2017 . Producto de las obras nuevas, extraordinarias o aumento de obras se provocó un impacto en el programa de ejecución de la obra, por lo que la JUNJI autorizó un aumento de plazo formalizada por medio de resolución emitida por la institución 3.Cabe observar que el contrato unico involucra las consultorías ejecutadas en tiempo contemplado en FICHA IDI de acuerdo a los estados de pago , no obstante el contrato tiene la vigencia involucrando las obras. Si se considerara el termino real de las consultorías de acuerdo al estado de pago , está conforme lo estimado. 4. Lo mismo sucede con los equipos y equipamientos que fueron adquiridos previo a la obra en una sola gran compra, por lo tanto la vigencia del contrato es hasta la entrega del último Jardin ejecutado | 114.2857 | 128.5714 | LAS VARIACIONES CORRESPONDE A: EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS: ESTE PLAZO AUMENTO EN ALREDEDOR DE 1400 % RESPECTO A LO RECOMENDADO, LO QUE SE JUSTIFICA EN QUE LOS EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS SON ADQUIRIDOS DE MANERA CENTRALIZADA POR JUNJI NACIONAL, POR LO QUE LOS TIEMPOS DEPENDEN DE LA LICITACIÓN QUE SE REALIZA DE UNA VEZ PARA TODO EL PAÍS. ÍTEM CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES: ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA META, LO QUE PERMITIÓ EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN EN CONJUNTO, LO QUE REFLEJAN LOS NÚMEROS ES QUE EL DISEÑO SE TERMINÓ EN LOS TRES PRIMEROS MESES PARA LUEGO CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN, PERO AMBOS CONTRATOS ESTABAN CONSIDERADOS PARA UN PLAZO DE 10 MESES. LOS PLAZOS TOTALES RECOMENDADOS FUERON SUBESTIMADOS RESPECTO A LOS PLAZOS REALES, YA QUE LOS PROCESOS SON MAS LENTOS QUE LOS DEFINIDOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTES, YA SEA POR LA MANERA DE ADQUIRIR EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, COMO TAMBIÉN LAS MODIFICACIONES DE OBRAS QUE SUFRIÓ EL PROYECTO. SE PRODUCE UN TIEMPO MUERTO DE 1 MESE, EL CUAL ES UN DESFASE ENTRE EL TÉRMINO DE CONTRATO DE EQUIPAMIENTOS Y LOS CONTRATOS DE LOS TRES ÍTEMS RESTANTES. EL PLAZO ORIGINAL DE 240 DÍAS FUE AUMENTADO EN 15 DÍAS DEBIDO AL RETRASO DE LA CUBIERTA DE PV4 POR PARTE DEL PROVEEDOR Y VALIDADO POR LA UNIDAD TÉCNICA. LUEGO SE AUMENTA NUEVAMENTE EL PLAZO POR 45 DÍAS PRODUCTO DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (DISMINUCIÓN, AUMENTO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/08/2016 | [14 empty] | 781480 | 0 | 781480 | 460739 | 320741 | -Modificación de contrato de acuerdo a Resolución N 15.817 con fecha 13/12/2016 y por el monto de $1.343.487 -Modificación de contrato de acuerdo a Resolución N 15.237 de fecha 27/04/217 por un monto de -$27.597.556 -Modifiación de contrato de acuerdo a Resolución N 15.616 de fecha 25/08/2017 por un monto de 38.862.330 y $301.248. Totalizando $11.511.103 y un monto pagado de $450.306.507. Contrato Inicial $437396998 Contrato Final $450306507 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 983 | 990 | 100.7121 | Real > Recomendada | [5 empty] | Conforme el permiso de edificación la superficie total del terrenos son 990,08 metros cuadrados | LA MAGNITUD DEL PROYECTO PRESENTA UNA VARIACIÓN MARGINAL DEL 0.7% RESPECTO A LA RECOMENDADA, LA QUE CORRESPONDE A AJUSTE DE SUPERFICIES, SIENDO EL PERMISO DE EDIFICACIÓN APROBADO POR 990 M2. | [12 empty] | 1. Con fecha 10 de Agosto del 2017 se da inicio a la recepción provisoria de obras autorizada por Resolución Exenta N 15.480 de fecha 5 de Agosto del 2016, finalizada con fecha 4 de Agosto del 2017 (Informe de término de Obras de OTO)La obra posee multas por atraso en el término de obras y con fecha 17 de Agosto del 2017se otorga la recepción provisoria. | 17/08/2017 | Aún no se cumple plazo |  | SI | 13/10/2017 | Se observan grietas en las puertas de la Sala Cuna y Jardín Infantil Don Vicente de Molina, que corresponden específicamente al proceso de dilación que sufrió el producto aplicado sobre la superficie de las puertas de madera. Fue un cambio de superficie solicitada , para lo cual rellenaron con un producto tipo masilla elástica. En definitiva, el producto aplicado a las puertas han sufrido un movimiento natural debido a los cambios de temperaturas, uso de las puertas, lo que ha generado la aparición de grieteas en su superficie. |  | En Operación |  | MARIA XENIA CORVALAN LATAPIA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4205200% | 4205200% | 0 | 4209400% | 42 | NA |  | 4255500% | 461 | 4257800% | 484 | 4259000% | 12 | 4264300% | 53 | 591 | 591 | SE CORRIGEN LAS FECHAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SE CORRIGE FECHA DE PRIMER GASTO PARA OBRAS CIVILES YA QUE SE EJECUTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN MARZO DE 2016 NO EXISTIO EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 22406 | 6722 | 3622 | 0 | 0 | 450745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483495 | 22406 | 6722 | 3622 | 0 | 0 | 450745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483495 | DECRETO QUE IDENTIFICA PRIMERA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL NUMERO 398 CON FECHA 31/03/2015, SIN EMBARGO, EN DICHO AÑO NO SE PRESENTÓ EJECUCIÓN POR ESTE PROYECTO. | 18596 | 7327 | 3108 | 0 | 0 | 431711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460742 | EN 2016 SE SUSCRIBE CONTRATO POR M$431,711 CON COMERCIAL GARCES SILVA LTDA RUTA: 77669850-4, CON FECHA 27.07.2016 EN 2016 SE SUSCRIBE CONTRATO POR M$18,596 CON COMERCIAL GARCES SILVA LTDA RUTA: 77669850-4, CON FECHA 27.07.2016 EN EQUIPAMIENTO SE SUCRIBIERON 07 CONTRATOS: IMP. Y DIST. AUKINKO LTDA. POR M$181 CON FECHA 04-07-2016, SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA POR M$78 CON FECHA 04-07-2016, METALURGICA SILCOSIL LTDA. POR M$3.828 CON FECHA 04-07-2016, GLADIS CACERES MIRANDA POR M$ 1.190 CON FECHA 08-10-2017, COMERCIAL E IDUSTRIAL BRACACE POR M$1.391 CON FECHA 08-10-2017, METALURGICA SILCOSIL LTDA. POR M$549 CON FECHA 08-10-2017, COMPARO LTDA. POR M$110 CON FECHA 15-10-2017. EN EQUIPOS SE SUCRIBIERON 05 CONTRATOS: LECHNER Y CIA LTDA. POR M$9 CON FECHA 04-07-2016, OPCIONES S.A. POR M$2.665 CON FECHA 04-07-2016, COMPUTACIÓN INTEGRAL SA POR M$246 CON FECHA 04-07-2016, SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA POR M$110 CON FECHA 08-10-2017, LECHNER Y CIA LTDA. POR M$78 CON FECHA 08-10-2017. | 18595 | 7327 | 3107 | 0 | 0 | 431710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460739 | 0 | BIP = SIGFE | 18595 | 7327 | 3107 | 0 | 0 | 431710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460739 | 19153.0095 | 7449.3131 | 3194.9298 | 0 | 0 | 435038.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464835.9678 | En el año 2016 la cuenta presupuestaria Obras civiles se encuentra con el gasto duplicado (M$320.739) LOS GASTOS EN OBRAS CIVILES SE EFECTUARON DE LA SIGUIENTE MANERA: TODOS SEGÚN CONTRATO A COMERCIAL GARCES SILVA LTDA, DESGLOSADOS EN: TRES PAGOS EN 2016, M$12.686 CON FECHA 29-0-2016, M$26.127 CON FECHA 21-11-2016 (M$6.715) Y 30-11-2016 (M$19.412), M$72.158 CON FECHA 27-12-2016. Y SEIS EJECUCIONES EN 2017, M$20.777 CON FECHA 21-03-2017 , M$117.822 CON FECHA 10-04-2017(M$58.617) Y 26-04-2017(M$59.205), M$85.986 CON FECHA 18-05-2017 , M$59.047 CON FECHA 12-06-2017, M$25.596 CON FECHA 20-07-2017, M$11.511 CON FECHA 13-09-2017. LOS GASTOS EN CONSULTORÍA SE CONCRETARON DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS PAGOS EN AÑO 2016 A COMERCIAL GARCES SILVA LTDA, M$4.014 CON FECHA 29-09-2016, M$14.581 CON FECHA21-11-2016(M$12.069) Y 30-11-2016(M$2.512). LOS GASTOS EN EQUIPAMIENTO SE EFECTUARON DE LA SIGUIENTE MANERA: TRES EL 2016, IMP. Y DIST. AUKINKO LTDA. POR M$181 CON FECHA 25-07-2016, SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA POR M$78 CON FECHA 28-09-2016, METALURGICA SILCOSIL LTDA. POR M$3.828 CON FECHA 09-11-2016(M$2.230) Y 18-11-2016(M$1.598). EN AÑO 2017 SE EJECUTARON GASTOS A CUATRO PROVEEDORES: GLADIS CACERES MIRANDA POR M$ 1.190 CON FECHA 29-08-2017, COMERCIAL E IDUSTRIAL BRACACE POR M$1.391 CON FECHA 14-09-2017, METALURGICA SILCOSIL LTDA. POR M$549 CON FECHA 29-08-2017(M$399) Y 31-08-2017(M$150), COMPARO LTDA. POR M$110 CON FECHA 22-11-2017. LOS GASTOS EN EQUIPOS SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA: TRES EN AÑO 2016, LECHNER Y CIA LTDA. POR M$9 CON FECHA 22-12-2016, OPCIONES S.A. POR M$2.665 CON FECHA 22-12-2016, Y COMPUTACIÓN INTEGRAL SA POR M$246 CON FECHA 22-12-2016. EN AÑO 2017 SE EFECTUARO DOS PAGOS, SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA POR M$110 CON FECHA 26-09-2017, LECHNER Y CIA LTDA. POR M$78 CON FECHA 26-09-2017. | [15 empty] | 31623.5238 | 9487.1802 | 5112.078 | 0 | 0 | 636176.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682399.0537 | 0 | 23566.003 | 9166.0605 | 3932.1784 | 0 | 0 | 547087.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583751.3271 | 23563.5423 | 9164.8301 | 3930.9481 | 0 | 0 | 535247.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571906.8084 | -14.456 | -16.1917 | -15.8649 | -2.029 |  | 577.6836 | 540.654 | RESPECTO A LOS MONTOS CONTRATADOS VERSUS LOS RECOMENDADOS TENEMOS QUE EN TODOS LOS ITEMS EL MONTO CONTRATADO FUE MENOR A LO RECOMENDADO COMPARADO EN LA MISMA MONEDA, PERO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR FUE EN EL ÍTEM EQUIPAMIENTO, QUE PODRÍA INFLUIR LA LICITACIÓN A NIVEL NACIONAL QUE SE REALIZA LO QUE IMPLICA LICITAR UN VOLUMEN MAYOR Y OBTENER MEJORES PRECIOS. LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES VERSUS LOS MONTOS CONTRATADOS TIENE QUE VER BÁSICAMENTE CON AJUSTES, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE SE PAGO EFECTIVAMENTE LO CONTRATADO. EN TÉRMINOS GENERALES, EL COSTO REAL TOTAL DEL PROYECTO FUE UN 16% INFERIOR AL VALOR RECOMENDADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 554641 | 12910 | 2.328% | Valor del contrato: 437.396.998 Resolución N 15.480 del 5/8/2016 Monto contrato modificado $438.740.485 Resolución N 15.817 del 13/12/2016 Monto contrato modificado $ 450.306.507 Resolución N 15.330 del 17/05/2017 Monto Recomendado moneda IDI 31-12-2013 fue $483494 M$ | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA UNIDAD FINANCIERA DEFINE QUE EXISTIERON MODIFICACIONES MENORES AL 10%, LO QUE NO ES REAL, YA QUE LAS MODIFICACIONES DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DE LA INICIATIVA CORRESPONDEN A UN 16% RESPECTO AL VALOR CONTRATADO. EL ERROR ESTA EN QUE LA UNIDAD FINANCIERA CONSIDERA COMO MODIFICACIÓN MENOR AL 10, EL AUMENTO EFECTIVO QUE SE TIENE AL DISMINUIR M$16.870 AUMENTAR M$211 Y ADICIONAR OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$28.224, JUNTO A ESTO SE REALIZO UN AUMENTO DE M$1.344 AL CONTRATO INICIAL, POR AJUSTE DE PRECIOS UNA VEZ TERMINADO EL DISEÑO. LAS MODIFICACIONES QUE SUFRE EL PROYECTO CORRESPONDEN A SITUACIONES TÉCNICAS, LAS CUALES FUERON VALIDADAS Y APROBADAS POR DECRETO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 132069 | 130268 | -1.3637 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE EX-POST ES UN 1.4% MENOR AL COSTO ANUAL EQUIVALENTE RECOMENDADO, LO QUE SE DA DEBIDO A QUE LA INVERSIÓN TOTAL EN EQUIPOS, EQUIPAMIENTO, OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS, FUE MAS BAJO EN LA SITUACIÓN EX POST. | EN TÉRMINOS DE PLAZOS SE CONSIDERA QUE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TIEMPOS EN LA SITUACIÓN RECOMENDADA FUE SUBESTIMADA RESPECTO A LA REALIDAD DEL PROYECTO, SIN EMBARGO NO SE VISUALIZAN MUCHOS PROBLEMAS POR EL HECHO DE HABER REALIZADO EL DISEÑO EN CONJUNTO CON LA EJECUCIÓN, CONSIDERANDO QUE EL PROYECTO EN SI TAMPOCO PRESENTA MAYORES COMPLEJIDADES. EN TÉRMINOS DE COSTOS, EL PROYECTO TUVO VARIACIONES CONSIDERANDO AJUSTE AL PRESUPUESTO CONTRATADO INICIALMENTE (AL TERMINAR EL DISEÑO), MÁS DISMINUCIÓN, AUMENTO Y OBRAS EXTRAORDINARIOS RESPECTO A LO CONTRATADO, TODAS ESTAS MODIFICACIONES REPRESENTARON UN 16% RESPECTO AL MONTO CONTRATADO ORIGINAL, SIN EMBARGO LA UNIDAD FINANCIERA REFLEJA DISMINUCIÓN DEL 2.3% YA QUE CALCULA EN BASE A AUMENTO EFECTIVO Y NO A VARIACIONES, POR LO QUE ESTA INICIATIVA DEBIÓ HABER SIDO REEVALUADA. EN CUANTO A LA MAGNITUD ESTA TUVO UNA VARIACIÓN MARGINAL, QUE ESTA RELACIONADA CON AJUSTES EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ORIGINAL. EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE FUE INFERIOR AL RECOMENDADO, DEBIDO A QUE LA INVERSIÓN REAL EN TODOS LOS ÍTEMS FUE INFERIOR A LA RECOMENDADA. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30248873-0 | REPOSICION E IMPLEMENT. JDO DE GARANTÍA Y ORAL EN LO PENAL LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2018 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA LEY 19.665 SOBRE JUZGADOS DE GARANTÍA Y TOP EXIGE DISPONER DE UNA INFRAESTRUCTURA ESPECÍFICA PARA LLEVAR A CABO LA REFORMA PROCESAL PENAL, EL PROYECTO SOLICITA RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN EDIFICIO QUE ALBERGUE A JUZGADOS DE GARANTÍA Y TOP EN LA CIUDAD DE LINARES. | LA PRESENTE INICIATIVA CONTEMPLA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EDIFICIO JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LINARES, QUE SE LLEVARA A CABO EN TERRENO PROPIO DEL PODER JUDICIAL, UBICADO EN AVDA. LEÓN BUSTOS N°0817. EL EDIFICIO CONTARA CON UNA SUPERFICIE DE 2550M2. | 212968 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 14 | 14 | Fecha Firma del Contrato: 02.05.2016 Empresa: Sociedad de Profesionales Kronos Limitada. Plazo Original: 410 días. Modificaciones: 0 | 0 | 3 | 4 | No aplica. | 33.3333 | 3 | 4 | No aplica. | 33.3333 |  |  |  |  | 1 | 1 | No aplica. | 0 | 14 | 12 | Fecha Firma del Contrato: 31.05.2016 Fecha Inicio del Contrato: (Entrega del Terreno): 13.06.2016 Plazo Original: 360 Modificaciones: 0 Empresa Contratista: Constructora Digua Limitada. | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 21 | 21 | 19 | 24 | 5 | Se han detallado en ítem OO.CC y Consultorías. | -9.5238 | 14.2857 | EXISTEN VARIACIONES MENORES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO DEL PLAZO RECOMENDADO. EXISTEN TIEMPOS MUERTOS ENTRE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y EL INICIO DE LA CONTRATACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y EL EQUIPO DE APROXIMADAMENTE 46 DÍAS CORRIDOS. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES FUE MENOR AL RECOMENDADO. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 13/06/2016 | [14 empty] | 3721076 | 2595 | 3723671 | 3723667 | 4 | -OO.CC: Constructora Digua Limitada. Fecha Firma del Contrato: 31.05.2016 Monto Original: ( M$) 3.246.751 Monto con Modificaciones: (M$) 3.457.561 Monto adicional: (M$): 210.810 - Consultorías: Sociedad de Profesionales Kronos Limitada. Fecha Firma del Contrato: 02.05.2016 Monto Original: ( M$) 130.838 Monto con Modificaciones: (M$) 130.838 -Consultorías/Visitas Técnicas: Inversiones Belorizonte Limitada. Fecha Firma del Contrato: 21.10.2016 Monto Original: ( M$) 38.280 Monto con Modificaciones: (M$) 37.020 Monto Modificado: (M$) - 1.260 -Gastos Administrativos: Fecha Firma del Contrato: 01.12.2015 Monto: (M$) 2.594 -Equipamiento: Fecha Firma del Contrato:: 01.03.17 Monto: (M$) 75.508 -Equipos: Fecha Firma del Contrato: 01.03.2017 Monto: (M$) 14.155 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2550 | 2550 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se presentan modificaciones ni observaciones en el Certificado de Recepción Definitiva de la Iluste Municipalidad de Linares. | SEGÚN LO REPORTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LA MAGNITUD DE LA OBRA EJECUTADA RESPECTO DE LO RECOMENDADO. | [12 empty] | Con fecha 01 de Agosto de 2017, las partes pactan de común acuerdo la recepción de la Obra "Construcción Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Linares". No se incorporan observaciones en el acta de Recepción. | 01/08/2017 |  |  | SI | 01/08/2017 |  |  | En Operación |  | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4176400% | 4176400% | 0 | 4181500% | 51 | 4233900% | 524 | 4249200% | 153 | 4252100% | 182 | 4253400% | 13 | 4258400% | 50 | 820 | 820 | Hito 3: Creación de Asignación Presupuestaria que da Origen a la Ejecución. Una vez que se ha obtenido el RATE por parte de los Analistas Formuladores del Proyecto, se genera una asignación presupuestaria. Para la tramitación de este DECRETO se observa una demora entre 2 a 3 meses, como promedio 45 días para la tramitación total del Decreto. Hito 4: Primer Gasto Administrativo. El Primer gasto administrativo se genera con el pago de la publicación en Diario, el cual una vez se realiza el servicio, la entidad contratada demora al menos 2 meses en facturar. - Hito 5: Suscripción del Primer Contrato del Proyecto. - Una vez realizado el proceso de adjudicación en la primera licitación, se producen demoras relativas a la resolución de adjudicación y posterior contrato. En este periodo de tiempo la empresa recibe las boletas garantías correspondientes, lo que también tiene inmerso un periodo de tiempo adicional. Hito 8: Primer Gasto con Cargo al Proyecto del Primer Contrato de Obra Civil. En este hito cobra vital importancia los antecedentes que el Contratista envía para cursar el posterior pago. Por otro lado, el ITO deberá tener pleno conocimiento del valor que informa la empresa constructora por el avance de obra; información que deberá ser validada por el Jefe de Proyecto antes de su envío a la PMO. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 173595 | 70450 | 13835 | 0 | 3600 | 2981613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243093 | 173595 | 70450 | 13835 | 0 | 3600 | 2981613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243093 | No existen observaciones ni tampoco ítemes que incorporar al financiamiento de la inversión. | 173849 | 75507 | 14156 | 0 | 2595 | 3457561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723668 | En Institución Técnica han sido informados los contratos en detalle y sus modificaciones. Los contratos que no fueron ingresados en la etapa Ex Ante, son: En Contratos. I)Se informa Contrato de Gasto Administrativo por: (M$) 2.595, con fecha Julio de 2015. | 173849 | 75507 | 14156 | 0 | 2595 | 3457562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723669 | 2 | BIP = SIGFE | 173847 | 81756 | 7907 | 0 | 2595 | 3457562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723667 | 175718.2142 | 81756.2844 | 7907.4025 | 0 | 2726.1192 | 3503482.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771590.2439 | En Gastos: I) Item Equipos: SIGFE (M$): 7.907 , Gasto Total (M$): 14.156. DIFERENCIA: (M$) 6.249. Esta diferencia corresponde a un estado de pago con fecha Septiembre de 2017 por (M$): 6.592.000. II) Equipamiento: SIGFE (M$) 81.756, Gasto Total M($) 75.507. Se corrige diferencia de monto. | [15 empty] | 252386.5525 | 102426.1121 | 20114.889 | 0 | 5233.8821 | 4334910.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715071.9543 | 0 | 216197.2233 | 92900.7912 | 17416.7453 | 0 | 3353.9169 | 4373822.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703691.2751 | 216197.2233 | 92900.7912 | 17416.7453 | 0 | 3353.9169 | 4310488.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640356.8731 | -0.24137 | -1.5846 | -0.56339 | -1.3465 |  | 1819.7478 | 1690.3875 | EL PROYECTO DURANTE 2017 PRESENTÓ DISTINTOS AUMENTOS DE CONTRATO QUE SUMADOS ASCIENDEN A M$210.810. EL MONTO CONTRATADO QUEDA EN M$3.554.960 EXPRESADOS EN MONEDA 2017. SE OBSERVA QUE EN GENERAL LOS MONTOS CONTRATADOS SON MENORES A LOS RECOMENDADOS. AUN ASÍ EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3832321 | 210810 | 5.501% | El proyecto tuvo 3 modificaciones al contrato de OO.CC. las cuales son: * Resolución N° 141: Aumento de M$ (114.665) * Resolución N° 891: Aumento de M$ (79.424) * Resolución N° 1.122: Aumento de M$ (16.722) Total Modificaciones: M$ 210.810. El edificio del Juzgado de Familia consideró en su ejecución un sistema de agotamiento mecánico de aguas lluvias, el que constaba de un estanque recolector que descargaba hacia la Av. León Bustos correspondiente al frontis del edificio, descarga autorizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con la condición que una vez construido el nuevo Colector Cuellar, se conectará a éste. Tras la puesta en marcha del Juzgado de Familia, se reportó que el agua que descargaba hacia la calle por el frontis del edificio se congelaba posterior a las lluvias, y produjo un incidente con un vehículo. Por otra parte, el zócalo del edificio que corresponde al área de Genchi y estacionamientos de Jueces y Administrador, se inundaba producto de la nula permeabilidad del terreno. Por lo anterior, se decidió eliminar la descarga hacia la calle y considerar en la etapa de construcción del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares un sistema de agotamiento integral de la napa existente en el terreno y descarga de aguas lluvias, el que se conectaría al Colector Cuellar a construir por el MOP. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | SEGÚN INFORMACIÓN INGRESADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, EL PROYECTO TUVO 3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, LAS CUALES SON: * RESOLUCIÓN N° 141: AUMENTO DE M$ (114.665) * RESOLUCIÓN N° 891: AUMENTO DE M$ (79.424) * RESOLUCIÓN N° 1.122: AUMENTO DE M$ (16.722) TOTAL MODIFICACIONES: M$ 210.810. EL EDIFICIO DEL JUZGADO DE FAMILIA CONSIDERÓ EN SU EJECUCIÓN UN SISTEMA DE AGOTAMIENTO MECÁNICO DE AGUAS LLUVIAS, EL QUE CONSTABA DE UN ESTANQUE RECOLECTOR QUE DESCARGABA HACIA LA AV. LEÓN BUSTOS CORRESPONDIENTE AL FRONTIS DEL EDIFICIO, DESCARGA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) CON LA CONDICIÓN QUE UNA VEZ CONSTRUIDO EL NUEVO COLECTOR CUELLAR, SE CONECTARÁ A ÉSTE. TRAS LA PUESTA EN MARCHA DEL JUZGADO DE FAMILIA, SE REPORTÓ QUE EL AGUA QUE DESCARGABA HACIA LA CALLE POR EL FRONTIS DEL EDIFICIO SE CONGELABA POSTERIOR A LAS LLUVIAS, Y PRODUJO UN INCIDENTE CON UN VEHÍCULO. POR OTRA PARTE, EL ZÓCALO DEL EDIFICIO QUE CORRESPONDE AL ÁREA DE GENCHI Y ESTACIONAMIENTOS DE JUECES Y ADMINISTRADOR, SE INUNDABA PRODUCTO DE LA NULA PERMEABILIDAD DEL TERRENO. POR LO ANTERIOR, SE DECIDIÓ ELIMINAR LA DESCARGA HACIA LA CALLE Y CONSIDERAR EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LINARES UN SISTEMA DE AGOTAMIENTO INTEGRAL DE LA NAPA EXISTENTE EN EL TERRENO Y DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS, EL QUE SE CONECTARÍA AL COLECTOR CUELLAR A CONSTRUIR POR EL MOP. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 247085 | 248450 | 0.55244 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR CAE SUFRE UN LEVE AUMENTO PRODUCTO DEL MAYOR COSTO DE OBRAS CIVILES. LAS ASIGNACIONES CONSULTORIAS, EQUIPOS, EQUIPAMIENTO AL LLEVARLOS A LA MONEDA DE LA EVALUACIÓN QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCIÓN SE PUEDE DECIR QUE LOS GASTOS REALES SON MENORES. | EN PLAZOS, EXISTEN VARIACIONES MENORES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO DEL PLAZO RECOMENDADO. EXISTEN TIEMPOS MUERTOS ENTRE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y EL INICIO DE LA CONTRATACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y EL EQUIPO DE APROXIMADAMENTE 46 DÍAS CORRIDOS. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES FUE MENOR AL RECOMENDADO. EN COSTOS, SE OBSERVA QUE EN GENERAL LOS MONTOS CONTRATADOS SON MENORES A LOS RECOMENDADOS. AUN ASÍ EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES NO SE INCORPORARON OBSERVACIONES. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30088586-0 | CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2018 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | El muelle de la caleta pesquera de Maguellines data de la década de 1970, estando en muy mal estado de conservación, resultando dañado en el sismo de febrero de 2010. Esta situación pone en riesgo la seguridad de los pescadores artesanales y la continuidad de la actividad extractiva de esta importante caleta pesquera. | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MUELLE QUE PERMITIRÁ LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN DE LA CALETA PESQUERA DE MAGUELLINES DE LA COMUNA DE CONSTITUCIÓN. DICHO MUELLE ESTARA CONFORMADO POR UNA LOSA DE HORMIGON ARMADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA, CON UN PUENTE DE ACCESO DE 300 METROS DE LARGO Y 7 METROS DE ANCHO, CON UN CABEZO DE 80 POR 15 METROS ADEMÁS CONSIDERA LAS REPARACIONES Y AJUSTES NECESARIOS DENTRO DEL MUELLE POSTERIOR A LOS EVENTOS DE MAREJADAS OCURRIDOS CON FECHA 3 Y 4 DE JULIO DE 2013 | 0 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 18 | 28 | segUn res. drop viii (tr) n°18 de 19.08.2011 la consultoría tenía un plazo de 21 meses. | 55.5556 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | sin observaciones | 100 | 18 | 70 | Contrato n° 163478 " Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 22-07-2011 a 24-12-2014, Res. DROP VIII (TR) N°48/2011 plazo real de 42 meses (existió un periodo de congelamiento de contrato producto de daños a partir de las marejadas) Contrato N°225500 " Reparación Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 11-08-2015 a 05-05-2017, Res. DROP VIII (TR) N°24/2011, plazo real de 21 meses. 7 meses periodo de reevaluación y licitación de etapa II. | 288.8889 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 18 | 18 | 70 | 70 | 0 | Contrato n° 163478 " Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 22-07-2011 a 24-12-2014, Res. DROP VIII (TR) N°48/2011 plazo real de 42 meses (existió un periodo de congelamiento de contrato producto de daños a partir de las marejadas) Contrato N°225500 " Reparación Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 11-08-2015 a 05-05-2017, Res. DROP VIII (TR) N°24/2011, plazo real de 21 meses. 7 meses periodo de reevaluación y licitación de etapa II. | 288.8889 | 288.8889 | LOS ELEVADOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE DEBIERON A QUE Existió un periodo de congelamiento del contrato producto de daños a partir de las marejadas, POR LO CUALSE DEBIÓ REEVALUAR EL PROYECTO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 03/08/2011 | [14 empty] | 10967262 | 61 | 10967323 | 10946196 | 21127 | Contrato n° 163478 " Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 22-07-2011 a 24-12-2014, monto pagado : $6.807.363.502 Contrato N°225500 " Reparación Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 11-08-2015 a 05-05-2017, monto pagado. $5.507.085.538 Contrato N°175209 " Asesoria Inspeccion Fiscal Construccion Muelle Caleta Maguellines" 21-09-2011 a 30-09-2013, monto pagado $273.279.044 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 375 | 375 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | la magnitud en precisión son 375 ml de muelle. | la magnitud en precisión son 375 ml de muelle, lo cual fue ejecutado. | [12 empty] | recibida sin observaciones | 25/05/2017 |  | 25/05/2017 | SI | 25/05/2017 |  |  | En Operación |  | WALTER MANRIQUEZ FERNANDEZ | OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4046400% | 4049300% | 29 | 4069400% | 201 | NA |  | 4074600% | 52 | 4074600% | 52 | 4075800% | 12 | 4083700% | 79 | 373 | 344 | para el 1er contrato no se pidieron gastos administrativos, solo después de la reevaluación del proyecto. | [12 empty] | A serie de precios unitarios | S/I | [9 empty] | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6221443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6557443 | 336005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6221446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6557451 | Se reevaluó la iniciativa debido a daños provocados con las marejadas en la etapa I del proyecto, debiéndose alargar y repara el muelle | 309541 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13014135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323737 | Contrato n° 163478 " Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 22-07-2011 a 24-12-2014, Res. DROP VIII (TR) N°48/2011 plazo real de 42 meses (existió un periodo de congelamiento de contrato producto de daños a partir de las marejadas) : M$6.571.328 + reajustes Contrato N°225500 " Reparación Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 11-08-2015 a 05-05-2017, Res. DROP VIII (TR) N°24/2011, plazo real de 21 meses. 7 meses periodo de reevaluación y licitación de etapa II. M$5.260.155 + reajustes Contrato N° 175209 “Asesoria Inspeccion Fiscal Construccion Muelle Caleta Maguellines” res. drop viii (tr) n°18 de 19.08.2011 la consultoría tenía un plazo de 21 meses. M$263.714 + reajustes | 302811 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10664451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967323 | 21127 | BIP > SIGFE | 281684 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10664451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10946196 | 328585.5654 | 0 | 0 | 0 | 64.3274 | 11636184.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11964834.6545 | Contrato n° 163478 " Construcción Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 22-07-2011 a 24-12-2014: pagado M$6.807.363 Contrato N°225500 " Reparación Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 11-08-2015 a 05-05-2017: pagado M$5.507.085 Contrato N° 175209 “Asesoria Inspeccion Fiscal Construccion Muelle Caleta Maguellines” 1-09-2011 a 30-09-2013: pagado M$273.279 | [15 empty] | 533184.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9872411.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405596.0647 | 17160029.121 | 449406.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18305694.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18755100.8138 | 435444.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14316508.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14751952.4707 | 80.2405 | 41.7694 | 45.0153 | -21.3443 | -14.0331 | 39338.5399 | 38177.3547 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO, debido a los daños causados por las marejadas en el proceso constructivo de este, debiéndose ampliar y reparar el muelle. LA ASIGNACIÓN DE CONSULTORÍAS RESULTÓ CON COSTOS MENORES A LOS ESTIMADOS EX-ANTE. UNA CAUSA PODRÍA ESTAR EN LOS PRECIOS QUE EN EL MOMENTO DE ADJUDICAR ESTA ACTIVIDAD ESTABAN MÁS BAJOS QUE LOS DETERMINADOS PREVIAMENTE. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | WALTER MANRIQUEZ FERNANDEZ | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8416019 | 0 | 0% | El principal aumento se debió a la reevalución de la iniciativa a partir de los daños causados por las marejadas en el proceso constructivo de este, debiéndose ampliar y reparar el muelle. Contrato N°225500 " Reparación Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines" 11-08-2015 a 05-05-2017, monto pagado. $5.507.085.538 Res. DROP VIII (TR) N°24 de 07-07-2015 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 16876490 | 13947346 | -17.3564 | LA REEVALUACIÓN SE PRODUCE POSTERIOR A LAS MAREJADAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO OCURRIDAS ENTRE EL 3 Y EL 4 DE JUNIO 2013, LAS CUALES DAÑARON SERIAMENTE LA ESTRUCTURA. SE HIZO NECESARIO ENTONCES AJUSTAR EL DISEÑO REFORZANDO LOS SECTORES DAÑADOS. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1991310 | 1632874 | -18 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 9.36 | 7.96 | -14.9573 | Real < Recomendado | LA INTERVENCIÓN SE VIO AFECTADA POR EVENTOS DE LA NATURALEZA. INDEPENDIENTE DE LA CAUSA, EL PROYECTO EX ANTE POSEE INDICADORES POR SOBRE EL UMBRAL EXIGIDO POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES. FINALMENTE, EX POST, SE MANTIENEN LOS MISMOS BENEFICIOS AUMENTANDO LA INVERSIÓN INICIAL LO QUE PROVOCA UN DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS PERO SIEMPRE POR SOBRE LOS UMBRALES. | PROYECTO QUE SE VIO AFECTADO EN SU PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR FUERZA MAYOR COMO SON MAREJADAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO. LO ANTERIOR, DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO, IMPLICÓ QUE EL MOP, EN USO DE LAS FACULTADES, POR MEDIO DE UN CONTRATO ADICIONAL. PUDIESE CUBRIR LA EMERGENCIA CITADA.. LA RECEPCIÓN PROVISORIA ES REALIZADA POR LA UNIDAD TÉCNICA,SIN OBSERVACIONES. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30097057-0 | CONSTRUCCION PARQUE COSTANERA, PELLUHUE | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | PELLUHUE | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PRC ESTABLECE COMO ÁREA VERDE DE MAYOR IMPORTANCIA LA ZONA DEL PROYECTO, LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO E INSEGURA PARA LOS HABITANTES. ES NECESARIO IMPLEMENTAR EN ESTA ÁREA UN ESPACIO DE CALIDAD CONSIDERANDO QUE SERÁ EL DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA COMUNA | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DEL PARQUE COSTANERA DE PELLUHUE. ESTE CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE UN PARQUE EN UN ÁREA INTERVENCIÓN DE 27.319 M2, EL PROGRAMA A EJECUTAR CONSISTE EN LA PLANTACIÓN DE DE 437 ÁRBOLES, LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MULTICANCHAS Y CIRCUITOS PEATONALES, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE 64 ESCAÑOS, 536 ML DE BANCAS IN SITU, ALREDEDOR DE 700 LUMINARIAS. ESTA INICIATIVA SE COMPLEMENTA CON PROYECTOS DE RIEGO, SISTEMAS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y PAISAJISMO PARA TODA EL ÁREA. | 7709 | PRES |  |  | 8 | 13 | En virtud de las Modificaciones de Contrato, se generaron aumentos del plazo contractual y por ende aumento de plazo de ITOS Externos, en resumen se adicionaron 125 dc. a los 270 dc de contrato, resultando un total de 395 días de plazo. Las Resoluciones de Aumento de Plazo son: Resol. N° 1909 del 17.06.2016 (45 dc.) ; Resol. N° 3920 del 28.10.2016 (30 dc.) ; Resol. N° 4393 del 07.12.2016 (30 dc.) y Resol. N° 4682 del 23.12.2016 (20 dc.) La Inspección Externa contratada con cargo a Consultorías se prolongó su contrato hasta Diciembre 2016, lo cual genera costos asociados cancelados en ese mismo mes. | 62.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 14 | Producto de las modificaciones realizadas al proyecto se generaron aumentos tanto financieros como de plazo, incluyendo el plazo de Inspección Externa con cargo a Consultorías. El detalle es el siguiente: 1.-Resol. N° 2578 del 28.07.2016, la cual autoriza Aumento de Obras y Obras extraordinarias por: Solución evacuación Aguas Lluvias Anfiteatro (no considerada en proyecto), Rellenos en calle aledaña, pasamanos y defensa metálica (no considerada en proyecto). 2.-Resol. N° 4407 del 07.12.2016, la cual autoriza Aumento de Obras y Obras extraordinarias por: Pintura Reja Cierro Multicancha (no considerada en proyecto), Piezas Madera Adicional en Bancas de Sombreaderos y Miradores (no considerada en proyecto) y Mejoramiento de Sumideros de Estacionamientos. 3.-Resol. N° 85 del 13.01.2017, la cual autoriza Aumento y Disminución de Obras, por: Emplazamiento menor al proyectado respecto a cambio en líneas oficiales y nueva disposición en el estanque de acumulación de agua. 4.-Producto de las modificaciones antes descritas, se generaron 4 Aumentos de plazo : Resol. N° 1909 del 17.06.2016, otorga 45 días corridos ; Resol. N° 3920 del 28.10.2016 otorga 30 días corridos ; Resol. N° 4393 del 07.12.2016 otorga 30 días corridos y Resol. N° 4682 del 23.12.2016 otorga 20 días corridos. | 75 | 8 | 13 | Este contrato posee modificaciones por Aumento y Disminución de Obra, Obras Extraordinarias y Modificación de Valor-Forma, lo cual generó 3 Resoluciones que autorizan dichas modificaciones y por ende Aumentos de Plazo. El Detalle es el siguiente: 1.-Resol. N° 2578 del 28.07.2016, la cual autoriza Aumento de Obras y Obras extraordinarias por: Solución evacuación Aguas Lluvias Anfiteatro (no considerada en proyecto), Rellenos en calle aledaña, pasamanos y defensa metálica (no considerada en proyecto). 2.-Resol. N° 4407 del 07.12.2016, la cual autoriza Aumento de Obras y Obras extraordinarias por: Pintura Reja Cierro Multicancha (no considerada en proyecto), Piezas Madera Adicional en Bancas de Sombreaderos y Miradores (no considerada en proyecto) y Mejoramiento de Sumideros de Estacionamientos. 3.-Resol. N° 85 del 13.01.2017, la cual autoriza Aumento y Disminución de Obras, por: Emplazamiento menor al proyectado respecto a cambio en líneas oficiales y nueva disposición en el estanque de acumulación de agua. 4.-Producto de las modificaciones antes descritas, se generaron 4 Aumentos de plazo : Resol. N° 1909 del 17.06.2016, otorga 45 días corridos ; Resol. N° 3920 del 28.10.2016 otorga 30 días corridos ; Resol. N° 4393 del 07.12.2016 otorga 30 días corridos y Resol. N° 4682 del 23.12.2016 otorga 20 días corridos. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | Los aumentos de plazo contractual obedecen las modificaciones de proyecto realizadas en Obras Extraordinarias, Aumentos y Disminuciones de Obra, de acuerdo al siguiente detalle: 1.-Resol. N° 2578 del 28.07.2016, la cual autoriza Aumento de Obras y Obras extraordinarias por: Solución evacuación Aguas Lluvias Anfiteatro (no considerada en proyecto), Rellenos en calle aledaña, pasamanos y defensa metálica (no considerada en proyecto). 2.-Resol. N° 4407 del 07.12.2016, la cual autoriza Aumento de Obras y Obras extraordinarias por: Pintura Reja Cierro Multicancha (no considerada en proyecto), Piezas Madera Adicional en Bancas de Sombreaderos y Miradores (no considerada en proyecto) y Mejoramiento de Sumideros de Estacionamientos. 3.-Resol. N° 85 del 13.01.2017, la cual autoriza Aumento y Disminución de Obras, por: Emplazamiento menor al proyectado respecto a cambio en líneas oficiales y nueva disposición en el estanque de acumulación de agua. 4.-Producto de las modificaciones antes descritas, se generaron 4 Aumentos de plazo : Resol. N° 1909 del 17.06.2016, otorga 45 días corridos ; Resol. N° 3920 del 28.10.2016 otorga 30 días corridos ; Resol. N° 4393 del 07.12.2016 otorga 30 días corridos y Resol. N° 4682 del 23.12.2016 otorga 20 días corridos. Respecto al Tiempo Muerto notificado corresponde a la diferencia en tiempo desde el pago (Gasto Adm.) de la publicación de la licitación en Empresa Periodística de Curicó, hasta la fecha de contratación con empresa Constructora Amulen Ltda. | 87.5 | 87.5 | Los aumentos de plazos (4) aprobados directamente por la institución financiera sin reevaluación en MIDESO. dado que dichas modificaciones implican un monto menor al 10% del costo total del proyecto, se ajusta a las normas de flexibilidad presupuestaria vigente. Estos aumentos de plazos aplicaron para la asignación obras civiles y consultorías (asesoría a la inspección), en este último caso para un adecuado control de las obras. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 17/12/2015 | [14 empty] | 2060673 | 1032 | 2061705 | 2061706 | -1 | El contrato con la Empresa Constructora Amulen Ltda. se materializa mediante Resol. N° 96 de fecha 05.11.2015 por un monto total de $ 1.917.256.163 , desglosado en $ 1.913.799.479 por Obras Civiles y $3.456.684 por Valor Pro-Forma. 1° Modificación de contrato, mediante Resol. N° 2578 del 28.07.2016, la cual autoriza Aumento de Obras por $ 42.231.609 y Obras Extraordinarias por $ 60.083.933, que corresponde a Solución evacuación Aguas Lluvias de Anfiteatro (no considerada en proyecto), Rellenos en calle aledaña, pasamanos y defensa metálica (no considerada en proyecto). 2° Modificación de contrato, mediante Resol. N° 4407 del 07.12.2016, la cual autoriza Aumento de Obras por $ 4.695.722; Obras Extraordinarias por $ 7.349.284 y Modificación Valor Pro-Forma por $ 421.996, que corresponde a Pintura Reja Cierro Multicancha (no considerada en proyecto), Piezas en Madera Adicional en Bancas de Sombreaderos y Miradores (no considerada en proyecto), Mejoramiento de Sumideros de Estacionamientos y Soterramiento de Empalmes Eléctricos. 3° Modificación de contrato, mediante Resol. N° 85 del 13.01.2017, la cual autoriza Aumento de Obras por $ 14.193.136 y Disminución de Obras por $ 14.193.136, que corresponde a Emplazamiento menor al proyectado respecto a cambio en líneas oficiales y nueva disposición en el estanque de acumulación de agua. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 27319 | 27014 | 98.8836 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se advierte diferencia en el trazado y ejecución de prácticamente todos los componentes del parque (senderos, recorridos, soleras, bancas, etc.) detectándose una superficie menor a la del proyecto original en 304,90 m2. Lo anterior queda sancionado y regularizado mediante Resol. N° 85 del 13.01.2017, la cual detalla las disminuciones de Obras respecto a esta materia y que alcanzan los $ 14.193.136.- | Existió una diferencia entre el diseño y su replanteo en terreno, lo que significó una superficie menor. Este emplazamiento menor al proyectado se vio influido por un cambio en líneas oficiales respecto a las consideradas en el diseño, lo que resulto en 305 m2 menos, que representan un 1,2 % de la superficie original, por lo que la disminución no afectó los beneficios esperados del proyecto. | [12 empty] | El Acta Recepción Provisoria es de fecha 27.01.2017, señalando ésta que el proyecto terminó en el plazo contractual, el 14.01.2017. La comisión receptora de SERVIU detecta observaciones menores que el contratista debe subsanar hasta el 24.02.2017, y las observaciones estipuladas en el Acta son: 1.- Corregir diferencia entre pavimentos y veredas en zona ubicada a lo largo de ciclovía. 2.- Sellar fisuras en hormigón de plaza acceso sur. 3.- reponer focos quemados en plaza acceso sur. 4.- Retirar excedente de geotextil en jardinera. 5.- Realizar limpieza y aseo general de la obra. 6.- Entre otras. | 14/01/2017 |  |  | SI | 14/01/2017 | Hasta la presente fecha nuestro Servicio no está en conocimiento de algún desperfecto o anomalía que esté afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211600% | 4211600% | 0 | 4218500% | 69 | 4227800% | 93 | 4227100% |  | 4231300% | 35 | 4235500% | 42 | 4236900% | 14 | 253 | 253 | El primer contrato corresponde a la Consultaría "Estudio Hidrológico y Proyecto para construcción de Sondaje, proyecto Construcción Parque Costanera". | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 50977 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1867352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919362 | 50977 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1867352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919362 | Para el financiamiento de esta iniciativa hubo diferencias con el monto final debido a que en la asignación: Consultorías, los montos contratados fueron menores a los presentados para la obtención de financiamiento, producto de la contratación de un estudio y de un ATO, Asesoría Técnica de Obra. Obras civiles, como se puede observar, el monto ofertado y contratado fue mayor al disponible , pasando desde $ 1.867.351.000, a lo ofertado que ascendió a $ 1.917.256.163, sin considerar los mayores costos posteriores. | 28635 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 2032039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061706 | No hubo diferencias entre los datos de contratos ingresado en el BIP y los montos originales. Dado que el contrato estaba siendo concretado a fines de año, hubo que ingresar fechas antes de la total tramitación de la resolución de contrato, pues, se requería modificar la ficha para adecuar la disponibilidad de recursos y crear el arrastre y así darle continuidad de pago al contratista. | 28634 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 2032039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061705 | -1 | BIP = SIGFE | 28635 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 2032040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061706 | 29785.5565 | 0 | 0 | 0 | 1068.2255 | 2096384.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127238.4414 | Las diferencias entre los datos ingresado en el BIP y los valores que presenta SIGFE, son menores, pero es extraño pues en: Gastos adm corresponde a cifras enteras en miles, $ 300.000 y $732.000 total $1.032.000. Algo similar sucede con las otras asignaciones. | [15 empty] | 71948.0382 | 0 | 0 | 0 | 1457.9573 | 2635556.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708962.1207 | 0 | 36645.7868 | 0 | 0 | 0 | 1315.2374 | 2626302.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664263.7345 | 36645.7868 | 0 | 0 | 0 | 1315.2374 | 2579271.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617232.6167 | -1.65 | -3.3861 | -2.1356 | -1.7653 |  | 96.8843 | 95.4791 | La variación de lo contratado en obras civiles es muy cercano al monto recomendado. Se realizó una licitación pública con varios oferentes y se adjudicó por un monto menor al recomendado, por lo que a pesar de aumentar el valor del contrato por obras extraordinarias en cerca de MM$115 el monto finalmente invertido es levemente menor al autorizado ex-ante. En el caso de consultorías se contrataron por la U. Técnica directamente a los profesionales por el tiempo requerido y no a una empresa, lo que implicó menores costos a los estimados inicialmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2201793 | 114783 | 5.213% | Monto Proyecto Original : $ 1.917.256.163 Aumento de Obras : $ 61.120.467 Disminución de Obras : $ 14.193.136 Obras Extraordinarias : $ 67.433.217 Aumento Valor Pro-Forma : $ 421.996 Monto Total Obras Civiles : $ 2.032.038.707 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a análisis para reevaluación de MIDESO. Presentó 3 modificaciones menores aprobadas por la Unidad Técnica y Financiera. De su descripción es posible inferir que los cambios eran necesarios para el buen término del proyecto y facilitar el uso de las instalaciones por los usuarios. No obstante es necesario señalar que las modificaciones del proyecto que derivaron en aumentos de plazo, se explican por deficiencias del diseño, el que fue aprobado por el mismo organismo que después actuó como unidad técnica y detectó las omisiones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1939102 | 1919202 | -1.0262 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto se evaluó por mínimo costo calculandose el indicador VAC. Dado que las variaciones del costo fueron marginales respecto a lo aprobado inicialmente el indicador en la condición ex-post es ligeramente más favorable que el calculado ex-ante | EN PLAZOS, HUBO CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZOS PARA OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS, POR LO QUE SE EXCEDIÓ EL TIEMPO RECOMENDADO. Los aumentos de plazo contractual obedecen a las modificaciones de proyecto realizadas en Obras Extraordinarias, Aumentos y Disminuciones de Obra. Los cambios apuntaban a dar buen término al proyecto y facilitar el uso de las instalaciones por los usuarios. EN COSTOS, las modificaciones mencionadas anteriormente implicaron un aumento de un monto menor al 10% del costo total del proyecto, lo que se ajusta a las normas de flexibilidad presupuestaria vigente. Sin embargo, los costos fueron ligeramente menores a los previstos. LA MAGNITUD PRESENTO diferencias en el trazado y ejecución de prácticamente todos los componentes del parque (senderos, recorridos, soleras, bancas, etc.) detectándose una superficie menor a la del proyecto original en 304,90 m2. Lo anterior queda sancionado y regularizado. Los servicios que entrega el proyecto ejecutado, a pesar de una marginal disminución en la superficie original, permiten que la rentabilidad no haya sufrido variaciones significativas respecto a lo estimado inicialmente. | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30442674-0 | CONSTRUCCION SAR COMUNA DE PARRAL | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), CUYO OBJETIVO ES INSTALAR MAYOR RESOLUTIVIDAD EN LA RED COMUNAL Y UN MECANISMO DE FILTRO Y CONTENCIÓN MÁS EFICAZ EN LA RED DE URGENCIA SANITARIA, PARTICULARMENTE EN LO REFERIDO AL ACCESO DE UNIDADES DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. ESTA CONSTRUCCIÓN, SE UBICARÁ EN LA COMUNA DE PARRAL. ENTRE LOS RECINTOS QUE INCORPORA EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO TENEMOS: - 3 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN, TRATAMIENTO RESPIRATORIO) - 3 DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN, ATENCIÓN VICTIMAS) - 1 DE DIAGNÓSTICO (RAYOS X) - RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS SU SUPERFICIE TOTAL ES 499 M2. | 39437 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 7 | 1 | EL PROYECTO SOLO REQUIRIO LAS ESPECIALIDADES DE CLIMA Y ESTRUCTURA, SIENDO DESARROLLADAS EN UN MENOR PLAZO QUE EL PROYECTADO. | -85.7143 | 3 | 4 | EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS FUE MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION. | 33.3333 | 3 | 4 | EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS FUE MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION. | 33.3333 |  |  |  |  | 8 | 4 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SOLO FUERON UTILIZADOS EN LOS MESES INDICADOS, Y DIFIEREN DEL PLAZO RESOMENDADO EN LA ETAPA DE PREINVERSION. | -50 | 7 | 6 | EXISTE AUMENTO DE PLAZO DE 30 DIAS, APROBADO MEDIANTE RES DSSM N°3138 DEL 31.05.2017 | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 2 | [16 empty] | 1 | 3 | EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LA EMPRESA ADJUDICADA ES MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION. | 200 | 1 | 5 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM OTROS GASTOS ES MAYOR AL RECOMENDADO DEBIDO A QUE LA CONEXIÓN A LA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y EL EMPALME ELÉCTRICO DE LA OBRA, SON PAGADOS AL FINALIZAR LA OBRA CIVIL. | 400 | 8 | 8 | 10 | 11 | 1 | EL MAYOR PLAZO TOTAL DEL PROYECTO SE DEBE A LOS PLAZOS DE ENTREGA OFRECIDOS POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, ESTOS FUERON MAYORES A LOS RECOMENDADOS EN EL PROCESO DE PREINVERSION. | 25 | 37.5 | EL PLAZO DE EJECUCION DE OTROS GASTOS (VALOR PROFORMA) ES MAYOR AL RECOMENDADO DEBIDO A QUE LA CONEXIÓN A LA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y EL EMPALME ELECTRICO DE LA OBRA, SON PAGADOS AL FINALIZAR LA OBRA CIVIL. ITEM VEHÍCULOS, EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LA EMPRESA ADJUDICADA ES MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION. ITEM EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, EL PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO POR LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON LAS DISTINTAS LINEAS DE PRODUCTOS FUE MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE PREINVERSION. ITEM OBRAS CIVILES, NO OBSTANTE QUE EXISTE AUMENTO DE PLAZO DE 30 DÍAS, APROBADO MEDIANTE RES DSSM N°3138 DEL 31.05.2017, EL PLAZO DE EJECUCION ES MENOR AL RECOMENDADO. LOS AUMENTOS DE PLAZO SE DEBIERON A QUE AL INICIAR LA OBRA SE ANALIZA EN TERRENO EL PROYECTO ELÉCTRICO OBSERVÁNDOSE QUE EL GRUPO GENERADOR 250 KVA NO CABE EN EL RECINTO TÉCNICO PROYECTADO. PARA LO CUAL SURGE LA NECESIDAD DE MODIFICAR ESTE RECINTO PARA PERMITIR LA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO Y LA EJECUCIÓN DE LAS MANTENCIONES POSTERIORES QUE SE REQUIERAN REALIZAR. Y UN SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO DEBIDO AL RETRASO QUE SE PRODUJO EN LA OBRA , POR EL INCENDIO EN PROPIEDAD CONTIGUA A LA MISMA, YA QUE EL CALOR PRODUCIDO POR LA QUEMA DE UNA BODEGA DE MATERIAL LIGERO EXISTENTE EN DICHA PROPIEDAD, PRODUJO DAÑO EN LA FACHADA ORIENTE DEL EDIFICIO AFECTANDO PINTURA DE TERMINACIÓN, SISTEMA EIFS Y VENTANAS DE PVC. ITEM CONSULTORÍAS, EL PROYECTO SOLO REQUIRIÓ LAS ESPECIALIDADES DE CLIMA Y ESTRUCTURA, SIENDO DESARROLLADAS EN UN MENOR PLAZO QUE EL PROYECTADO. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 14/11/2016 | [14 empty] | 1050204 | 4293 | 1054497 | 1054594 | -97 | SE INFORMA OFERENTE ADJUDICADO Y MONTO GASTADO EN (M$) POR ITEM CONSULTORIAS SIGMA INGENIEROS 1.655 JORGE HASBUN ATALA 618 /// EQUIPAMIENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. 56 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 444 PEDRO WENCESLAO NEIRA ORTIZ 204 INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LTDA. 69 COM PRODUCTO MED. Y DEP. PTM CHILE LTDA. 635 DE OFICINA MUEBLES S.A. 177 GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. 440 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEWEN LTDA. 257 MUEBLES TIMAUKEL LTDA. 458 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA 375 SOC. DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 1.138 MIS PRODUCTOS SPA 55 PABLO ANDRÉS CARSTENS RIOS 491 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 89 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 27.075 COMPARO LTDA. 153 FAYMO, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OF S.A. 190 IMPORTADORA VIVE MAS S.A. 152 /// EQUIPOS ULTRAMED SPA 92.344 TECNIGEN S.A. 4.421 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LTDA 1.847 SOC. DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 1.138 COMERCIAL A Y R LIMITADA 479 ULTRAMED SPA 1.000 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 89 GESTION AUDIOVISUAL LTDA. 8.666 IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 27.075 ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. 53 AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA. 149 ALATHEIA MEDICAL SA 10.604 COMERCIALIZADORA BERCO LTDA. 1.619 COMERCIALIZADORA DEL PEDREGAL SPA 839 EKIPOTEL CHILE S.A. 7.898 /// OBRAS CIVILES LUIS HORACIO OLAVE POLANCO 831.564 /// VEHICULOS CONVERSIONES SAN JOSE S.A. 53.990 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 499 | 499 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LA MAGNITUD RECOMENDADA VS EJECUTADA. | SEGÚN LO REPORTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LA MAGNITUD RECOMENDADA VS EJECUTADA. | [12 empty] | LA RECEPCION PROVISORIA FUE REALIZADA EL 29.06.2017 Y APROBADA MEDIANTE RESOLUCION EXENTA SSMAULE N°4085 DEL 07.07.2017 | 29/06/2017 | LA RECEPCION DEFINITIVA TIENE SU COMISION NOMBRADA Y APROBADA MEDIANTE LA RESOUCION EXENTA N°4146 DEL 24.07.2018. CON FECHA 25.07.2018 SE REALIZO LA RECEPCION DEFINITIVA, ESTANDO ACTUALMENTE CON OBSERVACIONES. | 25/07/2018 | SI | 29/09/2017 | EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON AUTORIZACION SANITARIA PARA FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE LA SEREMI DE SALUD SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RES N°03332 DEL 29.09.2017 SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | JUAN ALVARADO MALDONADO | SERVICIO SALUD MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4242900% | 4242900% | 0 | 4246400% | 35 | 4258300% | 119 | 4257100% |  | 4268400% | 101 | 4268800% | 4 | 4270400% | 16 | 275 | 275 | Se adjunta en carpeta digital decretos 428 y 445 de fecha 04 de abril de 2016 y tomados razón por Contraloría General de la República el 20 de abril de 2016.-este decreto es tramitado directamente por el Minsal quien lo tramita además ante Contraloría General . Una vez tomado razón se envía a la Dirección de Salud. Con fecha agosto 2016 se realizan la primera compra con cargo al proyecto correspondientes al item gasto administrativo: proveedor: sociedad comercial maule por M$1.261.-La diferencia en dias se debe a que el departamento de RR.FF. Estaba concentrado en preparar la licitación de obras civiles del proyecto la cual fue publicada en mayo del 2016 El primer contrato del proyecto corresponde a Consultorías. Es aprobado por resolución Exenta N°3497/20.7.2016.- Consultor: Jorge Hasbún.- Licitación Pública, primer llamado: 2189-43-lr16 se publica con fecha 24/5/2016 y se declara desierta con resolución exenta N°3384/11.7.2016 por considerarse inadmisible las ofertas presentadas y no ajustarse a la presentación de antecedentes solicitados por Bases.- Licitación Pública 2189-87-lr16, segundo llamado adjudicada con resolución N°465/8.9.2016 a Luis Olave Polanco, tomado razón el 21.10.16 por Contraloría : valor propuesta M$830.191.- más valor proforma M$1.373.-Posteriormente se firma contrato y se aprueba con Resolución Exenta N°5622/11.11.2016 Posteriormente se firma contrato (10/11/2016) y se aprueba con Resolución Exenta N°5622/11.11.2016. Una vez aprobado el contrato se procede a la Entrega de Terreno con fecha 14/11/2016 y al 30/11/2016 se paga el anticipo otorgado de M$249.469.- se adjunta en carpeta digital,: Resolución N° 465/8.9.2016 que adjudica ejecución de obra, tomada razón el 21.10.2016 Resolución Exenta N°5622/11.11.2016 que aprueba contrato de obra civil Acta Entrega de Terreno | [12 empty] | A pago contra recepción | 2 | [9 empty] | 2178 | 15091 | 199528 | 0 | 4379 | 754602 | 0 | 54859 | 1373 | 0 | 1032010 | 2178 | 15091 | 199528 | 0 | 4379 | 754602 | 0 | 54859 | 1373 | 0 | 1032010 | SIN OBSERVACIONES | 2273 | 8219 | 154158 | 0 | 4293 | 830191 | 0 | 53990 | 1470 | 0 | 1054594 | EQUIPAMIENTO: el monto total contratado en pesos fue de $8.218.719, por tanto la diferencia entre el original y el corregido es solo por aproximacion.- EQUIPOS: el monto total contratado en pesos fue de $154.158.344, por tanto la diferencia entre el original y el corregido es solo por aproximacion.-.- OBRAS CIVILES:El monto real contratado de obra de civil es de M$830.191, según consta en Resolución N°465 de fecha 8.9.2016.- OTROS GASTOS: El valor proforma adjudicado según Resolución N°465/8.9.2016 fué de M$1.373 | 2273 | 8218 | 154158 | 0 | 4293 | 830191 | 0 | 53990 | 1470 | 0 | 1054593 | -1 | BIP = SIGFE | 2273 | 8219 | 154158 | 0 | 4293 | 831661 | 0 | 53990 | 0 | 0 | 1054594 | 2341.1291 | 8465.8817 | 158782.5522 | 0 | 4422.0245 | 833855.2312 | 0 | 55610.1018 | 0 | 0 | 1063476.9206 | OBRAS CIVILES:en este item se considera el gasto por ejecución de obra civil por un monto de M$830.191 ademas se considero dentro de este item el pago del valor proforma por M$1.470.- en marzo del año 2017, año en el cual no estaba contemplado por decreto el item otros gastos.- además en caso de Sar Parral, existe una sobreejecución de m$97 en sigfe.- En plataforma BIP no se pudo ingresar esta diferencia porque llegamos al tope del decreto M$758.401.- EN BIP M$758.401 EN SIGFE M$758.498 Esta diferencia de M$97 corresponde a adjudicado por concepto de valor proforma y lo realmente pagado : adjudicado M$1.373 pagado M$1.470.- diferencia M$ 97.- EQUIPOS: el monto total contratado en pesos fue de $154.158.344, por tanto la diferencia entre el original y el corregido es solo por aproximacion.-.- EQUIPAMIENTO: el monto total contratado en pesos fue de $8.218.719, por tanto la diferencia entre el original y el corregido es solo por aproximacion.- | [15 empty] | 2939.2911 | 20362.188 | 269225.0362 | 0 | 5908.1104 | 1018194.2959 | 0 | 74022.3977 | 1852.8976 | 0 | 1392504.2169 | 0 | 2880.2346 | 10414.8593 | 195358.8922 | 0 | 5440.5798 | 1052061.9666 | 0 | 68419.4125 | 1740.9363 | 0 | 1336316.8813 | 2881.4649 | 10414.8593 | 195358.8922 | 0 | 5440.5798 | 1025810.1233 | 0 | 68419.4125 | 1808.6052 | 0 | 1310133.9373 | -4.035 | -5.9153 | 0.74797 | -1.9593 |  | 2625.5189 | 2055.7317 | LOS COSTOS REALES DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y EL EQUIPAMIENTO FUERON SIGNIFICATIVAMENTE MENORES QUE LOS MONTOS RECOMENDADOS, SIENDO -27% Y -48,9% RESPECTIVAMENTE. LAS OBRAS CIVILES PRESENTAN UN LEVE AUMENTO ENTRE LO PAGADO Y LO RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO PRESENTÓ REEVALUACIONES Y LA UNIDAD TÉCNICA INFORMA QUE NO HUBO VARIACIONES EN EL COSTO DE LOS CONTRATOS. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 12.81 | 12.73 | -0.62451 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR COSTO EQUIVALENTE PERCAPITA DE LOS MONTOS PAGADOS ES LEVENTE MENOR AL RECOMENDADO. | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES FUE MENOR QUE EL RECOMENDADO A PESAR DE HABER RECIBIDO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS. EL PLAZO DE ENTREGA POR PARTE DE LOS OFERENTES SIGNIFICÓ QUE EL PLAZO AUMENTARÁ EN RELACIÓN AL RECOMENDADO. EL PROYECTO EN GENERAL SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LA MAGNITUD RECOMENDADA VS EJECUTADA. LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO FUE DE DISEÑO Y EJECUCIÓN EN UNA SOLA ETAPA, SEGÚN GUÍA METODOLÓGICA. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30365622-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PUNTILLA, LONGAVI | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LONGAVI | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE ORIGINA DE LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR DE CONTAR CON AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO. ACTUALMENTE LAS FAMILIAS DEL SECTOR SE ABASTECEN DE NORIAS, ADEMÁS DE CAMIONES ALJIBES DEL MUNICIPIO. | LAS OBRAS CONTEMPLADAS PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SON LAS SIGUIENTES: -OBRAS DE HABILITACIÓN HIDRAULICAS DE SONDAJE EXISTENTE (INSTALACION DE BOMBA DE POZO Q=1,2 LTS/S H=32 M DESDE EL AÑO 0 AL AÑO 10) CON LA INSTALACION DE TUBERIA DE DESCARGA EN ACERO GALVANIZADO DE 2", PIEZAS ESPECIALES CON Y SIN MECANISMO. -OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE TRATAMIENTO -INSTALACION DE EQUIPO DE INYECCION (Q=1,1 LTS/HRS Y ALTURA DE 43 M), Y DOS TANQUES DE 100 LITROS CADA UNA PARA PREPARAR LA SOLUCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO. -INSTALACION DE FILTRO PARA ABATIR LA TURBIEDAD. -OBRAS DE IMPULSION CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE APROX. 114 M DE TUBERÍA DE PVC C-10 DE DIAMETRO 63 MM. -OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 Y ALTURA DE TORRE 20 M. -OBRAS DE DISTRIBUCIÓN, EN TOTAL SE INSTALARAN APROX. 7,7 KM. DE RED DE PVC C-6 Y C-10 Y ACERO GALVANIZADO DE DIAMETROS 75 MM, 3" Y 6" RESPECTIVAMENTE. -OBRAS DE INSTALACIÓN DE ARRANQUES DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTES A 64 ARRANQUES NUEVOS (60 ARRANQUES PARA VIVIENDAS HABITACIONALES Y 4 ARRANQUES PARA VIVIENDAS NO HABITACIONALES). -EJECUCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS. | 170 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 16 | El Contrato inicial estableciÃ³ para las obras un plazo de 180 dÃ¬as corridos, contados desde el 05 de octubre de 2016 hasta el 02 de abril de 2017, otorgado por medio del contrato NÂº 10923 de fecha 23 de septiembre de 2016, cuyo gasto fue aprobado por RES DOH VII NÂº 4338 de fecha 14 de noviembre de 2016. Primera modificaciÃ³n de plazo por 80 dÃ¬as corridos desde 01 de junio de 2017 aprobado por RES DOH VII NÂº 2355 de fecha 11.07.2017, quedando como nueva fecha de termino el dÃ­a 21.06.2017. Segunda modificaciÃ³n por 60 dÃ¬as corridos contados desde el 28.07.2017 aprobado bajo RES DOH VII NÂº 3474 de fecha 03.10.2017 quedando como nueva fecha de termino el dÃ¬a 20.08.2017. en referencia a este contrato y atendiendo el punto 2.10, pÃ¡rrafo tercero de las correspondientes bases administrativas, la obra sufre una paralizaciÃ³n a contar del dÃ¬a 07.07.2017 y dicha paralizaciÃ³n se produce por una modificaciÃ³n en el contrato original, que consiste en un aumento de las redes de distribuciÃ³n, cuya parte del trazado se proyecto por faja fiscal., con una longitud de 873 metros, desde el km 6351 hasta el km 7224, para ejecutar esta modificaciÃ³n se requiere de la autorizaciÃ³n de paralelismos por parte de la DirecciÃ³n Regional de Vialidad. La aprobaciÃ³n por parte de Vialidad se realiza bajo RES DRV NÂº 1552 de fecha 18.08.2017. La desparalizaciÃ³n de la obra es con fecha 06.09.2017, quedando como plazo de paralizaciÃ³n 45 dÃ­as corridos, calculados dentro del plazo contractual, los cuales se adicionan a partir de la fecha de desparalizaciÃ³n, resultando como nueva fecha de termino el dia 20.10.2017. | 128.5714 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 13 | El Contrato inicial estableciÃ³ para las obras un plazo de 180 dÃ¬as corridos, contados desde el 05 de octubre de 2016 hasta el 02 de abril de 2017, otorgado por medio del contrato NÂº 10923 de fecha 23 de septiembre de 2016, cuyo gasto fue aprobado por RES DOH VII NÂº 4338 de fecha 14 de noviembre de 2016. Primera modificaciÃ³n de plazo por 80 dÃ¬as corridos desde 01 de junio de 2017 aprobado por RES DOH VII NÂº 2355 de fecha 11.07.2017, quedando como nueva fecha de termino el dÃ­a 21.06.2017. Segunda modificaciÃ³n por 60 dÃ¬as corridos contados desde el 28.07.2017 aprobado bajo RES DOH VII NÂº 3474 de fecha 03.10.2017 quedando como nueva fecha de termino el dÃ¬a 20.08.2017. en referencia a este contrato y atendiendo el punto 2.10, pÃ¡rrafo tercero de las correspondientes bases administrativas, la obra sufre una paralizaciÃ³n a contar del dÃ¬a 07.07.2017 y dicha paralizaciÃ³n se produce por una modificaciÃ³n en el contrato original, que consiste en un aumento de las redes de distribuciÃ³n, cuya parte del trazado se proyecto por faja fiscal., con una longitud de 873 metros, desde el km 6351 hasta el km 7224, para ejecutar esta modificaciÃ³n se requiere de la autorizaciÃ³n de paralelismos por parte de la DirecciÃ³n Regional de Vialidad. La aprobaciÃ³n por parte de Vialidad se realiza bajo RES DRV NÂº 1552 de fecha 18.08.2017. La desparalizaciÃ³n de la obra es con fecha 06.09.2017, quedando como plazo de paralizaciÃ³n 45 dÃ­as corridos, calculados dentro del plazo contractual, los cuales se adicionan a partir de la fecha de desparalizaciÃ³n, resultando como nueva fecha de termino el dia 20.10.2017. | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 7 | 7 | 16 | 16 | 0 | El Contrato inicial estableciÃ³ para las obras un plazo de 180 dÃ¬as corridos, contados desde el 05 de octubre de 2016 hasta el 02 de abril de 2017, otorgado por medio del contrato NÂº 10923 de fecha 23 de septiembre de 2016, cuyo gasto fue aprobado por RES DOH VII NÂº 4338 de fecha 14 de noviembre de 2016. Primera modificaciÃ³n de plazo por 80 dÃ¬as corridos desde 01 de junio de 2017 aprobado por RES DOH VII NÂº 2355 de fecha 11.07.2017, quedando como nueva fecha de termino el dÃ­a 21.06.2017. Segunda modificaciÃ³n por 60 dÃ¬as corridos contados desde el 28.07.2017 aprobado bajo RES DOH VII NÂº 3474 de fecha 03.10.2017 quedando como nueva fecha de termino el dÃ¬a 20.08.2017. en referencia a este contrato y atendiendo el punto 2.10, pÃ¡rrafo tercero de las correspondientes bases administrativas, la obra sufre una paralizaciÃ³n a contar del dÃ¬a 07.07.2017 y dicha paralizaciÃ³n se produce por una modificaciÃ³n en el contrato original, que consiste en un aumento de las redes de distribuciÃ³n, cuya parte del trazado se proyecto por faja fiscal., con una longitud de 873 metros, desde el km 6351 hasta el km 7224, para ejecutar esta modificaciÃ³n se requiere de la autorizaciÃ³n de paralelismos por parte de la DirecciÃ³n Regional de Vialidad. La aprobaciÃ³n por parte de Vialidad se realiza bajo RES DRV NÂº 1552 de fecha 18.08.2017. La desparalizaciÃ³n de la obra es con fecha 06.09.2017, quedando como plazo de paralizaciÃ³n 45 dÃ­as corridos, calculados dentro del plazo contractual, los cuales se adicionan a partir de la fecha de desparalizaciÃ³n, resultando como nueva fecha de termino el dia 20.10.2017. | 128.5714 | 128.5714 | EL PLAZO DE OBRAS CIVILES CONTRATADO ES DE 180 DIAS QUE CORRESPONDE A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE (6 MESES). ESTE PLAZO FUE MODIFICADO EN DOS OPORTUNIDADES POR LA UNIDAD TECNICA; EN UNA PRIMERA INSTANCIA SE AUMENTA EN 80 DIAS PRODUCTO DE QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES DE OBRAS AL CONTRATO, Y EN UNA SEGUNDA INSTANCIA SE AUMENTAN 60 DIAS, YA QUE SE DEBIA GESTIONAR LA AUTORIZACION DE VIALIDAD PARA LAS NUEVAS OBRAS QUE SE EMPLAZARIAN EN SU FAJA. ESTA SITUACION ADEMAS IMPLICO UNA PARALIZACION DE 45 DIAS EN EL ITEM DE OBRAS CIVILES. EL PLAZO DE CONSULTARIAS SE INICIA TRES MESES ANTES QUE LAS OBRAS CIVILES, YA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CONVENIO SANITARIA-DOH MOP, SE PRODUJO UNA DIFERENCIA MAYOR A LO PLANTEADO EN LO RECOMENDADO (1 MES) QUE SE DEBE A LOS PROCESOS DE LICITACION. LOS 13 MESES RESTANTES CORRESPONDEN AL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES EN TERMINOS DEL PLAZO TOTAL, CORRESPONDE A UN 128% MAS QUE LO RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A LO PLANTEADO EN EL PARRAFO 1 (MODIFICACIONES DE CONTRATO) Y A QUE EL PROCESO DE LICITACION CONSIDERO UN TIEMPO MAYOR. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 13/10/2016 | [14 empty] | 496380 | 0 | 496380 | 496380 | 0 | Las obras fueron licitadas mediante LicitaciÃ³n pÃºblica y adjudicadas a la empresa contratista Nicolas Martinez Zapata. El Valor original del Contrato fue de $ 366.180.364 con un aumento efectivo en el monto del Contrato de $67.338.768, reflejado en el Contrato NÂº 10923-1 de fecha 01.06.2017 y aprobado bajo Res DOH VII NÂº 2355 de fecha 11.07.2017. Considerando lo anterior el valor total del contrato asciende a la suma de $433.519.132 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 64 | 90 | 140.625 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se instaló un total de 59 arranques domiciliarios nuevos, donde cada uno de estos corresponde arranques de 1/2" y también se instalaron 31 arranques de 1/2" con reductora de presión. Dando un total de 90 arranques domiciliarios, de acuerdo a lo indicado en la Memoria descriptiva de la Obra. | LA MAGNITUD ORIGINALMENTE RECOMENDADA CORRESPONDE A 64 ARRANQUES DOMICILIARIOS. CON LA PRIMERA MODIFICACIÓN EFECTUADA AL CONTRATO ORIGINAL, SE REALIZARON 40 NUEVOS ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA MODIFICACIÓN SIGNIFICO QUE DICHO CONTRATO AUMENTARA UN 22% RESPECTO DEL MONTO CONTRATADO INICIALMENTE. A PESAR DE ESTO, EL PROYECTO NO FUE SOMETIDO A LA RE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. SE REALIZARON 90 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | [12 empty] | visitadas las obras en terreno, se comprobÃ³ que la totalidad de ellas estan terminadas y en explotaciÃ³n, conforme a las Bases Administrativas y especificaciones tÃ©cnicas, por lo que la comisiÃ³n acuerda en esta acto dar curso a su recepciÃ³n provisoria sin observaciones. | 04/12/2017 |  |  | SI | 23/10/2017 | Se encuentra operando sin problemas |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4235200% | 4238800% | 36 | 4245200% | 64 | NA |  | 4255600% | 104 | 4263600% | 184 | 4265600% | 20 | 4272300% | 67 | 371 | 335 | Compromiso de fondos NÂº 33713 de fecha 10.10.2016 (SAFI) bajo ResoluciÃ³n DOH VII NÂº 43380 de fecha 04.11.2016 que aprueba el Gasto | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 66381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524182 | 69435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548297 | El valor original del Contrato fue de $366.180.364 con un aumento efectivo en el monto de $67.338.768 reflejado en el contrato modificatorio NÂº 10923-1 con fecha de 01.07.2017 aprobado mediante RES DOH VII NÂº 2355 de fecha 11.07.2017, considerando lo anterior , el valor total del contrato asciende a la suma de $433.519.132 | 62860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496379 | El valor original del Contrato fue de $366.180.364 con un aumento efectivo en el monto de $67.338.768 reflejado en el contrato modificatorio NÂº 10923-1 con fecha de 01.07.2017 aprobado mediante RES DOH VII NÂº 2355 de fecha 11.07.2017, considerando lo anterior , el valor total del contrato asciende a la suma de $433.519.132 | 62860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496380 | 0 | BIP = SIGFE | 62860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496380 | 63284.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436450.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499735.5563 | El valor original del Contrato fue de $366.180.364 con un aumento efectivo en el monto de $67.338.768 reflejado en el contrato modificatorio NÂº 10923-1 con fecha de 01.07.2017 aprobado mediante RES DOH VII NÂº 2355 de fecha 11.07.2017, considerando lo anterior , el valor total del contrato asciende a la suma de $433.519.132 | [15 empty] | 93689.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646134.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739824.115 | 0 | 79659.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546892.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626552.5233 | 77862.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536984.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614847.0335 | -15.3106 | -16.8928 | -16.8928 | -1.8682 |  | 6831.6337 | 5966.497 | A PESAR DE QUE EL PROYECTO REGISTRO MODIFICACIONES DE CONTRATO, AUMENTO DE OBRA POR LA INSTALACIÓN DE NUEVOS ARRANQUES, SU COSTO REAL SIGUE POR DEBAJO DEL RECOMENDADO. EN TÉRMINOS GENERALES EL COSTO REAL CORRESPONDE A UN 17% MENOS DEL VALOR RECOMENDADO. PARA AMBOS ITEMS SE DA LA MISMA DIFERENCIA ESTO DEBIDO A QUE LA CONSULTORIA CORRESPONDE A UN PORCENTAJE FIJO DE 14.5% POR CONVENIO DOH-SANITARIA RESPECTO DE LO QUE SE GENERA COMO GASTO EN OBRA CIVIL. SE CORRIGE MONTO CONTRATADO DE OBRAS CIVILES, YA QUE EN BIP SOLO SE REGISTRO EL CONTRATO ORIGINAL Y NO LOS AUMENTOS POSTERIORES. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL CONTRATO, EN LA RESOLUCION DOH VII Nº2355 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 SE INDICA DISMINUCION DE OBRAS POR $6.937.700 Y SE REALIZARAN OBRAS NUEVAS POR $8.187.200 Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $66.089.268, INDICANDO EN ESTE DOCUMENTO QUE EXISTE UN AUMENTO EFECTIVO DE $67.338.768. DE LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE ESTE PROYECTO DEBIO HABER SIDO INGRESADO A REEVALUACION, YA QUE TUVO UNA VARIACION EN CONTRATO DE OBRAS CIVILES DEL 22% RESPECTO DEL MONTO CONTRATADO, SIN EMBARGO ESTE PROCESO NO FUE REALIZADO. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 518834 | 512853 | -1.1528 | Real < Recomendado | [5 empty] | CON LOS NUEVOS MONTOS SE AJUSTO EL VALOR EX-POST DEL INDICADOR, DANDO UN 1.15% MENOR AL ORIGINAL, ESTO SE DEBE A QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA EN LA SITUACION EX- POST FUE MENOR A LO CONSIDERADO EN EL EX -ANTES, EN DONDE LA INVERSION INICIAL PARA EL CALCULO DEL VAC FUE MENOR. | EN TÉRMINOS GENERALES ESTE PROYECTO SE CONTRATO POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO, POSTERIORMENTE SUFRIÓ MODIFICACIONES DE CONTRATOS QUE GENERARON UN AUMENTO EFECTIVO DE MM$67, SIN EMBARGO A PESAR DE ESTE AUMENTO AL COMPARAR EN IGUAL MONEDA, SIGUE EXISTIENDO UN COSTO MENOR AL RECOMENDADO, PERO MAYOR AL 10% DEL CONTRATADO. LA UNIDAD TECNICA NO SOLICITO RE-EVALUACION PARA LA PRESENTE INICIATIVA, LO QUE DEBIO HABER SIDO GESTIONADO YA QUE LAS VARIACIONES DE OBRAS SUPERARON EL 10% DEL MONTO CONTRATADO, JUNTO CON ESTO INCLUYERON 2.5 KM NUEVOS DE RED DE DISTRIBUCION Y 40 NUEVOS ARRANQUES SEGUN LA INFORMACION DE MODIFICACION DE CONTRATO SUBIDA A CARPETA DIGITAL DE EX-POST. LOS PLAZOS FUERON SUPERIORES A LOS ESTIMADOS, PRINCIPALMENTE POR LAS MODIFICACIONES DE OBRAS REALIZADAS Y EL REQUERIMIENTO DE APROBACION DE VIALIDAD PARA AUTORIZAR LA EJECUTAR DE LAS NUEVAS REDES EN CAMINOS DE SU TUICION. RESPECTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA LOS TIEMPOS SIGNIFICATIVAMENTE RELEVANTES TRANSCURREN ENTRE EL RS QUE DA ORIGEN A EJECUCION Y CREACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y ENTRE LA IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PRIMER CONTRATO DEL PROYECTO (104 DÍAS). | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072435-0 | CONSTRUCCION CONECCION LAUTARO-VILLOTA-ARGOMEDO CURICO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PROYECTO, CON LA IMPLEMENTACIÓN Y AUMENTO DE PISTAS, PERMITIRÁ UNA CONEXIÓN MÁS RÁPIDA Y EXPEDITA ENTRE EL SECTOR ORIENTE Y EL CENTRO DE LA CIUDAD, ACTUALMENTE INTERRUMPIDO POR LA LÍNEA FÉRREA. | EL PROYECTO COONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO BAJO NIVEL UTILIZANDO LA ALTERNATIVA EN HORMIGÓN PARA CALLE LAUTARO EN LINEA EFE Y LA INTERCONEXIÓN DE ESTA CALLE CON VILLOTA Y ARGOMEDO, LO CUAL AUMENTARÁ EL NÚMERO DE PISTAS EN CALLE LAUTARO DE 2 A 4. ESTA CONEXIÓN VIAL ENTRE LAS CALLES VILLOTA, ARGOMEDO Y LAUTARO SE DESARROLLARÁ ENTRE LAS CALLES BALMACEDA Y O´HIGGINS. LA OBRAS COMPRENDEN 4 PISTAS EN LAUTARO, DOS PISTAS EN VILLOTA - ARGOMEDO MAS CICLOVÍA Y VEREDAS. ADEMÁS SE CONTEMPLA UN MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TRÁNSITO DE CALLES VILLOTA Y ARGOMEDO ENTRE OHIGGINS Y MANSO DE VELASCO. | 4000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 17 | 33 | El contrato en la ejecución de este proyecto fue modificado en su plazo contractual en 3 ocasiones, lo anterior producto de aumentos y disminuciones de obra, así también obras extraordinarias, es así como el plazo original de 720 días se incrementó en 257 días, resultando un plazo total de 977 días. Lo anteriormente informado condujo a extensión en las fechas y pagos en este Item. Los aumentos de plazo fueron autorizados mediante Resolución del Director de SERVIU y son las siguientes: 1. Resolución N° 1383 del 25.04.2017, autoriza un aumento del plazo en 90 dc, fijando como nueva fecha de término el 14.07.2017. Lo anterior se fundamenta en la tramitación de 3 modificaciones de contrato: El primero relativo a Nuevo Valor Pro-Forma y dispone pago único y total por 20 años atravieso, por los trabajos de paso inferior de ferrocarriles en Km. 185.705 de la LCS (entre pórticos 13 y 14) en actual cruce a nivel Villota-sector Sur estación de Curicó (Resol. N° 3534 del 26.08.2015), el segundo por modificación de Servicios (CGE, Claro, CMET, VTR, Entel y Movistar) aprobado por Resol. N° 4761 del 27.12.2016 y el tercero por aumentos de obra en “Baranda de seguridad sobre muro cantiléver – Viga de coronación en muro moldeado – Capitel micro pilote en losa subpresión, aprobado por Resol. N° 4829 del 30.12.2016.- 2. Resolución N° 2488 del 17.07.2017, autoriza un aumento del plazo en 47 dc, fijando como nueva fecha de término el 30.08.2017. Lo anterior se fundamenta en Aumento y Disminución de Obras, así también Obras Extraordinarias, relativas a la modificación de Colector Aguas LLuvias, Colector de Aguas Servidas , Mejoras en Iluminación Vial, y Sistema Planta Elevadora Aguas Luvias 3. Resolución N° 3843 del 16.10.2017, autoriza un aumento del plazo en 120 dc, fijando como nueva fecha de término el 28.12.2017. Lo anterior se fundamenta en Obras Extraordinarias y Aumento de Obra que se realizaron en el contrato y corresponden a : requerimiento de EFE con relación a cierros urbanos en zona faja ferroviaria, mejoramiento de recapado asfáltico mediante la incorporación de geogrillas, solución de conducción de caídas de aguas lluvias sobre paso inferior e incorporación de exigencias establecidas por Municipalidad relacionadas con señalizaciones, demarcaciones y seguridad vial. De igual forma se prorrogó el contrato de Inspección Técnica de Obras, con cargo a Item Consultoría, hasta Septiembre 2017, fecha de Recepción Parcial. La fecha del 06.10.2017 corresponde al pago de saldo pendiente del contrato de Inspección. | 94.1176 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 29 | La variación entre plazo recomendado y real, se deben a los diversas expropiaciones de terreno que se realizaron a fin de ejecutar este proyecto. En vista de numerosos juicios de reclamación al monto de expropiación interpuesto contra SERVIU, fue necesario contratar los servicios de un perito tasador, a objeto de realizar una adecuada defensa judicial, cuyos Servicios concluyeron en Diciembre de 2017. | 383.3333 | 20 | 36 | El contrato en la ejecución de este proyecto fue modificado en su plazo contractual en 3 ocasiones, lo anterior producto de aumentos y disminuciones de obra, así también obras extraordinarias, es así como el plazo original de 720 días se incrementó en 257 días, resultando un plazo total de 977 días. Lo anteriormente informado condujo a extensión en las fechas y pagos en este Item. Los aumentos de plazo fueron autorizados mediante Resolución del Director de SERVIU y son las siguientes: 1. Resolución N° 1383 del 25.04.2017, autoriza un aumento del plazo en 90 dc, fijando como nueva fecha de término el 14.07.2017. Lo anterior se fundamenta en la tramitación de 3 modificaciones de contrato: El primero relativo a Nuevo Valor Pro-Forma y dispone pago único y total por 20 años atravieso, por los trabajos de paso inferior de ferrocarriles en Km. 185.705 de la LCS (entre pórticos 13 y 14) en actual cruce a nivel Villota-sector Sur estación de Curicó (Resol. N° 3534 del 26.08.2015), el segundo por modificación de Servicios (CGE, Claro, CMET, VTR, Entel y Movistar) aprobado por Resol. N° 4761 del 27.12.2016 y el tercero por aumentos de obra en “Baranda de seguridad sobre muro cantiléver – Viga de coronación en muro moldeado – Capitel micro pilote en losa subpresión, aprobado por Resol. N° 4829 del 30.12.2016.- 2. Resolución N° 2488 del 17.07.2017, autoriza un aumento del plazo en 47 dc, fijando como nueva fecha de término el 30.08.2017. Lo anterior se fundamenta en Aumento y Disminución de Obras, así también Obras Extraordinarias, relativas a la modificación de Colector Aguas LLuvias, Colector de Aguas Servidas , Mejoras en Iluminación Vial, y Sistema Planta Elevadora Aguas Luvias 3. Resolución N° 3843 del 16.10.2017, autoriza un aumento del plazo en 120 dc, fijando como nueva fecha de término el 28.12.2017. Lo anterior se fundamenta en Obras Extraordinarias y Aumento de Obra que se realizaron en el contrato y corresponden a : requerimiento de EFE con relación a cierros urbanos en zona faja ferroviaria, mejoramiento de recapado asfáltico mediante la incorporación de geogrillas, solución de conducción de caídas de aguas lluvias sobre paso inferior e incorporación de exigencias establecidas por Municipalidad relacionadas con señalizaciones, demarcaciones y seguridad vial. | 80 | 17 | 33 | El contrato en la ejecución de este proyecto fue modificado en su plazo contractual en 3 ocasiones, lo anterior producto de aumentos y disminuciones de obra, así también obras extraordinarias. Los aumentos de plazo fueron autorizados mediante Resolución del Director de SERVIU y son las siguientes: 1. Resolución N° 1383 del 25.04.2017, autoriza un aumento del plazo en 90 dc, fijando como nueva fecha de término el 14.07.2017. Lo anterior se fundamenta en la tramitación de 3 modificaciones de contrato: El primero relativo a Nuevo Valor Pro-Forma y dispone pago único y total por 20 años atravieso, por los trabajos de paso inferior de ferrocarriles en Km. 185.705 de la LCS (entre pórticos 13 y 14) en actual cruce a nivel Villota-sector Sur estación de Curicó (Resol. N° 3534 del 26.08.2015), el segundo por modificación de Servicios (CGE, Claro, CMET, VTR, Entel y Movistar) aprobado por Resol. N° 4761 del 27.12.2016 y el tercero por aumentos de obra en “Baranda de seguridad sobre muro cantiléver – Viga de coronación en muro moldeado – Capitel micro pilote en losa subpresión, aprobado por Resol. N° 4829 del 30.12.2016.- 2. Resolución N° 2488 del 17.07.2017, autoriza un aumento del plazo en 47 dc, fijando como nueva fecha de término el 30.08.2017. Lo anterior se fundamenta en Aumento y Disminución de Obras, así también Obras Extraordinarias, relativas a la modificación de Colector Aguas LLuvias, Colector de Aguas Servidas , Mejoras en Iluminación Vial, y Sistema Planta Elevadora Aguas Luvias 3. Resolución N° 3843 del 16.10.2017, autoriza un aumento del plazo en 120 dc, fijando como nueva fecha de término el 28.12.2017. Lo anterior se fundamenta en Obras Extraordinarias y Aumento de Obra que se realizaron en el contrato y corresponden a : requerimiento de EFE con relación a cierros urbanos en zona faja ferroviaria, mejoramiento de recapado asfáltico mediante la incorporación de geogrillas, solución de conducción de caídas de aguas lluvias sobre paso inferior e incorporación de exigencias establecidas por Municipalidad relacionadas con señalizaciones, demarcaciones y seguridad vial. | 94.1176 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 20 | 20 | 54 | 54 | 0 | El contrato en la ejecución de este proyecto fue modificado en su plazo contractual en 3 ocasiones, lo anterior producto de aumentos y disminuciones de obra, así también obras extraordinarias. Los aumentos de plazo fueron autorizados mediante Resolución del Director de SERVIU y son las siguientes: 1. Resolución N° 1383 del 25.04.2017, autoriza un aumento del plazo en 90 dc, fijando como nueva fecha de término el 14.07.2017. Lo anterior se fundamenta en la tramitación de 3 modificaciones de contrato: El primero relativo a Nuevo Valor Pro-Forma y dispone pago único y total por 20 años atravieso, por los trabajos de paso inferior de ferrocarriles en Km. 185.705 de la LCS (entre pórticos 13 y 14) en actual cruce a nivel Villota-sector Sur estación de Curicó (Resol. N° 3534 del 26.08.2015), el segundo por modificación de Servicios (CGE, Claro, CMET, VTR, Entel y Movistar) aprobado por Resol. N° 4761 del 27.12.2016 y el tercero por aumentos de obra en “Baranda de seguridad sobre muro cantiléver – Viga de coronación en muro moldeado – Capitel micro pilote en losa subpresión, aprobado por Resol. N° 4829 del 30.12.2016.- 2. Resolución N° 2488 del 17.07.2017, autoriza un aumento del plazo en 47 dc, fijando como nueva fecha de término el 30.08.2017. Lo anterior se fundamenta en Aumento y Disminución de Obras, así también Obras Extraordinarias, relativas a la modificación de Colector Aguas LLuvias, Colector de Aguas Servidas , Mejoras en Iluminación Vial, y Sistema Planta Elevadora Aguas Luvias 3. Resolución N° 3843 del 16.10.2017, autoriza un aumento del plazo en 120 dc, fijando como nueva fecha de término el 28.12.2017. Lo anterior se fundamenta en Obras Extraordinarias y Aumento de Obra que se realizaron en el contrato y corresponden a : requerimiento de EFE con relación a cierros urbanos en zona faja ferroviaria, mejoramiento de recapado asfáltico mediante la incorporación de geogrillas, solución de conducción de caídas de aguas lluvias sobre paso inferior e incorporación de exigencias establecidas por Municipalidad relacionadas con señalizaciones, demarcaciones y seguridad vial. | 170 | 170 | El aumento de plazos se debió al atraso en el proceso expropiatorio que aplazó el inicio de la obra civil. El contrato en la ejecución de este proyecto fue modificado en su plazo contractual en 3 ocasiones en el ítem obras civiles, lo anterior producto de aumentos y disminuciones de obra, así también obras extraordinarias. De igual forma se prorrogó el contrato de Inspección Técnica de Obras, con cargo a Ítem Consultoría, hasta Septiembre 2017, fecha de Recepción Parcial. Los aumentos de plazo fueron autorizados mediante Resolución del Director de SERVIU y son las siguientes: 1. Resolución N° 1383 del 25.04.2017, autoriza un aumento del plazo en 90 dc, fijando como nueva fecha de término el 14.07.2017. Lo anterior se fundamenta en la tramitación de 3 modificaciones de contrato: El primero relativo a Nuevo Valor Pro-Forma y dispone pago único y total por 20 años atravieso, por los trabajos de paso inferior de ferrocarriles en Km. 185.705 de la LCS (entre pórticos 13 y 14) en actual cruce a nivel Villota-sector Sur estación de Curicó (Resol. N° 3534 del 26.08.2015), el segundo por modificación de Servicios (CGE, Claro, CMET, VTR, Entel y Movistar) aprobado por Resol. N° 4761 del 27.12.2016 y el tercero por aumentos de obra en “Baranda de seguridad sobre muro cantiléver – Viga de coronación en muro moldeado – Capitel micro pilote en losa subpresión, aprobado por Resol. N° 4829 del 30.12.2016.- 2. Resolución N° 2488 del 17.07.2017, autoriza un aumento del plazo en 47 dc, fijando como nueva fecha de término el 30.08.2017. Lo anterior se fundamenta en Aumento y Disminución de Obras, así también Obras Extraordinarias, relativas a la modificación de Colector Aguas LLuvias, Colector de Aguas Servidas , Mejoras en Iluminación Vial, y Sistema Planta Elevadora Aguas Luvias 3. Resolución N° 3843 del 16.10.2017, autoriza un aumento del plazo en 120 dc, fijando como nueva fecha de término el 28.12.2017. Lo anterior se fundamenta en Obras Extraordinarias y Aumento de Obra que se realizaron en el contrato y corresponden a : requerimiento de EFE con relación a cierros urbanos en zona faja ferroviaria, mejoramiento de recapado asfáltico mediante la incorporación de geogrillas, solución de conducción de caídas de aguas lluvias sobre paso inferior e incorporación de exigencias establecidas por Municipalidad relacionadas con señalizaciones, demarcaciones y seguridad vial. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 27/04/2015 | [14 empty] | 12415364 | 1083349 | 13498713 | 13498710 | 3 | El Contrato Original formalizado mediante Resol. N° 44 del 11.03.2015 (TR. el 01.04.2015) por un monto de $ 11.770.300.200, con las modificaciones de contrato realizadas el precio del contrato se incrementa en $ 573.911.974, resultando como Monto Total de Contrato $ 12.344.212.174. Las modificaciones de contrato son las siguientes: 1.- Resolución N° 3534 del 26.08.2015, la cual autoriza un Aumento del Valor Pro-Forma en $ 928.401. 2.- Resolución N° 4761 del 27.12.2016, que incrementa Valor Pro-Forma por modificación de Servicios (CGE-Claro-CMET-VTR-ENTEL y Movistar), autorizando un incremento de este Valor en $ 46.594.603.- 3.- Resolución N° 4829 del 30.12.2016, la cual autoriza un Aumento de Obra por $ 156.564.668.- 4.- Resolución N° 2627 del 26.07.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 49.176.055, Disminución de Obra por $ 28.323.771 y Obras Extraordinarias por $ 223.977.271.- 5.- Resolución N° 3843 del 16.10.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 22.959.884 y Obras Extraordinarias por $ 20.725.451.- 6.- Resolución N° 4239 del 21.11.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 83.522.825 , Disminución de Obra por $ 241.908.409 y Obras Extraordinarias por $ 239.694.996.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 3 | 3 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no sufre variación, se mantiene la original. Todas las mejoras contempladas al proyecto y que figuran en la información enviada, no alteran la magnitud del proyecto. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | La Recepción de este contrato se realizó en 2 etapas, ya que el contratista solicitó recepción parcial de una etapa del contrato en el mes de Septiembre 2017 y la Etapa Final en Diciembre 2017. Lo anterior fue autorizado por el Director de SERVIU mediante Resol. N° 3637 de fecha 27.09.2017. -> Primera Etapa recepcionada mediante Acta de fecha 28.09.2017. -> Segunda Etapa y final recepcionada mediante Acta de fecha 29.12.2017, la cual fija como fecha de término real del contrato el 28.12.2017. Las Observaciones detectadas por la Comisión SERVIU son de carácter general y son las siguientes: 1.- Mejorar acabado bisel en muro de contención. 2.- Repasar pintura vial en soleras (donde falte). 3.- En cámaras eléctricas afianzar de mejor forma unión en tierra de protección. 4.- Retirar poste madera en plaza. 5.- Completar y homogeneizar cortes en veredas de hormigón. 6.- Limpieza de sumideros, rejillas y tapas de cámaras. 7.- Entre otras observaciones. | 28/12/2017 |  |  | SI | 16/10/2017 | Se recuerda que este proyecto posee Recepción Parcial (1° Etapa) la cual fue dada a explotación con fecha 16.10.2017. Hasta la presente fecha nuestro Servicio no está en conocimiento de situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4141700% | 4141700% | 0 | 4142200% | 5 | 4197400% | 552 | 4203800% | 64 | 4212100% | 147 | 4212100% | 0 | 4218500% | 64 | 768 | 768 | Por Ord. N° 2935/28.05.13, se solicitó la identificación presupuestaria del proyecto. Por Decreto (H) N° 1065/13.05.13, Toma de Razón 23.09.13, se tramitó la identificación del proyecto con las asignaciones de G. Adm, Consultarías, Expropiaciones y Obras Civiles. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 236497 | 0 | 0 | 693411 | 3215 | 10510458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11443581 | 236497 | 0 | 0 | 693411 | 3215 | 10510458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11443581 | No hubo creación de nuevas asignaciones, a las automáticas del sistema. | 71150 | 0 | 0 | 1079408 | 3941 | 12344213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13498712 | El Contrato Original formalizado mediante Resol. N° 44 del 11.03.2015 (TR. el 01.04.2015) por un monto de $ 11.770.300.200, con las modificaciones de contrato realizadas el precio del contrato se incrementa en $ 573.911.974, resultando como Monto Total de Contrato $ 12.344.212.174. Las modificaciones de contrato son las siguientes: 1.- Resolución N° 3534 del 26.08.2015, la cual autoriza un Aumento del Valor Pro-Forma en $ 928.401. 2.- Resolución N° 4761 del 27.12.2016, que incrementa Valor Pro-Forma por modificación de Servicios (CGE-Claro-CMET-VTR-ENTEL y Movistar), autorizando un incremento de este Valor en $ 46.594.603.- 3.- Resolución N° 4829 del 30.12.2016, la cual autoriza un Aumento de Obra por $ 156.564.668.- 4.- Resolución N° 2627 del 26.07.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 49.176.055, Disminución de Obra por $ 28.323.771 y Obras Extraordinarias por $ 223.977.271.- 5.- Resolución N° 3843 del 16.10.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 22.959.884 y Obras Extraordinarias por $ 20.725.451.- 6.- Resolución N° 4239 del 21.11.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 83.522.825 , Disminución de Obra por $ 241.908.409 y Obras Extraordinarias por $ 239.694.996.- | 71150 | 0 | 0 | 1079407 | 3941 | 12344213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13498711 | 1 | BIP = SIGFE | 71150 | 0 | 0 | 1079407 | 3941 | 12344212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13498710 | 73006.7771 | 0 | 0 | 1215975.851 | 4102.3366 | 12784544.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14077629.6351 | Solo existe una diferencia en las asignaciones de Consultarías y Obras Civiles, generado por las aproximaciones a miles que requiere el BIP. | [15 empty] | 348946.3859 | 0 | 0 | 1023114.4403 | 4744.2053 | 15507983.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16884788.9345 | 17433855.6426 | 92285.6194 | 0 | 0 | 1496068.3968 | 5046.8698 | 15954240.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17547641.518 | 89829.8534 | 0 | 0 | 1496068.3968 | 5046.8698 | 15729387.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17320333.0608 | 3.9257 | 2.5795 | 1.4277 | -1.2954 | -0.65116 | 5773444.3536 | 5243129.3136 | La mayor variación positiva de costos reales se produjo en expropiaciones, alcanzando un 46%, que fue justificada en la reevaluación realizada. En vista de numerosos juicios de reclamación al monto de expropiación interpuesto contra SERVIU, fue necesario contratar los servicios de un perito tasador, a objeto de realizar una adecuada defensa judicial. OBRAS CIVILES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS SE ENCUENTRAN EN EL RANGO ACEPTABLE DE +-10%. POR SU PARTE LO USADO EN CONSULTORIAS ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOR, ALCANZANDO UNA VARIACIÓN DE COSTOS REALES DE -74%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 13723636 | 573912 | 4.182% | El Contrato Original formalizado mediante Resol. N° 44 del 11.03.2015 (TR. el 01.04.2015) por un monto de $ 11.770.300.200, y considerando las modificaciones de contrato realizadas, el precio del contrato se incrementa en $ 573.911.974, resultando como Monto Total de Contrato $ 12.344.212.174. Las modificaciones de contrato son las siguientes: 1.- Resolución N° 3534 del 26.08.2015, la cual autoriza un Aumento del Valor Pro-Forma en $ 928.401. 2.- Resolución N° 4761 del 27.12.2016, que incrementa Valor Pro-Forma por modificación de Servicios (CGE-Claro-CMET-VTR-ENTEL y Movistar), autorizando un incremento de este Valor en $ 46.594.603.- 3.- Resolución N° 4829 del 30.12.2016, la cual autoriza un Aumento de Obra por $ 156.564.668.- 4.- Resolución N° 2627 del 26.07.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 49.176.055, Disminución de Obra por $ 28.323.771 y Obras Extraordinarias por $ 223.977.271.- 5.- Resolución N° 3843 del 16.10.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 22.959.884 y Obras Extraordinarias por $ 20.725.451.- 6.- Resolución N° 4239 del 21.11.2017, la cual autoriza: Aumento de Obra por $ 83.522.825 , Disminución de Obra por $ 241.908.409 y Obras Extraordinarias por $ 239.694.996.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 14048437 | 14169907 | 0.86465 | La reevaluación se produjo por el aumento de expropiaciones y la licitación de la obra civil. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1849166 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 8.5 | 0 | -100 | Real < Recomendado | En la reevaluación se actualizaron los indicadores. | EN PLAZOS, El principal aumento de plazos se debió al atraso en el proceso expropiatorio que aplazó el inicio de la obra civil. El contrato en la ejecución de este proyecto fue modificado en su plazo contractual en tres ocasiones en el ítem obras civiles, lo anterior producto de aumentos y disminuciones de obra, así también obras extraordinarias. Los aumentos de plazo fueron autorizados mediante Resolución del Director de SERVIU. De igual forma se prorrogó el contrato de Inspección Técnica de Obras, con cargo a Ítem Consultoría, hasta Septiembre 2017, fecha de Recepción Parcial. EN COSTOS, La mayor variación positiva de costos reales se produjo en expropiaciones, alcanzando un 46%, que fue justificada en la reevaluación realizada. En vista de numerosos juicios de reclamación al monto de expropiación interpuesto contra SERVIU, fue necesario contratar los servicios de un perito tasador, al objeto de realizar una adecuada defensa judicial. POR SU PARTE LO USADO EN CONSULTORIAS ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOR, ALCANZANDO UNA VARIACIÓN DE COSTOS REALES DE -74%. SIN EMBARGO, EL PROYECTO EN GENERAL SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCION QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. Todas las mejoras contempladas al proyecto no alteraron la magnitud de este. POR ULTIMO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2017. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30167372-0 | REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA NÁUTICA DE USO PÚBLICO | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2018 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | OTROS DEPORTE RECREATIVO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 DESTRUYÓ EL MUELLE QUE POR VARIOS AÑOS SE UTILIZÓ EN EL BORDE DEL RÍO MAULE POR LOS DEPORTISTAS ADSCRITOS A LA ASOCIACIÓN DE REMO, POR DEPORTISTAS PERTENECIENTES A OTRAS ASOCIACIONES O CLUBES Y POR PARTICULARES, QUE TAMBIÉN LA UTILIZABAN. | LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA NAUTICA DE USO PÚBLICO¿ CONTEMPLA UNA PLATAFORMA DE UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 400 METROS CUADRADOS, EN EL BORDE DEL RÍO MAULE, A UN COSTADO DE LA CALLE BLANCO, ENTRE LAS CALLES INFANTE Y TOCORNAL. DE ESTA FORMA, CON LA EJECUCIÓN DE ESTA INFRAESTRUCTURA SE DEVOLVERÁ EL USO DEPORTIVO PERDIDO EN LA COSTA FLUVIAL DE CONSTITUCIÓN. | 55778 | PRES | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 9 | en el proceso de licitación se estableció como plazo máximo de ejecución de 180 días y la empresa a quien se le adjudico postulo con un plazo de 135 días. sin embargo existieron tres aumentos de plazos el primero por 45 días, el segundo por 60 días y el tercero por 25 días. estos se producen principalmente por modificaciones de obra, como por ejemplo cambio el tipo de madera previa consulta al arquitecto y Gore, donde se produce demora en la respuesta. el primer aumento esta asociado a Decreto Exento N°1674/L, segundo aumento de plazo a resolución N°2906/L, y tercer aumento de plazo asociado a Decreto Exento N°4368/L. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | los aumentos de plazos fueron provocados principalmente por la demora en la entrega de respuesta por parte del arquitecto proyectista (elemental) se respalda con informes subidos a la carpeta digital. | 28.5714 | 28.5714 | La extensión del plazo de realización del proyecto está dentro de lo usual para este tipo de inversiones. Aun así logra estar un 40% bajo los 15 meses recomendados. en el proceso de licitación se estableció como plazo máximo de ejecución de 180 días y la empresa a quien se le adjudico postulo con un plazo de 135 días. sin embargo existieron tres aumentos de plazos el primero por 45 días, el segundo por 60 días y el tercero por 25 días. estos se producen principalmente por modificaciones de obra, como por ejemplo cambio el tipo de madera previa consulta al arquitecto y Gore, donde se produce demora en la respuesta. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/11/2015 | [14 empty] | 271963 | 0 | 271963 | 271963 | 0 | Contrato Original $274.710.000 de fecha 05 de agosto de 2015 con dos modificaciones al monto una aumento y una disminución debidamente aprobadas por la fuente de financiamiento. Aumento de contrato $7.836.207 04 de abril de 2016 disminución de contrato $2.747.893 30 de noviembre de 2016 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si bien existieron aumentos y disminuciones de obras estas fueron netamente en modificaciones de materialidad, no cambiando la magnitud del proyecto original. | Si bien existieron aumentos y disminuciones de obras, estas fueron netamente en modificaciones de materialidad, no cambiando la magnitud del proyecto original. | [12 empty] | la obra se recepciona en la fecha señala sin observaciones y se deja constancia que el tiempo entre la constitución de la comisión y el acta se debió a la espera del Acto administrativo para la disminución de obras sancionado por decreto exento N°6080 del 06 de diciembre de 2016. se señala que el acta original tiene error en la fecha de termino contractual la cual fue subsanada mediante rectificación de fecha 21 de Julio de 2017 y sancionada con decreto n°3212/L. | 06/12/2016 | con fecha 21 de septiembre de 2017 se reúne la comisión la comisión acuerda no recibir la obra por encontrar las siguientes observaciones: -Liner de pilotes se encuentran despegados. -Golillas, pasador hilado y barandas se encuentran oxidadas. -ciertas pieza de madera de madera del pontón se observan en mal estado otorgándole un plazo de 15 días corridos para subsanar las observaciones en comento. con fecha 23 de noviembre se notifica al contratista y el 31 de enero de 2018 el contratista ingresa carta indicando que las observaciones se encuentran subsanadas. Finalmente el 5 de Febrero se recibe la obra en forma definitiva. | 05/02/2018 | SI | 06/12/2016 | si bien el proyecto fue diseñado en especial para los deportistas, esta infraestructura es utilizada por los boteros de la comuna el diseño al parecer no da la garantía para que los canoistas puedan utilizarlo ya que el pontón tiene mucha altura en relación con el nivel del agua dificultando subirse a las embarcaciones. esta situación fue subsanada artesanalmente por los usuarios adosando la estructura antigua a la nueva construcción. |  | En Operación |  | MARÍA PILAR CASTILLO RAMÍREZ | MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4158300% | 4158300% | 0 | 4162400% | 41 | NA |  | 4222100% | 597 | 4222100% | 597 | 4231100% | 90 | 4245800% | 147 | 875 | 875 | La obra presenta solo un contrato por obras civiles, el cual fue suscrito con fecha 05 de Agosto del 2015 y la entrega de terreno se realizo el 03 de Noviembre de 2015. El primer gasto con cargo al proyecto del contrato de obra civil se realizo el 29 de Marzo 2016 la fecha indicada 01 de Marzo de 2016 es la fecha del estado de pago ingresado por la Unidad Tecnica. | [12 empty] | S/I | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211368 | Mediante Resolución (A) Nº219 de fecha 31.12.2013 se aprobó Convenio de Mandato por un monto de M$211.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271963 | Mediante Resolución (A) Nº03 de fecha 25.01.2016 se crea asignacion presupuestaria del proyecto por un monto de M$274.710. El monto del contrato es de $271.962.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271963 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279268.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279268.8319 | El primer estado de pago $ 141,915,713 El segundo estado de pago $101,648,863 El tercer estado de pago $28,397,531 Valor total contratado $271.962.107 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311869.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311869.9788 | 381244.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351498.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351498.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343596.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343596.8515 | 12.7066 | 10.1731 | 10.1731 | -2.2479 | -9.8748 | 858.9921 | 858.9921 | LA VARIACION DE COSTOS REALES EN OBRAS CIVILES ES POSITIVA Y LIGERAMENTE MAYOR AL 10%. SIN EMBARGO, YA QUE EL PROYECTO FUE REEVALUADO Y APROBADO POR UN MONTO MAYOR (309.868 EN MONEDA 2017), LA VARIACION DE COSTOS REALES ES DE -8,5% CON RESPECTO A ESA CIFRA. SU PRIMERA REEVALUACIÓN FUE A PETICIÓN DEL GORE DEL MAULE, DEBIDO A QUE SE ESTIMÓ EL PROYECTO A UN COSTO MENOR AL DE MERCADO, OBTENIDO EN LA LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. LA segunda REEVALUACIÓN SE SOLICITO porque se proponían modificaciones técnicas al proyecto que no alteraban su alcance e incrementaban su vida útil, por tanto su rentabilidad social. El incremento fue del 2%. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | CARLA VELÁSQUEZ CÁCERES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 253482 | 5088 | 2.007% | existe un aumento de contrato de $7.836.207 asociado a resolución N°2022/L correspondiente a cambio de madera a Roble y tratamiento de pintura a financiar con dineros municipales y una disminución de contrato por un valor de $2.747.893 que consistió en omitir la colocación de Pletinas de Acero en pilotes del muelle. asociada a resolución. N°6080/Q | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 253481 | 309868 | 22.2451 | SU PRIMERA REEVALUACIÓN FUE A PETICIÓN DEL GORE DEL MAULE, DEBIDO A QUE SE ESTIMÓ EL PROYECTO A UN COSTO MENOR AL DE MERCADO, OBTENIDO EN LA LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. LA segunda REEVALUACIÓN SE SOLICITA porque se proponen modificaciones técnicas al proyecto que no alteran su alcance e incrementan su vida útil, por tanto su rentabilidad social. El incremento es del 2%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11619 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | No hay resultados. No obstante la mayor variación se ha producido por modificaciones en el alcance una vez que se pone en uso la instalación, esto por un problema de diseño, que cubre con un manto de incertidumbre los beneficios del proyecto, porque los usuarios se han modificado y no hay antecedentes sobre si los deportistas que utilizan la instalación son los que se habían identificado como demanda potencial del proyecto. | EN PLAZOS, En el proceso de licitación se estableció como plazo máximo de ejecución 180 días y la empresa a quien se le adjudico postulo con un plazo de 135 días. Sin embargo existieron tres aumentos de plazos: el primero por 45 días, el segundo por 60 días y el tercero por 25 días. Estos se producen principalmente por modificaciones de obra, como por ejemplo cambio en el tipo de madera, previa consulta al arquitecto y Gore. Con todo, es cuestionable la demora de prácticamente 2 años en contratarse un proyecto cuya finalidad era resolver un déficit que se produjo por el maremoto de 2010 y que arrasó el muelle anterior. EN COSTOS, LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES EN OBRAS CIVILES ES DE 10,17%. SIN EMBARGO, YA QUE EL PROYECTO FUE REEVALUADO Y APROBADO POR UN MONTO MAYOR (309.868 EN MONEDA 2017), LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES ES DE -8,5% CON RESPECTO A ESA CIFRA. SU PRIMERA REEVALUACIÓN FUE A PETICIÓN DEL GORE DEL MAULE, DEBIDO A QUE SE ESTIMÓ EL PROYECTO A UN COSTO MENOR AL DE MERCADO, OBTENIDO EN LA LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. LA segunda REEVALUACIÓN SE SOLICITO porque se proponían modificaciones técnicas al proyecto que no alteraban su alcance e incrementaban su vida útil, por tanto su rentabilidad social. El incremento fue del 2%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. Si bien existieron aumentos y disminuciones de obras estas fueron netamente en modificaciones de materialidad, no cambiando la magnitud del proyecto original. POR ULTIMO, CON RESPECTO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, si bien el proyecto fue diseñado en especial para los deportistas, esta infraestructura es utilizada por los boteros de la comuna. Cabe agregar que por un error de diseño que debió haber sido previsto (el pontón tiene mucha altura en relación con el nivel del agua dificultando subirse a las embarcaciones), se genera incomodidad en el uso deportivo. | CARLOS RIQUELME ESCOBEDO | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30112997-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE LAUTARO DE TUCAPEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | TUCAPEL | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA NECESIDAD DE PAVIMENTAR LA CALLE LAUTARO, ESTA ES UNA CALLE CON TRÁFICO EN DOBLE SENTIDO, EN ELLAS SE UBICAN UN NÚMERO CONSIDERABLE DE VIVIENDAS. ESTA CALLE PRESENTA UN RODADO DE MATERIAL PÉTREO QUE HACE EL TRANSITAR DE VEHÍCULOS LENTO Y MUY DIFICULTOSO. | SE CONSULTA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAUTARO DE LA LOCALIDAD DE TUCAPEL COMUNA DE TUCAPEL, CONSISTENTE EN 14.034 M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 3.822 ML DE SOLERAS, 4780 M2 DE ACERAS DE HORMIGON. ADEMAS CONTEMPLA OBRAS DE RIEGO Y AGUAS LLUVIAS CONSISTENTE EN SUMIDEROS TIPO DOBLE. | 3028 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 0 | El proyecto no contrató consultoría. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 7 | El proyecto tuvo un plazo de ejecución de 210 días de ejecución real, considerando el plazo contractual de 180 días corridos , mas un aumento de plazo de 30 días corridos. El proyecto consideró un plazo de 365 días corridos de Correcta ejecución de las obras, con Recepción Definitiva aprobada el 22.01.2018 | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | Las causas son solo de carácter climático. | 16.6667 | 16.6667 | El plazo fue superior en 16,67% respecto a lo recomendado. Se consigna que la causa solo es de carácter climático. esta variación esta dentro de lo normal para este tipo de proyectos, que no presenta ninguna modificación.. En el caso de la consultoria, no se ejecuto el ítem. la Unidad Tecnica no informa las razones de por que no se contrato. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/02/2016 | [14 empty] | 1247297 | 0 | 1247297 | 1247297 | 0 | Contrato de Ejecución de Obras Civiles de fecha 12.02.2016, por un monto de M$1.247.297, en un plazo de ejecución de 180 días corridos. El contrato no consideró aumento de obras , ni partidas canceladas con recursos municipales. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14034 | 14034 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificación en metros cuadrados | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL. | [12 empty] | sin observaciones | 23/11/2016 | se realizó con observaciones, las que contemplaron: repasar revoques de soleras y canales de riego entre calle Prat y Condell; cambio de tapa de cámara entre calle Los Canelos y San Diego. Observaciones subsanadas y recepcionadas definitivamente. | 21/11/2017 | SI | 21/11/2017 |  |  | En Operación |  | MARCIA CUEVAS REYES | MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4189200% | 4200200% | 110 | 4211600% | 114 | NA |  | 4241200% | 296 | 4241200% | 296 | 4241600% | 4 | 4254900% | 133 | 657 | 547 | El pago se realiza el 28/06/2016 considerando que la factura emitida por la empresa fue del 26/04/216 y el oficio del Alcalde solicitando el pago de fecha 02/05/2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221279 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258049 | NO HAY OBSERVACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247296 | OBRAS CIVILES: EMPRESA: CAROLINA VILLEGAS SILVA MONTO: $1.247.296.677 MODIFICACIONES: AUMENTO DE PLAZO DE 30 DIAS CORRIDOS. CONSULTORIA: SIN CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247297 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282844.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282844.2304 | OBRAS CIVILES: 28/06/2016 $342.670.630 26/07/2016 $489.409.654 26/07/2016 $142.332.397 28/09/2016 $173.419.373 14/12/2016 $37.099.786 10/03/2017 $62.364.837 | [15 empty] | 8721.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766871.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775593.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580639.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580639.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578337.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578337.7883 | -10.9797 | -11.1093 | -10.6705 | -0.14564 |  | 112.4653 | 112.4653 | El costo contratado fue inferior en un 10,54 % respecto a lo recomendado. El costo real corresponde a lo efectivamente contratado y la diferencia de un -0,15% se debe al ajuste de moneda, dado que los estados de pago se cursaron durante el año 2016 excepto el ultimo que se pago en el año 2017. Las consultorias no fueron contratadas, por lo que no hay gasto en este ítem. No hay información de por que no se contrato. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto que no presento reevaluaciones o modificaciones inferiores al 10%. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 7360 | 140248 | 1805.5435 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto mejoro su rentabilidad positiva dado que fue contratado y ejecutado en un monto inferior a lo recomendado, ademas de no ejecutar el ítem de consultorias.. El monto del VAN Social aumento en 18 veces respecto a la recomendación original. | Se ejecuto en un plazo de siete meses, que es superior en un mes a lo recomendado. Se consigna que la causa solo es de carácter climático LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. Las obras civiles se contrataron en un monto inferior a 10,54 % respecto a lo recomendado. Como los costos asociados a este proyecto fueron inferiores a lo recomendado, los indicadores de rentabilidad mejoraron respecto a lo recomendado. En el caso de las consultorías, la Unidad Técnica no informa las razones de por qué no se contrato el ítem. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076270-0 | CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL LOS CLAVELES, SAN PEDRO DE LA PAZ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA PEATONAL DE 55.4 METROS DE LARGO Y 15.32 MT DE ALTO APROX., EN ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, METALICA Y MADERA LAMINADA. LA PASARELA ATRAVIESA LA AVDA P. AGUIRRE CERDA Y LA LINEA FERREA, UNIENDO LOS SECTORES DE VILLA SAN PEDRO Y HUERTOS FAMILIARES, A LA ALTURA DE CALLE LOS CLAVELES, H. FAMILIARES. SE CONSULTA LA EXPROPIACION DE 683.4 M2 Y EL PAGO DE DERECHOS A EMPRESA EFE, POR UN MONTO DE 150 UTM. | 20901 | VIALIDAD URBANA |  |  | 10 | 12 | Se considero necesario para dar buen termino a la obra | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 2 | Fue el tiempo que se demoro el proceso. | -66.6667 | 2 | 1 | No se ultilizaron los gastos administrativos | -50 | 10 | 13 | 2° Modificación de contrato de fecha 05/01/2016 considera un aumento de 80 días corridos donde la nueva fecha de termino es el 31/03/2016. Ratificada mediante decreto alcaldicio 104 del 21 de enero de 2016. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [20 empty] | 2 | 1 | Se realizo en menos tiempo el tramite con ferrocarriles del estado. | -50 | 14 | 14 | 19 | 52 | 33 | Modificacion de contrato aumento el plazo en la ejecución 80 dias corridos | 35.7143 | 271.4286 | El proyecto se recomendó favorablemente en el año 2011 para ser ejecutado en un plazo de 10 meses. El proyecto se inicia con gastos administrativos 30-03-2012 y la obra se inicia en el año 2015. El proyecto se recomendó originalmente para ser ejecutado en un plazo de 10 meses las Obras Civiles, Consultorías 10 meses, Gastos administrativos y Otros gastos 2 meses, Terreno (expropiación) 6 meses. La gran variación se debe a que el proyecto no se encontraba con la ingeniería de Aguas Lluvias quedando pendiente en el MDS el cual debió realizarse previo al inicio del proceso de licitación, este proyecto fue recepcionado conforme por la Unidad Técnica el 26.12.2012.Posteriormente se contratan los estudios de tasaciones para la expropiación de terrenos. Debido al terremoto del año 2010 el Municipio debió contratar un estudio de ingeniería para el proyecto de estructura con el objetivo de actualizar el proyecto según la nueva normativa sísmica, el cual fue recepcionado por la Unida Técnica sin observaciones el 26.06.2013. Luego de obtener los informes de los peritos sobre la expropiación la Unidad Técnica solicita un incremento de recursos para este ítem, obteniendo el RS en Junio del 2013. Se realizan dos procesos de licitación las cuales quedaron desiertas, por lo que el Municipio solicita la re evaluación de los ítems Obras Civiles y Gastos Administrativos, se aprueban los recursos y se modifica el convenio con fecha 28.08.2014. En obras civiles hubo un aumento de plazo de 80 días para la ejecución de obras civiles, totalizando un plazo de 380 días corridos justificado en la espera a la respuesta del GORE en cuanto a la autorización de modificaciones y dar termino de las obras que considera la modificación de contrato en lo que respecta a los aumentos de obras para finalizar el proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 13/03/2015 | [14 empty] | 1241470 | 3 | 1241473 | 0 | 1241473 | Contrato de Obras por un monto original de $1.549.866.726, fecha de suscripción 27.02.2015. 1° Modificación de fecha 8/09/2015: - Disminución de obras: -$14.368.824 - Obras Extraordinarias: $ 19.319.064 Nuevo monto contrato: $1.554.816.966 2° Modificación de fecha 5/01/2016: - Aumento de Plazo: 80 días corridos 3° Modificación de Contrato de fecha 8/03/2016: - Aumento de Obras: $9.117.836 - Disminución de Obras: -$5.665.365 - Obras Extraordinarias: $24.875.809 Nuevo Monto de contrato : $1.583.145.246 4° Modificación de fecha 30 de marzo: - Disminución de Obras: -$33.632.586 - Aumento de Obras: $33.632.586 Monto contrato sin alteración: $1.583.145.246 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 55 | 55 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe modificación en los metros | No hubo modificación entre la magnitud recomendada y ejecutada. | [12 empty] | En San Pedro de la Paz, a 29 de Abril de 2016, se constituye en terreno la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra denominada "CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL LOS CLAVELES, SAN PEDRO DE LA PAZ”, designada por Decreto Alcaldicio Nº 3359, de fecha 15 de Abril de 2016, compuesta por el Sr. Manuel Cea Alarcón, Ingeniero Constructor, dependiente de la DOM, el Sra. Valentina Tapia Saavedra, Arquitecto, dependiente del DOM, el Sr. Marcelo Salas San Martin, Ingeniero (E ) Eléctrico, dependiente de Administración Municipal, Sr. Rodrigo Ulloa Tesser, Arquitecto, dependiente de la SECPLA, Sr. Antonio Michela Scarlazetta, Jefe UOCT BIO BIO, dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el Sr. José Chávez Utreras, Inspector Técnico de la Obra, se ha constituido en terreno para realizar la correspondiente Recepción Provisoria de la Obra y para verificar el término de las observaciones fácilmente reparables. Asisten a este acto en representación de la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION GB CINCO S.A., el Sr. Marcelo Eduardo García Astorga, representante legal de la empresa contratista y el Sr. Enzo Dragoni Aravena, profesional residente de la obra. Se hace presente que el inicio de la obra correspondió al día 13 de Marzo de 2015, dando lugar el término original contractual el día 09 de Enero de 2016. Su plazo de ejecución original fue de 300 días corridos. La obra tuvo 4 modificaciones de contrato, por los motivos que a continuación se indican: TERMINO DE OBRA Carta ingreso Nº 254, del 31 de Marzo de 2016, Empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION GB CINCO S.A., informa el término físico de la obra y solicita Recepción Provisoria de ella. Oficio Ord. Nº 26, de fecha 04 de Abril de 2016, de la Inspección Técnica de la Obra al Director de Obras Municipales, informando el termino de las obras y solicitando designar comisión provisoria y definitiva. Oficio Ord. Nº 463, de fecha 06 de Abril de 2016, del Director de Obras Municipales donde informa al Alcalde, el término físico de la obra y solicita designar comisión de recepción provisoria y definitiva de la Obra, "CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL LOS CLAVELES, SAN PEDRO DE LA PAZ”. Por oficio Ord. Nº 21, de fecha 21 de Abril de 2016, de la Inspección Técnica de la Obra a la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GB CINCO S.A., remitiendo acta de observaciones de la obra "CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL LOS CLAVELES, SAN PEDRO DE LA PAZ”, de fecha 20 de Abril de 2016. Por carta ingreso Nº 321, del 29 de Abril de 2016, la Empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION GB CINCO S.A., informa que las observaciones realizadas por la comisión de recepción provisoria de la obra se encuentran subsanadas y solicita Recepción Provisoria de las obras. Luego de constituirse la comisión en terreno y recorrer debidamente las obras, habiendo comprobado que estas se encuentran funcionando en forma correcta y normal, con sus antecedentes y verificando el cumplimiento de las condiciones: 1) EL cumplimiento en base a planos y especificaciones del contrato. 2) La correcta ejecución de los trabajos. 3) La concordancia de los materiales empleados de acuerdo a contrato. 4) Resolución del Acta de Observaciones. 5) Cumplimiento de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas. Se establece que la Empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION GB CINCO S.A., fue calificada por la Comisión de Recepción Provisoria y Definitiva e Inspección Técnica de la Obra, por su desempeño en la Obra en comento, obteniendo una nota de 6,19 de acuerdo al Acta de Calificación de fecha 29 de Abril de 2016. | 29/04/2016 | En San Pedro de la Paz, a 03 de julio de 2017, se constituye en terreno la Comisión de Recepción Definitiva de la Obra “CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL LOS CLAVELES, SAN PEDRO DE LA PAZ (3° LLAMADO)”, designada por Decreto Alcaldicio Nº 3359, del 15 abril de 2016, con la asistencia de la Sra. Glenda Ayala Collarte, Ingeniero Constructor, dependiente de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Manuel Cea Alarcón, Ingeniero Constructor, dependiente de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Rodrigo Ulloa Tesser, Arquitecto, dependiente de SECPLA, el Sr. Marcelo Salas San Martín, Ingeniero (E) Eléctrico, dependiente de Administración Municipal. Asiste a este acto, el Sr. José Chávez Utreras, Constructor Civil, dependiente de la Dirección de Obras Municipales, en su calidad de Inspector Técnico de la obra ya descrita. Obra Contratada a la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GB CINCO S.A., financiada con recursos del FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Administrativo, del Gobierno Regional Región del Bío - Bío. La comisión de Recepción Definitiva de la obra recibe la obra sin observaciones, teniendo presente los siguientes documentos: 1. Decreto Alcaldicio Nº 4691, de fecha 19 de mayo de 2016, que ratifica Acta de Recepción Provisoria de la Obra y Acta de Calificación del contratista, ambos documentos con fecha de 29 de abril de 2016. 2. Boleta de Garantía N° 011750-6 emitida el 24 de marzo de 2016 por un valor de $79.157.262.-, del Banco de Chile, que cauciona la correcta ejecución del Contrato de la Obra. | 03/07/2017 | SI | 29/04/2016 |  |  | En Operación |  | CARLOS MUÑOZ MONTERO | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4089800% | 4089800% | 0 | 4093900% | 41 | 4099800% | 59 | 4206200% | 1064 | 4206200% | 1064 | 4207600% | 14 | 4217800% | 102 | 1280 | 1280 | El primer gasto administrativo corresponde al 25% del monto aprobado por el CORE, solicitado por el Municipio mediante Ord. Nº142 de fecha 22.03.2012, este monto fue rendido con fecha 30.04.2015 por el Municipio. En cuanto al extenso periodo entre la creación presupuestaria y la suscripción del contrato, se debe a que el proyecto no se encontraba con la ingeniería de Aguas Lluvias quedando pendiente en el MDS el cual debió realizarse previo al inicio del proceso de licitación, este proyecto fue recepcionado conforme por la Unidad Técnica el 26.12.2012. Posteriormente se contratan los estudios de tasaciones para la expropiación de terrenos. Debido al terremoto del año 2010 el Municipio debió contratar un estudio de ingeniería para el proyecto de estructura con el objetivo de actualizar el proyecto según la nueva normativa sísmica, el cual fue recepcionado por la Unida Técnica sin observaciones el 26.06.2013. Luego de obtener los informes de los peritos sobre la expropiación la Unidad Técnica solicita un incremento de recursos para este ítem, obteniendo el RS en Junio del 2013. Se realizan dos procesos de licitación las cuales quedaron desiertas, por lo que el Municipio solicita la re evaluación de los ítem Obras Civiles y Gastos Administrativos, se aprueban los recursos y se modifica el convenio con fecha 28.08.2014. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 12002 | 0 | 0 | 63131 | 875 | 886900 | 0 | 0 | 5816 | 0 | 968724 | 12359 | 0 | 0 | 65011 | 901 | 913282 | 0 | 0 | 5989 | 0 | 997542 | No hay observaciones. | 12359 | 0 | 0 | 88393 | 900 | 1583145 | 0 | 0 | 24417 | 0 | 1709214 | Estos montos se encuentran dentro de lo aprobado por el CORE en convenio modificado de Res. Nº 128 con toma de razón el 24.09.2014. El monto de gastos administrativos corresponde a $900.664, el cual no fue posible cargar en el cuadro de historial de contratos. | 12359 | 0 | 0 | 88393 | 900 | 1583145 | 0 | 0 | 24417 | 0 | 1709214 | 1709214 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La diferencia en el Gasto de Obras Civiles se produce por dos modificaciones contrato realizadas durante el periodo de ejecución las cuales corresponden a: 1.- Se incrementa el monto en $4.950.240 resultando un monto del contrato de $1.554.816.966 según Ord. Nº 331 del 08.09.2015, esta modificación de contrato corresponde al cambio de hormigón a ejecutar la calzada de manera de no realizar cortes de transito extensos debido al tránsito de la ruta, cambiando de Hormigón H-30 a un R7 el cual se puede utilizar a los 7 días cumpliendo su resistencia máxima. 2.- Se incrementa el monto en $28.328.280 resultando un monto final del contrato de $1.583.145.246 según Ord. Nº444 del 05.02.2016, esta modificación dice relación obras de estructura las cuales fueron solicitadas por el Ingeniero Calculista Ramón Nazar, debido a que existían deficiencias en el proyecto de estructuras. El monto del contrato del consultor correspondiente a AITO es por un monto de $ 24.416.892, sin embargo, se cancela hasta el periodo de la recepción del contrato. | [15 empty] | 19044.49 | 0 | 0 | 100181.9652 | 1387.8277 | 1407364.3079 | 0 | 0 | 9230.0384 | 0 | 1537208.6291 | 2441167.9742 | 15973.5521 | 0 | 0 | 130422.5827 | 1309.0857 | 2046130.4531 | 0 | 0 | 31488.186 | 0 | 2225323.8595 | 15973.5521 | 0 | 0 | 130422.5827 | 1309.0857 | 2006031.0916 | 0 | 0 | 31557.0853 | 0 | 2185293.3973 | 44.7639 | 42.1598 | 42.5382 | -1.7989 | -10.4816 | 39732.6072 | 36473.2926 | La gran variación en montos contratados y costos reales se debe a que el proyecto tuvo dos revaluaciones. Una por el ítem de expropiación, pasando de M$67.898 a M$88.393 (Moneda 2011) y la otra porque después de dos licitaciones desiertas, el monto aprobado originalmente en obras civiles fue un 16% inferior a la oferta recibida en la tercera licitación. El proyecto se condice con los montos de la última revaluacion. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1249412 | 33279 | 2.664% | 1° Modificación: - Disminución de obras: -$14.368.824 - Obras Extraordinarias: $ 19.319.064 Nuevo monto contrato: $1.554.816.966 2° Modificación: - Aumento de Plazo: 80 días corridos 3° Modificación de Contrato: - Aumento de Obras: $9.117.836 - Disminución de Obras: -$5.665.365 - Obras Extraordinarias: $24.875.809 Nuevo Monto de contrato : $1.583.145.246 4° Modificación: - Disminución de Obras: -$33.632.586 - Aumento de Obras: $33.632.586 Monto contrato sin alteración: $1.583.145.246 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1304893 | 1984135 | 52.0535 | Se informan 2 revaluaciones en el año 2014, una por el ítem de expropiación de M$67.898 a M$88.393 (Moneda 2011) y la otra por el monto aprobado originalmente en obras civiles fue un 16% inferior a la oferta recibida. En el año 2015 fecha en que se licita y adjudica la obra se realizan 4 modificaciones en el contrato de obras civil, con aumentos, disminuciones de obras, y obras extraordinarias, sin detallar los cambios ejecutados en el proyecto y un aumento de plazo. Se disminuyen obras por un monto de M$53.667, Obras extraordinarias por M$44.195.- Aumentos de obras por M$42.751, totalizando un aumento neto de M$33.279.- Cabe hacer presente que la cuarta modificación de contrato, hubo un aumento y disminución de obras por M$33.633.- sin ninguna justificación ni explicación de los cambios. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 111204 | 105305 | -5.3047 | Real < Recomendado | [5 empty] | El Costo anual equivalente disminuye un 5,3% equivalente al actualizar los costos aprobados y los costos contratados, para ejecutar el proyecto, expresados en igual moneda. | Respecto a plazos, La gran variación se debe a que el proyecto no se encontraba con la ingeniería de Aguas Lluvias quedando pendiente en el MDS el cual debió realizarse previo al inicio del proceso de licitación, este proyecto fue recepcionado conforme por la Unidad Técnica el 26.12.2012. Posteriormente se contratan los estudios de tasaciones para la expropiación de terrenos. Debido al terremoto del año 2010 el Municipio debió contratar un estudio de ingeniería para el proyecto de estructura con el objetivo de actualizar el proyecto según la nueva normativa sísmica, el cual fue recepcionado por la Unida Técnica sin observaciones el 26.06.2013. Luego de obtener los informes de los peritos sobre la expropiación la Unidad Técnica solicita un incremento de recursos para este ítem, obteniendo el RS en Junio del 2013. Se realizan dos procesos de licitación las cuales quedaron desiertas, por lo que el Municipio solicita la re evaluación de los ítems Obras Civiles y Gastos Administrativos, se aprueban los recursos y se modifica el convenio con fecha 28.08.2014. En obras civiles hubo un aumento de plazo de 80 días para la ejecución de obras civiles, totalizando un plazo de 380 días corridos justificado en la espera a la respuesta del GORE en cuanto a la autorización de modificaciones y dar termino de las obras que considera la modificación de contrato en lo que respecta a los aumentos de obras para finalizar el proyecto. Respecto a costos, La gran variación en montos contratados y costos reales se debe a que el proyecto tuvo dos revaluaciones. Una por el ítem de expropiación, pasando de M$67.898 a M$88.393 (Moneda 2011) y la otra porque después de dos licitaciones desiertas, el monto aprobado originalmente en obras civiles fue un 16% inferior a la oferta recibida en la tercera licitación. El proyecto se condice con los montos de la última revaluación. Respecto de la magnitud, no hay variación en la cantidad de metros construidos. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133655-0 | REPOSICION CENTRO POLIDEPORTIVO COMUNAL QUILLÓN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | QUILLON | 2018 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL OBJETIVO PRINCIPAL ES REPONER EL GIMNASIO MUNICIPAL QUE FUE DESTRUIDO DE MANERA TOTAL EN UN INCIDENTE INCENDIARIO EL AÑO 2011, DE ESTA MANERA ESTIMULAR, FOMENTAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, DISMINUYENDO PROBLEMAS DERIVADOS DEL SEDENTARISMO Y MAL USO DEL TIEMPO EN GENERAL. | ESTE PROYECTO CONTEMPLA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1.869,6 M2, CUYO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE COMPONE POR: UNA SALA DE MUSCULACIÓN CON UNA SUPERFICIE DE 98 M2, MULTICANCHA CON UNA SUPERFICIE DE 1.260,3 M2 COMPLETAMENTE EQUIPADA, ÁREA CAMARINES CON 2 CAMARINES / AÑOS DEPORTISTAS (EQUIPOS) 66,6 M2 MÁS 2 CAMARINES / BAÑOS DEPORTISTAS (INDIVIDUALES) 66,6 M2, 2 BAÑO DISCAPACITADOS 10,8 M2, 1 VESTUARIO SERVICIO HOMBRES 7,7 M2, 1 VESTUARIO SERVICIO MUJERES 9,2 M2, ÁREA ADMINISTRACION CON 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 14,8 M2, 1 SS.HH. ADMINISTRACIÓN 1,9 M2, 1 ENFERMERÍA 8,4 M2, 1 KITCHENETTE 11,7 M2, 1 ÁREA DE RECEPCIÓN DE 24M2, ÁREA ESPECTADORES CON 2 SS.HH. ESPECTADORES (HOMBRE / MUJER) 40 M2, GRADERÍAS PARA 500 PERSONAS (INCLUYE TRIBUNAS RETRÁCTILES PARA 250 PERSONAS) ÉSTE ES UN MODELO TIPO, DESARROLLADO POR EL EQUIPO DE TÉCNICO DEL IND, OTORGANDO DE ESTE MODO, LOS ESTÁNDARES NECESARIOS EN INFRAESTRUCTURA PARA LA OPTIMA PRÁCTICA DEPORTIVA. | 1340 |  |  |  | 10 | 10 | no existen observaciones en este item puesto que se desarrollo en toda la extensión del proyecto. | 0 | 2 | 1 | Existe paralización de la entrega de los equipamiento según decreto alcaldicio N°4126 de fecha 21.10.2015. paralización agena al oferente. Paralización no influye ni interrumpe el termino de las obras civiles, ni adquisición del equipamiento. | -50 | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 11 | Se realizo sólo una ampliación de contrato: Se paraliza parcialmente la obra de construcción, a través de decreto alcaldicio N° 4146 de fecha 17.12.2014, que fuese a partir del día 18.12.2014 y hasta el día 15.02.2015. Se levanta paralización de obras según decreto alcaldicio N°614 de fecha 30.01.2015. Se justifica mes de paralización de obras respaldado en decretos indicados. El mes de paralización obedece a tema técnico administrativo, que fue la revisión de profesionales independientes de arquitectura e ingeniería, para la obtención del permiso de edificación correspondiente. | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | efectivamente la empresa constructora Manzano Asociados limitada cumplió antes del tiempo contractual. Según decreto alcaldicio N° 4288 de fecha 05.11.2015. Mes de tiempo muerto corresponde a paralización para realizar tramites técnico y administrativos para obtención de permiso de edificación, sin embargo. se cumple con los plazos contractuales. | 40 | 40 | Las variaciones en los plazos por ítem son poco significativos. El aumento del plazo total en un 50% se explica por la contratación de las consultarías en forma desplazada en relación a las obras. Se paraliza parcialmente la obra de construcción, a través de decreto alcaldicio N° 4146 de fecha 17.12.2014, que fuese a partir del día 18.12.2014 y hasta el día 15.02.2015. Se levanta paralización de obras según decreto alcaldicio N°614 de fecha 30.01.2015. El mes de paralización obedece a tema técnico administrativo, que fue la revisión de profesionales independientes de arquitectura e ingeniería, para la obtención del permiso de edificación correspondiente. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/12/2014 | [14 empty] | 1198891 | 0 | 1198891 | 1423977 | -225086 | Contrato inicial de obras fue de $1.265.719.166, luego se realiza un aumento de obras y obras extraordinarias, por concepto de mejoramiento de sello de fundación con lo que se aumenta en $ 45.940.104 teniendo así un monto contratado total de $ 1.311.659.270. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1869 | 1869 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones, la cantidad de superficie ejecutada es la misma a la proyectada inicialmente. | Sin Observaciones, la cantidad de superficie ejecutada es la misma a la proyectada inicialmente. | [12 empty] | SIn Observaciones, según decreto alcaldicio N° 4288 de fecha 05-11-2015. | 05/11/2015 | Sin Observaciones, según decreto alcaldicio N° 1222 de fecha 04-04-2017 | 04/04/2017 | SI | 04/04/2017 | nada afecta al funcionamiento. |  | En Operación |  | RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS | MUNICIPALIDAD DE QUILLON |  |  |  |  | 4161200% | 4164800% | 36 | 4169000% | 42 | NA |  | 4197500% | 285 | 4197500% | 285 | 4199100% | 16 | 4208100% | 90 | 469 | 433 | SIN OBSERVACIONES. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 18000 | 146202 | 0 | 0 | 0 | 1456338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620540 | 18267 | 148374 | 0 | 0 | 0 | 1477975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644616 | SIN OBSERVACIONES. | 18000 | 94318 | 0 | 0 | 0 | 1311659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423977 | OBRAS CIVILES: CONTRATO DEL 02.12.2014 POR $1.265.719.166 MODIFICACIÓN DE CONTRATO: FECHA 06/08/2018 POR AUMENTO EFECTIVO DE $45.940.104, DESGLOSADO EN: Aumento de Obras: $24.439.672 Obras Extraordinarias: $21.500.432 Relacionado principalmente con mejoramiento bajo el sello de fundación, con sus correspondientes sobre anchos de excavaciones. El proyecto por se tipo, proporcionado y visado por el IND, no contaba con mecánica de suelos. CONSULTORIAS: CONTRATO APROBADO POR DECRETO 1625 DEL 26/03/2015 POR UN MONTO DE $18.000.000.- SIN MODIFICACIONES. EQUIPAMIENTO: CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE FECHA 07.10.2015 POR UN MONTO DE $94.318.300. SIN MODIFICACIONES | 18000 | 94318 | 0 | 0 | 0 | 1311659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423977 | 0 | BIP = SIGFE | 18000 | 94318 | 0 | 0 | 0 | 1311659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423977 | 18834.2963 | 97147.113 | 0 | 0 | 0 | 1377765.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493746.6332 | OBRAS CIVILES: EP N°1 18/03/2015 $48.062.991 EP N°2 31/03/2018 $106.114.813 EP N°3 07/05/2015 $148.600.361 EP N°4 04/06/2015 $305.876.521 EP N°5 26/06/2015 $297.738.167 EP N°6 03/08/2015 $ 183.422.322 EP N°7 06/10/2015 $216.886.986 EP N°8 29/02/2016 $4.957.059 CONSULTORIAS: EP N°1 04/06/2015 $1.800.000 EP N°2 04/06/2015 $1.800.000 EP N°3 26/06/2015 $1.800.000 EP N°4 03/0/2015 $1.800.000 EP N°5 15/09/2015 $1.800.000 EP N°6 09/11/2015 $1.800.000 EP N°7 30/11/2015 $1.800.000 EP N°8 31/12/2015 $1.800.000 EP N°9 25/02/2016 $1.800.000 EP N°10 26/04/2016 $1.800.000 EQUIPAMIENTO: EP N°1 08/03/2016 $83.365.328 EP N°2 26/07/2016 $10.952.972 | [15 empty] | 26558.1989 | 215718.6196 | 0 | 0 | 0 | 2148800.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391076.9916 | 0 | 23264.5688 | 119524.1983 | 0 | 0 | 0 | 1769838.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912627.0898 | 23173.5234 | 119525.4286 | 0 | 0 | 0 | 1695124.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837823.4239 | -20.0098 | -23.1383 | -21.113 | -3.911 |  | 983.3191 | 906.9687 | En todos los ítems los montos licitados fueron adjudicados por valores inferiores a los aprobados. Obras civiles tiene Contrato inicial de obras por M$1.265.719 (moneda 2014), luego se realiza un aumento de obras y obras extraordinarias, por concepto de mejoramiento de sello de fundación con lo que se aumenta en M$45.940 teniendo así un monto contratado total de M$1.311.659.- | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 1943421 | 45940 | 2.364% | Ord N° 2781 del 06.08.2015 en que intendente Rodrigo Diaz Wörner aprueba modificación de contrato "Reposición centro polideportivo comunal, Quillón" código BIP 30133655-0.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se presento una modificación menor correspondiente al 2.36% que corresponde a mejoramiento del suelo. No se presentan revaluaciones. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se presentan variaciones en el indicador | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los programado y aprobado. A pesar de que Se paraliza parcialmente la obra de construcción, a través de decreto alcaldicio N° 4146 de fecha 17.12.2014. Se levanta paralización de obras según decreto alcaldicio N°614 de fecha 30.01.2015. El mes de paralización obedece a tema técnico administrativo, que fue la revisión de profesionales independientes de arquitectura e ingeniería, para la obtención del permiso de edificación correspondiente. Los costos reales son inferiores a los aprobados en un 23%. Se presenta un aumento de obras por mejoramiento de suelos, con una variación aproximada de un 2% respecto a lo contratado originalmente. El proyecto fue desarrollado con un diseño tipo del IND. La magnitud real fue igual a la recomendada. El proyecto se encuentra en operación desde el 4 de Abril de 2017. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095185-0 | CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO SECT. TINAJON, PERALILLO, NIHUE | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | QUILLECO | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y DESARROLLAR EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LAS FAMILIAS QUE NO POSEEN INFRAESTRUCTURA SANITARIA A OBJETO DE GENERAR MAYOR GENERACION DE INGRESOS. | EL PROYECTO DARA SOLUCION SANITARIA INTEGRAL A 164 FAMILIAS, DE LOS SECTORES RURALES DE PERALILLO, TINAJON, EL GUINDO Y NIHUE DEL SUBTERRITORIO CORDILLERA , MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: HABILITACION DE POZOS, CONSTRUCCION DE TORRE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACION ESTANQUE FIBRA DE VIDRIO, INSTALACION BOMBA POZO PROFUNDO, INSTALACION BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, CASETA DE CLORACION, INSTALACION DOMICILIARIA. CONSTRUCCION SISTEMA INDIVIDUAL DE EVACUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS: SUMINISTRO E INTALACION FOSA SEPTICA DE PVC Y CONTRUCCION POZO ABSORBENTE. CONSIDERA ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DE 164 CASETAS SANITARIAS . | 653 | P.I.R.D.T. | AGUA POTABLE RURAL |  | 12 | 13 | LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA CONSIDERO 13 MESES DE ACUERDO AL MONTO DISPONIBLE EN EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EL VALOR OFERTADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA DEL PROFESIONAL ADJUDICADO. | 8.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 12 | 28 | EXISTIERON VARIACIONES DE PLAZO, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS, SE PRESENTARON DIFICULTADES RESPECTO A LA PROFUNDIDAD Y CAPACIDAD DE LAS NAPAS FREÁTICAS EN LOS SECTORES BENEFICIADOS. SE PRESUPUESTARON 164 POZOS CON 20 ML DE PROFUNDIDAD, SIENDO ESTA EN MUCHOS CASOS INSUFICIENTE PARA LOGRAR UN ABASTECIMIENTO DE AGUA MÍNIMO PARA EL CONSUMO DE LOS VECINOS. ESTA CAUSA OBLIGO A TOMAR ACCIONES Y BUSCAR OTRAS ALTERNATIVAS COMO EL AUMENTO DE ML DE PROFUNDIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS, MEJORAS EN SISTEMAS DE CAPTACIÓN EXISTENTE Y LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL SECTOR EL GUINDO QUE CONTEMPLO EL CAMBIO DE LAS SOLUCIONES INDIVIDUALES POR DOS SISTEMAS COLECTIVOS, TODAS ELLAS IMPREVISTAS EN LA FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA. AUMENTO N°1: SE APROBÓ MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°1361 DE FECHA 13.08.2015 POR 200 DÍAS. AUMENTO N°2: APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°396 DE FECHA 26.02.2016 POR 120 DÍAS. AUMENTO N°3: APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°1147 DE FECHA 15.06.2016 POR 120 DÍAS. | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 13 | 13 | 28 | 28 | 0 | DEBIDO A LAS MODIFICACIONES QUE SE TUVIERON QUE REALIZAR AL PROYECTO ORIGINAL, QUE PERMITIERAN DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE UNA SOLUCIÓN EFECTIVA DE AGUA POTABLE A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. | 115.3846 | 115.3846 | El contrato original era por 13 meses. HUBO TRES AMPLIACIONES DE PLAZOS EN OBRAS CIVILES QUE ORIGINAN 15 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTO DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS, SE PRESENTARON DIFICULTADES RESPECTO A LA PROFUNDIDAD Y CAPACIDAD DE LAS NAPAS FREÁTICAS EN LOS SECTORES BENEFICIADOS. SE PRESUPUESTARON 164 POZOS CON 20 METROS DE PROFUNDIDAD, SIENDO ESTA EN MUCHOS CASOS INSUFICIENTE PARA LOGRAR UN ABASTECIMIENTO DE AGUA MÍNIMO PARA EL CONSUMO DE LOS VECINOS. ESTA CAUSA OBLIGO A TOMAR ACCIONES Y BUSCAR OTRAS ALTERNATIVAS COMO EL AUMENTO DE ML DE PROFUNDIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS, MEJORAS EN SISTEMAS DE CAPTACIÓN EXISTENTE Y LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL SECTOR EL GUINDO QUE CONTEMPLO EL CAMBIO DE LAS SOLUCIONES INDIVIDUALES POR DOS SISTEMAS COLECTIVOS, TODAS ELLAS IMPREVISTAS EN LA FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 12/07/2014 | [14 empty] | 1022985 | 0 | 1022985 | 0 | 1022985 | 1- CONTRATO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2014, POR UN MONTO DE $1.450.000.401.- 2- ANEXO DE CONTRATO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016, POR UN MONTO DE $147.514.908.- NO EXISTIERON CONTRATOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 164 | 172 | 104.878 | Real > Recomendada | [5 empty] | se produce un aumento en la magnitud recomendada. inicialmente eran 164 soluciones y se termino con 172 soluciones construidas. | - se aumentan 8 soluciones sanitarias de familias que no se consideraron en el proyecto inicial | [12 empty] | LA RECEPCIÓN PROVISORIA SE REALIZO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°2107, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016, APROBÁNDOSE ADMINISTRATIVAMENTE, COMO RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA SIN OBSERVACIONES, POR HABERSE CONFIGURADO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. | 27/10/2017 | SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 22/12/2017 | SI | 14/06/2016 | POZOS CON UNA CAPACIDAD BAJA O INSUFICIENTE EN LA DOTACIÓN MININA DE AGUA (5 FAMILIAS), POZOS CON AGUA TURBIA (29 FAMILIAS) Y LOS SISTEMAS COLECTIVOS CONSTRUIDOS NO OPERAN POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LOS NUEVOS COMITÉS. |  | En Operación |  | MARTHA IRIBARREN CATALAN | MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4070700% | 4070700% | 0 | 4078600% | 79 | NA |  | 4180300% | 1017 | 4180300% | 1017 | 4183200% | 29 | 4191100% | 79 | 1204 | 1204 | Después de 3 procesos licitatorios, se somete a reevaluación para incremento de recursos en mayo 2012.. Nuevo convenio enero 2013. Primera transferencia de recursos 25% (sub. 33-150). | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 18002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992730 | 18002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992730 | Monto contrato $1.450.000.001.- Ficha idi que da origen al contrato, presenta valores para obras civiles de M$1.216.050 y M$18.538 para consultoría. | 17745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615260 | Valor contrato inicial M$1.450.000, y registra una modificación de contrato por un valor de $147.514.908 en el mes de marzo 2016. | 17745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615260 | 1615260 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° E.P. FECHA PAGO TRANSFERENCIA OBRAS 1 30/12/13 $308.647.000 (transferencia 25% inicial) 4 20/1/15 $96.587.269 5 27/2/15 $85.149.430 6 31/3/15 $86.381.979 7 7/5/15 $82.784.339 8 30/6/15 $78.240.580 9 30/6/15 $42.176.660 10 4/8/15 $54.002.683 11 7/9/15 $55.480.849 12 7/10/15 $41.208.484 13 30/11/15 $44.133.434 14 30/12/15 $58.944.951 15 12/1/16 $53.488.774 16 16/2/16 $68.863.099 17 18/2/16 $127.313.309 18 26/5/16 $93.955.625 19 30/5/16 $80.305.074 20 7/6/16 $59.786.165 21 24/2/17 $80.065.600 TOTALES $1.597.515.304 N° E.P. FECHA PAGO TRANSFERENCIA ASESORIA 1 27/4/15 $1.365.000 2 29/5/15 $1.365.000 3 30/6/15 $1.365.000 4 3/8/15 $1.365.000 5 25/8/15 $1.365.000 6 30/9/15 $1.365.000 7 28/10/15 $1.365.000 8 30/11/15 $1.365.000 9 29/12/15 $1.365.000 10 16/2/16 $1.365.000 11 25/2/16 $1.365.000 12 28/3/16 $1.365.000 13 25/4/16 $1.365.000 | [15 empty] | 28566.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546732.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575298.8393 | 2046600.4443 | 22934.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155547.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178482.2146 | 22797.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084255.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107052.1511 | 38.2901 | 33.7557 | 34.7521 | -3.2789 | 2.9538 | 12250.3032 | 12117.7623 | El proyecto aumento en forma considerable cercano al 40% en montos contratados. Esto se explica en parte por las 2 reevaluaciones. La primera POR AUMENTO DE COSTOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN (Dos licitaciones fallidas sin oferentes y en la tercera se busca alcanzar el monto de la oferta más barata). La segunda por AUMENTO NETO SOLICITADO DE $ 147.514.908.- PARA DAR SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE A 39 FAMILIAS DEL SECTOR LOS GUINDOS DE QUILLECO, EN DONDE LA SOLUCIÓN ORIGINAL, POZOS INDIVIDUALES, NO DIO RESULTADO YA QUE NO SE ENCONTRÓ AGUA EN PERFORACIONES DE MAS DE 30 MTS. LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA OFERTA MÁS BARATA EN LA TERCERA LICITACIÓN (M$1.269.554) Y LO CONTRATADO ORIGINALMENTE (M$1.450.000) NO PASO POR REEVALUACION. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1280373 | 336465 | 26.28% | Primer aumento de un 5,31% para el ítem de Obras Civiles, solicitado al GORE para adjudicación de la oferta. Segundo aumento de 12 % para el ítem de Obras Civiles, solicitado para financiar los gastos que se generaron de acuerdo a la modificación aprobada del proyecto (aumento en los ml de perforación de pozos, mejoras en captaciones de agua existentes y creación de dos sistemas colectivos). | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1280373 | 1663438 | 29.9182 | las reevaluaciones se debieron en primer lugar a un aumento de costos para adjudicar el proyecto, ya que por costo no hubo oferente en las 2 primeras licitaciones. posteriormente durante la ejecución se aprueba otro aumento por modificación del proyecto, ya que no se encontró agua en un sector del proyecto a abastecer. | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 7666914 | 9287880 | 21.1424 | Real > Recomendado | [5 empty] | se produce un aumento de un 21,1% en el costo por solución, lo que es concordante con el aumento de de costos que sufrio el proyecto. | EN PLAZOS, El contrato original era por 13 meses. HUBO TRES AMPLIACIONES DE PLAZOS EN OBRAS CIVILES QUE ORIGINAN 15 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. Esto se debe a las dificultades encontradas en la ejecución del proyecto, modificándose técnicamente, lo que se debe sumar a una mala estimación inicial de los plazos. EN COSTOS, LA GRAN DIFERENCIA SE PRODUCE PORQUE EL PROYECTO TUVO DOS REEVALUACIONES. La primera POR AUMENTO DE COSTOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN (Dos licitaciones fallidas sin oferentes y en la tercera se busca alcanzar el monto de la oferta más barata). La segunda PARA DAR SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE A 39 FAMILIAS DEL SECTOR LOS GUINDOS DE QUILLECO, EN DONDE LA SOLUCIÓN ORIGINAL, POZOS INDIVIDUALES, NO DIO RESULTADO YA QUE NO SE ENCONTRÓ AGUA EN PERFORACIONES DE MAS DE 30 MTS. LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA OFERTA MÁS BARATA EN LA TERCERA LICITACIÓN (M$1.269.554) Y LO CONTRATADO ORIGINALMENTE (M$1.450.000) NO PASO POR REEVALUACION. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA. Debido a que se aumentan OCHO soluciones sanitarias de familias que no se consideraron en el proyecto inicial POR ULTIMO, CON RESPECTO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, Se describen las siguientes situaciones: POZOS CON UNA CAPACIDAD BAJA O INSUFICIENTE EN LA DOTACIÓN MININA DE AGUA (5 FAMILIAS), POZOS CON AGUA TURBIA (29 FAMILIAS) Y LOS SISTEMAS COLECTIVOS CONSTRUIDOS NO OPERAN POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LOS NUEVOS COMITÉS. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092037-0 | CONSTRUCCION REDES SANEAMIENTO SANITARIO VILLA GENESIS, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SON 522 FAMILIAS QUE NO POSEE SOLUCION SANITARIA, VIVIENDO EN VILLA GENESIS LA CUAL NO POSEE URBANIZACIÓN, POR LO QUE SE BUSCA REGULARIZAR LOTEO Y CONECTARSE A LAS REDES DE ESSBIO | EL PROYECTO CONSISTE EN OTORGAR SOLUCIÓN SANITARIA A 522 FAMILIAS DE LA VILLA GENESIS QUE VIVEN EN EL ÁREA URBANA LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, LAS CUALES HABITAN EN CONDICIONES DE MARGINALIDAD SANITARIA. LAS OBRAS CONTEMPLADAS SON 10.862 METROS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS (4.610 M DE PVC 180 MM, MAS 6.162 M DE PVC 200 MM Y 90 M DE PVC 250 MM), MAS 13.769 METROS DE RED DE AGUA POTABLE (11.510 M DE PVC 110 MM, MAS 1.130 M DE PVC 125 MM, MAS 596 M DE PVC 140 MM Y 533 M PVC 160 MM), MAS 21 GRIFOS, MAS 425 ARRANQUES DE AGUA POTABLE, MAS 425 UNIONES DOMICILIARIAS Y 97 CASETAS SANITARIAS DE ALBAÑILERIA DE 10,08 M2 PARA BAÑO Y COCINA. LA VILLA GENESIS TIENE EN TOTAL 1.189 LOTES, DE LOS CUALES 1.152 CORRESPONDEN A LOTES HABITACIONALES Y DE EQUIPAMIENTO. SE CONTEMPLA CONECTAR LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS REDES DE LA EMPRESA SANITARIA ESSBIO. | 2625 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 18 | 33 | Se aumento el plazo producto del aumento de beneficiarios y situación legal de planta elevadora | 83.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 18 | 33 | Se aumento el plazo, producto del aumento de beneficiarios y situación legal de terreno de Planta elevadora | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | S/I | [20 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 18 | 18 | 33 | 33 | 0 | Se realizo aumento de plazo, producto del aumento de beneficiarios. | 83.3333 | 83.3333 | Existe un fuerte aumento respecto a los plazos recomendados, esto sebe principalmente a aumentos de obras y dificultad para regularizar terreno de la planta elevadora, que en todo caso no era una obra directa del proyecto sino de la empresa sanitaria, sin perjuicio de lo anterior es opinión del evaluador que el aumento de plazo es excesivo. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 01/08/2012 | [14 empty] | 1921905 | 0 | 1921905 | 0 | 1921905 | Producto de que el proyecto es del programa de mejoramiento barrios, se actualizo la información de propiedad de terrenos del loteo, por lo que se aumento la cantidad de beneficiarios, aumentando también la rentabilidad. En el loteo existen 1.152 lotes, pero a la fecha de postulación, solo 522 viviendas. Se aumento inicialmente a 582 viviendas | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 522 | 582 | 111.4943 | Real > Recomendada | [5 empty] | Desde la fecha de postulación hasta la ejecución, existen varias familias que lograron obtener sus escrituras de terrenos, mediante BB NN, lo que les permitió cumplir requisitos del programa. | Se acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, desde la fecha de postulación hasta la ejecución del proyecto, existieron varias familias que lograron obtener las escrituras de terrenos, lo que les permitió cumplir con los requisitos del programa. Por lo tanto se incrementaron el número de soluciones de 522 a 582. | [12 empty] | Sin observaciones. | 28/04/2015 | Sin observaciones, las obras fueron recepcionadas por la comisión establecida en las Bases Administrativas. | 11/12/2017 | SI | 19/01/2015 |  |  | En Operación |  | PAULINA ZAPATA LAMANA | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4082000% | 4082000% | 0 | 4087600% | 56 | NA |  | 4107300% | 197 | 4107300% | 197 | 4109300% | 20 | 4116700% | 74 | 347 | 347 | el primer gasto generado a obras civiles, refiere a transferencia efectuada por el Gobierno Regional al Municipio de manera inicial, sin contrato. Se corrige y se establece la fecha del primer estado de pago, ya que la transferencia no es gasto | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 155233 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 2587140 | 0 | 0 | 271516 | 0 | 3015832 | 159851 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2664098 | 0 | 0 | 279594 | 0 | 3105545 | S/C | 155231 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 1979229 | 0 | 0 | 195707 | 0 | 2332110 | Contrato inicial: $1.892.338.086. Aumento contrato nº1: $97.947.446 y $86.890.632. Monto contrato final $1.979.228.718.-v En total 1003 días de ejecución. | 155231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979229 | 0 | 0 | 195707 | 0 | 2330167 | 2330167 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° E.P. FECHA PAGO TRANSFERENCIA OBRAS 1 29/2/12 $597.907.350 4 28/2/12 $44.522.844 5 18/4/13 $100.045.933 6 29/4/13 $154.472.130 7 29/5/13 $222.624.110 8 28/6/13 $78.598.362 9 31/7/13 $48.575.382 10 27/8/13 $20.431.919 11 22/10/13 $38.091.776 12 26-12-20132 $37.844.600 13 20/1/13 $51.512.942 14 7/3/14 $18.783.937 15 5/6/14 $75.814.457 16 29/8/14 $38.714.074 17 30/9/14 $51.366.192 18 30/10/14 $38.595.964 19 8/1/15 $40.780.589 20 4/2/14 $15.397.567 21 25/2/15 $139.591.827 22 25/5/15 $66.586.923 23 3/8/15 $98.969.840 TOTALES $1.979.228.718 CONSULTORIA 1 29/2/12 $48.877.650 4 30/9/13 $54.366.488 5 28/2/14 $19.729.860 6 30/9/14 $4.315.422 7 30/10/14 $8.961.851 8 8/1/14 $6.841.033 9 27/2/15 $1.328.327 10 28/8/17 $10.810.369 TOTALES CONSULTORIA $155.231.000 OTROS GASTOS ASOCIADOS A AFR: $ 195.707.816.- | [15 empty] | 246329.5705 | 0 | 0 | 0 | 3084.4716 | 4105367.7574 | 0 | 0 | 430854.0562 | 0 | 4785635.8558 | 0 | 225686.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877562.268 | 0 | 0 | 259272.7861 | 0 | 3362521.9183 | 216579.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763921.5733 | 0 | 0 | 259272.7861 | 0 | 3239774.2196 | -29.7372 | -32.3021 | -32.6754 | -3.6505 |  | 5566.6224 | 4749.0061 | el proyecto tuvo variaciones importantes a la baja respecto a los costos recomendados, cuyo origen estaría explicado en parte por haber sobreestimado el costo y por otra, a una oferta baja en general al promedio del mercado. El monto total contratado corresponde a $1.979.228.718 actualizado de junio 2012 y tuvo 2 aumentos de obras 1) por $97.947.446 y 2) $ 86.890.632. Se incorporaron nuevos arranques y uniones domiciliarias, por el ingreso de nuevos beneficiarios que regularizaron su situación de terrenos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3889669 | 179838 | 4.623% | Se aumento el item obras civiles fue desde 1.799.390.640 hasta 1.979.228.718, moneda 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado , se levanto rate rs para incluir en la ficha un saldo de consultoria. El proyecto fue adjudicado por $ 1.799.390.640. y tuvo 2 aumentos de obras 1) por $97.947.446 y 2) $ 86.890.632. Se incorporaron nuevos arranques y uniones domiciliarias, por el ingreso de nuevos beneficiarios que regularizaron su situación de terrenos. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 88133 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | no se calcula, dado que debería hacerse por linea de acción (arranques, uniones domiciliarias), y no esta la información para ello. (presupuesto detallado). Sin embargo dado la disminución de costos (proyecto mas barato) y el aumento de soluciones, implica que el proyecto tendria mejor rentabilidad. | Proyecto con gran variabilidad respecto a los plazos y costos. plazos excesivos que no se justifican, disminución de casetas que no fue consultada su modificación. el proyecto tuvo variaciones importantes a la baja respecto a los costos recomendados, cuyo origen estaría explicado por una parte a haber sobreestimado el costo inicial, y por otra a una oferta menor en general al promedio del mercado. La magnitud real fue mayor a la recomendada. Se incorporaron nuevos arranques y uniones domiciliarias, por el ingreso de nuevos beneficiarios que regularizaron su situación de terrenos. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30028777-0 | REPOSICION ESCUELA F-808 DE ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LOS ALAMOS | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL EDIFICIO DE ESTA ESCUELA PRESENTA UN ESTADO ESTRUCTURAL MUY DEFICIENTE YA QUE SU ESTRUCTURA ES DE MADERA MUY ANTIGUA, A LA QUE SE LE HAN AGREGADO AMPLIACIONES DE MADERA, NO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE EN CONDICIONES DE HIGIENE,SEGURIDAD Y VENTILACIÓN, POR ELLO SE HACE URGENTE SU REPOSICIÓN | SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DE 2 PISOS QUE SE CONSTRUIRÁ EN ESTRUCTURA METÁLICA CON REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ETERPLAC (PLACA FIBROCEMENTO); CONTARÁ CON UNA SUPERFICIE APROX DE 2.243 M2, Y SUS PRINCIPALES RECINTOS SON: 6 AULAS NIVEL BÁSICO, 2 AULAS NIVEL PREBÁSICO, MULTITALLER, BIBLIOTECA, SALA INFORMÁTICA, AULA INTEGRACIÓN, COMEDOR, MULTICANCHA TECHADA, RECINTOS ADMINISTRATIVOS, SSHH Y RECINTOS DEL ÁREA DE SERVICIOS, ENTRE OTROS EL EMPLAZAMIENTO DE ESTE EDIFICIO SERÁ EN EL TERRENO ADQUIRIDO POR LA MUNICIPALIDAD PARA TAL EFECTO, Y DONDE SE ATENDERÁ UNA MATRÍCULA MÁXIMA EN JEC DE 180 ALUMNOS EN BÁSICA, Y 60 DE PREBÁSICA. | 254 |  |  |  | 11 | 12 | La Asesoría a la inspección técnica se contrató por 12 meses | 9.0909 | 3 | 11 | El Ítem Equipamiento se adquirió a través del convenio marco del portal Mercado Público | 266.6667 | 3 | 4 | El Ítem Equipos se adquirió a través del convenio marco del portal Mercado Público | 33.3333 | [8 empty] | 10 | 20 | El plazo de ejecución de las obras civiles fue ampliado en 3 oportunidades : * Decreto Alcaldicio N° 9490 del 22-6-2015 * Decreto Alcaldicio N° 10838 del 10-11-2015 * Decreto Alcaldicio N° 11727 del 20-01-2016 | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 11 | 11 | 31 | 35 | 4 | La diferencia del plazo total se debe principalmente a los aumentos de plazo en la ejecución de la Obra | 181.8182 | 218.1818 | Existieron tres aumentos de plazos en la ejecución de las obras y el tiempo de adquisición del equipamiento fue excesivo, llegando a un plazo total de 35 meses de ejecución total. Los motivos de aumentos de plazos Los aumentos de plazos se deben a modificaciones al diseño, modificaciones de cotas de construcción, construcciones de drenes, canalización de napas en el terreno, sumado a que la empresa encargada de las obras presento atrasos reiterados. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 01/10/2014 | [14 empty] | 1776463 | 0 | 1776463 | 1827289 | -50826 | Para la ejecución de la OBRA se firmó contrato el 25 de Septiembre del 2014 con la empresa Sociedad Constructora Alcid Ltda. RUT 76.838.030-9 por un monto de $1.680.139.859.- , y el 6 de octubre del 2015 el contrato modificatorio N°1 por $67.253.088.- Para la ejecución de la CONSULTORÍA se firmó contrato con Luis Carrasco Cisterna el 25 de Septiembre del 2014 por un monto de $11.000.000.- Para la ejecución del ítem EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO se emitieron ordenes de compra por el Convenio Marco del Mercado Público. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2278 | 2278 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Según el permiso de edificación la superficie a construir es de 2.278 | El diseño aprobado corresponde a 2243 metros cuadrados, y corresponde al último programa arquitectónico aprobado por la Secreduc. La magnitud real 2278 corresponde a la la recepción de obras del la DOM del Municipio. | [12 empty] | El 22 de junio del 2016 se efectuó la recepción provisoria con observaciones, las que se corrigieron | 12/09/2016 | La Recepción definitiva se realizó sin observaciones | 23/03/2018 | SI | 28/07/2017 |  |  | En Operación |  | ERICA FERNANDEZ ALVIAL | MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4132000% | 4132000% | 0 | 4139400% | 74 | NA |  | 4190700% | 513 | 4190700% | 513 | 4191300% | 6 | 4200400% | 91 | 684 | 684 | La diferencia producida entre la fecha de creación presupuestaria y la fecha del contrato de obras civiles, se produjo porque la Unidad Técnica licitó en dos oportunidades (licitación pública) y la tercera, fue licitación privada, donde se adjudicó. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 11002 | 45158 | 27732 | 0 | 0 | 1527418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611310 | 11002 | 45158 | 27732 | 0 | 0 | 1527418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611310 | Sin Observaciones. | 11000 | 39664 | 29231 | 0 | 0 | 1747392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827287 | OBRAS CIVILES $1.680.139.859 DEL 25/09/2014 MODIFICACION DE CONTRATO OBRAS CIVILES: Aumento de Obras: $67.253.088 del 25/08/2015 MONTO FINAL: $1.747.392.947 CONSULTORIA: $11.000.000 DEL 25/09/2014 EQUIPAMIENTO: $39.664.175 EQUIPOS: $29.230.725 | 11000 | 39664 | 29231 | 0 | 0 | 1755892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835787 | 8498 | BIP > SIGFE | 11001 | 90659 | 29231 | 0 | 0 | 1696398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827289 | 11556.523 | 95589.6091 | 29230.9759 | 0 | 0 | 1761540.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897917.9214 | OBRAS CIVILES: EP N°1 31.12.201 $50.995.019 EP N°2 12.03.2015 $71.642.608 EP N°3 12.03.2015 $30.067.650 EP N°4 31.03.2015 $99.335315 EP N°5 31.03.2015 $60.966.229 EP N°6 28.04.2015 $121.137.783 EP N°7 09.06.2015 $95.975.887 EP N°8 30.06.2015 $49.709.283 EP N°9 17.08.2015 $75.956.560 EP N°10 27.10.2015 $71.845.583 EP N°11 30.11.2015 $154.303.858 EP N°12 18.01.2015 $ 107.733.655 EP N°13 22.01.2016 $111.013.453 EP N°14 19.02.2016 $119.142.487 EP N°15 19.02.2016 $90.214.901 EP N°16 26.05.2016 $119.292.358 EP N°17 07.07.2016 $90.340.165 EP N°18 07.07.2016 $46.314.994 EP N°19 07.07.2016 $89.323.029 EP N°20 30.03.2017 $82.082.129 CONSULTORIA: EP N°1 $916.666 12.03.2015 EP N°2 $916.666 12.03.2015 EP N°3 $916.666 12.03.2015 EP N°4 $916.666 22.04.2015 EP N°5 $916.666 22.04.2015 EP N°6 $916.666 09.06.2015 EP N°7 $916.666 24.06.2015 EP N°8 $916.666 24.06.2015 EP N°9 $916.666 15.07.2015 EP N°10 $916.666 20.08.2015 EP N°11 $916.666 23.09.2015 EP N°12 916.674 27.10.2015 EQUIPAMIENTO: EP N°1 22.06.2017 $14.595.361 EP N°2 22.06.2017 $563.003 EP N°3 22.06.2017 $1.353.107 EP N°4 31.07.2017 $2.017.443 EP N°5 31.07.2017 $1.338.856 EP N°6 31.07.2017 $2.963.255 EP N°7 31.07.2017 $1.648.414 EP N°8 31.07.2017 $954.169 EP N°9 31.07.2017 $12.227.250 EP N°10 31.07.2017 $525.956 EP N°11 31.07.2017 $82.011 EP N°12 31.07.2017 $161.346 EP N°13 31.07.2017 $175.734 EP N°14 31.07.2017 $332.387 EP N°15 31.07.2017 $52.826 EP N°16 31.07.2017 $185.952 EP N°17 31.07.2017 $305.235 EP N°18 31.07.2017 $171.870 EQUIPOS: EP N°1 22.06.2017 $8.618.076 EP N°2 31.07.2017 $2.631.407 EP N°3 31.07.2017 $5.585.057 EP N°4 31.07.2017 $931.695 EP N°5 31.07.2017 $4.007.460 EP N°6 31.07.2017 $1.469.662 EP N°7 31.07.2017 $1.326.151 EP N°8 31.07.2017 $922.519 EP N°9 31.07.2017 $571.188 EP N°10 31.07.2017 $173.244 EP N°11 31.07.2017 $370.822 EP N°12 31.07.2017 $749.700 EP N°13 31.07.2017 $765.317 EP N°14 31.07.2017 $248.686 EP N°15 31.07.2017 $680.556 EP N°16 31.07.2017 $159.185 | [15 empty] | 16233.1546 | 66629.2624 | 40917.54 | 0 | 0 | 2253677.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377457.087 | 0 | 14216.6213 | 48800.3521 | 35964.1764 | 0 | 0 | 2357778.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456760.1197 | 14216.6213 | 48800.3521 | 34997.1262 | 0 | 0 | 2223619.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321633.9331 | 3.3356 | -2.348 | -1.3337 | -5.5002 |  | 1019.1545 | 976.1281 | El proyecto no presenta variaciones significativas en los montos de inversión programados versus reales. Obras civiles tuvo un aumento menor al 10% en lo contratado originalmente, relacionado al mejoramiento del suelo y construcción de gaviones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1932352 | 67253 | 3.48% | A través del contrato modificatorio N°1 se aumentó el monto de la obra en $67.253.088.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se realizo un aumento de obras menor al 10% relacionado al mejoramiento del suelo y construcción de gaviones. Para la ejecución de la OBRA se firmó contrato el 25 de Septiembre del 2014 con la empresa Sociedad Constructora Alcid Ltda. por un monto de $1.680.139.859.- , y el 6 de octubre del 2015 el contrato modificatorio N°1 por $67.253.088.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 347590 | 346870 | -0.20714 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se presenta variaciones significativas en el CAE | El Terreno en que se construyo el establecimiento educacional corresponde a un terreno inundable, con un diseño deficiente, lo que implico modificaciones de este, con variaciones de cotas de construcción, drenes, canalización de napas, construcciones de gaviones. Esto trajo un aumento significativo de plazos. En relación a los costos, SE aumento EL ÍTEM DE obras civiles por mejoramiento del suelo y construcción de gaviones. AUN ASÍ, el proyecto en general SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. En cuanto a magnitud el diseño aprobado corresponde a 2243 metros cuadrados, y corresponde al último programa arquitectónico aprobado por la Secreduc. La magnitud real 2278 corresponde a la la recepción de obras del la DOM del Municipio. Por lo que las diferencias se pueden explicar por diferentes criterios de medición. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DESDE 28 DE julio de 2017. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30267924-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR MULCHEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONTRIBUIR A MANTENER SANA SU POBLACIÓN A CARGO EJERCIENDO EL ROL COPARTICIPE, CON LA COMUNIDAD, EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SUS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO. | EL PROYECTO CONSISTE EN UNA CONSTRUCCIÓN DE 236 MTS2 QUE CONTEMPLAN 5 BOX CLÍNICOS (2 MULTIPROPÓSITOS, 1 EXAMEN, 1 PROCEDIMIENTO, 1 DENTAL). TAMBIÉN RECINTOS QUE CONSIDERAN ÁREAS CONTEMPLADAS A LAS SALAS DE MULTIUSO, RECINTOS DE ESPERA, ÁREA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES. ADEMÁS SE INCLUYE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE ESTE TIPO DE DISPOSITIVO. LOS PLANOS DE ARQUITECTURA SON BASADOS EN PROTOTIPOS DEL MINISTERIO DE SALUD. LA MATERIALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ES PRINCIPALMENTE DE METALCOM. | 3582 |  |  |  | 5 | 10 | Sin observaciones. | 100 | 2 | 8 | Sin observaciones. | 300 | 2 | 8 | Sin observaciones. | 300 |  |  |  |  | 5 | 8 | Sin observaciones. | 60 | 5 | 9 | El termino de la obra lo marca la recepción provisoria sin observaciones 21/03/2017. El termino de contrato lo marca el acta de liquidación de contrato de fecha 03/07/2018, posterior a los 12 meses de finalizado la obra (según bases administrativas). El aumento de plazos por mejoras en el proyecto (modificación de costos, mejorar en CCTV y cierre perimetral). Aumentos de plazo por motivos de fuerza mayor ajenos a la responsabilidad del contratista fusión de roles) | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | El termino de la obra lo marca la recepción provisoria sin observaciones 21/03/2017. El termino de contrato lo marca el acta de liquidación de contrato de fecha 03/07/2018, posterior a los 12 meses de finalizado la obra (según bases administrativas). El aumento de plazos por mejoras en el proyecto (modificación de costos, mejorar en CCTV y cierre perimetral). Aumentos de plazo por motivos de fuerza mayor ajenos a la responsabilidad del contratista fusión de roles) | 180 | 180 | Hay aumento de plazos por mejoras en el proyecto (modificación de costos, mejorar en CCTV y cierre perimetral), y aumentos de plazo por motivos de fuerza mayor ajenos a la responsabilidad del contratista (fusión de roles). El plazo de ejecución estaba subestimado. la duración mayor se debe principalmente al aumento de plazo requerido para obtener la subdivisión del predio. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/07/2016 | [14 empty] | 414273 | 3105 | 417378 | 417380 | -2 | sin Observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia en magnitud, existe diferencia entre PMA y la superficie calculada para la obtención del permiso municipal, este ultimo contempla aleros, marquesinas y techumbres secundarias. | No hay variaciones en la magnitud del proyecto. En el calculo original se considero superficie util (236) y en la final se considera superficie de permiso de edificacion que considera aleros, marquesinas y techumbres secundarias.. | [12 empty] | Sin Observaciones | 24/03/2017 | Sin Observaciones | 08/06/2018 | SI | 16/11/2017 | Actualmente en operación. |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO |  |  |  |  | 4218800% | 4234100% | 153 | 4240900% | 68 | 4246100% | 52 | 4241100% |  | 4255900% | 98 | 4256600% | 7 | 4243000% |  | 242 | 89 | Sin Observaciones | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 16731 | 9266 | 45900 | 0 | 2957 | 295381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370235 | 17502 | 9692 | 48012 | 0 | 3093 | 308970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387269 | Son Observaciones | 17708 | 10101 | 50002 | 0 | 3105 | 338848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419764 | sin Observaciones | 17708 | 10101 | 50002 | 0 | 3106 | 336462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417379 | -1 | BIP = SIGFE | 17708 | 10101 | 50002 | 0 | 3106 | 336463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417380 | 18238.7801 | 10404.477 | 51501.9172 | 0 | 3198.8284 | 343329.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426673.2236 | Sin Observaciones | [15 empty] | 23615.2168 | 13077.3231 | 64783.7469 | 0 | 4173.3258 | 416897.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522546.65 | 0 | 22441.4689 | 12800.4957 | 63365.1606 | 0 | 3933.4088 | 422412.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524953.2022 | 22441.4689 | 12799.2654 | 63363.9303 | 0 | 3933.4088 | 422412.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524950.7415 | 0.46054 | 0.46007 | 1.323 | -0.00046874 |  | 1874.8241 | 1508.6167 | practicamente no hay variaciones entre los montos reales y los estimados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 424714 | 7948 | 1.871% | Se efectúa mejora del proyecto tales como cambio de cierre en mal estado y mejoras en las instalaciones. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se efectúa mejora del proyecto tales como cambio de cierre en mal estado y mejoras en las instalaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 29 | 29 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | el indicador economico no varia. | Los plazos de ejecución se encontraban subestimados, lo que se atribuye a proyectos incluidos en meta presidencial-programa de gobierno poco realistas en su programación. Los costos se mantienen casi exactamente igual a lo recomendado. No hay variaciones en el proyecto, salvo modificaciones menores normales en toda obra. No hay variaciones en la magnitud del proyecto. En el cálculo original se considero superficie útil y en la final se considera superficie de permiso de edificación que considera aleros, marquesinas y techumbres secundarias. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30305227-0 | CONSTRUCCION CECOSF SECTOR ELICURA, COMUNA DE CONTULMO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CONTULMO | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE CONSTRUIRÁ EN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR PARA LA COMUNIDAD DE ELICURA, CON EL FIN DE FORTALECER LA ARTICULACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED DE LA PROVINCIA DE ARAUCO | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN RECINTO CECOSF DE 237 METROS CUADRADOS DE ALBAÑILERÍA, CON ÁREAS EXTERIORES QUE INCLUYEN LAS SALAS QUE ALBERGARÁN GRUPO ELECTRÓGENO. CONTEMPLA LA OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADEMÁS GASTOS DE CONSULTORÍA TALES COMO: ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, AITO, ENTRE OTROS, COMO ASÍ TAMBIÉN GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMO VIÁTICOS ETC. LA OBRA CORRESPONDE A UN EDIFICIO DE UN PISO DE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA, CON FUNDACIÓN CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO, RADIER DE HORMIGÓN, REVESTIMIENTO EXTERIOR DE PLACA DE YESO CARTÓN CON REVESTIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO HIDRORESISTENTE Y POLIESTIRENO EXPANDIDO, VENTANAS DE PVC CON VIDRIO TERMOPANEL, PUERTAS DE ALUMINIO BLANCO, CIELOS DE YESO CARTÓN HIDRORESISTENTE Y RESISTENTE AL FUEGO, CUBIERTA DE ACERO PREPINTADO LARGO CONTINUO. CALDERA DE BIOMASA PELLETIZADA, CLIMATIZACIÓN EN BASE A RADIADORES MURALES, EXTRACTORES DE AIRE Y AIRE ACONDICIONADO. GRUPO ELECTRÓGENO DE A PETROLEO CON CAPACIDAD PARA 6 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO. ESTANQUE DE AGUA CON CAPACIDAD DE 14 M3. FILTRO DE PURIFICACIÓN DE AGUA. ACCESO UNIVERSAL, DISCAPACITADOS Y NO DISCAPACITADOS, SISTEMA DE INFORMATIZACIÓN POR FIBRA ÓPTICA CONECTADO A SISTEMA MINSAL. ESTACIONAMENTOS DE AMBULANCIA, MINUSVALIDO Y PÚBLICO. OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN BASE A TECNOLOGÍA LED. | 1856 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 6 | 3 | LA FECHA DE INICIO DE CONTRATO POR ERROR DE DIGITACION SE INGRESO MAL. LA FECHA DE TERMINO SE ADELANTO PRODUCTO DE RENUNCIA RECIBIDA DE PARTE DEL AITO CON FECHA 05.12.2016. | -50 | 4 | 1 | Las diferencias las produce el sistema ya que las fechas corregidas son las correctas. | -75 | 3 | 1 | Las diferencias las produce el sistema ya que las fechas corregidas son las correctas. | -66.6667 |  |  |  |  | 8 | 2 | No Existen Variaciones. | -75 | 6 | 6 | EL ERROR EN LOS DÍAS REALES SE PRODUJO PORQUE EN LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO SE COLOCO LA FECHA DEL ULTIMO ESTADO DE PAGO. SE PRODUJO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO LO QUE SE APROBÓ A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6131 DEL 28.12.2016 AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO Y AUMENTO DE OBRAS. AUMENTA PLAZO EN 25 DÍAS CORRIDOS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINO EL 15.02.17 Y A SU VEZ DE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN 20.200.877 QUEDANDO UN TOTAL DE CONTRATO POR $422.445.792. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [24 empty] | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | Los plazos variaron por haber un error en el ingreso de datos del contrato de Obras Civiles. | -54.5455 | -45.4545 | El plazo total de ejecución del proyecto se realizó en tiempo significativamente menor al plazo programado. Obras civiles se contrato en 150 dias y tuvo un aumento de plazo de 25 días por una serie de obras necesarias para el proyecto (excavaciones, cimientos armados, enfierradura), las cuales fueron solicitadas por el mandante, totalizando 6 meses de ejecución de obras. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 24/08/2016 | [14 empty] | 467320 | 2028 | 469348 | 492349 | -23001 | Item Obras Civiles: Se Realizo Contrato Original con fecha 24.08.2016 por un plazo de 150 días Corridos por un monto de $402.244.915. Se realiza Modificación de Contrato con fecha 28.12.2016 aumentando el plazo en 25 días Corridos y un monto de $ 20.200.877.- Item Consultorias: Se Realiza Contrato con Carlos Barrales Lagos por $11.000.000 por un plazo 180 días, pero se recibe renuncia voluntario con fecha 05.12.2016. Item Equipamiento: 18 contratos comenzando el primero con fecha 14.12.2016. Item Equipos: 19 Contratos Comenzando con fecha 29.11.2016. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 237 | 299 | 126.1603 | Real > Recomendada | [5 empty] | EL ANTECEDENTE INFORMADO DE LA SUPERFICIE ENTREGADA ORIGINALMENTE SE TUVO QUE MODIFICAR A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS YA QUE EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO SE CONSTRUYO UN ÁREA DESTINADA A UNA SALA DE BOMBAS Y UNA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE PELLET DEBIDO A ESTO SE TUVO QUE MODIFICAR LA SUPERFICIE FINAL PASANDO 237 M2 A 299,38 M2 | EL ANTECEDENTE INFORMADO DE LA SUPERFICIE ENTREGADA ORIGINALMENTE SE TUVO QUE MODIFICAR A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS YA QUE EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO SE CONSTRUYO UN ÁREA DESTINADA A UNA SALA DE BOMBAS Y UNA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE PELLET. | [12 empty] | DENTRO DEL ACTO ADMINISTRATIVO SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: LA PARTIDA IDENTIFICADA CON EL ITEM 21.10.2 DEL PROYECTO DE RADIOCOMUNICACIÓN, INCLUIDO EN EL PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN EL CUAL SE ESPECIFICA QUE TENDRÍA QUE CONSIDERAR EL RETIRO DE LA ESTRUCTURA DE LA TORRE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE RADIOCOMUNICACIÓN , LA QUE FUNCIONA EN LA POSTA ACTUAL "POSTA ELICURA" E INSTALARLA EN EL NUEVO EDIFICIO CECOSF, SITUACIÓN QUE NO PODRÁ LLEVARSE A CABO, DEBIDO A QUE LA TORRE SEGUIRÁ SIENDO UTILIZADA EN DICHO DISPOSITIVO RURAL, POR ELLO, AL NO PODER SER REALIZADA TAL ACTIVIDAD, EL SERVICIO DE SALUD ARAUCO GENERARA UNA DISMINUCIÓN AL CONTRATO, SUMA QUE EQUIVALE A $1.475.600 LA QUE SE DETALLA EN ACTA ADJUNTA. | 24/04/2017 |  |  | SI | 14/05/2018 | NINGUNO |  | En Operación |  | MIRTA LAVANDEROS | SERVICIO SALUD ARAUCO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4248600% | 4248600% | 0 | 4254500% | 59 | 4264400% | 99 | 4256700% |  | 4260000% |  | 4260600% | 6 | 4261400% | 8 | 128 | 128 | La diferencia de las fechas es porque el primer contrato es un Gasto Administrativo. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 7001 | 11228 | 47567 | 0 | 2001 | 407799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475596 | 7001 | 11228 | 47567 | 0 | 2001 | 407799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475596 | Programación de la inversión que corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria (26-04-2016) | 9332 | 11320 | 47323 | 0 | 2028 | 422339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492342 | En Obras Civiles la empresa no ejecuto la partida 28.10.2 y en el Ítem Equipos Falto Ingresar al BIP un Contrato de Main Medical SPA por M$2.658. Cancelado. | 9332 | 11321 | 47323 | 0 | 2028 | 422339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492343 | -6 | BIP = SIGFE | 9332 | 11321 | 47329 | 0 | 2028 | 422339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492349 | 9605.2572 | 11624.7491 | 48101.3346 | 0 | 2088.6927 | 431468.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502888.5757 | Las diferencias se dan porque falto ingresar en el Item Equipos un Contrato y gasto de Main Medical SPA por M$2.658 y los gastos de 11 contratos cargados. | [15 empty] | 9446.5788 | 15150.4522 | 64183.3392 | 0 | 2699.3741 | 550247.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641727.5824 | 655896.2203 | 18479.7622 | 14301.515 | 59853.7598 | 0 | 2570.188 | 535345.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630551.1403 | 11508.6349 | 13115.4637 | 59853.7598 | 0 | 2570.188 | 529170.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616218.8667 | -1.7416 | -3.975 | -3.8305 | -2.273 | -6.0493 | 2060.9327 | 1769.8021 | En el item consultorias el monto gastado es significativamente menor ya que el consultor renuncio antes de terminar el contrato y no se remplazó el profesional. Esto a pesar de que la única revaluación que tuvo el proyecto fue para incorporar en el ítem consultorías los recursos necesarios para contratar un profesional de apoyo al inspector técnico. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MIRTA LAVANDEROS | MINISTERIO DE SALUD | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 533098 | 20200 | 3.789% | Hubo una modificación de Contrato en el Ítem Obras Civiles que aumento el valor contratado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 521585 | 533100 | 2.2077 | El proyecto se revalúo para incorporar en el ítem consultorías, los recursos necesarios para contratar un profesional de apoyo al inspector técnico Las modificaciones menores corresponden a mejoramiento de suelo | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 88 | 88 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variaciones en el indicador | EN PLAZOS, El plazo total de ejecución del proyecto se realizó en tiempo significativamente menor al plazo programado. Obras civiles se contrato en 150 días y tuvo un aumento de plazo por una serie de obras necesarias para el proyecto (excavaciones, cimientos armados, enfierradura), las cuales fueron solicitadas por el mandante, totalizando seis meses de ejecución de obras. EN COSTOS, la mayor variación está en el ítem consultorías, ya que el consultor renuncio antes de terminar el contrato y no se remplazó el profesional. Esto a pesar de que la única revaluación que tuvo el proyecto fue para incorporar en el ítem consultorías los recursos necesarios para contratar un profesional de apoyo al inspector técnico. El proyecto SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA, YA QUE EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO SE CONSTRUYO UN ÁREA DESTINADA A UNA SALA DE BOMBAS Y UNA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE PELLET. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DESDE EL 14 DE MAYO DE 2018. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20156920-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LORENZO ARENAS | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | TERMINADO | ESTE ANTIGUO CENTRO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. A LA LUZ DEL NUEVO MODELO DE SALUD FAMILIAR NO CUMPLE CON SUPERFICIES MÍNIMAS NI CANTIDAD DE RECINTOS QUE REQUIERE UN CESFAM. IMPACTANDO DIRECTAMENTE LA ATENCION QUE SE BRINDA | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICION DEL ACTUAL EDIFICIO EN OTRO EMPLAZAMIENTO CUYO PMA ALCANZA A 2385, 48MTS. UN EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA APROX. 25000 HABITANTES. Y REPOSICION Y ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO EN MAL ESTADO Y EL DEFICITARIO POR NORMA. ADEMAS SE CONSIDERA LA IMPLEMENTACION DE TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTUALES GUIAS DE DISEÑO PARA UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR. | 25433 |  |  |  | 16 | 25 | esta variación se produce porque se requirió asesoría en licitaciones de equipos y equipamiento y en proceso de licitación para evaluación de ofertas antes de los inicios de las licitaciones y posterior al término para autorizaciones sanitarias y habilitación de recintos del edificio ya terminado. | 56.25 | 15 | 12 | las compras fueron realizadas en menos meses por avance de obras | -20 | 15 | 11 | las compras se hicieron en menos de los meses programados | -26.6667 |  |  |  |  | 2 | 14 | fue muy optimista el tiempo programado de ocupación de estos gastos. ya que se prorratearon por toda la ejecución del proyecto | 600 | 15 | 14 | no hubo variaciones significativas entre lo programado y ejecutado | -6.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [16 empty] | 5 | 3 | la compra se hizo en menos meses que lo programado | -40 | 5 | 0 | El monto para este ítem no fue utilizado, ya que la institución finalmente no incurrió en gastos para este proyecto atribuibles a este item | -100 | 20 | 20 | 34 | 34 | 0 | las mayores causas están dadas en los procesos de licitación previos a la ejecución propiamente tal de los items del proyecto y posterior a la ejecucion de obras por habilitación de recintos y subsanar observaciones de SEREMI SALUD para autorización sanitaria. | 70 | 70 | EL PROYECTO TUVO UNA DURACION SUPERIOR A LO PROGRAMADO EN 70%; ESTA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA EXTENSION DE LA DURACION DEL ITEM ASESORIAS A LA INSPECCION TECNICA, QUE SE CONTRATA PREVIAMENTE AL PROCESO DE LICITACION DE OBRAS CIVILES, PROCESO QUE SE REALIZO DOS VECES SIN PODER AJUDICAR YA QUE EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA SUBVALUADO, POR LO QUE EL PROYECTO DEBIO REEVALUARSE. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 30/12/2015 | [14 empty] | 3847646 | 956 | 3848602 | 3848604 | -2 | No se pagó nada con recursos propios ,el detalle de los contratos y gastos se encuentra en el menu GASTOS del BIP. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2385 | 2385 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | VARIACION PEQUEÑA A RAIZ DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO La unidad tecnica informa una variacion de la superficie construida, sin embargo solo se debe a una diferencia entre la medicion en programa de recintos y la superficie del permiso de edificacion | NO SE INFORMA MODIFICACIONES AL PROYECTO EN TERMINOS DE MAGNITUD, DISEÑO O SUPERFICIES. | [12 empty] | NO HUBO OBSERVACIONES EN LA RECEPCION | 27/03/2017 | NO HUBO OBSERVACIONES EN LA RECEPCION DEFINITIVA | 12/04/2018 | SI | 30/11/2017 | NO SE OBSERVAN SITUACIONES QUE ESTEN AFECTANDO LA OPERACION DEL PROYECTO |  | En Operación |  | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | SERVICIO SALUD CONCEPCION | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4200600% | 4200600% | 0 | 4203000% | 24 | 4221700% | 187 | 4207800% |  | 4236700% | 150 | 4236800% | 1 | 4236800% | 0 | 362 | 362 | no hay diferencias entre lo informado en el BIP y lo corrregido | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 64453 | 101209 | 167558 | 0 | 4353 | 2828373 | 0 | 42000 | 29000 | 0 | 3236946 | 64453 | 101209 | 167558 | 0 | 4353 | 2828373 | 0 | 42000 | 29000 | 0 | 3236946 | Programación de la inversión que corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria (02/01/2015) | 68871 | 102992 | 167329 | 0 | 957 | 3465282 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 3848636 | contrato de obras civiles con constructora DIGUA LTDA, POR 420 DIAS CORRIDOS , este contrato es el mas grande dentro del proyecto. el resto de los contratos corresponde a muchas resoluCiones de adjudicacion de equipos y equipamiento, asi como de asesorias a la inspección tecnica de la obra. el detalle se subira a la carpeta digital EL ITEM OTROS GASTOS NO FUE UTILIZADO EN ESTE PROYECTO. | 68839 | 102992 | 167329 | 0 | 957 | 3465281 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 3848603 | -1 | BIP = SIGFE | 68839 | 102992 | 167329 | 0 | 957 | 3465282 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 3848604 | 71127.636 | 102995.0626 | 167457.9854 | 0 | 1004.8727 | 3584102.0566 | 0 | 43204.6515 | 0 | 0 | 3969892.2647 | No existen diferencias con el SIGFE | [15 empty] | 90967.9213 | 142845.3629 | 236489.2817 | 0 | 6144.3364 | 3991928.839 | 0 | 59277.9589 | 40929.8435 | 0 | 4568583.5437 | 5333733.0532 | 87508.1948 | 130105.154 | 213857.1096 | 0 | 1235.2651 | 4478540.8409 | 0 | 54751.5245 | 0 | 0 | 4965998.0888 | 87508.1948 | 126718.0178 | 206030.8934 | 0 | 1235.2651 | 4409676.0439 | 0 | 53156.9991 | 0 | 0 | 4884325.4141 | 8.6989 | 6.9112 | 10.4648 | -1.6446 | -8.4258 | 2047.9352 | 1848.9208 | NO HAY EXPLICACION SOBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS, MENORES A LO SOLICITADO EN FORMULACION DE PROYECTO. EL ITEM OTROS GASTOS, QUE CORRESPONDIA A PAGO DE APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES AFR A LA EMPRESA SANITARIA Y DERECHOS MUNICIPALES, NO SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TECNICA.. LOS DERECHOS MUNICIPALES SE INCLUYERON EN EL PRESUPUESTO DE OBRA COMO VALOR PROFORMA. LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES ES DEL 7%, MANTENIENDOSE DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE PREDICCIÓN A PESAR DE QUE EL PROYECTO DEBIÓ SER REEVALUADO, YA QUE DESPUES DE DOS PROCESOS LICITATORIOS DESIERTOS NO FUE POSIBLE ADJUDICAR EL PROYECTO, CONCLUYENDOSE QUE EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA SUBESTIMADO EN APROXIMADAMENTE UN 19% RESPECTO A LOS PRECIOS DE CONSTRUCCION. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3712989 | 4335157 | 16.7565 | A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD SE REEVALUO EL PROYECTO, YA QUE DESPUES DE DOS PROCESOS LICITATORIOS DESIERTOS NO FUE POSIBLE ADJUDICAR EL PROYECTO, CONCLUYENDOSE QUE EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA SUBESTIMADO EN APROXIMADAMENTE UN 19% RESPECTO A LOS PRECIOS DE CONSTRUCCION. LA UNIDAD TECNICA INFORMA QUE EL PROCESO DE AUTORIZACION SANITARIA IMPLICO NUMEROSAS MODIFICACIONES MENORES A COSTO CERO QU ERETRASAN LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | CON LOS NUEVOS COSTOS, INFERIORES EN UN 8,4% A LO ESTIMADO, SE CALCULA EL INDICADOR DE COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION, EL QUE SE MANTIENE EN TORNO A LOS 10.000 PESOS, CONSIDERANDO 167.325 ATENCIONES POR AÑO | LA DURACION DEL PROYECTO SUPERO EN 14 MESES (70%) EL PLAZO ESTIMADO PORQUE SE TUVO QUE LICITAR DOS VECES Y REALIZAR UNA REEVALUACION, YA QUE EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA SUBESTIMADO. NO HUBO MODIFICACIONES DE MAGNITUD, SIN EMBARGO SE APRECIA QUE SE PRESENTAN NUMEROSAS MODIFICACIONES, SOLICITADAS POR LA AUTORIDAD SANITARIA DESPUES DE TERMINADAS LAS OBRAS, PARA AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO, LO QUE DEBIERA ESTAR CONSIDERADO EN EL DISEÑO. SI BIEN LOS COSTOS RESULTARON UN 7% SUPERIORES A LO RECOMENDADO INICIALMENTE, EL INDICADOR ECONOMICO SE MANTIENE | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095454-0 | CONSTRUCCION CESFAM ENTRE RIOS, LOS ÁNGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL ÁREA DE INFLUENCIA CUENTA CON EL CESFAM SUR, EL QUE FUE CONSTRUIDO EN EL AÑO 1993 PARA 20000 USUARIOS, ACTUALMENTE DEBIDO AL AUMENTO DEL PER CÁPITA NO SE PUEDE ENTREGAR LA ATENCIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDAS POR MINSAL. | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR ADICIONAL PARA EL SECTOR SUR DE LA COMUNA DE LOS ANGELES, PARA UNA ATENCIÓN DE 30.000 PERSONAS. ESTE EDIFICIO SERÁ CONSTRUIDO DE HORMIGON ARMADO EN DOS NIVELES GENERANDO UNA SUPERFICIE A CONSTRUIR DE 2.292,71 METROS CUADRADOS. ESTA SUPERFICIE SE DIVIDE EN DOS NIVELES. EL PRIMERO CON UNA SUPERFICIE DE 1.209,9 METROS CUADRADOS; EL SEGUNDO NIVEL CON UNA SUPERFICIE DE 1.031,38 METROS CUADRADOS Y UNA CIRCULACIÓN EXTERIOR DE 51,41 METROS CUADRADOS. EN ESTAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN INCLUIDAS LAS DIMENSIONES DE MUROS DE 130,95 METROS CUADRADOS Y CIRCULACIONES INTERIORES DE 650,72 METROS CUADRADOS. | 37785 |  |  |  | 14 | 17 | Sin observaciones. | 21.4286 | 8 | 8 | Sin observaciones. | 0 | 8 | 8 | Sin observaciones. | 0 |  |  |  |  | 14 | 21 | Sin observaciones. | 50 | 14 | 18 | Aumento de Obra por mejora en proyecto de voz y datos y proyecto eléctrico, ademas de mejoras en terminaciones de estanque de agua y traslados de banco de ductos. Lo anteriormente descrito implica otorgar aumento de plazo por la ejecución de obra no contemplados en el contrato. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 26 | 26 | 23 | 23 | 0 | Aumento de Obra por mejora en proyecto de voz y datos y proyecto eléctrico, ademas de mejoras en terminaciones de estanque de agua y traslados de banco de ductos. Lo anteriormente descrito implica otorgar aumento de plazo por la ejecución de obra no contemplados en el contrato. | -11.5385 | -11.5385 | El proyecto se demoro 3 meses menos de lo estimado inicialmente. Las obras civiles tuvieron una mayor duración que lo esperado ya que hubo aumentos de plazo asociados a modificaciones de obra por mejora en proyecto de voz y datos y proyecto eléctrico, ademas de mejoras en terminaciones de estanque de agua y traslados de banco de ductos. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Tres años | Variación de -50% a 0% | 13/07/2015 | [14 empty] | 3391408 | 6699 | 3398107 | 3399395 | -1288 | Sin observaciones. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2424 | 2424 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La diferencia en superficie se genero por la metodología que aplica la DOM municipal en el permiso de edificación considerando aleros, marquesinas y techumbres de exteriores. | No hay variaciones en magnitud. Originalmente y en la aprobación se considera superficies útiles (2170) , mientras que en la magnitud real se consigna la superficie de permiso de edificación que considera marquesinas, aleros y techumbres secundarias, no consideradas en el calculo de superficies útiles. | [12 empty] | Sin observaciones | 29/12/2016 | Sin observaciones | 13/04/2018 | SI | 03/04/2017 | Actualmente en operación. |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198800% | 4198900% | 1 | 4203000% | 41 | 4206400% | 34 | 4203200% |  | 4217700% | 113 | 4219800% | 21 | 4215600% |  | 168 | 167 | Sin Observaciones | [12 empty] | S/I | 1 | [9 empty] | 28467 | 120358 | 178361 | 0 | 6179 | 2646832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980197 | 29325 | 123981 | 183730 | 0 | 6372 | 2726527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069935 | Sin Observaciones | 30186 | 135340 | 200586 | 0 | 6699 | 3025296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398107 | Sin observaciones | 30186 | 135340 | 200586 | 0 | 6698 | 3025296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398106 | -1289 | BIP < SIGFE | 30186 | 135341 | 200585 | 0 | 6698 | 3026585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399395 | 31437.6023 | 139401.4726 | 206602.2105 | 0 | 6980.5025 | 3156906.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541328.2041 | Sin Observaciones | [15 empty] | 41388.7617 | 174985.6311 | 259314.6178 | 0 | 8993.8124 | 3848185.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332868.1481 | 0 | 39014.1984 | 171509.9102 | 254192.6971 | 0 | 8587.7989 | 3882494.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355799.2938 | 38679.5449 | 171509.9102 | 254192.6971 | 0 | 8587.7989 | 3882494.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355464.6403 | 0.52924 | 0.52151 | 0.89157 | -0.0076829 |  | 1796.8088 | 1601.6892 | El proyecto tuvo una variacion de costos reales respecto a lo recomendado de 0,52%, lo que se estima una variacion minima. Todos los itemes tienen una variacion de costos inferior al 10% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3521659 | 93192 | 2.646% | Contrato $2.902.872.918 Aumento 1 $43.548.275 Aumento 2 $49.643.672 Total $ 2.996.064.865 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. Tuvo modificaciones menores por mejora en proyecto de voz y datos y proyecto eléctrico, ademas de mejoras en terminaciones de estanque de agua y traslados de banco de ductos. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | si bien el indicador varia en un 1%, esto no se ve reflejado en el cuadro anterior ya que al expresarse en miles de pesos se pierde la variacion de $72 | El proyecto se demoro tres meses menos de lo estimado inicialmente. Así mismo en costos existe una variación de menos del 1%, lo que esta dentro de lo esperado. El proyecto presenta modificaciones menores que no influyen la magnitud principal de este. El proyecto, en definitiva, se ejecuta de acuerdo a lo aprobado. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30352575-0 | CONSTRUCCION RED DE CICLORUTAS DE TALCAHUANO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE CICLOVIAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO EL CUAL PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DE 190KM DE CICLOVIAS DE ALTO ESTÁNDAR A NIVEL NACIONAL, CON EL FIN DE FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA Y DESCONGESTIONAR LA CIUDAD | EL PROYECTO CONSIDERA EL DESARROLLO DE 7 KM DE CICLOVIAS EN LA COMUNA: ALTO HORNO D. GARCÍA - INICIO HOSPITAL 1,2 KM DESIDERIO GARCIA ALTO HORNO - COLÓN 0,8 KM J. SOSA COLÓN - CLAUDIO GAY 0,7 KM LAS HORTENCIAS D. GARCÍA - LAGO LLANQUIHUE 2,5 KM LAGO LLANQUIHUE LAS HORTENSIAS - LAGO LANALHUE 0,5 KM RIO MAULE LAS HORTENSIAS - LAGO LLANQUIHUE 1,3 KM CONSIDERA LA EJECUCION DE CICLOVIAS BIDIRECCIONEALES DE 2 M DE ANCHO MATERIALIDAD HORMIGON PIGMENTADO, ILUMINACION, SEMAFORIZACION (NORMALIZACION), SEÑALETICA VERTICAL Y DEMARCACION VIAL. COMPRENDE LA IMPLEMENTACION DE CRITERIOS DE ALTO ESTANDAR COMO LO SON LA SEGREGACION DE AREA PEATONAL DEL AREA DE CICLOVIAS, SEPARADORES, INTERSECCIONES DEMARCADAS PARA CADA MODO. | 250348 | VIALIDAD URBANA |  |  | 16 | 12 | Se realizaron 8 contratos de Personal a Honorarios: Maria Espinoza Morales para Asesoría Técnica por 30 días corridos Roberto Arancibia Rodriguez para Asesoría Técnica por 180 días corridos Adriana Martinez Carrasco para Asesoría Técnica por 90 días corridos Fabian Poblete Acuña para Asesoría Técnica por 30 días corridos Alex Sanchez Ruminot para Asesoría Técnica por 180 días corridos Vanessa Valenzuela Gajardo para Asesoría Técnica por 180 días corridos Diego Vargas Espinoza para Asesoría Técnica por 180 días corridos Valeria Yañez Gonzalez para Asesoría Técnica por 180 días corridos | -25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 22 | 20 | El gasto se ejecutó entre los meses de Julio 2015 y Marzo 2017. | -9.0909 | 15 | 15 | 5 contratos adjudicados a 5 ejes Respectivamente: Eje Desiderio Garcia: Res. 3042 del 29/08/2016, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos Se amplia el plazo según la Res. 1488 del 02/05/2017 que otorga 19 días para ejecución de Obras de cambio de trazado de la ciclorruta, hacia la acera norte de calle Desiderio Garcia. Eje Alto Horno: Res. 3850 del 27-10-2016, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. se amplia el plazo según la Res. 2446 del 12-07-2017 que otorga 20 días para ejecución de Obras de cambio de soleras tipo C y canalizacion bajo acera para poste adicional en semaforo, empalme acceso vehicular, aceras de conexion con paraderos, bahias para paraderos, bolardo tipo I. Eje Lago Llanquihue: Res. 579 del 21-02-2017, Constructora Econcity Ltda. con un plazo de ejecución de 150 días corridos. Se amplia el plazo según la Res. 2982 del 22-08-2017 que otorga 30 días para ejecución de Obras de Red de riego, reductor de velocidad y resalto plano y canaleta de aguas lluvias. Eje Rio Maule: Res. 444 del 08-02-2017, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. Se amplia el plazo según la Res. 3807 del 24-10-2017 que otorga 30 días para ejecución de Obras de Mejoramiento de pavimentos. Eje Las Hortencias: Res. 33 del 16-06-2017, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 150 días corridos. No hubo ampliación de plazo en este contrato. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 4 | [24 empty] | 22 | 22 | 30 | 31 | 1 | En los Diferentes contratos se produjeron modificaciones de contrato, ya sean aumentos de obras y/o obras extraordinarias, los que conllevaron a aumentos de plazos. Estas modificaciones se traducen en cambio de trazado de la ciclorruta, hacia la acera norte de calle Desiderio Garcia, cambio de soleras tipo C y canalizacion bajo acera para poste adicional en semaforo, empalme acceso vehicular, aceras de conexion con paraderos, bahias para paraderos, bolardo tipo I, Red de riego, reductor de velocidad y resalto plano y canaleta de aguas lluvias, Mejoramiento de pavimentos. | 36.3636 | 40.9091 | El plazo real, considerando todos los ítem del proyecto alcanza a 30 meses (sin tiempos muertos), que es superior en un 36% al plazo de lo recomendado. Sin embargo, al analizar el comportamiento de cada ítem, se puede observar que el plazo real de ejecución las obras civiles es igual al plazo recomendado (15 meses), en le caso de las consultorias, el plazo real fue inferior en un 25% a lo recomendado y en los gastos administrativos el plazo de ejecución fue inferior en un 9%. En el global, el aumento del plazo real se debe a que entre el primer gasto administrativo y el inicio del primer contrato transcurrió mas de un año y al estar desfasado la ejecución de cada ítem, genera esta distorsión. En las consultorias, el primer contrato se realiza 8 meses antes del inicio de obras, lo cual se deduce que corresponde a la preparación de los antecedentes técnicos y administrativos de las bases de licitación, tal como lo indican los antecedentes considerados en la recomendación del ítem. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 18/10/2016 | [14 empty] | 1900414 | 3563 | 1903977 | 1903974 | 3 | 8 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Maria Espinoza Morales Res. 767 del 22/12/2015 por $1.450.000.- Roberto Arancibia Rodriguez Res. 319 del 25/07/2016 por $6.196.436.- Adriana Martinez Carrasco Res. 320 del 25/07/2016 por $3.899.072.- Fabian Poblete Acuña Res. 319 del 25/07/2016 por $1.665.600.- Alex Sanchez Ruminot Res. 320 del 25/07/2016 por $8.100.000.- Vanessa Valenzuela Gajardo Res. 319 del 25/07/2016 por $6.000.000.- Diego Vargas Espinoza Res. 315 del 25/07/2016 por $3.860.700.- Valeria Yañez Gonzalez Res. 333 del 27/07/2016 por $7.495.200.- 5 contrato de Obras Civiles Eje Desiderio Garcia: Res. 3042 del 29/08/2016, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos por $303.000.000.- Modificaciones de Contrato: Res. 1488 del 02/05/2017 Disminuciones de Obra por $2.547.825; Supresiones de obra por $648.822; Aumentos de Obra por $16.848.228 y Obras Extraordinarias por $14.634.622.- Eje Alto Horno: Res. 3850 del 27-10-2016, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos por $299.000.000.- Modificaciones de Contrato: Res. 2446 del 12-07-2017 Supresion de Obra por $971.302; Aumentos de Obra por $20.449.354; Obras Extraordinarias por $12.088.899.- Eje Lago Llanquihue: Res. 579 del 21-02-2017, Constructora Econcity Ltda. con un plazo de ejecución de 150 días corridos por $159.998.395.- Modificaciones de Contrato: Res. 2982 del 22-08-2017 Aumentos de Obra por $8.669.677; Obras Extraordinarias por $7.998.126.- Eje Rio Maule: Res. 444 del 08-02-2017, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos por $256.000.000.- Modificaciones de Contrato: Res. 3807 del 24-10-2017 Disminuciones de Contrato por $2.084.801; Aumentos de Obra por $10.773.174; Obras Extraordinarias por $12.796.306.- Eje Las Hortencias: Res. 33 del 16-06-2017, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 150 días corridos por $730.000.000.- Modificaciones de Contrato: Res. 4659 del 26/12/2017 Disminuciones de Obra por $1.037.904; Supresiones de Obra por $29.344.120; Aumentos de Obra por $18.280.606; Obras Extraordinarias por $32.645.031.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 7000 | 7000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud | No hubo cambios de magnitud. Las modificaciones correspondieron a mejoras en la ejecución de las obras | [12 empty] | Eje Desiderio Garcia: Recepción con Reserva: 25-05-2017 Eje Alto Horno: Recepción con Reserva: 14-07-2017 Eje Lago Llanquihue: Recepción con Reserva: 07-11-2017 Eje Rio Maule: Recepción con Reserva: 27-11-2017 Eje Las Hortencias:Recepción con Reserva: 26-12-2017 | 26/12/2017 | Eje Desiderio Garcia: Certificado de Subsanación de Observaciones: 15-06-2017 Eje Alto Horno: Certificado de Subsanación de Observaciones: 27-07-2017 Eje Lago Llanquihue: Certificado de Subsanación de Observaciones: 30-11-2017 Eje Rio Maule: Certificado de Subsanación de Observaciones: 18-12-2017 Eje Las Hortencias: Certificado de Subsanación de Observaciones:10-01-2018 | 10/01/2018 | SI | 10/01/2018 | La obra no presenta posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4199700% | 4199700% | 0 | 4207400% | 77 | 4218600% | 112 | 4236100% | 175 | 4261100% | 425 | 4266100% | 50 | 4267500% | 14 | 678 | 678 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (18/10/2016) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (29/08/2016) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 67600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1588093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658693 | 67600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1588093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658693 | Proyecto se inicia el 2015, con Gastos Administrativos, en el 2016 se contrata Obras Civiles, terminando las Obras el 2017 | 38667 | 0 | 0 | 0 | 3563 | 1866548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908778 | 8 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Maria Espinoza Morales Res. 767 del 22/12/2015 por $1.450.000.- Roberto Arancibia Rodriguez Res. 319 del 25/07/2016 por $6.196.436.- Adriana Martinez Carrasco Res. 320 del 25/07/2016 por $3.899.072.- Fabian Poblete Acuña Res. 319 del 25/07/2016 por $1.665.600.- Alex Sanchez Ruminot Res. 320 del 25/07/2016 por $8.100.000.- Vanessa Valenzuela Gajardo Res. 319 del 25/07/2016 por $6.000.000.- Diego Vargas Espinoza Res. 315 del 25/07/2016 por $3.860.700.- Valeria Yañez Gonzalez Res. 333 del 27/07/2016 por $7.495.200.- 5 contrato de Obras Civiles Eje Desiderio Garcia: Res. 3042 del 29/08/2016, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos por $303.000.000.- Modificaciones de Contrato: Res. 1488 del 02/05/2017 Disminuciones de Obra por $2.547.825; Supresiones de obra por $648.822; Aumentos de Obra por $16.848.228 y Obras Extraordinarias por $14.634.622.- Eje Alto Horno: Res. 3850 del 27-10-2016, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos por $299.000.000.- Modificaciones de Contrato: Res. 2446 del 12-07-2017 Supresion de Obra por $971.302; Aumentos de Obra por $20.449.354; Obras Extraordinarias por $12.088.899.- Eje Lago Llanquihue: Res. 579 del 21-02-2017, Constructora Econcity Ltda. con un plazo de ejecución de 150 días corridos por $159.998.395.- Modificaciones de Contrato: Res. 2982 del 22-08-2017 Aumentos de Obra por $8.669.677; Obras Extraordinarias por $7.998.126.- Eje Rio Maule: Res. 444 del 08-02-2017, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 180 días corridos por $256.000.000.- Modificaciones de Contrato: Res. 3807 del 24-10-2017 Disminuciones de Contrato por $2.084.801; Aumentos de Obra por $10.773.174; Obras Extraordinarias por $12.796.306.- Eje Las Hortencias: Res. 33 del 16-06-2017, Carlos Montino Carrasco, con un plazo de ejecución de 150 días corridos por $730.000.000.- Modificaciones de Contrato: Res. 4659 del 26/12/2017 Disminuciones de Obra por $1.037.904; Supresiones de Obra por $29.344.120; Aumentos de Obra por $18.280.606; Obras Extraordinarias por $32.645.031.- | 33865 | 0 | 0 | 0 | 3563 | 1866548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903976 | 2 | BIP = SIGFE | 33865 | 0 | 0 | 0 | 3563 | 1866546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903974 | 34911.2843 | 0 | 0 | 0 | 3669.5884 | 1872485.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911066.0614 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2015: Gastos Administrativos: M$1.000.- Consultorias: M$1.450.- Año 2016: Gastos Administrativos: M$1.865.- Consultorias: M$32.415.- Obras Civiles: M$198.000.- Año 2017: Gastos Administrativos: M$698.- Obras Civiles: M$1.668.548.- | [15 empty] | 95409.462 | 0 | 0 | 0 | 4233.6126 | 2241414.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341057.3689 | 0 | 49037.8084 | 0 | 0 | 0 | 4512.9006 | 2320924.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374474.7339 | 42943.9161 | 0 | 0 | 0 | 4512.9006 | 2303803.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351260.6091 | 1.4274 | 0.43584 | 2.7835 | -0.97765 |  | 335.8944 | 329.1148 | En las obras civiles, el monto contratado y el costo real es superior en un 3,5 % y 2,78% en relación al monto recomendado, respectivamente. Los costos reales corresponden a los contratados y las diferencias se deben al ajuste de la moneda. Los gastos administrativos ejecutados son superior en un 6,6% a lo recomendado. En el caso de las consultorias, se contrato por un monto inferior al 48,6% respecto a lo recomendado. El costo real fue un 54,99% inferior a lo recomendado y es inferior al contratado en un 12,43%. De acuerdo a la unidad técnica, lo contratado corresponde a lo efectivamente requerido en la etapa de ejecución de las obras civiles y que es inferior a lo programado y la diferencia, entre el costo real y lo contratado, se debe a muchos factores, mencionando entre ellos el termino anticipado del contrato, descuentos por incumplimientos, etc. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 1902767 | 118549 | 6.23% | Eje Desiderio Garcia: Disminuciones de Obra: $2.547.825 Supresiones de obra: $648.822 Aumentos de Obra: $16.848.228 Obras Extraordinarias: $14.634.622 Eje Alto Horno: Supresión de Obra: $971.302 Aumentos de Obra: $20.449.354 Obras Extraordinarias: $12.088.899 Eje Lago Llanquihue: Aumentos de Obra: $8.669.677 Obras Extraordinarias: $7.998.126. Eje Rio Maule: Disminuciones de Contrato: $2.084.801 Aumentos de Obra: $10.773.174 Obras Extraordinarias: $12.796.306 Eje Las Hortencias: Disminuciones de Obra: $1.037.904 Supresiones de Obra: $29.344.120 Aumentos de Obra: $18.280.606 Obras Extraordinarias: $32.645.031.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto prresenta modificaciones menores al 10% y que corresponden a mejoras determinadas en la ejecución de las obras. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 515877 | 508648 | -1.4013 | Real < Recomendado | [5 empty] | En la recomendación original este proyecto presenta rentabilidad positiva y su indicador es el Valor Actual Neto Social (VANS). Este indicador presenta una variación marginal, que alcanza al -1,4% en base a lo recomendado, por lo que mantuvo su rentabilidad positiva. | El plazo de ejecución de las obras civiles corresponde al plazo recomendado. Las consultorias y gastos administrativos el plazo de ejecución es inferior a lo recomendado. En términos globales, dado que hay desfase en la ejecución de cada ítem, el plazo real de ejecución termina siendo superior en un 36%. Este proyecto no presenta reevaluaciones, solo modificaciones inferiores al 10%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. El costo total del proyecto presenta una variación real marginal en relación con lo recomendado y que alcanza al 0,44%. La variación de la rentabilidad es marginal, por lo que el proyecto sigue siendo rentable. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30051602-0 | REPOSICION 4TA. COMISARIA LOMAS VERDES CONCEPCION | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2018 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA LOCALIZACION DE ESTE PROYECTO ES MUY INADECUADA DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL YA QUE ESTA LEJOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y CON ESCASEZ DE LOCOMOCION COLECTIVA. | EL PROYECTO CONSISTE EN REPONER Y RELOCALIZAR LA 4ª COMISARÍA LOMAS VERDES, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA CUYA SUPERFICIE SERÁ DE 1.582,38 M², LA CUAL CONSTARÁ CON TODAS LAS DEPENDENCIAS NECESARIAS PARA OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA COMUNIDAD, TALES COMO SALAS DE GUARDIA, CALABOZOS, OFICINA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SALA DE ARMAS, OFICINA DE ARCHIVO, PELUQUERÍA, DEPENDENCIAS PARA PERSONAL SOLTERO Y TODAS AQUELLAS DEPENDENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE CARABINEROS. | 94185 |  |  |  | 15 | 7 | Asesoría a la inspección fiscal, contratada a la empresa MARIO SEPULVEDA C. CONSULTORES EN ING. Y CONSTR. EIRL, mediante RES. Ex. N°1672 de fecha 23.11.2016, por un plazo inicial de 270 día, y un monto de M$48.765.- Este contrato sufrió una modificación debido a la fecha de inicio de este y el plazo por el cual se licitó, lo cual arrojó una fecha de término contractual muy posterior al del contrato de ejecución de Obras Civiles, a fin de corregir esta situación se disminuyó el plazo en 60 días y monto en M$13.384.- | -53.3333 | 3 | 5 | Información obtenida de la Unidad Financista quien contrató estos Ítems. | 66.6667 | 3 | 3 | Información obtenida de la Unidad Financista quien contrató estos Ítems. | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | La unidad Técnica recibe transferencia del monto correspondiente a Gastos Administrativos por parte de la Unidad Financiera para costear publicación de procesos de licitación y reproducción de antecedentes La fecha de la transferencia de del monto inicial de M$1.701 se realizó con fecha 28.08.2014, | -66.6667 | 12 | 12 | El contrato sufrió 2 modificaciones de contrato, la primera: modificación N°1 no consideró aumento de plazo y se refiere a la incorporación de la obra de diversas modificaciones solicitadas por Carabineros de Chile, por intermedio del Arquitecto de Cuarteles L.1, todas las cuales están referidas al funcionamiento de la Comisaría. Entre las modificaciones informadas se puede resumir lo siguiente: se demolerá la Capilla existente en terreno, se ejecutará pavimento Vehicular y adecuación de acceso por calle Ongolmo, adecuar espacio donde se ubica la sala de armas, dejar ambos baños de pUblico con accesibilidad universal, cambio materialidad tabique vidriado de sala de armas por hormigón, abertura de vano, habilitación recinto como peluquería y adecuación área lavandería, incorporar una puerta en dormitorio personal PNS. Lo anterior, resultó en un aumento y una disminución de obras cuyo monto efectivo es por un de $-78.350. La modificación N°2 considero un aumento de plazo por 30 días, el plazo final fue en total por 330 días corridos. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [20 empty] | 2 | 1 | ESTADO DE PAGO POR CANCELACIÓN DE PREMIO 2° LUGAR, EN MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN, SEGUN RES. DA BIOBÍO N° 1637 DEL 06.12.2017. | -50 | 18 | 18 | 18 | 38 | 20 | la Asesoría a la inspección fiscal, contratada a la empresa MARIO SEPULVEDA C. CONSULTORES EN ING. Y CONSTR. EIRL, mediante RES. Ex. N°1672 de fecha 23.11.2016, por un plazo inicial de 270 día, y un monto de M$48.765.- Este contrato sufrió una modificación debido a la fecha de inicio de este y el plazo por el cual se licitó, lo cual arrojó una fecha de término contractual muy posterior al del contrato de ejecución de Obras Civiles, a fin de corregir esta situación se disminuyó el plazo en 60 días y monto en M$13.384.- | 0 | 111.1111 | El proyecto fue ejecutado en plazos bastante razonables y no tan distinto a lo originalmente recomendado. El mayor tiempo muerto se tiene entre gastos administrativos y el inicio de las obras civiles, esto debido a que la licitación se realiza con la evaluación del diseño en el cual cada oferente obtiene un lugar y trata de un contrato contra recepción, siendo el tramite administrativo mas extenso que una licitación tradicional. El plazo de 18 meses sin tiempos muertos representa mejor la ejecución, porque a pesar de que el proyecto tuvo dos revaluaciones las obras civiles se ejecutaron en el plazo de un año y posteriormente se adquirieron los equipos y equipamiento en un plazo aproximado de 5 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 03/06/2016 | [14 empty] | 2586312 | 1701 | 2588013 | 2632864 | -44851 | Ejecución de Obras Civiles a contratar bajo la modalidad Pago Contra Recepción, por un plazo inicial de 330 días corridos, y un monto disponible oficial de M$2.158.353.- La cual se adjudicada a la empresa CLARO VICUÑA VALENZUELA SA, por un monto de M$2.473.121.-El contrato sufrió 2 modificaciones de contrato, la primera: modificación N°1 no consideró aumento de plazo y se refiere a la incorporación de la obra por diversas modificaciones solicitadas por Carabineros de Chile, por intermedio del Arquitecto de Cuarteles L.1, todas las cuales están referidas al funcionamiento de la Comisaría. Entre las modificaciones informadas se puede resumir lo siguiente: se demolerá la Capilla existente en terreno, se ejecutará pavimento Vehicular y adecuación de acceso por calle Ongolmo, adecuar espacio donde se ubica la sala de armas, dejar ambos baños de pUblico con accesibilidad universal, cambio materialidad tabique vidriado de sala de armas por hormigón, abertura de vano, habilitación recinto como peluquería y adecuación área lavandería, incorporar una puerta en dormitorio personal PNS, sin aumentar o disminuir la superficie del edificio. Lo anterior, resultó en un aumento y una disminución de obras cuyo monto efectivo es por un de $-78.350. La modificación N°2 considero un aumento de plazo por 30 días, dejando el plazo final en un total de 330 días corridos. Asesoría a la inspección fiscal, contratada a la empresa MARIO SEPULVEDA C. CONSULTORES EN ING. Y CONSTR. EIRL, mediante RES. Ex. N°1672 de fecha 23.11.2016, por un plazo inicial de 270 día, y un monto de M$48.765.- Este contrato sufrió una modificación debido a la fecha de inicio de este contrato y el plazo por el cual se licitó arrojaron una fecha de término contractual muy posterior a la fecha de término del contrato de ejecución de Obras Civiles, a fin de corregir esta situación se disminuyó el plazo en 60 días y disminuyó el monto en M$13.384.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1582 | 1582 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SegUn la información revisada no hubo aumento o disminución de superficie respecto al anteproyecto de arquitectura. | No hubo modificaciones en la magnitud del proyecto en cuanto a la superficie recomendada y construida de 1.582 metros cuadrados. | [12 empty] | con fecha 08.06.2018 la comisión genera informe con observaciones al proceso de recepción provisional de obras. las observaciones generales levantadas son las siguientes: Revisar llaves de lavamanos en todos los baños; Proteger cable de circuito que alimentan los portones peatonales; Repasar pintura de bajadas de aguas lluvia; Instalar tope regulador de ventanas hacia el exterior, en zona donde se ubica muro pantalla; reubicar extintores segUn altura reglamentario; Fijar Señaletica suelta, apernar de ser necesario; modificar señaletica segUn normativa de carabineros, fondo blanco, logo con fondo verde, afianzar de mejor forma a muro; reparar o repasar bordes de film sueltos a burletes, en todas las ventanas; en todos los recintos interiores con pavimentos a desnivel, debe colocar huincha de precaución que indique desnivel; en general reponer palmetas de cielo picadas; cubrejunta de dilatación sísmica , debe dejarse sin sello en uno de los lados o asegurar que esté separada en uno de los lados; | 25/07/2017 |  |  | SI | 31/07/2017 |  |  | En Operación |  | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | ARQUITECTURA MOP VIII REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4153000% | 4153000% | 0 | 4159700% | 67 | 4186400% | 267 | 4248200% | 618 | 4248200% | 618 | 4252400% | 42 | 4267100% | 147 | 1141 | 1141 | El mayor plazo se produce entre los gastos administrativos y el primer contrato del proyecto, esto debido a que la licitación se realiza con la evaluación del diseño en el cual cada oferente obtiene un lugar y trata de un contrato contra recepción, siendo el tramite administrativo mas extenso que una licitación tradicional. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 28933 | 54488 | 58119 | 0 | 1701 | 1622771 | 0 | 0 | 32457 | 0 | 1798469 | 28933 | 54488 | 58119 | 0 | 1701 | 1622771 | 0 | 0 | 32457 | 0 | 1798469 | No existen observaciones, los montos corresponden a lo recomendado. | 35380 | 62243 | 31320 | 0 | 1701 | 2473042 | 0 | 0 | 29178 | 0 | 2632864 | Se realizó un solo contrato a la Empresa Claro Vicuña contra recepción de obras el 22.04.2016. | 35380 | 62243 | 31320 | 0 | 1701 | 2473042 | 0 | 0 | 29178 | 0 | 2632864 | 0 | BIP = SIGFE | 35380 | 62243 | 31320 | 0 | 1701 | 2473042 | 0 | 0 | 29178 | 0 | 2632864 | 35380.0949 | 62242.6513 | 31319.6686 | 0 | 1865.4959 | 2478906.8384 | 0 | 0 | 29997.0573 | 0 | 2639711.8065 | Los montos indicados en el historial de gastos corresponden a los del Sigfe. | [15 empty] | 42690.4653 | 80395.578 | 85753.7247 | 0 | 2509.9011 | 2394368.161 | 0 | 0 | 47889.8977 | 0 | 2653607.7278 | 3304941.8337 | 43530.79 | 76580.2822 | 38534.3643 | 0 | 2294.591 | 3049907.5816 | 0 | 0 | 20973.6689 | 0 | 3231821.278 | 43530.79 | 76580.2822 | 38534.3643 | 0 | 2294.591 | 3049907.5816 | 0 | 0 | 36906.6196 | 0 | 3247754.2287 | 21.7897 | 22.3901 | 27.3784 | 0.493 | -1.7304 | 2052.942 | 1927.8809 | El monto de las Consultorías originalmente aprobado disminuyó porque se había contratado por un plazo mayor al necesario y que debía ser consistente con las obras civiles. El monto de Equipos y Equipamiento fueron objeto de la segunda revaluación solicitada por Carabineros y eso explica la modificación tan importante del item equipos. Las obras civiles fueron objeto de revaluación porque el proyecto se licitó sin diseño, haciéndose caso omiso de la recomendación efectuada en el RATE (13.09.2013) que indicaba que primero debía realizarse el diseño y posteriormente ser aprobado por la Seremi con su respectivo presupuesto. Se utilizó en este caso la modalidad de "pago contra recepción" . | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2156802 | -13462 | -0.6242% | Desde el punto de vista del item de Obras Civiles: El contrato sufrió 2 modificaciones de contrato, la primera: modificación N°1 no consideró aumento de plazo y se refiere a la incorporación de la obra de diversas modificaciones solicitadas por Carabineros de Chile, por intermedio del Arquitecto de Cuarteles L.1, todas las cuales están referidas al funcionamiento de la Comisaría. Entre las modificaciones informadas se puede resumir lo siguiente: se demolerá la Capilla existente en terreno, se ejecutará pavimento Vehicular y adecuación de acceso por calle Ongolmo, adecuar espacio donde se ubica la sala de armas, dejar ambos baños de pUblico con accesibilidad universal, cambio materialidad tabique vidriado de sala de armas por hormigón, abertura de vano, habilitación recinto como peluquería y adecuación área lavandería, incorporar una puerta en dormitorio personal PNS. Lo anterior, resultó en un aumento y una disminución de obras cuyo monto efectivo es por un de $-78.350. La modificación N°2 considero un aumento de plazo por 30 días, el plazo final fue en total por 330 días corridos. Desde el punto de vista de la Asesoría a la inspección fiscal, contratada a la empresa MARIO SEPULVEDA C. CONSULTORES EN ING. Y CONSTR. EIRL, mediante RES. Ex. N°1672 de fecha 23.11.2016, por un plazo inicial de 270 día, y un monto de M$48.765.- Este contrato sufrió una modificación debido a la fecha de inicio de este y el plazo por el cual se licitó, lo cual arrojó una fecha de término contractual muy posterior al del contrato de ejecución de Obras Civiles, a fin de corregir esta situación se disminuyó el plazo en 60 días y disminuyó el monto en M$13.384.- En cuanto al ÍTEM OTROS GASTO la Unidad Técnica por concepto de pago de Premios, segUn bases de contratación bajo la modalidad Pago Contra Recepción, por un monto de M$12.951.-segUn Estado de Pago de fecha 19.12.2017 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2067633 | 2686194 | 29.9164 | La primera reevaluación se realizó por un aumento del presupuesto en mas de un 10% a lo originalmente aprobado. Esta situación se produjo porque el proyecto se saltó la etapa de diseño a pesar de que en el RATE había quedado establecido que debía ejecutarse esa etapa primero, sin embargo esta iniciativa se hizo bajo la modalidad de "pago contra recepción". La segunda reevaluación se hizo por modificaciones solicitadas para actualizar listado de equipos y equipamiento. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 245481 | 323446 | 31.7601 | Real > Recomendado | [5 empty] | Dado que estas iniciativas se evalUan bajo el criterio costo eficiencia y no existen parámetros de corte o de costo máximo, se sabe que la rentabilidad es menor al comparar la situación real con la originalmente aprobada, ya que aumentó fuertemente la Inversión inicial, mas de un 30%, pero como se indica anteriormente, no es posible comparar con algUn indicador que permita dar una opinión un poco mas precisa acerca de las variaciones en la rentabilidad. | En cuanto a los plazos, el mayor tiempo muerto se tiene entre gastos administrativos y el inicio de las obras civiles, esto debido a que la licitación se realiza con la evaluación del diseño en el cual cada oferente obtiene un lugar y trata de un contrato contra recepción, siendo el tramite administrativo mas extenso que una licitación tradicional. En cuanto a los costos del proyecto, este fue cercano al 22% mas caro en relación con lo originalmente aprobado. Este aumento paso por dos reevaluaciones. La primera reevaluación se realizó por un aumento del presupuesto en mas de un 10% a lo originalmente aprobado. Esta situación se produjo porque el proyecto se saltó la etapa de diseño a pesar de que en el RATE había quedado establecido que debía ejecutarse esa etapa primero, sin embargo esta iniciativa se hizo bajo la modalidad de pago contra recepción. La segunda reevaluación se hizo por modificaciones solicitadas para actualizar listado de equipos y equipamiento. En cuanto a LA MAGNITUD, lo ejecutado fue igual a lo recomendado. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DESDE el 31 de Julio de 2017. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134036-0 | REPOSICION ESPACIO PÚBLICO PLAZA MONTE ÁGUILA, CABRERO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO CONTEMPLA RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE MONTE ÁGUILA, ÁREA URBANA DE GRAN RELEVANCIA PATRIMONIAL DE ESTA CIUDAD PERTENECIENTE A LA COMUNA DE CABRERO. SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL ÚNICO LUGAR DE ENCUENTRO Y RECREACION DE LA COMUNIDAD DE MONTE ÁGUILA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE MONTE AGUILA. SE CONSTRUIRÁN NUEVOS PAVIMENTOS, LUMINARIAS, EQUIPAMIENTO URBANO, ARBORIZACIÓN, ÁREAS VERDES CON CÉSPED, HERBÁCEAS, FLORES Y TREPADORAS, UN ESPACIO MULTIUSO PARA DESARROLLAR EVENTOS CULTURALES, PILETA DECORATIVA, ESPACIO DESTINADO A ACTIVIDADES COMERCIALES TÍPICAS DEL LUGAR, ESPACIO CÍVICO Y ESPACIO HISTÓRICO CON ELEMENTOS ANTIGUOS DEL FERROCARRIL. SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN 15.876 M2. | 7426 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 10 | 0 | No existen contratos de Consultorias | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 8 | El gasto se ejecutó entre los meses de Marzo 2016 y Noviembre 2016. | 0 | 10 | 10 | 1 contrato adjudicado: Res. 76 del 06/07/2016, Rodrigo Medina Donnay, con un plazo de ejecución de 300 días corridos Contrato no presenta ampliaciones de plazo | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | Proyecto no presenta ampliaciones de plazo, que produzcan diferencias entre el plazo recomendado y el real | -11.1111 | -11.1111 | El proyecto se recomendó favorablemente en el año 2016 para ser ejecutado en un plazo de 13 meses. El proyecto se recomendó originalmente para ser ejecutado en un plazo de 10 meses las Obras Civiles, Consultorías 10 meses, Gastos administrativos 8 meses, iniciando 3 meses antes. No se informa ejecución del ítem Consultorías 10 meses El plazo de ejecución de las obras fue 10 meses, 8 meses los gastos administrativos. Se debe sumar 6 meses de tiempo muerto, entre la licitación y la adjudicación de la obra. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 31/08/2016 | [14 empty] | 742370 | 875 | 743245 | 743245 | 0 | 1 contrato de Obras Civiles Rodrigo Medina Donnay Res. 76 del 06/07/2016 por $733.037.288.- Existen Modificaciones de contrato Res. 1742 del 15/05/2017 que aprueba Supresiones de Obras (luminarias tipo haluro metálico) por $63.606.215; Obras Extraordinarias (Luminarias tecnología LED) por $72.939.355.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15876 | 15876 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud | No hubo modificación entre la magnitud recomendada y ejecutada. | [12 empty] | Se dan 30 días para subsanacion de observaciones menores. | 06/07/2017 |  | 07/08/2017 | SI | 07/08/2017 | la obra no presenta posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4236900% | 4236900% | 0 | 4241100% | 42 | 4243000% | 19 | 4255700% | 127 | 4255700% | 127 | 4261300% | 56 | 4264400% | 31 | 275 | 275 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (31/08/2016) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (06/07/2016) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 23650 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 707092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731942 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 707092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731942 | Proyecto se inicia en Marzo del 2016, con Gastos Administrativos, en el mismo año se contrata Obras Civiles, terminando éstas el 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 742370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743245 | 1 contrato de Obras Civiles Rodrigo Medina Donnay Res. 76 del 06/07/2016 por $733.037.288.- Existen Modificaciones de contrato Res. 1742 del 15/05/2017 que aprueba Supresiones de Obras (luminarias tipo haluro metálico) por $63.606.215; Obras Extraordinarias (Luminarias tecnología LED) por $72.939.355.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 742370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743245 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 742371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.5842 | 748917.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749818.2465 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2016: Gastos Administrativos: M$875.- Obras Civiles: M$218.227.- Año 2017: Obras Civiles: M$524.143.- | [15 empty] | 31911.4242 | 0 | 0 | 0 | 1619.1323 | 954086.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987616.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.5397 | 940769.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941878.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.5397 | 921425.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922533.8437 | -4.6312 | -6.5899 | -3.4232 | -2.0538 |  | 58.1087 | 58.0389 | No se gasto en consultoría. porque la obra fue inspeccionada por profesionales contratados por el SERVIU, a la fecha de aprobación del proyecto la inspección técnica era realizada por profesionales contratados a honorarios por el servicio para realizar la inspección técnica de las obras. Los gastos administrativos se ejecutan por un costo menor al estimado. Las obras civiles presentan una disminución de 3,42% respecto del monto aprobado. El proyecto no tuvo revaluación, pero hubo una modificación de contrato que aprueba supresión de obras y obras extraordinarias, con un aumento de costos por M$9.803.- en moneda actualizada que representa un aumento de un 1,3% del costo total en obras civiles. No se ejecuta el gasto en consultoría, la obra fue inspeccionada por profesionales contratados por el SERVIU. Los gastos administrativos se ejecutan por un costo menor al estimado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 802718 | 9333 | 1.163% | Supresiones de Obras por $63.606.215.- Obras Extraordinarias por $72.939.355.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo revaluación, pero hubo una modificación de contrato que aprueba supresión de obras y obras extraordinarias (cambio de luminarias a tecnología LED) con un aumento de costos por M$9.803.- en moneda actualizada que representa un aumento de un 1,3% del costo total en obras civiles. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 967009 | 926384 | -4.2011 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 84305 | 80767 | -4.1967 | Real < Recomendado | El valor de los indicadores disminuye al rebajar el costo de consultorías, comparado en moneda de igual valor. Tanto el VAC como el CAE disminuye en un 4,2% | El proyecto se recomendó para ser ejecutado en un plazo de 13 meses. Por cambios en la planta del SERVIU se contrata a profesionales que cambiaron su modalidad de contrato de honorario a contrata, razón por la cual no se ejecuta el ítem consultoría. El plazo de ejecución de las obras fue 10 meses, 8 meses los gastos administrativos. Se debe sumar 6 meses de tiempo muerto, entre la licitación y la adjudicación de la obra Se realiza la recepción provisoria el 06-07-2017 y la definitiva el 07-08-2017, fecha en que se pone en operación la obra. Respecto a los costos, El proyecto no tuvo revaluación, pero hubo una modificación de contrato que aprueba supresión de obras y obras extraordinarias, con un aumento de costos por M$9.803.- en moneda actualizada que representa un aumento de un 1,3% del costo total en obras civiles. EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. Respecto de la magnitud, no hay variación en la cantidad de metros construidos. Hay una disminución en el indicador de Costo anual equivalente de un 4,2% por disminución en el costo total del proyecto expresado en moneda de igual valor. En general el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado técnicamente. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30336478-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS CONQUISTADOR PENCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | PENCO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA COMUNA EXISTE UN DEFICIT SIGNIFICATIVO EN FORMACION INICIAL QUE ESTE PROYECTO PRETENDE CONTRIBUIR A SU DISMINUCION MEDIANTE LA CREACION DE 40 CUPOS PARA LACTANTES EN NIVEL SALA CUNA Y 48 EN NIVELES MEDIOS. PROYECTO ENMARCADO EN LA META PRESIDENCIAL DE JUNJI. | SE PROGRAMA ETAPA DE EJECUCIÓN QUE CONTEMPLA CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOMAS DEL CONQUISTADOR , EMPLAZADO EN ESTEBAN DE SOSA 440, POBLACIÓN LOMAS DEL CONQUISTADOR, EN LA COMUNA DE PENCO. ESTE PROYECTO ENTREGARÁ UNA COBERTURA PARA 40 LACTANTES Y 48 PÁRVULOS. LA CONSTRUCCIÓN SERÁ DE 1 PISO, CON UNA SUPERFICIE DE 742 M2 CONSTRUIDOS, LA MATERIALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ES ALBAÑILERÍA Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES RECINTOS EDUCATIVOS: ¿ SALA CUNA; 2 SALAS DE ACTIVIDADES, 2 SALAS DE AMAMANTAMIENTO, 2 SALAS DE EXPANSIÓN BAÑOS, SEDILE, COCINA DE LECHE, SALA DE MUDAS Y BODEGAS) ¿ NIVEL MEDIO: 2 SALAS DE ACTIVIDADES, 2 SALAS DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, SALA DE EXPANSIÓN (EXPERIENCIAS DE ARTE, TICS, ÁREAS DE LECTURA, RINCONES TEMÁTICOS), BODEGA MATERIAL DIDÁCTICA, SALA MULTIUSO DE PÁRVULOS (ORIENTADO PARA COMEDOR). ¿ SERVICIOS GENERALES: OFICINA DIRECTORA, SALA CONTROL SALUD, BAÑOS, BODEGAS, VESTIDOR, PATIO DE SERVICIO, SALA DE ESPERA, SALA COMUNITARIA, SALA MULTIUSO DOCENTE. ¿ COCINAS: EN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE CALIDAD META, SE CREA UN ÁREA DE PRELAVADO DE ALIMENTOS, QUE SE DIFERENCIA DE LAS ÁREAS DE LAVADOS CON RESIDUOS COCINADOS, POTENCIANDO UN CIRCUITO UNIDIRECCIONAL Y EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA. ¿ ÁREAS EXTERIORES: SE INDIVIDUALIZA EL PATIO GENERAL DE LOS PATIOS DE EXPANSIÓN TANTO PARA SALA CUNA COMO PARA NIVEL MEDIO, PENSADOS COMO ESPACIOS ADYACENTES A LAS SALAS DE ACTIVIDADES, PENSADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AL AIRE LIBRE EN ESPACIOS ACOTADOS. SE DESARROLLARÁ UN INVERNADERO EN UNA SUPERFICIE CUBIERTA DE 18 M2. | 88 |  |  |  | 2 | 2 | La consultoría se licito, se adjudicó y se contrató a una sola empresa, por lo que existe un único contrato. La ejecución de la consultoría se realiza los 2 primeros meses, previo a la obras civiles, por tanto, la fecha de término es anterior a la indicada en la evaluación ex –post, pero no así el contrato de la ejecución total del jardín, ya que contempla las obras civiles. | 0 | 2 | 21 | Las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. | 950 | 2 | 18 | Las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. | 800 | [8 empty] | 8 | 9 | El plazo recomendado de 210 días fue incrementado durante la ejecución en 1 plazo adicional de 60 días justificándose por modificaciones al contrato, cambio de planchas interiores de cielo y otras terminaciones, mediante Resolución Exenta N°015/3025 fe fecha 08.09.2016. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 280 días. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 10 | 10 | 30 | 31 | 1 | El plazo recomendado de 210 días fue incrementado durante la ejecución en 1 plazo adicional de 60 días justificándose por modificaciones al contrato, cambio de planchas interiores de cielo y otras terminaciones, mediante Resolución Exenta N°015/3025 fe fecha 08.09.2016. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 280 días. | 200 | 210 | Las adquisiciones de equipos y equipamiento pudieron efectuarse con anticipación sin generar aumento excesivo de plazos que en general llegaron en promedio a una variación de 850%. con 19 meses mas de lo recomendado. Las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. Las obras civiles tienen una variación del 12.5% con 1 mes adicional respecto de lo recomendado y esto se explica debido a las modificaciones de contrato (con aumento y disminuciones de obra) que originaron un aumento de plazo por 60 días. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 08/06/2015 | [14 empty] | 691764 | 0 | 691764 | 691385 | 379 | 1.-Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras: monto $ 655.729.266, con Fecha 02.06.2015 ( se adjunta contrato). 2.-Modificaciones de Contrato, con fecha 15.11.16, Monto total con modificaciones: $668.405.898 (se adjunta contrato).. - Ajuste de Cubo, monto $ 21.479.942 -Aumento de Obras, monto $ 8.931.815 -Disminución de Obras, monto $ - 17.735.125 -Aumento de Plazo, 60 días. Los recursos pagados son bajo el Subtítulo 31 que corresponden a los recursos traspasados por el ministerio de educación a JUNJI, correspondiente a recursos propios. Equipos y Equipamiento, dado que se compran con Convenio Marco, por tanto existen varios contratos y los montos asociados a estos contratos son el valor máximo asignado según recomendación social del MDS. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 742 | 742 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los municipios para el cálculo de superficie construida se rigen por OGUC, con el fin de determinar el pago de derechos municipales, por lo anterior, existen elementos de la construcción que constituyen en estos casos un 50% de la superficie construida o incluso un 0%, por ejemplo: los balcones, accesos techados pero abiertos lateralmente, que para el cálculo del proyecto de arquitectura elaborado por el programa se consideran el 100% construidos. | El proyecto no sufre modificaciones en su magnitud y mantiene la superficie recomendada de 742 m2. | [12 empty] | Se adjunta Recepción Provisoria | 06/07/2016 | Se adjunta Recepción | 11/07/2017 | SI | 12/10/2016 | Se adjunta resolución que da inicio al funcionamiento del jardin |  | En Operación |  | PAMELA ANDREA HERNANDEZ CONCHA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4197500% | 4198300% | 8 | 4203300% | 50 | NA |  | 4215700% | 124 | 4215700% | 124 | 4216300% | 6 | 4221700% | 54 | 242 | 234 | Se observan variaciones en: 3. Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución dado que se consigna inicialmente la fecha del decreto cuando corresponde consignar la fecha en que fue Tomado de Razón por la CGR, el plazo de 50 días se encuentra dentro del margen promedio de demora entre la obtención de un RS y la gestión del 1er Decreto Identificatorio. 5. Entre la emisión del 1er decreto y la suscripción del 1er contrato del proyecto, se observa un plazo de 124 días, entre los cuales se desarrollo la licitación, cuya propuesta de adjudicación tuvo observaciones por parte de CGR que debieron ser resueltas durante Mayo de 2015, lo que implicó que el contrato se suscribiera finalmente en Junio de 2015. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 41495 | 19480 | 4604 | 0 | 0 | 597724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663303 | 42744 | 20066 | 4743 | 0 | 0 | 615720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683273 | No se observan modificaciones en los montos de las partidas del proyecto, solamente actualización de la moneda IDI entre la del año de obtención del RS ocurrida el 2014 (le correspondió moneda IDI 2012) y la de la suscripción del convenio el año 2015 (moneda IDI 2013).- | 20405 | 18262 | 4719 | 0 | 0 | 648001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691387 | El Equipamiento se corrige cargando M$377 menos que en la versión original. | 20405 | 18262 | 4719 | 0 | 0 | 648001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691387 | 2 | BIP = SIGFE | 20405 | 18261 | 4718 | 0 | 0 | 648001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691385 | 21434.6845 | 18789.462 | 4854.7728 | 0 | 0 | 678528.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723607.7365 | El Equipamiento se corrige cargando M$377 menos que en la versión original. lo anterior sin perjuicio de que el establecimiento se encuentra funcionando con la dotación completa de la partida. Lo anterior a causa de que la Institución financiera los adquiere a través de Mercado Público, mediante Convenio Marco y también mediante el expediente de Grandes Compras; además algunas de estas se realiza de modo centralizado y otras descentralizadamente. También hubo adquisiciones de Equipamiento que se realizaron bajo un subtítulo diferente al 31. | [15 empty] | 60328.6724 | 28321.2814 | 6694.3 | 0 | 0 | 869018.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964363.0685 | 0 | 26372.417 | 23596.7616 | 5974.549 | 0 | 0 | 837507.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893450.9796 | 26372.417 | 23596.7616 | 5973.3186 | 0 | 0 | 834823.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890766.3697 | -7.3533 | -7.6316 | -3.9349 | -0.30048 |  | 1200.4938 | 1125.0996 | Los items de consultorías sufren la mayor variación de -56,3%, Equipamiento y equipos promedian aprox -14% de variación. El Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras fue por un monto de M$655.729, moneda.2015. Se generaron modificaciones de contrato inferiores al 10% en obras civiles. Detalladas: Ajuste de Cubo, monto M$ 21.480 - Aumento de Obras, monto M$ 8.932 - Disminución de Obras, monto M-$17.735. Resultando en un aumento por M$12.677. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSE LUIS FUENTES GONZALEZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 783816 | 12677 | 1.617% | 1.-Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras: monto $ 655.729.266, con Fecha 02.06.2015 ( se adjunta contrato). 2.-Modificaciones de Contrato, con fecha 15.11.16, Monto total con modificaciones: $668.405.898 (se adjunta contrato).. - Ajuste de Cubo, monto $ 21.479.942 -Aumento de Obras, monto $ 8.931.815 -Disminución de Obras, monto $ - 17.735.125 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no presenta revaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 175757 | 174665 | -0.62131 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto en general mantiene los indicadores de rentabilidad respecto de lo recomendado. No presenta variaciones significativas en el monto de inversión respecto de lo recomendado. | En general el proyecto no presenta variaciones significativas en los montos y magnitud respecto de lo recomendado. Se vio muy afectado el plazo total de ejecución con una variación del 210% que se explica principalmente por la tardanza en la adquisición de equipos y equipamiento. Las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto. En costos, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. El proyecto no sufre modificaciones en su magnitud y ya se encuentra recepcionado. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30366988-0 | CONSTRUCCION DE JARDÍN INFANTIL VALLE HERMOSO, CHILLÁN. | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE CHILLÁN A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA 20 LACTANTES Y 24 PÁRVULOS EN EL SECTOR DE VALLE HERMOSO. | OBRAS DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL VALLE HERMOSO, CON UN TOTAL DE SUPERFICIE CERRADA DE 580 M2. CON UNA CAPACIDAD DE 1 NIVEL SALA CUNA Y UN NIVEL MEDIO, CONSTRUIDO EN DOS PLANTAS. EL NIVEL SALA CUNA TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 20 LACTANTES, MIENTRAS QUE EL NIVEL MEDIO TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 24 PÁRVULOS. | 44 |  |  |  | 2 | 1 | La consultoría se licito, se adjudicó y se contrató a una sola empresa, por lo que existe un único contrato. La ejecución de la consultoría se realiza los 2 primeros meses, previo a la obras civiles, por tanto, la fecha de término es anterior a la indicada en la evaluación ex –post, pero no así el contrato de la ejecución total del jardin, ya que contempla las obras civiles. | -50 | 2 | 19 | Las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. | 850 | 2 | 16 | Las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. | 700 | [8 empty] | 7 | 10 | El plazo recomendado contratado de 210 días fue incrementado durante la ejecución en 2 plazos adicionales, el primero de 80 días otorgado por la incorporación de obras extraordinaria como juegos infantiles, ventana en zona escala y otros mediante Resolución Exenta N°015/4513 de fecha 06 de Diciembre 2016 y el segundo plazo por demora de la municipalidad en otorgar permiso rotura pavimento, demora en la obtención del permiso de demolición por parte del municipio mediante Resolución Exenta N°015/4548 de fecha 12.12.16. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 305 días. Las obras civiles se terminaron de ejecutar en el plazo real de 303 días. La diferencia con los 395 días reales indicados corresponde al último pago y no a la ejecución de las obras civiles. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | El plazo recomendado contratado de 210 días fue incrementado durante la ejecución en 2 plazos adicionales, el primero de 80 días otorgado por la incorporación de obras extraordinaria como juegos infantiles, ventana en zona escala y otros, mediante Resolución Exenta N°015/4513 de fecha 06 de Diciembre 2016, y el segundo plazo por demora de la municipalidad en otorgar permiso rotura pavimento, demora en la obtención del permiso de demolición por parte del municipio mediante Resolución Exenta N°015/4548 de fecha 12.12.16. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 305 días. Las obras civiles se terminaron de ejecutar en el plazo real de 303 días. La diferencia con los 395 días reales indicados corresponde al último pago y no a la ejecución de las obras civiles. | 257.1429 | 257.1429 | La mayor variación de más de 700% se observa en los items de equipos y equipamientos y esto se explica porque las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. El mayor plazo de obras civiles con una variación cercana al 42.86% se explica por lo siguiente: El plazo recomendado contratado de 210 días fue incrementado durante la ejecución en 2 plazos adicionales, el primero de 80 días otorgado por la incorporación de obras extraordinaria como juegos infantiles, ventana en zona escala y otros mediante Resolución Exenta N°015/4513 de fecha 06 de Diciembre 2016 y el segundo plazo por demora de la municipalidad en otorgar permiso rotura pavimento, demora en la obtención del permiso de demolición por parte del municipio mediante Resolución Exenta N°015/4548 de fecha 12.12.16. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 305 días. Las obras civiles se terminaron de ejecutar en el plazo real de 303 días. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 01/12/2015 | [14 empty] | 541729 | 0 | 541729 | 541730 | -1 | 1.-Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras: monto $ 507. 317. 113, con Fecha 23.11.2015. 2.-Modificaciones de Contrato, con fecha 23.12.16, Monto total con modificaciones: $ 524.667.997. - Ajuste de Cubo, monto $ 343.329 -Aumento de Obras, monto $ 2.449.366 -Disminución de Obras, monto $ -1.584.350 -Obras Extraordinarias, Monto $ 16.142.539, más aumento de plazo 80 dias. -Aumento de Plazo, 15 dias. Los recursos pagados son bajo el Subtítulo 31 que corresponden a los recursos traspasados por el ministerio de educación a JUNJI, correspondiente a recursos propios. Equipos y Equipamiento, dado que se compran con Convenio Marco, por tanto existen varios contratos y los montos asociados a estos contratos son el valor máximo asignado según recomendación social del MDS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se adjunta Recepción DOM. | El proyecto no presenta variaciones de magnitud | [12 empty] | Se adjunta Recepción Provisoria. | 11/11/2016 | Se adjunta Recepción Definitiva. | 24/12/2017 | SI | 19/05/2017 | Se Adjunta Resolución inicio funcionamiento jardin. |  | En Operación |  | PAMELA ANDREA HERNANDEZ CONCHA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213100% | 4213100% | 0 | 4217000% | 39 | NA |  | 4233100% | 161 | 4233100% | 161 | 4233900% | 8 | 4236100% | 22 | 230 | 230 | La diferencia en el numeral 3 obedece a que se corrige con la fecha en que el Decreto es Tomado de Razón por CGR. Luego el Contrato se suscribe 161 días después que el Decreto es Tomado de Razón, y 22 días hábiles después se produce el 1er pago de obra civil. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 26468 | 13237 | 4604 | 0 | 0 | 480992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525301 | 26468 | 13237 | 4604 | 0 | 0 | 480992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525301 | No se aprecian diferencias entre los montos por ítem del 1er RS y el que da origen a la solicitud de Decreto Identificatorio. | 17846 | 12265 | 4795 | 0 | 0 | 506821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541727 | El contrato de obras considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles; cabe considerar que el proyecto es postulado en una modalidad mixta, vale decir, con el diseño de arquitectura terminado, restando por ejecutar las especialidades y dentro de ellas algunas partidas a serie de precios unitarios, cuyo valor final se conocerá una vez terminadas las especialidades en comento, por lo que el valor del contrato original implica aparte de las Consultorías y OOCC, los denominados Ajustes de Cubo. Este proyecto además observó Aumentos y Disminuciones de Obra, Obras extraordinarias, todo lo anterior con sus respectivos aumentos de plazo. Se corrige monto de Asignación Consultorías, se indica valor correcto del contrato vigente que además equivale a la información en Sigfe. | 17846 | 12266 | 4796 | 0 | 0 | 506821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541729 | -1 | BIP = SIGFE | 17846 | 12265 | 4796 | 0 | 0 | 506823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541730 | 18746.577 | 12599.4074 | 4883.0379 | 0 | 0 | 522624.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558853.4532 | No se observan modificaciones en el historial de gasto de la iniciativa. | [15 empty] | 37356.9254 | 18682.7689 | 6497.445 | 0 | 0 | 678865.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741402.6459 | 0 | 23065.2531 | 15502.3305 | 6006.5379 | 0 | 0 | 655038.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699612.7922 | 23065.2531 | 15501.1001 | 6006.5379 | 0 | 0 | 643005.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687578.8006 | -5.6366 | -7.2597 | -5.2823 | -1.7201 |  | 1185.4807 | 1108.6309 | Respecto de lo recomendado el proyecto presenta una variación de costos reales de -7,26%, por lo que se ajusta BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. La mayor variación la presenta el item de consultorías con -38,26 %. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSE LUIS FUENTES GONZALEZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 602598 | 17351 | 2.879% | 1.-Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras: monto $ 507. 317. 113, con Fecha 23.11.2015. 2.-Modificaciones de Contrato, con fecha 23.12.16, Monto total con modificaciones: $ 524.667.997. - Ajuste de Cubo, monto $ 343.329 -Aumento de Obras, monto $ 2.449.366 -Disminución de Obras, monto $ -1.584.350 -Obras Extraordinarias, Monto $ 16.142.539, más aumento de plazo 80 dias. -Aumento de Plazo, 15 dias. Los recursos pagados son bajo el Subtítulo 31 que corresponden a los recursos traspasados por el ministerio de educación a JUNJI, correspondiente a recursos propios. Equipos y Equipamiento, dado que se compran con Convenio Marco, por tanto existen varios contratos y los montos asociados a estos contratos son el valor máximo asignado según recomendación social del MDS. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta revaluaciones, sin embargo hubo modificaciones de contrato consistente en aumento, disminuciones y obras extraordinarias menores. 1.-Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras: monto $ 507. 317. 113, con Fecha 23.11.2015. 2.-Modificaciones de Contrato, con fecha 23.12.16, Monto total con modificaciones: $ 524.667.997. - Ajuste de Cubo, monto $ 343.329 -Aumento de Obras, monto $ 2.449.366 -Disminución de Obras, monto $ -1.584.350 -Obras Extraordinarias, Monto $ 16.142.539 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 109664 | 103664 | -5.4713 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador CAE presenta una variación de -5,47% | En términos generales el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado en magnitud y costos, contando con recepción definitiva del 24-12-2017. En plazos, presenta una variación muy alta por sobre 700% por demora en adquisición de equipamientos y equipos que fueron adquiridos con subtítulo 29. Esto se explica porque las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. El mayor plazo de obras civiles se explica por lo siguiente: El plazo recomendado contratado de 210 días fue incrementado durante la ejecución en dos plazos adicionales, el primero otorgado por la incorporación de obras extraordinaria como juegos infantiles, ventana en zona escala y otros; y el segundo plazo por demoras en la entrega de permisos. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30381779-0 | REPOSICION Y AMPLIACION JARDIN GRILLITOS,EX ESC LO MENDEZ, CONCEPC | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE PRESENTA EL PRESENTE PROYECTO PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACIÓN INICIAL DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN, CON LA CREACIÓN DE 20 CUPOS EN SALAS CUNA Y LA REPOSICIÓN DE 24 CUPOS EN NIVEL MEDIO. ESTE PROYECTO SE ENMARCA EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL. | SE PROGRAMA ETAPA DE EJECUCIÓN QUE CONTEMPLA CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESCUELA LO MÉNDEZ, EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN. EN UNA CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS, CON UNA CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y 24 NIVELES MEDIOS. EL PROYECTO CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 579,01 M2, CON 407,75 M2 EN EL PRIMER PISO Y 171,26 M2 EN EL SEGUNDO. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA EDIFICACIÓN ES DE TABIQUERÍA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO ESTRUCTURAL DEL TIPO METALCON. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEFINE 3 ÁREAS: ÁREA ADMINISTRATIVA: ES EL ÁREA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO. ESTA ÁREA SE ENCUENTRA CONTROLADA Y AISLADA DEL ÁREA DONDE CIRCULAN LOS PÁRVULOS, ESTÁ EN DIRECTA RELACIÓN CON EL ACCESO PUESTO ES DONDE SE RECIBE AL LACTANTE Y AL APODERADO. ÁREA SERVICIO: ES EL ÁREA DONDE SE PROVEE DE LA ATENCIÓN ALIMENTICIA A LOS NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. ESTA ÁREA FUNCIONA COMO UNA UNIDAD INDEPENDIENTE Y CON ACCESO RESTRINGIDO PARA LOS APODERADOS, SE DEBE RELACIONAR CON EL EXTERIOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS PRIVILEGIANDO UNA ACCESIBILIDAD INDEPENDIENTE. ÁREA DOCENTE: ES EL ÁREA DONDE SE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DOCENTES, DONDE EL NIÑO O NIÑA PERMANECE LA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN EL DÍA, SON CONSIDERADAS COMO ACTIVIDADES DOCENTES ADEMÁS LAS SALAS DE FORMACIÓN DE HÁBITOS Y LOS PATIOS EN GENERAL. EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PRESENTA UN INCREMENTO EN LA SUPERFICIE DE LOS RECINTOS DOCENTES, LO QUE REPERCUTE POSITIVAMENTE EN LA CALIDAD ESPACIAL DE ESTOS, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECINTOS CON EL FIN DE DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES. | 44 |  |  |  | 2 | 1 | La consultoría se licito, se adjudicó y se contrató a una sola empresa, por lo que existe un único contrato. La ejecución de la consultoría se realiza los 2 primeros meses, previo a la obras civiles, por tanto, la fecha de término es anterior a la indicada en la evaluación ex –post, pero no así el contrato de la ejecución total del jardín, ya que contempla las obras civiles. | -50 | 2 | 19 | Las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. | 850 | 2 | 16 | Las compras de Equipo y Equipamiento de JUNJI se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto, prorrateándose los datos posteriormente a cada uno de los proyecto. Existiendo desfases en las fechas programadas en BIP. | 700 | [8 empty] | 7 | 9 | El plazo recomendado de 210 días fue incrementado durante la ejecución en 2 plazos adicionales, Resolución Exenta N° 015/ 3785, con fecha 25.10.16, el primero de 40 días justificándose por la toma del terreno de vivienda al interior del predio en que vivía el ex cuidador de la escuela, pudiendo desalojar 53 días después de entregado el terreno. , El segundo plazo autorizado de 30 días es por la falta de presión requerida para suministrar agua caliente al segundo nivel, lo que no coincide con la factibilidad otorgada por la empresa sanitaria siendo necesario incorporar un sistema adicional. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 280 días. La diferencia administrativa que se produce llegando a los 365, se debe a la fecha en el pago de algunas de las obras civiles y no en la ejecución. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | El plazo recomendado de 210 días fue incrementado durante la ejecución en 2 plazos adicionales, Resolución Exenta N° 015/ 3785, con fecha 25.10.16, el primero de 40 días justificándose por la toma del terreno de vivienda al interior del predio en que vivía el ex cuidador de la escuela, pudiendo desalojar 53 días después de entregado el terreno. , El segundo plazo autorizado de 30 días es por la falta de presión requerida para suministrar agua caliente al segundo nivel, lo que no coincide con la factibilidad otorgada por la empresa sanitaria siendo necesario incorporar un sistema adicional. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 280 días. La diferencia administrativa que se produce llegando a los 365, se debe a la fecha en el pago de algunas de las obras civiles y no en la ejecución. | 271.4286 | 271.4286 | el plazo recomendado de 7 meses estaba subestimado. Las obras civiles se demoraron 2 meses mas de lo estimado, considerando un aumento de plazo por la demora en desocupar el terreno para inicio de obras y otro para solucionar un problema con la presión de agua. La adquisición de equipos y equipamientos del proyecto se sumaron a las adquisiciones normales de la institución realizadas por convenio marco, lo que genero una demora excesiva para el proyecto. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 09/11/2015 | [14 empty] | 663187 | 0 | 663187 | 663188 | -1 | 1.-Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras: monto $ 629.571.450, con Fecha 02.11.2015. (Se adjuntan resoluciones) 2.-Modificaciones de Contrato, con fecha 19.12.16, Monto total con modificaciones: $646.672.700 (Se adjuntan resoluciones) - Ajuste de Cubo, monto $ -3. 915.612 -Aumento de Obras, monto $ 2.407.888 -Disminución de Obras, monto $ -18.190.183 -Obras Extraordinarias, Monto $ 36.799.157 -Aumento de Plazo, 70 días. Los recursos pagados son bajo el Subtítulo 31 que corresponden a los recursos traspasados por el ministerio de educación a JUNJI, correspondiente a recursos propios. Equipos y Equipamiento, dado que se compran con Convenio Marco, por tanto existen varios contratos y los montos asociados a estos contratos son el valor máximo asignado según recomendación social del MDS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 579 | 579 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias de metros cuadrados construidos del jardin, respecto a lo recomendado. | no hay modificaciones. el proyecto se ejecuta de acuerdo a diseño presentado. | [12 empty] | Se adjunta Recepción Provisoria | 14/10/2016 | Se adjunta Recepción Definitiva | 19/11/2017 | SI | 27/01/2017 | Se adjunta resolución inicio funcionamiento del jardin |  | En Operación |  | PAMELA ANDREA HERNANDEZ CONCHA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4216700% | 4216700% | 0 | 4221600% | 49 | NA |  | 4231000% | 94 | 4231000% | 94 | 4231700% | 7 | 4233900% | 22 | 172 | 172 | La diferencia en el numeral 3 obedece a que se corrige con la fecha en que el Decreto es Tomado de Razón por CGR. Luego el Contrato se suscribe 94 días después que el Decreto es Tomado de Razón y 29 días después se produce el 1er estado de Pago. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 28230 | 13733 | 2923 | 0 | 0 | 607099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651985 | 28230 | 13733 | 2923 | 0 | 0 | 607099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651985 | No se aprecian diferencias entre los montos por ítem del 1er RS y el que da origen a la solicitud de Decreto Identificatorio. | 19677 | 12463 | 3021 | 0 | 0 | 628026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663187 | El contrato de obras considera la ejecución en paralelo por parte del mismo contratista de las consultorías de especialidades y de las obras civiles; cabe considerar que el proyecto es postulado en una modalidad mixta, vale decir, con el diseño de arquitectura terminado, restando por ejecutar las especialidades y dentro de ellas algunas partidas a serie de precios unitarios, cuyo valor final se conocerá una vez terminadas las especialidades en comento, por lo que el valor del contrato original implica aparte de las Consultorías y OOCC, los denominados Ajustes de Cubo. En este caso el pago del Permiso de Edificación (M$1.031) fue cargado dentro del Ppto. de la OOCC, por lo que el monto aumentó a M$628.026. Este proyecto además observó Aumentos y Disminuciones de Obra, y Obras extraordinarias, todo lo anterior con sus respectivos aumentos de plazo. | 19677 | 12463 | 3021 | 0 | 0 | 628026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663187 | -1 | BIP = SIGFE | 19677 | 12462 | 3022 | 0 | 0 | 628027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663188 | 20670.5524 | 12796.2883 | 3111.1092 | 0 | 0 | 649292.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685870.9179 | No se observan modificaciones en el historial de gasto de la iniciativa. | [15 empty] | 39843.45 | 19382.8345 | 4125.3424 | 0 | 0 | 856851.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920203.5728 | 0 | 25432.4344 | 15743.4778 | 3827.5992 | 0 | 0 | 811692.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856695.6923 | 25431.204 | 15742.2475 | 3827.5992 | 0 | 0 | 798853.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843854.5952 | -6.9015 | -8.297 | -6.7688 | -1.4989 |  | 1457.4345 | 1379.7125 | El proyecto presenta una disminución de 8% en sus costos reales en relación con los montos recomendados, ambos montos debidamente actualizados. Esta variación se encuentra dentro de lo esperable. Los ítems de consultorías y obras civiles se contrataron conjuntamente en un solo contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSE LUIS FUENTES GONZALEZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 747924 | 17101 | 2.286% | Moneda 2017 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. Hubo modificaciones menores durante la ejecucion del proyecto, siendo la principal el cambio de salvaescaleras por ascensor montacarga. las modificaciones en general son para adecuaciones a las normativas detalladas de junji | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 139953 | 136814 | -2.2429 | Real < Recomendado | [5 empty] | se produce una variacion de -2,2 % en el indicador economico ante una variacion de -8.3% en la inversion | Los plazos se encontraban subestimados por corresponder a proyectos meta. En obras civiles se otorgaron dos ampliaciones de plazo, agregando aproximadamente dos meses. La primera fue por la toma del terreno de vivienda al interior del predio en que vivía el ex cuidador de la escuela, pudiendo desalojar 53 días después de entregado el terreno y la segunda para solucionar un problema con la insuficiente presión de agua, lo que no coincidía con la factibilidad otorgada por la empresa sanitaria. En equipos y equipamientos, las compras se realizan bajo Convenio Marco, por lo tanto, las compras de la institución se realizan en ciertas fechas y por tipo de producto para todos los jardines de la región, lo que explica la gran diferencia con el plazo recomendado. La variación de costos reales se encuentra dentro del rango aceptable de +-10%, ya que el grueso de la cifra que es el contrato de Obra Civil tiene una variación negativa de 6,77%. LA MAGNITUD REAL ES IGUAL A LA RECOMENDADA. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30381780-0 | CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN JARDIN EL BOTECITO DE LENGA, HUALPÉN. | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE PRESENTA PROYECTO PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE HUALPÉN, EMPLAZADO EN CALLE EL FARO N° 348, CALETA LENGA, A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y REPOSICIÓN DE NIVEL MEDIO DE JARDÍN INFANTIL FAMILIAR EL BOTECITO DE LENGA . | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE HUALPÉN, COMPUESTO DE 1 PISO, ESTRUCTURADO DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON, CIMENTADO SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 10 LACTANTES EN 1 AULA DE SALA CUNA Y 14 PÁRVULOS EN 1 AULA DE NIVEL MEDIO, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 24 |  |  |  | 2 | 12 | La consultoría se licito, se adjudicó y se contrató a una sola empresa, por lo que existe un único contrato. La ejecución de la consultoría se realiza los 2 primeros meses, previo a la obras civiles, por tanto, la fecha de término es anterior a la indicada en la evaluación ex –post, pero no así el contrato de la ejecución total del jardín, ya que contempla las obras civiles. | 500 | 1 | 0 | Se habilitó con moviliario existente dentro de la institución. | -100 | 1 | 0 | Se habilitó con moviliario existente dentro de la institución. | -100 | [8 empty] | 7 | 12 | El plazo contratado es de 240 días, que fue incrementado durante la ejecución en plazos adicionales, el primero de 90 días otorgado por la demora en la obtención del permiso de demolición por parte del municipio mediante Resolución Exenta N°015/3453 de fecha 18.10.17. Un segundo plazo de 30 días justificándose por situación de fuerza mayor en incumplimiento de proveedor de fachada ventilada, mediante Resolución Exenta N°015/3802 de fecha 11.12.17. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 360 días. Las obras civiles se terminaron de ejecutar en el plazo real de 379 (29-12-2017). | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | El plazo contratado es de 240 días, que fue incrementado durante la ejecución en plazos adicionales, el primero de 90 días otorgado por la demora en la obtención del permiso de demolición por parte del municipio mediante Resolución Exenta N°015/3453 de fecha 18.10.17. Un segundo plazo de 30 días justificándose por situación de fuerza mayor en incumplimiento de proveedor de fachada ventilada, mediante Resolución Exenta N°015/3802 de fecha 11.12.17. Por lo tanto, el plazo final de ejecución autorizado fue de 360 días. Las obras civiles se terminaron de ejecutar en el plazo real de 393. | 71.4286 | 71.4286 | El plazo inicial contratado para las obras corresponde a 8 meses. Existieron dos aumentos de plazos, el más significativo corresponde a la demora por el permiso de demolición de donde se construiría el jardín que fue de 3 meses. Posteriormente se agrega otro mes incumplimiento de un proveedor. El plazo de adquisición de equipos y equipamiento no fue informado por la unidad técnica, ya que fueron adquiridos con subtitulo 29. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 15/12/2016 | [14 empty] | 585570 | 0 | 585570 | 386268 | 199302 | 1.-Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras: monto $ 371. 523.716, con Fecha 07.12.2016 (se adjunta contrato). 2.-Modificaciones de Contrato, con fecha 21.12.17, Monto total con modificaciones: $386.269.072(se adjunta contrato). - Ajuste de Cubo, monto $ 893.953. -Ajuste de Cubo, monto $ 8.095.065. -Obras extraordinarias, monto $ 5.756.338 -Aumento de Plazo, 120 días. Los recursos pagados son bajo el Subtítulo 31 que corresponden a los recursos traspasados por el ministerio de educación a JUNJI, correspondiente a recursos propios. Equipos y Equipamiento, dado que se compran con Convenio Marco, por tanto existen varios contratos y los montos asociados a estos contratos son el valor máximo asignado según recomendación social del MDS. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 319 | 319 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los municipios para el cálculo de superficie construida se rigen por OGUC, con el fin de determinar el pago de derechos municipales, por lo anterior, existen elementos de la construcción que constituyen en estos casos un 50% de la superficie construida o incluso un 0%, por ejemplo: los balcones, accesos techados pero abiertos lateralmente, que para el cálculo del proyecto de arquitectura elaborado por el programa se consideran el 100% construidos. | No existen diferencias entre lo aprobado y ejecutado | [12 empty] | Se adjunta resolución y acta de recepción | 25/01/2018 |  |  | SI | 06/07/2018 | Se adjunta Resolución inicio de funcionamiento del jardin. |  | En Operación |  | PAMELA ANDREA HERNANDEZ CONCHA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4217800% | 4238900% | 211 | 4259300% | 204 | NA |  | 4271100% | 118 | 4271100% | 118 | 4271900% | 8 | 4273500% | 16 | 557 | 346 | Sin observaciones. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 16087 | 9267 | 2923 | 0 | 0 | 355440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383717 | 16827 | 9693 | 3057 | 0 | 0 | 371792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401369 | Se observa que se paga en Consultarías $15.134.420.- y en Obras Civiles $371.134.650.- Para las Asignaciones Equipamiento y Equipos no existe gasto, dado que por restricciones presupuestarias (asignación de recursos al subtitulo 31 para el año 2016 a la institución por parte del Ministerio de Hacienda, fue inferior a lo solicitado), por lo que se tuvo que solventar las asignaciones señaladas, vía Subtítulo 29 y/o con mobiliario existente dentro de la institución. | 15135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386270 | 1.-Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras: monto $ 371. 523.716, con Fecha 07.12.2016 (se adjunta contrato). Cabe señalar que la resolución que sanciona el contrato N°4674 del 14-12-2016, en el Resuelvo 2° IMPÚTESE, se señala la suma de $21.298.000 para la asignación Obras Civiles y para Consultorías $15.134.420.- monto que no corresponde a la asignación Obras Civiles. Debiendo ser: Consultorías M$15.135.- Obras Civiles M$356.390.- 2.-Modificaciones de Contrato, con fecha 21.12.17, Monto total con modificaciones: $386.269.072(se adjunta contrato). - Ajuste de Cubo, monto $ 893.953. -Ajuste de Cubo, monto $ 8.095.065. -Obras extraordinarias, monto $ 5.756.338 -Aumento de Plazo, 120 días. | 15135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386270 | 2 | BIP = SIGFE | 15134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386268 | 15587.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371772.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387360.3826 | Se detallan los devengos por Asignaciones, mes, año y recursos; Año Mes Cuenta Presupuestaria Devengado (M$) 2017 dic Obras Civiles 62.789 2017 nov Obras Civiles 56.855 2017 oct Obras Civiles 30.890 2017 sep Obras Civiles 35.732 2017 ago Obras Civiles 36.579 2017 jul Obras Civiles 39.389 2017 jun Obras Civiles 28.031 2017 may Obras Civiles 34.088 2017 abr Obras Civiles 25.483 2016 dic Obras Civiles 21.298 TOTAL Obras Civiles M$371.135.- Año Mes Cuenta Presupuestaria Devengado (M$) 2016 dic Consultorías 15.135 TOTAL Consultorías M$15.135.- | [15 empty] | 22704.7624 | 13078.5534 | 4125.3424 | 0 | 0 | 501664.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541572.6848 | 0 | 19178.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470322.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489500.8488 | 19178.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470322.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489500.8488 | -9.6149 | -9.6149 | -6.2476 | 0 |  | 1534.4854 | 1474.3644 | El contratista Oliver Burgos S.A., ejecuta los dos ítems consultorías y obras civiles, bajo un mismo contrato. Existe un aumento por M$14.745, los recursos pagados son bajo el Subtitulo 31 que corresponden a los recursos traspasados por el ministerio de educación a JUNJI, correspondiente a recursos propios. Los ítem equipos y equipamiento se informa que fueron adquirido por subtitulo 29 y equipamientos existente, debido a problemas presupuestarios. Lo que no se informa si el estándar y cantidad del equipamiento se mantuvo. Tomando en cuenta estos dos ítem tienen costo reales cero, existe una diferencia de un 9.6% entre lo aprobado y ejecutado, diferencia considerada menor. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSE LUIS FUENTES GONZALEZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 440181 | 14745 | 3.35% | Se realizó modificacion aumentando el valor contratado por M$14.745, por diferencias en cubicaciones y aumento de partidas (postación eléctrica, cercos y ventanas) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se realizó una modificacion menor al 10%, correspondiente al 3.35%, por diferencias en cubicaciones y aumento de partidas (postación eléctrica, cercos y ventanas) Modificaciones de Contrato, con fecha 21.12.17, Monto total con modificaciones: $386.269.072. Obras civiles originalmente por M$356.390. - Ajuste de Cubo, monto $ 893.953. -Ajuste de Cubo, monto $ 8.095.065. -Obras extraordinarias, monto $ 5.756.338 -Aumento de Plazo, 120 días. Los recursos pagados son bajo el Subtitulo 31 que corresponden a los recursos traspasados por el ministerio de educación a JUNJI, correspondiente a recursos propios. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 97965 | 96407 | -1.5904 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se actualizó el CAE, de acuerdo a la inversión actualizada al 2017. La diferencia se explica por la menor inversion Para el calculo del del CAE expost se mantuvo los mismos valores en equipos y equipamiento | Los plazos de ejecución fueron mayores a lo programado debido principalmente a la demora de los permisos de demolición. Se contratan juntos los dos ítems: consultorías y obras civiles, siendo irrelevante la variación en plazos de consultorías, ya que la Unidad Técnica informa que se ejecutaron en dos meses. No hay diferencias significativas en los montos de inversión. En cuanto a la magnitud, el Jardín se ejecuto de acuerdo a lo aprobado. El proyecto se encuentra en operación desde el 6 de Julio de 2018. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121869-0 | REPOSICION TRIBUNAL DE FAMILIA DE YUMBEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | YUMBEL | 2018 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEBE GARATIZAR EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE Y OPORTUNO CON LA LEY 19.968, QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL. EL PRESENTE PROYECTO PERMITIRÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN DICHA LEY. | LA PRESENTE ETAPA PROYECTA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CORESPONDIENTE A UN EDIFICIO DE 1.060 M² DESTINADO AL TRIBUNAL DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE YUMBEL. ESTA ETAPA CONSIDERA LOS SIGUIENTES ITEMS: - OBRAS CIVILES - INSPECCION TECNICA (ITO EMPRESA QUE CONSIDERA TODAS LAS ESPECIALIDADES) - GASTOS ADMINISTRATIVOS (PUBLICACIONES O. CIVILES E ITO) - EQUIPOS - EQUIPAMIENTO | 20498 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 14 | 13 | Fecha Contrato: 13 de Noviembre de 2014. Empresa: DRS Gestión Integral de Proyectos Limitada.- Plazo Original: 345 días. Modificaciones:30 días. Plazo Total: 375 días. ___________________________________________ Modificaciones: 1. 1- Resolución N° 265. Fecha: 06-04-2016. Aumento de plazo en 30 días. Aumento de (M$) 8.567. ____________________________________________ **Justificación de los aumentos de plazos . Se extienden los plazos del ítem consultoría, debido al aumento de plazo que se realiza en el ítem Obras Civiles; debiendo extenderse la Inspección Técnica de la Obra de acuerdo a las normalizaciones de las falencias del proceso de construcción. | -7.1429 | 3 | 15 | No aplica-. | 400 | 3 | 15 | No aplica. | 400 |  |  |  |  | 2 | 3 | No aplica. | 50 | 11 | 14 | Fecha contrato: 13-11-2014 Empresa: Constructora y Desarrollo Inmobiliario Lipangue Limitada Plazo Original: 285 días. Modificaciones: 135. Plazo Total: 419 días. ____________________________ Modificaciones 3. 1- Resolución: 1438 Fecha: 28-10-2015. Aumento de Plazo : 23 días. 2- Resolución N° 1591 Fecha: 30-11-2015. Aumento de Plazo 1 día. 3- Resolución N° 118. Fecha: 24-02-2016. Aumento de Plazo 30 días. 4- Resolución N°988. Fecha: 29-11-2016. Aumento de Plazo 81 días. Aumento de (M$) 15.931. ___________________________________________ ** Justificación Aumento de Plazo: I) Se debieron corregir los deslindes de escritura del Plano de Conservador de Bienes Raíces. Se solicitó al Consultor de Diseño Intexa S.A. y a Jefe de Proyecto de Diseño la rectificación de los deslindes. En Base a ésto, también se debieron corregir y alinear los diversos quiebres irregulares, dando una mejor solución constructiva, alineando los muros de contención tanto en planimetria de arquitectura como proyecto de cálculo. II) Se produjeron retrasos de proveedores en el despacho de materiales a obra por consideraciones logísticas de la localidad. Empresas proveedoras presentan complicaciones en agendar despachos y/o asistencias de personal a la zona no considerada de primera prioridad. | 27.2727 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 17 | 17 | 29 | 30 | 1 | Se han detallado en ítem OO.CC y Consultorías. | 70.5882 | 76.4706 | El proyecto se recomendó originalmente para ser ejecutado en un plazo de 17 meses con diferentes fechas de inicio según el ítem recomendado. Obras Civiles 11 meses, Consultorías 14 meses, equipos y equipamiento 3 meses cada uno, gastos administrativos 2 meses. La unidad técnica autorizó un aumento de plazo de 135 días para las obras civiles contratadas y 30 días para consultorías, Esto se justifica por variación en los deslindes y atraso en la entrega de materiales de parte de los proveedores en la obra. Hubo tiempo muerto en el proceso de licitación, de 4 meses, También entre el proceso de terminación de las obras y compra del mobiliario y equipos. También se deben sumar los tiempos muertos después de entregada la obra en funcionamiento para pagar o comprar equipamiento y equipos. Antecedentes no proporcionados por la unidad técnica. En marzo de 2016 el proyecto quedó en operación, fecha en que se hace la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales. El plazo final para obras civiles fue de 14 meses, ajustándose al aumento de plazo solicitado. Lo mismo ocurre con el ITO. En el año 2017 se solicitó una modificación de programación para agregar el ítem equipos para pagar una factura pendiente, la que fue rechazada porque el ítem no tenía registrado gasto en el BIP. No se informó a esta SEREMI el aumento de plazo. Ni se informa porqué se demoró tanto la compra del equipamiento y equipos, incluso después de 1 año de entrar en funcionamiento el Tribunal. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 26/01/2015 | [14 empty] | 1785089 | 3584 | 1788673 | 1790075 | -1402 | Contratos: 1-OO.CC: Constructora y Desarrollo Inmobiliario Lipangue Limitada. Fecha Firma del Contrato: 13.112014 Plazo Inicial: 285 días. Monto Original: ( M$) 1.566.198 - Sin Modificaciones - Monto con Modificaciones: (M$) 1.582.129 Monto Modificado: (M$) 15.931 2-Consultorías: DRS Gestión Integral de Proyectos. Fecha Firma del Contrato: 13.112014 Plazo Inicial: 345 días. Monto Original: ( M$) 102.809 - Sin Modificaciones - Monto con Modificaciones: (M$) 111.376 3-Consultorías/Visitas: Inmobiliaria e Inversiones Intexa S.A Fecha Firma del Contrato: 26.07.2013 Plazo Inicial: 1 Monto Original: ( M$) 21.200 - Sin Modificaciones - Monto con Modificaciones: (M$)21.200 4- Gastos Administrativos. Fecha Firma: 01.04.2014 Monto Original: 3.583 Sin modificaciones. 5- Equipamiento: Fecha Firma: 19.11.2015 Monto: (M$) 45.841 Sin Modificaciones. 6- Equipos: Fecha Firma del Contrato: 01.11.2015 Monto: (M$): 7.893 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1061 | 1060 | 99.9057 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se informa disminución de 1,09 M2 en Acta de Recepción Defnitiva, no afectando las obras complementarias ni la magnitud principal del proyecto. | El responsable de de la información técnica señala que hubo disminución de 1,09m2, se señala que no afecta las obras complementarias ni la magnitud principal del proyecto. | [12 empty] | Sin Observaciones. | 22/03/2016 | Sin Observaciones. | 13/11/2017 | SI | 30/03/2016 |  |  | En Operación |  | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4176400% | 4176400% | 0 | 4181500% | 51 | 4188300% | 68 | 4195600% | 73 | 4195600% | 73 | 4203000% | 74 | 4208600% | 56 | 322 | 322 | Hito 3: Creación de Asignación Presupuestaria que da Origen a la Ejecución. Una vez que se ha obtenido el RATE por parte de los Analistas Formuladores del Proyecto, se genera una asignación presupuestaria. Para la tramitación de este DECRETO se observa una demora entre 2 a 3 meses, como promedio 45 días para la tramitación total del Decreto. Hito 4: Primer Gasto Administrativo. El Primer gasto administrativo se genera con el pago de la publicación en Diario, el cual una vez se realiza el servicio, la entidad contratada demora al menos 2 meses en facturar. Hito 5: Suscripción del Primer Contrato del Proyecto. Una vez realizado el proceso de adjudicación en la primera licitación, se producen demoras relativas a la resolución de adjudicación y posterior contrato. En este periodo de tiempo la empresa recibe las boletas garantías correspondientes, lo que también tiene inmerso un periodo de tiempo adicional. Hito 7: Entrega del Terreno. La entrega del terreno generalmente tiene demoras por la suscripción del contrato legal, además de la entrega de las boletas de garantías que son pactadas en dicho cuerpo legal. Hito 8: Primer Gasto con Cargo al Proyecto del Primer Contrato de Obra Civil. En este hito cobra vital importancia los antecedentes que el Contratista envía para cursar el posterior pago. Por otro lado, el ITO deberá tener pleno conocimiento del valor que informa la empresa constructora por el avance de obra; información que deberá ser validada por el Jefe de Proyecto antes de su envío a la PMO. Una vez ingresados los documentos a la PMO, se revisa el set completo de documentos, donde eventualmente se pueden requerir correcciones por parte de quienes cursan los Estados de Pago. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 96117 | 41494 | 9474 | 0 | 3620 | 1299416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450121 | 96117 | 41494 | 9474 | 0 | 3620 | 1299416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450121 | No existen observaciones, ni tampoco ítemes que agregar en el financiamiento de la inversión. | 133100 | 45842 | 7894 | 0 | 3583 | 1582129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772548 | En Módulo Institución Técnica han sido descritos los contratos, modificaciones y resoluciones de respaldo. Se incorpora ítem de Gasto Administrativo que no se informó con contrato. Fecha del Contrato Gastos Administrativo: 01.08.2014 Monto: 3.583 Fecha Moneda: Moneda 2014. | 133100 | 45842 | 7894 | 0 | 3583 | 1598253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788672 | -1403 | BIP < SIGFE | 134503 | 45841 | 7894 | 0 | 3583 | 1598254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790075 | 140891.7251 | 48147.1435 | 8027.2854 | 0 | 3929.8221 | 1672134.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873130.4125 | No existen diferencias que informar. | [15 empty] | 139742.4361 | 60327.4421 | 13773.6976 | 0 | 5263.4103 | 1889196.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108303.4107 | 2547410.6124 | 179542.8241 | 59239.8183 | 9875.9688 | 0 | 4834.0204 | 2156542.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410035.3575 | 171532.0563 | 59239.8183 | 9875.9688 | 0 | 4834.0204 | 2057299.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302781.3768 | 14.3116 | 9.2244 | 8.8981 | -4.4503 | -9.6031 | 2172.4353 | 1940.8486 | El proyecto fue reevaluado para aumentar el costo ya que se debió corregir y alinear diversos quiebres irregulares en el terreno para dar una mejor solución constructiva, modificando planos de arquitectura como el proyecto de cálculo. Las obras fueron adjudicadas por la suma de M$1.566.198.- y tuvo un aumento de obras de M$32..055- El ítem de consultoría también aumento su gasto de M$104.972.- aprobado inicialmente a M$143.461.- revaluado, ambos casos en moneda expresada en valor actualizado. El ítem de equipos y equipamiento no fue re valuado. Se observa que el costo total final después de la revaluación es inferior al contratado, se debe principalmente por el menor gasto en obras civiles, ya que al momento de revaluar se trabajó en moneda presupuestaria.. En todos los casos se pago lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2070486 | 15931 | 0.7694% | Año de la moneda del valor ingresado: 1-OO.CC: Constructora y Desarrollo Inmobiliario Lipangue Limitada. Fecha Firma del Contrato: 13.11.2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1713589 | 2070487 | 20.8275 | De acuerdo a la información disponible, el costo de obras civiles inicialmente recomendado fue de M$1.535.503.- y el monto recomendado post revaluación es de M$1.851.143.- Ambas cifras expresadas en moneda diciembre de 2017. La solicitud de revaluación para aumentar el costo se debe a que se debió corregir y alinear diversos quiebres irregulares en el terreno para dar una mejor solución constructiva, modificando planos de arquitectura como el proyecto de cálculo. Las obras fueron adjudicadas por la suma de M$1.566.198.- y tuvo un aumento de obras de M$16.734.- El ítem de consultoría también aumento su gasto de M$104.972.- aprobado inicialmente a M$143.461.- revaluado, ambos casos en moneda expresada en valor actualizado. El ítem de equipos y equipamiento no fue re valuado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 175223 | 173452 | -1.0107 | Real < Recomendado | [5 empty] | El Costo anual equivalente disminuye un 1,01% equivalente a la variación de costos contratados finalmente para ejecutar el proyecto, expresados en igual moneda | El proyecto se recomendó originalmente para ser ejecutado en un plazo de 17 meses, las obras civiles aumento su plazo de ejecución de 11 a 14,5 meses. Los equipos y equipamiento en 15 meses cada uno, en este caso se producen tiempos muertos no informados o se pagó a destiempo, ya que hubo pago en el año 2017. La unidad técnica autorizó un aumento de plazo de 135 días para las obras civiles contratadas y 30 días para consultorías. Esto se justifica por variación en los deslindes y atraso en la entrega de materiales de parte de los proveedores en la obra. En marzo de 2016 el proyecto quedó en operación, fecha en que se hace la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales. El proyecto fue revaluado por el costo de obras civiles quedando en la suma de M$1.851.143.- y tuvo un aumento de obras de M$32.055.- respecto de su contrato inicial. El ítem de consultoría también aumento su gasto en la revaluación a M$143.461.- El ítem de equipos y equipamiento no fue revaluado. Se observa que el costo total final después de la revaluación es inferior al contratado, se debe principalmente por el menor gasto en obras civiles, ya que al momento de revaluar se trabajó en moneda presupuestaria. En todos los casos se pago lo contratado. Respecto de la magnitud, la variación es insignificante 1,09 m2 menos de un total de 1.060 m2 construidos. Hay una disminución en el indicador de Costo anual equivalente de un 1,01%. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109823-0 | CONSTRUCCION EJE CIVICO CALLE FREIRE Y E. PUBLICO AV BALMACEDA, LAJA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LOS PRU, QUE BUSCAN IDENTIFICAR, RESCATAR Y ORDENAR LAS CARACTERISTICAS URBANAS DE LAS COMUNAS Y CONVERTIRLAS EN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO. | LA ETAPA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MATERIALIZAR EL DISEÑO PROPUESTO, LAS OBRAS INCLUYEN 90 ESCANOS, SOMBREADEROS, PLATA FORMA FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVAR POR CALLE FREIRE CON ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN, JARDINERAS Y LAS OBRAS PARA PERMITIR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LOS ESPACIOS PUBLICOS, PARADEROS DE LOCOMOCION COLECTIVA MAS SEGUROS, JARDINERAS Y OBRASDE PAISAJISMO | 22404 | PRU |  |  | 17 | 5 | Se realizaron 9 contratos de Personal a Honorarios: Esteban Arriagada Melipil para Asesoría Técnica por 90 días corridos Jorge Aillon Medina para Asesoría Técnica por 180 días corridos Rodrigo Adasme Cartes para Asesoría Técnica por 150 días corridos Carolina Filgueira Gonzalez para Asesoría Técnica por 60 días corridos Julián Ferreiro Meza para Asesoría Técnica por 150 días corridos Leonel Lagos Flores para Asesoría Técnica por 180 días corridos Marcela Novoa Melgarejo para Asesoría Técnica por 180 días corridos Luis Villagra Ambiado para Asesoría Técnica por 30 días corridos Nicole Viluguir Jerez para Asesoría Técnica por 180 días corridos | -70.5882 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 11 | El gasto se ejecutó entre los meses de Septiembre 2015 y Agosto 2016. | -38.8889 | 8 | 10 | 1 contrato adjudicado: Res. 64 del 08/06/2016, Mauro Utreras Vargas, con un plazo de ejecución de 240 días corridos Se amplia el plazo según la Res. 652 del 23/02/2017 que otorga 35 días para ejecución de Obras (Dar solución a requerimientos municipales, mejoras de aceras, barandas, canaletas de aguas lluvias de pérgolas y cámara de sumideros de aguas lluvias) Se amplia el plazo según la Res. 1760 del 17/05/2017 que otorga 15 días para ejecución de Obras (tardía respuesta de municipio en cuanto a cierre de calle Freire emplazado en Bien Nacional de Uso Público y Demarcación Vial) | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 18 | 18 | 21 | 21 | 0 | Aumentos de Obras: Remoción de Pavimentos, pavimentos, Baldosas Táctil, soleras, Bolardo semi esfera, alcorque, paisajismo y áreas Verdes, aguas lluvias, señalización y demarcación, red de agua potable y aguas servidas. Obras extraordinarias: solerillas, baldosas, retiro de barandas, canaletas de pérgolas y paraderos, retiros de basureros, mejoras en luminarias de Haluro Metálico a Solución Tipo LED | 16.6667 | 16.6667 | El proyecto se recomendó favorablemente en el año 2015 para ser ejecutado en un plazo de 18 meses y se ejecutó en 21 meses. El proyecto se recomendó originalmente para ser ejecutado en un plazo de 8 meses las Obras Civiles, Consultorías 17 meses, Gastos administrativos 18 meses. Los gastos administrativos se ejecuto en un plazo de 11 meses y el ítem Consultorías en 5 meses. El plazo de ejecución de las obras contratado fue de 240 días. Hubo 2 aumentos de plazo para la ejecución de la obra para dar solución a requerimientos del municipio de 35 días corridos y por tardía respuesta en cuanto al cierre de la calle Freire 15 días, totalizando 290 días corridos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 18/08/2016 | [14 empty] | 855402 | 1715 | 857117 | 857120 | -3 | 9 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Esteban Arriagada Melipil Res. 324 del 26/07/2016 por $2.100.000.- Jorge Aillon Medina Res. 319 del 25/07/2016 por $6.695.000.- Rodrigo Adasme Cartes Res. 340 del 28/07/2016 por $5.896.800.- Carolina Filgueira Gonzalez Res. 315 del 25/07/2016 por $1.338.222.- Julián Ferreiro Meza Res. 320 del 25/07/2016 por $6.735.750.- Leonel Lagos Flores Res. 319 del 25/07/2016 por $3.747.600.- Marcela Novoa Melgarejo Res. 336 del 27/07/2016 por $6.337.524.- Luis Villagra Ambiado Res. 320 del 25/07/2016 por $1.401.283.- Nicole Viluguir Jerez Res. 315 del 25/07/2016 por $3.649.692.- 1 contrato de Obras Civiles Mauro Utreras Vargas Res. 64 del 08/06/2016 por $749.232.944.- Existen Modificaciones de contrato Res. 652 del 23/02/2017 que aprueba Disminuciones de Obras (pérgolas) por $4.822.099; Aumentos de Obras (Remoción de Pavimentos, pavimentos, Baldosas Táctil, soleras, Bolardo semi esfera, alcorque, paisajismo y áreas Verdes, aguas lluvias, señalización y demarcación, red de agua potable y aguas servidas) por $37.404.041; Obras Extraordinarias (solerillas, baldosas, retiro de barandas, canaletas de pérgolas y paraderos, retiros de basureros) por $29.930.051.- Res. 1246 del 11/04/17 que aprueba Supresiones de Obras (luminarias de Haluro Metálico) por $30.553.383; Obras extraordinarias (luminarias Tipo LED) por $36.308.254.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9135 | 9135 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud | No hubo modificación entre la magnitud recomendada y ejecutada | [12 empty] | Observaciones menores a la obra, 29 días de plazo: Retiro del letrero de la obra mejorar fijaciones de bancas, basureros y valle peatonal subir letrero de buses eliminar oxido de estructura metálica fraguar adocretos | 13/06/2017 |  | 07/07/2017 | SI | 07/07/2017 | El proyecto no presenta dificultades en su operación |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4211400% | 4211400% | 0 | 4220800% | 94 | 4224800% | 40 | 4252900% | 281 | 4252900% | 281 | 4260000% | 71 | 4261400% | 14 | 500 | 500 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (18/08/2016) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (08/06/2016) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 38502 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 695331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736338 | 38502 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 695331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736338 | Proyecto se inicia el 2015, con Gastos Administrativos, en el 2016 se contrata Obras Civiles, terminando las Obras el 2017 | 37902 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 817500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857117 | 9 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Esteban Arriagada Melipil Res. 324 del 26/07/2016 por $2.100.000.- Jorge Aillon Medina Res. 319 del 25/07/2016 por $6.695.000.- Rodrigo Adasme Cartes Res. 340 del 28/07/2016 por $5.896.800.- Carolina Filgueira Gonzalez Res. 315 del 25/07/2016 por $1.338.222.- Julián Ferreiro Meza Res. 320 del 25/07/2016 por $6.735.750.- Leonel Lagos Flores Res. 319 del 25/07/2016 por $3.747.600.- Marcela Novoa Melgarejo Res. 336 del 27/07/2016 por $6.337.524.- Luis Villagra Ambiado Res. 320 del 25/07/2016 por $1.401.283.- Nicole Viluguir Jerez Res. 315 del 25/07/2016 por $3.649.692.- 1 contrato de Obras Civiles Mauro Utreras Vargas Res. 64 del 08/06/2016 por $749.232.944.- Existen Modificaciones de contrato Res. 652 del 23/02/2017 que aprueba Disminuciones de Obras (pérgolas) por $4.822.099; Aumentos de Obras (Remoción de Pavimentos, pavimentos, Baldosas Táctil, soleras, Bolardo semi esfera, alcorque, paisajismo y áreas Verdes, aguas lluvias, señalización y demarcación, red de agua potable y aguas servidas) por $37.404.041; Obras Extraordinarias (solerillas, baldosas, retiro de barandas, canaletas de pérgolas y paraderos, retiros de basureros) por $29.930.051.- Res. 1246 del 11/04/17 que aprueba Supresiones de Obras (luminarias de Haluro Metálico) por $30.553.383; Obras extraordinarias (luminarias Tipo LED) por $36.308.254.- | 37902 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 817499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857116 | -4 | BIP = SIGFE | 37902 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 817502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857120 | 39038.962 | 0 | 0 | 0 | 1783.6246 | 823201.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864023.8284 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2015: Gastos Administrativos: M$829.- Año 2016: Gastos Administrativos: M$886.- Consultorías: M$37.902.- Obras Civiles: M$189.999.- Año 2017: Obras Civiles: M$627.500.- | [15 empty] | 54341.82 | 0 | 0 | 0 | 3536.0078 | 981381.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039259.0102 | 0 | 48031.3873 | 0 | 0 | 0 | 2193.7028 | 1035978.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086204.0039 | 48031.3873 | 0 | 0 | 0 | 2193.7028 | 1012817.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063042.784 | 4.5172 | 2.2885 | 3.2033 | -2.1323 |  | 116.3703 | 110.8722 | El proyecto SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCION QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACION. Los gastos administrativos se ejecutan por un costo menor al estimado. Las obras civiles presentan un incremento de un 5,6% respecto del monto aprobado. El proyecto no tuvo revaluación, pero hubo dos modificaciones de contrato que aprueba disminución de obras (pérgolas) M$4.822.-, aumentos de obras (remoción de pavimentos, baldosas, soleras, bolardos, otros) M$37.404.- y obras extraordinarias (varios, cambio de luminarias a tecnología LED) M$66.238.- , supresión de obras (luminaria haluro metálico) M$30.553.- con un aumento total de M$68.267.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 844690 | 68267 | 8.082% | Supresión de Obras por $30.553.383.- Disminuciones de Obras por $4.822.099.- Aumento de Obras por $37.404.041.- Obras Extraordinarias 1 por $29.930.051.- Obras Extraordinarias 2 por $36.308.254.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo revaluación, pero hubo dos modificaciones de contrato que aprueba disminución de obras (pérgolas) M$4.822.-, aumentos de obras (remoción de pavimentos, baldosas, soleras, bolardos, otros) M$37.404.- y obras extraordinarias (varios, cambio de luminarias a tecnología LED) M$66.238.- , supresión de obras(luminaria haluro metálico) M$30.553.- con un aumento total de M$68.267.- | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 698453 | 715464 | 2.4355 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50742 | 51978 | 2.4359 | Real > Recomendado | El valor de los indicadores aumenta en un 2,4% en el CAE por aumento en el costo de las obras civiles. Se agrega el VAC también aumenta en el mismo porcentaje. | Respecto a los plazos, El proyecto se recomendó favorablemente en el año 2015 para ser ejecutado en un plazo de 18 meses y se ejecutó en 21 meses. Los gastos administrativos se ejecuto en un plazo de 11 meses, las Consultorías en 5 meses y las obras civiles en 10 meses. Hubo dos aumentos de plazo para la ejecución de la obra para dar solución a requerimientos del municipio de 35 días corridos y por tardía respuesta en cuanto al cierre de la calle Freire 15 días. Se realiza la recepción provisoria el 13-06-2017 y la definitiva el 07-07-2017, fecha en que se pone en operación la obra. Respecto a los costos, El proyecto no tuvo revaluación, pero hubo dos modificaciones de contrato que aprueba disminución, supresión y aumentos de obras, obras extraordinarias, con un aumento total de M$68.267.- Los gastos administrativos se ejecutan por un costo menor al estimado. El monto contratado de las obras civiles aumenta un 5,6% respecto del monto aprobado, con una variación real del 3,2%. El proyecto SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. Respecto de la magnitud, no hay variación en la cantidad de metros cuadrados construidos. Los indicadores Costo anual equivalente y Valor Actual de los Costos aumentan de un 2,4% por incremento en el costo total del proyecto expresado en moneda de igual valor. En general el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado técnicamente. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104251-0 | CONSTRUCCION PARQUE COSTANERA DE QUIDICO, COMUNA TIRUA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | TIRUA | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PRBC-18 PLANTEA PARA LA LOCALIDAD DE QUIDICO, TRANSFORMAR EL LITORAL EN UN AREA TANTO DE ESPARCIMIENTO COMO DE MITIGACION PARA EVENTUALES FUTUROS EVENTOS DE INUNDACION. | EN EL SENTIDO LONGITUDINAL SE PLANTEA UN PARQUE CONFORMADO POR 4 GRANDES ZONAS O PLAZAS QUE CONCENTRAN ACTIVIDADES DE PERMANENCIA Y RECREACIÓN, CONECTADAS TRAVÉS DE SENDAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y CONSIDERANDO EL DESARROLLO DE CICLO VÍA EN TODA SU EXTENSIÓN, COMPLEMENTADAS CON EQUIPAMIENTO INTERMEDIO MENOR RECREATIVO Y DE FITNESS AL AIRE LIBRE. EN SENTIDO TRANSVERSAL, EL PARQUE SE DISPONE A MODO DE TALUDES Y TERRAZAS, PROPENDIENDO ASÍ A UN DISEÑO MÁS ARMÓNICO CON EL ENTORNO. EL PARQUE COMPLEMENTA A SU VEZ, EL CARÁCTER MITIGADOR DE UN BOSQUE DE MITIGACIÓN ANTE EVENTUALES MAREMOTOS, CONSIDERANDO EN GENERAL, LA DISPOSICIÓN DE CORTINAS DE 2 A 4 ÁRBOLES EN SENTIDO LONGITUDINAL EN LOS COSTADOS DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN Y LA PRESENCIA DE BOSQUETES AL INTERIOR DE ESTE A FIN DE MINIMIZAR POSIBLES EFECTOS DE VIENTOS Y MAREJADAS QUE PUDIESEN AFECTAR AL LUGAR, SITUACIÓN QUE SE REFUERZA CON LA RUGOSIDAD GENERAL DE LA SUPERFICIE GENERADA GRACIAS AL DISEÑO DE TALUDES ANTES SEÑALADO. EL PARQUE CONTEMPLA PRINCIPALMENTE, EL ESTABLECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMO CANCHA DE FUTBOL, DE VOLEIBOL Y CAMARINES; ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS Y DE ENCUENTRO; JUEGOS INFANTILES, MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, TODO ESTO APOYADO CON ILUMINACIÓN PEATONAL PROYECTADA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 15 M A LO LARGO DE TODAS LAS SENDAS DE CIRCULACIÓN. EL SECTOR DE ESPARCIMIENTO, CONSIDERA ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, MIRADORES, OBRAS MENORES COMO QUIOSCOS Y MOBILIARIO URBANO COMO ESCAÑOS, OBRAS DE ARTE Y BASUREROS. SE CONSIDERA TAMBIÉN PAVIMENTOS PARA PEATONES Y TRAZADOS PARA CIRCUITOS DEPORTIVOS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS. PARA LAS PRADERAS O ÁREAS VERDES SE CONSIDERA CÉSPED Y VEGETACIÓN PEQUEÑA COMO ARBUSTOS Y CUBRE SUELOS, QUE REQUIEREN BAJO COSTO DE MANTENCIÓN, CONSIDERANDO DE TODAS FORMAS RED DE RIEGO APROPIADA PARA LA MANTENCIÓN DE DICHAS ESPECIES VEGETALES. | 1013 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES |  | 12 | 16 | Se realizaron 38 contratos de Personal a Honorarios: Omar Gutierrez Cid para Asesoría Técnica por 60 días corridos Susan Pradenas Contreras para Asesoría Técnica por 60 días corridos Maria Rosales Larrañaga para Asesoría Técnica por 30 días corridos Felipe Gutierrez Basshardt para Asesoría Técnica por 30 días corridos Marcela Molina Arratia para Asesoría Técnica por 30 días corridos Valeria Gonzalez Caamaño para Asesoría Técnica por 60 días corridos Felipe Galaz Carrasco para Asesoría Técnica por 60 días corridos Valentina Pino Quiroga para Asesoría Técnica por 30 días corridos Scarleth Salas Carrillo para Asesoría Técnica por 90 días corridos Pablo Acuña Escobar para Asesoría Técnica por 90 días corridos Roberto Arancibia Rodriguez para Asesoría Técnica por 90 días corridos Pedro Contreras Vargas para Asesoría Técnica por 30 días corridos Andrea Erices Mardones para Asesoría Técnica por 30 días corridos David Concha Parra para Asesoría Técnica por 30 días corridos Carlos Aguirre Figueroa para Asesoría Técnica por 30 días corridos Margareth Carrillo Obreque para Asesoría Técnica por 30 días corridos Katty Chandia Moraga para Asesoría Técnica por 30 días corridos Pedro San Martin para Asesoría Técnica por 30 días corridos Valeria Gonzalez Caamaño para Asesoría Técnica por 30 días corridos Fredy Vilches Ahumada para Asesoría Técnica por 30 días corridos Ricardo Inzunza Campos para Asesoría Técnica por 30 días corridos Doris Vasquez Silva para Asesoría Técnica por 30 días corridos Pablo Pavez Aravena para Asesoría Técnica por 30 días corridos Patricia Navarrete Diaz para Asesoría Técnica por 30 días corridos Pablo Acuña Escobar para Asesoría Técnica por 30 días corridos Roxana Mendez Henriquez para Asesoría Técnica por 30 días corridos Rodrigo Inostroza Gatica para Asesoría Técnica por 30 días corridos Carmen Loyola Vera para Asesoría Técnica por 30 días corridos Evelyn Sanhueza Seguel para Asesoría Técnica por 30 días corridos Nicole Viluguir Jerez para Asesoría Técnica por 30 días corridos Susana Toloza Chamorro para Asesoría Técnica por 60 días corridos Maria Vallejos Barrera para Asesoría Técnica por 60 días corridos Cristian Ortega Perez para Asesoría Técnica por 60 días corridos Karla Jofre Gonzalez para Asesoría Técnica por 60 días corridos Luis Gutierrez Tapia para Asesoría Técnica por 60 días corridos Claudia Diaz Vargas para Asesoría Técnica por 60 días corridos Dina Grandon Sanhueza para Asesoría Técnica por 60 días corridos Marcel Muñoz Ascencio para Asesoría Técnica por 60 días corridos | 33.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 52 | La Obra, al ser liquidada con cargo, tuvo que financiarse gastos administrativos hasta la recontratacion de obras hasta el 2017. | 940 | 10 | 49 | 3 contratos adjudicados: Res. 112 del 30/09/2013, Ingeniería y Construcciones Framar Ltda., con un plazo de ejecución de 360 días corridos Se amplia el plazo según la Res. 4784 del 18/12/2014 que otorga 38 días para ejecución de Obras (incorporar elementos de la cultura mapuche, señaleticas, esculturas típicas "Chemamülls, especies nativas y un espacio para el rito ceremonial) Según la Res. 169 del 23/09/2015 se resuelve administrativamente con cargo a la obra. se contratan obras de emergencia segun TD 5171, Luis Estrada Recabarren, con un plazo de ejecución 60 días, especificamente, habilitar el sistema de alumbrado del Parque. Res. 3944 del 07/11/2017 que contrata Obras de terminación del Parque, con plazo de 30 días. | 390 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 14 | 14 | 54 | 54 | 0 | Res. 169 que resuelve administrativamente con cargo a la obra, por motivos falta de recursos financieros y humanos de la empresa Contratista, ya que se encontraba en mora en el pago de las obligaciones previsionales o tributarias de los trabajadores, incumplimiento reiterado de las condiciones técnicas de ejecución del proyecto, incumplimiento del estándar de las obras requerido por el contrato, observándose el mal nivel de la terminaciones de la obra. | 285.7143 | 285.7143 | El proyecto cuenta con recepción definitiva de fecha 27-12-2017 y está en plena operación. El mayor plazo de 40 meses adicionales (incluido tiempos muertos) respecto de lo recomendado se explica porque una vez contratada la obra hubo modificación de contrato (ampliándose el plazo en 38 días para incorporar elementos de la cultura mapuche) y luego liquidación con cargo para volver a contratar las terminaciones con dos nuevos contratos; motivo por el cual las consultorías también debieron extenderse. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 20/12/2013 | [14 empty] | 2836075 | 1098 | 2837173 | 2837170 | 3 | Res. 112 del 30-09-2013, Ingeniería y Construcciones Framar Ltda. por $2.556.141.209.- Res. 4784 del 18-12-2014 que aprueba aumentos de Obra por $58.578.577; disminuciones de Obra por $7.926.435; Obras Extraordinarias por $111.510.424; Supresiones de Obra por $79.852.360.- Como el proyecto fue liquidado con cargo, en total se cancelan $2.526.005.097.- Res. 5171 del 21-12-2015, Luis Estrada Recabarren por $114.782.041.- Res. 3944 del 07-11-2017, Luis Estrada Recabarren por $155.330.851.- 13 contratos de Honorarios el año 2013 por $21.009.642 25 contratos de Honorarios el año 2014 por $25.115.626 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 17500 | 17500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud | No hubo cambios en la superficie del polígono de intervención. | [12 empty] | Se dan 3 días para subsanacion de observaciones menores. | 21/12/2017 |  | 27/12/2017 | SI | 27/12/2017 |  |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4134000% | 4134000% | 0 | 4140200% | 62 | 4145600% | 54 | 4145700% | 1 | 4154700% | 91 | 4162800% | 81 | 4163900% | 11 | 299 | 299 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (20/12/2013) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (30/09/20163) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 55502 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 2363626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420593 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 2363626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420593 | Proyecto se inicia el 2013, con Gastos Administrativos, consultorias, y Obras Civiles, la obra se liquida con cargo en 2015, contratandose una obra de emergencia ese mismo año, la recontratacion definitiva se realiza en el 2017. | 46313 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 2908564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955975 | Res. 112 del 30-09-2013, Ingeniería y Construcciones Framar Ltda. por $2.556.141.209.- Res. 4784 del 18-12-2014 que aprueba aumentos de Obra por $58.578.577; disminuciones de Obra por $7.926.435; Obras Extraordinarias por $111.510.424; Supresiones de Obra por $79.852.360.- Como el proyecto fue liquidado con cargo, en total se cancelan $2.526.005.097.- Res. 5171 del 21-12-2015, Luis Estrada Recabarren por $114.782.041.- Res. 3944 del 07-11-2017, Luis Estrada Recabarren por $155.330.851.- 13 contratos de Honorarios el año 2013 por $21.197.642 25 contratos de Honorarios el año 2014 por $25.115.626 | 46313 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 2796118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843529 | 6359 | BIP > SIGFE | 39956 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 2796116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837170 | 44608.1594 | 0 | 0 | 0 | 1189.0831 | 3042566.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088363.5739 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2013: Gastos Administrativos: M$341.- Consultorías: M$15.631.- Obras Civiles: M$70.899.- Año 2014: Gastos Administrativos: M$292.- Consultorías: M$24325.- Obras Civiles: M$2.299.898.- Año 2015: Gastos Administrativos: M$250.- Obras Civiles: M$269.989.- Año 2017: Obras Civiles: M$155.331.- | [15 empty] | 81891.6759 | 0 | 0 | 0 | 2161.7139 | 3487485.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571538.8558 | 0 | 63811.7754 | 0 | 0 | 0 | 1462.8786 | 4063336.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4128611.4104 | 63805.6237 | 0 | 0 | 0 | 1462.8786 | 3743404.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808672.8376 | 15.5975 | 6.6395 | 7.3382 | -7.7493 |  | 217.6384 | 213.9088 | El proyecto presenta una variación de costo reales de 6,64% respecto de lo recomendado La discrepancia entre los montos contratados y reales se explica porque originalmente se contrata con la empresa Framar por $2.556.141.209 (Res. 112 del 30-09-2013) que recibe la aprobación por aumentos de Obra por $58.578.577; disminuciones de Obra por $7.926.435; Obras Extraordinarias por $111.510.424; Supresiones de Obra por $79.852.360 (Res. 4784 del 18-12-2014). Sin embargo, como el proyecto fue liquidado con cargo, en total solo se cancelan $2.526.005.097. Posteriormente se tienen dos contratos con Luis Estrada Recabarren para finalizar la materialización del proyecto: $114.782.041 (Res. 5171 del 21-12-2015) y $155.330.851 (Res. 3944 del 07-11-2017). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 2902879 | 82310 | 2.835% | Aumentos de Obra por $58.578.577 Disminuciones de Obra por $7.926.435 Obras Extraordinarias por $111.510.424 Supresiones de Obra por $79.852.360.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo revaluaciones informadas, debiendo haberse infomado todas las obras extraordinarias y los dos últimos contratos con el Sr. Estrada. Res. 112 del 30-09-2013, Ingeniería y Construcciones Framar Ltda. por $2.556.141.209.- Res. 4784 del 18-12-2014 que aprueba aumentos de Obra por $58.578.577; disminuciones de Obra por $7.926.435; Obras Extraordinarias por $111.510.424; Supresiones de Obra por $79.852.360.- Como el proyecto fue liquidado con cargo, en total se cancelan $2.526.005.097.- Res. 5171 del 21-12-2015, Luis Estrada Recabarren por $114.782.041.- Res. 3944 del 07-11-2017, Luis Estrada Recabarren por $155.330.851.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 142803 | 152725 | 6.948 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador CAE tiene una modificación de 6,95% respecto de lo recomendado actualizando los valores de 2013 a 2017. | El mayor plazo de 40 meses adicionales (incluido tiempos muertos) respecto de lo recomendado se explica porque una vez contratada la obra hubo modificación de contrato (ampliándose el plazo en 38 días para incorporar elementos de la cultura mapuche) y luego liquidación con cargo para volver a contratar las terminaciones con dos nuevos contratos; motivo por el cual las consultorías también debieron extenderse. En el informe técnico se consigna que la empresa constructora Framar no poseía tanto los recursos financieros como humanos, para poder finiquitar el contrato, el cual ya presentaba un atraso de 105 días corridos a la fecha del día 08.05.2015. En costos, el proyecto presenta una variación de costo reales de 6,64% respecto de lo recomendado, encontrándose dentro del rango aceptable de predicción. No hay cambios significativos en los indicadores económicos ya que la inversión total sufre una variación de costos reales inferior al 10%. Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud. El proyecto se encuentra en operación desde el 27 de Diciembre de 2017. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30137815-0 | REPOSICION PUENTE FIERRO RUTA O-728, HUALQUI | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALQUI | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 EL PUENTE QUE UNE LA LOCALIDAD DE QUILACOYA CON EL CAMINO A CHILLANCITO SUFRIÓ SEVEROS DAÑOS HACIENDOLA COLAPSAR. FRENTE A ESTO SE SUPRIMIO EL TRANSITO VEHICULAR, ACONDICIONANDO EL PUENTE SOLO PARA EL TRANSITO PEATONAL. | EL PROYECTO CONSIDERA EL DESARME Y/O DEMOLICIÓN DEL PUENTE EXISTENTE Y LA REPOSICIÓN DE UN PUENTE DEFINITIVO CONFORMADO POR UN TABLERO DE MADERA DE 80M DE LONGITUD, EN CUATRO TRAMOS DE 20M CADA UNO Y CON UN ANCHO TOTAL DE 4,7M. LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA LA CONFORMAN ESTRIBOS Y CEPAS, CON BATERÍAS DE PILOTES YODER, SOBRE LOS CUALES SE CONTEMPLA UN DADO DE AMARRE DE HORMIGÓN. LA SUPERESTRUCTURA LA COMPONEN DOS VIGAS DE ACERO POR TRAMO, DE 1,3M DE ALTURA, SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA EL TABLERO DE MADERA CON TRAVESAÑOS Y RESISTENCIAS DE 8"X8" Y RODADO EN PIEZAS DE 3"X10". | 0 | RED COMUN.PRIMARIA | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 34 | las variaciones se deben a los aumentos de plazo del contrato que implicaron gastos en viáticos hasta la recepción definitiva de la obra | 277.7778 | 9 | 12 | La primera modificación consideró un aumento de plazo extra proporcional de 60 días producto de inconvenientes en el inicio de los trabajos dada la postura de un vecino aledaño a las obras y además la aparición de estratos muy compactos en la estratigrafía, lo que dificultó las labores de hinca de pilotes. La segundada modificación de contrato consideró un aumento de plazo extra proporcional de 60 días, dado que a la fecha en la que se llevó a cabo esta modificación, el Gobierno Regional no había pagado al contratista los EP N°1, N°2 y N°3, trayendo dificultades en compra de materiales y pago de proveedores, llevando consigo un retraso en la ejecución de las obras. La tercera modificación de contrato consideró un aumento de plazo extra proporcional de 60 días, debido al retraso en el pago de los estados de pago generados a la fecha de esta modificación, lo cual provocó problemas de caja para el contratista y por tanto, demora en conseguir material de terraplén y carpeta granular de rodadura, pues los proveedores no entregaban ningUn tipo de suministro, si no estaba cancelado en forma anticipada (pago contado, no documentado). | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | No existen tiempos muertos. El contrato de obra se licitó por 6 meses, pero debido a los retrasos en los pagos del GORE, se amplió el plazo a 12 meses. | 277.7778 | 277.7778 | Los plazos de ejecución de obras se encuentran entre los parámetros aprobados en el perfil. Conto con 3 ampliaciones de plazo que se detallan: La primera modificación consideró un aumento de plazo extra proporcional de 60 días producto de inconvenientes en el inicio de los trabajos dada la postura de un vecino aledaño a las obras y además la aparición de estratos muy compactos en la estratigrafía, lo que dificultó las labores de hinca de pilotes. La segundada modificación de contrato consideró un aumento de plazo extra proporcional de 60 días, dado que a la fecha en la que se llevó a cabo esta modificación, el Gobierno Regional no había pagado al contratista los EP N°1, N°2 y N°3, trayendo dificultades en compra de materiales y pago de proveedores, llevando consigo un retraso en la ejecución de las obras. La tercera modificación de contrato consideró un aumento de plazo extra proporcional de 60 días, debido al retraso en el pago de los estados de pago generados a la fecha de esta modificación, lo cual provocó problemas de caja para el contratista y por tanto, demora en conseguir material de terraplén y carpeta granular de rodadura, pues los proveedores no entregaban ningUn tipo de suministro, si no estaba cancelado en forma anticipada (pago contado, no documentado). Los plazos por pagos de gastos administrativo se extiende por 496 después de ya terminado las obras, con la explicación de pagos de viáticos hasta la recepción definitiva de la obra. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 04/12/2015 | [14 empty] | 766525 | 2060 | 768585 | 766525 | 2060 | REPOSICIÓN PUENTE FIERRO RUTA O-728, HUALQUI, monto inicial:$ 766.567.563. fecha inicio: 30.10.2015 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 80 | 80 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias | No se presentan variaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Sin observaciones | 07/12/2016 | el 18.01.2018 se realizaron las siguientes observaciones en la recepción definitiva: limpieza, scotchline dañados de señales, oxidación de pieza metálica, fisura foso hormigón, tablones de pasillo dañados. Todas estas observaciones fueron subsanadas con fecha 19.03.2018, | 19/03/2018 | SI | 19/10/2016 | Ninguna |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4180000% | 4180000% | 0 | 4194100% | 141 | NA |  | 4216300% | 222 | 4216300% | 222 | 4234200% | 179 | 4251300% | 171 | 713 | 713 | Diferencia en fecha suscripción de contrato y toma razón de contralorìa. | [12 empty] | A serie de precios unitarios | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 856571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 856571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859616 | s/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766567 | Mod. Nº1: Disminución $9.398.- Mod. Nº2: Disminución $10.702..-24.08.2016 Mod. Nº3: Disminución $1.621.-07.11..2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766524 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784660.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784660.3301 | 1 1/4/16 $104.779.986 2 22/4/16 $100.853.711 3 20/05/2016 $64.921.586 4 28/06/2016 $175.191.148 5 29/08/2016 $93.680.557 6 26/09/2016 $65.103.306 7 17/11/2016 $64.901.964 8 05/12/2016 $95.327.962 9 29/5/17 $1.764.589 TOTALES $766.524.809 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4426.7766 | 1245352.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249779.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.4637 | 990692.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993354.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.4637 | 965401.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968063.9423 | -20.5176 | -22.5412 | -22.4797 | -2.546 |  | 12100.7993 | 12067.5185 | El proyecto se adjudico por un monto 20% menor a lo recomendado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1015797 | -21 | -0.002067% | moneda 2016. Modificación por ajustes de cantidades reales en terreno. Monto final $766.546.130. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no se presenta revaluaciones . Hubo 3 modificaciones de obra, con aumentos de obra, obras extraordinarias y disminuciones, los que hacen que la variacion total sea de M$ 21, lo que es una variacion cercana a 0%. Se agregan algunas partidas como mamposteria en piedra, ajuste de altura de camaras y pinturas en superficies metalicas, lo anterior a informes adjuntos en carpeta digital. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 62269 | 61895 | -0.60062 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se presentan variaciones importantes en el indicador. La variación se explica por el monto menor que se adjudicó el proyecto | En plazos, Las obras civiles demoran tres meses más de lo recomendado. Hay tres ampliaciones de plazo que duplican los seis meses por los que originalmente se contrato el proyecto. La primera fue producto de inconvenientes en el inicio de los trabajos y la aparición de estratos muy compactos en la estratigrafía. La segunda y tercera fueron por atraso en los estados de pago. Sin embargo, la mayor diferencia se genera en el ítem gastos administrativos los cuales se extienden por 496 después de ya terminado las obras, con la explicación de pagos de viáticos hasta la recepción definitiva de la obra. En costos, la variación de los costos reales es de -22,54%, por condiciones del mercado. LA MAGNITUD REAL FUE igual A LA RECOMENDADA. El proyecto se encuentra en operación desde el 19 de Octubre de 2016. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30338172-0 | CONSTRUCCION SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCION CESFAM ENTRE RIOS L.A. | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | COMPLEMENTACION ATENCION DE URGENCIA CON COBERTURA 24 HRS. EN EL NIVEL PRIMARIO. | EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SAR EN EL CESFAM ENTRE RIOS CONSIDERA UNA SUPERFICIE DE 355,5 M2. ESTE PROYECTO CONSIDERA EL TERMINO DE LOS DISEÑOS , LAS OBRAS CIVILES Y EL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE. LOS PRINCIPALES RECINTOS DE ESTE NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD SON SALA DE ESPERA, BOX DE REANIMACION, RX ENTRE OTROS. LA MATERIALIDAD DE LA OBRA SERA DE HORMIGON ARMADO Y TABIQUES DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. | 60000 |  |  |  | 7 | 13 | Sin observaciones. | 85.7143 | 5 | 4 | Sin observaciones. | -20 | 5 | 4 | Sin observaciones. | -20 |  |  |  |  | 7 | 17 | Sin observaciones. | 142.8571 | 7 | 12 | Las bases aprobadas contemplaba plazo fijo de 12 meses, plazo que la empresa contratada cumplió, no fue necesario aumento de plazo. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 0 | [16 empty] | 5 | 3 | Sin observaciones. | -40 |  |  |  |  | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | Las bases aprobadas contemplaba plazo fijo de 12 meses, plazo que la empresa contratada cumplió, no fue necesario aumento de plazo. | 150 | 150 | El plazo recomendado, propuesto por la unidad formuladora del Servicio de Salud, fue de 8 meses, con 7 meses para la obra civil, sin embargo las bases de licitacion contemplaba plazo fijo de 12 meses.; esto indica que la programacion estaba subestimada. De acuerdo a lo informado, la adquisicion de equipos, equipamiento y vehiculo se programo adecuadamente, coincidiendo todas las recepciones con la recepcion de la obra civil. Finalmente es la consultoria la que determina una mayor duracion del proyecto, lo que se estima innecesario ya que se trabajo con proyecto de arquitectura tipo. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 05/01/2017 | [14 empty] | 1431658 | 2805 | 1434463 | 992395 | 442068 | Sin Observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 426 | 426 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los 426,39 m2 corresponden a la superficie calculada por la dirección de obras que considera aleros, techumbres exteriores y marquesinas, las que no se consideran en el PMA. | No hay variacion de la magnitud. En la ficha idi se indica superficie util segun programa medico arquitectonico, en tanto en las magnitudes ex ante corregida y en la magnitud real o ex post se indica la superficie del permiso de edificacion. | [12 empty] | Sin Observaciones | 28/12/2017 | 12 meses después de recepción provisoria. | 28/12/2018 | NO |  |  | El establecimiento cuenta con con recepción municipal de fecha 19/02/2018 y actualmente esta en etapa de obtención de la autorización sanitaria. | Sin Operar |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4245100% | 4245100% | 0 | 4250300% | 52 | 4255200% | 49 | 4250600% |  | 4250700% |  | 4274000% | 233 | 4277600% | 36 | 325 | 325 | Sin observaciones | [12 empty] | S/I | 2 | [9 empty] | 30716 | 15092 | 199524 | 0 | 2065 | 567617 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 866410 | 30716 | 15092 | 199524 | 0 | 2065 | 567617 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 866410 | Sin Observaciones | 36743 | 18206 | 240393 | 0 | 2805 | 638397 | 0 | 61963 | 0 | 0 | 998507 | Sin Observaciones | 36743 | 17883 | 240393 | 0 | 2016 | 638397 | 0 | 61963 | 0 | 0 | 997395 | 5000 | BIP > SIGFE | 36743 | 17883 | 240393 | 0 | 2016 | 633397 | 0 | 61963 | 0 | 0 | 992395 | 36866.4488 | 17883.0298 | 240392.6378 | 0 | 2058.4783 | 633397.2664 | 0 | 61962.9244 | 0 | 0 | 992560.7854 | Sin observaciones | [15 empty] | 41445.3575 | 20363.4184 | 269220.1149 | 0 | 2786.7285 | 765892.6371 | 0 | 69349.5523 | 0 | 0 | 1169057.8086 | 0 | 46562.3569 | 21940.719 | 295766.0103 | 0 | 2532.0473 | 809010.0316 | 0 | 76235.786 | 0 | 0 | 1252046.9511 | 45360.3111 | 22002.2362 | 295766.0103 | 0 | 2532.0473 | 785447.7196 | 0 | 76235.786 | 0 | 0 | 1227344.1105 | 7.0988 | 4.9858 | 2.5532 | -1.973 |  | 2881.0895 | 1843.774 | Los costos reales están por sobre lo recomendado en un 5 %, lo que se considera dentro de lo esperado. Al analizar los montos contratados la mayor variación la presenta el ítem de gasto administrativo con un gasto mayor en 26.75%, sin presentar explicación al respecto por parte de la unidad técnica. En BIP no se habían ingresado correctamente los costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 950188 | 18397 | 1.936% | contrato $ 619.999.999 aumento de obra $ 18.397.041 total $638.397.040 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. Hubo una modificacion menor al 10%, sin embargo la unidad tecnica no informa en que consistio la mayor obra. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10 | 10.08 | 0.8 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico de M$10 por atención de urgencia, considerando 65.676 atenciones, no presenta variación al recalcularlo con una inversión mayor en 5 % | El plazo estimado de ejecución del proyecto se encontraba subestimado (8meses) lo que se ve repetidamente en proyectos meta de programa de gobierno. La duración real más que duplico lo estimado debido fundamentalmente al tiempo previo de consultoría y a la mayor duración de las obras civiles a pesar de no haber requerido ampliaciones de plazo. Los costos reales están por sobre lo recomendado en un 5%, lo que se considera dentro de lo esperado. No hubo variaciones de magnitud ni en los indicadores económicos. Proyecto entro en marcha blanca en el mes de agosto de 2018 a pesar de que tiene recepción en diciembre de 2017 y recepción municipal de febrero de 2018, debido a que el proceso de autorización sanitaria se extendió por varios meses, lo que se estima excesivo. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373523-0 | CONSTRUCCION SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCION CESFAM CHIGUAYANTE | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE MEJORAR LA RESOLUCION DE LOS DISPOSITIVOS DE SALUD DE URGENCIA EN LAS COMUNAS DESCONGESTIONANDO Y MEJORANDO LA DERIVACION DE PACIENTES HACIA CENTROS DE MAYOR COMPLEJIDAD JUSTIFICAN LA CREACION DE UNA ESTRATEGIA LOCAL CON LA COSTRUCCION DE CENTRO DE URGENCIA ALTA RESOLUCION | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CREACION DE UN NUEVO DISPOSITIVO DE URGENCIA DE AL TA RESOLUCION CON LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN HORMIGON ARMADO DE UN PISO DE 592 MTS 2, QUE CONTEMPLA RECINTOS DE ATENCION TALES COMO : SALA DE OBSERVACION, SALA DE REANIMACION, IRA/ERA, SALA DE RX , SALA DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DE APOYO GENERAL, CON HABILITACION COMPLETA Y LA INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DIAGNOSTICO DE MAYOR COMPLEJIDAD EN LA COMUNA PARA BRINDAR LA ATENCION A UNA POBLACION QUE SE ESTIMA ALCANCE LOS 153.000 HABITANTES DE LAS COMUNAS DE CHIGUAYANTE Y HUALQUI EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO. | 169714 |  |  |  | 8 | 19 | HUBO ERROR EN EL CALCULO DE LAS ASESORIAS YA QUE ESTAS DEBEIRAN PEDIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y DESPUES D ETERMINADAS LAS OBRAS PARA RESPUESTA A OBSERVACIONES AUTORIDAD SANITARIA Y HABILITACIO NES DEL EDIFICIO NUEVO. | 137.5 | 4 | 12 | LOS MESES DE DESFASE OCURREN POR AVANCE DE OBRAS | 200 | 4 | 10 | PROYECTO QUE POR AVANCE DE OBRAS NO PUDO SER EJECUTADO EN EL LOS TIEMPOS PROGRAMADOS | 150 |  |  |  |  | 3 | 11 | LA PROGRAMACION DEBIO HABER SIDO HECHA EN UN PERIODO MAS LARGO QUE TRES MESES YA QUE ESTE ITEM FUE IMPORTANTE DURANTE TODA LA EJECUCION DE LOS OTROS ITEMES DEL PROYECTO. | 266.6667 | 8 | 6 | NO EXISTEN VARACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [16 empty] | 4 | 3 | NO EXISTE VARIACION SIGNIFICATIVA EN LOS PLAZOS | -25 |  |  |  |  | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | FUNDAMENTALMENTE POR TEMAS DE LICTACIONES DE EQUIPAMIENTO Y POSTERIOR ENTRADA A LOS EDIFICIOS Y SUBSANAR OBSERVACIONES DE AUTORIDAD SANITARIA PARA OPERAR | 250 | 250 | los itemes de equipos y equipamientos tuvieron una duracion de mas del doble de lo estimado, debido fundamentalmente a la adquisicion en multiples contratos(46 en total), con los respectivos tiempos requeridos para ello. El item de consultoria tenia un plazo mal estimado, ya que consideraba solo la inspeccion tecnica de la obra y no el tiempo requerido para el termino del diseño ya que el proyecto se contrato con un anteproyecto tipo que requeria adecuarlo al terreno y al futuro CESFAM que se repondra en el mismo terreno.. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 15/03/2016 | [14 empty] | 1110346 | 451 | 1110797 | 1110789 | 8 | NO EXISTEN GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS , TODOS LOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN INGRESADOS YEN EL MENU GASTOS DEL BIP | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 498 | 592 | 118.8755 | Real > Recomendada | [5 empty] | EXISTE VARIACION PRODUCTO QUE ESTYE PROYECTO FUE SOMETIDO A REEVALUACION CON RECOMENDACION DE 592MTS 2 | originalmente el proyecto se recomendo con una superficie de 498 m2, correspondiente a anteproyecto tipo para los SAR, sin embargo durante el desarrollo del item de consultoria para ajustar el proyecto al terreno seleccionado, el servicio de salud genero un aumento de superficie a 592 m2, por lo que el proyecto debio ser revaluado. La justificacion fue que dado que en el futuro se construiria un CESFAM contiguo al SAR (Servicio de urgencia de Alta Resolucion), se requeria reorganizar las circulaciones y los recintos interiores para generar mejor conexion. Finalmente, el SAR fue emplazado por el servicio de salud de forma tal que impide la construccion del CESFAM en los terminos previstos. | [12 empty] | NO HUBO OBSERVACIONE S | 12/12/2016 |  |  | SI | 03/07/2017 | NO EXISTEN PROBLEMAS EN LA OPERACION |  | En Operación |  | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | SERVICIO SALUD CONCEPCION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212400% | 4212400% | 0 | 4216300% | 39 | 4230900% | 146 | 4218100% |  | 4236100% | 52 | 4244400% | 83 | 4254300% | 99 | 419 | 419 | la entrega de terreno fue efectivamente en marzo de 2016 . | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 33000 | 16974 | 195159 | 0 | 715 | 547800 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 843548 | 33000 | 16974 | 195159 | 0 | 715 | 547800 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 843548 | Programación de la inversión que corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria (siendo la más cercana del 27-04-2015) | 34569 | 11199 | 193589 | 0 | 451 | 821089 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 1110797 | el contrato mayor corresponde a obras civiles adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA GONZALEZ GRACIA LTDA. POR 180 dias corridos. Los contratos restantes son muchos como para detallarlos en esta sección, por lo que el detalle de cada uno de ellos se informa en la carpeta digital | 34569 | 11199 | 193581 | 0 | 451 | 821089 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 1110789 | 0 | BIP = SIGFE | 34569 | 11199 | 193581 | 0 | 451 | 821089 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 1110789 | 35990.231 | 11502.9168 | 198725.0224 | 0 | 473.6839 | 850097.9112 | 0 | 51396.6542 | 0 | 0 | 1148186.4195 | Hubo ahorros en las licitaciones de equipos y equipamiento, pero se compró todo el listado recomendado se corrige monto de gasto de acuerdo a lo indicado en SIGFE, ya que en BIP hay un error de imputacion al item equipos de M$1.005que en realidad corresponde a equipamiento, de acuerdo a lo informado por la institucion financiera. | [15 empty] | 46575.8907 | 23957.2523 | 275444.4236 | 0 | 1008.8818 | 773157.8165 | 0 | 70428.5638 | 0 | 0 | 1190572.8287 | 1465547.261 | 44722.9931 | 14379.0267 | 251215.2653 | 0 | 581.9526 | 1061214.4933 | 0 | 63235.9746 | 0 | 0 | 1435349.7055 | 44280.0693 | 14190.7841 | 245747.618 | 0 | 581.9526 | 1045912.7088 | 0 | 63235.9746 | 0 | 0 | 1413949.1074 | 20.5596 | 18.7621 | 35.278 | -1.491 | -3.5207 | 2388.4275 | 1766.7444 | La variación de costos reales es de 19%. Esta diferencia se explica con la reevaluacion que implicó un aumento de superficie y de costos. SE REEVALUA EL PROYECTO A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD, YA QUE DURANTE LA ELABORACION DEL DISEÑO AUMENTO LA SUPERFICIE PROYECTADA EN 93.46 M2, YA QUE EL SERVICIO DE SALUD CONCEPCION NO UTILIZO EL DISEÑO TIPO PARA SAR, ELABORADO POR EL MINSAL. Llama la atención la variación de -41% en equipamiento y -42% en gastos administrativos, sin embargo no se presenta explicación al respecto por la unidad técnica. Dado que se adquirió todo lo solicitado se asume que tanto los presupuestos de equipos como de equipamiento estaban sobrevalorados. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1191169 | -80380 | -6.748% | la disminucion se debe a ahorrros en compras de equipos y equipamiento .la moneda es de 2017 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 967675 | 1191169 | 23.096 | La modificación del proyecto, que requirió reevaluacion, se debio a que el servicio de salud modifico el diseño tipo de SAR proporcionado por el ministerio de Salud. LA NUEVA ARQUITECTURA DESARROLLADA, DE ACUERDO A INFORME DEL SSC, PERMITE hacer mas compatible el diseño del SAR con el futuro CESFAM que se construiría en el mismo terreno, lo que implicó un aumento de superficie y un significativo aumento de costos. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | A pesar de la variacion de los costos, el indicador de costo por atencion se mantiene ya que se consideran 65.676 atenciones | Respecto a los plazos, la estimación realizada para la adquisición de equipos y equipamiento estaba definitivamente subestimada, debiendo considerar que se requiere muchos contratos (más de 40) para ejecutarla. También estaba mal estimada la duración de la consultoría, totalizándose un plazo real mayor al estimado en un 250 % (20 meses). Respecto a los costos, La variación de costos reales de 19% se debe a la reevaluación que implicó un aumento de superficie y de costos. El proyecto, fue evaluado independientemente de la reposición del cesfam que se haría en el mismo terreno y formando parte del CESFAM, debido a que estaba incorporado en las metas presidenciales; sin embargo se estima que se debió incluir en un solo proyecto la reposición del CESFAM incluyendo el Servicio de urgencia de alta resolución (SAR), de manera de optimizar los espacios y no generar un aumento de superficie. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373524-0 | CONSTRUCCION SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCION CESFAM TUCAPEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | TERMINADO | LA NECESIDAD DE MEJORAR LA RESOLUCION DE LOS DISPOSITIVOS DE SALUD DE URGENCIA EN LAS COMUNAS DESCONGESTIONANDO Y MEJORANDO LA DERIVACION DE PACIENTES HACIA CENTROS DE MAYOR COMPLEJIDAD JUSTIFICAN LA CREACION DE UNA ESTRATEGIA LOCAL CON LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE URGENCIA ALTA RESOLUCION | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CREACION DE UN DISPOSITIVO DE URGENCIA DE MAYOR RESOLUTIVIDAD EN LA COMUNA CON LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN ALBAÑIERIA Y/U HORMIGON ARMADO DE 498 MTS2 , EN TERRENO ADYACENTE AL CESFAM TUCAPEL DE LA COMUNA DE CONCEPCION EL QUE CONTARA ADEMAS CON EQUIPAMIENTO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA DE MAYOR COMPLEJIDAD Y APOYO LABORATORIO BASICO ASI COMO TODO EL RESTO DEL EQUIPAMIENTO PARA HABILITAR EL FUTURO SAR. | 106405 |  |  |  | 8 | 19 | VARACION SIGNFICATIVA PRODUCTO QUIE LA PROGRMACION NO INCORPORO PLAZOS DE LICCITACION EN DONDE SE REQUIERE ASESORIA PARA ELABORACION DE EETT Y EVALUACION DE OFERTAS Y HABILITACION DEL EDIFICIO PARA AUTORIZACION SANITARIA DESPUES DE TERMINADA LAS OBRAS. | 137.5 | 4 | 10 | LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN LA PROGRAMACION NO SE INCORPORA TIEMPOS DE LICITACION | 150 | 4 | 8 | LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN LA PROGRAMACION NO SE INCORPORA TIEMPOS DE LICITACION | 100 |  |  |  |  | 3 | 10 | VARIACION SIGNIFICATIVA PORQUE LA PROGRAMACION NO PRORRATEÓ EL GASTO DE ACUERDO A LA EJEJCUION DEL RESTO D ELOS ITEMS DEL PROYECTO. | 233.3333 | 8 | 6 | NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN EL PLAZO DE EJECUCION RESPECTO DE LO RECOMENDADO | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [16 empty] | 4 | 2 | NO HAY VARIACION SIGNIFICATIVA | -50 |  |  |  |  | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | VARIACION SIGNIFICATIVA FUNDAMENTALMENTE POR PROGRAMACIONES QUE NO INCORPORAN PLAZOS DE LICITACION Y HABILITACION DEL EDIFICIO PARA CUMPLIR CON AUTORIDAD SANITARIA LUEGO DE TERMINADO EL EDIFICIO. ESTO IMPACTA FUNDAMENTALMENTE LOS PLAZOS DE ITEMS DE CONSULTORIAS Y EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO | 187.5 | 187.5 | EL PLAZO REAL DEL PROYECTO ES CASI TRES VECES LO ESTIMADO EN LA EVALUACION EX ANTE. ELLO SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A QUE LA PROGRMACION NO INCORPORO PLAZOS PREVIOS DE LICITACION NI PARA ASESORIA PREVIA PARA ELABORACION DE EETT Y EVALUACION DE OFERTAS. OBRAS CIVILES SE CONTRATA POR 6 MESES, PLAZO LEVEMENTE MENOR AL DE LA PROGRAMACIÓN. NO SE MENCIONAN AUMENTOS DE PLAZOS, SIN EMBARGO, EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA MENCIONA QUE LAS OBRAS FUERON TERMINADAS 2 MESES DESPUÉS DE LO ESTIPULADO. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO TOMO AL MENOS EL DOBLE DEL TIEMPO ESTIMADO PARA ELLO. SE CONSIDERA QUE ESA SUBESTIMACION SE DEBIÓ A LA PRESIÓN POR EJECUTAR RÁPIDAMENTE ESTOS PROYECTOS INCLUIDOS COMO METAS PRESIDENCIALES | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 30/12/2015 | [14 empty] | 956121 | 426 | 956547 | 956549 | -2 | NO EXISTE GASTO CON FONDOS PROPIOS . EL DETALLE DE LOS NUMEROSOS CONTRATOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL SUBMENU GASTOS DEL MENU EJECUCION DEL PROYECTO EN EL BIP | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 498 | 498 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTIO VARIACION | EL PROYECTO NO SUFRE VARIACIONES DE MAGNITUD, DESARROLLANDOSE DE ACUERDO A PROYECTO TIPO. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 06/10/2016 | SIN OBSERVACIONES | 17/11/2016 | SI | 01/03/2017 | NO SE OBSERVA PROBLEMAS EN LA OPERACION |  | En Operación |  | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | SERVICIO SALUD CONCEPCION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212200% | 4212200% | 0 | 4213900% | 17 | 4233900% | 200 | 4217700% |  | 4236800% | 29 | 4236800% | 0 | 4240400% | 36 | 282 | 282 | DEBE CORREGIRSE EL PRIMER GASTO CON CARGO AL PROYECTO DE OBRA CIVIL QUE FUE EL ANTICIPO | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 33000 | 16974 | 195159 | 0 | 715 | 547800 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 843548 | 33000 | 16974 | 195159 | 0 | 715 | 547800 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 843548 | NO HAY OBSERVACIONE S | 35398 | 18509 | 200552 | 0 | 426 | 661009 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 965794 | NO EXISTEN DIFERENCIAS | 34298 | 14860 | 196054 | 0 | 426 | 661009 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 956547 | -2 | BIP = SIGFE | 34298 | 13728 | 197188 | 0 | 426 | 661009 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 956549 | 35731.9466 | 14039.9523 | 202448.217 | 0 | 447.3681 | 684899.1836 | 0 | 51396.6542 | 0 | 0 | 988963.3218 | LOS GASTOS ASOCIADOS A ESTE PROYECTO CORRESPONDEN A UNA CANTIDAD MUY GRANDE DE CONTRATOS DE EQUIPOS EQUIPAMIENTO Y CONSULTORÍAAS ADEMAS DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES. POR LO QUE SE DETALLA CADA UNO DE ELLOS EN LA CARPETA DIGITAL | [15 empty] | 46575.8907 | 23957.2523 | 275444.4236 | 0 | 1008.8818 | 773157.8165 | 0 | 70428.5638 | 0 | 0 | 1190572.8287 | 0 | 45356.6201 | 23455.2721 | 254149.635 | 0 | 549.9636 | 854318.6683 | 0 | 63235.9746 | 0 | 0 | 1241066.1336 | 43962.6407 | 18709.8365 | 247643.5776 | 0 | 549.9636 | 842662.3922 | 0 | 63235.9746 | 0 | 0 | 1216764.3851 | 4.2411 | 2.1999 | 8.9897 | -1.9581 |  | 2443.302 | 1692.0932 | LOS COSTOS REALES TOTALES SUPERAN EN UN 2,2% A LOS MONTOS RECOMENDADOS, LO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LO ESPERADO. EN GENERAL TODOS LOS ITEMES (ASIGNACIONES) REALES ESTAN POR DEBAJO DE LOS MONTOS RECOMENDADOS, EXCEPTO LAS OBRAS CIVILES, QUE SUPERAN LO RECOMENDADO EN APROXIMADAMENTE UN 9%, QUE TAMBIEN SE CONSIDERA NORMAL (INFERIOR AL 10%). CLARAMENTE SE ENCONTRABAN SOBRE ESTIMADOS LOS VALORES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y MOBILIARIO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO NI TUVO MODIFICACIONES. SE EJECUTO DE ACUERDO A PROYECTO TIPO | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION NO VARIA, MANTENIENDOSE EN M$10, | EL PROYECTO SE REALIZA DE ACUERDO A LO RECOMENDADO EN TÉRMINOS DE MAGNITUD. EL PLAZO DE EJECUCIÓN SUPERA EN 15 MESES LOS 8 MESES ESTIMADOS, PRINCIPALMENTE PORQUE NO SE CONSIDERO LA ASESORÍA PREVIA PARA LICITACIÓN. LOS COSTOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LO ESPERADO, SUPERANDO LO RECOMENDADO EN 2,2%. LA VARIACIÓN DEL INDICADOR DE COSTO ES MÍNIMA Y NO SE REFLEJA YA QUE SE MIDE EN M$ POR ATENCIÓN: SE MANTIENE EN M$10. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373623-0 | CONSTRUCCION SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCION CESFAM V.M.FERNANDEZ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE MEJORAR LA RESOLUCION DE LOS DISPOSITIVOS DE SALUD DE URGENCIA EN LAS COMUNAS DESCONGESTIONANDO Y MEJORANDO LA DERIVACION DE PACIENTES HACIA CENTROS DE MAYOR COMPLEJIDAD JUSTIFICAN LA CREACION DE UNA ESTRATEGIA LOCAL CON LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE URGENCIA ALTA RESOLUCION | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO DISPOSITIVO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCION EN LA COMUNA DE CONCEPCION CON LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE ALBAÑILERIA Y/U HORMIGON ARMADO DE 498 MTS2 EN TERRENOS DEL CESFAM VICTOR MANUEL FERNANDEZ EL QUE CONTARA CON EQUIPAMIENTO DIAGNOSTICO DE MAYOR COMPLEJIDAD Y APOYO LABORATORIO BASICO ASI COMO TODO EL RESTO DEL EQUIPAMIENTO PARA HABILITAR EL FUTURO SAR | 133605 |  |  |  | 8 | 19 | VARIACION SIGNFICATIVA DEBIDO A QUE LA PROGRAMAMCION NO INCORPORO LOS PLAZOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE EETT DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS | 137.5 | 4 | 8 | VARIACION SIGNIFICATIVA DEBIDO A UNA PROGRAMACION MUY OPTIMISTA QUE NO INCORPORÓ LOS PLAZOS DE LLAMADOS A LICITACION Y HABILITACION D ELOS RECINTOS | 100 | 4 | 7 | AUMENTO DE PLAZO POR PROGRAMACION MUY OPTIMISTA QUE NO INCORPORABA LOS TIEMPOS DE LICITACION | 75 |  |  |  |  | 3 | 10 | VARACION SIGNIFICATIVA PRODUCTO QUE LA PROGRAMACION NO INCORPORO UN GASTO PRORRATEADO DURANTE LA EJECUCION DEL RESTO DE LOS ITEMS DEL PROYECTO. | 233.3333 | 8 | 6 | NO EXISTE VARIACION SIGNIFICATIVA EN LOS PLAZOS | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [16 empty] | 4 | 3 | NO EXISTE VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PLAZO | -25 |  |  |  |  | 8 | 8 | 22 | 22 | 0 | VARIACION SIGNIFCATIVA FUNDAMENTALMENTE POR NO INCORPORAR PLAZOS DE LICITACION Y HABILITACION DEL EDIFICIO | 175 | 175 | EL PLAZO REAL SUPERO EN 14 MESES LOS 8 MESES ESTIMADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (175%) ESTO DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE INICIA CON LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA PREPARAR LA LICITACION Y POSTERIOR TRATO DIRECTO DE LAS OBRAS CIVILES, LO QUE NO FUE CONSIDERADO EN LA ESTIMACION DE PLAZOS ORIGINALES. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 31/12/2015 | [14 empty] | 964580 | 420 | 965000 | 965001 | -1 | NO SE PAGA NADA CON FONDOS PROPIOS . EL DETALLE D ELOS CONTRATOS SE ENCUENTRA CLARAMENTE DETALLADO EN EL MENU EJECUCION GASTOS DEL PROYECTO. EN EL BIP | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 498 | 498 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE DIFERENCIA EN SUPERFICIE | NO HUBO MODIFICACION DE LA MAGNITUD DEL PROYECTO, EL QUE CONTABA CON DISEÑO TIPO | [12 empty] | NO HUBO OBSERVACIONES EN LA RECEPCION | 06/10/2016 |  |  | SI | 06/02/2017 | LA SALA DE ESPERA DEL SAR QUEDO SUBDIMENSIONADA EN TÉRMINOS DE SU SUPERFICIE PARA EL FLUJO DE USUARIOS QUE ESTA TENIENDO ESE DISPOSITIVO. |  | En Operación |  | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | SERVICIO SALUD CONCEPCION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212200% | 4212200% | 0 | 4213900% | 17 | 4233900% | 200 | 4217700% |  | 4236900% | 30 | 4236900% | 0 | 4236900% | 0 | 247 | 247 | ERROR EN LA SUSCRIPCION DEL PRIMER CONTRATO DEL PROYECTO. ERROR DE TIPEO PORQUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA INGRESO BIEN EL CONTRATO EN SU MOMENTO EN EL BIP | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 33000 | 16974 | 195159 | 0 | 715 | 547800 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 843548 | 33000 | 16974 | 195159 | 0 | 715 | 547800 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 843548 | SIN OBSERVACIONE S | 34535 | 13395 | 204171 | 0 | 420 | 659994 | 0 | 54478 | 0 | 0 | 966993 | LOS CONTRATOS SON MUCHOS Y VARIADOS DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS ADEMAS DE LAS ASESORIAS AL ITO DE LA OBRA. POR ELLO SE DETALLAN EN ARCHIVO QUE SE SUBE A CARPETA DIGITAL | 34535 | 13394 | 202178 | 0 | 421 | 659994 | 0 | 54478 | 0 | 0 | 965000 | -1 | BIP = SIGFE | 34535 | 13395 | 202178 | 0 | 421 | 659994 | 0 | 54478 | 0 | 0 | 965001 | 36004.8509 | 13746.5801 | 207633.399 | 0 | 442.4949 | 683847.5274 | 0 | 54477.5489 | 0 | 0 | 996152.4011 | LOS CONTRATOS SON MUCHOS Y VARIADOS DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS ADEMAS DE LAS ASESORIAS AL ITO DE LA OBRA. POR ELLO CONTRATOS Y GASTO SE DETALLAN EN ARCHIVO QUE SE SUBE A CARPETA DIGITAL | [15 empty] | 46575.8907 | 23957.2523 | 275444.4236 | 0 | 1008.8818 | 773157.8165 | 0 | 70428.5638 | 0 | 0 | 1190572.8287 | 0 | 44298.5245 | 16975.0519 | 258736.3563 | 0 | 542.5816 | 853007.1219 | 0 | 69037.045 | 0 | 0 | 1242596.6812 | 44298.5245 | 16911.074 | 255462.4117 | 0 | 542.5816 | 841365.6099 | 0 | 67026.6635 | 0 | 0 | 1225606.8652 | 4.3696 | 2.9426 | 8.822 | -1.3673 |  | 2461.058 | 1689.4892 | LOS COSTOS REALES TOTALES SUPERAN EN UN 2,94 % LOS VALORES ESTIMADOS RECOMENDADOS, LO QUE SE CONSIDERA DENTRO DE LO ESPERADO. SIN EMBARGO EN EL DETALLE, LLAMA LA ATENCION LA FUERTE DISMINUCION DE LOS COSTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO). SE ASUME QUE ESTABAN SOBREESTIMADOS LOS COSTOS DE TODOS LOS ITEMES, EXCEPTO LAS OBRAS CIVILES | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO SE REALIZARON REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES AL PROYECTO | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION DE URGENCIA NO VARIA, SE MANTIENE EN M$ 10 CONSIDERANDO 65.676 ATENCIONES | LOS COSTOS REALES TOTALES SUPERAN EN UN 2,94 % LOS VALORES ESTIMADOS RECOMENDADOS, LO QUE SE CONSIDERA DENTRO DE LO ESPERADO. EL PLAZO REAL SUPERO EN 14 MESES LOS OCHO MESES ESTIMADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (175%) YA QUE NO SE CONSIDERO EN LA PROGRAMACIÓN LA NECESIDAD DE CONTRATAR CONSULTORIA PREVIA A LA LICITACIÓN DE LA OBRA. DADO QUE LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS RESPECTO A LO RECOMENDADO ES MENOR, EL INDICADOR ECONÓMICO SE MANTIENE. LA MAGNITUD DE LA OBRA NO SUFRE MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL SERVICIO DE SALUD, LA SALA DE ESPERA DEL SAR QUEDO SUBDIMENSIONADA EN TÉRMINOS DE SU SUPERFICIE PARA EL FLUJO DE USUARIOS QUE ESTA TENIENDO ESE DISPOSITIVO. LO ANTERIOR ES RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN DE UN DISEÑO TIPO. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129785-0 | CONSTRUCCION ACCESO SECTOR LA PEÑA , CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA FALTA DE CONECTIVIDAD VIAL ENTRE DOS SECTORES UBICADOS AL ORIENTE DEL EJE MANUEL MONTT , POR LO TANTO EL PROYECTO PERMITIRA MEJORAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRASLADOS ENTRE LAS POBLACIONES UBICADAS EN EL SECTOR LA PEÑA DE CORONEL | EL PROYECTO CONTEMPLA CONSTRUIR UN ATRAVIESO, ES DECIR UN ATRAVIESO DE CAJÓN QUE CONSIDERA LA CALLE UNO DE 128 ML Y UN ANCHO DE 7 M , CALLE 2 DE 126 ML Y UN ANCHO DE 7 M , CALLE 3 DE 125 ML Y UN ANCHO DE 3.5 M , ADEMÁS SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA 105 ML Y UN ANCHO DE 8 M POR CIRCUNFERENCIA CADA SOLUCIÓN CUENTA CON CUATRO PISTAS TODA ESTA DESCRIPCIÓN ES COHERENTE CON LOS PLANOS DEL PROYECTO. | 100000 | VIALIDAD INTERMEDIA | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 6 | Existe una modificación de contrato referente aumento de plazo asociado a 37 días corridos, generados por la modificación de la construcción de los cajones prefabricados que no existían en el comercio en medidas de 3,5 x 3,5 mts , por lo tanto surgió el cambio de confeccionarlos insitu de hormigón armado en la mismas dimensiones , esto esta aprobado de acuerdo a decreto alcaldicio N° 2.719 de fecha 22 de marzo de 2016 | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | La diferencia fue generada por un aumento de plazo , por la modificación de obra de construcción del atravieso de los cajones prefabricados que no existían en el comercio en medidas de 3,5 x 3,5 mts , por lo tanto surgió el cambio de confeccionarlos insitu de hormigón armado en la mismas dimensiones ,. | 20 | 20 | El plazo de ejecución de las obras civiles fue un 20% superior al plazo recomendado. Esta variación se justifica en un aumento de plazo , debido a que se cambio la modalidad de instalar cajones de hormigón armado prefabricados por su construcción in situ, dado que en el mercado no estaban las medidas requeridas. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/11/2015 | [14 empty] | 461523 | 0 | 461523 | 0 | 461523 | Estado de Pago N °1 $ 115.658.250, de fecha 29-03-2016 Estado de Pago N °2 y Final $ 345.865.416 , de fecha 30-08-2016 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 2268 | 2268 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existe una modificación de obra ,en aumento y disminución de obra a costo cero , referente al cambio de los cajones prefabricados a cajones de hormigón armado de alrededor de 346 ml , no obstante no afecto en la magnitud principal del proyecto , ya que no surgieron modificación en cuanto a sus dimensiones y longitud. | No hay modificaciones de magnitud. | [12 empty] | 1- En cámaras de Inspección Nº 1,2 y 3 de Aguas lluvias, instalar escalines y reparar revoque en cuerpo y chimenea, de acuerdo a detalle corte A-A de Planos de Pavimentos. 2- En baranda de protección, falta Soldar Pernos de anclaje ubicado en pletina de soporte. 3- En baranda de protección, reparar fisura ubicada en grouting nivelador. 4- En muros alas, falta perfilar, compactar relleno borde del cauce y adjuntar para recepción resultado de ensayes de compactación de acuerdo a requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas del proyecto. 5- De acuerdo a plano de pavimentos, falta instalar sumidero S2 Nº 3. 6- En varios cortes de pavimento, falta corregir sello de juntas(Los sellos de juntas deben ser realizados de acuerdo a lo indicado en las E.T.) 7- En varios puntos corregir emboquillado de soleras tipo A. 8- Eliminar poste de Alumbrado Público, ubicado en calzada de rotonda, para completar pavimento del tramo aludido y retiro de tensor existente en calzada.- 9- Conexión de Luminarias en Puente de acuerdo a lo indicado en Plano Pavimentación y All. N°1 o de acuerdo a elevación de en Lamina N°2, Corte B-B.- 10- Corregir Demarcaciones en pavimento de acuerdo a lo señalado en plano Pavimentación y Aguas Lluvias N°1.- 11- Reparar solera en acceso costado oriente lado sur de obra de arte. 12- Certificado de Recepción Definitiva Serviu. 13- De acuerdo a planos de pavimentos, falta instalación de arboles y recepción de césped al segundo corte. 14- De acuerdo a Item 2.4.1 , demoler y /o remoción de atravieso existente ; se demolerá en las fechas estipuladas en el adjunto , por razones expresadas en folio Nº 13 de libro de obras Nº 2 y Memorándum Nº 425 enviado al Sr Alcalde. Es Parte Integrante de esta acta informe de Ito. 15- Limpieza General. | 06/06/2016 | no tuvo observaciones | 28/09/2017 | SI | 29/09/2017 | se encuentra operativamente y funcionamiento normal , dando la conexión entre las poblaciones aledañas. |  | En Operación |  | EDUARDO CHAVARRIA MIQUEL | MUNICIPALIDAD DE CORONEL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4177200% | 4177200% | 0 | 4193300% | 161 | NA |  | 4221200% | 279 | 4221200% | 279 | 4232500% | 113 | 4256500% | 240 | 793 | 793 | El convenio se tramita totalmente por la controlaría con fecha 31.12.2014 Posteriormente se realiza Licitación Pública con fecha 14.05.2014 El periodo transcurrido entre la toma de razón de contraloría y la fecha de publicación dice relación con que el proyecto fue deriva do a Unidad Técnica en periodo donde existe poco personal por vacaciones y por el periodo que abarca conformar las bases de licitación del proyecto. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462633 | El monto corresponde a lo indicado en Ficha IDI y convenio, el cual sólo contiene el ítem Obras Civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461524 | El monto del contrato inicial corresponde a $461.523.666. El proyecto tuvo una modificación de contrato a costo cero, por lo cual el monto del contrato no varió. Dicha modificación corresponde al cambio en la ejecución de cajones de Hormigón armado fabricados In situ del proyecto de Aguas Lluvias, lo cual fue modificado por Cajón de Hormigón Armado Prefabricado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461524 | 461524 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El monto varia en $1.000.000 ya que el monto corregido es aproximado al monto total pagado que corresponde a $461.523.666 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596495.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596495.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584867.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584867.2488 | -11.3167 | -13.0455 | -13.0455 | -1.9494 |  | 257.878 | 257.878 | Las obras civiles fueron contratadas en un monto inferior en un 11,32% a lo recomendado. El costo real es inferior en un 13,05% a lo recomendado. Esta diferencia se origina en la actualización de la moneda, dado que el gasto se ejecuto integro el año 2016 y el contrato es del año 2015. El cambio que se produjo fue cambiar cajones de hormigón armado prefabricado por cajones construidos in situ. Esto significo una modificación del contrato a costo cero. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | el proyecto no presenta reevaluaciones, solo se presenta una modificación de contrato a costo cero, referente a los cajones de hormigón armado prefabricado a construidos, que se opto por construirlos in situ. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 527038 | 547685 | 3.9176 | Real > Recomendado | [5 empty] | En recomendación original, el proyecto presento rentabilidad positiva, con un VAN social de M$ 527.038. Como el monto de la inversión fue inferior a lo recomendado, mejora su rentabilidad, donde el VAN social presenta una variación positiva de en un 3,9%. | El plazo de ejecución aumento en un 20% respecto a lo recomendado, producto de un aumento de plazo, asociado a modificaciones al contrato Fue necesario cambiar la modalidad de instalar cajones de hormigón armado prefabricados por su construcción in situ, dado que en el mercado no estaban las medidas requeridas.. El monto gastado fue inferior en un 13,05% respecto a lo recomendado. Esta variación esta dentro de las variaciones esperadas y vienen dadas del proceso de licitación publica. La magnitud del proyecto no presenta variaciones. El proyecto mejora su rentabilidad, al presentar un menor costo a lo recomendado. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086519-0 | REPOSICION PUENTE ISABEL RIQUELME SOBRE ESTERO LAS TOSCAS, CHILLÁN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA ESTRUCTURA DEL PUENTE EXISTENTE POR EL TERREMOTO PRESENTA UN FUERTE DETERIORO EN LA SUPERESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL AFECTA FUERTEMENTE LAS ZONAS DE BERMAS Y PASILLOS DEL PUENTE, COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL PUENTE. | DADO QUE EL ACTUAL PUENTE PRESENTA UN FUERTE DETERIORO EVIDENTE EN SU LOSA, VIGAS, ETC. Y TRAS LO OCURRIDO POR EL TERREMOTO, SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO. EL PUENTE ISABEL RIQUELME SE UBICA EN CALLE ISABEL RIQUELME ENTRE CALLE PUREN Y AV. COLLIN Y CONSIDERA UNA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, DE LARGO 20 METROS, ANCHO FAJA CALZADA DE 10 METROS Y ACERA PEATONAL DE 2,5 METROS A CADA LADO, CARACTERISTICAS ENTREGADAS POR EL DISEÑO DE INGENIERIA APROBADO. | 8307 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 6 | LA OBRA SE EJECUTÓ DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL DE 180 DÍAS, 6 MESES | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | EL PLAZO DE ADJUDICACIÓN FUE DE 180 DÍAS CORRIDOS Y LA OBRA SE EJECUTÓ DENTRO DEL PLAZO | -25 | -25 | El plazo recomendado originalmente fue de 8 meses y el plazo efectivo fue de 6 meses, un poco menos de lo estimado inicialmente. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 18/11/2015 | [14 empty] | 362600 | 0 | 362600 | 0 | 362600 | ”., contratada CONSTRUCTORA COFRAN con Contrato de fecha 01.09.2015 por un monto de $ 531.360.932 IVA incluido y un Plazo de ejecución de 180 días corridos, aprobado por decreto Municipal N°6770 de fecha 29.09.2015, con recepción provisoria de fecha 17.06.2016, aprobada por decreto municipal N° 6.730 de fecha 20.06.2016 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA OBRA SE EJECUTÓ TAL COMO ESTABA PROYECTADA Y APROBADA SIN VARIACIONES | No hubo ninguna variación en la magnitud del proyecto. La Reposición del puente conserva sus dimensiones. | [12 empty] | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 2. MEJORAR EN GENERAL TERMINACIÓN Y ABSORCIÓN CON MATERIAL NATURAL EN ESPACIOS ENTRE SOLERAS Y ACERAS (QUE NO QUEDEN RESTOS DE TIERRA NI MATERIAL ÁRIDO SUELTO) DEJAR COMPACTADO. 3. NIVELAR TAPAS DE CÁMARAS DE AGUAS LLUVIAS Y DE ALCANTARILLADO QUE SOBRESALEN RESPECTO DE PAVIMENTOS. 4. EN LAS 4 ESQUINAS DEL PUENTE EN PASOS PEATONALES EJECUTAR RAMPA CON PENDIENTE ADECUADA PARA ABSORBER DIFERENCIAS DE NIVEL Y EVITAR ACUMULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (CUMPLIR PENDIENTES SEGÚN O.G.U.C, ART. 4.1.7). 5. EN CAMARAS DE ALCANTARILLADO RETIRAR ESCOMBROS Y RESTOS DE HORMIGON Y MORTERO, SOLICITAR DOCUMENTO A ESSBIO QUE CERTIFIQUE LA SOLUCIÓN. 6. GESTIONAR CON CGE RETIRO DE POSTES PROVISORIOS 7. EJECUTAR SOLUCIÓN A LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN ACERA SUR – ORIENTE FRENTE A LOCALES COMERCIALES Y MUSEO CHINCHORRO 8. EJECUTAR PAVIMENTO ENTRE SOLERA Y ACERA FRENTE A LOCAL FOSTER Y RUIZ (ANTERIORMENTE CON ASFALTO) 9. SE DEBERA EJECUTAR MEJORAMIENTO A FUNDACIONES Y TERMINACION A EDIFICACIONES EN PROPIEDADES DE LAS 4 ESQUINAS DEL PUENTE, QUE QUEDARON DESCUBIERTAS POR MENOR COTA DEL NUEVO PUENTE, RETIRAR FIERROS, RESTOS DE MADERA, TUBERIAS DE PVC A LA VISTA, GUARDALLAVE DE AGUA POTABLE, REPARAR FISURAS Y GRIETAS. 10. MEJORAR TERMINACION DE PAVIMENTOS EN PASADAS PEATONALES EN EL PUENTE. 11. DESTAPAR TODAS LAS BARBACANAS EN EL PUENTE. 12. RETIRAR CABLEADO SOBRANTE POR MODIFICACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES AFUERA DE LOCALES FOSTER Y MUSEO NAVAL. 14. CERTIFICAR NO DEUDA ARRIENDO. 15. MEJORAR TERMINACIÓN EN NEW JERSEY CON NIDOS. 16. RETIRAR LETRERO DE OBRAS Y ENTREGARLO EN BODEGA MUNICIPAL AV. PADRE HURTADO 120. 17. REPARAR PAVIMENTO GASTADO POR ACCION DE AGUA LLUVIA EN ACCESO VEHICULAR EN LA VIVIENDA ESQUINA NOR-PONIENTE DEL PUENTE. 18. EJECUTAR TRAMO BARANDA ENTRE PUENTE Y PROPIEDAD LADO SUR – PONIENTE Y REALIZAR LIMPIEZA 19. REESTABLECER TRANSITO NORMAL (ELIMINAR SEÑALIZACION DESVIOS Y REPROGRAMAR SEMAFOROS) 20. REPONER PAVIMENTOS ENTRE ACERA Y SOLERA LADO SUR – PONIENTE FRENTE PROPIEDADES. | 17/06/2016 |  |  | SI | 17/06/2016 |  |  | En Operación |  | DANIELA CANALES HERNÁNDEZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4188500% | 4188500% | 0 | 4200400% | 119 | NA |  | 4224800% | 244 | 4224800% | 244 | 4232600% | 78 | 4239800% | 72 | 513 | 513 | Contrato de obras se firma 1.09.2015 y decreta aprobaciòn: 29.09.2015 por un monto d $531.360.932 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551837 | s/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531360 | Se realizó disminución por concepto de no pago de valores proforma, por un valor de $3475.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527885 | 527885 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 20/01/2015 $15.069.171 2 29/1/16 $40.384.897 3 11/3/16 $145.285.547 4 13/4/16 $41.650.066 5 16/5/16 $120.209.739 6 7/6/16 $134.213.632 7 30//09/2016 $31.072.193 TOTAL obras $527.885.245 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778856.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778856.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682263.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682263.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669343.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669343.8768 | -12.4019 | -14.0607 | -14.0607 | -1.8937 |  | 33467.1938 | 33467.1938 | El Proyecto fue recomendado por un monto levemente mayor (14%) a lo real. El monto del contrato se disminuyó por el no pago de valores proforma por un monto de M$ 3.476. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 6747901 | 6425711 | -4.7747 | Real < Recomendado | [5 empty] | Aumenta un poco la rentabilidad del proyecto porque el monto de la inversión inicial fue menor a lo originalmente recomendado. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a las estimaciones iniciales sin grandes variaciones. En cuanto a los plazos, el estimado originalmente fue de ocho meses y el plazo efectivo fue de seis meses, un poco menos de la estimación inicial. En cuanto a los montos, el proyecto fue recomendado por un monto levemente mayor (12,4%) a lo efectivamente contratado. En cuanto a LA MAGNITUD, no hubo variación. El proyecto no fue reevaluado. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103215-0 | CONSTRUCCION PARQUE RIBERA RIO BIO BIO CHIGUAYANTE | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | NUESTRA COMUNA SE CARACTERIZA POR LA POCA EXISTENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURA EN ESTADO DE CONSERVACIÓN APTOS PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES, ESTO REPRESENTA UNA REALIDAD QUE SE QUIERE MEJORAR EN NUESTRA COMUNA CON ESTE PROYECTO. | LAS OBRAS DICEN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO PARA LA COMUNIDAD CONTEMPLANDO JUEGOS INFANTILES, JUEGOS DE AGUA, ESPACIOS DE ACTIVIDAD FISICA, ESPACIOS MULTIUSOS ETC. EN UNA SUPERFICIE DE 17.800 METROS CUADRADOS, EMPLAZADO DESDE AVENIDA LOS HEROES HASTA CALLE PINARES POR EL BORDE DEL RIO BIO BIO. | 33325 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 20 | El plazo contratado corresponde a 355 días corridos, plazo que tuvo dos modificaciones, un aumento de 150 días corridos y otra de 90 días corridos, lo que arroja un plazo total de 595 días corridos. | 122.2222 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | Originalmente el plazo adjudicado correspondía a 12 meses y en la búsqueda de terminar la obra de mejor manera, se amplio el plazo en 8 meses. | 122.2222 | 122.2222 | Los plazos del proyecto presentan una variación de un 122% respecto al plazo original recomendado. Esta alta variación corresponde a que las obras fueron contratadas a 12 meses, lo que significa un 30% sobre el plazo recomendado, con posterioridad, el proyecto contemplo dos aumentos de plazo, uno que fue de 5 meses, que fue justificada por mejoras al proyecto, entre ellos la solución de aguas luvias, que obligo a intervenir un colector, que inicialmente no estaba considerado. La segunda modificación alcanzo a 3 meses, y se fundamente en cambios de materialidad en algunas obras, cambio de carpeta en multicancha , instalación de baños y accesibilidad universal. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 11/02/2015 | [14 empty] | 1620624 | 0 | 1620624 | 1620625 | -1 | Se adjudico y contrato la obra por $1.549.163.481, monto que tubo dos modificaciones, un aumento por $87.005.139.- y una disminución por $15.544.325.- lo que en definitiva arrojo un contrato de $1.620.624.295.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 17800 | 17800 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias | El proyecto no modifica la superficie a intervenir. Las modificaciones correspondieron a obras para mejorar el funcionamiento del parque, entre ellos solución de aguas lluvias, materialidad, accesibilidad universal. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria, Sin Observaciones | 19/12/2016 |  |  | SI | 19/01/2017 | No existen observaciones |  | En Operación |  | LISSETTE ALLAIRE SOTO | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |  |  |  |  | 4082700% | 4094000% | 113 | 4099400% | 54 | NA |  | 4200300% | 1009 | 4200300% | 1009 | 4204500% | 42 | 4205200% | 7 | 1225 | 1112 | La Unidad Técnica informa al Gobierno Regional con fecha 22.07.2013 que se ha adjudicado el proyecto en una primera Licitación a la empresa FERBOCAR CHILE CONSTRUCCIONES S.A. Posteriormente se informa con fecha 23.07.2014 que el Tribunal de Compras Públicas a ordenado reevaluar por sentencia de diciembre del año 2013, lo cual indica dejar sin efecto el proceso de licitación y volver a licitar. Se realiza nueva licitación con fecha 28.07.2014 resultando favorable la oferta presentada por la Empresa COSAL S.A. Se emite orden de compra por la Unidad Técnica, sin embargo, esta no fue aceptada. Finalmente se realizada llamado privado y se adjudica a la Empresa PROARCO LTDA. el 30.12.2014 Lo anterior expuesto dice relación con la extensa diferencia de plazos entere el la creación presupuestaria y la fecha del primer contrato. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633963 | No hay observaciones. El convenio solo indica monto por obras civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620624 | Con fecha 27.10.2015 mediante Ord. Nº 3835 el Gobierno Regional aprueba parcialmente la 1º modificación de contrato por un monto de $87.005.139 quedando el monto total del proyecto $1.636.168.620. Estas modificaciones corresponden a la modificación del colector, lo cual le da solución de aguas lluvias a la población colindante lo cual por gravedad afectaba directamente al parque. Con fecha 28.06.2016 mediante Ord. Nº 2280 el Gobierno Regional Aprueba disminución de contrato por un monto de $15.554.325 quedando el contrato total por un monto de $1.620.624.295. Esta modificación corresponde a cambios en la materialidad cancha handbol, pavimentos y pisos, lo cual fue revisado por el MDS obteniendo RS con fecha 09.06.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620625 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673366.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673366.4044 | No existen diferencias. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517934.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517934.0383 | 2053740.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186727.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186727.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058815.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058815.2965 | -13.1539 | -18.2339 | -18.2339 | -5.8495 | 0.24712 | 115.6638 | 115.6638 | El proyecto presento una primera modificación menor al 10%, que alcanzo a 5,6% del monto contratado y que correspondió a las soluciones de aguas lluvias. Con posterioridad se presento una reevaluación, por modificaciones de obras varias (aumentos y disminuciones de obras), que arrojo una disminución del contrato modificado en 0,9%. La variación real del monto recomendado original, posterior a la reevaluación alcanzo a un -18,4%. El monto final contratado (incluida la modificación y reevaluación) fue inferior en un 13,2% respecto a lo recomendado originalmente. La recomendación definitiva, que surge a raíz de la reevaluación, corresponde en términos nominales a lo contratado y al costo real. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 2046529 | 71461 | 3.492% | Se contrato inicialmente la obra por un monto de $1.549.163.481, realizándose dos modificaciones una por un aumento de $87.005.139.- y la otra por una disminución de $15.544.325.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2046528 | 1669241 | -18.4355 | El proyecto presento una primera modificación menor al 10 %, que alcanzo a 5,6% del monto contratado y que correspondió a las soluciones de aguas lluvias. Con posterioridad se presento una reevaluación, por modificaciones de obras varias ( aumentos y disminuciones de obras), que arrojo una disminución del contrato modificado en 0,9%. . La variación real del monto recomendado original, posterior a la reevaluación alcanzo a un -18,4%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 219466 | 187618 | -14.5116 | Real < Recomendado | [5 empty] | Este proyecto presenta como indicador de rentabilidad el Costo Anual equivalente (CAE) . Al monto de la recomendación original , el CAE alcanzaba a M$ 219.466. Con la reevaluación, que ajusta los montos a lo realmente requerido, el CAE disminuye en un 14,5%, que corresponde a M$ 187.618 | El proyecto presento una alta variación en el plazo, dado que en el proyecto original presento modificaciones necesarias para un buen funcionamiento del parque. El plazo real duplico al plazo recomendado. Estas modificaciones no cambian la superficie total a intervenir, Los cambios en el proyecto significaron modificaciones de contrato inferior al 10% y una reevaluación, que en definitiva alcanzo un aumento del 5% respecto a lo contrato. En relación con la recomendación original, el monto contratado y gastado fue inferior en un 13 % aproximadamente. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. El proyecto no modifica la superficie a intervenir. Las modificaciones correspondieron a obras para mejorar el funcionamiento del parque, entre ellos solución de aguas lluvias, materialidad, accesibilidad universal. El indicador de resultado (CAE) mejora su magnitud en un 14,5 %, dado que las obras tuvieron un costo inferior a lo recomendado originalmente. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30034190-0 | REPOSICION LICEO A-50 SAN FELIPE DE ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27 DE FEBREO EL LICEO A-50 SUFRIO DAÑOS MUY GRAVES, LO CUAL LO TIENE COMO INHABITABLE, HAY QUE CONSIDERAR QUE ESTE LICEO ES EL MAS GRANDE DE ARAUCO Y CON MAYOR CANTIDAD DE ALUMNOS. | SE CONTEMPLA RECONSTRUIR TOTALMENTE EL LICEO A-50 DE ARAUCO, CONSTRUYENDO 3.680 M2 EN ALBAÑILERIA DE LADRILLO Y HORMIGON REFORZADO PARA 9 OFICINAS, 1 SALA DE PROFESORES, 24 AULAS, 1 BIBLIOTECA, 1 CRA, 1 SALA DE COMPUTACION, 1 LABORATORIO DE IDIOMAS Y BAÑOS ALUMNOS Y DOCENTES, ADEMAS SE REPARARA Y NORMALIZARA EL ANTIGUO INTERNADO DE 1.340 M2 DONDE FUNCIONARAN EL COMEDOR, LA COCINA, DESPENSA, BAÑOS Y DUCHAS ALUMNOS, 2 LABORATORIOS DE CIENCIA, 1 SALA DE COMPUTACION, 2 TALLERES, 2 PATIOS TECHADOS Y 2 SALAS DE INTEGRACION. POR OTRO LADO SE TRASLADARÁ AL LICEO DE CARAMPANGUE EL TALLER MADERERO Y SE CONSTRUIRA EN DICHO LICEO 1 BIBLIOTECA CRA, 2 SALAS DE COMPUTACION Y ADEMAS 1 OFICINA PARA EL CGP, UNA PARA EL OCA Y DOS PARA EL OIP Y SE HARÁN REPARACIONES MENORES. FINALMENTE SE REPARARÁ Y REMODELARÁ EL GIMNASIO DEL LICEO A-50. SE CONTEMPLA ADEMAS EL EQUIPAMIENTO PARA AMBOS ESTABLECIMIENTOS. | 733 | EDIFICACION PUBLICA | LICEO | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | 12 | 0 |  | -100 | 3 | 34 | Primer Contrato: Fecha Orden de Compra: 30/01/2014 Factura Electrónica N°27051 Fecha Acta de Recepción: 24/06/2014 Último Contrato: Fecha Orden de Compra: 01/08/2016 Factura N°118 Fecha Acta de Recepción: 27/11/2016 | 1033.3333 | 3 | 33 | Primer Contrato: Fecha Orden de Compra: 31/01/2014 Factura Electrónica N°476956 Fecha Acta de Recepción: 24/06/2014 Último Contrato: Fecha Orden de Compra: 25/08/2016 Factura N°60050 Fecha Acta de Recepción: 18/10/2016 | 1000 | [8 empty] | 12 | 36 | Según Contrato de Servicio N°12 del 08/05/2013, la obra contempla una duración de 180 días corridos desde la fecha de entrega de terreno el 28/01/2014. Término teórico: 27/07/2014. 22/01/2018 Ordinario N°154 aprueba Modificaciones de contrato. Convenio Modificatorio N°1: Aumenta plazo obra en 45 días. Nueva fecha de término 10/09/2014. Convenio Modificatorio N°2: Aumenta plazo obra en 82 días. Nueva fecha de término 01/12/2014. Convenio Modificatorio N°3: Aumenta plazo obra en 32 días. Nueva fecha de término 02/01/2015. Convenio Modificatorio N°4 de fecha 31/12/2014: Paraliza obra por plazo indefinido. Convenio Modificatorio N°5 de fecha 20/07/2015: Reinicia Obra. 29/07/2015 Acta Recepción provisoria sin observaciones. | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 9 | [16 empty] | 3 | 2 | Primer Contrato: Fecha Orden de Compra: 26/10/2015 1- Factura Electrónica N°1046 2- Factura Electrónica N°1047 Fecha Acta de Recepción: 21/12/2015 | -33.3333 |  |  |  |  | 12 | 12 | 52 | 52 | 0 | Plazo ejecución obra: 180 días corridos (según Contrato de Servicio N°12 del 08/05/2013) Plazo Total de Ejecución: 339 días Plazo Total de Ejecución del proyecto con tiempos muertos: 540 días. Tiempo muerto: 201 días. Anexo N°4 de fecha 31/12/2014: PARALIZACIÓN Para este anexo, se realiza convenio modificatorio para esperar respuesta del Gore que aprueba las obras extraordinarias debido a que el proyecto original no contaba con éstas y además, se solicita la disminución de obras en informe ingresado al Gore con fecha 08/04/2015 ORD. N° 495/abril 2015. Otros Antecedentes: Según Contrato de Servicio N°12 del 08/05/2013, la obra contempla una duración de 180 días corridos desde la fecha de entrega de terreno el 28/01/2014. Término teórico: 27/07/2014. 22/01/2018 Ordinario N°154 aprueba Modificaciones de contrato. Convenio Modificatorio N°1: Aumenta plazo obra en 45 días. Nueva fecha de término 10/09/2014. Convenio Modificatorio N°2: Aumenta plazo obra en 82 días. Nueva fecha de término 01/12/2014. Convenio Modificatorio N°3: Aumenta plazo obra en 32 días. Nueva fecha de término 02/01/2015. Convenio Modificatorio N°4 de fecha 31/12/2014: Paraliza obra por plazo indefinido. Convenio Modificatorio N°5 de fecha 20/07/2015: Reinicia Obra. 29/07/2015 Acta Recepción provisoria sin observaciones. | 333.3333 | 333.3333 | Las obras civiles de este proyecto se ejecutaron mediante dos contratos completamente independientes: -En el primer contrato se consideraba la reposicion del establecimiento y la reparacion del ex internado, y fue financiado por MINEDUC -En el segundo contrato, se consideraba el traslado del taller de maderas existente al liceo de Carampangue, algunas ampliaciones en el liceo Carampangue y la reparacion del gimnasio existente en el liceo A-50, Este contrato fue financiado por el Gobierno Regional En ambos contratos la municipalidad fue la unidad tecnica. Se produjo una demora de 8 meses para poder dar inicio a las obras del segundo contrato ya que el daem no concretaba el traslado del taller ni el retiro de implementos del gimnasio. El primer contrato tuvo aumentos de plazo 280 dias, y el segundo de 159 dias, sin embargo la unidad tecnica no explica por que. Ademas en el segundo contrato hubo una paralizacion de obras de aproximadamente 7 meses, mientras se decidia que hacer con el proyecto estructural del gimnasio, el que finalmente no se ejecutó. La adquisicion de equipos y equipamiento tomó cerca de 3 años, lo que tampoco se explica por parte de la unidad tecnica. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 24/08/2012 | [14 empty] | 542966 | 0 | 542966 | 720603 | -177637 | VEHÍCULOS Orden de Compra N° 1735-53-CM15, de fecha 26/10/2015 Facturas N° 1046 y 1047 Proveedor: Comercializadora de Vehículos Mineros y Flotistas Ltda. Monto Factura N° 1046: $36.000.000 Monto Factura N° 1047: $36.000.000 Monto Total: $72.000.000 Acta de Recepción: 21/12/2014 Contrato de Servicio N°12 del 08/05/2013 Término teórico: 27/07/2014. 22/01/2018 Ordinario N°154 aprueba Modificaciones de contrato. Convenio Modificatorio N°1: Aumenta plazo obra en 45 días. Nueva fecha de término 10/09/2014. Convenio Modificatorio N°2: Aumenta plazo obra en 82 días. Nueva fecha de término 01/12/2014. Convenio Modificatorio N°3: Aumenta plazo obra en 32 días. Nueva fecha de término 02/01/2015. Convenio Modificatorio N°4 de fecha 31/12/2014: Paraliza obra por plazo indefinido. Convenio Modificatorio N°5 de fecha 20/07/2015: Reinicia Obra. 29/07/2015 Acta Recepción provisoria sin observaciones. OBRAS CIVILES Monto Contrato Inicial: $735.208.723 Aumento de Obras: $73.522.736 Monto Total del Contrato: $808.803.459 Disminución de Obra: -($211.307.633) Obras Extraordinarias: $5.993.628 Disminución Efectiva: -($205.314.005) Valor Actualizado contrato Reposición Liceo A-50 , Arauco: $603.489.454 EQUIPOS Orden de Compra N° 1735-41-CM16, de fecha 01/08/2016 16:58:09 Factura N° 60050 Proveedor: COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. Monto: $16.196.900. Acta de Recepción: 18/10/2016 Orden de Compra N° 1735-28-CM14, de fecha 30/01/2014 Factura N° 476956 Proveedor: COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. Monto: $10.940.263. Acta de Recepción: 24/06/2014 EQUIPAMIENTO Orden de Compra N° 1735-40-CM16, de fecha 01/08/2016 13:14 Factura N° 118 Proveedor: COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA Monto: $375.399 Acta de Recepción: 27/11/2016 Orden de Compra N° 1735-39-CM16, de fecha 01/08/2016 12:43 Factura N° 6223 Proveedor: COMERCIAL HAGELIN LIMITADA Monto: $417.339 Acta de Recepción: 26/10/2016 Orden de Compra N° 1735-38-CM16, de fecha 01/08/2016 12:18 Factura N° 36805 Proveedor: MELMAN S.A. Monto: $8.662.964 Acta de Recepción: 31/10/2016 Orden de Compra N° 1735-32-CM14, de fecha 31/01/2014 Factura N° 27051 Proveedor: MELMAN S.A. Monto: $8.520.514. Acta de Recepción: 24/06/2014 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10217 | 9175 | 89.8013 | Real < Recomendada | [5 empty] | REPOSICIÓN LICEO A-50 SAN FELIPE DE ARAUCO Superficie de edificación: 944,91 m2, de un piso de altura. OTROS ANTECEDENTES Nivel 1 Existente 2.653,71 m2 Ampliación 944,91 m2 Total 3.598,62 m2 Nivel 2 Existente 828,08 m2 Total 828,08 m2 OTROS Gimnasio 1.042,73 m2 Ampliación y Gimnasio 1.987,64 m2 | El proyecto consideraba intervenir el liceo A-50 de Arauco con reparaciones de infraestructura existente, reposicion de infraestructura deteriorada y reparacion del gimnasio . Ademas contemplaba el traslado del taller de maderas al liceo carampangue y la construccion de recintos deficitarios en este ultimo establecimiento. Durante la ejecucion del segundo contrato de obras civiles, que consideraba la reparacion del gimnasio y las intervenciones en el liceo de carampangue, se determino que el proyecto estructural de reparacion del gimnasio no podia ejecutarse sin recalculo estructural, con el consecuente aumento de costo, por lo que finalmente se redujo la partida de reparacion, disminuyendo la superficie a intervenir en 1043 m2. Finalmente el municipio presento un proyecto complementario para la reposicion del gimnasio el que se ejecuto con posterioridad por aproximadamente 450 millones de pesos. Del primer contrato, quedaron pendientes hasta la recepcion definitiva las obras de multicancha, patio de servicio y estacionamientos, ya que el terreno donde se ejecutarian no habia sido despejado (lugar donde se encontraba el taller de maderas que se debia trasladar). De acuerdo a lo recomendado: Reposicion 3680 m2 Reparacion 4118 m2 Adecuacion 1508 m2 Traslado 659 m2 ampliac 252 m2 TOTAL Superficie a intervenir 10.217 m2 Restando la superficie del gimnasio no intervenido (1042 m2) tenemos 9175 m2. | [12 empty] | ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA Sin Observaciones En Arauco, a 29 de Julio de 2015, se constituyó en Terreno la Comisión nombrada por Decreto Alcaldicio N°2.590 de fecha 22/07/2014; para recibir provisoriamente las obras de "Reposición Liceo A-50 San Felipe de Arauco", contratados con la empresa Construcciones Especializadas Ltda., mediante Decreto Alcaldicio N°1.495 de fecha 08/05/2013, por un monto de $735.522.736, mediante Convenio Modificatorio Anexo N°01, sumando un total de $808.803.459.- El plazo legal del contarto fue de 180 días corridos, el que fue ampliado en tres ocasiones en 45, 82 y 32 días mediante Convenio Modificatorio Anexos N°2, 3 y 4 respectivamente. El inicio de las obras correspondió al día 28/01/2014. Cabe mencionar que la obra estuvo paralizada 201 días mediante Convenio Modificatorio Anexo °04 y reiniciada mediante Convenio Modificatoriol Anexo N°05. La fecha de término teórico de las obras corresponde al día 22/07/2015 y la real fue el 21/07/2015. Después de recorrer detenidamente las obras y habiendo comprobado que se subsanaron las observaciones efectuadas en Acta de fecha 22/07/2015, la Comisión acuerda: - Recibir las obras provisoriamente, sin observaciones. 29/07/2015 Decreto Alcaldicio N°2.857 Aprueba Acta Recepción Provisoria de la Obra. | 29/07/2015 | ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA 15/09/2016 Decreto Alcaldicio N°3.601 Aprueba Acta Recepción Definitiva de la Obra. -11/07/2016 Decreto Alcaldicio N°2.706 establece Comisión de Recepción Definitiva de Obra. -14/07/2016 Acta Recepción Definitiva de la Obra con observaciones -18/07/2016 Empresa Construcciones Especializadas Ltda. solicita ampliación de plazo para subsanar observaciones. Se aprueba hasta el 18/08/2016 mediante ORD. N°128. -16/08/2016 Empresa Construcciones Especializadas Ltda. solicita ampliación de plazo para subsanar observaciones. Se aprueba hasta el 30/08/2016. -15/09/2016 Decreto Alcaldicio N°3.601 Aprueba Acta Recepción Definitiva de la Obra. | 15/09/2016 | SI | 29/07/2015 |  |  | En Operación |  | MARÍA JOSÉ MANCILLA BARRIGA | MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4099000% | 4099000% | 0 | 4106800% | 78 | NA |  | 4111700% | 49 | 4111700% | 49 | 4114500% | 28 | 4134700% | 202 | 357 | 357 | Se produce un retraso en la entrega de terreno, respecto a la firma del contrato debido a que la Municipalidad, a través del Departamento de Educación, debían gestionar la demolición y traslado de la estructura metálica, de equipos y maquinarias del Taller de Maderas al Liceo Politécnico de Carampangue. Es así como en junio de 2013 se iniciaron las gestiones con el Depto. de Educación para que desmontara las maquinarias y equipos del Taller Maderero, como el retiro de la implementación del gimnasio, ambos del liceo San Felipe de Arauco y así generar las condiciones para proceder al Acta entrega de terreno. En igual forma hubo que rediseñar el proyecto del Liceo Politécnico de Carampangue, debido a que hubo que actualizar la mecánica de suelos y por consiguiente, proyecto estructural. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 12000 | 58219 | 51840 | 0 | 0 | 3797641 | 0 | 60750 | 0 | 0 | 3980450 | 12000 | 58219 | 51840 | 0 | 0 | 3797641 | 0 | 60750 | 0 | 0 | 3980450 | NO HAY | 0 | 57795 | 51543 | 0 | 0 | 3913178 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 4094516 | OBRAS CIVILES: Contrato: $735.280.723 Modificación de Contrato del 30.06.2015 Aumento de Obras de $73.522.736 Obras Extraordinarias de $5.993.628 Disminución de Obras de $211.307.633 Nuevo monto de Contrato: $603.489.454 EQUIPOS: Monto Contrato: $27.137.163. Sin modificaciones EQUIPAMIENTO: Monto Contrato: $17.976.215. Sin modificaciones VEHICULOS: Monto Contrato: $72.000.000. Sin modificaciones. NO SE OBSERVAN PAGOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIAS. | 0 | 57795 | 51543 | 0 | 0 | 3913178 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 4094516 | 3373913 | BIP > SIGFE | 0 | 17977 | 27137 | 0 | 0 | 603489 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 720603 | 0 | 18801.1579 | 28194.9142 | 0 | 0 | 647409.9282 | 0 | 74159.7979 | 0 | 0 | 768565.7982 | OBRAS CIVILES: EP N°1 25/08/2014 $65.946.375 EP N¦2 25/08/2014 $50.757.508 EP N°3 25/08/2014 $46.033.194 EP N°4 10/12/2014 $65.788.881 EP N°5 10/12/2014 $65.733.989 EP N°6 31/12/2014 $94.825.561 EP N°7 25/03/2015 $121.090.675 EP N°8 18/04/2016 $93.313.271 EQUIPOS: EP N°1 25/08/2014 $10.940.263 EP N°2 28/02/2017 $16.196.900 EQUIPAMIENTO : EP N°1 25/08/2014 $8.520.514 EP N°2 28/02/2017 $417.339 EP N°3 28/02/2017 $375.398 EP N°4 23/03/2017 $86.62.964 VEHICULOS: EP UNICO 12/05/2016 $72.000.000 | [15 empty] | 18492.0656 | 89715.4314 | 79884.9853 | 0 | 0 | 5852154.3607 | 0 | 93615.6209 | 0 | 0 | 6133862.464 | 0 | 0 | 76858.3399 | 67620.9195 | 0 | 0 | 5757022.9564 | 0 | 91242.2879 | 0 | 0 | 5992744.5037 | 0 | 76858.3399 | 67620.9195 | 0 | 0 | 5470077.28 | 0 | 91242.2879 | 0 | 0 | 5705798.8273 | -2.3006 | -6.9787 | -6.5288 | -4.7882 |  | 621.8854 | 596.1937 | La variacion de costos reales versus los estimados es en total de un -6,98%, lo que se encuentra dentro de lo esperado (inferior al 10% de variacion), sin embargo debe destacarse que no se ejecuto la reparacion del gimnasio , lo que significó una disminucion de contrato de aproximadamente 200 millones de pesos, y tampoco se ejecuto el item consultoria, que incluia una asesoria para la inspeccion de obras.. Asi mismo destaca que el equipamiento, tambien financiado por dos fuentes (FNDR y MINEDUC) tuvo un gasto real inferior a lo aprobado en aproximadamente 15%, esto debido a que se utilizo como referente para la adquisicion los montos nominales. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 4985487 | -130276 | -2.613% | Monto Contrato Inicial: $735.208.723 Aumento de Obras: $73.522.736 (10% aprox.) Monto Total del Contrato: $808.803.459 Disminución de Obra: -($211.307.633) (26,13%) Obras Extraordinarias: $5.993.628 (0,7% aprox.) Disminución Efectiva: -($205.314.005) (25,39%) Valor Actualizado contrato Reposición Liceo A-50 , Arauco: $603.489.454 (corresponde al 74,62% del Monto Total del contrato) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluacion. hubo modificaciones menores al 10%, entre ellas la disminucion de las obras de reparacion del gimnasio del liceo y la eliminacion de algunos recintos que debian construirse en el liceo carampangue. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1022547 | 1013991 | -0.83673 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente calculado originalmente era de M$ 1.042.290. al recalcularlo con la inversion real disminuye un 2,72 % respecto al originalmente calculado, Sin embargo, dado que se disminuyeron las obras del gimnasio se recalcula el cae original restando la inversion estimada para el gimnasio con lo que el CAE corregido queda en 1.022.547 , con lo que el CAE ex post solo varia en - 0,84 . | El plazo estimado para la ejecución era de 12 meses, lo que se considera muy ajustado para un proyecto de esta envergadura; sin embargo la duración total de 52 meses es excesiva y se atribuye por una parte a la contratación de obras civiles relacionadas en dos contratos separados y con distintas empresas, por otra a fallas en proyectos de ingeniería y finalmente a un excesivo tiempo de adquisición de equipos y equipamiento. La reparación y habilitación del gimnasio existente no se ejecutó por problemas de ingeniería del diseño original, disminuyendo obras por cerca de $200 millones. Finalmente se creó un proyecto complementario de reposición del gimnasio, el que fue ejecutado cerca de dos años después. Respecto a los costos el proyecto se mantiene dentro del 10% de variación esperada, con un 6,98% inferior a lo estimado. La variación del indicador de rentabilidad es mínima. Se estima que fue un error contratar por separado obras relacionadas, lo que sucedió por que no se coordinaron los tiempos de las distintas fuentes de financiamiento y se decidió licitar por separado. Esto influyo también en la demora en obtener información completa. El proyecto sufrió una importante modificación, debido a problemas de diseño de las intervenciones en el gimnasio. Por lo que LA MAGNITUD REAL fue menor A LA RECOMENDADA. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30375828-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION FOTOVOLT VIVIENDAS RURALES ALTOBIOBIO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 2018 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE ALTO BIOBÍO, ESTA CONFORMADA POR COMUNIDADES INDÍGENAS DISPERSAS EN DISTINTAS PARTES DEL TERRITORIO QUE NO CUENTA CON ELECTRIFICACIÓN, POR LO QUE UTILIZAN SUSTITUTOS ENERGÉTICOS INEFICIENTES Y CON UN GASTO FINANCIERO ALTO. ESTE PROYECTO GARANTIZA UN SUMINISTRO EFICIENTE Y DE BAJO COSTO | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PARTICULAR DE AUTOGENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE PANEL FOTOVOLTAICO INSTALADO PARA CADA UNA DE LAS 120 FAMILIAS CATASTRADAS,EMPLAZADAS EN LAS COMUNIDADES DE PITRIL, CAUÑICU, TRAPA TRAPA, RALCO LEPOY. JUNTO CON LA INSTALACIÓN SE CONSULTA LA PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN RELATIVAS AL USO Y MANTENCION DEL SISTEMA A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS. LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SERÁN LICITADAS, PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE DICHAS OBRAS, SE CONTRATARA A UN PROFESIONAL IDONEO Y CON CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DICHA MATERIA. | 589 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 8 | 8 | La consultoría se realizo conforme a los plazos programados, en el proyecto. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 12 | aumento efectivo de obras extraordinarias. $36.792.283, del Total de contrato. aumento de plazo de 90 días corridos del contrato, debido a una modificación del proyecto original a costo cero, que permitió realizar una mejora al proceso constructivo y agilizar la instalación del sistema fotovoltaico offgrid. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | El contrato de la consultoría, se cumplió conforme a lo programado. | 50 | 50 | El proyecto se ejecuto en un plazo de 12 meses, lo que representa un 50% respecto al plazo original recomendado. Este proyecto presento un aumento de plazo de 3 meses ( 90 días), debido a una modificación del proyecto original correspondiente a una mejora constructiva en las casetas, que permitió una mejora al proceso constructivo y que significo la realización de obras extraordinarias. El contrato original fue de 9 meses mas el aumento de obras, alcanza a 12 meses. La ejecución se realizo dentro de los plazos establecidos, pero la recepción provisorio se realizo un mes después. En el caso de la consultoria, esta se ejecuto dentro de los plazos recomendados.. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/09/2016 | [14 empty] | 922507 | 0 | 922507 | 0 | 922507 | El ítem Obras Civiles se contrato por un monto inicial de $1.037.014.573,posteriormente se realizó un aumento efectivo de $36.792.283, lo que en total suma un equivalente al 3,55% del monto contratado original, quedando un nuevo monto del contrato, por $1.073.806.856, todo con financiamiento del Gobierno Regional del Biobio. En el Ítem Consultoría, se contrato por un monto de $17.590.000. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 120 | 120 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto consistió en la instalación de 120, Paneles Fotovoltaicos, para , familias de Alto Biobío. | El proyecto no presenta variaciones en la magnitud, manteniendo el numero de soluciones que fueron recomendadas. | [12 empty] | Con Fecha 04 de Octubre del 2017, se ha constituyo la comisión nombrada por Decreto Alcaldicio N° 2003 de fecha 25 de Septiembre del 2017, Formado por los señores: Directora de Obras, Director de la Secplan, Administrador Municipal y Encargada de Gestión Territorial. proceden a realizar la recepción provisoria sin observaciones, conforme al contrato y especificaciones técnicas del PROYECTO CONSTRUCCION ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA VIVIENDAS RURALES, ALTO BIO BIO, ejecutadas por la empresa TRITEC INTERVENTO SPA, Rut N° 76.188.578-2 con un plazo de ejecución de 266 días corridos, más un aumento de Plazo 90 contados a partir de la fecha del acta de entrega de terreno, por un monto del contrato $ 1.037.014.573. mas un aumento de obras extraordinarias de $36.792.283, IVA Incluido. | 04/10/2017 |  |  | SI | 04/10/2017 | Hasta la fecha, las 120 soluciones eléctricas, en base a energía fotovoltaica, ha funcionados correctamente y normalmente. |  | En Operación |  | VICTOR ROSAS SALAZAR | MUNICIPALIDAD DE ALTO BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4228200% | 4237300% | 91 | 4238000% | 7 | NA |  | 4259800% | 218 | 4259800% | 218 | 4262100% | 23 | 4275300% | 132 | 471 | 380 | La diferencia producida de 132 días del primer estado de pago, queda reflejado en los siguientes hitos: 26/10/2016 se ingresa por parte de la Municipalidad de Alto Bio Bio, el primer estado de pago 18/01/2017 a través de Autorización de Transferencia del Gore N°40, autorizando transferencia del estado de pago por un monto de $120.227.967. La observación del Gore a la Unidad Técnica antes de aprobar el estado de pago, fue que la Municipalidad no había ingresado el contrato al Bip. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 17591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302643 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362570 | No hay Observaciones. | 19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093156 | OBRAS CIVILES Empresa: Tritec Intervento Spa Monto: $1.037.014.573 Modificación de Contrato: Obras Extraordinarias: $36.792.283 a través de Ord. N°425 del 27/01/2017 del Sr. Intendente Regional. CONSULTORIAS Consultor: Rodrigo Alejandro Guiñez Campos Monto: $17.590.000 Modificación de Contrato: $1.759.000 a través de Ord. N°2221 del 24/07/2017 del Sr. Intendente Regional. | 19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093156 | 1093156 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES: EP N°1 $120..227.967 DEL 03/01/2017 EP N°2 $264.473.400 DEL 03/01/2017 EP N°3 $29.253.990 DEL 14/02/2017 EP N°4 $138.133.144 DEL 20/03/2017 EP N°5 $122.323.782 DEL 26/04/2017 EP N°6 $72.054.393 DEL 26/05/2017 EP N°7 $130.267.465 DEL 21/06/2017 EP N°8 $88.726.150 DEL 13/09/2017 EP N°9 $108.346.564 DEL 31/10/2017 CONSULTORIA EP N°1 $1.954.444 DEL 12/12/2016 EP N°2 $1.954.444 DEL 22/12/2016 EP N°3 $1.954.444 DEL 16/02/2017 EP N°4 $1.954.444 DEL 16/02/2017 EP N°5 $1.954.444 DEL 03/04/2017 EP N°6 $1.954.444 DEL 26/04/2017 EP N°7 $1.954.444 DEL 10/05/2017 EP N°8 $1.954.444 DEL 20/06/2017 EP N°9 $1.954.444 DEL 10/07/2017 EP N°10 $1.759.000 DEL 26/10/2017 | [15 empty] | 24827.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813704.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838532.1018 | 0 | 23805.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359426.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383232.3468 | 23805.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321151.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344957.585 | -24.7643 | -26.8461 | -27.1573 | -2.7671 |  | 11207.9799 | 11009.5972 | Las Obras civiles fueron contratadas en un 25% menos del monto recomendado, en moneda del año contratado (2016). Esto incluye que con posterioridad (2017) se realiza una aumento del contrato por obras extraordinarias, que alcanza a un 3,5 % del monto contratado original. La variación de los costos reales es -26,9%, por lo que se contrato un monto significativamente menor a lo recomendado y la diferencia no solo se explica por la actualización de la moneda. El ítem consultorias fue contratado en un 4,1% menos del monto recomendado. El contrato incluye un aumento del 10% del monto contratado original en consultorias. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1494325 | 36792 | 2.462% | Por aumento de obras extraordinarias, correspondiente a una mejora constructiva en las casetas. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. Hubo un modificación de 3,5%, del monto contratado originalmente, que correspondió a obras extraordinarias autorizadas por la unidad financiera. Como el contrato de adjudico en un monto menor a lo recomendado, aun con esta modificación, siguió bajo el monto recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 105068 | 97475 | -7.2267 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador atingente a este proyecto es el costo Anual Equivalente (CAE), que en la recomendación ex-ante corregido alcanzo a 105.068 y el real presenta una variación de -7,23 %, debido al menor costo que significaron las obras, en relación a la recomendado originalmente. | El plazo de ejecución de este proyecto fue superior a lo recomendado, principalmente por un aumento de plazo autorizado, debido a una modificación del proyecto original correspondiente a una mejora constructiva en las casetas, que permitió una mejora al proceso constructivo y que significo la realización de obras extraordinarias. La variación de los costos reales en obras civiles es -27,2%, por lo que se contrato un monto significativamente menor a lo recomendado. Esto a pesar del aumento al contrato original por obras extraordinarias, que alcanzo a un 3,5 %. Por su parte consultorías fue inferior en un 4,11, ajustándose aceptablemente a lo recomendado. No hay variaciones en la magnitud del proyecto, en relación a lo recomendado. El indicador de rentabilidad presenta una variación de un 7,23% respecto al recomendado y esto se debe a que el costo de la inversión fue inferior. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128469-0 | REPOSICION CANCHA SELVA OSCURA, VICTORIA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2018 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SELVA OSCURA CARECE DE RECINTOS DEPORTIVOS CON EL ESTANDARD ADECUADO. SU ACTUAL CANCHA POSEE MALAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN, DRENAJE ADEMAS DE NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA APTA PARA EL ESPECTADOR. | SE CONSIDERA LAS SIGUIENTES OBRAS: - INSTALACIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA DE MONOFILAMENTOS DE 2 ESTRELLAS TEJIDO - SE CONSULTA DRENAJE PARA CANCHA TIPO ESPINA DE PESCADO, CON UN ANCHO MINIMO DE 60 CMS Y SEPARADOS UNA DE OTRA MAXIMO 10 MTS. - SE CONSIDERAN 4 TORRES EN POSTES DE 18 METROS DE ALTURA MODELO CONICO EN DOS TRAMOS CON ACCESO POR ESCALINES Y DOS PUERTAS O ESCOTILLAS (INSTALACION COMPLETA PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA SEGUN PROYECTO DE ESPECIALIDADES: CABLES, TUBERIAS, TABLEROS) - EQUIPO ELECTROGENO CONEXION STAND-BY STOP POWER (FTP) SEGUN LO INDICADO EN EETT DE ILUMINACION. - GALERÍA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA - PAVIMENTACIÓN , CIRCULACIONES Y ESTACIONAMIENTO -MEJORAMIENTO PAISAJISMO - ILUMINACIÓN DE TODO EL RECINTO | 1789 |  |  |  | 6 | 1 | Sin Obervaciones | -83.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 6 | Sin Observaciones | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | Sin Observaciones | 16.6667 | 50 | El proyecto se adjudicó con fecha 17-08-2016 por un plazo de 180 días El acta entrega de terreno fue con fecha 12-09-2016. Existe variación ya que los ítems se ejecutaron por separado, con un tiempo muerto de 2 meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/09/2016 | [14 empty] | 764195 | 0 | 764195 | 764195 | 0 | Sin Observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14650 | 14650 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | No tuvo variaciones | [12 empty] | Recepción sin obsrevaciones | 24/03/2017 |  |  | SI | 31/03/2017 |  |  | En Operación |  | GLADYS SANDOVAL LEMUÑIR | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4236600% | 4238700% | 21 | 4245800% | 71 | NA |  | 4254100% | 83 | 4262500% | 167 | 4262500% | 0 | 4264300% | 18 | 277 | 256 | 1. El Mensaje al Consejo regional que solicita la aprobación de los recursos fue de fecha 24-02-2016 2. El Acuerdo del Consejo Regional fue de fecha 16-03-2016. 3. La toma de razón de la creación de asignación fue el 13-04-2016. 4. El Convenio Mandato fue aprobado con fecha 11-05-2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 14001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814000 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851450 | Sin observaciones. | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764195 | Sin observaciones. | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764195 | 0 | BIP = SIGFE | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764195 | 11330.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757820.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769150.5932 | Sin observaciones | [15 empty] | 19760.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129111.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148871.5597 | 0 | 13939.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954488.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968428.124 | 13939.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932379.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946318.8479 | -15.7061 | -17.6306 | -17.4236 | -2.283 |  | 64.5951 | 63.6436 | El proyecto fue adjudicado por un monto menor al recomendado, M$753.195 (Moneda 2016). El ítem consultoría considero M$5.000 para topografía, mecánica de suelos y adecuación del proyecto de Drenaje a ese tipo de suelo. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 95 | 95 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se mantienen los indicadores económicos. | El proyecto en general no tuvo modificaciones y se adaptó a los tiempos recomendados. Existe variación ya que los ítems se ejecutaron por separado, EN COSTOS, El proyecto fue adjudicado por un monto menor al recomendado. La variación de los costos reales es de -17,63%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096044-0 | CONSTRUCCION OBRAS PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL DE VICTORIA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2018 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA OPERACIÓN DEL VERTEDERO DATA DEL AÑO 1982 Y ACTUALMENTE SIGUE EN OPERACIÓN (DICIEMBRE 2010, TENIENDO SU CAPACIDAD MÁXIMA UTILIZADA. ADEMÁS PODEMOS AGREGAR QUE EL VERTEDERO CUENTA CON RESOLUCIÓN SANITARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO, RES. Nº 0787 DE 1996 OTORGADA POR LA SECRETARIA REG | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTALES VIGENTES RESPECTO AL MANEJO DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSD ESTA INICIATIVA, PRETENDE EJECUTAR EN 2 ÁREAS DE TRABAJO A1 Y A2 LAS SIGUIENTES OBRAS 1) TRATAMIENTO SANITARIO DE LOS RESIDUOS, 2) HABILITACIÓN DE A2 POR 4 AÑOS HASTA EL CIERRE DEFINITIVO Y CIERRE INMEDIATO DE A1 Y 3) INSTALACIÓN DE PAQUETES IMPERMEABLES CON RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SECTOR. LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO CONTEMPLA SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS (2 BOMBAS DE RECIRCULACIÓN Y 462 ML DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS), BIOGAS (12 CHIMENEAS DE EXTRACCIÓN SECUNDARIA Y 968 ML DE RED DE EXTRACCIÓN DE GASES), MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (918 ML DE CAPTACIÓN DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y 2 ZANJAS DE INFILTRACIÓN), CIERRE PERIMETRAL, , PAQUETE IMPERMEABLE (69.660 M2 DE GEOMEMBRANA HDPE Y 75.184 M3 DE MATERIAL DE COBERTURA) Y REPERFILAMIENTO DE TALUDES (25.460 M3 DE NIVELACIÓN Y ENRASE), EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 12 HA. | 33501 |  |  |  | 36 | 15 | Sin Observaciones | -58.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 1 | Sin Observaciones | -80 | 36 | 42 | De acuerdo a acta de recepción provisoria de fecha 06.02.2013 se indica que se paralizaron las obras desde el 09.07.2012 hasta 24.09.2012, por problemas climáticos, existiendo posteriormente un aumento de plazo de 115 días corridos | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 36 | 36 | 42 | 42 | 0 | Sin Observaciones | 16.6667 | 16.6667 | Las obras civiles se ejecutaron en dos etapas de acuerdo a las necesidades del proyecto. El primer contrato finalizo con fecha 16/01/2013. De acuerdo al acta de recepción provisoria de fecha 06/02/2013 se indica que se paralizaron las obras desde el 09/07/2012 hasta 24/09/2012, por problemas climáticos, existiendo posteriormente un aumento de plazo de 115 días corridos. El segundo contrato tiene fecha de inicio 13/02/2013 y fecha de termino 24/04/2015. No se informa si existieron aumentos de plazo durante la ejecución de este contrato. Consultorías se contrata por un plazo inferior, ya que al parecer solo acompañan al segundo contrato. Gastos administrativos se efectúan dentro del plazo recomendado. | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 14/11/2011 | [14 empty] | 2490761 | 534 | 2491295 | 1761001 | 730294 | Sin Observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | TONELADAS METRICAS (1000 KG) | 128450 | 128450 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | El proyecto mantiene la misma magnitud calculada después de la reevaluación. | [12 empty] | 3° constitución | 19/08/2013 |  | 14/10/2014 | SI | 01/01/2013 |  |  | En Operación |  | GLADYS SANDOVAL LEMUÑIR | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4057500% | 4057500% | 0 | 4062600% | 51 | 4089600% | 270 | 4083300% |  | 4083300% |  | 4086100% | 28 | 4090800% | 47 | 333 | 333 | 1. El Mensaje al Consejo Regional solicitando los recursos fue el 18-02-2011 2. El Acuerdo CORE aprobando los recursos fue el 16-03-2011 3. La creación de asignaciones fue el 24-03-2011 con toma de razón el 08-04-2011 4. El Convenio Mandato fue el 19-04-2011 5. En la primera licitación no hubo oferentes. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 21139 | 0 | 0 | 0 | 534 | 2010215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031888 | 21139 | 0 | 0 | 0 | 534 | 2010215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031888 | Sin observaciones. | 24634 | 0 | 0 | 0 | 534 | 2466127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491295 | Las obras civiles se ejecutaron en dos etapas de acuerdo a las necesidades del proyecto. El primer contrato fue por M$ 730.228 El segundo contrato inicial fue por 1.335.378 Este segundo contrato tuvo un aumento por M$ 533.700 y una disminución por M$133.181 | 24634 | 0 | 0 | 0 | 534 | 2466127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491295 | 730294 | BIP > SIGFE | 24637 | 0 | 0 | 0 | 534 | 1735830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761001 | 27412.2636 | 0 | 0 | 0 | 640.3505 | 1978427.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006480.232 | El valor pagado en obras civiles es 2.466.127 Los últimos estados de pago fueron cancelados en instancias judiciales, lo que explicaría la diferencia entre SIGFE y BIP. | [15 empty] | 33544.0903 | 0 | 0 | 0 | 847.7068 | 3189880.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224271.8891 | 3622096.1387 | 34992.2048 | 0 | 0 | 0 | 787.42 | 3527463.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3563242.6483 | 33727.4115 | 0 | 0 | 0 | 787.42 | 3419542.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454057.0281 | 10.5131 | 7.1267 | 7.1997 | -3.0642 | -4.6393 | 26.8903 | 26.6216 | La variación de los costos reales alcanza 7,13%. Esta diferencia se explica por la reevaluación que surge A RAÍZ DE QUE LA REGIÓN NO CONTABA CON UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE PERMITIERA EMPALMAR EL CIERRE DE ESTE VERTEDERO CON LA SOLUCIÓN REGIONAL, GENERANDOSE ASÍ LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL Y REALIZAR UN CIERRE PROGRESIVO. LA MODIFICACIÓN SE REFIERIÓ A LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CELDAS DE DISPOSICIÓN, UNA PISCINA DE LIXIVIADOS CON CIERRE PERIMETRAL Y 4 CHIMENEAS DE VENTEO, QUE PERMITEN UNA DISPOSICIÓN DE 89.000M3. EL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES ORIGINALMENTE RECOMENDADO FUE DE M$2.183.295 EN MONEDA 2012. EL CONTRATO DE LA PRIMERA ETAPA FUE POR M$773.984 EN MONEDA 2012 Y EL SEGUNDO FUE POR M$ 1.335.379 EN MONEDA 2012. POR LO TANTO, EL TOTAL ADJUDICADO FUE POR M$ 2.109.363 EN MONEDA 2012. ENTRE AUMENTOS Y DISMINUCIONES, SE SOLICITA UN SUPLEMENTO DE M$400.519 EN MONEDA 2012. POR LO TANTO, EL AUMENTO RESPECTO A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO EQUIVALE A UN 15% EN LA MISMA MONEDA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2620604 | 2943971 | 12.3394 | El proyecto se reevaluó una vez para aumentar la vida útil del vertedero. El aumento correspondió a un 15% respecto a lo recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2190363 | 2190363 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se mantiene le último indicador de la ficha. | El proyecto se ejecutó con un cierre progresivo considerando que no existe una solución regional para los residuos. Esto se llevo a cabo en dos etapas sin embargo la solución nunca se concretó, y se tuvo que ampliar la vida útil. EN PLAZOS, Las obras civiles se ejecutaron en dos etapas de acuerdo a las necesidades del proyecto. El primer contrato finalizo con fecha 16/01/2013. De acuerdo al acta de recepción provisoria de fecha 06/02/2013 se indica que se paralizaron las obras desde el 09/07/2012 hasta 24/09/2012, por problemas climáticos, existiendo posteriormente un aumento de plazo de 115 días corridos. El segundo contrato tiene fecha de inicio 13/02/2013 y fecha de termino 24/04/2015. No se informa si existieron aumentos de plazo durante la ejecución de este contrato. EN COSTOS, La variación de los costos reales alcanza 7,13%. Esta diferencia se explica por la reevaluación que surge A RAÍZ DE QUE LA REGIÓN NO CONTABA CON UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE PERMITIERA EMPALMAR EL CIERRE DE ESTE VERTEDERO CON LA SOLUCIÓN REGIONAL, GENERANDOSE ASÍ LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL Y REALIZAR UN CIERRE PROGRESIVO. LA MODIFICACIÓN SE REFIERIÓ A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CELDAS DE DISPOSICIÓN, UNA PISCINA DE LIXIVIADOS CON CIERRE PERIMETRAL Y 4 CHIMENEAS DE VENTEO, QUE PERMITEN UNA DISPOSICIÓN DE 89.000M3. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084748-0 | CONSTRUCCION OBRAS PLAN DE CIERRE VERTEDERO BOYECO, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2018 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE COMO FIN LOGRAR EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL SECTOR EN EL CUAL SE EMPLAZA ACTUALMENTE EL VERTEDERO DE BOYECO, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS SEGUN ESTE PROYECTO LOGRARAN REINTEGRAR EL SECTOR A SU ENTORNO NATURAL, MEJORANDO SUSTANCIALMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS | LA EJECUCIÓN DEL CIERRE PROGRESIVO DEL VERTEDERO BOYECO, CONTEMPLA UNA DURACIÓN DE 5 AÑOS, EN EL CUAL SE INTENVENDRAN 19.8 HÀS. PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE DIVIDIO LA SUPERFICE EN CUATRO ZONAS DE INTERVENCION,ÁREA D: ES EL SECTOR QUE POSEE UNA MENOR CANTIDAD DE RSD DISPUESTOS, PROVEERÁ EL MATERIAL DE COBERTURA PARA EL SELLADO DEL VERTEDERO. TODOS LOS RSD REMOVIDOS DESDE LA SUPERFICIE DEL ÁREA D SERÁN REDISTRIBUIDOS A LAS ÁREAS A, B Y C.EL ÁREA A SERÁ LA PRIMERA EN SELLARSE, POR ESTAR UBICADA HACIA EL NORTE VISIBLE DEL CAMINO PÚBLICO. LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO ADEMAS CONTEMPLA SISTEMAS DE: CAPTACION DE LIXIVIADOS (CAÑERIAS PERISFERICAS Y POZO DE ACUMULACION DE 2500 M3), MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (ZANJA PERIMETRAL DE 2 M DE PROFUNDIDAD), MANEJO DE BIOGAS (2,5 CHIMENEAS POR HECTAREA), ACOPIO DE MATERIAL DE COBERTURA,REPERFILAMIENTO DE TALUDES (PENDIENTE DE 1:3) Y RECUPERACION PAISAJISTICA DEL SECTOR (SEGUN DECRETO 189). | 282594 | RESIDUOS SOLIDOS | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 60 | 62 | Hubo aumento de plazao durante el contrato.- | 3.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 60 | 60 | 62 | 62 | 0 | Por aumentos de obra.- | 3.3333 | 3.3333 | El proyecto fue adjudicado 26-10-11. El acta con la cual se entrega el terreno es el día 19-12-2011. El plazo de la adjudicación fue de 60 meses, igual al de la recomendación. Ordinario N°197 de fecha 20/01/2017 del GORE de la Araucanía en donde se autoriza un aumento de plazo por 45 días corridos. El proyecto se sometió a reevaluación 2 veces, esto es: Solicitud el 09-06-14 y se recomendó con fecha 18-07-14 Solicitud el 02-08-2016 y se recomendó con fecha 30-08-2016 | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | 19/12/2011 | [14 empty] | 3901192 | 0 | 3901192 | 3901194 | -2 | No hay recursos propios involiucrados.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 198000 | 230000 | 116.1616 | Real > Recomendada | [5 empty] | La causa se debe a que el oferente en su oferta cubicó 230.000m2 de membrana para geotextura.- | Se corrigen los m2 debido a que el oferente en su oferta cubicó 230.000m2 de membrana para geotextura.- | [12 empty] | Si tuvo observaciones que fueron encontradas en una primera visita.- | 04/04/2017 | Falta firmas del acta de recepcion, posterior a la transferencia de vehículos a Aseo y Ornato.- | 13/05/2017 | SI | 04/05/2017 |  |  | En Operación |  | GONZALO ALEJANDRO BURGOS CIFUENTES | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4010900% | 4010900% | 0 | 4012200% | 13 | NA |  | 4086300% | 741 | 4086300% | 741 | 4089600% | 33 | 4096000% | 64 | 851 | 851 | 1. El Acuerdo del Consejo Regional fue el 21-10-2009 2. La creación presupuestaria fue el 22-10-2009 con toma de razón el 13-11-2009 3. El Convenio Mandato fue el 10-12-2009 y la toma de razón de este Convenio fue el 19-01-2010 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981319 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901194 | 1. El contrato original fue por M$ 3.880.000. 2. Hubo modificaciones por M$ 21.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901194 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175858.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175858.0234 | Sin observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732644.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732644.9 | 5389463.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5756169.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5756169.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5137738.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5137738.0733 | -14.5036 | -23.6892 | -23.6892 | -10.7438 | -4.6707 | 22.338 | 22.338 | La variación de los costos reales alcanza -23,69%. El proyecto fue reevaluado en dos ocasiones. La primera reevaluación (2014) fue a costo cero, la cual involucró las siguientes modificaciones; El cambio de geomembrana de 3mm que se proyectaba utilizar en el faldón del borde del talud, por una geomembrana de 0.5 mm que cubre el total de la superficie de 19,79 hectáreas, con la finalidad de asegurar que no existirá infiltración de agua lluvia a la masa de rsd, traduciéndose en una disminución en la generación de líquidos percolados producto de la lluvia. Además, se modificó: -la dimensión de los pozos profundo -el sistema de riego -diseño de las chimeneas. El monto reevaluado se ajusta de acuerdo a lo contratado. La segunda reevaluación (2016) fue por: -Disminución del sistema de riego en las zonas a b c d, debido a la escasez de agua de los pozos solo se implementará riego en la zona z. -Modificación del paisajismo en zona a b c d, como estas zonas no contarán con riego, se modifican las especies a una vegetación que se adapta a las condiciones naturales del suelo. -Bombas de recirculación, al cambiar la geomembrana (revaluación anterior) éstas quedaron sobredimensionadas y se cambian por unas de menor potencia. Además se cambia la materialidad de las cámaras de hormigón armado por hdpe. Las modificaciones anteriormente señaladas no consideran modificaciones en el presupuesto y se recomiendan favorablemente los cambios. Ordinario N°296 de fecha 26/01/2017 del GORE en donde se autoriza un aumento del contrato por $21.214.608.- Disminución de Obra -$772.545.596 Aumento de Obra $21.214.608 Obras Extraordinarias $772.545.596.- | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5472166 | 21214 | 0.3877% | Ordinario N°296 de fecha 26/01/2017 del GORE en donde se autoriza un aumento del contrato por $21.214.608.- Disminución de Obra -$772.545.596 Aumento de Obra $21.214.608 Obras Extraordinarias $772.545.596. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 5472166 | 4380454 | -19.9503 | La primera reevaluación fue a costo cero, la cual involucró las siguientes modificaciones; El cambio de geomembrana de 3mm que se proyectaba utilizar en el faldón del borde del talud, por una geomembrana de 0.5 mm que cubre el total de la superficie de 19,79 hectáreas, con la finalidad de asegurar que no existirá infiltración de agua lluvia a la masa de rsd, traduciéndose en una disminución en la generación de líquidos percolados producto de la lluvia. Además, se modificó: -la dimensión de los pozos profundo -el sistema de riego -diseño de las chimeneas Esta reevaluacón no consideró aumento en el costo. La segunda reevaluación consideró un aumento del 8,7% y la causa fue por: -Disminución del sistema de riego en las zonas a b c d, debido a la escasez de agua de los pozos solo se implementará riego en la zona z. -Modificación del paisajismo en zona a b c d, como estas zonas no contarán con riego, se modifican las especies a una vegetación que se adapta a las condiciones naturales del suelo. -Bombas de recirculación, al cambiar la geomembrana (revaluación anterior)éstas quedaron sobredimensionadas y se cambian por unas de menor potencia. Además se cambia la materialidad de las cámaras de hormigón armado por hdpe las modificaciones anteriormente señaladas no consideran modificaciones en el presupuesto y se recomiendan favorablemente los cambios. Cabe señalar que esta solicitud de reevaluación consideraba además un aumento por m$383.682 correspondiente a obras asociadas a un mayor ingreso de RSD. Sin embargo, a través del ord. 3199 con fecha 25-11-2016 del GORE de la Araucanía, solicita no considerar esa modificación en esta reevaluación hasta no tener la claridad legal de su pertinencia. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 8815 | 8815 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador es COSTO TONELADA TRATADA (VAC / N0 TON.) = 8815. El indicador no tuvo modificaciones significativas. | EN PLAZOS, HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO QUE ORIGINA DOS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. EN COSTOS, La variación de los costos reales alcanza -23,69%. El proyecto fue reevaluado en dos ocasiones. Las modificaciones que se aprobaron no consideraban cambios en el presupuesto y se recomiendan favorablemente. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA. Durante la ejecución del Plan de Cierre se siguió ingresando residuos sólidos y eso hizo que el proyecto aumentara su magnitud. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30249372-0 | CONSTRUCCION ESTADIO TIJERAL, COMUNA DE RENAICO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | RENAICO | 2018 | SI | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | FNDR+SECT | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL - MINISTERIO DEL DEPORTE | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS 3000 HABITANTES QUE VIVEN EN LA LOCALIDAD DE TIJERAL RECLAMAN QUE NO CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA QUE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS PUEDAN DESARROLLAR LA DISCIPLINA FUTBOLÍSTICA YA QUE EL LUGAR EXISTENTE CORRESPONDE A UN SITIO ERIAZO QUE ACTUALMENTE ES FOCO DE DELINCUENCIA Y PELIGRO PARA LA COMUNIDAD | LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES SUPERFICIES ÚTILES: - 5083 M2, CANCHA DE FÚTBOL PASTO SINTÉTICO - 141,7 M2, CAMARINES - 67,1 M2, BAÑO PÚBLICOS - 204,2 M2, GRADERÍA - 11,2 M2, CASETA DE RADIO - 11 M2, CASETA DE ACCESO - 5518,2 M2, TOTAL EL INICIO DE LAS OBRAS SE REALIZARA CON LA EJECUCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DEL ÁREA A INTERVENIR Y LA INSTALACIÓN DEL LETRERO DE OBRAS, LUEGO COMENZARA LA LIMPIEZA Y DESPEJE DEL TERRENO. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN LOS TRAZADOS PARA LAS FUNDACIONES, Y EMPLAZAMIENTO DE LA CANCHA PARA ASÍ PROCEDER A REALIZAR LAS EXCAVACIONES PARA EJECUCIÓN DE DRENAJE, CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y POZO ABSORBENTES. UNA VEZ TERMINADAS LAS INSTALACIONES DEL DRENAJE SE PROCEDERÁ A LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SUB BASE Y BASE COMPACTANDO LA TOTALIDAD DEL ÁREA QUE ABARCA LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO. TERMINADO ESTE PROCESO, SE INSTALARÁN CAMA DE ARENA DE CAUCHO Y POSTERIORMENTE SE PROCEDERÁ A INSTALAR LA CARPETA SINTÉTICA EN LA TOTALIDAD DEL ÁREA DE CANCHA. SE DELIMITARÁ EL ÁREA DE CANCHA CON SOLERILLAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, Y EN PARALELO SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA CANCHA Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS. PARALELAMENTE SE REALIZARAN LAS EDIFICACIONES DE TODOS LOS OTROS RECINTOS COMO BAÑOS, CAMARINES, GRADERÍAS, OFICINAS ASÍ COMO EL CIERRE PERIMETRAL DE TODO EL RECINTO. PARA FINALIZAR SE REALIZARÁ ASEO GENERAL DE LA OBRA PARA POSTERIOR ENTREGA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | 3149 |  |  |  | 10 | 8 | Se contrató inicialmente a Don Cristian Erwenne Ibarra como asesor de obras por un plazo de 365 días. Luego se modificó el contrato y se estableció como fecha de inicio 13-06-2016 y término el 12-02-2017 | -20 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | Los gastos administrativos no fueron considerados en el proceso de licitación, debido a que estos eran mínimos y el Municipio los asumió. | -100 | 10 | 13 | La oferta de la primera empresa fue por 180 días. El proyecto tuvo 2 modificaciones que involucraron aumento de plazo, estas son: Modificación 1 con fecha 10-08-2016 relacionada con las garantías de fiel cumplimiento Modificación 2 con fecha 05-09-2016 relacionado con los procedimiento por tener financiamiento compartido (FNDR - IND) Modificación 3 con fecha 28-12-2016 por un aumento de plazo por 90 día corridos a partir del 9-12-2016 hasta 09-03-17 Modificación 4 con fecha 09-12-2017 por un aumento de plazo por 90 días corridos, es decir hasta el 07-06-17 Modificación 5 con fecha 27-06-2017 por un aumento de plazo por 30 días corridos, es decir hasta el 07-07-17 Plazo total = 13 meses. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | Respecto a los tiempos muertos, existió una reevaluación que se solicitó con fecha 17-10-2016 y obtuvo su recomendación con fecha 26-12-2016, lo que no permitía continuar con la construcción de la cancha hasta que fuera autorizado. | 30 | 30 | La oferta de la primera empresa fue por 180 días. El proyecto tuvo 3 modificaciones que involucraron aumento de plazo, estas son: Modificación 1 con fecha 10-08-2016 relacionada con las garantías de fiel cumplimiento Modificación 2 con fecha 05-09-2016 relacionado con los procedimiento por tener financiamiento compartido (FNDR - IND) Modificación 3 con fecha 28-12-2016 por un aumento de plazo por 90 día corridos a partir del 9-12-2016 hasta 09-03-17 Modificación 4 con fecha 09-12-2017 por un aumento de plazo por 90 días corridos, es decir hasta el 07-06-17 Modificación 5 con fecha 27-06-2017 por un aumento de plazo por 30 días corridos, es decir hasta el 07-07-17 En consultorías, Se contrató inicialmente a Don Cristian Erwenne Ibarra como asesor de obras por un plazo de 365 días. Luego se modificó el contrato y se estableció como fecha de inicio 13-06-2016 y terminó el 12-02-2017. Gastos administrativos, no fueron considerados en el proceso de licitación, debido a que estos eran mínimos y el Municipio los asumió. Respecto a los tiempos muertos, existió una reevaluación que se solicitó con fecha 17-10-2016 y obtuvo su recomendación con fecha 26-12-2016, lo que no permitía continuar con la construcción de la cancha hasta que fuera autorizado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 13/06/2016 | [14 empty] | 440102 | 0 | 440102 | 440102 | 0 | El contrato original de obras civiles fue por un monto de $795.487.820. En la modificación de contrato con fecha 5-09-2016 se deja establecido que el aporte del FNDR es un 46,17% y el el IND es un 53,83%. Cabe señalar que el monto de IND es transferido al Municipio quien directamente realiza los pagos. FNDR = $367.305.000 IND = $428.182820 En la modificación de contrato de obras civiles con fecha 27-06-2017 se aumentó el valor del contrato por 56.798.000, quedando la siguiente distribución: FNDR = $424.103.000 IND = $428.182.820 Total = $852.285.820 En cuanto a las consultorías el contrato original fue por $1.600.000 mensual | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5518 | 5518 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no tuvo modificaciones en la magnitud. Sin embargo, el proyecto se sometió a un reevaluación por obras extraordinarias relacionadas con la incorporación de un muro de contención necesario debido a la diferencia de altura entre la calle y el fondo del terreno. | Se cambió el sistema de drenaje de la cancha que no involucró una modificación en la magnitud. | [12 empty] | El proyecto cuenta con recepción provisoria | 30/11/2017 |  |  | SI | 21/10/2017 | El proyecto no presenta deficiencia y se esta operando correctamente. |  | En Operación |  | ANDRES COLLIPAL CASTILLO | MUNICIPALIDAD DE RENAICO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4233500% | 4236100% | 26 | 4241600% | 55 | NA |  | 4250600% | 90 | 4251400% | 98 | 4253400% | 20 | 4261300% | 79 | 278 | 252 | 1. El Mensaje al Consejo Regional para aprobar el aporte del GORE al proyecto fue de fecha 23-12-2015. 2. El Consejo Regional aprobó el componente financiero del GORE al proyecto con fecha 23-12-2015. 3. La toma de razón de la creación presupuestaria dle proyecto por parte del GORE fue el 18-02-2016. 4. El Convenio Mandato del GORE fue el 29-03-2016. El Gobierno regional no tiene antecedentes respecto de la gestión administrativa de los recursos del IND, | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 796000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816400 | 20923 | 0 | 0 | 0 | 418 | 832620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853961 | Sin observaciones. | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811488 | Obra cofinanciada GORE - MINVU. Cada una de las partes aportó al aumento de obras. El aporte inicial del GORE al contrato fue de M$ 367.305. En el aporte GORE hubo aumento neto de obras por M$ 56.797 El GORE no tiene antecedentes respecto del aporte IND. | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440102 | 0 | BIP = SIGFE | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440102 | 16268.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428606.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444875.9413 | Los valores ingresados a SIGFE y BIP corresponden sólo al aporte GORE. | [15 empty] | 28231.4663 | 0 | 0 | 0 | 563.4974 | 1123464.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152259.9262 | 996133.0032 | 20276.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080062.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100338.1922 | 20016.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527333.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547350.3787 | -4.5061 | -52.4977 | -53.0618 | -50.2562 | -45.0525 | 99.1936 | 95.5661 | El contrato original de obras civiles fue por un monto de $795.487.820. En la modificación de contrato con fecha 5-09-2016 se deja establecido que el aporte del FNDR es un 46,17% y Del Instituto Nacional de Deporte (IND) es un 53,83%. Cabe señalar que el monto del IND es transferido al Municipio quien directamente realiza los pagos. FNDR = $367.305.000 IND = $428.182.820 En la modificación de contrato de obras civiles con fecha 27-06-2017 se aumentó el valor del contrato por $56.798.000, quedando la siguiente distribución: FNDR = $424.103.000 IND = $428.182.820 Total = $852.285.820 Esta modificación es en base a la reevaluación que aprobó: 1. Modificación del sistema de drenaje. Inicialmente consideraba espina de pescado y se solicita el cambio para implementar un sistema de manto drenante. La modificación es a costo del contratista (m$46) y la unidad técnica justifica el cambio debido a que el nuevo sistema es más eficiente y reduce los costos de mantención. 2. Modificación del sistema de alcantarillado. Inicialmente consideraba la conexión a la red existente, sin embargo, la diferencia entre la última cámara de inspección al interior del recinto y la cámara del colector existente es de una pendiente de 1,4% y no cumple con la normativa vigente. Por lo anterior, la unidad técnica analiza la alternativa de una planta elevadora vs fosa séptica, siendo más rentable la última considerando los caudales que se van a evacuar y el presupuesto de construcción, operación y mantención de cada una. La diferencia será asumida por el contratista (m$15.584). 3. Incorporación de un muro de contención de 62ml por 2,3mt de altura. El diseño del proyecto consideraba mantener el talud natural que se encuentra al final del terreno, sin embargo, al realizar los movimientos de tierra de la cancha se modificó el talud de tal manera que este pone en riesgo a las viviendas colindantes y a los propios deportistas. La unidad técnica analizó alternativas y determino que lo mejor es un sistema de muro de contención de hormigón armado, que permitirá la instalación de una estructura de acero con el cierre perimetral sobre él. Además permitirá aumentar el espacio de sobrecancha. El costo de esta obra es de m$78.614.- La variación de los costos reales de -52,50% se debe a que el Municipio no subió la información de contratos y gastos al BIP, de la parte correspondiente al IND. En cuanto a las consultorías, el contrato original fue por $1.600.000 mensual. La unidad técnica y financiera no reportan que la disminución de contrato (de 10 a 8 meses) haya significado una reducción en el monto final (M$16.000). Los gastos administrativos no fueron considerados en el proceso de licitación, debido a que estos eran mínimos y el Municipio los asumió. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 936532 | 56798 | 6.065% | En la modificación de contrato de obras civiles con fecha 27-06-2017 se aumentó el valor del contrato por 56.798.000, quedando la siguiente distribución: FNDR = $424.103.000 IND = $428.182.820 Total = $852.285.820 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 936532 | 809638 | -13.5494 | El proyecto se sometió a reevaluación con fecha 10/11/2016 y se restituyó el RATE el 26-12-2016 por no entregar la información requerida dentro del plazo establecido.. Luego, se solicitó nuevamente la reevaluación con fecha 17-01-2017. La solicitud aprobada consideró: 1. Modificación del sistema de drenaje. Inicialmente consideraba espina de pescado y se solicita el cambio para implementar un sistema de manto drenante. La modificación es a costo del contratista (m$46)y la unidad técnica justifica el cambio debido a que el nuevo sistema es más eficiente y reduce los costos de mantención. 2. Modificación del sistema de alcantarillado. Inicialmente consideraba la conexión a la red existente, sin embargo, la diferencia entre la última cámara de inspección al interior del recinto y la cámara del colector existente es de una pendiente de 1,4% y no cumple con la normativa vigente. Por lo anterior, la unidad técnica analiza la alternativa de una planta elevadora vs fosa séptica, siendo más rentable la última considerando los caudales que se van a evacuar y el presupuesto de construcción, operación y mantención de cada una. La diferencia será asumida por el contratista (m$15.584) 3. Incorporación de un muro de contención de 62ml por 2,3mt de altura. El diseño del proyecto consideraba mantener el talud natural que se encuentra al final del terreno, sin embargo, al realizar los movimientos de tierra de la cancha se modificó el talud de tal manera que este pone en riesgo a las viviendas colindantes y a los propios deportistas. La unidad técnica analizó alternativas y determino que lo mejor es un sistema de de muro de contención de hormigón armado, que permitirá la instalación de una estructura de acero con el cierre perimetral sobre el. Además permitirá aumentar el espacio de sobrecancha. El costo de esta obra es de m$78.614.- | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64 | 75 | 17.1875 | Real > Recomendado | [5 empty] | La diferencia del indicador se debe a que aumento la inversión por conceptos del muro de contención. No se contempló en la actualización del indicador la reducción en los costos por concepto de mantención, en el marco del cambio de sistema de drenaje. | El proyecto tuvo errores de Diseño en cuanto a que no consideró la diferencia de nivel del terreno entre la calle y el fondo de recinto. Además se tuvo problemas con las pendientes en el sistema de alcantarillado. EN PLAZOS, HUBO tres AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando siete meses que se agregan a los seis meses inicialmente contratados en Obras civiles. No se especifican las causas, sin embargo, se da a entender que es por la demora en la aprobación y la ejecución de obras extraordinarias EN COSTOS, Las obras civiles reciben aportes del FNDR y del Instituto Nacional de Deporte (IND). Cabe señalar que el monto del IND es transferido al Municipio quien directamente realiza los pagos. La variación de los costos reales de -52,50% se debe a que el Municipio no subió la información de contratos y gastos al BIP, de la parte correspondiente al IND. El proyecto fue reevaluado, aprobándose la modificación del sistema de drenaje, la modificación del sistema de alcantarillado y la incorporación de un muro de contención. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. Las modificaciones de obra no contemplaron un cambio en la magnitud. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121740-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, PUCON | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PUCON | 2018 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (SENAMA) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE PUCÓN CUENTA CON 26 AGRUPACIONES PARA ADULTOS MAYORES, TANTO URBANAS COMO RURALES, SIN EMBARGO, NO EXISTE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ACOGER LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ELLOS DESARROLLAN. | LA PRESENTE INICIATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE PUCÓN, DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 1.- CAFETERÍA 68,59M2. 2.- SALÓN MULTIUSO (INCLUYE ESCENARIO DE 29,5M2) 166,85M2. 3.- OFICINA 23,14M2. 4.- ARCHIVO 6,19M2. 5.- DESPENSA 4,11M2. 6.- COCINA 14,79M2. 7.- BAÑO (4) (3,88M2 C/U) 15,52. 8.- OFICINA UCAM 9,22M2 9.- SALA MULTIUSO 1 31,27M2. 10.- SALA MULTIUSO 2 39,09M2. 11.- LEÑERA 8,13M2 12.- SALA GRUPO ELECTRÓGENO 3,71M2. 13.- SALA GAS 2,31M2. 14.- SALA CALDERA 8,95M2. 15.- BODEGA 10,47M2. TOTAL SUPERFICIE UTIL 412,34M2 SUPERFICIES CIRCULACIÓN 82,63M2 ESTRUCTURA 42,14M2 TOTAL EDIFICADO 537,37M2 ADEMÁS SE CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS. EL PRESENTE PROYECTO CUENTA CON EL PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y CON EL CONCEPTO DE DISEÑO SUSTENTABLE A FIN DE DISMINUIR EL CONSUMO ENERGÉTICO. SUPERFICIES EXTERIORES: 1.- AREAS VERDES Y TERRENO MEJORADO 415M2. 2.- TERRAZAS EXTERIORES 78M2. TOTAL EXTERIORES 493M2. SUPERFICIE TERRENO 1.552M2. | 614 |  |  |  | 6 | 12 | No hubo variaciones entre los plazos estimados y los reales. | 100 | 4 | 9 | Las adquisiciones de equipamiento fueron desarrolladas de acuerdo a lo proyectado, a través de Convenio Marco o procesos de licitación en Mercado Público. | 125 | 4 | 35 | El contrato inicial fue ejecutado por la empresa Constructor Multiformas Ltda. pero se debió dar término anticipado y realizar la liquidación del respectivo contrato., debido a diversas razones. Posteriormente, se continuó con el contrato de obras para el término del proyecto, el cual fue ejecutado por la empresa Constructora Arji limitada, la cual tuvo una ampliación de plazo de 60 días corridos, según Decreto Exento N° 1755, del 21.06.2017 de la Municipalidad de Pucón. | 775 | [8 empty] | 9 | 34 | Los plazos de contrato y sus aumento se encuentran detallados en la sección inicial del presente informe. | 277.7778 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 10 | 10 | 36 | 36 | 0 | Las diferencias entre los plazos recomendados y el real, fue producto del termino anticipado y liquidación de contrato con la empresa originalmente adjudicada, luego se publicaron licitaciones para las obras de termino del proyecto, por lo cual fue necesario la reevaluación de la iniciativa, suplementación de recursos y un nuevo convenio de transferencia entre la municipalidad y el GORE. | 260 | 260 | Hubo dos contratos para la ejecución de las obras civiles. El proyecto fue contratado por la Municipalidad de Pucón en su calidad de Unidad Técnica a la Empresa Constructora Multiformas Ltda, con un plazo ofertado de 168 días corridos a partir del 25 de Agosto de 2014 y término liquidación de contrato 22.04.2015, total 237 días (8 meses). Posterior se presenta a re-análisis, adjudicando el contrato a la Empresa Constructora Arji Ltda., por un plazo de 6 meses adicionales. Además, tuvo una ampliación de plazo de 60 días corridos, según Decreto Exento N° 1755, del 21.06.2017 de la Municipalidad de Pucón. La unidad técnica y la unidad financiera presentan 22 meses entre la liquidación del contrato y la asignación a la nueva empresa contratista. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 25/08/2014 | [14 empty] | 529933 | 0 | 529933 | 529934 | -1 | - Contrato inicial: Empresa constructora Multiformas ltda., monto:$ 387.625.424, inicio 25.08.2014 y término (liquidación de contrato 22.04.2015). - Contrato final: Empresa Constructora Arji Ltda., monto: $284.265.481, inicio 25.01.2017 y término 24.07.2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 537 | 537 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo aprobado inicialmente. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL. | [12 empty] | La recepción sin observaciones fue realizada con fecha 25.09.2017 | 25/09/2017 |  |  | SI | 02/01/2018 | El centro integral de adulto mayor de Pucón, se encuentra operando en condiciones normales y sin inconvenientes a la fecha. |  | En Operación |  | VICTOR FERNANDO RIQUELME RIFFO | MUNICIPALIDAD DE PUCON |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4117800% | 4143000% | 252 | 4151500% | 85 | NA |  | 4187600% | 361 | 4187600% | 361 | 4187600% | 0 | 4193400% | 58 | 756 | 504 | 1. El mensaje al Consejo regional fue el 06-08-2013 2. El Acuerdo CORE fue el 21-08-2013 3. La creación de asignaciones de fecha 29-08-2013 fue tomada de razón el 09-09-2013 4. El Convenio Mandato se suscribió el 25-10-2012. 5. La obra fue adjudicada en la tercera licitación (las dos primeras sin oferentes). 6. El contrato suscrito de obras civiles fue liquidado anticipadamente, por lo que se requirió una reevaluación, nueva solicitud de recursos al CORE y nueva licitación para concluir las obras. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 4 | [9 empty] | 5000 | 12190 | 8507 | 0 | 0 | 375684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401381 | 5222 | 12731 | 8885 | 0 | 0 | 392365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419203 | Dado que la obra debió ser liquidada anticipadamente por abandono de la empresa, se requirió aumentar los recursos para la segunda adjudicación. | 5222 | 12167 | 7279 | 0 | 0 | 505266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529934 | 1. Hubo dos contratos para la ejecución de las obras civiles. El primero se liquidó anticipadamente y el valor de los pagos fue $221.002 . Ninguno de los dos tuvo aumento de obras. . En efecto, el proyecto fue contratado por la Municipalidad de Pucón en su calidad de Unidad Técnica a la Empresa Constructora Multiformas Ltda. bajo la modalidad de contrato a suma alzada sin reajustes por un monto de M$387.625..- con un plazo ofertado de 168 días corridos a partir del 25 de Agosto de 2014. Sin embargo el desarrollo del proyecto se vio afectado debido a constantes problemas técnicos y administrativos por parte de la empresa que culminaron en el abandono de obras por parte de la Constructora el día 20.03.2015 fuera del plazo contractual vigente según contrato y con multas en curso. Debido a este abandono de obras, la Unidad Técnica procedió a realizar la liquidación de contrato, realizándose además, los trámites correspondientes para resguardar las obligaciones adquiridas con los trabajadores contratados por la empresa y el catastro de las partidas ejecutadas a la fecha de abandono de la obra. Solucionados los temas administrativos correspondientes a los compromisos adquiridos por la empresa, la Unidad Técnica procede a realizar el estudio para un nuevo proceso de Licitación que permita dar término a las obras, considerando también que dado el tiempo transcurrido y las condiciones en que fue abandonada la obra, no solo se deberán ejecutar las partidas faltantes, también corresponde realizar mantención, reparación o reposición de partidas deterioradas. El nuevo proceso a licitación para finalizar las obras, obtuvo una oferta de $284.265..-, lo que genera un incremento en el monto aprobado originalmente para el proyecto de M$$128.659 que la Municipalidad de Pucón solicita al Gobierno Regional de La Araucanía. Cabe señalar que en consideración a la naturaleza de las obras y los montos involucrados se solicitó reevaluación del proyecto a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, obteniéndose el RATE RS con fecha 12.10.2016. | 5221 | 12167 | 7280 | 0 | 0 | 505266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529934 | 0 | BIP = SIGFE | 5221 | 12167 | 7280 | 0 | 0 | 505266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529934 | 5584.7918 | 12780.6938 | 7647.1687 | 0 | 0 | 521715.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547727.7291 | La diferencia se explica por el redondeo de los sistemas. | [15 empty] | 7704.4122 | 18784.8874 | 13109.312 | 0 | 0 | 578927.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618525.7611 | 725219.9354 | 7046.1783 | 15950.1756 | 9467.4947 | 0 | 0 | 647944.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680408.3576 | 6871.4695 | 15725.0227 | 9408.4382 | 0 | 0 | 641888.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673893.6878 | 10.0049 | 8.9516 | 10.8756 | -0.95746 | -7.0773 | 1254.9231 | 1195.3236 | La diferencia entre el monto recomendado y el real se debe a que el proyecto presenta una reevaluación de un 28,02% del monto contratado en la primera licitación, debido a que la empresa que se la adjudica, abandona la obra, debiéndose licitar nuevamente. Finalmente el costo del contrato es de 526.637 (moneda 2017). Los dos contratos de obras civiles: Empresa Constructora Multiformas Ltda. por un monto de M$387.625 (Moneda 2014). Este contrato se liquidó anticipadamente por problemas técnicos y administrativos. El valor de los pagos fue M$221.002 (25.08.2014 al 20.03.2015). Empresa Constructora Arji Ltda. por un monto de M$284.265 (Moneda 2017). | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 460429 | 589445 | 28.0208 | Hubo dos contratos para la ejecución de las obras civiles. EL proyecto fue contratado por la Municipalidad de Pucón en su calidad de Unidad Técnica a la Empresa Constructora Multiformas Ltda. bajo la modalidad de contrato a suma alzada sin reajustes por un monto de M$387.625, este contrato se liquidó anticipadamente por problemas técnicos y administrativos, el valor de los pagos fue M $221.002 .( 25.08.2014 al 20.03.2015) La Unidad Técnica procede a realizar un nuevo proceso de Licitación que permita dar término a las obras, considerando también que dado el tiempo transcurrido y las condiciones en que fue abandonada la obra, debiendo ejecutar partidas faltantes, mantención, reparación o reposición de partidas deterioradas El resultado de la segunda licitaciòn fue por M $284.265. lo que genera un incremento en el monto contratado originalmente para el proyecto de M$$128.659 ,siendo finalmente el presupuesto de las obras civiles un 28.02% superior al presupuesto contratado originalmente. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1326 | 1532 | 15.5354 | Real > Recomendado | [5 empty] | el proyecto originalmente se aprobó con un CAE/usuario equivalente de 1326 y luego del re- análisis el indicador se incremento a 1532 | Las diferencias de plazos y costos fueron producto del término anticipado y liquidación de contrato con la empresa originalmente adjudicada. Luego se publicaron licitaciones para terminar las obras del proyecto, por lo cual fue necesaria la reevaluación de la iniciativa, suplemento de recursos y un nuevo convenio de transferencia entre la municipalidad y el GORE. Hay 22 meses entre la liquidación del contrato y la asignación a la nueva empresa contratista. Además el segundo contrato contó con un aumento de plazo de dos meses. Aun así, la variación de los costos reales del PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL 10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20197380-0 | CONSTRUCCION INFR. SANITARIAS RURALES DISPERSAS I ETAPA, PITRUFQUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR CARECEN DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS, UTILIZANDO LETRINAS EN SU MAYORÍA EN MALAS CONDICIONES. LOS SISTEMAS DE AGUA CORRESPONDEN A POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE O VERTIENTES QUE EN ÉPOCA ESTIVAL SE SECAN. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE 91 SOLUCIONES SANITARIAS CONSISTENTES EN: - UN RECINTO DE BAÑO-COCINA-LAVADERO DE ALBAÑILERÍA REFORZADA Y CUBIERTA DE FE GALVANIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALCANTARILLADO SANITARIO: 77 DE 10,27 M² Y 14 DE12,74 M² ADAPTADOS PARA MINUSVÁLIDOS. - UN SISTEMA PARTICULAR DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 12 M DE PROFUNDIDAD, INSTALACIÓN DE TORRE CON ESTANQUE DE FIBRA DE VIDRIO: 88 DE 500 L Y 3 DE 1.000 L, CLORADOR Y BOMBA DE SUCCIÓN. - UN SISTEMA PARTICULAR DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE COMPRENDE CONSTRUCCIÓN IN SITU DE FOSA DE HORMIGÓN ARMADO, CÁMARA DESENGRASADORA: 88 DE 3,02 M³ Y 9 DE 6,04 M³ Y DRENES DE ABSORCIÓN. - INSTALACIÓN DE 8 EMPALMES ELÉCTRICOS. | 383 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 12 | 16 | El contrato original fue con un plazo de 365 días corridos, es decir, hasta el 4-07-2017. Con fecha 12-07-2017 se realiza un aumento de plazo por 120 días corridos, es decir, 1-11-2017. La empresa tuvo plazo hasta el 15-12-2017 para subsanar las observaciones de la comisión recepetora El proyecto fue adjudicado con el mismo plazo que fue recomendado. Sin embargo, tuvo un aumento de obra que involucró mayor plazo de ejecución. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | El proyecto no tuvo paralizaciones ni pasó por una reevaluación que involucraran tiempos muertos. | 33.3333 | 33.3333 | El contrato original fue con un plazo de 365 días corridos, es decir, hasta el 4-07-2017. Con fecha 12-07-2017 se realiza un aumento de plazo por 120 días corridos, es decir, 1-11-2017. El proyecto fue adjudicado con el mismo plazo que fue recomendado. Sin embargo, tuvo un aumento de obra que involucró mayor plazo de ejecución. La dinámica de estas iniciativas hace que los tiempos se alarguen por las condiciones que cambian en terreno, además la distancia entre una y otra caseta prolonga los tiempos de ejecución por diversas razones. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/07/2016 | [14 empty] | 1344744 | 0 | 1344744 | 0 | 1344744 | El proyecto fue recomendado inicialmente 18-11-2012 por un monto en O.C. de M$ 731.150. El proyecto tiene acuerdo CORE por ese monto con fecha 30-04-2013 (N° 1670). El proyecto fue licitado sin embargo no fue adjudicado. El proyecto se repostula al proceso presupuestario 2015 debido a la pérdida de vigencia del RS. Se ajustaron los beneficiarios y el presupuesto aumentó en 1,56 veces por cada partida. El presupuesto recomendado el año presupuestario 2015 fue por M$ 1.363.141. El proyecto se adjudicó por M$ 1.293.774 Con fecha 12-07-2017 hubo un aumento de obra por M$50.971 Total = M$ 1.344.745 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 91 | 91 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se recomendó el año 2012 con 78 soluciones. Durante el año 2015 el proyecto se re-postuló por perdida de vigencia del RS. En ese proceso aumentó el número de soluciones a 91. Durante la ejecución de obras el número de soluciones se mantuvo | El proyecto se recomendó el año 2012 con 78 soluciones. Durante el año 2015 el proyecto se re-postuló por perdida de vigencia del RS. En ese proceso aumentó el número de soluciones a 91. Durante la ejecución de obras el número de soluciones se mantuvo. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó conforme con fecha 13-12-2017 habiéndose realizado una primera recepción con fecha 1-12-2017 con observaciones | 13/12/2017 |  |  | SI | 13/12/2017 | En general el proyecto se encuentra operativo. |  | En Operación |  | JOSE DANIEL FULLER PAILLAN | MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4122200% | 4220600% | 984 | 4238600% | 180 | NA |  | 4253800% | 152 | 4253800% | 152 | 4255500% | 17 | 4260600% | 51 | 1384 | 400 | 1. El proyecto fue sometido a aprobación del CORE el 15-03-2013, según disponibilidades presupuestarias. El CORE aprobó el proyecto el 30-04-2013 2. Desde la creación de asignación hubo una demora en la elaboración del Convenio mandato.. En efecto el Convenio mandato de fecha 31-12-2013 y el de fecha 10-03-2014 fueron representados por Contraloría. El Convenio tomado de razón fue el aprobado por resolución N° 48 de fecha 14-05-2014, es decir más de un año después de aprobado por el CORE. 3. Para la adjudicación hubo 4 licitaciones. Para ealizar la cuarta y última licitación se debió reevaluar el proyecto y pedir nueva aprobación al CORE, pasando d eun valor de M$731.150 a M$ 1.363.143. Hubo dos licitaciones el año 2014, una licitación el año 2015 y la que efectivamente fue adjudicada fue la del año 2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303928 | Para poder adjudicar se requirió reevaluación . Esta reevaluación se solicitó después de tres licitaciones, resultado efectiva la cuarta licitación,. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344745 | El contrato original fue por M$ 1.293.734 Hubo modificación de obra por M$ 51.011 Los recursos adicionales se destinaron a: a) Incorporación de red de agua caliente b) Modificación de puertas de las casetas por puerta certificada para exterior tipo LP c) Cambio del tipo de bomba para alcanzar profundidad de 30 mts. de algunos pozos d) Cambio de pozo por captación superficial en dos casos.por no factibilidad de pozo. e) se detectó un total de 14 casos sin empalme eléctrico y no 8 como decía el proyecto original, por lo que hubo que cubrir la diferencia. f) En 39 casos se detectó presencia de fierro por lo que se debió poner filtro adicional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344744 | 1344744 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El gasto ejecutado corresponde a M$ 1.344.744, El proyecto se ejecuta bajo la modalidad de transferencias, lo que podría explicar que no aparezca registrado explicitamente en SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923921.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923921.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704131.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704131.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672706.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672706.3795 | -11.4241 | -13.0575 | -13.0575 | -1.8441 |  | 18381.3888 | 18381.3888 | El proyecto fue recomendado inicialmente 18-11-2012 por un monto en O.C. de M$ 731.150. El proyecto fue licitado en tres oportunidades, sin embargo no fue adjudicado. Cabe mencionar que las exigencias a los contratistas para postular a estas obras son bastante fuertes, por lo que generalmente se presenta un solo contratista que lleva más de 30 años ejecutando estas obras en la Región, sin dar lugar a que entren otras empresa a competir. El proyecto se repostula al proceso presupuestario 2015 debido a la pérdida de vigencia del RS. Se ajustaron los beneficiarios y el presupuesto aumentó en 1,56 veces por cada partida. El presupuesto recomendado el año presupuestario 2015 fue por M$ 1.363.141 (moneda 2013). El proyecto se adjudicó por M$ 1.293.774 en 2016. Con fecha 12-07-2017 hubo un aumento de obra por M$50.971. Los recursos adicionales se destinaron a: a) Incorporación de red de agua caliente (a solicitud de la inspección técnica) b) Modificación de puertas de las casetas por puerta certificada para exterior tipo LP (a solicitud de la inspección técnica) c) Cambio del tipo de bomba para alcanzar profundidad de 30 mts. de algunos pozos (deficiencia técnica en las aclaraciones del proyecto) d) Cambio de pozo por captación superficial en dos casos por no factibilidad de pozo. e) Se detectó un total de 14 casos sin empalme eléctrico y no 8 como decía el proyecto original, por lo que hubo que cubrir la diferencia. f) En 39 casos se detectó presencia de fierro por lo que se debió poner filtro adicional. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 876827 | 50971 | 5.813% | Hubo un aumento de obra por M$50.971 que corresponde a la incorporación de una partida de filtro de hierro y manganeso | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El complejo tipo de obras que se ejecuta en estos proyectos hace inevitable efectuar modificaciones en las obras, además aun cuando son de la misma naturaleza se ejecutan en terrenos muy diversos. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 141245 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | La evaluación de estos proyectos se hace por costo eficiencia se calcula el sistema colectivo vs el individual LA EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO INDICÓ QUE ES MÁS RENTABLE CONSTRUIR UN SISTEMA COLECTIVO CAE=M$ 141.245, QUE SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA CADA FAMILIA: CAE=M$ 145.044 | EN PLAZOS, HUBO una AMPLIACIÓN DE PLAZO, relacionada con un aumento de obra, QUE ORIGINA cuatro MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. EN COSTOS, El proyecto fue licitado en tres oportunidades, sin embargo no fue adjudicado. El proyecto se repostula al proceso presupuestario 2015 debido a la pérdida de vigencia del RS, recomendándose por M$1.363.141 (moneda 2013). Hubo un aumento de obra por M$50.971, que corresponde a la incorporación de una partida de filtro de hierro y manganeso. Aún con esto, la variación de los costos reales es de -13,06%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA ya que durante la ejecución de obras el número de soluciones se mantuvo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096024-0 | REPOSICION ESCUELA F-485 TRUF TRUF, PADRE LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESCUELA FUE GRAVEMENTE AFECTADA POR EL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2010 POR ELLO ES URGENTE DESARROLLAR EL DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES QUE PERMITAN EJECUTAR LA REPOSICION DEL ESTABLECIMIENTO PARA UNA CAPACIDAD DE 150 ALUMNOS. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA F-485 TRUF TRUF, DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, PARA UNA MATRICULA DE 150 ALUMNOS. DE PREBASICA HASTA 8VO AÑO BASICO.CON UNA SUPERFICIE DE 1834.09 M2. (AREA DE ADMINISTRACIÓN: OFICINA DIRECTOR (19.65M2) SECTOR DE ACOGIDAY PORTERIA (83.93M2) ARCHIVO (10.58 M2) DISPOSITIVO MATERIAL DIDACTICO (10.58M2) SALA DE PROFESORES CON KITCHENETTE (30.25M2) AREA DOCENTE: 8 AULAS (31.53M2), MULTITALLER CIENCIA Y TECNOLOGIA (41.25 M2), SALA DE COMPUTACION (41.29 M2), UNIDAD TECNICO PEDAGOGICO ( 10.59 M2), BIBLIOTECA (80.36 M2), AREA PREBASICA : SALA MULTIUSO (12.89 M2)2 SALAS DE ACTIVIDADES (30.64 CADA UNA), SALA HABITOS HIGIENICOS (11.46 M2), BODEGA DE MATERIAL DIDACTICO (11.46 M2), BODEGA GENERAL Y DE MATERIAL DE ASEO (21.60 M2). AREA DE SERVICIOS: COCINA-DESPENSA (33.90 M2), DESPENSA BODEGA (4.16 M2) COMEDOR (78.80 M2), SSHH PERSONAL DE SERVICIO (6.73 M2) SSHH DOCENTE Y ADMINISTRATIVO (8.35 M2), SSHH MANIPULADORA DE ALIMENTOS (4.51 M2), SSHH ALUMNAS (16.48 M2), SSHH ALUMNOS (16.66 M2), SSHH DISCAPACITADOS (4.47 M2), SALA DE PRIMEROS AUXILIOS (9.88 M2) SALA DE CALDERAS O LEÑA (18.11 M2). CIRCULACION Y CUBIERTAS (30%, 230.14M2); PATIO CUBIERTO PRE-BASICA (40.50 M2) PATIO CUBIERTO (97.48 M2), PATIO NORMATIVO BASICA (2791.49 M2), PATIO DE SERVICIO (75.01 M2). | 150 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 10 | 10 | La contratación del servicio se efectuó a través de trato directo, dado que las licitaciones pública y privada se declararon inadmisibles. El plazo de contratación coincide con el plazo recomendado. No se amplió de contrato de la consultoría, a diferencia de lo ocurrido con las obras civiles. | 0 | 2 | 1 | La adquisición del equipamiento se hizo a través de convenio marco. | -50 | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 16 | El proyecto se contrató inicialmente por un plazo de 300 días. Fecha Término 6-7-2015 Luego se autorizaron los siguientes aumentos de plazo: 24-08-2018 por 60 días, fecha termino 04-09-2015 14-10-15 por 45 días, fecha término 19-10-2015 Tercero 30 días, fecha término 18-11-2015 Cuarto 45 días, fecha término 3-01-2016 El proyecto fue adjudicado en el mismo plazo que se recomendó (10 meses), sin embargo, el proyecto tuvo modificaciones al contrato inicial que involucro un aumento total de plaza por 6 mese. En general, la modificación de contrato fue una, pero hubo demoras en las autorizaciones. Se adjunta en la carpeta digital el informe con la solicitud. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 10 | 10 | 17 | 17 | 0 | La diferencia entre el plazo recomendado y el real, se debe aumento que tuvo la obra civil. | 70 | 70 | Obras civiles se contrata por 10 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: 24-08-2018 por 60 días, fecha termino 04-09-2015 14-10-15 por 45 días, fecha término 19-10-2015 Tercero 30 días, fecha término 18-11-2015 Cuarto 45 días, fecha término 3-01-2016 El proyecto fue adjudicado en el mismo plazo que se recomendó (10 meses), sin embargo, el proyecto tuvo modificaciones al contrato inicial que involucro un aumento total de plazo por 6 meses. En general, la modificación de contrato fue una, pero hubo demoras en las autorizaciones. Consultorías, La contratación del servicio se efectuó a través de trato directo, dado que las licitaciones públicas y privada se declararon inadmisibles. El plazo de contratación coincide con el plazo recomendado. No se amplió de contrato de la consultoría, a diferencia de lo ocurrido con las obras civiles. La adquisición del equipamiento se hizo a través de convenio marco, ajustándose a lo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/09/2014 | [14 empty] | 1401618 | 0 | 1401618 | 1401616 | 2 | El proyecto fue adjudicado con fecha 13-08-2014 por un monto de $1.369.771.732. La modificaciones del contrato fueron; Timbre chicharra $2.933.981 Modificación estructura gimnasio $7.20.530 Cambio pavimento Gimnasio -$11.061.741 Instalación Clorador Estanque de Agua $1.107.230 Estas modificaciones no involucraron modificaciones en el costo total. En cuanto a consultorías, la contratación se realizó por trato directo por un monto de $11.002.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1834 | 1834 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no tuvo cambios en su magnitud. Sin embargo hubo cambios en sus materialidades. En el Gimnasio el Piso de Madera se cambió a Piso de Caucho, a solicitud de los beneficiarios Se reforzó el frontón del gimnasio, para mejorar su estabilidad. Se instaló chicharras sonoras que no estaban consideradas Se instaló el clorador en estanque de agua. Se deja constancia, que la materialidad de la cubierta del colegio que considera piedra pizarra, no es la adecuada para revestir techumbres y sobre todo lo curvo de la cubierta. | EL PROYECTO NO REGISTRÓ VARIACIÓN DE LA MAGNITUD PRINCIPAL, EJECUTÁNDOSE LO RECOMENDADO INICIALMENTE. | [12 empty] | Sin observaciones. La fecha corresponde al decreto que aprueba el acta de recepción provisoria 26-02-2016 | 04/03/2016 |  |  | SI | 04/03/2016 | El proyecto se encuentra en operación. El proyecto tiene Filtraciones de cubierta en área de administración y Gimnasio que prontamente serán reparadas. |  | En Operación |  | YENNY POBLETE PAREDES | MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4145700% | 4145700% | 0 | 4156800% | 111 | NA |  | 4189100% | 323 | 4189100% | 323 | 4189100% | 0 | 4193500% | 44 | 478 | 478 | El Mensaje al CORE fue el 07-10-2013 El Acuerdo CORE fue el 16-10-2013 La toma de razón de la creación de fecha 21-10-2013 fue el 15-11-2013 El Convenio Mandato fue el 29-11-2013 La primera Licitación realizada el 2013 (2546-245-LP13) no tuvo oferentes. La segunda licitación realizada el año 2014 (LP 2546-52-pp 2014 No fue adjudicada | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 11003 | 60538 | 0 | 0 | 0 | 1380369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451910 | 11003 | 60538 | 0 | 0 | 0 | 1380369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451910 | Sin observaciones | 11002 | 20845 | 0 | 0 | 0 | 1369772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401619 | El año 2016 se debió hacer modificaciones a los montos iniciales para modificar los costos de equipos y equipamiento, y hace runa reclasificación de los componentes, según clasificador presupuestario. Para ello se solicitó reevaluación a MIDESO. | 11000 | 20845 | 0 | 0 | 0 | 1369771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401616 | 0 | BIP = SIGFE | 11000 | 20845 | 0 | 0 | 0 | 1369771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401616 | 11575.0415 | 21470.7469 | 0 | 0 | 0 | 1451619.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484665.7421 | No existen diferencias,, salvo las producidas por efecto de redondeo de los sistema | [15 empty] | 16234.385 | 89322.9518 | 0 | 0 | 0 | 2036708.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142265.8178 | 2005524.19 | 14845.3269 | 26940.8357 | 0 | 0 | 0 | 1848250.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890036.7493 | 14247.3799 | 26415.479 | 0 | 0 | 0 | 1785992.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826655.5942 | -11.7739 | -14.7325 | -12.3098 | -3.3534 | -8.9188 | 995.9954 | 973.8237 | El proyecto se reevaluó, aprobándose FAVORABLEMENTE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL GOBIERNO REGIONAL TENDIENTE A EFECTUAR ADECUACIONES A LOS ÍTEMS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. ORIGINALMENTE SE HABÍA AUTORIZADO UN TOTAL DE M$60.538 PARA EQUIPAMIENTO, CON LA MODIFICACIÓN SE ESTABLECIÓ M$34.902 PARA EQUIPOS Y M$57.986 PARA EQUIPAMIENTO, TOTAL M$92.888.- Sin embargo, no se entrega información de que estos montos fueran utilizados. En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -14,73%. Las modificaciones del contrato fueron: En el Gimnasio el Piso de Madera se cambió a Piso de Caucho, a solicitud de los beneficiarios. Se reforzó el frontón del gimnasio, para mejorar su estabilidad. Se instaló chicharras sonoras que no estaban consideradas. Se instaló el clorador en estanque de agua. Esto con los siguientes valores: Timbre chicharra $2.933.981 Modificación estructura gimnasio $7.020.530 Cambio pavimento Gimnasio -$11.061.741 Instalación Clorador Estanque de Agua $1.107.230 Estas modificaciones no involucraron modificaciones en el costo total. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1741193 | 1630052 | -6.383 | La primera revaluación fue desistida posteriormente por el municipio. La segunda se refirió a los ítems equipos y equipamiento. Aprobándose FAVORABLEMENTE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL GOBIERNO REGIONAL TENDIENTE A EFECTUAR ADECUACIONES A LOS ÍTEMS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. ORIGINALMENTE SE HABÍA AUTORIZADO UN TOTAL DE M$ 60.538 PARA EQUIPAMIENTO, CON LA MODIFICACIÓN SE ESTABLECIÓ M$ 34.902 PARA EQUIPOS Y M$ 57.986 PARA EQUIPAMIENTO, TOTAL M$ 92.888.- | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52904 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | no hubo variaciones significativas del proyecto, por lo tanto, su rentabilidad se mantubo intacta. | EN PLAZOS, HUBO cuatro AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando seis meses que se agregan a los diez meses inicialmente contratados en Obras civiles. En general, la modificación de contrato fue una, pero hubo demoras en las autorizaciones. EN COSTOS, El proyecto se reevaluó, aprobándose FAVORABLEMENTE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL GOBIERNO REGIONAL TENDIENTE A EFECTUAR ADECUACIONES A LOS ÍTEMS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. Sin embargo, no se entrega información de que estos montos fueran utilizados. En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -14,73%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080011-0 | CONSTRUCCION CUARTEL 3ª COMPAÑIA BOMBEROS - LAUTARO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2018 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SE HACE NECESARIO LA REUBICACIÓN DE LA 3° CIA. DE BOMBEROS HACIA EL SECTOR NORTE DE LAUTARO, DADO QUE ACTUALMENTE LA CIUDAD HA EXPERIMENTADO UN GRAN CRECIMIENTO EN ESE SECTOR POR LO QUE ES NECESARIO CONTAR CON UN CUARTEL QUE MEJORE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA. | CONSULTA LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A CUARTEL DE LA 3ª COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LAUTARO, UBICADA EN CALLE M. RODRIGUEZ ESQUINA B. TRUAN. , DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTONICO DEFINITIVO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 497,21 M2, CONSIDERANDO UN PRIMER NIVEL DE 345,36 M2, UN SEGUNDO NIVEL DE 132,88 M2 Y UNA SUPERFICIE DE TERCER NIVEL DE 18,97 M2. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO CONSULTA EN PRIMER NIVEL: HALL RECIBIDOR (22.15M2), OFICINA CAPITAN (8.48M2), OFICINA DIRECTOR (8.48M2), ARCHIVO (1.53M2), EQUIPO DE RADIO (2.10M2), KITCHEN (1.50M2), GAB. RED. HUMEDA (1.25M2), SALON DE HONOR (47.40M2), BAÑO MINUSVALIDOS (3.84M2), BAÑO VISITAS (2.80M2), BAÑO BOMBEROS (8.60M2), BAÑO BOMBERAS (5.46M2), CAJA ESCALA (10.03M2), SALA MAQUINAS (102.70M2), PAÑOL (2.45M2), CIRCULACION (10.98M2), CASA CUARTELERO (46.59 M2), SUBTOTAL UTIL PRIMER NIVEL:286.34M2, MUROS Y CERRAMIENTOS: 58.99M2; TOTAL PRIMER NIVEL: 345.36M2. EL SEGUNDO NIVEL CUENTA CON UN PROGRAMA ARQUITECTONICO COMPUESTO POR: SALA OFICIALES (11.77M2), ESTAR GUARDIA (8.48M2), DORM. DAMAS (15.72M2), BAÑO DAMAS (6.38M2), WC (1.94M2), DORM. HOMBRES (15.72M2), BAÑO HOMBRES (6.38M2), WC (1.94M2), CIRCULACIONES (18.80M2), SUBTOTAL UTIL SEGUNDO NIVEL 87.13M2, MUROS Y CERRAMIENTOS 45.78M2, TOTAL SEGUNDO NIVEL 132.88 M2. TERCER NIVEL: ACCESO CUBIERTO (5.71M2), CAJA ESCALA (7.58M2), SUBTOTAL UTIL TERCER NIVEL 13.29 M2, MUROS Y CERRAMIENTOS 5.68 M2, TOTAL TERCER NIVEL 18.97 M2. | 21071 | BOMBEROS | [6 empty] | 7 | 1 | Existe equipamiento que no ha sido posible adquirir a la fecha, debido a inexistencia de oferentes en licitación y/o convenio marco. | -85.7143 | 7 | 1 | Existen items pendientes de adquirir, debido a inexistencia de oferentes en licitación y/o convenio marco. | -85.7143 | [8 empty] | 7 | 8 | El proyecto se adjudicó y contrató por un monto de $508.742.760.- y un plazo de ejecución de 209 días corridos, teniendo una ampliación de plazo de 30 días corridos, Aprobada mediante Decreto Administrativo Nº 4338 de fecha 26/11/2014 | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 7 | 7 | 9 | 14 | 5 | Plazo de las obras civiles tuvo que ser incrementado en 30 días corridos adicionales a los 209 días corridos de acuerdo a contrato, con lo cual el plazo total de obras civiles alcanzó a los 239 días corridos | 28.5714 | 100 | El plazo recomendado tanto para equipos como equipamientos fue de 7 meses pero el plazo real para los dos ítems fue de un mes, aunque la unidad técnica declara que existen ítems pendientes de adquirir, debido a inexistencia de oferentes en licitación y/o convenio marco. La compra se realiza 5 meses después del término de las obras. Respecto a Obras Civiles, el proyecto se adjudicó y contrató por un plazo de ejecución de 209 días corridos, teniendo una ampliación de plazo de 30 días corridos, Aprobada mediante Decreto Administrativo Nº 4338 de fecha 26/11/2014. Sin embargo, la unidad técnica no entrega la causa de dicha ampliación. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/04/2014 | [14 empty] | 522378 | 0 | 522378 | 522377 | 1 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SUSCRITO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2014 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MAHENCO LTDA., POR UN MONTO DE $508.742.760 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 209 DÍAS CORRIDOS. EL CONTRATO TUVO UN AUMENTO DE PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 497 | 497 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO DIFERENCIAS EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE RECOMENDADA Y LA REAL | El proyecto no fue objeto de modificaciones entre lo recomendado y ejecutado. | [12 empty] | Acta de Recepcion Provisoria de fecha 30/12/2014 | 30/12/2014 | Recepción DOM Nº 474 de fecha 30/12/2014 | 30/12/2014 | SI | 25/03/2015 | Fecha de Recepción Provisoria: 30/12/2014 Inauguración del proyecto con fecha 25/03/2015. Actualmente presenta deficiencias en cubierta verde (cubierta de techumbre), existiendo filtraciones hacia el interior del recinto. |  | En Operación |  | EDUARDO DE LA SIERRA GALLEGOS | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO |  |  |  |  | 4141700% | 4141700% | 0 | 4149500% | 78 | NA |  | 4172900% | 234 | 4172900% | 234 | 4175700% | 28 | 4181700% | 60 | 400 | 400 | 1. El Mensaje al CORE fue el 19-07-2013 2. El Acuerdo CORE fue el 07-08-2013 3. La creación de asignación de fecha 09-08-2013 fue tomada de razón el 05-09-2013 4. El Convenio mandato fue aprobado con fecha 10-10-2013 La demora para la suscripción del primer contrato es que el proyecto pasó de un año a otro, donde se debió realizar nuevamente el trámite de creación presupuestaria. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 11544 | 6935 | 0 | 0 | 510535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529014 | 0 | 11544 | 6935 | 0 | 0 | 510535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529014 | Sin observaciones. | 0 | 7130 | 6504 | 0 | 0 | 508743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522377 | Sin observaciones. | 0 | 7139 | 6504 | 0 | 0 | 508743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522386 | 9 | BIP = SIGFE | 0 | 7130 | 6504 | 0 | 0 | 508743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522377 | 0 | 7490.2487 | 6832.3544 | 0 | 0 | 557936.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572258.9029 | La diferencia se debe al redondeo de los sistemas. | [15 empty] | 0 | 17032.878 | 10232.7685 | 0 | 0 | 753285.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780550.9518 | 0 | 0 | 9215.2742 | 8406.9384 | 0 | 0 | 686453.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704075.2488 | 0 | 9215.2742 | 8406.9384 | 0 | 0 | 686453.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704075.2488 | -9.7977 | -9.7977 | -8.8721 | 0 |  | 1416.6504 | 1381.1932 | En Obras Civiles, el proyecto se adjudicó y contrató por un monto M$508.743 (Moneda 2014). La variación de los costos reales es de -9,8%. Esta diferencia se explica en parte por la oferta adjudicada en obras civiles a un monto ligeramente menor al recomendado. A su vez, en equipos y equipamientos la unidad señala que no se adquirieron en su totalidad, ya que no existieron oferentes en la licitación y/o convenio marco. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa de inversión no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 450383 | 460000 | 2.1353 | Real > Recomendado | [5 empty] | No se observan variaciones relevantes. | EN PLAZOS, El proyecto se contrató por los siete meses recomendados en obras civiles. Existió un aumento de plazo por 30 días, del cual no se señala su causa. El proyecto finalmente se extiende por 14 meses, ya que la compra de equipos y equipamientos se realiza cinco meses después del término de las obras. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. POR ÚLTIMO, CON RESPECTO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, la unidad técnica menciona que se presentan deficiencias en cubierta verde (cubierta de techumbre), existiendo filtraciones hacia el interior del recinto. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30384975-0 | CONSTRUCCION CECOSF TIJERAL, RENAICO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | RENAICO | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CRECIENTE URBANIZACIÓN QUE PRESENTA LA LOCALIDAD DE TIJERAL HA GENERADO UN INCREMENTO EN LA CANTIDAD Y CONCENTRACIÓN DE POBLACION, LO QUE HA LLEVADO A DISPONER DE PROFESIONALES DE FORMA PERMANENTE. POR CONSIGUIENTE ESA POSTA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO BAJO LA MODALIDAD DE CECOSF | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR UN CECOSF EN TIJERAL COMUNA DE RENAICO DE 331,37 METROS CUADRADOS. EL PMA INCORPORA: 1 BOX MULTIPROPOSITO (11.98 M2), 1 BOX CONSULTA EXAMEN (11.06 M2), 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS (16.30 M2), 1 BOX GINECO OBSTETRICO (17.93 M2), 1 BOX TOMA DE MUESTRA Y EXAMENES (16.20),1 BOX DENTAL (15,48 M2), 1 BOTIQUIN (9 M2), 1 SOME GENERAL Y ARCHIVO (9 M2), 2 BAÑOS ACCESO UN IVERSAL (7.72 M2), 1 BAÑO PERSONAL DAMA (1,52 M2), 1 BAÑO PERSONAL VARON (1,52 M2), SALA MULTIUSO (24.50 M2), 1 SALA ESPERA (16.18 M2), RECINTO DE ASEO (2.05 M2), DESPACHO Y BODEGA PNAC (9,38 M2), SALA DE ESTAR PERSONAL (12.20 M2), CIRCULACION Y MUROS (88.13 M2), AREA DE SERVICIOS (61.22 M2) | 4800 |  |  |  | 8 | 8 | este items fue utilizado para la contratación de asesorías profesionales para la inspección de obra contratando a el Sr. Cristian Candia, de acuerdo al convenio de honorario Res. Ex. N°368 del 05 de febrero de 2016 y convenio de honorario segun Res. Ex. 3279 del 17 de noviembre 2016 | 0 | 3 | 6 | variación de tiempo por los procesos administrativos tanto de las empresas proveedoras y el servicio de salud. la primera compra se realizo el 21 de abril del año 2016 en la plataforma convenio marco de acuerdo a la orden de compra N° 4725-15-CM 16 y el termino de del ultimo contrato fue realizado con fecha 20 de octubre del 2016 de acuerdo a la orden de compra N° 4725-202-CM16. | 100 | 3 | 8 | variación de tiempo por los procesos administrativos tanto de las empresas proveedoras y el servicio de salud. la primera compra se realizo el 21 de abril del año 2016 en la plataforma convenio marco de acuerdo a la orden de compra N° 4725-24-CM 16 y el termino de del ultimo contrato fue realizado con fecha 16 de diciembre del 2016 de acuerdo a la orden de compra N° 4725-249-CM16. | 166.6667 |  |  |  |  | 7 | 12 | los gastos administrativos para esta obra fueron cargados al pago de los viáticos del inspector técnico de obras ademas de compras de materiales de oficina para la correcta inspección de la obra. res. ex. 729 de enero del 2016 y orden de compra 2043-429-CM16 | 71.4286 | 8 | 22 | de acuerdo a resolución exenta N°3188 del 16 de diciembre del 2015 se adjudico a la empresa Sociedad Ortiz y Cisterna Limitadas con un plazo de 180 días corridos a la cual se dio termino anticipado del contrato de acuerdo a la RE N°3293 de fecha 17 de noviembre de 2016 posterior a este proceso se realizo un segundo llamado a licitación en el cual se le adjudico a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres Limitada con un plazo de 90 días corridos, ademas se realizo dos aumentos de plazo el primero por 45 días según Res Ex. N° 2516 del 03 de agosto 2017 y el segundo aumento se realizo el 25 de agosto de 2017 según Res. Ex. N°3095 por un plazo de 42 días. | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [20 empty] | 6 | 12 | items desarrollado para la compra de materiales de necesarios para el desarrollo de la obra de acuerdo a la orden de compra: 2043-413-CM16 ; 2043-420-CM16. ademas se cancelo el permiso de edificación del proyecto el 16/12/2015 al municipio de Renaico. | 100 | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | la causa principal del aumento de plazo de esta obra se encuentra en el items de obras civiles donde podemos destacar que fue ejecutada por dos empresas, esto debido a que la que comenzó con el proceso no tuvo la solvencia económica por lo tanto el inspector técnico de obra realizo el termino anticipado de contrato. con respecto a los tiempos muertos podemos encontrar en el proceso de la segunda licitación ya que para poder realizar este paso se debe esperar liquidar completamente el contrato y cancelar todas las obligaciones laborales de la empresa se quebró o que fue terminado su contrato anticipado. | 187.5 | 187.5 | En el ítem otros gastos lo recomendado fue 6 meses y lo real 12 meses debido a: -Se cancelo el permiso de edificación del proyecto el 16/12/2015 al municipio de Renaico. -La compra de materiales necesarios para el desarrollo de la obra. Respecto a equipos y equipamientos se recomendó 3 meses y lo real resulto en 8 meses y 6 meses respectivamente, debido a la variación de tiempo por los procesos administrativos tanto de las empresas proveedoras y el servicio de salud. Las obras civiles recomendadas fueron 8 meses pero lo real fue 22 meses, debido a que de acuerdo a la resolución exenta N°3188 del 16 de diciembre del 2015 se adjudico a la empresa Sociedad Ortiz y Cisterna Limitadas con un plazo de 180 días corridos, a la cual se dio termino anticipado del contrato (RE N°3293 de fecha 17 de noviembre de 2016). Posterior a este proceso se realizo un segundo llamado a licitación en el cual se le adjudico a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres Limitada con un plazo de 90 días corridos, además se realizo dos aumentos de plazos: el primero por 45 días según Res Ex. N° 2516 del 03 de agosto 2017 y el segundo aumento se realizo el 25 de agosto de 2017 según Res. Ex. N°3095 por un plazo de 42 días. En consultorías no se observan variaciones. Los gastos administrativos recomendados correspondían a 7 meses pero se ejecutaron durante 12 meses debido a que fueron cargados al pago de los viáticos del inspector técnico de obras además de compras de materiales de oficina para la correcta inspección de la obra. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 31/12/2015 | [14 empty] | 473884 | 1123 | 475007 | 475006 | 1 | para el desarrollo de este proyecto podemos indicar los siguientes gastos: obras civiles: se desarrollo por la constructora Sociedad Ortiz y Cisterna Limitada en una primera instancia de acuerdo a Res.Ex. N° 3188 de 16/12/2015 por un monto de $358.107.654, posterior a eso se realizo un termino anticipado del contrato y posterior adjudicación a una nueva empresa de nombre Sociedad Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres Limitada por un monto de $ 159.996.489 por un plazo de 90 dias de acuerdo a la Res. Ex. 605 de fecha 23/02/2017. ademas se desarrollo un aumento de plazo de acuerdo a la Res. Ex. 2516 del 03/08/2017 en la cual se aumento en 45 dias y en la Res. Ex. C4 N°3095 DEL 25/08/2017 con un aumento de 42 dias. Consultorias: este items fue desarrollado para contratar la Asesorías profesionales de Cristian Candia de acuerdo a la Res. Ex. N°368 de 05/02/2016 y Res. Ex. 3279 de fecha 17/11/2016 por un monto de $ 10.540.000. Ademas se contrato la Mecánica de Suelo con la empresa Eecolab Ltda por un monto total de $ 2.714.126 y la contratación de la topografía por un monto $ 1.520.000 Otros Gastos: Este items fue utilizado para la adquisición de artículos necesarios para una correcta inspección de la obra como son un notebook y una impresora de acuerdo a las ordenes de compra: 2043-420-CM16 ; 2043-413-CM16, esto por un monto de $ 1.115.931 Ademas se cancelo los derechos municipales del proyecto para la obtención del permiso de edificación por un monto de $ 725.000 Gastos Administrativos: los gastos administrativos para esta obra fueron cargados al pago de los viáticos del inspector técnico de obras, cancelando un monto de $ 1.123.249 Equipo: la primera compra se realizo el 21 de abril del año 2016 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-44-CM 16, el termino de del ultimo contrato fue realizado con fecha 16 de diciembre del 2016 de acuerdo a la orden de compra 4725-249-CM16. en este item se ejecuto un monto total de $ 36.192.612 Equipamientos: la primera compra se realizo el 21 de abril del año 2016 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-15-CM 16. este items se gasto un monto total de $ 19.462.719 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 331 | 311 | 93.9577 | Real < Recomendada | [5 empty] | se mantuvo las dimensiones proyectadas del proyecto. | Lo ejecutado coincide con el permiso de edificación. | [12 empty] | no se encuentran observaciones por la comisión en el acta de recepción provisoria. | 25/10/2017 |  |  | SI | 17/12/2017 | no se registra situaciones que afecten el correcto funcionamiento de la obra. |  | En Operación |  | JUAN RAMON GALLEGOS ARANGUIZ | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4225500% | 4225500% | 0 | 4230200% | 47 | 4246400% | 162 | 4236600% |  | 4236600% |  | 4236900% | 3 | 4233900% |  | 84 | 84 | de acuerdo a lo indicado las fechas no presentan gran diferencia. | [12 empty] | A pago contra recepción | 2 | [9 empty] | 13700 | 17820 | 34590 | 0 | 1032 | 362006 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 431648 | 13700 | 17820 | 34590 | 0 | 1032 | 362006 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 431648 | no presenta observaciones | 14774 | 19460 | 36199 | 0 | 1123 | 401609 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 475006 | para el desarrollo de este proyecto podemos indicar los siguientes gastos: obras civiles: se desarrollo por la constructora Sociedad Ortiz y Cisterna Limitada en una primera instancia de acuerdo a Res.Ex. N° 3188 de 16/12/2015 por un monto de $358.107.654, posterior a eso se realizo un termino anticipado del contrato y posterior adjudicación a una nueva empresa de nombre Sociedad Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres Limitada por un monto de $ 159.996.489 por un plazo de 90 dias de acuerdo a la Res. Ex. 605 de fecha 23/02/2017. ademas se desarrollo un aumento de plazo de acuerdo a la Res. Ex. 2516 del 03/08/2017 en la cual se aumento en 45 dias y en la Res. Ex. C4 N°3095 DEL 25/08/2017 con un aumento de 42 dias. Consultorias: este items fue desarrollado para contratar la Asesorías profesionales de Cristian Candia de acuerdo a la Res. Ex. N°368 de 05/02/2016 y Res. Ex. 3279 de fecha 17/11/2016 por un monto de $ 10.540.000. Ademas se contrato la Mecánica de Suelo con la empresa Eecolab Ltda por un monto total de $ 2.714.126 y la contratación de la topografía por un monto $ 1.520.000 Otros Gastos: Este items fue utilizado para la adquisición de artículos necesarios para una correcta inspección de la obra como son un notebook y una impresora de acuerdo a las ordenes de compra: 2043-420-CM16 ; 2043-413-CM16, esto por un monto de $ 1.115.931 Ademas se cancelo los derechos municipales del proyecto para la obtención del permiso de edificación por un monto de $ 725.000 Gastos Administrativos: los gastos administrativos para esta obra fueron cargados al pago de los viáticos del inspector técnico de obras, cancelando un monto de $ 1.123.249 Equipo: la primera compra se realizo el 21 de abril del año 2016 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-44-CM 16, el termino de del ultimo contrato fue realizado con fecha 16 de diciembre del 2016 de acuerdo a la orden de compra 4725-249-CM16. en este item se ejecuto un monto total de $ 36.192.612 Equipamientos: la primera compra se realizo el 21 de abril del año 2016 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-15-CM 16. este items se gasto un monto total de $ 19.462.719 | 14774 | 19460 | 36199 | 0 | 1123 | 401609 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 475006 | 0 | BIP = SIGFE | 14774 | 19460 | 36199 | 0 | 1123 | 401609 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 475006 | 15303.1094 | 20043.8472 | 37284.5772 | 0 | 1156.9194 | 408796.0417 | 0 | 0 | 1910.3302 | 0 | 484494.825 | no se encuentran diferencias con lo informado en el SIGFE | [15 empty] | 19336.0814 | 25150.6857 | 48820.0376 | 0 | 1456.7269 | 510930.9752 | 0 | 0 | 3528.6257 | 0 | 609223.1325 | 0 | 18829.1798 | 24662.2392 | 45873.3644 | 0 | 1422.2773 | 506923.7458 | 0 | 0 | 2410.2433 | 0 | 600121.0499 | 18829.1798 | 24662.2392 | 45873.3644 | 0 | 1422.2773 | 502959.5784 | 0 | 0 | 2352.4171 | 0 | 596099.0563 | -1.494 | -2.1542 | -1.5602 | -0.6702 |  | 1916.7172 | 1617.2334 | Obras civiles se desarrollo por la constructora Sociedad Ortiz y Cisterna Limitada en una primera instancia por un monto de M$358.108 (Moneda 2015). Posterior a eso se realizo el término anticipado del contrato y posterior adjudicación a una nueva empresa de nombre Sociedad Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres Limitada por un monto de M$159.996 (Moneda 2017). Monto adicional del contrato: M$12.791 (resolución exenta N° 4096 del 29/03/2017), equivalente a un 8% respecto al total del contrato original. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN RAMON GALLEGOS ARANGUIZ | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 495165 | 12791 | 2.583% | Moneda 2017 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1136193 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | el indicador VAC corresponde a M$ 1.136.193, sin sufrir mayores modificaciones | EN PLAZOS, La causa principal del aumento de plazo de esta obra se encuentra en el ítem de obras civiles, donde podemos destacar que fueron ejecutadas por dos empresas. Esto debido a que la que comenzó con el proceso no tuvo la solvencia económica, por lo tanto el inspector técnico de obra realizo el término anticipado de contrato. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30434272-0 | CONSTRUCCION CECOSF PUCÓN ORIENTE, COMUNA PUCÓN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PUCON | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA RED PUBLICA DE SALUD EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR PUCON ORIENTE DE LA COMUNA DE PUCON, QUE PERMITA CONTRIBUIR A MANTENER SANA LA POBLACIÓN DEL SECTOR DESDE UNA PERSPECTIVA DE RED MÁS CERCANA | CORRESPONDE A LA ETAPA DE ADECUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CECOSF PUCÓN ORIENTE DE LA COMUNA DE PUCÓN, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUIR 264,7 METROS CUADRADOS MÁS 51,5 M2 DE ÁREA EXTERIOR PARA GRUPO ELECTRÓGENO Y ESTANQUE DE AGUA. EL CECOSF CONTEMPLA: 1 BOX MULTIPROPOSITO 1 BOX CONSULTA EXAMEN 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS 1 BOX GINECO OBSTETRICO 1 BOX DENTAL 1 BOTIQUIN, 1 SOME GENERAL Y ARCHIVO, 2 BAÑOS ACCESO UNIVERSAL, 2 BAÑO PERSONAL, SALA MULTIUSO, 1 SALA ESPERA, RECINTO DE ASEO, DESPACHO Y BODEGA PNAC, CIRCULACIÓN Y MUROS | 3860 |  |  |  | 6 | 10 | El mayor plazo en el ítem Consultorías, se debe a que antes de licitar OOCC se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo. | 66.6667 | 3 | 8 | La fechas consideradas en este ítem abarcan desde la aceptación de la primera OC hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha, lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. | 166.6667 | 3 | 7 | La fechas consideradas en este ítem abarcan desde la aceptación de la primera OC hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha, lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. | 133.3333 |  |  |  |  | 6 | 11 | El mayor plazo en el ítem Gastos Administrativos, se debe a que antes de licitar OOCC se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo, por lo que se requirieron visitas a terreno y por ende gasto en este ítem. | 83.3333 | 6 | 6 | Según Res. 2509 del 07-04-2017 se autoriza aumento de plazo de 30 días porque hubo cambios en el revestimiento de la obra debido a que la ordenanza municipal considera la fachada de los edificios con un 50% de la superficie con la incorporación de madera o piedra volcánica, lo que no se consideró inicialmente en el itemizado. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [20 empty] | 6 | 1 | El ítem Otros Gastos, corresponde al gasto en Permiso de Edificación, el cual se pagó con fecha 09-12-2016 y fue entregado el 30-12-2016. En el proyecto recomendado se contemplaron 6 meses para el ítem Otros Gastos, considerando que se pagaba el permiso de edificación que es al inicio del proyecto y los AFR al final, sin embargo, este último fue cancelado por la empresa constructora a cargo de las Obras Civiles. | -83.3333 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | El plazo real de la ejecución del proyecto que contempla 15 meses, se debe a los trámites administrativos involucrados en la recepción municipal, recepción provisoria y autorización sanitaria que son posteriores al término de las obras civiles. | 150 | 150 | En el ítem otros gastos lo recomendado fue 6 meses y lo real fue 1 mes debido al gasto en el Permiso de Edificación, que se pagó con fecha 09-12-2016 y fue entregado el 30-12-2016. Lo recomendado contemplaba el pago de los AFR al final, sin embargo, este último fue cancelado por la empresa constructora a cargo de las Obras Civiles. Para equipos y equipamiento se recomendó 3 meses. Pero las fechas consideradas en estos ítems abarcan desde la aceptación de la primera orden de compra hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha, lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. Se ejecutaron en 7 y 8 meses respectivamente. Las obras civiles no sufrieron mayores modificaciones. La Res. 2509 del 07-04-2017 autoriza un aumento de plazo de 30 días porque hubo cambios en el revestimiento de la obra debido a que la ordenanza municipal considera la fachada de los edificios con un 50% de la superficie mínimo con materiales típicos de la zona (madera, piedra laja y/o volcánica), lo que no se consideró inicialmente en el itemizado. En consultorías se observa un mayor plazo en el ítem Consultorías de 6 a 10 meses, debido a que antes de licitar obras civiles se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo. Los gastos administrativos recomendados correspondían a 6 meses, pero se ejecutaron durante 11 meses debido a que se debe a que antes de licitar obras civiles, contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo, por lo que se requirieron visitas a terreno y por ende gasto en este ítem. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/10/2016 | [14 empty] | 461027 | 287 | 461314 | 450269 | 11045 | Sin observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 316 | 313 | 99.0506 | Real < Recomendada | [5 empty] | No hubo modificaciones de obras | Lo ejecutado coincide con el permiso de edificación. | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones | 29/11/2017 |  |  | SI | 08/03/2018 | Proyecto en operación normal. |  | En Operación |  | SANDRA PAOLA HUENUL COLICOY | SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4238000% | 4238000% | 0 | 4242500% | 45 | 4262500% | 200 | 4248700% |  | 4265000% | 25 | 4265700% | 7 | 4272700% | 70 | 347 | 347 | EN ESTE TIPO DE PROYECTOS (CECOSF) PREVIO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, SE DEBÍAN DESARROLLAR ALGUNAS ESPECIALIDADES COMO ELECTRICIDAD, TOPOGRAFÍA, AGUA POTABLE, ETC, LO QUE EXPLICA EL TIEMPO TRASCURRIDO HASTA EL CONTRATO DE OOCC. ADEMÁS, SE DEBE CONSIDERAR QUE PARA OBRAS DE ESTA ENVERGADURA EL TIEMPO DE LICITACIÓN ESTÁ ESTABLECIDO POR MERCADO PUBLICO Y CORRESPONDE A 30 DÍAS CORRIDOS A LO QUE HAY QUE AGREGAR EL PLAZO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 16400 | 11610 | 43555 | 0 | 1290 | 402480 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 479835 | 16400 | 11610 | 43555 | 0 | 1290 | 402480 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 479835 | Sin observaciones | 16288 | 11247 | 37030 | 0 | 287 | 404668 | 0 | 0 | 802 | 0 | 470322 | Se corrige el monto contratado en el ítem Consultorías, porque se duplicó un contrato Se corrige el monto contratado en el ítem Equipamiento Se corrige el monto contratado en el ítem Equipos porque no se ingresaron todos los contratos | 16288 | 11247 | 37030 | 0 | 287 | 404668 | 0 | 0 | 802 | 0 | 470322 | 20053 | BIP > SIGFE | 16288 | 12821 | 15405 | 0 | 286 | 404667 | 0 | 0 | 802 | 0 | 450269 | 16650.0871 | 13156.9119 | 15839.1714 | 0 | 288.4988 | 408923.722 | 0 | 0 | 826.5102 | 0 | 455684.9014 | Se corrige el gasto del ítem Gastos Administrativos Se corrige el ítem equipos en base a planilla de seguimiento de compras de este ítem Se corrige el ítem equipamiento en base a planilla de seguimiento de compras de este ítem | [15 empty] | 22128.9616 | 15665.9662 | 58769.827 | 0 | 1740.9363 | 543071.2434 | 0 | 0 | 6071.7461 | 0 | 647448.6805 | 0 | 20641.4761 | 16247.9187 | 44962.9101 | 0 | 355.5693 | 512817.0921 | 0 | 0 | 1016.2639 | 0 | 596041.2302 | 20485.2224 | 16186.4016 | 35597.5339 | 0 | 355.5693 | 503118.2928 | 0 | 0 | 1016.2639 | 0 | 576759.2839 | -7.94 | -10.9181 | -7.3569 | -3.235 |  | 1842.6814 | 1607.4067 | En Obras Civiles, el proyecto se adjudicó y contrató por M$404.667 (Moneda 2016). Otros gastos consideraba el pago de AFR al final, sin embargo, este fue cancelado por la empresa constructora a cargo de las Obras Civiles La variación de los costos reales es de -10,92%. En BIP no se ingresaron correctamente los costos de consultorías, otros gastos, equipos y equipamientos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA PAOLA HUENUL COLICOY | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 34696 | 34545 | -0.43521 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se observan mayores variaciones en la rentabilidad recomendada versus real. | EN PLAZOS, La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentra en los equipos y equipamientos. Según la unidad técnica estos ítems quedaron subestimados en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. HUBO UNA Ampliación DE PLAZOS QUE ORIGINA UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO EN OBRAS CIVILES. Esto es debido a que la ordenanza municipal considera la fachada de los edificios con un 50% de la superficie mínimo con materiales típicos de la zona (madera, piedra laja y/o volcánica), lo que no se consideró inicialmente EN COSTOS, La variación de los costos reales es de -10,92%. LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30434273-0 | CONSTRUCCION CECOSF LAS VILLAS, COMUNA DE CUNCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CUNCO | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA RED PUBLICA DE SALUD EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR LAS VILLAS DE LA COMUNA DE CUNCO, QUE PERMITA CONTRIBUIR A MANTENER SANA LA POBLACIÓN DEL SECTOR DESDE UNA PERSPECTIVA DE RED MÁS CERCANA | CORRESPONDE A LA ETAPA DE ADECUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CECOSF LAS VILLAS DE LA COMUNA DE CUNCO, EL CUAL CONTEMPLA UNA CONSTRUIR 264.70 METROS CUADRADOS MÁS 56.40 M2 DE ÁREA EXTERIOR PARA GRUPO ELECTRÓGENO, ESTANQUE DE AGUA Y COBERTIZO AMBULANCIA. EL CECOSF CONTEMPLA: 1 BOX MULTIPROPOSITO 1 BOX CONSULTA EXAMEN 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS 1 BOX GINECO OBSTETRICO 1 BOX DENTAL 1 BOTIQUIN, 1 SOME GENERAL Y ARCHIVO, 2 BAÑOS ACCESO UNIVERSAL, 2 BAÑO PERSONAL, SALA MULTIUSO, 1 SALA ESPERA, RECINTO DE ASEO, DESPACHO Y BODEGA PNAC, CIRCULACION Y MUROS | 3126 |  |  |  | 6 | 9 | El mayor plazo en el ítem consultorías se debe a que antes de licitar OOCC se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo. | 50 | 3 | 8 | La fechas consideradas en este ítem abarcan desde la aceptación de la primera OC hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha, lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. | 166.6667 | 3 | 8 | La fechas consideradas en este ítem abarcan desde la aceptación de la primera OC hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha, lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. | 166.6667 |  |  |  |  | 6 | 10 | El mayor plazo en el ítem Gastos Administrativos, se debe a que antes de licitar OOCC se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo, por lo que se requirieron visitas a terreno y por ende gasto en este ítem. | 66.6667 | 5 | 6 | Se autorizó un aumento de plazo de 25 días mediante Res. Exenta N° 2294 del 24-03-2018 debido a diferencias considerables en la cota del terreno, lo que significó un replanteo y modificación de este. Se tuvieron que modificar los moldajes, muebles, mochetas de baños, cambiar ubicación del medidor eléctrico, entre otros. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [20 empty] | 6 | 0 | Los Otros Gastos, corresponden al permiso de edificación el que se solicitó el 18-08-2018 En el proyecto recomendado se contemplaron 6 meses para el ítem Otros Gastos, considerando que se pagaba el permiso de edificación que es al inicio del proyecto y los AFR al final, sin embargo, este último fue cancelado por la empresa constructora a cargo de las Obras Civiles. | -100 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | El plazo real de la ejecución del proyecto que contempla 14 meses, se debe a los trámites administrativos involucrados en la recepción municipal, recepción provisoria y autorización sanitaria que son posteriores al término de las obras civiles. | 133.3333 | 133.3333 | Los Otros Gastos, en el proyecto recomendado se contemplaron 6 meses, pero se ejecutó en 1 mes, considerando que se pagaba el permiso de edificación que es al inicio del proyecto y los AFR al final. Sin embargo, este último fue cancelado por la empresa constructora a cargo de las Obras Civiles. Para equipos y equipamiento se recomendó 3 meses. Pero las fechas consideradas en estos ítems abarcan desde la aceptación de la primera orden de compra hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha; lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. Se ejecutaron en 8 meses. En obras civiles se recomendó 5 meses, pero se ejecutó en 6 meses debido a que autorizó un aumento de plazo de 25 días mediante Res. Exenta N° 2294 del 24-03-2018 debido a diferencias considerables en la cota del terreno, lo que significó un replanteo y modificación de este. Se tuvieron que modificar los moldajes, muebles, mochetas de baños, cambiar ubicación del medidor eléctrico, entre otros. Consultorías se recomendó 6 meses, pero se ejecutó en 9 meses, el mayor plazo se debe a que antes de licitar obras civiles se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo. En el ítem Gastos Administrativos, se recomendaron 6 meses, pero se ejecutó en 10 meses debido a que antes de licitar las obras civiles se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo, por lo que se requirieron visitas a terreno y por ende gasto en este ítem. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 07/10/2016 | [14 empty] | 342843 | 231 | 343074 | 335095 | 7979 | El monto contratado en el ítem OOCC fue de M$385.395, lo cual no se ve reflejado en BIP dado que tuvo un anticipo por M$96.349 y financieramente se refleja como anticipo a contratista. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 321 | 313 | 97.5078 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se hicieron ajustes al diseño original para ajustar a normativa. | La unidad técnica informa que se hicieron ajustes al diseño original para adecuar el proyecto a la normativa. | [12 empty] | Sin Observaciones | 30/08/2017 |  |  | SI | 02/11/2017 |  |  | En Operación |  | SANDRA PAOLA HUENUL COLICOY | SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4241000% | 4241000% | 0 | 4246400% | 54 | 4262500% | 161 | 4256500% |  | 4264000% | 15 | 4265000% | 10 | 4273200% | 82 | 322 | 322 | EN ESTE TIPO DE PROYECTOS (CECOSF) PREVIO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, SE DEBÍAN DESARROLLAR ALGUNAS ESPECIALIDADES COMO ELECTRICIDAD, TOPOGRAFÍA, AGUA POTABLE, ETC, LO QUE EXPLICA EL TIEMPO TRASCURRIDO HASTA EL CONTRATO DE OOCC. ADEMÁS, SE DEBE CONSIDERAR QUE PARA OBRAS DE ESTA ENVERGADURA EL TIEMPO DE LICITACIÓN ESTÁ ESTABLECIDO POR MERCADO PUBLICO Y CORRESPONDE A 30 DÍAS CORRIDOS A LO QUE HAY QUE AGREGAR EL PLAZO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 16400 | 11610 | 43555 | 0 | 1290 | 403550 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 480905 | 16400 | 11610 | 43555 | 0 | 1290 | 403550 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 480905 | sin observaciones | 16791 | 11247 | 37030 | 0 | 231 | 385395 | 0 | 0 | 802 | 0 | 451496 | Se corrigen los montos contratados de los ítems de equipos y equipamiento | 16791 | 11247 | 37030 | 0 | 231 | 385395 | 0 | 0 | 802 | 0 | 451496 | 116401 | BIP > SIGFE | 16791 | 12839 | 15386 | 0 | 231 | 289046 | 0 | 0 | 802 | 0 | 335095 | 17168.6053 | 13165.6838 | 15735.8576 | 0 | 232.9433 | 291702.5474 | 0 | 0 | 826.5102 | 0 | 338832.1477 | Se corrige el gasto en el ítem OOCC porque el ingresado en el BIP no contempla el anticipo, el cual tampoco se ve reflejado en SIGFE Se incorpora el gasto de M$231 en el íitem G. Administrativos Se corrigen los gastos de los ítems de equipos y equipamiento de acuerdo a la planilla de seguimiento de compras. | [15 empty] | 22128.9616 | 15665.9662 | 58769.827 | 0 | 1740.9363 | 544515.6669 | 0 | 0 | 6071.7461 | 0 | 648893.104 | 0 | 21278.7941 | 16270.0649 | 46659.554 | 0 | 286.6701 | 488392.3092 | 0 | 0 | 1043.3314 | 0 | 573930.7238 | 21123.7708 | 16198.705 | 33416.1346 | 0 | 286.6701 | 480993.0222 | 0 | 0 | 1016.2639 | 0 | 553034.5666 | -11.5523 | -14.7726 | -11.6659 | -3.6409 |  | 1766.8836 | 1536.7189 | En Obras Civiles, el proyecto se adjudicó y contrató por M$385.395 (Moneda 2016). Otros gastos consideraba el pago de AFR al final, sin embargo, este fue cancelado por la empresa constructora a cargo de las Obras Civiles La variación de los costos reales es de -14,77%. En BIP no se ingresaron correctamente los costos de obras civiles, gastos administrativos, equipos y equipamientos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SANDRA PAOLA HUENUL COLICOY | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | la iniciativa de inversión no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 42262 | 39796 | -5.835 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se observan mayores variaciones en la rentabilidad recomendada versus real. | EN PLAZOS, La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentra en los equipos y equipamientos. Según la unidad técnica estos ítems quedaron subestimados en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. HUBO UNA AMPLIACION DE PLAZO QUE ORIGINA UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO EN OBRAS CIVILES. Esto es debido a diferencias considerables en la cota del terreno. EN COSTOS, La variación de los costos reales es de 14,77%. LA MAGNITUD REAL FUE menor A LA RECOMENDADA. Se hicieron ajustes al diseño original para ajustar el proyecto a la normativa. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30434276-0 | CONSTRUCCION CECOSF BARROS ARANA, COMUNA TEODORO SCHMIDT | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA RED PUBLICA DE SALUD EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR BARROS ARANA DE LA COMUNA DE TEODORO SCHMIDT, QUE PERMITA CONTRIBUIR A MANTENER SANA LA POBLACIÓN DEL SECTOR DESDE UNA PERSPECTIVA DE RED MÁS CERCANA | CORRESPONDE A LA ETAPA DE ADECUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CECOSF BARROS ARANA DE LA COMUNA DE TEODORO SCHMIDT, EL CUAL CONTEMPLA CONSTRUIR 264,7 METROS CUADRADOS MÁS 63,1 M2 DE ÁREA EXTERIOR PARA GRUPO ELECTRÓGENO Y COBERTIZO AMBULANCIA. EL CECOSF CONTEMPLA: 1 BOX MULTIPROPOSITO 1 BOX CONSULTA EXAMEN 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS 1 BOX GINECO OBSTETRICO 1 BOX DENTAL 1 BOTIQUIN, 1 SOME GENERAL Y ARCHIVO, 2 BAÑOS ACCESO UNIVERSAL, 2 BAÑO PERSONAL, SALA MULTIUSO, 1 SALA ESPERA, RECINTO DE ASEO, DESPACHO Y BODEGA PNAC, CIRCULACION Y MUROS | 2026 |  |  |  | 6 | 9 | El mayor plazo en el ítem consultorías se debe a que antes de licitar OOCC se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo. | 50 | 3 | 8 | La fechas consideradas en este ítem abarcan desde la aceptación de la primera OC hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha, lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. | 166.6667 | 3 | 7 | La fechas consideradas en este ítem abarcan desde la aceptación de la primera OC hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha, lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. | 133.3333 |  |  |  |  | 6 | 8 | El mayor plazo en el ítem Gastos Administrativos, se debe a que antes de licitar OOCC se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo, por lo que se requirieron visitas a terreno y por ende gasto en este ítem. | 33.3333 | 6 | 6 | La fecha de término real era el 10 /04/2017, sin embargo la empresa tuvo un atraso de 18 días, por lo cual la obra fue terminada el 28/04/2017. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [20 empty] | 6 | 7 | No se tuvo gastos en este ítem | 16.6667 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | El plazo real de la ejecución del proyecto que contempla 14 meses, se debe a los trámites administrativos involucrados en la recepción municipal, recepción provisoria y autorización sanitaria que son posteriores al término de las obras civiles. | 133.3333 | 133.3333 | Para equipos y equipamiento se recomendó 3 meses. Pero las fechas consideradas en estos ítems abarcan desde la aceptación de la primera orden de compra hasta la recepción del último ítem del listado aprobado con su correspondiente capacitación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha, lo que quedó subestimado en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. Se ejecutaron en 7 y 8 meses respectivamente. En obras civiles se recomendó 5 meses, pero se ejecutó en 6 meses debido a que se autorizó un aumento de plazo de 30 días basado en razones de fuerza mayor, tomando en cuenta que existió un retraso en la obtención de un permiso por parte de la Municipalidad. La fecha de término de término de contrato era el 10/04/2017, sin embargo, la empresa tuvo un atraso de 18 días, por lo cual la obra fue terminada el 28/04/2017. Consultorías se recomendó 6 meses, pero se ejecutó en 9 meses, el mayor plazo se debe a que antes de licitar obras civiles se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo. En el ítem Gastos Administrativos, se recomendaron 6 meses, pero se ejecutó en 8 meses debido a que antes de licitar las obras civiles se debía contratar la topografía y mecánica de suelo que no venía desarrollada en el CECOSF tipo, por lo que se requirieron visitas a terreno y por ende gasto en este ítem. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 11/10/2016 | [14 empty] | 367137 | 262 | 367399 | 356358 | 11041 | El monto contratado en el ítem Obras Civiles fue de M$414.599, lo cual no se ve reflejado en BIP dado que tuvo un anticipo por M$103.649 que financieramente se refleja como anticipo a contratista. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 328 | 313 | 95.4268 | Real < Recomendada | [5 empty] | Las diferencias de superficie se deben a ajustes para dar cumplimiento a la normativa vigente | Las diferencias de superficie se deben a ajustes para dar cumplimiento a la normativa vigente | [12 empty] | Sin observaciones | 13/09/2017 |  |  | SI | 01/12/2017 |  |  | En Operación |  | SANDRA PAOLA HUENUL COLICOY | SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4238000% | 4238000% | 0 | 4242500% | 45 | 4268500% | 260 | 4248800% |  | 4264300% |  | 4265400% | 11 | 4271700% | 63 | 337 | 337 | EN ESTE TIPO DE PROYECTOS (CECOSF) PREVIO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, SE DEBÍAN DESARROLLAR ALGUNAS ESPECIALIDADES COMO ELECTRICIDAD, TOPOGRAFÍA, AGUA POTABLE, ETC, LO QUE EXPLICA EL TIEMPO TRASCURRIDO HASTA EL CONTRATO DE OOCC. ADEMÁS, SE DEBE CONSIDERAR QUE PARA OBRAS DE ESTA ENVERGADURA EL TIEMPO DE LICITACIÓN ESTÁ ESTABLECIDO POR MERCADO PUBLICO Y CORRESPONDE A 30 DÍAS CORRIDOS A LO QUE HAY QUE AGREGAR EL PLAZO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 16400 | 11610 | 43555 | 0 | 1290 | 403112 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 480467 | 16400 | 11610 | 43555 | 0 | 1290 | 403112 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 480467 | SIN OBSERVACIONES | 16920 | 11247 | 37030 | 0 | 262 | 414600 | 0 | 0 | 796 | 0 | 480855 | Se corrige el ítem consultorías porque se duplicó un contrato Se corrigen los ítem de equipos y equipamiento según planilla de seguimiento de compras | 16920 | 11247 | 37030 | 0 | 262 | 414600 | 0 | 0 | 796 | 0 | 480855 | 124497 | BIP > SIGFE | 16920 | 12642 | 15584 | 0 | 262 | 310950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356358 | 17427.8644 | 12977.5748 | 16017.5339 | 0 | 265.107 | 313287.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359975.4094 | SE CORRIGIÓ EL MONTO EN EL ÍTEM DE OOCC, PORQUE EN EL BIP NO SE INGRESAN LOS GASTOS ASOCIADOS AL ANTICIPO LOS CUALES TAMPOCO SE REFLEJAN EN SIGFE SE CORRIGEN LOS ÍTEMS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS DE ACUERDO A PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE COMPRAS. SE INCORPORÓ EL GASTO DEL ÍTEM OTROS GASTOS | [15 empty] | 22128.9616 | 15665.9662 | 58769.827 | 0 | 1740.9363 | 543923.8715 | 0 | 0 | 6071.7461 | 0 | 648301.3087 | 0 | 21442.4298 | 16020.3052 | 46139.1187 | 0 | 333.4231 | 525401.0473 | 0 | 0 | 1008.8818 | 0 | 610345.2059 | 21442.4298 | 15966.17 | 36526.4434 | 0 | 333.4231 | 516799.7146 | 0 | 0 | 1008.8818 | 0 | 592077.0628 | -5.8547 | -8.6725 | -4.9868 | -2.9931 |  | 1891.62 | 1651.1173 | En Obras Civiles, el proyecto se adjudicó y contrató por M$414.599 (Moneda 2016). La variación de los costos reales es de -8,67%. En BIP no se ingresaron correctamente los costos de todos los ítems. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA PAOLA HUENUL COLICOY | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | la iniciativa de inversión no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 49612 | 49615 | 0.0060469 | Real > Recomendado | [5 empty] | No se observan mayores variaciones. | EN PLAZOS, La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentra en los equipos y equipamientos. Según la unidad técnica estos ítems quedaron subestimados en el proyecto recomendado dado que no se consideraron la totalidad de los procesos administrativos involucrados. HUBO UNA Ampliación DE PLAZOS QUE ORIGINA UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO EN OBRAS CIVILES. Esto es debido a razones de fuerza mayor, tomando en cuenta que existió un retraso en la obtención de un permiso por parte de la Municipalidad. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE Predicción QUE NO SUPERA EL +-10% DE Variación. LA MAGNITUD REAL FUE menor A LA RECOMENDADA. Se hicieron ajustes al diseño original para adecuar el proyecto a la normativa. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081683-0 | REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL FREIRE Y ADECUACIÓN A CESFAM | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DEFICIT DE ESPACIO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES NO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE | EL PROYECTO A EJECUTAR SE UBICA EN UN TERRENO ADQUIRIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE FREIRE, EN CALLE LAUTARO N°48 DE FREIRE URBANO. EL PROYECTO CONSIDERA TODOS AQUELLOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, EN LA CALIDAD Y RESGUARDO DE LA MATERIALIDAD EMPLEADA Y QUE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES Y SU ORDENANZA GENERAL CONPEMPLA, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA. LA OBRA CONSTA DE DOS PISOS, CON MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, LOSA DE HORMIGÓN PARA EL ENTREPISO Y ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1824,35M2 DE LOS CUALES 1420,09M2 CORRESPONDEN AL 1° NEVEL Y 404,27 AL 2°NIVEL. EL RESUMEN DEL PMA POR ÁREA ES EL SIGUIENTE: AREA ATENCIÓN CLINICA: 360,3 RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN: 386,2 AREA DE APOYO TÉCNICO: 82,2 AREA ADMINISTRATIVA. 186,7 AREA DE SERVICIOS GENERALES: 139,0 TOTAL INCL. CIRCULACIONES Y MUROS:1824,35 | 10700 |  |  |  | 12 | 9 | -Mediante Res. DA N° 570 de fecha 05.05.2014 se adjudicó la consultoría a un profesional hasta el 05.02.2015, el cual solo estuvo 3 meses, ya que se le puso termino anticipado con fecha 06.08.2014. Luego se contrató un segundo asesor mediante Res. DA N°1052 de fecha 12.08.2014, el que terminó con fecha 11.02.2015.- | -25 | 4 | 25 | No es de competencia de esta Unidad Técnica la compra del Equipamiento. | 525 | 4 | 22 | No es de complacencia de esta Unidad Técnica la compra de Equipos. | 450 |  |  |  |  | 10 | 35 | Los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 20.10.2015. | 250 | 10 | 14 | -Mediante la Res. DA N°980 de fecha 28.07.2014 se aprobó una obra extraordinaria con aumento de plazo de 30 días que correspondió a dar cumplimiento a la Sala REAS y a la nueva normativa sísmica indicada en el DS MINVU N°61. -Mediante la Res. DA N°1139 de fecha 01.09.2014 se aprobó un aumento de plazo administrativo de 30 días a la espera de la respuesta del Mandante si autorizaría la incorporación de la Sala Rayos X en el Cesfam. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 12 | 12 | 49 | 49 | 0 | La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°25 de fecha 06.11.2015.- | 308.3333 | 308.3333 | Lo recomendado para equipos y equipamiento fue 4 meses, pero lo efectivo fue 22 y 25 meses respectivamente. La unidad técnica encargada de estos ítems no explico esta diferencia. Respecto a obras civiles lo recomendado correspondía 10 meses y el real fue 14 meses, Mediante la Res. DA N°980 de fecha 28.07.2014 se aprobó una obra extraordinaria con aumento de plazo de 30 días que correspondió a dar cumplimiento a la Sala REAS y a la nueva normativa sísmica indicada en el DS MINVU N°61. Mediante la Res. DA N°1139 de fecha 01.09.2014 se aprobó un aumento de plazo administrativo de 30 días a la espera de la respuesta del Mandante si autorizaría la incorporación de la Sala Rayos X en el Cesfam. Respecto a consultorías lo recomendado corresponde a 12 meses efectuándose efectivamente 9 meses, mediante Res. DA N° 570 de fecha 05.05.2014 se adjudicó la consultoría a un profesional hasta el 05.02.2015, el cual solo estuvo 3 meses, ya que se le puso término anticipado con fecha 06.08.2014. Luego se contrató un segundo asesor mediante Res. DA N°1052 de fecha 12.08.2014, el que terminó con fecha 11.02.2015.- Los gastos administrativos recomendados corresponden a 10 meses, pero los efectivos fueron 35 debido a que los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 20.10.2015. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 27/08/2013 | [14 empty] | 2168875 | 4000 | 2172875 | 2172319 | 556 | -ÍTEM DE OO.CC: Mediante la Res. DA N°19 de fecha 01.07.2013 se adjudicó la obra por $ 1.976.961.399, la que tuvo un aumento por Obras Extraordinarias de $ 19.190.603 aprobado por Res. DA N°980 de fecha 28.07.2014, quedando el monto del contrato en $ 1.996.152.002.- -ITEM DE CONSULTORIAS: Mediante la Res. DA N°570 de fecha 05.05.2014 se adjudicó la consultoría a un profesional por 11.700.000, el cual fue desvinculado el 06.08.2014, se gastó solo 3.900.000, asumiendo otro profesional mediante Res. DA N°1052 de fecha 12.08.2014, hasta el 11.02.2015, por 7.800.000, del que solo se pagó 6.500.000, por lo que lo gastado en consultorías fue de 10.400.000.-. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1830 | 1830 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observación. | No hubo variaciones en las magnitudes recomendadas versus reales. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 04.11.2014.- | 04/11/2014 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 22.10.2015.- | 22/10/2015 | SI | 14/11/2014 | Obra entregada al Municipio a Explotación el día 14.11.2014, se desconoce si existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4111500% | 4111500% | 0 | 4115600% | 41 | 4123900% | 83 | 4149600% | 257 | 4149600% | 257 | 4151300% | 17 | 4151600% | 3 | 401 | 401 | 1. El mensaje para aprobación de los recursos por parte del CORE fue con fecha 22-08-2012 2. El Acuerdo del Consejo Regional de aprobación de los recursos fue el 03-09-2012. 3. La creación de asignaciones de fecha 04-09-2012 fue tomada de razón el 25-09-2012. 4. El Convenio Mandato se suscribió el 25-10-2012 5. Para poder adjudicar se requirió pedir un aumento de recursos al CORE, y por traspasar el año presupuestario, se requirió también nueva creación presupuestaria, nueva toma de razón, lo que explica la demora en la suscripción del primer contrato. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 16103 | 69945 | 96839 | 0 | 4008 | 1800451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987346 | 16103 | 69945 | 96839 | 0 | 4008 | 1800451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987346 | El contrato original se adjudicó en M$1.976.961. | 10600 | 68415 | 93354 | 0 | 4000 | 1996150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172519 | 1. El Contrato original fue por 1.976.961. 2. Hubo aumento de contrato por M$ 19.189 Este aumento dice relación con la entrada en vigencia de los DS N°60 Y 61 de 2011 que derogan los DS N°117 Y N°118 de 2010 que modifican la NCH 433 of. 96, sobre el Diseño Sísmico de Edificios y con el decreto N°6 del año 2009 que aprobó el "Reglamento sobre manejo de Residuos de Estacionamientos de Atención de Salud (REAS). | 10400 | 68415 | 93354 | 0 | 4000 | 1996150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172319 | 0 | BIP = SIGFE | 10400 | 68415 | 93354 | 0 | 4000 | 1996150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172319 | 11345.0222 | 71418.0842 | 97813.7792 | 0 | 4622.8041 | 2220449.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405649.5741 | Las diferencias se explican por el redondeo de los sistemas. | [15 empty] | 24814.8019 | 107785.4892 | 149228.386 | 0 | 6176.3253 | 2774490.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062495.2279 | 0 | 15786.5399 | 88855.4212 | 120343.6072 | 0 | 5687.8789 | 2817344.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048017.7737 | 13961.9402 | 87869.9159 | 120341.1465 | 0 | 5687.8789 | 2731916.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959777.5243 | -0.47273 | -3.3541 | -1.5345 | -2.895 |  | 1617.3648 | 1492.8506 | Ítem DE Obras Civiles: Mediante la Res. DA N°19 de fecha 01.07.2013 se adjudicó la obra por M$1.976.961, la que tuvo un aumento por Obras Extraordinarias de M$19.191 aprobado por Res. DA N°980 de fecha 28.07.2014, quedando el monto del contrato en M$1.996.152.- ítem DE Consultorías: se adjudicó la consultoría a un profesional por M$11.700, el cual fue desvinculado. Se gastó solo M$3.900, asumiendo otro profesional por M$7.800, del que solo se pagó M$6.500, por lo que el costo en consultorías fue de M$10.400.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 2489138 | 19190 | 0.7709% | - Mediante Res. DA N°980 de fecha 28.07.2014, aumento por Obras Extraordinarias de $ 19.190.603 para item de OO.CC. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11247 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | No hay antecedentes. | EN PLAZOS, Las mayores variaciones se producen en equipos y equipamientos, sin embargo, la unidad técnica encargada de estos ítems no aporto información. HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN DOS MESES DE MAYOR TIEMPO EN OBRAS CIVILES. Esto debido a dar cumplimiento a la Sala REAS y a la nueva normativa sísmica; y a un aumento de plazo administrativo. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE Predicción QUE NO SUPERA EL +-10% DE Variación. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096006-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONUN HUENO, PADRE LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO VIENE A CUBRIR LAS BRECHAS DE ATENCIÓN DE SALUD, QUE SE PRESENTAN EN LOS TRES ACTUALES CONSULTORIOS URBANOS DE LA COMUNA Y PARALELO A ELLO GENERAR LOS ESPACIOS PARA CUBRIR LA DEMANDA PROYECTADA, ESTO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA. | SE REQUIERE EJECUTAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONUN HUENU, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2.520,02 M2, CON EL SIGUIENTE PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO: PRIMER NIVEL AREA DE ATENCION CLINICA PRIMER NIVEL: 609,46 M2 RECINTOS COMUNES DE ATENCION: 356,28 M2 AREA DE APOYO TECNICO: UNIDAD DE FARMACIA: 49,59 M2; UNIDAD DE PROGRAMAS DE ALIMENTACION: 35,40 M2; UNIDAD DE SOME: 71,44 M2. AREAS DE SERVICIOS GENERALES: 171,58 M2 ESPACIOS EXTERIORES (SALA BOMBAS+ESTANQUE AGUA): 27,86 M2 UNIDAD DE SOME (OFICINA JEFE, TECNICA Y DE EQUIPOS TIC):32,74 M2 SEGUNDO NIVEL AREA ATENCION CLINICA: 70,81 M2 AREA DE APOYO TECNICO (UNIDAD DE ESTERILIZACION): 24,95 M2 AREA ADMINISTRATIVA: 147 M2 CIRCULACION Y MUROS: 922,91 M2. EL PMA FUE APROBADO POR LA UNIDAD TECNICA (MOP-DIRECCION DE ARQUITECTURA IX REGION) Y CUENTA CON CERTIFICADO DE VISACION DEL SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR. | 25114 |  |  |  | 15 | 8 | Mediante Res. DA N°1418 de fecha 04.11.2013 se adjudicó la asesoría a la Inspección Fiscal por 9 meses, la que fue cesada el 04.07.2014 (faltando un mes para el término de su contrato).-. | -46.6667 | 15 | 26 | El ítem Equipamiento no es de responsabilidad de esta Unidad Técnica. | 73.3333 | 15 | 25 | El ítem Equipos no es de responsabilidad de esta Unidad Técnica. | 66.6667 |  |  |  |  | 15 | 14 | Los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 26.02.2016 o hasta cuando se terminen. | -6.6667 | 15 | 16 | -Mediante Res. DA N°06 de fecha 05.02.2013, se adjudicó el contrato por 450 días, los que fueron ampliados en 30 días mediante Res. DA N° 849 de fecha 27.06.2014 debido a modificar la materialidad de guardapolvos de PVC a vinilicos y alero exterior de madera a panel instapanel. | 6.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 15 | 15 | 44 | 50 | 6 | La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°12 de fecha 22.04.2016.- | 193.3333 | 233.3333 | Equipos y equipamiento fueron recomendados por 15 meses, pero los efectivos fueron 25 y 26 meses respectivamente. La unidad técnica encargada de estos ítems no explico esta diferencia. Las obras civiles recomendadas correspondían a 15 meses y lo real es 16 meses debido a que mediante Res. DA N°06 de fecha 05.02.2013, se adjudicó el contrato por 450 días, los que fueron ampliados en 30 días mediante Res. DA N° 849 de fecha 27.06.2014 debido a modificar la materialidad de guardapolvos de PVC a vinilicos y alero exterior de madera a panel instapanel. Respecto a consultorías lo recomendado correspondió a 15 meses, pero mediante Res. DA N°1418 de fecha 04.11.2013 se adjudicó la asesoría a la Inspección Fiscal por 9 meses, la que fue cesada el 04.07.2014 (faltando un mes para el término de su contrato). Los gastos administrativos recomendados correspondían a 15 meses pero los reales 14 debido a que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 26.02.2016 o hasta cuando se terminen. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 26/03/2013 | [14 empty] | 3061386 | 3000 | 3064386 | 3062883 | 1503 | -Item de OO.CC: -Mediante Res. DA N°06 de fecha 05.02.2013, se adjudicó el contrato por 2.800.050.430, el cual no tuvo variación. -Item de Consultorías: -Mediante Res. DA N°1418 de fecha 04.11.2013, se adjudicó el contrato por 10.800.000, el cual fue cesado un mes nates, por lo que lo pagado fue $9.600.000.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2520 | 2520 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones. | No hubo variaciones en las magnitudes recomendadas versus reales. | [12 empty] | Acta Recepción Provisoria de fecha 30.10.2014 | 30/10/2014 | Acta Recepción Definitiva de fecha 26.02.2016 | 26/02/2016 | SI | 17/11/2014 | Obra entregada al Municipio a Explotación el día 17.11.2014, se desconoce si existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4111000% | 4111000% | 0 | 4115600% | 46 | 4124000% | 84 | 4134000% | 100 | 4134000% | 100 | 4135900% | 19 | 4138700% | 28 | 277 | 277 | 1. El Mensaje al Consejo Regional para aprobación de los recursos fue el 22-02-2012. 2. El Acuerdo CORE fue el 03-09-2012. La creación presupuestaria fue tomada de razón el 25-10-2012 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 15000 | 171756 | 111728 | 0 | 3000 | 2883667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185151 | 15000 | 171756 | 111728 | 0 | 3000 | 2883667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185151 | Sin observaciones | 9600 | 132708 | 119024 | 0 | 3000 | 2800051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064383 | Sin observaciones | 9600 | 132708 | 119024 | 0 | 3000 | 2800051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064383 | 1500 | BIP > SIGFE | 9600 | 132708 | 119024 | 0 | 1500 | 2800051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062883 | 10635.471 | 138813.7537 | 124769.9028 | 0 | 3493.1752 | 3151128.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428840.9447 | Los gastos administrativos correctos corresponde a M$3.000. El retso de las diferencias corresponde a redondeo de los sistemas. | [15 empty] | 23114.4669 | 264675.2253 | 172173.0654 | 0 | 4622.4012 | 4443723.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4908308.5036 | 4394131.8818 | 13549.775 | 175524.5216 | 154783.3877 | 0 | 4298.8208 | 3951956.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300112.7081 | 13084.7051 | 170788.9288 | 153512.4427 | 0 | 4298.8208 | 3876967.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218652.8829 | -12.3911 | -14.0508 | -12.7541 | -1.8944 | -3.9935 | 1674.0686 | 1538.4794 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales es de -14,05%. En 2016 la iniciativa se reevalUa para incorporar equipos y equipamiento adicionales. SE RECOMENDÓ LA COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO POR UN NUEVO MONTO TOTAL DE M$ 122.503 Y M$ 141.699 RESPECTIVAMENTE. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3636782 | 3571467 | -1.796 | se reevalua la iniciativa de inversión para incorporar equipos y equipamiento adicionales. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 7.73 | 7.12 | -7.8913 | Real < Recomendado | [5 empty] | No existen mayores diferencias. | EN PLAZOS, Las mayores variaciones se producen en equipos y equipamientos, sin embargo, la unidad técnica encargada de estos ítems no aporto información. HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZOS QUE ORIGINA UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO EN OBRAS CIVILES. Esto es debido a DOS modificaciones DE materialidad. EN COSTOS, La variación de los costos reales es de -14,05%. Esto a pesar de que se reevalUa la iniciativa para incorporar equipos y equipamiento adicionales. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30359927-0 | CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA ACTUAL OFERTA EXISTENTE DE CICLOVÍAS EN LA CIUDAD DE ANGOL, A TRAVÉS DE DOTARLA DE UNA NUEVA RED DE CICLOVÍAS DE ALTO ESTÁNDAR. BENEFICIANDOSE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS AHORROS DE TIEMPO, DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES, ENTRE OTROS BENEFICIOS. | EL PROYECTO CORRESPONDE A UNA INTERVENCIÓN URBANA QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE 5,10 KM DE CICLOVÍAS, LAS CUALES CONTEMPLAN PISTA CICLÍSTICA DE HORMIGÓN, SENDA PEATONAL EN ALGUNOS CASOS, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN ENTRE OTRAS OBRAS.- LOS EJES VIALES A INTERVENIR SON: - LOS CONFINES ENTRE GENERAL BONILLA Y CAMINO LOS PERALES: 1,30 KM.- - ANTOFAGASTA/BAVIERA ENTRE O´HIGGINS Y OCALINDO: 0,85 KM.- - RANCAGUA ENTRE BUNSTER Y O´HIGGINS: 1,35 KM.- - GENERAL BONILLA ENTRE LOS CONFINES Y EMPALME CON CICLOVÍA EXISTENTE EN BERMA RUTA R-156 (CAMINO ANGOL - VADO BUENOS AIRES): 1,60KM.- | 55570 |  |  |  | 15 | 13 | La ejecución de las Consultorías se efectuó dentro del plazo recomendado. Res Ex 832 24-02-2017 prorroga la consultoría contratada mediante Res Ex 6808 05-12-2016, desde el 05-09-2017 al 31-12-2017, por necesidades del servicio. | -13.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | El proceso de expropiación se efectuó dentro del plazo recomendado. | 16.6667 | 1 | 1 | La ejecución de gastos administrativos se efectuó dentro del plazo establecido. | 0 | 14 | 12 | La ejecución de las Obras Civiles se efectuó dentro del plazo recomendado. Res Ex 4057 28-09-2017 60 días; Dificultades presentadas por expropiación, inconvenientes en el avance por Construcción de Hospital de Angol y aumento de obras en Eje Rancagua. Res Ex 4913 12-12-2017 27 días; Aumento, Disminución y Obras Extraordinarias con la finalidad de mejorar las obras civiles respecto de los accesos vehiculares no considerados en el proyecto y prolongación de la ciclo vía en el Eje Bonilla, hacia Camino Buenos Aires. | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 15 | 15 | 13 | 13 | 0 | El proyecto se ejecutó dentro del plazo recomendado. | -13.3333 | -13.3333 | Obras Civiles se contrata por 9 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res Ex 4057 28-09-2017 60 días; Dificultades presentadas por expropiación, inconvenientes en el avance por Construcción de Hospital de Angol y aumento de obras en Eje Rancagua. Res Ex 4913 12-12-2017 27 días; Aumento, Disminución y Obras Extraordinarias con la finalidad de mejorar las obras civiles respecto de los accesos vehiculares no considerados en el proyecto y prolongación de la ciclo vía en el Eje Bonilla, hacia Camino Buenos Aires. La ejecución de las Consultorías se efectuó dentro del plazo recomendado. Res Ex 832 24-02-2017 prorroga la consultoría contratada mediante Res Ex 6808 05-12-2016, desde el 05-09-2017 al 31-12-2017, por necesidades del servicio. El proyecto se ejecutó dentro del plazo recomendado. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 30/12/2016 | [14 empty] | 1085022 | 70287 | 1155309 | 1155310 | -1 | Recursos Propios: Obras Civiles: Res 62 21-12-2016 M$1.037.222. Consultorías: Res Ex 6808 05-12-2016; Prorroga Res Ex 832 24-02-2017, total M$19.500; Res Ex 2297 01-06-2017, M$9.250; Res Ex 2472 09-06-2017, M$ 10.050; Res Ex 2766 30-06-2017, M$ 9.000. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 5100 | 5950 | 116.6667 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones de obra y obras extraordinarias se debieron a la necesidad de mejorar las obras civiles respecto de los accesos vehiculares no considerados en el proyecto t además de proveer una solución a la acumulación de aguas lluvias que se producía en el eje Rancagua Bunster y prolongación de la ciclovía en el Eje Bonilla, hacia Camino Buenos Aires. | La magnitud real fue mayor que la recomendada. La unidad técnica informa que las modificaciones de obra y obras extraordinarias se debieron a la necesidad de mejorar las obras civiles respecto de los accesos vehiculares no considerados en el proyecto, además de proveer una solución a la acumulación de aguas lluvias que se producía en el eje Rancagua Bunster y prolongación de la ciclovía en el Eje Bonilla, hacia Camino Buenos Aires. | [12 empty] | No hay. | 28/12/2017 | Sin observaciones. | 28/12/2017 | SI | 28/12/2017 | No hay. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261200% | 4261200% | 0 | 4266100% | 49 | 4271600% | 55 | 4270900% |  | 4272500% | 9 | 4273400% | 9 | 4273500% | 1 | 123 | 123 | Sin observaciones. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 51000 | 0 | 0 | 106131 | 1001 | 1002630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160762 | 51000 | 0 | 0 | 106131 | 1001 | 1002630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160762 | Sin observaciones. | 47800 | 0 | 0 | 69287 | 1001 | 1037222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155310 | Obras Civiles: Res 62 21-12-2016 M$900.684 Res Ex 3692 28-08-2017 M$49.590 Res Ex 4913 12-12-2017 M$86.947 Consultorías: Res Ex 6808 05-12-2016; Prorroga Res Ex 832 24-02-2017, total M$19.500; Res Ex 2297 01-06-2017, M$9.250; Res Ex 2472 09-06-2017, M$ 10.050; Res Ex 2766 30-06-2017, M$ 9.000. | 47800 | 0 | 0 | 69287 | 1001 | 1037222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155310 | 0 | BIP = SIGFE | 47800 | 0 | 0 | 69287 | 1001 | 1037222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155310 | 47844.9994 | 0 | 0 | 69287.4812 | 1031.1884 | 1037371.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155535.3428 | Obras Civiles 2017 M$5.000 2018 M$ 1.032.222 Gastos Administrativos 2016 M$ 1.001 Consultorías 2016 M$1.500 2017 M$46.300 Expropiación 2017 M$ 69.287 | [15 empty] | 68814.3528 | 0 | 0 | 143203.3929 | 1350.9174 | 1352861.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566229.976 | 0 | 59530.1794 | 0 | 0 | 85246.8231 | 1267.254 | 1314421.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460465.9415 | 58865.7938 | 0 | 0 | 85246.8231 | 1267.254 | 1276324.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421703.9636 | -6.7528 | -9.2276 | -5.6574 | -2.6541 |  | 238.9418 | 214.5083 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados, siendo el mayor ahorro en el ítem expropiación. La variación de los costos reales alcanza -9,23%. Res Ex 3692 28-08-2017 Disminución Obra M$4.625; Aumento Obra M$30.886; Obra Extraordinaria M$23.330.- Aumento efectivo M$49.590, equivalente a un 5,5% respecto al total del contrato original. Res Ex 4913 11-12-2017 Disminución Obra M$15.312; Aumento Obra M$95.714; Obra Extraordinaria M$6.545.- Aumento efectivo M$86.947, equivalente a un 9,7% respecto al total del contrato original. El proyecto no fue reevaluado a pesar de acumular una variación de 15,2% con respecto al contrato original. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1273002 | 136538 | 10.73% | Res Ex 3692 28-08-2017 Disminución Obra M$4.625; Aumento Obra M$30.886; Obra Extraordinaria M$23.330 Res Ex 4913 11-12-2017 Disminución Obra M$15.312; Aumento Obra M$95.714; Obra Extraordinaria M$6.545 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 7452 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | Proyecto mantiene intacta su rentabilidad debido a que los cambios fueron marginales. | EN PLAZOS, HUBO 2 AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 87 días (aproximadamente 3 meses) que se agregan a los 9 meses inicialmente contratados en Obras civiles. Además se prorroga la consultoría contratada mediante Res Ex 6808 05-12-2016, desde el 05-09-2017 al 31-12-2017, por necesidades del servicio. No obstante, el proyecto se ejecutó dentro del plazo recomendado. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCION QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACION. La magnitud real fue mayor que la recomendada. La unidad técnica informa que las modificaciones de obra y obras extraordinarias se debieron a la necesidad de mejorar las obras civiles respecto de los accesos vehiculares no considerados en el proyecto, además de proveer una solución a la acumulación de aguas lluvias que se producía en el eje Rancagua Bunster y prolongación de la ciclovía en el Eje Bonilla, hacia Camino Buenos Aires. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30359972-0 | CONSTRUCCION RED DE CICLOVÍAS DE VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | NECESIDAD DE DOTAR RED DE CICLOVÍAS Y AMPLIAR LA ACTUAL OFERTA EXISTENTE EN VILLARRICA, BENEFICIANDO LOS AHORROS DE TIEMPO, DISMINUCION DE ACCIDENTES. COSTOS DE MANTENCON VEHICULOS MOTORIZADOS, DESCONTAMINACION DE VIAS Y DESCONTAMINACION. | EL PROYECTO CORRESPONDE A UNA INTERVENCIÓN URBANA QUE COMPRENDE LA EJECUCION DE 4.550 M DE CICLORUTAS, EL QUE CONTEMPLA PISTA CICLÍSTICA Y SENDA PEATONAL EN GENERAL, CONSIDERA CALZADAS DE HORMIGÓN EN CICLOVÍA, SEÑALIZACION Y DEMARCACION.- LOS TRAMOS PROPUESTOS SON: - MANUEL ANTONIO MATTA ENTRE JUAN ANTONIO RÍOS Y AV. B. O´HIGGINS:1.151M - JULIO ZEGERS ENTRE JUAN ANTONIO RÍOS Y GENERAL URRUTIA: 1.153M - VICENTE REYES ENTRE JULIO ZEGERS Y J. M. CARRERA: 966M - JUAN ANTONIO RÍOS ENTRE MANUEL ANTONIO MATTA Y COLO COLO: 1.280M | 45500 |  |  |  | 5 | 5 | La ejecución de la consultoría se efectuó de acuerdo al plazo recomendado. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 4 | La ejecución de gastos administrativos se efectuó dentro del plazo establecido. | -33.3333 | 21 | 20 | Etapa 1 Res Ex 564 28-01-2016, 60 días, Paralización de obras por parte del Municipio por no contar con los permisos correspondientes al uso de calzada para ejecución del proyecto; Tramitación de solicitud de traslado de tramo; Modificaciones al proyecto en cuanto al perfil tipo para dar solución uniforme y sin desniveles a la ciclovía en encuentros con accesos vehiculares y actualizaciones de cruces e intersecciones según los estándares vigentes a la fecha; Cambio en el trazado original, se elimina el tramo Vicente Zegers hacia el sur en compensación a tramo eliminado; permiso municipal para trabajar solo en dos cuadras simultáneamente, debido a turismo en meses de enero y febrero . Res Ex 2085 07-04-2016, 75 días; En atención a modificaciones en del diseño, principalmente a modificaciones de zonas mixtas; reubicación de kiosco ubicado en calle Matta con Urrutia, área de paso de la ciclovía. Res Ex 3853 29-06-2016 20 días; Aprobación pendiente por parte del Subsecretario de V. y U. que dice relación con el aumento de obras y disminución de obras que sobrepasaron los porcentajes sujetos a aprobación regional. Etapa 2 Res Ex 2545 16-06-2017 45 días; Realización de aumentos de obra para mejora del proyecto; Modificaciones en el trazado del proyecto en 2 tramos solicitados por la I. Municipalidad de la comuna Villarrica y avalados por el Proyectista a cargo del proyecto de la SERMI - MINVU, I.T.O. y jefe S.E.OV.U, lo que llevó a un replanteo de estos, provocando retrasos en la ejecución de las obras; Derivado de la modificación del trazado surge problemática de vecinos en relación a la línea de cerco de sus viviendas, lo cual provoca una paralización de las obras en sector de calle Manuel Matta Esquina calle Catedral. La solución a esta problemática deriva en la ejecución de aumentos de obras programadas; Se toma en consideración además para este aumento de plazo, los atrasos generados en autorizaciones por parte de la I. Municipalidad de la comuna de Villarrica y la dificultad para realización de los trabajos en época estival. Res Ex 3243 27-07-2017 22 días; Modificaciones de proyecto y obras extraordinarias generales tales como la reubicación de cámara de sumidero y la ejecución de atraviesos en colector de cemento comprimido para permitir el correcto paso de las aguas lluvias que inundan sectores específicos del proyecto; La solicitud de la SEREMI de V. y U. para la ejecución de 13 estacionamientos en calle General Korner, para disminuir el impacto generado por el paso de la ciclovía; La ejecución de demarcación termoplástica azul RAL 5012, como parte del pronunciamiento generado por el Departamento Jurídico del SERVIU Región de La Araucanía. Res Ex 4534 14-11-2017 Multa por atraso de 17 días; Atraso en subsanación de Observaciones Comisión Receptora. | -4.7619 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | De acuerdo al proceso de contratación la primera etapa tiene una duración de 4 meses y la segunda etapa una duración de 6 meses, siendo dichas etapas consecutivas, lo que hace un total para la ejecución de las obras de 10 meses, existiendo un periodo de tiempo sin ejecución de obras correspondiente al comprendido entre el termino del primer contrato y el inicio del segundo contrato, el que fue de aproximadamente 5 meses; Se debe considerar a demás los aumentos de plazo detallados a continuación: Etapa 1 Res Ex 564 28-01-2016, 60 días, Paralización de obras por parte del Municipio por no contar con los permisos correspondientes al uso de calzada para ejecución del proyecto; Tramitación de solicitud de traslado de tramo; Modificaciones al proyecto en cuanto al perfil tipo para dar solución uniforme y sin desniveles a la ciclovía en encuentros con accesos vehiculares y actualizaciones de cruces e intersecciones según los estándares vigentes a la fecha; Cambio en el trazado original, se elimina el tramo Vicente Zegers hacia el sur en compensación a tramo eliminado; permiso municipal para trabajar solo en dos cuadras simultáneamente, debido a turismo en meses de enero y febrero . Res Ex 2085 07-04-2016, 75 días; En atención a modificaciones en del diseño, principalmente a modificaciones de zonas mixtas; reubicación de kiosco ubicado en calle Matta con Urrutia, área de paso de la ciclovía. Res Ex 3853 29-06-2016 20 días; Aprobación pendiente por parte del Subsecretario de V. y U. que dice relación con el aumento de obras y disminución de obras que sobrepasaron los porcentajes sujetos a aprobación regional. Etapa 2 Res Ex 2545 16-06-2017 45 días; Realización de aumentos de obra para mejora del proyecto; Modificaciones en el trazado del proyecto en 2 tramos solicitados por la I. Municipalidad de la comuna Villarrica y avalados por el Proyectista a cargo del proyecto de la SERMI - MINVU, I.T.O. y jefe S.E.OV.U, lo que llevó a un replanteo de estos, provocando retrasos en la ejecución de las obras; Derivado de la modificación del trazado surge problemática de vecinos en relación a la línea de cerco de sus viviendas, lo cual provoca una paralización de las obras en sector de calle Manuel Matta Esquina calle Catedral. La solución a esta problemática deriva en la ejecución de aumentos de obras programadas; Se toma en consideración además para este aumento de plazo, los atrasos generados en autorizaciones por parte de la I. Municipalidad de la comuna de Villarrica y la dificultad para realización de los trabajos en época estival. Res Ex 3243 27-07-2017 22 días; Modificaciones de proyecto y obras extraordinarias generales tales como la reubicación de cámara de sumidero y la ejecución de atraviesos en colector de cemento comprimido para permitir el correcto paso de las aguas lluvias que inundan sectores específicos del proyecto; La solicitud de la SEREMI de V. y U. para la ejecución de 13 estacionamientos en calle General Korner, para disminuir el impacto generado por el paso de la ciclovía; La ejecución de demarcación termoplástica azul RAL 5012, como parte del pronunciamiento generado por el Departamento Jurídico del SERVIU Región de La Araucanía. Res Ex 4534 14-11-2017 Multa por atraso de 17 días; Atraso en subsanación de Observaciones Comisión Receptora. | -4.5455 | -4.5455 | El proyecto se ajusta a lo recomendado. De acuerdo al proceso de contratación, la primera etapa tiene una duración de 4 meses y la segunda etapa una duración de 6 meses, siendo dichas etapas consecutivas, lo que hace un total para la ejecución de las obras de 10 meses. Existió un periodo de tiempo sin ejecución de obras, comprendido entre el término del primer contrato y el inicio del segundo contrato, el que fue de aproximadamente 5 meses. Se deben considerar además los aumentos de plazo detallados a continuación: Etapa 1. Res Ex 564 28-01-2016, 60 días, Paralización de obras por parte del Municipio por no contar con los permisos correspondientes al uso de calzada para ejecución del proyecto; Tramitación de solicitud de traslado de tramo; Modificaciones al proyecto en cuanto al perfil tipo para dar solución uniforme y sin desniveles a la ciclovía en encuentros con accesos vehiculares y actualizaciones de cruces e intersecciones según los estándares vigentes a la fecha; Cambio en el trazado original, se elimina el tramo Vicente Zegers hacia el sur en compensación a tramo eliminado; permiso municipal para trabajar solo en dos cuadras simultáneamente, debido a turismo en meses de enero y febrero . Res Ex 2085 07-04-2016, 75 días; En atención a modificaciones en del diseño, principalmente a modificaciones de zonas mixtas; reubicación de kiosco ubicado en calle Matta con Urrutia, área de paso de la ciclovía. Res Ex 3853 29-06-2016, 20 días; Aprobación pendiente por parte del Subsecretario de V. y U. que dice relación con el aumento de obras y disminución de obras que sobrepasaron los porcentajes sujetos a aprobación regional. Etapa 2. Res Ex 2545 16-06-2017, 45 días; Realización de aumentos de obra para mejora del proyecto; Modificaciones en el trazado del proyecto en 2 tramos solicitados por la I. Municipalidad de la comuna Villarrica y avalados por el Proyectista a cargo del proyecto de la SERMI - MINVU, I.T.O. y jefe S.E.OV.U, lo que llevó a un replanteo de estos, provocando retrasos en la ejecución de las obras; Derivado de la modificación del trazado surge problemática de vecinos en relación a la línea de cerco de sus viviendas, lo cual provoca una paralización de las obras en sector de calle Manuel Matta Esquina calle Catedral. La solución a esta problemática deriva en la ejecución de aumentos de obras programadas; Se toma en consideración además para este aumento de plazo, los atrasos generados en autorizaciones por parte de la I. Municipalidad de la comuna de Villarrica y la dificultad para realización de los trabajos en época estival. Res Ex 3243 27-07-2017, 22 días; Modificaciones de proyecto y obras extraordinarias generales tales como la reubicación de cámara de sumidero y la ejecución de atraviesos en colector de cemento comprimido para permitir el correcto paso de las aguas lluvias que inundan sectores específicos del proyecto; La solicitud de la SEREMI de V. y U. para la ejecución de 13 estacionamientos en calle General Korner, para disminuir el impacto generado por el paso de la ciclovía; La ejecución de demarcación termoplástica azul RAL 5012, como parte del pronunciamiento generado por el Departamento Jurídico del SERVIU Región de La Araucanía. Res Ex 4534 14-11-2017 Multa por atraso de 17 días; Atraso en subsanación de Observaciones Comisión Receptora. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 09/10/2015 | [14 empty] | 1021181 | 1503 | 1022684 | 1022684 | 0 | Recursos Propios: Obras Civiles: Res Ex 4552 31-08-2015 M$ 400.391 Res 56 16-11-2016 M$613.790 Consultorías: Res Ex N° 5207 01-10-2015 M$7.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 4550 | 4200 | 92.3077 | Real < Recomendada | [5 empty] | Etapa 1: Modificaciones en intersecciones entre calles, cámaras de inspección y sumideros; debido a que no el proyecto no consideró la presencia de locales comerciales y estacionamientos, se elimina tramo comprendido entre General Korner y Manuel Antonio Matta; se da cumplimiento a la cantidad de metros proyectados extendiendo la ciclovía de Julio Zegers hacia el sur del proyecto original. Etapa 2: Modificaciones y Obras Extraordinarias como consecuencia de dificultades en la ejecución, errores de diseño visualizados en el transcurso de la obra y solicitudes técnicas realizadas por la Municipalidad de Villarrica y SEREMI - MINVU, todas ellas con el fin de mejorar la calidad del proyecto. | Según consta en la revaluación: POR ACUERDO CON LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA (ORD: N° 70 DEL 31/5/16 DE MUNICIPIO A MINVU) LA RED ORIGINAL DE CORTO PLAZO A DESARROLLAR EN 4 CALLES DE VILLARRICA FUE REDUCIDA PARCIALMENTE EN LAS CALLES VICENTE REYES (4 CUADRAS MENOS ENTRE GRAL. KÖRNER Y MATTA PASANDO DE 1.153M. ORIGINALES A 450 M.) Y EN JUAN ANTONIO RÍOS (APROXIMADAMENTE 6 CUADRAS ENTRE ZEGERS Y COLO COLO PASADO DE 1.280 ORIGINALES A 660M.). LA REDUCCIÓN FUE COMPENSADA POR LA INCORPORACIÓN DEL CIRCUITO SECTOR COSTANERA DE ALREDEDOR DE 1.090 METROS DE LONGITUD. CON ESTO, EL PROGRAMA ORIGINAL DE METROS LINEALES SE MANTUVO EN EL MISMO RANGO DE LO APROBADO ORIGINAL Y CON LOS MISMOS COSTOS. Sumando estas modificaciones, la ejecución contemplaría aproximadamente 4317 metros. La unidad técnica informa que la magnitud real fue de 4200. | [12 empty] | Etapa 1: Rellenar Espacio entre acera y ciclovía; Falta pintura cruce mejorar aspecto de terminación,alinear. La termoplástica blanco tiene restos de pintura azul; Reinstalar tachas, revisar en general las que están sueltas; Reposición de pasto y en general donde había pasto antes de la intervención; En general se debe presentar señalética termoplástica de piso bien delimitada y mejorar aspecto en su terminación, limpiar excesos de pinturas; Matta paralelo al hospital falta pintura barrera y la primera capa de anti óxido; limpieza esquina San Martín; Reposición de pasto en todos los sectores que con fecha anterior a la intervención mantenían sus áreas verdes, Matta entre O´Higgins y San Martín y Urrutia, en general toda la calle Matta; Reubicar hito, se deben instalar solo en las curvas protegiendo al ciclista; Cambiar disco pare; Emboquillado en general de solerillas y soleras esquinas; Falta demarcación peatonal cruce y desplazar hito vertical; Demarcación termoplástica sin pintura; Cambiar tapa de cámara; Emparejamiento de veredones y relleno; Ampliar el acceso vehicular rebajando soleras; Rehacer tramo veredas entre viviendas 469 y 435 de calle Reyes; Reyes al llegar a Carrera emboquillados en general; Sacar letreros de la obra. Confeccionar zarpas de hormigón espacio que queda de tierra entre calle y soleras esquinas; Faltan tachas; Pavimento presenta fisura, rehacer. etapa 2: Falta colocación de tachas blancas y rojas en cruces de calle; Reemplazar soleras en mal estado; Falta unión de pintura azul con ciclovía; Se deben retirar moldajes de losas de cámara; Se solicita colocación de hitos verticales en inicio y fin de islas; Se debe rehacer paño de vereda; Falta realizar la limpieza y emparejamiento de veredones; Se debe realizar cortre en soleras tipo C para permitir el escurrimiento de aguas lluvias y evitar acumulaciones de aguas; Se debe mejorar demarcación en pintura azul en cruce; Se debe realizar cierre de isla en ciclovia con la colocación de solera tipo C y proyectar demarcación; Se solicita realizar contención del terreno en islas de la ciclovía; Adecuar tapa de cámara ubicada en acceso a pasaje; Acomodar soleras tipo A sueltas en bandejón; Rellenar con hormigón bajo losa de paradero en tre radier y solera tipo C; Realizar la limpieza, emparejamiento de veredones y reposición de pasto si corresponde; Se debe hacer rampas por pisadas; Falta colocación de solera tipo C a un costado de cloque; Rehacer paño de vereda; Falta corte de solera tipo C en acceso a vivienda; Falta colocación de solera tipo C a un costado de árbol; demoler y rehacer paño de vereda; Reponer soleras tipo C sueltas; reparar acceso vehicular agrietado; Falta relleno entre pavimento de vereda y ciclovía; Limpieza y emparejamiento de veredones; Soleras en dispositivos de rodado deben ir levantadas tipo cajón; Se debe realizar el cambio de tachones tipo Zebra en mal estado; Cambio de tachones tipo zebra en mal estado; Tachones en buen estado se debe corroborar sujeción; Verificación de alturas y pendientes en ciclovía a un costado de centro cultural y realizar corte de solera tipo C cada 10ml y donde sea necesario; emparejamiento de veredas; Ejecutar fundación para permitir agarre de hitos verticales donde corresponda, Reponer tachas de color blanco en acceso a embarcadero; Se debe cerrar las rampas con solera tipo A; Mejorar aseo de la obra y limpieza profunda; Falta emboquillado de soleras; Se debe recolocar señalética vial y ajustar alturas, se debe reponer el pasto en sectores donde existía y fue removido a causa de los trabajos, entrega de documentación solicitada en bases administrativas generales y por correo electrónico. | 20/10/2017 | Observaciones subsanadas. | 20/10/2017 | SI | 20/10/2017 | No se prevén. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207500% | 4207500% | 0 | 4212400% | 49 | 4225100% | 127 | 4224700% |  | 4224700% |  | 4228600% | 39 | 4233800% | 52 | 263 | 263 | Sin Observaciones. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 7001 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 1066632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075639 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 1066632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075639 | Sin Observaciones. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 1014181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022684 | Obras Civiles: Etapa 1 Res Ex 4552 31-08-2015 M$ 344.391 Res Ex 3862 30-06-2016 M$23.000 Etapa 2 Res 56 16-11-2016 M$541.635 Res Ex 3493 10-08-2017 M$72.155 Consultorías: Res Ex N° 5207 01-10-2015 M$7.000.- | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 1014181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022684 | 0 | BIP = SIGFE | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 1014181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022684 | 7296.2918 | 0 | 0 | 0 | 1578.9464 | 1029740.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038615.3376 | Obras Civiles 2015 M$100.000 2016 M$350.391 2017 M$563.790 Consultorías 2015 M$4.200 2016 M$2.800 Gastos Administrativos 2015 M$1.503 | [15 empty] | 9880.8902 | 0 | 0 | 0 | 2831.0208 | 1505431.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518143.2233 | 1519252.9933 | 9046.7171 | 0 | 0 | 0 | 1942.7127 | 1295310.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306300.1863 | 8977.8179 | 0 | 0 | 0 | 1942.7127 | 1266932.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277853.4099 | -13.9541 | -15.8279 | -15.8425 | -2.1777 | -15.8894 | 304.2508 | 301.6507 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. Se realizan modificaciones de contrato mediante Res Ex 3862 30-06-2016 (Aumento efectivo de M$23.000) para la etapa 1 y Res Ex 3493 10-08-2017 (Aumento efectivo de M$72.155) para la etapa 2. En la reevaluación que presenta el proyecto se APRUEBAN LAS MODIFICACIONES que fueron PROPUESTAS POR LA UNIDAD TÉCNICA. EL PROGRAMA ORIGINAL DE METROS LINEALES SE MANTUVO EN EL MISMO RANGO DE LO APROBADO ORIGINAL Y CON LOS MISMOS COSTOS. La variación de los costos reales alcanza -15,83%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1233918 | 95155 | 7.712% | Res Ex 3862 30-06-2016 Disminución Obra M$122.241; Aumento Obra M$137.895; Obras extraordinarias M$17.346 Res Ex 3493 10-08-2017 Disminución Obra M$27.091; Aumento Obra M$75.921; Obras Extraordinarias M$23.325 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1233920 | 1234820 | 0.072938 | - SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LA UNIDAD TÉCNICA A LA RED DE CICLOVÍAS ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIÓN. - POR ACUERDO CON LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA (ORD: N° 70 DEL 31/5/16 DE MUNICIPIO A MINVU) LA RED ORIGINAL DE CORTO PLAZO A DESARROLLAR EN 4 CALLES DE VILLARRICA FUE REDUCIDA PARCIALMENTE EN LAS CALLES VICENTE REYES (4 CUADRAS MENOS ENTRE GRAL. KÖRNER Y MATTA PASANDO DE 1.153M. ORIGINALES A 450 M.) Y EN JUAN ANTONIO RÍOS (APROXIMADAMENTE 6 CUADRAS ENTRE ZEGERS Y COLO COLO PASADO DE 1.280 ORIGINALES A 660M.). - LA REDUCCIÓN FUE COMPENSADA POR LA INCORPORACIÓN DEL CIRCUITO SECTOR COSTANERA DE ALREDEDOR DE 1.090 METROS DE LONGITUD. CON ESTO, EL PROGRAMA ORIGINAL DE METROS LINEALES SE MANTIENE EN EL MISMO RANGO DE LO APROBADO ORIGINAL Y CON LOS MISMOS COSTOS. ESTE CIRCUITO COSTANERA ENLAZA CON EL RESTO DE LAS CICLOVÍAS Y FORMA PARTE DE LA RED DE LARGO PLAZO, ES DECIR, LO QUE SE HIZO FUE ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 890000 | 630000 | -29.2135 | Real < Recomendado | [5 empty] | Posterior a la revaluacion se señala que LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SE REDUCEN PASANDO DE UNA TIR ORIGINAL DE 16% AL 13% Y VAN DE M$ 890.000 A M$ 630.000 | EN PLAZOS, El proyecto se ajusta a lo recomendado. De acuerdo al proceso de contratación, la primera etapa tiene una duración de cuatro meses y la segunda etapa una duración de seis meses, siendo dichas etapas consecutivas, lo que hace un total para la ejecución de las obras de 10 meses. Existió un periodo de tiempo sin ejecución de obras, comprendido entre el término del primer contrato y el inicio del segundo contrato, el que fue de aproximadamente cinco meses. Se deben considerar además los cinco aumentos de plazo aprobados, que adicionan alrededor de siete meses extra. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -15,83%. LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA. Según consta en la revaluación, existió un ACUERDO CON LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA REDUCIENDO PARCIALMENTE LA RED ORIGINAL DE CORTO PLAZO A DESARROLLAR. LA REDUCCIÓN FUE COMPENSADA POR LA INCORPORACIÓN DEL CIRCUITO SECTOR COSTANERA DE ALREDEDOR DE 1.090 METROS DE LONGITUD. CON ESTO, EL PROGRAMA ORIGINAL DE METROS LINEALES SE MANTUVO EN EL MISMO RANGO DE LO APROBADO ORIGINAL Y CON LOS MISMOS COSTOS. El MDS APROBÓ LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LA UNIDAD TÉCNICA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30359973-0 | CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS DE VICTORIA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | NECESIDAD DE DOTAR RED DE CICLOVÍAS Y AMPLIAR LA ACTUAL OFERTA EXISTENTE EN VICTORIA, BENEFICIANDO LOS AHORROS DE TIEMPO, DISMINUCION DE ACCIDENTES. COSTOS DE MANTENCON VEHICULOS MOTORIZADOS, DESCONTAMINACION DE VIAS Y DESCONTAMINACION. | EL PROYECTO CORRESPONDE A UNA INTERVENCIÓN URBANA QUE COMPRENDE LA EJECUCION DE 3.837 M DE CICLORUTAS, EL QUE CONTEMPLA PISTA CICLÍSTICA Y SENDA PEATONAL EN GENERAL, CONSIDERA CALZADAS DE HORMIGÓN EN CICLOVÍA, SEÑALIZACION Y DEMARCACION.- LOS TRAMOS PROPUESTOS SON: - RIQUELME ENTRE ARTURO PRAT Y TACNA: 816 M - CHORRILLOS, ENTRE LAGOS Y RIQUELME: 570M - SARGENTO ALDEA ENTRE TACNA Y SAN MARTÍN: 231M - SAN MARTÍN ENTRE ALDEA Y RODRÍGUEZ: 137 M - CIRCUNVALACIÓN SUR ENTRE TEMUCO Y MUÑOZ VARGAS: 1.382M - VILLA ALEGRE ENTRE CHORRILLOS Y MIRAFLORES: 147M - CARRERA ENTRE COCHRANE Y VILLA ALEGRE: 554M | 33500 |  |  |  | 7 | 5 | La ejecución de consultorías se efectuó dentro del plazo recomendado. | -28.5714 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 4 | La ejecución de gastos administrativos se efectuó dentro del plazo establecido. | -50 | 26 | 24 | Las obras se ejecutaron dentro del plazo recomendado; las ampliaciones de plazo fueron las siguientes: Etapa 1 Res Ex 589 29-01-2016 28 días; Tiempo de espera en modificación de proyecto en obras a ejecutar en calle Riquelme, por presentar diferencias de cotas que no permitían ejecutar lo proyectado; Demora en respuesta de compañía de telefonía en solicitud de presupuesto por traslado de postes telefónicos y presupuesto fuera de rangos del proyecto; Modificación de proyecto de detalles en esquinas; Necesidad de modificación de cámaras de aguas lluvias, no contempladas en el proyecto; Modificación de proyecto de detalles en intersecciones con las esquinas. Res Ex 1238 03-03-2016 30 días; Demora en traslado de postes telefónicos; Modificación de contrato en ciclobanda de calle Chorrillos; Suministro y colocación de baldosas no contempladas en proyecto original; Aplicación de producto para sello en grietas en pavimento existente, pintura termoplástica, demarcación y tachas; Traslado de grifo. Res Ex 1826 28-03-2016 11 días; Modificaciones de rampas. | -7.6923 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 27 | 27 | 25 | 25 | 0 | El proyecto se contrató en tres etapas consecutivas, teniendo cada una de ellas un plazo de 4 meses, 5 meses y 4 meses respectivamente, existiendo periodos de tiempo sin contrato vigente, entre el término de una etapa y el comienzo de la siguiente, que totalizan aproximadamente 8 meses; existiendo además, aumentos de plazo en la Etapa 1 por aproximadamente 70 días. | -7.4074 | -7.4074 | La unidad técnica informa que el proyecto se contrató en tres etapas consecutivas, teniendo cada una de ellas un plazo de 4 meses, 5 meses y 4 meses respectivamente, existiendo periodos de tiempo sin contrato vigente, entre el término de una etapa y el comienzo de la siguiente, que totalizan aproximadamente 8 meses. Las ampliaciones de plazo fueron las siguientes (solo durante la etapa 1): Res Ex 589 29-01-2016 28 días; Tiempo de espera en modificación de proyecto en obras a ejecutar en calle Riquelme, por presentar diferencias de cotas que no permitían ejecutar lo proyectado; Demora en respuesta de compañía de telefonía en solicitud de presupuesto por traslado de postes telefónicos y presupuesto fuera de rangos del proyecto; Modificación de proyecto de detalles en esquinas; Necesidad de modificación de cámaras de aguas lluvias, no contempladas en el proyecto; Modificación de proyecto de detalles en intersecciones con las esquinas. Res Ex 1238 03-03-2016 30 días; Demora en traslado de postes telefónicos; Modificación de contrato en ciclobanda de calle Chorrillos; Suministro y colocación de baldosas no contempladas en proyecto original; Aplicación de producto para sello en grietas en pavimento existente, pintura termoplástica, demarcación y tachas; Traslado de grifo. Res Ex 1826 28-03-2016 11 días; Modificaciones de rampas. Consultorías y gastos administrativos se ejecutan de acuerdo a lo recomendado. | Variación de -30% a -0% | Tres años | Tres años | Variación de -50% a 0% | 01/10/2015 | [14 empty] | 845563 | 850 | 846413 | 916591 | -70178 | Recursos Propios: Obras Civiles: Etapa 1 Res Ex 4551 31-08-2015 M$381.363 Etapa 2 Res 29 24-06-2016 M$ 407.684 Etapa 3 Res Ex 1715 25-04-2017 M$109.926 Consultorías: Res Ex 7078 30-12-2015 M$7.000 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 3837 | 3737 | 97.3938 | Real < Recomendada | [5 empty] | Etapa 1: Las modificaciones y obras extraordinarias tienen relación con la diferencia de cotas en algunas de las calles por lo que se determinó no ejecutar un tramo; Modificación de sumideros y rejillas en ciclobanda; Nivelar cámara de aguas lluvias; Ejecución de ciclobanda en reemplazo de ciclovía; Disminución de vallas; Elaboración de tapas de cámaras. Etapa 2: Las modificaciones y obras extraordinarias se refieren a la construcción de jardineras en la plaza, la modificación de grifo en calle Ramírez y la disminución de aceras producto del reducido espacio entre la línea oficial y la calzada. Por otra parte, se disminuyó el tramo correspondiente a la calle Circunvalación Sur entre calle Temuco y bifurcación frente al estadio por calle Saavedra, la que en la etapa de proyecto no se consideró que pertenecía a la concesionaria Ruta Araucanía, por lo que se requería su aprobación y autorización. Etapa 3: Las modificaciones y obras extraordinarias tienen relación con La instalación de rejilla tipo cola de pescado en el encuentro de las rutas 181 y R-843 para habilitar el paso de bicicletas en badenes existentes; Solución de aguas lluvias, badén y zarpa para la correcta evacuación de aguas lluvias; | 100 metros menos, o sea un 2,6% menos de lo contemplado, es decir, marginal. La unidad técnica informa de los siguientes cambios en cada etapa: Etapa 1: Las modificaciones y obras extraordinarias tienen relación con la diferencia de cotas en algunas de las calles por lo que se determinó no ejecutar un tramo; Modificación de sumideros y rejillas en ciclobanda; Nivelar cámara de aguas lluvias; Ejecución de ciclobanda en reemplazo de ciclovía; Disminución de vallas; Elaboración de tapas de cámaras. Etapa 2: Las modificaciones y obras extraordinarias se refieren a la construcción de jardineras en la plaza, la modificación de grifo en calle Ramírez y la disminución de aceras producto del reducido espacio entre la línea oficial y la calzada. Por otra parte, se disminuyó el tramo correspondiente a la calle Circunvalación Sur entre calle Temuco y bifurcación frente al estadio por calle Saavedra, la que en la etapa de proyecto no se consideró que pertenecía a la concesionaria Ruta Araucanía, por lo que se requería su aprobación y autorización. Etapa 3: Las modificaciones y obras extraordinarias tienen relación con La instalación de rejilla tipo cola de pescado en el encuentro de las rutas 181 y R-843 para habilitar el paso de bicicletas en badenes existentes; Solución de aguas lluvias, badén y zarpa para la correcta evacuación de aguas lluvias. | [12 empty] | Etapa 1: Tacha desalineada; Aplicar termoplástica donde se realizó muestras de testigos y en cruce de calle; Realizar cruce delimitador de calle; Reemplazar termoplástica en mas estado; Realizar corte a sobreancho y emparejar shotcrete, Colocación de tachas y de termoplástica en acceso vehicular; Aplicación de sello; Mejorar unión de bicicletero a la base del pavimento, entre otras. Etapa 2: Resalte de hormigón en rampas empalme con solera del radio y/o pavimento existente; Muescas de polietileno y hormigón suelto en encuentro de solera tipo c con pavimento ciclovías; Falta sujeción de hitos; Hormigón rugoso y desparejo en unión de aceras y muros de viviendas; Acera desnivelada en relación a solera de la ciclovía; Solera que confina la ciclovía se bajó en un tramo; Falta sello se sale con la mano; pintura de cruces desgastada con aspecto sucio; Dados de los pilares de la valla rugosos, revisar horizontalidad y verticalidad de las vallas; Poste de señalética de seda el paso muy cerca de la puerta vivienda; se aprecia piedras y escombros, falta limpiar; Se observa muchos escombros y piedras entre línea de cierro y acera; se aprecia valla muy desnivelada nivel superior. Etapa 3: Pinturas Solapadas, remate de mano de pintura de barandas. poca prolijidad para rematar pletinas de fundaciones; Remate y pulir soldadura en perfiles metálicos para mejorar terminación de barandas; Retiro de moldajes de muros de contención en cámara ´zona de cámara de inspección; Mejorar terminaciones de pintura termoplástica; Remate de ciclobanda con pintura termoplástica; Realizar afianzamiento de perfiles tubulares con zona de fundaciones, Remate de franja de hormigón e instalar solera confinamiento en inicio de tramo; Rejilla tipo pescado remate de pintura y soldadura; Ausencia de respaldos en soleras tipo C; Limpieza y retiro de escombros de áreas colindantes intervenidas; Retiro de basura de zanja intervenida y zonas colindantes; Remate de cortes y terminaciones de lomo de toro intervenido. | 16/10/2017 | Observaciones subsanadas. | 16/10/2017 | SI | 16/10/2017 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207500% | 4207500% | 0 | 4212400% | 49 | 4225100% | 127 | 4224700% |  | 4224700% |  | 4227800% | 31 | 4233800% | 60 | 263 | 263 | Sin observaciones. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 9801 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 921954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934107 | 9801 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 921954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934107 | Sin observaciones. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 850 | 908741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916591 | Obras Civiles: Etapa 1 Res Ex 4551 31-08-2015 M$372.020 Res Ex 1238 03-03-2018 M$9.344 Etapa 2 Res 29 24-06-2016 M$ 485.273 Res Ex 41 05-01-2017 M$-77.588 Etapa 3 Res Ex 1715 25-04-2017 M$109.926 Res Ex 3804 07-09-2017 M$9.767 Consultorías: Res Ex 7078 30-12-2015 M$7.000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 850 | 908741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916591 | 0 | BIP = SIGFE | 7001 | 0 | 0 | 0 | 850 | 908740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916591 | 7214.4205 | 0 | 0 | 0 | 892.787 | 932485.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940592.9815 | Obras Civiles: 2015 M$106.924 2016 M$612.712 2017 M$189.735 Consultorías: 2015 M$135.500 2016 M$6.865 Gastos Administrativos 2015 M$850 | [15 empty] | 13832.7541 | 0 | 0 | 0 | 3319.4673 | 1301233.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318385.8524 | 0 | 9046.7171 | 0 | 0 | 0 | 1099.9273 | 1156794.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166941.6174 | 8874.469 | 0 | 0 | 0 | 1099.9273 | 1147278.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157252.6609 | -11.4871 | -12.222 | -11.8315 | -0.83029 |  | 309.6742 | 307.0052 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -12,22%. Se detallan las siguientes modificaciones: Contrato etapa 1-Res Ex 1238 03-03-2016 Disminución Obra M$35.534; Aumento Obra M$33.140; Obras Extraordinarias M$11.738.- Aumento efectivo M$9.344, equivalente a un 2,5% respecto al total del contrato original. Contrato etapa 2-Res 41 05-01-2017 Disminución Obra M$98.149; Aumento Obra M$20.561.- Disminución efectiva M$77.588, equivalente a un -16% respecto al total del contrato original. Contrato etapa 3-Res Ex 3804 07-09-2017 Aumento Obra M$4.349; Obra Extraordinaria M$5.419.- Aumento efectivo M$9.767, equivalente a un 8,9% respecto al total del contrato original. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1071559 | -58477 | -5.457% | Res Ex 1238 03-03-2016 Disminución Obra M$35.534; Aumento Obra M$33.140; Obras Extraordinarias M$11.738 Res 41 05-01-2017 Disminución Obra M$98.149; Aumento Obra M$20.561 Res Ex 3804 07-09-2017 Aumento Obra M$4.349; Obra Extraordinaria M$5.419 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 11875 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 6.19 | 0 | -100 | Real < Recomendado | se mantienen intactos. | EN PLAZOS, el proyecto se contrató en tres etapas consecutivas. HUBO TRES AMPLIACIONES DE PLAZOS (solo en la etapa 1), totalizando 69 días (aproximadamente DOS meses). Teniendo cada una de las etapas un plazo de cuatro, cinco y cuatro meses respectivamente, existiendo periodos de tiempo sin contrato vigente, entre el término de una etapa y el comienzo de la siguiente, que totalizan aproximadamente ocho meses. El proyecto se ejecuto dentro del plazo recomendado. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales es de -12,22%. LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30158972-0 | CONSTRUCCION ESTANQUE RETENCIÓN AGUAS LLUVIAS P.DE VALDIVIA,TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA POBLACIÓN SANTIAGO Y LA VILLA CUMORA,CON APROX. 548 FAMILIAS,NO PUEDEN EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE SUS CALLES Y EL COMITÉ BICENTENARIO,QUE AGRUPA 200 FAMILIAS, NO PUEDE CONSTRUIR SUS VIVIENDAS SOCIALES PORQUE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE AGUAS LLUVIAS SE RESUELVE CON LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE. | SE CONSULTA: 1. PREVIO AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, EXPROPIACIÓN DE UN TERRENO DE 21.389,5 M2, QUE EMPLAZARÁ EL ESTANQUE DE REGULACIÓN. 2. CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE REGULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE 9.350 M3, QUE CONTEMPLA PRINCIPALMENTE: 2.1. MOVIMIENTO DE APROXIMADAMENTE 6.500 M3 DE TIERRA. 2.2. MEJORAMIENTO DE 1.400 M3 DE SUELO. 2.3. INSTALACIÓN DE: 2.009 M3 DE BOLONES DE DRENAJE, 1.802 M3 DE MATERIAL GRANULAR, 832 M3 DE MATERIAL FINO COMPACTADO Y 1.472 M3 DE SUELO VEGETAL. 2.4. INSTALACIÓN DE 22.770 M2 DE GEOTEXTIL NO TEJIDO Y 7.359 M2 DE GEOWEB DE 100 MM DE ESPESOR, PERFORADO Y CON RELLENO DE TIERRA VEGETAL 2.5. CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN ARMADO DE: UNA CÁMARA DE INSPECCIÓN Y UNA DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS, DOS CÁMARAS DESARENADORAS Y TRES MUROS DE BOCA. 2.6. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HDPE, PE-100, PN-12: 6 M DE 450 MM Y 132 M DE 750 MM DE DIÁMETRO. 2.7. CONSTRUCCIÓN DE 567 M DE CERCO PERIMETRAL, EN MALLA TIPO ACMAFOR 3D GALVANIZADA, PILARES METÁLICOS Y FUNDACIONES DE HORMIGÓN. | 3142 |  |  |  | 12 | 9 | El plazo real se encuentra dentro del plazo recomendado. | -25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 3 | El periodo de expropiación se encuentra dentro del plazo recomendado. | -50 | 1 | 0 | No hay. | -100 | 6 | 6 | El plazo real se encuentra dentro del plazo recomendado. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 13 | 13 | 15 | 26 | 11 | El proyecto se efectuó en dos etapa, existiendo dos Convenio-Mandato, el primero del año 2015 para la expropiación y el segundo del año 2016 para la ejecución de las obras, lo que justifica la diferencia entre el plazo recomendado y el real. | 15.3846 | 100 | Los ítems que considera la iniciativa se efectuaron dentro del tiempo recomendado. No se utilizaron gastos administrativos. Sin embargo, el proyecto se efectuó con dos Convenio-Mandato, el primero del año 2015 para la expropiación y el segundo del año 2016 para la ejecución de las obras, lo que justifica la diferencia entre el plazo recomendado y el real. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 03/02/2017 | [14 empty] | 832867 | 49617 | 882484 | 882484 | 0 | Recursos FNDR: Obras Civiles: Res 61 21-12-2016 M$ 810.116, FNDR | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 21389 | 21389 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La obras extraordinarias surgen de la necesidad de mejorar el proyecto en forma integral y en consecuencia buscan dar solución a las problemáticas detectadas durante el proceso de ejecución, las que se exponen a continuación: Acumulación de aguas lluvia en el borde exterior del perfil, necesidad de plantear una solución constructiva que permita el escurrimiento gravitacional de las aguas estancadas; Modificación de cámaras desarenadoras; Cierre de cota de rejilla de cámara desarenadora N°1. | EL PROYECTO NO REGISTRÓ VARIACIÓN DE LA MAGNITUD PRINCIPAL, EJECUTÁNDOSE LO RECOMENDADO INICIALMENTE. | [12 empty] | Superficies irregulares del terreno que permiten la acumulación y/o apozamiento de agua al interior del recinto; Zonas de estructura con Geoweb a la vista; Sobretamaño en material de relleno. No cumple la granulometría especificada, destacando el sector sur oriente; No se cumple con las tolerancias respecto a cotas de proyecto; Terminación a la vista deficiente; Zona Expuesta a socavación debido a la proximidad de cierre perimetral; Acceso a malas condiciones, que imposibilita acceso regular de vehículos al recinto. | 04/09/2017 | Observaciones subsanadas. | 04/09/2017 | SI | 04/09/2017 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4203100% | 4203100% | 0 | 4208700% | 56 | NA |  | 4243600% | 349 | 4273400% | 647 | 4276900% | 35 | 4279400% | 25 | 763 | 763 | 1. El Mensaje al Consejo Regional para aprobación de los recursos fue le 19-02-2015 2. La aprobación del Consejo Regional fue el 11-03-2015. 3. La creación presupuestaria fue el 24-03-2015 con toa de razón el 13-04-2015 4. El Convenio Mandato se suscribió el 20-05-2015 y se modificó el 06-10-2016. 5. El mayor tiempo transcurrido se explica porque previo a la licitación de obras civiles se debieron realizar las adquisiciones de terreno, lo requiere tiempos jurídicos. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 62835 | 0 | 0 | 52678 | 2087 | 894589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012189 | 62835 | 0 | 0 | 52678 | 2087 | 894589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012189 | El componente Gastos Administrativos no fue utilizado. | 22750 | 0 | 0 | 49617 | 0 | 810117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882484 | 1. El contrato original de obras civiles fue de M$ 781.024 2. Hubo aumento de obras por M$ 29.093 | 22750 | 0 | 0 | 49617 | 0 | 810817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883184 | 700 | BIP > SIGFE | 22750 | 0 | 0 | 49617 | 0 | 810117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882484 | 22772.8903 | 0 | 0 | 51105.2313 | 0 | 810117.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883995.5509 | Sin observaciones | [15 empty] | 88684.4034 | 0 | 0 | 74349.6691 | 2945.4428 | 1262611.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428591.4276 | 1428588.9669 | 28016.1561 | 0 | 0 | 62877.9445 | 0 | 1026623.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117517.4811 | 28016.1561 | 0 | 0 | 62877.9445 | 0 | 996722.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087616.4385 | -21.7749 | -23.8679 | -21.0587 | -2.6757 | -23.8678 | 50.8493 | 46.5998 | El contrato original de obras civiles fue de M$ 781.024.- Res Ex 2851 05-07-2017 Obras Extraordinarias M$29.093, equivalente a un 3,72% del contrato original. Por obras extraordinarias que surgen de la necesidad de mejorar el proyecto en forma integral y en consecuencia buscan dar solución a las problemáticas detectadas durante el proceso de ejecución, las que se exponen a continuación: Acumulación de aguas lluvia en el borde exterior del perfil, necesidad de plantear una solución constructiva que permita el escurrimiento gravitacional de las aguas estancadas; Modificación en cámaras desarenadoras; Cierre de cota de rejilla de cámara desarenadora N°1. A PESAR DE LAS Obras Extraordinarias, EL Proyecto REGISTRA UNA VARIACIÓN DEL costo real de -23,9%. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1161132 | 29093 | 2.506% | Res Ex 2851 05-07-2017 Obras Extraordinarias M$29.093 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1161131 | 1161130 | -8.6123e-05 | El re-análisis fue solo para cambio de unidad técnica. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 3316 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | El Van del proyecto resultó más ventajoso porque su costo fue menor. | EN PLAZOS, El mayor tiempo transcurrido se explica porque previo a la licitación de obras civiles se debieron realizar las expropiaciones, lo requiere tiempos jurídicos. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales es de -23,9%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104594-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA NUEVA IMPERIAL, BAJO IMPLEMENTACION PCSP | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 2018 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE PUCÓN | LA INTERVENCIÓN A LAS OBRAS CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL CON 1.582,38 M2. PARA TALES EFECTOS SE USA LA MODALIDAD PANEL ISO POL PAGO CONTRA RECEPCIÓN, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, QUE REDUCE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y LOS COSTOS DE OBRAS, ADEMÁS DE FACILITAR LA MODIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. | 32533 |  |  |  | 12 | 7 | Por Res. DA N° 1385 y N°1386 ambas de fecha 16.10.2014 se contrató 2 asesores a la inspección fiscal por 7 meses. | -41.6667 | 2 | 1 | Sin Observaciones. | -50 | 2 | 15 | Última compra de circuito cerrado de televisión (CCTV), se realizó por licitación pon pública, demorando 12 mese aproximadamente. Se adjunta documento. ORDEN DE COMPRA FECHA PRODUCTO 4928-619-CM14 20.10.2014 01 PIZARRA INTERACTIVA 4928-697-CM14 07.11.2014 01 SERVIDOR 4928-784-CM14 01.12.2014 22 UPS 5240-738-SE15 31.12.2015 01 CCTV (CONTRATO 300/2015) | 650 |  |  |  |  | 4 | 41 | Los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 04.05.2016.- | 925 | 12 | 11 | Res. DA N° 26 de fecha 18.12.2003 adjudicó la propuesta en 10 meses, los que fueron ampliados en 42 días mediante Res. DA N°1800 de fecha 23.12.2014, por desocupación tardía de vivienda de Carabineros y obras extraordinarias (pavimento vehicular acceso a calabozos, reubicación de sala de radio y telefonía, modificación de fachada para seguridad de sala de armas, entre otros. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [20 empty] | 2 | 0 | Sin Observaciones. | -100 | 16 | 16 | 41 | 41 | 0 | La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°25 de fecha 06.10.2016.- | 156.25 | 156.25 | Respecto a otros gastos y a equipamiento no se observa mayores diferencias. Respecto al ítem equipos se recomiendan dos meses ejecutándose en 15 meses, debido a que la última compra de circuito cerrado de televisión (CCTV), se realizó por licitación pública, demorando 12 meses aproximadamente. Respecto a Obras Civiles, mediante Res. DA N° 26 de fecha 18/12/2013 adjudicó la propuesta en 10 meses, los que fueron ampliados en 42 días mediante Res. DA N°1800 de fecha 23/12/2014, por desocupación tardía de vivienda de Carabineros y obras extraordinarias. Respecto a consultarías, lo recomendado originalmente fue 12 meses pero mediante Res. DA N° 1385 y N°1386 ambas de fecha 16/10/2014 se contrató 2 asesores a la inspección fiscal por 7 meses. Finalmente los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 04/05/2016. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 18/02/2014 | [14 empty] | 1982852 | 4000 | 1986852 | 1992318 | -5466 | -Item de OO.CC. :Res. DA N°26 de fecha 18.12.2003 adjudicó la propuesta en $ 1.787.771.004, y mediante Res. DA N°1800 de fecha 23.12.2014 se hizo una obra extraordinaria por $ 16.172.686, quedando el monto total del contrato en $ 1.803.943.690.- -Ítem de Consultorías: Por Res. DA N° 1385 y N°1386 ambas de fecha 16.10.2014 se contrató 2 asesores a la inspección fiscal por 7 meses por 10.500.000 cada uno, totalizando $ 21.000.000.-. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1583 | 1583 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones. | EL PROYECTO NO REGISTRÓ VARIACIÓN DE LA MAGNITUD PRINCIPAL, EJECUTÁNDOSE LO RECOMENDADO INICIALMENTE. | [12 empty] | Acta Recepción Provisoria de fecha 06.03.2015 | 06/03/2015 | Acta Recepción Definitiva de fecha 04.05.2016 | 04/05/2016 | SI | 26/03/2015 | Obra entregada al Mandante (Carabineros ) a Explotación el día 26.03.2015, se desconoce si existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | FRANCISCO JAVIER OTTO ACUÑA | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105300% | 4105300% | 0 | 4140700% | 354 | 4129500% |  | 4166100% | 366 | 4166100% | 366 | 4168800% | 27 | 4172900% | 41 | 676 | 676 | FECHA CREACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTADA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE LA C.G.R. TOMA RAZÓN. | [12 empty] | A pago contra recepción | 2 | [9 empty] | 24226 | 54489 | 150445 | 0 | 4000 | 1046443 | 0 | 0 | 20930 | 0 | 1300533 | 24226 | 54489 | 150445 | 0 | 4000 | 1046443 | 0 | 0 | 20930 | 0 | 1300533 | SIN OBSERVACIONES. | 24415 | 66416 | 91194 | 0 | 4000 | 1803943 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 1992318 | CONSULTORIAS FACTURAS FECHA MONTO 24 04-dic-14 $ 1.350.000 30 16-dic-14 $ 1.350.000 26 27-dic-14 $ 43.500 26 27-dic-14 $ 391.497 25 27-dic-14 $ 150.000 25 27-dic-14 $ 1.350.000 31 29-dic-14 $ 1.350.000 28 09-abr-15 $ 1.350.000 35 10-abr-15 $ 1.350.000 396 09-abr-15 $ 150.000 35 10-abr-15 $ 150.000 23 15-abr-15 $ 6.278.658 23 11-may-15 $ 1.350.000 29 11-may-15 $ 1.350.000 36 11-may-15 $ 150.000 29 11-may-15 $ 150.000 32 09-feb-15 $ 1.350.000 26 10-feb-15 $ 1.350.000 32 09-feb-15 $ 150.000 27 03-mar-15 $ 150.000 33 03-mar-15 $ 1.350.000 27 03-mar-15 $ 1.350.000 33 03-mar-15 $ 150.000 26 10-feb-15 $ 150.000 24 30-jun-15 $ 882 45 23-dic-15 $ 150.000 TOTAL $ 24.414.537 EQUIPAMIENTO N° FACTURA FECHA N° O/C MONTO 15642 24-03-2015 3179-58-CM15 $ 4.401.382 46 24-03-2015 3179-65-CM15 $ 718.191 1295 24-03-2015 3179-66-CM15 $ 293.979 1464 24-03-2015 3179-60-CM15 $ 160.332 903284 24-03-2015 3179-61-CM15 $ 1.746.129 1344 24-03-2015 3179-62-CM15 $ 2.015.657 7025 24-03-2015 3179-67-CM15 $ 788.524 815 30-04-2015 3179-59-CM15 $ 820.740 39 20-04-2015 3179-186-SE15 $ 605.948 31214 13-04-2015 $ 4.495.999 46 14-04-2015 3179-180-SE15 $ 868.224 260 20-04-2015 3179-70-CM15 $ 7.826.150 777 20-04-2015 3179-64-CM15 $ 9.031 686 23-04-2015 3179-63-CM15 $ 1.478.467 215146 17-07-2015 3179-69-CM15 $ 40.187.576 TOTAL $ 66.416.329 EQUIPOS N° FACTURA FECHA N° O/C MONTO 44541 01-08-2014 4928-237-CM14 $ 979.352 480259 04-08-2014 4928-239-CM14 $ 226.643 1025 05-08-2014 4928-247-CM14 $ 4.354.981 1030 21-08-2014 4928-285-CM14 $ 1.203.907 750 05-09-2014 4928-246-CM14 $ 1.316.349 4983 10-10-2014 4928-396-CM14 $ 987.245 4986 21-10-2014 4928-402-CM14 $ 254.419 11809 10-10-2014 4928-395-CM14 $ 1.036.180 5482 24-11-2014 4928-619-CM14 $ 1.413.196 94 12-12-2014 4928-697-CM14 $ 5.665.277 15700207 26-10-2016 5240-386-SE16 $ 578.578 492 18-05-2017 5240-738-SE15 $ 68.901.000 1804 29-12-2014 4928-784-CM14 $ 4.277.218 TOTAL $ 91.194.345 GASTOS ADMISNTRATIVOS FACTURAS FECHA MONTO 67491 14-10-2013 $ 4.000.000 OBRAS CIVILES FACTURAS FECHA MONTO 1237 07-02-2014 $ 6.278.658 751 13-05-2014 $ 89.388.551 705 13-05-2014 $ 178.777.100 765 27-06-2014 $ 268.170.406 756 27-06-2014 $ 143.024.381 775 09-09-2014 $ 286.043.361 3 06-11-2014 $ 286.044.676 23 14-04-2015 $ 238.637.000 24 23-07-2015 $ 16.172.000 8 22-12-2014 $ 291.406.673 TOTAL $ 1.803.942.806 OTROS GASTOS FACTURAS FECHA MONTOS 24 03-12-2014 $ 150.000 40 09-12-2014 $ 150.000 37 09-06-2015 $ 495.000 30 10-06-2015 $ 1.350.000 706 08-06-2015 $ 55.000 30 10-06-2015 $ 150.000 | 24415 | 66416 | 91193 | 0 | 4000 | 1803943 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 1992317 | -1 | BIP = SIGFE | 24415 | 66416 | 91194 | 0 | 4000 | 1803943 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 1992318 | 25923.9605 | 69767.9877 | 93310.8581 | 0 | 4588.6911 | 1966599.1652 | 0 | 0 | 2482.4546 | 0 | 2162673.1172 | CONSULTORIAS FACTURAS FECHA MONTO 24 04-dic-14 $ 1.350.000 30 16-dic-14 $ 1.350.000 26 27-dic-14 $ 43.500 26 27-dic-14 $ 391.497 25 27-dic-14 $ 150.000 25 27-dic-14 $ 1.350.000 31 29-dic-14 $ 1.350.000 28 09-abr-15 $ 1.350.000 35 10-abr-15 $ 1.350.000 396 09-abr-15 $ 150.000 35 10-abr-15 $ 150.000 23 15-abr-15 $ 6.278.658 23 11-may-15 $ 1.350.000 29 11-may-15 $ 1.350.000 36 11-may-15 $ 150.000 29 11-may-15 $ 150.000 32 09-feb-15 $ 1.350.000 26 10-feb-15 $ 1.350.000 32 09-feb-15 $ 150.000 27 03-mar-15 $ 150.000 33 03-mar-15 $ 1.350.000 27 03-mar-15 $ 1.350.000 33 03-mar-15 $ 150.000 26 10-feb-15 $ 150.000 24 30-jun-15 $ 882 45 23-dic-15 $ 150.000 TOTAL $ 24.414.537 EQUIPAMIENTO N° FACTURA FECHA N° O/C MONTO 15642 24-03-2015 3179-58-CM15 $ 4.401.382 46 24-03-2015 3179-65-CM15 $ 718.191 1295 24-03-2015 3179-66-CM15 $ 293.979 1464 24-03-2015 3179-60-CM15 $ 160.332 903284 24-03-2015 3179-61-CM15 $ 1.746.129 1344 24-03-2015 3179-62-CM15 $ 2.015.657 7025 24-03-2015 3179-67-CM15 $ 788.524 815 30-04-2015 3179-59-CM15 $ 820.740 39 20-04-2015 3179-186-SE15 $ 605.948 31214 13-04-2015 $ 4.495.999 46 14-04-2015 3179-180-SE15 $ 868.224 260 20-04-2015 3179-70-CM15 $ 7.826.150 777 20-04-2015 3179-64-CM15 $ 9.031 686 23-04-2015 3179-63-CM15 $ 1.478.467 215146 17-07-2015 3179-69-CM15 $ 40.187.576 TOTAL $ 66.416.329 EQUIPOS N° FACTURA FECHA N° O/C MONTO 44541 01-08-2014 4928-237-CM14 $ 979.352 480259 04-08-2014 4928-239-CM14 $ 226.643 1025 05-08-2014 4928-247-CM14 $ 4.354.981 1030 21-08-2014 4928-285-CM14 $ 1.203.907 750 05-09-2014 4928-246-CM14 $ 1.316.349 4983 10-10-2014 4928-396-CM14 $ 987.245 4986 21-10-2014 4928-402-CM14 $ 254.419 11809 10-10-2014 4928-395-CM14 $ 1.036.180 5482 24-11-2014 4928-619-CM14 $ 1.413.196 94 12-12-2014 4928-697-CM14 $ 5.665.277 15700207 26-10-2016 5240-386-SE16 $ 578.578 492 18-05-2017 5240-738-SE15 $ 68.901.000 1804 29-12-2014 4928-784-CM14 $ 4.277.218 TOTAL $ 91.194.345 GASTOS ADMISNTRATIVOS FACTURAS FECHA MONTO 67491 14-10-2013 $ 4.000.000 OBRAS CIVILES FACTURAS FECHA MONTO 1237 07-02-2014 $ 6.278.658 751 13-05-2014 $ 89.388.551 705 13-05-2014 $ 178.777.100 765 27-06-2014 $ 268.170.406 756 27-06-2014 $ 143.024.381 775 09-09-2014 $ 286.043.361 3 06-11-2014 $ 286.044.676 23 14-04-2015 $ 238.637.000 24 23-07-2015 $ 16.172.000 8 22-12-2014 $ 291.406.673 TOTAL $ 1.803.942.806 OTROS GASTOS FACTURAS FECHA MONTOS 24 03-12-2014 $ 150.000 40 09-12-2014 $ 150.000 37 09-06-2015 $ 495.000 30 10-06-2015 $ 1.350.000 706 08-06-2015 $ 55.000 30 10-06-2015 $ 150.000 | [15 empty] | 37332.3185 | 83967.2657 | 231834.8915 | 0 | 6164.0219 | 1612565.9497 | 0 | 0 | 32253.4598 | 0 | 2004117.9071 | 2904611.374 | 32942.4523 | 85838.6185 | 117347.7203 | 0 | 5646.0472 | 2434084.8856 | 0 | 0 | 404.7831 | 0 | 2676264.5068 | 31895.4298 | 85839.8488 | 114803.3696 | 0 | 5646.0472 | 2419592.6673 | 0 | 0 | 3053.713 | 0 | 2660831.0756 | 33.5383 | 32.7682 | 50.0461 | -0.57668 | -8.3929 | 1680.8788 | 1528.4856 | La variación de los costos reales es de 32,77%. Esta diferencia se explica en las dos reevaluaciones que tuvo la iniciativa. El 2 de septiembre 2013, se incrementan los costos de la obras civiles en m$741.328, fundamentado en los antecedentes la licitación pública (2° llamado) para la construcción del recinto, que consideran un costo más alto justificado entre otros aspectos por los precios del mercado de la construcción imperantes en la región, ajuste a la norma sísmica y eficiencia energética. El 20 de enero de 2015 se somete a reevaluación el proyecto de acuerdo a los nuevos antecedentes entregados por carabineros, considerando el informe técnico n° 975 de la unidad técnica (departamento de cuarteles), en el cual se actualizan los costos del ítem mobiliario que se incrementan en m$16.660.- Con esto el monto reevaluado es un 44,93% mayor que lo recomendado originalmente. Res. DA N°26 de fecha 18.12.2013 adjudicó la propuesta en M$1.787.771, y mediante Res. DA N°1800 de fecha 23.12.2014 se hicieron obras extraordinarias por M$16.173, quedando el monto total del contrato en M$1.803.944.- Las obras extraordinarias consistieron en: pavimento vehicular acceso a calabozos, reubicación de sala de radio y telefonía, modificación de fachada para seguridad de sala de armas, entre otros. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1628909 | 16173 | 0.9929% | Res. DA N°26 de fecha 18.12.2003 adjudicó la propuesta en $ 1.787.771.004, y mediante Res. DA N°1800 de fecha 23.12.2014 se hizo una obra extraordinaria por $ 16.172.686, quedando el monto total del contrato en $ 1.803.943.690.-, Las obras extraordinarias consideradas fueron: pavimento vehicular acceso a calabozos, reubicación de sala de radio y telefonía, modificación de fachada para seguridad de sala de armas, entre otros. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1628908 | 2360813 | 44.9322 | El 2 de septiembre 2013, se incrementan los costos de la obras civiles en m$ 741.328, fundamentado en los antecedentes la licitación pública (2° llamado) para la construcción del recinto, que consideran un costo más alto justificado entre otros aspectos por los precios del mercado de la construcción imperantes en la región, ajuste a la norma sísmica y eficiencia energética. El 20 de enero de 2015 se somete a reevaluación el proyecto de acuerdo a los nuevos antecedentes entregados por carabineros, considerando el informe técnico n° 975 de la unidad técnica (departamento de cuarteles), en el cual se actualizan los costos del ítem mobiliario que se incrementan en m$ 16.660.- | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 319053971 | 302000000 | -5.3452 | Real < Recomendado | [5 empty] | No existen mayores diferencias entre la evaluación exante y expost, debido a que solo existen disminuciones por aprox. 120 millones en los ítems de inversión.. | EN PLAZOS, La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentra en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación. HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZOS QUE ORIGINA UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO EN OBRAS CIVILES. Esto es debido a la desocupación tardía de vivienda de Carabineros y obras extraordinarias. EN COSTOS, La variación de los costos reales es de 32,77%. Esta diferencia se explica en las dos reevaluaciones que tuvo la iniciativa. El monto reevaluado es un 44,93% mayor que lo recomendado originalmente. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100225-0 | CONSTRUCCION 2º CIA DE BOMBEROS, VICTORIA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2018 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE LA 2º CIA DE BOMBEROS DE VICTORIA, UTILIZA DE MANERA PRESTADA LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS DE LA COMUNA, ES DECIR DE LA 1º CIA DE BOMBEROS, POR LO CUAL NO PUEDEN REALIZAR SUS ACTIVIDADES, YA QUE DEBEN CONTRA CON LOS PERMISOS POR PARTE DE LA 1º CIA DE BOMBEROS, | SE CONTEMPLA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PARA ALBERGAR A LA 2º CIA DE BOMBEROS, CON LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: CHIFLONERA 3,46 RECEPCIÓN 8,11 OFICINA DIRECTOR 8,61 OFICINA CAPITÁN 7,04 BAÑO ADMINISTRACIÓN 1,83 BAÑO UNIVERSAL 4,52 SALA DE MÁQUINAS 120,01 BODEGA DE EQUIPOS / VESTIDOR 2,72 BODEGA GENERAL 5,18 DUCHAS Y LAVANDERÍA 4,73 GRUPO ELECTRÓGENO 6,15 DORMITORIO CUARTELERO 19,94 DORMITORIO HOMBRES 16,28 BAÑOS HOMBRES 10,70 DORMITORIO MUJERES 16,01 BAÑOS MUJERES 9,19 SALA ESTAR/ COMEDOR/KITCHENETTE 20,56 SALA MULTIUSO 55,09 MUROS Y CIRCULACIONES 97,41 SUPERFICIE TOTAL 417,54 | 33501 | BOMBEROS |  |  | 9 | 9 | Mediante Res. DA N°1115 de fecha 20.07.2015 se adjudicó el contrato hasta el 20.10.2015, el que fue ampliado hasta el 20.04.2016 por Res. DA N°1693 de fecha 20.10.2015.- | 0 | 2 | 2 | El item Equipamiento no es de responsabilidad de esta Unidad Técnica. | 0 | 2 | 16 | El item Equipos no es de responsabilidad de esta Unidad Técnica. | 700 |  |  |  |  | 9 | 27 | Los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 21.06.2017. | 200 | 9 | 10 | Mediante Res. DA N°725 de fecha 11.05.2015 se adjudicó el contrato por 270 días, los que fueron ampliados en 40 días mediante Res. DA N°305 de fecha 17.02.2016, debido a que se consideraron modificaciones en grupo generados, graderías prefabricadas de baldosas y hubo un retraso en pavimentos exteriores. | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 9 | 9 | 31 | 31 | 0 | La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°1185 de fecha 26.07.2017.- | 244.4444 | 244.4444 | La mayor diferencia se observa en el ítem equipos donde no se registra información por la unidad técnica responsable. Consultorías no sufre modificaciones. Respecto a obras civiles, hubo un aumento de 26 días Mediante Res. DA N°725 de fecha 11.05.2015 se adjudicó el contrato por 270 días, los que fueron ampliados en 40 días mediante Res. DA N°305 de fecha 17.02.2016, debido a que se consideraron modificaciones en grupo generador, graderías prefabricadas de baldosas y hubo un retraso en pavimentos exteriores. Los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 21.06.2017. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/06/2015 | [14 empty] | 457242 | 2645 | 459887 | 459887 | 0 | -Item de OO.CC: Mediante Res. DA N°725 de fecha 11.05.2015 se adjudicó el contrato por 422.644.454, el que no tuvo variación. -Item de Consultorías: Mediante Res. DA N°1115 de fecha 20.07.2015 se adjudicó el contrato por 4.077.000, el que luego fue ampliado por 8.154.000 quedando un total de $ 12.231.000.-, | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 351 | 351 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 28.04.2016 | 28/04/2016 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 21.06.2017 | 21/06/2017 | SI | 29/06/2016 | Obra entregada al Municipio a Explotación el día 29.06.2016, se desconoce si existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4169500% | 4198100% | 286 | 4201200% | 31 | 4206000% | 48 | 4215100% | 91 | 4215100% | 91 | 4215800% | 7 | 4218500% | 27 | 490 | 204 | 1. El Mensaje al Consejo Regional solicitando la aprobaciÃ³n de los recursos fue el 18-12-2014 2. El Acuerdo del Consejo Regional aprobando los recursos fue el 23-12-2014 3. La toma de razÃ³n de la resoluciÃ³n que crea la asignaciÃ³n presupuestaria fue el 28-01-2015. 4. El Convenio Mandato se suscribiÃ³ el 02-02-2015. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 11874 | 9057 | 14579 | 0 | 2568 | 411344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449422 | 12231 | 9330 | 15018 | 0 | 2645 | 423729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462953 | Sin observaciones. | 12231 | 7880 | 14487 | 0 | 2645 | 422645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459888 | Sin observaciones | 12231 | 7881 | 14487 | 0 | 2645 | 422644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459888 | 1 | BIP = SIGFE | 12231 | 7881 | 14487 | 0 | 2645 | 422643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459887 | 12742.6821 | 8116.954 | 14651.063 | 0 | 2778.7507 | 441036.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479326.2122 | Sin observaciones | [15 empty] | 17262.9523 | 13168.3685 | 21196.3611 | 0 | 3732.8628 | 598045.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653406.0047 | 0 | 15807.4557 | 9985.4694 | 18026.9957 | 0 | 3419.1251 | 546246.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593485.8063 | 15680.7303 | 9985.4694 | 18026.9957 | 0 | 3419.1251 | 542629.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589741.8705 | -9.1704 | -9.7434 | -9.2662 | -0.63084 |  | 1680.1763 | 1545.9531 | Ítem de Obras civiles: Mediante Res. DA N°725 de fecha 11.05.2015 se adjudicó el contrato por M$422.645, el que no tuvo variación. Ítem de Consultorías: Mediante Res. DA N°1115 de fecha 20.07.2015 se adjudicó el contrato por M$4.077, el que luego fue ampliado por M$8.154 para adicionar 6 meses, quedando un total de M$$12.231.- La variación de los costos reales es de -9,74%. Con las principales diferencias en los ítems equipos y equipamientos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | la iniciativa no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51078 | 48000 | -6.0261 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se observa mayor diferencia, ya que, sólo hay modificaciones menores en la inversión. | EN PLAZOS, La mayor diferencia se observa en el ítem equipos donde no se registra información por la unidad técnica responsable. HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZOS QUE ORIGINA UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO EN OBRAS CIVILES. Esto es debido a que se consideraron modificaciones en grupo generador, graderías prefabricadas de baldosas y hubo un retraso en pavimentos exteriores. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30359575-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NAHUELBUTA, ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | JUNJI, HA DISEÑADO BAJO LA TUTELA DE META PRESIDENCIAL UN PROGRAMA CON EL FIN DISMINUIR EL DEFICIT EN LA ATENCION EN EDUCACION PARVULARIA Y ESPECIFICAMENTE EN ESTE PROYECTO DE RECONSTRUCCION (1 SC_1 NM) EN EL AREA DE INFLUENCIA SE ACORTARIA LA BRECHA DESDE 323 A 291 PARVULOS. | LA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE UNA SALA CUNA CON CAPACIDAD DE 20 LACTANTES Y UN NIVEL MEDIO CON CAPACIDAD DE 24 PÁRVULOS. LA ESTRUCTURA DE LA OBRA SERÁ EN BASE A PERFILES DE ACERO GALVANIZADO CON REVESTIMIENTO EXTERIOR EN SYDING Y PROMURO. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA SALAS DE ACTIVIDADES; , PATIOS DE EXPANSIÓN (PARA AMBAS ALTERNATIVAS 1 POR NIVEL); SALA MULTIUSO PÁRVULO, SALA MULTIUSO DOCENTE, SALA DE AMAMANTAMIENTO, SALAS COMUNITARIAS (1), SALAS DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS (1), SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS NIVEL MEDIO (1), BAÑOS PARA PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIO, BAÑO PARA MANIPULADORA, COCINA DE LECHE, COCINA GENERAL, BODEGAS, PATIO CERRADO Y PATIO GENERAL. | 44 |  |  |  | 2 | 10 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno, además de indicar que tanto el contrato de obras civiles como de consultorías corresponden al mismo contrato. No se suscriben de manera separada. | 400 | 2 | 18 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 800 | 2 | 2 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 0 | [8 empty] | 4 | 10 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Se dictan la Resolución de aumento de plazo: Res. Exta. N° 2099 del 07.07.2016 por 100 días; Siendo el total de días de aumento de plazo por modificación de contrato para esta obra. Fecha de finalización de obra por Resolución es 30.07.2016. En tanto, que la fecha en que se efectuó la recepción por parte de JUNJI es 04. 12.2017, presentando 492 días brutas de atraso por parte del contratista, que han dado efecto a aplicación de multa. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 8 | 8 | 24 | 25 | 1 | Las ampliaciones de plazo autorizadas por modificación de contrato obedecen a diversos motivos, entre los cuales se encuentran: Reducción del terreno, paso de servidumbre colector aguas servidas de Aguas Araucanía, aumento de dimensión de sobrecimiento, presencia de zapata de fundación muro de contención, demolición de edificación existente, rediseño de edificio, demolición de parte de la estructura de multicancha, modificación de losa colaborante a losa de hormigón armado, condiciones marginales del barrio. | 200 | 212.5 | Obras civiles y consultorías (modalidad de Diseño y Ejecución conjunta), se contrata por 7 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res. Exta. N° 2099 del 07.07.2016 por 100 días. Fecha de finalización de obra por Resolución es 30.07.2016. En tanto, que la fecha en que se efectuó la recepción por parte de JUNJI es 04.12.2017, presentando 492 días de atraso por parte del contratista (se aplica multa). Las ampliaciones de plazo autorizadas por modificación de contrato obedecen a diversos motivos, entre los cuales se encuentran: Reducción del terreno, paso de servidumbre colector aguas servidas de Aguas Araucanía, aumento de dimensión de sobrecimiento, presencia de zapata de fundación muro de contención, demolición de edificación existente, rediseño de edificio, demolición de parte de la estructura de multicancha, modificación de losa colaborante a losa de hormigón armado, condiciones marginales del barrio. En equipos y equipamientos, La duración de los contratos se debe a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 24/09/2015 | [14 empty] | 560661 | 0 | 560661 | 560664 | -3 | El contrato suscrito para ejecución de Obras Civiles y Especialidades, fue aprobado por Res. Exta. N° 2719 del 11.09.15 por un monto de $ 657.013.885. Correspondiendo a $ 523.084.666 a obras civilies y $15.208.743 para especialidades. Dicho contrato fue modificado por las siguientes Res. Exta.: Res. Exta. N° 4130 de 11.07.2016 aumentando a $ 8.568.912; Res. Exta. N° 914 de 03.04.2017 en donde el ajuste de partidas no dio origen a modificación de montos de contrato; Res. Exta. N° 4131 de 24.11.2016 en la cual el ajuste dio como aumento el monto de $ 10.420.036. Los montos destinados a equipo y equipamiento fueron ejecutados de manera centralizada mediante el sistema de compras. Todos los montos, fueron ejecutados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 541 | 541 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Ninguna de las modificaciones de obra, afectaron la magnitud de la infraestructura. | La unidad técnica informa que ninguna de las modificaciones de obra afectó la magnitud de la infraestructura. | [12 empty] | La Comisión de recepción provisoria, realizó observaciones que fueron subsanadas por los equipos correspondientes. | 04/12/2017 |  |  | SI | 26/12/2017 | No se identifican situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4204000% | 4204000% | 0 | 4213200% | 92 | NA |  | 4224700% | 115 | 4224700% | 115 | 4227100% | 24 | 4234900% | 78 | 309 | 309 | Los proyectos fueron contratados en la modalidad de Diseño y Ejecución conjunta, en donde la empresa adjudicada se encargó de realizar las actualizaciones de los anteproyectos y la ejecución de la obra. Por lo tanto, la suscripción de ambos contratos tienen la misma fecha. Este proyecto fue parte de una meta presidencial y el plazo entre el RS y la fecha del primer gasto administrativo fue de 10 meses. (Este primer gasto administrativo corresponde a Obras Civiles. El primer gasto para especialidades se realizó el 26.11.2015) Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Res. 2719 de fecha 11.09.2015 aprueba contrato de obra. El primer gasto administrativo corresponde al primer pago de Obras Civiles en tanto que la fecha de creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución corresponde a la fecha de toma de razón del respectivo Decreto Identificatorio. La Res. Exta. N° 460 de fecha 09.06.2015 autoriza el llamado a licitación. La Res. 446 de fecha 10.07.2015 que adjudica licitación fue tomada de razón el 05.08.2015. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 41944 | 11587 | 9896 | 0 | 0 | 502944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566371 | 41944 | 11587 | 9896 | 0 | 0 | 502944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566371 | El monto del primer RS ejecución y el RS que da origen a la ejecución presupuestaria es el mismo. No tuvo reevaluación. | 15209 | 12485 | 5197 | 0 | 0 | 527770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560661 | Res. Aprueba contrato mediante Res. Exta. N° 2719 de fecha 11.09..2015 por un monto de $ 523.084.666. Se dictaron cuatro resoluciones de modificación de contrato, siendo éstas: : Res. Exta. N° 4130 de fecha 24.12..2015, que aumenta el monto en $ 8.568.912 por ajustes de cubo que son posibles de realizar de acuerdo a nuestras bases. Sólo pueden ser realizados una vez elaborada la mecánica de suelo y el proyecto definitivo de cálculo, todo esto en la etapa de ejecución del contrato. La Res. Exta. N° 2099 de fecha 07.07.2016, que aumenta el plazo en 100 días; Res. Exta. N° 4131 de fecha 24.11.2016 que ajusta el monto en $10..420.036. Res. Exta. N° 914 de fecha 03.04.2017 por ajuste de presupuesto cuyo resultado es $ 0. | 15209 | 12486 | 5197 | 0 | 0 | 527770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560662 | -2 | BIP = SIGFE | 15210 | 12486 | 5197 | 0 | 0 | 527771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560664 | 15905.4482 | 12840.1479 | 5352.8232 | 0 | 0 | 543967.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578065.9168 | Se puede señalar que no existen mayores diferencias con los gastos realizados por SIGFE. | [15 empty] | 59199.2169 | 16353.7283 | 13966.8616 | 0 | 0 | 709849.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799369.0585 | 0 | 19657.2011 | 15797.613 | 6584.7994 | 0 | 0 | 680944.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722984.4009 | 19568.6164 | 15796.3826 | 6584.7994 | 0 | 0 | 669266.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711216.1635 | -9.5556 | -11.0278 | -5.7171 | -1.6277 |  | 1314.6325 | 1237.0912 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -11,03%. El contrato suscrito para ejecución de Obras Civiles y Especialidades fue aprobado por Res. Exta. N° 2719 del 11.09.15 por un monto de $523.084.666. Correspondiendo a $507.875.923 a obras civiles y $15.208.743 para especialidades. Dicho contrato fue modificado por las siguientes Res. Exta.: Res. Exta. N° 4130 de 11.07.2016 aumentando a $8.568.912; Res. Exta. N° 4131 de 24.11.2016 en la cual el ajuste dio como aumento el monto de $10.420.036; Res. Exta. N° 914 de 03.04.2017 en donde el ajuste de partidas no dio origen a modificación de montos de contrato. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 649712 | 18989 | 2.923% | Se modificó contrato, aumentando el presupuesto en $ 18.988.948, por Res. Exta. N° 4130 de 21.12.2015; N° 914 del 03.04.2017; N° 4131 del 24.11.16. El año de la moneda del valor corresponde a 2015 y 2016, de acuerdo a las respectivas resoluciones. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3611 | 0 | -100 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1169304 | 0 | -100 | Real < Recomendado | No hay cambios en rentabilidad debido a que no hubo cambios significativos en los costos. | EN PLAZOS, HUBO una AMPLIACIÓN DE PLAZO por 100 días (aproximadamente 3 meses) que se agregan a los siete meses inicialmente contratados en Obras civiles y consultorías (modalidad de Diseño y Ejecución conjunta). Las ampliaciones de plazo autorizadas obedecen a diversos motivos, entre los cuales se encuentran: Reducción del terreno, paso de servidumbre colector aguas servidas de Aguas Araucanía, aumento de dimensión de sobrecimiento, presencia de zapata de fundación muro de contención, demolición de edificación existente, rediseño de edificio, demolición de parte de la estructura de multicancha, modificación de losa colaborante a losa de hormigón armado, condiciones marginales del barrio. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales es de -11,03%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. La unidad técnica informa que ninguna de las modificaciones de obra afectó la magnitud de la infraestructura. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30369027-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTACION, VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | JUNJI, POR MEDIO DEL PROGRAMA META PRESIDENCIAL,TIENE LA MISION DE INTEGRAR A 124.000 NIÑOS Y NIÑAS A LA EDUCACIÓN PARVULARIA EN EL PAÍS . EN EL ÁREA DE INFLEUENCIA DE VILLARRICA HAY UN DÉFICIT 707 NIÑOS Y NIÑAS CON UNA BRECHA DE ATENCIÓN 324, JUSTIFICANDO LA INVERSIÓN DE 3 SALAS CUNAS Y DOS NIVELES | LA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE TRES SALAS CUNA CON CAPACIDAD DE 60 LACTANTES Y DOS NIVELES MEDIO CON CAPACIDAD DE 48 PÁRVULOS. LA ESTRUCTURA DE LA OBRA SERÁ EN BASE A PERFIL DE ACERO GALVANIZADO. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA SALAS DE ACTIVIDADES SALAS DE EXPANSIÓN PATIOS DE EXPANSIÓN, SALAS MULTIUSO DOCENTE, SALA DE AMAMANTAMIENTO, SALA MULTIUSO PÁRVULOS, OFICINA DE DIRECTORA Y DOCENTES SALA COMUNITARIA, SALA DE MUDA Y HH.HH, SALA HH.HH NIVEL MEDIO, BAÑO PERSONAL, DOCENTE DE SERVICIO Y MANIPULADOR, COCINA DE LECHE, COCINA GENERAL, COCINA SALA CUNA, BODEGAS, PATIO CERRADO Y PATIO GENERAL. | 108 |  |  |  | 2 | 10 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno, además de indicar que tanto el contrato de obras civiles como de consultorías corresponden al mismo contrato. No se suscriben de manera separada. | 400 | 2 | 18 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 800 | 2 | 4 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras. | 100 | [8 empty] | 5 | 10 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Se dictan la Resolución de aumento de plazo: Res. Exta. N° 1889 del 07.07.2016 por 59 días; Siendo el total de días de aumento de plazo por modificación de contrato para esta obra. Fecha de finalización de obra por Resolución es 31.05.2016. En tanto, que la fecha en que se efectuó la recepción por parte de JUNJI es 14.07.2016 presentando 44 días de atraso por parte del contratista, que han dado efecto a aplicación de multa. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | La ampliación de plazo autorizada por modificación de contrato obedece en términos generales a mejorar estándar de la obra tanto en materialidad como en funcionalidad operativa del Jardín y la Sala Cuna, incorporando además, eficiencia energética. Se suman obras de rellenos para paisajismo y la vinculación con patio de expansión. | 225 | 225 | En equipos y equipamientos, la duración de los contratos se debe a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras En obras civiles y consultorías (modalidad de Diseño y Ejecución conjunta), se contrata por 240 días (8 meses). Se dicta la Resolución de aumento de plazo: Res. Exta. N° 1889 del 07.07.2016 por 59 días; Siendo el total de días de aumento de plazo por modificación de contrato para esta obra. Fecha de finalización de obra por Resolución es 31.05.2016. En tanto, que la fecha en que se efectuó la recepción por parte de JUNJI es 14.07.2016, presentando 44 días de atraso por parte del contratista (se aplica multa). | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 06/08/2015 | [14 empty] | 1073518 | 0 | 1073518 | 1073519 | -1 | El contrato suscrito para ejecución de Obras Civiles y Especialidades, fue aprobado por Res. Exta. N° 2185 del 04.08.2015 por un monto de $ 1.016.752.616. Correspondiendo a $ 967.487.213 a obras civiles y $ 49.265.403 para especialidades. Dicho contrato fue modificado por la Res. Exta. N° 1675 de 09.06.2016 aumentando en $20.334.841. Los montos destinados a equipo y equipamiento fueron ejecutados de manera centralizada mediante el sistema de compras. Todos los montos, fueron ejecutados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1093 | 1093 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Ninguna de las modificaciones de obra, afectaron la magnitud de la infraestructura. | La unidad técnica informa que ninguna de las modificaciones de obra, afectaron la magnitud de la infraestructura. | [12 empty] | La Comisión de recepción provisoria, realizó observaciones que fueron subsanadas por los equipos correspondientes. | 14/07/2016 |  |  | SI | 01/08/2016 | No se identifican situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4203800% | 4203800% | 0 | 4210700% | 69 | 4226300% | 156 | 4220900% |  | 4220900% |  | 4222200% | 13 | 4226300% | 41 | 225 | 225 | Los proyectos fueron contratados en la modalidad de Diseño y Ejecución conjunta, en donde la empresa adjudicada se encargó de realizar las actualización de los anteproyectos y la ejecución de la obra. Por lo tanto, la suscripción de ambos contratos tienen la misma fecha. Este proyecto fue parte de una meta presidencial y el plazo entre el RS y la fecha del primer gasto administrativo fue de 7 meses. (Este primer gasto administrativo corresponde a Obras Civiles. El primer gasto para especialidades se realizó en la misma fecha) Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Res. 2185 de fecha 04.08.2015 aprueba contrato de obra. El primer gasto administrativo corresponde al primer pago de Obras Civiles en tanto que la fecha de creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución corresponde a la fecha de toma de razón del respectivo Decreto Identificatorio. La Res. Exta. N° 920 de fecha 05.05.2015 autoriza el llamado a licitación. La Res. 217 de fecha 03.06.2015 que adjudica licitación fue tomada de razón 3l 03.07.2015. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 58320 | 23345 | 12952 | 0 | 0 | 972995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067612 | 58320 | 23345 | 12952 | 0 | 0 | 972995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067612 | El monto del primer RS ejecución y el RS que da origen a la ejecución presupuestaria es el mismo. Proyecto sin re evaluación. | 49265 | 24387 | 12044 | 0 | 0 | 987822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073518 | Res. Aprueba contrato mediante Res. Exta. N° 2185 de fecha 04.08.2015 por un monto de $ 1.016.752.616. Se dictaron dos resoluciones de modificación de contrato, siendo éstas: : Res. Exta. N° 1675 de fecha 09.06.216, que aumenta el monto en $ 20.334.641) y la Res. Exta. N° 1889 de fecha 21.06.2016, que aumenta el plazo en 59 días. | 49265 | 24387 | 12044 | 0 | 0 | 987822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073518 | -1 | BIP = SIGFE | 49266 | 24387 | 12045 | 0 | 0 | 987821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073519 | 51752.4044 | 25113.0448 | 12406.425 | 0 | 0 | 1023819.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113090.9248 | Se puede señalar que no existen diferencias con los gastos realizados por SIGFE | [15 empty] | 82312.4534 | 32948.604 | 18280.4465 | 0 | 0 | 1373272.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506814.2186 | 0 | 63672.7466 | 31582.9225 | 15263.6438 | 0 | 0 | 1276706.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387226.0424 | 63673.9769 | 30892.6997 | 15264.8741 | 0 | 0 | 1259649.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369480.7954 | -7.9365 | -9.1142 | -8.2739 | -1.2792 |  | 1252.9559 | 1152.4696 | La variación de los costos reales alcanza un -9,11%. En general, se contrato por montos inferiores a los recomendados. Se realizo una modificacion menor al contrato, aumentando el presupuesto de obras civiles en M$20.335, por Res. Exta. N° 1675 de 09.06.2016. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1224710 | 20335 | 1.66% | Se modificó contrato, aumentando el presupuesto en $ 20.334.841, por Res. Exta. N° 1675 de 09.06.2016; El año de la moneda del valor corresponde a 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2157976 | 0 | -100 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 293200 | 0 | -100 | Real < Recomendado | Los indicadores no sufrieron cambios debido a que el proyecto se ejecutó conforme a lo preestablecido. | EN PLAZOS, obras civiles y consultorías (modalidad de Diseño y Ejecución conjunta) se contrata por 240 días (ocho meses). Recibe un aumento de plazo, del cual no se informa en detalle, aunque es posterior a las modificaciones de obra EN COSTOS, el proyecto SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30371023-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA, PARQUE IGLESIA, CUNCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CUNCO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EDUCACIÓN INICIAL ES LA BASE PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS EN DESARROLLO. LO ANTERIOR GENERA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE MANERA DE POSIBILITAR EL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN EN LA COMUNA DE CUNCO | EL PROYECTO PRESENTADO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA CON CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES. SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 375,92 M2 Y ADEMÁS SE CONSIDERA EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 1 SALA DE ACTIVIDADES PARA SALA CUNA, SALA DE EXPANSIÓN, SALA DE MUDAS, SALA DE HABITOS HIGIENICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, OFICINA DE DIRECTORA, OFICINA DE EDUCADORA, SALA MULTIUSO DOCENTE, PATIOS CERRADOS, SALA COMUNITARIA, COCINA DE SALA CUNA, COCINA GENERAL, COCINA DE LECHE, BODEGAS DE ALIMENTOS, BODEGA GENERAL Y BODEGA PARA MATERIAL DIDÁCTICO. ADEMAS SE CONSULTA EL ESTUDIO DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: TOPOGRAFÍA, INGENIERÍA, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE INGENIERÍAS, PROYECTO DE ARQUITECTURA DEFINITIVO, Y REVISORES INDEPENDIENTES DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 20 |  |  |  | 2 | 7 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno, además de indicar que tanto el contrato de obras civiles como de consultorías corresponden al mismo contrato. No se suscriben de manera separada. | 250 | 2 | 7 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 250 | 2 | 2 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 0 | [8 empty] | 6 | 7 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. No se dictan resoluciones de aumento de plazo. Fecha de finalización de obra por contrato 0704.2016. En tanto, que la fecha en que se efectuó la recepción por parte de JUNJI es 02.02.2017 presentando días de atraso por parte del contratista, que han dado efecto a aplicación de multa. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 8 | 8 | 14 | 15 | 1 | No se autorizan aumentos de plazo para esta obra. La diferencia existente entre el plazo recomendado y el real obedecen a atrasos en la ejecución por parte del contratista, y que una vez finalizada la obra, dan origen a aplicación de multa | 75 | 87.5 | En equipos y equipamientos, la duración de los contratos se debe a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras En obras civiles y consultorias (diseño y ejecución en un mismo contrato), se contrata por 210 días (7 meses). No se dictan resoluciones de aumento de plazo. La fecha de finalización de obra por contrato es el 07.04.2016. En tanto, la fecha en que se efectuó la recepción por parte de JUNJI es 02.02.2017, presentando días de atraso por parte del contratista (se aplica multa). | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 10/09/2015 | [14 empty] | 443817 | 0 | 443817 | 443816 | 1 | El contrato suscrito para ejecución de Obras Civiles y Especialidades, fue aprobado por Res. Exta. N° 2718 del 11.09.2015 por un monto de $ 419.441.583 Correspondiendo a $ 405.003.311 a obras civiles y $ 14.438.272 para especialidades. Dicho contrato fue modificado por las Res. Exta. N° 4129 de 24.12.2015 que aumenta en $ 5.302.047 y Res. Exta. N° 1542 de 31.05.2016 que aumenta en en $ 8.388.827. Los montos destinados a equipo y equipamiento fueron ejecutados de manera centralizada mediante el sistema de compras. Todos los montos, fueron ejecutados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 371 | 371 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Ninguna de las modificaciones de obra, afectaron la magnitud de la infraestructura. Y se corrige la magnitud de la obra que es 371,06. | La unidad técnica informa que ninguna de las modificaciones de obra afectaron la magnitud de la infraestructura. | [12 empty] | La Comisión de recepción provisoria, realizó observaciones que fueron subsanadas por los equipos correspondientes. | 02/02/2017 |  |  | SI | 29/03/2017 | No se identifican situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212800% | 4212800% | 0 | 4216300% | 35 | NA |  | 4224700% | 84 | 4224700% | 84 | 4225700% | 10 | 4233200% | 75 | 204 | 204 | Los proyectos fueron contratados en la modalidad de Diseño y Ejecución conjunta, en donde la empresa adjudicada se encargó de realizar las actualización de los anteproyectos y la ejecución de la obra. Por lo tanto, la suscripción de ambos contratos tienen la misma fecha. Este proyecto fue parte de una meta presidencial y el plazo entre el RS y la fecha del primer gasto administrativo fue de 6meses. (Este primer gasto administrativo corresponde a Obras Civiles. El primer gasto para especialidades se realizó el 26/10/2015) Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Res. 2718 de fecha 11.09.2015 aprueba contrato de obra. El primer gasto administrativo corresponde al primer pago de Obras Civiles en tanto que la fecha de creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución corresponde a la fecha de toma de razón del respectivo Decreto Identificatorio. La Res. Exta. N° 1748 de fecha 01.07.2015 autoriza el llamado a licitación. La Res. 2419 de fecha 18.08 .2015 adjudica licitación | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 20832 | 6073 | 6988 | 0 | 0 | 405916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439809 | 20832 | 6073 | 6988 | 0 | 0 | 405916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439809 | El monto del primer RS ejecución y el RS que da origen a la ejecución presupuestaria es el mismo. Proyecto sin re evaluación. | 14438 | 6378 | 3845 | 0 | 0 | 419154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443815 | Res. Aprueba contrato mediante Res. Exta. N° 2718 de fecha 11.09.2015 por un monto de $ 419.441.583. Se dictaron dos resoluciones de modificación de contrato, siendo éstas: : Res. Exta. N° 4129 de fecha 24.12.2015, que aumenta el monto en $ 5.302.047 y la Res. Exta. N° 1542 de fecha 31.05.2016, que aumenta el monto en $ 8.388.877 entre los ajustes de solicitud de obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obras. | 14438 | 6378 | 3845 | 0 | 0 | 419154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443815 | -1 | BIP = SIGFE | 14439 | 6378 | 3846 | 0 | 0 | 419153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443816 | 15089.6592 | 6569.1967 | 3961.0112 | 0 | 0 | 432308.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457928.5647 | Se puede señalar que no existen mayores diferencias con los gastos realizados por SIGFE | [15 empty] | 29401.5231 | 8571.8045 | 9862.435 | 0 | 0 | 572904.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620740.3797 | 0 | 18661.8531 | 8082.1277 | 4873.3913 | 0 | 0 | 541733.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573351.2319 | 18567.1166 | 8079.667 | 4873.3913 | 0 | 0 | 531887.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563407.5942 | -7.6343 | -9.2362 | -7.1595 | -1.7343 |  | 1518.6189 | 1433.6588 | La variación de los costos reales alcanza un -9,24%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 504526 | 13691 | 2.714% | Se modificó contrato, aumentando el presupuesto en $ 13.690.874, por las Res. Exta. N° 4129 de 24.12.2015 y Res. Exta. N° 1542 de 31.05.2016. El año de la moneda del valor corresponde a 2015 y 2016, según el año de las modificaciones de contrato. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 712864 | 0 | -100 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 96855 | 0 | -100 | Real < Recomendado | Indicadores no se alteran por cuanto el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo aprobado. | EN PLAZOS, obras civiles y consultorías (diseño y ejecución en un mismo contrato), se contrata por el tiempo recomendado, 210 días (siete meses). No se dictan resoluciones de aumento de plazo. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30375173-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CLUB HIPICO VICTORIA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EDUCACIÓN INICIAL ES LA BASE PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS EN DESARROLLO. LO ANTERIOR GENERA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE MANERA DE POSIBILITAR EL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN EN LA COMUNA DE VICTORIA | EL PROYECTO PRESENTADO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA 20 LACTANTES Y 24 PARVULOS. CONSIDERA 1 SALA DE ACTIVIDADES PARA SALA CUNA, 1 SALA DE ACTIVIDADES PARA NIVEL MEDIO, SALAS DE EXPANSIÓN, SALA DE MUDAS, SALA DE HABITOS HIGIENICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, OFICINA DE DIRECTORA, OFICINA DE EDUCADORA, SALAMULTIUSO DOCENTE, PATIOS CERRADOS, SALA COMUNITARIA, COCINA DE SALA CUNA, COCINA GENERAL, COCINA DE LECHE, BODEGAS DE ALIMENTOS, BODEGA GENERAL, BODEGA PARA MATERIAL DIDÁCTICO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL. ADEMAS SE CONSULTA EL ESTUDIO DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: TOPOGRAFÍA, INGENIERÍA, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE INGENIERÍAS, PROYECTO DE ARQUITECTURA DEFINITIVO, Y REVISORES INDEPENDIENTES DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 44 |  |  |  | 2 | 8 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno, además de indicar que tanto el contrato de obras civiles como de consultorías corresponden al mismo contrato. No se suscriben de manera separada. | 300 | 2 | 16 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 700 | 2 | 2 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 0 | [8 empty] | 4 | 8 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Se dictan la Resolución de aumento de plazo: Res. Exta. N° 1888 del 21.06.2016 por 50 días; Siendo el total de días de aumento de plazo por modificación de contrato para esta obra. Fecha de finalización de obra por Resolución es 13.07.2016. En tanto, que la fecha en que se efectuó la recepción por parte de JUNJI es 29. 11.2016, presentando 139 días de atraso por parte del contratista, que han dado efecto a aplicación de multa. La principal causa de esta ampliación de plazo obedece a en que, al momento de hacer replanteo de cotas, se constató que la altura del colector de la red del alcantarillado existente se encontraba más arriba de lo establecido en en el Certificado de factibilidad. Dicha situación generó un retraso por las modificaciones de proyectos de especialidades y en el avance de las obras. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | La principal causa de esta ampliación de plazo obedece a en que, al momento de hacer replanteo de cotas, se constató que la altura del colector de la red del alcantarillado existente se encontraba más arriba de lo establecido en en el Certificado de factibilidad. Dicha situación generó un retraso por las modificaciones de proyectos de especialidades y en el avance de las obras. | 187.5 | 187.5 | En equipos y equipamientos, la duración de los contratos se debe a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras En obras civiles y consultorías (modalidad de Diseño y Ejecución conjunta), se contrata por 210 días (7 meses). Se dicta la Resolución de aumento de plazo: Res. Exta. N° 1888 del 21.06.2016 por 30 días. Fecha de finalización de obra por Resolución es 13.07.2016. En tanto, que la fecha en que se efectuó la recepción por parte de JUNJI es 29.11.2016, presentando 139 días de atraso por parte del contratista (se aplica multa). La principal causa de esta ampliación de plazo obedece a que al momento de hacer el replanteo de cotas, se constató que la altura del colector de la red del alcantarillado existente se encontraba más arriba de lo establecido en el Certificado de factibilidad. Dicha situación generó un retraso por las modificaciones de proyectos de especialidades y en el avance de las obras. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 16/11/2015 | [14 empty] | 584569 | 0 | 584569 | 584567 | 2 | El contrato suscrito para ejecución de Obras Civiles y Especialidades, fue aprobado por Res. Exta. N° 3509 del 12.11.15 por un monto de $ 571.604.126, correspondiendo a $ 553.100.359 a obras civiles y $18.503.767 para especialidades. Dicho contrato fue modificado por la Res. Exta. N° 1888 de 21.06.2016 disminuyendo partidas en $ 5.450.315. Los montos destinados a equipo y equipamiento fueron ejecutados de manera centralizada mediante el sistema de compras. Todos los montos, fueron ejecutados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 666 | 666 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Ninguna de las modificaciones de obra, afectaron la magnitud de la infraestructura. | La unidad técnica informa que ninguna de las modificaciones de obra, afectaron la magnitud de la infraestructura. | [12 empty] | La Comisión de recepción provisoria, realizó observaciones que fueron subsanadas por los equipos correspondientes. | 29/11/2016 |  |  | SI | 08/03/2017 | No se identifican situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213900% | 4213900% | 0 | 4216300% | 24 | 4242900% | 266 | 4231200% |  | 4231200% |  | 4232400% | 12 | 4242900% | 105 | 290 | 290 | Los proyectos fueron contratados en la modalidad de Diseño y Ejecución conjunta, en donde la empresa adjudicada se encargó de realizar las actualización de los anteproyectos y la ejecución de la obra. Por lo tanto, la suscripción de ambos contratos tienen la misma fecha. Este proyecto fue parte de una meta presidencial y el plazo entre el RS y la fecha del primer gasto administrativo fue de 9 meses. (Este primer gasto administrativo corresponde a Obras Civiles.) Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Res. 3509 de fecha 12.11.2015 aprueba contrato de obra. El primer gasto administrativo corresponde al primer pago de Obras Civiles en tanto que la fecha de creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución corresponde a la fecha de toma de razón del respectivo Decreto Identificatorio. La Res. Exta. N° 1749 de fecha 01.07.2015 autoriza el llamado a licitación. La Res. 772 de fecha 30.09.2015 que adjudica licitación fue tomada de razón 23.10.2015 | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 43042 | 11405 | 6383 | 0 | 0 | 528790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589620 | 43042 | 11405 | 6383 | 0 | 0 | 528790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589620 | El monto del primer RS ejecución y el RS que da origen a la ejecución presupuestaria es el mismo. Proyecto sin re evaluación | 18504 | 11834 | 6580 | 0 | 0 | 547650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584568 | Res. Aprueba contrato mediante Res. Exta. N° 3509 de fecha 12.11.2015 por un monto de $ 571.604.126. Se dictó una resolución de modificación de contrato, siendo ésta: : Res. Exta. N° 1888 de fecha 21.06.2016, que disminuye el monto en $ 5.450.315 y aumenta el plazo en 30 días. | 18504 | 11834 | 6580 | 0 | 0 | 547650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584568 | 1 | BIP = SIGFE | 18503 | 11834 | 6580 | 0 | 0 | 547650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584567 | 19283.6137 | 12157.8872 | 6777.7736 | 0 | 0 | 564078.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602297.8705 | Se puede señalar que no existen mayores diferencias con los gastos realizados en el SIGFE | [15 empty] | 60749.45 | 16096.5865 | 9008.5765 | 0 | 0 | 746327.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832182.3246 | 0 | 23915.4206 | 14959.7489 | 8339.2695 | 0 | 0 | 707808.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755022.5506 | 23727.178 | 14958.5186 | 8339.2695 | 0 | 0 | 694009.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741034.7732 | -9.272 | -10.9528 | -7.01 | -1.8526 |  | 1112.6648 | 1042.0568 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -10,95%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 676382 | -5450 | -0.8058% | El contrato fue modificado por la Res. Exta. N° 1888 de 21.06.2016 disminuyendo partidas en $ 5.450.315. El año de la moneda corresponde a 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1073519 | 0 | -100 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 145857 | 0 | -100 | Real < Recomendado | Sin variación en la rentabilidad. | EN PLAZOS, obras civiles y consultorías (modalidad de Diseño y Ejecución conjunta), se contrata por 210 días (siete meses). Hubo un aumento de plazo. La principal causa de esta ampliación de plazo obedece a que al momento de hacer el replanteo de cotas, se constató que la altura del colector de la red del alcantarillado existente se encontraba más arriba de lo establecido en el Certificado de factibilidad. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales es de -10,95%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30388128-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ,BICENTENARIO CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CARAHUE | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EDUCACIÓN INICIAL ES LA BASE PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS EN DESARROLLO. LO ANTERIOR GENERA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE MANERA DE POSIBILITAR EL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN EN LA COMUNA DE CARAHUE | EL PROYECTO PRESENTADO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO HETEROGENEO CON CAPACIDAD PARA 40 LACTANTES Y 24 PÁRVULOS: ENTREGANDO UN TOTAL DE COBERTURA DE 64 NIÑOS Y NIÑAS. SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 775,22 M2 Y ADEMÁS SE CONSIDERA EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 2 SALA DE ACTIVIDADES PARA SALA CUNA, 1 SALA DE ACTIVIDADES PARA NIVEL MEDIO, SALAS DE EXPANSIÓN, SALA DE MUDAS, SALA DE HABITOS HIGIENICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, OFICINA DE DIRECTORA, OFICINA DE EDUCADORA, SALA MULTIUSO DOCENTE, PATIOS CERRADOS, SALA COMUNITARIA, COCINA DE SALA CUNA, COCINA GENERAL, COCINA DE LECHE, BODEGAS DE ALIMENTOS, BODEGA GENERAL Y BODEGA PARA MATERIAL DIDÁCTICO. ADEMAS SE CONSULTA EL ESTUDIO DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: TOPOGRAFÍA, INGENIERÍA, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE ARQUITECTURA DEFINITIVO, Y REVISORES INDEPENDIENTES DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 64 |  |  |  | 2 | 15 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno, además de indicar que tanto el contrato de obras civiles como de consultorías corresponde al mismo contrato. No se suscriben de manera separada con el contratista | 650 | 2 | 16 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 700 | 2 | 2 | La duración de los contratos se deben a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras | 0 | [8 empty] | 4 | 15 | Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Se dictan las siguientes Resoluciones de aumento de plazo: Res. Exta. N° 2144 del 11.07.2016 por 60 días; Res. Exta. N° 1745 del 27.12.2017 por 117 modificada por Res. Exta N° 96 del 09.02.2018 que agrega 60 días. Total de días de aumento de plazo por modificación de contrato para esta obra es de 237 días. Fecha de finalización de obra por Resolución es 30.01.2017. Fecha de recepción JUNJI es 18.01.2018, presentando 539 días de atraso por parte del contratista, que han dado efecto a aplicación de multa, la que se encuentra en proceso de emisión de resolución que aplica multa. | 275 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | Las ampliaciones de plazo autorizadas por modificación de contrato obedecen fundamentalmente en primer lugar a que en la realización de faenas de excavación se detectó cañería de impulsión de agua potable, de propiedad de Aguas Araucanía, de la cual no existía servidumbre de paso ni correspondía con el trazado mostrado en la factibilidad de agua potable y que interfirió con el emplazamiento del edificio, no permitiendo avanzar con las faenas de excavación en los tiempos programados ni continuar con las demás obras según lo planificado. La Empresa Aguas Araucanía procedió a la realización de trabajos que permitieron conexión a nueva cañería de impulsión de agua potable por fuera de la obra e iniciando el retiro de la antigua que interfería con el emplazamiento del edificio. | 187.5 | 187.5 | Obras civiles y consultorías (modalidad de Diseño y Ejecución conjunta), se contrata por 7 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res. Exta. N° 2144 del 11.07.2016 por 60 días; Res. Exta. N° 1745 del 27.12.2017 por 117 modificada por Res. Exta N° 96 del 09.02.2018 que agrega 60 días. Las ampliaciones de plazo autorizadas por modificación de contrato obedecen fundamentalmente a que en la realización de faenas de excavación se detectó cañería de impulsión de agua potable, de propiedad de Aguas Araucanía, de la cual no existía servidumbre de paso ni correspondía con el trazado mostrado en la factibilidad de agua potable y que interfirió con el emplazamiento del edificio, no permitiendo avanzar con las faenas de excavación en los tiempos programados ni continuar con las demás obras según lo planificado. La Empresa Aguas Araucanía procedió a la realización de trabajos que permitieron conexión a nueva cañería de impulsión de agua potable por fuera de la obra e iniciando el retiro de la antigua que interfería con el emplazamiento del edificio. Total de días de aumento de plazo por modificación de contrato para esta obra es de 237 días. Fecha de finalización de obra por Resolución es 30.01.2017. Fecha de recepción JUNJI es 18.01.2018, presentando 353 días de atraso por parte del contratista (se aplica multa). En equipos y equipamientos, La duración de los contratos se debe a que la Institución Financiera (Junji) realiza las algunas compras de manera centralizada y otras en regiones por las unidades de Adquisiciones respectivas, en Mercado Público, mediante convenio Marco y/o el expediente de Grandes Compras. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 10/11/2015 | [14 empty] | 716474 | 0 | 716474 | 716474 | 0 | El contrato suscrito para ejecución de Obras Civiles y Especialidades, fue aprobado por Res. Exta. N° 3510 del 12.11.2015 por un monto de $ 657.013.885. Correspondiendo a $ 637.154.935 a obras civilies y $19.858.950 para especialidades. Dicho contrato fue modificado por Res. Exta. N° 2144 de 11.07.2016 aumentando en $ 36.970.538. Los montos destinados a equipo y equipamiento fueron ejecutados de manera centralizada mediante el sistema de compras. Todos los montos, fueron ejecutados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 775 | 775 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Ninguna de las modificaciones de obra, afectaron la magnitud de la infraestructura. | La unidad técnica informa que ninguna de las modificaciones de obra afectó la magnitud de la infraestructura. | [12 empty] | La Comisión de recepción provisoria, realizó observaciones que fueron subsanadas por los equipos correspondientes. | 18/01/2018 |  |  | SI | 15/03/2018 | No se observan situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4215100% | 4215100% | 0 | 4217300% | 22 | NA |  | 4231300% | 140 | 4231300% | 140 | 4231800% | 5 | 4236700% | 49 | 216 | 216 | Los proyectos fueron contratados en la modalidad de Diseño y Ejecución conjunta, en donde la empresa adjudicada se encargó de realizar las actualización de los anteproyectos y la ejecución de la obra. Por lo tanto, la suscripción de ambos contratos tienen la misma fecha. Este proyecto fue parte de una meta presidencial y el plazo entre el RS y la fecha del primer gasto administrativo fue de 7 meses. (Este primer gasto administrativo corresponde a Obras Civiles.) Se debe consignar que la fecha de inicio de contrato corresponde a fecha de entrega de terreno. Res. 3510 de fecha 12.11.2015 aprueba contrato de obra. El primer gasto administrativo corresponde al primer pago de Obras Civiles en tanto que la fecha de creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución corresponde a la fecha de toma de razón del respectivo Decreto Identificatorio | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 32350 | 16072 | 9853 | 0 | 0 | 664050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722325 | 32350 | 16072 | 9853 | 0 | 0 | 664050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722325 | El monto del primer RS ejecución y el RS que da origen a la ejecución presupuestaria es el mismo. Proyecto sin re evaluación | 19859 | 16603 | 5887 | 0 | 0 | 674125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716474 | Res. Aprueba contrato mediante Res. Exta. N° 3510 de fecha 12.11.2015 por un monto de $ 657.013.885 Se dictaron dos resoluciones de modificación de contrato, siendo éstas: : Res. Exta. N°2144 de fecha 11.07.2016, que aumenta el monto en $ 36.970.538. La Res. Exta. N° 1745 de fecha 27.12.2017 que aumenta el plazo en 117 días y que ajusta presupuesto cuyo resultado es $ 0. | 19859 | 16603 | 5887 | 0 | 0 | 674125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716474 | 0 | BIP = SIGFE | 19859 | 16602 | 5887 | 0 | 0 | 674126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716474 | 20657.8819 | 17076.9874 | 6063.3491 | 0 | 0 | 688856.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732654.5145 | Se puede señalar que no existen difierencias entre los gastos. | [15 empty] | 45658.0543 | 22683.8466 | 13906.5747 | 0 | 0 | 937231.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019480.005 | 0 | 25666.1997 | 21011.8095 | 7460.8041 | 0 | 0 | 871270.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925409.1569 | 25417.6703 | 21011.8095 | 7460.8041 | 0 | 0 | 847529.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901419.9157 | -9.2273 | -11.5804 | -9.5709 | -2.5923 |  | 1163.1225 | 1093.5866 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -11,58%. Res. Exta. N° 2144 de 11.07.2016; Aumento efectivo M$36.971, equivalente a un 5,8% respecto al total del contrato original. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA LORETO SALINAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 828614 | 36971 | 4.462% | Se modificó contrato, aumentando el presupuesto en $ 36.970.538, por Res. Exta. N° 2144 de 11.07.2016. El año de la moneda del valor corresponde a 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1428421 | 0 | -100 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 194077 | 0 | -100 | Real < Recomendado | Los indicadores no se alteran debido a que no hubo variación de costos. | EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 237 días (aproximadamente ocho meses) que se agregan a los siete meses inicialmente contratados en Obras civiles y consultorías (modalidad de Diseño y Ejecución conjunta). Las ampliaciones de plazo autorizadas por modificación de contrato obedecen fundamentalmente a que en la realización de faenas de excavación se detectó cañería de impulsión de agua potable, de propiedad de Aguas Araucanía, de la cual no existía servidumbre de paso ni correspondía con el trazado mostrado en la factibilidad de agua potable y que interfirió con el emplazamiento del edificio, no permitiendo avanzar con las faenas de excavación en los tiempos programados ni continuar con las demás obras según lo planificado. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales es de -11,58%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134800-0 | CONSTRUCCION PLAZA WENU MAPU, ICALMA, LONQUIMAY | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LONQUIMAY | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA RESPONDE AL DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS PRESENTE EN SECTOR ADUANA DE LA LOCALIDAD, PRESENTANDO CARENTE CONSOLIDACIÓN , ALTO DE DETERIORO, PRECARIA ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO URBANO, E INSTALACIONES INSUFICIENTES PARA ALBERGAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, COSTUMBRISTAS, DE PAUSA Y REUNION. | LA OBRA CONTEMPLA EN LO PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO, ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, ESTRUCTURA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS, SEÑALÉTICA,TOPOGRAFÍA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS SEGÚN CORRESPONDA, RESPALDADOS MEDIANTE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EXIGIDOS, PARA UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 6.240 M2. LA SUPERFICIE PROPUESTA DE 6.240 M2 INCORPORA EL SIGUIENTE PROGRAMA: ESPACIOS MULTIUSO 65 M2 - PARADA + INFORMACIÓN TURÍSTICA 67 M2 EXPLANADA WENU MAPU 980 M2 - MIRADOR 820 M2 ACERA 965 M2 - CIRCULACIONES PEATONALES 1.250 M2 ÁREA LÚDICA 343 M2 - ÁREA VERDE 750 M2 ESTACIONAMIENTO 200 M2 - VÍAS VEHICULARES 800 M2 TOTAL PROYECTO: 6.240 M2 OBRAS COMPLEMENTARIAS: ILUMINACION 98 U., ARBORIZACION 20 U., MOBILIARIO URBANO 20 U., HITO 1 U. | 1600 |  |  |  | 9 | 10 | Res Ex 5892 18-12-2015 M$ 11.880.- Contrata consultoría Res Ex 4273 21-07-2016 M$596.- Ampliación de plazo por necesidades del servicio. | 11.1111 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 5 | La ejecución de gastos administrativos se efectuó dentro del plazo establecido, la facturación y pago de los servicios-productos contratados tiene un desfase respecto a su recepción. | 400 | 8 | 16 | Res Ex 4509 02-08-2016 30 días; Preparación y entrega por parte de SERVIU de Planos modificados para iniciar confección de señales tótem y placas informativas; Retiro de piedra volcánica en pilares; Consulta a Escultor sobre sugerencias y/u observaciones. Res Ex 41 02-09-2016 Término anticipado con cargo, de acuerdo a lo establecido en Art. 134 letras b) y m) del D.S. 236 V y U. Res Ex 6591 28-11-2016 Adjudica Trato Directo para la terminación de contrato que debió resolverse anticipadamente por falta o incumplimiento del contratista. Res Ex 1074 14-03-2017 15 días, Condiciones Climáticas y Reparaciones no consideradas en presupuesto. Res Ex 1376 31-03-2017 18 días, Ejecución de obras adicionales. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | Res Ex 4509 02-08-2016 30 días; Preparación y entrega por parte de SERVIU de Planos modificados para iniciar confección de señales tótem y placas informativas; Retiro de piedra volcánica en pilares; Consulta a Escultor sobre sugerencias y/u observaciones. Res Ex 41 02-09-2016 Término anticipado con cargo, de acuerdo a lo establecido en Art. 134 letras b) y m) del D.S. 236 V y U. Res Ex 6591 28-11-2016 Adjudica Trato Directo para la terminación de contrato que debió resolverse anticipadamente por falta o incumplimiento del contratista. Res Ex 1074 14-03-2017 15 días, Condiciones Climáticas y Reparaciones no consideradas en presupuesto. Res Ex 1376 31-03-2017 18 días, Ejecución de obras adicionales. | 122.2222 | 122.2222 | Primera licitación se declara desierta porque ambas empresas quedan fuera de bases. Se contrata mediante trato directo a una de ellas (RICHARD FIGUEROA BURGOS). Posteriormente se aprueba el termino anticipado de la obra (DEFICIENCIAS EN EL NIVEL DE SOLVENCIA DE LA EMPRESA), contratándose con suma urgencia mediante trato directo al contratista JUSTO SCHWEITZER ARAVENA para finalizar los trabajos. Asimismo, existieron 5 resoluciones que explican el atraso: -Res Ex 4509 02-08-2016 30 días; Preparación y entrega por parte de SERVIU de Planos modificados para iniciar confección de señales tótem y placas informativas; Retiro de piedra volcánica en pilares; Consulta a Escultor sobre sugerencias y/u observaciones. -Res Ex 41 02-09-2016 Término anticipado con cargo, de acuerdo a lo establecido en Art. 134 letras b) y m) del D.S. 236 V y U. -Res Ex 6591 28-11-2016 Adjudica Trato Directo para la terminación de contrato que debió resolverse anticipadamente por falta o incumplimiento del contratista. -Res Ex 1074 14-03-2017 15 días, Condiciones Climáticas y Reparaciones no consideradas en presupuesto. -Res Ex 1376 31-03-2017 18 días, Ejecución de obras adicionales. Consultorías, Res Ex 4273 21-07-2016 M$596.- Ampliación de plazo por necesidades del servicio. Gastos administrativos, La ejecución de gastos administrativos se efectuó dentro del plazo establecido, la facturación y pago de los servicios-productos contratados tiene un desfase respecto a su recepción. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 23/11/2015 | [14 empty] | 992960 | 1000 | 993960 | 993960 | 0 | Recursos Propios: Obras Civiles: Res Ex 136 19-10-2015 M$869.875 Res Ex 6591 28-11-2016 M$125.150 Res Es 1376 31-03-2017 M$5.955 Consultorías: Res Ex 5892 18-12-2015 M$ 11.880.- Res Ex 4273 21-07-2016 M$596.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6240 | 6240 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las obras extraordinarias surgieron como una forma de mejorar el proyecto en forma integral y en consecuencia buscaron dar solución a las problemáticas detectadas durante el proceso de ejecución. En general consistieron en: Sumidero tipo SERVIU, Suministro y colocación solera tipo A, Pasamanos en muro de contención, Piezas de acero, Reposición de soleras; Placa informativa en escultura; Reparación en jardinera exterior; Zarpa de hormigón; Reposición de especies muertas (Paisajismo). | El proyecto no registró diferencias en cuanto a magnitud del proyecto. | [12 empty] | No hay. | 19/04/2017 | Sin observaciones. | 19/04/2017 | SI | 28/06/2017 | No hay. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207500% | 4207500% | 0 | 4212400% | 49 | 4221200% | 88 | 4229600% | 84 | 4229600% | 84 | 4233100% | 35 | 4233800% | 7 | 263 | 263 | La suscripción del primer contrato del proyecto se vio retrasada debido a que la licitación para la ejecución de las obras fue declarada desierta puesto que las ofertas superaban el presupuesto disponible; se debió gestionar ampliación del límite para su posterior adjudicación. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 11880 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 805302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818182 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 805302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818182 | Sin observaciones. | 12476 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 980486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993962 | Obras Civiles: Res Ex 136 19-10-2015 M$869.875 Res Ex 3159 25-05-2016 Modificación de contrato y obras extraordinarias M$30.804; Res Ex 41 02-09-2016 Término anticipado y con cargo (Saldo Contrato M$45.344) Res Ex 6591 28-11-2016 M$119.195 Trato Directo Terminación de Contrato Res Ex 1376 31-03-2017 M$5.955 Modificación de Contrato Consultorías: Res Ex 5892 18-12-2015 M$ 11.880.- Res Ex 4273 21-07-2016 M$596.- Gastos Administrativos M$1.000.- | 12476 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 980486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993962 | 2 | BIP = SIGFE | 12476 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 980484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993960 | 12862.5651 | 0 | 0 | 0 | 1050.6816 | 1008526.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022439.9091 | OC 2015. M$50.000 OC 2016 M$850.679 OC 2017 M$79.807 Gastos Administrativos 2015 M$1.000 Consultorías 2015 M$596 Consultorías 2016 M$11.880 | [15 empty] | 16767.1238 | 0 | 0 | 0 | 1411.2042 | 1136592.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154771.0577 | 1420562.2047 | 16124.8844 | 0 | 0 | 0 | 1291.8609 | 1264072.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281489.0755 | 15829.6019 | 0 | 0 | 0 | 1291.8609 | 1240834.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257956.2918 | 10.9734 | 8.9356 | 9.1715 | -1.8364 | -11.4466 | 201.5956 | 198.8517 | LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A REEVALUACIÓN A SOLICITUD DEL MINVU MEDIANTE SU ORD. 1.498 DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2016. LO CUAL RESPONDE AL TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN OTORGADO A UNA EMPRESA CONTRATISTA POR DEFICIENCIAS EN EL NIVEL DE SOLVENCIA DE LA EMPRESA. LA REEVALUACIÓN CORRESPONDE A UN 15,4% DE LO ORIGINALMENTE APROBADO. Res Ex 3159 25-05-2016 Disminución de Obra M$7.075; Aumento de Obra M$2.225; Obras Extraordinarias M$ 35.654.- Res Ex 1376 31-03-2017 Obras Extraordinarias M$ 5.955.- Algunas modificaciones que se consideraron como la colocación de sumideros y reposición de especies muertas (Paisajismo), no hicieron variar la magnitud del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 938576 | 36759 | 3.916% | Res Ex 3159 25-05-2016 Disminución de Obra M$7.075; Aumento de Obra M$2.225; Obras Extraordinarias M$ 35.654 Res Ex 1376 31-03-2017 Obras Extraordinarias M$ 5.955 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 968072 | 1154606 | 19.2686 | El proyecto sufrió una modificación menor al 10%, antecedentes que están respaldados en la siguiente información aportada por la unidad técnica: Res Ex 3159 25-05-2016 Disminución de Obra M$7.075; Aumento de Obra M$2.225; Obras Extraordinarias M$ 35.654 Res Ex 1376 31-03-2017 Obras Extraordinarias M$ 5.955. LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A REEVALUACIÓN A SOLICITUD DEL MINVU MEDIANTE SU ORD. 1.498 DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2016. LO CUAL RESPONDE AL TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN OTORGADO A UNA EMPRESA CONTRATISTA POR DEFICIENCIAS EN EL NIVEL DE SOLVENCIA DE LA EMPRESA. LA REEVALUACIÓN CORRESPONDE A UN 15,4% DE LO ORIGINALMENTE APROBADO. SE ADJUNTARON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE RESPALDO: -RESOLUCIÓN 136 DEL SERVIU DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015 DE CONTRATO DE OBRAS POR UN MONTO DE M$ 869.874 -RESOLUCIÓN 3.159 SERVIU DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2016 DONDE SE APRUEBAN OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE M$ 30.184 (REFERIDO PRINCIPALMENTE A LOS ITEMS DE PAVIMENTACIÓN, PIEZAS DE ACERO Y PASAMANOS) Y RESOLUCIÓN 4.509 DEL SERVIU DE FECHA 2 DE AGOSTO 2016 DE AUMENTO DE PLAZO POR 30 DÍAS. -INFORME CONTABLE DE PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DE DEPTO. FINANZAS DEL SERVIU DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2016, CON UN PAGO TOTAL DE M$ 855.334 Y AVANCE DE UN 95% -RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA NÚMERO 41 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE TÉRMINO ANTICIPADO POR INSOLVENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA -NUEVO PRESUPUESTO DE OBRAS POR UN MONTO DE M$ 119.195 PARA TRATO DIRECTO PARA EJECUTAR OBRAS PENDIENTES COMO ALUMBRADOS, TOTEMS Y PLACAS INFORMATIVAS. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 698758 | 698758 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existieron variaciones ente la situación ex ante y ex post | EN PLAZOS, La Primera licitación se declara desierta porque ambas empresas quedan fuera de las bases. Se contrata mediante trato directo a una de ellas por siete meses. Hay un aumento de plazo, debido a la Preparación y entrega por parte de SERVIU de Planos modificados para iniciar la confección de señales tótem y placas informativas; retiro de piedra volcánica en pilares; Consulta al Escultor sobre sugerencias y/u observaciones. Posteriormente se aprueba el término anticipado de la obra contratándose con suma urgencia mediante trato directo a otro contratista para finalizar los trabajos (tres meses). Hay dos aumentos de plazos, por Condiciones Climáticas y Reparaciones no consideradas en presupuesto; y ejecución de obras adicionales. EN COSTOS, LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A REEVALUACIÓN A SOLICITUD DEL MINVU. LO CUAL RESPONDE AL TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN POR DEFICIENCIAS EN EL NIVEL DE SOLVENCIA DE LA EMPRESA. LA REEVALUACIÓN CORRESPONDE A UN 15,4% DE LO ORIGINALMENTE APROBADO. Aun después de esto, El proyecto SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. Algunas modificaciones que se consideraron como la colocación de sumideros y reposición de especies muertas (Paisajismo), que no hicieron variar la magnitud del proyecto. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095889-0 | REPOSICION PUENTE ALMAGRO - PUREN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | PUREN | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PUENTE ALMAGRO COLAPSÓ EN EL INVIERNO DEL AÑO 2009, POR TAL MOTIVO, PROVISIONALMENTE SE INSTALÓ UN PUENTE MECANO UNIDIRECCIONAL MIENTRAS SE CONSTRUYE EL PUENTE DEFINITIVO. | EL NUEVO PUENTE TENDRA UNA LONGITUD DE 9.8 METROS , CLAZADA DE 8 METROS , MAS PASILLOS 1.5 METROS, CON UN TOTAL DE 11.20 METROS DE ANCHO. LAS PRINCIPALES OBRAS A DESARROLLAR SON: ACCESOS: - REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 385M2 - EXCAVACIÓN DE CORTE EN TCN 750M3 - FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES 750M3 - GAVIONES DE PROTECCIÓN 150M3 - PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO (E=0,2M) 64M3 - RECTIFICACIÓN CAUCE 100M ESTRUCTURA: INFRAESTRUCTURA -EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS 354M3 -EXCAVACIÓN DIRECTA CON AGOTAMIENTO EN PUENTES Y ESTRUCTURAS 405M3 -RELLENO ESTRUCTURAL 170M3 -HORMIGÓN H-30/SM, 154M3 -ACERO PARA ARMADURAS A63-42H, 7.200KG. -MOLDAJES 343M2 SUPERESTRUCTURA -HORMIGÓN H-30/SM, 49,5M3 -ACERO PARA ARMADURAS A63-42H, 6.880KG -LOSAS DE ACCESO 56M3 -SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA EN PUENTES 33M. -DESPLAZAMIENTO POSTACIÓN EXISTENTE 1UN. | 7604 |  |  |  | 9 | 4 | La consultoría se ejecutó dentro del plazo recomendado. | -55.5556 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 8 | Los gastos administrativos se ejecutaron dentro del plazo recomendado. | -11.1111 | 8 | 22 | Res Ex 6772 02-12-2016, 270 días; Inicio de obras retrasado debido a retiro de puente mecano, lo que no estaba considerado en las partidas del proyecto y necesidad de aplazar inicio considerando no intervenir el Puente Almagro hasta que se encuentre finalizado alguno de los otros dos puentes de conexión hacia el centro de la ciudad, Puente Saavedra o Puente Quiroga, que se encontraban en construcción. Res Ex 2681 27-06-2017, 27 días; Aumento de Obras y Obras extraordinarias en beneficio de la seguridad de las personas que circulan por el sector y modificación de la red pública de agua potable la que interfiere el emplazamiento del puente. Res Ex 2947 11-07-2017, 30 días; Gobierno Regional requiere mas tiempo para definir la aprobación de recursos para obras extraordinarias. Res Ex 3576 17-08-17 30 días; Gobierno Regional requiere mas tiempo para definir la aprobación de recursos para obras extraordinarias. Res Ex 3761 04-09-2017 20 días; Necesarios para el término de la obra una vez sancionadas las obras extraordinarias. | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | Res Ex 6772 02-12-2016, 270 días; Inicio de obras retrasado debido a retiro de puente mecano, lo que no estaba considerado en las partidas del proyecto y necesidad de aplazar inicio considerando no intervenir el Puente Almagro hasta que se encuentre finalizado alguno de los otros dos puentes de conexión hacia el centro de la ciudad, Puente Saavedra o Puente Quiroga, que se encontraban en construcción. Res Ex 2681 27-06-2017, 27 días; Aumento de Obras y Obras extraordinarias en beneficio de la seguridad de las personas que circulan por el sector y modificación de la red pública de agua potable la que interfiere el emplazamiento del puente. Res Ex 2947 11-07-2017, 30 días; Gobierno Regional requiere mas tiempo para definir la aprobación de recursos para obras extraordinarias. Res Ex 3576 17-08-17 30 días; Gobierno Regional requiere mas tiempo para definir la aprobación de recursos para obras extraordinarias. Res Ex 3761 04-09-2017 20 días; Días necesarios para el término de la obra una vez sancionadas las obras extraordinarias. | 100 | 100 | Consultorías y gastos administrativos se ejecutaron dentro del plazo recomendado. Obras Civiles se contrata por 270 días (9 meses). Se detallan los siguientes aumentos de plazos: Res Ex 6772 02-12-2016, 270 días; Inicio de obras retrasado debido a retiro de puente mecano, lo que no estaba considerado en las partidas del proyecto y necesidad de aplazar inicio considerando no intervenir el Puente Almagro hasta que se encuentre finalizado alguno de los otros dos puentes de conexión hacia el centro de la ciudad, Puente Saavedra o Puente Quiroga, que se encontraban en construcción. Res Ex 2681 27-06-2017, 27 días; Aumento de Obras y Obras extraordinarias en beneficio de la seguridad de las personas que circulan por el sector y modificación de la red pública de agua potable la que interfiere el emplazamiento del puente. Res Ex 2947 11-07-2017, 30 días; Gobierno Regional requiere más tiempo para definir la aprobación de recursos para obras extraordinarias. Res Ex 3576 17-08-17 30 días; Gobierno Regional requiere más tiempo para definir la aprobación de recursos para obras extraordinarias. Res Ex 3761 04-09-2017 20 días; Necesarios para el término de la obra una vez sancionadas las obras extraordinarias. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 10/12/2015 | [14 empty] | 250374 | 1700 | 252074 | 252073 | 1 | Obras Civiles: Res Ex 6127 17-11-2015, M$245.173, FNDR Consultorías: Res Ex N° 6411 30-11-2015 M$ 11.700 Res Ex N° 2729 05-05-2016 Termino anticipado de contrato Monto M$ 5.200.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 10 | 10 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Aumento de Obras y Obras extraordinarias dicen relación con la seguridad de las personas que circulan por el sector y modificación de la red pública de agua potable la que interfería el emplazamiento del puente. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | No hay. | 23/10/2017 | Sin observaciones. | 23/10/2017 | SI | 24/10/2017 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4106600% | 4128100% | 215 | 4140200% | 121 | 4230700% | 905 | 4232500% | 18 | 4232500% | 18 | 4234800% | 23 | 4273400% | 386 | 1668 | 1453 | 1. El Mensaje al CORE fue con fecha 30-04-2013, y fue aprobado el mismo día. 2. Se realizaron dos licitaciones, y no hubo oferentes. 3. El proyecto debió ser reevaluado, a fin de posibilitar que hubieran ofertas. 4. Además de la reevaluación, se debió pasar nuevamente al CORE para contar con los recursos necesario. Esto ocurrió el 15-07-2015, y fue aprobado el mismo día. 5. La tercera licitación tuvo resultado favorable. 6. Una vez adjudicado, se requirió esperar casi un año para el inicio de obras, puesto que no se podía interrumpir la ruta para lo cual se requría la habilitación de un puente en otro sector y además se requería que el MOP retirara un puente mekano instalado en el lugar. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 11701 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 169038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182441 | 12221 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 176544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190543 | Sin observaciones. | 5200 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 245173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252073 | 1. El primer contrato de obras civiles fue por M$ 223.084 2. Hubo dos aumento de obras M$ 11.125 (para conexiones de redes de agua) M$ 10.965 ( para adaptar a nueva normativa, ya que el diseño tenía tres años de antigüedad, aumentar veredas y extensión de reja metálica para seguridad) | 5200 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 245173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252073 | 0 | BIP = SIGFE | 5200 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 245173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252073 | 5382.0629 | 0 | 0 | 0 | 1785.5739 | 245473.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252641.1682 | No hay observaciones. La diferencia de un peso es por efecto de redondeo de los sistemas. | [15 empty] | 18031.9171 | 0 | 0 | 0 | 2623.0927 | 260487.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281142.1452 | 0 | 6720.1372 | 0 | 0 | 0 | 2197.3938 | 316873.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325791.3177 | 6622.9401 | 0 | 0 | 0 | 2197.3938 | 302017.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310837.7205 | 15.8814 | 10.5625 | 15.9433 | -4.5899 |  | 31083.772 | 30201.7387 | La variación de los costos reales alcanza 10,56%. Esta diferencia se debe a que el PROYECTO FUE REANALIZADO en 2015. LA MODIFICACIÓN CONSISTIÓ EN INCREMENTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES (DESDE M$211.719 A M$ $282.012, en moneda 2017) EN FUNCIÓN A LICITACIONES ANTERIORES Y COMPARACIÓN CON OTROS PUENTES URBANOS DEL MISMO TIPO Y CARACTERÍSTICAS. Se realizaron aumentos de obra y obras extraordinarias por M$22089, equivalente a un 9,9% respecto al total del contrato original. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 228506 | 22088 | 9.666% | Res Ex 2681 27-06-2017 Aumento de Obra M$10.964, Res Ex 3761 04-09-2017 Obras Extraordinarias M$11.124 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. Sin embargo, en 2015 FUE REANALIZADO EN CONSIDERACIÓN A SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL (ORD. N° 1345 DEL 30/3/15 Y ORD. N° 1.559 DEL 14/4/15) Y POSTERIOR RESPUESTA A OBSERVACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PURÉN (ORD. N° 450 DEL 27/5/15). LA MODIFICACIÓN CONSTA EN INCREMENTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES (DESDE M$211.719 A M$ $282.012, en moneda 2017) EN FUNCIÓN A LICITACIONES ANTERIORES Y COMPARACIÓN CON OTROS PUENTES URBANOS DEL MISMO TIPO Y CARACTERÍSTICAS. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 212217 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | el proyecto mantuvo su rentabilidad intacta. | EN PLAZOS, Obras Civiles se contrata por 270 días (nueve meses). HUBO CINCO AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN 13 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. Cabe destacar que solo el primer aumento de plazo, por fallas en la planificación, duplica el tiempo contratado. Este se origino debido a que el retiro de puente mecano no estaba considerado en las partidas del proyecto y la necesidad de aplazar el inicio considerando no intervenir el Puente Almagro hasta que se encontrara finalizado alguno de los otros dos puentes de conexión hacia el centro de la ciudad. EN COSTOS, La variación de los costos reales alcanza 10,56%. Esta diferencia se debe a que el PROYECTO FUE REANALIZADO en 2015. LA MODIFICACIÓN CONSISTIÓ EN INCREMENTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES (DESDE M$211.719 A M$ $282.012, en moneda 2017) EN FUNCIÓN A LICITACIONES ANTERIORES Y COMPARACIÓN CON OTROS PUENTES URBANOS DEL MISMO TIPO Y CARACTERÍSTICAS. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095960-0 | REPOSICION PUENTE QUIROGA, PUREN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | PUREN | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ACTUAL PUENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDO SU TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL | SE CONSTRUIRÁ UN PUENTE DE HORMIGÓN DE 8,7 METROS DE LARGO Y 12 DE ANCHO CON PASILLOS A AMBOS LADO Y BARANDAS. LAS PRINCIPALES OBRAS SON: - DESARME Y DEMOLICIÓN DE PUENTE EXISTENTE, - MEJORAMIENTO DE CAUCE EN PUENTE, - HORMIGÓN H5 (7 M3),- HORMIGÓN H-30/SM (211,7 M3), - EXCAVACIÓN DIRECTA CON AGOTAMIENTO EN PUENTE Y ESTRUCTURAS (1.637 M3), -GAVIONES DE PROTECCIÓN (220 M3), PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PUENTE (131 M3), ENTRE OTRAS OBRAS MÁS. | 7604 | PUENTES |  |  | 9 | 15 | El plazo real se ajusta al plazo de ejecución de la obra. | 66.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 20 | El plazo real tiene directa relación con el plazo para el desarrollo de las funciones de la consultoría (pago de viáticos, combustible, etc.) | 122.2222 | 9 | 15 | Res Ex 1758 24-03-2016, 79 días; Paralización de las obras de excavaciones hasta que se entregue informe de entibaciones; Las obras de excavaciones se vieron afectadas por inundaciones; Debido a que no se encontraban físicamente los PRs topográficos del proyecto, se realizó en terreno una malla nueva de PRs emplazados al Puente; Se realiza aumento de obras debido a que por proyecto no se consideraba material de origen fluvial para rellenos estructurales de los estribos y apoyos de sabanas de gaviones. Res Ex 4531 03-08-2016, 45 días; Ejecución de aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 5079 31-08-2016, 45 días; Ejecución de aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 7016 16-12-2016, Multa por atraso de 34 días en término de la obra. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | Res Ex 1758 24-03-2016, 79 días; Paralización de las obras de excavaciones hasta que se entregue informe de entibaciones; Las obras de excavaciones se vieron afectadas por inundaciones; Debido a que no se encontraban físicamente los PRs topográficos del proyecto, se realizó en terreno una malla nueva de PRs emplazados al Puente; Se realiza aumento de obras debido a que por proyecto no se consideraba material de origen fluvial para rellenos estructurales de los estribos y apoyos de sabanas de gaviones. Res Ex 4531 03-08-2016, 45 días; Ejecución de aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 5079 31-08-2016, 45 días; Ejecución de aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 7016 16-12-2016, Multa por atraso de 34 días en término de la obra. | 100 | 100 | Obras civiles se contrata por 9 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res Ex 1758 24-03-2016, 79 días; Paralización de las obras de excavaciones hasta que se entregue informe de entibaciones; Las obras de excavaciones se vieron afectadas por inundaciones; Debido a que no se encontraban físicamente los PRs topográficos del proyecto, se realizó en terreno una malla nueva de PRs emplazados al Puente; Se realiza aumento de obras debido a que por proyecto no se consideraba material de origen fluvial para rellenos estructurales de los estribos y apoyos de sabanas de gaviones. Res Ex 4531 03-08-2016, 45 días; Ejecución de aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 5079 31-08-2016, 45 días; Ejecución de aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 7016 16-12-2016, Multa por atraso de 34 días en término de la obra. Consultorías, El plazo real se ajusta al plazo de ejecución de la obra. Gastos administrativos, El plazo real tiene directa relación con el plazo para el desarrollo de las funciones de la consultoría (pago de viáticos, combustible, entre otros). | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 08/07/2015 | [14 empty] | 317533 | 1752 | 319285 | 319287 | -2 | Recursos FNDR: Obras Civiles: Res Ex 2951 10-06-2015 M$305.481 Consultorías: Res Ex 3339 02-07-2015 M$12.053 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 12 | 12 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones de obra y obras extraordinarias se refieren a Instalación de gaviones, cambio de pavimento existente, reacondicionar sumideros existentes modificación de altura de cama de gaviones para luego conformar sin modificaciones la cama de protección del lecho del canal, modificación para acceso a un predio no considerado previamente. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | Mejorar sellos de pavimentación de calzada y emboquillado de soleras; Socavamiento Acera; Baranda metálica peatonal, mejorar terminación; Pernería defensas camineras, aplicar soldadura en pernos; Señaléticas, desplazar señalética instalada delante de árboles. | 06/12/2016 | Observaciones subsanadas. | 06/12/2016 | SI | 30/12/2016 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4192800% | 4196900% | 41 | 4201900% | 50 | 4212400% | 105 | 4216500% | 41 | 4216500% | 41 | 4219300% | 28 | 4223500% | 42 | 307 | 266 | El proyecto fue sometido a aprobación del CORE con fecha 28-11-2014. Fue aprobado por el CORE el 08-01-2015. La creación de asignaciones de fecha 15-01-2015 fue tomada de razón el 13-02-2015. El Convenio Mandato se suscribió el 06-03-2015. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 11701 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 317084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330486 | 12053 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 326631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340436 | No hay observaciones. | 12053 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 305482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319287 | El contrato inicial de OOCC fue por M$ 281.256 Hubo modificaciones que significaron un aumento neto de costo de M$ 24.226 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 305482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319285 | -2 | BIP = SIGFE | 12051 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 305484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319287 | 12576.9902 | 0 | 0 | 0 | 1840.1548 | 314939.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329356.52 | No hay diferencias, salvo cifras menores por efecto de redondeo de los software . | [15 empty] | 17011.9622 | 0 | 0 | 0 | 2472.9908 | 461002.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480487.351 | 0 | 15577.3814 | 0 | 0 | 0 | 2263.8324 | 394819.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412660.9641 | 15474.0326 | 0 | 0 | 0 | 2263.8324 | 387483.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405221.0758 | -14.1162 | -15.6646 | -15.9477 | -1.8029 |  | 33768.423 | 32290.2676 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -15,66%. Res Ex 4331 03-08-2016, Aumento de Obras M$19.881; Obras Extraordinarias M$ 1.991.- Aumento efectivo M$21.872, equivalente a un 7,8% respecto al total del contrato original. Res Ex 5079 31-08-2016, Aumento Obras M$1.953, Obras Extraordinarias M$400.- Aumento efectivo M$2.353, equivalente a un 0,8% respecto al total del contrato original. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 390531 | 24225 | 6.203% | Res Ex 4331 03-08-2016, Aumento de Obras M$19.881; Obras Extraordinarias M$ 1.991 Res Ex 5079 31-08-2016, Aumento Obras M$1.953, Obras Extraordinarias M$400 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3268 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 6.1 | 0 | -100 | Real < Recomendado | no hubo cambios, por lo que la rentabilidad se mantiene intacta. | EN PLAZOS, HUBO tres AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 169 días (aproximadamente seis meses) que se agregan a los nueve meses inicialmente contratados en Obras civiles. Debido a que las obras de excavaciones se vieron afectadas por inundaciones y a la ejecución de aumento de obras y obras extraordinarias. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -11,53%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101564-0 | REPOSICION PUENTE POBLACION SAN ANTONIO - LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PUENTE ESTÁ EN MUY MALAS CONDICIONES Y NO CUMPLE LA NORMA POR LO QUE SE REQUIEREN MEDIOS ECONÓMICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO PARA LA REPOSICIÓN DEL PUENTE DE INGRESO A LA POBLACIÓN SAN ANTONIO. | SE EJECUTARAN OBRAS DE DESARME DE PUENTE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PROVISORIO, CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DEFINITIVO DE 14 MTS. DE LARGO POR 10 MTS. DE ANCHO, CON DOS PISTAS PARA CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS Y PASOS PEATONALES EN AMBOS LADOS DE LAS PISTAS, ADEMÁS CONTEMPLA DESARME Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE ACCESO Y SALIDA DEL PUENTE CON MODIFICACIÓN DE RASANTES Y ENSANCHE 690 M2 DE CALZADA DE 18 CM. DE ESPESOR , PROYECTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS CONSIDERANDO 1 CÁMARA TIPO "A", 4 SUMIDEROS Y 68 ML DE COLECTORES ENTRE OTROS, PROYECTO OBRAS FLUVIALES 550 M3 DE GAVIONES REVESTIDOS CON HORMIGÓN PROYECTADO, PROYECTO DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 330 ML LINEA DE EJE Y LATERAL ADEMAS DE 48 ML DE BARRERAS METÁLICAS , PROYECTO DESVIÓ DE TRANSITO, Y PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RED ELÉCTRICA Y RED TELEFÓNICA. | 701 | VIALIDAD INTERMEDIA | VIALIDAD URBANA |  | 12 | 9 | No se observan variaciones. | -25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 15 | El plazo real es levemente superior al plazo programado; los gastos administrativos consideraban el pago de viáticos, parte de los cuales fueron cursados fuera del plazo programado. | 25 | 12 | 13 | Res Ex 5836 12-10-2016 60 días; por aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias; tramitación de aprobación de fondos por parte del GORE. Res Ex 7018 16-12-2016 45 días; Complementa ampliación de plazo otorgada anteriormente. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 12 | 12 | 15 | 15 | 0 | Res Ex 5836 12-10-2016 60 días; por aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias; tramitación de aprobación de fondos por parte del GORE. Res Ex 7018 16-12-2016 45 días; Complementa ampliación de plazo otorgada anteriormente. | 25 | 25 | Consultorías se ajusto al plazo recomendado. Gastos administrativos consideraba el pago de viáticos, parte de los cuales fueron cursados fuera del plazo programado. Obras Civiles se contrata por 10 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res Ex 5836 12-10-2016 60 días; por aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias; tramitación de aprobación de fondos por parte del GORE. Res Ex 7018 16-12-2016 45 días; Complementa ampliación de plazo otorgada anteriormente. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 30/11/2015 | [14 empty] | 511104 | 2500 | 513604 | 513603 | 1 | Obras Civiles: Res Ex 130 13-10-2015 M$495.503 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 14 | 14 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Modificaciones de obra se refieren a: Construcción dados de hormigón armado; Instalación de Placa de Neopreno; Demolición de calzada H.C.V.; Calzada H.C.V; Suministro y colocación de baranda metálica peatonal galvanizada; Rectificación y limpieza de cauces. Pavimentación de acceso a puente provisorio. Disminución de Obras: 124,7 m2 de pavimento existente en buen estado, se reemplaza por la pavimentación de los accesos del puente provisorio. Obras Extraordinarias: Mampostería; Levantamiento de Puente Provisorio. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | Limpiar Cauce; Pasamano y protección en sector de la escalera; Limpiar y rellenar con tierra veredones; Completar enrocado; Adosar atravieso de matriz de agua potable; Demoler pendientes en veredas acceso de puente; Rehacer veredas acceso de puente; Habilitar accesos vehiculares entre Puente San Antonio y Pasaje 2; Levantar el plinto de la solera en sector de defensa caminera; Rellenar y confeccionar pedraplén; Reponer cerco de sitios colindantes. | 27/01/2017 | Observaciones subsanadas. | 27/01/2017 | SI | 14/02/2017 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4175700% | 4175700% | 0 | 4185700% | 100 | 4200200% | 145 | 4229000% | 288 | 4229000% | 288 | 4233800% | 48 | 4236900% | 31 | 612 | 612 | 1. Conforme a las disponibilidades presupuestarias, el proyecto se propuso al CORE con fecha 10-07-2014 y fue aprobado el 27-07-2014, por tanto las disponibilidades presupuestarias explican los primeros 100 días entre el RS y la primera creación presupuestarias. 2. El Convenio mandato se aprobó con fecha 15-09-2014. Posteriormente la Unidad Técnica solicita el pago del Gasto Administrativo. Estos procesos explican los 145 entre el primer pago administrativo y la creación de asignación. 3. El primer pago de obra se demora más de un año desde la suscripción del Convenio Mandato, para ello previamente se requirió incremento de recursos ante el CORE y reevaluación del proyecto, y se realizaron dos licitaciones. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 15600 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 362680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380780 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 362680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380780 | Para poder adjudicar la obra se requirió reevaluación y no se adjudicó en el primer valor recomendado. El primer contrato fue en OOCC por M$492.685 y previamente hubo dos licitaciones. | 15599 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 495504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513603 | Obras Civiles: El primer contrato de obras se adjudicó después de dos licitaciones, para lo cual requirió de reevaluación y aumentar los recursos ante el Consejo Regional. Contrato Inicial Obras Civiles M$ 492.685 Contrato Final Obras Civiles M$ 495.504 Hubo modificaciones al contrato: aumento, disminuciones y obras extraordinarias, que significaron al Gobierno Regional M$3.197 adicionales al contrato inicial, contrato que ya había significado un aumento de M$130.000 respecto de la primera aprobación del Consejo Regional | 15599 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 495504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513603 | 0 | BIP = SIGFE | 15599 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 495504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513603 | 16067.2415 | 0 | 0 | 0 | 2702.7274 | 506226.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524996.7491 | No existen diferencias. | [15 empty] | 22680.1556 | 0 | 0 | 0 | 3634.4353 | 527293.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553607.9067 | 719342.5836 | 20161.642 | 0 | 0 | 0 | 3325.619 | 640412.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663899.606 | 19769.1624 | 0 | 0 | 0 | 3325.619 | 622834.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645929.2061 | 19.9223 | 16.6763 | 18.1192 | -2.7068 | -10.2056 | 46137.8004 | 44488.1732 | La variación de los costos reales alcanza 16,68%. Esta diferencia se explica por la REEVALUACIÓN, que CONSISTIÓ EN INCREMENTAR LOS PRECIOS DE LAS PARTIDAS DEBIDO A QUE LA UNIDAD TÉCNICA, UNA VEZ EFECTUADO EL ANÁLISIS DE LAS LICITACIONES ANTERIORES, DETERMINÓ QUE DICHO PRESUPUESTO ESTABA BAJO LAS POSIBILIDADES OFRECIDAS POR EL MERCADO, ANTE LO CUAL ELABORÓ UN NUEVO PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTUAR UNA NUEVA LICITACIÓN (variando un 30% con lo recomendado inicialmente). Por lo que Obras Civiles se adjudicó después de dos licitaciones. Hubo modificaciones al contrato: aumento, disminuciones y obras extraordinarias, que significaron al Gobierno Regional M$3.197 adicionales al contrato inicial. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 449962 | 3197 | 0.7105% | Res Ex 1645 21-03-2016 Disminución de Obra M$7.637, Aumento de Obra M$7.637 Res Ex 7018 16-12-2016 Disminución de Obra M$951, Aumento de Obra M$2.024, Obras Extraordinarias M$2.123 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 449963 | 584668 | 29.9369 | proyecto tenía presupuesto subvaluado por parte de la unidad técnica.éste debió actualizarse a precios en base a últimas licitaciones. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 19020 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 6.6 | 0 | -100 | Real < Recomendado | Sin variaciónes debidoa que se adjudicó con un costo levemente inferior pero marginal. | EN PLAZOS, Obras Civiles se contrata por 10 meses. HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS por 105 días, justificados en obras que se generan producto de la modificación de la matriz de agua potable y alcantarillado, las que no estaban en los proyectos de especialidades. EN COSTOS, La variación de los costos reales alcanza 16,68%. Esta diferencia se explica por la REEVALUACIÓN, que CONSISTIÓ EN INCREMENTAR LOS PRECIOS DE LAS PARTIDAS DEBIDO A QUE LA UNIDAD TÉCNICA, UNA VEZ EFECTUADO EL ANÁLISIS DE LAS LICITACIONES ANTERIORES, DETERMINÓ QUE DICHO PRESUPUESTO ESTABA BAJO LAS POSIBILIDADES OFRECIDAS POR EL MERCADO, ANTE LO CUAL ELABORÓ UN NUEVO PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTUAR UNA NUEVA LICITACIÓN (variando un 30% con lo recomendado inicialmente). LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103983-0 | MEJORAMIENTO CAMINO CHESQUE - CHAURA. VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTE ES UN CAMINO RELEVANTE, YA QUE ES UNA VIA ALTERNATIVA DE COMUNACION ENTRE LA COMUNA DE PANGUIPULLI Y VILLARRICA. POR EL, TRANSITAN DIARIAMENTE VEHÍCULOS DE: TRASNPORTE DE PASAJEROS, PARTICULARES, ESCOLARES, DE EMERGENCIA. ESTE CAMINO PRESENTA VARIABLES BACHES POR TODA SU LONGITUD. | CONSISTE EN REALIZAR UN MEJORAMIENTO AL CAMINO EXISTENTE MEDIANTE LA EJECUCION DE UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (70.644 M2) CON POLIMEROS; SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES (30.059 M3), BASE GRANULAR CBR 100% (17.234 M3), IMPRIMACIÓN (72.999 M2). ADEMAS, SE CONTEMPLA LA CONSERVACION DE 3 PUENTES. | 13889 |  |  |  | 18 | 0 | El contrato no tuvo Asesoría a la Inspección fiscal. El Gobierno Regional de la Araucanía licitó la Asesoría pero las ofertas fueron más altas que el el presupuesto oficial asignado. Por lo tanto se decidió no tener AIF. De igual forma las obras Civiles del Contrato ya se habían iniciado, por lo que no se consideró necesario volver a licitar la AIF | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 24 | El primer gasto administrativo registrado corresponde a gasto de fotocopiado por $141.045.- pagado el 05.012.2014 El Ultimo gasto administrativo registrado corresponde a Viático del inspector fiscal por $21.061 el 05.12.2016 | 33.3333 | 18 | 20 | la modificación de obras tramitada significó también un aumento del plazo inicialmente contratada para levar a buen termino las obras de corte en TCN y obras de mejoramiento de los puentes existentes. | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 19 | 19 | 24 | 24 | 0 | EXISTIÓ UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO (74 DIAS) ASOCIADO A UNA MODIFICACIÓN DE OBRAS | 26.3158 | 26.3158 | Obras civiles se contrata por 13 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res Ex 874 28-04-2016 150 días. No se explica por la unidad técnica. Res Ex 1187 15-02-2017 74 días. La modificación de obras tramitada significó también un aumento del plazo inicialmente contratada para llevar a buen término las obras de corte en TCN y obras de mejoramiento de los puentes existentes. Consultorías, El contrato no tuvo Asesoría a la Inspección fiscal. El Gobierno Regional de la Araucanía licitó la Asesoría pero las ofertas fueron más altas que el presupuesto oficial asignado. Por lo tanto se decidió no tener AIF. De igual forma las obras Civiles del Contrato ya se habían iniciado, por lo que no se consideró necesario volver a licitar la AIF. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 06/04/2015 | [14 empty] | 1871314 | 7064 | 1878378 | 1878378 | 0 | Presupuesto vigente inicial $1..871.314 obras civiles El Proyecto presentó una modificación por aumento y disminución de obras producto de disminuir corte en TCN y la construcción de puentes de madera y aumentar el ancho de la calzada, imprimación y doble tratamiento en un metro más hacia el cotado derecho, excavación de escarpe, descargas de agua, soleras tipo a y soleras zarpa y ajuste de cubicaciones de obras y obras de saneamiento extraordinarias para el escurrimiento de aguas lluvia. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 11800 | 11800 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [13 empty] | 31/08/2018 |  |  | SI | 01/09/2017 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE AFECTEN LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4135500% | 4179900% | 444 | 4185700% | 58 | 4194200% | 85 | 4199500% | 53 | 4199500% | 53 | 4210000% | 105 | 4215300% | 53 | 798 | 354 | 1. El proyecto fue sometido a aprobación del CORE el 16-06-2014. 2. El Acuerdo del Consejo Regional fue el 15-07-2014 3. La resolución de creación de asignación de fecha 06-08-2014 fue tomada de razón el 28-08-2014. 4. El Convenio Mandato fue suscrito el 05-09-2014 | [12 empty] | A serie de precios unitarios | 1 | [9 empty] | 300391 | 0 | 0 | 0 | 6961 | 1586382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893734 | 304854 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 1609951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921869 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 1872314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879378 | 1. El contrato original de OOCC fue por M$ 1.572.567 2. Hubo modificaciones (aumentos y disminuciones) por un efecto neto de M$ 298.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 1871314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878378 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 1871314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7654.966 | 1934840.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942495.8664 | No hay observaciones | [15 empty] | 443221.471 | 0 | 0 | 0 | 10269.6788 | 2340677.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794168.3425 | 2534836.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9418.2809 | 2524987.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534405.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9418.2809 | 2380518.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389936.463 | -9.2966 | -14.467 | 1.7021 | -5.7003 | -5.7163 | 202.537 | 201.7388 | La variación de los costos reales alcanza -14,47%. Esta diferencia se explica por LA REEVALUACION; EN ELLA SE APRUEBAN LAS OBRAS PRINCIPALES CONSISTENTES EN DISMINUIR CORTES DE TIERRA, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE MADERA, AUMENTAR ANCHO DE CALZADAS, LO ANTERIOR A FIN DE DAR MÁS SEGURIDAD A PEATONES Y CICLISTAS QUE CIRCULAN POR EL CAMINO (PEDIDO DE LA COMUNIDAD). LA MODIFICACIÓN NO ALTERO EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO APROBADO ANTERIORMENTE (la Variación de las Reevaluaciones es -9.27%), LO QUE SE HIZO FUE UTILIZAR LOS FONDOS DEL ÍTEM CONSULTORÍAS (QUE NO FUERON USADOS) PARA FINANCIAR LAS OBRAS ADICIONALES. LAS OBRAS CIVILES QUEDAN EN UN MONTO TOTAL DE M$ 1.878.613 (ADJUDICADO ORIGINAL M$ 1.572.567), MONEDA 2014. Por su parte, las obras adicionales resultaron en un aumento efectivo por M$298.747, equivalente a un 19% respecto al total del contrato original. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2271048 | 298747 | 13.15% | Detalle de la modificación: a) aumento de obras a precios de contrato $200.142..762 12,73% b) aumento de obras a precios convenidos $ 59.648.606 3,79% c) Disminución de obras $-158.186.870 (-10,06)% d) Obras Extraordinarias $197.142.309 12,54% TOTAL MODIFICACIÓN $ 298.746.807 19% | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2270704 | 2060267 | -9.2675 | EN LA REEVALUACION SE APRUEBA FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL EN CONSIDERACIÓN A LOS BENEFICIOS QUE ELLO CONLLEVA, LAS OBRAS PRINCIPALES CONSISTEN EN DISMINUIR CORTES DE TIERRA, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE MADERA, AUMENTAR ANCHO DE CALZADAS, LO ANTERIOR A FIN DE DAR MÁS SEGURIDAD A PEATONES Y CICLISTAS QUE CIRCULAN POR EL CAMINO (PEDIDO DE LA COMUNIDAD). - LA MODIFICACIÓN NO ALTERAN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO APROBADO ANTERIORMENTE, LO QUE SE HACE ES UTILIZAR LOS FONDOS DEL ÍTEM CONSULTORÍAS (QUE NO FUERON USADOS) PARA FINANCIAR LAS OBRAS ADICIONALES. - LAS OBRAS CIVILES QUEDAN EN UN MONTO TOTAL DE M$ 1.878.613 (ADJUDICADO ORIGINAL M$ 1.572.567). | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 6 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | no se alteraron debido a que proyecto mantuvo los costos totales con el cual fue evaluado. | EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 226 días (aproximadamente siete meses) que se agregan a los 13 meses inicialmente contratados en obras civiles. La modificación de obras tramitada significó también un aumento del plazo inicialmente contratada para llevar a buen término las obras de corte en TCN y obras de mejoramiento de los puentes existentes. EN COSTOS, La variación de los costos reales alcanza -14,47%. Esta diferencia se explica por LA REEVALUACION; EN ELLA SE APRUEBAN LAS OBRAS PRINCIPALES CONSISTENTES EN DISMINUIR CORTES DE TIERRA, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE MADERA, AUMENTAR ANCHO DE CALZADAS, LO ANTERIOR A FIN DE DAR MÁS SEGURIDAD A PEATONES Y CICLISTAS QUE CIRCULAN POR EL CAMINO (PEDIDO DE LA COMUNIDAD). LA MODIFICACIÓN NO ALTERO EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO APROBADO ANTERIORMENTE (la Variación de las Reevaluaciones es -9.27%), LO QUE SE HIZO FUE UTILIZAR LOS FONDOS DEL ÍTEM CONSULTORÍAS (QUE NO FUERON USADOS) PARA FINANCIAR LAS OBRAS ADICIONALES. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132604-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ESPERANZA-HUAPITRIO (9,98 - 15,2823) COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA SOBRE LA BASE DE DAR CONTINUIDAD AL ASFALTO DEL CAMINO R-23 ESPERANZA - HUAPITRIO DE LA COMUNA DE COLLIPULLI Y ASÍ DE ESTA MANERA LLEGAR A LA ESCUELA DE CONCENTRACIÓN DEL SECTOR, LA POSTA Y EL TERRITORIO MAS POBLADO DEL SECTOR | EL PROYECTO CONSISTE EN LA MATERIALIZACIÓN DE UN PAVIMENTO DEL TIPO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE TSD, CON LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEFINIDAS SEGUN LOS PERFILES Y CUADROS DE OBRA. ADEMAS SE CONTEMPLAN OBRAS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA MÍNIMAS TALES COMO EL REEMPLAZO DE LAS OBRAS DE ARTE INSUFICIENTES Y/O AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE FOSOS EN TIERRA Y CUNETAS EN TIERRA CON EL FIN DE RECOGER LAS AGUAS SUPERFICIALES QUE FLUYEN DESDE EL CAMINO A LOS TERRENOS ALEDAÑOS. ENTRE LOS PRINCIPALES ITEMES Y SUS CANTIDADES SE TIENEN: - 4.620 M3 DE EXCAVACION DE ESCARPE - 3.308 M3 DE EXCAVACION DE CORTE EN TCN - 6.889 M3 DE FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES - 59.173 M2 DE PREPARACION DE SUBRASANTE - 8.086 M3 DE SUBBASE GRANULAR CBR MAYOR AL 60% - 11.392 M3 DE SUBBASE GRANULAR CBR MAYOR A 100% - 37.116 M2 DE IMPRIMACION - 10.605 M2 DE IMPRIMACION REFORZADA - 37.116 M2 DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIAL DOBLE - 79 M3 DE HORMIGON H20 - 90 ML DE TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA DE HORMIGÓN SIMPLE D=0,60M - 88 ML DE TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA DE HORMIGÓN SIMPLE D=0,80M - 4.520 ML DE SOLERA CON ZARPA DE HORMIGÓN - 3.140 ML DE CONSTRUCCION DE FOSOS Y CONTRAFOSOS SIN REVESTIR - 11 UND DE CASETAS PARA PARADEROS DE LOCOMOCIONJ COLECTIVA - 189 ML DE BARRERAS METÁLICAS LATERALES DOBLE ONDA | 0 | RED BASICA REGIONAL PRIMARIA | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 26 | Primer gasto: 10-12-2014 – Factura 1673 – fotocopiado por $127.535 Ultimo gasto: 30-01-2017 – viático por $21.735 | 271.4286 | 7 | 13 | a) EL PLAZO ORIGINAL FUE DE 240 DÍAS SEGUN RESOLUCIÓN (TR) DV IX R. Nº 043 DE FECHA 30.07.2015 .- b) FECHA DE INICIO 22.09.2015 c)) AUMENTO DE PLAZO TRAMITADO 90 DÍAS SEGUN RESOLUCIÓN DV IX R. Nº 1581 DE FECHA 02.08.2016 .- d) FECHA DE TÉRMINO VIGENTE 17.08.2016.- e) EXENTA DV. IX R. Nº 2342 DE FECHA 14.11.2016 AUMENTO DE PLAZO SOLICITADO: 45 DÍAS.- f) NUEVA FECHA DE TÉRMINO LEGAL 01.10.2016 TOTAL DIAS 375 | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | Se reflejan diferencias entre los plazos recomendados y reales debido a que el proceso de licitación y posterior adjudicación tuvo un retraso respecto de lo inicialmente programado en la ficha IDI El Ultimo gasto en 2017 corresponde a un inspección técnica realizada cuando el proyecto ya se encontraba en plena operación. | 271.4286 | 271.4286 | Obras civiles se contrata por 8 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: AUMENTO DE PLAZO TRAMITADO 90 DÍAS SEGUN RESOLUCIÓN DV IX R. Nº 1581 DE FECHA 02.08.2016.- EXENTA DV. IX R. Nº 2342 DE FECHA 14.11.2016 AUMENTO DE PLAZO SOLICITADO: 45 DÍAS; MUltiples dificultades, debiéndose rehacer obras (Informe Comisión Propositiva de Estudios y Evaluación de Antecedentes 12.09.2016). TÉRMINO LEGAL 01.10.2016 TÉRMINO REAL DE LAS OBRAS 15.09.2016 La unidad técnica menciona que las diferencias entre los plazos recomendados y reales son debido a que el proceso de licitación y posterior adjudicación tuvo un retraso respecto de lo inicialmente programado en la ficha IDI. Además, el Ultimo gasto administrativo, en 2017, corresponde a una inspección técnica realizada cuando el proyecto ya se encontraba en plena operación. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 02/11/2015 | [14 empty] | 1006826 | 3339 | 1010165 | 1010166 | -1 | Resuelvo Adjudicación DV IX R. (T.R.) Nº 43 de fecha 30.07.2015 $1.080.114.846 Resuelvo Modificación Exenta DV IX R. Nº 2342 de fecha 14.11.2016 $1.737 Disminución por Ajuste final -$ 73.287.440.- TOTAL $1.006.825.669.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 5 | 5 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS, CORREGIDAS Y REALES. | La unidad técnica informa que NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS Y REALES. | [12 empty] | EN EL LUGAR DE LAS OBRAS LA COMISIÓN SE CONSTITUYÓ Y RECORRIÓ DETENIDAMENTE LA OBRA COMPROBANDO QUE SE HAN EFECTUADO LAS REPARACIONES A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN RECEPCIÓN PROVISORIA CON RESERVA REALIZADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL CONTRATO. | 15/02/2017 | EN EL LUGAR DE LAS OBRAS LA COMISIÓN SE CONSTITUYÓ Y RECORRIÓ DETENIDAMENTE LA OBRA VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL CONTRATO. | 07/02/2018 | SI | 15/09/2016 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE ESTÉN AFECTANDO LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4179600% | 4179600% | 0 | 4185700% | 61 | 4194200% | 85 | 4219800% | 256 | 4219800% | 256 | 4231000% | 112 | 4236900% | 59 | 573 | 573 | 1. El Mensaje al Consejo Regional solicitando aprobar recursos fue el 17-06-2014 2. El Acuerdo CORE fue el 18-07-2014 3. La toma de razón de la resolución que crea la creación presupuestaria de fecha 06-08-2014 fue el 28-09-2014 4. El Convenio Mandato fue el 05-09-2014 3. Para adjudicar hubo dos licitaciones: Una el año 2014, y la otra el año 2015. | [12 empty] | A serie de precios unitarios | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 1028084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 1028084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031423 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 1130115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133454 | 1. El contrato original de OOCC fue por M$ 1.080.116. Hubo modificaciones con un efetco neto negativo de M$ - 73.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 1006827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010166 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 1006827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.7911 | 1037948.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041610.4625 | Sin observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.9362 | 1494711.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499566.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505.5186 | 1301269.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305774.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505.5186 | 1277035.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281540.75 | -12.9232 | -14.5392 | -14.5631 | -1.8559 |  | 256308.15 | 255407.0463 | La variación de los costos reales alcanza -14,54%. El contrato original en obras civiles era por M$1.134.635 (moneda 2017), con lo que el proyecto hubiese estado en el rango que no supera el +-10% de variación. Sin embargo, en la liquidación de contrato se suscribe un presupuesto de disminución de obra por concepto de ajuste final del contrato (M-$76.986, en moneda 2017). Resuelvo Modificación Exenta DV IX R. Nº 2342 de fecha 14.11.2016 -$1.737.- Disminución por Ajuste final -$ 73.287.440.- | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1218819 | -73289 | -6.013% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 381636 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 12.5 | 0 | -100 | Real < Recomendado | la rentabilidad eventualmente puede ser mayor, aunque dentro de los márgenes debido al menor costo resultante del proyecto. | EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 135 días (aproximadamente cinco meses) que se agregan a los ocho meses inicialmente contratados en Obras civiles. La unidad técnica menciona que las diferencias entre los plazos recomendados y reales son debido a que el proceso de licitación y posterior adjudicación tuvo un retraso respecto de lo inicialmente programado en la ficha IDI. Además, el Ultimo gasto administrativo, en 2017, corresponde a una inspección técnica realizada cuando el proyecto ya se encontraba en plena operación. EN COSTOS, La variación de los costos reales alcanza -14,54%. El contrato original en obras civiles era por M$1.134.635 (moneda 2017), con lo que el proyecto hubiese estado en el rango que no supera el +-10% de variación. Sin embargo, en la liquidación de contrato se suscribe un presupuesto de disminución de obra por concepto de ajuste final del contrato (M-$76.986, en moneda 2017). LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20178171-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE HUENTELAR,REPOCURA,HUEICO CHOLCHOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CHOL CHOL | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, QUE EN ÉPOCA ESTIVAL SE SECAN, DEBIENDO SER ATENDIDOS CON CAMIONES ALJIBES MUNICIPALES. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN CONSISTENTE EN CHUPADOR-DESARENADOR-SENTINA DE ACUMULACIÓN, EN H.A., UBICADA EN COORDENADAS N: 5.737.794 Y E: 683.584. INCLUYE, PROTECCIÓN CON GAVIONES, PLANTA DE ELEVACIÓN Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN CASETA TRATAMIENTO: BAÑO OPERADOR-SALA CLORACIÓN-SALA VÁLVULAS, DE 12 M2, ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO, REVESTIMIENTO LADRILLO ESTUCADO. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, EQUIPOS, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 3. INSTALACIÓN FILTRO, ABATIR FE Y TURBIEDAD, SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE 2,6 M2. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN, SEMIENTERRADO, EN HORMIGÓN ARMADO, DE 50 M3. URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN 1.239 M RED IMPULSIÓN EN HDPE PE-100, PN-10, DE 110 MM DE DIÁMETRO. 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE, PE 100 PN 10: 6.1. EN DIÁMETRO 75 MM, 11.728 M. 6.2. EN DIÁMETRO 90 MM, 490 M. 6.3. INSTALACIÓN DE DOS PLANTAS PRESURIZADORAS. 6.4. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 7. INSTALACIÓN DE 152 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL METÁLICO. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y EQUIPO IMPULSIÓN STAN BY 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. | 638 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 11 | 19 | Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 14,5% de las obras y mantiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato de Asesoría, sufrió modificaciones de plazo por 215 días, ya que, por Convenio Mandato entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., esta Asesoría o Consultoría se ajusta a las modificaciones existentes con el contrato de Obras Civiles. | 72.7273 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | 19 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano EIRL. El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: • 60 días RES DOH IX R. Nº 1557 del 11.07.2017 • 35 días RES DOH IX R. Nº 2602 del 02.11.2017 • 120 días RES DOH IX R. Nº 3122 del 29.12.2017 | 72.7273 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 11 | 11 | 19 | 19 | 0 | El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: • 60 días RES DOH IX R. Nº 1557 del 11.07.2017 • 35 días RES DOH IX R. Nº 2602 del 02.11.2017 • 120 días RES DOH IX R. Nº 3122 del 29.12.2017 No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 575 días. | 72.7273 | 72.7273 | El plazo original recomendado fue de 330 días. El contrato fue por 360 días y sufrió las siguientes Modificaciones, para obras civiles y consultorìa: 60 días RES DOH IX R. Nº 1557 del 11.07.2017 35 días RES DOH IX R. Nº 2602 del 02.11.2017 120 días RES DOH IX R. Nº 3122 del 29.12.2017 Esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 575 días. No se especifica la razón de los aumentos de plazo, si se contemplaron obras extraordinarias, pero la magnitud no justifica los 215 días de aumento. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/06/2016 | [14 empty] | 948062 | 0 | 948062 | 948062 | 0 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano EIRL. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $696.472.836, con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $132.797.772. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $72.513.947 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $10.243.520. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 35 días corridos hasta el 31 de agosto de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2602/02.11.2017 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°3122/29.12.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $100.988.561 con un plazo de 360 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $29.298.082 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $19.255.677. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $10.514.522 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $1.485.310. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 35 días corridos hasta el 31 de agosto de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2602/02.11.2017 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°3122/29.12.2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 152 | 163 | 107.2368 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano EIRL. El contrato de Obras Civiles sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $132.797.772. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $72.513.947 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $10.243.520. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 35 días corridos hasta el 31 de agosto de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2602/02.11.2017 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°3122/29.12.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento de monto por $29.298.082 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $19.255.677. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $10.514.522 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $1.485.310. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 35 días corridos hasta el 31 de agosto de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2602/02.11.2017 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°3122/29.12.2017 No hubo disminuciones de red. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 380 m de extensión de red. 11 nuevos arranques Obras eléctricas, obras de captación, tratamiento, estanque y red de distribución. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $828.001.226 y el de Asesoría pagó $120.060.178 Monto total Aumento Obras Civiles $131.528.390 Monto total Aumento Asesoría $19.071.617 (14,5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $150.600.007 | Se informa la incorporación de 11 nuevos arranques y 380 m de red. | [12 empty] | En la localidad de Huentelar, Comuna de Chol Chol, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Huentelar, Repocura, Hueico, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH y Aguas Araucania S.A., quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano EIRL. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto. El proyecto fue recepcionado con fecha 11 de diciembre de 2017. | 11/12/2017 |  |  | SI | 30/11/2017 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207500% | 4207500% | 0 | 4231900% | 244 | NA |  | 4247200% | 153 | 4252200% | 203 | 4252200% | 0 | 4255200% | 30 | 477 | 477 | Una vez obtenido el rate RS, se procedió a solicitar aprobación CORE. Con esta aprobación, se solicita Decretar fondos, al Nivel Central. Estos fondos fueron autorizados por Hacienda y se numeró N°1717/11.11.2015. Se obtuvo TR de Contraloría el día 25.11.2015. Se procedió con la licitación, las fechas de apertura fueron: Técnica: 22/12/2015 Económica: 30/12/2015 Se efectuó análisis de ofertas técnicas y económicas. Por Convenio Mandato existente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., esta Ultima está encargada de los procesos administrativos. Se efectuó contrato Notarial entre Contratista y Aguas Araucanía, con fecha 12/04/2018. Finalmente la Dirección de Obras Hidráulicas Región de La Araucanía ratifica la adjudicación mediante la Res N°1224/01.06.2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 71308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563075 | 71308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563075 | No hay observaciones, ya que el primer RS es el que da origen a la solicitud de Decreto Presupuestario. El monto original adjudicado fue de: Obras Civiles: M$696.473 Consultoría: M$100.989 | 120060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948062 | No hubo gastos, sin contrato. Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano EIRL. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $696.472.836, con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $132.797.772. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $72.513.947 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $10.243.520. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 35 días corridos hasta el 31 de agosto de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2602/02.11.2017 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°3122/29.12.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $100.988.561 con un plazo de 360 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $29.298.082 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $19.255.677. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $10.514.522 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $1.485.310. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 35 días corridos hasta el 31 de agosto de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2602/02.11.2017 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°3122/29.12.2017 El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $ $696.472.836 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $132.797.772. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $72.513.947 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $10.243.520. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $100.988.561 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $29.298.082 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $19.255.677. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $10.514.522 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $1.485.310. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 No hubo disminuciones de red. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 380 m de extensión de red. 11 nuevos arranques Obras eléctricas, obras de captación, tratamiento, estanque y red de distribución. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $828.001.226 y el de Asesoría pagó $120.060.178 Monto total Aumento Obras Civiles $131.528.390 Monto total Aumento Asesoría $19.071.617 (14,5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $150.600.007 | 120061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948062 | 0 | BIP = SIGFE | 120061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948062 | 122513.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844916.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967430.1968 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano EIRL. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $696.472.836, con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $132.797.772. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $72.513.947 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $10.243.520. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 35 días corridos hasta el 31 de agosto de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2602/02.11.2017 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°3122/29.12.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $100.988.561 con un plazo de 360 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $29.298.082 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $19.255.677. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $10.514.522 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $1.485.310. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 35 días corridos hasta el 31 de agosto de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2602/02.11.2017 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°3122/29.12.2017 El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $ $696.472.836 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $132.797.772. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $72.513.947 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $10.243.520. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $100.988.561 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $29.298.082 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $19.255.677. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $10.514.522 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $1.485.310. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017 No hubo disminuciones de red. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 380 m de extensión de red. 11 nuevos arranques Obras eléctricas, obras de captación, tratamiento, estanque y red de distribución. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $828.001.226 y el de Asesoría pagó $120.060.178 Monto total Aumento Obras Civiles $131.528.390 Monto total Aumento Asesoría $19.071.617 (14,5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $150.600.007 | [15 empty] | 100643.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694073.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794717.129 | 1076025.3706 | 152146.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049287.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201434.3028 | 150734.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039538.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190272.6248 | 51.1776 | 49.7731 | 49.7735 | -0.92903 | 10.6175 | 7302.286 | 6377.5356 | La diferencia entre el proyecto recomendado se debe a que presenta una reevaluación, dado que el resultado del proceso de licitación determino que la menor oferta excedió en un 35,4% del valor recomendado. La Dirección de Obras Hidráulicas entrega INFORME QUE DA CUENTA QUE LOS PRECIOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE A ADJUDICAR CORRESPONDEN A VALORES DE MERCADO DE ACUERDO A LICITACIONES SIMILARES. Luego existieron dos modificaciones al contrato que no fueron ingresados al SNI. Los aumentos corresponden a un 9,9 % del valor contratado y luego se aprueba otro aumento por un 5,8%. Las modificaciones al Contrato se informan por un aumento de 380 m de red e incorporación de 11 arranques. Ambos ítems presentan las mismas variaciones ya que por Asesoría a la Inspección Fiscal se cancela un monto equivalente al 14,5% del contrato de obras civiles. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 645931 | 150600 | 23.32% | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $696.472.836 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $132.797.772. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $72.513.947 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $10.243.520. El monto original del Contrato de Asesoría fue de $100.988.561 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $29.298.082 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $19.255.677. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $10.514.522 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $1.485.310. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 645931 | 874573 | 35.3973 | El proyecto presenta una reevaluaciòn, dado que el resultado del proceso de licitación determino que la menor oferta excedió en un 35.4% del valor recomendado. Luego existieron dos modificaciones al contrato que no fueron ingresados al SNI. Los aumentos de corresponden a un 9,9 % del valor Contratado y luego se aprueba otro aumento por un 5,8%. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $132.797.772. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017. 2) Aumento de monto por $72.513.947 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $10.243.520. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $100.988.561 con un plazo de 360 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos, debido a los aumentos de obras civiles: 1) Aumento de monto por $29.298.082 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $19.255.677. Aprobado por Res DOH IX R. N°005/05.01.2017 2) Aumento de monto por $10.514.522 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $1.485.310. Aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 27 de julio de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1557/11.07.2017. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 56836 | 59000 | 3.8074 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto presenta una reevaluaciòn, dado que el resultado del proceso de licitación determino que la menor oferta excedió en un 35.4% del valor recomendado. Luego existieron dos modificaciones al contrato que no fueron ingresados al SNI. Los aumentos corresponden a un 9,9 % del valor contratado y luego se aprueba otro aumento por un 5,8%. El proyecto se aprobó con un costo por arranque de 171 Uf por arranque. El aumento de los 11 nuevos arranques tuvo un costo 447 UF por arranque. Finalmente el costo por arranque fue de 191 UF. | EN PLAZOS, La recomendación fue de 330 días. El contrato se efectuó por 360 días. No se especifica la razón de los aumentos de plazo. Si bien se contemplaron obras extraordinarias, el cambio en la magnitud no justifica los 215 días de aumento que totalizan las ampliaciones. EN COSTOS, El proyecto presenta una reevaluación, dado que el resultado del proceso de licitación determino que la menor oferta excedió en un 35,4% del valor recomendado. La Dirección de Obras Hidráulicas entrega INFORME QUE DA CUENTA QUE LOS PRECIOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE A ADJUDICAR CORRESPONDEN A VALORES DE MERCADO DE ACUERDO A LICITACIONES SIMILARES. Luego existieron dos modificaciones al contrato que no fueron ingresados al SNI. Estas sumadas son mayores al 10% del monto contratado, por lo que debieron pasar por una nueva reevaluación. Las modificaciones al Contrato se informan por un aumento de 380m de red e incorporación de 11 arranques. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA. De acuerdo a lo informado y a lo recomendado luego de la reevaluación, el proyecto se aprobó con un costo por arranque de 171 Uf por arranque. El aumento de los 11 nuevos arranques tuvo un costo 447 UF por arranque. Finalmente el costo por arranque fue de 191 UF. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30034754-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑUBLE, LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS N: 5.649,449 Y E: 719,790. INCLUYE PLANTA DE ELEVACIÓN, PORTAL DE MANTENIMIENTO (TECLE), CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN CASETA TRATAMIENTO-COMANDO-BODEGA Y RECINTO OPERADOR DE 19,8 M2 DE HORMIGÓN ARMADO Y CUBIERTA DE FE GALVANIZADO. INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS. 3. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE METÁLICO DE 50 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN DE 4.926 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 10 DE 125 MM DE DIÁMETRO. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 10: 5.1. EN DIÁMETRO 63 MM, 17.672 M. 5.2. EN DIÁMETRO 75 MM, 3.138 M. 5.3. EN DIÁMETRO 110 MM, 2.912 M. 5.4. INCLUYE SECTORIZACIÓN REDES EN 12 ZONAS. 6. INSTALACIÓN DE 203 ARRANQUES DOMICILIARIOS, INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. CONSIDERA INSTALACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 30 KVA. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y MATERIALES ADICIONALES. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 853 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 27 | Para la Inspección Fiscal de este contrato, y segUn lo señalado en Convenio Mandato GORE -DOH, además de lo indicado en la Ley de Compras PUblicas, se contrataron Asesores individuales. Producto de las modificaciones de contrato, es que se volvía a contratar (si es que la ley lo permitía) o se volvía a licitar contratación de asesores individuales. Lo anterior hasta el término definitivo del contrato de construcción. | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 13 | Los gastos administrativos fueron utilizados para pagar publicaciones y para pagar cometidos funcionales. | 1200 | 12 | 24 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Luis Hernan Rubilar Albornoz El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: • 120 días RES DOH IX R. Nº 1504 del 06.07.2016 • 120 días RES DOH IX R. Nº 2488 del 22.11.2016 • 152 días RES DOH IX R. Nº 821 del 20.04.2017 • 33 días RES DOH IX R. Nº 1699 del 26.07.2017 No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 725 días. Fecha Inicio: 07/07/2015 Fecha Término (con ampliación): 30/06/2017 | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 12 | 12 | 27 | 27 | 0 | No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 725 días. Fecha Inicio: 07/07/2015 Fecha Término (con ampliación): 30/06/2017 El plazo original del Contrato fue de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos: 1) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de agosto de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°2504/06.07.2016 2) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 27 de diciembre de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°2488/22.11.2016. 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 152 días corridos hasta el 28 de mayo de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°821/20.04.2017. 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 33 días corridos hasta el 30 de junio de 2017, aprobado por Res DOH IX R. N°1699/26.07.2017. La disminución de obra fue por: 17 arranques domiciliarios No hubo disminuciones de red. Eliminación de 1 reductora de presión. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 250 m de extensión de red. 52 nuevos arranques Movimiento de tierras, obras de hormigón, suministro cañerías, colocación y transporte de piezas especiales c/s mecanismo. | 125 | 125 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Luis Hernan Rubilar Albornoz El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos: 1) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de agosto de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°2504/06.07.2016 2) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 27 de diciembre de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°2488/22.11.2016. 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 152 días corridos hasta el 28 de mayo de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°821/20.04.2017. 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 33 días corridos hasta el 30 de junio de 2017, aprobado por Res DOH IX R. N°1699/26.07.2017. Plazo real ejecución fue de 725 días. Fecha Inicio: 07/07/2015 Fecha Término (con ampliación): 30/06/2017 El proyecto tuvo aumento de contrato, para incorporar 35 nuevos arranques, lo que retrasa el proyecto no solo por la tramitación administrativa sino también porque existen partes diseñadas que pueden aumentar su capacidad. En Consultorías, Para la Inspección Fiscal de este contrato, y segUn lo señalado en Convenio Mandato GORE -DOH, además de lo indicado en la Ley de Compras PUblicas, se contrataron Asesores individuales. Producto de las modificaciones de contrato, es que se volvía a contratar (si es que la ley lo permitía) o se volvía a licitar contratación de asesores individuales. Lo anterior hasta el término definitivo del contrato de construcción. En Gastos administrativos, estos fueron utilizados para pagar publicaciones y para pagar cometidos funcionales. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 06/07/2015 | [14 empty] | 1174009 | 507 | 1174516 | 1174515 | 1 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Luis Hernan Rubilar Albornoz. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $996.244.171, con un plazo de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y montos: 1) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 29 de agosto de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°2504/06.07.2016 2) Regularización de aumento de plazo del contrato de 120 días corridos hasta el 27 de diciembre de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°2488/22.11.2016. 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 152 días corridos hasta el 28 de mayo de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°821/20.04.2017. 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 33 días corridos hasta el 30 de junio de 2017 y disminución de obra (anexo N°1) por un monto de $22.171868 y aumento por obras extraordinarias (anexo N°2) por un monto $ 138.955.432, por lo cual el aumento efectivo fue por $116.777.564. Aprobado por Res DOH IX R. N°1699/26.07.2017. La disminución de obra fue por: 17 arranques domiciliarios No hubo disminuciones de red. Eliminación de 1 reductora de presión. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 250 m de extensión de red. 52 nuevos arranques, por un requerimiento del GORE. ORD N°198 del 16.03.2016. además que producto a fallecimientos y renuncias voluntarias se disminuyó en 17 arranques, por lo tanto, (( 168+52)-17):203.- en total. Movimiento de tierras, obras de hormigón, suministro cañerías, colocación y transporte de piezas especiales c/s mecanismo. Total contrato: Modificación (aumento) total contrato $116.777.564. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.113.022.281 La consultoría correspondió al total de asesores individuales que trabajaron como inspección técnica y otras funciones, para la materialización del contrato de obra. El monto total fue de $60.987.750. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 168 | 203 | 120.8333 | Real > Recomendada | [5 empty] | Arranques inicialmente fueron 168, luego hubo un aumento de 52 por un requerimiento del GORE. ORD N°198 del 16.03.2016. además que producto a fallecimientos y renuncias voluntarias se disminuyó en 17 arranques, por lo tanto, (( 168+52)-17):203. | La unidad técnica informa que los Arranques inicialmente contemplados eran 168. Luego hubo un aumento de 52 por un requerimiento del GORE (ORD N°198 del 16/03/2016). Además, producto de fallecimientos y renuncias voluntarias se disminuyó en 17 arranques. Por lo tanto, el aumento efectivo es de 35 arranques. | [13 empty] | 30/08/2018 |  |  | SI | 13/11/2017 | No hay |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4162000% | 4165200% | 32 | 4185700% | 205 | 4236900% | 512 | 4215200% |  | 4215200% |  | 4219100% | 39 | 4224700% | 56 | 627 | 595 | Los mayores tiempos se explican por: a) El mensaje para aprobaicón de los recursos por parte del CORE fue el 17-06-2014, conforme a las disponibilidades presupuestarias. b) El Acuerdo CORE que aprobó el proyecto fue un mes más tarde (15-07-2014) c) Si bien el llamado a licitación fue en un tiempo relativamente corto, el resultado de la licitación fue superior al monto aprobado inicialmente, y por ello requirió reevaluación técnica, nueva aprobación CORE, pasando al año siguiente, por lo cual previamente requirió nueva identificación presupuestaria (con toma de razón) modificación de Convenio Mandato, para recién poder adjudicar el año siguiente. d9 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 83663 | 0 | 0 | 0 | 500 | 836626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920789 | 84906 | 0 | 0 | 0 | 507 | 849056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934469 | No hay. | 74043 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1113022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187572 | Hubo una modificación al contrato de obras civiles, que requirió reevaluación y aprobación CORE. Contrato Obras Civiles original: M$ 996.244 Modificación M$ 116.777 TotaL M$ 1.113.021 Esta modificación fue para aumentar 52 nuevos beneficiarios, y disminuir 17, y demás obras necesarias para esta modificación. | 60987 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1113021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174515 | 0 | BIP = SIGFE | 60987 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1113021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174515 | 63543.8201 | 0 | 0 | 0 | 532.1634 | 1150362.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214438.8149 | No hay diferencias entre el monto efectivamente ejecutado y el monto registrado en los software. La diferencia de un pesos se produce por efecto de redondeo de los datos. | [15 empty] | 123442.8429 | 0 | 0 | 0 | 736.9759 | 1234425.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358605.7876 | 1617061.6255 | 95586.6315 | 0 | 0 | 0 | 655.7732 | 1438521.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534763.9362 | 78182.1897 | 0 | 0 | 0 | 655.7732 | 1415341.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494179.8193 | 12.9661 | 9.9789 | 14.6559 | -2.6443 | -7.5991 | 7360.4917 | 6972.1274 | La variación de los costos reales alcanza 9,98%. Esta diferencia se explica por las 2 reevaluaciones que se aprueban durante el desarrollo de la iniciativa, aumentándose el presupuesto recomendado en un 19%.. 14/01/2015: LA UNICA OFERTA RECIBIDA EN EL PROCESO DE LICITACIÓN SUPERABA EN UN 13,9 % EL VALOR INICIALMENTE RECOMENDADO, EN MONEDA PRESUPUESTARIA. El mayor valor de adjudicación dice relación con la gran oferta de este tipo de obras en la región, siendo las empresas de otras regiones. Además es imposible prever los conflictos que se presentaran durante la ejecución (quema de maquinarias y otros) muchas veces para evitar los conflictos debe mejorarse caminos, construir cercos, etc. 17/11/2016: EFECTUAR UN AUMENTO DE CONTRATO, EQUIVALENTE AL 11,39 % DEL VALOR ORIGINAL, PARA INCORPORAR 35 NUEVAS FAMILIAS Y OBRAS QUE EL DISEÑO DEL PROYECTO NO HABRÍA CONSIDERADO. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $996.244.17. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de montos: Disminución de obra (anexo N°1) por un monto de $22.171868 y aumento por obras extraordinarias (anexo N°2) por un monto $ 138.955.432, por lo cual el aumento efectivo fue por $116.777.564. Aprobado por Res DOH IX R. N°1699/26.07.2017. Esta modificación fue para aumentar 52 nuevos beneficiarios, y disminuir 17, y demás obras necesarias para esta modificación. La disminución de obra fue por: 17 arranques domiciliarios No hubo disminuciones de red. Eliminación de 1 reductora de presión. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 250 m de extensión de red. 52 nuevos arranques, por un requerimiento del GORE. ORD N°198 del 16.03.2016. Movimiento de tierras, obras de hormigón, suministro cañerías, colocación y transporte de piezas especiales c/s mecanismo. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1104251 | 1314317 | 19.0234 | El re-análisis primero dice relación con hacer posible la adjudicación de las obras, porque salieron a un costo mayor. El segundo con aumentar el nUmero de beneficiarios en un 31%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75539 | 84283 | 11.5755 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al aumentar el nUmero de beneficiarios la rentabilidad aumenta en todo sentido ya también que la tarifa disminuye. | EN PLAZOS, OBRAS CIVILES TUVO CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN 14 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. Esto asociado a un aumento de contrato, para incorporar 35 nuevos arranques, lo que retrasa el proyecto no solo por la tramitación administrativa sino también porque existen partes diseñadas que pueden aumentar su capacidad. EN COSTOS, La variación de los costos reales alcanza 9,98%. Esta diferencia se explica por las 2 reevaluaciones que se aprueban durante el desarrollo de la iniciativa. Estas reevaluciones son por mayor valor de la adjudicación e incorporación de 35 NUEVAS FAMILIAS Y OBRAS QUE EL DISEÑO DEL PROYECTO NO habían CONSIDERADO. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA. La unidad técnica informa que los Arranques inicialmente contemplados eran 168. Luego hubo un aumento de 52 por un requerimiento del GORE. Además, producto de fallecimientos y renuncias voluntarias se disminuyó en 17 arranques. Por lo tanto, el aumento efectivo es de 35 arranques. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073231-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL HUALLIZADA,CHADA,MOLCO PITRUFQUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SONDAJE EXISTENTE, UBICADO EN COORDENADAS UTM: 5.680.406 NORTE Y 695.097 ESTE, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS Y CIERRE DE RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN DE 705 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 10 Y DIÁMETRO 110 Y 75MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 75 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 10 EN: D= 75MM, 16.399 M. Y D=110 MM, 22.550 M. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. INSTALACIÓN DE 200 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. HABILITACIÓN REDES SUMINISTRO ELÉCTRICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 840 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 13 | 21 | Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 10% de las obras y mantiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato de Asesoría, sufrió las siguientes Modificaciones de plazo: 1) aumento de plazo de 270. | 61.5385 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 19 | Los gastos administrativos se utilizaron para pagar publicación y viáticos. Es por este motivo que hubo pagos hasta Abril de 2016. | 1800 | 13 | 21 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Ecobell Ltda. El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: • 270 días ORD. GORE N° 2669 del 20-09-2016 y DOH IX R. Nº 2543 del 09.11.2016 Hubo tiempos muertos a espera de resolución. | 61.5385 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 13 | 13 | 26 | 26 | 0 | El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: • 270 días ORD. GORE N° 2669 del 20-09-2016 y DOH IX R. Nº 2543 del 09.11.2016 Hubo tiempos muertos a espera de resolución. Fecha Inicio: 28/02/2015 Fecha Término (con ampliación): 18/11/2016 Fecha Entrega de Terreno: 06/03/2015 | 100 | 100 | El proyecto tuvo aumento de contrato, para incorporar nuevos arranques, lo que retrasó el proyecto no solo por la tramitación administrativa sino también porque esta seremía no autorizó el aumento porque el caudal de agua disponible no era suficiente para abastecer el sistema al año 20. La unidad técnica informa: Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Ecobell Ltda. El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato sufrió la siguiente Modificación: 270 días ORD. GORE N° 2669 del 20-09-2016 y DOH IX R. Nº 2543 del 09.11.2016 Hubo tiempos muertos a la espera de la resolución. En Consultorías, Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 10% de las obras y mantiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. Los gastos administrativos se utilizaron para pagar publicación y viáticos. Es por este motivo que hubo pagos hasta Abril de 2016. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 06/03/2015 | [14 empty] | 1513488 | 507 | 1513995 | 1519721 | -5726 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Ecobell Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.323.830.553, con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Ord. DOH IX R. N°2543/09.11.2016 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 270 días corridos hasta el 18 de noviembre de 2016. Aprobado por Ord. DOH IX R. N°2543/09.11.2016 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $132.383.055 con un plazo de 360 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $5.727.381 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Ord DOH IX R. N°2543/09.11.2016 2) Regularización de aumento de plazo del contrato de 270 días corridos hasta el 18 de noviembre de 2016. Aprobado por Ord. DOH IX R. N°2543/09.11.2016 Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 120 m cañería Acero Galv. 4” y 36 m Cañería AC. Galv. 3” para obras de atravieso de cauce y obras de Arte. 46 nuevos arranques Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.381.104.365 y el de Asesoría pagó $138.110.436 Monto total Aumento Obras Civiles $57.273.812 Monto total Aumento Asesoría $5.727.381 (10% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $63.001.193 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 200 | 246 | 123 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Ecobell Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.323.830.553, con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $202.055.735 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Ord. DOH IX R. N°2543/09.11.2016 3) Regularización de aumento de plazo del contrato de 270 días corridos hasta el 18 de noviembre de 2016. Aprobado por Ord. DOH IX R. N°2543/09.11.2016 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $132.383.055 con un plazo de 360 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $5.727.381 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Ord DOH IX R. N°2543/09.11.2016 2) Regularización de aumento de plazo del contrato de 270 días corridos hasta el 18 de noviembre de 2016. Aprobado por Ord. DOH IX R. N°2543/09.11.2016 Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 120 m cañería Acero Galv. 4” y 36 m Cañería AC. Galv. 3” para obras de atravieso de cauce y obras de Arte. 46 nuevos arranques Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.381.104.365 y el de Asesoría pagó $138.110.436 Monto total Aumento Obras Civiles $57.273.812 Monto total Aumento Asesoría $5.727.381 (10% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $63.001.193 Arranques Iniciales (postulados en IDI): 200 Arranques Finales (efectivamente ejecutados): 246 No hubo disminuciones de red. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 156 m de cañería de acero galvanizado para obras de atraviesos. 46 nuevos arranques | La unidad técnica informa: Arranques Iniciales (postulados en IDI): 200 Arranques Finales (efectivamente ejecutados): 246 No hubo disminuciones de red. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 156 m de cañería de acero galvanizado para obras de atraviesos. 46 nuevos arranques. | [12 empty] | Se constituyó la Comisión de Recepción el 22 de diciembre de 2016, acompañados por los dirigentes del sistema, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, y no habiendo más observaciones que formular, se procedió a recibir las obras en forma provisional. El inspector técnico de la obra procede a leyó en voz alta la presente acta y en señal de conformidad firmaron los miembros de la Comisión. Se aprobó el Acta de Recepción Provisional, de fecha 22 de diciembre de 2016, de la Obra: “Instalación Sistema de Agua Potable Rural Huallizada, comuna de Pitrufquen.”, ejecutada por el Contratista Constructora Bellolio Ltda. | 22/12/2016 | Se constituyó la Comisión de Recepción el 14 de diciembre de 2017, acompañados por los dirigentes del sistema, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, y no habiendo más observaciones que formular, se procedió a recibir las obras en forma definitiva. El inspector técnico de la obra procede a leyó en voz alta la presente acta y en señal de conformidad firman los miembros de la Comisión. | 14/12/2017 | SI | 18/11/2016 | No hay |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4158400% | 4167500% | 91 | 4172900% | 54 | 4187100% | 142 | 4204400% | 173 | 4204400% | 173 | 4206900% | 25 | 4209400% | 25 | 510 | 419 | Para poder adjudicar el proyecto, se requirió reevaluación, y solicitar aumento de recursos ante el Consejo Regional, lo que explica el tiempo transcurrido entre la creación presupuestaria y el primer contrato (casi un año). | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 107267 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1072672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180439 | 108861 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1088609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197977 | Sin observaciones Se corrigen montos del RS que da origen a Ejecución presupuestaria, ya que se estaba considerando una programación posterior a la reevaluación. | 138109 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1381105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519721 | El contrato original de OOCC fue por M$ 1.323.831 Hubo aumento por M$ 57.274 destinado fundamentalmente a 46 arranques adicionales. El Contrato de Consultoría con Aguas Araucanía equivale a un 10% del valor de las obras civiles, por tanto al aumentar las obras civiles, la Consultoría aumentó en M$5.726. | 138109 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1381105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519721 | 0 | BIP = SIGFE | 138109 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1381105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519721 | 144661.7033 | 0 | 0 | 0 | 555.5552 | 1448347.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593564.3098 | Los gastos correctos corresponden a los ingresados en SIGFE. En BIP no se ingresaron Consultorías por un valor de M$5.726, que corresponde al aumento de la consultoría por aumento del valor del contrato (10%). | [15 empty] | 158270.1817 | 0 | 0 | 0 | 736.9759 | 1582707.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741715.1266 | 2117902.5521 | 178500.723 | 0 | 0 | 0 | 684.0711 | 1785004.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964189.5634 | 177982.7483 | 0 | 0 | 0 | 684.0711 | 1781965.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960632.6398 | 12.7733 | 12.5691 | 12.5897 | -0.18109 | -7.4257 | 7970.0514 | 7243.7635 | La variación de los costos reales alcanza 12,57%. Esta diferencia se explica en parte por la reevaluación se hizo para adjudicar. EN EL PROCESO DE LICITACIÓN LA OFERTA MÁS CONVENIENTE A LOS INTERESES FISCALES SUPERABA EN UN 18,05%, EN MONEDA PRESUPUESTARIA, EL VALOR INICIALMENTE RECOMENDADO. Además, posteriormente hubo un aumento por M$57.274 destinado fundamentalmente a 46 arranques adicionales. El Contrato de Consultoría con Aguas Araucanía equivale a un 10% del valor de las obras civiles, por tanto al aumentar las obras civiles, la Consultoría aumentó en M$5.726. En BIP no se ingresaron Consultorías por un valor de M$5.726, que corresponde al aumento de la consultoría por aumento del valor del contrato (10%). | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1415634 | 63000 | 4.45% | Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.381.104.365 y el de Asesoría pagó $138.110.436 Monto total Aumento Obras Civiles $57.273.812 Monto total Aumento Asesoría $5.727.381 (10% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $63.001.193 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1415634 | 1721391 | 21.5986 | El re-análisis se hizo para adjudicar, el aumento de contrato no se recomendó. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 96670 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico debiese ser ligeramente mayor debido a la modificación menor al 10% efectuada. | EN PLAZOS, El proyecto tuvo aumento de contrato, para incorporar nuevos arranques, lo que retrasó el proyecto no solo por la tramitación administrativa sino también porque esta seremía no autorizó el aumento porque el caudal de agua disponible no era suficiente para abastecer el sistema al año 20. EN COSTOS, La variación de los costos reales alcanza 12,57%. Esta diferencia se explica por la reevaluación que se hizo para adjudicar. EN EL PROCESO DE LICITACIÓN LA OFERTA MÁS CONVENIENTE A LOS INTERESES FISCALES SUPERABA EN UN 18,05%, EN MONEDA PRESUPUESTARIA, EL VALOR INICIALMENTE RECOMENDADO. Además, posteriormente hubo un aumento por M$63000 destinado fundamentalmente a 46 arranques adicionales. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA. El análisis del proyecto no fue equívoco. Lo negativo dice relación con la carencia de caudal para abastecer más viviendas. Pese a la no recomendación de esta SEREMI igual se aumento el nUmero de beneficiarios. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30238522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN RAMÓN, LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PODRÍA INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD HORTÍCOLA QUE DESARROLLA EL SECTOR. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN SISTEMA CAPTACIÓN SUBTERRÁNEO PROVENIENTE DE SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM: N: 5.639,401 Y E: 724,040. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, PLANTA ELEVADORA, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE CONTROL-COMANDO, DE 10,8 M2, ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO, EN ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. 3. CONSTRUCCIÓN RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 110, DE 90 MM DE DIÁMETRO: EN PN 10, 1.146 M Y PN 16, 1.067 M. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE REGULACIÓN SEMIENTERRADO EN HORMIGÓN ARMADO DE 200 M3. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN CASETA: TRATAMIENTO-DOSIFICACIÓN-ELECTRICIDAD-BAÑO OPERADOR, DE 20,4 M2, ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO EN ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. INCLUYE EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 10 6.1. EN D= 75 MM, 34.508 M. 6.2. EN D= 90 MM, 1.047 M. 6.3. EN D=110 MM, 9.555 6.4. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 5 ZONAS. 7. INSTALACIÓN DE 254 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN ACERO INOXIDABLE CON ATRIL. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA SISTEMAS DE IMPULSIÓN, CONTROL Y ALUMBRADO. 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN. ADIESTRAMIENTO OPERADOR, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ADICIONALES PARA COMITÉ. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA. | 1067 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 14 | 30 | Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 14,5% de las obras y mantiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. El plazo original contratado fue de 420 días. El contrato de Asesoría, sufrió modificaciones por 490 días tal como ocurrió con el contrato de obras civiles (segUn convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía, los aumento o disminuciones en plazos u obras, que existan en el contrato de obras civiles, también ocurren en el contrato de Asesoría o Consultoría). | 114.2857 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 14 | 30 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Carlos René García Gross Ltda. El plazo original contratado fue de 420 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: • 60 días RES DOH IX R. Nº 2294 del 24.10.2016 • 60 días RES DOH IX R. Nº 004 del 05.01.2017 • 60 días RES DOH IX R. Nº 1572 del 13.07.2017 • 210 días RES DOH IX R. Nº 2307 del 25.09.2017 • 45 días RES DOH IX R. Nº 2756 del 22.11.2017 • 30 días RES DOH IX R. Nº 47 del 10.01.2018 • 25 días RES DOH IX R. Nº 641 del 12.04.2018 | 114.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 7 | [24 empty] | 14 | 14 | 30 | 30 | 0 | El plazo original contratado fue de 420 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: • 60 días RES DOH IX R. Nº 2294 del 24.10.2016 • 60 días RES DOH IX R. Nº 004 del 05.01.2017 • 60 días RES DOH IX R. Nº 1572 del 13.07.2017 • 210 días RES DOH IX R. Nº 2307 del 25.09.2017 • 45 días RES DOH IX R. Nº 2756 del 22.11.2017 • 30 días RES DOH IX R. Nº 47 del 10.01.2018 • 25 días RES DOH IX R. Nº 641 del 12.04.2018 No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 910 días. | 114.2857 | 114.2857 | El plazo original contratado fue de 420 días, correspondiendo al plazo recomendado. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 60 días RES DOH IX R. Nº 2294 del 24.10.2016 60 días RES DOH IX R. Nº 004 del 05.01.2017 60 días RES DOH IX R. Nº 1572 del 13.07.2017 210 días RES DOH IX R. Nº 2307 del 25.09.2017 45 días RES DOH IX R. Nº 2756 del 22.11.2017 30 días RES DOH IX R. Nº 47 del 10.01.2018 25 días RES DOH IX R. Nº 641 del 12.04.2018 La obra finalmente se ejecuta en 910 días, si bien no se informa la causa de los aumentos de plazos, el proyecto presento una reevaluación al objeto de incorporar 68 nuevos arranques y ejecutar obras que permitieran factibilizar posteriormente el sistema APR Collimallin el cual se encontraba en etapa diseño y presentaba problemas de fuente. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 03/07/2015 | [14 empty] | 1825898 | 0 | 1825898 | 1924705 | -98807 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $ $1.426.164.009 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $238.996.177 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $201.778.740. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Aumento de monto por $243.519.343 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $25.936.081. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 3) Aumento de monto por $108.776.697 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $108.776.697. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $206.793.781 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $34.654.446 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $29.257.917. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Aumento de monto por $35.310.305 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $3.760.732. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 3) Aumento de monto por $15.772.621 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $15.772.621. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: Extensión de red matriz. 64 nuevos arranques Impulsión, estanque, atraviesos y red de distribución. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.680.964.708 y el de Asesoría pagó $243.739.883 Monto total Aumento Obras Civiles $254.800.699 Monto total Aumento Asesoría $36.946.101 (14,5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $291.746.800 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 186 | 254 | 136.5591 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Carlos René García Gross Ltda. El contrato de Obras Civiles sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento de monto por $238.996.177 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $201.778.740. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Regularización de aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 25 de octubre de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°2294/24.10.2016 3) Aumento de monto por $243.519.343 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $25.936.081. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 24 de diciembre de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 5) Aumento de monto por $108.776.697 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $108.776.697. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 6) Regularización de aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 22 de febrero de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1572/13.07.2017 7) Regularización de aumento de plazo del contrato de 210 días corridos hasta el 20 de septiembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2307/25.09.2017 8) Regularización de aumento de plazo del contrato de 45 días corridos hasta el 04 de noviembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2756/22.11.2017 9) Regularización de aumento de plazo del contrato de 30 días corridos hasta el 04 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°47/10.01.2018 10) Regularización de aumento de plazo del contrato de 25 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°641/12.04.2018 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento de monto por $34.654.446 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $29.257.917. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Regularización de aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 25 de octubre de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°2294/24.10.2016 3) Aumento de monto por $35.310.305 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $3.760.732. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 4) Regularización de aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 24 de diciembre de 2016. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 5) Aumento de monto por $15.772.621 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $15.772.621. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 6) Regularización de aumento de plazo del contrato de 60 días corridos hasta el 22 de febrero de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°1572/13.07.2017 7) Regularización de aumento de plazo del contrato de 210 días corridos hasta el 20 de septiembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2307/25.09.2017 8) Regularización de aumento de plazo del contrato de 45 días corridos hasta el 04 de noviembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°2756/22.11.2017 9) Regularización de aumento de plazo del contrato de 30 días corridos hasta el 04 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°47/10.01.2018 10) Regularización de aumento de plazo del contrato de 25 días corridos hasta el 29 de diciembre de 2017. Aprobado por Res DOH IX R. N°641/12.04.2018 Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: Extensión de red matriz. 64 nuevos arranques Impulsión, estanque, atraviesos y red de distribución. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.680.964.708 y el de Asesoría pagó $243.739.883 Monto total Aumento Obras Civiles $254.800.699 Monto total Aumento Asesoría $36.946.101 (14,5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $291.746.800 | El proyecto fue aprobado con 186 arranques. Basándose en la recomendación favorable de la reevaluación se aprueban 254 arranques, que son los finalmente ejecutados. | [12 empty] | En la localidad de San Ramón, Comuna de Loncoche, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Rural San Ramón, Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Carlos René García Gross Ltda. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 18 de enero de 2018. | 18/01/2018 |  |  | SI | 30/12/2017 | No hay |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4185200% | 4185200% | 0 | 4202300% | 171 | NA |  | 4216000% | 137 | 4218900% | 166 | 4218900% | 0 | 4221600% | 27 | 364 | 364 | Una vez obtenido el rate RS, se procedió a solicitar aprobación CORE. Con esta aprobación, se solicita Decretar fondos, al Nivel Central. Estos fondos fueron autorizados por Hacienda y se numeró N°2176/26.12.2014. Se obtuvo TR de Contraloría el día 19.01.2015. Se procedió con la licitación (publicación día 15/02/2015), las fechas de apertura fueron: Técnica: 17/03/2015 Económica: 20/03/2015 Se efectuó análisis de ofertas técnicas y económicas. Por Convenio Mandato existente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., esta Ultima está encargada de los procesos administrativos. Se efectuó contrato Notarial entre Contratista y Aguas Araucanía, con fecha 05/06/2015. Finalmente la Dirección de Obras Hidráulicas Región de La Araucanía ratifica la adjudicación mediante la Res N°1616/03.07.2015. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 184419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456257 | 184419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456257 | No hay observaciones, ya que el primer RS es el que da origen a la solicitud de Decreto Presupuestario. El monto original adjudicado fue de: Obras Civiles: M$1.426.164 Consultoría: M$206.794 | 243740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924705 | No hubo gastos, sin contrato. Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Carlos René García Gross Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.426.164.009, con un plazo de 420 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $238.996.177 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $201.778.740. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Aumento de monto por $243.519.343 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $25.936.081. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 3) Aumento de monto por $108.776.697 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $108.776.697. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $206.793.781 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $34.654.446 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $29.257.917. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Aumento de monto por $35.310.305 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $3.760.732. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 3) Aumento de monto por $15.772.621 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $15.772.621. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: Extensión de red matriz. 64 nuevos arranques Impulsión, estanque, atraviesos y red de distribución. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.680.964.708 y el de Asesoría pagó $243.739.883 Monto total Aumento Obras Civiles $254.800.699 Monto total Aumento Asesoría $36.946.101 (14,5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $291.746.800 | 243740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924705 | 0 | BIP = SIGFE | 243740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924705 | 251944.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997566.0075 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $ $1.426.164.009 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $238.996.177 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $201.778.740. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Aumento de monto por $243.519.343 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $25.936.081. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 3) Aumento de monto por $108.776.697 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $108.776.697. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $206.793.781 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $34.654.446 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $29.257.917. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Aumento de monto por $35.310.305 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $3.760.732. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 3) Aumento de monto por $15.772.621 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $15.772.621. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: Extensión de red matriz. 64 nuevos arranques Impulsión, estanque, atraviesos y red de distribución. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.680.964.708 y el de Asesoría pagó $243.739.883 Monto total Aumento Obras Civiles $254.800.699 Monto total Aumento Asesoría $36.946.101 (14,5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $291.746.800 No existen diferencias con SIGFE. | [15 empty] | 260286.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795055.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055342.0362 | 2597032.834 | 315020.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172558.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487578.9988 | 309976.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147715.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457691.4899 | 21.0299 | 19.5758 | 19.6462 | -1.2015 | -5.3654 | 9675.9507 | 8455.5709 | La diferencia entre el monto recomendado y el costo real se debe a que la iniciativa presenta una reevaluación a objeto de incorporar 68 nuevos arranques y ejecutar obras que permitieran factibilizar posteriormente el sistema APR Collimallin. La variación de las Reevaluaciones es de 26,4%. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de M$1.426.164.- El Contrato de Asesoría fue proporcional al de obras civil, siendo equivalente al 14,5%. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $238.996.177 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $201.778.740. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Aumento de monto por $243.519.343 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $25.936.081. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 3) Aumento de monto por $108.776.697 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $108.776.697. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 Estos se replican en el contrato de consultorías. La primera modificación se realizó antes de solicitar la reevaluación. En BIP no se ingresó correctamente todo lo pagado en obras civiles. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: Extensión de red matriz. 68 nuevos arranques Impulsión, estanque, atraviesos y red de distribución. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1670543 | 42614 | 2.551% | Se refiere a la diferencia entre un aumento y disminución de contrato previo al proceso de reanálsis. Aumento de monto por $238.996.177 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $201.778.740. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $34.654.446 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $29.257.917. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1670543 | 2110819 | 26.3553 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $ $1.426.164.009 . El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $238.996.177 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $201.778.740. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016, el contrato presenta un aumento de $37.187.437, menor al 10%. 2) Aumento de monto por $243.519.343 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $25.936.081. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016. El contrato sufre una segunda modificación por un monto de $217.583.262, solicita re análisis, finalmente el contrato presenta un aumento por un 17, 8 %. 3) Aumento de monto por $108.776.697 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $108.776.697. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $206.793.781 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $34.654.446 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $29.257.917. Aprobado por Res DOH IX R. N°465/04.03.2016 2) Aumento de monto por $35.310.305 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $3.760.732. Aprobado por Res DOH IX R. N°2493/22.11.2016 3) Aumento de monto por $15.772.621 (Obras Extraordinarias). Disminución de obra por $15.772.621. Aprobado por Res DOH IX R. N°004/05.01.2017 Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: Extensión de red matriz. 64 nuevos arranques Impulsión, estanque, atraviesos y red de distribución. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.680.964.708 y el de Asesoría pagó $243.739.883 Monto total Aumento Obras Civiles $254.800.699 Monto total Aumento Asesoría $36.946.101 (14,5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $291.746.800, la modificación total del contrato corresponde aun 20,46%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 88632 | 113951 | 28.5664 | Real > Recomendado | [5 empty] | La iniciativa fue recomendada originalmente con un CAE de M$88.632, durante la ejecución se presenta re análisis siendo el CAE M$113.951. Siendo más rentable que la implementación de sistemas individuales. | EN PLAZOS, HUBO SIETE AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN DIECISÉIS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. Si bien no se informa la causa de los aumentos de plazos, el proyecto presento una reevaluación al objeto de incorporar 68 nuevos arranques y ejecutar obras que permitieran factibilizar posteriormente el sistema APR Collimallin EN COSTOS, La variación de los costos reales es de 19,6%. Esto se justifica con la variación entre el monto recomendado y el monto de la reevaluación que fue de 26,4%. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062211-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION CIRCUNVALACION SUR , ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA PRESENTE INICIATIVA RESPONDE AL PROBLEMA DE CONGESTIÓN VEHICULAR QUE EXPERIMENTA LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE VIAJE Y CONECTIVIDAD EXISTENTE, CONSIDERANDO QUE LA INICIATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO PUENTE EN SECTOR SUR DE ANGOL. | 1. MEJORAR LA INTERSECCIÓN J. BUNSTER Y RANCAGUA, ALINEANDO SOLERA SUR. (APROX. 0.1 KM) 2. REPOSICIÓN DE CALZADA Y HABILITACIÓN DE CICLOVÍA DE EN CALLE J. BUNSTER Y L. SABELLE, ENTRE RANCAGUA Y P. A. CERDA. (APROX. 1 KM) 3. AMPLIACIÓN DEL PERFIL DE CALLE L. SABELLE PARA DAR CABIDA AL ESTRIBO NORTE DE NUEVO PUENTE A DISEÑAR SOBRE EL RÍO REHUE.(APROX. 0.1 KM) 4. REGULARIZACIÓN DEL ANCHO DE CALZADA A 7 M DE CALLE L. SABELLE ENTRE PASAJE LA VID Y CALLE P. A. CERDA.(APROX. 0.4 KM) 5. MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE PEDRO AGUIRRE CERDA CON LEOPOLDO SABELLE, AMPLIANDO RADIO DE CURVA.(APROX. 0.6 KM) 6. HABILITACIÓN DE CICLOVÍA, EMPLAZADA A NIVEL DE VEREDA, ENTRE L. SABELLE Y CAUPOLICÁN Y OTRAS OBRAS DE INTERVENCIÓN DE LA CALZADA EN PEDRO AGUIRRE CERDA.(APROX. 1.35 KM) 7. CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN ENTRE CALLES PEDRO AGUIRRE CERDA Y JOSÉ BUNSTER. (APROX. 0.75 KM) 8. EXPROPIACIONES (5 LOTES ) - LONGITUD TOTAL DE CICLOVÍA 2.2 KM - LONGITUD DEL PROYECTO A INTERVENIR 2.5 KM 9. SERVIDUMBRE EFE: 395,5 M2 | 2 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 25 | 28 | La ejecución de las consultorías de extendió levemente sobre el plazo propuesto. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 20 | La variación entre el plazo recomendado y el real se debe a que durante el proceso de ejecución se evidenció que el proyecto de vialidad en el trazado de calle José Bunster, consideró la expropiación de solo una parte de un lote , quedando saldos repartidos en cuatro paños de terreno, determinándose gestionar la expropiación de dichos saldos, situación que debió haberse considerado en el origen del proyecto. | 150 | 25 | 24 | La ejecución de gastos administrativos se efectuó dentro del plazo recomendado. | -4 | 24 | 22 | El avance de las obras permitió su ejecución en un plazo menor al recomendado; No hubo ampliaciones de plazo. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 29 | 29 | 31 | 31 | 0 | La ejecución de las obras se efectuó dentro del plazo recomendado, la ejecución de las consultorías de extendió levemente sobre el plazo recomendado. | 6.8966 | 6.8966 | Los plazos se ajustaron a lo recomendado, salvo en el ítem expropiaciones debido a que un lote necesitaba expropiación total, no parcial. La unidad técnica puntualiza: Obras civiles se contrata por 24 meses. El avance de las obras permitió su ejecución en un plazo menor al recomendado; No hubo ampliaciones de plazo. Consultorías, la ejecución se extendió levemente sobre el plazo propuesto. Gastos administrativos, se efectuó dentro del plazo recomendado. En Expropiaciones, durante el proceso de ejecución se evidenció que el proyecto de vialidad en el trazado de calle José Bunster, consideró la expropiación de solo una parte de un lote, quedando saldos repartidos en cuatro paños de terreno, determinándose gestionar la expropiación de dichos saldos, situación que debió haberse considerado en el origen del proyecto. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 22/12/2015 | [14 empty] | 5946043 | 592498 | 6538541 | 6845209 | -306668 | Recursos Propios: Consultorías; 4124/12-08-2015 M$21.883; 4126/1208/2015 M$10.313; 5498/16-10-2015 M$15.990; 3474/08/07/2015 M$32.750; 3035/16-07-2015 M$7.150; 2079/07-04-2016 M$57.600; 6114/16-11-2015 M$24.750; 1062/05-03-2015 M$3.750; 6630/2015 M$320 Obras Civiles: 140/29-10-2015 M$6.075.732 | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 2 | 2 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones y aumentos de obra fueron acordadas con la finalidad de mejorar y complementar el proyecto para su buen funcionamiento y satisfacer las necesidades de los usuarios, tanto para la circulación peatonal como vehicular. En general consistieron en: Mejoramiento de Subrasante, Colocación de Terraplen en Paisajismo, Empalme con Pasajes, Aguas lluvias (Descarga, Sumideros, Colector) Revestimiento y entubación de canal , Escarpe y colocación de Terraplén, colocación de baldosas Podo Táctil, Disipador de aguas lluvias en puente, mampostería en talud, Piso de caucho en zona de juegos, badén de paso sobre rio Rehue, Encausamiento rio Rehue. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | No hay. | 07/11/2017 | Informe técnico N°308-204: Observaciones Generales: Cubrir Testigos; Retirar Letreros de obras; Repasar boquillas; Reponer tapas eléctricas y/o dejarlas a nivel de vereda; Reponer tapas de registros de postes galvanizados, Limpieza en paraderos, Grafitis u óxido. Observaciones Principales: Frente a Bunster 551, realizar medio paño debido a desperfecto en el corte; Rehacer satélite de cámara de inspección ubicada en Bunster con Esmeralda; Reponer baldosa podotáctil en rampa, Bunster al llegar a rodamel Bravo; Cortes y Sellos en satélite de cámara en pasaje paralelo al puente; Reponer paño de hormigón de calzada fisurado, frente a vivienda 1375, calle Leopoldo Sabelle; Reponer paño de vereda fisurado lado de paisajismo, frente a vivienda 1395 (negocio), calle Leopoldo Sabelle; Fin de descarga del puente Rehue por el lado del paisajismo, se debe reforzar lo socavado con hormigón; Reponer veredas y ciclovía en mal estado, entre paisajismo y pasaje La Vid; Cortar pernos en postes de iluminación en paisajismo; Reponer pasamano en escalera ubicada en paisajismo; Colocar tutores en árboles de paisajismo; Reponer árboles faltantes; Recargar con maicillo, sobre todo en sector donde aprecia la malla antihierba; Retirar moldajes, cortar amarras y fierros en muro de descarga, sector paisajismo; Frente al paradero de Leopoldo Sabelle, sellar desperfecto del pavimento; rebajar podotactil en German Decher con Leopoldo Sabelle; Continuar demarcación de ciclovía hasta llegar a P.A. Cerda; Colocar letrero que indica fin de ciclovía y delimitar con tachones el final de ciclovía; Reponer pavimento, grieta en calzada en pasaje La Vid con PA Cerda; Rehacer rampa fisurada, en pasaje La Vid y Balmaceda, le faltan cortes transversales; La base de los postes eléctricos deben quedar rellenos, no se acepta que queden en voladizos; Rehacer paño de hormigón en mal estado, entre puente Rosario y Colhue (cercano a puente rosario); Retirar Moldajes en veredas (sector el Rosario); Reponer paño de ciclovía fisurado entre Tucapel y Prat; Cruces de ciclovía siempre deben ser de 2m. y repasar pintura en estos; Repasar (pintar) pasos de cebras en sector centro, sin excepción; Colocar tachas en pasos de ciclovías; Baldozas en PA Cerda intersección con Lautaro (aprox. 5 unidades) y con Caupolicán (aprox. 2 unidades), estas deben quedar pegadas. | 07/11/2017 | SI | 22/11/2017 | No hay. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4193400% | 4193400% | 0 | 4199700% | 63 | 4220100% | 204 | 4206800% |  | 4230600% | 105 | 4236000% | 54 | 4236700% | 7 | 433 | 433 | La suscripción del primer contrato corresponde a consultoría para la preparación de los antecedentes respecto del inicio de obra; El proyecto tubo un retraso en la adjudicación debido a observaciones del organismo contralor. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 237308 | 0 | 0 | 256000 | 3804 | 6501137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6998249 | 237308 | 0 | 0 | 256000 | 3804 | 6501137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6998249 | Sin observaciones. | 174507 | 0 | 0 | 593470 | 1500 | 6075732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6845209 | Res 140 29-10-2015 M$5.744.397.- Contrato Res Ex 3197 24-07-2017 M$184.229.- Aumento de Obras Res Ex 4054 28-09-2017 M$147.106.- Aumento de Obras | 174507 | 0 | 0 | 593470 | 3000 | 6075732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846709 | 1500 | BIP > SIGFE | 174507 | 0 | 0 | 593470 | 1500 | 6075732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6845209 | 179531.0773 | 0 | 0 | 616395.3277 | 3120.8558 | 6241469.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040517.0582 | Consultorías: Res Ex 4124/12-08-2015 M$21.883; Res Ex 4126/1208/2015 M$10.313; Res Ex 5498/16-10-2015 M$15.990; Res Ex 3474/08/07/2015 M$32.750; Res Ex 3035/16-07-2015 M$7.150; Res Ex 2079/07-04-2016 M$57.600; Res Ex 6114/16-11-2015 M$24.750; Res Ex 1062/05-03-2015 M$3.750; Res Ex 6630/2015 M$320 Obras Civiles: Res 140 29-10-2015 M$5.744.397.- Contrato Res Ex 3197 24-07-2017 M$184.229.- Aumento de Obras Res Ex 4054 28-09-2017 M$147.106.- Aumento de Obras Gastos Administrativos: M$3.000.- Expropiación: M$593.470.- | [15 empty] | 334934.0016 | 0 | 0 | 361315.031 | 5369.2199 | 9175621.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9877239.7318 | 0 | 224088.6477 | 0 | 0 | 758377.6978 | 3838.6723 | 7852561.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8838866.5691 | 220884.8327 | 0 | 0 | 758377.6978 | 3838.6723 | 7679153.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8662254.4237 | -10.5128 | -12.3009 | -16.3092 | -1.9981 |  | 4331127.2118 | 3839576.6104 | Las consultorías resultaron un 34,05% menor a lo recomendado, las expropiaciones aumentaron más de un 109% (por el motivo detallado en plazos) lo cual fue absorbido por los otros ítems (fue menor que el 10% del total del proyecto), las obras civiles fueron contratadas por un monto menor de un 16,31%. Hubo modificaciones menores (4,13%) que no afectaron la naturaleza del proyecto. Las modificaciones y aumentos de obra fueron acordadas con la finalidad de mejorar y complementar el proyecto para su buen funcionamiento y satisfacer las necesidades de los usuarios, tanto para la circulación peatonal como vehicular. En general consistieron en: Mejoramiento de Subrasante, Colocación de Terraplen en Paisajismo, Empalme con Pasajes, Aguas lluvias (Descarga, Sumideros, Colector) Revestimiento y entubación de canal, Escarpe y colocación de Terraplén, colocación de baldosas Podo Táctil, Disipador de aguas lluvias en puente, mampostería en talud, Piso de caucho en zona de juegos, badén de paso sobre rio Rehue, Encausamiento rio Rehue. En BIP no se ingresaron correctamente los costos de obras civiles, expropiaciones y consultorías. Res Ex 3197 24-07-2017 Disminución de Obra M$250.330; Aumento de Obras M$320.138; Obras Extraordinarias: M$114.421, aumento efectivo M$184.229.- Res Ex 4054 28-09-2017 Disminución de Obra M$25.162; Aumento de Obras M$172.267, aumento efectivo M$147.106.- | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8028033 | 331335 | 4.127% | Res Ex 3197 24-07-2017 Disminución de Obra M$250.330; Aumento de Obras M$320.138; Obras Extraordinarias: M$114.421 Res Ex 4054 28-09-2017 Disminución de Obra M$25.162; Aumento de Obras M$172.267 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones sólo modificaciones menores (4,13%) que no afectaron la naturaleza del proyecto. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Dado que el aumento en el monto inversión total del proyecto fue menor en un 16,31%, los indicadores económicos son mejores a los originales. | EN PLAZOS, Obras civiles se contrata por 24 meses. El avance de las obras permitió su ejecución en un plazo menor al recomendado. Los plazos del proyecto se ajustaron a lo recomendado, salvo en el ítem expropiaciones debido a que un lote necesitaba expropiación total, no parcial. EN COSTOS, Las expropiaciones aumentaron más de un 109%, lo cual fue absorbido por los otros ítems que fueron contratados por montos menores a los recomendados. Hubo modificaciones menores (4,13%) que no afectaron la naturaleza del proyecto. Finalmente el proyecto alcanza una variación de los costos reales de -12,3%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30120323-0 | CONSTRUCCION CRUCE FERROVIARIO CALLE ERASMO OVANDO, LAUTARO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE LAUTARO, ESPECÍFICAMENTE EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD. | LA ETAPA PROGRAMADA CONSULTA LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA HABILITAR EL CRUCE A NIVEL DE LA PROLONGACION DE CALLE E. OVANDO DE LA COMUNA DE LAUTARO CONSULTA:, OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALZADA HCV 0.15M (1231 M2), SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERAS TIPOA (366M), SUMIDEROS TIPO SERVIU (4 UNID), CAMARA DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS (1 UNID), COLECTORES AGUAS LLUVIAS, DRENES (110M), POZO ABSORBENTE (2 UNID), DEFENSA CAMINERA (50 M), DEMARCACION TERMOPLASTICA (50 M2). HABILITACION CRUCE: MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTACION, ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA CRUCE A NIVEL, SEÑALETICA Y LETREROS, SISTEMA BANDERISTA AUTOMATICO TIPO SAFE TRANS. | 21000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 0 | No se consideró contratación de consultoría, | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 12 | El plazo de real en Gastos Administrativos se encuentra dentro del plazo de ejecución de Obras Civiles y da cuenta de los pagos realizados en publicaciones y otros. | 200 | 4 | 19 | Res Ex 3489 09-06-2016 120 días, Obras paralizadas en espera aprobación de Decreto Suprem0 que autoriza el Cruce (MTT) y aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 5208 07-09-2016 110 días, Demora en tramitación D.S. 23 26-02-2016; Res Ex 79 10-01-2017 120 días, Demora en acta de entrega de terreno por parte de ferrocarriles por tramitación de Decreto y convenio de Mantención del Cruce. Res Ex 1522 11-04-2017 96 días, Demora en la tramitación Contrato Habilitación y Uso Cruce a Nivel Público Erasmo Ovando KM 660,600 Línea Central Sur de la Red EFE entre Ferrocarriles del Estado y la Ilustre Municipalidad de Lautaro; Res Ex 2413 07-06-2017 30 días; Demora de la Entrega de Terreno para la Ejecución de las obras especificas referente al Cruce y Puesta en Servicio. | 375 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | Res Ex 3489 09-06-2016 120 días, Obras paralizadas en espera aprobación de Decreto Suprem0 que autoriza el Cruce (MTT) y aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 5208 07-09-2016 110 días, Demora en tramitación D.S. 23 26-02-2016; Res Ex 79 10-01-2017 120 días, Demora en acta de entrega de terreno por parte de ferrocarriles por tramitación de Decreto y convenio de Mantención del Cruce. Res Ex 1522 11-04-2017 96 días, Demora en la tramitación Contrato Habilitación y Uso Cruce a Nivel Público Erasmo Ovando KM 660,600 Línea Central Sur de la Red EFE entre Ferrocarriles del Estado y la Ilustre Municipalidad de Lautaro; Res Ex 2413 07-06-2017 30 días; Demora de la Entrega de Terreno para la Ejecución de las obras especificas referente al Cruce y Puesta en Servicio. | 400 | 400 | Obras civiles se contrata por 4 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res Ex 3489 09-06-2016 120 días, Obras paralizadas en espera aprobación de Decreto Supremo que autoriza el Cruce (MTT) y aumento de obras y obras extraordinarias. Res Ex 5208 07-09-2016 110 días, Demora en tramitación D.S. 23 26-02-2016. Res Ex 79 10-01-2017 120 días, Demora en acta de entrega de terreno por parte de ferrocarriles por tramitación de Decreto y convenio de Mantención del Cruce. Res Ex 1522 11-04-2017 69 días, Demora en la tramitación Contrato Habilitación y Uso Cruce a Nivel Público Erasmo Ovando KM 660,600 Línea Central Sur de la Red EFE entre Ferrocarriles del Estado y la Ilustre Municipalidad de Lautaro. Res Ex 2413 07-06-2017 30 días; Demora de la Entrega de Terreno para la Ejecución de las obras especificas referente al Cruce y Puesta en Servicio. Pese a que hubo dos licitaciones para las consultoría, no hubo oferentes, por lo que la obra se ejecutó sin esta asesoría. Gastos administrativos, se encuentran dentro del plazo de ejecución de Obras Civiles y da cuenta de los pagos realizados en publicaciones y otros. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 09/12/2015 | [14 empty] | 352507 | 1400 | 353907 | 353907 | 0 | Financiamiento FNDR: Obras Civiles: Res Ex 5921 05-11-2017 M$352.507 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1346 | 1346 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones de obra se refieren a; Prolongación de tuberías, reposición de medio cuello de calzada, construcción de rampa de rodado tipo 2 y vereda, Construcción de sumidero tipo SERVIU, Sistema de drenaje de aguas lluvias sector By Bus, y modificación de cámara decantadora proyectada: reemplazo por cámara de hormigón armado. Obras extraordinarias: Cámara de hormigón armado. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | Lado Oriente y al Norte del Cruce La Línea Férrea: Proteger cabezas de tubos de HDPE con muro de Boca o machón de hormigón; Radio calzada intersección calle Ovando con los Castaños: Buscar solución para dar salida del agua lluvia acumulada, hacia el sumidero existente mas cercano; Pavimento calle Ovando y pavimentos en general: Rehacer sellos sueltos. | 06/07/2017 | Observaciones subsanadas. | 06/07/2017 | SI | 16/08/2017 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211600% | 4211600% | 0 | 4218800% | 72 | 4230700% | 119 | 4234700% | 40 | 4234700% | 40 | 4234700% | 0 | 4236900% | 22 | 253 | 253 | 1. El Mensaje al Consejo Regional para aprobación de los recursos fue el 01-06-2015 2. El Acuerdo del Consejo Regional fue el 22-06-2015 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 328054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333454 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 328054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333454 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 352507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353907 | 1. El contrato original de Obras Civiles fue por M$ 328.054 2. Hubo aumento de obras por M$ 24.453 Este aumento se destinó, en lo fundamental a. Proyección de pavimentos, mejorar evacuación de aguas lluvias, reemplazo de cámara decantadora, modificación de línea aérea de sensores de señales de ferrocarriles, a subterránea. 3. Pese a que hubo dos licitaciones para las consultoría, no hubo oferentes, por lo que la obra se ejecutó sin esta asesoría. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 352507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353907 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 352507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.7593 | 357093.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358564.1042 | Pese a que hubo dos licitaciones para las consultoría, no hubo oferentes, por lo que la obra se ejecutó sin esta asesoría. | [15 empty] | 5646.0472 | 0 | 0 | 0 | 1975.932 | 463011.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470633.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.8356 | 455596.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457406.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.8356 | 439347.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441156.9543 | -2.8106 | -6.2632 | -5.111 | -3.5525 |  | 327.7541 | 326.4094 | La variación de los costos reales alcanza -6,26%. Pese a que hubo dos licitaciones para las consultoría, no hubo oferentes, por lo que la obra se ejecutó sin esta asesoría. Res Ex 79 10-01-2017 Aumento Obra M$14.266; Disminución Obra M$ 775; Obras Extraordinarias $10.963.- Aumento efectivo M$24.453, equivalente a un 7,5% respecto al total del contrato original. Res Ex 2684 27-06-2017 Disminución Obra M$2.154; Obras Extraordinarias M$ 2.154.- Modificación costo 0. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 382522 | 24453 | 6.393% | Res Ex 79 10-01-2017 Aumento Obra M$14.266; Disminución Obra M$ 775; Obras Extraordinarias $10.963 Res Ex 2684 27-06-2017 Disminución Obra M$2.154; Obras Extraordinarias M$ 2.154 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 5661 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 157.5 | 0 | -100 | Real < Recomendado | se mantienen inalterados debido a que los costos estuvieron dentro de los márgenes. | EN PLAZOS, HUBO 5 AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 476 días (aproximadamente 16 meses) que se agregan a los cuatro meses inicialmente contratados en Obras civiles. Debido principalmente a aspectos administrativos tanto en el Ministerio de Transportes como en Ferrocarriles del Estado. EN COSTOS, el proyecto SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30181374-0 | MEJORAMIENTO CALLE LOS TRAPENSES, PITRUFQUEN. | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD CALLE LOS TRAPENSES NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE UNA GRAN CANTIDAD DE VEHÍCULOS EN FORMA ADECUADA Y SEGURA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CALLE LOS TRAPENSES EN HCV DE 0.18 M. Y SU CORRESPONDIENTE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS. EL PROYECTO CONTEMPLA SU EJECUCION EN CALLE LOS TRAPENSES ENTRE CAMINO A TOLTEN Y FINAL DE CALLE. SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE. - CALZADA H,C,V,E= 0.18 M : 3901 M2 - SOLERA TIPO A : 1365 ML - RAMPA MINUSVALIDOS : 8 UNI. - VEREDA H.C. E= 0.07 M. : 1138 M2 - CAMARA DE INSPECCION AA.LL.: 10 UNI. - REUBICACION DE POSTE : 10 UNI - DEMARCACION DE CALZADAS : 253 M2 - DREN O ZANJA DE INFILTRACION: 53 ML - SEÑALETICA (SEÑALES DE TRANSITO): 10 UNI. - TUBO CC. D-400 MM : 67 ML - TUBO CC.D= 600 MM : 387 ML | 1700 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 0 | No se contrató consultoría. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 10 | El plazo de real se encuentra dentro del plazo de ejecución de Obras Civiles y da cuenta de los pagos realizados por concepto de Publicaciones, viáticos, combustible, etc. | 100 | 5 | 18 | Res Ex 1237 03-03-2016 30 días, Reubicación de tensor de tendido eléctrico no incluido en topografía del proyecto; modificaciones de obras a causa de condiciones reales del terreno. Res Ex 2054 06-04-2016 60 días; Espera instalación de arranques y uniones domiciliarias realizadas por la Municipalidad de Pitrufquén , que no se encuentran identificadas en proyecto; Trámite de la partida de Reubicación de Tensor, no incluido en topografía del proyecto. Res Ex 4024 07-04-2016 60 días; necesidad de mejorar el suelo antes de pavimentar. Res Ex 4221 19-07-2016 60 días; Trámite de aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias necesarias para dar término al proyecto. Res Ex 5917 17-10-2016 60 días; Trámite se aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias necesarias para dar término al proyecto. Res Ex 6923 12-12-2016 90 días; Trámite se aprobación de aumento de obra. Res Ex 1648 21-04-2017 75 días; Trámites administrativos por aprobación y modificación de Convenio Mandato, y cancelación de estado de pago. | 260 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 7 | [24 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | Res Ex 1237 03-03-2016 30 días, Reubicación de tensor de tendido eléctrico no incluido en topografía del proyecto; modificaciones de obras a causa de condiciones reales del terreno. Res Ex 2054 06-04-2016 60 días; Espera instalación de arranques y uniones domiciliarias realizadas por la Municipalidad de Pitrufquén , que no se encuentran identificadas en proyecto; Trámite de la partida de Reubicación de Tensor, no incluido en topografía del proyecto. Res Ex 4024 07-04-2016 60 días; necesidad de mejorar el suelo antes de pavimentar. Res Ex 4221 19-07-2016 60 días; Trámite de aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias necesarias para dar término al proyecto. Res Ex 5917 17-10-2016 60 días; Trámite se aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias necesarias para dar término al proyecto. Res Ex 6923 12-12-2016 90 días; Trámite se aprobación de aumento de obra. Res Ex 1648 21-04-2017 75 días; Trámites administrativos por aprobación y modificación de Convenio Mandato, y cancelación de estado de pago. | 300 | 300 | Obras civiles se contrata por 120 días (4 meses). Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res Ex 1237 03-03-2016 30 días, Reubicación de tensor de tendido eléctrico no incluido en topografía del proyecto; modificaciones de obras a causa de condiciones reales del terreno. Res Ex 2054 06-04-2016 60 días; Espera instalación de arranques y uniones domiciliarias realizadas por la Municipalidad de Pitrufquén, que no se encuentran identificadas en proyecto; Trámite de la partida de Reubicación de Tensor, no incluido en topografía del proyecto. Res Ex 4024 07-04-2016 60 días; necesidad de mejorar el suelo antes de pavimentar. Res Ex 4221 19-07-2016 60 días; Trámite de aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias necesarias para dar término al proyecto. Res Ex 5917 17-10-2016 60 días; Trámite se aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias necesarias para dar término al proyecto. Res Ex 6923 12-12-2016 90 días; Trámite se aprobación de aumento de obra. Res Ex 1648 21-04-2017 75 días; Trámites administrativos por aprobación y modificación de Convenio Mandato, y cancelación de estado de pago. No se contrató consultoría. En gastos administrativos, El plazo de real se encuentra dentro del plazo de ejecución de Obras Civiles y da cuenta de los pagos realizados por concepto de Publicaciones, viáticos, combustible, etc. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 07/10/2017 | [14 empty] | 311770 | 1800 | 313570 | 313569 | 1 | Recursos FNDR: Res Ex 4749 09-09-2015 M$311.770 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3901 | 3901 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Modificación de Obra por reubicación de colector de aguas lluvias, tensor de tendido eléctrico no considerado en el proyecto y mejoramiento vía peatonal. Modificación de obra según lo manifestado por CGR de la Araucanía respecto a pagar como obra extraordinaria la reubicación de postes adicionales y todos los trabajos asociados a ello, según presupuesto CGE Distribución y pago por concepto de traslado a la Empresa Cable Hogar que tiene sus líneas ubicadas en los postes de CGE. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | Mejorar remates de sumideros en solera falsa; Mejorar veredones y rastrillar piedras y rellenar con material fino y limpiar; mejorar terminación base baranda , Cámara alta, Falta tapa de llave de arranque; Rehacer espacio entre veredas; Sacar Estacas; Eliminar Lomo de Toro existente; Veredas existentes quebradas por la empresa; Carachas en soleras; Sacar solera en acceso a propiedad; Mejorar compactación en acceso vehicular; Eliminar material que provoca emposamiento de agua; demasiado desnivel para entrada de vehículos a sus sitios, hacer huellas; Resto de hormigón en el pavimento; Faltan sello es satélites de sumideros y cámaras; Excesos de escombros a lo largo de toda la obra, mal aspecto y suciedad por todos lados, eliminar bolones; Faltan sellos en pavimentos, en varios sectores; Tapa alta en acceso; No empalma la vereda con el cuello del pasaje; Limpiar escombros en vereda al llegar a acceso sitio, se debe mejorar el empalme de vereda a acceso de tierra, y limpiar sitio donde se ejecutó el dren; Se forma apostamiento de agua considerable en el pavimento; Cambiar todas las tapas que no estén nuevas; Sacar escombros y soleras; Se aposa agua en rampas de minusválidos, no se observa pendiente mínima del 2%; Reponer 7 paños de veredas al llegar a pasaje los domínicos; Rehace paño de hormigones pisados, Reponer veredas que estaban en buen estado y fueron destruidas por la empresa; Se aprecia veredas socavadas al lado de sitio eriazo; Se aprecia exceso de materia, mejorar el talud y se observa nido en esquina de rampa; En vereda se aprecia guarda llave sin tapa; Posible aposamiento de agua frente a pasaje las obreras, se aprecia desnivel en el pavimento; Satélites mal ejecutados (que provocan fisuras al pavimento) y otro se observa pavimento viejo (y sin satélite); Frente a pasaje las obreras, se observan veredas quebradas y frente a sitio eriazo; Cortar cables del tensor, se observan peligrosos; Rehacer paño de pavimento frente a sumidero en sitio eriazo; Rebajar a nivel 2 pastelones de vereda; Rehacer 3 pastelones ; Rehacer paño de hormigón que tiene pisadas; Rampas sin pendiente transversal; En acceso a obra se observa un exceso de escombros por ambos lados y por debajo de la baranda; Altura de disco Pare no corresponde, será necesario subirlo a unos 2 m. Recepción material parcial de las obras debido a que se encontraba en trámite la cancelación de fondos aprobados para aumento de obra por M$27.846, lo que conlleva a no poder dar término administrativo al contrato ya que se encuentra en vías de tramitación un aumento de obra que ha sido correctamente ejecutado en los plazos establecidos para ejecución de los trabajos, | 19/12/2016 | Observaciones subsanadas. | 19/12/2016 | SI | 19/12/2016 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4204500% | 4204500% | 0 | 4211700% | 72 | 4221600% | 99 | 4225600% | 40 | 4225600% | 40 | 4228400% | 28 | 4236600% | 82 | 321 | 321 | El mayor tiempo transcurrido entre RS y creación presupuestaria se explica porque el mensaje al Consejo regional entró el 17-03-2017 y el Acuerdo CORE fue el 25 03-2015. El tiempo entre la creación presupuestaria y el primer gasto administrativo se explica por: Tiempo de toma de razón de la creación presupuestaria, que tardó más de un mes, suscripción de Convenio Mandato (02-06-2015). | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 5200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 270012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277012 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 270012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277012 | Sin observación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 311770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313570 | 1. Pese a que el proyecto inicial contemplaba asesoría a la inspección fiscal, este componente no se utilizó debido a que en las dos licitaciones que se hicieron para tales fines, no hubo oferentes. 2- El contrato original de obras civiles fue por M$ 260.009 Hubo modificación por M$ 51.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 311770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313570 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 311769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.837 | 322083.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323974.4571 | La diferencia de $1 se produce por efecto de redondeo. Pese a que el proyecto inicial contemplaba asesoría a la inspección fiscal, este componente no se utilizó debido a que en las dos licitaciones que se hicieron para tales fines, no hubo oferentes. | [15 empty] | 7339.0001 | 0 | 0 | 0 | 2540.6597 | 381091.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390971.2352 | 430553.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.5799 | 402946.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405272.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.5799 | 396274.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398600.5964 | 3.6579 | 1.9514 | 3.9839 | -1.6463 | -7.4214 | 102.1791 | 101.5827 | La variación de los costos reales alcanza 1,95%. No se contrató consultoría. Res Ex 5917 17-10-2016 y la Res Ex 6593 28-11-2016 que la modifica; Disminución de Obra M$2.086, Aumento de Obra M$13.190.- Obras Extraordinarias M$ 12.811. Aumento efectivo equivalente a un 9,2% respecto al total del contrato original. Res Ex 1648 21-04-2017 Aumento de Obra $17.345, Obras Extraordinarias M$10.502. Aumento efectivo equivalente a un 10,7% respecto al total del contrato original. Para efectuar la segunda SE SOLICITÓ REEVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES, ESPECÍFICAMENTE REFERIDO A LA REUBICACIÓN DE POSTES DEL TENDIDO ELÉCTRICO Y SERVICIOS ADOSADOS, POR LO ANTERIOR, SE PASÓ DESDE UN PRESUPUESTO ACTUALIZADO A DICIEMBRE DEL 2015 DE M$ 297.994 A M$ 311.770, ES DECIR, UN 4,6% SOBRE LO ADJUDICADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 317774 | 51761 | 16.29% | Res Ex 5917 17-10-2016 y la Res Ex 6593 28-11-2016 que la modifica; Disminución de Obra M$2.086, Aumento de Obra M$13.190.- Obras Extraordinarias M$ 12.811. Res Ex 1648 21-04-2017 Aumento de Obra $17.345, Obras Extraordinarias M$10.502. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 315710 | 349946 | 10.8441 | SE SOLICITÓ REEVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES, ESPECÍFICAMENTE REFERIDO A LA REUBICACIÓN DE POSTES DEL TENDIDO ELÉCTRICO Y SERVICIOS ADOSADOS, POR LO ANTERIOR, SE PASÓ DESDE UN PRESUPUESTO ACTUALIZADO A DICIEMBRE DEL 2015 DE M$ 297.994 A M$ 311.770, ES DECIR, UN 4,6% SOBRE LO ADJUDICADO. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 34659 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | las variaciones fueron marginales, por tal motivo no se afectan los indicadores de rentabilidad. | EN PLAZOS, HUBO siete AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 435 días (aproximadamente 15 meses) que se agregan a los cuatro meses inicialmente contratados en obras civiles. Fundamentalmente por aspectos administrativos del Gobierno Regional. No se contrató consultoría. EN COSTOS, el proyecto SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. Hubo una reevaluación por solicitud de compañía eléctrica de reubicar postes. La compañía de electricidad debió hacer alcances al momento que se elaboró diseño del proyecto y no al momento de ejecutar. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30325772-0 | MEJORAMIENTO CALLE COLO-COLO ETAPA II ENTRE ONGOLMO Y LIENTUR, ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO BUSCA MEJORAR LA CALLE COLO-COLO PARA HABILITAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN EL CAÑON, MEJORAR LA ACTUAL CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL SECTOR, TENIENDO 965 BENEFICIARIOS DIRECTOS. | SE REALIZARA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES, SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN H.C.V E=0,13 Y E=0.18 CON BASE ESTABILIZADA E=15 Y E=20 CON UN TOTAL DE 575 METROS, SE CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE SOLERAS TIPO A, RAMPAS DE MINUSVÁLIDOS, CÁMARA INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS, SUMIDEROS, MUROS DE CONTENCIÓN, BARANDA PEATONAL, ENTRE OTRAS. | 965 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 4 | No existen variaciones. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 13 | El plazo real se encuentra dentro del plazo recomendado. | 160 | 4 | 9 | Res Ex 2682 27-06-2017 45 días; No cancelación de estados de pago por parte del GORE, lo cual motivó un atraso en la provisión de materiales y disponibilidad de recursos para obras adicionales. Res Ex 3350 03-08-2017 45 días; A consecuencia de Aumento de Obras y Obras Extraordinarias. Res Ex 4078 29-09-2017 15 días; Plazo otorgado anteriormente por aumento de obras y obras extraordinarias no ha sido suficiente. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | Res Ex 2682 27-06-2017 45 días; No cancelación de estados de pago por parte del GORE, lo cual motivó un atraso en la provisión de materiales y disponibilidad de recursos para obras adicionales. Res Ex 3350 03-08-2017 45 días; A consecuencia de Aumento de Obras y Obras Extraordinarias. Res Ex 4078 29-09-2017 15 días; Plazo otorgado anteriormente por aumento de obras y obras extraordinarias no ha sido suficiente. | 160 | 160 | Obras civiles se contrata por 5 meses. Se detallan las siguientes ampliaciones de plazo: Res Ex 2682 27-06-2017 45 días; No cancelación de estados de pago por parte del GORE, lo cual motivó un atraso en la provisión de materiales y disponibilidad de recursos para obras adicionales. Res Ex 3350 03-08-2017 45 días; A consecuencia de Aumento de Obras y Obras Extraordinarias. Res Ex 4078 29-09-2017 15 días; Plazo otorgado anteriormente por aumento de obras y obras extraordinarias no ha sido suficiente. Consultorías, se ajusta a lo recomendado. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 30/12/2017 | [14 empty] | 423311 | 1000 | 424311 | 424311 | 0 | Recursos FNDR: Obras Civiles: Res Ex 6859 07-12-2016 M$417.311.- Consultorías: Res Ex 7364 29-12-2016 M$6.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 575 | 575 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones se refieren a disminución de escala de hormigón armado; Aumento de veredas para continuidad de vereda proyectada; Pedraplen para eliminar superficies de tierras y para evitar la erosión del terreno de subrasante de vereda; Gradas de hormigón simple para empalme de veredas; Demarcación de calzada; Baranda Peatonal; Solución de aguas lluvias: Traslado de sumidero; Cámaras de inspección; Rampas de minusválidos; Modificación de empalme Pasaje Orompello: Obras Extraordinarias: Reductores de velocidad; Demolición de calzada para realizar solución de aguas lluvias; Señalética Vertical. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | Reparar fisura en satélite de cámara de inspección ubicada en la intersección de calle Colo Colo y Lientur; Se debe realizar el satélite de todas las cámaras de inspección en la que no se consideró este elemento; Se debe repasar sellos en toda la obra;Realizar relleno en sector pasamanos, que se está socavando base de vereda; Entre Rucapellán y Guacolda, se debe reparar pasamano de acceso a negocio azul. | 31/10/2017 | Observaciones subsanadas. | 31/10/2017 | SI | 20/10/2017 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4242200% | 4242200% | 0 | 4258600% | 164 | 4273400% | 148 | 4271100% |  | 4271100% |  | 4273400% | 23 | 4279400% | 60 | 372 | 372 | 1. El Mensaje al Consejo regional fue el 20-06-2016 2. El Acuerdo CORE fue el 06-07-2016 3- La toma de razón de la creación fue el 22-08-2016 4. El Convenio Mandato fue el 04-08-2016 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 429661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437361 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 429661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437361 | Sin observaciones. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 417311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424311 | El contrato original de obras civiles fue por M$ 379.500 Hubo aumento por M$ 37.811 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 417311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424311 | 0 | BIP = SIGFE | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 417311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424311 | 5999.9963 | 0 | 0 | 0 | 1030.2138 | 417310.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424340.8664 | Sin observaciones. | [15 empty] | 8095.6615 | 0 | 0 | 0 | 2293.3606 | 579746.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590135.5805 | 0 | 7603.524 | 0 | 0 | 0 | 1267.254 | 528838.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537709.4056 | 7382.0621 | 0 | 0 | 0 | 1267.254 | 513435.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522085.2711 | -8.8838 | -11.5313 | -11.4379 | -2.9057 |  | 907.9744 | 892.9321 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales alcanza -11,53%. Res Ex 3350 03-08-2017 Disminución de Obra M$ 1.173; Aumento de Obra M$26.445; Obras extraordinarias M$ 12.539.- Aumento efectivo M$ 37.811, equivalente a un 9,96% respecto al total del contrato original. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 479651 | 37811 | 7.883% | Res Ex 3350 03-08-2017 Disminución de Obra M$ 1.173; Aumento de Obra M$26.445; Obras extraordinarias M$ 12.539 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 40924 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo fue marginalmente inferior al recomendado, por tal motivo los indicadores de rentabilidad no se ven alterados. | EN PLAZOS, HUBO tres AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 105 días (aproximadamente cuatro meses) que se agregan a los cinco meses inicialmente contratados en Obras civiles. Debido a aspectos administrativos del Gobierno Regional y a las modificaciones de obras. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales es de -11,53%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30419873-0 | MEJORAMIENTO CALLE VALPARAISO ENTRE ZIEM Y ECUADOR, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE HACE NECESARIO LA PAVIMENTACIÓN DE ESTE TRAMO PARA DAR MAYOR SEGURIDAD Y FLUIDEZ AL TRANSITO EN ESTE SECTOR | CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO EN HORMIGÓN DEJANDO DOBLE VÍA EN LA CALLE VALPARAISO EN EL TRAMO ENTRE ZIEM DE ECUADOR. LAS OBRAS CONSIDERAN: CALZADA H.C.V. CAMA DE ARENA BASE ESTABILIZADA EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO SOLERAS RAMPA DE MINUSVALIDOS VEREDA H.C. BASE VEREDAS GEOTEXTIL CAMARA INSPECCION AGUAS LLUVIAS SUMIDEROS DEMOLICIONES DE CALZADA Y VEREDAS SEÑALIZACION Y DEMARCACION | 259880 |  |  |  | 4 | 1 | Plazo inicial 17-02-2017 al 17-06-2017 (4 meses); se efectúa término anticipado de contrato por mutuo acuerdo de las partes. | -75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 5 | El plazo real es levemente superior al recomendado y se ajusta al plazo real de ejecución de las obras. | 25 | 4 | 5 | Res Ex 1171 21-03-2017 30 días; Ejecución de modificaciones vistas por la inspección para mejorar las condiciones de seguridad para los vehículos que transitan por Av. Valparaíso, a la altura de calle Ecuador, debido a que se produce un angostamiento de la calzada. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 4 | 4 | 10 | 15 | 5 | Res Ex 1171 21-03-2017 30 días; Ejecución de modificaciones vistas por la inspección para mejorar las condiciones de seguridad para los vehículos que transitan por Av. Valparaíso, a la altura de calle Ecuador, debido a que se produce un angostamiento de la calzada. | 150 | 275 | La unidad técnica informa lo siguiente: Consultorías, Plazo inicial 17-02-2017 al 17-06-2017 (4 meses); se efectúa término anticipado de contrato por mutuo acuerdo de las partes. Gastos administrativos, El plazo real es levemente superior al recomendado y se ajusta al plazo real de ejecución de las obras. Sin embargo, no se entregan detalles de porque se efectúa de forma posterior, con 5 meses de tiempo muerto. Obras civiles se contrata por 4 meses. Se detalla la siguiente ampliación de plazo: Res Ex 1171 21-03-2017 30 días; Ejecución de modificaciones vistas por la inspección para mejorar las condiciones de seguridad para los vehículos que transitan por Av. Valparaíso, a la altura de calle Ecuador, debido a que se produce un angostamiento de la calzada. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/11/2016 | [14 empty] | 140099 | 1256 | 141355 | 141355 | 0 | Res Ex 6180 02-11-2016 M$ 137.950, FNDR | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1663 | 1619 | 97.3542 | Real < Recomendada | [5 empty] | En terreno se observaron pavimentos en buen estado en la intersección de calle Ziem con Valparaíso, por lo que se disminuyen 43.75m2 de calzada, base y geotextil; Se incorpora demarcación vertical, desplazamiento de sumidero y señales verticales. | La unidad técnica informa que en terreno se observaron pavimentos en buen estado en la intersección de calle Ziem con Valparaíso, por lo que se disminuyen 43,75m2 de calzada, base y geotextil. Además se incorpora demarcación vertical, desplazamiento de sumidero y señales verticales. | [12 empty] | Retirar escombros; Mejorar emboquillado, Mejorar césped, Rellenar veredones, Mejorar accesos, Soldar tornillos, Mejorar terminaciones del fin de mediana, instalar nuevamente solera, puesto que existen tramos en los que se encuentra separada de la calzada. | 27/04/2017 | Observaciones subsanadas. | 27/04/2017 | SI | 05/04/2017 | No se detectan. |  | En Operación |  | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4235500% | 4238200% | 27 | 4253000% | 148 | 4273400% | 204 | 4268900% |  | 4268900% |  | 4268900% | 0 | 4273400% | 45 | 379 | 352 | 1) La diferencia entre el RS y la creación de asignaciones se explica por: a) El Mensaje al CORE es de fecha 08-04-2016 b) El Acuerdo CORE es de fecha 05-05-.2016 2.La creación de asignaciones fue con toma de razón del 05-07-2016 El Convenio Mandato se suscribió el 24 de agosto de 2016 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 5603 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 156528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163332 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 163729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170845 | No hay observaciones. | 2149 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 137950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141355 | No hay observaciones. | 2149 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 137950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141355 | 0 | BIP = SIGFE | 2149 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 137950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141355 | 2149.1215 | 0 | 0 | 0 | 1293.3715 | 139150.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142592.5038 | No hay observaciones. | [15 empty] | 7907.4189 | 0 | 0 | 0 | 1694.1833 | 220921.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230523.3452 | 0 | 2644.0086 | 0 | 0 | 0 | 1592.0647 | 174817.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179053.1473 | 2644.0086 | 0 | 0 | 0 | 1592.0647 | 171202.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175438.3976 | -22.3275 | -23.8956 | -22.5054 | -2.0188 |  | 108.3622 | 105.7457 | En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales es de -23,9%. Lo anterior puede deberse a condiciones de mercado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | Res Ex 1171 21-03-2017 Aumento Obra M$3.116, Disminución de Obra M$3.395, Obras Extraordinarias M$279.032. | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 80702 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad se ve aumentada por cuanto el costo del proyecto fue menor al presupuestado por la unidad técnica. | EN PLAZOS, HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO, debido a adecuaciones en seguridad vial, QUE ORIGINA UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO EN OBRAS CIVILES. EN COSTOS, En general se contratan los ítems por montos inferiores a los recomendados. La variación de los costos reales ES DE -23,9%. LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA. La unidad técnica informa que en terreno se observaron pavimentos en buen estado en la intersección de calle Ziem con Valparaíso, por lo que se disminuyen 43,75 m2 de calzada, base y geotextil. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20188809-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS LA ESPERANZA, COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD CARECE DE UN SISTEMA COLECTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL 30% DE LAS VIVIENDAS CUENTA CON SISTEMAS PARTICULARES, EL RESTO UTILIZA POZOS NEGROS, LAS CALZADAS SON DE RIPIO Y/O TIERRA, CONDICIONES QUE GENERAN PROBLEMAS SANITARIOS A TODA LA POBLACIÓN. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN 73 SOLUCIONES SANITARIAS, CONSISTENTES EN RECINTO DE BAÑO-PREPARACIÓN DE ALIMENTOS-LAVADERO, ALBAÑILERÍA LADRILLO A LA VISTA, PILARES INTEGRADOS, CUBIERTA FE GALVANIZADO, PAVIMENTOS CERÁMICA, INCLUYE ARTEFACTOS SANITARIOS, CONSIDERA 68 SOLUCIONES DE 11,27 M2 Y 5 DE 12,84 M2 PARA DISCAPACITADOS. 2. CONSTRUCCIÓN 29 SOLUCIONES NORMALIZACIÓN ZONAS HÚMEDAS, EXISTENTES, EN BUEN ESTADO, CONSISTENTES EN CONEXIÓN A COLECTOR SANITARIO DE VIVIENDAS POSEEN SISTEMAS PARTICULARES. 3. INSTALACIÓN 5 ARRANQUES AGUA POTABLE Y 9 EMPALMES ELÉCTRICOS. 4. CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS SERVIDAS EN PVC, C-6 Y C-4: 4.1. DE DIÁMETRO 180MM, 1.404 M. 4.2. DE DIÁMETRO 200 MM, 1.276 M. 4.3. CONSTRUCCIÓN 25 CÁMARAS DE INSPECCIÓN. 5. CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS, MEDIANTE LODOS ACTIVADOS Y AIREACIÓN MECÁNICA. 6. CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS EN CEMENTO COMPRIMIDO: 1.015 M EN DIÁMETRO 800 MM Y 463 M, EN DIÁMETRO 400, 500, 600 MM; 12 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y 13 SUMIDEROS, CON DESCARGA A RÍO RENAICO. 7. CONSTRUCCIÓN 17.747 M2 CALZADAS EN HCV, 1.972 M2 ACERAS EN HCV Y 4.951 M SOLERAS EN HCV. 8. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 467 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 12 | 21 | 1.- AUMENTO PLAZO POR 120 DÍAS CORRIDOS DECRETO N° 1032 DEL 29.06.2016 2.- AUMENTO PLAZO POR 90 DÍAS CORRIDOS DECRETO N° 109 DEL 18.01.2017 3.- AUMENTO PLAZO POR 60 DÍAS CORRIDOS DECRETO N° 637 DEL 18.04.2017 | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 12 | 12 | 21 | 21 | 0 | LAS CAUSAS FUERON EN FUNCIÓN DE LA APROBACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PARA LA DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 75 | 75 | Obras civiles se contrata por aproximadamente 12 meses. Se mencionan las siguientes ampliaciones de plazo: AUMENTO PLAZO POR 120 DÍAS CORRIDOS DECRETO N° 1032 DEL 29.06.2016 AUMENTO PLAZO POR 90 DÍAS CORRIDOS DECRETO N° 109 DEL 18.01.2017 AUMENTO PLAZO POR 60 DÍAS CORRIDOS DECRETO N° 637 DEL 18.04.2017 El aumento de plazos se debe, en general a las modificaciones que surgen en la ejecución de las obras con respecto a los diseños, por ejemplo este proyecto cambio la energía eléctrica por energía solar entre otros. Debiendo hacerse un largo trámite para garantizar que no habrá problemas. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 22/09/2015 | [14 empty] | 2462252 | 0 | 2462252 | 0 | 2462252 | EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE DE $ 2.275.528.742 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 102 | 102 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LAS 73 FUERON CASETAS COMPLETAS DE ACUERDO A DIAGNOSTICO DE TERRENO Y SE REALIZARON 29 SOLUCIONES DE NORMALIZACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS, EXISTENTES EN BUEN ESTADO CONSISTENTE EN CONEXIÓN AL COLECTOR. | Se tienen 73 soluciones completas, consistentes en baño cocina lavadero. Se tienen 29 soluciones intermedias, consistentes en la adaptación de la zona húmeda existente para ser conectada al colector sanitario. Total 102. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 08/08/2017 |  |  | SI | 15/06/2017 | COSTO ELEVADO POR AGUA POTABLE QUE INCLUYE ALCANTARILLADO. ADEMÁS QUE NO EXISTÍA UNA COSTUMBRE DE PAGAR POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SÓLO UN BAJO COSTO POR EL M3 DE AGUA SE PAGABA ANTIGUAMENTE. |  | En Operación |  | JOAQUÍN GALLARDO ORELLANA | MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4174600% | 4174600% | 0 | 4187100% | 125 | NA |  | 4225600% | 385 | 4225600% | 385 | 4226900% | 13 | 4227700% | 8 | 531 | 531 | 1. El tiempo transcurrido entre RS y asignación presupuestaria se explica por: a) El mensaje para aprobación de los recursos por parte del CORE se ingresa con fecha 17-06-2014, conforme a disponibilidades presupuestarias. b) El CORE aprueba los recursos un mes más tarde que el mensaje, conforme a sus atribuciones. 2. El tiempo transcurrido entre la creación y el primer contrato se explica porque: a) El Convenio mandato se suscribió el 31-12-201 y la toma de razón fue en Febrero de 2015, por tanto recién a partir de esa fecha se pudo realizar el proceso de licitación. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278000 | Sin observaciones. El contrato original fue por M$2.275.528. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462252 | El primer contrato fue por M$2.275.528 Hubo aumento por M$ 82.910 /aumenta 49 uniones y otras modificaciones). Obras Ext. M$ 115.073 (Modif. matriz, modif. cauce de río, y otros). Dism Obras M$ - 11.260 (9 emplames elct. y otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462252 | 2462252 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El valor final del gasto corresponde a M$2.462.252 bajo la modalidad de transferencia (Subt. 33.03.100) lo que explicarías que no aparezca identificado expresamente en SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311940.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311940.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211436.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211436.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135817.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135817.56 | -3.0346 | -5.3178 | -5.3178 | -2.3547 |  | 30743.3094 | 30743.3094 | EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE DE $ 2.275.528.742. SE REALIZÓ un aumento efectivo de M$186.722 SEGÚN CONVENIO AD REFERENDUM DE CONTRATO, EQUIVALENTE AL 8,2% DEL CONTRATO ORIGINAL. Destacando el Aumento de Obras: 49 uniones; Disminución de Obras: 9 empalmes eléctricos; Obras Extraordinarias: Modificación matriz, modificación cauce de río. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2691882 | 186723 | 6.937% | SE REALIZÓ MODIFICACIÓN DE CONTRATO QUE UN PORCENTAJE DE UN 8,2% DE $ 186.722.348 SEGÚN CONVENIO AD REFERENDUM | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las modificaciones realizadas fueron a valores inferiores al 10% del contrato: | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Este proyecto no conservo los valores de la evaluación inicial en que se comparó la solución colectiva de colector sanitario vs soluciones de disposición de excretas individuales. | Considerando la dinámica de estos proyectos las obras fueron ejecutadas a un volumen aceptable de problema. EN PLAZOS, HUBO tres AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN siete MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. El aumento de plazos se debe, en general a las modificaciones que surgen en la ejecución de las obras con respecto a los diseños. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095480-0 | CONSTRUCCION APR MILLANTUE-HUELLELHUE-PUTRIHUE-RIO BLANCO, RIO NEGRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | RIO NEGRO | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL APR POSIBILITARÁ ABASTECER DE AGUA POTABLE Y CON ELLO FOMENTAR LA CALIDAD DE SU PRODUCCIÓN Y POTENCIAR EL CAPITAL TURÍSTICO DEL LUGAR ASÍ COMO MEJORAR CONSIDERABLEMENTE EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD, EN SU MAYORÍA ASCENDENCIA INDÍGENA Y DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN SILVOAGROPECUARIA Y AL TURISMO. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PARA LOS SECTORES DE MILLANTUE, HUELLELHUE, COSTA RÍO BLANCO Y PUTRIHUE, CON UNA LA CAPTACIÓN SUPERFICIAL (SISTEMA SEMIENTERRADO) DE AGUA, UBICADO (ESPECIFICAMENTE EN U.T.M. (M) NORTE: 5.483.857 Y ESTE: 624.633) EN UN AFLUENTE DEL RIO HUELLELHUE, EN EL SECTOR DE MILLANTUE. ADEMÁS SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ELEVACIÓN Y TODAS LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO MATRICES, ARRANQUES, POZOS DE RECONOCIMIENTO ASÍ COMO LAS OBRAS DE ELEVACIÓN Y MATRICES PARA CONECTAR A LOS SECTORES DE PUTRIHUE Y COSTA RÍO BLANCO. A TRAVÉS DE SUS 34 KILÓMETROS DE REDES BENEFICIARÁ AL MENOS A 169 UNIDADES HABITACIONALES CON UNA POBLACION DE 604 HABITANTES. EL PROYECTO CONSIDERA CONSULTORIAS PARA LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRAS POR UN PERIODO DE 12 MESES. | 604 | P.I.R.D.T. |  |  | 12 | 14 | Las obras tuvieron un aumento de 45 días por sobre el plazo original de 365 días, debido a las modificaciones técnicas del proyecto, donde se modifico el tipo de impulsión y matriz, esto debidos a las condiciones del terreno, y la presencia del estero "La Ganza" para la correcta construcción de la zanja. Ademas se considero la instalación de generador de 60 kva con su caseta respectiva. | 16.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 14 | Las obras tuvieron un aumento de 45 días por sobre el plazo original de 365 días, debido a las modificaciones técnicas del proyecto, donde se modifico el tipo de impulsión y matriz, esto debidos a las condiciones del terreno, y la presencia del estero "La Ganza" para la correcta construcción de la zanja. Ademas se considero la instalación de generador de 60 kva con su caseta respectiva. | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | Las obras tuvieron un aumento de 45 días por sobre el plazo original de 365 días, debido a las modificaciones técnicas del proyecto, donde se modifico el tipo de impulsión y matriz, esto debidos a las condiciones del terreno, y la presencia del estero "La Ganza" para la correcta construcción de la zanja. Ademas se considero la instalación de generador de 60 kva con su caseta respectiva. | 16.6667 | 16.6667 | El plazo originalmente recomendado fue de 14 meses para las obras civiles. El proyecto fue contratado con un plazo de 365 días corridos (12 meses). Las obras tuvieron un aumento de 45 días por sobre el plazo original de 365 días, debido a las modificaciones técnicas del proyecto, donde se cambió el tipo de impulsión y matriz, esto debido a las condiciones del terreno, y a la presencia del estero "La Ganza". Estas modificaciones se realizaron para la correcta construcción de la zanja. Ademas se considero la instalación de generador de 60 kva con su caseta respectiva. Según los antecedentes del módulo de Ejecución del BIP, el contrato de obras civiles se extendió por 1.460 días. Este mayor plazo que aparece se debe a que la empresa presentó problemas de solvencia durante la ejecución del contrato, que se tradujo en que en noviembre del año 2014 se realizó la liquidación final con cargo al contratista, lo que implicó posteriormente una judicialización de los pagos pendientes, lo que explica que hayan pagos de montos menores durante los años 2014, 2015 y 2017. Respecto del plazo de las consultorías, se desarrollaron en concordancia con el contrato de obras civiles, por 14 meses, lo que implica un 16,7% más comparado con el plazo de 12 meses originalmente recomendado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/04/2013 | [14 empty] | 985392 | 0 | 985392 | 987391 | -1999 | Posee un anexo de contrato.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 169 | 173 | 102.3669 | Real > Recomendada | [5 empty] | Aumento de beneficiarios por la duración del contrato | La magnitud real medida en número de arranques fue superior a la originalmente recomendado, aumentando de 169 a 173 usuarios, lo que representa un incremento de 2,3%. En el informe no se explica esta variación, sin embargo, consultada la Municipalidad, se señala que estas viviendas están dentro del área de influencia del proyecto, razón por la que se incorporan. | [12 empty] | Se dio liquidacion final con cargo al contratista | 04/11/2014 |  | 02/05/2015 | SI | 04/11/2014 |  |  | En Operación |  | CAMILA PAZ MARTINEZ CATALAN | MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4108700% | 4108700% | 0 | 4129600% | 209 | NA |  | 4135300% | 57 | 4135300% | 57 | 4136800% | 15 | 4139400% | 26 | 307 | 307 | no existe observacion | [12 empty] | S/I | 1 | [9 empty] | 18004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069279 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069279 | no existe observacion | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987392 | existio un aumento de contrato en obras por $ 52.583.594 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987392 | 1 | BIP = SIGFE | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987391 | 24787.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124829.7089 | aumento la consultoria en $ 2.000.000 | [15 empty] | 27744.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620011.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647756.2398 | 0 | 31050.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362541.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393591.8407 | 30496.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353430.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383927.491 | -15.4249 | -16.0114 | -16.4555 | -0.69348 |  | 7999.5809 | 7823.3004 | El costo real de las obras civiles fue inferior al monto recomendado en un 16,01% , lo que se explica porque la oferta recibida en el proceso de licitación fue inferior, y sólo experimentó una modificación menor al 10% durante su ejecución. Respecto de las Consultorías, se señala que hubo un incremento de M$2.000 que se puede explicar por un aumento de plazo del contrato de obras civiles, lo que trae como consecuencia que se requiera ampliar el plazo de la consultoría. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1339265 | 54584 | 4.076% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones durante su ejecución. La recomendación original para obras civiles fue de M$ 1.051.275 (moneda 2010) equivalente a M$1.114.267 (moneda 2012), y fue contratado por M$999.193 (moneda 2012), es decir M$115.074 menos que el monto recomendado, lo que representan un 10,32% menos respecto del valor recomendado originalmente para obras civiles. En el módulo Ejecución del BIP aparece un monto gastado al año 2017 de M$965.392 Las consultorías sí experimentaron un aumento de M$2.000, sin embargo esto se encuentra dentro del monto recomendado actualizado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 943200 | 724382 | -23.1995 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto está inserto en el PIRDT, por lo que la evaluación original consideró la cartera del Subterritorio. También se calculó un VAC del proyecto y el costo por solución. Para efectos de este informe, se realizó el cálculo del VAC en moneda 2010 con la inversión de m$965.392, que es el gasto que aparece en el módulo de ejecución del BIP, ajustando el monto para recalcular el indicador en la misma moneda 2010 . En VAC en la situación Ex Post es de M$724.382 (moneda 2010), menor al calculado en la situación ex ante, lo que se explica porque el proyecto fue contratado por un monto menor. El nuevo costo por solución baja a 175 UF. | El proyecto está inserto dentro del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT). Presenta variaciones de costos, plazo y magnitud respecto de lo originalmente aprobado. En este caso, el costo real fue menor y el plazo y la magnitud fueron mayores a los recomendados. El menor costo se explica porque la licitación fue adjudicada por un menor monto, y si bien en el informe se señala que tuvo un aumento, no hay mayor información para analizar. El mayor plazo en las obras civiles se explica porque fueron contratadas inicialmente por 12 meses, a los que se suma un aumento de plazo por 45 días, debido a modificaciones técnicas en el proyecto. Posteriormente, la situación de insolvencia de la empresa que se adjudicó el contrato, derivó en una liquidación con cargo al contratista y en la judicialización de algunos pagos pendientes al personal y a proveedores. Esto explica los pagos realizados durante el 2014, 2015 y 2017, aun cuando el proyecto estaba en operación. La mayor magnitud se explica, según la Municipalidad, porque existían más viviendas dentro del área de influencia del proyecto. Estas fueron incorporadas, aumentando en cuatro el Nro. de Arranques Totales. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30344090-0 | REPOSICION VEREDAS POBL. ANTUHUE,LA COLINA Y ALERCE, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LAS POBLACIONES ANTUHUE, ALERCE Y LA COLINA CORRESPONDEN A PARTE DEL CASCO HISTÓRICO DE LA COMUNA, POR ELLO SU CONSERVACIÓN ES PARTE FUNDAMENTAL DE LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS. DADO A SU MALA CONDICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL ES NECESARIO REPONER LAS VEREDAS | SE CONSTRUIRÁN 16.364,96 M2 DE VEREDAS DE CEMENTO. ESTOS TRABAJOS SE ASOCIAN A UN REEMPLAZO TOTAL O PARCIAL DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, POR CONSIDERARSE ÉSTA COMO INADECUADA. LA REHABILITACIÓN DE UN PAVIMENTO SE EFECTÚA ATENIÉNDOSE A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. ENTRE ÉSTAS SE ENCUENTRAN LA UTILIZACIÓN DE HORMIGÓN PARA LAS VEREDAS GRADO H-30, CON DOSIS MÍNIMA DE CEMENTO DE 300 KG CEM/M3. SE UTILIZARÁN 5 TIPOS DE PERFILES PARA LA INTERVENCIÓN SEGÚN SEA EL ANCHO Y SITUACIÓN DE LAS VEREDAS EXISTENTES. | 4867 |  |  |  | 4 | 4 | El contrato se desarrolló dentro del plazo recomendado. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | El financiamiento de los gastos administrativos por M$ 1046, no se ocupó ya que llegó a destiempo. Se devolverá el total.- | -100 | 4 | 4 | El contrato se desarrolló dentro del plazo recomendado. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | La obra se ejecuto en 4 meses. Considerando los tiempos de licitación y contratación 8 meses ( se publicó el 29/11/2016; cierre ofertas 30/12/2016; contratación 06/03/2017; entrega de terreno 27/03/2017; recepción provisoria 25/07/2017). | -20 | -20 | Obras Civiles se ejecutó de acuerdo a la programación Recomendada en la Ficha IDI y antecedentes de la carpeta BIP, es decir los 4 meses. Además, de acuerdo a los antecedentes del contrato, no se presentan modificaciones de plazo y los documentos de Inicio y termino de contrato coinciden en los 4 meses. (desde 27/03/2017 al 25/07/2017). | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 27/03/2017 | [14 empty] | 360136 | 1046 | 361182 | 361182 | 0 | Contrato de obras civiles por $ 354.335.790 de fecha 06 Marzo 2017.- Modificación de contrato de obras civiles a costo cero: $ 354.335.790 de fecha 14 Julio 2017 Contrato Consultoría (Asesoría a la Inspección Técnica) por $ 5.800.000 de fecha 06 de Marzo 2017 Los gastos administrativos no se ocuparon porque llegaron a destiempo. Se devolverán en su totalidad. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 16365 | 11935 | 72.93 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia de m2 de veredas entre lo recomendado y la magnitud real ejecutada, obedece a la disminución de veredas de hormigón, las cuales fueron materializadas por otro contrato (ejecución del viaducto y Presidente Ibáñez) que repuso las veredas de las poblaciones antuhue y Alerce (calles servicio pdte. Ibáñez) en el lapso entre el proyecto recomendado - licitación. Por lo anterior se ejecutó una modificación de contrato, a costo cero, que consideró disminuciones de estas veredas y obras extraordinarias consistentes en accesos vehiculares en las veredas de las calles insertas en el proyecto por 2.983 m2. | La diferencia de la unidad de medida, se debe a la modificación de contrato realizada por la Unidad Técnica, ya que realizó disminuciones de Obra en cerca de 4000 m2 de construcción de veredas y en otros 4 ítemes del presupuesto originalmente Recomendado (b1,b2,b3,b5 y b7), además se agregaron partidas como obras anexas considerado en el nuevo presupuesto como Item C que cuenta con 5 nuevas partidas y cuya obra principal es la ejecución e acceso vehiculares, por cerca de 3000 m2 en total. | [12 empty] | Se efectuó la recepción provisoria, sin observaciones por parte de la comisión de recepción municipal. | 25/07/2017 |  |  | SI | 25/07/2017 | no existen situaciones que afecten la ocupación de las veredas. |  | En Operación |  | MARIA JOSE VELASQUEZ CALDERON | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218800% | 4238800% | 200 | 4276100% | 373 | NA |  | 4282600% | 65 | 4282600% | 65 | 4318600% | 360 | 4324500% | 59 | 1057 | 857 | sin observaciones | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 338769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345769 | 6276 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 354353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361675 | sin observaciones | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360136 | sin observaciones | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360136 | -1046 | BIP < SIGFE | 5800 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 354336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361182 | 5800.1913 | 0 | 0 | 0 | 1045.8083 | 354336.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361182.0363 | sin observaciones | [15 empty] | 8468.4556 | 0 | 0 | 0 | 1411.2042 | 478132.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488012.133 | 0 | 7135.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435955.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443091.0546 | 7135.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435955.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443091.0546 | -9.2049 | -9.2049 | -8.8213 | 0 |  | 37.1254 | 36.5274 | El contrato se realizó bajo el monto Recomendado de acuerdo a los antecedentes presentados por las Unidades Técnicas y Financiera y no sufrió variaciones en los costos durante la ejecución del proyecto, ya que la única modificación realizada fue a "Costo Cero". Los gastos administrativos no fueron usados por la Unidad Técnica, de acuerdo a lo señalado en la plataforma de expost. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDGARDO ANTONIO OLEA BRAVO | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue sometida al análisis de Reevaluación, sin embargo durante la ejecución del proyecto se realizó una modificación de contrato a "Costo Cero" aprobada por medio del Decreto Ex. N°12.927, de la Municipalidad de Puerto Montt. De acuerdo a esta información al proyecto se le realizó disminuciones de Obra por un monto de $85.706.732, lo que equivale a 25,3% del Presupuesto Recomendado y Obras Extraordinarias, no consideradas en el Presupuesto Recomendado original de $85.706.732, lo que equivale a un 25,3% del Presupuesto Recomendado. Por lo tanto el proyecto sufrió modificaciones en 50,6% del monto Recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 42454 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador con el cual se recomendó la Iniciativa corresponde al Costo Anual Equivalente M$42.454, este indicador no se modificó debido a que no se realizó un análisis de Reevaluación. | - La iniciativa se ejecutó en los plazos y montos Recomendados. - Durante la Ejecución del proyecto se realizó una modificación de contrato a "Costo Cero", correspondiente a disminuciones de obra y a al aumento en obras extraordinarias, esto debido a que el proyecto de Viaducto que se ejecutó por vialidad y serviu, en el área de influencia, consideró la reposición de veredas que estaban contempladas en la Iniciativa originalmente. - por lo anterior, la Iniciativa debió haber sido sometido a un análisis de Reevaluación, considerando que existió una disminución en el numero de los beneficiarios directos del proyecto y una disposición de ejecutar obras extraordinarias sin considerar si estas correspondían a dar solución al problema detectado en el análisis del Perfil. - LA MAGNITUD REAL FUE menor A LA RECOMENDADA. La diferencia de m2 de veredas entre lo recomendado y la magnitud real ejecutada, obedece a la disminución de veredas de hormigón, las cuales fueron materializadas por otro contrato (ejecución del viaducto y Presidente Ibáñez) que repuso las veredas de las poblaciones Antuhue y Alerce (calles servicio pdte. Ibáñez) en el lapso entre el proyecto recomendado - licitación. -Finalmente, de acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, la obra se ejecutó y cumplió con los estándares con los cuales fue recomendado. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20100310-0 | REPOSICION PARCIAL LICEO DE RAHUE, OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | LICEO CIENTIFICO HUMANISTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE PABELLONES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS SON DE MADERA, LA CUAL DATA DE LOS AÑOS 50¿ APROXIMADAMENTE. POR CUANTO PRESENTA UN ESTADO DE DETERIORO AVANZADO. ADEMÁS, EL GIMNASIO TIENE CARENCIA DE ILUMINACION Y SERVICIOS HIGIÉNICOS EN MAL ESTADO. | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PABELLONES CON SALAS DE CLASES (1.758 M2), QUE SE DISTRIBUYEN EN DOS ALAS COMUNICADAS POR UN PATIO CENTRAL. DE IGUAL MANERA, SE MEJORARÁN LOS ACCESOS, EL ENTORNO, LOS ESTACIONAMIENTOS, SE CONSTRUIRÁ UNA MULTICANCHA (550 M2) Y SE MEJORARÁ EL GIMNASIO (1.614,2 M2). | 408 |  |  |  | 13 | 13 | El inicio de la asesorÃ­a a la inspecciÃ³n tÃ©cnica de obra se inicia con fecha 02 de junio de 2015 con una duraciÃ³n de 13 meses; adjudicado mediante decreto alcaldicio NÂ° 4519 del 13 de mayo de 2015. | 0 | 2 | 7 | El equipamiento fue adquirido via convenio marco por tanto, solo existen ordenes de compra que se adjuntan; el detalle de las ordenes de compra es el siguiente: - 2306-1628-CM16 por un monto de $20.725.237. - 2306-1637-CM16 por un monto de $9.060.547. - 2306-1681-CM16 por un monto de $22.913.376. - 2306-2296-CM16 por un monto de $1.637.690. TambiÃ©n se adjuntaron las facturas y guÃ­as de despacho. La Ãºltima Factura por la compra 2306-2296-CM16 por $1.673.690 se presentÃ³ el 05/12/2016, por tal motivo se mantiene como fecha de tÃ©rmino del Ãºltimo contrato el 18/04/2017. | 250 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | El proyecto no contempla gastos administrativos | -100 | 13 | 16 | Se realizaron modificaciones de contrato con respecto al contrato original con el siguiente detalle: - 04 de marzo de 2016 aumento de plazo en 60 dÃ­as, aprobado mediante decreto alcaldicio NÂ° 1966 del 29 de marzo de 2016 - 04 de mayo de 2016 aumento de plazo en 60 dÃ­as, que establece fecha de tÃ©rmino de la obra el 09 de julio de 2016, aprobado mediante decreto alcaldicio NÂ° 5678 del 09 de junio de 2016. - 04 de julio de 2016 por aumento y disminuciÃ³n de obras a costo cero; aprobado mediante decreto alcaldicio NÂ° 6831 de fecha 08 de julio de 2016. | 23.0769 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 16 | 16 | 24 | 25 | 1 | - Primer aumento de plazo se origina por modificaciones al proyecto original con el fin de subsanar dudas al proyecto original, lo que fue subsanado por los proyectistas. - Segunda modificaciÃ³n de contrato por aumento, disminuciÃ³n de obras asÃ­ como obras extraordinarias por concepto de mejoramiento de red de gas, red elÃ©ctrica y red sanitaria del gimnasio. - Tercera modificaciÃ³n de contrato, aumento y disminuciÃ³n de obras a costo cero. | 50 | 56.25 | En la evaluación ex ante se programó un plazo de ejecución de las obras civiles de 360 días (12 meses), sin embargo, en el desarrollo de la obra se produjeron 2 aumentos de plazos, el primero en marzo de 2016 por 60 días adicionales el fin de subsanar dudas al proyecto original, y en el mes de mayo de 2016 por otros 60 días más. Esto implicó que el plazo total de ejecución de la obra quedara en 480 días (16 meses). Esta modificación explica la variación de 23,08% indicada en cuadro anterior para esta asignación, respecto al plazo señalado en la evaluación ex ante. En el caso de la asignación de equipamiento, los artículos se compraron a través de 4 ordenes de compra, lo que implicó 7 meses de desarrollo desde la fecha de emisión de la primera orden de compra y la fecha de pago de la última adquisición. Esta variación entre lo aprobado ex ante y lo ejecutado fue de 250,00%. Respecto a las consultorías, este ítem se desarrolló según lo proyectado en la etapa ex ante, no existiendo variación entre lo recomendado y lo realizado. Finalmente, el municipio no realizó gastos administrativos lo cual se refleja en el cuadro anterior. Con todo, el plazo de término final del proyecto fue 18/04/2017, lo que implicó 23 meses de ejecución sin tiempos muertos, y 25 meses de ejecución con tiempos muertos, es decir un aumento de 43,75% y 56,25%, respectivamente, comparado a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 06/03/2017, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, y cuenta con recepción definitiva de fecha 18/12/2017. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 17/03/2015 | [14 empty] | 2656240 | 0 | 2656240 | 2656242 | -2 | - Contrato inicial por obras civiles de fecha 11 de febrero de 2015 por un monto de $ 2.583.865.764 en un plazo de ejecuciÃ³n de 360 dÃ­as corridos. - 3 modificaciones de contrato de fechas: 04 de marzo de 2016; 04 de mayo de 2016; 04 de julio de 2016. Todos a costo cero. - Contrato por consultorias por 13 meses y un monto mensual de $1.246.153.- - Ordenes de compra por adquisiciÃ³n de equipamiento: 1) 2306-1628-CM16 por $20.725.237. 2) 2306-1637-Cm16 por $9.060.547. 3) 2306-1681- CM16 por $22.913.376. 4) 2306-2296.CM16 por $1.673.690 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3922 | 3978 | 101.4278 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se produjo aumento de obra en sala de caldera por 56 metros cuadrados. | Según lo informado por la Unidad Técnica, se presenta una variación de la magnitud real respecto a la recomendada ex ante, debido a que se agrego una sala de caldera no considerada originalmente de 56 m2. Esto implica una variación de 1,43% de aumento de la superficie total respecto a lo analizado en la evaluación ex ante, lo que fue realizado en la 3° modificación indicada por la Unidad Técnica, que finalmente no fue reevaluada por el Ministerio de Desarrollo Social. | [12 empty] | Se constituye la recepciÃ³n provisoria con fecha 20.07.2016 en primera instancia, luego se realiza una segunda visita inspectiva con fecha 12.08.2016 recibiÃ©ndose sin observaciones por parte de la comisiÃ³n. Se emite acta con fecha 26 de agosto de 2016 debido a observaciones de la DOM respecto a la tramitaciÃ³n de la recepciÃ³n municipal de las obras. | 26/08/2016 | Se recepciona la obra dejando de manifiesto una observaciÃ³n referida a la calefacciÃ³n, la cual serÃ¡ garantizada con una garantÃ­a de 5% por parte de la empresa constructora ante cualquier eventualidad. | 18/12/2017 | SI | 06/03/2017 | Se han presentado varios desperfectos en el sistema de calefacciÃ³n (geotermia), lo que ha generado que los alumnos, docentes y funcionarios en general se encuentren sin calefacciÃ³n durante los meses de invierno. |  | En Operación |  | XIMENA PATRICIA TRUJILLO NAYAN | MUNICIPALIDAD DE OSORNO | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4153400% | 4153400% | 0 | 4201700% | 483 | NA |  | 4204600% | 29 | 4204600% | 29 | 4208000% | 34 | 4210000% | 20 | 566 | 566 | dar las respuestas RDI al proyectista | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 0 | 81041 | 0 | 0 | 985 | 2102764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184790 | 0 | 81041 | 0 | 0 | 985 | 2102764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184790 | no tiene observacion | 18000 | 54374 | 0 | 0 | 0 | 2583866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656240 | no se cobraron gastos administrativos | 18000 | 54374 | 0 | 0 | 0 | 2583866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656240 | -2 | BIP = SIGFE | 18003 | 54373 | 0 | 0 | 0 | 2583866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656242 | 18734.8811 | 55954.1562 | 0 | 0 | 0 | 2690057.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764746.8163 | no tiene observacion | [15 empty] | 0 | 119574.6424 | 0 | 0 | 1453.0359 | 3102588.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223616.1159 | 3787071.6935 | 23264.5688 | 68843.8811 | 0 | 0 | 0 | 3339509.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431618.0199 | 23050.489 | 68843.8811 | 0 | 0 | 0 | 3309694.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401589.0215 | 6.4524 | 5.5209 | 6.6753 | -0.87507 | -10.1789 | 855.1003 | 831.9997 | La diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado versus lo inicialmente recomendado, se debe, en el caso de Obras Civiles y Consultorías, a la reevaluación solicitada para poder adjudicar al oferente de una tercera licitación. Se aprobaron incrementos para actualizar el presupuesto a contratar, en el caso del primero, y para contemplar la asignación no considerada originalmente, en el caso de la segunda. Respecto de la asignación de Equipamiento, la variación es de -42,43% dado que se ejecuto un monto menor al recomendado. Por lo tanto, la variación del costo total del proyecto es de 6,45% entre lo recomendado y lo contratado, y de 5,52% entre lo recomendado y el costo real. Cabe señalar, que la Unidad Técnica hace mención a que en el desarrollo de la Obra se produjo una tercera modificación de contrato el 04/07/2016 a costo cero. Esta modificación, de aumento, disminución y obras extraordinarias, fue presentada en la 2° reevaluación analizada por el Ministerio de Desarrollo Social, pero que no se completo por no dar respuesta a las observaciones en el tiempo normativo, retornando a su RS anterior. Sin embargo, se expresa en el informe que si se llevaron a cabo los ajustes de aumento y disminución de obra. De acuerdo a los antecedentes presentados en la reevaluación, la variación de disminución fue de 1,31% y la de aumento de 1,31%, lo que resulta inferior al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2620095 | 3078060 | 17.4789 | El proyecto ingresó en 2 oportunidades a reevaluación, sin embargo en la segunda no se dio respuesta a las observaciones planteadas por lo que se restituyó el RATE RS anterior. La única reevaluación efectiva realizada correspondió a la necesidad de aumentar la asignación de Obras Civiles, con el fin de poder adjudicar la última licitación realizada, lo que generó un aumento de esta asignación de 17,54%. Asimismo, se incorporo la asignación de Consultor­ías, no contemplada originalmente. Con lo anterior, el incremento total del monto de inversión de esta iniciativa fue de 17,48% respecto a lo recomendado originalmente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 240843 | 201597 | -16.2953 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1772625 | 1483768 | -16.2954 | Real < Recomendado | En la cuarta columna de valores Recomendado (EX Ante) (N) Corregido se ingresaron los valores de ambos indicadores de la recomendación original, pero a moneda presupuesto 2017, con el fin de realizar la comparación con los indicadores reales en igual moneda. Considerando la disminución de la inversión final de Equipamiento, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, y a las variaciones de moneda de las Obras Civiles, los indicadores reales resultaron menores en 9,51% respecto a los recomendados en el último análisis ex ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo en Obras Civiles de 120 días adicionales, dentro de los cuales se realizaron algunas modificaciones del proyecto respecto a lo originalmente recomendado. Por otra parte en Equipamiento también hubo un incremento del plazo, explicado por el proceso de adquisición y pago de los artículos adquiridos. Además, en esta asignación se ejecuto un monto menor al recomendado. Con todo lo anterior, y en relación a lo recomendado originalmente en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 43,75% superior sin tiempos muertos, y 56,25% superior con tiempos muertos. En cuanto a los montos ejecutados en relación a la recomendación original ex ante, el proyecto presentó un costo contratado mayor en 6,45% y un costo real mayor en 5,22%. Se llevó a cabo una reevaluación antes de adjudicar la obra, aumentándose el costo del proyecto en 17,43%, debido a la variación de presupuesto luego de realizar los procesos de licitación de Obras Civiles, y para incorporar la asignación de Consultorías no considerada originalmente. En cuanto a magnitud, se presenta una variación de la magnitud real respecto a la recomendada ex ante, debido a que se agrego una sala de caldera no considerada originalmente de 56 m2. Esto no fue visado por el Ministerio de Desarrollo Social, ya que la segunda revaluación solicitada no se concreto porque no se dieron respuesta a las observaciones. En ella se mencionaban aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, sin embargo, ejecutaron solamente las dos primeras a costo cero (aprobado mediante decreto alcaldicio). Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, estos resultaron menores en un -9,51% respecto a lo recomendado en la última evaluación ex ante (después de la primera reevaluación). El proyecto entró en operación el 06/03/2017 no existiendo observaciones a la fecha según lo indicado por la Unidad Técnica, y la recepción definitiva de la obra fue el 18/12/2017. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082121-0 | CONSTRUCCION PLAZA ANFITEATRO Y PASEO CÍVICO LOS MUERMOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | AS OBRAS PERMITIRÁN AUMENTAR LA CAPACIDAD Y MEJORAR EL ESTÁNDAR DE SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO A INTERVENIR, TRANSFORMANDO LA GRADERÍA EXISTENTE EN UNA PLAZA ANFITEATRO Y LA VEREDA DE CALLE O¿HIGGINS EN UN PASEO PEATONAL GENERANDO UN CIRCUITO ESPACIOS PÚBLICOS EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD. | LAS OBRAS CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE 3.876 M2 DE PAVIMENTOS, DESGLOSADOS EN CIRCULACIÓNES, ESCENARIO, MIRADOR ; 3.800 M2 DE ÁREAS VERDES Y VEGETACIÓN; 92.5 M2 DE CONTENCIONES Y GRADERÍAS ; 85 M2 DE CUBIERTA; 56 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. | 5700 |  |  |  | 7 | 7 | No existieron aumento de plazos para la consultoría. El Decreto exento Nº3022 de fecha 15 de noviembre del 2016, aprueba el contrato para el ítem de consultorías, inspector técnico de obras para la ejecución del proyecto. (Se adjunta contrato y decreto que lo aprueba). | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 3 | Las variaciones en los plazos se deben por motivos de falta de stock de algunos insumos que los proveedores no tenían. | 50 | 7 | 8 | La ampliación de plazo se debió por la modificación de partidas de mejoramiento de terrenos y compactación de áridos por problemas climáticos y para lograr mejores condiciones mecánicas de suelo, para la colocación del hormigón de pavimento. Resolución G.R Nº2648, 04 julio 2017. Gobierno Regional los Lagos. Materia: Toma conocimiento y autorización del aumento de plazo del proyecto que se indica. (Se adjunta resolución). | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | El proyecto no presentó tiempos muertos, según se muestra en la tabla. | -11.1111 | -11.1111 | Obras Civiles se contrata por 7 meses. Existe una variación debido a un aumento de plazo por 30 días. Se aprobó rehacer partidas de mejoramiento de terrenos y compactación de áridos por problemas climáticos, y para lograr mejores condiciones mecánicas de suelo, para la colocación del hormigón de pavimento. Gastos administrativos varía por motivos de falta de stock de algunos insumos que los proveedores no tenían. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 14/11/2016 | [14 empty] | 458966 | 1502 | 460468 | 460469 | -1 | Contrato Obras Civiles: Fecha inicio 16-11-2016; fecha término: 12-06-2017. Monto total: $449.865.915.- (Se adjunta contrato) Contrato Consultorías: Fecha inicio 15-11-2016; fecha término: 15-06-2017. Monto total: $9.100.000.- (Se adjunta contrato) Gastos Administrativos: Primer gasto 09-03-2017; Último gasto: 20-05-2017. Contrato conexo ejecución obras civiles adicionales: Fecha contrato 20 abril 2017. Monto: $9.000.000. Plazo ejecución 60 días. (Se adjunta contrato). Obras adicionales: Instalación ducto evacuación aguas lluvias plaza anfiteatro y paseo cívico, Los Muermos. Contrato que fue pagado con recursos propios de la municipalidad. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7854 | 7854 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las magnitudes recomendada es igual a la magnitud real. El proyecto no sufrió modificaciones al respecto. | No hubo variación en la magnitud | [12 empty] | La inspección para la recepción provisoria presentó las siguientes observaciones, según lo señalado en el decreto exento municipal Nº1789, de fecha 28-06-2017. - Mejorar remates de hormigón en escalera principal del anfiteatro. - Mejorar remates de hormigón en escaleras contiguas a rampa. - Mejorar pavimentos estampados color gris en veredas. - Reparación situación de drenaje en plaza de acceso principal a la biblioteca por acumulación de aguas lluvias sobre el pavimento. - Cambio de bancas individuales, cuentan con fisuras en las bases de hormigón. - Aseo general de toda la obra. RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES: decreto exento Nº2121, de fecha 01-08-2017. Se adjunta recepción. | 28/07/2017 |  |  | SI | 28/07/2017 | No hay observaciones al respecto, ya que el proyecto se encuentra operando sin problemas. |  | En Operación |  | ANDRES ABURTO SEPULVEDA | MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4143800% | 4201700% | 579 | 4201700% | 0 | 4276700% | 750 | 4266300% |  | 4266300% |  | 4268800% | 25 | 4273400% | 46 | 1296 | 717 | la mayor diferencia se presenta entre la obtención del primer RS y y el rs que da origen a la ejecución presupuestaria, probablemente por el tiempo que tomo la decisión de que el proyecto sea iniciado y aprobado. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 245714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256089 | 9408 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 256873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267718 | se genera una diferencia sobre todo en el monto de obra civil, debido a que el proyecto fue revaluado para solicitar aumento de presupuesto, debido a que luego de ser licitado en 3 oportunidades el monto supero el presupuesto oficial recomendado originalmente. Programación de la inversión que corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria (13-01-2015) | 9100 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 458866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469468 | no se presentan diferencias en los montos informados, aparte de la revaluacion inicial para aumentar el presupuesto no se generaron mas revaluaciones, solo un aumento de plazo por 30 días corridos. La consultoria no presento modificaciones. | 9100 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 458866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469468 | 8999 | BIP > SIGFE | 9100 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 449867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460469 | 9137.4212 | 0 | 0 | 0 | 1501.9484 | 450468.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461107.9 | No hay diferencias con Sigfe. | [15 empty] | 13277.8691 | 0 | 0 | 0 | 2027.6064 | 362547.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377853.3108 | 621012.2857 | 11532.0114 | 0 | 0 | 0 | 1847.9762 | 581166.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594546.3626 | 11241.6503 | 0 | 0 | 0 | 1847.9762 | 565303.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578393.1803 | 57.3485 | 53.0735 | 55.9252 | -2.7169 | -6.8628 | 73.6431 | 71.9765 | La variación de costos reales del proyecto alcanza 53,07%, guiada principalmente por el ítem de Obras Civiles. Esta diferencia se explica por la reevaluación solicitada en base a un AUMENTO DE COSTO DEL 67% ENCONTRADO EN LA OFERTA PRESENTADA EN LA TERCERA LICITACIÓN PÚBLICA REALIZADA, LUEGO DE LAS DOS ANTERIORES EN LAS QUE NO SE PRESENTARON OFERENTES. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 250901 | 504747 | 101.1738 | Se solicito la reevaluación debido a que se habían realizo tres licitaciones y no hubo oferentes y las propuestas eran superiores al monto recomendado. Se cargo cuatro veces RATE RE pero el oficio es el mismo siendo actualizado el RTE por demora en las respuestas a las observaciones. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 30019 | 52074 | 73.4701 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 220944 | 383270 | 73.4693 | Real > Recomendado | La variación en los indicadores de rentabilidad social se debe al incremento de las obras civiles. | EN PLAZOS, Obras Civiles se contrata por los siete meses. Existe una variación debido a un aumento de plazo por 30 días. El proyecto se realiza en un tiempo levemente menor. EN COSTOS, La variación de costos reales del proyecto alcanza 53,07%, guiada principalmente por el ítem de Obras Civiles. Esta diferencia se explica por la reevaluación solicitada en base a un AUMENTO DE COSTO DEL 67% ENCONTRADO EN LA OFERTA PRESENTADA EN LA TERCERA LICITACIÓN PÚBLICA REALIZADA, LUEGO DE LAS DOS ANTERIORES EN LAS QUE NO SE PRESENTARON OFERENTES. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113942-0 | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMÁN FRUTILLAR | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL INTERNADO DEL LICEO INDUSTRIAL QUE CUENTA CON UNA EDIFICACIÓN DE 40 AÑOS, TIEMPO CON EL CUAL SOBREPASA SU VIDA UTIL. ADEMAS QUE LA CAPACIDAD NO ALCANZA PARA SATISFACER LA DEMANDA DE ALUMNOS QUE NECESITAN DE ESTE SERVICIO | EL PROYECTOSE REFIERE A LA REPOSICIÓN DEL INTERNADO DEL LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMÁN DE FRUTILLAR. SE TRATA DE UN EDIFICIO DE TRES PISOS, EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, CON UNA SUPERFICIE EDIFICADA, SEGÚN PROYECTO DE 1.714,12 M2, ADEMAS SE CONTEMPLAN COSTOS POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO(MOBILIARIO), LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL A CARGO DE LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE LA EJECUCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, LA EJECUCIÓN PERMITIRÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CON UNA CAPACIDAD PARA ALBERGAR A 164 ALUMNOS VARONES. | 164 |  |  |  | 9 | 18 | Los plazos presentan una variación a la original debido a la solicitud por parte de la empresa para autorizar aumento de plazos lo cul es aprobado por el gobierno regional, aprobándose por decreto alcaldicio N° 1306 de fecha 23/03/2016. Ademas se presenta una reevaluacion por aumento de presupuesto el cual es aprobado por ord. N° 3451 del Gobierno Regional de Los Lagos,lo que llevo consigo un aumento de presupuesto y aumentos de plazos para la contratación del profesional de la ITO, mediante decreto alcaldicio N° 3380 de fecha 23/08/2016. | 100 | 2 | 4 | Los plazos aprobados fueron en rigor respetados, en cuanto a la adquisición por parte de la unidad técnica, no existiendo inconvenientes en la etapa de puesta en marcha de las actividades por parte de los beneficiarios directos del proyecto. | 100 | 2 | 4 | Los plazos aprobados fueron en rigor respetados, en cuanto a la adquisición por parte de la unidad técnica, no existiendo inconvenientes en la etapa de puesta en marcha de las actividades por parte de los beneficiarios directos del proyecto. | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizan los gastos en forma parcializada, según eventualidades estipuladas en la carta gantt del perfil del proyecto. | 0 | 8 | 15 | Los plazos presentan una variación a la original debido a la solicitud por parte de la empresa para autorizar aumento de plazos lo cul es aprobado por el gobierno regional, aprobándose por decreto alcaldicio N° 1306 de fecha 23/03/2016. Ademas se presenta una reevaluacion por aumento de presupuesto el cual es aprobado por ord. N° 3451 del Gobierno Regional de Los Lagos, procediendo a confeccionar anexo de contrato mediante decreto alcaldicio N° 2983 de fecha 25/07/2016. | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 9 | 9 | 23 | 29 | 6 | Los plazos de ejecución sufrieron cambios durante el proceso, puesto que se analizaron propuestas correctivas en cuanto al suelo y su soporte de las obras, lo que llevo por un lado a un aumento de presupuesto por abras complementarias que no estaban consideradas en el estudio, por lo tanto esto generó un aumento de plazo lo cual es concordante y siendo aprobado por la unidad técnica como financiera. | 155.5556 | 222.2222 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo una modificación para aumentar los plazos de ejecución de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías en 8 meses y 10 meses adicionales, respectivamente, pasando de 8 meses a 16 meses en el caso de Obras Civiles, y de 8 meses a 18 meses en el caso de Consultorías. Estos aumentos se debieron al tiempo requerido para realizar las modificaciones en obra que fueron aprobadas por las unidades técnica y financiera, y presentadas en la reevaluación realizada y aprobada por el MDS, y que se detallan en los puntos siguientes. Respecto a las asignaciones de Equipamiento y Equipos, éstos se desarrollaron en 4 meses en total, lo que significó una disminución del plazo en 1 mes respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante (disminución de 20%). Con todo, el plazo de término final del proyecto fue 17/05/2017, lo que implicó 23 meses de ejecución sin tiempos muertos, y 29 meses de ejecución con tiempos muertos. La entrega a operación del establecimiento fue el 13/03/2017, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 29/07/2015 | [14 empty] | 2822670 | 1500 | 2824170 | 2824167 | 3 | Durante el desarrollo del proyecto hubo 2 reevaluaciones. La primera con el fin de aumentar el costo de OO.CC. debido a que luego de realizadas 2 licitaciones los montos ofertados superaron el presupuesto recomendado, lo que significó un incremento de 48,8% superior al monto original. La segunda reevaluación se refiere a los item de obras civiles que aumentando en M$ 120.147 sobre lo contratado, según consta en resolución N° 1052 de fecha 01 de Julio de 2016, Gobierno Regional de Los Lagos. Según lo antes expuesto es que se genero un anexo de contrato con la empresa constructora Luis Navarro S.A, de fecha 22 de Julio de 2016 por un monto de M$ 120.146,quedando un monto total del contrato por M$ 2.751.977 y un anexo de contrato en cuanto a consultoria por un aumento de presupuesto aprobado mediante el mismo decreto antes señalado, generando un anexo de contrato de fecha 22 de Julio de 2016, con el Sr. Fernando Soto por M$ 12.000 siendo el monto total por concepto de consultoria de M$21.600.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1714 | 1714 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En el proyecto se determino diminuir y aumentar partidas, generando obras extraordinarias con el objetivo de dar funcionamiento pleno al proyecto de construcción del internado, estos aumento de obras de generaron para realizar un mejoramiento del suelo bajo fundaciones en acceso, modificación muros de hormigón armado, obras extraordinarias de fabricación de pozos profundos para la calefacción, plataforma de salva escaleras, canalización de aguas subterráneas, lo antes mencionado no modifica en ningún caso la magnitud aprobada originalmente, los aumentos de presupuestos ayudaron a que la infraestructura aprobada cumpliera con los estándares de eficiencia y eficacia en la puesta en marcha una vez ejecutadas las obras. | La magnitud real fue la misma que la magnitud recomendada ex ante, debido a que no hubo variación en los m2 finales proyectados del Internado del Liceo Chileno Alemán de Frutillar. | [12 empty] | Se reúne la comisión de recepción provisoria, nombrada por decreto alcaldicio N° 4666 de fecha 22 de Noviembre de 2016, no encontrando observaciones y procediendo a recepcionar en conformidad a lo señalado en contrato y lo señalado por la ITO del municipio. | 05/12/2016 |  |  | SI | 13/03/2017 | El proyecto se encuentra ejecutado y en uso por parte de los beneficiarios directos de este (alumnos internos del liceo industrial chileno alemán de Frutillar), no presentándose inconvenientes al día de hoy. |  | En Operación |  | BERNARDO MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4187300% | 4187300% | 0 | 4189800% | 25 | 4200500% | 107 | 4219400% | 189 | 4219400% | 189 | 4221400% | 20 | 4227500% | 61 | 402 | 402 | - Existe diferencia en la creación de la primera asignación, se carga la fecha de acuerdo a reporte de fecha de resolución de asignacion pptaria. - Existe diferencia en fecha del primer gasto con cargo al proyecto, debido a que se carga la fecha en que GORE sistematizó el pago. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 4 | [9 empty] | 9709 | 40618 | 15748 | 0 | 1456 | 1642570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710101 | 9709 | 40618 | 15748 | 0 | 1456 | 1642570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710101 | sin observaciones | 21600 | 37675 | 11418 | 0 | 1500 | 2751977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824170 | SIN OBSERVACIONES | 21600 | 37675 | 11418 | 0 | 1500 | 2751977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824170 | 3 | BIP = SIGFE | 21600 | 37674 | 11417 | 0 | 1500 | 2751976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824167 | 22371.3311 | 37674.4405 | 11417.1469 | 0 | 1576.0224 | 2844355.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917394.8694 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 14115.7331 | 59054.0364 | 22895.4657 | 0 | 2117.4215 | 2388100.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486283.4469 | 3666291.3143 | 27916.4983 | 46353.1985 | 14048.0642 | 0 | 1939.0217 | 3556784.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647041.357 | 27525.249 | 46353.1985 | 14048.0642 | 0 | 1939.0217 | 3499536.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589402.2158 | 46.6865 | 44.3682 | 46.5406 | -1.5804 | -2.0972 | 2094.167 | 2041.7367 | La gran diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado versus lo recomendado, se debe, en el caso de Obras Civiles y Consultorías, a que el proyecto fue reevaluado en 2 oportunidades. La primera en el 2015, con el fin de incrementar el presupuesto de Obras Civiles ya que luego de 2 licitaciones realizadas, las ofertas recibidas superaron el presupuesto oficial. Lo anterior significó aumentar esta asignación en 48,8%. La segunda reevaluación fue en el 2016, con el fin de incorporar y corregir partidas omitidas o erróneas en las especificaciones técnicas originales, en cuanto a: mejorar fundaciones en acceso por desnivel existente, modificación al muro de acceso, impermeabilización de muros, construcción de pozos profundos para sistema de geotermia considerado, cambio en el tipo de salva escalera y canalización y evacuación de aguas subterráneas. El aumento del monto total del proyecto fue de 47,46% respecto a lo recomendado originalmente En el caso de las asignaciones de Equipamiento y Equipos, las variaciones son a la baja debido a que los artículos requeridos tuvieron un menor costo real respecto a lo presupuestado en la evaluación ex ante. Por lo tanto, la variación del costo total del proyecto es de 46,69% entre lo recomendado y lo contratado y de 44,37% entre lo recomendado y el costo real. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2020804 | 132146 | 6.539% | El proyecto sufrio modificaciones en lo que se refiere a los item de obras civiles aumentando en M$ 120.147, según consta en resolución N° 1052 de fecha 01 de Julio de 2016, Gobierno Regional de Los Lagos. Aumento de presupuesto aprobado mediante el mismo decreto antes señalado, generando un anexo de contrato de fecha 22 de Julio de 2016, con el Sr. Fernando Soto por M$ 12.000 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2020803 | 2979892 | 47.4608 | El proyecto fue reevaluado en 2 oportunidades. La primera en el 2015, con el fin de incrementar el presupuesto de Obras Civiles ya que luego de 2 licitaciones realizadas, las ofertas recibidas superaron el presupuesto oficial. Lo anterior significó aumentar esta asignación en 48,8%. La segunda reevaluación fue en el 2016, con el fin de incorporar y corregir partidas omitidas o erróneas en las especificaciones técnicas originales, en cuanto a: mejorar fundaciones en acceso por desnivel existente, modificación al muro de acceso, impermeabilización de muros, construcción de pozos profundos para sistema de geotermia considerado, cambio en el tipo de salva escalera y canalización y evacuación de aguas subterráneas. Estas obras implicaron un aumento de plazos (ya indicado en el punto anterior) y montos en las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías. El aumento en estas asignaciones fue de 4,53% y 125%, respectivamente, en relación a lo recomendado anteriormente. Con lo anterior, el aumento del monto total del proyecto fue de 47,46% respecto a lo recomendado originalmente. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1145 | 1093 | -4.5415 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1381478 | 1318982 | -4.5239 | Real < Recomendado | Se cambió el nombre del primer indicador ya que corresponde a CAE por persona y no CAE por usuario equivalente. El valor indicado originalmente para este indicador está correcto. En la cuarta columna de valores Recomendado (EX Ante) (N) Corregido se actualizaron los valores de los indicadores de la recomendación original que estaban a moneda del 31/12/2015, con el fin de realizar la comparación con los indicadores reales en igual moneda presupuesto 2017. Considerando la disminución de la inversión final de Equipamiento y Equipos, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron mayores en cerca de 0,3% respecto a los recomendados en el último análisis ex ante. El sistema entrega esta variación con la comparación entre lo real, a moneda 2017, y lo recomendado en moneda 2015. Si se comparan ambos en igual moneda, la variación real es de -4,5% en los 3 indicadores. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, analizados en las dos reevaluaciones realizadas y aprobadas, para incorporar y corregir partidas omitidas o erróneas en las especificaciones técnicas originales, en cuanto a: mejorar fundaciones en acceso por desnivel existente, modificación al muro de acceso, impermeabilización de muros, construcción de pozos profundos para sistema de geotermia considerado, cambio en el tipo de salva escalera y canalización y evacuación de aguas subterráneas. Por otra parte las asignaciones de Equipamientos y Equipos tuvieron un costo real menor al recomendado ex ante, por menores valores en sus precios unitarios. En cuanto a los montos ejecutados en relación a la recomendación original ex ante, el proyecto presentó un costo contratado mayor en 46,69% y un costo real mayor en 44,37%. En cuanto a la magnitud, La magnitud real fue la misma que la magnitud recomendada ex ante. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, éstos resultaron menores en un -4,5% respecto a lo recomendado en la última evaluación ex ante. El proyecto entró en operación el 13/03/2017 no existiendo observaciones a la fecha según lo indicado por la Unidad Técnica. Todavía no existe recepción definitiva de la obra. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134720-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO INTERCULTURAL DE FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2018 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA COMUNA EXISTEN UNA SERIE DE COMUNIDADES MAPUCHE HUILLICHE, CON VARIOS AÑOS DE ANTIGUEDAD, LAS CUALES CARECEN DE UN LUGAR FISICO QUE CONCENTRE TODOS LOS RECINTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR SUS ACTIVIDADES. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO INTERCULTURAL, CON UNA SERIE DE RECINTOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES QUE DICEN RELACION CON LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA CULTURA MAPUCHE-HUILLICHE. CONSIDERA LOS SIGUIENTES COMPONENTES: AREA CEREMONIAL DE 2.827 M2 DE PASTO NATURAL, RUKA DE 88,99 M2 DE MADERA Y TOTORA, CANCHA DE PALIN DE 1.500 M2 DE PASTO NATURAL, PLAZA DE ESCULTURAS DE MADERA DE 284 M2, AREA DE JUEGOS DE 1.258 M2, HUERTOS MEDICINALES DE 657 M3, INVERNADEROS DE 59,48 M2, AREA DE SERVICIOS QUE COMPLEMENTA LOS DISTINTOS ESPACIOS DE 313,84 M2 DE ESTRUCTURA DE MADERA, AREAS VERDES DE 7.203 M2, 1866 M2 DE PAVIMENTOS, 2091 M2 DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS Y 580 ML DE CIERRE PERIMETRAL. SE CONTEMPLA ADEMÁS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LOS DISNTINTOS COMPONENTES DEL RECINTO. SE CONSIDERA CONTRATACION DE CONSULTORIA ITO. | 765 |  |  |  | 12 | 14 | El contrato original no sufrió modificaciones , con cargo a los fondos provenientes del Gobierno Regional. Pero se realizó una modificación de contrato, que se canceló con fondos municipales por un mes. | 16.6667 | 2 | 2 | la adquisición se realizó en el periodo establecido, sin embrago la recepción de los artículos y /o equipos, se retrasó debido a que no todos éstos llegaron en la misma fecha. | 0 | 2 | 2 | Por el proceso de compra a través del convenio marco y la entrega de los equipos por parte del proveedor. | 0 |  |  |  |  | 1 | 5 | Por el tiempo transcurrido en el período de licitación, adjudicación y entrega de los bienes adquiridos | 400 | 12 | 16 | por la demora de la dirección Regional de Vialidad por factibilizar el acceso al predio ante la construcción de una obra de arte, ademas de modificación de obras exteriores, locales de venta. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 12 | 12 | 18 | 23 | 5 | Esto se produjo por la demora de la dirección Regional de Vialidad por factibilizar el acceso al predio ante la construcción de una obra de arte, ademas de modificación de obras exteriores, locales de venta. | 50 | 91.6667 | En relación con los plazos, solo se produjo una variación significativa en el ítem de obras civiles debido a la demora por parte de la Dirección de Vialidad en la aprobación de las obras que conectan el predio con el camino. Equipos y equipamientos se realizan en los plazos recomendados, pero 5 meses después de que finalizan las obras, generando tiempo muerto. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 06/07/2015 | [14 empty] | 631340 | 2510 | 633850 | 633854 | -4 | Contrato de Ejecución de Obra de fecha 29.05.2015 1a Modificacion de Contrato de Obra de fecha 05/05/2016 2a Modificación de Contrato de Obra de fecha 12.08.2016 Contrato ITO de fecha 31.08.2015 Modificacion Contrato ITO de fecha 07.12.2016, financiado con fondos Municipales | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 20000 | 20000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizaron aumentos y disminuciones de obras, pero no afectaron la magnitud original a construir. | No hubo cambio en la magnitud. | [12 empty] | Se realiza recepción provisoria con observaciones con fecha 23-11-2016: 1 Bodega: -reaplicar masilla acrílica o silicona pintable entre cielo vulcanita y cornisa. -Re aplicar silicona blanca entre cerámica de muro y cerámica de piso -reparar seguro de puerto de acceso -revisar palmetas de cerámica de piso que se encuentran sueltas 2 Primera Sala de Tratamiento Múltiple: - Cambiar guardapolvo corto de acceso de centro de puerta -aplicar cera virgen u otro método para sellar uniones de revestimiento de cielo 3 segunda Sala de tratamiento múltiple -aplicar cera virgen u otro método para sellar uniones de revestimiento de cielo 4. Bodega de Insumos: -Reaplicar masilla acrílica o silicona pintable entre volcanita y cornisa. -Falta limpieza de calefont -Aplicar pintura esmalte en cielo manchado -Aplicar pintura en hojalatería de extracción de emanación de gases del calefont, entre otras observaciones. LA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES SE REALIZÓ CON FECHA 12.12.2016 | 12/12/2016 | RECEPCION DEFINITIVA SE REALIZO CON FECHA 12.01.2018 | 12/01/2018 | SI | 19/12/2017 | NO EXISTEN PROBLEMAS QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO |  | En Operación |  | YERCO ANDRES HERNANDEZ QUINTUL | MUNICIPALIDAD DE FRESIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4190700% | 4201700% | 110 | 4202400% | 7 | 4218600% | 162 | 4218500% |  | 4218500% |  | 4218600% | 1 | 4224700% | 61 | 340 | 230 | La única demora se produce entre la obtención del primer RS y la obtención de la aprobación de financiamiento. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 16309 | 11036 | 2077 | 0 | 2330 | 612387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644139 | 16806 | 11367 | 2140 | 0 | 2400 | 630826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663539 | No hay. | 17100 | 9939 | 2308 | 0 | 2510 | 602794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634651 | Los montos de los contratos coinciden con lo informado. Solo diferencias en un peso por la aproximación de decimales. El contrato de obras civiles no presentó modificaciones que requirieran revaluacion, solo dos aumentos de plazo autorizados por la unidad técnica. | 17100 | 9940 | 2308 | 0 | 2510 | 602794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634652 | 798 | BIP > SIGFE | 16302 | 9940 | 2308 | 0 | 2510 | 602794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633854 | 16893.7517 | 9939.565 | 2307.9908 | 0 | 2636.4506 | 625447.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657225.7116 | No hay diferencias, solo en los decimales del equipamiento. | [15 empty] | 23719.796 | 16043.6817 | 3020.4938 | 0 | 3387.1362 | 890339.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936510.548 | 936509.3177 | 22080.9782 | 12227.1556 | 2839.6332 | 0 | 3244.4163 | 779079.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819471.644 | 21800.4598 | 12227.1556 | 2839.6332 | 0 | 3244.4163 | 769515.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809627.6641 | -12.4973 | -13.5485 | -13.5705 | -1.2013 | -13.5484 | 40.4814 | 38.4758 | Esta iniciativa salio a un costo inferior a lo recomendado en todos los item. Se solicita reevaluación por una aumento de plazos y la incorporación de obras de arte del acceso del predio al camino. Estas obras no significaron un aumento del presupuesto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 761170 | 800 | 0.1051% | Modificacion Contrato ITO de fecha 07.12.2016, financiado con fondos Municipales | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 761177 | 761177 | 0 | Se solicita reevaluación por una aumento de plazos y la incorporación de obras de arte del acceso del predio al camino. estas obras no significaron un aumento del presupuesto | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 435300 | 417879 | -4.0021 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 37951 | 36433 | -3.9999 | Real < Recomendado | La variación en el indicadores de rentabilidad social se debe a que los costos reales de inversión son menores a lo estimados a los recomendados. | EN PLAZOS, solo se produjo una variación significativa en el ítem de obras civiles debido a la demora por parte de la Dirección de Vialidad en la aprobación de las obras que conectan el predio con el camino. Equipos y equipamientos se realizan en los plazos recomendados, pero cinco meses después de que finalizan las obras, generando tiempo muerto. EN COSTOS, todos los ítems se contratan por un valor inferior al recomendado. La variación de los costos reales del proyecto es de -13,55%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129657-0 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL DE FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2018 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE BUSCA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, EN ESPECIAL AL D.S 189/2008, REGULARIZAR LA CONDICION ACTUAL DEL SITIO Y RESGUARDAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y MEDIOAMBIENTE. | SE CONSULTA EL CIERRE Y SANEAMIENTO DEL SITIO, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UNA SERIE DE OBRAS, POR EJEMPLO, COLOCACION DE MATERIAL DE COBERTURA DE BAJA PERMEABILIDAD (13.520 M3) Y COBERTURA VEGETAL (3.380 M3). SE PROPONE LA HABILITACION DE 6 CHIMENEAS DE BIOGAS, 2 POZOS DE MONITOREO (AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO), 3 POZOS DE SUCCION, CIERRE PERIMETRAL TIPO MALLA GALVANIZADA (624 M), PORTON DE ACCESO, PUERTA DE ACCESO, CAMINO DE INSPECCION Y SEÑALETICA INFORMATIVA. LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO CONSIDERAN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, INSTALACION DE FAENA Y LIMPIEZA GENERAL. EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MARCO DE LAS CONSIDERACIONES DE PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. | 12090 | RESIDUOS SOLIDOS |  |  | 4 | 4 | LAS CONSULTORIAS SE REALIZARON DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 4 | 7 | EL MUNICIPIO CONTINUO DEPOSITANDO RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL VERTEDERO DEBIDO AL RETRASO EN LA APERTURA DEL RELLENO SANITARIO PROVINCIAL LA LAJA POR ,MAS DE 30 DÍAS EXTRAS. POR ESTA RAZÓN SE DEBIÓ AUMENTAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | EL MUNICIPIO CONTINUO DEPOSITANDO RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL VERTEDERO DEBIDO AL RETRASO EN LA APERTURA DEL RELLENO SANITARIO PROVINCIAL LA LAJA. POR ESTA RAZÓN SE DEBIÓ AUMENTAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. | 16.6667 | 16.6667 | Obras Civiles se ejecutó con un aumento de plazo; esto, debido a que el municipio continúo depositando residuos domiciliarios en el vertedero Municipal de Fresia, por un tiempo, a la espera de la apertura del Relleno Sanitario La Laja. No se entregan detalles de por cuánto tiempo fue contratada la obra y el detalle del aumento de plazo. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/01/2016 | [14 empty] | 255540 | 0 | 255540 | 255540 | 0 | EL PROYECTO NO SUFRIÓ MODIFICACIONES EN LOS GASTOS PROGRAMADOS, SOLO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1084 | 1084 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES QUE AFECTEN LA MAGNITUD ORIGINAL DEL PROYECTO. | El proyecto no sufrió variaciones en las magnitudes recomendadas versus las reales, se mantuvo los 1.084 m2 construidos. | [12 empty] | Se realiza recepción con observaciones: 1-Se solicita descender los tramos de reja malla acma galvanizada para evitar el ingreso de animales al terreno. 2-Se deberá realizar una calicata para verificar la altura de las capas de relleno por un laboratorio certificado y firmado en original. 3-Retirar todo residuo, material excedente (piedra, plásticos u otros) que exista dentro del recinto y al exterior del recinto. 4-Homogeneizar y emparejar el terreno para evitar acumulaciones de agua lluvia. 5-Reposicionar letrero señaletica de acceso sobre el nivel del cierre perimetral. 6-Enderezar y alinear los ductos de chimenea (HDPE). 7-Entrega de llaves de los portones de acceso. 8-Planos topográficos inicial y final firmados por un profesional competente. La comisión de la recepción otorga un plazo de 16 días corridos para subsanar observaciones. | 08/07/2016 | se realiza acta de recepción definitiva sin observaciones. | 09/09/2017 | SI | 09/09/2017 | El terreno se encuentra cerrado, se deben realizar monitoreos continuos para evaluar la emanación de gases. Los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Fresia son depositados actualmente en el Relleno Sanitario La Laja. | El terreno se encuentra cerrado, se deben realizar monitoreos continuos para evaluar la emanación de gases. Los residuos domiciliarios son depositados actualmente en el relleno sanitario la laja. | En Operación |  | YERCO ANDRES HERNANDEZ QUINTUL | MUNICIPALIDAD DE FRESIA | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4150900% | 4201700% | 508 | 4202700% | 10 | NA |  | 4234500% | 318 | 4234500% | 318 | 4238400% | 39 | 4242600% | 42 | 917 | 409 | - La principal diferencia está en la creación de la asignación presupuestaria, que de acuerdo a reporte la primera asignación que dio origen a la ejecución, es decir al contrato fue en el año 2015, y tal vez se consideró la asignación del primer gasto. - Diferencia en el primer gasto, el cual se sistematizo con fecha 26-02-2016 por parte del GORE. | [12 empty] | S/I | 1 | [9 empty] | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253140 | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264635 | no hay observaciones | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255540 | CONSULTORIAS: M$3.999 O.CIVILES: M$ 251.541 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255540 | 0 | BIP = SIGFE | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255540 | 4119.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259027.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263147.0096 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 5813.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367689.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373502.8155 | 0 | 5067.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325103.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330171.3412 | 5067.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318695.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323763.7113 | -11.6014 | -13.3169 | -13.3247 | -1.9407 |  | 298.675 | 293.9999 | El proyecto presenta una variación de los costos reales de -13,32%. Consultorias y obras civiles se contratan por montos inferiores a los recomendados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 318721 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto no sufrió variaciones en los indicadores economicos, no se realizaron aumentos de obras ni obras extraordinarias. | EN PLAZOS, Obras Civiles se ejecutó con un aumento de plazo; esto, debido a que el municipio continúo depositando residuos domiciliarios en el vertedero Municipal de Fresia, por un tiempo, a la espera de la apertura del Relleno Sanitario La Laja. No se entregan detalles de por cuánto tiempo fue contratada la obra y el detalle del aumento de plazo. EN COSTOS, El proyecto presenta una variación de los costos reales de -13,32%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30212322-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL DE LINEA SIN NOMBRE, FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS HABITANTES DE ESTE SECTOR SE CARACTERIZAN POR SU ALTA VULNERABILIDAD EN SERVICIOS Y CONECTIVIDAD. ACTUALMENTE NO CUENTAN CON AGUA POTABLE AFECTANDO A SU HIGIENE Y SANIDAD. EL SERVICIO DE APR CONTRIBUIRA SIGNIFICATIVAMENTE A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTE SECTOR. | EL PROYECTO ESTÁ DESTINADO A SATISFACER A UNA POBLACIÓN DE 295 HABITANTES AL INICIO DEL PERÍODO DE PREVISIÓN (AÑO 0), CORRESPONDIENTES A 72 VIVIENDAS y 4 EQUIPAMIENTOS; AL TÉRMINO DEL PERÍODO DE PREVISIÓN (20 AÑOS) LA POBLACIÓN ASCIENDE A 421 HABITANTES. DE ACUERDO AL ANÁLISIS REALIZADO LA LOCALIDAD CUENTA CON UN POZO PROFUNDO CONSTRUIDO EL AÑO 2010, QUE ENTREGA UN CAUDAL DE 4 L/S SUFICIENTE PARA SATISFACER LA DEMANDA QUE SE GENERA CON LA POBLACIÓN CONSIDERADA DENTRO DEL PROYECTO EN LOS 20 AÑOS DE PREVISIÓN ,PROYECTANDO UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE UN VOLUMEN DE 15 M3 Y ALTURA 25 METROS. LA CALIDAD DEL AGUA SEGÚN ANÁLISIS REALIZADO AL POZO, CUMPLIRÍA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS QUE LA NORMA NCH 409-1 DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO. CAPTACIÓN: HABILITAR POZO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE TRATAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN, URBANIZACIÓN DEL RECINTO, ENTREGA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERROS. SISTEMA DE TRATAMIENTO: SE PROYECTA LA DESINFECCIÓN MEDIANTE HIPOCLORITO DE CALCIO APLICADO POR BOMBA DOSIFICADORA MARCA PROMINENT MODELO GALA1005 O EQUIVALENTE. REGULACIÓN: SE PROYECTA LA INSTALACIÓN DE UN ESTANQUES TIPO METÁLICO ELEVADO DE 15 M3 Y TORRE H=25 M. QUE REGULARA TODO EL SECTOR DE LÍNEA SIN NOMBRE. DISTRIBUCIÓN: SE PROYECTAN APROXIMADAMENTE 6867 METROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MATERIAL PVC C-6 DIÁMETRO 63 MM Y 7328 METROS EN PVC C-6 DIÁMETRO 75 MM. SE PROYECTAN ADEMÁS VÁLVULAS DE CORTE PARA SECTORIZAR LA RED Y PERMITIR UNA ADECUADA MANTENCIÓN DE ÉSTAS Y DESAGÜES EN LOS PUNTOS BAJOS DE RED. ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 72 ARRANQUES DE ½ Y 4 ARRANQUES DE ¾ PULGADAS. | 295 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 10 | 15 | por aumento de red de distribución, arranques, cámaras de desagüe y cortes en ruta vialidad y caminos vecinales.. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 11 | por demora en el proceso de adquisición y recepción de los artículos. | 1000 | 10 | 17 | Primer aumento de plazo: por aumento de beneficiarios de la obra se solicita un aumento de 90 días. Segundo aumento de plazo: por regularización de modificaciones del contrato asociadas a los aumentos y disminuciones de obras se solicito aumento 101 días. Tercer aumento de plazo; por el tiempo que transcurrió en la solicitud de entrega de faja vial, por parte de inspección vial de vialidad y el tiempo de puesta en marcha del sistema de agua potable rural. | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 10 | 10 | 19 | 19 | 0 | Los aumento de plazo se debió por aumento de red de distribución, arranques, cámaras de desagüe y cortes en ruta vialidad y caminos vecinales.. | 90 | 90 | - Obras Civiles se ejecutó en un plazo de 17 meses, considerando los antecedentes de modificaciones de plazos y contratos. - contrato inicia el 20/05/2015, con un plazo de 240 dias. - mod 1 de contrato, solo ampliación de plazo, en 90 días. Aumento de beneficiarios de la obra. - mod 2 de contrato, solo ampliación de plazo en 101 días. Regularización de modificaciones del contrato asociadas a los aumentos y disminuciones de obras. - mod 3 de contrato, corresponde a aumentos de obras (se somete a reevaluación), no se presenta aumento de plazo. - mod 4 de contrato, solo ampliación de plazo en 90 días, Por el tiempo que transcurrió en la solicitud de entrega de faja vial, por parte de inspección vial de vialidad y el tiempo de puesta en marcha del sistema de agua potable rural. Lo anterior suma un total de 521 dias de ejecución de obras, el principal motivo del atraso de las obras con respecto a la programación recomendada se debe a la autorización de Vialidad a las nuevas obras que forman parte de de la modificación de contrato que se somete a reevaluación. La variación en los gastos administrativos fue por demora en el proceso de adquisición y recepción de los artículos. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 20/05/2015 | [14 empty] | 416716 | 1854 | 418570 | 418572 | -2 | Contrato de ejecución de obras, de fecha 23/02/2015 por un monto de M$ 354.498 - plazo 240 días. Primera Modificación de contrato de fecha 08/01/2016, que aumenta el plazo de ejecución en 90 días. Segunda modificación de contrato de fecha 11/04/2016, aumenta plazo de ejecución en 101 días. Tercera modificación de contrato de fecha 16/05/2016, aumento de obra por monto de M$ 44.863. Cuarta modificación de contrato de fecha 21/06/2016, aumento de plazo en 90 días. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 70 | 76 | 108.5714 | Real > Recomendada | [5 empty] | La IDI fue re-evaluada para realizar cambios consistentes en A) conexión de 6 nuevos beneficiarios, extensión red agua potables y construcción cámaras de desagüe y y cortes en ruta de vialidad y caminos vecinales | - El proyecto Recomendado fue para beneficiar a 70 usuarios del Sistema de Agua Potable Rural. - De acuerdo a la Modificación de Obra presentada y analizada en la Reevaluación se agregan 6 nuevos beneficiarios. - Por lo tanto la Magnitud final del Sistema de Agua Potable Rural, construido considera 76 Arranques, lo que coincide con el análisis efectuado. | [12 empty] | Recepción Provisoria con observaciones: Estanque de Agua: -Se observan distintas zonas de la estructura soporte del estanque de agua con desprendimiento y oxidadas. -Se observan desprendimiento de pintura en piezas especiales, las cuales deberán ser repasadas en cuanto a pintura. -Reparar soporte de apoyo en juntas con tubería. -Limpiar drenajes de desagüe. Caseta: -Solucionar problema de empalme electrico. -Reparar sello encuentro entre muro y revestimiento madera. -Pintar cañerías de agua de color azul. -Mejorar emboquillado de pieza especial al muro de cerámica. -Cambiar cerámica de piso y muro que se encuentran quebradas. -Pintar manilla de puerta y protección de ventana de color azul. -Tope para la puerta. -Limpieza al interior de caseta de cloración. -El estanque plástico con solución de cloro debe permanecer tapado por lo cual se deberá agujerear la tapa de este al diámetro de la manguera de succión de la solución. -Fijar clorador a la repisa en posición de frente. Caseta eléctrica: -Solucionar problema de conexión y cables sueltos, ademas el tablero emana olor a quemado. -Pintar manilla de puerta y protección de ventana de color azul. -Tope para puerta. -Limpieza al interior de caseta eléctrica. Urbanización: -Verificar fijaciones de soporte de alambre de púas sobre el cerco. -reponer Tapas en los soportes de alambre de púas. -extender portón en sector interior. - | 30/11/2016 | Se realiza acta de recepción definitiva | 13/04/2018 | SI | 04/05/2017 | El sistema Agua Potable Rural no a presentado problemas en su operación. |  | En Operación |  | YERCO ANDRES HERNANDEZ QUINTUL | MUNICIPALIDAD DE FRESIA | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4178100% | 4178100% | 0 | 4192700% | 146 | 4200500% | 78 | 4205800% | 53 | 4205800% | 53 | 4214400% | 86 | 4218500% | 41 | 404 | 404 | la mayor diferencia se produce entre la obtención del RS y la primera asignación del proyecto para abrirlo. Esto debido a el plazo que transcurrió para la aprobacion de financiamiento. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 11200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 323808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336808 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 323808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336808 | No me permite modificar el RS que da origen a la ejecución, los montos corregidos son G.A M$1.854, obra civil M$330.518, consultorias M$11.450. | 17355 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 399361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418570 | Cabe señalar que existieron dos contratos de consultorias, que totalizan el monto en m$17.355 El monto del contrato original de obras civiles aumento de M$354.498 a M$399.361, y fue revaluado por MIDESO. | 17355 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 399361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418570 | -2 | BIP = SIGFE | 17356 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 399362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418572 | 18083.8094 | 0 | 0 | 0 | 1947.3672 | 416896.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436927.6032 | No hay diferencias con el Sigfe (solo de un peso, que debe corresponder a los decimales). Todos los gastos se efectuaron entre los años 2015 y 2015. | [15 empty] | 16283.5987 | 0 | 0 | 0 | 2616.941 | 470778.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489679.2487 | 564780.6578 | 22430.3958 | 0 | 0 | 0 | 2501.2887 | 516152.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541084.2383 | 22248.3049 | 0 | 0 | 0 | 2501.2887 | 512924.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537673.7256 | 10.4977 | 9.8012 | 8.9523 | -0.63031 | -4.7996 | 7074.6543 | 6749.0017 | - EL PROYECTO FUE REEVALUADO PARA REALIZAR CAMBIOS CONSISTENTES EN: A) CONEXIÓN DE 6 NUEVOS BENEFICIARIOS, EXTENSION RED AP Y CONSTRUCCION CÁMARAS DESAGÜE Y CORTE EN RUTAS VIALIDAD Y CAMINO VECINAL, POR UN TOTAL DE M$48.451, (13,7%). B) DISMINUCIÓN DE OBRAS POR MODIFICACIÓN DE RED POR UN MONTO DE M$3.588(1,01%). EL MONTO TOTAL DE LA OBRA AUMENTA DE M$354.498.- (MONEDA 2014) A M$399.360 (12,7% DEL CONTRATO ORIGINAL Y 14,5% SOBRE EL TOTAL RECOMENDADO ORIGINALMENTE). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 398002 | 44863 | 11.27% | se incorporan 2 cámaras de corte, 4 cámaras de desagüe, 6 nuevos beneficiarios y 2500 ml. de extensión de red matriz | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 398002 | 459043 | 15.3369 | - El aumento de obra presentado por la Unidad Técnica, en la Modificación de Contrato N°3, fue sometida a Reevaluación por parte de la Unidad Financiera GORE ya que correspondía a un amento en el presupuesto Recomendado de 14,45%. - Las obras consideradas para este aumento se justifican por anexo de 6 nuevos beneficiarios al sistema de Agua Potable Rural, por lo tanto se deben efectuar obras de extensión de red por caminos de tuición de vialidad que corresponden básicamente a trabajos de movimientos de tierras, atraviesos cámaras de desagüe y los respectivos 6 nuevos arranques. - De acuerdo a los antecedentes ingresados al BIP para el análisis de Reevaluación (Reevaluación económica, justificación técnicas, antecedentes sociales de los beneficiarios), las obras realizadas fueron pertinentes para beneficiar a los nuevos usuarios del sistema, considerando que las tarifas del sistema bajaran a largo plazo. - Por lo tanto la variación de la Reevaluacion efectuada corresponde a un 14,45%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 343289 | 343289 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29929 | 29929 | 0 | Real = Recomendado | - Las variaciones en los indicadores económicos sólo se deben a la actualización de la moneda al año 2017. - El calculo de los indicadores recomendados, después del análisis de reevaluación, son los adecuados de acuerdo a la revisión de los antecedentes del BIP. | - El proyecto fue ejecutado de acuerdo al análisis que se realizó en su etapa ex ante, es decir, se sometió al análisis de reevaluación, debido a una modificación superior al 10% del monto Recomendado, se calcularon los nuevos indicadores y analizaron las correspondientes alternativas de solución al problema detectado. - La duración del proyecto se extendió más allá del plazo recomendado, de acuerdo a los antecedentes entregados por la Unidad Técnica y Financiera, se debió principalmente a la espera de la autorización de la Dirección Regional de Vialidad a las nuevas obras de ampliación de red por rutas de tuición de ese servicio. - EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. - LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA, lo que es consistente con la reevaluación. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30311622-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR HUALAIHUE PUERTO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | HUALAIHUE | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA INICIATIVA PERMITIRA AYUDAR A DISMINUIR LA BRECHA EXISTENTE ENTRE LA ATENCION DE SALUD DE LA POBLACION RURAL Y URBANA CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA EQUIDAD EN LA ATENCION DE SALUD. CABE SEÑALAR QUE PARA LA PROYECCION DE POBLACION EL CALCULO DEL INDICADOR DE CRECIMIENTO SE MANTIENE CONSTANTE DEBIDO A LA POCA VARIABILIDAD DE LA POBLACION. | EN ESTA ETAPA SE CONSTRUIRA UN CECOSF EN LA LOCALIDAD DE HUALAIHUE PUERTO, APROXIMADAMENTE DE 237 METROS CUADRADOS, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, LA QUE CONTARA CON BOX MULTIPROPOSITO, BOX DE PROCEDIMIENTOS, BOX DE CONSULTA,BOX DENTAL, BOX GINECOOBSTETRA, ENTREGA DE PNAC, SALA DE MULTIUSO, ENTRE OTROS, PARA UNA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE 1419 PERSONAS, ADEMAS INCLUYE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO NECESARIO Y RECURSO HUMANO PARA SU OPERACION. ADEMÁS SE CONTEMPLAN CONSULTORÍA, PLAN DE MITIGACION (3 CONTENEDORES HABILITADOS PROVISORIAMENTE), Y PAGOS DE PERMISO DE EDIFICACION.. | 1419 |  |  |  | 6 | 17 | Esta Información no es manejada por esta Inspección de Obras. | 183.3333 | 4 | 11 | Esta información es manejada por la Unidad de Equipamiento del Servicio de Salud del Reloncaví. | 175 | 4 | 10 | Esta información es manejada por la Unidad de Equipamiento del Servicio de Salud del Reloncaví. | 150 |  |  |  |  | 4 | 1 | Esta Información no es manejada por esta Inspección de Obras. | -75 | 6 | 10 | Los aumentos de Plazo se ejecutaron de acuerdo a lo requerido en el Proyecto, se ejecutaron aumentos de obras, disminuciones de obra y obras extraordinarias las cuales dependiendo de la justificación generada en cada Nota de Cambio se aprobaron en conjunto con la Unidad Técnica de este Servicio de Salud, por lo cual se modificaron los plazos debidamente justificados de acuerdo a los informes técnicos realizados por la Inspección Técnica de la Obra y supervisados por las jefaturas correspondientes. Plazo original del Proyecto es de 147 días corridos y plazo modificado es de 299 días corridos. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [20 empty] | 1 | 9 | En el presente Proyecto "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue" se ejecutaron los siguientes contratos y Addendum al contrato: 1.- Contrato ejecución Proyecto "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue" de fecha 29 de septiembre de 2016, con plazo de ejecución de 147 días corridos por un monto de $439.957.950.-(IVA incluido), aprobado por Resolución Exenta. 2.- Addendum I "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue" entre Empresa Constructora e Inmobiliaria Consval Ltda y el Servicio de Salud del Reloncaví, con plazo de ejecución de 214 días corridos y por un monto de $439.957.950.-de fecha 13 de junio de 2017. Aprobado por Resolución exenta. 3.- Addendum II "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue" entre Empresa Constructora e Inmobiliaria Consval Ltda y el Servicio de Salud del Reloncaví, con plazo de ejecución de 299 días corridos y un monto de $439.957.950.- de fecha 23 de octubre de 2017. aprobado por Resolución exenta. Los aumentos de Plazo se ejecutaron de acuerdo a lo requerido en el Proyecto, se ejecutaron aumentos de obras, disminuciones de obra y obras extraordinarias las cuales dependiendo de la justificación generada en cada Nota de Cambio se aprobaron en conjunto con la Unidad Técnica de este Servicio de Salud, por lo cual se modificaron los plazos debidamente justificados de acuerdo a los informes técnicos realizados por la Inspección Técnica de la Obra y supervisados por las jefaturas correspondientes. | 800 | 10 | 10 | 17 | 17 | 0 | El plazo Total de la Obra es de 299 días corridos, con aumento de plazo de 152 días corridos y fecha de término del contrato el día 23-09-2017. | 70 | 70 | Esta iniciativa tuvo importantes variaciones en los plazos de ejecución entre lo programado y lo realmente ejecutado las razones de esta variaciones son las siguientes: - En el caso de los ítems de equipos y equipamiento fueron licitados, adjudicados y cancelados durante el año 2016. Los contratos firmados con las empresas consideran la garantía y la instalación de algunos de ellos en la obra la que fue terminada durante el año 2017. - Las obras civiles tuvieron un aumento en los plazos por que se demora la conexión con el sistema eléctrico debiéndose esperar que la empresa eléctrica realizara el empalme correspondiente. - El no tener conexión con el sistema eléctrico demoro tener la recepción provisoria de parte de la municipalidad y el pago de los permisos de edificación que estaban considerados en el ítem otros gastos. - La extensión en los plazos de las obras civiles genero el aumento de plazos de las consultorías está fin de año hasta que obtuviera la recepción provisoria la que se tuvo en noviembre del 2017. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/11/2016 | [14 empty] | 575993 | 2844 | 578837 | 578789 | 48 | En el presente Proyecto "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue" se ejecutaron los siguientes contratos y Addendum al contrato: 1.- Contrato ejecución Proyecto "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue" de fecha 29 de septiembre de 2016, con plazo de ejecución de 147 días corridos por un monto de $439.957.950.-(IVA incluido), aprobado por Resolución Exenta. 2.- Addendum I "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue" entre Empresa Constructora e Inmobiliaria Consval Ltda y el Servicio de Salud del Reloncaví, con plazo de ejecución de 214 días corridos y por un monto de $439.957.950.-de fecha 13 de junio de 2017. Aprobado por Resolución exenta. 3.- Addendum II "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue" entre Empresa Constructora e Inmobiliaria Consval Ltda y el Servicio de Salud del Reloncaví, con plazo de ejecución de 299 días corridos y un monto de $439.957.950.- de fecha 23 de octubre de 2017. aprobado por Resolución exenta. Los aumentos de Plazo se ejecutaron de acuerdo a lo requerido en el Proyecto, se ejecutaron aumentos de obras, disminuciones de obra y obras extraordinarias las cuales dependiendo de la justificación generada en cada Nota de Cambio se aprobaron en conjunto con la Unidad Técnica de este Servicio de Salud, por lo cual se modificaron los plazos debidamente justificados de acuerdo a los informes técnicos realizados por la Inspección Técnica de la Obra y supervisados por las jefaturas correspondientes. Los Estados de Pago del presente proyecto fueron cancelados con financiamiento propio, proveniente del Ministerio de Salud. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 246 | 246 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las Especificaciones Técnicas que rigen el Proyecto "Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Hualaihue Puerto, ubicado en Ruta Costera El Varal a Cheñu, comuna de Hualaihue, Provincia de Palena, consideraba un piso distribuido en 245,9 m2, (de acuerdo a la metodología de cálculo de superficies definida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) y de aproximadamente 270 m2 de superficie de Programa Medico Arquitectónico, destinados a la atención médica primaria, con la modalidad de Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF. No existieron modificaciones de Proyecto referentes a la superficie del edificio, solo se realizaron modificaciones necesarias para dar buen funcionamiento al recinto., pero siempre manteniendo la superficie indicada por Planos de Proyecto. | No existieron modificaciones de Proyecto referentes a la superficie del edificio, solo se realizaron modificaciones necesarias para dar buen funcionamiento al recinto, pero siempre manteniendo la superficie indicada por Planos de Proyecto. | [12 empty] | En Puerto Montt a 14 de noviembre de 2017, se reúne la comisión de Recepción Provisoria del contrato "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue", designada según Resolución N°2660 de fecha 17 de julio de 2017 para tal efecto. Una vez recorrida la obra en su totalidad, y habiéndose subsanado todas las observaciones encontradas por la comisión, ésta constata que no existen observaciones por subsanar. Por lo tanto el Acta de Recepción Provisoria tiene como fecha el día 14 de noviembre de 2017. | 14/11/2017 | Certificado de Recepción definitiva de obras de edificación N° Certificado 616 de fecha 4 de junio de 2018. Otorgada por la ilustre Municipalidad de Hualaihue. | 04/06/2018 | NO |  |  | Se encuentra en proceso de aprobación, por parte de la Seremi, referente a la Autorización Sanitaria del edificio. | Sin Operar |  | MARIA ANGELICA MUÑOZ ESPICEL | SERVICIO SALUD RELONCAVI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4246000% | 4246000% | 0 | 4254500% | 85 | NA |  | 4264200% | 97 | 4264200% | 97 | 4270200% | 60 | 4272300% | 21 | 263 | 263 | Con respecto a las fechas correspondientes a la Gestión Administrativa del Proyecto no son manejadas por esta Inspección de Obras, excepto aquellas referentes a las fechas correspondientes a la ejecución de obras civiles. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 18199 | 23171 | 31995 | 0 | 3352 | 480034 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 557901 | 18199 | 23171 | 31995 | 0 | 3352 | 480034 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 557901 | Esta Información es manejada por la Unidad de Inversiones del Servicio de salud del Reloncaví. | 18668 | 22852 | 33321 | 0 | 2844 | 501152 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 579987 | Información descrita en el Análisis Formulador ( Datos Técnicos del Contrato "Construcción Cecosf Hualaihue Puerto, Comuna de Hualaihue". | 18668 | 22852 | 33321 | 0 | 2844 | 501152 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 579987 | 1198 | BIP > SIGFE | 18622 | 22850 | 33321 | 0 | 2844 | 501152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578789 | 18748.5263 | 23535.0731 | 34320.6414 | 0 | 2928.8481 | 507313.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586846.6131 | Estados de Pago Obras Civiles correspondientes al Proyecto: Estado de Pago N°1: $16.998.026.- Estado de Pago N°2: $20.058.367.- Estado de Pago N°3: $32.690.891.- Estado de Pago N°4: $40.253.089.- Estado de Pago N°5: $88.894.892.- Estado de Pago N°6: $41.904.993.- Estado de Pago N°7: $34.444.488.- Estado de Pago N°8: $10.727.854.- Estado de Pago N°9: $4.816.000.- Monto Contrato Original: $439.957.950.- | [15 empty] | 24556.4297 | 31265.4938 | 43171.5297 | 0 | 4522.7434 | 647715.6651 | 0 | 0 | 1551.4634 | 0 | 752783.3251 | 0 | 23123.0793 | 28959.8297 | 42226.6257 | 0 | 3603.6767 | 636758.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734671.4356 | 23237.5012 | 28959.8297 | 42226.6257 | 0 | 3603.6767 | 633699.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731727.2232 | -2.406 | -2.7971 | -2.1639 | -0.40075 |  | 2974.5009 | 2576.0146 | Esta iniciativa no tuvo cambios significativos en los costos entre lo recomendado y la efectivamente ejecutado. El item otros gastos se considero el pago de permisos los cuales el Servicio de Salud pago no con cargo al subtitulo 31. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA ANGELICA MUÑOZ ESPICEL | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 611848 | 4817 | 0.7873% | Moneda 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 84 | 90.7 | 7.9762 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación se genero por la actualización de la moneda | EN PLAZOS, Esta iniciativa tuvo importantes variaciones en los plazos de ejecución entre lo programado y lo realmente ejecutado. Las razones de estas variaciones son las siguientes: - Las obras civiles tuvieron un aumento en los plazos por que se demora la conexión con el sistema eléctrico debiéndose esperar que la empresa eléctrica realizara el empalme correspondiente. - El no tener conexión con el sistema eléctrico demoro tener la recepción provisoria de parte de la municipalidad y el pago de los permisos de edificación que estaban considerados en el ítem otros gastos. - La extensión en los plazos de las obras civiles genero el aumento de plazos de las consultorías está fin de año hasta que obtuviera la recepción provisoria la que se tuvo en noviembre del 2017. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30375976-0 | CONSTRUCCION CECOSF ALERCE NORTE COMUNA DE PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA RED DE SALUD DEL NIVEL PRIMARIO, FORTALECIENDO ADEMAS, EL MODELO DE ATENCION DE SALUD CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO, PARA EL SECTOR DE ALERCE NORTE QUE NO CUENTA CON UN DISPOSITIVO EN EL NIVEL DE ATENCION DE SALUD INDICADO, PARA SU POBLACION. | EN ESTA ETAPA SE PROGRAMA DESARROLLAR LA EJECUCION DE LA OBRA DE 237 METROS CUADRADOS, QUE CONTEMPLA LOS ITEM DE OBRAS CIVILES, EN EL PMA PROPUESTO DE 1 BOX MULTIPROPOSITO, 1 BOX DE ATENCION, BOX DENTAL, BOX GINECOLOGICO, SOME, BOTIQUIN, BODEGA PNAC, BAÑO PUBLICO Y PERSONAL, ENTRE OTROS, ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, ADEMAS, DE LAS CONSULTORIA POR LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, TOPOGRAFIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS, OTROS GASTOS. | 4223 |  |  |  | 6 | 5 | Información que maneja el Departamento de Finanzas del Servicio de Salud del Reloncaví. | -16.6667 | 4 | 18 | Información que maneja Unidad de Equipamiento del Servicio de Salud del Reloncaví. | 350 | 4 | 10 | Información que maneja Unidad de Equipamiento del Servicio de Salud del Reloncaví. | 150 |  |  |  |  | 4 | 2 | Los aumentos de plazo se generan debido principalmente en cambios realizados al Proyecto debido a los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias realizadas producto de realizar mejoras en el Proyecto de acuerdo a lo requerido para obras de salud . | -50 | 6 | 9 | Información descrita anteriormente. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [22 empty] | La Empresa que se adjudica la ejecución del Proyecto "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" , Empresa Contratista Bauen Chile Ltda." se adjudica el Proyecto por un plazo original de ejecución de 130 días corridos. Debido a situaciones ocurridas durante la ejecución del contrato debidamente justificadas a través de Informes Técnicos ejecutados por la ITO de este Proyecto, se autorizan los siguientes aumentos de Plazo: 1.-Contrato Original de Ejecución Proyecto "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" de fecha 22 de julio de 2016 por un monto de $407.904.030.- y Plazo de Ejecución de 130 días corridos. Aprobado por Resolución. 2.-Addemdum I al contrato "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" de fecha 23 de Diciembre de 2016 por un monto de $407.904.030.- y un aumento de plazo N°1 de 62 días corridos. Aprobado por Resolución. 3.-Addendum II al contrato "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" de fecha 31 de marzo de 2017 por un monto de $407.904.030.- y un aumento de plazo N°2 de 30 días corridos. Aprobado por Resolución. 4.- Addendum III al Contrato "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" de fecha 12 de julio de 2017 por un monto de $437.288.906.- y un Aumento de plazo N°3 de ejecución de 45 días corridos. Aprobado por Resolución. Los aumentos de plazo se generan debido principalmente en cambios realizados al Proyecto debido a los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias realizadas producto de realizar mejoras en el Proyecto de acuerdo a lo requerido . |  | 10 | 10 | 21 | 21 | 0 | Según lo descrito anteriormente, los aumentos de plazo se generaron por modificaciones en el contrato original, se realizaron aumentos de obra, disminuciones de obra y obras extraordinarios, las cuales se vieron reflejadas en las Notas de cambio que se ejecutan para este tipo de modificaciones, para posteriormente realizar Informes Técnicos los cuales son revisados por la jefatura correspondiente. Una vez que se realizan estos procesos administrativos se aprueban los aumentos de plazo para la obra. Es por ellos que se generan diferencias entre el plazo original y el real. | 110 | 110 | En obras civiles se tuvo que hacer un arreglo del acceso. El incremento de plazos en el caso de los equipos y equipamientos se debe a que la unidad técnica considera dentro del plazo del contrato la instalación de estos una vez que este terminada la obra. Como la obra se termino durante el año 2017 por eso las fechas de termino son durante el año 2017 a pesar de que su adquisición y pago fue durante el año 2016. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 04/08/2016 | [14 empty] | 504581 | 3497 | 508078 | 508077 | 1 | 1.-Contrato Ejecución Proyecto "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" de fecha 22 de julio de 2016 por un monto de $407.904.030.- y Plazo de Ejecución de 130 días corridos. 2.-Addemdum I al contrato "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" de fecha 23 de Diciembre de 2016 por un monto de $407.904.030.- y un plazo de 192 días corridos. 3.-Addendum II al contrato "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" de fecha 31 de marzo de 2017 por un monto de $407.904.030.- y un plazo de 222 días corridos. 4.- Addendum III al Contrato "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt" de fecha 12 de julio de 2017 por un monto de $437.288.906.- y un plazo de ejecución de 267 días corridos. Nota: Se realiza aumento de obra por un monto de $29.384.876.-, este contrato fue financiado por fondos Sectoriales del Ministerio de Salud. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 246 | 246 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El Proyecto "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt se construyó de acuerdo a las Especificaciones Técnicas respetando lo indicado en los anetcedentes del Proyecto. El proyecto se trata de un establecimiento que recibe público y consta de un piso distribuido en 245,9 m2, (de acuerdo a la metodología de cálculo de superficies definida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) . | El proyecto no sufrió modificaciones a lo recomendado. | [12 empty] | En Puerto Montt a 18 de octubre de 2017, se realiza Recepción Provisoria del edificio, reuniéndose la Comisión de Recepción Provisoria del Contrato "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt", designada de acuerdo a la Resolución N°1707 de fecha 12 de mayo de 2017. Se recorre la obra en su totalidad y habiéndose subsanado todas las observaciones encontradas por dicha comisión en visita realizada con anterioridad, la comisión de recepción constata que no existen observaciones por subsanar. Realizando el Acta de Recepción Provisoria del Proyecto: | 18/10/2017 | Se otorga Recepción Definitiva de Obras de Edificación por parte de la Municipalidad de Puerto Montt con fecha 15 de noviembre de 2017 N° certificado ROE-2017-512. | 15/11/2017 | SI | 25/11/2017 | Esa información no es manejada por este Servicio de Salud ya que el Edificio es de Propiedad de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y ellos son los encargados del funcionamiento del Recinto. |  | En Operación |  | MARIA ANGELICA MUÑOZ ESPICEL | SERVICIO SALUD RELONCAVI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4244600% | 4244600% | 0 | 4250300% | 57 | 4264400% | 141 | 4257300% |  | 4257300% |  | 4258600% | 13 | 4261800% | 32 | 172 | 172 | Las fechas indicadas corresponden solo a Obras Civiles, que es la información que maneja esta Inspección de Obras correspondientes al Servicio de Salud del Reloncaví. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 18199 | 23190 | 31994 | 0 | 3352 | 377889 | 0 | 0 | 863 | 0 | 455487 | 18199 | 23190 | 31994 | 0 | 3352 | 377889 | 0 | 0 | 863 | 0 | 455487 | Información que es manejada por la Unidad de Inversiones del Servicio de Salud del Reloncaví. | 11355 | 29028 | 23059 | 0 | 3497 | 441139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508078 | Observación descrita en Evaluación Técnica del Proyecto. | 11355 | 29028 | 23059 | 0 | 3497 | 441139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508078 | 1 | BIP = SIGFE | 11354 | 29029 | 23058 | 0 | 3497 | 441139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508077 | 11694.9245 | 29755.3421 | 23749.4979 | 0 | 3602.3369 | 453375.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522178.0374 | Los Gastos efectuados para este Proyecto, con respecto a Obras Civiles, se refieren a los Estados de Pago Mensuales que se realizaron por la ejecución de la Obra, los cuales son los siguientes: 1.- Estado de Pago N°1: $37.417.428.- 2.- Estado de Pago N°2: $28.489.475.- 3.- Estado de Pago N°3: $41.105.570.- 4.-Estado de Pago N°4: $36.326.272.- 5.-Estado de Pago N°5: $95.665.730.- 6.-Estado de Pago N°6: $45.817.591.- 7.-Estado de Pago N°7: $45.817.591.- 8.-Estado de Pago por anticipo: $81.580.806.- 9.-Estado de Pago por obras Pendientes: $162.589.276.- 10.- Estado de pago Canje de Retenciones: $20.395.202.- Resumen: EDP (1-2-3-4): $143.338.745.- EDP por anticipo: $81.580.806.- EDP por obras pendientes: $162.589.276.- EDP canje Retenciones: $20.395.202.- EDP aumento de obra: $29.384.876.- MONTO INICIAL TOTAL CONTRATO: $407.904.029.- MONTO CONTRATO MODIFICADO: $437.288.905.- | [15 empty] | 24556.4297 | 31290.1007 | 43170.2993 | 0 | 4522.7434 | 509890.1044 | 0 | 0 | 1163.9051 | 0 | 614593.5827 | 0 | 14390.0998 | 36607.6461 | 29221.8929 | 0 | 4432.9283 | 557808.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642460.8672 | 14388.8694 | 36607.6461 | 29223.1233 | 0 | 4432.9283 | 557807.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642459.6369 | 4.5343 | 4.5341 | 9.3975 | -0.0001915 |  | 2611.6245 | 2267.5084 | El menor costo en el item equipos no es posible determinarlo con la información ingresada en el B.I.P.. Se compro todo los equipos considerados en el listado. Existe una diferencia entre el monto cargado en el B.I.P y SIGFE en relación con el gasto que se encuentra en el listado de equipos y equipamiento comprados de M$ 4.125. Gasto total es de M$ 27.877. El menor gasto en equipos puede deberse a dos causa menor valor en el costo de los equipos comprados o a una mala clasificación del item imputado en el B.I.P cargando gastos en el item equipamiento. Esto puede ocurrir cuando en un contrato se adjudican equipos y equipamientos juntos, por lo que con la información del módulo contratos no es posible saber esta información. Lo misma situación ocurre con el item equipamiento con un mayor gasto en el B.I.P que el realmente comprado. En el caso de las obras civiles hubo un incremento de M$33.235 para mejorar el acceso. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA ANGELICA MUÑOZ ESPICEL | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 499530 | 33235 | 6.653% | Para el Proyecto "Construcción Cecosf Alerce Norte, Comuna de Puerto Montt", se realizó aumento de obra por un monto de $29.384.876.- año 2017. Quedando como monto total del contrato un valor de $437.288.906.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se realizo una reevalución de la iniciativa. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 30.6 | 30.9 | 0.98039 | Real > Recomendado | [5 empty] | Existe una diferencia muy baja entre lo remendado esta se genero principalmente por el aumento en el costo de las obras civiles. | EN PLAZOS, OBRAS CIVILES SE CONTRATO POR 130 DÍAS (APROXIMADAMENTE CUATRO MESES). HUBO TRES AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN SEIS MESES APROXIMADAMENTE DE MAYOR TIEMPO. El incremento de plazos en el caso de los equipos y equipamientos se debe a que la unidad técnica considera dentro del plazo del contrato la instalación de estos una vez que esté terminada la obra. Como la obra se termino durante el año 2017, por eso las fechas de término son durante el año 2017, a pesar de que su adquisición y pago fue durante el año 2016. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124007-0 | CONSTRUCCION CIRCUITOS PEATONALES Y MEJ. ESP. PUBLICOS, QUELLON. | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUELLON | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | FALTA DE INTEGRACIÓN DEL ÁREA URBANA CON EL ENTORNO NATURAL A TRAVÉS DEL PASEO PEATONAL PARALELO AL BORDE COSTERO, QUE NO SE ENCUENTRA HABILITADO PARA ESE FIN. POR SU PARTE, LA PLAZA PARQUE BOTÁNICO NO CUENTA CON LA FUNCIONALIDAD, ESTANDAR DE CALIDAD Y SERVICIO ACORDE CON LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD. | LA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ESPECIALIDADES, CON UNA SUPERFICIE TOTAL INTERVENIDA DE 5.570 M2 (ÁREAS VERDES Y PAVIMENTOS), QUE CORRESPONDEN AL PARQUE BOTÁNICO 2.629 M2 Y PASEO COSTANERA 2.941 M2. MAGNITUD DE PARTIDAS A EJECUTAR: PAVIMENTOS 2.867 M2 (HORMIGÓN ENDURECIDO, ESTAMPADO, BALDOSA MINVU TÁCTIL Y PELDAÑOS);377 ML DE GRADAS, 51 ESCAÑOS EN OBRA, 32 BASUREROS, 8 UNIDADES DE SEÑALÉTICA, 98 ML DE BARANDAS; 1.400 M2 DE CUBIERTA; 2703 M2 DE ÁREAS VERDES, CON 27 UNIDADES DE ARBOLES NATIVOS, 57 ARBUSTOS Y 59 PLANTAS DECORATIVAS, 9 UNIDADES DE JUEGOS MUSICALES Y 9 ESCULTURAS, CONSIDERANDO EL GUITARRÓN DE LOS 80 REUBICADO EN EL PROYECTO OTORGANDOLE MAYOR PROTAGONISMO; INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOTERRADA DE POSTE, 40 UNIDADES EN PARQUE BOTÁNICO Y 7 UNIDADES EN PASEO MIRADOR. LA CUBIERTA DEL PASEO MIRADOR CONTEMPLA 39 UNIDADES DE LUMINARIAS EMPOTRADAS EN LA ESTRUCTURA. SE INCLUYE LA EJECUCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 35 ML EN EL PARQUE BOTÁNICO. | 21823 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 | 0 | Obra no presenta gastos en Ítem Consultorías Se ingresó en Fecha Consultorías 11-11-2011 en Fecha inicio del primer contrato y fecha de termino del ultimo contrato, para poder continuar con el proceso solicitado. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 13 | Primer gasto administrativos por el monto de M$381 pagado el 13.08.2015 y último estado de pago por M$248 pagado el 08.09.2016 | 1200 | 8 | 6 | La obra fue contratada mediante Resolución N°31 del 21.11.2016, con un plazo contractual de 180 días corridos, sin modificaciones de plazo. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 12 | 12 | 19 | 23 | 4 | La obra no presentó modificaciones de plazo | 58.3333 | 91.6667 | El proyecto obtuvo la recomendacion favorable el 01-04-2015 , para el proceso presupuestario 2015, fue realizada la recomendacion RS automatica para el año 2016 y contratada las obras recien a fines del 2016, contrato de fecha 19/12/2016, sin una justificacion que explique dicha demora en la contratacion. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 13/01/2017 | [14 empty] | 495522 | 1600 | 497122 | 497123 | -1 | La obra fue contratada por el monto de M$495.522, de acuerdo a lo ingresado en el sistema e indicado en el total gastado. El primer estado de pago por el monto de M$189.817 se efectuó el 09.03.2017 El ultimo estado de pago por el monto de M$15.114 se efectuó el 23.10.2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5570 | 4232 | 75.9785 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia entre de la magnitud recomendada, corregida y real se produce ya que el paño es mayor, ya que dentro del lote original existe un teatro, además de la zona de plaza y/o área verde. En este proyecto se intervino sólo la zona de plaza y zona de área verde lo cual corresponde a 4.232 metros cuadrados. | Las áreas a intervenir eran 5570 M2. Sin embargo, se licitaron y adjudicaron 4232 M2, situación que no se explica en la en la ficha idi ni en documentos anexos. | [12 empty] | Acta de recepción de la obra (no existe recepción provisoria) | 02/08/2017 | Acta de recepción de la Obra | 02/08/2017 | SI | 02/08/2017 | La obra esta funcionando de manera normal. |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4190400% | 4190400% | 0 | 4199600% | 92 | 4222900% | 233 | 4272300% | 494 | 4272300% | 494 | 4274800% | 25 | 4280300% | 55 | 899 | 899 | Mediante Ord. N°1737 de fecha 11.11.2014 Seremi Minvu Región de Los Lagos informa que obra cuenta con RS e instruye proceso identificación presupuestaria, por lo que mediante Ord. N°4176 del 13.11.2014 se solicitan los recursos, los cuales fueron decretados según decreto N°2139 del 23.12.2014. Esta obra no generó gasto el año 2014, los años 2015 y 2016 sólo generó gasto por concepto de gasto administrativo. Esta obra fue contratada el 24.11.2016 mediante Resolución de contrato N°31, con fecha de protocolización el 28.12.2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 826894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835894 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 826894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835894 | El monto del contrato fue de M$495.522. | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 495522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505122 | Los gastos generados en este proyectos corresponden a M$1.600 de gastos administrativos y M$495.522 en obras civiles. El item consultorias incluido en la solicitud de financiamiento no fue ejecutado . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 495522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497122 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 495523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668.6149 | 495523.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497191.6982 | Los gastos generados en este proyectos corresponden a M$1.600 de gastos administrativos y M$495.522 en obras civiles. Obra no presento gastos por concepto de Consultorías. | [15 empty] | 11290.864 | 0 | 0 | 0 | 1411.2042 | 1167067.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179769.1807 | 1179770.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.2133 | 627951.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630003.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.2133 | 609662.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611714.5784 | -46.5994 | -48.1496 | -47.7612 | -2.903 | -48.1497 | 144.545 | 144.0601 | El proyecto considero el item de consultorias , el cual no tuvo asignaciones y no incurrio en gastos para el proyecto. El item de gastos administrativos se incremento en un 45,42% sin que exista una justificacion para ello, ni en la reevaluacion ni en informes posteriores. El proyecto tuvo una reevaluacion, con fecha 01/04/2015, por efecto de ajustes de los precios sociales, segun se indica en la RATE de la ficha idi 2015 del 27/03/2015 y dando un monto de inversion privada de M$ 835.984.- (Moneda idi Diciembre 2013).- Al parecer, en la recomendacion original se omitió la inclusion del IVA en el total de las partidas consideradas, lo que obligo a reevaluar y corregir el monto aprobado con IVA incluido. EL contrato de obras fue adjudicado por un valor muy inferior y la ficha idi no fue ajustada a dicho contrato, en todo caso los gastos ingresados al sistema BIP esta en relacion al contrato de obras civiles suscrito. La diferencia de un 46-47% entre lo recomendado y contratado se debe a que no se adjudicaron algunas partidas en la licitacion y no se efectuaron los analisis correspondientes al adjudicar 4232M2 (magnitud original 5570 M2). | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 792680 | 958895 | 20.9687 | El proyecto tuvo una reevaluacion, con fecha 01/04/2015, por efecto de ajustes de los precios sociales, según se indica en la RATE de la ficha idi 2015 del 27/03/2015 y dando un monto de inversion privada de M$ 835.984.- (Moneda idi Diciembre 2013).- Según antecedentes que están en la carpeta digital historica, en la recomendacion original se omitió la inclusion del IVA en el total de las partidas consideradas, lo que obligo a reevaluar y corregir el monto aprobado con IVA incluido. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 816910 | 816910 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | En la recomendacion tecnica RS, de la ficha idi 2015, del 01/04/2015 no incluye el indicador de resultados. En el texto de la recomendacion favorable estan descrito los indicadores, pero no se ingresaron en el item correspondiente. Adicionalmente, las obras disminuyeron de 5570 M2 A 4232M2, sin que se recalculara los indicadores y se validara la rentabilidad del proyecto. | EN PLAZOS, LA OBRA CIVIL SE EJECUTA EN UN TIEMPO LEVEMENTE MENOR AL RECOMENDADO. SIN EMBARGO, LLAMA LA ATENCIÓN LA demora en la contratación. EN COSTOS, EL contrato de obras fue adjudicado por un valor muy inferior y con partidas distintas a las que dieron origen a la recomendación favorable. El item de gastos administrativos se incremento en un 45,42% sin que exista una justificación para ello, ni en la reevaluacion ni en informes posteriores. LA MAGNITUD REAL FUE menor A LA RECOMENDADA. Las áreas a intervenir eran 5570 M2. Sin embargo, se licitaron y adjudicaron 4232 M2, situación que no se explica en la en la ficha idi ni en documentos anexos. En conclusión, el proyecto fue licitado y adjudicado con partidas no autorizadas por este Ministerio y por ende debió ser reevaluado, antes de la licitación, ajustar las partidas, la descripción de obras, entre otros. Esta iniciativa debió obtener un RATE IN debido a la adjudicación con partidas no autorizas o debido a la omisión de partidas autorizadas y/o no regularizadas. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092576-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE FAMILIA OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2018 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL JUZGADO DE FAMILIA DE OSORNO PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU DESARROLLO PROGRAMÁTICO Y FUNCIONAL Y NO RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 19.968. EL NUEVO PROYECTO PERMITIRÁ MEJORAR TANTO LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD COMO LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS. | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE FAMILIA DE OSORNO, QUE CONTEMPLA LAS COMUNAS DE OSORNO, SAN PABLO, PUYEHUE, PUERTO OCTAY Y SAN JUAN DE LA COSTA. CON UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE 202.989 PERSONAS. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES CON UN TOTAL DE 1.756 M2, MAS 468 M2 DE ESTACIONAMIENTOS, COMPLETANDO ASI UN TOTAL DE 2.224 M2. ESTE EDIFICIO SERA CONSTRUIDO EN TERRENO UBICADO EN LOS CARRERA N° 1350, COMUNA DE OSORNO, DE PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL. | 202988 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 15 | 13 | Empresa Contrato: Sociedad de Profesionales Kronos Limitada. Fecha Inicio Contrato: 30.12.2015 Actividades del Contrato: Servicio de Inspección Técnica. Modificaciones del Contrato: ________________________________________________ 1- Resolución N° 74 Fecha: 16-02-2017. Aumento de Plazo por 52 días. Aumento de (M$) 17.732. _____________________________________________ Empresa: Arquitectónica Limitada. Inicio Contrato: 3-10-2016 Plazo 1 días: Actividades del Contrato: Visitas ______________________________________________ ** Justificación aumento de plazos. I) Se debieron actualizar las consultorías de especialidades, de acuerdo al nuevo estándar CAPJ para proyectos de especialidades: Seguridad, Climatización y Electricidad. II)En un comienzo, el proyecto del Juzgado de Familia se formuló sin considerar la existencia de un nuevo edificio. La futura presencia de este nuevo edificio se tradujo en cambios respecto del suministro de servicios básicos al Juzgado de Familia. Al estar emplazados ambos edificio en un terreno con un único rol, hubo que modificar los criterios de diseño para dar cumplimiento a los requerimientos de las empresas de servicios, ESSAL (empresa sanitaria) y SAESA (empresa eléctrica). | -13.3333 | 3 | 1 | No aplica. | -66.6667 | 3 | 1 | No aplica. | -66.6667 |  |  |  |  | 1 | 3 | No aplica. | 200 | 9 | 12 | Empresa Contrato: Delta Ingeniería. Fecha Firma del Contrato: 23-12-2015 Fecha Inicio de Obra: 11-01-2016 Periodo Original: 298 Modificaciones: no se observan modificaciones en plazo al contrato de Obras Civiles. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 17 | 17 | 17 | 32 | 15 | Se han detallado en ítem OO.CC y Consultorías. | 0 | 88.2353 | Las obras civiles se contrataron con un plazo inicial de 360 días y no se presentaron modificaciones en plazo durante la ejecución. Las consultorías se debieron actualizar las consultorías de especialidades, de acuerdo al nuevo estándar CAPJ para proyectos de especialidades: Seguridad, Climatización y Electricidad En un comienzo, el proyecto del Juzgado de Familia se formuló sin considerar la existencia de un nuevo edificio. La futura presencia de este nuevo edificio se tradujo en cambios respecto del suministro de servicios básicos al Juzgado de Familia. Al estar emplazados ambos edificio en un terreno con un único rol, hubo que modificar los criterios de diseño para dar cumplimiento a los requerimientos de las empresas de servicios, ESSAL (empresa sanitaria) y SAESA (empresa eléctrica). | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 11/01/2016 | [14 empty] | 3112048 | 3223 | 3115271 | 3096067 | 19204 | 1- Contrato OO.CC Empresa: Delta Ingeniería y Construcción S.A Fecha: 05-01-2016 Monto Original: (M$) 2.472.690 Monto Final: (M$) 2.768.725 Monto Modificado: (M$) 296.035 2- Contrato ITO Empresa: Sociedad de Profesionales Kronos LTDA. Fecha: 31-12-2015 Monto Original: (M$) 112.536. Monto Final: (M$) 130.269. Monto Modificado: (M$): 17.733 3- Consultorías/Visitas. Empresa: Arquitectónica Limitada. Fecha: 04-09-2017 Monto Original: (M$) 9.427. Monto Final (M$) 5.823. Monto Modificado (M$): - 3.604 4- Gastos Administrativos. Fecha Contrato: 31.07.2014 Monto Inicial: (M$) 3.287 5- Equipamiento. Fecha Contrato: 01.03.2017 Monto Inicial: 112.751 6- Equipos: Fecha Contrato: 01.03.2017 Monto Inicial: 18.673 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2224 | 2224 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se observan modificaciones respecto de las magnitudes de acuerdo al Certificado de Recepción Definitiva, emitido por la Ilustre Municipalidad de Osorno, con Fecha de 28.07.2017 | No existen variaciones de superficies reportadas. | [12 empty] | Sin observaciones. | 28/03/2017 | SIN OBSERVACIONES. | 28/07/2017 | SI | 25/03/2017 |  |  | En Operación |  | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4170500% | 4170500% | 0 | 4174200% | 37 | 4185100% | 109 | 4188500% | 34 | 4236100% | 510 | 4238000% | 19 | 4248500% | 105 | 780 | 780 | - Hito 3: Creación de Asignación Presupuestaria que da Origen a la Ejecución. Una vez que se ha obtenido el RATE por parte de los Analistas Formuladores del Proyecto, se genera una asignación presupuestaria. Para la tramitación de este DECRETO se observa una demora entre 2 a 3 meses, como promedio 45 días para la tramitación total del Decreto. - Hito 4: Primer Gasto Administrativo. El Primer gasto administrativo se genera con el pago de la publicación en Diario, el cual una vez se realiza el servicio, la entidad contratada demora al menos 2 meses en facturar. - Hito 6: Suscripción del Primer Contrato del Proyecto. Una vez realizado el proceso de adjudicación en la primera licitación, se producen demoras relativas a la resolución de adjudicación y posterior contrato. En este periodo de tiempo la empresa recibe las boletas garantías correspondientes, lo que también tiene inmerso un periodo de tiempo adicional. - Hito 7: Entrega del Terreno. La entrega del terreno generalmente tiene demoras por la suscripción del contrato legal, además de la entrega de las boletas de garantías que son pactadas en dicho cuerpo legal. - Hito 8: Primer Gasto con Cargo al Proyecto del Primer Contrato de Obra Civil. En este hito cobra vital importancia los antecedentes que el Contratista envía para cursar el posterior pago. Por otro lado, el ITO deberá tener pleno conocimiento del valor que informa la empresa constructora por el avance de obra; información que deberá ser validada por el Jefe de Proyecto antes de su envío a la PMO. Una vez ingresados los documentos a la PMO, se revisa el set completo de documentos, donde eventualmente se pueden requerir correcciones por parte de quienes cursan los Estados de Pago. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 126001 | 62963 | 25385 | 0 | 3293 | 2138372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356014 | 126001 | 62963 | 25385 | 0 | 3293 | 2138372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356014 | No se observan modificaciones que incorporar. | 136092 | 112752 | 18674 | 0 | 3235 | 2844528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115281 | Se informa que se han efectuado observaciones a los contratos del proyecto del ítem de Obras Civiles. Los contratos, son los que se mencionan a continuación: * Contrato de Delta Ingeniería y Construcciones: Monto Total: (M$) 2.768.725 * Contrato de CR Ingeniería y Construcciones LTDA: Obras Preeliminares: (M$) 19.214 * Contrato de CR Ingeniería y Construcciones LTDA: 55.939 | 136092 | 112752 | 18674 | 0 | 3235 | 2844528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115281 | 19214 | BIP > SIGFE | 136095 | 112751 | 18674 | 0 | 3235 | 2825312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096067 | 139470.6734 | 112751.3918 | 18674.4523 | 0 | 3546.7814 | 2918470.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192914.191 | No existen diferencias que informar de acuerdo a los gastos corregidos y los que registra el SIGFE. | [15 empty] | 183190.7931 | 91541.2614 | 36906.6196 | 0 | 4787.2673 | 3108938.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425364.1829 | 0 | 171596.0342 | 138723.7116 | 22975.438 | 0 | 4348.0346 | 3656177.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993821.1076 | 171596.0342 | 138723.7116 | 22975.438 | 0 | 4348.0346 | 3616650.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954293.8559 | 16.5955 | 15.4416 | 16.3307 | -0.98971 |  | 1778.0098 | 1626.1918 | Las diferencias en obras civiles son de 16,33% gastado sobre recomendado y de 17,6% de contratado vs recomendado. La diferencia global de lo contratado y pagado respecto de lo recomendado es de un 15,44%. SE adjudicaron las obras civiles en M$ 2.472.691, mayor en un 7,3 % que el monto recomendado de M$ 2.304.090 Moneda de 31.12.2014 (moneda pp 2015). Luego hubo una (modificación en el año 2016 (moneda 31,12,2015) (aumento respecto de lo recomendado) de M$ 295.035 (12,3 %) de acuerdo con datos del módulo Gastos de ExPost y de M$ 368.844 (15,3%) de acuerdo con los datos de ejecución cargados en el BIP. No se sometió a proceso de reevaluación, modificándose la solicitud de financiamiento por sobre la programación, que no sufrió modificaciones, tanto para adjudicar como para el aumento posterior. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2784071 | 310164 | 11.14% | Modificaciones Moneda 2015. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado aunque tuvo una modificación acumulada total mayor de 15,4 % y un aumento acumulado de obras civiles de más de 16,4 % en moneda 2017. SE adjudicaron las obras civiles en M$ 2.472.691, mayor en un 7,3 % que el monto recomendado de M$ 2.304.090 Moneda de 31.12.2014 (moneda pp 2015). Luego hubo una (modificación en el año 2016 (moneda 31,12,2015) (aumento respecto de lo recomendado) de M$ 295.035 (12,3 %) de acuerdo con datos del módulo Gastos de ExPost y de M$ 368.844 (15,3%) de acuerdo con los datos de ejecución cargados en el BIP. No se sometió a proceso de reevaluación, modificándose la solicitud de financiamiento por sobre la programación, que no sufrió modificaciones, tanto para adjudicar como para el aumento posterior. Los porcentajes indicados de aumento se refieren al 31.12.2015 pues la modificación del contrato de obras civiles se realizó el año 2016. El BIP no registra datos de la fecha de la modificación, sólo el monto de M$ 368.844 (M$ 295.035 según modificación de contrato en modulo expost y carpeta digital ex post). | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 955700 | 584000 | -38.893 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador ex-ante implicaba un ahorro social de M$ 955.700 en Valor Actual al realizarse el proyecto respecto de la situación base optimizada o situación sin proyecto. Esto implica un valor a moneda 2017 de Aproximadamente M$1.096.000. La diferencia entre el valor recomendado y el total de la solicitud 2017 es de M$ 426.000, lo que arroja un Valor del ahorro en moneda de 2017 de M$ 670.000, que en moneda de 2013 (RS original ) es M$ 584.000, con lo que la disminución del ahorro en moneda RS original es de M$ 372.000, disminución de 38, 9 %. Esto es las variaciones de los montos contratados y ejecutados han significado una pérdida de ahorros esperados de MM$ 372 (suponiendo todos los flujos operacionales no cambian. | En plazos, Las obras civiles se contrataron con un plazo inicial de 360 días y no se presentaron modificaciones en plazo durante la ejecución. Las consultorías se debieron actualizar las consultorías de especialidades, de acuerdo al nuevo estándar CAPJ para proyectos de especialidades: Seguridad, Climatización y Electricidad. Hay 15 meses de tiempo muerto, con el mayor tiempo entre el pago de la publicación en Diario y el inicio de la obra. En costos, El proyecto se modificó en más de un 10% en términos reales (moneda de igual valor) y no fue sometido a reevaluación. Se modificaron las solicitudes de financiamiento manteniéndose la programación del primer RS que no varió en términos reales. La magnitud real es igual a la recomendada. Un aumento de aprox. 20 % en los valores de la inversión provoca una disminución de 40 % de los ahorros en valor actual del proyecto. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081345-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ESTAQUILLA,LOS MUERMOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2018 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DESEMBARQUE DE MARISCOS Y ALGAS (LOCO Y LUGA PRINCIPALMENTE), LAS QUE SE REALIZAN EN CONDICIONES DE PLAYA NATURAL EXISTENTE EN EL SECTOR DE ESTAQUILLA, LO QUE GENERA UNA OPERACIÓN INSEGURA E INEFICIENTE. | SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALETA DE PESCADORES DE ESTAQUILLA, QUE CONTEMPLA MUELLE, EXPLANADA PILOTEADA, PUENTE DE ACCESO, ÁREA DE MANIOBRA, CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE VARADO, RAMPA DE VARADO, BOXES PARA ARTES DE PESCA, OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN. NORMALIZANDO LA OPERACIÓN DE DESEMBARQUE DE PRODUCTOS A EXIGENCIAS DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y SANITARIAS. | 544 |  |  |  | 17 | 9 | la AIF termino anticipadamente debido al menor plazo contractual de la obra. Cabe señalar que la AIF se encuentra físicamente terminada sin embargo aun tiene tramites administrativos pendientes. | -47.0588 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 1 | se realiza pago de publicación | -50 | 21 | 13 | Las favorables condiciones climáticas en época de invierno en la zona permitieron realizar un proceso constructivo de forma continua y sin periodos de espera, los cuales estaban provistos en el cálculo del periodo de ejecución de obra. | -38.0952 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 21 | 21 | 13 | 13 | 0 | Las favorables condiciones climáticas en época de invierno en la zona permitieron realizar un proceso constructivo de forma continua y sin periodos de espera, los cuales estaban provistos en el cálculo del periodo de ejecución de obra. | -38.0952 | -38.0952 | En la evaluación ex ante se programó un plazo de ejecución de 21 meses, sin embargo, la ejecución efectiva fue de 13 meses en obras civiles y de 9 meses en consultorías, debido a que, segUn lo indicado por la Unidad Técnica en su informe, las condiciones climáticas permitieron un mayor avance en el desarrollo de la obra acotándose los plazos de la misma. Revisada la resolución de adjudicación de la obra, N° 044 del 24/05/2016 publicada en la Licitación desarrollada ID 978-66-LR 15, el plazo contratado fue de 19 meses. En el caso de la consultoría de Asesoría de la Inspección Técnica de la Obra, la Resolución de adjudicación N° 029 del 06/10/2016 de la Licitación ID 1269-19-LR16, indica que el plazo contratado de esta asignación fue de 15 meses Todo lo anterior, implicó que el plazo total de ejecución de la obra y consultoría presentaran una variación de -38,1% y -47,06%, respectivamente, sobre el plazo estimado en la evaluación ex ante. Con todo, el plazo de término final del proyecto fue el 23/08/2017, lo que implicó 13 meses de ejecución sin tiempos muertos, es decir una disminución de 38,1%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 23/08/2017 de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación de -50% al -30% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 19/07/2016 | [14 empty] | 3724292 | 66 | 3724358 | 6601661 | -2877303 | Contrato de obra Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla, es adjudicada en Resolución TR Nº 044, de fecha 24 de mayo de 2016 y tramitada 15 de junio de 2016, por un monto de $5.618.228.118. con un pazo de 570 días corridos. Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal para Obra Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla, Región de Lagos, se adjudica en Resolución TR Nº 29 de fecha 06 de octubre de 2016 y tramitada 24 de noviembre de 2016, por un monto de $348.202.800, con un plazo de 450 días corridos. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES NUEVOS | 5995 | 5995 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | El informe de la Unidad Técnica respecto a la Magnitud del Proyecto no refleja información, indicando “sin observaciones”. Revisando la Ficha IDI de la recomendación realizada en 2015, la magnitud del proyecto original fue de 5.995 m2. Dado que hubo modificación en las ETE, no queda claro si finalmente se ejecutó la magnitud total recomendada en la evaluación ex ante. | [12 empty] | Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificares técnicas y demás antecedentes del contrato, la comisión acuerda recibirla provisionalmente, sin observaciones. | 23/08/2017 |  |  | SI | 23/08/2017 | sin observaciones |  | En Operación |  | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4228600% | 4228600% | 0 | 4235300% | 67 | 4244400% | 91 | 4253600% | 92 | 4253600% | 92 | 4257000% | 34 | 4263400% | 64 | 348 | 348 | Las diferencias en los plazos entre hitos corresponden al normal desarrollo de las actividades. | [12 empty] | A suma alzada reajustable | 1 | [9 empty] | 400001 | 0 | 0 | 0 | 751 | 10473881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874633 | 400001 | 0 | 0 | 0 | 751 | 10473881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10874633 | Obra: Adjudicación por un monto de $5.618.228.118 Asesoría: Adjudicación por un monto de $348.202.800 Publicaciones: $132.000 | 348203 | 0 | 0 | 0 | 132 | 6234403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582738 | El contrato de obra fue adjudicado por $5.618.228.118, por Res TR N 044 del 24 de mayo de 2016. Modificación n 1 Res Ex n 945, de fecha 07 de junio de 2017, aumento de obra efectiva por un monto de $360.951.678, quedando como monto de contrato $5.979.179.796. Modificación n 2 Res Ex N 1374, de fecha 10 de agosto de 2017, aumento de obra efectiva por un monto de $147.115.199, quedando como monto de contrato $6.126.294.995. Modificación n 3, ajuste de cubos, Res Ex n 1626 de fecha 13 de septiembre de 2017, aumento de obra efectiva por un monto de $108.107.621, quedando como monto de contrato $6.234.402.616. se adjudico por un monto menor a monto de ficha | 348203 | 0 | 0 | 0 | 132 | 6234403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582738 | -18923 | BIP < SIGFE | 188933 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6412662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601661 | 188932.6309 | 0 | 0 | 0 | 68.2261 | 6446275.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6635276.5698 | Obra EP N 1: $121.703.875, de fecha 21.09.2016, EP N 2: $226.762.568, de fecha 21.10.2016, EP N 3: $240.011.628, de fecha 22.11.2016, EP N 4: $532.026.589, de fecha 21.12.2016, EP N 5: $399.924.985, de fecha 20.01.2017, EP N 6: $498.455.816, de fecha 22.02.2017, EP N 8: $762.508.612, de fecha 22.03.2017, EP N 9: $920.191.795, de fecha 21.04.2017, EP N 10: $614.007.584, de fecha 19.05.2017, EP N 12: $1.000.572.175, de fecha 21.06.2017, EP N 13: $629.508.859, de fecha 21.07.2017, EP N 15: $321.789.623, de fecha 23.08.2017 y EP N 16: $145.194.721, de fecha 21.09.2017. Consultoría EP N 1: $13.613.054, de fecha 20.01.2017, EP N 2: $22.857.120, de fecha 21.02.2017, EP N 3: $22.857.120, de fecha 22.03.2017, EP N 5: $22.704.106, de fecha 21.04.2017, EP N 6: $24.329.290, de fecha 19.05.2017, EP N 7: $22.286.880, de fecha 19.06.2017, EP N 9: $22.857.120, de fecha 20.07.2017, EP N 10: $23.712.480, de fecha 24.08.2017 y EP N 11: $10.143.144, de fecha 22.09.2017. | [15 empty] | 564556.7352 | 0 | 0 | 0 | 1060.5563 | 14782701.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15348318.5116 | 0 | 239426.1121 | 0 | 0 | 0 | 83.6634 | 7931134.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170644.7657 | 232452.5241 | 0 | 0 | 0 | 83.6634 | 7931134.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8163671.1777 | -46.7652 | -46.8106 | -46.3485 | -0.085349 |  | 1361.7467 | 1322.9583 | SegUn lo informado por la Unidad Técnica, se refleja en el cuadro que el costo real y el monto contratado, versus lo inicialmente recomendado, fueron menores en 46,81% y 46,77% respectivamente. Esta variación se explica porque todas las asignaciones fueron licitadas y contratadas a un menor valor, por cambios realizados por la Unidad Técnica antes de licitar, lo que no fue reevaluado por este Ministerio. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 12474822 | 616175 | 4.939% | El contrato de obra fue adjudicado por $5.618.228.118, por Res TR N 044 del 24 de mayo de 2016. Modificación n 1 Res Ex n 945, de fecha 07 de junio de 2017, aumento de obra efectiva por un monto de $360.951.678, quedando como monto de contrato $5.979.179.796. Modificación n 2 Res Ex N 1374, de fecha 10 de agosto de 2017, aumento de obra efectiva por un monto de $147.115.199, quedando como monto de contrato $6.126.294.995. Modificación n 3, ajuste de cubos, Res Ex n 1626 de fecha 13 de septiembre de 2017, aumento de obra efectiva por un monto de $108.107.621, quedando como monto de contrato $6.234.402.616. se adjudico por un monto menor a monto de ficha | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto fue contratado en todas sus asignaciones a un monto menor a lo recomendado, lo que significó una disminución original total de -45,65% del presupuesto del proyecto, y final de -42,43% considerando las modificaciones posteriores del contrato de obra. Revisando los documentos publicados en las Licitaciones realizadas en Mercado PUblico en Obras Civiles y Consultorías, los presupuestos oficiales licitados por la Unidad Técnica fueron menores a los recomendados en la evaluación ex ante, en -35,74% en Obras Civiles, y -30,25% en Consultorías. Además hubo de modificaciones en las Especificaciones Técnicas. Respecto a los montos finales contratados, en Obras Civiles el contrato un fue menor al monto recomendado en -46,36%, pero después sufrió 3 modificaciones de contrato que implicó un aumento del monto del contrato en 10,97%. Por su parte, el monto contratado en Consultorías fue menor al monto recomendado en esta asignación en -12,95%. Finalmente, los gastos administrativos también fueron menores al monto recomendado en -82,4%. Todas estas variaciones: modificación de los presupuestos oficiales licitados y modificación de los montos contratados, debieron haber sido reevaluados en su oportunidad por el Ministerio de Desarrollo Social, dado que no sólo hubo modificación de montos con variaciones por sobre el 10% si no que también hubo modificación de las especificaciones técnicas recomendadas en la evaluación ex post, con lo que no queda claro si estas variaciones afectaron los beneficios originalmente estimados y la rentabilidad final de la iniciativa. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 26.51 | 39.36 | 48.4723 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 26778287 | 29891069 | 11.6243 | Real > Recomendado | El informe de evaluación ex post no reflejó los indicadores originales de resultados del proyecto, por lo que se agregaron en la tabla en la cuarta columna de valores Recomendado (EX Ante) (N) Corregido. Considerando la disminución de la inversión final del proyecto, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron mayores respecto a los recomendados en el análisis ex ante, en 11,62% en el caso del VAN Social y en 48,47% en el caso de la TIR Social, estimando eso sí la mantención de los beneficios y costos anuales. | El proyecto presentó modificaciones de plazo en ocho meses menos a lo recomendado en la evaluación ex ante, debido a un término anticipado de las Obras Civiles por las mejores condiciones climáticas, segUn lo informado por la Unidad Técnica. El proyecto no fue reevaluado en el transcurso de su desarrollo, sin embargo, dada las variaciones en los montos contratados en todas sus asignaciones, que significaron una disminución total de 46,8% respecto a lo recomendado originalmente, sí debió haber ingresado a reevaluación con el fin de determinar el impacto de estos cambios realizados. El informe de la Unidad Técnica respecto a la Magnitud del Proyecto no refleja información, indicando “sin observaciones”. Revisando la Ficha IDI de la recomendación realizada en 2015, la magnitud del proyecto original fue de 5.995 m2. Dado que hubo modificación en las ETE, no queda claro si finalmente se ejecutó la magnitud total recomendada en la evaluación ex ante. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, al disminuir el monto total de inversión, resultaron mayores en 11,62% en el caso de VAN Social y en 48,47% en el caso de la TIR Social, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante, considerando estables los beneficios y los costos de operación y mantención. El proyecto entró en operación el 23/08/2017 no existiendo observaciones a la fecha segUn lo indicado por la Unidad Técnica. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081240-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA HUITE, ISLA LAITEC, QUELLÓN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUELLON | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | RAMPA PORTUARIA | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA NO EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD, DIFICULTA LA OPERACION DE LA EMBARCACION DE RECORRIDO, SUBSIDIADA POR EL MTT, GENERANDO CONDICIONES DE INSEGURIDAD Y DISCONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE. | LAS OBRAS CONTEMPLAN RAMPA PEATONAL DE HORMIGON PILOTADA SIMPLE DE 286,5 M DE LARGO Y 2 M DE ANCHO CON LOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 15 CM DE ESPESOR, PARA UNA NAVE DE DISEÑO DE 18 M DE ESLORA; EXPLANADA DE 241 M2 Y REFUGIO PASAJEROS DE 30 M2; INCLUYE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA (4 POSTES DE ILUMINACIÓN SOLAR) Y EXPROPIACIONES (1.300 M2 APROX). | 0 | PLAN CHILOE |  |  | 14 | 0 | sin consultoría | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | sin expropiación | -100 | 12 | 1 | se realiza pago de publicación | -91.6667 | 14 | 11 |  | -21.4286 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 17 | 17 | 12 | 15 | 3 | la obra finalizo en un plazo menor al estipulado, esto debido a una buena gestión, por parte de la Inspector fiscal y de la Empresa. | -29.4118 | -11.7647 | El plazo real de ejecución de las obras civiles fue de 12 meses, inferior al plazo recomendado de 14 meses, lo que se explica por una buena gestión por parte de la Inspector fiscal y de la Empresa contratista, segUn señala el informe de la Unidad Técnica. El plazo original del contrato fue de 400 días corridos, finalizando en 335 días, lo que representa un 16,25% menos. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 15/09/2016 | [14 empty] | 871604 | 49 | 871653 | 1114535 | -242882 | El contrato de obra fue adjudicado por Resolución TR N 20, del 15 de julio de 2016 y tramitado el 25 de agosto 2016, a la Constructora Baper S.A, RUT 96.818.450-4, por un monto de $1.020.728.836 y un plazo de 400 días corridos. Con fecha 27 de diciembre de 2016 se tramita Resolución EX N 1629, que modifica monto de contrato (aumento) en $1.320.540.-, nuevo monto de contrato $1.22.049.376.-. Con fecha 2 de agosto de 2017 se tramita Resolución EX N 888, que modifica monto de contrato (aumento) en $74.808.448, nuevo monto de contrato $1.096.857.824.- El contrato tiene un monto de reajuste de $17.628.422, siendo el monto total del contrato de obra $1.114.486.246. con fondos sectoriales. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 844 | 844 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificación de contratos con los aumentos y disminuciones de obras, se ingresaran en la carpeta digital, donde se detallan los considerando, de las modificaciones. | No se mencionan variaciones en la magnitud de la iniciativa. En la recepción provisoria se señala que se verificó la correcta ejecución de la obra en conformidad a los planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes del contrato, conforme lo establecido en el Art. 166 del RCOP por lo que la Comisión la recibió provisionalmente, sin observaciones. | [12 empty] | Se señala en acta de recepción provisional: después de recorrer detenidamente las obras y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes del contrato, conforme lo establecido en el Art. 166 del RCOP, la Comisión acuerda recibirla provisionalmente, sin observaciones. | 25/09/2017 |  |  | SI | 17/08/2017 | sin observaciones |  | En Operación |  | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4145200% | 4194800% | 496 | 4200900% | 61 | 4252200% | 513 | 4260700% | 85 | 4260700% | 85 | 4262800% | 21 | 4266700% | 39 | 1215 | 719 | Sin Observaciones | [12 empty] | A suma alzada reajustable | 1 | [9 empty] | 71960 | 0 | 0 | 2763 | 1290 | 719600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795613 | 124934 | 0 | 0 | 3091 | 1445 | 1249309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378779 | Programación de la inversión que corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria (05-11-2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1114486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114535 | El contrato de obra fue adjudicado por Resolución TR N 20, del 15 de julio de 2016 y tramitado el 25 de agosto 2016, a la Constructora Baper S.A, RUT 96.818.450-4, por un monto de $1.020.728.836 y un plazo de 400 días corridos. Con fecha 27 de diciembre de 2016 se tramita Resolución EX N 1629, que modifica monto de contrato (aumento) en $1.320.540.-, nuevo monto de contrato $1.22.049.376.-. Con fecha 2 de agosto de 2017 se tramita Resolución EX N 888, que modifica monto de contrato (aumento) en $74.808.448, nuevo monto de contrato $1.096.857.824.- El contrato tiene un monto de reajuste de $17.628.422, siendo el monto total del contrato de obra $1.114.486.246. con fondos sectoriales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1114486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114535 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1114486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6822 | 1126305.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126356.0237 | se realizo pago de obras y publicaciones. | [15 empty] | 176330.3967 | 0 | 0 | 4362.7987 | 2039.9098 | 1763258.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945991.5499 | 2956008.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5172 | 1387234.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387296.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5172 | 1385743.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385804.9955 | -28.7101 | -28.7867 | -21.4101 | -0.10749 | -53.1191 | 1641.949 | 1641.8762 | El Proyecto fue reevaluado dos veces. La primera reevaluación fue para incrementar el monto total de las obras civiles debido a una actualización del presupuesto a precios de mercado, aumentando en un 51,9%. La segunda reevaluación se realizó para ajustar la programación producto de la primera reevaluación. Ambas reevaluaciones se realizaron en el año 2015.- El proyecto fue contratado por M$ 1.020.729 (moneda 2015), monto menor en un 50% respecto al valor recomendado reevaluado de M$2.074.851 ambos comparados en moneda 2015. El Contrato fue aprobado por Resolución TR N°20 del 15.07.2016 y tramitado el 25.08.2016 a la constructora Baper S.A. El proyecto presenta dos aumentos de contrato, uno por M$1.320, aprobado por Resolucion Exenta N°1629, quedando el nuevo monto del contrato en M$1.022.049, lo que representa un 1,2%, Hubo una segunda modificación de contrato por M$78.809 aprobada por Resolucion Exenta N°888 del 02.08.2017. No se menciona en el Informe de la Unidad Técnica cuales fueron las modificaciones realizadas. En este caso las estimaciones de costos de la evaluación ex ante están sobrevaloradas si se compara con el costo real de la obra. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 954475 | 76129 | 7.976% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1581659 | 2402588 | 51.903 | Esta iniciativa fue postulada en el año 2013 simultaneamente para los procesos presupuestarios 2013 y 2014, por montos muy diferentes. Para el proceso presupuestario 2013 se recomendó por M$791.560 equivalente a M$803.320 en moneda 2012; y para el proceso presupuestario 2014, se recomendo por M$1.338.477 en moneda 2012. El Proyecto fue reevaluado dos veces. La primera reevaluación fue para incrementar el monto total de las obras civiles debido a una actualización del presupuesto a precios de mercado, aumentando en un 51,9%. La segunda reevaluación se realizó para ajustar la programación producto de la primera reevaluación. Ambas reevaluaciones se realizaron en el año 2015.- En este caso las estimaciones de costos de la evaluación ex ante están sobrevaloradas si se compara con el costo real de la obra. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 796204 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | En el RATE de la iniciativa se menciona que la evaluación Ex Ante arroja un VAN Social de M$796.204, el que debiera variar producto de una inversión menor y el valor residual igualmente se modifica al variar la inversión. No se cuenta con antecedentes para realizar el cálculo actualizado del indicador. | El proyecto presenta variaciones en monto y plazo al comparar los valores reales con los recomendados. la variación en el monto se podría explicar por una sobre estimación de los costos en la evaluación ex ante, si se considera que la magnitud y especificaciones de la obra se mantuvieron de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. La obra se construyó por el equivalente a un 50% menos que el valor recomendado en las revaluaciones. Asimismo, el plazo real fue menor que el recomendado, que se atribuye al buen desempeño del ITO y de la empresa que se adjudicó la obra. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30234323-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RULO, COMUNA DE CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | CALBUCO | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICIATIVA CONSIDERA HABILITAR UN POZO PROFUNDO DE 140 METROS DE PROFUNDIDAD QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCIÓN DE 4,92 (L/S), EL CUAL FUE CONSTRUIDO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL AÑO 2012. DE ACUERDO A LA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA CRUDA, SÓLO ES NECESARIO UN TRATAMIENTO DE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO. EL POZO PROFUNDO Y LA CASETA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRAN PROYECTADOS EN EL MISMO RECINTO. ADICIONALMENTE SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 15 M DE ALTURA Y VOLUMEN DE REGULACIÓN DE 50 M3 QUE ES ABASTECIDO MEDIANTE UNA IMPULSIÓN DE 489 M. DE LONGITUD PVC C-10 Y PVC C-16 DE 90 MM. DE DIÁMETRO. SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE APROXIMADAMENTE 23,54 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-6 Y PVC C-10 DE 63 Y 75 MM DE DIÁMETRO. SE PROYECTA UNA PLANTA PRESURIZADORA PARA 18 CASAS DE UN SECTOR ALTO DE LA LOCALIDAD DE RULO. SE ESTIMA BENEFICIAR A 182 ARRANQUES TOTALES. | 700 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 15 | EL PLAZO RECOMENDADO Y CONTRATADO ORIGINALMENTE CORRESPONDE A 180 DÍAS. DEBIDO PRINCIPALMENTE POR LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD POR UN AUMENTO DE ARRANQUES QUE CORRESPONDEN A FAMILIAS DE SECTORES VECINOS A RULO QUE POR LO TANTO, NO SE ENCONTRABAN CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE DISEÑO, SE REALIZÓ UNA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE CONTEMPLA PRINCIPALMENTE A LA DISMINUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE GALVANIZADO EN CALIENTE QUE SE REEMPLAZA POR LA PINTURA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN EL ESTAQUE METÁLICO ELEVADO, AMPLIACIÓN DE LA RED MATRIZ CON 107 ARRANQUES ADICIONALES POR LO QUE SE DEBIÓ CAMBIAR LA BOMBA CONTRATADA DEBIDO A QUE NO SERÍA CAPAZ DE ABASTECER EL NUEVO VOLUMEN DE REGULACIÓN . SE REALIZÓ UNA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, SÓLO POR AUMENTO DE PLAZO, POR 60 DÍAS HÁBILES MÁS, DEBIDO A QUE CON FECHA 13.10.2017 FUE DADA LA APROBACION DE LA BOMBA PRESURIZADA DE EQUIVALENCIAS TÉCNICAS A LA PROYECTADA, POR LO CUAL, POR EL TIEMPO EN QUE EL PROVEEDOR DEMORA EN LA ENTREGA SE JUSTIFICA EL AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO, QUE TOTALIZA 432 DÍAS CORRIDOS. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 15 | EL PLAZO RECOMENDADO ES DE 6 MESES. EL CONTRATO ORIGINAL APROBADO MEDIANTE RES (EXENTA) N°1066 DE FECHA 21/10/2016 SE CONVIENE EN EL MISMO PLAZO DE 180 DÍAS CORRIDOS. LUEGO, MEDIANTE UNA MODIFICACION DE CONTRATO APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1598 DE FECHA 23/01/2018 SE OTORGA UN PLAZO ADICIONAL DE 200 DÍAS DEBIDO A QUE EXISTEN OBRAS EXTRAORDINARIOS QUE LO JUSTIFICAN. FINALMENTE POR UNA MODIFICACION DE CONTRATO N°3 APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1599 DE FECHA 23/01/2018 SE AUTORIZA UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS DEBIDO A LA DEMORA EN LA RESPUESTA SOBRE EL EQUIVALENTE TÉCNICO DE UNA BOMBA PRESURIZADORA PROYECTADA VERSUS DE OTRA MARCA, QUEDANDO UN PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 440 DÍAS CORRIDOS, FINALIZANDO EL 26/12/2017. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | EL PLAZO RECOMENDADO Y CONTRATADO ORIGINALMENTE CORRESPONDE A 180 DÍAS. DEBIDO PRINCIPALMENTE POR LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, LOQUE GENERÓ UN AUMENTO DE 107 ARRANQUES MÁS A LOS CONTRATADOS, SE REALIZÓ UNA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE CONTEMPLA PRINCIPALMENTE LA DISMINUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE GALVANIZADO EN CALIENTE QUE SE REEMPLAZA POR LA PINTURA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN EL ESTAQUE METÁLICO ELEVADO Y AMPLIACIÓN DE LA RED MATRIZ PARA LOS ARRANQUES ADICIONALES. POR UNA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, SÓLO POR AUMENTO DE PLAZO, SE OTORGAN 60 DÍAS HÁBILES MÁS, DEBIDO A TIEMPOS ADICIONALES EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE NO DEPENDEN DEL CONTRATISTA, SINO A LA APROBACION FORMAL DEL CAMBIO DE UN EQUIPO PRESURIZADO Y EL TIEMPO EN QUE EL PROVEEDOR DESPACHA A OBRA EL MISMO. | 150 | 150 | El plazo recomendado originalmente fue de 6 meses. El contrato original aprobado mediante Res. Exenta N°1066 del 21.10.2016 se convino en el mismo plazo de 180 días corridos. SegUn informa la Unidad Técnica, se aprobó una modificación de contrato mediante Res. Exenta N°1598 del 23.01.2018, en la que se otorga un plazo adicional de 200 días debido a que existen obras extraordinarias por ejecutar. Posteriormente, mediante Res. Exenta N° 1599 del 23.01.2018, se autoriza un aumento de plazo de 60 días debido a la demora en la respuesta sobre el equivalente técnico de una bomba presurizadora proyectada versus otra marca, quedando el plazo final del contrato en 440 días corridos, finalizando el contrato el 26.12.2017. Del análisis de los antecedentes, se observa que el plazo real es superior en 150% respecto al recomendado originalmente. Asimismo, se observa que las aprobaciones de los aumentos de plazos se hacen con posterioridad al término de la obra, por lo que corresponde a una regularización. Las variaciones de plazos ni las obras extraordinarias fueron informadas al Ministerio de Desarrollo Social. No hubo un proceso de reevaluación de la iniciativa. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 04/11/2016 | [14 empty] | 1148393 | 0 | 1148393 | 1148393 | 0 | EL CONTRATO SE FORMALIZA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1066 DE FECHA 21/10/2016 POR UN MONTO DE $798.892.688. LUEGO, MEDIANTE UNA MODIFICACION DE CONTRATO APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1598 DE FECHA 23/01/2018 SE AUMENTA MONTO DEL CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE ASCIENDE A $204.070.630 TOTALIZANDO EL CONTRATO EN $1.002.963.318. EN LA MODIFICACION DE CONTRATO N°3 APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1599 DE FECHA 23/01/2018 NO SE CONTEMPLA AUMENTO DE MONTO DE CONTRATO. TODOS LOS MONTOS DEL CONTRATO SON PAGADOS CON FONDOS SECTORIALES. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 182 | 289 | 158.7912 | Real > Recomendada | [5 empty] | LAS CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS DE N° DE ARRANQUES RECOMENDADOS (SON 182) Y EL N° ARRANQUES AL TÉRMINO DEL CONTRATO (AUMENTO DE 107), TOTALIZANDO 289 ARRANQUES CONTRATADOS, SE DEBE A LA DEMANDA DE FAMILIAS DE SECTORES CERCANOS AL SECTOR DEFINIDO COMO RULO, QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE DISEÑO. EXISTIERON AUMENTOS Y DISMINUCIONES EFECTUADAS EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN, QUEDANDO COMO SIGUE: AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS CONTRATADOS: $179.943.219 AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS CONVENIDOS: $27.864.731 DISMINUCIÓN DE OBRAS A PRECIOS CONTRATADOS: $3.737.320 QUEDANDO COMO AUMENTO EFECTIVO DEL CONTRATO POR UN MONTO DE $204.070.630 | La magnitud originalmente recomendada, medida en nUmero de arranques, era de 182 conexiones. Con el aumento de contrato no reevaluado se incorporaron 107 nuevos arranques, por lo que al término del contrato el nUmero de arranques asciende a 289, valor superior en un 59% a la magnitud inicial. La iniciativa no cuenta con solicitud financiamiento 2018, La modificación de contrato se aprobó mediante Resolucion Exenta N° 1598 de fecha 23.01.2018, lo que constituye una regularización de las obras ya construidas y recepcionadas en forma provisoria. | [12 empty] | LA COMISION DE RECEPCION EFECTUÓ OBSERVACIONES QUE SE RESUMEN A CONTINUACIÓN: EN RECINTO DE TRATAMIENTO: LIMPIEZA EN GENERAL EXTERIOR E INTERIOR, REPOSICION DE CERÁMICAS MURO Y PISO, TERMINACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REPARAR ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR, INSTALACION DE ALAMBRES PUAS EN PORTON DE ACCESO Y TAPA DEL SONDAJE. EN RECINTO ESTANQUE METÁLICO ELEVADO: ELIMINAR OXIDO Y REPASAR PINTURA EN ESTRUCTURA Y ACCESORIOS, PINTURA EN MACHONES, LIMPIEZA EN GENERAL, Y REFORZAR UNIONES EN TUBERÍAS. EN PRESURIZADORA: SE DEBE INSTALAR DE ACUERDO AL PROYECTO ELÉCTRICO. EN REDES DE DISTRIBUCIÓN: MEJORAR TEMINACION DE DESAGÜES Y EN CÁMARA REGULADORA DE PRESION. REUBICAR ARRANQUE INSTALADO EN TERRENO PARTICULAR DE UN TERCERO. FALTA ENTREGAR PLANOS AS BUIT, INGRESO DE LOS ANTECENTES PARA LA RECEPCION FINAL DE VIALIDAD E INSTALAR PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA. MEDIANTE RES. (EXENTA) N°433 DE FECHA 31.05.2018 SE APRUEBA A RECEPCIÓN PROVISORIA, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SUBSANÓ LAS OBSERVACIONES. | 22/01/2018 |  |  | SI | 17/04/2018 | EL SISTEMA FUNCIONA DE MANERA NORMAL, ADMINISTRADO POR EL COMITE DE APR, LO QUE CONSTA EN ACTA DE TRASPASO DEL SISTEMA APR DE LA DROH AL COMITE DE RULO. DE ACUERDO A CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE LA DROH Y EMPRESA SANITARIA ESSAL ESTE COMITE DE APR TIENE ASESORIA Y ASISTENCIA POR PARTE DE LA SANITARIA EN AREA ORGANIZACIONAL, FINANCIERA Y TECNICA. |  | En Operación |  | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4230700% | 4241100% | 104 | 4245200% | 41 | 4269700% | 245 | 4264600% |  | 4264600% |  | 4267800% | 32 | 4269700% | 19 | 390 | 286 | Por aumento de obras extraordinarias que corresponde a un nUmero importante de nuevos arranques y extensiones de red y su correspondiente aprobación de contrato. Mayor tiempo de la Autoridad en aprobar nuevos equipos propuestos por el contratista y ejecutar las obras. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 93187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735831 | 110960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876186 | Los montos informados no se encuentran en Moneda Presupuesto 2017. | 145429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148392 | EL CONTRATO ORIGINAL FUE APROBADO MEDIANTE RES (EXENTA) N°1066 DE FECHA 21/10/2016 POR $798.892.688 Y SE CONVIENE EN 180 DÍAS CORRIDOS. LUEGO SE REALIZA UNA MODIFICACION DE CONTRATO APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1598 DE FECHA 23/01/2018 MODIFICANDO EL PRESUPUESTO POR $1.002.963.318 Y SE OTORGA UN PLAZO ADICIONAL DE 200 DÍAS. FINALMENTE POR UNA MODIFICACION DE CONTRATO N°3 APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1599 DE FECHA 23/01/2018 SIN AUMENTO DE CONTRATO POR MONTO PERO SE AUTORIZA UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS QUEDANDO UN PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 440 DÍAS CORRIDOS, FINALIZANDO EL 26/12/2017. | 145429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148392 | -1 | BIP = SIGFE | 145429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148393 | 146136.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007845.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153981.7375 | NO HAY DIFERENCIAS CON SIGFE. LOS GASTOS EFECTUADOS SON LO SIGUIENTES, MEDIANTE 17 ESTADOS DE PAGO. ESTADO DE PAGO 1 de $9.995.055 aprobado con Fecha 23-11-2016 ESTADO DE PAGO 2 de $152.700.639 aprobado con Fecha 28-12-2016 ESTADO DE PAGO 3 de $9.995.055 aprobado con Fecha 29-12-2016 ESTADO DE PAGO 6 de $86.462.766 aprobado con Fecha 21-02-2017 ESTADO DE PAGO 7 de $165.620.236 aprobado con Fecha 23-03-2017 ESTADO DE PAGO 8 de $ 115.215.774 aprobado con Fecha 24-04-2017 ESTADO DE PAGO 9 de $ 82.656.657 aprobado con Fecha 18-05-2017 ESTADO DE PAGO 10 de $ 62.785.977 aprobado con Fecha 22-06-2017 ESTADO DE PAGO 11 de $ 15.244.689 aprobado con Fecha 18-07-2017 ESTADO DE PAGO 12 de $ 33.046.163 aprobado con Fecha 24-08-2017 ESTADO DE PAGO 13 de $ 23.543.899 aprobado con Fecha 26-09-2017 ESTADO DE PAGO 14 de $ 12.143.693 aprobado con Fecha 20-10-2017 ESTADO DE PAGO 15 de $ 15.387.330 aprobado con Fecha 21-11-2017 ESTADO DE PAGO 16 de $ 198.374.463 aprobado con Fecha 27-12-2017 ESTADO DE PAGO 17 de $ 19.582.445 aprobado con Fecha 27-12-2017 | [15 empty] | 149719.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032529.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182248.3233 | 1182243.4019 | 184295.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271007.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455303.4194 | 179797.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239995.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419793.2399 | 23.0963 | 20.0926 | 20.0931 | -2.4401 | 20.0931 | 4912.7794 | 4290.6427 | SegUn los antecedentes disponibles en el BIP, el proyecto fue reevaluado una vez para adjudicar la obra por un monto mayor en 13,8% respecto del recomendado originalmente. Dado que las consultorías son un porcentaje de las obras civiles, ambas asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje. El monto recomendado originalmente para la asignación Obras Civiles era de M$737.208 y que luego fue reevaluado para adjudicar en M$839.220. La variación positiva se debe a que posteriormente, en el año 2017, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) aprobó un incremento de 25,54% sin reevaluar, por lo que el monto real de las obras civiles alcanzó a M$1.002.964. El monto de la asignación de Consultorías es un porcentaje de las obras civiles, por tanto, se ajustan en la misma proporción de las variaciones de obras civiles. Esto se conoce al momento de revisar los antecedentes ex post. En consecuencia, esta iniciativa debió quedar con RATE IN. El aumento de contrato por M$204.070.- se explica por la incorporación de un nuevo sector al proyecto. Este sector se llama Rosario ubicado en el camino que va hacia la costa y en total se conectaron 107 arranques adicionales a los 182 previstos originalmente para el Sector Rulo, ambos de la Comuna de Calbuco, totalizando 289 arranques. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 844108 | 960905 | 13.8367 | SegUn los antecedentes disponibles en el BIP, el proyecto fue reevaluado una vez para adjudicar la obra por un monto mayor en 13, 8% respecto del recomendado originalmente. Dado que las consultorías son un porcentaje de las obras civiles, ambas asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje. Adicionalmente se observa que hubo un aumento de 25,54% del monto de contrato no reevaluado por el Ministerio de Desarrollo Social. Esto se conoce al momento de revisar los antecedentes ex post. En consecuencia, esta iniciativa debió quedar con RATE IN. El aumento de contrato por M$204.070.- se explica por la incorporación de un nuevo sector al proyecto. Este sector se llama Rosario ubicado en el camino que va hacia la costa y en total se conectaron 107 arranques adicionales a los 182 previstos originalmente para el Sector Rulo, ambos de la Comuna de Calbuco, totalizando 289 arranques. | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 141 | 109 | -22.695 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 59632 | 0 | -100 | Real < Recomendado | Considerando que el BIP perdió los datos, se indica que este proyecto tiene como indicador el VAC y CAE y un costo por solución. Los valores originalmente recomendados son: VAC = M$ 683.975 CAE = M$ 59.632 El costo real por solución de la iniciativa fue menor que el recomendado, bajando desde 141 a 109 UF/arranque. | La iniciativa presenta aumentos de costos, plazo y magnitud respecto de la recomendación original, que no fueron reevaluados oportunamente, y solo se conocen por parte del Ministerio de Desarrollo Social durante el proceso de Evaluación Ex Post de Corto PLazo. El costo real fue un 20% superior respecto del monto recomendado: el plazo real fue 150% superior al recomendado originalmente, y la magnitud un 59% superior a la originalmente recomendada. Este proyecto debió haber quedado con RATE IN debido a que tuvo modificaciones sin ser reevaluadas oportunamente. Estas modificaciones se efectuaron en el año 2017 y se regularizaron administrativamente en enero del 2018. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30340681-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | CALBUCO | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA HABILITACION DE UN SONDAJE CONSTRUIDO EL AÑO 2013 POR EL MOP EN EL MISMO TERRENO DONDE SE EMPLAZARÁ LAS OBRAS DE TRATAMIENTO Y REGULACION. PARA TRATAR EL FIERRO Y MANGANESO PRESENTE EN EL AGUA SE INSTALARA UN FILTRO MODELO ABMA-135 O SIMILAR Y POSTERIORMENTE SE DESINFECTARA POR CLORACION. LUEGO DEL TRATAMIENTO LA IMPULSION CONTINUA HASTA EL ESTANQUE DE REGULACÓN DE CAPACIDAD 50 M3 Y DE 15 MTS DE ALTURA. SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE 16,5 KM DE RED DE DISTRIBUCION EN PVC C-10 DE 90,75 Y 63 MM DE DIAMETRO PARA 125 ARRANQUES TOTALES. | 670 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 11 | LOS PLAZOS DE LA CONSULTORIA SON EQUIVALENTES A LOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES. DURACION DE CONTRATO CON LA EMPRESA SANITARIA ESSAL ES DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. | 37.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 11 | EL PLAZO RECOMENDADO ES DE 8 MESES. EL CONTRATO ORIGINAL APROBADO MEDIANTE RES (EXENTA) N°1054 DE FECHA 17/10/2016 SE CONVIENE EN EL MISMO PLAZO DE 240 DÍAS CORRIDOS. LUEGO, MEDIANTE UNA MODIFICACION DE CONTRATO APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°673 DE FECHA 20/06/2017 SE OTORGA UN PLAZO ADICIONAL DE 60 DÍAS DEBIDO A QUE EXISTEN OBRAS EXTRAORDINARIOS QUE LO JUSTIFICAN. FINALMENTE POR UNA MODIFICACION DE CONTRATO N°3 APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1150 DE FECHA 13/10/2017 SE AUTORIZA UN AUMENTO DE PLAZO DE 20 DÍAS DEBIDO A ATRASO DE LA ENTREGA DE FAJA POR LA DIRECCION DE VIALIDAD, QUEDANDO UN PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 320 DÍAS CORRIDOS, FINALIZANDO EL 19/08/2017. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | EL PLAZO RECOMENDADO Y CONTRATADO ORIGINALMENTE CORRESPONDE A 240 DÍAS. DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD POR MÁS ARRANQUES DE LOS CONTRATADOS, SE REALIZÓ UNA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE CONTEMPLA PRINCIPALMENTE LA DISMINUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE GALVANIZADO EN CALIENTE QUE SE REEMPLAZA POR LA PINTURA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN EL ESTAQUE METÁLICO ELEVADO, EL SUMINISTRO DE UNA BOMBA Y AMPLIACIÓN DE LA RED MATRIZ CON ARRANQUES ADICIONALES. POR UNA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, SÓLO POR AUMENTO DE PLAZO, SE OTORGAN 20 DÍAS HÁBILES MÁS, DEBIDO A QUE LAS EXTENSIONES DE RED ADICIONALES CONTRATADAS EN LA PRIMERA MODIFICAN DE CONTRATO, CORRESPONDEN A FAJA DE VIALIDAD QUE AUTORIZA EL TRABAJO CON FECHA 08.06.2017, 24 DÍAS DESPUÉS DE QUE LA DOH APROBARA LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°1 MEDIANTE ORD. 743 DE FECHA 15.05.2017. | 37.5 | 37.5 | El plazo de ejecución originalmente recomendado fue de 8 meses. El contrato original aprobado mediante Resolución Exenta N°1054 de fecha 17/10/2016 estipulaba el mismo plazo equivalente a 240 días corridos. Posteriormente se otorga un plazo adicional de 60 días corridos para ejecutar obras extraordinarias. Esta ampliación de plazo fue aprobada mediante Resolución Exenta N°673 de fecha 20.06.2017. Finalmente, mediante Resolución Exenta N° 1150 de fecha 13.10.2017, se autoriza un aumento de plazo de 20 días, debido a un atraso en la entrega de la faja por parte de la Dirección de Vialidad, quedando un plazo total de contrato de 320 días corridos, finalizando el 19.08.2017. Del análisis de los antecedentes se desprende que el plazo real fue superior al recomendado en un 37,5%, lo que se explica por la ejecución de obras extraordinarias y por la demora de Vialidad para entregar la faja. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 21/10/2016 | [14 empty] | 772762 | 0 | 772762 | 772762 | 0 | EL CONTRATO SE FORMALIZA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1054 DE FECHA 17/10/2016 POR UN MONTO DE $624.614.702. LUEGO, MEDIANTE UNA MODIFICACION DE CONTRATO APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°673 DE FECHA 20/06/2017 SE AUMENTA MONTO DEL CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $674.901.805. EN LA MODIFICACION DE CONTRATO N°3 APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1150 DE FECHA 13/10/2017 NO SE CONTEMPLA AUMENTO DE MONTO DE CONTRATO. TODOS LOS MONTOS DEL CONTRATO SON PAGADOS CON FONDOS SECTORIALES. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 125 | 157 | 125.6 | Real > Recomendada | [5 empty] | LAS CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS DE N° DE ARRANQUES RECOMENDADOS (SON 125) Y EL N° ARRANQUES AL TÉRMINO DEL CONTRATO (AUMENTO DE 32 ), SE DEBE A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD CERCANA AL SECTOR DEFINIDO COMO LLAICHA, QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE DISEÑO. EXISTIERON AUMENTOS Y DISMINUCIONES EFECTUADAS EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN, QUEDANDO COMO SIGUE: AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS CONTRATADOS: $57.231.860 AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS CONVENIDOS: $1.639.112 DISMINUCIÓN DE OBRAS A PRECIOS CONTRATADOS: $8.583.869 QUEDANDO COMO AUMENTO EFECTIVO DEL CONTRATO POR UN MONTO DE $50.287.103 | La magnitud real medida en nUmero de arranques fue superior en 25,6% respecto de la recomendada originalmente. El nUmero final de arranques construidos y conectados fue de 157 que se obtiene de la suma de los 125 arranques inicialmente recomendados más 32 nuevos arranques incorporados durante la etapa de ejecución. | [12 empty] | LA COMISION DE RECEPCION EFECTUÓ OBSERVACIONES QUE SE RESUMEN A CONTINUACIÓN: EN CASETA DE TRATAMIENTO: TERMINACIÓN DE PINTURA, ELIMINAR OXIDO Y REFORZAR UNIONES EN TUBERÍAS Y REEMPLAZO DE LUCES QUEMADAS EN TABLERO. EN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO: PINTURA DEL LOGO EN CUBA, REPASO DE PINTURA EN TORRE Y ESCALERA. EN CIERRO RECINTO SE DEBE COMPACTAR SUELO PARA REFORZAR LA INSTALACIÓN. FALTA ENTREGAR FOTOGRAFIAS ENMARCADAS E INSTALAR PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA. MEDIANTE RES. (EXENTA) N°191 DE FECHA 19.03.2018 SE APRUEBA A RECEPCIÓN PROVISORIA, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SUBSANÓ LAS OBSERVACIONES. | 20/09/2017 |  |  | SI | 14/10/2017 | NO SE TIENEN ANTECEDENTES. EL SISTEMA FUNCIONA DE MANERA NORMAL, ADMINISTRADO POR EL COMITE DE APR LO QUE CONSTA EN ACTA DE TRASPASO DEL SISTEMA APR DE LA DROH AL COMITE DE LLAICHA. DE ACUERDO A CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE LA DROH Y EMPRESA SANITARIA ESSAL ESTE COMITE DE APR TIENE ASESORIA Y ASISTENCIA POR PARTE DE LA SANITARIA EN AREA ORGANIZACIONAL, FINANCIERA Y TECNICA. |  | En Operación |  | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4234200% | 4238000% | 38 | 4245200% | 72 | 4269700% | 245 | 4263500% |  | 4263500% |  | 4266400% | 29 | 4269700% | 33 | 355 | 317 | Por aumento de obras extraordinarias y su correspondiente aprobación de contrato. Mayor tiempo de la Dirección de Vialidad para poder entregar las aprobaciones y ejecutar las obras. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 77976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615737 | 81565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644070 | Los montos informados no se encuentran en Moneda Presupuesto 2017. | 97860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772762 | EL CONTRATO ORIGINAL FUE APROBADO MEDIANTE RES (EXENTA) N°1054 DE FECHA 17/10/2016 POR $624.614.702 Y SE CONVIENE EN 240 DÍAS CORRIDOS. LUEGO SE REALIZA UNA MODIFICACION DE CONTRATO APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°673 DE FECHA 20/06/2017 MODIFICANDO EL PRESUPUESTO POR $674.901.805 Y SE OTORGA UN PLAZO ADICIONAL DE 60 DÍAS. FINALMENTE POR UNA MODIFICACION DE CONTRATO N°3 APROBADA MEDIANTE RES (EXENTA) N°1150 DE FECHA 13/10/2017 SIN AUMENTO DE CONTRATO POR MONTO PERO SE AUTORIZA UN AUMENTO DE PLAZO DE 20 DÍAS QUEDANDO UN PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 320 DÍAS CORRIDOS, FINALIZANDO EL 19/08/2017. | 97860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772762 | 0 | BIP = SIGFE | 97860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772762 | 98576.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679851.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778428.3652 | NO HAY DIFERENCIAS CON SIGFE. LOS GASTOS EFECTUADOS SON LO SIGUIENTES, MEDIANTE 11 ESTADOS DE PAGO. ESTADO DE PAGO 1 39.997.791 PAGADO CON FECHA 23-11-2016 ESTADO DE PAGO 2 110.000.363 PAGADO CON FECHA 23-12-2016 ESTADO DE PAGO 3 14.999.905 PAGADO CON FECHA 29-12-2016 ESTADO DE PAGO 4 52.070.385 PAGADO CON FECHA 21-02-2017 ESTADO DE PAGO 5 83.451.196 PAGADO CON FECHA 23-03-2017 ESTADO DE PAGO 6 106.068.554 PAGADO CON FECHA 24-04-2017 ESTADO DE PAGO 7 105.969.634 PAGADO CON FECHA 14-05-2017 ESTADO DE PAGO 8 47.347.862 PAGADO CON FECHA 20-06-2017 ESTADO DE PAGO 9 22.430.605 PAGADO CON FECHA 19-07-2017 ESTADO DE PAGO 10 18.512.496 PAGADO CON FECHA 25-08-2017 ESTADO DE PAGO 11 74.053.014 PAGADO CON FECHA 22-09-2017 | [15 empty] | 110056.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758995.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869052.034 | 0 | 124013.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855270.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979284.6767 | 121284.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836451.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957736.4374 | 12.6842 | 10.2047 | 10.2051 | -2.2004 |  | 6100.2321 | 5327.7173 | La iniciativa fue recomendada en el año 2015 por un monto de M$537.761 (moneda 2013) equivalente a M$598.930 en moneda 2016 en la asignación de obras civiles, y fue contratado en M$624.615 (moneda 2016), lo que equivale a un 4,11% por sobre el monto recomendado. El monto de la asignación de Consultorías es un porcentaje de las obras civiles, por tanto se ajustan en la misma proporción de las variaciones de obras civiles. Durante la etapa de ejecución se observa una modificación del contrato, que considera un aumento por M$50.287 que resulta de un aumento de obras a precios contratados por M$57.232, un aumento de obras a precios convenidos por M$1.639 y una disminución de obras a precios contratados por M$8.584.- Consultorias recibe M$7.292.- Las variaciones en los montos se deben a la ejecución de obras extraordinarias durante la construcción del sistema para incorporar 32 nuevos usuarios que no se habían incluido en el proyecto original. En definitiva, la variación de costos reales del proyecto alcanzo un 10,2%. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 706342 | 57579 | 8.152% | EL PROYECTO SE RECOMENDO EL AÑO 2015 CON MONEDA PRESUPUESTARIA 2013 POR UN MONTO PARA OBRAS CIVILES DE M$537.761. EN EL AÑO 2016 SE REALIZÓ EL CONTRATO DE LA OBRA POR M$624.612 Y EL MONTO DE OBRAS CIVILES RECOMENDADO ES DE M$717.204 EN MONEDA PRESUPUESTO 2017. EL CONTRATO SUFRIÓ SOLO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO QUE CONSIDERA OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$50.287 ADICIONALES AL CONTRATO ORIGINAL, QUEDANDO FINALMENTE EL CONTRATO POR M$674.802. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones durante su ejecución, sin embargo presenta modificaciones menores al 10%, las que se explican por obras extraordinarias que se ejecutan para incorporar 32 nuevos arranques demandados por la comunidad. Se realizó una primera modificación de contrato por obras extraordinarias que contempla principalmente la disminución de la protección de galvanizado en caliente que se reemplaza por pintura de proteccion antocorrosiva en el estanque metalico elevado, el suministro de una bomba y ampliación de la red matriz con arranques adicionales, aprobados mediante Ord. N°743 de fecha 15.05.2017. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 469884 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC del proyecto originalmente recomendado era del M$469.884 en moneda 2013. Con el aumento del monto de la Inversión y el mayor nUmero de usuarios este VAC aumenta. | El proyecto presenta aumento de monto, plazo y magnitud respecto de lo inicialmente recomendado, lo que se explica por un mayor monto de adjudicación y obras extraordinarias ejecutadas para incorporar nuevos usuarios al sistema. La obra se adjudicó por un monto superior en 4,11% respecto del recomendado, y luego se aprobó un aumento de contrato, lo que implica una variación de costos reales de 10,2%. Los indicadores económicos se incrementan por la mayor inversión y mayor magnitud. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108458-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR ALERCE, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | DADA LA ALTA DEMANDA VIAL DEL TRAMO VIAL ENTRE PUERTO MONTT Y PUERTO VARAS, UNICA VÍA ALTERNATIVA DE TIPO LOCAL, A LA RUTA 5 SUR SE PRESENTA ESTE PROYECTO QUE CONSULTA MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SECTOR ALERCE HACIA LA CIUDAD DE PUERTO MONTT Y VICE VERSA, A TRAVÉS DE UNA VÍA DE DOBLE | CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO INTERCONEXION VIAL ALERCE-PUERTO MONTT, TRAMO SALVADOR ZURITA-SENDA CENTRAL, EN SU ALTERNATIVA HORMIGON, CON UNA LONGITUD DE 4,8 KM. CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE DOBLE CALZADA DE HORMIGON CON BANDEJON CENTRAL, CICLOVIA, ACERAS Y UN PUENTE SOBRE EL RIO NEGRO. | 40000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 30 | 29 | Primer pago en consultorías por M$477 el 30.07.2014 correspondió a pago honorarios Sr. Jose Aburto Sepúlveda, Arquitecto Ultimo pago en consultorías por M$1.324 el 21.12.2016 correspondió a pago honorarios Srta. Orieta Ojeda, Constructor Civil | -3.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 16 | Primer pago fue por un monto de M$1.281 el 11.02.2015 por concepto de publicación decreto expropiación. Ultimo pago fue por un monto de M$210 el 26.05.2016 por concepto de pago receptor judicial. | 166.6667 | 30 | 9 | Primer pago de M$1.645 fue el 13.08.2014 y ultimo pago de M$408 fue el 30.04.2015 | -70 | 30 | 27 | 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer, contratada mediante Resolución N°34 del 05.11.2014, cuyo plazo inicial fue de 450 días corridos. Este proyecto consta de 3 obras: 1. 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer. Este contrato presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante Resolución Exenta N°450 del 16.02.2016 se amplía plazo por 180 días corridos, mediante resolución exenta N°2780 del 07.09.2016 se amplía el plazo en 90 días corridos, quedando un plazo total de 720 días corridos para esta obra, siendo su nueva fecha de término contractual incluida las ampliaciones el 21.11.2016. La modificación de ampliación de plazo correspondió a la dificultad para obtener los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del semáforo proyectado y cumplimiento de etapas de evaluación establecidas por la entidad reguladora UOCT 2. Puente sobre Río Negro Este contrato presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante Resolución Exenta N°2293 del 03.08.2016 se amplía plazo por 90 días corridos, mediante resolución exenta N°2779 del 07.09.2016 se amplía el plazo en 60 días corridos, quedando un plazo total de 450 días corridos para esta obra, siendo su nueva fecha de término contractual incluida las ampliaciones el 29.10.2016. Los aumentos de plazo se deben a la demora en proceso la modificación final de obras, las que requirieron de un plazo para su ejecución una vez aprobadas. 3. 3era. Etapa Tramo Del Atardecer – Senda Central La obra contó con un plazo contractual de 360 días corridos. Fecha de termino contractual de la obra 02.03.2017. Obra sin ampliaciones de plazo. | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 31 | 31 | 31 | 32 | 1 | 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer, contratada mediante Resolución N°34 del 05.11.2014, cuyo plazo inicial fue de 450 días corridos. Este proyecto consta de 3 obras: 1. 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer. Este contrato presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante Resolución Exenta N°450 del 16.02.2016 se amplía plazo por 180 días corridos, mediante resolución exenta N°2780 del 07.09.2016 se amplía el plazo en 90 días corridos, quedando un plazo total de 720 días corridos para esta obra, siendo su nueva fecha de término contractual incluida las ampliaciones el 21.11.2016. La modificación de ampliación de plazo correspondió a la dificultad para obtener los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del semáforo proyectado y cumplimiento de etapas de evaluación establecidas por la entidad reguladora UOCT 2. Puente sobre Río Negro Este contrato presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante Resolución Exenta N°2293 del 03.08.2016 se amplía plazo por 90 días corridos, mediante resolución exenta N°2779 del 07.09.2016 se amplía el plazo en 60 días corridos, quedando un plazo total de 450 días corridos para esta obra, siendo su nueva fecha de término contractual incluida las ampliaciones el 29.10.2016. Los aumentos de plazo se deben a la demora en proceso la modificación final de obras, las que requirieron de un plazo para su ejecución una vez aprobadas. 3. 3era. Etapa Tramo Del Atardecer – Senda Central Obra sin ampliaciones de plazo. | 0 | 3.2258 | Plazo de oocc y consultorias en rangos aceptables. desviación importante en plazos de expropiaciones, evaluación ex ante muy optimista. Este proyecto consta de 3 obras: 1. 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer. Este contrato presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante Resolución Exenta N°450 del 16.02.2016 se amplía plazo por 180 días corridos, mediante resolución exenta N°2780 del 07.09.2016 se amplía el plazo en 90 días corridos, quedando un plazo total de 720 días corridos para esta obra, siendo su nueva fecha de término contractual incluida las ampliaciones el 21.11.2016. La modificación de ampliación de plazo correspondió a la dificultad para obtener los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del semáforo proyectado y cumplimiento de etapas de evaluación establecidas por la entidad reguladora UOCT 2. Puente sobre Río Negro Este contrato presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante Resolución Exenta N°2293 del 03.08.2016 se amplía plazo por 90 días corridos, mediante resolución exenta N°2779 del 07.09.2016 se amplía el plazo en 60 días corridos, quedando un plazo total de 450 días corridos para esta obra, siendo su nueva fecha de término contractual incluida las ampliaciones el 29.10.2016. Los aumentos de plazo se deben a la demora en proceso la modificación final de obras, las que requirieron de un plazo para su ejecución una vez aprobadas. 3. 3era. Etapa Tramo Del Atardecer – Senda Central La obra contó con un plazo contractual de 360 días corridos. Fecha de termino contractual de la obra 02.03.2017. Obra sin ampliaciones de plazo. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 02/12/2014 | [14 empty] | 10129003 | 387319 | 10516322 | 10516318 | 4 | 1. 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer El monto inicial de la obra fue de M$5.257.002, aumentando su monto en M$38.604, según resolución exenta N°3756 del 15.12.2016, quedando la obra en un monto total ampliado de M$5.295.606. estas modificaciones fueron por aumento de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, para incluir contador bicicletas en ciclo vías, terminar Proyecto de Señalización y Demarcación, Proyecto de Diseño Urbano dejados inconcluso por la DOH y la terminación de semáforo en la intersección de Avenida Los Alerces con la Avenida Norte Sur. 2. Puente sobre Río Negro El monto inicial de la obra fue de M$1.902.861, aumentando su monto en M$43.872, según resolución exenta N°3409 del 08.11.2016, quedando la obra en un monto total ampliado de M$1.946.733. Estas modificaciones correspondieron a lo siguiente: en paisajismo proyecto diseño urbano, se reemplaza plantación de cubre suelos por siembra de césped en áreas verdes; en baranda peatonal galvanizada, se incluyen cuatro accesos peatonales al puente 1 tramo de 1,5 metros de baranda metálica galvanizada. 3. 3era. Etapa Tramo Del Atardecer – Senda Central El monto inicial de la obra fue de M$3.298.422, disminuyendo su monto en M$425.807 de valores proforma, según resolución exenta N°2785 del 07.09.2016, modificación de obra sin diferencia en el monto del contrato según Resolución Exenta N°3574 del 29.11.2016, nueva disminución en M$46.566, según resolución exenta N°672 del 23.03.2017, quedando la obra en un monto total modificado de M$2.826.049. Inicialmente el proyecto era de dos vías en este tramo y solo se dejó en una sola, por lo que se solicitó disminuir el presupuesto eléctrico La suma de los tres los tres contratos en obras civiles suman M$10.068.388 (M$5.295.606 + M$1.946.733 + M$2.826.049) | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 7 | 7 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Mejoramiento Interconexión Vial Alerce – Puerto Montt, Tramo Zurita - Del Atardecer 4,481 Km Mejoramiento Interconexión Vial Alerce – Puerto Montt, Puente sobre el Rio Negro 0,498 Km Mejoramiento Interconexión Vial Alerce – Puerto Montt, Tramo Del Atardecer a Senda Central 2,2 km Sumados los 3 contratos la magnitud fue de 7,179 kilómetros | se ajusta a lo evaluado. | [12 empty] | 1. 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer Recepcionada el 19.12.2016 2. Puente sobre Río Negro Recepcionada el 07.12.2016 3. 3era. Etapa Tramo Del Atardecer – Senda Central Recepcionada el 23.03.2017 No existen recepciones provisorias | 07/12/2016 | 1. 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer Recepcionada el 19.12.2016 2. Puente sobre Río Negro Recepcionada el 07.12.2016 3. 3era. Etapa Tramo Del Atardecer – Senda Central Recepcionada el 23.03.2017 | 07/12/2016 | SI | 23/03/2017 | Obras se encuentran en normal funcionamiento |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4170900% | 4170900% | 0 | 4175800% | 49 | 4186400% | 106 | 4195700% | 93 | 4195700% | 93 | 4197500% | 18 | 4199500% | 20 | 286 | 286 | La primera obra fue contratada con fecha 05.11.2014, cuya suscripción de contrato fue con fecha 14.11.2014 e iniciada con fecha 02.12.2014 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 61200 | 0 | 0 | 259056 | 4800 | 10277933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10602989 | 61200 | 0 | 0 | 259056 | 4800 | 10277933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10602989 | Los montos corregidos en Consultorías es de M$60.615, Expropiaciones M$383.169, Gastos administrativos M$4.150 y el monto por concepto de obras civiles M$10.068.388 | 60615 | 0 | 0 | 383169 | 4150 | 10068388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516322 | Los gastos por concepto gastos administrativos corresponden a M$4.150 | 60615 | 0 | 0 | 383170 | 4150 | 10068388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516323 | 5 | BIP = SIGFE | 60613 | 0 | 0 | 383170 | 4149 | 10068386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516318 | 64064.2876 | 0 | 0 | 399962.7139 | 4520.465 | 10517183.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10985730.9757 | Este proyecto tuvo 3 contratos: 1. 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer, cuyo monto final de contrato fue de M$5.295.606 2. Puente sobre Río Negro, cuyo monto final de contrato fue de M$1.946.733 3. 3era. Etapa Tramo Del Atardecer – Senda Central, cuyo monto final de contrato fue de M$2.826.049 La suma de los tres los tres contratos en obras civiles suman M$10.068.388 (M$5.295.606 + M$1.946.733 + M$2.826.049) Diferencia pudiera ser por aproximación de monto miles de pesos. | [15 empty] | 88977.2252 | 0 | 0 | 376636.5009 | 6978.5094 | 14942889.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15415481.7432 | 0 | 79312.8755 | 0 | 0 | 492090.7223 | 5563.6142 | 13585400.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14162368.0841 | 78823.1987 | 0 | 0 | 492090.7223 | 5563.6142 | 12939750.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13516228.4893 | -8.1289 | -12.3204 | -13.4053 | -4.5624 |  | 1930889.7842 | 1848535.8506 | montos contratados inferiores a los recomendados, salvo en el item expropiaciones. 1. 1era etapa tramo Salvador Zurita – Del Atardecer El monto inicial de la obra fue de M$5.257.002, aumentando su monto en M$38.604, según resolución exenta N°3756 del 15.12.2016, quedando la obra en un monto total ampliado de M$5.295.606. estas modificaciones fueron por aumento de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, para incluir contador bicicletas en ciclo vías, terminar Proyecto de Señalización y Demarcación, Proyecto de Diseño Urbano dejados inconcluso por la DOH y la terminación de semáforo en la intersección de Avenida Los Alerces con la Avenida Norte Sur. 2. Puente sobre Río Negro El monto inicial de la obra fue de M$1.902.861, aumentando su monto en M$43.872, según resolución exenta N°3409 del 08.11.2016, quedando la obra en un monto total ampliado de M$1.946.733. Estas modificaciones correspondieron a lo siguiente: en paisajismo proyecto diseño urbano, se reemplaza plantación de cubre suelos por siembra de césped en áreas verdes; en baranda peatonal galvanizada, se incluyen cuatro accesos peatonales al puente 1 tramo de 1,5 metros de baranda metálica galvanizada. 3. 3era. Etapa Tramo Del Atardecer – Senda Central El monto inicial de la obra fue de M$3.298.422, disminuyendo su monto en M$425.807 de valores proforma, según resolución exenta N°2785 del 07.09.2016, modificación de obra sin diferencia en el monto del contrato según Resolución Exenta N°3574 del 29.11.2016, nueva disminución en M$46.566, según resolución exenta N°672 del 23.03.2017, quedando la obra en un monto total modificado de M$2.826.049. Inicialmente el proyecto era de dos vías en este tramo y solo se dejó en una sola, por lo que se solicitó disminuir el presupuesto eléctrico La suma de los tres los tres contratos en obras civiles suman M$10.068.388 (M$5.295.606 + M$1.946.733 + M$2.826.049). | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no aplica | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1908209 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 7.25 | 0 | -100 | Real < Recomendado | no se cuenta con la información para construir el flujo de caja social del proyecto | EN PLAZOS, el proyecto se encuentra en un rango aceptable de cumplimiento. Se otorgan 4 aumentos de plazos, en las dos primeras etapas. EN COSTOS, el proyecto presenta una variación de los costos reales de -12,32%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122769-0 | MEJORAMIENTO AVDA. PDTE IBAÑEZ, 1ERA.ETAPA,TRAMO: EJERCITO - AUSTRAL | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTE ES NECESARIO A FIN DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE VIAJE DESDE LOS SECTORES DE VALLE VOLCANES, JARDIN AUSTRAL Y ALERCE HACIA EL SECTOR CENTRO DE PUERTO MONTT. ADEMAS DE ASEGURAR LA CONEXIÓN CON OBRAS MOP DE VN. PUNTIAGUDO ESQ PDTE. IBAÑEZ | EL PROYECTO CONSULTA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN HORMIGON DE AVENIDA PRESIDENTE IBÁÑEZ ENTRE EJERCITO Y AVENIDA AUSTRAL. SE CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION CON CALLE EJERCITO(250 ML) CONSTRUCCION DE DOBLE CALZADA MAS 2 PISTAS DE VIRAJE, CRUCE SEMAFORIZADO EN CALLE EJERCITO Y DALCAHUE, EMPALMANDO CON PROYECTO MOP DE CRUCE VOLCAN PUNTIAGUDO. EN AVENIDA 4° TERRAZA DESDE PRESIDENTE IBAÑEZ AL ESTE (250 ML) CONSTRUCCION DE DOBLE CALZADA DE 7 M C/U MEDIANA DE 4 M, EMPALMANDO CON AVENIDA EXISTENTE. EN CAMINO A ALERCE DESDE AVENIDA 4° TERRAZA A AVENIDA AUSTRAL(2050 ML) DOBLE CALZADA DE 7 M C/U CON MEDIANA DE 4 M Y CICLOVIA, CON CRUCES SEMAFORIZADOS EN AVENIDA CUARTA TERRAZA, OBISPO JUAN GONZALEZ Y AVENIDA AUSTRAL. LA MAGNITUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION ES DE 39.000 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON, 7.000 M2 DE ESPACIOS PUBLICOS. ESTA ETAPA CONSULTA OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE M$5.567.433; EXPROPIACIONES POR M$1.047.018; ASESORIAS A LA INSPECCIÓN M$28.800 Y GASTO ADM. POR M$5.000. | 120000 |  |  |  | 24 | 14 | Con fecha 15.10.2013 se efectuó primer pago por concepto de consultorías por M$2.417 corespondiente a dos pagos acumulados de profesional constructor civil Sr. Cristian Alvarez Paredes, y el ultimo pago se efectuo con fecha 22.12.2014 por M$1.015 pagado a profesional constructor civil Srta. Gladys Aguilar Quiñones | -41.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 | 11 | El año 2012 se pago un monto total de M$1.000.000 cuyo primer pago fue el 26.12.2012 por concepto de expropiaciones y el año 2013 se pago M$1.594, cuyo ultimo estado de pago fue el 25.11.2013 por concepto de inscripción terreno. | -21.4286 | 14 | 44 | El primer pago se efectuó el 10.04.2013 por M$1.457 y ultimo estado de pago por M$448 se pago el 09.11.2016, ambos pagos correspondiente a publicación avisos. | 214.2857 | 24 | 44 | El proyecto Mej.Avda. Pdte. Ibañez, Código BIP 30122769, consta de 2 obras: 1. Mej. Avda. Pdte. Ibañez tramo Ejército Austral, contratada mediante Resolución N°9 del 27.05.2013, cuyo plazo inicial fue de 448 días corridos, por un monto de M$5.421.442,409 (obras civiles M$4.821.442.409 y proforma M$600.000,000 Mediante Resolución Exenta N°2558 del 15.10.2014 se amplía plazo por 60 días corridos, quedando su nuevo termino contractual el 16.12.2014 con un plazo total ampliado de 508 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°395 del 25.02.2015 se amplía plazo por 29 días corridos para subsanar observaciones de la Comisión Receptora, mediante exenta N°771 del 08.04.2015 se amplía el plazo en 48 días corridos, para subsanar las observaciones de la Comisión Receptora, mediante exenta N°3776 del 18.112015 se amplía el plazo en 173 días corridos, para subsanar las observaciones realizadas por la Comisión Receptora, quedando un plazo total de 301 días corridos para subsanar observaciones, quedando su nueva fecha de término para subsanar observaciones el 20.10.2015. 2. Mej.Avda. Pdte. Ibañez Adecuación Ciclovías 2do. llamado. La obra fue contratada mediante Resolución Exenta N°3302 del 24.10.2016 en un plazo de 120 días corridos, sin modificación de plazo, con fecha de término contractual el 16.03.2017 | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 26 | 26 | 51 | 51 | 0 | El proyecto Mej.Avda. Pdte. Ibañez, Código BIP 30122769, consta de 2 obras: 1. Mej. Avda. Pdte. Ibañez tramo Ejército Austral, contratada mediante Resolución N°9 del 27.05.2013, cuyo plazo inicial fue de 448 días corridos, por un monto de M$5.421.442,409 (obras civiles M$4.821.442.409 y proforma M$600.000,000 Mediante Resolución Exenta N°2558 del 15.10.2014 se amplía plazo por 60 días corridos, quedando su nuevo termino contractual el 16.12.2014 con un plazo total ampliado de 508 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°395 del 25.02.2015 se amplía plazo por 29 días corridos para subsanar observaciones de la Comisión Receptora, mediante exenta N°771 del 08.04.2015 se amplía el plazo en 48 días corridos, para subsanar las observaciones de la Comisión Receptora, mediante exenta N°3776 del 18.112015 se amplía el plazo en 173 días corridos, para subsanar las observaciones realizadas por la Comisión Receptora, quedando un plazo total de 301 días corridos para subsanar observaciones, quedando su nueva fecha de término para subsanar observaciones el 20.10.2015. 2. Mej.Avda. Pdte. Ibañez Adecuación Ciclovías 2do. llamado. La obra fue contratada mediante Resolución Exenta N°3302 del 24.10.2016 en un plazo de 120 días corridos, sin modificación de plazo, con fecha de término contractual el 16.03.2017 | 96.1538 | 96.1538 | El proyecto consta de 2 obras: Mejoramiento Avda. Pdte. Ibañez tramo Ejército Austral y Mejoramiento Avda. Pdte. Ibañez Adecuación Ciclovías. La primera es contratada mediante Resolución N°9 del 27.05.2013, cuyo plazo inicial fue de 448 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°2558 del 15.10.2014 se amplía plazo por 60 días corridos, quedando su nuevo termino contractual el 16.12.2014 con un plazo total ampliado de 508 días corridos. La segunda fue contratada mediante Resolución Exenta N°3302 del 24.10.2016 en un plazo de 120 días corridos, sin modificación de plazo, con fecha de término contractual el 16.03.2017. Si bien sumados ambos plazos tenemos 628 días (aproximadamente 21 meses), la primera obra requiere la aprobación de 301 días para subsanar observaciones. Además, la segunda obra no recibe oferentes en su primer proceso licitatorio, adjudicándose al segundo llamado. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 26/07/2017 | [14 empty] | 5621300 | 1007912 | 6629212 | 6629213 | -1 | La primera obra Tramo Ejercito Austral se contrató por el monto de M$5.421.442,409 (obras civiles M$4.821.442.409 y proforma M$600.000,000), según Resolución N°9 del 27.05.2013 Mediante Resolución Exenta M$878 del 06.05.2014 se modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$133.247,887 equivalente a un 2,46% del monto del contrato y disminuciones de obras por M$133.247,887 equivalente a un 2,46% no modificándose el monto del contrato, las causas de estas modificaciones se debieron a que este proyecto se encontraba superpuesto entre los proyectos del Serviu y Vialidad, disminución de obra de los Pasajes Chaulinec, Apiao y el Aumento y disminución de obras del Pasaje Lingue, lo anterior por cuanto en pasaje lingue no se consideró el empalme de la Av. Presidente Ibáñez con Pasaje, lo que era necesario la ejecución del cuello de este pasaje. De igual forma se consideran disminuciones del pasaje Chaulinec (Apiao) y pasaje Apiao (Alao), estos pasajes se consideran su ejecución, sin embargo estos fueron contratados por obras de Pavimentos Participativos, en un ancho de 6 m., por lo que se resuelve disminuir estos cuellos hasta nivel de ciclo vía, entre otras; Mediante Resolución Exenta N°1476 del 07.07.2014, quedó sin efecto mediante Resolución Exenta N°2745 del 04.11.2014 Mediante Resolución Exenta N°2745 del 04/11/2014, que deja sin efecto la Resolución Exenta N°1476 del 07.07.2014, se modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$126.289,214 equivalente a un 2,33% del monto del contrato y disminuciones de obras por M$397.361,334 equivalente a un 7,33% y obras extraordinarias por M$271.072,120, equivalente a un 5% del monto del contrato, no modificándose el monto del contrato, que comprende diversas modificaciones tales como aumento de obra en plazoleta Ejército, obras extraordinarias en Plazoleta Ejército y ejecución de cerco Acmaford galvanizado en camino Avda. Austral entre Copec y Avda. Austral y colocación césped alfombra, modificación de luminarias de sodio a Led por petición de Municipalidad, entre obras. Mediante Resolución Exenta N°2803 del 07.11.2014, rectificada según Resolución Exenta N°2946 del 19.11.2014, se modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$200.276,020 equivalente a un 3,69% del monto del contrato y disminuciones de obras por M$617.305,590 equivalente a un 11,39% y obras extraordinarias por M$493.118,517, equivalente a un 9,1% del monto del contrato, produciéndose una diferencia como aumento del monto del contrato de M$76.088,947, equivalente a un1,4% del monto total del contrato, quedando el monto del contrato en M$5.497.531,356, que comprende diversas modificaciones tales cambios de postes, iluminarias en el Sector del Aeródromo La Paloma, acceso vehicular en Cuarta Terraza, Colector de Aguas lluvias en Sector Curta Terraza, algunos pavimentos provisorios en sector Copec, alargue de una obra de arte y ejecución pavimentos provisorios para empalmes con pavimentos existentes, entre otros. Mediante Resolución Exenta N°578 del 19.03.2015 se modifica el contrato realizándose disminución de obras por M$15.058,346 equivalente a un 0,278% del monto del contrato quedando el monto del contrato en M$5.482.473,010, que comprende diversas modificaciones tales como disminución de semáforos en cruce sector Cuarta Terraza. La segunda obra Adecuación Ciclovías 2do. llamdo, se contrato mediante resolución exenta N°3302 de fecha 24.10.2016 por el monto de M$82.787. Esta obra no presento modificaciones de monto del contrato. Asimismo en el año 2016 se pago a la empresa constructora Luis Navarro M$24.249 con cargo al BIP en obras civiles del contrato inicial, por concepto de modificaciones de obra, según consta en Resolución Exenta N°3639 del 02.12.2016 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 51464 | 51464 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 1er contrato Tramo Ejercito Austral: Superficie total de calzada H.C.V. 33.261,62 m2 Superficie refuerzo acera H.C. 187,00 m2 Superficie acera hormigón H.C. 8.089,40 m2 Superficie acera adoquín 2.811,74 m2 Superficie ciclo vía 3.452,60 m2 Superficie acera baldosa 2.762 m2 Total 50.564,36 m2 en primer contrato Segundo contrato Adecuación Ciclovías: PAVIMENTO DE HORMIGON PASAJE e= 13 cm (Incluye base estabilizada): 60 m2 ACERAS DE HORMIGÓN CEMENTO e=7 cm (Incluye base estabilizada): 550 m2 ACERAS REFORZADAS (ENTRADAS DE VEHÍCULOS e=12 cm) (Incluye base estabilizada): 42 m2 RAMPAS (incl. Soleras, pavimento, base): 20 m2 PAVIMENTO ADOQUIN PIEDRA (Incluye base estabilizada): 60 m2 PAVIMENTACIÓN CICLOVÍAS e=8 cm (Incluye base estabilizada): 168 m2 Total 900 m2 contrato Adecuación ciclo vías Total 51.464,36 m2 correspondiente a la suma de los dos contratos | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL, A PESAR DE QUE EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | 1er contrato Tramo Ejercito Austral, recepcionada con reserva de fecha 30.12.2014 2do. contrato Adecuación Ciclovías , recepcionada el 23.03.2017 No existe recepción provisoria | 30/12/2014 | 1er contrato Tramo Ejercito Austral, recepcionada con reserva de fecha 30.12.2014 2do. contrato Adecuación Ciclovías , recepcionada el 23.03.2017 | 30/12/2014 | SI | 30/12/2014 | Obra se encuentra funcionando de manera normal. |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4120500% | 4120500% | 0 | 4125300% | 48 | 4137400% | 121 | 4145300% | 79 | 4145300% | 79 | 4148100% | 28 | 4151600% | 35 | 311 | 311 | La obra fue contratada según resolución N°9 del 27.05.2013, protocolizada con fecha 28.06.2013 e iniciada el 26.07.2013. En el año 2012 el proyecto presentó gasto sólo por concepto de terrenos (expropiaciones) | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 28800 | 0 | 0 | 1047018 | 5000 | 5567433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6648251 | 28800 | 0 | 0 | 1047018 | 5000 | 5567433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6648251 | El costo de este proyecto fue de: M$5.589.509 en obras civiles M$31.791 en Consultorías M$1.1001.594 en Terrenos (Expropiaciones) M$6.318 en Gastos Administrativos | 31791 | 0 | 0 | 1001594 | 6318 | 5589509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6629212 | En este proyecto existieron 2 obras: 1. Obra Tramo Ejercito Austral se contrató por el monto de M$5.421.442,409 (obras civiles M$4.821.442.409 y proforma M$600.000,000), según Resolución N°9 del 27.05.2013. La obra presentó las siguientes variaciones de montos del contrato: Mediante Resolución Exenta M$878 del 06.05.2014 se modifica el contrato realizándose con diferencia 0 Mediante Resolución Exenta N°2745 del 04/11/2014, se modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$126.289,214 y disminuciones de obras por M$397.361,334 y obras extraordinarias por M$271.072,120. Mediante Resolución Exenta N°2803 del 07.11.2014, modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$200.276,020 y disminuciones de obras por M$617.305,590 y obras extraordinarias por M$493.118,517, produciéndose una diferencia como aumento del monto del contrato de M$76.088,947, . Mediante Resolución Exenta N°578 del 19.03.2015 se modifica el contrato realizándose disminución de obras por M$15.058,346 El monto total del contrato incluida las modificaciones indicadas quedó en quedando el monto del contrato en M$5.482.473,010. 2. Adecuación Ciclovías 2do. llamdo, se contrato mediante resolución exenta N°3302 de fecha 24.10.2016 por el monto de M$82.787. Esta obra no presento modificaciones de monto del contrato. Asimismo en el año 2016 se pago a la empresa constructora Luis Navarro M$24.249 con cargo al BIP en obras civiles del contrato inicial, por concepto de modificaciones de obra, según consta en Resolución Exenta N°3639 del 02.12.2016 Por tanto el monto total en obras civiles de este proyecto fue de M$5.589.509. | 31791 | 0 | 0 | 1001595 | 6318 | 5589509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6629213 | 0 | BIP = SIGFE | 31791 | 0 | 0 | 1001595 | 6318 | 5589509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6629213 | 35256.3133 | 0 | 0 | 1183515.8322 | 6970.7559 | 6175665.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7401408.6463 | Los gastos efectivos corresponde a: M$5.589.509 en obras civiles: Año 2013: M$1.083.484; Año 2014: M$4.384.049; Año 2015: M$14.941; Año 2016 M$68.357; Año 2017: M$38.678 M$31.791 en Consultorías: Año 2013 M$7.757; Año 2014: M$24.034 M$1.1001.594 en Terrenos (Expropiaciones): Año 2012: M$1.000.000; Año 2013: M$1.594 M$6.318 en Gastos Administrativos: Año 2013: M$2.818; Año 2014: M$2.000; Año 2015: M$0; Año 2016: M$1.500 | [15 empty] | 44380.9575 | 0 | 0 | 1613451.7971 | 7704.4122 | 8579399.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10244936.5555 | 0 | 43376.9971 | 0 | 0 | 1456131.4407 | 8577.9562 | 7894785.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9402872.1103 | 43381.9185 | 0 | 0 | 1456131.4407 | 8577.9562 | 7598192.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9106284.2305 | -8.2193 | -11.1143 | -11.4368 | -3.1542 |  | 176.9447 | 147.6409 | montos contratados más relevantes son inferiores a lo recomendado (OOCC, Expropiaciones y Consultorías), valores inferiores al 10%. La variación de los costos reales es de -11,11%. La primera obra Tramo Ejercito Austral se contrató por el monto de M$5.421.442 (obras civiles M$4.821.442 y proforma M$600.000), según Resolución N°9 del 27.05.2013 Mediante Resolución Exenta N°878 del 06.05.2014 se modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$133.247,887 equivalente a un 2,46% del monto del contrato y disminuciones de obras por M$133.247,887 equivalente a un 2,46% no modificándose el monto del contrato, las causas de estas modificaciones se debieron a que este proyecto se encontraba superpuesto entre los proyectos del Serviu y Vialidad, disminución de obra de los Pasajes Chaulinec, Apiao y el Aumento y disminución de obras del Pasaje Lingue, lo anterior por cuanto en pasaje lingue no se consideró el empalme de la Av. Presidente Ibáñez con Pasaje, lo que era necesario la ejecución del cuello de este pasaje. De igual forma se consideran disminuciones del pasaje Chaulinec (Apiao) y pasaje Apiao (Alao), estos pasajes se consideran su ejecución, sin embargo estos fueron contratados por obras de Pavimentos Participativos, en un ancho de 6 m., por lo que se resuelve disminuir estos cuellos hasta nivel de ciclo vía, entre otras; Mediante Resolución Exenta N°2745 del 04/11/2014, que deja sin efecto la Resolución Exenta N°1476 del 07.07.2014, se modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$126.289 equivalente a un 2,33% del monto del contrato y disminuciones de obras por M$397.361 equivalente a un 7,33% y obras extraordinarias por M$271.072, equivalente a un 5% del monto del contrato, no modificándose el monto del contrato, que comprende diversas modificaciones tales como aumento de obra en plazoleta Ejército, obras extraordinarias en Plazoleta Ejército y ejecución de cerco Acmaford galvanizado en camino Avda. Austral entre Copec y Avda. Austral y colocación césped alfombra, modificación de luminarias de sodio a Led por petición de Municipalidad, entre obras. Mediante Resolución Exenta N°2803 del 07.11.2014, rectificada según Resolución Exenta N°2946 del 19.11.2014, se modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$200.276 equivalente a un 3,69% del monto del contrato y disminuciones de obras por M$617.305 equivalente a un 11,39% y obras extraordinarias por M$493.118,517, equivalente a un 9,1% del monto del contrato, produciéndose una diferencia como aumento del monto del contrato de M$76.089, equivalente a un 1,4% del monto total del contrato, quedando el monto del contrato en M$5.497.531 , que comprende diversas modificaciones tales cambios de postes, iluminarias en el Sector del Aeródromo La Paloma, acceso vehicular en Cuarta Terraza, Colector de Aguas lluvias en Sector Curta Terraza, algunos pavimentos provisorios en sector Copec, alargue de una obra de arte y ejecución pavimentos provisorios para empalmes con pavimentos existentes, entre otros. Mediante Resolución Exenta N°578 del 19.03.2015 se modifica el contrato realizándose disminución de obras por M$15.058,346 equivalente a un 0,278% del monto del contrato quedando el monto del contrato en M$5.482.473, que comprende diversas modificaciones tales como disminución de semáforos en cruce sector Cuarta Terraza. La segunda obra Adecuación Ciclovías 2do. llamdo, se contrato mediante resolución exenta N°3302 de fecha 24.10.2016 por el monto de M$82.787. Esta obra no presento modificaciones de monto del contrato. Asimismo en el año 2016 se pago a la empresa constructora Luis Navarro M$24.249 con cargo al BIP en obras civiles del contrato inicial, por concepto de modificaciones de obra, según consta en Resolución Exenta N°3639 del 02.12.2016. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8326890 | 85280 | 1.024% | Mediante Resolución Exenta N°2803 del 07.11.2014, rectificada según Resolución Exenta N°2946 del 19.11.2014, se modifica el contrato realizándose aumento de obras por M$200.276 equivalente a un 3,69% del monto del contrato y disminuciones de obras por M$617.305 equivalente a un 11,39% y obras extraordinarias por M$493.118,517, equivalente a un 9,1% del monto del contrato, produciéndose una diferencia como aumento del monto del contrato de M$76.089, equivalente a un 1,4% del monto total del contrato, quedando el monto del contrato en M$5.497.531 , que comprende diversas modificaciones tales cambios de postes, iluminarias en el Sector del Aeródromo La Paloma, acceso vehicular en Cuarta Terraza, Colector de Aguas lluvias en Sector Curta Terraza, algunos pavimentos provisorios en sector Copec, alargue de una obra de arte y ejecución pavimentos provisorios para empalmes con pavimentos existentes, entre otros. Mediante Resolución Exenta N°578 del 19.03.2015 se modifica el contrato realizándose disminución de obras por M$15.058,346 equivalente a un 0,278% del monto del contrato quedando el monto del contrato en M$5.482.473, que comprende diversas modificaciones tales como disminución de semáforos en cruce sector Cuarta Terraza. Asimismo en el año 2016 se pago a la empresa constructora Luis Navarro M$24.249 con cargo al BIP en obras civiles del contrato inicial, por concepto de modificaciones de obra, según consta en Resolución Exenta N°3639 del 02.12.2016 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no aplica | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1376652 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 8.5 | 0 | -100 | Real < Recomendado | no se despone de la información para la construcción del flujo de caja social del proyecto | en evaluación ex-ante sobre estimación de costos y bastante variabilidad en términos de plazos durante la ejecución. la magnitud real se ajusta a la recomendada. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30075995-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLA OHIGGINS | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | OHIGGINS | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | VILLA OHIGGINS NO CUENTA CON UNA RED TRADICIONAL DE ALCANTARILLADO, SOLO EXISTEN SISTEMAS PARTICULARES DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, CONEXIÓN A FOSAS SÉPTICAS, POZO NEGRO Y OTRAS VIVIENDAS NO POSEEN SOLUCIÓN ALGUNA. ESTA SITUACIÓN ES MUY PREOCUPANTE POR LAS IMPLICANCIAS SANITARIAS Y DE SALUD. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 248 UNIONES DOMICILIARIAS LAS CUALES CONSIDERAN 10 CASETAS SANITARIAS, 9090 METROS DE COLECTORES PÚBLICOS EN PVC CLASE 2 D=200MM, UNA PLANTA ELEVADORA Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS CON DESCARGA AL RÍO MOSCO, PARA LA LOCALIDAD DE VILLA OHIGGINS. | 640 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 12 | 12 | La consultoria se ejecuto dentro de los plazos estipulados | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 1 | solo figura la inscripción del terreno. dominio compra venta entre la ilustre municipalidad de ohiggins y la señora Raquel Odeth Torres Cuevas, respecto al lote n°45, ubicado en Villa ohiggins, comuna de ohiggins, de fecha 12-06-2015. | -92.3077 | 12 | 19 | La diferencia se base en la solicitud de aumento de plazo, por parte de la empresa Claro Vicuña valenzuela, decretado con fecha 18 de julio de 2016, de decreto n°729, la cual expresa lo siguiente: Que habiendo realizado la entrega de terreno a la empresa Claro Vicuña Valenzuela, sin la tramitación de los dominios, lo cual conllevo retrasos en la tramitación de los permisos en CONAF y la empresa no pudo tomar posesión de estos terrenos donde se emplazan importante infraestructura parte del proyecto. se decreto lo siguiente: 1. Se aprueba la solicitud al aumento de plazo solicitada por la empresa Claro Vicuña Valenzuela. 2. Se aprueba modificación al contrato entre la empresa CVV y la Ilustre Municipalidad de O’Higgins. | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 19 | diferencias en las observaciones de la recepción provisoria y definitiva | 1800 | [8 empty] | 18 | 18 | 19 | 19 | 0 | no hubo mas plazo para la correcta ejecución del proyecto. | 5.5556 | 5.5556 | Hubo diferencias importantes en los plazos recomendados y real de los ITEMS Terrenos y Obras Civiles debido que se hizo entrega del terreno a la empresa constructora sin la tramitación de los dominios, lo cual originó retrasos en la tramitación de los permisos correspondientes y la empresa no pudo tomar posesión de ellos en el lugar que se emplazaba importante infraestructura del proyecto. Las obras civiles experimentaron aumentos de obra relacionadas al cambio de materialidad y cambio de trazado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 18/05/2015 | [14 empty] | 4544746 | 681 | 4545427 | 4520841 | 24586 | no se realizaron pago con recursos propios. Datos contrato: • Contrato entre la I. Municipalidad de O’Higgins la empresa CVV de fecha 8 de mayo de 2015. • Decreto n°: 333-G-14, aprueba contrato entre I. Municipalidad de O’Higgins la empresa CVV. • Monto contratado: $4.434.346.042. Respecto a la modificaciones de contrato, en relación al cambio de materialidad y cambio de trazados, respecto al decreto n°704 de fecha 18/08/2018, se especifica lo siguiente: "que habiendo realizado la entrega de terreno con la empresa Claro Vicuña Valenzuela, la imposibilidad por parte del SERVIU para autorizar la intervención de calzada y la necesidad de cumplir con lo pactado en el Convenio de mandato firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y la Ilustre Municipalidad de O’Higgins", se aprueba " modificación de proyecto solicitada por la empresa Claro Vicuña Valenzuela, donde propone el cambio de trazado y de materialidad". La aprobación de este cambio no afecta lo contratado en el proyecto original de acuerdo a las bases administrativas y técnicas que rigen este contrato. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 248 | 256 | 103.2258 | Real > Recomendada | [5 empty] | En las bases de licitaciones se estipulo que se debe hacer un nuevo levantamiento, respecto de las nuevas viviendas construida en Villa O’Higgins, por ende, antes de la ejecución del proyecto, el nuevo levantamiento de necesidad de uniones domiciliarias en la localidad de Villa O’Higgins, aumento de 248 U.D. a 256 U.D. | Las Unidades Domiciliarias aumentaron en 8, pasando de 248 a 256 unidades, debido a que en las bases de la licitación del proyecto se estipuló que debía hacerse un nuevo levantamiento respecto de las nuevas viviendas construidas en Villa OHiggins,por lo que antes de la ejecución del proyecto la cantidad necesaria de nuevas uniones tuvo un aumento de 8 unidades. | [12 empty] | Se recibe las obras con las siguientes reservas: • Los hormigones, donde la empresa será responsable de la reposición los hormigones que no hayan tenido un comportamiento idóneo dentro del plazo para la recepción de definitiva. observación: se subsano las observaciones de las cámaras de válvulas, con fecha 27-09-2018. • Reposición de áreas verdes, están quedando supeditadas al correcto crecimiento del pasto que las conforman. Observación: Respecto a reunión entre el Gobierno regional de Aysén, Ilustre Municipalidad de O’Higgins, se estipulo lo siguiente : “La empresa Claro Vicuña Valenzuela, analizará si realizará las obras de reposición de áreas verdes o entregara vale vista para la ilustre municipalidad de O’Higgins, así esta ejecute dichas obras en las áreas verdes intervenidas en la ejecución del proyecto. El monto de la partida de áreas verdes tiene un valor de $ 19.698.000, respuesta que será entregada el por la empresa al Sr. Alcalde, el día jueves 10 de mayo de 2018.” A fecha de 28 de junio de 2018, la empresa Claro Vicuña Valenzuela, deposito a nombre la Ilustre municipalidad de O’Higgins, $19.698.000, para realizar licitación de las áreas verdes sin subsanar por parte de la empresa CVV, la cual se encuentra en proceso de creación de bases. • Letrero de obras y su correcta mantención. Con fecha 2 de diciembre de 2018, se repuso el letrero de obra, por daños ocurrido en su estructura, la cual está en perfectas condiciones y legible hasta la fecha de hoy. | 07/12/2016 | no se realiza aun, por prendimiento faltante de la reforestación, que se esta realizando en la comuna de Cochrane. |  | SI | 07/12/2016 | las extremas bajas de temperatura congelaron el surtidor de los reactores. respecto a la fecha de inicio de la operación de la planta de tratamiento, esta tiene una fecha anterior a la recepción provisoria, ya que la empresa, Claro Vicuña Valenzuela, debía subsanar las observaciones que la comisión revisora, estipulo en la recepción provisoria. observaciones: la empresa CVV debe contar con un certificado de prendimiento por CONAF, por las especies plantadas en la comuna de Cochrane, se debe entregar cuando se realice la recpecino definitiva de obras o entregar por parte la empresa CVV, una garantía por la reforestascion de las especies plantadas. observaciones del proyecto: • La empresa CVV debe contar con un certificado de prendimiento por CONAF, por las especies plantadas en la comuna de Cochrane, se debe entregar cuando se realice la recepción definitiva de obras o entregar por parte la empresa CVV, una garantía por la reforestación de las especies plantadas. • La empresa debe reponer las áreas verdes intervenidas según metros cuadrados por proyecto definitivo o entregar por parte la empresa CVV, una garantía por la correcta ejecución de la plantación de las áreas verdes. • Se debe realizar limpieza del sistema de alcantarillado de villa O’Higgins. • La empresa debe elevar los ductos de ventilación a 2.2 m aproximadamente. • La empresa debe entregar los planos de diseño, solicitados por la Ilustre Municipalidad, en conformidad. • Certificado de vacuna de los operarios. • Entre de STOCK de utilices de aseo, reactivos y cono de decantación para realizar muestras. • La empresa CVV debe realizar las reparaciones requerida en las cámaras de válvulas tanto P.T.A.S y P.E.A.S, antes de la recepción definitiva, o en su defecto entregar una nueva garantía de ambas cámaras con una vigencia de 100 días, para impermeabilizar adecuadamente respecto a diseño del proyecto. |  | En Operación |  | ANGEL EDUARDO ALVARADO CASTILLO | MUNICIPALIDAD DE OHIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4165500% | 4165500% | 0 | 4171000% | 55 | 4182800% | 118 | 4214200% | 314 | 4214200% | 314 | 4217700% | 35 | 4220400% | 27 | 549 | 549 | Entre las causas que detallan las diferencias entre los hitos de las gestión administrativa, podemos detalla el proceso de adquisición del terreno donde se ejecutó la planta de tratamiento de aguas servidas, y el proceso de licitación pública, con los tiempos requeridos para la elaboración de bases administrativas y técnicas, plazos de licitación, evaluación de ofertas y contratación. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 60162 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 4434562 | 40001 | 0 | 0 | 0 | 4535947 | 60162 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 4434562 | 40001 | 0 | 0 | 0 | 4535947 | Sin observaciones | 70400 | 0 | 0 | 0 | 681 | 4434346 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 4545427 | Ítem consultaría, empresa BIOAQUA Ltda. monto contratado M$ 70.400, no existieron modificaciones de contrato (365 días) ítem Obras, empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A., monto contratado M$ 4.434.346, Existieron modificaciones de plazo, por 216 días corridos, fecha de inicio 18-05-2015, Fecha de termino inicial 18-05-2016, fecha de recepción provisoria 20-12-2016. | 70400 | 0 | 0 | 0 | 681 | 4434346 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 4545427 | 24586 | BIP > SIGFE | 86495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520841 | 89330.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627487.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716817.7255 | Existen diferencia en relacionadas con los ítem Consultoría, puede deberse a una duplicidad de ingreso en el SIGFE. Fecha Monto ítem 08-07-2014 $ 681 GASTOS ADMINISTRATIVOS 03-06-2015 $ 40.000 TERRENOS 28-08-2015 $ 384.140 OBRAS CIVILES 30-09-2018 $ 391.250 OBRAS CIVILES 27-11-2015 $ 828.092 OBRAS CIVILES 27-10-2015 $ 459.424 OBRAS CIVILES 28-12-2015 $ 946.641 OBRAS CIVILES 05-02-2016 $ 419.264 OBRAS CIVILES 29-02-2016 $ 377.744 OBRAS CIVILES 11-04-2016 $ 222.498 OBRAS CIVILES 29-07-2016 $ 191.117 OBRAS CIVILES 29-09-2016 $ 163.760 OBRAS CIVILES 29-12-2017 $ 50.416 OBRAS CIVILES Total $ 4.434.346 18-12-2015 $ 11.733 CONSULTORIA 29-01-2016 $ 5.867 CONSULTORIA 29-02-2016 $ 5.867 CONSULTORIA 31-03-2016 $ 5.867 CONSULTORIA 31-05-2016 $ 5.867 CONSULTORIA 30-06-2016 $ 5.867 CONSULTORIA 29-08-2016 $ 5.867 CONSULTORIA 13-10-2016 $ 5.867 CONSULTORIA 22-12-2016 $ 17.600 CONSULTORIA Total $ 70.400 | [15 empty] | 87468.8238 | 0 | 0 | 0 | 1776.6163 | 6447324.5076 | 58157.1158 | 0 | 0 | 0 | 6594727.0635 | 6594727.0635 | 90988.8371 | 0 | 0 | 0 | 919.0667 | 5731157.441 | 51697.8114 | 0 | 0 | 0 | 5874763.1564 | 89509.964 | 0 | 0 | 0 | 919.0667 | 5693399.4236 | 51697.8114 | 0 | 0 | 0 | 5835526.2658 | -10.9173 | -11.5122 | -11.6936 | -0.66789 | -11.5122 | 22795.0245 | 22239.8415 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO UNA VEZ DEBIDO A UN AUMENTO EN EL ÍTEM CONSULTORÍAS, YA QUE ORIGINALMENTE EL PROYECTO CONSIDERÓ LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA SER AYUDANTE DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA (ITO), NO OBSTANTE, UN SEGUNDO ANÁLISIS EN BASE A LA EXPERIENCIA DE OTROS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO RURAL, INDICA QUE ES NECESARIA UNA CONSULTORA DE INGENIERÍA QUE SE INSTALE EN LA LOCALIDAD CON EQUIPOS Y PERSONAL PROPIO. ADEMÁS SE PRESENTARON AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. EL PROYECTOS RESULTÓ CON UN COSTO REAL MENOR AL RECOMENDADO EN UN -12% | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MAURICIO QUEZADA PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 5321234 | 5360069 | 0.72981 | .hubo modificaciones inferiores al 10 % RECOMIENDAN FAVORABLEMENTE LOS CAMBIOS REALIZADOS. ÉSTOS INCLUYEN UN AUMENTO EN EL ÍTEM CONSULTORÍAS, DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE EL PROYECTOCONSIDERÓ LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA SER AYUDANTE DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA (ITO), NO OBSTANTE, EN LA ACTUALIDAD, UN SEGUNDO ANÁLISIS EN BASE A LA EXPERIENCIA DE OTROS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO RURAL COMO EL DE MURTA Y TRANQUILO, INDICA QUE ES NECESARIA UNA CONSULTORA DE INGENIERÍA QUE SE INSTALE EN LA LOCALIDAD CON EQUIPOS Y PERSONAL PROPIO. LO ANTERIOR SIGNIFICA AUMENTOS DE OBRA POR UN TOTAL DE $ 2.099.000, Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN TOTAL DE $ 30.760.000 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3847015 | 3442694 | -10.51 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que la inversión real resulto mas baja que lo que refleja la evaluación ex ante,esto se traduce en una baja del indicador VAC. | EN CUANTO A PLAZOS EL PROYECTOS REGISTRÓ AMPLIACIONES DE PLAZO POR RETRASO EN LA entrega del terreno a la empresa constructora sin la tramitación de los dominio. EXISTIERON AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS Y LA MAGNITUD DEL PROYECTOS SE INCREMENTÓ EN 8 UNIDADES DOMICILIARIAS. | RAFAEL PLA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30437872-0 | REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2018 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LOS COMPONENTES DEL ALUMBRADO HAN LLEGADO AL FIN DE SU VIDA ÚTIL POR LO QUE NO PERMITEN SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS DE ILUMINACIÓN REQUERIDOS. REGLAMENTO DE ALUMBRADO DE VÍAS DE TRÁFICO VEHICULAR, P.P.E.E. Y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO | EL PROYECTO CONSISTE EN REPONER UN TOTAL DE 4.808 LUMINARIAS TIPO SODIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, POR LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED, CUBRIENDO APROXIMADAMENTE EL 90 % DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE. | 52838 | [11 empty] | 6 | 6 | Las causales de variaciones entre el plazo recomendado y real, se fundan en las condiciones climáticas en la ciudad de Coyhaique, las cuales, resultan adversas para efectuar los trabajos de reposición de alumbrado público, lo que se tradujo en solicitar por parte del contratista un incremento en el plazo de ejecución de las obras en 30 días corridos adicionales a los pactados. Esta ampliación en el plazo de ejecución del contrato fue aprobada por Decreto N°1706 de fecha 29/03/2017. | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | Durante la vigencia del Convenio así como durante la ejecución del proyecto no se registraron contratos por concepto de Gastos Administrativos. | -100 | [34 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Por razones climáticas se debido autorizar 30 días adicionales para la ejecución del proyecto. Siendo ejecutado en pun plazo total de 173 días corridos. | 0 | 0 | EL PLAZO CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE FUE DE 6 MESES (180 DÍAS). EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN CONTEMPLÓ 143 DÍAS. SIN EMBARGO, POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS (PRIMAVERA MÁS LLUVIOSA QUE LO NORMAL) SE AUTORIZÓ UN PLAZO ADICIONAL DE 30 DÍAS. PESE A ELLO, EL PLAZO RECOMENDADO COINCIDIÓ CON EL PLAZO REAL. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | [15 empty] | 1802064 | 708 | 1802772 | 1802771 | 1 | Contrato "REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR URBANO, COYHAIQUE", de fecha 29/09/2016, por $1.802.200.000, aprobado por Decreto N°5434 de fecha 04/10/2016. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 4808 | 4808 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se deja establecido que no se presentaron diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. | NO HUBO VARIACIÓN ENTRE LA MAGNITUD QUE SE RECOMENDÓ Y LA MAGNITUD REAL DEL PROYECTO. SE REEMPLAZARON EXACTAMENTE LAS 4.808 LUMINARIAS QUE EL PROYECTO CONTEMPLÓ EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EX ANTE. | [12 empty] | Recepción Provisoria de fecha 24 de abril de 2017, aprobada por Decreto N°2877 de fecha 31/05/2017, sin observaciones. | 24/04/2017 | Recepción Definitiva de fecha 15 de mayo de 2018, aprobada por Decreto N°3198 de fecha 08/06/2018, sin observaciones. | 15/05/2018 | SI | 24/10/2016 | A la fecha no se registran situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | JULIO ALEJANDRO VILLARROEL ROJAS | MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4237500% | 4237500% | 0 | 4240800% | 33 | 4273300% | 325 | 4264200% |  | 4264200% |  | - |  | 4268300% | 41 | 308 | 308 | Desde la obtención del RATE RS a la entrega de terreno pasaron 11 meses | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 1726830 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727508 | 0 | 0 | 1726830 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727508 | sin observaciones | 0 | 0 | 1802200 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802908 | sólo se efectuó un contrato de ejecución del proyecto por M$1.802.200 desde el 07.10.2016 al 26.02.2017 | 0 | 0 | 1802064 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802772 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 1802063 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802771 | 0 | 0 | 1819068.068 | 0 | 729.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819797.1124 | Proyecto aun no se cierra administrativamente, quedando un saldo pendiente por pagar de última facturación realizada en el sexto estado de pago.- | [15 empty] | 0 | 0 | 2330033.4895 | 0 | 915.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330948.8652 | 0 | 0 | 0 | 2283842.6964 | 0 | 896.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284739.6169 | 0 | 0 | 2238248.62 | 0 | 896.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239145.5405 | -1.9824 | -3.9385 |  | -1.9956 |  | 465.7125 |  | EL PROYECTO FUE ADJUDICADO POR UN MONTO INFERIOR A LO CONSIDERADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EX ANTE. POR OTRA PARTE, LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TAMBIÉN RESULTARON LEVEMENTE INFERIORES. TODO ESTO PERMITIÓ QUE EL COSTO REAL DEL PROYECTO RESULTASE 3,95 % MENOR A LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | Variación de 0 a +-10% |  | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | ESTE PROYECTO NO TUVO REEVALUACIÓN. (CABE COMENTAR QUE EL SISTEMA DEBIESE LLENAR DE MANERA AUTOMÁTICA EL CAMPO DEL MONTO RECOMENDADO DEL PROYECTO). | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 499511 | 492139 | -1.4758 | Real < Recomendado | [5 empty] | DADO QUE EL COSTO REAL DEL PROYECTO RESULTÓ 3,95% MÁS BAJO QUE LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, ESTO REDUJO EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE EN 1.48%. | EL PROYECTO SE PUDO MATERIALIZAR EXACTAMENTE SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE (NO HUBO DISMINUCIÓN NI AUMENTO DE OBRAS). EN TÉRMINOS DEL TIEMPO REQUERIDO, FUE NECESARIO UN MES ADICIONAL, DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS LLUVIOSAS QUE LO NORMAL PARA EL PERIODO PRIMAVERA - VERANO EN QUE SE EJECUTÓ. EN TÉRMINOS DE COSTOS, EL PROYECTO RESULTÓ 3,95% MÁS BARATO QUE LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30203772-0 | REPOSICION PARQUE COSTUMBRISTA DE COCHRANE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | REPONER LA INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO DE LA MEDIALUNA DE COCHRANE, DONDE ACTUALMENTE SE REALIZAN ACTIVIDADES CULTURALES Y COSTUMBRISTAS, BUSCANDO POTENCIAR LA IDENTIDAD LOCAL Y GENERAR UN AREA DE ENCUENTRO ENTRE LOCATARIOS Y TURISTAS, LO ANTERIOR BASADO EN PLADECO Y NORMATIVA VIGENTE. | SE REALIZARÁ LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE, LO QUE CONSIDERA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE MÓDULOS GASTRONÓMICOS, PUESTOS DE VENTAS DE ARTESANÍAS, ESCENARIOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS, PUESTO DE CANOGA, PESEBRERAS, CASINO DE EVENTOS, MEDIALUNA, GRADERÍAS Y CIERRE PERIMETRAL. SE CONSULTA LA REPOSICIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, INCORPORANDO SISTEMA DE RIEGO E ILUMINACION EXTERIOR POR PANELES FOTOVOLTAICOS. EN CUANTO AL PARQUE, SE REORDENAN LOS FLUJOS DE TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL RECINTO, DEL MISMO MODO SE REUBICAN E INDIVIDUALIZAN LOS ESTACIONAMIENTOS PARA PÚBLICO, DISCAPACITADOS, AMBULANCIA Y VEHÍCULOS DE CARGA. LA INTERVENCION PROPUESTA CONTEMPLA REPONER 1.626 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y 2.341 METROS CUADRADOS PARA AMPLIAR Y CONSTRUIR NUEVA INFRAESTRUCTURA. | 3105 |  |  |  | 16 | 14 | El item consultoría tiene un presupuesto disponible para contratar a un profesional del área de la construcción de $15.554.000.- lo cual permitió contratar al ATO por un periodo de 16 meses a partir del 06.08.2015 hasta el 27.11.2016, según consta en decreto alcaldicio N° 1050 de misma fecha. Con fecha 13.10.2016 se acepta renuncia voluntaria del asesor técnico de obras del proyecto, no volviéndose a licitar un nuevo profesional, según consta en Decreto Alcaldicio N°1707 de misma fecha. | -12.5 | 5 | 3 | El item Equipamiento tuvo dos formas de ejecución, en donde se desarrollo un procesos de licitación pública para la adquisición de los equipos detallados en esta y un contrato con la misma empresa contratista que ejecutó el ítem de obras civiles vía modalidad de trato directo. - En primer caso de desarrolló la licitación pública ID 3797-78-LE16 La adjudicación de la licitación fue por un monto total de $5.886.732.- Orden de de compra N°3797-1431-SE16 de fecha 23.11.2016 con un plazo de 45 días corridos para la entrega de los equipos. - En segundo lugar tuvo lugar contrato vía trato directo con la empresa que desarrolló las obras civiles del proyecto, lo cual fue autorizado por la Unidad Financiera Gobierno Regional a través del Ord. N°4213 de fecha 16.11.2016 emitiendo de igual forma certificado de disponibilidad presupuestaria, con esto se firma contrato de Equipamiento de fecha 16.12.2016 por un monto de $22.859.000.- según consta en decreto alcaldicio N°2105 de misma fecha. Este contrato tiene fecha de término el 13.02.2017. | -40 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | El gasto del item gastos administrativos se ve reflejado una vez realizado el ingreso en el departamento de finanzas de nuestra Unidad Técnica. El ingreso cuenta con orden en tesorería de la Municipalidad de Cochrane de fecha 30.05.2016. | -100 | 14 | 19 | La ejecución de obras civiles del proyecto tuvo dos anexos de contrato los cuales involucraron aumento de plazo y monto contratado, según consta a continuación: - Contrato de obras civiles de fecha 23.06.2015 por un monto de $1.171.300.449.- según consta en decreto alcaldicio N°832 de misma fecha. - Primer Anexo de Contrato de obras civiles de fecha 14.09.2016 con un aumento de presupuesto de $51.233.547.- según consta en decreto alcaldicio N°1523 de misma fecha, ademas del aumento de presupuesto existe un aumento de plazo hasta el 14.11.2016. - Segundo Anexo de Contrato de obras civiles de fecha 14.11.2016 con aumento de plazo hasta el 30.12.2016 según consta en decreto alcaldicio N°1905 de fecha 16.11.2016 | 35.7143 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 16 | 16 | 20 | 20 | 0 | Las diferencias entre el plazo recomendado y el real se debe al aumento de plazo que tuvo el item de obras civiles del proyecto, lo cual se debe principalmente a la ejecución de obras extraordinarias del mismo según consta en dos modificaciones de contrato, descritos a continuación. - Contrato de obras civiles de fecha 23.06.2015 por un monto de $1.171.300.449.- según consta en decreto alcaldicio N°832 de misma fecha. - Primer Anexo de Contrato de obras civiles de fecha 14.09.2016 con un aumento de presupuesto de $51.233.547.- según consta en decreto alcaldicio N°1523 de misma fecha, ademas del aumento de presupuesto existe un aumento de plazo hasta el 14.11.2016. - Segundo Anexo de Contrato de obras civiles de fecha 14.11.2016 con aumento de plazo hasta el 30.12.2016 según consta en decreto alcaldicio N°1905 de fecha 16.11.2016 | 25 | 25 | Las variaciones que reflejan los plazos recomendado y real están dados por los aumentos de plazo que tuvo el ítem obras civiles del proyecto, lo que se debe principalmente a la ejecución de obras extraordinarias del mismo. En relación a las Consultorías estas se desarrollaron en menos tiempo que lo presupuestado debido a la renuncia del profesional contratado y a que no se contrató a nadie en su reemplazo. El Ítem Equipamiento ocupo menos plazo del presupuestado por la modalidad del llamado a licitación efectuado. En cuanto a los Gastos Administrativos estos se giraron de una sola vez antes del inicio de obras. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 23/06/2015 | [14 empty] | 1265267 | 578 | 1265845 | 1265841 | 4 | ITEM OBRAS CIVILES_ - Contrato de obras civiles de fecha 23.06.2015 por un monto de $1.171.300.449.- - Primer Anexo de Contrato de obras civiles de fecha 14.09.2016 con un aumento de presupuesto de $51.233.547.- - Segundo Anexo de Contrato de obras civiles de fecha 14.11.2016 sin aumento de presupuesto. ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: - Orden de Ingreso en tesorería Municipal de fecha 30.05.2016. ITEM EQUIPAMIENTO: - Orden de de compra N°3797-1431-SE16 de fecha 23.11.2016 por un monto de $5.886.732.- - Contrato de Equipamiento de fecha 16.12.2016 por un monto de $22.859.000.- ITEM CONSULTORIAS: - Contrato de asesor de obras de fecha 06.08.2015 por un monto total de $15.554.000.-, según consta en Decreto Alcaldicio N°1050 de fecha 06.08.2015. - Con fecha 13.10.2016 el asesor técnico de obras presenta la renuncia a sus funciones, la cual es aceptada según consta en Decreto Alcaldicio N°1707 de misma fecha. Debido a que no existe el tiempo necesario para realizar los actos administrativos para contratar a un nuevo asesor de obras se refleja un gasto menor del item según lo contratado. - Según lo anterior el gasto acumulado del presente item presentó un avance acumulado del 90,85%. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3967 | 3967 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre las magnitudes. | No hubo variaciones entre las magnitudes recomendadas versus las reales. | [12 empty] | La ejecución del item de obras civiles contó con dos recepciones de obras, de las cuales la primera presentó las siguientes observaciones, cabe destacar que luego de esto se subsanaron todas las observaciones: - ZONA 1 ¿ Instalar ampolletas en puestos: Informaciones, puestos de artesanías, y puestos gastronómicos 16, 17, 18, 19, y caseta escenario. ¿ Sellar en todos los puestos de la zona 1 en interior encuentros de planchas OSB en cumbrera y encuentro de planchas OSB con medio muro de hormigón. ¿ Corregir ventanas en puestos 32, 33, 34. ¿ Instalar topes interiores en todas las ventanas de puestos gastronómicos. ¿ Retirar tornillos en ventana de puesto n°35 que impiden abrirla. ¿ Reparar plancha fibrocemento en cielo de cocina puesto n°39. ¿ Reparar plancha fibrocemento en muro puesto n°41. ¿ Quitar manchas de pintura en cerámica en puestos : 41, 44 y 45. ¿ Pintar pilares en fogón. ¿ Instalar manillas en todas las puertas correderas del patio de comidas. ¿ Lijar radier en patio de comidas. ¿ Instalar tapa de caja en escenario. ¿ Pintar muros en caseta escenario. ¿ Pegar planos en tableros. ¿ Extender ventilaciones en baños y puestos gastronómicos. ¿ Agregar más material en acceso principal para evitar posas de agua. ¿ Aseo general. ZONA 2 Medialuna ¿ Sacar piedras apiñadero ¿ Reforzar quincha derecha, presenta corte en la tela ¿ Limpieza de entorno (quincha vieja y restos de material) ¿ Instalar refuerzos en puertas de medialuna ¿ Terciado en puerta apiñadero derecho se encuentra suelto. ¿ Revisar terciado manga (hay planchas dilatadas) ¿ Despuntar planchas de zinc en techo graderías ¿ Limpieza general en graderías medialuna (agua – barrer) Casino ¿ Limpieza ventanas, limpieza exterior en muros ¿ Quitar protección en ventanas de puertas interiores ¿ Falta tapa interruptor entrada al casino ¿ Limpieza porcelanato ( manchas de pintura) ¿ Extender ventilaciones baños públicos y baño cocina Quincho: ¿ Revisar fuga en lavaplatos. ¿ Protección humedad en lavaplatos, instalar pedazo internit ¿ Falta tapa interruptor ¿ Tope puerta doble quincho ZONA 3 ¿ Limpieza campo de jineteadas ( sacar materiales, piedras,etc) ¿ Tapar cuneta de conexión eléctrica entre zona 3-4 ¿ Revisar fijación de frontón escenario a estructura metálica. ¿ Limpieza escenario ¿ Sacar palos de nivel de techumbre en gradería ZONA 4 ¿ Revisar abertura en encuentro de cielo con tabique posterior de todas las bodegas y pesebreras, en especial en P2, verificar y rellenar con espuma poliuretano. ¿ Retirar palo clavado a pilar frente B2. ¿ Colocar tope interior en puertas superiores en todas las pesebreras. ¿ Fijar con tirafondo pilares a estructura de techo.(todos) ¿ Sacar clavo de pilar frente a P13 ¿ Instalar pedazo de internit pintado blanco u otro color detrás de llaves de lavadero en zona de baños, para proteger tinglado de la humedad. ¿ Corregir tapas en cielo en P28, P31. ¿ Arreglar tyvek (cortar o esconder) en P29 y B17 ¿ Pintar estructura metálica portón zona 4-3 ¿ Extender Ventilación baños | 23/02/2017 | sin observaciones | 28/08/2017 | SI | 14/01/2017 |  |  | En Operación |  | MARCELO EDUARDO HARO NOWAJENSKI | MUNICIPALIDAD DE COCHRANE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4187800% | 4201200% | 134 | 4201700% | 5 | 4249100% | 474 | 4217800% |  | 4217800% |  | 4217800% | 0 | 4224200% | 64 | 364 | 230 | GASTO ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS MUY ATRASADO RESPECTO DEL INICIO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 15099 | 31326 | 0 | 0 | 561 | 1039042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086028 | 15553 | 32269 | 0 | 0 | 578 | 1070326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118726 | LOS MONTOS SE ENCUENTRAN AJUSTADOS CONFORME AL CONVENIO MANDATO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2014. | 15554 | 28746 | 0 | 0 | 578 | 1222534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267412 | CONTRATO DE CONSULTORÍA $15.554.000.- (06/08/2015). CONTRATO INICIAL OBRA CIVIL $1.171.300.449 (23/06/2015). AUMENTO DE CONTRATO OBRA CIVIL $51.233.547 (16/11/2016). CONTRATO EQUIPAMIENTO $22.859.000 (16/11/2016) CONTRATO EQUIPAMIENTO $5.887 (18/11/2016) | 13987 | 28746 | 0 | 0 | 578 | 1222534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265845 | 4 | BIP = SIGFE | 13984 | 28746 | 0 | 0 | 578 | 1222533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265841 | 14502.9149 | 28745.5961 | 0 | 0 | 595.5162 | 1265231.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309075.2082 | OBRAS CIVILES ESTADO DE PAGO N° MONTO FECHA 1 70.525.286 26-08-2015 2 63.105.551 22-09-2015 3 61.982.668 23-10-2015 4 81.114.956 24-11-2015 5 93.735.469 22-12-2015 6 144.714.455 25-01-2016 7 89.383.979 24-02-2016 8 81.471.267 24-03-2016 9 62.686.425 27-04-2016 10 60.293.112 20-11-2017 11 60.239.894 28-06-2016 12 56.832.726 27-07-2016 13 59.131.367 29-08-2016 14 59.050.917 28-09-2016 15 65.407.706 27-10-2016 16 59.063.408 29-11-2016 17 52.794.811 28-04-2017 TOTAL 1.221.533.997 EQUIPAMIENTO ESTADO DE PAGO N° MONTO FECHA 1 22.859.000 16-02-2017 2 5.886.732 08-02-2017 TOTAL 28.745.732 CONSULTORIAS ESTADO DE PAGO N° MONTO FECHA TOTAL PAGADO 13.986.056 Renuncia anticipada TOTAL 13.986.056 | [15 empty] | 21951.7921 | 45543.6323 | 0 | 0 | 815.7179 | 1510644.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578955.4208 | 0 | 20102.5855 | 35367.4597 | 0 | 0 | 732.0545 | 1580060.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636262.3691 | 17844.9049 | 35367.4597 | 0 | 0 | 732.0545 | 1556668.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610613.3942 | 3.6294 | 2.005 | 3.0467 | -1.5675 |  | 406.0029 | 392.4046 | El item Consultorias tuvo un costo menor debido a que en el transcurso de la obra renunció el asesor técnico,no volviéndose a contratar otro. El item Equipamiento se contrató mediante dos modalidades: una por Licitación Pública y la otra por trato directo con la empresa que ejecutó la obra,dando como resultado un menor costo real de un 22.34% en relación a lo recomendado. Los Gastos Administrativos tuvieron una variación poco significativa. Las Obras Civiles tuvieron aumento en su monto final debido a obras extraordinarias que se tradujeron en un aumento de partidas para mejoramiento de espacios exteriores y para el desarrollo de actividades al aire libre. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO LEIVA MANSILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1283345 | 51234 | 3.992% | - Existe un aumento de partidas para mejoramientos de espacios exteriores y para el desarrollo de actividades al aire libre para las zonas 1,2,3 y 4 del proyecto, por lo cual el proyecto sufrió modificaciones en cuanto al monto contratado como el plazo de ejecución en sus obras civiles. - En cuanto a la consultoria tuvo un menor gasto ejecutado respecto al contratado debido a la renuncia del asesor técnico de obras en una etapa de gran avance físico de la misma, lo cual no permitió contratar a un nuevo profesional. Moneda presupuestaria 2016 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto sufrió modificaciones menores al 10% que no requirieron de Reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1644 | -24087 | -1565.146 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO TENIA UN VAN ORIGINAL DE M$1644 Y COMO PARA SU EJECUCIÓN SE REQUIEREN MAS RECURSOS QUE LO APROBADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, COMO RESULTADO FINAL DA UN VAN SOCIAL NEGATIVO. | Los plazos del proyecto reflejan diferencias importantes entre lo recomendado y real debido principalmente a aumentos de las obras civiles del proyecto,lo anterior por una serie de obras extraordinarias que requirió la ejecución del proyecto. El aumento en un 4% en el costo de la obra civil, se refleja en un indicador económico VAN Social negativo. | RAFAEL PLA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30284472-0 | CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS PUERTO AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO INCLUIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN REGIONAL Y EN LAS MEDIDAS PRESIDENCIALES PARA PERÍODO 2014 A 2018. FORMA PARTE DE ANÁLISIS Y DESARROLLO PLANES MAESTROS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO AYSÉN Y PUERTO NATALES, DESARROLLADO POR SECTRA ZONA SUR. | SE CONSTRUIRÁN 6,48 KM DE CICLOVÍAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS DEL MINVU EN LA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, EN LAS CALLES CHACABUCO, SIMPSON, S. ALDEA I, L. COCHRANE, E. RAMÍREZ, G. RIVEROS, CONDELL, DOUGNAC, E. RAMÍREZ II, M. RODRÍGUEZ, S. ALDEA (RUTA 240), T. MERINO Y B. DÍAZ, DE ACUERDO A PROYECTO REALIZADO POR CONSULTORA INGEFAL E.I.R.L. Y APROBADO POR SERVIU. | 2000 | VIALIDAD URBANA | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 11 | 0 | El Item consultorias del proyecto no fue utilizado, por cuanto, la obra se contrato con el diseño incluido. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 4 | Pagos relaciones con publicaciones de aviso de licitación y fotocopia de antecedentes para la licitación. El plazo transcurrido entre el plazo real y los días corregidos, se debió a los tiempos transcurridpos en el proceso administrativo entre la identificación presupuestaria del proyecto hasta la creación de las bases administrativas y técnicas y su aprobación para publicación. | -20 | 11 | 15 | el plazo originalmente ofertado por el contratista adjudicado fue de 300 días corridos, sin embargo, la obra durante su ejecución evidencio la necesidad de cambiar su trazado, lo que demando la ejecución de obras extraordinarias no contempladas en el contrato original y derivaron en sucesivos aumentos de plazo. Res.Exc N°.0726 16/08/2017 75 días corridos Res. Ex. N° 0975 24.10.2017 30 días corridos Res.Ex. N° 1071 22.11.2017 20 días corridos. Res. Ex. N° 1098 del 04.12.2017 15 días corridos. Res.Ex.N° 1129 del 04.12.2017 7 días corridos. | 36.3636 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 15 | 15 | 18 | 18 | 0 | el plazo originalmente ofertado por el contratista adjudicado fue de 300 días corridos, sin embargo, la obra durante su ejecución evidencio la necesidad de cambiar su trazado y lo que demando la ejecución de obras extraordinarias no contempladas en el contrato original y derivaron en sucesivos aumentos de plazo, por razones técnicas. Si existió aumento de plazo debido a modificaciones técnicas, la cuales fueron sancionadas mediante resoluciones Exentas N° - N° 726 de fecha 16/08/2017. - N° 975 de fecha 24/10/2017. - N° 1071 de fecha 22/11/2017. - N° 1098 de fecha 4/12/2017. - N° 1129 de fecha 14/12/2017. | 20 | 20 | Las obras civiles tuvieron cinco aumentos de plazo que alcanzaron un total de 147 días más de los originales 300 con que se contrató la obra. Los aumentos obedecieron básicamente a la necesidad de cambiar el trazado original lo cual demandó la ejecución de obras extraordinarias no contempladas. El proyecto contemplaba Consultorías que finalmente no se llevaron a cabo por cuanto el proyecto fue licitado con diseño incluido. En cuanto a los Gastos Administrativos las variaciones no fueron relevantes. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 28/09/2016 | [14 empty] | 1537678 | 559 | 1538237 | 1538235 | 2 | Contrato Resolución N°037 de fecha 10.08.2016 monto del contrato $1.433.125.476 aumento de obras $104.551.471 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 6480 | 6480 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | la magnitud del proyecto fue de 6,48 kilómetros. | No hubo diferencias entre la magnitud recomendada y real. | [12 empty] | la recepción realizada por la comisión es una recepción provisoria, posterior a esta la obra queda bajo garantía por 13 meses después de este tiempo se realiza la recepción definitiva. Esta obra fue recepcionada según el Articulo N° 125 de D.S N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este articulo significa que la obra se recepcionista con observaciones menores. detalles en pinturas, pavimientos. | 27/12/2017 | La obra esta en periodo de garantía de un año, en diciembre se realiza un informe técnico para hacer la recepción definitiva | 31/12/2018 | SI | 27/12/2017 |  |  | En Operación |  | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4243900% | 4243900% | 0 | 4246600% | 27 | 4252600% | 60 | 4264100% | 115 | 4264100% | 115 | 4264100% | 0 | 4268500% | 44 | 246 | 246 | LAS MAYORES DIFERENCIAS DE PLAZO DE PLAZO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SE DEBEN, AL TIEMPO DE PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS, ES DECIR, QUE EXISTA CONCORDANCIA ENTRE PLANO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS , PREPARACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN Y SUS PLAZOS DE REVISIÓN INTERNA POR LOS DEPARTAMENTOS CONTRALORIA INTERNA Y JURÍDICO , ADEMAS LA REVISIÓN DE CONTRALORIA, PUES SE TRATO DE UNA DE UNA LICITACION CON TOMA DE RAZÓN POR PARTE DEL ORGANISMO CONTRALOR.LAS BASES SE INGRESARON EL 10 DE MAYO Y SE TOMO RAZÓN EL 31 DE MAYO DEL 2016, 15 DÍAS HÁBILES | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1419201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459760 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1419201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459760 | Se solicito mayor presupuesto para financiar el aumento de obras a la SEREMINVU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1537677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538236 | Primer Contrato de ejecución de obras civiles fecha 10.08.2019 Res.Afecta 037. monto $1.433.125.476 Modificación de Aumento de Obras Res.Exenta 711 fecha 08.08.2017 monto $32.722.222 Disminución de valor pro-forma Res. Exenta 109 de fecha 04.120.2017 monto disminución ($6.922.211) Aumento de Obras Res. Exenta 1129 de fecha 14.12.2017 monto $78.751.460 Monto total del contrato $1.537.676.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1537677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538236 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1537676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.023 | 1543975.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544551.6698 | Noviembre 2016 primer gasto de obras civiles EP.1 monto $177.071.000 Diciembre 2016 Estado de pago 2 por $92.929.000 Febrero 2017 Estado de pago 3 $23.600.000 Marzo 02/03/2017 EP.4 $92.897.882 07.03.2017 EP.5 $90.560.775 30/03/2017 EP. 6 $187.950.775 Mayo 04/05/2017 EP. 7 $156.949.763 30/05/2017 EP.8 $156.135.857 Junio 28/06/2017 EP.9 $125.201.191 Agosto 02/08/2017 EP.10 $95.174.776 31/08/2017 EP.11 $62.004.209 Septiembre 28/09/2017 EP.12 $98.087.487 Noviembre 07/11/2017 EP.1 Valor Proforma $23.077.789 17/11/2017 EP13 $65.097.228 28/12/2017 EP.14 $150.939.336 Sin diferencias con SIGFE | [15 empty] | 53972.7169 | 0 | 0 | 0 | 754.2007 | 1914946.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969673.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.678 | 1944879.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945587.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.678 | 1899623.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900332.2653 | -1.2228 | -3.5204 | -0.80016 | -2.3261 |  | 293.2612 | 293.1518 | El proyecto finalmente no hizo uso del item Consultorias por cuanto la obra fue licitada con Diseño incluido. Las variaciones de gastos administrativos se consideran no relevantes. En cuanto a las obras civiles,el monto contratado fue inferior a lo recomendado,incluso considerando el aumento de obras que tuvo. En general se puede decir que las variaciones en los montos recomendados,montos contratados versus los costos reales se enmarcan dentro de lo normal y esperable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1600913 | 105000 | 6.559% | El proyecto sufrió cambios de trazado, lo que obligo a recomendaciones de solución por ingeniería a la ejecución de obras extraordinarias que demandaron mayor presupuesto y mayor plazo el plazo originalmente ofertado por el contratista adjudicado fue de 300 días corridos, sin embargo, la obra durante su ejecución evidencio la necesidad de cambiar su trazado, lo que demando la ejecución de obras extraordinarias no contempladas en el contrato original y derivaron en sucesivos aumentos de plazo. Res.Exc.0726 16/08/2017 75 días corridos Res. Ex.0975 24.10.2017 30 días corridos Res.Ex1071 22.11.2017 20 días corridos Res. Ex. 1098 del 04.12.2017 15 días corridos Res.Ex.1129 del 04.12.2017 7 días corridos | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien es cierto, se aprobó un aumento de obra , este no fue sujeto de reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1159006 | 1125395 | -2.9 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 101047 | 98117 | -2.8996 | Real < Recomendado | Dado que la inversión real fue levemente inferior a la calculado en la evaluación ex ante,la rentabilidad final del proyecto resulto levemente mejor. | El proyecto durante su ejecución tuvo sucesivos aumentos de plazo producto de cambios que hubo que hacer en el trazado original que derivaron en la ejecución de obras extraordinarias no contempladas.No obstante este mayor plazo de ejecución, la obra aumentó de valor en poco más de un 6% y no requirió de reevaluación,por cuanto se había adjudicado en un monto inferior a lo recomendado. | RAFAEL PLA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30046370-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN SECTOR LAGUNA EL ESPEJO, COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2018 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOGRAR LA META DEL GOBIERNO DE ALCANZAR UNA COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE UN 96%. | SE CONTEMPLA LA ELECTRIFICACIÓN TENDIENTE A DOTAR DE ELECTRICIDAD A UN TOTAL DE 31 FAMILIAS QUE VIVEN EN EL SECTOR LAGUNA EL ESPEJO, QUE COMPRENDE DESDE ARROYO EL ARCO, LAGO ELIZALDE Y RÍO BOCA DE LEÓN. EN RELACIÓN A LAS OBRAS A REALIZAR SE CONTEMPLA UNA EXTENSIÓN DE 11,88 KM. DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, 2,18 KM. LÍNEA DE BAJA TENSIÓN (PI), 1,04 KM DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN (PC), 18 SUBESTACIONES DE 5KVA - 23 KV BIFÁSICO Y 31 INSTALACIONES INTERIORES. | 88 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | Los gastos administrativos fueron cancelados con fecha 01 de julio de 2011, una vez aprobado el proyecto. | -100 | 5 | 77 | 1. La Resolución Exenta N° 38, de fecha 17 de enero de 2012, que otorga ampliación de plazo de 60 días corridos, con fecha de término el 28 de marzo de 2012. Lo anterior se debió a un replanteamiento de trazado, de manera de evitar la corta de árboles, no autorizada por el propietario del predio afectado. 2. La Resolución Exenta N° 224, de fecha 29 de marzo de 2012, que otorga ampliación de plazo de 40 días corridos, con fecha de término el 07 de mayo de 2012. Plazo que corresponde a la contingencia vivida en la toda la Región de Aysén, con la movilización social, “Tu Problema es mi Problema”. 3. Que a raíz del requerimiento de la empresa eléctrica local, de reemplazar los formatos de servidumbres de paso habitualmente utilizadas, por un nuevo formato. (Se suspenden plazos, ya que esto no es responsabilidad de la empresa contratista). 4. Que el acuerdo CORE N° 3.228 de fecha 10 de mayo de 2012, otorga un aumento de obras por $15.321.250, el cual incorpora a tres nuevos beneficiarios. 5. La Resolución Exenta N° 596, de fecha 31 de agosto de 2012, que regulariza suspensión de plazo de ejecución, extendiéndose en 120 días corridos y quedando como nueva fecha de término el día 03 de septiembre de 2012. También aprobó el aumento de obra e incrementó el plazo en 60 días, quedando como fecha de término de obra el día 02 de noviembre de 2012. Lo anterior se justifica, por la demora en la obtención de las servidumbres de paso, situación que finalmente obligó a incorporar a tres nuevos beneficiarios al proyecto, lo que tiene directa relación con el aumento de obra aprobado. | 1440 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 6 | 6 | 77 | 79 | 2 | 1. La Resolución Exenta N° 38, de fecha 17 de enero de 2012, que otorga ampliación de plazo de 60 días corridos, con fecha de término el 28 de marzo de 2012. 2. La Resolución Exenta N° 224, de fecha 29 de marzo de 2012, que otorga ampliación de plazo de 40 días corridos, con fecha de término el 07 de mayo de 2012. 3. Que a raíz del requerimiento de la empresa eléctrica local, de reemplazar los formatos de servidumbres de paso habitualmente utilizadas, por un nuevo formato.(Se suspenden palzos, ya que esto no es responsabilidad de la empresa contratista. 4. Que el acuerdo CORE N° 3.228 de fecha 10 de mayo de 2012, otorga un aumento de obras por $15.321.250, el cual incorpora a tres nuevos beneficiarios. 5. La Resolución Exenta N° 596, de fecha 31 de agosto de 2012, que regulariza suspensión de plazo de ejecución, extendiéndose en 120 días corridos y quedando como nueva fecha de término el día 03 de septiembre de 2012. También aprobó el aumento de obra e incrementó el plazo en 60 días, quedando como fecha de término de obra el día 02 de noviembre de 2012. 6. Que el acuerdo CORE N° 4.503 de fecha 28 de octubre de 2016, otorga un aumento de obras por $5.278.000, el cual modifica el tazado de la línea eléctrica del proyecto. 7. En resumen se puede establecer que la ejecución del grueso de las obras civiles de este proyecto, se ejecuto dentro del plazo originalmente considerado, sin embargo situaciones de caracter administrativo respecto a la obtención de las servidumbres definitivas de paso, impidieron la puesta en servicio de las obras ya ejecutadas, lográndose en un principio solo la puesta en servivcio de parte de las líneas eléctricas y a medida que se fueron solucionando las faltas de autorizaciones de servidumbres de paso, se fue avanzando hasta lograr completar la conexión de el 100% de las viviendas beneficiarias del proyecto e incluyendo en el intertanto 3 nuevos beneficiarios. | 1183.3333 | 1216.6667 | EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FUE SUPERADO DE MANERA MUY AMPLIA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: - AUMENTO DE 60 DÍAS CORRIDOS PARA REPLANTEAR TRAZADO ORIGINAL, POR OPOSICIÓN DE UN PROPIETARIO A CORTAR ÁRBOLES EN SU PREDIO. - AUMENTO DE 40 DÍAS CORRIDOS POR CONTINGENCIAS SURGIDAS A RAÍZ DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DE AYSÉN "TU PROBLEMA ES MI PROBLEMA". - TAMBIÉN HUBO UNA SUSPENSIÓN DE PLAZO, DEBIDO A QUE LA EMPRESA ELÉCTRICA DECIDIÓ REEMPLAZAR EL FORMATO DE LAS SERVIDUMBRES DE PASO. PARA REGULARIZAR ESTO, SE EXTENDIÓ EL PLAZO EN 120 DÍAS CORRIDOS. - HUBO OTRO AUMENTO DE 60 DÍAS CORRIDOS, POR AUMENTO DE OBRAS PARA INCORPORAR 3 BENEFICIARIOS ADICIONALES. - CON TODAS LAS DEMORAS ANTES EXPLICADAS, EL PROYECTO ENTRÓ EN OPERACIÓN PARCIAL CON APROXIMADAMENTE EL 85 % DE LAS VIVIENDAS. EL RESTO NO PUDO CONECTARSE -PESE A ESTAR MATERIALIZADAS LAS OBRAS- DEBIDO A PROBLEMAS CON SERVIDUMBRES DE PASO. ESTO SE ORIGINÓ POR VENTA DE TERRENOS QUE TENÍAN SERVIDUMBRE OTORGADA, PERO NO REGISTRADAS EN LA ESCRITURA DE PROPIEDAD. LOS NUEVOS PROPIETARIOS NO DABAN LAS SERVIDUMBRES Y ESTO IMPIDIÓ POR VARIOS AÑOS CONECTAR LAS VIVIENDAS AFECTADAS Y CONCLUIR EL PROYECTO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 31/08/2011 | [14 empty] | 167522 | 1073 | 168595 | 191731 | -23136 | 1. Contrato original, aprobado por Resolución Exenta N° 475 de fecha 05/08/2011, por un monto de $170.549.610. Sólo Obras civiles. 2.Aumento de obra por $15.321.250, aprobado por Resolución Exenta N°596 de fecha 31/08/2012 y Acuerdo CORE N° 3.228 de fecha 10/05/2012.. Respecto de esto se cancelaron los siguientes estados de pago que a continuación se detallan. Estado de Pago N°1 Gastos Administrativos : $1.073.000 (01/07/2011) Estado de Pago N° 1 Oras Civiles: $3.735.036 (06/12/2011) Estado de Pago N° 2 Oras Civiles: $129.049.091 (03/05/2012) Estado de Pago N°3 Obras Civiles: $29.950.899 (02/07/2012) Estado de Pago N°4 Obras Civiles: $23.135.834 (12/07/2013). Estado de Pago N°5 Obras Civiles $4.786.785 (03/04/2018) Total Obras Civiles $190.657.645 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 31 | 34 | 109.6774 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto original consideraba 31 beneficiarios, no obstante durante su ejecución se sumaron 3 nuevos beneficarios, lo cual tiene directa relación con el aumento de obra asignado al proyecto y modificó el trazado de la línea eléctrica, por problemas de servidumbre de paso. | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE AGREGARON 3 VIVIENDAS QUE NO EXISTÍAN EN EL SECTOR CUANDO SE FORMULÓ LA INICIATIVA. | [12 empty] | Se realizó recepción provisoria y final en conjunto. | 13/05/2015 | Que informado lo anterior, se realizó la recepción final (Definitiva), del proyecto con fecha 13 de mayo de 2015, de acuerdo al Art 32 de las Bases Administrativas Generales y Art 26 de las Bases Administrativas Especiales que rigen la ejecución de este proyecto. | 13/05/2015 | SI | 01/01/2016 | Como antecedente se informa que por problemas de servidumbre de paso la empresa electrica no podía conectar a parte de los beneficiaros, lo cual implicó que una vez terminado el proyecto (obras civiles), hubo que modificar el trazado y dar solución a este problema. |  | En Operación |  | GASTON AVILA SALDAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4064400% | 4064400% | 0 | 4071100% | 67 | 4072500% | 14 | 4076000% | 35 | 4076000% | 35 | 4078600% | 26 | 4087700% | 91 | 233 | 233 | En las fechas corregidas, no se aprecian diferencias significativas respecto de lo indicado como referencia, salvo en el primer estado de pago de obra civil, donde se informa la fecha del memorandum de la Unidad Técnica que solicita su cancelación (30/11/2011). | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 153524 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 159679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 153524 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 159679 | El contrato original consideró obras civiles por un monto total de $170.549.610 (RS Exenta N°475 de fecha 05/08/2011) Primer aumento de obra por $15.321.250 (RS Exenta N°596 de fecha 31/08/2012) Segundo Aumento de obra por $5.278 Acuerdo CORE N°4.503 de fecha 28/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 191148 | 0 | 0 | 0 | 5415 | 197636 | El contrato original consideró obras civiles por un monto total de $170.549.610 (RS Exenta N°475 de fecha 05/08/2011) Primer aumento de obra por $15.321.250 (RS Exenta N°596 de fecha 31/08/2012) Segundo Aumento de obra por $5.278 Acuerdo CORE N°4.503 de fecha 28/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 191148 | 0 | 0 | 0 | 5415 | 197636 | 5905 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 190658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.5489 | 224494.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225780.5612 | No existen diferencias. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.7957 | 243617.8931 | 0 | 0 | 0 | 8064.9029 | 253385.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.4523 | 280606.9457 | 0 | 0 | 0 | 6662.3111 | 288852.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.4523 | 276803.9534 | 0 | 0 | 0 | 6662.3111 | 285049.7168 | 13.9973 | 12.4964 | 13.6222 | -1.3166 |  | 8383.8152 | 8141.2927 | EL PROYECTO SE CONTRATÓ POR UN MONTO SUPERIOR A LO RECOMENDADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE Y DURANTE LA EJECUCIÓN SE EFECTUARON DOS AUMENTOS DE OBRA YA QUE FUE NECESARIO HACER UN CAMBIO EN EL TRAZADO DE LA RED Y POSTERIORMENTE SE AGREGARON 3 VIVIENDAS QUE NO EXISTÍAN CUANDO SE FORMULÓ EL PROYECTO. TODO ESTO SIGNIFICÓ UN MAYOR COSTO REAL EN OBRAS CIVILES QUE RESULTÓ EN UN 14% MAYOR QUE LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | GASTON AVILA SALDAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 199392 | 20599 | 10.33% | El proyecto fue contratado por $170.549.610 y consideró un aumento de obra por $15.321.250 (año 2012) También consideró un segundo aumento de obra por $5.278.000 (año 2016) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | ESTE PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES, PERO SÍ, DOS AUMENTOS DE GASTOS. UN AUMENTO SE ORIGINÓ POR CAMBIO DEL TRAZADO ORIGINAL, DEBIDO A LA OPOSICIÓN DE UN PROPIETARIO A CORTAR ÁRBOLES EN SU PREDIO. EL SEGUNDO AUMENTO FUE PARA INCORPORAR 3 VIVIENDAS QUE NO EXISTÍAN CUANDO SE FORMULÓ EL PROYECTO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 15548.3 | 17665.98 | 13.62 | Real > Recomendado | [5 empty] | DURANTE LA EJECUCIÓN SURGIERON OBRAS ADICIONALES Y EL COSTO FINAL DEL PROYECTO FUE MAYOR AL MONTO RECOMENDADO. EL INDICADOR DE RENTABILIDAD REAL ES MAYOR EN 13.36% | EL PROYECTO SUFRIÓ UNA MODIFICACIÓN DE SU TRAZADO ORIGINAL Y ADEMÁS, SE INCORPORARON TRES VIVIENDAS QUE NO EXISTÍAN CUANDO SE FORMULÓ LA INICIATIVA. EL PROYECTO SE MATERIALIZÓ CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR EN UN 12.50% A LO CONTEMPLADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. DURANTE LA EJECUCIÓN TUVO VARIOS RETRASOS, PERO LA MAYOR COMPLICACIÓN SURGIÓ POR LA VENTA DE UN PREDIO PARA EL QUE SE HABÍA OTORGADO LA SERVIDUMBRE DE PASO, LA QUE NO FUE REGISTRADA EN LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE Y QUE FUE DESCOCIDA POR LOS NUEVOS PROPIETARIOS. ESTO GENERÓ UNA GRAN DEMORA PARA CONECTAR PARTE DE LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126088-0 | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA PUERTO BERTRAND | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERTRAND NO CUENTAN CON UNA PLAZA CÍVICA DONDE SUS HABITANTES Y TURISTAS PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, FERIAS COSTUMBRISTAS U OTRAS. | SE PRETENDE CONFORMAR UNA PLAZA CON EL ESTÁNDAR QUE SE HA USADO EN LAS OTRAS PLAZAS CONSTRUIDAS POR EL MINVU EN LA REGIÓN DE AYSÉN, CON SUS BORDES BIEN DEFINIDOS. EN SU INTERIOR SE DESARROLLARAN CUATRO ZONAS PRINCIPALES, ZONA COMO ÁREA CÍVICA QUE PERMITA DESARROLLAR ACTOS, ZONA DE JUEGOS QUE PERMITA LA DIVERSIÓN Y ATRACCIÓN DE LOS NIÑOS, UNA ZONA DE MONUMENTOS Y UNA ZONA DE ÁREAS VERDES QUE CONTENGA ÁRBOLES, ÁRBOLES FRUTALES, ARBUSTOS NATIVOS Y FLORES. LAS OBRAS COMPRENDEN 2.900 M2 DE CIRCULACIONES PEATONALES NUEVAS, SIEMBRA DE CÉSPED, MOBILIARIO URBANO CONSISTENTE EN 32 ESCAÑOS Y 22 M. DE ESCAÑOS DE ALBAÑILERÍA IN SITU, INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y PÉRGOLA DE 30 M2. | 94 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | no aplica por cuanto los gastos administrativos y los Estado de pago fueron cancelados por le Gobierno Regional de Aysen como mandante y unidad financiera | 0 | 8 | 11 | El plazo de ejecución originalmente contratado era de 180 días, lo que sufrió ampliaciones de plazo la primera por Res. Ex. 669 del 13.05.2016 por 30 dias corridos, la segunda por Res. Ex.1040 12.07.2016 por 70 días corridos y la tercera por Res.Ex.7 1370 del 31.08.2016. por 60 días corridos. Estas ampliaciones se debieron primero a que el convenio mandato entre el GORE y SERVIU debió ser ampliado en su vigencia, pues se venció mientras se ejecutaban las obras, ademas fue necesario realizar Obras extraordinarias que derivaron en una solicitud de nuevos recursos al GORE, Para lo cual, hubo que esperar la renovación y modifican del convenio mandato,previa autorización por el consejo regional. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | l plazo de ejecución originalmente contratado era de 180 días, lo que sufrió ampliaciones de plazo la primera por Res. Ex. 669 del 13.05.2016 por 30 dias corridos, la segunda por Res. Ex.1040 12.07.2016 por 70 días corridos y la tercera por Res.Ex.7 1370 del 31.08.2016. por 60 días corridos. Estas ampliaciones se debieron primero a que el convenio mandato entre el GORE y SERVIU debió ser ampliado en su vigencia, pues se venció mientras se ejecutaban las obras, ademas fue necesario realizar Obras extraordinarias que derivaron en una solicitud de nuevos recursos al GORE, Para lo cual, hubo que esperar la renovación y modifican del convenio mandato,previa autorización por el consejo regional. | 10 | 10 | El plazo original de ejecución de las obras civiles sufrió tres aumentos de plazo por un total de 160 días corridos.Aumentos que se debieron a que el Convenio Mandato entre el GORE y el SERVIU debió ser ampliado en su vigencia pues venció mientras se ejecutaban las obras.También hubo que realizar obras extraordinarias que derivaron en una solicitud de nuevos recursos al GORE,para lo cual se tuvo que esperar la renovación y modificación del Convenio Mandato,previa autorización del CORE. En el caso de los Gastos Administrativos la diferencia de un mes no es relevante. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/10/2015 | [14 empty] | 308644 | 217 | 308861 | 308860 | 1 | Resolución de contrato 612 del 23.06.2015 monto contrato original $301.401.601 aumento de obras y obras extraordinarias Res.Ex. 1370 31.08.2016 $7.242.418. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8220 | 8220 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las magnitudes son similares por cuanto la plaza de bertrand mantiene las dimensiones originalmente indicadas en la formulacion del proyecto. | No hubo diferencias entre la magnitud recomendada y la real. | [12 empty] | Se le aplica multa al contratista por retraso en la entrega de las obras. | 21/12/2016 | La obra no tuvo observaciones en la recepción definitiva. | 21/12/2016 | SI | 21/12/2016 | no aplica |  | En Operación |  | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION | RAFAEL PLA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4192200% | 4198300% | 61 | 4214300% | 160 | 4235500% | 212 | 4226800% |  | 4226800% |  | 4230000% | 32 | 4236200% | 62 | 440 | 379 | LA MAYOR DIFERENCIA EN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RADICA EN QUE LA UNIDAD TÉCNICA NO LOS HABÍA SOLICITADO, SINO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 282520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 291029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291236 | EL CONVENIO MANDATO SE FIRMA EN EL AÑO 2015 POR UN MONTO RS DE M$304.635.- GASTOS ADMINISTRATIVOS M$217.- OBRAS CIVILES M$304.418.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 308644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308861 | PRIMER CONTRATO ORIGINAL $301.401.601.- AUMENTO DE OBRAS POR $7.242.418.- (31.08.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 308644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308861 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 308643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.07 | 318302.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318530.9907 | ESTADO DE PAGO N° MONTO FECHA 1 30.225.822 24-12-2015 2 26.090.468 29-01-2016 3 40.904.878 29-02-2016 4 36.883.618 12-04-2016 5 32.709.098 29-04-2016 6 30.867.584 15-06-2016 7 45.829.391 30-06-2016 8 28.909.426 29-07-2016 9 28.981.316 20-12-2016 10 7.242.418 20-11-2017 TOTAL 308.644.019 EL ULTIMO ESTADO DE PAGO ESTABA LIMITADO POR LA APELACIÓN QUE REALIZÓ EL CONTRATISTA A LAS MULTAS APLICADAS Y QUE SE RESOLVIERON CON ATRASO CERCANO AL AÑO POSTERIOR. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5915 | 410755.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411046.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5184 | 398905.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399186.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5184 | 391624.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391905.0661 | -2.8854 | -4.6568 | -4.6574 | -1.824 |  | 47.677 | 47.6429 | El proyecto no sufrió variaciones significativas entre el valor real ejecutado y el valor recomendado y termino con un costo menor del -4.66% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO LEIVA MANSILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. | RAFAEL PLA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 334086 | 7243 | 2.168% | La obra en el transcurso de su desarrollo requirió efectuar modificaciones técnicas de ingeniería que permitieran llevar a buen termino las obras, lo que derivo en un aumento de recursos solicitados al Gobierno Regional de Aysen, Lo que derivo en una modificación del convenio mandato previa autorización del Consejo Regional, esto genero ademas demoras administrativas. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien es cierto que hubo aumento de recursos por obras extraordinarias,esto no implicó reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 238474 | 229054 | -3.9501 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 20791 | 19970 | -3.9488 | Real < Recomendado | El proyecto resultó mas económico que lo estimado ex ante,lo que se ve reflejado en los indicadores CAE Y VAC. | El proyecto tuvo aumentos de plazo importantes producto de obras extraordinarias que surgieron durante la ejecución del proyecto.Pero estos aumentos de plazo no se tradujeron en aumentos significativos en el costo final de la obra. | RAFAEL PLA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30423032-0 | CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CHILE CHICO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTE UN DEFICIT DE OFERTA EN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS POR LO QUE SE HACE NECESARIO DISMINUIR ESTE DEFICIT EN PRIMERA INFANCIA, LA EDUCACIÓN INICIAL TIENE COMPROBADA INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA LOCALIDAD DE CHILE CHICO, EMPLAZADO EN EL LOTE 56A-4, TERRENO DE EQUIPAMIENTO DE LA POBLACIÓN CORDILLERA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO, EL TERRENO CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 821,90M². EL LOTE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIN CONSTRUCCIONES Y POSEE FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. LA CAPACIDAD PROYECTADA DEL ESTABLECIMIENTO, DE ACUERDO A NUEVOS ESTÁNDARES DE JUNJI ES DE 28 PÁRVULOS Y 20 LACTANTES, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 48 NIÑOS DISTRIBUIDOS EN 2 SALAS PARA CADA NIVEL, EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ EN UN PISO Y CONTARÁ ADEMÁS CON: PATIOS CUBIERTOS, ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y ZONAS DE SERVICIOS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL PROYECTADA 490,00M². LA EDIFICACIÓN SE ESTRUCTURA EN PANELES SIP (STRUCTURAL INSULATED PANELS), CON TABIQUERÍA INTERIOR NO SOPORTANTE EN METALCON, REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE FIBROCEMENTO, MADERA Y PIEDRA PIZARRA NEGRA, CUBIERTA PREPINTADA Y VENTANAS PERFILERÍA DE PVC CON VIDRIOS TERMOPANEL. JUNTO CON LAS OBRAS CIVILES EL PROYECTO TAMBIEN CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORIAS (INGENIERIAS, MECANICA DE SUELO, TOPOGRAFIA, INSTALACIONES, DET. DE ARQUITECTURA, ETC.) ADEMÁS DE LA INSTALACION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO AL ITEMIZADO. | 48 |  |  |  | 2 | 12 | 1.- modificación de plazo resolución exenta 015/257 28.07.2017 se realiza ajuste de cubos de partidas de precios unitarios a razón que mecánica de suelos indica que los sellos de excavacion se ubiquen en el estrato competente según proyecto de calculo estructural. 2.- modificación de plazo resolución exenta 015/316 25.09.2017 se aprueba disminución, aumento de obras extraordinarias y aumento de plazo, se cambia revestimiento exterior de fachada, cambia materialidad de red de agua potable, se disminuye proyecto de pavimentación de calles proyectadas, se aumenta panel SIP 114 mm, se incorporan pilares estructurales, sensores de humo y pintura no contemplada en proyecto original. 3.- modificación de plazo resolución exenta 015/371 22.11.2017 regulariza monto del contrato, que por error de calculo tenía $1 de diferencia. 4.- modificación de plazo resolución exenta 015/388 01.12.2017 se incorporan obras extraordinarias pasamanos en rampas y frente a ventanas de patio exterior, las cuales no fueron consideradas en el proyecto original. 5.- modificación de plazo resolución exenta 015/421 29.12.2017 modificación de contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras, la cual comprende aumento de plazo en 30 días corridos | 500 | 1 | 0 |  | -100 | 1 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 7 | 12 | 1.- modificación de plazo resolución exenta 015/257 28.07.2017 se realiza ajuste de cubos de partidas de precios unitarios a razón que mecánica de suelos indica que los sellos de excavacion se ubiquen en el estrato competente según proyecto de calculo estructural. 2.- modificación de plazo resolución exenta 015/316 25.09.2017 se aprueba disminución, aumento de obras extraordinarias y aumento de plazo, se cambia revestimiento exterior de fachada, cambia materialidad de red de agua potable, se disminuye proyecto de pavimentación de calles proyectadas, se aumenta panel SIP 114 mm, se incorporan pilares estructurales, sensores de humo y pintura no contemplada en proyecto original. 3.- modificación de plazo resolución exenta 015/371 22.11.2017 regulariza monto del contrato, que por error de calculo tenía $1 de diferencia. 4.- modificación de plazo resolución exenta 015/388 01.12.2017 se incorporan obras extraordinarias pasamanos en rampas y frente a ventanas de patio exterior, las cuales no fueron consideradas en el proyecto original. 5.- modificación de plazo resolución exenta 015/421 29.12.2017 modificación de contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras, la cual comprende aumento de plazo en 30 días corridos | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [20 empty] | 2 | 1 | Otros gastos : resolución exenta 015 102 de fecha 10.04.2017 pago permiso de edificación | -50 | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | modificación de plazo resolución exenta 015/257 28.07.2017; modificación de plazo resolución exenta 015/316 25.09.2017; modificación de plazo resolución exenta 015/371 22.11.2017;modificación de plazo resolución exenta 015/388 01.12.2017;modificación de plazo resolución exenta 015/421 29.12.2017; | 71.4286 | 71.4286 | Considerando que estos proyectos postulan a Ejecución con anteproyectos, se contrataron los Diseños definitivos en conjunto con las obras físicas, por lo que se debieron perfeccionar partidas. La Institución Técnica señala que se realizaron ampliaciones de plazo por los siguientes motivos : 1.- modificación de plazo resolución exenta 015/257 28.07.2017 se realiza ajuste de cubos de partidas de precios unitarios a razón que mecánica de suelos indica que los sellos de excavación se ubiquen en el estrato competente según proyecto de calculo estructural. 2.- modificación de plazo resolución exenta 015/316 25.09.2017 se aprueba disminución, aumento de obras extraordinarias y aumento de plazo, se cambia revestimiento exterior de fachada, cambia materialidad de red de agua potable, se disminuye proyecto de pavimentación de calles proyectadas, se aumenta panel SIP 114 mm, se incorporan pilares estructurales, sensores de humo y pintura no contemplada en proyecto original. 3.- modificación de plazo resolución exenta 015/371 22.11.2017 regulariza monto del contrato, que por error de calculo tenía $1 de diferencia. 4.- modificación de plazo resolución exenta 015/388 01.12.2017 se incorporan obras extraordinarias pasamanos en rampas y frente a ventanas de patio exterior, las cuales no fueron consideradas en el proyecto original. 5.- modificación de plazo resolución exenta 015/421 29.12.2017 modificación de contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras, la cual comprende aumento de plazo en 30 días corridos. Los ítems equipo y Equipamiento no se ejecutaron bajo este proyecto ya que los adquirió directamente JUNJI con cargo a recursos institucionales Subtìtulo 29. EL ítem Otros Gastos corresponde al permiso de edificación. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 04/01/2017 | [14 empty] | 886854 | 0 | 886854 | 886852 | 2 | 1.- modificación de plazo resolución exenta 015/257 28.07.2017 se realiza ajuste de cubos de partidas de precios unitarios a razón que mecánica de suelos indica que los sellos de excavacion se ubiquen en el estrato competente según proyecto de calculo estructural. 2.- modificación de plazo resolución exenta 015/316 25.09.2017 se aprueba disminución, aumento de obras extraordinarias y aumento de plazo, se cambia revestimiento exterior de fachada, cambia materialidad de red de agua potable, se disminuye proyecto de pavimentación de calles proyectadas, se aumenta panel SIP 114 mm, se incorporan pilares estructurales, sensores de humo y pintura no contemplada en proyecto original. 3.- modificación de plazo resolución exenta 015/371 22.11.2017 regulariza monto del contrato, que por error de calculo tenía $1 de diferencia. 4.- modificación de plazo resolución exenta 015/388 01.12.2017 se incorporan obras extraordinarias pasamanos en rampas y frente a ventanas de patio exterior, las cuales no fueron consideradas en el proyecto original. 5.- modificación de plazo resolución exenta 015/421 29.12.2017 modificación de contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras, la cual comprende aumento de plazo en 30 días corridos | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 490 | 490 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | el proyecto no sufrio modificaciones en su magnitud | el proyecto no sufrió modificaciones en su magnitud | [12 empty] | fecha de recepción provisoria sin observaciones | 07/02/2018 | fecha estipulada en el contrato en la cual se estima realizar la recepción definitiva de obras. | 07/02/2019 | SI | 05/03/2018 | proyecto actualmente se encuentra en la etapa de post venta previa a la recepción definitiva, según lo establece las bases administrativas y resolución que aprueba el contrato. |  | En Operación |  | ANDRÉS BERNARDO CUEVAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4255900% | 4255900% | 0 | 4278300% | 224 | NA |  | 4273400% |  | 4273400% |  | 4273900% | 5 | 4281700% | 78 | 258 | 258 | Hito 3. La asignación presupuestaria se otorgo con la toma de razón del decreto identifica torio N° 09 de fecha 17.01.2017 Hito 5.- se suscribe el contrato posterior a la toma de razón de contraloria regional de la Adjudicacion. Hito 8.- El primer estado de pago tiene fecha de ingreso 25.01.2017, ha dicha fecha aun no estaba aprobado el decreto identifica torio para el periodo 2017. | [12 empty] | A pago contra recepción | S/I | [9 empty] | 53300 | 19043 | 722 | 0 | 0 | 728527 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 802792 | 53300 | 19043 | 722 | 0 | 0 | 728527 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 802792 | decreto identifica torio 09 de fecha 17.01.2017; no se considero los item Equipamiento y equipos | 37917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848053 | 0 | 0 | 883 | 0 | 886853 | Otros gastos : resolución exenta 015 102 de fecha 10.04.2017 pago permiso de edificación $ 882.917 Consultorias y Obras Civiles : Contrato suscrito con fecha 22.12.2016 aprobado por resolución exenta N° 015/360 de fecha 30.12.2016 monto total $857.511.574 1° Modificación de contrato ajuste de cubos con fecha 28.07.2017 aprobado por resolución exenta n 015/257 $ 5.981.873 2° Autoriza a Modificación de contrato aumentos y disminución de obras, y contratación de obras extraordinarias con fecha 25.09.2017 aprobado por resolución exenta n 015/316 3° Resolución exenta 015/368 de fecha 14.11.2017 modifica resolución exenta n 015/316; por diferencia de peso $1 4°Realiza Modificación de contrato aumentos de monto y aumento de plazo con fecha 14.11.2017 aprobado por resolución exenta n 015/371 de fecha 22.11.2017 $19.825.943.- 5° Modificación de contrato aumentos de monto y aumento de plazo con fecha 13.12.2017 aprobado por resolución exenta n 015/421 de fecha 29.12.2017 $2.650.560.- | 37918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848053 | 0 | 0 | 883 | 0 | 886854 | 2 | BIP = SIGFE | 37918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848051 | 0 | 0 | 883 | 0 | 886852 | 37918.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848051.1288 | 0 | 0 | 883.0404 | 0 | 886852.2742 | otros Gastos : pago permiso de edificación resolución exenta 015 102 de fecha 10.04.2017 por un monto de $ 882.917 Obras Civiles y Consultorias: fueron cancelado en en total de 12 estados de pagos siendo el ultimo estado de pago facturado con fecha 22.12.2017 Equipos y Equipamientos: No existieron Gastos por estos conceptos , dado que en el ultimo decreto identifica torio N° 09 de fecha 17.01.2017; no se considero los item Equipamiento y equipos no fueron contemplados en su tramitación, por lo cual se procedió a su adquisición por el subt 29 con presupuesto institucional. | [15 empty] | 71918.51 | 25694.4976 | 974.4322 | 0 | 0 | 983010.1574 | 0 | 0 | 1619.1323 | 0 | 1083216.7295 | 0 | 46650.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043396.656 | 0 | 0 | 1528.0869 | 0 | 1091575.6845 | 46652.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043396.656 | 0 | 0 | 1086.3935 | 0 | 1091135.2214 | 0.77168 | 0.73102 | 6.143 | -0.040351 |  | 2226.8066 | 2129.3809 | Las Consultorìas, de acuerdo a la Institución Técnica y Financiera, fueron ofertadas por los valorea indicados, menores a lo recomendado en un 35,13% Las Obras civiles presenta variaciones aceptables dentro de este tipo de proyectos, pese a las modificaciones de obra: incremento y disminución y obras extraordinarias. El ítem otros gastos corresponde al pago por el permiso de edificación. El equipo y Equipamiento lo adquirió directamente JUNJI con cargo a recursos institucionales Subtìtulo 29. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRÉS BERNARDO CUEVAS CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 880418 | 885970 | 100.6% | modificación contrato resolución exenta JUNJI Aysen 015/421 29.12.2017 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo re evaluaciones y las modificaciones mínimas compensadas entre los ítemes abajo indicados. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 185275 | 187720 | 1.3197 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CAE aumenta en un 1, 32% producto del aumento neto de la Inversión Inicial. Se considera que costos operación y mantenciòn se mantuvieron y valor actual del valor residual marginal es no incidente. | El proyecto en general se ejecuto dentro de los imponderables propios de las obras en la región, considerando ademas la modalidad de contratación. La información proporcionada, en general permitió tener una visión relativamente clara de la ejecución de la iniciativa y en aquello que requería mas detalle se consulto directamente con el la contraparte . | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083677-0 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE COCHRANE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | TERMINAL DE BUSES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EN BASE AL AUMENTO EN EL FLUJO DEL TRANSPORTE INTERURBANO EN LA REGIÓN DE AYSÉN, TANTO DE LA POBLACIÓN RESIDENTE COMO DE TURISTAS, ES NECESARIO CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE APUNTE A MEJORAR EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y SATISFACER NECESIDADES DE LOS USUARIOS. | ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL DE BUSES, PROYECTO CONFORMADO POR UN EDIFICIO DE 500 METROS CUADRADOS Y UN ÁREA EXTERIOR DE 2.102 METROS CUADRADOS, QUE SE EMPLAZA EN LA BASE DEL CERRO LA CRUZ, FORMANDO PARTE DE LA COSTANERA TURÍSTICA PROYECTADA EN LAS RIVERAS DEL ARROYO TAMANGO DE COCHRANE, CONSOLIDANDO UNA PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD. LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ COMPUESTA POR UN EDIFICIO DE DOS NIVELES, DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA OBRA GRUESA Y MADERA LAMINADA PARA LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE. EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO SE CONTEMPLAN OFICINAS PARA LA VENTA DE PASAJES Y ENTREGA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MÓDULOS PARA SERVICIOS TURÍSTICOS, CUSTODIA, CAFETERÍA, SERVICIOS HIGIÉNICOS, SALAS DE ESPERA CLIMATIZADAS, OFICINA ADMINISTRATIVA Y BODEGAS. EN EL EXTERIOR SE PRESENTA UN ÁREA CUBIERTA DE CIRCULACIONES Y PASILLOS CONECTORES TECHADOS, UN PATIO DE MANIOBRAS DE BUSES QUE INCLUYE UN ÁREA DE MANTENCIÓN DIARIA Y SECTOR DE ANDENES PARA 6 BUSES. INCLUYE PAVIMENTOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR, ESTACIONAMIENTOS PARA TAXIS COLECTIVOS Y PARTICULARES, ADEMÁS DE ÁREAS VERDES DE ACUERDO A PROYECTO DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO. TODO LO ANTERIOR, CONFORME NORMATIVA VIGENTE DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE. EL TERMINAL DE BUSES SE PROYECTÓ RESPONDIENDO A CONCEPTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, Y ES POR ESTO QUE CONTEMPLA UN SISTEMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS QUE APORTARAN ENERGÍA A LA RED ELÉCTRICA INTERIOR DEL EDIFICIO. | 5735 | TERMINALES DE PASAJEROS |  |  | 14 | 14 | A continuación se detallan los plazos en los cuales se describe el desarrollo del ítem consultoria del proyecto: - Primer contrato de consultoria con prestador de servicios Sr. Erik Soto Muga, RUT: 9.773.979-k, inicio contrato 07.01.2016 con fecha de término 01.03.2017.según consta en Decreto Alcaldicio N°13 de misma fecha. - Con fecha 07.08.2016 presenta renuncia el Sr. Erik Soto Muga - La renuncia es aceptada según consta en Decreto Alcaldicio N°1291 de fecha 22.08.2016 a contar de 07.08.2016 - Posterior a esto se solicita a Gobierno Regional (Unidad Financiera) certificado disponibilidad presupuestaria para volver a contratar a un nuevo prestador de servicios quien haga las veces de Asesor Técnica de Obras del proyecto. - Según lo anterior se firma contrato con el Sr. Diego Jaramillo Becker, RUT: 16.806.073-4, con inicio de contrato 06.10.2016 y término 05.03.2017. Cabe mencionar que el presupuesto disponible se ajustó al término de obras civiles, por esto se aprecia una diferencia entre el plazo recomendado versus los validados. | 0 | 5 | 2 | La diferencia entre el plazo recomendado y real se debe al ajuste realizado por la unidad técnica en los procesos de licitación pública de tal forma de contar lo antes posible con el equipamiento. No existen ampliaciones de plazo. | -60 | 0 | 0 | [6 empty] | 14 | 1 | El gasto del item gastos administrativos se ve reflejado una vez realizado el ingreso en el departamento de finanzas de nuestra Unidad Técnica. El ingreso cuenta con orden en tesorería de la Municipalidad de Cochrane de fecha 15.09.2015. | -92.8571 | 12 | 15 | La duración real del contrato de obras es de 420 días o 14 meses, debido a dos anexos de contratos en donde el segundo tiene ampliación de plazo en 25 días, la obra se ejecutó en 445 días corridos, según siguiente detalle. - Contrato de obras de fecha 11.12.2015 con fecha de término el 03.02.2017, aprobado según decreto alcaldicio N°1.893 de fecha 14.12.2015. - Primer anexo de contrato de fecha 18.04.2016 aprobado según decreto alcaldicio N°595 de fecha 18.04.2016, el cual no implica ampliación de plazo contractual ni de presupuesto y que aprueba en todas sus partes cambio y desglose de partidas globales del proyectos en mención. - Segundo anexo de contrato de fecha 20.12.2016 aprobado según decreto alcaldicio N°2.142 de fecha 20.12.2016, el cual otorga ampliación de plazo en 25 días, es decir con nuevo término el 28.02.2017, sin aumento de presupuesto y que aprueba en todas sus partes aumentos y disminuciones de partidas del proyecto en mención. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 18 | 18 | 16 | 18 | 2 | El ítem de obras civiles se desarrolló en los plazos establecidos; sin embargo, el ítem Consultoría debido a la renuncia del primer ATO de la obra y el tiempo de término del contrato de obras civiles, se vio reducido en cuanto a los plazos contractuales, lo cual se refleja en la diferencia de los meses recomendado versus el plazo real.. Lo anterior se declara específicamente en cada ítem de esta evaluación. | -11.1111 | 0 | LA VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS PLAZOS RECOMENDADOS Y LOS REALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE EXPLICA POR: - AJUSTES REALIZADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, LO QUE PERMITIÓ CONTAR ANTES CON EL EQUIPAMIENTO REQUERIDO. - NECESIDAD DE RE EVALUAR EL PROYECTO Y DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE AYSÉN, DE SU RESPECTIVO SUPLEMENTO PRESUPUESTARIO PARA PODER ADJUDICAR LAS OBRAS. - RENUNCIA DEL CONSULTOR INICIALMENTE CONTRATADO LO QUE GENERÓ UN SEGUNDO CONTRATO PARA PODER CONTINUAR, SIN EMBARGO ESTE SE AJUSTÓ AL PLAZO INCIAL. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 11/12/2015 | [14 empty] | 1546113 | 335 | 1546448 | 1546450 | -2 | ITEM: OBRAS CIVILES. Contó con un contrato de obras y dos anexos de contrato íntegramente financiado por el Gobierno Regional de Aysén, según el siguiente detalle: - Contrato de obras de fecha 11.12.2015 con fecha de término el 03.02.2017, monto contratado M$1.498.378. - Primer anexo de contrato de fecha 18.04.2016, no implica ampliación de plazo contractual ni de presupuesto. - Segundo anexo de contrato de fecha 20.12.2016, otorga ampliación de plazo en 25 días, es decir con nuevo término el 28.02.2017, sin aumento de presupuesto. ITEM: GASTOS ADMINISTRATIVOS. - Orden de Ingreso en Tesorería de la Municipalidad de Cochrane de fecha 15.09.2015. ITEM: EQUIPAMIENTO. - Contrato de equipamiento de fecha 03.01.2017 con fecha de término 17.02.2017, por un monto de $27.424.413.- - Contrato de equipamiento complementario de fecha 20.02.207 con fecha de término 12.03.2017, por un monto de $4.760.000.- ITEM: CONSULTORIAS - Contrato consultoría de fecha 07.01.2016 con fecha de término 01.03.2017, por un monto de $15.550.000.-, con fecha 07.08.2016 se aprueba la renuncia del prestador de servicios del contrato en mención. - Contrato consultoría de fecha 06.10.2016 con fecha de término 05.03.2017, por un monto de $7.775.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2602 | 2602 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron aumento de superficies que puedan producir cambio en las magnitudes. | LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO SUFRIÓ MODIFICACIONES Y SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. | [12 empty] | El proyecto contó con dos procesos de recepción provisoria de obras. La primera de fecha 10.03.2017 con observaciones y la segunda con fecha 27.03.2017 la cual resultó sin observaciones. Observaciones de la primera recepción provisoria de obras: - INMUEBLE DE SERVICIOS 1. Subir todos los letreros informativos 3 cm. 2. Desmanchar soleras de muebles (marcadas con lápiz) 3. Desmanchar PVC correspondientes a puertas y ventanas en todos los sectores donde se requiera. 4. Mejorar terminaciones en sector Hall de acceso principal. 5. Mejorar sellos de silicona en encuentro lavamanos y muro(todos). 6. Mejorar fijaciones grifería en lavamanos, solamente el tubo o caño debe girar mientras que la base de este debe permanecer fija. 7. Mejorar sello de puertas de madera vidriadas (todas) de modo que no exista contacto directo entre vidrio y madera. Tener especial cuidado en la puerta que va desde el sector boletería hasta kitchenette sala de administración la cual además no cierra correctamente. 8. Mejorar el encuentro entre mesón de atención de boleterías y el muro (todos) con sello de silicona blanca. 9. Hoja secundaria de puerta doble frente a andenes topa con piedra pizarra al abrir, corregir. 10. Falta jabonera en baño sector boleterías y administración. 11. Faltan letreros informativos para baños sector boleterías y administración además de letreros para montacargas destinado al acceso a personas con movilidad reducida en primer y segundo nivel. 12. Falta manilla interior en puerta de montacargas primer nivel. 13. Falta manilla para caja de manguera contra incendios en primer nivel. 14. Adjuntar plano informativo del circuito eléctrico de elevador montacargas 15. Pintar negro estructura en “L” (donde va la leña) de combustión lenta. 16. Mejorar fijación de todas las jaboneras en baños. 17. Arreglar defectos en tabiquería divisoria en SSHH correspondientes a baños de personal. 18. Cambiar ventana de boletería 6 ya que se encuentra rayada. 19. Modificar dirección de apertura de puerta (hacia afuera) baño discapacitados primer nivel. 20. Instalar mueble aéreo en kitchenette sector cafetería. 21. Eliminar puertas mueble aéreo sector cafetería. Reemplazarla con el mismo material de las paredes de dichos muebles. 22. Instalar sistema de huinchas antideslizantes en rampa de acceso segundo nivel. 23. Falta aseo en general en el interior de la obra, como ser limpieza de ventanas, encerado de piso, etc. - EXTERIORES 24. Mejorar fragüe en baldosas exteriores especialmente las que se ubican en la plazoleta exterior al costado del arroyo tamango. 25. Arreglar panderetas en patio de maniobras, se notan endebles. 26. Sacar fierros corrugados bajo pasarela al costado del gimnasio municipal. 27. Colocar celosía en tapa de registro sector losa ventilada. 28. Retirar moldaje en sector cámara de válvulas. 29. Estucar cámara de rejas además de modificar (bajar) rejilla de acuerdo a lo conversado en terreno. 30. Demoler y remplazar losa de hormigón con grietas en patio de maniobras. 31. Asegurar rejilla en bajada de aguas lluvias en zona de andenes (se levanta con facilidad). 32. Mejorar apariencia muro de contención y pilares exteriores. 33. Proteger llave de jardín en patio de andenes. 34. Quitar manchas de pintura y pro-finish en pilares exteriores. 35. Homogenizar terminación en pletinas de pilares en pasarela. 36. Instalar sistema antideslizante adicional en pasarela que brinde mayor seguridad en periodos de escarcha. 37. Adjuntar plano informativo del circuito eléctrico en tablero central y de caldera. 38. Falta aseo general en el exterior de la obra. - OTROS 39. Falta Carpeta con Documentación final y Capacitación, en el cual se debe adjuntar además certificado TE$ del sistema fotovoltaico. 40. Falta agregar Planos As-Built (estructuras). | 27/03/2017 | Sin observaciones. | 27/09/2017 | SI | 29/04/2017 |  |  | En Operación |  | MARCELO EDUARDO HARO NOWAJENSKI | MUNICIPALIDAD DE COCHRANE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211400% | 4211400% | 0 | 4218600% | 72 | 4221700% | 31 | 4234900% | 132 | 4234900% | 132 | 4234900% | 0 | 4236900% | 20 | 255 | 255 | El municipio de Cochrane a través de Ord. N° 846 del 28/08/2015 informo al Gobierno Regional de Aysén de la licitación pública de las obras civiles. El Gobierno Regional de Aysén, mediante ord. N° 2523 del 10/09/2015 realizó observaciones a las bases generales y especiales. El municipio de Cochrane a través de Ord. N° 952 del 24/09/2015 informo al Gobierno Regional de Aysén de las aclaratorias incorporadas a la licitación. El municipio de Cochrane a través de Ord. N° 1026 del 16/10/2015 solicita al Gobierno Regional de Aysén certificado disponibilidad presupuestaria, sin embargo, revisado los antecedentes de la adjudicación, existen diversas incongruencias en el presupuesto detallo, que determinan que el Gobierno Regional de Aysén mediante Ord. N° 3030 del 05/11/2015, solicita a la SEREMI de Desarrollo Social la reevaluación de la iniciativa de inversión. Posteriormente, por acuerdo del Consejo Regional N° 4.180 del 27 de noviembre de 2015 se aprueba suplemento presupuestario para adjudicar ítem de obras civiles del Proyecto, por un monto total de M$233.523 (Doscientos treinta y tres millones quinientos veintitrés mil pesos). Finalmente, y una vez reevaluado el proyecto, a través de Ord. N° 3339 del 04/12/2015 del Gobierno Regional de Aysén, se remite el certificado Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del ítem de obras civiles, En síntesis, las diferencias que se generaron entre los hitos, fue producto de la reevaluación del proyecto y la aprobación del Consejo Regional de Aysén de su respectivo suplemento presupuestario para adjudicar. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 14867 | 34675 | 0 | 0 | 567 | 1432482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482591 | 14867 | 34675 | 0 | 0 | 567 | 1432482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482591 | No se generaron diferencias respecto de las asignaciones presupuestarias y la recomendación favorable | 15550 | 32185 | 0 | 0 | 335 | 1498378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546448 | Contrato de Obras civiles ejecutado por un total de $1.498.377.792; dos contratos de Consultorias ATO por un total de S15.550.000; y dos contratos de Equipamiento por un total de $27.424.413 y $4.760.000, respectivamente. Solamente, en el contrato de Consultorias, renuncio el primer ATO y se contrato un nuevo ATO, sin modificar ni montos ni fechas. | 15550 | 32185 | 0 | 0 | 335 | 1498378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546448 | -2 | BIP = SIGFE | 15552 | 32184 | 0 | 0 | 335 | 1498379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546450 | 15924.9414 | 32184.1905 | 0 | 0 | 351.8516 | 1539868.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588329.4203 | Contrato de Obras civiles ejecutado por un total de $1.498.377.792; dos contratos de Consultorias ATO por un total de S15.550.000; y dos contratos de Equipamiento por un total de $27.424.413 y $4.760.000, respectivamente. Sin diferencias con SIGFE | [15 empty] | 20983.5116 | 48939.3809 | 0 | 0 | 799.7234 | 2021786.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092509.4887 | 2092507.028 | 19705.1845 | 39597.3813 | 0 | 0 | 433.081 | 1936574.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996310.1461 | 19589.5322 | 39598.6116 | 0 | 0 | 433.081 | 1894568.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954189.3299 | -4.5973 | -6.6103 | -6.2924 | -2.1099 | -6.6101 | 751.0336 | 728.1199 | EN GENERAL, LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS RECOMENDADOS, CONTRATADOS VERSUS REALES SE ENMARCAN DENTRO DEL RANGO DE VARIACIÓN CONSIDERADO ACEPTABLE Y ESPERABLE, +-10%. EN ESTE CASO INCLUSO, LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON MENORES A LOS ESTIMADOS. EL PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA NECESIDAD DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN PRESENTADA ENTRE EL PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO DE OBRAS CIVILES Y EL ÍTEM EQUIPAMIENTO, YA QUE EN ÉSTE SE INCLUYERON PARTIDAS DE OBRAS CIVILES. CABE SEÑALAR ADEMÁS, QUE SEGÚN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, EL PRESUPUESTO OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EXCEDIÓ EL 10% RESPECTO DEL VALOR RECOMENDADO Y ACTUALIZADO, PERMITIDO POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VLADIMIR DE LA PEÑA CATALAN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1444645 | 1700750 | 17.7279 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA NECESIDAD DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN PRESENTADA ENTRE EL PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO DE OBRAS CIVILES Y EL ÍTEM EQUIPAMIENTO, YA QUE EN ÉSTE SE INCLUYERON PARTIDAS DE OBRAS CIVILES. CABE SEÑALAR ADEMÁS, QUE SEGÚN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, EL PRESUPUESTO OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EXCEDIÓ EL 10% RESPECTO DEL VALOR RECOMENDADO Y ACTUALIZADO, PERMITIDO POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 105770 | 98778 | -6.6106 | Real < Recomendado | [5 empty] | LA DISMINUCIÓN DEL COSTO ANUAL EQUIVALENTE REFLEJA LA DISMINUCIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO ESTIMADO Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA NECESIDAD DE REEVALUAR EL PROYECTO Y DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE AYSÉN, DE SU RESPECTIVO SUPLEMENTO PRESUPUESTARIO PARA PODER ADJUDICAR. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE LOS OBJETIVOS DE SU EJECUCIÓN Y SE LOGRAN TODOS LOS PRODUCTOS. | MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106649-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-65, PTO. IBÁÑEZ-PASO PALLAVICINI ETAPA II | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO PRETENDE DISMINUIR LOS COSTOS Y TIEMPOS DE TRANSPORTE, FACILITAR EL ACCESO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS | LA OBRAS CONSIDERAN LA COLOCACIÓN DE ADOCRETOS, SOBRE UNA CARPETA DE RIPIO, EN UNA LONGITUD DE 6.100 METROS LINEALES Y EN UN ANCHO DE 4 METROS. ADEMÁS, SE CONSIDERA PROLONGAR LAS ALCANTARILLAS EXISTENTES Y CONSTRUIR LOS MUROS DE HORMIGÓN NECESARIOS PARA DAR SOPORTE A LA FAJA VIAL, ASIMISMO SE CONSIDERA LA LIMPIEZA DE FOSOS Y CUNETAS. | 1090 | PLAN ZONAS EXTREMAS | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 29 | Las variaciones en gastos administrativos, son debido a que como se tuvo recepción provisoria con observaciones, el resolver esta situación implicó efectuar gasto administrativo en 2018 por concepto de fotocopias y otros, aUn cuando el contrato terminó en 2017. En la actualidad se está en proceso de efectuar la liquidación final del contrato. Y por lo mismo, es probable que tenga gasto administrativo para cerrar en definitiva el contrato. | 45 | 17 | 13 | En cuanto a los plazos recomendado vs los reales, se hace hincapié en que el contrato se inicia durante 2016, aUn cuando la propuesta fue adjudicada en diciembre de 2015. Esto debido a los procesos administrativos necesarios para dar inicio al proyecto. Por otra parte la fecha de término calza con la recomendada, ya que la entrega de terreno es en marzo de 2017. Sin embargo, luego de la entrega de terreno, se inicia los procesos tenientes a la recepción definitva del contrato. Es por ello, que en mayo de 2017 se envío la Recepción provisional con observaciones. LUego de esto y una vez resueltas, se inicia la recepción definitiva , la que de acuerdo a documeto adjunto, data de marzo de 2018. Por lo tanto, en términos prácticos las obras se han ejecutado en los plazos recomendados, faltando hoy sólo la liquidación definitiva, la que se encuentra en proceso. | -23.5294 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 20 | 20 | 29 | 29 | 0 | Las diferencias, principalmente resultan en procesos administrativos y no en la ejecución de la Obra. | 45 | 45 | La información ingresada en la plataforma ex-post, no es del todo precisa. El proceso de licitación pUblica de las obras civiles, concluyó el 31 de diciembre de 2015 como consta en la resolución 055 de la Dirección de Vialidad de la región de Aysén en la que se acepta la propuesta de la empresa constructora H&O Ltda. Su total tramitación (entrega de terreno) se logra con fecha 22 de enero de 2016 (22 días después). Las obras son entregadas por el contratista el 10 de febrero de 2017, transcurridos 385 días (13 meses), lo que significa una reducción real en los plazos de ejecución financiera, en 24% aproximadamente, situación explicada por las excepcionales condiciones atmosféricas favorables ocurridas durante el período de construcción en esa latitud, probablemente también, asociado a la amplia experiencia de la empresa constructora. Los plazos de gastos administrativos se ven afectados considerablemente por tiempos muertos generados por tramitaciones administrativas, tales como la toma de razón de contraloría (1 mes); la recepción provisoria (6 meses luego de la entrada en operación) y; la recepción definitiva (7 meses luego de la provisoria). | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 10/03/2017 | [14 empty] | 1959719 | 11989 | 1971708 | 1971709 | -1 | D.V. OR 55 DEL 31.12.2015 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESTADOS DE PAGO (M$): 1 EEPP 29-03-2016 14.320 2 EEPP 24-05-2016 176.264 3 EEPP 20-06-2016 249.149 4 EEPP 26-07-2016 226.373 5 EEPP 26-08-2016 236.715 6 EEPP 27-09-2016 258.735 7 EEPP 26-10-2016 288.311 8 EEPP 29-11-2016 182.052 9 EEPP 28-12-2016 154.365 10 EEPP 30-01-2017 110.171 11 EEPP 28-02-2017 63.265 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 6100 | 6100 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO existieron diferencias en la magnitud del contrato | En definitiva, se construyó lo recomendado con la calidad solicitada. | [12 empty] | RES N°29 : Acta de recepción Provisional de fecha 31.03.201, se recibieron las obras provisionalmente con reserva y de acuerdo a lo que se establece se fija costo de reparaciones | 22/08/2017 | Recepción definitiva, por comisión nombrada a través de DV OR Ex 717 del 14.02.2018 y DV OR Ex 446 del 28.03.2018 | 28/03/2018 | SI | 22/07/2016 | NO hay |  | En Operación |  | ERIKA XIMENA MANRIQUEZ FERNANDEZ | VIALIDAD MOP XI REGION DE AISEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207900% | 4207900% | 0 | 4226200% | 183 | 4229800% | 36 | 4236600% | 68 | 4236600% | 68 | 4239100% | 25 | 4245900% | 68 | 380 | 380 | Entre el RS del proyecto y la entrega de terreno transcurrieron 11 meses | [12 empty] | A serie de precios unitarios | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11462 | 2224163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11462 | 2224163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235625 | el contrato del ítem de obras civiles fue adjudicado por un monto menor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11989 | 1959719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971708 | sin modificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 11989 | 1959719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971708 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11989 | 1959720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12409.349 | 2013305.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025715.1128 | sin diferencias con el SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16177.7892 | 3139155.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155333.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15268.5652 | 2532832.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548100.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15268.5652 | 2477058.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492326.8951 | -19.2446 | -21.0122 | -21.0916 | -2.1888 |  | 408.5782 | 406.0751 | El proyecto se ejecutó cerca de un 21% más barato que lo recomendado, dada semejante reducción en la adjudicación de las obras civiles, de acuerdo a lo ofertado por la empresa contratista. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | VLADIMIR DE LA PEÑA CATALAN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ha sido sometido a proceso de reevaluación alguno. Sin embargo, dadas las significativas reducciones experimentadas en plazos y montos de inversión, hubiese sido conveniente hacerlo a fin que el sistema BIP registrase lo que efectivamente ocurrió. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 542239 | 497296 | -8.2884 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73673 | 67567 | -8.288 | Real < Recomendado | Dadas las mejores condiciones obtenidas en el proceso de licitación, se adjudicó por M$ 211.554 menos de lo originalmente recomendado, hecho que afecta sólo la inversión inicial y el valor residual de las obras. | Debido a las significativas reducciones en monto y plazo de ejecución de las obras civiles, hubiese sido recomendable la reevaluación del proyecto, a objeto que la plataforma BIP registrase lo que realmente ocurrió. Los plazos reales, se ven afectados considerablemente por tiempos muertos generados por tramitaciones administrativas, tales como la toma de razón de contraloría (1 mes); la recepción provisoria (6 meses luego de la entrada en operación) y; la recepción definitiva (7 meses luego de la provisoria). Proyecto construido conforme a lo técnicamente planificado. | MARCELO ANTONIO SOTO SALINAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30057718-0 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | TERMINAL DE BUSES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA NECESIDAD DE CONTAR CON EQUIPAMIENTO URBANO QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE CHILE CHICO. SE ENMARCA EN LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO VIGENTE, EN LO REFERIDO A LA INTEGRACIÓN DE LAS LOCALIDADES AISLADAS DE LA REGIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL DE BUSES EN LA CIUDAD DE CHILE CHICO. DICHO TERMINAL ESTARÁ UBICADO EN UN PREDIO DE 2.500 M² EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PEDRO A. GONZÁLEZ Y LA AVENIDA BERNARDO OHIGGINS. LA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR ES DE 679,64 M², SIENDO EL PRIMER PISO DE 580,70 M² Y EL SEGUNDO NIVEL ES DE 98,94. EL PROGRAMA CONSIDERA EN EL PRIMER PISO: LOCALES COMERCIALES, DE VENTA DE PASAJES, CAFETERÍA, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y SALAS DE ESPERA. EL SEGUNDO PISO ESTÁ DESTINADO A UN USO ADMINISTRATIVO PROPIO DEL FUNCIONAMIENTO CON OFICINAS. EL PROYECTO INCLUYE EQUIPAMIENTO | 3042 | TERMINALES DE PASAJEROS |  |  | 8 | 10 | Renuncia voluntaria del consultor.Segun carta de renuncia del 23 de septiembre del 2016 Dentro de los ítems de consultorías estaba el contrato del asesor técnico de obras, el cuál presentó su renuncia voluntaria en el mes de septiembre, lo cual fue informado oportunamente al Gobierno Regional, y como la obra se encontraba en etapa de terminaciones, la Municipalidad no re licitó la consultoría aludida quedando un saldo a favor. | 25 | 3 | 14 | POR AUMENTO DE PLAZO LIGADO A UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN EL DECRETO Nº 2604/25.11.2016 | 366.6667 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | NO SE REALIZARON GASTOS RELACIONADOS.- | -100 | 8 | 16 | POR AUMENTO DE PLAZO LIGADO A UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN EL DECRETO Nº 2604/25.11.2016 Los aumentos de plazo asociados a la construcción del terminal de buses guardan relación con aumentos de obras relacionadas al mismo proyecto cargadas al 10% disponible. Además de algunas modificaciones de partidas de obra gruesa que retrasaron la ejecución de otra partidas directamente relacionadas. Aumento de plazo 1 (45 días): Se realiza un aumento de plazo de 45 días corridos para materializar algunas modificaciones estructurales que ha sufrido el proyecto y otra descritas en el libro de obra respectivo. Aumento de plazo 2 (49 días): Se realiza un aumento de plazo de 49 días corridos para materializar las obra extraordinarias aprobadas por el Gobierno Regional. Aumento de plazo 3 (35 días): Se realiza un aumento de plazo por 35 días corridos considerando la solicitud del Contratista los cuales justifica por un retraso documental que le ha impedido obtener la recepción definitiva de obras, la cual es indispensable para obtener la recepción provisoria. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [20 empty] | 8 | 14 | No se realizaron estos gastos | 75 | 8 | 8 | 17 | 20 | 3 | Aumentos de plazo según contratos adjuntos.- El plazo real de ejecución es de 16 meses aprox | 112.5 | 150 | EL PROYECTO SUFRIÓ VARIACIONES EN LOS PLAZOS DE LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES, CONSULTARÍAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS, EQUIPAMIENTO Y OTROS GASTOS. LA UNIDAD TÉCNICA ENTREGÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA ANALIZAR EL AUMENTO DE PLAZO DE 129 DÍAS PARA EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, INDICANDO UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS DE ACUERDO A DECRETO N°2604/25.11.2016. Los aumentos de plazo asociados a la construcción del terminal de buses guardan relación con aumentos de obras relacionadas al mismo proyecto cargadas al 10% disponible. Además de algunas modificaciones de partidas de obra gruesa que retrasaron la ejecución de otra partidas directamente relacionadas. Aumento de plazo 1: Se realiza un aumento de plazo de 45 días corridos para materializar algunas modificaciones estructurales que ha sufrido el proyecto y otra descritas en el libro de obra respectivo. Aumento de plazo 2: Se realiza un aumento de plazo de 49 días corridos para materializar las obra extraordinarias aprobadas por el Gobierno Regional. Aumento de plazo 3: Se realiza un aumento de plazo por 35 días corridos considerando la solicitud del Contratista los cuales justifica por un retraso documental que le ha impedido obtener la recepción definitiva de obras, la cual es indispensable para obtener la recepción provisoria. EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS SUFRIÓ UNA VARIACIÓN DE 2 MESES POR LA RENUNCIA VOLUNTARIA DEL CONSULTOR. Como la obra se encontraba en etapa de terminaciones, la Municipalidad no relicitó la consultoría. CON RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y OTROS GASTOS, EN EL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS NO SE DISPONE DE ANTECEDENTES AL RESPECTO Y LA UNIDAD TÉCNICA NO ENTREGA MAYOR EXPLICACIÓN SOBRE SI SE EJECUTARON O NO ESTOS ITEMS. SE DEJA DE MANIFIESTO QUE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SE REALIZARON DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 02/12/2015 | [14 empty] | 1250130 | 2354 | 1252484 | 1250590 | 1894 | No hubieron gastos administrativos, NO HAY MONTO PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS La Municipalidad no obtuvo gastos administrativos ya que la obra se ejecutó a una cuadra de las dependencias municipales, y los pocos gastos administrativos fueron absorbidos por el municipio, tales como gastos de oficina, papelería, envíos de encomiendas, consumo eléctrico, transporte etc… | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIA EN M2 DEL TERRENO | EL PROYECTO SE RECOMENDÓ CON UNA MAGNITUD ASOCIADA A LOS METROS CUADRADOS DEL TERRENO DONDE SE EMPLAZA EL TERMINAL DE BUSES, POR LO CUAL NO SUFRE NINGUNA VARIACIÓN. | [12 empty] | Se adjunta acta de recepción con observaciones y acta de verificación de observaciones.- | 12/04/2017 | Se adjunta acta de recepción definitiva | 02/11/2017 | SI | 22/05/2017 | sin observaciones |  | En Operación |  | CHRISTOPHER SEMMY SAIGG OPORTOT | MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214600% | 4214600% | 0 | 4218600% | 40 | 4224700% | 61 | 4233400% | 87 | 4233400% | 87 | 4234000% | 6 | 4236600% | 26 | 220 | 220 | El proyecto desde su RS hasta su entrega de terreno, se ejecuto en un plazo de 6 meses. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 21927 | 20120 | 0 | 0 | 3000 | 1090895 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 1137277 | 21927 | 20120 | 0 | 0 | 3000 | 1090895 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 1137277 | Los ítemes ejecutados del proyecto fueron Gastos Administrativos, Consultorias y Obras civiles | 19595 | 0 | 0 | 0 | 2354 | 1230535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252484 | Los ítemes ejecutados y contratados del proyecto fueron Gastos Administrativos, Consultorias y Obras civiles | 19595 | 0 | 0 | 0 | 2354 | 1230535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252484 | 1894 | BIP > SIGFE | 17701 | 0 | 0 | 0 | 2354 | 1230535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250590 | 18138.3903 | 0 | 0 | 0 | 2472.708 | 1263800.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284411.4809 | no existen diferencias con SIGFE | [15 empty] | 30948.0651 | 28397.5627 | 0 | 0 | 4233.6126 | 1539675.4682 | 0 | 0 | 1883.6562 | 0 | 1605138.3648 | 0 | 25153.1464 | 0 | 0 | 0 | 3042.6399 | 1588095.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616291.4304 | 24761.8971 | 0 | 0 | 0 | 3042.6399 | 1554908.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582712.8904 | 0.69484 | -1.3971 | 0.98936 | -2.0775 |  | 633.0852 | 621.9633 | LOS ÍTEMES DE CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES SUFREN VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL ENTRE LO RECOMENDADO Y LO CONTRATADO, A LO CUAL LA UNIDAD FINANCIERA NO ENTREGA NINGÚN ANTECEDENTE PARA REALIZAR UN ANÁLISIS. SIN EMBARGO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA EXISTIERON OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES Y LAS CONSULTORÍAS DISMINUYERON POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL CONSULTOR. SEGÚN LA UNIDAD TÉCNICA LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SE GASTARON YA QUE LA OBRA SE EJECUTÓ A UNA CUADRA DE LA MUNICIPALIDAD, Y LOS GASTOS QUE UTILIZARON FUERON ABSORBIDOS CON FONDOS MUNICIPALES. POR OTRA PARTE, LA UNIDAD FINANCIERA, INDICA QUE SE EJECUTARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. ADEMÁS LA UNIDAD FINANCIERA INDICA QUE SE EJECUTARON LOS ÍTEMES DE CONSULTORÍAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OBRAS CIVILES, SIN DECIR POR QUÉ NO SE GASTÓ EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTO Y OTROS GASTOS. EXISTE INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN ENTRE AMBAS UNIDADES, LO QUE NO PERMITE REALIZAR UN CORRECTO ANÁLISIS DE LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VLADIMIR DE LA PEÑA CATALAN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1304626 | 96000 | 7.358% | Pintura de pilares y cadenas de fachada, sala de caldera, refuerzos estructurales, diferencia cableado eléctrico por actualización de normativa, muro medianero, modificación eistu bandejon central Moneda 2016 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | SI BIEN ES CIERTO EXISTIÓ AUMENTO DE RECURSOS POR MODIFICACIONES MENORES, ESTE NO IMPLICÓ REEVALUACIÓN. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 120405 | 117883 | -2.0946 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE SUFRE UNA VARIACIÓN DE -2,09%, PRODUCTO DE QUE NO SE GASTÓ EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTO Y OTROS GASTOS DE ACUERDO A LO RECOMENDADO, LO QUE PROVOCA QUE DISMINUYA LA INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO SOLO LA VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN, DADO QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN SON IRRELEVANTES, PORQUE SON EN SU MAYORÍA FIJOS. | EXISTE UNA IMPORTANTE DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO ESTIMADO Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN, POR AUMENTOS DE OBRAS EXTRAORDINARIAS. SE DESCONOCEN MAYORES ANTECEDENTES RESPECTO A LO SEÑALADO EN RELACIÓN A NO EJECUTAR LOS ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO Y OTROS GASTOS. EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN CARGADA ENTRE LA UNIDAD TÉCNICA Y LA UNIDAD FINANCIERA, QUE NO PERMITE REALIZAR UNA CORRECTA EVALUACIÓN EXPOST. NO OBSTANTE DE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE CON LOS OBJETIVOS. | BARBARA LORETO HADDAD DAGACH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30291674-0 | CONSTRUCCION CUATRO SEDES PARA CLUBES DEPORTIVOS, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2018 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS CUATROS CLUBES DEPORTIVOS NO CUENTAN CON LOCAL DONDE SESIONAR, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE CADA ORGANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SEDES, DESTINADAS A CLUBES DEPORTIVOS TITÁN, RÍO DE LA MANO, MIRAFLORES Y ATLÉTICO YUNGAY, CON UNA SUPERFICIE DE 149,5 METROS CUADRADOS CADA UNA. ESTÁ OBRA CORRESPONDERÁ A UNA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURADA EN MADERA, CON CIMIENTOS CORRIDOS DE HORMIGÓN HCV, ESTRUCTURA DE MUROS Y TECHUMBRE DE MADERA, MURO CORTAFUEGO DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO. LA CONSTRUCCIÓN, CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RECINTOS PARA CADA SEDE: HALL DE ACCESO Y CIRCULACIÓN, OFICINA, SALA DE EXPOSICIÓN, COMEDOR/SALÓN DE JUEGOS, COCINA, BAÑO DAMAS, BAÑO VARONES Y BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA. ADEMÁS SE REALIZARÁ LAS SIGUIENTES OBRAS COMPLEMENTARIAS: CIERRO DE PANDERETA DE HCV, CIERRO METÁLICO Y PAVIMENTO DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR. | 3600 |  |  |  | 6 | 13 | SE REALIZAN DOS CONTRATOS POR ITEM CONSULTORÍAS, EL PRIMERO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 271 (SECCIÓN B) DE FECHA 02-02-2016, QUE CONTRATÓ A HONORARIOS A LA PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL DOÑA CAMILA EUGENIA MORALES ALVARADO, PARA CUMPLIR FUNCIONES DE AITO, POR UN PERÍODO DE 6 MESES, A CONTAR DEL 01 DE FEBRERO DE 2016. EL SEGUNDO POR DECRETO ALCALDICIO N° 2872 (SECCIÓN B) DE FECHA 28-09-2016, QUE APROBÓ EL CONTRATO A HONORARIOS CON EL SR. LUIS ROBERTO MARICAHUÍN COLIVORO, DE UNA DURACIÓN DE CINCO MESES A CONTAR DEL 15-09-2016. ESTE NUEVO CONTRATO FUE CON MOTIVO DE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS FUE MAYOR A LA INICIALMENTE RECOMENDADA. | 116.6667 | 3 | 11 | EL ÍTEM EQUIPAMIENTO FUE CONTRATADO EN CONJUNTO CON EL ÍTEM OBRAS CIVILES EN UN SOLO CONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA APOLO LTDA., CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN FUE DE 300 DÍAS CORRIDOS, EL CUAL SE MODIFICÓ AMPLIÁNDOSE EN 45 DÍAS CORRIDOS, POR AUMENTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES DE AGUAS LLUVIAS, REBAJE DE SOLERA Y LA GENERACIÓN DE LA ENTRADA VEHICULAR A LOS DIFERENTES RECINTOS, PARTIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN TERMINO DEL PROYECTO Y QUE NO SE ENCONTRABAN CONSIDERADAS PARA SU EJECUCIÓN. LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ESTABLECIERON QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEA OFERTADO, ESTIMANDOSE EN 180 DÍAS CORRIDOS. ESTAS BASES Y EL LLAMADO A LICITACIÓN FUE APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 3439 (SECCIÓN B) DE FECHA 19-11-2015. EL OFERENTE ADJUDICADO OFERTÓ UN PLAZO DE 300 DÍAS CORRIDOS. | 266.6667 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | NO FUERON UTILIZADO LOS RECURSOS ASIGNADOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR LO QUE SEGÚN LO INFORMADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SE REINTEGRÓ. | -100 | 6 | 11 | LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ESTABLECIERON QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEA OFERTADO, ESTIMÁNDOSE EN 180 DÍAS CORRIDOS. ESTAS BASES Y EL LLAMADO A LICITACIÓN FUE APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 3439 (SECCIÓN B) DE FECHA 19-11-2015. EL OFERENTE ADJUDICADO OFERTÓ UN PLAZO DE 300 DÍAS CORRIDOS. SE APROBÓ UN CONTRATO CON EMPRESA CONSTRUCTURA APOLO LTDA., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 300 DÍAS CORRIDOS, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 657 (SECCIÓN B) DE FECHA 16-03-2016. EXISTIÓ UNA MODIFICACIÓN QUE AUMENTÓ EL PLAZO ORIGINAL, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 316 (SECCIÓN B) DE FECHA 10-02-2017 QUE APROBÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO EN 45 DÍAS CORRIDOS, POR AUMENTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES DE AGUAS LLUVIAS, REBAJE DE SOLERA Y LA GENERACIÓN DE LA ENTRADA VEHICULAR A LOS DIFERENTES RECINTOS, PARTIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN TERMINO DEL PROYECTO Y QUE NO SE ENCONTRABAN CONSIDERADAS PARA SU EJECUCIÓN. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 6 | 6 | 14 | 16 | 2 | LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ESTABLECIERON QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEA OFERTADO, ESTIMANDOSE EN 180 DÍAS CORRIDOS. ESTAS BASES Y EL LLAMADO A LICITACIÓN FUE APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 3439 (SECCIÓN B) DE FECHA 19-11-2015. EL OFERENTE ADJUDICADO OFERTÓ UN PLAZO DE 300 DÍAS CORRIDOS. EXISTIÓ UNA MODIFICACIÓN QUE AUMENTÓ EL PLAZO ORIGINAL, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 316 (SECCIÓN B) DE FECHA 10-02-2017 QUE APROBÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO EN 45 DÍAS CORRIDOS, POR AUMENTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES DE AGUAS LLUVIAS, REBAJE DE SOLERA Y LA GENERACIÓN DE LA ENTRADA VEHICULAR A LOS DIFERENTES RECINTOS, PARTIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN TERMINO DEL PROYECTO Y QUE NO SE ENCONTRABAN CONSIDERADAS PARA SU EJECUCIÓN. | 133.3333 | 166.6667 | La variación de los plazos, se debió a lo siguiente: Para los ítems de Obras Civiles y Equipamiento, en bases de la licitación pública, establecieron que el plazo de ejecución de las obras y equipamiento sea ofertado, estimándose en 180 días corridos. Las bases y el llamado a licitación fue aprobado por decreto Alcaldicio N° 3439 (sección b) de fecha 19-11-2015. El oferente adjudicado ofertó un plazo de 300 días corridos por ambos ítemes, y se aprobó un contrato con la empresa Constructora APOLO LTDA., con un plazo de ejecución de la obra de 300 días corridos, mediante decreto Alcaldicio N° 657 (sección b) de fecha 16-03-2016. Existió una modificación que aumentó el plazo original, mediante decreto Alcaldicio N° 316 (sección b) de fecha 10-02-2017 que aprobó ampliación de plazo en 45 días corridos, por aumento de obras para la construcción de drenes de aguas lluvias, rebaje de solera y la generación de la entrada vehicular a los diferentes recintos, partidas necesarias para el buen término del proyecto y que no se encontraban consideradas para su ejecución. En el caso de la Consultoría, se realizan dos contratos del ítem consultorías, el primero mediante decreto Alcaldicio N° 271 (sección b) de fecha 02-02-2016, por un período de 6 meses, a contar del 01 de febrero de 2016. El segundo por decreto Alcaldicio N° 2872 (sección b) de fecha 28-09-2016, que aprobó el contrato a honorarios por una duración de 5 meses a contar del 15-09-2016. Este nuevo contrato fue con motivo de que el plazo de ejecución de la obras fue mayor a la inicialmente recomendada. De acuerdo a lo informado por la Institución Técnica, NO FUERON UTILIZADO LOS RECURSOS ASIGNADOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR LO QUE SE REINTEGRÓ DICHOS VALORES. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 31/03/2016 | [14 empty] | 269717 | 1000 | 270717 | 638177 | -367460 | EL PROYECTO CONTÓ CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO POR UN MONTO TOTAL DE $640.894.440.- IVA INCLUIDO ($ 600.624.840.- EN OBRAS CIVILES Y $ 40.269.600.- EN EQUIPAMIENTO). LA ADJUDICACIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 374 (SECCIÓN B) DE FECHA 12-02-2016. LA APROBACIÓN DEL CONTRATO FUE POR DECRETO ALCALDICIO N° 657 (SECCIÓN B) DE FECHA 16-03-2016. LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO FUE CON FECHA 10-03-2016. ESTE CONTRATO TUVO UNA SOLA MODIFICACIÓN QUE AMPLIÓ EL MONTO DE LA OBRA EN $ 22.151.374.- IVA INCLUIDO, LA CUAL FUE APROBADA POR DECRETO ALCALDICIO N° 316 (SECCIÓN B) DE FECHA 10-02-2017, ELLO CORRESPONDE A OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES DE AGUAS LLUVIAS, REBAJE DE SOLERA Y LA GENERACIÓN DE LA ENTRADA VEHICULAR A LOS DIFERENTES RECINTOS, PARTIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN TERMINO DEL PROYECTO Y QUE NO SE ENCONTRABAN CONSIDERADAS PARA SU EJECUCIÓN. EN RELACIÓN AL ITEM CONSULTORIAS, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 271 (SECCIÓN B) DE FECHA 02-02-2016 SE CONTRATA MEDIANTE MODALIDAD JURÍDICA HONORARIOS SUMA ALZADA AL RESPECTIVO PROFESIONAL AITO, POR UN MONTO BRUTO DE $ 8.400.000.- POR DECRETO ALCALDICIO N° 2872 (SECCIÓN B) DE FECHA 28-09-2016 SE APRUEBA UN NUEVO CONTRATO POR UN PERIODO DE CINCO MESES, A CONTAR DEL 15-09-2016, LA CONTRATACIÓN DEL NUEVO AITO, FUE POR UN MONTO BRUTO TOTAL DE $ 7.000.000. ESTE NUEVO CONTRATO FUE CON MOTIVO DE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS FUE MAYOR A LA INICIALMENTE RECOMENDADA. NO FUERO UTILIZADO LOS RECURSOS ASIGNADOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR LO QUE SEGÚN LO INFORMADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SE REINTEGRÓ. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 598 | 598 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL AUMENTO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES DE AGUAS LLUVIAS, REBAJE DE SOLERA Y LA GENERACIÓN DE LA ENTRADA VEHICULAR A LOS DIFERENTES RECINTOS, NO AFECTO LA MAGNITUD PRINCIPAL, PUES ESTA SE CUANTIFICÓ POR LOS METROS CUADRADOS DE LAS SUPERFICIES DE LAS CUATROS SEDES A CONSTRUIR. | No se registró variaciones de magnitud, ya que EL AUMENTO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES DE AGUAS LLUVIAS, REBAJE DE SOLERA Y LA GENERACIÓN DE LA ENTRADA VEHICULAR A LOS DIFERENTES RECINTOS, NO AFECTO LA MAGNITUD PRINCIPAL, PUES ESTA SE CUANTIFICÓ POR LOS METROS CUADRADOS DE LAS SUPERFICIES DE LAS CUATROS SEDES A CONSTRUIR. | [12 empty] | recepción provisoria sin observaciones (ver acta anexada en carpeta digital). | 12/04/2017 | La recepción definitiva de la obra se realizó conforme sin observaciones. (ver acta anexada en carpeta digital). | 03/05/2018 | SI | 05/05/2017 | NO HAY INFORMACIÓN DE QUE EXISTAN SITUACIONES QUE AFECTEN LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | CRISTIAN CARREÑO PINTO | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  |  |  | 4218800% | 4218800% | 0 | 4223600% | 48 | 4236900% | 133 | 4240200% | 33 | 4244500% | 76 | 4246000% | 15 | 4255100% | 91 | 363 | 363 | Convenio mandato de fecha 22.09.2015. con Decreto Municipal N°3439 de fecha 19.11.2015. que aprueba Bases Licitatorias y publicación en el Portal Mercado Público del ID 2351-41-LR15. Se corrige fecha de contrato conforme a Decreto Alcaldicio N°657 de fecha 16-03-2016.- | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 8400 | 40866 | 0 | 0 | 1500 | 575199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625965 | 8400 | 40866 | 0 | 0 | 1500 | 575199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625965 | item 002 original M$ 8.400 inversión final son M$ 15.400. item 005 original M$ 40.866 inversión final son M$ 40.270. item 001 original M$ 1.500 inversión final son M$ 1.000. item 004 original M$ 575.199 inversión final son M$ 622.777 | 15400 | 40270 | 0 | 0 | 1000 | 622777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679447 | item 002 contempló un incremento de recursos respecto al monto originalmente recomendado por M$ 7.000 (Sesión Ordinaria N°24 del 12.09.2016. del Core) , arrojando un total para el item de M$ 15.400. en 2 contratos para asesoría a la inspección técnica. item 004 contempló un incremento de recursos respecto al monto originalmente recomendado por M$ 25.426 para adjudicar (Resol.Ex.DAC N°13 del 29.01.2016) y M$ 22.152 para obras extraordinarias (Sesión Ordinaria N°33 del 12.12.2016. del Core) , arrojando un total para el item de M$ 622.777. | 15400 | 40270 | 0 | 0 | 1000 | 622777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679447 | 41270 | BIP > SIGFE | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638177 | 15800.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630468.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646268.6034 | -item 001: Gasto Adm.N°46 Chileindica del 31.12.2015. ID SIGFE=3071595 por $ 1.000.000. -item 002: EEPP N°98/2016 Chileindica del 25.02.2016. ID SIGFE=3199517 por $ 1.400.000. EEPP N°176/2016 Chileindica del 29.03.2016. ID SIGFE=3233626 por $ 1.400.000. EEPP N°292/2016 Chileindica del 29.04.2016. ID SIGFE=3278084 por $ 1.400.000. EEPP N°372/2016 Chileindica del 31.05.2016. ID SIGFE=3324079 por $ 1.400.000. EEPP N°538/2016 Chileindica del 29.07.2016. ID SIGFE=3411358 por $ 2.800.000. EEPP N°743/2016 Chileindica del 28.09.2016. ID SIGFE=3199517 por $ 746.666. EEPP N°840/2016 Chileindica del 20.10.2016. ID SIGFE=3556619 por $ 1.400.000. EEPP N°975/2016 Chileindica del 20.11.2016. ID SIGFE=3617160 por $ 1.400.000. EEPP N°1051/2016 Chileindica del 20.12.2016. ID SIGFE=3662165 por $ 1.400.000. EEPP N°23/2017 Chileindica del 20.01.2017. ID SIGFE=3739093 por $ 1.400.000. EEPP N°101/2017 Chileindica del 14.02.2017. ID SIGFE=3811835 por $ 653.334 -item 004: EEPP N°484/2016 Chileindica del 30.06.2016. ID SIGFE=3372184 por $ 29.484.630. EEPP N°574/2016 Chileindica del 27.07.2016. ID SIGFE=3417826 por $ 15.021.370. EEPP N°686/2016 Chileindica del 29.08.2016. ID SIGFE=3487745 por $ 16.957.500. EEPP N°740/2016 Chileindica del 27.09.2016. ID SIGFE=3518233 por $ 16.005.500. EEPP N°973/2016 Chileindica del 28.10.2016. ID SIGFE=3617091 por $ 84.978.852. EEPP N°1062/2016 Chileindica del 26.12.2016. ID SIGFE=3671534 por $ 93.921.940. EEPP N°01/2017 Chileindica del 27.12.2016. ID SIGFE=3727571 por $ 99.397.725. EEPP N°60/2017 Chileindica del 25.01.2017. ID SIGFE=3727571 por $ 97.554.177. EEPP N°99/2017 Chileindica del 24.02.2017. ID SIGFE=3811074 por $ 118.993.574. EEPP N°278/2017 Chileindica del 13.04.2017. ID SIGFE=3960043 por $ 50.460.946. item 005: EEPP N°279/2017 Chileindica del 13.04.2017. ID SIGFE=3960048 por $ 40.269.600. | [15 empty] | 11855.5918 | 57677.2818 | 0 | 0 | 2117.4215 | 811828.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883479.044 | 0 | 19515.7116 | 51028.5045 | 0 | 0 | 1291.8609 | 789216.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861052.3393 | 19440.6606 | 49545.9403 | 0 | 0 | 1291.8609 | 779364.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849643.3623 | -2.5385 | -3.8298 | -3.9989 | -1.325 |  | 1420.8083 | 1303.2858 | Consultorías: El ítem tuvo un incremento de un 64,61% entre lo recomendado y los montos contratados, debido a la nueva duración del proyecto, conforme al contrato de Obras suscrito por la unidad Técnica en la adjudicación y posterior aumento del plazo debido a obras extraordinarias. El nuevo contrato en relación ítem consultorías suscrito con fecha 27-09-2016, implicó el aumento de $7.000.000, del monto recomendado para tal ítem. Equipamiento: En cuanto al ítem equipamiento, el contrato de fecha 16-03-2016, fue un 11,53% menor que el monto recomendado para tal ítem presupuestario. Obras Civiles: El proyecto presentó dos contratos, el primero por un monto de M$618.643.-(dic. 2017), según consta en Decreto Alcaldicio N° 657 de fecha 16-03-2016 y un segundo contrato por M$22.151(dic. 2017), según Decreto Alcaldicio N°316 de fecha 10-02-2017, lo que totaliza un monto total de Obras Civiles de M$640.794.-(dic. 2017). Según la actualización de moneda, hubo una variación de un -2,89% respecto del valor recomendado actualizado. El proyecto SE MODIFICÓ POR AUMENTO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES DE AGUAS LLUVIAS, REBAJE DE SOLERA Y LA GENERACIÓN DE LA ENTRADA VEHICULAR A LOS DIFERENTES RECINTOS, PARTIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN TERMINO DEL PROYECTO Y QUE NO SE ENCONTRABAN CONSIDERADAS PARA SU EJECUCIÓN. Aún así, las variaciones del costo real respecto del recomendado se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supero el +-10% de variación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  |  |  | SI | 718075 | 53981 | 7.517% | LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 10-02-2017 AMPLIÓ EL MONTO DE LA OBRA EN $22.151.374, DE ESTA FORMA EL COSTO TOTAL CONTRATADO ITEM OBRAS CIVILES FUE DE $ 622.776.214 (AÑO 2017) , DADO QUE EL MONTO RECOMENDADO PARA TAL ÍTEM OBRAS ERA DE $ 575.199.000.-, IMPLICÓ UN AUMENTO DE $47.577.214 (AÑO 2017). CABE SEÑALAR QUE EL MONTO INICIALMENTE CONTRATADO POR OBRAS CIVILES FUE $ 25.425.840 MAYOR QUE EL MONTO RECOMENDADO. EN CUANTO AL ITEM EQUIPAMIENTO, EL CONTRATO DE FECHA 16-03-2016, FUE $ 596.400, MENOR QUE EL MONTO RECOMENDADO PARA TAL ITEM PRESUPUESTARIO. EL NUEVO CONTRATO EN RELACIÓN ÍTEM CONSULTORÍAS SUSCRITO CON FECHA 27-09-2016, IMPLICÓ EL AUMENTO DE $ 7.000.000, DEL MONTO RECOMENDADO PARA TAL ITEM. CONSIDERANDO EL TOTAL CONTRATADO DE LOS ÍTEMES OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y CONSULTORÍAS Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS, EL CUAL FUE DE $ 679.945.814 Y EL TOTAL RECOMENDADO POR $625.965.000, IMPLICA UN INCREMENTO DE $53.980.814.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El monto inicialmente contratado por obras civiles fue $25.425.840 mayor que el monto recomendado. La modificación del contrato de fecha 10-02-2017 amplió el monto de la obra en $22.151.374, lo que implicó un aumento total del ítem de $47.577.214 (año 2017), de esta forma el costo total contratado ítem obras civiles fue de $622.776.214 (año 2017) , dado que el monto recomendado para tal ítem obras era de $575.199.000.- En cuanto al ítem equipamiento, el contrato de fecha 16-03-2016, fue $596.400, menor que el monto recomendado para tal ítem presupuestario. El nuevo contrato en relación ítem consultorías suscrito con fecha 27-09-2016, implicó el aumento de $7.000.000, del monto recomendado para tal ítem. Considerando el total contratado de los ítemes obras civiles, equipamiento y consultorías y los gastos administrativos asignados, el cual fue de $679.945.814 y el total recomendado por $625.965.000, implica un incremento de $53.980.814.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41810 | 40738 | -2.564 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se registra una variación de un 2,56% del Costo Anual Equivalente, debido al menor costo real del proyecto, incluida la actualización de moneda. | Las principales variaciones a relevar es el aumento de plazo en la ejecución del proyecto, debido a que durante el proceso de licitación se dio libertad a los oferentes, contratando finalmente a la empresa APOLO por un tiempo de 300 días corridos, los cuales fueron posteriormente aumentados en 45 días. Finalmente la variación total incluidos los tiempos muertos fue del 166.67%. Donde el plazo original era de 6 meses y el real fue de 13 meses. El proyecto a raíz de este incremento de plazo de obras civiles, tuvo que incrementarse el ítem de consultoría en M$7.000, para poder contar con la asesoría durante todo el transcurso de la obra. Finalmente hacer mención que la iniciativa se ajustó a los valores totales recomendados , con una variación del -2,89% respecto de los ítemes contratados. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30370385-0 | CONSTRUCCION MATRIZ DE GAS NATURAL SECTOR LLAU LLAU, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2018 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | COMBUSTION (DIESEL, GAS, BIOMASA) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL AREA RURAL Y PERIURBANA DE LA COMUNA HA IDO QUEDANDO AL MARGEN DEL SANEAMIENTO BASICO, POR LO CUAL SE HACE NECESARIO IR REGULARIZANDO ESTA SITUACION, SOBRETODO EN EL GAS NATUTRAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE UNA LÍNEA MATRIZ PARA DOTAR DE GAS NATURAL AL LOTEO LLAU LLAU, UBICADO EN EL SECTOR RURAL, AL COSTADO NORPONIENTE DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS. ESTA LÍNEA DE GAS ESTÁ COMPUESTA POR UNA RED DE MATERIAL PEMD, DE ACUERDO A LOS DIFERENTES DIÁMETROS, SEGÚN PLANO QUE SE ADJUNTA EN ANEXO. SE HACE REFERENCIA A LOS DIÁMETROS Y LARGOS SEGÚN LOS SIGUIENTES DATOS DEL PROYECTO: - 110 MM = 1.271 M. - 63 MM = 2.342 M. ADEMÁS, SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE 121 ARRANQUES DE GAS NATURAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA SEC Y GASCO S.A. COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS ADEMÁS, SE EJECUTARÁ: ATRAVIESO ESTERO LLAU LLAU, CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CON RESPECTO A LA LÍNEA MATRIZ, SE CONTEMPLA VÁLVULAS DE CORTE DE CALLES, CÁMARAS Y LETREROS INDICATIVOS DE TUBERÍAS ENTERRADAS. | 387 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | LA UNIDAD COMPRADORA DETERMINO QUE LAS COMPRAS SE HICIERAN EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 | -66.6667 | 3 | 18 | D.A. NRO. 1107 - 27.04.16 AMPLIA PLAZO EJECUCION 120 DIAS (DEL 03.05.16 AL 30.08.16) D.A. NRO. 2554 - 30.08.16 AMPLIA PLAZO EJECUCION 90 DIAS ( DEL 31.08.16 AL 28.11.16) D.A. NRO. 3739 - 30.12.16 AMPLIA PLAZO EJECUCION 120 DIAS (DEL 29.11.16 AL 28.03.17) D.A. NRO. 720 - 28.03.17 AMPLIA PLAZO EJECUCION 61 DIAS (DEL 29.03.17 AL 28.05.17) TODAS LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE DEBIERON A LA TRAMITACION Y APROBACION ANTE LA DIRECCION DE AGUAS DEL MOP DEL ATRAVIESO DEL CANAL DE TRASVASIJE DEL ESTERO LLAU LLAU Y SU POSTERIOR EJECUCION | 500 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | TODAS LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE DEBIERON A LA DEMORA EN LA TRAMITACION Y APROBACION ANTE LA DIRECCION DE AGUAS DEL MOP DEL ATRAVIESO DEL CANAL DE TRASVASIJE DEL ESTERO LLAU LLAU Y SU POSTERIOR EJECUCION | 500 | 500 | EXISTE UNA SUB ESTIMACION DE LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TIPO DE PROYECTOS POR LOS PLAZOS PARA LA TRAMITACION Y APROBACION ANTE LA DIRECCION DE AGUAS DEL MOP , LO QUE DEBE CONSIDERARSE PARA NUEVAS PRESENTACIONES. ESTO SIGNIFICO UNA DEMORA DE 15 MESES EN UN PLAZO ORIGINAL DE 3 MESES PARA LA EJECUCIÓN. . | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 04/01/2016 | [14 empty] | 149586 | 1000 | 150586 | 149585 | 1001 | CONTRATO DE FECHA 04.12.15 POR UN MONTO DE $149.584.959.- IVA INCLUIDO MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 13.07.16 (AMPLIACION PLAZO EJECUCION) MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 14.11.16 (AMPLIACION PLAZO EJECUCION) MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 10.01.17 (AMPLIACION PLAZO EJECUCION) MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 13.04.17 (AMPLIACION PLAZO EJECUCION) TODAS LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE DEBIERON A LA TRAMITACION Y APROBACION ANTE LA DIRECCION DE AGUAS DEL MOP DEL ATRAVIESO DEL CANAL DE TRASVASIJE DEL ESTERO LLAU LLAU Y SU POSTERIOR EJECUCION | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 3613 | 3613 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS. SE EJECUTO LO QUE PLANTEABA EL PROYECTO APROBADO | LAS MAGNITUDES SE AJUSTAN AL CONTRATO INICIAL, EL QUE NO TUVO MODIFICACIONES | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SE REALIZA CONFORME Y SIN OBSERVACIONES | 10/07/2017 | SE REALIZA CONFORME Y SIN OBSERVACIONES | 27/06/2018 | SI | 09/06/2016 | ESTA OPERANDO NORMALMENTE |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4219500% | 4219500% | 0 | 4222600% | 31 | 4232500% | 99 | 4234200% | 17 | 4234200% | 17 | 4237300% | 31 | 4253500% | 162 | 340 | 340 | LAS DEMORAS MAS SIGNIFICATIVAS SON: 1) DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CREO LA ASIGNACIÓN HASTA EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO, TIEMPO QUE SE DEBE A PLAZOS QUE DETERMINA LA UNIDAD TÉCNICA PARA INICIAR SUS PROCESOS DE LICITACIÓN. GASTO ADMINISTRATIVO UTILIZADO EN PUBLICACIONES, ETC. 2) OTRA DEMORA IMPORTANTE CORRESPONDE A LA ENTREGA DE TERRENO CON EL PRIMER PAGO ITEM OBRAS CIVILES, TIEMPO QUE SE DEBE A DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA. TIEMPO JUSTIFICADO POR LA UNIDAD TECNICA MEDIANTE DECRETOS DE AUMENTOS DE PLAZOS. (TRAMITACION DE PERMISOS CON DIRECCION DE AGUAS) | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 160502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 160502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161502 | LA INFORMACIÓN ES CORRECTA. NO SE PUEDE MODIFICAR LO ANTERIOR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150585 | LOS MONTOS SEÑALADOS ESTAN CORRECTOS, NO EXISTIÓ MODIFICACIÓN DE CONTRATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150585 | 1000 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152083.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152083.726 | MONTO PAGADO EN CONTRATO DE OBRAS CIVILES $149.584.959.- EN MILES DE PESOS M$149.585.- GASTO ADMINISTRATIVO RENDIDO Y INGRESADO A SIGFE CON FECHA 17/11/2015 A TRAVES DE GASTO ADMINISTRATIVO Nº26.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.2042 | 226530.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227942.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.254 | 189561.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190828.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.254 | 187116.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188384.0738 | -16.2819 | -17.3544 | -17.399 | -1.2811 |  | 52.1406 | 51.7899 | LOS MONTOS SE AJUSTAN AL CONTRATO INICIAL, EL QUE NO TUVO MODIFICACIONES | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO EXISTIERON REEVALUACIONES EN ESTA INICIATIVA | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | -208632 | -208632 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | -17160 | -17160 | 0 | Real = Recomendado | NO EXISTEN VARIACIONES EN LOS INDICADORES ECONOMICOS DESDE LA RECOMENDACION INICIAL A LA SITUACION FINAL | NO EXISTIERON MODIFICACIONES DE CANTIDADES NI DE COSTOS ENTRE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y SU DURANTE SU EJECUCIÓN, POR TANTO LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SE MANTUVO INALTERABLE | RICARDO FORETICH OYARZUN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30415524-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS SECTOR GOB. VIEL,PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | FALTA DE ESPACIO PUBLICOS DE CALIDAD EN EL SECTOR DE LA UNIDAD VECINAL N°4 GOBERNADOR VIEL, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS | CONSTRUIR TRES PLAZAS Y MEJORAR UNA, EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD VECINAL GOBERNADOR VIEL, SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS, LO CUAL IMPLICA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE ALONSO DE ERCILLA CON OTTO MAGENS: PAVIMENTACIÓN 222 M2 DE VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE ZONAS DE DESCANSO, COLOCACIÓN DE 6 ESCAÑOS, INSTALACIÓN DE 2 MÁQUINAS DE EJERCICIOS, COLOCACIÓN DE DOS BASUREROS, 7 LUMINARIAS Y ESPECIES VEGETALES NATIVAS. SE CONTEMPLA ADEMÁS LA PLANTACIÓN DE PASTO EN UNA SUPERFICIE DE 201 M2, COLOCACIÓN DE TOPES DE HORMIGÓN LATERALES Y CERCO PERIMETRAL. EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE LENNOX CON PICTÓN: PAVIMENTACIÓN 219 M2 DE VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ZONAS DE DESCANSO, COLOCACIÓN DE 4 ESCAÑOS, INSTALACIÓN DE 3 JUEGOS INFANTILES , RESTAURACIÓN COLUMPIO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE 2 BASUREROS, 7 LUMINARIAS Y ESPECIES VEGETALES NATIVAS. SE CONTEMPLA ADEMÁS LA PLANTACIÓN DE PASTO EN UNA SUPERFICIE DE 105 M2, COLOCACIÓN DE GRAVILLA EN 123 M2 E INSTALACIÓN DE TOPES DE HORMIGÓN LATERALES Y CERCO PERIMETRAL. EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE VICENTE PEÑA CON ALMIRANTE VILLARROEL: PAVIMENTACIÓN 257 M2 DE VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ZONAS DE DESCANSO, COLOCACIÓN DE 5 ESCAÑOS, INSTALACIÓN DE 2 MÁQUINAS DE EJERCICIOS Y DOS JUEGOS INFANTILES (TIPO AUTO Y GIRADOR), COLOCACIÓN DE 2 BASUREROS, 7 LUMINARIAS Y ESPECIES VEGETALES NATIVAS. SE CONTEMPLA ADEMÁS LA PLANTACIÓN DE PASTO EN UNA SUPERFICIE DE 154 M2, COLOCACIÓN DE TOPES DE HORMIGÓN LATERALES Y CERCO PERIMETRAL. EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE ALONSO DE ERCILLA CON OSCAR MUNIZAGA: PAVIMENTACIÓN 208 M2 DE VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ZONAS DE DESCANSO, INSTALACIÓN DE 6 ESCAÑOS, INSTALACIÓN DE 2 MÁQUINAS DE EJERCICIOS , COLOCACIÓN DE 2 BASUREROS, 7 LUMINARIAS Y ESPECIES VEGETALES NATIVAS. SE CONTEMPLA ADEMÁS LA PLANTACIÓN DE PASTO EN 267 M2 DE SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE TOPES DE HORMIGÓN LATERALES Y CERCO PERIMETRAL. | 2549 |  |  |  | 5 | 11 | POR ORD. N° 61 DE SECPLAN A ALCALDE DE FECHA 15-02-2016 SE SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN A HONORARIOS DEL PROFESIONAL ARQUITECTO SR. SERGIO ALEJANDRO ALARCÓN MALDONADO POR UN PLAZO DE 6 MESES. MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO (SECCIÓN B) N° 387 DE FECHA 15-02-2016 SE CONTRATA MEDIANTE MODALIDAD JURÍDICA HONORARIOS SUMA ALZADA AL RESPECTIVO PROFESIONAL. POR DECRETO ALCALDICIO N° 671 (SECCIÓN B) DE FECHA 18-03-2016, SE MODIFICA DECRETO ALCALDICIO N° 387 DEL 15-02-2016, EN EL SENTIDO DE ESTABLECER QUE LA CONTRATACIÓN ES POR UN PERIODO DE 6 MESES, A CONTAR DEL 18-02-2016. POR ORD. N° 392 DE FECHA 23-08-2016 DE SECPLAN A JEFE DAC GORE MAGALLANES, SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTAR ÍTEM CONSULTORÍAS EN 5 MESES ( A CONTAR DEL 18-08-2016), CONSIDERANDO QUE LA OBRA TENÍA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 180 DÍAS CORRIDOS POR LO QUE SE ESTIMA LA FECHA DE TERMINO PARA EL 12 DE DICIEMBRE. EL TIEMPO SOLICITADO INCLUYÓ UN MES PARA EL PROCESO DE SUBSANAR OBSERVACIONES A LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. POR OF. ORD. DAC N° 1044 DEL 29-08-2016, SE AUTORIZA EL INCREMENTO REQUERIDO. POR DECRETO ALCALDICIO N° 2599 (SECCIÓN B) DE FECHA 02-09-2016 SE AMPLIA POR UN PERIODO DE CINCO MESES, A CONTAR DEL 18-08-2016, LA CONTRATACIÓN DEL AITO . MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 2835 (SECCIÓN B) DE FECHA 23-09-2016, SE APRUEBA EL CONTRATO A HONORARIOS DE FECHA 08-02-2016 Y SU MODIFICACIÓN DE FECHA 21-09-2016 AMBOS SUCRITOS ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y DON SERGIO ALEJANDRO ALARCÓN MALDONADO, PARA CUMPLIR FUNCIONES DE AITO, EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS DECRETOS ALCALDICIOS (SECCIÓN B) NÚMEROS 387, 671 Y 2599, DE FECHA 15-01-2016, 18-03-2016 Y 02-09-2016, RESPECTIVAMENTE. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | NO FUERON UTILIZADOS LOS RECURSOS ASIGNADOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR LO QUE SEGÚN LO INFORMADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SE REINTEGRÓ. | -100 | 5 | 6 | LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ESTABLECIERON QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEA OFERTADO, EL CUAL DEBÍA SER INFERIOR O IGUAL A 180 DÍAS CORRIDOS. ESTAS BASES Y EL LLAMADO A LICITACIÓN FUE APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 820 (SECCIÓN B) DE FECHA 05-04-2016. EL OFERENTE ADJUDICADO OFERTÓ EL PLAZO MÁXIMO PERMITIDO EN BASES. SE APROBÓ UN CONTRATO POR DECRETO ALCALDICIO N° 1657 (SECCIÓN B) DEL 15-06-2016, CON EMPRESA INGENIERÍA AUSTRAL LTDA., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 180 DÍAS CORRIDOS. EXISTIÓ UNA MODIFICACIÓN QUE AUMENTÓ EL PLAZO ORIGINAL, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 3706 (SECCIÓN B) DE FECHA 28-12-2016 QUE APROBÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO EN 10 DÍAS CORRIDOS, POR AUMENTO DE OBRAS PARA EL CAMBIO DE SOLERAS CON DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | EL CONTRATO POR ÍTEM CONSULTORÍAS SE INICIÓ CON FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016, POR UN PERIODO DE 6 MESES Y EL CONTRATO DE ITEM OBRAS CIVILES SE INICIÓ CON FECHA 16 DE JUNIO 2016, ES DECIR 4 MESES DESPUES DE LA CONTRATACIÓN DEL AITO. DADA ESTA SITUACIÓN EL CONTRATO ITEM CONSULTORÍAS FUE AMPLIADO EN 5 MESES, A CONTAR DEL 18-08-2016, CON EL OBJETIVO DE QUE SE REALICEN LAS FUNCIONES DE AEITO EN TODO EL PERIODO EFECTIVO DE LA CONTRACIÓN ITEM OBRAS CIVILES Y EL TRAMITE DE RECEPCIÓN PROVISORIA. | 120 | 120 | Consultoría: D.A. N°387 de fecha 15-02-2016 se contrata el AITO. D.A. N°671 de fecha 18-03-2016, se modifica D.A. N° 387 del 15-02-2016, en el sentido de establecer que la contratación es por un periodo de 6 meses, a contar del 18-02-2016. Según D.A. N°2599 (sección b) de fecha 02-09-2016 se amplía por un periodo de 5 meses, a contar del 18-08-2016, la contratación del AITO. Obras Civiles: Se aprobó un contrato por D.A. N°1657 (sección b) del 15.06.2016, con un plazo de ejecución de la obra de 180 días corridos, a partir de la fecha de entrega de terreno, fijada para el 16.06.2016.- Existió una modificación que aumentó el plazo original, mediante D.A. N°3706 (sección b) de fecha 28.12.2016 que aprobó ampliación de plazo en 10 días corridos, por aumento de obras para el cambio de soleras con daños en su estructura, teniendo fecha de término el 22.12.2016.- El plazo de ejecución total tuvo una variación de un 120%, debido a que la Unidad Técnica, procedió a la contratación del AITO durante el mes de febrero y en junio se contrataron las obras civiles. El aumento de plazo de la consultoría fue autorizada por la Unidad Financiera y se suscribió un nuevo contrato. En el caso de las obras civiles, los plazos se ajustaron a lo recomendado, solo incrementándose en 10 días, por fallas de un material. Según lo informado por la Institución Técnica no fueron utilizados los recursos asignados por concepto de gastos administrativos, por lo que dichos recursos fueron reintegrados. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 16/06/2016 | [14 empty] | 170864 | 1569 | 172433 | 224048 | -51615 | EL PROYECTO CONTÓ CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $208.218.932.- IVA INCLUIDO. LA ADJUDICACIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 1315 (SECCIÓN B) DE FECHA 16-05-2016. LA APROBACIÓN DEL CONTRATO FUE POR DECRETO ALCALDICIO N° 1657 (SECCIÓN B) DEL FECHA 15-06-2016. LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ES CON FECHA 09-06-2016. EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TUVO UNA SOLA MODIFICACIÓN QUE AMPLIÓ EL MONTO DE LA OBRA EN $ 3.605.224.- IVA INCLUIDO, LA CUAL FUE APROBADA POR DECRETO ALCALDICIO N° 3706 (SECCIÓN B) DE FECHA 28-12-2016, ELLO CORRESPONDE AL CAMBIO DE SOLERAS QUE SE ENCONTRABAN CON DAÑOS EN SU ESTRUCTURA, OBRA QUE NO ESTABA CONTEMPLADA INICIALMENTE. EN RELACIÓN AL ITEM CONSULTORIAS, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO (SECCIÓN B) N° 387 DE FECHA 15-02-2016 SE CONTRATA MEDIANTE MODALIDAD JURÍDICA HONORARIOS SUMA ALZADA AL RESPECTIVO PROFESIONAL AITO, POR UN MONTO BRUTO DE $ 6.666.666.- POR DECRETO ALCALDICIO N° 2599 (SECCIÓN B) DE FECHA 02-09-2016, SE AMPLIA POR UN PERIODO DE CINCO MESES, LA CONTRATACIÓN DEL AITO, CONTAR DEL 18-08-2016 (SEGÚN MODIFICACIÓN EFECTUADA POR DECRETO N° 671 DEL 18-03-2016), POR UN MONTO BRUTO TOTAL DE $ 5.555.555, SEGÚN LO SOLICITADO MEDIANTE ORD. N° 392 DE FECHA 23-08-2016 DE SECPLAN A JEFE DAC GORE MAGALLANES, CONSIDERANDO QUE LA OBRA TENIA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 180 DÍAS CORRIDOS POR LO QUE SE ESTIMABA LA FECHA DE TERMINO PARA EL 12 DE DICIEMBRE. EL TIEMPO SOLICITADO INCLUYÓ UN MES PARA EL PROCESO DE SUBSANAR OBSERVACIONES A LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. POR OF. ORD. DAC N° 1044 DEL 29-08-2016, SE AUTORIZÓ EL INCREMENTO REQUERIDO. MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 2835 (SECCIÓN B) DE FECHA 23-09-2016, SE APRUEBA EL CONTRATO A HONORARIOS DE FECHA 08-02-2016 Y SU MODIFICACIÓN DE FECHA 21-09-2016 AMBOS SUSCRITOS ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y DON SERGIO ALEJANDRO ALARCÓN MALDONADO, PARA CUMPLIR FUNCIONES DE AITO, EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS DECRETOS ALCALDICIOS (SECCIÓN B) NÚMEROS 387, 671 Y 2599, DE FECHA 15-01-2016, 18-03-2016 Y 02-09-2016, RESPECTIVAMENTE. NO FUERON UTILIZADOS LOS RECURSOS ASIGNADOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR LO QUE SEGÚN LO INFORMADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SE REINTEGRÓ. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1751 | 1751 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL AUMENTO DE OBRA POR REPOSICIÓN DE 56 M DE SOLERAS, NO AFECTO LA MAGNITUD PRINCIPAL, PUES ESTA SE CUANTIFICO POR LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, PLANTACIÓN DE PASTO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA. | El aumento de obra por reposición de 56 m de soleras, no afecto la magnitud principal, pues esta se cuantifico por los metros cuadrados de obras de pavimentación, plantación de pasto y colocación de gravilla. | [12 empty] | LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA SE EFECTÚA CONFORME, SIN OBSERVACIONES. CONTRATISTA: INGENIERÍA AUSTRAL LIMITADA. (VER ACTA ANEXADA EN CARPETA DIGITAL RESPECTIVA). | 03/01/2017 | LA FECHA CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA NO FUE ENTREGADA AL EVALUADOR EXPOST | 22/10/2017 | SI | 23/12/2016 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE HAYAN AFECTADO LA OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | CRISTIAN CARREÑO PINTO | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4233200% | 4236700% | 35 | 4238100% | 14 | NA |  | 4241600% | 35 | 4253700% | 156 | 4253700% | 0 | 4256900% | 32 | 237 | 202 | el primer contrato suscrito corresponde a las consultorías, según decreto de 387 de 15.02.2016 | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 7150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 204184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212834 | 7479 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 213577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222625 | MONTOS REALES CONTRATADOS CONSULTORIAS $12.222.221 OOCC $211.824.156 | 12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224047 | CONTRATO DE CONSULTORIAS 1. PRIMER CONTRATO POR 6 MESES SEGUN DECRETO 387 DE FECHA 15.02.2016 POR UN MONTO DE $6.666.666 2. SEGUNDO CONTRATO, EXTIENDE EL PLAZO DEL PRIMERO POR 5 MESES SEGUN DECRETO 2599 DE FECHA 02.09.2016,POR UN MONTO DE $5.555.555 CONTRATO OBRAS CIVILVES CONTRATO SEGUN DECRETO 1315 DE FECHA 16.05.2016 POR UN MONTO DE $208.218.932 MODIFICACION DE CONTRATO, POR UN MONTO DE $3.605.224 SEGUN DECRETO 3612 DE FECHA 16.12.2016 | 12223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224048 | 0 | BIP = SIGFE | 12223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224048 | 12538.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216635.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229173.3466 | no se presentan diferencias de los gastos registrados en sigfe | [15 empty] | 10091.2789 | 0 | 0 | 0 | 2117.4215 | 288182.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300390.8722 | 0 | 15490.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268435.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283925.1826 | 15490.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268435.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283925.1826 | -5.4814 | -5.4814 | -6.8523 | 0 |  | 162.1503 | 153.3039 | En el caso de indicadores de costos, el proyecto fue ejecutado conforme a lo contratado, salvo el ítem de Consultoría, el cual se vio incrementado en un 53,50% del recomendado, producto del lapso entre la contratación de la consultoría y la ejecución de las obras civiles, y posteriormente un pequeño incremento de obras. En el caso de los Gastos Administrativos, se informó que la Unidad Técnica no lo utilizó y posteriormente se reintegraron al financiero. En el caso de las obras civiles, si bien se incrementó el presupuesto contratado. el costo real, fue un 6,85% menor al recomendado. En total, la iniciativa, presentó una variación de un -5.48% conforme a lo recomendado, lo que originó un ahorro. El proyecto se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 244152 | 2992 | 1.225% | LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES DE FECHA 28-12-2016 AMPLIÓ EL MONTO DE LA OBRA EN $3.605.224, DE ESTA FORMA EL EL COSTO TOTAL CONTRATADO FUE DE $ 211.824.156, DADO QUE EL MONTO RECOMENDADO PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES ERA DE 213.577.000.-, IMPLICA UNA DISMINUCIÓN DE $1.752.844.- LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN RELACIÓN ÍTEM CONSULTORÍAS SUSCRITO CON FECHA 21-09-2016, IMPLICÓ EL AUMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO EN $ 5.555.555, DE ESTE MODO EL MONTO TOTAL CONTRATADO FUE DE $ 12.222.221, DADO QUE EL MONTO RECOMENDADO PARA EL ÍTEM CONSULTORÍAS ERA DE $7.479.000, QUE IMPLICA UN AUMENTO DE $ 4.743.221.- CONSIDERANDO EL TOTAL CONTRATADO DE LOS ÍTEMES OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS, EL CUAL FUE DE $ 225.615.377 Y EL TOTAL RECOMENDADO POR $222.625.000, IMPLICA UN INCREMENTO DE $2.990.377.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Consultorías Primer contrato por 6 meses según decreto 387 de fecha 15.02.2016 por un monto de M$6.667.- Segundo contrato, extiende el plazo del primero por 5 meses según decreto 2599 de fecha 02.09.2016,por un monto de M$5.556.- Obras civiles Contrato según decreto 1315 de fecha 16.05.2016 por un monto de M$208.219.- Modificación de contrato, por un monto de M$3.606 según decreto 3612 de fecha 16.12.2016 El incremento del 1,23% se debió al aumento del plazo del ítem de obras civiles, por aumento de obras para el cambio de soleras con daños en su estructura, y en el caso de la consultoría por el incremento de 5 meses en el segundo contrato. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 161606 | 157721 | -2.404 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico presentó una variación negativa de un 2,4%, producto del menor valor del proyecto. | Debido a los incrementos de tiempo en las consultorías, el proyecto tuvo una variación de un 120% conforme a lo recomendado, sin embargo las obras se ejecutaron dentro del plazo recomendado de 6 meses. En Gastos, la iniciativa, presentó una variación de un -5.48% conforme a lo recomendado, lo que originó un ahorro. La iniciativa no presentó re-evaluaciones pero si tuvo un incremento del ítem de consultoría, producto del período de contratación de las obras civiles y su posterior proceso de cierre administrativo. El tamaño del proyecto (1.751m2) no se vio alterado y cuenta con sus recepciones provisorias y definitivas. El área intervenida se encuentra en operación desde el 23.12.2016, sin observaciones conforme a lo informado por la Unidad Técnica. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30136865-0 | REPOSICION SEDE J.V. NRO. 51 "POETA GRIMALDI", PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2018 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ORGANIZACION DE LOS VECINOS Y LA CONVIVENCIA SE VE AFECTADA CUANDO NO EXISTEN RECINTOS APTOS PARA EL ENCUENTRO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA SEDE SOCIAL EMPLAZADA EN CALLE MANUEL RENGIFO NRO. 2174 DE LA POBLACIÓN DIEGO PORTALES Y PERTENECIENTE A LA JUNTA DE VECINOS NRO. 51 ¿POETA GRIMALDI¿. SE TRATA DE 193,60 M2. DE CONSTRUCCIÓN EN ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS ENTRE VIGAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO, TECHUMBRE CON ESTRUCTURA DE MADERA Y EN PAVIMENTO SE CONSULTA RADIER Y CERÁMICOS. CUENTA CON LOS SIGUIENTES RECINTOS: HALL DE ACCESO, SALA MULTIUSO, UNA OFICINA, COCINA, SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA DAMAS Y VARONES, BODEGA Y SALA DE CALDERA, CIRCULACIONES Y MUROS. TODOS LOS RECINTOS CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. ADEMÁS, SE CONSULTA 30 M2. DE PAVIMENTOS EXTERIORES EN EL ACCESO PEATONAL, CIERROS PERIMETRALES DE FIERRO Y EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES QUE SE REÚNEN EN EL RECINTO. | 2919 |  |  |  | 6 | 10 | D.A. NRO. 2480 - 24.08.16 AMPLIACION DE PLAZO 30 DIAS (DEL 29.11.16 AL 28.12.16) POR LA DEMORA EN OBTENER EL PERMISO DE EDIFICACION DEBIDO A DISCORDANCIAS ENTRE ARQUITECTO REVISOR INDEPENDIENTE CONTRATADO POR LA EMPRESA Y LA UNIDAD TECNICA RELACIONADO CON EL COEF. CONSTRUCTIBILIDAD ADEMAS, FRENTE MAL TIEMPO CON BAJAS TEMPERATURAS QUE NO PERMITE EJECUTAR FAENAS DE HORMIGON DE LAS FUNDACIONES. D.A. NRO. 3317 - 22.11.16 AMPLIACION DE PLAZO 40 DIAS (DEL 29.12.16 AL 06.02.17) POR ENCONTRAR TERRENOS CON NAPAS SUBTERRANEAS QUE DIFICULTARON LA EJECUCION DE LAS FUNDACIONES Y ADEMAS, EL PARO DE ADUANAS RETRASO LA ENTREGA DE MATERIALES D.A. NRO. 2965 - 06.10.16 AUMENTO DE CONSULTORIA POR 4 MESES Y 8 DIAS, A PARTIR DEL 21.09.2018 Y UN MONTO DE M$ 5.120.- DEBIDO A UN AUMENTO DE PLAZO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. | 66.6667 | 6 | 9 | D.A. NRO. 2480 - 24.08.16 AMPLIACION DE PLAZO 30 DIAS (DEL 29.11.16 AL 28.12.16) POR LA DEMORA EN OBTENER EL PERMISO DE EDIFICACION DEBIDO A DISCORDANCIAS ENTRE ARQUITECTO REVISOR INDEPENDIENTE CONTRATADO POR LA EMPRESA Y LA UNIDAD TECNICA RELACIONADO CON EL COEF. CONSTRUCTIBILIDAD ADEMAS, FRENTE MAL TIEMPO CON BAJAS TEMPERATURAS QUE NO PERMITE EJECUTAR FAENAS DE HORMIGON DE LAS FUNDACIONES. D.A. NRO. 3317 - 22.11.16 AMPLIACION DE PLAZO 40 DIAS (DEL 29.12.16 AL 06.02.17) POR ENCONTRAR TERRENOS CON NAPAS SUBTERRANEAS QUE DIFICULTARON LA EJECUCION DE LAS FUNDACIONES Y ADEMAS, EL PARO DE ADUANAS RETRASO LA ENTREGA DE MATERIALES | 50 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 2 | LA UNIDAD COMPRADORA ESTIMA LAS FECHAS PARA REALIZAR EL GASTO | -66.6667 | 6 | 8 | D.A. NRO. 2480 - 24.08.16 AMPLIACION DE PLAZO 30 DIAS (DEL 29.11.16 AL 28.12.16) POR LA DEMORA EN OBTENER EL PERMISO DE EDIFICACION DEBIDO A DISCORDANCIAS ENTRE ARQUITECTO REVISOR INDEPENDIENTE CONTRATADO POR LA EMPRESA Y LA UNIDAD TECNICA RELACIONADO CON EL COEF. CONSTRUCTIBILIDAD ADEMAS, FRENTE MAL TIEMPO CON BAJAS TEMPERATURAS QUE NO PERMITE EJECUTAR FAENAS DE HORMIGON DE LAS FUNDACIONES. D.A. NRO. 3317 - 22.11.16 AMPLIACION DE PLAZO 40 DIAS (DEL 29.12.16 AL 06.02.17) POR ENCONTRAR TERRENOS CON NAPAS SUBTERRANEAS QUE DIFICULTARON LA EJECUCION DE LAS FUNDACIONES Y ADEMAS, EL PARO DE ADUANAS RETRASO LA ENTREGA DE MATERIALES | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZO. LA PRIMERA POR 30 DIAS (DEL 29.11.16 AL 28.12.16) DEBIDO A LA DEMORA EN OBTENER EL PERMISO DE EDIFICACION POR DISCORDANCIAS ENTRE ARQUITECTO REVISOR INDEPENDIENTE CONTRATADO POR LA EMPRESA Y LA UNIDAD TECNICA RELACIONADO CON EL COEF. CONSTRUCTIBILIDAD. ADEMAS, EL FRENTE MAL TIEMPO CON BAJAS TEMPERATURAS QUE NO PERMITIO EJECUTAR FAENAS DE HORMIGON DE LAS FUNDACIONES. LA SEGUNDA AMPLIACION POR 40 DIAS (DEL 29.12.16 AL 06.02.17) DEBIDO A QUE LA EMPRESA ENCONTRO TERRENOS CON NAPAS SUBTERRANEAS QUE DIFICULTARON LA EJECUCION DE LAS FUNDACIONES Y ADEMAS, EL PARO DE ADUANAS RETRASO LA ENTREGA DE MATERIALES | 83.3333 | 83.3333 | La variación de los plazos, se debió a lo siguiente: Obras civiles y equipamiento. Para los ítems de obras y equipamiento, en bases de la licitación pública, establecieron que el plazo de ejecución de las obras y equipamiento sea ofertado, estimándose en 180 días corridos, a partir de la entrega de terreno efectuada el 01.06.2016. D.A. N°2480 de fecha 24.08.16, Ampliación de plazo 30 días (del 29.11.16 al 28.12.16) por la demora en obtener el Permiso de Edificación, debido a discordancias entre el Arquitecto Revisor Independiente contratado por la Empresa y la Unidad Técnica relacionado con el Coeficiente de Constructibilidad. Otro factor también en la ampliación fue el mal tiempo y bajas temperaturas, que no permite ejecutar faenas de hormigón de fundaciones. D.A. N°3317 de fecha 22.11.16, Ampliación de plazo 40 días (del 29.12.16 al 06.02.17) por encontrar terrenos con napas subterráneas, que dificultaron la ejecución de fundaciones y por un paro de aduanas que retrasó la entrega de materiales. Consultorías: En el caso de la Consultoría, se suscribió el primer contrato por una duración de 6 meses, a partir del 21.02.2016. Posterior al aumento en el ítem de obras civiles, se suscribió un nuevo contrato para el AITO por un plazo de 4 meses y 8 días, a partir del 21.09.2016. Plazos Totales: Debido a los incrementos de tiempo en las obras civiles, equipamiento y consultorías, el proyecto tuvo una variación de un 83,33% conforme a lo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/06/2016 | [14 empty] | 151459 | 1500 | 152959 | 155189 | -2230 | CONTRATO DE OBRA DE FECHA 16.05.16 MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 19.10.16 (AMPLIACION DE PLAZO 30 DIAS, DEL 29.11.16 AL 28.12.16, POR LA DEMORA EN OBTENER EL PERMISO DE EDIFICACION DEBIDO A DISCORDANCIAS ENTRE ARQUITECTO REVISOR INDEPENDIENTE CONTRATADO POR LA EMPRESA Y LA UNIDAD TECNICA RELACIONADO CON EL COEF. CONSTRUCTIBILIDAD ADEMAS, FRENTE MAL TIEMPO CON BAJAS TEMPERATURAS QUE NO PERMITE EJECUTAR FAENAS DE HORMIGON DE LAS FUNDACIONES. MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 09.12.16 AMPLIACION DE PLAZO 40 DIAS, DEL 29.12.16 AL 06.02.17, POR ENCONTRAR TERRENOS CON NAPAS SUBTERRANEAS QUE DIFICULTARON LA EJECUCION DE LAS FUNDACIONES Y ADEMAS, EL PARO DE ADUANAS RETRASO LA ENTREGA DE MATERIALES CONTRATO A HONORARIOS, AUMENTO DE CONSULTORIA POR 4 MESES Y 8 DIAS A CONTAR DEL 21.09.16 AL 29.01.17 POR UN MONTO DE M$ 5.120.- DEBIDO A UN AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 194 | 194 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | encontrar terrenos con napas subterráneas | No se originaron variaciones en el proyecto, ejecutándose los metros cuadrados estimados en la recomendación. | [12 empty] | SE EFECTUA SIN OBSERVACIONES, TANTO EN OBRAS CIVILES COMO EQUIPAMIENTO | 31/03/2017 | SE EFECTUA SIN OBSERVACIONES, TANTO EN OBRAS CIVILES COMO EQUIPAMIENTO | 05/07/2018 | SI | 31/03/2017 | NO HAY |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4206200% | 4206200% | 0 | 4220700% | 145 | 4232100% | 114 | 4245000% | 129 | 4252200% | 201 | 4252200% | 0 | 4270600% | 184 | 644 | 644 | LAS MAYORES DIFERENCIAS DE PLAZO SE GENERAN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y POSTERIOR SUSCRIPCION DE CONTRATO. OTRA DEMORA SE OBSERVA ENTRE EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO Y EL PRIMER ESTADO DE PAGO. | [12 empty] | S/I | S/I | [9 empty] | 7200 | 4986 | 0 | 0 | 1500 | 141841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155527 | 7200 | 4986 | 0 | 0 | 1500 | 141841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155527 | S/C | 12320 | 4885 | 0 | 0 | 1500 | 137985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156690 | OBRAS CIVILES: CONTRATO POR M$137.985 DE FECHA 16.05.2016.- EQUIPAMIENTO: CONTRATO POR M$4.885 DE FECHA 16.05.2016.- CONSULTORÍA: DECRETO ALCALDICIO 656 DE FECHA 16.03.2016, DONDE SE APRUEBA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA POR M$7.200 A PARTIR DE 21.03.2016 POR UN PERÍODO DE 6 MESES. CONTRATO DE CONSULTORIA POR AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, DE FECHA 12.10.2016, POR UN MONTO DE M$5.120.- POR UN PERÍODO DE 4 MESES Y 8 DÍAS. | 12320 | 4885 | 0 | 0 | 1500 | 137985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156690 | 1501 | BIP > SIGFE | 12320 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 137985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155189 | 12656.9122 | 4884.0126 | 0 | 0 | 0 | 139663.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157204.5805 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON RENDIDOS POR UN MONTO DE M$1.500.- LO TANTO DEBERÍA APARECER EN EL SIGFE. RENDIDO EN DICIEMBRE 2015 EL VALOR DEL EQUIPAMIENTO $4,884,052.- POR LO TANTO EN MILES DE PESOS SERÍA M$4.885.- PAGADO EN MARZO DEL 2017 | [15 empty] | 10161.4085 | 7037.5659 | 0 | 0 | 2117.4215 | 200192.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219509.3085 | 0 | 15613.0614 | 6191.0894 | 0 | 0 | 1900.881 | 174861.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198566.3982 | 15613.0614 | 6191.0894 | 0 | 0 | 1900.881 | 174861.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198566.3982 | -9.5408 | -9.5408 | -12.6536 | 0 |  | 1023.5381 | 901.3472 | En el caso de indicadores de costos, el proyecto fue ejecutado conforme a lo contratado, salvo el ítem de Consultoría, el cual se vio incrementado en un 53,65% del recomendado, producto del aumento en el plazo de ejecución de las obras civiles. En total, la iniciativa, presentó una variación de un -9.54% conforme a lo recomendado, lo que originó un ahorro. Variación que se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación entre el -10% al -20% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 178413 | 5120 | 2.87% | SE INCREMENTO EN M$ 5.120 PARA CONSULTORIA, CONTRATANDO UN PROFESIONAL POR 4 MESES Y 8 DIAS., DEBIDO A UN AUMENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. EXISTE CONVENIO SUPLEMENTARIO DE FECHA 21.10.16 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó re-evaluaciones, pero si un incremento de un 2,87%, correspondiente al ítem de Consultoría, debido al incremento de plazos en las Obras Civiles, el cual se describe a continuación: CONTRATO DE CONSULTORIA POR AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, DE FECHA 12.10.2016, POR UN MONTO DE M$5.120.- POR UN PERÍODO DE 4 MESES Y 8 DÍAS. A PARTIR DEL 21.09.2016 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11533 | 10736 | -6.9106 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico presentó una variación negativa de un 7%, producto del menor valor del proyecto. | Debido a los incrementos de tiempo en las obras civiles, equipamiento y consultorías, el proyecto tuvo una variación de un 83,33% conforme a lo recomendado. En Gastos, la iniciativa, presentó una variación de un -9.54% conforme a lo recomendado, lo que originó un ahorro. La iniciativa no presentó re-evaluaciones pero si tuvo un incremento del ítem de consultoría, producto del aumento de plazo de ejecución. El tamaño del proyecto (194m2) no se vio alterado y cuenta con sus recepciones provisorias y definitivas. La sede se encuentra operando desde el 31.03.2017, sin observaciones conforme a lo informado por la Unidad Técnica. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124856-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFI. RURAL COLONIA ISABEL RIQUELME ALTO, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2018 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA JUNTA DE VECINO Nº 19 DE LA COLONIA ISABEL RIQUEME NO CUENTA CON ELECTRIFICACION LO QUE DIFICULTA EL DESARROLLO DE ESTE SECTOR RURAL DE PUERTO NATALES QU TIENE EL AREA DE CONCESION DE ENERGIA A TRESCIENTOS METROS DE DISTANCIA LO QUE AFECTA A 39 FAMILIAS | CONSISTE EN LA CONSTRUCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- CUATRO SUBESTACIONES EN UN POSTE CON DESCONECTADORES FUSIBLES CON TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 13.200/321 V, CON SUS CORRESPONDIENTE EQUIPO DE PROTECCION EN B.T. 2.- SEC CONSTRUYEN 2250 MTS. DE RED M.T. BIFASICA 13,2 KV, SOBRE POSTES H.A. DE 11,5 MTS, CRUCETAS METALICAS DE 2,40 MTS., CONDUCTORES CU DESNUDOS Nº 6 AWG, AISLACION 23 KV NORMAL 3.- SE CONSTRUYN 2.550 MTS DE RED B.T. MONOFASICA 220 V, SOBRE POSTES H.A. DE 8,70 M T EN POSTACION COMUN CON LA RED DE M.T., CONDUCTORES CU DESNUDO Nº 4 AWG. 4.- NO CONSIDERA ALUMBRADO PUBLICO, SOLO EXTENSION DE RED 5.- LA RED DE M.T. BIFASICA, SE CONECTA A LA RED DE MEDIA TENSION DE EDELMAG EXISTENTE EN LA PROLONGACION AVDA. ESPAÑA. 6.- SE INSTALA UN TOTAL DE 52 POSTES DE HORMIGON ARMADO ( 46 POSTES DE MEDIA TENSION Y 6 POSTES RED DE BAJA TENSION) 7.- TOMA TIERRA DE PROTECCION: 5 8.- TOMA TIERRA DE SERVICIO : 16 | 230 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 3 | 6 | En contrato celebrado ante notario se establece plazo de ejecución de 6 meses a contar de la fecha de entrega de terreno, por lo que las obras se realizaron dentro del plazo estipulado. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | En contrato celebrado ante notario se establece plazo de ejecución de 6 meses a contar de la fecha de entrega de terreno, por lo que las obras se realizaron dentro del plazo estipulado. | 100 | 100 | LOS PLAZOS SE EXPLICAN POR LOS TRAMITES QUE DEBE EFECTUAR EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA EN CUANTO A FORMALIZACION DE AUTORIZACIONES, ESTUDIO DE PARALELISMO, SERVIDUMBRES DE PASO INSCRITAS EN EL CBR, MUCHAS DE ESTOS PLAZOS SUPERIORES A LA EJECUCION REAL DE LAS OBRAS | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 25/08/2016 | [14 empty] | 62924 | 0 | 62924 | 62923 | 1 | Contrato de Electrificación Rural de fecha 22.01.2016 entre Ilustre Municipalidad de Natales y Empresa Eléctrica de Magallanes S.A., con presupuesto oficial de $77.719.100 (Aporte FNDR $62.923.000, Aporte Edelmag $14.796.100) | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 39 | 39 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones de magnitud. | NO HAY MODIFICACION DE MAGNITUDES DEL PROYECTO | [12 empty] | La recepción Provisoria dando cumplimiento a los requisitos y condiciones del proyecto en conformidad a lo estipulado en las Bases Administrativas Generales y Términos de Referencia . | 12/01/2017 |  | 12/02/2018 | SI | 12/01/2017 | Sin inconvenientes a la fecha. |  | En Operación |  | PABLO ANDRES VIDAL LEAL | MUNICIPALIDAD DE NATALES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4192600% | 4192600% | 0 | 4196900% | 43 | NA |  | 4239800% | 429 | 4239800% | 429 | 4260700% | 209 | 4273300% | 126 | 807 | 807 | La diferencia en plazo desde la firma del contrato hasta la entrega de terreno se basa directamente en que la empresa antes de iniciar las obras, debía ejecutar el paralelismo y ademas tener aprobada la resolución exenta de la extensión de red provisoria. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62923 | 0 | 0 | 0 | 13960 | 76883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62923 | 0 | 0 | 0 | 13960 | 76883 | El monto total de la inversion corresponde a M$77.719, de los cuales M$62.923, corresponde al subsidio maximo del estado, con un aporte de la empresa de M$14.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62923 | 0 | 0 | 0 | 14796 | 77719 | se suscribió solo un contrato con la empresa Edelmag, asociado al subsidio para la ejecución de la iniciaitiva. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62923 | 0 | 0 | 0 | 14796 | 77719 | 14796 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64621.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64621.7921 | no se presentan diferencias | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91482.205 | 0 | 0 | 0 | 20295.7495 | 111777.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79739.8048 | 0 | 0 | 0 | 18750.4378 | 98490.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79508.5002 | 0 | 0 | 0 | 18750.4378 | 98258.938 | -11.8876 | -12.0945 | -13.0886 | -0.23485 |  | 2519.4599 | 2038.6795 | El costo total real de la inversión corresponde a M$79.863 (Moneda 2017), de los cuales M$6.623, corresponde al subsidio máximo del estado, con un aporte de la empresa de M$15.240. No existieron modificaciones de obra. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | PROYECTO NO REQUIRIO REEVALUACIONES | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -62923 | -62923 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO PRESENTO VARIACIONES EN EL NDICADOR DE RENTABILIDAD, | ESTE TIPO DE PROYECTOS EN GENERAL NO PRESENTAN VARIACIONES EN MAGNITUD, MONTOS DE INVERSIÓN NI EN INDICADORES DE RENTABILIDAD, TODA VEZ QUE SE CONTRATAN EN BASE A PRESUPUESTOS DEFINITIVOS PREPARADOS POR LA MISMA EMPRESA DISTRIBUIDORA QUE EJECUTA EL PROYECTO POR ASIGNACION DIRECTA DEL MUNICIPIO. | RICARDO FORETICH OYARZUN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103186-0 | CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS, FAMILIA Y RPP EN PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | 2018 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS EDIFICIOS ACTUALES PRESENTAN PROBLEMAS DE HACINAMIEMIENTO, PRODUCTO DE LA DEMANDA ACTUAL DE ESA LOCALIDAD. EN CONSECUENCIA LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE HOY PRESTA ES MALA, EXISTIENDO ATOCHAMIENTO DE PUBLICO, DEFICIT DE SUPERFICIE, FALTA DE ESTACIONAMIENTOS, LO QUE HACE CON URGENCIA LA REPOSICIÓN. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS UNIFICADOS Y COHECIONADOS EN UNA SOLA INICIATIVA DE INVERSIÓN, PARA ALBERGAR LOS JUZGADOS YA MENCIONADOS. LA SUPERFICIE SERÁ DE 6.158 M2 EN UN TERRENO DE 3.340,22 M2 UBICADO EN AV. JOSE MIGUEL CARRERA N° 450 DE PUNTA ARENAS. EN GENERAL LAS OBRAS COMPRENDEN, AREAS COMUNES, PUBLICAS, DE OFICINAS, AREAS DE DETENIDOS COMUNES, AREAS DE SERVICIOS, CIRCULACIONES Y AREAS DE ESTACIONAMIENTOS. COMPLEMENTARIAMENTE LA INICIATIVA DE INVERSION INCORPORA EQUIPAMIENTO T EQUIPOS. | 142546 |  |  |  | 16 | 15 | Fecha Contrato: 29-09-2011 Empresa: RFA Ingenieros Limitada Plazo Original: 450 días. Modificaciones: no. | -6.25 | 3 | 12 | No aplica. | 300 | 3 | 17 | No aplica. | 466.6667 |  |  |  |  | 1 | 0 | No aplica. | -100 | 13 | 11 | Contrato: 01-05-2011 Empresa: Constructora SALFA S.A Plazo Original: 330 días. Modificaciones: - Aumento de Plazo por 8 días- (Resolución N° 1973). Aumento de (M$) 8.344 | -15.3846 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 31 | 31 | 36 | 36 | 0 | No se cuenta con información, | 16.129 | 16.129 | Los plazos fueron cumplidos en su mayoría sin grandes cambios , solo en el equipamiento y equipos se dilato el proyecto. Se realizó solo una ampliación de plazo por 8 días para el ítem Obras Civiles. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 05/07/2011 | [14 empty] | 5466646 | 756 | 5467402 | 5473156 | -5754 | Contrato OO.CC Empresa: Constructora Salfa. Fecha: 01-01-2011 Monto Original: (M$) 5.014.236 Monto Final: (M$) 5.022.580 Monto Modificado (M$) 8.344 Contrato Consultorías: Empresa: RFA Ingenieros Limitada. Fecha: 29-09-2011 Monto Original: (M$) 144.898 Monto Final: (M$) 144.898 Contrato Gastos Administrativos. Fecha: 01.09.2011 Monto Original: (M$): 755 Contrato Equipamiento: Fecha: 01.11.2012 Monto Original: (M$): 113.813 Contrato Equipos: Fecha: 01.11.2012 Monto Original (M$) 62.683 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6158 | 5482 | 89.0224 | Real < Recomendada | [5 empty] | No se presentan observaciones del proyecto. De acuerdo al acta de recepción definitiva del proyecto se construyeron 5482 m2 | Las magnitudes fueron menores por el ajuste real a las necesidades. | [12 empty] | No se dispone de información. | 13/11/2017 | No presenta observaciones. | 13/11/2017 | SI | 23/10/2012 | No se dispone de información., |  | En Operación |  | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4045600% | 4057000% | 114 | 4068300% | 113 | 4078700% | 104 | 4081400% | 27 | 4081400% | 27 | 4081500% | 1 | 4081500% | 0 | 359 | 245 | - Se ha informado a Ministerio de Desarrollo Social de la poca información que se tiene de este proyecto, sin embargo se menciona la siguiente información respecto de la Gestión Administrativa de este proyecto: - Hito 3: Creación de Asignación Presupuestaria que da Origen a la Ejecución. Una vez que se ha obtenido el RATE por parte de los Analistas Formuladores del Proyecto, se genera una asignación presupuestaria. Para la tramitación de este DECRETO se observa una demora entre 2 a 3 meses, como promedio 45 días para la tramitación total del Decreto. - Hito 4: Primer Gasto Administrativo. El Primer gasto administrativo se genera con el pago de la publicación en Diario, el cual una vez se realiza el servicio, la entidad contratada demora al menos 2 meses en facturar. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 270781 | 129955 | 194652 | 0 | 1963 | 5446426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6043777 | 270781 | 129955 | 194652 | 0 | 1963 | 5446426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6043777 | No existen observaciones que informar. | 144898 | 105338 | 71159 | 0 | 756 | 5701191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023342 | Contrato Gastos Administrativos. Fecha: 01.09.2011 Monto Original: (M$): 755 | 144898 | 105338 | 71159 | 0 | 755 | 5149994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472144 | -1012 | BIP < SIGFE | 145909 | 113813 | 62684 | 0 | 756 | 5149994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473156 | 172830.3017 | 132417.0715 | 68745.5712 | 0 | 906.4322 | 6106021.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480920.9155 | El Gasto corregido corresponde al mismo monto del SIGFE. Se informa Gasto Administrativo por (M$) 755 Moneda año 2012. | [15 empty] | 429685.2297 | 206216.6753 | 308880.2437 | 0 | 3115.2302 | 8642582.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590479.8373 | 0 | 213794.362 | 152587.2242 | 96901.8689 | 0 | 1115.9217 | 8404913.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869312.654 | 211149.1231 | 150371.3753 | 96901.8689 | 0 | 1115.9217 | 7512505.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7972043.9179 | -7.5196 | -16.8754 | -13.0757 | -10.1166 |  | 1454.2218 | 1370.395 | Los costos reales fueron menores que lo recomendado en un 17%. Durante la ejecución se realizó una modificación de contrato por aumento de obra. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 7756764 | 8344 | 0.1076% | Modificado OO.CC Moneda año 2011. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin observaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4478425 | 4478425 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones | El proyecto respondió en general a lo presentado ex ante en cuanto a todas sus variables excepto en magnitud . | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES |  | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | RAMPA PORTUARIA | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | EL CONSTANTE INCREMENTO DE LOS FLUJOS VEHICULARES EN PRIMERA ANGOSTURA Y LO COMPLEJO DE LAS MANIOBRAS PARA LOS TRANSBORDADORES HACEN QUE LAS RAMPAS EXISTENTES SE DETERIOREN ANTES DE LO PROYECTADO, SIENDO NECESARIO MANTENER EL NIVEL DE SERVICIO. | CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LAS RAMPAS DE PUNTA DELGADA Y DE BAHÍA AZUL EN BASE A LOZAS DE HCV DE 0,4M DE ESPESOR CONFINADAS CON MUROS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y PROTECCIONES DE GEOCOLCHÓN DE 0.3M. LAS OBRAS DISEÑADAS PARA TERMINALES DE PASAJEROS Y RAMPAS ADICIONALES SE SUPEDITAN A LA EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE LOS PRÓXIMOS AÑOS. | 0 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 19 | 55 | Igualmente como es el caso de las obras, se licitaron 2 contratos de Asesoría a la Inspección Fiscal de las obras, una para Punta Delgada que inició segUn resolución el 29/08/2012 y la de Bahía Azul es del 17/07/2015. por tanto el término de contrato será el de Bahía Azul correspondiente a la fecha de ingreso del Informe Final aprobado | 189.4737 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 69 | Como se trata de 2 contratos de obras, el primer gasto administrativo está indicado por la publicación en el Diario Oficial del contrato de Punta Delgada y el Ultimo gasto está dado por La Comisión de Servicio de los integrantes de la Recepción Definitiva de las obras de Bahía Azul efectuada en enero 2018 | 475 | 19 | 51 | Se trata de proyecto ejecutado mediante 2 contratos licitados en forma separada, Punta Delgada el 2012 y Bahía Azul el 2015. Se toma como referencia el oficio del Inspector Fiscal que informa finalización efectiva de las obras de Reposición rampa antigua de Bahía Azul indica que la fecha de término fue el 17/11/2016. Ya que las obras de Reposición rampa Punta Delgada se realizaron antes durante el mes de octubre del 2013. | 168.4211 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 23 | 23 | 69 | 69 | 0 | Los plazos muertos efectivos se deben considerar desde el término de las obras de Punta Delgada el 11/09/2014 y la adjudicación de las obras de Bahía Azul el 22/04/2015. Es decir, entre ejecución de contratos tenemos 7 meses. | 200 | 200 | VARIACION CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACION, AL TRATARSE DE DOS RAMPAS, UNA EN EL CONTINENTE Y OTRA EN LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO, EN OPERACIONES AMBAS, LA EJECUCION SE DIFIERE EN EL TIEMPO, TANTO POR RAZONES PRESUPUESTARIAS COMO OPERATIVAS. EN ESTE CASO SON DOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES Y DOS CONTRATOS DE ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA, CUYAS EJECUCIONES SE ESTIMARON EN 540 DIAS. ADICIONALMENTE HAY QUE CONSIDERAR LOS TIEMPOS ENTRE RECEPCION DEL PRIMER CONTRATO E INICIO DEL SEGUNDO CONTRATO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 30/10/2012 | [14 empty] | 4810795 | 185 | 4810980 | 4884652 | -73672 | Obras civiles Punta Delgada adjudicado por M$1.736.710.-, monto total pagado con reajustes, multas y modificaciones M$1.811.511.- Obras Civiles Bahía Azul adjudicado por M$2.412.579.-, monto pagado con reajustes, multas y modificaciones M$2.570.486.- Asesoría a la Inspección Fiscal rampa Punta Delgada adjudicada por M$255.996.-, monto final pagado con modificaciones M$242.709.- Asesoría a la Inspección Fiscal rampa Bahía Azul adjudicada por M$264.984.-, monto final pagado con modificaciones M$242.604.- Gastos administrativos corresponden a cancelación de facturas de publicaciones en Diario Oficial y Regional. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3012 | 3012 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Rampa Punta Delgada: ancho 18 mt., largo 88 mt., total 1.584 m2. Rampa Bahía Azul: ancho 18.1 mt., largo 78.7 mt, total 1427.9 m2. | LA MAGNITUD CONTEMPLADA EN LA SOLICITUD ORIGINAL QUE DIO LUGAR AL PRIMER RATE, ESTA BASADO EN UN DISEÑO QUE CONSIDERABA UNA NUEVA RAMPA EN EL SECTOR INSULAR Y UNA REUBICACION DE LA RAMPA SECTOR CONTINENTE, LAS QUE FINALMENTE FUERON REDEFINIDAS, OPTANDOSE POR LA REPOSICIÓN Y ENSANCHE DE AMBAS EN LOS MISMOS EMPLAZAMIENTOS, DISMINUYENDO LAS CANTIDADES FINALES A 1.584M2 PTA DELGADA Y 1.428M2 TOTALIZANDO 3.012M2 | [12 empty] | Recepción sin observaciones. Se indica que las reservas indicadas en recepción de fecha 09/10/2014 fueron subsanadas. Por lo que la fecha de término de las obras se ratifica para el 11/09/2014. | 22/12/2014 | Recepción definitiva sin observaciones y se ratifica calificación de la empresa contratista de 6.58. | 08/10/2015 | SI | 24/09/2012 | Las obras nunca dejaron de operar, pues se habilitaron planchadas mientras se realizaban los trabajos, por lo que la fecha indicada es del inicio de las obras. |  | En Operación |  | CRISTINA DE LOURDES SALAZAR CAMPOS | OBRAS PORTUARIAS MOP XII REGION |  |  |  |  | 4093100% | 4093100% | 0 | 4104000% | 109 | 4111600% | 76 | 4115000% | 34 | 4117600% | 60 | 4121200% | 36 | 4123500% | 23 | 304 | 304 | Respecto a la creación de asignación la fecha de Mayo corresponde a la del decreto totalmente tramitado. El gasto administrativo corresponde a cancelación de facturas de publicación de Diario Oficial de licitación PUblica de Punta Delgada.. Entrega de terreno corresponde a la rampa de Punta Delgada, ya que la de Bahía Azul fue el 17/06/2015. | [12 empty] | A serie de precios unitarios | S/I | [9 empty] | 222247 | 0 | 0 | 0 | 4501 | 3000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226752 | 222247 | 0 | 0 | 0 | 4501 | 3000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226752 | No hay. | 498597 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4384692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883474 | Punta Delgada: Contrato adjudicado M$ 1.736.710, modificaciones M$ 31.882, total pagado M$ 1.768.533.- Bahía Azul: contrato adjudicado M$ 2.412.579, modificaciones M$ 37.912, total pagado M$ 2.450.391.- Ases IFO Punta Delgada: contrato adjudicado M$ 255.996, modificaciones $-3.420, total pagado M$ 255.993.- Ases IFO Bahía Azul: contrato adjudicado M$ 264.984, modificaciones M$ -22.380, total pagado M$ 242.604.- | 498597 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4384694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883476 | -1176 | BIP < SIGFE | 498602 | 0 | 0 | 0 | 381 | 4385669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884652 | 541753.0739 | 0 | 0 | 0 | 450.2921 | 4740302.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282505.4824 | Punta Delgada: Obras M$1.768.533, retenciones M$88.427, reajustes 42.979 y multa M$121.- Bahía Azul: Obras M$ 2.450.391, retenciones M$122.520, reajustes M$ 122.792 y multas M$ 2.697.- Ases IFO Punta Delgada: Asesoría M$ 255.993, retenciones M$ 12.800 y multas M$ 784.- Ases IFO Bahía Azul: Asesoría M$ 242.604, retenciones M$ 13.249.- | [15 empty] | 342482.1601 | 0 | 0 | 0 | 6935.4474 | 4622997.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972415.5615 | 7094108.8025 | 686299.2432 | 0 | 0 | 0 | 285.4397 | 5950551.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637135.7801 | 666222.4949 | 0 | 0 | 0 | 285.4397 | 5835030.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6501538.3719 | 33.4791 | 30.7521 | 26.2175 | -2.043 | -8.353 | 2158.5453 | 1937.2611 | El PROYECTO SE REEVALUO UNA VEZ POR LA NECESIDAD DE ADECUACION DE LA PROGRAMACON FINANCIERA, ATENDIENDO MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A: AUMENTOS DE PLAZOS POR DISMINUCIONES Y AUMENTOS DE OBRAS. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CRISTINA DE LOURDES SALAZAR CAMPOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  |  |  | SI | 4041485 | 54024 | 1.337% | La modificación en obras civiles corresponde al 0,72% del valor total de los contratos en moneda presupuestaria 2012. Y corresponde a un aumento en contrato de Punta Delgada de M$31.822 y una disminución del contrato de Bahía Azul de M$183. En total M$31.640.- Por otra parte, hay modificación de contratos de Asesorías IFO de Punta Delgada por $3.420 y de Bahía Azul por $22.380,150 ambas disminuciones que dan un total de M$22.384.- que equivalen a un 4,5% de los montos totales contratados. Por ende, la disminución total de contratos asociados es de M$54.024.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 4041487 | 5765957 | 42.6692 | SE REEVALUO POR LA NECESIDAD DE ADECUACION DE LA PROGRAMACON FINANCIERA, ATENDIENDO MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A: AUMENTOS DE PLAZOS POR DISMINUCIONES Y AUMENTOS DE OBRAS. LOS MONTOS TOTALES DE LOS CONTRATOS SE MENTIENEN SIN MODIFICACION, EN TANTO AUMENTAN LOS COSTOS DE ASESORIAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 11537039 | 11537039 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 17.29 | 17.29 | 0 | Real = Recomendado | NO ES POSIBLE EFECTUAR LA COMPARACION DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES ECONOMICOS POR CUANTO LOS VALORES ORIGINALES INGRESADOS EN LA FICHA QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION, NO CORRESPONDEN A LOS RESULTANTES DE LA PLANILLA DE CALCULO DISPONIBLE EN LA CARPETA DIGITAL DEL BIP DEL AÑO 2011. | LOS PLAZOS ESTIMADOS POR LA UNIDAD TECNICA PARA ESTA OBRAS NO RESULTARON COINCIDENTES CON LOS FLUJOS PRESUPUESTARIOS PARA PODER MATERIALIZARLA, POR LO QUE SE GENERARON DOS PROCESOS CONSECUTIVOS DE LICITACIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y DE EJECUCION DE OBRAS, SUPEDITADAS ADEMAS A LA FACTIBILIDAD DE EJECUCION SIN INTERRUPCION DEL SERVICIO Y EN LAS CONDICIONES DE MAREAS COMPLEJAS PROPIAS DE PRIMERA ANGOSTURA. | RICARDO FORETICH OYARZUN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30457925-0 | MEJORAMIENTO CALLE MANUEL SEÑORET, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIAL, CALLE MANUEL SEÑORET, TRAMO BELLAVISTA ¿ BRICEÑO, DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, MEJORARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SECTOR. ADEMÁS, SU EJECUCIÓN PERMITIRÁ DAR CONTINUIDAD VIAL Y DARÁ SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO EN EL SECTOR, DONDE LA VÍA ACTUALMENTE ES DE MATERIAL GRANULAR POR LO QUE EN INVIERNO Y POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO INVERNAL, EL DESPLAZAMIENTO TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL SE TORNA DIFICULTOSO. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO VIAL DE CALLE MANUEL SEÑORET, ENTRE LOS TRAMOS BELLAVISTA Y BRICEÑO. EL PROYECTO CONSIDERA 2613 M² DE CALZADAS EN HCV, CON ESPESOR E=0,16 (M) Y UN ANCHO DE 7 (M). SE TIENE 902 M² DE VEREDAS NORMALES CON UN ESPESOR DE 0,07 (M) Y CONSIDERA UN ANCHO DE 1.5 (M). ADEMÁS, CONSIDERA MUROS DE CONTENCIÓN CON ALTURAS VARIABLE, ESCALERAS EN ACERAS, ACCESO UNIVERSAL EN ESQUINAS, ETC. EL PROYECTO EN RESUMEN, CONTEMPLA TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y ANEXAS DEL PROYECTO NECESARIO PARA SU ÓPTIMA EJECUCIÓN. | 116005 |  |  |  | 5 | 5 | Sin Observaciones. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | No Hubo gastos administrativos. | -100 | 5 | 6 | POR RESOLUCIÓN EXENTA N°530 SE APRUEBA CONVENIO AD REFERÉNDUM POR LAS DISMINUCIONES, AUMENTOS DE OBRA, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO “MEJORAMIENTO CALLE MANUEL SEÑORET, COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”. EL PLAZO ORIGINAL ERA DE 120 DÍAS CORRIDOS, Y POR LA RESOLUCIÓN ANTES INDICADA SE AUMENTO EN 45 DÍAS MAS, DEBIDO A LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON AL PROYECTO, QUEDANDO UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE 165 DÍAS CORRIDOS. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | Sin Observaciones. | -53.8462 | -53.8462 | En cuanto al ítem de Consultoría, los tiempos estipulados fueron los iniciales, aún cuando hubo aumento de plazo de un 10% para obra. Respecto del ítem obras civiles, y de acuerdo a los resultados, se dio un plazo inicial de formulación del proyecto de 5 meses, resultando en la realidad de 5,5 meses, es decir, un aumento del 20%. Aún cuando el contrato inicial estableció un plazo de 120 días corridos (4 meses), hubo varias modificaciones de obras (aumentos y disminuciones) y obras extraordinarias, que llevaron finalmente a un aumento de plazo de 45 días corridos (1,5 meses), lo que sumado a 4 meses iniciales completan los 6 meses. Las disminuciones, aumentos y obras extraordinarias, se produjeron en tres ocasiones, con un total de recursos compensados de M$67.479.- En las tres ocasiones, las disminuciones fueron iguales a los aumentos y obras extraordinarias, de manera que el monto se mantuvo. Esto afectó el plazo de construcción de acuerdo a lo ya señalado. | Variación del -100% al -50% | Un año | Dos Años | Variación de -100% a -50% | 28/11/2016 | [14 empty] | 347637 | 0 | 347637 | 347635 | 2 | Las modificaciones realizadas al proyecto, no implicaron mayores gastos a los establecidos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1441 | 1441 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se visualiza la unidad de medida. | La superficie intervenida fue de 1.441 m2 de calzada, la cual, de acuerdo a lo indicado por el ITO y responsable de la información técnica, no varió. Las variaciones experimentadas en el proyecto, fueron en otras obras, orientadas hacia la seguridad tanto de peatones como de vehículos: se cambió una parte de las aceras por defensas camineras en algunos tramos, entradas de vehículos, acceso a viviendas, se disminuyeron cuellos y estacionamientos ya construidos en otros proyectos, hubo reposición de colectores por parte de la empresa sanitaria, reducción de altura de muros, incorporación de entradas vehiculares, incorporación de gradas, barandas e hidrosiembra, entre otros, los que se detallan en los tres (3) informes técnicos adjuntos en carpeta digital del proyecto. La superficie real final de calzada fue la misma: 1.441 m2 .- Los cambios detectados e indicados, reflejaron que el diseño de mejoramiento de la carpeta, aceras y otras obras no fueron actualizadas por la unidad técnica ni verificadas en terreno, previo a su formulación y licitación, sino que se prefirió hacer las modificaciones ex-durante, es decir, durante la ejecución, las que en estos casos siempre se pagan más caro, con las consecuentes pérdidas para el estado. | [12 empty] | No Aplica. | 23/05/2017 | En Punta Arenas, a 23 días del mes de Mayo de 2017 la Comisión Receptora nombrada por Resolución Exenta Nº 940 de fecha 18 de Mayo de 2017, procede a recibir las obras de la calle Señoret, Los funcionarios comisionados, después de inspeccionar las obras del contrato, constatan que no hay observaciones y en consecuencia acuerdan recibir las obras en conformidad. | 23/05/2017 | SI | 23/05/2017 | A la presente fecha el proyecto opera de forma normal. |  | En Operación |  | ALEJANDRO HERNANDEZ RAMÍREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4256200% | 4256200% | 0 | 4257700% | 15 | NA |  | 4267100% | 94 | 4267100% | 94 | 4270200% | 31 | 4273200% | 30 | 170 | 170 | LA DIFERENCIA EN DIAS MAS SIGNIFICATIVA ES ENTRE LA CREACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN Y LA SUSCRIPCIÓN DEL PRIMER CONTRATO. DIFERENCIA PRODUCIDA PRINCIPALMENTE POR LOS PLAZOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 332003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351003 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 332003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351003 | LOS MONTOS ESTAN CORRECTOS. NO PUEDEN MODIFICARSE. | 17996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347637 | LOS MONTOS ESTAN CORRECTOS. SIN MODIFICACIONES DE CONTRATO. | 17996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347637 | 2 | BIP = SIGFE | 17995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347635 | 17995.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329640.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347635.2611 | LOS MONTOS PAGADOS Y CARGADOS EN SIGFE CORRESPONDEN A ITEM OO.CC M$329.641.- CONSULTORIA M$17.996.- | [15 empty] | 24288.2148 | 0 | 0 | 0 | 1349.687 | 447975.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473613.4208 | 0 | 22141.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405571.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427712.9888 | 22141.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405571.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427712.9888 | -9.6915 | -9.6915 | -9.4657 | 0 |  | 296.8168 | 281.4516 | De acuerdo con los resultados de la ejecución del proyecto, Unidad Técnica no utilizó gastos administrativos para el llamado a licitación ni para efectos de la contratación del proyecto, si no que absorbió dichos costos y usó el Sistema Mercado Público para licitar y adjudicar la iniciativa. En cuanto a consultorías, se utilizó y gastó menos de lo aprobado, por lo que también hubo un ahorro para el estado de 8,84%.- En materia de obras civiles, obra fue licitada y adjudicada por M$ 329.641, un 9,47% inferior al presupuesto oficial disponible para ello (M$ 332.003), lo que significó un ahorro para el estado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto sufrió una serie de aumentos y disminuciones de obras (3), las que se compensaron desde el punto de vista de los costos, no significando un aumento ni una disminución de costos totales de obra, ni de consultorías. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 120277 | 122136 | 1.5456 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAN tuvo variaciones de aumento, debido a que el costo de obras civiles del proyecto (M$ 332.003 iniciales) fue menor al inicial. (M$ 329.641). Considerando que los beneficios no variaron, el costo menor llevado a costo social, hizo aumentar en un 1,5 % el valor del VAN del proyecto, pasando desde un VAN i = M$ 120.277 á VAN f = M$ 122.136.- | Los plazos de ejecución del proyecto estuvieron dentro del rango aceptable, con un aumento del 20% en relación al plazo inicial.- Proyecto no tuvo re-evaluaciones, dado que el monto contratado para obras civiles, incluso fue 9,47% menor al monto recomendado, lo cual significó un ahorro de costos para el estado, en un año donde las condiciones de mercado fueron favorables.- Los costos contratados y gastados de consultoría se mantuvieron de acuerdo a lo recomendado. Sin embargo, comparando según moneda, se contrató a un menor costo., con un ahorro de 8,84%. Unidad técnica no utilizó gastos administrativos para el llamado y adjudicación de las obras, ni tampoco para la contratación de asesoría a la inspección.- Se usó para ello el Mercado Público, con costo de Horas Hombre (HH) para el SERVIU. La magnitud inicial del proyecto fue de 1.441 m2 de calzada, la cual se mantuvo después de ejecutado el proyecto. Las variaciones experimentadas en el proyecto, fueron varias pero orientadas hacia la seguridad tanto de peatones como de vehículos: se cambió una parte de las aceras por defensas camineras en algunos tramos, entradas de vehículos, acceso a viviendas, entre otros, los que se detallan en los tres (3) informes técnicos adjuntos en carpeta digital del proyecto. Los cambios detectados e indicados, reflejaron que el diseño de mejoramiento de la carpeta, aceras y otras obras no fueron actualizadas por la unidad técnica ni verificadas en terreno, previo a su formulación y licitación, sino que se prefirió hacer las modificaciones ex-durante, es decir, durante la ejecución, las que en estos casos siempre se pagan más caro, con las consecuentes pérdidas para el estado. En cuanto a la gestión administrativa realizada previo a la ejecución, la demora más significativa se produjo entre la creación de la asignación presupuestaria que dio orígen a la ejecución y la suscripción del primer contrato. Diferencia producida principalmente por los plazos utilizados en el proceso de licitación, adjudicación y contratación de la iniciativa. En relación con el financiamiento y los gastos en el sistema SIGFE, coinciden los montos contratados con los montos gastados, tanto para consultorías como para obras civiles. Se omitió gastos administrativos dado que U. Técnica no los utilizó. Con fecha 23 de mayo de 2017, la Comisión Receptora nombrada por Resolución Exenta Nº 940 de fecha 18 de Mayo de 2017, procede a recibir las obras de la calle Señoret sin observaciones, las que entran en operación en esa misma fecha. El indicador de rentabilidad social VAN tuvo variaciones de aumento, debido a que el costo de obras civiles del proyecto fue menor al inicial. Considerando que los beneficios no variaron, el costo menor llevado a costo social, hizo aumentar en un 1,5 % el valor del VAN del proyecto, pasando desde un VAN i = M$ 120.277 á VAN f = M$ 122.136.- | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30361972-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS DIVERSOS SECTORES, I ETAPA COMUNA DE SANTIAGO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA AL GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS DE DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA COMO MODO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS TANTO ACTUALES COMO POTENCIALES. | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES EJES CONTINUOS : 1.- DIECIOCHO - TUCAPEL JIMÉNEZ 1.225KM 2.- ARTURO PRAT 3.350KM 3.- BRASIL -ALMIRANTE LATORRE - BEAUCHEFF - CLUB HÍPICO - TUPPER 4.510KM 4.- ESMERALDA - LASTARRIA 1.090KM 5.- MARÍN - ELEUTERIO RAMÍREZ - DIEGO ROSALES 2.460KM 6.- GORBEA - STA ISABEL 2.126KM CORRESPONDEN A CICLOVÍAS BIDIRECCIONALES DE 2.9M DE ANCHO Y UNIDIRECCIONALES DE 2.3 M . SE UTILIZARÁ PINTURA AZUL LAS ZONAS DE LAS ESQUINAS DESTINADAS PARA LOS CRUCES DE CICLISTAS. SE INCORPORAN LÁMPARAS DE CICLISTA EN CRUCES SEMAFORIZADOS, INSTALACIÓN DE SEGREGADORES DE PVC TIPO ZEBRA E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS QUE PERMITAN EL CONTEO DE BICICLETAS. | 257982 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 11 | Se realizan modificaciones de contrato, aumento de plazo y derivado de esto, reevaluación del proyecto. El contrato original contemplaba 210 días corridos (7meses) y un monto de $1.860.929.956. Respecto de la reevaluación, se debe a la modificación del diseño en base a la nueva recomendación del Manual de Ciclovías del MINVU que indica un mayor distanciamiento de los segregadores, lo cual permitió aumentar la cobertura del proyecto de 12.9 Km a 14.76 Km de ciclovías, dentro del marco de recursos aprobado en el convenio. Las modificaciones de plazo y monto se respaldan en: a) Decreto Sección 2da 3684 de fecha 21.04.2017. Modifica el plazo de la obra desde el 21.04.17 al 06.05.2017. Solicitud de UOCT de dos nuevos cruces semaforizados, retraso en entrega de contadores de bicicletas no atribuible al contratista, espera de respuesta autorización del GORE RM b) Decreto Sección 2da 4265 de fecha 08.05.2017. Regulariza el plazo de la obra en relación a la respuesta del GORE que autoriza 30 días de aumento, quedando fecha de entrega el 21.05.2017 c) Decreto Sección 2da 5019 de fecha 29.05.2017. Modifica el plazo debido a cambios de proyecto solicitados por la unidad técnica en terreno y espera de la autorización de ellos, por parte del GORE RM, quedando fecha de término el 05.06.2017 d) Decreto Sección 2da 5376 de fecha 07.06.2017. Se autoriza un aumento transitorio en espera de respuesta del GORE RM, hasta el 20.6.2017 e) Decreto Sección 2da 5728 de fecha 21.06.2017. Regulariza el aumento de plazo y de contrato en vista de la respuesta favorable del GORE RM que permitió aumentar el monto $124.680.894 y el plazo en 60 días, quedando como fecha definitiva el 26.08.2017 e incluir nuevas ciclovías en barrio Brasil y barrio Lastarria | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | Los motivos del aumento en los plazos de ejecución corresponden principalmente a tiempos administrativos, aprobación de obras extraordinarias de parte del mandante, reevaluación de la incorporación de nuevos tramos y aprobaciones externas de semáforos nuevos no contemplados en el proyecto original (UOCT). La modificación de las partidas de demarcaciones y pinturas se debe a situaciones surgidas en terreno y exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales para las Zonas Típicas | 37.5 | 37.5 | Se contratan las obras civiles por 7 meses. Se conceden aumentos de plazos por 127 días, finalizando con una variación de 37,5% respecto a lo recomendado. Los motivos del aumento en los plazos de ejecución corresponden principalmente a tiempos administrativos, aprobación de obras extraordinarias de parte del mandante, reevaluación de la incorporación de nuevos tramos y aprobaciones externas de semáforos nuevos no contemplados en el proyecto original (UOCT). En detalle: a) Decreto Sección 2da 3684 de fecha 21.04.2017. Modifica el plazo de la obra desde el 21.04.17 al 06.05.2017. Solicitud de UOCT de dos nuevos cruces semaforizados, retraso en entrega de contadores de bicicletas no atribuible al contratista, espera de respuesta autorización del GORE RM b) Decreto Sección 2da 4265 de fecha 08.05.2017. Regulariza el plazo de la obra en relación a la respuesta del GORE que autoriza 30 días de aumento, quedando fecha de entrega el 21.05.2017 c) Decreto Sección 2da 5019 de fecha 29.05.2017. Modifica el plazo debido a cambios de proyecto solicitados por la unidad técnica en terreno y espera de la autorización de ellos, por parte del GORE RM, quedando fecha de término el 05.06.2017 d) Decreto Sección 2da 5376 de fecha 07.06.2017. Se autoriza un aumento transitorio en espera de respuesta del GORE RM, hasta el 20.6.2017 e) Decreto Sección 2da 5728 de fecha 21.06.2017. Regulariza el aumento de plazo y de contrato en vista de la respuesta favorable del GORE RM que permitió aumentar el monto $124.680.894 y el plazo en 60 días, quedando como fecha definitiva el 26.08.2017 e incluir nuevas ciclovías en barrio Brasil y barrio Lastarria | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 23/09/2016 | [14 empty] | 1985611 | 0 | 1985611 | 1985611 | 0 | a) Decreto Sección 2da 2551 de fecha 03.10.2016, que aprueba el contrato suscrito el 16.09.2016 entre Alvial S.A. y la Municipalidad de Santiago. Monto $1.860.929.956.- y plazo 210 días b) Decreto Sección 2da de fecha 29.12.2017, que aprueba la modificación de contrato suscrita el 28.11.2017 que aumenta el monto en $124.680.894 y 127 días El monto final del contrato fue $1.985.610.850 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 13000 | 15000 | 115.3846 | Real > Recomendada | [5 empty] | 1. Obtiene RS el 19-03-2015, para la construcción de 12.9 km de ciclovías, sin embargo en mayo del año 2015 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó el Manual “Vialidad Ciclo-Inclusiva” que rige la construcción de las diversas ciclovías en el país. En este contexto, el proyecto presentado originalmente puede ser optimizado, por lo cual se solicita su reevaluación obteniendo nuevamente RS el 06-04-2016 2. El nuevo proyecto contempla 14.7km a) Dieciocho - Tucapel Jiménez 1.225km b) Arturo Prat 3.350km c) Brasil -Almirante Latorre - Beaucheff - Club Hípico – Tupper 4.510km d) Esmeralda - Lastarria 1.090km e) Marín - Eleuterio Ramírez - Diego Rosales 2.460km f) Gorbea – Sta. Isabel 2.126km 3. Los cambios propuestos al diseño original son los siguientes: a) Cambio de segregadores de sectrón (hormigón) a zebra (PVC) según lo recomendado por el manual. b) Ciclovías se cambian de costado en las calzadas con contraflujo vehicular. En el caso de Brasil se dispone como par unidireccional a ambos costados del bandejón central. c) Se cambia el trazado de Beaucheff por Club Hípico, el cual presenta mejor factibilidad técnica. d) Se incorpora el eje de Esmeralda Lastarria dando continuidad a las ciclovías existentes de Rosas y Portugal. e) Disminución en las partidas de pintura según recomendación del manual. f) Disminución en partidas de tachas reflectantes, ya que está incorporado en el segregador de PVC. g) Disminución de partidas de iluminación, se resuelve mediante el contrato de alumbrado municipal. h) Se incorporan contadores de bicicletas según lo recomendado por el manual. | Obtiene RS el 19-03-2015, para la construcción de 12.9 km de ciclovías, sin embargo, en mayo del año 2015 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó el Manual “Vialidad Ciclo-Inclusiva” que rige la construcción de las diversas ciclovías en el país. En este contexto, el proyecto presentado originalmente pudo ser optimizado mediante reevaluación El nuevo proyecto contemplo 14.7km. | [12 empty] | Con fecha 10 de Octubre de 2017, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria. A continuación se detalla las fechas de las recepciones provisorias según los ejes de cada ciclovía. Eje Tucapel Jímenez – Dieciocho entre Agustinas y Santa Isabel, 01-09-2017 Eje Brasil – Almirante Latorre entre Compañía y Blanco Encalada, 06-09-2017 Eje Marín – Eleuterio Ramírez entre Vicuña Mackenna y Dieciocho, 14-09-2017 Eje Club Hípico – Beaucheff entre Blanco Encalada y Pedro Montt, 20-09-2017 Eje Arturo Prat entre Tarapacá y Bío Bío, 25-09-2017 Eje Gorbea entre Santa Isabel y Exposición, 28-09-2017 Eje Esmeralda – Lastarria entre Diagonal Cervantes y Alameda, 29-09-2017 Las obras ejecutadas por la Constructora ALVIAL S.A. no merecieron observaciones por parte de la Comisión, siendo recibidas satisfactoriamente. | 10/10/2017 |  |  | SI | 20/02/2017 | Por tratarse de proyecto en espacio público y la envergadura de las obras, la instalación de los primeros segregadores dio pie para el uso inmediato por parte de la comunidad. |  | En Operación |  | ESTER VICTORIA CALDERON CALDERON | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4208100% | 4208100% | 0 | 4226400% | 183 | NA |  | 4262900% | 365 | 4262900% | 365 | 4263600% | 7 | 4273200% | 96 | 651 | 651 | Primer RS recomendado por Waldo López de fecha 19.03.2015 Asignación presupuestaria de fecha 17 de septiembre de 2015 en resolución N° 160 Convenio Mandato firmado el 6.10.2015, el cual fue modificado con fecha 29 de abril de 2016 (por resolución exenta N°1291 del 25.05.2016), se incrementa la magnitud del Proyecto ya que los costos de implementación disminuyen como resultado de la aplicación de un nuevo estándar donde la ciclovía se emplazará sobre la calzada. En el Decreto N°2551 de fecha 3 de octubre de 2016, se aprueba el contrato suscrito entre la Municipalidad de Santiago y la Constructora Alvial S.A. Es importante destacar que con fecha 19 de octubre de 2016 se realizó anticipo a la Empresa constructora, pero el primer Estado de pago se ejecutó el 28 de diciembre de 2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972379 | **El monto del RS que da origen a la Ejecución presupuestaria es de M$2.063.118 de acuerdo al convenio mandato, el cual se reduce a M$2.039.690 ya que se modifica el convenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985611 | El contrato de fecha 16.09.2016, con la Constructora Alvial S.A por un monto de M$1.860.930.- fue modificado el 28.11.2017 con un aumento de M$124.681.- El nuevo monto del contrato incluyendo los aumentos de obra y obras extraordinarias es de M$1.985.611.- Además se aumentó el plazo en 67 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985611 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989421.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989421.7631 | Todos los pagos corresponden al pago de obras civiles. Fecha Pagado Bruto 28-12-2016 $127.016.043 31-01-2017 $129.312.898 28-02-2017 $363.797.231 30-03-2017 $694.601.014 28-04-2017 $351.465.252 29-06-2017 $37.351.125 31-07-2017 $47.747.590 18-08-2017 $46.909.800 31-08-2017 $87.599.173 29-09-2017 $73.233.119 20-12-2017 $26.577.605 $1.985.610.850 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783790.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783790.3935 | 2636190.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516270.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516270.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447671.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447671.5709 | -9.6099 | -12.0741 | -12.0741 | -2.7262 | -7.1512 | 163.1781 | 163.1781 | Las obras se ejecutaron con un costo inferior al recomendado inicialmente debido al cambio de estándar de construcción de ciclovías. Los aumentos realizados (M$124.680) se ejecutaron sin superar el monto recomendado inicialmente. Se solicito REEVALUACIÓN PARA INCREMENTAR LA MAGNITUD DEL PROYECTO y el monto reevaluado disminuyo en un 5,3%, acercándose más a los costos reales del proyecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LORENA SANCRISTOFUL VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2262612 | 124681 | 5.51% | Se contempla moneda 2017. Decreto Sección 2da 5728 de fecha 21.06.2017. Regulariza el aumento de plazo y de contrato en vista de la respuesta favorable del GORE RM que permitió aumentar el monto $124.680.894 y el plazo en 60 días, quedando como fecha definitiva el 26.08.2017 e incluir nuevas ciclovías en barrio Brasil y barrio Lastarria | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2262613 | 2142646 | -5.3021 | Se solicita REEVALUACIÓN PARA INCREMENTAR LA MAGNITUD DEL PROYECTO. Al cambiar la norma de construcción de ciclovías desde la vereda a la calzada, el costo de las obras disminuyó, por tanto, se incrementó la cantidad de kilómetros a construir con un valor menor al recomendado originalmente. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1765988 | 1937690 | 9.7227 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 17.09 | 19.37 | 13.3411 | Real > Recomendado | El aumento de la rentabilidad del proyecto se explica por un menor costo del tipo de solución implementada, construir la ciclovia en la vereda es mas costoso que hacerlo sobre la calzada. En este caso además el menor costo permitió incorporar tramos adicionales de ciclovías, lo cual aumenta los beneficios de la intervención. Este mayor costo no implicó superar el monto recomendado inicialmente. | EN PLAZOS, Se contratan las obras civiles por siete meses. Se conceden aumentos de plazos por 127 días. Los motivos del aumento en los plazos de ejecución corresponden principalmente a tiempos administrativos, aprobación de obras extraordinarias de parte del mandante, reevaluación de la incorporación de nuevos tramos y aprobaciones externas de semáforos nuevos no contemplados en el proyecto original (UOCT). EN COSTOS, Las obras se ejecutaron con un costo inferior al recomendado inicialmente debido al cambio de estándar de construcción de ciclovías. Los aumentos realizados se ejecutaron sin superar el monto recomendado inicialmente. Se solicitó REEVALUACIÓN PARA INCREMENTAR LA MAGNITUD DEL PROYECTO y el monto reevaluado disminuyó en un 5,3%, acercándose más a los costos reales del proyecto. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA, debido a cambios en la normativa para la construcción de ciclovía. Lo cual mediante reevaluación fue posible incorporar en el proyecto, permitiendo implementar el nuevo estándar, aumentando los beneficios de la intervención, dentro del monto recomendado inicialmente. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093264-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL ALCALDE JUAN ESTAY COMUNA PUENTE ALTO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UNA ALTA DEMANDA EN PUENTE ALTO POR ACTIVIDADES ARTÍSTICO -CULTURALES INSATISFECHA. ESTO SE DEBE A LA GRAN POBLACIÓN DE LA COMUNA Y LA ESCASA OFERTA, LA QUE SE LIMITA A TALLERES MUNICIPALES EN EL PARQUE GABRIELA Y CINES COMERCIALES. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL EN 3 PISOS DE ALTURA Y MATERIALIDAD PREDOMINANTE EN HORMIGÓN ARMADO, EL CUAL SE UBICA EN CALLE EYZAGUIRRE Nº 02115 LT 1-A. DENTRO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS, EL PROYECTO CONSIDERA: TEATRO EN SUPERFICIE, ANFITEATRO AL AIRE LIBRE, SALA MULTIUSO, SALA PARA ENSAYO DE LA ORQUESTA, TRES TALLERES DE PRÁCTICA ARTÍSTICA, BIBLIOTECA, SALA DE DANZA Y RECINTOS ADMINISTRATIVOS. SE CONTEMPLA ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA OPERAR EL CENTRO. A LO ANTERIOR SE SUMA LA CONTRATACIÓN DE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ESPECIALIDADES. | 265775 |  |  |  | 17 | 17 | Se contrató al señor Ronald Sistek, Constructor Civil, para ser el A.T.O. de la obra. | 0 | 2 | 15 | Lockers: Fecha Contrato: 13.08.2015; Dec Ex 1303 (10.08.2015); monto $ 2.605.500; Plazo 90 dias; Entrega Terreno: 12.12.2016; Recepción: 11.03.2017. Mobiliario Fecha Contrato empresa Easton Ltda 22-01-2013 monto $ 39.686.261 Plazo 35 días corridos Entrega de Terreno 18-04-2016 fecha Recepción Definitiva 18-11-2016. Conclusión: En este caso existió un retraso dado que la empresa adjudicada Las Pataguas Ltda, desistió ante lo cual la municipalidad hizo efectiva la boleta de Garantía por seriedad de la Oferta, posteriomente fue adjudicada la propuesta a Easton Ltda, lo cual significó el atraso evidenciado en los plazos. | 650 | 2 | 3 | - Audio: Fecha contrato: 13.03.2015; Dec Ex 1302 (10.08.2015); monto $ 49.082.037; Plazo 45 dias; Entrega Terreno 28.01.2016; Recepción 12.03.2016. - Escenotécnia: Fecha contrato: 13.08.2015; Dec Ex 1303 (10.08.2015); monto $ 128.685.936; Plazo 75 dias; Entrega Terreno: 11.12.2015; Recepción: 23.02.2016. - Iluminación: Fecha contrato: 03.09.2015; Dec Ex 1302 (10.08.2015); monto $ 67.131.000; Plazo 90 dias; Entrega Terreno: 23.12.2015 Recepción: 21.03.2016. | 50 | [8 empty] | 14 | 50 | 1. Decreto de Adjudicación de Municipalidad N°42, Dec. Ex. N°42 de fecha 14.01.2014, se adjudica contrato a empresa Constructora Sinamaika Ltda. (RUT: 78.861.300-8), por un monto de $ 2.146.905.814.- impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 400 días corridos. 2. Firma de Contrato, se firma con fecha 03.02.2014, según Dec. Ex. N°42 de fecha 14.01.2014. 3. Acta de Entrega de Terreno, con fecha 10.03.2014. ________________________________________ 4. Decreto de Modificación N° 568, Dec. Ex. N°568 de fecha 13.04.2015, disminuye el contrato en $39.195.452.- iva inc. y aumenta el plazo en 90 días corridos. 5. Firma de Modificación Contrato, se firma con fecha 14.04.2015, según Dec. Ex. N°568 de fecha 13.04.2015. ________________________________________ 6. Decreto de Modificación, Dec. Ex. N°1010 de fecha 12.06.2015, aumenta contrato en $112.733.337.- iva inc. financiados por la Municipalidad de Puente Alto y un aumento de plazo de 90 días corridos. 7. Firma de Contrato, se firma con fecha 13.07.2015, según Dec. Ex. N°1010 de fecha 12.06.2015. ________________________________________ 8. Decreto de Modificación N°1639, Dec. Ex. N°1639 de fecha 13.10.2015, aumenta plazo de contrato en 30 días corridos. 9. Firma de Modificación Contrato, se firma con fecha 13.10.2015, según Dec. Ex. N°1639 de fecha 13.10.2015. ________________________________________ 10. Decreto de Modificación N°1707, Dec. Ex. N°1707 de fecha 09.11.2015, aumenta plazo de contrato en 90 días corridos. 11. Firma de Modificación Contrato, se firma con fecha 09.11.2015, según Dec. Ex. N°1707 de fecha 09.11.2015. ________________________________________ 12. Memorándum N°43, de fecha 02.02.2016, de DOM a Alcalde, solicita autorización para decretar modificación de contrato, disminuyéndolo en -$14.781.124.- 13. Decreto de Modificación N°219, Dec. Ex. N°219 de fecha 05.02.2016, disminuye el contrato en un monto de -$14.781.124.- 14. Firma de Modificación Contrato, se firma con fecha 08.02.2016, según Dec. Ex. N°219 de fecha 05.02.2016. ________________________________________ 15. Decreto de Modificación N°562, Dec. Ex. N°562 de fecha 05.05.2016, aumenta plazo de contrato en 30 días corridos. 16. Firma de Modificación de Contrato, debido al abandono de obra y la desaparición de la totalidad del personal de la constructora, no se pudo firmar el contrato que aumentaba el plazo en 30 días corridos según Dec. Ex. N°562. ________________________________________ 17.- Contratación de la Constructora Luis Labra Ltd para ejecutar obras de Puesta en Marcha de la edificación: Monto $ 172.427.344 45 dias Inicio 04-12-2017 Término: 17-01-2018, Contrato de fecha 14-11-2017. Decreto Nº 1375 del 07-11-2017 . 18.- Contratación directa empresa Aguas Andinas S.A por un monto de $ 73.242.785 90 días corridos 12-12-2016 05-04-2018 Decreto Nº 1476 del 16-09-2016 CONCLUSIONES 1.- Los sucesivos ajustes (aumentos y disminuciones de plazo) se debieron a modificaciones que sufrió el proyecto (aumentos, disminuciones, obras extraordinarias) en su ejecución, los cuales se encuentran detallados en la documentación adjunta. 2.- Mediante Memo N°191 17-05-2016 el Director de Obras Municipales informa al Sr Alcalde que la empresa contratista SINAMAIKA LTDA, que se adjudicó la obra: "Contrucción Centro Cultural Alcalde Juan Estay Puente Alto", informa que la empresa ha hecho abandono de la obra, retirando a todo el personal del proyecto y dando indicios de falta de liquidez para continuar con la obra. De acuerdo al Pto 11 de Resolución del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Solicita autorización para decretar el termino anticipado de contrato y requerir al Gore hacer efectiva las boletas de garantia por el fiel cumplimiento del contrato. | 257.1429 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 17 | 17 | 50 | 50 | 0 | Los retrazos señalados estan suficentemente explicados en los informes subidos al sistema | 194.1176 | 194.1176 | Los equipos se adquirieron en tres compras paralelas, que aunque fue mas de lo programado, se ajustó a los plazos de cada contrato. En cuanto al equipamiento, existió un retraso dado que la empresa adjudicada Las Pataguas Ltda, desistió ante lo cual la municipalidad hizo efectiva la boleta de Garantía por seriedad de la Oferta, posteriormente fue adjudicada la propuesta a Easton Ltda, lo cual significó el atraso evidenciado en los plazos. En cuanto a las obras, los sucesivos ajustes (aumentos y disminuciones de plazo) se debieron a modificaciones que sufrió el proyecto (aumentos, disminuciones, obras extraordinarias) en su ejecución. Además, 2016 el Director de Obras Municipales informa al Alcalde que la empresa contratista SINAMAIKA LTDA, que se adjudicó la obra ha hecho abandono de la obra, retirando a todo el personal del proyecto y dando indicios de falta de liquidez para continuar con la obra. Por ello se procede a contratar a la Constructora Luis Labra Ltd para ejecutar obras de Puesta en Marcha de la edificación, por un Monto de $ 172.427.344, plazo de 45 días con inicio el 04-12-2017 y término el 17-01-2018. Además, se realiza contrato de fecha 14-11-2017 con la empresa Aguas Andinas S.A por un monto de $ 73.242.785, un plazo de 90 días corridos a contra del 12-12-2016, Decreto Nº 1476 del 16-09-2016, para el empalme de agua potable y alcantarillado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/03/2014 | [14 empty] | 2471198 | 0 | 2471198 | 2471198 | 0 | EMPRESA CONSTRATISTA: CONSTRUCTORA SINAMAIKA S.A. CONTRATO ORIGINAL $ 2.146.905.81 400 dias inicio 10-03-2014 termino 14-04-2015 Decreto Nº 42 del 14-01-2014 DISMINUCION GORE $ -39.195.452 90 días inicio 14-04-2015 término 13-07-2015 Decreto Nº 568 del 13-04-2015 AUMENTO MUNICIPALIDAD 112.733.333 90 días inicio 13-07-2015 término 11-10-2015 Decreto Nº 1010 del 12-06-2015 AUMENTO PLAZO 30 dias inicio 11-10-2015 término 10-11-2015 Decreto Nº 1639 del 13-10-2015 AUMENTO PLAZO 90 dias inicio 10-11-2015 término 08-02-2016 Decreto Nº 1707 del 09-11-2015 DISMINUCION GORE $ -14.781.124 90 días inicio 08-02-2016 término 08-05-2016 Decreto Nº 219 del 05-02-2016 AUMENTO PLAZO 30 dias inicio 08-05-2016 término 07-06-2016 Decreto Nº 562 del 05-05-2016 CONSTRUCTORA LUIS LABRA LTD PUESTA EN MARCHA $ 172.427.344 45 dias Inicio 04-12-2017 Término: 17-01-2018, Contrato de fecha 14-11-2017. Decreto Nº 1375 del 07-11-2017 AGUAS ANDINAS S.A. MAP UD monto $ 73.242.785 plazo 90 días 12-12-2016 05-04-2018 Decreto Nº 1476 del 16-09-2016 TOTAL GENERAL OBRAS 2.451.332.704 con 955 dias de Plazo. Respecto al proyecto "Construcción Centro Cultural Alcalde Juan Estay Puente Alto", código N° 30093264-0, el cual se adjudicó la Empresa Constructora SINAMAIKA LTDA. Por un valor de $2.146.905.814, IVA incluido (dos mil ciento cuarenta y seis millones novecientos cinco mil ochocientos catorce pesos) y con un plazo dc ejecución de 400 días corridos a contar del 10.03.2014 conforme al acta de entrega de terreno. Posteriormente mediante Decreto Ex. N° 568 de fecha 13.04.2015, se aumentó el plazo en 90 días corridos y se realizó una disminución de contrato de $ 39.195.452 IVA incluido (treinta y nueve millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos), aprobado por cl Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, mediante ORD. N° 01144 de fecha 31.03.2015, quedando como nueva fecha de término de los trabajos el 13.07.2015. Consecutivamente el Municipio se vio en la necesidad de realizar aumentos de obras, obras extraordinarias y disminución de obras con costo asumido por el municipio por un valor de $ 112.733.337 IVA incluido (ciento doce millones setecientos treinta y tres mil trescientos treinta y siete pesos) y un aumento de plazo de 90 días corridos quedando como nueva fecha de término el 11.10.2015, lo anterior mediante Decreto Ex. N°1010 de fecha 12.06.2015, lo que fue de conocimiento del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, mediante ORO. N° 02852 de lecha 07.09.2015 enviado a este Municipio. El municipio a través de su alcalde solicita en ORD. N° 595 de fecha 25.09.2015 autorizar aumentos de obras, obras extraordinarias, disminución de obras y aumento de plazo, documento que fue observado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago tal como se indica en ORO. N° 3306 de fecha 13.10.2015 yen el cual a su vez otorga 30 días de plazo para que esta Unidad Técnica subsane las observaciones indicadas en dicho documento. Dada la anterior autorización y a través de decreto Ex. N° 1639 se aumentó el plazo en 30 días corridos. quedando como nueva fecha de término el 10.11.2015. En reunión sostenida por esta Unidad Técnica en dependencias del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con el señor Bannon Cavieres, quien solicita que se redacte un nuevo ORD. similar al ORD. N° 595 de fecha 25.09.2015, pero esta vez sin incluir las modificaciones realizadas a las obras financiadas por la Municipalidad y a la vez incorporando la disminución de la partida "Replanteo, Nivelación y Trazados". De acuerdo a la instrucción anterior esta Unidad Técnica despacha el ORD. N°652 de fecha 21.10.2015. Posterior a ello el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a través de ORD. N° 3745 de fecha 09.11.2015 da respuesta a ORO. N° 652 de fecha 21.10.2015, disminuyendo el contrato en $16.849.579.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2313 | 2365 | 102.2482 | Real > Recomendada | [5 empty] | El Permiso de Edifición N°104 de 11-12.-2012 emitido por la DOM de Puente Alto permite la construcción 2296,1 m2 La Recepción definitiva N°52 25-2018, dice que la edificación total tiene 2.365 m2 | El Permiso de Edifición N°104 de 11-12.-2012 emitido por la DOM de Puente Alto permite la construcción 2296,1 m2 La Recepción definitiva N°52 25-2018, dice que la edificación total tiene 2.365 m2 | [12 empty] | Con fecha de hoy se constituye en terreno la comsión receptora para la obra"Construcción de Centro Cultural Alcalde juan Estay comuna de Puente Alto", adjudicada a la firma constratista Transmaqser Ltda Construcciones Luis Labra M.E.I.R.L. mediante Dec Ex 1375 de fecha 07-11-2017 IDI 30093264-0. La Comisión Receptora está constituida por parte de la Municipalidad de Puente Alto; Don Hector Mera illanes, Jefe del Depto de Construcción, Don Roberto Kähs L. Don Pedro Contreras profesionales Depto de Construcción de DOM, José T. Morandé Aqto de Secplac; por parte de la empresa contratista el Sr. Luis Labra M. La Obra fue recibida provisionalmente con observaciones menores el día 24-01-2018, otorgando al contratista un plazo de 10 días corridos para subsanarlas, plazo y cumplimiento de sacar las observaciones que se ejecutaron a cabalidad. | 13/02/2018 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N° 52, obra Nueva, Parcial, Dirección de Obras Municipales de Puente Alto. 1.- La presente Recepción parcial recibe la edificación aprobada mediante Permiso de Edificación N°104 del 11-12-2012 y su respectiva resolución de modificación de peoyecto de Edificación N¦220/17 correspondiente a Equipamiento Cultural denominado "Centro Culturla Alcalde Juan Estay", el cual cuenta con superficie aprobada de 2365,38 m2. Mediante la presente se procede a recepcionar 272,21 m2 comprendidos en los siguientes recintosdel primer nivel: Acceso sector Norponiente, sala de reuniones, oficina del director, Acceso principal, información boletería y su vestíbulo de acceso, según se grafica en el esquema adjunto, de acuerdo al 5.1.23. OGUC. 2.- Individualiza los informes que contiene el Expediente de Edificación de la Obra. 3.- La Recepción Final se otorgará una vez que la edificación cuente con: -Las obras de urbanización por Av. paseo Andino, según Resolución de División Afecta N°54/10 - La ejecución de la totalidad de las obras e instalaciones referidas a la accesibilidad universal dictadas por la OGUCy las cuales fueron observadas en Pre informe N°225 de fecha 22-06-2016, emitidas por la Contraloría General de la Rep{ublica. - Todas las obras ejecutadas, que se ajusten a la planimetría y especificaciones técnicas aprobadas. | 25/05/2018 | SI | 26/05/2018 | El Centro Cultural Alcalde Juan Estay, se encuentra en operación, desarrollando las actividades culturales y de extensión para el cual fue construido. |  | En Operación |  | PATRICIO BRISSO PASTÉN | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4102900% | 4102900% | 0 | 4124600% | 217 | NA |  | 4168300% | 437 | 4168300% | 437 | 4170800% | 25 | 4178600% | 78 | 757 | 757 | Asignación Presupuestaria dada en Resolución N°152 de fecha 31.10.2012, y la toma de razón de la Contraloría con fecha 03.12.2012. El Proyecto realizó 2 licitaciones, la primera el proceso fue declarado desierto ya que no se presentaron oferentes. El contrato con la Empresa Constructora tiene fecha 03.02.2014, cuya autorización fue a través del Decreto exento N°229 de fecha 13.02.2014. El primer Estado de Pago de la Empresa fue por M$118.858 pagado con fecha 27.05.2014 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 23800 | 210142 | 130365 | 0 | 0 | 2062989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427296 | 25226 | 222734 | 138177 | 0 | 0 | 2186602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572739 | El RS que da origen a ejecución presupuestaria son los montos del Convenio Mandato (en M$): - Consultorías: 24.857.- - Equipamiento: 219.473.- - Equipos: 136.154.- - Obras Civiles: 2.154.592.- Total: 2.535.076.- | 24857 | 211127 | 151141 | 0 | 0 | 2265357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652482 | Consultorias: contrato de fecha 16.04.2014 con Ronald Rafael Sistek Gonzalez aprobado en Decreto Exento N° 537 del 16.04.2014 por M$24.857.- duración 17 meses. Obras Civiles: Contrato por M$2.146.906 de fecha 13.02.2014, plazo 400 días corridos. con fecha 31.03.2015, Gore autoriza aumento de plazo en 90 días y una disminución del monto del contrato de M$39.195 quedando en M$2.107.710.-(Decreto Ex, 568) Mediante Ord. 173, del 18.01.2016 se autoriza por el Gore aumento del plazo del contrato en 90 días y disminución del monto en M$14.781 (Decreto Ex. 219 del 05.02.2016), monto final M$2.092.929. Además se realizaron 4 aumentos de plazo por un total de 240 días. Por Decreto N° 673 de fecha 18.05.2016 se pone término anticipado al contrato y en el Decreto Ex. N° 1601 de fecha 20.10.2016 se aprueba liquidación de contrato. Con fecha 06.03.2017 se solicita aumento de presupuesto al CORE, ya que el Proyecto fue reevaluado y se solicito un incremento de M$359.534 para terminar con las OOCC, el municipio financiara M$179.887 aprobado en el Acuerdo N° 35-17 de la Sesión Ordinaria N° 06 de fecha 22.03.2017. El 19.05.2017 se modifica Convenio Mandato, el cual se vuelve a modificar por cambio en los montos, quedando: OOCC: M$2.534.060.- OOCC: M$179.887.- financiado con fondos Municipales Consultorías: M$27.922.- Equipamiento: M$221.785.- Equipos: M$158.770.- Aprobado por Resolución Excenta N° 689 del 26.05.2017 En Licitación ID 2423-32-LQ de septiembre de 2017 la Empresa Transmaqser se adjudica la licitación. Contrato por M$172.472, plazo 45 días, autorizado por la municipalidad a través del Decreto Ex. 1561 de fecha 05.12.2017. Entrega de Terreno con fecha 04.12.2017. Equipamiento: contrato por M$ 153.136 autorizado en el Decreto exento N° 1606 de fecha 07.10.2015 con ITB Ingenieria EASTON DESIGN, contrato por $42.786.805 COMERCIAL ALDEA LTDA, por $14.919.655 MELMAN S.A. $215.912 COMERCIAL BELTCHILE S.P.A. $68.094 Equipos: GORE autorizó por disponibilidad presupuestaria aumento de M$12.409 en Ord. N° 3486 de fecha 26.10.2015 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GALILEI LTDA 79.885.890 AUDIO PRO Ltda. 58.407.624 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA. 8.544.090 MAGENS SA 2.902.625 E Bussines Distribution 659.503 OPPICI S.A 541.392 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 199.592 | 21933 | 211127 | 151141 | 0 | 0 | 2256502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640703 | 169505 | BIP > SIGFE | 24855 | 211127 | 151140 | 0 | 0 | 2084076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471198 | 26718.3069 | 217460.8782 | 155674.367 | 0 | 0 | 2252295.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652149.4206 | OBRAS CIVILES EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA LTDA. 27-05-2014 118.857.983 30-05-2014 142.631.805 30-06-2014 147.683.092 28-07-2014 112.947.381 29-08-2014 183.244.614 30-09-2014 174.024.496 24-10-2014 145.059.973 28-11-2014 185.677.510 26-12-2014 153.447.940 30-01-2015 146.070.742 27-02-2015 170.161.890 30-03-2015 136.073.946 27-04-2015 129.148.143 29-05-2015 128.240.926 30-10-2015 10.804.619 Total 2.084.075.060 TRANSMAQSER 22-01-2018 94.680.268 12-04-2018 77.747.076 Total 172.427.344 EQUIPOS PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GALILEI LTDA 16-03-2016 39.974.956 30-06-2016 39.910.934 AUDIO PRO Ltda. 16-03-2016 50.877.372 27-07-2016 7.530.252 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA. 26-08-2016 8.044.758 26-08-2016 499.332 MAGENS SA 27-07-2016 2.902.625 E Bussines Distribution 27-07-2016 659.503 OPPICI S.A 31-05-2016 541.392 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 31-05-2016 199.592 Total 151.140.716 EQUIPAMIENTO: ITB Ingenieria Comercial e Industrial Ltda. 31-03-2016 59.567.611 29-04-2016 93.568.653 EASTON DESIGN 24-03-2016 3.100.545 29-07-2016 39.686.260 COMERCIAL ALDEA LTDA 27-07-2016 14.919.655 MELMAN S.A. 27-07-2016 215.912 COMERCIAL BELTCHILE S.P.A. 31-05-2016 68.094 Total 211.126.730 CONSULTORIAS Ronald Rafael Sistek Gonzalez 27-08-2014 1.462.176 29-08-2014 1.462.176 27-10-2014 1.462.176 18-11-2014 1.462.176 28-11-2014 1.462.176 26-12-2014 1.462.176 26-01-2015 1.462.176 20-02-2015 1.462.176 30-03-2015 1.462.176 30-03-2015 1.462.176 29-04-2015 1.462.176 29-05-2015 1.462.176 31-07-2015 1.462.176 31-08-2015 1.462.176 30-09-2015 1.462.176 Total 21.932.640 | [15 empty] | 36675.315 | 323828.9195 | 200892.9781 | 0 | 0 | 3179059.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740456.4318 | 3898132.3576 | 37289.2565 | 267552.9992 | 302311.4387 | 0 | 0 | 3281090.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888244.0853 | 32874.7834 | 267551.7688 | 191531.293 | 0 | 0 | 2771098.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263056.0132 | 3.9511 | -12.7632 | -12.8328 | -16.0789 | -16.2918 | 1379.7277 | 1171.7117 | La iniciativa fue sometida a re-evaluación en julio de 2015 para incorporar fuente municipal y obras extraordinarias. Dado que no hubo respuesta a las observaciones, se devolvió el RATE RS original. Con fecha 23 de noviembre de 2016 se solicitó nuevamente una re-evaluación por abandono de la empresa a la obra que tenía un 95% de avance. Considerando las modificaciones contractuales previas a la re-evaluación y los recursos adicionales para dar termino al proyecto, la asignación obras se incrementa en un 17,24% sobre el contrato original. En mayo del 2017, se aprobó una modificación dejando los valores como sigue: - Consultorías : 27.922 - Equipamiento : 221.785 - Equipos : 158.770 - Obras Civiles : 2.713.947 (con financiamiento compartido con municipio que aporta M$179.887) En el caso de obras CONTRATO ORIGINAL $ 2.146.905.810, Disminución GORE $ -39.195.445, aumento MUNICIPALIDAD $112.733.333 y disminución GORE por $ -14.781.124 . Total $ 2.205.662.574 (moneda 2014) El contrato para concluir el proyecto fue por $ 172.427.344 (moneda 2017). Adicionalmente se pagó a AGUAS ANDINAS S.A. MAP UD $ 73.242.785 (moneda 2016). TOTAL GENERAL OBRAS 2.451.332.704. Dado el termino anticipado del contrato se procede al cobro de las garantías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LORENA SANCRISTOFUL VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3040171 | 58757 | 1.933% | Constructora Sinamaika S.A. 0 CONTRATO ORIGINAL $ 2.146.905.814 400 dias Inicio 10-03-2014 término 14-04-2015 Decreto Nº 42 del 14-01-2014 1ª DISMINUCION GORE $-39.195.452 90 dias $ 2.107.710.362 Inicio 14-04-2015 término 13-07-2015 Decreto N 568 del 13-04-2015 2ª AUMENTO MUNICIPALIDAD $112.733.337 90 días inicio 13-07-2015 término 11-10-2015 Decreto Nº 1010 del 12-06-2015 3ª AUMENTO PLAZO 0 30 dias inicio 11-10-2015 término 10-11-2015 Decreto Nº 1639 del 13-10-2015 4ª AUMENTO PLAZO 90 días inicio 10-11-2015 término 08-02-2016 Decreto Nº 1707 del 09-11-2015 5ª DISMINUCION GORE -14.781.124 90 inicio 08-02-2016 término 08-05-2016 Decreto Nº 219 del 05-02-2016 6ª AUMENTO PLAZO 30 días $ 2.205.662.575 08-05-2016 07-06-2016 Decreto Nº 562 del 05-05-2016 SUBTOTAL $ 2.205.662.575 820 dias Luis Labra 1° PUESTA EN MARCHA $ 172.427.344 45 dias inicio 04-12-2017 término 17-01-2018 Decreto Nº 1375 del 07-11-2017 Aguas Andinas MAP UD 73.242.785 90 2.451.332.704 12-12-2016 05-04-2018 Decreto Nº 1476 del 16-09-2016 total $ 2.451.332.704 955 dias. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2750228 | 3168328 | 15.2024 | La iniciativa fue sometida a re-evaluación en julio de 2015 para incorporar fuente municipal y obras extraordinarias. Dado que no hubo respuesta a las observaciones, se devolvió el RATE RS original. Con fecha 23 de noviembre de 2016 se solicitó nuevamente una re-evaluación por abandono de la empresa a la obra que tenía un 95% de avance. Considerando las modificaciones contractuales previas a la re-evaluación y los recursos adicionales para dar termino al proyecto, la asignación obras se incrementa en un 17,24% sobre el contrato original. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 703753 | 685070 | -2.6548 | Real < Recomendado | [5 empty] | El RATE RS original (2012) considera el VAC de M$8.492.575; en el BIP y motivo de la re-evaluación de 2016, se ingresó un CAE por M$ 703.753 , que en el RATE RS figura con un CAE /Usuario de $2.648. según informa el analista del RS original, el cambio de indicador se debió a que el CAE directo era un indicador más preciso que el VAC, al recoger de mejor manera los valores residuales de cada activo en base a su respectiva vida útil Con la planilla que entrega estos resultados, se han recalculado los indicadores, considerando las variaciones en las asignaciones. El recalculo del indicador se obtuvo comparando el gasto disponible en el BIP, que no considera lo gastado por el municipio, y los contratos actualizados a 2017. Por tanto, podría variar y acercarse al recomendado luego de la reevaluación. | El proyecto tuvo importantes dificultades para concluir su ejecución, con modificaciones y varios aumentos de plazo que duplicaron la duración estimada al momento de contratar. Las razones de las diferencias podrían estar en la calidad del proyecto y/o en la experiencia y capacidad de la empresa constructora inicial. En cuanto al plazo, el proyecto superó en todas sus asignaciones los estimados. En el caso de obras, la empresa abandonó el proyecto y fue necesario contratar a otra para que terminara y comenzara a operar. En cuanto a los costos, estos fueron mayores en obras, por los cambios en el proyecto y la necesidad de contratar a otra empresa para que terminara. Los costos reales superan levemente EL RANGO DE +-10% DE VARIACIÓN. El proyecto registra una reevaluacion por abandono de la empresa a la obra que tenía un 95% de avance. La asignación obras se incrementa en un 17,24% sobre el contrato original. El proyecto varió en la magnitud, asociada al permiso de edificación. Considerando los datos disponibles de la iniciativa, el indicador CAE es 685.070. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132343-0 | MEJORAMIENTO CALLE LOS ALERCES Y LOS PINOS POB. LA MANANA, PEÑAFLOR | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR A LA CONFORMACION URBANA DEL SECTOR, MEJORAR EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, DISMINUIR POLVO EN SUSPENSION Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, YA QUE ESTAS VIAS ESTAN SIN PAVIMENTAR | SE MEJORARAN LAS CALLES LOS ALERCES Y LOS PINOS, CONSIDERANDO LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: - LOS ALERCES: 434 ML DE CALZADA EN HCV E=0.13M CON UN ANCHO DE 7M, EN TOTAL 3.038M2. LA VEREDA SERA EN AMBOS COSTADOS DE 1.2M DE ANCHO, 1.042M2 SERÁN EN HC E=0.07M Y 312M2 EN HC E=0.1M (REFORZADAS) - LOS PINOS: 207 ML DE CALZADA EN HCV E=0.13M CON UN ANCHO DE 6M, EN TOTAL 1.242M2. LA VEREDA SERA EN AMBOS COSTADOS EN 1.2M DE ANCHO, 287M2 SERÁN EN HC E=0.07M Y 123M2 EN HC E=0.1M (REFORZADAS) | 2765 | VIALIDAD INTERMEDIA | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 7 | Se efectuó una suspensión del plazo mediante Decreto Alcaldicio número 1022 del 1 de abril de 2015, el cual se hacía efectivo a partir del día 6 de abril de 2015, con motivo de la carta del contratista solicitando dicha suspensión debido a la falta de Recepción Provisoria de parte del SERVIU. Con fecha del 31 de mayo de 2016 el decreto 3227 levanta la suspensión de plazo anteriormente señalada. La recepción serviu se emitió el mismo 31 de mayo | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | La suspensión por 13 meses, como se detalló anteriormente corresponde a la falta de recepción SERVIU | 40 | 40 | La obra se contrata por 7 meses, ejecutándose en dicho periodo. Cabe mencionar que el excesivo plazo para obtener la recepción radica en razones ajenas al contratista, la unidad técnica y el financista (en este caso el Gobierno Regional). Se efectuó una suspensión del plazo mediante Decreto Alcaldicio número 1022 del 1 de abril de 2015, el cual se hacía efectivo a partir del día 6 de abril de 2015, con motivo de la carta del contratista solicitando dicha suspensión debido a la falta de Recepción Provisoria de parte del SERVIU. Con fecha del 31 de mayo de 2016 el decreto 3227 levanta la suspensión de plazo anteriormente señalada. La recepción SERVIU se emitió el mismo 31 de mayo. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/09/2014 | [14 empty] | 339999 | 0 | 339999 | 339999 | 0 | El contrato con fecha 03 de septiembre de 2014, entre la Municipalidad de Penaflor y la Empresa Constructora Alvial S. A. por la suma de $339.999.980 , con un plazo de 210 días, aprobado mediante el decreto alcaldicio 6775 de fecha 03 de septiembre de 2014 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4280 | 4280 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El acta de recepción SERVIU ratifica que la superficie de obra ejecutada corresponde a la proyectada | El proyecto se ejecutó de acuerdo a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Se emitieron dos certificados de recepción de parte de SERVIU, 358 y 359, ambos con fecha de 27 de mayo de 2016. Sin observaciones, certificando la correcta ejecución de las obras por parte del contratista. Se entregaron dos certificados por los dos tramos del proyecto, se denominaron "Los alerces y otros. Sector 1" y "Los alerces y otros. Sector 2". | 27/05/2016 | Sin observaciones. A 01 días del mes de junio del año 2016 y encontrándose la totalidad de las obras terminadas según registro de folio número 33 del 06/04/2016, y del libro de obras. En Peñaflor se constituyó la comisión receptora para la obra "Mejoramiento calle los alerces y los pinos, población la Manana, comuna de Peñaflor" a las 15:30 horas. La comisión receptora verifica que las obras se encuentran terminadas de acuerdo a contrato. Para constancia firmaron funcionarios y representantes de la empresa contratista. Director de Obras Municipales, Secretario Municipal y representante de la empresa. | 01/06/2016 | SI | 27/11/2015 | Por ahora no se observan situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto. En días de lluvia el agua escurre hacia las calles sin pavimentación donde si se produce anegamiento. Es necesario evaluar una vez se pavimente todo el sector, lo cual está sujeto a otra iniciativa en proceso de diseño. |  | En Operación |  | ALEJANDRO DIAZ | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4154300% | 4159900% | 56 | 4164900% | 50 | NA |  | 4188500% | 236 | 4188500% | 236 | 4189000% | 5 | 4194200% | 52 | 399 | 343 | Mediante Decreto alcaldicio N° 6775 de fecha 03 de septiembre de 2014 se aprueba el contrato. El Estado de Pago N° 1 fue recibido con fecha 16.10.2014 por $60.737.196. y enviado a pago con fecha 22.10.2014, este pago se registra con fecha 30.10.2014 junto con el 2° Estado de pago por $42.972.795 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371078 | El valor del RS que da origen a la ejecusión presupuestaria es de M$371.077. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | El monto del contrato es de $339.999.980.- por lo que aproximado corresponde a M$340.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370863.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370863.3168 | 30-10-2014 45.234.521 30-10-2014 63.933.891 11-12-2014 101.036.273 31-12-2014 90.709.128 30-01-2015 29.074.877 12-09-2016 10.011.290 339.999.980 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539503.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539503.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458766.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458766.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456290.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456290.1817 | -14.9649 | -15.424 | -15.424 | -0.53986 |  | 106.6099 | 106.6099 | El proyecto se ejecutó dentro del marco presupuestario recomendado, con un costo 15% inferior. El contrato fue entre la Municipalidad de Penaflor y la Empresa Constructora Alvial S. A. por la suma de M$340.000 (Moneda 2014). | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LORENA SANCRISTOFUL VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue sometida a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 74346 | 138581 | 86.4001 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto se ejecutó por un monto menor al recomendado, lo cual significa un aumento en la rentabilidad dada la menor inversión. | El proyecto se ejecutó en magnitud de acuerdo a lo recomendado. El costo de las obra resultó un 15% menos respecto de lo recomendado lo que significa una sub estimación de costos. En cuanto al plazo de ejecución, si bien se contrato y ejecuto por siete meses, dos meses más que lo recomendado, la recepción se aplazo por 14 meses, lo cual fue generado por falta de la inspección técnica que debía realizar SERVIU, por tanto, la demora no es responsabilidad de la unidad técnica ni de la empresa contratista. Dado el negativo impacto sobre la duración del proyecto generada por la demora en la realización de la inspección que le corresponde realizar el SERVIU para el avance y recepción de obras de este tipo de proyecto, se sugiere sensibilizar a las instituciones públicas que juegan un rol relevante en la realización de los proyectos en ser diligentes al momento de realizar las inspecciones y aprobaciones respectivas, para no atrasar y demorar la ejecución de las iniciativas, considerando que estas acciones no dependen de la unidad técnica, del contratista y del financista. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093951-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE MELIPILLA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | MELIPILLA | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA POBLACION OBJETIVO NO ASISTE A EVENTOS, NI PRACTICA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA NULA OFERTA CULTURAL EN TODA LA PROVINCIA DE MELIPILLA; ASÍ COMO POR RAZONES ECONOMICAS. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE MELIPILLA, EJECUTADO EN HORMIGÓN ARMADO CON 3 PISOS DE ALTURA Y CONTEMPLANDO EN SU PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 4 TALLERES, UNA GALERIA EXPOSICION MULTIUSO, UN FOYER EXPOSICION TEMPORAL Y UN TEATRO CON CAPACIDAD PARA 400 BUTACAS, ADEMAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y DE SERVICIOS. PARA TALES EFECTOS, SE CONTEMPLA TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO. DEL MISMO MODO, LA ETAPA CONSIDERA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA ASESORIA INSPECCIÓN TECNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR EL PROCESO DE LICITACIÓN. | 62132 | CULTURA |  |  | 12 | 24 | EL PLAZO DE LA CONSULTORIA FUE NECESARIA SOLICITAR SU EXTENSIÓN EN ATENCIÓN A LA PRORROGA DEL PLAZO DE LAS OBRAS, Y DISPONER DE OTO DURANTE SU EJECUCIÓN..COMO LOS RECURSOS FNDR ERAN ACOTADOS FUE NECESARIO FINANCIAR EL ULTIMO PERIODO CON RECURSOS MUNICIPALES. | 100 | 4 | 32 | ES IMPORTANTE INDICAR QUE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA PARA OBRAS CIVILES. TAMBIÉN SE CONSIDERO EL ITEM EQUIPAMIENTO, REALIZÁNDOSE UN SOLO CONTRATO QUE EN EL PUNTO CUARTO DESGLOSA EL MONTO POR OBRAS CIVILES, VALOR PROFORMA Y VALOR EQUIPAMIENTO. DE ACUERDO A LO INFORMADO POR ATO DEL PROYECTO EL EQUIPAMIENTO FUE ENTREGADO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DE OBRA. (OCT-DIC2015) . ESTA MODALIDAD SIRVIÓ PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS, DANDO BUENOS RESULTADOS Y ENTREGANDO LAS OBRAS CIVILES CON E EQUIPAMIENTO YA INSTALADO | 700 | 4 | 8 | LA ADQUISICIÓN DEL ÍTEM EQUIPOS SE REALIZO COMO PRIMERA OPCIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO ID 2674-1183-CM15., POSTERIORMENTE SE REALIZA LICITACIÓN PÚBLICA ID 2673-10-LE16, DE EQUIPOS ESPECÍFICOS PARA LOS DIFERENTES TALLERES, QUE NO SE PUDO ADQUIRIR POR MEDIO DE CONVENIO MARCO. LA DIFERENCIA ENTRE PLAZO RECOMENDADO Y REAL SE DEBIÓ ESPECÍFICAMENTE A LOS TIEMPOS DE LA LICITACIÓN.. | 100 |  |  |  |  | 4 | 0 | NO SE CONTEMPLA GASTOS ADMINISTRATIVOS | -100 | 12 | 31 | EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTA DADO POR LA ENVERGADURA DEL PROYECTO Y EN ATENCIÓN A LAS INDEFINICIONES EN LOS PLANOS , SITUACIÓN QUE SE DEBÍA CONSULTAR AL AUTOR DEL PROYECTO , QUE NO SIEMPRE FUE EN UN PLAZO OPTIMO LA RESPUESTA Y QUE SIGNIFICO RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS. TAMBIÉN ES IMPORTANTE INDICAR QUE SE DEBIÓ DESRATIZAR EL RECINTO PREVIA AUTORIZACIÓN DE SEREMI SALUD, LO CUAL SE EJECUTO ENTRE EL PERIODO DE FECHA DE FIRMA DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA DE TERRENO. PLAZOS PLAZO ORIGINAL CONTRATO 365 DÍAS CONTADOS DESDE ACTA ENTREGA TERRENO 1° AUMENTO DE PLAZO 83 DÍAS, ORD. N° 1351 22/05/2014 GORE PLAZO DESDE 24/05/2014 HASTA 15/08/2014. SE SOLICITA DEBIDO A QUE LA EMPRESA EN RAZÓN DE ACLARAR ALGUNAS DUDAS DE INGENIERÍA DEL PROYECTO, SE DETECTÓ QUE EXISTE DISCREPANCIA ENTRE LOS PLANOS QUE POSEEN LA EMPRESA Y LOS QUE DISEÑO EL INGENIERO, CONCLUYENDO QUE LOS PLANOS PUBLICADOS EN LA LICITACIÓN NO SON LOS DEFINITIVOS. 2° AUMENTO DE PLAZO 240 DÍAS, ORD N° 2633 09/09/2014 GORE PLAZO DESDE 15/08/2014 HASTA 12/04/2015. DEBIDO A COMPLEJIDAD DEL PROYECTO. • ASCENSOR: NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LAS DIMENSIONES QUE INDICAN LOS PLANOS Y LAS EETT, ASCENSOR DESCONTINUADO, SE PRESENTAN 3 ALTERNATIVAS PARA RESOLVER POR ARQUITECTA. • ESTANQUE DE AGUA: EN PLANOS FALTAN ELEMENTOS COMO ESCOTILLA TABIQUE SEPARADOR, PENDIENTES, PASADAS DE CAÑERÍAS ENTRE OTRAS. • INSTALACIÓN DE TRAMOYA Y VIDEO: SE ACUERDA REALIZAR UN ESTUDIO ESTRUCTURAL DE TRAMOYA, YA QUE VARIOS ÍTEM Y PARTIDAS ESTÁN OBSOLETAS, EL CALCULISTA MODIFICA TODO EL PROYECTO, SE REMITE NUEVAMENTE PROYECTO, SIN TENER RESPUESTA EN ESA FECHA DE PARTE DEL CALCULISTA Y ARQUITECTO 3° AUMENTO DE PLAZO 120 DÍAS, DECRETO EX. N°1187 10/04/2015 MUNICIPALIDAD PLAZO DESDE 13/04/2015 HASTA 10/08/2015. • OBRAS ADICIONALES PENDIENTES QUE NO HAN SIDO APROBADAS. • PROBLEMAS CON INSTALACIÓN DE EMPALME ELÉCTRICO. • PROBLEMAS CON LA CANCELACIÓN DE VALORES PROFORMA, EN LO QUE RESPECTA A SERVICIOS BÁSICOS. 4° AUMENTO DE PLAZO 60 DÍAS, DECRETO EXC N°2134 30/06/2015. RESOLUCIÓN PENDIENTE DE LOS SIGUIENTES TEMAS: • CANCELACIÓN VALORES POR INSTALACIÓN Y CONEXIÓN EMPALME AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A AGUAS ANDINAS, CANCELACIÓN VALORES POR INSTALACIÓN Y CONEXIÓN EMPALME DE ELECTRICIDAD A EMELECTRIC, EN SU MOMENTO. • CANCELACIÓN VALOR PROFORMA. 5° AUMENTO DE PLAZO 60 DÍAS, ORD.N° 3379 19/10/2015 GORE • DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL EMPALME DE AGUA POTABLE Y EMPALME ELÉCTRICO, ESTO ES NECESARIO PARA QUE LA EMPRESA PUEDA EJECUTAR LA PARTIDA DE INSTALACIÓN DE BALDOSAS EN ACCESO A CENTRO CULTURAL Y PATIO, PARA LO CUAL SE REQUIERE SE ENCUENTREN CONCLUIDAS LAS OBRAS DE LAS CÁMARAS SANITARIAS Y ELÉCTRICAS. | 158.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 6 | [24 empty] | 16 | 16 | 36 | 36 | 0 | EL PROYECTO NECESITO 5 AUMENTOS DE PLAZOS. SIN EMBARGO ESTOS NO FUERON TIEMPOS SIN EJECUCIÓN DE OBRAS. | 125 | 125 | La adquisición de la asignación EQUIPOS se realizó como primera opción mediante CONVENIO MARCO ID 2674-1183-CM15., Posteriormente, se ejecutó LICITACIÓN PÚBLICA ID 2673-10-LE16, con EQUIPOS específicos para los diferentes talleres, que no se pudo adquirir por medio de convenio marco. La diferencia de plazo recomendado y real se debió a los tiempos de la licitación.. Es importante indicar que el proceso de LICITACIÓN PUBLICA para OBRAS CIVILES, se consideró EQUIPAMIENTO, realizándose un solo contrato que desglosa el monto de OBRAS CIVILES, VALOR PROFORMA Y VALOR EQUIPAMIENTO. De acuerdo a los informado por ATO del proyecto, el EQUIPAMIENTO fue entregado en el último trimestre de la ejecución de las obras (OCT-DIC 2015) . Esta modalidad sirvió para optimizar los tiempos, dando buenos resultados y entregando las obras civiles con el EQUIPAMIENTO ya instalado. El plazo real de EJECUCIÓN DE LA OBRA, está dado por la envergadura del proyecto y en atención a las indefiniciones en los planos, situación que se debía consultar al autor del proyecto, cuya respuesta no siempre fue en un plazo optimo y significó retraso en la ejecución de lagunas partidas. También es importante indicar que se debió desratizar el recinto previa autorización de la SEREMI SALUD, lo que se ejecutó en el periodo entre firma de contrato y entrega de terreno. EL plazo de la CONSULTORIA fue ampliado en atención a la prorroga del plazo de obras y disponer de ATO durante la ejecución. Como los recursos FNDR eran acotados, fue necesario financiar el último periodo con recursos municipales. El proyecto necesitó 5 aumentos de plazos; sin embargo, estos no fueron tiempos sin ejecución de obras. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 24/05/2013 | [14 empty] | 2251887 | 0 | 2251887 | 2251889 | -2 | OBRAS CIVILES MONTO ADJUDICADO $ 2.145.277.000 1° AUMENTO DE OBRA, ORD. N° 1351 22/05/2014 GORE • REVISADOS LOS PLANOS DEFINITIVOS, SE CONCLUYE QUE EXISTEN VARIACIONES CON EL PRESUPUESTO, LO QUE IMPLICA UN AUMENTO DE OBRAS POR $ 7.036.019.- (IVA INCL.) Y UNA DISMINUCIÓN DE OBRAS POR $35.976.815.- (IVA INCL.) EN LA CUANTÍA DE ENFIERRADURA Y VIGAS. • A SU VEZ, CONSIDERANDO QUE EL CENTRO CULTURAL DESLINDA CON LA TIENDA FALABELLA, AL REALIZAR EL DESPEJE DEL TERRENO SE OBSERVÓ MATERIAL DE RELLENO SUELTO EN DICHO LÍMITE, Y AL REALIZAR LAS EXCAVACIONES DE ACUERDO A LOS PLANOS DE FUNDACIÓN, SE DESCUBRIÓ QUE LA COTA DE FUNDACIÓN DE FALABELLA SE ENCUENTRA A 6 MTS, DE PROFUNDIDAD. ESTA OBSERVACIÓN IMPLICA REALIZAR UNA CONSULTA DE MECÁNICA DE SUELOS, LA QUE DETERMINA QUE EL SELLO DE FUNDACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEBE QUEDAR EN DICHA COTA, LA SOLUCIÓN IMPLICA UNA DISMINUCIÓN DE OBRAS DE ENTIBACIONES Y SOCALZADO DE $3.995.366.- (IVA INCL.) Y UN AUMENTO DE OBRAS DE EXCAVACIÓN, MOLDAJES, RELLENOS, COMPACTACIÓN POR UN MONTO DE $ 23.927.531.- Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR AGOTAMIENTO DE NAPAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE $ 2.137.597.- MONTO CONTRATADO OO.CC $ 2.145.277.000 DISMINUCION DE OBRAS $ 42.005.503 AUMENTO DE OBRAS $ 30.963.550 OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 2.137.597 TOTAL A DISMINUIR $ 8.904.356 (-) MONTO CONTRATO FINAL OOCC $ 2.136.371.644 2° AUMENTO DE OBRA, ORD. N° 3046 24/09/2015. • PILARES EN ESCALAS DE HORMIGÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, POR MODIFICACIÓN DE PLANOS SOLICITADO POR PROYECTISTA DE CÁLCULO DEL PROYECTO: $ 3.693.371.- (IVA INCL.) • ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA EL SISTEMA DE VARALES YA QUE NO ESTABA CONSIDERADA EN LOS PLANOS DE CÁLCULO Y HABIENDO INDICADO EL CALCULISTA QUE LAS VIGAS EXISTENTES NO SOPORTARÍAN DICHA CARGA: $ 54.182.177.- (IVA INCL.) • CAMBIO DE POSTE DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN: $ 2.034.499.-EXENTO DE IVA. • MODIFICACIÓN DE EMPALME ELÉCTRICO (TRIFÁSICO): $ 17.440.376.- (IVA INCL.) • DISMINUCIÓN CORRESPONDIENTE A EMPALME PRESUPUESTADO POR LA EMPRESA, SEGÚN PLANOS Y EETT: $ 11.630.898.- (IVA INCL.). • VALOR PROFORMA ARRANQUE AGUA POTABLE $ 5.881.998.- (IVA INCL.) • SISTEMA DE VARALES CONSIDERADO EN LAS EETT COMO VALOR PROFORMA Y EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO, VALORIZADO POR LA EMPRESA: $ 54.301.753.- (IVA INCL.), SE DEBE DISMINUIR Y AUMENTAR EL MONTO REAL QUE CORRESPONDE A $ 74.615.636.- (IVA INCL.). MONTO CONTRATO OO.CC $ 2.131.956.454 DISMINUCIÓN DE OBRAS $ 65.932.651 AUMENTO DE OBRAS $ 132.491.184 TOTAL A AUMENTAR $ 66.558.533 (+) MONTO CONTRATO FINAL OO.CC $ 2.198.514.987 MONTO CONTRATO FINAL VALOR PROFORMA $ 25.356.873 MONTO FINAL $ 2.223.871.860 EQUIPAMIENTO SE LLAMA A LICITACIÓN EN CONJUNTO CON ITEM OBRAS CIVILES, SE REALIZA UN SOLO CONTRATO. MONTO ADJUDICADO 16.752.000 ADQUISICIÓN EQUIPOS MEDIANTE CONVENIO MARCO O.C 2674-1179-CM15, FECHA 11-08-2015, MONTO $ 1.109.000 O.C 2674-1181-CM15, FECHA 11-08-2015, MONTO $ 423.405 O.C 2674-1182-CM15, FECHA 11-08-2015, MONTO $ 284.953 O.C 2674-1183-CM15, FECHA 11-08-2015, MONTO $ 284.095 O.C 2674-1184-CM15, FECHA 11-08-2015, MONTO $ 1.147.442 O.C 2674-1185-CM15, FECHA 11-08-2015, MONTO $ 687.713 O.C 2674-1186-CM15, FECHA 11-08-2015, MONTO $ 996.368 O.C 2674-1187-CM15, FECHA 11-08-2015, MONTO $ 1.845.808 O.C 2674-1830-CM15, FECHA 26-11-2015, MONTO $ 1.507.154 TOTAL 8.285.938 LICITACIÓN DE EQUIPOS MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA DECRETO EX N° 926 DE FECHA 14-03-2016 ADJUDICA LICITACION CONTRATO DE FECHA 31-03-2016 DECRETO EX N° 1184 DE FECHA 04-04-2016 MONTO $ 6.300.339. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2231 | 2231 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LOS METROS CUADRADOS ORIGINALES CORRESPONDEN A LOS EJECUTADOS. | Los metros construidos son los mismos que los originales 2.231 | [12 empty] | CON FECHA 28-12-2015 SE REALIZA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES: RELACIONADAS A MEJORAR TERMINACIONES, PINTURAS, LIMPIEZA, (SE ADJUNTA ACTA CON DETALLE DE ESTAS) CON FECHA 07-01-2016 SE REALIZA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES. (SE ADJUNTA). PRIMER PISO;"REVISAR Y DAR TERMINACIÓN A CABLE CON LOSA DEL PISO BAJO ESCENARIO, RECORTAR GOMA DE PELDAÑOS, REMATAR CON PERFIL METÁLICO EN ENCUENTRO ESCENARIO CON LOSA DE PASILLO DE ESCAPE, EN PASILLO DE ESCAPE DESDE ESCENARIO, LIMPIEZA DE PINTURA SOBRE CERÁMICOS". SEGUNDO PISO " REPARAR CABLE ELÉCTRICO, REPASAR PINTURA EN MUROS, MEJORAR LIMPIEZA, MEJORAR FRAGÚE, TERMINACIÓN PINTURA Y LIMPIEZA. TERCER PISO " MEJORAR PINTURA DE MUROS, MEJORAR TERMINACIÓN EN TAPA DE REGISTRO ELÉCTRICO, MEJORAR PINTURA, AZOTEA" REPASAR FISURAS EN LOSA DE CUBIERTA EN SECTOR EQUIPOS DE CLIMA, REPASAR PINTURA GRIS EN ANTEPECHO, MURO AZOTEA HACIA EL NORTE, FALTA LIMPIEZA DE PINTURA, NO ENCIENDE 1 FOCO EN HALL DE SALIDA ASCENSOR. ACCESO HACIA CALLE SERRANO " TERMINAR PALMETAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS, REPINTAR MEDIOS MUROS DE SECTOR RAMPA, MUROS COMPLETOS DE FRONTIS MURO DESLINDE HACIA EL SUR., FALTA PINTAR 1 PILAR DE COLOR GRIS | 07/01/2016 | CON FECHA 16-01-2017 SE REALIZA RECEPCIÓN FINAL . ES IMPORTANTE INDICAR QUE LA INFORMACIÓN ENTREGADA CORRESPONDE A LOS ANTECEDENTES APORTADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES CON SU ITO MUNICIPAL Y SU ATO EXTERNO . | 16/01/2017 | SI | 01/08/2016 | ES IMPORTANTE INDICAR QUE SE ADJUNTA EN CARPETA OTROS FICHA DE GESTIÓN DE OPERACIÓN CENTRO CULTURAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD : Las diferentes actividades que se han desarrollado en el Centro Cultural, han sido de suma relevancia para la institución como para la comunidad, dado a que el 95% de las actividades han sido realizadas con un mínimo de recursos. Situación similar ocurre con los 30 talleres que se realizan. Todos estos han sido autofinanciados y el municipio ha actuado como facilitador de los diferentes espacios con que cuenta el Centro Cultural. . Esta situación se ve reflejado en que en las actividades en Sala han llegado a tener aproximadamente más de 15.000 asistentes hasta la fecha. Los talleres bordean los 375 asistentes. Esto refleja el interés de la comunidad en consumir cultura y ser partícipe de esta. SITUACIONES DE AMENAZA AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL: Dentro del desarrollo de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el Centro Cultural, son la falta de espacios multiuso, ya que la demanda por las diferentes salas no alcanza a cubrir dicha demanda. Otro problema que nos afecta es el de las instituciones (con fines de lucro) que solicitan el espacio y desean cobrar por dicho espacio. Esto se ve afectado producto Ley de Rentas y Patentes Municipales establece en el ART. 40 , además de la Ordenanza Municipal con Decreto Alcaldicio N°1590 del 30 de diciembre de 2004. La Ordenanza anteriormente mencionada no incorpora el cobro, lo que inhabilita al municipio para efectuar algún tipo de cobro. |  | En Operación |  | BEATRIZ ROMERO CADENAS | MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087000% | 4088600% | 16 | 4094200% | 56 | NA |  | 4138900% | 447 | 4138900% | 447 | 4141800% | 29 | 4152800% | 110 | 658 | 642 | El Proyecto tenía aprobado gastos administrativos por $51.000.- los cuales no fueron utilizados. La fecha de suscripción corresponde cuando el contrato es aprobado por Decreto. En este caso, en el Decreto N° 1235 del 25 de abril de 2013. Con fecha 26.07.2013 se pagó anticipo por M$ 107.264. El primer Estado de pago enviado por la Unidad Técnica fue con fecha 23.07.2013, el cual fue devuelto con fecha 25.07.2013 ya que los antecedentes de respaldo presentaban observaciones. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 11653 | 15577 | 23257 | 0 | 50 | 2017980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068517 | 12001 | 16040 | 23948 | 0 | 51 | 2078007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130047 | El Convenio mandato fue modificado con fecha 30.08.2012 ya que al ser aprobado en el mes de enero, el BIP generó el reporte a la moneda IDI, unidad que responde al valor de 2 años hacia atrás y no a la moneda presupuestaria. En el acuerdo N°183-12, Sesión Ord. N° 9 del 09.05.2012 se aprueba corrección monetaria; Resolución exenta 1742 de fecha 06.09.2012 Los valores son (M$): - Consultorías: 12.534.- - Equipamiento: 16.752.- - Equipos: 25.011.- - Gastos Administrativos: 53.- - Obras Civiles: 2.170.277.- Total M$ 2.224.627.- Modificación Convenio mandato por error en el itemizado de gastos, aprobado por Resolución exenta N° 2110 de fecha 15.11.2012 Mediante Resolución Exenta N°424 de fecha 09.03.2015 se modifica convenio mandato aumentando la aignación de consultoria y eliminando los gastos administrativos, quedando de la siguiente manera, en M$: OOCC 2.078.007.- Consultorias 19.778.- Equipos 23.948.- Equipamiento 16.040.- Total 2.137.773.- | 19200 | 16752 | 16209 | 0 | 0 | 2223871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276032 | - Decreto 1235 del 25.04.2013 aprueba primer contrato por M$2.187.029 Obras civiles pro forma M$25.000 Obras civiles M$2.145.277 Equipamiento M$16.752 Destacar que éste decreto reemplaza al Decreto 1056 de fecha 09.04.2013 ya que existía error en el monto M$2.187.209 Con fecha 22.05.2014 se autoriza aumento de plazo por 83 días y se modifica el monto asignado a las OOCC a M$2.136.373, modificación de contrato de fecha 04.08.2014 decreto 1775 Modificación de contrato, aumento de plazo en 240 días, autorizado en decreto N°1877 del 18.08.2014 Aumento de 120 días autorizado en Decreto 1187 del 10.03.2015 Decreto N° 2134 de fecha 30.06.2015 aumenta plazo en 60 días. - Consultorías: Proveedor Ronald Colina Silva Contrato por M$12.000.- autorizado por el Decreto 719 de fecha 17.06.2013, duración 01.06.2013 al 31.05.2014 Solicitud de aumento del monto en un 10% (M$1.200) como consecuencia del aumento del plazo en 83 días corridos autorizado en Oficio N° 1417 de fecha 02.06.2014 por DIVAC. No se encuentra ingresada en SIGE Contrato por M$6.000.- Decreto N° 425 del 16.02.2015, duración desde el 01,01.2015 al 31.05.2015 -Equipamiento: Contrato por M$16.752; Proveedor Transportes y Excavaciones Ltda.; fecha inicio 24.05.2013 al 24.05.2014 -Equipos: Contrato por M$6.300; Proveedor Ingeniería Alveal CL SPA; fecha inicio 05.04.2016 al 07.04.2016 Compra a través de Mercado Público - Convenio Marco por M$ 6.779; Proveedor Computación Integral S.A autorizado mediante Oficio alcaldicio N°1068 de fecha 04.09.2015: Convenio Marco por M$1.507 autorizado mediante Oficio N° 042 del 12.01.206; Convenio Marco por M$1.623 autorizado en Oficio N° 411 de fecha 06.04.2016. | 19200 | 16752 | 16209 | 0 | 0 | 2241332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293493 | 41604 | BIP > SIGFE | 19200 | 16752 | 16209 | 0 | 0 | 2199728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251889 | 21032.1506 | 17597.4549 | 16833.3229 | 0 | 0 | 2369998.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425461.4526 | Obras civiles: Dentro de esta asignación se encuentra el gasto de pro forma de M$61.099 correspondiente a Aguas Andinas y CGE Distribución éste último por M$19.494, pero en el sistema aparece como CAOA y un pago, lo correcto son 2 pagos de M$17.458 y M$2.037 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES LTDA. 11-09-2013 66.214.701 23-09-2013 23.628.877 08-11-2013 13.443.211 21-11-2013 28.135.093 10-02-2014 26.008.863 27-02-2014 33.224.482 27-02-2014 36.677.193 28-03-2014 25.705.152 23-04-2014 47.246.571 12-05-2014 50.815.852 27-05-2014 56.669.571 08-07-2014 125.046.245 31-07-2014 188.284.138 29-08-2014 83.235.688 30-09-2014 60.837.188 30-10-2014 139.226.635 28-11-2014 121.896.759 18-12-2014 123.633.802 30-01-2015 100.145.463 27-02-2015 113.610.961 14-04-2015 71.241.839 30-04-2015 100.414.905 30-06-2015 120.536.399 31-08-2015 118.662.960 30-09-2015 110.769.572 29-01-2016 188.608.029 30-06-2017 6.313.227 Total 2.180.233.376 AGUAS ANDINAS S.A. AGUAS ANDINAS 41.604.256 CAOA 28-02-2017 19.494.368 El gasto informado en SAGIR correspondiente a la asignación 002, Consultorias: RONALD COLINA SILVA 12-08-2013 1.000.000 30-08-2013 1.000.000 20-11-2013 1.000.000 13-12-2013 1.000.000 26-02-2014 1.000.000 27-02-2014 1.000.000 23-04-2014 1.000.000 30-05-2014 1.000.000 18-07-2014 1.000.000 12-09-2014 1.000.000 12-09-2014 200.000 23-02-2015 1.200.000 27-02-2015 1.200.000 31-03-2015 1.200.000 30-04-2015 1.200.000 11-06-2015 1.200.000 Total 16.200.000 Equipamiento: TRANSPORTES Y EXCAVACIONES LTDA. 26-10-2015 16.752.000 Equipos: 1. INGENIERIA ALVEAL.CL SPA 31-05-2016 6.300.340 2. COMPUTACIÓN INTEGRAL SA 30-09-2015 687.713 30-09-2015 284.095 30-09-2015 423.404 30-09-2015 1.845.808 30-09-2015 1.109.000 30-09-2015 996.368 30-09-2015 1.147.442 30-11-2015 284.953 28-01-2016 1.507.154 09-06-2016 1.622.674 Total 9.908.611 | [15 empty] | 18493.296 | 24717.6047 | 36904.1589 | 0 | 78.742 | 3202203.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282397.016 | 3291745.1673 | 27098.3197 | 23643.5147 | 20790.3476 | 0 | 0 | 3213916.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285448.2683 | 25877.8188 | 21651.5882 | 20711.6057 | 0 | 0 | 2967100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035341.5426 | 0.092958 | -7.5267 | -7.3419 | -7.6126 | -7.7893 | 1360.5296 | 1329.942 | En el caso de la Asistencia Técnica de Obras, se registran 3 contratos con un total de M$19.200. La mayor variación de costos reales en el item consultorías se debe a la reevaluación solicitada por el GORE. Dados los aumentos de plazos que la obra tuvo se requirió de mayores recursos para poder ampliar el tiempo de la asesoría. No se transfirieron los gastos administrativos. EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORENA SANCRISTOFUL VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2667868 | 53595 | 2.009% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2599018 | 2675468 | 2.9415 | En septiembre de 2014 el GORE solicitó reevaluar la iniciativa. para aumentar los recursos para ATO, por lo aumentos de plazos que la obra tuvo. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3414994 | 3450123 | 1.0287 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 248096 | 250648 | 1.0286 | Real > Recomendado | Gracias a la carpeta digital se cuenta con el estudio y la planilla excel con los cálculos de los indicadores originales. La variación en los indicadores es muy menor y se debe a la reevaluación. | El proyecto está en operación, con buenos registros de asistencia tanto a sala como talleres. Es posible apreciar preliminarmente algunas dificultades en la administración del recinto por las atribuciones de la municipalidad asociadas a cobros. En cuanto a las dificultades en su ejecución, se puede señalar que el proyecto tuvo cinco ampliaciones de plazo por falta de detalles constructivos. Por otra parte, se ganó tiempo licitando el equipamiento en el último trimestre de las obras, aunque las estimaciones estuvieron por debajo de lo real. La reevaluación efectuada fue por la asignación Consultoría, debido al aumento de plazos de las obras. En cuanto a los costos, estos tuvieron un incremento menor asociado a la asignación consultoría. Por ello los indicadores, son muy similares a los calculados inicialmente. La magnitud, medida como los metros construidos, fue igual a la estimada inicialmente. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30374973-0 | CONSTRUCCION CECOSF BEATO PADRE HURTADO DE QUILICURA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUILICURA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUTIVIDAD Y LA INTEGRALIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD A NIVEL COMUNAL PARA DAR UNA RESPUESTA MÁS EFECTIVA A LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE QUILICURA Y OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE | EL PROYECTO CONSISTE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN CENTRO COMUNAL DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) EN TERRENO UBICADO EN LA UNIDAD VECINAL Nº 18 DE LA COMUNA DE QUILICURA, EN CALLE PARROQUIA JESÚS OBRERO Nº 538 Y QUE TENDRÁ DEPENDENCIA TÉCNICA DEL CESFAM IRENE FREI DE QUILICURA. EN UNA PRIMERA ETAPA SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES, EL DISEÑO Y ANTEPROYECTO UTILIZANDO EL PROTOTIPO DEL MINSAL. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, EL QUE CONSIDERA UNA INTERVENCIÓN DE 237 MT2 EN UN SÓLO NIVEL. EN PARALELO SE EFECTUARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA EFICAZ OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SALUD. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN. | 5000 |  |  |  | 7 | 13 | La variación se basa en que la fecha real de Consultorías abarca desde los servicios y estudios previos a la construcción (estudio topográfico en este caso), más el pago por AITO en obras: que incluye todo el período de construcción. | 85.7143 | 4 | 20 | Al igual que en el caso de equipos, las variaciones radican en que determinar sólo cuatro meses en el proceso de adquisición de equipamiento, es un tiempo muy acotado a lo que está ocurriendo en la realidad con éste y otros proyectos: algunos proveedores no cuentan muchas veces con el respectivo stock; o por motivos de financiamiento, algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se escapaban del monto estimado, o se declaraban desiertas por falta de proveedores oferentes. | 400 | 4 | 19 | Las variaciones radican en que determinar sólo cuatro meses en el proceso de adquisición de equipos, es un tiempo muy acotado a lo que está ocurriendo en la realidad con éste y otros proyectos: algunos proveedores no cuentan muchas veces con el respectivo stock; o por motivos de financiamiento, algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se escapaban del monto estimado, o se declaraban desiertas por falta de proveedores oferentes. | 375 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | 5 | 6 | Bajo resolución N°2479 del Año 2015 se aprueba contrato de obras con la empresa INGEYTEC, cuyos trabajos se iniciaron en diciembre de 2015 teniendo como plazo de ejecución inicial de 140 días, (fecha de término 20-04-2016) sin embargo mediante Res. 1392/2016 se formaliza nueva fecha de término de obras hasta el 5 de junio de 2016; puesto que en mayo de 2016 el contratista solicitó ampliación de plazo de ejecución de obras por 28 días corridos, dado que aún no se llegaba a acuerdo respecto a los colores de pintura por parte de la municipalidad respectiva, además de la solicitud de agregar un pilar adicional no contemplado y por la falta de definiciones de pendiente y estructura para estacionamientos. A esto, el ITO a cargo estima procedente acoger la solicitud en cuestión, otorgando 6 días corridos de aumento de plazo. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [20 empty] | 5 | 2 | Diferencia radicada en que la gestión del Permiso de edificación, toma alrededor de dos meses, y no cinco como fue presentado en el original del proyecto. | -60 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | El Plazo Total de ejecución del proyecto sin tiempos muertos incluye los trabajos de construcción que se iniciaron en diciembre de 2015 teniendo como plazo de ejecución inicial de 140 días, (fecha de término 20-04-2016) sin embargo mediante Res. 1392/2016 se formaliza nueva fecha de término de obras hasta el 5 de junio de 2016. Posterior a ello, se suman 50 días extra de atraso para la finalización de la obra. Antes de este período se llevó a cabo los estudios de topografía y mecánica de suelos, y durante el año 2016 la compra de Equipos y equipamiento que complementan el centro de salud. | 200 | 200 | El aumento plazo total recomendado de 8 a 24, equivalente a un 200%, meses se explica fundamentalmente porque: Considerando los trabajos de construcción que se inician en diciembre de 2015 teniendo como plazo de ejecución inicial de 140 días, (fecha de término 20-04-2016) más mediante Res. 1392/2016 se formaliza nueva fecha de término de obras hasta el 5 de junio de 2016 entregado principalmente por paralizaciones de obra por circunstancias ajenas al contratista y modificaciones e indefiniciones en el proyecto y planos de la obra.. Posterior a ello, se suman 50 días extra de atraso para la finalización de la obra. Antes de este período se llevó a cabo los estudios de topografía y mecánica de suelos, y durante el año 2016 la compra de Equipos y equipamiento que complementan el centro de salud. Además: *No existía suficiente stock en el país para satisfacer demandas de equipos y equipamiento. *Consultorías requerían de tiempo previo para desarrollo de especialidades no definitivas del proyecto. *Algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se desajustaban del monto estimado y al no considerar en los plazos la publicación de licitaciones más de una vez, o que éstas puedan ser declaradas desiertas, o considerar mayor tiempo de entrega real, por parte de los proveedores. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 02/12/2015 | [14 empty] | 356991 | 0 | 356991 | 356880 | 111 | Las pequeñas diferencias se producen en los ítem de Equipos y de Equipamiento, debido a la aplicación de multas a ciertos proveedores por retrasos en las entregas por lo que difieren ciertos montos de contrato v/s lo finalmente cancelado por Sigfe; o empresas que no realizaron las respectivas entregas, algunas se declararon en quiebra. Además, en el mes de diciembre del año 2015 por acciones de ejecución presupuestaria se solicitaba las remesas al ministerio con resoluciones de adjudicación u órdenes de compra, por que los pagos efectivos y las entregas de las adquisiciones quedaron contabilizados en años diferentes (entre diciembre del 2015 y febrero del 2016) esto produjo diferencias de imputación presupuestaria. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 237 | 260 | 109.7046 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia se basa en que 237 mts. corresponde al metraje del prototipo de construcción Cecosf general; y los 260 corresponde a los mts.2 reales construidos finalmente en obra. | En términos de Magnitud y como en la mayoría de proyectos de dispositivos de salud similares, en donde se realizaba en conjunto con la ejecución del proyecto la adecuación de un prototipo MINSAL al predio propuestos por los equipos técnicos, se observa que el PMA definitivo es superior al predeterminado por el ministerio de salud . En este caso la diferencia es de 23 metros cuadrados o su equivalente a un aumento del 9,7%. | [12 empty] | Con fecha 26/08/2016 se realiza la recepción provisoria con observaciones: durante el recorrido por la obra (entre 26/08 y 01/09/2016) se realizan observaciones a las terminaciones del establecimiento que se generalizan a continuación (otorgando un plazo de 15 días hábiles para su corrección definitiva): reparación y corrección de observaciones en los recintos de Box de procedimientos, recinto Disp. personal, Box multipropósito, ambas salas de basura debieron ser modificadas agregándose un lavadero, pendiente en el piso y rejilla para sumidero que no contabilizaba el proyecto original, observaciones del box dental, en Box ginecología, en baño ginecología, en box consulta 1, en despacho y bodega; entre otros. | 04/10/2016 | Sin observaciones a la recepción definitiva | 19/12/2017 | SI | 14/10/2016 | No hay situaciones anómalas que informar. |  | En Operación |  | MARÍA PAZ PECHINI BURGOS | SERVICIO SALUD METROP. NORTE | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212400% | 4212400% | 0 | 4215900% | 35 | NA |  | 4232600% | 167 | 4232600% | 167 | 4234000% | 14 | 4223300% |  | 109 | 109 | la resolución que aprueba el contrato de OOCC corresponde a RE 2479 del 23-11-2015 EL primer gasto con cargo a OOCC corresponde al primer estado de pagos. no se registraron gastos administrativos | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 24187 | 8858 | 43881 | 0 | 478 | 285567 | 0 | 0 | 5497 | 0 | 368468 | 24187 | 8858 | 43881 | 0 | 478 | 285567 | 0 | 0 | 5497 | 0 | 368468 | sn observaciones. | 17722 | 6408 | 35649 | 0 | 0 | 297213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356992 | sin observaciones | 17721 | 6408 | 35518 | 0 | 0 | 297213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356860 | -20 | BIP = SIGFE | 17722 | 6427 | 35518 | 0 | 0 | 297213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356880 | 18370.3589 | 6686.1557 | 36631.5561 | 0 | 0 | 306321.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368009.5174 | sin observaciones | [15 empty] | 34137.116 | 12501.5222 | 61933.0406 | 0 | 674.2283 | 403045.8282 | 0 | 0 | 7758.5473 | 0 | 520050.2826 | 0 | 22902.8478 | 8201.471 | 45234.816 | 0 | 0 | 384131.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460470.8895 | 22601.4136 | 8201.471 | 45232.3554 | 0 | 0 | 376881.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452916.5793 | -11.4565 | -12.9091 | -6.4917 | -1.6406 |  | 1741.9868 | 1449.5436 | El proyecto tiene buen rendimiento entre lo esperado y lo gastado de forma real obteniendo una variación de costos reales de -12,91%.. Los mayores ahorros se dieron en las asignaciones de: *Equipos *Equipamiento *Consultorías En la asignación de Obras civiles la variación fue incluso más estrecha equivaliendo solamente a un -6.5%. Además se debe destacar que el proyecto es superior en magnitud a lo dispuesto según los prototipos MINSAL. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO ANTONIO SARABIA SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | No hay modificaciones al proyecto que consistan en aumentos o diminuciones. De modo general se puede indicar que la ejecuciÃ³n del proyecto total saliÃ³ 65 millones aprox. mÃ¡s econÃ³mico de los recomendado, lo cual da cuenta de una eficiente utilizaciÃ³n de los recursos estatales. | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no contempla re-evaluaciones., tampoco registra modificaciones, aumentos o disminuciones, a los contratos originales. EL RS que dió origen a la ejecución es del año presupuestario 2015. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 24.12 | 23.86 | -1.0779 | Real < Recomendado | [5 empty] | Costo equivalente original esta a moneda dic-2014 y equivale a 24.119 pesos y no hay re-evaluaciones que actualicen forzosamente tal indicador. El monto calculado a partir del gasto real corresponde a $23.858 pesos. La variación corresponde a un -1,08% Esto indica que la decisión de inversión no se ha visto afectada en desarrollo de la ejecución del proyecto. | El proyecto contempla un desequilibro no proporcional que se refiere a: * Elevado aumento de plazos * Disminución de costos respecto a lo esperado Es decir, aunque aumentaron los plazos generales el proyecto fue incluso menos costoso que lo recomendado. Algunas de las justificaciones al aumento de plazo fueron: *Paralizaciones de obra por circunstancias ajenas al contratista y modificaciones e indefiniciones en el proyecto y planos de la obra. *No existía suficiente stock en el país para satisfacer demandas de equipos y equipamiento. *Consultorías requerían de tiempo previo para desarrollo de especialidades no definitivas del proyecto. *Algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se desajustaban del monto estimado y al no considerar en los plazos la publicación de licitaciones más de una vez, o que estas puedan ser declaradas desiertas, o considerar mayor tiempo de entrega real, por parte de los proveedores. El tamaño resultante dependió en definitiva del proyecto prototipo cuando este se desarrolla para ser emplazado en el terreno. En términos de costos se observa una variación respecto a lo esperado, principalmente en la asignación de obras civiles que incide en que el indicador de rentabilidad sea un -1,08% menor a lo esperado. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30374974-0 | CONSTRUCCION CECOSF ALBERTO BACHELET DE CONCHALI | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | CONCHALI | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUTIVIDAD Y LA INTEGRALIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD A NIVEL COMUNAL PARA DAR UNA RESPUESTA MÁS EFECTIVA A LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE CONCHALÍ Y OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE | EL PROYECTO CONSISTE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN CENTRO COMUNAL DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) EN TERRENO UBICADO EN LA UNIDAD VECINAL Nº 13 DE LA COMUNA DE CONCHALI, EN CALLE PASAJE CUNACO Nº 1424 Y QUE TENDRÁ DEPENDENCIA TÉCNICA DEL CESFAM ALBERTO BACHELET M. EN UNA PRIMERA ETAPA SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES, EL DISEÑO Y ANTEPROYECTO UTILIZANDO EL PROTOTIPO DEL MINSAL. PREVIO A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA LA DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, PARA LUEGO INICIAR LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, EL QUE CONSIDERA UNA INTERVENCIÓN DE 237 M2 EN UN SÓLO NIVEL. EN PARALELO SE EFECTUARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA EFICAZ OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SALUD. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN. | 5000 |  |  |  | 6 | 13 | La variación se basa en que la fecha real de Consultorías abarca desde los servicios y estudios previos a la construcción (por ejemplo estudio topográfico en este caso), más el pago por AITO en obras: que incluye todo el período de construcción. | 116.6667 | 4 | 20 | Al igual que en el caso de equipos, las variaciones radican en que determinar sólo cuatro meses en el proceso de adquisición de equipamiento, es un tiempo muy acotado a lo que está ocurriendo en la realidad con éste y otros proyectos: algunos proveedores no cuentan muchas veces con el respectivo stock; o por motivos de financiamiento, algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se escapaban del monto estimado, o se declaraban desiertas por falta de proveedores oferentes. | 400 | 4 | 19 | la diferencia se basa en que determinar sólo cuatro meses en el proceso de adquisición de equipos, es un tiempo muy acotado a lo que está ocurriendo en la realidad con éste y otros proyectos: algunos proveedores no cuentan muchas veces con el respectivo stock; o por motivos de financiamiento, algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se escapaban del monto estimado, o se declaraban desiertas por falta de proveedores oferentes. | 375 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | 5 | 6 | Por Resolución 2480/2015 las obras debían ejecutarse dentro de un plazo de 132 días corridos contados desde el 02-12-2015. Este contrato comenzó a regir a partir de aquella tramitación, con vigencia hasta la fecha de recepción definitiva (22-12-2017), de ahí la diferencia entre los 5 meses recomendados y los 25 meses que contempla Todo el rango por contrato. Cabe mencionar que mediante res. N°922 de 2016, se le concede ampliación en 37 días corridos debido a que la construcción se desarrolla en un lugar en riesgo social, con la complejidad y peligro que ello implica para el personal de la obra, además fruto de la complejidad y circunstancias señaladas, se dificulta la contratación de mano de obra, y se produce una alta rotación de personal. Asimismo, indica que se han producido robos y pérdidas de herramientas, lo que ha paralizado el trabajo del personal a su cargo. Por otro lado, indica que la empresa de seguridad que originalmente se encontraba a cargo de la seguridad de la obra, renunció a dicho cometido. En este sentido, se han tomado medidas para minimizar las pérdidas comprando material mediante despachos más acotados, y coordinando su entrega para un tiempo más cercano a su utilización, con el objeto de evitar el acopio de material y la consiguiente posibilidad de pérdida o robo, se agrega que dicha medida no resultó en su tiempo de la manera esperada, dado que los proveedores han demorado la entrega. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [20 empty] | 3 | 2 | Diferencia radicada en que la gestión del Permiso de edificación, toma alrededor de dos meses, y no tres como fue presentado en el original del proyecto, lo cual se acerca bastante a la realidad no configurando una gran diferencia. | -33.3333 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | El Plazo Total de ejecución del proyecto sin tiempos muertos corresponde a todo el período de construcción de la obra: desde el 01-12-2015 hasta el 01-06-2016 (6 meses); Antes de este período se llevó a cabo los estudios de topografía y mecánica de suelos, y durante el año 2016 la compra de Equipos y equipamiento que complementan el centro de salud. | 242.8571 | 242.8571 | El plazo de ejecución fue mayor al recomendado, en cuanto a la asignación de equipos y equipamiento se debió a la no existía suficiente stock en el país para satisfacer demandas de estos, lo que genera que los proveedores aumente el precio, generando que las licitaciones sean declaradas desiertas. En relación a asignación obras civiles por Resolución N°922 de 2016, se le concede ampliación en 37 días corridos debido a que la construcción se desarrolla en un lugar en riesgo social, con la complejidad y peligro que ello implica para el personal de la obra, además fruto de la complejidad y circunstancias señaladas, se dificulta la contratación de mano de obra, y se produce una alta rotación de personal. Asimismo, indica que se han producido robos y pérdidas de herramientas, lo que ha paralizado el trabajo del personal a su cargo. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 01/12/2015 | [14 empty] | 366839 | 0 | 366839 | 369017 | -2178 | Las pequeñas diferencias se producen en los ítem de Equipos y de Equipamiento, debido a la aplicación de multas a ciertos proveedores por retrasos en las entregas por lo que difieren ciertos montos de contrato v/s lo finalmente cancelado por Sigfe; o empresas que no realizaron las respectivas entregas, algunas se declararon en quiebra. Además, en el mes de diciembre del año 2015 por acciones de ejecución presupuestaria se solicitaba las remesas al ministerio con resoluciones de adjudicación u órdenes de compra, por que los pagos efectivos y las entregas de las adquisiciones quedaron contabilizados en años diferentes (entre diciembre del 2015 y febrero del 2016) esto produjo diferencias de imputación presupuestaria. En el caso de Consultorías, Sigfe está considerando un pago más de Aito lo cual debiera corresponder al mes extra de construcción de la obra, donde el contratista debe subsanar las observaciones para la obtención de la Recepción provisoria del proyecto. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 237 | 262 | 110.5485 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia se produce en que se recomienda originalmente el proyecto bajo los metros cuadrados sujetos al PMA Prototipo, sin embargo en la realidad la construcción final queda en 262,66 mts.2 | En términos de Magnitud y como en la mayoría de proyectos de salud con similares características, se utilizaron en la ejecución del proyecto la adecuación de un prototipo MINSAL al predio propuestos por los equipos técnicos, se observa que el PMA definitivo es superior al predeterminado por el ministerio de salud, en este caso la diferencia es de 25 metros cuadrados o su equivalente a un aumento del 11%. | [12 empty] | Entre los días 17 y 18 de agosto de 2016 se procedió a efectuar la Recepción provisoria con observaciones, las cuales contemplaba subsanar aspectos tales como: terminar todas las partidas pendientes como empalmes, señaléticas, pruebas de presiones - agua potable/calefacción; funcionamiento del grupo electrógeno, reparación del cierro, mejoramiento y pintura fachada, guarniciones de puertas, reparar ambas salas de basura que debieron ser modificadas agregándose un lavadero, pendiente en el piso y rejilla para sumidero que no contabilizaba el proyecto original; entre otras. | 21/09/2016 |  | 22/12/2017 | SI | 15/11/2016 |  |  | En Operación |  | MARÍA PAZ PECHINI BURGOS | SERVICIO SALUD METROP. NORTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213600% | 4213600% | 0 | 4217300% | 37 | 4233500% | 162 | 4221300% |  | 4232600% |  | 4233900% | 13 | 4235300% | 14 | 217 | 217 | primer gasto administrativo, corresponde al permiso de obras. el primer gasto asociado a OOCC , corresponde al primer estado de pagos. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 24187 | 8858 | 43881 | 0 | 286 | 299907 | 0 | 0 | 5497 | 0 | 382616 | 24187 | 8858 | 43881 | 0 | 286 | 299907 | 0 | 0 | 5497 | 0 | 382616 | sin observaciones | 17400 | 6427 | 35518 | 0 | 0 | 309672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369017 | No fueron ejecutados los montos asignados para Gastos Administrativos y Otros gastos. | 17400 | 6427 | 34859 | 0 | 0 | 309672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368358 | -659 | BIP < SIGFE | 17400 | 6427 | 35518 | 0 | 0 | 309672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369017 | 18001.9381 | 6686.1557 | 36631.5561 | 0 | 0 | 319319.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380639.1392 | Las pequeñas diferencias se producen en los ítem de Equipos y de Equipamiento, debido a la aplicación de multas a ciertos proveedores por retrasos en las entregas por lo que difieren ciertos montos de contrato v/s lo finalmente cancelado por Sigfe; o empresas que no realizaron las respectivas entregas, algunas se declararon en quiebra. Además, en el mes de diciembre del año 2015 por acciones de ejecución presupuestaria se solicitaba las remesas al ministerio con resoluciones de adjudicación u órdenes de compra, por que los pagos efectivos y las entregas de las adquisiciones quedaron contabilizados en años diferentes (entre diciembre del 2015 y febrero del 2016) esto produjo diferencias de imputación presupuestaria. En el caso de Consultorías, Sigfe está considerando un pago más de Aito lo cual debiera corresponder al mes extra de construcción de la obra, donde el contratista debe subsanar las observaciones para la obtención de la Recepción provisoria del proyecto. | [15 empty] | 34137.116 | 12501.5222 | 61933.0406 | 0 | 403.5527 | 423284.9819 | 0 | 0 | 7758.5473 | 0 | 540018.7607 | 0 | 22488.2219 | 8202.7014 | 45068.7196 | 0 | 0 | 400234.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475994.1358 | 20248.9964 | 8202.7014 | 44230.8556 | 0 | 0 | 392870.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465553.4393 | -11.856 | -13.7894 | -7.1853 | -2.1935 |  | 1776.9215 | 1499.5072 | La iniciativa tuvo un buen comportamiento en cuanto a la ejecución del gasto, los montos recomendado vs los reales obtuvieron una variación de -13,8% entre las variables. Los mayores ahorros se dieron en las asignaciones de: Equipos, Equipamiento y Consultorías No se realizaron gastos administrativos ni otros gastos. En asignación Obras civiles la variación fue más estrecha equivaliendo solamente a un -7.2%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO ANTONIO SARABIA SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | Al igual que el caso del otro proyecto CECOSF, la ejecución del proyecto total resultó 69 millones aprox. más económico de los recomendado, lo cual da cuenta de una eficiente utilización de los recursos estatales. | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no considero reevaluación | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 31.4 | 32.5 | 3.5032 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo – eficiencia) de la evaluación original señala un COSTO EQUIVALENTE POR PERSONAS de M$23. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones surgidas con la reevaluación, se obtuvo un nuevo indicador COSTO EQUIVALENTE POR PERSONAS de M$32. al corregir el indicador original la variación porcentual real es de un 3,5% | La iniciativa evidencio un aumento de plazo, producto de insuficiente stock de equipos y equipamientos de salud existente en el país, esto género que algunas licitaciones debían ser realizadas nuevamente ya que los precios se desajustaban del monto estimado y al no considerar en los plazos la publicación de licitaciones más de una vez, o que estas puedan ser declaradas desiertas, o considerar mayor tiempo de entrega real, por parte de los proveedores. En cuanto a la ejecución de obras, la iniciativa presento disminución de costos respecto a lo recomendado. Los mayores ahorros se dieron en las asignaciones de: Equipos, Equipamiento y Consultorías. No se realizaron gastos administrativos ni otros gastos. En términos de Magnitud y como en la mayoría de proyectos de salud con similares características, se utilizaron en la ejecución del proyecto la adecuación de un prototipo MINSAL al predio propuestos por los equipos técnicos, se observa que el PMA definitivo es superior al predeterminado por el ministerio de salud, en este caso la diferencia es de 25 metros cuadrados. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30446031-0 | CONSTRUCCION CECOSF LO CHACON, EL MONTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | EL MONTE | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PARA CONTRIBUIR A MANTENER SANA LA POBLACIÓN JUNTO A LA COMUNIDAD, EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SUS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO. EN COORDINACIÓN CON LA RED ASISTENCIAL | ESTA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CECOSF DE 248 M2 EN UN TERRENO VACIO UBICADO EN LOS LIBERTADORES CON MONTE BLANCO , PENSADO PARA 5000 PERSONAS. SERÁ DEPENDIENTE ADMINISTRATIVAMENTE DEL CESFAM EL MONTE. EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO CUENTA GRUPO ELECTRÓGENO, UN BOX MULTIPROPÓSITO PARA EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE SALUD COMO MÉDICO, ODONTÓLOGO, ENFERMERA Y/O MATRONA, UN BOX DE CONSULTA DE EXÁMENES EN EL QUE PUEDEN TRABAJAR PSICÓLOGO,NUTRICIONISTA Y/O ASISTENTE SOCIAL, UN BOX DE PROCEDIMIENTOS UN BOX MULTIPROPÓSITO A BOX GINECO-OBSTÉTRICO, MÁS BAÑO,UN BOX DENTAL UN BOTIQUÍN PARA EXPENDIO DE FÁRMACOS QUE DEBE PERMITIR SU CIERRE CON LLAVE, EL BOTIQUÍN ES UN RECINTO (Y NO UN ESTANTE) YALLÍ SE MANTIENEN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA SU USO INTERNO. (ART. 74 DS 466/84), UN SOME, MÁS ARCHIVO ACTIVO (FICHAS ACTIVAS), DOS BAÑOS DE ACCESO UNIVERSAL, INDIFERENCIADOS Y PARA ACCESO A MINUSVÁLIDOS, DOS BAÑOS PARA EL PERSONAL, RECINTO PARA EL PERSONAL,UNA SALA MULTIUSO, PARA TRABAJO CON LA COMUNIDAD, UNA SALA DE ESPERA,UN RECINTO DE ASEO Y DEPÓSITO DE RESIDUOS Y RECINTOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES. | 5583 |  |  |  | 9 | 10 | No hay variación significativa en el plazo. | 11.1111 | 3 | 1 | No hay variación en los plazos . Tener presente que la mayoría de los equipos y equipamiento se compraron antes que terminara la construcción por exigencia del Minsal por la Baja Ejecución en los Gastos año 2016 y el gran problema para la Municipalidad fue la falta de recintos (bodega) para guardar los equipos-equipamiento | -66.6667 | 3 | 2 | No hay variación en los plazos. Tener presente que la mayoría de los equipos y equipamiento se compraron antes que terminara la construcción por exigencia del Minsal por la Baja Ejecución en los Gastos año 2016 y el gran problema para la Municipalidad fue la falta de recintos (bodega) para guardar los equipos-equipamiento. | -33.3333 |  |  |  |  | 1 | 0 | No hay variación en el plazo. | -100 | 6 | 7 | Aumento de plazos de acuerdo a las siguientes resoluciones y acciones a realizar : Resolución Exenta N° 0178 (39 días): Resultado desfavorable de mecánica de suelo obligo a ejecutar estanque de agua en superficie y modificó las dimensiones de las fundaciones de todo el proyecto. - Se ejecuto muro de adosamiento en deslinde oriente por el desplazamiento de edificio. - Se instala luz en box dental, por solicitud del MINSAL. - Se elimina cámara de inspección sanitaria por rectificación de cotas del terreno en obra. SIN RESOLUCIÓN: Modificación recinto Botiquín por solicitud de MINSAL. -Aumento de partidas por modificación de obras exteriores (se redistribuyeron los estacionamientos por la presencia de árbol), cambio en ubicación de postes de luz, luminaria, red humeda, bicicletero. - Se realiza disminución de partidas por la no ejecución o disminución de cubicación (nariz de grada, pasamanos, luminarias, red humeda, veredas, bicicleteros, entre otros ) | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 3 | No existe variación significativa en los plazos de ejecución.. | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Solo hay variación en el plazo de la Obras Civiles y se adjunta Resolución de Ampliación de Plazo. | 0 | 0 | Según lo que informa la Unidad Técnica, el proyecto no presentaría aumentos de plazo, señalándose que el plazo sería idéntico al considerar la ejecución con y sin tiempos muertos. Se considera, sin embargo, que esta situación no es tan clara, ya que sí se generó un aumento del plazo inicial contratado, aumentando mediante sendas resoluciones el plazo en 39 días, llegando así el contrato a los 173 días de ejecución. Es decir, se habría autorizado un aumento de plazo del 29% de lo originalmente estimado. Los aumentos de plazos, otorgados mediante resoluciones, obedecen a los siguientes motivos: resultado desfavorable de mecánica de suelo (lo que obligó a ejecutar estanque de agua en superficie, además de la modificación de las dimensiones de las fundaciones de todo el proyecto); construcción de muro de adosamiento en deslinde oriente (por desplazamiento de edificio); instalación de iluminación en box dental (a solicitud del Minsal); eliminación de cámara de inspección sanitaria (por rectificación de cotas dee terreno). Se suscitaron también aumentos de plazos sin mediar resoluciones: Modificación recinto Botiquín (solicitud de Minsal); aumento de partidas por modificación de obras exteriores (redistribución de estacionamientos por presencia de árbol); cambio en ubicación de postes de luz, luminarias, red húmeda, bicicletero. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 08/08/2016 | [14 empty] | 425676 | 499 | 426175 | 435106 | -8931 | Los contratos en OOCC efectuados son los siguientes y se incluyen escaneados . Contrato inicial Resolución Ex N° 2176 del 04/08/2016 por un monto de $364.954.173 Modificación Notas de Cambio R-$917.722 Monto Contrato Final | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 248 | 252 | 101.6129 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia se puede deber al grosor de los muros , ya que en general se respeto lo recomendado ex ante | Hay una pequeña variación en la magnitud, del orden de 4 m2, equivalente al 1.6%, diferencia que obedecería al grosor de los muros (información entregada por la unidad técnica). | [12 empty] | El Acta de Recepción Provisoria con observaciones tiene fecha el 26 /05/2017 y se adjunta el documento. Tambien se adjuntan: Acta de Recepción Provisoria Conforme del 05/06/2017 | 05/06/2017 | Se adjuntan Acta de Recepción Definitiva Conforme del 05/06/2018 y Certificado de Recepción Definitiva de la Municipalidad del 04/07/2017 | 04/07/2017 | SI | 11/01/2018 | Se adjunta Resolución Sanitaria N° 00434 del 11/01/2018 |  | En Operación |  | CONSUELO HAMEL RIVAS | SERVICIO SALUD METROP. OCCIDENTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4245900% | 4245900% | 0 | 4250200% | 43 | 4261800% | 116 | 4258300% |  | 4258300% |  | 4259000% | 7 | 4264700% | 57 | 188 | 188 | el decreto 614/623 del 16-11-2016 autoriza el gasto de la iniciativa. EL primer gasto administrativo corresponde al pago de permisos municipales. el primer gasto asociado a OOCC corresponde al primer estado de pagos. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 30652 | 8876 | 43967 | 0 | 478 | 389853 | 0 | 0 | 958 | 0 | 474784 | 30652 | 8876 | 43967 | 0 | 478 | 389853 | 0 | 0 | 958 | 0 | 474784 | sin observaciones | 19493 | 7157 | 34357 | 0 | 499 | 364035 | 0 | 0 | 634 | 0 | 426175 | Contrato inicial Resolución Ex N° 2176 del 04/08/2016 por un monto de $364.954.173 Modificación Notas de Cambio R-$917.722 | 19493 | 7157 | 34357 | 0 | 499 | 364035 | 0 | 0 | 634 | 0 | 426175 | -8931 | BIP < SIGFE | 19493 | 7382 | 43064 | 0 | 498 | 364035 | 0 | 0 | 634 | 0 | 435106 | 19777.7655 | 7596.4865 | 44094.5145 | 0 | 512.6702 | 366310.6881 | 0 | 0 | 653.021 | 0 | 438945.1458 | sin observaciones | [15 empty] | 41359.2334 | 11976.1655 | 59324.712 | 0 | 644.7001 | 526033.444 | 0 | 0 | 1293.0912 | 0 | 640631.3461 | 0 | 24333.7375 | 9386.292 | 43539.4024 | 0 | 632.3967 | 461325.9784 | 0 | 0 | 803.4144 | 0 | 540021.2214 | 24333.7375 | 9066.4026 | 43539.4024 | 0 | 632.3967 | 453795.0447 | 0 | 0 | 803.4144 | 0 | 532170.3983 | -15.7048 | -16.9303 | -13.7327 | -1.4538 |  | 2111.7873 | 1800.774 | "Se gastó menos de los recomendado". Esta afirmación resulta extraña, pues si se contrató por un monto menor o se gastó menos no es lo mismo. Lo que al parecer se quiere señalar es que el contrato para el ítem obras civiles resultó ser un 12% menor a lo recomendado (comparando en la misma moneda el contrato y lo recomendado). Esto obedecería a una disminución de partidas por la no ejecución o disminución de cubicación (nariz de grada, pasamanos, luminarias, red húmeda, veredas, bicicleteros, entre otros ) Contrato inicial por $364.954.173, de fecha 01/08/2016. Modificación de contrato: Res. Ex. 20121 de fecha 12/07/2017. Diminución de contrato en $917.922. con esto el contrato queda en M$364.036.251. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PATRICIO ANTONIO SARABIA SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 520693 | -918 | -0.1763% | Se gastó menos de los recomendado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 20 | 2 | -90 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador original de Costo-Eficiencia consignado en el BIP es el Costo Equivalente por Atención ($/atención), el cual fue de M$20/atención al momento de la obtención del RS el 30/03/2016. Dado que la variación entre lo estimado ex-ante y el resultado de la contratación del proyecto es de un 12% menor, la variación del indicador mencionado también disminuye, alcanzando a los $2.000/atención. | La iniciativa, de acuerdo con la información proporcionada por las unidades técnica y financiera, no tuvo mayores complicaciones en su proceso de ejecución: no hubo reevaluaciones, tampoco aumentos significativos de plazo, y una disminución en el monto final contratado. Hay una pequeña variación en la magnitud, del orden de 4 m2, equivalente al 1.6%, diferencia que obedecería al grosor de los muros (información entregada por la unidad técnica). Tal situación denotaría en estimaciones ex-ante bastante acertadas. Hubo recepción dentro de los plazos, operando en régimen el recinto a partir de enero del 2018. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30391179-0 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL SAN RAMON | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN RAMON | 2018 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | SECT | SECTORIAL | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTEN PROBLEMAS DE DESARROLLO SOCIAL, LOS QUE SE PUEDEN MITIGAR MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y FOMENTO DE VIDA SANA. HAY BAJOS INDICES DE PRACTICA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL, SITUACIÓN MÁS GRAVE EN COMUNAS VULNERABLES, COMO EN SAN RAMON | DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO, CON 2924M2 MAS 2040M2 DE EXTERIORES. CONTEMPLA MULTICANCHA Y GRADERÍA, SALA DE MUSCULACIÓN, 2 SALAS DE USO MÚLTIPLE, SALA PREESCOLAR, SALA MÉDICA, BODEGAS, 4 CAMARINES PARA DEPORTISTAS, BAÑOS PARA PREESCOLARES, SS.HH. PARA ESPECTADORES, CAMARINES PARA ÁRBITROS, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y ENFERMERÍA. ADICIONALMENTE SE CONSIDERA LA HABILITACION COMPLETA CON EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. | 26000 |  |  |  | 13 | 15 | La diferencia entre la fecha recomendada y la validada/corregida es que la recomendada corresponde a la fecha en que se aprobó la resolución del contrato (res. 3291), la fecha validada corresponde a la fecha en que se firmo el contrato. | 15.3846 | 2 | 14 | Se realizo un solo contrato por las asignaciones presupuestarias de obras civiles y equipamientos. El plazo recomendado fue el estimado en que se instalarían los equipamientos. En plazo real, se señala la fecha de firma del contrato y termino. El plazo original era de 360 días corridos y existió un aumento por 41 días corridos, la diferencia de los 10 días corridos, corresponde al plazo entre que se firmo el contrato y se dio inicio de este (fecha de entrega de terreno). | 600 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 1 | Gastos realizados sin contrato a través de requerimiento. Compra de materiales de oficina. | -50 | 12 | 13 | El contrato original era de 360 días corridos, el cual comenzaba desde la fecha de entrega de terreno. Se realizo una modificación, aumentando el plazo en 41 días corridos (quedando un total de 401 días corridos), debido a que se modifico la orientación del recinto, lo cual significo un cambio en la estructura y ubicación de paneles solares principalmente, modificación en Resolución 2729. No se tiene registro de las fechas recomendadas. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [20 empty] | 5 | 1 | Corresponde al pago del permiso de edificación. Solicitud a través de memorandum con fecha 09-11-2016. | -80 | 14 | 14 | 16 | 16 | 0 | El proyecto una vez presentado a la Municipalidad de San Ramón, hubo una recomendación de cambiar la orientación del recinto (evitar el acceso por la carretera), lo cual fue acogido por parte de IND. Esta modificación, implico un aumento del contrato de obras y equipamiento en 41 días corridos, principalmente por modificaciones en la estructura y paneles solares. El aumento de plazo, dejo el contrato de 360 días corridos a 401 días corridos y el monto contratado paso de M$4.759.221.- a M$4.796.297.- En términos generales, la obra se desarrollo sin contratiempos, se cumplieron con los plazos establecidos (salvo la modificación) y no existieron aumentos significativos a los programados. | 14.2857 | 14.2857 | Según los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se tiene lo siguiente: La presente iniciativa se presentó bajo la modalidad de pago contra recepción. El contrato original era de 360 días corridos. Se realizo un solo contrato por el diseño, obras civiles y equipamientos. Una vez presentado el proyecto a la Municipalidad de San Ramón, hubo una recomendación de cambiar la orientación del recinto (evitar el acceso por la carretera), lo cual fue acogido por parte de IND. Esta modificación, implico un aumento del contrato de obras y equipamiento en 41 días corridos, principalmente por modificaciones en la estructura y paneles solares. El aumento de plazo, implicó pasar de 360 días a 401 días En términos generales, la obra se desarrollo sin contratiempos, se cumplieron con los plazos establecidos (salvo la modificación) y no existieron aumentos significativos a los programados. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 22/09/2016 | [14 empty] | 4883198 | 929 | 4884127 | 4884125 | 2 | Otros gastos, asociado al pago del permiso de edificación - monto M$4902.- con fecha 29-11-2016. Obras civiles y equipamiento realizado en un solo contrato - monto M$4.796.297.- con fecha 22-09-2016, plazo inicial 360 días corridos, aumento de contrato 41 días corridos, nuevo plazo 401 días corridos, fecha de termino 27-10-2017. Gastos administrativos, asociado a la compra de materiales de oficina, realizado a través de requerimiento con fecha 11-09-2017, monto M$1.044.- en requerimiento, lo real gastado M$929.- Consultora, asociada a la contratación de Asesoría de Inspección Técnica Deportiva, fecha firma de contrato 13-10-2016, monto M$82.000..- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4964 | 5237 | 105.4996 | Real > Recomendada | [5 empty] | Lo recomendado y adjudicado fue con un anterpoyecto de arquitectura, por lo que el contrato contemplaba la realización del diseño definitivo, construcción y equipamientos, debido al mayor nivel de detalle en el proceso de diseño, es que se ajusta la magnitud del recinto. Se establece que al realizar un contrato de diseño y ejecución, los plazos establecidos por bases para desarrollar los diseños fueron ajustados y no se tuvo una participación activa por parte del municipio, lo cual implico modificaciones posteriores en la orientación del recinto. | Respecto a lo informado por la unidad técnica (y complementado en correo aclaratorio), se tiene lo siguiente: Respecto de las magnitudes: Lo recomendado fueron 4.964 m2 totales a intervenir, lo cual incluía 2.924 m2 de edificación y 2.040 m2 de obras exteriores. Lo ingresado como ejecutado corresponde a 3.237 m2, que corresponde a edificación. A lo anterior se deben incorporar 2.000 m2 aproximadamente de obras exteriores. (se adjunta memoria de arquitectura). Por lo anterior, y confiando en la información proporcionada, se calcularon las siguientes variaciones: Edificación: aumento de un 10,7 % de la superficie edificada. Obras exteriores: disminución de un 1,96 % de la superficie intervenida. | [12 empty] | Documento emitido por el IND. Anteriormente con fecha 7-11-2017, se realiza una inspección emitiendo observaciones relacionadas a desperfectos en puertas, muebles, muros, señaleticas, muros, filtraciones en cañerias, entre otros. Se adjunta documento con recepción con observaciones y la aprobada. | 16/11/2017 | Documento emitido por la Dirección de Obras Municipalidad de San Ramón. De manera paralela la empresa ejecutora obtuvo la recepción definitiva por parte del municipio de San Ramón. | 06/11/2017 | SI | 26/12/2017 | Hay problema provenientes del diseño como las protecciones, las cuales fueron diseñadas con materiales de difícil acceso, también no se diseñaron mallas "atrapa pelotas", lo cual esta provocando que las pelotas se estén perdiendo por llegar a la carretera aledaña. Otro de los problemas esta ligado a que se incorporaron espacios deportivos de poco desarrollo en el país (muro de escalada), lo cual ha dificultado la habilitación de este espacio. |  | En Operación |  | CAMILO VILCHES VILCHES | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218100% | 4235400% | 173 | 4240800% | 54 | 4298900% | 581 | 4262500% |  | 4262500% |  | 4263500% | 10 | 4270400% | 69 | 523 | 350 | Primer contrato del proyecto corresponde a diseño, ejecución y equipamiento (todo en un solo contrato). El gasto administrativo corresponde a la compra de artículos de oficina, adquiridos a través de requerimiento. | [12 empty] | A pago contra recepción | 2 | [9 empty] | 39535 | 66217 | 0 | 0 | 1003 | 2685638 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 2793396 | 41354 | 69263 | 0 | 0 | 1049 | 2809189 | 0 | 0 | 1049 | 0 | 2921904 | Programación de la inversión que corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria (16-12-2015) El siguiente análisis es en base al monto reevaluado. Respecto a las modificaciones entre lo recomendado y gastado, se puede señalar: Consultorias: ejecutado o gastado M$82.000.- disminución de lo recomendado en un 28%. Equipamiento: ejecutado o gastado M$86.138.- aumento respecto a lo recomendado en un 4%. Gastos administrativos: ejecutado M$929.- a través de requerimiento (sin contrato), disminución respecto a lo recomendado 7%. Obras civiles: ejecutado M$4.710.159.- aumento respecto a lo recomendado 5%. Otros gastos: ejecutado en M$4.903.- disminución respecto a lo recomendado en 84%.- En términos totales, se puede señalar que respecto a lo recomendado, el proyecto sufrió un aumento del 4%.- de M$4.703.842.- recomendado a M$4.884.129.- gastado. | 82000 | 86138 | 0 | 0 | 929 | 4710159 | 0 | 0 | 4903 | 0 | 4884129 | Obras civiles y equipamiento se realizo en el mismo contrato, el monto original era de M$4.759.221.- con fecha 21-09-2016 y un plazo de 360 días corridos. Posteriormente se realizo una modificación del contrato, debido a una nueva orientación del recinto, lo cual implico un aumento en las obras por un total de M$37.076.- y aumentando el plazo en 41 días corridos, la fecha de la modificación fue el 06-09-2017. El gasto total fue de M$4.796.297.- entre obras civiles y equipamiento y el plazo total fue de 401 días corridos. La modificación del contrato, se cargo a asignación presupuestaria de obras civiles. | 82000 | 86138 | 0 | 0 | 929 | 4710159 | 0 | 0 | 4903 | 0 | 4884129 | 4 | BIP = SIGFE | 81998 | 86138 | 0 | 0 | 929 | 4710158 | 0 | 0 | 4902 | 0 | 4884125 | 82348.8766 | 86138.3479 | 0 | 0 | 928.8493 | 4722995.1096 | 0 | 0 | 5048.7298 | 0 | 4897459.9132 | No existen mayores diferencias respecto al SIGFE. Otros Gastos: Pago permiso de edificación, fecha 9-11-2016.- monto M$4.902.- Obras civiles y equipamiento (diseño y ejecución): fecha firma 12-09-2016, monto M$4.759.220.- modificación, fecha 06-09-2017, aumento de monto M$4.796.297.- Gastos administrativos: gasto realizado para la compra de artículos de oficina a través de requerimiento, monto requerimiento M$1.044.- real gastado M$929.- Consultorias: ATOD, monto M$82.000.-, fecha 13-10-2016. | [15 empty] | 55799.7773 | 93456.9066 | 0 | 0 | 1414.8952 | 3790473.5938 | 0 | 0 | 1414.8952 | 0 | 3942560.0682 | 6346953.0695 | 103914.8279 | 105979.3446 | 0 | 0 | 1142.9893 | 5968960.7298 | 0 | 0 | 6213.2356 | 0 | 6186211.1273 | 101318.8027 | 105979.3446 | 0 | 0 | 1142.9893 | 5810909.5493 | 0 | 0 | 6213.2356 | 0 | 6025563.9216 | 56.9085 | 52.8338 | 53.303 | -2.5969 | -5.0637 | 1150.5755 | 1109.5875 | El proyecto presenta gran variación porque se solicitó una reevaluación por un aumento de costo total del proyecto sin variación de tamaño. Se licitó sin resultados positivos, dándose cuenta la institución que los costos estaban subvalorados. Al realizar en conjunto el proceso de diseño y ejecución en una misma etapa, la variación documentada entre los presupuestos originalmente estipulados respecto a los valores vigentes de mercado, se justificaban en que pueden incluir fluctuaciones de materialidad, inflacionarias, de tipo de cambio entre otras variables que inciden directamente en el presupuesto requerido para la correcta y oportuna ejecución de la IDI. La variación de las revaluaciones alcanzo el 61%. El proyecto NO SUPERA EL+-10% DE Variación si se le compara con el monto revaluado. La unidad técnica identificó los siguientes gastos: - Otros gastos, asociado al pago del permiso de edificación, monto M$4902. (29-11-2016). - Obras civiles y equipamiento realizado en un solo contrato, monto M$4.796.297. (22-09-2016), plazo inicial 360 días corridos, aumento de contrato 41 días corridos, nuevo plazo 401 días corridos, fecha de termino 27-10-2017. - Gastos administrativos, monto requerido M$1.044 (11-09-2017), gasto real M$929. - Consultora, monto M$82.000 (13-10-2016). El proyecto sufrió un aumento de contrato de obras por M$37.076, lo cual implico un aumento en el plazo en 41 días corridos. El motivo fue por una modificación en la orientación del recinto, lo cual implico cambios en la estructura y paneles solares principalmente. Las mayores diferencias se da en otros gastos: como se informa, solo se pagaron los permisos de edificación, y al parecer el monto también consideraba el pago de AFR. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CAMILO VILCHES VILCHES | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3204442 | 37076 | 1.157% | El proyecto sufrió un aumento de contrato de obras por M$37.076.- lo cual implico un aumento en el plazo en 41 días corridos. El motivo fue por una modificación en la orientación del recinto, lo cual implico cambios en la estructura y paneles solares principalmente. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3204439 | 5158683 | 60.9855 | El proyecto recomendado corresponde a la modalidad de pago contra recepción. Se solicitó una reevaluación por un aumento de costo total del proyecto sin variación de tamaño. Se licitó sin resultados positivos, dándose cuenta la institución que los costos estaban subvalorados. Al realizar en conjunto el proceso de diseño y ejecución en una misma etapa, la variación documentada entre los presupuestos originalmente estipulados respecto a los valores vigentes de mercado, se justificaban en que pueden incluir fluctuaciones de materialidad, inflacionarias, de tipo de cambio entre otras variables que inciden directamente en el presupuesto requerido para la correcta y oportuna ejecución de la IDI. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3 | 3.07 | 2.3333 | Real > Recomendado | [5 empty] | De acuerdo a los gastos reales indicados en el sistema, se recalcularon los indicadores utilizando la planilla original empleada en la IDI Los valores recomendados en la reevaluación fueron: CAE = 1.216.672.461 Usuarios Equivalentes= 387.634 CAE/Usuario Equivalente= 3,139 Los valores calculados Ex Post fueron: CAE = 1.191.872.458 Usuarios Equivalentes= 387.634 CAE/Usuario Equivalente= 3,075 Se observa que lógicamente como disminuyó el costo de la inversión, se redujeron los indicadores en un 2,04 %. | EN PLAZOS, El contrato original era de 360 días corridos. Se realizo un solo contrato por el diseño, obras civiles y equipamientos. Una vez presentado el proyecto a la Municipalidad de San Ramón, hubo una recomendación de cambiar la orientación del recinto (evitar el acceso por la carretera), lo cual fue acogido por parte de IND. Esta modificación, implico un aumento del contrato de obras y equipamiento en 41 días corridos, principalmente por modificaciones en la estructura y paneles solares. EN COSTOS, El proyecto presenta gran variación porque se solicitó una reevaluación por un aumento de costo total del proyecto sin variación de tamaño. Se licitó sin resultados positivos, dándose cuenta la institución que los costos estaban subvalorados. Al realizar en conjunto el proceso de diseño y ejecución en una misma etapa, la variación documentada entre los presupuestos originalmente estipulados respecto a los valores vigentes de mercado, se justificaban en que pueden incluir fluctuaciones de materialidad, inflacionarias, de tipo de cambio entre otras variables que inciden directamente en el presupuesto requerido para la correcta y oportuna ejecución de la IDI. La variación de las revaluaciones alcanzo el 61%. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA. En cuanto A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, por parte del departamento de Gestión de Recintos del IND se informa de problemas provenientes del diseño, como las protecciones, las cuales fueron diseñadas con materiales de difícil acceso. También no se diseñaron mallas "atrapa pelotas", lo cual provoca que se estén perdiendo por llegar a la carretera aledaña. Otro de los problemas está ligado a que se incorporaron espacios deportivos de poco desarrollo en el país (muro de escalada), lo cual ha dificultado la habilitación de este espacio. Al respecto, se aclara por la unidad técnica: "Si bien se señala problemas aludidos al diseño, este cumple con los estándares de la institución (ejemplo mallas de 6 metros) y por eso fue aprobada su recepción, por tanto, los problemas aludidos corresponden a cualidades particulares al uso y ubicación del recinto, más que a problemas propios del diseño para el cual fue elaborado. Respecto a los espacios de poco desarrollo en el país, estos fueron incluidos en el programa Centro Deportivos Integrales como adicionales a los espacios de mayor uso, con la finalidad de entregar una mayor oferta deportiva, por tanto, su implementación ha tenido dificultades propias de incluir nuevos espacios que la oferta pública no consideraba". En la práctica, las pelotas van a dar a la caletera de la autopista Vespucio Sur y hay recintos con escaso uso. Por último, El sistema de pago contra recepción sirve para replicar un diseño tipo como: una Sala Junji, retén de carabinero y otros. Pero no es un buen sistema para proyectos particulares (que no puedan replicar diseños tipos), pues se termina construyendo un diseño al criterio del consultor, cuyo resultado final, no necesariamente cumplirá con los requerimientos del mandante ni de la ciudadanía, que es el usuario final de dicha infraestructura. Se sugiere que en proyectos de modalidad de pago contra recepción, se haga una revisión previa del diseño terminado antes de dar inicio a las obras, de manera de poder introducir cambios, en caso de ser necesarios. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078250-0 | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA EN SALUD PUENTE ALTO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 2018 | NO | SALUD | MEDIA COMPLEJIDAD | CENTRO REFERENCIA SALUD (CRS) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA CRECIENTE DEMANDA DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, EVIDENCIADO EN UN AUMENTO PROGRESIVO DE LISTAS DE ESPERA, A PESAR DEL INCREMENTO EN LA OFERTA CON LA CREACIÓN DEL CRS SAN RAFAEL Y PADRE HURTADO, DAN CUENTA DE LA NECESIDAD DE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN ABIERTA, QUE COLABORE A LA DISMINUCIÓN DE ESTA BRECHA. | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 19.033 M2 DE SUPERFICIE DESTINADO AL CENTRO DE REFERENCIA EN SALUD EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO. | 334375 | HOSPITAL TIPO 2 |  |  | 27 | 48 | Al periodo considerado (48 meses) se debe descontar el año 2013, dado que, en ese año, no hubo gasto asociado al ítem "Consultorías". Si bien el plazo recomendado (27 meses) fue sobrepasado, esto corresponde a las distintas contingencias que se fueron dando en el transcurso del proyecto. Contingencias, como las de los presupuestos iniciales de cada año y sus plazos de aprobación. | 77.7778 | 11 | 8 | La diferencia, se dio por que existía el presupuesto necesario y aprobado, para la compra de este ítem. Además, la unidad de compras realizó una labor planificada, por lo que el plazo para la compra del "Equipamiento" resultó ser menor a lo programado. | -27.2727 | 10 | 24 | El plazo, para la compra de equipos, se amplió dado que la compra del equipo de endoscopia debió ser declarado desierto por problemas en las bases técnicas (2016). Por esto, y al ver que los plazos no eran los suficientes para una nueva licitación, se solicitó presupuesto y plazo para el año siguiente (2017). Lo anterior, nos obligó a solicitar la reevaluación del proyecto (Ord. N° 489). En virtud a esto, se solicito a la unidad de compras detener los procesos licitatorios pendientes, hasta no tener la reevaluación aprobada, básicamente, por los cambios en el listado de equipos. | 140 |  |  |  |  | 26 | 0 | No hubieron gastos asociados a este ítem. | -100 | 23 | 30 | El contrato consideraba la etapa de diseño y de las OOCC. Dicho contrato, con la Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S. A., establece que a contar del 06 de enero de 2014 se comenzaba con la elaboración del diseño del proyecto, el cual terminó el 03 de septiembre de 2014, comenzando inmediatamente la etapa de ejecución de las OOCC. El hecho de que existieran obra extraordinarias propició que los plazos fueran ampliados. Para este proyecto, se deben considerar, además, la ejecución de obras adicionales, las cuales fueron ejecutadas por empresas distintas a la empresa que ejecutó la OOCC. | 30.4348 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 27 | 27 | 60 | 60 | 0 | En el desarrollo del proyecto se establecieron aumentos de plazos, quedando el plazo total, de acuerdo al siguiente detalle: La etapa de Diseño tenía un plazo de 210 días, los cuales fueron incrementados en 81 días más, quedando en un total de 291 días. La etapa de construcción, originalmente contaba con un plazo de 510 días. Este, se incrementó en 102 días, quedando con un total de 612 días. Por lo tanto el plazo para la ejecución del proyecto pasó de ser de 720 días, a un total de 903 días, no existiendo tiempos muertos. | 122.2222 | 122.2222 | Con relación al plazo real de los equipos, este se amplió dado que la compra del equipo de endoscopia debió ser declarado desierto por problemas en las bases técnicas (2016). Por esto, y al ver que los plazos no eran los suficientes para una nueva licitación, se solicitó presupuesto y plazo para el año siguiente (2017). Lo anterior, obligó a solicitar la reevaluación del proyecto (Ord. N° 489). En virtud a esto, se solicitó a la unidad de compras detener los procesos licitatorios pendientes, hasta no tener la reevaluación aprobada, básicamente, por los cambios en el listado de equipos. Con relación a los plazos reales de ejecución de las Obras Civiles, ll contrato consideraba la etapa de diseño y de las OOCC. Dicho contrato, con la Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S. A., establece que a contar del 06 de enero de 2014 se comenzaba con la elaboración del diseño del proyecto, el cual terminó el 03 de septiembre de 2014, comenzando inmediatamente la etapa de ejecución de las OOCC. El hecho de que existieran obra extraordinarias propició que los plazos fueran ampliados. Para este proyecto, se deben considerar, además, la ejecución de obras adicionales, las cuales fueron ejecutadas por empresas distintas a la empresa que ejecutó la OOCC. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 06/01/2014 | [14 empty] | 35207484 | 0 | 35207484 | 35666094 | -458610 | La información entregada, no coincide con el detalle que tenemos en cuanto al gasto. Poseemos discrepancias en los ítems, en los montos y en los años. Se adjunta una tabla, en la carpeta digital (Informes), con el detalle del gasto. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 19033 | 18231 | 95.7863 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia se da por que se realizó una readecuación del PMA del proyecto CRS, debido a la incorporación del proyecto "Construcción Hospital Provincia Cordillera", el cual será adosado al mismo. | La diferencia se da por que se realizó una readecuación del PMA del proyecto CRS, debido a la incorporación del proyecto "Construcción Hospital Provincia Cordillera", el cual será adosado al mismo. | [12 empty] | Con fecha 14 de julio de 2016, la comisión receptora de obras realiza un recorrido por las instalaciones a recepcionar. Se deja constancia de las observaciones encontradas, las cuales deben ser subsanadas a los 74 días -como fecha límite- posteriores al término de la obra (29/06/2016). En dicha fecha, no se autoriza la "Recepción Provisoria", dado que aún no se resuelven la totalidad de observaciones (12/09/2016). Posteriormente, con fecha 22/11/2016, la comisión receptora otorga la "Recepción Provisoria de Obras". | 22/11/2016 | Con fecha 23 de noviembre de 2017, la comisión receptora, en virtud a que no existen observaciones pendientes, procede a Recepcionar en forma definitiva la obra. Se adjuntan en la carpeta digital las actas respectivas. | 23/11/2017 | SI | 01/03/2017 | La operación del recinto se ha visto afectada (parcialmente) dado que la Dirección Municipal de Obras sólo entregó una "Recepción Definitiva Parcial". Se entregará la "Recepción Definitiva", cuando la Dirección General de Aguas (DGA) certifique, favorablemente, la modificación del canal eyzaguirre. |  | En Operación |  | VÍCTOR RENÉ GONZALEZ OCARANZA | SERVICIO SALUD METROP. SUR ORIENTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4112200% | 4112200% | 0 | 4118900% | 67 | NA |  | 4127200% | 83 | 4163900% | 450 | 4164500% | 6 | 4161400% |  | 492 | 492 | - Primer Gasto Administrativo: Por la contratación del equipo de consultores. - Primer Gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil: Anticipo según factura 12869 por $4.985.354.147.- Cabe hacer mención a que el proyecto fue desarrollado considerando las etapas de “Diseño” y “Ejecución de OOCC”. | [12 empty] | A suma alzada reajustable | S/I | [9 empty] | 595404 | 1238658 | 3764590 | 0 | 10604 | 19630545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239801 | 595404 | 1238658 | 3764590 | 0 | 10604 | 19630545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239801 | No hubieron gastos asociados al ítem Gastos Administrativos. | 608473 | 999532 | 2986500 | 0 | 0 | 30612972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35207477 | No hubieron gastos asociados al ítem Gastos Administrativos | 608292 | 999532 | 2986500 | 0 | 0 | 30612972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35207296 | -458798 | BIP < SIGFE | 608292 | 999532 | 2986500 | 0 | 0 | 31071770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35666094 | 654589.261 | 1029516.9028 | 3063425.9676 | 0 | 0 | 32934659.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37682191.9341 | No hubieron gastos asociados al ítem Gastos Administrativos | [15 empty] | 917516.5022 | 1908768.732 | 5801223.0534 | 0 | 16340.1945 | 30250617.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38894466.2327 | 48418463.2185 | 805614.283 | 1266663.4341 | 3778557.7152 | 0 | 0 | 42369265.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48220101.0573 | 805611.8224 | 1266225.4317 | 3769507.307 | 0 | 0 | 39927978.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45769322.8686 | 23.9768 | 17.6757 | 31.9906 | -5.0825 | -5.4713 | 2510.5218 | 2190.1145 | se debe considerar que en la evaluación ex ante, se tiene muy poca certeza de los costos reales, debido a contingencias que se van generando en la etapa de construcción. Este proyecto fue reevaluado ya que sufrió modificaciones debido a que se evalúo como un proyecto independiente y luego hubo que considerarlo como la parte de apoyo diagnóstico del Hospital de Puente Alto (provincia Cordillera) | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | PAOLA MANTEROLA OLIVA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 31612685 | 39353608 | 24.4868 | Este proyecto sufrió modificaciones debido a que se evalúo como un proyecto independiente y luego hubo que considerarlo como la parte de apoyo diagnóstico del Hospital de Puente Alto (provincia Cordillera) | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | las variaciones en los costos de inversión generan un muy leve incremento en los costos equivalentes | En plazos el proyecto se ejecutó en 60 meses, con una variación del 122% sobre el recomendado. El proyecto fue reevaluados en dos oportunidades por modificaciones ya que se evalúo como un proyecto independiente y luego hubo que considerarlo como la parte de apoyo diagnóstico del Hospital de Puente Alto. La magnitud real fue menor a la recomendada ya que se realizó una readecuación del PMA del proyecto CRS. | HUGO ARANCIBIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104420-0 | CONSTRUCCION COMISARÍA BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 2018 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA NUEVA COMISARÍA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR BAJOS DE MENA DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO PERMITIRÁ MEJORAR LA PRESENCIA POLICIAL Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE CARABINEROS, MEJORANDO LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS EN EL SECTOR. | LA ETAPA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CUARTEL CATEGORÍA COMISARÍA CON UNA INFRAESTRUCTURA DE DE 1.606 M/2 EN DOS NIVELES, EN EL SECTOR BAJOS DE MENA DE LA POBLACIÓN VOLCÁN SAN JOSÉ II DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO, EN UN TERRENO DE 5.974 M/2 CEDIDO EN COMODATO POR 50 AÑOS A CARABINEROS DE CHILE POR EL SERVIU METROPOLITANO. ESTA INICIATIVA SE POSTULA BAJO LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN SIENDO LA UNIDAD TÉCNICA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA DEL MOP. | 136690 | CARABINEROS |  |  | 14 | 15 | No influye en el plazo, porque se utiliza Sistema de Pago Contra RecepciÃ³n DS108, que en su plazo incluye las ConsultorÃ­as y estÃ¡ a cargo de la empresa ganadora de la LicitaciÃ³n. El plazo es el mismo de las obras. | 7.1429 | 6 | 5 | Sin observaciones. No se observan variaciones entre el plazo remendado y el real. | -16.6667 | 6 | 13 | La diferencia entre las fechas de termino del ultimo contrato, se debe al tiempo en el proceso de licitación de la contratación de enlace de telecomunicaciones. La compra del equipamiento y de los equipos se realizó tres meses después que terminaron las obras civiles , lo que no se ajustó al crono grama recomendado originalmente. | 116.6667 |  |  |  |  | 3 | 20 | Los plazos de los Gastos Administrativos son mucho mayores a los de las obras. Anteceden con mucho al contrato y tambiÃ©n ocurren despuÃ©s de las obras. La rendiciÃ³n de Gastos Administrativos se hace una vez concluida la liquidaciÃ³n del contrato. | 566.6667 | 12 | 15 | Termino real 25-02-2017. Recepción Provisional con reserva del 26 de mayo de 2017 por falta del Certificado de Pavimentación Aguas Lluvias, Accesos y Veredas de SERVIU. Se registró su solución en Acta de Recepción Provisional del 04.09.2017. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [20 empty] | 3 | 16 |  | 433.3333 | 17 | 17 | 27 | 27 | 0 | RecepciÃ³n Provisional con reserva del 26 de mayo de 2017 por falta del Certificado de PavimentaciÃ³n Aguas Lluvias, Accesos y Veredas de SERVIU. Se registrÃ³ su soluciÃ³n en Acta de RecepciÃ³n Provisional del 04.09.2017. | 58.8235 | 58.8235 | SegUn la información entregada por la unidad técnica se puede constatar una importante diferencia entre el plazo originalmente recomendado y aquel en que efectivamente se ejecutaron las obras, siendo esta diferencia de plazos total de ejecución equivalente al 59% superior a lo inicialmente presupuestado, lo cual se justifica segUn la unidad técnica a que la ejecución de algunos items se habían programado para el año 2016 y se iniciaron por razones de orden presupuestario en el año 2017. Obras civiles se contrato por aproximadamente 13 meses, y se otorgaron dos aumentos de plazos totalizando 70 días, principalmente por modificaciones de obras solicitadas por Carabineros. AUn así las obras se ejecutaron en un tiempo 25% menor a lo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 10/12/2015 | [14 empty] | 2464694 | 4000 | 2468694 | 2805768 | -337074 | Entidad Financiera: Carabineros de Chile | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1606 | 1710 | 106.4757 | Real > Recomendada | [5 empty] | 1.- En el informe terreno efectuado el 25/02/2015, el analista de MIDESO informÃ³ que: ""El terreno de 5.974 m/2 con dos esquinas.... con buena accesibilidad para los carros policiales y para la comunidad. La intervenciÃ³n considera la construcciÃ³n de un cuartel de 1.606 m/2 en dos niveles para 101. Se adjunta documento Carpeta carabineros y 12 vehÃ­culos policiales bajo la modalidad (PCR) unidad tÃ©cnica el MOP"" La misma superficie se informa en el perfil enviado por el Mandante; se adjunta documento Carpeta. Las resoluciones de ModificaciÃ³n del Contrato establecieron aumentos aceptados y en algunos casos solicitados por el Mandante. Por Ãºltimo la Superficie Oficial construida que consta en Cuadro de superficies que se adjunta en Carpeta indica 1710 m2. Esto se debe a que el sistema de pago contra recepciÃ³n PCR DS108 que se adjunta, se hace con un Anteproyecto de arquitectura que luego el concursante postula terminado en todas sus partes y es usual el aumento de superficies en ese proceso. | Se plantean diferencias de superficie de 104 m/2 más entre lo recomendado y lo informado en ex post, lo cual fue justificado por la unidad técnica en las resoluciones de modificación del contrato que establecieron aumentos aceptados y en algunos casos solicitados por el mandante. El sistema de pago contra recepción se realiza con un anteproyecto de arquitectura que luego el contratista postula terminado en todas sus partes, lo que generalmente deriva en aumento de superficies. | [12 empty] | Acta de RecepciÃ³n con Reserva del 26.05.2017: Pendiente Certificado de PavimentaciÃ³n de SERVIU, solucionado el 17.08.17 Acta de RecepciÃ³n Provisional el 04 .09.2017, levantÃ³ dicha reserva. | 04/09/2017 |  |  | SI | 04/09/2017 |  |  | En Operación |  | JUAN REYES CACERES | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213000% | 4213000% | 0 | 4215800% | 28 | 4224800% | 90 | 4233300% | 85 | 4233300% | 85 | 4234800% | 15 | 4258300% | 235 | 453 | 453 | FECHA CREACIÃ¿N DE ASIGNACIÃ¿N PRESUPUESTARIA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÃ¿N CORRESPONDE A LA FECHA DE TOMA DE RAZÃ¿N DE LA C.G.R. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 69695 | 67826 | 67329 | 0 | 4000 | 2646063 | 0 | 0 | 26462 | 0 | 2881375 | 69695 | 67826 | 67329 | 0 | 4000 | 2646063 | 0 | 0 | 26462 | 0 | 2881375 | SIN OBSERVACIONES. | 0 | 38525 | 29275 | 0 | 4000 | 2701019 | 0 | 0 | 32948 | 0 | 2805767 | ESTADO DE PAGO SEGÃ¿N SIGFE OBRAS CIVILES PROVEEDOR CONSTRUCTORA GHG S.A. NÂ° FACTURA MONTO 191 $ 102.401.751 204 $ 409.607.004 212 $ 409.605.320 221 $ 102.403.435 735 $ 266.023.429 233 $ 117.983.138 237 $ 295.140.056 249 $ 216.868.700 258 $ 320.000.000 271 $ 384.970.437 288 $ 76.016.337 TOTAL $ 2.701.019.607 OTROS GASTOS SEGÃ¿N SIGFE FACTURA PROVEEDOR MONTO 46 COSNTRUCTORA BASCO S.A. $ 15.876.372 2 COSNTRUCTORA GHG S.A $ 17.071.966 TOTAL $ 32.948.338 ITEM EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA FECHA CONT. FACTURA FECHA FACTURA VALOR TOTAL 3179-577-CM16 15.07.2016 1600 31.08.2016 $ 889.838 3179-512-CM16 20.07.2016 2727 17.08.2016 $ 7.080.080 3179-566-CM16 19.07.2016 13247 21.07.2016 $ 229.730 3179-569-CM16 20.07.2016 36177 22.08.2016 $ 5.389.427 3179-563-CM16 19.07.2016 1593 24.08.2016 $ 1.190.574 3179-513-CM16 19.07.2016 6412 16.08.2016 $ 1.861.212 3179-514-CM16 19.07.2016 7130 26.07.2016 $ 728.457 3179-561-CM16 19.07.2016 998 25.07.2016 $ 63.146 3179-568-CM16 20.07.2016 4081 18.08.2016 $ 447.175 3179-564-CM16 19.07.2016 937427 20.07.2016 $ 2.378.957 3179-562-CM16 19.07.2016 3515 28.07.2016 $ 771.418 3179-565-CM16 19.07.2016 7572 11.08.2016 $ 3.393.619 3179-567-CM16 19.07.2016 271 29.08.2016 $ 609.522 3179-592-CM16 20.07.2016 20946 04.08.2016 $ 7.900.368 3179-570-CM16 20.07.2016 3180 04.08.2016 $ 259.653 3179-572-CM16 20.07.2016 231029 27.09.2016 $ 670.648 3179-571-CM16 20.07.2016 330 25.08.2016 $ 4.363.654 3179-1098-SE16 07.12.2016 342 19.12.2016 $ 297.381 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 38.524.859 ITEM EQUIPOS ORDEN DE COMPRA FECHA NÂ° FACTURA MONTO 4928-383-CM16 20-10-2016 65538 $ 1.955.174 4928-385-CM16 20-10-2016 10644 $ 18.758.253 4928-386-CM16 20-10-2016 18156 $ 3.738.659 4928-409-CM16 02-11-2016 887925 $ 1.842.560 4928-411-CM16 02-11-2016 1192 $ 1.632.947 4928-241-CM17 12-06-2017 1285 $ 1.347.805 TOTAL EQUIPOS $ 29.275.398 MONTO CON PAGO MENSUAL SEGÃ¿N CONTRATO DE SERVICIO POR ENLACES 5240-129-SE17 15-11-2017 16204712 $ 359.100 | 0 | 38525 | 29275 | 0 | 4000 | 2701019 | 0 | 0 | 32948 | 0 | 2805767 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 38525 | 29276 | 0 | 4000 | 2701019 | 0 | 0 | 32948 | 0 | 2805768 | 0 | 39680.2872 | 30114.0163 | 0 | 4201.7518 | 2768217.5744 | 0 | 0 | 33423.9558 | 0 | 2875637.5855 | ESTADO DE PAGO SEGÃ¿N SIGFE OBRAS CIVILES PROVEEDOR CONSTRUCTORA GHG S.A. NÂ° FACTURA MONTO 191 $ 102.401.751 204 $ 409.607.004 212 $ 409.605.320 221 $ 102.403.435 735 $ 266.023.429 233 $ 117.983.138 237 $ 295.140.056 249 $ 216.868.700 258 $ 320.000.000 271 $ 384.970.437 288 $ 76.016.337 TOTAL $ 2.701.019.607 OTROS GASTOS SEGÃ¿N SIGFE FACTURA PROVEEDOR MONTO 46 COSNTRUCTORA BASCO S.A. $ 15.876.372 2 COSNTRUCTORA GHG S.A $ 17.071.966 TOTAL $ 32.948.338 ITEM EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA FECHA CONT. FACTURA FECHA FACTURA VALOR TOTAL 3179-577-CM16 15.07.2016 1600 31.08.2016 $ 889.838 3179-512-CM16 20.07.2016 2727 17.08.2016 $ 7.080.080 3179-566-CM16 19.07.2016 13247 21.07.2016 $ 229.730 3179-569-CM16 20.07.2016 36177 22.08.2016 $ 5.389.427 3179-563-CM16 19.07.2016 1593 24.08.2016 $ 1.190.574 3179-513-CM16 19.07.2016 6412 16.08.2016 $ 1.861.212 3179-514-CM16 19.07.2016 7130 26.07.2016 $ 728.457 3179-561-CM16 19.07.2016 998 25.07.2016 $ 63.146 3179-568-CM16 20.07.2016 4081 18.08.2016 $ 447.175 3179-564-CM16 19.07.2016 937427 20.07.2016 $ 2.378.957 3179-562-CM16 19.07.2016 3515 28.07.2016 $ 771.418 3179-565-CM16 19.07.2016 7572 11.08.2016 $ 3.393.619 3179-567-CM16 19.07.2016 271 29.08.2016 $ 609.522 3179-592-CM16 20.07.2016 20946 04.08.2016 $ 7.900.368 3179-570-CM16 20.07.2016 3180 04.08.2016 $ 259.653 3179-572-CM16 20.07.2016 231029 27.09.2016 $ 670.648 3179-571-CM16 20.07.2016 330 25.08.2016 $ 4.363.654 3179-1098-SE16 07.12.2016 342 19.12.2016 $ 297.381 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 38.524.859 ITEM EQUIPOS ORDEN DE COMPRA FECHA NÂ° FACTURA MONTO 4928-383-CM16 20-10-2016 65538 $ 1.955.174 4928-385-CM16 20-10-2016 10644 $ 18.758.253 4928-386-CM16 20-10-2016 18156 $ 3.738.659 4928-409-CM16 02-11-2016 887925 $ 1.842.560 4928-411-CM16 02-11-2016 1192 $ 1.632.947 4928-241-CM17 12-06-2017 1285 $ 1.347.805 TOTAL EQUIPOS $ 29.275.398 MONTO CON PAGO MENSUAL SEGÃ¿N CONTRATO DE SERVICIO POR ENLACES 5240-129-SE17 15-11-2017 16204712 $ 359.100 | [15 empty] | 98367.2082 | 95729.3514 | 95026.8251 | 0 | 5646.0472 | 3734619.6814 | 0 | 0 | 37348.313 | 0 | 4066737.4263 | 0 | 0 | 48821.2679 | 37049.3395 | 0 | 5169.9042 | 3490924.2767 | 0 | 0 | 20119.8103 | 0 | 3602084.5986 | 0 | 48821.2679 | 37049.3395 | 0 | 5169.9042 | 3394048.245 | 0 | 0 | 41123.0074 | 0 | 3526211.764 | -11.4257 | -13.2914 | -9.1193 | -2.1064 |  | 2062.1121 | 1984.8235 | Se observa que las variaciones entre lo estimado y lo contratado no resulta significativo. El sistema de pago contra recepción permite en una sola licitación reunir etapas de diseño y presupuesto de las obras, la licitación no se excedió del marco presupuestario. Los items equipos y equipamientos presentan una variacion de costos reales negativa del 61% y 49% respectivamente. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3305367 | 140976 | 4.265% | El sistema de pago contra recepción permite en una sola licitación reunir etapas de diseño y presupuesto de las obras . En su licitación no se excedió el marco presupuestario del MIDESO | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no experimentó re evaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3059475 | 3060000 | 0.01716 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 266739 | 267780 | 0.39027 | Real > Recomendado | El indicador original VAC consignado en el BIP es el Valor Actualizado Costos , el cual fue de M$ 3.059.475 al momento de la obtención del RATE RS el 06/05/2015. La variación entre la rentabilidad original y la ex-post es marginal (0,02% ) esta variación no tiene un impacto en el indicador de resultado y no cambia la alternativa seleccionada. | La iniciativa tiene una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, durante la ejecución de las obras civiles no hubieron tiempos muertos El plazo contratado con la empresa constructora por la Dirección de Arquitectura del MOP de la RM se ajusta al plazo recomendado y no cuenta con un proceso de re evaluación. En costos, la variación de los costos reales es de -13,3%. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA lo cual fue justificado por la unidad técnica en las resoluciones de modificación del contrato que establecieron aumentos aceptados y en algunos casos solicitados por el mandante. La Comisaria de Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto, se encuentra funcionando hace un año con todo el mérito que tiene la construcción del cuartel, para mejorar la calidad de vida y la seguridad de los vecinos de ese sector. El recinto policial no presenta observaciones respecto de situaciones que afecten la normal operación del proyecto. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128083-0 | REPOSICION TRIBUNAL DE FAMILIA DE PUDAHUEL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2018 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL TRIBUNAL DE FAMILIA DE PUDAHUEL PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU INFRAESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD Y ADOLECE DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN SU ESTRUCTURA, LO QUE IMPLICA SU REPOSICIÓN COMPLETA, PERMITIENDO MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE SUS FUNCIONARIOS Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL JUZGADO DE FAMILIA DE PUDAHUEL, EN UN TERRENO DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DE 3.600 M2 UBICADO EN CALLE SAN PABLO N° 4455-4461 COMUNA DE QUINTA NORMAL. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 6.266 M2 DE EDIFICACIÓN EN 4 NIVELES Y UN SUBTERRÁNEO. | 581291 |  |  |  | 13 | 19 | Fecha Contrato: 21.01.2015 Empresa: Sociedad de Profesionales Kronos Ltda. Plazo Original: 435 días. Modificaciones: 130 días. Plazo total: 565 días. ___________________________________________ Modificaciones 2: 1- Resolución N° 395. Fecha: 10.05.2016. Aumento de Plazo en 80 días. Aumento de (M$) 21.057 2- Resolución N° 1.123. Fecha: 16-12-2016. Aumento de Plazo en 50 días. Aumento de (M$) 13.160 _____________________________________________ ** Justificación del aumento de plazo. Se extienden los plazos del ítem consultoría, debido al aumento de plazo que se realiza en el ítem Obras Civiles; debiendo extenderse la Inspección Técnica de la Obra de acuerdo a las normalizaciones de las falencias del proceso de construcción. | 46.1538 | 3 | 1 | No aplica. | -66.6667 | 3 | 1 | No aplica. | -66.6667 |  |  |  |  | 3 | 1 | No aplica. | -66.6667 | 13 | 18 | Fecha Contrato: 30.13.2014 Empresa Contratista: Delta Ingeniería Construcción. Plazo Original: 390 días. Modificaciones de contrato: 145 días. Plazo Total en Días: 535 días. __________________________________ Modificaciones de Contrato: 4: 1- Resolución N° 1651 Fecha 15-12-2015. Aumento de (M$) 28.647. 2- Resolución N" 1857 Fecha: 31-12-2016. Aumento de plazo en 30 días. 3- Resolución N° 530. Fecha 21.-06-2015. Aumento de Plazo en 70 días. Aumento de (M$) 265.125 4- Resolución N° 1181. Fecha: 26-12-2016. Aumento de Plazo en 45 días. Aumento de M($) 498.852. ______________________________________________ ** Justificación de los aumentos de plazos: I) El proyecto original del Consultor de Diseño consideró sólo impermeabilización de las fundaciones del edificio y el subterráneo. Durante el desarrollo de la construcción, en agosto del 2015 se requirió incluir la impermeabilización adicional de todas las terrazas perimetrales y jardineras de primer piso, para evitar filtraciones hacia subterráneo, no consideradas en el proyecto original. II) El proyecto original del Consultor de Diseño consideró una altura insuficiente de entrecielo para el recorrido de las instalaciones de Climatización y Electricidad. Durante la etapa de construcción, se requirió bajar el nivel de los cielos del edificio en algunas dependencias para evitar la superposición de ambas especialidades (ductos, cañerías, bandejas) o el atravieso de elementos estructurales. | 38.4615 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 5 | [20 empty] | 1 | 0 | No aplica. | -100 | 16 | 16 | 21 | 25 | 4 | Se detallan en ítem OO.CC y Consultorías. | 31.25 | 56.25 | En definitiva la ejecución de la iniciativa considerando los tiempos muertos alcanzó a una variación de un 56,3%. Las obras civiles fueron contratados por 13 meses y se aprobaron 3 aumentos de plazos por aproximadamente 5 meses. De acuerdo a lo informado por la unidad técnica el proyecto original del consultor de Diseño consideró sólo impermeabilización de las fundaciones del edificio y el subterráneo; además consideró una altura insuficiente de entrecielo para el recorrido de las instalaciones de Climatización y Electricidad. Durante el desarrollo de la construcción, en agosto del 2015 se requirió incluir la impermeabilización adicional de todas las terrazas perimetrales y jardineras de primer piso, para evitar filtraciones hacia subterráneo, no consideradas en el proyecto original. También se requirió bajar el nivel de los cielos del edificio en algunas dependencias para evitar la superposición de ambas especialidades (ductos, cañerías, bandejas) o el atravieso de elementos estructurales. Estos cambios justifican la variación presentada en los plazos. Se extienden los plazos del ítem consultoría, debido al aumento de plazo que se realiza en el ítem Obras Civiles; debiendo extenderse la Inspección Técnica de la Obra de acuerdo a las normalizaciones de las falencias del proceso de construcción. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 09/02/2015 | [14 empty] | 8167356 | 3707 | 8171063 | 8113684 | 57379 | Contratos: OO.CC: Delta Y & V Ingeniería y Construcción S.A Fecha Firma del Contrato: 30.12.2014 Monto Original: ( M$) 6.941.103 - Sin Modificaciones - Monto con Modificaciones: (M$) 7.733.728 Monto Adicional: (M$) 792.000 Consultorías: Sociedad de Profesionales Kronos Ltda. Fecha Firma del Contrato: 21.01.2015 Monto Original: (M$) 114.500 Monto con Modificaciones: (M$) 148.718 Monto Adicional: (M$) 34.218 Visitas Técnicas / Consultorías. Fecha Firma del Contrato: 24.09.2015 Monto Original: (M$) 17.507 Equipamiento: Fecha: 31.12.2016 Monto: (M$) 121.428 Equipos: Fecha: 31.12.2016 Monto: (M$) 19.023 Gastos Administrativos: Fecha: 04.12.2014 Monto (M$): 3.707.572 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6266 | 6266 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | De acuerdo al Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal (Fecha de 16 Agosto de 2016), la superficie construida que se recibe es por un total de 6.266,83; por tanto no existen diferencias de magnitud. | Los indicadores de magnitud no experimentan variación entre lo programado y lo real. | [12 empty] | De acuerdo al Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal (Fecha de 16 Agosto de 2016), en el ítem N°6 "Antecedentes del Permiso", no se detallan modificaciones menores (Art. 5.2.8), razón por la cual no tiene observaciones, | 16/08/2016 | De acuerdo al acta de Recepción de Obra de fecha, se indican observaciones menores, tales como: detalles de pintura, perfil de mampara suelto en 2° piso en "Oficina Consejero Técnico" y problemas de Agua Caliente en Kitchenet. | 07/09/2016 | SI | 07/09/2016 |  |  | En Operación |  | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4180300% | 4180300% | 0 | 4184400% | 41 | 4197400% | 130 | 4200300% | 29 | 4200300% | 29 | 4204400% | 41 | 4206600% | 22 | 263 | 263 | Hito 3: Creación de Asignación Presupuestaria que da Origen a la Ejecución. Una vez que se ha obtenido el RATE por parte de los Analistas Formuladores del Proyecto, se genera una asignación presupuestaria. Para la tramitación de este DECRETO se observa una demora entre 2 a 3 meses, como promedio 45 días para la tramitación total del Decreto. - Hito 4: Primer Gasto Administrativo. El Primer gasto administrativo se genera con el pago de la publicación en Diario, el cual una vez se realiza el servicio, la entidad contratada demora al menos 2 meses en facturar. - Hito 5: Suscripción del Primer Contrato del Proyecto. Una vez realizado el proceso de adjudicación en la primera licitación, se producen demoras relativas a la resolución de adjudicación y posterior contrato. En este periodo de tiempo la empresa recibe las boletas garantías correspondientes, lo que también tiene inmerso un periodo de tiempo adicional. - Hito 7: Entrega del Terreno. La entrega del terreno generalmente tiene demoras por la suscripción del contrato legal, además de la entrega de las boletas de garantías que son pactadas en dicho cuerpo legal. - Hito 8: Primer Gasto con Cargo al Proyecto del Primer Contrato de Obra Civil. En este hito cobra vital importancia los antecedentes que el Contratista envía para cursar el posterior pago. Por otro lado, el ITO deberá tener pleno conocimiento del valor que informa la empresa constructora por el avance de obra; información que deberá ser validada por el Jefe de Proyecto antes de su envío a la PMO. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 233058 | 121428 | 20565 | 0 | 4232 | 7428257 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 7808777 | 233058 | 121428 | 20565 | 0 | 4232 | 7428257 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 7808777 | No se observan modificaciones. | 167808 | 121428 | 19023 | 0 | 3707 | 7789565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8101531 | En la Sección Institución Técnica han sido informados los contratos y modificaciones de cada uno. Para el ítem Gasto Administrativo existe un contrato con las siguientes características. (M$) * Gastos Administrativos. Fecha: Octubre de 2014. Monto Total: 3.707 | 167808 | 121428 | 19023 | 0 | 3707 | 7859095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171061 | 57377 | BIP > SIGFE | 155496 | 69444 | 19558 | 0 | 10141 | 7859045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8113684 | 161929.7237 | 71527.2459 | 20144.237 | 0 | 11121.8254 | 8193059.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8457782.2575 | Los Contratos y fechas han sido descritas en la Institución Técnica. La diferencia a corregir está en: I) Item Equipamiento : SIGFE (M$) : 69.944, Gasto TOTAL: (M$): 121.428 . DIFERENCIA: 51.984.000. Esta diferencia corresponde a un estado de pago con fecha año 2016. II) Item Consultorías: SIFGE (M$) 155.496, Gasto Total (M$): 167.808. DIFERENCIA: 12.312.000. Esta Diferencia corresponde a un estado de pago con fecha año 2016 por (M$) 12.311.570 | [15 empty] | 338839.1125 | 176542.0158 | 29898.582 | 0 | 6152.9488 | 10799800.6431 | 0 | 0 | 1798.7625 | 0 | 11353032.0647 | 0 | 216882.5247 | 153880.3155 | 24108.5846 | 0 | 5001.3471 | 10510557.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10910430.6869 | 214832.7721 | 153880.3155 | 24108.5846 | 0 | 5001.3471 | 10080341.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10478164.1961 | -3.8985 | -7.706 | -6.6618 | -3.962 |  | 1672.2254 | 1608.7362 | Se incurrieron en modificaciones de contrato, por aumento de obra y obras extraordinarias que resultaron en un incremento respecto del monto original contratado, aún así la variación de costos reales se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación respecto del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 9227529 | 826218 | 8.954% | Moneda Año 2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó re evaluaciones durante la etapa de ejecución. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 6103196 | 6123820 | 0.33792 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 532104 | 532725 | 0.11671 | Real > Recomendado | Del análisis se desprende que la variación entre la rentabilidad original y la ex-post es marginal (0,34%) esta variación no tiene impacto en el indicador de resultado y no cambia la selección de la alternativa seleccionada. | El proyecto presenta una buena relación entre lo recomendado y lo ejecutado, se ejecutó de acuerdo al tamaño y el alcance definidos originalmente, con variaciones en los plazos que fueron justificados plenamente por la unidad técnica y que se pudo constatar en terreno cuando profesionales del MDS y esta Seremi realizaron la visita ex post al edificio del Tribunal de Familia de Pudahuel. Este lleva dos años de funcionamiento, con excelentes opiniones del funcionamiento del nuevo edificio, tanto de los funcionarios como de los usuarios. Las diferencias entre la evaluación ex ante y ex post son poco relevantes y no afectan al dimensionamiento y/o rendimiento esperado de la iniciativa de inversión en análisis. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30277378-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA PINCOYA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | HUECHURABA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), EL QUE INCLUYE DEMOLICIÓNES DE EDIFICACIONES EXISTENTES Y EN TERRENO ADYACENTE A ACTUAL CESFAM CUYO PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO CONSISTE EN: 3 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN, TRATAMIENTO RESPIRATORIO) 3 BOX PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN, ATENCIÓN VÍCTIMAS) 1 DE DIAGNÓSTICO (RAYOS X) RECINTOS DE APOYO Y ZONA ADMINISTRATIVAS ESTE PROYECTO SERÁ CONSTRUIDO EN 1 SOLO NIVEL Y EN TOTAL SUMAN 482 M2 SEGÚN PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO. | 59790 |  |  |  | 5 | 22 | Los 5 meses originales sólo contemplaban el pago por consultorías que se realizarían mientras se ejecutara la obra, como por ejemplo, el pago de AITO Ayudante de inspector técnico de obra, sin embargo la longitud de 22 meses abarca desde los estudio previos, en este caso, Estudio de mecánica de suelos, hasta el último pago de Aito durante el mes de julio del 2016. | 340 | 5 | 3 | La diferencia de plazos radica en la subestimación de los procesos de compra al no considerar la publicación de licitaciones más de una vez, o que éstas puedan ser declaradas desiertas, o considerar mayor tiempo de entrega real, por parte de los proveedores. | -40 | 5 | 14 | La diferencia se debe a que en la mayoría de los equipos, las empresas no contaban muchas veces con el respectivo stock, por ejemplo, de Instrumental, por lo que la entrega se postergó dos meses en el caso de la última compra del Set Taponamiento Nasal. Además, por motivos de presupuesto, algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se escapaban del monto estimado, o se declaraban desiertas por falta de oferentes. | 180 |  |  |  |  | 5 | 0 | Corresponde al gasto de impresión de Planos de arquitectura. El proyecto no generó mensualmente gastos de índole Administrativo, como se ideó originalmente. | -100 | 6 | 7 | La diferencia se produce ya que la duración del contrato corresponde hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procede luego de efectuada la recepción definitiva, sin observaciones por parte del Servicio. Dentro del transcurso de la obra y bajo Res. N°1359 se aprueba aumento de plazo de 40 días corridos (desde el 5 de mayo de 2016 fecha original de término, hasta el 14 de junio) justificada en circunstancia que en diciembre de 2015 se realizó compactación de sello de fundación, sumado a que en enero de 2016 se descubren osamentas humanas en el eje "O" de las obras lo que hizo necesaria la paralización parcial de labores, siendo retomadas en febrero de ese año. Cabe mencionar que a contar del 15 de junio hasta el 5 de agosto de 2016, se le aplica a la empresa Constructora KOHN una multa por 51 días corridos de atraso; La fecha de recepción provisoria se efectuó con fecha 11 de octubre de 2016. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [16 empty] | 5 | 3 | Se presenta diferencia entre el plazo recomendado y real debido a la confección inicial de contrato, donde se solicita a la empresa un plazo de 60 días para la entrega de ambulancia; sin embargo, éste fue ampliado bajo Resolución N° 784/2016 debido a una importante demora en la línea de montaje de Bertonati, producto del retraso en la llegada de la importación de equipos de aire acondicionado, insumo crítico para la producción no siendo posible un proveedor alternativo, incumpliendo tiempos iniciales de su línea productiva. | -40 |  |  |  |  | 9 | 9 | 28 | 28 | 0 | Dentro del transcurso de la obra y bajo Res. N°1359 se aprueba aumento de plazo de 40 días corridos (desde el 5 de mayo de 2016 fecha original de término, hasta el 14 de junio) justificada en circunstancia que en diciembre de 2015 se realizó compactación de sello de fundación, sumado a que en enero de 2016 se descubren osamentas humanas en el eje "O" de las obras lo que hizo necesaria la paralización parcial de labores, siendo retomadas en febrero de ese año. Cabe mencionar que a contar del 15 de junio hasta el 5 de agosto de 2016, se le aplica a la empresa Constructora KOHN una multa por 51 días corridos de atraso; el plazo de ejecución sin tiempos muertos corresponde a 8 meses: desde diciembre de 2015 a agosto de 2016.- | 211.1111 | 211.1111 | Obras civiles se contrata por 156 días corridos. Dentro del transcurso de la obra se aprueba aumento de plazo de 40 días corridos (desde el 5 de mayo de 2016 fecha original de término, hasta el 14 de junio) justificada en circunstancia que en diciembre de 2015 se realizó compactación de sello de fundación, sumado a que en enero de 2016 se descubren osamentas humanas en el eje "O" de las obras lo que hizo necesaria la paralización parcial de labores, siendo retomadas en febrero de ese año. Cabe mencionar que a contar del 15 de junio hasta el 5 de agosto de 2016, se le aplica a la empresa Constructora KOHN una multa por 51 días corridos de atraso; La fecha de recepción provisoria se efectuó con fecha 11 de octubre de 2016. En equipos, la diferencia se debe a que en la mayoría de ellos, las empresas no contaban muchas veces con el respectivo stock, por ejemplo, de Instrumental, por lo que la entrega se postergó dos meses en el caso de la última compra del Set Taponamiento Nasal. Además, por motivos de presupuesto, algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se escapaban del monto estimado, o se declaraban desiertas por falta de oferentes. En consultorías, los 5 meses recomendados sólo contemplaban el pago por consultorías que se realizarían mientras se ejecutara la obra, como por ejemplo, el pago de la asesoría a la inspección técnica de obra (AITO) Ayudante de inspector técnico de obra; sin embargo la longitud de 22 meses abarca desde los estudio previos, en este caso, Estudio de mecánica de suelos, hasta el último pago de AITO durante el mes de julio del 2016. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 01/12/2015 | [14 empty] | 1084086 | 0 | 1084086 | 1084777 | -691 | La diferencia producida en el ítem de Equipos y de Equipamiento, se debe a la aplicación de multas a ciertos proveedores por retrasos en las entregas por lo que difieren ciertos montos de contrato v/s lo finalmente cancelado por Sigfe; o empresas que no realizaron las respectivas entregas, algunas se declararon en quiebra. Además, en el mes de diciembre del año 2015 por acciones de ejecución presupuestaria se solicitaba las remesas al ministerio con resoluciones de adjudicación u órdenes de compra, por que los pagos efectivos y las entregas de las adquisiciones quedaron contabilizados en años diferentes (entre diciembre del 2015 y febrero del 2016) esto produjo diferencias de imputación presupuestaria. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 482 | 518 | 107.4689 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia se produce en que se recomienda originalmente el proyecto bajo los metros cuadrados sujetos al PMA Prototipo, sin embargo en la realidad la construcción final queda en 518,7 mts.2 Esta obra sí sufrió modificación, sin embargo no afectó a la magnitud principal, en este sentido se modificó la Sección N°30 "pavimentación" de las Especificaciones técnicas, disminuyendo todas las partidas del ítem 30.2 "obras exteriores" especificadas en el anexo n°2 de las EE.TT. | La diferencia se produce por que se recomienda originalmente el proyecto bajo los metros cuadrados sujetos al Programa Médico Arquitectónico (PMA) Prototipo, considerando que se contaban con dispositivos del CESFAM. Esto no ocurrió y debió ser construido con cargo al SAR. | [12 empty] | Dentro de las observaciones, subsanadas para la obtención de la recepción provisoria se detallan las siguientes: repasar pintura en sala de espera principal, desmanchar pasillo de sala de acogida, reparaciones menores en baño sur del pasillo sala de acogida, enderezar guardapolvos, desmanchar celosías, mejorar bisagras, desmanchar muros, sellar cerámicas, mejorar muros en enchufe, mejorar canaletas, mejorar sellos de silicona, achaflanar remate guardapolvo, ajustar cierre de cajoneras, sellar encuentros de corniza, repintar marcos, entre otros.- | 11/10/2016 |  | 23/11/2017 | SI | 19/10/2016 |  |  | En Operación |  | MARÍA PAZ PECHINI BURGOS | SERVICIO SALUD METROP. NORTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4182200% | 4182200% | 0 | 4186900% | 47 | NA |  | 4191500% | 46 | 4231200% | 443 | 4233900% | 27 | 4235500% | 16 | 533 | 533 | El primer contrato del proyecto corresponde a consultorias de ITO y especialidades. el primer gasto de obra civil considera el pago del primer estado. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 29717 | 14027 | 201978 | 0 | 1001 | 551817 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 858541 | 29717 | 14027 | 201978 | 0 | 1001 | 551817 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 858541 | sin observaciones. Gasto administrativo no ejecutado. | 25934 | 13109 | 194521 | 0 | 0 | 802073 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 1084189 | no se presentan observaciones | 25934 | 13005 | 194521 | 0 | 0 | 802073 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 1084085 | -692 | BIP < SIGFE | 25934 | 18328 | 189890 | 0 | 0 | 802073 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 1084777 | 27490.2363 | 19253.3993 | 198391.6893 | 0 | 0 | 830147.6312 | 0 | 51002.8922 | 0 | 0 | 1126285.8483 | La diferencia producida en el ítem de Equipos y de Equipamiento, se debe a la aplicación de multas a ciertos proveedores por retrasos en las entregas por lo que difieren ciertos montos de contrato v/s lo finalmente cancelado por Sigfe; o empresas que no realizaron las respectivas entregas, algunas se declararon en quiebra. Además, en el mes de diciembre del año 2015 por acciones de ejecución presupuestaria se solicitaba las remesas al ministerio con resoluciones de adjudicación u órdenes de compra, por que los pagos efectivos y las entregas de las adquisiciones quedaron contabilizados en años diferentes (entre diciembre del 2015 y febrero del 2016) esto produjo diferencias de imputación presupuestaria. | [15 empty] | 43204.749 | 20394.177 | 293652.2798 | 0 | 1455.4966 | 802276.3606 | 0 | 87233.8282 | 0 | 0 | 1248216.8912 | 1604499.8164 | 34121.1215 | 16943.0629 | 250291.2772 | 0 | 0 | 1036637.1478 | 0 | 62751.2191 | 0 | 0 | 1400743.8286 | 33822.148 | 16807.7251 | 250239.6028 | 0 | 0 | 1021367.3522 | 0 | 62751.2191 | 0 | 0 | 1384988.0473 | 12.2196 | 10.9573 | 27.3087 | -1.1248 | -13.681 | 2673.7221 | 1971.7516 | En cuanto a costos, El proyecto fue revaluado en dos ocasiones. La primera por LOS AJUSTES NECESARIOS PARA INCORPORAR EL EQUIPO DE TELEMEDICINA, INCREMENTANDOSE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 1,7%. La segunda por CAMBIO EN LA MATERIALIDAD DE LA OBRA CIVIL. EL MONTO DE LA REEVALUACIÓN IMPLICO UN INCREMENTO DEL COSTO TOTAL DE LA INICIATIVA DE UN 32%. Esto explica la variación de 27% en los costos reales de obras civiles, sin embargo, los demás ítems presentan ahorros. Los gastos administrativos no fueron ejecutados. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | PATRICIO ANTONIO SARABIA SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1014527 | -15775 | -1.555% | Los ítem del proyecto que producen la diferencia en alza corresponden a: Obras civiles y equipamiento; en un inicio el proyecto contemplaba catorce millones para consultorías, sin embargo se cancelaron finalmente más de dieciocho millones bajo este ítem. Respecto a obras civiles, durante el año 2015 se aprobó con Rs un aumento del proyecto, bajo Reevaluación de 552 millones, a 818 millones de pesos.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 990400 | 1304107 | 31.6748 | El proyecto fue revaluado en dos ocasiones. La primera por LOS AJUSTES NECESARIOS PARA INCORPORAR EL EQUIPO DE TELEMEDICINA, INCREMENTANDOSE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 1,7%. La segunda por CAMBIO EN LA MATERIALIDAD DE LA OBRA CIVIL. EL MONTO DE LA REEVALUACIÓN IMPLICO UN INCREMENTO DEL COSTO TOTAL DE LA INICIATIVA DE UN 32%. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 6 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | Estos proyectos de urgencia, se les considero un costo equivalente por persona y, ademas una cobertura para 30.000 personas. | En cuanto a plazos, Obras civiles se contrata por 156 días corridos. En la ejecución de la obra civil se aprueba un aumento de plazo justificada en circunstancia que en diciembre de 2015 se realizó compactación de sello de fundación, sumado a que en enero de 2016 se descubren osamentas humanas en el eje "O" de las obras lo que hizo necesaria la paralización parcial de labores. En consultorías, la longitud de 22 meses abarca desde los estudios previos, en este caso, Estudio de mecánica de suelos, hasta el último pago de AITO durante el mes de julio del 2016; cuando lo remendado solo contemplaba el pago por consultorías que se realizarían mientras se ejecutara la obra. En cuanto a costos, El proyecto fue revaluado en dos ocasiones. La primera por LOS AJUSTES NECESARIOS PARA INCORPORAR EL EQUIPO DE TELEMEDICINA, INCREMENTANDOSE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 1,7%. La segunda por CAMBIO EN LA MATERIALIDAD DE LA OBRA CIVIL. EL MONTO DE LA REEVALUACIÓN IMPLICO UN INCREMENTO DEL COSTO TOTAL DE LA INICIATIVA DE UN 32%. Esto explica la variación de 27% en los costos reales de obras civiles, sin embargo, los demás ítems presentan ahorros. Los gastos administrativos no fueron ejecutados. En cuanto a magnitud, esta fue mayor a la recomendada. La diferencia se produce por que se recomienda originalmente el proyecto bajo los metros cuadrados sujetos al Programa Médico Arquitectónico (PMA) Prototipo, considerando que se contaban con dispositivos del CESFAM. Esto no ocurrió y debió ser construido con cargo al SAR. | HUGO ARANCIBIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30368727-0 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN SAR YAZIGI COMUNA LO PRADO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LO PRADO | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUTIVIDAD DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR) EN TERRENO ADOSADO AL ACTUAL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. RAÚL YAZIGI, UBICADO EN CALLE CALETA IQUIQUE Nº214, ESPACIO FÍSICO DEL ACTUAL SAPU. EN UNA PRIMERA ETAPA SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTE, EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES , EL DISEÑO Y ANTEPROYECTO UTILIZANDO EL PROTOTIPO DEL MINSAL; PARA INICIAR LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO QUE CONSIDERA UNA INTERVENCIÓN DE 543 M2 EN UN SÓLO NIVEL, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y AMBULANCIA PARA LA EFICAZ OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SALUD. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN . | 38165 |  |  |  | 12 | 19 | No hay variaciones en los plazos | 58.3333 | 3 | 1 | De acuerdo a los plazos señalados y a los contratos realizados no existe modificación relevante en el plazo de entrega del equipamiento. Tener presente que la mayoría de los equipos y equipamiento se compraron antes que terminara la construcción por exigencia del Minsal por la Baja Ejecución en los Gastos año 2015 y el gran problema para las Corporaciones de Salud fue la falta de recintos (bodega) para guardar los equipos-equipamiento y ambulancias. | -66.6667 | 3 | 1 | De acuerdo a los contratos ingresados no existe aumento en los plazos de entrega de los equipos adquiridos . Tener presente que la mayoría de los equipos y equipamiento se compraron antes que terminara la construcción por exigencia del Minsal por la Baja Ejecución en los Gastos año 2015 y el gran problema para las Corporaciones de Salud fue la falta de recintos (bodega) para guardar los equipos-equipamiento y ambulancias. | -66.6667 |  |  |  |  | 8 | 7 | Los gastos se realizaron sin contrato. No hay variaciones en los plazos | -12.5 | 8 | 12 | A continuación se detallan los aumentos de Plazo: RESOLUCION EXENTA N°2651 del 30/09/2016 se solicita aumento de plazo por 10 días por cambio en el nivel de edificación con respecto a proyecto y realidad. RESOLUCION EXENTA N° 3707 del 30/12/2016 se solicita aumento de plazo 30 días por instalación llamado de enfermeras, cabeceras adicionales y puntos de datos; Estanque de expansion autonomía de 72 hrs; Tubería de aire comprimido para sillones dentales RESOLUCION EXENTA N° 0128 del 20/01/2018 se solicita aumento de plazo por 75 días por Pavimentación SERVIU que no fue considerado en la evaluación | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 0 | No hay variaciones en los plazos | -100 | 1 | 1 | No hay variaciones en los plazos | 0 | 15 | 15 | 23 | 23 | 0 | Las ampliaciones de plazos producto del item Obras Civiles están detalladas anteriormente y subidas las Resoluciones de Ampliación de plazos como respaldo los documentos . | 53.3333 | 53.3333 | El plazo de ejecución consignado fue mayor al recomendado de 15 a 23 meses, producto de instalaciones de especialidad en la edificación de tuberías de aire comprimido para sillones dentales. Así también, obras de pavimentación no consideras en el cronograma original. Este aumento se encuentra formalizados por: RESOLUCION EXENTA N°2651 del 30/09/2016 aumento de plazo por 10 días por cambio en el nivel de edificación con respecto a proyecto y realidad. RESOLUCION EXENTA N° 3707 del 30/12/2016 aumento de plazo 30 días por instalación llamado de enfermeras, cabeceras adicionales y puntos de datos; Estanque de expansión autonomía de 72 hrs; Tubería de aire comprimido para sillones dentales RESOLUCION EXENTA N° 0128 del 20/01/2018 aumento de plazo por 75 días por Pavimentación SERVIU. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 18/04/2016 | [14 empty] | 1303679 | 313 | 1303992 | 1322593 | -18601 | En cuanto a Obras Civiles lo siguiente, un aumento del 9,8% en monto con respecto al contrato. Resolución Exenta N°1067 de 15-04-2016, Contrato , Monto: $1.031.381.236 Modificación Notas de Cambio : Monto: $11.681.384 Monto Contrato Final : Monto $ 1.043.062.620 El plazo de ejecución obras civiles en días 240 ds, aumentó a 355 días por los aumentos de plazos solicitados . | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 543 | 664 | 122.2836 | Real > Recomendada | [5 empty] | Los 543 m2 originales son previos al permiso de edificación y el desarrollo de las especialidades y no incluían las instalaciones exteriores .Al respecto señalar que en el terreno original existía la Salar REAS del CESFAM Yazigi la cual fue demolida con el compromiso de construirle una nueva, por lo que la Sala REAS de este SAR tiene una dimensión del doble de la considerada en el Proyecto original ya que considera al CESFAM y SAR. También señalar que el SAPU original contaba con Box Dental por lo que se llegó a un acuerdo con la Municipalidad y se mantuvo el Box Dental reformado (con estaciones conexiones etc.) y se agregó una bodega. El equipamiento tal como sillón dental , muebles estuvo a cargo de la Municipalidad . Respecto de la Sala de Estar de profesionales, a petición de la Municipalidad se dividió en 2 recintos , una Sala de Estar y una residencia que incluye un bergere. En conclusión estas diferentes acciones señaladas influyeron en el aumento de m2 del Proyecto. | Los 543 m2 originales son previos al permiso de edificación y el desarrollo de las especialidades, no incluyendo las instalaciones exteriores. Al respecto la unidad técnica señala que en el terreno original existía la Salar REAS del CESFAM Yazigi la cual fue demolida con el compromiso de construirle una nueva, por lo que la Sala REAS de este SAR tiene una dimensión del doble de la considerada en el Proyecto original ya que considera al CESFAM y SAR. También señalar que el SAPU original contaba con Box Dental por lo que se llegó a un acuerdo con la Municipalidad y se mantuvo el Box Dental reformado (con estaciones conexiones etc.) y se agregó una bodega. El equipamiento tal como sillón dental, muebles estuvo a cargo de la Municipalidad. Respecto de la Sala de Estar de profesionales, a petición de la Municipalidad se dividió en 2 recintos, una Sala de Estar y una residencia que incluye un bergere. En conclusión, estas diferentes acciones señaladas influyeron en el aumento de 121 metros cuadrados más que lo recomendado. | [12 empty] | Acta recepción provisoria con observaciones Se adjunta Acta Provisoria | 17/02/2017 | Corresponde a la Recepción Municipal N° 015 del 2017. Se adjuntan: Acta Recepción Municipal y Acta Provisoria Conforme. | 23/10/2017 | SI | 06/12/2017 | Autorización Sanitaria Res Ex N° 114212 del 06/12/2017, se adjunta. Sin situaciones excepcionales Respecto a implementación de TELEMEDICINA se adjunta Informe de Evaluación. Principales problemáticas: Falta de requerimiento claros de conectividad inalámbrica para operación del equipo de TM en establecimiento. Falta de coordinación de pruebas entre involucrados desde SSMOC por referente TM, rol no definido. Equipo de Rx no se encontraba operativo para pruebas iniciales. Tiempo transcurrido entre capacitación y puesta en marcha es muy alto, el personal involucrado en la operación del equipo TM desconoce el procedimiento debido a la poca práctica. |  | En Operación |  | CONSUELO HAMEL RIVAS | SERVICIO SALUD METROP. OCCIDENTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211600% | 4211600% | 0 | 4213900% | 23 | 4233200% | 193 | 4215600% |  | 4247500% | 143 | 4247800% | 3 | 4252200% | 44 | 406 | 406 | - Primer Gasto Administrativo: Pago de Derechos Municipales de Municipalidad de Lo Prado. - Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civil: Según 1° Estado de Pago de Obras Civiles por $ 25.844.563.- IVA incluido. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 28685 | 14428 | 190749 | 0 | 292 | 718973 | 0 | 57362 | 670 | 0 | 1011159 | 28685 | 14428 | 190749 | 0 | 292 | 718973 | 0 | 57362 | 670 | 0 | 1011159 | Programación de la inversión que corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria (22-04-2015) | 28304 | 12031 | 166302 | 0 | 313 | 1056907 | 0 | 58548 | 188 | 0 | 1322593 | Montos corregidos según Sigfe. | 28304 | 12031 | 166302 | 0 | 313 | 1056907 | 0 | 58548 | 188 | 0 | 1322593 | 0 | BIP = SIGFE | 28304 | 12031 | 166302 | 0 | 313 | 1056907 | 0 | 58548 | 188 | 0 | 1322593 | 29508.7536 | 12638.3937 | 174696.7723 | 0 | 326.5105 | 1075654.3009 | 0 | 61502.8857 | 197.8556 | 0 | 1354525.4723 | [16 empty] | 40485.6894 | 20363.4184 | 269220.1149 | 0 | 410.9348 | 1014750.5639 | 0 | 80960.3057 | 946.1343 | 0 | 1427137.1614 | 1804050.4896 | 40875.7084 | 19380.3738 | 211103.6004 | 0 | 402.3224 | 1338104.5707 | 0 | 75669.8279 | 244.8384 | 0 | 1685781.2419 | 36303.7512 | 19381.6041 | 211103.6004 | 0 | 402.3224 | 1323425.3401 | 0 | 75669.8279 | 244.8384 | 0 | 1666531.2845 | 18.1233 | 16.7744 | 30.4188 | -1.1419 | -7.6228 | 2509.8363 | 1993.1105 | El proyecto considero una reevaluación, AUMENTÁNDOSE LA PARTIDA DE OBRAS CIVILES EN UN 37%. FUNDAMENTADO EN BASE A UN AJUSTE DEL PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO VIGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN FUE CORROBORADO EN LICITACIONES DE SIMILAR NATURALEZA, TECNOLOGÍA Y TAMAÑO. ESTO EXPLICA LA GRAN VARIACIÓN DE COSTOS REALES EN OBRAS CIVILES. SE PRESENTAN LOS MAYORES AHORROS DE INVERSIÓN EN LOS ITEMS OTROS GASTOS Y EQUIPOS. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | PAOLA MANTEROLA OLIVA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1466308 | 11681 | 0.7966% | Las modificaciones que sufrió el proyecto en obras civiles e detallan a continuación: NOTAS DE CAMBIO 1 Cambio de niveles Sin cambio en el monto 10 días 2 Aumento de cantidad de costaneras $1.828.749 3 Apoyo cerchas Rechazada 4 Reemplazo puerta acceso a piso mecánico por gatera sin cambio en el monto 5 Llamado de enfermeras, cabeceras adicionales , puntos de datos $2.129.093 30 días 6 Estanque de expansión autonomia 72 hrs. $2.027.241 7 Tubería aire comprimido sillones dentales $1.095.109 8 Cambio de ubicación grupo electrogeno $2.038.852 9 Cambio dimnsiones Sala REAS $986.858 10 Cambios en obras exteriores Sin cambio en el monto 11 Canaleta Metálica Sala RX Sin cambio en el monto 12 Pavimentación SERVIU $1.575.482 75 13 Eliminar Pintura termoplastica- mover interruptor Sin cambio en el monto TOTAL MODIFICACION Monto: $11.681.384 115 días | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1159949 | 1466298 | 26.4106 | El proyecto considero una reevaluación, AUMENTÁNDOSE LA PARTIDA DE OBRAS CIVILES EN UN 37%. FUNDAMENTADO EN BASE A UN AJUSTE DEL PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO VIGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN FUE CORROBORADO EN LICITACIONES DE SIMILAR NATURALEZA, TECNOLOGÍA Y TAMAÑO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9 | 10 | 11.1111 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo – eficiencia) de la evaluación original señala un COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION de M$9. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones surgidas con la reevaluación, se obtuvo un nuevo indicador COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION de M$10. . la variación porcentual corresponde a un 11,1% | La justificación del proyecto radica en mejorar el acceso a red de salud de urgencia, optimizado la resolutividad de la atención a la población que presenta problemas de urgencia de salud. En cuanto a la ejecución de obras, el proyecto tuvo algunos inconvenientes con relación a obras no consideradas originalmente, como instalaciones de especialidad en box de atención, pavimentación de acceso, lo que derivo principalmente en aumento de plazo y costos (modificaciones menores al 10%) por obras extraordinarias. En cuanto a costos, la variación de costos reales de un 16,77%% se explica por la reevaluación que AUMENTO PRINCIPALMENTE LA PARTIDA DE OBRAS CIVILES EN UN 37%. LO ULTIMO EN BASE A UN AJUSTE DEL PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO VIGENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN FUE CORROBORADO EN LICITACIONES DE SIMILAR NATURALEZA, TECNOLOGÍA Y TAMAÑO. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30368732-0 | CONSTRUCCION SAR HAYDÉE LÓPEZ, COMUNA EL BOSQUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EL BOSQUE | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD | EL PROYECTO CONSISTE EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), CUYO CESFAM MADRE ES EL CENTRO DE SALUD HAYDEÉ LÓPEZ Y SE CONTEMPLAN TRES ETAPAS: 1. DISEÑO DEL PROYECTO DEFINITIVO: SE REALIZARÁ EL ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y SE DESARROLLARAN LAS ESPECIALIDADES. LOS PLANOS DEL PROYECTO SE ENVIARÁN A LA SEREMI DE SALUD PARA QUE REALICE LAS OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. LA ETAPA TERMINA CON LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN. 2. LICITACIÓN DEL PROYECTO: SE UTILIZARAN LAS BASES TIPO DESARROLLADAS POR EL MINSAL. 3. EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES SU PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO CONSISTE EN: - 03 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO RESPIRATORIO) - 03 BOX DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN Y DE ACOGIDA Y ALCOHOLEMIA) - 01 RECINTO RX ÓSTEO-PULMONAR - RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS. ESTOS PROYECTOS SERÁN CONSTRUIDOS EN UN SOLO NIVEL Y EN TOTAL SUMAN 498 M2 SEGÚN PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO PROPUESTO. SE CONTEMPLA ADEMÁS RECURSOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y AMBULANCIA | 35465 |  |  |  | 10 | 6 | En términos generales, las consultorías contratadas estuvieron en plazos estimados. | -40 | 1 | 10 | La adquisición del equipamiento se realizó conforme a lo planificado. | 900 | 1 | 11 | La adquisición del equipo se realizó conforme a lo planificado. | 1000 |  |  |  |  | 10 | 10 | Los gastos se efectuaron conforme a lo panificado, sin mayor dificultad. | 0 | 6 | 12 | La estrega a terreno se retraso debido a que el municipio no hizo retiró de los container emplazados en el terreno según acuerdo entre las partes. Además, se generaron los siguientes aumentos de plazo: 1.-El contrato se celebro el 28 de diciembre de 2015 con la empresa Constructora EDACO Limitada por $670.481.357. 2.-Por medio de resolución exenta N°2851 de 17 de nombre de 2016 se aprobó modificación de contrato mencionado, aumentando de 200 a 264 días., por adecuaciones de arquitectura para cumplir con acceso universal. Además, se realizaron mejorar en el proyecto de gases clínicos, por último, el 3 de enero 2017 se entrega ficha técnica como esquema de arriostramiento anti-sísmico para equipos de climatización. Por lo anterior, se aumenta en 50 días corridos la obra. 3.-Solicitud de aumento de plazo por certificación SEC(TE1) por 30 días, desde el 11 de abril de 2017 hasta 30 de abril de 2017. 4.- Debido al incumplimiento de la empresa se realiza termino anticipado de contrato el 20 diciembre de 2017. 5.- La post venta la realizó el Servicio de Salud. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [16 empty] | 1 | 3 | La adquisición de la ambulancia se realizó con anticipación al termino de la obra, por lo cual, se mantuvo en el Servicio y, posteriormente, se envío a la municipalidad. | 200 | 2 | 12 | El gasto de este ítem se desarrolla conforme a lo planificado, termina con el pago del permiso de edificación municipal. | 500 | 10 | 10 | 22 | 22 | 0 | Las causa principal respecto a lo programado con lo ejecutado, se debe a que no se retiró a tiempo los containers, conforme a los acuerdos realizado. En segunda parte, se realizaron tres solicitudes de aumento de plazo. 1.-Se paralizó obra el 23-24 de junio del año 2016 debido a la colocación de la primera piedra (libro de obra N1, folio 24. , 2.-Modificaciones de arquitectura para cumplir con las nuevas exigencia de acceso universal según Ordenanza de Urbanismo y construcción Vigente, 3.- Solicitud de aumento de plazo debido a que no ha sido factible solicitar la conexión a la compañía distribuidora (30 días corridos desde 11 de marzo de 2017). 4.- | 120 | 120 | De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Técnica, se constata una importante diferencia entre el plazo recomendado y aquel en que efectivamente se ejecutó la obra, siendo esta diferencia de plazos total de ejecución equivalente al 240% superior a lo inicialmente presupuestado. Esta diferencia puede obedecer que la etapa de ejecución de esta iniciativa reviste una situación particular, la que tiene relación con el hecho de que durante la etapa de ejecución estuvo contemplada la contratación y elaboración del diseño de especialidades que se encontraba pendiente. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes de la carpeta digital expost, se puede advertir la existencia de modificaciones de contrato de obras solicitadas por la empresa y autorizadas por la unidad técnica través de sendas resoluciones, las que tiene que ver con aumentos de plazos derivados de los siguientes motivos: problemas con el empalme eléctrico requerido; problemas en la instalación de faenas y accesibilidad universal; paralización por actividades municipales. En total, este aumento significó 64 días por sobre los 200 estipulados en el contrato. Luego hubo otro aumento de plazo, esta vez por 30 días, asociado a la obtención certificación SEC. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 02/05/2016 | [14 empty] | 998081 | 554 | 998635 | 1000479 | -1844 | 1.-El contrato se celebro el 28 de diciembre de 2015 con la empresa Constructora EDACO Limitada , por $670.481.357. 2.-Por medio de resolución exenta N°2851 de 17 de nombre de 2016 se aprobó modificación de contrato mencionado, aumentando de 200 a 264 días., por adecuaciones de arquitectura para cumplir con acceso universal. Además, se realizaron mejorar en el proyecto de gases clínicos, por último, se envía el 3 de enero 2017 se entrega ficha técnica como esquema de arriostramiento anti-sísmico para equipos de climatización. Por lo anterior, se aumenta en 50 días corridos. 3.-Solicitud de aumento de plazo por certificación SEC(TE1) por 30 días, desde el 11 de abril de 2017 hasta 30 de abirl de 2017. 4.-Debido al incumplimiento de la empresa se realiza termino anticipado de contrato el 20 diciembre de 2017. 5.- La post venta la realizó el Servicio de Salud por un total de $20.335.704 estimados, ya que aún sigue el proceso de post venta, trabajos que no inciden con el funcionamiento del recinto. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 498 | 509 | 102.2088 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se debe a la ampliación de la sala de termoeléctrico, ya que el termo adquirido contaba con diámetro mayor que el termo proyectado en diseño. | Hay una pequeña variación en la magnitud supuesta al inicio de la iniciativa, del orden de 11 m2, equivalente al 2.21%, la cual obedece a la ampliación de la sala de termoeléctrico, producto del mayor diámetro del termo adquirido respecto del termo proyectado en diseño. | [12 empty] | El 24 de mayo de 2017, de acuerdo a a las bases administrativas N°1, Numeral 15., se procede a efectuar el acta de la recepción provisoria con observaciones de la obra la que se encuentra adjunta a la carpeta digital. | 03/07/2017 | La recepción definitiva no tuvo observaciones por parte de la dirección de obras. | 11/12/2017 | SI | 11/12/2017 | Si bien el proyecto se encuentra en proceso de post venta, el recinto comenzó su funcionamiento el 11-12-2017, dado que las reparaciones no inciden en el funcionamiento del recinto. A continuación, se presentan las fechas de las resoluciones de autorización sanitaria exigidas en el proyecto: 1.-Resolución de autorización sanitaria sala de procedimiento 11-12-2017. 2.-Resolución de autorización sanitaria rayos x 12-01-2018 3.-Resolicion de autorización sanitaria botiquín 21-02-2018 |  | En Operación |  | ANDRES OSORIO GRANIFO | SERVICIO SALUD METROP. SUR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4210900% | 4210900% | 0 | 4215600% | 47 | 4233900% | 183 | 4215700% |  | 4236600% | 27 | 4249200% | 126 | 4255700% | 65 | 448 | 448 | - Suscripción del primer contrato de obra civil según RES EXENTA N° 3042 del 31/12/2015 - Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil: Según Estado de Pago con factura n°0240. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 30068 | 14427 | 190751 | 0 | 690 | 644869 | 0 | 47705 | 6741 | 0 | 935251 | 30068 | 14427 | 190751 | 0 | 690 | 644869 | 0 | 47705 | 6741 | 0 | 935251 | Sin observación. | 28063 | 17386 | 202836 | 0 | 554 | 695811 | 0 | 54443 | 1386 | 0 | 1000479 | Montos corregidos según Sigfe. | 28063 | 17386 | 202836 | 0 | 554 | 695811 | 0 | 54443 | 1386 | 0 | 1000479 | 0 | BIP = SIGFE | 28063 | 17386 | 202836 | 0 | 554 | 695811 | 0 | 54443 | 1386 | 0 | 1000479 | 29479.5138 | 18155.9341 | 212987.1968 | 0 | 578.947 | 713386.4953 | 0 | 57190.9975 | 1427.8744 | 0 | 1033206.9589 | [16 empty] | 42437.0145 | 20362.188 | 269223.8059 | 0 | 974.4322 | 910160.2773 | 0 | 67330.5583 | 9514.2477 | 0 | 1320002.524 | 0 | 37328.6275 | 22338.12 | 267555.4599 | 0 | 730.8242 | 897849.4583 | 0 | 72194.1069 | 6880.0819 | 0 | 1304876.6787 | 37327.3972 | 22338.12 | 267433.6558 | 0 | 730.8242 | 877711.1928 | 0 | 72194.1069 | 1756.9308 | 0 | 1279492.2277 | -1.1459 | -3.069 | -3.5652 | -1.9454 |  | 2513.7372 | 1724.3835 | Si se toman en consideración la totalidad de las asignaciones ítems del proyecto, se observa que las variaciones entre lo estimado y lo contratado es de solo un -1,53%, es decir, se contrató por un monto levemente inferior a lo estimado al momento de la recomendación favorable. Si se considera el costo real, se observa una variación de -3,07%. POR LO TANTO EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAOLA MANTEROLA OLIVA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador original de Costo-Eficiencia consignado en el BIP es el Costo Equivalente por Atención ($/atención), el cual fue de $10.015/atención al momento de la obtención del RS el 15/04/2015. Dado que la variación entre lo estimado ex-ante y el resultado de la contratación del proyecto es bastante mínima, la variación del indicador mencionado es también muy leve o casi nula, alcanzando a los $10.000/atención. | Aun cuando la iniciativa no experimentó procesos de reevaluación, llama la atención la excesiva diferencia que media entre el plazo estimado al momento de la recomendación y aquel que efectivamente significó la ejecución y conclusión del proyecto. La explicación, al parecer, pasa por la necesidad de concluir diseños de algunas especialidades durante la etapa de ejecución, hecho de por sí anómalo teniendo en cuenta la característica secuencial del ciclo de vida de las idis. No obstante lo anterior, se destaca que las estimaciones preliminares de costos estuvieron bastante acertadas considerando lo que resultó al momento de la contratación. Esto desembocó en que la actualización del indicador de rentabilidad no tuviera modificación o variación alguna. Hay una pequeña variación en la magnitud supuesta al inicio de la iniciativa, del orden de 11 m2, equivalente al 2,21%, la cual obedece a la ampliación de la sala de termoeléctrico, producto del mayor diámetro del termo adquirido respecto del termo proyectado en diseño. De acuerdo a lo que informa la unidad técnica, el proyecto experimentó el término anticipado del contrato, por incumplimientos de la empresa en algunas partidas pendientes. Sin embargo, el proyecto no se vio entorpecido en su puesta en marcha, entrando sin problemas en la etapa de operación. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30374934-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN ZAPADORES DE RECOLETA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RECOLETA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUTIVIDAD Y LA INTEGRALIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PARA DAR UNA RESPUESTA MAS EFECTIVA A LA POBLACIÓN BAJO CONTROL Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LA RED ASISTENCIAL DEL SSMN. | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SAR, CUYA SUPERFICIE SE ESTIMA EN 462 M2, EL QUE SE CONSTRUIRÁ EN TERRENO DEL ACTUAL SAPU ZAPADORES, CUYA SUPERFICIE DE TERRENO ES DE APROXIMADAMENTE 2.703 M2. EL SAPU (190 M2) EXISTENTE SE DEMOLERÁ Y SE CONSTRUIRÁ EL NUEVO SAR. LAS ACTIVIDADES PARA ESTE PROYECTO SON LAS SIGUIENTES: * SE DISEÑARÁ EL SAR CONFORME AL PRIMER PROTOTIPO SAR ELABORADO POR EL MINSAL. EL DISEÑO INCORPORA LA ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES CONCURRENTES, EN LAS QUE SE CONSIDERAN LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA Y PAVIMENTACIÓN. ESTE DISEÑO Y ESTUDIOS TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 3 MESES APROXIMADAMENTE. LAS ESPECIALIDADES A CONTRATAR CORRESPONDEN A LAS QUE NO SE REALIZARÁN POR LA UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE * SE CONSIDERA LA TRAMITACIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN UNA VEZ QUE SE DISEÑE EL SAR. * JUNTO CON LO ANTERIOR SE COMENZARÁ LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, SIGUIENDO LA PROGRAMACIÓN ESTIMADA PARA ESTE PROYECTO, QUE INCORPORA LA TRAMITACIÓN ANTE CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. * EN FORMA PARALELA SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DISPOSITIVO DE SALUD, ASÍ COMO TAMBIÉN, DE LA AMBULANCIA QUE SE INCORPORA AL PROYECTO. | 105795 |  |  |  | 12 | 17 | La diferencia entre lo proyectado y lo real constituye en la inclusión de estudios previos a la construcción del SAR, ya que los 12 meses iniciales correspondían a la asesoría técnica de ejecución de obras, y los meses previos restantes se desarrolló por ejemplo, estudios de cálculo, mecánica de suelos y estudios de pavimentación. | 41.6667 | 4 | 8 | La diferencia de plazos radica en la subestimación de los procesos de compra al no considerar la publicación de licitaciones más de una vez, o que éstas puedan ser declaradas desiertas, o considerar mayor tiempo de entrega real, por parte de los proveedores. | 100 | 4 | 13 | La diferencia se debe a que en la mayoría de los equipos, las empresas no contaban muchas veces con el respectivo stock, por lo que algunas entregas se postergan con aplicación de multas. Además, por motivos de presupuesto, algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se escapaban del monto estimado, o se declaraban desiertas por falta de oferentes. | 225 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | -100 | 7 | 8 | La diferencia radica en que las fechas validadas no sólo contemplan desde la entrega de terreno hasta el término de obras, sino que incluye la fecha de aprobación del contrato hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procederá luego de efectuada la recepción definitiva, sin observaciones por parte del Servicio, mediante acto formal. A contar del 2 de noviembre de 2016 se aprueba el plazo de aumento de contrato por treinta días corridos, señalando al efecto que corresponde al tiempo requerido para instalar el nuevo empalme eléctrico por parte de Chilectra. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | 3 | Se presenta diferencia entre el plazo recomendado y real debido a la confección inicial de contrato, donde se solicita a la empresa un plazo de 60 días para la entrega de ambulancia; sin embargo, éste fue ampliado bajo Resolución N° 784/2016 debido a una importante demora en la línea de montaje de Bertonati, producto del retraso en la llegada de la importación de equipos de aire acondicionado, insumo crítico para la producción no siendo posible un proveedor alternativo, incumpliendo tiempos iniciales de su línea productiva. | 0 | 2 | 0 |  | -100 | 14 | 14 | 17 | 17 | 0 | A contar del 2 de noviembre de 2016 se aprueba el plazo de aumento de contrato por treinta días corridos, señalando al efecto que corresponde al tiempo requerido para instalar el nuevo empalme eléctrico por parte de Chilectra. El Plazo Total de ejecución del proyecto sin tiempos muertos es de 8 meses (de abril a diciembre de 2016). | 21.4286 | 21.4286 | El aumento de plazo de 17 meses reales se da por diversos motivos: *Ampliación de contrato por fallas en linea de producción de ambulancias *No existía suficiente stock en el país para satisfacer demandas de equipos y equipamiento. *Consultorías requerían de tiempo previo para desarrollo de especialidades no definitivas del proyecto. *Algunas licitaciones debían ser levantadas nuevamente ya que los precios se desajustaban del monto estimado y al no considerar en los plazos la publicación de licitaciones más de una vez, o que éstas puedan ser declaradas desiertas, o considerar mayor tiempo de entrega real, por parte de los proveedores. *Respecto a las obras civiles, contratada por 7 meses, a contar del 2 de noviembre de 2016 se aprueba el plazo de aumento de contrato por treinta días corridos, señalando al efecto que corresponde al tiempo requerido para instalar el nuevo empalme eléctrico por parte de Chilectra. Sumando las diferencias de plazos de las diversas asignaciones presupuestarias se obtiene un aumento de plazo del 21.43% respecto al plazo originalmente planteado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 06/04/2016 | [14 empty] | 1122496 | 0 | 1122496 | 1236141 | -113645 | La diferencia entre gasto con contrato e ingreso en Sigfe, a pesar de la poca diferencia existente, radica en la imputación e ingreso de los gastos en el sistema bip ya que por orden ministerial, quedaron saldos del ítem 004 Obras civiles, fuera de la imputación regular, por corresponder a subtítulo 32 -recuperación de anticipo, cuyo tratamiento no debía incluirse en la misma imputación presupuestaria del subtítulo 31 -cancelación de Estados de pago. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 462 | 510 | 110.3896 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia se produce en que se recomienda originalmente el proyecto bajo los metros cuadrados sujetos al PMA Prototipo, sin embargo en la realidad la construcción final queda en 510,16 mts.2 Esta obra presentó disminución del valor de obras, radicada en que durante la ejecución de éstas se registraron 12 órdenes de cambio, por disminución y aumento de una serie de partidas de las obras, lo que originó la disminución del valor total de las mismas, según: disminución del automático tripolar, de automáticos mono polares, de la demolición de muros existentes, de la reja perimetral, y de gradas de baldosas; modificación de la calzada interior, disminución del tabique en sector del tablero eléctrico; aumento del trrazado de agua potable, de veredas exteriores solicitadas por SERVIU, y de la sala de gases medicinales; modificación de red de gases medicinales y la pintura del muro sur poniente. Cabe destacar que todas ellas no afectaron la magnitud principal del inmueble. | La diferencia se produce en que se recomienda originalmente el proyecto bajo los metros cuadrados dispuestos por el PMA Prototipo MINSAL, sin embargo en la realidad la construcción final queda, emplazada en el terreno, en 510,16 mts.2. El aumento se justifica por la implementación del prototipo MINSAL en el terreno propuesto por la unidad técnica. | [12 empty] | Falta de letrero, remate de pintura sobre puerta de acceso, sellar ventanas, repasar pintura de cielos, mejorar terminaciones, desmanchar muros, tornillos asomados en cielo, mejorar pasada de cañerías, repintar marco de ventanas, arreglo de cerraduras, sellar cantoneras, completar lámparas, desmanchar vidrios, ajustar griferías sueltas, repasar puntura dintel, completar cantos de ventanas saltadas, tapar orificios de detectores de humo, correr tope de puertas, cambiar tapas eléctricas cielo, agregar guardamuro poniente, fijar radiadores sueltos, sacar frague de baldosas, entre otros. | 05/01/2017 | Aceptada conforme | 21/03/2018 | SI | 20/02/2017 | No existieron |  | En Operación |  | MARÍA PAZ PECHINI BURGOS | SERVICIO SALUD METROP. NORTE | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212200% | 4212200% | 0 | 4213900% | 17 | NA |  | 4221200% | 73 | 4242900% | 290 | 4246600% | 37 | 4249500% | 29 | 373 | 373 | el primer contrato corresponde a servicios de arquitectura y dibujo, por un monto MM$5.000 se considera el primer estado de pago de OOCC, como primer gasto . | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 46845 | 14435 | 190742 | 0 | 287 | 763202 | 0 | 47705 | 1912 | 0 | 1065128 | 46845 | 14435 | 190742 | 0 | 287 | 763202 | 0 | 47705 | 1912 | 0 | 1065128 | Programación de la inversión que corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria (28-04-2015) | 29994 | 12309 | 199126 | 0 | 0 | 943314 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 1233295 | no fueron ejecutados los montos solicitados para Gastos Administrativos, ni tampoco para Otros gastos. | 29994 | 12309 | 199126 | 0 | 0 | 943314 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 1233295 | -2846 | BIP < SIGFE | 29994 | 12309 | 199126 | 0 | 0 | 946160 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 1236141 | 31169.5712 | 12914.222 | 207359.52 | 0 | 0 | 972004.268 | 0 | 51002.8922 | 0 | 0 | 1274450.4734 | sin observaciones | [15 empty] | 66116.2091 | 20373.2611 | 269210.2721 | 0 | 404.7831 | 1077173.2813 | 0 | 67330.5583 | 2698.1437 | 0 | 1503306.5088 | 1744873.4189 | 38367.0376 | 16020.3052 | 254986.2687 | 0 | 0 | 1195416.6918 | 0 | 62751.2191 | 0 | 0 | 1567541.5224 | 38349.8128 | 15886.1977 | 254986.2687 | 0 | 0 | 1188756.8414 | 0 | 62751.2191 | 0 | 0 | 1560730.3397 | 4.2729 | 3.8198 | 10.3589 | -0.43451 | -10.5534 | 3060.2556 | 2330.8958 | El proyecto fue revaluado dentro del año 2015. Esto se fundamentada por la asignación de obras civiles. Para tal asignación se disponía de M$798.313 a moneda Dic. 2014 Mientras que se requerían para poder adjudicar la partida: $944.571 M$ a moneda Dic. 2014 Equivalente a un aumento de 146.258 M$ El aumento de la partida de obras civiles corresponde a un 18,32% y se fundamenta en base a un ajuste del presupuesto a precios de mercado vigentes en el sector de la construcción según fue corroborado en licitaciones de similar naturaleza, tecnología y tamaño. *No se ejecutaron ni Gastos Administrativos ni Otros gastos *Las variaciones bordean son casi todas negativas y bordean entre los -42% para consultorías y -5,28% para equipamiento. -Respecto al monto contratado original, se aprobó una Disminución del valor de las obras, radicada en el hecho que durante la ejecución de aquellas, se registraron doce órdenes de cambio, por disminución y aumento de una serie de partidas de las obras, lo que origina en definitiva la disminución del valor total de las mismas en $1.257.347, correspondiendo al siguiente detalle: disminución del automático tripolar; disminución de automáticos mono polares; disminución demolición de muros existentes; disminución de reja perimetral, de gradas de baldosas y de tabique en sector tablero eléctrico; y modificación de calzada interior, en trazado de agua potable, en veredas exteriores solicitadas por SERVIU, en sala de gases medicinales y en pintura de muro sur poniente existente. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | PATRICIO ANTONIO SARABIA SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1382260 | -1257 | -0.09094% | Respecto al monto contratado original, se aprobó una Disminución del valor de las obras, radicada en el hecho que durante la ejecución de aquellas, se registraron doce órdenes de cambio, por disminución y aumento de una serie de partidas de las obras, lo que origina en definitiva la disminución del valor total de las mismas en $1.257.347, correspondiendo al siguiente detalle: disminución del automático tripolar; disminución de automáticos mono polares; disminución demolición de muros existentes; disminución de reja perimetral, de gradas de baldosas y de tabique en sector tablero eléctrico; y modificación de calzada interior, en trazado de agua potable, en veredas exteriores solicitadas por SERVIU, en sala de gases medicinales y en pintura de muro sur poniente existente. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1200796 | 1418200 | 18.105 | La re-evaluación realizada dentro del año 2015 es fundamentada por la asignación de obras civiles. Aumenta la partida un 18,32%, correspondiente a un ajuste del presupuesto a precios de mercado vigentes en el sector de la construcción según fue corroborado en licitaciones de similar naturaleza, tecnología y tamaño. Para tal asignación se disponía de M$798.313 a moneda Dic. 2014 Mientras que se requerían para poder adjudicar la partida: $944.571 M$ a moneda Dic. 2014 Equivalente a un aumento de 146.258 M$ | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10.4 | 9.96 | -4.2308 | Real < Recomendado | [5 empty] | Costo equivalente original esta a moneda dic-2014 y equivale a 10.409 pesos luego de la re-evaluación del año 2015. El monto calculado a partir del gasto real corresponde a $ 9.961 pesos. La variación corresponde a un -4,23% Esto indica que la decisión de inversión no se ha visto afectada en desarrollo de la ejecución del proyecto. | El proyecto tiene un comportamiento en plazo distinto al esperado. Las variaciones se justifican: *Ampliación de contrato por fallas en línea de producción de ambulancias *No existía suficiente stock en el país para satisfacer demandas de equipos y equipamiento. *Consultorías requerían de tiempo previo para desarrollo de especialidades no definitivas del proyecto. El tamaño resultante dependió en definitiva del proyecto prototipo cuando este se desarrolla para ser emplazado en el terreno. En términos de costos se observa una variación respecto a lo esperado, principalmente en la asignación de obras civiles. Este ítem recibió revaluacion por ajuste del presupuesto a precios de mercado vigentes en el sector de la construcción, según fue corroborado en licitaciones de similar naturaleza, tecnología y tamaño. A pesar de esto los costos reales del proyecto SE ENCUENTRAN BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. El indicador de rentabilidad fue un -4,23% menor a lo esperado. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30444075-0 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN SAR ORIENTE, TALAGANTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | TALAGANTE | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUTIVIDAD DE LA RED DE URGENCIA, PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD, CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), DE 567 M2 , JUNTO CON LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y UN AMBULANCIA, ADEMAS DE EL DESARROLLO DE LAS CONSULTORIAS QUE CONTEMPLAN 3 MESES DE DISEÑO Y LAS ESPECIALIDADES, TAMBIÉN ESTÁN ESTIPULADOS OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE LOS PERMISOS MUNICIPALES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. LOS RECINTOS RELEVANTES DE ESTE SAR SON: 3 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO RESPIRATORIO), 3 BOX DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN, Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS), 1 BOX DE DIAGNÓSTICO (RAYOS X), RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS | 82728 |  |  |  | 14 | 10 | En el caso del componente de la Consultoría está constituido por el Diseño y Desarrollo de Especialidades y AITO que corresponde al control y supervisión de obras en terreno permanente, en este proyecto el Diseño y las especialidades se desarrollaron durante el mes de Mayo del 2016 con recursos propios y la Inspección Técnica del Proyecto la contratación del AITO se programó su inicio durante el mes de Septiembre del 2016 hasta Abril del 2017 (8 meses), se adjunta Cronograma Físico-Financiero firmado por Jefa de Recursos Físicos. DE ACUERDO A LO OBSERVADO LA DIFERENCIA RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN ES DEBIDO A LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTARÍA DE LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES (Estructura, Gases Clínicos, Climatización, Sanitarios y Revisores Independiente), YA QUE LA ARQUITECTURA FUE TRABAJADA DE ACUERDO A PROYECTO PROTOTIPO MINSAL Y LAS ADAPTACIONES-MODIFICACIONES FUERON REALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS DEL SERVICIO DE SALUD. POR OTRA PARTE EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO QUEDA ESTABLECIDO QUE EL ÍTEM CONSULTORÍAS CORRESPONDEN A LA SUMA DEL AITO Y LAS CONSULTORÍAS POR EL PAGO DEL PROYECTO DE ESPECIALIDADES POR UN MONTO PROGRAMADO DE M$35.004.- POR ESO ES EL DESFACE. Se adjunta Cronograma Fisico -Financiero real. | -28.5714 | 3 | 5 | Tener presente que la mayoría de los equipos y equipamiento se compraron antes que terminara la construcción por exigencia del Minsal por la Baja Ejecución en los Gastos año 2015 y el gran problema para las Corporaciones de Salud fue la falta de recintos (bodega) para guardar los equipos-equipamiento y ambulancias. La variación existente se debe a la falta de stock de equipamiento, con la consecuente demora en las entregas de las empresas proveedoras adjudicadas. | 66.6667 | 3 | 5 | Tener presente que la mayoría de los equipos y equipamiento se compraron antes que terminara la construcción por exigencia del Minsal por la Baja Ejecución en los Gastos año 2015 y el gran problema para las Corporaciones de Salud fue la falta de recintos (bodega) para guardar los equipos-equipamiento y ambulancias. La variación existente se debe a la falta de stock de los los equipos por las empresas proveedoras adjudicadas con la consecuente demora en la entrega. | 66.6667 |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin variación en el plazo | -100 | 8 | 10 | Modificación del Contrato , Resolución Exenta N°2882 del 06/10/2017. según el siguiente detalle 1.-Modificación rampa salida de emergencia por replanteo de niveles en terreno por un monto de $380.534, Para evitar recargar cierro perimetral existente, se retranqueo rampa de salida emergencia. 2.-Solución fundación rampa eje 18 por un monto de $ 107.910 .Estructuras no consideró rampa proyectada por arquitectura, por NC1 se solicitó a Calculista solución. (8 días) 3.- Disminución acceso pasaje Quemchi por un monto de $442.002 Requerido por SERVIU. 4.- Cambio pavimento sala de gases clínicos por un monto de $497.324 .Por prototipo se consideraba porcelanato, lo cual no era adecuado al uso proyectado, además se cerraron dos vanos de celosías por solicitud de especialidad. 5.- Adecuación para instalación equipo rayos x por un monto de $ 1.596.090. Perforación, preparación y tapa de cables equipo rayos x 6.-Replanteamineto obras exteriores por interferencia con instalaciones por un monto de $ -352.0352. Se realiza adecuación de obras exteriores por requerimiento de instalaciones. 7.- Malla de tierra por un monto de $ 4.625.877 .Resistencia del terreno requirió ampliación de malla de tierra. 8.-Replanteamiento espacio Rack-UPS $ -198.231. Se debió ampliar espacio Rack dado que equipo no cabría en dicho espacio. 9.-Cambio revestimiento sala de rayos x sin costo adicional. Se reemplazó Melamina por doble placa resistente a rayos x para mejor terminación del recinto. TOTAL MODIFICACIONES $ 6.215.461 | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [16 empty] | 1 | 3 | Sin observaciones | 200 | 1 | 1 | El Permisos de Edificación para este proyecto es exento de pago , por lo que se presupuestó en "otros gastos" para este item no fué utilizado. Se adjunta Permiso de Edificación Municipal. Se ajuntan fechas de solicitud del Permiso y fecha de aprobación del Permiso. | 0 | 14 | 14 | 17 | 17 | 0 | Las variaciones en el plazo se originan en el item Obras civiles por aumento de plazos . Las Resoluciones que respaldan dichos aumentos se encuentran subidas en la carpeta digital . | 21.4286 | 21.4286 | Cabe destacar que ha sido costoso contar con información certera debido a la rotación de personal en el servicio de salud. En términos de plazos el proyecto presenta un aumento del 21,43% pro sobre lo programado. Destacan en estas partes lo siguiente: *No se ejecuta la asignación de otros gastos *Tener presente que la mayoría de los equipos y equipamiento se compraron antes que terminara la construcción por exigencia del Minsal por la Baja Ejecución en los Gastos año 2015 y el gran problema para las Corporaciones de Salud fue la falta de recintos (bodega) para guardar los equipos-equipamiento y ambulancias. La variación existente se debe a la falta de stock de los los equipos por las empresas proveedoras adjudicadas con la consecuente demora en la entrega. *Cambios en la ejecuccion del proyecto de obras civiles para: 1.-Modificación rampa salida de emergencia por replanteo de niveles en terreno, Para evitar recargar cierro perimetral existente, se retranqueo rampa de salida emergencia. 2.-Solución fundación rampa eje 1 .Estructuras no consideró rampa proyectada por arquitectura, por NC1 se solicitó a Calculista solución. (8 días) 3.- Disminución acceso pasaje Quemch Requerido por SERVIU. 4.- Cambio pavimento sala de gases clínicos. .Por prototipo se consideraba porcelanato, lo cual no era adecuado al uso proyectado, además se cerraron dos vanos de celosías por solicitud de especialidad. 5.- Adecuación para instalación equipo rayos x .Perforación, preparación y tapa de cables equipo rayos x 6.-Replanteamineto obras exteriores por interferencia con instalaciones, se realiza adecuación de obras exteriores por requerimiento de instalaciones. 7.- Malla de tierra. Resistencia del terreno requirió ampliación de malla de tierra. 8.-Se debió ampliar espacio Rack dado que equipo no cabría en dicho espacio. 9.-Se reemplazó Melamina por doble placa resistente a rayos x para mejor terminación del recinto. En general el plazo es aceptable para un proyecto que se desarrolla a partir de un prototipo MINSAL. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 04/01/2017 | [14 empty] | 1314369 | 498 | 1314867 | 1213280 | 101587 | BASES Resolución Afecta N°1 de 29-01-2013 ADJUDICACION Resolución Afecta N°501 de 03-11-2016 CONTRATO Resolución Exenta N°3650 de 30-12-2016 Resoluciones de aumento de plazo RESOLUCION EXENTA N°2533 PLAZO GESTIÓN DOCUMENTOS CON MUNICIPALIDAD PARA RESOLUCIÓN OBSERVACIONES SERVIU. Tramitación de documentos con I. M. Talagante, solicitados por SERVIU para aprobación del proyecto de pavimentación. RESOLUCION EXENTA N° 2882 30 DÍAS POR CONCEPTO DE PLAZOS EXCESIVOS DE TRAMITACIÓN EN SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y SANITARIA Se debe destacar que el gasto informado por la unidad técnica para el contrato de obras civiles fue en definitiva el monto de $ 964.217.474 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 567 | 587 | 103.5273 | Real > Recomendada | [5 empty] | 1.- La superficie que cuenta con permiso de edificación no corresponde al indicado en ficha IDI, dado que se realiza con cálculo de superficies de acuerdo a Art. 5.1.1. OGUC (que considera algunas como media superficie) y se incluyó la superficie de recinto grupo electrógeno. Si bien prototipo consideraba cubierta opaca y cerrada para la ambulancia y el acceso a sala de reanimación, se cambió la arquitectura en este proyecto por una solución semitransparente dado que corresponde a la fachada principal del edificio y en respuesta a su contexto hacia un parque público. 2.- El anteproyecto consideraba solo un acceso vehicular por Pasaje Quemchi, dado que la OGUC no lo permite para ambulancia, se gestionó en conjunto con el municipio una servidumbre de paso para acceso peatonal y vehicular (ambulancia) a través de Parque público existente hacia Calle Octavio Leiva Opazo. Esto implico que además se debieron realizar dos puentes sobre un canal existente. 3.- Serviu requirió no ejecutar acceso vehicular por pasaje Quemchi, por lo que se realizó nota de cambio de disminución respectiva, en tanto que se solicitó rehacer todas las veredas del parque (en todo el frente predial del SAR) para adecuarlo al ancho requerido a calle de tipo local. | 1.- La superficie que cuenta con permiso de edificación no corresponde al indicado en ficha IDI, dado que se realiza con cálculo de superficies de acuerdo a Art. 5.1.1. OGUC (que considera algunas como media superficie) y se incluyó la superficie de recinto grupo electrógeno. Si bien prototipo consideraba cubierta opaca y cerrada para la ambulancia y el acceso a sala de reanimación, se cambió la arquitectura en este proyecto por una solución semitransparente dado que corresponde a la fachada principal del edificio y en respuesta a su contexto hacia un parque público. 2.- El anteproyecto consideraba solo un acceso vehicular por Pasaje Quemchi, dado que la OGUC no lo permite para ambulancia, se gestionó en conjunto con el municipio una servidumbre de paso para acceso peatonal y vehicular (ambulancia) a través de Parque público existente hacia Calle Octavio Leiva Opazo. Esto implico que además se debieron realizar dos puentes sobre un canal existente. 3.- Serviu requirió no ejecutar acceso vehicular por pasaje Quemchi, por lo que se realizó nota de cambio de disminución respectiva, en tanto que se solicitó rehacer todas las veredas del parque (en todo el frente predial del SAR) para adecuarlo al ancho requerido a calle de tipo local. Esto significa que en definitiva el proyecto concluyó con 587 mt2 construidos por sobre los 567 establecidos originalmente por el prototipo MINSAL. (3,5% de aumento) | [12 empty] | Se adjunta Acta Recepción Provisoria con Observaciones | 18/12/2017 | Se adjunta Certificado de Recepción definitiva de Obras Definitivas | 23/02/2018 | SI | 05/04/2018 | Se adjunta Resolución sanitaria Exenta N° 007133 del 05/04/2018 Entrega de llaves a la Municipalidad el 22/02/2018 se adjunta Acta de Recepción. Respeto a Obras Civiles lo siguiente: 04-04-18 En visita a terreno se constata la necesidad de mejorar cubierta de cámara de inspección sistema de drenaje aguas lluvias, lo que se realiza por la empresa al día siguiente, la inspección cuenta con registro fotográfico de la solución. 11-06-2018 Depto. Salud informa de filtración de agua lluvia por cubierta hacia el interior de SAR, Constructora informa que en tanto se detenga la lluvia procederán con reparación, lo que se realizó el mismo día lunes 11 de junio, quedando solucionado el problema al resellar las pasadas de estructura de equipos de clima por cubierta. El día martes 12 de junio personal de Depto. de salud informa que no hubo nuevas filtraciones, aún con lluvias fuertes. 04-07-2018 Depto. Salud informa que se detecta posible alteración en el agua de estanque de SAR Oriente, AITO de especialidad se comunica con constructora solicitando visita para verificar problema. Situación en seguimiento para su pronta resolución. Resumen problemáticas Implementación TELEMEDICINA, se adjunta Informe Falla en componente incluido en carro de TM que no fue diagnosticada con la debida celeridad, lo que retraso las pruebas finales y el visto bueno a la plataforma. Coordinación entre SSMOC y proveedor a falta de referente técnico de la Unidad de Inversiones por licencia médica. |  | En Operación |  | CONSUELO HAMEL RIVAS | SERVICIO SALUD METROP. OCCIDENTE | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4245300% | 4245300% | 0 | 4250300% | 50 | 4270500% | 202 | 4259100% |  | 4272500% | 20 | 4273900% | 14 | 4277200% | 33 | 319 | 319 | - Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil: Según RES EXENTA N° 3650 del 30/12/2016. - Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil: Seún 1° Estado de Pago de Obras Civiles por $ 11.061.035.- IVA Incluido. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 33531 | 14457 | 191118 | 0 | 479 | 932941 | 0 | 57473 | 767 | 0 | 1230766 | 33531 | 14457 | 191118 | 0 | 479 | 932941 | 0 | 57473 | 767 | 0 | 1230766 | Sin comentarios. | 30834 | 13862 | 155472 | 0 | 498 | 964217 | 0 | 48397 | 0 | 0 | 1213280 | Montos corregidos según Sigfe. | 30834 | 13862 | 155472 | 0 | 498 | 964217 | 0 | 48397 | 0 | 0 | 1213280 | 0 | BIP = SIGFE | 30834 | 13862 | 155472 | 0 | 498 | 964217 | 0 | 48397 | 0 | 0 | 1213280 | 31170.5459 | 14277.7689 | 160085.6703 | 0 | 512.6702 | 964216.7485 | 0 | 48396.656 | 0 | 0 | 1218660.0598 | No hubieron gastos en el ítem "Otros gastos". | [15 empty] | 45243.4285 | 19507.0992 | 257877.5764 | 0 | 645.9304 | 1258828.6055 | 0 | 77548.5627 | 1034.719 | 0 | 1660685.9217 | 0 | 38907.1585 | 17565.6168 | 194906.1257 | 0 | 631.1663 | 1221905.9914 | 0 | 59548.6345 | 0 | 0 | 1533464.6933 | 38907.1585 | 17565.6168 | 194906.1257 | 0 | 631.1663 | 1186318.3002 | 0 | 59544.9435 | 0 | 0 | 1497873.311 | -7.6608 | -9.8039 | -5.7601 | -2.321 |  | 2551.7433 | 2020.9852 | Se debió corregir manualmente el monto de los costos reales de Obras civiles a lo informado por la unidad técnica y financiera. El proyecto tiene buen rendimiento entre lo esperado y lo gastado de forma real obteniendo una variación de -9,82% entre ambos parámetros. Los mayores ahorros se dieron en las asignaciones de: *Equipos *Equipamiento *Consultorías En al asignación de Obras civiles la variación fue incluso más estrecha equivaliendo solamente a un -5,76%. En el caso de las Obras Civiles se da el siguiente registro:: Monto Inicial del Contrato: $958.002.013 Modificación Notas Cambio : $6.215.461 Monto Contrato Final: $964.217.474 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAOLA MANTEROLA OLIVA | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1349774 | 6215 | 0.4604% | En el caso de las Obras Civiles : Monto Inicial del Contrato: $958.002.013 Modificación Notas Cambio : $6.215.461 Monto Contrato Final: $964.217.474 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | En el caso de las Obras Civiles : Monto Inicial del Contrato: $958.002.013 Modificación Notas Cambio : $6.215.461 Monto Contrato Final: $964.217.474 La información definitiva suministrada por la unidad técnica indica un aumento de costo de la asignación de obras civiles de un 0,65% | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 17.26 | 16.99 | -1.5643 | Real < Recomendado | [5 empty] | *El indicador original CAE/atención es por un monto equivalente a a 17.268 $/Atención *El indicador real re calculado CAE/atención es por un monto equivalente a a 16.998 $/Atención *La diferencia es de 270 $/atención * La variación % real corresponde a una disminución de un 1,56% Esto indica que el indicador casi no varia respecto al monto estimado en la etapa ex ante dando cuenta de que el estudio permitió la correcta toma de decisión inversional. | El proyecto en general ha presentado un buen rendimiento entre lo planificado y lo ejecutado, más aún considerando que corresponde a un proyecto concebido desde un prototipo sin especialidades al momento de la recomendación. * En términos de plazos el aumento se justifica en gran medida por ajustes que ocurrieron en el proceso de construcción del recinto de salud. * No presenta re-evaluaciones * Los cambios documentados en obras civiles ascendieron solamente a M$6.215 pesos considerando un contrato original de M$958.002 * El proyecto tiene buen rendimiento entre lo esperado y el costo real obteniendo una variación de -9,8% entre ambos escenarios. Los mayores ahorros se dieron en las asignaciones de equipos, equipamiento y consultorías. A su vez, el gasto de obras civiles fue inferior a lo recomendado. * Respecto a la construcción esta fue superior en 20 metros cuadrados respecto al prototipo MINSAL, lo que equivale a un aumento del 3,5% * El indicador original CAE/atención es por un monto equivalente a 17.268 $/Atención mientras que el real es por un monto equivalente a 16.998 $/Atención. La diferencia es de 270 $/atención en donde la variación porcentual real corresponde a una disminución de un 1,56% Esto indica que el indicador casi no varía respecto al monto estimado en la etapa ex ante dando cuenta de que el estudio permitió la correcta toma de decisión inversional. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30398523-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS A.P.R DE NIHUE MEDIO Y BAJO,COMUNA SAN PEDRO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | SAN PEDRO | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE NIHUE MEDIO Y BAJO SE ABASTECEN DESDE POZOS, NORIAS Y PRINCIPALMENTE DE CAMIONES ALJIBES. EL 100% DE LA POBLACIÓN NO POSEE UN SISTEMA COLECTIVO DE AGUA POTABLE.POR LO TANTO LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA EN RIESGO SANITARIO | EL PROYECTO CONSIDERA LAS SIGUIENTES OBRAS: -HABILITACIÓN DE UN POZO CON UN GRUPO MOTOBOMBA DE MOTOR SUMERGIDO, QUE ELEVARÁ EL AGUA AL ESTANQUE DE REGULACIÓN QUE SE UBICARÁ EN EL MISMO RECINTO DE CAPTACIÓN, A TRAVÉS DE UNA CAÑERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 40 M. DE LONGITUD Y D= 3. -EL ESTANQUE DE REGULACIÓN SERÁ DEL TIPO SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE V = 50 M3 (SEGUN PROYECTO TIPO) Y DESDE EL MISMO SE ABASTECERÁ LA PLANTA ELEVADORA PRESURIZADORA QUE ABASTECERÁ EL 100% DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD INVOLUCRADA EN EL SERVICIO DE APR QUE SE DISEÑA. -PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE, QUE PRESURIZARÁ LA RED DE DISTRIBUCIÓN Q= 4,03 L/S; H= 43 M. (10 AÑOS DE PREVISIÓN). -EL RECINTO DE CAPTACIÓN, QUE CONTENDRÁ, ADEMÁS, LA CASETA DE CLORACIÓN Y COMANDO EN LA QUE SE REALIZARÁ EL TRATAMIENTO (DESINFECCIÓN) DEL AGUA CAPTADA Y RECINTO DE ESTANQUE ESTARÁN DELIMITADOS POR UN CERCO SEGUN PROYECTO TIPO (DENTRO DEL PUEBLO) ACORDE CON EL ENTORNO. A LA SALIDA DEL SONDAJE SE INSTALARÁ UN MEDIDOR DE CAUDAL, QUE REGISTRARÁ LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA. -EN EL RECINTO DE CAPTACIÓN SE PREVÉN LAS OBRAS ELÉCTRICAS QUE PERMITIRÁN DOTAR DE ENERGÍA AL GRUPO MOTOBOMBA DEL POZO, PARA LO CUAL SE HA IDENTIFICADO UNA LÍNEA TRIFÁSICA DE MEDIA TENSIÓN QUE PASA FRENTE AL RECINTO. -RED DE DISTRIBUCIÓN QUE, CON UNA LONGITUD TOTAL APROXIMADA DE 21.635 M, SE EJECUTARÁ EN PVC C-10, DN= 63, 90 Y 110 MM. Y ACERO GALVANIZADO SEGUN NORMA ASTM A-53 GRADO A SCHEDULE 40 D= 4 EN LOS ATRAVIESOS QUE SE INDIQUEN, DANDO SERVICIO, MEDIANTE LA CONEXIÓN INICIAL DE 174 ARRANQUES DE D = 13 MM. Y LONGITUD PROMEDIO DE 10 M. | 665 |  |  |  | 7 | 10 | La consultoría corresponde al trabajo que desarrolla la Unidad Técnica de Aguas Andinas S.A., respaldado por el Convenio que firma la Dirección (Nacional) de Obras Hidráulicas y la empresa sanitaria Aguas Andinas. El convenio tiene una vigencia de 2 años, a partir del 04/06/2015, prorrogado por dos años más a partir del 04/06/2017. Convenio vigente a la fecha. Asociado a lo anterior, se considera como fecha de inicio y término, las fechas reales del contrato. | 42.8571 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 10 | El contrato tuvo un plazo inicial de 270 días corridos y se autorizó un aumento de plazo por 39 días corridos. La fecha de término contractual indicada del 26/05/2017 considera los plazos anteriores. Sin embargo, la obra terminó efectivamente el 03/10/2017, con 130 días de retraso por parte de la empresa contratista, situación por la cual fue multada. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | El plazo total del contrato fueron 439 días corridos. Como se indicó, el contratista tuvo un retraso de 130 días, los que fueron sancionados con multa. | 42.8571 | 42.8571 | SegUn los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se tiene lo siguiente: - El contrato tuvo un plazo inicial de 270 días corridos (9 meses) y se autorizó un aumento de plazo por 39 días corridos (1 1/2 mes). - La fecha de término contractual indicada del 26/05/2017 considera los plazos anteriores. Sin embargo, la obra terminó efectivamente el 03/10/2017, con 130 días de retraso por parte de la empresa contratista (4 1/2 meses), situación por la cual fue multada. Analizados los datos, se tiene que el contrato tuvo una duración real de: 9 + 1.5 + 4.5 = 15 meses. La diferencia entre lo recomendado y lo ejecutado se podría justificar debido a que se subestimaron los plazos reales de ejecución por parte de la unidad formuladora, el cual se debió acercar a los 11 meses (descontando el atraso de la empresa, por el cual fue multada). Estos plazos son de la ejecución real de la obra, no consideran la fecha de recepción provisoria. El proyecto cuenta con recepción provisoria de fecha 13-03-2018. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 21/07/2016 | [14 empty] | 834417 | 0 | 834417 | 834417 | 0 | El contrato original fue adjudicado por un monto de $709.045.503 y se realizó una modificación, por obras extraordinarias y aumento de obra, por un total de $19.703.175.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 174 | 188 | 108.046 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto consistió en: Instalación de 22.188 metros lineales de cañerías de HDPE, diámetros 75, 90 y 110 milímetros. Construcción de Estanque de Hormigón Armado de 50 metros cUbicos de capacidad. Suministro e instalación de grupo generador capacidad 22 KVA. Construcción de caseta de hormigón armado para el grupo generador. Suministro de planta presurizadora con 2 bombas centrífugas verticales. Instalación de 188 arranques domiciliarios, beneficiando a misma cantidad de familias. Construcción de sistema eléctrico. | El proyecto originalmente recomendado consideraba a grandes rasgos: - estanque semienterrado de 50 m3 - 21.635 mt de redes de 75,90 y 110 mm. - Instalación de 174 arranques domiciliarios. El proyecto ejecutado consistió en: - estanque semienterrado de 50 m3 - 22.188 mt de redes de 75,90 y 110 mm. - Instalación de 188 arranques domiciliarios. La magnitud de medida para este tipo de proyectos es el "N° de arranques totales" De acuerdo a la información proporcionada por la unidad técnica, se presenta una variación de un 8,05 %. Lo anterior se puede deber al tiempo que transcurre desde que termina el diseño hasta el momento de ejecutar la obras. Por lo general transcurre un tiempo cercano a los 4 años. Los proyectos no están captando la realidad de la construcción de viviendas particulares que se deben conectar al sistema. Solo se consulta por construcción de conjunto de viviendas y no por viviendas particulares a la DOM y Serviu. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó con fecha 13/03/2018. | 13/03/2018 | AUn no se realiza la fecha de recepción definitiva. Contractualmente, se debe realizar 12 meses después de la recepción provisional. Por lo que se indica como fecha propuesta el 13/03/2019. | 13/03/2019 | SI | 13/09/2017 | El contrato considera que la empresa contratista debe realizar la operación del sistema por 20 días, por lo que dicha operación partió el 13/09/2017, 20 días antes de la fecha de término. |  | En Operación |  | JOSE VERDUGO CERON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPO | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4222200% | 4232600% | 104 | 4238800% | 62 | NA |  | 4257200% | 184 | 4257200% | 184 | 4257200% | 0 | 4263300% | 61 | 411 | 307 | No existen mayores diferencias en la gestión administrativa. Está todo dentro de lo planificado. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 88822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701381 | 92908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733647 | Sin observaciones. | 105669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834417 | Los contratos tienen el siguiente historial: Obras civiles: Monto original: M$ 709.046.- Modificación: M$ 19.702.- Monto final: M$ 728.748.- Consultoría: Monto original: M$ 102.812.- Modificación: M$ 2.857.- Monto final: M$ 105.669.- Ambos contratos tuvieron la modificación en plazos: Plazo original: 270 días corridos. Aumento de plazo: 39 días corridos. Plazo final: 309 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -834417 | BIP < SIGFE | 105669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834417 | 106783.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736436.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843219.7478 | No hay diferencias en los gastos. | [15 empty] | 125362.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864557.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989919.7676 | 0 | 133908.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923508.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057416.4223 | 131381.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906070.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037451.6353 | 6.8184 | 4.8016 | 4.8016 | -1.8881 |  | 5518.3598 | 4819.5245 | Se realizó el proceso de licitación a través de los portales disponibles. El contrato original fue adjudicado por un monto de $709.045.503 y se realizó una modificación, por obras extraordinarias y aumento de obra, por un total de $19.703.175.- El monto recomendado real de OO.CC. es de M$ 702.696 (expresado en moneda 31-12-2017). El proyecto sufrió modificaciones menores al 10 %, monto corresponde a moneda presupuestaria Diciembre 2017 y se distribuyó en lo siguiente: Obras Civiles: M$ 19.704 Consultoría: M$ 2.857 Por lo anterior, se tienen los siguientes valores: - costo real v/s lo recomendado fue un 4,8% mayor - monto contratado v/s lo recomendado fue un 6,82% mayor - costo real v/s contratado fue un 1,9 % menor, lo anterior se debe a ajuste de la moneda, pues segUn lo informado por la unidad técnica y financiera, aparece gastado en el SIGFE el monto contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSE VERDUGO CERON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPO | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 804588 | 22560 | 2.804% | El monto corresponde a moneda presupuestaria Diciembre 2015 y se distribuyó en lo siguiente: Obras Civiles: M$ 19.704 Consultoría: M$ 2.857 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Durante la ejecución del contrato, El proyecto sufrió modificaciones menores al 10%, por lo que la IDI no fue objeto de reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 633289 | 658047 | 3.9094 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 55213 | 57372 | 3.9103 | Real > Recomendado | Se indica que este proyecto tiene como indicador el VAC y CAE y un costo por solución. Los valores originalmente recomendados son: VAC = M$ 633.289 CAE = M$ 55.213 El valor por solución (considerando la obra completa para 174 arranques) es de 125,67 UF/ arranque (no supera las 144 UF) Se recalcularon los indicadores llevando el gasto real a la fecha de recomendación (moneda 2014) y se obtuvieron los siguientes indicadores: VAC = M$ 658.047 (aumento de un 3,9 %) CAE = M$ 57.372 (aumento de un 3,9 %) El valor por solución (considerando la obra completa para 188 arranques) es de 121,89 UF/ arranque (no supera las 144 UF) Se observa que lógicamente aumentaron un 3,9 % los indicadores por los mayores costos, sin embargo el costo por solución final resultó un 3 % menor, pues en la práctica se ejecutaron más arranque que lo recomendado originalmente (se mantuvo la naturaleza del proyecto). | En plazos, el contrato tuvo un plazo inicial de 270 días corridos (nueve meses) y se autorizó un aumento de plazo por 39 días corridos. La fecha de término contractual indicada del 26/05/2017 considera los plazos anteriores. Sin embargo, la obra terminó efectivamente el 03/10/2017, con 130 días de retraso por parte de la empresa contratista, situación por la cual fue multada. La diferencia entre lo recomendado y lo ejecutado se podría justificar debido a que se subestimaron los plazos reales de ejecución por parte de la unidad formuladora, el cual se debió acercar a los 11 meses (descontando el atraso de la empresa, por el cual fue multada). Estos plazos son de la ejecución real de la obra, no consideran la fecha de recepción provisoria. En costos, el proyecto SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCION QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACION. Sufrió modificaciones menores al 10 % en Obras Civiles y Consultorías. Solo se consigna en la resolución que: “Durante la ejecución del contrato se hizo necesario llevar a cabo modificaciones adicionales para llevar a buen término las obras y garantizar su correcto funcionamiento y operación”. En magnitud, de acuerdo a la información proporcionada por la unidad técnica, se presenta una variación de un 8,05% en los arranques ejecutados. Lo anterior se puede deber al tiempo que transcurre desde que termina el diseño hasta el momento de ejecutar la obras. Por lo general transcurre un tiempo cercano a los 4 años. Los proyectos sanitarios en sectores rurales, muchas veces no están captando la realidad de la dinámica de la construcción de viviendas particulares que se deben conectar al sistema, las cuales son ejecutadas en el tiempo que transcurre entre que se terminan los diseños y se ejecutan las obras. Solo se consulta por construcción de conjunto de viviendas y no por viviendas particulares a la DOM y Serviu. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462786-0 | MEJORAMIENTO ALAMEDA B OHIGGINS, SECTOR ESTACION CENTRAL, RM | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS EN EL SECTOR ESTACION CENTRAL CONSECUENCIA DEL PROYECTO RANCAGUA EXPRESS GENERA UNA SERIE DE REQUERIMIENTOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA MOVILIDAD PEATONAL | EL PROYECTO CONSISTE EN REORDENAR EL ESPACIO PÚBLICO FRENTE A LA NAVE DE LA ESTACIÓN CENTRAL ALAMEDA DE FERROCARRILES, QUE CORRESPONDE A LO QUE SE CONOCE COMO PLAZA ARGENTINA, CON LA FINALIDAD DE OFRECER FACILIDADES QUE MEJOREN LA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN SUPERFICIE OPTIMIZANDO LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO PEATONAL Y CONFORMANDO UN ESPACIO AMPLIO Y DESPEJADO. ADEMÁS SE CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALZADA SUR DE AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS, ENTRE SAN BORJA Y EXPOSICIÓN. LAS ÁREAS A INTERVENIR SON: LA PLATAFORMA DE LA PLAZA ARGENTINA CON SUS ZONAS DE PARADA Y CRUCES PEATONALES, LA CALZADA SUR DE LA ALAMEDA FRENTE A LA ESTACIÓN CENTRAL, LAS INTERSECCIONES DE ALAMEDA CON EXPOSICIÓN Y ALAMEDA CON SAN BORJA Y LA PLATAFORMA TRIANGULAR ENTRE ALAMEDA Y ECUADOR. | 20000 |  |  |  | 10 | 9 | no se generaron modificaciones de contrato ni aumento de plazo en la asesoría de inspección técnica de obras | -10 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | no se genero gasto por publicaciones | -100 | 10 | 7 | De acuerdo a la información entregada por la Unidad Técnica los aumentos de plazos son proporcionales al Aumento Neto de Obras, según Art. 103 del D.S. N° 236/2002 (V. y U.). | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 2 | [20 empty] | 10 | 1 | el gasto se genera por la impresión de dípticos a través de la orden de compra OC 926-126-CM 17 enviada al proveedor el 03/07/2017 | -90 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | la obra ejecuto en los tiempos establecidos y no se generaron atrasos de acuerdo a lo informado por la Unidad técnica | -10 | -10 | Se contratan las obras civiles por 182 (aproximadamente 6 meses). Se conceden aumentos de plazos por 37 días (aproximadamente 1 mes). Los aumentos en los plazos son proporcionales al aumento neto de obras y a los atrasos generados de las obras adicionales. De forma resumida en el informe técnico 1 y 2 se explica que las modificaciones se generan principalmente porque las obras contratadas no consideran todas las soluciones requeridas por el proyecto. Los plazos de ejecución de todos los items fueron menores. Hubo sobreestimación en los plazos del proyecto. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 28/12/2016 | [14 empty] | 2529234 | 0 | 2529234 | 2529234 | 0 | Los contratos realizados fueron los siguientes: Otros Gastos: OC 926-12-CM 17 del 03/07/2018 Asesorias de Inspeccion Tecnica: Res. 6429 del 16/12/2016 (resolución tramitada por Serviu RM, organismo mandatado) Obras Civiles: Res. 268 del 30-09-2016 (resolución tramitada por Serviu RM, organismo mandatado) El proyecto fue pagado con cargo al presupuesto de la Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11052 | 11052 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | las modificaciones realizadas al contrato de obras civiles no afectaron la magnitud del proyecto | No hay variación en el tamaño del proyecto | [12 empty] | Se realiza recepción de obras provisoria con observaciones, estas son: - Mejoras en las señales por deterioro en la adhesión de los bordes en paletas de paradas, por falta se sujeción con pernos de la placa trasera en el sector inferior. - Realizar limpieza profunda de la obra - .Repasar, mejorar y retirar moldajes de los pavimentos drenantes alrededor de las palmeras. - Mejorar sellos en unión de pavimentos existentes con pavimentos proyectados. - Revisar baldosas sueltas en bandejon central, sector San Borja. - Repasar demarcaciones en Calle Matucana, y Ecuador (calzada norte). - Reemplazar tapas de registro en mal estado. - Repasar emboquillado de soleras. - Mejorar fragüe Baldosas. - Reubicar en la posición proyectada escaño, en acceso poniente a Metro, a través de espárragos de anclaje. - Retirar new jersey plástica dentro de pileta. - Reponer tapa de registro de mástil. - Aplicar sello a dado de refuerzo de cámara, frente paradero N°10. - Cambiar baldosas picadas en frontis supermercado Santa Isabel. - Nivelar tapa de cámara en frontis supermercado Santa Isabel. - Mejorar evacuación de aguas lluvias en animita “Romualdito”. - Habilitar guarda llave en acera poniente de Calle San Borja y reinstalar baldosa suelta empalme pavimentos. -Repasar demarcación zigzag, en Calle San Borja. - Retirar plástico revestimiento metálico de Pérgola. -Retirar hormigón y reemplazar por baldosas en dispositivo de rodado y botonera peatonal en bandejon central, sector Calle San Borja. - Cortar y retirar dilatación de poliestireno en muro de contención de local comercial. - Completar pintado de demarcación línea amarilla en punta de diamante sector pérgola. -Cambiar baldosas en paso peatonal San Borja, sector oriente. - Borrar demarcación existente en Calle Exposición sector sur. - Corregir en plano As Built, dibujo de reja en Sector San Borja. - Revisar y nivelar puesta de adoquines sector de entrada Estación Central. - Repasar sello de junta entre ciclovía existente y baldosas proyectadas, extremo poniente de bandejón central. Se otorga un plazo de 22 días para la subsanación de las observaciones al contratista | 10/08/2017 | se subsanaron las observaciones realizadas al contratista, en los plazos establecidos | 25/09/2017 | SI | 25/09/2017 | La unidad técnica informa que las obras se ejecutaron por tramos, que no hubo suspensión de transito, solo se generaron los desvíos correspondientes |  | En Operación |  | KATHERINE CHAPARRO | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4256600% | 4256600% | 0 | 4255000% |  | NA |  | 4264300% | 93 | 4264300% | 93 | 4273200% | 89 | 4273300% | 1 | 167 | 167 | en el caso del primer gastos con cargo a las obras civiles, se ingreso la fecha en la cual se curso el primer estado de pago, el cual corresponde a un anticipo de materiales | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3375353 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 3536353 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3375353 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 3536353 | no se generaron gastos administrativos por concepto de publicaciones | 87985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444569 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 2534182 | el monto ingresado en obras civiles, incluye las modificaciones de contrato realizadas, de acuerdo al siguiente detalle: Monto contrato original: M$ 2.197.288 (monto incluye valores proformas por M$ 100.000) Disminuciones de obras : M$ -63.348 Aumento de obras: M$ 167.349 Obras extraordinarias: M$ 139.404 Aumento valor proforma: M$ 3.776 | 87985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439621 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 2529234 | 0 | BIP = SIGFE | 87985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439621 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 2529234 | 88585.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459335.7005 | 0 | 0 | 1627.6793 | 0 | 2549549.0946 | El monto pagado en obras civiles presenta una diferencia de M$ 4.948, esto se debe a la diferencia en el pago y devolución de anticipo, ya que esta se realiza en UF | [15 empty] | 134931.7923 | 0 | 0 | 0 | 1349.687 | 4554406.2934 | 0 | 0 | 80959.0754 | 0 | 4771646.8481 | 0 | 111498.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097886.064 | 0 | 0 | 2002.9995 | 0 | 3211387.73 | 108989.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025828.5252 | 0 | 0 | 2002.9995 | 0 | 3136821.5204 | -32.6985 | -34.2612 | -33.5626 | -2.3219 |  | 283.8239 | 273.7811 | Se realizan modificaciones menores al 10% en obras civiles, por aumento de obra, disminución de obra, obras extraordinarias y aumento valor proforma, totalizando M$247.181. De forma resumida en el informe técnico 1 y 2 se explica que las modificaciones se generan principalmente porque las obras contratadas no consideran todas las soluciones requeridas por el proyecto. A pesar de esto, en general hay una sobrevaloración de costos en evaluación ex-ante respecto a lo contratado y ejecutado realmente, reflejado en la variación de montos contratados menor en 32,7%. La unidad tecnica informa que no se ocupan gastos administrativos. La unidad financiera informa que el monto pagado en obras civiles presenta una diferencia de M$ 4.948, lo que se debe a la diferencia en el pago y devolución de anticipo, ya que se realiza en UF. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | KATHERINE CHAPARRO | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3878304 | 247181 | 6.373% | las modificaciones del proyecto se presentan en las obras civiles, los aumentos y disminuciones de obras se generan principalmente porque las obras contratadas no consideran todas las soluciones requeridas por el proyecto. las modificaciones están en moneda 2017 y estas son : Resolución de modificación N° 3809 del 17-07-2017 Disminución de obras por $ -63.053.400 Aumento de obras por $ 166.014.849 Obras Extraordinarias por $ 104.558.726 Total modificación de obras $ 207.520.175 Aumento de plazo: 17 días Resolución de modificación N° 4281 del 08-08-2017 Disminución de obras por $ -294.502 Aumento de obras por $ 1.334.593 Obras Extraordinarias por $ 34.844.950 Total modificación de obras $ 35.885.041 Aumento de plazo: 20 días Resolución de modificación N° 4939 del 06-09-2017 Aumento por mayores valores proformas $ 3.776.414 Total modificación aumento VP $ 3.776.414 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no se revaluo. Modificaciones menores al 10%: Las modificaciones del proyecto se presentan en las obras civiles, los aumentos y disminuciones de obras se generan principalmente porque las obras contratadas no consideran todas las soluciones requeridas por el proyecto. las modificaciones están en moneda 2017 y estas son : Resolución de modificación N° 3809 del 17-07-2017 Disminución de obras por $ -63.053.400 Aumento de obras por $ 166.014.849 Obras Extraordinarias por $ 104.558.726 Total modificación de obras $ 207.520.175 Aumento de plazo: 17 días Resolución de modificación N° 4281 del 08-08-2017 Disminución de obras por $ -294.502 Aumento de obras por $ 1.334.593 Obras Extraordinarias por $ 34.844.950 Total modificación de obras $ 35.885.041 Aumento de plazo: 20 días Resolución de modificación N° 4939 del 06-09-2017 Aumento por mayores valores proformas $ 3.776.414 Total modificación aumento VP $ 3.776.414 | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3075569 | 0 | -100 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 26.3 | 0 | -100 | Real < Recomendado | no incorpora este punto. Claramente hay variaciones, por temas, al menos de variación de montos de inversión. No se puede actualizar por no contar con la información suficiente. | EN PLAZOS, Se contratan las obras civiles por 182 (aproximadamente seis meses). Se conceden aumentos de plazos por 37 días. Los aumentos en los plazos son proporcionales al aumento neto de obras y a los atrasos generados de las obras adicionales. De forma resumida en el informe técnico 1 y 2 se explica que las modificaciones se generan principalmente porque las obras contratadas no consideran todas las soluciones requeridas por el proyecto. EN COSTOS, Se realizan modificaciones menores al 10% en obras civiles. A pesar de esto, en general hay una sobrevaloración de costos en evaluación ex-ante respecto a lo contratado y ejecutado realmente, reflejado en la variación de costos reales negativa un 34,26%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044905-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE BUSCA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, QUE HABITA EN CONDICIONES DE MARGINALIDAD SANITARIA AL NO POSEER UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, POR MEDIO DE LA URBANIZACIÓN SANITARIA, FAVORECIENDO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR Y RENOVANDO LAS CO | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE 432 SOLUCIONES DE UNIONES DOMICILIARIAS , CON 47 CASETAS SANITARIAS, ADEMÁS DE LA RED DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS, PLANTAS ELEVADORAS Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. | 1256 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 24 | 27 | Se respetan los plazos del contrato original, según licitación publica. | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | Según los plazos administrativos Municipales. | 100 | 20 | 23 | Existen variaciones entre los plazos principalmente producto de que durante el desarrollo de la obra “Construcción infraestructura Sanitaria Melefquen, Panguipulli”, se presentan algunas obras no consideradas o modificaciones en el proyecto original, como fueron las siguientes: En sector villa la esperanza de Melefquen, y a solitud de los vecinos del sector se verifica el estado deteriorado de los colectores de aguas servidas existentes en las calles Los Raulíes y los Aromos, donde NO se considera inicialmente en el proyecto de saneamiento sanitario su remplazo, incluyendo solo la conexión de los colectores existentes a la nueva red con planta de tratamiento de aguas servidas y la clausura de la macrofosa existente. Debido a un cambio de trazado obligado en un tramo de la impulsión Nº 2, por existir una vivienda construida posterior al diseño del proyecto en el trazado de la red de impulsión que no permite ejecutar el trazado según lo proyectado, se solicita aumentar obras correspondientes a 86 metros lineales de línea de impulsión y de la misma forma se aumentan los ítems asociados a esta partida. Se observa en terreno y se verifica con nivelación topográfica que no existe factibilidad de realizar la unión domiciliaria al beneficiario Nº 5 debido a encontrarse bajo cota colector. | 15 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 25 | 25 | 29 | 30 | 1 | Existen variaciones entre los plazos principalmente producto de que durante el desarrollo de la obra “Construcción infraestructura Sanitaria Melefquen, Panguipulli”, se presentan algunas obras no consideradas o modificaciones en el proyecto original, como fueron las siguientes: En sector villa la esperanza de Melefquen, y a solitud de los vecinos del sector se verifica el estado deteriorado de los colectores de aguas servidas existentes en las calles Los Raulíes y los Aromos, donde NO se considera inicialmente en el proyecto de saneamiento sanitario su remplazo, incluyendo solo la conexión de los colectores existentes a la nueva red con planta de tratamiento de aguas servidas y la clausura de la macrofosa existente. Debido a un cambio de trazado obligado en un tramo de la impulsión Nº 2, por existir una vivienda construida posterior al diseño del proyecto en el trazado de la red de impulsión que no permite ejecutar el trazado según lo proyectado, se solicita aumentar obras correspondientes a 86 metros lineales de línea de impulsión y de la misma forma se aumentan los ítems asociados a esta partida. Se observa en terreno y se verifica con nivelación topográfica que no existe factibilidad de realizar la unión domiciliaria al beneficiario Nº 5 debido a encontrarse bajo cota colector. | 16 | 20 | Las extensiones de plazos se relacionan o fundamentan en la necesaria realización de obras no consideradas en el proyecto original, especificamente se detecto en terreno que los colectores de aguas servidas existentes en las calles Los Raulíes y los Aromos se encontraban en un avanzado estado de deterioro, por lo que debió considerarse su reemplazo, incluyendo la conexión de los colectores existentes a la nueva red con planta de tratamiento de aguas servidas y la clausura de la macrofosa existente. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 29/09/2015 | [14 empty] | 2691694 | 927 | 2692621 | 2692617 | 4 | No se contemplaron pagos con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 318 | 318 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Lo original contemplaba solucion de alcantarillado para un futuro proyecto habitacional en Melefquen que aun no se a realizado. | El proyecto generó solo 318 soluciones, mientras que lo recomendado originalmente eran 432, debido a que se incluían la solución de alcantarillado para futuro proyecto habitacional de Melefquen, él cual aun no ha sido concretado. | [12 empty] | Se adjunta acta de recepción Provisoria. | 13/12/2017 | Pendiente según BAE se debe realizar posterior a 1 año de marcha blanca por lo cual la fecha de recepción sera el 13/12/2018. | 13/12/2018 | SI | 13/12/2017 | Funciona Normalmente. |  | En Operación |  | PATRICIO JOSE CASTRO GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI (REGION XIV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4186500% | 4199100% | 126 | 4200900% | 18 | 4212400% | 115 | 4220500% | 81 | 4222600% | 102 | 4227600% | 50 | 4233800% | 62 | 473 | 347 | HITO 4. CONTIENE EL PLAZO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO MANDATO CORRESPONDIENTE. HITO 7. LA DEMORA EN LA ENTREGA ESTÁ ASOCIADA AL RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 106502 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2298632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406034 | 109708 | 0 | 0 | 0 | 927 | 2367838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478473 | NO HAY OBSERVACIONES. | 98500 | 0 | 0 | 0 | 927 | 2593196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692623 | EL CONTRATO DE OBRAS TUVO UN AUMENTO DE M$225.402, LO QUE TOTALIZÓ M$2.593.196. | 98500 | 0 | 0 | 0 | 927 | 2593196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692623 | 6 | BIP = SIGFE | 98497 | 0 | 0 | 0 | 927 | 2593193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692617 | 100595.4539 | 0 | 0 | 0 | 973.6836 | 2633852.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735421.2985 | LAS DIFERENCIAS CORRESPONDEN A APROXIMACIONES DE CADA ESTADO DE PAGO REGISTRADO. | [15 empty] | 154839.9835 | 0 | 0 | 0 | 1307.8553 | 3341935.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498083.6466 | 3645936.5083 | 127306.1221 | 0 | 0 | 0 | 1198.3548 | 3351568.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480072.6453 | 123767.6537 | 0 | 0 | 0 | 1198.3548 | 3240545.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365511.6535 | -0.51488 | -3.7898 | -3.0339 | -3.2919 | -7.6914 | 10583.37 | 10190.3951 | Los montos recomendados no sufireron variaciones significativas, sien embrago las obras civiles debieron considerar obras extraordinarias relacionadas con el reemplazo de colectores existentes, debido a su deterioro, por lo que el proyecto debió reevaluarse. El aumento de Obra no alcanzó a superar el 10% del costo total del proyecto | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2843179 | 225402 | 7.928% | Existieron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias según informes adjuntos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2843130 | 2963348 | 4.2284 | Existieron aumentos y disminuciones, propias de la ejecución de una obra, pero proyecto se reevaluaó debido a obras extraordinarias relacionadas con el reemplazo de colectores existentes, debido a su deterioro. El aumento de Obra no alcanzó a superar el 10% del costo total del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 158028 | 158028 | 0 | Real = Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 3705 | 3705 | 0 | Real = Recomendado | No existieron variaciones significativas de rentabilidad segun lo consignado en la ficha IDI original y la Ficha reevaluada. | El proyecto tuvo aumento de plazo y montos debido a que no existió un buen diagnostico de la situación actual de colectores de alcantarillado existente. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116961-0 | MEJORAMIENTO CALLE LAS BANDURRIAS, CIUDAD DE PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO ESTÁ ORIENTADO A SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONECTIVIDAD VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PANGUIPULLI, EN LA CALLE LAS BANDURRIAS, POR CUANTO LA CALLE ES DE RIPIO CON UN TRAZADO IRREGULAR, LO QUE HA GENERADO PROBLEMAS EN EL LIBRE TRANSITO. ESTA CALLE CUENTA CON URBANIZACIÓN PARCIAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN DE LA CARPETA DE RODADO DE LA CALLE LAS BANDURRIAS DE LA POBLACIÓN LOLQUELLÉN DE LA CIUDAD DE PANGUIPULLI. EN UNA LONGITUD DE 395 METROS DE LARGO Y DE 7 METROS DE ANCHO ENTRE LA CALLE LOS PICAFLORES Y LAS PALOMAS Y DE 5 METROS ENTRE LAS CALLES LAS PALOMAS CON CALLE JUAN PABLO II. CON UN MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO EN SU LADO SUR DE 160 MT DE LARGO CON UN PROMEDIO DE 3,5 MT DE ALTURA, INCLUYENDO ADEMÁS LA REPOSICIÓN DE SOLERAS, ZARPA, VEREDAS Y AGUAS LLUVIAS. | 11142 |  |  |  | 7 | 32 | El contrato de la obra era por 8 meses los cuales se cumplieron sin modificación. | 357.1429 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 22 | Se produjo un saldo que no fue gastado en la fecha que correspondía, además como la obra se extendió por más tiempo se produjo este gasto en fecha posterior, de acuerdo a las necesidades del proyecto. | 2100 | 6 | 13 | 1.- Primera modificación de plazo fue aprobada bajo decreto N°925 de fecha 08/04/2016, por 90 días corridos dando como nueva fecha de termino el día 10/07/2016, el motivo es por no llegar a acuerdo con la empresa sanitaria ESSAL para realizar la conexión de los nudos de la impulsión.- 2.- Segunda modificación de plazo, fue aprobada con decreto N°1848 de fecha 11 de julio del 2016, por 60 días, esto es por aumento y obras extraordinarias que se presentaron en el proyecto, la nueva fecha de término es el 08/09/2016. 3.- Tercera modificación de plazo , aprobada por decreto N°2352 de fecha 29 de agosto del 2016, por demanda de ESSAL contra la constructora ARGON por rotura de matrices, llegando a avenimiento el 22 de julio, quedando como fecha de término de la obra el 18/10/2016 | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 7 | 7 | 44 | 45 | 1 | 1.- Primera modificación de plazo fue aprobada bajo decreto N°925 de fecha 08/04/2016, por 90 días corridos dando como nueva fecha de termino el día 10/07/2016, el motivo es por no llegar a acuerdo con la empresa sanitaria ESSAL para realizar la conexión de los nudos de la impulsión.- 2.- Segunda modificación de plazo, fue aprobada con decreto N°1848 de fecha 11 de julio del 2016, por 60 días, esto es por aumento y obras extraordinarias que se presentaron en el proyecto, la nueva fecha de término es el 08/09/2016. 3.- Tercera modificación de plazo , aprobada por decreto N°2352 de fecha 29 de agosto del 2016, por demanda de ESSAL contra la constructora ARGON por rotura de matrices, llegando a avenimiento el 22 de julio, quedando como fecha de término de la obra el 18/10/2016 | 528.5714 | 542.8571 | Si bien el plazo recomendado fue bien estimado dada la baja complejidad de la obra, hubo demoras en la tramitación de la asignación, y en procesos de reevaluación y complicaciones en la ejecución que evidencian lo extensivo que resulto la finalización de los trabajos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 19/11/2015 | [14 empty] | 543398 | 550 | 543948 | 543950 | -2 | Contrato de Obra; monto por $501.780.969, fecha 25/09/2015 Contrato Aumento de obra; monto $32.157.227, fecha 30/06/2016. Contrato disminución de obra; monto $1.041.250, Fecha 18/12/2017 Contrato Asesoría; monto $10.500.000, fecha 08/09/2015 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 395 | 395 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se modifico magnitud de medida | No presenta diferencias. | [12 empty] | La recepción provisoria, tuvo como observación la no conexión de los nudos a la impulsión, lo que no es responsabilidad del contratista ya que la empresa sanitaria no autorizo a dicha conexión por temor a posibles derrames de aguas servidas al lago Panguipulli, por la obras a ejecutar. | 26/12/2017 | No tuvo observaciones | 29/12/2017 | SI | 19/10/2016 | El proyecto se encuentra operando en forma normal y sin observaciones |  | En Operación |  | KAREN SOLEDAD PIHÁN CANALES | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI (REGION XIV) |  |  |  |  | 4126000% | 4179400% | 534 | 4180300% | 9 | 4188000% | 77 | 4225500% | 375 | 4227200% | 392 | 4232700% | 55 | 4236800% | 41 | 1108 | 574 | RESPECTO AL HITO 2: ES UN PLAZO VARIABLE QUE NO PERMITE COMPARACIÓN YA QUE DEPENDE DE LA OPORTUNIDAD DE LA APERTURA Y FINANCIAMIENTO DE LA INICIATIVA. RESPECTO AL HITO 5: LA TARDANZA INDICADA CORRESPONDE A QUE EL PROYECTO FUE SOMETIDO A REEVALUACIÓN PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS TÉCNICAS DETECTADAS DE FORMA POSTERIOR AL RS. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 9800 | 0 | 0 | 0 | 550 | 399663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410013 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 399665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410715 | LUEGO DE LA REEVALUACIÓN A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL CUADRO DE OBSERVACIONES ANTERIOR, LOS MONTOS CON RS QUE DIERON ORIGEN A LA EJECUCIÓN FUERON: GASTO ADMINISTRATIVO M$550.000 CONSULTORÍA M$10.500 OBRAS CIVILES M$507.834 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 501781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512831 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TUVO UN AUMENTO DE $31.115.977, LO QUE FINALMENTE TOTALIZÓ EN $532.897 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 532897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543947 | -3 | BIP = SIGFE | 10503 | 0 | 0 | 0 | 550 | 532897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543950 | 10845.0225 | 0 | 0 | 0 | 603.3135 | 549218.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560667.2922 | NO HAY OBSERVACIONES | [15 empty] | 15266.1045 | 0 | 0 | 0 | 799.7234 | 581065.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597131.3147 | 735397.3384 | 13570.6909 | 0 | 0 | 0 | 741.8972 | 690087.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704400.0595 | 13338.1559 | 0 | 0 | 0 | 741.8972 | 675726.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689806.953 | 17.964 | 15.5201 | 16.291 | -2.0717 | -6.1994 | 1746.3467 | 1710.701 | Existen diferencias producto de los procesos de licitación en el caso de la consultaría por un montos menor al recomendados. En el caso de los gastos administrativos la diferencias se explica por la no actualización de los montos recomendados versus lo gastado/asignado. La reevaluación consideró un aumento de presupuesto del ítem obras civiles con respecto al monto aprobado inicialmente. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | SI | 513538 | 31116 | 6.059% | se realiza aumento y obras extraordinarias en el proyecto las que contemplaban cambiar un poste de alumbrado público, veredas en sector que no venían proyectadas en el proyecto y el acceso a 5 viviendas que se encuentran bajo la cota solera, este aumento fue por un total de $32.157.227, y además sufrió una disminución de la partida de conexión a red existente de la impulsión de aguas servidas por un monto de $1.041.250 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 485337 | 597717 | 23.155 | El monto señalado para Modificaciones menores al 10%, (6059.14%), está mal ingresado. la reevaluación fue producto de deficiencias del diseño original, que no contemplo dos partidas importantes. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 13.8 | 10.8 | -21.7391 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 268965 | 198977 | -26.0212 | Real < Recomendado | No aparecen los datos originales. al revisar la información histórica, puede señalarse que si bien sufrió alteraciones en los montos, esto no altero su rentabilidad social. La disminución puede explicarse por el aumento de la inversión y que lo flujos vehículares se mantienen relativamente estables. | El proyecto presentó reevaluaciones y sufrió modificaciones en los montos recomendados. Todas las asignaciones se ejecutaron sobre los plazos programados. . | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS
30109555-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD CIRUELOS,MARIQUINA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | SAN JOSE DE LA MARIQUINA - REGION XIV | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UN COLAPSO DE LOS SISTEMAS PARTICULARES DE ABSORCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LO QUE PROVOCA FOCOS DE INFECCION, CONTAMINACION DEL SUBSUELO, ARROJANDO DIFERENTES EFECTOS NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y PARA EL SECTOR DE CIRUELOS EN GENERAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL SECTOR CIRUELOS QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UN TOTAL DE 3.381 ML DE COLECTORES; 228 EMPALMES DOMICILIARIOS; 61 CAMARAS DE INSPECCION; 03 PLANTAS ELEVADORAS CON IMPULSIÓN QUE TRASLADAN LAS AGUAS SERVIDAS HASTA 01 PLANTA DE TRATAMIENTO CON SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS MEDIANTE CILINDROS ROTATORIOS DE AIREACION MECANICA; OBRAS ELECTRICAS, INSTALACIONES, ACCESOS Y CIERROS ASOCIADOS A CADA UNA DE LAS PLANTAS. ADEMÁS, EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE 07 SOLUCIONES SANITARIAS INTERMEDIAS E INSTALACIONES INTERIORES DE ALCANTARILLADO PARA 208 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. | 758 |  |  |  | 15 | 24 | SE OTORGÓ UN AUMENTO DE PLAZO POR 240 DÍAS CORRIDOS(DECRETO EXENTO N°3.385 DE FECHA 01.10.2015), Y SE OTORGÓ EN VIRTUD DE UN AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA OBRAS CIVILES , PARA EJECUTAR OBRAS RELACIONADAS CON AUMENTO DE COBERTURA Y CAMBIO EN EL PUNTO DE DESCARGA. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 13 | SI BIEN EXISTE UN DESFASE EN EL GASTO, LAS COMPRAS SE INICIARON UN MES DESPUÉS DE APROBAR EL CONVENIO MANDATO ENTRE EL GOB. REGIONAL Y EL MUNICIPIO, ES DECIR EL 09/07/2014, LUEGO SE REALIZÓ EL PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CONVENIO MARCO, DANDO COMO RESULTADO QUE SE PAGUE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, Y UNA ÚLTIMA COMPRA FUERA CANCELADA EN EL MES DE OCTUBRE/2015, SOLO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENVIÓ SU FACTURA ANTES. | 333.3333 | 15 | 24 | SE OTORGARON DOS AUMENTOS DE PLAZO, EL PRIMERO DE ELLOS POR 240 DÍAS CORRIDOS (DECRETO EXENTO N°3.365 DE FECHA 01.10.2015), Y SE OTORGÓ EN VIRTUD DE UN AUMENTO DE PRESUPUESTO POR $719.824.916, PARA EJECUTAR OBRAS RELACIONADAS CON AUMENTO DE COBERTURA Y CAMBIO EN EL PUNTO DE DESCARGA. EL SEGUNDO AUMENTO POR 30 DÍAS CORRIDOS (DECRETO EXENTO N° 2.982), SE DIO EN VIRTUD DEL CAMBIO EN EL PUNTO DE DESCARGA DE LA IMPULSIÓN Y POR UN RETRASO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA POR PARTE DE SAESA. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 15 | 15 | 24 | 24 | 0 | SE OTORGARON DOS AUMENTOS DE PLAZO, EL PRIMERO DE ELLOS POR 240 DÍAS CORRIDOS (DECRETO EXENTO N°3.365 DE FECHA 01.10.2015), Y SE OTORGÓ EN VIRTUD DE UN AUMENTO DE PRESUPUESTO POR $719.824.916, PARA EJECUTAR OBRAS RELACIONADAS CON AUMENTO DE COBERTURA Y CAMBIO EN EL PUNTO DE DESCARGA. EL SEGUNDO AUMENTO POR 30 DÍAS CORRIDOS (DECRETO EXENTO N° 2.982), SE DIO EN VIRTUD DEL CAMBIO EN EL PUNTO DE DESCARGA DE LA IMPULSIÓN Y POR UN RETRASO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA POR PARTE DE SAESA. | 60 | 60 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, LAS VARIACIONES DE PLAZO SE EXPLICAN YA QUE SE OTORGARON DOS AUMENTOS DE PLAZO. EL PRIMERO DE ELLOS POR 240 DÍAS CORRIDOS (DECRETO EXENTO N°3.365 DE FECHA 01.10.2015), Y SE OTORGÓ EN VIRTUD DE UN AUMENTO DE PRESUPUESTO POR $719.824.916, PARA EJECUTAR OBRAS RELACIONADAS CON AUMENTO DE COBERTURA Y CAMBIO EN EL PUNTO DE DESCARGA. EL SEGUNDO AUMENTO POR 30 DÍAS CORRIDOS (DECRETO EXENTO N° 2.982), SE DIO EN VIRTUD DEL CAMBIO EN EL PUNTO DE DESCARGA DE LA IMPULSIÓN Y POR UN RETRASO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA POR PARTE DE SAESA. CON RELACIÓN A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SU ALTA VARIACIÓN SE PRODUCE YA QUE LAS COMPRAS SE INICIARON UN MES DESPUÉS DE APROBAR EL CONVENIO MANDATO ENTRE EL GOB. REGIONAL Y EL MUNICIPIO, ES DECIR EL 09/07/2014, LUEGO SE REALIZÓ EL PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CONVENIO MARCO, DANDO COMO RESULTADO QUE SE PAGUE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, Y UNA ÚLTIMA COMPRA FUERA CANCELADA EN EL MES DE OCTUBRE/2015, SOLO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENVIÓ SU FACTURA ANTES. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 20/10/2014 | [14 empty] | 2419878 | 1590 | 2421468 | 2421468 | 0 | PRIMER CONTRATO DE FECHA 02/10/2014 POR UN MONTO DE $1.669.572.262, SEGUNDO CONTRATO DE FECHA CON AUMENTO DE PRESUPUESTO POR $719.824.916. NO EXISTIERON PAGOS CON RECURSOS PROPIOS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 235 | 256 | 108.9362 | Real > Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA SE ORIGINA, YA QUE MEDIANTE AUMENTO DE PRESUPUESTO SE AUMENTÓ LA COBERTURA. | LA DIFERENCIA SE ORIGINA, YA QUE MEDIANTE AUMENTO DE PRESUPUESTO SE AUMENTÓ LA COBERTURA, INCORPORÁNDOSE NUEVAS VIVIENDAS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. | [12 empty] | CON FECHA 24/01/2017 SE REALIZA VISITA A TERRENO QUE DERIVA EN LA FORMULACIÓN DE 25 OBSERVACIONES RELACIONADAS PRINCIPALMENTE CON RECLAMOS DE LOS BENEFICIARIOS RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA, CONEXIONES, SELLADO DE POZOS NEGROS, ADEMÁS DE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ALGUNOS ANTECEDENTES DE TÉRMINO DE OBRA. (SE ADJUNTA EN CARPÉTA DIGITAL EL DETALLE DE LAS OBSERVACIONES). FINALMENTE CON FECHA 12/04/2017, SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES. | 12/04/2017 | EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA. |  | SI | 12/04/2017 | mal uso por parte de los beneficiarios. |  | En Operación |  | CARLOS PALMA VERA | MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA (REGION XIV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4117700% | 4165200% | 475 | 4171700% | 65 | 4180900% | 92 | 4191400% | 105 | 4191400% | 105 | 4193200% | 18 | 4194200% | 10 | 765 | 290 | La mayor diferencia se observa entre los hitos 4 y 5, atribuibles al proceso de elaboración de bases y términos de referencia, y posteriores licitaciones. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 19200 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1577239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597939 | 20350 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 1671750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693690 | Según RS de Reevaluación del 02-09-2015. los montos son: CONSULTORÍAS M$30.480 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$1.590 OBRAS CIVILES M$2.389.399 TOTAL M$2.421.469 | 30480 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 2389397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421467 | Obras Civiles: Se efectúa primer contrato para la ejecución de las obras de construcción en un plazo de 450 días por un monto de M$1.669.572. Posteriormente se modifica dicho contrato por aumento y disminución de obras, obras extraordinarias y aumento de plazo de 240 días, aumentando el monto en M$719.825. Consultorías: Se efectúa un primer contrato por la asesoría a la inspección técnica durante 16 meses por un monto de M$20.320. Posterior a ese contrato, y por ampliación de los plazos de Obras Civiles, se amplía el contrato de Asistencia Técnica en 240 días, al igual que la ampliación de Obras Civiles, aumentando el monto en M$10.160. | 30480 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 2389397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421467 | -1 | BIP = SIGFE | 30480 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 2389398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421468 | 31936.6273 | 0 | 0 | 0 | 1743.6636 | 2505833.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539514.0131 | [16 empty] | 29586.0747 | 0 | 0 | 0 | 2311.8158 | 2430525.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462423.3917 | 3417630.2425 | 41126.6985 | 0 | 0 | 0 | 2145.7194 | 3224044.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267316.6934 | 39289.7953 | 0 | 0 | 0 | 2145.7194 | 3083037.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124472.5608 | 32.687 | 26.8861 | 26.8465 | -4.3719 | -8.5778 | 12204.9709 | 12043.1135 | LA VARIACIÓN EN LOS MONTOS CONTRATADOS Y REALES DE 33% Y 27% RESPECTIVAMNETE, SE EXPLICAN YA QUE EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN UNA OPORTUNIDAD CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR AUMENTOS EN LOS ÍTEMS DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. DICHOS AUMENTOS EN LAS PRINCIPALES PARTIDAS Y MODIFICACIONES SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES: - CAMBIO DE PUNTO DE DESCARGA EL CUAL TIENE UNA LONGITUD DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE 4850 M., DESEMBOCANDO EN EL RIO CRUCES. - MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA MEJORAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO INTRODUCIENDO OBRAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL. ENTRE ELLAS SE MENCIONAN, INCORPORACIÓN DE ESTANQUE CONTENEDOR DE CAL, SALA PARA SOPLADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE COMANDO, SALA PARA MONTAR FILTRO PRENSA, SALA DE ACOPIO TECHADA PARA ALMACENAR LOS PANES DE LODOS PRENSADOS. - AMPLIACIÓN DE COLECTORES: PLANTA ELEVADORA N°1 EN 70 M., COLECTOR EXTENSIÓN N° V7 EN 290 M. Y COLECTOR N°13 EN 459 M., SE CONSIDERA MATERIALIDAD PVC C-2 D=200 MM. - MODIFICACIÓN EN LAS PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS N°1, N°2 Y N°3, INCORPORANDO EXTENSIÓN DE RED, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE BOMBAS. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | LEONARDO ENRIQUE CISTERNA TÉLLEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1916794 | 2777785 | 44.9183 | OBRAS CIVILES: SE EFECTÚA PRIMER CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN UN PLAZO DE 450 DÍAS POR UN MONTO DE M$1.669.572. POSTERIORMENTE SE MODIFICA DICHO CONTRATO POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO DE 240 DÍAS, AUMENTANDO EL MONTO EN M$719.825. CONSULTORÍAS: SE EFECTÚA UN PRIMER CONTRATO POR LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DURANTE 16 MESES POR UN MONTO DE M$20.320. POSTERIOR A ESE CONTRATO, Y POR AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE OBRAS CIVILES, SE AMPLÍA EL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 240 DÍAS, AL IGUAL QUE LA AMPLIACIÓN DE OBRAS CIVILES, AUMENTANDO EL MONTO EN M$10.160. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1384653 | 1756952 | 26.8875 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 153179 | 194368.83 | 26.89 | Real > Recomendado | lA VARIACIÓN SE PRODUCE POR EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS EL PROYECTO REGISTRÓ DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE ORIGINARON NUEVE MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. LOS COSTOS REALES FUERON UN 27% MAS ELEVADOS QUE EL MONTO RECOMENDADO, YA QUE EL PROYECTO SE REEVALUO CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR AUMENTOS EN LOS ÍTEMS DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS LA MAGNITUD DEL PROYECTO FUE MAYOR A LA RECOMENDADA YA QUE SE INCORPORARON NUEVAS VIVIENDAS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD CIRUELOS,MARIQUINA CON RESPECTO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO SE HA REPORTADO mal uso por parte de los beneficiarios. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA FOLILCO, LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LOS LAGOS - REGION XIV | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE EN FOLILCO, NO EXISTE UNA COMPLETA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ADEMÁS LA TOTALIDAD DEL SECTOR CONSIDERADO NO POSEE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE SUS AGUAS SERVIDAS,ESTA SITUACIÒN AFECTA DIRECTAMENTE SOBRE LA SALUD DE LOS HABITANTES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | SE CONSTRUIRÁ RED DE ALCANTARILLADO DE 2,5 KILOMETROS CONECTADO A LAS VIVIENDAS Y RESIDENCIAS MEDIANTE 153 UNIONES DOMICILIARIAS DE UNA MEDIA 110 MM PROMEDIO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO TECNOLOGÍA TOHÁ LOMBRIFILTRO PARA UN CAUDAL DE 100M3 POR DÍA, COMPLEMENTADO CON EL MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE Y ARRANQUES DOMICILIARIOS. SE SOLICITAN RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE INSPECTOR DE OBRAS DE APOYO A INSPECCIÓN DOM, COMO ASÌ MISMO, GASTOS ADMINISTRATIVOS. EL PROYECTO CUANTA CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICA Y AUTORIDAD SANITARIA | 541 |  |  |  | 8 | 8 | No existieron variaciones. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 5 | Los recursos llegaron al Municipio el 10 de junio de 2015. | 150 | 7 | 13 | Anexo de contrato de fecha 16 de junio de 2016 , Decreto que aprueba dicho anexo corresponde al 903 de fecha 29 de junio de 2016.- Se modifica plazo en 90[días] llegando 285[días]. Anexo de contrato de fecha 15 de diciembre de 2016. Decreto que aprueba dicho anexo corresponde al 1729 de fecha 30 de diciembre de 2016. Se modifica plazo en 90[días] llegando a 375[días]. Lo anterior se debe a problemas de servidumbre de paso en su trazado original, por ende, se hace necesario un nuevo trazado. | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 8 | 8 | 14 | 14 | 0 | La principal causa se debe a que durante la ejecuciòn del contrato se visualizaron problemas con los pasos de servidumbres establecidas en dicho documento, dado que no se encontraban regularizados, es por ello que el Municipio efectuó las gestiones con la propietaria del lote Nº1 de Estación Folilco, ROL Nº252188, sin llegar a un acuerdo, por lo que la propietaria no autoriza efectuar las obras en su propiedad ocasionando la no conexión de 10 familias. Es por lo anterior que se hace necesario realizar un nuevo trazada y levantamiento topográfico, involucrando además una disminución de obra, un aumento de obra y obra extraordinarias debiendo solicitar los recursos al CORE. Lo anterior, implico que el contrato debio sufrir modificaciones por aumentos de obras en terminos de recursos y de plazo. | 75 | 75 | LA ALTA VARIACIÓN DE PLAZOS EN EL ÍTEM OBRA CIVIL SE EXPLICA YA QUE EXISTIERON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO POR 180 DÍAS ADICIONALES A LOS 195 DÍAS INICIALES DE EJECUCIÓN, YA QUE LO QUE SE DEBIERON A LO ANTERIOR SE DEBE PRINCIPALMENTE A que durante la ejecución del contrato se visualizaron problemas con los pasos de servidumbres, dado que no se encontraban regularizados, es por ello que el Municipio efectuó las gestiones con la propietaria del lote Nº1, sin llegar a un acuerdo, por lo que la propietaria no autoriza efectuar las obras en su propiedad ocasionando la no conexión de 10 familias. Por ello, fue necesario realizar un nuevo trazada y levantamiento topográfico, involucrando además una disminución de obra, un aumento de obra y obra extraordinarias debiendo solicitar los recursos al CORE. Lo que implicó que el contrato tenga modificaciones por aumentos de obras en términos de recursos y de plazo. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/12/2015 | [14 empty] | 997208 | 3606 | 1000814 | 1003076 | -2262 | Obras Civiles: * Contrato de fecha 30 de noviembre de 2015, plazo de ejecución de 195[días] corridos a contar de la fecha de entrega de terreno por un monto 939.933.421[$] impuesto incluido. *Entrega de terreno 09 de diciembre de 2015. *Anexo de contrato de contrato de fecha 16 de junio de 2016, donde se modifica plazo de ejecución por 285[días] de corrido a contar de la fecha de entrega de terreno. *Anexo de contrato de fecha 15 de diciembre de 2016, donde se modifica plazo de ejecución por 375[días] corridos a contar de la fecha de entrega de terreno y el costo total del proyecto por 987.101.568[$]. Consultorías: *Contrato de fecha 02 de noviembre de 2015 por una duración de 8[meses] por un monto total de 12.364.000[$] No existieron contratos pagados con recursos propios. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 153 | 161 | 105.2288 | Real > Recomendada | [5 empty] | Dado el nuevo trazado se existió un aumento de 7 unidades domiciliarias y al mismo tiempo existió una disminución de 2 unidades domiciliarias. | DADO EL NUEVO TRAZADO SE INCORPORARON 7 NUEVAS VIVIENDAS AL PROYECTO DE SANEAMIENTO SANITARIO. | [12 empty] | La comisión receptora designada según Dº Exento Nº427 de fecha 07/03/2017 recibe conforme el contrato de obras civiles de la "Construcción Infraestructura Sanilaria Folilco Los Lagos" además deja establecido que los trabajos se terminaron el día 18 de diciembre de 2016 dentro del plazo legal que vencía el 18 de diciembre de 2016, según lo informado por el inspector técnico. El decreto que aprueba la recepción provisoria corresponde al Nº1090 del 12 de julio de 2017. | 15/03/2017 | La comisión receptora designada según Dº Exento Nº 505 de fecha de 15 de marzo de 2018, recibe conforme el contrato de obras civiles de la "Construcción Infraestructura Sanilaria Folilco Los Lagos" , dado que se ha cumplido con las bases y especificaciones técnicas correspondientes. El Dº Exento que aprueba recepción definitiva corresponde al Nº738 de fecha 23 de abril de 2018 | 15/03/2018 | SI | 15/03/2017 | Actualmente existen filtraciones de aguas lluvias, se está evaluando si éstas provienen de las tuberías del alcantarillado o de la cámaras domiciliarias. |  | En Operación |  | GIOVANNI EDUARDO NIÑO MELLADO | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS (REGION XIV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4191300% | 4202700% | 114 | 4202700% | 0 | 4212400% | 97 | 4231000% | 186 | 4233800% | 214 | 4234700% | 9 | 4239800% | 51 | 485 | 371 | La mayor diferencia se observa entre los hitos 4 y 5, atribuibles al proceso de elaboración de bases y terminos de referencia, y posteriores licitaciones. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 12002 | 0 | 0 | 0 | 3501 | 913930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929433 | 12365 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 941448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957419 | Según RS de Reevaluación del 13-09-2016. los montos son: CONSULTORÍAS M$12.791 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$3.606 OBRAS CIVILES M$987.102 TOTAL M$1.003.499 | 12364 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 987102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003072 | El primer contrato para la ejecución de las Obras Civiles consideraba un plazo de ejecución de 285 días por un monto de M$939.933. Posteriormente se modifica dicho contrato para incluir obras extraordinarias no consideradas en el proyecto original contratado y aumento de plazo de 90 días, aumentando el monto en M$47.168. | 12364 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 987102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003072 | -4 | BIP = SIGFE | 12368 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 987102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003076 | 12803.1109 | 0 | 0 | 0 | 3788.4967 | 1016646.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033238.148 | Diferencia en Obras Civiles corresponde a que el gasto hasta diciembre del año 2016 fue de M$984.844 como se refleja en columna "Gasto", pero posterior a aquello se realizó un pago por M$2.257 en julio de 2017, el cual no se habría registrado en el BIP, causando la diferencia con la columna " Total SIGFE". La pequeña diferencia en el ítem consultorías se explica por los redondeos en la plataforma del SIGFE acumulados durante los 8 estados de pago registrados para este ítem, coincidiendo el gasto real con la columna "Gasto". | [15 empty] | 17451.1949 | 0 | 0 | 0 | 5089.9318 | 1328747.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351288.9337 | 1354033.8304 | 15979.7038 | 0 | 0 | 0 | 4660.5419 | 1275776.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296416.8355 | 15743.4778 | 0 | 0 | 0 | 4660.5419 | 1250822.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271226.7788 | -4.0607 | -5.9249 | -5.8645 | -1.9431 | -6.1156 | 7895.8185 | 7769.0855 | LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES SE EXPLICAN YA QUE EL PROYECTO SE RE EVALUÓ UNA VEZ, CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR AUMENTOS DE PLAZO Y UN INCREMENTO EFECTIVO DE LAS OBRAS CIVILES. LAS MODIFICACIONES SE JUSTIFICAN YA QUE LOS PASOS DE SERVIDUMBRES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO NO SE ENCONTRABAN REGULARIZADOS. FRENTE A ESTA SITUACIÓN, LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS INTENTA DE FORMA INFRUCTUOSA DAR UNA SOLUCIÓN AL RESPECTO. SIN EMBARGO NO SE LOGRÓ LLEGAR A UN ACUERDO EN LAS NEGOCIACIONES CON LA PROPIETARIA. POR ESTA RAZÓN LA INSPECCIÓN TÉCNICA, REALIZA UN NUEVO TRAZADO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PODER DAR SOLUCIÓN A LAS FAMILIAS QUE ESTABAN EN UNA SITUACIÓN DE POSTERGACIÓN, LO CUAL OCASIONA UNA DISMINUCIÓN DE OBRA, Y A SU VEZ UN AUMENTO DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA EN FUNCIÓN DE LOS COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LEONARDO ENRIQUE CISTERNA TÉLLEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1098299 | 47168 | 4.295% | La problemática presentada se debió a que los pasos de servidumbres establecidos en el contrato no se encontraban regularizados. Tras negociaciones frustradas con la Sra. Luzmira Espinoza propietaria del Lote Nº1 no se logra obtener la autorización para realizar las obras en su propiedad, ocasionando que 10 familias queden sin conexión. Para dar solución a lo antes planteado se realiza un nuevo trazado y levantamiento topográfico, generando una disminución de obra y a su vez un aumento de obra además de obras extraordinarias. El monto solicitado el año 2016 alcanzó alrededor de un 5,02[%] del monto total de contrato equivalente a a 47.168.147[$]. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1098117 | 1100533 | 0.22001 | SE INFORMA POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA QUE EN EL SECTOR DE ESTACIÓN FOLLILCO, CORRESPONDIENTE AL LOTE N°1, LOS PASOS DE SERVIDUMBRES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO NO SE ENCONTRABAN REGULARIZADOS. FRENTE A ESTA SITUACIÓN, LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS INTENTA DE FORMA INFRUCTUOSA DAR UNA SOLUCIÓN AL RESPECTO. SIN EMBARGO NO SE LOGRÓ LLEGAR A UN ACUERDO EN LAS NEGOCIACIONES CON LA PROPIETARIA. POR ESTA RAZÓN LA INSPECCIÓN TÉCNICA, REALIZA UN NUEVO TRAZADO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PODER DAR SOLUCIÓN A LAS FAMILIAS QUE ESTABAN EN UNA SITUACIÓN DE POSTERGACIÓN, LO CUAL OCASIONA UNA DISMINUCIÓN DE OBRA, Y A SU VEZ UN AUMENTO DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA EN FUNCIÓN DE LOS COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS Y QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. - EL TOTAL DE LAS OBRAS A DISMINUIR EN ESTE CONTRATO PRODUCTO DE LA NO AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO, DA COMO RESULTADO FINAL $ 16.065.181.- IVA INCLUIDO Y ES APROXIMADAMENTE EL 1.71% DEL MONTO DEL CONTRATO. DICHO MONTO CONTEMPLA LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDADES DE LA EMPRESA AL EJECUTAR ESTOS TRABAJOS. - EL TOTAL DE AUMENTO DE OBRAS ES $ 43.122.210.- IVA INCLUIDO Y ES APROXIMADAMENTE EL 4.5% DEL MONTO DEL CONTRATO. DICHO MONTO CONTEMPLA LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDADES DE LA EMPRESA AL EJECUTAR ESTOS TRABAJOS. - EL TOTAL DE OBRAS EXTRAORDINARIAS ES $ 20.111.118.- IVA INCLUIDO Y ES APROXIMADAMENTE EL 2.14% DEL MONTO DEL CONTRATO. DICHO MONTO CONTEMPLA LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDADES DE LA EMPRESA AL EJECUTAR ESTOS TRABAJOS. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 66155 | 88014 | 33.0421 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE AUMENTA AL INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES EN M$43.123.- | LOS PLAZOS REGISTRARON RETRASO YA QUE EXISTIERON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE ORIGINARON 6 MESES DE MAYOR TIEMPO CON RESPECTO AL RECOMENDADO. EL PROYECTO SE RE EVALUÓ UNA VEZ, CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR INCREMENTO DE OBRAS CIVILES.YA QUE LOS PASOS DE SERVIDUMBRES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO NO SE ENCONTRABAN REGULARIZADOS, POR LO QUE SE DEBIÓ REALIZAR UN NUEVO TRAZADO. AÚN ASÍ EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +- 10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA YA QUE DADO EL NUEVO TRAZADO SE INCORPORARON 7 NUEVAS VIVIENDAS. CON RESPECTO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, Actualmente existen filtraciones de aguas lluvias, se está evaluando si éstas provienen de las tuberías del alcantarillado o de la cámaras domiciliarias. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA AL SECTOR DE FOLILCO, LOS LAGOS, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086789-0 | REPOSICION CUARTEL 1RA COMPAÑIA DE BOMBEROS, FUTRONO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | FUTRONO - REGION XIV | 2018 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE JUSTIFICA LA INICIATIVA POR LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y NORMATIVA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DEL CUERPO DE BOMBEROS Y SUS VOLUNTARIOS MEJORANDO LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA. | LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL DE LA 1A. CÍA. DE BOMBEROS DE FUTRONO CONSISTE EN 557 M2 CONSTRUIDOS, LOS CUALES SE DISTRIBUYEN EN TRES NIVELES, SUBTERRÁNEO, PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, LOS CUALES CONTEMPLAN RECINTOS TALES COMO EN BODEGAS, RECINTO PARA CALDERA Y PARA EQUIPAMIENTO ELECTRÓGENO, OFICINAS, SALAS DE REUNIONES, ESPACIOS DE CIRCULACIÓN, BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES, DORMITORIOS DE HOMBRES Y MUJERES, SALA MULTIUSO, SALA DE RADIO, SALA DE LAVADO DE EQUIPOS, ENTRE OTROS. EL PROYECTO SE EJECUTARA EN ESTRUCTURA DE FUNDACIONES RADIER Y MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TABIQUERÍA EN ESTRUCTURA DE MADERA, REVESTIMIENTOS EN FIBROCEMENTO, ENCHAPADOS Y CERÁMICOS, VENTANAS DE PVC Y CUBIERTA METÁLICA. SE DESARROLLARAN LA EJECUCIÓN DE DE LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES TALES COMO ESTRUCTURAS, ELÉCTRICO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, GAS, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN. ADEMÁS DE LAS OBRAS ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN Y DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA. SE PROYECTA UN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN UN PLAZO DE 10 MESES MÁS DOS MESES DESTINADOS LICITACIONES DE OBRAS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS. | 0 | BOMBEROS |  |  | 12 | 20 | Contrato firmado de fecha 27.11.2014, aprobado mediante decreto Alcaldicio N°5458 de fecha 28.11.2014. Se solicitó un aumento de plazo en 5 meses para el desarrollo de la consultoría, siendo rechazado por el Gobierno Regional. Debido a lo anterior, se suscribió un contrato entre el profesional con la Municipalidad de Futrono, quien asume el gasto del profesional. Contrato de fecha 01 de Enero de 2016, con un plazo de 7 meses, aprobado mediante decreto Alcaldicio N°541 de fecha 21.01.2016. | 66.6667 | 2 | 1 | Las compras se realizaron en el plazo programado, siendo recepcionadas y aprobadas mediante Decreto alcaldicio N°3626 de fecha 24 de octubre de 2016. | -50 | 2 | 7 | Las compras se realizaron por Convenio Marco y por licitación pública, éstas tomando más tiempo de lo presupuestado. La adquisición del generador y sirena fueron las últimas compras realizadas. | 250 |  |  |  |  | 1 | 13 | La diferencia entre el plazo programado y el plazo real, por mala programación de gastos reales, ya que los gastos se generaron en el transcurso de la obra. | 1200 | 10 | 14 | Contrato firmado con fecha 08 de Mayo de 2015, con un plazo de ejecución de 240 días corridos, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2818 de fecha 11.05.2015. Se entrega terreno con fecha 08 de Junio de 2015, con fecha de termino 03 de febrero de 2016. Se realizó una modificación de obra a costo cero, aprobadas mediante decreto alcaldicio N°14 de fecha 04 de enero de 2016, que aprueba modificacion de obras y aumenta el plazo de ejecución en 90 dias corridos a contar del 03 de febrero. La nueva fecha de termino es 03 de mayo de 2016. Se firmó un anexo de contrato con fecha 17 de febrero de 2016, con la modificación del plazo de ejecución, aprobado mediante decreto alcaldicio N°1165 de fecha 14 de marzo de 2016. Se solicitó un nuevo aumento de plazo con fecha 14 de abril de 2016 por parte de la Empresa, con 75 días corridos adicionales, con modificaciones de obra a costo cero, referidos al portón de acceso, aprobado mediante decreto alcaldicio N°1807 de fecha 28 de abril de 2016, por un plazo de 60 días corridos. La nueva fecha de término es el 02 de Julio de 2016. Se firmó un segundo anexo de contrato con fecha 31 de mayo de 2016, con la modificación del plazo de ejecución, aprobado mediante decreto alcaldicio N°2312 de fecha 09 de junio de 2016. Con fecha 30 de Junio de 2016, la Empresa solicita recepción de la obra. Con decreto alcaldicio N°2579 de fecha 04 de Julio de 2016 se crea la comisión de recepcion del proyecto. La comisión de recepción levantó observaciones con fecha 13 de Julio de 2016, referidas a Con fecha 01 de Agosto de 2016, se emite la recepción provisoria sin observaciones de la Obra., aprobada mediante decreto alcaldicio N°2928 de fecha 08 de agosto de 2016. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 13 | 13 | 28 | 30 | 2 | las máximas demoras y tiempos muertos están dados en el siguiente orden: proceso de asignación de recurso por parte de la entidad financiera, proceso de licitación y finalmente por aumentos de plazo en la ejecución, considerando este ultimo que cuando se encuentra en la en la etapa de ejecución siempre hay imprevistos no considerados, o externalidades. | 115.3846 | 130.7692 | Se observa una importante variación en el plazo de adquisición de equipos y en las obras civiles, lo que se debió a que los plazos inicialmente presupuestados eran inferiores a lo necesario, por lo que se realizaron dos ampliaciones de plazo por 150 días corridos, adicionales a los 240 días iniciales. Respecto a las consultorias, estas debieron adaptarse a la duración real de ejecución de la iniciativa. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 08/06/2015 | [14 empty] | 629982 | 2436 | 632418 | 632419 | -1 | Contrato firmado con fecha 08 de Mayo de 2015, con un plazo de ejecución de 240 días corridos, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2818 de fecha 11.05.2015. Se firmó un anexo de contrato con fecha 17 de febrero de 2016, con la modificación del plazo de ejecución, aprobado mediante decreto alcaldicio N°1165 de fecha 14 de marzo de 2016. Se firmó un segundo anexo de contrato con fecha 31 de mayo de 2016, con la modificación del plazo de ejecución, aprobado mediante decreto alcaldicio N°2312 de fecha 09 de junio de 2016. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 470 | 470 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La obra se realizó tal como fue proyectada, con el cambio de portón de acceso. | el proyecto no presento aumento de magnitud y se ejecutó según lo recomendado. | [12 empty] | Se formularon observaciones, de las cuales no quedó acta en antecedentes físicos, las cuales fueron resultas al momento de la recepción provisoria. | 01/08/2016 | No se ha realizado la recepción definitiva de la Obra. |  | SI | 27/10/2016 | En el mes de Junio de 2017, se presentaron los siguientes detalles constructivos: - palmetas de fachada sueltas - filtraciones en sala de radio - piso flotante levantado en oficinas - chapas de puertas - aire acondicionado con fallas - problemas en baños - mal olor producto del sello de las cámaras. A raiz de lo anterior, se hizo el cobro de la garantía por correcta ejecución de la obra. |  | En Operación |  | MARIA VALENTINA TORRES MUÑOZ | MUNICIPALIDAD DE FUTRONO (REGION XIV) |  |  |  |  | 4163900% | 4172400% | 85 | 4175100% | 27 | 4187600% | 125 | 4197000% | 94 | 4213200% | 256 | 4216300% | 31 | 4221600% | 53 | 577 | 492 | EL PROCESO DE LICITACIÓN TUVO RETRASOS, YA QUE SE DECLARO DESIERTA EN DOS OCASIONES LA LICITACIÓN, DONDE HUBO QUE SOLICITAR REEVALUAR PARA PODER ADJUDICAR, LA DIFERENCIA A SOLICITAR CORRESPONDIÓ A 16,18% MAS, RESPECTO DE VALOR INICIAL. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 19200 | 34000 | 15430 | 0 | 2400 | 488783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559813 | 19485 | 34505 | 15659 | 0 | 2436 | 496046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568131 | EL VALOR DE OBRAS CIVILES, FUE DE $576.042.156 EL VALOR GASTADO EN EQUIPOS FUE DE $14.994 | 19485 | 34454 | 14994 | 0 | 2436 | 576043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647412 | CONTRATO CONSULTORIA, VALOR M$19.485 CONTRATO OBRAS CIVILES, VALOR M$576.043 | 19485 | 34454 | 14994 | 0 | 2436 | 576043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647412 | 14993 | BIP > SIGFE | 19487 | 34454 | 0 | 0 | 2436 | 576042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632419 | 20437.6091 | 35487.3073 | 0 | 0 | 2671.5383 | 598788.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657384.5809 | LA DIFERENCIA QUE SE PRODUCE CON INFORMACIÓN DEL SIGFE SE REFIERE AL GASTO EN EQUIPOS, LO QUE SE HA CHEQUEADO EN SISTEMA SIGFE EN ESTE GORE, VERIFICANDO QUE SI ESTA REFLEJADO DICHO MONTO. | [15 empty] | 28328.6634 | 50166.0336 | 22766.2796 | 0 | 3542.1595 | 721191.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825994.9262 | 800344.721 | 25183.905 | 43662.4368 | 18447.7733 | 0 | 3287.4783 | 744505.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835087.1661 | 25143.3036 | 43662.4368 | 18447.7733 | 0 | 3287.4783 | 736716.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827257.2589 | 1.1008 | 0.15283 | 2.1526 | -0.93762 | 3.3626 | 1760.1218 | 1567.4814 | El proyecto fue reevaluado en una oportunidad debido a que las ofertas presentadas superaron el presupuesto aprobado en un 16%, por lo que se debió licitar el proyecto en dos oportunidades hasta lograr adjudicarlo. Durante la ejecución del proyecto re realizaron dos modificaciones de contrato a costo cero, relacionadas con el cambio de portón de acceso. Pese a ello se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación respecto de monto recomendado y contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIM LISSETTE BERTIN GUARDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 599813 | 650505 | 8.4513 | la unidad financiera solicito una reevaluacion a finales de 2014, donde debió restituirse el RS ya que no se dio respuesta dentro del año, por lo que la reevaluación se realiza en enero de 2015 . | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 477479 | 659199 | 38.0582 | Real > Recomendado | [5 empty] | la variación en el indicador se debe al aumento de presupuesto solicitado en la reevaluación. | Se observan principalmente variaciones en los plazos , por sobre montos y/o magnitud, esto debido a la baja estimación inicial de estos.. Cabe mencionar que en el mes de Junio de 2017, se presentaron los siguientes detalles constructivos: - palmetas de fachada sueltas - filtraciones en sala de radio - piso flotante levantado en oficinas - chapas de puertas - aire acondicionado con fallas - problemas en baños - mal olor producto del sello de las cámaras. A raiz de lo anterior, se hizo el cobro de la garantía por correcta ejecución de la obra. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084812-0 | MEJORAMIENTO CALLE LOS PINOS, COMUNA DE FUTRONO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | FUTRONO - REGION XIV | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA JUSTIFICACIÓN PRINCIPAL SE REFIERE A LA NECESIDAD DE MEJORAR EL ESTANDAR DE LA VIA CON LA FINALIDAD DE EVITAR POLVO EN SUSPENSION DURANTE VERANO Y EL EXCESIVO BARRO DURANTE INVIERNO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 4150 M2 DE PAVIMENTO HCV E= 0.16 DE ESPESOR, INCLUYE 1290 M2 DE ACERAS, 1192 ML DE SOLERAS, UNA CALZADA DE 7 METROS DE ANCHO, EN EL TRAMO BALMACEDA HASTA FIN PROYECTO. LAS OBRAS INCLUYEN OBRAS ANEXAS COMPLEMENTARIAS INDISPENSABLES PARA EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, MUROS DE CONTENCIÓN, DESPLAZAMIENTOS DE POSTES , SEÑALIZALICIÓN Y DEMARCACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ACCESO A DISCAPACITADOS. TODO LO CORRESPONDIENTE A OBRAS CIVILES CONSIDERA UN APOYO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. EL PROYECTO CONTEMPLA EXPROPIACIONES, PARA LO CUAL SE REQUIERE CONSULTORÍA JURIDICA. | 0 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 10 | 31 | El contrato original contemplaba un plazo de 10 meses con 20 horas semanales. Sin embargo, la obra duró 24 meses, 14 meses adicionales a lo contratado y la consultoría se contrató 3 meses antes del inicio de la obra civil, debido a que una licitación se declaró desierta, no pudiendo adjudicar obra. No se solicitó aumento de presupuesto de la consultoría, considerando los meses de anticipación fueron cancelados de igual manera, y los congelamientos de plazo de la obra. | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 7 | Se produjo una variación de 3 meses adicionales a lo recomendado, debido a la rectificación de los roles de las propiedades a expropiar y de un monto de expropiación. Considerando las fechas de publicación en el diario oficial, se demoró el proceso mayor al plazo estimado. | 75 | 1 | 11 | En la formulación del proyecto, los gastos administrativos no contemplaron los plazos de los procesos expropiatorios, retrasando su ejecución de gasto. | 1000 | 8 | 28 | Se inició el contrato con fecha 14.01.2015 y con entrega de terreno con fecha 26.01.2015, con un plazo de ejecución de 210 días corridos. El 28 de Julio la Empresa solicita un aumento de plazo de 90 días, debido a los problemas en ejecución de instalación de los cajones de aguas lluvias, y los arranques domiciliarios de agua potable. El Decreto Alcaldicio N°4671 de fecha 06.08.2015 aprueba el aumento de plazo solicitado, a contar del 24 de agosto y quedando como nueva fecha de término el 21 de noviembre de 2015. Con fecha 26 de octubre de 2015, la Empresa solicita un nuevo aumento de plazo por 60 días corridos considerando la solicitud de aumento de obra para trasladar red existente de agua potable, la existencia de una roca que impedía el trazado de la pavimentación y el muro de contención que requería replanteo, sin tener claridad de la fecha de aprobación de estos nuevos recursos. Con fecha 16 de noviembre de 2015, se aprueba el aumento de plazo solicitado por Decreto Alcaldicio N°6545 de fecha 13 de noviembre de 2015, con nueva fecha de término el 19 de Enero de 2016. Carta de solicitud de congelamiento de plazo de fecha 11 de Enero de 2016, por no estar aprobada la solicitud de aumento de obra, aprobado por Decreto Alcaldicio N°347 de fecha 15.01.2016. Se realizó la solicitud de aumento de obras con fecha 01 de Junio de 2016 de Gore a Seremi de Desarrollo Social. Certificado N° 210 del secretario ejecutivo del CORE que certifica la aprobación del aumento de obras por $195.291.684.- para la ejecución de la obra, con fecha 14 de Julio de 2016. La autorización del Gobierno Regional fue remitida con fecha 10 de Agosto de 2016. Con fecha 06 de Septiembre, la empresa solicita un nuevo aumento de plazo, por 140 días corridos, teniendo como nueva fecha de término el 16.01.2017, aprobado con Decreto Alcaldicio N°3265 de fecha 09.09.2016 Con fecha 23 de septiembre de 2016, se firma el anexo de contrato por el aumento de obras, aprobado con Decreto Alcaldicio N°3428 de fecha 27.09.2016. Con fecha 04.01.2017 se solicitó un nuevo congelamiento de plazo , aprobado con Decreto Alcaldicio N°14 de fecha 04 de enero de 2017, debido a la situación irregular de conexión viviendas al sistema de agua potable. Con fecha 27.03.2017 mediante Decreto Alcaldicio N°970 se aprueba la reanudación de la obra por 45 días corridos, desde ese día. Con fecha 28 de marzo de 2017, se crea la comisión de recepción de la Obra, aprobado con Decreto Alcaldicio N°979. Con fecha 24 de abril de 2017, se certifica la recepción sin observaciones de la obra, aprobado con Decreto Alcaldicio N°1210 de fecha 26.04.2017. | 250 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 13 | 13 | 37 | 37 | 0 | La diferencia que se produce entre lo recomendado y tiempo real, obedece a que la obra congeló su plazo de ejecución, por los siguientes motivos, aumento en su presupuesto en obras complementarias, aumento de plazo justificados, por las red de agua y por las evacuación de aguas lluvias, se encontró una roca de muy difícil demolición, que impidió el normal avance en la obra. Si bien la obra considero expropiaciones, estas no fueron motivo de aumento de plazo, considerando la disposición de los vecinos involucrados. Lo que se debe considerar en un próximo proyecto, mayor plazo para este item. | 184.6154 | 184.6154 | Producto de obras no contempladas originalmente, se debió reevaluar la iniciativa manteniéndose paralizadas las obras, esto aumento considerable los plazos de ejecución de las obras civiles, impactando además en las consultarías, también se aumento el plazo de las expropiaciones que se retraso respecto de lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 26/01/2015 | [14 empty] | 800813 | 60493 | 861306 | 861303 | 3 | LOS CONTRATOS FUERON ANEXADOS, CON SUS MONTOS Y SUS FECHAS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 593 | 593 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se pavimentó lo originalmente contratado. | No sufre modificación. | [12 empty] | La recepcion se realizó sin observaciones | 24/04/2017 | Aún no se realiza. |  | SI | 24/04/2017 | No existen. |  | En Operación |  | MARIA VALENTINA TORRES MUÑOZ | MUNICIPALIDAD DE FUTRONO (REGION XIV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4143200% | 4143200% | 0 | 4156400% | 132 | 4172800% | 164 | 4180200% | 74 | 4201800% | 290 | 4203000% | 12 | 4212400% | 94 | 692 | 692 | HITO 1: CORRESPONDE A UN PLAZO VARIABLE QUE DEPENDE DE LA OPORTUNIDAD DE APERTURA Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA. HITO 4: EL GASTO ADMINISTRATIVO ESTABA ASOCIADO A GASTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SE PROGRAMARON MUY POSTERIORMENTE AL INICIO DEL CONVENIO DEBIDO A QUE EL PROYECTO DEBÍA GESTIONAR PRIMERAMENTE LAS EXPROPIACIONES. HITO 6: DICHA CANTIDAD DE DÍAS TIENE RELACIÓN CON REALIZAR PRIMERAMENTE LAS GESTIONES DE EXPROPIACIÓN ANTE DE INICIAR LAS OBRAS. HITO 8. HUBO ATRASO Y MULTA EN EL ESTADO DE PAGO 1 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 44602 | 0 | 0 | 53937 | 6800 | 543789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649128 | 44602 | 0 | 0 | 53937 | 6800 | 543789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649128 | NO HAY OBSERVACIONES. | 44600 | 0 | 0 | 53693 | 6800 | 560922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666015 | EL CONTRATO DE OBRAS TUVO UN AUMENTO DE $195.291.684, LO QUE TOTALIZÓ M$756.214 | 44600 | 0 | 0 | 53693 | 6800 | 756214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861307 | 4 | BIP = SIGFE | 44600 | 0 | 0 | 53692 | 6800 | 756211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861303 | 48282.621 | 0 | 0 | 58883.9789 | 7457.1104 | 784890.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899514.0597 | NO HAY OBSERVACIONES | [15 empty] | 65809.8535 | 0 | 0 | 79583.5511 | 10033.4528 | 802350.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957777.0387 | 1167951.7296 | 60179.8008 | 0 | 0 | 72448.7881 | 9175.9032 | 977366.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119171.0631 | 59404.6843 | 0 | 0 | 72448.7881 | 9175.9032 | 965688.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106717.5242 | 16.8509 | 15.5506 | 20.3574 | -1.1127 | -5.2429 | 1866.3027 | 1628.4792 | La variación en la asignación de obras civiles se debe a una reevaluación del proyecto en que se aumentó en un 34.8% respecto de lo recomendado (moneda 2014).. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 778463 | 18218 | 2.34% | Antes de la contratación de la obra, se solicitó un aumento de presupuesto menor al 10%, por un monto de $18.218.000.- en item obras civiles. El segundo aumento de obras fue de $195.291.684.- para realización de obras extraordinarias. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 770727 | 949289 | 23.168 | Señalar que dos procesos de reevaluación se desestimaron, debido a que la unidad técnica no cumplió con los plazos de respuesta vigentes para este tipo de solicitudes. La reevaluación que pudo concluir su estudio, analizo obras extraordinarias no contempladas originalmente y detectadas durante la ejecución, señalar que esta situación determina deficiencias en la etapa de diseño. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 6.2 | 8.6 | 38.7097 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 8856 | 145749 | 1545.7656 | Real > Recomendado | Existe una mejoría en los indicadores de rentabilidad de la iniciativa bajo el impacto de la reevaluación, esto puede explicarse dados los aumentos en los flujos vehiculares registrados. | El proyecto presentó reevaluaciones (3) y sufrió modificaciones en los montos recomendados. Las obras civiles se ejecutaron por sobre los plazos programados. | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30483975-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA EJE LOS LAURELES, ENTRE LOS MIMBRES/LOS TINEOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE UNA RED DE CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE LA UNION, DE ESTA FORMA SE POSIBILITA EL TRANSITO SEGURO Y ORDENADO DE UN MODO DE TRANSPORTE, EN ESTE CASO BICICLETAS | EL PRESENTE ESTUDIO OBEDECE A LA NECESIDAD DE GENERAR CIRCUITOS SEGUROS POR DONDE LOS USUARIOS DEL MODO BICICLETA PUEDAN DESLPLAZARSE EN FORMA COMODA Y SEGURA, POR LO ANTERIOR ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO GENERAR LA INFRAESTRUCTURA TENDIENTE A PERMITIR LA IMPLEMENTACION DE UNA RED DE CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE LA UNION. LAS OBRAS CONTEMPLAN LA EJECUCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA RED DE CICLOVIAS. LA MAGNITUD SON 730 METROS. SE EJECUTARÁ UNA CICLOVIA DE 2 METROS DE ANCHO Y UNA FRANJA DE SEGURIDAD DONDE SE DISPONDRÁN SEPARADORES DEL TIPO TACHÓN. EN ESTA FRANJA DE SEGURIDAD IRAN UBICADOS LOS SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS SEGUN CORRESPONDA. ESTE PROYECTO INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. | 0 | VIALIDAD URBANA |  |  | 3 | 0 | No hubo contrato de Consultorías. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | La diferencia de días fue bastante marginal. | 100 | 3 | 3 | Sin observaciones | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Sin observaciones | -25 | -25 | EL PROYECTO SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES, NO EXISTIERON AMPLIACIONES DE PLAZOS. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REALIZARON EN DOBLE DE TIEMPO PROGRAMADO, SIN EMBARGO LA UNIDAD TÉCNICA NO ENTREGÓ ANTECEDES AL RESPECTO. EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN TRES MESES, ES DECIR UN 25% MENOS QUE LO PROGRAMADO SIN CONTRATIEMPOS. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 25/09/2017 | [14 empty] | 124292 | 1963 | 126255 | 126254 | 1 | No hay | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1679 | 1679 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 1.679 metros lineales de Ciclovías | La magnitud de la intervención corresponde a 730 metros cuadrados de ciclovías. . | [12 empty] | Recepcionado sin observaciones | 28/12/2017 | Aun no corresponde |  | SI | 02/01/2018 | . |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4287800% | 4287800% | 0 | 4291300% | 35 | 4300900% | 96 | 4297000% |  | 4297000% |  | 4300300% | 33 | 4300900% | 6 | 131 | 131 | No se registraron diferencias significativas entre los hitos administrativos en relación a su programación. | [12 empty] | S/I | 1 | [9 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 113440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119940 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 113440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119940 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963 | 124291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126254 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963 | 124291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126254 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963 | 124291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962.9617 | 124291.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126254.3073 | sin observaciones | [15 empty] | 5536.5466 | 0 | 0 | 0 | 2460.6874 | 139570.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147567.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.1647 | 153103.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155519.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.1647 | 152921.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155337.0424 | 5.3885 | 5.2651 | 9.5663 | -0.11709 |  | 92.5176 | 91.0791 | LA VARIACIÓN DEL MONTO CONTRATADO Y COSTO REAL CON RESPECTO AL RECOMENDADO ES DE UN 5% Y SE ENCUENTRA EN UN GRADO ACEPTABLE DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE LOS RECOMENDADO. SEGÚN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA NO HUBO CONTRATO DE CONSULTORÍAS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO SE PRODUJERON. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 25.12 | 25.12 | 0 | Real = Recomendado | VAN SOCIAL | 193768 | 193768 | 0 | Real = Recomendado | LOS SIGUIENTES SON LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD: VALOR ACTUAL NETO (VAN) SOCIAL DE M$ 193.768.- Y UNA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) SOCIAL DE 25.12%. | El proyecto no presentó reevaluaciones y no sufrió modificaciones en los montos recomendados y las obras civiles se ejecutaron dentro de los plazos establecidos. | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | ADMIN DEPARTAMENTO DE INVERSIONES | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30124457-0 | REPOSICION PLAZA BERNARDO O´HIGGINS - PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DEFICIENTE CALIDAD Y AVANZADO DETERIORO DE LA PLAZA BERNARDO O´HIGGINS DE PANGUIPULLI, QUE ENTRE SUS EFECTOS PROVOCA UNA CRECIENTE DESARTICULACIÓN DEL CENTRO URBANO, ASÍ COMO DESUSO DEL ESPACIO PÚBLICO. | EN ESTA ETAPA CORRESPONDE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, QUE CONSIDERA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: ÁREAS VERDES; VEREDAS; ESCAÑOS; ILUMINACIÓN; Y MOBILIARIO URBANO (INCLUYE JUEGOS INFANTILES Y PARA JÓVENES). PARTE DEL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS ES PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INDICADOS ESTÁN ASOCIADOS A GASTOS DE LICITACIÓN. | 32617 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 12 | 13 | Sin observaciones | 8.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 3 | Sin observaciones | -25 | 11 | 12 | EL mayor plazo empleado en las obras civiles se debió a que la empresa presentó problemas de funcionamiento, lentitud en el avance, y poco personal en terreno. | 9.0909 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 13 | 13 | 17 | 17 | 0 | El mayor tiempo se debió a los problemas que presentó la empresa. Muy pocos trabajadores, problemas de solvencia financiera, que desencadenó en lentitud significativa en la ejecución de la obra. | 30.7692 | 30.7692 | Plazo de obras civiles se extendió mas de lo propuesto debido a que el contratista presentó problemas de funcionamiento, lentitud en el cumplimiento del cronograma de obras, por lo que el avance fue lento y con poco personal en terreno.. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 02/10/2015 | [14 empty] | 708032 | 1500 | 709532 | 731203 | -21671 |  | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9839 | 9839 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | La superficie del proyecto no tuvo modificaciones con respecto a lo recomendado. | [12 empty] | Sin observaciones | 30/03/2017 | No aplica |  | SI | 30/03/2017 |  |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XIV REGION | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4205900% | 4205900% | 0 | 4209500% | 36 | 4212700% | 32 | 4218700% | 60 | 4227800% | 151 | 4227900% | 1 | 4218600% |  | 127 | 127 | Sin diferencias significativas en los hitos administrativos respecto a su programación hasta la entrega de terreno | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 13200 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 655142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669842 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 655142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669842 | Sin observaciones | 10322 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 719381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731203 | Sin observaciones | 10322 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 719381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731203 | 0 | BIP = SIGFE | 10322 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 719381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731203 | 10758.2779 | 0 | 0 | 0 | 1576.0224 | 744005.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756339.685 | Se corrigió en función de lo ingresado en SIGFE | [15 empty] | 18629.8641 | 0 | 0 | 0 | 2117.4215 | 924658.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945405.9329 | 0 | 12927.2211 | 0 | 0 | 0 | 1900.881 | 929763.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944591.4454 | 12927.2211 | 0 | 0 | 0 | 1900.881 | 891594.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906422.4931 | -0.086152 | -4.1235 | -3.5758 | -4.0408 |  | 92.1255 | 90.6184 | Los montos contratados estuvieron dentro del rango de los recomendados, por lo que no hubo variaciones significativas, salvo en el item de consultorias. Existieron aumentos de plazos | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XIV REGION | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto, al ser del fondo concursable de Espacios Publicos del MINVU, no sufrió aumento de montos en obras civiles, debido a que este fondo es fijo. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 12828 | 12828 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 94417 | 94417 | 0 | Real = Recomendado | Los indicadores no sufieron cambios significativos, debido a que proyecto mantuvo su costo de obras civiles. | La inciativa se enrmaca dentro del programa de Espacios Publicos del MINVU, respetando los montos asignados por este fondo, cumpliendo con las superficies y servicios propuestos en la etapa de formulación. Los aumentos en los plazos de construcción, deben ser corregidos por la unidad tecnica (SERVIU) mejorando sus procesos de control e Inspección Tecnica de Obra. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30370478-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR MASHUE COMUNA DE LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA SOCIAL DE INTEGRACIÓN A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE BÁSICA EN EL PAÍS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS CUMPLIDOS EN SECTOR DE MASHUE DE LA COMUNA DE LA UNION | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 20 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 576 M2 Y CORRESPONDE A UN ANTE PROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCION DE SALAS CUNA. | 44 |  |  |  | 2 | 20 | La variación en los plazos recomendados y reales, se debe, a que estos proyecto una vez obtenido el rato RS, se solicita decreto identicatorio tomado de razón por CGR, que dura aproximadamente de 30 días hábiles. Luego es licitado a través, de mercado público, y una vez resuelta la adjudicación por el monto total de contrato, se envia a CGR para la TR. todos estos procedimientos generar que el tiempo real varíe del recomendado inicial. este proyecto tuvo una modificación de contrato, que genero un aumento de plazo en 67 días, a través, de la resolución 015/279 del 10/07/2017. la modificación de contrato, se generó, por ajuste de partidas a serie de precio unitario, disminución de obras, obras extraordinarias y aumentos de obras. | 900 | 2 | 24 | La variación en los plazos recomendados y reales, se debe, a que estos proyecto una vez obtenido el rato RS, se solicita decreto identicatorio tomado de razón por CGR, que dura aproximadamente de 30 días hábiles. Luego es licitado a través, de mercado público, y una vez resuelta la adjudicación por el monto total de contrato, se envia a CGR para la TR. todos estos procedimientos generar que el tiempo real varíe del recomendado inicial. este proyecto tuvo una modificación de contrato, que genero un aumento de plazo en 67 días, a través, de la resolución 015/279 del 10/07/2017. cabe mencionar, que tanto equipo como equipamiento, es comprado tanto de forma centralizada, como directamente en la región ,a través, de grandes comprar. | 1100 | 2 | 7 | La variación en los plazos recomendados y reales, se debe, a que estos proyecto una vez obtenido el rato RS, se solicita decreto identicatorio tomado de razón por CGR, que dura aproximadamente de 30 días hábiles. Luego es licitado a través, de mercado público, y una vez resuelta la adjudicación por el monto total de contrato, se envia a CGR para la TR. todos estos procedimientos generar que el tiempo real varíe del recomendado inicial. este proyecto tuvo una modificación de contrato, que genero un aumento de plazo en 67 días, a través, de la resolución 015/279 del 10/07/2017. cabe mencionar, que tanto equipo como equipamiento, es comprado tanto de forma centralizada, como directamente en la región ,a través, de grandes comprar. | 250 | [8 empty] | 4 | 20 | La variación en los plazos recomendados y reales, se debe, a que estos proyecto una vez obtenido el rato RS, se solicita decreto identicatorio tomado de razón por CGR, que dura aproximadamente de 30 días hábiles. Luego es licitado a través, de mercado público, y una vez resuelta la adjudicación por el monto total de contrato, se envia a CGR para la TR. todos estos procedimientos generar que el tiempo real varíe del recomendado inicial. este proyecto tuvo una modificación de contrato, que genero un aumento de plazo en 67 días, a través, de la resolución 015/279 del 10/07/2017. la modificación de contrato, se generó, por ajuste de partidas a serie de precio unitario, disminución de obras, obras extraordinarias y aumentos de obras. | 400 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | La variación en los plazos recomendados y reales, se debe, a que estos proyecto una vez obtenido el rato RS, se solicita decreto identicatorio tomado de razón por CGR, que dura aproximadamente de 30 días hábiles. Luego es licitado a través, de mercado público, y una vez resuelta la adjudicación por el monto total de contrato, se envia a CGR para la TR. todos estos procedimientos generar que el tiempo real varíe del recomendado inicial. este proyecto tuvo una modificación de contrato, que genero un aumento de plazo en 67 días, a través, de la resolución 015/279 del 10/07/2017. la modificación de contrato, se generó, por ajuste de partidas a serie de precio unitario, disminución de obras, obras extraordinarias y aumentos de obras. | 383.3333 | 383.3333 | Existe una variación en el plazo inicialmente recomendado para las obras civiles producto de un aumento de plazo otorgado por la unidad técnica por 67 días, por ajuste de partidas a serie de precio unitario, disminución de obras, obras extraordinarias y aumentos de obras. Con relación a los equipos y equipamiento, cabe mencionar que son comprados tanto de forma centralizada, como directamente en la región ,a través, de grandes compras. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 13/05/2016 | [14 empty] | 611559 | 0 | 611559 | 611558 | 1 | Para ejecutar diseño de especialidades y obras civiles de esta obra, se licitó, y fueron contratados con la Constructora Polonesa LTDA, inicialmente por un monto de contrato de $583.473.332.- con fecha 11 de mayo de 2016, que luego se modifico el contrato según res. 015/0279, quedando como monto final del contrato $601.947.057.- y con un aumento de plazo de 67 días. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 576 | 589 | 102.2569 | Real > Recomendada | [5 empty] | en el diseño solo se considero los metros cuadrados construidos y no se consideraron las medias superficies, los cuales para efectos del permiso de edificación, cuentan como metros cuadrados (aleros). 576: metros cuadrados construidos (sin aleros) 589: metros cuadrados incluidos los aleros. | de acuerdo a lo que indica la unidad técnica en el diseño solo se considero los metros cuadrados construidos y no se consideraron las medias superficies, los cuales para efectos del permiso de edificación, cuentan como metros cuadrados (aleros), po lo cual se presenta la diferencia de 13m2 | [12 empty] | sin observaciones. | 02/06/2017 | la constructora no respondió a las solicitudes de post- venta, por lo que se tuvo que cobrar la garantía de fiel cumplimiento, teniendo que terminar el contrato con la constructora. |  | SI | 14/08/2017 | sin observaciones. |  | En Operación |  | CAMILA ANDREA MELLA AVILA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XIV REGION | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4210900% | 4210900% | 0 | 4222000% | 111 | NA |  | 4241600% | 196 | 4241600% | 196 | 4250300% | 87 | 4255000% | 47 | 441 | 441 | una vez obtenido el RS, para poder licitar los tiempos en obtención del decreto, no son tiempos que manejamos como servicio, y luego de licitados tienen que presentarse a contraloria para la toma de razón de la adjudicación. | [12 empty] | A serie de precios unitarios | S/I | [9 empty] | 31208 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 496028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544420 | 31208 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 496028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544420 | sin observaciones | 27904 | 6019 | 3595 | 0 | 0 | 574043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611561 | se genero una modificación de contrato, autorizada por res. exenta N°015/0279 del 10/07/2017 | 27904 | 6019 | 3595 | 0 | 0 | 574043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611561 | 3 | BIP = SIGFE | 27903 | 6019 | 3595 | 0 | 0 | 574041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611558 | 28659.8262 | 6140.3471 | 3702.7267 | 0 | 0 | 589630.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628133.1371 | [16 empty] | 44046.304 | 19297.9408 | 4955.8244 | 0 | 0 | 700087.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768387.7741 | 0 | 35361.3079 | 7554.3102 | 4555.9627 | 0 | 0 | 727457.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774929.5114 | 35261.6501 | 7553.0799 | 4555.9627 | 0 | 0 | 725447.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772818.2417 | 0.85136 | 0.57659 | 3.6224 | -0.27245 |  | 1312.0853 | 1231.6597 | El proyecto registra mínimas variaciones entre los montos recomendados, contratados y reales, ubicándose dentro de una variación aceptable menor al 10%. Cabe mencionar que para ejecutar diseño de especialidades y obras civiles de esta obra, se licitó y fue contratado el proyecto inicialmente por un monto de $583.473.332.- con fecha 11 de mayo de 2016, que luego se modifico el contrato según res. 015/0279, quedando como monto final del contrato $601.947.057.- y con un aumento de plazo de 67 días. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAMILA ANDREA MELLA AVILA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XIV REGION | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 624531 | 18474 | 2.958% | la modificación de contrato se genero por lo siguiente: Ajuste de partidas a serie de precio unitario $-2.097.275.- (Obras Civiles) Disminución de obras 1 $-722.648.-(Obras Civiles) Obras Extraordinarias 1 $2.819.924.- (Obras Civiles) Aumentos de Obras 1 $1.457.994.- (Obras Civiles) Disminución de obras 2 $ -19.257.400.- (Obras Civiles) Obras extraordinarias 2 $36.273.130.- (Obras Civiles) Aumento de obras 2 $3.242.131.- (Obras Civiles) Disminución de obras 3 $ -11.390.857.- (Obras Civiles) Obras extraordinarias 3 $8.148.726.- (Obras Civiles) todas estas modificaciones fueron aprobadas mediante res. 015/0279. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se solicitaron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 114619 | 114619 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones en los indicadores económicos. | El proyecto sufrió aumento de plazo, pero no de grandes magnitudes considerando algunas otras obras de la meta presidencial de salas cunas que aun están en proceso de readjudicación. Tampoco fue necesaria su reevaluación. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30037312-0 | REPOSICION DEL TRIBUNAL DE LETRAS DE LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LOS LAGOS - REGION XIV | 2018 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN SE HACE NECESARIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO ADAPTÁNDOSE A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURAS ESTABLECIDOS POR EL PODER JUDICIAL. SE ENMARCA EN LA LEY N° 20.286 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES A LA LEY N° 19. | LA ETAPA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA REPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DE LETRAS DE LOS LAGOS, INVERSIÓN QUE ESTÁ ASOCIADA A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY DE FAMILIA N°19.968 Y N° 20.268. LAS OBRAS CIVILES CONTEMPLAN 766 M² DE CONTRUCCION Y 483 M² DE REMODELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. ESTA ETAPA CONTEMPLA ADEMAS EL ITEM DE CONSULTORÍA, DESTINADA A LA INSPECCIÓN TECNICA DE LA OBRA DURANTE TODA LA ETAPA DE EJCUCIÓN. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDEN A LA PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE PROCESO DE LICITACION. LOS ITEM DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CONTEMPLAN LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ÉSTOS, ASOCIADOS AL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION. | 40 | CORPORACION | CORTE APELACIONES | CORTE SUPREMA | 12 | 12 | Fecha Inicio del Contrato: 03-08-2015 Empresa: Sociedad de Profesionales Kronos Limitada. Plazo Original: 03-08-2015 Modificaciones: 1 modificación, aumento de plazo por 90 días. (Resolución 694). Aumento de ($M) 22.577 _____________________________________________________ ** Justifiación Aumento de Plazo. I) Se debió actualizar el diseño, ya que esté quedó obsoleto en alguna normativa de obras, tales como anchos de escalera o características de recintos, además de existir imponderables de la obra, surgidos con motivo de fundaciones de edificaciones anteriores y requerimientos adicionales de instituciones públicas. II) Aumento de Consultorías de Inspección Técnica por aumento de obras. | 0 | 1 | 6 |  | 500 | 1 | 2 | No aplica. | 100 |  |  |  |  | 1 | 73 | No aplica. | 7200 | 12 | 69 | Para el ítem de OO.CC existieron dos contratos: 1- Empresa Constructora Bauen Limitada. Fecha Inicio del contrato: 01-10-2010 Plazo Original: 295 días. Modificaciones: 1 Aumento de Plazo de 77 días, por término de contrato. (Resolución N° 2.159) Empresa se declara en quiebra, por lo que existen dos contratos en el ítem. _____________________________________________ 2- Empresa Constructora Coex Limitada. Fecha Inicio de la Obra: 17-08-2015 Plazo Original: 195 días. Modificaciones: 75 días de aumento de plazo. Modificación 1: Aumento en plazo por 30 días. (Resolución N°30). Modificación 2: Aumento de plazo por 45 días, (Resolución N°698). Aumento de (M$) 31.252 ______________________________________________________ ** Justificación Aumento de Plazo. I) La justificación se da en que la obra correspondía a la reanudación de construcción en un edificio sin terminar su obra gruesa y abandonado, por lo cual la constructora debía trabajar sobre estructuras, dimensiones y materialidades existentes. (La Construcción del Tribunal de Letras y Familia de Los Lagos quedó abandonada a contar del 29 de noviembre de 2011, ya que la Corporación le puso término anticipado, por incumplimiento de la empresa Constructora Bauen Limitada.) II) Que lo anterior originó diversas observaciones por parte de Coex, las cuales el consultor de diseño demoró en responder, retrasando los avances de la faena. Lo anterior, provocó que estas observaciones fueren resueltas por personal de la Corporación. III) Debido a la zona geográfica de la obra, existió gran rotación de mano de obra, de alrededor de un 20% durante la ejecución del proyecto.. | 475 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 12 | 12 | 86 | 86 | 0 | Se detallaron en ítem OO.CC y Consultorías. | 616.6667 | 616.6667 | La obra tuvo grandes variaciones de plazo debido a que la obras estuvieron paralizadas por gran cantidad de tiempo. Con relación al plazo de las Obras Civiles, el Plazo Original fue de 295 días y existió una Modificación por Aumento de Plazo de 77 días, por término de contrato. (Resolución N° 2.159), ya que la Empresa se declara en quiebra por lo que se deben realizar un segundo contrato para poder terminar las obras. Este contrato se realiza por un plazo de 195 días. Existieron tres aumentos de plazo por: 75 días, por 30 días (Resolución N°30) y por 45 días, (Resolución N°698). Las causas de los mencionados Aumento de Plazo fueron por las siguientes razones: I) La justificación se da en que la obra correspondía a la reanudación de construcción en un edificio sin terminar su obra gruesa y abandonado, por lo cual la constructora debía trabajar sobre estructuras, dimensiones y materialidades existentes. (La Construcción del Tribunal de Letras y Familia de Los Lagos quedó abandonada a contar del 29 de noviembre de 2011, ya que la Corporación le puso término anticipado, por incumplimiento de la empresa Constructora Bauen Limitada.) II) Que lo anterior originó diversas observaciones por parte de Coex, las cuales el consultor de diseño demoró en responder, retrasando los avances de la faena. Lo anterior, provocó que estas observaciones fueren resueltas por personal de la Corporación. III) Debido a la zona geográfica de la obra, existió gran rotación de mano de obra, de alrededor de un 20% durante la ejecución del proyecto.. Con relación a los plazos de ítem Consultorías, existió un aumento de plazo por 90 días. (Resolución 694) y Aumento de ($M) 22.577 Las razones del Aumento de Plazo fueron por cuanto: I) Se debió actualizar el diseño, ya que esté quedó obsoleto en alguna normativa de obras, tales como anchos de escalera o características de recintos, además de existir imponderables de la obra, surgidos con motivo de fundaciones de edificaciones anteriores y requerimientos adicionales de instituciones públicas. II) Aumento de Consultorías de Inspección Técnica por aumento de obras. Las variaciones de plazo de los ítems equipos y equipamiento son importantes, sin embrago la Unidad Técnica no entregó antecedentes al respecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/10/2010 | [14 empty] | 1353659 | 5006 | 1358665 | 2038732 | -680067 | 1er. Contrato OO.CC: Empresa: Constructora Bauen Limitada. Fecha Contrato: 01.10.0210 Monto Original: ($M) 648.434 Monto Final: (M$) 648.434 2do Contrato OO.CC Empresa: Constructora COEX Limitada. Fecha: 10-08-2015 Monto Inicial: (M$) 1.455.906 Monto Final: (M$): 1.547.523 Contrato Consultorías: Empresa: Sociedad de Profesionales Kronos LTDA. Fecha: 01-08-2015 Monto Original: (M$) 60.205 Monto Final (M$): 82.782 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1257 | 1257 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En Certificado de Recepción Definitiva de la Ilustre Municipalidad de Osorno, de fecha 03-08-2016; no se incorporan observaciones. | No existen variaciones en la magnitud real ejecutándose los 1.257 metros cuadrados estipulados en la recomendación. | [12 empty] | Sin observaciones. | 03/08/2016 | Sin Observaciones. | 13/11/2017 | SI | 15/06/2016 |  |  | En Operación |  | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4007700% | 4007700% | 0 | 4010500% | 28 | 4011800% | 13 | 4043800% | 320 | 4043800% | 320 | 4046400% | 26 | 4049300% | 29 | 416 | 416 | - Hito 3: Creación de Asignación Presupuestaria que da Origen a la Ejecución. Una vez que se ha obtenido el RATE por parte de los Analistas Formuladores del Proyecto, se genera una asignación presupuestaria. Para la tramitación de este DECRETO se observa una demora entre 2 a 3 meses, como promedio 45 días para la tramitación total del Decreto. - Hito 4: Primer Gasto Administrativo. El Primer gasto administrativo se genera con el pago de la publicación en Diario, el cual una vez se realiza el servicio, la entidad contratada demora al menos 2 meses en facturar. - Hito 5: Suscripción del Primer Contrato del Proyecto. Una vez realizado el proceso de adjudicación en la primera licitación, se producen demoras relativas a la resolución de adjudicación y posterior contrato. En este periodo de tiempo la empresa recibe las boletas garantías correspondientes, lo que también tiene inmerso un periodo de tiempo adicional. - Hito 7: Entrega del Terreno. La entrega del terreno generalmente tiene demoras por la suscripción del contrato legal, además de la entrega de las boletas de garantías que son pactadas en dicho cuerpo legal. - Hito 8: Primer Gasto con Cargo al Proyecto del Primer Contrato de Obra Civil. En este hito cobra vital importancia los antecedentes que el Contratista envía para cursar el posterior pago. Por otro lado, el ITO deberá tener pleno conocimiento del valor que informa la empresa constructora por el avance de obra; información que deberá ser validada por el Jefe de Proyecto antes de su envío a la PMO. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 32214 | 16107 | 16107 | 0 | 1411 | 644268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710107 | 32214 | 16107 | 16107 | 0 | 1411 | 644268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710107 | No existen ítemes de financiamiento que incorporar. | 85435 | 52598 | 10903 | 0 | 5007 | 2195960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349903 | En Institución Técnica han sido informados sus contratos y modificaciones. 1er. Contrato OO.CC: Empresa: Constructora Bauen Limitada. Fecha Contrato: 01.10.0210 Monto Original: ($M) 648.434 Monto Final: (M$) 648.434 2do Contrato OO.CC Empresa: Constructora COEX Limitada. Fecha: 10-08-2015 Monto Inicial: (M$) 1.455.906 Monto Final: (M$): 1.547.523 Contrato Consultorías: Empresa: Sociedad de Profesionales Kronos LTDA. Fecha: 01-08-2015 Monto Original: (M$) 60.205 Monto Final (M$): 82.782 Equipos: Moneda Año 2016. Monto: (M$) 10.903 Equipamiento: Moneda año 2016. Monto (M$) 52.598 Gastos Administrativos: Moneda año 2009. Monto (M$): 5..007 | 85434 | 52598 | 10902 | 0 | 5007 | 1949079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103020 | 64288 | BIP > SIGFE | 85435 | 0 | 0 | 0 | 4219 | 1949078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038732 | 88869.3404 | 0 | 0 | 0 | 4575.0459 | 2092906.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186350.4904 | Se informan Gastos de Equipos y Equipamiento que en su momento no se informaron: El detalle es el que sigue: - Equipos: (M$) 10.902 Moneda año 2016. - Equipamento: (M$): 52.598. Moneda año 2016. Gastos Administrativos: SIGFE (M$). 4.219. Gasto Total (M$): 5.006. Diferencia: (M$) 787. La diferencia corresponde a dos estados de pago del año 2009, de cuerdo a : - Estado de Pago (M$) 107. - Estado de Pago (M$) 682. | [15 empty] | 54475.9275 | 27237.3486 | 27237.3486 | 0 | 2385.6364 | 1089495.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200831.4343 | 2933259.9268 | 108983.8439 | 66655.0997 | 13815.5293 | 0 | 6877.6212 | 2618887.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815219.523 | 105696.3656 | 66655.0997 | 13815.5293 | 0 | 6877.6212 | 2574992.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768037.0729 | 134.4392 | 130.51 | 136.3473 | -1.676 | -5.6327 | 2202.0979 | 2048.5222 | la principal variación en los montos se produce en las obras civiles debido a la actualización de precios por el largo periodo de ejecución de las obras, ademas del abandono que estas sufrieron debiendo repararse partidas ejecutadas, por lo que el proyecto debió ser reevaluó en dos oportunidades los años 2014 y 2015, Por presentar aumentos en los ítems de: obras civiles; equipos; equipamiento; consultarías y aumento de plazo. Lo anterior debido a una liquidación anticipada de contrato producida el año 2011. 1. Las obras civiles del proyecto juzgado de letras de familia de los lagos, presentaban un 65% de obras ejecutadas. Las faenas fueron interrumpidas en noviembre del año 2011, por un incumplimiento de la empresa BAUEN LTDA. Posterior a ello, en febrero de 2012 se licitó la reanudación de las obras civiles y esta fue declarada desierta al no presentarse oferentes. 2. En octubre 2013 se decidió licitar públicamente el ajuste y actualización del diseño del proyecto para incluir la nueva norma sísmica, así como se tramitó el permiso de edificación. El resultado de esta licitación fue corroborado y aprobado por dos revisores independientes, uno de arquitectura y otro de ingeniería. 3. La reanudación de las obras consideraron: terminar con los trabajos inconclusos; reparar y reforzar fallas en elementos constructivos (pilares muros, cielos, entre otros); daños causados por efecto del tiempo; de reponer, cambiar e instalar los equipos y equipamiento (iluminación, sistema de calefacción; aire acondicionado y ascensores). Todo lo anterior se calculó y ajustó a los estándares del manual de diseño de la corporación de administración del poder judicial. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MATIAS SEBASTIAN BEAS LAGOS | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 710107 | 2384098 | 235.7379 | la iniciativa concreto dos reevaluaciones en los años 2014 y 2015, el 2013 la unidad financiera solicito otra reevaluación la que no se concreto al no dar respuesta dentro del plazo restituyéndose el RS original. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 979955 | 113870 | -88.3801 | Real < Recomendado | [5 empty] | las variaciones son producto del aumento de presupuesto. | El proyecto sufrió grandes retrasos en su ejecución, una vez iniciadas las obras , por incumplimiento de la empresa, estas debieron ser paralizadas, licitándose su continuación quedando esta desierta al no presentarse oferentes. Posteriormente debido al cambio en la normativa sísmica, debió actualizarse el diseño y volver a licitarse, reanudándose las obras finalmente a través de contratación por trato directo. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085911-0 | CONSTRUCCION CENTRO NAUTICO DE ALTO RENDIMIENTO REGION DE LOS RIOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2018 | NO | DEPORTES | ALTO RENDIMIENTO | CENTROS DE ENTRENAMIENTO REGIONAL - ESPECIALIDADES DEPORTIVAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CHILE, Y LA REGIÓN DE LOS RÍOS EN PARTICULAR, HISTÓRICAMENTE SE HA DESTACADO A NIVEL INTERNACIONAL EN DEPORTES NÁUTICOS, TALES COMO EL REMO, VELA Y CANOTAJE. EL DESARROLLO DE ESTAS DISCIPLINAS SE HA DADO GRACIAS A ESFUERZOS DE LOS CLUBES Y MUCHO SACRIFICIO DE LOS PROPIOS DEPORTISTAS. ES EN TAL SENTIDO QUE SE QUIERE APROVECHAR LA OPORTUNIDAD DE QUE EN ESTA REGIÓN EXISTE ESTA VOCACIÓN DEPORTIVA. ADICIONALMENTE, IND TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EL POTENCIAR EL DESARROLLO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, E IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. ESTO NOS PERMITE ACUDIR EN APOYO AL DESARROLLO DEPORTIVO Y GENERAR UN PLAN DE INVERSIONES ADECUADO, CON UNA VISIÓN DESCENTRALIZADORA, HACIENDO QUE EL DEPORTE SE PRACTIQUE A LO LARGO DE TODO EL PAÍS | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 4 PISOS CON SALONES DE EJERCICIOS DE MÁQUINAS, DE EQUIPOS ESPECIALES PARA ENTRENAMIENTO NÁUTICO EN TIERRA, LABORATORIOS, KINESIOLOGÍA, SALAS PARA GUARDAR Y PARA REPARAR EMBARCACIONES, OFICINAS PARA MONITORES, CASINO, LAVANDERÍA Y HOTELERÍA PARA DEPORTISTAS. EN LOS DOS PISOS SUPERIORES SE CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE OFICINAS PARA EL IND REGIONAL, LAS QUE TENDRÁN LUGAR MIENTRAS EL PROYECTO NO DEMANDE SU PLENA UTILIZACIÓN COMO HABITACIONES, QUE ES EL DESTINO ORIGINAL. EL PROYECTO CONSIDERA 1522 M2 CONSTRUIDOS, ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, PATIO DE BOTES Y EMBARCADERO EN EL RÍO CALLE-CALLE CONTIGUO. | 163 | DEPORTE ALTO RENDIMIENTO |  |  | 10 | 0 | De acuerdo a los antecedentes revisados, esta iniciativa no consideraba Consultorías. A fines del 2010 se procedió a revaluar la iniciativa dada la necesidad de solucionar la accesibilidad al CAR; lo cual se resolvió mediante la disminución del ítem consultorías para abrir el ítem otros gastos | -100 | 2 | 22 | En algunos casos el proceso de licitación se declaró desierto y en otras hubo aumento de plazo debido a que algunos equipamientos se encargaron al extranjero y hubo problemas con los envíos, es por ello el atraso en los meses. | 1000 | 2 | 21 | En algunos casos el proceso de licitación se declaró desierto y en otras hubo aumento de plazo debido a que algunos equipos se encargaron al extranjero y hubo problemas con los envíos, es por ello el atraso en los meses. | 950 |  |  |  |  | 3 | 49 | De acuerdo a los antecedentes no existen variaciones | 1533.3333 | 11 | 20 | Existieron 3 modificaciones al contrato. | 81.8182 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [20 empty] | 1 | 1 | De acuerdo a los antecedentes no existen variaciones | 0 | 12 | 12 | 82 | 88 | 6 | Existe un atraso en la compra de equipos y equipamiento debido a el presupuesto se encontraba autorizado por MIDESO, pero no comprometidos por el Gobierno Regional; además que no existía claridad respecto a la institución que se haría cargo de la mantención y operación del recinto. Lo anterior, conllevo a que el proyecto pasara por una revaluación en el año 2013 debido al cambio en su uso y administración del recinto, y otra en el año 2014 debido a se amplía la cobertura deportiva incluyendo otros deportes al programa, por lo cual hubo que actualizar el listado de equipos y equipamiento, reflejando las necesidades reales y actuales de los deportistas, actualización en valores y tecnología. | 583.3333 | 633.3333 | En los antecedentes del proyecto se comprometió la participación de organismos públicos que debían realizar obras de urbanización, complementarias y colaborar en la gestión del proyecto, situaciones que luego no se cumplieron. Esto hizo que luego de construida la parte principal de la infraestructura, se debiera revisar el alcance y usuarios finales del proyecto, todo lo cual provocó que la infraestructura se utilizara a medias por años, antes de que se finalizará definitivamente y se adquirieran equipamientos fundamentales para su pleno uso. Para la adquisición de los equipos y equipamiento, en algunos casos el proceso de licitación se declaró desierto y en otras hubo aumento de plazo debido a que algunos equipos se encargaron al extranjero y hubo problemas con los envíos, es por ello el atraso en los meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 29/01/2010 | [14 empty] | 1628076 | 5500 | 1633576 | 401283 | 1232293 | Obras Civiles, contrato con empresa COSAL fue pagado con recursos sectoriales. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1522 | 2025 | 133.0486 | Real > Recomendada | [5 empty] | De acuerdo a los antecedentes que se tienen a la vista, en este caso certificado de recepción definitiva. | La explicación de que el costo del proyecto ejecutado sea más económico que el estimado y recomendado no obstante el proyecto haya crecido en superficies, tiene que ver con la redefinición del destino del proyecto que permitió algunas rebajas en terminaciones y en equipos y equipamientos necesarios para implementar. | [12 empty] | Acta sin observaciones | 26/10/2011 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 15.05.2013, no cuenta con observaciones. | 15/05/2013 | SI | 01/03/2012 | Respecto a la administración del recinto se informa que mediante Res. N°147 del año 2009, se estableció que la administración le correspondería a la Corporación Regional de Deportes Náuticos, siendo ésta conformada por el Gobierno Regional, la Municipalidad de Valdivia, y organismos deportivos o instituciones afines que acordasen participar. Cabe señalar que la creación de la corporación no fue materializada, toda vez que los integrantes desistieron principalmente por el alto costo de mantención. Por lo anterior, con fecha 10.11.2010, se determinó que la administración estaría a cargo del IND, traspasando sus oficinas al edificio del CAR haciéndose cargo de la mantención. Lo cual se concretó mediante decreto exento N°1.407 de fecha 15.02.2012, que aprueba convenio suscrito entre el IND Regional y la Municipalidad de Valdivia, donde se entrega en comodato dicho recinto. Desde Julio del año 2012 el IND se encuentra funcionando en dicha dependencia. En octubre del año 2013 se solicita revaluación del proyecto, debido al cambio en su uso y administración del recinto; en noviembre de ese año se obtuvo el RS, donde además se autorizó la compra de equipos y equipamiento. Conforme a lo anterior, se determina redestinar el uso del inmueble, incluyendo además del destino original, la acogida a deportistas del CER y oficinas del IND, institución que finalmente se hará cargo de la operación y mantención del inmueble. Finalmente en el año 2014, se aprueba convenio mandato para la compra de equipos equipamiento, comenzando a funcionar el CAR propiamente tal en el año 2015 - 2016, una vez equipado en su totalidad. |  | En Operación |  | PAMELA ULLOA ALVARADO | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3986900% | 4040800% | 539 | 4016300% |  | 4051300% | 350 | 4018300% |  | 4020700% |  | 4020700% | 0 | 4051300% | 306 | 644 | 105 | La información ingresada por este GORE, tiene que ver con la adquisición de equipos y equipamientos, es decir, financiamiento FNDR. El proyecto se desarrollo a través de un convenio de colaboración para la ejecución del proyecto, las instituciones involucradas fueron: Municipalidad de Valdivia: Institución propietaria del terreno y a la cual fue transferido los recursos por parte del IND para realizar la licitación y quedar como mandante. GORE Los Rios: encargado del equipo y equipamiento en su financiamiento. MOP Dirección de Arquitectura: encargada de la fiscalización y control de las obras. IND: institución que aporta los fondos para obras civiles. Debido a que la Dirección de arquitectura del MOP fue el encargado de la fiscalización y control de las obras, no se tiene antecedentes de las fechas y se mantuvo las señaladas, por eso la coincidencia. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 65000 | 42572 | 514204 | 0 | 5000 | 1930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556776 | 0 | 200000 | 150000 | 0 | 5000 | 2177000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 2557000 | Los montos definitivos para equipos y equipamientos fueron, M$150.408 y M$260.423 respectivamente. El IND aporto MM$2.000.- los cuales se dividieron en MM$1.200.- del presupuesto 2009 y MM$800.- del presupuesto del año siguiente. | 0 | 273039 | 120126 | 0 | 5500 | 1949190 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 2372855 | Debido que el MOP Dirección de Arquitectura fue el encargado de la fiscalización y control de las obras, no se tiene antecedentes del detalle de los contratos y gastos. Se mantuvo los montos originales. | 0 | 273039 | 120126 | 0 | 0 | 1209911 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 1628076 | 1226793 | BIP > SIGFE | 0 | 274831 | 125952 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401283 | 0 | 286958.8856 | 130879.0608 | 0 | 548.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418386.679 | Debido que el MOP Dirección de Arquitectura fue el encargado de la fiscalización y control de las obras, no se tiene antecedentes del detalle de los contratos y gastos. El IND como fuente financiera realizo la transferencia a través de un convenio a la Municipalidad de Valdivía, entidad que posteriormente tuvo que rendir lo gastado. Se mantuvo los montos originales. | [15 empty] | 0 | 315812 | 236859.6152 | 0 | 7895.1154 | 3437613.4847 | 0 | 0 | 39476.8076 | 0 | 4037657.0229 | 2565560.6425 | 0 | 350853.4186 | 153858.1693 | 0 | 8378.6405 | 3003697.103 | 0 | 0 | 38524.5216 | 0 | 3555311.8529 | 0 | 350850.9579 | 153856.9389 | 0 | 8378.6405 | 1864470.2075 | 0 | 0 | 38524.5216 | 0 | 2416081.2664 | -11.9462 | -40.1613 | -45.7627 | -32.0431 | -5.8264 | 1193.1266 | 920.726 | El proyecto fuee reevaluado en tres oportunidades. Lo indicado para explicar el aplazamiento de la puesta en servicio, es valido para explicar la cantidad de re evaluaciones (3) y de diferencias de costo del proyecto. Este, en definitiva termina costando menos que lo estimado originalmente, pero la explicación es su reorientación, pasando de ser un centro de entrenamiento nacional para el remo como se postuló, a fines más de alcance regional, replanteándose ya no solo como un centro de entrenamiento para el remo, sino también como centro de acondicionamiento físico de apoyo para el deporte en general de la región. Adicionalmente, algunas instalaciones se replantean para alojar allí la sede regional del IND, mejorando la rentabilidad del proyecto por la vía del ahorro de arriendos en que se incurría en la situación sin proyecto. Todas estas determinaciones se evaluaron como mejor opción frente al costo hundido que representaba una infraestructura que estaba siendo sutilizada. De acuerdo a los antecedentes revisados, esta iniciativa consideraba inicialmente el ítem Consultorías. Sin embargo, a fines del 2010 se procedió a reevaluar la iniciativa dada la necesidad de solucionar la accesibilidad al CAR; lo cual se resolvió mediante la disminución del ítem consultorías para abrir el ítem otros gastos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | KARIM LISSETTE BERTIN GUARDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3514188 | 47357 | 1.348% | En el año 2014 se revaluaron los ítem de equipos, equipamiento y gastos administrativos, en equipos se contempla una rebaja de M$5.580, en equipamientos un aumento de M$52.734 y en gastos administrativos M$500. Moneda IDI 2012.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 3514188 | 2085239 | -40.6623 | Lo indicado para explicar el aplazamiento de la puesta en servicio, es valido para explicar la cantidad de re evaluaciones y de diferencias de costo del proyecto. Este, en definitiva termina costando menos que lo estimado originalmente, pero la explicación es su reorientación, pasando de ser un centro de entrenamiento nacional para el remo como se postuló, a fines más de alcance regional, replanteándose ya no solo como un centro de entrenamiento para el remo, sino también como centro de acondicionamiento físico de apoyo para el deporte en general de la región. Adicionalmente, algunas instalaciones se replantean para alojar allí la sede regional del IND, mejorando la rentabilidad del proyecto por la vía del ahorro de arriendos en que se incurría en la situación sin proyecto. Todas estas determinaciones se evaluaron como mejor opción frente al costo hundido que representaba una infraestructura que estaba siendo sutilizada. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 118000 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | No hay antecedentes que permitan reevaluar costos y beneficios del proyecto debido a que algunas redefiniciones fueron obligadas por la situación de que se decidió la ejecución de la iniciativa en base a un diagnóstico equivoco que sobre valoró el apoyo que el proyecto iba a suscitar en las autoridades regionales y en la comunidad náutica de la zona, que a pesar de tener una actitud formalmente favorable frente a una propuesta de proyecto bicentenario impulsado por las autoridades centrales, terminaron actuando en contrario. De esta manera muchas decisiones posteriores fueron determinaciones que buscaron opciones que permitieran sacar el máximo provecho a costos hundidos. | En general, los proyectos del sector deporte tienen una componente política de la cual es difícil abstraerse. Las instalaciones deportivas a distintas escalas son hitos, generan imagen ciudad, de progreso y rédito político. Esto contamina el diagnóstico y muchas veces fuerza una solución. Hace que instituciones públicas, privadas y comunidad, a veces incluso deportiva, aparenten un interés que luego, cuando ello es requerido con participación y/o aporte concreto, no se manifiesta. Ejemplo de estas interferencias que ensucian un diagnóstico y que muchas veces hacen mirar a través de una lupa que agranda el problema y solución, es claramente lo ocurrido con este proyecto. A pesar de las complicaciones y demora en la puesta en servicio del proyecto, el resultado ha sido adecuado y el proyecto presta una utilidad algo diferente de lo originalmente previsto, pero no menos importante para la comunidad deportiva de la región. Esto enseña que frente al tipo de contingencias como las señaladas, es importante enfrentar con flexibilidad de parte de los involucrados, formuladores, autoridades y responsables del análisis del proyecto. | CARLOS RIQUELME ESCOBEDO | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109124-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE ANCACOMOE, PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON EL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE REQUERIDO POR LA COMUNIDAD, POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO. | - INSTALACIÓN DE 134 NUEVOS ARRANQUES, 87 DE ELLOS CON MEDIDORES. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE PVC C-10 DE 12.100 M, EN DIÁMETROS DE 63 MM Y 110 MM. - ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD Y 20 M DE ALTURA, CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - HABILITACIÓN DEL SONDAJE EXISTENTE, CON TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO Y MOTOBOMBA. - CASETA DE TRATAMIENTO CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS ELÉCTRICAS. | 509 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 8 | 22 | Res exenta DROH N° 013 de fecha 12.01.2016 aprueba modificación contrato paralización de obra 150 dias Res exenta DROH N° 721 de fecha 05.08.2016 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 900 de fecha 26.09.2016 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 080 de fecha 26.01.2017 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 143 de fecha 15.02.2017 aprueba modificación contrato paralización obra 55 dias Res exenta DROH N° 282 de fecha 23.03.2017 aprueba modificación contrato aumento plazo 6 dias | 175 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 23 | es exenta DROH N° 013 de fecha 12.01.2016 aprueba modificación contrato paralización de obra 150 dias Res exenta DROH N° 721 de fecha 05.08.2016 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 900 de fecha 26.09.2016 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 080 de fecha 26.01.2017 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 143 de fecha 15.02.2017 aprueba modificación contrato paralización obra 55 dias Res exenta DROH N° 282 de fecha 23.03.2017 aprueba modificación contrato aumento plazo 6 dias | 187.5 | 8 | 22 | Res exenta DROH N° 013 de fecha 12.01.2016 aprueba modificación contrato paralización de obra 150 dias Res exenta DROH N° 721 de fecha 05.08.2016 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 900 de fecha 26.09.2016 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 080 de fecha 26.01.2017 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 143 de fecha 15.02.2017 aprueba modificación contrato paralización obra 55 dias Res exenta DROH N° 282 de fecha 23.03.2017 aprueba modificación contrato aumento plazo 6 dias | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 6 | [24 empty] | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | es exenta DROH N° 013 de fecha 12.01.2016 aprueba modificación contrato paralización de obra 150 dias Res exenta DROH N° 721 de fecha 05.08.2016 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 900 de fecha 26.09.2016 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 080 de fecha 26.01.2017 aprueba modificación contrato paralización obra 45 dias Res exenta DROH N° 143 de fecha 15.02.2017 aprueba modificación contrato paralización obra 55 dias Res exenta DROH N° 282 de fecha 23.03.2017 aprueba modificación contrato aumento plazo 6 dias | 225 | 225 | La unidad Técnica (ESSAL) solicito 6 veces aumentos de plazo por paralización de obras, los cuales totalizaron 12 meses más a los proyectados en la etapa de formulación | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 30/05/2015 | [14 empty] | 583538 | 1000 | 584538 | 584535 | 3 | Res DROH N° 592 de fecha 25.05.2015 que aprueba gastos del contrato por uh monto de $ 457.548.339 en obras civiles y de $68.632.260 a UT Res DROH N° 900 de fecha 26.09.2016 que aprueba modificación por un monto de $ 49.874.881 en obras civiles y un monto de $7.481.232 en UT | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 134 | 145 | 108.209 | Real > Recomendada | [5 empty] | en modificación de contrato se incluyeron nuevos arranques. | De los 134 arranques recomendados originalmente, se aumentaron 11 arranques en la modificación de contrato. | [12 empty] | se recepciona en forma provisional | 04/04/2017 | se recepciona en forma definitiva | 06/06/2018 | SI | 04/04/2017 | sistema sin problemas de operacion |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4071400% | 4071400% | 0 | 4189000% | 1176 | 4195700% | 67 | 4215000% | 193 | 4215000% | 193 | 4218500% | 35 | 4224100% | 56 | 1527 | 1527 | Mediante el Ord. N° 781 del 25-07-2011, el Gobierno Regional envia el convenio mandato para su firma con la DOH, sin embargo mediante el Ord N° 885 de fecha 27-07-2011, la DOH - MOP informa que existe un tema pendiente con los terrenos y que el día 23-06-2011 se ingresó la carpeta a CONADI, Prov. N° 2073, y que el trámite posee una duración de un año aprox., para lo que se propone postergar la licitación cuando estén las autorizaciones de la CONADI. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 47868 | 0 | 0 | 0 | 971 | 319121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367960 | 47868 | 0 | 0 | 0 | 971 | 319121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367960 | No existen observaciones. | 76114 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 507424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584538 | El contrato inicial del ítem de obras civiles era de $457.548.399 y sufrió un aumento de $49.874.881, totalizando una inversión de $507.423.280; en el ítem de consultorias el monto inicial era de $68.632.260 y con su aumento de $7.481.232, totalizando una inversión de $76.113.492.- | 76114 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 507424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584538 | 3 | BIP = SIGFE | 76112 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 507423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584535 | 79237.7674 | 0 | 0 | 0 | 1096.4905 | 528256.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608591.239 | Los gastos efectuados del proyecto en pesos, son los siguientes: obras civiles: $507.423.280 consultorias: $76.113.492 gastos administrativos: $1.000.000 | [15 empty] | 75958.9586 | 0 | 0 | 0 | 1540.3903 | 506392.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583891.5863 | 788790.5634 | 98373.3599 | 0 | 0 | 0 | 1349.687 | 655818.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755541.7556 | 97488.7428 | 0 | 0 | 0 | 1349.687 | 649937.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748776.0957 | 29.3976 | 28.2389 | 28.3467 | -0.89547 | -5.0729 | 5163.9731 | 4482.3287 | El proyecto se reevaluó una vez, debido a la necesidad de incorporar 11 nuevos beneficiarios de la localidad, por ello se consideró realizar tres extensiones de red, modificando los trazados originalmente recomendados.. Lo anterior, implicó modificar contratos originales de obras civiles y consultorías. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 474576 | 49875 | 10.51% | Res DROH N° 592 de fecha 25.05.2015 que aprueba gastos del contrato por uh monto de $ 457.548.339 en obras civiles y de $68.632.260 a UT Res DROH N° 900 de fecha 26.09.2016 que aprueba modificación por un monto de $ 49.874.881 en obras civiles y un monto de $7.481.232 en UT | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 578211 | 641114 | 10.8789 | El monto recomendado sufrio un aumento de 10,88% debido a las sucesivas modificaciones de contrato, aumentos de obras y consultorias. Los aumentos se justificaron debido a que se incorporaron nuevos beneficiarios al proyecto, aumentando la extensión de la red y modificando los trazados originalmente recomendados. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34536 | 34411 | -0.36194 | Real < Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 116 | 129 | 11.2069 | Real > Recomendado | Debido a las modificaciones de obras, y el aumento de beneficiarios, los indicadores sufren una variación, la cual se ve reflejada mayormente en el Costo privado neto por arranque, el cual pasa de 116 Uf originalmente a 129 UF.. | Proyecto sufrió modificaciones en plazos excesivas, por lo que demoro un 120% más del tiempo proyectado y recomendado originalmente. La extensión de redes se ve reflejada en la reevaluación, pero no es acorde con el tiempo que se extandió la obra. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135231-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE LOS COLIGÜES, LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON EL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE, POR ESTA RAZÓN, SE IMPLEMENTARA EL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: -INSTALACIÓN DE 71 NUEVOS ARRANQUES, 40 DE ELLOS CON MEDIDOR -SISTEMA DE PRESURIZACIÓN -RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 5.171M DE TUBERÍAS -SISTEMA HIDRONEUMÁTICO -OBRAS VIALES -OBRAS ESPECIALES -OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO -OBRAS DE TRATAMIENTO | 346 |  |  |  | 9 | 18 | REs ex DROH N° 310 de fecha 22.03.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 755 de fecha 10.08.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 031 de fecha 11.01.2017 aumento plazo en 21 dias y modificación de contrato REs ex DROH N° 352 de fecha 13.04.2017 aumento plazo en 39 dias REs ex DROH N° 592 de fecha 27.06.2017 paralización 60 días REs ex DROH N°807de fecha 29.10.2017 aumento de plazo en 40 dias | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 26 | REs ex DROH N° 310 de fecha 22.03.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 755 de fecha 10.08.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 031 de fecha 11.01.2017 aumento plazo en 21 dias y modificación de contrato REs ex DROH N° 352 de fecha 13.04.2017 aumento plazo en 39 dias REs ex DROH N° 592 de fecha 27.06.2017 paralización 60 días REs ex DROH N°807de fecha 29.10.2017 aumento de plazo en 40 dias | 188.8889 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 7 | [24 empty] | 9 | 9 | 26 | 26 | 0 | REs ex DROH N° 310 de fecha 22.03.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 755 de fecha 10.08.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 031 de fecha 11.01.2017 aumento plazo en 21 dias y modificación de contrato REs ex DROH N° 352 de fecha 13.04.2017 aumento plazo en 39 dias REs ex DROH N° 592 de fecha 27.06.2017 paralización 60 días REs ex DROH N°807de fecha 29.10.2017 aumento de plazo en 40 dias | 188.8889 | 188.8889 | LA ELEVADA VARIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDE A 7 AMPLIACIONES DE PLAZO, QUE TOTALIZAN 340 DÍAS ADICIONALES A LOS 210 DÍAS INICIALES, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS, POR LO SIGUIENTE:: - RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 310 DE FECHA 22.03.2016 PARALIZACIÓN 90 DÍAS. - RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 755 DE FECHA 10.08.2016 PARALIZACIÓN 90 DÍAS. - RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 031 DE FECHA 11.01.2017 AUMENTO PLAZO EN 21 DÍAS Y MODIFICACIÓN DE CONTRATO. - RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 352 DE FECHA 13.04.2017 AUMENTO PLAZO EN 39 DÍAS. - RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 592 DE FECHA 27.06.2017 PARALIZACIÓN 60 DÍAS. - RESOLUCIÓN EXENTA DROH N°807 DE FECHA 29.10.2017 AUMENTO DE PLAZO EN 40 DÍAS. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 23/07/2015 | [14 empty] | 347610 | 0 | 347610 | 347612 | -2 | REs ex DROH N° 310 de fecha 22.03.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 755 de fecha 10.08.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 031 de fecha 11.01.2017 aumento plazo en 21 días y modificación de contrato obras $27.173.501 en UT 4.279.826 REs ex DROH N° 352 de fecha 13.04.2017 aumento plazo en 39 días REs ex DROH N° 592 de fecha 27.06.2017 paralización 60 días REs ex DROH N°807de fecha 29.10.2017 aumento de plazo en 40 días | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 71 | 71 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO MODIFICACIÓN | NO EXISTE VARIACIÓN EN LA MAGNITUD REAL, SE REALIZAN LOS 71 ARRANQUES PRESUPUESTADOS. | [12 empty] | RES EX DROH N 83 DE FECHA 23.01.2018 | 23/01/2018 |  |  | SI | 29/01/2018 | NO HAY PROBLEMAS |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4160400% | 4160400% | 0 | 4197500% | 371 | NA |  | 4219500% | 220 | 4219500% | 220 | 4220800% | 13 | 4230700% | 99 | 703 | 703 | no hay | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 35057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257643 | 35057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257643 | no hay | 47299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347612 | no hay | 47299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347610 | -2 | BIP = SIGFE | 47300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347612 | 48898.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310463.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359362.3493 | no hay | [15 empty] | 50968.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323613.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374581.827 | 455224.704 | 60292.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386450.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446743.945 | 60161.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381973.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442135.0775 | 19.2647 | 18.0343 | 18.0339 | -1.0317 | -2.8754 | 6227.2546 | 5379.9117 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO DOS VECES, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 1.- PRIMERA REEVALUACION: A) SE REALIZO UN PROCESO DE LICITACIÓN DONDE EL CONTRATISTA CON LA MENOR OFERTA ECONÓMICA FUE LA EMPRESA SICOF LTDA. INFORMANDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS QUE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO OFERTADO POR LA EMPRESA, DA COMO RESULTADO QUE EL PROYECTO ES RENTABLE, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE 139 UF/ARRANQUE DE AGUA POTABLE, SIENDO MUY INFERIOR AL COSTO NETO PRIVADO MÁXIMO REFERENCIAL DE LA REGIÓN (175UF/ SOLUCIÓN). ADEMÁS SE INDICA QUE REALIZAR UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN, POSTERGARÁ EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE LOS COLIGÜES REQUIEREN. B) LA UNIDAD TÉCNICA PROPONE ADJUDICAR A LA EMPRESA CONTRATISTA SICOF LTDA, QUE PRESENTÓ SU OFERTA POR UN MONTO DE M$ 273.138.-, SUPERANDO EN UN 22,71 % AL PRESUPUESTO OFICIAL DE M$ 222.583.-. EN IGUAL PORCENTAJE SE INCREMENTA EL MONTO DE LA CONSULTORÍA SEGUN EL CONVENIO EXISTENTE ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. ESSAL, TOTALIZANDO PARA ESTE ÍTEM UN MONTO DE M$ 43.020.- SEGUNDA REEVALUACION: A) AUMENTO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES POR M$ 27.174.- QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE A UN 9.95% POR SOBRE EL CONTRATO VIGENTE (M$ 273.139.-). EN IGUAL PORCENTAJE SE INCREMENTA EL MONTO DE LAS CONSULTORÍAS SEGUN EL CONVENIO EXISTENTE ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. ESSAL, TOTALIZANDO PARA ESTE ÍTEM UN MONTO DE M$ 47.302.- B) ENTRE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS SE DESTACAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL ESTANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE; NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EXTENSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN 829 METROS. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 304453 | 27174 | 8.926% | REs ex DROH N° 310 de fecha 22.03.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 755 de fecha 10.08.2016 paralización 90 días REs ex DROH N° 031 de fecha 11.01.2017 aumento plazo en 21 días y modificación de contrato obras $2.7.173.501 en UT 4.279.826 REs ex DROH N° 352 de fecha 13.04.2017 aumento plazo en 39 días REs ex DROH N° 592 de fecha 27.06.2017 paralización 60 días REs ex DROH N°807de fecha 29.10.2017 aumento de plazo en 40 días | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 313620 | 369998 | 17.9765 | 1.- PRIMERA REEVALUACION: A) SE REALIZO UN PROCESO DE LICITACIÓN DONDE EL CONTRATISTA CON LA MENOR OFERTA ECONÓMICA FUE LA EMPRESA SICOF LTDA. INFORMANDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS QUE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO OFERTADO POR LA EMPRESA, DA COMO RESULTADO QUE EL PROYECTO ES RENTABLE, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE 139 UF/ARRANQUE DE AGUA POTABLE, SIENDO MUY INFERIOR AL COSTO NETO PRIVADO MÁXIMO REFERENCIAL DE LA REGIÓN (175UF/ SOLUCIÓN). ADEMÁS SE INDICA QUE REALIZAR UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN, POSTERGARÁ EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE LOS COLIGÜES REQUIEREN. B) LA UNIDAD TÉCNICA PROPONE ADJUDICAR A LA EMPRESA CONTRATISTA SICOF LTDA, QUE PRESENTÓ SU OFERTA POR UN MONTO DE M$ 273.138.-, SUPERANDO EN UN 22,71 % AL PRESUPUESTO OFICIAL DE M$ 222.583.-. EN IGUAL PORCENTAJE SE INCREMENTA EL MONTO DE LA CONSULTORÍA SEGUN EL CONVENIO EXISTENTE ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. ESSAL, TOTALIZANDO PARA ESTE ÍTEM UN MONTO DE M$ 43.020.- SEGUNDA REEVALUACION: A) AUMENTO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES POR M$ 27.174.- QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE A UN 9.95% POR SOBRE EL CONTRATO VIGENTE (M$ 273.139.-). EN IGUAL PORCENTAJE SE INCREMENTA EL MONTO DE LAS CONSULTORÍAS SEGUN EL CONVENIO EXISTENTE ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. ESSAL, TOTALIZANDO PARA ESTE ÍTEM UN MONTO DE M$ 47.302.- B) ENTRE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS SE DESTACAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL ESTANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE; NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EXTENSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN 829 METROS. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 224980 | 277079 | 23.1572 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 19615 | 24157 | 23.1557 | Real > Recomendado | SE ACTUALIZAN LOS INDICADORES REALES DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL Y EL RESULTANTE DE LOS INCREMENTOS EN LA INVERSIÓN PRODUCTO DE MODIFICACIONES Y AUMENTO DE OBRAS CIVILES. | EL PROYECTO ESTUVO SUJETO A MODIFICACIONES QUE GENERARON AUMENTOS EN LOS MONTOS RECOMENDADOS. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30378773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE ROFUCO ALTO, LA UNIÓN | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | - INSTALACIÓN DE 94 NUEVOS ARRANQUES, 63 DE ELLOS CON MEDIDOR. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 15.000 M DE TUBERÍAS DE PVC C-6. - ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 20 M3 Y 20 M DE ALTURA. - HABILITACIÓN DE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS DE ESTANQUE ELEVADO. - IMPLEMENTACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS ELÉCTRICAS. - OBRAS VIALES. | 379 |  |  |  | 7 | 17 | Res. Ex. DROH N°570 FECHA 09.06.2016. AUMENTO PLAZO EN 60 DIAS. Res. Ex. DROH N°801 FECHA 230.08.2016. PARALIZACIÓN 90 DIAS Res. Ex. DROH N°1030 FECHA 15.11.2016 PARALIZACIÓN 90 DIAS Res. Ex. DROH N°144 FECHA 15.02.2017 PARALIZACIÓN 60 DIAS Res. Ex. DROH N°283 FECHA 23.03.2017 PARALIZACIÓN 30 DIAS Res. Ex. DROH N°302 FECHA 28.03.2017 LEVANTE PARALIZACION AUMENTO DE PLAZO EN 20 DIAS | 142.8571 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 6 | Drecerto exento 813 de fecha 16.09.2015 | 500 |  |  |  |  | 7 | 17 | Res. Ex. DROH N°570 FECHA 09.06.2016. AUMENTO PLAZO EN 60 DIAS. Res. Ex. DROH N°801 FECHA 230.08.2016. PARALIZACIÓN 90 DIAS Res. Ex. DROH N°1030 FECHA 15.11.2016 PARALIZACIÓN 90 DIAS Res. Ex. DROH N°144 FECHA 15.02.2017 PARALIZACIÓN 60 DIAS Res. Ex. DROH N°283 FECHA 23.03.2017 PARALIZACIÓN 30 DIAS Res. Ex. DROH N°302 FECHA 28.03.2017 LEVANTE PARALIZACION AUMENTO DE PLAZO EN 20 DIAS. | 142.8571 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 6 | [24 empty] | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | Res. Ex. DROH N°570 FECHA 09.06.2016. AUMENTO PLAZO EN 60 DIAS. Res. Ex. DROH N°801 FECHA 230.08.2016. PARALIZACIÓN 90 DIAS Res. Ex. DROH N°1030 FECHA 15.11.2016 PARALIZACIÓN 90 DIAS Res. Ex. DROH N°144 FECHA 15.02.2017 PARALIZACIÓN 60 DIAS Res. Ex. DROH N°283 FECHA 23.03.2017 PARALIZACIÓN 30 DIAS Res. Ex. DROH N°302 FECHA 28.03.2017 LEVANTE PARALIZACION AUMENTO DE PLAZO EN 20 DIAS | 157.1429 | 157.1429 | Sucesivos paralización de obras y aumentos de plazos, generaron que el tiempo de ejecución aumentara 11 meses al tiempo recomendado, totalizando 18 meses. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 23/11/2015 | [14 empty] | 452161 | 0 | 452161 | 452161 | 0 | RES EX DROH N°1141 FECHA 05.11.2015 APRUEBA GASTOS OBRA $ 394.899.853 ; UT $57.260.479 RES EX DROH N°570 FECHA 09.06.2016 MODIFICACIÓN DE CONTRATO COSTO CERO Y AUMENTO DE PLAZO | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 94 | 94 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO MODIFICACIONES | El numero de arranques domiciliarios no sufrio variaciones a lo 94 arranques recomendados originalmente. | [12 empty] | REs ex DROH N° 303 que designa comisión | 30/03/2017 | REs ex DROH N° 555 que designa comisión | 12/06/2018 | SI | 30/03/2017 | esta funcionando sin probelmas |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214900% | 4214900% | 0 | 4221900% | 70 | NA |  | 4230400% | 85 | 4230400% | 85 | 4233100% | 27 | 4233900% | 8 | 190 | 190 | no hay | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 66173 | 0 | 0 | 387 | 0 | 420145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486705 | 66173 | 0 | 0 | 387 | 0 | 420145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486705 | no hay | 57260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452160 | no hay | 57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452161 | 0 | BIP = SIGFE | 57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452161 | 59072.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407387.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466459.7485 | no hay | [15 empty] | 93395.3894 | 0 | 0 | 546.2726 | 0 | 592987.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686929.1791 | 0 | 74005.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510387.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584392.3361 | 72677.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501228.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573906.1169 | -14.9268 | -16.4534 | -15.474 | -1.7944 |  | 6105.3842 | 5332.2179 | Montos recomendados y contratado no sufrieron aumentos pese a los excesivos aumentos de plazos que se produjeron en el proyecto. El ítem expropiaciones no registra costo real, sin embargo la institución financiera no entrego antecedentes al respecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | RES EX DROH N°1141 FECHA 05.11.2015 APRUEBA GASTOS OBRA $ 394.899.853 ; UT $57.260.479 RES EX DROH N°570 FECHA 09.06.2016 MODIFICACIÓN DE CONTRATO COSTO CERO Y AUMENTO DE PLAZO | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Iniciativa no sufrió reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 161 | 161 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 376731 | 376731 | 0 | Real = Recomendado | Indicadores no sufrieron variaciones en esta iniciativa. | El proyecto sufrió excesivos aumentos de plazos, debido a paralizaciones de obra, pero no tuvo aumentos significativos en costos. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30385633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE BOQUIAL, RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | - INSTALACIÓN DE 224 NUEVOS ARRANQUES, 143 CON MEDIDOR. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 30 KM DE TUBERÍAS, EN PVC CLASE 10 DE 75 Y 110 MM. - HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE. - SISTEMA DE IMPULSIÓN HACIA EL ESTANQUE DE TRANSICIÓN. - SISTEMA DE TRATAMIENTO CON EQUIPOS DE DESINFECCIÓN. - ESTANQUE DE TRANSICIÓN, SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO, DE 50 M3. - SISTEMA DE IMPULSIÓN HACIA EL ESTANQUE DE REGULACIÓN. - ESTANQUE DE REGULACIÓN, SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO, DE 50 M3. - SISTEMA DE PRESURIZACIÓN. - ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS VIALES. - OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. | 820 |  |  |  | 11 | 16 | REs ex DROH N° 200 de fecha 01.03.2017 que aumenta plazo en 66 días y aumento de UT $ 14.556.744 REs ex DROH N° 520 de fecha 05.06.2017 que aumenta plazo en 90 días | 45.4545 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 30 | decretos 1268/2015; 1299/2017;1288/2015;1300/2017;1299/2015;1251/2015 | 2900 |  |  |  |  | 11 | 16 | REs ex DROH N° 200 de fecha 01.03.2017 que aumenta plazo en 66 días y aumento de obra $100.391.325 REs ex DROH N° 520 de fecha 05.06.2017 que aumenta plazo en 90 días | 45.4545 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 11 | 11 | 30 | 30 | 0 | REs ex DROH N° 200 de fecha 01.03.2017 que aumenta plazo en 66 días y aumento de obra y UT REs ex DROH N° 520 de fecha 05.06.2017 que aumenta plazo en 90 días | 172.7273 | 172.7273 | LAS VARIACIONES EN EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDEN A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA (DOH), SE AUTORIZARON AUMENTOS DE PLAZO POR 156 DÍAS ADICIONALES A LOS 330 DÍAS CORRIDOS PARA EJECUTAR LA OBRA. RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 200 DE FECHA 01.03.2017 QUE AUMENTA PLAZO EN 66 DÍAS POR OBRAS EXTRAORDINARIAS. RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 520 DE FECHA 05.06.2017 QUE AUMENTA PLAZO EN 90 DÍAS, POR MODIFICACIONES DE OBRA. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 05/04/2016 | [14 empty] | 1394527 | 0 | 1394527 | 1394528 | -1 | REs ex DROH N°312 de fecha 23.03.2016 aprueba gastos obra $1.117.535.311 y gastos UT 162..042..620 REs ex DROH N° 200 de fecha 01.03.2017 que aumenta plazo en 66 días y aumento de obra $100.391.335 y UT $ 14.556.744 REs ex DROH N° 520 de fecha 05.06.2017 que aumenta plazo en 90 días | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 224 | 224 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existió variación | NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LA MAGNITUD REAL EJECUTÁNDOSE EL N° DE ARRANQUES PREVISTOS. | [12 empty] | res ex DROH 739 de fecha 9.08.2017 , designa comisión | 15/11/2017 |  |  | SI | 23/11/2017 | no hay probelmas |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218800% | 4218800% | 0 | 4236000% | 172 | 4255100% | 191 | 4244400% |  | 4244400% |  | 4246500% | 21 | 4252200% | 57 | 334 | 334 | no hay | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 169835 | 0 | 0 | 26368 | 0 | 1078316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274519 | 169835 | 0 | 0 | 26368 | 0 | 1078316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274519 | no hay | 180609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426185 | no hay | 176600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394527 | -1 | BIP = SIGFE | 176601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394528 | 180610.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245575.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426185.2717 | no hay | [15 empty] | 239702.9394 | 0 | 0 | 37215.4359 | 0 | 1521921.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798839.9841 | 0 | 228877.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578459.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807336.7376 | 222211.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532484.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754695.2525 | 0.47235 | -2.4541 | 0.69402 | -2.9127 |  | 7833.4609 | 6841.4469 | LA VARIACIÓN DE COSTO REAL DE -2.45% CON RESPECTO AL RECOMENDADO SE EXPLICA PORQUE NO SE EJECUTARON LAS EXPROPIACIONES, SIN EMBARGO LA UNIDAD FINANCIERA NO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO. LA INICIATIVA TUVO UN AUMENTO DE OBRA POR M$ 100.392.-, AL SER MENOR AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. AUN ASÍ SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1462063 | 100391 | 6.866% | REs ex DROH N° 200 de fecha 01.03.2017 que aumenta plazo en 66 días y aumento de obra REs ex DROH N° 520 de fecha 05.06.2017 que aumenta plazo en 90 días | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA UNIDAD TÉCNICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS, INFORMA AUMENTOS MENORES AL 10% DEL TOTAL DEL PROYECTO: RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 200 DE FECHA 01.03.2017 QUE AUMENTA PLAZO EN 66 DÍAS Y AUMENTO DE OBRA M$ 100.392.- RESOLUCIÓN EXENTA DROH N° 520 DE FECHA 05.06.2017 QUE AUMENTA PLAZO EN 90 DÍAS. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1205041 | 1205041 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 105061 | 105061 | 0 | Real = Recomendado | LA INICIATIVA TUVO UN AUMENTO DE OBRA POR M$ 100.392.-, AL SER MENOR AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NO FUE REEVALUADO, POR LO QUE NO EXISTEN ANTECEDENTES DE ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD. | LA INICIATIVA TUVO UN AUMENTO DE OBRA POR M$ 100.392.-, AL SER MENOR AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. ADEMÁS LA UNIDAD TÉCNICA, AUTORIZÓ AUMENTOS EN LOS PLAZOS DE OBRAS CIVILES POR 156 DÍAS. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30414228-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PURINGUE RICO, MARIQUINA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | SAN JOSE DE LA MARIQUINA - REGION XIV | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO. | - INSTALACIÓN DE 116 NUEVOS ARRANQUE, 82 DE ELLOS CON MEDIDOR. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 13.500 M DE TUBERÍAS DE HDPE PN 6 D = 75 MM Y D = 63 MM. - ESTANQUE METÁLICO DE 25 M3 Y 20 M DE ALTURA CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - HABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO CON EQUIPOS DE BOMBEO Y SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - SISTEMA DE IMPULSIÓN HACIA EL ESTANQUE. - SISTEMA DE TRATAMIENTO CON EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y FILTRO. - IMPULSIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE D = 75 MM DE 63 M DE LONGITUD. - OBRAS ELÉCTRICAS. - OBRAS VIALES. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. | 386 |  |  |  | 8 | 12 | REs ex DROH N° 591 de fecha 21.06.2017 que aumenta plazo en 60 días, paralizacion de 25 días y aumento de obra REs ex DROH N° 809 de fecha 29.08.2017 que aumenta plazo en 30 días | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 | decreto exento 1159 de fecha 30.10.2015 | 300 |  |  |  |  | 8 | 12 | REs ex DROH N° 591 de fecha 21.06.2017 que aumenta plazo en 60 días, paralización de 25 días y aumento de obra REs ex DROH N° 809 de fecha 29.08.2017 que aumenta plazo en 30 días | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 8 | 8 | 16 | 22 | 6 | REs ex DROH N° 591 de fecha 21.06.2017 que aumenta plazo en 60 días, paralizacion de 25 días y aumento de obra REs ex DROH N° 809 de fecha 29.08.2017 que aumenta plazo en 30 días | 100 | 175 | Se realizaron 2 aumentos de plazo, tanto por las expropiaciones como por las Obras Cviles, que totalizan un aumento de 4 meses en la ejecución de la iniciativa, situación que se dio por paralización de las obras y aumento de estas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 26/09/2016 | [14 empty] | 725722 | 0 | 725722 | 725724 | -2 | REs ex DROH N° 591 de fecha 21.06.2017 que aumenta plazo en 60 días, paralizacion de 25 días y aumento de obra REs ex DROH N° 809 de fecha 29.08.2017 que aumenta plazo en 30 días | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 116 | 146 | 125.8621 | Real > Recomendada | [5 empty] | se instalaron 146 arranques nuevos. | La magnitud recomendada y real del proyecto son 116 arranques domiciliarios. | [12 empty] | res EX DROH 848 de fecha 6.09.2017. se observo ,: realizar reparación de fugas de unión americana de interconexiones de filtro y sondaje - proteger guarda llaves de usuario 115 - correcta repocicion y recepción de conformidad de los caminos interiores por parte del comité y junta de vecinos - limpieza de cámaras y piezas especiales | 28/09/2017 | no se ha realizado |  | SI | 29/09/2017 | sin problemas |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4232000% | 4238000% | 60 | 4245100% | 71 | NA |  | 4260800% | 157 | 4260800% | 157 | 4263900% | 31 | 4270500% | 66 | 385 | 325 | no hay | [12 empty] | A suma alzada reajustable | 1 | [9 empty] | 81588 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 562674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645772 | 85342 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 588560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675481 | no hay | 80390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634803 | no hay | 91903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725722 | -2 | BIP = SIGFE | 91904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725724 | 92703.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639338.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732042.4291 | no hay | [15 empty] | 115152.7872 | 0 | 0 | 2130.9553 | 0 | 794151.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911434.9133 | 0 | 116039.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807068.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923108.4142 | 114056.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786604.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900660.7937 | 1.2808 | -1.1821 | -0.95031 | -2.4317 |  | 6168.9095 | 5387.7003 | Los montos recomendados no han sufrido variaciones significativas, si bien existió aumento en Obras Civiles por $ 84.925.175 estas no fueron superiores al 10%., por lo que la variación del costo real v/s el recomendado se encuentra bajo un aceptable grado de predicción. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 740797 | 84925 | 11.46% | REs ex DROH N° 591 de fecha 21.06.2017 que aumenta plazo en 60 días, paralizacion de 25 días y aumento de obra $ 84.925.175 y UT en un monto de $ 12.314.150 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no ha sufrido reevaluaciones, solo aumentos en Obras Civiles por $ 84.925.175 y UT en un monto de $ 12.314.150 . no superando el 10%. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 163 | 163 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 517534 | 517534 | 0 | Real = Recomendado | Indicadores no sufrieron variaciones a lo recomendado originalmente. | La iniciativa no sufrió variaciones significativas y el aumento de plazo y costo fueron marginales. Lográndose el objetivo de dotar a la localidad con un sistema de agua potable rural. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077492-0 | REPOSICION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | TERMINAL DE PASAJEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA INICITIVA SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD DE OTORGAR LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD, ADECUADAS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO A LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE CORRAL. | LA ETAPA INCLUYE ISTALACION DE FAENAS, OBRAS MARITIMAS QUE INCORPORA SUMINISTRO DE PILOTES, HINCA, ENSAYO, SUMINISTROS E INSTALACION DE VIGAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARGOLLONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS, LOSA DE HORMIGON, ENTRE OTRAS PARTIDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN DETALLADAS CON SUS CANTIDADES EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA ADJUNTO EN LA CARPETA DIGITAL. | 0 |  |  |  | 14 | 18 | Mediante Res. Tr. DROP XIV N°006 de fecha 21.04.2015 (Tramitada 28.05.2015) Acepta Oferta Empresa ICSA S.A. con un plazo de 548 días corridos. | 28.5714 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 39 | Los gastos administrativos se han utilizado para el gasto de impresiones, papeleria, viatico de inspector fiscal, entre otros. El ultimo gasto se atañe a la recepción definitiva de las obras. Sin embargo, a la fecha aun se espera la toma razon de Contraloria General por la devolución de retenciones. | 1200 | 14 | 21 | Mediante Res. Tr. DROP XIV N°004 de fecha 23.03.2015 (Tramitada 20.04.2015) Acepta Oferta Consorcio Empresas Constructora ICEAL S.A. y Constructora Río Maule Ltda. con un plazo de 518 días corridos. Que por Res. Ex. DROP XIV N°638 de fecha 02.10.2015 (Tramitada 23.10.2015) Aprueba Convenio Ad Referendum por Modificación de Contrato N°1, aumentando plazo en 9 días, quedando un nueva plazo de 527 días corridos. Que por Res. Ex. DROP XIV N°624 de fecha 27.09.2016 (Tramitada 13.10.2016) Aprueba Convenio Ad Referendum por Modificación de Contrato N°2, aumentando plazo en 79 días, quedando un nueva plazo de 606 días corridos. Que por Res. Ex. DROP XIV N°852 de fecha 15.12.2016 (Tramitada 04.01.2017) Aprueba Convenio Ad Referendum por Modificación de Contrato N°3, aumentando plazo en 19 días, quedando un nueva plazo de 625 días corridos. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 14 | 14 | 39 | 39 | 0 | las modificaciones de plazos se reflejan en las resoluciones tramitadas para el caso de las ejecución de obras. Asesoría no tuvo modificaciones. | 178.5714 | 178.5714 | Plazo recomendado inicialmente fue subestimado, segUn los antecedentes entregados por la Unidad Técnica existieron tres ampliaciones de plazo que totalizan 107 días corridos, adicionales a los 518 días iniciales para la ejecución de la Obra. Las causas de dichas ampliaciones no son especificadas por la Unidad Técnica. Los gastos administrativos están considerados hasta el ultimo gasto de la recepción definitiva de las obras, por ello la elevada variación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/06/2015 | [14 empty] | 4444123 | 1270 | 4445393 | 3355598 | 1089795 | Actualmente esta en proceso la devolución de retenciones, por las cuales se aplicaran las multas por retraso en el termino de las obras. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3950 | 3950 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubieron cambios en la superficie a interferir en obras, se mantuvo proyección. | Se ejecutó la magnitud de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | Asiste a este acto como asesor de esta comisión el Constructor Civil Sr. Francisco Matus Bravo , Inspector Fiscal de la Obra y Bernardita Segura Castillo en representación de la empresa contratista. Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, en aquellos sectores visibles, la comisión acuerda recibirla provisoriamente, sin observaciones. | 24/01/2017 | En proceso devolución de retenciones. | 27/03/2018 | SI | 01/03/2017 | La Dirección de Obras Portuarias entrego a Gobierno Regional las obras terminadas para su posterior operación. quien a su vez entrego a la I. Municipalidad de Valdivia, organismo actualmente esta a cargo del uso y administración. |  | En Operación |  | GIANINNA FRANCESCA PANELLI MARTINEZ | OBRAS PORTUARIAS MOP XIV REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4074900% | 4074900% | 0 | 4101200% | 263 | 4187100% | 859 | 4211500% | 244 | 4211500% | 244 | 4216300% | 48 | 4218500% | 22 | 1436 | 1436 | la etapa de ejecución comenzó a partir del año 2014, por lo tanto las fechas con mayor diferencia puede ser de la ejecucion de la etapa de diseño a la etapa de ejecución. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 1998801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 1998801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120000 | efectivamente, solo se financiaron los 3 items: consultorias, obras civiles y gastos administrativos. | 341051 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 4103071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445392 | en el item de obras civiles se realizaron las siguientes modificaciones al contrato: monto original: $3.893.833.378 1er aumento: $69.651.082 2do aumento: $139.586.465 TOTAL: $4.103.070.925 | 341051 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 4103071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445392 | 1089794 | BIP > SIGFE | 239190 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 3115138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355598 | 248737.6619 | 0 | 0 | 0 | 1392.7867 | 3196339.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446469.5887 | en el ítem de consultorias, el contrato inicial fue de $352.255.852, sin embargo, se realizo una disminución de contrato por $11.205.392, totalizando una inversión final de $341.050.460.- | [15 empty] | 184919.426 | 0 | 0 | 0 | 1847.9762 | 3080146.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266914.371 | 6119243.5203 | 441073.2909 | 0 | 0 | 0 | 1713.8688 | 5303959.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746747.1259 | 435118.4275 | 0 | 0 | 0 | 1713.8688 | 5184555.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5621387.4075 | 75.9075 | 72.0702 | 68.3217 | -2.1814 | -8.1359 | 1423.1361 | 1312.5456 | No hay diferencias sustancial de montos contratados y reales (-2.18%), la diferencia principal se evidencia con respecto a los montos recomendados debido a que el proyecto fue reevaluado en una oportunidad por aumentos para los ítemes de Consultorías y Obras Civiles, en el primer caso, se incorporaron prospecciones submarinas no incluidas originalmente, para las Obras Civiles. se agregaron partidas requeridas por la Unidad Técnica, como es el caso de reparación de muros verteolas y de contención, refuerzos e iluminación, entre otras. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 4734556 | 4973605 | 5.049 | La reevaluación estudio aumentos para los ítems de Consultorías y Obras Civiles, en el primer caso se incorporaron prospecciones submarinas no incluidas originalmente, para las O.C. se agregaron partidas requeridas por la unidad técnica, como es el caso de reparación de muros verteolas y de contención, refuerzos e iluminación, entre otras. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 11.48 | 7.16 | -37.6307 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 197207 | 293143 | 48.6474 | Real > Recomendado | Los datos originales son: VAN Social M$ 1.097.207.- TIR Social 11.48% Los datos corregidos son: VAN Social M$ 293.143.- TIR Social 7.16% Las variación en los indicadores son reflejo de los aumentos en los montos dada la reevaluación del proyecto. | El proyecto presentó una reevaluación, incorporando estudios y partidas no contempladas originalmente por ello, adicionalmente se subestimaron los plazos de ejecución de las obras civiles. | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126916-0 | CONSTRUCCION Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO RELLENO SANITARIO CAMARONES | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | CAMARONES - REGION XV | 2018 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | RELLENOS SANITARIOS CON OPERACIÓN MECÁNICA Y MANUAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE LA COMUNA NO CUENTA CON UN SITIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA ACTUAL VIGENTE PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS. | EN ESTA ETAPA SE CONCRETA LA CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO SEMIMECANIZADO QUE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE OFICINAS, ACCESOS, LA HABILITACION DE TRES ZANJAS DE DISPOSICION, LA ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE 7 M3, RETROEXCAVADORA PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO Y CONTENEDORES DE RECOLECCION. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SON AQUELLOS EN QUE SE INCURRE POR EFECTO DE LA LICITACION DEL PROYECTO. | 1220 | RESIDUOS SOLIDOS |  |  | 8 | 6 | El plazo Incluye a partir de la fecha de firma de contrato, y no desde el día siguiente, por lo tanto, son 180 días | -25 | 1 | 1 | Fecha indicada com "Termino del último contrato es la fecha del acta de recepción conforme del producto, las de pago, son de responsabilidad del gobierno regional | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | No se registraron gastos por este concepto | -100 | 6 | 7 | el plazo,incluye a partir de la fecha de firma de contrato, y no desde el día siguiente, | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 2 | En lo completado, solo se registra las fechas de la adquisición del camión de basura. La adquisición de la retro-excavadora, su inicio de contrato es el 17-08-2017 y su termino el 24-08-2017 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 | 11 | 12 | 1 | Solo para la obra civil se amplio el plazo, y se debió a que no se consideraron de todos los detalles en la etapa de diseño del proyecto. Que podría perjudicar o no obtener la totalidad de beneficios que se buscan con ejecución de la obra, por lo que el contratista ocupa tiempo no considerado en mencionadas acciones, como es la confección de un acceso en sector oeste de cerco perimetral para el tránsito de la maquinaria encargada del relleno de las zanjas de acopio, terminación de pintura exterior al container de oficina, instalación de piso de terminación al sector oficina y terminación a pilares de hormigón para mejorar la estética del sector. Todos estas acciones no consideradas en el diseño inicial del proyecto. | 37.5 | 50 | Si bien la iniciativa presento variaciones en cuanto a sus plazos, estos se consideran dentro de un rango aceptable de variación. Solo para el ítem obra civil se amplio el plazo en 30 días y se debió a que no se consideraron de todos los detalles en la etapa de diseño del proyecto. Que podría perjudicar o no obtener la totalidad de beneficios que se buscan con ejecución de la obra, por lo que el contratista ocupa tiempo no considerado en mencionadas acciones, como es la confección de un acceso en sector oeste de cerco perimetral para el tránsito de la maquinaria encargada del relleno de las zanjas de acopio, terminación de pintura exterior al container de oficina, instalación de piso de terminación al sector oficina y terminación a pilares de hormigón para mejorar la estética del sector. Todos estas acciones no consideradas en el diseño inicial del proyecto. Los demás ítems se ejecutaron de acuerdo a lo programado. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/11/2016 | [14 empty] | 803531 | 1255 | 804786 | 804785 | 1 | No se realizaron contratos pagados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 216700 | 216700 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias | No hubo modificación en la magnitud del proyecto | [12 empty] | Con fecha 10 de Julio del 2017, la I. Municipalidad de Camarones, mediante la comisión designada mediante decreto N°709/2017 de fecha 30 de junio de 2017, da curso a la Recepción Provisoria del Contrato de Obra denominado, “Construcción Relleno Sanitario, comuna Camarones”. TENIENDO PRESENTE: 1. El decreto de adjudicación N°1200/2016,de fecha 03 de octubre de 2016, que adjudica la propuesta pública ID 5858-11-LR16, denominada “Construcción Relleno Sanitario, comuna Camarones”; a la empresa Sociedad Consultora y Comercial Geonorte Limitada o Geonorte Ltda., RUT 77.281.880-1; 2. El contrato de obra de fecha 14 de noviembre de 2016, suscrito entre las partes; 3. La boleta de garantía serie N°0164723 del Banco Scotianbank emitida por el contratista para caucionar el fiel cumplimiento de contrato; 4. El Decreto Alcaldicio N°1343/2016, de fecha 16 de noviembre de 2016, que aprueba el contrato de obra suscrito entre ambas partes; 5. El Acta de Entrega de Terreno con fecha 18 de noviembre del 2016. 6. El Anexo Modificatorio de contrato, de fecha 10 de mayo del 2017; 7. El Decreto Alcaldicio N°552/2017, de fecha 05 de mayo de 2017, que aprueba el anexo modificatorio de contrato de obra suscrito entre ambas partes; 8. El informe técnico del ITO de fecha 21 de junio que informa el término de la obra, el día 14 de junio de 2017 y solicita la constitución de la comisión receptora de obra. 9. El decreto Alcaldicio N°709/2017, de fecha 06 de junio de 2017, que designa la comisión receptora de obra. CONCLUSION: La comisión que suscribe, recibe conforme el citado Contrato, toda vez que no se presentan observaciones a la obra y ésta se ha cumplido conforme lo indican los planos, Especificaciones Técnicas, y bases administrativas correspondientes. Se deja establecido que los trabajos se terminaron el día 14 de junio de 2017, dentro del plazo legal que vencía el día 14 de junio de 2017, según decretos N° °1200/2016,de fecha 03 de octubre de 2016 y su aprobatorio de ampliación de plazo N°552/2017, de fecha 05 de mayo de 2017 acuerdo con lo informado por el correspondiente Inspector Técnico ITO en su Informe Técnicos ITO de fecha 21 de junio de 2017 El Contratista podrá solicitar la Recepción Definitiva de la Obra, de acuerdo con las respectivas Bases Administrativas y/o normativas que la rigen. | 10/07/2017 | En proceso | 09/07/2018 | SI | 01/08/2017 | Se necesita una caseta para el funcionamiemto de un vigilante |  | En Operación |  | JOSÉ LUIS MAMANI ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE CAMARONES (REGION XV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4235600% | 4239700% | 41 | 4244600% | 49 | NA |  | 4269000% | 244 | 4269000% | 244 | 4269200% | 2 | 4274100% | 49 | 385 | 344 | Cabe aclarar que las fechas informadas son las que se cruzan con el sistema "Chileindica". Punto 3. La Fecha Corregida , es la fecha que tomó razón la Contraloría Regional. Antes, hay fecha del oficio solicitud y otros documentos. Punto 4. La Fecha Corregida, es la fecha de la Ficha GORE en el "Chileindica", luego viene la etapa del depósito del cheque y la rendición del gasto. Punto 5. Son sólo 2 días de diferencia y no "135" como indica el BIP. Y en este caso, la "Fecha Corregida" es la del Acta Administrativo, es decir, el Decreto Municipal. Punto 7. No hay diferencia. Punto 8. La "Fecha Corregida" es la informada en la Ficha GORE del "Chileindica", antes, tienen otras fechas: la ficha Estado de Pago, el Oficio de la Municipalidad que presenta el EP y otras, siendo la última la fecha, cuando se devenga el pago en el SIGFE. Este pago quedó con cargo al mes de diciembre de 2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 14400 | 7183 | 0 | 0 | 1200 | 627025 | 0 | 141771 | 0 | 0 | 791579 | 15063 | 7513 | 0 | 0 | 1255 | 655871 | 0 | 148294 | 0 | 0 | 827996 | En cualquier caso, se informa montos NO en moneda IDI y en miles: Consultorías= 15.042.000 Equipamiento= 6.995.217 Gastos Administrativos= 1.255.000. Fueron reintegrados totalmente por la Unidad Técnica el 28-06-18. Obras Civiles= 655.783.189 Vehículos= 125.709.920 Total= 804.785.326 | 15042 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 655783 | 0 | 125710 | 0 | 0 | 803530 | Consultorías= Contrato sin modificación, aprobado con Decreto Municipal N° 150 de fecha 02-02-17. Equipamiento=Contrato sin modificación, aprobado con Decreto Municipal N° 844 de fecha 03-08-17. Gastos Administrativos= Fueron reintegrados totalmente por la Unidad Técnica el 28-06-18. Obras Civiles= Contrato con modificación, aprobado con Decretos Municipales N° 1343 de fecha 16-11-16 y N° 552 de 10-05-17, que amplía plazo de 180 a 210, es decir, 30 días. Vehículos= Son 2 Contratos. Adquisición Retroexcavadora (M$ 56.690) con Decreto N° 937 de 17-08-17 y Adquisición Camión Recolector (M$ 69.020) con Decreto N° 735 de 11-07-17. | 15042 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 655783 | 0 | 125710 | 0 | 0 | 803530 | -1255 | BIP < SIGFE | 15042 | 6995 | 0 | 0 | 1255 | 655783 | 0 | 125710 | 0 | 0 | 804785 | 15041.901 | 6995.1223 | 0 | 0 | 1292.3969 | 658903.0985 | 0 | 125710.448 | 0 | 0 | 807942.9667 | Los montos están correctos y no se encuentran diferencias. Respecto de las fechas de los gastos: Vehículos= septiembre y octubre 2017. Obras Civiles = desde diciembre 2016 a noviembre 2017. Gastos Administrativos= Fueron reintegrados totalmente por la Unidad Técnica el 28-06-18. Equipamiento= noviembre 2017. Consultorías= marzo a septiembre 2017. | [15 empty] | 20325.2777 | 10136.8016 | 0 | 0 | 1692.9529 | 884975.142 | 0 | 200094.4851 | 0 | 0 | 1117224.6593 | 0 | 18506.8298 | 8606.2541 | 0 | 0 | 1590.8344 | 831043.0264 | 0 | 154666.5051 | 0 | 0 | 1014413.4497 | 18506.8298 | 8607.4844 | 0 | 0 | 1590.8344 | 810677.1473 | 0 | 154666.5051 | 0 | 0 | 994048.801 | -9.2024 | -11.0252 | -8.3955 | -2.0075 |  | 4.5872 | 3.741 | El proyecto presentó costos menores a los proyectados. sin embargo estas variaciones se consideran aceptables. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ESPERANZA MARIA REGENTE PENNA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 644419 | 644419 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador económico no presenta variaciones. | El proyecto se ejecuto de forma normal, no presentó reevaluaciones, ni cambios significativos en plazos y costos, | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092746-0 | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | 2018 | SI | SALUD | SALUD PUBLICA | LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CORRESPONDE A UNA INICIATIVA TENDIENTE A CONFORMAR UNA RED DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL, CON UNA CARTERA DE SERVICIOS ESENCIAL DEFINIDA HABIENDO EN EL CASO DE ARICA UNA ESPECIALIZACION EN EXAMENES DE CONTAMINANTES DERIVADOS DE POLIMETALES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, QUE TENDRÁ LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE UNA CARTERA BÁSICA DE PRESTACIONES (AGUA, ALIMENTOS, RESIDUOS ORGÁNICOS) Y LA ESPECIALIZACIÓN DE CONTAMINANTES EN POLIMETALES . LA CONSTRUCCIÓN CONSTA DE DOS PISOS, QUE SUMA 563 M2 Y SIENDO LAS ÁREAS MÁS RELEVANTES LAS VINCULADAS A ANÁLISIS DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS ( 179 M2), ÁREA QUÍMICA (238 M2), ÁREA ADMINISTRATIVA ( 124 M2) Y ÁREAS TÉCNICAS ( 20 M2), Y SUS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO RESPECTIVO. SE CONSIDERAN, ADEMÁS CONSULTORÍAS PARA LA CONTRATACIÓN DE ITOS DE LA OBRA CIVIL . | 189644 |  |  |  | 8 | 6 | La diferencia entre lo programado y lo real no es considerable ni tiene una explicación definida. | -25 | 8 | 6 | Dado el desfase de plazo de las obras civiles, las demás partidas también sufrieron modificaciones. | -25 | 8 | 31 | La diferencia entre lo programado y lo real no es considerable ni tiene una explicación definida. | 287.5 |  |  |  |  | 1 | 42 | No se cuenta con la información exacta de la fecha de inicio y término de los gastos administrativos, sin embargo sí se sabe que hubo gastos administrativos realizados por la Dirección de Arquitectura del MOP desde el año 2012 hasta el 2015. El motivo de la distorsión entre lo programado y lo real es en primer lugar que la programación no fue realista (un mes), y en la realidad el MOP efectúa gastos a lo largo de todo el proceso de ejecución de las obras civiles, desde la licitación en adelante. Por otra parte, la imputación de los gastos realizados por la dirección de arquitectura no se hizo a tiempo real, pues las rendiciones en algunos casos llegaron bastante tiempo después de que los gastos se hicieron. | 4100 | 8 | 22 | Res. DA.A. MOP Nº 77 del 24-03-2014, Aprueba Convenio Ad-Referendum por aumento, disminución y reprogramación de obras. Res. DA.A. MOP Nº 128 del27-05-2014, Aprueba Convenio Ad-Referendum por aumento, disminución y reprogramación de contrato. Res. DA.A. MOP Nº 170 del 11-07-2014, Aprueba Convenio Ad-Referendum por aumento, disminución y reprogramación de contrato. Res. DA.A. MOP Nº 183 del 25-07-2014, "Autoriza Ampliación de Plazo (Tramites de Servicios y Mandante)" Res. DA.A. MOP Nº 237, del 16-09-2014, "Autoriza Ampliación de Plazo (Tramites de Servicios y Mandante)" Todas las resoluciones indicadas están adjuntas en las carpeta digital de la presente evaluación. | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [20 empty] | 1 | 4 | Dado el desfase de plazo de las obras civiles, las demás partidas también sufrieron modificaciones. | 300 | 17 | 17 | 69 | 69 | 0 | Tal como se detalló en la sección de Obras Civiles, el contrato de obras civiles entre la Dirección Regional de Arquitectura MOP Arica y la Constructora DAB S.A, tuvo una serie de ampliaciones de plazo que afectaron sustancialmente en plazo total de ejecución del proyecto. Además de lo anterior, para concretar este proyecto se requirió licitarlo 3 veces. | 305.8824 | 305.8824 | La alta variación del plazo total en la ejecución del proyecto esta dada principalmente por: - Las obras civiles registraron cinco ampliaciones de plazo por 345 días adicionales a los 300 días de plazo original, totalizando 645 días de ejecución del proyecto. Las causas de dichas ampliaciones de plazo tiene relación con la aprobación del proyecto sanitario y reprogamación de obras por aumento de obras y obra extraordinarias. -Los equipos registras una alta variación en sus plazos reales de adquisición, la Institución Técnica manifiesta que dado el desfase de plazo de las obras civiles, las demás partidas también sufrieron modificaciones. - Con relación a los Gastos administrativos que así mismo presentan una variación altísima, la Institución Técnica menciona que no se cuenta con la información exacta de la fecha de inicio y término de los gastos administrativos, sin embargo se sabe que hubo gastos administrativos realizados por la Dirección de Arquitectura del MOP desde el año 2012 hasta el 2015. El motivo de la distorsión entre lo programado y lo real es en primer lugar que la programación no fue realista (un mes), y en la realidad el MOP efectúa gastos a lo largo de todo el proceso de ejecución de las obras civiles, desde la licitación en adelante. Por otra parte, la imputación de los gastos realizados por la dirección de arquitectura no se hizo a tiempo real, pues las rendiciones en algunos casos llegaron bastante tiempo después de que los gastos se hicieron. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 28/06/2013 | [14 empty] | 1952477 | 2028 | 1954505 | 1221582 | 732923 | El detalle de contratos efectuados está en el módulo de Ejecución / contratos, ejecución /gastos, con el detalle de sus montos y fechas. No se produjeron modificaciones relevantes con respecto a lo recomendado. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 561 | 561 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias en las magnitudes del proyecto. | no hay variación en los metros cuadrados ejecutados, se efectúo de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | Sin observaciones. | 19/05/2015 | Sin observaciones. | 24/11/2016 | SI | 23/10/2015 | Existe falta de recursos para mantenciones preventivas y correctivas de equipos de laboratorio e instalaciones. |  | En Operación |  | GREGORIO CASTILLO | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4066100% | 4108700% | 426 | 4142100% | 334 | 4106100% |  | 4145300% | 392 | 4145300% | 392 | 4142600% |  | 4157600% | 150 | 915 | 489 | El proyecto se realizó mediante un convenio mandato con la Dirección de Arquitectura del MOP, quienes licitaron en tres oportunidades hasta adjudicar el proyecto. A dicha institución se le realizó un anticipo para gastos administrativos, que luego rindieron al mandante. | [12 empty] | A pago contra recepción | 3 | [9 empty] | 23000 | 32301 | 491530 | 0 | 300 | 530456 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1082587 | 25109 | 90001 | 400001 | 0 | 5000 | 905717 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 1431286 | El proyecto al tener demora en los plazos de ejecución de obras civiles, desde su licitación al término de las mismas requirió asignaciones presupuestarias por un período de 5 años, considerando variación de los montos originales por efecto de la variación de la moneda y otros factores. | 8233 | 106841 | 1017054 | 0 | 2028 | 975660 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 2119812 | El proyecto presenta variaciones menores entre lo programado y lo ejecutado. | 7567 | 106841 | 918813 | 0 | 2028 | 922294 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 1967539 | 745957 | BIP > SIGFE | 7567 | 106841 | 918813 | 0 | 300 | 178065 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 1221582 | 7794.3421 | 112233.8482 | 960338.5833 | 0 | 359.6489 | 195825.4141 | 0 | 0 | 10500.9681 | 0 | 1287052.8048 | El proyecto presenta variaciones menores entre lo programado y lo ejecutado. En SIGFE pueden existir diferencias dado que se pueden haber ingresados gastos de una boleta correspondiente a dos proyectos (caso consultorías). | [15 empty] | 37048.1091 | 132794.6853 | 590193.4066 | 0 | 7377.1408 | 1336368.5557 | 0 | 0 | 8052.5994 | 0 | 2111834.497 | 2880555.6942 | 10433.3145 | 144161.8307 | 1308791.6323 | 0 | 2620.6321 | 1375935.1784 | 0 | 0 | 12919.8391 | 0 | 2854862.427 | 9589.2987 | 138086.3935 | 1181821.394 | 0 | 2620.6321 | 1246605.1409 | 0 | 0 | 12918.6087 | 0 | 2591641.468 | 35.184 | 22.7199 | -6.717 | -9.2201 | -10.0298 | 4619.6818 | 2222.1126 | EL proyecto se reevaluó en tres oportunidades dado que, en el proyecto recomendado no se consideró el análisis del tipo de terreno, que tiene un sustrato de roca salina soluble en agua. Con relación a los costos reales totales, el proyecto resultó con un incremento del 22,72% con respecto al monto recomendado, dado principalmente por Aumentos de obra y obras extraordinarias como las siguientes: - Impermeabilización de fundaciones. - Reja de acceso y corredera - Baldosa Exterior - Desagües y arranques adicionales - Recinto análisis de vitaminas - Cama de Ripio - Revestimiento Interior muros perimetrales - Modificación arranque domiciliario - Modificación proyecto de aguas lluvias. Cabe mencionar que la Institución Financiera no informó la totalidad de gastos en el BIP. | Variación Mayor a 20% | Variación de 0 a +-10% | GREGORIO CASTILLO | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1396269 | 2341261 | 67.6798 | en el análisis de los terrenos, no se considero el tipo de terreno (F), que tiene un sustrato de roca salina soluble en agua, lo que implicó revaluaciones | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 598641 | 598641 | 0 | Real = Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 8 | 8 | 0 | Real = Recomendado | en este caso, el indicador es el costo equivalente por análisis y, dado el incremento en el costo de la inversión, pero no necesariamente en los costos de operación, el costo equivalente por análisis sufre un muy leve incremento. | Es necesario mejorar las proyecciones de la evaluación ex ante. | HUGO ARANCIBIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30367627-0 | REPOSICION CECOSF RENE GARCÍA, COMUNA ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ROL DEL COPARTÍCIPE DEL CECOSF CON LA COMUNIDAD EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SUS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO, EN COORDINACIÓN CON LA RED ASISTENCIAL Y EN COMPLEMENTARIEDAD CON EL CESFAM ASIGNADO. | REPOSICIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) EN POBLACIÓN LOS INDUSTRIALES III, CALLE RETIRO N°3474, SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE ARICA, YA QUE EL ACTUAL CECOSF RENÉ GARCÍA QUE SE ENCUENTRA EN LA UBICACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA. TERRENO DE 300 MT2 DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE ARICA, INDICA QUE EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE ASENTAMIENTOS DIFERENCIADOS QUE HAN AFECTADO LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES, GENERADO DESCUADRES EN SU INTERIOR, LOS CUALES ESTÁN REFLEJADOS EN PUERTAS Y VENTANAS DEL RECINTO. | 4647 |  |  |  | 4 | 18 | No hay variaciones. | 350 | 1 | 15 | No hay variaciones | 1400 | 1 | 15 | No hay variaciones. | 1400 |  |  |  |  | 1 | 22 | No hay variaciones. | 2100 | 4 | 10 | Inicio de Contrato coincide con Entrega de Terreno, efectuada 23-12-2015 (se adjunta acta a carpeta digital). TÃ©rmino de la Obra se produce el 07-10-2016, segÃºn Acta RecepciÃ³n TÃ©cnica (se adjunta acta a carpeta digital). Cabe mencionar que el tÃ©rmino legal de la obra debiese haber ocurrido el 13-06-2016, y los 116 dÃ­as adicionales dieron lugar a multa consignada en Res. Ex. 2754, de fecha 16-10-2017 (se adjunta documento a carpeta digital). | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 5 | 5 | 24 | 25 | 1 | La compra de equipos y equipamiento se extendiÃ³ debido a que en varias oportunidades no se pudo adjudicar licitaciones por no encontrar oferentes interesados por los montos presupuestados, especificaciones tÃ©cnicas con errores por parte de los referentes clÃ­nicos. En cuanto a la obra se extendiÃ³ por 10 meses, duplicando lo presupuestado, debido a cambios en normativas de accesibilidad y otros problemas de diseÃ±o que se hicieron visibles durante la ejecuciÃ³n del proyecto | 380 | 400 | Las altas variaciones en indicadores de plazo de los Ã­tem equipos y equipamiento se deben a que la compra de estos se extendiÃ³ debido a que en varias oportunidades no se pudo adjudicar licitaciones por no encontrar oferentes interesados por los montos presupuestados, especificaciones tÃ©cnicas con errores por parte de los referentes clÃ­nicos. En cuanto al Ã­tem de obra civil se extendiÃ³ por 10 meses, duplicando lo presupuestado, debido a cambios en normativas de accesibilidad y otros problemas de diseÃ±o que se hicieron visibles durante la ejecuciÃ³n del proyecto. AdemÃ¡s que, el tÃ©rmino legal de la obra debiese haber ocurrido el 13-06-2016, y los 116 dÃ­as adicionales dieron lugar a multa consignada en Res. Ex. 2754, de fecha 16-10-2017. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 23/12/2015 | [14 empty] | 427976 | 264 | 428240 | 378442 | 49798 | No se tiene el detalle de los Gastos Administrativos que aquÃ­ se indican como Gastos sin Contrato | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 294 | 294 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Permiso de EdificaciÃ³n y Certificado de RecepciÃ³n Final coinciden en la construcciÃ³n de 294,6 m2 (se adjuntan ambos documentos a carpeta digital) | El Permiso de EdificaciÃ³n y Certificado de RecepciÃ³n Final coinciden en la construcciÃ³n de 294,6 m2 | [12 empty] | RecepciÃ³n TÃ©cnica 07-10-2016. RecepciÃ³n Provisoria 13-10-2016 (no hubo observaciones) | 13/10/2016 | RecepciÃ³n Definitiva con observaciones 18-10-2017. RecepciÃ³n Definitiva sin observaciones 07-11-2017 | 07/11/2017 | SI | 09/01/2017 | No hay. Inicio OperaciÃ³n: Lunes 09-01-2017; InauguraciÃ³n: Viernes 13-01-2017 |  | En Operación |  | ROCÍO ZÚÑIGA HERRERA | SERVICIO SALUD ARICA (REGION XV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212400% | 4212400% | 0 | 4216300% | 39 | 4221600% | 53 | 4218200% |  | 4235600% | 140 | 4236100% | 5 | 4258300% | 222 | 459 | 459 | La diferencia radica en la falta de informaciÃ³n de respaldo del proyecto. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 18344 | 8859 | 43882 | 0 | 478 | 329329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400892 | 18344 | 8859 | 43882 | 0 | 478 | 329329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400892 | Sin comentarios | 19017 | 8698 | 44424 | 0 | 264 | 355976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428379 | ModificaciÃ³n del monto es debido a que el contrato original sufriÃ³ dos modificaciones por un monto total de M$23.792 | 19017 | 8698 | 44424 | 0 | 146 | 355837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428122 | 49680 | BIP > SIGFE | 11767 | 2439 | 28252 | 0 | 146 | 335838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378442 | 12119.8755 | 2511.6943 | 29099.3971 | 0 | 150.0974 | 345763.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389644.9815 | El diferencia con el SIGFE, se basa fundamentalmente en que no hay informaciÃ³n sobre los gastos de realizados en el aÃ±o 2015. | [15 empty] | 25890.1222 | 12503.9829 | 61934.2709 | 0 | 674.2283 | 464810.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565812.9161 | 0 | 24296.8272 | 11180.1331 | 56728.6868 | 0 | 338.3445 | 451258.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543802.0675 | 24296.8272 | 11181.3634 | 56729.9171 | 0 | 338.3445 | 451258.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543804.5282 | -3.8901 | -3.8897 | -2.9156 | 0.0004525 |  | 1849.6753 | 1534.8914 | .El proyecto registrÃ³ dos modificaciones de contrato por incremento de obra y obras extraordinarias, por las siguientes razones: - Cambio de acometida elÃ©ctrica de aÃ©rea a subterrÃ¡nea - Cambio de materialidad en instalaciones sanitarias y red hÃºmeda - Aumento movimiento de tierra y muro contenciÃ³n medianero - ConstrucciÃ³n nuevas jardineras y accesos. - InstalaciÃ³n estanque respaldo grupo electrÃ³geno - InstalaciÃ³n de ventanas adicionales. Sin embargo, la variaciÃ³n de los costos reales del proyecto versus los recomendados es del -3.89% encontrÃ¡ndose dentro del rango aceptable de variaciÃ³n del +-10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANGIE RODRÍGUEZ PÉREZ | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 459882 | 26655 | 5.796% | Hay una diferencia en la obra de $26.655.414.- (Monto Inicial $329.320.540 pesos, versus Monto Final $355.975.954.-) debido a que el proyecto registrÃ³ dos modificaciones de contrato | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existen reevaluaciones para el proyecto en cuestiÃ³n. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 21 | 21 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La variación en los costos reales del proyecto fue mínima (-3.89%) por lo que se considera que el indicador económico calculado no registra mayores variaciones. | En Plazos, se registran altas variaciones de plazos principalmente por falta de oferentes en los equipos y equipamiento. Los costos reales se ajustaron a lo recomendado con una variación mínima (-3.89%) La magnitud real se ajustó a la recomendado. EL proyecto logró cumplir con el objetivo de reposición del CECOSF René Garcia que permita el cuidado de la salud de las familias, principalmente a través de la promoción, prevención y fortalecimiento del auto cuidado, en coordinación con la red asistencial y en complementario con el CESAFM asignado. | CESAR VALDENEGRO ORTIZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099704-0 | REPOSICION PLAZA LOCALIDAD DE COBIJA, COMUNA DE CAMARONES | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | CAMARONES - REGION XV | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | COBIJA CUENTA CON UNA EXPLANADA CENTRAL DE GRANDES DIMENSIONES UTILIZADA COMO PUNTO DE REUNIÓN DE SUS HABITANTES, PERO QUE CARECE DE CONDICIONES MÍNIMAS DE ESPACIOS PÚBLICOS. DENTRO DE ESTE ESPACIO SE ENCUENTRA UNA PÉRGOLA SIENDO EL ÚNICO ESPACIO QUE OFRECE UNA TECHUMBRE FRENTE A UN INCLEMENTE SOL. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE COBIJA, CON UN ÁREA DE INTERVENCIÓN ES 1990 M2, QUE SE COMPONE DE REPOSICIÓN DE DE PAVIMENTOS EN PIEDRA LAJA RUSTICA DEL LUGAR EN 882 M2 Y PIEDRA LAJA CANTEADA DEL PERU EN 37 M2, ADEMAS DEL MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y 3 JUEGOS INFANTILES. | 202 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 6 | 0 | No hubo contratación de Consultoría. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 27 | La Propuesta se licitó en el año 2014 declarándose desierta, contratando finalmente la Propuesta en Septiembre de 2016 mediante Res. Afecta 28/16 del 02/09/2016 con toma a razón el 26/09/2018. | 2600 | 6 | 8 | La ejecución de la obra se contrato por 240 días lo que corresponde a 8 meses y no existió aumento de plazo. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | La ejecución de la obra se contrato por 240 días lo que corresponde a 8 meses y no existió aumento de plazo. Por lo que dio cumplimiento al plazo contratado y adjudicado. La diferencia existió entre el Primer Gasto administrativo realizado, debido a la Primera Licitación que se publico el año 2014, resultando desierta y finalmente se pudo volver a licitar y adjudicar la obra el año 2016. | 357.1429 | 357.1429 | Existe una variación que se encuentra dentro de los parámetros normales , en cuanto a la ejecución de la obra. No obstante, en cuanto a los gastos administrativos, se verifica gastos ocurrido el año 2014 por licitaciones fallidas, lo que explicaría finalmente la gran diferencia en este ítem y los tiempos muertos que presenta la ejecución de la iniciativa. . | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 18/10/2016 | [14 empty] | 421598 | 1075 | 422673 | 841300 | -418627 | La ejecución de la obra se contrato por $840.223.634 con fecha 02/09/2016 mediante Res. afecta N°28/16, tomada a razón con fecha 26/09/2016. Además no existió modificación al monto del contrato original. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1990 | 1990 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia. | La magnitud del proyecto no se vio afectada. | [12 empty] | La Comisión de Recepción de la Obra Propuesta Pública Nº 53/2016 “Reposición Plaza Localidad De Cobija, Comuna De Camarones”, designada mediante Resolución Exenta N°406/2017 de fecha 22/03/2017, hace entrega del listado de observaciones menores detectadas en visita realizada el día 29 de Mayo de 2017, dejando pendientes a conformidad de la ITO, la subsanación de las observaciones formuladas por la Comisión de Recepción. Otorgando un plazo correspondiente a 24 días corridos desde la entrega del presente informe, fijando como fecha de entrega final de la obra para el jueves 22 de Junio de 2017. La ITO se hará presente en la obra el día jueves 22 de Junio de 2017, para constatar la completa subsanación de las observaciones y recibir la obra. De no estar subsanadas el 100% de las observaciones del presente informe, la obra no será recibida y la empresa contratista estará afecta a las multas correspondientes, estipuladas en el contrato y en el D.S. N° 236/2002 (V. y U.) Artículo 86. | 29/05/2017 | La Empresa contratista Constructora Grupo Norte S.A. ingresa Carta N°1465-17, de fecha 08 de Junio de 2017, en que adjunta informe de Subsanación de Observaciones de la obra del Propuesta Pública Nº 53/2016 “Reposición Plaza Localidad De Cobija, Comuna De Camarones” para su revisión. Que la ITO SERVIU en conjunto con integrantes de la Comisión de Recepción, se constituyó el día 08 de Junio de 2017 en terreno y constató mediante Informe Final de Recepción de Subsanación de Observaciones, la ejecución del 100% de las observaciones indicadas mediante Acta de Recepción con Reserva de fecha 29/05/2017 de la Propuesta Pública Nº 53/2016 “Reposición Plaza Localidad De Cobija, Comuna De Camarones”. Finalmente la empresa contratista Constructora Grupo Norte S.A., ingresa Carta N°1613-17 de fecha 05 de Octubre de 2017, que adjunta TE1 y Planos Eléctricos de la obra del Propuesta Pública Nº 53/2016 “Reposición Plaza Localidad De Cobija, Comuna De Camarones”, con la que finaliza la entrega total de documentación de la obra, por lo que se otorga recepción final con esa fecha. | 05/10/2017 | SI | 24/07/2017 | Con fecha 24/07/2017 se realiza inauguración y entrega oficial a la Comunidad de la Plaza de Localidad de Cobija. Contratista se hizo cargo de la mantención de la plaza hasta el 04/12/2017, considerando los 60 días de mantención después de la recepción final de la obra. El sistema de riego esta conectado al sistema de agua potable del pueblo, los habitantes no están de acuerdo del uso de esa agua habitacional para el sistema del riego de la plaza, ya que les agota su suministro. Por lo mismo contratista realizó conexión anexa al sistema de regadío de las parcelas, para que tuvieran abastecimiento, que es a través de una conexión mediante acople rápido con manguera y que no hace funcionar el sistema de riego conectado en la plaza. Cabe destacar que el Alcalde se comprometió al abastecimiento de agua mediante camión aljibe, lo cuál no ha ocurrido y tampoco el municipio se ha hecho cargo de la mantención. En reciente visita a la plaza el 30/07/2018, debido al plazo de liquidación de contrato, se pudo constatar que el pasto instalado esta deteriorado por la falta de agua, falta limpieza del espacio y mantención de las áreas verdes, las otras especies como arboles y arbustos aun se mantienen en buenas condiciones, falta mantención de sombreaderos y paneles solares instalados. El Alcalde se comprometió hace aproximadamente 3 meses en llevar una manguera que diera con la longitud y alcance de todas las áreas verdes de la plaza, para realizar regadío en forma manual mediante acople rápido, pero esto no ha ocurrido según lo indicado por la Sra. Marcelina Choquehuanca que está a cargo de regar las áreas verdes, pero que no tiene la implementación para hacerlo. |  | En Operación |  | CECILIA KARINA RIVERO MIRANDA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4175900% | 4175900% | 0 | 4182200% | 63 | 4193200% | 110 | 4261500% | 683 | 4261500% | 683 | 4266100% | 46 | 4270400% | 43 | 945 | 945 | no aplica | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 8739 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 423889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434158 | 8739 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 423889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434158 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 840223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841298 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 840224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841300 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 840224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.4822 | 844723.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846628.1278 | No aplica | [15 empty] | 12705.7593 | 0 | 0 | 0 | 2224.4614 | 616284.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631214.2956 | 1033488.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.2884 | 1064775.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066165.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.2884 | 1041661.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043052.1597 | 68.907 | 65.2453 | 69.023 | -2.1679 | 0.92536 | 524.1468 | 523.4482 | El costo real del proyecto tiene una variación del 69% más de lo recomendado. Esto se debe a que el proyecto fue reevaluado una vez, debido a que producto de la fallida licitación nº 16/2014, En dicha licitación, no se presentaron oferentes, sin embargo, se invitó a participar en trato directo a tres constructoras, donde sólo una de ellas entregó presupuesto para la ejecución de la obra, e indicó que el costo del proyecto se encontraba subvalorado. En consecuencia, se revisaron las partidas y precios de mercado percibiéndose un incremento en los costos de algunas de ellas. Asimismo, al visitar el sector se pudo constatar la dificultad de acceso a la localidad a través de la ruta existente, la cual no permite tránsito de camiones de gran capacidad, siendo el principal motivo del aumento de los costos del proyecto. Asimismo, de acuerdo al gasto informado en el BIP al comparlo con lo informado en el apartado historial SIGFE, se establece que el SERVIU no ha cargado la totalidad de los gastos en la plataforma BIP. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | GINA ARTIGAS ONETTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 513038 | 840000 | 63.7306 | Los antecedentes para la reevaluación, surgen producto de la fallida licitación nº 16/2014, que con fecha 6 de noviembre se llevó a cabo. En dicha licitación, no se presentaron oferentes, sin embargo, se invitó a participar en trato directo a tres constructoras, donde sólo una de ellas entregó presupuesto para la ejecución de la obra, e indicó que el costo del proyecto se encontraba subvalorado. En consecuencia, se revisaron las partidas y precios de mercado percibiéndose un incremento en los costos de algunas de ellas. Asimismo, al visitar el sector se pudo constatar la dificultad de acceso a la localidad a través de la ruta existente, la cual no permite tránsito de camiones de gran capacidad. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 293 | 293 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 678977 | 0 | -100 | Real < Recomendado | En cuanto a la evaluación económica, el indicador original del proyecto tenía una cae/beneficiario de m$175.9; producto de la reevaluación el nuevo indicador es de m$ 293.5. No obstante, actualizados los costos de ambas alternativas, se demostró que la alt. 3 sigue siendo la más rentable desde el punto de vista técnico económico. | Si bien el proyecto sufrió una reevalaución, aumentando sus costos se deben a lo accidentado de la geografía de la región, que muchas veces ofrece caminos donde sólo pueden transitar vehículos menores. Asimismo se observa que falta se carguen los gastos de la iniciativa dado que hay una diferencia entre el monto gastado e Historial SIGFE. | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30400823-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CON SALA CUNA, SECTOR PUNTA NORTE ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UN DEFICIT DE COBERTURA POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA, LO CUAL IMPIDE LA ENTREGA DE UN SERVICIO ADECUADO PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS 6 MESES A LOS 4 AÑOS DEL SECTOR PUNTA NORTE, EN LA COMUNA DE ARICA | LA EJECUCIÓN DE ESTA INICIATIVA CONSISTE EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN UN TERRENO DE 1.316 M2, DONDE SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 SALAS CUNA Y 4 NIVELES MEDIOS, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 80 Y 112 NIÑAS Y NIÑOS RESPECTIVAMENTE, CON UN TOTAL DE 2.214 M2 CONSTRUIDOS, CONSIDERANDO UN ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO Y 2 NIVELES, QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA PRIMER NIVEL, AREA DE ADMINISTRACION Y SERVICIO 202,29 M2; AREA DE APRENDIZAJE NIVEL MEDIO 421,54 M2; PATIO GENERAL 49,25 M2; PATIOS DE EXTENSION NIVEL MEDIO 85,1 M2; ESCALERA DE EVACUACION 5,54 M2. SEGUNDO NIVEL, AREA DE APRENDIZAJE SALAS CUNA 398,92 M2; AREA ADMINISTRATIVA 116,22; PATIOS DE EXPANSION SALAS CUNA 68,08 M2; ESCALERA DE EVACUACION 5,54 M2. SUPERFICIE SUBTERRANEO 668,16 M22. TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS FUERON APROBADAS POR LOS ARQUITECTOS REVISORES JUNJI DEL NIVEL CENTRAL, DE ACUERDO AL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE META. LOS CONTRATISTAS DEBERÁN ELABORAR LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, MECÁNICA DE SUELO Y OTRAS ESPECIALIDADES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ COMPLEMENTAR, DESARROLLAR LAS PARTIDAS Y AGREGAR AQUELLAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO CONTEMPLADAS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ELABORADAS POR JUNJI EN EL PROYECTO. POR OTRA PARTE LAS OBRAS EJECUTADAS DE INSTALACIÓN Y URBANIZACIÓN DEBERÁN SER ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA COMPLETAMENTE OPERATIVAS Y LISTAS PARA SU FUNCIONAMIENTO RECIBIDO POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES. | 192 |  |  |  | 2 | 12 | Para este ítem, se consideró la fecha del ultimo contrato, la fecha de obtención del Certificado de otorgamiento de Recepción Final por parte de la Dirección de Obras Municipales. | 500 | 2 | 8 | -Resolución ampliación de plazo N° 15/251, de fecha 24 de agosto de 2016, por 96 días adicionales. -Resolución ampliación de plazo N° 15/379, de fecha 09 de diciembre de 2016, por 15 días adicionales. | 300 | 2 | 14 | -Resolución ampliación de plazo N° 15/251, de fecha 24 de agosto de 2016, por 96 días adicionales. -Resolución ampliación de plazo N° 15/379, de fecha 09 de diciembre de 2016, por 15 días adicionales. | 600 | [8 empty] | 12 | 12 | En ámbito de plazo para obras civiles, originalmente, según lo establecido en el anexo complementario del contrato, fue de 240 días corridos. Que, en el transcurso de la ejecución de las obras, el primer aumento de plazo fue de 96, mediante Resolución N°15/251, de fecha 24-08-2016. Finalmente, su ultimo aumento de plazo, fue mediante Resolución N°15/379, de fecha 09-12-2016, por 45 días corridos, con un total de 381 días, con fecha 31-12-2016. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 2 | [24 empty] | 14 | 14 | 24 | 24 | 0 | Se adjunta en la carpeta digital, las resoluciones concernientes a aumentos de plazo, res; N°15/379 y N°15/251. | 71.4286 | 71.4286 | La iniciativa registró dos ampliaciones de plazo, la primera por 96 días debido a que la obra en sus inicios presentó problemas con relación al anteproyecto y diseño de los proyectos definitivos versus la realidad de terreno, lo cual afecto el tiempo normal en el desarrollo de estos, y con ello la programación inicial de la obra, afectando las partidas de excavaciones, rellenos estructurales y hormigón de fundaciones. También es válido considerar lo relacionado al proyecto de estructuras, complejo por lo demás, por todo lo que tuvo que considerar para asegurar la estabilidad y resistencia estructural de la edificación, considerando que tuvo que generar un segundo diseño luego de los cambios o mejoramientos del proyecto. A pesar de ello, la ejecución de las obras se desarrollaron en el plazo recomendado. La segunda ampliación de plazo por 15 días fue debido a los distintos mejoramientos y/o cambios al proyecto debió elaborarse una nueva carpeta o expediente para modificar el Permiso de Edificación, e! cual debía ingresar con fecha tope el 31/10/2016, la empresa contratista se vio imposibilitada de realizarlo ante la entidad pertinente, por motivo de paro de funcionarios públicos. Los ítemes de equipos y equipamiento registran altas variaciones, sin embargo la Institución Técnica no entregó antecedentes al respecto. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 16/12/2015 | [14 empty] | 2388856 | 0 | 2388856 | 2388855 | 1 | Consultarías (Proyectos de Especialidad y Estudios) $99.768.222, inicio 16/12-/2015- término 31/01/2017. Obras Civiles $2.199.578.329, inicio 16/12-/2015- término 31/01/2017. Equipos $ 2.707.757, inicio 2016 - término 2017. Equipamiento $ 35.860.136, inicio 2016 - término 2017. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2214 | 2214 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Reducción de superficie, citada en resolución N°251, de fecha 24-08-2018, en su número 6°); ..."con motivo de cambios y modificaciones solicitados por JUNJI Nivel Central, consideradas de fondo respecto a los niveles del proyecto licitado originalmente,...." | El proyecto se ejecuta de acuerdo a la magnitud recomendada. | [12 empty] | 1. en Arica, con fecha 09 de enero de 2017, se procede a dar inicio a la recepción provisoria de la obra denominada Construcción de jardín infantil con sala cuna Punta Norte, autorizada por resolución exenta N°15/1 de fecha 05 de enero de 2017, finalizada con fecha 23 de diciembre de 2017, indicada en informe de I.T.O. 2. constituida la comisión de recepción se constatan observaciones menores indicadas en el libro de obras N°7 folio N°21 y en el anexo que se adjunta a la presente acta de recepción provisoria. 3. Para entregar solución a las observaciones indicadas, se otorga al contratista un plazo de 15 días corridos a contar del día 09 de enero de 2017. La comisión establece nueva fecha para revisar las observaciones el día 24 de enero de 2107. 4. Con fecha 26 de enero de 2017, la comisión de recepción certifica que las observaciones descritas en el punto 2 de este documento, fueron subsanadas en conformidad. 5. Corresponde a efectuar la cancelación total de las obras, descontando las multas si las hubiere equivalente a 0 días de atraso. 6. con fecha de 31 d enero de 2017 se otorga la RECEPCIÓN PROVISORIA. Reciben conforme: Directora regional, JUNJI. Subdirector Infraestructura de la dirección regional. Profesional de Infraestructura. Constructora. Inspector Técnico de la Obra. | 31/01/2017 | 1. En arica, con fecha 12.03.2018, se procede a dar inicio a la recepción definitiva de la obra denominada Construcción de jardín infantil con sala cuna Punta Norte, Arica, autorizada por resolución exenta N°15/1. De fecha 05-01-2017, finalizada con fecha 31-12-2017, indicada en el acta de recepción provisoria, la que se adjunta. 2. Constituida la comisión, se constatan observaciones menores indicadas con fecha 15-02-2018, que se adjunta a la presente acta. 3. Para entregar solución a las observaciones indicadas, se otorga al contratista un plazo de 5 días hábiles, a contar del 19-02-2018. 4. Con fecha, 12-03-2018 la comisión de recepción certifica que las observaciones descritas en el punto 2 de este documento fueron subsanadas en conformidad. 5. Con fecha, 12-03-2018 se otorga la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 6. Entendiéndose por efectuada la recepción definitiva de todas las etapa del proyecto, dese curso a las gestiones correspondientes. Reciben conforme: Directora regional, JUNJI. Subdirector Infraestructura de la dirección regional. Profesional de Infraestructura. Constructora. Inspector Técnico de la Obra. | 12/03/2018 | SI | 20/03/2017 | No hay. |  | En Operación |  | VANIA LUNA GOMEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221200% | 4221200% | 0 | 4228800% | 76 | NA |  | 4235200% | 64 | 4235200% | 64 | 4235400% | 2 | 4236900% | 15 | 157 | 157 | La diferencia en el numeral 3 obedece a que se corrige con la fecha en que el Decreto es Tomado de Razón por CGR. Después del primer RS, existe un plazo de 76 días para la total tramitación del primer Decreto Identificatorio del proyecto. Luego el Contrato se suscribe 64 días después que el Decreto es Tomado de Razón. Existe un plazo de 2 días entre la celebración del contrato y la entrega de terreno y un plazo de 15 días corridos entre la entrega de terreno y el primer pago de Consultorías y OOCC. | [12 empty] | A pago contra recepción | S/I | [9 empty] | 55016 | 39991 | 2610 | 0 | 0 | 2407406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505023 | 55016 | 39991 | 2610 | 0 | 0 | 2407406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505023 | El proyecto no registra modificaciones en la recomendación entre el año en que fue obtenido el RS . | 99768 | 35861 | 2708 | 0 | 0 | 2250519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388856 | El contrato de obras considera la ejecución de las consultorías de especialidades y de las obras civiles. En este caso el pago del Permiso de Edificación (M$5.036) fue cargado dentro del Ppto. de la OOCC, por lo que M$2.199.578.- subió a M$2.250.519.- | 99768 | 35860 | 2708 | 0 | 0 | 2250519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388855 | 0 | BIP = SIGFE | 99768 | 35860 | 2708 | 0 | 0 | 2250519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388855 | 103955.101 | 36873.2714 | 2744.6377 | 0 | 0 | 2319486.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463059.8697 | No se aprecian diferencias entre los gastos consignados en el BIP y el SIGFE para las partidas Consultorías y OOCC, Equipos y Equipamientos. | [15 empty] | 77649.4509 | 56443.247 | 3683.649 | 0 | 0 | 3397782.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535558.685 | 0 | 128944.9399 | 45367.6932 | 3376.0631 | 0 | 0 | 2908676.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086365.1257 | 127900.3781 | 45367.6932 | 3376.0631 | 0 | 0 | 2853766.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030410.3251 | -12.705 | -14.2877 | -16.0109 | -1.813 |  | 1368.749 | 1288.964 | En términos generales la mayoría de los ítemes fueron adjudicados por un monto inferior de lo recomendado, salvo las consultorías que tienen una variación del 65% del costos real v/s el recomendado. Las obras civiles registran una variación del -16% del costo real v/s el monto recomendado, a pesar de haber incurrido durante la ejecución de las mismas en dos modificaciones de contrato, por incremento/disminución de obras y obras extraordinarias como las siguientes: - Modificaciones de arquitectura se generan apertura de vanos, refuerzo estructural, registro y acceso a techumbre cubierta. - Cielo falso en recintos de primer piso para ocultamiento de las descargas de alcantarillado - Mejoramiento y modificación de evacuación de aguas lluvias - Obras de mitigación para aprobación del Análisis Vial Básico por la SEREMITT, necesario para la recepción final de la DOM. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CLAUDIA ANDREA ZAPATA TAMAYO | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2873635 | 50941 | 1.773% | Valor inicial de contrato $2.299.346.551 Ajuste de Cubos ejecutados, a serie de precio unitario $66.277.772 Aumento de Obra $111.322.478 Disminución de Obras 1 -$77.900.842 Disminución de Obras 2 -$102.222.912 Obras Extraordinarias $53.464.257 Total variaciones $50.940.753 Total monto de contrato $2.350.287.304 Año 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufre modificación para una reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5385168 | 5169761 | -4 | Real < Recomendado | [5 empty] | Debido al ajuste del costo real del proyecto, en efecto se produjo una variación en el indicador de costo eficiencia del proyecto. | Tomando en consideración los antecedentes entregados por la Institución Técnica y Financiera, el proyecto se ejecutó con un costo real menor al recomendado (-14%), a pesar de las dos modificaciones de contrato por aumento/disminución de obras y obras extraordinarias que registró el proyecto. Con relación al plazo, se dieron dos ampliaciones de plazo que originaron 12 meses de mayor plazo respecto del recomendado. El proyecto logró cumplir con el objetivo de aportar para cubrir el déficit de cobertura por falta de infraestructura de establecimientos de educación parvulario, lo cual impide la entrega de un servicio adecuado para niñas y niños entre los 6 meses a los 4 años del sector punta norte, en la comuna de Arica | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30370391-0 | CONSTRUCCION PLAZA CRUZ DE MAYO POBLACION CABO AROCA, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PUBLICA EN EL BARRIO J.M BALMACEDA, CON EL OBJETIVO DE CREAR UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y ENCUENTRO PARA LOS VECINOS. EL TERRENO SE ENCUENTRA EN SITUACION DE ABANDONO Y ES UTILIZADO NEGATIVAMENTE POR GENTE QUE NO PERTENECE AL BARRIO. | LA INICIATIVA ATIENDE UN REQUERIMIENTO CIUDADANO DE LA POBLACION CABO AROCA, EL CUAL CINSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA CURZ DE MAYO, ESTA INTERVENCIÓN CONTEMPLA UN ÁREA DE 334 M2 Y BENEFICIA A 6.536 HABITANTES DEL SECTOR, Y COMPRENDE LO SIGUIENTE: PAVIMENTOS DE HORMIGON DE 245 M2; 58 M2 DE AREAS VERDES CON 6 ÁRBOLES; 3 JUEGOS INFANTILES; 2 MAQUINAS DE EJERCICIOS; 2 MESAS DE AJEDREZ; LUMINARIA LED (5); 5 BANCAS Y 3 PAPELEROS. | 0 |  |  |  | 5 | 5 | SE REALIZO A CABALIDAD LA INSPECCION DE ASESORIA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 3 | 4 | Conforme a Resolución Exenta N° 1317 de fecha 11.09.2017. Producto del acotado plazo de la obra, la inspección realizó un aumento de plazo por motivo del mobiliario urbano; segregadores cilíndricos, bancas, basureros y una mesa de ajedrez, los cuales fueron solicitados por la empresa al proveedor con anticipación correspondientes por orden de compra, de las cuales el contratista no ha tenido la recepción de estos en obra. Cabe destacar que el proveedor por temas de capacidad productiva hará entrega de los insumos después de la fecha de término contractual del contrato | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | Conforme a Resolución Exenta N° 1317 de fecha 11.09.2017. Producto del acotado plazo de la obra, la inspección realizó un aumento de plazo por motivo del mobiliario urbano; segregadores cilíndricos, bancas, basureros y una mesa de ajedrez, los cuales fueron solicitados por la empresa al proveedor con anticipación correspondientes por orden de compra, de las cuales el contratista no ha tenido la recepción de estos en obra. Cabe destacar que el proveedor por temas de capacidad productiva hará entrega de los insumos después de la fecha de término contractual del contrato | 16.6667 | 33.3333 | El proyecto en general se ejecutó en los plazos establecidos, existiendo únicamente una ampliación de plazo en el ítem Obra Civil. Conforme a Resolución Exenta N° 1317 de fecha 11.09.2017. Producto del acotado plazo de la obra, la inspección realizó un aumento de plazo por motivo del mobiliario urbano; segregadores cilíndricos, bancas, basureros y una mesa de ajedrez, los cuales fueron solicitados por la empresa al proveedor con anticipación correspondientes por orden de compra, de las cuales el contratista no ha tenido la recepción de estos en obra. Cabe destacar que el proveedor por temas de capacidad productiva hará entrega de los insumos después de la fecha de término contractual del contrato | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 13/06/2017 | [14 empty] | 17123 | 0 | 17123 | 79015 | -61892 | LA OBRA SE EJECUTO CONFORME AL PRESUPUESTO CONTRATADO | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 334 | 334 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La superficie recomendada fue de 334 m2, la cual no sufrió modificación en la ejecución de la IDI. | [12 empty] | La Comisión de Recepción de la Obra P.P. N° 13/2017 “Construcción Plaza Cruz de Mayo, Población Cabo Aroca, Arica”, designada según Resolución Exenta N° 1268 de fecha 30 de Agosto de 2017, hace entrega de la observación detectada en visita realizada el día 12 de Octubre de 2017, otorgando un plazo correspondiente a 12 días corridos desde la entrega del presente informe, poniendo como fecha de entrega final de la obra para el día 24 de Octubre de 2017. La ITO se hará presente en la obra el día 25 de Octubre de 2017, para constatar la completa subsanación de la observación y recibir la obra. | 12/10/2017 | Se establece que ITO se hizo presente en la obra el día 25 de Octubre de 2017, al día hábil siguiente de fecha 24 de Octubre de 2017, se constituyó ITO SERVIU y constató la corrección en conformidad de la totalidad de las observaciones menores detectadas y a la vez se informó al contratista, que la ITO SERVIU a cargo no tiene objeciones a las reparaciones y/o correcciones ejecutadas, cumpliéndose a cabalidad con lo requerido para subsanación respectiva. | 25/10/2017 | SI | 25/10/2017 | NO APLICA |  | En Operación |  | OLIVIA VENEGAS PASTEN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4257200% | 4274800% | 176 | 4283700% | 89 | 4284900% | 12 | 4287200% | 23 | 4287200% | 23 | 4289900% | 27 | 4294800% | 49 | 376 | 200 | no hay observaciones | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 5747 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 72382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80427 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 79383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88205 | se corrige monto se ajusto. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 75135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83534 | en gastos administrativos se pago $2.399.000 según memo 3147/2017 , expediente documental E51754 ,ficha N°4 del gobierno regional de arica y parinacota., analista responsable esa fecha Osvaldo Valdivia. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 75135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83534 | 4519 | BIP > SIGFE | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79015 | 3880.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75135.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79015.5453 | Se Cancelo 6 millones en consultoria según ficha estado de pago n°526/2017 del 18-12-2017 emitida por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota. | [15 empty] | 7753.6259 | 0 | 0 | 0 | 3100.4661 | 97668.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108522.465 | 0 | 7382.0621 | 0 | 0 | 0 | 2951.5945 | 92441.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102775.5297 | 7382.0621 | 0 | 0 | 0 | 2951.5945 | 92441.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102775.5297 | -5.2956 | -5.2956 | -5.3513 | 0 |  | 307.7112 | 276.7721 | SERVIU no ha cargado los gastos de la iniciativa en el Banco Integrado de Proyectos. Por lo cual se considera el dato informado en el historial SIGFE que declara un gasto de M$ 81.414 que corresponde a los ítems de Obra Civil y Consultorías, más los gastos administrativos por M$ 2.399 que declara la Institución Financiera, el costo real es un -5.,30% menor que de lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA COSSIO CÓRDOVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1022 | 1022 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Dado que el monto recomendado y costo real tuvo una variación poco significativa, se mantienen el mismo indicador económico. | El proyecto no presentó variaciones importantes tanto en sus costos, magnitud ni tiempo de ejecución, logrando cumplir con la construcción de una plaza pública en el barrio J.M Balmaceda, con el objetivo de crear un lugar de esparcimiento y encuentro para los vecinos. | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084588-0 | REPOSICION SUBOFICINA C. SILVA HENRÍQUEZ - SRCEI ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2018 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO REGIONAL DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA SUB OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA POBLACIÓN CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ DE ARICA, FUNCIONA EN UN INMUEBLE ARRENDADO, NO APTO PARA LAS FUNCIONES DE ATENCIÓN DE PÚBLICO. CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONTARÁ CON INFRAESTRUCTURA ACORDE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES Y DE SUS USUARIOS. | DESPUÉS DE CONTAR CON EL DISEÑO TERMINADO, CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO QUE REEMPLAZARÁ A LAS ACTUALES DEPENDENCIAS QUE ESTÁ UTILIZANDO LA SUB OFICINA CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ | 88466 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 10 | 30 | Existieron dos contratos de consultoría. El primero fue por 50 días para reestudio de la ingeniería iniciando el 26/07/2014 y termina el 14/09/2014. Un segundo contrato fue por la Inspección de técnica de obra por un plazo de 420 días corridos curo inicio fue el 20/11/2015 y termina el 12/01/2017. No se modifico el plazo del contrato, consultoria termina antes que la obra. | 200 | 3 | 4 | Se realiza proceso de adquisiciÃ³n de equipamientos de acuerdo a convenio mandato de fecha 11/05/2017 entre Gobierno Regional con Servicio de Registro Civil e IdentificaciÃ³n RegiÃ³n de Arica y Parinacota Se adecua fecha de adquisiciÃ³n de acuerdo a nuevos plazos de entrada en operaciÃ³n del proyecto. | 33.3333 | 3 | 3 | Se realiza proceso de adquisición de equipos de acuerdo a convenio mandato de fecha 11/05/2017 entre Gobierno Regional con Servicio de Registro Civil e Identificación Región de Arica y Parinacota Se adecua fecha de adquisición de acuerdo a nuevos plazos de entrada en operación del proyecto. | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | "fechas no validadas" Pendiente rendiciÃ³n de gastos administrativos (se debe validar fechas del primer y ultimo gasto con DA MOP) ya que no se logra obtener estos datos. | -87.5 | 10 | 22 | Modificaciones al contrato principalmente por modificaciones del proyecto ResoluciÃ³n DA.A. NÂ° 285 de fecha 30/09/2016 autoriza obras extraordinarias, aumentos de obras, disminución³n de obras, valor proforma y aumento de plazo (110 dÃ­as corridos) ResoluciÃ³n DA.A. NÂ° 45 de fecha 26/01/2017 autoriza obras extraordinarias, aumentos de obras, disminuciÃ³n de obras, valor proforma y aumento de plazo (60 dÃ­as corridos) ResoluciÃ³n DA.A. NÂ° 109 de fecha 28/03/2017 autoriza aumento de plazo ( 67 dÃ­as corridos) ResoluciÃ³n DA.A. NÂ° 174 de fecha 01/06/2017 obras extraordinarias, disminuciÃ³nes de obras y aumento de plazo ( 30 dÃ­as corridos) | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 23 | 23 | 39 | 39 | 0 | Modificaciones al contrato principalmente por modificaciones del proyecto Resolución³n DA.A. NÂ° 285 de fecha 30/09/2016 autoriza obras extraordinarias, aumentos de obras, disminución³n de obras, valor proforma y aumento de plazo (110 dÃ­as corridos) Resolución³n DA.A. NÂ° 45 de fecha 26/01/2017 autoriza obras extraordinarias, aumentos de obras, disminución³n de obras, valor proforma y aumento de plazo (60 dÃ­as corridos) Resolución³n DA.A. NÂ° 109 de fecha 28/03/2017 autoriza aumento de plazo ( 67 dÃ­as corridos) Resolución³n DA.A. NÂ° 174 de fecha 01/06/2017 obras extraordinarias, disminuciones de obras y aumento de plazo ( 30 días corridos) | 69.5652 | 69.5652 | Las altas variaciones en los plazos de ejecución obedecen principalmente a cuatro ampliaciones de plazo en el ítem obra civil que totalizan 267 días adicionales a los 390 días de plazo original. Las cuales fueron por obras extraordinarias, aumentos de obras y disminución de obras. Con relación al ítem consultorías que registra una variación del 200%. Se debe a que existieron dos contratos. El primero fue por 50 días corridos para reestudio de la ingeniería iniciando el 26/07/2014 y termina el 14/09/2014. Un segundo contrato fue por la Inspección de técnica de obra por un plazo de 420 días corridos curo inicio fue el 20/11/2015 y termina el 12/01/2017. La adquisición de los equipos y equipamiento se ajustaron a los plazos recomendados sin mayores contratiempos. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 23/10/2015 | [14 empty] | 1045135 | 2954 | 1048089 | 1048086 | 3 | No hay variaciones respectos a los montos totales contratados. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Ajustes en la etapa de diseÃ±o | En conformidad a los metros cuadrados de las obras, esta iniciativa no sufre variación en relación a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Hubo una recepciÃ³n provisional con reserva en forma previa, de acuerdo a observaciones realizadas por la comisiÃ³n del MOP | 23/08/2017 | en tramite |  | SI | 21/08/2017 | El proyecto funciona en forma normal, sin embargo podrÃ­a funcionar mucho mejor si se tomara en cuenta lo siguiente para futuros proyectos: -Consideración³n de partidas significativas para el Servicio, como sistema de climatización, obras exteriores de paisajismo, sistema de seguridad (cierres exteriores mas altos u otro más todo para disminuir riesgos de robos en puntos vulnerables). -Que desde un principio, desde la etapa de diseño, se consideren los proyectos de especialidades como por ejemplo de redes, que se permita un poco mas de holgura para que el usuario final pueda realizar modificaciones de redes por cambios tecnológicos del mismo Servicio. -Que en cada proceso de reevaluación el usuario final tenga incidencia en los cambios a realizar. |  | En Operación |  | SERGIO ANTONIO BEMBOW MARÍN | REGISTRO CIVIL XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4163900% | 4164900% | 10 | 4202400% | 375 | 4227800% | 254 | 4184600% |  | 4226300% |  | 4230000% | 37 | 4236900% | 69 | 730 | 720 | Sin observaciones. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 46234 | 22281 | 2409 | 0 | 2702 | 753835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827461 | 46922 | 22612 | 2445 | 0 | 2743 | 765036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839758 | Sin observaciones. | 45873 | 17511 | 1550 | 0 | 2954 | 999260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067148 | Se agregaron los Ã­temes de equipamiento y equipos al presupuesto. | 45873 | 17511 | 1550 | 0 | 2954 | 999260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067148 | 19062 | BIP > SIGFE | 45874 | 0 | 0 | 0 | 2954 | 999258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048086 | 48386.9094 | 0 | 0 | 0 | 3103.3119 | 1027967.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079457.4175 | Se agregaron los Ã­temes de equipamiento y equipos al presupuesto, con los montos correctos. | [15 empty] | 68218.8665 | 32874.7834 | 3554.4629 | 0 | 3987.5439 | 1112271.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220906.9523 | 1386947.9848 | 60278.2283 | 21544.5483 | 1907.0327 | 0 | 3817.7565 | 1291490.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379038.1052 | 59537.5614 | 21544.5483 | 1907.0327 | 0 | 3817.7565 | 1264753.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351560.8396 | 12.9519 | 10.7014 | 13.7091 | -1.9925 | -2.5514 | 2502.8904 | 2342.1369 | En términos globales la variación total del costo real del proyecto es del 10,7% respecto del recomendado. Sin embargo el ítem de obra civil registra una variación del 14% de costo real respecto del recomendado, esto se debe a las modificaciones de obra (aumento y disminución) y obras extraordinarias, que dieron origen a una reevaluación, como las siguientes: - Rampa de acceso universal y ruta accesible - Habilitación calzo de bicicletas - Demarcación calzos de vehículos - Mobiliarios Línea de atención y de apoyo - Obras Exteriores complementarias - Complemento edificación (WC con estanque, encimera y campana eléctrica, instalación equipos de climatización) - Equipos (ascensor eléctrico grupo electrógeno) - Shaft de tableros con puerta de vdirio Con relación a las variaciones negativas de equipos ( +46%) y equipamiento (-34% ) la Institución Técnica no entregó antecedentes al respecto que permitan conocer si la el costo real es menor al recomendado porque se adquirió menos equipo/equipamiento o por valores de mercado | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ROMINA PAZ BUSTILLOS RIVERA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 992326 | 0 | 0% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 989088 | 1127285 | 13.9722 | Si bien es cierto, esta iniciativa administrativamente solicito dos reevaluaciones debido al aumento de la partida de obras civiles. Dejar constancia que su primera reevaluaciÃ³n no fue respondida y por ende tuvo que volver a su rate original. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 90156 | 98270 | 9 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1034078 | 1127145 | 9 | Real > Recomendado | Esta iniciativa tuvo variaciones marginales en su indicadores sin generar mayores impactos. | Con relación a los plazos, el proyecto registro cuatro ampliaciones de plazo por modificaciones de obra y obras extraordinarias. Los cosos reales de obra civil fueron 14% más elevado que el costo recomendado. El proyecto funciona en forma normal, sin embargo podría funcionar mucho mejor si se tomara en cuenta lo siguiente para futuros proyectos: -Consideración de partidas significativas para el Servicio, como sistema de climatización, obras exteriores de paisajismo, sistema de seguridad (cierres exteriores mas altos u otro más todo para disminuir riesgos de robos en puntos vulnerables). -Considerar desde la etapa de diseño los proyectos de especialidades como por ejemplo de redes, que se permita un poco mas de holgura para que el usuario final pueda realizar modificaciones de redes por cambios tecnológicos del mismo Servicio. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30326124-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR, SECTOR PAMPA ALGODONAL | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ALTO RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES INFECCIOSA PRODUCTO DE LA FALTA COBERTURA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD RURAL DEL SECTOR PAMPA ALGODONAL, ARICA. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SONDAJE DE 140 MTS, EN SU EFECTO, CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE ACUMULADOR DEL TIPO SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 M3, ADEMAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTANQUES DE REGULACIÓN DEL TIPO SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO; OBRAS DE RED DISTRIBUCIÓN DE 18.663 ML; OBRAS ELÉCTRICAS; OBRAS DE IMPULSIÓN; SISTEMA DE TRATAMIENTO; OBRAS ESPECIALES. SE AGREGAN ADEMAS POR LAS NUEVAS OBRAS DE SONDAJE INSTALACIÓN DE 7,5 KM DE IMPULSIÓN TUBERÍAS DE HDPE DE 75 MM, CONSTRUCCIÓN CÁMARA PRESURIZADORA E INSTALACIÓN DE BOMBAS. | 1481 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 10 | 19 | la consultoria se ajusta de acuerdo a la modificación del contrato | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 19 | se realizo ampliación de plazo, debido a la modificación producto a la solicitud de la comunidad de poder contar con una fuente propia a través de la construcción de un sondaje | 90 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 0 | En relación a esta partida, el proyecto recomendado socialmente, consistia en entregar el servicio de agua potable a través de camiones aljibes, son embargo, se realizo una modificación de contrato, para poder entregar una fuente propia al sistema, a través de la construcción de un sondaje | -100 |  |  |  |  | 10 | 10 | 19 | 19 | 0 | no hubo tiempos muertos en la ejecución de este proyecto, los aumentos de plazo se deben a la modificación del contrato | 90 | 90 | La alta variación del plazo de ejecución en el ítem obra civil se debe a las ampliaciones de plazo que totalizan 245 días corridos, adicionales a los 290 días iniciales de ejecución. Las causas de las ampliaciones de plazo se debieron a la modificación producto de la solicitud de la comunidad de poder contar con una fuente propia a través de la construcción de un sondaje; ya que el proyecto recomendado consistía en entregar el servicio de agua potable a través de camiones aljibes. El plazo del ítem consultoria se ajustó de acuerdo a la modificación del contrato. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/07/2015 | [14 empty] | 1906114 | 0 | 1906114 | 2561424 | -655310 | se realiza una modificación de contrato para la construcción de sondaje. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 263 | 263 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | Se ejecutó la magnitud recomendada sin variaciones. | [12 empty] | sin observaciones | 21/03/2017 | no se ha realizado aun |  | SI | 25/03/2017 | no se ha realizado un seguimiento a la calidad de agua producida, posiblemente debe agregarse un tratamiento al agua producto. |  | En Operación |  | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4197800% | 4201700% | 39 | 4206100% | 44 | NA |  | 4219100% | 130 | 4219100% | 130 | 4221400% | 23 | 4224800% | 34 | 270 | 231 | El proyecto avanza segUn lo programado, sin embargo, hay que recordar que el contrato se firma entre la Empresa Sanitaria y la empresa adjudicada, por lo que los tiempos en generar la resolución de adjudicación son mayores para el Programa de Agua Potable Rural. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 332980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831056 | 0 | 236057 | 0 | 0 | 2400093 | 210444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194952 | 0 | 248887 | 0 | 0 | 1654283 | No se considera la inversión de VEHÍCULOS, debido a la modificación de Contrato. | 332107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569159 | No se considera la inversión de VEHÍCULOS, debido a la modificación de Contrato. | 324373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561425 | 1 | BIP = SIGFE | 324372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561424 | 331569.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288853.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620423.3195 | No se considera la inversión de VEHÍCULOS, debido a la modificación de Contrato. | [15 empty] | 297018.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686540.3639 | 0 | 343198.2202 | 0 | 0 | 2326757.0843 | 3310507.9086 | 429231.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891270.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320501.9903 | 407943.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816077.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224020.899 | 42.7094 | 38.5628 | 66.9736 | -2.9056 | -2.6125 | 12258.6346 | 10707.5174 | La variación de los costos reales de 39% se explica ya que el proyecto fue reevaluado en su ejecución debido al cambio de la fuente de captación, considerando que se reemplazó el sistema de abastecimiento de camión aljibe por una de distribución de captación subterránea. Por lo cual no se ejecutó el ítem vehículos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2836158 | 0 | 0% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1558138 | 2690718 | 72.688 | Esta iniciativa sufre reevaluación en su ejecución debido al cambio de la fuente de captación, considerando que se reemplazo el sistema abastecimiento de camión aljibe por una de distribución de captación subterránea. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1988870 | 2187757 | 10 | Real > Recomendado | [5 empty] | las variaciones en la rentabilidad recomendada versus la real fueron del 10% | Tomando en consideración los antecedentes entregados por la Institución Técnica y Financiera, el proyecto se ejecutó dentro del alcance esperado de la etapa de formulación. De esta manera, se considera que los resultados esperados estuvieron dentro los estimados. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373079-0 | CONSTRUCCION CECOSF LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE SALUD, CON ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNA, APLICANDO COMPONENTES PROMOCIONALES Y PREVENTIVOS CON UNA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD | EL PROYECTO CONSIDERA REALIZAR DISEÑO QUE CONTEMPLA EL ANTEPROYECTO, ESPECIALIDADES, ESTUDIO DE SUELO. POR OTRA PARTE LA CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIA CUYO PROGRAMA MÉDICO CONSISTE EN: 1 BOX DE CONSULTA 1 BOX MULTIPROPOSITO 1 BOX GINECO - OBSTÉTRICO 1 BOX DENTAL RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS TOTAL DE CONSTRUCCION 218 MTS2 | 5000 |  |  |  | 12 | 18 | Demoras en la adjudicación de las obras civiles, lo que obliga a contratar consultorías hasta la finalización de las obras civiles | 50 | 3 | 2 | No se observan variaciones de acuerdo a los plazos establecidos para su ejecución | -33.3333 | 3 | 3 | No se observan variaciones entre el plazo recomendado y el real | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | No se observan variaciones entre el plazo recomendado y el real | -66.6667 | 8 | 10 | Del contrato original se aumentó el plazo en 124 días en total de acuerdo al siguiente detalle: 1.- Resolución exenta N°560, aumenta el plazo en 30 días por Indefinición del lugar de emplazamiento de las obras y excavaciones en Costra Salina 2.- Resolución exenta N°815, aumenta el plazo en 39 días por: - Modificación dintel y vanos de puertas y ventanas - Modificaciones radier de estacionamiento - Modificación radier acceso edificio - Modificación altura de estanque de agua 3.- Resolución exenta N°1155, aumenta el plazo en 35 días 4.- Resolución exenta N°1390, aumenta el plazo en 20 días, por Modificaciones al proyecto y obras extraordinarias (informe de notas de cambio) | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | La Inspección Técnica detectó la necesidad de considerar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias al proyecto, para lo cual la ITO emite informe técnico N°108, de fecha 16.06.2016, cuyas obras entregarán una mejor terminación y condición técnica del proyecto. A su turno la Subsecretaria de Redes Asistenciales, aprueba las notas de cambio N°01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 y 13, mediante ordinario C4/N°2294 de fecha 02.08.2016, que representa un aumento de un 9,9% adicional al contrato original | 125 | 125 | El proyecto varía en sus plazos debido a las complejidades observadas en obra y adecuaciones de acuerdo a normativa MINSAL. Del contrato original que fue por 173 días corridos, se aumentó el plazo en 124 días en total de acuerdo al siguiente detalle: 1.- Resolución exenta N°560, aumenta el plazo en 30 días por Indefinición del lugar de emplazamiento de las obras y excavaciones en Costra Salina 2.- Resolución exenta N°815, aumenta el plazo en 39 días por: - Modificación dintel y vanos de puertas y ventanas - Modificaciones radier de estacionamiento - Modificación radier acceso edificio - Modificación altura de estanque de agua 3.- Resolución exenta N°1155, aumenta el plazo en 35 días, y 4.- Resolución exenta N°1390, aumenta el plazo en 20 días, por Modificaciones al proyecto y obras extraordinarias (informe de notas de cambio) | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-10-07 | [14 empty] | 481266 | 830 | 482096 | 480053 | 2043 | El contrato inicial de obras civiles fue de 363.397, a través de resolución exenta se aprobaron 13 notas de cambio por 36.228, lo que aumentó el contrato a 399.624, lo que corresponde a un 9,9%. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 242 | 265 | 109.5041 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las trece notas de cambio autorizadas por la Subsecretaria de Redes Asistenciales a través de ordinario C4/N°2294 de fecha 03-08-2016, autoriza aumento y disminuciones de obras de un 9,9% del total de las obras aprobadas | Las variaciones en las magnitudes tienen fundamento en la readecuación de las instalaciones para otorgar mejoras en los trabajos en el CECOSF | [12 empty] | Antecedentes de la comisión Se revisan documentos legales Se revisan los trabajos Conclusión de la comisión, aquí se estima que la obra presenta un nivel adecuado de consecuencia respecto de los referentes administrativos, así como legales y técnicos , apreciándose con ello que en general las partidas componentes del proyecto se entregan de acuerdo a lo esperado y en concordancia a todos los instrumentos que lo rigieron en sus propuestas proyectuales, las normativas, reglamentos y exigencias que actúan como instrumentos rectores del buen construir. | 4272500% | Aún no cuenta con recepción definitiva |  | SI | 4287700% | A la fecha no se han presentado situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | CYNTHIA CORTES | SERVICIO SALUD IQUIQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212800% | 4212800% | 0 | 4216300% | 35 | 4219900% | 36 | 4228400% | 85 | 4228400% | 85 | 4228400% | 0 | 4233800% | 54 | 210 | 210 | luego de que se genera el RATE MINSAL, debe solicitar los recursos a la DIPRES a través de un Decreto que demora entre 2 a 3 meses en Tramitación. | [23 empty] | 24548 | 9410 | 46480 | 0 | 1000 | 367117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448555 | 24548 | 9410 | 46480 | 0 | 1000 | 367117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448555 | NO EXISTEN OBSERVACIONES PARA ESTE ÍTEM | 24836 | 9351 | 47455 | 0 | 830 | 399736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482208 | CONTRATOS DE OBRAS CIVILES CONTRATOS DE COMPRA DE EQUIPOS CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO CONTRATO AITO | 24836 | 9351 | 47455 | 0 | 830 | 399624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482096 | 2043 | BIP > SIGFE | 22128 | 9351 | 48119 | 0 | 830 | 399625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480053 | 23157 | 9957 | 51235 | 0 | 884 | 416132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501365 | No existen diferencias con el SIGFE | [15 empty] | 34646.6838 | 13280.8064 | 65601.8611 | 0 | 1411.7193 | 518144.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633085.1422 | 633085.1422 | 32999.2556 | 12618.0333 | 64031.7352 | 0 | 1120.2512 | 539369.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650138.5593 | 33000.5228 | 12616.7661 | 64031.7352 | 0 | 1120.2512 | 527344.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638113.6001 | 2.6937 | 0.79428 | 1.7756 | -1.8496 | 0.79428 | 2407.9758 | 1989.9786 | Las variaciones observadas en obras civiles tienen fundamento en la adecuación del anteproyecto a normativa minsal, por lo cual el proyecto fue REEVALuado A FIN DE EVALUAR CAMBIOS EN LA MATERIALIDAD DEL CECOSF BASADO EN INFORMES TÉCNICOS DEL MINSAL, QUE ENTREGA MEJORAS PARA LA RESISTENCIA DE EVENTOS SÍSMICOS. LOS CAMBIOS EN LA MATERIALIDAD TIENEN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO EN FRÍO DE BAJO ESPESOR. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CYNTHIA CORTES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 499573 | 36228 | 7.252% | Nota de Cambio N°1:Excavación en costa salina Nota de Cambio N°2:Estructura de metalcom, estructura bow window y rebajes de dinteles Nota de Cambio N°3:Termo eléctrico de 500 litros Nota de Cambio N°4:Aumento de Zarpa en ejes P Nota de Cambio N°5:Punto eléctrico de box dental Nota de Cambio N°6: empavonado de ventana Nota de Cambio N°7: Aumento de muro de contención Nota de Cambio N°8: Aumento de cierre de malla Acmafor Nota de Cambio N°9: Construcción de baranda metálica Nota de Cambio N°10:Biombo móvil ginecológico Nota de Cambio N°11: Alambrado y canalización telefónica Nota de Cambio N°12: Alambrado y canalización cámara Nota de Cambio N°13: Alambrado y canalización audio | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 481654 | 499573 | 3.7203 | El anteproyecto recomendado, no permite entregar mayor certeza de los plazos, debido a que de acuerdo a metodología, el proyecto debe ir a ejecución con un anteproyecto referencial y por tanto, la ausencia de mayores precisiones en el anteproyecto tuvieron que ser subsanadas por el contratista. Es importante señalar que los aumentos presupuestarios van en concordancia con los valores estimados en otros proyectos de infraestructura en la comuna de Alto Hospicio. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 26 | 26 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones ostensibles en los indicadores de rentabilidad social. | El proyecto se ejecutó de manera adecuada, y las variaciones observadas en obra y las características topográficas del terreno, así como también la incorporación de nuevas recomendaciones por parte de MINSAL y MINVU obligaron a una modificación en obra del anteproyecto referencial originalmente recomendado. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30375975-0 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL DESPERTAR ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE URBANA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN EL CONTEXTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA COMUNA ES PRIORITARIO HABILITAR DE REDES BASICAS A LAS PERSONAS. EN ESTE CASO LA IMPLEMENTACION DE RED AGUA POTABLE FACILITA Y CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS DEL PSJE EL DESPERTAR, ATENUANDO LAS INFECCIONES O PROBLEMAS DE SALUD | LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONTEMPLA OBRAS PRELIMINARES COMO LO SON LA LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENOS A INTERVENIR, ADEMÁS DE LAS CONSTRUCCIONESY SERVICIOS PROVISORIOS. POSTERIORMENTE SE ENCUENTRA LA ETAPA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EN LA CUAL SE REALIZA EXCAVACIONES DE TIERRAS DE 0 A 2 METROS, LUEGO LOS RELLENOS DE ZANJAS CON ARENAS, CONTINUANDO CON EL RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES. DESPUÉS SE SUMISTRA TUBERÍAS DE HDPE PE 100PN D: 110 MM, VÁLVULAS DE COMPUERTA BB, GRIFO COLUMNA, TERMOFUSIÓN DE HDPE 110 MM Y SUMINISTRO DE PIEZAS EXISTENTES. POSTERIORMENTE SE EJECUTA LA CONEXÓN A LA RED EXISTENTE. FINALMENTE SE REALIZAN OBRAS DE HORMIGÓN, CÁMARAS DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Y PARA GRIFOS, ADEMÁS DE MACHONES DE APOYO Y ANCLAJE DEPIEZAS, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ARRANQUES DE AGUA POTABLE. | 57 | [19 empty] | 1 | 0 | No se realizan los gastos administrativos del proyectos. | -100 | 2 | 4 | Se subestimo el plazo de ejecución de las obras | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | Se subestimo el plazo del ejecución de las obras | 100 | 100 | De acuerdo a lo informado se subestimo el plazo de ejecución de las obras civiles ya que tuvieron una duración de 120 días corridos duplicando a lo estipulado en la recomendación que consideraba 60 días respectivamente. Por su parte el gasto administrativo no se realiza por lo tanto no cuantifica en variaciones de plazos . | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2016-05-06 | [14 empty] | 35031 | 0 | 35031 | 35031 | 0 | No hubieron modificaciones en el presupuesto.. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 156 | 156 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificación en la magnitud del proyecto | No se realizan modificaciones significativas en el ámbito de la magnitud, se mantienen los metros definidos y las 15 familias beneficiadas con el proyecto de agua potable. | [12 empty] | recepción provisoria | 4261300% | Se realiza recepción definitiva el 31/08/16 | 4261300% | SI | 4267400% |  |  | En Operación |  | PATRICIO NELSON PONCE NOVACK | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4222300% | 4234100% | 118 | 4236900% | 28 | NA |  | 4249200% | 123 | 4249200% | 123 | 4249600% | 4 | 4256300% | 67 | 340 | 222 | No hay | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999 | 35275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38274 | no hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35031 | no hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35031 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35727 | No hay | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046.3373 | 47596.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51643.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45275.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45275.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45275.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45275.1307 | -12.3307 | -12.3307 | -4.8777 | 0 |  | 290.2252 | 290.2252 | Los costos totales reales fueron menores en un 12% a lo recomendado, debido a que no se realizan los Gastos Administrativos correspondientes al proyecto recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | NELSON ERASMO ESCUDERO LEON | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existió reevaluacion del proyecto , solo se vuelve a emitir un RATE automático en el mes de diciembre de 2015 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 5796 | 5796 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones en el indicador CAE. | Lo mas relevante es el tiempo estimado para la ejecución de las Obras Civiles las cuales se desarrollaron en un tiempo menor, este es un caso singular pues la mayoría de las veces las iniciativas de este tipo tienen un tiempo y costos mayores a los recomendados | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30197473-0 | CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO PUBL. VILLA ITALO SCIARAFFIA A. HOSP | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PASAJE NO CUENTA CON ALCANTARILLADO PARA LA EVACUACIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES, HABITANTES DEL SECTOR RESIDEN POR MÁS DE 20 AÑOS CON SOLUCIOENS SANITARIAS DE FOSAS SEPTICAS Y POZOS NEGROS, QUE SE CONVIERTE EN UN FOCO INFECCIOSO PARA EL SECTOR URBANO Y PELIGRO DE SOCAVAMIENTO EN SUELO SALINO | ¿LAS OBRAS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PUBLICO DE ALCANTARILLADO Y SUS RESPECTIVAS CAMARAS DE INSPECCION PUBLICAS PARA EL PASAJE SAN JUAN, VILLA ÍTALO SCIARAFFIA, ALTO HOSPICIO, CONECTANDOSE AL SISTEMA PUBLICO EN AVENIDA JERICO; INCLUYE ADEMÁS LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN PÚBLICAS DOMICILIARIAS PARA 17 VIVIENDAS CON SUS RESPECTIVAS UNIONES DOMICILIARIAS; Y FINALMENTE INCLUYE LA RESPECTIVA PAVIMENTACIÓN DE CALZADA DEL AREA INTERVENIDA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR. SE CONSTRUIRAN APROXIMADAMENTE UN TOTAL DE 336 METROS LINEALES DE COLECTOR PUBLICO, DE LOS CUALES SERÁN 154 METROS EN EL PASAJE SAN JUAN Y 182 METROS POR AVENIDA JERICÓ HACIA ABAJO PARA CONECTARSE AL COLECTOR PRINCIPAL GRAVITACIONALMENTE. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 336 METROS DE COLECTOR PUBLICO ES NECESARIO INTERVENIR APROXIMADAMENTE 1334 METROS CUADRADOS DE CALLE (EN PASAJE SAN JUAN Y AVENIDA JERICÓ), PARA LO CUAL EL PRESENTE PROYECTO INCLUYE UN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARA REPONER LOS METROS CUADRADOS DE CALZADA INTERVENIDOS CON EL PROYECTO E INCLUYE ADEMAS 275 METROS LINEALES DE SOLERILLA EN EL PASAJE SAN JUAN Y 155 METROS LINEALES DE SOLERA EN LA AVENIDA JERICO¿. | 100 |  |  |  | 7 | 5 | POR RESOLUCION N°186 DEL 21/07/15 SE CONTRATA LA CONSULTORÍA DE DON EDUARDO PÉREZ CAMPOS PARA LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO, DESDE EL MES DE JULIO HASTA DICIEMBRE DE 2015. | -28.5714 | [12 empty] | 3 | 1 | NO HAY OBSERVACIONES AL RESPECTO. | -66.6667 | 5 | 9 | POR RESOLUCION N°608 DEL 30/04/15 SE CONTRATA LA PROPUESTA N°92/2014 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PUBLICO VILLA ITALO SCIARAFFIA, ALTO HOSPICIO REGION DE TARAPACA CON UNA DURACIÓN DE 180 DÍAS. SE REGISTRA LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO LA FECHA REAL CUANDO SE ENTREGA EL TERRENO. CONTRATISTA SOLICITA AUMENTO DE PLAZO EL CUAL ES APROBADO POR RESOLUCION N°2212 DEL 27/11/15 POR 90 DIAS MAS, DANDO UN PLAZO TOTAL DE 270 DÍAS CORRIDOS. | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 12 | 2 | CONTRATISTA SOLICITA AUMENTO DE PLAZO EL CUAL ES APROBADO POR RESOLUCION N°2212 DEL 27/11/15 POR 90 DIAS MAS. | 25 | 50 | El plazo inicial del ítem obras civiles fue de 180 días corridos con ampliación de plazo de 90 días corridos, dando un total de 270 días, por lo cual el plazo de ejecución del ítem obras civiles registra una variación del 80% con respecto al recomendado. La variación de los plazos se deben principalmente a la in-definición o interpretación de la normativa legal e inclusión de obras con fondos públicos en propiedad privada. Junto a los procesos que deben acreditar para la obtención del beneficio mas allá del bien nacional de uso público. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-05-22 | [14 empty] | 459636 | 1500 | 461136 | 459444 | 1692 | CONTRATOS EFECTUADOS: OBRA CIVIL POR RESOLUCION N°608 DEL 30/04/15 CONTRATA AL IVAN ROBLES VALENZUELA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PUBLICO VILLA ITALO SCIARAFFIA, ALTO HOSPICIO REGION DE TARAPACA POR LA SUMA DE $392.455.960.- CON UN PLAZO DE 180 DIAS CORRIDOS. AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR RESOLUCION N°2375 DEL 17/12/15 POR LA SUMA DE $56.892.880 QUEDANDO COMO MONTO FINAL DEL CONTRATO LA SUMA DE $449.348.840.- POR RESOLUCION N°186 DEL 21/07/15 SE CONTRATA LA CONSULTORIA DE DON EDUARDO PEREZ CAMPOS PARA LA INSPECCION DEL PROYECTO, DESDE EL MES DE JULIO HASTA DICIEMBRE DE 2015. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 336 | 336 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY OBSERVACIONES AL RESPECTO | La magnitud no varió, sin embargo cabe destacar que originalmente se presento la iniciativa con un objetivo de beneficiar a 20 usuarios, finalmente los beneficiarios fueron 17 unidades. | [12 empty] | DE ACUERDO AL DECRETO N°236 DE VIVIENDA Y URBANISMO NO SE APLICA RECEPCION PROVISORIA A LOS PROYECTOS TERMINADOS. | 4245900% | ACTA DE RECEPCION FINAL DE FECHA 30/03/16 | 4245900% | SI | 4245900% | NO EXISTEN SITUACIONES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4185700% | 4185700% | 0 | 4202000% | 163 | 4206400% | 44 | 4214600% | 82 | 4214600% | 82 | 4214600% | 0 | 4215600% | 10 | 299 | 299 | No hay | [23 empty] | 10195 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 396374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408025 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 396374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408025 | No hay | 10442 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 449349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461291 | No hay | 10288 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 449348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461136 | 1692 | BIP > SIGFE | 8596 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 449348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459444 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 476221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486971 | No hay | [15 empty] | 14821.7855 | 0 | 0 | 0 | 2116.3117 | 576280.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593218.6452 | 673518.101 | 14089.3135 | 0 | 0 | 0 | 2023.8023 | 606311.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622425.014 | 13882.7513 | 0 | 0 | 0 | 2023.8023 | 603490.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619397.5477 | 4.9234 | 4.413 | 4.7217 | -0.4864 | -8.0355 | 1843.4451 | 1796.1041 | Se redujo el gasto en el ítem de consultoría, sin embargo hubo un aumento en obras civiles que afecto levemente a la programación de costos, dado que el proyecto fue re evaluado para poder incorporar obras complementarias referidas a la ejecución de las cámaras de inspección para las 17 viviendas incluidas como beneficiarios, ya que sin estas uniones domiciliarias no se obtendrían los beneficios esperados para contribuir a la calidad de vida. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NELSON ERASMO ESCUDERO LEON | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 468115 | 531479 | 13.536 | Se solicita la reevaluación por parte de la Unidad Técnica, para poder incorporar obras complementarias referidas a la ejecución de las cámaras de inspección para las 17 viviendas incluidas como beneficiarios, ya que sin estas uniones domiciliarias no se obtendrían los beneficios esperados para contribuir a la calidad de vida. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 33256 | 40851 | 22.838 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación tiene relación a la inclusion de obras para dotar de los servicios básicos de alcantarillado a beneficiarios en terreno privado . | Luego del análisis de esta iniciativa se puede evidenciar la tardanza de los procesos proyectuales tramitados en la empresa privada concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado . Así como la poca claridad legal del ámbito de la intervención y las obras complementarias que ellas conllevan. | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116902-0 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ORGANIZACION BAILE CHINO DE LA TIRANA | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE (Prov. Tamarugal) | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA SOCIEDAD DE BAILE CHINO NO CUENTA CON UN LUGAR DE ENCUENTRO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES QUE LES PERMITA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES QUE LES SON PROPIAS. NECESITAN DE UN ESPACIO FÍSICO ADECUADO UBICADO EN EL POBLADO DE LA TIRANA Y CON LAS CONDICIONES BÁSICAS DE HABITABILIDAD Y CONFORT. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA SEDE SOCIAL DE APROXIMADAMENTE 200 M2 PARA ALBERGAR A LOS MIEMBROS DEL BAILE RELIGIOSO "BAILE CHINO". EL EDIFICIO CONTARÁ CON 8 DORMITORIOS, OFICINA, COMEDOR, PATIO DE SERVICIOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y PATIO INTERIOR. EL EDIFICIO ESTÁ PROYECTADO EN UN NIVEL DE ALBAÑILERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN REFORZADA CON PILARES, VIGAS Y CADENAS DE HORMIGÓN ARMADO H-25. ADEMAS CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA SOMBREADERO PARA PATIO Y DORMITORIOS. TODO EL EDIFICIO ESTARA COMPLETAMENTE EQUIPADO. | 423 | [7 empty] | 1 | 29 | Se ve un cambio en el inicio, ya que se realizo una licitación publica para la compra del equipamiento requerido de algunos artefactos y el resto se fue comprando en el transcurso del plazo. | 2800 | [12 empty] | 5 | 8 | Existe un aumento de plazo en la ejecución de la obra, debido a que el 1 y 2 Abril del 2014 se produjo el terremoto en la Región de Tarapacá y por ende se debio paralizar la obra y retomar los trabajos nuevamente considerando los daños vividos en la obra gruesa. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 34 | 35 | 1 | Los plazos en la ejecución de la obra, debido a que el 1 y 2 Abril del 2014 se produjo el terremoto en la Región de Tarapacá y por ende se debio paralizar la obra y retomar los trabajos nuevamente considerando los daños vividos en la obra gruesa. | 580 | 600 | los plazos de ejecución del proyecto fueron interrumpidos a causa de los terremotos ocurrido en el mes de abril de 2014 en la región de Tarapacá. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-01-20 | [14 empty] | 147243 | 0 | 147243 | 147243 | 0 | - Contrato Obras Civiles de fecha 08/01/2014 con la Empresa Servicios y Construcción Bajo Molle Ltda. por un monto de $135.296.211 con un plazo de ejecución de 120 días corridos en donde se realizaron ampliaciones debido al terremoto del 1 y 2 de Abril del mismo año en la Región de Tarapacá. - Licitación Pública ID N°2591-271-L114 con fecha 30 Junio del 2014 "ADQUISICIÓN DE LITERAS, COLCHONES Y SABANAS, DESTINADAS A HABILITACIÓN DE SEDE BAILE RELIGIOSO "CHINO" DEL PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE" - Orden de Compra N°2591-866-CM14 de fecha 11 Septiembre del 2014 al proveedor COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. (2 Hornos microondas Thomas TH-23D02 - 2 Hornos eléctricos Thomas TH-34). - Orden de Compra N°2591-878-CM14 de fecha 11 Septiembre del 2014 al proveedor COMPARO LTDA. (1 Lavadora DAEWOO) - Orden de Compra N° 2591-877-CM14 de fecha 11 Septiembre del 2014 al proveedor HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA. (48 Almohadas y 96 Mantas o frazadas) - Orden de Compra N° 2591-867-CM14 de fecha 11 Septiembre del 2014 al proveedor ADELA DEL CARMEN LEÓN IBARRA (1 Refriguerador MADEMSA) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 303 | 288 | 95.0495 | Real < Recomendada | [5 empty] | Superficie Construida 197,25 m2 Superficie Sombreadero 76,5 m2 Superficie Patio 14,25 m2 Superficie Terreno 288 m2 | El edificio destinado a sede social propuesto en su etapa inicial contemplaba mayor superficie útil en el área del sombreadero, con una diferencia de 14,3 metros cuadrados. | [12 empty] | Se realiza Recepción provisoria con fecha 15 Septiembre del 2014 y se designa la siguiente Comisión Receptora de Obra: - Sr. Guido Valdivia Velásquez - Sra. Verónica Molina Verdejo Acompañante de la Comisión - Sergio Ahumada Vildozo - Director de Obras - Mauricio Chamorro Torres - Profesional del Gobierno Regional | 4189700% | Se realiza Recepción provisoria con fecha 19 de enero de 2016 y se designa la siguiente Comisión Receptora de Obra: - Sr. Guido Valdivia Velásquez - Sr. Jorge O. Cayo Hidalgo Acompañante de la Comisión - Sergio Ahumada Vildozo - Director de Obras - Mauricio Chamorro Torres - Profesional del Gobierno Regional - Sra. Fabiola Tamburrino Gálvez | 4238800% | SI | 4243000% | Ninguna. |  | En Operación |  | CECILIA MUÑOZ GONZÁLEZ | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4138700% | 4138700% | 0 | 4144600% | 59 | NA |  | 4165900% | 213 | 4165900% | 213 | 4165900% | 0 | 4169800% | 39 | 311 | 311 | sin observación | [23 empty] | 0 | 14745 | 0 | 0 | 0 | 134134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148879 | 0 | 14745 | 0 | 0 | 0 | 134134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148879 | no hay | 0 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 135297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147243 | no hay | 0 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 135297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147243 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 11947 | 0 | 0 | 0 | 135296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147243 | 0 | 12774 | 0 | 0 | 0 | 150684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163458 | no hay | [15 empty] | 0 | 21756.1912 | 0 | 0 | 0 | 197911.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219668.086 | 0 | 0 | 16185.3492 | 0 | 0 | 0 | 190955.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207141.2948 | 0 | 16184.0819 | 0 | 0 | 0 | 190955.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207140.0276 | -5.7026 | -5.7032 | -3.5147 | -0.00061178 |  | 719.2362 | 663.0415 | Cabe destacar que la obra de edificación finalmente se adjudicó por un monto menor al recomendado, evidenciando una sobrevaloracion marginal al costo total del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NELSON ERASMO ESCUDERO LEON | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se realiza revaluación de esta iniciativa . | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 119976 | 119976 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 9385 | 9385 | 0 | Real = Recomendado | Los indicadores económicos no registran variación. | Se concluye que este tipo de iniciativas de inversión de carácter a agrupaciones locales fortaleza la identidad cultural local y ademas se convierte en un proyecto catalizador para otras organizaciones sociales de la comuna. | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20169201-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE TALTAL | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTOSE GESTA DE LA IDEA DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA COMUNIDAD ARTISTICO- CULTURAL DE DESARROLLAR VARIADAS DISCIPLINAS ARTISTICAS DE LA COMUNA DE TALTAL | LA INICIATIVA CONSISTE EN EJECUTAR LA HABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EXISTENTE DE TALTAL, CONSIDERANDO TODOS LOS RECINTOS DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO QUE INCLUYE A GRANDES RASGOS LO SIGUIENTE: SALA DE EXPOSICIONES, SALA DE ESPECTADORES, ESCENARIO, FOYER, TALLERES, SSHH Y BODEGAS LO QUE DA COMO RESULTADO UNA SUPERFICIE DE 1779.22M2, ASI MISMO SE IMPLEMENTARÁ DE UN EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA OPERACION DE ESTE RECINTO. DE ESTA MANERA SE EQUIPARÁ A LA COMUNA DE TALTAL CON UN TEATRO Y CENTRO CULTURAL QUE CONCENTRARÁ GRAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE IMPULSEN Y DESARROLLEN EN LA COMUNA. | 0 |  |  |  | 12 | 0 | No hay contratos asociados a Consultoría en la Dirección de Arquitectura para esta iniciativa. Mediante Ord. 682 de la Dirección de Arquitectura se solicita disminución de este ítem, indicando en certificado anexo que la inspección será ejecutada por sus propios profesionales, aumentando el numero de visitas. GORE solicita reevaluación mediante Ord. 1396 de 25 de julio de 2013. | -100 | 2 | 0 | El municipio de Taltal actUo como Unidad Técnica para la ejecución de este Ítem, no posee antecedentes de adquisiciones relacionadas al proyecto. Para los items equipos y equipamiento la municipalidad de Taltal solicitó su despriorización a través del Ord 282 a Gobierno Regional. Situación que Gore no presentó a reevaluación a MDS. | -100 | 2 | 0 | El municipio de Taltal actUo como Unidad Técnica para la ejecución de este Ítem, no posee antecedentes de adquisiciones relacionadas al proyecto. Para los items equipos y equipamiento la municipalidad de Taltal solicitó su despriorización a través del Ord 282 a Gobierno Regional. Situación que Gore no presentó a reevaluación a MDS. | -100 |  |  |  |  | 5 | 49 | Los Gastos Administrativos, se ejecutan desde la publicación de la Licitación de Obras Civiles hasta la Recepción definitiva de la Obra, y son transferidos por el mandante a la Unidad Técnica en remesas que no tiene relación con la periodicidad del gasto, en esta obra las transferencias desde el mandante se realizaron en el siguiente periodo: - Ingreso N°1: Comprobante N°22047 de fecha 06.09.2011 por un monto de $3.500.000 - Ingreso N°2: Comprobante N°22549 de fecha 03.11.2011 por un monto de $ 620.000 - Ingreso N°3: Comprobante N°22940 de fecha 14.12.2011 por un monto de $7.076.000 | 880 | 12 | 18 | Res. DA II Región N° 9 Adjudica Contrato de fecha 29.08.2012 Res. DA II Región N° 914 Exenta Modifica Contrato de fecha 21.11.2013 Res. DA II Región N° 196 Exenta Modifica Contrato de fecha 22.04.2014 Res. DA II Región N° 306 Exenta Modifica Contrato de fecha 06.06.2014 Res. DA II Región N° 275 Exenta Modifica Contrato de fecha 23.05.2014 el proyecto conto con modificaciones respecto de aspectos de normativa, funcionales, constructivos y estéticos que no contemplaba el proyecto original, fundamentalmente para mejorar la funcionalidad del recinto, entre otras barandas, iluminación extra, mejorar impermeabilización, pavimentación de terraza, mejoras eléctricas por parrilla iluminación y equipos de tramoya, mejoras en bajadas de aguas lluvia, modificaciones para instalación de parrilla tramoya. Algunas de estas partidas correspondientes a ruta critica. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 49 | 49 | 0 | El Contrato se ejecuto con 4 modificaciones, de las cuales 3 corresponden a "Aumento/ Disminución de Obras" y 1 de "Aumento de Plazo", la tratarse de una obra que recupero una estructura existente, las modificaciones tuvieron relación con lo siguiente: - Modificación de soluciones constructivas por hallazgos en la estructura existente - Modificaciones de diseño de tipo normativo por la data del proyecto - Modificaciones de área de tramoya por requerimientos de los equipos definidos que superaban la capacidad del espacio diseñado. el proyecto conto con modificaciones respecto de aspectos de normativa, funcionales, constructivos y estéticos que no contemplaba el proyecto original, fundamentalmente para mejorar la funcionalidad del recinto, entre otras barandas, iluminación extra, mejorar impermeabilización, pavimentación de terraza, mejoras eléctricas por parrilla iluminación y equipos de tramoya, mejoras en bajadas de aguas lluvia, modificaciones para instalación de parrilla tramoya. Algunas de estas partidas correspondientes a ruta critica. La utilización de infraestructura abandonada provocó variados inconvenientes, lo que hace aun mas relevante un mejor diagnostico. | 390 | 390 | Mediante Ord. 682 de la Dirección de Arquitectura solicitó disminución de ítem consultoría, indicando en certificado anexo que la inspección será ejecutada por sus propios profesionales, aumentando el nUmero de visitas. GORE solicita reevaluación mediante Ord. 1396 de 25 de julio de 2013. El municipio de Taltal actuaría como Unidad Técnica para la ejecución de los Ítems equipos y equipamientos, no entregó antecedentes de adquisiciones relacionadas al proyecto. Para estos items la municipalidad de Taltal solicitó su despriorización a través del Ord 282 a Gobierno Regional. Situación que Gore no presentó a reevaluación a MDS. Todo lo anterior, al no estar reflejado en el BIP, no solicitado a reevaluación, genera distorsión en análisis. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-11-20 | [14 empty] | 2196115 | 11196 | 2207311 | 2207311 | 0 | Los antecedentes del Contrato de Obras Civiles y sus modificaciones de monto, son los siguientes: Res. DA II Región N° 9 29.08.2012; Adjudicación Contrato; Monto $ 1.866.554.007 Res. DA II Región N° 914 Exenta 21.11.2013; Modifica Contrato por Aumento y Disminución, Aumenta Monto en $317.715.198 Res. DA II Región N° 196 Exenta 22.04.2014; Modifica Contrato por Aumento y Disminución, Aumenta Monto en $11.855.132 Res. DA II Región N° 306 Exenta 06.06.2014; Modifica Contrato por Aumento y Disminución, Disminuye Monto en $9.059 En Gastos Administrativos se ejecuto el 100% de los recursos asignados al Ítem, segUn Informe Mensual de Gastos Administrativos Gobierno Regional, emitido por la Unidad Administrativa de la Dirección de Arquitectura el 01.10.2015, que indica un gasto acumulado a la fecha de $11.152.112 y rinde el Ultimo gasto de $43.888, alcanzando un total de $11.196.000, indicando un saldo $0 en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP al Cierre de la Asignación. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1856 | 2004 | 107.9741 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia entre la magnitud recomendada y la real, se explica porque la Dirección de Arquitectura certifica los metros cuadrados construidos por medio del Permiso de Edificación Municipal entregado por la Dirección de Obras Municipales, en este caso corresponde al Permiso N°001 del 20.02.2013, emitido por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Taltal, cuyo calculo pondera de distinta forma las superficies de un proyecto, por lo cual no necesariamente coincide con el total edificado. | La variación indicada originalmente correspondía a 1090 que es solo construcción nueva. El total intervenido, segUn indica la Dirección de Arquitectura es de 2004 mts2 que corresponde a la suma de parte remodelada y parte nueva. La variación, respecto de la aprobado, corresponde a intervenciones realizadas producto de modificaciones necesarias, dado de que mantuvo parte de estructura anterior. | [12 empty] | Nombramiento Comisión Resolución DA II Exenta Num. 293 de fecha 28.05.2014 Acta Recepción Provisoria sin observaciones. | 4181500% | Nombramiento Comisión Resolución DA II Exenta Num. 200 de fecha 25.05.2015 Acta Recepción Definitiva sin observaciones. | 4223500% | SI | 4182400% | El proyecto se encuentra en operación a cargo de la Municipalidad de Taltal, en visita de inspección por lluvias 2016 se detectaron filtraciones en la cubierta debido al diseño de las cerchas, las cuales eran prexistentes y parte de las condiciones del proyecto, se detecta que la pendiente y las canales de desagüe no tienen la capacidad de conducir la cantidad de agua lluvia que ha recibido la comuna en los Ultimos eventos climáticos. |  | En Operación |  | DANIELA AGUILA AGUILA | ARQUITECTURA MOP II REGION DE ANTOFAGASTA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION |  |  | 3823800% | 4018900% | 1951 | 4071700% | 528 | 4078600% | 69 | 4121100% | 425 | 4121100% | 425 | 4121200% | 1 | 4132600% | 114 | 3088 | 1137 | Primer EP corresponde a Anticipo el 18-12-2012 por M$186.655. para la empresa Constructora BYC. Primer EP avance de obra el 21-02-2013 por M$29.865.- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10870 | 1218684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229554 | 16000 | 107515 | 49245 | 0 | 10870 | 1218684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402314 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11196 | 2196115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207311 | Recursos para consultoria no fueron ocupados por la Dirección de Arquitectura. Para los items equipos y equipamiento la municipalidad solicito su despriorizacion a traves del Ord 282. *************************************************************************************************** Contrato Obras Civiles empresa Constructora BYC Valor contrato Inicial: M$1.866.554.- Mayores Recursos: 329.651.- Valor contrato Final: M$2.196.115.- Inicio:30-10-12 Plazo Inicial: 365 dias Mayor Plazo: 195 dias Termino: 13-05-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11196 | 2196115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207311 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11196 | 2196115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13614 | 2502296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515910 | Contrato Obras Civiles empresa Constructora BYC GastoM$ 2.196.115. Ejecutado entre febrero 2013 y agosto de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------- Gasto Administrativo ejecutado en Agosto 2013 | [15 empty] | 25389.4042 | 170608.9392 | 78143.8593 | 0 | 17248.574 | 1933851.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225242.1969 | 3406132.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17253.643 | 3240326.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257580.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17253.643 | 3171040.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188294.5497 | 46.3922 | 43.2785 | 63.9754 | -2.1269 | -6.3955 | 1590.9653 | 1582.3557 | El proyecto fue reevaluado debido a que contó con modificaciones respecto de aspectos de normativa, funcionales, constructivos y estéticos que no contemplaba el proyecto original, fundamentalmente para mejorar la funcionalidad del recinto, entre otras barandas, iluminación extra, mejorar impermeabilización, pavimentación de terraza, mejoras eléctricas por parrilla iluminación y equipos de tramoya, mejoras en bajadas de aguas lluvia, modificaciones para instalación de parrilla tramoya. Algunas de estas partidas correspondientes a ruta critica. La utilización de infraestructura abandonada provocó variados inconvenientes, lo que hace aun mas relevante un mejor diagnostico, a fin de disminuir el riesgo de evitar modificaciones producto de aspectos no detectados. Otro inconveniente es el tiempo transcurrido desde que se aprobó el proyecto, hasta la finalización de las obras, ya que existieron modificaciones en la normativa que obligaron a modificar lo originalmente diseñado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 1742347 | 2687809 | 54.2637 | A pesar de que el sistema entregaba 10 Reevaluaciones, estas solo fueron 5. Lo que indica el sistema es que 10 veces se colocó RE, pero algunas de ellas fueron observaciones sobre el mismo proceso de reevaluación, lo que distorsiona el análisis. El proyecto contó con modificaciones respecto de aspectos de normativa, funcionales, constructivos y estéticos que no contemplaba el proyecto original, fundamentalmente para mejorar la funcionalidad del recinto, entre otras barandas, iluminación extra, mejorar impermeabilización, pavimentación de terraza, mejoras eléctricas por parrilla iluminación y equipos de tramoya, mejoras en bajadas de aguas lluvia, modificaciones para instalación de parrilla tramoya. Algunas de estas partidas correspondientes a ruta critica. La utilización de infraestructura abandonada provocó variados inconvenientes, lo que hace aun mas relevante un mejor diagnostico, a fin de disminuir el riesgo de evitar modificaciones producto de aspectos no detectados. Otro inconveniente es el tiempo transcurrido desde que se aprobó el proyecto, hasta la finalización de las obras, ya que existieron modificaciones en la normativa que obligaron a modificar lo originalmente diseñado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 133520 | 218637 | 63.7485 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue aprobado en el año 2011, los proyectos de arte y cultura no contaban con indicador específico para su cálculo. A pesar de ello se calculó Costos eficiencia CAE (aunque no fue incorporado en ficha IDI). | Este tipo de proyectos, fundamentalmente los de cultura, habitualmente utilizan recintos antiguos, con o sin resguardó patrimonial, pero que son reconocidos por la comunidad. Esta situación deberá ser considerada en los diagnósticos, en mayor detalle, a pesar de que muchas veces, y a pesar de las certificaciones correspondientes, al momento de ejecutar las obras, aparecerán inconvenientes, fundamentalmente estructurales o de normas, que ameritaran reevaluaciones. Otro aspecto importante en este proyecto, es que el municipio solicitó a la unidad financiera despriorizar dios ítems, esto sin consulta mediante reevaluación a MDS, esto sí que es relevante, porque no queda reflejado en el BIP y desaparecen partidas que son parte de una aprobación integral de una iniciativa. Sería importante que el NIP recoja este problema y reflejar expresamente que ante esta situación amerita reevaluación o a lo menos dejar reflejado el cambio de fuente de financiamiento. Este proyecto, por su antigüedad además no mantiene todos los antecedentes en carpeta digital del BIP, lo que dificulta aun mas su análisis. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30034215-0 | CONSTRUCCION CONSULTORIO AT PRIMARIA SECTOR NORTE, ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | DEBIDO A QUE LA ACTUAL DEMANDA POR ATENCION PRIMARIA DE SALUD, SOBREPASA EL ÓPTIMO DE LA POBLACIÓN PER CÁPITA ASIGNADA A LOS CONSULTORIOS EXISTENTES, SE REQUIERE MAYOR INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y RECURSOS HUMANOS, PARA NO SATURAR EL RESTO DE LA RED ASISTENCIAL ACTUALMENTE AFECTADA. | CULMINADA LA ETAPA DE DISEÑO EL PROYECTO TENDRÁ UNA CAPACIDAD INSTALADA PARA ATENDER 31.830 BENEFICIARIOS INSCRITOS, CON UNA SUPERFICIE DE 2.352 M2. SE UBICA EN CALLES FELIX GARCIA ESQ. HILDA CRUZ C TENDRÁ AREA CLÍNICA, DE URGENCIA ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS, INCLUYE SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. OTORGARÁ SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DENTALES., ENTREGAS DE FARMACIA Y PROGRAMAS DE ALIMENTACION. | 31830 |  |  |  | 12 | 25 | 1.- Resolución Exenta N° 2944, de fecha 14 de noviembre de 2012: Aprueba Trato Directo con Roberto Picón, hasta el 31/12/2012. 2.- Resolución Exenta N° 662, de fecha 19 de febrero de 2013: Aprueba Contrato de Licitación 20/2012 con Roberto Picón, por 14 meses a partir del 01 de enero de 2013. 3.- Resolución Exenta N° 4593, de fecha 30 de octubre de 2012: Aprueba Contrato de Licitación 194/2013 con Ana Moreno, por 7 meses a partir del 21 de octubre de 2013. 4.- Resolución Exenta N° 546, de fecha 12 de febrero de 2013: Aprueba Trato Directo con Cristián del Canto, para servicios de arquitectura. 5.- Resolución Exenta N° 547, de fecha 12 de febrero de 2013: Aprueba Trato Directo con David Ebner, para servicios de Recepción de trazado general. 6.- Resolución Exenta N° 1608, de fecha 16 de abril de 2014: Aprueba prórroga de Contrato de Licitación 20/2012 con Roberto Picón, hasta el 31 de mayo de 2014. 7.- Resolución Exenta N° 2388, de fecha 11 de junio de 2014: Aprueba Trato Directo con Iván Díaz, hasta el 30/06/2014. 8.- Resolución Exenta N° 2933, de fecha 11 de julio de 2014: Aprueba Modificación de Contrato con Iván Díaz, hasta el 30/11/2014. 9.- Resolución Exenta N° 5722, de fecha 31 de diciembre de 2014: Aprueba Trato Directo con Cristián del Canto, para servicios de visita de arquitecto. | 108.3333 | 7 | 11 | Inicio: primera Orden de compra emitida - Término, última recepción conforme, plazos de compra de equipos y equipamientos dependen de las obras civiles. | 57.1429 | 7 | 26 | Inicio: primera Orden de compra emitida - Término, última recepción conforme, plazos de compra de equipos y equipamientos dependen de las obras civiles. | 271.4286 |  |  |  |  | 10 | 12 | sin comentario | 20 | 12 | 27 | 1.-Resolución Exenta N° 3243, de fecha 08 de agosto de 2013: se aumenta en 30 días el total la vigencia del plazo, por retraso en la Recepción de trazados y por diferencia del nivel de estacionamientos. 2.- Resolución Exenta N° 5070, de fecha 27 de noviembre de 2013: se aumenta en 66 días el total de la vigencia del plazo, debido a retrasos en la obra, indefinición de materialidad en la fachada poniente y definición del pavimento interior. 3.- Resolución Exenta N° 263, de fecha 20 de enero de 2014: se aumenta en 45 días el total de la vigencia del plazo, debido a retrasos de obra, trabajos en terraza de tercer nivel, modificaciones en box dentales y cambio de pavimentos en sectores que consideraban alfombras. 4.- Resolución Exenta N° 794, de fecha 27 de febrero de 2014: se aumenta en 43 días el total de la vigencia del plazo, debido a Notas de Cambio N°s 1, 4, 7, 8, 11 y 12. 5.- Resolución Exenta N° 1513, de fecha 10 de abril de 2014: se aumenta en 22 días el total de la vigencia del plazo, debido a retrasos en la aprobación de Notas de Cambio y por la paralización de instalación de cielo en pabellón de cirugía menor. 6.- Resolución Exenta N° 1832, de fecha 02 de mayo de 2014: se aumenta en 35 días el total de la vigencia del plazo, debido a retrasos asociado a la instalación del gas licuado. 7.- Resolución Exenta N° 2326, de fecha 06 de junio de 2014: se aumenta en 34 días el total de la vigencia del plazo, debido a retraso en la aprobación para la ejecución de las Notas de Cambio. 8.- Resolución Exenta N° 2897, de fecha 10 de julio de 2014: se aumenta en 48 días el total de la vigencia del plazo, debido a debido a retraso en la aprobación para la ejecución de las Notas de Cambio. 9.- Resolución Exenta N° 3679, de fecha 27 de agosto de 2014: se aumenta en 26 días el total de la vigencia del plazo, debido a modificaciones de la Sala de Esterilización, instalación, funcionamiento de la Caldera, soportes en Box Dentales y adquisición de equipos de seguridad. 10.- Resolución Exenta N° 4046, de fecha 22 de septiembre de 2014: se aumenta en 36 días el total de la vigencia del plazo, debido al retraso en instalación de circuito cerrado de televisión, entrega de Carpeta de antecedentes completos a Servicio Sanitario de Agua Antofagasta y Notas de Cambio N° 18 y N° 19. 11.- Resolución Exenta N° 4638, de fecha 28 de octubre de 2014: se aumenta en 16 días el total de la vigencia del plazo, debido al retraso en proyecto de pavimentación ante la DOM. 12.- Resolución Exenta N° 4913, de fecha 12 de noviembre de 2014: se aumenta en 8 días el total de la vigencia del plazo, debido al retraso en la ejecución del Proyecto de Pavimentación. Entre el plazo de término del plazo y la fecha de recepción Provisoria de la obra, se aplicó una multa por 74 días de plazo, según Resolución Exenta N° 4236, de fecha 2 de junio de 2015. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | la diferencia entre los plazos corresponde a que la infraestructura es una formato establecido por minsal, el cual no es adaptable ni repetible sin considerar las distintas externalidades de los entornos en los cuales se construyen, por lo que hubo modificaciones al diseño tipo para adaptarlo a la comuna de Antofagasta. | 250 | 250 | Se realizaron 12 ampliaciones de plazo por 409 días adicionales, por retrasos en la obra debido a: - Recepción de trazados y por diferencia del nivel de estacionamientos. - Indefinición de materialidad en la fachada poniente y definición del pavimento interior. - Trabajos en terraza de tercer nivel, modificaciones en box dentales y cambio de pavimentos en sectores que consideraban alfombras. - Retrasos en la aprobación de Notas de Cambio y por la paralización de instalación de cielo en pabellón de cirugía menor. - Instalación del gas licuado. - Modificaciones de la Sala de Esterilización, instalación, funcionamiento de la caldera, soportes en box dentales y adquisición de equipos de seguridad -Instalación de circuito cerrado de televisión, entrega de Carpeta de antecedentes completos a Servicio Sanitario de Agua Antofagasta y Notas de Cambio N° 18 y N° 19. - Retraso en la ejecución del Proyecto de Pavimentación. No obstante existen mayores plazos por concepto de ejecución de obras civiles, una adecuada coordinación con los tiempos asociados al equipamiento hubiese acortado el pazo final resultante. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-11-14 | [14 empty] | 3852853 | 6155 | 3859008 | 3859010 | -2 | SE CONSIDERAN SOLO CONTRATACIONES MAYORES A M$ 4.000.- EQUIPAMIENTO 1.- Orden de Compra N° 769-877-SE14, con proveedor Reellmed, por $4.544.527.- 2.- Orden de Compra N° 769-1239-CM14, con proveedor Laxus Infraestructura, por $3.845.842.- 3.- Orden de Compra N° 769-1243-CM14, con proveedor José Henríquez, por $6.118.944.- 4.- Orden de Compra N° 769-1255-CM14, con proveedor Dimacofi, por $11.144.831.- 5.- Orden de Compra N° 769-1256-CM14, con proveedor Jesús Gracia y Cía., por $5.950.407.- 6.- Orden de Compra N° 769-1257-CM14, con proveedor AGM &DIMAD, por $4.269.339.- 7.- Orden de Compra N° 769-1381/1383-CM14, con proveedor Roland Vorwerk, por $50.779.250.- 8.- Orden de Compra N° 769-1672-SE14, con proveedor Equipam, por $7.046.704.- 9.- Orden de Compra N° 769-1673-SE14, con proveedor Tecnigen, por $8.543.903.- 10.- Orden de Compra N° 769-1675-SE14, con proveedor Novacare, por $3.526.978.- 11.- Orden de Compra N° 769-1676-SE14, con proveedor Bluemedical, por $11.424.000.- 12.- Orden de Compra N° 769-1677-SE14, con proveedor Arquimed, por $6.127.251.- 13.- Orden de Compra N° 769-1678-SE14, con proveedor SASF, por $7.164.765.- 14.- Orden de Compra N° 769-1681-SE14, con proveedor ATM, por $17.111.036.- 15.- Orden de Compra N° 769-1682-SE14, con proveedor Reellmed, por $7.133.598.- 16.- Orden de Compra N° 769-1791-SE14, con proveedor Valar, por $4.260.200.- 17.- Orden de Compra N° 769-1803-SE14, con proveedor Tecnigen, por $7.767.806.- EQUIPOS 1.- Orden de Compra N° 769-202-SE14, con proveedor Sintec, por $49.123.200.- 2.- Orden de Compra N° 769-203-SE14, con proveedor Rudolf, por $8.019.410.- 3.- Orden de Compra N° 769-625-SE14, con proveedor JMS, por $20.849.990.- 4.- Orden de Compra N° 769-638-SE14, con proveedor Medical Factory, por $5.027.750.- 5.- Orden de Compra N° 769-640-SE14, con proveedor Novacare, por $5.322.394.- 6.- Orden de Compra N° 769-846-SE14, con proveedor Arquimed, por $7.963.480.- 7.- Orden de Compra N° 769-1443-SE14, con proveedor Equipos Medcom, por $18.331.950.- 8.- Orden de Compra N° 769-1518-SE14, con proveedor Pronomed Ltda., por $5.676.300.- 9.- Orden de Compra N° 769-1523-SE14, con proveedor Arquimed, por $9.850.820.- 10.- Orden de Compra N° 769-1627-SE15, con proveedor Electroram, por $8.629.009.- 11.- Orden de Compra N° 769-1814-SE15, con proveedor Touch Media Consulting, por $24.007.938.- 12.- Orden de Compra N° 769-2198-SE15, con proveedor Tecno-imagen, por $115.430.000.- CONTRATOS OBRAS CIVILES: 1.- Resolución Exenta N° 2388, de fecha 12 de noviembre de 2012: Aprueba Contrato con Silvio Cuevas Suárez, por $3.183.748.807.-, financiados por el MINSAL. Existía una modificación de Contrato, la cual no fue firmada por el Contratista por $49.884.335.-, lo cual se encuentra actualmente en litigio ante tribunales. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2352 | 2229 | 94.7704 | Real < Recomendada | [5 empty] | Corresponde a la adaptación del PMA del proyecto al PMA estándar para un recinto de 30.000 usuarios. las Modificaciones de obras correspondieron a cambio de normativa o materialidad, por lo que no se modificó la superficie total del proyecto | adecuaciones del programa médico arquitectónico a razón de modificaciones de normativa, además de modificaciones en las especificaciones técnicas principalmente de los equipos. | [12 empty] | Recepción sin Observaciones. | 4203800% | no se ha realizado aún, debido a que se encuentra en juicio el proyecto. |  | SI | 4238300% | no presenta hasta el momento problemas de operación. |  | En Operación |  | JONATHAN JERALDO SEPÚLVEDA | SERVICIO SALUD ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4071600% | 4071600% | 0 | 4074300% | 27 | 4124400% | 501 | 4122700% |  | 4122700% |  | 4122700% | 0 | 4124300% | 16 | 527 | 527 | no presenta modificación de fechas desde 3 al 8 | [23 empty] | 30106 | 491100 | 215363 | 0 | 8394 | 2380122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125085 | 30106 | 491100 | 215363 | 0 | 8394 | 2380122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125085 | Monto original mandatado en equipamiento M$ 371.933 Reevaluandose y rebajandose a M$ 331.647 y saldo M$ 40.286 se incremento a item de equipos, del cual se gasto la suma de M$ 323.567. | 61355 | 323569 | 242636 | 0 | 6155 | 3254307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888022 | NO APLICA | 61355 | 323567 | 234296 | 0 | 6155 | 3233635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859008 | -2 | BIP = SIGFE | 61355 | 208139 | 349728 | 0 | 6156 | 3233632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859010 | 69523 | 223765 | 375650 | 0 | 7083 | 3687917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363938 | SE CONSIDERAN SOLO CONTRATACIONES MAYORES A M$ 4.000:EQUIPAMIENTO: 1.- Orden de Compra N° 769-877-SE14, con proveedor Reellmed, por $4.544.527.- 2.- Orden de Compra N° 769-1239-CM14, con proveedor Laxus Infraestructura, por $3.845.842.- 3.- Orden de Compra N° 769-1243-CM14, con proveedor José Henríquez, por $6.118.944.- 4.- Orden de Compra N° 769-1255-CM14, con proveedor Dimacofi, por $11.144.831.- 5.- Orden de Compra N° 769-1256-CM14, con proveedor Jesús Gracia y Cía., por $5.950.407.- 6.- Orden de Compra N° 769-1257-CM14, con proveedor AGM &DIMAD, por $4.269.339.- 7.- Orden de Compra N° 769-1381/1383-CM14, con proveedor Roland Vorwerk, por $50.779.250.- 8.- Orden de Compra N° 769-1672-SE14, con proveedor Equipam, por $7.046.704.- 9.- Orden de Compra N° 769-1673-SE14, con proveedor Tecnigen, por $8.543.903.- 10.- Orden de Compra N° 769-1675-SE14, con proveedor Novacare, por $3.526.978.- 11.- Orden de Compra N° 769-1676-SE14, con proveedor Bluemedical, por $11.424.000.- 12.- Orden de Compra N° 769-1677-SE14, con proveedor Arquimed, por $6.127.251.- 13.- Orden de Compra N° 769-1678-SE14, con proveedor SASF, por $7.164.765.- 14.- Orden de Compra N° 769-1681-SE14, con proveedor ATM, por $17.111.036.- 15.- Orden de Compra N° 769-1682-SE14, con proveedor Reellmed, por $7.133.598.- 16.- Orden de Compra N° 769-1791-SE14, con proveedor Valar, por $4.260.200.- 17.- Orden de Compra N° 769-1803-SE14, con proveedor Tecnigen, por $7.767.806.- EQUIPOS 1.- Orden de Compra N° 769-202-SE14, con proveedor Sintec, por $49.123.200.- 2.- Orden de Compra N° 769-203-SE14, con proveedor Rudolf, por $8.019.410.- 3.- Orden de Compra N° 769-625-SE14, con proveedor JMS, por $20.849.990.- 4.- Orden de Compra N° 769-638-SE14, con proveedor Medical Factory, por $5.027.750.- 5.- Orden de Compra N° 769-640-SE14, con proveedor Novacare, por $5.322.394.- 6.- Orden de Compra N° 769-846-SE14, con proveedor Arquimed, por $7.963.480.- 7.- Orden de Compra N° 769-1443-SE14, con proveedor Equipos Medcom, por $18.331.950.- 8.- Orden de Compra N° 769-1518-SE14, con proveedor Pronomed Ltda., por $5.676.300.- 9.- Orden de Compra N° 769-1523-SE14, con proveedor Arquimed, por $9.850.820.- 10.- Orden de Compra N° 769-1627-SE15, con proveedor Electroram, por $8.629.009.- 11.- Orden de Compra N° 769-1814-SE15, con proveedor Touch Media Consulting, por $24.007.938.- 12.- Orden de Compra N° 769-2198-SE15, con proveedor Tecno-imagen, por $115.430.000.- CONTRATOS OBRAS CIVILES: 1.- Resolución Exenta N° 2388, de fecha 12 de noviembre de 2012: Aprueba Contrato con Silvio Cuevas Suárez, por $3.183.748.807.-, financiados por el MINSAL. Existía una modificación de Contrato, la cual no fue firmada por el Contratista por $49.884.335.-, lo cual se encuentra actualmente en litigio ante tribunales. | [15 empty] | 47772.8854 | 779294.4014 | 341745.0555 | 0 | 13320.0912 | 3776862.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4958994.8117 | 5554248.6645 | 89550.3992 | 439318.4304 | 338623.8126 | 0 | 8974.6823 | 4723768.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600235.9911 | 88095.5933 | 432754.0624 | 326857.3729 | 0 | 8974.6823 | 4673528.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530210.1515 | 12.9309 | 11.5188 | 23.741 | -1.2504 | -0.4328 | 2481.0274 | 2096.6929 | los mayores incrementos están dados en las obras civiles y corresponden a adecuaciones a valores de mercado propios del proceso de licitación y además la re evaluaciones que experimento la iniciativa de inversión. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | ALEJANDRA ISABEL FERNANDEZ GATICA | SERVICIO SALUD ANTOFAGASTA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 3750393 | 4382906 | 16.8652 | principalmente re evaluaciones asociadas a la obsolescencia de equipos y adecuaciones norma minsal. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 20519 | 21719 | 5.8482 | Real > Recomendado | [5 empty] | la rentabilidad se mantiene a efecto de los parámetros para un dispositivo de esta naturaleza. | Se producen modificaciones de acuerdo a nueva norma y estándar, considerando los significativos tiempos asociados al desarrollo y ejecución de la iniciativa de inversión. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30354830-0 | CONSTRUCCION ESTABILIZACION DE TALUDES ALTO COVADONGA TOCOPILLA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LOS TALUDES DEL CERRO QUE BORDEAN LA POBLACION ALTO COVADONGA SE ENCUENTRAN SIN NINGUN TRATAMIENTO QUE LOS HAGA MAS SEGUROS PARA LA POBLACION, QUEDANDO EXPUESTOS A DERRUMBES Y DEPLAZAMIENTO DE TIERRA QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACION. | CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LA PROTECCION DE LOS TALUDES DEL BORDE CERRO DE LA POBLACION ALTO COVADONGA, SOLUCIONES HABITACIONALES EJECUTADAS POR SERVIU, ENFRENTA EN SU PARTE POSTERIOR DE BORDE CERRO LOS TALUDES DE FORMA INESTABLES Y SIN EL DEBIDO TRATAMIENTO QUE IMPIDA UN POTENCIAL DESPLAZAMIENTO DE TIERRAS HACIA LAS PARTES HABITADAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL. | 500 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 3 | 6 | El Ítem Consultoría consideraba $3.766.000.- con estos recursos el Municipio Procedió a contratar en forma directa al Ingeniero Constructor Ernesto Ricardo Liendo Hernández. Consta en Contrato de fecha 09 marzo 2016 y Decreto Exento N° 368 de fecha 14 marzo 2016 aprobatorio de contrato Luego se prosiguió la Inspección Técnica con el mismo profesional gracias a la ampliación de monto autorizado por addendum a mandato Resolución N° 71 de fecha 06 de julio de 2016, El Contrato va desde el 10 de junio de 2106 al 07 de Septiembre de 2016. | 100 | [12 empty] | 5 | 2 | Se trabajó durante tres meses con los servicios del Ingeniero Constructor dado que se disponía de solo $ 3.766.000.- Consta en Contrato de fecha 09.03.2016 y Decreto Exento N° 368 del 14.03.2016, los recursos provenían de lo aprobado por el GORE a través de Ord 2316 20.05.2015 y Resolución G.R. N°124 de fecha 16.09.2016 y luego se solicitó al GORE, mayores recursos para este ítem para los 60 días de ampliación de plazo del proyecto, la suma adicional fue de $3.765.999. Esto se aprobó por parte del GORE a través de resolución N° 71 de fecha 06 de julio de 2016 | -60 | 3 | 6 | Se presentó la necesidad de realizar mayores obras solicitando al GORE recursos adicionales por un monto de $ 26.709.733 y ampliación de plazo en 60 días corridos. Esto se aprobó por parte del GORE a través de resolución N° 71 de fecha 06 de julio de 2016. Lo anterior conlleva a dar una ampliación de plazo para la ejecución de la Obra y a través del Decreto Exento N° 849 de fecha 20 de junio de 2016 se concede a la Empresa SERVICIOS E INVERSIONES ANTOFAGASTA LTDA., O NUEVO NORTE LTDA., un aumento de plazo de 60 días corridos, quedando un plazo total de 160 días corridos. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 8 | 15 | 7 | Se solicitó aumento de obras dado que el proyecto no consideró un tramo entre muro existente y proyectado de 4,00 m altura y 11,20 m de largo, por 0,35 m de ancho.con esto se homogeiniza la altura alrededor de la sede social, además requiere barandas metálicas para seguridad de las personas. Se solicitó a través de Ord N° 450 de fecha 22.04.2016. y se responde por el GORE a través de resolución N° 71 de fecha 06 de julio de 2016. El monto del proyecto aumenta en $ 26.709.733, por concepto de Obras y en $3.765.999 por cocepto de Consultorías. | 60 | 200 | Se observa un incremento sustancial en los tiempos de ejecución (recomendado / real ), ya que se realizó una ampliación de plazo por 60 días por modificaciones a la obra civil. Además, se considera que también se debe a un inexacto calculo de los tiempos adscritos a la ejecución, que no previó una holgura necesaria para obras de esta naturaleza. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2017-03-15 | [14 empty] | 254651 | 0 | 254651 | 254652 | -1 | El Proyecto empieza y termina con el mismo contratista, pero se aumentan obras en M$ 26.710.- y Consultorías en M$ 3.766.- se mantienen los gaastos administrativos en 1.255. Se iniciío con un total de M$ 226.946 y terminó con un total de M$ 257.422.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUBICOS | 29 | 45 | 155.1724 | Real > Recomendada | [5 empty] | las obras alcanza inicalemtne un muro de contención de 21 m de largo por 4 m de alto y 0,35 m de espesor, y con una ampliación de 11,2 m de largo alcanza a 32 m de largo por 4 m de alto por 0,35 de espesor lo que da un total de 45 m3. | Las obras alcanza inicialmente un muro de contención de 21 m de largo por 4 m de alto y 0,35 m de espesor y con una ampliación de 11,2 m de largo alcanza a 32 m de largo por 4 m de alto por 0,35 de espesor lo que da un total de 45 m3. | [12 empty] | El 19 de agosto la empresa adjudicataria hizo llegar solicitud de recepción provisoria, el 25 de agosto la DOM emitió una serie de observaciones de caracter generalrespecto de : Ejecución de taludes, Luminarias, Canaletas y Contrafosos, Reparaciones entorno Sede Social, y observaciones anexas además se le solicitó certificados , planimetrías, ensayos etc, correspondientes a los distintos suministros involucrados. Se le da 10 días corridos. Con fecha 02 de septiembre a través de carta da cuenta que las observaciones se encuentran subsanadas. La DOM emite un Acta de Recepción Provisoria con fecha 05.09.2016. Luego se emite un Decreto Exento N° 1392 de fecha 09.09.2016 que aprueba Acta de Recepción Provisoria. | 4261800% | Esta pendiente |  | SI | 4261800% | No se han detectado anormalidades. No hay ninguna queja de los vecinos |  | En Operación |  | RICARDO SEGUNDO ZEPEDA ROMERO | MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4203000% | 4203000% | 0 | 4231400% | 284 | NA |  | 4244300% | 129 | 4244300% | 129 | 4244400% | 1 | 4251600% | 72 | 486 | 486 | Las diferencias de días corresponden a la preparación de bases y licitación, y el período de contratación de un año para otro. La fecha de contrato corresponde a DecEx 365 del 14.03.2016, que aprueba adjudicación y contratación (Hito 6) de las OOCC | [23 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 212165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216965 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 212165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216965 | No existen diferencias en etapa de Financiamiento de la inversión | 7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254652 | No se produjo gasto en ítem de GGAA, por lo que elimina de etapa historial de contratos y gastos sin gastos. Contrato de OOCC menor a lo presupuestado. | 7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254652 | 0 | BIP = SIGFE | 7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254652 | 7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259715 | No existen diferencias en etapa de Historial de Gastos | [15 empty] | 5080.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299446.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304527.1163 | 330818.8043 | 9735.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319388.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329123.2204 | 9735.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319388.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329123.2204 | 8.0768 | 8.0768 | 6.6594 | 0 | -0.51254 | 7313.8493 | 7097.5153 | No se presentan incrementos significativos asociados a los montos recomendados versus resultantes, a pesar que el proyecto se re evaluó ya que se solicitó aumento de obras dado que el proyecto no consideró un tramo entre muro existente y proyectado de 4,00 m altura y 11,20 m de largo, por 0,35 m de ancho, con esto se homogeneiza la altura alrededor de la sede social, además requiere barandas metálicas para seguridad de las personas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 241643 | 261052 | 8.0321 | En estricto rigor las reevaluaciones esta asociadas a un mayor plazo, relacionado a la dificultad presentada en el momento de la ejecución de la obra. El incremento de los mostos no supera el 10 %. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 424 | 424 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | los costos no sufrieron variaciones significativas y por ende su rentabilidad. | El proyecto no registra variaciones significativas tanto en sus costos como magnitud. En lo que respecta a los mayores plazos de ejecución, a mi juicio se debe en lo sustancial a un mal calculo inicial de los tiempos necesarios para su debida ejecución, lo cuales no están relacionados con la magnitud de la inversión o el grado de dificultad técnica asociada al proyecto. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086786-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE MARIA ELENA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | MARIA ELENA | 2017 | SI | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSULTA EL MEJORAMIENTO Y REPOSICION ESTADIO DE MUNICIPAL DE MARIA ELENA, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: - MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE JUEGO, CONSULTA LA INSTALACIÒN DE PASTO SINTÈTICO, APROXIMADAMENTE, 8.056 M2. - INSTALACIÓN DE 6.300 M2 DE PISTA ATLETICA, DE 04 ANDARIVELES. - REPOSICIÒN DE 2.040 M2 DE GRADERÌAS. - CONSTRUCCIÒN DE 160 M2 DE CAMARINES. - CONSTRUCCIÒN DE 65 M2 DE BAÑOS PÙBLICOS. - CONST. DE 95 M2 DE OFICINAS ADMINSITRATIVAS. - CONSTRUCCIÒN DE 7.750 M2 DE ESPACIOS DE CIRCULACIÒN. - INSTALACIÒN DE 04 TORRES DE ILUMINACIÒN. | 1132 |  |  |  | 11 | 0 |  | -100 | 4 | 21 | LA OBRA EN GENERAL DESDE SU INICIO HASTA FINES DE 2011 SE EJECUTÓ EN FORMA NORMAL, DE ACUERDO A CARTA GANTT Y DESARROLLO DE LA OBRA; NO OBSTANTE POSTERIOR A ESTA FECHA LA EMPRESA MUESTRA NOTORIA INSOLVENCIA ECONÓMICA LO QUE GENERA ATRASOS EN LA OBRA; ADEMAS QUE SE REALIZARON UNA SERIE DE OBRAS ADICIONALES EN DONDE ESTA ENTIDAD EDILICIA CON LOS RESPECTIVOS RESPALDOS REALIZO LOS AUMENTOS DE PLAZOS RESPECTIVOS. DECRETO EXENTO N°3303/2011: ADDENDA AUMENTO DECRETO EXENTO N°3929/2011: AUMENTO DE PLAZO DECRETO EXENTO N°0012/2012: AUMENTO DE PLAZO (01.01.2012 ¿ 13.01.2012) DECRETO EXENTO N°0105/2012: AUMENTO DE PLAZO (13.01.2012 ¿ 07.02.2012) DECRETO EXENTO N°0417/2012: DECLARA TIEMPO MUERTO DECRETO EXENTO N°0436/2012: CONFORMA COMISION DE RECEPCIÓN ART. 21 .1 DE BAE DECRETO EXENTO N°0948/2012: RATIFICA DECRETO EXENTO N°0417/2012 DECRETO EXENTO N°0950/2012: APRUEBA ADDENDA, MAYORES OBRAS, SIN CONSIDERAR PLAZOS) DECRETO EXENTO N° 1539/2012: COMISIÓN EVALUADORA DECRETO EXENTO N° 1549/2012: COMPLEMENTA DECRETO EXENTO N°0950/2012 DECRETO EXENTO N° 1564/2012: APRUEBA ACTA COMISIÓN EVALUADORA. | 425 | [12 empty] | 10 | 74 | LA OBRA EN GENERAL DESDE SU INICIO HASTA FINES DE 2011 SE EJECUTÓ EN FORMA NORMAL, DE ACUERDO A CARTA GANTT Y DESARROLLO DE LA OBRA; NO OBSTANTE POSTERIOR A ESTA FECHA LA EMPRESA MUESTRA NOTORIA INSOLVENCIA ECONÓMICA LO QUE GENERA ATRASOS EN LA OBRA; ADEMAS QUE SE REALIZARON UNA SERIE DE OBRAS ADICIONALES EN DONDE ESTA ENTIDAD EDILICIA CON LOS RESPECTIVOS RESPALDOS REALIZO LOS AUMENTOS DE PLAZOS RESPECTIVOS. DECRETO EXENTO N°3303/2011: ADDENDA AUMENTO DECRETO EXENTO N°3929/2011: AUMENTO DE PLAZO DECRETO EXENTO N°0012/2012: AUMENTO MDE PLAZO (01.01.2012 ¿ 13.01.2012) DECRETO EXENTO N°0105/2012: AUMENTO DE PLAZO (13.01.2012 ¿ 07.02.2012) DECRETO EXENTO N°0417/2012: DECLARA TIEMPO MUERTO DECRETO EXENTO N°0436/2012: CONFORMA COMISION DE RECEPCIÓN ART. 21 .1 DE BAE DECRETO EXENTO N°0948/2012: RATIFICA DECRETO EXENTO N°0417/2012 DECRETO EXENTO N°0950/2012: APRUEBA ADDENDA, MAYORES OBRAS, SIN CONSIDERAR PLAZOS) DECRETO EXENTO N° 1539/2012: COMISION EVALUADORA DECRETO EXENTO N° 1549/2012: CMPLEMENTA DECRETO EXENTO N°0950/2012 DECRETO EXENTO N° 1564/2012: APRUEBA ACTA COMISIÓN EVALUADORA. | 640 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 74 | 74 | 0 | LA MUNICIPALIDAD REALIZO CONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA TOCOPILLA S.A. CON EL SIGUIENTE DETALLE: OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTOS EQUIPOS LA OBRA POR SUS CARACTERÍSTICAS DE GRAN INVERSIÓN Y EL NO CONTAR EL MUNICIPIO CON EXPERIENCIA PARA ESTE TIPO DE OBRAS SE FIRMO CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES, ADEMAS DE IN ITO RESIDENTE PAGADO CON RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD. COMO SE HA SEÑALADO LA OBRA HASTA APROXIMADAMENTE HASTA EL 75% O 80% DE AVANCE TUVO UN DESARROLLO NORMAL NO OBSTANTE CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA OFERTA TÉCNICA SE REQUIRIERON MAYORES OBRA Y OBRAS ADICIONALES, LAS CUALES SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD, PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO. CABE SEÑALAR QUE LA EMPRESA POR SITUACIONES DIVERSAS CON EL CORRER DEL TIEMPO PRESENTO NOTABLE INSOLVENCIA JUNTO CON LO ANTERIOR GENERA AUMENTO DE PLAZO Y TIEMPOS MUERTOS LO QUE QUEDA DE MANIFIESTO EN LOS RESPECTIVOS INFORMES Y DECRETOS EXENTOS DE RESPALDO. FUE NECESARIO REALIZAR TERMINO UNILATERAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA DAR FIN AL CONTRATO, QUEDANDO OBRAS INCONCLUSAS (OBRAS CIVILES , ENERGÍA ELÉCTRICA, PLANIMETRIA), LAS CUALES SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD, FUNCIONANDO EL ESTADIO DEL AÑO 2012 A LA FECHA A ENTERA CONFORMIDAD DE LOS USUARIOS. | 572.7273 | 572.7273 | variaciones de plazo debido a termino anticipado con la constructora y nueva contratacion de otra constructora | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2010-12-13 | [14 empty] | 1717390 | 0 | 1717390 | 1333347 | 384043 | La municipalidad para el proyecto denominado reposición estadio de fútbol Maria Elena, realizó un solo contrato por concepto de obras civiles, equipos y equipamiento. Fecha de contrato 6 de Diciembre de 2010, fecha de término de contrato 14 de Agosto de 2012. Se produjeron modificaciones de contrato por concepto de mayores obras y aumento de plazo, los cuales fueron respaldados por addendum y Decretos Exentos. Fue necesario realizar termino anticipado del contrato en forma unilateral por parte de la Municipalidad quedando pendiente obras civiles y de electricidad, las cuales se ejecutaron a entera conformidad en el transcurso del año 2016. La obra se encuentra en funcionamiento de septiembre de 2012 a la fecha sin ningún tipo de problema | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 24716 | 24716 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe modificaciones. | no existen variaciones | [12 empty] | EL HECHO DE PONER TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL MUNICIPIO REALIZÓ RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES CON FECHA 14.08.2012. EL PROYECTO Y LA OBRA CUENTAN CON LOS RESPALDOS Y CERTIFICACIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN SU PERTINENCIA | 4113500% | NO SE EJECUTÓ RECEPCIÓN DEFINITIVA |  | SI | 4115500% | PROYECTO OPERA EN NORMAL FUNCIONAMIENTO DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN A LA ACTUALIDAD. |  | En Operación |  | CARLOS JAVIER GUAJARDO CAMPUSANO | MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4017600% | 4021000% | 34 | 4021400% | 4 | NA |  | 4052500% | 311 | 4052500% | 311 | 4052500% | 0 | 4054300% | 18 | 367 | 333 | Demora en el proceso de licitación por parte de la unidad tecnica | [23 empty] | 0 | 102467 | 0 | 0 | 0 | 1483178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585645 | 0 | 102467 | 0 | 0 | 0 | 1588367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690834 | Se aumento el ítem de obras por una revaluacion | 0 | 99411 | 0 | 0 | 0 | 1676682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776093 | Falta ingresar contrato municipal | 0 | 99411 | 0 | 0 | 0 | 1617979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717390 | 384043 | BIP > SIGFE | 0 | 99411 | 0 | 0 | 0 | 1233936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333347 | 0 | 114385 | 0 | 0 | 0 | 1489891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604276 | Diferencia con sigfe es que el gasto Municipal no se ingreso: obras2011 $ 1.100.506.613 2012 $ 53.827.853 2013 $ - 2014 $ 37.724.142 2015 $ 18.381.740 2016 $ 23.496.669 Equipamiento : 2011 $ 5.023.260 2012 $ 62.350.228 2013 $ - 2014 $ 32.037.842 2015 $ - 2016 $ - | [15 empty] | 0 | 161801.5342 | 0 | 0 | 0 | 2508127.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669928.709 | 2683049.8416 | 0 | 149039.0341 | 0 | 0 | 0 | 2643857.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792896.5571 | 0 | 144954.6793 | 0 | 0 | 0 | 2479876.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624830.9936 | 4.6057 | -1.6891 | -1.1264 | -6.0176 | -2.1699 | 106.1997 | 100.3349 | variaciones montos fueron a consecuencia de termino de contrato que genero aumento en el costo de algunas partidas que faltaba lo que significo someter a reevaluación el proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEJANDRO IVAN CALDERON SANTANDER | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2106877 | 190181 | 9.027% | El contrato original de 168.288.069 (año 2010), tuvo 3 modificaciones que se detallan a continuación: - Modificación Aumento de monto N°1: 71.295.311 (FINANCIAMIENTO FNDR) - Modificación N°2: 100.083.760 (FINANCIAMIENTO FNDR) - Modificación N°3: 18.802.000 (FINANCIAMIENTO MUNICIPAL) El monto del proyecto original más las 3 modificaciones dan un total de 1872369198, lo que implica un aumento del 11,3% del monto original, siendo todas las partidas de obras civiles. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1549851 | 2117218 | 36.6078 | termino de contrato con constructora significo someter a reevaluacion para contratar nueva empresa que terminara la construccion de la obra. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no hay antecedentes de calculo de nuevos indicadores en la carpeta digital | proyecto demoró inicialmente en la contratacion, luego se ejecuto sin mayores inconvenientes hasta que la empresa informa termino unilateral por insolvencia económica, lo que demoro el termino de las obras, lo que implico contratacion de una nueva empresa para que terminara las obras, encareciendo el proceso y aumentando los plazos. | MARÍA GRACIELA ALVARADO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073151-0 | CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA ANTOF. | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | PROYECTO SE ENMARCA EN PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MINVU Y EN PARTICULAR SE INSERTA DENTRO DE LA CARTERA DE INICIATIVAS PRIORITARIAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN LA REGION, QUE REQUIEREN URGENTE INTERVENCIÓN POR SU ALTO NIVEL DE DETERIORO SOCIAL Y URBANO. | SE ESPERA EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A CONSTRUCION DE UN CENTRO RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN LAS POBLACIONES VILLA PROGRESO, VILLA ESPERANZA Y VILLA CODELCO, SECTOR BONILLA ALTO DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA. COMPRENDE UN ÁREA DE 9.000 M2 Y DESTACA LA CONSTRUCION DE UNA CANCHA DE FUTBOLITO Y UNA SERIE DE ESPACIOS DE CARACTER PUBLICO QUE PERMITIRAN ACTIVIDADES DE BABYFUTBOL, JUEGOS INFANTILES, ESTACIONAMIENTO Y DIVERSAS ACTIVIDADES DE CARACTER RECREATIVO Y SOCIAL. INDICADORES DE RENTABILIDAD POR EVALUACION COSTO EFICIENCIA A 20 AÑOS V.A.C.=895.604.160 Y C.A.E.= 78.082.852.- | 0 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 18 | 16 | Los recursos de consultorías fueron insuficientes para todo el tiempo que duro el proyecto por lo tanto SERVIU dispuso de dos profesionales a cargo de la ITO | -11.1111 | [12 empty] | 20 | 24 | Los gastos administrativos son de cargo del Gobierno Regional, por lo tanto se entregaron luego de firmado el Mandato siendo esa la fecha de gasto ingresada , y la fecha de rendición la otra fecha. | 20 | 18 | 33 | -Res Ex. N° 2119 26/09/2014; Aumenta 197 días a causa de modificación del proyecto en el sector de tuberías de Aguas Antofagasta, el cual no había sido definido. A ello se suma el proyecto de pavimentación al no resolverse observaciones e imprevistos propios de la obra debido a la complejidad y magnitud del proyecto. -Res Ex. N° 2064 29/07/2014; Por aumento, disminución y obras extraordinarias por situaciones ajenas a responsabilidad del Contratista, tales como aducción de Aguas Antofagasta, es por ello que se debieron abordar partidas para avanzar en el programa físico y financiero, excluyendo partidas afectadas, para abordar las partidas que no se lograron intervenir. Lo anterior significa disminución de obras por M$ 260.365.- aumento de obras por M$ 167.2340 y obras extraordinarias por M$ 230.495.- -Res Ex. N° 0952 10/04/2015; Aumenta 66 días debido a ajustes productos de aumentos y disminuciones de obras como la construcción de un baño para personal de servicio de jardinería, ejecución de refuerzo de madera para evitar flechas del palillaje, sombreaderos de pilares del sector poniente de la cancha de futbol. -Res Ex. N° 1692 19/06/2015; Aumenta 30 días ante la demora del Gobierno Regional para la formalización de recursos adicionales que se encuentran aprobados, para la ejecución de las mayores obras y obras extraordinarias. -Res Ex. N° 1957 17/07/2015; Aumenta 75 días, necesarios para desarrollar el revestimiento de taludes (Shockrette), reja perimetral de longitud 670m, además de baños de servicio para personal de paisajismo. -Res Ex. N° 2758 01/10/2015; Aumenta 61 días, plazo necesario para la total formalización del dominio del terreno o propiedad del proyecto, requisito para poder formalizar contratos con las entidades de suministro de Electricidad y Agua Potable, necesarios para la recepción final de la obra. -Res Ex. N° 3621 10/12/2015; Aumenta 60 días tras atrasos para poder formalizar contratos con las entidades de suministro de Electricidad y Agua Potable, antecedentes necesarios para la recepción final de la obra | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 20 | 20 | 41 | 42 | 1 | Las causas de la demora se deben por la modificación del proyecto en el sector de tuberías de Aguas Antofagasta, el cual no había sido definido, la adaptación de las obras en cuanto a disminuciones, aumento y complemento de nuevas obras. Además de demoras en aprobaciones de recursos adicionales FNDR. Finalmente atrasos en la formalización del dominio del terreno o propiedad del proyecto, requisito para poder formalizar contratos con las entidades de suministro de Electricidad y Agua Potable para la recepción final de la obra. | 105 | 110 | Segun lo indicado por la Institución Técnica las variaciones de plazo correspondieron a seis ampliaciones de plazo por 489 días adicionales. Las causas de la demora se deben por la modificación del proyecto en el sector de tuberías de Aguas Antofagasta, el cual no había sido definido, la adaptación de las obras en cuanto a disminuciones, aumento y complemento de nuevas obras. Además de demoras en aprobaciones de recursos adicionales FNDR. Finalmente atrasos en la formalización del dominio del terreno o propiedad del proyecto, requisito para poder formalizar contratos con las entidades de suministro de Electricidad y Agua Potable para la recepción final de la obra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-05-06 | [14 empty] | 3054849 | 26325 | 3081174 | 3138479 | -57305 | ASESORIA -CARLA ALEJANDRA ÁLVAREZ MOYA = Desde 07/feb/2013 al 08/may/2013- 90 días- M$4.069 -JOSE ESPINOZA CARVAJAL = Desde 31/dic/2012 al 25/ene/2013 ¿ 25 días- M$900 -MARCELO EDUARDO PERUCCI OSORIO = Desde 07/feb/2013 al 31/dic/2013 -327 días-M$ 8.234 -MARTA VENEGAS HERRERA = Desde 29/ago/2012 al 31/mar/2013 -214 días M$12.000 OBRAS CIVILES -Constructora Silvio Cuevas Suarez= Desde 06/05/2013 al 07/06/2015 762 días M$ 3.086.951.- Monto considera OOEE Res. N° 2064 29/07/2015 por M$ 137.372 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9000 | 24617 | 273.5222 | Real > Recomendada | [5 empty] | Hay un error en la magnitud original, siendo la magnitud real la indicada, aspecto que sirvió para que el proyecto ingresara al programa de Conservación de Parques del MINVU. Es decir la superficie de parque real es de 24.617 m² | SegÍn lo indicado por la Institución Técnica se cometió un error en la magnitud consignada inicialmente siendo 24617 la magnitud del proyecto | [12 empty] | Obras presenta observaciones menores para lo cual se estableces un plazo para subsanar acorde al plazo final del proyecto, finalmente se firma el Acta de recepción con fecha 5febrero del 2016 | 4240500% | La recepción definitiva se encuentra ingresada a Contraloría Regional para su tramitación. Las garantías están vigentes hasta la total tramitación del documento respectivo, lo cual debe ocurrir en el transcurso del presente mes. Con todo el parque esta a cargo de una empresa que hace las labores de conservación y mantención. El parque está a disposición de la comunidad en horario diurno, supervisado por la empresa a cargo. |  | SI | 4249900% | La fecha de operación indicada es la fecha en que la empresa constructora terminó su proceso de cuidado y mantención por contrato. Posteriormente el municipio no quiso hacerse cargo por harto tiempo, hasta que se firmo un convenio de cooperación con SERVIU. Sin embargo el esfuerzo de la municipalidad no fue mucho y el parque sufrió desmanes importantes. A la fecha estos han sido superados ya que desde diciembre del año 2016 opera un contrato de mantención con fondos sectoriales, el cual estará vigente hasta julio del año 2019. |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  |  |  | 4009900% | 4009900% | 0 | 4020000% | 101 | 4124400% | 1044 | 4115000% |  | 4135400% | 110 | 4140000% | 46 | 4148700% | 87 | 1388 | 1388 | Proyecto con financiamiento mixto, primer gasto administrativo y primer contrato ejecutado por SERVIU. Primer pago en contrato de OOCC fue efectuado por SERVIU. | [23 empty] | 32817 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 1908221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942861 | 32817 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 1908221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942861 | No existen diferencias en etapa de Financiamiento de la inversión | 25203 | 0 | 0 | 0 | 26325 | 3098580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150108 | No existen diferencias en etapa de historial de contratos y gastos sin contratp | 25203 | 0 | 0 | 0 | 26325 | 3086951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138479 | 0 | BIP = SIGFE | 25203 | 0 | 0 | 0 | 26325 | 3086951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138479 | 29058 | 0 | 0 | 0 | 29590 | 3391980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450628 | No existen diferencias en etapa de historial de gastos, se corrige eso si el monto gasto de oocc | [15 empty] | 51820.49 | 0 | 0 | 0 | 2879.1977 | 3013195.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067895.4225 | 4310030.9955 | 36921.4021 | 0 | 0 | 0 | 37498.002 | 4504966.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4579385.5182 | 36823.8237 | 0 | 0 | 0 | 37498.002 | 4298495.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4372817.0215 | 49.268 | 42.5347 | 42.6557 | -4.5108 | 1.4567 | 177.634 | 174.6149 | variaciones de costo del proyecto se debio a los imprevistos ocasionados por las diferencias encontradas en la ejecucion de las obras. Lo que significo modificaciones en la iniciativa. Ademas se debieron incorporar nuevas partidas a las obras iniciales que no estaban consideradas generando mayor gasto. Esto genero la necesidad de reevaluaciones debido a la evidencia encontrada durante la ejecución significaba modificar el proyecto original | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2420903 | 137372 | 5.674% | Este proyecto fue reevaluado, ya que el terreno está interceptado por una franja de servidumbre de paso, de una aducción de agua potable de la sanitaria, de la cual se tenía conocimiento, pero que su trazado era totalmente diferente a lo indicado en el plano de BBNN, después de un sinnúmero de reuniones con los involucrados, se concluyo como un solución modificar el proyecto. por otra parte, la municipalidad hizo una serie de exigencias en relación a los baños de los futuros trabajadores, además de los pañoles de herramientas. Sumado que derivado de una visita de la autoridad regional, se acordó colocar un cierre perimetral al proyecto. De todo lo anterior se derivaron los siguientes presupuestos: Disminución de Obras: $ 260.364.629.- Aumento de obras : $ 167.239.760.- Obras Extraordinarias: $ 230.496.410.- Aumento Efectivo de contrato: $ 137.371.541 El contrato se celebró en moneda 2013 y el aumento efectivo de contrato en moneda 2015. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 3229593 | 3401083 | 5.31 | las revaluaciones se debio a diferencias entre lo que se conocia antes de la ejecucio y que demoro en acordar y autorizar su modificacion para continuar con la construccion de las obras del proyecto. esto genero la necesidad de reevaluaciones debido a la evidencia encontrada durante la ejecucion significaba modificar el proyecto original | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | En la ficha IDI del proyecto no se reportaron indicadores económicos. | al encontrarse con situaciÓn diferente a lo que se encontraba informado en documentación del terreno significo parte de las variaciones del proyecto. ademÁs de los recintos adicionales solicitados para mejorar las condiciones de los y trabajadores | MARÍA GRACIELA ALVARADO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070534-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA, AFTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | ESTE JARDIN REQUIERE DE UNA URGENTE REPOSICION. DATA DE HACE MAS DE 30 AÑOS, SU CONSTRUCCION SE ENCUENTRA FUERA DE NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PARA PODER BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD. | EJECUTAR LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA CON APROX. 2.300 MTS2 DE RECINTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SALAS CUNAS Y 12 NIVELES MEDIOS, MAS 1.662 MTS2 CORRESPONDIENTE A PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y AREAS VERDES. ADEMÁS, CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN CON EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS QUE REQUIERE EL ESPACIO, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. | 544 |  |  |  | 18 | 16 | La Consultoría de Asesoría a la Inspección Fiscal se desarrollo de acuerdo a los siguientes antecedentes: Contrato Matriz : Res. DA II Región N°144 Exenta de fecha 28.02.2013. Modificaciones : Res. DA II Región N°347 Exenta de fecha 30.06.2014; Aumenta Plazo en 40 días | -11.1111 | 6 | 2 | La información fue remitida por JUNJI Antofagasta, ente ejecutor de este Ítem. | -66.6667 | 6 | 1 | La información fue remitida por JUNJI Antofagasta, ente ejecutor de este Ítem | -83.3333 |  |  |  |  | 1 | 28 | Los Gastos Administrativos, se ejecutan desde la publicación de la Licitación de Obras Civiles hasta la Recepción definitiva de la Obra, y son transferidos por el mandante a la Unidad Técnica en remesas que no tiene relación con la periodicidad del gasto, en esta obra las transferencias desde el mandante se realizaron en el siguiente periodo: - Ingreso N°1: Comprobante N°24579 de fecha 19.07.2012 por un monto de $4.021.000 | 2700 | 18 | 28 | El Contrato de Obras se ejecuto segUn los plazos definidos en la siguiente documentación: Res. DA II Región N°013 de fecha 23.11.2012; Adjudica Contrato 450 días Res. DA II Región N°085 Exenta de fecha 30.01.2013; Aumento Plazo 15 días Res. DA II Región N°761 Exenta de fecha 25.09.2013; Aumento Plazo 45 días Res. DA II Región N°209 Exenta de fecha 25.04.2014; Aumento Plazo 20 días Res. DA II Región N°332 Exenta de fecha 20.06.2014; Aumento Plazo 54 días Res. DA II Región N°376 Exenta de fecha 07.07.2014; Aumento Plazo 54 días Res. DA II Región N°549 Exenta de fecha 30.10.2014; Aumento Plazo 110 días Res. DA II Región N°640 Exenta de fecha 27.11.2014; Aumento Plazo 50 días Res. DA II Región N°048 Exenta de fecha 05.02.2015; Aumento Plazo 20 días Res. DA II Región N°088 Exenta de fecha 05.03.2015; Aumento Plazo 10 días Fecha Término Legal 01.03.2015; Total Plazo 828 días. | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 25 | 25 | 34 | 42 | 8 | El Contrato de Obras se ejecuto con un total de 10 modificaciones, de las cuales 5 correspondieron a "Aumentos de plazo" y 5 a "Aumentos/Disminuciones" de obra con modificaciones de plazo. La modificaciones por "Aumento/Disminución" de obra tiene relación con las siguientes causas: - Ajustes del diseño a situación del terreno al momento de iniciar obras. - Modificaciones al diseño solicitadas por el usuario, por temas de seguridad relacionada con vías de circulación, patios y accesos. - Modificaciones al diseño por funcionalidad y operación de recintos de preparación de alimentos. - Modificaciones al diseño por funcionalidad y operación de áreas de manejo de residuos. | 36 | 68 | El plazo contractual inicial de Obras civiles fue por 450 días corridos, se realizaron 9 ampliaciones de plazo por un 378 días adicionales. Por ello las obras civiles sufrieron retraso debido a que hubo inconvenientes presentados por el permiso del Servicio de Salud, que exigió algunas modificaciones respecto del cruce de comida con desechos. También se presentó inconveniente debido a que el nivel central de Junji desconoció diseño efectuado por la propia institución, pero en administración anterior, lo que significó efectUa correcciones respecto de aspectos normativos. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 2013-11-23 | [14 empty] | 2491105 | 4021 | 2495126 | 2495134 | -8 | El Contrato de Obras se ejecuto segUn los plazos definidos en la siguiente documentación: Res. DA II Región N°013 de fecha 23.11.2012; Adjudica Contrato; Monto $ 1.860.360.698; 450 días Res. DA II Región N°085 Exenta de fecha 30.01.2013; Aumento Plazo 15 días Res. DA II Región N°365 Exenta de fecha 13.05.2013; Aumento /Disminución, disminuye $543.258. Res. DA II Región N°761 Exenta de fecha 25.09.2013; Aumento /Disminución, aumenta $184.354.673.Aumento Plazo 45 días Res. DA II Región N°209 Exenta de fecha 25.04.2014; Aumento Plazo 20 días Res. DA II Región N°332 Exenta de fecha 20.06.2014; Aumento /Disminución, aumenta $131.999.204.Aumento Plazo 54 días Res. DA II Región N°376 Exenta de fecha 07.07.2014; Aumento Plazo 54 días Res. DA II Región N°549 Exenta de fecha 30.10.2014; Aumento /Disminución, aumento $138.246.251.Aumento Plazo 110 días Res. DA II Región N°640 Exenta de fecha 27.11.2014; Aumento Plazo 50 días Res. DA II Región N°048 Exenta de fecha 05.02.2015; Aumento /Disminución, disminuye $70.140. Aumento Plazo 20 días Res. DA II Región N°088 Exenta de fecha 05.03.2015; Aumento Plazo 10 días En Gasto Administrativo, no se ejecuto el 100% de los recursos ingresados segUn Comprobante N°24579 de fecha 19.07.2012 por un monto de $4.021.000; por lo cual en el Informe Mensual de Gasto Administrativo Gobierno Regional emitido por la Dirección de Arquitectura, con fecha 01.09.2015 se declara un gasto acumulado a la fecha de $2.716.697 y una Devolución solicitada por la Dirección de Arquitectura a la Dirección de Contabilidad y Finanzas de MOP segUn Ord. DA N°624 de fecha 14.08.2015 por un monto de $1.304.303, con lo cual el Saldo en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de MOP es $0 al Cierre de la Asignación. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2303 | 2404 | 104.3856 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia entre la magnitud recomendada y la real, se explica porque la Dirección de Arquitectura certifica los metros cuadrados construidos por medio del Permiso de Edificación Municipal entregado por la Dirección de Obras Municipales, en este caso corresponde al Permiso N°133 de fecha 23.07.2013 por 2.263,14 m2 y Resolución de Modificación N°191/2014 de fecha 30.12.2014 que amplia y modifica en 141,11 m2 la superficie original a construir, el calculo de estos documentos pondera de distinta forma las superficies de un proyecto, por lo cual no necesariamente coincide con el total edificado. | Existen pequeñas diferencias, dada exigencias del Servicio de Salud, que significó instalar montacargas y efectuar algunas modificaciones al diseño, a fin de cumplir con normativas vigentes. | [12 empty] | Nombra Comisión : Res. DA II región N°094 Exenta de fecha 11.03.2015. Acta Recepción Provisoria sin observaciones, en conformidad a Planos y Especificaciones Técnicas | 4211000% | Nombra Comisión : Res. DA II región N°097 Exenta de fecha 04.03.2016. Acta Recepción Definitiva, sin observaciones tras resolverse y subsanarse convenientemente las observaciones informadas a la empresa por Ord. DA II Región N° 231 de fecha 04.04.2016, las obras se encuentran terminados y ejecutados en conformidad a Planos, Especificaciones y Reglas Técnicas | 4256600% | SI | 4211400% | El establecimiento esta bajo la operación de JUNJI y en visita a terreno por las lluvias acontecidas, se detecto que al no contemplar por diseño cubiertas en los pasillos, el agua lluvia de las cubiertas de recinto cae hacia estos espacios, cuyos pavimentos al encontrarse al nivel de salas hace que el agua ingrese al interior de los recintos generando anegamientos. |  | En Operación |  | CHRISTIAN ANTONIO CORTEZ ARISTE | ARQUITECTURA MOP II REGION DE ANTOFAGASTA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4083400% | 4084200% | 8 | 4091900% | 77 | 4110200% | 183 | 4120800% | 106 | 4120800% | 106 | 4123600% | 28 | 4134100% | 105 | 507 | 499 | El primer contrato se suscribe el 26-10-2012 a través de la resolución D.A N° 013 y corresponde a las obras civiles a cargo de la empresa Ecomar. Primer EP fue como concepto de Anticipo en 25-01-2013. Primer EP por avance de Obra fue 08-03-2013. | [23 empty] | 130570 | 310790 | 39877 | 0 | 3754 | 1937512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422503 | 134454 | 320035 | 41062 | 0 | 3866 | 1995144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494561 | sin observación. | 95700 | 56292 | 24773 | 0 | 4021 | 2314347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495133 | Valores de contratos de equipos y equipamiento son el valor de la totalidad de compras efectuadas a través de mercado pUblico en su sección de grandes compras y convenio marco. | 95700 | 56292 | 24773 | 0 | 4021 | 2314347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495133 | -1 | BIP = SIGFE | 95700 | 56292 | 24773 | 0 | 4021 | 2314348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495134 | 108579 | 57728 | 25776 | 0 | 4682 | 2616760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813525 | Contrato Obras Civiles Empresa Ecomar: Valor contrato: M$2.314.348.- Inicio: 23-11-2012 Termino: 01-03-2015. ------------------------------------------- Contrato Aseoria empresa SIGA: Valor contrato: M$95.700.- Inicio: 01-03-2013 Termino: 04-07-2014 nota: Se desestima extender el plazo de la IFO por falta de recursos. -------------------------------------------------- Contratos equipos y equipamiento Grandes compras y convenio marco. | [15 empty] | 207193.2522 | 493172.8607 | 63276.4527 | 0 | 5957.3541 | 3074511.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844111.6675 | 3772533.4436 | 139216.5599 | 76416.5941 | 33890.1341 | 0 | 5933.2763 | 3448235.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703692.485 | 137595.7439 | 73150.8843 | 32665.9682 | 0 | 5933.2763 | 3316091.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565437.7698 | -3.6528 | -7.2494 | 7.8575 | -3.7329 | -5.4896 | 1483.1272 | 1379.4059 | EL proyecto fue reevaluado ya que se presentaron inconvenientes debido a que el nivel central de Junji desconoció diseño efectuado por la propia institución, pero en administración anterior, además de nuevas exigencias para obtener permiso de Servicio de Salud, lo que significó efectuar correcciones respecto de aspectos normativos (modificaciones en cocina, circuito de circulación de comida, instalación de montacargas, circulación de basura, mejora en barandas, entre otros.). Además, dado el largo plazo entre la aprobación del proyecto y la finalización de las obras, se revisó el listado de equipos y equipamientos por obsolescencia, además algunos elementos del listado fueron adquiridos directamente por Junji Nacional, a través de un proceso de grandes compras para habilitar sala cunas y jardines en todo el país, por ello en los equipos y equipamientos hay disminución en los costos, respecto de lo aprobado Las restantes variaciones, segUn lo indicado en BIP, no corresponden a grandes diferencias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 3028724 | 2976939 | -1.7098 | Obras civiles sufrió retraso debido a que hubo inconvenientes presentados por el permiso del Servicio de Salud, que exigió algunas modificaciones respecto del cruce de comida con desechos. También se presentó inconveniente debido a que el nivel central de Junji desconoció diseño efectuado por la propia institución, pero en administración anterior, además de nuevas exigencias para obtener permiso de Servicio de Salud, lo que significó efectuar correcciones respecto de aspectos normativos (modificaciones en cocina, circuito de circulación de comida, instalación de montacargas, circulación de basura, mejora en barandas, entre otros.). Además, dado el largo plazo entre la aprobación del proyecto y la finalización de las obras, se revisó el listado de equipos y equipamientos por obsolescencia, además algunos elementos del listado fueron adquiridos directamente por Junji Nacional, a través de un proceso de grandes compras para habilitar sala cunas y jardines en todo el país. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 174584 | 155415 | -10.9798 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación se debe a que se disminuyeron fuertemente las partidas de equipos y equipamiento. Lo que genera una distorsión, ya que a pesar de ser adquiridos esos ítemes por otros medios, de igual manera el estado desembolsó un monto desconocido para esta evaluación que debiera ser considerado, lo que aumentaría el indicador. | El proyecto no sufrió mayores modificaciones en su diseño, solo se tuvo que ajustar a exigencias normativas, no consideradas originalmente. El diseño, a pesar de haber sido realizado por la Junji como, fue esta propia institución la que desconoció el diseño, dado el cambio de administración, no asumiendo el costo de los aspectos normativos de las modificaciones que se debieron realizar, generando retrasos en la ejecución de las obras civiles. Respecto de equipos y equipamientos, la Junji adquirió gran parte del listado a través de las compras nacionales para equipar salas cuna y jardines infantiles, sin previa consulta, obligando a eliminar parte de los items considerados, para evitar que se adquirieran elementos repetidos, | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30031153-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZ. MACROLOTEO FERTILIZANTE MEJILLONES | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | MACROURBANIZACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ES UN HECHO CIERTO QUE LA CIUDAD DE MEJILLONES ESTÁ SUFRIENDO UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO "PUERTO ANGAMOS", LO CUAL ESTÁ GENERANDO UNA DEMANDA NATURAL POR NUEVO SUELO URBANO PARA DESARROLLOS HABITACIONALES Y ABSORBER ASÍ LAS ACTUALES Y FUTURAS NECESIDADES DE TERRENOS | CONSISTE EN LA EJECUCION DE MACRO URBANIZACION PARA LA ZONA DE EXPANSION URBANA DEL SECTOR FERTILIZANTE DE MEJILLONES, SOBRE UN PROYECTO QUE ABARCA UN TOTAL DE 31,14 HAS. DE TERRENO FISCAL, LAS OBRAS CONTEMPLAN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN BASE A ASFALTO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ELECTRICIDAD, LAS CALLES Y AVENIDAS A EJECUTAR SON: AVDA 1 ENTRE AVDA 2 Y CALLE 11 (471 M); AVENIDA 2 (313 M), CALLE 10 (203), CALLE 12 (258 M), CALLE 11 (360) | 0 |  |  |  | 14 | 32 | Por necesidad del servicio se contrató personas en el proceso de preparación de bases y le proceso de licitación, con antelación al inicio de las obras. | 128.5714 | [12 empty] | 14 | 30 | Como fue obra mandatada, el GORE pone a disposición del SERVIU los GGAA, siendo la primera la fecha de ingreso al SERVIU y la segunda la fecha de rendición final. | 114.2857 | 12 | 25 | -Res Ex. N° 572 27/01/2015; Aumenta 148 días por Demora de empresa sanitaria en proceso de revisión y aprobación de proyectos de agua potable y alcantarillado desde su ingreso hasta la autorización de inicio de obras, a lo que se suma la ejecución de obras complementarias pr mayores exigencias. -Res Ex. N° 2131 05/08/2015; Aumenta 115 días, por necesidad de modificar extensión de un tramo de colector público, fuera de la zona del loteo a urbanizar licitada en la propuesta, cuya construcción es necesaria conforme a las exigencias realizadas por aguas Antofagasta y que es fundamental para que la sanitaria pueda recibir las obras sanitarias en general. Dicha extensión contempla la instalación del Colector n° 1 proyectado por calle Dr. Juan Aliaga Palma, hasta empalmar con la Cámara de alcantarillado N°1 existente -Res Ex. N°2940 21/11/2015; Aumenta 66 días, por necesidad de realizar aumento de obra y obras extraordinarias por requerimiento de empresa sanitaria Aguas Antofagasta, por nuevo punto de conexión. | 108.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 33 | 33 | 0 | Las causas de la demora en la ejecución del proyecto residió en la por necesidad de realizar aumento de obra y obras extraordinarias por requerimiento de empresa sanitaria , relacionadas principalmente con el punto de conexión, el cual fue definido fuera de los límites de la obra, distinto a la factibilidad inicial, conllevando esto en extensión de redes de agua y alcantarillado, un aumento de cámaras de inspección por un tema de operatividad y un cambio en la superficie a pavimentar. | 135.7143 | 135.7143 | Las principales diferencias de plazos están dadas por incrementos en los tiempos de revisión del proyecto por parte de la empresa sanitaria y posteriormente por dos retrasos debido a la necesidad de realizar aumento de obra y obras extraordinarias por requerimiento de empresa sanitaria, relacionadas principalmente con el punto de conexión, el cual fue definido fuera de los límites de la obra, distinto a la factibilidad inicial, conllevando esto en extensión de redes de agua y alcantarillado, un aumento de cámaras de inspección por un tema de operatividad y un cambio en la superficie a pavimentar. Estos fueron objeto de un proceso de reevaluación. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2014-01-16 | [14 empty] | 1483419 | 19739 | 1503158 | 1439437 | 63721 | ASESORIA -Marjorie Gahona= Desde29/05/2013 al 31/12/2013 210 días M$ 1.615 -Milena Monardes= Desde 01/10/2015 al 30/12/2015 60 días M$ 4.341 -Milena Monardes = Desde 23/03/2015 al 31/07/2015 127 días M$ 7.306 -Milena Monardes = Desde 31/07/2014 al 30/08/2014 30 días M$ 6.825 OBRAS CIVILES -Constructora Luis Vilches Avendaño= Desde 16/01/2014 al 04/01/2017 749 días M$ 1.463.430, monto que incluye obras extraordinarias. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 13140 | 190700 | 1451.2938 | Real > Recomendada | [5 empty] | En este caso hay una discordancia entre los distintos documentos de la formulación, se indica 31,14 Ha. Brutas , en el perfil hay otra superficie. Falta aclarar Por otra parte de los 190.700 m², serían 153.300 m² para programas habitacionales de SERVIU, y la diferencia para BB.NN | La magnitud del proyecto presenta diferencias debido al criterio de medición, la original se calculó respecto a las pavimentaciones y la segunda respecto de la superficie macro urbanizada. En ambos casos no se generan impactos durante la ejecución, dado que la reevaluación generó sólo extensiones de redes para conectarse a la empresa sanitaria. | [12 empty] | Obras presenta observaciones menores en relación a demarcaciones y necesidad de emparejamiento de pavimentos y bandejones , entres otros. | 4237300% | La resolución de recepción definitiva de este proyecto se encuentra ingresada para el trámite de toma de razón por parte de Contraloría Regional. Este tramite debería estar listo al mes de septiembre de 2017. |  | SI | 4245100% | A la fecha se encuentran en ejecución proyectos habitacionales del D.S. N° 1 integrados. No debería haber situaciones que afecten la operación del proyecto |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105200% | 4105200% | 0 | 4131900% | 267 | 4146700% | 148 | 4142300% |  | 4159100% | 124 | 4165500% | 64 | 4175900% | 104 | 707 | 707 | Las diferencias en hitos 1 y 3, es producto de los procesos de preparación de bases y licitación. La fecha del hito 6 indica la fecha de la Res 189 del 13.11.2013 de SERVIU, en donde se adjudica y contrata. | [23 empty] | 28001 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 1176675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223746 | 28001 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 1176675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223746 | No existen diferencias en la etapa de financiamiento de la inversión. | 20086 | 0 | 0 | 0 | 19739 | 1463429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503254 | No existen diferencias en la etapa de historial de contratos | 19990 | 0 | 0 | 0 | 19739 | 1463429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503158 | 63721 | BIP > SIGFE | 19990 | 0 | 0 | 0 | 19739 | 1399708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439437 | 21752 | 0 | 0 | 0 | 22384 | 1515008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559144 | No existen diferencias en la etapa de Historial de gastos | [15 empty] | 43149.9482 | 0 | 0 | 0 | 29386.3186 | 1813253.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885789.6012 | 2001597.4726 | 27695.8038 | 0 | 0 | 0 | 28366.1804 | 2065466.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121528.9836 | 27564.0095 | 0 | 0 | 0 | 28366.1804 | 2009830.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065761.002 | 12.5008 | 9.5436 | 10.8411 | -2.6287 | 3.2056 | 10.8325 | 10.5392 | La principal diferencia de costos entre lo contratado y lo recomendado está dada por el contrato de obras civiles, que tuvo un costo final superior en torno al 14% respecto del recomendado. Los ítems de gastos administrativos y consultorías, especialmente este último, tuvieron rebajas significativas entre lo contratado y o recomendado, lo que redujo el incremento global del proyecto. Las solicitudes de mayores recursos fueron debidamente analizadas y autorizadas. La reevaluación, realizada entre junio a agosto de 2015, buscó ajustarse a los nuevos requerimientos aparecidos durante el proceso de ejecución, siendo lo más significativo lo relativo a las aprobaciones sanitarias, que obligaron a cambiar los puntos de conexión a las redes de la empresa sanitaria, con la consecuente extensión de redes, y cruzar la línea ferroviaria en un tramo, lo que trajo aparejado costos adicionales no previstos inicialmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION |  |  | SI | 1488093 | 176239 | 11.84% | Para el proyecto fue necesario incrementar monto en M$176.239.- esto por necesidad de realizar aumento de obra y obras extraordinarias por requerimiento de empresa sanitaria, relacionadas principalmente con el punto de conexión, el cual fue definido fuera de los límites de la obra, distinto a la factibilidad inicial, conllevando esto en extensión de redes de agua y alcantarillado, un aumento de cámaras de inspección por un tema de operatividad y un cambio en la superficie a pavimentar. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1532109 | 1579478 | 3.0918 | La reevaluación, realizada entre junio a agosto de 2015, buscó ajustarse a los nuevos requerimientos aparecidos durante el proceso de ejecución, siendo lo más significativo lo relativo a las aprobaciones sanitarias, que obligaron a cambiar los puntos de conexión a las redes de la empresa sanitaria, con la consecuente extensión de redes, y cruzar la línea ferroviaria en un tramo, lo que trajo aparejado costos adicionales no previstos inicialmente. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2107538 | 2107538 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad, medida en el incremento de plusvalía del suelo producto de la intervención (asimilada a un VAN) no se vio afectada significativamente, dado que la magnitud de los recursos extras solicitados fueron marginales en contraste con la rentabilidad calculada. teniendo asi un valor d eM$2.107.538 que no pudo ser consignado en el aprtado correspondiente. | Las principales diferencias de plazos están dadas por incrementos en los tiempos de revisión del proyecto por parte de la empresa sanitaria y, por dos retrasos debido a cambios en los puntos de conexión de factibilidad, que fueron comunicados ya iniciados los trabajos. Estos fueron objeto de un proceso de reevaluación. La magnitud del proyecto presenta diferencias debido al criterio de medición, la original se calculó respecto a las pavimentaciones y la segunda respecto de la superficie macro urbanizada. En ambos casos no se generan impactos durante la ejecución, dado que la reevaluación generó sólo extensiones de redes para conectarse a la empresa sanitaria. La evaluación económica original daba cuenta de una rentabilidad positiva por efecto de incremento de plusvalía de 2.107.538.350, la que no se ve afectada por los 176.238.465 adicionales solicitados, ello a un precio estimado de venta de 1,38 uf/m2, que se estima razonable por expertos tasadores. La principal diferencia de costos entre lo contratado y lo recomendado está dada por el contrato de obras civiles, que tuvo un costo final superior en torno al 14% respecto del recomendado. Los ítems de gastos administrativos y consultorías, especialmente este último, tuvieron rebajas significativas entre lo contratado y o recomendado, lo que redujo el incremento global del proyecto. Las solicitudes de mayores recursos fueron debidamente analizadas y autorizadas. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062919-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA, I ETAPA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | MACROURBANIZACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SE REQUIERE CONTAR CON SUELO MACROURBANIZADO PARA LA APLICACION DE PROGRAMAS HABITACIONALES DE SERVIU EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA. | CORRESPONDE A LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE MACROURBANIZACION EN EL SECTOR DE LA CHIMBA ALTO, COMUNA DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDE A UNA PRIMERA ETAPA, QUE PERMITIRA EJECUTAR INVERSIONES EN PAVIMENTACION, REDES DE ALUMBRADO, REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 20.93 HECTÁREAS, LAS OBRAS PERMITIRAN APLICAR LOS PROGRAMAS HABITACIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO EN LA COMUNA, HABILITANDO SUELO PARA UNA CANTIDAD APROXIMADA DE 1300 A 1500 VIVIENDAS MEDIANTE PROGRAMAS DEL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA Y D. S. N°1, QUE FOCALIZA BENEFICIOS TANTO A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, COMO TAMBIEN A SECTORES EMERGENTES. | 9836 |  |  |  | 18 | 36 | La tramitación del proyecto se inició el año 2012, sin embargo no s pudo licitar . Posteriormente se licitó dos veces el año 2013, ambas veces resultó sin ofertas factibles de adjudicar, pasando al año 2014. Luego se hicieron algunos ajustes menores al presupuesto y se solicitó un 10% de incremento al FNDR, además de mas recursos al nivel central, y se contrató mediante trato directo. Eso hizo extender los gastos en este ítem. La obra se contrató el año 2014. | 100 | [12 empty] | 20 | 19 | Sin observaciones | -5 | 18 | 25 | El contrato estuvo subestimado en relación al plazo, se consideró 540 días, y en la licitación el plazo se estudió que sería de 600 días corridos, luego el plazo real de ejecución fue de 740 días. La obras presenta retrasos básicamente por aumentos de obras y obras extraordinarias que demandaron un mayor plazo, por requerimiento de empresa sanitaria, entre otras causales -Res Ex. N° 2900 16/10/2015, Aumenta 80 días por necesidad de realizar aumentos de obra y obras extraordinarias avaluadas en M$296.867.- que corresponden principalmente a nuevos requerimientos de la empresa Sanitaria Aguas Antofagasta y a diferencias que se producen entre los planos y el replanteo con las coordenadas UTM respecto del emplazamiento. Modificaciones elementales y determinantes para el proyecto -Res Ex. N° 176 20/01/2016 Aumenta 60 días por modificación de trazado de cámaras de inspección En general el plazo de 740 días corridos en un plazo aceptable para una obra de la magnitud y dificultades, que en general dependía de otro servicio en lo relativo a las recepciones. | 38.8889 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 20 | 20 | 43 | 44 | 1 | La obras presenta retrasos básicamente por aumentos de obras y obras extraordinarias que demandaron un mayor plazo, por requerimiento de empresa sanitaria, entre otras causales. En todo caso en lo relativo a la obra esta se desarrollo en 24 meses o 740 días corridos. | 115 | 120 | La gran diferencia en los plazos está dada por el elevado lapso de tiempo en que el proyecto logró ser contratado para su ítem de obras civiles, habiendo procesos de licitación desiertos de por medio. Habiéndose ya contratado la consultoría, se extiende toda la duración en base a ese primer contrato. La duración del contrato de obras estuvo subestimado, en relación al plazo original que se consideró en 540 días, y en la licitación el plazo se estudió que sería de 600 días corridos, luego el plazo real de ejecución fue de 740 días. Finalmente, La obra presentó retrasos por aumentos de obras y obras extraordinarias que demandaron un mayor plazo, por requerimiento de empresa sanitaria, entre otras causales. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2014-04-01 | [14 empty] | 2715631 | 19973 | 2735604 | 2819520 | -83916 | OBRAS CIVILES EJECUCION LUIS VILCHES AVENDANO 31/abril/2014 09/junio/2016 740 Días M$ 2.715.350 MONTO CONSIDERA AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$ 296.867(M$ 201.890 Sectoriales--M$276.678 FNDR) El contrato tuvo modificaciones superiores al 10%, por lo que fue reevaluado. CONSULTORIAS NILA TORRES MONTIEL = Desde 28/abr/2015 Hasta 26/ago/2015 118 Días M$ 4.128 JOSE ESPINOZA CARVAJAL = Desde 31/dic/2012 Hasta 15/ene/2013 15 Días M$ 530 RAMOS TRAIVENZ SERGIO= Desde 04/ago/2014 Hasta 03/oct/2014 60 Días M$ 2.730 FLORES ALVAREZ MARIO= Desde 30/sep/2014 Hasta 29/dic/2014 90 Días M$ 4.322 RAMOS TRAIVENZ SERGIO = Desde 30/ago/2012 Hasta 28/nov/2012 90 Días M$ 3.465 DAGOBERTO TILLERIA VELASQUEZ = Desde 19/feb/2013 Hasta 21/mar/2013 28 Días M$ 1.143 RODRIGO ZAMORANO PEREIRA = Desde 19/feb/2013 Hasta 21/mar/2013 28 días M$ 1.100 FRANCISCO PEREIRA CIFUENTES = Desde 26/dic/2013 Hasta 06/may/2014 130 Días M$ 5.733 GASTOS ADMINISTRATIVOS Monto Ejecutado M$ 21.080.- Este proyecto consideró recursos propios de acuerdo a lo siguiente: GGAA: M$ 3.500 Consultoría: M$ 12.000 Obras Civiles: M$ 1.360.775 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 209300 | 209300 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Área intervenida corresponde a 20,93 Hectáreas Ex ante-y Ex Post | No se produjeron modificaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | El proyecto fue recepcionado por SERVIU conforme a la normativa d contratación. Esta recepción provisoria se llevó a efecto con fecha 09 de junio del 2016 | 4253000% | El proceso de recepción definitiva se ha dado inicio recientemente con la solicitud de liquidación por parte del contratista. Corresponde la visita a terreno y la preparación de la resolución para ingresarla al tramite de toma de razón. Esto debe terminar el en transcurso del presente año. |  | NO |  |  | Es necesario recordar que esta es una primera etapa de un proyecto mayor. A la fecha SERVIU desarrolla los diseños de las otras etapas así como las obras para factibilizar mas terrenos. Además se están realizando a la fecha los concurso ofertas para los diseños de las viviendas SERVIU, esperando el inicio de construcción durante el primer semestre del año 2018. | Sin Operar |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4088600% | 4088600% | 0 | 4099400% | 108 | 4112200% | 128 | 4115100% | 29 | 4172900% | 607 | 4173000% | 1 | 4175900% | 29 | 873 | 873 | Se aprecia una diferencia entre desde el hito que marca el inicio de OOCC (hito 6) producto que se realizaron ajustes y solicitudes de presupuesto sectorial. Hito 8 se corrige para su primer pago de OOCC del contrato. | [23 empty] | 36001 | 0 | 0 | 0 | 28741 | 2214605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279347 | 36001 | 0 | 0 | 0 | 28741 | 2214605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279347 | No se parecían diferencias en etapa Financiamiento de la inversión | 23151 | 0 | 0 | 0 | 21080 | 2779125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823356 | El aporte FNDR corresponde a: * GGAA: M$16.632 * ASESORIA: M$8.451 * OOCC: M$1.454.626 No se logra determinar la razón de la diferencia | 23151 | 0 | 0 | 0 | 21080 | 2779125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823356 | 3836 | BIP > SIGFE | 20422 | 0 | 0 | 0 | 19973 | 2779125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819520 | 23012 | 0 | 0 | 0 | 22724 | 3014719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060455 | El aporte FNDR corresponde a: * GGAA: M$16.632 * ASESORIA: M$8.451 * OOCC: M$1.454.626 No se logra determinar la razón de la diferencia | [15 empty] | 55477.7807 | 0 | 0 | 0 | 44289.2083 | 3412700.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512467.8818 | 3893608.0164 | 33013.1953 | 0 | 0 | 0 | 30358.3013 | 3922421.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985793.0335 | 33013.1953 | 0 | 0 | 0 | 30358.3013 | 3820410.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883781.7403 | 13.4756 | 10.5713 | 11.9468 | -2.5594 | -0.25237 | 18.5561 | 18.2533 | Las mayores diferencias se producen entre los contratado y lo recomendado, generándose fuertes reducciones en los ítems de gastos administrativos y consultorías (entre el 31 y 40%), aunque dada la incidencia del ítem de obras civiles un incremento del valor de este ítem en torno al 14% llevó a que el proyecto se viera incrementado en poco más del 12%. Se realizó la reevaluación en junio de 2015, que permitió realizar ajustes a las condiciones reales del terreno y obtener las aprobaciones de funcionamiento sanitario. Estos últimos, implicaron extender los puntos de conexión más allá de la línea férrea de héroes de la concepción, lo que trajo aparejados costos adicionales no previstos inicialmente. La nueva evaluación económica da una rentabilidad por plusvalía de m$ 1.842.814 a un precio conservador de venta de 1,5 uf/m2 | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2492305 | 3072480 | 23.2787 | Se realizó la reevaluación en junio de 2015, que permitió realizar ajustes a las condiciones reales del terreno y obtener las aprobaciones de funcionamiento sanitario. Estos últimos, implicaron extender los puntos de conexión más allá de la línea férrea de héroes de la concepción, lo que trajo aparejados costos adicionales no previstos inicialmente. La nueva evaluación económica da una rentabilidad por plusvalía de m$ 1.842.814 a un precio conservador de venta de 1,5 uf/m2 | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 109738 | 1842814 | 1579.2852 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al no existir metodología clara, en la revisión original se utilizó el indicador costo eficiencia para discriminar entre las alternativas, pero es posible estimar el VAN en función del incrmeeno de plusvalía, resultando que la evaluación original daba cuenta de un costo de inversión de M$2.214.605 y un incremento de plusvalía de M$2.324.343, lo que generaba una rentabilidad de M$109.738 (108.384 m2 por el diferencial entre 1 y 0,4 uf/m2). La nueva evaluación económica da una rentabilidad por plusvalía de m$ 1.842.814 que se explica por el incremento en el valor de mercado de los terrenos urbanizados, con ventas promedio de 1,5 uf/m2. Ello, implica casi duplicar el valor de beneficios. | La gran diferencia en los plazos está dada por el elevado tiempo que demoró la contratación del ítem de obras civiles, existiendo procesos de licitación desiertos. Habiéndose ya contratado la consultoría, se extiende toda la duración en base a ese primer contrato. Se reevaluó en 2015, lo que permitió realizar ajustes a las condiciones reales del terreno y obtener las aprobaciones de funcionamiento sanitario. Estos últimos, implicaron extender los puntos de conexión más allá de la línea férrea de héroes de la concepción, lo que trajo aparejados costos adicionales no previstos inicialmente. En términos de costos, las mayores diferencias se producen entre los contratado y lo recomendado, generándose fuertes reducciones en los ítems de gastos administrativos y consultorías (entre el 35 y 40%), aunque dada la incidencia del ítem de obras civiles un incremento del valor de este ítem en torno al 14% llevó a que el proyecto se viera incrementado en poco más del 12%. Referente al resultado, al no existir metodología clara en la revisión original, se utilizó el indicador costo eficiencia para discriminar entre las alternativas. No obstante, es posible estimar el VAN en función del incremento de plusvalía, resultando que la evaluación original daba cuenta de un costo de inversión de M$2.214.605 y un incremento de plusvalía de M$2.324.343, lo que generaba una rentabilidad de M$109.738 (108.384 m2 por el diferencial entre 1 y 0,4 uf/m2). La nueva evaluación económica da una rentabilidad por plusvalía de m$ 1.842.814 que se explica por el incremento en el valor de mercado de los terrenos urbanizados, con ventas promedio de 1,5 uf/m2. Ello, implica casi duplicar el valor de beneficios. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124992-0 | CONSTRUCCION MACROURBANIZACION SECTOR EL SALAR ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | MACROURBANIZACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROGRAMA CAMPAMENTOS TRABAJA EN UN PROYECTO HABITACIONAL DESTINADO SATISFACER LA DEMANDA DE 116 FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA ASOCIADAS A 9 CAMPAMENTOS A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOS SEREVICIOS SANITARIOS PARA LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS A TRAVÉS DEL D.S.N°49. | CORRESPONDE A LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MACROURBANIZACION SECTOR EL SALAR COMUNA DE ANTOFAGASTA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE HABILITACION DE TERRENOS PARA SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS QUE VIVEN EN CAMPAMENTOS, LAS OBRAS DICEN RELACION CON LA CONEXION DE APROXIMADAMENTE 1222 ML DE DUCTOS PARA HABILITAR EL AGUA POTABLE Y 192 ML DE DUCTOS DE ALCANTARILLADO. PERMITIENDO POSTERIORMENTE, ESTA CONEXION SANITARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE 116 SOLUCIONES HABITACIONALES. | 464 |  |  |  | 6 | 0 | Durante la ejecución del proyecto no se hizo uso del ítem consultoría | -100 | [12 empty] | 6 | 1 | Para la gestión del contrato solo fue necesario ejecutar recursos para la publicación de la respectiva licitación | -83.3333 | 6 | 15 | La obra presenta retrasos en su ejecución formalizados a través de los siguientes dctos: -Res Ex. N° 2529 09/09/2015 Aumenta 60 días, debido a problemas de replanteo del terreno, y ocupaciones ilegales existentes -Res Ex. N° 3219 13/11/2015 Aumenta 136 días, debido a la dificultar de erradicar las tomas de terreno por parte de pobladores la inexistencia de proyecto de pavimentación, la continua paralización de obras de empresa sanitaria -Res Ex. N° 887 24/03/2016 Aumenta 35 días, debido a l mantención de inconvenientes de proyectos de pavimentación, cambio de diseño de señaléticas viales por inspector de vialidad, indefinición de ingeniería en proyecto de vialidad estructurante Av, Padre Hurtado ,mas cambio de diseño a la obra aducción Toconce. -Res Ex. N° 1298 29/04/2016 Aumenta 38 días, debido a problemas con estudio de permiso de cierre de calles en donde debe intervenir el municipio dilatándose a los plazos municipales establecidos para ello -Res Ex. N° 1809 09/06/2016 Aumenta 14 días por atraso de conexión de conexión de aducción de potable por parte de empresa ADASA Total 463 días corridos, además a la empresa se le aplicaron multas. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 16 | 20 | 4 | Las causas de la demora en la ejecución del proyecto residió en la por necesidad de realizar la erradicación de tomas existentes en el sector, replantear el plano de loteo, como a su vez subsanar problemas con proyecto de pavimentación y posteriormente asumir demoras en conexiones de aducción a cargo de empresa externa. Siendo el plano de loteo una de las complicaciones mas importantes ya que el terreno tenia menor superficie que la utilizada para le desarrollo del proyecto habitacional. | 166.6667 | 233.3333 | El ítem de consultorías no fue contratado finalmente. El exceso de plasos para la ejecución se asocia exclusivamente al ítem de obras civiles, y está justificado por dos razones principales: Dificultades en la erradicación de las tomas en el terreno e inconsistencias con el proyecto de pavimentación para la ejecución de las obras sanitarias. Cabe mencionar que el plazo inicial de ejecución de las obras fue por 180 días corridos y durante la ejecución se realizaron 5 ampliaciones de plazo por 283 días de acuerdo al siguiente detalle: -Res Ex. N° 2529 09/09/2015 Aumenta 60 días, debido a problemas de replanteo del terreno, y ocupaciones ilegales existentes -Res Ex. N° 3219 13/11/2015 Aumenta 136 días, debido a la dificultar de erradicar las tomas de terreno por parte de pobladores la inexistencia de proyecto de pavimentación, la continua paralización de obras de empresa sanitaria -Res Ex. N° 887 24/03/2016 Aumenta 35 días, debido a l mantención de inconvenientes de proyectos de pavimentación, cambio de diseño de señaléticas viales por inspector de vialidad, indefinición de ingeniería en proyecto de vialidad estructurante Av, Padre Hurtado ,mas cambio de diseño a la obra aducción Toconce. -Res Ex. N° 1298 29/04/2016 Aumenta 38 días, debido a problemas con estudio de permiso de cierre de calles en donde debe intervenir el municipio dilatándose a los plazos municipales establecidos para ello -Res Ex. N° 1809 09/06/2016 Aumenta 14 días por atraso de conexión de conexión de aducción de potable por parte de empresa ADASA Totalizando un plazo de 463 días corridos, además a la empresa se le aplicaron multas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-03-16 | [14 empty] | 591037 | 1310 | 592347 | 538364 | 53983 | OBRAS CIVILES -Constructora Mario Reyes Ltda.= Desde 16/03/2014 al 13/02/2017 463 días M$ 576.216 Contrato considera Aumento de Obras por M$ 36.389 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 1.310 01/11/2014 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11679 | 11680 | 100.0086 | Real > Recomendada | [5 empty] | El terreno de Sector El Salar está compuesto por 4 lotes los que sumados a la vialidad de calles y pasajes, tiene una superficie aproximada de 11.680 m² lo que permite una cabida a 120 viviendas en dúplex. | La magnitud del proyecto no se vio afectada durante su desarrollo. | [12 empty] | Observaciones menores, las que fueron subsanadas y se otorgó la recepción provisoria. | 4254300% | Aun no se inicia el proceso de recepción definitiva el cual deberá llevarse a efecto a la brevedad en lo que queda del presente año. |  | NO |  |  | El proyecto no está en operación porque las viviendas que se construyen ahí terminaran el año 2018. El proyecto resulto mas complejo debido a la solución de fundación de las viviendas. | Sin Operar |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4126200% | 4167600% | 414 | 4178100% | 105 | 4197100% | 190 | 4201900% | 48 | 4207900% | 108 | 4207900% | 0 | 4210900% | 30 | 847 | 433 | Diferencia hitos 1 con 3 es producto de preparación de bases y licitación. Hito 5 corresponde a la fecha de res 7 del 15.01.2015 | [23 empty] | 7800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 549219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558219 | 8267 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 582128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591667 | No existen diferencias en etapa financiamiento de la inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593310 | No se utilizó ítem de consultoría, la cuál fue eliminada de la etapa de Historial de contratos y gastos sin contrato. Se adjudico y contrato con un monto menor al presupuestado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 591037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592347 | 53983 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 537054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 560751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562210 | Entre sigfe y lo gastado no existe diferencia en historial de gastos | [15 empty] | 12018.6229 | 0 | 0 | 0 | 1848.9214 | 846344.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860212.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.9214 | 798793.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800642.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.9214 | 783453.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785302.4456 | -6.925 | -8.7083 | -7.4309 | -1.916 |  | 67.2348 | 67.0765 | Los gastos administrativos fueron utilizados exclusivamente para el proceso de licitación. Las consultorías no se efectuaron. El proyecto presentó un costo final menor que el contratado (2%) y menor que el recomendado (7%), aun cuando se generó un aumento de contrato por M$ 36.389. Ello se produce por una oferta menor al presupuesto oficial y por la aplicación de multas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 669317 | 36389 | 5.437% | Los costos adicionales residen en el cambio de materialidad al considerarse un encamisado metálico que tiene como finalidad el resguardo delas tuberías sanitarias, lo cual significo un costo de M$36.389 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no requirió reevaluaciones para ser concluido. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1528622 | 1578250 | 3.2466 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad se vió incrementada levemente por la baja en la inversión final en el proyecto. | El exceso de plazos para la ejecución se asocia exclusivamente al ítem de obras civiles, y está justificado por dos razones principales: Dificultades en la erradicación de las tomas en el terreno e inconsistencias con el proyecto de pavimentación para la ejecución de las obras sanitarias. El proyecto no requirió reevaluaciones para ser concluido. Los gastos administrativos fueron utilizados exclusivamente para el proceso de licitación. El proyecto presentó un costo final menor que el contratado (2%) y menor que el recomendado (7%), aun cuando se generó un aumento de contrato por M$ 36.389. Ello se produce por una oferta menor al presupuesto oficial y por la aplicación de multas. La magnitud del proyecto no se vio afectada durante su desarrollo y la rentabilidad se vio incrementada levemente por la baja en la inversión final en el proyecto. El proyecto no está en operación porque las viviendas que se construyen ahí, terminaran el año 2018. El proyecto resulto más complejo de lo esperado debido a la solución de fundación de las viviendas. No obstante ello, este tipo de intervenciones ha permitido avanzar en la reducción del déficit habitacional y en la erradicación de campamentos. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131617-0 | CONSTRUCCION 3 CANCHAS DE FÚTBOL COPA AMÉRICA ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2017 | SI | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DOTAR DE LAS INSTALACIONES PARA ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL, COMPROMETIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA COPA AMÉRICA 2015 Y AUMENTAR LA OFERTA DEFICITARIA DE ESTE TIPO DE RECINTOS EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CANCHAS DE ENTRENAMIENTO DE PASTO NATURAL DE 109X73 MTS. APROXIMADO, CADA UNA DE ELLAS, HABILITADAS CON ILUMINACIÓN, GRADERÍAS, CIERRES PERIMETRALES INDEPENDIENTES, CAMARINES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS, ENTRE OTROS, EXIGIBLE SEGÚN NORMATIVA FIFA. JUNTO CON ELLO, RESPONDIENDO AL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA LEY 19.327, DE "VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS" EL PROYECTO CONTEMPLA CONSTRUCCIÓN DE 800 METROS LINEALES DE CIERRE PERIMETRAL, HABILITADOS CON PUERTAS Y PORTONES. | 84034 |  |  |  | 3 | 5 | Según DA N°1498 del 23.09.2014, aprueba el contrato de asesores. | 66.6667 | 6 | 2 | Según Decreto Alcaldicio N°902 de fecha 15 de junio del 2015 se autoriza a la Dirección de Administración y Finanzas el pago por la suma de $4.604.110.- a la Empresa Rescatelife S.A. por la adjudicación del Item N°3 Equipamiento de la Propuesta Publica " Adquisicion de Equipamientos y Equipos para el Proyecto denominado "Contrucción de 3 Canchas de Fútbol Copa América Antofagasta", por cuanto el Mandato del Gobierno Regional que financiaba el proyecto con fondos F.N.D.R se encontraba vencido al momento de la adquisición. | -66.6667 | 6 | 1 | Según DA N° 803/2015 que aprueba la cotización de fecha 27 de mayo del 2015 presentada por la empresa INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LTDA. Según emisión Orden de Compra 2430-150-SE15 con fecha 29/05/2015 | -83.3333 |  |  |  |  | 1 | 1 | Primer gasto según Decreto de Pago N° 15005632 de fecha 14 de agosto 2015 Segundo gasto según Decreto de Pago N°15005751 de fecha 25 de agosto 2015 | 0 | 10 | 10 | Fecha de Inicio primer Contrato según DA N°251 de fecha 12/08/2014. Fecha ultimo contrato según DA N°846 de fecha 04/06/2017. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | Según Decreto Alcaldicio N°324/2015 que regulariza el otorgamiento de un mayor plazo de 60 días corridos. Según Decreto Alcaldicio N°624/2015 que regulariza el otorgamiento de un mayor plazo de 40 días corridos. Según Decreto Alcaldicio N°846/2015 que regulariza el otorgamiento de un mayor plazo de 35 días corridos. | 18.1818 | 18.1818 | los aumentos de plazos se debieron principalmente a las obras que se hicieron y que fueron motivo de reevaluación, lo que significó tres ampliaciones de plazo por 135 días y también se generaron tiempos muertos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-08-25 | [14 empty] | 4704004 | 1443 | 4705447 | 5404882 | -699435 | Equipamiento: Según Decreto Alcaldicio N°902 de fecha 15 de junio del 2015 se autoriza a la Dirección de Administración y Finanzas el pago por la suma de $4.604.110.- a la Empresa Rescatelife S.A. por la adjudicación del Item N°3 Equipamiento de la Propuesta Publica " Adquisicion de Equipamientos y Equipos para el Proyecto denominado "Contrucción de 3 Canchas de Fútbol Copa América Antofagasta", por cuanto el Mandato del Gobierno Regional que financiaba el proyecto con fondos F.N.D.R se encontraba vencido al momento de la adquisición. Equipos:Según DA N° 803/2015 que aprueba la cotización de fecha 27 de mayo del 2015 presentada por la empresa INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LTDA. Según emisión Orden de Compra 2430-150-SE15 con fecha 29/05/2015. OBRAS CIVILES: DA N°624 del 30/04/2015 que regulariza una disminuación de obras por $ 299.111.436, un aumento de obras por $285.060.550 y Obras Extraordinarias por $512.968.701. lo que genera un aumento efectivo de $ $498.917.815. DA N°31 del 12/01/2016 que regulariza una disminución de obras por $ 115.168.200, un aumento de obras por $29.769.338 y Obras Extraordinarias por $85.398.862. no generando mayores recursos. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 71841 | 71841 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | DA N°624 del 30/04/2015 que regulariza una disminuación de obras por $ 299.111.436, un aumento de obras por $285.060.550 y Obras Extraordinarias por $512.968.701. lo que genera un aumento efectivo de $ $498.917.815. DA N°31 del 12/01/2016 que regulariza una disminución de obras por $ 115.168.200, un aumento de obras por $29.769.338 y Obras Extraordinarias por $85.398.862. no generando mayores recursos. | no existieron variaciones de magnitudes | [12 empty] | Segun Decreto Alcaldicio N°31 del 12 - 01-2016 que aprueba Recepción Provisoria de fecha 21 de septiembre del 2015. | 4226800% | Aun no se emite Recepción Definitiva, dado que se está a la espera de la respuesta a consultas de Contraloría por el Certificado de Aguas Grises de la empresa. |  | NO |  |  | Ejecución finalizada y entrega de equipos y equipamientos listos. | Sin Operar |  | NATALY DEL PILAR CORTÉS GONZÁLEZ | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | MARÍA GRACIELA ALVARADO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4161400% | 4166100% | 47 | 4168700% | 26 | 4219500% | 508 | 4184800% |  | 4184800% |  | 4187600% | 28 | 4188000% | 4 | 266 | 219 | PRIMER GASTO DEL PROYECTO CORRESPONDE AL GIRO DE ANTICIPO POR M$499.766 EL 29-08-2014. GASTO ADMINISTRATIVO FUE GIRADO CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS | [23 empty] | 28575 | 19142 | 4406 | 0 | 1380 | 4781063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834566 | 29000 | 19426 | 4471 | 0 | 1401 | 4852095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906393 | SE ELIMINA ASIGNACIÓN EQUIPOS, LA CUAL FUE FINANCIADA CON RECURSOS MUNICIPALES, NO GENERANDO GASTOS FNDR. | 32857 | 20009 | 0 | 0 | 1443 | 5496576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550885 | VALOR CONTRATO INICIAL OOCC: M$4.997.658.- MODIFICACIÓN: M$498.918.- TOTAL: M$5.496.576.- -------------------------------------------- CONTRATO ASESORÍA (3 ITOS): VALOR TOTAL CONTRATOS: 29.870.- MODIFICACIÓN: M$2.987.- TOTAL: 32.857.- ---------------------------------------------- VALOR CONTRATOS EQUIPOS: M$20.009. SIN MODIFICACIONES. | 32857 | 20009 | 0 | 0 | 1443 | 5350573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404882 | 0 | BIP = SIGFE | 32857 | 20009 | 0 | 0 | 1443 | 5350573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404882 | 36155 | 21305 | 0 | 0 | 1536 | 5706995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765991 | PAGOS OOCC: EFECTUADOS ENTRE EL 29-08-2014 AL 30-11-2016. EL RETRASO EN EFECTUAR EL ULTIMO PAGO SE DEBE PRINCIPALMENTE EN EL RETRASO DE LA UNIDAD TÉCNICA EN RESOLVER LA JURISPRUDENCIA DE MULTAS ASOCIADAS AL RETRASO EN LA ENTREGA. --------------------------------------------------------------- PAGOS ASESORÍA: EFECTUADOS ENTRE 01-09-2014 Y 02-06-2015. ITOS CONTRATADOS: LUIS LEVIMIL. MONTO CONTRATO: M$9.957.- PAGADO 100% MAGALY GONZALEZ: MONTO CONTRATO: 9.957.- PAGADO 100% NADIA GUERRERO: MONTO CONTRATO: M$12.944.- PAGADO 100% ----------------------------------------------------------------------------------------- EQUIPAMIENTO: VARIOS CONTRATOS POR 20.009.-PAGADO 100% | [15 empty] | 42162.7585 | 28243.2569 | 6499.7382 | 0 | 2036.4748 | 7054367.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133309.9317 | 7546401.304 | 46375.1059 | 26998.8149 | 0 | 0 | 1946.4999 | 7757796.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7833117.1862 | 45803.575 | 26998.8149 | 0 | 0 | 1946.4999 | 7232203.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306952.6735 | 9.8104 | 2.4343 | 2.5209 | -6.7172 | -3.173 | 101.7101 | 100.6696 | Aumento en ítems de consultorías se debió al aumento de plazo de las obras, lo que significó también ampliar la consultoría de ITO. El proyecto fue reevaluado ya que existieron variaciones tanto de aumento como de disminución de partidas en obras civiles, debido a situaciones que se evidenciaron en el proceso de construcción de las obras, existiendo partidas que debían ser cambiadas para terminar con la construcción y que las características de las canchas fueran las apropiadas. La Institución Técnica informó que el ítem equipos fueron financiados con recursos municipales, los gastos no fueron ingresados en el BIP | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUDITH KARIN RIVAS FLORES | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 5628374 | 5954931 | 5.802 | las reevaluaciones fueron principalmente a modificaciones en recintos exteriores, cierre perimetral, radieres. que se modificaron y/o añadieron ademas de eliminacion de pantallas en canchas las reevaluaciones se debieron realizar ya que existieron situaciones que no fue posible identificar en la etapa de preinversion y que fueron corregidas en ejecucion, reemplazando partidas como iluminacion, calefactores, cubirmiento loza hormigon, ademas del cierre perimetral. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 6 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | no se consignan antecedentes de calculo de indicadores en antecedentes de reevaluacion | proyecto se genero en el marco de torneo copa america. la variacion con respecto a lo recomendado en terminos de plazos y costos no fue mucha debido a que se modificaron partidas, existiendo reemplazo de estas. | MARÍA GRACIELA ALVARADO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104120-0 | CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO Y SIST.TRAT.AGUAS SERVIDAS OLLAGUE | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | OLLAGUE | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | 1. LA INICIATIVA ES CONGRUENTE CON LA E.R.D. EN SU LINEAMIENTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA QUE EN UNA DE SUS LINEAS DE ACCIÓN PERSIGUE ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD PARA TODOS LOS HABITANTES DE LA REGIÓN CON ÉNFASIS EN LOS TERRITORIOS REZAGADOS. | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE DECANTACIÓN BIOLÓGICA EN FOSA SÉPTICA Y DESINFECCIÓN FINAL. SE CONTEMPLAN TRAZADOS, EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE EMISARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS Y DISPOSICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS PREFABRICADA. | 318 |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 10 | 18 | Por los aumentos de plazo que fue necesario incorporar al contrato, netamente por causas de carácter técnico. El alcance de las modificaciones de contrato, se detallan en el apartado OBRAS CIVILES. | 80 | 10 | 18 | Las causas de ampliación de plazo radicaron principalmente en las condiciones de terreno diferente a lo establecido en el proyecto. Es decir, condiciones no previstas, como existencia de napas subterráneas y dureza de suelo, que levó a la empresa constructora a tener que replantear la metodología de trabajo propuesta y a la vez la proposición a la unidad técnica de nuevas soluciones constructivas ante la existencia de napa subterránea justo en uno de los sectores en que se tenía que construir una de las canchas de infiltración. MODIFICACIÓN N°1: RESOLUCION DOH 0291 DEL 17-04-14 por aumento de plazo de 60 días, debido a dificultades técnicas con condiciones del terreno. MODIFICACIÓN N°2: RESOLUCIÓN DOH 0770 DEL 10-09-14 por aumento de plazo de 182 días, por la imposibilidad técnica de ejecutar el proyecto y por el estudio que tuvo que realizarse para incorporar modificaciones al proyecto. MODIFICACIÓN N°3: RESOLUCIÓN DOH 1208 DEL 23-12-14 por aumento de plazo de 60 días, asociados a la demora en la obtención de la autorización de empresa FCAB para ejecutar el cruce por la vía férrea ya que debió replantearse la ubicación de una de las canchas de infiltración. | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 18 | 18 | 0 | Por los aumentos de plazo que fue necesario incorporar al contrato, netamente por causas de carácter técnico. La causa Unica y principal radicó en lo expuesto inicialmente dadas las diferencias de las condiciones reales del terreno con respecto a lo informado en el diseño de ingeniería, lo que trajo como consecuencia la necesidad de modificar obras e incorporar obras extraordinarias y el tiempo administrativo de requiere todo ese proceso en cuanto a aprobaciones por parte de la unidad técnica y la entidad financiera. | 50 | 50 | Se efectuaron tres ampliaciones de plazo del ítem obras civiles por un total de 302 días corridos, las causas de dichas ampliaciones de plazo radicaron principalmente en las condiciones de terreno diferente a lo establecido en el proyecto. Es decir, condiciones no previstas, como existencia de napas subterráneas y dureza de suelo, que llevó a la empresa constructora a tener que replantear la metodología de trabajo propuesta y a la vez la proposición a la unidad técnica de nuevas soluciones constructivas ante la existencia de napa subterránea justo en uno de los sectores en que se tenía que construir una de las canchas de infiltración. MODIFICACIÓN N°1: RESOLUCION DOH 0291 DEL 17-04-14 por aumento de plazo de 60 días, debido a dificultades técnicas con condiciones del terreno. MODIFICACIÓN N°2: RESOLUCIÓN DOH 0770 DEL 10-09-14 por aumento de plazo de 182 días, por la imposibilidad técnica de ejecutar el proyecto y por el estudio que tuvo que realizarse para incorporar modificaciones al proyecto. MODIFICACIÓN N°3: RESOLUCIÓN DOH 1208 DEL 23-12-14 por aumento de plazo de 60 días, asociados a la demora en la obtención de la autorización de empresa FCAB para ejecutar el cruce por la vía férrea ya que debió replantearse la ubicación de una de las canchas de infiltración. Dada las condiciones especiales que se encontraron en terreno, como ser entre otras, mayor dureza de la roca y el aumento de soluciones sanitarias ameritaron los aumentos respectivos. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-08-28 | [14 empty] | 979408 | 5565 | 984973 | 823276 | 161697 | El contrato fue adjudicado por $ 800.352.806 y debido a las modificaciones de contrato motivadas por factores técnicos, requirió la necesidad de recursos adicionales por $ 179.055.704.- Por tanto el monto final efectivamente es $ 979.408.510.- (OBRA). En cuanto a gastos administrativos el total fue: $5.565.040.- Por lo tanto, los montos indicados en la tabla anterior no tienen diferencia con la información que maneja esta Unidad Técnica. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 81 | 87 | 107.4074 | Real > Recomendada | [5 empty] | Cantidad real requerida por la comunidad de ollague. | De la misma manera también se modificó las magnitudes del proyecto ya que fue necesario acoger a nuevos beneficiarios no detectado en la formulación del proyecto. | [12 empty] | HUBO OBSERVACIONES MENORES QUE FUERON SUBSANADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA. | 4233300% | SE CONSTATÓ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. | 4257300% | SI | 4257300% | NO SE HAN OBSERVADO. |  | En Operación |  | JUAN CARLOS REYES HUENCHO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4081500% | 4084200% | 27 | 4091900% | 77 | 4121300% | 294 | 4150600% | 293 | 4150600% | 293 | 4155200% | 46 | 4163900% | 87 | 824 | 797 | El proyecto consideró asignación 002 para contratación de ITO el uso de esta fue desestimado por la Unidad Técnica. | [23 empty] | 18000 | 0 | 0 | 0 | 5196 | 1206428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229624 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 5351 | 1242315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266203 | Los montos priorizados no presentaron variaciones con respecto a lo recomendado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 979409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984974 | El uso de la asignación consultoría fue desestimado por U TEC. El contrato original fue adjudicado por un monto mucho menor al monto priorizado (800.000.000 aprox) durante el desarrollo de este se presentó una mayor obra por 179.000.000 aprox dando como resultado el monto total expuesto, el cual se encuentra aun muy por debajo del monto priorizado para la iniciativa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 979409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984974 | 161698 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 817711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299 | 909217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915516 | Se genera diferencia entre monto real pagado y el señalado por SIGFE. se deberá indagar a que se debe esta situación. | [15 empty] | 28565.139 | 0 | 0 | 0 | 8246.0121 | 1914404.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951215.3142 | 1422831.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.6909 | 1416334.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424318.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983.6909 | 1380424.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388408.1949 | -27.0035 | -28.8439 | -27.8927 | -2.5212 | -2.4194 | 15958.7149 | 15866.9483 | La Unidad Técnica desestimo el item consultorias. por su parte los gastos administrativos están en rango aceptables. En obras civiles se contrató menos de lo previsto inicialmente, pero en el trabajo en terreno se pudo detectar la extrema dureza de una parte importante de la red de alcantarillado, entre otros aspectos por lo cual el proyecto fue reevaluado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | DRAGO LEONARDO ZLATAR IRIGOYEN | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1535542 | 1122769 | -26.8813 | inicialmente se contrato por un monto menor, pero por lo señalado precedentemente se justica el aumento respectivo. POR MODIFICACIONES EN PARTIDAS DE OBRAS CIVILES | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 13763905 | 13763965 | 0.00043592 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto inicialmente fue evaluado con costos superiores a lo definidos con posterioridad y que fue parte de la reevalución solicitada. | Proyecto a contribuido a mejorar la situación sanitaria de esta localidad ubicada en la frontera con Bolivia, por cuanto la dotación de servicios básicos era muy precaria. | MIGUEL ARAVIRI CARCAMO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20178122-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA AVDA. P. AGUIRRE CERDA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2017 | SI | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | CONSIDERA EL REEMPLAZO DE LA CALZADA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEGUNDA VÍA, QUE OTORGARÁ UN PERFIL DE DOBLE CALZADA CON UN BANDEJÓN CENTRAL, LO CUAL PERMITIRÁ MEJORAR SU FUNCIONALIDAD EN TÉRMINOS DE FLUJO Y CAPACIDAD | ESTA INICIATIVA PERMITIRA EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCION DE LA AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA EN SU ETAPA DE AMPLIAR UNA SEGUNDA CALZADA SU PERFIL, DE MODO DE MEJORAR SU FLUJO Y SU CAPACIDAD EN UN LARGO APROXIMADO DE 8.5 KMS, PERMITIENDO LA CONEXION DE ESTA VIA LOMNGITUDINAL, CON VIAS TRANSVERSALES PARA ENTREGAR UNA MEJOR SERVICIALIDAD A TODA EL AREA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. |  |  |  |  | 36 | 31 | Producto del atraso que experimentaron la ejecución de las obras civiles por la dependencia del termino de las faenas asociadas a los proformas de telecomunicaciones y de Elecda (cableado y baja de redes, retiro de redes aéreas y retiro de postes, trabajos que fueron poco consistentes y variables lo que repercutió negativamente en el normal desarrollo del programa de trabajo de la empresa establecido en primera instancia. Se hizo imperativo ajustar el tiempo de consultoría al plazo real de ejecución del proyecto y con ello asegurar la colecta ejecución del proyecto. | -13.8889 | [12 empty] | 37 | 35 | Los gastos administrativos debieron ajustarse a las necesidades por la extensión del plazo de las obras. | -5.4054 | 36 | 43 | -Res Ex. N° 3321 23/12/2013; Aumenta 52 días debido a la incorporación de mayores obras y obras extraordinarias producto de necesidades presentadas por municipio y empresa de telecomunicaciones que se resumen en; obras de semaforización, iluminación, aumento de cámaras eléctricas, mayores demarcaciones por desvíos de tránsito, aumento de postes de telecomunicaciones, variaciones en paisajismo, modificación de agua potable. Las obras extraordinarias significaron M$ 868.141 (M$345.622 Sector-M$ 377.170 FNDR- M$145349.-) -Res Ex. N° 1650 08/08/2014; Aumenta 121 días debido a demora en entrega de terrenos tramos N° 2 y N°3 atendidas aprobaciones de la Seremi de Transporte, esto por atraso en entrega de plano de poliductos y la necesidad de corregir errores topográficos que imposibilitaron el replanteo en terreno. Esto a su vez incurrió en la ejecución de otras partidas como señalización y demarcaciones, paisajismo entre otras. -Res Ex. N° 2961 09/12/2014; Aumenta 101 días, debido a retrasos producto de desvíos de tránsito proyectos de iluminación, semaforización por causas imputables a empresas de servicios externos. -Res Ex. N° 0758 19/03/2015; Aumenta 136 días, debido a que la ejecución del programa de obras depende del termino de las faenas asociadas a los proformas de telecomunicaciones y de Elecda (cableado y baja de redes, retiro de redes aéreas y retiro de postes, trabajos que fueron poco consistentes y variables lo que repercutió negativamente en el normal desarrollo del programa de trabajo de la empresa establecido en primera instancia -Res Ex. N° 2095 30/07/2015; Aumenta 44 días a solitud de la empresa toda vez que resulta necesario ejecutar obras físicas relacionadas con aceras (en sectores de postacion), paisajismo, remates de demarcación y señalética y tramitación de certificados municipales y de otros servicios. | 19.4444 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 37 | 37 | 48 | 48 | 0 | Las causas de la demora se debió a necesidad de ejecutar mayores obras y obras extraordinarias las cuales debieron esperar los respectivos permisos de la Seremía de Transporte para poder intervenir los tramos N° 2 y N° 3 , lo que a su vez repercutió negativamente en el avance de sus partidas asociadas Sin embargo el principal motivo de la atraso se debió a que las obras en su fase de plena ejecución dependían del término de las faenas asociadas a los proformas de telecomunicaciones y de Elecda (cableado y baja de redes, retiro de redes aéreas y retiro de postes, trabajos que fueron poco consistentes y variables lo que repercutió negativamente en el normal desarrollo del programa de trabajo de la empresa establecido en primera instancia. Gravitante en el plazo del desarrollo del proyecto fue el comportamiento de la empresa eléctrica y las empresas de telecomunicaciones, sobre todo porque en caso de éstas ultimas los representantes de éstas están en el nivel central | 29.7297 | 29.7297 | DEBIDO A LA DEMORA EN LOS CAMBIOS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES LA OBRA (PRIMERA ETAPA) TUVO UN AUMENTO DE PLAZO DE UN 29,73% RESPECTO A LO RECOMENDADO, DADO QUE LA SEGUNDA ETAPA TENDRÁ UNA DURACIÓN SIMILAR SE DECIDIÓ CERRAR ESTA INICIATIVA CON LA PRIMERA ETAPA Y GENERAR UN NUEVO CÓDIGO BIP PARA LA SEGUNDA ETAPA. | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | 2012-03-21 | [14 empty] | 12962022 | 15432 | 12977454 | 12980177 | -2723 | OBRAS CIVILES El monto total de las obras civiles real gastado es el siguiente, el cual considera un financiamiento municipal, para lo cual se celebro un convenio. -ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.= Desde 21/03/2012 al 06/09/2015 1274 días M$ 14.374.126 M$ 5.558.146 SECTOR M$ 7.099.981 FNDR M$ 1.716.000 MUNICIPAL ASESORIA &#61607; HECTOR MARTINEZ LLARLLURY = Desde 01/dic/2011 al 31/mar/2014 850 días M$ 185.000 &#61607; HECTOR MARTINEZ LLARLLURY = Desde 23/jul/2013 al 30/jun/2014 342 días M$ 101.750 &#61607; MARGARITA MORALES CORTES = Desde 02/abr/2012 al 30/abr/2012 28 días M$ 1.269 &#61607; FRANCISCO PEREIRA CIFUENTES = Desde 01/jul/2011 al 30/sep/2011 92 días M$ 3.300 &#61607; RAMOS TRAIVENZ SERGIO = Desde 01/ago/2011 al 31/dic/2011 152 días M$ 5.146 &#61607; RAMOS TRAIVENZ SERGIO = Desde 26/jun/2013 al 31/dic/2013 188 días M$ 8.277 De este modo el gasto total de consultoría fue de M$ 304.742 de los cuales todos se financiaron con recursos sectoriales En el caso de los GGAA no hay diferencias | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 8000 | 4000 | 50 | Real < Recomendada | [5 empty] | Km Ex ante 8,5 tramo total, pero solo se revalúo para su ejecución por etapas, debido a que el municipio exigió que la instalación eléctrica y las telecomunicaciones fueran soterradas Km Ex Post 4,2, corresponde a primera se hizo sólo como primera etapa y la segunda etapa tendrá otra IDI, proyecto que se encuentra en proceso de formulación. | EN ESTE CÓDIGO BIP SE EJECUTÓ LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO (MITAD DE LA EXTENSIÓN), CREANDO UN NUEVO CÓDIGO BIP PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO. | [12 empty] | Se encontraron observaciones menores relacionadas con deterioros en calzadas y aceras efectuadas por vecinos de propiedad aledañas a las obras. además de ajustes de señalizaciones y demarcaciones. | 4224700% | Solo observaciones menores que subsana la empresa contratista. Se dicta y tramita a la fecha el finiquito el cual se encuentra ingresado en Contraloría Regional para su tramitación, y posterior devolución de garantías Este contrato tiene garantías por el buen comportamiento por dos años. | 4299200% | SI | 4224700% | Este tramo no tiene problemas en la operación, pero se requiere cuanto antes contar con la segunda etapa |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  |  |  | 4059100% | 4059100% | 0 | 4062400% | 33 | 4081700% | 193 | 4087800% | 61 | 4095300% | 136 | 4098900% | 36 | 4108900% | 100 | 498 | 498 | Hito 6 corresponde a la res 15 del 14.02.2012, que adjudica y contrata | [23 empty] | 183602 | 0 | 0 | 0 | 14453 | 19604482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19802537 | 183602 | 0 | 0 | 0 | 14453 | 19604482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19802537 | No se observan diferencias en la etapa de financiamiento de la inversión | 304742 | 0 | 0 | 0 | 15433 | 14374127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14694302 | Hubo reevaluación durante el transcurso del proyecto, por lo que el monto final contratado es el que se indica. | 304742 | 0 | 0 | 0 | 15433 | 14374127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14694302 | 1714125 | BIP > SIGFE | 306835 | 0 | 0 | 0 | 15433 | 12657909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12980177 | 354961 | 0 | 0 | 0 | 18067 | 14373334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14746362 | La diferencia coincide con el aporte municipal, por lo que se induce que la municipalidad no ingreso sus gastos | [15 empty] | 291346.4229 | 0 | 0 | 0 | 22934.7361 | 31109087.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31423368.7679 | 19215956.9437 | 459937.8961 | 0 | 0 | 0 | 22895.4512 | 19927827.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20410660.5223 | 446781.2805 | 0 | 0 | 0 | 22895.4512 | 18213793.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18683470.1082 | -35.0462 | -40.5428 | -41.4519 | -8.4622 | -2.7711 | 4670.8675 | 4553.4483 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y GASTADOS CORRESPONDEN A LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO (4 KM), QUEDANDO LA SEGUNDA ETAPA EN UN NUEVO CÓDIGO BIP PARA SU CONTRATACIÓN, LO QUE INDICA QUE EL PRIMER CONTRATO GASTÓ SOBRE EL 60% DEL TOTAL RECOMENDADO PARA EL PROYECTO. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  |  |  | SI | 24796454 | 868141 | 3.501% | Se trató principalmente de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias relacionadas con modificaciones al proyecto eléctrico y de telecomunicaciones, por exigencias de las empresas respectivas, paisajismo y alumbrado publico, por exigencias de la municipalidad. Estas modificaciones se financiaron de acuerdo a lo siguiente: FNDR: $ 377.170.254 Moneda 2014 Sector:$ 345.622.081 Moneda 2014 Municipio:$ 145.349.031 moneda 2015 De estas modificaciones se informó al GORE y se contrataron de acuerdo a la normativa que rige para los contratos de SERVIU | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 24548452 | 15163479 | -38.2304 | LAS REEVALUACIONES SON DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO (4 KM) DEBIDO A AUMENTOS EN LOS PLAZOS Y CAMBIOS DE SERVICIOS BÁSICOS, SE DECIDE TERMINAR ESTE CÓDIGO BIP CON LA PRIMERA ETAPA Y CREAR UN NUEVO CÓDIGO BIP PARA LA SEGUNDA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA PRIMERA ETAPA GASTÓ EL 62% DEL PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 4703339 | 2400000 | -48.9724 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 8.8 | 8.8 | 0 | Real = Recomendado | DADO QUE EN ESTE CÓDIGO BIP SE REALIZÓ LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO (4 KM) LOS INDICADORES NO SON VÁLIDOS YA QUE SON DEL PROYECTO COMPLETO, CUYA SEGUNDA ETAPA SE EJECUTARÁ CON UN NUEVO CÓDIGO BIP. | DADO QUE ESTE CÓDIGO BIP SE CERRÓ CON LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO, CREANDO UN NUEVO CÓDIGO BIP PARA LA SEGUNDA ETAPA, LA EVALUACIÓN EXPOST DEBIERA REALIZARSE AL NUEVO CÓDIGO BIP. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30057788-0 | MEJORAMIENTO EJE IRARRAZABAL ENTRE P.A.C. Y AVDA. BONILLA , AFTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2017 | SI | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | AVDA. IRARRAZAVAL ES UNA VIA QUE FORMA PARTE DE LA RED VIAL BASICA DE LA CIUDAD, QUE NECESITA SER MEJORADA TANTO EN SU CARPETA DE RODADO COMO EN SU GEOMETRIA, DE MANERA DE PERMITIR UN TRANSITO TRANSVERSAL MAS EXPEDITO EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD. | EL PROYECTO CONSIDERA DOS CALZADAS DE 6.8 MTS. DE ANCHO SEPARADAS POR UNA MEDIANA DE ANCHO VARIABLE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVDA. BONILLA Y AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA. DENTRO DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE CONTEMPLA: PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO,PROYECTO DE OBRAS SANITARIAS,PARTIDA OBRAS VIALES COMO:CORTE Y TRANSPORTE A BOTADERO 3.200 M3, DEMOLICIÓN ASFALTO Y TRANSPORTE BOTADERO 4.370 M2, DEMOLICIÓN ACERAS Y TRANSPORTE BOTADERO 712 M2, BASE GRANULAR (ESTABILIZADO)0,25 8.200 M2, BASE ACERA E= 0,07 M. (INCL.CAMA DE ARENA 1.674M² BASE ACERA E= 0,15 M. (INCL.CAMA DE ARENA) 147M² IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MC-250 8.200M2, CARPETA ASFÁLTICA E=0,07 MT. 8.200M2, EXTRACCIÓN SOLERAS Y TTE. BOTADERO 729ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLERAS 2.400ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERILLAS 175 ML, ACERAS HORMIGÓN (H30, ESPESOR=0,07MT. ANCHO1.5) 2.200M2, (INCL.BAJADA MINUSVÁLIDOS Y ACCESO VEHIC.) SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, Y PROYECTO DE AREAS VERDE |  |  |  |  | 10 | 31 | hay diferencia a favor. | 210 | [12 empty] | 10 | 36 | Dado la dificultad que hubo para contratar la obra, fue necesario hacer mas publicaciones que en un caso mas habitual. En realidad los gastos resultaron insuficientes en el tiempo. | 260 | 10 | 28 | -Res. Ex N° 718 14/04/2014; Aumenta 120 días, demora proceso de expropiaciones -Res. Ex N° 1788 22/08/2014; Aumenta 84 días por- demora proceso de expropiaciones- retiro de postaciones por parte de Elecda-Entel y Claro, además de postacion subterránea de empresa Entel. -Res. Ex N° 2610 14/11/2014; Aumenta 83 días retiro de postaciones por parte de Elecda-Entel y Claro, además de postacion subterránea de empresa Entel. -Res. Ex N° 0383 05/02/2015; Aumenta 60 días- Demora en servicio de cableado y retiro de redes por parte de empresa Entel, además de retrasos en rectificación de servicios de valores proforma. -Res. Ex N° 0902 07/04/2015; Aumenta 60 días-Demora por interferencias de obra aledaña al interferir en instalación de postes -Res. Ex N° 1549 05/06/2015; Aumenta 60 días-Demora modificaciones de redes empresas de telecomunicaciones y trabajos se cableado, y conexión de tramos vitales de redes de media y baja tensión en nuevas postaciones -Res. Ex N°2232 13/08/2015; Aumenta 60 días-Demora en valores proforma, dado que empresa a cargo no cumplieron programas de obra. El retraso de la obra se debió principalmente a la demora por parte de la empresa ELECDA y de las empresas de telecomunicaciones, especialmente ENTEL | 180 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 80 | 90 | 10 | Las causas de las demoras residen de atrasos en proceso de expropiaciones que postergo el avance inicial de los trabajos y posteriormente las múltiples extensiones de plazo se debieron a retrasos en la ejecución y extracción de los servicios de cableados aéreos y subterráneos por parte de las múltiples empresas de telecomunicaciones y empresa eléctrica. Ello retraso programa de trabajo de la empresa contratista de quien dependía su avance en las partidas de postaciones y pavimentación del desarrollo de la labores de empresas externas. | 700 | 800 | Originalmente el proyecto era entre la Avda. Pérez Zujovic y Avda. Luis Cruz Martinez, para lo cual la municipalidad contrató el diseño y formuló el proyecto. Sin embargo, luego de varias revisiones, se resolvió hacerlo por etapas: siendo la I Etapa, entre Avda. Bonilla y Luis Cruz Martinez, y una II Etapa entre Pedro Aguirre Cerda y Bonilla, ambos tramos ejecutados a la fecha. Descartando realizar el tramo entre Avda. Pérez Zujovic y Pedro Aguirre Cerda, ya que resultaba inviable su ejecución por el gran número de expropiaciones y elevado costo de las modificaciones de servicios que había que realizar. La primera etapa del proyecto se ejecutó antes del 2008, año que SERVIU fue nombrado Unidad Técnica para la segunda etapa. Esta segunda etapa fue licitada por primera vez y resultó desierta, ya que hubo ofertas per estas eran muy superiores al monto disponible, por lo que se requirió de a lo menos dos años para retomar la ejecución. Situación que ocurre recién el año 2010, donde una vez revaluado se realiza una segunda licitación en diciembre de ese año, la que nuevamente, resulta desierta por no haber ofertas factibles de contratar, por la misma razón de la primera licitación. Paralelamente, desde el año 2009 se procede a contratar los servicios profesionales de consultoría, en el bien entendido que la obra partiría ese año, servicios que estuvieron a disposición del proyecto, terminándose los recursos el año 2012. El año 2011, en el mes de noviembre se realiza un tercer proceso de licitación pública, el que nuevamente, resulta sin ofertas factibles de adjudicar, debiendo revaluar el proyecto nuevamente, por segunda vez. La revaluación se lleva a efecto el año 2012, y finalmente, se contrata mediante trato directo, con la empresa que ofertó el precio que sirvió de base para la reevaluación, sin embargo, entre renovar mandatos, ingresos y devoluciones de contraloría, el contrato fue en definitiva según la resolución 101 del 16 de abril de 2013. A esta última fecha, ya no existían recursos de consultoría, solo un gasto menor el año 2013, ya que por razones ajenas a la voluntad y por necesidades del servicio, se contrataron antes del inicio de la obra, y el proyecto no fue revaluado en este ítem. Cabe destacar que durante la ejecución el traslado de los servicios básicos, especialmente una aducción de agua potable, generaron grandes retrasos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-28 | [14 empty] | 1605512 | 21117 | 1626629 | 1626818 | -189 | ASESORIA -Ernesto Lopez Bugueño= Desde 30/12/2009 al 25/12/2010 360 días M$ 19.800 (Estudio de expropiación) -Christian Flores= Desde 10/02/2011 al 10/07/2010 150 días M$ 2.545 -Maritza Gonzalez= Desde 10/02/2011 al 10/07/2010 150 días M$ 7.468 -Angelica Morales= Desde 10/02/2011 al 10/07/2010 150 días M$ 1.022 -Claudio Alday= Desde 01/09/2014 al 31/10/2014 60 días M$ 56 OBRAS CIVILES -Constructora Mario Reyes Ltda. Ecomar= Desde 22/07/2013 al 10/10/2015 887 días M$ 1.567.726 **Por efecto de multas el monto ejecutado en OOCC es menor al contratado inicialmente EXPROPIACION -Ilustre Municipalidad Antofagasta= 01/05/2014 M$ 5.301 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 957 | 957 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud debe ser en metros, en la ficha se puso en metros, longitud del eje. En este caso en la misma reporte ficha IDI indica 957 m. | El proyecto no vio modificada su extensión o superficie con objeto de los procesos de reevaluación o en la ejecución de la obra. | [12 empty] | La comisión determina una serie de observaciones que tiene relación a deterioros ocasionados por los propios vecinos del sector en relación a desgaste de veredas, rampas de acceso además de otras observaciones menores como demarcaciones, mejoras en islas de refugio, limpieza, etc . | 4230400% | A la fecha ya se tramitó la resolución que aprueba la liquidación final del contrato, la cual está con toma de razón y es la Resolución N¦ 011 del 01/03/2017, por lo tanto están devueltas todas las garantías del contrato. | 4233500% | SI | 4233500% | Totalmente en operación. Sin Observaciones |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  |  |  | 3946300% | 3946300% | 0 | 3953400% | 71 | 3962600% | 92 | 4017700% | 551 | 4138000% | 1754 | 4145300% | 73 | 4148600% | 33 | 2023 | 2023 | Demoras en el inicio de las OOCC es producto de la definición de las expropiaciones y de la ejecución de las mismas | [23 empty] | 16500 | 0 | 0 | 0 | 13339 | 715222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745061 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 13339 | 715222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745061 | No se observan diferencias en la etapa de financiamiento de la inversión | 37787 | 0 | 0 | 5485 | 15816 | 1567726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626814 | Adjudicado por un monto menor. | 37787 | 0 | 0 | 5485 | 15816 | 1567726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626814 | 5481 | BIP > SIGFE | 37790 | 0 | 0 | 0 | 15816 | 1567727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621333 | 46309 | 0 | 0 | 0 | 20554 | 1737059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803922 | No se observan mayores diferencias | [15 empty] | 30085.842 | 0 | 0 | 0 | 24321.1103 | 1304101.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358508.639 | 2511131.8305 | 58606.6272 | 0 | 0 | 7741.6456 | 26047.1083 | 2303375.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395771.2993 | 58680.1278 | 0 | 0 | 7741.6456 | 26047.1083 | 2201292.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293761.2733 | 76.353 | 68.8441 | 68.7976 | -4.2579 | -8.6563 | 2396.8247 | 2300.201 | Las principales diferencias de recursos se producen entre lo que se tenía originalmente programado y lo que fue necesario incrementar para lograr iniciar las obras. Los ítems con mayores distorsiones son las consultorías (que prácticamente se duplicaron sin ser nuevamente analizado) y las obras civiles (que necesitó tres cuartos de recursos adicionales). Se debe destacar la partida de expropiaciones, que originalmente no fue incluida y debió desarrollarse con posterioridad. Dados los extensos tiempos antes de llegar a iniciar obras, las consultorías se efectuaron para estudios de expropiaciones y proceso de licitación, pero no se generó una asesoría a la inspección técnica, tan necesaria en este tipo de proyectos. Las reevaluaciones realizadas tuvieron como objetivo incrementar los recursos asignados para poder adjudicar la obra, que tuvo procesos de licitación desierta hasta consegir finalmente contratarla. La primera reevaluación fue en abril de 2012 por un incremento del 12 % en el item de obras para actualizar valores. Luego, en marzo del 2013 se volvió a reevaluar para un nuevo complemento de recursos por M$162.729 que permitira adjudicar a la mejor oferta | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1829221 | 1981556 | 8.3279 | Las reevaluaciones realizadas tuvieron como objetivo incrementar los recursos asignados para poder adjudicar la obra, que tuvo procesos de licitación desierta hasta consegir finalmente contratarla. La primera reevaluación fue en abril de 2012 por un incremento del 12 % en el item de obras para actualizar valores. Luego, en marzo del 2013 se volvió a reevaluar para un nuevo complemento de recursos por M$162.729 que permitira adjudicar a la mejor oferta | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 921718 | 265016 | -71.2476 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 23 | 8 | -65.2174 | Real < Recomendado | La evaluación original, del año 2008, daba cuenta de un Valor Actual Neto de M$921.718,2 considerando una inversión privada de M$745.060 (moneda de dic de 2006). Luego de ser reevaluado el proyecto para incrementar su costo, se llegó al nuevo indicador de rentabilidad que se vio reducido considerablemente. No obstante, continuó siendo conveniente su ejecución. | Esta iniciativa mostró muchas de las dificultades que presentan los proyectos de transporte: Interferencia de servicios básicos (en este caso una aducción de alta complejidad y tendido eléctrico); líneas oficiales difusas (obligó a aperturar el ítem de expropiaciones); y decisiones de inversión inadecuadas. Esto último, tiene que ver específicamente con el ítem de consultorías, que no permitió cumplir uno de los principales objetivos, como es la asesoría a la inspección técnica, pues los recursos se gastaron en estudios previos y revisión de procesos de licitación desiertos. Todo lo anterior, redunda en que el costo asociado al riesgo que incorporaron los oferentes en sus propuestas hizo elevar considerablemente el valor de la obra, superando en un 75% el incremento. La magnitud de la obra se mantuvo sin alteraciones y la rentabilidad continuó siendo positiva, no obstante, tuvo una reducción considerable, superior al 70%. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129209-0 | REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 2017 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | LA ILUMINACION DE LA COMUNA PRESENTA PROBLEMAS DEBIDO A SU DETERIORO POR EL USO EN EL TIEMPO, LA INICIATIVA BUSCA MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LA POBLACION PARA LA CUAL SE PROYECTA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO Y EN PLAZAS Y PARQUES POR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION DE 1.872 LUMINARIAS HID SAP CON BALLAST DE DOBLE NIVEL DE POTENCIA, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA POBLACION MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ILUMINACION QUE EN LA ACTUALIDAD POSEE LA COMUNA. EL CAMBIO DE ESTAS SE HARÁ TANTO EN EL SECTOR URBANO COMO EL AREA RURAL, ASIMISMO SE CONTEMPLAN LAS AREAS VERDES PLAZOLETAS Y SISTEMA CENTRALIZADO. | 13507 |  |  |  | 5 | 0 | EL MUNICIPIO CONTRATA UN PROFESIONAL TECNICO PARA REALIZAR LA CONSULTORIA, PERO ESTE COSTO NO ES DEL PROYECTO LO CANCELA EL MUNICIPIO | -100 | [12 empty] | 1 | 1 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE CANCELAN EN UN MES | 0 | 5 | 8 | Contrato Inicial: Fecha Contrato inicial: 03-08-2015 Inicio contrato inicial: 03-08-2015 Termino contrato inicial: 02-12-2015 Monto contrato inicial: $ 1.011.538093 | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 9 | 11 | 2 | Modificación de contrato por aumento de obras(A.O.), obras extraordinarias (O.E.) y aumento de plazo (A.P.)* ver nota: Fecha modificación de contrato por A.O., O.E. y A.P.: 17-02-2016 inicio de modificacion de contrato por A.O., O.E. y A.P.: 17-02-2016 Termino modificación de contrato por A.O., O.E. y A.P.: 07-04-2016 Monto modificación de contrato por A.O., O.E. y A.P.: $ 109.392.134 *NOTA: Se debe indicar que esta modificación corresponde al 4to aumento de plazo | 80 | 120 | El proyecto de acuerdo a lo que registra los indicadores de plazos, éste no se ejecutó en los plazos programados las obras civiles registran un 60% de variación con respecto al recomendado ya que se realizaron cuatro ampliaciones de plazo que totalizan 130 días adicionales a las 120 días inicialmente contratados. El ítem consultoría fue asumido por la Municipalidad por lo tanto no registraron el plazo que duró su ejecución. En el ítem gastos administrativos, se realizaron en 1 mes de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2016-08-03 | [14 empty] | 1119897 | 589 | 1120486 | 1120486 | 0 | Monto contrato inicial: $ 1.011.538 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1872 | 1909 | 101.9765 | Real > Recomendada | [5 empty] | MEDIANTE AUMENTO DE OBRAS SE LLEGÓ A UNA CANTIDAD TOTAL DE LUMINARIAS INSTALADAS DE 1909. AUMENTANDO 37 LUMINARIAS | Se presenta una variación entre lo recomendado y la magnitud real del proyecto, siendo ésta diferencia de 37 luminarias adicionales. La Unidad técnica y financiera sólo informa que hubo una modificación del contrato, por aumento de obras (A.O.), obras extraordinarias (O.E.) y aumento de plazo (A.P.) | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4249300% | SIN OBSERVACIONES | 4257700% | SI | 4249300% | EL PROYECTO OPERA EN FORMA NORMAL |  | En Operación |  | NELSON VIEYTES VILLANUEVA | MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4157000% | 4161000% | 40 | 4201200% | 402 | 4215300% | 141 | 4221900% | 66 | 4221900% | 66 | 4221900% | 0 | 4226200% | 43 | 692 | 652 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 05 de fecha 08/01/2015. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 589 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N°215 de fecha 29/05/2015. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla (Unidad Técnica) y Serviatacama Ltda., se celebra con fecha 03/08/15, conforme Decreto Exento N° 2400 de fecha 03/08/2015. Hito 7: Entrega de terreno consta en Acta de fecha 03/08/2015. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 250.197 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 402 de fecha 15/09/2015. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 996849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 1011659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012248 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 1119897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120486 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 2400 de fecha 03/08/2015, la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla (Unidad Técnica) y Serviatacama Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 1.011.538, con un plazo de 120 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 3685 de fecha 27/11/15: Incrementa plazo originalmente previsto en 20 días corridos (140 días en total). Decreto N° 4047 de fecha 21/12/15: Incrementa plazo en 30 días corridos (170 días en total). Decreto N° 219 de fecha 18/01/16: Incrementa plazo en 30 días corridos (200 días en total). Decreto N° 611 de fecha 17/02/16: Modificación de obra por M$ 109.392 (Total M$ 1.120.930) e incrementa plazo en 50 días corridos (250 días en total). Decreto N° 3568 de fecha 30/09/16: Modificación de obra por M$ -1.032 (Total M$ 1.119.897). | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 1119897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120486 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 1119897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 1187496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188123 | Gastos Administrativos Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 215, 29/05/15: Gastos administrativos por M$ 589 Total Gastos Administrativos: M$ 589 Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 402, 15/09/15: Estado de Pago N° 1 por M$ 250.197 Comp. de Egreso N° 540, 29/10/15: Estado de Pago N° 2 por M$ 392.332 Comp. de Egreso N° 749, 30/11/15: Estado de Pago N° 3 por M$ 312.242 Comp. de Egreso N° 1021, 31/12/15: Estado de Pago N° 4 por M$ 55.492 Comp. de Egreso N° 140, 31/03/16: Estado de Pago N° 5 por M$ 103.008 Comp. de Egreso N° 1284, 16/12/16: Estado de Pago N° 6 por M$ 6.626 Total Obras Civiles: M$ 1.119.897 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.6627 | 1470831.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471688.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.5673 | 1511090.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511885.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.5673 | 1504856.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505650.5961 | 2.7314 | 2.3077 | 2.3133 | -0.41239 |  | 788.7117 | 788.2955 | Se observa una variación en los costos, la cual produce diferencias porcentuales entre los montos contratados y reales inferiores al 10% encontrándose dentro de los limites aceptables de variación. Esta iniciativa fue ejecutada dentro de los parámetros recomendados, no sufrió variaciones, sólo de ampliaciones de plazos en la ejecución de las obras, en términos generales, la iniciativa se ejecutó de acuerdo a lo presentado en el proyecto inicial. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | SI | 1161321 | 0 | 0% | Monto modificación de contrato por A.O., O.E. y A.P.: $ 109.392.134 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se realizan re evaluaciones a la iniciativa, siendo su monto recomendado: M$ 1.003.232 (moneda año 2011) | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 216770 | 216770 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Este proyecto fue ejecutado dentro de los parámetros recomendados, no sufrió variaciones considerables, sólo de ampliaciones de plazos en la ejecución de las obras, por lo tanto no existen diferencias en los indicadores inicial y final del proyecto. | En general esta iniciativa se ejecuta conforme a lo previsto, de acuerdo a lo presentado en el proyecto inicial, sólo con variaciones en los plazos y aumento en la cantidad de luminarias, debido a aumento de las obras civiles principalmente. No se realizaron procesos de re evaluación. En términos de plazos, el proyecto aprobado inicialmente, no se ejecutó en los tiempos recomendados, debido a varias ampliaciones de plazos en las obras civiles y además existe un aumento en la cantidad de luminarias, lo que a simple vista se puede apreciar es que esta diferencia de 37 luminarias, no corresponde a un porcentaje mayor al 10% del total de las obras. De todas formas, se realizaron las consultas a la unidad técnica de los detalles de este aumento, no entregando información al respecto. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108268-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD INCA DE ORO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE INCA DE ORO NO DISPONE DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS, RAZÓN DE ELLO SE PRESENTA FOCOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DISMINUYENDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 16 CASETAS SANITARIAS Y 16 SOLUCIONES INTERMEDIAS, ADEMÁS DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS , LO QUE IMPLICA RED DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD Y UN EMISARIO DE DESCARGA. | 355 |  |  |  | 12 | 26 | los atrasos se deben a los desfases y repetición de licitaciones tanto del ATO como de obras civiles. -Decreto contrato 1494 de fecha 21-06 -2013. -Decreto de modificación de contrato N°2075 de fecha 27-08-2013. -Decreto N°2815 de fecha 20-10-2014. aprueba termino anticipado contrato. -Decreto N°1841 de fecha 28-05-2015. aprueba contrato | 116.6667 | [12 empty] | 2 | 2 | El desfase de plazo se produce pues existieron licitaciones (2) desiertas en el mes de abril del 2013. Por lo que se debió realizar nuevamente las licitaciones para la adquisición de los materiales destinados a los gastos administrativos. Existe un saldo de $41.311 que no se ha devuelto a la unidad financista. | 0 | 12 | 31 | la diferencia está dada por los aumentos de plazos que a continuación se detallan: -Decreto N°1262 de fecha 16-05-2014 aprueba ampliación de plazo por 60 días, por falta de mano de obra local y falta de infraestructura para recibir personal pernoctando en la localidad. -Decreto N°1839 de fecha 15-07-2014 aprueba ampliación de plazo por 30 días, por demora en aprobación de Vialidad. -Decreto N°2173 de fecha 03-10-2014 aprueba ampliación de plazo, por 90 días, nuevos requerimientos de la obra (aumento de beneficiados) -Decreto N°3068 de fecha 14-11-2014 aprueba ampliación de plazo, por 30 días, Espera de respuestas oficiales para modificación. -Decreto N°3298 de fecha 03-12-2014 aprueba ampliación de plazo, por 120 días, modificación de obras (aumento y obras extraordinarias). -Decreto N°1447 de fecha 16-04-2015 aprueba ampliación de plazo, por 150 días, atraso respuestas FERRONOR (atravieso) y daños colaterales lluvias marzo 2015. -Decreto N°3702 de fecha 03-09-2015 aprueba ampliación de plazo, por 80 días. -Decreto N°5033 de fecha 06-11-2015 aprueba ampliación de plazo, por 60 días, modificación de obras (aumento y obras extraordinarias).y daños colaterales lluvias marzo 2015. -Decreto N°6088 de fecha 28-12-2015 aprueba ampliación de plazo, por 52 días, obras extraordinarias reubicación colector. | 158.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 33 | 34 | 1 | la diferencia está dada por los aumentos de plazos que a continuación se detallan: -Decreto N°1262 de fecha 16-05-2014 aprueba ampliación de plazo por 60 días, por falta de mano de obra local y falta de infraestructura para recibir personal pernoctando en la localidad. -Decreto N°1839 de fecha 15-07-2014 aprueba ampliación de plazo por 30 días, por demora en aprobación de Vialidad. -Decreto N°2173 de fecha 03-10-2014 aprueba ampliación de plazo, por 90 días, nuevos requerimientos de la obra (aumento de beneficiados) -Decreto N°3068 de fecha 14-11-2014 aprueba ampliación de plazo, por 30 días, Espera de respuestas oficiales para modificación. -Decreto N°3298 de fecha 03-12-2014 aprueba ampliación de plazo, por 120 días, modificación de obras (aumento y obras extraordinarias). -Decreto N°1447 de fecha 16-04-2015 aprueba ampliación de plazo, por 150 días, atraso respuestas FERRONOR (atravieso) y daños colaterales lluvias marzo 2015. -Decreto N°3702 de fecha 03-09-2015 aprueba ampliación de plazo, por 80 días. -Decreto N°5033 de fecha 06-11-2015 aprueba ampliación de plazo, por 60 días, modificación de obras (aumento y obras extraordinarias).y daños colaterales lluvias marzo 2015. -Decreto N°6088 de fecha 28-12-2015 aprueba ampliación de plazo, por 52 días, obras extraordinarias reubicación colector. | 175 | 183.3333 | Este proyecto tuvo 9 aumentos de plazo muy extensos los cuales totalizan 672 días corridos, tanto en obras civiles como en consultorias, en primer lugar por las sucesivas licitaciones declaradas desiertas y posteriormente por dificultades asociadas a permisos sectoriales por interferencias de las obras con vialidad mop y ferronor. Asimismo se efectuaron modificaciones al proyecto para incorporar unidades sanitarias adicionales, mejoras constructivas en las mismas y prolongación de un colector y por daños ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de marzo de 2015. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-08-02 | [14 empty] | 1072551 | 554 | 1073105 | 1070133 | 2972 | Consultorias: -Decreto contrato 1494 de fecha 21-06 -2013. por un monto de $20.818.000 -Decreto N°2815 de fecha 20-10-2014. aprueba termino anticipado contrato. disminuyendo un monto $ 1.487.000 -Decreto N°1841 de fecha 28-05-2015. aprueba contrato por un monto de $5.948.000 Gastos Administrativos: -Decreto N°1505 del 17-07-2013 $427.963 -Decreto N°1558 del 06-08-2013 $ 84.726 Obras Civiles: -Decreto 1494 del 22-04-2013 contrato $855.092.410 -Decreto 2667 del 03-10-2014 disminución contrato valores pro-forma -$5.096.686 -Decreto 3313 del 04-12-2014 modificación de contrato $105.125.033 -Decreto 5033 del 06-11-2015 modificación de contrato $56.300.754 -Decreto 6088 del 28-12-2015 modificación de contrato $42.904.019 -Decreto 2365 del 29-08-2016 disminución contrato valores pro-forma y permisos municipalices -$10.030.613 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 164 | 185 | 112.8049 | Real > Recomendada | [5 empty] | por modificaciones se aumentaron los beneficiados de 164 a 185 UD. Esta situación obedeció a dificultades en el catastro inicial de propiedades de la localidad. | la variación de magnitud mas significativa fue la incorporación de 21 unidades sanitarias adicionales que significaron además la prolongación de un colector de alcantarillado. | [12 empty] | se realizo visita el 11 de marzo 2016 encontrando las siguientes observaciones: -resolución SEREMI de SALUD. -planos as-built. -plano ubicación 185 UD. -certificación rellenos compactados. -informes ensayos hormigón. -permiso descarga agua quebrada. -reposición tres tubos fluorescentes planta. -reponer rejilla baño. -modulo de luminaria baño caseta. -reparar chapa de baño fc san roman 708. -revisar conexión lavadero altamira 412. -reponer tapa de interruptor almeida 403. -revisar filtración tuberías zolia rojas 18. -reparar ventana corredera zoila rojas 409. -reponer sello anti fuga zoila rojas 407. -reponer ventana corredera tellez 303. -revisar pestillo matta s/n. -revisar sistema eléctrico zoila rojas 415. -mejorar pintura matta 814. -repasar rebarbas llagada de tubos de colector interior cámaras. -revisar cámara de inspección n°14. fueron levantadas según acta del 29 de julio 2016 - | 4257700% | recepción de obras por la municipalidad | 4281500% | SI | 4284200% |  |  | En Operación |  | OSCAR DIAZ ICAZA | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077900% | 4077900% | 0 | 4085700% | 78 | 4101900% | 162 | 4116200% | 143 | 4144600% | 427 | 4148800% | 42 | 4155900% | 71 | 780 | 780 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 44 de fecha 10/11/2011. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 554 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N°146 de fecha 20/04/2012. Hito 5: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro (Unidad Técnica) y Marcela Florido Ferreira, se celebra con fecha 10/09/12, conforme Decreto Exento N° 1807 de fecha 10/09/2012. Hito 6: Primer contrato del proyecto de obra civil suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro (Unidad Técnica) y Roberto Rojas Soto, se celebra con fecha 21/06/13, conforme Decreto Exento N° 1449 de fecha 21/06/2013. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 38.951 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 798 de fecha 12/10/2013. | [23 empty] | 32210 | 0 | 0 | 0 | 554 | 744585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777349 | 32210 | 0 | 0 | 0 | 554 | 744585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777349 | - | 26766 | 0 | 0 | 0 | 554 | 1044299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071619 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 1449 de fecha 21/06/2013, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro (Unidad Técnica) y Roberto Rojas Soto, suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 855.092, con un plazo de 292 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 1262 de fecha 16/05/14: Incrementa plazo originalmente previsto en 60 días corridos (352 días en total). Decreto N° 1839 de fecha 15/07/14: Incrementa plazo en 30 días corridos (382 días en total). Decreto N° 2173 de fecha 14/08/14: Incrementa plazo en 90 días corridos (472 días en total). Decreto N° 2667 de fecha 03/10/14: Rebaja valor proforma del contrato por M$ 5.097 (Total contrato M$ 849.996). Decreto N° 3068 de fecha 14/11/14: Incrementa plazo en 30 días corridos (502 días en total). Decreto N° 3298 de fecha 03/12/14: Incrementa obra en M$ 105.129 (Total contrato M$ 955.125), y plazo en 122 días corridos (624 días en total). Decreto N° 1447 de fecha 16/04/15: Incrementa plazo en 150 días corridos (774 días en total). Decreto N° 3702 de fecha 03/09/15: Incrementa plazo en 80 días corridos (854 días en total). Decreto N° 5033 de fecha 06/11/15: Incrementa obra en M$ 56.301 (Total contrato M$ 1.011.426), y plazo en 32 días corridos (886 días en total). Decreto N° 6088 de fecha 28/12/15: Incrementa obra en M$ 42.904 (Total contrato M$ 1.054.330), y plazo en 52 días corridos (938 días en total). Decreto N° 2365 de fecha 29/08/16: Rebaja obra en M$ 10.031 (Total contrato M$ 1.044.299). Consultoría: Contrato N°2: Conforme Decreto Exento N° 1807 de fecha 10/09/2012, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro y Marcela Florido Ferreira, suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 20.818, con un plazo de 420 días corridos. Decreto N° 2075 de fecha 27/08/13: Incrementa plazo originalmente previsto en 20 días corridos (440 días en total). Contrato N°3: Conforme Decreto Exento N° 1841 de fecha 26/05/2015, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro y Marcela Florido Ferreira, suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 5.948, con un plazo de 120 días corridos. | 25279 | 0 | 0 | 0 | 554 | 1044299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070132 | -1 | BIP = SIGFE | 25279 | 0 | 0 | 0 | 554 | 1044300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070133 | 28112 | 0 | 0 | 0 | 645 | 1125799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154556 | Gastos Administrativos Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 146, 20/04/12: Gastos administrativos por M$ 554 Total Gastos Administrativos: M$ 554 Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 798, 12/10/13: Estado de Pago N° 1 por M$ 38.951 Comp. de Egreso N° 990, 06/11/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 42.109 Comp. de Egreso N° 1089, 04/12/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 56.159 Comp. de Egreso N° 1157, 30/12/13: Estado de Pago N° 4 por M$ 47.124 Comp. de Egreso N° 18, 12/02/14: Estado de Pago N° 5 por M$ 50.211 Comp. de Egreso N° 129, 08/04/14: Estado de Pago N° 6 por M$ 39.095 Comp. de Egreso N° 422, 07/08/14: Estado de Pago N° 7 por M$ 60.003 Comp. de Egreso N° 811, 13/11/14: Estado de Pago N° 8 por M$ 40.651 Comp. de Egreso N° 982, 19/12/14: Estado de Pago N° 9 por M$ 41.863 Comp. de Egreso N° 80, 11/03/15: Estado de Pago N° 10 por M$ 58.375 Comp. de Egreso N° 232, 10/06/15: Estado de Pago N° 11 por M$ 35.140 Comp. de Egreso N° 385, 31/08/15: Estado de Pago N° 12 por M$ 92.406 Comp. de Egreso N° 465, 22/10/15: Estado de Pago N° 13 por M$ 55.597 Comp. de Egreso N° 681, 23/11/15: Estado de Pago N° 14 por M$ 26.419 Comp. de Egreso N° 1022, 31/12/15: Estado de Pago N° 15 por M$ 77.380 Comp. de Egreso N° 72, 07/03/16: Estado de Pago N° 16 por M$ 180.710 Comp. de Egreso N° 771, 12/09/16: Estado de Pago N° 17 por M$ 102.106 Total Obras Civiles: M$ 1.044.299 En Contrato N°2, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 726, 16/09/13: Estado de Pago N° 1 M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 765, 02/10/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 967, 04/11/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N°1086, 04/12/13: Estado de Pago N° 4 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 1134, 23/12/13: Estado de Pago N° 5 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 19, 12/02/14: Estado de Pago N° 6 M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 49, 05/03/14: Estado de Pago N° 7 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 99, 27/03/14: Estado de Pago N° 8 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 192, 13/05/14: Estado de Pago N° 9 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 232, 02/06/14: Estado de Pago N° 10 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 305, 02/07/14: Estado de Pago N° 11 M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 396, 01/08/14: Estado de Pago N° 12 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 548, 01/09/14: Estado de Pago N° 13 por M$ 1.487 En Contrato N°3, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 277, 10/07/15: Estado de Pago N° 1 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 325, 31/07/15: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 394, 31/08/15: Estado de Pago N° 3 por M$ 1.487 Comp. de Egreso N° 456, 09/10/15: Estado de Pago N° 4 por M$ 1.487 Total Consultoría: M$ 25.279 | [15 empty] | 51112.0958 | 0 | 0 | 0 | 879.4732 | 1181534.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233525.8594 | 1399974.4087 | 38292.5693 | 0 | 0 | 0 | 817.3779 | 1519899.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559009.5307 | 37722.3057 | 0 | 0 | 0 | 817.3779 | 1426671.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465211.301 | 26.3864 | 18.7824 | 20.7474 | -6.0165 | 4.6599 | 7920.0611 | 7711.7385 | Los valores unitarios de la licitación de la asesoria a la inspección resultaron menores a los previstos. El ítem gastos administrativos no fue gastado en su totalidad por la municipalidad de diego de almagro como unidad tecnica. El monto de obras civiles tuvo un incremento asociado a obras adicionales aprobadas en la reevaluación, para incorporar modificaciones con unidades sanitarias adicionales, mejoras constructivas en las mismas y prolongación de un colector. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1022001 | 1104732 | 8.095 | El proyecto fue reevaluado en una oportunidad para incorporar modificaciones con unidades sanitarias adicionales, mejoras constructivas en las mismas y prolongación de un colector. Estas significaron aumentos de monto y plazos de ejecucion en los ítem obras civiles y consultorias por extensión del plazo de asesoría a la ito. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 872055 | 889540 | 2.005 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se registra un aumentos en el indicador vac en la reevaluación de la iniciativa, que alcanza a 872055.- El aumento de costos se verifica fundamentalmente en el ítem de obras civiles. La variación de los costos de operación, aún considerando el aumento de volumen de aguas tratadas de las 21 casetas sanitarias adicionales, es marginal. la actualización ex post de la evaluacion es prácticamente similar, atribuyéndose la diferencia a los ajustes en el valor de la moneda. | El proyecto esta actualmente en operacion, temporalmente a cargo de la municipalidad de diego de almagro, que gestiona el traspaso de las instalaciones a la empresa sanitaria regional, a la espera de la dictación del reglamento del la ley 20.998 sobre servicios sanitarios rurales. El proyecto ha resuelto efectivamente las malas condiciones sanitarias de la localidad de Inca de Oro derivadas de la ausencia de sistemas de recolección , tratamiento y disposición final de aguas servidas. Cabe mencionar que esta iniciativa fue recomendada bajo la normativa del sni vigente en el año 2011 y 2012, que no hacia exigibles los requisitos de propiedad de suelo y autorizaciones de otros servicios y hacia responsable de los mismos a la institución formuladora. Como consecuencia, en la ejecución se produjeron retrasos por aurizaciones demoradas de vialidad mop y ferronor. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30002886-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EL PALOMAR | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN EL SECTOR DE EL PALOMAR , QUE AFECTA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE VECINOS DEL SECTOR, Y QUE SE TRADUCE EN UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LIMITADA, QUE REPERCUTE NEGATIVAMENTE EN LA INTEGRACION DE LA COMUNIDAD | LA EJECUCION DEL PROYECTO IMPLICA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANZIACIONES SOCIALES Y CONTEMPLA LOS SIGUIENTES ESPACIOS: TRES SALAS MULTIUSO DE 54 M2 CADA UNA, DOS SALAS MENORES DE 22 M2 CADA UNO, UNA SALON MULTIUSO DE 105 M2., COCINILLA TALLER 59 M2., PATIO CENTRAL 640 M2., AREA SS.HH Y CAMARINES, 48 M2., ESCENARIO 24 M2., AREA ADMINISTRATIVA 32 M2. CIRCULACIONES 334 M2 Y MUROS 111 M2. | 7000 |  |  |  | 6 | 9 | Las variaciones tienen que ver con aumentos de plazo durante la ejecución de las obras | 50 | 12 | 3 | Las fechas indicadas corresponden a la primera y ultima orden de compra emitida por la Unidad Técnica | -75 | 2 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 6 | 20 | Las variaciones de aumento de plazo corresponden a solicitudes planteadas por la empresa adjudicada y suspensiones de plazo definidos por la Dirección de Obras Municipales DA N° 6192 del 07/11/2013 solicita aumento de plazo DA N° 448 del 08/01/2014 aumento de plazo DA N° 4129 del 07/03/2014 suspensión de plazo DA N° 7891 del 05/05/2014 segunda suspensión de plazo DA N° 10.664 del 02/07/2014 tercera suspensión de plazo DA N° 15.838 del 07/10/2014 aumento de plazo DA N° 17.591 del 07/11/2014 aumento de plazo DA N° 4.605 del 27/04/2015 aumento de plazo | 233.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 23 | 29 | 6 | Las ampliaciones corresponden a dos causas fundamentales: Solicitud de Suplementación de recursos para modificación del proyecto por un lado, y las segunda y de mayor relevancia a la mala gestión de la empresa adjudicada durante la ejecución del proyecto, que conllevó a atrasos permanentes durante el período contratado. | 130 | 190 | El proyecto aprobado inicialmente, no se ejecutó en los tiempos recomendados, debido a varias ampliaciones y suspensiones de plazos en las diferentes etapas que contemplaba la ejecución del proyecto, además de re evaluaciones para solicitar suplementos adicionales de recursos para algunas etapas: suplementos financiero para la licitación de las obras, suplemento financiero para consultoría por ampliación de plazo en la ejecución de las obras civiles, por lo que se prolonga la asesoría técnica en 3 meses, dada la extensión de la obras civiles, y por último un suplemento financiero para sombreaderos. En consultoría, hubieron ampliaciones de plazos en la ejecución: Conforme Decreto Exento N°4020 de fecha 26/07/2013, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra con un plazo de 150 días corridos. Luego, conforme Decreto Exento N°2298 de fecha 30/01/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra con un plazo de 60 días corridos (No informado en BIP). También, con Decreto Exento N°5880 de fecha 02/04/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra con un plazo de 30 días corridos (No informado en BIP). Y finalmente con Decreto Exento N°10333 de fecha 24/06/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra, con un plazo de 90 días corridos. En el ítem Equipos no existe plazo real, debido a que no contemplaron en el proyecto la adquisición de equipos, no obstante si se compraron equipos, los que fueron incorporados como equipamiento propiamente tal, pero se desconoce si era el sistema el que permitía ingresar a todo equipo como equipamiento, porque no existía el ítem equipos o porque el formulador simplemente no diferenció entre equipamiento y equipos e ingresó todo en un solo ítem. En este ítem es importante destacar que el equipamiento se compró en menor plazo de lo establecido en el proyecto inicial. Las variaciones del aumento considerable de plazo en las obras civiles, corresponden principalmente a solicitudes planteadas por la empresa adjudicada y suspensiones de plazo definidas por la Dirección de Obras Municipales. Todas las ampliaciones de plazo en los diversos ítem, conlleva a que el proyecto registre un 130% más de plazo en la ejecución del proyecto sin tiempos muertos y 190% con tiempos muertos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-07-03 | [14 empty] | 559651 | 0 | 559651 | 565780 | -6129 | El proyecto fue recomendado inicialmente por un valor total de M$ 420.669 (RS 28-09-2012 ) Obras Civiles 413.786 Moneda Diciembre 2010 y M$ 432.887 moneda vigente septiembre 2012 Consultorías 6.883 Moneda Diciembre 2010 y M$ 7.200 moneda vigente septiembre 2012 La obra fue adjudicada por un valor de M$ 508.688 (432.887+75.801) para lo cual se generó un suplemento de M$ 75.801 con el propósito de adjudicar la licitación. Durante el mes de agosto del año 2014 se solicita aumento de obras por un total de M$ 19.038 quedando el valor total de las obras en M$ 527.726. (508.688+19.038) El equipamiento total adquirido se inserta en el valor recomendado Las consultoría fue suplementada en 4.680 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1560 | 1560 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen aumentos de superficies edificadas respecto del proyecto inicialmente recomendado | El proyecto no sufrió variaciones en las magnitudes, ya que lo aprobado es lo realmente ejecutado. | [12 empty] | Sin observaciones | 4233900% | Sin observaciones | 4264600% | SI | 4237300% |  |  | En Operación |  | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |  |  |  |  | 4092700% | 4092700% | 0 | 4102400% | 97 | NA |  | 4138900% | 365 | 4138900% | 365 | 4145800% | 69 | 4149900% | 41 | 572 | 572 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 31 de fecha 25/04/2012. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó (Unidad Técnica) y la Empresa Comercial Sol E.I.R.L., se celebra con fecha 25/04/13, conforme Decreto Exento N° 2620 de fecha 10/05/2013. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 13.590 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 624 de fecha 13/08/2013. | [23 empty] | 6883 | 22883 | 0 | 0 | 0 | 413786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443552 | 6883 | 23448 | 0 | 0 | 0 | 413786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444117 | - | 15787 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 526743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565780 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 2620 de fecha 10/05/2013, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Empresa Comercial Sol E.I.R.L., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 508.688, con un plazo de 130 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 6192 de fecha 07/11/13: Incrementa plazo originalmente previsto en 60 días corridos (190 días en total). Decreto N° 448 de fecha 08/01/14: Incrementa plazo en 60 días corridos (250 días en total). Decreto N° 4129 de fecha 07/03/14: Aprueba suspensión de plazo por 57 días. Decreto N° 7891 de fecha 05/05/14: Aprueba suspensión de plazo por 60 días. Decreto N° 10664 de fecha 02/07/14: Aprueba suspensión de plazo por 35 días. Decreto N° 12958 de fecha 08/08/14: Modificación de obra por M$ 19.038 (Total M$ 527.727) e incrementa plazo en 60 días corridos (310 días en total). Decreto N° 15838 de fecha 07/10/14: Incrementa plazo en 30 días corridos (340 días en total). Decreto N° 17591 de fecha 07/11/14: Incrementa plazo en 30 días corridos (370 días en total). Decreto N° 4605 de fecha 27/04/15: Modificación de obra por M$ 0 (Total M$ 527.727). Decreto N° 2478 de fecha 26/02/16: Modificación de obra por M$ -984 (Total M$ 526.743). Consultoría: Contrato N°2: Conforme Decreto Exento N°4020 de fecha 26/07/2013, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra por M$ 6.600, con un plazo de 150 días corridos. Contrato N°3: Conforme Decreto Exento N°2298 de fecha 30/01/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra por M$ 3.062, con un plazo de 60 días corridos (No informado en BIP). Contrato N°4: Conforme Decreto Exento N°5880 de fecha 02/04/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra por M$ 1.531, con un plazo de 30 días corridos (No informado en BIP). Contrato N°5: Conforme Decreto Exento N°10333 de fecha 24/06/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra por M$ 4.594, con un plazo de 90 días corridos. | 15787 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 526743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565780 | 23251 | BIP > SIGFE | 15786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542529 | 17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609051 | Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 624, 13/08/13: Estado de Pago N° 1 por M$ 13.590 Comp. de Egreso N° 687, 03/09/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 72.615 Comp. de Egreso N° 763, 02/10/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 54.915 Comp. de Egreso N° 975, 05/11/13: Estado de Pago N° 4 por M$ 88.670 Comp. de Egreso N° 1142, 27/12/13: Estado de Pago N° 5 por M$ 38.140 Comp. de Egreso N° 1236, 31/12/13: Estado de Pago N° 6 por M$ 24.866 Comp. de Egreso N° 15, 11/02/14: Estado de Pago N° 7 por M$ 38.140 Comp. de Egreso N° 68, 14/03/14: Estado de Pago N° 8 por M$ 20.345 Comp. de Egreso N° 73, 17/03/14: Estado de Pago N° 7-A por M$ 11.175 Comp. de Egreso N° 144, 15/04/14: Estado de Pago N° 9 por M$ 29.174 Comp. de Egreso N° 199, 16/05/14: Estado de Pago N° 10 por M$ 30.768 Comp. de Egreso N° 263, 05/06/14: Estado de Pago N° 11 por M$ 18.037 Comp. de Egreso N° 368, 24/07/14: Estado de Pago N° 12 por M$ 13.243 Comp. de Egreso N° 934, 11/12/14: Estado de Pago N° 13 por M$ 13.872 Comp. de Egreso N° 363, 13/08/15: Estado de Pago N° 14 por M$ 7.402 Comp. de Egreso N° 301, 31/05/16: Estado de Pago N° 15 por M$ 51.789 Total Obras Civiles: M$ 526.743 Consultoría En Contrato N°2, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 599, 01/08/13: Estado de Pago N° 1 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 686, 03/09/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 733, 27/09/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 932, 28/10/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 1068, 02/12/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 1.320 En Contrato N°3, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 70, 14/03/14: Estado de Pago N° 1-2 por M$ 3.062 (No informado en BIP) En Contrato N°4, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 163, 29/04/14: Estado de Pago N° 1 por M$ 1.531 (No informado en BIP) En Contrato N°5, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 352, 15/07/14: Estado de Pago N° 1 por M$ 1.531 Comp. de Egreso N° 397, 01/08/14: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.531 Comp. de Egreso N° 541, 28/08/14: Estado de Pago N° 3 por M$ 1.531 Total Consultoría: M$ 15.787 | [15 empty] | 10606.9036 | 36133.171 | 0 | 0 | 0 | 637643.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684383.5241 | 825630.2225 | 22560.8966 | 31369.5688 | 0 | 0 | 0 | 765820.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819751.438 | 22560.8966 | 31369.5688 | 0 | 0 | 0 | 749256.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803187.1804 | 19.7795 | 17.3592 | 17.504 | -2.0206 | -2.7183 | 514.8636 | 480.2928 | Las variaciones en los costos son debido a que se realizaron reevaluaciones, solicitando suplementos financieros, uno para consultoría y dos para obras civiles, incrementando los costos del proyecto. La infraestructura sufrió algunas modificaciones en su naturaleza, siendo la más notable, la incorporación de sombreaderos en el centro del patio del Centro Comunitario. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 540053 | 651512 | 20.6385 | El Proyecto, fue evaluado 4 veces, siendo 1 de ellas rechazadas y son las que aparecen en el BIP. La primera RE Aprobada, es para Suplemento financiero para licitación, la siguiente para consultoría y la última para sombreaderos en el patio central del centro comunitario y las causas para dichas RE fueron: 1er RE: con Ord. N 0028 del 14/01/2013, destinada a solventar en la licitación del proyecto la adjudicación a una oferta que excedía el margen del 10% permitido por el SNI. Y se aprueba con contratos por: 1. Conforme Decreto Exento N° 2620 de fecha 10/05/2013, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Empresa Comercial Sol E.I.R.L., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 508.688, con un plazo de 130 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 6192 de fecha 07/11/13: Incrementa plazo originalmente previsto en 60 días corridos (190 días en total). Decreto N° 448 de fecha 08/01/14: Incrementa plazo en 60 días corridos (250 días en total). Decreto N° 4129 de fecha 07/03/14: Aprueba suspensión de plazo por 57 días. Decreto N° 7891 de fecha 05/05/14: Aprueba suspensión de plazo por 60 días. Decreto N° 10664 de fecha 02/07/14: Aprueba suspensión de plazo por 35 días. 2do RE: con Ord. N 340 del 01/04/2014, suplemento para solventar la consultoría de esta iniciativa para prolongar el plazo de la Asesoría de inspección técnica en 3 meses, dada la nueva extensión del plazo de ejecución de las obras civiles. El valore mensual de la asesoría fue incrementado respecto a los iniciales para incorporar los montos de las cotizaciones previsionales, actualmente obligatorias para las contrataciones a honorarios. Y se aprueba con contratos por: 1. Conforme Decreto Exento N°4020 de fecha 26/07/2013, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra por M$ 6.600, con un plazo de 150 días corridos. 2. Conforme Decreto Exento N°2298 de fecha 30/01/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra por M$ 3.062, con un plazo de 60 días corridos (No informado en BIP). 3. Conforme Decreto Exento N°5880 de fecha 02/04/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra por M$ 1.531, con un plazo de 30 días corridos (No informado en BIP). 4. Conforme Decreto Exento N°10333 de fecha 24/06/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Félix Alvayai Rojas, suscriben contrato de Asesoría Técnica de Inspección a la Obra por M$ 4.594, con un plazo de 90 días corridos. 3er RE: con Ord. N 629 del 04/07/2014, El sumplemento aprobado era para la instalación de sombreaderos en el patio central del Centro Comunitario, lo que permitirá mejorar las condiciones ambientales para el desarrollo de las actividades en el exterior. Y se aprueba con contratos por: Decreto N° 12958 de fecha 08/08/14: Modificación de obra por M$ 19.038 (Total M$ 527.727) e incrementa plazo en 60 días corridos (310 días en total). Decreto N° 15838 de fecha 07/10/14: Incrementa plazo en 30 días corridos (340 días en total). Decreto N° 17591 de fecha 07/11/14: Incrementa plazo en 30 días corridos (370 días en total). Decreto N° 4605 de fecha 27/04/15: Modificación de obra por M$ 0 (Total M$ 527.727). Decreto N° 2478 de fecha 26/02/16: Modificación de obra por M$ -984 (Total M$ 526.743). Los montos tanto en lo recomendado como en lo reevaluado corresponden a lo aprobado en el SNI, y aumentan en un 20.63 % ya que lo aprobado inicialmente tiene 3 suplementos financieros que incrementaron el valor total del proyecto. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 612183 | 660997 | 7.9738 | Real > Recomendado | [5 empty] | Si bien se observa una variación en los gastos, la cual produce diferencias porcentuales entre los montos contratados y reales, estas corresponden a las diferencias de las monedas con respecto a los estados de pago ya que estos no se deflactan. | En términos generales es importante destacar que se lograron los objetivos planteados con el proyecto, que fue de dotar a las organizaciones comunitarias y agrupaciones del sector El Palomar de un recinto apto para el desarrollo de sus diversas actividades. En términos de plazos el proyecto aprobado inicialmente no se ejecutó en los tiempos recomendados, existiendo una notable diferencia entre los plazos recomendados y los reales de las obras civiles. Esto debido a varias ampliaciones y suspensiones de plazos en las diferentes etapas que contemplaba la ejecución del proyecto, además de reevaluaciones para solicitar suplementos adicionales de recursos. En términos de costos, se presentaron suplementos para las consultorías y obras civiles, existiendo una variación del 17% entre el monto total recomendado y los costos torales reales. La infraestructura sufrió algunas modificaciones en su naturaleza, siendo la más notable, la incorporación de sombreaderos en el patio central del Centro Comunitario. Este proyecto fue objeto de visita a terreno y al recorrer las instalaciones se pudo evidenciar claramente que el objetivo principal del Centro Comunitario se cumplió a cabalidad, ya que las instalaciones se encuentran en perfecto estado, aún cuando el centro es utilizado de lunes a sábado, casi en horario continuado, con diversas actividades y agrupaciones. Manejan actividades todos los días, con solicitudes incluso externas a la localidad que se quiere beneficiar y algunas veces quedando fuera algunas agrupaciones, por no disponibilidad. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30107721-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION PAIPOTE, COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CARENCIA DE INFARESTRUCTURA COMUNITARIA, QUE FORTALEZCA EL TRABAJO DE LAS ACTUALES ORGANIZACIONES SOCIALES QUE VEN DIFICULTADO SU TRABAJO POOR LA ESCASEZ DE ESPACIOS EN EL SECTOR DE ESTACION PAIPOTE | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIUON DE UN CENTRO COMUNITARIO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1.250 METROS CUADRADOS EL QUE POSEE ENTRE OTROS ASPECTOS: 4 SALAS MULTIUSO DE 56 M2 CADA UNA, 1 SALON DE EVENTOS DE 650 METROS CUADRADOS, 2 SS.HH DAMAS Y VARONES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO, ESCENARIO DE 80 METROS CUADRADOS, CAMARINES DAMAS Y VARONES 33 METROS CUADRADOS | 20000 |  |  |  | 4 | 2 | El proyecto consideraba una consultoría de 4 meses. Sin embrago, durante la ejecución del proyecto, la Unidad Técnica financió el item por el periodo que duro la ejecución del proyecto. | -50 | 2 | 2 | Corresponde a las fechas de la primera y ultima orden de compra girada por la Unidad Técnica | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | No existen variaciones respecto a lo proyectado | 0 | 4 | 25 | Las ampliaciones de plazo corresponden a una mala gestión por parte de la empresa contratista durante la ejecución de las obras. | 525 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 27 | 39 | 12 | Las ampliaciones de plazo corresponden a una mala gestión por parte de la empresa contratista durante la ejecución de las obras. | 575 | 875 | El proyecto de acuerdo a lo que registra los indicadores de plazos, éste no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una diferencia considerable en lo que respecta a gastos administrativos y obras civiles. El proyecto consideraba una consultoría de 4 meses, sin embargo, durante la ejecución del proyecto, la Unidad Técnica financió el ítem por el periodo que duró la ejecución del proyecto, de acuerdo a lo indicado por la contraparte técnica. En el ítem equipamiento, no presenta inconvenientes en los tiempos, ejecutándose dentro de los plazos establecidos. En el ítem Obras Civiles, existió un claro incremento en los plazos de ejecución. El primer contrato es conforme al Decreto Exento N° 3386 de fecha 26/06/2012, la Ilustre Municipalidad de Copiapó (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora F.H.A. Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 613.963, con un plazo de 160 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 6824 de fecha 20/12/12: Incrementa plazo originalmente previsto en 90 días corridos (250 días en total). Decreto N° 1612 de fecha 20/03/13: Incrementa plazo en 69 días corridos (319 días en total). Decreto N° 3053 de fecha 30/05/13: Incrementa plazo en 60 días corridos (379 días en total). Decreto N° 4106 de fecha 30/07/13: Incrementa plazo en 45 días corridos (424 días en total). La estadística de los plazos totales finales, refleja valores sobre dimensionados. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-07-18 | [14 empty] | 608667 | 574 | 609241 | 626975 | -17734 | El proyecto contemplo un contrato de: Obras Civiles M$ 613.962 Equipamiento M$ 9.798 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto contempló una edificación total de 1.750 m2 que se descompone en: Edificaciones 1.250 Circulaciones 375 Muros 125 | La magnitud real del proyecto es efectivamente 1750 m2, de los cuales: 1250 m2 de edificación, 375 m2 de circulaciones y 125 m2 en muros. Sólo existe una diferencia con la magnitud recomendada, sólo por un error al ingresar este dato en la Ficha IDI del proyecto, ya que en la descripción de las actividades a realizar en las etapas de la Ficha IDI, se especifican los m2 de superficie a intervenir. | [12 empty] | Sin observaciones | 4195700% | Sin observaciones | 4296100% | SI | 4233900% |  |  | En Operación |  | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077900% | 4077900% | 0 | 4085700% | 78 | 4101900% | 162 | 4108200% | 63 | 4108200% | 63 | 4110800% | 26 | 4112000% | 12 | 341 | 341 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 44 de fecha 10/11/2011. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 574 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N°141 de fecha 20/04/2012. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora F.H.A. Ltda., se celebra con fecha 22/06/12, conforme Decreto Exento N° 3386 de fecha 26/06/2012. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 61.396 (anticipo) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 527 de fecha 30/07/2012. | [23 empty] | 3823 | 11471 | 0 | 0 | 574 | 597208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613076 | 3823 | 11471 | 0 | 0 | 574 | 597208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613076 | - | 2640 | 9797 | 0 | 0 | 574 | 613963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626974 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 3386 de fecha 26/06/2012, la Ilustre Municipalidad de Copiapó (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora F.H.A. Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 613.963, con un plazo de 160 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 6824 de fecha 20/12/12: Incrementa plazo originalmente previsto en 90 días corridos (250 días en total). Decreto N° 1612 de fecha 20/03/13: Incrementa plazo en 69 días corridos (319 días en total). Decreto N° 3053 de fecha 30/05/13: Incrementa plazo en 60 días corridos (379 días en total). Decreto N° 4106 de fecha 30/07/13: Incrementa plazo en 45 días corridos (424 días en total). Consultoría: Contrato N°2: Conforme Decreto Exento N° 3439 de fecha 21/06/2013, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro y Adolfo Bravo Pulido, suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 2.640, con un plazo de 60 días corridos. | 2640 | 9798 | 0 | 0 | 574 | 613963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626975 | 0 | BIP = SIGFE | 2640 | 9798 | 0 | 0 | 574 | 613963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626975 | 3029 | 10378 | 0 | 0 | 668 | 711470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725545 | Gastos Administrativos Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 141, 20/04/12: Gastos administrativos por M$ 574 Total Gastos Administrativos: M$ 574 Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 527, 30/07/12: Anticipo por M$ 61.396 Comp. de Egreso N° 798, 11/10/12: Estado de Pago N° 1 por M$ 119.696 Comp. de Egreso N° 850, 05/11/12: Estado de Pago N° 2 por M$ 72.972 Comp. de Egreso N° 905, 03/12/12: Estado de Pago N° 3 por M$ 114.134 Comp. de Egreso N° 1015, 30/12/12: Estado de Pago N° 4-A por M$ 72.967 Comp. de Egreso N° S/N, 28/02/13: Estado de Pago N° 4-B por M$ 110.635 (No informado en BIP) Comp. de Egreso N° 547, 12/07/13: Estado de Pago N° 5 por M$ 707 Comp. de Egreso N° 928, 10/12/14: Estado de Pago N° 6 por M$ 61.455 Total Obras Civiles: M$ 613.963 Consultoría En Contrato N°2, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 598, 01/08/13: Estado de Pago N° 1 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 655, 28/08/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.320 Total Consultoría: M$ 2.640 | [15 empty] | 6066.3378 | 18202.8152 | 0 | 0 | 911.1546 | 947670.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972850.7492 | 0 | 3838.5079 | 13151.5466 | 0 | 0 | 846.5247 | 905890.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923726.9726 | 3838.5079 | 13152.8139 | 0 | 0 | 846.5247 | 901612.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919449.9954 | -5.0495 | -5.4891 | -4.8602 | -0.46301 |  | 525.4 | 515.2069 | En términos generales, la iniciativa se ejecutó normal, de acuerdo a lo presentado en el proyecto inicial, sólo con variaciones en los plazos, debido a aumentos y disminuciones de las obras civiles principalmente, no se solicitaron re evaluaciones. En el ítem Consultoría: Conforme Decreto Exento N° 3439 de fecha 21/06/2013, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro y Adolfo Bravo Pulido, suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 2.640 (moneda 2012) Y se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 598, 01/08/13: Estado de Pago N° 1 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 655, 28/08/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.320 En el ítem equipamiento: Se ejecutó lo que realmente se ejecutó, siendo: M$9.798 (moneda 2014) En el ítem Gastos Administrativos: Se registran los siguientes Gastos Administrativos: Comp. de Egreso N° 141, 20/04/12: Gastos administrativos por M$ 574 (moneda 2011) En el ítem Obras Civiles: Conforme Decreto Exento N° 3386 de fecha 26/06/2012, la Ilustre Municipalidad de Copiapó (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora F.H.A. Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 613.963, con un plazo de 160 días corridos, sufriendo modificaciones en los plazos. Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 61.396 (anticipo) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 527 de fecha 30/07/2012. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado, sin realizar reevaluaciones para suplementos financieros. Siendo lo recomendado M$631.312 (moneda año 2011) | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 53240 | 53240 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Este proyecto fue ejecutado dentro de los parámetros recomendados, no sufrió variaciones, sólo de ampliaciones de plazos en la ejecución de las obras, por lo tanto no existen diferencias en los indicadores inicial y final del proyecto. | En general esta iniciativa se ejecuta conforme a lo previsto, de acuerdo a lo presentado en el proyecto inicial, sólo con variaciones en los plazos, debido a aumentos en los plazos de las obras civiles principalmente. No se realizaron procesos de re evaluación. Es importante destacar que se lograron los objetivos planteados, dotar a las organizaciones comunitarias y agrupaciones del sector Estación Paipote, de recintos aptos para el desarrollo de sus diversas actividades. En términos de plazos, el proyecto aprobado inicialmente, no se ejecutó en los tiempos recomendados, debido a varias ampliaciones de plazos en las obras civiles, y gastos administrativos, existiendo una notable diferencia entre los plazos recomendados y los reales. En los plazos de los gastos administrativos, no existe información al respecto, no existiendo coherencia entre la información que arroja el sistema y lo que realmente se maneja del proyecto, aún cuando la recepción definitiva del proyecto se efectuó en agosto del presente año, coincidiendo con la cantidad de meses en que se pagó por concepto de gastos administrativos, por lo tanto es imposible establecer lo que efectivamente sucedió, la unidad técnica no presentó antecedentes al respecto. Y en las Obras civiles se realizaron diversas ampliaciones de plazo para la ejecución de éstas, informando la Unidad técnica, que estas ampliaciones en los plazos, resultan de la mala gestión por parte de la empresa contratista a cargo de la ejecución de las obras. La infraestructura no sufrió modificaciones en su naturaleza, sólo se registra un error en el ingreso de la información en la Ficha IDI del proyecto. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091565-0 | REPOSICION LICEO B-5 MERCEDES FRITIS M., COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | LICEO CIENTIFICO HUMANISTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL QUE AFECTA EL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL A LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, ASI COMO TAMBIEN LA APLICACION DE SU PROYECTO DE LICEO BICENTENARIO | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICO QUE PERMITIRA ALBERGAR A UNA MATRICULA DE 1.200 ALUMNOS Y QUE A SU VEZ PERMITIRA SU INCORPORACION A LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA. EL PROYECTO IMPLICA LA CONSTRUCCION DE: SALAS DE CLASES, LABORATORIOS, TALLERES, AREA ADMINISTRATIVA, AREA SERVICIOS Y COMEDOR ETC. EN UNA SUPERFICIE EDIFICADA DE 12562 M2. | 1200 |  |  |  | 18 | 17 | No existen variaciones en el item consultorias | -5.5556 | 5 | 26 | El proyecto en su recomendación inicial contemplaba un plazo de 120 días, sin embargo por procesos de licitación y compra de equipamiento técnico se generaron aumentos en los plazos inicialmente proyectados | 420 | [8 empty] | 1 | 1 | No existen variaciones en el item gastos adminsitrativos | 0 | 18 | 19 | De acuerdo a acta de Recepción de fecha 22/10/2015 la obra se inicio el 26/12/2012 y finalizó el 30/07/2014 con un plazo total de ejecución de 704 días. | 5.5556 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 18 | 18 | 46 | 53 | 7 | NO se produjeron aumentos o disminuciones de plazos durante la ejecución del proyecto en obras civiles. | 155.5556 | 194.4444 | Se observan aumentos de plazos principalmente en las partidas de equipamiento y obras civiles, los cuales se explican a continuación: Equipamiento: su recomendación inicial contemplaba un plazo de 120 días, sin embargo por procesos de licitación y compra de equipamiento técnico se generaron aumentos en los plazos a 792 días, los que corresponde a un 660%. Obras Civiles: El plazo de la ejecución de la obra experimenta un incremento del 127%, producto de las modificaciones que no estaban previstas ex ante. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-12-26 | [14 empty] | 12021812 | 571 | 12022383 | 12024713 | -2330 | El proyecto no tuvo suplemento de obras ni equipamiento | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12562 | 12562 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se produjeron aumentos de superficie durante la ejecución de las obras | No se presentan diferencias de magnitudes, si bien existieron modificaciones contractuales durante la ejecución del proyecto, estas no involucraron aumento o disminución de áreas. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria | 4188700% | Acta de Recepción Definitiva | 4229900% | SI | 4190400% |  |  | En Operación |  | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077900% | 4077900% | 0 | 4085700% | 78 | 4101900% | 162 | 4120800% | 189 | 4120800% | 189 | 4126900% | 61 | 4127300% | 4 | 494 | 494 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 44 de fecha 10/11/2011. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 571 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 140 de fecha 20/04/2012. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó (Unidad Técnica) y la Empresa Ricardo Rodríguez y Cía Ltda., se celebra con fecha 26/10/12, conforme Decreto Exento N° 5788 de fecha 25/10/2012. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 1.159.564 (anticipo) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 863 de fecha 09/11/2012. | [23 empty] | 17134 | 452629 | 0 | 0 | 571 | 5687697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158031 | 17134 | 452629 | 0 | 0 | 571 | 5687697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158031 | - | 27440 | 401481 | 0 | 0 | 571 | 11595643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12025135 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 5788 de fecha 25/10/2012, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Empresa Ricardo Rodríguez y Cía Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 11.595.643, con un plazo de 510 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 8375 de fecha 13/05/14: Incrementa plazo originalmente previsto en 60 días corridos (570 días en total). Decreto N° 10911 de fecha 10/07/14: Incrementa plazo en 10 días corridos (580 días en total). Consultoría: Contrato N°2: Conforme Decreto Exento N° 506 de fecha 23/01/2013, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Sixto Aróstica Rojas, suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 15.576, con un plazo de 360 días corridos. Contrato N°3: Conforme Decreto Exento N° 4522 de fecha 14/08/2013, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Suyín Chau Valenzuela, suscriben contrato de consultoría por M$ 2.499, con un plazo de 150 días corridos. Contrato N°4: Conforme Decreto Exento N° 10213 de fecha 20/06/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Sixto Aróstica Rojas, suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 8.294, con un plazo de 150 días corridos. Contrato N°5: Conforme Decreto Exento N° 13379 de fecha 14/08/2014, la Ilustre Municipalidad de Copiapó y Suyín Chau Valenzuela, suscriben contrato de consultoría por M$ 2.499, con un plazo de 135 días corridos. | 27440 | 401482 | 0 | 0 | 571 | 11595643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12025136 | 423 | BIP > SIGFE | 27440 | 401058 | 0 | 0 | 571 | 11595644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12024713 | 31083 | 437430 | 0 | 0 | 665 | 13165709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13634887 | Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 863, 09/11/12: Estado de Pago N° 0 por M$ 1.159.564 Comp. de Egreso N° 1014, 30/12/12: Estado de Pago N° 1 por M$ 235.000 Comp. de Egreso N° 21, 15/02/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 549.593 Comp. de Egreso N° 261, 04/04/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 264.237 Comp. de Egreso N° 320, 03/05/13: Estado de Pago N° 4 por M$ 84.754 Comp. de Egreso N° 372, 28/05/13: Estado de Pago N° 5 por M$ 286.696 Comp. de Egreso N° 428, 21/06/13: Estado de Pago N° 6 por M$ 500.381 Comp. de Egreso N° 458, 28/06/13: Estado de Pago N° 7 por M$ 442.705 Comp. de Egreso N° 590, 31/07/13: Estado de Pago N° 8 por M$ 559.645 Comp. de Egreso N° 685, 03/09/13: Estado de Pago N° 9 por M$630.637 Comp. de Egreso N° 762, 02/10/13: Estado de Pago N° 10 por M$ 655.630 Comp. de Egreso N° 1024, 14/11/13: Estado de Pago N° 11 por M$ 1.233.087 Comp. de Egreso N° 1070, 02/12/13: Estado de Pago N° 12 por M$ 716.023 Comp. de Egreso N° 1234, 31/12/13: Estado de Pago N° 13 por M$ 510.071 Comp. de Egreso N° 1272, 31/12/13: Estado de Pago N° 13 por M$ 61.650 Comp. de Egreso N° 37,20/02/14: Estado de Pago N° 14 por M$ 554.409 Comp. de Egreso N° 65, 13/03/14: Estado de Pago N° 15 por M$ 617.388 Comp. de Egreso N° 143, 15/04/14: Estado de Pago N° 16 por M$ 530.454 Comp. de Egreso N° 179, 06/05/14: Estado de Pago N° 17 por M$ 730.872 Comp. de Egreso N° 261, 04/06/14: Estado de Pago N° 18 por M$ 113.274 Comp. de Egreso N° 670, 10/10/14: Estado de Pago N° 19 por M$ 1.159.574 Total Obras Civiles: M$ 11.595.643 Consultoría En Contrato N°2, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 45, 27/02/13: Estado de Pago N° 1 por M$ 1.056 Comp. de Egreso N° 126, 13/03/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 263, 04/04/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 337, 10/05/13: Estado de Pago N° 4 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 411, 13/06/13: Estado de Pago N° 5 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 546, 12/07/13: Estado de Pago N° 6 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 597, 01/08/13: Estado de Pago N° 7 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 684, 03/09/13: Estado de Pago N° 8 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 759, 01/10/13: Estado de Pago N°9 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 959, 29/10/13: Estado de Pago N° 10 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 1087, 04/12/13: Estado de Pago N° 11 por M$ 1.320 Comp. de Egreso N° 1233, 31/12/13: Estado de Pago N°12 por M$ 1.320 En Contratos N°3-5, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 74, 17/03/14: M$ 1.428 Comp. de Egreso N° 1070, 31/12/14: M$ 2.142 En Contrato N°4, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 351, 15/07/14: M$ 3.318 Comp. de Egreso N° 479, 08/08/14: M$ 1.914 Comp. de Egreso N° 566, 02/09/14: M$ 1.531 Comp. de Egreso N° 669, 10/10/14: M$ 1.531 Total Consultoría: M$ 27.441 | [15 empty] | 27188.9028 | 718248.3131 | 0 | 0 | 906.0856 | 9025439.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9771782.8987 | 17517128.9083 | 39390.01 | 553879.3253 | 0 | 0 | 842.7229 | 17109153.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17703265.4926 | 39390.01 | 553878.058 | 0 | 0 | 842.7229 | 16684277.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278388.6719 | 81.1672 | 76.8192 | 84.8583 | -2.4 | -1.3629 | 1375.4489 | 1328.1546 | El proyecto en el ítem Obra Civil registra una variación del 77% entre el costo real y recomendado producto de 4 diferentes reevaluaciones que a continuación se detallan: 1) El gore atacama, mediante ord. nª 01145 del 03/09/2012 ha solicitado suplemento de fondos, para efectos de adjudicar la propuesta en su 2° llamado a licitación, estos mayores costos se explican fundamentalmente debido a 3 factores: - el proyecto fue cubicado y valorado sin tener los antecedentes del diseño completamente desarrollados. al momento de recomendar esta idi las normas y procedimientos del s.n.i. solo exigían la presentación de las plantas de arquitectura de las edificaciones. - se ha producido un alza en los costos de construcción en atacama, por el incremento en la actividad económica por proyectos mineros, lo que ha tenido un efecto directo en costos de mano de obra y gastos generales. - el diseño de ingeniería fue modificado para dar cumplimiento a los decretos supremos n°60 y 61, publicados con posterioridad al rate rs inicial del 22/06/2011, proceso presupuestario 2012. El suplemento de fondos corresponde a $ 5.539.996.860 (moneda julio 2012), lo que se divide en $1.005.868.764 en partidas no consideradas en el presupuesto inicial y a $ 4.534.128.096 por cubicaciones y precios unitarios superiores a los indicados en el presupuesto inicial. 2) Mediante el ord. nº 0340 de fecha 01/04/2014, la div. Administración y finanzas ha solicitado suplemento de fondos para el ítem consultoría por un monto de $12.862.840 (moneda marzo 2014).- los antecedentes corresponden a inspección fiscal de obra y a visitas del profesional que realizo el diseño. 3) Mediante ord nº 0370 del 26/05/14 la div. Análisis y control de gestión, solicita modificación de partidas del ítem obras civiles. en tanto mediante ord nº 0520 del 02/06/14 la div. Administración y finanzas solicita modificación del equipamiento del proyecto. Ambas modificaciones fueron debidamente justificadas, por lo que se aprueban. - el costo total disminuyo, tanto en el ítem obras civiles (en $31.966.299) como en el item equipamiento (en $2.581.196). Modificaciones autorizadas (en moneda de diciembre del 2012). | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 7710997 | 13822919 | 79.2624 | Se observa un aumento de un 76.26 %, entre el monto recomendado inicialmente y el monto final del contrato, producto de 4 diferentes reevaluaciones (se modifica lo informado por Municipio), continuación se detallan las siguientes reevaluaciones: 1) El gore atacama, mediante ord. nª 01145 del 03/09/2012 ha solicitado suplemento de fondos, para efectos de adjudicar la propuesta en su 2° llamado a licitación, estos mayores costos se explican fundamentalmente debido a 3 factores: - el proyecto fue cubicado y valorado sin tener los antecedentes del diseño completamente desarrollados. al momento de recomendar esta idi las normas y procedimientos del s.n.i. solo exigían la presentación de las plantas de arquitectura de las edificaciones. - se ha producido un alza en los costos de construcción en atacama, por el incremento en la actividad económica por proyectos mineros, lo que ha tenido un efecto directo en costos de mano de obra y gastos generales. - el diseño de ingeniería fue modificado para dar cumplimiento a los decretos supremos n°60 y 61, publicados con posterioridad al rate rs inicial del 22/06/2011, proceso presupuestario 2012. El suplemento de fondos corresponde a $ 5.539.996.860 (moneda julio 2012), lo que se divide en $1.005.868.764 en partidas no consideradas en el presupuesto inicial y a $ 4.534.128.096 por cubicaciones y precios unitarios superiores a los indicados en el presupuesto inicial. 2) Mediante el ord. nº 0340 de fecha 01/04/2014, la div. Administración y finanzas ha solicitado suplemento de fondos para el ítem consultoría por un monto de $12.862.840 (moneda marzo 2014).- los antecedentes corresponden a inspección fiscal de obra y a visitas del profesional que realizo el diseño. 3) Mediante ord nº 0370 del 26/05/14 la div. Análisis y control de gestión, solicita modificación de partidas del ítem obras civiles. en tanto mediante ord nº 0520 del 02/06/14 la div. Administración y finanzas solicita modificación del equipamiento del proyecto. Ambas modificaciones fueron debidamente justificadas, por lo que se aprueban. - el costo total disminuyo, tanto en el ítem obras civiles (en $31.966.299) como en el item equipamiento (en $2.581.196). Modificaciones autorizadas (en moneda de diciembre del 2012). | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 565926 | 779495 | 37.738 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de resultados aprobados originalmente corresponde a un CAE M 565.926 y no el valor que por error extrajo el BIP. Se observa un aumento del indicador CAE 38%, que obedece al aumento del costo total del proyecto, de un CAE M$565.926 pasa a M$779.495. | Se evidencias aumentos de costos del proyecto, el mayor aumento se produce al momento de la adjudicación, ya que el proyecto fue cubicado y valorado sin tener los antecedentes del diseño completamente desarrollados. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099602-0 | CONSTRUCCION PASEO URBANO AV. PEDRO AGUIRRE CERDA, DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEBIDO A LA CARENCIA DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DIEGO DE ALMAGRO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASEO URBANO EN LA AV. PEDRO AGUIRRE CERDA TRANSFORMARA ESTA CALLE EN LUGAR DE PASEO, ESTAR, RECREACIÓN Y CIRCULACIÓN PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA, AYUDANDO CON ELLO A PALIAR EL DÉFICIT EXISTENTE. | EN ESTA ETAPA SE REALIZARÁN LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 5.884 M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y ADOCRETOS, CON 1.558 M2 DE SOMBREADEROS CONSTRUIDOS CON ESTRUCTURAS METÁLICAS, POLICARBONATO Y MADERA. LA OBRA INTERVIENE 11 CUADRAS DE LA AV. PEDRO AGUIRRE CERDA (VEREDA NORTE Y VEREDA SUR), LAS QUE CONTENDRÁN ARBORIZACIÓN, MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN Y BASUREROS, CON EL OBJETIVO DE ACONDICIONAR LA AVENIDA PARA LA CIRCULACIÓN, EL ESTAR Y PASEO DE LA COMUNIDAD EN UN ESPACIO PÚBLICO INTEGRAL. | 8049 |  |  |  | 12 | 12 | La fecha esta dada debido a los actos administrativos internos (unidad técnica) que determinaron que el contrato comenzaban el 25-02-2014. | 0 | [12 empty] | 1 | 9 | Se realizaron compras por un monto de $823.946 hasta el 02-12-2013. Esto debido a que a pesar de realizar las solicitudes en los tiempos preestablecidos. los procesos administrativos relativos a estas adquisiciones terminaron un mes después. Posteriormente se realizo modificación presupuestaria decreto 279 (23-01-2014) realizando una nueva adquisición por un monto de $126.110. mediante Ord N°160 de fecha 09-11-2016 se realiza devolución de saldo a Gobierno Regional de Atacama. Monto $7.944 | 800 | 10 | 22 | Decreto N°397 del 20 de enero 2015 aumento de plazo 40 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°1029 del 11 de marzo 2015 aumento de plazo 45 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°1468 del 21 de abril 2015 aumento de plazo 30 días, solicitud de evaluación aluvión marzo 2015. Decreto N°1784 del 19 de mayo 2015 aumento de plazo 25 días, obras post aluvión. Decreto N°2246 del 16 de junio 2015 aumento de plazo 30 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°2815 del 17 de julio 2015 aumento de plazo Decreto N°3590 del 31 de agosto 2015 aumento de plazo por aumento de obras. | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 26 | 26 | 0 | Decreto N°397 del 20 de enero 2015 aumento de plazo 40 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°1029 del 11 de marzo 2015 aumento de plazo 45 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°1468 del 21 de abril 2015 aumento de plazo 30 días, solicitud de evaluación aluvión marzo 2015. Decreto N°1784 del 19 de mayo 2015 aumento de plazo 25 días, obras post aluvión. Decreto N°2246 del 16 de junio 2015 aumento de plazo 30 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°2815 del 17 de julio 2015 aumento de plazo Decreto N°3590 del 31 de agosto 2015 aumento de plazo por aumento de obras. | 116.6667 | 116.6667 | El contrato inicial para el ítem obras civiles fue por un plazo de 340 días corridos, durante la ejecución del proyecto se realizaron 7 ampliaciones de plazo que totalizan 310 días adicionales de acuerdo al siguiente detalle: Decreto N°397 del 20 de enero 2015 aumento de plazo 40 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°1029 del 11 de marzo 2015 aumento de plazo 45 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°1468 del 21 de abril 2015 aumento de plazo 30 días, solicitud de evaluación aluvión marzo 2015. Decreto N°1784 del 19 de mayo 2015 aumento de plazo 25 días, obras post aluvión. Decreto N°2246 del 16 de junio 2015 aumento de plazo 30 días, por modificación de partidas y obras extraordinarias Decreto N°2815 del 17 de julio 2015 aumento de plazo 45 días. Decreto N°3590 del 31 de agosto 2015 aumento de plazo por aumento de obras 90 días. Resultando un Plazo Total de 650 días corridos, lo que representa una variación de 116% de plazo real respecto del recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-02-25 | [14 empty] | 877251 | 958 | 878209 | 878208 | 1 | Gastos Administrativos: Decreto 2456 de 11-10-2013 adquisición computación integral factura 465060. Monto $493.301 Decreto 2532 de 02-12-2013 adquisición computación integral factura 450361. Monto $330.645 Decreto 1416 de 29-06-2014 adquisición Jaime Barraza Pinto factura 3257. Monto $126.110 Decreto 2463 de 09-11-2016 devolución saldo Gobierno Regional. Monto $ 7.944 Obras Civiles: Decreto N°482 del 18-02-2014 contrato $790.941.450. Decreto N°3590 del 31-08-2015 aprueba suplemento $73.005.536 Decreto N°2651 del 02-10-2015 descuento valor pro-forma $136.056 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5855 | 5855 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | según decreto 1299 de 23 de mayo 2014, aprueba modificación y aumento de obra sin cambio en magnitudes según decreto 3590 de 31 de agosto 2015, aprueba obras extraordinarias y aumento de plazo por obras relacionadas con aluvión de marzo 2015. | No se presentan diferencias de magnitudes, si bien existieron modificaciones contractuales durante la ejecución del proyecto, estas no involucraron aumento o disminución de áreas. | [12 empty] | se realizo visita el 04 de diciembre de 2015 encontrando las siguientes observaciones: -reposición luminaria de piso correspondiente a vereda sur. -realizar cambios de especies arbóreas que se encuentran secas fueron levantadas según acta de fecha 22 de diciembre 2015 | 4236000% | sin observaciones. | 4245000% | SI | 4236300% |  |  | En Operación |  | OSCAR DIAZ ICAZA | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4121800% | 4121800% | 0 | 4131100% | 93 | 4138800% | 77 | 4168800% | 300 | 4168800% | 300 | 4169500% | 7 | 4172200% | 27 | 504 | 504 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 04 de fecha 06/02/2013. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 958 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N°297 de fecha 24/04/2013. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Diego Almagro (Unidad Técnica) y la Empresa Rubén Fuentes Vásquez, se celebra con fecha 18/02/14, conforme Decreto Exento N° 482 de fecha 18/02/2014. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 47.456 (anticipo) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 94 de fecha 24/03/2014. | [23 empty] | 12769 | 0 | 0 | 0 | 958 | 749607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763334 | 12769 | 0 | 0 | 0 | 958 | 749607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763334 | - | 13440 | 0 | 0 | 0 | 958 | 863811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878209 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 482 de fecha 18/02/2014, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro y la Empresa Rubén Fuentes Vásquez, suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 790.941, con un plazo de 340 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 2651 de fecha 02/10/14: Normaliza cobro de valores proforma (M$ 790.805 en total). Decreto N° 397 de fecha 20/01/15: Incrementa plazo originalmente previsto en 40 días corridos (380 días en total). Decreto N° 1029 de fecha 11/03/15: Incrementa plazo en 45 días corridos (425 días en total). Decreto N° 1468 de fecha 21/04/15: Incrementa plazo en 30 días corridos (455 días en total). Decreto N° 1784 de fecha 19/05/15: Incrementa plazo en 30 días corridos (485 días en total). Decreto N° 2246 de fecha 16/06/15: Incrementa plazo en 30 días corridos (515 días en total). Decreto N° 2815 de fecha 17/07/15: Incrementa plazo en 45 días corridos (560 días en total). Decreto N° 3590 de fecha 01/12/14: Incrementa obra en M$ 73.006 (M$ 863.811 en total) y plazo en 90 días corridos (650 días en total). Consultoría: Contrato N°2: Conforme Decreto Exento N° 481 de fecha 18/02/2014, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro y Juan Jorquera Vargas., suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 13.440, con un plazo de 365 días corridos. | 13440 | 0 | 0 | 0 | 958 | 863811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878209 | 1 | BIP = SIGFE | 13440 | 0 | 0 | 0 | 958 | 863810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878208 | 14859 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 955316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971274 | Gastos Administrativos Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 297, 24/04/13: Gastos administrativos por M$ 958 Total Gastos Administrativos: M$ 958 Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 94, 24/03/14: Estado de Pago N° 1 por M$ 47.456 Comp. de Egreso N° 127, 01/04/14: Estado de Pago N° 2 por M$ 25.293 Comp. de Egreso N° 173, 02/05/14: Estado de Pago N° 3 por M$ 39.786 Comp. de Egreso N° 281, 18/06/14: Estado de Pago N° 4 por M$ 51.956 Comp. de Egreso N° 308, 02/07/14: Estado de Pago N° 5 por M$ 91.247 Comp. de Egreso N° 416, 04/08/14: Estado de Pago N° 6 por M$ 83.155 Comp. de Egreso N° 595, 15/09/14: Estado de Pago N° 7 por M$ 71.307 Comp. de Egreso N° 659, 02/10/14: Estado de Pago N° 8 por M$ 69.084 Comp. de Egreso N° 806, 10/11/14: Estado de Pago N° 9 por M$ 72.366 Comp. de Egreso N° 881, 01/12/14: Estado de Pago N° 10 por M$ 63.269 Comp. de Egreso N° 1042, 29/12/14: Estado de Pago N° 11 por M$ 41.142 Comp. de Egreso N° 29, 05/02/15: Estado de Pago N° 12 por M$ 29.463 Comp. de Egreso N° 209, 27/05/15: Estado de Pago N° 13 por M$ 13.480 Comp. de Egreso N° 450, 30/09/15: Estado de Pago N° 14 por M$ 16.739 Comp. de Egreso N° 746, 30/11/15: Estado de Pago N° 15 por M$ 15.479 Comp. de Egreso N° 769, 16/12/15: Estado de Pago N° 16 por M$ 43.476 Comp. de Egreso N° 3, 22/01/16: Estado de Pago N° 17 por M$ 89.111 Total Obras Civiles: M$ 863.811 Consultoría En Contrato N°2, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 126, 01/04/14: Estado de Pago N° 1 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 172, 02/05/14: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 252, 03/06/14: Estado de Pago N° 3 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 309, 02/07/14: Estado de Pago N° 4 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 406, 04/08/14: Estado de Pago N° 5 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 549, 01/09/14: Estado de Pago N° 6 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 657, 02/10/14: Estado de Pago N° 7 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 793, 04/11/14: Estado de Pago N° 8 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 916, 03/12/14: Estado de Pago N° 9 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 959, 17/12/14: Estado de Pago N° 10 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 35, 05/02/15: Estado de Pago N° 11 por M$ 1.120 Comp. de Egreso N° 73, 04/13/15: Estado de Pago N° 12 por M$ 1.120 Total Consultoría: M$ 13.440 | [15 empty] | 19676.6298 | 0 | 0 | 0 | 1476.3492 | 1155142.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176295.4685 | 1176296.7357 | 19083.5557 | 0 | 0 | 0 | 1392.7105 | 1219171.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239647.9564 | 18827.5707 | 0 | 0 | 0 | 1392.7105 | 1210629.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230849.4221 | 5.3858 | 4.6378 | 4.8034 | -0.70976 | 4.6377 | 210.2219 | 206.7684 | Si bien se observa una variación en los gastos, la cual produce diferencias porcentuales entre los montos contratados y reales, estas se encuentran por debajo del margen de variación del 10% considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | SI | 928225 | 73006 | 7.865% | consultorias: gastos administrativos: no existieron modificaciones, se devolvió saldo a gobierno regional de Atacama Obras civiles: aumento por $72.869.480 (73.005.536-136.056). Moneda diciembre 2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 928225 | 928226 | 0.00010773 | Se observa una variación de los montos del proyecto inferior al 10% entre el monto recomendado inicialmente y el monto final del contrato, si bien se produjeron 2 reevaluaciones estas no quedaran reflejadas en Historial Rate. Obras civiles: aumento por $72.869.480. Moneda diciembre 2014. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50664 | 50664 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La modificación aprobada es menor al 10%, por lo tanto no se realizo la actualización indicadores durante el proceso de ejecución del contrato. | La obra se ejecuta conforme a lo previsto, solo se realizo un aumento justificado por $72.869.480 en Moneda diciembre 2014, el cual no sobrepasa el 10%. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081262-0 | REPOSICION PASEO LORD COCHRANNE, CHAÑARAL | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | RECUPERAR EL PASEO LORD COCHRANNE DEBIDO AL CARÁCTER DE ENLACE QUE ÉSTE ESPACIO PÚBLICO TIENE, AL UNIR EL CENTRO COMERCIAL CON EN CENTRO CÍVICO. AL MISMO TIEMPO CONTRIBUIRÁ A PALEAR EL DÉFICIT EXISTENTE DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EQUIPADOS EN LA COMUNA. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN BALDOSA MICROVIBRADA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, MEJORAMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES COMO LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES, LAS CUALES EN CONJUNTO CONFORMARÁN LA NUEVA IMAGEN URBANA DE ESTE PASEO, DOTÁNDOLO DE EQUIPAMIENTO DE UN ESTÁNDAR DE CALIDAD PARA LA COMUNA DE CHAÑARAL. | 13543 | [19 empty] | 3 | 31 | SE GENERA DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL DEBIDO A QUE EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO SE REALIZA AL MOMENTO DE GENERAR LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACION REGIONAL, MIENTRAS QUE EL ÚLTIMO GASTO SE GENERA PRODUCTO DE VIATICO DEL INSPECTOR TÉCNICO EN VISITA A LA OBRA PARA LA INAUGURACION DE LA MISMA. CABE DESTACAR QUE LA OBRA PASO POR DOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, UNA LICITACIÓN PRIVADA Y UN TRATO DIRECTO, LOS CUALES SE DECLARARON DESIERTOS POR FALTA DE OFERENTES Y EN EL ÚLTIMO CASO POR QUE LOS MONTOS OFERTADOS SOBREPASABAN EN UN 40% EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, DEBIENDOSE REEVALUAR EL PROYECTO PARA REALIZAR UNA NUEVA LICITACIÓN PÚBLICA EN EL MES DE AGOSTO DE 2014, LA QUE FINALMENTE ADJUDICA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 933.3333 | 7 | 16 | PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE ADJUDICARON 2 CONTRATOS: 1ER CONTRATO: REPOSICION PASEO LORD COHCRANNE, CHAÑARAL, EL CUAL SE CONTRATÓ CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA DIMAR LTDA. MEDIANTE RESOLUCIÓN AFECTA N° 28 DEL 08/09/2014. SE INICIAN LAS OBRAS EL 06-11-2014 ALCANZANDO UN MONTO ORIGINAL DE $490.929.048.- CON UN PLAZO DE 180 DIAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL EL 05-05-2015. SE REALIZA UN PRIMER AUMENTO DE PLAZO POR 14 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCION EXENTA N° 349 DEL 06-05-2015, DEBIDO A RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA PRODUCTO DE LA CATASTROFE ACONTECIDA EN LA REGIÓN DE ATACAMA EN EL MES DE MARZO DEL 2015, POR LA CUAL ESTOS 14 DIAS NO SE PUDO TREALIZAR LABORES EN LA OBRA POR NO PRESENTARSE LAS CONDICIONES SANITARIAS MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES. SE REALIZA 2DO AUMENTO DE PLAZO POR 34 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCION EXENTA N° 444 DEL 01-06-2015, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL Y PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO PARA LA OBRA, YA SEA POR ESCASEZ O LA DIFICULTAD DE DESPACHO DE LOS MISMOS, PRODUCTO DE LA CATASTROFE DE MARZO DE 2015. EN TOTAL SE REALIZÓ AUMENTO DE PLAZO POR 48 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO DEFINITIVA EL 22-06-2015. ADEMÁS SE REALIZA UNA MODIFICACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO, MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 822 DEL 12-08-2015 AUMENTANDOSE EL CONTRATO EN $4.092.856.- PRODUCTO DEL BALANCE ENTRE DISMINUCIONES, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS SEÑALADAS EN EL INFORME TÉCNICO N° 330 DEL 20-07-2015, QUE CORRESPONDEN A AJUSTES EN EL DISEÑO DEBIDO A CONDICIONES REALES DE TERRENO COMO ASÍ TAMBIÉN ACTUALIZACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES ANTES MENCIONADAS EL MONTO FINAL DEL CONTRATO ES DE $495.021.904.- 2DO CONTRATO: REPOSICION PASEO LORD COHCRANNE, CHAÑARAL (OBRAS COMPLEMENTARIAS), EL CUAL SE CONTRATÓ CON LA EMPRESA OBRAS CIVILES RKM LTDA. MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 1739 DEL 02/12/2015, CONSISTIENDO EN LA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS BARANDAS Y REPARACIONES DE MUROS EXISTENTES. SE INICIAN LAS OBRAS EL 05-01-2016 ALCANZANDO UN MONTO TOTAL DE $7.375.096.- CON UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL EL 19-02-2016, ESTE SEGUNDO CONTRATO NO SUFRE MODIFICACIONES DE MONTO NI DE PLAZOS. | 128.5714 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 35 | 36 | 1 | Este proyecto fue recomendado satisfactoriamente para su diseño el año 2009, luego el año 2011 obtuvo RATE RS para su ejecución de acuerdo a diseño entregado por consultora, por lo cual se solicitó financiamiento al Gobierno Regional para su ejecución, el cual ascendió a M$ 177.328.- según Convenio Mandato del 29 de diciembre de 2011. Durante la preparación de antecedentes de licitación, SERVIU revisó presupuesto y cubicaciones, observándose diferencias en las cubicaciones entregadas por la consultora con respecto a las condiciones reales de terreno, las que no se revisaron como corresponde en la etapa de desarrollo del diseño, dada esta situación se profundizo en el tema haciendo análisis de precios unitarios por partidas, considerando la realidad regional de escasez de mano de obra especializada y aumento de precios de los materiales de construcción. Mediante Ord. N° 1068 de fecha 22/10/2012 el Intendente Región de Atacama autoriza el suplemento de fondos para este proyecto por la cantidad de M$ 149.466, quedando un presupuesto disponible por M$ 326.794.- A finales de 2012 y principio de 2013 se realiza 1era licitación pública y su respectiva apertura técnica y económica, declarándose desierta por falta de oferentes. Se autoriza una 2da licitación pública elaborándose nuevas bases, considerando mondo disponible referencial, es decir a precio de oferente. Entre enero y febrero de 2013 se realiza 2da licitación pública, la cual nuevamente es declarada desierta por falta de oferentes, por lo que se autoriza realizar una licitación privada. Durante el mes de marzo de 2013 se realiza licitación privada, la cual es declarada desierta nuevamente por falta de oferentes interesados, por lo que se decide realizar un trato directo Durante el mes de abril de 2013 se realiza invitación a 10 empresas a participar al Trato Directo, de las cuales solo dos de ellas respondieron con ofertas formales, las cuales fueron: Sociedad Constructora SYSCO Ltda. con un presupuesto por $459.534.615.- que equivale a un 40% más del presupuesto disponible, y la empresa Inmobiliaria y Constructora INEXO Ltda. con presupuesto por $492.891.350.- que equivale a un 50,8 % más del presupuesto disponible. Intendente Región de Atacama autoriza suplemento de fondos para las obras civiles del proyecto por la suma de M$ 166.387.- en el mes de marzo de 2014, aprobándose Convenio Modificatorio, en el cual se modifica monto asignado para Obras Civiles a un monto de M$ 493.181.- Con fecha 23 de junio de 2014 se aprueba Resolución Afecta N° 22, la cual aprueba Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas Especiales de la licitación pública N° 05/2014 ¿Reposición Paseo Lord Cochranne, Chañaral¿. La Contraloría General de la República Toma Razón de la Resolución Afecta N° 22 con fecha 17 de julio de 2014, quedando totalmente tramitada para su licitación. Se publica licitación N° 05/2014 Reposición Paseo Lord Cochranne, Chañaral en plataforma Mercado Público el día 30 de julio de 2014 bajo código ID: 4466-9-LP14, siendo su fecha de apertura el día 25 de agosto de 2014. Lo anterior fue informado al Intendente de Atacama mediante ORD N° 2154 de fecha 31 de julio 2014. Con fecha 08 de septiembre de 2014 se aprueba Resolución Afecta N° 28, la que acepta oferta, adjudica y contrata la obra ¿Reposición Paseo Lord Cochranne, Chañaral¿ con la empresa Constructora DIMAR Ltda., por un monto de $ 490.929.048.- y un plazo de ejecución de 180 días corridos. La Contraloría General de la República Toma Razón de la Resolución Afecta N° 28 con fecha01 de octubre de 2014, quedando totalmente tramitada para comenzar ejecución de las obras. Con fecha 06 de noviembre de 2014 se realiza entrega de terreno a la empresa contratista, dándose por iniciado el plazo contractual. | 400 | 414.2857 | Se observa aumentos significativos en los plazos que se explican, en detalle y por ítem, a continuación: -Ítem Gasto Administrativo: En la formulación se contempló que los recursos asociados a este ítem eran para la licitación, materiales de oficina, servicios de impresión, etc. con un plazo de 5 meses para su ejecución. Lo que no se previó ex ante fue el gasto en viatico al profesional en terreno (ITO) durante toda la ejecución de la obra. Por tanto, el primer gasto se produce con la licitación y el último gasto con la última visita del ITO a la inauguración de la obra, plazo que incluye aumentos de plazo aprobados más los aumentos de plazo producto del aluvión que detuvo las obras y que se explican más abajo. Adicionalmente este incremento de los plazos de sobre el 900% se explica también porque la obra paso por dos procesos de licitación pública, una licitación privada y un trato directo, los cuales se declararon desiertos por falta de oferentes y en el último caso por que los montos ofertados sobrepasaban en un 40% el presupuesto disponible, debiéndose reevaluar el proyecto para realizar una nueva licitación pública en el mes de agosto de 2014, la que finalmente adjudica la ejecución de la obra. Ítem Obras Civiles: El plazo de la ejecución de la obra experimentó un incremento del 127%, producto de modificaciones del proyecto como cambio de los pavimentos, luminarias y obras extraordinarias como construcción de barandas y reparación de muros existentes, los que no estaban previsto ex ante, contribuyendo a mejorar el proyecto en su integridad. Es importante señalar que, mientras se ejecutaban las obras en el paseo se produjo el aluvión de marzo de 2015, situación que declarada a la región de Atacama ¿Zona de Catástrofe¿, lo que provocó un aumento de los plazos que no estaban previstos. Para el desarrollo del proyecto se adjudicaron 2 contratos: 1er contrato: Reposición Paseo Lord Cochranne, Chañaral, el cual se contrató con la empresa constructora Dimar Ltda. Mediante resolución afecta N° 28 del 08/09/2014. Se inician las obras el 06-11-2014 alcanzando un monto original de $490.929.048.- con un plazo de 180 días corridos, siendo la fecha de término original el 05-05-2015. Se realiza un primer aumento de plazo por 14 días corridos sancionados mediante resolución exenta N° 349 del 06-05-2015, debido a retrasos en la ejecución de la obra producto del aluvión, razón por la cual estos 14 días no se pudo realizar trabajo en la obra por no presentarse las condiciones sanitarias mínimas para los trabajadores. Se realiza segundo aumento de plazo por 34 días corridos sancionados mediante resolución exenta N° 444 del 01-06-2015, debido a la falta de personal y problemas de abastecimiento para la obra, ya sea por escasez o la dificultad de despacho de los mismos, producto de la catástrofe de marzo de 2015. En total se realizó aumento de plazo por 48 días corridos, siendo la nueva fecha de término definitiva el 22-06-2015. Además el 12-08-2015 se realiza una modificación del contrato, mediante resolución exenta N°822 aumentándose el contrato en $4.092.856.- producto del balance entre disminuciones, aumentos y obras extraordinarias, que corresponden a ajustes en el diseño debido a condiciones reales de terreno como así también actualización según normativa vigente. 2do contrato: Reposición Paseo Lord Cochranne, Chañaral (obras complementarias), el cual se contrató con la empresa obras civiles RKM Ltda. mediante resolución exenta N° 1739 del 02/12/2015, consistiendo en la ejecución e instalación de nuevas barandas y reparaciones de muros existentes. Se inician las obras el 05-01-2016 con un plazo de 45 días corridos, siendo la fecha de término original el 19-02-2016, este segundo contrato no sufre modificaciones de monto ni de plazos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-11-06 | [14 empty] | 502397 | 1071 | 503468 | 503468 | 0 | CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2012 A TRAVÉS DEL ORD. 11, GOBIERNO REGIONAL INGRESA LOS RECURSOS AL SERVIU POR $1.071.000 PARA SER UTILIZADOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO. PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO SE REALIZA AL MOMENTO DE GENERAR LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN REGIONAL EL 15-03-2013 POR UN MONTO DE $71.400.-EL CUAL ES INFORMADO AL GOBIERNO REGIONAL POR RENDICIONES DE CUENTAS A TRAVÉS DEL ORD. 1111 DEL 9-05-2013. MEDIANTE ORD. 620 DEL 12-03-2015 SE INFORMA GASTOS RELACIONADOS A VIATICOS DE ITO CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2015 POR UN MONTO DE $86.200.- MEDIANTE ORD. 943 DEL 19-05-2015 SE INFORMA GASTOS RELACIONADOS A VIATICOS DE ITO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE $53.557.- MEDIANTE ORD. 2632 DEL 10-11-2015 SE INFORMA GASTOS RELACIONADOS A VIATIVOS DE ITO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015 POR UN MONTO DE $56.881.- SERVIU ATACAMA REALIZA DEVOLUCIÓN DE SALDO DEL PROYECTO POR $2.842 A GOBIERNO REGIONAL CON CHEQUE N°6247452 DEL BANCO ESTADO A TRAVÉS DE ORD. 654 DE FECHA 08 DE MARZO DEL AÑO 2016. PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS CIVILES SE ADJUDICARON 2 CONTRATOS: 1ER CONTRATO: REPOSICION PASEO LORD COHCRANNE, CHAÑARAL, EL CUAL SE CONTRATÓ CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA DIMAR LTDA. MEDIANTE RESOLUCIÓN AFECTA N° 28 DEL 08/09/2014. SE INICIAN LAS OBRAS EL 06-11-2014 ALCANZANDO UN MONTO ORIGINAL DE $490.929.048.- CON UN PLAZO DE 180 DIAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL EL 05-05-2015. SE REALIZA UN PRIMER AUMENTO DE PLAZO POR 14 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCION EXENTA N° 349 DEL 06-05-2015, DEBIDO A RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA PRODUCTO DE LA CATASTROFE ACONTECIDA EN LA REGIÓN DE ATACAMA EN EL MES DE MARZO DEL 2015, POR LA CUAL ESTOS 14 DIAS NO SE PUDO TREALIZAR LABORES EN LA OBRA POR NO PRESENTARSE LAS CONDICIONES SANITARIAS MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES. SE REALIZA 2DO AUMENTO DE PLAZO POR 34 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCION EXENTA N° 444 DEL 01-06-2015, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL Y PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO PARA LA OBRA, YA SEA POR ESCASEZ O LA DIFICULTAD DE DESPACHO DE LOS MISMOS, PRODUCTO DE LA CATASTROFE DE MARZO DE 2015. EN TOTAL SE REALIZÓ AUMENTO DE PLAZO POR 48 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO DEFINITIVA EL 22-06-2015. ADEMÁS SE REALIZA UNA MODIFICACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO, MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 822 DEL 12-08-2015 AUMENTANDOSE EL CONTRATO EN $4.092.856.- PRODUCTO DEL BALANCE ENTRE DISMINUCIONES, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS SEÑALADAS EN EL INFORME TÉCNICO N° 330 DEL 20-07-2015, QUE CORRESPONDEN A AJUSTES EN EL DISEÑO DEBIDO A CONDICIONES REALES DE TERRENO COMO ASÍ TAMBIÉN ACTUALIZACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES ANTES MENCIONADAS EL MONTO FINAL DEL CONTRATO ES DE $495.021.904.- 2DO CONTRATO: REPOSICION PASEO LORD COHCRANNE, CHAÑARAL (OBRAS COMPLEMENTARIAS), EL CUAL SE CONTRATÓ CON LA EMPRESA OBRAS CIVILES RKM LTDA. MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 1739 DEL 02/12/2015, CONSISITIENDO EN LA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS BARANDAS Y REPARACIONES DE MUROS EXISTENTES. SE INICIAN LAS OBRAS EL 05-01-2016 ALCANZANDO UN MONTO TOTAL DE $7.375.096.- CON UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL EL 19-02-2016, ESTE SEGUNDO CONTRATO NO SUFRE MODIFICACIONES DE MONTO NI DE PLAZOS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3130 | 3130 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL. SI BIEN EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ESTAS INVOLUCRABAN ÁREAS PROPIAS DEL PASEO, NO SUMANDO NUEVAS ÁREAS NI DISMINUYENDO LAS RECOMENDADAS | No se presentan diferencias entre la magnitud recomendada y la real. Si bien existieron disminución, aumentos y obras extraordinarias durante la ejecución del proyecto, estas involucraban áreas propias del paseo, no sumando nuevas áreas ni disminuyendo la recomendada. | [12 empty] | SE REALIZARON 2 CONTRATOS CON RECEPCIONES SIN OBSERVACIONES 1ER CONTRATO, FECHA RECEPCIÓN 07-07-2015 2DO CONTRATO, FECHA RECEPCIÓN 24-02-2016 | 4242400% | DE ACUERDO A REGLAMENTO DEL MINVU NO SE REALIZA RECEPCIÓN DEFINITIVA |  | SI | 4227700% | POR MOTIVOS DE LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA COMUNA DE CHAÑARAL POST ALUVIONES DE MARZO 2015, SE INSTALARON UNA SERIE DE STAND EN EL PASEO, POR PARTE DEL MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LO CUAL BUSCABA QUE EL PASEO FUNCIONARA COMO UN BOULEVARD QUE UNE EL CENTRO COMERCIAL CON EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD |  | En Operación |  | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SEREMI VIVIENDA III REGION DE ATACAMA |  |  |  |  | 4068100% | 4068100% | 0 | 4082000% | 139 | 4090600% | 86 | 4192600% | 1020 | 4192600% | 1020 | 4194900% | 23 | 4200200% | 53 | 1321 | 1321 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 39 de fecha 04/10/2011. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 1.071 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 894 de fecha 29/12/2011. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora DIMAR Ltda., se celebra y protocoliza con fecha 14/10/14, conforme Resolución Exenta N° 28 de fecha 08/09/14. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 61.932 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 1052 de fecha 30/12/2014. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 167030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 167030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 502397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503468 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Resolución Exenta N° 28 de fecha 08/09/14, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora DIMAR Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 490.929, con un plazo de 180 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución N°349 de fecha 06/05/15: Incrementa plazo originalmente previsto en 14 días corridos (194 días en total). Resolución N°444 de fecha 01/06/15: Incrementa plazo originalmente previsto en 34 días corridos (228 días en total). Resolución N°822 de fecha 12/08/15: Modificación de obra por M$ 4.093 (Total M$ 495.022). Contrato N°2: Conforme Resolución Exenta N° 1739 de fecha 02/12/15, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Unidad Técnica) y la Empresa Obras Civiles RKM Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 7.376, con un plazo de 45 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 502397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503468 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 502397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 537632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538934 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 894, 29/12/11: Gastos administrativos por M$ 1.071 Total Gastos Administrativos: M$ 1.071 Obras Civiles Contrato N°1: Se registran los siguiente gastos: Comp. de Egreso N° 1052, 30/12/14: Estado de Pago N° 1 por M$ 61.932 Comp. de Egreso N° 20, 21/01/15: Estado de Pago N° 2 por M$ 48.594 Comp. de Egreso N° 47, 23/02/15: Estado de Pago N° 3 por M$ 54.702 Comp. de Egreso N° 93, 24/03/15: Estado de Pago N° 4 por M$ 62.922 Comp. de Egreso N° 188, 02/05/15: Estado de Pago N° 5 por M$ 83.657 Comp. de Egreso N° 231, 10/06/15: Estado de Pago N° 6 por M$ 81.622 Comp. de Egreso N° 266, 30/06/15: Estado de Pago N° 7 por M$ 72.640 Comp. de Egreso N° 387, 31/08/15: Estado de Pago N° 8 por M$ 28.954 Contrato N°2: Se registran los siguiente gastos: Comp. de Egreso N° 115, 29/03/16: Estado de Pago N° 1 por M$ 7.375 Total Obras Civiles: M$ 502.397 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.3856 | 265049.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266749.0515 | 710779.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.9628 | 708618.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710268.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.9628 | 681315.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682965.4685 | 166.2684 | 156.033 | 157.052 | -3.844 | -3.9131 | 218.1998 | 217.6727 | Ítem Gastos Administrativos: La diferencia entre el monto aprobado y los montos contratados y gastados se deben, según información entregada por la unidad técnica, a que el SERVIU Atacama realiza la devolución de saldo del proyecto por $2.842 al Gobierno Regional con cheque N°6247452 del Banco Estado a través de Ord. N° 654 de fecha 08 de marzo del año 2016. Cabe precisar que esta información no fue entregada por la institución financiera en el modulo respectivo. Ítem Obras Civiles: Se observa un incremento de un 167% entre el monto contratado y el monto recomendado inicialmente, lo que se explica producto de los suplementos de obras civiles solicitados. El monto contratado es mayor al monto efectivamente gastado por la forma de actualizar la moneda, dado que se pago en un 100% el valor nominal del contrato. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | SI | 210494 | 9216 | 4.378% | EL PROYECTO SUFRE MODIFICACIONES ASOCIADAS A EXISTENCIA DE TUBERÍAS DE SERVICIOS QUE NO ES POSIBLE TRASLADAR, POR LO QUE SE DEBE AJUSTAR LAS TERRAZAS PROYECTADAS A LAS CONDICIONES DEL TERRENO. ADEMÁS SE CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE BARANDAS Y REPARACIONES DE MUROS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS EN PROYECTO ORIGINAL, LAS CUALES DESDE LA FECHE DE DISEÑO SUFRIERON GRAN DETERIORO. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 210494 | 560882 | 166.4599 | Se corrige el monto del proyecto inicialmente recomendado porque no incluía el ítem gasto administrativo, del BIP se extrajo solamente el valor de las obras civiles que era M$209.153 y faltaba sumar el monto del ítem Gastos Administrativos que era M$ 1.341.- Monto total del proyecto es M$210.494..- (todos los montos expresados en moneda dic 2016). La iniciativa es reevaluada en tres oportunidades, a continuación se detalla las causas que llevaron a suplementar este proyecto: 1era Reevaluación: Se reestudiaron las cubicaciones del proyecto, dado lo anterior se consideran pavimentos en baldosa microvibrada, reubicación de luminarias tipo led, mobiliario urbano, juegos infantiles y mejoramiento de barandas. El 06/07/2012, el GORE Atacama solicitó suplementar con recursos económicos el ítem obras civiles por un monto de m$142.221 (moneda dic 2010), lo que corresponde a un incremento del 83% respecto del monto inicialmente recomendado. El 55% del monto adicional solicitado corresponde al ajuste del presupuesto oficial debido por el incremento de cubicaciones por errores en el desarrollo de la etapa de diseño, por partidas que no fueron consideradas y que si estaban en planos y en menor escala a la actualización de la moneda a precio de mercado. El 15% de los recursos extra permitirán modificar la luminaria tradicional por luminaria led, la que es más eficiente y menos contaminante. Que no estaban previstos inicialmente. El 30% restante corresponde al cambio de la partida pavimentos, cuya modificación se debe a que la unidad competente, SERVIU Atacama, indicó que debido a la escases de mano de obra calificada en la zona no es conveniente la ejecución de piedra canteada y hormigón lavado y se cambió por baldosa. 2da Reevaluación: El 18-10-2013 se solicita reevaluar a fin de incorporar un suplemento en el ítem obras civiles. Los mayores montos obedecen a un incremento en los valores de mercado en diversas partidas de obras civiles, particularmente en demoliciones, pavimentos de baldosas y porcentajes de gastos generales y utilidades, como también a algunos ajustes en cubicaciones. Lo anterior se explica porque se han efectuado dos licitaciones públicas y una privada, declarándose todas desiertas, pasando al trato directo y el nuevo presupuesto corresponde a solicitudes de trato directo, de las cuales se eligió la de menor valor. La suplementación solicitada, que asciende a M$ 166.387.- para un nuevo monto en obras civiles de M$ 480.607.- y un monto total del proyecto de M$ 481.761.- expresados en moneda de diciembre de 2011. 3era Reevaluación: El 20/03/2015 el GORE Atacama solicita pronunciamiento técnico sobre modificación del diseño, lo que no requiere recursos económicos adicionales respecto de lo aprobado para el ítem obras civiles. El nuevo presupuesto de obras civiles es de M$502.397, expresados en moneda de diciembre del 2013, equivale a una disminución marginal del presupuesto anteriormente recomendado de M$37, una vez realizado los aumentos, modificaciones y rebajas en algunas partidas, las que debido a condiciones del terreno y del propio diseño debieron ser corregidas. Cabe precisar que todas las modificaciones no alteran la naturaleza del proyecto. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 325843 | 510579 | 56.6948 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 28408 | 44515 | 56.6988 | Real > Recomendado | Los Indicador de Resultados originales del proyecto son: CAE M$28.408 y VAC M$325.843. Los indicadores extraídos del BIP (CAE 47.178 y VAC 564.072) corresponden a los resultados obtenidos después de dos reevaluaciones por suplementos al presupuesto de obras civiles que superaban el 10% del monto aprobado inicialmente. Por lo anterior es que han sido corregidos. Se observa un aumento en los indicadores CAE y VAC del 56%, que obedece al aumento del costo total del proyecto, producto de los suplementos solicitados. También se puede apreciar que existe una disminución entre los últimos indicadores CAE y VAC registrados en el BIP como los recomendados, esto se explica porque en la ultima modificación del proyecto el presupuesto final sufrió una leve baja de $37.000 como resultado de la disminución, rebaja y aumento de obras extraordinarias. Con ese nuevo presupuesto se recalculó los indicadores y se obtuvo los valores ex post. | En general la iniciativa se ejecuta conforme a lo previsto y se evidencian cambios en los indicadores de costos y plazos, como consecuencia de que la iniciativa fue recomendada en el proceso presupuestario 2011, sin poder ejecutarse hasta el año 2014. La Seremi de Desarrollo Social autoriza un aumentos en el valor del presupuesto de obras que superan el 83%, luego vuelve a autorizar un nuevo presupuesto por el valor de la oferta más económica presentada. Adicionalmente se realizan ajustes al diseño, cambio de pavimentos y luminarias y así optimizar su uso. Cabe agregar que en parte, las variaciones de plazo se explican por el aluvión del 25 de marzo de 2015, lo que incidió de manera directo en los indicadores de plazos. En términos de costos: El proyecto presentó suplementos de obras civiles en los años 2012 y 2013, correspondiendo a un 83 % y un 46%, respectivamente. Ambos incrementos se solicitan por la imposibilidad de adjudicar el proyecto después de tres licitaciones desierta y un trato directo. Adicionalmente se realizan ajustes en el presupuesto, cambio de los pavimentos, luminarias , etc. En términos de plazos: Los plazos totales se incrementaron considerablemente en un 900 % y 128% en los ítems gastos administrativos y obras civiles respectivamente, en relación a lo previsto ex ante. dichos aumentos obedecen a que el ítem gasto administrativo con contemplaba ex ante el pago de viáticos del ITO del proyecto el que hasta la fecha de inauguración del Paseo recibió pago por la visita a terreno, lo que no estaba en el cronograma inicialmente aprobado. Referente a las obras civiles, se aprobaron dos aumentos de plazos de 48 días corridos, pero lo que realmente aplazo el termino de la obra fue el aluvión de marzo de 2015 que afecto a la mayor parte de la región de Atacama. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION
30081288-0 | REPOSICION CENTRO CÍVICO RELIGIOSO LOS LOROS, TIERRA AMARILLA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA CIVICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | CON ESTA INICIATIVA SE BUSCA POTENCIAR EL ÚNICO ESPACIO PÚBLICO, CON EL QUE CUENTA LA LOCALIDAD DE LOS LOROS, DE MANERA DE INCENTIVAR SU UTILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO E IDENTIDAD COMUNAL. | ESTA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA, EL CUAL CONTEMPLA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AREAS VERDES, ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO, ENTRE OTROS, EN EL SECTOR DEL ATRIO DE LA IGLESIA, QUE POSEE UNA SUPERFICE DE 2.424 M2 Y LA RENOVACIÓN DEL PASEO EN LA CALLE WALKER MARTINEZ DE UNA MAGNITUD DE 868 M2. EN TOTAL LA REPOSICIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SERÁ DE 3.292 M2. | 1072 | [19 empty] | 1 | 4 | Con fecha 6 de abril del 2015 a través del Ord. 414, Gobierno Regional ingresa los recursos al Serviu por $ 500.000 para ser utilizados en los gastos administrativos del proyecto. Con fecha 05 de febrero del año 2016 a través de un cometido de funcionario se realiza el primer gasto el cual es informado el mes de marzo a Gobierno Regional por rendiciones de cuentas a través del Ord. 654 de fecha 08 de marzo del año 2016 ($70.281), el último gasto administrativo se realizó el 31 de mayo del 2016 el que fue informado por rendiciones de cuentas en el mes junio a través del Ord. 1432 de fecha 3 de junio del año 2016 ($120.000). Serviu Atacama se realiza devolución de saldo del proyecto por $203.198 a Gobierno Regional a través de cheque N°6247459 del Banco Estado por 1474 de fecha 8 de junio del año 2016. Los plazos del gasto variaron de acuerdo a lo inicial debido al aluvión ocurrido el mes de marzo 2015. | 300 | 4 | 14 | La diferencia de lo recomendado con lo real se debe a que se realizó una ampliación de plazo: El plazo de duración de la obra original es de 200 días corridos fecha de término original el 20 de agosto del año 2015. Debido a las consecuencias de las lluvias ocurridas el día 25 de marzo del año 2015 en la región de Atacama, la obra se vio afectada por un Alud de barro que ingresó al terreno de la Iglesia Nuestra sra. del Carmen. Algunas partidas ejecutadas a la fecha del evento climatológico no se pueden recuperar, ya que se destruyeron lo que llevo a otorgar una ampliación de plazo por 208 días corridos, las que no se pudieron recuperar por su destrucción. Lo anterior, llevo a Serviu a informar a Gobierno Regional a través de Ord. 1170 de fecha 17 de junio del 2015 de la situación presentada y la necesidad de inyectar recursos adicionales para el despeje y limpieza del lugar. Se otorga, con la autorización de Gobierno Regional por Ord. 748 de fecha 13 de agosto de 2015 y la resolución exenta 1208 del Serviu Atacama de fecha 8 de octubre del año 2016, el aumento de plazo de 208 días corridos dando como fecha de término final 15 de marzo de 2016 y la modificación de aumento de contrato fue por $42.975.346. fecha de término final 15 de marzo de 2016. | 250 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | La diferencia de lo recomendado con lo real se debe principalmente a las consecuencias de las lluvias ocurridas el día 25 de marzo del año 2015 en la región de Atacama, donde la obra se vio afectada por un Alud de barro que ingresó al terreno de la Iglesia Nuestra Sra. del Carmen, afectando algunas partidas ejecutadas a la fecha del evento climatológico, las que no se pudieron recuperar por su destrucción. Lo anterior, llevo a Serviu a informar a Gobierno Regional a través de Ord. 1170 de fecha 17 de junio del 2015 de la situación presentada y la necesidad de inyectar recursos adicionales para el despeje y limpieza del lugar. Se otorga, con la autorización de Gobierno Regional por Ord. 748 de fecha 13 de agosto de 2015 y la resolución exenta 1208 del Serviu Atacama de fecha 8 de octubre del año 2016, el aumento de plazo de 208 días corridos dando como fecha de término final 15 de marzo de 2016 y la modificación de aumento de contrato fue por $42.975.346. Dentro de las modificaciones de plazos y contrato también se realizaron modificaciones de Convenio; la primera para modificar el monto de obras civiles el cual quedo en M$ 355.222, aprobado por resolución exenta GORE N°43 de fecha 23 de febrero del año 2015 y la resolución exenta N° 195 de Serviu de fecha 17 de marzo del 2015, existe una segunda modificación del convenio por un aumento de obras civiles quedando un monto de obras civiles de M$ 398.197, la resolución exenta GORE que lo aprueba es la N°172, de fecha 02 de octubre de 2015. La última modificación de convenio es producto de una prórroga de plazo de ejecución del convenio mandato entre Gobierno Regional de Atacama y SERVIU Atacama aprobada por resolución exenta GORE N°307 de fecha 30 de octubre del año 2015 y la resolución exenta N° 1354 de Serviu de fecha 23 de octubre del año 2015, la que otorgo como nuevo de plazo de convenio hasta diciembre 2016. | 240 | 240 | Gasto administrativo: Lo primero que hay que destacar es que el formulador estimó un monto y un plazo de 1 mes para realizar compras de artículos de oficina, en tanto lo que en realidad sucedió es que la Unidad técnica pagó cometidos funcionarios al profesional encargado de las visitas a terreno, las que se efectuaron en un lapso de 4 meses. Es muy importante señalar que el primer gasto se realizó en marzo y luego de eso el día 25 ocurrió el aluvión que afecto a gran parte de la región de Atacama y esta obra se vio gravemente dañada, por lo que todos los plazos de este proyecto se vieron afectados en los porcentajes señalados 240%. Obras civiles: De la misma manera que se señaló anteriormente, producto del aluvión del 2015, el plazo de 210 días que se había previsto, no pudo cumplirse. El contrato finalmente fue ampliado en 208 días mas, obteniendo un plazo total de 418 días. Lo anterior corresponde al tiempo necesario para realizar las obras de limpieza y despeje del barro que inundo el área que ya había sido intervenida. Muchas obras tuvieron que volver a realizarse, por ello es que el plazo se vio incrementado en 240%. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-01-22 | [14 empty] | 397697 | 500 | 398197 | 397696 | 501 | En los gastos administrativos existe una diferencia entre los montos y plazos estimados, esto debido a: Para el caso de los plazos, el plazo estimado era de 1 mes, duro más tiempo del estimado ya que el último pago fue en junio, cabe señalar que producto del Aluvión del mes de marzo del año 2015, se retrasaron los tiempos. Además es importante señalar que los gastos realizados fueron viaticos ya que los gastos estimados en la evaluación del proyecto como gastos en material de oficina fue cubierto con recursos internos del Servicio. Con fecha 6 de abril del 2015 a través del Ord. 414, GORE ingresa los recursos al Serviu por $ 500.000 para ser utilizados en los gastos administrativos del proyecto. Con fecha 05 de febrero del año 2016 a través de un cometido de funcionario se realiza el primer gasto el cual es informado el mes de marzo a GORE por rendiciones de cuentas a través del Ord. 654 de fecha 08 de marzo del año 2016 ($70.281), el último gasto administrativo se realizó el 31 de mayo del 2016 el que fue informado por rendiciones de cuentas en el mes junio a través del Ord. 1432 de fecha 3 de junio del año 2016 ($120.000). Serviu Atacama se realiza devolución de saldo del proyecto por $203.198 a Gore a través de cheque N°6247459 del Banco Estado por 1474 de fecha 8 de junio del año 2016. Los gastos realizados para el item de obras civiles, fueron informados por Serviu a GORE a través de: Ord. 671 fecha 18 marzo donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°1 de fecha 10 de marzo 2015 por M$ 20.416.773. Ord. 798 de fecha 23 de abril donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°2 de fecha 23 de marzo 2015 por M$ 31.985.443. En el periodo de marzo a septiembre la obra fue afectada por el aluvión de marzo del año 2015, por lo que se debió solicitar aumento de contrato para la limpieza y despeje del lugar, lo que a su vez aumento de plazo y modificaciones de contrato todo explicado en el ítem de plazos de esta evaluación expost. Ord. 2525 de fecha 03 de noviembre 2015 donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°3 de fecha 15 de octubre 2015 por M$ 53.678.594. Ord. 2725 de fecha 18 de noviembre 2015 donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°4 de fecha 23 de octubre 2015 por M$ 11.683.765. Ord. 2970 de fecha 01 de diciembre 2015 donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°5 de fecha 30 de noviembre 2015 por M$ 33.196.994. Ord. 3282 de fecha 29 de diciembre 2015 donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°6 de fecha 23 de diciembre 2015 por M$ 12.803.431. Ord. 251 de fecha 27 de enero 2016 donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°7 de fecha 22 de enero 2016 por M$ 138.049.303. Ord. 520 de fecha 22 de febrero 2016 donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°8 de fecha 19 de febrero 2016 por M$ 59.054.953. Ord. 918 de fecha 07 de abril 2016 donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°9 de fecha 21 de marzo de 2016 por M$ 16.942.506. Se envía Ord. 1621 de fecha 24 de junio 2016 donde SERVIU envía a GORE para su cancelación Estado de Pago N°10 de fecha 23 de junio de 2016 por M$ 19.884.830. Por la falta de documentos y errores en los avances anteriores, Gobierno Regional a través de Ord. 710 de fecha 05 de julio de 2016 solicita se subsane observaciones antes descritas. Serviu a través de Ord. 2370 de fecha 25 de agosto de 2016 vuelve a ingresar los antecedentes con las observaciones subsanadas del estado de pago N°10 y final de fecha 23 de agosto del 2016 del proyecto por $19.884.830. El gasto acumulado de obras civiles reportados por Serviu al GORE es de $397.696.592. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3292 | 3292 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia entre la magnitud original del proyecto con respecto a la final, Las areas que se intervinieron es el atrio de la Iglesia y la pavimentación de las veredas de la calle Walker Martinez.. Si bien, se existió un aumento de contrato, este se otorgó para el financiamiento de la limpieza y despeje del terreno que se vio afectado por el aluvión del 25 de marzo del año 2015. | El proyecto finalmente ejecutado cumple a cabalidad con la magnitud prevista ex ante. Y las modificaciones que sufrió el proyecto no hizo variar la superficie estimada al momento de formular la iniciativa. | [12 empty] | Acta de recepción provisoria de este proyecto (licitación pública N°14/2014) fue la N°9 del año 2016 de fecha 31 de mayo del 2016. El contratista en recepción de obra entrega los documentos que en bases administrativas y decreto 236/2002 se exige, Boleta de Garantía, declaración jurada donde indica que no tiene gastos pendientes de agua y electricidad y certificado de la Dirección N°2000 que indica que la empresa no tienen deuda de pagos previsionales de los trabajadores. | 4252100% | A la fecha no se cuenta con la recepción definitiva |  | SI | 4247500% | El proyecto es utilizado sin problemas, el Municipio de T. Amarilla lo recibe a través de convenio de Comodato. |  | En Operación |  | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION |  |  |  |  | 4155400% | 4155400% | 0 | 4159200% | 38 | 4210000% | 508 | 4200900% |  | 4200900% |  | 4202600% | 17 | 4208700% | 61 | 533 | 533 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 1: El primer RS de la etapa de ejecución se obtuvo el 24/06/2013 y el Intendente Regional, través del Ord N°995 del 24/09/2013, solicitó al MDS obtener adelantar esta iniciativa desde el proceso presupuestario 2014 al proceso 2013, obteniendo así el "RS adelantamiento" el día 04/10/2013.- Hito 3: Asignación presupuestaria (etapa ejecución) se crea por medio de Resolución N° 03 de fecha 16/01/2014. Hito 4: Primer gasto administrativo (etapa ejecución) por M$ 500 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 88 de fecha 19/03/2015. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto (etapa ejecución) suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora Alzamora y Gárate y Cía. Ltda., se celebra y protocoliza con fecha 05/01/15, conforme Resolución Exenta N° 947 de fecha 15/12/14. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 20.417 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 96 de fecha 24/03/2015. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 505911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 505911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506404 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 397697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398197 | Obras Civiles: Conforme Resolución Exenta N° 947 de fecha 15/12/14, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y la Empresa Constructora Alzamora y Gárate y Cía. Ltda., suscribe contrato de ejecución de obra por M$ 354.721, con un plazo de 210 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución N° 1208 de fecha 08/10/15: Incrementa obra en M$ 42.975 (Total M$ 397.697) y plazo originalmente previsto en 208 días corridos (418 días en total). Resolución N° 1471 de fecha 31/05/16: Aumento y disminución de obras (Total M$ 397.697). | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 397697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397994 | 298 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412951 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 88, 19/03/15: Gastos administrativos por M$ 500 *Según información ingresada por la unidad técnica. El Serviu Atacama realiza devolución de dineros del ítem gasto administrativo por un monto de $203.198 al Gore a través de cheque N°6247459 del Banco Estado por Res. N°1474 de fecha 8 de junio del año 2016. Total Gastos Administrativos: $ 500.000 - $203.198 = $296.802.- Obras Civiles Se registran los siguiente gastos: Comp. de Egreso N° 96, 24/03/15: Estado de Pago N° 1 por M$ 20.417 Comp. de Egreso N° 222, 29/05/15: Estado de Pago N° 2 por M$ 31.985 Comp. de Egreso N° 750, 30/11/15: Estado de Pago N° 3 por M$ 53.679 Comp. de Egreso N° 747, 30/11/15: Estado de Pago N° 4 por M$ 11.684 Comp. de Egreso N° 767, 16/12/15: Estado de Pago N° 5 por M$ 33.197 Comp. de Egreso N° 823, 31/12/15: Estado de Pago N° 6 por M$ 12.803 Comp. de Egreso N° 41, 11/02/16: Estado de Pago N° 7 por M$ 138.049 Comp. de Egreso N° 61, 03/03/16: Estado de Pago N° 8 por M$ 59.055 Comp. de Egreso N° 207, 29/04/16: Estado de Pago N° 9 por M$ 16.943 Comp. de Egreso N° 736, 31/08/16: Estado de Pago N° 10 por M$ 19.885 Total Obras Civiles: M$ 397.697 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4029 | 746462.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747189.8261 | 527521.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.1783 | 536618.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537292.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.8571 | 523314.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523726.3189 | -28.0916 | -29.9072 | -29.8941 | -2.5249 | -0.71948 | 159.0906 | 158.9655 | Gasto administrativo: Se corrige el dato del monto gastado, ya que por información entregada por la unidad técnica del proyecto los recursos aprobados para este ítem no se gastaron en su totalidad y el saldo fue devuelto al gobierno regional mediante un cheque. Lo anterior se produjo porque el formulador estimó gastos para artículos de oficina, en tanto el SERVIU los utilizo para pagar cometidos funcionarios. Obras Civiles: Se observa una disminución de un 28% entre el monto recomendado y el monto contratado y gastado, producto de la disminución del presupuesto de obras civiles, el que primero tuvo una importante disminución respecto al monto inicialmente aprobado y que luego fue suplementado con recursos económicos extras por los daños provocados por el aluvión de marzo de 2015. El proyecto presentó dos reevaluaciones: la primera en el año 2014 en donde se solicita actualizar el presupuesto de obras civiles aprobado (M$513.426 Moneda dic 2012) y realizar modificaciones menores al diseño inicialmente propuesto para optimizar su uso, así como también realizar cambios en la partidas de luminarias por estar descontinuadas y finalmente realizar un ajuste a valores de mercado de otras partidas. Dichas modificaiones son aprobadas por la Seremi de Desarrollo social Atacama, y se aprueba el nuevo presupuesto de obras civiles por un monto de M$329.891(moneda dic 2012). En virtud de estos antecedentes el proyecto resulta un 35% inferior al monto inicialmente recomendado. Es importante señalar que, no hubo cambio de materialidad en las partidas del proyecto original y que las modificaciones del diseño no cambian la naturaleza del proyecto. Dado la importante rebaja en el costo de inversión del proyecto se actualizaron los indicadores de rentabilidad y se ingresan a la ficha idi respectiva, obteniendo la alternativa escogida "reposición centro cívico religioso, con pavimentos en baldosa microvibrada y hormigón de cemento afinado" un CAE de M$ 44.221, versus el CAE inicial de M$53.267. la segunda reevaluación se realiza el año 2015, mediante Ord nº 755, de fecha 19/06/2015, el GORE Atacama solicita recursos económicos adicionales para el ítem obras civiles, con la finalidad de ejecutar obras extraordinarias y aumento de obras producto del daño sufrido por el aluvión del 25 de marzo de 2015. Se recomienda favorablemente la solicitud de fondos extra por un monto de M$ 39.884 (moneda DIC 2012). Los recursos adicionales permitieron ejecutar las obras que resultaron dañadas a consecuencias del evento hidrometeorológico que afecto a la región. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | SI | 589614 | 42976 | 7.289% | Serviu a informa a Gobierno Regional a través de Ord. 1170 de fecha 17 de junio del 2015 de la situación presentada por el aluvión del 25 de marzo del año 2015 y la necesidad de inyectar recursos adicionales para el despeje y limpieza del lugar. Se otorga, con la autorización de Gobierno Regional por Ord. 748 de fecha 13 de agosto de 2015 y la resolución exenta 1208 del Serviu Atacama de fecha 8 de octubre del año 2016, el aumento de plazo de 208 días corridos dando como fecha de término final 15 de marzo de 2016 y la modificación de aumento de contrato fue por $42.975.346. Este monto se obtuvo utilizando moneda diciembre 2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 589613 | 416272 | -29.3991 | El proyecto presenta dos reevaluaciones: la primera en el año 2014 en donde se solicita actualizar el presupuesto de obras civiles aprobado (M$513.426 Moneda dic 2012) y realizar modificaciones menores al diseño inicialmente propuesto para optimizar su uso, así como también realizar cambios en la partidas de luminarias por estar descontinuadas y finalmente realizar un ajuste a valores de mercado de otras partidas. Dichas modificaiones son aprobadas por la Seremi de Desarrollo social Atacama, y se aprueba el nuevo presupuesto de obras civiles por un monto de M$329.891(moneda dic 2012). En virtud de estos antecedentes el proyecto resulta un 35% inferior al monto inicialmente recomendado. Es importante señalar que, no hubo cambio de materialidad en las partidas del proyecto original y que las modificaciones del diseño no cambian la naturaleza del proyecto. Dado la importante rebaja en el costo de inversión del proyecto se actualizaron los indicadores de rentabilidad y se ingresan a la ficha idi respectiva, obteniendo la alternativa escogida "reposición centro cívico religioso, con pavimentos en baldosa microvibrada y hormigón de cemento afinado" un CAE de M$ 44.221, versus el CAE inicial de M$53.267. la segunda reevaluación se realiza el año 2015, mediante Ord nº 755, de fecha 19/06/2015, el GORE Atacama solicita recursos económicos adicionales para el ítem obras civiles, con la finalidad de ejecutar obras extraordinarias y aumento de obras producto del daño sufrido por el aluvión del 25 de marzo de 2015. Se recomienda favorablemente la solicitud de fondos extra por un monto de M$ 39.884 (moneda DIC 2012). Los recursos adicionales permitieron ejecutar las obras que resultaron dañadas a consecuencias del evento hidrometeorológico que afecto a la región. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 53267 | 45040 | -15.4448 | Real < Recomendado | [5 empty] | El primer Indicador de Resultados del proyecto era un CAE M$53.267.- Posteriormente, el financista solicitó reevaluar el proyecto de manera de actualizar el presupuesto del ítem obras civiles. Producto de la reevaluación se produjo una importante disminución en el costo del ítem obras civiles de un 35% respecto del monto aprobado inicialmente, debido a eso se recalculó del indicador del proyecto arrojando un CAE de M$44.221.- Esto explica porque se extrajo del BIP este ultimo indicador, razón por la cual se ha corregido el dato. Para calcular el indicador real (ex post) se ingreso al flujo original de evaluación el costo contratado M$369.775.- en moneda del año del flujo, es decir diciembre de 2012, obteniéndose el CAE M$45.040.- Esta disminución en el indicador CAE, representada en un -15,44%, obedece exclusivamente a la disminución del costo total del proyecto. | En general la iniciativa se ejecuta conforme a lo previsto y se evidencian cambios en los indicadores de costos y plazos, como consecuencia de un ajuste en el presupuesto de obras (disminución) debido a modificaciones menores al diseño inicialmente propuesto y así optimizar su uso, como también hacer cambios de luminarias por estar descontinuadas. También el presupuesto debió ser suplementado con la finalidad de ejecutar obras extraordinarias y aumento de obras, producto del daño sufrido por el aluvión del 25 de marzo de 2015. Esto ultimo incidió directo en los indicadores de plazos. En términos de costos: El proyecto resulto ser inferior a lo recomendado inicialmente, ya que se realizó un ajuste a precios de mercado del presupuesto, lo que derivó en una disminución de un 35% del costo respecto del presupuesto recomendado. Además del ajuste a precios de mercado se debió realizar una cambio de las luminarias por estar descontinuadas al momento de ejecutar las obras. A pesar del suplemento solicitado para realizar tareas de limpieza y despeje del barro producto del aluvión de marzo de 2015, el costo del proyecto siguió siendo inferior a lo estimado ex ante. En términos de plazos: Los plazos totales se incrementaron considerablemente en un 25 % y 300% en los ítems obras civiles y gastos administrativos respectivamente, en relación a lo previsto ex ante. dichos aumentos obedecen exclusivamente al daño causado en las obras producto del aluvión de marzo de 2015 que afecto a la mayor parte de la región de Atacama. La comunidad de Los Loros participó activamente en el desarrollo de la iniciativa, desde la etapa pre-inversional, generando efectos positivos en la recepción de la obra por parte de la comunidad. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091692-0 | INSTALACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO BAHIA INGLESA-LORETO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | CALDERA | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | EXISTE UN COLAPSO DE LOS SISTEMAS PARTICULARES DE ABSORCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE BAHÍA INGLESA CALDERILLA Y LORETO, LO QUE SE VE INCREMENTADO EN LA EPOCA ESTIVAL ARROJANDO DIFERENTES EFECTOS NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA COMUNA DE CALDERA. | LA ETAPA DE EJECUCION DE ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS PARA LAS LOCALIDADES DE BAHIA INGLESA, CALDERILLA Y LORETO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE REDES DE COLECTORES, PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS E IMPULSIONES PARA TRASLADAR LAS AGUAS SERVIDAS A LA RED DE CALDERA Y SU PLANTA DE TRATAMIENTO. | 5165 |  |  |  | 24 | 29 | De acuerdo a lo expuesto en el informe final de fecha del Estado de pago N°7 de fecha 03 de Junio de 2016, que señala: " Aguas Chañar de Mutuo Propio decidió acompañar el proyecto hasta la Recepción Provisoria 04 de marzo 2015, aunque para el contrato de aguas chañar no existe una ampliación de plazo decretada. | 20.8333 | [12 empty] | 24 | 0 | de acuerdo al Decreto alcaldicio N°4491 de fecha 17 de octubre 2017, se aprueba la devolución saldo $41.898.- resolución N°30 de CGR | -100 | 24 | 28 | Ampliación de Plazo según Decreto N° 5467 se otorga ampliación de Plazo de 180 días corridos, para la ejecución de las obras fijándose como fecha de termino el día 01 de Abril de 2015. Argumentándose de parte de la Empresa Ledezma Hnos. Ltda., demora en la entrega de materiales de equipos importados necesarios para el mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | Ampliación de Plazo según Decreto N° 5467 se otorga ampliación de Plazo de 180 días corridos, para la ejecución de las obras fijándose como fecha de termino el día 01 de Abril de 2015. Argumentándose de parte de la Empresa Ledezma Hnos. Ltda., demora en la entrega de materiales de equipos importados necesarios para el mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas. | 20 | 20 | Las diferencias de plazo de ejecución de debieron fundamentalmente al atraso en la provisión de equipos para la ultima etapa del proyecto, correspondiente a las mejoras en la planta de tratamiento de Caldera, así como la tramitación de concesiones marítimas para el emplazamiento de algunas de las obras. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 2012-12-12 | [14 empty] | 6071157 | 1254 | 6072411 | 6072412 | -1 | Con fecha 01 de Diciembre de 2014 mediante Decreto Alcaldicio N° 6824, se aprueba Anexo de contrato de la obra " Instalación Servicio de Alcantarillado Bahia Inglesa-Loreto" Por el Monto de M$ 396.692. Con fecha 06 de Mayo de 2014 , mediante el Decreto Alcaldicio N° 2509, se aprueba Anexo de Contrato por suplemento de obra por un monto de M$501.509.- Quedando un monto de $ 5.993.188.152.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | LITROS / SEGUNDO | 64654 | 64654 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las magnitudes recomendadas son las mencionadas en la justificación del proyecto en base a la población de los sectores que se intervinieron en dicho proyecto. | El área servida por el proyecto asi como la capacidad de tratamiento de la planta de aguas servidas no tuvo variaciones entre lo recomendado y lo ejecutado, aunque hubo diferencias en el trazado y longitud de colectores y un incrememto asociado de conexiones domiciliarias. | [12 empty] | CON FECHA 12 Y 13 DE MARZO DE LEVANTA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA APROBADA MEDIANTE DECRETO N° 2113 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2015 | 4207600% | CON FECHA 10 DE MAYO DE 2016 SE LEVANTA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA APROBADA SEGÚN DECRETO N° 1992 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2016 | 4250000% | SI | 4207600% | EL PROYECTO QUEDO OPERATIVO EN UN 100% |  | En Operación |  | JAVIER ANTONIO MARAMBIO ALFARO | MUNICIPALIDAD DE CALDERA |  |  |  |  | 4078700% | 4078700% | 0 | 4093800% | 151 | 4120400% | 266 | 4124700% | 43 | 4124700% | 43 | 4125500% | 8 | 4134800% | 93 | 561 | 561 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 12 de fecha 30/01/2012. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 1.254 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N°815 de fecha 22/10/2012. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Caldera (Unidad Técnica) y la Empresa Ledesma Hermanos Ltda., se celebra con fecha 04/12/12, conforme Decreto Exento N° 4130 de fecha 04/12/2012. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 156.278 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 133 de fecha 15/03/2013. | [23 empty] | 73365 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 4790277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4865832 | 73365 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 4790277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4865832 | - | 77969 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 5993188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072411 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 4130 de fecha 04/12/2012, la Ilustre Municipalidad de Caldera y la Empresa Ledesma Hermanos Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 5.094.987, con un plazo de 660 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 2509 de fecha 06/05/14: Incrementa obra en M$ 501.509 (M$ 5.596.496 en total). Decreto N° 5467 de fecha 30/09/14: Incrementa plazo originalmente previsto en 180 días corridos (840 días en total). Decreto N° 6824 de fecha 01/12/14: Incrementa obra en M$ 396.692 (M$ 5.993.188 en total). Consultoría: Contrato N°2: Conforme Decreto Exento N° 3524 de fecha 10/10/2012, la Ilustre Municipalidad de Caldera y la Empresa Aguas Chañar Ltda., suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 77.969, con un plazo de 730 días corridos. | 77969 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 5993188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072411 | -1 | BIP = SIGFE | 77970 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 5993188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072412 | 85837 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 6701383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6788680 | Gastos Administrativos Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 815, 22/10/12: Gastos administrativos por M$ 1.254 Total Gastos Administrativos: M$ 1.254 Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 133, 15/03/13: Estado de Pago N° 1 por M$ 156.278 Comp. de Egreso N° 281, 18/04/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 229.933 Comp. de Egreso N° 338, 10/05/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 227.923 Comp. de Egreso N° 417, 18/06/13: Estado de Pago N° 4 por M$ 310.150 Comp. de Egreso N° 459, 28/06/13: Estado de Pago N° 5 por M$ 280.474 Comp. de Egreso N° 591, 31/07/13: Estado de Pago N° 6 por M$ 432.756 Comp. de Egreso N° 690, 03/09/13: Estado de Pago N° 7 por M$ 274.401 Comp. de Egreso N° 760, 01/10/13: Estado de Pago N° 8 por M$ 198.783 Comp. de Egreso N° 968, 04/11/13: Estado de Pago N° 9 por M$ 186.937 Comp. de Egreso N° 1151, 30/12/13: Estado de Pago N° 10 por M$ 319.623 Comp. de Egreso N° 1241, 31/12/13: Estado de Pago N° 11 por M$ 152.269 Comp. de Egreso N° 66, 13/03/14: Estado de Pago N° 12 por M$ 73.807 Comp. de Egreso N° 93, 24/03/14: Estado de Pago N° 13 por M$ 248.465 Comp. de Egreso N° 136, 11/04/14: Estado de Pago N° 14 por M$ 31.027 Comp. de Egreso N° 170, 02/05/14: Estado de Pago N° 15 por M$ 386.271 Comp. de Egreso N° 262, 04/06/14: Estado de Pago N° 16 por M$ 133.726 Comp. de Egreso N° 306, 02/07/14: Estado de Pago N° 17 por M$ 249.883 Comp. de Egreso N° 413, 04/08/14: Estado de Pago N° 18 por M$ 94.417 Comp. de Egreso N° 594, 15/09/14: Estado de Pago N° 19 por M$ 62.636 Comp. de Egreso N° 672, 10/10/14: Estado de Pago N° 20 por M$ 28.973 Comp. de Egreso N° 829, 21/11/14: Estado de Pago N° 21 por M$ 35.525 Comp. de Egreso N° 933, 11/12/14: Estado de Pago N° 22 por M$ 131.266 Comp. de Egreso N° 1036, 29/12/14: Estado de Pago N° 23 por M$ 275.705 Comp. de Egreso N° 191, 14/05/15: Estado de Pago N° 24 por M$ 1.401.959 Total Obras Civiles: M$ 5.993.188 Consultoría En Contrato N°2, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 592, 31/07/13: Estado de Pago N° 1 por M$ 19.102 Comp. de Egreso N° 761, 01/10/13: Estado de Pago N° 2 por M$ 11.228 Comp. de Egreso N° 969, 04/11/13: Estado de Pago N° 3 por M$ 3.041 Comp. de Egreso N° 92, 24/03/14: Estado de Pago N° 4 por M$ 10.058 Comp. de Egreso N° 671, 10/10/14: Estado de Pago N° 5 por M$ 11.953 Comp. de Egreso N° 317, 10/06/16: Estado de Pago N° 6 por M$ 22.588 Total Consultoría: M$ 77.969 | [15 empty] | 116418.6871 | 0 | 0 | 0 | 3474.8064 | 7601381.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721274.548 | 8724552.0302 | 113357.005 | 0 | 0 | 0 | 1850.1887 | 8713381.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8828588.3929 | 108775.8871 | 0 | 0 | 0 | 1850.1887 | 8492343.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8602969.2891 | 14.3411 | 11.419 | 11.7211 | -2.5556 | -1.3936 | 133.0617 | 131.3506 | El incremento de costos obedeció a las reevaluaciones que se debieron a ajustes en el trazado de colectores y emplazamiento de las PEAS, emplazadas en territorio marítimo, que requirieron tramitación de concesión marítima en los sectores de Calderilla y Loreto y se aprobó un aumento en consultorías. Asimismo en ajustes de cubicaciones en colectores de Bahía Inglesa y Calderilla dio lugar a una segunda reevaluación y la tercera para autorizar obras adicionales en los colectores finales de Caldera y obras complementarias en otros sectores. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 6092923 | 6884620 | 12.9937 | La revaluaciones de debieron a ajustes en el trazado de colectores y emplazamiento de las PEAS, emplazadas en territorio marítimo, que requirieron tramitación de concesión marítima en los sectores de Calderilla y Loreto y se aprobó un aumento en consultorías. Asimismo en ajustes de cubicaciones en colectores de Bahía Inglesa y Calderilla dio lugar a una segunda reevaluación y la tercera para autorizar obras adicionales en los colectores finales de Caldera y obras complementarias en otros sectores. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5095463 | 6389510 | 25.3961 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 4444250 | 5421022 | 21.9783 | Real > Recomendado | Los aumentos de los costos de inversion se reflejaron en el incremento de los indicadores de evaluacion VAC y CAE. Dado que los incrementos de los montos de inversion no se reflejaron en aumentos significativos de la capacidad recoleccion y de tratamiento, los costos de operacion y mantencion se estiman similares a los calculados originalmente. | El proyecto ha cumplido con los objetivos propuestos, de sanear desde el punto de vista sanitario el sector sur de la localidad de Caldera, incorporando al área con servicio de alcantarillado los sectores de Bahia Inglesa, Calderilla y Loreto, que se encontraban en precaria situación sanitaria, particularmente en verano, con riesgo tanto para la salud de los habitantes permanentes o temporales, como para las actividades económicas asociadas con el turismo y la acuicultura. Sin embrago en este caso especifico, la evaluación ex-ante, de acuerdo a las instrucciones vigentes en esa época, no incluyó la exigencia de algunos requisitos asociados a aprobaciones ambientales y de terrenos, lo que generó dificultades y retrasos en la ejecución de las obras. Asimismo el diseño presentaba deficiencias respecto al trazado optimo de la red para la evacuación de todos los sectores previstos y a la necesidad de reforzar el tramo final de colectores e impulsiones hacia la planta de tratamiento de Caldera. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30037151-0 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO CALDERA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | CALDERA | 2017 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | RELLENOS SANITARIOS CON OPERACIÓN MECÁNICA Y MANUAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO PERMITIRÁ MEJORAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y ASIMILABLES EN LA COMUNA, ESPECIFICAMENTE LA DISPOSICION FINAL DE ESTOS, CUMPLIENDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE. PERMITIRÁ ADEMÁS, EL SANEAMIENTO DEL AREA CONTAMINADA POR EL ACTUAL VERTEDERO. | EL PROYECTO CONTEMPLA: EL SANEAMIENTO DEL SECTOR DONDE SE UBICA ACTUALMENTE EL VERTEDERO; LA CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA; IMPERMEABILIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ZANJAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN GEOMEMBRANAS; CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE ADMINISTRACIÓN Y DE INSTALACIONES DE PERSONAL Y DE PESAJE; CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL Y DEL GALPÒN DE LAVADO DE CAMIONES; ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO. | 15307 |  |  |  | 6 | 14 | NO EXISTE CONTRATO DE CONSULTORIA, SOLO INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS | 133.3333 | 2 | 1 | no se registran antecedentes a la fecha | -50 | 2 | 1 | no se registran antecedentes a la fecha | -50 |  |  |  |  | 3 | 14 | de acuerdo al Decreto alcaldicio N°4491 de fecha 17 de octubre 2017, se aprueba la devolución saldo $384.269.- resolución N°30 de CGR | 366.6667 | 6 | 16 | Según Decreto N 1163 de fecha 18 de Febrero de 2014, se aprueba contrato para el proyecto. Se inicia las obras según acta de entrega de terreno de fecha 20 de Febrero de 2014. Se otorga ampliación de plazo según decreto N° 4873 de fecha 28 de Agosto de 2014, fijándose como nueva fecha de termino de las obras el día 23 de Septiembre de 2014. Con fecha 23 de Septiembre de 2014 Según Decreto N° 5329 SE Suspende la ejecución de las obra, quedando sujeta a un a la aprobación de Suplemento. Se levanta Suspensión a partir del 22 de Abril de 2015, según Decreto N° 2177 de fecha 05 de Mayo de 2015 y se establece como nueva fecha de termino de las obras el día 20 de Junio de 2015. | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [20 empty] | 2 | 4 | NO CONTAMOS CON INFORMACION AL RESPECTO. | 100 |  |  |  |  | 6 | 6 | 16 | 17 | 1 | Con fecha 23 de Septiembre de 2014 Según Decreto N° 5329 Se Suspende la ejecución de las obra, quedando sujeta a un a la aprobación de Suplemento de obras. Levantándose suspensión a partir del 22 de Abril de 2015, según Decreto N° 2177 de fecha 05 de Mayo de 2015 y se establece como nueva fecha de termino de las obras el día 20 de Junio de 2015. | 166.6667 | 183.3333 | Se observa aumento de plazo del Ítem Obras Civiles que se detallan a continuación: Se otorga ampliación de plazo según decreto N° 4873 de fecha 28 de Agosto de 2014, fijándose como nueva fecha de termino de las obras el día 23 de Septiembre de 2014. Con fecha 23 de Septiembre de 2014 Según Decreto N° 5329 SE Suspende la ejecución de las obra, quedando sujeta a un a la aprobación de Suplemento. Se levanta Suspensión a partir del 22 de Abril de 2015, según Decreto N° 2177 de fecha 05 de Mayo de 2015 y se establece como nueva fecha de termino de las obras el día 20 de Junio de 2015. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-02-20 | [14 empty] | 1828886 | 0 | 1828886 | 1828884 | 2 | Primer contrato de fecha 11/02/2014 por un monto de $ 1.463.155.084.- Anexo de contrato de fecha 16/04/2014 para insertar la garantía de fiel cumplimiento al contrato sin variación del monto original Modificación de contrato de fecha 25/08/2014 por ampliación de plazo por 30 días corridos, sin variación del monto original contratado, Según Decreto N° 2051 de fecha 22/04/2015 se Aprueba anexo de contrato de obras por un total de suplemento de $ 108.237.980.- Quedando un monto total del proyecto $ 1.571.393.064.- se establece como nueva fecha de termino el día 20 de Junio de 2015.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 15307 | 15307 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las magnitudes recomendadas son las mencionadas en la justificación del proyecto en base a la población de los sectores que se intervinieron en dicho proyecto. | No se presentan diferencias de magnitudes, si bien existieron modificaciones contractuales durante la ejecución del proyecto, estas no involucraron aumento o disminución de áreas. | [12 empty] | Con fecha 30 de Junio de 2015 se levanta Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, otorgando 30 días para subsanar dichas observaciones. Con fecha 19 de Agosto de 2015, se levanta Acta de Recepción Provisoria sin observaciones aprobada según Decreto N° 4895 de fecha 11 de Noviembre de 2015.- | 4223500% | Con fecha 12 de Septiembre de 2016, se levanta Acta de Recepción Definitiva de la Obra, aprobada mediante Decreto N° 3922 de fecha 23 de Septiembre de 2016.- | 4262500% | SI | 4223500% | ESTA EN UN 100% DE OPERACION |  | En Operación |  | JAVIER ANTONIO MARAMBIO ALFARO | MUNICIPALIDAD DE CALDERA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4137900% | 4137900% | 0 | 4143100% | 52 | 4196400% | 533 | 4168100% |  | 4168100% |  | 4169000% | 9 | 4175800% | 68 | 379 | 379 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 37 de fecha 06/06/2013. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 1.940 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 830 de fecha 21/11/2014. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Caldera (Unidad Técnica) y la Empresa Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Ltda., se celabra con fecha 11/02/14, conforme Decreto Exento N° 1163 de fecha 18/02/2014. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 142.004 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 164 de fecha 29/04/2014. | [23 empty] | 0 | 1835 | 53602 | 0 | 1911 | 1565740 | 0 | 198767 | 0 | 0 | 1821855 | 0 | 1835 | 53602 | 0 | 1911 | 1565740 | 0 | 198767 | 0 | 0 | 1821855 | - | 0 | 1843 | 54035 | 0 | 1940 | 1571393 | 0 | 201614 | 0 | 0 | 1830825 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 1163 de fecha 18/02/2014, la Ilustre Municipalidad de Caldera y la Empresa Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 1.463.155, con un plazo de 185 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 4873 de fecha 28/08/14: Incrementa plazo originalmente previsto en 30 días corridos (215 días en total). Decreto N° 5329 de fecha 23/09/14: Aprueba suspensión de plazo. Decreto N° 2177 de fecha 05/05/14: Aprueba suspensión de plazo. Decreto N°2051 de fecha 22/04/15: Modificación de obra por M$ 108.238 (Total M$ 1.571.393) e incrementa plazo en 60 días corridos (275 días en total). Equipos: Contrato N°2: Conforme Decreto Exento N° 5626 de fecha 07/10/2014, la Ilustre Municipalidad de Caldera y la Empresa Road Ingeniería Ltda., suscriben contrato para adquisición e instalación de báscula de pesaje de por M$ 45.467. Vehículos: Contrato N°3: Conforme Decreto Exento N° 7216 de fecha 18/12/2014, la Ilustre Municipalidad de Caldera y la Empresa DIFOR Chile S.A., suscriben contrato para adquisición de camión por M$ 97.698. | 0 | 1843 | 54035 | 0 | 1940 | 1571393 | 0 | 201614 | 0 | 0 | 1830825 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 1843 | 54035 | 0 | 1940 | 1571392 | 0 | 201614 | 0 | 0 | 1830824 | 0 | 1962 | 58821 | 0 | 2161 | 1729475 | 0 | 219455 | 0 | 0 | 2011874 | Gastos Administrativos Comp. de Egreso N° 830, 21/11/14: M$ 1.940 (No se informa en BIP) Total Gastos Administrativos: M$ 1.940 Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 164, 29/04/14: Estado de Pago N° 1 por M$ 142.004 Comp. de Egreso N° 206, 22/05/14: Estado de Pago N° 2 por M$ 193.755 Comp. de Egreso N° 256, 03/06/14: Estado de Pago N° 3 por M$ 216.441 Comp. de Egreso N° 310, 02/07/14: Estado de Pago N° 4 por M$ 284.665 Comp. de Egreso N° 417, 04/08/14: Estado de Pago N° 5 por M$ 306.026 Comp. de Egreso N° 596, 15/09/14: Estado de Pago N° 6 por M$ 154.894 Comp. de Egreso N° 328, 31/07/15: Estado de Pago N° 7 por M$ 112.218 Comp. de Egreso N° 916, 28/09/16: Estado de Pago N° 8 por M$ 161.389 Total Obras Civiles: M$ 1.571.393 Equipamiento Comp. de Egreso N°26, 05/02/14: M$ 1.083 Comp. de Egreso N° 27, 05/02/14: M$ 761 Total Equipamiento: M$ 1.844 Equipos Comp. de Egreso N° 1055, 30/12/14: M$ 8.568 (Contrato N°2) Comp. de Egreso N°1031, 29/12/14: M$ 17.712 (Contrato N°2) Comp. de Egreso N°81, 11/03/15: M$ 27.755 Total Equipos: M$ 54.035 Vehículos Comp. de Egreso N° 1101, 31/12/14: M$ 97.698 (Contrato N°3) Comp. de Egreso N° 89, 19/03/15: M$ 103.916 Total Vehículos: M$ 201.614 | [15 empty] | 0 | 2708.1186 | 79089.2296 | 0 | 2819.6369 | 2310220.349 | 0 | 293276.4485 | 0 | 0 | 2688113.7826 | 0 | 0 | 2487.6167 | 76264.5238 | 0 | 2738.5327 | 2217843.9767 | 0 | 278104.9013 | 0 | 0 | 2577439.5512 | 0 | 2487.6167 | 74542.3276 | 0 | 2738.5327 | 2191682.8157 | 0 | 278104.9013 | 0 | 0 | 2549556.1941 | -4.1172 | -5.1545 | -5.131 | -1.0818 |  | 166.5615 | 143.1817 | Si bien se observa una variación en los costos, la cual produce diferencias porcentuales entre los montos contratados y reales por debajo del 10% de variación que se considera como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | SI | 2121214 | 108238 | 5.103% | SUPLEMENTO DE OBRAS APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 2051 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El presente proyecto no presenta reevaluaciones ya que las modificaciones realizadas son menores a un 10%. Según Decreto N° 2051 de fecha 22/04/2015 se Aprueba anexo de contrato de obras por un total de suplemento de $ 108.237.980.- Quedando un monto total del proyecto $ 1.571.393.064. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 6311923 | 6311923 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La modificación aprobada es menor al 10%, por lo tanto no se realizó la actualización indicadores durante el proceso de ejecución del contrato. | En general la iniciativa se realiza de acuerdo a lo previsto, ya que solo se produjo un aumento menor al 10%, ya que solo se realizó un aumento justificado. En Los plazos se puede observar una aumento de plazo de un 167%, el cual corresponde principalmente a Obras Civiles. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122029-0 | REPOSICION PAVIMENTACION CALLE O´HIGGINS HUASCO BAJO | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | HUASCO | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | O´HIGGINS Y SUS BAJADAS ES LA VÍA CONECTORA QUE PERMITE ACCEDER A HUASCO, SE DETECTA UN AUMENTO EXPLOSIVO DEL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO OBSTANTE SU POTENCIALIDAD VIAL SE VE MERMADA POR EL MAL ESTADO DE SU CALZADA Y EL DETERIORO DE SUS ELEMENTOS FORMALES DAN CUENTA LA NECESIDAD DE INTERVENIR | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: - REPOSICION 6.245 M2 DE CALZADA ASFALTICA. - CONST. 755 M2 CALZADA ASFALTICA. - CONST. 287 M2 HORMIGON RANURADO. - INST. 3.115 ML SOLERAS TIPO A. - REPOSICION 3.115 M2 CALZADA DE HORMIGON. - CONSTRUCCION 425 M2 DE VEREDAS DE HORMIGON - INSTALACION 2.683 M2 DE BALDOSAS DECORATIVAS. - CALZADA DE BALDOSA 3.344 M2 - VEREDAS DECORATIVAS 116 M2 - SEÑALETICAS. - MOBILIARIO URBANO. | 3457 | VIALIDAD INTERMEDIA | [18 empty] | 1 | 2 | EL PLAZO CONSIDERADO INICIALMENTE DEBIÓ SER AMPLIADO, DADO QUE EN TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS FUE NECESARIO CONTAR CON MAYOR CANTIDAD DE ANTECEDENTES FISICO DEL PROYECTO. | 100 | 7 | 8 | Al realizar un análisis mas profundo se determinó que el plazo que se acercaba a lo real debia ser de 300 días que fue indicado en las Bases de Licitación. Al momento de contratar el proponente adjudicado oferto 254 días. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | El tiempo de ejecución de obras original es replanteado al momento de elaborar el proceso de contratación y se define un plazo de 300 días, lo que al momento de estudiar las ofertas la contratación incluye un tiempo de 254 días. | 14.2857 | 14.2857 | El proyecto tuvo un aumentos de plazo de un mes en el ítem obras civiles, asociados al cambio de materialidad de un tramo de la calzada, en el sector patrimonial de la localidad, que requirió la provision de baldosas que debieron ser fabricadas fuera de la región. Dado que el aumento del valor del contrato era inferior al 10% no se requierió la reevaluacion de la iniciativa | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-10-08 | [14 empty] | 1191686 | 587 | 1192273 | 1192273 | 0 | Contrato Original = $ 1.120..152.943.- Modificación de contrato por aumento de obras = $ 72.118.351.- Total = $ 1.192.271.494.- Modificación de contrato por aumento de obras considero cambio materialidad de carpeta; Asfalto por Baldosa. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 19885 | 19885 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA SUPERFICIE PROYECTADA SE EJECUTO TAL CUAL FUE RECOMENDADA | No hubo variaciones en las magnitudes de la iniciativa | [12 empty] | Al momento de la recepción se observa la falta de: * ADMINISTRATIVAS. - certificados de Ensayes. - Certificado de calidad de materiales utilizados. - Certificados Municipal libre de escombros. - Certificado de la inspección del trabajo, que acredite que no registra reclamos ni multas durante la ejecución y termino de la obra. - Juegos de planos definitivos aprobados de agua potable y alcantarillado. - Certificado de recepción municipal de obras. - Certificado de no deuda de servicios básicos. - Presentar Boleta de Garantía. * OBRAS. - Retirar Baranda en mal estado. - Reinsertar segregadores. - Alinear escaños y bancas. - Terminar borde de solerillas de jardinera. - Mejorar áreas verdes. - Reinstalar borde de solerilla cruce ferroviario. - Reparar Muro fisurado. - Reparar veredas fisuradas. - Instalar rejilla de sumidero. - Realzar aseo y retiro escombros. - Reinstalar tachas. - Mejorar encuentro ruta C-46 y Calle O'higgins. - Retirar reja sector monolito. - Falta señalética vertical. - Reponer baldosas fisuradas. | 4253700% | Se recibe obra sin observaciones. | 4255700% | SI | 4256100% | El Proyecto opera de manera normal. |  | En Operación |  | ALEJANDRO CISTERNAS ALDAY | MUNICIPALIDAD DE HUASCO |  |  |  |  | 4174000% | 4199900% | 259 | 4201200% | 13 | 4220500% | 193 | 4227200% | 67 | 4227200% | 67 | 4228500% | 13 | 4230700% | 22 | 567 | 308 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 05 de fecha 08/01/2015. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 587 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N°297 de fecha 20/07/2015. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Huasco (Unidad Técnica) y Patricio Guerrero Pizarro, se celebra con fecha 25/09/15, conforme Decreto Exento N° 3911 de fecha 01/10/2015. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 191.556 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 560 de fecha 30/10/2015. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1124846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1158713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1191686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192273 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 3911 de fecha 01/10/2015, la Ilustre Municipalidad de Huasco (Unidad Técnica) y Patricio Guerrero Pizarro, suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 1.120.153, con un plazo de 250 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 1378 de fecha 10/05/16: Incrementa obra en M$ 72.119 (Total contrato M$ 1.192.271) Decreto N° 2437 de fecha 18/07/16: Rebaja valor proforma por M$ 585 (Total contrato M$ 1.191.686) | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1191686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192273 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1191686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 1247130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247755 | Gastos Administrativos Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 297, 20/07/15: Gastos administrativos por M$ 587 Total Gastos Administrativos: M$ 587 Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 560, 30/10/15: Estado de Pago N° 1 por M$ 191.556 Comp. de Egreso N° 755, 30/11/15: Estado de Pago N° 2 por M$ 305.516 Comp. de Egreso N° 777, 23/12/15: Estado de Pago N° 3 por M$ 210.520 Comp. de Egreso N° 51, 11/02/16: Estado de Pago N° 4 por M$ 94.327 Comp. de Egreso N° 84, 10/03/16: Estado de Pago N° 5 por M$ 156.560 Comp. de Egreso N° 147, 31/03/16: Estado de Pago N° 6 por M$ 93.734 Comp. de Egreso N° 278, 30/05/16: Estado de Pago N° 7 por M$ 80.493 Comp. de Egreso N° 488, 26/07/16: Estado de Pago N° 8 por M$ 58.980 Total Obras Civiles: M$ 1.191.686 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.7831 | 1635391.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636220.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.0328 | 1607957.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608749.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.0328 | 1580427.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581219.3983 | -1.679 | -3.3615 | -3.3609 | -1.7113 |  | 79.5182 | 79.4784 | El proyecto se efectuó de acuerdo a los montos previstos. Las diferencias marginales informadas obedecen a los ajustes en el valor de la moneda | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1291156 | 72119 | 5.586% | El proyecto incluyo un cambio de materialidad de la calzada y se efectuó en un tramo de la calle, donde originalmente consideraba asfalto y se cambió por Baldosa. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto tuvo modificaciones que no significaron aumentos de montos superiores al 10 % y por lo tanto no requirieron reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1129970 | 1129970 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 9 | 9 | 0 | Real = Recomendado | La iniciativa fue evaluada originalmente con la planilla de vialidad intermedia, que actualmente no esta vigente. Por otra parte la actualización de la evaluación requeriría la actualización de la información de flujos de transito, dado que los beneficios de los proyectos de transporte son crecientes en el tiempo. | El proyecto consideraba originalmente la pavimentación de aproximadamente el 50% de la longitud a intervenir con baldosas de transito vehicular, en el sector mas antiguo de la localidad y de los sectores extremos en asfalto. Sin embargo los residentes de dichos sectores solicitaron que la pavimentación fuera uniforme y el municipio solicitó autorización al Gore de Atacama para modificar el proyecto. Dado que el incremento de montos no superaba el 10% y que el análisis de sensibilidad de la evaluación original soportaba el incremento sin perdidas significativas de rentabilidad, se autorizo la modificación. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION
30361122-0 | REPOSICION PAVIMENTOS AV. DIEGO DE ALMAGRO, DIEGO DE ALMAGRO. | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SE SOLUCIONA EL PROBLEMA DETECTADO QUE ES UN MAYOR TIEMPO DE TRASLADO Y UN MAYOR DETERIORO DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN LA VÍA, PROVOCADO ESTO POR LAS DEFICIENCIAS VIALES DE LA AVENIDA. ESTE DIAGNÓSTICO ADEMÁS FUE RATIFICADO POR EL ESTUDIO MANVU SIMPLIFICADO | REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA CARPETA ASFÁLTICA DE 70 MM DE ESPESOR SOBRE UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA DE 30 CM. TIENE UNA INVERSIÓN INICIAL MÁS BAJA QUE EL PAVIMENTO DE HORMIGÓN, SE DEBE MANTENER CON BACHEO MANUAL CADA 3 AÑOS Y CONSIDERA UNA VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS. | 8038 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 12 | 5 | el diseñador proyecto 12 meses de ejecución, luego en la licitación la empresa adjudicada oferto solo 6 meses, que fue finalmente lo contratado. Esto llevo que la ATO también se le redujera el contrato. | -58.3333 | [12 empty] | 2 | 0 | No se realizaron gastos administrativos, pues por problemas administrativos el cheque llego extemporáneo a la fecha para gastarlo. | -100 | 12 | 6 | el diseñador proyecto 12 meses de ejecución, luego en la licitación la empresa adjudicada oferto solo 6 meses, que fue finalmente lo contratado. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | el diseñador proyecto 12 meses de ejecución, luego en la licitación la empresa adjudicada oferto solo 6 meses, que fue finalmente lo contratado. | -50 | -50 | El plazo de ejecución estimado por el diseñador del proyecto estaba muy sobreestimado y el contratista adjudicado ofreció un plazo inferior al mitad del original. | Variación de -50% al -30% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2016-01-18 | [14 empty] | 704873 | 785 | 705658 | 704872 | 786 | Consultorias: Según Ord. N°488 de Alcalde a Sr Intendente Solicitando pronunciamiento respecto al fin anticipado de contrato de ATO, Ord. N°1037 de Intendente a Alcalde aprobando fin de contrato ATO Ord. N°178 de 24 de noviembre del 2016 informando la Ato fin de Contrato. Monto liquidación de contrato M$7.000, Monto asignado al Ítem M$9.800, Monto Disminución Ítem M$2.800. Obras Civiles: Decreto N°80 de fecha 07-01-2016 contrato original. Monto : $699.692.158 Decreto N°1572 de fecha 21-06-2016 Disminuye Contrato por normalizan valores pro-forma. Monto : $719.510 Decreto N°2316 de fecha 24-08-2016 Disminuye Contrato por disminución partida permiso municipal. Monto : $1.100.000 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 11048 | 11048 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | según decreto N°1555 se realizan modificaciones al proyecto, pero estas no afectan magnitudes, plazos ni montos. | Se realizaron modificaciones al proyecto, pero estas no afectaron la magnitud. | [12 empty] | se realizo visita el 19 de julio 2016 encontrando las siguientes observaciones: - Reparar tapas de cámaras de alcantarillado. - Reponer tachos reflectantes de señaletica. - Reponer pintura de señalizacion de paso peatonal (pintura termoplastica) - Reponer pavimento vereda calle Lautaro esquina Diego de Almagro. fueron levantadas en acta de fecha 28 de julio 2016 | 4257900% | sin obsrevaciones | 4281500% | SI | 4261400% |  |  | En Operación |  | OSCAR DIAZ ICAZA | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4202500% | 4202500% | 0 | 4216300% | 138 | 4230700% | 144 | 4237600% | 69 | 4237600% | 69 | 4238700% | 11 | 4246000% | 73 | 435 | 435 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los siguientes hitos de la gestión administrativa del proyecto: Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 48 de fecha 08/06/2015. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 785 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N°614 de fecha 30/10/2015. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro (Unidad Técnica) y la Empresa Sociedad de Inversiones El Salado Ltda., se celebra con fecha 07/01/16, conforme Decreto Exento N° 80 de fecha 07/01/2016. Hito 8: Primer gasto del contrato de obra civil por M$ 247.757 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 142 de fecha 31/03/2016. | [23 empty] | 19200 | 0 | 0 | 0 | 750 | 702265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722215 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 750 | 702265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722215 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 785 | 697873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705658 | Obras Civiles: Contrato N°1: Conforme Decreto Exento N° 80 de fecha 07/01/2016, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro (Unidad Técnica) y la Empresa Empresa Sociedad de Inversiones El Salado Ltda., suscriben contrato de ejecución de obra por M$ 699.692, con un plazo de 182 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto N° 1555 de fecha 20/06/16: Modificación de obra (aumento y disminución de partidas s/incremento). Decreto N° 1572 de fecha 21/06/16: Rebaja valor proforma del contrato por M$ 720 (Total contrato M$ 698.973). Decreto N° 2316 de fecha 24/08/16: Rebaja partida permisos del contrato por M$ 1.100 (Total contrato M$ 697.873). Consultoría: Contrato N°2: Conforme Decreto Exento N° 654 de fecha 29/02/2016, la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro y Juan Jorquera Vargas, suscriben contrato de asesoría de inspección técnica de obras por M$ 9.800, con un plazo de 210 días corridos. Este contrato se termina anticipadamente producto de la recepción provisoria de la obra, que tuvo lugar 2 meses antes del término del contrato de asesoría. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 785 | 697873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705658 | 786 | BIP > SIGFE | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704872 | 7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718886 | Gastos Administrativos Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 614, 30/10/15: Gastos administrativos por M$ 785 Total Gastos Administrativos: M$ 785 Obras Civiles En Contrato N°1, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 142, 31/03/12: Estado de Pago N° 1 M$ 275.286 Comp. de Egreso N° 230, 09/05/12: Estado de Pago N° 2 por M$ 296.019 Comp. de Egreso N° 321, 15/06/12: Estado de Pago N° 3 por M$ 26.447 Comp. de Egreso N° 382, 30/06/12: Estado de Pago N° 4 por M$ 92.677 Comp. de Egreso N° 782, 13/09/12: Estado de Pago N° 5 por M$ 7.443 Total Obras Civiles: M$ 697.873 En Contrato N°2, se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 180, 20/04/12: Estado de Pago N° 1 M$ 1.400 Comp. de Egreso N° 240, 11/05/12: Estado de Pago N° 2 por M$ 1.400 Comp. de Egreso N° 306, 31/05/12: Estado de Pago N° 3 por M$ 1.400 Comp. de Egreso N° 390, 30/06/12: Estado de Pago N° 4 por M$ 1.400 Comp. de Egreso N° 615, 19/08/12: Estado de Pago N° 5 por M$ 1.400 Total Consultoría: M$ 7.000 | [15 empty] | 27098.9278 | 0 | 0 | 0 | 1058.1559 | 991167.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019324.7008 | 0 | 9046.9157 | 0 | 0 | 0 | 1059.4231 | 901964.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912070.784 | 9048.183 | 0 | 0 | 0 | 1059.4231 | 901963.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912070.784 | -10.5221 | -10.5221 | -8.9999 | 2.2204e-14 |  | 82.5553 | 81.6404 | La disminución del monto del ítem consultoría obedeció al menor plazo de ejecución del ítem obras civiles y la consiguiente disminución de la asesoría a la ito. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | SI | 804358 | 5370 | 0.6676% | Consultorias: moneda 31 dic 2015 Disminución $2.800.000 por termino anticipado proyecto. Gastos Administrativos: Disminución por no utilización $750.000 Obras Civiles: Disminución 719.510 por valores pro-forma, Disminución $1.100.000 eliminación partida | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No fue necesario efectuar reevaluaciones y hubo una disminución de plazo del contrato del ato en el ítem consultorías, dado el menor plazo de ejecución. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 610955 | 610955 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 16 | 16 | 0 | Real = Recomendado | Esta iniciativa fue evaluada originalmente con la planilla de vialidad intermedia, la que no está disponible en la actualidad y ha sido actualizada, modificandose la forma de cálculo de los beneficios. Por otra parte, la actualizacion de la evaluacion requeriria la actualizacion de la informacion de flujos de transito, ya que los beneficios de los proyectos de transporte son crecientes en el tiempo. | El unico aspecto destacable en esta evaluacion es que el plazo original de ejecucion de las obras civiles estaba gruesamente sobreestimado. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084272-0 | CONSTRUCCION CASA DEL ARTE RURAL GABRIELA MISTRAL - COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CASA DE LA CULTURA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DEL ARTE RURAL, EL EL SECTOR LA CANTERA, CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCION DE DOS SALAS MULTIUSO, SERVICIOS HIGIÉNICOS, CAFETERÍA, Y LA RECUPERACION DE UNA PEQUEÑA EDIFICACION DE LA ÉPOCA EN QUE LA POETIZA REALIZÓ SUS ACTIVIDAES DE MAESTRA RURAL EN EL LUGAR, CONSIDERA ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DE UN PATIO INNTERIOR CON UN PEQUEÑO ANFITEATRO, Y SE INCORPORA UN ESCULTURA DE 4 MTS DE ALTURA QUE EVOCA A LA POETIZA. ESTE EVOCARÁ LA EXPERIENCIA DE GABRIELA CON LA RURALIDAD ALBERGANDO EL ARTE RURAL. CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO TOTAL DE 894 M2.CONTARÁ CON UNA SALA MUSEO, ADMINISTRACIÓN, SALA BIBLIOTECA (LITERATURA RURAL), Y UNA SALA DE REUNIÓN. EL PATIO SE TRABAJARÁ DESDE EL ACCESO EXTERIOR HACIA DEL CENTRO DEL PATIO INTERIOR DONDE SE CONSTRUIRÁ UNA PÉRGOLA ENTORNO A LA ESCULTURA, ACOMPAÑADO DE UN TRABAJO DE SUELOS Y ARBORIZACIÓN. CONTEMPLA ADEMAS LA ADQUISICION DE EQUIPOS. | 0 |  |  |  | 9 | 6 | no hay diferencias entre lo informado y ejecutado, solo informar que la consultoría comienza 3 meses mas tarde que el inicio de las obras, y termina en el plazo establecido por contrato, de acuerdo al término del contrato base de obras, al no haberse previsto aumento de plazos que finalmente se llevaron a cabo. | -33.3333 | 3 | 20 | la diferencia con los plazos recomendados se atribuyen a que las licitaciones de varios de los equipamientos debieron realizarse más de una vez producto de quedar desiertas por falta de oferentes, habiendo sido la adquisicion que mas tiempo se demoró en concretarse la de Sillas y Mesas de Terraza, cuya orden de compra fue rechazada en una primera instancia en el mes de febrero del 2014 (OC 2446-210-SE14), para posteriormente aceptada en diciembre del mismo año (OC 2446-1932-SE14), lo que incremento el plazo en 10 meses más respecto del resto del equipamiento. | 566.6667 | 3 | 5 | las ordenes de compra de todos los equipos fueron aceptadas con la misma fecha , sin embargo, las fechas de sistema corresponde a la recepción de los equipos . | 66.6667 |  |  |  |  | 2 | 2 | la diferencia entre las fechas de los gastos administrativos de deben a que estos aun no se han rendido por quedar un saldo que no ha sido utilizado a la fecha de este informe. | 0 | 8 | 30 | la diferencia entre los plazos recomendado y real se debe a que se llevaron a cabo 2 ampliaciones de plazo, la primera de 45 días a través del contrato N° 633S63305122012, del 08/10/2012 al 22/11/2012 , y la segunda ampliación de PLazo por 198 días a través del contrato N° 139SEC13918042013 entre las fechas 22/11/2012 y el 08/06/2013. | 275 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 30 | 30 | 0 | La duracion total del proyecto fue de 30 meses, partiendo con la entrega de terreno el 25/06/2012 y finalizando el 04/12/2014, hubo una ampliacion de plazos en las obras civiles por un total de 243 dias de los cuales 90 fueron efectivos en obras, los 153 restantes fueron el tiempo que se llevo en la tramitacion de la aprobacion de las obras extraordinarias que generaron la segunda ampliacion. Ademas de ello tambien hubo un retraso en la adquisicion del equipamiento producto de licitaciones sin oferentes y Ordenes de compra rechazadas. | 328.5714 | 328.5714 | Se observa en el cuadro indicadores de plazo y se puede concluir que el proyecto se aprobó ejecutar en 7 meses, sin embargo, se ejecutó en 30 meses, lo que implicó una variación del 328,57%. Al analizar los ítems, se concluye que la mayor variación se presenta en el ítem equipamientos el que fue recomendado ejecutar en 3 meses y finalmente se ejecutó en 20 meses, lo que representa una variación de 566,67%. El ítem gastos administrativos se ejecuto en los 2 meses recomendados y el que menor variación presenta es el ítem consultorías disminuyendo de 6 meses a 9 meses (lo recomendado en el proyecto) , lo que implica una variación del -33,33%. La duración total del proyecto fue de 30 meses, partiendo con la entrega de terreno el 25/06/2012 y finalizando el 04/12/2014, hubo una ampliacion de plazos en las obras civiles por un total de 243 días de los cuales 90 fueron efectivos en obras, los 153 restantes fueron el tiempo que se llevo en la tramitacion de la aprobacion de las obras extraordinarias que generaron la segunda ampliación. Ademas de ello tambien hubo un retraso en la adquisicion del equipamiento producto de licitaciones sin oferentes y Ordenes de compra rechazadas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-06-25 | [14 empty] | 138118 | 1751 | 139869 | 137739 | 2130 | En el item CONSULTORIAS, no hubo diferencias respecto de lo informado En el item EQUIPAMIENTOS, tuvo un gasto total de $10.979.370, es decir inferior al informado en $1.702.630, producto que uno de los criterios que mas pesaba en la evaluación fue el precio, así mismo que no se adquirió todos los productos, faltando 6 estantes y el mueble de cocina. En el item EQUIPOS, tuvo un gasto total de $5.373.730, es decir, un gasto mayor en $878.730 respecto al informado. En GASTOS ADMINISTRATIVOS se gastó 438.656, el saldo esta pendiente. El item OBRAS CIVILES: tuvo un gasto total de $124.041.030, de los cuales $115.529.354, fue el aporte del FNDR respecto al contrato Base N° 263S26312042012, y los $8.511.676que corresponde a las obras extraordinarias cuyo aporte fue del presupuesto municipal | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hubo diferencia respecto de lo recomendado | El proyecto no sufrió variaciones en la magnitud recomendada. | [12 empty] | sin observaciones | 4143300% | sin observaciones | 4179800% | SI | 4178900% | la infraestructura presenta problemas producto de la construccion de la Ruta 35, que deja a la CAR bajo cota y la solucion de evaciacion de aguas lluvia respecto de esto ha provocado inundaciones con las grandes lluvias afectando significatovamente los muros de adobe y el piso de madera, asi mismo hay una camara de alcantarillado en el forntis de la casa que debe ser trasladada |  | En Operación |  | TATIANA MARIBEL CÁRDENAS PADILLA | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4000400% | 4046900% | 465 | 4093200% | 463 | 4096900% | 37 | 4101100% | 42 | 4101100% | 42 | 4108500% | 74 | 4112200% | 37 | 1118 | 653 | En los puntos 5 y 6, se corrige fecha. La fecha del Decreto Nº 1631, que aprueba el contrato es el 12/04/2012. (Primer y único contrato de obra civil). | [23 empty] | 5000 | 8925 | 7438 | 0 | 1300 | 97999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120662 | 5401 | 12601 | 6449 | 0 | 1751 | 110934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137136 | No hay observaciones. | 5412 | 10933 | 6820 | 0 | 1751 | 124041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148957 | Según registros del Gobierno Regional, se ha contratado en Equipamiento, M$ 10.933 y en Equipos, M$ 6.820. El item OBRAS CIVILES: tuvo un gasto total de $124.041.030, de los cuales $115.529.354, fue el aporte del FNDR respecto al contrato Base N° 263S26312042012, y los $8.511.676que corresponde a las obras extraordinarias cuyo aporte fue del presupuesto municipal | 5412 | 10933 | 6820 | 0 | 1751 | 124041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148957 | 11218 | BIP > SIGFE | 2706 | 13258 | 4495 | 0 | 1751 | 115529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739 | 6256 | 14573 | 5157 | 0 | 2039 | 133646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161671 | En el ítem Consultorías el gasto real fue de M$ 5.412 (Contrato de Asesor a la Inspección Técnica de Obras-AITO). Según registros del Gobierno Regional, se ha gastado en Equipamiento, M$ 10.933 y en Equipos, M$ 6.820. La suma de estos ítemes es M$ 17.753; lo mismo suma en el Total Sigfe en estos ítemes (Equipamiento, M$ 13.258 + Equipos, M$ 4.495 = M$ 17.753). La diferencia se produce porque en SIGFE se cargó un contrato de Equipos como Equipamiento. (Contrato Orden de Compra 2446-63-SE15). El item OBRAS CIVILES: tuvo un gasto total de $124.041.030, de los cuales $115.529.354, fue el aporte del FNDR respecto al contrato Base N° 263S26312042012, y los $8.511.676 que corresponde a las obras extraordinarias cuyo aporte fue del presupuesto municipal | [15 empty] | 8570.4288 | 19995.9775 | 10233.0641 | 0 | 2779.0848 | 176034.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217612.6024 | 217613.8696 | 7984.9581 | 15329.9537 | 9672.9385 | 0 | 2583.9279 | 182835.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218407.1697 | 7926.6645 | 15329.9537 | 9672.9385 | 0 | 2583.9279 | 181739.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217252.7027 | 0.36513 | -0.16539 | 3.2409 | -0.52858 | -0.16597 | 1357.8294 | 1135.8701 | el costo total del proyecto presenta una variación del 0.4 % al comparar el monto contratado v/s el monto recomendado y del -0.17% al comparara el costo real v/s el monto recomendado. Las variaciones porcentuales de este proyecto todas disminuyeron a excepción de la obras civiles, que registran un incremento del 3.86% entre el monto recomendado y contratado. Se puede indicar que en GASTOS ADMINISTRATIVOS se gastó 438.656, el saldo se encuentra pendiente a la fecha según lo indicado por la unidad técnica. Además las obras civiles registraron modificaciones que correspondieron a obras extraordinarias cuyo aporte fue del presupuesto municipal. Dichas modificaciones fueron por: 1. Reparación de cubierta en el sector de la edificación nueva por diferencias del proyecto. 2. Construcción de tabique sobre el muro de albañilería 3. Construcción de 11 metros de albañilería en patio interior 4. Construcción de 37 metros de albañilería en el sector del pasaje 5. Construcción de corredor en Pino Oregon 6. Modificación del alcantarillado | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 161015 | 8512 | 5.286% | Las modificaciones fueron: 1. Reparacion de cubierta en el sector de la edificación nueva por diferencias del proyecto. 2. Construccion de tabique sobre el muro de albañileria 3. Construccion de 11 metros de albañileria en patio interior 4. Construccion de 37 metros de albañileria en el sector del pasaje 5. Construccion de corredor en Pino Oregon 6. Modificacion del alcantarillado | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Al revisar el historial rate se puede indicar que el proyecto fue reevaluado. De acuerdo al historial del proyecto, obtenido del BIP 2.0, el proyecto ingresó en 1 oportunidad a reevaluación: 1.- Reevaluación: Con fecha 05/10/2010 se ingresa a reevaluación el proyecto sólo para efectuar modificaciones en el calendario de inversiones a petición del Municipio, se concluye que existió una reevaluación de menos del 10% por lo cual no existen cambios significativos en la estructura de costos del proyecto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 268189 | 328610 | 22.5293 | Real > Recomendado | [5 empty] | En relación a los indicadores de resultado del proyecto, los cuales fueron el Valor Actualizado de los Costos de Inversión, Operación y Mantención y el Costo Anual Equivalente éstos, al momento de la recomendación (según carpeta física ya que no se encontraban ingresados en el sistema) correspondieron a M$ 292.635 y M$ 29.760 respectivamente, estos se corrigieron a la fecha de la recomendación y fueron M$268.189 Y M$36.438.Al recalcular éstos indicadores como producto de la disminución real del costo del proyecto M$328.610 Y M$44.647. En resumen se puede concluir que las variaciones de estos indicadores se debe exclusivamente al menor valor real de la obra en comparación con lo recomendado originalmente. | En conclusión, se puede señalar que en primer lugar la magnitud del proyecto ejecutado coincidió en un 100% con lo recomendado y cuyo respaldo estaba en el diseño previamente desarrollado. Y segundo que los plazos la diferencia entre los plazos recomendado y real se debe a que se llevaron a cabo 2 ampliaciones de plazo, la primera de 45 días y la segunda por 198 días, en cuanto a los gastos, sólo en el ítem gastos administrativos se encuentra pendiente de gastar un saldo, los demas item de gastos se encuentran rendidos y se estimo en la recomnedación una valor superior al gasto real. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078005-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO LA HERRADURA, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSIDERANDO LA BAJA PARTICIPACION CIUDADANA DEL SECTOR EL PROYECTO DOTARA DE INFRAESTRUCTURA A LAS 3 ORG SOCIALES EXISTENTES PARA INCREMENTAR Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA HERRADURA Y DANDO CUMPLIMIENTO A LINEAMIENTOS DEL PLADECO Y ESTRATEGIA DEL GOBIERNO | PROYECTO CONTEMPLA 743.87M2, CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 383.28M2 CONSTRUCCIÓN SÓLIDA DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO CON RECINTOS TALES COMO SALON REUNION 96.86M2, ESCENARIO 23.48M2, SALA MULTIUSO 33.81M2, SALA ESTUDIO 19.22M2, OFICINAS 1,2 Y 3 (8.86 M2 9.92 M2 10.46 M2) HALL 32.74 M2 COCINA 11.12M2 BAÑOS 16.8 M2, BODEGA 8.1 M2, MUROS Y CIRCULACIONES 111.91M2 Y EXTERIORES POR 360.59M2 LOS CUALES CONTEMPLAN PLAZA DURA 164.96M2, ACCESOS 24.78M2, AREAS VERDES 170.85M2. INCLUYE, ADEMÁS, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 448 |  |  |  | 7 | 6 | De acuerdo a Licitación N° 2446-1476-LP12 correspondiente al proyecto "Construcción Edificio Comunitario La Herradura, Coquimbo", la empresa adjudicada presentó un plazo de 180 días corridos (6 meses) para la ejecución de la obra, por lo cual, la licitación de la Asistencia Técnica establece un plazo de 180 días de acuerdo a la duración programada de la obra por la empresa adjudicada. De acuerdo a Certificado de Cumplimiento emitido por el Director de Obras Municipales de la comuna de Coquimbo correspondiente a la Asistencia Técnica, éste es emitido con fecha 11 de marzo de 2014. El contrato de la Asistencia Técnica N° 252S25223092013 de fecha 11 de septiembre del 2013 establece la duración del contrato de seis meses a contar de la fecha del contrato, no se especifica cantidad de días, por tanto, se consideran como mes cumplido los días 11, y por ende, la fecha de término contractual el 11/03/2017. | -14.2857 | 1 | 24 | La adquisición de Equipamiento, prácticamente se realizó en su totalidad el mes de enero del 2014. Para este caso, solo dos partidas de equipamiento fueron adquiridas posterior al término de las obras civiles, las cuales no presentaban especificaciones en convenio mandato, especificaciones requeridas para realizar la adquisición y que fueron solicitadas por la unidad de licitación a la unidad de proyectos responsable. Las especificaciones de uno de los equipamientos fueron definidas durante fines del mes de noviembre del 2014, la orden de compra se generó el mes de diciembre del 2014 (2446-2012-SE14). Las especificaciones del otro equipamiento fueron entregadas durante el año 2015, periodo en el cual, la persona a cargo de las adquisiciones del presente proyecto dejo su cargo, lo cual influyó en el retraso del proceso de adquisición del equipamiento, el cual fue realizado por un nuevo profesional asignado a dichas labores, posterior al ordenamiento de las tareas pendientes de variados procesos. | 2300 | 1 | 10 | La adquisición de Equipos se realizó el mes de enero del 2014. Para este caso, dos equipos fueron adquiridos posterior al término de las obras civiles (seis meses después), ello debido a que las empresas a las que en primera instancia se solicitaron los equipos por convenio marco en el mes de enero de 2014 (OC 2446-46-CM14 y OC 2446-49-CM14) no aceptaron o rechazaron las ordenes de compra, debiendo generar una nueva orden de compra para la adquisición de los equipos faltantes (2446-1687-SE14). | 900 |  |  |  |  | 2 | 7 | De acuerdo a procesos internos para la utilización de recursos transferidos para gastos administrativos de proyectos financiados con recursos F.N.D.R., se realizan adquisiciones alternadas a cargo de estas cuentas, de forma de mantener un movimiento continuo de éstas, por este modo, una cuanta específica de gastos administrativos puede continuar activa aun cuando el proyecto ya se encuentre ejecutado, ya que, no necesariamente se utilizan los recursos destinados para gastos administrativos en el mismo proyecto. | 250 | 7 | 12 | Mediante Decreto Exento N° 702 del 14/02/2014, se autoriza y aprueba primera ampliación de plazo de 141 días corridos. La ampliación de plazo se justifica en que, el proyecto de estructura publicado como antecedente en la licitación, no contaba con el certificado del revisor estructural. Para obtener dicho certificado el Revisor solicitó realizar algunas modificaciones al proyecto de estructura, como son, modificar la especificación del segundo piso que se había diseñado en albañilería confinada y requirió cambiarla a estructura de metalcom, aumento de cuantía de los fierros de la losa y refuerzos de pilares metálicos, además el proyecto de arquitectura no consideró la especificación de un muro divisorio. Mediante Decreto Exento N° 1915 del 02/05/2014, se aprueba segunda ampliación de plazo de 30 días corridos. En atención a carta del 15/04/2014 de la empresa contratista, solicita ampliación de plazo debido a la demora en la obtención del material de revestimiento aerobrise y screempanel, elementos que solamente son fabricados por la empresa Hunter Douglas, la que demoró la entrega de dichos productos. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 30 | 31 | 1 | El proyecto de estructura publicado como antecedente en la licitación, no contaba con el certificado del revisor estructural, por lo que, para obtener dicho certificado el Revisor solicitó realizar algunas modificaciones al proyecto de estructura, además el proyecto de arquitectura no consideró la especificación de un muro divisorio, aumentando el plazo en 141 días corridos. Además, demora en la obtención del material de revestimiento aerobrise y screempanel, elementos que solamente son fabricados por la empresa Hunter Douglas, aumentando el plazo en 30 días corridos. Existencia de variación en los plazos de adquisición por reordenamiento de personal interno de la Secretaria Comunal de Planificación, lo cual alargó el proceso de adquisiciones hasta que fue destinado un profesional para realizar dicha labor. | 233.3333 | 244.4444 | Al observar el cuadro de indicadores de plazo, se concluye que el proyecto se aprobó ejecutar en 9 meses, sin embargo, se ejecutó en 31 meses con un mes de tiempo inactivo, lo que implica una variación de 244%., Al analizar los ítems, se concluye que la mayor variación se produce en el ítem equipamientos, el que fue recomendado ejecutar en 1 mes y no obstante se ejecutó en 24 meses, lo que representa una variación de 2300%. Esto fue debido a que dos partidas de equipamiento fueron adquiridas posterior al término de las obras civiles y la persona a cargo de las adquisiciones del presente proyecto dejó su cargo, las cuales fueron realizadas por un nuevo profesional asignado a dichas labores, posterior al ordenamiento de las tareas pendientes de variados procesos. Con respecto al ítem de obras civiles, el proyecto se contrató con un plazo inicial de 180 días corridos y hubo dos ampliaciones de plazo por los siguientes motivos: 1. El proyecto de estructura publicado como antecedente en la licitación, no contaba con el certificado del revisor estructural, por lo que, para obtenerlo se solicitó realizar algunas modificaciones al proyecto de estructura. Además el proyecto de arquitectura no consideró la especificación de un muro divisorio, aumentando el plazo en 141 días corridos. 2. Demora en la obtención del material de revestimiento aerobrise y screempanel, elementos que solamente son fabricados por la empresa Hunter Douglas, aumentando el plazo en 30 días corridos. Por lo cual la ejecución de las obras civiles se realizó en 12 meses, registrando una variación del 71% entre el plazo recomendado y real. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-14 | [14 empty] | 218220 | 2089 | 220309 | 217912 | 2397 | CONSULTORÍAS (monto convenio M$7.308.-): - Contrato N°252S25223092013 de fecha 11/09/2013. Periodo de 6 meses (de acuerdo a plazo de oferta aprobada) a contar de la fecha de contrato. Monto Contrato $7.200.000.- EQUIPAMIENTO (monto convenio M$10.577.-): - Orden de Compra N°2446-36-CM14 del 07/01/2014. Monto OC $2.228.999.- - Orden de Compra N°2446-38-CM14 del 07/01/2014. Monto OC $1.921.540.- - Orden de Compra N°2446-39-CM14 del 07/01/2014. Monto OC $930.637.- - Orden de Compra N°2446-40-CM14 del 07/01/2014. Monto OC $664.734.- - Orden de Compra N°2446-41-CM14 del 07/01/2014. Monto OC $267.255.- - Orden de Compra N°2446-42-CM14 del 07/01/2014. Monto OC $212.494.- - Orden de Compra N°2446-2012-SE14 del 15/12/2014. Monto OC $2.249.100.- - Orden de Compra N°2446-1996-CM15 del 17/12/2015. Monto OC $974.995.- EQUIPOS (monto convenio M$7.458.-): - Orden de Compra N°2446-43-CM14 del 07/01/2014. Monto OC US$696,15.- - Orden de Compra N°2446-44-CM14 del 07/01/2014. Monto OC US$267,75.- - Orden de Compra N°2446-45-CM14 del 07/01/2014. Monto OC US$6.982,92.- - Orden de Compra N°2446-47-CM14 del 07/01/2014. Monto OC US$534,31.- - Orden de Compra N°2446-48-CM14 del 07/01/2014. Monto OC US$99,96.- - Orden de Compra N°2446-50-CM14 del 07/01/2014. Monto OC US$1.341,30.- - Orden de Compra N°2446-1687-SE14 del 07/11/2014. Monto OC $2.177.700.- GASTOS ADMINISTRATIVOS (monto convenio M$2.089.-): - Orden de Compra N°2446-719-CM14 del 22/05/2014. Monto OC US$267,80.- - Orden de Compra N°2446-1909-SE14 del 03/12/2014. Monto OC $350.687.- OBRAS CIVILES (monto convenio M$196.240.-): - Contrato N°033S03321012013 de fecha 14/01/2013. Periodo de 180 días corridos a contar de la entrega de terreno. Monto Contrato $195.324.465.- - Contrato N°027S02718022014 de fecha 19/02/2014. Ampliación de plazo de 141 días corridos. Obras Extraordinarias por el monto de $15.918.584.-, pagados con recursos Municipales. (1ra Ampliación de Contrato) - Contrato N°070S07002052014 de fecha 28/04/2014. Ampliación de plazo de 30 días corridos. (2da Ampliación de plazo) | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 744 | 744 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las obras extraordinarias realizadas corresponden a estructura, por tanto, no modifican la superficie del proyecto. | En lo que dice relación a la magnitud del proyecto, metros cuadrados, éste no sufrió variación alguna respecto de lo recomendado, es decir, el programa arquitectónico desarrollado en el diseño, se ejecutó tal como fue concebido. Además las obras extraordinarias realizadas corresponden a estructura, por tanto, no modifican la superficie del proyecto. | [12 empty] | Certificado de Cumplimiento Asistencia Técnica de fecha 11/03/2014, sin observaciones. Recepción provisoria de obras civiles de fecha 30/05/2014, sin observaciones por parte de la Comisión Receptora de las obras. Datos: - Fecha de inicio de obra 14/06/2013 (entrega terreno). - Plazo contractual 180 días corridos. - Primera ampliación de plazo desde el 11/12/2013 hasta 30/04/2014. - Segunda ampliación de plazo desde 01/05/2014 hasta 30/05/2014. Recepción de Equipos, sin observaciones. Recepción de Equipamiento, recepción satisfactoria de la totalidad del equipamiento. Se modifica ítem 3.2 Mesa Tablero (1 unidad), por solicitud de los beneficiarios se cambia dicho ítem por "6 escritorios básicos". | 4235500% | Certificado de Cumplimiento Asistencia Técnica de fecha 11/03/2014, sin observaciones. Recepción definitiva de obras civiles de fecha 13/11/2015, sin observaciones. Recepción de Equipos, sin observaciones. Recepción de Equipamiento, recepción satisfactoria de la totalidad del equipamiento. Se modifica ítem 3.2 Mesa Tablero (1 unidad), por solicitud de los beneficiarios se cambia dicho ítem por "6 escritorios básicos". | 4235500% | SI | 4187200% | El proyecto no ha presentado problemáticas para una normal operación. El único inconveniente presentado correspondió a la demora en la adquisición de la totalidad de los equipos y equipamiento, los cuales desde el 17/12/2015 se encuentran en su totalidad en el edificio comunitario. |  | En Operación |  | CAMILO MENDEZ MONTENEGRO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4079800% | 4107800% | 280 | 4113000% | 52 | 4124400% | 114 | 4129500% | 51 | 4129500% | 51 | 4143900% | 144 | 4145300% | 14 | 655 | 375 | En los puntos 5 y 6, se corrige fecha. La fecha del Decreto Nº 314, que aprueba el contrato es el 21/01/2013. (Primer y único contrato de obra civil). En punto 8, el primer estado de pago se cursó a fines de junio, pero igualmente es gasto de dicho mes. | [23 empty] | 7000 | 10131 | 7144 | 0 | 2001 | 187969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214245 | 7000 | 10131 | 7144 | 0 | 2001 | 187969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214245 | No hay observaciones. | 7200 | 9450 | 7449 | 0 | 2089 | 195325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221513 | El contrato de Consultorías, es por M$ 7.200 (Asesoría a la Inspección Técnica de Obras-AITO). Se producen diferencias de M$ 1, por la aproximación de decimales, ya que los contratos en pesos ($) son: Equipamiento: $ 9.449.753.- Equipos: $ 7.448.631.- Obras Civiles: $ 195.324.465.- | 7200 | 9450 | 7449 | 0 | 2089 | 195325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221513 | 3601 | BIP > SIGFE | 3600 | 9449 | 7449 | 0 | 2089 | 195325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217912 | 8139 | 10322 | 8296 | 0 | 2432 | 221040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250229 | El contrato de Consultorías, es por M$ 7.200, que fue lo efectivamente gastado.(Asesoría a la Inspección Técnica de Obras-AITO). Se producen diferencias de M$ 1, por la aproximación de decimales, ya que los gastos en pesos ($) son: Equipamiento: $ 9.449.753.- Equipos: $ 7.448.631.- Obras Civiles: $ 195.324.465.- | [15 empty] | 10786.8534 | 15611.2838 | 11008.6226 | 0 | 3083.2254 | 289659.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330149.695 | 330150.9622 | 10467.5058 | 13080.5805 | 10511.8596 | 0 | 3081.9581 | 306444.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343586.3734 | 10260.9436 | 13080.5805 | 10513.1269 | 0 | 3081.9581 | 302578.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339514.6911 | 4.0699 | 2.8366 | 4.4598 | -1.1851 | 2.8362 | 456.337 | 406.691 | Al revisar el Cuadro de Indicadores de costos, se observa la mayor variación positiva en el Ítem OOCC, que presenta una variación del 5,79% al comparar el monto contratado v/s el monto recomendado. Por otra parte, el ítem equipamiento presenta la mayor disminución al comparar el monto contratado v/s el monto recomendado en un -16.21%. Finalmente, el costo total del proyecto tuvo una variación del 4.07% al comparar el monto contratado v/s el recomendado; y de 2.84% % al comparar el costo real v/s lo recomendado y de un -1,19% al comparar el costo real v/s el monto contratado. En cuanto a las OOCC el proyecto sufrió modificaciones ya que el proyecto de estructura publicado como antecedente en la licitación, no contaba con el certificado del revisor estructural, por lo que, para obtener dicho certificado el Revisor solicitó realizar algunas modificaciones al proyecto de estructura, además el proyecto de arquitectura no consideró la especificación de un muro divisorio. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 260524 | 15919 | 6.11% | El proyecto sufrió modificaciones en el ítem de Obras Civiles, cuyos gastos corresponden al año 2014. El proyecto de estructura publicado como antecedente en la licitación, no contaba con el certificado del revisor estructural, por lo que, para obtener dicho certificado el Revisor solicitó realizar algunas modificaciones al proyecto de estructura, además el proyecto de arquitectura no consideró la especificación de un muro divisorio. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 260525 | 260525 | 0 | Al revisar el historial rate se puede indicar que el proyecto fue reevaluado. De acuerdo al historial del proyecto, obtenido del BIP 2.0, el proyecto ingresó en 1 oportunidad a reevaluación: 1.- Reevaluación: Con fecha 08/06/2011 se ingresa a reevaluación el proyecto sólo para efectuar modificaciones en el punto 13 de la ficha IDI correspondiente a DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, para incorporar la especificación de la adquisición de equipos y equipamientos.Se concluye que existió una reevaluación , pero cambios significativos en la estructura de costos del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 42187 | 40159 | -4.8072 | Real < Recomendado | [5 empty] | En relación a los indicadores de resultado del proyecto, los cuales fueron el Valor Actualizado de los Costos de Inversión, Operación y Mantención y el Costo Anual Equivalente éstos, al momento de la recomendación correspondieron a M$ 223.074 y M$ 30.308 respectivamente. Al recalcular éstos indicadores se obtienen los valores equivalentes a VAC M$ 298.229 y CAE M$ 40.159, ambas cifras menores a las originalmente obtenidas,calculados de los montos gastados real a valores del año 2016. | En conclusión, se observa que el proyecto en términos generales, no tuvo una gran variación en el costo total al considerar todos los componentes, sin embargo se aprecia que el costo total real es mayor a lo recomendado, el plazo total se triplicó de 9 meses estimados a 31 meses efectivos; y las magnitudes se ejecutaron de acuerdo a lo recomendado. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373275-0 | CONSTRUCCION CECOSF PUNTA MIRA, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CECOSF PUNTA MIRA CONTRIBUIRÁ A DISMINUIR LA SOBREDEMANDA DE 5.074 BENEFICIARIOS QUE ACTUALMENTE SE ATIENDEN EN LOS CESFAM DE SAN JUAN Y CESFAM SERGIO AGUILAR. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DEL CECOSF PUNTA MIRA CON 254,18 M2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDA, UBICADO ENTRE LAS CALLES DR. RAMÓN GORROÑO Y PASAJE RAIMUNDO VEGA ZAPATA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE COQUIMBO, CONSTRUIDO CON LA MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE ACERO GALVANIZADO. ESTE PROYECTO CONSIDERA EN EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO: 1 BOX CLÍNICO MULTIPROPÓSITO DE 12 M², 1 BOX CONSULTA Y EXAMEN DE 12 M², 1 BOX PROCEDIMIENTOS DE 16 M², 1 BOX DENTAL DE 16 M², 1 BOX GINECO-OBSTÉTRICO MAS BAÑO DE 18 M², 1 DESPACHO Y BODEGA PNAC DE 9 M², 1 BOTIQUÍN DE 9 M², 1 SOME MAS ARCHIVO ACTIVO DE 9 M², 2 BAÑOS ACCESO UNIVERSAL DE 3,90 M² CADA UNO, 2 BAÑOS PERSONAL DE 1,73 M² CADA UNO, 1 RECINTO PARA PERSONAL DE 3,74 M², 1 SALA MULTIUSO(EDUCACIÓN GRUPAL, TRABAJO COMUNITARIO Y AUDITORIO) DE 23,20 M², 1 SALA ESPERA DE 16 M², 1 CLOSET TABLERO ELECTRICO DE 0,6 M², 1 CLOSET INSUMOS DE 0,6 M², 1 RECINTO DEPOSITO DE RESIDUOS DE 7,8 M² , 1 RECINTO RESERVA CILINDROS DE GASES Y BODEGAJE DE 3,74 M², 1 RECINTO INSTALACIONES DE 2,42 M² Y 1 RECINTO ASEO DE 2,2 M². | 5074 |  |  |  | 6 | 5 | POR FERIADO CALENDARIO HAY UN DIA DE DIFERENCIA. | -16.6667 | 3 | 2 | POR FERIADO CALENDARIO HAY UN DIA DE DIFERENCIA. | -33.3333 | 3 | 6 | POR FERIADO CALENDARIO HAY UN DIA DE DIFERENCIA | 100 |  |  |  |  | 4 | 2 | POR FERIADO CALENDARIO HAY UN DIA DE DIFERENCIA | -50 | 4 | 14 | PRIMER CONTRATO EMPRESA MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CECOSF POR UN TIEMPO DE 160 DIAS SEGUNDO CONTRATO EMPRESA HGB INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN CECOSF DURANTE UN PLAZO DE 30 DIAS TERCER CONTRATO EMPRESA SOCIEDAD CENTRO DE NEGOCIOS Y REUNIONES HEXAGONO LIMITADA PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CAÑERIA DE CONEXIÓN DEL SILLON DENTAL EN UN PLAZO DE 20 DIAS CUARTA EMPRESA SALCA INGENIERIAY CONSTRUCCIÓN LIITADA POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA EN UN PLAZO DE 30 DIAS POR AÑO CALENDARIO EXISTE UNA DIFENCIA DE UN DIA | 250 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | NO HAY GRANDES DIFERENCIAS EN EL PLAZO | 133.3333 | 133.3333 | Al observar el Cuadro Indicadores de Plazos, se concluye que el proyecto se aprobó ejecutar en 6 meses, sin embargo, se ejecutó en 14, lo que implica una variación del 133,3%. Al analizar la situación de los ítems, se concluye que la mayor variación la presenta el ítem Obras Civiles, el que fue recomendado ejecutar en 4 meses y finalmente se ejecutó en 14 meses, lo que representa una variación del 250% El Ítem Consultorías presenta la menor variación porcentual, disminuyendo de 6 (proyecto recomedado) a 5 meses, lo que implica una variación del -16,67%. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-09-02 | [14 empty] | 409641 | 1033 | 410674 | 406749 | 3925 | DETALLE DE LAS DIFERENCIAS SEGUN LOS SIGUIENTES ITEM EQUIPAMIENTO:EXISTEN 22 CONTRATOS, DEJANDOSE SIN EFECTO CONTRATO CON EMPRESA "MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES" CON FECHA 17/12/2015 POR NO POSEER STOCK Y MANIFESTAR PROBLEMAS FINANCIEROS ATRAVES DE CORREOS ELECTRONICOS, FALTANDO A LA NORMATIVA VIGENTE DE BASES DE LICITACIÓN POR CONVENIO MARCO DE MERCADO PUBLICO,DEJANDOSE SIN EFECTO ORDEN DE COMPRA N°1395-1088-CM15 QUE HABIA SIDO ACEPTADA POR PROVEEDOR Y NO COMUNICÓ SUS PROBLEAS POR LA VIA FORMAL QUE ES LA PLATAFORMA DE COMPRAS PUBLICAS. SE COMPLEMENTA CONTRATO DE EQUIPAMIENTO POR UN MONTO DE M$2.269 CON FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS. LOS ITEM DE CONSULTORIAS, EQUIPOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS POSEEN VARIACIÓN POR LA APROXIMACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE PESOS A MILES. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 254 | 254 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | lA EMPRESA MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCIÓN TENIA CONTRATO PARA EFECTUAR 254 METROS CUADRADOS, METRAJES QUE SE REALIZARON SIN CONTRATIPEMPOS. | El programa arquitectónico recomendado del proyecto es de 254 m2. Una vez ejecutado, la superficie del establecimiento es de 254 m2. Por lo que se concluye que no existe variación en la superficie edificada del proyecto. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. ACTA DE RECEPCIÓN CON FECHA 6/05/2016 EMPRESA MONTAJES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA. | 4249600% | RECEPCIÓN DEFINITIVA, SEGUN ESTABLECIDO EN LAS BASES ES 240 DIAS DESPUES DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y 30 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA BOLETA DE GARANTIA | 4273400% | SI | 4269000% | NO HAY SITUACIONES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CECOSF |  | En Operación |  | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212900% | 4212900% | 0 | 4216300% | 34 | 4227800% | 115 | 4223400% |  | 4223400% |  | 4224900% | 15 | 4227800% | 29 | 149 | 149 | Se verifica y corrige fecha del hito 8 "gasto con cargo al contrato de obra civi"l, de la gestión administrativa. | [23 empty] | 18500 | 9266 | 45900 | 0 | 988 | 296176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370830 | 18500 | 9266 | 45900 | 0 | 988 | 296176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370830 | Se verifican y corrobora financiamiento de la inversión. No hubo aumento que modificarán los montos. | 18981 | 11122 | 45173 | 0 | 1031 | 342894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419201 | En el item de equipamiento, se deja constancia de nulidad de contrato con empresa Marcotec por $M686 con fecha 21/12/2015 y la compra con recursos propios por un total de $M2.269 | 18982 | 11122 | 45173 | 0 | 1031 | 335951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412259 | 5510 | BIP > SIGFE | 18982 | 6584 | 45173 | 0 | 1031 | 334979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406749 | 20211 | 7007 | 47527 | 0 | 1098 | 355497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431340 | Se corrige historial de gastos. En el item de equipamiento, se deja constancia de nulidad de contrato con empresa Marcotec por $M686 con fecha 21/12/2015 y la compra con recursos propios por un total de $M2.269. Para el item de obras hubo un error en la digitación al ingresar el gasto al bip. En los otros item existe un ajuste por el transformación depesos a miles | [15 empty] | 26110.4709 | 13078.046 | 64783.216 | 0 | 1393.9778 | 418018.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523384.1607 | 0 | 25612.4406 | 14934.5709 | 66976.8301 | 0 | 1393.9778 | 472765.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581682.8455 | 25611.1734 | 14934.5709 | 60226.1759 | 0 | 1393.9778 | 487100.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589266.0846 | 11.1388 | 12.5877 | 16.526 | 1.3037 |  | 2319.9452 | 1917.7173 | El costo total del proyecto presenta una variación del 11,14% al comparar el monto Contratado v/ s el monto Recomendado. La mayor variación porcentual se observa en el ítem Obras Civiles, que presenta una variación del 13,1% al comparar el monto contratado v/s el recomendado, y un 16,53% al comparar el costo real v/s el monto recomendado. Por otra parte, el ítem Gastos Administrativos no presenta variación, tanto al comparar la variación de montos contratados (0%) y la variación de gastos reales (0%). | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Al revisar el historial RATE del proyecto, se puede concluir que la iniciativa de inversión no ingresó a reevaluación, es decir, una vez licitado, el proyecto no tuvo una variación mayor al 10% de su costo tota aprobado en la evaluación ex ante. Y al revisar el Cuadro Indicador de Gastos, se observa que la IDI tuvo una variación del 8,73%, que, de acuerdo a la normativa vigente del Sistema Nacional de Inversiones, no se requiere que la Institución Financiera, en este caso, Ministerio de Salud, ingrese el proyecto a reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 24 | 26 | 8.3333 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al calcular el indicador CEP del proyecto ejecutado, se observa un incremento del 8,33%, compatible con el aumento de los costos de ejecución el proyecto, considerando todos sus componentes o ítems. | Este proyecto fue ejecutado bajo la modalidad pago contra recepción, y se observa que sólo el plazo estimado de ejecución tuvo una variación del 133%, de 6 meses aprobado en la evaluación ex ante y 14 meses de ejecución efectiva, considerando los tiempos muertos. Por otra parte, los costos aprobados en la evaluación ex ante tuvieron un incremento del 8,73% (al analizar el monto contrado v/s el monto recomendado). Respecto de la superfie del establecimiento, esta no presenta variación, por cuanto se aprobó el proyecto de 254 m2 y efectivamente se construyó un CECOFS de dicha superficie. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373573-0 | CONSTRUCCION CECOSF LOS LEICES, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DESDE EL AÑO 2010 LA POBLACIÓN DEL SECTOR LOS LEICES RECIBE ATENCIÓN SE SALUD EN LA SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS, EN LA LLAMADA RONDA URBANA DEL SECTOR 2 DEL CESFAM DR. MARCOS MACUADA OGALDE, POR LO QUE POSTULAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CECOSF OTORGARÍA DIGNIDAD A NUESTROS USUARIOS(AS). | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL CECOSF LOS LEICES CON 223,81 M2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDA, EL CUAL SERÁ CONSTRUIDO BAJO LA MATERIALIDAD DE ACERO GALVANIZADO. ESTE PROYECTO CONSIDERA EN EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO: 1 BOX CLÍNICO MULTIPROPÓSITO DE 12 M², 1 BOX CONSULTA Y EXAMEN DE 12 M², 1 BOX PROCEDIMIENTOS DE 16,37 M², 1 BOX DENTAL DE 16 M², 1 BOX GINECO-OBSTÉTRICO MAS BAÑO DE 18 M², 1 DESPACHO Y BODEGA PNAC DE 7,35 M², 1 BOTIQUÍN DE 5,94 M², 1 SOME MAS ARCHIVO ACTIVO DE 7 M², 2 BAÑOS ACCESO UNIVERSAL DE 4 M² CADA UNO, 2 BAÑOS PERSONAL DE 2,34 M² CADA UNO, 1 RECINTO PARA PERSONAL DE 5,43 M², 1 SALA MULTIUSO(EDUCACIÓN GRUPAL, TRABAJO COMUNITARIO Y AUDITORIO) DE 19,40 M², 1 SALA ESPERA DE 16 M², 1 CLOSET TABLERO ELECTRICO DE 0,7 M², 1 CLOSET INSUMOS DE 0,7 M², 1 RECINTO DEPOSITO DE RESIDUOS DE 6,83 M² , 1 RECINTO RESERVA CILINDROS DE GASES Y BODEGAJE DE 2 M², 1 RECINTO INSTALACIONES DE 2 M² Y 1 RECINTO ASEO DE 3,18 M². | 4675 |  |  |  | 6 | 5 | DIFERENCIA POR FERIADO CALENDARIO | -16.6667 | 3 | 1 | EL PLAZO RECOMENDADO ES SUPERADO POR UN DIA, DADO LA EXISTENCIA DE FRERIADO CALENDARIO | -66.6667 | 3 | 5 | SE CREA DIFERENCIA POR FERIADO CALENDARIO | 66.6667 |  |  |  |  | 4 | 9 | SE CREA DIFERENCIA POR FERIADO CALENDARIO | 125 | 4 | 10 | PRIMER CONTRATO CON EMPRESA EDUARDO GONZALEZ BRAVO POR UN PLAZO DE 160 DIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CECOSF SEGUNDO CONTRATO CON EMPRESA EDUARDO GONZALEZ BRAVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES EN 30 DIAS DADA LAS GESTIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO CONTRATO SE DEMORA POR FERIADO CALENDARIO EN ABRIL | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | POR LO GENERAL NO SE ENCUENTRAN GRANDES DIFERENCIAS EN EL PLAZO | 66.6667 | 66.6667 | Al revisar el módulo de Indicadores de plazos, se concluye que el proyecto presenta aumento en el plazo total de ejecución: de 6 meses, recomendado en la evaluación ex ante, a 10 meses (real), lo que implica, en términos porcentuales, una variación del 66.67%. Al analizar el comportamiento por ítems, se observa que el ítem Obras Civiles presenta la mayor variación, del 150%, es decir, se recomendó ejecutar las obras civiles en 4 meses y se ejecutó en 10. Por otra parte, el ítem que presenta la menor variación corresponde al ítem Consultorías, que fue aprobado en el ex ante por 6 meses y finalmente se desarrollaron consultorías sólo en 5 meses, lo que explica la variación del -16.67% que se observa en el Cuadro correspondiente. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2016-09-02 | [14 empty] | 372494 | 3622 | 376116 | 371077 | 5039 | ITEM CONSULTORIAS: NO EXITEN DIFERENCIAS EQUIPAMIENTO: EXISTEN 23 CONTRATOS PARA ESTE ITEM. SE DEJA SIN EFECTO EL CONTTRATO CON EMPRESA "MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES" CON FECHA 21/12/2015 POR NO POSEER STOCK Y MANIFESTAR PROBLEMAS FINANCIEROS A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. A CONSECUENCIA SE DEJA SIN EFECTO CONTRATO Y LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 1395-1088-CM15 QUE HABRIA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR SIN MANIFESTAR SU PROBLEMA A TRAVES DEL PORTAL UNA VEZ CUMPLIDA LA FECHA DE COMPRA, QUE POR NORMATIVA DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DEBIÓ REALIZAR. EQUIPOS:DIFERENCIA PRODUCIDA EN CONTRATOS UNA VEZ REALIZADA LA APROXIMACIÓN DEL TRASPASO DE PESOS A MILES. GASTOS ADMINISTRATIVOS:SE DEJA SIN EFECTO CONTRATO (VIATICO) POR NO CORRESPONDER AL PROYECTO | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 223 | 223 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN OBSERVACIONES EN RELACION A LOS METROS CONSTRUIDOS | En la evaluación ex ante, se recomendó ejecutar un proyecto de una superficie total de 223 m2. Ejecutado el proyecto, la Unidad Técnica de la iniciativa de inversión, Servicio de Salud Coquimbo, informa que el proyecto ejecutado tiene una superficie de 223. m2. Se concluye entonces, que no existe variación en la superficie total construida y que el proyecto se ejecutó según lo estimado en la evaluación ex ante. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES FECHA DE RECPCION 16/05/2016 | 4250600% | RECEPCIÓN MUNICIPAL DEFINITIVA DE OBRAS NUMERO DE DOCUMENTO 192 FECHA 04/08/2016 | 4258600% | SI | 4263500% | RECINTO CON OPERACIÓN NORMAL |  | En Operación |  | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  |  |  | 4216000% | 4216000% | 0 | 4218500% | 25 | 4224800% | 63 | 4222300% |  | 4222300% |  | 4224900% | 26 | 4227800% | 29 | 118 | 118 | Se verifica y corrige fechas de gestión administrativa del proyecto | [23 empty] | 18500 | 9266 | 45900 | 0 | 3465 | 263202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340333 | 18500 | 9266 | 45900 | 0 | 3465 | 263202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340333 | No hubo aumentos que modificaran los montos en el financiamiento de la inversión | 18946 | 11110 | 45173 | 0 | 3581 | 306542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385352 | Se verifica y corrige montos del historial de contratos. Equipamiento se deja sin efecto contrato por M$686 de empresa Marcotec de fecha 21/12/2015 y se realiza la compra con financiamiento propio por M$2.254 para los otrso item las modificaciones corresponden para equipos a un ajuste por el valor del dolar y del valor traspaso de pesos a miles. | 18946 | 11110 | 45173 | 0 | 3581 | 298830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377640 | 6563 | BIP > SIGFE | 18946 | 6602 | 45173 | 0 | 3581 | 296775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371077 | 20173 | 7027 | 47527 | 0 | 3804 | 314937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393468 | Se corrige el historial de gastos. en el item de equipamiento se deja constancia la nulidad de contrato por M$686 de empresa Marcotec de fecha 21/12/2015 y la compra con financiamiento propio por M$2.254. en obras civiles existe un error en la digitación del ingreso del gasto al bip. para los otros item existe una diferencia por el traspaso de pesos a miles. | [15 empty] | 26110.4709 | 13078.046 | 64783.216 | 0 | 4890.3275 | 371479.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480341.9289 | 0 | 25564.285 | 14863.6048 | 66979.3646 | 0 | 4875.1204 | 413144.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525426.9717 | 25563.0178 | 14863.6048 | 60235.0467 | 0 | 4875.1204 | 401878.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507415.5117 | 9.386 | 5.6363 | 8.1832 | -3.428 |  | 2275.4059 | 1802.1467 | Al analizar el Cuadro de Indicadores de Gastos, se puede concluir que el ítem que presenta mayor variación porcentual es el ítem Obras Civiles, que presenta una variación del 11.22% al comparar el monto contratado v/s el monto recomendado para dicho ítem. Si se analiza la variación de Gastos Reales, se concluye que este ítem tiene una variación de 8.18%. Por otra parte, el ítem que presenta menor variación corresponde al ítem Gastos Administrativos, que exhibe una variación del -0.31% al analizar la variación de Montos Contratados y el mismo % al analizar la Variación de Gastos Reales. El costo total del proyecto presenta una variación del orden del 9.39% al analizar el monto contratado v/s el monto recomendado. y del 5.64% al realizar el análisis de la variación de Costos Reales v/s monto recomendado en la evaluación de pre inversión. Lo anterior es consistente con el hecho de que el proyecto no fue ingresado a reevaluación por la Institución Financiera (MINSAL). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Revisado el historial RATE del proyecto, se observa que la iniciativa de inversión no fue ingresada a reevaluación por la Institución Financiera, en este caso, el Ministerio de Salud. Lo anterior, queda explicado al revisar el Cuadro de Gastos: se concluye que el proyecto, una vez ejecutado, tuvo un incremento del 8.97% (comparando el monto total contratado v/s lo recomendado), incremento menor a lo indicado en las Normas del Sistema Nacional de Inversiones, que señala que para aquellos proyectos cuyo costo total presentan una variación mayor al 10%, deben ingresar a reevaluación en el Ministerio de Desarrollo Social. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 26 | 27 | 3.8462 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al estimar el indicador del proyecto, Costo Equivalente Por Persona (CEP), considerando el gasto real de la IDI, se concluye que éste presenta una variación del orden del 3.85%, el que refleja el incremento del monto real gastado del ítem Obras Civiles y Equipos. La variación del Indicador CEP no es relevante y está relacionada con el % de variación que presenta el gasto real del proyecto que alcanzó al 5.22%. | En términos de Gasto Real, el proyecto presenta una variación del 5.22% respecto el monto aprobado en la evaluación ex ante, lo que explica que el proyecto no fue ingresado a reevaluación por la Institución Financiera, Ministerio de Salud. En términos de plazos, el proyecto fue aprobado ejecutarse en 6 meses, y finalmente se ejecutó en 10, lo que implica una incremento del 66.67% en el plazo de ejecución. Este tipo de proyectos, que no presentan complejidad en sus instalaciones y que además, corresponden a superficie de menos de 300 m2 a construir y con un programa arquitectónico estándar, aparecen convenientes de licitar bajo la modalidad de pago contra recepción. Sería interesante conocer la opinión de la Unidad Técnica de esta afirmación. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061153-0 | CONSTRUCCION III CESFAM LAS COMPAÑIAS, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE CESFAM EN EL SECTOR DE LAS COMPAÑÍAS PERMITIRÁ ENTREGAR A LA COMUNIDAD UN MODELO DE SALUD INTEGRAL CON MAYOR ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN; SE CENTRA EN LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD Y DA IMPORTANCIA A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CESFAM EN LAS CIAS., EL EDIFICIO SE PLANTEA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ISIDORO CAMPAÑA Y CIRCUNVALACION ALVAREZ ZORRILLA EN UN TERRENO DE APROX. 7600 M2. EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2.569,46 M2 APROX., CON LAS SIGUIENTES ÁREAS: ÁREAS DE URGENCIA DE 156,14 M2; ATENCIÓN DE PACIENTES DE 549,96 M2, RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN DE 237,10 M2, ÁREA DE APOYO DE 139,42 M2, ADMINISTRACIÓN DE 317,68 M2, SERVICIOS GENERALES DE 115,57 M2 Y ÁREAS DE CIRCULACIONES, ESPERAS Y MUROS CON 1053,59 M2. SE CONSIDERA ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA BÁSICA Y DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES SEGÚN NORMAS MINSAL. |  |  |  |  | 12 | 20 | -CONTRATO DE FECHA 04/10/10 APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°3934/10, PLAZO DE CONTRATO 12 MESES. -CONTRATO DE FECHA 02/02/12 APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°587/12, PLAZO DE CONTRATO 4 MESES. | 66.6667 | 2 | 3 | -CONTRATO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO DE FECHA 28/05/12 DN°1930/12. -ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO MOBILIARIO III CESFAM DE FECHA 25/07/12 MEDIANTE DN°2199/12. -CONTRATO ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO REHABILITACIÓN Y ESTIMULACIÓN DE FECHA 31/07/12 DN°2582/12. -CONTRATO ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL MEDICO DE FECHA 14/08/12 DN°2477/12. -CONTRATO ADQUISICIÓN ACCESORIOS DENTALES DE FECHA 14/08/12 DN°2478/12. -ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO 4 CARROS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE ASEO DE FECHA 25/10/12 DN°3231/12. -ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO MOBILIARIO ESPECIAL DE FECHA 31/08/12 DN°2611/12. | 50 | 2 | 5 | -ADQUISICIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO 122 EQUIPOS APROBADO MEDIANTE DN°854 DE FECHA 29/03/12. -CONTRATO ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL DENTAL Y EQUIPOS DE FECHA 16/04/12 DN°1131/12. -CONTRATO ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS Y DENTALES FECHA 25/04/12 DN°1218/12. -CONTRATO ADQUISICIÓN EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE FECHA 03/05/12 DN°1384/12. -CONTRATO ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS DE FECHA 15/05/12 DN°1507/12. -CONTRATO ADQUISICIÓN EQUIPOS DE REHABILITACIÓN DE FECHA 15/06/12 DN°1989/12. PLAZO 60 DÍAS CORRIDOS. | 150 |  |  |  |  | 1 | 3 | SE REALIZARON 4 ORDENES DE COMPRA. FECHAS: 31/05/10 ORDENES N° 8371; 8372; 8373 Y 30/08/10 ORDEN N° 10445. | 200 | 12 | 18 | -CONTRATO DE FECHA 13/10/2010 APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°4075/10 DE FECHA 15/10/10-PLAZO CONTRACTUAL 365 DÍAS CORRIDOS. PLAZO DE FINALIZACIÓN DE OBRAS (CONTRATO) 19/10/11. -CONTRATO AUMENTO DE OBRAS DE FECHA 24/01/12 DN°499/12. -PRIMERA PRORROGA DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO, 120 DÍAS CORRIDOS, HASTA EL 16/04/12 DN°13918/12. -SEGUNDA PRORROGA DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO, 60 DÍAS CORRIDOS, HASTA EL 16/04/12 DN°1089/12. -ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO DE FECHA 16/04/10. -MULTA 3UTM DN°2079/12 DE FECHA 12/07/12 -MULTA 2UTM DN°1232/12 DE FECHA 08/05/12 | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [20 empty] | 2 | 2 | CONTRATO ADQUISICIÓN AMBULANCIA DE FECHA 08/03/12 DN°659/12, 50 DÍAS CORRIDOS. | 0 |  |  |  |  | 13 | 13 | 26 | 27 | 1 | FECHAS EXPUESTAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS INDICADOS EN LOS CONTRATOS DECRETADOS. SE REALIZARON AMPLIACIONES DE CONTRATOS Y AUMENTOS DE OBRA. COMO A SU VEZ SE CURSARON MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS. | 100 | 107.6923 | Se observa que el ítem vehículo no tuvo variación en el plazo estimado de ejecución, por cuanto, en la evaluación ex ante se propuso ejecutar dicho ítem en dos meses y se ejecutó en ese plazo, presentando 0% de variación. Por otra parte, la variación más significativa se observa en el ítem Gastos Administrativos que presenta una variación del 200%. El ítem Equipos presenta un incremento del 150%, dado que se proponía ejecutar en dos meses y se ejecutó en cinco. El ítem Consultorías presenta una variación del 66,67%, por cuanto, se proponía ejecutar en doce meses y finalmente se ejecutó en veinte. Los ítems Obras Civiles y Equipamientos presentan variación del 50%; El ítem OOCC se estimó ejecutar en 12 meses y la obra se ejecutó en 18, y, el ítem Equipamientos se estimó en la evaluación ex ante que se ejecutaría en dos meses y se desarrolló en tres meses. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2010-04-16 | [14 empty] | 2827786 | 2142 | 2829928 | 2838556 | -8628 | EL DETALLE DE LOS CONTRATOS SE INDICARON EN EL ITEM DE PLAZOS. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2569 | 2572 | 100.1168 | Real > Recomendada | [5 empty] | EXISTE UNA DIFERENCIA MÍNIMA RESPECTO A LO PRESENTADO INICIALMENTE, NO OBSTANTE LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO RECOMENDADO SEGÚN LO INFORMADO POR LA ITO DE LA OBRA. | El proyecto tuvo una variación real de 3 m2 al comparar la magnitud recomendada en la evaluación ex ante (2569 m2) y la magnitud real del establecimiento una vez ejecutado (2572 m2). Esta variación es marginal y en términos porcentuales corresponde a un 0,11% y corresponden a adecuaciones de la obra en terreno. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 16/04/12. DECRETO ALCALDICIO N°2221/12 DE FECHA 26/07/12 APROBANDO RECEPCIÓN PROVISORIA. | 4101500% | CERTIFICADO DE RECEPCIÓN MUNICIPAL DEFINITIVA DE OBRA N°04-0383 DE FECHA 13/04/12 FECHA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PROYECTO: 16/04/2013 |  | SI | 4112200% |  |  | En Operación |  | FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA VARGAS | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4011200% | 4017700% | 65 | 4019800% | 21 | 4043000% | 232 | 4046500% | 35 | 4046500% | 35 | 4046500% | 0 | 4051200% | 47 | 400 | 335 | Primer pago fue recepcionado en el Gobierno Regional a través de ordinario Nº 5542 con fecha 19/11/2010 y cursado con fecha 30/11/2010 | [23 empty] | 15000 | 250272 | 128153 | 0 | 2000 | 2154534 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 2575959 | 16064 | 268022 | 137242 | 0 | 2142 | 2307338 | 0 | 27844 | 0 | 0 | 2758652 | Diferencia es sólo tipo de moneda por año | 21419 | 168687 | 282828 | 0 | 2142 | 2343660 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 2847296 | Obras Civiles Contrato Original $2.307.148.470.- Suplemento: $36.511.385.- Contrato Total: $2.343.659.855.- Fecha 13/10/2010 Consultorías Contrato Original: $16.064.000.- Suplemento: $5.354.640.- Contrato Total: $21.418.640.- | 21419 | 168687 | 282828 | 0 | 2142 | 2328970 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 2832606 | -5950 | BIP < SIGFE | 25692 | 173042 | 282829 | 0 | 2142 | 2326291 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 2838556 | 30965 | 200607 | 329293 | 0 | 2682 | 2830960 | 0 | 33253 | 0 | 0 | 3427760 | La diferencia en el pago de Obras Civiles con respecto al valor total del contrato se debe al valor Pro Forma el cual tuvo un valor diferente al inicial. | [15 empty] | 25366.5937 | 423223.0562 | 216712.8531 | 0 | 3382.297 | 3643425.757 | 0 | 43967.3261 | 0 | 0 | 4356077.883 | 4460896.1405 | 33986.4453 | 248894.7308 | 417307.5214 | 0 | 3398.7713 | 3719003.4299 | 0 | 42139.948 | 0 | 0 | 4464730.8467 | 32807.9004 | 247793.4884 | 417294.8489 | 0 | 3398.7713 | 3591495.0161 | 0 | 42139.948 | 0 | 0 | 4334929.973 | 2.4943 | -0.48548 | -1.4253 | -2.9072 | -2.8238 | 1685.4316 | 1396.3822 | Al revisar el Cuadro de Indicador de Costos, se observa la mayor variación en el Ítem Equipos, que presenta una variación del 92,56% al comparar el monto contratado v/s el monto recomendado. Por otra parte, el ítem Equipamiento presenta la mayor disminución al comparar el monto contratado v/s el monto recomendado en un -41,19%. Se observa que el ítem OOCC prácticamente no presenta variación, 2,07% al comparar montos contrados v/s montos recomendados y de un -1,43% al comparar el gasto real del ítem v/s el monto recomendado. Finalmente, el costo total del proyecto tuvo una variación del 2,4% al comparar el monto contratado v/s el recomendado; -0,58 % al comparar el gasto real v/s lo recomendado y de un -2,9% al comparar el gasto real v/s el monto contratado. El proyecto ingresó en cinco oportunidades a reevaluación: 1) Con fecha 12/11/2009 se ingresa a reevaluación el proyecto sólo para adecuar el texto de la descripción ingresado en la Ficha IDI. 2) Con fecha 17/02/2011, la Unidad Técnica de la IDI solicita, a través del Gobierno Regional, actualizar listado de Equipos y Equipamiento, lo que explica la variación en el costo total del proyecto en un -11,4%, lo que implica que el costo total de la iniciativa disminuyó en ese % 3) Con fecha 10/08/2011, se ingresa a reevaluación el proyecto para readecuar el listado de Equipos y Equipamiento, pero en términos de variación del costo total de la IDI no fue significativa, alcanzando sólo al 0,07% 4) Con fecha 29/11/2011, el Gobierno Regional ingresa a reevaluación el proyecto por aumento de plazos del contrato de OOCC en un 33% y por aumento del contrato del Asesor a la Inspección Técnica en un 33%. 5) Con fecha 24/07/2013, se ingresa a reevaluación la iniciativa de inversión por cuanto se requiere un suplemento de fondos para el ítem Equipos de un 12,2% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA HUERTA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 3437435 | 3520132 | 2.4058 | De acuerdo al historial del proyecto, obtenido del BIP 2.0, el proyecto ingresó en 5 oportunidades a reevaluación: 1.- 1era. reevaluación: Con fecha 12/11/2009 se ingresa a reevaluación el proyecto sólo para adecuar el texto de la descripción ingresado en la Ficha IDI. 2.- 2da. reevaluación: Con fecha 17/02/2011, la Unidad Técnica de la IDI solicita, a través del Gobierno Regional, actualizar listado de Equipos y Equipamiento, lo que explica la variación en el costo total del proyecto en un -11,4%, lo que implica que el costo total de la iniciativa disminuyó en ese % 3.- 3era. reevaluación: Con fecha 10/08/2011, se ingresa a reevaluación el proyecto para readecuar el listado de Equipos y Equipamiento, pero en términos de variación del costo total de la IDI no fue significativa, alcanzando sólo al 0,07% 4- 4ta. reevaluación: Con fecha 29/11/2011, el Gobierno Regional ingresa a reevaluación el proyecto por aumento de plazos del contrato de OOCC en un 33% y por aumento del contrato del Asesor a la Inspección Técnica en un 33%. 5.- 5ta. reevaluación: Con fecha 24/07/2013, se ingresa a reevaluación la iniciativa de inversión por cuanto se requiere un suplemento de fondos para el ítem Equipos de un 12,2% | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se disponen de antecedentes para el cálculo del indicador económico. | Se observa que el proyecto, en términos generales, no tuvo gran variación en el costo total al considerar de todos los componentes. Sin embargo, al revisar cada ítem, se aprecia que el ítem Equipos presenta la mayor variación (92,56%) y por otra parte , el ítem Equipamiento tuvo una disminución del -41,19% respecto de lo aprobado en la evaluación ex ante. En términos de plazos, se estimó que el proyecto, con todos sus componentes, se ejecutaría en 13 meses, sin embargo, considerando los tiempos muertos se ejecutó en 27 meses, lo que implica una variación del 107,69% | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20119349-0 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA G-151 ORURO, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO SE ENMARCA EN LA ESTRATEGIA REFIONAL DE DESARROLLO EN EL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO SISTEMA SOCIAL PERMITIENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA EDUCACIÓN. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE UN PISO EN TABIQUERÍA MADERA REVESTIDA EN OSB Y FIBROCEMENTO CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA POR 236.16 M2, ESTO INCLUYE LOS SIGUIENTES RECINTOS: ÁREA ADMINISTRATIVA CON 25.52 M2; AREA DOCENTE CON 81.91M2, ESTO INCLUYE UNA SALA DE CLASES Y UNA SALA DE COMPUTACION (CADA UNA DE 36,08 M2 UTILES INTERIOR) AREA DE SERVICIOS POR 71.02 M2 QUE INCLUYE SERVICIOS HIGIÉNICOS ALUMNOS, DISCAPACITADOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, DUCHAS ALUMNOS, COCINA COMEDOR Y DESPENSA Y BODEGAS; OTROS RECINTOS CON 24.78 M2, INCLUYE VIVIENDA DE PROFESOR, CON COMEDOR, COCINA Y BAÑO; ADEMAS DE OTRAS AREAS COMO PATIOS Y CIRCULACIONES EN 32.93 M2, ADEMAS SE CONSIDERA LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO. | 17 | ESCUELA BASICA |  |  | 5 | 0 | Para este proyecto no hubo consultorías. Por lo que el Gobierno Regional no realizó deposito. Es por ese motivo que no se agrega ninguna fecha en el ítem de fecha validada/corregida. | -100 | 2 | 3 | Se considera para el ítem de equipamiento un monto de $2.500.273 según los siguientes montos $115.456 ( orden de compra 2709-76-SE13. Factura nº 2446 de fecha 04/07/2013),$86.722 (orden de compra 2709-68- CM13 y Factura nº 23.483 de fecha 16/04/2013),$2.298.095 (orden de compra 2709-22-CM13 y Factura nº 494 de fecha 16/04/2013) con las empresas : SAA Soraya Anich Allel,Melman SA y Claudia Andrea Fuentes Nogueira respectivamente. Por lo que en la fecha validada /corregida se contempla el inicio del primer contrato con la primera factura es decir 16/04/2013 y para la fecha de término del contrato la ultima factura correspondiente a 04/07/2013. | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | El Gobierno Regional deposita a la Municipalidad de Ovalle la suma de $577.000.- correspondientes a gastos administrativos del proyecto. Pero este monto no fue utilizado por lo que se hace reintegro de estos fondos al Gobierno Regional. Con el oficio nº 1139 de fecha 23/06/2015, enviado al Gobierno Regional, se indica que hace reintegro de fondos de $ 577.000.- con el decreto de pago nº 3211 de fecha 17 de junio de 2015.Es por ese motivo que no se agregan ninguna fecha en el ítem de fecha validada/corregida. | -100 | 4 | 6 | Se aprueba contrato con fecha 03 de Mayo de 2012, con un plazo de ejecución de 150 días. Con decreto exento Nº3894 de fecha 03/05/2012. Por medio de solicitud del contratista, se realiza informe técnico de fecha 28/09/2012 referido al cambio de material de la estructura de tabiquería, en el sentido de cambiar lo siguiente: -Estructura de tabiquería de pino 2" x 3", por metalcom C 2x3x0,85. -Estructura de cerchas de pino de 1" x 4", por metalcom C 2x4x0,85. -Costaneras de pino de 2"x 2, por costanera metalcom omega 38x35x15x8x0,85. El cambio de materialidad otorga una mejor calidad y durabilidad, sin implicar cambio en aumento de presupuesto asociado.Con este cambio se mejora la calidad final del producto. El decreto exento Nº8884 de fecha 24/10/2012, aprueba la sustitución de materiales mencionados anteriormente. Lo anterior se refleja en la modificación de contrato de fecha 24/10/2012 aprobada por decreto exento Nº 8885 de fecha 24/10/2012. Con el decreto Nº 9084 de fecha 31/10/2012 se aprueba la modificación de contrato que autoriza la ampliación del plazo de ejecución en 25 días corridos de acuerdo a solicitud del contratista producto de una paralización de la obra a causa de accidente laboral ocurrido en la obra.Esta ampliación de plazo de 25 días corridos son a partir del 18/10/2012 hasta el 12 de noviembre de 2012. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 9 | 14 | 5 | Se aprueba contrato con fecha 03 de Mayo de 2012, con un plazo de ejecución de 150 días. Con decreto exento Nº3894 de fecha 03/05/2012. Por medio de solicitud del contratista, se realiza informe técnico de fecha 28/09/2012 referido al cambio de material de la estructura de tabiquería, en el sentido de cambiar lo siguiente: -Estructura de tabiquería de pino 2" x 3", por metalcom C 2x3x0,85. -Estructura de cerchas de pino de 1" x 4", por metalcom C 2x4x0,85. -Costaneras de pino de 2"x 2, por costanera metalcom omega 38x35x15x8x0,85. El cambio de materialidad otorga una mejor calidad y durabilidad, sin implicar cambio en aumento de presupuesto asociado.Con este cambio se mejora la calidad final del producto. El decreto exento Nº8884 de fecha 24/10/2012, aprueba la sustitución de materiales mencionados anteriormente. Lo anterior se refleja en la modificación de contrato de fecha 24/10/2012 aprobada por decreto exento Nº 8885 de fecha 24/10/2012. Con el decreto Nº 9084 de fecha 31/10/2012 se aprueba la modificación de contrato que autoriza la ampliación del plazo de ejecución en 25 días corridos de acuerdo a solicitud del contratista producto de una paralización de la obra a causa de accidente laboral ocurrido en la obra.Esta ampliación de plazo de 25 días corridos son a partir del 18/10/2012 hasta el 12 de noviembre de 2012. | 28.5714 | 100 | La variación del plazo total ejecutado respecto del originalmente recomendado se debe a cambios de la materialidad de la estructura de tabiquería pasado de madera a estructura de metalcom, todo lo cual otorga mejor calidad y durabilidad, sin que ello implicara cambio en el presupuesto originalmente contratado La modificación de la estructura implicó un aumento del plazo equivalente a 25 días por lo que el plazo final de la obra termina el 12 de noviembre, todo ello según decreto 9084 del 24 de octubre de 2012 Por otra parte, la adquisición de los equipos y equipamientos se adjudican 16 de abril del 2013 y se da término a dicho contrato con fecha 04 de julio, fecha de la última factura. Las adquisiciones de estos elementos no se efectuaron exclusivamente para este establecimiento, sino que se realizó una licitación por estos equipos y equipamientos en conjunto para 3 establecimientos que se encontraban en ejecución lo que provocó atraso en los plazos. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-05-22 | [14 empty] | 83428 | 577 | 84005 | 84004 | 1 | OBRAS CIVILES: El total de la obra se contrató por un monto de $ 80.927.792 y respecto a los estados de pago son los siguientes: Estado de pago Nº 1 $ 13.780.492 (Factura Nº611 de fecha 06/07/2012) (Ord. Nº974 del 09/07/2012). Estado de pago Nº 2 $ 17.166.067 (Factura Nº612 de fecha 17/07/2012) (Ord. Nº1.102 del 02/08/2012). Estado de pago Nº 3 $ 20.312.561 (Factura Nº624 de fecha 23/08/2012) (Ord. Nº1.253 del 03/09/2012). Estado de pago Nº 4$ 14.699.248 (Factura Nº630 de fecha 01/10/2012) (Ord. Nº1.432 del 16/10/2012). Estado de pago Nº 5 $ 11.625.086 (Factura Nº635 de fecha 16/11/2012) (Ord. Nº1.612 del 28/11/2012). Estado de pago Nº 6 $ 3.344.338 (Factura Nº647 de fecha 09/04/2013) (Ord. Nº1.012 del 27/06/2013). EQUIPAMIENTO: Se considera para el ítem de equipamiento un monto de $2.500.273 según los siguientes montos $115.456 ( orden de compra 2709-76-SE13. Factura nº 2446 de fecha 04/07/2013),$86.722 (orden de compra 2709-68- CM13 y Factura nº 23.483 de fecha 16/04/2013),$2.298.095 (orden de compra 2709-22-CM13 y Factura nº 494 de fecha 16/04/2013) con las empresas : SAA Soraya Anich Allel,Melman SA y Claudia Andrea Fuentes Nogueira respectivamente. Por lo que en la fecha validada /corregida se contempla el inicio del primer contrato con la primera factura es decir 16/04/2013 y para la fecha de término del contrato la ultima factura correspondiente a 04/07/2013. GASTOS ADMINISTRATIVOS: El Gobierno Regional deposita a la Municipalidad de Ovalle la suma de $577.000.- correspondientes a gastos administrativos del proyecto. Pero este monto no fue utilizado por lo que se hace reintegro de estos fondos al Gobierno Regional. Con el oficio nº 1139 de fecha 23/06/2015, enviado al Gobierno Regional, se indica que hace reintegro de fondos de $ 577.000.- con el decreto de pago nº 3211 de fecha 17 de junio de 2015.Es por ese motivo que no se agregan ninguna fecha en el ítem de fecha validada/corregida. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 236 | 236 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se ejecutó de acuerdo al proyecto postulado. | En lo que dice relación a la magnitud del proyecto, metros cuadrados, este no sufrió variación alguna respecto de lo recomendado, es decir, el programa arquitectónico desarrollado en la etapa previa, diseño, se ejecutó tal como fue concebido. | [12 empty] | Con fecha 30 de Noviembre 2012 la municipalidad de Ovalle, da curso a la recepción provisoria. Dentro de las observaciones se menciona lo siguiente: - Puerta interior WC debe ser opaco. -Estucar albañileria caseta gas y basura. -Levantar tapa fosa y pozo absorbente sobre nivel de terreno. -Rotura de cañeria sector tabique curvo. -Colocar pletinas sobre plancha de policarbonato (sobre costaneras). -Protecciones internas sector baño, sueltas, debe afiazarse. -Retirar escombros,dentro y fuera del recinto. -Sellar orificios en pasada de cañerias en tabiques. -Corregir posición de tablero eléctrico (está inclinado), debe quedar a plomo,paralelo a marco de puerta, -Puerta de baño interior , colocar tope para facilitar cierre. -Colocar topes de goma en todas las puertas. -En estructura tabique puerta baño interior, colocar tapas en perfil. -Presentar certificado de recepción de instalación de servicios(Agua potable, alcantarillado, electricidad y alcantarillado particular.) Estas observaciones fueron subsanadas según acta de recepción provisoria aprobada con el decreto nº854 de fecha 24 de enero de 2013. | 4124300% | Con fecha 06 de Diciembre de 2013 la Municipalidad de Ovalle da curso a la recepción definitiva, siendo aprobada con el decreto nº231 de fecha 7 de enero 2014. En fecha de recepción se asignará la fecha del decreto que aprueba la recepción definitiva , ya que el sistema no da la opción con el año 2013. | 4164600% | SI | 4147700% |  |  | En Operación |  | ELSA MACARENA GONZÁLEZ TELLO | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055400% | 4055400% | 0 | 4089900% | 345 | 4101000% | 111 | 4103200% | 22 | 4103200% | 22 | 4105100% | 19 | 4110200% | 51 | 548 | 548 | La Res. Nº 195 de fecha 22.12.2011 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (11/04/2012) Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", corresponde a la ejecución de la obra, éste fue aprobado por el Decreto Exento N°3894 de mayo del 2012, no obstante su inicio es el 22 de mayo de 2012, fecha en que se hace entrega del terreno. La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles es el 3 de mayo de 2012, sin embargo la fecha de inicio del contrato es el 22 de mayo de 2012, momento en que se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (12.07.2012) | [23 empty] | 3501 | 3271 | 0 | 0 | 560 | 82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89743 | 3501 | 3271 | 0 | 0 | 560 | 82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89743 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 80928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83428 | El contrato de Obras Civiles es por un monto de $80.927.792 con una duración de 175 días. En el ítem de equipamiento se realizaron contratos por un monto total de $2.500.273. El monto Contratado Corregido del Item Consultorías es 0, como el sistema no lo acepta de esta forma se ingresa con valor "1" | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 80927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83427 | -577 | BIP < SIGFE | 0 | 2500 | 0 | 0 | 577 | 80927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84004 | 0 | 2864 | 0 | 0 | 672 | 94167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97703 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $577.000 según Convenio Mandato aprobado por Resolución N°5038 de 28 de Diciembre del 2011. En el caso de Obras Civiles, lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es un monto total de $80.927.792. En el ítem de equipamiento se pagó según lo contratado un monto total de $2.500.273. | [15 empty] | 5555.635 | 5190.6663 | 0 | 0 | 888.344 | 130772.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142407.5017 | 125202.0143 | 0 | 4719.2484 | 0 | 0 | 0 | 119408.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124127.3841 | 0 | 4719.2484 | 0 | 0 | 0 | 119334.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124053.8835 | -12.8365 | -12.8881 | -8.7466 | -0.059214 | -0.91702 | 525.652 | 505.6552 | En general del cuadro de Indicadores de Gastos se observan que los montos contratados resultaron prácticamente iguales a los gastos reales, salvo la leve variación del -0.06% en el caso del ítem obras. Sin embargo, las mayores diferencias se dan al comparar los montos recomendados con los gastados realmente. Al hacer un análisis más detallado del detalle de los costos reales y contratados con los recomendados se puede señalar lo siguiente: En primer lugar el ítem equipamiento contrató y gasto la misma cantidad del valor recomendado. A este respecto es necesario señalar que inicialmente dichos recursos (M$ 4.096) estaban destinados en su totalidad para la adquisición del equipamiento, sin embargo producto de la licitación realizada, el valor contratado y cancelado por la totalidad del equipamiento fue tan sólo de M$ 2.869 por lo que los restantes recursos (M$ 1.127) fueron, previa recomendación favorable por parte del MDS, destinados a la compra de equipos (1 equipo de audio; 1 computador y 1 reproductor de DVD) que originalmente no se consideraban necesarios. En segundo lugar, para el caso del ítem de Gastos Administrativos se observa que inicialmente se había recomendado la cantidad de M$ 2.890, cifra que estaba contempla para cubrir los recursos que, por este concepto, demandaba Arquitectura MOP en su rol de unidad técnica. Sin embargo, en último término se consideró designar a la Municipalidad de Ovalle como unidad técnica por lo que dicha cifra no fueron utilizadas. De ahí entonces, que el Municipio hiciera llegar un oficio al Gobierno Regional indicándole el reintegro de dichos recursos. Por último, en lo relacionado con el ítem de obras civiles es donde se observa la mayor variación entre lo recomendado y lo contratado y gastado ya que originalmente se había recomendado un total de M$ 152.010 para este concepto. Sin embargo producto de la licitación pública que se realizó para la ejecución de las obras, la adjudicación final fue por un monto inferior a lo recomendado, es por ello que la cifra contratada ascendió a M$ 139.991, es decir un -8,04 %. Cabe señalar que esta menor diferencia se debe exclusivamente a los precios de mercados al momento de la licitación y no a disminución de partidas y/o cantidad y/o calidad de las obras. En relación al monto contratado y el realmente gastado, prácticamente no hay variación dado que los cuatros estados de pagos realizados ($ 13.780.492 del 09/07/2012; $17.166.067 del 02/08/12; $20.312.561 del 03/09/12; $ 14699.248 del 16/10/12; $ 11.625.086 del 28/11/12 ) valores que ascienden a $77.583.454 expresados en moneda 2011 y los $3.344.338 del 27/06/13 en moneda de 2012 y que expresado en moneda 2016 corresponden a $ 94.168.445, es decir cantidad equivalente a un -0.06% de variación respecto de lo contratado. En conclusión, la variación que experimenta este item se debe exclusivamente a la actualización de la moneda. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 98707 | 98798 | 0.092192 | Esta iniciativa originalmente contemplaba exclusivamente al adquisición del equipamiento del establecimiento para lo cual tenía destinado M$ 3.271 (moneda. 2009). De esta cifra sólo se utilizaron en total M$ 2.428. Los restantes M$844 fueron solicitado por la Municipalidad de Ovalle, responsable del proyecto, para ser destinados a la adquisición de equipos (2 computadores y 1 impresora), lo cual fue aprobado en virtud de que dichos elementos estaban orientados al mejoramiento del proyecto educativo del establecimiento. Finalmente los recursos utilizados en la compra de los equipos más el equipamiento ascendió al 100% de los recursos originalmente recomendados. Por lo anterior, la reevaluación a la cual fue sometido el proyecto tuvo por finalidad evaluar la conveniencia de autorizar o no el uso de los recursos disponibles en la compra de los equipos, por lo que considerando que éstos brindarían una ayuda a la labor escolar se aprobó la compra de tales equipos. En consecuencia la reevaluación propiamente tal no significó aumento del costo del proyecto, sino que más bien implicó la utilización de recursos que habían quedado disponibles del ítem equipamiento. Por consecuencia la variación del monto del proyecto recomendado originalmente es idéntica al monto reevaluado por lo que la variación entre ambos es de cero por ciento | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 126751 | 112640 | -11.1329 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 17222 | 15304 | -11.1369 | Real < Recomendado | En relación a los indicadores de resultado del proyecto, los cuales fueron el Valor Actualizado de los Costos de Inversión, Operación y Mantención y el Costo Anual Equivalente éstos, al momento de la recomendación correspondieron a M$ 126.751 y M$ 17.222 respectivamente. Al recalcular éstos indicadores como producto de la disminución real del costo del proyecto producto de la eliminación del valor considerado en el ítem de consultoría y gastos administrativos, así como al menor valor real de las obras se obtienen los valores equivalentes a M$ 112.640 y M$ 15.304, ambas cifras menores a las originalmente obtenidas, es decir se produjo una disminución de los indicadores equivalente al 11.13% En resumen se puede concluir que las variaciones de estos indicadores se deben exclusivamente al menor valor real de la obra en comparación con lo recomendado originalmente | En conclusión, se puede señalar que en primer lugar la magnitud del proyecto ejecutado coincidió en un 100% con lo recomendado y cuyo respaldo estaba en el diseño previamente desarrollado. Si bien, hubo una modificación de la estructura interior del proyecto, esta modificación que no significó una variación en el monto contratado, todo lo contrario, le otorgó al establecimiento una mayor durabilidad. En general se puede señalar que el resultado de la ejecución tiene su origen al hecho de que en la etapa previa, diseño, se pudieron detectar y corregir los posibles errores de dependencias y/o superficies que requería el proyecto. En segundo lugar, existió prácticamente una coincidencia muy cercana al 100% entre los montos contratados y los gastos reales incurridos en el proyecto, es decir no hubo aumento ni disminución de recursos adicionales a los montos adjudicados. La única variación, equivalente al 0,06 % tiene su explicación en el hecho de que el último estado de pago se realizó al año siguiente de contratado el proyecto todo lo cual incide en el ajuste, por concepto de actualización de la moneda. Asimismo, el hecho de que la unidad técnica finalmente fuese la propia Municipalidad de Ovalle, institución responsable del proyecto, permitió evitar incurrir en los costos asociados a Consultoría y gastos administrativos, valores que en el momento de recomendar el proyecto se habían establecidos por consideración de que la Dirección de Arquitectura MOP tendría a su cargo la ejecución del proyecto en su rol de unidad técnica Un aspecto relevante fue el hecho de que al realizarse la adquisición del equipamiento en forma integrada, es decir no para esta escuela sino que para las tres escuelas que simultáneamente se estaban desarrollando, permitió que los gastos incurridos en las respectivas compras de los equipamiento resultaran inferiores a lo recomendado por lo que el excedente se pudo utilizar en la adquisición de equipos que originalmente no se había considerado, utilizando en consecuencia el 100% de este recurso. Por otra parte, el menor valor de las obras adjudicada que finalmente resultó contratado tiene su origen o causa exclusivamente en los precios de mercados que imperaban al momento de presentarse las ofertas de las empresas como resultado del llamado a licitación de las obras. Por último, la diferencia de los valores señalado en el punto anterior, implicó que el indicador de resultado fuese originalmente sobre estimado en relación a lo que realmente se gastó. Es así que los indicadores actualizados representan una variación de -11.13% respecto de los valores originalmente recomendado y corregidos. En lo relacionado con el plazo de ejecución, este fue superior en 25 días respecto al tiempo propuesta en la ficha recomendada y cuya causa se debió a problemas de emplazamiento y de grandes rocas que se detectaron cuando la obra ya se encontraba en su primera fase de desarrollo, ejecución. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20144181-0 | REPOSICION TOTAL ESCUELA G-291 PADRE PABLO DIEHL | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | ESTE PROYECTO CUMPLIRÁ CON LOS REQUERIMIENTOS PARA EL INGRESO A LA JEC, DEBIDO A SU INFRAESTCRUCTURA ACTUAL QUE NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL D.S. Nº 548 DE EDUCACION. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE UN PISO EN TABIQUERIA DE MADERA REVESTIDA EN OSB Y FIBROCEMENTO CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE 236 M2, DESGLOSADOS EN LOS SIGUIENTES RECINTOS: ÁREA ADMINISTRATIVA DE 25,52 M2; ÁREA DOCENTE DE 81.91 CONSTITUIDA POR UNA SALA DE CLASE Y UNA SALA DE COMPUTACIÓN (CADA UNA DE 36,08 M2 UTILES INTERIOR); ÁREA DE SERVICIOS POR 71.02 M2 QUE INCLUYE SS.HH. PARA ALUMNOS; ALUMNAS Y ADMINISTRATIVOS, DUCHAS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, BODEGA; OTROS RECINTOS CON 24.78 M2, INCLUYE VIVIENDA DE PROFESOR, CON COMEDOR, COCINA Y BAÑO; ADEMAS DE OTRAS AREAS COMO PATIOS Y CIRCULACIONES EN 32.93 M2, ADEMAS SE CONSIDERA LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO. | 15 | [7 empty] | 2 | 3 | Se considera para el ítem de equipamiento un monto de $2.504.770 según los siguientes montos $115.456 ( orden de compra 2709-77-SE13. Factura nº 2445 de fecha 04/07/2013),$86.722 (orden de compra 2709-70- CM13 y Factura nº 23.482 de fecha 16/04/2013),$2.248.751 (orden de compra 2709-23-CM13 y Factura nº 492) y $53.841 (orden de compra 2709-25-CM13 y Factura nº491 de fecha 16/04/2013) con las empresas SAA Soraya Anich Allel, Melman S.A y Claudia Andrea Fuentes Nogueira respectivamente. Por lo que en la fecha validada /corregida se contempla el inicio del primer contrato con la primera factura es decir 16/04/2013 y para la fecha de término del contrato la ultima factura correspondiente a 04/07/2013. | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | El Gobierno Regional deposita a la Municipalidad de Ovalle la suma de $2.378.000.- correspondientes a gastos administrativos del proyecto. Pero este monto no fue utilizado por lo que se hace reintegro de estos fondos al Gobierno Regional. Con el oficio nº 1138 de fecha 23/06/2015, enviado al Gobierno Regional, se indica que hace reintegro de fondos de $ 2.378.000.- con el decreto de pago nº 3210 de fecha 17 de junio de 2015.Es por ese motivo que no se agrega ninguna fecha en el ítem de fecha validada/corregida. | -100 | 7 | 7 | Se realiza contrato con fecha 03/07/2012 por un monto de $ 120.235.039 según decreto nº 5700 de fecha 3/7/2012 , con un plazo de 150 días corridos. Se hace entrega de terreno el día 10/07/2012. Por medio de un informe técnico se solicita autorizar el cambio de material de la estructura de tabiquería, en el sentido de cambiar lo siguiente: -Estructura de tabiquería de pino 2"x3", por metalcom C 2x3x0,85. -Estructura de cerchas de pino de 1" x42, por metalcin C 2x4x0,85. -Costaneras de pino de 2"x2", por costanera metalcom omega 38x35x15x8x0,85. Con esta modificación se pretende mejorar la calidad y durabilidad.Por lo anterior con fecha 24/10/12 se realiza modificación de contrato aprobado con decreto exento Nº 8887 de la misma fecha. En virtud de solicitud del contratista y por medio de un informe técnico se solicita aumento de plazo de ejecución en 45 días corridos, debido a que cuando se inició la obra se descubrieron problemas de emplazamiento y nivelación del terreno.Además al realizar excavaciones aparecieron rocas de gran envergadura que obstaculizaron la expedita ejecución de la obra. Esos inconvenientes , no se pudieron prever en la visita a terreno, lo cual retraso la construcción.Por lo que dicho aumento es autorizado por decreto exento Nº 10.383 de fecha 12/12/2012, por lo que se realizo modificación de contrato aprobada por decreto exento Nº 711 de fecha 21/01/2013 .Dicha ampliación es desde el 07 de diciembre de 2012 hasta el 21 de enero de 2013. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 10 | 12 | 2 | Se realiza contrato con fecha 03/07/2012 por un monto de $ 120.235.039 según decreto nº 5700 de fecha 3/7/2012 , con un plazo de 150 días corridos. Se hace entrega de terreno el día 10/07/2012. Por medio de un informe técnico se solicita autorizar el cambio de material de la estructura de tabiquería, en el sentido de cambiar lo siguiente: -Estructura de tabiquería de pino 2"x3", por metalcom C 2x3x0,85. -Estructura de cerchas de pino de 1" x42, por metalcin C 2x4x0,85. -Costaneras de pino de 2"x2", por costanera metalcom omega 38x35x15x8x0,85. Con esta modificación se pretende mejorar la calidad y durabilidad.Por lo anterior con fecha 24/10/12 se realiza modificación de contrato aprobado con decreto exento Nº 8887 de la misma fecha. En virtud de solicitud del contratista y por medio de un informe técnico se solicita aumento de plazo de ejecución en 45 días corridos, debido a que cuando se inició la obra se descubrieron problemas de emplazamiento y nivelación del terreno.Además al realizar excavaciones aparecieron rocas de gran envergadura que obstaculizaron la expedita ejecución de la obra. Esos inconvenientes , no se pudieron prever en la visita a terreno, lo cual retraso la construcción.Por lo que dicho aumento es autorizado por decreto exento Nº 10.383 de fecha 12/12/2012, por lo que se realizo modificación de contrato aprobada por decreto exento Nº 711 de fecha 21/01/2013 .Dicha ampliación es desde el 07 de diciembre de 2012 hasta el 21 de enero de 2013. | 11.1111 | 33.3333 | La variación del plazo total ejecutado respecto del originalmente recomendado se debe a errores del emplazamiento originalmente contemplado y por otro lado a la existencia de roca de gran envergadura que quedaron al descubierto en la primera fase de las obras, anomalías que no pudieron detestarse en la visita a terreno. Estos contratiempos implicaron que el contrato se extendiera por un periodo de 45 días. En lo que dice relación con las adquisiciones de los equipos y equipamiento, éstos elementos no se efectuaron exclusivamente para este establecimiento, sino que se realizó una licitación por estos equipos y equipamientos en conjunto para 3 establecimientos que se encontraban en ejecución casi en forma simultanea, lo que provocó atraso en los plazos. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-07-10 | [14 empty] | 122739 | 2378 | 125117 | 125119 | -2 | OBRAS CIVILES: El total de la obra se contrató por un monto $ 120.235.039, y respecto a los estados de pago son los siguientes: Estado de pago Nº 1 $ 40.331.542 (Factura Nº1224 de fecha 22/10/2012) (Ord. Nº1548 del 09/11/2012). Estado de pago Nº 2 $ 44.862.262 (Factura Nº1228 de fecha 20/11/2012) (Ord. Nº1622 del 30/11/2012). Estado de pago Nº 3 $ 22.998.429 (Factura Nº1232 de fecha 15/12/2012) (Ord. Nº1814 del 17/12/2012). Estado de pago Nº 4 $ 12.042.806 (Factura Nº1288 de fecha 13/08/2013) (Ord. Nº1344 del 28/08/2013). EQUIPAMIENTO: Se considera para el ítem de equipamiento un monto de $2.504.770 según los siguientes montos $115.456 ( orden de compra 2709-77-SE13. Factura nº 2445 de fecha 04/07/2013),$86.722 (orden de compra 2709-70- CM13 y Factura nº 23.482 de fecha 16/04/2013),$2.248.751 (orden de compra 2709-23-CM13 y Factura nº 492) y $53.841 (orden de compra 2709-25-CM13 y Factura nº491 de fecha 16/04/2013) con las empresas SAA Soraya Anich Allel, Melman S.A y Claudia Andrea Fuentes Nogueira respectivamente. Por lo que en la fecha validada /corregida se contempla el inicio del primer contrato con la primera factura es decir 16/04/2013 y para la fecha de término del contrato la ultima factura correspondiente a 04/07/2013. GASTOS ADMINISTRATIVOS: El Gobierno Regional deposita a la Municipalidad de Ovalle la suma de $2.378.000.- correspondientes a gastos administrativos del proyecto. Pero este monto no fue utilizado por lo que se hace reintegro de estos fondos al Gobierno Regional. Con el oficio nº 1138 de fecha 23/06/2015, enviado al Gobierno Regional, se indica que hace reintegro de fondos de $ 2.378.000.- con el decreto de pago nº 3210 de fecha 17 de junio de 2015.Es por ese motivo que no se agrega ninguna fecha en el ítem de fecha validada/corregida. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 236 | 236 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se ejecutó según lo postulado | En lo que dice relación a la magnitud del proyecto, metros cuadrados, este no sufrió variación alguna respecto de lo recomendado, es decir, el programa arquitectónico desarrollado en la etapa previa, diseño, se ejecutó tal como fue concebido. | [12 empty] | Con fecha 26 de abril del 2013, la Municipalidad da curso a la recepción provisoria . Se debe mencionar que los trabajos se terminaron el día 21 de enero del 2013, dentro del plazo legal. El decreto que aprueba la recepción provisoria corresponde al decreto exento nº9586 de fecha 24 de julio de 2013. | 4139000% | Con fecha 12 de junio del 2014, la Municipalidad da curso a la recepción definitiva. El decreto que aprueba la recepción definitiva corresponde al decreto exento nº16.742 de fecha 10 de noviembre 2014. | 4180200% | SI | 4147700% |  |  | En Operación |  | ELSA MACARENA GONZÁLEZ TELLO | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3970200% | 4059800% | 896 | 4080800% | 210 | 4101000% | 202 | 4109300% | 83 | 4109300% | 83 | 4110000% | 7 | 4124100% | 141 | 1539 | 643 | La Res. Nº 134 de fecha 22.09.2011 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (11/04/2012). Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", corresponde a la ejecución de la obra, éste fue aprobado por el Decreto Exento N°5700 de julio del 2012, no obstante su inicio es el 10 de julio de 2012, fecha en que se hace entrega del terreno. La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles es el 3 de julio de 2012, sin embargo la fecha de inicio del contrato es el 10 de julio de 2012, momento en que se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (28.11.2012) | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 2000 | 170134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187134 | 0 | 3271 | 0 | 0 | 2308 | 121396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126975 | El monto recomendado para el primer RS versus el corregido es el mismo. Por otra parte, el Monto Total Recomendado del RS que da origen a la ejecución presupuestaria versus el corregido es el mismo. | 0 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 120235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122739 | El contrato de Obras Civiles es por un monto de $120.235.039 en un plazo de 150 días En el ítem de equipamiento se realizaron contratos por un monto total de $2.504.770. | 0 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 120235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122739 | -2380 | BIP < SIGFE | 0 | 2505 | 0 | 0 | 2378 | 120236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125119 | 0 | 2870 | 0 | 0 | 2769 | 139788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145427 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $2.378.000 según Convenio Mandato aprobado por Resolución N°5043 de 28 de Diciembre del 2011. En el caso de Obras Civiles, lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es un monto total de $120.235.039. En el ítem de equipamiento se pagó según lo contratado un monto total de $2.504.770. | [15 empty] | 0 | 5190.6663 | 0 | 0 | 3662.3598 | 192635.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201488.0813 | 201488.0813 | 0 | 4719.2484 | 0 | 0 | 0 | 177403.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182123.1956 | 0 | 4719.2484 | 0 | 0 | 0 | 177145.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181864.6761 | -9.6109 | -9.7392 | -8.0409 | -0.14195 | -9.7392 | 770.613 | 750.6162 | En general del cuadro de Indicadores de Gastos se observan que los montos contratados resultaron prácticamente iguales a los gastos reales, salvo la leve variación del -0.15% en el caso del ítem obras. Sin embargo, las mayores diferencias se dan al comparar los montos recomendados con los costos reales Al hacer un análisis más detallado del detalle de los montos gastados y contratados con los recomendados se puede señalar lo siguiente: En primer lugar el ítem equipamiento contrató y gasto la misma cantidad del valor recomendado. A este respecto es necesario señalar que inicialmente dichos recursos (M$ 4.096) estaban destinados en su totalidad para la adquisición del equipamiento, sin embargo producto de la licitación realizada, el valor contratado y cancelado por la totalidad del equipamiento fue tan sólo de M$ 2.869 por lo que los restantes recursos (M$ 1.127) fueron, previa recomendación favorable por parte del MDS, destinados a la compra de equipos (1 equipo de audio; 1 computador y 1 reproductor de DVD) que originalmente no se consideraban necesarios. En segundo lugar, para el caso del ítem de Gastos Administrativos se observa que inicialmente se había recomendado la cantidad de M$ 2.890, cifra que estaba contempla para cubrir los recursos que, por este concepto, demandaba Arquitectura MOP en su rol de unidad técnica. Sin embargo, en último término se consideró designar a la Municipalidad de Ovalle como unidad técnica por lo que dicha cifra no fueron utilizadas. De ahí entonces, que el Municipio hiciera llegar un oficio al Gobierno Regional indicándole el reintegro de dichos recursos. Por último, en lo relacionado con el ítem de obras civiles es donde se observa la mayor variación entre lo recomendado y lo contratado y gastado ya que originalmente se había recomendado un total de M$ 152.010 para este concepto. Sin embargo producto de la licitación pública que se realizó para la ejecución de las obras, la adjudicación final fue por un monto inferior a lo recomendado, es por ello que la cifra contratada ascendió a M$ 139.991, es decir un -8,04 %. Cabe señalar que esta menor diferencia se debe exclusivamente a los precios de mercados al momento de la licitación y no a disminución de partidas y/o cantidad y/o calidad de las obras. En relación al monto contratado y el realmente gastado, prácticamente no hay variación dado que los cuatros estados de pagos realizados : $ 40.331.542 del 09/11/2012; $44.862.262 del 30/11/12 y $22.998.429 del 17/12/12 se encuentran expresados en moneda de 2011 y los restantes $12.042.806 del 28/08/13 están en moneda 2012 y que expresado en moneda 2016 corresponden a $ 139.786.200, es decir cantidad equivalente a un -0.15% de variación respecto de lo contratado. En conclusión, la variación que experimenta este item se debe exclusivamente a la actualización de la moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 158996 | 158996 | 0 | Esta iniciativa originalmente contemplaba exclusivamente al adquisición del equipamiento del establecimiento para lo cual tenía destinado M$ 3.271 (moneda. 2009). De esta cifra sólo se utilizaron en total M$ 2.432. Los restantes M$839 fueron solicitado por la Municipalidad de Ovalle, responsable del proyecto, para ser destinados a la adquisición de equipos (1 equipo audio kit; 1 computador y 1 reproductor DVD), lo cual fue aprobado en virtud de que dichos elementos estaban orientados al mejoramiento del proyecto educativo del establecimiento. Finalmente los recursos utilizados en la compra de los equipos más el equipamiento ascendió al 100% de los recursos originalmente recomendados. Por lo anterior, la reevaluación a la cual fue sometido el proyecto tuvo por finalidad evaluar la conveniencia de autorizar o no el uso de los recursos disponibles en la compra de los equipos, por lo que considerando que éstos brindarían una ayuda a la labor escolar se aprobó la compra de tales equipos. En consecuencia la reevaluación propiamente tal no significó aumento del costo del proyecto, sino que más bien implicó la utilización de recursos que habían quedado disponibles del ítem equipamiento. Por consecuencia la variación del monto del proyecto recomendado originalmente es idéntica al monto reevaluado por lo que la variación entre ambos es de cero por ciento. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 27833 | 26459 | -4.9366 | Real < Recomendado | [5 empty] | En relación al indicador de resultado del proyecto, el cual fue el costo anual equivalente, éste disminuyó desde un valor de M$ 27.833 al momento de la recomendación favorable a los M$ 26.459 cifra obtenida al recalcular dicho indicador con los valores reales contratado y gastados. Dicha variación equivale a una disminución del 4.94% el cual es producto de los menores valores reales gastados en relación a los montos recomendados. | En conclusión, se puede señalar que en primer lugar la magnitud del proyecto ejecutado coincidió en un 100% con lo recomendado y cuyo respaldo estaba en el diseño previamente desarrollado. Si bien, hubo una modificación de la estructura interior del proyecto, esta modificación que no significó una variación en el monto contratado, todo lo contrario, le otorgó al establecimiento una mayor durabilidad. En general se puede señalar que el resultado de la ejecución tiene su origen al hecho de que en la etapa previa, diseño, se pudieron detectar y corregir los posibles errores de dependencias y/o superficies que requería el proyecto. En segundo lugar, existió prácticamente una coincidencia muy cercana al 100% entre los montos contratados y los gastos reales incurridos en el proyecto, es decir no hubo aumento ni disminución de recursos adicionales a los montos adjudicados. La única variación, equivalente al 0,15 % tiene su explicación en el hecho de que el último estado de pago se realizó al año siguiente de contratado el proyecto, todo lo cual incide en el ajuste, por concepto de actualización de la moneda. Asimismo, el hecho de que la unidad técnica finalmente fuese la propia Municipalidad de Ovalle, institución responsable del proyecto, permitió evitar incurrir en los gastos administrativos, valores que en el momento de recomendar el proyecto se habían establecidos por consideración de que la Dirección de Arquitectura MOP tendría a su cargo la ejecución del proyecto en su rol de unidad técnica Un aspecto relevante fue el hecho de que al realizarse la adquisición del equipamiento en forma integrada, es decir no para esta escuela sino que para las tres escuelas que simultáneamente se estaban desarrollando, permitió que los gastos incurridos en las respectivas compras de los equipamiento resultaran inferiores a lo recomendado por lo que el excedente se pudo utilizar en la adquisición de equipos que originalmente no se había considerado, utilizando en consecuencia el 100% de este recurso. Por otra parte, el menor valor de las obras que finalmente fueron contratadas tiene su origen o causa exclusivamente en los precios de mercados que imperaban al momento de presentarse las ofertas de las empresas que participaron del llamado a licitación del proyecto. Por último, la diferencia de los valores señalado en el punto anterior, implicó que el indicador de resultado fuese originalmente sobre estimado en relación a lo que realmente se gastó. Es así que los indicadores actualizados representan una variación de -11.13% respecto de los valores originalmente recomendado y corregidos. En lo relacionado con el plazo de ejecución, este fue superior en 45 días respecto al tiempo propuesta en la ficha recomendada y cuya causa se debió a problemas de emplazamiento y de grandes rocas que se detectaron cuando la obra ya se encontraba en su primera fase de desarrollo, ejecución. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071556-0 | REPOSICION ESCUELA BASICA VILLORRIO EL TALHUEN, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO SE ENMARCA EN LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO EN EL LINEAMIENTO ESTRATEGICO SISTEMA SOCIAL PERMITIENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA EDUCACION. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE UN PISO EN TABIQUERÍA MADERA REVESTIDA EN OSB Y FIBROCEMENTO CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA POR 256.18 M2, ESTO INCLUYE LOS SIGUIENTES RECINTOS: ÁREA ADMINISTRATIVA DE 20.79 M2, ÁREA DOCENTE 113.28 M2 QUE INCLUYE DOS AULAS DE CLASES Y UNA SALA DE COMPUTACIÓN (CADA UNA DE 36,08 M2 UTILES INTERIOR), ÁREA DE SERVICIOS POR 66.30 M2 QUE INCLUYE SERVICIOS HIGIÉNICOS ALUMNOS, DISCAPACITADOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, DUCHAS ALUMNOS, COCINA COMEDOR Y DESPENSA Y BODEGAS; OTROS RECINTOS COMO VIVIENDA QUE INCLUYE DORMITORIO COCINA Y BAÑO 20.05 M2; ADEMAS DE OTRAS AREAS COMO PATIOS Y CIRCULACIONES EN 35.76 M2, ADEMAS SE CONSIDERA LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO. | 29 |  |  |  | 5 | 0 | Este proyecto no contrató consultorías, es por eso que el Gobierno regional no realizó ningún depósito. Por ese motivo que no se agrega ninguna fecha en el ítem de fecha validada/corregida. | -100 | 2 | 3 | Se considera para el ítem de equipamiento un monto de $3.356.618 según los siguientes montos $115.456 ( orden de compra 2709-78-SE13. Factura nº 2447 de fecha 04/07/2013),$86.722 (orden de compra 2709-71- CM13 y Factura nº 23.484 de fecha 16/04/2013),$3.154.440 (orden de compra 2709-24-CM13 y Factura nº 489 de fecha 16/04/2013) con las empresas SAA Soraya Anich Allel, Melman S.A y Claudia Andrea Fuentes Nogueira respectivamente. Por lo que en la fecha validada /corregida se contempla el inicio del primer contrato con la primera factura es decir 16/04/2013 y para la fecha de término del contrato la ultima factura correspondiente a 04/07/2013. | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | El Gobierno Regional deposita a la Municipalidad de Ovalle la suma de $577.000.- correspondientes a gastos administrativos del proyecto. Pero este monto no fue utilizado por lo que se hace reintegro de estos fondos al Gobierno Regional. Con el oficio nº 1140 de fecha 23/06/2015, enviado al Gobierno Regional, se indica que hace reintegro de fondos de $ 577.000.- con el decreto de pago nº 3212 de fecha 17 de junio de 2015.Es por ese motivo que no se agrega ninguna fecha en el ítem de fecha validada/corregida. | -100 | 4 | 7 | Se realiza contrato, según decreto Nº 3893 de fecha 03/05/2012 por un monto de $100.617.000 con un plazo de 150 días. Se realiza el acta de entrega de terreno con fecha 09 de julio de 2012, dejando como fecha de término el día 05/12/2012. Se debe mencionar que durante el transcurso de la ejecución de la obra, se detectaron problemas constructivos y arquitectónicos, refiriéndose a la modificación de materiales del muro curvo del proyecto, ya que se concluyó que seria mas resistente si la estructura fuera metálica en vez de madera, como estaba proyectado.También con el fin de mejorar el espacio de las salas de clases, se decide cambiar la altura de 2,4 mts a 2,6 mts. Debido a estas modificaciones , las cuales mejoran la obra en cuanto a espacio y durabilidad, es que se generaron retrasos. Por lo que se solicita un aumento de 20 días corridos de plazo de ejecución.En virtud de lo anterior, dichas modificaciones fueron autorizadas por decreto exento Nº 10.287 de fecha 07/12/2012, aumentándose el plazo a contar del 05/12/2012, dejando como nueva fecha de término el 25/12/2012.Por lo que el contratista solicita un nuevo aumento de plazo en 60 días, la cual fue rechazada, ya que fue presentada fuera de plazo. Es por eso que en el acta de recepción provisoria de fecha 25/04/2013 menciona que la obra fue terminada el 05/02/2013, por lo que se generó un atraso de 44 días corridos en la ejecución de la obra.Por lo que según el Decreto exento Nº 2241 de fecha 12 de febrero 2014 se aplica al contratista una multa equivalente a 0,3 por mil sobre el monto del contrato ( que asciende a $100.617.000), por 44 días de retraso en el plazo de ejecución de la obra, dando un valor diario de $30.185,1 por los 44 días de atraso son $1.328.144 .- | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 10 | 12 | 2 | Se realiza contrato, según decreto Nº 3893 de fecha 03/05/2012 por un monto de $100.617.000 con un plazo de 150 días. Se realiza el acta de entrega de terreno con fecha 09 de julio de 2012, dejando como fecha de término el día 05/12/2012. Se debe mencionar que durante el transcurso de la ejecución de la obra, se detectaron problemas constructivos y arquitectónicos, refiriéndose a la modificación de materiales del muro curvo del proyecto, ya que se concluyó que seria mas resistente si la estructura fuera metálica en vez de madera, como estaba proyectado.También con el fin de mejorar el espacio de las salas de clases, se decide cambiar la altura de 2,4 mts a 2,6 mts. Debido a estas modificaciones , las cuales mejoran la obra en cuanto a espacio y durabilidad, es que se generaron retrasos. Por lo que se solicita un aumento de 20 días corridos de plazo de ejecución.En virtud de lo anterior, dichas modificaciones fueron autorizadas por decreto exento Nº 10.287 de fecha 07/12/2012, aumentándose el plazo a contar del 05/12/2012, dejando como nueva fecha de término el 25/12/2012.Por lo que el contratista solicita un nuevo aumento de plazo en 60 días, la cual fue rechazada, ya que fue presentada fuera de plazo. Es por eso que en el acta de recepción provisoria de fecha 25/04/2013 menciona que la obra fue terminada el 05/02/2013, por lo que se generó un atraso de 44 días corridos en la ejecución de la obra.Por lo que según el Decreto exento Nº 2241 de fecha 12 de febrero 2014 se aplica al contratista una multa equivalente a 0,3 por mil sobre el monto del contrato ( que asciende a $100.617.000), por 44 días de retraso en el plazo de ejecución de la obra, dando un valor diario de $30.185,1 por los 44 días de atraso son $1.328.144 .- | 100 | 140 | La variación del plazo total ejecutado respecto del originalmente recomendado se debe a un aumento de plazo que fue necesario otorgar a la empresa contratista dado que en el desarrollo de la ejecución de las obras se detestaron algunos problemas constructivos y arquitectónicos respecto de un muro curvo que consideraba el proyecto lo que dio origen a modificar la estructura de madera que originalmente contemplaba por una de estructura metálica. Por otra parte, se consideró que la altura de las salas de clases de 2,6 mts. en lugar de los 2,4 mts inicialmente considerados, proporcionarían una mejor espacio. Estas obras implicaron un atraso de 20 días terminado finalmente las obras de 25/12. No obstante lo anterior y como resultado del rechazo de una solicitud de aumento de plazo, la obras se recepcionaron provisoriamente el 05 de febrero , es decir 44 días posteriores al término establecido, lo que aparte de atrasar la obra implicó multa a la empresa contratista. Adicional a lo anterior, ayuda a la diferencia de los plazos, el hecho de la adquisición de los equipamientos que inicialmente consideraba el proyecto no fue realizada exclusivamente para éste sino que se realizó una licitación mayor que involucraba a tres escuelas que en ese momento se encontraban en distintos porcentaje de avances lo que finalmente tuvo repercusiones en el plazo de este proyecto. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2012-07-09 | [14 empty] | 103973 | 0 | 103973 | 103973 | 0 | OBRAS CIVILES: El total de la obra se contrató por un monto $ 100.617.000, respecto a los estados de pago, estos fueron los siguientes: Estado de pago Nº 1 $17.705.490 (Ord. Nº1341 del 02/10/2012). Estado de pago Nº 2 $ 50.000.993 (Ord. Nº1.576 del 16/11/2012). Estado de pago Nº 3 $ 18.004.002 (Ord. Nº 045 del 02/01/2013). Estado de pago Nº 4 $ 10.397.860 (Ord. Nº 345 del 20/02/2013). Quedando un saldo por pagar de $ 4.508.655.- Pero con la multa aplicada de $1.328.144.- por retraso en la entrega, se efectúa la cancelación del estado de pago final nº5 de $3.180.511 enviado en oficio nº832 de fecha 24/06/2014. EQUIPAMIENTO: Se considera para el ítem de equipamiento un monto de $3.356.618 según los siguientes montos $115.456 ( orden de compra 2709-78-SE13. Factura nº 2447 de fecha 04/07/2013),$86.722 (orden de compra 2709-71- CM13 y Factura nº 23.484 de fecha 16/04/2013),$3.154.440 (orden de compra 2709-24-CM13 y Factura nº 489 de fecha 16/04/2013) con las empresas SAA Soraya Anich Allel, Melman S.A y Claudia Andrea Fuentes Nogueira respectivamente. Por lo que en la fecha validada /corregida se contempla el inicio del primer contrato con la primera factura es decir 16/04/2013 y para la fecha de término del contrato la ultima factura correspondiente a 04/07/2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 256 | 256 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se ejecutó según lo postulado. | En lo que dice relación a la magnitud del proyecto, metros cuadrados, éste no sufrió variación alguna respecto de lo recomendado, es decir, el programa arquitectónico desarrollado en la etapa previa, diseño, se ejecutó tal como fue concebido. | [12 empty] | Con fecha 25 de abril de 2013 se da curso a la recepción provisoria. La empresa tuvo un atraso de 44 días corridos. Se aprueba la recepción provisoria según decreto exento nº 13.933 de fecha 07/11/2013. | 4138900% | Con fecha 25 de abril de 2014. El decreto que aprueba la recepción definitiva corresponde a decreto exento nº 12.362 , de fecha 13 de agosto de 2014. | 4175400% | SI | 4147700% |  |  | En Operación |  | ELSA MACARENA GONZÁLEZ TELLO | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055400% | 4055400% | 0 | 4080800% | 254 | NA |  | 4103200% | 224 | 4103200% | 224 | 4109900% | 67 | 4121200% | 113 | 658 | 658 | La Res. Nº 134 de fecha 22.09.2011 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional.(11/04/2012). Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", corresponde a la ejecución de la obra, éste fue aprobado por el Decreto Exento N°3893 de mayo del 2012, no obstante su inicio es el 28 de mayo de 2012, fecha en que se hace entrega del terreno. La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles es el 3 de mayo de 2012, sin embargo la fecha de inicio del contrato es el 28 de mayo de 2012, momento en que se hace entrega del terreno. La fecha ingresada de la entrega de terreno es la que indica el Acta de "Entrega del terreno" del 28 de mayo del 2012. Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (30.10.2012) | [23 empty] | 3500 | 4171 | 0 | 0 | 560 | 97799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106030 | 3500 | 4171 | 0 | 0 | 560 | 97799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106030 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 0 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 100617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103973 | El contrato de Obras Civiles es por un monto de $100.617.000 en un plazo de 150 días. En el ítem de equipamiento se realizaron contratos por un monto total de $3.356.618. El Monto Contratado Corregido del ítem Consultorías es 0, como el sistema no lo acepta de esta forma se ingresa con valor "1". | 0 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 100617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103973 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 3356 | 0 | 0 |  | 100617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103973 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 672 | 116438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120956 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $577.000 según Convenio Mandato aprobado por Resolución N°5039 de 28 de Diciembre del 2011. En el caso de Obras Civiles, lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es un monto total de $100.617.000 En el ítem de equipamiento se pagó según lo contratado un monto total de $3.356.618. | [15 empty] | 5554.3678 | 6618.8599 | 0 | 0 | 888.344 | 155191.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168253.1168 | 168253.1168 | 0 | 6024.5185 | 0 | 0 | 0 | 148458.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154483.1509 | 0 | 6024.5185 | 0 | 0 | 0 | 147555.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153579.5999 | -8.1841 | -8.7211 | -4.9207 | -0.58489 | -8.7211 | 599.9203 | 576.387 | En general del cuadro de Indicadores de Gastos se observan que los montos contratados resultaron prácticamente iguales a los gastos reales, salvo la leve variación del -0.61% en el caso del ítem obras. Sin embargo, las mayores diferencias se dan al comparar los montos recomendados con los costos reales. Al hacer un análisis más detallado del detalle de los montos gastados y contratados con los recomendados se puede señalar lo siguiente: En primer lugar el ítem equipamiento contrató y gasto la misma cantidad del valor recomendado. A este respecto es necesario señalar que inicialmente dichos recursos (M$ 5.223) estaban destinados en su totalidad para la adquisición del equipamiento, sin embargo producto de la licitación realizada, el valor contratado y cancelado por la totalidad del equipamiento fue tan sólo de M$ 3.846 por lo que los restantes recursos (M$ 1.377) fueron, previa recomendación favorable por parte del MDS, destinados a la compra de equipos (dos computadores y un mini componente) que originalmente no se consideraban necesarios. En segundo lugar, para el caso del ítem de Consultorías se observa que inicialmente se había recomendado la cantidad de M$ 4.383, cifra que estaba contempla para cubrir los recursos que demandaba Arquitectura MOP en su rol de unidad técnica. Sin embargo, en último término se consideró designar a la Municipalidad de Ovalle como unidad técnica por lo que dicha cifra no fueron utilizadas. De ahí entonces, que el gobierno regional no hiciera depósito con cargo a este ítem. En tercer lugar se tiene que para el ítem gastos administrativos la situación fue similar a lo señalado en el caso anterior ya que al asumir como unidad técnica la propia Municipalidad, no se incurrió en gastos por este concepto. De ahí se reintegraran la totalidad de los fondos que había trasferido el gobierno regional los cuales ascienden a M$ 702 en moneda 2016 Por último, en lo relacionado con el ítem de obras civiles originalmente se había recomendado un total de M$ 122.463 para este concepto. Sin embargo producto de la licitación pública que se realizó para la ejecución de las obras, la adjudicación final fue por un monto levemente inferior a lo recomendado, es por ello que el monto contratado ascendió a M$ 117.150, es decir un -4.92 %. Cabe señalar que esta menor diferencia se debe exclusivamente a los precios de mercados al momento de la licitación y no a disminución de partidas y/o cantidad y/o calidad de las obras En relación a la diferencia porcentual que se ha dado entre el monto contratado y el realmente gastado, variación que equivale a un -0,61%, tiene su origen en esta obra tuvo un atraso de 44 días lo cual, según las bases del contrato dio origen a la aplicación de una multa equivalente al 0,3 por mil del valor del contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 132770 | 132770 | 0 | Esta iniciativa originalmente contemplaba exclusivamente al adquisición del equipamiento del establecimiento para lo cual tenía destinado M$ 4.171 (moneda. 2009). De esta cifra sólo se utilizaron en total M$ 3.260. Los restantes M$912 fueron solicitado por la Municipalidad de Ovalle, responsable del proyecto, para ser destinados a la adquisición de equipos (dos computadores y un mini componente), lo cual fue aprobado en virtud de que dichos elementos estaban orientados al mejoramiento del proyecto educativo del establecimiento. Finalmente los recursos utilizados en la compra de los equipos más el equipamiento ascendió al 100% de los recursos originalmente recomendados. Por lo anterior, la reevaluación a la cual fue sometido el proyecto tuvo por finalidad evaluar la conveniencia de autorizar o no el uso de los recursos disponibles en la compra de los equipos, por lo que considerando que éstos brindarían una ayuda a la labor escolar se aprobó la compra de tales equipos. En consecuencia la reevaluación propiamente tal no significó aumento del costo del proyecto, sino que más bien implicó la utilización de recursos que habían quedado disponibles del ítem equipamiento. Por consecuencia la variación del monto del proyecto recomendado originalmente es idéntica al monto reevaluado por lo que la variación entre ambos es de cero por ciento. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 241913 | 230803 | -4.5926 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32868 | 31359 | -4.5911 | Real < Recomendado | En relación a los indicadores de resultado del proyecto, los cuales fueron el Valor Actualizado de los Costos de Inversión, Operación y Mantención y el Costo Anual Equivalente éstos, al momento de la recomendación correspondieron a M$ 241.913 y M$ 32.868 respectivamente. Al recalcular éstos indicadores como producto de la disminución real del costo del proyecto, producto de la eliminación del valor considerado en el ítem de consultoría y gastos administrativos, así como al menor valor real de las obras se obtienen los valores equivalentes a M$ 230.803 y M$ 31.359, ambas cifras menores a las originalmente obtenidas, es decir se produjo una disminución de los indicadores equivalente al 4.59% En resumen se puede concluir que las variaciones de estos indicadores se deben exclusivamente al menor valor real de la obra en comparación con lo recomendado originalmente. | En conclusión, se puede señalar que en primer lugar la magnitud del proyecto ejecutado coincidió en un 100% con lo recomendado y cuyo respaldo estaba en el diseño previamente desarrollado. Si bien, hubo una modificación de la estructura interior del proyecto, esta modificación que no significó una variación en el monto contratado, todo lo contrario, le otorgó al establecimiento una mayor durabilidad. En general se puede señalar que el resultado de la ejecución tiene su origen al hecho de que en la etapa previa, diseño, se pudieron detectar y corregir los posibles errores de dependencias y/o superficies que requería el proyecto. En segundo lugar, existió prácticamente una coincidencia muy cercana al 100% entre los montos contratados y los gastos reales incurridos en el proyecto, es decir no hubo aumento ni disminución de recursos adicionales a los montos adjudicados. La única variación, equivalente al 0,61 % tiene su explicación en el hecho de que el último estado de pago se realizó al año siguiente de contratado el proyecto, todo lo cual incide en el ajuste, por concepto de actualización de la moneda. Asimismo, el hecho de que la unidad técnica finalmente fuese la propia Municipalidad de Ovalle, institución responsable del proyecto, permitió evitar incurrir en los gastos de consultorías así como en los gastos administrativos, valores que en el momento de recomendar el proyecto se habían establecidos por consideración de que la Dirección de Arquitectura MOP tendría a su cargo la ejecución del proyecto en su rol de unidad técnica Un aspecto relevante fue el hecho de que al realizarse la adquisición del equipamiento en forma integrada, es decir no para esta escuela sino que para las tres escuelas que simultáneamente se estaban desarrollando, permitió que los gastos incurridos en las respectivas compras de los equipamiento resultaran inferiores a lo recomendado por lo que el excedente se pudo utilizar en la adquisición de equipos que originalmente no se había considerado, utilizando en consecuencia el 100% de este recurso. Por otra parte, el menor valor de las obras adjudicada que finalmente resultó contratado tiene su origen o causa exclusivamente en los precios de mercados que imperaban al momento de presentarse las ofertas de las empresas que participaron al llamado de licitación de las obras. Sin embargo en lo que respecta a la diferencia entre lo contratado y gastado, que equivale al 0,61%, se debe exclusivamente al atraso que incurrió la empresa contratista lo que le valió pagara una multa equivalente al 0,3 por mil del costo contratado. Por último, la diferencia de los valores señalado en el punto anterior, implicó que el indicador de resultado fuese originalmente sobre estimado en relación a lo que realmente se gastó. Es así que los indicadores actualizados representan una variación de -4.59% respecto de los valores originalmente recomendado y corregidos. En lo relacionado con el plazo de ejecución, este fue superior en 20 días otorgado por la modificación de un muro curvo y al aumento de altura de las salas de clases de 2,4 a 2,6 mts. Adicionalmente a ello se produjo un atraso por parte de la empresa constructora equivalente a 44 días respecto al tiempo de término propuesto en la modificación del plazo de término que incluida los 20 días adicionales. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073202-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CARQUINDAÑO II ETAPA, CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2017 | SI | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOGRAR UN DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR FALTANTE DE CARQUINDAÑO EN IGUALDAD DE CONDICIONES RESPECTO DEL OTRAS LOCALIDADES QUE YA CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.501 METROS DE RED DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA EN POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 11.5 METROS, CON CABLE DESNUDO DE ALUMINIO Nº2 AWG Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS. INSTALACIÓN DE DOS SUBESTACIONES BIFÁSICAS DE 15KVA CADA UNA, EN TENSIONES DE 23.000/231 VOLTS Y SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA EN UNA EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE 531 METROS SOBRE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 9,0 METROS Y DE 862 METROS EN POSTACIÓN COMUN CON LA RED DE MEDIA TENSIÓN, EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREESAMBLADO DE 2X25 MM2. CONSTRUCCION DE 7 EMPALMES COMPLETOS HASTA CONECTAR LA INSTALACION ELECTRICA INTERIOR DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 MEDIDORES MONOFASICOS. | 19 | ELECTRIFICACION RURAL | [22 empty] | 6 | 2 | La fecha de contrato es la fecha de resolución N° 868 del 02 de Julio 2014 que aprueba el contrato , y se realiza entrega de terreno previo autorizaciones y permisos que requiere el proyecto , iniciandose las obras civiles el 09-10-2014,con la entrega de terreno. | -66.6667 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | no se realizaron ampliaciones de plazo , debido a que se construyo en los tiempos esperados . | -66.6667 | -66.6667 | Existe la reducción de plazo debido a que el proyecto sólo ejecuctó las obras relacionadas con los empalmes y las redes de media tensión y baja tensión fueron cubierta por la empresa debido a que se encontraba en zona de concesión de la misma empresa distribuidora. La rebaja de costo se vió reflejada en la reducción del costo del proyecto en 84% aproximadamente. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 2014-10-09 | [14 empty] | 7449 | 0 | 7449 | 7449 | 0 | De acuerdo al informe tecnico y los plazos del contrato , este corresponde al pago indicado de $ 7.449.008. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 7 | 7 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizaron los empalmes considerados en el proyecto . | No existe variación de la magnitud del proyecto que considera 7 empalmes que de acuerdo a las NIP los poryectos pueden pagar los empalmes y sus instaalciones de consumo favoreciendo la conexión de las viviendas de las personas que son beneficiarios. | [12 empty] | No existe recepción provisoria en este proyecto .solo la fecha de puesta en servicio que consta en la carta que envia la empresa eléctrica a la SEC | 4198800% | La Recepción de la Obra se realiza segun los tiempos esperados , e indicado en contrato , con carta de puesta en servicio e informe Técnico aprobado mediante resolución Ex N° 482, de fecha 09-03-2015 | 4203800% | SI | 4198800% | no existe antecedentes que indique que se este afectando la operación del proyecto. |  | En Operación |  | IRMA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | 4060200% | 4135800% | 756 | 4136000% | 2 | NA |  | 4179400% | 434 | 4179400% | 434 | 4192100% | 127 | 4208300% | 162 | 1481 | 725 | Contrato de acuerdo al RS obtenido de M$ 43641, año 2012, con moneda del 31-12-2011, la diferencia es por la moneda llevada a moneda 2015, y ajuste UF y por aumentar el aporte de la empresa Distribuidora , ya que gran parte del proyecto estaba en area de concesión y solo se considero pago de Empalmes | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40579 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43641 | 0 | 0 | 0 | 4826 | 48467 | Contrato de acuerdo al RS obtenido de M$ 43641, año 2012, con moneda del 31-12-2011, la diferencia es por la moneda llevada a moneda 2015, y ajuste UF y por aumentar el aporte de la empresa Distribuidora , ya que gran parte del proyecto estaba en area de concesión y solo se considero pago de Empalmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7449 | no se considero modificaciones al contrato , ya que s considero el pago que correspondia solo a empalmes y algunas obras menores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7449 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7931 | Las diferencias , posibles , no se visualizan | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64391.6349 | 0 | 0 | 0 | 7120.6919 | 71512.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10829.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10829.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050.5797 | -84.8558 | -85.9457 | -84.3915 | -7.1963 |  | 1435.7971 | 1435.7971 | Si bien el proyecto consideraba redes de media y baja tensión y junto a ello los empalmes, la reducción de un 84% del monto contratado versus el recomendado se establece que las redes eléctricas señaladas fueron realizadas por la empresa distribuidora de energía con financiamiento propio. De esta forma quedo para ejecutar por parte del estado sólo los empalmes, los cuales fueron ejecutados y pagadas a través del FNDR. La variación porcentual de -7,2% se establece por la variación en UF que se fija en el presupuesto de la empresa eléctrica en el año 2011 que permiten obtener una pequeña variación con respecto a la variación del IPC en años posteriores al 2011. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | IRMA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluación debido a que las obras no presentaron un aumentos en el costo si más bienm una reducción en el aporte del estado. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -35125 | -35125 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Es importante aclarar que si bien hubo reducción en el costo de las obras con respecto a los gastos efectuado por el estado, el indicador del VAN privado es independiente al tipo de financiamiento y la variación que se refleja en el empalmes no son significativos para el indicador señalado. | El proyecto presenta una buena evalaución debido que su ejecución fue realizada en un tiempo menor al establecido por contrato. Sin embargo, es importante consuiderar que los proyectos de electrificación presentan plazos que son necesarios para establecer los permisos de extensión de redes ante los organimos pertinente que retrasa la inversión cercano a un año y medio. Con respecto a la inversión por parte del estado fue menor en un 84% debido a que la empresa eléctrica regularizó las redes eléctricas en la localidad con financiamiento propio bajo la modalidad legal de área de concesión. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073534-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SECTOR LOS MAQUIS, COMUNA DE LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2017 | SI | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE LOS MAQUIS CARECE DE ENERGIA ELECTRICA, LO QUE SE TRADUCE EN UNA MALA CALIDAD DE VIDAD DE SUS HABITANTES, ES POR ESTO QUE SE PRETENDE ENTREGAR UNA SOLUCION ACORDE A NUESTROS TIEMPOS, CON ESTA INICIATIVA DE INVERSION SE PROCURA BENEFICIAR A UN TOTAL DE 72 FAMILIAS MAS 5 ORGANIZACIONES | LA SOLUCIÓN PLANTEADA CONSISTE EN ELECTRIFICAR EL SECTOR, A PARTIR DE LA RED EXISTENTE DESDE LA LOCALIDAD DE GUANGUALÍ, CONSTRUYENDO APROXIMADAMENTE 22.856 METROS DE RED DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA EN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,5 METROS, CON CABLE DESNUDO DE ALUMINIO N° 2 AWG; INSTALACIÓN DE DOCE (12) SUBESTACIONES BIFÁSICAS DE 15 KVA CADA UNA, EN TENSIONES DE 23000/231 VOLT Y SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN; CONSTRUCCIÓN DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA EN UNA EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.810 METROS SOBRE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 9,0 METROS Y DE 6.584 METROS DE POSTACIÓN COMUN CON LA RED DE MEDIA TENSIÓN; Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA EN UNA EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE 216 METROS DE POSTACIÓN COMUN CON LA RED DE MEDIA TENSIÓN. CONSTRUCCIÓN 77 EMPALMES E INSTALACIONES INTERIORES PARA LOS BENEFICIARIOS QUE NO CUENTEN CON ELLA, INCLUIDA LA DECLARACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE (TE1). | 234 | ELECTRIFICACION RURAL | [22 empty] | 5 | 8 | Los proyectos eléctricos inician las obras civiles una vez que se entregan los terrenos posterior permisos de vialidad, servidumbres entre otros, lo que demora tiempo especialmente en los Maquis es la servidumbre con la Sociedad Agrícola Los Cóndores, lo que produce una diferencia entre la aprobación del contrato segUn resolución exenta N°760 de fecha 08/08/2013 y el inicio de las obras que se inician con la entrega de terreno con fecha 20/03/2015 | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | Los tiempos muertos se deben a los tiempos posterior al contrato y previos a la ejecución permiso de atravieso y ocupación de franja vial, solicitud de concesión, estudios de títulos y dominios de la servidumbre En la etapa de ejecución se considero un aumento de plazo producto de la servidumbre de Cerro Blanco y la Madera en donde existian beneficiarios del proyecto | 60 | 60 | El aumento del plazo de ejecución en un 60% (3 meses reales) es consecuencia de la demora de obtener la servidumbre de paso de un terreno particular de un sector del proyecto. Si bien, en estos tipos de proyectos se trata que las nuevas redes eléctricas pasen por terrenos pUblicos, no siempre las caracterísiticas de distribución de los titulos de terrenos en los sectores rurales es acorde a lo anterior requiriendo solicitar los permisos necesaios particulares que se debe ingresar a un tipo de negociación que relentiza el desarrollo del proyecto. En este caso la demora se genero por obtener la servidumbre de paso en Cerro Grande y Madera a raíz de la demoraen la firma de los documentos legales. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-03-20 | [14 empty] | 505529 | 0 | 505529 | 505529 | 0 | Se procede a pagar el proyecto de acuerdo a lo considerado en el contrato con termino de acuerdo a carta enviado a la SEC con la puesta en servicio que corresponde a $505.528.789 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 77 | 77 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se consideraron diferencia de beneficiarios, se construyeron los empalmes considerados en el proyecto | No existe diferencia importantes con respecto a la magnitud del proyecto entre el recomendado y el real debido que se cumplió con conectar la totalidad de la viviendas consideradas en el proyecto. | [12 empty] | no existe recepción provisoria , solo carta de puesta en servicio de la red . en este tipo de proyectos, segUn consta en carta N°18 a la SEC, de fecha 04/11/2015 y recepcionado el 09/11/2015 | 4231700% | Segun visita a terreno el 17/12/2015 se recepciona la obra | 4235500% | SI | 4231200% | No existen antecedentes que estén afectando la operación del proyecto |  | En Operación |  | IRMA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | 4060600% | 4135800% | 752 | 4136000% | 2 | NA |  | 4149400% | 134 | 4149400% | 134 | 4208300% | 589 | 4236700% | 284 | 1761 | 1009 | Las causas son generalmente , por los tramites de permisos de otros organismos publicos , identificar servidumbres y revision del contrato por ambas parte Gore y La EmPRESA dISTRIBUIDORA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400801 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 446871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431050 | 0 | 0 | 0 | 49547 | 480597 | Los contratos de los proyectos eléctricos , se pagan en Uf, una vez finalizada la obra , por lo que generalmente se genera una diferencia , con el valor considerado en la Ficha y actualizada la moneda a la fecha de pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505529 | no existen modificaciones al contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505529 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523358 | Los contratos de los proyectos eléctricos , se pagan en Uf, una vez finalizada la obra , por lo que generalmente se genera una diferencia , con el valor considerado en la Ficha y actualizada la moneda a la fecha de pago | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636006.1592 | 0 | 0 | 0 | 73105.2633 | 709111.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734978.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734978.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663226.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663226.7433 | 3.6478 | -6.4707 | 4.2799 | -9.7624 |  | 8613.3343 | 8613.3343 | Existe un variación real entre los montos recomendado y contratado, esta variación es pequeña y se debe principalmente a la variación que sufre la unidad monetaria declarada en el contrato (UF) y la que es indicada en el registro del gasto ejecutado. No obstante, el gasto real se mantiene dentro del 10% de variación. Sin embargo la institución financiera no entrega antecedentes sobre los montos del ítem Otros aportes indirectos que corresponden a los aportes de la Empresa Eléctrica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRMA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Este tipo de proyecto no permiten reevaluación debido a que la misma empresa distribuidora es la que diseña y ejecuta el proyecto. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -349115 | -349115 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Es importante aclarar que si bien hubo reducción en el costo de las obras con respecto a los gastos efectuado por el estado, el indicador del VAN privado es independiente al tipo de financiamiento y la variación que se refleja en el empalmes no son significativos para el indicador señalado. | El proyecto cumple con el objetivo de instalar la 77 empalmes manteniendo sin variación la magnitud real con respecto a lo recomendado. De la misma, manera no existe grandes cambios con respecto al indicador de rentabilidad del proyecto en relación al recomendado con el real esto debido principalmente a que la variación de los costo y precios de ventas sufrieron similares variaciones. En relación al gasto, existe un 4,28% que es producto de la diferencia que genera la distintas variaciones de las unidades monetarias tanto del contrato como de la ficha IDI. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100399-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EL MOLLACO COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2017 | SI | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD RURAL EL MOLLACO UBICADO A 29 KMS APROXIMADO DE LA CIUDAD DE COQUIMBO. ESTE PROYECTO MEJORA LA CALIDAD DE LA POBLACION RURAL DE ESCASOS RECURSOS, CRECIMIENTO CON EQUIDAD Y DETIENE LAS MIGRACIONES CAMPO - CIUDAD | CONTEMPLA LA CONTRUCCION DE ALREDEDOR DE 7450 MTS DE TENDIDO ELECTRICO QUE BENEFICIARA A 19 FAMILIAS, 1 SEDE SOCIAL Y 1 ESCUELA . EL TENDIDO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 6.513 MTS, DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN BIFASICA Y LA INSTALACION DE DE 935 MTS DE RED DE BAJA TENSION TRIFASICA | [24 empty] | 5 | 52 | Las variaciones de plazo se debe a los trámites previos a la ejecución , solicitud de concesión a la SEC la que fue entregada en 12/11/2015 segUn resolución exenta N°11010 y la autorización de vialidad para utilización de faja de camino publico para el paralelismo aéreo en la Ruta D-415, fue entregada segUn resolución N°86 de fecha 26-01-2016, y demora en la servidumbre con la comunidad del Manzano | 940 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 52 | 52 | 0 | No presenta aumento o disminución de plazo | 940 | 940 | Las variaciones de plazo entre la fecha de recomendación y el inicio de las obras es debido al permiso de extensión de concesión que se realiza ante organismos pUblicos. Con respecto al cumplimiento del plazo estimado, se logra el tiempo de los 5 meses debido a que los permisos de los terrenos fueron obtenidos previamente y sin mayores contratiempos antes de la ejecución de las obras. También contribuyo al cumplimiento del plazo y al presupuesto inicial fue el trazado de las líneas de media tensión ya que prácticamente fue lineal en una localidad concentrada. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2016-02-11 | [14 empty] | 84865 | 0 | 84865 | 84864 | 1 | El valor corresponde a $84.624.476 de acuerdo a de carta N°504 de fecha 08/07/2016 que indica la puesta en servicio enviada al Gore | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 21 | 21 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No presenta variación se construyeron los 21 empalmes considerados en el contrato | Se observa que el proyecto cumplió con alcanzar la magnitud de lo proyectado originalmente en la etapa de formulación al construir 21 empalmes eléctricos. | [12 empty] | De acuerdo a la carta de puesta en servicio de la SEC N°608/2016 del 07/07/2016 | 4255800% | Con fecha 23/08/2016 se realiza visita a terreno y se procede a realizar recepción de obra, segUn consta en Res. 917 del 09/11/2016 que aprueba Informe Técnico | 4260500% | SI | 4255800% | No se tiene antecedentes |  | En Operación |  | IRMA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4060400% | 4098000% | 376 | 4122100% | 241 | NA |  | 4100400% |  | 4100400% |  | 4241100% | 1407 | 4270200% | 291 | 2098 | 1722 | Hito 3.La Servidumbre , con la Comunidad Agricola Cuesta el manzano, y la Comunidad Quebrada de Talca Solicitudes de Concesión eléctrica Definitiva Permisos de ocupación de Franja Vial y atravieso en camino de BNUP, de administración MOP. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69790 | 0 | 0 | 0 | 6571 | 76361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71866 | 0 | 0 | 0 | 6766 | 78632 | Los proyectos eléctricos , se pueden iniciar cuando se cuente con contrato aprobado , en este caso aprobado segun resolución N° 565/2012, Contrato directo con la Distribuidora de La Región, expresado en UF, lo que hace la diferencia con lo contratado inicialmente y lo que se paga al final del proyecto una vez ejecutado , este. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84865 | Contrato de acuerdo al RS obtenido de M$ 69.790, año 2011, con moneda del 31-12-2009, la diferencia es por la moneda llevada a moneda 2016, y ajuste UF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84865 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86551 | Contrato de acuerdo al RS obtenido de M$ 69.790, año 2011, con moneda del 31-12-2009, la diferencia es por la moneda llevada a moneda 2016, y ajuste UF | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110745.1975 | 0 | 0 | 0 | 10426.9537 | 121172.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125217.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125217.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109683.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109683.2399 | 3.3383 | -9.4815 | -0.95892 | -12.4056 |  | 5223.0114 | 5223.0114 | En el ítem obra civil se observa que el costo real es menor al monto recomendado en un 0,96% con respecto al recomendado dando como resultado que el proyecto fue ejecutado dentro de la programación financiera presento la iniciativa de inversión pUblica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRMA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluación debido a que este tipo de iniciativas no permiten reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -58647 | -58647 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | A pesar que el sistema originalmente presentaba con un error en el indicador de resultado, pues el valor correcto corresponde a M$ 58647, no hubo variación con respecto a este valor y el real debido a que el indicador del VAN privado es independiente al tipo de financiamiento y la variación que se refleja en el empalmes no son significativos para el indicador señalado. | El proyecto cumple con el objetivo de instalar la 21 empalmes manteniendo sin variación la magnitud real con respecto a lo recomendado. De la misma, manera no existe grandes cambios con respecto al indicador de rentabilidad del proyecto en relación al recomendado con el real esto debido principalmente a que la variación de los costo y precios de ventas sufrieron similares variaciones. En relación al gasto real, existe una disminución del 0.96% que es producto de la diferencia que genera la distintas variaciones de las unidades monetarias tanto del contrato como de la ficha IDI. Por otro lado, el proyecto presenta un buen cumplimiento de las fechas de jecución de las obras a pesar que la tardanza de la fecha de recomendación a la fecha de inicio de obras debido a los permisos de extensión de concesión ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100270-0 | CONSTRUCCION PASEO BELTRAN AMENÁBAR, ANDACOLLO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | ANDACOLLO | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LAS INADECUADAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA LA PLATABANDA DIFICULTA LA RECREACIÓN, LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y LA ACOGIDA DEL ENCUENTRO CÍVICO, HACIENDO NECESARIA LA CONSTRUCCION DE LA INICIATIVA Y ASÍ MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD, RECREACIÓN Y ACCESO AL ESPACIO PÚBLICO. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASEO DE 7.562,5 METROS CUADRADOS, EL CUAL CONTEMPLA EN SU PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 4459 M2 DE CIRCULACIONES, ÁREA CÍVICA DE 364 M2, 1050 M2 DE AREAS VERDES, 1116 M2 PARA ZONA DE JUEGOS Y PLAZA ACTIVA, ADEMAS DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS COMO UN ANFITEATRO DE 214 M2, UN RELOJ SOLAR DE 8 M2, PUENTE PEATONAL DE 110 M2 Y SOMBREADERO DE 241,5 M2. ADEMÁS DE MOBILIARIO DE PRIMER NIVEL QUE INCLUYE 30 ESCAÑOS, 42 LUMINARIAS, 141 TOPES VEHÍCULARES, 7 JUEGOS INFANTILES, 6 JARDINERAS HORMIGON, 7 BASUREROS, 10 MESAS AJEDREZ, PLANTACIÓN DE 59 ARBOLES, MAS OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CUYO DETALLE SE ENCUENTRA EN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUBIDO A CARPETA DIGITAL. | 10288 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS | [18 empty] | 2 | 2 | Gastos corresponden a licitación. | 0 | 10 | 11 | Existió un Aumento de Plazo de 45 días corridos según resolución exenta N°1723 del 05 del 07 del 2016, debido a que había diferencias de cotas y pendientes entre lo proyectado y lo replanteado. Además por solicitud municipal se postergo la instalación del cierre perimetral, lo que no implicó un atraso de inicio de obras. El plazo inicial era de 280 y se aumentó 45 días, haciendo un total de 325. | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | Existió un Aumento de Plazo de 45 días corridos según resolución exenta N°1723 del 05 del 07 del 2016, debido a que había diferencias de cotas y pendientes entre lo proyectado y lo replanteado. Además por solicitud municipal se postergo la instalación del cierre perimetral lo que no implicó un atraso de inicio de obras. El plazo inicial era de 280 y se aumentó 45 días, haciendo un total de 325. | 0 | 0 | CABE DESTACAR QUE EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE PLAZO DE 45 DÍAS EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES PUESTO QUE HABÍA DIFERENCIAS DE COTAS Y PENDIENTES ENTRE LO PROYECTADO Y REPLANTEADO. Además por solicitud municipal se postergo la instalación del cierre perimetral lo que no implicó un atraso de inicio de obras. El plazo inicial para las obras civiles era de 280 días corridos y se aumentó 45 días, haciendo un total de 325 días. LO ANTERIOR NO AFECTO EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTO QUE FUE DE 12 MESES, POR LO TANTO SE CUMPLIERON LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-11-16 | [14 empty] | 629857 | 550 | 630407 | 630407 | 0 | Contrato inicial M$612.618, Res N° 73 de fecha 15/10/2015. Modificación N°1 obras extraordinarias M$11.294 Res N°569 de fecha 26/02/2016 . Modificación N°2 disminución de obras M$40.971 y obras extraordinarias M$46.638 Res N°611 de fecha 02/03/2016. Modificación N°3 disminución de obras M$1.863 y aumento de obras M$1.863 Res N° 1004 de fecha 04/04/2016. Modificación N°4 rectifica monto de contrato Res N° 1496 del 25/05/2016. Modificación N°5 disminución de obras M$88.946- aumentos de obras M$81.797 y obras extraordinarias M$7.427 Res N° 1536 de fecha 01/06/2016. Modificación N°6 aumento de plazo 45 días Res 1723 de fecha 05-07-2017. Las modificaciones de obras se deben a condiciones de terreno, errores en el diseño y obras no contempladas. Los aumentos de plazo responden a lo señalado anteriormente. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7563 | 7563 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existe diferencia | NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDAD Y REAL DEL PROYECTO. | [12 empty] | Técnica: detalles menores, aseo general Administrativas: certificados | 4265500% | observaciones de recepción provisoria fueron subsanadas | 4266200% | SI | 4266200% | Nada, funcionando en perfectas condiciones. no se han recibido reclamos. |  | En Operación |  | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198900% | 4198900% | 0 | 4203400% | 45 | 4229200% | 258 | 4229200% | 0 | 4229200% | 0 | 4232400% | 32 | 4235900% | 35 | 370 | 370 | no hay observaciones | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 734643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 734643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735193 | no hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 629857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630407 | Contrato inicial M$ 612.618, 15/10/2015. Modificación N°1 obras extraordinarias M$11.294 26/02/2016. Modificación N°2 disminución de obras M$40.971 y obras extraordinarias M$46.638 02/03/2016. Modificación N°3 disminución de obras M$1.863 y aumento de obras M$1.863 04/04/2016. Modificación N°4 rectifica monto de contrato. Modificación N°5 disminución de obras M$88.946- aumentos de obras M$81.797 01/06/2016 y obras extraordinarias M$7.427 01/06/2016. Modificación N°6 aumento de plazo 45 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 629857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630407 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 629857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 644685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645271 | Gastos Administrativos 15-10-2015 M$492 30-11-2015 M$ 58 Obras Civiles 21-12-2015 M$ 51.397 09-03-2016 M$ 17.766 09-03-2016 M$ 5.343 23-03-2016 M$ 6.434 23-03-2016 M$ 7.772 23-03-2016 M$ 21.157 26-04-2016 M$ 3.194 26-04-2016 M$ 53.331 25-05-2016 M$ 101.730 23-06-2016 M$ 72.699 23-06-2016 M$ 5.777 23-06-2016 M$ 37.129 19-07-2016 M$8.398 19-07-2016 M$ 57.027 19-07-2016 M$ 21.025 17-08-2016 M$ 9.742 17-08-2016 M$ 43.374 24-08-2016 M$ 12.288 13-09-2016 M$ 27.226 13-09-2016 M$ 17.745 13-09-2016 M$ 11.898 31-10-2016 M$ 1.667 31-10-2016 M$ 31.649 31-10-2016 M$ 3.052 31-10-2016 M$ 1.038 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.8258 | 1036866.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037642.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.61 | 849874.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850616.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.61 | 816979.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817722.5668 | -18.0241 | -21.1942 | -21.2068 | -3.8671 |  | 108.1215 | 108.0233 | COMO PRIMER PUNTO SE OBSERVA QUE LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO, SON MENORES QUE LOS MONTOS RECOMENDADOS, ES DECIR EL PROYECTO TUVO UN COSTO REAL MENOR. SIMILAR SITUACIÓN OCURRE CON LOS MONTOS CONTRATADOS ESTOS SON MAYORES QUE LOS COSTOS REALES. LO QUE IMPLICA QUE LA LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES VERSUS LOS CONTRATADOS SEA DE UN -3,87 POR CIENTO, Y A VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES VERSUS LO RECOMENDADO SEA DE UN -21,19%, ESTO ULTIMO IMPLICA QUE EN CIERTA MEDIDA SE SOBRESTIMARON LOS COSTOS DEL PROYECTO, PRINCIPALMENTE EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES. EL PROYECTO TUVO 5 MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL REFERIDAS A OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS. DICHAS MODIFICACIONES SE DEBIERON A CONDICIONES DE TERRENO, ERRORES EN EL DISEÑO Y OBRAS NO CONTEMPLADAS. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 818813 | 17239 | 2.105% | Modificación N°1 obras extraordinarias M$11.294 Res N°569 de fecha 26/02/2016 . Modificación N°2 disminución de obras M$40.971 y obras extraordinarias M$46.638 Res N°611 de fecha 02/03/2016. Modificación N°3 disminución de obras M$1.863 y aumento de obras M$1.863 Res N° 1004 de fecha 04/04/2016. Modificación N°4 rectifica monto de contrato Res N° 1496 del 25/05/2016. Modificación N°5 disminución de obras M$88.946- aumentos de obras M$81.797 y obras extraordinarias M$7.427 Res N° 1536 de fecha 01/06/2016. Modificación N°6 aumento de plazo 45 días Res 1723 de fecha 05-07-2017. Las modificaciones de obras se deben a condiciones de terreno, errores en el diseño y obras no contempladas. Los aumentos de plazo responden a lo señalado anteriormente. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 864502 | 735291 | -14.9463 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75385 | 64117 | -14.9473 | Real < Recomendado | EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DE SU RENTABILIDAD DEL -14,94%, ES DECIR QUE SU RENTABILIDAD ES MAYOR PUESTO QUE TANTO EL VAC Y CAE REAL SON MENORES QUE EL VAC Y CAE RECOMENDADO, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE EL GASTO REAL EN EL ÍTEM DE OBRA CIVILES FUE MENOR QUE EL RECOMENDADO. | 1.- EL PROYECTO TUVO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 45 DÍAS EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°1723 DEL 05 DELl 07 DEL 2016, DEBIDO A QUE HABÍA DIFERENCIAS DE COTAS Y PENDIENTES ENTRE LO PROYECTADO Y LO REPLANTEADO, SIN EMBARGO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SUFRIÓ VARIACIONES EN LOS PLAZOS. 2.- NO HUBO VARIACIONES EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO. 3.- EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. 4.- RESPECTO A LOS MONTOS ESTIMADOS, SE INDICA QUE EL COSTO REAL DEL PROYECTO ES MENOR A LO RECOMENDADO EN UN 21 POR CIENTO, LO QUE DA CUENTA QUE HUBO UNA SOBRE ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN. 5.- EL PROYECTO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE OTORGAR UN ESPACIO PÚBLICO PARA LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y LA ACOGIDA DEL ENCUENTRO CÍVICO, Y ASÍ MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD, RECREACIÓN Y ACCESO AL ESPACIO PÚBLICO. | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110058-0 | CONSTRUCCION PLAZA AVENIDA LA PAZ, LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA. | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES CONSOLIDADAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA GENERA DEGRADACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, PROLIFERANDO LOS SITIOS ERIAZOS POTENCIANDO CON ELLO EL DESARRAIGO DE LA POBLACIÓN. LOS NUEVOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD NO SE COMPLEMENTAN CON ÁREAS VERDES APROPIADAS. | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE 4285 M2 EN TERRAZAS DE 690, 790, 1059 Y 1476 M2, CON DESNIVEL DE 2 M ENTRE ELLAS; 262 M2 DE ESCALAS Y RAMPAS QUE LAS CONECTAN, 290 ML DE MUROS, ANFITEATRO DE 173 M2 UBICADO ENTRE TERRAZAS 3 Y 4, EN TERRAZA 3 SE DESTINAN 85 M2 A SSHH Y ANEXOS CUYA LOSA SUPERIOR DA FORMA AL ¿MIRADOR¿, 150 M2 DE PÉRGOLAS Y 698 M2 DE ÁREA VERDE CHÉPICA. PAVIMENTOS DE PASTELONES HORMIGÓN, BALDOSAS Y BALDOSAS GUÍAS, CON PIEDRA LAJA EN LOS MUROS Y GRADAS DEL ANFITEATRO. UN CANAL DE 0,50 M CRUZA EN DIAGONAL LA PLAZA. EL ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAZA ES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA A TRAVÉS DE 46 POSTES CON SISTEMAS INDIVIDUALES DE GENERACIÓN. | 1080 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS | [18 empty] | 9 | 1 | Se efectuó un solo pago | -88.8889 | 8 | 12 | Existieron dos aumentos de plazo, 70 días en total. Res 1431 del 13/05/2015 por y Res 2097 del 16/09/2015 los cuales se derivaron de una diferencia de la topografía del diseño proyectado y la realidad del terreno, lo que implicó diferencias en el trazado, pendientes y modificaciones de obras. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 12 | 14 | 2 | Existieron dos aumentos de plazo, 70 días en total. Res 1431 del 13/05/2015 por y Res 2097 del 16/09/2015 los cuales se derivaron de una diferencia de la topografía del diseño proyectado y la realidad del terreno, lo que implicó diferencias en el trazado, pendientes y modificaciones de obras. | 20 | 40 | LA VARIACIÓN DE LOS PLAZOS RECOMENDADOS SE DEBIÓ A DOS AUMENTOS QUE EN TOTAL SON 70 DÍAS ADICIONALES, LOS CUALES FUERON PRODUCTO DE UNA DIFERENCIA TOPOGRÁFICA EN EL DISEÑO PROYECTADO Y LA REALIDAD DEL TERRENO, LA CUAL TUVO QUE SER CORREGIDA. EXISTE UN TIEMPO MUERTO DE DOS MESES, EL CUAL CONSISTIÓ EN LA CORRECCIÓN DEL DISEÑO PROYECTADO CON LA REALIDAD DEL TERRENO. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2016-01-06 | [14 empty] | 517926 | 204 | 518130 | 518131 | -1 | Contrato Inicial Res 89 del 15/12/2015 por un valor de M$499.497/ Modificación N°1 Res 1431 del 13/05/2016 por M$11.776 obras extraordinarias. Modificación N°2 Res 1901 del 10/08/2016 por M$5.491 obra extraordinaria. Modificación N°3 Res 2097 del 16/09/2016 aumento de obras M$5.398, disminución de obras M$15.045, Obras extraordinarias M$12.587. Modificación N°4 Res 2427 del 30/11/2016 aumento de obras M$79.686, disminución de obras 81.568. Modificación N°5 Res 2504 del 13/12/2016 aumento de obras M$5.646, disminución de obras M$22.362 y obras extraordinarias M$16.821. Las modificaciones se derivaron de una diferencia de la topografía del diseño proyectado y la realidad del terreno, lo que implicó diferencias en el trazado, pendientes y modificaciones de obras. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4606 | 4606 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existe diferencia | NO HUBO VARIACIÓN EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | [12 empty] | Recepción con reserva observaciones técnicas: remate para mento de muros, mejorar terminación de pergolas, falta emboquillado en soleras, sello de silicona en artefactos sanitarios y limpieza y retiro de escombros. | 4272500% | se subsanan observaciones técnicas. | 4276800% | SI | 4276800% | no existen situaciones que afecten la operación del proyecto |  | En Operación |  | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4208800% | 4208800% | 0 | 4212400% | 36 | 4233500% | 211 | 4235300% | 18 | 4235300% | 18 | 4237500% | 22 | 4243100% | 56 | 343 | 343 | no existen observaciones | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 663145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 663145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663349 | no existen observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 517926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518130 | Contrato Inicial Res 89 del 15/12/2015 por un valor de M$499.497/ Modificación N°1 Res 1431 del 13/05/2016 por M$11.776 obras extraordinarias. Modificación N°2 Res 1901 del 10/08/2016 por M$5.491 obra extraordinaria. Modificación N°3 Res 2097 del 16/09/2016 aumento de obras M$5.398, disminución de obras M$15.045, Obras extraordinarias M$12.587. Modificación N°4 Res 2427 del 30/11/2016 aumento de obras M$79.686, disminución de obras 81.568. Modificación N°5 Res 2504 del 13/12/2016 aumento de obras M$5.646, disminución de obras M$22.362 y obras extraordinarias M$16.821. | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 517927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518131 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 517927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 528224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528441 | Gastos Administrativos 18-11-2015 M$134 25-11-2015 M$70 Obras Civiles 02-03-2016 M$ 11.414 16-03-2016 M$ 21.641 08-04-2016 M$ 10.107 17-05-2016 M$ 10.825 06-06-2016 M$ 22.891 28-06-2016 M$ 34.778 20-07-2016 M$ 47.650 20-07-2016 M$ 11.776 12-09-2016 M$ 27.078 30-09-2016 M$ 25.870 22-11-2016 M$ 8.775 22-11-2016 M$ 15.770 08-12-2016 M$ 63.749 08-12-2016 M$ 22.365 08-12-2016 M$ 5.836 26-12-2016 M$ 66.297 27-12-2016 M$ 5.491 27-12-2016 M$ 15.937 27-12-2016 M$ 2.295 27-12-2016 M$ 10.876 28-12-2016 M$ 1.079 28-12-2016 M$ 63.836 28-12-2016 M$ 11.591 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.579 | 894791.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896909.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9938 | 698844.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699119.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9938 | 669391.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669666.9206 | -22.0524 | -25.3362 | -25.1902 | -4.2128 |  | 145.3901 | 145.3304 | LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS DE -22,05% SE EXPLICA PORQUE LOS MONTOS CONTRATADOS EN OBRAS CIVILES Y EN GASTOS ADMINISTRATIVOS SON MENORES QUE LOS MONTOS RECOMENDADOS, ES DECIR HUBO UNA SOBRE ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN, CON RESPECTO A LO QUE SE CONTRATO. IGUAL SITUACIÓN ACONTECE AL ANALIZAR LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES VERSUS LOS RECOMENDADOS, DONDE SE APRECIA QUE LOS COSTOS REALES FUERON UN 25,34% MENOR QUE LOS RECOMENDADOS, QUEDANDO EN EVIDENCIA QUE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO FUE SOBRESTIMADO. CLARAMENTE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON SOBRESTIMADOS YA QUE DE LOS M$ 1.671 SE GASTARON M$ 217. LOS GASTOS CONTRATADOS VERSUS LOS REALES, TUVIERON UNA VARIACIÓN FUE DE 4,21%, SIENDO LEVEMENTE INFERIOR EL COSTOS REAL DEL CONTRATADO. EL PROYECTO NO TUVO RE-EVALUACIONES. PERO SE REGISTRARON CINCO MODIFICACIONES DE OBRA. Dichas modificaciones se derivaron de una diferencia de la topografía del diseño proyectado y la realidad del terreno, lo que implicó diferencias en el trazado, pendientes y modificaciones de obras. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 707759 | 18429 | 2.604% | Modificación N°1 Res 1431 del 13/05/2016 por M$11.776 obras extraordinarias. Modificación N°2 Res 1901 del 10/08/2016 por M$5.491 obra extraordinaria. Modificación N°3 Res 2097 del 16/09/2016 aumento de obras M$5.398, disminución de obras M$15.045, Obras extraordinarias M$12.587. Modificación N°4 Res 2427 del 30/11/2016 aumento de obras M$79.686, disminución de obras 81.568. Modificación N°5 Res 2504 del 13/12/2016 aumento de obras M$5.646, disminución de obras M$22.362 y obras extraordinarias M$16.821. Las modificaciones se derivaron de una diferencia de la topografía del diseño proyectado y la realidad del terreno, lo que implicó diferencias en el trazado, pendientes y modificaciones de obras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO RE-EVALUACIONES. PERO SE REGISTRARON CINCO MODIFICACIONES DE OBRA. Las modificaciones se derivaron de una diferencia de la topografía del diseño proyectado y la realidad del terreno, lo que implicó diferencias en el trazado, pendientes y modificaciones de obras. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 556080 | 419544 | -24.5533 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75553 | 57002 | -24.5536 | Real < Recomendado | DE LAS CIFRAS INDICADAS SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: SE CORRIGIERON LOS INDICADORES RECOMENDADOS N A N1 PUESTO QUE SE LLEVARON A MONEDA 2016. AL TENER LOS INDICADORES EN LA MISMA MONEDA LO QUE PERMITE HACER UNA COMPARACIÓN, SE APRECIA QUE EL PROYECTO ES MAS RENTABLE EN LA RELACIÓN A LO RECOMENDADO YA QUE TANTO EL VAC Y EL CAE DISMINUYERON, LO CUAL TIENE SU ORIGEN EN QUE LOS COSTOS REALES FUERON MENORES A LO RECOMENDADO. POR LO TANTO HUBO UN AUMENTO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO AL DISMINUIR LOS INDICADORES DE COSTOS, ES DECIR A LA SOCIEDAD LE COSTO MENOR REALIZAR ESTE PROYECTO. | LAS CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO SON: 1.- EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DE PLAZO DE DOS MESES LA CUAL SE DEBIÓ A DOS AUMENTOS DE PLAZO CON UN TOTAL DE 70 DÍAS. 2.- EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES 3.- LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO FUERON MENORES A LO RECOMENDADO Y A LO CONTRATADO, POR LO QUE SE ESTIMA QUE EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN HUBO UNA SOBRE ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES Y DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. 4.- EL PROYECTO NO VARIÓ DE MAGNITUD. 5.- EL PROYECTO CUMPLIÓ CON SU OBJETIVO DE DISMINUIR EL DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA. | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096256-0 | REPOSICION GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL DE ANDACOLLO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | ANDACOLLO | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL DEPORTE ES UNA DE LAS ÁREAS IMPORTANTES DEL DESARROLLO HUMANO, MEJORANDO LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LAS PERSONAS. ESTA INICIATIVA PRETENDE OFRECER UN ESPACIO DEPORTIVO, AGRADABLE, SEGURO Y ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA. | LA ETAPA CONTEMPLA LA REPOSICIÓN TOTAL DEL RECINTO QUE ALBERGA AL ACTUAL GIMNASIO MUNICIPAL, INCLUYENDO ENTRE SUS PRINCIPALES OBRAS LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA DE LA MULTICANCHA 613.61 M2, CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS CON UNA CAPACIDAD PARA 600 ESPECTADORES 301.64 M2, 4 CAMARINES 180.9 M2 , SSHH PÚBLICOS 77.96 M2, SSHH DISCAPACITADOS 7.88 M2, CASETA DE TRANSMISIONES 8.48 M2, BODEGAS 100 M2, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA 39.84 M2, ESCENARIO 46.6 M2, BOLETERIA 5.8 M2, ENFERMERÍA 10.38 M2, SALA MULTIUSO 46.58 M2, SALA DE REUNIÓNES 20.63 M2, CAMARIN ARBITRO 15.84, SSHH PERSONAL 22.07 M2, ESPACIOS COMUNES DE CIRCULACIÓN 199.79 M2. EN RESUMEN LA SUPERFICIE A CONSTRUIR TENDRA UN TOTAL DE 1833.0 M2, LO QUE SE DETALLA EN EL PROGRAMA ARQUITECTONICO ADJUNTO EN LA CARPETA DIGITAL, TODO LO ANTERIOR BASADO EN EL DISEÑO DE ARQUITECTURA APROBADO POR INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y REVISORES INDEPENDIENTES. EL PROYECTO INCLUYE LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CORRESPONDIENTES. | 12231 |  |  |  | 9 | 16 | Por no cumplimiento de contrato se finiquitó al primer Aito, por lo que se debió contratar a otra persona, esto retrasó el tiempo de duración del contrato del Aito. Además, el aumento de plazo del contrato por Obras Civiles, también hizo necesario la exención en la contratación del aito-. | 77.7778 | 9 | 5 | Sin observaciones | -44.4444 | 9 | 4 | Sin observaciones | -55.5556 |  |  |  |  | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 9 | 18 | Anexo contrato con aumento de plazo por 90 días. Razones: problemas en la demolición del lado norte, ya que dueño del terreno colindante se oponía. Atraso en la entrega de los detalles constructivos por parte del ingeniero para la ejecución de las graderías centrales del gimnasio. Aumento de plazo por 60 días, aprobado por decreto 1. 525. Razones: Ampliación en las obras civiles, por la incorporación del cielo, con aislación en la techumbre del gimnasio. Aumento de plazo por 27 días, aprobado por decreto 2. 777. Razones: Por modificación del proyecto realizado por parte del Municipio. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 20 | 24 | 4 | En general, los retrasos se deben a las modificaciones en las obras del proyecto inicial, como la incorporación de aislante en la techumbre y el cambio del acceso al gimnasio. Además, se presentaron retrasos debido a la negativa de un particular colindante del recinto, debido a oponerse a las obras de demolición. | 100 | 140 | Al revisar el cuadro de indicadores de gastos se observa que el proyecto se aprobó ejecutar en 10 meses, sin embargo, se ejecutó en 24 meses con 4 meses de tiempos muertos lo que implicó una variación de 140%. Al analizar los ítems, se concluye que la mayor variación la presenta el ítem OOCC, el que fue recomendado ejecutar en 9 meses y finalmente se ejecuto en 18 meses, lo que representa una variación del 100%. Se realizaron tres ampliaciones de plazo de acuerdo al siguiente detalle: - 90 días por problemas en la demolición del lado norte, ya que dueño del terreno colindante se oponía. Atraso en la entrega de los detalles constructivos por parte del ingeniero para la ejecución de las graderías centrales del gimnasio. - 60 días por ampliación en las obras civiles, por la incorporación del cielo, con aislación en la techumbre del gimnasio. - 27 días por modificación del proyecto realizado por parte del Municipio. En general, los retrasos se deben a las modificaciones en las obras del proyecto inicial, como la incorporación de aislante en la techumbre y el cambio del acceso al gimnasio. Además, se presentaron retrasos debido a la negativa de un particular colindante del recinto, debido a oponerse a las obras de demolición. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-02-02 | [14 empty] | 1388447 | 2120 | 1390567 | 1465795 | -75228 | Primer contrato: Monto inicial $1.364.610.593 Fecha 23 enero 2014 Anexo contrato: Aumento obras civiles por $81.915.980, por instalación de cielo con aislación. Pagado con recursos FNDR Anexo contrato: Aumento obras civiles por $5.682.668, por mejoras en muro de contención y demolición de veredas, entre otros. Pagado con fondo de inversión municipal. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1760 | 1833 | 104.1477 | Real > Recomendada | [5 empty] | El aumento de metros cuadrados se debe a la modificación que sufrió la ampliación del acceso por el sector norte del gimnasio municipal. | El proyecto tuvo una variación real de 4.14% con respecto a la magnitud recomendada, es decir aumento su magnitud real en 73 m2, debido a la modificación que sufrió la ampliación del acceso por el sector norte del gimnasio municipal. | [12 empty] | Sin observaciones se recepcionó la obra en su etapa provisoria. Sin embargo durante el año de garantía, el temporal de lluvias, afectó un sector de la techumbre del gimnasio, motivo por el cual se hizo valer la garantía a la empresa consultora, quien reparó la estructura. | 4233500% | la recepción definitiva no tuvo observaciones. | 4269700% | SI | 4233900% | La techumbre volvió a ser afectada por el temporal de lluvias, sin embargo, debido a que la garantía ya se encuentra vencida, los costos de estas reparaciones se han cargado al presupuesto municipal. |  | En Operación |  | MARIANNE RIVERA NEIRA | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4103700% | 4124600% | 209 | 4157200% | 326 | 4157900% | 7 | 4166200% | 83 | 4166200% | 83 | 4168400% | 22 | 4173000% | 46 | 693 | 484 | SE VERIFICA Y CORRIGE LAS FECHAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. LA FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CORRESPONDE AL 02/02/2014 Y NO AL 05/02/2014 COMO LO INDICA LA UNIDAD TÉCNICA. | [23 empty] | 18000 | 40167 | 4300 | 0 | 2000 | 1125895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190362 | 18799 | 41952 | 4491 | 0 | 2089 | 1175888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243219 | SE CORRIGE LOS MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN EL CONVENIO MANDATO Y QUE SON LOS SIGUIENTES: ÍTEM EQUIPOS: M$ 9.138 ÍTEM EQUIPAMIENTO: M$ 38.000 | 17147 | 41740 | 10045 | 0 | 2120 | 1394741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465793 | EL PROYECTO TUVO 2 CONTRATOS DE ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA, EL PRIMERO SE LIQUIDÓ EN FORMA ANTICIPADA Y TUVO UN GASTO POR M$ 2.147 Y EL SEGUNDO CONTRATO POR M$ 15.000. SE CORRIGE CONTRATO CON CARGO AL ÍTEM EQUIPO YA QUE ESTE FUE POR UN MONTO DE M$ 10.045 POR LO INDICADO EL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS ES DE M$ 1.465.793. | 17147 | 41740 | 10045 | 0 | 2120 | 1394741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465793 | -2 | BIP = SIGFE | 17147 | 41741 | 10045 | 0 | 2120 | 1394742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465795 | 18478 | 44444 | 10695 | 0 | 2432 | 1410259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486308 | SE CORRIGE EL GASTO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA EN EL ÍTEM CONSULTORÍAS YA QUE ESTE FUE DE M$ 17.147, CORRESPONDIENDO M$ 2.147 AL PRIMER CONTRATO DE ASESORÍA LIQUIDADO ANTICIPADAMENTE Y M$ 15.000 AL SEGUNDO CONTRATO. SE CORRIGE TAMBIÉN EL GASTO ASOCIADO AL ÍTEM EQUIPOS YA QUE ESTE FUE DE M$ 10.045 Y NO DE M$ 5.136 COMO LO INDICÓ LA UNIDAD TÉCNICA. | [15 empty] | 27737.6231 | 61898.9492 | 6626.4634 | 0 | 3081.9581 | 1735000.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834345.4852 | 0 | 24200.7213 | 56320.5037 | 13553.2657 | 0 | 3081.9581 | 1968519.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065676.0961 | 23416.292 | 56319.2364 | 13553.2657 | 0 | 3081.9581 | 1787154.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883525.021 | 12.6111 | 2.681 | 3.006 | -8.818 |  | 1027.5641 | 974.9887 | Al revisar el cuadro de indicadores de costos, se observa la mayor variación positiva en el ítem equipos con un 104.53%,al comprar el monto contratado v/s el monto recomendado. Por el contrario el ítem consultorías presenta la mayor disminución al comparar el monto contratado v/s monto recomendado en un -12,75%. El costo total del proyecto tuvo una variación de 12.61% al comparar el monto contratado v/s el recomendado y de -2.68% al comparar el costo real v/s lo recomendado y de un -8,82% al comparar el costo real v/s el monto contratado. El proyecto no se reevaluó pero presentó dos modificaciones de obra menores al 10% por: - Aumento obras civiles por $81.915, por instalación de cielo con aislación. Pagado con recursos FNDR - Aumento obras civiles por $5.683 por mejoras en muro de contención y demolición de veredas, entre otros. Pagado con fondo de inversión municipal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 78393 | 87598 | 111.7% | El monto ingresado corresponde a la moneda 2015 Anexo contrato: Aumento obras civiles por $81.915.980, por instalación de cielo con aislación. Pagado con recursos FNDR Anexo contrato: Aumento obras civiles por $5.682.668, por mejoras en muro de contención y demolición de veredas, entre otros. Pagado con fondo de inversión municipal. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación pero existieron modificaciones de obra menores al 10% por Anexo contrato: Aumento obras civiles por $81.915.980, por instalación de cielo con aislación. Pagado con recursos FNDR Anexo contrato: Aumento obras civiles por $5.682.668, por mejoras en muro de contención y demolición de veredas, entre otros. Pagado con fondo de inversión municipal. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2215 | 2227 | 0.54176 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador global del proyecto tuvo una leve variación, por cuanto, el costo total de la IDI con todos sus componentes, tuvo una variación del -0,73% al comparar el gasto real v/s el monto total recomendado, lo que implica que el indicador del proyecto despues de ejecutado, disminuyo su valor. | En conclusión, se puede señalar que en primer lugar la magnitud del proyecto ejecutado tuvo una variación, esta modificación que no significó una variación en el monto contratado, le otorgó al establecimiento un acceso no considerado. En general se puede señalar que el resultado de la ejecución tiene su origen al hecho de que en la etapa previa (diseño), se pudieron corregir los posibles errores de dependencias y/o superficie que requería el proyecto. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091822-0 | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS LLANOS, COMBARBALA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UN RECINTO DEPORTIVO Y LA BAJA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LOS VECINOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, TANTO PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS. | SE CONSTRUIRA UNA MULTICANCHA DE HORMIGON DE 608 M2 DE SUPERFICIE Y UNA EDIFICACION DE 69,40 M2 QUE INCLUYE: 2 CAMARINES DE 23,165 M2 C/U , 2 BAÑOS PUBLICOS DE 9,227 M2 C/U Y 1 BAÑO PARA DISCAPACITADOS DE 4,617 M2, CON UN TOTAL DE CONSTRUCCION DE 677,40 M2 (EDIFICIO Y MULTICANCHA); ADEMAS SE INCLUYEN: 4 TORRES DE ILUMINACION CON 2 FOCOS POR TORRE, CIERRE PERIMETRAL, INSTALACION DE APR DESDE ARRANQUE EXISTENTE, ENERGIA ELECTRICA, SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ORIGEN NACIONAL. | 123 |  |  |  | 5 | 0 | De acuerdo a los registros del año 2014 en el portal de mercadopublico.cl, se realizó licitación pública ID 527481-45-LE14 para la Contratación de AITO para la Construcción de la Multicancha Los Llanos. Conforme el Decreto N° 3.308 de fecha 11 de Diciembre de 2014 se declara Desierta la licitación mencionada dada una discrepancia en el Criterio de Evaluación ¿Experiencia del Oferente¿ por tanto las ofertas se consideraron inadmisibles. Prontamente se publicó la licitación ID 527481-74-LE14 con el mismo fin, pero a esta no hubieron postulantes por lo tanto el sistema en el periodo del cierre la declaró Desierta en la causal N° 3 o 9 de la Ley 19.886. | -100 | 2 | 2 | No hay variación en cuanto a las fechas de inicio y término de contrato. | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | Los gastos fueron destinados a dos avisos publicitarios de llamado a licitación. La primera factura tiene como fecha el 04/10/13 con un monto de $395.823 con N° de factura 319438 y la segunda tiene como fecha el 16/01/14 con el N° 323938 con un monto de $137.270, dando un total de $533.093, el saldo restante será devuelto. | 0 | 4 | 8 | Se adjudicó el contrato a la Constructora Carlos Díaz Díaz, con un plazo de ejecución de 140 días corridos. Se realizaron modificaciones lo que generó un aumento en el plazo original, las que se detallan a continuación: 1era modificación: Mediante Decreto N° 4110 de fecha 31/12/14 se acepta solicitud de aumento de plazo para término de obra, fijando 30 días corridos a contar del 21 de Enero de 2015, quedando como término del contrato el 19 de Febrero de 2015, lo que se justifica dado que el cierre perimetral original tiene problemática en la topografía, quedando con una altura de 1 metro sobre el nivel del piso de cancha terminado. Además la construcción original de los camarines no consideraba Radier en un espacio entre muro de contención y frontis de la albañilería de camarines, generando un espacio que podría traer complicaciones para los usuarios. 2da modificación: mediante Decreto N° 861 con fecha 20/02/15, se aprueba aumento de plazo por 15 días, a la espera de aprobación por parte del Gobierno Regional del aumento de obra solicitado por la Unidad Técnia, prorrogando plazo hasta el 05/03/15. 3era modificación: Mediante Decreto N° 1177, con fecha 05/03/15, se aprueba aumento de plazo previamente autorizado por el Gobierno Regional, fijando 50 días corridos para la ejecución a contar del 05/03/15, quedando como fecha de término del contrato el 24/04/15. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 13 | 22 | 9 | Se presentaron interrupciones de la obra contempladas en los aumentos de plazos otorgados por decreto. Para la aprobación de aumento de obra para la construcción de muro de contención y un Radier, se recibió respuesta por parte del Gobierno Regional el 05/03/15, sin embargo, el trazado de la red de alcantarillado atravesaba por debajo del muro de mampostería que se debía construir, por lo que Seremi de Salud debió aprobar el Proyecto de Sistema de Alcantarillado Particular, enviando éste el 09/04/15. Luego de este proceso se dio paso al inicio de las obras de aumento de obra y la modificación del contrato el 10/04/15.- | 160 | 340 | LA VARIACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN ESTIMADO EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN VERSUS EL REAL EJECUTADO, CORRESPONDE A 3 AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A: - LA PRIMERA DE ELLAS SE DEBIÓ A QUE EL CIERRE PERIMETRAL TENIA UN PROBLEMÁTICA EN LA TOPOGRAFÍA Y QUEDABA CON UNA ALTURA DE UN METRO SOBRE EL PISO, Y LOS CAMARINES DEL RECINTO ORIGINALMENTE NO CONSIDERABAN RADIER LO CUAL TUVO QUE SER INCLUIDO. LO ANTERIOR SE TRADUJO EN UNA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO EN OBRAS CIVILES DE 30 DÍAS CORRIDO MEDIANTE EL DECRETO N° 4110 DE FECHA 31/12/14. - LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE CONTRATO CORRESPONDE A UN AUMENTO DE PLAZO DE 15 DÍAS, mediante Decreto N° 861 con fecha 20/02/15, YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL GORE DEL AUMENTO DE OBRAS SOLICITADO POR LA UNIDAD FINANCIERA, PRORROGÁNDOSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS HASTA EL 05/03/15. - LA TERCERA AMPLIACIÓN DE CONTRATO SE DEBIÓ A UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ESTO SE CONCRETO MEDIANTE DECRETO to N° 1177, con fecha 05/03/15, ESTABLECIÉNDOSE UNA PRORROGA DE 50 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DEL 05/03/15, CUYA FECHA DE TERMINO ERA EL 24/04/15. DEBIDO A LAS AMPLIACIONES DE CONTRATO SE ORIGINAN 8 MESES DE MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN A LOS CUALES HAY QUE ADICIONAR LOS 9 MESES DE TIEMPO MUERTO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-09-02 | [14 empty] | 113247 | 543 | 113790 | 113791 | -1 | El proyecto cuenta con un contrato por la construcción total de las obras y partidas por un monto de $103.034.265, que se desglosan de la siguiente manera: $101.922.091 para las obras civiles y $1.112.174 para el equipamiento. Se aprueba contrato mediante Decreto Alcaldicio N° 2147 con fecha 14/08/14. Mediante Ord. N° 618 de fecha 20/02/15, el Gobierno Regional autoriza suplemento de fondos del proyecto por un monto de $10.214.197. En cuanto a los gastos administrativos, fueron utilizados en avisos publicitarios, la primera factura tiene como fecha el 04/10/13 con un monto de $395.823 con N° de factura 319438 y la segunda tiene como fecha el 16/01/14 con el N° 323938 con un monto de $137.270, dando un total de $533.093, el saldo restante los $9.907 será devuelto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 677 | 707 | 104.4313 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud tuvo una variación de 30 m2 debido a que la construcción original de los camarines no consideraba Radier en un espacio entre muro de contención y frontis de la albañilería de camarines generando un espacio de tierra que creará barrial y tierral para los usuarios hacia el ingreso de camarines y Servicios Higiénicos. Por lo tanto, se consideró un Radier de 30 m2 para el exterior de camarines lo que generó un aumento en la magnitud del proyecto, danto un total de 707,40 m2. | HUBO UNA AMPLIACIÓN DE LA MAGNITUD DEL PROYECTO RESPECTO DE LO RECOMENDADO EN 30 M2 QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL RADIER DE LOS CAMARINES Y AL MURO DE CONTENCIÓN QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. | [12 empty] | Con fecha 27/05/15 la Comisión Receptora designada mediante Decreto Alcaldicio N° 28 de fecha 05/05/15, después de revisar la obra se encontraron observaciones con respecto a la ventilación del calefont, baldosas trizadas y la certificación de la instalación del calefont por SEC. Se le otorgó cinco días de plazo para subsanar las observaciones al contratista, quien las resolvió dentro del plazo por lo que la recepción provisoria se realizó el día 27/05/15 lo cual se recibe sin observaciones. El Acta de Recepción Provisoria fue aprobada por Decreto Alcaldicio N° 339 de fecha 27/05/15. | 4215100% | Con fecha 31 de Mayo de 2016, la Comisión Receptora recibe sin observaciones el contrato. El Acta de Recepción Definitiva fue aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2416 de fecha 31/05/16. | 4252100% | SI | 4215200% | No existen situaciones que afecten en la operación del proyecto. |  | En Operación |  | MARIA CONSUELO CORTES PIZARRO | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4066900% | 4122600% | 557 | 4133000% | 104 | 4155100% | 221 | 4186500% | 314 | 4186500% | 314 | 4188400% | 19 | 4191200% | 28 | 1243 | 686 | Hubo una primera licitación Pública ID 527481-35-LP13 con fecha de publicación 26.08.2013 la cual se declaró fuera de bases ya que ninguno de los oferentes cumplía con los requisitos administrativos, técnicos y económicos. Hubo una nueva Licitación Pública ID 527481-4-LP14 con fecha de publicación 13.01.2014; con fecha 30.06.2014 mediante oficio Nº 2551 el GORE acepta proposición de adjudicación de propuesta pública a la Empresa Contratista Carlos Díaz Díaz por un monto ítem obras civiles de $ 101.922.091.- e Ítem Equipamiento de $ 1.112.174.- Contrato de obras civiles Decreto Alcaldicio Nº 2147 de fecha 14.08.2104 que aprueba contrato, acta de entrega de terreno 02.09.2014. | [23 empty] | 4480 | 1534 | 0 | 0 | 498 | 92869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99381 | 4611 | 1580 | 0 | 0 | 512 | 95630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102333 | Con fecha 30 de junio del 2014 mediante oficio Nº 2551 el GORE acepta propuesta de adjudicación por un monto de; ítem obras civiles $ 101.922.091.- ítem equipamiento por un monto de 1.112.174.- | 0 | 1112 | 0 | 0 | 543 | 112136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113791 | Monto contrato obras civiles $ 101.922.091.- decreto alcaldicio Nº 2147 de fecha 14.08.2014 que aprueba contrato. Con fecha 20.02.2015 mediante oficio Nº 618 el GORE aprueba suplemento de fondos obras civiles por un monto de $ 10.214.197.- Contrato de aumentos de obras obras civiles decreto alcaldicio Nº 1177 de fecha 05.03.2015.- Total del contrato obras civiles $ 112.136.288.- En ÍTEM CONSULTORIA no se licito y por lo tanto no hubo contrato asociado. | 0 | 1112 | 0 | 0 | 543 | 112136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113791 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 1112 | 0 | 0 | 543 | 112136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113791 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 623 | 122594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124401 | No hay observaciones. | [15 empty] | 7105.4849 | 2434.3921 | 0 | 0 | 789.4983 | 147364.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157694.3688 | 157694.3688 | 0 | 1500.427 | 0 | 0 | 789.4983 | 158267.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160557.0923 | 0 | 1500.427 | 0 | 0 | 789.4983 | 155357.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157647.4805 | 1.8154 | -0.029734 | 5.4237 | -1.8122 | -0.029734 | 222.9809 | 219.7419 | LA VARIACIÓN DE LOS CONTRATADOS DE 1,82% EN RELACIÓN A LO RECOMENDADO, SE EXPLICA PORQUE FINALMENTE NO SE CONTRATARON CONSULTORÍAS, ADEMAS EN EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTO EL MONTO CONTRATADO FUE MENOR A LO RECOMENDADO, LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE GASTARON DE ACUERDO A LO RECOMENDADO, Y EN OBRAS CIVILES LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS NO SUPERA EL 10%, POR LO TANTO EL PROYECTO SE AJUSTÓ A LOS MONTOS RECOMENDADOS. EN RELACIÓN A LOS GASTOS REALES VERSUS LOS CONTRATADOS, EL PROYECTO GASTO CASI SU TOTALIDAD QUEDANDO UN SALDO POSITIVO DE M$ 2296. LOS QUE IMPLICA QUE EL GASTO REAL ES MENOR AL CONTRATADO, LO QUE SE TRADUCE EN UNA VARIACIÓN DEL -1.81%. POR LO TANTO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES BUENA. ADEMÁS EL PROYECTO FUE REEVALUADO UNA VEZ, ESA REEVALUACIÓN CORRESPONDIÓ MAS BIEN A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LAS OBRAS Y PORQUE SE DEBÍA INCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL RADIER DE LOS CAMARINES Y EL MURO DE CONTENCIÓN. LO CUAL NO ALTERO LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NELSON VILCHES BUGUEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 124439 | 10214 | 8.208% | La modificación corresponde al aumento de obra aprobado el 20/02/15 mediante Ord. N° 618 por el Gobierno Regional por un monto de $10.214.197 para obras civiles. Se consideró la construcción de un muro de contención de 30m en volumen de 36.2 m3 de bolón desplazador y los 12 mL respectivos de barbacanas para la filtración de agua, además del Radier exterior en camarines de aproximadamente 30 m2 con un volumen aprox. 1.9 m3 de cama de ripio. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 124438 | 124438 | 0 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO UNA VEZ, ESA REEVALUACIÓN CORRESPONDIÓ MAS BIEN A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LAS OBRAS Y PORQUE SE DEBÍA INCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL RADIER DE LOS CAMARINES Y EL MURO DE CONTENCIÓN. LO CUAL NO ALTERO LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 268 | 268 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 117601191 | 117601191 | 0 | Real = Recomendado | EL PROYECTO NO TUVO VARIACIÓN EN SUS INDICADORES DE RENTABILIDAD, YA QUE LO LOS MONTOS RECOMENDADOS VERSUS LOS GASTOS REALES SON SIMILARES. | RESPECTO DEL PRESENTE PROYECTO SE CONCLUYE LO SIGUIENTE: 1.- EN PLAZOS HUBO TRES AMPLIACIONES DE PLAZOS DEL PROYECTO LO QUE SE TRADUJO EN 13 MESES ADICIONALES DE EJECUCIÓN LOS QUE SE DESGLOSAN EN 8 MESES DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y 9 MESES DE TIEMPOS MUERTOS. 2.- LA MAGNITUD DEL PROYECTO AUMENTO PUESTO QUE SE INCLUYO LA CONSTRUCCIÓN DE UN RADIER PARA LOS CAMARINES Y UN MURO DE CONTENCIÓN. 3.- LOS GASTOS REALES VERSUS LOS CONTRATADOS VERSUS LOS REALES, TUVIERON UNA VARIACIÓN MENOR AL 5 POR CIENTO, POR LO CUAL EL PROYECTO TUVO UNA BUENA ESTIMACIÓN EN LOS MONTOS DE LOS DISTINTOS ITEMS EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN. 4.- EL PROYECTO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR, AL CONTAR CON UN RECINTO DEPORTIVO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS. | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123822-0 | REPOSICION PLAZA LOCALIDAD DE TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION TOTAL DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TULAHUEN, DADO EL MAL ESTADO DE CONSERVACION TANTO DE LA SUPERFICIE DE TIERRA, EL MOBILIARIO Y NINGUN VALOR PAISAJISTICO. EL CUAL NO CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD. | SE CONTEMPLA LA REPOSICION TOTAL DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TULAHUEN, CUYA SUPERFICIE APROXIMADA ES DE 2910 M2. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL PROYECTO INCLUYE UNA ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN SECTOR DE BOSQUETE NATIVO 743 M2, AREA CIVICA 562 M2, ATRIO IGLESIA DE 847 M2, CIRCULACIONES ABIERTAS 605 M2, Y CIRCULACIONES CUBIERTAS DE 143 M2. | 2199 |  |  |  | 8 | 9 | No existe diferencia en base a lo programado por contrato. | 12.5 | [12 empty] | 2 | 4 | Pagos corresponden a licitación. Publicación en el diario y servicio de fotocopia. | 100 | 8 | 13 | Res 1485 del 23 de Mayo del 2016 aumento de 60 días corridos, Res 1776 del 15 de Julio de 2016 aumento de plazo 30 días. Existieron 30 días para subsanar observaciones. las modificaciones y aumentos se debieron a consecuencias producidas por el terremoto (fuerza mayor), lluvias y nieve (fuerza mayor) y modificaciones de obras derivadas de una inconsistencia entre los planos de diseño y el terreno a intervenir. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 | Res 1485 del 23 de Mayo del 2016 aumento de 60 días corridos, Res 1776 del 15 de Julio de 2016 aumento de plazo 30 días. Existieron 30 días para subsanar observaciones. las modificaciones y aumentos se debieron a consecuencias producidas por el terremoto (fuerza mayor), lluvias y nieve (fuerza mayor) y modificaciones de obras derivadas de una inconsistencia entre los planos de diseño y el terreno a intervenir. | 55.5556 | 55.5556 | LA VARIACIÓN DE LOS PLAZOS CORRESPONDE A DOS AUMENTOS DE PLAZOS QUE SE DEBEN A: - LAS CODICIONES TECNICAS DEL TERRENO - CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR EL TERREMOTO (FUERZA MAYOR), LLUVIAS Y NIEVES (FUERZA MAYOR) Y MODIFICACIONES DE OBRAS DERIVADAS DE LA INCONSISTENCIA ENTRE PLAZOS DE DISEÑOS Y EL TERRENO A INTERVENIR. LOS AUMENTOS DE PLAZOS QUE INDICA LA UNIDAD TÉCNICA SON UNO DE 60 DÍAS Y UNO DE 30 DÍAS, TOTALIZANDO 90 DÍAS, LO CUAL NO SE CONDICE CON EL AUMENTO DE 150 DÍAS, QUEDANDO 60 DÍAS SIN JUSTIFICAR, SE HABLA DE 30 DÍAS DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, LO CUAL TOTALIZARÍA 120 DÍAS, PERO NO HAY CLARIDAD. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-08-17 | [14 empty] | 438291 | 487 | 438778 | 438776 | 2 | OBRAS CIVILES: Res N° 532 del 03-07-2015 contrato inicial M$385.791. Modificación Res 1713 del 04-06-2016 disminución M$2.337, aumento M$30.022 y obras extraordinarias M$9.042. CONSULTORÍA: Res de Contrato N°1048 del 22/10/2015. No existieron modificaciones las modificaciones y aumentos se debieron a consecuencias producidas por el terremoto (fuerza mayor), lluvias y nieve (fuerza mayor) y modificaciones de obras derivadas de una inconsistencia entre los planos de diseño y el terreno a intervenir. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2910 | 2910 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existe diferencia | EL PROYECTO NO VARIÓ SU MAGNITUD. | [12 empty] | BSERVACIONES ADMINISTRATIVAS: Falta plano de construcción, faltan planos de instalaciones, álbum fotográfico y completar ensayos. OBSERVACIONES TÉCNICAS: limpieza y retiro de escombros, falta sellar hormigón y soleras rebajadas, falta fragüe de baldosas, entre otras. | 4260300% | se subsanaron todas las observaciones administrativas y técnicas. | 4267300% | SI | 4267300% | no existen situaciones que estén afectando el normal funcionamiento del servicio. |  | En Operación |  | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4133400% | 4179300% | 459 | 4203400% | 241 | 4222000% | 186 | 4223300% | 13 | 4223300% | 13 | 4223300% | 0 | 4232000% | 87 | 986 | 527 | no existen observaciones | [23 empty] | 13600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 491284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506884 | 14218 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 513597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529906 | no existen observaciones | 15887 | 0 | 0 | 0 | 487 | 422517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438892 | BRAS CIVILES: Res N° 532 del 03-07-2015 contrato inicial M$385.791. Modificación Res 1713 del 04-06-2016 disminución M$2.337, aumento M$30.022 y obras extraordinarias M$9.042. CONSULTORÍA: no existieron modificaciones | 15887 | 0 | 0 | 0 | 487 | 422402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438776 | 0 | BIP = SIGFE | 15887 | 0 | 0 | 0 | 487 | 422402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438776 | 16362 | 0 | 0 | 0 | 519 | 435821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452702 | Gastos Administrativos 06-08-2015 M$ 70 30-11-2015 M$ 152 30-11-2015 M$ 225 Consultorías 04-12-2015 M$ 1.765 29-12-2015 M$ 1.765 29-03-2016 M$ 3.531 06-04-2016 M$ 1.765 04-05-2016 M$ 1.765 08-06-2016 M$ 1.765 06-07-2016 M$ 1.765 11-08-2016 M$ 1.765 Obras Civiles 12-11-2015 M$ 23.668 09-12-2015 M$ 30.422 28-12-2015 M$ 30.198 28-12-2015 M$ 27.591 03-03-2016 M$ 22.626 09-03-2016 M$ 43.293 12-04-2016 M$ 5.790 04-05-2016 M$ 11.119 06-06-2016 M$ 45.016 06-07-2016 M$ 35.379 27-07-2016 M$ 44.301 07-09-2016 M$ 6.128 07-09-2016 M$ 37.318 05-10-2016 M$ 36.677 05-10-2016 M$ 1.746 05-12-2016 M$ 21.431 | [15 empty] | 20066.9436 | 0 | 0 | 0 | 2951.4311 | 724883.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747902.022 | 0 | 21439.3781 | 0 | 0 | 0 | 657.7041 | 570107.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592204.8432 | 20736.053 | 0 | 0 | 0 | 657.7041 | 552296.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573690.2839 | -20.8179 | -23.2934 | -23.8089 | -3.1264 |  | 197.1444 | 189.7926 | LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS VERSUS LOS RECOMENDADOS DE 20,82% SE EXPLICA PORQUE LOS MONTOS CONTRATADOS DE LOS OBRAS CIVILES SON MENORES QUE LOS RECOMENDADOS, IGUAL SITUACIÓN ACONTECE CON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, NO ASÍ CONSULTORIAS QUE AUMENTO EL VALOR CONTRATADO EN UN 6,84%. ADEMAS EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES HUBIERON MODIFICACIONES DEL CONTRATO POR AUMENTO DE OBRAS, DISMINUCIÓN Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 590173 | 36727 | 6.223% | Modificación Res 1713 del 04-06-2016 disminución M$2.337, aumento M$30.022 y obras extraordinarias M$9.042. CONSULTORÍA: Res de Contrato N°1048 del 22/10/2015. No existieron modificaciones las modificaciones y aumentos se debieron a consecuencias producidas por el terremoto (fuerza mayor), lluvias y nieve (fuerza mayor) y modificaciones de obras derivadas de una inconsistencia entre los planos de diseño y el terreno a intervenir. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. SIN PERJUICIO DE ELLO HUBO MODIFICACIONES DE CONTRATO CON AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS, QUE POR EL MONTO NO ERAN CONSIDERADAS COMO REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 682358 | 544896 | -20.1451 | Real < Recomendado | [5 empty] | LA VARIACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ES DE -20,15%, ELLOS SE DEBE A QUE EL GASTO REAL DEL PROYECTO ES MENOR QUE EL RECOMENDADO. LA VARIACIÓN NEGATIVA IMPLICA QUE EL VAC DISMINUYO, LO QUE HACE QUE EL PROYECTO SEA MAS RENTABLE | 1.- LOS AUMENTOS DE PLAZOS QUE INDICA LA UNIDAD TÉCNICA SON UNO DE 60 DÍAS Y UNO DE 30 DÍAS, TOTALIZANDO 90 DÍAS, LO CUAL NO SE CONDICE CON EL AUMENTO DE 150 DÍAS, QUEDANDO 60 DÍAS SIN JUSTIFICAR, SE HABLA DE 30 DÍAS DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, LO CUAL TOTALIZARÍA 120 DÍAS, PERO NO HAY CLARIDAD. 2.- EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES 3.- LOS GASTOS REALES DEL PROYECTO FUERON MENORES A LO RECOMENDADO Y A LO CONTRATADO, POR LO QUE SE ESTIMA QUE EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN HUBO UNA SOBRE ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES Y DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. 4.- EL PROYECTO NO VARIÓ DE MAGNITUD. 5.- EL PROYECTO CUMPLIÓ CON SU OBJETIVO DE DISMINUIR EL DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE TULAHUEN. | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073396-0 | MEJORAMIENTO AVDA. S. ALLENDE SECTOR SUR, LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | GENERAR AL SECTOR PERIFERICO PONIENTE UNA INTERCOMUNICACION CONTINUA DESDE LA PLAYA PRINCIPAL AL SECTOR RESIDENCIAL SURPÒNIENTE DE LA CIUDAD DE LOS VILOS, OTORGANDO MAYOR CALIDAD DE VIDA A SU POBLACION Y UNA MAYOR OPORTUNIDAD DE DESARROLLO COMERCIAL AL ENTORNO Y AL CENTRO DE LA CIUDAD. | - CONFECCIÓN DE 614 METROS DE CALZADA QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA SIN PAVIMENTAR. - DEMOLICIÓN DE LAS ACERAS EXISTENTES EN UN TRAMO DE 614 MTS. LINEALES DESDE LAS PERGOLAS HASTA LA CALETA LAS CONCHAS. - INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES Y DE AVENIDA, PARA EL SECTOR. - CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO A LO LARGO DE TODO EL TRAMO. - CONFECCIÓN DE 614 METROS DE ACERA EN BALDOSAS |  |  |  |  | 7 | 0 | Proyecto no tuvo consultorías. | -100 | [12 empty] | 8 | 1 | Solamente existió pago relacionado con la licitación. | -87.5 | 7 | 8 | Existieron disminuciones de obras, aumentos de obras y obras paralelas de otros servicios. Res 1296 21/04/2015 disminución de obras debido al Plano Regulador Vigente y aumento de obras debido a los nuevos niveles del proyecto (diferencia de nivel entre las veredas de hormigón existentes y los nuevos niveles de soleras según proyecto) y obras extraordinarias por como resultado de una evaluación técnica y debido a la existencia de tuberías de aguas lluvias ubicadas bajo la calzada de puntos estratégicos. Fecha de inicio 24/09/2015 plazo 224 días corridos, ampliación de plazo aprobado 25 días corridos, fecha de termino 30/05/2016. Existieron 24 días de observaciones. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Existieron disminuciones de obras, aumentos de obras y obras paralelas de otros servicios. Res 1296 21/04/2015 disminución de obras debido al Plano Regulador Vigente y aumento de obras debido a los nuevos niveles del proyecto (diferencia de nivel entre las veredas de hormigón existentes y los nuevos niveles de soleras según proyecto) y obras extraordinarias por como resultado de una evaluación técnica y debido a la existencia de tuberías de aguas lluvias ubicadas bajo la calzada de puntos estratégicos. | 0 | 0 | Al analizar el Cuadro Indicadores de Plazos, se observa que el proyecto presenta, en el ítem obra civil, una variación del 14.3% el proyecto fue aprobado ejecutar en la evaluación ex ante en 7 meses y finalmente se ejecutó en 8 meses. El proyecto se contrató con un tiempo de ejecución de 244 días y registró una ampliación de plazo por 25 días, ya que se presentaron disminuciones de obras debido al Plano Regulador Vigente y aumento de obras debido a los nuevos niveles del proyecto (diferencia de nivel entre las veredas de hormigón existentes y los nuevos niveles de soleras según proyecto) y obras extraordinarias por como resultado de una evaluación técnica y debido a la existencia de tuberías de aguas lluvias ubicadas bajo la calzada de puntos estratégicos. EL proyecto no contrató el ítem consultoría. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-09-24 | [14 empty] | 386171 | 603 | 386774 | 386774 | 0 | Existieron disminuciones de obras, aumentos de obras y obras paralelas de otros servicios. contrato inicial M$368.422 Res 1296 21/04/2015 disminución de obras por M$3.347 debido al Plano Regulador Vigente, aumento de obras por M$ 15.984 debido a los nuevos niveles del proyecto (diferencia de nivel entre las veredas de hormigón existentes y los nuevos niveles de soleras según proyecto) y obras extraordinarias por M$5.100 como resultado de una evaluación técnica y debido a la existencia de tuberías de aguas lluvias ubicadas bajo la calzada de puntos estratégicos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 614 | 614 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existe diferencia | Revisados los datos de la Ficha IDI y lo informado por la Unidad Técnica, se puede concluir que el proyecto no sufrió modificaciones en la magnitud una vez ejecutado; Se recomendó, en la evaluación ex ante, una superficie de 614 m2, y finalmente dicha superficie fue la que se ejecutó, por tanto, no existe variación en la magnitud real del proyecto. | [12 empty] | Observaciones Técnicas: continuar terminación entre vereda y solera (sector existente), retirar moldajes veredas, reemboquillado de soleras en general, emparejar y compactar rellenos de tierra al costado de las soleras, retirar restos de Hormigon en soleras, veredas y calzada, emparejar y mejorar relleno en estacionamientos del sector. repasar sello entro calzada y solera, ejecutar pedraplen de salida para evitar socavamiento, aseo general y retiro de escombros. | 4253500% | Observaciones tanto técnicas como administrativas se dan por superadas. | 4255000% | SI | 4255000% | Actualmente no existen situaciones que estén afectando el normal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4060900% | 4197100% | 1362 | 4212400% | 153 | 4231400% | 190 | 4224800% |  | 4224800% |  | 4227100% | 23 | 4231200% | 41 | 1703 | 341 | No existen observaciones | [23 empty] | 11200 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 395977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410427 | 13725 | 0 | 0 | 0 | 3398 | 485236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502359 | no existen observaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 603 | 386171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386775 | Existieron disminuciones de obras, aumentos de obras y obras paralelas de otros servicios. contrato inicial M$368.422 Res 1296 21/04/2015 disminución de obras por M$3.347 debido al Plano Regulador Vigente, aumento de obras por M$ 15.984 debido a los nuevos niveles del proyecto (diferencia de nivel entre las veredas de hormigón existentes y los nuevos niveles de soleras según proyecto) y obras extraordinarias por M$5.100 como resultado de una evaluación técnica y debido a la existencia de tuberías de aguas lluvias ubicadas bajo la calzada de puntos estratégicos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 386171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386774 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 386171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 400380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401022 | Gastos Administrativos 10-11-2015 M$140 16-11-2015 M$463 Obras Civiles 04-11-2015 M$7.036 02-12-2015 M$37.644 23-12-2015 M$100.892 06-04-2016 M$55.607 06-04-2016 M$38.228 06-04-2016 M$39.118 04-08-2016 M$42.557 06-06-2016 M$31.344 06-06-2017 M$21.084 19-07-2016 M$12.651 | [15 empty] | 19371.222 | 0 | 0 | 0 | 4795.2835 | 684856.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709022.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.5761 | 521076.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521890.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.5761 | 507383.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508197.4065 | -26.393 | -28.3242 | -25.9138 | -2.6237 |  | 827.6831 | 826.358 | En el Cuadro de Indicadores de Costos se observa una variación del 100% del ítem Consultorías. Lo anterior, por cuanto, la Unidad Técnica informa que el proyecto no tuvo finalmente dichos costos. Se observa una disminución del 83.03% del monto contratado del ítem Gastos Administrativos. Respecto del ítem Obras Civiles se observa una disminución del 23.91% respecto del Monto Contratado y una disminución del 25.91 respecto de la variación de Gasto Real. El costo total de la IDI presenta una disminución del 26.39% respecto del Monto Contratado y una disminución del 28.32% respecto del Gasto Real. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 513931 | 17737 | 3.451% | Res 1296 21/04/2015 disminución de obras por M$3.347 debido al Plano Regulador Vigente, aumento de obras por M$ 15.984 debido a los nuevos niveles del proyecto (diferencia de nivel entre las veredas de hormigón existentes y los nuevos niveles de soleras según proyecto) y obras extraordinarias por M$5.100 como resultado de una evaluación técnica y debido a la existencia de tuberías de aguas lluvias ubicadas bajo la calzada de puntos estratégicos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Revisado el historial RATE del proyecto y de acuerdo a lo informado por la Unidad Financiera, el proyecto no fue ingresado a reevaluación por el MINVU; al revisar el Cuadro de Indicador de Gastos, referido a la Variación de Monto Contratado este fue de -26.39% lo que se condice con lo informado por la Inst. Financiera, por cuanto, sólo se ingresan a reevaluación proyectos que superan en un 10% el monto total recomendado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 181103 |  | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | No existen datos para determinar la rentabilidad del proyecto una vez ejecutado. | El proyecto no ingresó a reevaluación por cuanto fue ejecutado por montos menores a los recomendados en la evaluación ex ante; al analizar la Variación de Montos Contratados, se observa una disminución del 26.39% respecto del monto recomendado e ingresan a reevaluación aquellos proyectos que aumentan por sobre el 10% de los montos disponibles (recomendado en la evaluación ex ante). Respecto de los plazos, la iniciativa de inversión fue aprobada ejecutar, en la evaluación ex ante, en 8 meses y finalmente fue ejecutada en 9 meses, lo que implica una variación del 12.5%. El proyecto fue aprobado ejecutar con un recursos para el ítem Gastos Administrativos, sin embargo, la Unidad Técnica no utilizó dichos recursos por lo que este no presenta gasto real. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30065182-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA LOS LAGOS, PEÑUELAS, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA AVENIDA LOS LAGOS TIENE SU CALZADA EN TIERRA. QUE SE DETERIORA CONSTANTEMENTE, DEBIDO A LO CUAL LOS USUARIOS VEHICULARES DE LA VIA DEBEN TRANSITAR A BAJA VELOCIDAD PARA EVITAR DAÑOS EN VEHICULOS Y MAYORES RIESGOS A LOS PEATONES. | SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DE LA VIA ACTUALMENTE EN TIERRA, CON UNA LONGITUD DE 1.045,3 METROS. SE CONSULTA CALZADA DE 8 M. DE ANCHO EN HCV DE 0,18 M. DE ESPESOR SOBRE BASE ESTABILIZADA DEL MISMO ESPESOR, SOLERAS Y VEREDAS DE 2,0 M. DE ANCHO, Y SANEAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. |  |  |  |  | 7 | 0 | No se contrató la asesoría de la inspección técnica de obras. Esto pues un primer proceso de licitación resultó desierta y como dicha licitación se inició una vez contratadas las obras, la segunda licitación se haría muy cerca del término contemplado de las obras. | -100 | [12 empty] | 2 | 0 | No se realizaron gastos administrativos relativos al proyecto. La licitación se publicitó sólo a través de internet por la plataforma del Mercado Público. Tampoco se realizaron compras de materiales de oficina y pagaron servicios relativos a la preparación de la,licitación y otras actividades relacionadas con la licitación. | -100 | 6 | 11 | Una primera ampliación de plazo de 37 días por decreto 7927 del 24/12/2017, debido a daños ocurridos en pavimentos construidos y la rotura de una matriz de agua potable ocurridas por efecto del terremoto acaecido el día 16/09/2016. La ampliación de obra y plazo de 30 días autorizada por decreto N°226 de fecha 03/02/2016, que se debió a la necesidad de mejorar un nudo aledaño al inicio de a obra , el cual se encontraba con su calzada en mal estado, además de la incorporación de acceso vehicular no visible en la época de elaboración de diseño y la necesidad de incorporar reductores de velocidad (lomos de toro) con las señalizaciones y demarcaciones de calzada reglamentarias para este tipo de elementos. La demoras adicionales, explicadas por observaciones que la comisión receptora emitió; que el contratista debió corregir. A consecuencia de la demora, se emitió una multa al contratista, según bases. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | El contrato tuvo una ampliación de plazo por 37 días, debido a daños ocurridos en pavimentos construidos y la rotura de una matriz de agua potable ocurridas por efecto del terremoto acaecido el día 16/09/2016; y una ampliación de obras y de plazo por 30 días, el cual se efectuó debido a la necesidad de incorporar partidas de seguridad y la incorpración de un acceso vehicular no contemplado en el proyecto original y la reposición de los pavimentos de calzada existente en el nudo Los Lagos - B. Amenábar. Las obras de seguridad se refieren a la instalación de lomos de toro y sus respectivos señales de tránsito y demarcaciones. esto motivó una ampliación de obras de 37 días. Los demás días de demora son atrasos de la empresa que se explican por la demora en la tramitación del certificado de recepción de obras de SERVIU una vez que corrigió las observaciones que emitió la comisión receptora. Se cursó una multa por esto, de acuerdo con bases administrativas. | 22.2222 | 22.2222 | En virtud de la información verificada por la unidad técnica y financiera mas la información del BIP, se observa que no hubo gastos de consultoría y gastos administrativos, por lo tanto no hubo variación en los plazos. Respecto de obras civiles tuvo una primera ampliación de plazo de 37 días por decreto 7927 del 24/12/2017, debido a daños ocurridos en pavimentos construidos y la rotura de una matriz de agua potable ocurridas por efecto del terremoto acaecido el día 16/09/2016. La ampliación de obra y plazo de 30 días autorizada por decreto N°226 de fecha 03/02/2016, que se debió a la necesidad de mejorar un nudo aledaño al inicio de a obra, el cual se encontraba con su calzada en mal estado, además de la incorporación de acceso vehicular no visible en la época de elaboración de diseño y la necesidad de incorporar reductores de velocidad (lomos de toro) con las señalizaciones y demarcaciones de calzada reglamentarias para este tipo de elementos. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-06-16 | [14 empty] | 761887 | 1124 | 763011 | 761887 | 1124 | Contrato de fecha 24/04/2015, protocolizado con fecha 07/05/2015, repertorio N°478 del Registro público del Notario Mariano Torrealba, Coquimbo, por un monto de $ 745.715.045. Plazo 180 días. Financiamiento Gobierno Regional Contrato de ampliación de obras de fecha 22/12/2015, Monto $ 16.172.207, plazo 37 días. Financiamiento Gobierno Regional | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8572 | 8782 | 102.4498 | Real > Recomendada | [5 empty] | En la magnitud recomendada se incluyó los pavimentos de calzada de la calle más los accesos vehiculares. Es más preciso considerar sólo los pavimentos de calzada de la calle. Por esto, la magnitud baja a 8.572 m2, recomendado, el cual se incrementa en 210 m2 por la reposición de calzada del nudo de Av. Los Lagos con calle B. Amenábar que se encontraba en mal estado de conservación. | En la magnitud recomendada se incluyó los pavimentos de calzada de la calle más los accesos vehiculares. Es más preciso considerar sólo los pavimentos de calzada de la calle. Por esto, la magnitud baja a 8.572 m2, recomendado, el cual se incrementa en 210 m2 por la reposición de calzada del nudo de Av. Los Lagos con calle B. Amenábar que se encontraba en mal estado de conservación. | [12 empty] | acta de rececpción de obras con fecha 03/05/2016. se indica fechas de contrato, 1 ampliación de plazo por 37 días y 1 ampliación de obra y plazo por 30 días, hasta el 19/02/2016. El 28/01/2016 se reúne comisión receptora para revisar obra encontrando 4 observaciones: Mejorar sello del hormigón, mejorar emboquillados de solera, mejorar juntas de dilatación y cortar alambres de amarre de molajes de muros. Con fecha 18/02/2017 se constata la corrección de observaciones. El 03/05/2016 contratista presenta certificado de recepción SERVIU. Con esto se establece un retraso de 75 días corridos entre 19/02/2016 y 03/05/2016. Se define un pago de multa por atraso de $2 UTM equiv. a $89.910 de acuerdo a artículo 36, letra c de las bases administrativas de la licitación. El contratista pressenta las boletas de garantía de fiel cumplimiento de contrato y Correcta ejecución de la obra por $ 37.285.752.- a nombre de Gobierno Regional con vencimiento al 31/08/2017; y otra por ampliación de obra por $808.610.- con la misma glosa y con vencimiento el 31/08/2017. | 4259200% | No hay. La recepción definitiva está en proceso. |  | SI | 4259200% | No hay problemas de operación del proyecto |  | En Operación |  | PATRICIO GALLARDO GUERRERO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4135200% | 4164200% | 290 | 4173700% | 95 | 4206500% | 328 | 4213600% | 71 | 4213600% | 71 | 4217100% | 35 | 4221700% | 46 | 865 | 575 | En los puntos 5 y 6, se corrige fecha. La fecha del Decreto Nº 2867, que aprueba el contrato es el 12/05/2015. (Primer y único contrato de obra civil). | [23 empty] | 8694 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 713929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723698 | 8825 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 724536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734452 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 761887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763011 | En este proyecto no hubo Consultorías (Asesor a la Inspección Técnica de Obras-AITO). El contrato de Obras Civiles total es por $761.887.252, que se desglosa en $745.715.045 contrato original + $16.172.207 por obras extraordinarias (modificación aprobada mediante Decreto Nº 260 de fecha 10/02/2016). | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 761887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763011 | 1124 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805925 | No hay observaciones. | [15 empty] | 12830.9317 | 0 | 0 | 0 | 1586.6002 | 1053388.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067805.9804 | 1067802.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.9013 | 1028023.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029540.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.9013 | 1021310.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022827.3868 | -3.5836 | -4.2122 | -3.0452 | -0.652 | -4.2119 | 116.4686 | 116.2959 | No se contrató la asesoría de la inspección técnica de obras. Esto pues un primer proceso de licitación resultó desierta y como dicha licitación se inició una vez contratadas las obras, la segunda licitación se haría muy cerca del término contemplado de las obras, por lo que no se presentan variaciones. El contrato tuvo una ampliación de plazo por 37 días, debido a daños ocurridos en pavimentos construidos y la rotura de una matriz de agua potable ocurridas por efecto del terremoto acaecido el día 16/09/2016; y una ampliación de obras y de plazo por 30 días, el cual se efectuó debido a la necesidad de incorporar partidas de seguridad y la incorpración de un acceso vehicular no contemplado en el proyecto original y la reposición de los pavimentos de calzada existente en el nudo Los Lagos - B. Amenábar. Las obras de seguridad se refieren a la instalación de lomos de toro y sus respectivos señales de tránsito y demarcaciones. esto motivó una ampliación de obras de 37 días. Los demás días de demora son atrasos de la empresa que se explican por la demora en la tramitación del certificado de recepción No se realizaron gastos administrativos relativos al proyecto. La licitación se publicitó sólo a través de internet por la plataforma del Mercado Público. Tampoco se realizaron compras de materiales de oficina y pagaron servicios relativos a la preparación de la, licitación y otras actividades relacionadas con la licitación, por lo que no se presentan variaciones. Sin embrago, se registraron en el BIP gastos por este ítem. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 842613 | 16172 | 1.919% | Ya se indicó que no hubo gastos en consultoría ni en gastos administrativos. El proyecto tuvo un aumento de obras por $16.172.207.- El monto total de obras es de $ 761.887.252 a mayo de 2016, actualizado a 31 de diciembre de 2016 es de $772.290.673.- valor menor al recomendado actualizado. NOTA: el valor recomendad actualizado es de M$ 809.433, por lo tanto la diferencia con el valor real de la obra actualizada es de -$37.142.262 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 842612 | 842612 | 0 | Las causales de la revaluación son para incorporar en la carpeta digital el certifica que del antiguo camino enrolado como ruta d-439, para a ser parte del plan regulador, por lo tanto deja de ser da cargo de la Dirección de Vialidad. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 32217 | 33257 | 3.2281 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.6 | 6.7 | 1.5152 | Real > Recomendado | Se observa que los aumentos de obras que implicó en el proyecto conllevaron un incremento en el costo del proyecto, se reflejaron com una pequeña variación en los indicadores de rentabilidad social alcanzado un monto mayor en un 3,22% para el VAN Social y un 1,52% superior del TIR Social. No obstante, dichas variaciones no afectaron en la determinación de l mejor alternativa, pues la seleccionada sigue siendo la más rentable que su alternativa. | En primer lugar el proyecto alcanzó el cumplimiento el objetivo de mejorar la pavimentación de la Avenida los Lagos de la Comuna de Coquimbo alcanzado un total de 8782 m2 de superficie cubierta, que significó un incremento real de obra en 0,63% con respecto al real y con una disminución en el costo de la iniciativa de 4,21% con respecto a lo recomendado. Se observa que la rentabilidad no sufrió grandes cambio alcanzando un incremento del 3,23 en el VAN Social generado principalmente en el leve rebaja de los costos de las obras civiles. El plazo fue incrementado debido algunas roturas de cañería de agua potable, efecto terremoto del 16/09/2015 y los trámites ante el Serviu, alcanzado un incremento cercano al 22,2% En general el proyecto se comportó dentro de los plazos y costos programados logrando con ello alcanzar la totalidad de la magnitud total del proyecto. Sin embargo, se observa que aún perdura un mayor de tiempo de espera en relación al gastado en los trámites de licitación, contratación y entrega de terreno, perdiendo en cierta forma la oportunidad de los recursos estatales. Esto implica que en futuros proyectos se debe tener una mayor consideración en los presupuestos y estos estén más acordes a mercado. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30117865-0 | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO CON EFICIENCIA ENERGETICA, EL TABO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL TABO | 2017 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA NECESIDAD DE REPONER EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL. | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE 2854 LUMINARIAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE BALLAST BI-POTENCIA, SIN LINEA DE MANDO, ESTO DEBIDO A LA OBSOLECENCIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE, EL CUAL NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN NECESARIOS. EL AREA INVOLUCRADA CORRESPONDE A TODA LA COMUNA, ES DECIR 21 UNIDADES VECINALES, SEGUN DATOS FICHA PROTECCIÓN SOCIAL ESTE PROYECTO BENEFICIARA DIRECTAMENTE A 7094 PERSONAS Y LOS RANGOS ETAREOS SE DESGLOSAN: NIÑOS 1545, JOVENES 724, ADULTOS 2820 Y ADULTOS MAYORES 2005 PERSONAS. | [12 empty] | 6 | 5 | No hubo modificaciones de Contrato. | -16.6667 | [42 empty] | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | No hubo modificaciones de Contrato, ni aumento de plazos. | -16.6667 | -16.6667 | El plazo total de ejecucion del proyecto sin y con tiempos muertos disminuye de 6 a 5 meses | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | [15 empty] | 914296 | 0 | 914296 | 914296 | 0 | D.A ADJUDICACIÓN 1972, DE FECHA 24/09/2015, POR UN MONTO DE $ 914.296.150 D.A APRUEBESE CONTRATO N° 2065 DE FECHA 06/10/2015 CONTRATO SUSCRITO DE FECHA 05/10/2015 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 2854 | 2854 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 2854 CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE LUMINARIAS NUEVAS INSTALADAS. | Las magnitudes se mantuvieron exactamente según lo recomendado | [12 empty] | SE REALIZA LA RECEPCIÓN PROVISORIA POR OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES. COMISIÓN DE RECEPCIÓN: SECPLA, ITO SECPLA, ITO DOM, OBRAS MUNICIPALES. | 4257200% | NO SE HA LLEVADO A CABO RECEPCIÓN DEFINITIVA |  | SI | 4248100% | ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE, ALGUNAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS HAN VISTO DEBIDO A LOS TEMPORALES Y LA CAIDA DE ÁRBOLES. |  | En Operación |  | BARBARA CAROLINA ESPINOZA | MUNICIPALIDAD DE EL TABO |  |  |  |  | 4180100% | 4201100% | 210 | 4209400% | 83 | NA |  | 4228300% | 189 | 4228300% | 189 | 4233200% | 49 | 4239800% | 66 | 597 | 387 | Se corrigen las fechas según los antecedentes del Depto. de Finanzas. La asignación presupuestaria se creó en el mes de enero , pero se rebajó a 0$ en abril, para luego asignarle al proyecto en diciembre para proceder al pago. | [23 empty] | 0 | 0 | 934288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934288 | 0 | 0 | 962417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962417 | No se presentan diferencias . | 0 | 0 | 914296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914296 | Se firmó contrato con la empresa Ahimco Ingeniería y Construcción SA con un plazo de ejecución de 150 días sin tener modificaciones. | 0 | 0 | 914296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914296 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 914296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914296 | 0 | 0 | 935287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935287 | El proyecto se pagó íntegramente durante el año 2016 y no se presentan diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 1358342.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358342.6289 | 0 | 0 | 0 | 1233671.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233671.5935 | 0 | 0 | 1185246.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185246.073 | -9.1782 | -12.7432 |  | -3.9253 |  | 415.2929 |  | El valor del monto del Contrato y de Costo Real presentatron una disminución de 9,18% y 12,74% respectivamente, respecto del monto recomendado. LA EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN, SON DE CORTO PLAZO DE EJECUCIÓN Y REPRESENTAN UN AHORRO IMPORTANTE DE RECURSOS Y UN MUY BUEN APORTE MEDIOAMBIENTAL | Variación entre el -10% al -20% |  | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2181734 | 2181734 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 45.85 | 45.85 | 0 | Real = Recomendado | No se presento variación en los indicadores de resutados recomendados. | El proyecto recomendado se ajusto a lo indicado en la recomendacion tecnica pertinente. | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30364824-0 | REPOSICION LUMINARIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE LLAY- LLAY | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | LLAY LLAY | 2017 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | EL PROYECTO SE JUSTIFICA PORQUE LAS LUMINARIAS A REEMPLAZAR ESTÁN CUMPLIENDO SU VIDA ÚTIL CON UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 15 A 20 AÑOS, BAJA LUMINOSIDAD CON PELIGROS PARA LA COMUNIDAD Y UN CONSUMO POCO EFICIENTE QUE SIGNIFICA UN ALTO GASTO, EL CUAL ES POSIBLE DISMINUIR SIGNIFICATIVAMENTE | EL PROYECTO REPONE 1.213 LUMINARIAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES CON LO CUAL SE COMPLETA LA MODERNIZACIÓN CON EFECTOS POSITIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. SE SELECCIONÓ LA ALTERNATIVA DE LÁMPARAS LED DE MAYOR RENTABILIDAD QUE LÁMPARAS DE INDUCCIÓN. BENEFICIA A 9.363 PERSONAS DE LAS CUALES 4.691 SON MUJERES. |  |  |  |  | 7 | 5 | Hubo aumento de plazo en la reposición de las luminarias, por ende se aumento el plazo de la consultoría. | -28.5714 |  |  |  |  | 7 | 5 | Se realizó un aumento de plazo y aumento de obras: La empresa Servicios Integrales URBATEK Ltda para la reposición de 1.213 luminarias LED en varios sectores de la comuna de Llay-Llay, con un plazo de ejecución de 59 días corrido. Modificaciones que aumentaron los plazos originales: 1º Aumento de plazo: Mediante decreto Alcaldicio Nº 1083 de fecha 18 de marzo 2016 aumento los plazos a 90 días corrido. Nueva Fecha de Termino 08/06/2016. Lo que es justificada por las condiciones del hilo piloto, lo que obligo la instalación a cada una de las luminarias led de fotosensor. 07/06/2016 solicitud de acta de recepción provisoria por la reposición de 1.213 luminarias. | -28.5714 |  |  |  |  | 3 | 3 | No hubo modificacion | 0 | [34 empty] | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | Se realizó un aumento de plazo y aumento de obras: La empresa Servicios Integrales URBATEK Ltda para la reposición de 1.213 luminarias LED en varios sectores de la comuna de Llay-Llay, con un plazo de ejecución de 59 días corrido. Modificaciones que aumentaron los plazos originales: 1º Aumento de plazo: Mediante decreto Alcaldicio Nº 1083 de fecha 18 de marzo 2016 aumento los plazos a 90 días corrido. Nueva Fecha de Termino 08/06/2016. Lo que es justificada por las condiciones del hilo piloto, lo que obligo la instalación a cada una de las luminarias led de fotosensor. 07/06/2016 solicitud de acta de recepción provisoria por la reposición de 1.213 luminarias. | -37.5 | -37.5 | El plazo inicial de contratación fue por 59 días corridos. El plazo de ejecución fue menor respecto a lo recomendado, a pesar de que existió aumento de plazo por 90 días corridos, lo que es justificada por las condiciones del hilo piloto, lo que obligo la instalación a cada una de las luminarias led de fotosensor. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | [15 empty] | 562770 | 0 | 562770 | 562770 | 0 | sin variación. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1213 | 1213 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin variación. | No se presento variación de la magnitud el proyecto recomendada. | [12 empty] | Se considera: Recepción provisoria Sin Observaciones. Repuestas un total de 1213 luminarias LED como indica el proyecto. | 4257900% | Acta de recepción definitiva sin observaciones de fecha 21/03/2017. Decreto exento Nº01137. | 4281500% | SI | 4240600% | Al tratarse de un proyecto de reposición de luminarias estas quedan en funcionamiento a medida que se avanza con el recambio a LED. iniciándose las obras e inicio de la operación el día 06/02/2016. se presenta problema con el hilo piloto, solucionando el problema con conexión directa y la instalación de foto sensor a la luminaria LED. |  | En Operación |  | RONNY ARNALDO ARAVENA VASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4202700% | 4238000% | 353 | 4238700% | 7 | NA |  | 4241900% | 32 | 4241900% | 32 | - |  | 4249100% | 72 | 464 | 111 | Se corrigen las fechas según los antecedentes que hay en el depto de Finanzas | [23 empty] | 5332 | 0 | 533073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538405 | 5577 | 0 | 557597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563174 | No se presentan diferencias. | 5577 | 0 | 557193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562770 | El proyecto se contrató por item equipos a la empresa SERVICIOS INTEGRALES URBATEX LTDA por M$ 557.193 sin presentar modificaciones. En relación al plazo, originalmente fueron 59 días teniendo un aumento de 90 días extras. En cuanto al contrato por Consultorías, éste fue por M$ 5.557 con un plazo de ejecución de 59 días , sin modificaciones. La unidad técnica no requirió los Gastos administrativos. | 5577 | 0 | 557193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562770 | 0 | BIP = SIGFE | 5577 | 0 | 557193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562770 | 5688 | 0 | 568271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573959 | No se presentan diferencias. | [15 empty] | 7524.9455 | 0 | 752372.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759897.8344 | 0 | 7208.1323 | 0 | 720142.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727350.988 | 7208.1323 | 0 | 720142.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727350.988 | -4.2831 | -4.2831 |  | 0 |  | 599.6298 |  | Los costos reales presentaron una disminución de un -4,28% respecto a lo recomendado técnicamente. Este tipo de iniciativa de inversión, genera ahorros considerables a los Municipios y representa un gran aporte medioambiental, evitando el efecto de contaminación lumínica. | Variación de 0 a +-10% |  | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presento reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 179492 | 179492 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 10.95 | 10.95 | 0 | Real = Recomendado | No se presento variaciones en la rentabilidad recomendada. | El desarrollo del proyecto se dio tal como se esperaba, cumpliendo con los plazos etipulados y los valores asignados | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128773-0 | CONSTRUCCION CANCHA JORGE HIDALGO LA CALERA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CALERA | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DOTAR DE UN RECINTO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN UN SECTOR IMPORTANTE DE LA COMUNA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUUCION DE LA CANCHA DE FUTBOL JORGE HIDALGO ADEMÁS DE INSTALACIONES ASOCIADAS EN LA COMUNA DE LA CALERA | 3000 |  |  |  | 8 | 13 | El proyecto fue reevaluado por MIDESO, generando aumentos de plazo de 150 días. | 62.5 | [12 empty] | 1 | 0 | El proyecto fue reevaluado por MIDESO, generando aumentos de plazo de 150 días. | -100 | 10 | 13 | Tiene un aumento de plazo de 150 días corridos. Aumento de plazo 1, 90 días corridos de acuerdo a D.A. N° 1584/2016. Aumento de plazo 2, 60 días corridos D.A. N° 1815/2016 | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | Tiene un aumento de plazo de 150 días corridos. Aumento de plazo 1, 90 días corridos de acuerdo a D.A. N° 1584/2016. Aumento de plazo 2, 60 días corridos D.A. N° 1815/2016. | 0 | 0 | EL ÍTEM CONSULTORIA SE CONTRATÓ A DARWIN JONATHAN ROBLEDO OLAVARRIA, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 392 DÍAS (HASTA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA). NO HUBO MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE MONTO NI PLAZO. EL ÍTEM OBRA CIVIL SE CONTRATÓ A LA EMPRESA ENV SPA. EL PLAZO FUE DE 240 DÍAS INICIALES LOS QUE AUMENTARON EN 150 DÍAS. el aumento de plazo fue producto del proceso de reevaluación | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 2015-07-13 | [14 empty] | 750919 | 0 | 750919 | 747740 | 3179 | Decreto de Adjudicación N° 1102/2015; Contrato de fecha ENV SPA de fecha 19 de Junio de 2015 aprobado por D.A. N° 1449/2015. Monto del Contrato $ 744.560.100.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificaciones en las magnitudes. | No hubo modificaciones en las magnitudes reales. | [12 empty] | No existen observaciones en la Recepción Provisoria. | 4259100% | No existen observaciones en la Recepción Definitiva. | 4295600% | SI | 4259100% |  |  | En Operación |  | ROSA JORQUERA ROCCO | MUNICIPALIDAD DE LA CALERA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4127100% | 4201100% | 740 | 4209400% | 83 | NA |  | 4219300% | 99 | 4219300% | 99 | 4219800% | 5 | 4224700% | 49 | 976 | 236 | SE CORRIGEN FECHAS CON ANTECEDENTES DEL DEPTO. DE FINANZAS. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708480 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773541 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON LO INFORMADO POR LA UNIDAD TECNICA | 6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750919 | EL ÍTEM CONSULTORIA SE CONTRATÓ A DARWIN JONATHAN ROBLEDO OLAVARRIA POR UN MONTO DE M$ 6.359 EN UN PLAZO DE 392 DÍAS (HASTA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA). NO HUBO MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE MONTO NI PLAZO. LA OBRA SE CONTRATÓ A LA EMPRESA ENV SPA POR M$ 744.560. EL PLAZO FUE DE 240 DÍAS INICIALES LOS QUE AUMENTARON EN 150 DÍAS. EL MONTO DEL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES. | 6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750919 | 3179 | BIP > SIGFE | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747740 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782923 | NO HAY DIFERENCIA EN LOS MONTOS INFORMADOS . | [15 empty] | 9245.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082520.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091765.9238 | 1013995.904 | 8580.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004643.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013224.1472 | 8398.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983760.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992158.6086 | -7.194 | -9.1235 | -9.1231 | -2.0791 | -2.1536 | 992.1586 | 983.7605 | El proyecto fue reevaluado debido a observaciones de parte del Inspector del Gobierno Regional, quién pidió cambiar algunas partidas del proyecto, las cuales no fueron incidentes en los costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 862129 | 800153 | -7.1887 | El proyecto fue reevaluado, a proposito de algunas indicaciones de parte del Inspector del GORE, quien pidio cambiar algunas partidas del proyecto, las cuales no eran incidentes en los costos | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Dado que el indicador esta en miles de $ no se logra visualizar el cambio en el indicador, sin embargo dado que el proyecto se ejecutó en un menor valor el Indicador de rentabilidad social mejoró. | Proyecto reevaluado, por temas poco incidentes, que se ejecutó dentro de los costos previstos y que finalmente esta en operación | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30272773-0 | CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO HUMBERTO NELSON, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL AUTOGESTIONADO, PARTICIPATIVO Y SUSTENTABLE DE VALPARAISO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA DE VALPARAISO | EL PROYECTO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SALONES DE REUNIÓN DEL CLUB DEPORTIVO HUMBERTO NELSON DE DOS PISOS EN ESTRUCTURA SOPORTANTE DE HORMIGÓN ARMADO (181.03 MTS2), ENTREPISO DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO Y SEGUNDO PISO EN ESTRUCTURA EN BASE A PERFILES DE METALCOM (82,12 MTS2), CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 263 MTS2 CONSTRUIDOS | 143 |  |  |  | 6 | 6 | el plazo presenta diferencias por temas administrativos y actualización del permiso de edificación, se justifica la demora en la entrega de terreno. solo se realizo un aumento de plazo por 14 dias, por definiciones de deslindes con propiedad colindante y solucion de problemas estructurales con calculista del proyecto. | 0 | [16 empty] | 6 | 6 | solo se realizo un aumento de plazo por 14 dias, por definiciones de deslindes con propiedad colindante y solucion de problemas estructurales con calculista del proyecto. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | los tiempos muertos son por temas administrativos , entre la adjudicación de la obra y la entrega de terreno, tiempo en el cual se actualiza el permiso de edificación. El plazo de duración de la obra corresponde a lo contratado, entre el acta de entrega de terreno y la recepcion provisoria en donde solo se realiza un aumento de plazo de 14 días por por definiciones de deslindes con propiedad colindante y solucion de problemas estructurales con calculista del proyecto. | 0 | 0 | En relación con el ítem de Obras Civiles, se firmó contrato con la empresa ALDO MARCELO CABALLERIA RODIGUEZ por un plazo de 150 días iniciales y tuvo un aumento de plazo de 15 días, por definiciones de deslindes con propiedad colindante y solución de problemas estructurales con calculista del proyecto. El contrato por Consultorías se efectuó con JOSE MANUEL GARCIA LEON, no tuvo modificaciones en monto ni plazo de ejecución. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-11-02 | [14 empty] | 162695 | 0 | 162695 | 162696 | -1 | No se realiza cambio de contrato , no hay aumento ni disminución del monto contratado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 299 | 299 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existen diferencias | La magnitud real del proyecto no presentó variación con respecto al recomendado. | [12 empty] | sin observacion | 4247400% | sin observacion | 4286300% | SI | 4296200% | no tiene problemas de operacion |  | En Operación |  | ANDREA QUINTANILLA SORIANO | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4199200% | 4201900% | 27 | 4219800% | 179 | NA |  | 4229000% | 92 | 4229000% | 92 | 4231000% | 20 | 4233900% | 29 | 347 | 320 | Se corrigen las fechas con los antecedentes del depto. de finanzas | [23 empty] | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151029 | 10178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155576 | No se presentan diferencias. | 10646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162695 | Se firmó contrato con la empresa ALDO MARCELO CABALLERIA RODIGUEZ en el item Obras civiles, el cual no tuvo modificaciones en cuanto a su monto y por plazo tuvo un aumento de 15 días sobre los 150 iniciales. El contrato por Consultorías con JOSE MANUEL GARCIA LEON, no tuvo modificaciones en monto ni plazo de ejecución. | 10646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162695 | -1 | BIP = SIGFE | 10646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162696 | 10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166816 | Los gastos en el item obras civiles se efectuaron entre septiembre del año 2015 y mayo del 2016. Los pagos del item consultorías se realizaron durante el año 2016. No se presentan diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 14365.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205212.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219578.111 | 0 | 14364.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205161.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219526.1537 | 13833.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197563.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211396.7288 | -0.023662 | -3.726 | -3.7274 | -3.7032 |  | 707.0125 | 660.7472 | Proyecto contratado por un monto similar a lo recomendado y no tuvo modificaciones de contrato en cuanto a monto. La variación de los costos reales fue mínima alrededor del -4% con relación al recomendado, lo cual se considera como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no hubo | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Dado que el CAE/UE se presenta en miles de $, las variaciones son tan menores que no alcanzan a reflejarse en el indicador | Proyecto en general bien ejecutado. - El costo real tuvo mínima variación alrededor del -4%, considerada como aceptable. - El plazo total de ejecución no tuvo variación con respecto al recomendado, a pesar que hubo una ampliación de plazo, en el ítem obras civiles, por definiciones de deslindes con propiedad colindante y solución de problemas estructurales. - La magnitud real del proyecto no presentó variación con respecto al recomendado. | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373076-0 | CONSTRUCCION CECOSF RUTA NORTE, QUILLOTA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | QUILLOTA | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA POBLACION DEL SECTOR RUTA NORTE SON MAYORITARIAMENTE DE ADULTOS MAYORES Y TIENEN PROBLEMAS DE ACCESO HACIA LOS CENTROS DE SALUD, QUE SE UBICAN CASI A 5 KILOMETROS. | PARA EL PROYECTO DE CECOSF SE CONSIDERAN DOS (2) ETAPAS; LA PRIMERA CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONSULTORIAS DEL DISEÑO, Y LA SEGUNDA ETAPA A LA CONSTRUCCION DEL CECOSF ADEMAS DE LA COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN MARCHA | 4757 |  |  |  | 9 | 6 | LAS CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 FUERON ASUMIDAS POR EL SSVQ A TRAVES DEL SUBTITULO 21 | -33.3333 | 5 | 2 | SE UTILIZÓ MERCADOPUBLICO AÑO 2015 PARA REALIZAR TODAS LAS COMPRAS | -60 | 5 | 2 | SE UTILIZÓ MERCADOPUBLICO AÑO 2015 PARA REALIZAR TODAS LAS COMPRAS | -60 | [8 empty] | 6 | 10 | RES. 3648 DIFERENCIAS DISTANCIONAMIENTO EJES ENTRE PLANOS, CAMBIO EN DENSIDAD PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO, RECINTOS CILINDROS, ASEO, RESIDUOS, INSTALACIONES, ENTRE OTROS RES. 7073 SE INCORPORA PASILLO CONEXIÓN EDIFICIO EXISTENTE Y CECOSF, SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIOS | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 1 | 1 | EL GASTO SE REALIZO SEGUN GANTT | 0 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0 | RES. 3648 DIFERENCIAS DISTANCIONAMIENTO EJES ENTRE PLANOS, CAMBIO EN DENSIDAD PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO, RECINTOS CILINDROS, ASEO, RESIDUOS, INSTALACIONES, ENTRE OTROS RES. 7073 SE INCORPORA PASILLO CONEXIOON EDIFICIO EXISTENTE Y CECOSF, SISTEMA DE DETECCION INCENDIOS | 66.6667 | 66.6667 | EL INCREMENTO DE PLAZO DERIVA DE: -DIFERENCIAS EN DISTANCIAMIENTO DE EJES ENTRE PLANOS -AJUSTES EN DENSIDAD PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO, RECINTOS CILINDROS, ASEO, RESIDUOS, E INSTALACIONES, ENTRE OTROS -AGREGACION DE PASILLO DE CONEXION ENTRE EDIFICIO EXISTENTE Y CECOSF, Y SISTEMA DE DETECCION INCENDIOS | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-12-21 | [14 empty] | 416228 | 0 | 416228 | 405608 | 10620 | CONSULTORIAS: EL SSVQ ASUMIO ESTE ITEM DURANTE EL AÑO 2016 EQUIPAMIENTO: SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES DE PRECIOS SEGUN MERCADO EQUIPOS: SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES DE PRECIOS SEGUN MERCADO OTROS GASTOS: EL PERMISO DE OBRA FUE MAS BARATO QUE LO PROYECTADO OOCC: TUVO AUMENTOS POR MODIFICACIONES DE CONTRATOS DEL CUAL EL PROYECTO ORIGINAL NO CONTEMPLABA (YA QUE EL PROYECTO POSTULO DESDE PREFACTIBILIDAD A EJECUCIÓN) | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 246 | 311 | 126.4228 | Real > Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO POSTULO DESDE PREFACTIBILIDAD A EJECUCIÓN CON UN PROTOTIPO, UNA VEZ DESARROLLADO EL DISEÑO DEL DISPOSITIVO Y SEGÚN LA MORFOLOGIA DEL TERRENO SELECCIONADO QUEDO DEFINIDO EL PMA EN 311 M2 | EL DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE DETALLE, ASOCIADO A RECINTOS DE APOYO INDUSTRIAL NO CONSIDERADOS, Y AJUSTES DE MORFOLOGIA DEL TERRENO, INCREMENTAN LA SUPERFICIE DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA TIPO DEFINIDO POR MINSAL. | [12 empty] | RECEPCION SIN OBSERVACIONES | 4269600% |  | 4301500% | SI | 4275400% |  |  | En Operación |  | ROGER RIOS SANDOVAL | SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212300% | 4212300% | 0 | 4213900% | 16 | NA |  | 4220000% | 61 | 4234900% | 210 | 4235900% | 10 | 4236800% | 9 | 245 | 245 | No presenta diferencias | [23 empty] | 22710 | 8858 | 43881 | 0 | 0 | 294163 | 0 | 0 | 956 | 0 | 370568 | 22710 | 8858 | 43881 | 0 | 0 | 294163 | 0 | 0 | 956 | 0 | 370568 | No presenta diferencias | 18206 | 6845 | 44119 | 0 | 0 | 346560 | 0 | 0 | 738 | 0 | 416468 | se presentan los gastos contratados del proyecto | 17966 | 6845 | 44119 | 0 | 0 | 346560 | 0 | 0 | 738 | 0 | 416228 | 10620 | BIP > SIGFE | 17966 | 7251 | 33054 | 0 | 0 | 346599 | 0 | 0 | 738 | 0 | 405608 | 19129 | 7721 | 35194 | 0 | 0 | 358044 | 0 | 0 | 786 | 0 | 420874 | EL BIP HA MEZCLADO LOS ITEMES. EL SSVQ ASUMIO CONSULTORIAS 2016 Y LAS OBRAS CIVILES : RES. 3648 DIFERENCIAS DISTANCIONAMIENTO EJES ENTRE PLANOS, CAMBIO EN DENSIDAD PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO, RECINTOS CILINDROS, ASEO, RESIDUOS, INSTALACIONES, ENTRE OTROS RES. 7073 SE INCORPORA PASILLO CONEXION EDIFICIO EXISTENTE Y CECOSF, SISTEMA DE DETECCION INCENDIOS | [15 empty] | 32052.6179 | 12501.4461 | 61933.1651 | 0 | 0 | 415177.2699 | 0 | 0 | 1349.6239 | 0 | 523014.1229 | 0 | 24565.6901 | 9235.7364 | 59530.4543 | 0 | 0 | 467617.4464 | 0 | 0 | 1992.121 | 0 | 562941.448 | 24241.2734 | 9237.0036 | 59531.7215 | 0 | 0 | 453682.7377 | 0 | 0 | 996.0605 | 0 | 547688.7967 | 7.6341 | 4.7178 | 9.2745 | -2.7095 |  | 1761.0572 | 1458.7869 | SE PRODUCEN VARIACIONES EN LOS COTOS REALES PRODUCTO DE: -CONSULTORIAS DEL AÑO 2016 REGISTRARON APORTE DE RECURSOS DE UNIDAD TECNICA, GENERANDO AHORRO EN EL ITEM. -EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO REGISTRAN VARIACIONES EN PRECIOS UNITARIOS RESPECTO DEL ESTIMADO -PERMISO DE OBRA (ITEM OTROS GASTOS) REGISTRA UN MENNOR VALOR AL ESTIMADO -OBRAS CIVILES INCREMENTA PARCIALMENTE SU VALOR DERIVADO DE LA MAYOR SUPERFICIE DERIVADA DE ELABORACION DEL DISEÑO | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROGER RIOS SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 412715 | 8268 | 2.003% | EL BIP HA MEZCLADO LOS ITEMES. EL SSVQ ASUMIO CONSULTORIAS 2016 Y LAS OBRAS CIVILES : RES. 3648 DIFERENCIAS DISTANCIONAMIENTO EJES ENTRE PLANOS, CAMBIO EN DENSIDAD PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO, RECINTOS CILINDROS, ASEO, RESIDUOS, INSTALACIONES, ENTRE OTROS RES. 7073 SE INCORPORA PASILLO CONEXION EDIFICIO EXISTENTE Y CECOSF, SISTEMA DE DETECCION INCENDIOS | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO APLICA | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 26 | 27 | 3.8462 | Real > Recomendado | [5 empty] | LA INICIATIVA INCREMENTO LA SUPERFICIE Y COSTO DE OBRAS CIVILES QUE IMPACTAN EN INDICADOR DE COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA. | LA INICIATIVA POSTULO DIRECTAMENTE A ETAPA DE EJECUCION, SEGUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA CECOSF Y SAR, AJUSTANDOSE EN GENERAL A LOS TERMINOS ESTIMADOS. DURANTE LA ELABORACION DEL DISEÑO SE AGREGAN REQUERIMIENTOS DE SUPERFICIE (NO CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ARQUITECTURA TIPO DEFINIDO POR MINSAL) QUE INCREMENTAN PARCIALMENTE LOS COSTOS DE OBRAS CIVILES Y SU PLAZO DE EJECUCION. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373077-0 | CONSTRUCCION CECOSF EL POLIGONO, NOGALES | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | NOGALES | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL AUMENTO POBLACIONAL DEL POLÍGONO Y DE SUS SECTORES ALEDAÑOS RURALES SIGNIFICA UN INCREMENTO EN LA PREVALENCIA DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA QUE SE RELACIONAN CON UN AUMENTO DE LOS COSTOS SOCIALES EN SALUD Y CONGESTIONANDO EL FLUJO EN LA ATENCIÓN DEL CESFAM | PARA EL PROYECTO DE CECOSF SE CONSIDERAN 2 ETAPAS, LA PRIMERA CORRESPONDINTE A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONSULTORIAS DEL DISEÑO, LA SEGUNDA ETAPA CORREPONDE A LA CONSTRUCCION DEL CECOSF ADEMAS DE LA COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN MARCHA | 2723 |  |  |  | 12 | 7 | LAS CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 FUERON ASUMIDAS POR EL SSVQ A TRAVES DEL SUBTITULO 21 | -41.6667 | 5 | 2 | SE UTILIZÓ MERCADOPUBLICO AÑO 2015 PARA REALIZAR TODAS LAS COMPRAS | -60 | 5 | 2 | SE UTILIZÓ MERCADOPUBLICO AÑO 2015 PARA REALIZAR TODAS LAS COMPRAS | -60 | [8 empty] | 7 | 8 | RES. 3552 MODIFICACION PLANO DE CALCULO RETRASANDO ITEMS TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO RES. 5181 REFUERZO FUNDACIONES ESTRUCTURA AGUA POTABLE. MATERIALES PROYECTADOS NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO RES. 5469 SOLUCION LOSA PARA PROTECCION CANAL EXISTENTE AGUAS LLUVIAS | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 1 | 3 | LA PROYECCIÓN DE ESTOS PAGOS FUE PARCIALIZADA | 200 | 12 | 12 | 15 | 14 | -1 | RES. 3552 MODIFICACION PLANO DE CALCULO RETRASANDO ITEMS TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO RES. 5181 REFUERZO FUNDACIONES ESTRUCTURA AGUA POTABLE. MATERIALES PROYECTADOS NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO RES. 5469 SOLUCION LOSA PARA PROTECCION CANAL EXISTENTE AGUAS LLUVIAS | 25 | 16.6667 | EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES AUMENTA DERIVADO DE: -MODIFICACION EN CALCULO RETRASA TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS EXTERIORES Y PAISAJISMO -SE REQUIERE DEFINIR SOLUCION DE LOSA PARA PROTECCION DE CANAL EXISTENTE DE AGUAS LLUVIAS | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-12-21 | [14 empty] | 435276 | 0 | 435276 | 436142 | -866 | el bip esta funcionando mal, y tiene mezclados los items presupuestarios | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 218 | 300 | 137.6147 | Real > Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO POSTULO DESDE PREFACTIBILIDAD A EJECUCIÓN CON UN PROTOTIPO, UNA VEZ DESARROLLADO EL DISEÑO DEL DISPOSITIVO Y SEGÚN LA MORFOLOGIA DEL TERRENO SELECCIONADO QUEDO DEFINIDO EL PMA EN 300 M2 | EL DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE DETALLE, ASOCIADO A RECINTOS DE APOYO INDUSTRIAL NO CONSIDERADOS, Y AJUSTES DE MORFOLOGIA DEL TERRENO, INCREMENTAN LA SUPERFICIE DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA TIPO DEFINIDO POR MINSAL. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4264700% |  |  | SI | 4289100% |  |  | En Operación |  | ROGER RIOS SANDOVAL | SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4210800% | 4210800% | 0 | 4213200% | 24 | NA |  | 4216700% | 35 | 4232400% | 192 | 4235900% | 35 | 4236800% | 9 | 260 | 260 | Suscripción del primer contrato del proyecto fue antes del informado, ya que se informó después de generar el primer pago | [23 empty] | 25172 | 8858 | 43881 | 0 | 0 | 304845 | 0 | 0 | 956 | 0 | 383712 | 25172 | 8858 | 43881 | 0 | 0 | 304845 | 0 | 0 | 956 | 0 | 383712 | sin observaciones | 22983 | 7384 | 34199 | 0 | 0 | 370190 | 0 | 0 | 760 | 0 | 435516 | sin observaciones | 22743 | 7384 | 34199 | 0 | 0 | 370190 | 0 | 0 | 760 | 0 | 435276 | -866 | BIP < SIGFE | 22743 | 7337 | 35113 | 0 | 0 | 370190 | 0 | 0 | 759 | 0 | 436142 | 24216 | 7812 | 37387 | 0 | 0 | 382248 | 0 | 0 | 808 | 0 | 452471 | sin observaciones | [15 empty] | 35527.4243 | 12501.4461 | 61933.1651 | 0 | 0 | 430253.7731 | 0 | 0 | 1349.6239 | 0 | 541565.4326 | 0 | 31010.9364 | 9963.1393 | 46145.7332 | 0 | 0 | 499501.5197 | 0 | 0 | 1025.2073 | 0 | 587646.5359 | 30686.5197 | 9964.4065 | 46145.7332 | 0 | 0 | 484407.275 | 0 | 0 | 1026.4745 | 0 | 572230.409 | 8.5089 | 5.6623 | 12.5864 | -2.6234 |  | 1907.4347 | 1614.6909 | CONSULTORIAS SON COMPLEMENTADAS CON RECURSO DEL SSVQ DURANTE EL AÑO 2016 EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, PRESENTAN MODIFICACIONES DE PRECIOS SEGUN MERCADO OTROS GASTOS, EL PERMISO DE OBRA RESULTA EN MENOR VALOR QUE EL PROYECTADO OBRAS CIVILES, PRESENTA INCREMENTO DE VALOR POR MODIFICACION DE SUPERFICIE Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEFINIDOS EN DESARROLLO DEL DETALLE DE DISEÑO. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | ROGER RIOS SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 427354 | 21240 | 4.97% | CONSULTORIAS: EL SSVQ ASUMIO ESTE ITEM DURANTE EL AÑO 2016 EQUIPAMIENTO: SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES DE PRECIOS SEGUN MERCADO EQUIPOS: SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES DE PRECIOS SEGUN MERCADO OTROS GASTOS: EL PERMISO DE OBRA FUE MAS BARATO QUE LO PROYECTADO OOCC: TUVO AUMENTOS POR MODIFICACIONES DE CONTRATOS DEL CUAL EL PROYECTO ORIGINAL NO CONTEMPLABA (YA QUE EL PROYECTO POSTULO DESDE PREFACTIBILIDAD A EJECUCIÓN) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | OOCC: TUVO AUMENTOS POR MODIFICACIONES DE CONTRATOS DEL CUAL EL PROYECTO ORIGINAL NO CONTEMPLABA (YA QUE EL PROYECTO POSTULO DESDE PREFACTIBILIDAD A EJECUCIÓN) | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 42 | 44 | 4.7619 | Real > Recomendado | [5 empty] | LA INICIATIVA INCREMENTO LA SUPERFICIE Y COSTO DE OBRAS CIVILES QUE IMPACTAN EN INDICADOR DE COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA. | LA INICIATIVA POSTULO DIRECTAMENTE A ETAPA DE EJECUCION, SEGUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA CECOSF Y SAR, AJUSTANDOSE EN GENERAL A LOS TERMINOS ESTIMADOS. DURANTE LA ELABORACION DEL DISEÑO SE AGREGAN REQUERIMIENTOS DE SUPERFICIE (NO CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ARQUITECTURA TIPO DEFINIDO POR MINSAL) QUE INCREMENTAN PARCIALMENTE LOS COSTOS DE OBRAS CIVILES Y SU PLAZO DE EJECUCION. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102451-0 | CONSTRUCCION SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS POBL. RETIRO. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS CONSTANTES INUNDACIONES EN LA AVENIDA PRINCIPALY LAS CALLES ALEDAÑAS DE LA POBLACIÓN EL RETIRO, PRODUCTO DE LAS AGUAS LLUVIAS Y EL ARRASTRE DE LOS SEDIMENTOS DE LA PARTE ALTA, HACEN NECESARIO UN MEJORAMIENTO DE LA RED EXISTENTE | CONSTRUCCIÓN DE 293 ML DE UN CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 1 X 1 M, 5 CAMARAS DE AGUAS LLUVIAS, 23 SUMIDEROS TIPO SERVIU, PAVIMENTACIÓN DE 1049 M2 DE HORMIGÓN DE CALZADA DE 0.18 M, PAVIMENTACIÓN DE 47,7 M2 DE ASFALTO EN CALZADA DE 0.07 M DE ESPESOR,65 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS , EN EL TRAMO DE AV. RETIRO ENTRE LA CALLE BRASIL Y EL ESTERO. CONSIDERANDO ADEMAS LA CONSTRUCCIÓN DE 342 ML DE TUBERÍA DE CC DIAMETRO 600 MM, 8 CAMARAS DE AGUAS LLUVIAS, 18 SUMIDEROS TIPO SERVIU, PAVIMENTACIÓN DE 317 M2 DE HORMIGÓN DE CALZADA DE 0.18 M, PAVIMENTACIÓN DE 94,6 M2 DE ASFALTO EN CALZADA DE 0.07 M DE ESPESOR,180 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS , EN EL TRAMO DE CALLE BERLIN ENTRE LAS CALLES SAN ENRIQUE Y GRANADA, DE LA POBLACIÓN EL RETIRO DE QUILPUE. | 4289 |  |  |  | 6 | 11 | LA DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL SE DEBIÓ A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, QUE HUBO QUE REALIZAR. ESTO LLEVO A EFECTUAR UN AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA , MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°7490 DE FECHA 26.10.2015, PERO NO ALTERA EL GASTO EN CONSULTORÍA. | 83.3333 | [12 empty] | 2 | 0 | NO HUBO GASTO | -100 | 5 | 13 | LA DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL SE DEBIÓ A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, QUE HUBO QUE REALIZAR. ESTA MODIFICACIÓN NO ALTERÓ EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL. ESTO LLEVO A EFECTUAR UN AUMENTO DE PLAZO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°7490 DE FECHA 26.10.2015 | 160 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | LAS CAUSAS SON POR LA MODIFICACIÓN QUE HUBO QUE REALIZAR AL PROYECTO. | 85.7143 | 85.7143 | EL ITEM OBRAS CIVILES SE CONTRATO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LTDA. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS, CON UN AUMENTO POSTERIOR DE 150 DÍAS, TOTALIZANDO UN PLAZO DE 390 DÍAS CORRIDOS. LA OBRA DUPLICÓ SU PLAZO DE EJECUCIÓN PRODUCTO DE AJUSTES REQUERIDOS EN EL DISEÑO ORIGINAL, PREVIO A LA EJECUCIÓN. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-03-05 | [14 empty] | 279949 | 0 | 279949 | 276421 | 3528 | CONSULTORIAS : CONTRATO DE FECHA 05.03.2015 AL SR. OSVALDO SALAS , POR UN MONTO DE $9.408.000, PLAZO 8 MESES. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 635 | 635 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE MANTUVO LA MAGNITUD DEL TRAMO EN QUE SE REALIZÓ EL PROYECTO | NO HAY VARIACIONES SE MANTUVO LA MAGNITUD DEL TRAMO EN QUE SE REALIZÓ EL PROYECTO | [12 empty] | CON FECHA 22 DE ENERO DE 2016, SE EFECTUÓ LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 4239100% | NO SE HA EFECTUADO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA PORQUE AUN EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LA RECEPCIÓN SERVIU. |  | SI | 4238900% | SITUACIÓN SIN PROBLEMA |  | En Operación |  | NESTOR PENROZ HERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4139000% | 4198800% | 598 | 4199700% | 9 | NA |  | 4202500% | 28 | 4202500% | 28 | 4206800% | 43 | 4215300% | 85 | 763 | 165 | SE CORRIGEN LOS DATOS CON ANTECEDENTES QUE EXISTEN EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | [23 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270181 | 9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282450 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS. | 9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282301 | EL ITEM OBRAS CIVILES SE CONTRATO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LTDA. POR UN MONTO DE M$272.893 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS CON UN AUMENTO POSTERIOR DE 150 DÍAS. EL ITEM CONSULTORIAS SE CONTRATO A OSVALDO SALAS GATICA POR UN MONTO DE M$ 9.408, PERO SOLO SE HAN CURSADO ESTADOS DE PAGO POR M$ 7.056. | 7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279949 | 3528 | BIP > SIGFE | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276421 | 7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296495 | Se desconoce la diferencia que se presenta ya que los pagos están contabilizados en el sistema sigfe. | [15 empty] | 13278.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385367.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398645.9608 | 0 | 12694.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368217.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380912.0291 | 9319.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366414.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375734.0353 | -4.4485 | -5.7474 | -4.9182 | -1.3594 |  | 591.7071 | 577.031 | LOS COSTOS REALES DE LA INICIATIVA SE AJUSTARON A MONTOS RECOMENDADOS Y CONTRATADOS, REGISTRANDO VARIACIONES MÍNIMAS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  |  |  | SI | 314576 | 0 | 0% | EL VALOR DE LA OBRA FINAL NO SE MODIFICÓ ( $272.892.566.- ) , SOLO SE MODIFICARON ALGUNAS PARTIDAS EN SU CUBICACIÓN Y SE AGREGARON OTRAS | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO APLICA | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3 | 3 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 206428 | 194558 | -5.7502 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA MEJORAN DERIVADO DEL MENOR VALOR DE LOS ITEM EN IGUAL MONEDA. | EL PROYECTO SE AJUSTA EN GENERAL A MONTOS APROBADOS, NO OBSTANTE EL PLAZO SE INCREMENTA DERIVADO DE IMPREVISTOS EN EL DISEÑO PRESENTADO, QUE DEBE SER CORREGIDO ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134706-0 | CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS CALLE P DE VALDIVIA, LA CALERA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CALERA | 2017 | SI | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SECTOR URBANO POBLACIONAL CON UNA ZONA DE INUNDACION QUE AFECTA AL ENTORNO DE LAS PROPIEDADES PRIVADAS, A LOS USUARIOS DE LA VIA PUBLICA Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EXISTENTE DEL SECTOR | EL SECTOR DE INTERVENCION CORRESPONDE AL ENCUENTRO DE LA CALLE PEDRO DE VALDIVIA, PASAJE PEDRO DE VALDIVIA, PASAJE CHORRILLOS Y CALLE GABRIELA MISTRAL. CONTEMPLA LA EJECUCION DE CANALETAS PREFABRICADAS, TUBERIAS, CAJONES PREFABRICADOS, CAMARAS DE INSPECCION, SUMIDEROS, OBRAS DE CAPTACION, REFUERZO DE TUBERIAS, REVESTIMIENTO CANAL, SEÑALETICA, DEMARCACION, MODIFICACION DE SERVICIOS, DESVIOS DE TRANSITO, VALLAS PEATONALES, DEFENSAS VEHICULARES, DEMOLICION DE PAVIMENTOS, CALZADAS HCV, ACERAS HC, SOLERAS, ZARPAS HC, BADENES HC, ZAMPEADOS Y ARBORIZACION | 100 |  |  |  | 5 | 15 | CONSULTORÍA INICIO EN EL MES DE MARZO 2015 PARA LA PRECISION DEL DISEÑO DEL PROYECTO Y TERMINO DÍAS DESPUES DEL TERMINO DE LA OBRA, REALIZANDO LA INSPECCION TECNICA DE LA MISMA. | 200 | [12 empty] | 7 | 1 | Las facturas de la publicación de la licitación llegaron en el mes de noviembre - diciembre, mes en el cual se cancelaron. | -85.7143 | 5 | 6 | SE AMPLIO CONTRATO A TRAVES DE RESOLUCION EX N° 2614 DE FECHA 12/04/2016 POR 30 DÍAS POR RETRASO DE EMPRESA ESVAL EN EJECUCION DE LA MATRIZ. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 15 | 15 | 0 | SE TUVIERON QUE REALIZAR OBRAS EXTRAORDINARIAS POR LA MODIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MOTIVO QUE AL EJECUTAR LA OBRA SE REPLANTEA EL TERRENO EXISTENTE CON LO QUE SE PRESENTABA UN DISCORDANCIA CON EL PROYECTO PRESENTADO. RES. MODIFICACION N° 2781 DEL 19/04/2016 Y RES N° 2614 DEL 12/04/2016. | 25 | 25 | SE AMPLIO PLAZO DE CONTRATO POR 30 DÍAS, DERIVADO DE RETRASO DE EMPRESA ESVAL EN EJECUCION DE TRABAJOS EN LA MATRIZ DE REDE SANITARIA. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-10-14 | [14 empty] | 214001 | 3000 | 217001 | 217001 | 0 | RESOLUCION ADJUDICA N° 4610 DEL 21/07/2017, RESOLUCION APRUEBA CONTRATO N° 6681 DEL 30/09/2015 POR UN MONTO DE M$ 207.000 CON UN PLAZO DE 150 DÍAS A ALTOVIAL LTDA. RESOLUCION EX. N° 2781 DEL 19/04/2016 MODIFICACION POR M$ 7.002 AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES Y RESOLUCION EX. N° 2614 DEL 12/04/2016 AUMENTO DE 30 DIAS EN PLAZO DEL CONTRATO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 199 | 199 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE MANTUVO LA MAGNITUD RECOMENDADA. LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS NO MODIFICARON LOS METROS INICIALES PUESTO QUE FUERON EXCAVACIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MODIFICACION DE REDES ELECTRICAS, MODIFICACION DE MATRIZ Y LIMPIEZA DE CANAL. | SE MANTUVO LA MAGNITUD RECOMENDADA. LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS NO MODIFICARON LOS METROS INICIALES PUESTO QUE FUERON EXCAVACIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MODIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, MODIFICACIÓN DE MATRIZ Y LIMPIEZA DE CANAL. | [12 empty] | SIN RECEPCION PROVISIORIA | 4248000% | RECIBE CONTRATO CON RESERVAS POR EXISTIR MODIFICACIONES MENORES FACIL REPARACION, OTORGANDO UN 10% DEL PLAZO PARA SUBSANARLAS. | 4248000% | SI | 4248100% | EXISTE COMPROMISO DEL MUNICIPIO PARA LA LIMPIEZA DEL CANAL AGUAS ABAJO. |  | En Operación |  | YASNA ORTEGA NOVOA | SEREMI VIVIENDA V REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211700% | 4211700% | 0 | 4224800% | 131 | 4232400% | 76 | 4227700% |  | 4227700% |  | 4229100% | 14 | 4231000% | 19 | 193 | 193 | TIEMPOS ACORDES, SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS. | [23 empty] | 8992 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 203683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215515 | 8992 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 203683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215515 | SIN OBSERVACIONES. | 9500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 214001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226501 | MONEDA AÑO 2015 = MONEDA DEL AÑO DEL CONTRATO. | 3189 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 214001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220190 | 0 | BIP = SIGFE | 3189 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 214001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220190 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 3194 | 225538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231984 | NO EXISTEN DIFERENCIAS DE ACUERDO A LO REGISTRADO. | [15 empty] | 12691.534 | 0 | 0 | 0 | 4008.3197 | 287474.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304174.8201 | 0 | 12818.2592 | 0 | 0 | 0 | 4048.8718 | 288753.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305620.7553 | 4121.1052 | 0 | 0 | 0 | 4048.8718 | 285813.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293983.5754 | 0.47536 | -3.3505 | -0.57792 | -3.8077 |  | 1477.3044 | 1436.2492 | LA INICIATIVA NO PRESENTA VARIACIONES DE COSTOS SIGNIFICATIVAS RESPECTO DE MONTOS RECOMENDADOS, SALVO LOS COSTOS DE CONSULTORÍA QUE PRESENTAN UNA DISMINUCIÓN DEL -68%, SIN EMBARGO LAS INSTITUCIONES TÉCNICA Y FINANCIERA NO ENTREGARON ANTECEDENTES DE LA DISMINUCIÓN. EL RESTO DE LAS PARTIDAS SE AJUSTA A MONTOS RECOMENDADOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 240027 | 7002 | 2.917% | RESOLUCION EX. N° 2781 DEL 19/04/2016 MODIFICACION AUMENTO DE OBRAS POR $ 469.711, DISMINUCION DE OBRAS POR $ 172.656, OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $ 6.704.916. MODIFICACION NETA $ 7.001.971. Y RESOLUCION EX. N° 2614 DEL 12/04/2016 AUMENTO DE 30 DIAS EN PLAZO DEL CONTRATO. AÑO MONEDA PRESUPUESTARIA 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO APLICA | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 147873 | 140908 | -4.7101 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 12892 | 12285 | -4.7083 | Real < Recomendado | NO HAY CAMBIOS RELEVANTES EN INDICADORES DE COSTOS. | LA INICIATIVA SE AJUSTA EN GENERAL A MONTOS Y PLAZOS RECOMENDADOS ORIGINALMENTE. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083848-0 | CONSTRUCCION COMISARÍA CON CON BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PSCP | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | CONCON | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PERMITIRÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ABSORBER EL INCREMENTO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE CONCÓN. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE PANEL ISOPOL, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA COMISARÍA EN LA COMUNA DE CONCÓN | 63210 |  |  |  | 12 | 11 | El ítem consultoría corresponde a la Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra. | -8.3333 | 2 | 6 | Se realizaron 3 licitaciones 3179-105-L115, 3179-67-L115, 3179-107-LE15, Las cuales alargaron el prceso de compra en tres meses. | 200 | [8 empty] | 4 | 1 | La diferencia es porque no se planificaron las fechas de Gastos Administrativos, puesto que se gastan desde el inicio de la licitación a la recepción de obras. | -75 | 12 | 12 | EL MANDANTE SOLICITÓ OBRAS EXTRAORDINARIAS, POR LO QUE SE TRAMITÓ UN AUMENTO DE PLAZO DE 28 DÍAS. ESTE AUMENTO FUE AUTORIZADO MEDIANTE RES. EX. DA RV N° 943 DEL 11-09-2015. CABE SEÑALAR QUE SE CAMBIÓ DE ISOPOL A HORMIGÓN ARMADO, PRODUCTO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN, Y PARA MAYORES ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. | 0 | Sin variación | Sin variación | [24 empty] | 4 | 11 | LA DIFERENCIA DE PLAZOS SE PRODUJO POR EL TIEMPO DE ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE AUTORIZÓ EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, RES. N° 810 DEL 06-08-2015. | 175 | 16 | 16 | 16 | 26 | 10 | NO SE PLANIFICARON TIEMPOS MUERTOS, Y NO SE EJECUTÓ CON TIEMPOS MUERTOS. | 0 | 62.5 | EXISTIERON OBRAS EXTRAORDINARIAS, POR LO QUE SE TRAMITÓ UN AUMENTO DE PLAZO DE 28 DÍAS. CABE SEÑALAR QUE SE CAMBIÓ DE ISOPOL A HORMIGÓN ARMADO, PRODUCTO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN Y PARA MAYORES ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. EL ÍTEM OTROS GASTOS TIENE UNA VARIACIÓN DEL 175% ENTRE EL TIEMPO REAL Y RECOMENDADO. LA DIFERENCIA DE PLAZOS SE PRODUJO POR EL TIEMPO DE ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE AUTORIZÓ EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2014-10-01 | [14 empty] | 2219351 | 6000 | 2225351 | 2283662 | -58311 | Se realizaron obras extraordinarias | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1427 | 1446 | 101.3315 | Real > Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA SE DA POR OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE SE EJECUTARON, SOLICITADAS POR EL MANDANTE, COMO CUBIERTAS E ILUMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, SWITCH 24 POE Y CANALIZACIÓN DE ANTENAS. | LA DIFERENCIA DE 19 METROS ENTRE LA MAGNITUD REAL Y RECOMENDADA, SE DA POR LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE SE EJECUTARON, SOLICITADAS POR EL MANDANTE, COMO CUBIERTAS E ILUMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, SWITCH 24 POE Y CANALIZACIÓN DE ANTENAS. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4230700% | EL 07-03-2017 SE CONSTITUYÓ LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y EMITIÓ OBSERVACIONES. EL 28-04-2017 SE VOLVIÓ A CONSTITUIR SIN OBSERVACIONES. | 4285300% | SI | 4250800% | SE DESCONOCEN POSIBLES SITUACIONES QUE ESTÉN AFECTANDO LA NORMAL OPERACIÓN |  | En Operación |  | CRISTIAN ANTONIO PIÑA LÓPEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4104700% | 4104700% | 0 | 4106800% | 21 | 4156100% | 493 | 4189800% | 337 | 4189800% | 337 | 4191300% | 15 | 4213600% | 223 | 1089 | 1089 | FECHA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUEDA ORIGEN A LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A FECHA EN QUE FUE TOTAL MENTE TRAMITADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO N° 217 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. | [23 empty] | 20000 | 48395 | 0 | 0 | 6000 | 1218889 | 0 | 0 | 12189 | 0 | 1305473 | 20000 | 48395 | 0 | 0 | 6000 | 1218889 | 0 | 0 | 12189 | 0 | 1305473 | TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 21 DE ENERO DE 2013 SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO N° 217 DE FECHA 26.04.2013 CON LA ASIGNACIÓN EN LOS SIGUIENTE ITEM. CONSULTORIAS M$ 12.184 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 6.266 OBRAS CIVILES M$ 636.505 OTROS GASTOS M$ 12.730 TOTAL M$ 667.685 | 19107 | 42269 | 0 | 0 | 6000 | 2216284 | 0 | 0 | 7313 | 0 | 2290973 | CONSULTORÍAS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO CONSULTORES B Y B 36 12-05-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 40 12-05-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 43 12-05-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 50 05-05-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 47 07-04-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 52 17-06-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 53 15-07-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 56 04-08-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 58 31-08-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 63 28-09-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 69 19-11-2015 $ 1.737.000 TOTAL CONSULTORIAS $ 19.107.000 EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA FECHA MONTO 3179-630-CM15 25-06-2015 $ 717.663 3179-634-CM15 25-06-2015 $ 9.276.992 3179-629-CM15 25-06-2015 $ 459.341 3179-627-CM15 25-06-2015 $ 2.479.944 3179-641-CM15 25-06-2015 $ 385.408 3179-626-CM15 26-06-2015 $ 155.863 3179-635-CM15 26-06-2015 $ 735.956 3179-624-CM15 26-06-2015 $ 879.947 3179-632-CM15 26-06-2015 $ 2.797.368 3179-623-CM15 26-06-2015 $ 5.967.077 3179-631-CM15 26-06-2015 $ 2.159.685 3179-628-CM15 26-06-2015 $ 1.434.133 3179-640-CM15 26-06-2015 $ 1.086.866 3179-637-CM15 26-06-2015 $ 2.744.919 3179-658-CM15 01-07-2015 $ 400.554 3179-676-CM15 02-07-2015 $ 3.342.190 3179-684-CM15 07-07-2015 $ 719.547 3179-713-CM15 15-07-2015 $ 14.726 3179-712-CM15 15-07-2015 $ 51.688 3179-715-CM15 15-07-2015 $ 47.280 3179-714-CM15 15-07-2015 $ 51.247 3179-929-SE15 02-10-2015 $ 319.872 31791016-CM15 13-11-2015 $ 1.140.401 3179-1118-SE15 30-11-2015 $ 1.463.700 3179-1132-SE15 09-12-2015 $ 3.436.695 T TOTAL EQUIPAMINETO $ 42.269.062 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO MOP 67491 14-10-2013 $ 6.000.000 OBRAS CIVILES PRIMER CONTRATO RES. N° 15 DEL 12.08.2014 $ 2.162.876.000 ADDEMDUM CON FECHA 10.09.2015 $ 53.410.000 TOTAL CONTRATO OBRAS CIVILES $ 2.216.286.000 OTROS GASTOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. 42 29-09-2015 $ 7.313.334 | 19107 | 42269 | 0 | 0 | 6000 | 2216284 | 0 | 0 | 7313 | 0 | 2290973 | -2 | BIP = SIGFE | 19107 | 42270 | 0 | 0 | 6000 | 2216285 | 0 | 0 | 7313 | 0 | 2290975 | 20344 | 45007 | 0 | 0 | 6884 | 2359799 | 0 | 0 | 7787 | 0 | 2439821 | CONSULTORÍAS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO CONSULTORES B Y B 36 12-05-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 40 12-05-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 43 12-05-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 50 05-05-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 47 07-04-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 52 17-06-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 53 15-07-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 56 04-08-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 58 31-08-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 63 28-09-2015 $ 1.737.000 CONSULTORES B Y B 69 19-11-2015 $ 1.737.000 TOTAL CONSULTORIAS $ 19.107.000 EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA FECHA MONTO 3179-630-CM15 25-06-2015 $ 717.663 3179-634-CM15 25-06-2015 $ 9.276.992 3179-629-CM15 25-06-2015 $ 459.341 3179-627-CM15 25-06-2015 $ 2.479.944 3179-641-CM15 25-06-2015 $ 385.408 3179-626-CM15 26-06-2015 $ 155.863 3179-635-CM15 26-06-2015 $ 735.956 3179-624-CM15 26-06-2015 $ 879.947 3179-632-CM15 26-06-2015 $ 2.797.368 3179-623-CM15 26-06-2015 $ 5.967.077 3179-631-CM15 26-06-2015 $ 2.159.685 3179-628-CM15 26-06-2015 $ 1.434.133 3179-640-CM15 26-06-2015 $ 1.086.866 3179-637-CM15 26-06-2015 $ 2.744.919 3179-658-CM15 01-07-2015 $ 400.554 3179-676-CM15 02-07-2015 $ 3.342.190 3179-684-CM15 07-07-2015 $ 719.547 3179-713-CM15 15-07-2015 $ 14.726 3179-712-CM15 15-07-2015 $ 51.688 3179-715-CM15 15-07-2015 $ 47.280 3179-714-CM15 15-07-2015 $ 51.247 3179-929-SE15 02-10-2015 $ 319.872 31791016-CM15 13-11-2015 $ 1.140.401 3179-1118-SE15 30-11-2015 $ 1.463.700 3179-1132-SE15 09-12-2015 $ 3.436.695 T TOTAL EQUIPAMINETO $ 42.269.062 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO MOP 67491 14-10-2013 $ 6.000.000 OBRAS CIVILES PROVEEDOR FACTURA ESTADO DE PAGO FECHA MONTO CONSTRUCTORA BYC LTDA 20 2DO E.P. 12/05/2015 $ 417.603.732 CONSTRUCTORA BYC LTDA 6 1ER E.P. 23/04/2015 $ 173.029.998 CONSTRUCTORA BYC LTDA 23 3ER E.P. 17-06-2015 $ 465.376.819 CONSTRUCTORA BYC LTDA 31 3ER E.P. 04-08-2015 $ 170.625.626 CONSTRUCTORA BYC LTDA 36 4TO E.P. 31-08-2015 $ 297.821.871 CONSTRUCTORA BYC LTDA 39 5TO E.P. 02-10-2015 $ 402.056.279 CONSTRUCTORA BYC LTDA 49 6TO E.P. 15-12-2015 $ 289.770.080 TOTAL OBRA CIVILES $ 2.216.284.405 OTROS GASTOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. 42 29-09-2015 $ 7.313.334 | [15 empty] | 30819.5812 | 74576.5434 | 0 | 0 | 9245.8744 | 1878305.2078 | 0 | 0 | 18783.2168 | 0 | 2011730.4237 | 3263575.6855 | 26967.1336 | 57035.2341 | 0 | 0 | 8723.7663 | 3128036.6925 | 0 | 0 | 19736.1907 | 0 | 3240499.0172 | 25778.4507 | 50422.7104 | 0 | 0 | 8723.7663 | 2918393.8412 | 0 | 0 | 9868.0954 | 0 | 3013186.864 | 61.0802 | 49.7808 | 55.3738 | -7.0147 | -7.6722 | 2083.8083 | 2018.253 | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO REFLEJA UNA VARIACIÓN DEL 50% ENTRE EL COSTO REAL Y RECOMENDADO. EL PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO A LOS RESULTADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA REALIZADA SE AUMENTÓ EL COSTO DEL PROYECTO, CUYOS PRECIOS RESPONDIERON A LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN. ADEMÁS DURANTE LA EJECUCIÓN EXISTIERON OBRAS EXTRAORDINARIAS. SE CAMBIÓ DE ISOPOL A HORMIGÓN ARMADO, PRODUCTO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN Y PARA MAYORES ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1580591 | 2575316 | 62.9337 | Los ajustes de los proyectos que originalmente tenían un costo menor y en la licitación los valores reales eran más elevados. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA REALIZADA, EN LA CUAL SE AUMENTA EL COSTO DEL PROYECTO UN 78 % Y QUE RESPONDE A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESTA REGIÓN | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5386651 | 5386651 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones significativas | Los ajustes de los proyectos que originalmente tenían un costo menor y en la licitación los valores reales eran más elevados hicieron elevar su valor. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104885-0 | REPOSICION DE LA 6ª COMISARÍA VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PERMITIRA REPONER LA INFRAESTRUCTURA DE LA 6ª COMISARÍA VILLA ALEMANA, DAÑADA DE CONSIDERACIÓN PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010. BRINDANDO ASI UN ADECUADO Y EQUITATIVO SERVICIO A SUS HABITANTES. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL EN EL CUAL OPERA LA 6ª COMISARÍA VILLA ALEMANA, QUE SUFRIO DAÑOS DE CONSIDERACION CON EL PASADO TERREMOTO DEL 27.02.2010. LO ANTERIOR IMPLICA UNA INFRAESTRUCTURA DE 1.427,4 M2 BAJO LA MODALIDAD ISOPOL. | 135368 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 10 | 12 | LA CONSULTORÍA CORRESPONDIÓ A LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL | 20 | 2 | 16 | LA DIFERENCIA EN EL PLAZO SE DEBE A LA COMPRA DE CORTINAS UN AÑO DESPUÉS DE RECEPCIONADO EL PROYECTO, SEGÚN EL DETALLE ADJUNTO OC FECHA MONTO 3179-27-CM15 05-02-2015 $ 2.159.686 3179-28-CM15 05-02-2015 $ 2.045.544 3179-56-CM15 05-02-2015 $ 718.191 3179-34-CM15 06-02-2015 $21.644.824 3179-35-CM15 06-02-2015 $14.223.012 3179-36-CM15 06-02-2015 $ 176.608 3179-24-CM15 09-02-2015 $ 8.326.811 3179-37-CM15 10-02-2015 $ 5.560.840 3179-25-CM15 11-02-2015 $ 457.794 3179-26-CM15 11-02-2015 $ 160.332 3179-29-CM15 11-02-2015 $ 640.116 3179-31-CM15 11-02-2015 $ 735.956 3179-179-SE15 12-03-2015 $ 1.068.977 3179-183-SE15 12-03-2015 $ 2.839.340 3179-386-SE16 23-05-2016 $ 2.179.761 | 700 | 2 | 12 | LA DIFERENCIA EN EL PLAZO SE DEBE A ORDENES DE COMPRAS NO ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, SE ADJUNTA LISTADO DE ORDENES DE COMPRA. OC FECHA MONTO obs. 4928-560-CM14 16-10-2014 $ 2.676.000 4928-562-CM14 17-10-2014 $ 2.189.000 4928-563-CM14 11-11-2014 $ 851.873 4928-297-CM15 10-07-2015 $ 545.932 con presupuesto inercial TIC 4928-493-CM15 09-10-2015 $ 194.565 | 500 |  |  |  |  | 5 | 29 | LA DIFERENCIA SE PRODUCE POR FALTA DE PLANIFICACIÓN, YA QUE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE OCUPAN DESDE LA LICITACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE OBRAS. | 480 | 13 | 11 | LA OBRA EJECUTADA FUE MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN. Y LA OBRA QUE SE CONSTRUYÓ FUE EN HORMIGÓN ARMADO. | -15.3846 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 10 | 1 | ESTE ÍTEM CORRESPONDE AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE DISEÑOS OFERTADOS. | -90 | 18 | 18 | 39 | 40 | 1 | LA DIFERENCIA EN LOS PLAZOS SE PRODUCE PRINCIPALMENTE POR LA NO PLANIFICACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 116.6667 | 122.2222 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LA CONTRATACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO EN FORMA EXTEMPORÁNEA ALARGAN MUCHO LOS PLAZOS PRINCIPALMENTE POR NO SER PLANIFICADO EN FORMA ADECUADA | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2014-01-14 | [14 empty] | 1726783 | 6000 | 1732783 | 1727985 | 4798 | La adjudicación de la Asesoría a la Inspección Fiscal se adjudicó por $19.3634.400, mediante Res. Ex. DA RV N° 306 del 02-04-2014 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1427 | 1443 | 101.1212 | Real > Recomendada | [5 empty] | DE ACUERDO A FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE CONTRATISTA DEL 22-01-2015 | DE ACUERDO LO INFORMADO POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA LA MAGNITUD REAL SE INCREMENTO EN 16 M2, SIN EMBARGO NO SE ENTREGARON ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN DICHO INCREMENTO. | [12 empty] | 1. Todos los planos as built de Arquitectura e instalaciones deben venir firmados por sus respectivos profesionales, adjuntando su patente profesional al día 2. Se deben entregar en carpeta con listado, todos los certificados que avalen la correcta ejecución de las faenas de la obra. 3. Observaciones de recintos | 4204800% | El 17-03-2016 se constituyó la Comisión, y emitió un informe de observaciones. El 02-06-2016 se volvió a constituir, y se recepcionó sin ibservaciones | 4252300% | SI | 4205400% | NO SE CONOCEN SITUACIONES QUE ESTÉN AFECTANDO LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO |  | En Operación |  | CRISTIAN ANTONIO PIÑA LÓPEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4102500% | 4102500% | 0 | 4104000% | 15 | 4131200% | 272 | 4162100% | 309 | 4162100% | 309 | 4165300% | 32 | 4176100% | 108 | 736 | 736 | CREACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE QUEDA TOTALMENTE TRAMITADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. DECRETO IDENTIFICATORIO N° 611 | [23 empty] | 20000 | 49155 | 5831 | 0 | 6000 | 1200901 | 0 | 0 | 12009 | 0 | 1293896 | 20000 | 49155 | 5831 | 0 | 6000 | 1200901 | 0 | 0 | 12009 | 0 | 1293896 | TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 05 DE MARZO DE 2012 SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO N° 611 DE FECHA 11.05.2012 CON LA ASIGNACIÓN EN LOS SIGUIENTE ITEM. CONSULTORIAS M$ 20.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 6.000 OBRAS CIVILES M$ 646.639 OTROS GASTOS M$ 12.009 TOTAL M$ 684.648 | 19634 | 62937 | 6457 | 0 | 6000 | 1640478 | 0 | 0 | 973 | 0 | 1736479 | CONSULTORIA PROVEEDOR CONSULTORIA BYB LTDA FACTURA FECHA ESTADO MONTO 24 11-06-2014 1ER E.P. $ 1.636.200 28 11-06-2014 3ER E.P. $ 1.636.200 25 04-07-2014 2DO E.P. $ 1.636.200 29 08-09-2014 4TO E.P. $ 1.636.200 30 11-09-2014 5TO E.P. $ 1.636.200 31 27-10-2014 6TO E.P. $ 1.636.200 33 27-10-2014 8VO E.P. $ 1.636.200 32 19-11-2014 7MO E.P. $ 1.636.200 35 31-12-2014 9NO E.P. $ 1.636.200 48 24-02-2015 10MO E.P. $ 1.636.200 42 12-03-2015 11MO E.P. $ 1.636.200 39 27-03-2015 12MO E.P. $ 662.400 DIFERENCIA SE PRODUCE POR CANCELACIÓN DE FACTURA 39 POR UN MONTO DE $1.636.200 CON LAS CUENTAS CONSULTORIAS POR $ 662.400 Y OTROS GASTOS POR $ 973.800 SEGÚN REGISTRO SIGFE. EQUIPAMIENTO OC FECHA MONTO 3179-27-CM15 05-02-2015 $ 2.159.686 3179-28-CM15 05-02-2015 $ 2.045.544 3179-56-CM15 05-02-2015 $ 718.191 3179-34-CM15 06-02-2015 $21.644.824 3179-35-CM15 06-02-2015 $14.223.012 3179-36-CM15 06-02-2015 $ 176.608 3179-24-CM15 09-02-2015 $ 8.326.811 3179-37-CM15 10-02-2015 $ 5.560.840 3179-25-CM15 11-02-2015 $ 457.794 3179-26-CM15 11-02-2015 $ 160.332 3179-29-CM15 11-02-2015 $ 640.116 3179-31-CM15 11-02-2015 $ 735.956 3179-179-SE15 12-03-2015 $ 1.068.977 3179-183-SE15 12-03-2015 $ 2.839.340 3179-386-SE16 23-05-2016 $ 2.179.761 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 62.937.792 LA DIFERENCIA EN MONTO SE DEBE A LA COMPRA DE CORTINAS UN AÑO DESPUÉS DE RECEPCIONADO EL PROYECTO, ADQUISICIÓN QUE NO SE REGISTRO EN EL BIP. EQUIPOS OC FECHA MONTO obs. 4928-560-CM14 16-10-2014 $ 2.676.000 4928-562-CM14 17-10-2014 $ 2.189.000 4928-563-CM14 11-11-2014 $ 851.873 4928-297-CM15 10-07-2015 $ 545.932 con presupuesto inercial TIC 4928-493-CM15 09-10-2015 $ 194.565 TOTAL EQUIPOS $ 6.457.370 OBRAS CIVILES Res. D.A.R.VALPARAISO N° 004 del 09.12.2013, por $1.640.478.304.- | 19634 | 62937 | 6457 | 0 | 6000 | 1640478 | 0 | 0 | 973 | 0 | 1736479 | 7520 | BIP > SIGFE | 18658 | 62937 | 5912 | 0 | 0 | 1640478 | 0 | 0 | 974 | 0 | 1728959 | 20588 | 66914 | 6575 | 0 | 0 | 1819454 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 1914568 | CONSULTORIA PROVEEDOR CONSULTORIA BYB LTDA FACTURA FECHA ESTADO MONTO 24 11-06-2014 1ER E.P. $ 1.636.200 28 11-06-2014 3ER E.P. $ 1.636.200 25 04-07-2014 2DO E.P. $ 1.636.200 29 08-09-2014 4TO E.P. $ 1.636.200 30 11-09-2014 5TO E.P. $ 1.636.200 31 27-10-2014 6TO E.P. $ 1.636.200 33 27-10-2014 8VO E.P. $ 1.636.200 32 19-11-2014 7MO E.P. $ 1.636.200 35 31-12-2014 9NO E.P. $ 1.636.200 48 24-02-2015 10MO E.P. $ 1.636.200 42 12-03-2015 11MO E.P. $ 1.636.200 39 27-03-2015 12MO E.P. $ 662.400 DIFERENCIA SE PRODUCE POR CANCELACIÓN DE FACTURA 39 POR UN MONTO DE $1.636.200 CON LAS CUENTAS CONSULTORIAS POR $ 662.400 Y OTROS GASTOS POR $ 973.800 SEGÚN REGISTRO SIGFE. EQUIPAMIENTO OC FECHA MONTO 3179-27-CM15 05-02-2015 $ 2.159.686 3179-28-CM15 05-02-2015 $ 2.045.544 3179-56-CM15 05-02-2015 $ 718.191 3179-34-CM15 06-02-2015 $21.644.824 3179-35-CM15 06-02-2015 $14.223.012 3179-36-CM15 06-02-2015 $ 176.608 3179-24-CM15 09-02-2015 $ 8.326.811 3179-37-CM15 10-02-2015 $ 5.560.840 3179-25-CM15 11-02-2015 $ 457.794 3179-26-CM15 11-02-2015 $ 160.332 3179-29-CM15 11-02-2015 $ 640.116 3179-31-CM15 11-02-2015 $ 735.956 3179-179-SE15 12-03-2015 $ 1.068.977 3179-183-SE15 12-03-2015 $ 2.839.340 3179-386-SE16 23-05-2016 $ 2.179.761 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 62.937.792 LA DIFERENCIA EN MONTO SE DEBE A LA COMPRA DE CORTINAS UN AÑO DESPUÉS DE RECEPCIONADO EL PROYECTO, ADQUISICIÓN QUE NO SE REGISTRO EN EL BIP. EQUIPOS OC FECHA MONTO obs. 4928-560-CM14 16-10-2014 $ 2.676.000 4928-562-CM14 17-10-2014 $ 2.189.000 4928-563-CM14 11-11-2014 $ 851.873 4928-297-CM15 10-07-2015 $ 545.932 con presupuesto inercial TIC 4928-493-CM15 09-10-2015 $ 194.565 TOTAL EQUIPOS $ 6.457.370 OBRAS CIVILES FACTURA FECHA MONTO 1816 02-05-14 $ 328.095.660 1837 11-07-14 $ 213.174.995 1831 05-08-14 $ 148.598.999 1880 06-10-14 $ 434.311.935 1891 04-11-14 $ 132.694.270 1900 16-12-14 $ 228.270.978 2 05-05-15 $ 155.331.467 TOTAL OBRAS CIVILES $ 1.640.478.304 OTROS GASTOS FACTURA FECHA MONTO 39 24-02-2013 $973.800 | [15 empty] | 30819.5812 | 75747.4848 | 8986.0876 | 0 | 9245.8744 | 1850585.3263 | 0 | 0 | 18505.6885 | 0 | 1993890.0427 | 2506791.4906 | 27711.0108 | 84799.4695 | 9068.459 | 0 | 8853.0261 | 2385059.2137 | 0 | 0 | 1415.5211 | 0 | 2516906.7002 | 27406.8702 | 84799.4695 | 9068.459 | 0 | 8853.0261 | 2305707.6628 | 0 | 0 | 1415.5211 | 0 | 2437251.0087 | 26.231 | 22.236 | 24.5934 | -3.1648 | -2.7741 | 1689.0166 | 1597.857 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN DOS OPORTUNIDADES: LA PRIMERA POR AUMENTO DE COSTOS DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES EN UN 36,6 % (M$ 439.577) PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN REALIZADO POR LA UNIDAD TÉCNICA (D.A. MOP VALPARAÍSO), EN LA CUAL RECOMIENDA ADJUDICAR DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO. LA SEGUNDA REEVALAUCIÓN FUE POR ACTUALIZACIÓN LOS COSTOS DEL ÍTEM MOBILIARIO | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1566416 | 1978131 | 26.2839 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN DOS OPORTUNIDADES, LA PRIMERA POR AUMENTO DE COSTOS DEL ITEM DE OBRAS CIVILES EN UN 36,6 % (M$ 439.577) PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN REALIZADO POR LA UNIDAD TÉCNICA (D.A. MOP VALPARAÍSO), EN LA CUAL RECOMIENDA ADJUDICAR DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO DE FECHA 24-05-2013. LA SEGUNDA REEVALAUCIÓN FUE POR ACTUALIZACIÓN LOS COSTOS DEL ÍTEM MOBILIARIO | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1403994 | 1403994 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | SE MANTUVIERON LOS VALORES | El proyecto respondió a lo presentado originalmente ex ante | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093134-0 | REPOSICION ESCUELA BASICA EL MELÓN, NOGALES | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | NOGALES | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESCUELA EL MELÓN ES EL ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPALIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL MELÓN, EL RESTO SON PARTICULARES SUBVENCIONADOS Y NO ATIENDEN A LA POBLACIÓN VULNERABLE. | SE PRETENDE REPONER 1.875,95 MTS 2, EN EL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA, CONSIDERANDO MULTICANCHA, BIBLIOTECA, COMEDOR, PATIOS PARA ENSEÑANZA BÁSICA, EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL SALA DE AGD, DE INTEGRACIÓN, ADEMAS SE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN Y NOMRALIZACIÓN DEL RECINTO UEVO CON UNA SUPERFICIE 1031, 77 MTS2, PATIOS CUBIERTO PARA ENSEÑANZA PRE BÁSICA Y ACCESO DEFERENCIADO PARA ELLOS, MEJORAMIENTO DE LA PASARELA ACTUAL HABILITACIÓN DE CAMARINES Y MULTITALLER. | 491 |  |  |  | 17 | 23 | Hubo aumento de obras y de plazos para la Empresa Constructora, por lo tanto fue necesario aumentar el plazo de la Asesoria técnica, lo que significo también aumento de contrato. | 35.2941 | 2 | 1 | Se realizo la compra a través de convenio marco, por lo tanto se dio un plazo para que llegaran los productos | -50 | [8 empty] | 2 | 1 | Los gastos administrativos y la publicación en diario tomo menos tiempo | -50 | 15 | 26 | Fue necesario realizar un reestudio estructural por modificación de normativa sísmica, lo cual significo además un aumento de contrato y de plazo. | 73.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 18 | 18 | 28 | 35 | 7 | Fue necesario realizar un reestudio estructural por modificación de normativa sísmica, lo cual significo además un aumento de contrato y de plazo. | 55.5556 | 94.4444 | El proyecto se ejecuto en mayor cantidad de plazo que el considerado en la evaluación ex ante, especialmente debido a las reevaluaciones que se efectuaron. Es destacable el tiempo de tiempos muertos que fue de un 400% mayor. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-11-11 | [14 empty] | 1320960 | 0 | 1320960 | 1320965 | -5 | CONSULTORIAS: 1er. contrato inicial: 2 de julio de 2013 por un monto de $ 53.110.280 2do.contrato, modificación de contrato: 27 de noviembre de 2014 por un monto de $ 3.676.720 OBRAS CIVILES: 1er. contrato inicial: 13 de septiembre de 2013 por un monto de $ 1.099.855.997 2do.contrato, modificación de contrato: 28 de noviembre de 2014 por un monto de $141.177.963 3er. contrato,rectifica contrato anterior en monto: 03 de febrero de 2015 por un monto de $140.913.857 4to. contrato,aumento de plazo: 09 de noviembre de 2015 por aumento de plazo | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2908 | 2908 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Es lo que se ejecuto | Se construyo lo que estaba considerado en la evaluación ex ante. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES: 23 de Diciembre de 2015 Observaciones: las terminaciones RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES: 07 de Enero de 2016 | 4237600% | RECEPCIÓN DEFINITIVA | 4276000% | SI | 4243000% | No hay registro de reclamos por parte de los usuarios |  | En Operación |  | KAREN ARACENA GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE NOGALES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4111600% | 4127700% | 161 | 4129800% | 21 | NA |  | 4153000% | 232 | 4153000% | 232 | 4158900% | 59 | 4163900% | 50 | 523 | 362 | SE REVISAN Y CORRIGEN LAS FECHAS SEGÚN ANTECEDENTES QUE HAY EN FINANZAS | [23 empty] | 50915 | 22411 | 0 | 0 | 0 | 1053095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126421 | 53177 | 23406 | 0 | 0 | 0 | 1099855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176438 | LA FICHA IDI AÑO 2012, PRIMER RS, NO TENIA FINANCIAMIENTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, TAMPOCO LA FICHA RS AÑO 2013. | 56787 | 23404 | 0 | 0 | 0 | 1240770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320961 | EL PROYECTO TUVO UN PRIMER CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR M$ 1.09.9856 CON UN AUMENTO POSTERIOR DE M$ 140.914. EL PLAZO DE EJECUCIÓN FUE DE 540 DÍAS INICIALMENTE CON AUMENTO DE 223 DÍAS EN TOTAL. LA CONSULTORIA SE CONTRATO POR M$ 53.110 INICIALMENTE Y TUVO AUMENTO DE M$ 3.677. | 56787 | 23404 | 0 | 0 | 0 | 1240770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320961 | -4 | BIP = SIGFE | 56792 | 23403 | 0 | 0 | 0 | 1240770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320965 | 61617 | 23868 | 0 | 0 | 0 | 1346679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432164 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS. | [15 empty] | 78461.9396 | 34535.1656 | 0 | 0 | 3381.0297 | 1622815.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739193.8299 | 1871683.8134 | 80148.6528 | 30248.0504 | 0 | 0 | 0 | 1803931.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914328.1279 | 78076.6949 | 30248.0504 | 0 | 0 | 0 | 1706581.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814905.8316 | 10.0699 | 4.3533 | 5.1617 | -5.1936 | -3.0335 | 624.1079 | 586.8573 | El monto contratado fue superior a lo recomendado, pero el monto real fue menor a lo contratado, lo que significo que la variación de los gastos reales y lo contratado disminuyo en un 5,19%. El proyecto se reevaluó, ya que hubo aumento de obras y de plazos para la Empresa Constructora, por lo tanto fue necesario aumentar el plazo de la Asesoría técnica, lo que significo también aumento de contrato. Fue necesario realizar un reestudio estructural por modificación de normativa sísmica, lo cual significo además un aumento de contrato y de plazo. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1311529 | 1476962 | 12.6138 | Hubo aumento de obras y de plazos para la Empresa Constructora, por lo tanto fue necesario aumentar el plazo de la Asesoria técnica, lo que significo también aumento de contrato. Fue necesario realizar un reestudio estructural por modificación de normativa sísmica, lo cual significo además un aumento de contrato y de plazo. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5957956 | 6217127 | 4.35 | Real > Recomendado | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 809495 | 844708 | 4.35 | Real > Recomendado | La rentabilidad (Costo/eficiencia) real del proyecto en relación a la recomendada aumento en un 4,35%. | Este proyecto se demoro mucho más de lo recomendado debido a las reevaluaciones que se hicieron. Asi como variación menor en el monto del proyecto. Lo anterior debido especialmente a la necesidad de realizar un reestudio estructural por modificación de normativa sísmica, lo cual significo además un aumento de contrato y de plazo. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103842-0 | REPOSICION ESTADIO AMATEUR SANTA FILOMENA, SANTA MARIA | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SANTA MARIA | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DICHA LOCALIDAD CUENTA CON ESTADIO PROPIO, SIN EMBARGO, NO POSEE ILUMINACION, NI CIERRE OLIMPICO, NI TAMPOCO BAÑOS, GRADERIAS NI CAMARINES, LO QUE DIFICULTA LA PRACTICA DEPORTIVA, YA QUE NO EXISTEN LOS ESPACIOS, Y POR OTRO LADO, DURANTE EL DIA LA TEMPERATURA ES INTENSA, CON RIESGO DE INSOLACION. | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SANTA FILOMENA, DE LA COMUNA DE SANTA MARIA, CONSIDERANDO LA ILUMINACION CON 4 TORRES DE 20 METROS DE ALTURA, CON 5 LUMINARIAS POR TORRE DE HALURO METAL DE 1500 WATTS, PLATAFORMA PARA MONTAJE DE FOCOS, ESCALERA DE ACCESO Y GRUPO ELECTROGENO, ADEMAS DE CIERRE OLIMPICO, CAMARINES, BAÑOS PUBLICOS, CAMARIN ARBITRO, GRADERIAS Y PASTO SINTETICO, SEGUN FORMATO IND | 220 |  |  |  | 6 | 7 | Las fechas corregidas corresponden a los establecidos en el contrato del ATO | 16.6667 | [12 empty] | 1 | 0 | No hay gastos administrativos en el proyecto | -100 | 6 | 9 | La empresa solicitó un aumento de plazo por la complejidad del terreno, se realizaron mayores trabajos de nivelación de los considerados. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | Se explica en las obersavaciones anteriores. | -10 | -10 | EL CONTRATO POR EL ITEM OBRAS CIVILES FUE CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA ASCON LTDA, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 220 DÍAS Y TUVO UN AUMENTO DE PLAZO POR 47 DÍAS. dicho aumento fue debido a la complejidad del terreno y mayores movimientos de tierra, lo cual fue validado y autorizado por la institución técnica. EN CUANTO A LA CONSULTORIAS SE CONTRATÓ POR UN PLAZO DE 220 DÍAS SIN MODIFICACIONES. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-01-18 | [14 empty] | 438207 | 0 | 438207 | 438207 | 0 | No hay observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5443 | 5443 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay observaciones | No existió variación en la magnitud real del proyecto. | [12 empty] | No hay observaciones | 4232500% | No hay observaciones | 4281700% | SI | 4232600% | No hay observaciones |  | En Operación |  | RAFAEL SOTTOLICHIO BAUER | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4163800% | 4199100% | 353 | 4201900% | 28 | NA |  | 4202200% | 3 | 4202200% | 3 | 4202200% | 0 | 4212400% | 102 | 486 | 133 | Se corrigen los antecedentes con la información que hay en el Depto. de Finanzas. | [23 empty] | 6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419696 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438756 | No se presentan diferencia entre los montos de las dos fichas IDI. | 6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438208 | EL CONTRATO POR EL ITEM OBRAS CIVILES FUE POR M$ 431.645 CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA ASCON LTDA. SE CONTRATO POR 220 DÍAS Y TUVO UN AUMENTO DE 47 DÍAS. EN CUANTO A LA CONSULTORIAS ÉSTA FUE POR M$ 6.563 CON PLAZO DE 220 DÍAS SIN MODIFICACIONES. | 6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438207 | 0 | BIP = SIGFE | 6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438207 | 6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464512 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON EL SIGFE. | [15 empty] | 9264.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609990.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619255.6154 | 0 | 8855.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582424.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591279.7488 | 8747.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579904.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588652.7344 | -4.5177 | -4.9419 | -4.9322 | -0.44429 |  | 108.1486 | 106.5414 | Se aprecian mínimas variaciones en los montos (recomendado v/s real ) los cuales disminuyeron en aproximadamente en -5% promedio | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo Reevaluaciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin variación | Proyecto en general bien ejecutado y dentro de los plazos, esperados excepto por esta complejidad del terreno que siginficó un aumento del tiempo de ejecución. | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036377-0 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL, LLAY-LLAY | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | LLAY LLAY | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN LOS TERRENOS DEL SECTOR ESTADIO MUNICIPAL. LA SUPERFICIE A CONSTRUIR ES DE APROXIMADAMENTE 1508M2,DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: ZONA DE PRACTICA DE DEPORTES EN UNA SUPERFICIE DE 608M2; ZONA GRADERIAS PUBLICOS, HALL DE ACCESO DE 107,60M2, OFICINA ADMINISTRACION DE 8,94M2,ENFERMERIA DE 8,94M2,BODEGA IMPELEMTNOS DEPORTIVOS DE 10,23M2, VESTIDORES 1 Y 2 DE 13,73M2 CADA UNO, SS.HH DEPORTISTAS 1 Y 2 DE 13,65M2 CADA UNO,SS.HH DAMAS Y VARONES DE 21,24M2 CADA UNO, BODEGA GENERAL DE 10,23M2, SS.HH. DISCAPACITADOS DE 7,69M2 Y BOLETERIA DE 10,30M2.ADEMAS SE CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO MÍNIMO. EL DISEÑO FUE CANCELADO POR LA I.MUNICIPALIDAD DE LLAY-LLAY. | 740 |  |  |  | 6 | 48 | Porque el plazo de la Asesoría, se extendía desde la firma del contrato hasta la recepción provisoria de las obras civiles, sin embargo debido a la ampliación de plazos de las obras civiles, como también al término del contrato de dichas obras, el periodo de contrato de la Consultoría se extendió. | 700 | 2 | 2 | No hay variaciones entre plazo recomendado y plazo ejecutado. | 0 | [8 empty] | 2 | 2 | No hay variaciones entre plazo recomendado y plazo ejecutado. | 0 | 6 | 67 | 1. Mediante el Acuerdo Nº 5.770/12/09 adoptado por el Consejo Regional de Valparaíso, de fecha 17 de diciembre de 2009 priorizó el Proyecto por un monto total de $ 725.480.000. 2. Con fecha 20 de enero de 2010 se subscribe Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Valparaíso y la I. Municipalidad de Llay Llay por un monto actualizado de $ 769.734.280. Los ítems del convenio eran los siguientes: Obras Civiles: $742.414.978 Equipamiento: $ 16.644.968 Consultorías: $ 9.549.000 Gastos Administrativos: $ 636.000 3. Con fecha 5 de febrero de 2010, mediante Resolución Afecta Nº31/1/2/47, el Intendente de Valparaíso aprobó el convenio mandato. 4. El día 9 de febrero de 2011 se da inicio a la ejecución proyecto, mediante contrato con la empresa COCYAR S.A., Agencia en Chile por un plazo de 255 días corridos y un monto de $ 742.414.978.- 5. Mediante 9 diferentes Decretos Alcaldicio, la Unidad Técnica otorgó aumentos de plazo por un total de 912 días. 6. Mediante Resolución Afecta Nº 31/1/2/134 del 10 de mayo de 2012 se incrementó el monto del proyecto para financiar el mayor valor en la ATO dado el mayor plazo. 7. A finales del año 2013, la empresa constructora abandonó las obras por insolvencia financiera. 8. Mediante Decreto Alcaldicio Nº2.080 del 9 de junio de 2014 se declaró terminado el contrato de ejecución de las obras con empresa COCYAR S.A., Agencia en Chile. 9. Con fecha 15 de julio de 2014, se estableció el procedimiento para definitivo para tramitar el incremento presupuestario solicitado para termino proyetco. Se acordó enviar el proyecto a re evaluación. 10. Mediante Ordinario Nº 269 del 7 de abril de 2015, la I. Municipalidad de Llay Llay solicita el aumento presupuestario y su re evaluación por parte de la Seremi de Desarrollo Social. 11. Con fecha 30 de julio del 2015 se obtiene su RATE RS. 12. Mediante Resolución Afecta Nº 31/1/2/125, de 09 de Noviembre del 2015, se aprueba Modificación Convenio Mandato, entre Gobierno Regional de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Lay-Llay 13. Con fecha 29 de febrero del 2016, se celebra nuevo contrato para terminación Gimnasio Municipal, por un monto de $ 428.541.908 y un plazo de ejecución de obras de 100 días corridos a contar acta entrega terreno. Contrato celebrado entre Empresa LOMA VERDE ING. Y CONST. LTDA. 14. Con fecha 27 de abril del 2016 se da inicio a las obras. 14. Por Decreto Alcaldicio 2398, del 14 de junio del 2016, se aumenta plazo en 45 días corridos. 15. Con fecha 01 de septiembre del 2016 se procede a la Recepción Provisoria de las obras, solicitadas por empresa contratista en Agosto del 2016, por ende, las obras fueron terminadas el 05 de Agosto del 2016. | 1016.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 67 | 67 | 0 | Porque a finales del año 2013, la empresa constructora, de primera instancia, abandonó las obras por insolvencia financiera. Posteriormente se tuvo que reevaluar proyecto, en atención a que los montos no permitían su total y correcta ejecución de obras. Se realizó aumento presupuestario, modificación Convenio Mandato y posterior a ello se tuvo que realizar Licitación Pública, para el termino de las obras del Gimnasio Municipal. | 857.1429 | 857.1429 | Principalmente el aumento de plazo se produce dado que la primera empresa contratada abandonó la obra, esta estuvo detenida por un tiempo, hasta ser reevaluada y aprobado un nuevo presupuesto para terminar el proyecto | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2011-02-09 | [14 empty] | 1167751 | 637 | 1168388 | 1168390 | -2 | CONSULTORIAS: Contrato Consultorías, de fecha 29 diciembre del2010, profesional Marcela Canales Oliva, por la suma total de $ 9.549.000. Aumento contrato con recursos municipales, el 14 Diciembre del 2011, por la suma de $ 960.000.- OBRAS CIVILES: Contrato de fecha 06 diciembre del 2010, con empresa COCYAR S.A, por la suma de $ 742.414.978. Reevaluación proyecto Obras Civiles: Contrato de fecha 29 de febrero del 2016, con Empresa LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA, por la suma de $ 428.541.908. EQUIPAMIENTO: Contrato de fecha 18 abril del 2012, con empresa SERVICIOS Y ASESORIAS Y CONSTRUCCION LTDA., por la suma de $ $ 16.541.476.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1584 | 1584 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variaciones entre magnitud recomendad y ejecutada. | No hay variaciones entre magnitud recomendad y ejecutada. | [12 empty] | con fecha 01 de septiembre del 2016, se da por recibida la obra sin observaciones y conforme la ejecución del proyecto denominado "REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL", Código Bip Nº 30036377-0, ejecutado por la empresa LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.. Hay firma de Representante legal empresa, Profesional Residente empresa y de Director de Obras Municipales. | 4261400% | La fecha de recepción definitiva, según las bases de licitación es de un año a partir de la Recepción provisoria, esto es, al 31 de agosto del 2017. | 4297800% | SI | 4261700% | El recinto funciona normalmente. |  | En Operación |  | ALICIA DEL CARMEN MARDONES GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4008100% | 4017500% | 94 | 4019800% | 23 | 4063400% | 436 | 4053500% |  | 4053500% |  | 4058300% | 48 | 4062600% | 43 | 545 | 451 | Se corrige la información según los antecedentes que se encuentran en el depto de Finanzas del Gore. En cuanto a la creación de la asignación presupuestaria, el año 2010 el proyecto no tuvo gasto, por eso se tomó como fecha de la primera asignación el año 2011 , año en el cual el proyecto tuvo el primer gasto. En relación al gasto administrativo, se tomó la fecha de entrega de los recursos al municipio, desconociendo la fecha de los gastos en esa institución. | [23 empty] | 9000 | 15688 | 0 | 0 | 600 | 700192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725480 | 9638 | 16801 | 0 | 0 | 643 | 749851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776933 | No se presentan diferencias. | 11162 | 16541 | 0 | 0 | 637 | 1140049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168389 | Este proyecto tuvo dos contratos. El primero con empresa COCYAR S.A. AGENCIA EN CHILE por M$ 742.415 de los cuales se pagaron M$ 711.508. No hubo modificaciones en el monto durante la ejecución. El plazo original de ejecución eran 255 días, pero hubo aumentos de plazo por 522 días extras. El segundo contrato con la empresa LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA por M$ 428.542 se pagó completo. No hubo modificaciones en el monto durante la ejecución. El plazo original de ejecución eran 100 días, pero hubo aumentos de plazo por 45 días extras. | 11162 | 16541 | 0 | 0 | 637 | 1140049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168389 | -1 | BIP = SIGFE | 11163 | 16541 | 0 | 0 | 637 | 1140049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168390 | 13331 | 19259 | 0 | 0 | 775 | 1291213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324578 | No se presenta diferencias. | [15 empty] | 15218.4355 | 26529.9315 | 0 | 0 | 1015.0693 | 1184059.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226823.3609 | 1730595.5216 | 17200.4184 | 24406.0162 | 0 | 0 | 982.1207 | 1731957.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774546.3734 | 16891.2088 | 24406.0162 | 0 | 0 | 982.1207 | 1636290.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678569.7367 | 44.6456 | 36.8224 | 38.1932 | -5.4085 | -3.0062 | 1059.7031 | 1033.0116 | La variacion se produce fundamentalmente dado que a finales del año 2013, la empresa constructora, de primera instancia, abandonó las obras por insolvencia financiera. Posteriormente se tuvo que reevaluar el proyecto, en atención a que los montos no permitían su total y correcta ejecución de obras. Se realizó aumento presupuestario. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 936134 | 1365628 | 45.8795 | A finales del año 2013, la empresa constructora, de primera instancia, abandonó las obras por insolvencia financiera. Posteriormente se tuvo que reevaluar proyecto, en atención a que los montos no permitían su total y correcta ejecución de obras. Se realizó aumento presupuestario, | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | dado que el calculo del indicador es en miles de $ la variacion no se alcanza apreciar | a proposito de la quiebra de la primera empresa contratada es necesario reevaluar el proyecto, lo que significó aumento de monto y de plazos | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30351772-0 | CONSTRUCCION MULTICANCHA LA YEVIDE COMUNA DE SAN FELIPE | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SAN FELIPE | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | NO EXISTE EN EL ÁREA INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LAS QUE SERÁN POSIBLES CON EL PROYECTO, DISMINUYENDO LOS EFECTOS ADVERSOS DEL BAJO DESARROLLO DEPORTIVO, COMO LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA DISTRACCIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR. | CONSISTE EN LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DE 576 M2 EN LOSA DE HORMIGON, CIERRE PERIMETRAL DE MALLA GALVANIZADA DE 3.5 Y 5 MT DE ALTURA, ILUMINACIÓN, TABLEROS, POSTES Y/E IMPLEMENTACION DEPORTIVA. | 1548 | [7 empty] | 2 | 0 | fecha de firma de contrato: 05 de noviembre de 2015 fecha de término contratada: 09 de marzo de 2016 fecha de recepción provisoria con obs: 09 de marzo de 2016 plazo para levantar observaciones: 10 días corridos a contar del 10 de marzo de 2016 nueva fecha de recepción provisoria programada: 19 de marzo de 2016 fecha de recepción provisoria real: 17 de marzo de 2016 fecha de recepción definitiva programada: 12 de marzo de 2017 fecha de recepción definitiva real: 15 de marzo de 2017 | -100 | [8 empty] | 1 | 8 | Se realizan gastos de acuerdo a las necesidades del proyecto. | 700 | 4 | 4 | fecha de firma de contrato: 05 de noviembre de 2015 fecha de término contratada: 09 de marzo de 2016 fecha de recepción provisoria con obs: 09 de marzo de 2016 plazo para levantar observaciones: 10 días corridos a contar del 10 de marzo de 2016 nueva fecha de recepción provisoria programada: 19 de marzo de 2016 fecha de recepción provisoria real: 17 de marzo de 2016 fecha de recepción definitiva programada: 12 de marzo de 2017 fecha de recepción definitiva real: 15 de marzo de 2017 Al momento de la inspección para la recepción provisoria de las obras, éstas se encuentran totalmente terminadas , de acuerdo a planos y a especificaciones técnicas del proyecto, dentro de los plazos estipulados, pero presenta algunas observaciones menores las cuales se detallan a continuación: - Faltó instalar los tableros de Basquetball - El sistema eléctrico presenta falla, no encienden todas las luminarias - Faltó gastar hormigón en agujero de parantes de Voleyball, para que la placa metálica quedara a nivel con el piso - Se debió correr para exterior, sector acceso. - Faltó rastrillar el perímetro de la multicancha, para emparejar la tierra y retirar todas las piedras. - Se debió reponer tres pastelones de aceras de hormigón quebrados. - Pernos de Postes de iluminación debieron ser cortados dejando sólo medio centímetro de hilo y luego fue pinchado con soldadura, para evitar que los desatornillen. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 4 | 4 | 11 | 10 | -1 | Se aumenta plazo en 10 días para recepción provisoria, por observaciones pendientes. | 175 | 150 | Sin aumentos de plazos en lo que corresponde a la obra civil, la diferencia que se aprecia es en el item gastos administrativos la cual no se explica en detalle por parte de la institución técnica, sin embargo no afectaron la ejecución de la obra | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2015-11-23 | [14 empty] | 61734 | 1016 | 62750 | 62749 | 1 | Contrato de fecha 05 de noviembre de 2015 por un monto único y total de $61.733.850 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se debió correr para exterior, sector acceso. | No hubo variación de la magnitud recomendada. | [12 empty] | Al momento de la inspección para la recepción provisoria de las obras,, éstas se encuentran totalmente terminadas , de acuerdo a planos y a especificaciones técnicas del proyecto, dentro de los plazos estipulados, pero presenta algunas observaciones menores las cuales se detallan a continuación: - Faltó instalar los tableros de Basquetball - El sistema eléctrico presenta falla, no encienden todas las luminarias - Faltó gastar hormigón en agujero de parantes de Voleyball, para que la placa metálica quedara a nivel con el piso - Se debió correr para exterior, sector acceso. - Faltó rastrillar el perímetro de la multicancha, para emparejar la tierra y retirar todas las piedras. - Se debió reponer tres pastelones de aceras de hormigón quebrados. - Pernos de Postes de iluminación debieron ser cortados dejando sólo medio centímetro de hilo y luego fue pinchado con soldadura, para evitar que los desatornillen. | 4243800% | sin observaciones. | 4280900% | SI | 4280900% | no existen situaciones que estén generando problemas. |  | En Operación |  | NATALIA PARRA VASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211400% | 4211400% | 0 | 4219800% | 84 | 4239800% | 200 | 4231300% |  | 4231300% |  | 4233100% | 18 | 4242300% | 92 | 309 | 309 | Se revisan y corrigen las fecha según antecedentes del Depto. de Finanzas. | [23 empty] | 0 | 1479 | 0 | 0 | 971 | 60646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63096 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 971 | 60646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63096 | No se presentan diferencias en los montos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 61734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62750 | El contrato con la empresa MARITZA VERONICA GONZALEZ CORTES por M$ 61.734 no tuvo modificaciones en monto. En cuanto al plazo, éste fue de 108 días sin tener modificaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 61734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62750 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 61733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 62960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63996 | Los gastos se realizaron durante el año 2016 ugualmento la devolución de retenciones. No se presentan diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 0 | 2087.1649 | 0 | 0 | 1369.9 | 85595.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89052.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.8736 | 83299.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84611.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.8736 | 79787.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81100.3594 | -4.9863 | -8.9296 | -6.7852 | -4.1502 |  | 140.7992 | 138.5199 | El monto contratado en el ítem obras civiles fue por M$ 65.732 (en moneda 2016) no tuvo modificaciones en monto. En relación con el ítem equipamiento fue considerado en la recomendación, sin embargo, las instituciones técnica y financiera no entregaron antecedentes sobre su contratación y costos reales. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1116 | 1116 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin variación relevante | proyecto ejecutado en los plazos de obras y con un costo real levemente menor al aprobado. Las magnitudes se ejecutaron sin variación y de acuerdo a lo recomendado. | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20177609-0 | REPOSICION ESTADIO PUEBLO NUEVO, ARTIFICIO LA CALERA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CALERA | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | OTROS DEPORTE RECREATIVO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN UN SECTOR IMPORTANTE DE LA COMUNA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS, TAMBIEN CONSIDERA LA INCORPORACION DE ILUMINACION DEL SECTOR DE LA CANCHA DE FUTBOL LA QUE TENDRA QUE TENER CANALIZACION SUBTERRANEA QUE SE CONECTARA LOS POSTES QUE SOSTENDRAN LAS LUMINARIAS, TODA LA ENERGIA ELECTRICA SERA DISTRIBUIDA POR UN GRUPO ELECTROGENO. | 4130 |  |  |  | 8 | 6 | El proyecto fue reevaluado por MIDESO, generando aumentos de plazo de 195 días. | -25 | [12 empty] | 1 | 0 | El proyecto fue reevaluado por MIDESO, generando aumentos de plazo de 195 días. | -100 | 10 | 13 | Producto de tres ampliaciones de plazos. Aumento de plazo 1, 60 días corridos, D.A. N° 545/2016; aumento de plazo 2, 75 días corridos D.A. N° 984/2016; aumento de ´plazo 3, 60 días corridos D.A. N° 1805/2016. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | Producto de tres ampliaciones de plazos. Aumento de plazo 1, 60 días corridos, D.A. N° 545/2016; aumento de plazo 2, 75 días corridos D.A. N° 984/2016; aumento de ´plazo 3, 60 días corridos D.A. N° 1805/2016. | 0 | 0 | EL ITEM CONSULTORIA SE CONTRATÓ A LA EMPRESA DIEGO EDUARDO MOLINA SALINAS POR 180 DÍAS SIN PRESENTAR AUMENTOS DE PLAZO DURANTE LA EJECUCIÓN. EL ÍTEM DE OBRA CIVIL SE CONTRATÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA INDICO LTDA. PARA SER EJECUTADO EN 180 DÍAS, Y EXISTIERON TRES AUMENTOS DE PLAZO DE 195 DÍAS EN TOTAL. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SE USARON. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 2015-07-22 | [14 empty] | 754919 | 0 | 754919 | 754920 | -1 | Contrato con la Empresa Constructora INDICO LTDA. Rut. N° 77.760.670-7 el cual se enmarca en el Decreto de Adjudicación N° 1101/2015 Contrato de fecha 1° de Junio de 2015 aprobado por Decreto 1278/2015 que aprueba el contrato. Monto del Contrato $748.560.273.- No existen modificaciones en el Monto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo variación en las magnitudes. | No hubo variación en las magnitudes reales del proyecto, ejecutándose lo recomendado. | [12 empty] | Recepción Provisoria sin observaciones. | 4259100% | Recepción Definitiva sin observaciones. | 4295600% | SI | 4258200% |  |  | En Operación |  | ROSA JORQUERA ROCCO | MUNICIPALIDAD DE LA CALERA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4127100% | 4201100% | 740 | 4209400% | 83 | NA |  | 4216700% | 73 | 4216700% | 73 | 4220700% | 40 | 4225700% | 50 | 986 | 246 | SE CORRIGEN LAS FECHAS CON LOS ANTECEDENTES DEL DEPTO. FINANZAS. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716363 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782148 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS INFORMADOS POR LA UNIDAD TECNICA. | 6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754919 | EL ITEM CONSULTORIA SE CONTRATO A LA EMPRESA DIEGO EDUARDO MOLINA SALINAS POR 180 DÍAS Y UN MONTO DE $M 6.359, SIN PRESENTAR MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN. LA OBRA CIVIL SE CONTRATO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA INDICO LTDA. POR M$ 748.560 Y PARA SER EJECUTADO EN 180 DÍAS CON AUMENTO DE 195 DÍAS EN TOTAL. | 6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754919 | -1 | BIP = SIGFE | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754920 | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784560 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS. | [15 empty] | 9245.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094667.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103913.8064 | 1051559.8031 | 8580.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010040.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018621.3757 | 8519.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985715.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994235.6355 | -7.7264 | -9.9354 | -9.953 | -2.394 | -5.4513 | 994.2356 | 985.7159 | El proyecto fue reevaluado una vez, debido a observaciones del Inspector del Gobierno Regional lo que implicó modificar algunas partidas del proyecto. A pesar de dichas modificaciones hubo ahorro en relación con los montos calculados en la recomendación ya que la variación del costo real respecto al monto recomendado fue menor al 10%, considerada como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 871715 | 829795 | -4.8089 | Reevaluacion a proposito de observaciones del Inspector del GORE lo que implicó modificar algunas partidas del proyecto. Solicitud de reevaluacion por mejoras en el proyecto y alguna indefinicion por parte del inspector del GORE | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin variacion, dado que el indicador este en miles de $ la baja del indicador no se alcanza a apreciar | Proyecto bien ejecutado el cual fue reevaluado solo por algunas mejoras al proyecto que no significó un aumento del costo de la Inversión ni de plazos de ejecución. | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30388375-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CALLE PAGLIATINI. COMUNA DE OLMUÉ. | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN LOS SECTORES DONDE SE EMPLAZA EL PROYECTO, CUENTAN CON FOSA PARA ALBERGAR SUS AGUAS SERVIDAS CUANDO ESTA TERMINA SU VIDA ÚTIL. CONTAMINA LAS NAPAS LAS CUALES SON USADAS PARA RIEGO, LO QUE PROVOCA UN PROBLEMA SANITARIO. | SE EJECUTARA EL ALCANTARILLADO EN UNA EXTENSIÓN DE 258 MTS LINEALES, CONTEMPLA LA INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HDPE, ADEMÁS DE 14 UNIONES DOMICILIARIAS, CON SUS RESPECTIVAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y CÁMARAS QUE CONTIENEN LAS UNIONES DOMICILIARIAS. | 70 |  |  |  | 5 | 2 | Para el Asesor Técnico, Se hace una licitación especial en el cual se combinan en una sola 3 proyectos de alcantarillados: Alcantarillado Calle Pagliatini Alcantarillado Calle Riquelme y Serrano Alcantarillado Sector El Sauce. Por tanto, todos los antecedentes para el Asesor Técnico de Obra (ATO), figuran con el nombre de la licitación denominada: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADOS CALLE PAGLIATINI, RIQUELME Y SERRANO Y SECTOR EL SAUCE, COMUNA DE OLMUÉ. Mediante decreto de adjudicación Nº 2029 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016. y DECRETO DE APROBACIÓN DE CONTRATO Nº 2243 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016 Se hace contrato con Fecha 04 DE MAYO DE 2016 a la Persona Natural DANNY ESCOBEDO SANCHEZ, cedula de identidad n°: 10.523.055-9, Constructor Civil, cuyo contrato empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. En cuanto a los plazos, éstos se rigen en conjunto con las Fechas de las Obras Civiles Asociadas dependiendo de cuál Alcantarillado se esté Ejecutando. ASESORÍA PARA ALCANTARILLADO CALLE PAGLIATINI Monto Asesoría contratado (contrato total): $ 11.760.006 Monto Asesoría para Alcantarillado Calle Pagliatini: $ 3.920.002 Fecha Inicio (Acta Entrega Terreno): 11 De Octubre 2016 Dias Corridos: 45 Fecha De Término: 25 De Noviembre 2016 Aumento Plazo: No Garantía: por contrato, el mandante retiene el 10% en cada estado de pago a excepción del último estado de pago, en el cual se procede al pago del saldo hasta completar el 100% de la asesoría. Atraso: No Multas: No Fecha Recepción Definitiva: 29 De Noviembre 2017 1) La unidad técnica conforma la Comisión Receptora en un plazo de 8 días hábiles, de acuerdo al punto 10.1 ¿Recepción Provisoria¿, compuesto por Don Eugenio Aguilar (Funcionario Dirección de Obras Municipales), Don Sergio Chacana (Funcionario Dirección de Obras Municipales), ambos designados por Don Patricio Tapia (Director de Departamento de Dirección de Obras Municipales) y Don Jaime Ponce (Funcionario Departamento Secretaría Comunal de Planificación) como Ministro de Fe. 2) La Obra se ejecutó conforme, ajustándose a lo indicado en Planos, Especificaciones Técnicas y de acuerdo a Informe de Modificaciones 30 de Septiembre de 2016, aprobadas por el Gobierno Regional, a través de Ord. N°31/1/5 2959 3) Por lo anterior se procede a realizar Recepción Provisoria con fecha 29 de Noviembre de 2016, y junto a lo anterior, se determina que con fecha 29 de Noviembre de 2017, se procede a realizar Recepción Definitiva. | -60 | [16 empty] | 5 | 2 | Mediante decreto de adjudicación Nº 1574 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016. y DECRETO DE APROBACIÓN DE CONTRATO Decreto N° 4607/16, 06 De Octubre 2016 Se hace contrato con Fecha 11 De Octubre De 2016 a la empresa CONSTRUCTORA CONDI LTDA. Posteriormente se hace un informe de modificación de obras, cuyas observaciones fueron aprobadas por el Gobierno regional mediante Ordinario N°31/1/5/2959, 11 De Octubre De 2016, de la ejecución de las obras civiles de CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE PAGLIATINI, OLMUÉ cuyo contrato empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. Obra: Construcción Alcantarillado Calle Pagliatini, Olmué Contratista: Constructora Condi Ltda. Decreto Adjudicación: Decreto Nº 1574/16, 18 De Marzo 2016 Fecha Contrato Original : 11 De Octubre De 2016 Decreto Aprobación Contrato Original: Decreto N° 4607/16, 06 De Octubre 2016 MONTO CONTRACTUAL Aprobación Disminución De Obras: Ordinario N°31/1/5/2959, 11 De Octubre De 2016 Monto Original: $ 36.716.117 (Iva Incluido) Disminución De Obras: $ 1.425.953 (Iva Incluido) Monto Modificado: $ 35.290.164 (Iva Incluido) PLAZO CONTRACTUAL Fecha Inicio (Acta Entrega Terreno): 11 De Octubre 2016 Dias Corridos: 45 Fecha De Término: 25 De Noviembre 2016 Aumento Plazo: No Boleta De Garantía: $1.058.705 Atraso: No Multas: No Fecha Recepción Definitiva: 29 De Noviembre 2017 1) Sr. Fernando Ortiz Ansoleaga, Gerente General Empresa Constructora CONDI Ltda., ingresa el día 17 de Noviembre de 2016, solicitud de recepción provisoria. 2) La unidad técnica conforma la Comisión Receptora en un plazo de 8 días hábiles, de acuerdo al punto 10.1 ¿Recepción Provisoria¿, compuesto por Don Eugenio Aguilar (Funcionario Dirección de Obras Municipales), Don Sergio Chacana (Funcionario Dirección de Obras Municipales), ambos designados por Don Patricio Tapia (Director de Departamento de Dirección de Obras Municipales) y Don Jaime Ponce (Funcionario Departamento Secretaría Comunal de Planificación) como Ministro de Fe. 3) La Obra se ejecutó conforme, ajustándose a lo indicado en Planos, Especificaciones Técnicas y de acuerdo a Informe de Modificaciones 30 de Septiembre de 2016, aprobadas por el Gobierno Regional, a través de Ord. N°31/1/5 2959 4) Por lo anterior se procede a realizar Recepción Provisoria con fecha 29 de Noviembre de 2016, y junto a lo anterior, se determina que con fecha 29 de Noviembre de 2017, se procede a realizar Recepción Definitiva. | -60 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | SIN OBSERVACIONES | -60 | -60 | Las variaciones negativas identificasa dan cuenta de una sobreestimación de los tiempos de obras civiles calculadas por la unidad responsable del proyecto, sin embargo como estas fueron menores a las estimadas la población se vio beneficiada por una dismunción de las interferencias que implica la ejecución. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 2016-10-11 | [14 empty] | 35290 | 0 | 35290 | 35290 | 0 | Aprobación Disminución De Obras: Ordinario N°31/1/5/2959, 11 De Octubre De 2016 Monto Original: $ 36.716.117 (Iva Incluido) Disminución De Obras: $ 1.425.953 (Iva Incluido) Monto Modificado: $ 35.290.164 (Iva Incluido) | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 14 | 14 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | Se ajusto plenamente a lo estimado en exante. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4270300% | ESTA SE REALIZARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2017 |  | SI | 4270300% | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | SOLEDAD RUBIO GADALETA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4219300% | 4238000% | 187 | 4238700% | 7 | NA |  | 4264900% | 262 | 4264900% | 262 | 4265400% | 5 | 4273400% | 80 | 541 | 354 | SE corrigen las fechas con antecedentes del depto. de Finanzas. | [23 empty] | 3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39009 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40804 | No se presentan diferencias en los montos de las fichas. | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39288 | El proyecto se contrató a la empresa CONSTRUCTORA CONDI LTDA por un monto de M$ 36.716 el cual tuvo una disminución por M$ 1.426; se contrató para ser ejecutado en 45 sin tener variaciones. | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39288 | 3998 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992 | E proyecto se pagó en un solo estado de pago durante el año 2016. La retenciones se devolvieron en mayo de 2017. | [15 empty] | 5397.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49659.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55057.0529 | 0 | 5066.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45610.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50677.4282 | 5066.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45610.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50677.4282 | -7.9547 | -7.9547 | -8.1532 | 0 |  | 3619.8163 | 3257.9252 | La iniciativa experimento una disminución respecto de los montos recomendados originalmente, sin embargo dicha dismunición fue marginal respecto del costo del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 39187 | 1426 | 3.639% | Mediante decreto de adjudicación Nº 1574 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016. y DECRETO DE APROBACIÓN DE CONTRATO Decreto N° 4607/16, 06 De Octubre 2016 Se hace contrato con Fecha 11 De Octubre De 2016 a la empresa CONSTRUCTORA CONDI LTDA. Posteriormente se hace un informe de modificación de obras, cuyas observaciones fueron aprobadas por el Gobierno regional mediante Ordinario N°31/1/5/2959, 11 De Octubre De 2016, de la ejecución de las obras civiles de CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE PAGLIATINI, OLMUÉ cuyo contrato empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimento reevaluación, pues las modificaciones fueron menores al 10 %, por lo cual lo estimado en exantes se ajusto plenamente. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 8912 | 8186 | -8.1463 | Real < Recomendado | [5 empty] | La metodología del sector considera solo indicadores de costo - eficiencia, por lo cual al disminuir el costo real del proyecto también disminuye el costo por solución. | Al ser un proyecto de intervención relativamente menor, las variables que por lo generalmente complican este tipo de iniciativas, estaban muy bien controladas por la unidad técnica. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30388826-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CALLES RIQUELME Y SERRANO. OLMUÉ. | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN EL SECTOR DE LAS CALLES RIQUELME Y SERRANO, DONDE SE EMPLAZA EL PROYECTO, LAS VIVIENDAS CUENTAN CON FOSA PARA ALBERGAR SUS AGUAS SERVIDAS. CUANDO ÉSTAS TERMINAN SU VIDA ÚTIL, CONTAMINAN LAS NAPAS, LAS CUALES SON USADAS PARA RIEGO, POR LO QUE PROVOCAN UN PROBLEMA SANITARIO. | SE EJECUTARA EL ALCANTARILLADO EN UNA EXTENSIÓN DE 1098 MTS LINEALES EN LAS CALLE SERRANO Y RIQUELME , CONTEMPLA LA INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HDPE, ADEMÁS DE 33 UNIONES DOMICILIARIAS, CON SUS RESPECTIVAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y CÁMARAS QUE CONTIENEN LAS UNIONES DOMICILIARIAS.. | 165 |  |  |  | 5 | 3 | Para el Asesor Técnico, Se hace una licitación especial en el cual se combinan en una sola 3 proyectos de alcantarillados: ¿ Alcantarillado Calle Pagliatini ¿ Alcantarillado Calle Riquelme y Serrano ¿ Alcantarillado Sector El Sauce. Por tanto, todos los antecedentes para el Asesor Técnico de Obra (ATO), figuran con el nombre de la licitación denominada: CONSTRUCCIÖN ALCANTARILLADOS CALLE PAGLIATINI, RIQUELME Y SERRANO Y SECTOR EL SAUCE, COMUNA DE OLMUÉ. Mediante decreto de adjudicación Nº 2029 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016. y DECRETO DE APROBACIÓN DE CONTRATO Nº 2243 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016 Se hace contrato con Fecha 04 DE MAYO DE 2016 a la Persona Natural DANNY ESCOBEDO SANCHEZ, cedula de identidad n°: 10.523.055-9, Constructor Civil, cuyo contrato empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. En cuanto a los plazos, éstos se rigen en conjunto con las Fechas de las Obras Civiles Asociadas dependiente de cual Alcantarillado se esté Ejecutando. ASESORÍA PARA ALCANTARILLADO CALLE RIQUELME Y SERRANO Fecha de acta de entrega de terreno: 19 DE ABRIL DE 2016 Monto Asesoría contratado (contrato total): $ 11.760.006 Monto Asesoría para Alcantarillado Calle Riquelme y Serrano: $ 3.920.002 Plazo inicial: 90 días corridos Fecha inicio obras: 19 de abril de 2016 (acta entrega terreno) Fecha término original: 18 de julio de 2016 Aumento plazo : no Fecha término con aumento plazo: no Garantía: por contrato, el mandante retiene el 10% en cada estado de pago a excepción del último estado de pago, en el cual se procede al pago del saldo hasta completar el 100% de la asesoría. Atraso : no Multas : no Fecha recepción definitiva: 07 de agosto 2017 1) La unidad técnica conforma el comité en un plazo de 10 días corridos compuesto por Don Eugenio Aguilar (Funcionario Dirección de Obras Municipales), Don Sergio Chacana (Funcionario Dirección de Obras Municipales), ambos designados por Don Patricio Tapia (Director de Departamento de Dirección de Obras Municipales) y Don Jaime Ponce (Funcionario Departamento Secretaría Comunal de Planificación) como Ministro de Fe. 2) La Comisión realiza visita a terreno el día 28 de Julio de 2016, realizándose acta de recepción provisoria con observaciones, otorgándose 10 días para subsanarlas, determinando como fecha de recepción provisoria el día 07 de Agosto de 2016. 3) Con fecha 07 de Agosto de 2016, se realiza visita a terreno constatando las observaciones subsanadas. 4) Cabe destacar que las cámaras con bombas de impulsión funcionaron correctamente con la potencia de corriente eléctrica existente en terreno. Por lo que no se hace necesario el aumento de potencia de la red. 5) Finalmente, la Obra se ejecutó conforme, ajustándose a lo indicado en planos y especificaciones técnicas, no presentando observaciones a la fecha. 6) Por lo anterior se procede a realizar Recepción Provisoria con fecha 07 de Agosto de 2016, y junto a lo anterior, se determina que con fecha 07 de Agosto de 2017, se procede a realizar Recepción Definitiva. | -40 | [16 empty] | 5 | 4 | Mediante decreto de adjudicación Nº 1574 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016. y DECRETO DE APROBACIÓN DE CONTRATO N°1802/16, 05 DE ABRIL DE 2016 Se hace contrato con Fecha 07 DE ABRIL DE 2016 a la empresa CONSTRUCTORA CONDI LTDA. Posteriormente se hace un anexo modificatorio de contrato mediante decreto N° DECRETO N°3505/16, 27 DE JULIO DE 2016, el cual firma el anexo modificatorio de contrato con fecha 27 DE JULIO DE 2016. Para la ejecución de las obras civiles de CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO RIQUELME Y SERRANO, OLMUÉ, cuyo contrato empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. Fecha de acta de entrega de terreno: 19 DE ABRIL DE 2016 Monto contratado: $165.348.682 (iva incluido) Plazo inicial: 90 días corridos Fecha inicio obras: 19 de abril de 2016 (acta entrega terreno) Fecha término original: 18 de julio de 2016 Aumento plazo : no Fecha término con aumento plazo: no Boleta de garantía: $ 5.033.141 Atraso : no Multas : no Fecha recepción definitiva: 07 de agosto 2017 1) Sr. Fernando Ortiz Ansoleaga, solicita a través de oficio la recepción provisoria el día 18 de Julio de 2016, ingresando Boleta de Garantía N°01420100 por concepto de Correcta Ejecución de Proyecto Construcción Alcantarillado Calles Riquelme y Serrano, por un monto de 5.033.141 y Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, de acuerdo al punto 10.1.1 de las Bases Administrativas. 2) La unidad técnica conforma el comité en un plazo de 10 días corridos compuesto por Don Eugenio Aguilar (Funcionario Dirección de Obras Municipales), Don Sergio Chacana (Funcionario Dirección de Obras Municipales), ambos designados por Don Patricio Tapia (Director de Departamento de Dirección de Obras Municipales) y Don Jaime Ponce (Funcionario Departamento Secretaría Comunal de Planificación) como Ministro de Fe. 3) La Comisión realiza visita a terreno el día 28 de Julio de 2016, realizándose acta de recepción provisoria con observaciones, otorgándose 10 días para subsanarlas, determinando como fecha de recepción provisoria el día 07 de Agosto de 2016. 4) Con fecha 07 de Agosto de 2016, se realiza visita a terreno constatando las observaciones subsanadas. 5) Cabe destacar que las cámaras con bombas de impulsión funcionaron correctamente con la potencia de corriente eléctrica existente en terreno. Por lo que no se hace necesario el aumento de potencia de la red. 6) Finalmente, la Obra se ejecutó conforme, ajustándose a lo indicado en planos y especificaciones técnicas, no presentando observaciones a la fecha. 7) Por lo anterior se procede a realizar Recepción Provisoria con fecha 07 de Agosto de 2016, y junto a lo anterior, se determina que con fecha 07 de Agosto de 2017, se procede a realizar Recepción Definitiva. | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | SIN OBSERVACIONES | -20 | -20 | Las variaciones negativas identificasa dan cuenta de una sobreestimación de los tiempos de obras civiles calculadas por la unidad responsable del proyecto, sin embargo como estas fueron menores a las estimadas, la población se vio beneficiada por una dismunción de las interferencias que implica la ejecución. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2016-04-19 | [14 empty] | 165349 | 0 | 165349 | 165349 | 0 | Monto contratado Modificado $165.348.682 (iva incluido) Plazo inicial: 90 días corridos Fecha inicio obras: 19 de abril de 2016 (acta entrega terreno) Fecha término original: 18 de julio de 2016 Aumento plazo : no Fecha término con aumento plazo: no Boleta de garantía: $ 5.033.141 Atraso : no Multas : no Fecha recepción definitiva: 07 de agosto 2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 33 | 22 | 66.6667 | Real < Recomendada | [5 empty] | SEGUN LO INDICADO EN OFICIO DE LA MUNICIPALIDAD Nº519 DE FECHA 8 DE JULIO 2016, DONDE SE SOLICITA AL GOBIERNO REGIONAL LA DISMINUCION DE 11 UNIONES DOMICILIARIAS, YA QUE EN TERRENO SE PUDO CONSTATAR QUE LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ERA MENOR A LA PROYECTADA ORIGINALMENTE. LO ANTERIOR FUE APROBADO POR GOBIERNO REGIONAL SEGUN CONSTA EN ORD Nº 31-1-52147 DE FECHA 18 DE JULIO 2016. | La disminución en la magnitud del proyecto fue informada al GORE por la Municipalidad de Olmué, institución que aprobo dicha reducción, sin embargo esto no fue informado a la Seremi de Desarrollo Social. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4258900% | SIN OBSERVACIONES | 4295400% | SI | 4258900% | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | SOLEDAD RUBIO GADALETA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  |  |  | 4219800% | 4238000% | 182 | 4238700% | 7 | NA |  | 4246600% | 79 | 4246600% | 79 | 4247900% | 13 | 4255100% | 72 | 353 | 171 | Se corrigen las fechas según antecedentes del depto de Finanzas. | [23 empty] | 3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163598 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171124 | No se presentan diferencias en los montos. | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169269 | Inicialmente el contrato con la empresa CONDI LTDA. fue de $167.124. Se corrige el monto del contrato ya que tuvo una disminución de $ 1.775. El plazo de ejecución fue de 90 y no tuvo modificación. No hubo contrato de Consultorías. | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169269 | 3920 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168636 | El contrato se pagó durante el año 2016 en solo dos estados de pago. No se presenta diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 5397.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225502.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230899.745 | 0 | 5066.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215999.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221065.8655 | 5066.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213704.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218770.8712 | -4.2589 | -5.2529 | -5.2319 | -1.0381 |  | 9944.1305 | 9713.8362 | Las variaciones son marginales y no afectaron el desarrollo ni resultado del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La inicitaiva no experimento reevaluación, los costos se ajustaron a lo recomendado | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 15504 | 14693 | -5.2309 | Real < Recomendado | [5 empty] | La metodología del sector considera solo indicadores de costo - eficiencia, por lo cual al disminuir el costo real del proyecto también disminuye el costo por solución. La disminución en el costo total del proyecto fue marginal. | Se produjeron disminuciones en el número de familias originalmente consideradas por el proyecto, lo cual de acuerdo a lo informado por la unidad técnica se debieron a errores en el exante, sin embargo ninguna de las familias del sector quedo sin conexión al servicio. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30210422-0 | CONSTRUCCION SEDE UNIDAD VECINAL Nº 6, LA QUINTRALA, COMUNA CABILDO | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | CABILDO | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO ESTA ENMARCADO EN DAR RESPUESTA A LA SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL SECTOR Y LA MEJORA DE LA CALIDAD VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR EN SU CONJUNTO | EL PROYECTO ES CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE SOCIAL DE APROX. 200 M2. EN CALLE HUMERES 2360, LA INFRA. TENDRÁ LOS SIGUIENTES RECINTOS: SALÓN PRINCIPAL, ADMINISTRACION, SALA MULTI USO, OFICINAS, COCINA, SERVICIOS HIGIÉNICOS:DAMAS, VARONES, DISCAPACITADOS INSTALACIONES: ELECT., AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO | 102 | [7 empty] | 1 | 1 | LOS PLAZOS UTILIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS FUERON REALIZADOS DURANTE UN PERIODO ACOTADO YA QUE LAS COMPRAS SE REALIZARON A TRAVÉS DE CONVENIOS MARCOS Y UNA SOLO LICITACIÓN INFERIOR A 100 UTM | 0 | 1 | 1 | LOS PLAZOS UTILIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS FUERON REALIZADOS DURANTE UN PERIODO ACOTADO YA QUE LAS COMPRAS SE REALIZARON A TRAVÉS DE CONVENIOS MARCOS Y UNA SOLO LICITACIÓN INFERIOR A 100 UTM | 0 |  |  |  |  | 2 | 9 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON REALIZADOS EN UN MENOR PLAZO YA QUE SOLO FUERON NECESARIOS DURANTE LAS ETAPAS DE LICITACIÓN E INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. | 350 | 6 | 6 | LA VARIACIÓN SE PRODUCE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1- EN LA LICITACIÓN EL CONTRATISTA OFERTO 165 DÍAS 2- AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 20 DÍAS, SEGÚN DECRETO 2089 DE 11 SEPTIEMBRE 2015. 3- PERIODO DE OBSERVACIONES DE 10 DÍAS, ACONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE 08 DE OCTUBRE 2015. 4- LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SERA OTORGADA DESPUÉS DE 365 DÍAS, A CONTAR DE LA 8 DE OCTUBRE 2015. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 13 | 1 | AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 20 DÍAS, SEGÚN DECRETO 2089 DE 11 SEPTIEMBRE 2015 POR LAS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 1- RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS A CONEXIÓN DE EMPALME DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA RED PUBLICA ESVAL. 2- RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS A CONEXIÓN DE EMPALME ELÉCTRICO POR PARTE DE CONAFE 3- RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS SISTEMA DOMICILIARIO GAS LICUADO POR PARTE DE SEC 4- MODIFICACIONES SOLICITADAS POR ARQUITECTO A BODEGA PRIMER PISO. 5- MODIFICACIONES SOLICITADAS POR ARQUITECTO A PINTURA EXTERIOR DE FACHADA DE EDIFICIO. - | 100 | 116.6667 | EN RELACIÓN AL ÍTEM OBRAS CIVILES SE CONTRATO CON LA EMPRESA TECSON INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA POR 165 DÍAS, CON UN AUMENTO DE PLAZO DE 20 DÍAS, POR LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 1- RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS A CONEXIÓN DE EMPALME DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA RED PUBLICA ESVAL. 2- RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS A CONEXIÓN DE EMPALME ELÉCTRICO POR PARTE DE CONAFE 3- RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS SISTEMA DOMICILIARIO GAS LICUADO POR PARTE DE SEC 4- MODIFICACIONES SOLICITADAS POR ARQUITECTO A BODEGA PRIMER PISO. 5- MODIFICACIONES SOLICITADAS POR ARQUITECTO A PINTURA EXTERIOR DE FACHADA DE EDIFICIO. LOS PLAZOS UTILIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS FUERON REALIZADOS DURANTE UN PERIODO ACOTADO YA QUE LAS COMPRAS SE REALIZARON A TRAVÉS DE CONVENIOS MARCOS Y UNA SOLO LICITACIÓN INFERIOR A 100 UTM. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON REALIZADOS EN UN MAYOR PLAZO YA QUE FUERON NECESARIOS DURANTE LAS ETAPAS DE LICITACIÓN E INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-03-19 | [14 empty] | 96511 | 2060 | 98571 | 98573 | -2 | EQUIPAMIENTO: ORDEN DE COMPRA 3621-374-CM15 DE 9-nov.-15 MONTO $152.934 ORDEN DE COMPRA 3621-374-CM15 DE 9-nov.-15 MONTO $172.168 ORDEN DE COMPRA 3621-377-CM15 DE 10-nov.-15 MONTO $708.092 ORDEN DE COMPRA 3621-359-CM15 DE 29-oct.-15 MONTO $1.323.799 EQUIPOS ORDEN DE COMPRA 3621-410-SE15 DE 07-dic.-15 MONTO $3.545.010 ORDEN DE COMPRA 3621-356-CM15 DE 29-oct.-15 MONTO $337.984 ORDEN DE COMPRA 3621-355-CM15 DE 29-oct.-15 MONTO $109.506 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10-jul.-15 $1.334.272 28-mar.-16 OBRAS CIVILES : CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA DE 12-feb.-15 MONTO $ 90.136.195-- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 174 | 174 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO NO PRESENTA MODIFICACIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA. | EL PROYECTO NO PRESENTÓ MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD REAL. | [12 empty] | Observaciones : - Corregir pintura sector Norte de la sede - Limpieza de pintura en hall de primer piso - Reinstalar gomas antideslizante - Falta barra de apoyo en baño de minusvàlidos (son dos) ver plano - Reinstalar baldosa en encuentro entre plaza y sede - Instalar Sello Verde en Cocina (otorgado) - ingresar proyectos As Built - Limpieza General de la obra | 4204700% | Acta, no presenta observaciones. | 4265000% | SI | 4235300% | No presenta situaciones |  | En Operación |  | CAROLINA DEL PILAR ANDRADE AGUILERA | MUNICIPALIDAD DE CABILDO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4187900% | 4201100% | 132 | 4201900% | 8 | 4219500% | 176 | 4205400% |  | 4205400% |  | 4208200% | 28 | 4215300% | 71 | 274 | 142 | SE CORRIGEN LAS FECHAS CON LOS ANTECEDENTES DEL DEPTO DE FINANZAS. | [23 empty] | 0 | 2553 | 7354 | 0 | 2000 | 88856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100763 | 0 | 2630 | 7575 | 0 | 2060 | 91253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103518 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTOS DE LAS FICHAS IDI. | 0 | 2383 | 3992 | 0 | 2060 | 90136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98571 | EN EL ITEM OBRAS CIVILES EN CONTRATO SE FIRMO POR M$ 90.136 CON LA EMPRESA TECSON INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA POR 165 DIAS INICIALMENTE CON UN AUMENTO DE PLAZO DE 20 DÍAS. EN CUANTO A LA CONSULTORIAS , ESTA NO SE CONTRATO. EL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO SE CONTRATO CON DIVERSAS EMPRESAS. | 0 | 2383 | 3993 | 0 | 2060 | 90136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98572 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 2383 | 3993 | 0 | 2060 | 90137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98573 | 0 | 2430 | 4072 | 0 | 2101 | 95974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104577 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS. | [15 empty] | 0 | 3711.7826 | 10691.8095 | 0 | 2907.0773 | 128793.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146104.0773 | 0 | 0 | 3079.4236 | 5158.985 | 0 | 2662.4975 | 121622.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132522.9321 | 0 | 3080.6909 | 5158.985 | 0 | 2662.4975 | 121622.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132524.1993 | -9.2955 | -9.2947 | -5.5681 | 0.00095625 |  | 761.6333 | 698.9772 | EN general el proyecto tuvo menos costo real que lo estimado en la recomendación | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no fue reevaluado | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Dado que el indicador de expresa en miles de $, la variación producto del ahorro de costos no se refleja. | Proyecto que se ejecutó por un menor monto que el recomendado y el plazo de la obra civil fue igual que el recomendado, sin embargo, el plazo total de ejecución del proyecto fue por el doble del recomendado debido al plazo de los gastos administrativos. En relación a la magnitud el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30193522-0 | MEJORAMIENTO CALLE VICTORIA ( MENA - BULNES ). QUILPUÉ | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CON LA PAVIMENTACION DE ESTE TRAMO DE CALLE, SE HABILITARA UNA NUEVA VIA PAVIMENTADA, QUE DARA MAS CONECTIVIDAD AL SECTOR, DISMINUYENDO DE ESTA MANERA EL DEFICIT DE PAVIMENTO EN LA COMUNA Y POR ENDE EN LA REGION. ESTA NO ES UNA VÍA ESTRUCTURANTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICTORIA ENTRE LAS CALLES MENA Y BULNES, DE UN LARGO DE 222 ML, CONSIDERANDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE 7 M DE ANCHO, CON 705,1 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE HCV DE 0,15 M DE ESPESOR, 825,65 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ESTRIADO DE HCV DE 0.15 M DE ESPESOR , 19,84 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE HCV DE 0.12 M DE ESPESOR; INSTALACIÓN DE 443,75 ML DE SOLERAS TIPO A, INSTALACIÓN DE 9,04 ML DE SOLERAS TIPO C ; CONSTRUCCIÓN DE 111,19 M2 DE ACERAS DE HORMIGÓN HC DE 0,07M DE ESPESOR , CONSTRUCCIÓN DE 121,32 M2 DE ACERAS DE HORMIGÓN REFORZADA HC DE 0,10M DE ESPESOR Y 303,4 M2 DE ACERAS CON GRADA DE HORMIGÓN, CONTEMPLANDO ADEMÁS, LA CONSTRUCCIÓN DE 102,72 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 2.5 M DE ALTURA, CONSTRUCCIÓN DE 70,26 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 1.5 M DE ALTURA, E INSTALACIÓN DE 182,85 ML DE BARANDA PEATONAL, SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO Y LA DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO.LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, SE EJECUTARÁ DE ACUERDO AL DISEÑO DE INGENIERÍA VISADO POR EL SERVIU V REGIÓN, MEDIANTE ORD Nº 185/8218 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013. |  |  |  |  | 5 | 4 | No hay ampliaciones de plazo para la consultoría, incluso el plazo real es menor al plazo recomendado, debido a que en la ejecución de las obras de pavimentación, la empresa contratista considero un plazo de 2 meses. | -20 | [16 empty] | 3 | 2 | El plazo recomendado corresponde al plazo que el formulador estima que se ejecutará la obra, es un plazo estimativo; mientras que el plazo real, corresponde al plazo que estimó la empresa contratista en ejecutar las obras de pavimentación sin tener pérdidas económicas. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | No hubo tiempos muertos en la ejecución de las obras de pavimentación, una vez terminada las obras, la empresa contratista debe obtener la documentación necesaria para la recepción en el SERVIU y de esta manera cursar el ultimo estado de pago. | -40 | -20 | Tanto para el ítem de Obra civil como de consultorías, el plazo real es menor al plazo recomendado, debido a que en la ejecución de las obras de pavimentación, la empresa contratista considero un plazo menor, así como también para las consultorías. No existieron ampliaciones de plazo. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-08-24 | [14 empty] | 175800 | 0 | 175800 | 175800 | 0 | La consultaría fue por un monto total $5.600.000 según contrato y las Obras civiles por un monto total de $171.000.000, ambos montos fueron canceladas con el F.N.D.R. y no se consideraron recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1531 | 1531 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud recomendada es igual que la magnitud real, por lo que no hubo modificaciones en la obra, ni aumento ni disminuciones de obra. | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica no hubieron mayores variaciones en las magnitudes del proyecto. | [12 empty] | No hubo observaciones en la Recepción Provisoria de las obras de pavimentación. | 4231800% | No hubo observaciones en la Recepción Definitiva de las obras de pavimentación. | 4291300% | SI | 4231800% | Esta operando sin ningún problema. |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  |  |  | 4194000% | 4200600% | 66 | 4211500% | 109 | NA |  | 4221600% | 101 | 4221600% | 101 | 4224000% | 24 | 4235300% | 113 | 413 | 347 | Se corrigen las fechas con los antecedentes del Depto. de Finanzas. | [23 empty] | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180874 | No se presentan diferencias. | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | El contrato por obras Civiles con la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA. se pagó entre los años 2015 y 2017, se contrató por 70 días sin tener modificación. En cuanto al contrato por el ítem Consultorías con ROXANA ALEJANDRA PONCE PARDO, no se canceló la último cuota de M$ 800 ya que no ingresó su estado de pago a Finanzas. Su contrato fue por 106 días. | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 0 | BIP = SIGFE | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187112 | No se presentan diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 10904.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244378.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255282.9507 | 0 | 7556.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230732.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238289.0945 | 6385.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230732.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237118.1531 | -6.6569 | -7.1156 | -5.5839 | -0.4914 |  | 154.878 | 150.707 | El costo del proyecto fue menor a lo estimado inicialmente, esto se debió fundamentalmente al proceso de licitación en las obras civiles. Y en las consultoría fue menor porque el proyecto se ejecutó en menor plazo. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no contó con reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 157936 | 169181 | 7.12 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 16.5 | 17.7 | 7.2727 | Real > Recomendado | Dado que los costos de inversión fueron menores, implico que la rentabilidad del proyecto fuera mejor a lo estimado inicialmente. | El proyecto en cuanto a obras, se ejecutó de acuerdo a lo estimado por el diseño oficial. Los plazos fueron menores, por eficiencia en la construcción. El proyecto mejoró su rentabilidad dado que los costos fueron menores a los estimados. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135954-0 | REPOSICION PAVIM. . GREGORIO MARAÑÓN - VILLA MONTES, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA VÍA, QUE ES ESTRUCTURANTE DEL PRC Y POSEE LA CATEGORÍA DE VIALIDAD DE SERVICIO, SE ENCUENTRA DETERIORADA POR EL USO PROLONGADO, DIFICULTANDO EL ACCESO EXPEDITO DE LOS VEHÍCULOS, SE REQUIERE SU REPOSICIÓN PARA MEJORAR ACCESIBILIDAD Y REDUCIR MOLESTAS EN TRANSITO VEHICULAR | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE 3582 ML CON UN ANCHO DE 7M. DE CALLES VILLA MONTES (AGUA STA.-MONTEMAR), G,MARAÑON (MONTEMAR-ETCHEVERS), LOGROÑO (ANDALUCÍA-ETCHEVERS),Y ANDALUCÍA (GMARAÑON-LOGROÑO) CON 24.860 M2 DE CALZADA EN HCV DE E=0,20 M Y 805 M2 DE PAVIMENTO ESTRIADO, 11.132 M2 DE ACERAS DE HC DE E=0,07 M, 1.479 ML DE ACERA REFORZADA, 6.711 ML DE SOLERAS TIPO A, READECUACIÓN SUMIDEROS, MODIF. SERVICIOS Y OBRAS DE SEÑALIZ. Y DEMARC. SE CUENTA CON APROBACION SERVIU Nº 3937 DEL 20/05/13. |  |  |  |  | 6 | 8 | Segun D.ALC. 2638 del 16/03/15 el contrato único de consultoría se extiende del 16/03/15 al 31/10/15, correspondiendo a 230 días corridos. En ficha IDI se estimó una duración de 6 meses, lo cual se corrigió a 8 meses en contrato de acuerdo a los recursos existentes en ítem. No hay ampliaciones de plazo. | 33.3333 | [12 empty] | 6 | 9 | No hay ampliaciones de plazo. la fecha 01/08/15 no corresponde, los gastos administrativos se dieron entre las fechas corregidas. | 50 | 6 | 13 | La ejecución de las Obras Civiles se estimó en la ficha IDI con una duración de 6 meses. Según contrato N°35 las obras duraban 210 días corridos (app 7 meses), pero se hicieron 2 aumentos de plazo, lo que da un total de 376 dias corridos: 1) D.Alc. 11841 del 05/10/15 x 150 dias, a causa de demora en aprobación de Plan de Desvíos al iniciar las faenas. 2) D.Alc. 1830 del 22/02/16 x 15 días, debido a plazo para emisión de certificado de recepción provisoria por parte del SERVIU al finalizar las obras. La cantidad de 575 días registrada en sistema como tiempo real de oocc no corresponde, fueron 376 dias corridos. | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 21 | 20 | -1 | Los únicos aumentos de plazo se dieron en las Obras Civiles, las que duraban 210 días corridos (app 7 meses), pero se hicieron 2 aumentos de plazo(150 y 15 dias), lo que da un total de 376 dias corridos, debido a la demora en aprobación de Plan de Desvíos al iniciar las faenas y el plazo para emisión de certificado de recepción provisoria por parte del SERVIU al finalizar las obras. El tiempo muerto de -1 mes se explica porque las obras civiles comenzaron el 26/02/15 y la consultoría inició el 06/03/15, es decir, 18 días después. | 250 | 233.3333 | De acuerdo a lo señalado por la institución técnica, los únicos aumentos de plazo se dieron en las Obras Civiles, las que duraban 210 días corridos (app 7 meses), pero se hicieron 2 aumentos de plazo (150 y 15 días), lo que da un total de 376 días corridos, debido a la demora en aprobación de Plan de Desvíos al iniciar las faenas y el plazo para emisión de certificado de recepción provisoria por parte del SERVIU al finalizar las obras. El tiempo muerto de 1 mes se explica porque las obras civiles comenzaron el 26/02/15 y la consultoría inició el 06/03/15, es decir, 18 días después. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-02-26 | [14 empty] | 1558765 | 1569 | 1560334 | 1560334 | 0 | -CONSULTORIA: Con D.Alc. 2638/2015 del 16/03/15 se contrata como ATO a Edgar Leiva Pino, del 16/03/15 al 31/10/15 (7,5 meses) por $1.000.000 mensual (total $ 7.500.000), único contrato asesoría, sin modificaciones. - OOCC: Con D.Alc. 2603/2015 del 16/03/15 se aprueba contrato N°35 del 26/02/15 para la ejecución de obras, por 210 días corridos, por $1.567.066.344. Tiene una modificación presupuestaria: Por D.Alc. 1574/2016 del 17/02/16 se disminuye el monto del contrato a $1.551.263.419, debido a disminución monto de muro a construir, que pasa de hormigón a mampostería por las condiciones del terreno. - GASTOS ADMINISTRATIVOS: Se hacen gastos sin contrato, se adquieren artículos de escritorio por Decretos de pago 3623 por un monto de $943.754 con facturas del 8/2/16, 29/2/16 y 31/3/16 y Decr. pago 7826 por $615.320 con factura del 24/10/16, dando un total de $1.559.074 de pagos por gastos administrativos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 25665 | 25665 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Pese a que hubo una disminución de obras civiles, esto correspondió a un muro, no afectando la magnitud del proyecto, la que sólo consideró el total de la superficie de calzada a construir. | Las magnitudes ejecutados del proyecto se ajustaron a lo presupuestado en el diseño de Ingeniería aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | Con Acta de Recepción Provisoria 06/2016 se reciben obras sin observaciones. | 4245000% | Con acta de Recepción Definitiva 08/2017 se reciben obras sin observaciones. | 4283200% | SI | 4245000% | No hay. |  | En Operación |  | DINA MANETTI CHANDIA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4163100% | 4201600% | 385 | 4202000% | 4 | 4208000% | 60 | 4206100% |  | 4206100% |  | 4206100% | 0 | 4208800% | 27 | 457 | 72 | Se corrigen las fechas con antecedentes que hay en el Depto. de Finanzas. | [23 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1820093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828793 | 7527 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1902747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911842 | No se presentan diferencias. | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 1551263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560332 | Se contrató el proyecto a la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LTDA. por un monto de M$ 1.567.066. Posteriormente en el año 2016 el contrato tuvo una disminución de $ 15.803. El plazo inicial de ejecución fue de 210 días con un aumento posterior de 165 días para la ejecución. El contrato por el ítem Consultorías fue por M$ 7.500 con EDGAR NICOLAS LEIVA PINO por 229 días sin tener modificación. | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 1551263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560332 | -2 | BIP = SIGFE | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 1551265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560334 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 1638630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648287 | Los gastos del proyecto se hicieron durante el año 2015 (marzo a diciembre), pagando el saldo entre febrero y agosto de 2016. La consultoría se canceló íntegramente durante el año 2015 | [15 empty] | 10623.3779 | 0 | 0 | 0 | 2212.6229 | 2685513.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698349.3812 | 0 | 10120.2786 | 0 | 0 | 0 | 2117.579 | 2093141.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105379.1175 | 10121.5459 | 0 | 0 | 0 | 2117.579 | 2076559.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088798.3856 | -21.9753 | -22.5898 | -22.6755 | -0.78754 |  | 81.387 | 80.9102 | Los costos de la iniciativa de inversión fueron menores a los estimados por el presupuesto oficial del SERVIU, esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación por cuanto las magnitudes de obras fueron de acuerdo a lo programado y también existieron modificaciones menores de la Obra Civil debido a disminución monto de muro a construir. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  |  |  | SI | 2129291 | -15803 | -0.7422% | Solo modificación en OOCC: Con D.Alc. 8569/2015 del 10/07/15 se aprueba contrato N°102 del 08/06/15 para la ejecución de obras, por 210 días corridos, por $1.567.066.344. Tiene una modificación presupuestaria: Por D.Alc. 1574/2016 del 17/02/16 se disminuye el monto del contrato en $ 15.802.925 ( moneda al 17/02/16) quedando las obras civiles ejecutadas en $1.551.263.419, debido a disminución monto de muro a construir. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación, pero existieron modificaciones menores al al 10% en OOCC, debido a disminución monto de muro a construir. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 761596 | 929985 | 22.11 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 11.1 | 14.4 | 29.7297 | Real > Recomendado | La rentabilidad del proyecto mejoró en cuanto a lo estimado en app. 22% debido, a una menor costos en la inversión inicial. | El proyecto en cuanto a magnitudes se realizaron las partidas estimadas, no obstante el costo de la inversión inicial estimada fue mayor al costo real y los plazos estimados fueron menores a los reales. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135961-0 | MEJORAMIENTO CALLE LIBERTAD (DOS-AV. FREI), V.DULCE, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTA VÍA, QUE NO ES ESTRUCTURANTE DEL PRC, SE ENCUENTRA DETERIORADA POR EL USO PROLONGADO, DIFICULTANDO EL ACCESO EXPEDITO DE LOS VEHÍCULOS, SE REQUIERE SU MEJORAMIENTO PARA REDUCIR MOLESTAS EN TRANSITO VEHICULAR Y MEJORAR ACCESIBILIDAD | CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LIBERTAD (AV.FREI-CALLE DOS) DE 1060 ML. DE CALZADA DE 6M. DE ANCHO CON 6.980 M2 DE CALZADA EN HCV DE E=0,18 M Y 3.709 M2 DE ACERAS DE HC DE E=0,07 M, 438 M2 DE ACERAS DE HC REFORZADA, 2.178 ML DE SOLERAS TIPO A, 42 ML. BADENES HCV E= 0,15 M, 5 M3 DE MURETE H-20, OBRAS AGUAS LLUVIAS, MODIFICACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. SE CUENTA CON VISACION SERVIU Nº 4014 DEL 23/05/13. |  |  |  |  | 6 | 7 | Con D.Alc. 10010 del 14/08/2015 se contrató a Rolando Prince Sanchez como ATO, desde 17 de agosto al 31 de diciembre del 2015; sin embargo, trabaja hasta el 30/09/2015, con D.Alc 11769 renuncia a partir del 01/10/2015. Con D.Alc. 16937 del 31/12/2015 se contrató a Makarena Altamirano Urbina como ATO, desde el 01 de enero al 31 de marzo del 2016; sin embargo, trabaja hasta el 13/03/2016, con Memo SECPLA 388 del 17/03/2016 renuncia a partir del 14/03/2016. Las fechas del 15/08/15 y 25/07/16 y el plazo de 345 dias registrados en sistema son erróneos. La idi aprobada con RS consideraba 6 meses de consultoría, o sea app. 180 dias corridos y no 345; existiendo un tiempo de 3 meses entre ambos contratos. Se debe tener presente que si bien se habla de 210 dias entre el 17/08/15 y el 13/03/16, el tiempo efectivo de trabajo fue de 45 días corridos para el primer ATO y de 72 dias para el segundo, dando un total de 117 dias corridos, app. 4 meses. No hay ampliaciones de plazo. | 16.6667 | [12 empty] | 2 | 6 | Las diferencias entre lo recomendado y lo real se explica por el desarrollo de estos gastos durante la obra y no sólo 2 meses antes como se había postulado. No hay ampliaciones de plazo. | 200 | 6 | 12 | La obra se recomendo con un plazo de 6 meses, sin embargo la obra se adjudicó con una oferta de duración de 215 días corridos. Además, hubo 2 aumentos de plazo: -D.Alc. 999/16 del 02/02/16, por 56 días corridos, debido a la aprobación del Plan de Desvíos. -D.Alc.2005/16 del 01/03/16, por 74 días corridos (60 dias por aprobación de una etapa de obra para inicar la siguiente y 14 días por aprobación de SEREMITT) | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 14 | 14 | 0 | No hay tiempos muertos. El proyecto sólo experimenta aumentos de plazo por las obras civiles, de 56 y 74 días para la aprobación de Plan de Desvíos, de SEREMITT y de etapas para inicio de la siguiente etapa de obra. | 75 | 75 | Según lo informado por la institución técnica, la obra se adjudicó con una oferta de duración de 215 días corridos, y se dieron dos aumentos de plazo de 56 y 74 días para la aprobación de Plan de Desvíos, de SEREMITT y de etapas para inicio de la siguiente etapa de obra. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-06-08 | [14 empty] | 668482 | 1545 | 670027 | 668482 | 1545 | CONSULTORIA: Hay 2 contratos: - Con D.Alc. 10010 del 14/08/2015 se contrató a Rolando Prince Sanchez como ATO, desde el 17 de agosto al 31 de diciembre del 2015; sin embargo, trabaja hasta el 30/09/2015, con D.Alc 11769 renuncia a partir del 01/10/2015, se contrata por un monto de $1.000.000 mensual, en total se le pagó $1.483.871 pesos. - Con D.Alc. 16937 del 31/12/2015 se contrató a Makarena Altamirano Urbina como ATO, desde el 01 de enero al 31 de marzo del 2016; sin embargo, trabaja hasta el 13/03/2016, con Memo SECPLA 388 del 17/03/2016 renuncia a partir del 14/03/2016, se contrata por un monto de $800.000 mensual, en total se le pagó $1.973.129 pesos. El total de pagos por Consultoría fue de $3.457.000 pesos. GASTOS ADMINISTRATIVOS: Se hacen gastos sin contrato, se adquieren artículos de escritorio por Decretos de Pago 2642 por $259.792 , Decr. Pago 2645 por $165.777, Decr. Pago 4024 por $91.206, Decr. Pago 5741 por $282.180, Decr. Pago 6374 por $101.412, Decr. Pago 6376 por $132.000 y Decr. Pago 7421 por $318.696; dando un total de $ 1.351.063 pesos de pagos por gastos administrativos. - OOCC: Con D.Alc. 8569/2015 del 10/07/15 se aprueba contrato N°102 del 08/06/15 para la ejecución de obras, por 215 días corridos, por $665.025.147 pesos. Único contrato. No tiene modificación presupuestaria. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6980 | 6980 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificaciones de obra, ni obras extraordinarias ni complementarias. | No hubo modificaciones en la magnitud del proyecto, se ejecutó de acuerdo a diseño aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | Con Acta de Recepción Provisoria 10/2016 se reciben obras sin observaciones. | 4264600% | Con Acta de Recepción Definitiva 09/2017 se reciben obras sin observaciones. | 4298200% | SI | 4252400% | No hay. |  | En Operación |  | DINA MANETTI CHANDIA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4166200% | 4166200% | 0 | 4184500% | 183 | 4192200% | 77 | 4216300% | 241 | 4216300% | 241 | 4219500% | 32 | 4229000% | 95 | 628 | 628 | Se corrigen las fechas de acuerdo a información del depto. de finanzas. | [23 empty] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 667663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673963 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 667663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673963 | No se presentan diferencias. | 3457 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 665025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670027 | El contrato por el ítem Obras civiles con el contratista WALDO SANCHEZ fue pagado entre los años 2015 y 2016 no teniendo modificación, con un plazo de ejecución de 215 días y un aumento de plazo durante su ejecución de 130 días. En cuanto al ítem Consultorías , tuvo dos contratos los cuales terminaron antes del término de la obra. Primer contrato con ROLANDO ALBERTO PRINCE SANCHEZ por M$ 4.484 del mes de agosto de 2015, terminado en octubre de ese año. El segundo contrato con MAKARENA ANDREA ALTAMIRANO URBINA inició en enero de 2016, terminando el mes de marzo del mismo año, por un monto de M$ 2.400. | 3457 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 665025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670027 | 1545 | BIP > SIGFE | 3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668482 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699059 | No se presentan diferencias con el SIGFE. En el primer contrato con el consultor ROLANDO ALBERTO PRINCE SANCHEZ se canceló M$ 1.484 y en el segundo contrato por el mismo ítem se pagó M° 1.973. | [15 empty] | 6978.7596 | 0 | 0 | 0 | 2180.9416 | 970702.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979862.4574 | 0 | 4551.971 | 0 | 0 | 0 | 2180.9416 | 897326.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904059.2136 | 4551.971 | 0 | 0 | 0 | 2180.9416 | 881332.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888065.2195 | -7.7361 | -9.3684 | -9.2068 | -1.7691 |  | 127.23 | 126.2654 | Los costos totales reales en promedio fueron menores que los montos recomendado originalmente en un 9,37%. Esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación. En cuanto al ítem Consultorías, existieron dos contratos los cuales terminaron antes del término de la obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 14163 | 15517 | 9.5601 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.3 | 7 | 11.1111 | Real > Recomendado | El proyecto mejoró su rentabilidad económica, debido a un menor costo en la inversión en las obras civiles; Esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación de obras. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo proyectado, ejecutándose todas las partidas. No obstante, tuvo un pequeño aumento del plazo, debido a al tiempo de demora en el plan de desvío de transito, según lo informado por la unidad técnica. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132044-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAS I-776 E I-346, COMUNAS DE CHEPICA Y PALMILLA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA |  | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO REGULAR, SON RUTAS ESTRATÉGICAS QUE PERMITE CONECTIVIDAD ENTRE LOS SECTORES ALEDAÑOS. A LA VEZ, EL ALTO FLUJO VEHICULAR HACE NECESARIO MEJORAR LA CONDICIÓN ACTUAL EJECUTANDO UNA ESTRUCTURA CONFORTABLE DE MAYOR DURABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO A USUARIOS Y PEATONES | EL PROYECTO COMPRENDE EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA I-346, SECTOR LA CALERA, TRAMO KM. 0.000 - KM. 1,460, COMUNA DE PALMILLA, Y LA RUTA I-776, SECTOR CUESTA LIMA, TRAMO KM 1,180 AL KM 5,270, COMUNA DE CHÉPICA, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS. LOS CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS A EJECUTAR CONTEMPLAN LA PAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y BERMAS POR MEDIO DE CONCRETO ASFALTICO EN UN SECTOR Y CAPE SEAL EN LOS OTROS. A LA VEZ CON ESTE MEJORAMIENTO SE BUSCA RESOLVER PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL MATERIAL PARTICULADO LEVANTADO TRAS EL PASO DE VEHÍCULOS. DENTRO DE LOS ÍTEMS MÁS RELEVANTES A DESARROLLAR SE TIENEN: - PREPARACIÓN ÁREA DE TRABAJO, REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS QUE SE REQUIERE POR PROYECTO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS GRANULARES, REVESTIMIENTOS, PAVIMENTACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD Y TRASLADO DE POSTACIONES QUE INFIERAN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO. TODAS ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN CUANTIFICADAS, DETALLADAS Y ENTREGADAS SEGUN EL DISEÑO DE INGENIERÍA DESARROLLADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD. | 0 | CAMINO BASICO | P.I.R. | [17 empty] | 10 | 0 | No se ocuparon los gastos administrativos. | -100 | 10 | 10 | Considerando que el real es de 8.5 meses solo podemos comentar que es inferior al recomendado, lo que habla de un proceso de ejecución eficiente en la medida que no se redujo el contrato respecto de la materialización de obras. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Considerando que el real es de 8.5 meses solo podemos comentar que es inferior al recomendado. Esto se debe a que el contratista dispuso de mayores recursos para la etapa constructiva y así también los frentes de trabajo. | 0 | 0 | Los Gastos Administrativos no fueron utilizados. Las Obras Civiles se contrataron por un plazo de 10 meses. La Empresa Contratista terminó la obra antes del plazo legal. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2014-05-13 | [14 empty] | 756999 | 0 | 756999 | 756998 | 1 | Solo existe un contrato a la empresa Sociedad Garín y Otros Ltda., Rut: 77.212.140-7; cuyas modificaciones están sujetas a las siguientes resoluciones: adjudicación: DRV. VI Nº 0015, del 31 de Marzo de 2014 $ 695.464.844 adjudicación: DRV. VI Nº 1184, del 26 de Septiembre de 2014 $ 69.091.304 adjudicación: DRV. VI Nº 008, del 27 de Enero de 2015 $ -7.557.170 Estos fueron los montos y modificaciones del contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 5550 | 5550 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones no afectaron la magnitud de las obras. Estas si mejoraron los aspectos constructivos y de ejecución. | El proyecto ejecutado se ajustó a lo recomendado en lo referente a la longitud de cada camino. Las modificaciones no afectaron la magnitud de las obras. Estas si mejoraron los aspectos constructivos y de ejecución. | [12 empty] | Sin observaciones. | 4202000% | Sin observaciones. | 4236800% | SI | 4202300% | no hay. |  | En Operación |  | CRISTIAN PINO RETAMAL | VIALIDAD MOP VI REGION LIB.GRAL. BERNARDO O'HIGGIN | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 4141700% | 4141700% | 0 | 4167700% | 260 | NA |  | 4174500% | 68 | 4174500% | 68 | 4177200% | 27 | 4183100% | 59 | 414 | 414 | No hubo pago por gastos administrativos. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 707592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 707592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709564 | No existen diferencias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756999 | No hubo pago por el ítem de gastos administrativos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756998 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835393 | No existen diferencias. El contrato original fue por m$ 695.465. Con fecha 26/09/2014 el GORE autorizo una modificación del contrato por m$ 69.091. Con fecha 27/01/2015 se autorizó una disminución del contrato por m$ 7.557. El contrato finalmente quedó en m$ 756.999 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909.6118 | 1044038.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046948.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068419.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068419.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058655.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058655.15 | 2.0508 | 1.1182 | 1.4 | -0.91389 |  | 190.7487 | 190.7487 | El Monto Contratado inicialmente para las Obras Civiles resultó menor que el Monto Recomendado. Producto de las Obras Extraordinarias el Monto Contratado resultó ser un 2,34% mayor que lo recomendado. El Monto Contratado es mayor que el Gasto Real solo por efectos de la Corrección Monetaria. Los Gastos Reales se ejecutaron entre los años 2014 y 2015 y el Monto Contratado es del año 2014. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 826156 | 61534 | 7.448% | Los montos están en Moneda de Diciembre 2013 y se deben a variaciones en las cantidades contratadas en los siguientes item´s CONSTRUCCION DE CANALES , FOSOS Y CONTRAFOSOS SIN REVESTIR EXCAVACION DE ESCARPE EXCAVACION EN TCN PARA DRENAJES Y ESTRUCTURAS EXCAVACION EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES HORMIGON H-20 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SIFONES, DE HASTA 1 M DE ALTURA RELLENO ESTRUCTURAL REMOCION DE ESTRUCTURAS REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL LATERAL TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA D=0,60 M. TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA DE HORMIGON SIMPLE D = 0,80 M TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA DE HORMIGON SIMPLE D=1,00 M | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las modificaciones del contrato no requirieron de la reevaluación del proyecto. SegUn la Unidad Técnica, las modificaciones se justificaron porque mejoraron las condiciones de seguridad de los caminos y se consideraron como obras extraoredinarias. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Para los proyectos de Camino Básico Intermedio se exige un Costo Máximo por kilometro. En este caso cada uno de los caminos lo cumplía, por lo que se asume que ambos tramos eran socialmente rentables por si solo. | La información ingresada al BIP no se ajustó a la realidad del proyecto. Las obras se terminaron en el mes de febrero del año 2015. Por la necesidad de registrar un pago en el año 2016, de m$ 19, se modificó la fecha de término del contrato. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087631-0 | REPOSICION PARCIAL COLEGIO EDUARDO DE GEYTER RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | REPOSICION PARCIAL DEL COLEGIO EDUARDO DE GEYTER, LO QUE CONSIDERA LA DEMOLICIÓN DE PABELLONES ANTIGUOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS, INCLUYE 10 AULAS, UN MULTITALLER DE 67.5,DOS AULAS PARA INTEGRACION, UNA SALA DE COMPUTACION DOS AULAS DE GRUPO DIFERENCIAL, DOS SERVICIOS HIGIENICOS DE 36M2 PARA ALUMNOS Y ALUMNAS. SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, 18M2.DESPENSA DE 36M2. | 765 | REFORMA |  |  | 10 | 12 | Debido a retrasos de la obra y a incumplimientos del contrato por parte del contratista José Luis Saavedra Montti. A través de decreto exento N°695 que se declara la liquidación del contrato por mutuo acuerdo de las partes. Todo lo anterior conlleva un retraso al proyecto y por lo tanto diferencia en los plazos recomendados y real | 20 | 2 | 7 | Las compras correspondientes al equipamiento se realizaron a través de ordenes de compra por medio de convenio marco, cuya fecha de inicio corresponde a la fecha de la primera orden de compra y la fecha de termino a la entrega de la última acta de recepción | 250 | 2 | 7 | Las compras correspondientes al equipo se realizaron a través de ordenes de compra por medio de convenio marco, cuya fecha de inicio corresponde a la fecha de la primera orden de compra y la fecha de termino a la entrega de la última acta de recepción | 250 | [8 empty] | 9 | 16 | Debido a retrasos en el desarrollo de la obra por parte del contratista, la Municipalidad de Rancagua dispuso la liquidación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes por lo cual se generó una comisión liquidadora, todo lo anterior produjo retrasos en los plazos de término de la obra. | 77.7778 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 23 | 46 | 23 | Con fecha 17 de Octubre de 2012 se suscribe el contrato de ejecución de obras con un plazo de 300 días corridos, durante el transcurso de ejecución se generaron retrasos desde el inicio del proyecto por diferencias y falta de información, tras esto el 05 de febrero de 2014 se solicita liquidar el contrato el cual se aprueba por decreto exento N°695 de fecha 20 de febrero 2014, se envía el informe al Gobierno Regional el cual es rechazado y se entrega con observaciones las cuales serán subsanadas a través de una asesoría externa que finalizará en una en entrega de informe de compensación de obras a costo cero, lo que finalmente es aprobado por el Gobierno Regional se resuelve la cancelación del saldo pendiente a la empresa contratista | 130 | 360 | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica, la ejecución de obras civiles presentó problemas de retrasos e incumplimiento de contrato lo que significó que se hiciera una liquidación del contrato, lo anterior con el perjuicio en los plazos originalmente estimados. La extensión del tiempo muerto (23 meses), el doble del plazo de las obras civiles y el tiempo que demoró el equipamiento del colegio, ocasiona un retraso en la puesta en marcha del proyecto y por ende un retraso en los beneficios del mismo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-11-19 | [14 empty] | 682594 | 0 | 682594 | 182756 | 499838 | Contrato de obra N°939 de fecha 17 de Octubre de 2012 entre el Municipio y Jose Luis Saavedra Montti por un monto de $818.710.482 mas iva y plazo de ejecución de 300 dias corridos. Por parte del Municipio se solicitó la asesoría externo para la liquidación del contrato al Ingeniero civil Eduardo García Chinchón por un monto de $850.000 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4617 | 4617 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto no se modificó, sin embargo se hicieron otras modificaciones a costo cero para dar cumplimiento a las normativas vigentes ( referente a instalación de baños, lavamanos, lavaplatos) modificaciones a la red de agua potable y alcantarillado en la cocina, lo cual no estaba considerado en planimetria del proyecto | La magnitud estimada informada por unidad técnica, incluyendo recepción del proyecto, hacen referencia a los 4.617 m2. El permiso de edificación otorgado por la DOM es coincidente en la superficie (sup. se mantiene es 1857,14 m2 y superficie ampliación 2759,86 lo que equivale a 4617 m2). Se sugiere verificar superficie construida y aclarar situación de liquidación de obras, así como de saldo existente conforme al costo estimado del proyecto. | [12 empty] | Mediante Oficio ORD°1788 de fecha 23 de Dic de 2014 el Gobierno Regional aprueba el informe de liquidación realizada mediante asesoría externa y comisión liquidadora y solicita a la Municipalidad en su calidad de unidad técnica dar curso al último estado de pago de la liquidación anticipada de contrato | 4199600% | Mediante Oficio ORD°1788 de fecha 23 de Dic de 2014 el Gobierno Regional aprueba el informe de liquidación realizada mediante asesoría externa y comisión liquidadora y solicita a la Municipalidad en su calidad de unidad técnica dar curso al último estado de pago de la liquidación anticipada de contrato |  | SI | 4200500% |  |  | En Operación |  | PILAR GUTIERREZ PEÑALOZA | MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073700% | 4073700% | 0 | 4083300% | 96 | NA |  | 4119800% | 365 | 4119800% | 365 | 4123200% | 34 | 4139600% | 164 | 659 | 659 | La primera suscripción de contrato fue para el ítem de OBRAS CIVILES con fecha de 16 de octubre de 2012 por un plazo de 300 días. | [23 empty] | 12001 | 59386 | 8401 | 0 | 0 | 912643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992431 | 12001 | 59386 | 8401 | 0 | 0 | 912643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992431 | No existen diferencias. | 11667 | 60179 | 7686 | 0 | 0 | 974265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053797 | EL CONTRATO POR OBRAS CIVILES SE FIRMÓ POR UN MONTO DE M$ 974.265 EL CUAL SE LIQUIDÓ ANTICIPADAMENTE DE MUTUO ACUERDO. | 11667 | 60179 | 7686 | 0 | 0 | 603063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682595 | 499839 | BIP > SIGFE | 0 | 60178 | 7686 | 0 | 0 | 114892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182756 | 0 | 61374 | 7839 | 0 | 0 | 127960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197173 | EN EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES SE EFECTUARON 3 ESTADO DE PAGO PARCIALES, CONSIDERANDO INFORME TÉCNICO N° 59/14, DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN (UEF). SE LIQUIDÓ ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CON MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES. | [15 empty] | 19043.0036 | 94235.4317 | 13331.4965 | 0 | 0 | 1448214.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574824.8421 | 0 | 17214.3582 | 77776.356 | 9933.9925 | 0 | 0 | 1437509.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542433.8677 | 16983.7182 | 77777.6233 | 9933.9925 | 0 | 0 | 871900.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976595.4804 | -2.0568 | -37.987 | -39.7948 | -36.6848 |  | 211.5217 | 188.8456 | De acuerdo a los antecedentes de la unidad técnica y financiera, los montos correspondientes a obras civiles (gasto real -39%) se deben a que el contrato fue liquidado antes de tiempo. Para ello se nombró una comisión liquidadora y se acordó entre GORE y empresa contratista compensación de obras a costo cero. Llama la atención teniendo en cuenta lo anterior que el proyecto no haya sido reevaluado, correspondiendo ver en terreno, el avance y estado de obras terminadas, así como cumplimiento de los beneficios estimados. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 399470 | 308256 | -22.8338 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación en el calculo del indicador se debe fundamentalmente al menor costo de obras civiles. A su vez, dicho costo, es producto que el proyecto fue liquidado antes de tiempo. | El análisis correspondiente al módulo seremi es en base a lo informado por la unidad técnica y financiera. De lo anterior se desprenden algunas diferencias que requieren mayor información para ser resueltas. La extensión del tiempo muerto (23 meses), el doble del plazo de las obras civiles y el tiempo que demoró el equipamiento del colegio, ocasiona un retraso en la puesta en marcha del proyecto y por ende un retraso en los beneficios del mismo. Respecto al cumplimiento del Programa descrito en la ficha idi, aun cuando la UT dice que el proyecto se ejecutó en su totalidad, los montos invertidos no reflejan (al parecer ) el cumplimiento real de las obras, o bien, puede faltar ingresar algún contrato. | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30122150-0 | REPOSICION IGLESIA NTA. SRA. DEL ROSARIO PUMANQUE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | PUMANQUE | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE PRETENDE REPONER UNO DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS PATRIMONIALES DE LA COMUNA, DESTRUIDO CON OCASIÓN DEL SISMO DE FEBRERO DE 2010, ES PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTO LOCAL, CON MASIVA PRESENCIA DE LA POBLACIÓN, DONDE SE DESARROLLAN ADEMÁS ACTIVIDADES SOCIALES, CREATIVAS Y RECREATIVAS COMUNALES | CONSULTA LA REPOSICIÓN TOTAL DEL TEMPLO PARROQUIAL, CON OCASION DEL SISMO DE FEBRERO DE 2010. CORRESPONDE A UN EDIFICIO DE 1094,54 M2, QUE INCLUYE 887,95 M2 DE RECINTOS DE SAGRARIO, SACRISTÍA, ALTAR PRINCIPAL, NAVES CENTRAL Y LATERALES, CAPILLA CON ALTAR Y VELATORIO; ADEMÁS DE 50,43 M2 EN CORO Y 8,41 M2 DE CAMPANARIO EN ALTURA; CONSIDERA EQUIPAMIENTO DEL RECINTO Y LA EJECUCIÓN DE ESPECIALIDADES. | 2249 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 12 | 0 | el convenio de mandato no contempla el ítem de consultorías | -100 | 3 | 3 | el convenio de mandato no contempla el ítem de equipamientos | 0 | 3 | 1 | el convenio de mandato no contempla el ítem de equipos | -66.6667 |  |  |  |  | 0 | 1 | El ítem gastos administrativos aUn no se cierra, puesto que la obra aUn se encuentra en garantía. | 100 | 10 | 15 | Aumento de plazo de 60 días. Res DA N°83 del 05/05/2016, aumenta el plazo en 60 días por hallazgos arqueológicos en el sector de la nave. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 18 | 32 | 14 | El aumento de plazo se debió a hallazgo arqueológico en un eje donde atraviesa una viga estructural de fundación, lo que obligó a replantear parte del proyecto estructural con visación del ingeniero, esto impactó en el cronograma de obra. | 50 | 166.6667 | EL ITEM PRINCIPAL, QUE ES EL DE OBRAS CIVILES, TUVO UN PLAZO INCIAL DE 10 MESES Y LUEGO UN INCREMENTO DE 2 MESES EXPLICADO POR HALLAZGOS DE TIPO ARQUEOLOGICO EN UN EJE DONDE ATRAVIESA UNA VIGA ESTRUCTURAL DE FUNDACIÓN, LO QUE OBLIGÓ A REPLANTEAR PARTE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL CON VISACIÓN DEL INGENIERO, ESTO IMPACTÓ EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. EN EL COMPUTO DEL TIEMPO TOTAL SE PRODUCE UNA DISTORCION, DADO QUE EL ITEM DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AUN PERMANECE ABIERTO. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2015-05-08 | [14 empty] | 1058970 | 12700 | 1071670 | 1071671 | -1 | el contrato no experimentó variación de montos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1095 | 1095 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | el proyecto no sufrió modificación de superficie. | LA MAGNITUD DE LA INTERVENCION SE AJUSTA PLENAMENTE A LO IDENTIFICADO Y APROBADO EN LA ETAPA DE PERFIL. | [12 empty] | Sin observaciones | 4261200% | La obra aUn se encuentra en garantía, se nombró comisión de recepción definitiva. |  | SI | 4262200% | A la fecha se encuentra en operación normal, aUn se encuentra en garantía. |  | En Operación |  | YASNA CARDENAS | ARQUITECTURA MOP VI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4119900% | 4119900% | 0 | 4121200% | 13 | 4166800% | 456 | 4212900% | 461 | 4212900% | 461 | 4213900% | 10 | 4221600% | 77 | 1017 | 1017 | No existen diferencias. | [23 empty] | 15000 | 19527 | 10948 | 0 | 0 | 561997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607472 | 15000 | 19527 | 10948 | 0 | 0 | 561997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607472 | RS Ejecución corresponde a los montos de la FICHA IDI 2012 y RS que da origen a la ejecución presupuestaria es la FICHA IDI 2013. | 0 | 22303 | 12512 | 0 | 12700 | 1024155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071670 | No existe contrato por el ítem consultoría. | 0 | 22303 | 12512 | 0 | 12700 | 1024155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071670 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 22303 | 12512 | 0 | 12700 | 1024156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071671 | 0 | 22746 | 12761 | 0 | 14144 | 1069589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119240 | No existen diferencias. | [15 empty] | 23114.6859 | 30090.911 | 16870.9328 | 0 | 0 | 866035.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936111.8315 | 1470399.4328 | 0 | 28824.9258 | 16171.4094 | 0 | 17924.0196 | 1381904.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444825.0098 | 0 | 28824.9258 | 16171.4094 | 0 | 17924.0196 | 1355436.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418357.1737 | 54.3432 | 51.5158 | 56.5106 | -1.8319 | -3.5393 | 1295.3034 | 1237.8418 | LA VARIACION MAS SIGNIFICATIVA SE PRESENTA EN EL ITEM DE OBRAS CIVILES, EL CUAL FUE MOTIVO DE REEVALUACIONES PARA INCREMENTAR EL ITEM DE GASTO ADMINISTRATIVO EN REEMPLAZO DEL ITEM CONSULTORIA. POSTERIORMENTE SE REEVALUO PARA AJUSTAR EL ITEM DE OBRAS CIVILES A LOS NUEVOS PRECIOS DE MERCADO. LA RAZON DE ESTE INCREMENTO SE EXPLICA POR VARIACION DE PRECIOS EN DIVERSAS PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL. ENTRE EL PRIMER RATE Y LA FECHA DE LICITACION TRANSCURRIO UN TIEMPO DE 3 AÑOS APROXIMADAMENTE. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 738695 | 1160305 | 57.075 | LA CAUSA DE LA REEVALUACION INICIAL FUE INCREMENTAR EL ITEM DE GASTO ADMINISTRATIVO EN REEMPLAZO DEL ITEM CONSULTORIA. POSTERIORMENTE SE REEVALUO PARA AJUSTAR EL ITEM DE OBRAS CIVILES A LOS NUEVOS PRECIOS DE MERCADO. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 158103 | 154927 | -2.0088 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE RENTABILIDAD DE MOVIO AL ALZA, EXPLICADO POR EL INCREMENTO DE COSTOS EN LAS OBRAS CIVILES. | EL PROYECTO SE EJECUTO ACUERDO A LO PLANIFICADO Y, SEGUN SE INFORMA, ESTA EN OPERACION DESDE SEPTIEMBRE DE 2016. LA UNICA VARIACION SIGNIFICATIVA FUE EN LOS PRECIOS DEL ITEM OBRAS CIVILES, EXPLICADO EN PARTE POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DE 3 AÑOS ENTRE EL PRIMER RATE Y LA LICITACION. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122180-0 | REPOSICION PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION -PICHILEMU | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PRODUCTO DE TERREMOTO DEL AÑO 2010, EL TEMPLO PARROQUIAL DE LA COMUNA SE VIO GRAVEMENTE AFECTADO, DEBIENDO REDUCIR NOTABLEMENTE SU CAPACIDAD DE ATENCION LA CUAL RESULTA ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE PARA ATENDER LA DDA EXISTENTE, TANTO EN TERMINOS DE ESPACIO COMO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, ASIMISMO L | SE CONSIDERA LA RECONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE PICHILEMU, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:CONSTRUCCIÓN(1181,36M2) EN LOS SIGUIENTES RECINTOS:NAVES TEMPLO 465,61 M2,SACRISTÍA/BODEGAS 59,13M2,ALTAR 9.24M2,ALTILLO CORO-2º PISO 85,92M2,TORREON (3º NIVEL) 17,84M2,CORREDORES Y CIRC. CUBIERTAS 296,47M2(1/2 SUP),OFICINA SECRETARIA/RECEPCIÓN 18,36M2,OFICINA PÁRROCO 18,36M2,SALA CATEQUESIS 58,05M2,SALA TALLERES 35,64M2,COMEDOR 35,64M2, COCINA 29,5M2,BAÑOS PÚBLICOS 43,40 M2 (INCLUYE SSHH DISCAPACITADOS), BAÑOS PERSONAL 8,2 M2; RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE SALA REGISTRO HISTÓRICO 121.60M2;REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE NAVE PRINCIPAL 385,56M2; Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES(331.61M2): PLAZOLETA CLAUSTRO 110.42, PLAZOLETA NORTE 183.17 M2, PLAZOLETA DE ACCESO 38.02M2. | 2304 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 12 | 15 | Ampliación de Contrato obedece a la necesidad de extender plazo del contrato en función del plazo efectivo de ejecución de la obra. | 25 | 2 | 3 | *Los plazos se encuentran determinados principalmente por la existencia de stock y capacidad de entrega de los productos por parte de los proveedores. * Se registra Ampliación de Plazo en contrato por concepto de Adquisición de Bancas, Dec. Ex. N° 0112; en razón de requerimiento del proceso de producción, determinado principalmente por la calidad de las materias primas, madera.- | 50 | 2 | 9 | *Los plazos se encuentran determinados principalmente por la existencia de stock y capacidad de entrega de los productos por parte de los proveedores. *Se registra Ampliación de Plazo en contrato por concepto de Adquisición de Equipos Sistema de Audio,Campanas, Carillón; principalmente debido a la necesidad de ajustarse a los plazos derivados de la Importación de los Equipos. | 350 |  |  |  |  | 1 | 1 | no existen diferencias en plazo. | 0 | 12 | 17 | Se registran dos Ampliaciones de Plazo derivadas de imprevistos suscitados en la obra, y una tercera Ampliación de Plazo por la incorporación de Obras Extraordinarias.- | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 19 | 22 | 3 | La mayor diferencia de plazos se registra en el Item Obras Civiles, propio de imprevistos surgidos en la obra; y en el item Adquisición de Equipos en razón de la necesidad de Importación de los Equipos.- | 58.3333 | 83.3333 | Por las características de las obras e incorporación de Obras Extraordinarias se consideraron dos ampliación de plazo en obras civiles. El mayor plazo en adquisición de equipos no tiene explicación y retrasó la puesta en funciones de la iglesia. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-06-24 | [14 empty] | 1079178 | 500 | 1079678 | 1079179 | 499 | Consultorias: Se registra un aumento de contrato de fecha 31.07.2015, por un monto de $2.615.384; y posteriormente un nuevo aumento con fecha 29.10.2015, por un monto de $1.176.924, cancelado con fondos municipales. Equipamiento. No registra diferencias significativas entre gasto proyectado y efectivo, en su mayoría el equipamiento fue adquirido via convenio marco con excepción de las bancas que fueron contratadas por medio de licitación pública.- Equipos:No registra diferencias significativas entre gasto proyectado y efectivo, en su mayoría los equipos fueron adquiridos via convenio marco con excepción de Sistema de Audio, carillon y campanas, por medio de licitación pública.- Obras Civiles:Se registra un primer aumento de contrato con fecha 23.03.2015 por un monto de $ 38.799.673; un segundo en el mes de abril de 2015, por un monto de $9.884.866; y finalmente un tercero con fecha 23.11.2015 por un monto de $3.500.000, el cual fue cancelado con financiamiento municipal.; de ahí que el total del contrato es de un total de $ 981.061.352.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1688 | 1688 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Obras extraordinarias contratadas no afectaron a la magnitud principal del proyecto. La diferencia de superficie respecto a lo recomendado, se explica porque los 1.688 m2 corresponden al proceso de reconstrucción y son considerados en el permiso municipal respetivo, sin embargo también se consideró reparaciones en otros espacios. | La superficie ejecutada de 1.688 m2 corresponde a la parte de reconstrucción del templo y la diferencia de magnitud observada se explica por intervenciones de reparaciones y restauraciones. En consecuencia, lo ejecutado se ajusta bien a lo recomendado en la etapa de preinversión. | [12 empty] | Con fecha 30 de Diciembre de 2015, se extiende Recepción Provisoria Sin Observaciones.-, Acta que es aprobada por medio de Dec. Ex. N° 3689 de fecha 31 de Diciembre de 2015.- | 4236800% | A la fecha no se registra Recepción Definitiva. |  | SI | 4237000% | El recinto se encuentra en perfecto uso a la fecha. |  | En Operación |  | MARCIA GONZALEZ G. | MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4155700% | 4155700% | 0 | 4161000% | 53 | 4166600% | 56 | 4181400% | 148 | 4181400% | 148 | 4181400% | 0 | 4185200% | 38 | 295 | 295 | No se detectan diferencias. | [23 empty] | 18000 | 27385 | 25742 | 0 | 500 | 935070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006697 | 18000 | 27385 | 25742 | 0 | 500 | 935070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006697 | No existen diferencias. | 20792 | 39828 | 42205 | 0 | 500 | 981061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084386 | No existen diferencias. | 20792 | 39828 | 42205 | 0 | 500 | 981030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084355 | 5176 | BIP > SIGFE | 19617 | 39827 | 42205 | 0 | 0 | 977530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079179 | 21271 | 41854 | 44888 | 0 | 0 | 1065740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173753 | No existen diferencias. | [15 empty] | 26559.0783 | 40406.3465 | 37982.0925 | 0 | 737.541 | 1379678.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485363.1506 | 1526469.0205 | 29272.2659 | 53040.8541 | 56884.431 | 0 | 705.8597 | 1384440.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524343.838 | 28543.5957 | 53040.8541 | 56885.6983 | 0 | 705.8597 | 1355287.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494463.2909 | 2.6243 | 0.61265 | -1.7679 | -1.9602 | -2.0967 | 885.3456 | 802.8953 | Los gastos se ajustan adecuadamente a lo recomendado, considerando la reevaluación que se solicitó para ajustar los montos solicitados para los ítems de equipos y equipamiento, que se incrementaron en 45% y 64% respectivamente. Se aprobó el mayor valor requerido, por considerarse pertinente para el buen funcionamiento de la iglesia. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1172113 | 52184 | 4.452% | Solo en el Item Obras Civiles se registra un diferencia significativa entre monto proyectado y efectivo, por un total de $52.184.539, de los cuales $3.500.000 fueron financiados con recursos municipales. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1172111 | 1204550 | 2.7676 | La reevaluación se solicitó para ajustar los montos solicitados para los ítems de equipos y equipamiento, que se incrementaron en 45% y 64% respectivamente. Se aprobó el mayor valor requerido, por considerarse pertinente para el buen funcionamiento de la iglesia. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 779532 | 792463 | 1.6588 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 67963 | 69090 | 1.6583 | Real > Recomendado | La variación de indicadores de costo eficiencia es menor y se explica por el incremeto de costos de equipos y equipamiento. | El proyecto se ejecutó segun lo previsto, con variaciones menores de equipos y equipamiento que contribuyen a su mejor reposición. El mayor plazo real de la copra de equipos se soslayó con el inicio anticipado de este proceso. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126732-0 | REPOSICION PARROQUIA SAN JOSE DE CUNACO, COMUNA DE NANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | NANCAGUA | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE BUSCA CONSTRIBUIR AL REESTABLECIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES LIGADAS AL TEMPLO SAN JOSE DE CUNACO, EL CUAL DESPUÉS DEL SISMO DEL 27F QUEDÓ DESTRUIDO EN SU TOTALIDAD. ESTAS ACTIVIDADES HAN DEBIDO REALIZARSE EN CAPILLAS DE EMERGENCIA Y EN ESPACIOS PÚBLICOS AL AIRE LIBRE. | CONSULTA LA REPOSICION DE LA IGLESIA SAN JOSE DE CUNACO DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTONICO: VESTIBULO EN 28,02 M2, NAVE (TEMPLO) EN 313,99 M2, ALTAR Y SACRISTIA EN 137,79 M2; GALERIA PONIENTE EN 82,08 M2; OFICINA EN 13,20 M2; CORO EN 28,02 M2 PASILLO ORIENTE EN 82,08 M2; ATRIO EN 559,30 M2. TAMBIÉN SE FINANCIA EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TEMPLO. | 3090 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 12 | 13 | ATO FUE CONTRATADO SOLO POR 13 MESES. | 8.3333 | 2 | 5 | PLAZOS SUBESTIMADOS EN ETAPA DE FORMULACIÓN DE PROYECTO. PROCESO DE COMPRA DEL EQUIPAMIENTO VÍA LICITACIÓN PUBLICA, Y LOS PLAZOS DE ESTE TIPO DE EQUIPAMIENTO MUY ESPECIALIZADO. | 150 | 2 | 3 | NUEVAMENTE PLAZOS SUBESTIMADOS EN EL PROCESO DE COMPRA DE LOS EQUIPOS. | 50 |  |  |  |  | 1 | 1 | SIN DATOS RELEVANTES. | 0 | 12 | 16 | EXISTIERON AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN LAS OBRAS CIVILES PRODUCTO DE INCONSISTENCIAS ENTRE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y DE ESTRUCTURAS. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 20 | 20 | 0 | EXISTIERON AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN LAS OBRAS CIVILES PRODUCTO DE INCONSISTENCIAS ENTRE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA Y DE ESTRUCTURAS. | 53.8462 | 53.8462 | El plazo real de las obras civiles fue 4 meses superior al recomendado, lo cual representa un 33% adicional. De acuerdo a lo informado por la Institución Técnica existió ampliación de plazo en las obras civiles producto de inconsistencias entre los planos de arquitectura y de estructuras.. L partida con más desfase es el equipamiento, el cual tuvo una duración de 5 meses en vez de los 2 recomendados. En este caso se observa una mala planificación de esta actividad, lo cual retrasó en 3 meses la puesta en servicio de la parroquia. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2014-09-02 | [14 empty] | 463142 | 500 | 463642 | 463646 | -4 | SE REALIZARON CONTRATOS POR: CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES. PARA LOS ITEMES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE UTILIZÓ ORDEN DE COMPRA. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 644 | 644 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES. | La magnitud del proyecto se ajusta plenamente a lo recomendado. | [12 empty] | DESPUÉS DE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SE PROCEDE A RECEPCIONAR SIN OBSERVACIONES LA OBRA. | 4237400% | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES, SEGÚN DECRETO Nº 193 DE FECHA 19 ENERO 2017. | 4274100% | SI | 4244700% | SIN OBSERVACIONES. |  | En Operación |  | JUAN CARLOS MOYA CORREA | MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |  |  |  |  | 4126900% | 4145700% | 188 | 4167700% | 220 | 4173900% | 62 | 4188300% | 144 | 4188400% | 145 | 4188400% | 0 | 4194000% | 56 | 671 | 483 | El contrato por el ítem de CONSULTORÍAS se inicia con fecha 01.09.2014 El contrato por OBRAS CIVILES inicia con fecha 02.09.2014. | [23 empty] | 18000 | 13673 | 10353 | 0 | 500 | 395146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437672 | 19081 | 14493 | 10976 | 0 | 530 | 418823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463903 | Ficha IDI 2014 Moneda IDI 31.12.2012 no menciona "otros aportes indirectos". | 19081 | 14918 | 10505 | 0 | 500 | 418638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463642 | el proyecto no tuvo "otros aportes indirectos". | 19081 | 14918 | 10505 | 0 | 500 | 418638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463642 | -4 | BIP = SIGFE | 19084 | 14918 | 10505 | 0 | 500 | 418639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463646 | 20608 | 15215 | 10714 | 0 | 557 | 451286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498380 | El gasto realizado en el ítem de CONSULTORÍA FUE POR M$19.081 mientras que el SIGFE indica M$19.084. | [15 empty] | 27741.4249 | 21070.6076 | 15957.2437 | 0 | 770.4895 | 608918.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674458.4024 | 0 | 26930.3833 | 19281.2471 | 13577.3435 | 0 | 705.8597 | 590860.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651355.1217 | 26110.4709 | 19281.2471 | 13577.3435 | 0 | 705.8597 | 571893.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631568.2409 | -3.4255 | -6.3592 | -6.0805 | -3.0378 |  | 980.696 | 888.0331 | Los gastos realizados se ajustaron a los montos recomendados en cada ítem. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 44692 | 43217 | -3.3004 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de costo eficiencia se ajusta a la baja, dado el menor costo real de la iniciativa. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo planificado en cuanto a magnitudes y costos. Solo en el plazo se extendió más allá de lo previsto, lo cual atrasó la puesta en servicio de la parroquia en al menos 3 meses. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30045017-0 | CONSTRUCCION TEATRO REGIONAL DE RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2017 | SI | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | TEATRO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | SE EJECUTARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEATRO DE 3852 M2 EN ALBAÑILERÍA REFORZADA, EN TRES PISOS; SUBTERRÁNEO, PISO 1 Y 2. RESPECTO A SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SE RESALTA QUE ES UN TEATRO PARA 650 ESPECTADORES, PLATEA PARA 455 BUTACAS Y BALCÓN PARA 195. EL FOLLER CONTEMPLA UN CAFETERÍA Y UN ESPACIO DE EXPOSICIONES. EL TAMAÑO DEL ESCENARIO ES DE 195 M2 LA OBRA INCLUYE CLIMATIZACIÓN , INSTALACIÓN ACUSTICA E ILUMINACIÓN. EN EQUIPAMIENTO SE CONSIDERA EQUIPOS DE SONIDO Y EN EQUIPAMIENTO MUEBLES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS. EL TERRENO ES DE GOCE COMUN CON MUNICIPIO RANCAGUA Y BIENES NACIONALES. | 0 | TEATRO | BICENTENARIO |  | 20 | 11 | la consultoría consistió en el contrato de asesoría a la inspección fiscal, el cual no tuvo variación de plazo. | -45 | 4 | 1 | esta unidad técnica no efectuó contratos de equipamientos que se encuentren fuera de los considerados en el item de obras civiles. | -75 | 4 | 4 | esta unidad técnica no efectuó contratos de equipos que se encuentren fuera de los considerados en el item de obras civiles. | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | La unidad tecnica informo gastos administrativos que se extendian hasta mediados del 2017, lo cual es erróneo, ya que los gastos administrativos se materializaron durante el año 2011. Por lo tanto, a objeto de no provocar distorsiones en el calendario, esto fue corregido. | 0 | 20 | 16 | La fecha de término original del contrato era el 18-02-2013 (plazo de 420 dias, 14 meses), mediante res. Ex DA N° 69 del 15-02-2013 se otorgó aumento de plazo de 65 días por concepto de obras extraordinarias. Este aumento no se encuentra registrado en el BIP. Total de 485 dias (16 Meses). | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 21 | 21 | 21 | 26 | 5 | el aumento de plazo se debió a la modificación por obras extraordinarias, principalmente por la modificación del sistema autónomo de energía eléctrica del teatro. | 0 | 23.8095 | El proyecto se contrató con un plazo inicial para obra civiles de 420 días (14 meses), mediante res. Ex DA N° 69 del 15-02-2013 se otorgó aumento de plazo de 65 días por concepto de obras extraordinarias, principalmente por la modificación del sistema autónomo de energía eléctrica del teatro. El plazo total recomendado y el plazo total real coinciden en 21 meses. La diferencia es que el plazo real considera algunos meses de desfase entre la materialización de los gastos administrativos, para licitar el proyecto, y el inicio de las obras civiles, lo cual es razonable, ya que es el momento en que se adjudica el contrato. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-01-03 | [14 empty] | 3891240 | 5644 | 3896884 | 929595 | 2967289 | El contrato de ejecución fue adjudicado por un monto de M$ 4.976.194.- segUn Res. DA N°13 de fecha 30-11-2011 tuvo un aumento de contrato de M$ 132.560.- segUn Resolución DA N° 69 de fecha 15-02-2013, alcanzando un monto final de M $ 5.108.754.-, equivalente al 2.6% del monto contratado. El monto gastado de obras civiles se registra incompleto en el BIP, debido a que se cargó solo el gasto FNDR, faltando el sectorial y el municipal. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3852 | 3852 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se ejecuto segun lo recomendado, y de acuerdo a los diseños aprobados por la UT. | El proyecto se ejecuto segun lo recomendado, y de acuerdo a los diseños aprobados por la UT. | [12 empty] | con multa de 9 días por atraso en subsanación de observaciones en visita previa de la comisión | 4145100% | sin observaciones | 4196800% | SI | 4145600% | actualmente se encuentra en normal operación. |  | En Operación |  | YASNA CARDENAS | ARQUITECTURA MOP VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 4000100% | 4054700% | 546 | 4060500% | 58 | 4075600% | 151 | 4090400% | 148 | 4090400% | 148 | 4091100% | 7 | 4099500% | 84 | 994 | 448 | No existen diferencias significativas. | [23 empty] | 33000 | 69904 | 206194 | 0 | 5268 | 3946519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260885 | 35340 | 74862 | 220819 | 0 | 5642 | 4226436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4563099 | Primer RS FICHA IDI 2009 y RS que da origen a la ejecución presupuestaria FICHI IDI 2011. Éste Ultimo, en el ítem de "obras civiles" se desglosa de la siguiente manera: Aporte FNDR M$2.926.436 - Aporte Municipal M$300.000 y Aporte Sectorial M$1.000.000. | 31020 | 79877 | 258690 | 0 | 5644 | 5108755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483986 | Contrato por Ítem CONSULTORÍA: el contrato original fue por M$24.500 el que fue aumentado en M$6.520 en un monto total de M$31.020. Contrato por Ítem OBRAS CIVILES: el contrato original fue por M$ 4.976.194 el que fue aumentado en M$132.560 en un monto total de M$ 5.108.755. El monto contratado de obras se registra incompleto en el BIP, debido a que se cargó solo el financiamiento FNDR, faltando el sectorial y el municipal. En cuanto a la Consultoria y Equipamiento, los montos no estan actualizados, ya que no incorporan los montos finales post reevaluacion. | 31020 | 79877 | 258690 | 0 | 5644 | 5108755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483986 | 4554391 | BIP > SIGFE | 6300 | 16790 | 0 | 0 | 5644 | 900861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929595 | 7335 | 18363 | 0 | 0 | 6863 | 1048886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081447 | Los valores entregados por el BIP son menores a los reales y estan desactualizados. Tambien se encuentra desactualizada la plataforma SIGFE. El monto gastado de obras se registra incompleto en el BIP, debido a que se cargó solo el gasto FNDR, faltando el sectorial y el municipal. En cuanto a la Consultoria y Equipamiento, los montos no estan actualizados, ya que no incorporan los montos finales post reevaluacion. | [15 empty] | 56078.4584 | 118793.5183 | 350402.9247 | 0 | 8953.139 | 6706658.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240886.998 | 5730139.5122 | 45769.3592 | 101631.1174 | 376104.073 | 0 | 8697.154 | 5470640.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002842.116 | 45441.1408 | 75341.964 | 376104.073 | 0 | 8697.154 | 5184082.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689667.2685 | -17.098 | -21.4231 | -22.7025 | -5.2171 | -0.7063 | 1477.0683 | 1345.8159 | El contrato de ejecución fue adjudicado por un monto de M$ 4.976.194.- segUn Res. DA N°13 de fecha 30-11-2011 tuvo un aumento de contrato de M$ 132.560.- segUn Resolución DA N° 69 de fecha 15-02-2013, alcanzando un monto final de M $ 5.108.754.-, equivalente al 2.6% del monto contratado. El proyecto fue reevaluado en dos ocasiones: 1.-En ficha 2012 se registro la primera reevaluacion, del Contrato de Consultoria, cuyo monto original contratado fue por M$24.500, y se solicito un aumento por M$6.520, quedando en un monto total de M$31.020. El argumento para solicitar este aumento es la necesidad de ampliar las especialidades, en la inspección fiscal, agregando expertos en acUstica, escenografía, medición acUstica de sala, climatización, Iluminación Escénica. Ademas la visita e informes de profesionales arquitecto e ingeniero estructural autores del proyecto. 2.-En ficha 2014, se registro la segunda reevaluación, del Ítem de Equipamiento. Se solicita adquirir equipamiento no considerado en la ficha original, que fue aprobada en 2011 por M$ 74.862. La reevaluación se solicita cuando el gasto en ese ítem era de M$ 69.292, y quedaba un saldo por adquirir.- Se solicita aprobación de un monto adicional de M$ 10.585 para adquirir: Consola de Iluminación para la Sala de Sonido; Plataforma de Elevación para el Escenario; 2 Comunicadores para el Escenario. En total el item queda en M$ 79.877.- El proyecto recomendado en ficha 2011, considera obras civiles por M$ 4.226.436; Consultoría por M$ 35.340.-, Equipos por M$ 220.819; Equipamiento por M$ 74.862; gtos adm por M$5.642; en Total M$ 4.563.099.- Los montos contratados fueron los siguientes: obras civiles por M$ 5.108.754; Consultoría por M$ 31.020.-, Equipos por M$ 258.690; Equipamiento por M$ 79.877; gtos adm por M$5.644; en Total M$ 5.536.590.- Sin embargo montos contratados y ejecutados del ítem obras civiles se registra incompleto en el BIP, debido a que solo se cargó el financiamiento FNDR, faltando el sectorial y el municipal. Igualmente faltó reportar en el BIP el gasto total de consultarías y equipamiento. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5685849 | 132560 | 2.331% | El contrato de ejecución fue adjudicado por un monto de M$ 4.976.194.- segUn Res. DA N°13 de fecha 30-11-2011 tuvo un aumento de contrato de M$ 132.560.- segUn Resolución DA N° 69 de fecha 15-02-2013, alcanzando un monto final de M $ 5.108.754.-, equivalente al 2.6% del monto contratado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 5713863 | 4521703 | -20.8643 | MODIFICACIONES MENORES: El contrato de ejecución fue adjudicado por un monto de M$ 4.976.194.- segUn Res. DA N°13 de fecha 30-11-2011 tuvo un aumento de contrato de M$ 132.560.- segUn Resolución DA N° 69 de fecha 15-02-2013, alcanzando un monto final de M $ 5.108.754.-, equivalente al 2.6% del monto contratado. Junto con lo anterior hubo un aumento de plazo de 65 dias en el contrato de obras. Esta modificacion en su totalidad, monto y plazo, se debió a la modificación por obras extraordinarias, principalmente por la modificación del sistema autónomo de energía eléctrica del teatro. REEVALUACIONES: 1.-En ficha 2012 se registro la primera reevaluacion, del Contrato de Consultoria, cuyo monto original contratado fue por M$24.500, y se solicito un aumento por M$6.520, quedando en un monto total de M$31.020. El argumento para solicitar este aumento es la necesidad de ampliar las especialidades, en la inspeccion fiscal, agregando expertos en acustica, escenografia, medicion acustica de sala, climatizacion, Iluminacion Escenica. Ademas la visita e informes de profesionales arquitecto e ingeniero estructural autores del proyecto. 2.-En ficha 2014, se registro la segunda reevaluacion, del Item de Equipamiento. Se solicita adquirir equipamiento no considerado en la ficha original, que fue aprobada en 2011 por M$ 74.862. La reevaluacion se solicita cuando el gasto en ese item era de M$ 69.292, y quedaba un saldo por adquirir.- Se solicita aprobacion de un monto adicional de M$ 10.585 para adquirir: Consola de Iluminacion para la Sala de Sonido; Plataforma de Elevacion para el Escenario; 2 Comunicadores para el Escenario. En total el item queda en M$ 79.877.- | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | En el proyecto recomendado no se calculo el indicador de resultado. | El proyecto se ejecuto segun lo recomendado, y de acuerdo a los diseños aprobados por la Unidad Tecnica, a pesar de su complejidad, en cuanto a las especialidades que involucra. Se produjo un aumento de Contrato de Obras Civiles por MODIFICACIONES MENORES a 10% que fue aprobado por la Institucion Financiera, y que implico tambien un aumento de plazo, se debió a la modificación por obras extraordinarias, principalmente por la modificación del sistema autónomo de energía eléctrica del teatro. El plazo recomendado, y el plazo real coinciden en 21 meses. La diferencia es que el plazo real considera algunos meses de desfase entre la materializacion de los gastos administrativos, para licitar el proyecto, y el inicio de las obras civiles, lo cual es razonable, ya que es el momento en que se adjudica el contrato. Ademas, se realizaron dos REEVALUACIONES: la primera en la ficha año 2012, en el Contrato de Consultoria; el argumento para solicitar este aumento es la necesidad de ampliar las especialidades, en la inspeccion fiscal, agregando expertos en acustica, escenografia, medicion acustica de sala, climatizacion, Iluminacion Escenica. Ademas la visita e informes de profesionales arquitecto e ingeniero estructural autores del proyecto. La segunda reevaluacion, en la ficha año 2014, en el Item de Equipamiento, con el proposito de adquirir equipamiento no considerado originalmente: Consola de Iluminacion para la Sala de Sonido; Plataforma de Elevacion para el Escenario; 2 Comunicadores para el Escenario. En total el item queda en M$ 79.877.- | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081777-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS DIEGO PORTALES, RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE E INADECUADA, QUE NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES MINIMAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN CUARTEL POLICIAL DE LA CATEGORIA DE SUBCOMISARIA. | LA ETAPA A PROGRAMAR CONSISTE EN LA REPOSICIÓN CON ELEVACION DE CATEGORIA A SUBCOMISARIA DE LA TENENCIA DIEGO PORTALES, CON UNA CONSTRUCCIÓN DE 1.100,04 M2, INCORPORANDO LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA FUNCIONAR COMO UN CUARTEL DE CATEGORIA DE SUBCOMISARIA EN LA COMUNA DE RANCAGUA. | 65050 | [7 empty] | 4 | 9 | El convenio de Mandato no incluye el ítem de equipamiento a esta unidad técnica. | 125 | 4 | 8 | El convenio de Mandato no incluye el ítem de equipos a esta unidad técnica. | 100 |  |  |  |  | 5 | 25 | El saldo de gastos administrativos fueron devueltos al mandante con fecha 05-04-2017, una vez que la resolución que liquidó el contrato se tramitó en su totalidad. | 400 | 12 | 14 | Aumento de plazo de 81 días. Res DA N°15 del 27/01/2015, aumenta el plazo en 60 días por aumento de monto por concepto de obras extraordinarias. Res DA N°65 del 19/03/2015, aumenta el plazo de ejecución en 21 días, por razones ajenas a la empresa que impactan en el cronograma de obra. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 19 | 19 | 34 | 34 | 0 | el primer aumento correspondió a la rotura de una matriz existente en el terreno, la cual no se encontraba catastrada por la empresa sanitaria ESSBIO, esto originó la inundación de parte de las faenas y el atraso en la programación , junto con obras extraordinarias que no estaban previstas en el contrato. El segundo aumento fue por la demora en la firma del convenio de la empresa que suministra el gas a la obra, el cual impactó en el cronograma de ejecución. | 78.9474 | 78.9474 | EL ITEM DE OBRAS CIVILES TUVO DOS AUMENTOS DE PLAZO POR 81 DÍAS CORRIDOS EXPLICADO POR: - EL PRIMER AUMENTO FUE POR ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL TERRENO, LA CUAL NO SE ENCONTRABA CATASTRADA POR LA EMPRESA SANITARIA ESSBIO, ESTO ORIGINÓ LA INUNDACIÓN DE PARTE DE LAS FAENAS Y EL ATRASO EN LA PROGRAMACIÓN, JUNTO CON OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE NO ESTABAN PREVISTAS EN EL CONTRATO. - EL SEGUNDO AUMENTO FUE POR LA DEMORA EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE LA EMPRESA QUE SUMINISTRA EL GAS A LA OBRA, EL CUAL IMPACTÓ EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2014-04-15 | [14 empty] | 943197 | 0 | 943197 | 943675 | -478 | La res DA N° 16 del 31-12-2013, adjudica el contrato a la empresa por un monto de M$ 892.082.- Mediante Res DA N° 15 de 27-01-2015, se aumenta el monto en M$ 10.401.- alcanzando un valor total para obras civiles de M$902.483.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | este contrato no tuvo variación de superficie | LA MAGNITUD DEL PROYECTO REALIZADO CONCUERDA TOTALMENTE CON LO RECOMENDADO EN LA ETAPA DE PERFIL. | [12 empty] | no tuvo observaciones | 4220500% | no tuvo observaciones | 4261800% | SI | 4221400% | sin problemas de operación a la fecha |  | En Operación |  | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4122700% | 4167600% | 449 | 4169100% | 15 | 4141700% |  | 4173400% | 317 | 4173400% | 317 | 4174400% | 10 | 4187700% | 133 | 650 | 201 | La resolución exenta N°003, de fecha 18 de enero de 2013, del Gobierno Regional fue el que dio origen a la ejecución (convenio mandato). | [23 empty] | 0 | 20943 | 38240 | 0 | 3042 | 892082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954307 | 0 | 21254 | 38808 | 0 | 3087 | 905337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968486 | El Primer RS Ejecución y el RS que da origen a la ejecución presupuestaria (gastos administrativos) corresponden a la FICHA IDI 2013. | 0 | 17013 | 24179 | 0 | 3042 | 902483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946717 | El primer contrato de obras civiles fue por un monto de M$892.082. Éste, tuvo una modificación de contrato de M$ 10.401 con un monto total de M$ 902.483. | 0 | 17013 | 24179 | 0 | 0 | 902483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943675 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 17013 | 24178 | 0 | 0 | 902484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943675 | 0 | 18074 | 25357 | 0 | 0 | 982185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025616 | Se produjo una diferencia en los gastos del ítem de Equipos por un monto de M$ 478. | [15 empty] | 0 | 30900.6854 | 56421.8839 | 0 | 4488.6084 | 1316252.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408063.2815 | 1408059.4797 | 0 | 22905.5893 | 32133.7221 | 0 | 0 | 1273753.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328792.8347 | 0 | 22903.0548 | 32133.7221 | 0 | 0 | 1244673.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299710.6567 | -5.6298 | -7.6952 | -5.438 | -2.1886 | -7.6949 | 1181.5551 | 1131.5217 | LOS MONTOS REALES Y CONTRATADOS SE AJUSTARON PLENAMENTE A LOS MONTOS RECOMENDADOS, CONSIDERANDO REEVALUACION POR INCREMENTO DE PRECIOS EN OBRAS CIVILES. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1111114 | 10401 | 0.9361% | el ítem obras civiles se incrementó en menos de un 10%, con fecha 27-01-2015. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 914438 | 1111112 | 21.5076 | DEL ANÁLISIS COMPARATIVO REALIZADO, SE CONCLUYE QUE EL INCREMENTO DE 21,51% EN EL COSTO DE OBRAS CIVILES ES ATRIBUIBLE A MAYORES PRECIOS DE MERCADO RESPECTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y NO A INCREMENTO DE OBRAS. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 87759 | 80914 | -7.7998 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE VARIO SEGUN SE MODIFICARON LOS COSTOS DE LA INICIATIVA, MANTENIENDO LA RECOMENDACION FAVORABLE. | EL PROYECTO SE EJECUTO SEGUN LO PLANEADO EN CUANTO A OBRAS CIVILES, CON UN AJUSTE DE PRECIOS AL ALZA DE UN 29,3 EN ESTE ITEM. EL PLAZO DE EJECUCION SE EXTENDIO 81 DIAS RESPECTO DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A IMPREVISTOS EN LA EJECUCION. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104223-0 | REPOSICION TERMINAL DE BUSES DE PEUMO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | PEUMO | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | TERMINAL DE BUSES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | PRODUCTO DEL TERREMOTO EL TERMINAL EXISTENTE QUEDO CON GRAVES DAÑOS LO QUE DETERMINO SU CIERRE, INFORMES DE INGENIEROS ESTRUCTURALES SEÑALAN QUE NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN TOTAL DEL TERMINAL DE BUSES DE LA COMUNA UBICADO EN LA CIUDAD DE PEUMO, EN AVDA. OHIGGINS CON VICUÑA MACKENNA , SU PRINCIPAL ACCESO. EL NUEVO EDIFICIO SE PROYECTA EN UNA SUPERFICIE DE 2.531 M2. CON UNA MATERIALIDAD DE HORMIGON ARMADO CON ESTRUCTURAS DE ACERO COMO OBRA GRUESA, REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PIEDRA Y HORMIGON A LA VISTA, TECHUMBRE DE ACERO GALVANIZADO Y PAVIMENTOS DE PORCELANATO. CONSIDERA LAS SIGUIENTES AREAS CON SUS RESPECTIVOS RECINTOS : - AREA ADMINISTRATIVA: 46 M2 - AREA DE SERVICIOS: 31,7 M2 - AREA COMEDOR: 88,4 M2 - AREA TRANSITO DE PASAJEROS: 204,5 M2 - OTRAS AREAS: 2.160,5 CONSIDERA ADEMAS EL EQUIPAMIENTO DE COCINA, CAFETERIA, SALA DE ESPERA Y EN OFICINAS Y BOLETERIAS. | 13948 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 10 | 19 | DECRETO N° 1925 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2014, APRUEBA CONTRATO DE ATO. INICIA LABORES EL PROFESIONAL CRISTOBAL PALOMINOS PAVEZ. DECRETO N° 1843 DEL 2015, CONGELA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DEBIDO A LAS DIFICULTADES DE LA FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE QUE LA EMPRESA ESBBIO S.A. HABIA ENTREGADO EN FORMA EQUIVOCADA, POR LO TANTO, SE DEBIO EFECTUAR OBRAS ADICIONALES, ASUMIENDO LOS COSTOS ESBBIO S.A., Y EL GOBIERNO REGIONAL. DECRETO N° 2887 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015, REACTIVA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA 02 DE NOVIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2016. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ULTIMOS CUATRO MESES DE ATO., SE APROBO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL A TRAVES DE OFICIO N° 1697 QUE APRUEBA EL AUMENTO DE CONTRATO. PARA LOS EFECTOS ANTERIORES SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES MESES, EN ELMARCO DEL AUMENTO CONTRATO: 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2015 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015 3 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 2 ENERO DEL 2016. Comparando el plazo recomendado de 10 meses, versus el Real, de 20 meses, | 90 | 1 | 1 | No existio variación de plazos | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | Los gastos administrativos se materializaron un mes despues de la creacion de la asignacion presupuestaria. | 0 | 8 | 20 | Resolución N° 1475 de fecha 9 de mayo del 2014, que aprueba contrato para la ejecución del contrato "Reposición del Terminal de Buses Peumo", por 300 dias. Resolución N° 761 de fecha, 06.03.2015, aumento de plazo de contrato en 90 días corridos, por no encontrarse los proyectos de urbanización aprobado, debido a una mala entrega de la factibilidad de Esbbio S.A., la matriz se encontro bajo la loza del patio de manejo del terminal y no en la via publica, como incialmente se habia informado por la sanitaria. Resolución N° 1.730 de fecha, 15.05.2015, aumento de plazo de contrato en 19 dias corridos, por el mismo motivo del anterior. Resolución N° 1.843 de fecha, 05.06.2015, congela el plazo (133 dias) de ejecución por no encontar solución al tema sanitario de parte de Esbbio S.A. Resolución N° 2.887 de fecha 10.12.2015, que renueva la ejecución del contrato, por 70 dias corridos, hasta el 10.01.2016.- y además, la aprobación de auemtno de obras por un monto de $ 19.994.232, esto debido al aumento de obras para solucionar el tema sanitario en conjunto con la empresa Esbbio S.A. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 21 | 24 | 3 | La ampliación de plazo se debio a que la matriz de agua potable no estaba en la via publica, como lo habia entregado la factibilidad por Esbbio S.A., se encontro bajo la loza del patio de manejo del terminal, por lo tanto, cuando se proyecto y se presento para ejecución de obras de conexión, se debio generar ampliación y aumento de contrato, para poder ejecutar estas obras adicionales, además, la empresa Esbbio S.A., debio aporta para la ejecución de dichas obras. | 110 | 140 | El Calendario Original del proyecto ex ante fue de 10 meses. El contrato inicial para la ejecución del proyecto fue por 300 días corridos (10 meses), aprobado según Resolución N° 1475 de fecha 9 de Mayo del 2014. Durante la ejecución del proyecto hubieron cuatro ampliaciones de plazo que totalizan 242 días corridos de acuerdo al siguiente detalle: 1) Resolución N° 761 de fecha, 06.03.2015, aumento de plazo de contrato en 90 días corridos, por no encontrarse los proyectos de urbanización aprobado, debido a una mala entrega de la factibilidad de Esbbio S.A., La ampliación de plazo se debio a que la matriz de agua potable no estaba en la via publica, como lo habia entregado la factibilidad por Esbbio S.A., se encontro bajo la loza del patio de manejo del terminal, por lo tanto, cuando se proyecto y se presento para ejecución de obras de conexión, se debio generar ampliación y aumento de contrato, para poder ejecutar estas obras adicionales, además, la empresa Esbbio S.A., debio aporta para la ejecución de dichas obras. 2) Resolución N° 1.730 de fecha, 15.05.2015, aumento de plazo de contrato en 19 días corridos, por el mismo motivo del anterior. 3) Resolución N° 1.843 de fecha, 05.06.2015, congela el plazo (133 días) de ejecución por no encontrar solución al tema sanitario de parte de Esbbio S.A. 4) Resolución N° 2.887 de fecha 10.12.2015, que renueva la ejecución del contrato, por 70 días corridos, hasta el 10.01.2016.- y además, la aprobación de aumento de obras por un monto de $ 19.994.232, esto debido al aumento de obras para solucionar el tema sanitario en conjunto con la empresa Esbbio S.A. Por lo cual el Plazo total de obras fue de 612 días (20 meses), debido al problema que hubo con las redes de Essbio, el plazo se duplico, a 20 meses La Consultoria se prolonga a la par con las Obras Civiles, por lo que se aumenta el plazo y el monto, el contrato inicial es de fecha 11 de junio del 2014, decreto N° 1925, aprueba contrato original M$ 13.500. Posteriormente se aprueba una ampliación de contrato de fecha 5 de noviembre del 2015, decreto N° 1843, por el monto de M$ 5.400. En total Contrato de Consultoria por $ 18.900.000, y el plazo se extiende tambien hasta el 10 de Enero 2016. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-05-12 | [14 empty] | 553008 | 1500 | 554508 | 549107 | 5401 | 1.-Consultorias, de fecha 11 de junio del 2014, decreto N° 1925, aprueba contrato original M$ 13.500. Posteriormente se aprueba una ampliación de contrato de fecha 5 de noviembre del 2015, decreto N° 1843, por el monto de M$ 5.400. En total Contrato de Consultoria por $ 18.900.000.- 2.-Equipamiento, contrato por el monto de M$ 7.291.-este item esta incluido en contrato original a la empresa constructora, de fecha 9 de mayo del 2014, decreto N° 1475. 3.-Gastos administrativos, por un monto total de M$ 1.500.Item ejecutado directamente por el municipio, como unidad madatada por el Gobierno Regional, decreto N° 843 del 2013. 4.-Obras civiles, contrato original de M$ 506.816, de fecha 9 de mayo del 2014, decreto N° 1475, además, un aumento de contrato por M$ 19.994, decreto N° total de M$ 526.810.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2531 | 2531 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se ejecuto de acuerdo a los diseños, sin realizar modificaciones. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a los diseños, sin realizar modificaciones. | [12 empty] | Con Fecha 20 de junio del 2016, a las 11,00 hrs., se constituye la comisión receptora desiganda por decreto N° 758 de fecha 10 de junio del 2016. Se recepciona el proyecto "Sin Observaciones". | 4254100% | No se ha efectuado la recepción defintiva, debido a que el proyecto esta acogido al Art. N° 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y posterior aprobación por la Seremi de Vivienda y Urbanismo para la ampliación de dicho plazo. |  | SI | 4257500% | SIN PROBLEMAS |  | En Operación |  | ERIC FUENTES CORNEJO | MUNICIPALIDAD DE PEUMO | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4151400% | 4151400% | 0 | 4163100% | 117 | 4166800% | 37 | 4176800% | 100 | 4176800% | 100 | 4177100% | 3 | 4187700% | 106 | 363 | 363 | La suscripción del contrato de obra civil fue el día 9 de mayo de 2014, por un plazo de 300 días | [23 empty] | 13501 | 7438 | 0 | 0 | 1500 | 506976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529415 | 13501 | 7438 | 0 | 0 | 1500 | 506976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529415 | Los valores corresponden a la FICHA IDI 2013 Moneda IDI 31-12-2011 | 18900 | 7297 | 0 | 0 | 1500 | 526811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554508 | Obras civiles, contrato original de M$ 506.816, de fecha 9 de mayo del 2014, decreto N° 1475, además, un aumento de contrato por M$ 19.994, decreto N° total de M$ 526.810.- | 18900 | 7297 | 0 | 0 | 1500 | 526811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554508 | 5401 | BIP > SIGFE | 13500 | 7297 | 0 | 0 | 1500 | 526810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549107 | 20278 | 7770 | 0 | 0 | 1671 | 572389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602108 | Existe una diferencia en el gasto del ítem consultoría segun registro del BIP por M$ 18.900, y el SIGFE por M$ 13.500, que es el monto aprobado en ficha idi original. Contrato de Consultorias, de fecha 11 de junio del 2014, decreto N° 1925, aprueba contrato original M$ 13.500. Posteriormente se aprueba una ampliación de contrato de fecha 5 de noviembre del 2015, decreto N° 1843, por el monto de M$ 5.400. En total Contrato de Consultoria por $ 18.900.000.- | [15 empty] | 19919.9423 | 10974.4068 | 0 | 0 | 2212.6229 | 748033.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781140.7883 | 0 | 26675.6655 | 9846.5521 | 0 | 0 | 2117.579 | 743533.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782173.5991 | 25697.3466 | 9846.5521 | 0 | 0 | 2117.579 | 725362.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763024.1463 | 0.13222 | -2.3193 | -3.0308 | -2.4482 |  | 301.4714 | 286.5913 | La iniciativa se recomienda originalmente por Obras Civiles de M$ 506.981, se contrata por M$ 506.816, de fecha 9 de mayo del 2014, decreto N° 1475, luego tiene un aumento de contrato por M$ 19.994, decreto N° total de M$ 526.810. Este aumento de contrato se debió, como ya se mencionó a que la matriz de agua potable no estaba en la via publica, como lo habia entregado la factibilidad por Esbbio S.A. En el Item Consultorias se recomienda por M$ 13.504; se contrata por M$ 13.500; y posteriormente se aprueba una ampliación de contrato de fecha 5 de noviembre del 2015, decreto N° 1843, por el monto de M$ 5.400. En total Contrato de Consultoria por M$ 18.900. En el caso de la Consultoria, el aumento es significativo en proporcion, por lo que el cuadro indica que con las correcciones monetarias, lo contratado y lo gastado es superior en un 30% a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 616405 | 19994 | 3.244% | La ampliación de plazo se debió a que la matriz de agua potable no estaba en la via publica, como lo habia entregado la factibilidad por Esbbio S.A.; se encontró bajo la loza del patio de manejo del terminal, por lo tanto, durante la ejecucion de las obras de conexión, se debió generar una ampliación y aumento de contrato, para poder ejecutar estas obras extraordinarias, además, la empresa Esbbio S.A., debió de acuerdo a la legislación vigente, realizar el aporte correspondiente a la ejecución de dichas obras. Las obras tuvieron un costo de M$ 19.994.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimento reevaluaciones, pero hubo aumentos de montos y plazos aprobados por la Institucion Financiera, tanto en Obras Civiles como en Consultorias: **Las Obras civiles tienen un contrato original de M$ 506.816, de fecha 9 de mayo del 2014, decreto N° 1475, y posteriormente, un aumento de contrato por M$ 19.994, decreto N° total de M$ 526.810.- El aumento de contrato, y plazo, se debió a que la matriz de agua potable no estaba en la via publica, como lo habia entregado la factibilidad por Esbbio S.A.; sino que se encontraba bajo la loza del patio de manejo del terminal, por lo tanto, durante la ejecucion de las obras de conexión, se debió generar una ampliación y aumento de contrato, para poder ejecutar estas obras extraordinarias, además, la empresa Esbbio S.A., debió de acuerdo a la legislación vigente, realizar el aporte correspondiente a la ejecución de dichas obras. Ademas esto obligo a prolongar el calendario de la obra de 300 dias a 612 dias. **La Consultoria se prolonga a la par con las Obras Civiles, por lo que se aumenta el plazo y el monto, el contrato inicial es de fecha 11 de junio del 2014, decreto N° 1925, aprueba contrato original M$ 13.500. Posteriormente se aprueba una ampliación de contrato de fecha 5 de noviembre del 2015, decreto N° 1843, por el monto de M$ 5.400. En total Contrato de Consultoria por $ 18.900.000, y el plazo se extiende tambien hasta el 10 de Enero 2016. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51004 | 52164 | 2.2743 | Real > Recomendado | [5 empty] | En la planilla originalmente recomendada, se considero una inversion privada de M$ 506.974, lo que dio por resultado un CAE de M$ 51.004. Se utilizo la misma planilla para recalcular el CAE en la situacion ex post, es decir con una inversion privada de M$ 526.810, lo que dio por resultado un CAE de M$ 52,164; un 2,27% superior. | Un informe mal elaborado, con errores por Essbio, que situó las redes de agua potable para la conexión al terminal por las vías publicas en circunstancias que las redes cruzaban por el patio de maniobras, origino mayor gasto, pero sobre todo retrasos en la ejecución de la obra, y en la operación del Terminal de Buses, con las consiguientes molestias para los pasajeros, las empresas de buses, y problemas tambien para el contratista. Lo que estaba planificado para 10 meses, se termino ejecutando en 20 meses, por causa de un informe de la empresa de servicios sanitarios que dio información falsa. Este fue un error que se produjo en la etapa de diseño, y que repercutio en la etapa de ejecucion. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30097969-0 | MEJORAMIENTO EJE VIAL MIGUEL RAMIREZ-CAMINO A MACHALI TRAMO PONIENTE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORA CONSIDERABLEMENTE LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD ENTRE RANCAGUA Y MACHALI, DISMINUYENDO TIEMPOS DE VIAJE, DISMINUYENDO LA CONGESTIÓN, AUMENTANDO LA SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL, Y MEJORANDO LA IMAGEN URBANA. | ESTE PROYECTO CONSIDERA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A TERMINAR EL MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL AV. MIGUEL RAMIREZ ¿ CAMINO A MACHALI (AV. MEMBRILLAR) DE LA CUIDAD DE RANCAGUA. ESTAS OBRAS VIENEN A COMPLENTAR A LAS EJECUTADAS ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2010 CON EL CODIGO BIP 20079407 ¿ 2, Y CONSIDERAN LA EJECUCIÓN DE AV. MEMBRILLAR EN SU TRAMO ENTRE EL CRUCE CON LA EX RUTA 5 SUR Y AV. FREIRE; 850 M APROX. (CALZADA BIDIRECCIONAL CON MEDIANA Y ACERAS), EL QUE CONSIDERA LA AMPLAICIÓN DEL PASO INFERIOR BAJO LA EX RUTA 5 SUR. |  |  |  |  | 22 | 42 | Las obras de consultoría comienzan antes de las obras, puesto que se debió realizar un rediseño del paso nivel existente por haberse producido cambios en la normativa entre la etapa de Diseño y la ejecución de las obras. Según: Res. Ex. 983 de fecha 12.03.2013 aprueba un aumento de plazo de 60 dias, Res. Ex. 1505 de fecha 30.04.2013 aprueba aumento de plazo de 60 dias, Res. Ex. 2463 de fecha 25.07.13 aprueba aumento de plazo de 60 dias. Dichos aumentos se aprobaron por retraso en: Permiso para cortes o desvios de tránsito, demora en pronunciamiento de empresas de servicios de cambios propuestos, retrasos en la aprobación que debe realizar el MOP del proyecto. | 90.9091 | [12 empty] | 14 | 29 | Previo a la ejecución de obras de pavimentación, se debió realizar un rediseño para el paso nivel existente, puesto que se produjeron cambios en la normativa. Los gastos comienzan con la licitación del rediseño y se extienden a lo largo de la ejecución con gastos de licitación de esta, impresiones o fotocopias. | 107.1429 | 22 | 26 | Se producen los siguientes aumentos de plazo: Res. Ex. 1955 de fecha 09.06.2015 por 30 dias; Res. Ex. 2403 de fecha 23.07.2015 por 90 dias; Res. Ex. 3440 de fecha 27.10.2015 por 60 dias; Res. Ex. 4289 de fecha 30.12.2015 por 90 dias; Res. Ex. 1181 de fecha 11.04.2016 por 60 dias; Res. Ex. 2019 de fecha 22.06.2016 por 30 dias. Los atrasos se deben a: Retraso en el retiro de cables adheridos a los postes de la empresa eléctrica, retraso en el traslado de la red eléctrica a la vereda norte de la avenida, retrasos en el permiso para que terceras empresas adosen sus tendidos a la nueva postación; retraso en el retiro de postes que se encuentran en el centro de lo que ahora es calzada vehicular, Ejecución de obras para suplir deficiencias no indicadas en el proyecto inicial de la red de agua potable y alcantarillado. | 18.1818 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 23 | 23 | 52 | 52 | 0 | Los retrasos en esta obra se deben principalmente a 2 motivos: - El rediseño, que debió realizarse antes de la ejecución de obras de pavimentación, los cuales se licitaron en Enero de 2014 en comparación con el rediseño que se contrató el año 2012. - Retraso en diferentes empresas de servicio (agua potable, electricidad, telefonía), los cuales tuvieron constantes retrasos y reprogramaciones en el retiro, traslado e instalación de sus elementos. | 126.087 | 126.087 | EL AUMENTO DE PLAZOS SE DEBE A LA REALIZACIÓN DE UN REDISEÑO DEL PASO A DESNIVEL POR CAMBIO DE NORMATIVA Y LOS ATRASOS EN EL TRASLADO DE POSTES COMO CAMBIOS DE SERVICIOS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2014-05-07 | [14 empty] | 5264295 | 199048 | 5463343 | 5463343 | 0 | Se autorizaron los siguientes aumentos de gastos: Res. Ex. 5337 de fecha 10/12/2014 por M$41.375; Res. Ex. 2974 de fecha 14/09/2015 por M$209.879; Res. Ex. 2975 de fecha 14/09/2015 por M$252.414; Res. Ex. 3244 de fecha 09/10/2015 por M$83.839; Res. Ex. 3393 de fecha 23/10/2015 por M$256.949; Res. Ex. 4164 de fecha 23/12/2015 por M$112.244; Res. Ex. 2035 de fecha 24/06/2016 por M$16.461; Res. Ex. 2036 de fecha 24/06/16 por M$8.103 De estas, se autoriza el aumento de obra en las Res. Ex. N°2974 y 3393, por aumento de los valores proforma presentadas por las empresas de servicio. Las Res. Ex. N°4164, 2035 y 2036 son autorizadas por obras extraordinarias de cambios producidos en la red de agua potable, alcantarillado y evacuación de aguas lluvias no consideradas en el diseño, mejoramiento en la semaforización solicitado por la UOCt, obras en muros ala del paso nivel y otros. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 850 | 850 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los aumentos de obras correspondieron a aumentos proforma de empresas de servicios de telefonía, electricidad. Trabajos adicionales en red de agua potable y alcantarillado, así como en obras indicadas por la Municipalidad respecto de semaforización, refugios en paraderos de buses y otros no considerados en el proyecto inicial, pero que no alteraron la longitud del proyecto. El proyecto en su licitación consideró una superficie de 14.546 m2 de pavimento, los cuales aumentaron a lo largo del proyecto en 8m2, por lo que el Proyecto no se modificó en la practica de lo establecido en el diseño. | EL PROYECTO SE EJECUTÓ SEGÚN LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | [12 empty] | Realizar arreglos en la señaletica de calles y ciclovía, reponer 3 luminarias, rehacer paño calzada agrietado, reponer tapa de cámara sumidero, cambiar palmeras en mal estado en bandejon, retirar materiales de areas verdes, recolocar costanera suelta en paso nivel. | 4255700% | Sin nuevas observaciones, se reciben conforme. | 4259200% | SI | 4261400% | Sin observaciones. |  | En Operación |  | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4069300% | 4105200% | 359 | 4107900% | 27 | 4115100% | 72 | 4123000% | 79 | 4176600% | 615 | 4176600% | 0 | 4197400% | 208 | 1281 | 922 | La mayor diferencia se produce en el contrato de obras civiles, pues se realiza la licitación con posterioridad a tener finalizado el re-estudio realizado para el paso nivel que se debe ejecutar. | [23 empty] | 56107 | 0 | 0 | 423701 | 5000 | 2235750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720558 | 90000 | 0 | 0 | 200000 | 10000 | 2501483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801483 | Sin diferencias. | 104530 | 0 | 0 | 192644 | 6404 | 5275369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578947 | Se genera diferencia en el ítem de Consultoría, pues el valor original de M$90.000 es para pagar el contrato de re-estudio del Paso sobre Nivel en la interseccion con la carretera. Con posterioridad se contrata un ATO por la diferencias M$14.530.- Ítem de Expropiaciones: Del valor recomendado, finalmente se realiza el trasado de la Avenida, sin tener que considerar grandes expropiaciones, salvo en lugares puntuales, pues parte del tramo tiene el ancho necesario o cuenta ya con una caletera que se incopora a la superficie. Gastos Administrativos: se genera un aumento respecto de la recomendación RS, principalmente aumento en fotocopias y planos. Obras Civiles: El valor final del contrato se adjudica con posterioridad al re-estudio, por lo que el valor no corresponde con el indicado originalmente en el Diseño. Se adjudica por un valor de $4.178.498.851; el cual por aumentos de obra, principalmente de las empresas de servicios, aumenta hasta los $5.159.765.010.- (Res. Ex. 5337 del 10/12/14; Res. Ex. 2974 del 14/09/15; Res. Ex. 2975 del 14/09/15; Res. Ex. 3244 del 09/10/15; Res. Ex. 3393 del 23/10/15; Res. Ex. 4164 del 28/12/15; Res. Ex. 2035 del 24/06/16; REs. Ex. 2036 del 24/06/16) | 104530 | 0 | 0 | 192644 | 6404 | 5159765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5463343 | 0 | BIP = SIGFE | 104530 | 0 | 0 | 192644 | 6404 | 5159765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5463343 | 119820 | 0 | 0 | 224298 | 7334 | 5590929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5942381 | Gastos del Contrato de Obras Civiles. Sin diferenicas con SIGFE EP 1 $23.167.867 del 17/06/14 EP 2 $45.148.335 del 14/07/14 EP 3 $175.138.106 del 31/07/14 EP 4 $246.731.527 del 9/09/14 EP 5 $240.986.588 del 26/09/14 EP 6 $142.727.831 del 31/10/14 EP 7 $649.334.561 del 28/11/14 EP 8 $100.065.883 del 12/12/14 EP 9 $615.201.584 del 30/12/14 EP 10 $105.112.341 del 6/02/15 EP 11 $201.757.180 del 20/02/15 EP 12 $214.363.649 del 20/03/15 EP 13 $231.603.659 del 23/4/15 EP 14 $191.762.888 del 25/5/15 EP 15 $194.182.421 del 18/06/15 EP 16 $321.267.822 del 23/07/15 EP 17 $307.259.953 de agosto 2015 EP 18 $387.251.277 del 21/09/15 EP 19 $50.000.000 del 20/10/15 EP 20 $306.407.022 del 13/11/15 EP 21 $21.102.505 del 14/12/15 EP 22 $107.437.937 del 31/12/15 EP 23 $22.336.690 del 02/08/16 EP 24 $258.988.250 del 13/12/16 | [15 empty] | 138689.3828 | 0 | 0 | 308199.6141 | 15409.7906 | 3854778.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4317076.9195 | 7328404.7241 | 152705.1957 | 0 | 0 | 284242.2053 | 9296.5645 | 7445588.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7891832.7971 | 151844.7312 | 0 | 0 | 284242.2053 | 9296.5645 | 7085117.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7530501.0867 | 82.805 | 74.4352 | 83.8009 | -4.5786 | 2.7577 | 8859.413 | 8335.4325 | EL AUMENTO EN LOS COSTOS DE LA OBRA CIVIL SE DEBEN AL REDISEÑO DEL DESNIVEL A LA EX RUTA 5 SUR POR CAMBIO EN LA NORMATIVA, COMO LOS CAMBIOS DE SERVICIO POR TRASLADO DE POSTACIÓN. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 3406655 | 5782908 | 69.7533 | LAS REEVALUACIONES SE DEBIERON AL REDISEÑO DEL PASO A DESNIVEL EX RUTA 5 SUR, QUE CAMBIO SU NORMATIVA AUMENTANDO EL COSTO DE INVERSIÓN Y LOS COSTOS DE LOS CAMBIOS DE SERVICIOS POR EL TRASLADO DE LA POSTACIÓN. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 808492 | 800000 | -1.0504 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 6.43 | 6.43 | 0 | Real = Recomendado | EL PROYECTO EN SU ÚLTIMA REEVALUACIÓN ACTUALIZÓ LOS INDICADORES ECONÓMICOS. | EL PROYECTO SUFRIÓ AUMENTOS DE PLAZOS Y COSTOS DEBIDO AL REDISEÑO DEL DESNIVEL A LA EX RUTA 5 SUR POR CAMBIO EN LA NORMATIVA, COMO LOS CAMBIOS DE SERVICIO POR TRASLADO DE POSTACIÓN. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30125603-0 | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES RURALES, CURICO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2017 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN DIVERSAS LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA DE CURICO AUN NO SE CUENTA CON ALUMBRADO PUBLICO, ELLO SIGNIFICA UN CONSTANTE PELIGRO PARA LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y TRANSEUNTES QUE HABITUALMENTE TRANSITAN POR CAMINOS CON ALTO TRAFICO DE VEHICULOS | SE CONSULTA LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, EN TOTAL 38 SECTORES A INTERVENIR CON LA INSTALACION DE 1181 LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED, DE LAS CUALES 924 CORRESPONDE A 55 W Y 257 A 71 W. | 16466 | [23 empty] | 6 | 12 | - La contratación del proyecto fue aprobada con el Decreto N° 052 de fecha 12 de Enero de 2015. - Posterior a esto se solicito al Gobierno Regional un aumento de obras debido a que en la respectiva licitación pública quedo un monto considerable disponible, esta solicitud se realizo mediante Oficio Ord N° 203 de fecha 11 de Febrero de 2015. - La evaluación del Gobierno Regional fue aceptada por medio del Ord N° 898 de fecha 14 de Abril de 2015, en este se remitió a la Seremi de Desarrollo Social, los antecedentes con el propósito que dispusiera su revisión para establecer la Recomendación "RS". - El respectivo proyecto obtuvo la Recomendación "RS". - Por esto se debió solicitar mediante Oficio N° 114 de fecha 17 de Abril de 2015, al Secretario Municipal dictar Decreto que autorizara la modificación del contrato en 2 puntos: Aumento de Plazo y Aumento de Obras. - Mediante el Decreto N° 631 de fecha 29 de Abril de 2015, se autorizó el aumento de obras y aumento de plazo mencionado anteriormente. - Con fecha 4 de Junio de 2015 se firma el aumento de obras y plazo del Proyecto " Construcción Alumbrado Público Diversos Sectores Rurales, Curicó", dicho contrato es aprobado mediante Decreto Exento N° 3175 de fecha 30 de Junio de 2015. - A través de Decreto N° 015 de fecha 14 de Enero de 2016, se autoriza ampliar el plazo de ejecución en 199 días corridos a contar del día 15 de Junio de 2015. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | La causa principal por la cual se realizó un aumento de plazo es que se realizó un aumento de Obras por un monto de $ 192.484.768, el cual consideró la instalación de 340 luminarias LED en 13 nuevos sectores rurales de la comuna de Curicó. | 100 | 100 | El mayor plazo de ejecución se debe al aumento de obras solicitado por la unidad técnica y la entidad financiera, esto es, la instalación de 340 luminarias LED en 13 nuevos sectores rurales de la comuna de Curicó. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-01-12 | [14 empty] | 641745 | 0 | 641745 | 641745 | 0 | - 1er Contrato: Contrato de Obra "Construcción Alumbrado Público Diversos Sectores Rurales", este se firmo el día 20 de Noviembre de 2014, por un monto de $449.260.410 iva incluido. - 2do Contrato: Aumento de Obra y Plazo del Proyecto "Construcción Alumbrado Público Diversos Sectores Rurales", este se firmo el día 4 de Junio de 2015, por un monto de $192.484.768 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1181 | 1181 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Este Proyecto fue Recomendado Favorablemente el día 23 de Mayo de 2014, en este se consideraba la instalación de 841 Luminarias de tecnología Led, las cuales serian instaladas en 25 Sectores Rurales de la comuna de Curicó. Producto de la respectiva Licitación Pública es que quedo un monto disponible considerable y es por ello que la Municipalidad de Curicó por medio del Oficio N° 203 de fecha 11 de Febrero de 2015, en donde se solicito al Gobierno Regional realizar un aumento de obras, en este expediente se adjuntaron todos los documentos para que el Gobierno regional pudiera realizar la revisión correspondiente. En Ord N° 898 de fecha 14 de Abril de 2015 la Jefa de LA División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule remitió los antecedentes a la Seremi de Desarrollo Social, esto con el propósito que dispusieran su revisión para establecer si el proyecto mantenía la Recomendación "RS". Sin embargo el Gobierno Regional en este Ord. autorizó el aumento de obras. Con fecha 9 de Abril de 2015 la Seremi de Desarrollo Social entrega la "Recomendación Favorablemente" del proyecto. Mediante el Decreto N° 631 de fecha 29 de abril de 2015 El Alcalde de la Municipalidad de Curicó Autoriza el aumento de Obras del Proyecto "Construcción Alumbrado Público Diversos Sectores Rurales, Curicó", por un monto de $ 192.484.768 impuesto incluido. Además se autorizo una ampliación de plazo de 60 días corridos, a contar del 17 de Abril de 2015. Este Aumento de Obras y Plazo se firma por sus partes el día 4 de Junio de 2015, a través del Decreto Exento N°3175 de fecha 30 de Junio de 2015 este contrato es aprobado. | Inicialmente el proyecto fue recomendado para beneficiar a 38 sectores rurales con la instalación de 841 luminarias LED, producto de la reevaluación, hubo un aumento de 340 luminarias LED que benefició a 25 nuevos sectores rurales. En total se instalaron 1181 luminarias LED, de acuerdo a lo informado por la unidad técnica. | [12 empty] | En la respectiva Acta de Recepción Provisoria se dejo la Siguiente Observación: - Se dejo constancia que el proyecto sufrió algunos cambios para una mejor utilización de los recursos disponibles, las que solo fueron autorizados con Oficio N° 3320 de fecha 17 de Diciembre de 2015. - El decreto que autorizaba la ampliación de plazo estaba en tramite. - El Acta de Recepción Provisoria fue aprobada mediante Decreto N° 05 de fecha 12 de Enero de 2016. | 4235500% | - El Acta de Recepción Definitiva del Proyecto se realizo sin observaciones. - Dicha Recepción fue aprobada mediante Decreto N° 486 de fecha 3 de Marzo de 2017. | 4279700% | SI | 4203800% | No existen, el proyecto se encuentra operativo en su 100% y sin dificultades. |  | En Operación |  | SERGIO CELIS GONZÁLEZ | MUNICIPALIDAD DE CURICO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4178200% | 4178200% | 0 | 4188400% | 102 | NA |  | 4196800% | 84 | 4196800% | 84 | 4201600% | 48 | 4205400% | 38 | 272 | 272 | Se corrige fecha suscripción primer contrato del proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641754 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641746 | Contrato Original: $449.260.410 de fecha 24/11/2014 Aumento de obras: $192.484.768 de fecha 29/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641745 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680593 | 19/02/2015 $290.000.113 27/02/2015 $114.999.915 29/05/2015 $44.260.382 21/07/2015 $132.137.904 29/03/2016 $60.346.864 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933033.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933033.6751 | 905750.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905752.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905752.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862483.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862483.193 | -2.9239 | -7.5614 | -7.5614 | -4.7771 | -4.777 | 730.2991 | 730.2991 | La variación entre los montos recomendados y gastados se debe a que se representan en distintos momentos (años), la recomendación fue en el año 2014 y los gastos se efectuaron los años 2015 y 2016. Además el proyecto tuvo 2 reevaluaciones, la primera consistió en la solicitud de la entidad financiera y unidad técnica para ejecutar nuevas obras, instalación de 340 nuevas luminarias LED, ya que existió un saldo disponible para ejecutar estas obras, debido a que la empresa que se adjudicó la ejecución del proyecto presentó una propuesta menor al monto recomendado. El proyecto fue recomendado ya que la institución financiera consideró viable modificar el contrato inicial y las nuevas obras se respaldaron con una formulación y evaluación de acuerdo a metodologías del SNI. La segunda reevaluación es producto de la solicitud de la entidad financiara para revisión de las potencias recomendadas versus las contratadas, en este sentido, se mencionó que el oferente presentó luminarias de menor consumo de energía pero que su iluminancia es equivalente a las potencias recomendadas, esto genera un mayor beneficio producto del menor consumo de energía. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO FERNANDOIS PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 758433 | 714736 | -5.7615 | Proyecto tuvo 2 reevaluaciones, la primera consistió en la solicitud de la entidad financiera y unidad técnica para ejecutar nuevas obras, instalación de 340 nuevas luminarias LED, ya que existió un saldo disponible para ejecutar estas obras, debido a que la empresa que se adjudicó la ejecución del proyecto presentó una propuesta menor al monto recomendado. El proyecto fue recomendado ya que la institución financiera consideró viable modificar el contrato inicial y las nuevas obras se respaldaron con una formulación y evaluación de acuerdo a metodologías del SNI. La segunda reevaluación es producto de la solicitud de la entidad financiara para revisión de las potencias recomendadas versus las contratadas, en este sentido, se mencionó que el oferente presentó luminarias de menor consumo de energía pero que su iluminancia es equivalente a las potencias recomendadas, esto genera un mayor beneficio producto del menor consumo de energía. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 81106 | 74973 | -7.5617 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia observada del indicador de resultado es producto de los valores del contrato que no es reajustable. El CAE/UNIDAD ex ante es M$96.493. El CAE/UNIDAD ex post es M$63,482. | Según la información presentada en la evaluación ex post, el proyecto se encuentra en operación sin inconvenientes. El proyecto presenta una reevaluación por solicitud de ejecución de mayores obras sin aumentar el presupuesto de la recomendación favorable ya que existió un saldo disponible producto del menor valor ofertado de la empresa ejecutora de las obras, el cual fue aprobado, lo que significó un aumento en el plazo de ejecución de las obras y la instalación de más luminarias sin salir del presupuesto de la recomendación. Ante el aumento de obras, se sugiere aplicar un indicador de eficiencia, que puede ser CAE/Unidad, ya que en este proyecto se ejecutaron más obras que las recomendadas en el primer RATE pero sin aumentar el monto recomendado inicial. De igual forma es posible aplicar un indicador de número de unidad instalada por unidad de tiempo, por ejemplo se instalaron 98 luminarias/mes. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20116978-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PALQUIBUDI | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | RAUCO | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE PALQUIBUDI PRESENTA PROBLEMAS POR LA ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS A TRAVÉS DE POZOS NEGROS Y FOSAS SÉPTICAS IRREGULARES LO QUE PRODUCE CONTAMINACIÓN DE SUELOS, MALOS OLORES, PREFERENTEMENTE EN EL PERIODO PRIMAVERA-VERANO, PERMANENTE PELIGRO DE CONTRAER ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 50 SOLUCIONES SANITARIAS COMPLETAS, 137 SOLUCIONES SANITARIAS INTERMEDIAS TIPO SS.HH., INSTALACION DE 10 ARRANQUES DE AGUA POTABLE Y 6 EMPALMES ELECTRICOS EN LAS SOLUCIONES SANITARIAS PROYECTADAS, CONTEMPLA ADEMAS EL RELLENO DE 48 POZOS NEGROS, EN CUANTO A LA URBANIZACION SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DEL A.P.R. QUE CONTEMPLA REHABILITACION DE SONDAJE EXISTENTE, MEJORAMIENTO DE TORRE Y ESTANQUE DE 25 MT3 EXISTENTE, HABILITACION POZO SECTOR EL CORAZON CON ESTANQUE DE 75 MT3, SE CONSIDERA RED DE ALCANTARILLADO EN UNA DIMENSION DE 8094 ML Y LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA TODO EL SECTOR DE PALQUIBUDIS.- | 1080 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 13 | 25 | ORD. N° 3489 con fecha 31.12.2015, Autoriza modificación de contrato ORDEN DE COMPRA N° 3876-21-SE16, fecha 27.01.2016 Decreto Alcaldicio N°239 de fecha 27.01.2016, aprueba aumento de obra ¿CONSULTORIA DE ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PALQUIBUDI¿ CODIGO BIP 20.116.978-0 Anexo de Contrato I.M: Rauco y empresa INGENIERIA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA-INSERCOL, de fecha 28.01.2016. Decreto Alcaldicio N°336 de fecha 02.02.2016, aprueba modificación de contrato Acta de Liquidación de Servicios de fecha 26.09.2016 donde se procede a Liquidar los Servicios de la empresa ¿INGENIERIA, SERVICIOS Y CONSTRUCCION LIMITADA ¿ INSERCOL¿ por el proyecto ¿CONSULTORIA DE ASESORIA A LA INSPECCION TECNICADE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PALQUIBUDIS¿ Decreto Alcaldicio N°3478 de fecha 06.10.2016, aprueba liquidación de servicios. | 92.3077 | [12 empty] | 13 | 1 | No se ha realizado el pago. Ya que dichos gastos no se encuentran dispuestos en bases administrativas o contrato. Estos gastos los realizo consultoria, por ende no esta expreso en contrato hacer su pago. De acuerdo a jefa de finanzas esto se podría realizar mediante un trato directo. La suma de estos gastos son $382.646.- | -92.3077 | 11 | 18 | El Decreto Alcaldicio N°790 de fecha 13.06.2014, aprueba contrato de ejecución;/ El Decreto Alcaldicio N°1498 de fecha 11.06.2015, que aprueba aumento de Plazo en 120 días corridos;/ El Ord. N° 3011 de fecha 18.11.2015 del Intendente Región del Maule, en el cual autoriza modificación de contrato del Ítem Obras Civiles correspondiente al Proyecto;/ Anexo de Contrato de fecha 14.12.2015, entre I. Municipalidad de Rauco y la Empresa BOETSCH S.A del proyecto ¿Construcción Soluciones Sanitarias Palquibudi¿./ Decreto Alcaldicio N° 3741 con fecha 31.12.2015, Autoriza modificación de contrato de las ítem obras civiles correspondiente al Proyecto ¿CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PALQUIBUDI¿ CODIGO BIP 20.116.978-0 cuyo monto de modificación es de $329.136.015.- quedando un monto total aprobado para ítem es de $2.329.282.224.-/ Decreto Alcaldicio N° 1301 con fecha 19.04.2016, Aprueba Aumento de Plazo en 45 días para la ejecución / Acta Aumento de Plazo, de fecha 12.04.2016, que procede en aumentar el plazo en 45 días con fecha de término de obra el 26.05.2016. / Acta Recepción Provisoria con Observaciones fecha 15.06.2016 por parte de la constructora BOETSCH S.A.; correspondiente al Proyecto: ¿CONSTRUCION SOLUCIONES SANITARIAS PALQUIBUDI¿./ Acta de Recepción, sin observaciones, con fecha 16.08.2016, donde se encuentra recepcionada el 100% de la obra del Proyecto ¿CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PALQUIBUDI¿ ejecutada por la empresa BOETSCH S.A.;/ Decreto Alcaldicio N° 3045 con fecha 01.09.2016, Aprueba acta de recepción provisoria sin observaciones. | 63.6364 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 25 | 25 | 0 | Se solicito aumento de obra y plazo; los motivos, por cambios en las condiciones del terreno, cambio en el trazado del colector de aguas servidas, la intervención de vialidad en el camino con posterioridad al diseño que altero la topografía del sector y las condiciones del terreno. Aumento de beneficiarios. El Ord. N° 3011 de fecha 18.11.2015 del Intendente Región del Maule, en el cual autoriza modificación de contrato del Ítem Obras Civiles correspondiente al Proyecto; Decreto Alcaldicio N° 238 con fecha 27.01.2016, Aprueba Aumento de Obra correspondiente al Proyecto ¿CONSULTORIA DE ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PALQUIBUDI¿ CODIGO BIP 20.116.978-0; | 92.3077 | 92.3077 | Conforme a lo informado por la Unidad Técnica, se produjo un aumento de plazo de 12 a 31 meses por modificaciones en terreno debido a una intervención por parte de vialidad en el camino donde se instaló el colector, como también por un aumento de beneficiarios, estas modificaciones se efectuaron posteriormente a la elaboración del diseño de esta iniciativa. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2014-06-12 | [14 empty] | 2514168 | 2828 | 2516996 | 0 | 2516996 | Obras Civiles; adjudicada e instruye la contratación, a la empresa BOETSCH S.A. por medio del Decreto Alcaldicio N°447 de fecha 05.05.2014, por un monto inicial de $2.000.146.209.- Contrato 05.06.2014.- El Ord. N° 3011 de fecha 18.11.2015 del Intendente Región del Maule, en el cual autoriza modificación de contrato del Ítem Obras Civiles correspondiente al Proyecto; / El monto solicitado fue $329.136.015.- Anexo de contrato de fecha 14.12.2015, / Decreto Alcaldicio N°3741 de fecha 31.12.2015 autoriza modificación del contrato por el monto de $329.136.015.- / MONTO TOTAL DEL PROYECTO: $2.329.282.224.- Consultoría; adjudicada e instruye la contratación, a la empresa INSERCOL por medio del Decreto Alcaldicio N°944 de fecha 20.12.2013, por un monto inicial de $111.086.000.- Contrato 27.12.2013.- El Ord. N° 3489 de fecha 31.12.2015 del Intendente Región del Maule, en el cual autoriza modificación de contrato del Ítem Obras Civiles correspondiente al Proyecto; / El monto solicitado fue $74.057.330.- Anexo de contrato de fecha 28.01.2016, / Decreto Alcaldicio N°336 de fecha 02.02.2016 aprueba modificación del contrato por el monto de $74.057.330.- / MONTO TOTAL DEL PROYECTO: $185.143.330.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 299 | 299 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Por contrato son: 187 conexiones domiciliarias (50 casetas + 137 conexiones interiores) / Mas: 88 unidades domiciliarias / Mas: 12 uniones domiciliarias especiales (en edificios públicos) / Mas: 12 uniones domiciliarias en aumento de obra. | No se registran cambios en la magnitud | [12 empty] | Acta recepción provisoria con observaciones: 15.06.2016. / Acta recepción provisoria sin Observaciones: 16.08.2016 / Decreto Alcaldicio n°3045 con fecha 01.09.2016, Aprueba acta de recepción provisoria. | 4259800% | Fecha de termino 16.08.2017 / fecha de recepción definitiva con comisión: 21.08.2017 | 4296800% | SI | 4259800% | La situación que afecta es la poca experiencia de los operadores con el funcionamiento del sistema de agua. La planta de tratamiento funciona en optimas condiciones. |  | En Operación |  | PAULINA CORNEJO GALLEGUILLOS | MUNICIPALIDAD DE RAUCO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105400% | 4105400% | 0 | 4114200% | 88 | 4191800% | 776 | 4162800% |  | 4180300% |  | 4180300% | 0 | 4188000% | 77 | 826 | 826 | La diferencia del primer gasto administrativo, se debe a que el GORE lo registra como gasto cuando lo rinde el MUnicipio, y éste cuando le paga al proveedor. La diferencia del primer contrato del proyecto fue el del item consultoría aprobada por DEcreto Alcaldicio N°944 del 20/12/2013. La diferencia del primer contrato de obras civiles se aprobó por Decreto N°790 del 13/06/2014. La diferencia del primer gasto del item obras civiles para el GORE es cuando le transfiere los recursos al Mandante, sin embargo, para el Municipio es cuando le paga la factura a la empresa Constructora. | [23 empty] | 106363 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 1742759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853676 | 106363 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 1742759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853676 | Sin Observaciones. | 185144 | 0 | 0 | 0 | 2828 | 2329283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517255 | LA diferencia del item GAstos administrativos se origina porque la Unidad MAndante y Unidad Técnica, registro el monto total solicitado y gastado, en cambio el GORE en su convenio de transferencia tenía hasta M$4757 que no ocupó el Municipio en su totalidad de lo que había previsto cuando formuló el proyecto. La diferencia del item obras civiles se debe a que la modificación de contrato definitiva y aprobada fue por $329.136.015 que sumado al contrato inicial fue de $2.000.146.209.- | 118876 | 0 | 0 | 0 | 2828 | 2329283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450987 | 2450987 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA diferencia de gasto en el item Obras civiles debe deberse a un error en la suma del contrato inicial más la modificación aprobada. | [15 empty] | 163905.1734 | 0 | 0 | 0 | 7018.0444 | 2685586.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856510.099 | 3555859.8753 | 261310.0037 | 0 | 0 | 0 | 3991.8454 | 3267088.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532390.3587 | 163674.5335 | 0 | 0 | 0 | 3991.8454 | 3238871.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406538.2438 | 23.661 | 19.2552 | 20.602 | -3.5628 | -4.1993 | 11393.1045 | 10832.3474 | El incremento en consultorías corresponde a modificaciones en la estructura de los profesionales de la AITO y en el plazo. El incremento de las OOCC corresponde a aumentos de la longitud de la red. Se realizaron en total cinco reevaluaciones, en donde tres se debieron a cambios en el trazado y dos por modificación en la estructura de los profesionales de la AITO | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | MACARENA MARIATA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 2354186 | 2805960 | 19.1902 | Se realizaron en total cinco reevaluaciones, en donde tres se debieron a cambios en el trazado y dos por modificación en la estructura de los profesionales de la AITO | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2471288 | 2790643 | 12.9226 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC original fue de M$1.912.351, este se modificó con la reevaluaciones a M$ 2.471.288 y el VAC conforme a lo pagado es de M$ 2.790.643, que es un 13% mayor que lo recomendado con las reevaluaciones. | El diseño de las obras a ejecutar no pudo capturar las modificaciones que se produjeron en terreno, en el tiempo transcurrido desde su elaboración al inicio de las obras; razón por la que fue necesario realizar las modificaciones durante la ejecución de dichas obras. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30436179-0 | CONSTRUCCION CECOSF CARLOS TRUPP, COMUNA DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | CONTRIBUIR A MANTENER SANA SU POBLACIÓN A CARGO, EJERCIENDO EL ROL DE COPARTÍCIPE CON LA COMUNIDAD EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SUS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO, SIENDO PRIORIZADO EL SECTOR CARLOS TRUPP | LA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR EN LA COMUNA DE TALCA, SECTOR CARLOS TRUPP, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 246 M2. INCORPORA EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y ASESORIAS ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO. | 7382 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 7 | 1 | EL PLAZO OFRECIDO POR LOS CONSULTORES EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -85.7143 | 2 | 4 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MAYOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | 100 | 2 | 4 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MAYOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | 100 |  |  |  |  | 7 | 4 | EL PLAZO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE ASOCIA AL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES | -42.8571 | 6 | 4 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 1 | 4 | EL PLAZO ASOCIADO AL ITEM OTROS GASTOS SE ASOCIA AL PLAZO OFRECIDO PARA LA EJECUCION DEL ITEM OBRAS CIVILES, LO QUE GENERO QUE EL PLAZO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION FUE MENOR AL REAL. CONTRATO DE OBRAS CIVILES APROBADO MEDIANTE RES SSMAULE N°3382 DEL 11.07.2016 | 300 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION PARA ALGUNOS ITEM DE MANERA INDIVIDUAL. A MODO GLOBAL, EXISTIERON TIEMPOS MUERTOS, LOS QUE GENERARON QUE EL PLAZO REAL FUERA MAYOR AL RECOMENDADO. | 14.2857 | 28.5714 | Obras civiles se ejecutaron en menor plazo que el programado ex ante, debido a que el Consultor ofreció menor tiempo de ejecución. El mayor tiempo de ejecución del proyecto radica en la adquisición de equipos y equipamiento. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2016-07-22 | [14 empty] | 431882 | 2142 | 434024 | 434023 | 1 | - LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REGISTRAN COMO GLOBAL, POR LO QUE SE IDENTIFICAN COMO GASTOS SIN CONTRATO - DETALLE CONTRATOS CONSULTORIAS M$1.765 - 27.05.2016 A 11.06.2016 EQUIPAMIENTO M$8.496 - 01.11.2016 A 01.03.2017 EQUIPOS M$40.561 - 28.10.2016 A 01.03.2017 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$2.142 - 01.08.2016 A 01.12.2016 OBRAS CIVILES M$380.623 - 22.07.2016 A 29.11.2016 OTROS GASTOS M$436 . 22.07.2016 A 29.11.2016 - EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TUVO AUMENTO DE PLAZO APROBADO MEDIANTE RES SSMAULE N°6317 DEL 16.12.2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 246 | 246 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE DIFERENCIA EN LAS SUPERFICIES RECOMENDADA Y REAL EL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO COINCIDE CON LO PROYECTADO EN LA ETAPA DE PREINVERSION | La unidad técnica señala en el módulo de evaluación que el proyecto se ejecutó conforme el proyecto recomendado ex ante. | [12 empty] | ACTA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES APROBADA MEDIANTE RESOLUCION EXENTA SSMAULE N°51 DEL 09.01.2017 | 4274000% | EL PROYECTO NO CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA, ESTA SE REALIZA DESPUES DE 12 MESES DE LA RECEPCION PROVISORIA, LA CUAL TIENE FECHA DE APROBACION EL 05.01.2017 |  | SI | 4289100% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON OPERACION NORMAL SIN INCONVENIENTES |  | En Operación |  | JUAN ALVARADO MALDONADO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4243100% | 4243100% | 0 | 4246400% | 33 | 4258300% | 119 | 4251700% |  | 4257000% |  | 4257300% | 3 | 4258200% | 9 | 151 | 151 | LA LICITACION FUE PUBLICADA EL 6.5.2016 Y SE ADJUDICA EN LA PLATAFORMA EL 15.7.2016.- EL CONTRATO DE OBRA CIVIL FUE SUSCRITO CON FECHA 19.7.2015 Y APROBADO POR RESOLUCION EXENTA N°3489 DE 19.7.2016. POSTERIOR A ESTE HECHO SE HACE ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 22.7.2016.- EL PRIMER GASTO DE OBRA CIVIL CORRESPONDE A UN ANTICIPO DE M$38.106.- | [23 empty] | 1691 | 9746 | 45030 | 0 | 2068 | 335923 | 0 | 0 | 436 | 0 | 394894 | 1691 | 9746 | 45030 | 0 | 2068 | 335923 | 0 | 0 | 436 | 0 | 394894 | ejecucion vigente:FECHA INGRESO SNI : 09-12-2015 | 1765 | 8496 | 40542 | 0 | 2142 | 380623 | 0 | 0 | 436 | 0 | 434004 | el monto total contratado es de m$40.707.- pero en SIGFE se devenga y paga m$40.562.-. la diferencia corresponde a 2 contratos que no obtuvieron financiamiento, pero si fueron reconocidos como sic por lo que serán pagados el año 2017 con cargo al proyecto. | 1765 | 8496 | 40562 | 0 | 2142 | 380623 | 0 | 0 | 436 | 0 | 434024 | 437 | BIP > SIGFE | 1765 | 8496 | 40561 | 0 | 2142 | 380623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433587 | 1800 | 8665 | 41367 | 0 | 2185 | 388190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442207 | el item equipos tiene un monto que no se devengo en 2016, pasa como sic y el año 2017 se contabiliza el saldo de esta factura por m$93. esta corresponde a factura n°1140 de ingenieria y servicios computacionales r y c ltda.por el mismo item. Además este año se devenga la suma de m$52, correspondiente a la empresa Ricardo Rodriguez la cual será pagada con sic del proyecto. | [15 empty] | 2281.0545 | 13150.2794 | 60759.6892 | 0 | 2790.49 | 453264.5444 | 0 | 0 | 588.0052 | 0 | 532834.0627 | 0 | 2281.0545 | 10980.7431 | 52423.7022 | 0 | 2766.4122 | 491934.7549 | 0 | 0 | 552.5221 | 0 | 560939.1891 | 2281.0545 | 10979.4758 | 52424.9694 | 0 | 2766.4122 | 491936.0222 | 0 | 0 | 552.5221 | 0 | 560940.4563 | 5.2746 | 5.2749 | 8.5318 | 0.00022592 |  | 2280.2458 | 1999.7399 | Existe un incremento de obras civiles de M$29.920, que representa el 8,5% del monto recomendado para dicho ítem. La diferencia en los montos reales respecto del recomendado es por el factor de actualización de la moneda. Este tipo de iniciativa forma parte del compromiso presidencial de construir 100 Cecosf. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 420000 | 29920 | 7.124% | Según registros del Módulo Ejecución del BIP, existe un aumento de obras civiles de M$29.920. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto presenta aumento de Obras Civiles en su etapa de ejecución de 8,5% del monto contratado inicial, monto no detallado por la unidad técnica. El monto inicial según el módulo ejecución del BIP es de M$350.703 y el aumento fue de M$29.920, quedando el contrato final de obras civiles en M$380.623. El aumento de obras civiles representa el 7,12% del monto total aprobado para la ejecución del proyecto, de todos los ítems. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 14 | 14 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Este tipo de iniciativa se evalúa con indicador costo eficiencia. El Costo Anual Equivalente Ex Ante M$110.110 y el Costo Anual Equivalente Ex Post M$110.790. El CAE/persona ex ante M$14,11 y el CAE/persona ex post M$14,20. | El proyecto presentó un aumento de obras civiles del 8,5% respecto de lo recomendado para dicho ítems. La unidad técnica informa que se ejecutaron las obras civiles, equipos y equipamiento según recomendación. El proyecto se encuentra en operación. Esta iniciativa fue recomendada de acuerdo a la guía metodológica para construcción CECOSF, la cual considera diseño tipo. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30099967-0 | REPOSICION Y REPARACION CCP DE PARRAL | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 2017 | NO | JUSTICIA | REHABILITACION ADULTOS | CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO (CCP) | SECTORIAL | SECTORIAL | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | GENDARMERIA DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | PRODUCTO DEL TERREMOTO, ESTA UNIDAD PENAL QUEDO CON SERIOS DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA, LA POBLACION PENAL DE ESTA UNIDAD FUE TRASLADA A OTRAS UNIDADES DE LA REGION , INCREMENTANDO LA SOBREPOBLACION EXISTENTE. | EL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES DESARROLLADO, CONSIDERA LA RECUPERACIÓN DE ESTE RECINTO PENAL CUYA CONSTRUCCIÓN DATA DEL AÑO 1943, A TRAVÉS DE DOS TIPOS DE INTERVENCIÓN: REPARACIÓN, EN UNA SUPERFICIE DE 1.605,65 M2, Y REPOSICIÓN, EN UNA SUPERFICIE DE 498,13 M2. SE CONTEMPLA LA NORMALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, REDES CONTRA INCENDIOS, ETC., DE MANERA DE DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO PARA LOS INTERNOS COMO PARA EL PERSONAL DE GENDARMERÍA. ASIMISMO, EL PROYECTO CONTEMPLA LOS RECINTOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA REINSERCIÓN DE LOS INTERNOS, A TRAVÉS DE TALLERES Y SALAS DE CAPACITACIÓN, Y LA REPOSICIÓN DEL MURO PERIMETRAL Y ANILLO DE SEGURIDAD. ESTE PROYECTO PERMITIRÁ RECUPERAR UN TOTAL DE 130 PLAZAS, CON UN TOTAL DE 2.103,78 M2 DE SUPERFICIE TOTAL DE INTERVENCIÓN. |  |  |  |  | 10 | 0 | Con fecha 9.04.2014 se realiza licitación publica para la contratación del servicio Asesoría para la Inspección Técnica de las Obras Reposición y Reparación Centro de Cumplimiento Penitenciario de Parral, ID 1391-29-LP14, Bases Administrativas y Técnicas aprobadas por Resolución Ex. Nº965 de 14.03.2014 de la Dirección Regional de Gendarmería, Región del Maule. Mediante Resolución Ex. Nº 1957 de 30.05.2014 de la Dirección Regional de Gendarmería, Región del Maule, se declara desierta debido a que la oferta presentada no cumple con los requisitos mínimos exigidos en bases técnicas. El servicio de asesoría no fue licitado nuevamente, por lo que no se genera gasto en este ítem en la etapa de ejecución. | -100 | 1 | 5 | Primera orden de compra Nº1391-6576-CM15 del 7.10.2015 por un monto de $1.509.209 iva incluido para la adquisición de 17 estufas a gas económica para cilindros de 15 kg., acta de recepción de especies Nº5 del 8.10.2015 aprobada por resol. ex. 3965 del 15.10.2015, factura Nº2828 del 7.10.2015 de la empresa Comercial San Agustín Ltda, Rut 76.287.853-4. Ultima orden de compra Nº1391-6564-CM15 del 6.10.2015 por un monto de $2.350.985 iva incluido para la adquisición de 5 veladores clínicos y 5 catres clínicos, actas de conformidad de recepción Nº49 del 11.01.2016 y 54 del 11.03.2016, factura Nº52156 del 4.03.2016 de la empresa OPPICI S.A., Rut 80.695.500-0. | 400 | 1 | 0 | Primera orden de compra Nº1391-6541-CM15 del 6.10.2015 por un monto de $153.304 iva incluido para la adquisición de 3 basureros 75 lts., 3 exprimidores y 1 batidora, acta de recepción de especies Nº21 del 16.10.2015 aprobada por resol. ex. 4167 del 28.10.2015, factura Nº59629 del 14.10.2015 de la empresa Comercial Red Office Ltda, Rut 77.012.870-6. Ultima orden de compra Nº1391-6531-CM15 del 6.10.2015 por un monto de $139.492 iva incluido para la adquisición de 10 focos westinhouse lámpara de emergencia, acta de conformidad de recepción Nº24 del 23.10.2015, factura Nº34644 del 29.11.2015 de la empresa Comercial Muñoz y Compañía Ltda., Rut 78.906.980-8. | -100 |  |  |  |  | 1 | 51 | La cuenta extrapresupuestaria es administrada en el Departamento de Contabilidad y Presupuestos de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile. El primer pago de gastos administrativos de la etapa de ejecución del proyecto corresponde al VIATICO de funcionario arquitecto del Depto. Infraestructura de la Dirección Nacional (Santiago), COMETIDO VII REGION (Talca) 20.03.2013, Res. 2584, por un monto de $14.752.- El ultimo pago registrado a la fecha corresponde a rendición de boletas de combustible y peajes por cometido de funcionario de la Dirección Regional (Talca) a Parral, por un monto de $11.931.- de fecha 12.06.2017. La cuenta extrapresupuestaria aun no se cierra, debido a que las obras civiles se encuentran en tramite la recepción definitiva. La ITO envía a través de correo electrónico de fecha 11.08.2017, el documento Ord. Nº1452 del 7.06.2017 del Director Regional del Maule que remite a la empresa el informe de recepción definitiva con reservas de fecha 31.05.2017 firmado por la comisión receptora designada a través de Resolución Ex. Nº1715 de fecha 12.05.2015, entregándole un plazo de 25 días corridos para subsanar un listado de 21 observaciones. No se dispone de nuevos antecedentes. | 5000 | 10 | 17 | Licitación publica con fecha 21.06.2013, ID 1391-132-LP13 en www.mercadopublico.cl. Contraloría Regional Toma Razón con fecha 6.12.2013 la Resolución Tr. Nº24 del 16.09.2013 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule, que aprueba el contrato de ejecución de obras, con la empresa Construcciones y Sondajes S.A. (ECSON S.A.), RUT 96.528.630-6, por un monto de $1.541.528.043.- IVA incluido, plazo de 300 días. Con fecha 10.12.2013 se realiza entrega de terreno. El contrato se modifica en 3 oportunidades: la primera modificación contempla el aumento efectivo de contrato por un monto de $106.054.622.- (6,88%), resultando un valor total de $1.647.582.665.- para obras civiles y un incremento de plazo en 150 días corridos, nuevo plazo de termino de obras previsto el 04.03.2015, aprobada mediante Resolución Ex. Nº 3711 del 2/10/2014 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule; se trata de una disminución de obras por un monto de $108.360.729.- (7,02%) y un aumento por un monto de $214.415.350.- (13,9%), como resultado de modificaciones de proyecto debido a deficiencias del diseño originalmente contratado, mencionadas en Informe Técnico Nº7 del 4.09.2014 de la Inspección Fiscal adjunto a documentos Ord. Nº2997 del 10.09.2014 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule y Ord. Nº 1710 del 22.09.2014 del Departamento de Infraestructura de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, las que fueron autorizadas mediante Ord. Nº8314 del 2.10.2014 por la Oficina de Planificación y Presupuestos del Ministerio de Justicia. La segunda modificación autoriza un aumento plazo de 45 días, nuevo plazo de termino de obras previsto el 18.04.2015, aprobado a través de Resolución Ex. Nº 674 del 25/02/2015 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule convenio ad referéndum para introducir modificaciones a las obras originalmente pactadas en el contrato de ejecución de obras, en consideración al informe Nº2 de fecha 20.02.2015 de la Inspección Fiscal que expone la compensación de un 1,26% del monto total de obras: disminución de obras por un monto de $20.739.287.- y un aumento por el mismo monto de $20.739.287.-, como resultado de ajustes de proyecto debido a partidas sobredimensionadas, mejor operatividad y cumplimiento normativo. La ultima modificación se aprueba por Resolución Ex. Nº 1385 del 15/04/2015 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule convenio ad referéndum para introducir modificaciones a las obras originalmente pactadas en el contrato de ejecución de obras, en consideración al informe Nº3 de fecha 14.04.2015 de la Inspección Fiscal que expone la compensación de obras de un 2,39% del monto total de obras: aumento de obras extraordinarias por un monto de $39.364.727.- y disminución de partidas de obras por un monto de $39.364.727.-, para la actualización del proyecto de CCTV de acuerdo a necesidades operativas del proyecto; no contempla aumento de plazo. Plazo total con modificaciones de contrato 495 días, 18.04.2015. Fecha de termino real de obras, 21.04.2015 (498 días). Valor total de obras $1.647.582.665.- | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 10 | 0 | No se registran mas gastos. | -100 | 11 | 11 | 51 | 51 | 0 | El plazo real de obras civiles incluidas las 3 modificaciones de contrato contemplo 495 días a contar de la entrega de terreno, es decir 195 días mas sobre el plazo contratado inicialmente, debido a modificaciones del diseño original. La recepción provisoria se realizo el 2 de noviembre de 2015. La recepción definitiva se encuentra a la fecha en tramite. | 363.6364 | 363.6364 | CONSULTORIAS: se declaró desierta debido a que la oferta presentada no cumplió con los requisitos mínimos exigidos en bases técnicas. El servicio de asesoría no fue licitado nuevamente, por lo que no se generó gasto en este ítem en la etapa de ejecución. EQUIPAMIENTO: Se observa que el plazo de adquisición fue subestimado en la etapa ex ante. Primera orden de compra Nº1391-6576-CM15 del 7.10.2015 por un monto de $1.509.209 iva incluido para la adquisición de 17 estufas a gas económica para cilindros de 15 kg., acta de recepción de especies Nº5 del 8.10.2015 aprobada por resol. ex. 3965 del 15.10.2015, factura Nº2828 del 7.10.2015 de la empresa Comercial San Agustín Ltda, Rut 76.287.853-4. Ultima orden de compra Nº1391-6564-CM15 del 6.10.2015 por un monto de $2.350.985 iva incluido para la adquisición de 5 veladores clínicos y 5 catres clínicos, actas de conformidad de recepción Nº49 del 11.01.2016 y 54 del 11.03.2016, factura Nº52156 del 4.03.2016 de la empresa OPPICI S.A., Rut 80.695.500-0. EQUIPOS: La adquisición de los equipos se desarrollo durante el mes de octubre de 2015, conforme al plazo recomendado. Primera orden de compra fue el 6.10.2015 por un monto de $153.304 iva incluido para la adquisición de 3 basureros 75 lts., 3 exprimidores y 1 batidora, acta de recepción de especies Nº21 del 16.10.2015 aprobada por resol. ex. 4167 del 28.10.2015, factura Nº59629 del 14.10.2015 de la empresa Comercial Red Office Ltda, Rut 77.012.870-6. Ultima orden de compra Nº1391-6531-CM15 del 23.10.2015 por un monto de $139.492 iva incluido para la adquisición de 10 focos westinhouse lámpara de emergencia, acta de conformidad de recepción Nº24 del 23.10.2015, factura Nº34644 del 29.11.2015 de la empresa Comercial Muñoz y Compañía Ltda., Rut 78.906.980-8. GASTOS ADMINISTRATIVOS: El mayor plazo se produce por el pago de VIATICO hasta la fecha de recepción definitiva del proyecto. El primer pago de gastos administrativos de la etapa de ejecución del proyecto corresponde al VIATICO de funcionario arquitecto del Depto. Infraestructura de la Dirección Nacional (Santiago), COMETIDO VII REGION (Talca) 20.03.2013, Res. 2584, por un monto de $14.752.- El último pago registrado a la fecha corresponde a rendición de boletas de combustible y peajes por cometido de funcionario de la Dirección Regional (Talca) a Parral, por un monto de $11.931.- de fecha 12.06.2017. La cuenta extrapresupuestaria aun no se cierra, debido a que las obras civiles se encuentran en trámite la recepción definitiva. La ITO envía a través de correo electrónico de fecha 11.08.2017, el documento Ord. Nº1452 del 7.06.2017 del Director Regional del Maule que remite a la empresa el informe de recepción definitiva con reservas de fecha 31.05.2017 firmado por la comisión receptora designada a través de Resolución Ex. Nº1715 de fecha 12.05.2015, entregándole un plazo de 25 días corridos para subsanar un listado de 21 observaciones. No se dispone de nuevos antecedentes. OBRAS CIVILES: Aumentos de plazo debido a deficiencias del diseño originalmente contratado, a ajustes del proyecto debido a partidas sobredimensionadas, mejor operatividad y cumplimiento normativo. Con fecha 6.12.2013 se aprueba el contrato de ejecución de obras, con la empresa Construcciones y Sondajes S.A. (ECSON S.A.), RUT 96.528.630-6, por un monto de $1.541.528.043.- IVA incluido, plazo de 300 días. Con fecha 10.12.2013 se realiza entrega de terreno. El contrato se modifica en 3 oportunidades: la primera modificación como resultado de modificaciones de proyecto debido a deficiencias del diseño originalmente contratado. La segunda como resultado de ajustes de proyecto debido a partidas sobredimensionadas, mejor operatividad y cumplimiento normativo. La última modificación no contempla aumento de plazo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-10 | [14 empty] | 1722599 | 8742 | 1731341 | 1722597 | 8744 | El monto de equipamiento $53.784.921, corresponde a un total de 36 ordenes de compra efectuadas entre el año 2015 y 2016. El monto de equipos $21.229.266, corresponde a 2 ordenes de compra realizadas el año 2015. Los gastos administrativos se encuentran en cuenta extrapresupuestaria administrada en el Departamento de Contabilidad y Presupuestos de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, y aun no se cierra debido a que las obras civiles se encuentran en tramite la recepción definitiva. Licitación publica obras civiles publicada con fecha 21.06.2013, ID 1391-132-LP13 en www.mercadopublico.cl. Contraloría Regional Toma Razón con fecha 6.12.2013 la Resolución Tr. Nº24 del 16.09.2013 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule, que aprueba el contrato de ejecución de obras, con la empresa Construcciones y Sondajes S.A. (ECSON S.A.), RUT 96.528.630-6, por un monto de $1.541.528.043.- IVA incluido, plazo de 300 días. Con fecha 10.12.2013 se realiza entrega de terreno. El contrato se modifica en 3 oportunidades: la primera modificación contempla el aumento efectivo de contrato por un monto de $106.054.622.- (6,88%), resultando un valor total de $1.647.582.665.- para obras civiles y un incremento de plazo en 150 días corridos, nuevo plazo de termino de obras previsto el 04.03.2015, aprobada mediante Resolución Ex. Nº 3711 del 2/10/2014 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule; se trata de una disminución de obras por un monto de $108.360.729.- (7,02%) y un aumento por un monto de $214.415.350.- (13,9%), como resultado de modificaciones de proyecto debido a deficiencias del diseño originalmente contratado, mencionadas en Informe Técnico Nº7 del 4.09.2014 de la Inspección Fiscal adjunto a documentos Ord. Nº2997 del 10.09.2014 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule y Ord. Nº 1710 del 22.09.2014 del Departamento de Infraestructura de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, las que fueron autorizadas mediante Ord. Nº8314 del 2.10.2014 por la Oficina de Planificación y Presupuestos del Ministerio de Justicia. La segunda modificación autoriza un aumento plazo de 45 días, nuevo plazo de termino de obras previsto el 18.04.2015, aprobado a través de Resolución Ex. Nº 674 del 25/02/2015 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule convenio ad referéndum para introducir modificaciones a las obras originalmente pactadas en el contrato de ejecución de obras, en consideración al informe Nº2 de fecha 20.02.2015 de la Inspección Fiscal que expone la compensación de un 1,26% del monto total de obras: disminución de obras por un monto de $20.739.287.- y un aumento por el mismo monto de $20.739.287.-, como resultado de ajustes de proyecto debido a partidas sobredimensionadas, mejor operatividad y cumplimiento normativo. La ultima modificación se aprueba por Resolución Ex. Nº 1385 del 15/04/2015 de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule convenio ad referéndum para introducir modificaciones a las obras originalmente pactadas en el contrato de ejecución de obras, en consideración al informe Nº3 de fecha 14.04.2015 de la Inspección Fiscal que expone la compensación de obras de un 2,39% del monto total de obras: aumento de obras extraordinarias por un monto de $39.364.727.- y disminución de partidas de obras por un monto de $39.364.727.-, para la actualización del proyecto de CCTV de acuerdo a necesidades operativas del proyecto; no contempla aumento de plazo. Plazo total con modificaciones de contrato 495 días, 18.04.2015. Fecha de termino real de obras, 21.04.2015 (498 días). Valor total de obras $1.647.582.665.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2283 | 2283 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En los informes no se detecta variación de superficie de intervención. | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica, en los informes no se detecta variación de superficie de intervención. | [12 empty] | Acta de recepción provisoria de fecha 2 de noviembre de 2015, aprobada por Resolución Ex. 4262 de 4.11.2015 y complementada por Resolución Ex. 4902 del 14.12.2015, ambas de la Dirección Regional de Gendarmería, Región del Maule. | 4231000% | Equipos: Ultima orden de compra Nº1391-6531-CM15 del 6.10.2015 por un monto de $139.492 iva incluido para la adquisición de 10 focos westinhouse lámpara de emergencia, acta de conformidad de recepción Nº24 del 23.10.2015, factura Nº34644 del 29.11.2015 de la empresa Comercial Muñoz y Compañía Ltda., Rut 78.906.980-8. Equipamiento: Ultima orden de compra Nº1391-6564-CM15 del 6.10.2015 por un monto de $2.350.985 iva incluido para la adquisición de 5 veladores clínicos y 5 catres clínicos, actas de conformidad de recepción Nº49 del 11.01.2016 y 54 del 11.03.2016, factura Nº52156 del 4.03.2016 de la empresa OPPICI S.A., Rut 80.695.500-0. Obras civiles: se encuentran en tramite la recepción definitiva. La ITO envía a través de correo electrónico de fecha 11.08.2017, el documento Ord. Nº1452 del 7.06.2017 del Director Regional del Maule que remite a la empresa el informe de recepción definitiva con reservas de fecha 31.05.2017 firmado por la comisión receptora designada a través de Resolución Ex. Nº1715 de fecha 12.05.2015, entregándole un plazo de 25 días corridos para subsanar un listado de 21 observaciones. No se entregan nuevos antecedentes. Se estima al 31/08/2017 contar con la recepción definitiva. |  | SI | 4270600% | El informe de recepción definitiva con reservas de fecha 31.05.2017 firmado por la comisión receptora, da cuenta de un listado de 21 observaciones para subsanar por parte de la empresa. |  | En Operación |  | MARÍA BOBADILLA PARADA | GENDARMERIA VII REGION DEL MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4115000% | 4115000% | 0 | 4120100% | 51 | 4144800% | 247 | 4161100% | 163 | 4161100% | 163 | 4161800% | 7 | 4169900% | 81 | 549 | 549 | Se realizaron 4 ingresos a Controlaría Regional de las bases de licitación de obra, siendo el primero el 29/01/2013 y el ultimo el 31/05/2013, las que finalmente fueron tomadas de razón el 14/06/2013. Se realizó la publicación de la licitación el 23/06/2013, la cual se adjudicó mediante Resolución N°24 de fecha 14/09/2013, tomada de razón con alcances el 06/12/2013. | [23 empty] | 85611 | 154121 | 0 | 0 | 8370 | 1459119 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 1714921 | 85611 | 154121 | 0 | 0 | 8365 | 1459124 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 1714921 | Inicialmente no se solicitaron recursos para Asignación Equipos, quedando la totalidad reflejada en Asignación Equipamiento. Posteriormente se somete a reevaluación el proyecto y que solicita la incorporación del item de equipos por un valor de M$ 48.626 y mientras el item equipamiento se reduce a un monto de M$ 128.315, ambos suman M$ 176.941 que corresponde a un incremento de un 4,9 % del valor total del item de equipamiento | 0 | 53786 | 21230 | 0 | 8742 | 1647583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731341 | El monto inicial del contrato de obras civiles fue de $1.541.528.043.- La Unidad Técnica solicita visación para modificación de obra por un aumento de monto de $106.054.622.- y un aumento de plazo de 150 días adicionales, que se autorizan mediante Ord. N°8314 del 02/10/2014 de OPLAP. Se aprueba convenio ad referéndum mediante Resolución N°3711 del 02/10/2014 del Director Regional de Gendarmería de Chile. Proyecto no se contrato AIF. | 0 | 53786 | 21230 | 0 | 8742 | 1647583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731341 | 29974 | BIP > SIGFE | 0 | 53785 | 0 | 0 | 0 | 1647582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701367 | 0 | 56287 | 0 | 0 | 0 | 1817150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873437 | La diferencia de M$ 8.744 corresponde a los Gastos Administrativos. La obra terminó el 21/04/2015 y la comisión con fecha 03/06/2015 realizó una recepción provisoria con reserva, fijando un plazo de 120 días hasta el 16/10/2015 para que la empresa subsane las observaciones. Con fecha 02/11/2015, luego de subsanadas las observaciones, la comisión realizó el acta de recepción provisoria. | [15 empty] | 0 | 237499.5961 | 0 | 0 | 12898.0961 | 2248498.8151 | 0 | 0 | 11865.2853 | 0 | 2510761.7927 | 2500057.3107 | 0 | 71331.1097 | 28646.2432 | 0 | 12890.4926 | 2395389.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508257.7018 | 0 | 71332.377 | 28646.2432 | 0 | 12890.4926 | 2302790.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415659.5603 | -0.099734 | -3.7878 | 2.4146 | -3.6917 | -3.3758 | 1058.1076 | 1008.6686 | El primer RS consideró solo equipamiento por M$187.413 y no equipos. Con fecha 09-04-2015 se aprobó la reevaluación del proyecto que redujo el equipamiento a M$112.312 y se agrego equipos por M$42.564, en moneda 31.12.2010. Según lo informado por la unidad técnica, la inversión en equipamiento y equipos fue menor a los montos aprobados para el proceso presupuestario 2016, equipamiento M$128.269.- (disminución de gasto M$74.483) y equipos M$48.611 (disminución de gasto M$27.381) (Moneda IDI: 31.12.2014). Las obras civiles originalmente contratadas el año 2013 por un monto de M$1.541.528.-, tuvieron un incremento de M$106.055.- (6,88%), resultando un valor total de M$1.647.583.- cancelados entre los años 2014 y 2015. Los valores de consultorías no fueron utilizados según antecedentes de la unidad técnica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA EUGENIA SALAS GAITAN | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1971901 | -86553 | -4.389% | 1. El monto de M$90.744.- (Moneda IDI: 31.12.2013) consultorías aprobado para el proceso presupuestario 2014 para la contratación del servicio Asesoría para la Inspección Técnica de las Obras no fue utilizado, ya que con fecha 9.04.2014 se realiza licitación publica, ID 1391-29-LP14, Bases Administrativas y Técnicas aprobadas por Resolución Ex. Nº965 de 14.03.2014 y se declara desierta debido a que la oferta presentada no cumplia con los requisitos mínimos exigidos en bases técnicas. El servicio de asesoría no fue licitado nuevamente, debido a que el contrato de obras civiles se inicio el 10.12.2013. 2. La inversión en equipamiento y equipos fue menor a los montos aprobados para el proceso presupuestario 2016, equipamiento M$128.269.- (disminución de gasto M$74.483) y equipos M$48.611 (disminución de gasto M$27.381) (Moneda IDI: 31.12.2014). 3. Las obras civiles originalmente contratadas el año 2013 por un monto de M$1.541.528.-, tuvieron un incremento de M$106.055.- (6,88%), resultando un valor total de M$1.647.583.- cancelados entre los años 2014 y 2015. 4. Queda pendiente la rendición de gastos administrativos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2085376 | 1972817 | -5.3975 | Según historial RATE, el proyecto presenta una reevaluación de fecha 30-03-2015, a petición de la institución financiera donde se solicita la incorporación del ítem de equipos por un valor de M$ 48.626 y el ítem equipamiento se reduce a un monto de M$ 128.315, ambos suman M$ 176.941 que corresponde a un incremento de un 4,9 % del valor total del ítem de equipamiento. La solicitud fue aprobada en RATE de fecha 09-04-2015. Cabe señalar que el contrato de obras civiles tuvo fecha de inicio el 10-12-2013 y de término el 18-04-2015. En lo que respecta a Modificaciones Menores al 10% del Costo Total y/o por ítem, el proyecto presenta una disminución (variación total) de M$86.553 respecto del monto total recomendado debido a que no se utilizó lo solicitado para Consultorías, la inversión en equipamiento y equipos fue menor a los montos aprobados, no obstante las obras civiles presentaron un aumento del 6,88%. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 7206 | 6963 | -3.3722 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se corrige el indicador conforme información existente en la carpeta digital de la iniciativa, oficio solicitud de reevaluación. Se observa un menor valor del indicador económico producto de la no utilización ítems Consultorias y Otros Gastos y menor gasto de equipos y equipamiento. se declaró desierta la contratación de la consultoria debido a que la oferta presentada no cumple con los requisitos mínimos exigidos en bases técnicas, según informa unidad técnica. El servicio de asesoría no fue licitado nuevamente, por lo que no se genera gasto en este ítem en la etapa de ejecución. | El proyecto fue recomendado por analista del nivel central, se evaluó ex post en la Seremi del Maule ya que no fue informado oportunamente para que sea reasignado. De acuerdo a lo informado por la unidad técnica, en los informes no se detecta variación de superficie de intervención. El contrato se modifica en 3 oportunidades: la primera modificación contempla el aumento efectivo de contrato por un monto de $106.054.622.- (6,88%), para obras civiles y un incremento de plazo en 150 días corridos, como resultado de modificaciones de proyecto debido a deficiencias del diseño originalmente contratado. La segunda modificación autoriza un aumento plazo de 45 días, la Inspección Fiscal que expone la compensación de un 1,26% del monto total de obras: disminución de obras por un monto de $20.739.287.- y un aumento por el mismo monto de $20.739.287.-, como resultado de ajustes de proyecto debido a partidas sobredimensionadas, mejor operatividad y cumplimiento normativo. La última modificación, la Inspección Fiscal que expone la compensación de obras de un 2,39% del monto total de obras: aumento de obras extraordinarias y disminución de partidas de obrasppara la actualización del proyecto de CCTV de acuerdo a necesidades operativas del proyecto; no contempla aumento de plazo. Plazo total con modificaciones de contrato 495 días, 18.04.2015. Fecha de termino real de obras, 21.04.2015 (498 días). Valor total de obras $1.647.582.665.- La inversión en equipamiento y equipos fue menor a los montos aprobados en última reevaluación. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30436572-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LONGAVI | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LONGAVI | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | CONTRIBUIR A MANTENER SANA SU POBLACIÓN A CARGO, EJERCIENDO EL ROL DE COPARTÍCIPE CON LA COMUNIDAD EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SUS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO, SIENDO PRIORIZADO EL SECTOR DE LONGAVI | LA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR EN LA COMUNA DE LONGAVI, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 246 M2. INCORPORA EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y ASESORIAS ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO. | 3016 |  |  |  | 7 | 1 | EL PLAZO OFRECIDO POR LOS CONSULTORES EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -85.7143 | 2 | 4 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MAYOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | 100 | 2 | 5 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MAYOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | 150 |  |  |  |  | 7 | 3 | EL PLAZO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE ASOCIA AL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES | -57.1429 | 6 | 5 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 1 | 4 | EL PLAZO DEL ITEM OTROS GASTOS SE ASOCIA A LOS PLAZOS DEL ITEM OBRAS CIVILES | 300 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION PARA ALGUNOS ITEM DE MANERA INDIVIDUAL. A MODO GLOBAL, EXISTIERON TIEMPOS MUERTOS, LO QUE GENERARON QUE EL PLAZO REAL FUERA MAYOR AL RECOMENDADO. EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES FUE APROBADO MEDIANTE RES SSMAULE N°3383 DEL 08.07.2016 | 14.2857 | 28.5714 | Obras civiles se ejecutaron en menor plazo que el programado ex ante, debido a que el Consultor ofreció menor tiempo de ejecución. El mayor tiempo de ejecución del proyecto radica en la adquisición de equipos y equipamiento. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2016-07-22 | [14 empty] | 441729 | 2486 | 444215 | 444290 | -75 | - LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REGISTRAN COMO GLOBAL, POR LO QUE SE IDENTIFICAN COMO GASTOS SIN CONTRATO - DETALLE CONTRATOS CONSULTORIAS M$1.871 - 13.06.2016 A 07.07.2016 EQUIPAMIENTO M$8.473 - 01.11.2016 A 01.03.2017 EQUIPOS M$45.010 - 27.09.2016 A 01.03.2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$2.560 - 01.09.2016 A 01.12.2016 OBRAS CIVILES M$385.940 - 22.07.2016 A 09.12.2016 OTROS GASTOS M$436 - 22.07.2016 A 29.11.2016 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 246 | 246 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE DIFERENCIA EN LAS SUPERFICIES RECOMENDADA Y REAL EL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO COINCIDE CON LO PROYECTADO EN LA ETAPA DE PREINVERSION | La unidad técnica señala en el módulo de evaluación que el proyecto se ejecutó conforme el proyecto recomendado ex ante. | [12 empty] | ACTA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES APROBADA MEDIANTE RESOLUCION EXENTA SSMAULE N°316 DEL 24.01.2017 | 4275900% | EL PROYECTO NO CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA, ESTA SE REALIZA DESPUES DE 12 MESES DE LA RECEPCION PROVISORIA, LA CUAL TIENE FECHA DE APROBACION EL 24.01.2017 |  | SI | 4294800% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON OPERACION NORMAL SIN INCONVENIENTES |  | En Operación |  | JUAN ALVARADO MALDONADO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4245300% | 4245300% | 0 | 4250300% | 50 | 4261400% | 111 | 4253100% |  | 4257000% |  | 4257300% | 3 | 4294700% | 374 | 494 | 494 | LA LICITACION FUE PUBLICADA EL DIA 6.5.2016 Y SE ADJUDICA EN LA PLATAFORMA CON FECHA 15.7.2016.- EL CONTRATO DE OBRACIVIL FUE SUSCRITO CON FECHA 19.7.2016 Y APROBADO POR RESOLUCION EXENTA N° 3490 DE 19.7.2016. POSTERIOR A ESTE HECHO SE HACE LA ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 22.7.2016.- EL PRIMER GASTO DE OBRA CIVIL CORRESPONDE A UN ANTICIPO DE M$ 38.106.- | [23 empty] | 1871 | 9746 | 45030 | 0 | 2560 | 336218 | 0 | 0 | 436 | 0 | 395861 | 1871 | 9746 | 45030 | 0 | 2381 | 336218 | 0 | 0 | 436 | 0 | 395682 | EJECUCION VIGENTE : FECHA INGRESO SNI : 11-12-2015 SE DECRETA PARA EL 2016: DECRETO 623 POR M$351.011.- DECRETO 1119/1134 POR M$34.930.- TOTAL PARA OBRA CIVIL : M$385.941.- | 1871 | 8473 | 45009 | 0 | 2560 | 385940 | 0 | 0 | 436 | 0 | 444289 | EL TOTAL CONTRATADO ES EL FINALMENTE DEVENGADO Y PAGADO POR EL PROYECTO | 1871 | 8473 | 45010 | 0 | 2560 | 385940 | 0 | 0 | 436 | 0 | 444290 | 0 | BIP = SIGFE | 1871 | 8473 | 45010 | 0 | 2560 | 385940 | 0 | 0 | 436 | 0 | 444290 | 1908 | 8641 | 45905 | 0 | 2611 | 393613 | 0 | 0 | 445 | 0 | 453123 | EL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTA UNA PEQUEÑA DIFERENCIA DEBIDO A UN ERROR DE REGISTRO. ESTA SERIA EN EL MES DE DICIEMBRE ASI: Dimerc S.A. 6958366 Noviembre 230 Viaticos 959 Octubre 21 Viaticos 986 Octubre 21 Viaticos 994 Noviembre 21 Viaticos 1009 Noviembre 21 Viaticos 1022 Noviembre 21 Viaticos 1026 Noviembre 21 Soc. Comercial Maule Ltda. 1834 Diciembre 804 Soc. Comercial Maule Ltda. 1835 Diciembre 215 | [15 empty] | 2524.367 | 13150.2794 | 60759.6892 | 0 | 3212.4851 | 453663.7289 | 0 | 0 | 588.0052 | 0 | 533898.5548 | 0 | 2417.9178 | 10950.329 | 58171.9596 | 0 | 3213.7524 | 498807.0654 | 0 | 0 | 1127.8547 | 0 | 574688.8789 | 2417.9178 | 10946.5273 | 58173.2268 | 0 | 3213.7524 | 498805.7981 | 0 | 0 | 563.9274 | 0 | 574121.1497 | 7.6401 | 7.5338 | 9.9506 | -0.098789 |  | 2333.8258 | 2027.6658 | Existe un incremento de obras civiles de M$34.929, que representa el 9,95% del monto recomendado para dicho ítems. La diferencia en los montos reales respecto del recomendado es por el factor de actualización de la moneda. Este tipo de iniciativa forma parte del compromiso presidencial de construir 100 Cecosf. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 421304 | 34929 | 8.291% | El módulo ejecución del BIP registra un aumento del contrato de obras civiles por M$34.929. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto presenta aumento de Obras Civiles en su etapa de ejecución de 9,95% del monto contratado inicial, monto no detallado por la unidad técnica. El monto inicial según el módulo ejecución del BIP es de M$351.011 y el aumento fue de M$34.929, quedando el contrato final de obras civiles en M$385.940. El aumento del contrato de obras civiles representa el 8,29% del total aprobado para la etapa de ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 36 | 36 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Este tipo de iniciativa se evalúa con indicador costo eficiencia. El Costo Anual Equivalente Ex Ante M$115.521 y el Costo Anual Equivalente Ex Post M$117.278. El CAE/persona ex ante M$35,62 y el CAE/persona ex post M$36,16. | El proyecto presentó un aumento de obras civiles del 9,95% respecto de lo recomendado para dicho ítems. La unidad técnica informa que se ejecutaron las obras civiles, equipos y equipamiento según recomendación. El proyecto se encuentra en operación. Esta iniciativa fue recomendada de acuerdo a la guía metodológica para construcción CECOSF, la cual considera diseño tipo. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30100443-0 | REPOSICION CON REUBICACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALUD | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CHANCO | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN MUNICIPAL NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTO BÁSICOS PARA FUNCIONAR, NO PUEDE REPARARSE Y/O AMPLIARSE, POR TANTO SE REQUIERE DE SU REPOSICIÓN. | CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 2 NIVELES, DISTRIBUIDA EN 2 NAVES UNIDAS POR UN PASILLO , CON UN TOTAL DE 718,77 M2 , EN ALBAÑILERIA CONFINADA, PISO 1° NIVEL RADIER Y 2° PISO LOSA, CUBIERTO CON PORCELANATO.-CUBIERTA ACERO PREPINTADO, VENTANAS DE ALUMNIO.- CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, LA INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN.- | 47 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 15 | 13 | PRIMER PLAZO PROPUESTO 15 MESES ( 450 DÍAS).- POSTERIORMENTE ES NECESARIO REEVALUAR INICIATIVA POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN, YA QUE EL TERRENO PRESENTA PROBLEMA DE TIPO LEGAL, REALIZANDO AJUSTES TAMBIÉN EN CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA, A 13 MESES ( 390 DÍAS).- | -13.3333 | [12 empty] | 2 | 1 | EL PLAZO PROPUESTO ES DE 2 MESES Y SE REALIZAN GASTOS SÓLO EN 1 MES, DADO A LA REDUCIDA CANTIDAD DE GASTOS ( TINTAS, PAPEL, CARPETAS) Y FACILIDAD DE COMPRA A TRAVÉS DEL CONVENIO MARCO DEL SISTEMA MERCADO PÚBLICO. | -50 | 12 | 14 | PLAZO RECOMENDADO: 12 MESES (360 DÍAS).- PLAZO ADJUDICADO: 330 DÍAS.- FECHA INICIO (ACTA ENTREGA TERRENO): 24-08-2015.- FECHA TÉRMINO: 12-07-2016.- AMPLIACIONES DE PLAZO: 1.- 30 DIAS, DEL 13-07- 2016 AL 11-08-2016, POR SOLICITUD DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DE PROYECTO.- APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 1.529 DEL 12/07/16. 2.- 30 DIAS, DEL 12-08- 2016 AL 10-09-2016, POR SOLICITUD DE TERCERA MODIFICACIÓN DE PROYECTO.-APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 1.761 DEL 01/08/2016. 3.- 30 DIAS, DEL 11-09- 2016 AL 11-10-2016, POR SOLICITUD DE TERCERA MODIFICACIÓN DE PROYECTO.-APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 2.359 DEL 18/10/2016 PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN 420 DIAS, SEGÚN CONTRATO (330 DIAS) MAS 90 DIAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.- PLAZO REAL: 409 DIAS (FECHA DE TERMINO 30/09/2016).- | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | LOS 3 AUMENTOS DE PLAZO SE REALIZARON EN RELACIÓN A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PROYECTO Y SUS PROCESOS DE REEVALUACIÓN Y APROBACIÓN.- | -6.6667 | -6.6667 | El proyecto en consultorías tuvo una reevaluación previa a la licitación que fue 2 años después del primer RS, por cambio de localización porque el terreno presentaba problemas legales. Esto consistió en optimizar su participación durante la ejecución del proyecto, que significó una duración menor de 2 meses a lo originalmente programado. En cuanto a los gastos administrativos, dado que la unidad técnica fue el municipio quien actuó con sus propios profesionales y no requería gastos en desplazamientos, consideró solamente gastos en materiales necesarios para la licitación los que se gastaron de una sola vez. En cuanto a obras civiles, la desviación respecto a lo programado es de 2 meses, pero en realidad tuvo producto de tres reevaluaciones, un aumento de plazo en total de 3 meses respecto a lo contratado, por lo que la duración definitiva fue de 14 meses, ya que al licitar el oferente adjudicado planteó la ejecución en 11 meses, uno menos a lo programado originalmente. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2015-08-24 | [14 empty] | 706466 | 417 | 706883 | 706882 | 1 | CONSULTORIA: 1 CONTRATO, POR $ 15.668.000, SIN MODIFICACIONES.- GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 417.000, SIN MODIFICACIONES.-(TINTAS, HOJAS Y CARPETAS) OBRA CIVIL: MONTO APROBADO: $ 630.820.000 MONTO ADJUDICADO: $ 689.012.497 (APROBADO POR 0FICIO 1.744 DEL 20/07/15, INTENDENTE REGIONAL).- POR INCREMENTO HASTA EL 10%.- MODIFICACIONES PROYECTO: 1.-AUMENTO DE OBRA: ITEM OBRAS CIVILES $1.786.452, HACIENDO UN TOTAL DE $ 690.798.949.- MODIFICACIÓN DE PROYECTO, QUE AGREGA VALOR PROFORMA CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, QUE NO SE INCLUYÓ EN BASES DE LICITACIÓN.- AUTORIZADO POR ORD. N° 2.490 DEL 30/09/15, DE JEFA DE DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN.- 2.-MODIFICACIÓN DE CONTRATO: ITEM OBRA CIVIL: AUMENTO DE OBRAS $ 67.868.901.- DISMINUCIÓN DE CONTRATO -$67.868.901, POR RAZONES DE DEFICIENCIAS EN EL PROYECTO INICIAL Y MEJORAS CONSTRUCTIVAS.- SE REALIZA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO.- SE MANTIENE VALOR DEL CONTRATO.- AUTORIZADO POR ORD. N° 1.467 DEL 09/09/2016 DE JEFA DE DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN.- 3.-MODIFICACIÓN DE CONTRATO: ITEM OBRA CIVIL: AUMENTO DE OBRAS $21.445.643.- DISMINUCIÓN DE CONTRATO -$21.445.643, POR RAZONES MEJORAS CONSTRUCTIVAS QUE PERMITAN UNA MEJOR OPERACIÓN DEL EDIFICIO.- SE REALIZA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO.- SE MANTIENE VALOR DEL CONTRATO.- AUTORIZADO POR ORD. N° 2.512 DEL 28/09/2016 DEL INTENDENTE REGIONAL.- MONTO TOTAL: $ 690.798.949.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 718 | 718 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO DIFERENCIAS ENTRE MTS 2 RECOMENDADOS Y EJECUTADOS.- | No existió modificación en cuanto a la superficie construída del proyecto, que fué el indicador de magnitud considerado pertinente para éste. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4266800% | NO SE HA CUMPLIDO 1 AÑO DE ACUERDO A BASES |  | SI | 4270900% | NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO.- |  | En Operación |  | MARCELA CISTERNAS QUIJADA | MUNICIPALIDAD DE CHANCO | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4101800% | 4111400% | 96 | 4159800% | 484 | 4235500% | 757 | 4223600% |  | 4223600% |  | 4224000% | 4 | 4230700% | 67 | 1289 | 1193 | Sin Observaciones | [23 empty] | 15002 | 0 | 0 | 0 | 399 | 604000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619401 | 15668 | 0 | 0 | 0 | 417 | 630820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646905 | Sin Observaciones | 15668 | 0 | 0 | 0 | 417 | 690798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706883 | El proyecto originalmente fue contratado por M$ 689.013 (aprobada por DEC. Alcaldicio N° 1.765 de fecha 20/08/2015), contando con 3 modificaciones, siendo la 1° la aprobación del valor proforma, (aprobada por DEC. EX. N° 2437 de fecha 26/10/2016), la 2° y 3° consisten en la aprobación de una disminución de obras y a la aprobación de obras extraordinarias por el mismo monto (correspondiendo ambas al reemplazo de algunas materialidades de materiales en el proyecto que por discontinuidad de fabricación, baja durabilidad en el tiempo o por fundamentos técnicos hicieron necesaria su modificación para el interés fiscal, manteniendo el alcance original del proyecto). | 15668 | 0 | 0 | 0 | 417 | 690798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706883 | 1 | BIP = SIGFE | 15665 | 0 | 0 | 0 | 417 | 690800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706882 | 16220 | 0 | 0 | 0 | 444 | 711415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728079 | No falto ingresar como gasto al BIP ninguna modificación. | [15 empty] | 23117.2204 | 0 | 0 | 0 | 615.8847 | 930762.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954495.8638 | 953807.7457 | 21141.5738 | 0 | 0 | 0 | 562.6601 | 932102.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953806.4784 | 20558.6376 | 0 | 0 | 0 | 562.6601 | 901541.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922662.4805 | -0.072225 | -3.3351 | -3.1395 | -3.2652 | -3.2654 | 1285.0452 | 1255.6284 | El comportamiento de los gastos se realizó de acuerdo a lo programado. La excepción es respecto a consultorías en donde se tomó la decisión en una reevaluación de efectuar una modificación. El proyecto tuvo 3 reevaluciones principalmente por el cambio de localización del proyecto por un problema legal que se originó en terreno. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RITA ROJAS PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 753201 | 1787 | 0.2373% | EL PROYECTO SUFRIÓ 3 MODIFICACIONES, SEGÚN DETALLE INGRESADO EN OBSERVACIONES DE GASTOS.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 753201 | 752658 | -0.072092 | Las reevaluaciones se explican principalmente por el cambio de localización del proyecto por un problema legal que se originó en terreno originalmente considerado, a detalles menores del proyecto, pero que facilitaron la posterior operación y/o por obselecencia de algunas componentes, ya que el diseño se realizó a fines del 2010 y se ejecutó el año 2016. En general estas situaciones no impactaron significativamente en los costos del proyecto. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1641 | 1655 | 0.85314 | Real > Recomendado | [5 empty] | No hay cambios significativos en la rentabilidad, toda vez que la inversión efectiva fue muy cercana a la considerada ex-ante y no se tiene conocimiento de variaciones en otras componentes consideradas en la evaluación. | Proyecto que se origina en el sismo del 2010, que se demoró en partir (primer RS en Abril del 2012 y ejecución concluyó en Octubre del 2016) pero que se ejecutó de acuerdo a lo diseñado sin grandes contratiempos a pesar de tres reevaluaciones que lograron adaptar el proyecto sin impactar en los costos. | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30040110-0 | REPOSICION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA CLORINDO ALVEAR F-688 | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CAUQUENES | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | INTERNADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LO INADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA CLORINDO ALVEAR OCASIONA DESMOTIVACION, MALOS RESULTADOS DEL PROCESO EDUCATIVO Y PESIMAS EXPECTATIVAS DE CALIDAD DE VIDA. POR LO CUAL ES CRUCIAL MEJORARLA Y CUMPLIR CON LAS NORMAS, MINIMIZANDO RIESGOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION DEL ESTABLECIMIENTO, BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y EJECUCION JUNTOS EN UNA SUPERFICIE DE 1346 METROS CUADRADOS DE ACUERDO CON PROGRAMA ARQUITECTONICO VISADO POR SECREDUC, QUE SATISFACE PROYECCION DE DEMANDA YA APROBADA. | 110 | FIE |  |  | 13 | 10 | El llamado a licitación de consultoria debe realizarse una vez adjudicada la obra civil, por tanto se produce un desface entre la adjudicación de la obra y la adjudicación de la consultoria, la duración de la consultoria se extiende hasta la recepción provisoria de la obra civil, por tanto excede la fecha consignada como término de obra (entrega a explotación ) | -23.0769 | 4 | 1 | Se contrato vía licitación privada ID 4372-44-CO15, adjudicada mediante Decreto (E) 6039 del 16/09/2015 de la Municipalidad de Cauquenes. Este contrato se aprobó mediante Decreto (E) 6863 de fecha 30/10/2015 de la Municipalidad de Cauquenes. El plazo de ejecución de 25 días corridos se cuenta a partir de la fecha del Acta de Entrega de Terreno, de acuerdo a Bases Administrativas, de fecha 26/11/2015, siendo la fecha de termino el 20/12/2015 y se aprueba la Recepción Definitiva del Equipamiento con fecha 06/01/2016 mediante Decreto 2943 de fecha 23/05/2016. La diferencia entre las fechas posiblemente se deba a que el pago se programa y materializa para el año 2016 por parte de la institución financiera. | -75 | [8 empty] | 13 | 15 | 1.- Resol DA Ex. N° 41 del 08-01-2014, aumenta el plazo del contrato en 38 días. Los gastos administrativos se devuelven al mandante una vez liquidada la obra, por tanto excede la fecha consignada como término de obra (entrega a explotación ) | 15.3846 | 12 | 12 | La obra inicialmente comienza el dia 07-02-2013, con una fecha de termino inicial el dia 02-01-2014, aumento de plazo de 38 dias con nueva fecha de termino el dia 09-02-2014. La ampliación se debio a cambios en la estructura de techumbre ampliandose 30 días el contrato más 8 días de enlace (Trámites propios de aprobación de parte del Mandante) 1.- Resol DA Ex. N° 41 del 08-01-2014, aumenta el plazo del contrato en 38 días. | 0 | Sin variación | Sin variación | [24 empty] | 9 | 1 | Por ser un pago contra recepción, se realizó Pago de indemnización, Aprobado por Resol DA N° 6 del 28-02-2013 | -88.8889 | 19 | 19 | 22 | 37 | 15 | La obra inicialmente comienza el dia 07-02-2013, con una fecha de termino inicial el dia 02-01-2014, aumento de plazo de 38 dias con nueva fecha de termino el dia 09-02-2017. La ampliación se debio a cambios en la estructura de techumbre ampliandose 30 días el contrato más 8 días de enlace (Trámites propios de aprobación de parte del Mandante) 1.- Resol DA Ex. N° 41 del 08-01-2014, aumenta el plazo del contrato en 38 días. | 15.7895 | 94.7368 | La diferencia más relevante es la adquisición del equipamiento, el cual se adquirió un año después de terminadas las obras civiles. Esto se debe a que la Unidad técnica para las Obras Civiles (Dirección de Arquitectura) es distinta de la del equipamiento (municipio de Cauquenes). Resol DA Ex. N° 41 del 08-01-2014, aumenta el plazo del contrato en 38 días. La ampliación se debió a cambios en la estructura de techumbre ampliándose 30 días el contrato más 8 días de enlace (Trámites propios de aprobación de parte del Mandante) Los gastos administrativos se devuelven al mandante una vez liquidada la obra, por tanto excede la fecha consignada como término de obra (entrega a explotación ) | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-03-04 | [14 empty] | 944397 | 3977 | 948374 | 948370 | 4 | Este contrato no sufrió aumento de monto. El contrato de Equipamiento no sufrió modificaciones. Se adjudicó, el Equipamiento completo, mediante Licitación Privada ID: 4372-44-CO15, vía Decreto Exento N° 6039 de la Municipalidad de Cauquenes de fecha 16.Sep.2015, al oferente SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA., R.U.T. 78.094.280-0, por un monto o valor total que asciende a los $ 30.710.804 (impuesto incluido) y un plazo de ejecución de 25 días corridos a partir de la fecha de entrega de terreno. El contrato se suscribió con fecha 02.Oct.2015, se aprobó dicho contrato mediante Decreto Exento N° 6863 de fecha 30.Oct.2015; y se suscribió el Acta de Entrega de Terreno, con fecha 26.Nov.2015, siendo la fecha de termino el 20.Dic.2015. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1346 | 1346 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay Respecto a la magnitud del equipamiento, la misma consideró 448 unidades, no existiendo diferencias de magnitud real respecto a lo recomendado | La magnitud real se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. Respecto a la magnitud del equipamiento, la misma consideró 448 unidades, no existiendo diferencias de magnitud real respecto a lo recomendado | [12 empty] | La Resol DA N° 327 del 07-03-2014, designa comisión de recepción provisional de la obra. Calificación de la obra 6.84 Entrega a explotación con acta del 13-08-2014 | 4186400% | La Resol DA N° 292 del 02-03-2015, designa comisión de recepción definitiva de la obra. La fecha de recepción definitiva de las Obras Civiles corresponde al 08/06/2015. La resol DA N° 25 del 30-07-2015, liquida el contrato La fecha de Recepción Definitiva del Equipamiento es el 06 de enero de 2016. Recepción aprobada por Decreto (E) N° 2943 de fecha 23 de mayo de 2016 de la Municipalidad de Cauquenes | 4237500% | SI | 4243100% | No Hay La fecha corresponde al inicio del año escolar 2016. En estos días, se estima o esta en evaluación incorporar Educación Preescolar en el establecimiento |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4099400% | 4099400% | 0 | 4105400% | 60 | 4126000% | 206 | 4131200% | 52 | 4131200% | 52 | 4133700% | 25 | 4148600% | 149 | 492 | 492 | se Corrigen datos en base a los registros internos de Methasys de la iniciativa | [23 empty] | 54340 | 32393 | 0 | 0 | 10378 | 887007 | 0 | 0 | 17740 | 0 | 1001858 | 54340 | 32393 | 0 | 0 | 10378 | 887007 | 0 | 0 | 17740 | 0 | 1001858 | Se respetan los datos entregados pro la plataforma | 6500 | 30711 | 0 | 0 | 3977 | 901863 | 0 | 0 | 5323 | 0 | 948374 | Los gastos administrativos son girados como anticipo y las cuotas son de acuerdo a lo solicitado.- | 6500 | 30711 | 0 | 0 | 3977 | 901863 | 0 | 0 | 5322 | 0 | 948373 | 3 | BIP = SIGFE | 6500 | 30711 | 0 | 0 | 3977 | 901860 | 0 | 0 | 5322 | 0 | 948370 | 7282 | 31322 | 0 | 0 | 4630 | 1022580 | 0 | 0 | 6106 | 0 | 1071920 | En relación a los montos de los gastos administrativos estos se encuentran pendientes por la unidad técnica el envió de los saldos, de manera que el valor reflejado representa al monto total girado como anticipo. | [15 empty] | 83737.5119 | 49917.0767 | 0 | 0 | 15992.7268 | 1366875.0402 | 0 | 0 | 27337.1713 | 0 | 1543859.5268 | 1369224.5263 | 9449.902 | 39692.8834 | 0 | 0 | 5867.3792 | 1330682.3082 | 0 | 0 | 7739.1111 | 0 | 1393431.5839 | 9230.6673 | 39692.8834 | 0 | 0 | 5867.3792 | 1295873.4161 | 0 | 0 | 7739.1111 | 0 | 1358403.4571 | -9.7436 | -12.0125 | -5.1944 | -2.5138 | -0.79031 | 1009.215 | 962.7589 | La variación producida tanto en las Obras Civiles como en la Consultoría se debe a que este proyecto fue contratado en la modalidad Pago contra Recepción, y se estimó que los oferentes participaran con montos superiores a los recomendados. En el caso de los Gastos Administrativos, estos se recomendaron por un monto suponiendo que el desplazamiento de los Inspectores de la D. de arquitectura serían más onerosos ya que el proyecto se encuentra en una zona rural a más de 2 horas de desplazamiento del lugar de la capital regional (Talca). | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA MOLNAR DEL SAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1076683 | 1080467 | 0.35145 | La variación fue de un monto muy bajo respecto al Total de la obra (M$ 3.784) que equivale a un 0,35%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75275 | 75275 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador económico no registra variaciones. | Este proyecto se licitó en la modalidad Pago contra Recepción, con un diseño elaborado en el año 2008. El monto del proyecto estuvo dentro de los parámetros de costo de la construcción de una Escuela en una zona rural. | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30331922-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI DOÑA ANTONIA I, COMUNA MAULE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | MAULE | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL SECTOR POBLACIONAL DOÑA ANTONIA POSEE ESCASA OFERTA PREESCOLAR, AFECTANDO A UNA POBLACION INFANTIL DE 1219 MENORES ENTRE 0 Y 4 AÑOS. ESTA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA GENERA EN LOS NIÑOS UN BAJO DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y LOGRO DE SUS APRENDIZAJES. | EL PROYECTO CONTEMPLA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEFINITIVO DE LA OBRA Y LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO PARA ATENDER 40 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 48 MENORES EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE TOTAL A INTERVENIR, DE ACUERDO A ANTE PROYECTO, ES DE 1298,8 M2. | 88 |  |  |  | 2 | 9 | Res 15716 del 02.11.2015 y Res 15810 del 09.12.2015 Aprueba y modifica contrato con Empresa Montecarlo. Fecha de Entrega de Terreno: 06.01.2016 (corresponde a fecha de inicio del contrato). El plazo original del contrato corresponde a 210 días, se realizaron dos ampliaciones de plazo, las cuales están aprobadas por Res 15494 del 12.08.2016 extiende en 41 días plazo al 14.09.2016 por efectos de lluvias, retraso de proveedores y cambios en diseño; y Res 15647 del 21.10.2016 extiende plazo en 30 días al 13.10.2016 por ejecución de obras extraordinarias. | 350 | 1 | 17 | Compras centralizadas a nivel nacional por Dirección Nacional de JUNJI. Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos de Equipamiento y Equipo en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. Se nos informa telefonicamente que fueron ingresadas recientemente al BIP vigente las fechas correctas del proceso de contratacion de equipamiento por lo que se corrigen. | 1600 | 1 | 17 | Compras centralizadas a nivel nacional por Dirección Nacional de JUNJI. Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos de Equipamiento y Equipo en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. Se nos informa telefonicamente que fueron ingresadas recientemente al BIP vigente las fechas correctas del proceso de contratacion de equipos por lo que se corrigen. | 1600 | [8 empty] | 6 | 9 | Res 15716 del 02.11.2015 y Res 15810 del 09.12.2015 Aprueba y modifica contrato con Empresa Montecarlo. Fecha de Entrega de Terreno: 06.01.2016 (corresponde a fecha de inicio del contrato). Res 15494 del 12.08.2016 extiende en 41 días plazo al 14.09.2016 por efectos de lluvias, retraso de proveedores y cambios en diseño. Res 15647 del 21.10.2016 extiende plazo en 30 días al 13.10.2016 por ejecución de obras extraordinarias. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 22 | 23 | 1 | Res 15716 del 02.11.2015 y Res 15810 del 09.12.2015 Aprueba y modifica contrato con Empresa Montecarlo. Fecha de Entrega de Terreno: 06.01.2016 (corresponde a fecha de inicio del contrato). Res 15494 del 12.08.2016 extiende en 41 días plazo al 14.09.2016 por efectos de lluvias, retraso de proveedores y cambios en diseño. Res 15647 del 21.10.2016 extiende plazo en 30 días al 13.10.2016 por ejecución de obras extraordinarias. Compras centralizadas a nivel nacional por Dirección Nacional de JUNJI. Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos de Equipamiento y Equipo en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. | 175 | 187.5 | Los ítems de consultorías y obras civiles tienen igual plazo de ejecución que corresponde a 9 meses, ya que ésta iniciativa está dentro del PROGRAMA META de la JUNJI, el cual contemplaba un anteproyecto inicial, y la contratación del diseño y la ejecución en conjunto. El plazo original del contrato corresponde a 210 días, se realizaron dos ampliaciones de plazo, las cuales están aprobadas por Res 15494 del 12.08.2016 extiende en 41 días plazo al 14.09.2016 por efectos de lluvias, retraso de proveedores y cambios en diseño; y Res 15647 del 21.10.2016 extiende plazo en 30 días al 13.10.2016 por ejecución de obras extraordinarias. El ítem equipamientos y equipos son licitados y adjudicados por la Dirección Nacional de JUNJI (nivel central), el cual cubre el requerimiento total del país. De acuerdo a lo informado por Unidad Técnica se realiza ampliación de 500 días para ajustar a presupuesto DIRNAC. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2016-01-06 | [14 empty] | 723637 | 0 | 723637 | 723639 | -2 | Res 15716 del 02.11.2015 y Res 15810 del 09.12.2015 Aprueba y modifica contrato de Diseño y Obras Civiles con Empresa Montecarlo. (M$18.118 Diseño + M$673.906 OO.CC) Fecha de Entrega de Terreno: 06.01.2016 (corresponde a fecha de inicio del contrato). Res 15206 del 21.04.2016 modifica Contrato por Ajuste de Cubos en M$10.543. Res 15646 del 21.10.2016 modifica Contrato por ejecución de obras extraordinarias. Monto final M$18.118 Diseño + M$690.179 OO.CC. Compras de Equipos y Equipamiento fueron centralizadas a nivel nacional por Dirección Nacional de JUNJI. Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos de Equipamiento y Equipo en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 774 | 774 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 1299 m2 correspondea la superficie total del terreno donde se proyectó eñ jardín infantil. En tanto, la superficie a construir, de acuerdo al programa arquitectónico del anteproyecto aprobado en la formulación, fue de 774 m2. La superficie construida de acuerdo a la recepción municipal fue de 774 m2 | La magnitud del proyecto recomendada originalmente corresponde a la superficie de terreno en donde se emplaza el jardín. Por lo que la unidad técnica corrige la magnitud la cual corresponde a la superficie en metros cuadrados de edificación, de la cual se construyó lo contratado. | [12 empty] | Se levanta Acta de Recepción provisoria con fecha 28.02.2017 con observaciones en terminaciones del edificio. Finalmente, la fecha de recepción sin observaciones fue el 21.03.2017 | 4281500% | La fecha de recepción definitiva está programada un año después (21.03.2018) | 4318000% | SI | 4283500% | Con esta fecha comienza a funcionar con niños en completa normalidad |  | En Operación |  | JOSE LUIS GONZALEZ CARMONA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VII REGION | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198500% | 4199500% | 10 | 4201300% | 18 | NA |  | 4231000% | 297 | 4231000% | 297 | 4237500% | 65 | 4242600% | 51 | 441 | 431 | Decreto Identificatorio N°9 del 09.01.2015, Identifica la Iniciativa de Inversión "Construcción Jardín Infantil JUNJI Doña Antonia I, Maule" Primer Devengo con fecha 26.02.2016. Res. 015716 del 02.11.2015 Aprueba Contrato obra "Construcción Jardín Infantil JUNJI Doña Antonia I, Maule" Acta Entrega de terreno con fecha 06.01.2015 Los 297 días de diferencia entre Ito 3 e Ito 5 se produce ya que el proyecto fue licitado 2 veces (ID 848-3-LP15 y 848-30-LP15) posteriormente fue realizado un Trato Directo. Los 65 días de diferencia entre Ito 6 e Ito 7 se produce ya que si bien el Trato Directo se aprobó con fecha 19-10-2015 y firmado el contrato el 02-11-2015, la toma de razón finalmente fue el 23-12-2015. Respecto a la diferencia entre el Ito 7 e Ito 8, se produce porque los proyectos del programa consideran en el mismo contrato Especialidades (Consultorías) + Obras Civiles, no pudiendo comenzar las ultimas sin tener los V°B° de las primeras. | [23 empty] | 39207 | 12205 | 3623 | 0 | 0 | 657566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712601 | 39207 | 12205 | 3623 | 0 | 0 | 657566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712601 | No hay modificaciones respecto de lo recomendado, en cuanto a montos e ítems. El primer RS coincide con el de ejecución presupuestaria | 18118 | 12742 | 2800 | 0 | 0 | 690199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723859 | No hay modificaciones respecto de lo recomendado, en cuanto a montos e ítems. El primer RS coincide con el de ejecución presupuestaria | 18118 | 12541 | 2800 | 0 | 0 | 690178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723637 | -2 | BIP = SIGFE | 18118 | 12541 | 2800 | 0 | 0 | 690180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723639 | 18478 | 12790 | 2856 | 0 | 0 | 703902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738026 | Res 15716 del 02.11.2015 y Res 15810 del 09.12.2015 Aprueba y modifica contrato de Diseño y Obras Civiles (M$18.118 Diseño + M$673.906 OO.CC) Res 15206 del 21.04.2016 modifica Contrato por Ajuste de Cubos en M$10.543. Res 15646 del 21.10.2016 modifica Contrato por ejecución de obras extraordinarias. Monto final M$18.118 Diseño + M$690.179 OO.CC. | [15 empty] | 57002.2855 | 17744.0698 | 5266.7015 | 0 | 0 | 956022.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036035.9598 | 1036035.9598 | 23416.292 | 16467.9465 | 3619.2732 | 0 | 0 | 892045.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935549.1714 | 23416.292 | 16209.427 | 3619.2732 | 0 | 0 | 892016.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935261.5051 | -9.6992 | -9.7269 | -6.6951 | -0.030748 | -9.7269 | 1208.3482 | 1152.4761 | La variación de montos contratados en promedio es un porcentaje aceptable, pero al ver el analisis por itemes se visualiza que el ítem consultorias y obras civiles fueron los que presentaron una mayor variación, lo que se explica en el hecho de que sufrio tres modificaciones durante el proceso de ejecución. Los equipos y equipamientos son contratados a nivel nacional por la JUNJI central, por lo que la variación se debe a cambio en los precios y no en las cantidades. En general lo contratado corresponde a los gastos reales. El proyecto se somete a 1 reevaluacion en el proceso de licitacion con el objeto de ajustar la planimetría que venía del anteproyecto, esto implica un 2.35% de aumento respecto a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO HERNAN ARAVENA MUÑOZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 817546 | 16273 | 1.99% | Diseño. Contratado M$18.118 sin modificación. Obras Civiles. Contratado M$673.906; Modificado a M$690.179, equivalente a un incremento de 2,4% (M$16273). Res 15206 del 21.04.2016 modifica Contrato por Ajuste de Cubos en M$10.543. Res 15646 del 21.10.2016 modifica Contrato por ejecución de obras extraordinarias en M$5.730. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 817541 | 817545 | 0.00048927 | El proyecto se somete a 1 reevaluacion en el proceso de licitacion con el objeto de ajustar la planimetría que venía del anteproyecto, esto implica un 2.35% de aumento respecto a lo recomendado. El proyecto sufre dos modificaciones menores al 10% las cuales corresponden: Res 15206 del 21.04.2016 modifica Contrato por Ajuste de Cubos en M$10.543. Res 15646 del 21.10.2016 modifica Contrato por ejecución de obras extraordinarias en M$5.730. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 209930 | 206370 | -1.6958 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor del CAE ex post corresponde a un monto menor que el recomendado, lo cual se debe a que los montos contratados fueron menores a los recomendados. | Se realiza en conjunto la etapa de diseño y ejecución, ya que se contaba con anteproyecto, lo que implicó realizar algunos ajustes durante el proceso a algunas cantidades incluidas en el presupuesto de obras civiles. Los plazos totales de estos itemes se vieron aumentados pero dentro de un rango normal, ya que se realiza un solo contrato para ambos itemes. Los equipos y equipamientos presentan plazos extensos debido al formato que se utiliza para contratarlos, ya que dependen del nivel central. Y los montos contratados son inferiores a los considerados originalmente lo que puede estar explicado en que al contratar desde el nivel central y para todo el país se consiguen economias de escala. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30376474-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI DON SEBASTIAN, CURICO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL SECTOR POBLACIONAL DON SEBASTIAN POSEE ESCASA OFERTA PREESCOLAR, AFECTANDO A UNA POBLACION INFANTIL DE 274 MENORES ENTRE 0 Y 4 AÑOS. ESTA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA GENERA EN LOS NIÑOS UN BAJO DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y LOGRO DE SUS APRENDIZAJES | EL PROYECTO CONTEMPLA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEFINITIVO Y LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUPAMIENTO PARA ATENDER 60 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 72 MENORES EN NIVEL MEDIO. EL EDIFICO A CONSTRUIR, DE ACUERDO A ANTE PROYECTO, ES DE 1012,25 M2 EN UN TERRENO CEDIDO EN USUFRUCTO POR LA MUNICIPALIDAD DE CURICO DE 4450 M2. | 132 |  |  |  | 2 | 10 | Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos en el Sistema en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. - Res 15883 del 30.12.2015. Aprueba contrato de Diseño y Obras Civiles con empresa Arquitectura y Construcciones del Sur Ltda. - Fecha de Entrega de Terreno: 07.01.2016 (corresponde a fecha de inicio del contrato) con fecha de término el 03.09.2016. - Res 15562 del 23.09.2016 Aumenta el plazo en 45 días por obras extraordinarias. Fecha término definitiva 18.10.2016. | 400 | 1 | 17 | Compras de Equipos y Equipamiento fueron centralizadas a nivel nacional por Dirección Nacional de JUNJI. Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos de Equipamiento y Equipo en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. Se nos informa telefonicamente que fueron ingresadas recientemente al BIP vigente las fechas correctas del proceso de contratacion de equipamiento por lo que se corrigen. | 1600 | 1 | 17 | Compras de Equipos y Equipamiento fueron centralizadas a nivel nacional por Dirección Nacional de JUNJI. Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos de Equipamiento y Equipo en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. Se nos informa telefonicamente que fueron ingresadas recientemente al BIP vigente las fechas correctas del proceso de contratacion de equipos por lo que se corrigen. | 1600 | [8 empty] | 6 | 10 | Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos en el Sistema en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. - Res 15883 del 30.12.2015. Aprueba contrato de Diseño y Obras Civiles con empresa Arquitectura y Construcciones del Sur Ltda. - Fecha de Entrega de Terreno: 07.01.2016 (corresponde a fecha de inicio del contrato) con fecha de término el 03.09.2016. - Res 15562 del 23.09.2016 Aumenta el plazo en 45 días por obras extraordinarias. Fecha término definitiva 18.10.2016. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | Si bien las obras están concluidas, se tuvo que ampliar el tiempo de ejecución de los contratos en el Sistema en 500 días para que Presupuesto DIRNAC, pudiese ingresar los pagos de compras realizados el año pasado o este año, previa consulta a MIDESO. - Res 15883 del 30.12.2015. Aprueba contrato de Diseño y Obras Civiles con empresa Arquitectura y Construcciones del Sur Ltda. - Fecha de Entrega de Terreno: 07.01.2016 (corresponde a fecha de inicio del contrato) con fecha de término el 03.09.2016. - Res 15562 del 23.09.2016 Aumenta el plazo en 45 días por obras extraordinarias. Fecha término definitiva 18.10.2016. | 187.5 | 187.5 | Los ítems de consultorías y obras civiles tienen igual plazo de ejecución que corresponde a 10 meses, ya que ésta iniciativa está dentro del PROGRAMA META de la JUNJI, el cual contemplaba un anteproyecto inicial, y la contratación del diseño y la ejecución en conjunto. El plazo original del contrato corresponde a 241 días ( - Res 15883 del 30.12.2015. Aprueba contrato de Diseño y Obras Civiles con empresa Arquitectura y Construcciones del Sur Ltda. - Fecha de Entrega de Terreno: 07.01.2016 (corresponde a fecha de inicio del contrato) con fecha de término el 03.09.2016.) Luego se realizó un aumento de plazo por Res 15562 del 23.09.2016 que Aumenta el plazo en 45 días por obras extraordinarias. Fecha término definitiva 18.10.2016. El ítem equipamientos y equipos son licitados y adjudicados por la Dirección Nacional de JUNJI (nivel central), el cual cubre el requerimiento total del país. De acuerdo a lo informado por Unidad Técnica se realiza ampliación de 500 días para ajustar a presupuesto DIRNAC. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2016-01-07 | [14 empty] | 965304 | 0 | 965304 | 964943 | 361 | - Res 15883 del 30.12.2015 y corregido mediante Res 15106 del 07.03.2016. Aprueba contrato de Diseño y Obras Civiles con empresa Arquitectura y Construcciones del Sur Ltda., por un monto total de M$884.763, consistente en M$31.508 para Diseño y M$853.255 para Obras Civiles. - Res 15264 del 23.05.2016. Autoriza ajuste de cubos y disminución de partidas por un monto de -M$9.442 en Obras Civiles. - Res 15661 del 28.10.2016. Autoriza aumento de obras por M$11.027 en Obras Civiles - Res 15562 del 23.09.2016. Autoriza obras extraordinarias por M$48.485 en Obras Civiles | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1008 | 1029 | 102.0833 | Real > Recomendada | [5 empty] | La superficie del terreno es de 4450 m2, mientras que la superficie construida del jardín infantil es de 1008,25 m2 de acuerdo al Programa Arquitectónico presentado en la formulación del proyecto. Esta superficie aumentó a 1029,49 m2 durante la construcción del edificio, de acuerdo a planos y certificado de recepción municipal, dicha variación se explica principalmente por el grosor de los muros y la sumatoria de medias superficies de las áreas cubiertas no contempladas originalmente. | La magnitud del proyecto recomendada originalmente corresponde a la superficie de terreno en donde se emplaza el jardín. Por lo que la unidad técnica corrige la magnitud la cual corresponde a la superficie en metros cuadrados de edificación. Son 1008,25 m2 de acuerdo al Programa Arquitectónico presentado en la formulación del proyecto. Esta superficie aumentó a 1029,49 m2 durante la construcción del edificio, de acuerdo a planos y certificado de recepción municipal, dicha variación se explica principalmente por el grosor de los muros y la sumatoria de medias superficies de las áreas cubiertas no contempladas originalmente. | [12 empty] | El Acta de Recepción Provisoria tiene fecha 01.12.2016, con observaciones, las que fueron subsanadas con fecha 16.12.2016 | 4272000% | JUNJI recepciona definitivamente el edificio transcurrido un año tras la recepción provisoria. En este caso, la recepción definitiva será el 16.12.2017 | 4308500% | SI | 4269500% | El jardín esta funcionando con niños sin inconvenientes |  | En Operación |  | JOSE LUIS GONZALEZ CARMONA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VII REGION | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4216600% | 4216600% | 0 | 4219500% | 29 | NA |  | 4236600% | 171 | 4236600% | 171 | 4237600% | 10 | 4242600% | 50 | 260 | 260 | Decreto Identificatorio N° 955 del 10.07.15 identifica iniciativa de inversión "Construcción Jardín Infantil JUNJI Don Sebastián, Curicó" Res 015883 del 30.12.2015 aprueba contrato firmado con fecha 28.12.2015 Primer devengo con fecha 26.02.2016 Entrega de terreno se realiza el 07.01.2016 Los 170 días de diferencia entre Ito 3 e Ito 5 se produce ya que la fecha de licitación (Gran Compra) se hace el 11-11-2015, por lo tanto el tiempo de la licitación son 54 días, lo que está en los tiempos esperados por el programa. Respecto a la diferencia entre el Ito 7 e Ito 8, se produce porque los proyectos del programa consideran en el mismo contrato Especialidades (Consultorías) + Obras Civiles, no pudiendo comenzar las ultimas sin tener los V°B° de las primeras. | [23 empty] | 33198 | 30777 | 2907 | 0 | 0 | 828166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895048 | 33198 | 30777 | 2907 | 0 | 0 | 828166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895048 | No hay modificaciones respecto de lo recomendado, en cuanto a montos e ítems. El primer RS coincide con el de ejecución presupuestaria | 35190 | 27548 | 2922 | 0 | 0 | 903326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968986 | No hay modificaciones respecto de lo recomendado, en cuanto a montos e ítems. El primer RS coincide con el de ejecución presupuestaria | 31508 | 27548 | 2922 | 0 | 0 | 903326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965304 | 361 | BIP > SIGFE | 31508 | 27186 | 2923 | 0 | 0 | 903326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964943 | 32134 | 27726 | 2981 | 0 | 0 | 921285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984126 | - Res 15883 del 30.12.2015 y corregido mediante Res 15106 del 07.03.2016. Aprueba contrato de Diseño y Obras Civiles con empresa Arquitectura y Construcciones del Sur Ltda., por un monto total de M$884.763, consistente en M$31.508 para Diseño y M$853.255 para Obras Civiles. - Res 15264 del 23.05.2016. Autoriza ajuste de cubos y disminución de partidas por un monto de -M$9.442 en Obras Civiles. - Res 15661 del 28.10.2016. Autoriza aumento de obras por M$11.027 en Obras Civiles - Res 15562 del 23.09.2016. Autoriza obras extraordinarias por M$48.485 en Obras Civiles - Monto final M$934.834 del Contrato, consistente en M$31.508 para Diseño y M$903.326 para Obras Civiles. | [15 empty] | 46855.3946 | 43438.8818 | 4103.3637 | 0 | 0 | 1168863.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263260.6725 | 0 | 45481.6929 | 35604.7267 | 3776.4125 | 0 | 0 | 1167500.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252363.5681 | 40723.1597 | 35604.7267 | 3776.4125 | 0 | 0 | 1167500.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247605.0349 | -0.86262 | -1.2393 | -0.11655 | -0.37996 |  | 1212.4442 | 1134.5974 | La variación de montos contratados en promedio es un porcentaje bajo, pero al ver el analisis por itemes se visualiza que el ítem equipamiento y equipos fueron los que presentaron una mayor variación negativa, lo que se explica en el hecho de que éstos son contratados a nivel nacional por la JUNJI central, la variación se debe a cambio en los precios y no en las cantidades. Existe una variación negativa en la variación de los gastos reales versus los contratados, en el ítem de consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO HERNAN ARAVENA MUÑOZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 996850 | 50070 | 5.023% | - Res 15883 del 30.12.2015 y corregido mediante Res 15106 del 07.03.2016. Aprueba contrato de Diseño y Obras Civiles con empresa Arquitectura y Construcciones del Sur Ltda., por un monto total de M$884.763, consistente en M$31.508 para Diseño y M$853.255 para Obras Civiles. - Res 15264 del 23.05.2016. Autoriza ajuste de cubos y disminución de partidas por un monto de -M$9.442 en Obras Civiles. - Res 15661 del 28.10.2016. Autoriza aumento de obras por M$11.027 en Obras Civiles - Res 15562 del 23.09.2016. Autoriza obras extraordinarias por M$48.485 en Obras Civiles - Monto final M$934.834 del Contrato, consistente en M$31.508 para Diseño y M$903.326 para Obras Civiles y un incremento de 5,87% en esta última partida | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación. Respecto a las modificaciones de obras se presentan: - Res 15883 del 30.12.2015 y corregido mediante Res 15106 del 07.03.2016. Aprueba contrato de Diseño y Obras Civiles con empresa Arquitectura y Construcciones del Sur Ltda., por un monto total de M$884.763, consistente en M$31.508 para Diseño y M$853.255 para Obras Civiles. - Res 15264 del 23.05.2016. Autoriza ajuste de cubos y disminución de partidas por un monto de -M$9.442 en Obras Civiles. - Res 15661 del 28.10.2016. Autoriza aumento de obras por M$11.027 en Obras Civiles - Res 15562 del 23.09.2016. Autoriza obras extraordinarias por M$48.485 en Obras Civiles | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 288470 | 277372 | -3.8472 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor del CAE ex post corresponde a un monto menor que el recomendado, lo cual se debe a que los montos contratados fueron menores a los recomendados. | Se realiza en conjunto la etapa de diseño y ejecución, ya que se contaba con anteproyecto, lo que implicó realizar algunos ajustes durante el proceso a algunas cantidades incluidas en el presupuesto de obras civiles. Los plazos totales de estos itemes se vieron aumentados pero dentro de un rango normal, ya que se realiza un solo contrato para ambos itemes. Los equipos y equipamientos presentan plazos extensos debido al formato que se utiliza para contratarlos, ya que dependen del nivel central. Los montos contratados son inferiores a los considerados originalmente lo que puede estar explicado en que al contratar desde el nivel central y para todo el país se consiguen economías de escala. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132705-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO AVENIDA PRINCIPAL DE PENCAHUE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | PENCAHUE | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON ESTA INICIATIVA DAREMOS SOLUCIÓN A LA CARENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN PENCAHUE, SE GENERARÁN ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DESCANSO EN LA ARTERIA PRINCIPAL DEL PUEBLO, LA CUAL ACOJE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES PARA TODOS LOS HABITANTES DE LA COMUNA. | ESTA INICIATIVA ES MUY IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD YA QUE SE QUIERE MEJORAR LOS ACCESOS A PENCAHUE, OFRECIENDO A LA COMUNIDAD LUGARES DE ALTA CALIDAD Y SEGUROS, BRINDANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS POBLADORES. INICIA EN EL KILOMETRO 12.260 FINALIZANDO EN EL KILOMETRO 14.960, ESTA OBRA CONSISTE EN 2.700 ML, SE CONSIDERA INSTALACIÓN LUMINARIA LED 90 Y 60 WATS (YA QUE ESTA AVENIDA ES MUY OSCURA GENERANDO UN GRAN PELIGRO PARA LOS TRANSEÚNTES), ADEMAS 2 PARADEROS EL PRIMERO EN LA PLAZA DE ARMAS Y EL SEGUNDO EN LA VILLA LA ESPERANZA CON SUS RESPECTIVAS PISTA DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN LOS PARADEROS SERAN DE HORMIGÓN ARMADO DE 200 M² APROX, ADEMAS 2 PISTA DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN, LAS CUALES SE UBICARAN EN LAS AFUERAS DEL CESFAM (POR EL LADO NORTE Y SUR), PLAZA VILLA LA ESPERANZA 500 M² QUE CONSISTE ÁREA VERDES, JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS, LUMINARIA Y EQUIPAMIENTO URBANO CON VALLAS PEATONALES (PROTECCIÓN DE TRANSEÚNTE), 2 LETREROS INDICATIVOS DE HORMIGÓN (BIENVENIDO PENCAHUE), ACCESO VEHICULAR DE HORMIGÓN A A LAS VIVIENDAS, VEREDAS CON PASTELÓN, ASIENTO DE HORMIGÓN Y MADERA EN EL TRAYECTO DE LA RUTA, 4 PÉRGOLAS 2 EN LA PLAZA VILLA LA ESPERANZA Y DOS FRENTE A MEDIA LUNA PENCAHUE (CREANDO LUGARES DE DESCANSO), 3 MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA SOSTENER TERRENO UBICADO EN FRENTE CESFAM, OTRO ENTRE CALLE FRANCISCO DE VILLAGRA Y LOS TROMAUCAES Y EL ULTIMO FRENTE A LOS CERRILLOS, REGILLA DE AGUAS LLUVIAS ENTRE LICEO C-40 Y MUNICIPALIDAD (AMBOS LADOS DE LA RUTA), TRATAMIENTO DE PISO CON MAICILLO Y GRAVILLA POR TODA LA RUTA, INSTALACIÓN DE SOLERAS TIPO A POR TODA LA RUTA AMBOS LADOS, ADEMAS ESTE PROYECTO CONTENDRÁ ARBOLES (LIQUIDAMBAR, CIRUELOS ROJOS), ESPECIES ARBUSTIVAS (LAVANDA, ESPIREAS, VERÓNICAS Y COLAS DE ZORRO). | 8315 |  |  |  | 10 | 10 | En este contrato no hubo aumento de plazo, se realizó en los 300 días contratados. | 0 | [16 empty] | 10 | 10 | En este contrato no hubo aumento de plazo y si bien el monto del contrato tampoco varió, si hubo una modificación al proyecto autorizada por Ord. N° 2563 del Gobierno Regional del Maule, de fecha 07 de octubre de 2015, que permitió realizar las siguientes variaciones al proyecto original: Se disminuyó la obra en $35.527.505.- (Diseño original contemplaba pavimentos e terreno que no era de propiedad pública) Se aumentó la obra en $24.437.340.-( Se construyeron accesos vehiculares no contemplados en diseño original) Se realizaron obras extraordinarias por $ 11.090.362.-( Diseño original no contemplaba pistas de aceleración y desaceleración en tramo paraderos). No varió el monto total contratado. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | La oferta de la única empresa que postuló fue por este plazo, superior al recomendado. | 20 | 20 | Las obras civiles en realidad concluyeron dentro de los 10 meses programados. Los 2 meses que se agregan son por la recepción provisoria que fue en abril del 2016. Las consultorías partieron dos meses después de las obras civiles y concluyeron con la recepción. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-04-27 | [14 empty] | 603727 | 0 | 603727 | 596861 | 6866 | Los contratos de este proyecto son los siguientes: Consultoría: Un contrato aprobado con decreto alcaldicio N° 608 de fecha 01 de julio de 2015, el contrato es de fecha 01 de julio de 2015, por un monto de $ 14.000.000 y con un plazo de 300 días. No hubo variaciones ni en el plazo, ni en el monto de este contrato. Obra Civil: Un contrato aprobado con decreto alcaldicio N° 341 de fecha 21 de abril de 2015, el contrato es de fecha 20 de abril de 2015, por un monto de $ 589.859.981 y con un plazo de 300 días. No hubo variaciones ni en el plazo, ni en el monto de este contrato. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 2700 | 2700 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si bien hubo una modificación, pero no alteró la magnitud del proyecto, ni el monto, ni el plazo originalmente contratado. se hicieron las siguientes modificaciones autorizadas por el oficio Ord. N°2563, del Gobierno Regional del Maule, de fecha 07 de octubre de 2015 que autoriza la siguiente modificación: Aumento de obras: $24.437.340.- Por Accesos vehiculares no contemplados en el proyecto original, pero dentro de los límites de intervención primitivos, se aumenta el número de mobiliario urbano. Obras extraordinarias por $ 11.090.362.- construcción de pista de aceleración y desaceleración , en tramo de paradero, no contemplaod en diseño original, pero dentro de los límites del proyecto. Disminución de obras por $ 35.527.505.- esto porque Diseño original contemplaba la ejecución de obras de pavimento en espacio que no era de propiedad pública y en un tramo de la construcción no se dieron las factibilidades para la ejecución de partidas contempladas en el diseño original. | A pesar de que el proyecto sufrió algunas modificaciones, la magnitud de la obra ejecutada definitivamente, no sufrió modificaciones respecto a lo aprobado. | [12 empty] | Con fecha 04 de marzo de 2016, se realiza acta de recepción provisoria y tuvo las siguientes observaciones: Tuvo observaciones en los 22 tramos que contemplaba el proyecto y las observaciones eran del siguiente tenor; Corteza no cumple espesor, falta limpieza de obra, pasto en malas condiciones, basureros sueltos o mal instalados, presenta algunos pastelones quebrados. Se da un plazo de 20 días para subsanar todas estas observaciones. Con fecha 13 de abril se realiza la recepción provisoria y esta no presenta observaciones y se aprueban con decreto alcaldicio N° 460 de fecha 22 de abril de 2016. | 4247300% | La recepción definitiva de la obra se realizó con fecha 20 de abril de 2017 y se recibe conforme sin observaciones. Esta acta es aprobada con decreto alcaldicio n°294 de fecha 24 de abril de 2017. | 4284500% | SI | 4247300% | Este proyecto esta en funcionamiento, ya que se trata del mejoramiento de una avenida que es altamente transitada, por lo tanto las intervenciones fueron por tramos. Si bien se coloca el 13 de abril como fecha de inicio de las operaciones este proyecto se tuvo que ejecutar por tramos. |  | En Operación |  | CARLA CONCHA PONCE | MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4161000% | 4161000% | 0 | 4188400% | 274 | NA |  | 4212100% | 237 | 4212100% | 237 | 4212100% | 0 | 4215300% | 32 | 543 | 543 | Se modificó fecha de Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil. | [23 empty] | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470803 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470803 | Sin observaciones. | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603860 | Sin observaciones. | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603860 | 6999 | BIP > SIGFE | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596861 | 14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627840 | Se modifica Gasto (Corregido) para el ítem obras civiles. | [15 empty] | 20354.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832522.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852877.4189 | 852877.4189 | 18890.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795905.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814796.4807 | 18494.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776965.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795459.4745 | -4.465 | -6.7323 | -6.6734 | -2.3732 | -6.7323 | 294.6146 | 287.7649 | Proyecto se ajustó en sus características y precios previo a la licitación y modificaciones posteriores no significaron modificaciones de costos, por tanto las variaciones observadas son consideradas como normales en este tipo de proyectos de obras civiles considerando las condiciones de mercado. El proyecto tuvo las siguientes modificaciones como: 1. Aumento de obras por accesos vehiculares no contemplados en el proyecto original, pero dentro de los límites de intervención primitivos, se aumentó el número de mobiliario urbano. 2. Obras extraordinarias por construcción de pista de aceleración y desaceleración , en tramo de paradero, no contemplado en diseño original, pero dentro de los límites del proyecto. 3. Disminución de obras porque el diseño original contemplaba la ejecución de obras de pavimento en espacio que no era de propiedad pública y en un tramo de la construcción no se dieron las factibilidades para la ejecución de partidas contempladas en el diseño original. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO FERNANDOIS PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 556401 | 673013 | 20.9583 | El proyecto fue reevaluado en Febrero del 2015 previo a la licitación, dado que en el diseño que data del año 2013 la unidad técnica detectó algunas omisiones y la necesidad de algunas mejoras y modificaciones menores, en consideración al tiempo transcurrido y cambios en condiciones, con lo cual se modificó el diseño, lo que incrementó el monto del presupuesto oficial. Durante la ejecución en el mes de Octubre de 2015, el GORE aprobó una modificación menor al 10% que no redundó en aumentos de plazo ni de costos, ya que se disminuyeron obras que ocupan terrenos que en realidad no estaban disponibles y se agregaron obras complementarias para un mejor funcionamiento del proyecto y del uso de los predios colindantes. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 63146 | 62556 | -0.93434 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que el monto recomendado previo a la licitación no sufrió cambios significativos durante la ejecución la rentabilidad real no difiere mayormente de la calculada ex-ante. | En general es un proyecto que se ejecutó de acuerdo a lo esperado, con un ajuste previo a licitar. El proyecto fue reevaluado una vez previo a la licitación, dado que en el diseño que data del año 2013 la unidad técnica detectó algunas omisiones y la necesidad de algunas mejoras y modificaciones menores, en consideración al tiempo transcurrido y cambios en condiciones, con lo cual se modificó el diseño, lo que incrementó el monto del presupuesto oficial. Durante la ejecución en el mes de Octubre de 2015, el GORE aprobó una modificación menor al 10% que no redundó en aumentos de plazo ni de costos, ya que se disminuyeron obras que ocupan terrenos que en realidad no estaban disponibles y se agregaron obras complementarias para un mejor funcionamiento del proyecto y del uso de los predios colindantes. | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104360-0 | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR DE HUALAÑE | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | HUALAÑE | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | HUALAÑE PRESENTA ESCASEZ DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSOLIDADOS, ESTO ASOCIADO A UN CRECIMIENTO DEL PUEBLO HACIA EL SUR, HACE URGENTE PROVEER A LA COMUNIDAD DE ESTA PLAZA DE CARÁCTER BARRIAL, RESPONDIENDO ASÍ A LA NECESIDAD DE LA COMUNIDAD DE CONTAR CON ESPACIOS RECREATIVOS SEGUROS. | EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA RECREATIVA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ALAMIRO DÍAZ Y VISTA HERMOSA EN LA ZONA ALTA DE LA COMUNA DE HUALAÑÉ. EL PROYECTO PROGRAMÁTICAMENTE POSEE 2.806 M2 DE CIRCULACIONES PEATONALES DURAS, 1.702 M2 DE CÉSPED, 425.5M2 DE CUBRESUELOS, 85 ESPECIES ÁRBOREAS (CRESPONES, QUILLAYES, HUALO, TULIPERO, ETC), 271 ESPECIES ARBÚSTIVAS (LAUREL EN FLOR, LAVANDAS, COLLIGUAY, ROSA MOSQUETA, COLAS DE ZORRO, ETC), 11 MÁQUINAS DE EJERCICIOS, 7 JUEGOS INFANTILES, 39 ESCAÑOS, 14 BASUREROS, 32 ALCORQUES Y 77 SEGREGADORES VEHICULARES. SE CONTEMPLAN ADEMÁS 427 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN, 1.656 M3 DE MEJORAMIENTO DE BASE ESTABILIZADA Y 22 LUMINARIAS LED. | 812 | PRU |  |  | 6 | 2 | El Gasto por este Item no fue necesario prorrogarlo al año 2016, ya que la obra se terminó en Diciembre de 2015. Existe Acta de Recepción con Reservas de fecha 31.12.2015 | -66.6667 | [12 empty] | 2 | 19 | La diferencia se produce por pagos en combustible de vehículos fiscales, para el traslado de Inspectores Técnicos, Profesionales integrantes de Comisiones, etc. ya que este proyecto fue auditado y observado por Contraloría Región del Maule. Para dar respuesta a lo observado, fue necesario confeccionar oficios y las coordinaciones necesarias en terreno para corregir lo observado. | 850 | 6 | 7 | El Plazo de contrato fue fijado en las Bases de Licitación, en 210 días corridos. En el transcurso del contrato no se otorgaron Aumento de Plazo que excedieran el plazo contractual primitivo. La Resolución Afecta de Contrato es N° 64 de fecha 18.06.2015 (TR. 10.07.2015) | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | El Plazo de contrato fue fijado en las Bases de Licitación, en 210 días corridos. En el transcurso del contrato no se otorgaron Aumento de Plazo que excedieran el plazo contractual primitivo. | 171.4286 | 171.4286 | La menor duración de las consultorías se debió exclusivamente a un problema de gestión de la unidad técnica, en donde su contratación sólo duro 2 meses asumiendo el inspector fiscal del Serviu la totalidad de la inspección sin apoyo externo por 5 meses. La mayor duración de los gastos administrativos se explica ya que posterior a la ejecución de las obras civiles quedaron los gastos que implican la recepción definitiva (Diciembre del 2017). También el proyecto fue auditado después de terminada la ejecución, por lo que se generaron otros gastos. Cabe señalar que estos gastos están de acuerdo con la definición de gastos administrativos en clasificador presupuestario. Obras civiles concluyen en diciembre del 2015 con 5 meses de ejecución efectiva, a pesar de que el cntrato estaba por 7 meses y el formulador MINVU había planteado desde el principio un plazo menor, el cual que fue visado por la unidad técnica. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-07-31 | [14 empty] | 731761 | 1025 | 732786 | 732786 | 0 | Los Gastos informados son los correctos, cabe señalar que el contrato primitivo era por un monto de $ 729.740.252, el cual fue modificado producto de una Disminución de Obra por $ 1.279.769 mediante Resolución N° 569 de fecha 22.02.2016.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5460 | 5460 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El Proyecto no sufrió modificación en su Magnitud de Medida. | Se ejecutó el diseño aprobado con la superficie a intervenir sin modificaciones ni aumento de obras que lo pudiera modificar, por lo que no hubo variación en la superficie involucrada en el proyecto aprobado. | [12 empty] | EL Proyecto posee Acta de Recepción con Reservas de fecha 31.12.2015. En esta misma Acta de Recepción se detallaron observaciones menores detectadas por la Comisión, las cuales el contratista deberá subsanar. Estas observaciones son: 1. Repasar y completar sello de junturas de pavimentos. 2. Demoler tramo de pavimento fisurado en sector sede social. 3. Nivelar papeleros. 4. Replantar césped seco en áreas verdes. 5. Cambiar maderas torcidas de bancas. 6. Repasar pinturas de rejas. 7. Entre otras observaciones. | 4236900% | La Recepción Definitiva se programa para el 31/12/2017, transcurridos 2 años de la Recepción con Reservas. | 4310000% | SI | 4240100% | No existe información formal que evidencie problemas en la operación del proyecto en cuestión. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4196200% | 4196400% | 2 | 4196800% | 4 | 4212500% | 157 | 4217300% | 48 | 4217300% | 48 | 4221600% | 43 | 4224400% | 28 | 282 | 280 | Hito 4 La diferencia que se presenta, 157 días, considera que entre la solicitud de identificación presupuestaria y el decreto totalmente tramitado han pasado 61 días (19.01.15). Por otro lado, para realizar la publicación se requiere que la resolución que aprueba las Base administrativas tenga Toma de razón (Res. N° 04/27.01.17. TR 07.04.15). Realizado lo anterior se publicó con fecha 10.04.15 y canceló dicha publicación en mayo. Hito 5 En este hito 48 días, se debe considerar que la publicación se realizó el 10.04.15, con apertura para el 25.05.15. La Comisión Técnica emite su Acta de Selección el 27.05.17, y la aprueba el Sr. Director con fecha 04.06.15, dictándose la Res de contrato con fecha 18.06.15. Hito 7 En este caso, la diferencia de días 43, corresponde a que la resolución de contrato tuvo toma de razón el 10.07.15, después el contratista debe protocolizarla y tiene un plazo de 15 días, y para la entrega de terreno 3 días. Hito 8 Los estados de pago se deben presentar con una frecuencia de 14 días o cada 28 días, como en este caso el primer pago. | [23 empty] | 25095 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 720804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746900 | 25850 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 742505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769386 | No hubo diferencias destacables. | 3300 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 728461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732786 | Cabe señalar que el contrato primitivo era por un monto de $ 729.740.252, el cual fue modificado producto de una Disminución de Obra por $ 1.279.769 mediante Resolución N° 569 de fecha 22.02.2016, que corresponde a un valor proforma, incluido en el contrato, que no fue ejecutado. | 3300 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 728461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732786 | 0 | BIP = SIGFE | 3300 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 728461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732786 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 775632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780220 | No existen diferencias entre los gastos efectuados e ingresados en el BIP y los ingresados en el SIGFE. | [15 empty] | 36490.5363 | 0 | 0 | 0 | 1454.8059 | 1047969.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085915.0189 | 0 | 4453.1253 | 0 | 0 | 0 | 1361.0292 | 982921.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988735.7596 | 4451.8581 | 0 | 0 | 0 | 1361.0292 | 982921.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988734.4923 | -8.9491 | -8.9492 | -6.2071 | -0.00012817 |  | 181.0869 | 180.0223 | En general los gastos reales no difieren significativamente de lo recomendado y las variaciones observadas no afectaron la correcta ejecución y finalmente redundaron en lograr tener el proyecto completo con una menor inversión. Las diferencia en consultorías es debido a una descoordinada gestión de la unidad técnica que dispuso de asesoría para el ITO solo en la parte final del proyecto, por lo que la unidad técnica asumió las labores durante el tiempo que no se dispuso de dicha asesoría. La diferencia en los gastos administrativos es una variación normal, considerando que la solicitud de recursos es un estimado y se pueden gastar más ó menos recursos dependiendo de como vaya presentándose la ejecución del proyecto. La diferencia en las obras civiles está dentro de lo normal en un proceso de licitación pública, y el proyecto se ejecutó completamente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 856896 | -1280 | -0.1494% | Cabe señalar que el contrato primitivo era por un monto de $ 729.740.252, el cual fue modificado producto de una Disminución de Obra por $ 1.279.769 mediante Resolución N° 569 de fecha 22.02.2016.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se realizaron reevaluaciones del proyecto. De acuerdo a información proporcionada por SERVIU, solamente tuvo una disminución del presupuesto contratado menor al 10% , debido a una disminución de partidas que no resultaron necesarias (empalme eléctrico y cambio de poste) ya que habían sido ejecutados previamente por la empresa eléctrica a su costo. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 702928 | 667927 | -4.9793 | Real < Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad aumentó levemente dado el menor costo del proyecto respecto al cálculo inicial. | El proyecto tuvo una ejecución acorde a lo programado y no se observan diferencias significativas, y no hay reporte de situaciones anómalas. No se realizaron reevaluaciones del proyecto. De acuerdo a información proporcionada por SERVIU, solamente tuvo una disminución del presupuesto contratado menor al 10% , debido a una disminución de partidas que no resultaron necesarias (empalme eléctrico y cambio de poste) ya que habían sido ejecutados previamente por la empresa eléctrica a su costo. | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109994-0 | REPOSICION PUENTE LA ORILLA EN RUTA M-24-K, KM. 1.13 | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA |  | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CON RESTRICCIÓN DE TONELAJE DE 5 TON, PRODUCTO PRINCIPALMENTE DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE SUS ELEMENTOS, CON LAS CEPAS SOCAVADAS Y LA Nº2 INCLINADA), EL TABLERO DE MADERA EN REGULAR ESTADO, SUMANDO A ELLO QUE ESTA HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL. | ESTE PROYECTO COMPRENDE LA REPOSICION DEL PUENTE LA ORILLA, UBICADO EN EL KILOMETRO 1,13 DE LA RUTA M-24-K, CRUCE RUTA K-16-PUTU-QUIVOLGO, EN UNA LONGITUD TOTAL APROXIMADA DE 60,35 M., Y VIENE A REEMPLAZAR LA ACTUAL ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CON RESTRICCION DE PESO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES QUE PRESENTA. EL PROYECTO CONTEMPLA DOS TRAMOS, CON CEPA CENTRAL, Y SUS FUNDACIONES SE PROYECTAN EN PILOTES PRE-EXCAVADOS IN SITU. LOS ACCESOS SON MEJORADOS EN SU TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M. CON LA COLOCACIÓN DE UN TERRAPLEN CON SU ULTIMA CAPA DE RODADURA TIPO CARPETA GRANULAR. | [24 empty] | 10 | 13 | El plazo estipulado inicialmente corresponde a 210 días. Posteriormente se realizaron 3 modificaciones de aumentos de plazo con un total de 194 dias, quedando la fecha de termino el 13/08/2016, y con un total de 404 dias. Resoluciones DRV N°1769 de fecha 05/10/2015 tramitada el 15.05.2015 por un total de 74 días, producto de las crecidas del estero no es posible ejecutar obras. Resoluciones DRV N°762 de fecha 07/04/2016 tramitada el 24.05.2017 por un total de 75 días. Resoluciones DRV N°1282 de fecha 22/06/2016 tramitada el 14.07.2017 por un total de 45 días, producto del traslado de matriz de agua potable no considerada en el proyecto. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | Tiempos fuera de programa, para el Traslado de Matriz de Agua Potable y de Vigas Metálicas. Problemas con la ejecución de obras en periodos de crecidas del estero. | -18.75 | -18.75 | Hubo modificaciones de plazo por crecida de un estero que impedían el normal avance de las obras y por la incorporación de una modificación de una matriz de agua. Las Expropiaciones fueron realizadas vía fondos sectorial, muchos años antes que ejecución de la obras. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2015-07-07 | [14 empty] | 1218731 | 0 | 1218731 | 1313637 | -94906 | Existió modificación de Obras con una Disminución de M$6.855. referidas a una cuantificación de obras que no fueron necesarias de realizar, y que fueron regularizadas a través de resolución DRV N°2035 de fecha 12.10.2016 tramitada en fecha 03.11.2016. Presupuesto Vigente: M$1.313.635. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 61 | 61 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La longitud real del Puente corresponde a 60.35 m. | sin diferencias, la longitud real del Puente corresponde a 60.35 m. | [12 empty] | Recepción Unica Obra Mayor | 4264100% | Recepción Unica Obra Mayor | 4264100% | SI | 4264100% | No existen ninguna restricción para el paso de vehículos por el puente a la fecha. |  | En Operación |  | HECTOR ZUÑIGA CASTILLO | DIRECCION DE VIALIDAD | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4070000% | 4146700% | 767 | 4188400% | 417 | NA |  | 4219200% | 308 | 4219200% | 308 | 4219200% | 0 | 4236900% | 177 | 1669 | 902 | La principal deferencia del primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles se origina porque la Entidad Financiera registra la fecha del pago y la Unidad Técnica la presentación del estado de pago. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1412182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422182 | 0 | 0 | 0 | 10599 | 0 | 1370907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313636 | La diferencia se debe a una disminución de contrato por M$6.855.- aprobado por Resolución de Vialidad. (1) Respecto al item Expropiaciones no le corresponde al GORE informarlas dado que fueron financiadas por fuente Sectorial y no FNDR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313636 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346934 | La diferencia de M$1 se debe a la aproximación de pesos a miles de pesos. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 15409.7906 | 0 | 1993136.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008545.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772895.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772895.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706905.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706905.503 | -11.7324 | -15.0178 | -14.3608 | -3.7221 |  | 27982.0574 | 27982.0574 | Dejando a parte la expropiaciones, las estimaciones realizadas ex ante sobre valoraron los montos de obras civiles. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | GONZALO ENCINA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1584960 | -6855 | -0.4325% | Disminución por menor longitud real del proyecto, segUn consta en Ord. N°2189 de Fiscalia de fecha 21/11/2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin variaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 156320 | 176642 | 13.0003 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8.1 | 9.1 | 12.3457 | Real > Recomendado | Una disminución de la inversión social genera un aumento en el VANS y la TIRS ex post. | El desarrollo de la intervención fue el adecuado sin contratiempos. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30374830-0 | CONSTRUCCION SAR LA FLORIDA, COMUNA DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFOZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA EN MEJORAR EL ACCESO OPORTUNO DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA SU NIVEL DE VIDA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD, COMPLEMENTANDO LA PRESTACIONES ENTREGADA POR CESFAM LA FLORIDA. | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), CUYO OBJETIVO ES INSTALAR MAYOR RESOLUTIVIDAD EN LA RED COMUNAL Y UN MECANISMO DE FILTRO Y CONTENCIÓN MÁS EFICAZ EN LA RED DE URGENCIA SANITARIA, PARTICULARMENTE EN LO REFERIDO AL ACCESO DE UNIDADES DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. ESTA CONSTRUCCIÓN, SE UBICARÁ EN EL SECTOR SURPONIENTE DE LA CIUDAD DE TALCA. ENTRE LOS RECINTOS QUE INCORPORA EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO TENEMOS: - 3 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN, TRATAMIENTO RESPIRATORIO) - 3 DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN, ATENCIÓN VICTIMAS) - 1 DE DIAGNÓSTICO (RAYOS X) - RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS EL EDIFICIO SE CONSTRUIRÁ A UN SOLO NIVEL Y SU SUPERFICIE TOTAL SUMA 498 MTS.2 LA CONSULTORÍA COMPRENDE EN DESARROLLAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS DURANTE SU DISEÑO QUE PERMITA MODIFICAR CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE TIPO DE DISPOSITIVOS. | 57048 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 14 | 7 | EL PLAZO OFRECIDO POR LOS CONSULTORES EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -50 | 8 | 2 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -75 | 8 | 3 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -62.5 |  |  |  |  | 14 | 9 | EL PLAZO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE ASOCIA AL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES | -35.7143 | 8 | 7 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [20 empty] | 8 | 3 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -62.5 |  |  |  |  | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -21.4286 | -21.4286 | La unidad técnica informa que el plazo ofrecido en el proceso de licitación fue menor a lo estimado en la etapa de formulación. El plazo máximo de ejecución del proyecto consideraba 14 meses y el proyecto fue ejecutado en 11 meses. Según módulo de ejecución del BIP las obras civiles registran un plazo inicial de 180 días y plazo vigente de 210 días, lo que concuerda con lo informado por la unidad técnica en la evaluación ex post, donde se indica que la fecha del contrato es el 01/12/2015 y la fecha de término es el 28/06/2016. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2015-12-29 | [14 empty] | 1034234 | 1456 | 1035690 | 1005526 | 30164 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REGISTRAN COMO GLOBAL, POR LO QUE SE IDENTIFICAN COMO GASTOS SIN CONTRATO CONTRATOS CONSULTORIAS M$26.535 - 01.04.2016 A 28.10.2016 CONTRATOS EQUIPAMIENTO M$13.586 - 01.12.2015 A 30.01.2016 CONTRATOS EQUIPOS M$189.731 - 01.12.2015 A 29.02.2016 CONTRATOS GASTOS ADMINISTRATIVOS M$1.456 - 01.12.2015 A 01.09.2016 CONTRATOS OBRAS CIVILES M$722.022 01.12.2015 A 28.06.2016 - 0 CONTRATOS VEHICULOS M$52.196 - 01.12.2015 A 29.02.2016 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 498 | 498 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE DIFERENCIA EN LAS SUPERFICIES RECOMENDADA Y REAL EL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO COINCIDE CON LO PROYECTADO EN LA ETAPA DE PREINVERSION | Según información ingresada en el módulo ex post de la unidad técnica, no existe diferencia en las superficies recomendada y real. El equipo y equipamiento adquirido coincide con lo proyectado en la etapa de preinversión. | [12 empty] | ACTA SIN OBSERVACIONES APROBADA MEDIANTE RESOLUCION EXENTA SSMAULE N°4340 DEL 29.08.2016 | 4259800% | LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION POR PARTE DE LA ITO |  | SI | 4270500% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON OPERACION NORMAL SIN INCONVENIENTES |  | En Operación |  | JUAN ALVARADO MALDONADO | SERVICIO SALUD MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214900% | 4214900% | 0 | 4217300% | 24 | 4233900% | 166 | 4233900% | 0 | 4236000% | 21 | 4236700% | 7 | 4236800% | 1 | 219 | 219 | LA LICITACION FUE PUBLICADA EL 23.10.2015 Y SE ADJUDICA EN LA PLATAFORMA EL 22.12.2015.- EL CONTRATO DE OBRA CIVIL FUE SUSCRITO CON FECHA 22.12.2015 Y APROBADO POR RESOLUCION EXENTA N° 6224 DE 23.12.2015. POSTERIOR A ESTE HECHO SE HACE ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 29.12.2015.- EL PRIMER GASTO DE OBVRA CIVIL CORRESPONDE A UN ANTICIPO DE M$115.131.- | [23 empty] | 27902 | 15091 | 199528 | 0 | 2813 | 673191 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 968425 | 27902 | 15091 | 199528 | 0 | 2813 | 673191 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 968425 | EJECUCION VIGENTE 24.9.2015 | 26533 | 13586 | 189731 | 0 | 1456 | 752191 | 0 | 52196 | 0 | 0 | 1035693 | EL TOTAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE EQUIPOS ES DE M$ 189.731.- PERO EN SIGFE SE DEVENGA ESTE MONTO Y SE PAGA SOLO M$181.372.- LA DIFERENCIA CORRESPONDE A GESTION AUDIOVISUAL. SE DEVENGA EN PROYECTO PERO PAGA ES SERVICIO ESTA ULTIMA FACTURA.- | 26533 | 13586 | 189731 | 0 | 1456 | 752191 | 0 | 52196 | 0 | 0 | 1035693 | 30167 | BIP > SIGFE | 26535 | 13586 | 189731 | 0 | 1456 | 722022 | 0 | 52196 | 0 | 0 | 1005526 | 27063 | 14466 | 202017 | 0 | 1495 | 741543 | 0 | 55576 | 0 | 0 | 1042160 | EN EL ITEM EQUIPOS SE DEVENGA M$189.731.- PERO SE PAGA M$181.372.-LA DIFERENCIA CORRESPONDE A 1 FACTURA QUE POSTERIORMENTE PAGO EL SERVICIO CON RECURSOS PROPIOS: GESTION AUDIOVISUAL POR M$ 8.359.- | [15 empty] | 39381.1392 | 21298.7131 | 281611.389 | 0 | 3970.3021 | 950132.7134 | 0 | 70428.8259 | 0 | 0 | 1366823.0828 | 0 | 34293.1204 | 18332.0749 | 256006.5519 | 0 | 1895.8098 | 1014941.2744 | 0 | 70428.8259 | 0 | 0 | 1395897.6573 | 34294.3876 | 18332.0749 | 256006.5519 | 0 | 1895.8098 | 978715.5939 | 0 | 70428.8259 | 0 | 0 | 1359673.2441 | 2.1272 | -0.5231 | 3.0083 | -2.5951 |  | 2730.2676 | 1965.2924 | De acuerdo al módulo ejecución del BIP, las obras civiles registran un monto inicial contratado de M$704.161 y un monto adjudicado de M$752.191, ambos montos expresados en moneda del 31/12/2014. La unidad técnica señala en la evaluación ex post que se adquirió la totalidad del equipamiento y equipos considerados en la recomendación, por lo cual la diferencia observada en cuanto a los montos reales vs recomendado radica por los factores de actualización de la moneda aplicados para comparar los montos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones y la unidad técnica informa que no existió variación en los montos de la ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11 | 11 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se corrige el indicador CEA de la etapa ex ante, el costo del terreno fue erróneamente expresado, correspondía expresar el costo del terreno en miles de pesos y luego aplicar el factor de anualización (0,06) para terrenos. la guía metodológica obvió el considerar los ítems Consultorías, Gastos Administrativos y vehículos, los que se deben tener en cuenta en la evaluación. El CAE Ex Ante es de M$738.471 y el CAE Ex Post es M$737.074. | De acuerdo a los antecedentes que se disponen en la evaluación ex post, aplicación BIP, el proyecto fue ejecutado considerando los ítems aprobados en la etapa ex ante. El proyecto se informa que se encuentra en normal operación. El tiempo de ejecución del proyecto fue menor al recomendado. La guía metodológica debió considerar en el cálculo del indicador económico los ítems Consultorías, Gastos Administrativos y Vehículos. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30381295-0 | CONSTRUCCION SAR SAN JUAN DE DIOS, COMUNA DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA COMPLEMENTANDO LA ATENCIÓN ENTREGADA POR EL CESFAM SAN JUAN DE DIOS PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), CUYO OBJETIVO ES INSTALAR MAYOR RESOLUTIVIDAD EN LA RED COMUNAL Y UN MECANISMO DE FILTRO Y CONTENCIÓN MÁS EFICAZ EN LA RED DE URGENCIA SANITARIA, PARTICULARMENTE EN LO REFERIDO AL ACCESO DE UNIDADES DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. ESTA CONSTRUCCIÓN, SE UBICARÁ EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE LINARES. ENTRE LOS RECINTOS QUE INCORPORA EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO TENEMOS: - 3 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN, TRATAMIENTO RESPIRATORIO) - 3 DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN, ATENCIÓN VICTIMAS) - 1 DE DIAGNÓSTICO (RAYOS X) - RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS EL EDIFICIO SE CONSTRUIRÁ A UN SOLO NIVEL Y SU SUPERFICIE TOTAL SUMA 498 MTS.2 | 49107 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 16 | 15 | EL PLAZO OFRECIDO POR LOS CONSULTORES EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -6.25 | 8 | 3 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -62.5 | 8 | 4 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -50 |  |  |  |  | 16 | 16 | EL PLAZO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE ASOCIA AL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES | 0 | 8 | 7 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [20 empty] | 8 | 3 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION | -62.5 |  |  |  |  | 16 | 16 | 23 | 23 | 0 | EL PLAZO OFRECIDO EN EL PROCESO DE LICITACION FUE MENOR A LO ESTIMADO EN LA ETAPA DE FORMULACION PARA CADA ITEM DE MANERA INDIVIDUAL. A MODO GLOBAL, EXISTIERON TIEMPOS MUERTOS, LO QUE GENERARON QUE EL PLAZO REAL FUERA MAYOR AL RECOMENDADO. | 43.75 | 43.75 | El plazo máximo de ejecución del proyecto consideraba 16 meses y el proyecto fue ejecutado en 23 meses. La unidad técnica informa que el plazo ofrecido en el proceso de licitación fue menor a lo estimado en la etapa de formulación para cada ítem de manera individual. Existieron tiempos muertos, los que generaron que el plazo real fuera mayor al recomendado. Según módulo de ejecución del BIP las obras civiles registran un plazo inicial de 180 días y plazo vigente de 210 días, lo que concuerda con lo informado por la unidad técnica en la evaluación ex post, donde se indica que la fecha del contrato es el 01/12/2015 y la fecha de término es el 28/06/2016. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2015-12-09 | [14 empty] | 971713 | 8119 | 979832 | 990577 | -10745 | - EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TIENE UN AUMENTO DE PLAZO DE 20 DIAS AUTORIZADA MEDIANTE RES EX SSMAULE N°3501 DEL 20.07.2016 - EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TIENE DISMINUCIONES DE OBRA, AUMENTOS DE OBRA, Y OBRAS EXTRAORDINARIAS APROBADAS MEDIANTE RES EX SSMAULE N°3529 DEL 22.07.2016, N°3501 DEL 20.07.2016, N°3358 DEL 05.07.2016, N°3280 DEL 29.06.2016. - LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REGISTRAN COMO GLOBAL, POR LO QUE SE IDENTIFICAN COMO GASTOS SIN CONTRATO - DETALLE CONTRATOS CONSULTORIAS M$21.454 - 01.04.2016 A 01.07.2017 EQUIPAMIENTO M$14.102 - 01.11.2015 A 30.01.2016 EQUIPOS M$170.730 - 01.11.2015 A 29.02.2016 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$8.119 - 01.08.2015 A 01.12.2016 OBRAS CIVILES M$723.976 - 01.12.2015 A 28.06.2016 VEHICULOS M$52.196 - 01.12.2015 - 29.02.2016 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 498 | 498 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE DIFERENCIA EN LAS SUPERFICIES RECOMENDADA Y REAL EL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO COINCIDE CON LO PROYECTADO EN LA ETAPA DE PREINVERSION | Según información ingresada en el módulo ex post de la unidad técnica, no existe diferencia en las superficies recomendada y real. El equipo y equipamiento adquirido coincide con lo proyectado en la etapa de preinversión. | [12 empty] | ACTA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES APROBADA MEDIANTE RESOLUCION EXENTA SSMAULE N°4765 DEL 21.09.2016 | 4261900% | LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION POR PARTE DE LA ITO |  | SI | 4270500% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON OPERACION NORMAL SIN INCONVENIENTES |  | En Operación |  | JUAN ALVARADO MALDONADO | SERVICIO SALUD MAULE |  |  |  |  | 4216500% | 4216500% | 0 | 4220800% | 43 | 4221700% | 9 | 4230900% | 92 | 4233200% | 115 | 4234700% | 15 | 4236900% | 22 | 204 | 204 | LA LICITACION FUE PUBLICADA EL DIA 30.6.2015 Y SE ADJUDICA EN LA PLATAFORMA CON FECHA 13.11.2015 EL CONTRATO DE OBRA CIVIL FUE SUSCRITO CON FECHA 24.11.2015 Y APROBADO POR RESOLUCION EXENTA N° 5853/3.12.2015. POSTERIOR A ESTE HECHO SE HACE LA ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 9.12.2015 EL PRIMER GASTO DE OBRA CIVIL CORRESPONDE A UN ANTICIPO DE M$141.638.- | [23 empty] | 23979 | 15091 | 199528 | 0 | 6736 | 673191 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 968425 | 23979 | 15091 | 199528 | 0 | 6736 | 673191 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 968425 | EJECUCION Vigente ANÍBAL LOBOS CORNEJO SERVICIO SALUD MAULE 24/09/2015 09:20 | 21451 | 14101 | 170730 | 0 | 8119 | 723976 | 0 | 52196 | 0 | 0 | 990573 | EL TOTAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE EQUIPOS ES DE M$170.730.-PERO EN SIGFE SE DEVENGA Y PAGA HASTA EL MONTO DE M$159.989: EL DIFERENCIAL ALATHEIA POR M$10.604.- Y ABM POR M$137.-SE DEVENGA AL PROYECTO PERO LO PAGA EL SERVICIO.- | 21451 | 14101 | 170730 | 0 | 8119 | 723976 | 0 | 52196 | 0 | 0 | 990573 | -4 | BIP = SIGFE | 21454 | 14102 | 170730 | 0 | 8119 | 723976 | 0 | 52196 | 0 | 0 | 990577 | 21881 | 15015 | 181785 | 0 | 8316 | 744726 | 0 | 55576 | 0 | 0 | 1027299 | EN EL ITEM EQUIPOS SE DEVENGA M$170.730.-PERO SE PAGA M$159.989.- LA DIFERENCIA CORRESPONDE A 2 FACTURAS QUE POSTERIORMENTE PAGARA EL SERVICIO CON RECURSOS PROPIOS: ALATHEIA POR M$10.604.- Y ABM POR M$137.- | [15 empty] | 33843.2457 | 21298.7131 | 281611.389 | 0 | 9506.9284 | 950132.7134 | 0 | 70428.8259 | 0 | 0 | 1366821.8155 | 0 | 27723.6833 | 19026.5293 | 230367.499 | 0 | 10539.7392 | 976870.4742 | 0 | 70428.8259 | 0 | 0 | 1334956.751 | 27724.9506 | 19026.5293 | 230370.0335 | 0 | 10539.7392 | 943755.8987 | 0 | 70428.8259 | 0 | 0 | 1301845.9772 | -2.3313 | -4.7538 | -0.67115 | -2.4803 |  | 2614.1485 | 1895.0922 | De acuerdo al módulo ejecución del BIP, las obras civiles registran un monto inicial contratado de M$704.161 y un monto adjudicado de M$723.976, ambos montos expresados en moneda del 31/12/2014. La unidad técnica señala en la evaluación ex post que se adquirió la totalidad del equipamiento y equipos considerados en la recomendación, por lo cual la diferencia observada en cuanto a los montos reales vs recomendado radica por los factores de actualización de la moneda aplicados para comparar los montos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 1078571 | 990577 | 91.84% | - EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TIENE UN AUMENTO DE PLAZO DE 20 DIAS AUTORIZADA MEDIANTE RES EX SSMAULE N°3501 DEL 20.07.2016 - EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES TIENE DISMINUCIONES DE OBRA, AUMENTOS DE OBRA, Y OBRAS EXTRAORDINARIAS APROBADAS MEDIANTE RES EX SSMAULE N°3529 DEL 22.07.2016, N°3501 DEL 20.07.2016, N°3358 DEL 05.07.2016, N°3280 DEL 29.06.2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones y la unidad técnica informa que no existió variación en los montos de la ejecución. El 91,84% de modificaciones menores al 10% representa a la comparación entre lo gastado real y lo recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11 | 11 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe variación en el indicador CEA, pero el CAE Ex Ante es de M$699.560 y el CAE Ex Post es M$694.174. La guía metodológica obvió el considerar los ítems Consultorías, Gastos Administrativos y vehículos, los que se deben tener en cuenta en la evaluación. | De acuerdo a los antecedentes que se disponen en la evaluación ex post y aplicación BIP, el proyecto fue ejecutado considerando los ítems aprobados en la etapa ex ante. El proyecto se informa que se encuentra en normal operación. El tiempo de ejecución del proyecto fue mayor al recomendado. La guía metodológica debió considerar en el cálculo del indicador económico los ítems Consultorías, Gastos Administrativos y Vehículos. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30168775-0 | CONSTRUCCION SKATE Y BIKER PARK EN SAN JAVIER | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | SKATEPARK | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN LA CIUDAD DE SAN JAVIER NO EXISTEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA PRACTICAR DEPORTES "EXTREMOS" POR LOS CULTORES DE ESTAS TENDENCIAS DE LOS AÑOS 80 Y QUE HA IDO EN CONSTANTE CRECIMIENTO EN EL MUNDO Y EN CHILE | EJECUTAR LOS DISEÑOS A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS SOLICITADAS EN LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO, CONSTRUIR UNA CANCHA CON DISTINTOS TIPOS DE ELEVACIONES Y OBSTÁCULOS, DE FORMA QUE SE PUEDE EJECUTAR PIRUETAS EN SKATE, BIKER, ROLLER, ETC. TAMBIEN SE CONTEMPLA UN AREA DE DESCANSO CON ARBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS, PASTO, BEBEDEROS, ESCAÑOS, BICICLETEROS, BOLARDOS Y UNA PEQUEÑA PERGOLA, UNIDO TODO POR CAMINO PEATONAL (VEREDAS) DE BALDOSA | 80 | [19 empty] | 3 | 2 | Los gastos asociados fueron enfocados al uso de articuos de escritorio, como tambien resmas de hojas y archivadores. Para el área técnica se utilizo en cartidge para plotter, toners de impresoras y rollo de papel bond. | -33.3333 | 3 | 6 | Se procedio a realizar recepción provisoria con fecha 23 de febrero del 2016 con decreto alcaldicio N° 393, durante la recepción se realizarón observaciones a la obra las cuales se entregarón vía acta de observaciones el día 26 de febrero del 2016, indicando al contratista que tiene plazo hasta el día 29 de febrero del 2016 subsanar las observaciones. Finalmente se realiza recepción provisoria a través de acta de fecha 30 de Marzo 2016 y firmado por la comisión técnica. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | Las causas principales de atraso en la ejecución de la obra es el incumplimiento de los tiempos estipulados en la ejecución por parte del contratista al cual se le cursaron multas por los atrasos. La existencia de tiempos muertos es por la cantidad de tiempo que la dirección de obras considero para realizar la recepción desde la fecha en que la empresa ingreso la solicitud de recepción provisoria. | 166.6667 | 266.6667 | En lo referido al plazo de Obras Civiles su aumento se debió a incumplimientos por parte de la empresa en los plazos establecidos para ello. Se cursaron multas por este concepto. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2015-09-21 | [14 empty] | 332672 | 1000 | 333672 | 333672 | 0 | no existen modificaciones de contrato, ni variacion de monto o fecha. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3772 | 3772 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Magnitudes recomendadas en presupuesto oficial de obras civiles: 1.-1170 correspondiente a obras de paisajismo 2.-1750 corresponden a la pista 3.-806 que corresponden a veredas. 4.- 46 que corresponden a obras anexas o complementarias | La magnitud real coincide con la recomendada (ex ante). | [12 empty] | Se procedio a realizar una recepción provisoria con fecha 23 de febrero del 2016 con decreto alcaldicio N° 393, en donde participaron personal de obras municipal y personal de secpla, durante la recepción se realizarón observaciones a la obra las cuales se entregarón vía acta de observaciones el día 26 de febrero del 2016, indicando al contratista que tiene plazo hasta el día 29 de febrero del 2016 subsanar las observaciones. Finalmente se realiza recepción provisoria a través de acta de fecha 30 de Marzo 2016 y firmado por la comisión técnica. | 4245900% | La recepcion definitiva se realizo con fecha 21 de abil del 2017, la cual no tiene numero, y en donde firmo la comisión. esta recepción final se realiza un año despues por garantia de buena ejecución, por lo cual, la operación y mantención pasa definitivamente a manos de la municipalidad. | 4284600% | SI | 4282400% | No existen problemas mayores de operación, salvo los pequeños actos vandalicos, en donde se rompen las luminarias o faroles existentes y grafitis en la cancha de skate y biker. Siende este un espacio abierto a la comunidad, es dificil de controlar estos hechos, ya que tamppoco se cuenta con guardia permanente |  | En Operación |  | REINALDO ESCOBAR HORMAZÁBAL | MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4173100% | 4173100% | 0 | 4194700% | 216 | 4218000% | 233 | 4226800% | 88 | 4226800% | 88 | 4226800% | 0 | 4233300% | 65 | 602 | 602 | Se verifican y corrigen las fechas de la gestión administrativa. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 306113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 306113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307113 | El 1° RS que da origen a la ejecución es del 18/11/2016, que en moneda IDI de diciembre 20132 corresponde efectivamente a M$ 307.113.- La 1° Asignación Presupuestaria fue dad el 04/11/2014, por Resolución (A) N° 133, por lo tanto el monto del RS que da origen a la ejecución le corresponde al mismo monto M$ 307.113.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 332672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333672 | El proyecto tiene un contrato por M$ 332.672.- (cifra que excede en un 8,32% al monto aprobado por el CORE) el cual fue aprobado por medio de Decreto N° 1742 del 28/08/2015, no sufriendo el proyecto modificaciones durante su ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 332672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333672 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 332672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 347922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348987 | No se encuentran diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.5386 | 445051.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446505.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.6239 | 448878.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450228.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.6239 | 440902.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442252.12 | 0.83385 | -0.95249 | -0.93225 | -1.7716 |  | 117.2461 | 116.8883 | Aumento marginal en Obras Civiles y disminución menor al 10% en Gastos Administrativos son factibles que se produzcan. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RITA ROJAS PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin modificaciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3 | 3 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Dado que se mantienen casi inalterables los montos por concepto de inversiones ni de beneficiarios, el indicador permanece igual. | Intervención bien ejecutada, sin contratiempos mayores. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30120763-0 | CONSTRUCCION CAMPUS UNIVERSITARIO U. DE TALCA EN CIUDAD DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES |  | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION SUPERIOR | UNIVERSIDAD | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA U. DE TALCA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE LINARES BUSCA AUMENTAR LA COBERTURA DE EDUCACION SUPERIOR EN LA MACROZONA MAULE SUR, OFRECIENDO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A TRAVÉS DE CARRERAS TÉCNICAS, Y PROFESIONALES; CONTRIBUYENDO ASÍ AL CRECIMIENTO ECONÓMICO | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA EN LA CIUDAD DE LINARES, EL QUE TENDRÁ UNA OFERTA ACADÉMICA DE CALIDAD Y PERTINENTE CON LA REALIDAD DE LA ZONA DE INFLUENCIA. EL CAMPUS CONTARA CON EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES, BIBLIOTECA AUDITORIO, GIMNASIO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EMPLAZADO EN UN TERRENO DE 40.000 M2 EN EL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD. | 1618 |  |  |  | 25 | 16 | 1.- Resol DA EX. N° 1679 del 25-11-2015, tramitada con fecha 09-12-2015, modifica el contrato con 75 dias de plazo adicional; 2.- Resol DA Ex. N° 278 del 01-03-2016, tramitada con fecha 14-04-2016, modifica el contrato con 45 días de plazo adicional y $-718 y $-15.523 en monto; 3.- Resol DA Ex. N° 616 del 28-04-2016, tramitada con fecha 13-05-2016, modifica el contrato con 30 días de plazo adicional y $ 272.949.014 en monto; 4.- Resol DA Ex. N° 1035 del 01-08-2016, tramitada con fecha 03-10-2016, modifica el contrato $-3.048.406 en monto.- | -36 | [12 empty] | 20 | 40 | 1.- Resol DA EX. N° 1679 del 25-11-2015, tramitada con fecha 09-12-2015, modifica el contrato con 75 dias de plazo adicional; 2.- Resol DA Ex. N° 278 del 01-03-2016, tramitada con fecha 14-04-2016, modifica el contrato con 45 días de plazo adicional y $-718 y $-15.523 en monto; 3.- Resol DA Ex. N° 616 del 28-04-2016, tramitada con fecha 13-05-2016, modifica el contrato con 30 días de plazo adicional y $ 272.949.014 en monto; 4.- Resol DA Ex. N° 1035 del 01-08-2016, tramitada con fecha 03-10-2016, modifica el contrato $-3.048.406 en monto.- | 100 | 16 | 17 | 1.- Resol DA EX. N° 1679 del 25-11-2015, tramitada con fecha 09-12-2015, modifica el contrato con 75 dias de plazo adicional; 2.- Resol DA Ex. N° 278 del 01-03-2016, tramitada con fecha 14-04-2016, modifica el contrato con 45 días de plazo adicional y $-718 y $-15.523 en monto; 3.- Resol DA Ex. N° 616 del 28-04-2016, tramitada con fecha 13-05-2016, modifica el contrato con 30 días de plazo adicional y $ 272.949.014 en monto; 4.- Resol DA Ex. N° 1035 del 01-08-2016, tramitada con fecha 03-10-2016, modifica el contrato $-3.048.406 en monto.- | 6.25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 25 | 25 | 40 | 40 | 0 | 1.- Resol DA EX. N° 1679 del 25-11-2015, tramitada con fecha 09-12-2015, modifica el contrato con 75 dias de plazo adicional; 2.- Resol DA Ex. N° 278 del 01-03-2016, tramitada con fecha 14-04-2016, modifica el contrato con 45 días de plazo adicional y $-718 y $-15.523 en monto; 3.- Resol DA Ex. N° 616 del 28-04-2016, tramitada con fecha 13-05-2016, modifica el contrato con 30 días de plazo adicional y $ 272.949.014 en monto; 4.- Resol DA Ex. N° 1035 del 01-08-2016, tramitada con fecha 03-10-2016, modifica el contrato $-3.048.406 en monto.- | 60 | 60 | La modificación en los plazos de la Consultoría se debe a que la fecha de inicio del primer contrato corresponde al Apoyo a la Inspección Fiscal, y la fecha de término del contrato corresponde al Apoyo de la Administración del contrato. En el caso de los Gastos Administrativos, la extensión del plazo se debe a que se licitó tres veces este proyecto. Para el ítem de obras civiles existieron tres aumentos de plazos por un total de 150 días adicionales. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 2014-10-17 | [14 empty] | 6731834 | 10000 | 6741834 | 7059008 | -317174 | 1.- Resol DA EX. N° 1679 del 25-11-2015, tramitada con fecha 09-12-2015, modifica el contrato con 75 dias de plazo adicional; 2.- Resol DA Ex. N° 278 del 01-03-2016, tramitada con fecha 14-04-2016, modifica el contrato con 45 días de plazo adicional y $-718 y $-15.523 en monto; 3.- Resol DA Ex. N° 616 del 28-04-2016, tramitada con fecha 13-05-2016, modifica el contrato con 30 días de plazo adicional y $ 272.949.014 en monto; 4.- Resol DA Ex. N° 1035 del 01-08-2016, tramitada con fecha 03-10-2016, modifica el contrato $-3.048.406 en monto.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6380 | 6380 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No Hay | no existieron cambios en la magnitud recomendada. | [12 empty] | Resol DA Ex. N° 413 del 21-03-2016, designa comisión de recepción provisional de la obra, calificación 6.10, Acta de entrega a explotación del 22-07-2016 | 4256300% | La obra aUn no se encuentra liquidada, se enuentra en proceso de recepción definitiva, resol DA Ex. N° 348 del 16-03-2017, designa comisión de recepción definitiva | 4281000% | SI | 4257300% | No hay |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP VII REGION | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4120000% | 4120000% | 0 | 4125700% | 57 | 4143700% | 180 | 4192000% | 483 | 4192000% | 483 | 4192900% | 9 | 4199200% | 63 | 792 | 792 | Se ha corregidos los datos de acuerdo a los registros internos del Gore METHASYS.- | [23 empty] | 92170 | 0 | 0 | 0 | 17399 | 5042296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151865 | 92170 | 0 | 0 | 0 | 17399 | 5042296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151865 | sin observaciones a las informadas. | 81386 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6967744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7059130 | Los gastos administrativos son girados con el convenio mandato y solicitud de caja de la unidad técnica. con Res. A DA se realiza la contratación de obras civiles con fecha 24/09/2014 Con Resl E N° 54 del 13/01/2015 se contrata la Aif de Obras seguimiento en terreno- Con Resl E N° 685 del 13/05/2015 se contrata la Aif de apoyo administrativo- Con Resl E N° 1143 del 07/10/82015 se contrata la Aif de estructuras.- Se coloca 1 en otros aportes indirectos, esto a que el sistema rechaza si no se encuentra el valor corregido al menos con $1.- | 81266 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6967744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7059010 | 2 | BIP = SIGFE | 81266 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6967742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7059008 | 85839 | 0 | 0 | 0 | 11473 | 7391133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488445 | En relación a los gastos administrativos a la unidad técnica tiene pendiente la rendición y devolución de saldos si corresponde, por lo cual se ha contemplado el gasto total girado como anticipo a esta.- | [15 empty] | 142033.6622 | 0 | 0 | 0 | 26811.2615 | 7770165.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7939010.0738 | 9531886.9281 | 109815.0342 | 0 | 0 | 0 | 14539.1881 | 9838510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9962864.3024 | 108779.6889 | 0 | 0 | 0 | 14539.1881 | 9366431.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489750.7818 | 25.4925 | 19.5332 | 20.5435 | -4.7488 | -0.44205 | 1487.4218 | 1468.0928 | En Obras Civiles se realizaron evaluaciones de incremento por cada licitación efectuada, lo que llevó a aumentar el monto a 26,62%. Las reevaluaciones se deben a: modificación del presupuesto oficial, ya que el valor proforma debe ir separado, y no incluido como partida en el interior del presupuesto; por aumentos de montos en las licitaciones (fueron tres); por aumento y disminución de obras;por vencimiento del plazo de 30 días sin resolver las observaciones y por modificación en la Consultoría. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | PAULINA MOLNAR DEL SAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6264742 | 269900 | 4.308% | 1.- Resol DA EX. N° 1679 del 25-11-2015, tramitada con fecha 09-12-2015, modifica el contrato con 75 dias de plazo adicional; 2.- Resol DA Ex. N° 278 del 01-03-2016, tramitada con fecha 14-04-2016, modifica el contrato con 45 días de plazo adicional y $-718 y $-15.523 en monto; 3.- Resol DA Ex. N° 616 del 28-04-2016, tramitada con fecha 13-05-2016, modifica el contrato con 30 días de plazo adicional y $ 272.949.014 en monto; 4.- Resol DA Ex. N° 1035 del 01-08-2016, tramitada con fecha 03-10-2016, modifica el contrato $-3.048.406 en monto.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 6542916 | 7521695 | 14.9594 | Las reevaluaciones se deben a: modificación del presupuesto oficial, ya que el valor proforma debe ir separado, y no incluido como partida en el interior del presupuesto; por aumentos de montos en las licitaciones (fueron tres); por aumento y disminución de obras;por vencimiento del plazo de 30 días sin resolver las observaciones y por modificación en la Consultoría. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1283 | 1369 | 6.703 | Real > Recomendado | [5 empty] | Con las reevaluaciones el indicador se incrementó a M$ 1.369 desde M$ 1.283 que fue el valor inicial recomendado. | Este proyecto fue licitado tres veces: dos por licitación pUblica y uno por trato directo. El nUmero de reevaluaciones se debió a lo anterior, y a que no se contestaron las observaciones en el plazo establecido de 30 días por lo que se volvió a reevaluar. | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20167432-0 | CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA Y DEL ARTE, NACIMIENTO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | NACIMIENTO | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CASA DE LA CULTURA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO APUNTA A DAR RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DE INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE ESTA FORMA DISMINUIR LA BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS CULTURALES QUE PRESENTA ACTUALMENTE LA COMUNA DE NACIMIENTO. | SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO CULTURAL Y DE LAS ARTES DE NACIMIENTO", EL QUE CONSIDERA UNA SUPERFICIE TOTAL A EJE DE 823,61 M2, CON UNA ESTRUCTURA PREDOMINANTE DE HORMIGÓN ARMADO EN DOS PISOS Y REVESTIDO EXTERIORMENTE CON ENCHAPE DE LADRILLO OTORGANDO UNA IMAGEN ACORDE AL USO HISTÓRICO DE LA ARCILLA EN LA EDIFICACIÓN DE LA COMUNA. DENTRO DE LOS PRINCIPALES RECINTOS DESTACA EN EL ÁREA DE EXPOSICIÓN ARTÍSTICA EL SALÓN DE PRESENTACIONES (CON UNA CAPACIDAD PARA 250 PERSONAS) QUE INCLUYE ESCENARIO, CAMARINES DAMAS Y VARONES C/BAÑO Y BODEGA; PARA EL ÁREA DE ENSAYO, SE CONTEMPLAN LOS RECINTOS: SALA TALLER ARTES MUSICALES, SALA TALLER ARTES CORPORALES, SALA TALLER MULTIPROPÓSITO Y RADIO; LO ANTERIOR APOYADO EN RECINTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS. | 21021 |  |  |  | 12 | 15 | El Contrato de obras tuvo una paralización con fecha 13 de mayo de 2014 y se reinicio el 01 de septiembre de 2014, por lo que se paralizo tambien el contrato de consultoria. | 25 | 2 | 4 | Se efectuó compra por convenio del mobiliario y dos licitaciones para cortinaje (una quedo desierta). | 100 | 2 | 5 | Se realizo una serie de compras por la diversidad de los equipos requeridos, su compra se pudo realizar después de la entrega de las obras civiles y se debió solicitar mayores recursos dentro del 10% del Convenio. | 150 |  |  |  |  | 3 | 0 | no se solicitaron gastos administrativos. | -100 | 10 | 20 | Se efectuaron dos paralizaciones de obras y tres aumentos de plazos. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 27 | 31 | 4 | En Obras Civiles se hicieron dos paralizaciones, la primera por divergencias con la mecánica de suelo y la segunda por amento de recursos en aprobación del gobierno regional. Ademas se entregaron 3 aumentos de plazos con un toral de 150 días. Se debió esperar la creación presupuestaria año 2016 del Gobierno Regional. Se debió re-evaluar los equipos y equipamiento en el ministerio de desarrollo social. Se pudo comprar los equipamiento y equipos una ves recibidas las obras civiles. Hubo una licitación desierta para compra de equipamientos. Se compro en varios procesos los equipos y se solicito mayores recursos al gobierno regional. | 125 | 158.3333 | el proyecto contaba con diseño anterior a la nueva norma sismica, por lo que en la aprobacion para la etapa de ejecucion se incluyo recursos para la realizacion de sondaje y mecanica de suelos. como resultado de estos estudios se produjo una discrepancia en el tipo de suelo determinado y por consiguiente en el calculo estructural y mejoramiento de suelo requerido. Para resolver la discrepancia y determinar la via de solucion se paralizaron las consultorias y las obras por aproximadamente 5 meses. adicionalmente hubo 3 aumentos de plazo con un total de 150 dias ( 5 meses) cuyo motivo no es explicado por la unidad tecnica ni por la unidad financiera, Ademas hubo tres meses entre la entrega de la obra civil y el inicio de la adquisicion del equipamiento. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-02-25 | [14 empty] | 1008115 | 0 | 1008115 | 1015717 | -7602 | Consultorías: Contrato monto:$11.734.00, plazo 12 meses (se efectuó paralización de contrato desde 09 de junio al 31 de agosto de 214). Equipamiento: Orden de Compra Convenio marco fecha 10 de febrero de 2016 por un monto de $4.543.867 y Contrato por un monto de $21.122.500, plazo de ejecución de 45 días. Equipos: contrato por un monto de $67.282.930, de fecha 30 de marzo de 2016 (se efectuó paralización de contrato desde el 11 de mayo de 2016 al 9 de junio de 2016) se efectúa recepción el 13 de junio de 2016; compra convenio marco por monto de $2.622.461, de fecha 29 de junio de 2016; contrato por un monto de $2.388-806 de fecha 28 de junio de 2016, plazo de ejecución 5 días y Contrato por un monto de $7.599.999 fecha 05 de septiembre, plazo de ejecución 3 días ( requirió aprobación de mayores recursos del gobierno Regional, enmarcado en el 10%, tramite se efectuó entre el 04 de julio y el 01 de agosto) Obras Civiles: Contrato de fecha 16 de enero de 2014, monto $893.981.281, con un plazo de 270 días, se efectuaron dos paralizaciones de obras (desde el 13 de mayo al 31 de agosto de 2014 y desde el 03 de julio al 23 de agosto de 2015); se realizaron 3 aumentos de plazo (04 de diciembre de 2014 por 60 días, 06 mayo de 2015 por 60 días y 04 de septiembre por 30 días) y se aumento monto por $4.338.734 con fecha 04 de septiembre de 2015. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 823 | 823 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se es concordante la magnitud indicada en el punto 12 descripción y lo indicado en el punto 22 de la ficha. | la magnitud no presenta variaciones respecto a lo recomendado. El valor consignado en la ficha idi corresponde al valor recomendado en la postulacion a diseño, en tanto para la ejecucion era de 823 m2 a eje, los que no se pudieron modificar en el banco de proyectos. | [12 empty] | Con fecha 21 de octubre de 2016 se realizo la recepción provisoria con observaciones, la que tiene 156 observaciones, entre las que se encuentran: - Cambiar adoquines quebrados en vereda y plaza exterior. - aceras presentan desniveles. - Revisar las cámaras de instalaciones de agua, electricidad y alcantarillado. .Limpiar o cambiar palmetas de alfombras manchadas. -Faltan módulos de enchufes. -Falta fijar asientos y deberá revisar la totalidad de ellos. Se le dio 60 días corridos para subsanar observaciones. | 4237300% | Con fecha 5 de enero de 2017 se realizó recepción definitiva con 26 observaciones, entre otras se tiene las siguientes: - Repara fisura en piso hall de acceso a auditorio. - Fijar Bisagras a marco de acceso de auditorio. - Revisar circuito de iluminación exterior fachada | 4281700% | SI | 4262500% | no existe inconvenientes |  | En Operación |  | JAVIER ORDENES RODRIGUEZ | MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4124700% | 4128500% | 38 | 4144600% | 161 | NA |  | 4165500% | 209 | 4165500% | 209 | 4169500% | 40 | 4178500% | 90 | 538 | 500 | se produjo una paralizacion del contrato a partir del 13 de mayo 2014, por cuanto se produjeron discrepancias entre los informes entregados por el contratista, respecto a estudio de Mecanica de Suelos. Ello, ya que por bases se incluyó la ejecución de dicho estudio en la etapa de Ejecucion de las Obras, ya que el monto de ejecución del diseño fué muy bajo y no se pudo financiar en esta etapa como seria lo correcto. Este estudio incide directamente en el diseño estructural del edificio y en la detección de la calidad del suelo de fundacion, y si se requiere un mejoramiento del suelo, estos son de montos significativos que incidirán en la etapa de ejecución, por aumentos de obras, y que son necesarios de ejecutar finalmente. las obras se reiniciaron el 12 de marzo 2015. | [23 empty] | 10801 | 25025 | 62575 | 0 | 501 | 823050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921952 | 11281 | 26136 | 65354 | 0 | 523 | 859596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962890 | Se aprobo el proyecto con M$ 501 de gastos administrativos, los que no fueron solicitados por la unidad tecnica | 11734 | 25667 | 79994 | 0 | 1 | 898321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015717 | 1) decreto alcaldicio N°220/2014 del 16.01.2014 aprueba contrato del 16.01.2014 de obras civiles por $ 893.981.281. 2) decreto alcaldicio N°848/2014 del 26.02.2014 aprueba contrato del 26.02.2014 de consultoria por $ 11.734.000 3) decreto alcaldicio N°785/2016 del 01.04.2016 aprueba contrato del 30.03.2016 por adquisicion equipos de audio e iluminacion por $ 67.382.930. 4) decreto alcaldicio N°1456/2016 del 05.07.2016 aprueba contrato adquisicion de software y tarjeta madre por $ 2.388.806. 5) compra por convenio marco orden de compra N°4362-28-CM16 de computadores por $2.622.461. 6) compra por convenio marco de muebles por $4.543.587 7) contrato del 18.04.2016 de cortinajes por $ 21.122.500 ( fue rectificado de un valor inicial de $20.825.000 mediante decreto alcaldicio N°568/2016) ello por error detectado al respecto. 8) compra por convenio marco orden de compra N°4362-33-SE16 de Equipos de Video e Imagen por $7.599.999. 9) decreto alcaldicio N°4234/2015 del 03.09.2015 aprueba modificaciones de contrato del 24.08.2015 de obras civiles por $ 4.338.734 10) no hubo gastos administrativos | 11734 | 25667 | 76733 | 0 | 1 | 898321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012456 | -3261 | BIP < SIGFE | 11735 | 25667 | 79994 | 0 | 0 | 898321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015717 | 12754 | 26177 | 81584 | 0 | 0 | 952271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072786 | se autorizó un aumento efectivo de obras por $4.338.734 por oficio de fecha 13 de agosto del 2015 por parte de Gobierno Regional del BioBio.como resultado de ello el monto final del proyecto fue de $902.658. No se utilizaron los gastos administrativos por parte de la Unidad Técnica. | [15 empty] | 16645.3618 | 38563.7614 | 96429.0458 | 0 | 738.8082 | 1268318.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420695.2546 | 0 | 16561.7232 | 33172.8692 | 103387.5294 | 0 | 0 | 1267608.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420730.7377 | 16160.0041 | 33172.8692 | 99173.9148 | 0 | 0 | 1206767.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355274.6106 | 0.0024976 | -4.6048 | -4.8529 | -4.6072 |  | 1646.7492 | 1466.3036 | Las diferencias entre montos contratados y montos gastados se deben a ajuste de moneda. las diferencias entre los montos aprobados y los montos gastados se deben a la no reajustabilidad de los contratos, y se enmarcan dentro del rango aceptable de 10% de variacion | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1120498 | 4339 | 0.3872% | tanto la unidad tecnica como la unidad financiera indican aumento de obras por M$ 4.339, sin embargo no detallan a que corresponde | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Tanto la unidad tecnica como la unidad financiera indican aumento de obras civiles por M$ 4.339, sin embargo no detallan a que corresponde. Hubo modificacion de calculo estructural debido al cambio en la norma sismica en forma posterior a la elaboracion del diseño. Se solicito aprobacion a MDS para el cambio de los equipos de escenotecnia, manteniendo el monto, los que se debieron actualizar por el tiempo transcurrido entre su diseño y el inicio de su adquisicion que fue de alrrededor de 5 años. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51394 | 48959 | -4.7379 | Real < Recomendado | [5 empty] | el Costo anual equivalente disminuye en 4,74 como resultado de una inversion menor a la recomendada. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendado en términos de magnitud e inversión. Hubo modificacion de calculo estructural debido al cambio en la norma sismica y cambio de los equipos que se debieron actualizar por el tiempo transcurrido entre el diseño, la aprobacion y la adquisicion que fue de casi 5 años. En relacion a los plazos estos se vieron casi triplicados en relacion a lo estimado inicialmente, ya que tomo mucho tiempo (paralizaciones) el ajuste a la nueva normativa por la discrepancia producida por el tipo de suelo, y ademas se produjeron varios aumentos de plazo cuya razon no es explicada por la unidad tecnica ni financiera. Tambien existio tiempo muerto de tres meses entre el termino de obras y la adquisicion de equipamiento y equipos. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103210-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR PUNTA DE PARRA, TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR NO CUENTA CON REDES DE AGUAS SERVIDAS, POR LO QUE LA DISPOSICIÓN DE ESTAS AGUAS SE SOLUCIONA A TRAVÉS DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS NEGROS, CON EL CONSIGUIENTE RIESGO SANITARIO QUE ESTO IMPLICA. EN LO QUE SE REFIERE A PAVIMENTACIÓN, PUNTA DE PARRA SÓLO TIENE LA CALLE DE ACCESO PAVIMENTADA. | CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES RECOLECTORAS DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BENEFICIANDO A 179 FAMILIAS DEL SECTOR PUNTA DE PARRA. LAS OBRAS CONTENPLAN LO SIGUIENTE: AGUAS SERVIDAS: 3254 METROS LINEALES DE TUBERÍA RECOLECTORA DE AGUAS SERVIDAS Y 60 CÁMARAS DE INSPECCIÓN EMPLAZADAS EN LA VÍA PÚBLICA. PAVIMENTACIÓN: CONSIDERA APROXIMADAMENTE 8.605 M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 4.043 M2 DE VEREDA DE HORMIGÓN. TAMBIÉN SE CONSIDERA 68 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE VARÍAN ENTRE 0,6 Y 2,0 METROS DE ALTURA. AGUAS LLUVIA: CONTEMPLA APROXIMADAMENTE 867 METROS LINEALES DE TUBERÍA, CON 28 CÁMARAS DE INSPECCIÓN, 36 SUMIDEROS TIPO S2 SIMPLE Y 2 DESCARGAS DE AGUAS LLUVIAS. UNIONES DOMICILIARIAS: 167 UNIONES DOMICILIARIAS CON CONEXIÓN A BAÑO. CASETAS SANITARIAS CON UNIÓN DOMICILIARIA: 17 CASETAS TIPO 1 (SOLO BAÑO), 1 CASETA TIPO 2 (BAÑO PARA DISCAPACITADOS) Y 13 CASETAS TIPO 3 (BAÑO Y COCINA). EL PROYECTO FUE REEVALUADO DE FORMA DE INCLUIR LAS SIGUIENTES OBRAS: PARA LA EXTENSIÓN DE LA RED RECOLECTORA DE AGUAS SERVIDAS Y EXTENSIÓN DE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO A 24 BENEFICIARIOS, ESTO DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE UN PEQUEÑO LOTEO DENOMINADO SIGLO XXI QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PROYECTO ORIGINAL. ADEMÁS SE CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DE ALGUNAS CALLES Y PASAJES DEL SECTOR DE PUNTA DE PARRA QUE TIENEN PROBLEMAS PARA EL TRÁNSITO, TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL EN LA TEMPORADA DE INVIERNO, CONSTA DE COLOCAR BASE ESTABILIZADA DE UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS DEBIDAMENTE COMPACTADA | 984 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 12 | 11 | No existieron ampliaciones de plazo. La diferencia entre el plazo recomendado de 12 meses y el plazo real de 11 meses se produjo debido a que en la licitación de las obras civiles, la oferta adjudicada propuso 11 meses de ejecución de la obra, y en base a aquello se contrató la consultoría. | -8.3333 | [12 empty] | 1 | 0 | No se efectuaron gastos administrativos. | -100 | 12 | 26 | Ampliación 1 por 90 días corridos Modificación de contrato N° 1 de fecha 29.09.14, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 7630 de fecha 15.10.14. Se justifica por las siguientes razones: Se encontraron dificultades para la ejecución de las excavaciones en calles Santa Alejandrina, Las Troneras, Santa Bárbara, Inés de Suarez, encontrando roca al excavar, lo que ocasionó un retraso en la colocación del colector de aguas servidas y aguas lluvia. También se justifica por el mejoramiento de terreno con material granular y la ejecución de un muro de contención para agotar napas subterráneas en calle El Polvorín. Adicionalmente, no pudo efectuar un trabajo continuo en la preparación de base estabilizada para la instalación del asfalto, debido a las intensas lluvias del periodo. Ampliación 2 por 25 días corridos Modificación de contrato N° 2 de fecha 26.12.14, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 9561 de fecha 26.12.14. Se justifica debido demoras por temas administrativos ajenos al contratista. Mientras se regularizaba el aumento de obra solicitado, lo cual implicó obtener primero un RS en el Ministerio de desarrollo Social y posteriormente la aprobación del Gobierno Regional. Ampliación 3 por 150 días corridos Modificación de contrato N° 3 de fecha 19.01.15, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 790 de fecha 29.01.15. Se aumenta el contrato con la finalidad de extender la red de agua potable y aguas servidas al sector denominado loteo Siglo XXI, sector Punta de Parra. Además se contempla el mejoramiento de calles y pasajes mediante colocación de base estabilizada. Paralización de obra por 120 días corridos Paralización de obras aprobada vía Decreto Alcaldicio N° 4746 de fecha 18.06.15, el cual se rectificó vía Decreto Alcaldicio N° 5291 de fecha 03.07.15. Se paraliza la obra debido al plazo estimado por ESSBIO para tener en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas servidas que recibe las descargas del proyecto. Se procede a la reanudación de las obras vía Decreto Alcaldicio N° 7761 de fecha 13.10.17. Ampliación 4 por 60 días corridos Modificación de contrato N° 4 de fecha 16.10.15, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 8145 de fecha 26.10.15. Se justifica debido al atraso en la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas por parte de ESSBIO para realizar las faenas de interconexiones de las uniones domiciliarias a sus colectores. | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 26 | 26 | 0 | Consultorías: disminución del plazo debido al plazo adjudicado. Obras civiles: aumento del plazo por 4 modificaciones por un total de 325 días y una paralización de obras de 120 días corridos. | 100 | 100 | Existe un aumento de plazo importante, sobre el 100% en la ejecución de las obras. Este aumento se debió en menor medida a un aumento de obras, pero en forma mas importante a una paralización de obras, 4 meses. Ampliación 1 por 90 días corridos. Se justifica por las siguientes razones: -Se encontraron dificultades para la ejecución de las excavaciones en calles Santa Alejandrina, Las Troneras, Santa Bárbara, Inés de Suarez, encontrando roca al excavar, lo que ocasionó un retraso en la colocación del colector de aguas servidas y aguas lluvia. -También se justifica por el mejoramiento de terreno con material granular y la ejecución de un muro de contención para agotar napas subterráneas en calle El Polvorín. -Adicionalmente, no pudo efectuar un trabajo continuo en la preparación de base estabilizada para la instalación del asfalto, debido a las intensas lluvias del periodo. -Se aumenta el contrato con la finalidad de extender la red de agua potable y aguas servidas al sector denominado loteo Siglo XXI, sector Punta de Parra. Además se contempla el mejoramiento de calles y pasajes mediante colocación de base estabilizada. -Paralización de obra por 120 días corridos. Se paraliza la obra debido al plazo estimado por ESSBIO para tener en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas servidas que recibe las descargas del proyecto. -Se justifica debido al atraso en la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas por parte de ESSBIO para realizar las faenas de interconexiones de las uniones domiciliarias a sus colectores. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-11-05 | [14 empty] | 1282551 | 0 | 1282551 | 0 | 1282551 | Consultorías El monto real del ítem consultorías fue M$ 16.293. Se efectuaron 3 contratos con un profesional Ingeniero Constructor: Contrato 1: diciembre 2013, por un monto total y mensual de $ 1.481.180. Contrato 2: enero a marzo 2014, por un monto total de $ 4.443.540 y mensual de $ 1.481.180. Contrato 3: abril a noviembre 2015 por un monto total de $ 10.368.280 y mensual abril a octubre de $ 1.481.180 y noviembre de $ 1.481.200. No existieron contratos de consultoría con recursos propios. Obras Civiles Contrato inicial de fecha 25.10.13 por 1.323.683.824. Modificación de contrato por aumento de obras de fecha 19.01.15, por $ 193.384.175, quedando un monto total de $ 1.517.067.999. No existieron contratos de obras civiles con recursos propios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 203 | 203 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se produjo diferencias en el total de beneficiarios totales. Sólo se cambió una caseta tipo 3 (baño y cocina) por una tipo 2 (baño para discapacitado). Proyecto RS Proyecto original: Los 179 beneficiarios de Punta de Parra están compuestos por 148 UD con conexión, 17 casetas tipo 1, 1 caseta tipo 2 y 13 casetas tipo 3. Aumento de contrato: Los 24 beneficiarios de Siglo XXI están compuestos por 21 UD con conexión y 3 fosas sépticas. Total beneficiarios RS: 179 + 24 = 203. Proyecto Ejecutado Los 203 beneficiarios están compuestos por: 169 UD con conexión (167 + 21), 17 casetas tipo 1, 2 caseta tipo 2, 12 casetas tipo 3 y 3 fosas sépticas. | Hubo un aumento que beneficio a 24 nuevas familias. | [12 empty] | El Acta de Recepción Provisoria establece que después de recorrer las obras y habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato y en concordancia con las bases administrativas generales, especiales, planos y especificaciones técnicas, la comisión declara que la obra no tiene observaciones. El Decreto Alcaldicio que aprueba el acta de recepción provisoria es el N° 9643 de fecha 30.12.15. | 4235500% | El Acta de Recepción Definitiva establece que después de transcurrido más de un año de la recepción provisoria, la comisión se hace presente en terreno para recorrer detenidamente las obras y habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato y en concordancia con las bases administrativas planos y especificaciones técnicas, la comisión acuerda recibirlas definitivamente. | 4285700% | SI | 4308600% | La fecha de inicio de operación es la de la recepción provisoria. El uso que los beneficiarios dan a la infraestructura construida. |  | En Operación |  | REINALDO ALEXIS ALONSO ANDRADE | MUNICIPALIDAD DE TOME | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4123200% | 4127600% | 44 | 4130400% | 28 | NA |  | 4158300% | 279 | 4158300% | 279 | 4158300% | 0 | 4162400% | 41 | 392 | 348 | La mayor diferencia tiene relación con la fecha de inicio del proceso de licitación por parte de la Unidad Técnica | [23 empty] | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532668 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532668 | sin observaciones al financiamiento de la inversión | 16293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533361 | Monto contrato original: $1.323.683.824 aumento de contrato: 19/01/2015 193.384.175 | 16293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533361 | 1533361 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASESORIA: 1 31/3/14 $1.481.180 2 31/3/14 $1.481.180 3 31/3/14 $1.481.180 4 29/5/14 $2.962.360 5 11/7/14 $1.481.180 6 26/9/14 $4.443.540 7 30/10/14 $1.481.180 8 18/11/14 $1.481.180 OBRAS: 1 17/1/13 $95.519.927 2 24/1/14 $90.453.485 3 7/3/14 $105.618.994 4 31/3/14 $109.945.581 5 29/5/14 $128.764.143 6 24/6/14 $130.447.885 7 18/7/14 $65.993.672 8 31/7/14 $110.076.319 9 15/9/14 $75.300.403 10 22/10/14 $97.667.479 11 30/10/14 $76.772.164 12 28/11/14 $57.925.763 13 26/1/15 $15.498.770 14 30/3/15 $10.958.697 15 30/3/15 $61.515.513 16 8/5/15 $58.560.153 17 25/5/15 $50.017.691 18 30/6/15 $25.482.285 19 15/2/16 $18.180.694 | [15 empty] | 24039.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238405.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262444.9291 | 2263680.5003 | 23687.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205636.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229324.0173 | 22994.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130911.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153906.0182 | -1.4639 | -4.7974 | -4.8022 | -3.383 | -4.8494 | 10610.3745 | 10497.1021 | - el monto contratado se ajusta a lo recomendado (Iniciativa reevaluada) la variacion se debe a ajuste de moneda. - el monto gastado es igual al monto contratado. las diferencias se producen por ajuste de moneda. el proyecto fue reevaluado con un aumento de obras de $ 193.384.175 para dar solución de alcantarillado sanitario y normalizar abastecimiento de agua potable a 24 familias que originalmente no fueron consideradas por encontrarse sin factibilidad sanitaria situación que posteriormente fue superada. Se contemplo ademas un mejoramiento de calles y pasajes pr 4007 m2. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1786288 | 1786290 | 0.00011196 | el proyecto fue reevaluado con un aumento de obras de $ 193.384.175 para dar solución de alcantarillado sanitario y normalizar abastecimiento de agua potable a 24 familias que originalmente no fueron consideradas por encontrarse sin factibilidad sanitaria situación que posteriormente fue superada. Se contemplo ademas un mejoramiento de calles y pasajes pr 4007 m2. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1171083 | 1285179 | 9.7428 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 91610 | 100535 | 9.7424 | Real > Recomendado | la variación en los indicadores economicos VAC y CAE son concordantes con el aumento de costos que tuvo el proyecto por aumento de obras. | El proyecto fue reevaluado por aumento de obras. la ejecución se ajusta a lo recomendado con reevaluación. - hay un aumento de plazo importante el 100% de aumento sobre los plazos originalmente recomendado, este mayor plazo tiene varias razones, primero un aumento de obras, luego una paralización de obras dado que la empresa essbio no termino en los plazos la planta de tratamiento en donde debia descargar el proyecto. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103425-0 | REPOSICION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CEMENTERIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DAÑOS PRODUCIDOS POR EL SISMO DEL 27/FEB QUE GENERÓ DETERIORO EN SUS CIERROS PERIMETRALES, DERRUMBE DE MAUSOLEOS, EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERIORES. | SE DESARROLLARÁ LA REPOSICIÓN DE 2500 M2 DE ACERAS EN HORMIGÓN SEGÚN PROYECTO, 531 ML DE PVC-10 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, 177 ML DE MUROS DE CONTENCIÓN DE 1,5 A 2.0 M DE ALTURA Y 1623 ML DE COLECTORES SUPERFICIALES DE AGUAS LLUVIAS Y 270 ML DE COLECTORES SUBTERRÁNEOS DE AGUAS LLUVIAS, ADEMÁS DE LA REPOSICIÓN DEL CIERRO PERIMETRAL DE 536 ML APROX. | 31270 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 3 | 0 | Se recomendó el proyecto con con el ítem de consultorías, para ser ejecutado en un plazo de 3 meses. Durante el desarrollo de la obra este ítem no se ejecutó. | -100 | [16 empty] | 8 | 28 | Este proyecto tiene dos contratos en Obras Civiles los cuales corresponden a: Nº 1 Contratista Hector Muñoz con un plazo de 240 días, se da termino de contrato anticipado por el incumplimiento del contrato según Decreto Municipal Nº 4690 del 18.11.2013 N°2 Contratista Gabriel Muñoz para terminar obras inconclusas en un plazo inicial de 150 días Se produjeron 2 modificaciones de contrato asociadas a aumento de plazo (de 45 y 30 días respectivamente), más una tercera ampliación de 15 días corridos. Con un plazo final de 240 días corridos. | 250 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 28 | 28 | 0 | Esta iniciativa tiene dos contratos. El primero se inicia el 09-12-2013 y finaliza el 10-05-2016. Lo extraño es que este contrato no registra gastos. En el sistema se registra un contrato de M$0 con un plazo de 29 meses, señalando aumento de plazo por efectos de arrastre 2016. El segundo contrato se adjudica para ser ejecutado en un plazo de 150 días. Se produjeron 2 modificaciones de contrato asociadas a aumento de plazo (de 45 y 30 días respectivamente), más una tercera ampliación de 15 días corridos, el plazo final es 220 días corridos. | 154.5455 | 154.5455 | El ítem de consultoría no se ejecuto. Esta obra se inicia en noviembre de 2013 con el Contratista Hector Muñoz con un plazo de 240 días, se da termino de contrato anticipado por el incumplimiento del contrato El segundo contrato se adjudica en agosto de 2015 a Gabriel Muñoz para terminar obras inconclusas en un plazo inicial de 150 días. hubo un aumento de plazo (de 45 y 30 días respectivamente), más una tercera ampliación de 15 días corridos. Con un plazo final de 240 días corridos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2015-08-18 | [14 empty] | 183841 | 0 | 183841 | 0 | 183841 | Se realizan dos contratos El primero se adjudica a Hector Muñoz a se ejecuta por un monto de $285.049.656.-, se ejecuto y pagaron obras por $179.331.560.- La información de la unidad técnica corresponde al segundo contrato adjudicado a Gabriel Gutierrez por un monto de $203.525.143, luego hubo una primera modificación de contrato por $20.047.714 y una segunda modificación a costo cero. Monto final del contrato 223.572.857.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 31500 | 31500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificaciones | No hubo variación entre la superficie recomendada y ejecutada en el proyecto | [12 empty] | Sin Observaciones | 4248700% | Aun no se ha realizado | 4296400% | SI | 4248800% | No hay |  | En Operación |  | ESTEBAN CANDIA RAMIREZ | MUNICIPALIDAD DE CAÑETE | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4074400% | 4074400% | 0 | 4084000% | 96 | NA |  | 4128900% | 449 | 4124800% | 408 | 4129500% | 47 | 4154200% | 247 | 798 | 798 | L a primera asignación presupuestaria se creo por Resolución 252 del 24-10-2011 con M$1 para Obras Civiles y M$1 para consultorías. Existen dos contratos en el proyecto, siendo el primer contrato el indicado por la unidad financiera en el año 2013, las fechas correspondientes al año 2015 corresponden al segundo contrato. No hay información de lo que ocurrió con el primer contrato. | [23 empty] | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297236 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297236 | Se da termino anticipado al primer contrato por el incumplimiento de este, pagándose obras por un monto de M$179.332.-, quedado un saldo de M$105.718.- Para el segundo contrato se utiliza el saldo disponible más recursos por concepto de multas y boletas de garantía, autorizádose la adjudicación de obras por M$203.525. Hubo un aumento de obras por M$20.048.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402905 | Este proyecto tiene dos contratos en Obras Civiles los cuales corresponden a: Nº 1 Contratista Hector Muñoz se adjudica el proyecto por un monto de $285.049.656 y un plazo de 240 días, se da termino de contrato anticipado por el incumplimiento del contrato según Decreto Municipal Nº 4690 del 18.11.2013. Posterior a esto el Municipio llama nuevamente a licitación por las obras que quedaron sin ejecutar ID 4032-20-LP15 El GORE da VºBº a la adjudicación del nuevo llamado al Contratista Gabriel Gutierrez por un monto de $203.525.143 en un pazo de 130 dias. Estos recursos para el nuevo contrato corresponden a: Saldo disponible del contrato $105.718.096 Estado de pagos sin cancelas Nº2 y 3 menos la multa aplicada $69.302.081 Boleta de Garantia Efectiva $28.504.966 El contrato se realiza con fecha 12.08.2015 y el acta de entrega de terreno es el 18.08.2015 Se ejecutan 2 modificaciones de contrato La primera corresponde a un aumento de contrato por un monto de $20.047.714 Ord. Nº 4817 del 18.12.15 las que corresponde a obras ampliación en la pavimentación y dos portones de acceso. La segunda corresponde a una modificación a costo cero Ord. Nº 973 EDL 18.03.2016 las que corresponde a cierres perimetrales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402905 | 402905 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El monto del gasto corregido corresponde al pago de: Primer estado de pago cursado por un monto de $35.001.768 al contratista Hector Muñoz Ultimo contrato a Gabriel Gutierrez por un monto de $195.067.897 lo cual fue cancelado en 4 estados de pago. El monto restante indicado como contratado corresponde a la Boleta de Garantia la cual es transferida desde el Municipio al Contratista. | [15 empty] | 15869.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455795.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471665.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562396.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562396.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520733.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520733.0684 | 19.2364 | 10.4031 | 14.2471 | -7.4082 |  | 16.5312 | 16.5312 | El ítem de consultoría no se ejecuta. El proyecto no fue revaluado, pero tuvo un término anticipado de obras y tres aumentos de plazo durante su ejecución. Los montos contratados y gastados fueron mayores a los recomendados, no se entregaron mayores antecedentes al respecto. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 372195 | 20048 | 5.386% | El monto original del segundo contrato es de $203.525.143, luego hubo una primera modificación de contrato por $20.047.714 y una segunda modificación a costo cero. Monto final del contrato 223.572.857.- No se informa el gasto de ejecutado del primer contrato que asciende a $179.331.560.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado, pero tuvo un término anticipado de obras y tres aumentos de plazo durante su ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 4 | 5 | 25 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se produce un ligero aumento en el indicador costo anual equivalente en M$1, por el aumento de costos en las obras civiles | No se ejecutó el gasto en Consultorías. Las obras civiles fueron adjudicadas y ejecutadas por un monto superior al recomendado en un 20%, no solicitando la revaluación del proyecto. En relación a la magnitud del proyecto no hubo variación entre la superficie recomendada y ejecutada El plazo de ejecución del proyecto es 28 meses. Se ejecutó en dos contratos. El indicador de resultado aumenta por aumento en los costos de ejecución de obras. Este proyecto debió tener finalmente un RATE IN | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30268023-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LAJA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONTRIBUIR A MANTENER SANA SU POBLACIÓN A CARGO EJERCIENDO EL ROL COPARTICIPE, CON LA COMUNIDAD, EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SUS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO. | EL PROYECTO CONSISTE EN UNA CONSTRUCCIÓN DE 236,16 MT2, EL QUE CONSIDERA LA UTILIZACIÓN DEL DISEÑO TIPO Y SU ADECUACIÓN AL TERRENO SELECCIONADO, QUE CONTEMPLAN 5 BOX CLÍNICOS (2 MULTIPROPÓSITOS, 1 EXAMEN, 1 PROCEDIMIENTO, 1 DENTAL). TAMBIÉN RECINTOS QUE CONSIDERAN ÁREAS CONTEMPLADAS A LAS SALAS DE MULTIUSO, RECINTOS DE ESPERA, ÁREA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES. ADEMÁS SE INCLUYE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE ESTE TIPO DE DISPOSITIVOS. LOS PLANOS DE ARQUITECTURA SON BASADOS EN PROTOTIPOS DEL MINISTERIO DE SALUD. LA MATERIALIDAD DEL CECOFS SERÁ PRINCIPALMENTE DE PERFILES DE METALCON. | 2817 |  |  |  | 6 | 12 | Por razones de plazos en licitaciones | 100 | 2 | 10 | Por razones de plazos en licitaciones | 400 | 2 | 10 | Por razones de plazos en licitaciones | 400 |  |  |  |  | 6 | 4 | El gasto fue imputado los meses anteriores | -33.3333 | 6 | 5 | - Aumento de 45 días por mejoras en proyecto eléctrico y proyectos de estructura. - Aumento de 30 días ejecución calle frente a predio (no considerado en proyecto original). - Aumento de 45 días por aprobación y tramitación de proyecto calle en serviu. - Aumento de 20 días por mejora en cierre perimetrales (pandereta). | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | No hubo variaciones. | 85.7143 | 85.7143 | El aumento del plazo de ejecución del proyecto del 85% por sobre lo recomendado, este se explica por la contratación de consultorías con una variación del 100%. La unidad técnica no explica los motivos de este aumento de plazo. El plazo real de ejecución de obras corresponde a 5 meses de ejecución, un mes menos de lo recomendado apesar de que hubo 4 aumentos de plazos por 140 días. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-10-19 | [14 empty] | 438094 | 2588 | 440682 | 440680 | 2 | No existen diferencias | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 236 | 236 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay diferencias | No se presenta modificaciones a la infraestructura del centro, aunque se informa de una ejecución de una calle frente a predio, no considerada en proyecto original. | [12 empty] | - Observaciones mayoritariamente de terminación, pintura y sellos | 4262900% | Aun no se efectúa (Periodo de post venta) |  | SI | 4269000% | No existen problemas |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO |  |  |  |  | 4210800% | 4210800% | 0 | 4213200% | 24 | 4221700% | 85 | 4213600% |  | 4226400% | 47 | 4229600% | 32 | 4231000% | 14 | 202 | 202 | No existen diferencias | [23 empty] | 16731 | 9267 | 45901 | 0 | 2957 | 314042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388898 | 16731 | 9267 | 45901 | 0 | 2957 | 314042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388898 | No existen diferencias | 17273 | 9691 | 47931 | 0 | 2588 | 363199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440682 | No existen diferencias | 17273 | 9691 | 47931 | 0 | 2588 | 363199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440682 | 2 | BIP = SIGFE | 17272 | 9691 | 47931 | 0 | 2588 | 363198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440680 | 18226 | 10319 | 51035 | 0 | 2756 | 374314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456650 | No existen diferencias | [15 empty] | 23613.9834 | 13079.3132 | 64784.4832 | 0 | 4173.0625 | 443234.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548885.0831 | 0 | 23307.3083 | 13076.7787 | 64674.2323 | 0 | 3491.2807 | 490069.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594618.9592 | 23099.4789 | 13076.7787 | 64674.2323 | 0 | 3491.2807 | 474352.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578694.6641 | 8.3321 | 5.4309 | 7.0208 | -2.6781 |  | 2452.096 | 2009.9699 | No existen diferencias significativas en los ítem de equipos, equipamiento y consultorías. La diferencia del menor gasto administrativo se explica por diferencias en la actualización de la moneda. La obras civiles se contrataron por un monto mayor al aprobado, esta diferencia, del 10%, se considera dentro de lo normal para este tipo de obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no se informa revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 39 | 40 | 2.5641 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador se explica por un mayor monto en la inversión inicial (aumento de monto contratado y gastado en obras) | La información técnica como la información administrativa, responsabilidad del Servicio de Salud Biobío es bastante deficiente y no explica las diferencias constatadas en la ejecución del proyecto, incluso se presenta información no consistente. La ejecución del proyecto tanto en montos como las obras ejecutadas no se observan diferencias significativas. No así en los plazos de ejecución del proyecto, ya que el tiempo de ejecución total aumento en un 85% en relación a lo recomendado, este se explica por el plazo de ejecución del ítem de consultorías. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30338079-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR SANTA BARBARA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | SANTA BARBARA | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONTRIBUIR A MANTENER SANA SU POBLACION A CARGO EJERCIENDO EL ROL COPARTICIPE CON LA COMUNIDAD EN EL CUIDADO DE SALUD DE SUS FAMILIAS , PRINCIPALMENTE A TRAVES DE LA PROMOCION, PREVENCION Y AUTOCUIDADO. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CECOSF EN SANTA BARBARA CON UNA SUPERFICIE DE 236,16 M2 DESTINADO A ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y AUTOCUIDADO CON UN EQUIPO GESTOR INSERTO EN LA COMUNIDAD OBJETIVO ,DEPENDIENTE DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA.LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CECOSF SERA DE PERFILES DE METALCOM Y SE CONSIDERARA EL EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS SEGUN DEFINICIÓN MINSAL Y CONSULTORIAS PARA EL TERMINO DEL DISEÑO (MECÁNICA Y TOPOGRAFÍA) Y PARA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA . | 4437 |  |  |  | 7 | 12 | Por plazo de licitaciones | 71.4286 | 2 | 10 | Por plazo de licitaciones | 400 | 2 | 10 | Por plazo de licitaciones | 400 |  |  |  |  | 7 | 4 | Se imputo el gasto los meses anteriores | -42.8571 | 3 | 7 | - 75 días adicionales por aumentos de obra - mejora proyecto eléctrico por cambio de normativa - mejora en proyectos estructurales (revisor independiente) - Mejora en respaldo eléctrico (grupo electrógeno) | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | se produjo un aumento de plazos de 5 meses con respecto a lo estimado inicialmente para los proyectos de cecosf incluidos en metas presidenciales, basicamente por que se consideraron plazos diferentes en las licitaciones y hubo aumento de plazo de 75 en obras civiles para mejoramiento de proyecto electrico y proyecto estructural, de acuerdo a revisiones de revisor independiente | 85.7143 | 85.7143 | se produjo un aumento de plazos de 6 meses con respecto a lo estimado inicialmente para los proyectos de CECOSF incluidos en metas presidenciales, basicamente por que se consideraron plazos diferentes en las licitaciones y hubo aumento de plazo de 75 en obras civiles para mejoramiento de proyecto electrico y proyecto estructural, de acuerdo a indicaciones de revisor independiente | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-09-28 | [14 empty] | 413258 | 2768 | 416026 | 416027 | -1 | No hubo modificaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 236 | 236 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias | no hay diferencias de magnitud entre lo aprobado y lo ejecutado. | [12 empty] | Terminaciones, sellos, pinturas, ajuste cerraduras y griferia | 4255600% | Aun en post venta |  | SI | 4261800% | No hay problemas |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4212400% | 4212400% | 0 | 4216300% | 39 | 4221700% | 54 | 4216500% |  | 4226400% | 47 | 4227500% | 11 | 4230900% | 34 | 185 | 185 | No existen observaciones | [23 empty] | 16730 | 9266 | 45900 | 0 | 2957 | 313675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388528 | 16730 | 9266 | 45900 | 0 | 2957 | 313675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388528 | No existen observaciones | 16893 | 9451 | 46852 | 0 | 2768 | 340062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416026 | No existen observaciones | 16893 | 9451 | 46852 | 0 | 2768 | 340062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416026 | -1 | BIP = SIGFE | 16894 | 9451 | 46852 | 0 | 2769 | 340061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416027 | 17779 | 10063 | 49886 | 0 | 2948 | 351009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431685 | No existen observaciones | [15 empty] | 23612.7162 | 13078.046 | 64783.216 | 0 | 4173.0625 | 442717.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548364.2423 | 0 | 22794.071 | 12752.3621 | 63218.1591 | 0 | 3734.5932 | 458849.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561348.5116 | 22530.4825 | 12752.3621 | 63218.1591 | 0 | 3734.5932 | 444820.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547056.4377 | 2.3678 | -0.23849 | 0.47517 | -2.546 |  | 2318.0358 | 1884.8341 | Practicamente no hubo diferencias entre los montos reales gastados y los montos recomendados. La variacion entre montos contratados y montos gastados se debe a ajuste de moneda | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | el proyecto no fue reevaluado. Dado que fue presentado de perfil a ejecucion con diseño tipo, durante la ejecucion se consideraron consultorias para adecuacion del diseño a las condiciones particulares del terreno y localidad, por lo que se incorporaron mejoras estructurales y electricas. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 25 | 25 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no hay variaciones en el indicador | Se incorporaron mejoras estructurales y electricas menores debido a la necesidad de ajustar proyecto tipo. Practicamente no hubo diferencias entre los montos reales gastados y los montos recomendados. Se produjo un aumento de plazos de 6 meses con respecto a lo estimado inicialmente para los proyectos de CECOSF incluidos en metas presidenciales, basicamente por que se consideraron plazos diferentes en las licitaciones y hubo aumento de plazo de 75 para ajustar el proyecto tipo al terreno y localidad. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30338322-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CABRERO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DISPOSITIVO COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DESTINADO A ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, PREVENCIÓN, PROMOCIÓN SEGÚN MODELO DE SALUD FAMILIAR | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CECOSF EN EL SECTOR PONIENTE DE CABRERO DESTINADA A ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y AUTOCUIDADO, CON UN EQUIPO GESTOR INSERTO EN LA COMUNIDAD OBJETIVO QUE DEPENDE DEL CESFAM DE CABRERO. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CECOSF SERÁ DE PERFILES DE METALCON Y SE CONSIDERARÁ EL EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS SEGÚN DEFINICIÓN DE MINSAL, Y CONSULTORIAS PARA EL TÉRMINO DEL DISEÑO (MECÁNICA Y TOPOGRAFÍA, ETC.) Y PARA ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA. | 4638 |  |  |  | 7 | 12 | Por plazo en licitaciones | 71.4286 | 2 | 10 | Por plazo en licitaciones | 400 | 2 | 10 | Por plazo en licitaciones | 400 |  |  |  |  | 7 | 4 | Se imputo el gasto en meses anteriores | -42.8571 | 3 | 6 | - Aumentos de obra por cambio de normativa eléctrica. - Mejora en proyecto de estructura (revisor independiente) - Mejora en respaldo de energía eléctrica. - 40 dias | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | No hubo diferencias | 85.7143 | 85.7143 | El aumento del plazo total de ejecución del proyecto es del 85% por sobre lo recomendado, este se explica por los plazos de contratación de consultorías con una variación del 100% por sobre lo recomendado. La unidad técnica no explica los motivos de este aumento. El plazo real de ejecución de obras corresponde a 6 meses de ejecución, el doble de lo programado en la etapa de evaluación ex ante debido a aumentos de obra por cambio de normativa eléctrica, mejora en proyecto de estructura (revisor independiente) y mejora en respaldo de energía eléctrica. Aun así, un plazo de ejecución de 6 meses se considera normal. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-09-23 | [14 empty] | 389053 | 2572 | 391625 | 391626 | -1 | No hubo modificaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 237 | 237 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificaciones | No se presenta variaciones en la ejecución del proyecto, este corresponde a proyectos tipos que no debería presentar modificaciones sustanciales. | [12 empty] | Observaciones mejoras en sellos de artefactos eléctricos (sanitarios, pintura y centros eléctricos sueltos) | 4248800% | Fisura en el cielo (volcanita) Ajuste de caja eléctrica Presencia de oxido en portón metálico. | 4289800% | SI | 4254900% | No existen problemas |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4210400% | 4210400% | 0 | 4213200% | 28 | 4221700% | 85 | 4213600% |  | 4226400% | 47 | 4227000% | 6 | 4227700% | 7 | 173 | 173 | No existen observaciones | [23 empty] | 16730 | 9267 | 45900 | 0 | 2957 | 295381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370235 | 16730 | 9267 | 45900 | 0 | 2957 | 295381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370235 | No existen observaciones | 17811 | 9493 | 47953 | 0 | 2572 | 313796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391625 | No existen observaciones | 17811 | 9493 | 47953 | 0 | 2572 | 313796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391625 | -1 | BIP = SIGFE | 17810 | 9493 | 47953 | 0 | 2573 | 313797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391626 | 18594 | 10108 | 51058 | 0 | 2740 | 328223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410723 | No existen observaciones | [15 empty] | 23612.7162 | 13079.3132 | 64783.216 | 0 | 4173.0625 | 416896.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522545.2395 | 0 | 24032.1768 | 12809.3885 | 64703.3791 | 0 | 3471.0046 | 423409.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528425.2912 | 23564.5606 | 12809.3885 | 64703.3791 | 0 | 3471.0046 | 415941.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520489.7559 | 1.1253 | -0.39336 | -0.2292 | -1.5017 |  | 2196.1593 | 1755.0271 | No se presenta variaciones significativas en los montos. Salvo en el item gastos administrativos que se explica por actualización de la moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se informa revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 24 | 24 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no se presentan variación en el calculo del CAE por persona, los parámetros utilizados parra la evaluación no cambiaron | La información técnica como la información administrativa, responsabilidad del Servicio de Salud Biobío es bastante deficiente y no explica las diferencias constatadas en la ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto tanto en montos como las obras ejecutadas no se observan diferencias significativas. No así en los plazos de ejecución del proyecto, ya que el tiempo de ejecución total aumento en un 85% en relación a lo recomendado, este se explica por el plazo de ejecución del ítem de consultorías. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083927-0 | REPOSICION DE LA 1ª COMISARÍA SAN CARLOS BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | SAN CARLOS | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA Y RECURSOS LOGÍSTICOS NECESARIOS. | DESARROLLO DE LA ETAPA EJECUCIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA 1A COMISARÍA SAN CARLOS, BAJO LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LA COMUNA DE SAN CARLOS | 38184 | PLAN CUADRANTE |  |  | 14 | 5 | No hubo cambios en el plazo | -64.2857 | 3 | 3 | No existen variaciones entre plazo recomendado y real. | 0 | [8 empty] | 3 | 41 | Originalmente se trasfirieron los recursos a la Dirección de Arquitectura con fecha 30.11.2012 por un monto de M$4.300, estos fueron incrementados el 20.10.2015 en M$3.424.- Solamente falta la liquidacion y devolucion de saldos si procede. | 1266.6667 | 14 | 12 | Contrato de obra bajo la modalidad Pago Contra Recepción: El contrato sufrió 4 modificaciones, la primera de plazo considera la modificación de plazos y re programación de los avances físicos de la Obra fundado en la entrega parcial del terreno por parte de carabineros de Chile por las restricciones que le representa el desmantelamiento y re ubicación de la antena de Telecomunicaciones y considerando el interés fiscal de cumplir con el objetivo de construir la obra sin aumento del plazo contractual, la segunda Modificación fundada en la modificación de plazos de entrega de la estructura metálica del parte del sub contratista quien ha informado que debido a los cambios del diseño de ingeniería se ha tenido que re programar la entrega de material y posterior instalación, sin aumento de plazo contractual y sin aumento de costo. la tercera modificación modifica los plazos parciales y total, re programación de las etapas, aumento y disminución de contrato como consecuencia de las solicitudes del mandante (aumento de 30 días corridos) y monto(disminuye en $43.017) según resolución DARG N°686 de fecha 29/05/2015; la cuarta modificación fundad también en solicitudes del mandante originó un aumento 30 días corridos y de monto un aumento en $97.060.337 según resolución DARG N°1117 de fecha 13/08/2015 la tercera modificación según resolución DARG N°1 de fecha 01/01/2016 considera un aumento de monto por $3.601.570.- descripción de la 4° modificación: Modificación según Acta de Reunión de Obra de fecha 23.04.2015 Modificación con ficha arquitectonica del acceso a comedores de oficiales; revestimiento del film de empavonado de vidrio de ventanas de dormitorios y en tabiques vidriados de aluminio; Instalación de Ventana Interior de sector cocina, pasillo y zona de lavado para instalación de malla mosquitera; Modificación de Obras eléctricas con canalizaciones de futura antena y la incorporación de mayores centros de corrientes débiles incluye mejora sistema vigilancia; Modificar asta de bandera; modificar plaza de acceso a comisaría; incluye obras de proyecto de estacionamientos techados. | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 2 | 0 | Se cancela con la cuenta anticipo a contratistas por concepto de reembolso a la constructora Cosal Según oficio 1342 del 09 de noviembre 2016, por un monto de $ 8.601.570, según registro en el sistema SIGFE. | -100 | 19 | 19 | 41 | 41 | 0 | Contrato de obra bajo la modalidad Pago Contra Recepción: El contrato sufrió 4 modificaciones, la primera de plazo considera la modificación de plazos y re programación de los avances físicos de la Obra fundado en la entrega parcial del terreno por parte de carabineros de Chile por las restricciones que le representa el desmantelamiento y re ubicación de la antena de Telecomunicaciones y considerando el interés fiscal de cumplir con el objetivo de construir la obra sin aumento del plazo contractual, la segunda Modificación fundada en la modificación de plazos de entrega de la estructura metálica del parte del sub contratista quien ha informado que debido a los cambios del diseño de ingeniería se ha tenido que re programar la entrega de material y posterior instalación, sin aumento de plazo contractual y sin aumento de costo. la tercera modificación modifica los plazos parciales y total, re programación de las etapas, aumento y disminución de contrato como consecuencia de las solicitudes del mandante (aumento de 30 días corridos) y monto(disminuye en $43.017) según resolución DARG N°686 de fecha 29/05/2015; la cuarta modificación fundad también en solicitudes del mandante originó un aumento 30 días corridos y de monto un aumento en $97.060.337 según resolución DARG N°1117 de fecha 13/08/2015 la tercera modificación según resolución DARG N°1 de fecha 01/01/2016 considera un aumento de monto por $3.601.570.- descripción de la 4° modificación: Modificación según Acta de Reunión de Obra de fecha 23.04.2015 Modificación con ficha arquitectonica del acceso a comedores de oficiales; revestimiento del film de empavonado de vidrio de ventanas de dormitorios y en tabiques vidriados de aluminio; Instalación de Ventana Interior de sector cocina, pasillo y zona de lavado para instalación de malla mosquitera; Modificación de Obras eléctricas con canalizaciones de futura antena y la incorporación de mayores centros de corrientes débiles incluye mejora sistema vigilancia; Modificar asta de bandera; modificar plaza de acceso a comisaría; incluye obras de proyecto de estacionamientos techados. | 115.7895 | 115.7895 | La variación se explica por los gastos administrativos que no siempre continúan con la secuencia del proyecto y en este caso se aplazaron varios años. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2014-09-24 | [14 empty] | 1648661 | 12224 | 1660885 | 2129038 | -468153 | Contrato de obra bajo la modalidad Pago Contra Recepción: El contrato sufrió 4 modificaciones, la primera de plazo considera la modificación de plazos y re programación de los avances físicos de la Obra fundado en la entrega parcial del terreno por parte de carabineros de Chile por las restricciones que le representa el desmantelamiento y re ubicación de la antena de Telecomunicaciones y considerando el interés fiscal de cumplir con el objetivo de construir la obra sin aumento del plazo contractual, la segunda Modificación fundada en la modificación de plazos de entrega de la estructura metálica del parte del sub contratista quien ha informado que debido a los cambios del diseño de ingeniería se ha tenido que re programar la entrega de material y posterior instalación, sin aumento de plazo contractual y sin aumento de costo. la tercera modificación modifica los plazos parciales y total, re programación de las etapas, aumento y disminución de contrato como consecuencia de las solicitudes del mandante (aumento de 30 días corridos) y monto(disminuye en $43.017) según resolución DARG N°686 de fecha 29/05/2015; la cuarta modificación fundad también en solicitudes del mandante originó un aumento 30 días corridos y de monto un aumento en $97.060.337 según resolución DARG N°1117 de fecha 13/08/2015 la tercera modificación según resolución DARG N°1 de fecha 01/01/2016 considera un aumento de monto por $3.601.570.- descripción de la 4° modificación: Modificación según Acta de Reunión de Obra de fecha 23.04.2015 Modificación con ficha arquitectonica del acceso a comedores de oficiales; revestimiento del film de empavonado de vidrio de ventanas de dormitorios y en tabiques vidriados de aluminio; Instalación de Ventana Interior de sector cocina, pasillo y zona de lavado para instalación de malla mosquitera; Modificación de Obras eléctricas con canalizaciones de futura antena y la incorporación de mayores centros de corrientes débiles incluye mejora sistema vigilancia; Modificar asta de bandera; modificar plaza de acceso a comisaría; incluye obras de proyecto de estacionamientos techados. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2039 | 2039 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo aumento de superficie | No existen cambios de magnitud. | [12 empty] | La comisión acuerda dar por recibida en forma provisional con Reserva las obras y determina las siguientes observaciones. PROYECTO ELÉCTRICO: Tableros, fijar puerta tablero primer piso; limpiar sensores y otros que quedaron con pintura en zona pasillos calabozo; tablero control, agregar tapas a los que quedan disponibles; revisar tubos fluorescentes baño roperillo 2°piso; fijar enchufe tapa despensa; colocar tapa registro en tapa de tierra; revisar foco exterior fachada oriente; falta rotulación Rack comunicaciones. OBSERVACIONES MENORES: instalar picaporte en lámina de seguridad; en el calabozo 1, modificar ubicación de las cámaras; completar canaleta de cable VGA, que entrega señal de cámara a los monitores en sala monitoreo; Enchufe suelto en baño costado Kitchenette y bodega 1°piso; tablero eléctrico 1° piso chapa puerta dañada; tubo fluorescente dañado baño roperillo varones. OBSERVACIONES DE TERMINACIONES DE ARQUITECTURA EN OFICINAS Y AREAS COMUNES: reparación y remates de pinturas en distintas dependencias; Instalación nariz de aluminio de protección d gradas de acceso sala Autoridad Fiscalizadora. Reponer tornillos en Rejillas de Shaf y ventilación. Incorporar en todas las duchas forros y cortinas respectivas; ajustar pernos de fijación señalética suelta; en oficina de suboficial de guardia, debe sellarse la separación entre termostato y muro; en peluquería, instalar sello entre los dos paños de espejos además corregir cajoneras desaplomadas, pintura soplada en muros inferior, reparar puerta dañada por tope; revisar pintura en gabinetes de red húmeda se aprecia desprendimiento de esta. Reparación canto inferior puertas de madera de madera para su acción frente a tope; en sala de lavandería cerámica de muro picada; cerámica dañada en primer peldaño escala sur primer piso; En general revisar marcos de ventanas que presentan saltaduras; SERVICIOS HIGIÉNICOS, CASINO, COMEDOR Y COCINA. Reemplazar cerámicos trizados en muros de baño funcionarios de 1° y 3° nivel y lavandería; En Kitchenette, instalar lavaplatos/lavacopas; En baños casadas, instalar cortinas de baño en receptáculo; topes de puerta en caseta WC; En Kitchenette, se debe reparar la dilatación en unión de postformado en cubierta, reemplazar cerámica saltada y trizada, mejorar terminación marcos de puertas con muro; Reponer tapa de perno sanitario; Baños Funcionarios 1°piso sellar con silicona unión con muro y cielo y cerámicos con esquineros; limpieza en general. DORMITORIOS En puertas y closets se deben ejecutar sistema de cerradura embutido de acero inoxidable; en dormitorios colectivos se deben sellar las cajas eléctricas; en dormitorios PNS falta mampara de separación en acceso a ese recinto de acuerdo a proyecto. SALA DE RECONOCIMIENTO DE VICTIMAS en la dificultad de poder empotrar las protecciones metálicas en sala custodia de evidencias se acepta la instalación de un film de protección anti vandálica de reconocida eficiencia; en sala de reconocimiento el vidrio instalado no ha resultado del todo eficiente, se debe volver a colocar según especificaciones técnicas comprobadas; Repintar malla interior y exterior de la celdas; En ambas sala de reconocimiento deben reemplazarse las impostas de vidrio por un metal opaco; Repara sobrelosa en la sala de Imputados. OBRAS EXTERIORES, entrada principal revestimiento de muro parte superior mal instalado, corregir y reparar, limpiapiés de entrada principal con relieves visibles, se solicita verificar y modelar conforme a lo requerido; Placa metálica de fijación de puerta abatible acceso principal, se encuentra con separación del piso; Tapa metálicas y escalines en estanque de acumulación. Eliminar presencia de óxido y moho. La comisión otorga 15 días para la subsanación de las observaciones. | 4230700% | Resolución DA CPCION N°398 de fecha 28.03.2016 Se levantaron y solucionaros las siguientes Observaciones: Revisar Circuitos de Iluminación, varios sectores con luminarias quemadas. Se queman de a varias a la vez. En segundo piso la tubería de red seca se encuentra sin fijación, se requiere como mínimo una abrazadera. Baranda de escalera sector sur se encuentra suelta, revisar fijación. Bajo escaleras lado norte, palmetas de piso quebradas. BAÑO PÚBLICO, palmeta cerámica de piso quebrada en baño varones. HALL DE ACCESO placa de cielo americano desnivelada. SALA DE RECONOCIMIENTO Enchape de piso fisurado y soplado. SALA ESPERA IMPUTADO Enchape de piso fisurado y soplado SECTOR CELDAS Y PASILLO celda N°1 enchape de piso fisurado y soplado, reparar pintura soplada en encuentro muro/piso, lado de canaleta existente OFICINA DE AUTORIDAD FISCALIZADORA reforzar terciado de cielo con tornillos y acomodar placas levemente sueltas, en cielo y muro lado puerta. OFICINA COMUNITARIA Plancha de cielo americano húmedas y manchadas (2) SHAF BAÑO celdas Reparar Terminación de muro y aplicar mano de pintura. SALA DE ARMAS Reparar o cambiar cubrejuntas de pavimento de acceso PASILLO PRIMER NIVEL Fijar manilla alarma de incendio BAÑO FUNCIONARIO 2° NIVEL palmeta de cerámico de piso quebrada BAÑO ROPERILLO DE VARONES repara rejilla celosía bajo ducha y accesorios de duchas COCINA revisar y reparar llave de lavaplatos sueltas SALA MULTIUSO Manilla de ventana suelta BAÑO comedores cambiar palmetas cerámicas de piso quebradas (2), mejorar terminaciones cielo, centrar foco en cielo. OFICINA INVESTIGACIONES POLICIALES placa de cielo manchadas, revisar cerraduras puertas no funciona. OFICINA COMISARIO Plancha de cielo húmeda o manchada reparar OFICINA CENTRAL TELEFONICA Plancha de cielo húmeda o manchada reparar OFICINA DE COMISARIO Plancha de cielo húmeda o manchada reparar OFICINA SUBCOMISARIO Plancha de cielo húmeda o manchada reparar, revisar filtración desde baño superior BAÑO FUNCIONARIOS TERCEL NIVEL, SECTOR ADMINISTRATIVO palmeta de cerámica de piso quebrada en baños damas y varones, cambiar. BAÑO OFICIALES dos palmetas de cerámicas de piso quebradas en baños damas y varones DORMITORIOS PNS DAMAS Y VARONES Plancha de cielo húmeda o manchada reparar, reparar cerradura de puerta en dormitorio varones BAÑOS PNI DAMAS Y VARONES palmeta de cerámico de piso quebrada en ambos baños, reparar extractor baño mujeres, fijar accesorios sueltos de baños SECTOR ZONA EXTERIOR cámara de inspección de corrientes débiles quebrada en mortero. Todos los topes de vehículos n estacionamiento están quebrados, baldosa quebrada en tapa cámara de inspección, sector del medidor AP. Revisar revestimiento suelto de muro lado norte, revisar cierro de pandereta cortado en dos sectores, revisar sala de bomba y dejar 100% operativo sistema de Hidropack y la presión de salida de cada artefacto del edificio. Reponer adecuadamente el agua que se encuentra estanca en estanque de acumulación. Revisar garantizar reparación de edificio en su totalizad, dado la reparación de emergencia realizada posterior a la entrega del edificio. | 4245700% | SI | 4234100% |  |  | En Operación |  | CRISTIAN ANTONIO PIÑA LÓPEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4007000% | 4007000% | 0 | 4024700% | 177 | 4051300% | 266 | 4189100% | 1378 | 4189100% | 1378 | 4190600% | 15 | 4197700% | 71 | 1907 | 1907 | PRIMER GASTO CON CARGO AL PROYECTO DEL PRIMER CONTRATO DE OBRA CIVIL, CORRESPONDE A LA FACTURA N° 12 DE FECHA 10-11-2014, PAGADA EL 4-12-2014 SEGÚN OFICIO N° 2002 DE FECHA 01-12-2014. | [23 empty] | 9601 | 39051 | 0 | 0 | 4500 | 1631627 | 0 | 0 | 30830 | 0 | 1715609 | 9601 | 39051 | 0 | 0 | 4500 | 1631627 | 0 | 0 | 30830 | 0 | 1715609 | TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 05 DE FEBRERO DE 2010 SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO N° 165 DE FECHA 10.03.2010 CON LA ASIGNACIÓN EN LOS SIGUIENTE ITEM. CONSULTORIAS M$ 5.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 4.819 OBRAS CIVILES M$ 1.747.345 OTROS GASTOS M$ 33.016 TOTAL M$ 842.516 | 10905 | 64322 | 0 | 0 | 12224 | 2051086 | 0 | 0 | 8601 | 0 | 2147138 | CONSULTORIAS PROVEEDOR MARIO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN FACTURA FECHA MONTO 37 6 11-08-2015 $ 2.421.964 376 11-08-2015 $ 2.421.964 389 27-08-2015 $ 1.575.932 396 27-08-2015 $ 2.691.072 402 24-12-2015 $ 1.794.096 TOTAL CONSULTORIAS $ 10.905.028 EQUIPAMIENTO OC. FECHA O/C MONTO 3179-930-CM15 01-10-2015 $ 1.424.473 3179-894-CM15 01-10-2015 $ 459.341 3179-896-CM15 08-10-2015 $ 542.997 3179-895-CM15 02-10-2015 $ 1.151.536 3179-892-CM15 01-10-2015 $ 423.174 3179-931-CM15 06-10-2015 $ 4.324.241 3179-903-CM15 05-10-2015 $ 120.209 3179-898-CM15 05-10-2015 $ 2.864.562 3179-902-CM15 02-10-2015 $ 778.298 3179-899-CM15 02-10-2015 $ 3.691.798 3179-904-CM15 02-10-2015 $ 3.970.176 3179-891-CM15 05-10-2015 $ 5.320.300 3179-893-CM15 01-10-2015 $ 3.055.506 3179-901-CM15 01-10-2015 $ 27.556.524 3179-1078-SE15 23-11-2015 $ 3.962.700 3179-1077-SE15 08-12-2015 $ 749.700 3179-1311-SE15 01-01-2015 $ 3.926.794 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 64.322.329 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROVEEDOR DOCUMENTO FECHA MONTO MOP 15/12/2010 $ 4.500.000 MOP 67491 15/10/2013 $ 4.300.000 MOP 848503 07/10/2015 $ 3.424.000 TOTAL GASTOS ADMINSITRATIVOS $12.224.000 OBRAS CIBILES CONTRATO RES. D.A.R. CPCION N° 11 DEL 06.08.2014 $1.954.025.038 ADDENDUM RES. DARG N°686 DEL 29.05.2015 $- 43.017 ADDENDUM RES. DARG N°1117 DEL 13.08.2015 $ 97.060.337 TOTAL CONTRATADO $ 2.051.085.375 OTROS GASTOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO CONSTRUCTURA COSAL S.A. 1399 31/12/2016 $ 8.601.570 | 10905 | 64323 | 0 | 0 | 12224 | 2051086 | 0 | 0 | 8601 | 0 | 2147139 | 9499 | BIP > SIGFE | 10905 | 64323 | 0 | 0 | 7724 | 2046086 | 0 | 0 | 8602 | 0 | 2137640 | 11611 | 68312 | 0 | 0 | 8579 | 2192937 | 0 | 0 | 8773 | 0 | 2290212 | CONSULTORIAS PROVEEDOR MARIO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN FACTURA FECHA MONTO 37 6 11-08-2015 $ 2.421.964 376 11-08-2015 $ 2.421.964 389 27-08-2015 $ 1.575.932 396 27-08-2015 $ 2.691.072 402 24-12-2015 $ 1.794.096 TOTAL CONSULTORIAS $ 10.905.028 EQUIPAMIENTO OC. FECHA O/C MONTO 3179-930-CM15 01-10-2015 $ 1.424.473 3179-894-CM15 01-10-2015 $ 459.341 3179-896-CM15 08-10-2015 $ 542.997 3179-895-CM15 02-10-2015 $ 1.151.536 3179-892-CM15 01-10-2015 $ 423.174 3179-931-CM15 06-10-2015 $ 4.324.241 3179-903-CM15 05-10-2015 $ 120.209 3179-898-CM15 05-10-2015 $ 2.864.562 3179-902-CM15 02-10-2015 $ 778.298 3179-899-CM15 02-10-2015 $ 3.691.798 3179-904-CM15 02-10-2015 $ 3.970.176 3179-891-CM15 05-10-2015 $ 5.320.300 3179-893-CM15 01-10-2015 $ 3.055.506 3179-901-CM15 01-10-2015 $ 27.556.524 3179-1078-SE15 23-11-2015 $ 3.962.700 3179-1077-SE15 08-12-2015 $ 749.700 3179-1311-SE15 01-01-2015 $ 3.926.794 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 64.322.329 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROVEEDOR DOCUMENTO FECHA MONTO MOP 15/12/2010 $ 4.500.000 MOP 67491 15/10/2013 $ 4.300.000 MOP 848503 07/10/2015 $ 3.424.000 TOTAL GASTOS ADMINSITRATIVOS $12.224.000 OBRAS CIVILES PROVEEDOR CONSTRUCTORA COSAL S.A. FACTURA ESTADO DE PAGO MONTO 12 1ER E.P. $ 195.406.805 35 2DO E.P. $ 97.703.403 84 3ER E.P. $ 205.177.147 117 4TO E.P. $ 302.880.550 160 5TO E.P. $ 400.583.953 208 6TO E.P. $ 420.094.628 314 7MO E.P $ 424.238.889 TOTAL OBRAS CIVILES $ 2.046.085.375 OTROS GASTOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO CONSTRUCTURA COSAL S.A. 1399 31/12/2016 $ 8.601.570 | [15 empty] | 16236.0393 | 66037.796 | 0 | 0 | 7609.8514 | 2759177.5021 | 0 | 0 | 52134.7686 | 0 | 2901195.9573 | 3036377.5851 | 14714.069 | 86568.554 | 0 | 0 | 18012.7273 | 2894876.1689 | 0 | 0 | 11116.3391 | 0 | 3025287.8583 | 14714.069 | 86568.554 | 0 | 0 | 18012.7273 | 2785692.2265 | 0 | 0 | 11116.3391 | 0 | 2916103.9159 | 4.2773 | 0.51386 | 0.96096 | -3.609 | -3.9611 | 1430.1638 | 1366.2051 | Los cambios realizados al diseño y los retrasos motivaron el aumento de los valores ex post versus los ex ante. El proyecto se realizo mediante la modalidad de pago contra recepción. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2289359 | 100619 | 4.395% | Contrato de obra bajo la modalidad Pago Contra Recepción: El contrato sufrió 4 modificaciones, la primera de plazo considera la modificación de plazos y re programación de los avances físicos de la Obra fundado en la entrega parcial del terreno por parte de carabineros de Chile por las restricciones que le representa el desmantelamiento y re ubicación de la antena de Telecomunicaciones y considerando el interés fiscal de cumplir con el objetivo de construir la obra sin aumento del plazo contractual, la segunda Modificación fundada en la modificación de plazos de entrega de la estructura metálica del parte del sub contratista quien ha informado que debido a los cambios del diseño de ingeniería se ha tenido que re programar la entrega de material y posterior instalación, sin aumento de plazo contractual y sin aumento de costo. la tercera modificación modifica los plazos parciales y total, re programación de las etapas, aumento y disminución de contrato como consecuencia de las solicitudes del mandante (aumento de 30 días corridos) y monto(disminuye en $43.017) según resolución DARG N°686 de fecha 29/05/2015; la cuarta modificación fundad también en solicitudes del mandante originó un aumento 30 días corridos y de monto un aumento en $97.060.337 según resolución DARG N°1117 de fecha 13/08/2015 la tercera modificación según resolución DARG N°1 de fecha 01/01/2016 considera un aumento de monto por $3.601.570.- descripción de la 4° modificación: Modificación según Acta de Reunión de Obra de fecha 23.04.2015 Modificación con ficha arquitectonica del acceso a comedores de oficiales; revestimiento del film de empavonado de vidrio de ventanas de dormitorios y en tabiques vidriados de aluminio; Instalación de Ventana Interior de sector cocina, pasillo y zona de lavado para instalación de malla mosquitera; Modificación de Obras eléctricas con canalizaciones de futura antena y la incorporación de mayores centros de corrientes débiles incluye mejora sistema vigilancia; Modificar asta de bandera; modificar plaza de acceso a comisaría; incluye obras de proyecto de estacionamientos techados. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1406013 | 2396032 | 70.4132 | El proyecto se reevaluo 3 veces por ajustes de costos. Los contratos de obra bajo la modalidad Pago Contra Recepción generalmente llevan al aumento del valor, producto del ajuste al proyecto donde no se consideran todos los aspectos relevantes. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5279564 | 5279564 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 165772 | 165772 | 0 | Real = Recomendado | No existe información al respecto. | Los cambios del diseño de ingeniería, re programación de las etapas y aumento de contrato como consecuencia de las solicitudes del mandante llevaron al aumento de plazo y costos del proyecto, que sin embargo cumplió con su objetivo. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068346-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLIDEPORTIVO COMUNA DE LAJA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTA INICIATIVA BUSCA ENTREGAR LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA DESTINADA A MASIFICAR LAS PRACTICAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FORMACION Y RECREATIVA. ADEMAS AGREGANDO DE ESTA FORMA VALOR AL TERRITORIO YA QUE PERMITIRA RESALTAR UN SECTOR IMPORTANTE, COMO LO ES EL ACCESO NORTE | EJECUTAR LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE SUPERFICIE 1352 M2 DE HORMIGÓN ARMADO. CONSTRUCCIÓN DE TRES MULTICANCHAS DE LAS CUALES DOS SON DE 731 M2 Y UNA DE 1195 M2. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y CAMARINES DE SUPERFICIE 168.2 M2 DE HORMIGÓN ARMADO CON ALBAÑILERÍA DE SOGA TIPO FISCAL. PAVIMENTACIÓN PARA LO QUE SE CONSIDRERAN BALDOSAS MICROVIBRADAS EN ZONAS DE CIRCULACIÓN, PASTELONES DE CEMENTO EN LAS SENDAS DE ACCESOS A LAS MULTICANCHAS, ADOQUINES DE CEMENTOS SE PROYECTAN EN LA AVENIDA DE LOS DEPORTES Y PLAZOLETAS, ESTACIONAMIENTO PARA 62 VEHÍCULOS SE CONSIDERA CARPETA DE ESTABILIZADO CON MAICILLO, PAISAJISMO E ILUMINACIÓN EXTERIOR. ADEMÁS SE CONSIDERA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN PAR REALIZAR LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS POR EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | 22404 |  |  |  | 8 | 8 | No existe diferencia ya que están los 8 meses, esta diferencia se debe generar porque cuando se postuló se consideró mas meses con 31 días | 0 | [16 empty] | 8 | 33 | Se hace presente que desde el 16.12.2012 hasta el 13.01.2014 este proyecto se vió afectado por paralizaciones de plazo generadas por orden del Tribunal Público Causa 215-2012 y posteriormente por Causa Rol 288-2012 del Juzgado Civil de Laja, por ello el 16.12.2012, se paralizó el plazo a través de Decretos Alcaldicios Nº4.584 17.12.2012, Nº101 de fecha 03.01.2013, Nº336 de fecha 18.01.2013, Nº1011 de fecha 06.03.2013, Nº1.516 de fecha 05.04.2013, Nº2.171 de fecha 15.05.2013, paralización que duró hasta el 12.01.2014, donde se reanudó el plazo a través de Decreto Alcaldicio Nº227 del 13.01.2014.( dentro de ese período solo se computaron 21 días, desde el inicio de la obra 26.11.2012 hasta el 16.12.2012 ). El 19.08.2014, a través de Decreto Alcaldicio Nº5.176 , se procedió a autorizar una ampliación de 96 días , producto de atraso por incongruencias entre los planos de arquitectura e ingeniería, tales como diferencias de cotas, elevaciones de los ejes y diferencias de emplazamientos, por ende no se podían ubicar algunas partidas. El 11.11.2014, según Decreto Alcaldicio Nº7.177 se autorizó una ampliación de plazo de 79 días por motivo de una modificación a costo cero, como fueron el cambio de materialidad del esquema de protección a pisos de hormigón en multicanchas, anteriormente consistía en una carpeta pulastic, otro de los motivos fueron inconsistencias del proyecto, como solución de espacio entre viga puntual y cubierta gimnasio en ejes 1 y 13 , solución de cubierta de acceso principal al Gimnasio, solución de fachada principal gimnasio, modulación y especificación de ventanas del acceso vidriado del gimnasio, entre otras. El 09.02.2015, a través de Decreto Alcaldicio Nº841 se aprobó una ampliación de plazo de 40 días, generada por interferencias del proyecto de paisajismo con los aumentos de obras y obras extraordinarias que estaban en revisión del GORE, incongruencias en las terminaciones del proyecto, indefinición en la ubicación de los juegos, resbalines, columpios, escaños, etc. El 05.03.2015, según Decreto Alcaldicio Nº1.472 se aprobó el aumento de obra , por $106.766.542, los que generaron una ampliación de plazo de 60 días. Con fecha 20.05.2015, según Decreto Alcaldicio Nº3.550 y por causa Nº2789-2014 de la Corte de Apelaciones se paralizó hasta el 03.08.2015. | 312.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 33 | 33 | 0 | En este proyecto hubo una gran cantidad de tiempos muertos generados principalmente por causa de Tribunal Público, otras causas del Juzgado Civil, entre el 16.12.2012 hasta el 13.01.2014. Además en el 2015, tambien se paralizó el plazo, entre el 20.05.2015, según Decreto Alcaldicio Nº3.550 y por causa Nº2789-2014 de la Corte de Apelaciones , hasta el 03.08.2015. | 312.5 | 312.5 | El plazo de duración total corresponde a 33, meses de los cuales la obra estuvo paralizada por 16 meses debido a demandas ante el tribunal de Chile compras. El plazo efectivo de ejecución corresponde a 17 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-11-23 | [14 empty] | 1432135 | 0 | 1432135 | 0 | 1432135 | Contrato de fecha 23.11.2012, por un monto de $1.331.996.990. La primera modificación fue´ el 17.11.2014, y fué a costo cero ($46.837.895), la que fué autorizada por el GORE a través de ordinario Nº2834 de fecha 02.11.2014, donde las principales variaciones fueron disminución de pavimentos y estacionamientos y disminución del pavimento de tres multicanchas y como obra extraordinarias la incorporación en las multicanchas de endurecedor superficial y pigmento azul. La segunda modificación fué por un monto de $19.408.623, aprobada por el GORE, según Ord. 2919 de fecha 17.11.2014, que consideraba reparación de emisario, prolongación de graderías y afianzamiento estructural en muros de albañilería del gimnasio. La tercera modificación fue suscrita con fecha 05.03.2015, por un monto de $106.766.542, aprobada por el GORE según oficio Nº316 de fecha 30.01.2015, que consistió en la construcción de 674 ML de Cerco perimetral malla ACMAFOR-3D, construcción de 1.700 m2 de hormigón en estacionamientos, construcción pilares de hormigón en cerco perimetral, revestidos con piedra laja, refuerzo estructural cercos perimetrales multicanchas 1,2 y 3 . | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 22753 | 22753 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La cantidad de m2 se mantuvo, no obstante hubo modificaciones, que mejoraron el proyecto, como por ejemplo el cierro perimetral de todo el terreno de emplazamiento de la obra, cambio de materialidad de recinto destinado a estacionamiento de maicillo por hormigón, cambio de materialidad del revestimiento de los pisos, reforzamiento de todos los cierres perimetrales de todas las multicanchas, mejoramiento de sistema de aguas lluvias. | No existen variaciones globales en los metros cuadrados ejecutados vs los aprobados. Pero en las modificaciones de contrato se aprueban por parte del Gobierno Regional cambios en la materialidad de multicanchas, estacionamiento y aumento de graderías (no se informa el número). La materialidad de las multicanchas debería ser parte de la revaluación del Ministerio de Desarrollo Social, incluso ser revisada por el IND. El número de graderías también debería ser parte de revaluación. | [12 empty] | Se dejó pendiente para los meses de noviembre y Diciembre del 2015, el mejoramiento de las partidas, producto de las condiciones climáticas, dejando las siguientes observaciones: Multicanchas 1,2,3, "Todas las carpetas de pisos se encuentran descoloridas. Reparar y/o mejorar carpetas de protección y líneas demarcatorias" Sistemas Básicos de Evacuación de Aguas Lluvias Emisario "Salida de evacuación aguas lluvias se debe rebajar emisario para aumentar flujo de salida, producto de pasada transversal de colector de aguas servidas de 200 mm. de diámetro. | 4229300% | Recepción definitiva sin observaciones | 4271600% | SI | 4229500% |  |  | En Operación |  | MARTA CARRIMAN HENRÍQUEZ | MUNICIPALIDAD DE LAJA |  |  |  |  | 4085800% | 4091900% | 61 | 4104400% | 125 | NA |  | 4123600% | 192 | 4123600% | 192 | 4123600% | 0 | 4172900% | 493 | 871 | 810 | La mayor diferencia en días se genera entre el acta de entrega de terreno y el primer gasto del contrato, esto ocurre porque el contrato tuvo una demanda en el tribunal de chilecompra por su adjudicación, por lo cual se generaron paralizaciones de contrato las que se resolvieron finalmente el 11.04.2013 con la reanudación de las obras mediante decreto Nº 2171. Cabe señalar que las obras estuvieron paralizadas desde el 17 de Diciembre del 2012. | [23 empty] | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299920 | 6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338588 | No existen observaciones, ya que los montos corresponden a las fichas IDI del año 2011 y 2012. | 6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464763 | El monto contratado originalmente por el proyecto corresponde a $1.331.996.990 Este proyecto tuvo 3 modificaciones de contrato las cuales corresponden a: 1ª Modificación por un aumento de obras de $19.408.623 2º Modificación aumentos y disminuciones de contrato las generaron costo cero 3º Modificación por un monto de $106.766.542 La sumatoria de estas modificaciones corresponde al monto del contrato final. | 6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464763 | 1464763 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El monto corregido corresponde al monto pagado descrito en las caratulas de pago de los últimos estados de pago completando el 100% del monto contratado. | [15 empty] | 10157.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052604.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062761.4153 | 0 | 9302.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120008.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129311.1813 | 8917.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014897.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023814.9437 | 3.2262 | -1.8881 | -1.837 | -4.9545 |  | 88.9472 | 88.5552 | No existen variaciones significativas de los valores recomendados versus los valores contratados. Las variaciones se explican por variaciones en IPC. La variaciones de los valores de consultorías se explican por las demoras en ser contratadas, por las paralizaciones de la obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 1627741 | 126176 | 7.752% | La primera modificación fue´ el 17.11.2014, y fué a costo cero ($46.837.895), la que fué autorizada por el GORE a través de ordinario Nº2834 de fecha 02.11.2014, donde las principales variaciones fueron disminución de pavimentos y estacionamientos y disminución del pavimento de tres multicanchas y como obra extraordinarias la incorporación en las multicanchas de endurecedor superficial y pigmento azul. La segunda modificación fué por un monto de $19.408.623, aprobada por el GORE, según Ord. 2919 de fecha 17.11.2014, que consideraba reparación de emisario, prolongación de graderías y afianzamiento estructural en muros de albañilería del gimnasio. La tercera modificación fue suscrita con fecha 05.03.2015, por un monto de $106.766.542, aprobada por el GORE según oficio Nº316 de fecha 30.01.2015, que consistió en la construcción de 674 ML de Cerco perimetral malla ACMAFOR-3D, construcción de 1.700 m2 de hormigón en estacionamientos, construcción pilares de hormigón en cerco perimetral, revestidos con piedra laja, refuerzo estructural cercos perimetrales multicanchas 1,2 y 3 . | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado por la Seremi de Desarrollo Social. Pero si presenta tres modificaciones de contratos autorizadas por el Gobierno Regional, con aumentos de obras en dos ocasiones todas menores al 10% del ítem obras civiles. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se corrigió el indicador ya que estaba expresado en pesos y no en miles de pesos (794). El indicador expost no presenta mayores diferencias ya que es menor que mil pesos (796). | Existen fuertes variaciones de plazos de ejecución (de 8 meses a 33 meses) debido a las paralizaciones de obras por órdenes del Tribunal de Chile Compra. Aún así, el plazo de ejecución en la evaluación exante, estaba subvaluado No se presenta diferencias significativas en los montos de ejecución de obras ni consultorías. En General el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo aprobado, pero existieron modificaciones de contrato aprobadas por el Gobierno Regional que deberían ser analizadas en un proceso de revaluación, como aumento de graderías y cambio de materialidad en multicanchas. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30125907-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN UNIDAD DE TALCAHUANO DEL SII | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | MINISTERIO DE HACIENDA | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | MINISTERIO DE HACIENDA | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DEFINITIVA DE LA UNIDAD DE TALCAHUANO DEL SII, ESTA FUE AFECTADA POR EL TERREMOTO Y MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010, DEBIENDO SER TRASLADADO SUS SERVICIOS TRANSITORIAMENTE A UN INMUEBLE ARRENDADO,CUYA SUPERFICIE ES INSUFICIENTE PARA LAS LABORES NORMALES DE DICHA UNIDAD | EN UNA PRIMERA ETAPA SE EVALUÓ Y ADQUIRIÓ UN TERRENO EN CALLE GÓMEZ CARREÑO DE 1.600M2 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DEL SII. POSTERIORMENTE Y COMO ETAPA SIGUIENTE SE CONTRATÓ EL DISEÑO Y CONSULTORÍA POR TODAS LAS ESPECIALIDADES DEL PROYECTO PARA SU CONSTRUCCIÓN.- EN LA ETAPA SIGUIENTE SE LICITAN LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE DE OFICINAS DE 540M2 EN DOS PISOS Y LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO. | 51264 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 6 | 32 | Considera 2 contratos. El primer contrato por Proyecto de Arquitectura que se inicio el 10-09-13 y termino el 23-12-2013. El segundo contrato por Inspección Técnica de Obras que comenzó junto con las obras civiles el 16-3-15 y termino con la Recepción Final Municipal el 21-4-16. Entre el primer y segundo contrato existe un tiempo muerto de 14 meses y entre la recepción de la obra y la recepción municipal un tiempo muerto de 2 meses. | 433.3333 | 3 | 2 | Se consideran 3 ordenes de compra. | -33.3333 | [8 empty] | 1 | 1 | No existe aumento de plazos. | 0 | 8 | 13 | Considera el Contrato N°2349 por obras civiles, cuyo plazo de ejecución fue 300 días corridos, ademas de Modificación de contrato aprobada mediante Res Ex. N° 4470 del 03-11-15. Considera contrato con CGE Distribución S.A. por habilitación de empalme eléctrico, cuyo plazo fue 45 días. La fecha de termino del contrato se considera la de la Recepción Municipal N°109, por lo tanto entre la recepción de la obra y la recepción municipal existe un tiempo muerto de 2 meses. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [16 empty] | 1 | 3 | Se considera como fecha de inicio de la compra del terreno la publicación en el Diario y como fecha de término la de la Res. Ex. SII N°4972, que aprueba el contrato N° 2094 por la compraventa de la propiedad. | 200 | [8 empty] | 19 | 19 | 34 | 44 | 10 | La diferencias principalmente se refieren a tiempos muertos entre la ejecución de los ítems solicitados, por ejemplo entre la compra del terreno y el desarrollo del proyecto de arquitectura existen 8 meses de espera. Otro demora importante fue producto que la primera licitación por obras civiles se declaro desierta, lo que atraso el inicio de las obras. También existe una diferencia del tiempo entre termino de las obras civiles y la recepción municipal, aprox. 2 meses. | 78.9474 | 131.5789 | Esta iniciativa por tratarse de un proyecto de reconstrucción sismo 2010 se recomendó de la etapa de perfil a ejecución, incluyendo la compra del terreno. Se compra primero el terreno y luego se desarrolla el diseño con todas las especialidades. Posteriormente se licitan las obras civiles y al final la compra del equipamiento. Se presentan tiempos muertos y otros factores que hicieron aumentar el plazo de ejecución del proyecto La diferencias principalmente se refieren a tiempos muertos entre la ejecución de los ítems solicitados, por ejemplo entre la compra del terreno y el desarrollo del proyecto de arquitectura existen 8 meses de espera. Otro demora importante fue producto que la primera licitación por obras civiles se declaro desierta, lo que atraso el inicio de las obras. También existe una diferencia del tiempo entre termino de las obras civiles y la recepción municipal, aprox. 2 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2015-03-16 | [14 empty] | 1078264 | 3501 | 1081765 | 901349 | 180416 | En ítem CONSULTORIA: Contrato 2147 del 14-08-13 por 1850, 33 UF; Contrato 2401 del 19-5-15 por 1988 UF. En ítem EQUIPAMIENTO: Orden de compra 1550-224-CM15 del 23-10-15 por $11.222.616.-; Orden de compra 1550-268-CM15 del 7-12-15 por $3.439.072.-; Orden de compra 1550-248-CM15 del 13-11-15 por $4.895.065.- En ítem GASTOS ADMINISTRATIVOS: Gastos son contrato En ítem OBRAS CIVILES: Contrato 2349 del 16-12-14 por $766.239.955.-; Modificación 1 al contrato 2349 aprobada con Res. Ex. SII 4470 del 3-11-15 por $7.229.741.-; Orden de compra 1605-1078-SE15 del 7-12-15 por $11.261.467.- En ítem TERRENOS: Contrato 2094 que se materializo mediante escritura de compraventa de fecha 6-12-12 por $180.000.000.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se construyo la superficie recomendada | No se presenta variación en la magnitud recomendada y la ejecutada | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó el 18-1-16, encontrándose varias observaciones de carácter menor como por ejemplo remates de pintura, limpieza, cambio de palmetas de cielo, sellos de baños, etc. Además, quedaron pendientes las pruebas del ascensor y sistema de climatización, debido a que no se contaba con el empalme eléctrico definitivo. Las observaciones menores fueron subsanadas el 22-1-16, mientras que para las pruebas eléctricas se debido esperar hasta el 2-3-16. Todas las observaciones y pruebas fueron recibidas correctamente. | 4238700% | De acuerdo a Certificado de Recepción Municipal DE-RE N°109 de fecha 21-4-16. | 4248100% | SI | 4259000% | En general la nueva Unidad de Talcahuano no presenta situaciones que estén afectando su normal funcionamiento. Es más, los funcionarios y contribuyentes están muy agradecidos con el nuevo edificio ya que cuenta con espacios más amplios y una infraestructura moderna, esfuerzo institucional que persigue llegar de mejor forma a los contribuyentes del puerto de Talcahuano y la comuna de Hualpén. |  | En Operación |  | GRACE SALINAS NUÑEZ | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS |  |  |  |  | 4113800% | 4114200% | 4 | 4119200% | 50 | 4160900% | 417 | 4124300% |  | 4207900% | 470 | 4207900% | 0 | 4227800% | 199 | 1140 | 1136 | Diferencia de Hito N°8, se debe a que el sistema toma en cuenta fecha para primer gasto con cargo al proyecto, el día 1/11/12, para compra de terreno, lo cual de acuerdo a lo indicado en dicho punto es erróneo ya que correspondería a fecha de contrato de obra civil, por lo que se corrige dicha fecha. | [23 empty] | 50498 | 142419 | 0 | 0 | 6000 | 238775 | 171640 | 0 | 0 | 0 | 609332 | 50498 | 142419 | 0 | 0 | 6000 | 238775 | 171640 | 0 | 0 | 0 | 609332 | No hay observaciones. | 94265 | 19557 | 0 | 0 | 3501 | 788543 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 1085866 | Consultoría: Contrato N°2401 (Resolución que aprueba Contrato: 20/05/2015), Monto: 1988 UF, exento de IVA. Contrato N°2147 (Resolución que aprueba Contrato: 06/09/2013), Monto: 1850,33 UF, exento de IVA. Obras Civiles: Contrato N° 2349 (Resolución que aprueba Contrato: 09/02/2015), Monto: $766.239.955.-, IVA Incluido. Modificación Contrato Obras Civiles (Resolución que aprueba Modificación: 03/11/2015), Monto: $ 7.229.741.-, IVA Incluido. Empalme: Contrato N° 2513 (Resolución que aprueba Contrato: 07/12/2015), Monto: $11.261.467.-, IVA Incluido. Equipamiento: Resolución que aprueba convenio marco: 21/10/2015. OC 1550-224-CM15: $ 11.222.616.- OC 1550-268-CM15: $ 3.439.072.- OC 1550-248-CM15: $ 4.895.065.- Compra Terreno: Contrato N° 2094 (Resolución que aprueba Contrato: 24/12/2012), Monto: $180.000.000.- | 93977 | 19557 | 0 | 0 | 3501 | 784730 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 1081765 | 180416 | BIP > SIGFE | 93979 | 19557 | 0 | 0 | 3083 | 784730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901349 | 102733 | 20823 | 0 | 0 | 3434 | 831617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958607 | Consultoría: Monto: $ 93.977.722, exento de IVA, Fecha Gasto: diciembre 2013 a septiembre 2016. Obras Civiles: Monto: $766.239.955.-, IVA Incluido. Fecha Gasto: abril 2015 a mayo 2016. Modificación Contrato Obras Civiles: Monto: $ 7.229.741.-, IVA Incluido. Fecha Gasto: diciembre 2015. Empalme: Monto: $11.261.467.-, IVA Incluido. Fecha Gasto: Julio 2016. Equipamiento: OC 1550-224-CM15: $ 11.222.616.- Fecha Gasto: diciembre 2015. OC 1550-268-CM15: $ 3.439.072.- Fecha Gasto: diciembre 2015. OC 1550-248-CM15: $ 4.895.065.- Fecha Gasto: diciembre 2015. Compra Terreno: Monto: $180.000.000.- Fecha Gasto: diciembre 2012. (Diferencia con SIGFE: No se tiene conocimiento de la diferencia con el SIGFE, pero se corrobora con el sistema de fontana (Finanzas), se concluye que gasto se registra en fecha y subtitulo correcto) Gastos Administrativos: Monto: $3.082.934.- Fecha Gasto: diciembre 2014. | [15 empty] | 77816.9081 | 219467.8601 | 0 | 0 | 9245.8744 | 367951.8376 | 264497.1438 | 0 | 0 | 0 | 938979.6239 | 1508926.4439 | 131440.6984 | 26387.9992 | 0 | 0 | 5090.5534 | 1063350.3206 | 265586.981 | 0 | 0 | 0 | 1491856.5525 | 130184.8512 | 26387.9992 | 0 | 0 | 4351.7451 | 1053868.7372 | 267408.0228 | 0 | 0 | 0 | 1482201.3555 | 58.8806 | 57.8523 | 186.4149 | -0.64719 | -1.7711 | 2744.8173 | 1951.6088 | Los items cosultorias, obras civiles y terrenos presentan una variación positiva indicando que el monto real, tanto en gastos como en contratos, fue superior al recomendado. Por otro lado, los items de equipamiento y gastos administrativos tuvieron una variación negativa, indicado contratos y gastos inferiores a lo recomendado. No se entregaron mayores antecedentes al respecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PAMELA DIAZ ROMERO | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS |  |  |  |  | SI | 740957 | 7230 | 0.9758% | El contrato N° 2349 por obras civiles sufrio un aumento del 0.94% del monto del contrato. Monto expresado en moneda del año presupuestario 2016 | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 981771 | 1190707 | 21.2815 | Las solicitudes de revaluación se deben a cambios en montos del ítem de obras civiles. Se solicita incorporar y luego sacar del proyecto las dependencias de las oficinas del Servicio de Tesorería. Luego se vuelve a la situación original. Y otros cambios que se presentan durante el desarrollo del diseño. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 738771 | 719291 | -2.6368 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64409 | 62711 | -2.6363 | Real < Recomendado | La variación del resultado de los indicadores corresponde a la disminución de costos reales del proyecto | En relación a los plazos, este comienza con la compra del terreno y el proyecto se ejecuta en dos etapas, primero se licita la contratación del diseño y posteriormente la ejecución de obras civiles. Entre el primer y segundo contrato hubo un tiempo muerto de 14 meses, también aumento el tiempo de ejecución de obras dado que el primer llamado a propuesta se declaró desierta y la recepción municipal de demoró 2 meses después de terminada la obra. Respecto del gasto el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo planificado, con varias revaluaciones a solicitud del servicio ya que incorporaba y sacaba del diseño al Servicio de Tesorería, cambios en costo de obras civiles, todo ingresado oportunamente al BIP. El proyecto se ejecuta sin variaciones en la magnitud recomendada y ejecutada. Los indicadores de resultados disminuyen por disminución de costos reales en cada uno de los ítems. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30127591-0 | CONSTRUCCION TERMINACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, PENCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | PENCO | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETO TERMINAR LAS OBRAS DEL EDIFICIO PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PENCO, QUE POR QUIEBRA DE LA EMPRESA CONSTRUCTURA NO FUE TERMINADO, PARA QUE ENTRE EN FUNCIONAMIENTO | CABE SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION Y PARALIZADO POR QUIEBRA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DESDE JULIO DEL AÑO 2006, CUYO AVANCE FISICO ACTUAL SE ESTIMA EN 78% DE LA OBRA GRUESA. EL PROYECTO CONSISTE EN LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1.398,46 M2. EN 3 PISOS DE ESTRUCTURA MIXTA, CON DESTINO SERVICIOS PUBLICOS.ESTA INICIATIVA CONTEMPLA: AUDITORIA, SALA DE EXPOSICIONES, CENTRO DE PAGO, REGISTRO ELECTORAL, BIBLIOTECA, OFICINA DE TURISMO, ZONA DE SERVICIOS, DEPTO. DE FOMENTO PRODUCTIVO Y 4 ESTACIONAMIENTOS. INCLUYE PAGO DE APORTE FINANCIEROS REEMBOLSABLES | 54114 |  |  |  | 10 | 4 | Con fecha 29 de abril de 2013 el Gobierno Regional del Biobío suscribe Convenio mandato con la Dirección de Arquitectura como Unidad Técnica encargada de ejecutar las obras de terminación del edificio referido con el apoyo de una asesoría de la inspección por un monto $11.949.600 a la empresa consultora ERIC DEMIS NAVARRO CADENAS con un plazo de 120 días corridos. No hubo modificaciones en plazo, ni monto. La consultoría se ejecuta en un plazo de 4 meses | -60 | 3 | 4 | se género un solo contrato por la compra de equipamiento con fecha 07 de junio de 2016 por un monto total de M$37.083.- | 33.3333 | [8 empty] | 6 | 47 | con fecha 26-06-2013 se genera la transferencia de GGAA a la Dirección de Arquitectura por un monto de M$500, luego con fecha 22-10-2014 se incrementa el monto con un aporte de M$1.200.-, en total se recibieron M$1.700.- | 683.3333 | 12 | 12 | El contrato sufrió 2 modificaciones efectivas: la primera, segUn res. DA MOP N°723 del 05 de junio de 2015, que aprueba modificación N°1. En donde se amplía el plazo no proporcional de 45 días corridos, debido a observaciones hechas por el arquitecto proyectista, cuyas soluciones no fueron entregados de forma total y oportuna a la empresa por parte de este Ultimo, entre estas observaciones se encontraban los refuerzos estructurales necesarios para cumplir con las nuevas exigencias de la modificación a la normativa sísmica vigente. Lo cual retrasó la ejecución de las obras civiles contratadas. La segunda modificación, segUn resolución DA MOP N°1036 de fecha 31 de julio de 2015, autoriza aumento y disminución de contrato y amplía el plazo en 30 días corridos. Este aumento y disminución generó un aumento efectivo de contrato en M$4.032.- y surgió de nuevas observaciones menores que la municipalidad hizo llegar a la inspección mediante ORD.460 de fecha 11 de junio de 2015 y de mejoras de solución constructiva en terminación de cubierta traslUcida, modificaciones estructurales en losa de hormigón armado superior e inferior, para solucionar sobre recorrido de ascensor segUn requerimientos de cota indicados por el proveedor. El el caso del proyecto de calefacción y climatización, segUn lo indicado por el especialista instalador la caldera proyectada no cumple con la normativa vigente ( DS N°10 de fecha 19.10.2013 del Ministerio de Salud) que indica que se prohíbe ubicar sala de calderas bajo un lugar destinado a habitación. Por lo que se buscó un lugar adecuado donde disponer del sistema. Todo lo anterior, se explica en gran parte dada la antigua data del proyecto original y los cambios normativos que ha sufrido la legislación a fin durante el período en que esta edificación inconclusa estuvo sin actividad. | 0 | Sin variación | Sin variación | [24 empty] | 1 | 1 | El ítem otros gastos se contrato y ejecuto, pero la unidad técnica no informa | 0 | 10 | 10 | 47 | 47 | 0 | Proyecto: Construcción Edificio Servicios PUblicos, Penco. - Por certificados N°1.268/e3 de 11 de marzo del 2003; N°1293/7 de 11 de abril del 2003 y N°1395/e9 del 8 de septiembre del 2033, el Consejo Regional aprueba la ejecución del proyecto denominado ¿Construcción Edificio Servicios PUblicos, Penco¿, Código BIP 20189411-0. - El proyecto fue mandatado para su ejecución a la Ilustre Municipalidad de Penco a través de Resolución N°223 del 22 de diciembre del 2003. - La Empresa Contratista adjudicada fue Constructora Alpa Ltda. - El monto inicial de la obra fue de $498.171.400, impuesto incluido. - Fecha Contrato y Acta de Entrega de Terreno: 01.06.2005. - Se generaron varias paralizaciones de la obra y aumentos de plazos, debido al incumplimiento de la empresa se termina el contrato a través de decreto alcaldicio de fecha 12.09.2006. - El municipio realiza nuevo proceso de licitación para terminar las obras del edificio y a la vez, solicita a la Secretaría Regional Ministerial de Planificación la reevaluación del proyecto. El consejo regional aprueba recursos adicionales por un monto de M$276.171, a través de certificado N°2353/o24 del 02 de enero del 2008. La propuesta de adjudicación del nuevo proceso de licitación no fue aprobada, ya que se efectUo antes de estar tramitada la modificación del convenio correspondiente. - Con ordinario N°356 del 08 de abril del 2008, el municipio solicita dejar sin efecto el convenio mandato y propone que la terminación de las obras sea encomendada a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras PUblicas. Durante el desarrollo del contrato por la Dirección de arquitectura el contrato sufrió 2 modificaciones efectivas: la primera, segUn res. DA MOP N°723 del 05 de junio de 2015, que aprueba modificación N°1. En donde se amplía el plazo no proporcional de 45 días corridos, debido a observaciones hechas por el arquitecto proyectista, cuyas soluciones no fueron entregados de forma total y oportuna a la empresa por parte de este Ultimo, entre estas observaciones se encontraban los refuerzos estructurales necesarios para cumplir con las nuevas exigencias de la modificación a la normativa sísmica vigente. Lo cual retrasó la ejecución de las obras civiles contratadas. La segunda modificación, segUn resolución DA MOP N°1036 de fecha 31 de julio de 2015, autoriza aumento y disminución de contrato y amplía el plazo en 30 días corridos. Este aumento y disminución generó un aumento efectivo de contrato en M$4.032.- y surgió de nuevas observaciones menores que la municipalidad hizo llegar a la inspección mediante ORD.460 de fecha 11 de junio de 2015 y de mejoras de solución constructiva en terminación de cubierta traslUcida, modificaciones estructurales en losa de hormigón armado superior e inferior, para solucionar sobre recorrido de ascensor segUn requerimientos de cota indicados por el proveedor. El el caso del proyecto de calefacción y climatización, segUn lo indicado por el especialista instalador la caldera proyectada no cumple con la normativa vigente ( DS N°10 de fecha 19.10.2013 del Ministerio de Salud) que indica que se prohíbe ubicar sala de calderas bajo un lugar destinado a habitación. Por lo que se buscó un lugar adecuado donde disponer del sistema. Todo lo anterior, se explica en gran parte dada la antigua data del proyecto original y los cambios normativos que ha sufrido la legislación a fin durante el período en que esta edificación inconclusa estuvo sin actividad. | 370 | 370 | El ítem de consultoría se ejecuta en un plazo de 4 meses, disminuyendo el plazo en un 60%. Equipamiento aumenta el 1 mes. En relación a los gastos administrativos estos aumentan considerablemente , hay 12 meses de tiempos muertos previo al llamado a licitación y 21 meses después de terminada la obra. Se presenta un aumento de 100% en el plazo de ejecución de obras civiles, es decir de 6 a 12 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2014-10-06 | [14 empty] | 735751 | 1200 | 736951 | 737451 | -500 | Proyecto: Construcción Edificio Servicios PUblicos, Penco. - Por certificados N°1.268/e3 de 11 de marzo del 2003; N°1293/7 de 11 de abril del 2003 y N°1395/e9 del 8 de septiembre del 2033, el Consejo Regional aprueba la ejecución del proyecto denominado ¿Construcción Edificio Servicios PUblicos, Penco¿, Código BIP 20189411-0. - El proyecto fue mandatado para su ejecución a la Ilustre Municipalidad de Penco a través de Resolución N°223 del 22 de diciembre del 2003. - La Empresa Contratista adjudicada fue Constructora Alpa Ltda. - El monto inicial de la obra fue de $498.171.400, impuesto incluido. - Fecha Contrato y Acta de Entrega de Terreno: 01.06.2005. - Se generaron varias paralizaciones de la obra y aumentos de plazos, debido al incumplimiento de la empresa se termina el contrato a través de decreto alcaldicio de fecha 12.09.2006. - El municipio realiza nuevo proceso de licitación para terminar las obras del edificio y a la vez, solicita a la Secretaría Regional Ministerial de Planificación la reevaluación del proyecto. El consejo regional aprueba recursos adicionales por un monto de M$276.171, a través de certificado N°2353/o24 del 02 de enero del 2008. La propuesta de adjudicación del nuevo proceso de licitación no fue aprobada, ya que se efectUo antes de estar tramitada la modificación del convenio correspondiente. - Con ordinario N°356 del 08 de abril del 2008, el municipio solicita dejar sin efecto el convenio mandato y propone que la terminación de las obras sea encomendada a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras PUblicas. Durante el desarrollo del contrato por la Dirección de arquitectura MOP, el contrato sufrió 2 modificaciones efectivas: la primera, segUn res. DA MOP N°723 del 05 de junio de 2015, que aprueba modificación N°1. En donde se amplía el plazo no proporcional de 45 días corridos, debido a observaciones hechas por el arquitecto proyectista, cuyas soluciones no fueron entregados de forma total y oportuna a la empresa por parte de este Ultimo, entre estas observaciones se encontraban los refuerzos estructurales necesarios para cumplir con las nuevas exigencias de la modificación a la normativa sísmica vigente. Lo cual retrasó la ejecución de las obras civiles contratadas. La segunda modificación, segUn resolución DA MOP N°1036 de fecha 31 de julio de 2015, autoriza aumento y disminución de contrato y amplía el plazo en 30 días corridos. Este aumento y disminución generó un aumento efectivo de contrato en M$4.032.- y surgió de nuevas observaciones menores que la municipalidad hizo llegar a la inspección mediante ORD.460 de fecha 11 de junio de 2015 y de mejoras de solución constructiva en terminación de cubierta traslUcida, modificaciones estructurales en losa de hormigón armado superior e inferior, para solucionar sobre recorrido de ascensor segUn requerimientos de cota indicados por el proveedor. El el caso del proyecto de calefacción y climatización, segUn lo indicado por el especialista instalador la caldera proyectada no cumple con la normativa vigente ( DS N°10 de fecha 19.10.2013 del Ministerio de Salud) que indica que se prohíbe ubicar sala de calderas bajo un lugar destinado a habitación. Por lo que se buscó un lugar adecuado donde disponer del sistema. Todo lo anterior, se explica en gran parte dada la antigua data del proyecto original y los cambios normativos que ha sufrido la legislación a fin durante el período en que esta edificación inconclusa estuvo sin actividad. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1398 | 1398 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No posee variaciones de superficie. | No se presentan variaciones entre la superficie recomendada y contratada | [12 empty] | RECEPCION PROVISIORIA Observaciones generales Manchas en muros, repasar pintura en distintos sectores, en especial muros de acceso, sector sala de exposición, etc.; repasar pulido y pintura de marcos de madera, en casi todas las puertas; limpieza de ventanas lado posterior de edificio sector registro civil 2°nivel; repasar pintura pilares redondos, sector primer nivel; entregar certificado de recepción municipal; en sectores inferiores, tales como bodega, sala basura, sala eléctrica, repasar pavimento de radier con pintura epóxica; rematar emboquillado en todas las llaves de paso de los distintos sectores de servicio; Realizar limpieza de cubierta. HALL DE ACCESO Y SALA DE EXPOSICIONES Mejorar terminaciones de barnizado en revestimiento de tableros enchapados en la sala de exposiciones; repintar y limpiar marco de puerta posterior en sala de exposiciones. Mejorar cantos; Mejorar terminación de zócalo bajo muro cortina, ambos lados de puerta de acceso; limpiar o terminar mejor fragüe de piedra pizarra, en muros de hall, 1er nivel. SALA DE GUARDIA, BODEGA Y BAÑOS DE ESTE SECTOR Falta remplazar pintura de muros detrás de radiador; sellar entre lavamanos y muros, con silicona adecuada. AUDITORIO: Repintar o repasar pintura de placa en muro frontal de escenario, con pintura opaca. Mejorar terminación de placas y canterías; rematar rasgos laterales de muro frontal, detrás de auditorio; reparar fisuras detrás de muro o tabique frontal ubicado detrás de escenario; en bodega de auditorio, reponer tapa de interruptor y pilastra en vestidor; repasar barniz en placas enchapadas, ubicadas en costado, detrás de auditorio. OFICINA REGISTRO CIVIL 1 NIVEL Dos tubos fluorescentes no funcionan, revisar el correcto encendido de equipos; en comedor reponer el perfil de terminación, encuentro cielo-tabique. Rematar cielo; en puerta de acceso a recintos mejorar pavimento, sector de umbral con jamba. BAÑOS PUBLICOS 1 NIVEL Rematar emboquillado en todas las llaves de paso; en baños de hombres reponer tope de puerta de 2 wc. Revisar puerta del wc que choca con cerámico en muro. En baño personal, reponer tapa eléctrica. En baño personal, reponer tapa eléctrica. SALA INSTALACIONES ELECTRICA Reponer tope de puertas; reponer tapa enchufe. PATIO, SALA DE CALDERA Y GENERADOR Rotular y colocar diafragma en todos los tableros (en general); reponer dos tapas de enchufe e interruptor; reparar piso de hormigón en sala de escalera; limpiar estructura de portón principal y pilar lateral. Revisar apertura de portón; pintura del sector de nicho de gas. En general repara nicho de gas que no se usa. Además reforzar con perfil metálico cubierta de nicho. OFICINA REGISTRO CIVIL 2 NIVEL Reparar humedad en varios tabiques internos, lado inferior, además repasar pintura. Ver correcto encendido de equipo en caja escala.; Reparar o repasar pintura de alfeizar en ventana de sala de ceremonia; reparar guardapolvo. COCINA Y CAFETERIA Repara humedad en varios tabiques interiores, lado inferior además repasar pintura; colocar sellos de silicona en mesones que dan a la pared; Colocar otra mano de pintura en todas las estructuras | 4241100% | A la fecha se encuentra en proceso de cierre de recepción definitiva, de acuerdo a informe de subsana observaciones de recepción definitiva de fecha 14 de agosto de 2017. Las observaciones hechas fueron esta etapa fueron las siguientes: EN HALL DE ACCESO: Pintar marco metálico de refuerzo puerta acceso edificio y estructura de cubierta de acceso; puerta vidriada de acceso suena y no cierra apropiadamente, revisar y repara OFICINA DE SERNAC Y SECTOR DE INFORMACIONES Reparar pintura soplada en muro y cielo de oficina SERNAC; pintar muro posterior de sector informaciones. EN AUDITORIO Revisar y reparar filtración de agua lluvia, ubicada en encuentro cielo con muro lado calle MaipU. Además reparar y reponer los revestimientos de cielo y muro de acuerdo a esquema de terminación existente. OFICINA DE RENTAS Y PATRES COMERCIALES Reparar fisura en el muro lateral, lado del sector sala cajera y pintar. EN PASILLO LADO ESCALERA Y RECINTO COMEDOR 1°NIVEL Reparar fisura del muro lateral del primer tramo de escalera. Dejar cantería en el paramento de muro; repintar piso en comedor de personal- EN BAÑO PUBLICO DAMAS Y VARONES 1°NIVEL Revisar equipos de iluminación, no encienden algunos en ambos casos; en baño varones, revisar llave fluxómetro de urinario, se encuentra suelto. ZONA EXTERIOR, ACCESO VEHICULAR Pintar gárgola en salida de bajada de aguas lluvias; colocar rejilla en poceta aguas lluvia; pintar portón de acceso vehicular calle Freire; fijar planchas de cielo sueltas, en sector estacionamiento interior. Revisar encendido de focos. Dejar en correcto funcionamiento. ESCALERA PRINCIPAL Reparar pintura contrahuellas EN CAFETERÍA Revisar y solucionar filtración en ventana corredera, ubicada en parte superior calle Freire- EN COCINA Filtración en rejilla de ventilación de gas. Revisar y reparar; en pasillo de cocina repara cielo americano descolgado; solucionar filtración de aguas lluvias, a través de celosías existentes en muro de fachada hacia Freire. EN BIBLIOTECA (2°Y3° NIVEL) En zona de atención de pUblico filtración de lucarnas en general. Repara cielo americano deteriorado por filtraciones; colocar ángulo de aluminio, sobre encuentro alfombra y contrahuella en inicio de escalera y lado superior; Sellar filtración de zócalo inferior en cortina en 2°nivel, sector de lectura de biblioteca; revisar y repara filtración o gotera en equipo de AC, revisar funcionamiento de ese equipo: reparar cielo americano descolgado. TERRAZA BIBLIOTECA Aumentar diámetro y colocar gárgola en Salida de canaleta aguas lluvias de terraza; sellar canaleta existente, en zona donde se filtra hacia salón principal (auditorio); colocar por exterior goma en perfil inferior de las puertas de acceso, entre terraza y biblioteca; sellar zócalo y perfil inferior de ventanal, tanto interior como exterior, dado que presenta filtraciones; sellar perfil inferior sector de los vanos de las puertas hacia la terraza y colocar perfiles de aluminio, sobre los existentes para aumentar altura; reparar y reforzar revestimiento de alero de frontón, en lado hacia calle MaipU; pintar perfil metálico estructura en cubierta de puerta acceso principal. El plazo otorgado por la comisión para subsanar las observaciones es de 15 días corridos a partir de la fecha de recepción del oficio conductor de este informe- | 4296100% | SI | 4245700% | Sin observaciones |  | En Operación |  | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | ARQUITECTURA MOP VIII REGION DEL BIO BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4112000% | 4112000% | 0 | 4118700% | 67 | 4144500% | 258 | 4187900% | 434 | 4187900% | 434 | 4192900% | 50 | 4198500% | 56 | 865 | 865 | el proyecto tuvo un primer contrato, que tuvo termino anticipado de contrato en el año 2006. El edificio quedó con un avance estimado del 70%. la Unidad Técnica era el municipio de Penco y la empresa por falta de recursos abandonó la obra. Por la perdida del RS y el tiempo transcurrido se modificó la iniciativa a TERMINACION... Se reiniciaron las gestiones para dar término al proyecto en el año 2012, con el cambio de la Unidad Técnica, a la Dirección de Arquitectura -MOP lo que significó reevaluación de las obras pendientes o a re-ejecutar y que significó un aumento del monto inicial aprox de M$200.000 a M$599.002 por lo que el proyecto debió ser reevaluado y requirió mayores recursos del Consejo Regional. La Unidad Técnica llamó a 1a licitacion, y las ofertas superaron los montos disponibles por lo cual se dejó desierta y se solicitaron M$ 100.000 recursos adicionales al municipio de Penco. Con esta nuevo aporte de recursos se logró tener oferta en la segunda licitación en el año 2014. | [23 empty] | 12000 | 34992 | 0 | 0 | 1700 | 599002 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 664694 | 12000 | 34992 | 0 | 0 | 1700 | 599002 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 664694 | Despues de la reevaluacion y autorizacion de recursos adicionales por el Consejo Regional, se generó la ficha 2012 donde se autorizaron para las obras civiles M$599.002. Luego de la primera licitacion desierta por ofertas superiores al monto disponible , se evaluo el monto de acuerdo a las ofertas presentadas y se solicitó al muncipio de Penco un aporte por M$100.000, lo cual generó la nueva ficha con RS 2014 y que se tradujo en un monto disponible para las obras civiles de M$794.468. Monto por el cual se contrataron finalmente las obras luego de una segunda licitación. Respecto a los Equipos y Equipamiento hubo una actualización, que se señalo en la modificacion del Convenio Mandato, item que se modificó de los $34.992.000 a $37.083.390, monto por el cual se adquirieron las especies. | 11949 | 37084 | 0 | 0 | 1700 | 798500 | 0 | 0 | 18019 | 0 | 867252 | 1er contrato de obras civiles del 28 agosto 2014 por un monto de $794.468.388, que incluyo $100.000.000 de un aporte del Municipio de Penco. 1° modificación de contrato, del 31 julio 2015, donde se autoriza un aumento de plazo y de obras por un monto de $4.032.350. y nuevo monto total del contrato de $798.762.738. Contrato de Asesoría a la Inspección Técnica del 22 de abril del 2015 por un monto de $11.949.600. 7 ordenes de compra, todas de fecha 2 de febrero del 2016, para Equipos y Equipamiento por un monto total de $37.083.390. | 11949 | 37084 | 0 | 0 | 1700 | 798668 | 0 | 0 | 18019 | 0 | 867420 | 118019 | BIP > SIGFE | 11950 | 37083 | 0 | 0 | 1700 | 698668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749401 | 12724 | 37820 | 0 | 0 | 1910 | 748502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800956 | No se entrega información del gasto en el SIGFE del ítem consultoría ni otros gastos, que se informa contratado en el punto anterior. | [15 empty] | 18491.7487 | 53922.8619 | 0 | 0 | 2619.411 | 923060.3978 | 0 | 0 | 26196.6441 | 0 | 1024291.0635 | 1256304.7235 | 16123.2538 | 47933.8265 | 0 | 0 | 2420.4523 | 1126742.0933 | 0 | 0 | 25617.5097 | 0 | 1218837.1355 | 16123.2538 | 47933.8265 | 0 | 0 | 2420.4523 | 1083469.2215 | 0 | 0 | 25617.5097 | 0 | 1175564.2638 | 18.9932 | 14.7686 | 17.3779 | -3.5503 | -6.4268 | 840.89 | 775.0137 | El ítem consultoría se contrata y ejecuta de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria Se licita y adjudica el ítem de equipamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria vigente al año 2016. Se ejecuta el gasto administrativo asignado a la unidad técnica Las obras civiles se ejecutaron con un monto sobre el recomendado: tuvo modificaciones de obra que produjo aumento del monto de obras civiles como: refuerzos estructurales necesarios para cumplir con las nuevas exigencias de la modificación a la normativa sísmica vigente, mejoras de solución constructiva en terminación de cubierta traslUcida, modificaciones estructurales en losa de hormigón armado superior e inferior para solucionar sobre recorrido de ascensor segUn requerimientos de cota indicados por el proveedor, modificación de la ubicación de la sala de calderas para cumplir con normativa.Todo lo anterior, se explica en gran parte dada la antigua data del proyecto original y los cambios normativos que ha sufrido la legislación a fin durante el período en que esta edificación inconclusa estuvo sin actividad. El ítem otros gastos se ejecuta de acuerdo a lo programado | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MERCEDES RUEDA SAEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 808277 | 4032 | 0.4988% | SegUn resolución DA MOP N°1036 de fecha 31 de julio de 2015, autoriza aumento y disminución de contrato y amplía el plazo en 30 días corridos. Este aumento y disminución generó un aumento efectivo de contrato en M$4.032.- y surgió de nuevas observaciones menores que la municipalidad hizo llegar a la inspección mediante ORD.460 de fecha 11 de junio de 2015 y de mejoras de solución constructiva en terminación de cubierta traslUcida, modificaciones estructurales en losa de hormigón armado superior e inferior, para solucionar sobre recorrido de ascensor segUn requerimientos de cota indicados por el proveedor. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 808278 | 991361 | 22.651 | Se realiza una revaluación en el año 2014 incorporando al proyecto el aporte de M$100.000.- de la Municipalidad de Penco. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52287 | 52165 | -0.23333 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente tiene una pequeña disminución por ajuste de moneda en una revaluación. | Este proyecto corresponde a la terminación del edificio que estuvo en obra gruesa por varios años, asignándole recursos para terminar las obras. El plazo de ejecución se inicia en el mes de agosto de 2013, con la transferencia de recursos para gastos administrativos. Las obras se ejecutaron un un plazo de 12 meses. El plazo de ejecución recomendado fue de 17 meses y se ejecuto en 34 meses. El monto ejecutado corresponde a lo recomendado, ya que se solicitó oportunamente la revaluación del proyecto asignando el aporte municipal para adjudicar las obras civiles. En relación a la magnitud del proyecto, este no presenta modificaciones, se ejecuta lo recomendado. El indicador de resultado tienen una pequeña variación por ajuste de moneda. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132431-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION POB. JOSE GUTIERREZ CONCEPCION | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO MITIGA VÍA MUROS DE CONTENCIÓN EL RIESGO QUE CONLLEVA LA EXISTENCIA DE TALUDES INESTABLES SIN UN ELEMENTO QUE RETENGA LOS DESPLOMES O DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS, EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR Y PEATONAL | EL PROYECTO CONSTA DE MUROS DE CONTENCIÓN, DESTINADOS A RETENER LOS DESLIZAMIENTOS Y DESPLOMES DE TALUD QUE EXISTEN EN LA POB. JOSÉ GUTIERREZ. DE ACUERDO A PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MEMORIA DE CÁLCULO, LOS MUROS ESTÁN CONSTIUTIDO POR UNA PANTALLA VISIBLE Y UNA ZAPATA DE APOYO EN TODA SU EXTENSIÓN, VAN DE ALTURAS DE 1 A 2.5 M. MATERIALIDAD: MUROS DE HORMIGÓN ARMADO H-30 DE RESISTENCIA, SOBRE EMPLANTILLADO DE HORMIGÓN SIMPLE DE H-5. CON DIMENSIONES Y CUANTÍA DE REFUERZO DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN, Y BARBACANAS (DRENES DE AGUAS LLUVIAS) TODO, CONFORME A DISEÑO. LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE OBRAS CONSISTEN EN LETRERO DE OBRAS, INSTALACIÓN DE FAENAS, LIMPIEZA Y DESPEJE DEL TERRENO, 3414 M3 DE EXCAVACIONES, MEJORAMIENTO Y RELLENOS GRANUALARES EN 1.086 M3, HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA H-30 EN 466 M3, CON 31.220 KG DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN, BARBACANAS, SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, 120 M2 DE VEREDAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y 75 ML DE ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO. Y BARANDAS, TODO CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS PLANOS Y EETT DEL PROYECTO. | 317 | [23 empty] | 8 | 8 | En el momento de la icitación el oferente adjudicado ofertó el plazo real. Respecto a las ampliaciones se indica lo siguiente: 1) Ampliación de 30 días, a la espera de la autorización del GORE para ejecutar modificación de obras. 2) Además existió otra ampliación para ejecutar las obras a redestribuir. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | LAs obras adicionales fueron parcialmente compensatorias, ya que como se indica en el respectivo informe se detectó que ya existían muros de contención en el lugar indicado en el proyecto por lo cual se procedió a redistribuir la ubicación de los muros, dentro del mismo sector. >Esta acción sólo significao un aumento en el valor del contrato de $196.877.- | 0 | 0 | - los plazos se ajustan a lo originalmente recomendados. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-03-10 | [14 empty] | 240986 | 0 | 240986 | 0 | 240986 | 1) Contrato original fechado el 25 de febrero de 2015, por $343.663.774.- 2) Contrato modificatorio fechado el 4 de septiembre de 2015, 30 días de ampliación en el plazo 3) Contrato modificatorio fechado el 30 de septiembre de 2015, 30 días más de ampliación y por un monto adicional de $196.877.- LAs obras adicionales fueron parcialmente compensatorias, ya que como se indica en el respectivo informe se detectó que ya existían muros de contención en el lugar indicado en el proyecto por lo cual se procedió a redistribuir la ubicación de los muros, dentro del mismo sector. Esta acción sólo significó un aumento en el valor del contrato de $196.877.- No existieron recursos municipales. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 898 | 899 | 100.1114 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud adicional se deriva del monto adicional de M$197 por concepto de muro de contención. | Las obras adicionales fueron parcialmente compensatorias, ya que como se indica en el respectivo informe se detectó que ya existían muros de contención en el lugar indicado en el proyecto por lo cual se procedió a redistribuir la ubicación de los muros, dentro del mismo sector. La magnitud adicional se deriva del monto adicional de M$197 por concepto de muro de contención. | [12 empty] | En la recepción provisoria hubo observaciones que quedaron plasmadas en la correspondiente Acta de Recepción, éstas fueron: 1) Despeje de barbacanas (tuberías filtrantes) 2) Retiro de moldajes que habían quedado insertos en algunas juntas constructivas 3) Mejorar la limpieza del sector. | 4237500% | No hubo observación | 4271900% | SI | 4237500% | No existen |  | En Operación |  | VICTOR CHAMORRO ESCALONA | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |  |  |  |  | 4160400% | 4160400% | 0 | 4186200% | 258 | NA |  | 4206000% | 198 | 4206000% | 198 | 4207300% | 13 | 4210100% | 28 | 497 | 497 | La suscripción del contrato se realizó con fecha 25.02.2015, sin embargo el decreto que lo aprueba se realizó con fecha 23/04/15 posterior a la entrega de terreno. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399736 | Sin observaciones a los valores recomendados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343860 | Monto contrato original $343.663.774, aumento de recursos $ 196.877. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343861 | 343861 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pagos realizados: 5/05/15: $43.618.582 28/05/15: $54.226.038 15/06/2015: $51.935.857 20/07/2015: $91.204.694 27/08/2015: $34.473.845 11/11/2015: $4.818.070 23/11/2015: $6.695.421 09/12/2015:$39.507.578 28/03/2017: $17.380.566 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581168.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581168.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463975.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463975.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462549.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462549.7036 | -20.1651 | -20.4104 | -20.4104 | -0.30727 |  | 514.5158 | 514.5158 | la diferencia entre lo contratado y lo recomendado, se debe a que en la ejecución se ajustaron al monto nominal de la ficha recomendada, luego la diferencia corresponde a reajuste. el gasto real se ajusta al monto contratado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 458605 | 197 | 0.04296% | LAs obras adicionales fueron parcialmente compensatorias, ya que como se indica en el respectivo informe se detectó que ya existían muros de contención en el lugar indicado en el proyecto por lo cual se procedió a redistribuir la ubicación de los muros, dentro del mismo sector. Las obras adicionales consitieron en la redistribución de muros de contención, ello significó sólo un monto adicional de M$197 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrio reevaluaciones, se ajusto a la cantidad recomendada, sin embargo se cambio la ubicación de parte de los muros ya que algunos estaban ya construidos cuando se dio inicia a la ejecucion de las obras. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 33486 | 31641 | -5.5098 | Real < Recomendado | [5 empty] | el proyecto tiene una disminucion en el CAE de un -5,51% lo que es concordante con la disminución en el costo de ejecución. | iniciativa que se demora mas de un año cuatro meses entre la creacion de la asignación presupuestaria y el inicio de la ejecución. excesivo. el plazo de ejecución se ajusta a lo recomendado, sin considerar los tiempos de gestión. la cantidad de obras se ajusta a la recomendada, sin embargo se reasignaron muros, dado que algunos de los postulados ya estaban construidos, no es posible hacer una observacion sobre estos muros. No se conoce la magnitud de la modificacion. el costo del proyecto es menor en un 20% al recomendado, la licitación se ajusto al valor nominal de la ficha. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102483-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO EL ESTADIO MUNICIPAL QUEDO INUTILIZABLE, EN ESTOS MOMENTOS EN LA COMUNA DE ARAUCO NO EXISTEN CANCHAS DE FUTBOL QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS PARA PRACTICAR DEPORTES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ARAUCO, PARA UNA CAPACIDAD DE 900 PERSONAS, PRESENTANDO UNA SUPERFICIE EDIFICADA DE 815 M2 ENTRE CAMARINES, BAÑOS, SALAS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y OTROS RECINTOS ADMINISTRATIVOS, MAS UNA CANCHA SINTETICA DE FUTBOL DE 7.850 M2 Y UNA PISTA ATLETICA BASICA DE 3.440 M2, SUMANDO EN TOTAL UNA SUPERFICIE DE INTERVENCION DE 15.050 M2 ENTRE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES. LA ESTRUCTURA PREDOMINANTE SERIA EN ALBAÑILERÍA Y HORMIGON ARMADO, CONSIDERANDO TAMBIEN 4 TORRES DE ILUMINACION, ESTACIONAMIENTOS MINIMOS REQUERIDOS Y CIERRO PERIMETRAL EN TODOS SUS DESLINDES. | 5206 |  |  |  | 10 | 6 | Se contrata por 6 meses a inspector técnico. Posteriormente, el municipio continua con la inspección con cargo a recursos propios. | -40 | 3 | 1 | No existieron ampliaciones de plazo de entrega. | -66.6667 | [12 empty] | 10 | 25 | EXISTIERON 15 MODIFICACIONES AL CONTRATOS, DE LOS CUALES 10 CORRESPONDEN A AMPLIACIONES DE PLAZO POR UN TOTAL DEL 390 DIAS. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 26 | 27 | 1 | EXISTIERON 15 MODIFICACIONES AL CONTRATOS, DE LOS CUALES 10 CORRESPONDEN A AMPLIACIONES DE PLAZO POR UN TOTAL DEL 390 DIAS. | 160 | 170 | La Unidad Técnica informa que existieron 10 aumentos de plazos durante el proceso de ejecución. Es un plazo excesivo de ejecución, la unidad técnica no informa las razones de los reiterados aumentos de plazos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2017-01-27 | [14 empty] | 1664048 | 0 | 1664048 | 1666050 | -2002 | - Consultorias contratadas al sr. Manuel Benavente, rut. 16.009.352-8, por un periodo de 6 meses, por un monto de $6.000.000. - Equipamiento adquirido a empresa Abastechile ltda., rut. 76.334.046-5, por un monto de $ 9.408.000. No hubo aporte municipal. - Obras civiles contratada a emrpesa Constructora Andes, rut. 77130440-0, por un monto de $ 1.651.000.000. No hubo aporte municipal. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15050 | 15050 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones al proyecto. | Los 815 metros cuadrados informados en la evaluación exante corresponden solo a construcciones como camarines, baños y recintos de apoyo, no se incluyeron el total de la cancha de futbol y la pista atlética, lo que aumenta a 15.050 metros cuadrados. Pero no existe diferencia entre el proyecto aprobado con el proyecto ejecutado. | [12 empty] | ACTA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, SEGUN DECRETO 2209 DEL 14/06/2016. | 4253500% | ACTA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES, SEGUN DECRETO 4447 DEL 20/07/2017. | 4293600% | SI | 4252200% | NO EXISTEN INCONVENIENTES. |  | En Operación |  | ESTEBAN JOSE CARES GUALA | MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4112400% | 4112400% | 0 | 4118700% | 63 | NA |  | 4161700% | 430 | 4161700% | 430 | 4166600% | 49 | 4172900% | 63 | 605 | 605 | Se corrigen las fechas de la gestión administrativa. La mayor diferencia en los procesos ocurre entre la asignación presupuestaria y el contrato del proyecto, esto ocurre porque la Unidad Técnica posterior a la evaluación de las ofertas debió solicitar el monto real del convenio y solicitar el 8,5 del monto real para la adjudicación del proyecto, ya que las ofertas eran mayores al monto disponible, lo cual debió ser autorizado por el Sr. Intendente. | [23 empty] | 8000 | 14056 | 0 | 0 | 0 | 1407461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429517 | 8000 | 14056 | 0 | 0 | 0 | 1407461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429517 | No hay observaciones sobre el financiamiento, los montos corresponden a la ficha IDI. | 6000 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 1651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666048 | Los montos corresponden a los contratados, el ítem obras civiles sufrió 5 modificaciones de contrato en toda su ejecución, sin embargo, se mantuvo el presupuesto adjudicado. Monto de contrato de O.C $1.651.000.000 mediante decreto que aprueba el contrato N º4063 del 09.12.2013 1º Modificación de Contrato el cual consiste en una disminución del contrato quedando en $1.643.836.129 /Ord. Nº 318 del 30.01.2015 2º Modificación de Contrato el cual consiste en una modificación a costo cero/ Ord. Nº 2233 del 03.07.2015 3º Modificación de Contrato el cual consiste en un aumento del monto de contrato quedando en $1.647.241.619/ Ord. Nº 3638 DEL 07.10.2015 4º Modificación de Contrato el cual sufre una disminución en el contrato quedando en $1.637.164.112/ Ord. Nº 4913 del 30.12.2015 5º Modificación de Contrato el cual consiste en un aumento del contrato quedando en el monto original $1.651.000.000 / Ord. Nº 479 del 10.02.2016 Cabe señalar que todas las modificaciones de contrato dicen relación con deficiencias en la planimetría de estructuras, aguas lluvias y luminarias de emergencia, las cuales fueron detectadas en el transcurso del proyecto. | 6000 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 1651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666048 | -2 | BIP = SIGFE | 6000 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 1651002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666050 | 6682 | 9228 | 0 | 0 | 0 | 1795060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810970 | No hay diferencias con lo indicado en el SIGFE | [15 empty] | 12327.8325 | 21659.88 | 0 | 0 | 0 | 2168893.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202881.5262 | 0 | 8467.7813 | 11694.2062 | 0 | 0 | 0 | 2400357.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420519.4737 | 8467.7813 | 11694.2062 | 0 | 0 | 0 | 2274791.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294953.7579 | 9.8797 | 4.1796 | 4.8826 | -5.1876 |  | 152.4886 | 151.149 | El equipamiento se contrato a un valor significativamente menor a lo aprobado (-46%), no se informa las razones, si se contrato el total del equipamiento o se contrato a un menor precio. El valor de la consultorías, también se contratos por un valor y tiempo menor. La unidad técnica informa que el consultor (apoyo al ITO) se le extendió el contrato con financiamiento municipal. En Obras civiles no se presentan diferencias significativas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se presenta revaluaciones del proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La iniciativa tuvo 5 modificaciones de contrato aprobadas por el Gobierno Regional en su ejecución, manteniendo el presupuesto adjudicado. Las modificaciones de contrato dicen relación con deficiencias en la planimetría de estructuras, aguas lluvias y luminarias de emergencia, las cuales fueron detectadas en el transcurso del proyecto. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Existe un error en el indicador ingresado a la ficha IDI (Costo anual Equivalente). Se corrige el monto a CAE/ usuario equivalente, no existe variaciones significativas entre evaluación expost y exante. | En relación a los plazos de ejecución existe un aumento del 170% de acuerdo a lo recomendado. Se informa por la unidad técnica que se aprobaron 10 aumentos de plazos, sin precisar los motivos. De acuerdo a las obras aprobadas no existieron modificaciones y el proyecto se ejecutó de acuerdo a recomendado. Los valores de ejecución de obras se contrataron por un valor superior del 10% de lo recomendado, valor que se considera dentro de los parámetros normales. Los montos contratados por equipamiento y consultorías fueron significativamente menores a los recomendados. La unidad técnica no informa los motivos de la diferencia. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076328-0 | REPOSICION INTERNADO MEJORAMIENTO ESCUELA G-1181 RALCO LEPOY | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | INTERNADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | LA ESCUELA INTERNADO RALCO LEPOY, CORRESPONDE A UNA EDIFICACION QUE DATA DE LOS AÑOS 80, POR TAL MOTIVO, NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES TERMICAS Y CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA COBIJAR LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. | REPOSICIÓN INTERNADO:CONSISTE EN LA REPOSICIÓN TOTAL DEL INTERNADO EXISTENTE,CONSTRUCCIÓN EN MADERA , CON ESTRUCTURA EN BASE A VIGA LAMINADA Y TABIQUES EN MADERA NATIVA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 816 M2, QUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA EL DIRECTOR CON UNA SUPERFICIE DE 52 M2. NORMALIZACION ESCUELA: SE CONSULTA REPARAR RUCA 45 M2, COMO ADEMAS CIRCULACIONES EXISTENTES EN 280 M2 Y PATIOS CUBIERTOS EXISTENTES EN 158 M2;ADEMAS DE LO ANTERIOR SE ADECUA 745 M2 DE ACUERDO A NORMATIVA ,MATRICULA Y COMPOSICIÓN DE CURSOS; SE CONSTRUYEN 107 M2 (BAÑOS BODEGA Y CIRCULACIONES) MAS MULTICANCHA DE 540 M2 . VIVIENDAS DOCENTES: REPARA 146 M2 Y CONSTRUYE 67 M2 DE CIRCULACIONES EXTERIORES QUE PERMITIRÁN COBIJAR DEL CLIMA EXTREMO, TODA LA CONSTRUCCIÓN SERA MADERA . PAISAJISMO: SE INCLUYE TODAS LAS OBRAS DE CIERRES PERIMETRALES Y PAISAJISMO. | 171 |  |  |  | 12 | 12 | Se realizó contrato de prestación de Servicio por un periodo de 12 meses. | 0 | 1 | 0 | Se adquirió el equipamiento a través del convenio Marco, del portal de Compras Publicas. | -100 | [12 empty] | 12 | 20 | Debido al cambio de materialidad se debió autorizar un aumento de plazo. Debido al aumento de obras extraordinarias, del ítem Obras Civiles, se debió autorizar un segundo aumento de plazos | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 20 | 20 | 0 | Según Ord. N°2808 de fecha 10/08/2015, del gobierno Regional del Biobío, que aprueba modificación del proyecto, se debió autorizar con fecha 08/01/2016 un aumento de plazo de 60 días. Según Ord. N°435 de fecha 05/02/2016 del Gobierno Regional del Biobío, que aprueba parcialmente solicitud de Recursos adicionales para proyecto, se debió autorizar 90 días de plazo. | 66.6667 | 66.6667 | la consultoria y el equipamiento tuvieron una duracion de acuerdo a lo estimado inicialmente; Sin embargo la obra civil tuvo una duracion de 8 meses sobre lo estimado. Esto se explica debido a que en el contrato de obra se produjeron dos aumentos de obras y obras extraordinarias solicitadas por el municipio y aprobadas por el Gobierno regional. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-01-13 | [14 empty] | 1830494 | 0 | 1830494 | 1830498 | -4 | -Consultoría, se contrato a don Abdias Arbevalo, por un monto de M$24.357.- -Equipamiento: Se adquirió equipamiento a la empresa Muebles Orbi Spa, por un monto de M$35.065.- -Obras Civiles: Se contrato a don Julio Riquelme Rodríguez, por un monto de M$1.619.973, posteriormente se realizo un aumento efectivo de M$ 151.099, correspondiente al 9,33% del monto contratado Original. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2956 | 2956 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Internado 816 m2, vivienda Director 52 m2, Ruka 45 m2, circulación 280 m2, patios cubiertos 158 m2, Escuela 745 m2, Baños 107 m2, Multicancha 540 m2, Viviendas Docentes 146 m2, Circulación Exterior 67 m2, lo que en total suma la cantidad de 2.956 m2 construidos. | la magnitud no presenta variaciones respecto a lo recomendado. Las áreas corresponde a: Internado 816 m2, vivienda Director 52 m2, Ruka 45 m2, circulación 280 m2, patios cubiertos 158 m2, Escuela 745 m2, Baños 107 m2, Multicancha 540 m2, Viviendas Docentes 146 m2, Circulación Exterior 67 m2, lo que en total suma la cantidad de 2.956 m2 construidos. | [12 empty] | Luego de recorrer detenidamente las obras, habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las especificaciones técnicas, la comisión acuerda Recepcionar las obras PROVISORIAMENTE, sin observaciones. | 4253800% |  |  | SI | 4255200% |  |  | En Operación |  | VICTOR ROSAS SALAZAR | MUNICIPALIDAD DE ALTO BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4162600% | 4163900% | 13 | 4170800% | 69 | NA |  | 4194200% | 234 | 4194200% | 234 | 4201700% | 75 | 4206200% | 45 | 436 | 423 | sin observaciones. | [23 empty] | 24001 | 30491 | 0 | 0 | 0 | 1566437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620929 | 24357 | 30944 | 0 | 0 | 0 | 1589711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645012 | sin observaciones | 24357 | 35066 | 0 | 0 | 0 | 1771073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830496 | 1) Contrato Obras Civiles del 30 octubre 2014 por $ 1.619.973.000 a la Constructora Julio Riquelme 2) Contrato Consultoria del 07 de Enero del 2015 por $ 24.357.000 3) anexo Contrato de Obras Civiles del 9 de marzo del 2016 por un aumento de $151.099.367, por lo que el monto final del contrato es de $.1.771.072.831. 4) Orden de compra N°4830-18-CM16 por Equipamiento por un monto de $35.065.924. | 24356 | 35066 | 0 | 0 | 0 | 1771072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830494 | -4 | BIP = SIGFE | 24360 | 35066 | 0 | 0 | 0 | 1771072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830498 | 25756 | 35763 | 0 | 0 | 0 | 1835501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897020 | No hay diferencias. | [15 empty] | 35412.1044 | 44988.7316 | 0 | 0 | 0 | 2311250.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391651.4613 | 0 | 32864.9268 | 45320.7518 | 0 | 0 | 0 | 2389731.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467917.2524 | 32633.0196 | 45320.7518 | 0 | 0 | 0 | 2326043.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403997.0354 | 3.1888 | 0.51619 | 0.64003 | -2.59 |  | 813.2602 | 786.8888 | No hay diferencias significativas entre los montos recomendados y los montos gastados y contratados (variaciones inferiores al 5%) las diferencias entre los gastos reales y los montos contratados corresponden solo a ajuste de moneda entre fecha de contrato y fecha de gasto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1887272 | 151099 | 8.006% | Se realizo un aumento efectivo de M$151.099, del ítem Obras Civiles, correspondiente al 9,33% del monto del contrato Original. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las modificaciones principales, aumentos de obras, consistieron en: -Mejoramiento Planta de Tratamiento Aguas servidas (tuberias, pavimentos, porton de acceso,caseta de control, colector, bombas y drenes) -Mejoramiento Electrico ( alumbrado exterior con sensores de movimiento; tablero triple para conexion a red, grupo generador y planta hidroelectrica; mantencion turbina y generador; reemplazo de calefonts por termos electricos) - Construccion Pavimentacion peatonal desde acceso a patio ceremonial - Instalacion de riego automatico | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 374000 | 375000 | 0.26738 | Real > Recomendado | [5 empty] | se recalculo el costo anual equivalente ex ante que presentaba error y se expreso en miles de pesos. se utilizo la misma planilla para calcular el CAE ex post, dando como resultado una diferencia de 0.27% entre el CAE ex post y el CAE ex ante | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo aprobado, presentando variaciones minimas de costo y rentabilidad. La variacion de plazos reales por sobre lo estimado es de 8 meses, 5 de los cuales se explican por cambios en el proyecto con sus respectivos tiempos de aprobacion y ejecucion. El GORE aprobo obras extraordinarias, algunas de las cuales no se consideran como indispensables o necesarias (Ej. reparacion de microcentral hidroelectrica y sistema de riego) | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30336477-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEJOREROS PENCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | PENCO | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUE SE CONSTRUIRA EN EL SECTOR DE MEJOREROS, CAMINO A LIRQUEN, COMUNA DE PENCO. EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES BRINDAR ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL QUE PERMITA SUPLIR EL DÉFICIT DETECTADO PARA 1155 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0-3 AÑOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA, CONTRIBUYEN | SE INGRESA A ETAPA DE EJECUCIÓN PARA JARDÍN INFANTIL QUE ATENDERÁ LOS NIVELES SALA CUNA MENOR Y SALA CUNA MAYOR, NIVEL MEDIO MENOR Y NIVEL MEDIO MAYOR, DESTINADO A UNA CAPACIDAD DE 88 NIÑOS Y NIÑAS, CORRESPONDIENTE A 892 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS EN DOS NIVELES, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 36 RECINTOS, CUENTA CON SUPERFICIES EXTERIORES DE 18 METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE A UN INVERNADERO, CON UNA MATERIALIDAD DE HORMIGÓN Y METALCOM, EMPLAZADO EN CAMINO VIEJO A LIRQUEN 141, COMUNA DE PENCO, SECTOR MEJOREROS | 88 |  |  |  | 2 | 13 | RESOLUCIÓN EXENTA N°3575, DEL 13/10/2016 AUMENTO DE OBRA: A SOLICITUD DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE JUNJI, DEBE REEMPLAZAR EL ÍTEM DE d.4.4. PLANCHA YESO CARTÓN PERFORADO, POR PLANCHAS DE YESO CARTÓN RF/RH, ESTO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS RECINTOS PROYECTADOS CON PLANCHA PERFORADA (D.4.4). EL AUMENTO EQUIVALE A $5.946.947. RESOLUCIÓN EXENTA N°3576, DEL 13/10/2016 OBRAS EXTRORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, POR UN MONTO DE $52.682.916. RESOLUCIÓN EXENTA N°3577, DEL 13/10/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES:SE APROBÓ AJUSTE DE CUBO POR EL MONTO DE $1.841.683, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3578, DEL 13/10/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR $8.921.430, SE DISMINUYÓ ÍTEM D.4.4 PLANCHAS YESO CARTÓN PERFORADAS, PARA GENERAR UNA MEJORA AL PROYECTO Y ASÍ MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO, CAMBIANDO LA PLANCHA PERFORADA POR PLANCHA DE YESO CARTÓN RF/RH | 550 | 2 | 20 | EXTENSIÓN EN PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 900 | 2 | 20 | EXTENSIÓN EN PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 900 | [8 empty] | 9 | 13 | RESOLUCIÓN EXENTA N°3575, DEL 13/10/2016 AUMENTO DE OBRA: A SOLICITUD DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE JUNJI, DEBE REEMPLAZAR EL ÍTEM DE d.4.4. PLANCHA YESO CARTÓN PERFORADO, POR PLANCHAS DE YESO CARTÓN RF/RH, ESTO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS RECINTOS PROYECTADOS CON PLANCHA PERFORADA (D.4.4). EL AUMENTO EQUIVALE A $5.946.947. RESOLUCIÓN EXENTA N°3576, DEL 13/10/2016 OBRAS EXTRORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, POR UN MONTO DE $52.682.916. RESOLUCIÓN EXENTA N°3577, DEL 13/10/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES:SE APROBÓ AJUSTE DE CUBO POR EL MONTO DE $1.841.683, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3578, DEL 13/10/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR $8.921.430, SE DISMINUYÓ ÍTEM D.4.4 PLANCHAS YESO CARTÓN PERFORADAS, PARA GENERAR UNA MEJORA AL PROYECTO Y ASÍ MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO, CAMBIANDO LA PLANCHA PERFORADA POR PLANCHA DE YESO CARTÓN RF/RH | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 28 | 29 | 1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°3575, DEL 13/10/2016 AUMENTO DE OBRA: A SOLICITUD DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE JUNJI, DEBE REEMPLAZAR EL ÍTEM DE d.4.4. PLANCHA YESO CARTÓN PERFORADO, POR PLANCHAS DE YESO CARTÓN RF/RH, ESTO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS RECINTOS PROYECTADOS CON PLANCHA PERFORADA (D.4.4). EL AUMENTO EQUIVALE A $5.946.947. RESOLUCIÓN EXENTA N°3576, DEL 13/10/2016 OBRAS EXTRORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, POR UN MONTO DE $52.682.916. RESOLUCIÓN EXENTA N°3577, DEL 13/10/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES:SE APROBÓ AJUSTE DE CUBO POR EL MONTO DE $1.841.683, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3578, DEL 13/10/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR $8.921.430, SE DISMINUYÓ ÍTEM D.4.4 PLANCHAS YESO CARTÓN PERFORADAS, PARA GENERAR UNA MEJORA AL PROYECTO Y ASÍ MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO, CAMBIANDO LA PLANCHA PERFORADA POR PLANCHA DE YESO CARTÓN RF/RH | 133.3333 | 141.6667 | EL MAYOR PLAZO OBEDECE A DEMORAS EN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS NO CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE. LOS EQUIPAMIENTOS SE COMPRARON CENTRALIZADAMENTE PARA VARIOS PROYECTOS DE JARDINES INFANTILES SIENDO INSTALADOS EN 2016 CUANDO YA ESTE JARDÍN ESTABA EN OPERACIÓN DESDE SEPTIEMBRE 2016. DURANTE 2017 SE ESTA REALIZANDO LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (CARGAR GASTO) A CADA PROYECTO. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2015-05-29 | [14 empty] | 856339 | 0 | 856339 | 856416 | -77 | RESOLUCIÓN EXENTA N°3575, DEL 13/10/2016 AUMENTO DE OBRA: A SOLICITUD DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE JUNJI, DEBE REEMPLAZAR EL ÍTEM DE d.4.4. PLANCHA YESO CARTÓN PERFORADO, POR PLANCHAS DE YESO CARTÓN RF/RH, ESTO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS RECINTOS PROYECTADOS CON PLANCHA PERFORADA (D.4.4). EL AUMENTO EQUIVALE A $5.946.947. RESOLUCIÓN EXENTA N°3576, DEL 13/10/2016 OBRAS EXTRORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, POR UN MONTO DE $52.682.916. RESOLUCIÓN EXENTA N°3577, DEL 13/10/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES:SE APROBÓ AJUSTE DE CUBO POR EL MONTO DE $1.841.683, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3578, DEL 13/10/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR $8.921.430, SE DISMINUYÓ ÍTEM D.4.4 PLANCHAS YESO CARTÓN PERFORADAS, PARA GENERAR UNA MEJORA AL PROYECTO Y ASÍ MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO, CAMBIANDO LA PLANCHA PERFORADA POR PLANCHA DE YESO CARTÓN RF/RH | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 892 | 899 | 100.7848 | Real > Recomendada | [5 empty] | EL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERA UNA SUPERFICIE EDIFICADA DE 892,23 M2, SIN EMBARGO, EN RECEPCIÓN DEFINITIVA SE INDICA SUPERFICIE TOTAL DE 899,32, POR CONSIDERAR CÁLCULO DE DERECHOS MUNICIPALES QUE INCLUYE FACHADAS VENTILADAS. | UN LEVE AUMENTO 7 M2 PORQUE EL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERA UNA SUPERFICIE EDIFICADA DE 892,23 M2, SIN EMBARGO, EN RECEPCIÓN DEFINITIVA SE INDICA SUPERFICIE TOTAL DE 899,32, POR CONSIDERAR CÁLCULO DE DERECHOS MUNICIPALES QUE INCLUYE FACHADAS VENTILADAS. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CORRESPONDE A RECEPCIÓN INTERNA DE JUNJI NO PRESENTA OBSERVACIONES | 4259200% | RECEPCIÓN DOM, CONSIDERA UN AUMENTO DE SUPERFICIE DE 7,09 M2, RESULTANDO UNA SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA DE 899,32M2. | 4259000% | SI | 4261400% |  |  | En Operación |  | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4196800% | 4198300% | 15 | 4201300% | 30 | NA |  | 4214900% | 136 | 4214900% | 136 | 4215300% | 4 | 4221700% | 64 | 249 | 234 | DIFERENCIAS SE DEBEN A FECHA DE INICIO DE CONTRATO, DEBIDO A LA FECHA DE TERMINO DE LICITACIÓN | [23 empty] | 47685 | 29378 | 4604 | 0 | 0 | 738906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820573 | 49121 | 30262 | 4743 | 0 | 0 | 761153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845279 | LAS DIFERENCIAS SE DEBEN A ACTUALIZACION MONEDA. | 23841 | 26523 | 4554 | 0 | 0 | 801421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856339 | MONTO CONTRATADO POR UN TOTAL DE M856.339.- | 23841 | 26523 | 4554 | 0 | 0 | 801421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856339 | -77 | BIP = SIGFE | 23841 | 26601 | 4553 | 0 | 0 | 801421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856416 | 25385 | 27130 | 4644 | 0 | 0 | 842443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899602 | SE HA REALIZADO UN GASTO TOTAL DE M$926.504, QUEDANDO UN GASTO PENDIENTE DE M$39.289 | [15 empty] | 69328.8508 | 42711.4789 | 6693.6278 | 0 | 0 | 1074281.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193015.5982 | 0 | 32169.2052 | 34280.4479 | 5887.6552 | 0 | 0 | 1067588.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139925.3212 | 32169.2052 | 34280.4479 | 5887.6552 | 0 | 0 | 1067588.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139925.3212 | -4.4501 | -4.4501 | -0.62308 | 0 |  | 1267.9926 | 1187.5284 | EN GENERAL EL GASTO SE REALIZÓ DENTRO DE LO ESPERADO CON UNA LEVE BAJA DE 4,45% RESPECTO DE LO RECOMENDADO. DENTRO DE LO ESPERADO. HAY UNA BAJA SUSTANCIAL RESPECTO DE LOS MONTOS RECOMENDADOS DE EQUIPAMIENTO Y CONSUTORÍAS. EL PROYECTO NO FUE REVALUADO DEBIENDO HABERLO SIDO, SOBRE TODO POR LA INCORPORACIÓN DE OBRAS EXTRAORDINARIAS REFERIDAS PRINCIPALMENTE A CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN NO CONTEMPLADOS INICIALMENTE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 941419 | 51551 | 5.476% | RESOLUCIÓN EXENTA N°3575, DEL 13/10/2016 AUMENTO DE OBRA: A SOLICITUD DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE JUNJI, DEBE REEMPLAZAR EL ÍTEM DE d.4.4. PLANCHA YESO CARTÓN PERFORADO, POR PLANCHAS DE YESO CARTÓN RF/RH, ESTO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS RECINTOS PROYECTADOS CON PLANCHA PERFORADA (D.4.4). EL AUMENTO EQUIVALE A $5.946.947. RESOLUCIÓN EXENTA N°3576, DEL 13/10/2016 OBRAS EXTRORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, POR UN MONTO DE $52.682.916. RESOLUCIÓN EXENTA N°3577, DEL 13/10/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES:SE APROBÓ AJUSTE DE CUBO POR EL MONTO DE $1.841.683, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3578, DEL 13/10/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR $8.921.430, SE DISMINUYÓ ÍTEM D.4.4 PLANCHAS YESO CARTÓN PERFORADAS, PARA GENERAR UNA MEJORA AL PROYECTO Y ASÍ MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO, CAMBIANDO LA PLANCHA PERFORADA POR PLANCHA DE YESO CARTÓN RF/RH | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REVALUADO DEBIENDO HABERLO SIDO, SOBRE TODO POR LA INCORPORACIÓN DE OBRAS EXTRAORDINARIAS REFERIDAS PRINCIPALMENTE A CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN NO CONTEMPLADOS INICIALMENTE. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 181058 | 175387 | -3.1321 | Real < Recomendado | [5 empty] | LA DIFERENCIA EN EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE DE -3,13% OBEDECE A UNA MENOR INVERSIÓN INICIAL | EN TÉRMINOS GENERALES EL PROYECTO SE AJUSTÓ A LO PROYECTADO RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS Y TAMBIÉN EN LAS MAGNITUDES. SALVO POR LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE AGREGA MUROS DE CONTENCIÓN, LO QUE PUEDE CONSIDERARSE ESPERABLE EN PROYECTOS QUE POSTULAN DIRECTO A EJECUCIÓN SIN CONTAR CON DISEÑOS DE INGENIERÍA Y ESPECIALIDADAES. RESPECTO DE LOS PLAZOS LA FUERTE INCIDENCIA SE PRODUCE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS DEBIDO A QUE ESTOS SON IMPUTADOS A CADA PROYECTO CASI UN AÑO DESPUÉS DE SU ADQUISICIÓN Y PUESTA EN USO. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30339374-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UNZUETA MULCHEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA COMUNA DE MULCHEN SE HA ESTIMADO QUE EXISTE UN DEFICIT DE ATENCION EN FORMACION INICIAL DE 696 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 4 AÑOS. ESTE PROYECTO PRESENTA UNA INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE UNA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CON CAPACIDAD PARA 40 LACTANTES Y 48 PARVULOS. PROYECTO META PRESIDENCIAL. | SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CON CAPACIDAD PARA 40 LACTANTES Y 48 PÁRVULOS, EN CONSTRUCCION EN DOS PLANTAS DE MATERIALIDAD ALBAÑILERIA Y METALCOM, CON UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, CON RECINTOS COMO SALAS DE ACTIVIDADES, SALAS DE EXPANSION, SALA COMUNITARIA, RECINTOS ADMINISTRATIVOS Y PATIOS CUBIERTOS, PAISAJSMO E INVERNADERO. PROYECTO UBICADO EN UNZUETA 250, POBLACION IGNACIO VERDUGO CAVADA, EN UN TERRENO DE 1.525 METROS CUADRADOS. | 88 |  |  |  | 2 | 9 | AJUSTE DE CUBOS $358.368, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3767 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 AUMENTO DE OBRA $12.605.958, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3771 25 DE OCTUBRE 2016 DISMINUCIÓN DE OBRA $15.680.618, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 DISMINUCIÓN DE OBRA $6.674.472, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 OBRA EXTRAORDINARIA $8.675.631, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 OBRA EXTRAORDINARIA $15.047.007, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 AUMENTO DE PLAZO POR 65 DIAS, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 350 | 2 | 19 | EXTENSIÓN EN PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 850 | 2 | 1 | EXTENSIÓN EN PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | -50 | [8 empty] | 9 | 9 | AJUSTE DE CUBOS $358.368, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3767 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 AUMENTO DE OBRA $12.605.958, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3771 25 DE OCTUBRE 2016 DISMINUCIÓN DE OBRA $15.680.618, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 DISMINUCIÓN DE OBRA $6.674.472, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 OBRA EXTRAORDINARIA $8.675.631, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 OBRA EXTRAORDINARIA $15.047.007, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 AUMENTO DE PLAZO POR 65 DIAS, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 24 | 25 | 1 | AJUSTE DE CUBOS $358.368, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3767 DEL 25 DE OCTUBRE 2016. DE ACUERDO A ANTECEDENTES PRESENTADOS POR CONTRATISTA, PLANOS DE FUNDACIONES Y MECANICA DE SUELOS, BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. AUMENTO DE OBRA $12.605.958, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3771 25 DE OCTUBRE 2016. AUMENTO EN PARTIDAS CIERRO PERIMETRAL, RELLENO Y MAQUINARIA, DEBIDO A QUE EL EDIFICIO TUVO QUE LEVANTARSE 40 CM SOBRE EL NPT (Nivel de piso terminado) DEFINIDO POR ENCONTRARSE EN ZONA DE INUNDACIÓN. DISMINUCIÓN DE OBRA $15.680.618, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016. DISMINUCIÓN DE VENTANAS TERMOPANEL, YA QUE NO ES POSIBLE INSTALAR VIDRIOS DE 8MM Y SE INSTALAN VENTANAS DE 6MM. SE DISMINUYE PARTIDAS QUE NO SE EJECUTAN: INVERNADERO, CASILLEROS, PROTECCIONES DE MADERA VENTANA SEGUNDO NIVEL. DISMINUCIÓN DE OBRA $6.674.472, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016. SE DISMINUYE LA PARTIDA SALVAESCALERA, PARA INCORPORAR EN EL PROYECTO UN ELEVADOR. OBRA EXTRAORDINARIA $8.675.631, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. SE INCORPORAN OBRAS EXTRAORDINARIAS EN LA PARTIDA DE MUEBLES DE SALAS DE SS.HH. PARA DAR CUMPLIMIENTO A NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO OFICIAL. OBRA EXTRAORDINARIA $15.047.007, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.INCORPORACIÓN DE ASCENSOR. AUMENTO DE PLAZO POR 65 DIAS, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. AUMENTO D EPLAZO POR INSTALCIÓN DE ASCENSOR. | 166.6667 | 177.7778 | las obras civiles tuvieron una duracion igual a la estimada. El plazo de equipamiento aparece un 850% superior a los dos meses estimados, con un total de 19 meses, lo que se debe a que junji centralizo la adquisicion de equipamiento y la imputacion financiera a cada proyecto se esta haciendo durante el año 2017 aunque se encuentran en operacion con equipamiento dede 2016. el proyecto tuvo una duracion de 11 meses desde el inico del primer contrato hasta la recepcion, lo cual es bastante cercano a lo estimado inicialmente, considerando que ademas hubo un aumento de plazo de 65 dias para la instalacion de ascensor en lugar de salva escaleras. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2015-09-21 | [14 empty] | 836958 | 0 | 836958 | 836958 | 0 | AJUSTE DE CUBOS $358.368, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3767 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 AUMENTO DE OBRA $12.605.958, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3771 25 DE OCTUBRE 2016 DISMINUCIÓN DE OBRA $15.680.618, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 DISMINUCIÓN DE OBRA $6.674.472, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 OBRA EXTRAORDINARIA $8.675.631, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 OBRA EXTRAORDINARIA $15.047.007, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 AUMENTO DE PLAZO POR 65 DIAS, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 928 | 928 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA ENTRE LA SUPERFICIE RECOMENDADA Y LA SUPERFICIE REAL, CORRESPONDIENTE A LA INDICADA EN EL PERMISO DE EDIFICACIÓN, SE DEBE A QUE EL CÁLCULO DE DERECHOS MUNICIPALES, INCLUYE LA SUPERFICIE DE FACHADAS VENTILADAS. | No hubo variación de superficie respecto a programa arquitectónico aprobado. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA, CORRESPONDE A RECEPCIÓN INTERNA DE JUNJI NO PRESENTA OBSERVACIONES, | 4258700% | RECEPCIÓN DEFINITIVA DOM, NO PRESENTA OBSERVACIONES | 4258500% | SI | 4267500% |  |  | En Operación |  | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4206900% | 4206900% | 0 | 4210700% | 38 | NA |  | 4224100% | 134 | 4224100% | 134 | 4226800% | 27 | 4230900% | 41 | 240 | 240 | NO EXISTEN DIFERENCIAS | [23 empty] | 32501 | 19743 | 4604 | 0 | 0 | 767605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824453 | 32501 | 19743 | 4604 | 0 | 0 | 767605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824453 | LAS DIFERENCIAS SE DEBEN A ACTUALIZACION MONEDA. | 43826 | 20599 | 2881 | 0 | 0 | 770620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837926 | SE EFECTÚA UN CONTRATO POR OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS POR M$814.446 CON FECHA 25/08/2015 SE EFECTÚAN 8 CONTRATOS POR EQUIPAMIENTO POR UN TOTAL DE M$20.599 SE EFECTÚAN 5 CONTRATOS POR EQUIPOS POR UN TOTAL DE M$ 2.881 | 43826 | 20599 | 2881 | 0 | 0 | 770620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837926 | 968 | BIP > SIGFE | 43825 | 19630 | 2881 | 0 | 0 | 770622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836958 | 46663 | 20020 | 2938 | 0 | 0 | 799024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868645 | QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE IMPUTAR EN EQUIPAMIENTO | [15 empty] | 45872.0066 | 27865.6156 | 6498.4709 | 0 | 0 | 1083388.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163624.2106 | 0 | 59135.0715 | 26623.7081 | 3723.1879 | 0 | 0 | 1039807.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129289.2708 | 59135.0715 | 26623.7081 | 3724.4552 | 0 | 0 | 1012562.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102045.8762 | -2.9507 | -5.2919 | -6.5374 | -2.4124 |  | 1187.5494 | 1091.1235 | las diferencias entre gastos contratados y gastos reales se debe a ajuste de moneda. El contrato de consultoria supera en 28% los montos recomendados, sin que la unidad tecnica presente una explicacion al respecto. dicho contrato tiene el objetivo de terminar el diseño, ya que se aprobo solo con arquitectura, y asesorar a la inspeccion tecnica. No obstante lo anterior, el proyecto en su totalidad presenta un gasto real inferior a los montos recomendados en un 5.29%, lo que se encuentra dentro del rango de lo normal o esperable. Hubo modificaciones menores al 10%, consistentes en: Aumento de obra en partidas cierro perimetral, relleno y maquinaria, debido a que el edificio tuvo que levantarse 40 cm sobre el npt (nivel de piso terminado) definido por encontrarse en zona de inundación. Disminución de obra de ventanas termopanel, invernadero, casilleros, protecciones de madera ventana segundo nivel. Se disminuye la partida salvaescalera, para incorporar en el proyecto un elevador como obra extraordinaria. Tambien se incorpora muebles de salas de ss.hh. Para dar cumplimiento a normativa de reconocimiento oficial. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 918226 | 14332 | 1.561% | AJUSTE DE CUBOS $358.368, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3767 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 AUMENTO DE OBRA $12.605.958, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3771 25 DE OCTUBRE 2016 DISMINUCIÓN DE OBRA $15.680.618, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 DISMINUCIÓN DE OBRA $6.674.472, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°3770 DEL 25 DE OCTUBRE 2016 OBRA EXTRAORDINARIA $8.675.631, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 OBRA EXTRAORDINARIA $15.047.007, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 AUMENTO DE PLAZO POR 65 DIAS, APROBADO POR RESOLUCIÓN N°4340 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | el proyecto no fue reevaluado. Hubo modificaciones menores al 10%, consistentes en: Aumento de obra en partidas cierro perimetral, relleno y maquinaria, debido a que el edificio tuvo que levantarse 40 cm sobre el npt (nivel de piso terminado) definido por encontrarse en zona de inundación. Disminución de obra de ventanas termopanel, invernadero, casilleros, protecciones de madera ventana segundo nivel. Se disminuye la partida salvaescalera, para incorporar en el proyecto un elevador como obra extraordinaria. Tambien se incorpora muebles de salas de ss.hh. Para dar cumplimiento a normativa de reconocimiento oficial. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 178233 | 175667 | -1.4397 | Real < Recomendado | [5 empty] | al disminuir la inversion en 5, 29%, el indicador de costo anual equivalente disminuye en un 1,44%, lo que mejora la rentabilidad del proyecto | El proyecto tuvo una duracion de 11 meses desde el inico del primer contrato hasta la recepcion, lo cual es bastante cercano a los 9 meses estimados inicialmente. El plazo se ve alargado artificialmente por el manejo centralizado de adquisicion de equipamiento e imputacion presupuestaria. El proyecto sufrio modificaciones durante la ejecucion, la principal fue el aumento de obras de cierre perimetral y rellenos por encontrarse en zona de inundacion, lo que no fue detectado con anterioridad ya que no se contó con diseño completo por la excepcion con que se trato a los proyectos de meta presidencial. Tambien se elimino invernadero y se cambio salva escalera por ascensor. la variacion de costos se encuentra dentro del rango de lo esperable, inferior al 10%, sin embargo el contrato de consultoria tuvo un aumento de 28.9%, sin que la unidad tecnica explique la razon para ello. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30393973-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LEONERA,CHIGUAYANTE | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE CHIGUAYANTE A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LEONERA PARA 60 LACTANTES Y 72 PÁRVULOS EN EL SECTOR DE LEONERA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE CHIGUAYANTE, COMPUESTO DE 2 PISOS DE ESTRUCTURA MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO Y TABIQUERÍAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON EN SU PRIMER NIVEL Y EN SU SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURADO EN BASE DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON, CIMENTADO SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 60 LACTANTES EN AULAS DE SALA CUNA Y 72 PÁRVULOS EN AULAS DE NIVELES MEDIO, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 132 |  |  |  | 2 | 10 | RESOLUCIÓN EXENTA N°3342, DEL 26/09/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES POR UN MONTO DE $4.199.717, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3343, DEL 26/09/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE $77.332.243 CONFORME AL DETALLE CONTENIDO EN EL PUNTO 1.5. PRESUPUESTO (EXCAVACIONES MEJORAMIENTO DE SUELO, RELLENOS NO ESTRUCTURALES, EXCEDENTES, ETC.) RESOLUCIÓN EXENTA N°3344, DEL 26/09/2016: AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $4.202.351 RESOLUCIÓN EXENTA N°3345, DEL 26/09/2016: OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO POR UN MONTO DE $116.338.371, DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN NO SE CONSIDERÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXTRAORDINARIA MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL, EQUIVALENTE A UN AUMENTO DE 50 DÍAS CORRIDOS DE PLAZO. | 400 | 2 | 16 | EXTENSIÓN EN PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 700 | 2 | 1 | EXTENSIÓN EN PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | -50 | [8 empty] | 7 | 10 | RESOLUCIÓN EXENTA N°3342, DEL 26/09/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES POR UN MONTO DE $4.199.717, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3343, DEL 26/09/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE $77.332.243 CONFORME AL DETALLE CONTENIDO EN EL PUNTO 1.5. PRESUPUESTO (EXCAVACIONES MEJORAMIENTO DE SUELO, RELLENOS NO ESTRUCTURALES, EXCEDENTES, ETC.) RESOLUCIÓN EXENTA N°3344, DEL 26/09/2016: AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $4.202.351 RESOLUCIÓN EXENTA N°3345, DEL 26/09/2016: OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO POR UN MONTO DE $116.338.371, DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN NO SE CONSIDERÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXTRAORDINARIA MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL, EQUIVALENTE A UN AUMENTO DE 50 DÍAS CORRIDOS DE PLAZO. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | RESOLUCIÓN EXENTA N°3342, DEL 26/09/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES POR UN MONTO DE $4.199.717, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3343, DEL 26/09/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE $77.332.243 CONFORME AL DETALLE CONTENIDO EN EL PUNTO 1.5. PRESUPUESTO (EXCAVACIONES MEJORAMIENTO DE SUELO, RELLENOS NO ESTRUCTURALES, EXCEDENTES, ETC.) RESOLUCIÓN EXENTA N°3344, DEL 26/09/2016: AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $4.202.351 RESOLUCIÓN EXENTA N°3345, DEL 26/09/2016: OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO POR UN MONTO DE $116.338.371, DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN NO SE CONSIDERÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXTRAORDINARIA MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL, EQUIVALENTE A UN AUMENTO DE 50 DÍAS CORRIDOS DE PLAZO. | 214.2857 | 214.2857 | La duración total del proyecto aparece de 22 meses, debido a que la imputación de la adquisición del equipamiento y equipos se hace en 2017, dado que junji compro los equipamientos y equipos centralizadamente para varios jardines, y luego, durante 2017 imputo el gasto a cada uno de ellos. sin embargo, si se considera desde el primer contrato hasta la fecha de entrada en operacion (cuando ya se contaba con el equipamiento), la duracion es de solo de 14 meses, la que parece bastante acotada consiserando que el proyecto postula directamente a ejecucion sin contar con diseño de especialidades. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-12-14 | [14 empty] | 1118041 | 0 | 1118041 | 1219154 | -101113 | RESOLUCIÓN EXENTA N°3342, DEL 26/09/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES POR UN MONTO DE $4.199.717, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3343, DEL 26/09/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE $77.332.243 CONFORME AL DETALLE CONTENIDO EN EL PUNTO 1.5. PRESUPUESTO (EXCAVACIONES MEJORAMIENTO DE SUELO, RELLENOS NO ESTRUCTURALES, EXCEDENTES, ETC.) RESOLUCIÓN EXENTA N°3344, DEL 26/09/2016: AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $4.202.351 RESOLUCIÓN EXENTA N°3345, DEL 26/09/2016: OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO POR UN MONTO DE $116.338.371, DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN NO SE CONSIDERÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXTRAORDINARIA MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL, EQUIVALENTE A UN AUMENTO DE 50 DÍAS CORRIDOS DE PLAZO. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1179 | 1160 | 98.3885 | Real < Recomendada | [5 empty] | LA MAGNITUD REAL, CORRESPONDE A 1159,66 M2, YA QUE SE REDUCEN 19,40 M2 RESPECTO A PERMISO MUNICIPAL OTORGADO, POR NO CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO. | La magnitud indicada originalmente corresponde a superficie en programa arquitectónico aprobado y la corregida corresponde a la indicada en permiso de aprobación. Hubo una disminución de 19 m2 correspondientes a invernadero, el que se elimino sin solicitar la correspondiente reevaluacion. Junji informa que fueron eliminados los invernaderos en todos los proyectos a nivel nacional por indicación del nivel central de junji. | [12 empty] | LA RECEPCIÓN NO TIENE OBSERVACIONES | 4272500% | LA SUPERFICIE RECEPCIONADA ES DE 1159,66M2, YA QUE SE REDUCEN 19,40M2 RESPECTO A PERMISO OTORGADO, POR NO CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO. | 4274600% | SI | 4279500% |  |  | En Operación |  | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4220000% | 4220000% | 0 | 4223700% | 37 | NA |  | 4233800% | 101 | 4233800% | 101 | 4235200% | 14 | 4236800% | 16 | 168 | 168 | DIFERENCIAS SE DEBEN A FECHA INICIO CONTRATO, TIEMPO EN LICITACIÓN. | [23 empty] | 51347 | 36151 | 3080 | 0 | 0 | 1069800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160378 | 51347 | 36151 | 3080 | 0 | 0 | 1069800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160378 | no hay diferencias | 36925 | 30646 | 3149 | 0 | 0 | 1151582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222302 | CONTRATO DE EQUIPAMIENTO INFORMADO POR M$ 33.796 EN EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A M$ 3.149 DE EQUIPOS Y M$ 30.646 DE EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO), DE ACUERDO A INFORME DE LA UNIDAD TECNICA. | 36925 | 30646 | 3149 | 0 | 0 | 1151582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222302 | -1 | BIP = SIGFE | 36925 | 30646 | 3149 | 0 | 0 | 1151583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222303 | 38599 | 31255 | 3212 | 0 | 0 | 1176588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249654 | GASTO SEGUN CONTRATO POR UN TOTAL DE M$1.1222.302. los gastos de equipos y equipamientos fueron realizados durante 2016, sin embargo se imputan en el año 2017, por lo que los valores cargados en el BIP no corresponden a lo real. | [15 empty] | 72470.3697 | 51023.3881 | 4346.6761 | 0 | 0 | 1509902.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637742.6623 | 0 | 51317.3907 | 40999.4207 | 4070.4151 | 0 | 0 | 1551148.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647535.9898 | 48914.6799 | 39607.9774 | 4070.4151 | 0 | 0 | 1491034.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583627.1781 | 0.59798 | -3.3043 | -1.2496 | -3.8791 |  | 1365.1958 | 1285.3742 | La diferencia entre montos contratados y montos pagados reales se deben a ajuste de moneda. La consultoria y el Mobiliario se contrataron por valores inferiores muy por debajo de los valores recomendados (entre 20% y 30%), lo que evidencia que los presupuestos estaban sobreestimados. Los ítemes de obras civiles y equipos se ajustan a los valores esperados, dentro del rango esperable de 10%. El proyecto no fue objeto de reevaluaciones. Hubo modificaciones menores al 10% las que principalmente consistieron en obras extraordinarias correspondiente a un muro de contención perimetral que no fue considerada en el diseño original y una disminución de movimientos de tierra que no fueron necesarios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 1292357 | 47408 | 3.668% | RESOLUCIÓN EXENTA N°3342, DEL 26/09/2016: AJUSTE DE CUBICACIONES POR UN MONTO DE $4.199.717, DE ACUERDO A ESTUDIO DE CADA PARTIDA BAJO EL RÉGIMEN DE PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIO. RESOLUCIÓN EXENTA N°3343, DEL 26/09/2016: DISMINUCIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE $77.332.243 CONFORME AL DETALLE CONTENIDO EN EL PUNTO 1.5. PRESUPUESTO (EXCAVACIONES MEJORAMIENTO DE SUELO, RELLENOS NO ESTRUCTURALES, EXCEDENTES, ETC.) RESOLUCIÓN EXENTA N°3344, DEL 26/09/2016: AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $4.202.351 RESOLUCIÓN EXENTA N°3345, DEL 26/09/2016: OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO POR UN MONTO DE $116.338.371, DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN NO SE CONSIDERÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXTRAORDINARIA MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL, EQUIVALENTE A UN AUMENTO DE 50 DÍAS CORRIDOS DE PLAZO. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue objeto de reevaluaciones. Hubo modificaciones menores al 10% las que principalmente consistieron en obras extraordinarias correspondiente a un muro de contención perimetral que no fue considerada en el diseño original y una disminución de movimientos de tierra que no fueron necesarios. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 276693 | 272940 | -1.3564 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de costo anual equivalente se reduce en un 1,36% como resultado de la menor inversion real | Hubo modificaciones en el proyecto consistentes en obras extraordinarias de muro de contención perimetral, eliminación de invernadero y disminución de movimientos de tierra y excavaciones . Se estima que tanto la incorporación de muro como eliminación de invernadero debieron someterse a reevaluacion. El plazo total de ejecucion si bien se informa como de 22 meses, fue de solo 15 meses desde el inicio del contrato hasta la puesta en operacion, lo que se estima como adecuado, considerando que este proyecto de meta presidencial fue aprobado sin contar con diseño de especialidades completo. Los gastos fueron menores a los estimados en alrededor de un 5%, lo que se encuentra dentro del rango esperado de 10%, sin embargo las consultorias y el equipamiento presentan variaciones entre 30% y 20% menores a los valores estimados, lo que evidencia presupuestos sobredimensionados. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095992-0 | REPOSICION BOULEVARD BARROS ARANA Y ANIBAL PINTO,CONCEPCIÓN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LAS ACERAS, CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL ESTÁN EN MAL ESTADO, SE REQUIERE FAVORECER EL COMERCIO, MEJORAR EL TRÁNSITO PEATONAL, ESPECIALMENTE DE LA POBLACIÓN CON MINUSVALÍA QUE REQUIERE ESPACIOS LIBRE DE RIESGOS, REVERTIR LA MALA IMAGEN, LA SENSACIÓN DE TEMOR, SOCIABILIZAR EL CENTRO EN LA NOCHE | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN COMPLETA DE LA VEREDA Y CALZADA DEL BOULEVARD BARROS ARANA Y ANÍBAL PINTO, BARROS ARANA, ENTRE CALLES ANÍBAL PINTO COLO COLO Y ANÍBAL PINTO, ENTRE CALLES BARROS Y CALLE MAIPÚ DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. EN LO PARTICULAR CONSIDERA: 6.252 M2 DE DEMOLICIONES Y TRANSPORTE A BOTADERO; 2.965 M2 DE RELLENO Y NIVELACIÓN DE ASFALTICO TIPO BINDER;6.310 M2 DE LIMPIEZA, DESPEJE, TRAZADO, REPLANTEO Y PAVIMENTOS ENTRE LOS QUE SE CONSIDERAN 440 M2 DE BALDOSA MICROVIBRADAS E 3,8CM, 44 M2 DE REFUERZO ZONAS TRÁNSITO VEHICULAR(PERNOS); 1.531 M2 DE ADOCRETO DE HORMIGÓN PREFABRICADO COLOR GRIS Y NEGRO 10X20X6, 2.438 M2 DE ADOCRETO HORMIGÓN PREFABRICADO COLOR TABACO 10X20X6 ; 1.727M2 DE ADOQUÍN HORMIGÓN PREFABRICADO EUROPA COLOR TABACO 10 X 20 X 8 CM;156 M2 DE CIRCUITO NO VIDENTES; 18,4M2 DE HORMIGÓN H-30 RAMPA; 711ML DE SOLERAS TIPO A;18,4 M2 DE RELLENO HORMIGÓN H-30; 18,4 M2 DE ACERAS H.A. Y DISPOSITIVOS PARA RODADO. TAMBIÉN SE CONSIDERAN 83 TIPOS DE MOBILIARIO INCLUYÉNDOSE EL TRASLADO DE KIOSCOS, CABINAS TELEFÓNICAS Y REUBICACIÓN, ALCORQUES, 142 TAPAS DE CÁMARAS, 67 POSTES Y LUMINARIAS, 693 ML DE RED EVACUACIÓN AGUAS LLUVIA RED, 57 OBRAS ESPECIALES, TALES COMO MODIFICACIÓN BAJADAS DE AGUAS LLUVIA, INTERFERENCIA CON OTROS SERVICIOS, CON POSTACIÓN ELÉCTRICA, ROTURA CALZADA HCV, ARRANQUE DE AGUA POTABLE, ENTRE OTRAS; 6,0 DESPLAZAMIENTO POSTES DE SEMÁFOROS Y SEÑALÉTICA, ARBORIZACIÓN Y ARBUSTOS, ADEMÁS DEL RESGUARDO, PERMISOS, CATASTRO Y ASEO ENTRE OTRAS PARTIDA | 216061 | [23 empty] | 7 | 12 | El proyecto tuvo Tres ampliaciones de plazo: 1) Ampliación de plazo por 30 días para la espera del V°B° del Informe Técnico de Modicación de Contrato para colector de aguas lluvias en calle Castellón 2) Prórroga de plazo por 60 días más ,debido a que la autorización precedente no fue remitida por el Gore en el plazo anterior. 3) Gestión de modificación de contrato por ampliación de monto y plazo y ejecución, por 35 días. Se efectuó una ampliación de contrato para absorver un problema de aguas lluvias, lo que originó una situación imprevista consistente en la ejecución de un nuev colector de aguas lluvias en la calle paralela (Castellón, entre Barros Arana y Freire). Proyecto de modificación que además conto con la aprobación técnica del SERVIU. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | Se efectuó una ampliación de contrato para absorver un problema de aguas lluvias, lo que originó una situación imprevista consistente en la ejecución de un nuevo colector de aguas lluvias en la calle paralela (Castellón, entre Barros Arana y Freire). Proyecto de modificación que además contó con la aprobación técnica del SERVIU. | 71.4286 | 71.4286 | Las modificaciones de contrato dieron origen a un aumento de plazo de 135 días, necesarios para dar solución a problema de aguas lluvias que redundo en la necesidad de un nuevo colector de aguas lluvias en la calle castellon. Por dicho motivo el proyecto debió ser revaluado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-09-08 | [14 empty] | 113089 | 0 | 113089 | 0 | 113089 | 1) Contrato original fechado el 10 de julio de 2014, por $707.000.000.- 2) Modificación de Contrato el 6 de mayo de 2015, por aumento de plazo. 3) Modificación de contrato el 4 de junio de 2015, también por aumento de plazo. 4) Modificación de contrato el 6 de julio de 2015, también por aumento de plazo y además de monto adicional de $35.280.083 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6310 | 6310 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre lo recomendado y ejecutado. | RESPECTO DEL POLIÍGONO DE INTERVENCIÓN, NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE LO RECOMENDADO Y LO EJECUTADO. | [12 empty] | La recepción de las obras se efectuaron el 15 de octubre de 2015. Las observaciones de la Comisión Receptora fueron las siguientes: 1)Corregir pequeños asentamientos de las veredas de adocreto 2)Corregir las juntas entre las baldosas y las canaletas de aguas lluvias 3)Efectuar limpieza de camaras, sumideros y canaletas 4)Reponer baldosas fisuradas. | 4229200% | La recepción definitiva fue efectuada el 28 de septiembre de 2016. En el lapso de la recepción provisoria y definitiva se presentaron las siguientes observaciones que fueron resueltas a entera conformidad: 1)Corregir pequeños asentamientos de las veredas de adocreto 2)Reponer baldosas fisuradas. | 4264100% | SI | 4232300% | No existen. O no hay documentos para acreditar |  | En Operación |  | VICTOR CHAMORRO ESCALONA | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4160400% | 4162800% | 24 | 4165300% | 25 | NA |  | 4189000% | 237 | 4189000% | 237 | 4189000% | 0 | 4192200% | 32 | 318 | 294 | La mayor diferencia en los plazos se encuentra entre la creación presupuestaria y el proceso de licitación realizado por la Unidad Técnica, esto debido a la revisión del proyecto y sus actos administrativos internos. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805986 | Corrección monetaria. El monto del convenio corresponde a moneda IDI 2011. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742280 | El monto del contrato original corresponde al monto de M$707.000 el monto corregido por M$742.280 corresponde a un incremento de recursos producto de una modificación de contrato Ord. nº 2076 del 19.06.2015 la cual mejora la obras de evacuación de agua lluvias, se realiza traslado de semáforos e incluye renovación de adocretos en calle Anibal Pinto para dar continuidad al proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742280 | 742280 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El monto del gasto corregido corresponde al monto total pagado por el Gobierno Regional del Biobio efectuados entre el año 2014 y el año 2015. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171808.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171808.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045455.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045455.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004272.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004272.2754 | -10.7827 | -14.2972 | -14.2972 | -3.9393 |  | 159.1557 | 159.1557 | VALOR MENOR DEL CONTRATO OBEDECE A UNA MAYOR ESTIMACIÓN DE LAS OBRAS EN LA ETAPA DE ESTUDIO. El proyecto no fue revaluado teniendo aumento y modificaciones de obra, debería haber sido revaluado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 924683 | 35280 | 3.815% | la modificación fue efectuada el 6 de julio de 2015. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado teniendo aumento y modificaciones de obra.El proyecto debería haber sido revaluado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 54355 | 52384 | -3.6262 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL MENOR CAE EXPOST SE DEBE A LA MENOR INVERSIÓN REAL COMPARADO CON LO APROBADO. | EL PROYECTO PRESENTA VARIACION PRESUPUESTARIA DE UN 14,3% MENOR A LO RECOMENDADO,DEBIDO A SOBREESTIMACION DE PRESUPUESTO LA MAGNITUD NO SUFRE VARIACIONES, AUNQUE DEBIO EFECTUARSE UN COLECTOR ADICIONAL DE AGUAS LLUVIAS EL MAYOR PLAZO SE EXPLICA POR LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076584-0 | CONSTRUCCION PUENTE AV LIBERTAD ORIENTE ESTERO LAS TOSCAS, CHILLAN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA FALTA DE PUENTES EN EL RADIO URBANO Y LA ALTA CONGESTIÓN EN LAS ARTERIAS DE LA CIUDAD, REQUIERE INCORPORAR ESTAS VÍAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE, MEJORANDO EL SERVICIO VIAL, DISMINUYENDO LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y LOS TIEMPOS DE TRASLADO DE LAS PERSONAS. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO DE APROXIMADAMENTE 35 METROS LINEALES DE LUZ, EN UN ANCHO DE CALZADA DE 8 METROS, CON ACERAS DE 1,50 METROS A CADA LADO. LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SE HARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN PROYECTO DE INGENIERÍA. | 160000 | VIALIDAD INTERMEDIA | [22 empty] | 8 | 15 | Se corrige la fecha de termino. se adopta la de la recepcion provisoria. | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | Se requiero mayor plazo para ejecutar mejoras técnicas para dar un buen termino a la obra | 87.5 | 87.5 | El proyecto tiene una variación importante de plazo durante su ejecución 87,5% equivalente a 7 meses; este aumento de plazo se debe a una estimación inicial subestimada. La razón que entrega la unidad técnica es que se requiere mayor plazo para ejecutar mejoras técnicas para dar un buen termino a la obra. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-10-29 | [14 empty] | 1150658 | 0 | 1150658 | 1150658 | 0 | Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obra de fecha 04/05/2015, Aprobado por Decreto Municipal N° 2707/2015 de fecha 08/05/2015 por un monto de $42.152.358.- IVA Incluido y un plazo adicional de 15 días corridos Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Plazo de fecha 25/05/2015, Aprobado por Decreto 3064/2015 de fecha 25/05/2015, por un aumento de plazo de 65 días corridos Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obras, Disminución de Obras y Obras Extraordinarias de fecha 07/08/2015, Aprobado por Decreto Municipal N° 5499/2015 de cha 07/08/2015, por un monto de $59.289.880.- IVA Incluido y un plazo adicional de 30 días corridos | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 35 | 35 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Longitud aproximada del puente | no existe variacion respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | No tuvo observaciones | 4232400% | No tuvo observaciones | 4270600% | SI | 4232400% | Funciona normalmente |  | En Operación |  | MARIA GLORIA JARPA SEPULVEDA | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4139400% | 4139400% | 0 | 4148400% | 90 | NA |  | 4194000% | 456 | 4194000% | 456 | 4194000% | 0 | 4198800% | 48 | 594 | 594 | Unidad técnica licita posterior a un año después del convenio. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994717 | Sin observaciones al financiamiento de la invesión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150658 | Monto original: $1.049.216.184 Aumento Nº1: 42.152.358 del 04/05/2015 Aumento Nº2: 59.289.880 del 25/05/2015 Total:$1.150.658.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150658 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224185 | Pagos realizados: 1.- 15/12/14: $86.086.523 2.- 13/02/15: $161.154.487 3.- 17/03/15: $154.848.675 4.- 11/05/15: $276.510.364 5.- 07/07/2015: $285.646.686 6.- 25/08/15: $70.619.383 7.-31/12/15:$115.792.304 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467686.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467686.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624023.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624023.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551351.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551351.5237 | 10.6519 | 5.7005 | 5.7005 | -4.4748 |  | 44324.3292 | 44324.3292 | La diferencia entre lo recomendado y lo contratado de un 10.65% es esperable en este tipo de proyectos. La variación entre lo contratado y lo gastado es por ajuste ya que nominalmente los montos coinciden. El proyecto tuvo Aumento de Obras, Disminución de Obras y Obras Extraordinarias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 1158164 | 101442 | 8.759% | Mejoras técnicas para dar un buen termino a la obra | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | el proyecto no tiene modificaciones importantes respecto al costo inicialmente recomendado (expresado en moneda de una misma fecha). Las variaciones estan dentro de lo esperable. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 471121 | 460905 | -2.1684 | Real < Recomendado | [5 empty] | la rentabilidad disminuye dado que aumenta levemente la inversión. La variación del VAN es concordante con la variación de la inversión. $ 1.150.658.442 (dic 2015) ----1.007.528.000 (dic 2010) | el proyecto se ajusta razonablemente en monto respecto a lo recomendado., las variaciones corresponden a algunos aumentos de obras. la ejecución se ajusta a lo contratado. en relacion a los plazos estos aumentan considerablemente, no hay una justificacion clara al respecto. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124028-0 | MEJORAMIENTO 1,2 KM CAMINO A LIBUY, COMUNA DE BULNES | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | BULNES | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PROYECTO VIENE EN MEJORAR LAS ACTUALES CONDICIONES DE ACCESO, TRASPORTE Y MOVILIZACIÓN DEL SECTOR LIBUY EN LA COMUNA DE BULNES, CONTRIBUYENDO CON ELLO A DISMINUIR EL POLVO EN SUSPENSIÓN Y LAS ENFERMEDADES BRONCOPULMONARES QUE AFECTAN A LOS RESIDENTES DEL SECTOR, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 1,2 KM DEL CAMINO LIBUY TRES MARÍAS, EN CARPETA ASFÁLTICA SOBRE ESTABILIZADO DE 7 M PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, MÁS UNA CALZADA DE TRANSITO MIXTO PEATONAL Y CICLÍSTICO DE 2 M DE ANCHO. | [24 empty] | 6 | 6 | EXISTEN 4 DÍAS DE DIFERENCIAS, LOS CUALES NO ES POSIBLE JUSTIFICAR NI ARGUMENTAR, YA QUE NO CONTAMOS CON RESPALDO DE ESTA INFORMACIÓN. CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A MODIFICACIONES DE LOS PROFESIONALES, EL ITO A CARGO DE ESE ENTONCES YA NO SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN ESTE MUNICIPIO, ES POR LO CUAL NO SE TIENE CLARIDAD CON AQUELLOS 4 DÍAS DE DIFERENCIA. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | EXISTEN 4 DÍAS DE DIFERENCIAS, LOS CUALES NO ES POSIBLE JUSTIFICAR NI ARGUMENTAR, YA QUE NO CONTAMOS CON RESPALDO DE ESTA INFORMACIÓN. CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A MODIFICACIONES DE LOS PROFESIONALES, EL ITO A CARGO DE ESE ENTONCES YA NO SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN ESTE MUNICIPIO, ES POR LO CUAL NO SE TIENE CLARIDAD CON AQUELLOS 4 DÍAS DE DIFERENCIA. | 0 | 0 | El proyecto se ejecuta de acuerdo a los tiempos recomendados. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-08-14 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTO TOTAL CONTRATADO M$674.917. DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015, APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°3745 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015. | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 1.2 | 1.2 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBIERON OBSERVACIONES NI VARIACIÓN A LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | el proyecto se ajusta a lo recomendado. no hay diferencia. | [12 empty] | En Bulnes a 1 de Marzo de 2016, y en conformidad al proyecto denominado "MEJORAMIENTO 1,2 KM CAMINO A LIBUY, COMUNA DE BULNES", licitada en portal www. mercadopublico.cl, bajo ID 3902-23-LP15, contratada con fecha 06 de agosto de 2015 suscrito entre la I. Municipalidad de Bulnes y CONSTRUCTORA GRH EIRL Rut 76.102.045-5, contrato aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°3745 con fecha 07 de Agosto de 2015, la comisión conformada por los profesionales que suscrbien, señalan que el proyecto fue ejecutado conforme a lo señalado en planos y especificaciones tecnicas. | 4243000% | Apruebase, Acta de Recepción Definitiva de la Obra "MEJORAMIENTO 1,2 KM Camino a Libuy, Comuna de Bulnes". de fecha 23 de marzo de 2017. | 4281700% | SI | 4243000% | NO HAY OBSERVACIONES A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | RICARDO RODRIGO ESPINOZA VIDAURRE | MUNICIPALIDAD DE BULNES | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4182900% | 4182900% | 0 | 4193300% | 104 | NA |  | 4222300% | 290 | 4222300% | 290 | 4223000% | 7 | 4234900% | 119 | 520 | 520 | La Unidad Técnica realizó la licitación con fecha 9.04.2015, aun cuando la creación presupuestaria fue realizada en octubre de 2014. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624046 | No existen observaciones a lo autorizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674917 | El decreto alcaldicio que aprueba el contrato Nº3745 del 07.08.2015 por un valor de $674.916.959 para la ejecución de las obras. El proyecto se adjudica de acuerdo al valor actualizado al momento de licitar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674916 | 674916 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los gastos efectuados corresponden a: 1. 23/10/15 $110.919.929 2. 30/11/15 $273.336.346 3. 12/01/16 $33.704.360 4. 20/01/16 $101.639.234 5. 29/02/16 $121.357.891 6. 28/03/16 $33.959.199 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908742.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908742.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910674.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910674.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894144.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894144.2299 | 0.21252 | -1.6065 | -1.6065 | -1.8151 |  | 745120.1916 | 745120.1916 | el proyecto se ajusta a lo recomendado. la variación entre lo recomendado y lo contratado es mínima (menor al 1%). el gasto se ajusta en un 100% (en moneda nominal) a lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | - No hay reevaluación del proyecto. este se ajusto a lo recomendado en costos y magnitud. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 189467 | 189467 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 92 | 92 | 0 | Real = Recomendado | se mantiene la tir del proyecto. la variación entre lo recomendado y lo gastado es minina 0,21%, por lo que se conservan los indicadores economicos. | - el proyecto se ajusta tanto en plazo, gasto y magnitud a lo recomendado. - respecto a la gestión administrativa, existe un tiempo mayor a un año entre la creación de la asignacion presupuestaria y el inicio de las obras. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30328923-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE ATENCION URGENCIA VIOLETA PARRA CHILLAN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ENTREGAR UNA ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIA OPORTUNA, DE ALTA RESOLUTIVIDAD Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN EVITANDO QUE ESTA POBLACIÓN CONCURRA A UN SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. | TENER UNA SALUD MEJOR Y MÁS OPORTUNA IDENTIFICANDO COMO UN ÁREA DE MEJORA EN LA CONSECUCIÓN DE ESTE OBJETIVO EL ACCESO A LA ATENCIÓN DE URGENCIA, EN LUGARES CERCANOS AL DOMICILIO, DADO QUE HABITUALMENTE LOS SAPU SE ENCUENTRAN CERRADOS POR LA NOCHE, LO QUE OBLIGA A LAS PERSONAS A TRASLADARSE A LAS EMERGENCIAS HOSPITALARIAS, QUE HABITUALMENTE SE ENCUENTRAN ATOCHADAS. EL PROYECTO CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE MUROS PERIMETRALES Y CENTRALES EN ALBAÑILERÍA REFORZADA, Y CONSIDERA VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA SUSTENTACIÓN DE LOSA, LA QUE DEBE CONSIDERASE EN LA TOTALIDAD DEL RECINTO, A FIN DE SER CONCORDANTE CON LA ESTRUCTURA EXISTENTE. LOS TABIQUES INTERIORES SERÁN EN METALCON Y REVESTIMIENTO EN BASE A YESO CARTÓN RH Y ZONAS DE INTERNIT PARA SOPORTAR CERÁMICO. TODA LA AMPLIACIÓN CONSIDERA RADIER CON TERMINACIÓN EN PORCELANATO Y/O PISO VINÍLICO, DEPENDIENDO DEL DESTINO DEL RECINTO. EN LA CUBIERTA SE CONSIDERA LA PROLONGACIÓN DE LA EXISTENTE, PREVIA REPOSICIÓN DE PARTE IMPORTANTE DE ÉSTA, DADA LAS CONDICIONES DE DETERIORO EN QUE SE ENCUENTRA. LAS VENTANAS SE CONSIDERAN EN ALUMINIO TERMOPANEL Y LAS PUERTAS EN PLACARON. INCLUYE TODA LA ILUMINACIÓN DEL RECINTO, REFORZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO CON TABLEROS INDEPENDIENTES Y LA CONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CESFAM. CONSIDERA SISTEMA DE GASES CLÍNICOS Y CLIMATIZACIÓN. LOS CIELOS SON DEL TIPO MODULAR. SUPERFICIE NUEVA: 331,10 M2 SUPERFICIE REMODELADA: 337,68 M2 SUPERFICIE TOTAL: 668,78 M2 | 49899 |  |  |  | 6 | 17 | En el caso de las consultorías, cada una se llevó por separado y no es un plazo único. Vicente Pinela fue quien realizo la topografía inicial y fue una licitación pública que incluso se adjudicó en la segunda licitación. Este estudio y el desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y especialidades consideran varios meses de elaboración por lo que se adjudicaron con anticipación. Y por último el AITO que fue Marcelo Avila. El plazo de 6 meses sólo corresponde al de ejecución y por tanto al AITO se debe considerar siempre al menos un mes antes y un mes después para efectos de cierre de licitación y de recepción de obras. No tienen relación contractual (entre ellas) ninguna de las consultorías mencionadas, por tanto no es aplicable una carta gantt. | 183.3333 | 3 | 6 | La variación se produce porque se decidió realizar todas las compras en el año 2015 y como se estimaba originalmente que las Obras Civiles finalizarían en mayo 2016, se estableció en la Adjudicación una fecha de entrega Mayo 2016 con la idea que el equipamiento llegara en una fecha en que su instalación fuera inmediata. | 100 | 3 | 6 | La variación se produce porque se decidió realizar todas las compras en el año 2015 y como se estimaba originalmente que las Obras Civiles finalizarían en mayo 2016, se estableció en la Adjudicación una fecha de entrega Mayo 2016 con la idea que los equipos llegaran en una fecha en que su instalación fuera inmediata. | 100 |  |  |  |  | 6 | 2 | Considerando que se Decretó todo el monto del ítem en el año 2015, se realizaron compras en el último bimestre de 2015 de materiales de oficina por M$ 293 y se encargaron servicios de impresión de planos por M$ 254. | -66.6667 | 6 | 9 | Respecto del plazo recomendado para obras, es un plazo irreal para el tamaño y complejidad de este proyecto, que implicaba la intervención de 300 m² del CESFAM en uso más la ampliación de 320 m² aproximadamente. Se dio un plazo inicial de 210 días más ajustado a la realidad, otorgándose aumento de plazo en dos oportunidades (27 y 22 días respectivamente) por temas de requerimiento de trabajos adicionales, demora en despacho de materiales y paralización de obras por ruidos molestos que también llevó a un atraso inicial. El plazo recomendado de seis meses corresponde a un Proyecto nuevo en un terreno limpio sin intervenciones previas, lo que no era este caso. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [20 empty] | 3 | 7 | La variación se produce porque se decidió realizar la compra en el año 2015 y la Empresa Adjudicada debe transformar el furgón adquirido con las especificaciones que debe cumplir una ambulancia. Además se pretendía que la ambulancia estuviera operativa cuando el establecimiento estuviera pronto a entrar en operación. | 133.3333 |  |  |  |  | 16 | 16 | 18 | 18 | 0 | El primer aumento de plazo se otorgó considerando la variación en la carta gantt producida por una entrega tardía del terreno a intervenir a causa delo traslado de los funcionarios que allí laboraban. Adicionalmente durante el desarme de la obra a remodelar se debió solicitar la intervención de ingeniero civil para validar la condición de unos muros no detectados en la etapa de diseño. Al final del proceso se solicitó por normativa técnica del Minsal la incorporación de partidas no consideradas en el contrato ni en los plazos (pavimentación sector ambulancias). También debió solicitarse un reestudio de la estructura de fachada lo que conllevó aumento de plazo indicado anteriormente. | 12.5 | 12.5 | LA VARIACION DE DOS MESES DEL PLAZO ESTIMADO ORIGINALMENTE,SE EXPLICA POR DOS AUMENTOS DE PLAZO EN EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, CON UN TOTAL DE 49 DIAS DE AUMENTO,LOS CUALES SE DEBIERON A ESTUDIOS Y MODIFICACIONES NECESARIAS PARA ADECUAR LOS RECINTOS EXISTENTES QUE SE REMODELABAN, DEMORA EN DESPACHO DE MATRIALES Y PARALIZACION DE OBRAS POR RUIDOS MOLESTOS. ASI EL PLAZO ESTIMADO DE 6 MESES CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN SAR COMPLETAMENTE NUEVO Y NO A ESTE QUE CONSIDERABA REMODELACION DE APROXIMADAMENTE 300 M2. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2016-01-15 | [14 empty] | 1133530 | 547 | 1134077 | 1134076 | 1 | CONSULTORÍAS 2015: correspondieron al contrato de un Ingeniero Comercial por los meses de noviembre y diciembre por un valor total de M$ 1.826 para desarrollar informes financieros mensuales del Proyecto, entrega de informes solicitados por la Subsecretaría de Redes, entre otras funciones. Se contrató un estudio topográfico por M$ 345 pagado en el mes de septiembre y según ficha del Proyecto se registró en este ítem el pago de permiso de edificación por M$ 2.164 en el mes de diciembre. Se contrató un Constructor Civil por los meses de agosto y septiembre por M$ 1.694 en total para asesorar a la Inspección Técnica (revisión de antecedentes técnicos constructivos, elaborar informes sobre revisión y evaluación, velar por el cumplimiento de la normativa vigente, elaborar informes de seguimiento de la obra, fiscalizar en terreno la asistencia técnica y correcta ejecución, velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras, etc.). Por último se contrató en el mes de mayo, el desarrollo de Proyectos de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades por M$ 19.860. CONSULTORÍAS 2016: Se contrató un Constructor Civil por los meses de enero a agosto por M$ 8.045 en total para asesorar a la Inspección Técnica (revisión de antecedentes técnicos constructivos, elaborar informes sobre revisión y evaluación, velar por el cumplimiento de la normativa vigente, elaborar informes de seguimiento de la obra, fiscalizar en terreno la asistencia técnica y correcta ejecución, velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras, etc.). Por último se contrató un Ingeniero Civil para visitas a la obra como responsable del Proyecto de Ingeniería por M$ 219. EQUIPAMIENTO 2015: Todas las compras se realizaron en el año 2015, adjudicando en general en el mes de noviembre y registrando la totalidad del gasto de M$ 21.703 en el mes de diciembre contra boletas de garantía por pago anticipado pues el equipamiento en su mayoría se recepcionó en mayo 2016. EQUIPOS 2015: Todas las compras se realizaron en el año 2015, adjudicando en general en el mes de noviembre y registrando la totalidad del gasto de M$ 212.988 en el mes de diciembre contra boletas de garantía por pago anticipado pues el equipamiento en su mayoría se recepcionó en mayo 2016. VEHÍCULOS 2015: La ambulancia con video laringoscopio y resucitador neonatal de un monto total de M$ 54.362 se compró y registró contablemente en el año 2015, recepcionándose en mayo 2016. (OC 2072-161-SE15, 2072-346-SE15, 2072-347-SE15 de fecha 09.11.2015, 17.12.2015 y 17.12.2015 respectivamente) OBRAS CIVILES 2015: Se celebró contrato el 30.12.2015 por un monto de M$ 755.430 otorgándose ese mismo año un anticipo a la Empresa Constructora de M$ 204.431. El plazo de ejecución era de 210 días a contar de la fecha de entrega de terreno que fue el 15.01.2016 por lo tanto el contrato original expiraba el 11.08.2016. OBRAS CIVILES 2016: Se cursaron 8 estados de pago por M$ 513.227 más dos estados de pago por contratos complementarios que suman M$ 54.901 (Modificación N° 1 por M$ 13.785 según Resolución Exenta 3B2 4282 del 18.11.2016 y Modificación N° 2 por M$ 41.115 según Resolución Exenta 3B2 N° 5488 del 30.12.2016) y un pago por devolución de retenciones de M$ 37.771. O sea en este ítem se pagó en el año la cantidad de M$ 605.899. En el mes de junio 2016 se aprobó aumento de plazo de 27 días y luego se aprobaron 22 días más, quedando como nuevo plazo de entrega el 29.09.2016. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 668 | 668 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se genera una diferencia al calcular en la magnitud recomendada las superficies a ejes en cambio, en la magnitud real se considera lo efectivamente construido | MAGNITUD INDICADA EN PUNTO 22 DE FICHA IDI NO CORRESPONDE A MAGNITUD INDICADA EN DECRIPCION. NO HAY VARIACION EN LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL PROYECTO | [12 empty] | Con fecha 13.10.2016 se confeccionó Recepción Provisoria con observaciones de las Obras Civiles, otorgándose plazo de 20 días hábiles para subsanarlas. Las principales observaciones eran: BODEGA DE ASEO: existe una línea negra en el cerámico del pasillo de bodega. IRA 2:Zócalo de acero suelto, debe sellarse borde de mesón y colocar tope de silicona en puertas de muebles. BAÑO UNIVERSAL 1 Y 2: revisar fluxómetro. ESTAR ENFERMERÍA: colocar zócalo de acero en mesón de enfermera.BAÑOS PÚBLICOS SALA ESPERA: revisar fluxómetros. SOME: Sellar entrada. RECAUDACIÓN E INSCRIPCIÓN: revisar canto de puerta. REANIMACIÓN: revisar sellos de muebles, revisar puerta de acceso, sellar ventana de puerta pasillo, cambiar puntos de red, falta instalar sistema de vacío. OBSERVACIONES GENERALES: pulir cantos de puertas, colocar topes de silicona en puertas de muebles, revisar apertura y cierre de ventanas. GINECOLÓGICO: existe filtración en sifón lavamanos, sellar lateral mueble área sucia, puerta del baño topa con premarco metálico. CARABINERO: revisar tope de puerta. OIRS: falta tapa de enchufe. VACUNATORIO: revisar cerrojo puerta y apertura segunda puerta, enchufe suelto en mesón. PNAC: revisar lavamanos de la bodega, sellar ventana de pasada de leche. EXTERIOR: se rechaza la pendiente presentada en rampa acceso desde estacionamiento hacia sala de reanimación, se debe rehacer y prolongar lo que sea necesario considerando que quede cubierta la ambulancia bajo la marquesina. Asimismo se debe considerar la prolongación de la pavimentación hacia el edificio donde se proyecta una zona de encuentro en caso de emergencia. Con fecha 24.11.2016 la Comisión designada recibe provisoriamente conforme la Obra. | 4269800% | Se debe realizar a los 12 meses contados desde la fecha de la recepción provisoria según se indica en Bases Administrativas | 4306300% | SI | 4275800% | Se está revisando el sistema de alcantarillado que ha presentado fallas así como los equipos de climatización. |  | En Operación |  | FANOR TRONCOSO CONTRERAS | SERVICIO SALUD ÑUBLE | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4208700% | 4208700% | 0 | 4212200% | 35 | 4227800% | 156 | 4212300% |  | 4236900% | 91 | 4238400% | 15 | 4243000% | 46 | 343 | 343 | Proyecto obtuvo su primera asignación presupuestaria con fecha 28/04/15 mediante Decretos 532 y 534 de Dipres, sin embargo debió ser reevaluado posteriormente obteniendo un nuevo RS el 27/10/15 | [23 empty] | 30215 | 19835 | 194782 | 0 | 500 | 551813 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 847045 | 30215 | 19835 | 194782 | 0 | 500 | 551813 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 847045 | No existen observaciones. | 34148 | 21703 | 212988 | 0 | 547 | 810330 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1134078 | En item Consultoría se hicieron rebajas a los contratos. | 34148 | 21703 | 212987 | 0 | 547 | 810331 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1134078 | 2 | BIP = SIGFE | 34147 | 21703 | 212987 | 0 | 547 | 810330 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1134076 | 35987 | 23108 | 226779 | 0 | 582 | 835614 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 1179952 | Diferencias menores se deben a aproximaciones en las cifras para expresarlas en M$.- | [15 empty] | 42645.5817 | 27994.8754 | 274912.6922 | 0 | 705.8597 | 778821.7162 | 0 | 70428.8259 | 0 | 0 | 1195509.5512 | 1502061.737 | 45604.6164 | 29283.6712 | 287387.526 | 0 | 737.541 | 1093388.007 | 0 | 73351.1102 | 0 | 0 | 1529752.4718 | 45604.6164 | 29284.9384 | 287384.9915 | 0 | 737.541 | 1058932.6783 | 0 | 73349.843 | 0 | 0 | 1495294.6086 | 27.9582 | 25.0759 | 35.966 | -2.2525 | -0.45052 | 2238.465 | 1585.2286 | LA VARIACIÓN DE MONTOS REALES EN RELACIÓN A MONTOS RECOMENDADOS CONSIDERANDO REEVALUACION ES DE -0.45% LA UNIDAD TÉCNICA INFORMA DOS MODIFICACIONES DE CONTRATO POR M$96.016 CORRESPONDIENTES A OBRAS EXTRAORDINARIAS DE PAVIMENTACIÓN DE SECTOR AMBULANCIA Y AL REESTUDIO Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE FACHADA. EL PROYECTO FUE REEVALUADO 1 VEZ. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FANOR TRONCOSO CONTRERAS | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 1185290 | 96016 | 8.101% | El proyecto se ha mantenido en forma, superficie y estructura desde el comienzo de su elaboración hasta el mismo momento de la Licitación, superficie que es levemente mayor a la del prototipo MINSAL, por la intervención que se debe hacer en el actual CESFAM Violeta Parra. En este contexto, las diferencias producidas en los montos se generan principalmente por los valores unitarios que, si bien se ajustan a mercado, no son los estimados en la génesis de estos proyectos. Este aumento de costo (ítem Obras Civiles) fue solicitado en el año 2015. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 943386 | 1185290 | 25.6421 | LA UNIDAD TECNICA INFORMA DOS MODIFICACIONES DE CONTRATO POR M$96.016 CORRESPONDIENTES A OBRAS EXTRAORDINARIAS DE PAVIMENTACION DE SECTOR AMBULANCIA Y AL REESTUDIO Y MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE FACHADA. EL PROYECTO FUE REEVALUADO 1 VEZ. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9 | 9 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | LA VARIACION EN LA INVERSION GENERA UNA DISMINUCION MINIMA EN EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL PROYECTO, LA QUE RESULTA POCO SIGNIFICATIVA AL MEDIRLA POR POR ATENCION DE URGENCIA A ENTREGAR. | EL PROYECTO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO APROBADO EN TERMINOS DE PLAZOS, MONTOS Y MAGNITUD. EL PROYECTO DEBIO SER REEVALUADO POR MONTO YA QUE NO SE PUDO ADJUDICAR EN LAS LICITACIONES REALIZADAS. HUBO MODIFICACIONES MENORES RESPECTO A OBRAS NO CONSIDERADAS EN LA FORMULACION INICIAL, MENORES SOBRE TODO CONSIDERANDO QUE SE POSTULO DE PERFIL A EJECUCION Y QUE NO SE APLICABA EL DISEÑO TIPO DE PROYECTOS DE SAR. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30337725-0 | CONSTRUCCION SERVICIO URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN, CABRERO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | COMPLEMENTACIÓN ATENCIÓN DE URGENCIA CON COBERTURA DE 24 HRS EN EL NIVEL PRIMARIO. | LA PRESENTE INICIATIVA CONTEMPLA LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES A FIN DE CERRAR EL PROCESO DE DISEÑO, CUYA ARQUITECTURA MINSAL FUE AJUSTADA PARA EL SAR CABRERO. PARA LA ETAPA EJECUCIÓN, CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 418 M2 EN HORMIGÓN ARMADO, ADOSADO AL CESFAM EXISTENTE Y LA RESPECTIVA HABILITACIÓN CON EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ESTANDAR, PARA UN SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN. EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA, EL DISPOSITIVO CONTEMPLA BOXES DE ATENCIÓN MÉDICA, BOX DE REANIMACIÓN, BOX PARA CATEGORIZACIÓN DE PACIENTES, BOX DE PROCEDIMIENTOS, SALA DE OBSERVACIÓN Y ESTACIÓN DE ENFERMERÍA; POR SU PARTE, LA MAYOR RESOLUTIVIDAD ESTÁ DADA POR LA ENTREGA DE ATENCIÓN DIAGNÓSTICA A TRAVÉS DE EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICO Y RAYOS OSTEOPULMONAR DE BAJA COMPLEJIDAD, ASÍ COMO DE TERAPIA RESPIRATORIA A TRAVÉS DE SALAS PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS AGUDAS. | 28914 |  |  |  | 13 | 12 | Por plazo en licitaciones. | -7.6923 | 5 | 7 | Por plazo en licitaciones. | 40 | 5 | 7 | Por plazo en licitaciones. | 40 |  |  |  |  | 10 | 16 | Se imputo el gasto en menos meses. | 60 | 10 | 9 | - Aumento de plazo por modificaciones de arquitectura posterior a entrega de terreno a solicitud de la dirección comunal de salud, ya que este SAR atendería mayoritariamente urgencia traumatologica derivados de accidentes dada su ubicación (ruta Q-50 y Ruta 5) | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 13 | 13 | 18 | 18 | 0 | CON EL PROYECTO REVALUADO EL PLAZO ESTIMADO PARA ADQUIRIR EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO FINALMENTE RECOMENDADO FUE DE 5 MESES. | 38.4615 | 38.4615 | DE ACUERDO AL ANALISIS DE LA INFORMACION EL ATRASO EN 5 MESES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, SE DEBE A QUE LAS OBRAS CIVILES COMENZARON EN FORMA POSTERIOR A LOS OTROS ITEM DEL PROYECTO. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2016-02-08 | [14 empty] | 1002986 | 2205 | 1005191 | 1005194 | -3 | No existen diferencias | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 418 | 418 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias | NO SE PRODUJO VARIACIONES EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | [12 empty] | Observaciones de terminaciones, ajustes de muebles, sellos, ajustes de puertas y mejoras de pintura. | 4271100% | Aun en periodo de post venta |  | SI | 4277300% | No existen problemas. |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4211600% | 4211600% | 0 | 4215600% | 40 | 4221700% | 61 | 4215800% |  | 4236900% | 152 | 4240800% | 39 | 4243000% | 22 | 314 | 314 | No hay mayores diferencias | [23 empty] | 28650 | 15091 | 199524 | 0 | 2063 | 576731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822059 | 28650 | 15091 | 199524 | 0 | 2063 | 576731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822059 | No hay observaciones | 30428 | 15671 | 207968 | 0 | 2205 | 748919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005191 | No existen observaciones | 30428 | 15671 | 207968 | 0 | 2205 | 748919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005191 | -3 | BIP = SIGFE | 30429 | 15671 | 207968 | 0 | 2206 | 748920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005194 | 31816 | 16686 | 221435 | 0 | 2299 | 763809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036045 | No existen observaciones | [15 empty] | 40436.7606 | 21298.7131 | 281605.0528 | 0 | 2912.1463 | 813990.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160243.1808 | 1229781.1283 | 41056.4471 | 21145.3755 | 280614.0613 | 0 | 2909.6118 | 1010526.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356251.6623 | 40317.6389 | 21145.3755 | 280614.0613 | 0 | 2909.6118 | 967938.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312925.566 | 16.8937 | 13.1595 | 18.9128 | -3.1945 | 6.7609 | 3140.9703 | 2315.6432 | LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTOS RECOMENDADOS, CONTRATADOS Y GASTOS REALES SE DEBE A REEVALUACION A LA QUE SE SOMETIÓ EL PROYECTO.EL PROYECTO FUE REVALUADO PRODUCTO DE QUE SE REALIZARON 2 LICITACIONES QUE NO SE PUDIERON ADJUDICAR PORQUE EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA SUBESTIMADO. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 915558 | 970431 | 5.9934 | EL PROYECTO FUE REVALUADO PRODUCTO DE QUE SE REALIZARON 2 LICITACIONES QUE NO SE PUDIERON ADJUDICAR PORQUE EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA SUBESTIMADO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 19 | 19 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | SI BIEN ES CIERTO EL PROYECTO FUE REVALUADO POR MAYOR COSTO, EL INDICADOR DE RENTABILIDAD FUE NUEVAMENTE CALCULADO EN ESA OPORTUNIDAD Y POR ELLO NO HAY VARIACION DEL INDICADOR RECOMENDADO Y/O CORREGIDO. | EL PROYECTO FUE EJECUTADO DE ACUERDO A LO ORIGINALMENTE APROBADO Y EL ATRASO O MAYOR PLAZO SE PROUDUJO PORQUE LICITARON PRIMERO EL ITEM DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ANTES QUE LAS OBRAS CIVILES. SEGUN LA INFORMACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA, LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SE LICITARON ANTES POR QUE TUVIERON MAYOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A FINES DEL AÑO 2015 Y ESE MOTIVO EXPLICA EL MAYOR PLAZO EN QUE SE EJECUTO EL PROYECTO, PORQUE LO NORMAL ES LICITAR PRIMERO LAS OBRAS CIVILES Y POCO ANTES DEL TERMINO DE LAS OBRAS, LICITAR EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. EN GENERAL EL PROYECTO SE EJECUTO EN CUANTO A MAGNITUD, PLAZOS Y COSTOS DENTRO DE LOS MARGENES ESPERADOS. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30338173-0 | CONSTRUCCION SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN CESFAM NORTE LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | COMPLEMENTACIÓN ATENCIÓN DE URGENCIA CON COBERTURA 24 HRS. EN EL NIVEL PRIMARIO. | EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE ALTA RESOLUCION EN EL ACTUAL CESFAM NORTE DE LOS ANGELES, CONSIDERA UNA SUPERFICIE DE 499M2 MÁS UNA CIRCULACION DE CUBIERTA QUE CONECTA CON EL CENTRO DE SALUD. ESTE PROYECTO CONSIDERA EL TERMINO DE LOS DISEÑOS, LAS OBRAS CIVILES Y EL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE. LOS PRINCIPALES RECINTOS DE ESTE NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD SON: SALA DE ESPERA, TRIAGE, SALA DE ATENCIÓN DE PACIENTES, BOX DE REANIMACIÓN, SALA DE OBSERVACIÓN Y SALA DE RAYOS X. LA MATERIALIDAD DE LA OBRA SERÁ DE HORMIGÓN ARMADO Y TABIQUES DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. | 60000 |  |  |  | 13 | 12 | No hubo variaciones | -7.6923 | 5 | 10 | EL PLAZO RECOMENDADO PARA EL ITEM EQUIPAMIENTOS FUE DE 5 MESES. | 100 | 5 | 10 | EL PLAZO RECOMENDADO PARA EL ITEM EQUIPOS FUE DE 5 MESES. | 100 |  |  |  |  | 13 | 13 | No hubo variaciones | 0 | 10 | 9 | Aumento de plazo de 60 días corridos por mejoras en cierre perimetrales, mejoras de accesibilidad universal (rampas, barandas), mejoras de instalación de calefacción y mejoras de acceso vehicular ambulancia y estacionamiento. | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [20 empty] | 5 | 10 | Por plazo de licitaciones | 100 |  |  |  |  | 13 | 13 | 18 | 19 | 1 | Por plazo de licitaciones | 38.4615 | 46.1538 | DE ACUERDO AL ANALISIS DE LA INFORMACION EL ATRASO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO EN RELACION A LOS 13 MESES ESTIMADOS ORIGINALMENTE, SE DEBE A QUE LAS OBRAS CIVILES COMENZARON EN FORMA POSTERIOR A LOS OTROS ITEM DEL PROYECTO. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2016-03-09 | [14 empty] | 1106217 | 2151 | 1108368 | 1108366 | 2 | No existen modificaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 499 | 499 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias | NO SE PRODUJO VARIACION EN LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL PROYECTO. | [12 empty] | Mejoras pintura, mejora sellos, ajustes puertas (lamina de inoxidable) | 4273200% | Aun en post venta |  | SI | 4279400% | No hay problemas |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4211500% | 4211500% | 0 | 4213900% | 24 | 4230900% | 170 | 4214300% |  | 4236900% | 60 | 4243800% | 69 | 4245900% | 21 | 344 | 344 | No existen observaciones | [23 empty] | 28650 | 15091 | 196525 | 0 | 2064 | 679488 | 0 | 41175 | 0 | 0 | 962993 | 28650 | 15091 | 196525 | 0 | 2064 | 679488 | 0 | 41175 | 0 | 0 | 962993 | No existen observaciones | 29656 | 15785 | 205566 | 0 | 2151 | 813748 | 0 | 43069 | 0 | 0 | 1109975 | No existen observaciones | 29656 | 15774 | 204765 | 0 | 2151 | 813748 | 0 | 42274 | 0 | 0 | 1108368 | 2 | BIP = SIGFE | 29654 | 15774 | 204765 | 0 | 2152 | 813748 | 0 | 42273 | 0 | 0 | 1108366 | 30910 | 16795 | 218024 | 0 | 2257 | 829926 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 1142922 | No existen observaciones | [15 empty] | 40436.7606 | 21298.7131 | 277372.4294 | 0 | 2913.4135 | 959021.2225 | 0 | 58113.666 | 0 | 0 | 1359156.2051 | 0 | 40014.7655 | 21298.7131 | 277372.4294 | 0 | 2858.9217 | 1098000.8062 | 0 | 58113.666 | 0 | 0 | 1497659.3018 | 39172.0426 | 21283.506 | 276291.463 | 0 | 2858.9217 | 1051724.546 | 0 | 57040.3031 | 0 | 0 | 1448370.7823 | 10.1904 | 6.564 | 9.6665 | -3.291 |  | 2902.5467 | 2107.6644 | EL PROYECTO FUE CONTRATADO POR UN MAYOR MONTO A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO PERO QUE NO ALCANZO A REQUERIR REVALUACION,DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. ESTUVO EN EL LIMITE DEL 10% EN LO QUE SE REFIERE AL MONTO TOTAL Y LLEGO A UN POCO MAS DE 14% EN EL ITEM DE OBRAS CIVILES. HUBO MODIFICACIONES MENORES CORRESPONDIENTES A MEJORAS EN CIERRE PERIMETRALES, MEJORAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (RAMPAS, BARANDAS), MEJORAS DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y MEJORAS DE ACCESO VEHICULAR AMBULANCIA Y ESTACIONAMIENTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REVALUADO. HUBO MODIFICACIONES MENORES CORRESPONDIENTES A MEJORAS EN CIERRE PERIMETRALES, MEJORAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (RAMPAS, BARANDAS), MEJORAS DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y MEJORAS DE ACCESO VEHICULAR AMBULANCIA Y ESTACIONAMIENTO. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9 | 9 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE RENTABILIDAD AUMENTA PRODUCTO DEL MAYOR COSTO DE LAS OBRAS CIVILES EN RELACION AL MONTO RECOMENDADO, PERO ES POCO SIGNIFICATIVO AL MEDIRLO POR ATENCION | EL PROYECTO SE EJECUTO CONFORME A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO EN CUANTO A MAGNITUD Y COSTOS. EN CUANTO A PLAZOS, HUBO UN AUMENTO DE 60 DIAS POR ALGUNAS MEJORAS MENORES QUE SE REALIZARON AL PROYECTO. LOS OTROS 4 MESE DE DIFERENCIA SE DEBEN A LA COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ANTES DE LICITAR LAS OBRAS CIVILES. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044764-0 | CONSTRUCCION CICLO VIA ACCESO ORIENTE ARAUCO RUTA P - 20 | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | SENDAS MULTIPROPOSITO (CICLOVIAS) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEBIDO A LA DISTANCIA Y LA GRAN POBLACION EXISTENTE EN EL SECTOR DE PUNTA CARAMPANGUE, SE HACE NECESARIO LA CONSTRUCCION DE UNA CICLO VIA QUE UNA A LA CIUDAD DE ARAUCO. | CONSTRUCCION DE UNA CICLO VIA DE 3.074 METROS DE LONGITUD CON UN ANCHO DE 1.75 METROS, SE CONSTRUIRA EN HORMIGON DE 8 CM DE ESPESOR PIGMENTADO DE COLOR NARANJO, CONFINADA POR SOLERAS TIPO C, UBICADA EN LA RUTA P-20 ENTRE LA INTERSECCION DE LA CALLE EL BUDI CON LA RUTA P-20 Y EL PUENTE HUILLINES 3. EL PROYECTO TIENE UN CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 597 PERSONAS, DE LAS CUALES 293 SON HOMBRES Y 304 MUJERES. | 0 | CICLO VIA | [22 empty] | 7 | 34 | Anexo N° 1 Aumento de plazo : 27-08-2014 /termino teórico 30-10-2014/ 60 días corridos. Anexo N° 2 Aumento de plazo : 24-10- 2014 /termino teórico 15-12-2014/45 días corridos. Anexo N° 3 Aumento de plazo : 03 -12-2014 /termino teórico 23-01-2015/ 37 días corridos. Anexo N° 4 Aumento de plazo : 19 -01-2015 /termino teórico 17-02-2015/ 25 días corridos. Anexo N° 5 Aumento de plazo : 13-02-2015 /termino teórico 04-04-2015 /50 días corridos. Anexo N° 6 Aumento de plazo, aumento de obras y obras extraordinarias. : 02 -04-2015 /termino teórico 19-05-2015/ 45 días corridos. Anexo N° 7 Disminución obras : 16-04-2015. Anexo N° 8 Paralización : 12-05-2015. Anexo N° 8 Reinicio : 27-07-2015/termino teórico 03-08-2015/ 07 días corridos. Establece comisión recepción : 17-08-2015 Acta con Observaciones : 27-08-2015/ termino teórico 26-09-2015/ 30 días corridos. Informe comisión aumenta plazo : 20-09-2015/termino teórico 20-11-2015/ 55 días corridos. Acta sin Observaciones : 30-11-2015 Establece comisión recepción def. : 10-11-2016 Acta con Observaciones def. : 14-11-2016/termino teórico 28-11-2015/ 14 días corridos. | 385.7143 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 34 | 34 | 0 | Existieron detalles en obras civiles con observaciones, por lo que el contratista debía subsanarlos, como también se efectuaron disminuciones de partidas. | 385.7143 | 385.7143 | El proyecto se ejecutó en un plazo de 34 meses, solicitando los aumentos de plazos previo al término. También hubo paralización de obras por 46 días. Existieron detalles en obras civiles con observaciones, por lo que el contratista debía subsanarlos, como también se efectuaron disminuciones de partidas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-03-04 | [14 empty] | 337276 | 0 | 337276 | 460264 | -122988 | Se ingresa con fecha 15-07-2013 un contrato inicial en el BIP por un monto de M$327.437.- MONTO CONTRATO: $438.567, AUMENTO DE OBRAS 1: M$ 6.440.601, AUMENTO DE OBRAS 2: M$ 15.676.221 TOTAL GASTADO EN OBRA: M$ 460.264 Hubo modificaciones por M$ 6.441+ 15.676=22.117, correspondientes a obras extraordinarias en el acceso vehicular y a disminución de excavaciones. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 3074 | 3074 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones. | No hay variación entre lo recomendado y lo ejecutado. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CON FECHA 10-11-2016 | 4268400% | RECEPCIÓN PROVISORIA CON FECHA 28-11-2016 | 4270200% | SI | 4249100% | Existen problemas con luminarias peatonales, por lo que se cobraría la boleta de fiel cumplimiento de contrato. |  | En Operación |  | ESTEBAN JOSE CARES GUALA | MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4125500% | 4136100% | 106 | 4144600% | 85 | NA |  | 4166300% | 217 | 4166300% | 217 | 4170200% | 39 | 4175900% | 57 | 504 | 398 | Las mayores diferencias en días se generan entre la creación presupuestaria y el proceso de licitación que realiza la Unidad Técnica | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438650 | No existen diferencias en lo informado por la Ficha IDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460264 | El proyecto originalmente fue contratado por un monto de $438.567.266 mediante el decreto que aprueba contrato Nº 477 de fecha 24.04.2014, sin embargo, el proyecto tuvo dos modificaciones de contrato las cuales generar un monto total de $460.263.912. Modificación Nº1 que consiste en aumentos de obras y obras extraordinarias por un monto de $22.116.822 (corresponde a accesos vehiculares) Modificación Nº2 que consiste en una disminución de obras (excavaciones) por un monto de -$420.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460264 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510613 | Los gastos considerados en el SIGFE corresponden a los montos finalmente contratados generados por modificaciones de contrato. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647220.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647220.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667466.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667466.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647075.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647075.61 | 3.1283 | -0.022321 | -0.022321 | -3.055 |  | 210.4995 | 210.4995 | El costo de las obras civiles contratadas, en moneda actualizada es un 3,13% mayor a lo recomendado. Hubo modificaciones correspondientes a obras extraordinarias en el acceso vehicular y a disminución de excavaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo revaluación. Se realizaron modificaciones menores refiridas a obras extraordinarias en el acceso vehicular y a disminución de excavaciones | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 173910 | 174230 | 0.184 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad del proyecto manteniendo los supuesto de la evaluación original presenta un pequeño aumento. | El proyecto tiene un aumento de plazo de 7 a 33 meses. En relación al gasto en obras civiles estos disminuyen en un 0.02% respecto a lo recomendado. Esta iniciativa no presenta variaciones en la magnitud entre lo recomendado y lo ejecutado. al disminuir el costo de inversión hace aumentar levemente la rentabilidad del proyecto | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104257-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA COMUNA DE TIRUA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | TIRUA | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | SE INSERTA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION DEL BORDE COSTERO DE 18 LOCALIDADES DE LA REGION DEL BIOBIO, AFECTADAS POR EL SISMO Y MAREMOTO DEL 27/2. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE RELLENOS, PAVIMENTACIÓN, PAISAJISMO, MOBILIARIO, RIEGO, AGUAS LLUVIAS, ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA COSTANERA DE LA COMUNA DE TIRÚA ENTRE LAS CALLES JULIO MONTT Y CALLE COSTANERA EXISTENTE, EN UNA SUPERFICIE DE CALZADA DE 5245 M2. | 3459 |  |  |  | 10 | 16 | Se realizaron 4 contratos de Personal a Honorarios: Jeannette Rojas Perez para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Fabiola Muñoz Thiele para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Paola Saldias Torres para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Ariel Inostroza Rebolledo para Asesoria Técnica por 180 dias corridos | 60 | [12 empty] | 4 | 15 | El gasto se ejecutó entre los meses de Agosto 2014 y Octubre 2015. | 275 | 10 | 11 | 1 contrato adjudicado: Res. 52 del 18/02/2015, Richard Figueroa Burgos, con un plazo de ejecución de 180 días corridos Se amplia el plazo según la Res. 4541 del 19/11/2015 que otorga 30 días para ejecución de Obras (EXCESIVA Demoras en el Proceso Expropiatorio). | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 29 | 29 | 0 | La necesaria reevaluación del proyecto correspondiente al item Expropiaciones, por recursos insuficientes para dar abasto a todos los lotes requeridos para la ejecución del proyecto | 107.1429 | 107.1429 | HUBO UN EXCESIVO PLAZO EN LAS EXPROPIACIONES Y TIEMPOS MUERTOS EN LOS QUE NO SE PUDO AVANZAR EN LAS CONSULTORÍAS. El proyecto fue revaluado para mayores recursos de expropiaciones. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2015-04-01 | [14 empty] | 849676 | 497108 | 1346784 | 1346783 | 1 | 4 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Jeannette Rojas Perez Res. 1572 del 25/08/2014 por $1.084.630.- Fabiola Muñoz Thiele Res. 1577 del 25/08/2014 por $577.500.- Paola Saldias Torres Res. 1567 del 25/08/2014 por $1.225.000.- Ariel Inostroza Rebolledo Res. 437 del 05/08/2015 por $8.268.000.- 1 contrato de Obras Civiles Richard Figueroa Burgos Res. 52 del 18/02/2015 por $819.342.665.- Existen Modificaciones de contrato Res. 1345 del 21/04/2016 que aprueba Disminuciones de Obras (demoras en la entrega de dos Lotes, no se pudo ejecutar la demolición de viviendas) por $2.411.742; Res. 4455 del 13/12/16 Obras adicionales (Obras de Iluminación, Obras de Pavimentación) por $21.589.392; | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5245 | 5245 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE RELLENOS, PAVIMENTACIÓN, PAISAJISMO, MOBILIARIO, RIEGO, AGUAS LLUVIAS, ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA COSTANERA DE LA COMUNA DE TIRÚA ENTRE LAS CALLES JULIO MONTT Y CALLE COSTANERA EXISTENTE, EN UNA SUPERFICIE DE CALZADA DE 5245 M2. NO EXISTEN VARIACIONES ENTRE LO RECOMENDADO Y LO EJECUTADO | no existen variaciones entre lo recomendado y lo ejecutado | [12 empty] | hay Recepción Provisoria. NO SE DISPONE DEL DOCUMENTO DOM. | 4241200% | La recepcion no tuvo observaciones, NO SE DISPONE DEL DOCUMENTO DOM | 4241200% | SI | 4241200% | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4152200% | 4166100% | 139 | 4173300% | 72 | 4182100% | 88 | 4187700% | 56 | 4205300% | 232 | 4209500% | 42 | 4212400% | 29 | 602 | 463 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (01/04/2015) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (18/02/2015) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 20000 | 0 | 0 | 193509 | 1500 | 812500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027509 | 20299 | 0 | 0 | 196384 | 1525 | 824571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042779 | Proyecto se inicia el 2014, contratando Consultorias, en el 2015 se contrata Obras Civiles, las cuales terminan el 2016 con 6 meses de aumento de plazo. Se extiende la expropiación del terreno. | 11156 | 0 | 0 | 496297 | 812 | 838520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346785 | 4 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Jeannette Rojas Perez Res. 1572 del 25/08/2014 por $1.084.630.- Fabiola Muñoz Thiele Res. 1577 del 25/08/2014 por $577.500.- Paola Saldias Torres Res. 1567 del 25/08/2014 por $1.225.000.- Ariel Inostroza Rebolledo Res. 437 del 05/08/2015 por $8.268.000.- 1 contrato de Obras Civiles Richard Figueroa Burgos Res. 52 del 18/02/2015 por $819.342.665.- Existen Modificaciones de contrato Res. 1345 del 21/04/2016 que aprueba Disminuciones de Obras (demoras en la entrega de dos Lotes, no se pudo ejecutar la demolición de viviendas) por $2.411.742; Res. 4455 del 13/12/16 Obras adicionales (Obras de Iluminación, Obras de Pavimentación) por $21.589.392; | 11156 | 0 | 0 | 496297 | 812 | 838520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346785 | 2 | BIP = SIGFE | 11155 | 0 | 0 | 496297 | 812 | 838519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346783 | 12018 | 0 | 0 | 533188 | 882 | 891848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437936 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2014: Gastos Administrativos: M$166.- Consultorías: M$1.220.- Año 2015: Gastos Administrativos: M$456.- Consultorías: M$8.268.- Terrenos: M$203.734.- Obras Civiles: M$816.931.- Año 2016: Terrenos: M$102.042.- Obras Civiles: M$21.589.- | [15 empty] | 29511.7766 | 0 | 0 | 285518.3286 | 2217.6919 | 1198828.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516076.2826 | 1830814.9197 | 15232.3753 | 0 | 0 | 675683.8355 | 1117.7167 | 1131427.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823461.0534 | 15231.108 | 0 | 0 | 675683.8355 | 1117.7167 | 1130199.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822231.8184 | 20.275 | 20.1939 | -5.7247 | -0.067412 | -0.46881 | 347.4227 | 215.4813 | La mayor incidencia se produce por el mayor valor en la expropiación del terreno con 136% de aumento respecto de lo recomendado originalmente provocado por un desfase de varios meses entre la expropiación de los primeros y últimos lotes, aunque presenta poca variación respecto del monto revaluado. Los demás items se comportan dentro de lo esperado producto de la demora de expropiaciones. | Variación Mayor a 20% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 1196343 | 19178 | 1.603% | Disminuciones de Obras por $2.411.742.- Obras Adicionales por $21.589.392.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1196348 | 1444712 | 20.7602 | EL AUMENTO DE RECURSOS PARA EXPROPIAR Y LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO EN OBRAS CIVILES DAN ORIGEN A LAS 2 REVALUACIONES. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1170390 | 1103502 | -5.715 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 7.3 | 6.8 | -6.8493 | Real < Recomendado | EL MAYOR COSTO INCURRIDO RESPECTO DE LO INICIAL HIZO BAJAR LA TIR SOCIAL DEL PROYECTO, PERO ESTA SE MANTIENE SOBRE 6% | EL PROYECTO EJECUTA LAS OBRAS DE ACUERDO A LO ESPERADO. NO HAY VARIACIONES EN MAGNITUD. EL AUMENTO DE PLAZO SE ORIGINA FUNDAMENTALMENTE POR LA ESPERA EN LAS EXPROPIACIONES YA QUE HIUBO DE SOLICITAR MAS RECURSOS LO QUE DIÓ ORIGEN A REVALUACIÓN. LA VARIACIÓN DE MONTOS REALES VERSUS LOS MONTOS REVALUADOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO MENOR A 10% | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133606-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTOS CALLES POBLACION LOS AMARILLOS, CURANILAHUE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CURANILAHUE | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CALLES SE ENCUENTRAN CON RIPIO EN MAL ESTADO Y EL MUNICIPIO NO CUENTA CON RECURSOS PARA LA MANTENCION ANUAL | CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA POBLACION LOS AMARILLOS, CONTEMPLANDO COSTANERA LOS AMARILLOS Y LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6 .ENTRE LAS PRINCIPALES OBRAS SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE 4.270 M2 DE ASFALTO, 1.036 DE HORMIGÓN Y 72 M2 DE ZARPAS, 1.516 M2 DE ACERAS, 1.036 M2 DE MEJORAMIENTO DE SUELO. 2.503 M2 DE GEOTEXTIL, 158 ML DE CANAL, 149 ML DE SOLERAS, 74 ML DE TUBOS PVC, 130 ML DE TUBOS CC, 55 DISPOSITIVOS DE RODADO, 100 M3 DE REFUERZOS, 20 SUMIDEROS, 23 CAMARAS DE AGUAS LLUVIAS, ETC. DE ACUERDO A PLANOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | [24 empty] | 6 | 21 | HUBO PARALIZACION DE OBRAS POR 433 DIAS POR MOTIVOS DE MODIFICAR OBRAS PARA INCLUIR SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y AUMENTO DE PLAZO POR 37 DIAS POR OBRAS EXTRAORDINARIAS DE AGUAS LLUVIAS. EL MAYOR LAPSO DE TIEMPO SE DEBIO A LA APROBACION EN SERVIU DE LA MODIFICACION DE PLANOS. LA PARALIZACION Y AUMENTO DE PLAZO SE REALIZO POR DECRETO ALCALDICIO. | 250 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | PARALIZACION Y AUMENTO DE PLAZO PARA INCORPORAR OBRAS DE AGUAS LLUVIAS | 250 | 250 | LLAMA LA ATENCION QUE EL PROYECTO TENGA UN PROLONGADO AUMENTO DE PLAZOS DE MAS DE 400 DIAS, TENIENDO PRESENTE QUE ESTA MISMA INICIATIVA HABIA TENIDO UN RATE IN (BIP: 30071114) POR HABER ADJUDICADO OBRAS QUE NO ESTABAN AUTORIZADAS EN APROBACION ORIGINAL. POR ESTE MOTIVO EL PROYECTO ESTUVO PARALIZADO POR MAS DE 2 AÑOS. SEGUN LOS PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD, ESTE NUEVO AUMENTO DE PLAZOS POR LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS DE UN PASAJE, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LA NUEVA APROBACION DEL SERVIU QUE DEMORO MAS DE UN AÑO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-03-03 | [14 empty] | 293026 | 0 | 293026 | 314084 | -21058 | EL CONTRATO ORIGINAL FUE DE M$ 309.145 ADJUDICADO POR DECRETO N° 1.181 DE FECHA 25/02/2014Y HUBO MODIFICACION DE M$ 4.775 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, APROBADO POR DECRETO N° 7596 DE FECHA 29/09/2015. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5306 | 5306 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EN LAS OBRAS DE PAVIMENTOS NO HUBO DIFERENCIAS, SIN EMBARGO EN LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS SE DEBIERON INCORPORAR COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS 175,5 METROS LINEALES. | SE PRODUJO UN AUMENTO EN LA MAGNITUD DE 175,5 METROS LINEALES QUE CORRESPONDE A LAS MAYORES OBRAS POR LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL PASAJE QUE NO ESTABA INCORPORADO AL PROYECTO ORIGINAL Y QUE TAMBIEN EXPLICA EL AUMENTO Y/O MODIFICACION DEL CONTRATO POR M$ 4.775. LA SUPERFICIE DE PAVIMENTACION NO FUE MODIFICADA. | [12 empty] | HUBO OBSERVACIONES: - MEJORAR ACCESOS VEHICULARES PASAJE RIO TRONGOL - REFORZAR TUBERIAS PASAJE PLEGARIAS - PASAJE NAHUELAN PAVIEMNTO QUEBRADO PERAL DE RETORNO ETC. | 4235600% | NO SE HA REALIZADO |  | SI | 4235700% |  |  | En Operación |  | FRANCISCO FUENTEALBA HIGUERA | MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4142800% | 4142800% | 0 | 4147700% | 49 | NA |  | 4169500% | 218 | 4169500% | 218 | 4170100% | 6 | 4182000% | 119 | 392 | 392 | La unidad técnica licita el proyecto el 04.12.2013 y adjudica con fecha 28.01.2014 lo cual genera tiempos prolongados desde la creacion presupuestaria. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345320 | No hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314084 | El contrato original corresponde a un monto de $ 309.309.145 y se realiza una modificación de contrato que corresponde al Ord,. Nº 3284 del 02.09.2015 por un monto de $4.775.138 que significa disminuciones, aumentos y obras extraordinarias. Se contemplan obras adicionales de relleno de zanja, canal proyectado para recibir las aguas lluvias que proceden del estadio hacia el pavimento, se eliminan obras que corresponden a aceras proyectadas en el pasaje 4 y tubo de pvc de 200mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314084 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347831 | No existen diferencias en el SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509512.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509512.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442997.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442997.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440789.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440789.7106 | -13.0547 | -13.488 | -13.488 | -0.49832 |  | 83.0738 | 83.0738 | LA DIFERENCIA ENTRE MONTOS CONTRATADOS Y GASTOS REALES SOLO SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MONEDA. EL AUMENTO DEL MONTO DE M$ 4.775 QUE NO NECESITÓ REVALUACION SE DEBIÓ A LA INCORPORACIÓN DE OBRAS POR LA SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS QUE NO SE HABÍA CONTEMPLADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 402061 | 4775 | 1.188% | 31/12/2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL AUMENTO DEL MONTO DE M$ 4.775 QUE NO NECESITÓ REVALUACION SE DEBIO A LA INCORPORACION DE OBRAS POR LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS QUE NO SE HABIA CONTEMPLADO. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 7.1 | 7.7 | 8.4507 | Real > Recomendado | [5 empty] | LA VARIACION DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO SE HIZO CONSIDERANDO EL SUPUESTO DE QUE SE MANTIENEN LOS DATOS DE FLUJO VEHICULAR UTILIZADOS EN LA PLANILLA DE LA EVALUACION ORIGINAL Y EL AUMENTO DE LA TIR SE DEBE ENTONCES AL MENOR MONTO DE INVERSION FINALMENTE CONTRATADO. | EL PROYECTO CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE PAVIMENTAR LAS CALLES QUE ERAN DE TIERRA, PERO LOS PLAZOS EN QUE SE MATERIALIZÓ LA INICIATIVA FUERON EXCESIVOS, YA QUE COMO SE SEÑALO EN EL RATE (RS) DE ESTE PROYECTO, SE TRATO DE LA TERMINACION DE OTRO, QUE TUVO UN RATE (IN) POR EJECUTAR OBRAS QUE NO ESTABAN APROBADAS. LO ANTERIOR EXPLICARIA LA MEJORA EN LA RENTABILIDAD, AUMENTO DE LA TIR PORQUE EN LA NUEVA EVALUACION SE CONSIDERAN COMO COSTO HUNDIDO. EL PRESUPUESTO ESTABA SOBREESTIMADO. TENIENDO PRESENTE LOS IMPORTANTES ATRASOS EN LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO, MAS DE UN AÑO. PARECE CONVENIENTE INVESTIGAR CON MAYOR DETENCION LOS MOTIVOS DE AQUELLO. LA UNIDAD TECNICA LO JUSTIFICA SEÑALANDO QUE EL SERVIU SE DEMORO TODO ESE TIEMPO EN APROBAR LA MODIFICACION. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077090-0 | MEJORAMIENTO ACCESO (AVDA. ALEMANIA) CIUDAD DE LOS ÁNGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | Corresponde a un proyecto de Vialidad Urbana, inserto en la línea de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, destinado al mejoramiento de las condiciones físicas y operacionales de las vías estructurantes de las principales ciudades del país, respondiendo a las nuevas demandas y exigencias del transporte. | EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, POR AVENIDA ALEMANIA, DESDE SU INTERSECCIÓN CON LA ANTIGUA RUTA 5 HASTA VILLAGRÁN, EN UNA EXTENSIÓN DE 1.974,58 METROS. EL PROYECTO CONTEMPLA: UNA SOLUCIÓN A DESNIVEL EN EL CRICE DE LA AVENIDA CON LA EX RUTA 5; HABILITACIÓN DE DOBLE CALZADA; PISTAS DE VIRAJE; PROYECTOS DE ILUMINACIÓN Y PAISAJISMO; Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PEATONES. | 117972 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 60 | 106 | Se realizaron, 13 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2008 29 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2009 9 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2010 1 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2011 22 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2012 93 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2013 16 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2014 10 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2015 10 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2016 | 76.6667 | [12 empty] | 62 | 107 | El gasto se ejecutó entre los meses de Marzo 2008 y Diciembre 2016. | 72.5806 | 58 | 92 | 6 contratos adjudicados: 1) Res. 456 del 28-11-2008, Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A.,con un plazo de ejecución de 400 días corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res. 4520 del 30-09-2009 que otorga 71 días corridos para Modificaciones de obras (Movimientos de tierra) Res. 1085 del 04-05-2010 que otorga 15 días corridos por demoras Pruducidas por el terremoto 27F del año 2010. Res. 1401 del 08-06-2010 que otorga 79 días corridos demoras en el traslado de cables subterraneos de ENTEL y demoras en expropiaciones. 2) Res. 146 del 12-10-2012, Alejandro Vera Arias, con un plazo de ejecución de 330 días corridos. Contrato fue liquidado con cargo 3) Res. 6056 del 19-12-2013, Claro Vicuña Valenzuela, con un plazo de ejecución de 90 días corridos. Obras de Emergencia 4) Res. 1810 del 09-05-2014, Claro Vicuña Valenzuela, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. Obras de Emergencia 5) Res. 4829 del 22-12-2014, Claro Vicuña Valenzuela, con un plazo de ejecución de 45 días corridos. Obras de Emergencia 6) Res. 146 del 20-11-2014, Constructora Mayo, con un plazo de ejecución de 300 días corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res. 5251 del 23-12-2015 que otorga 14 días corridos para ejecución de aumentos de Obras (Obras dado de refuerzo, obras para desvio de transito) y Obras Extraordinarias(losa y dado de refuerzo y desvio de transito) Res. 158 del 20-01-2016 que otorga 73 días corridos para ejecución de aumentos de Obras (Muro de TEM) y Obras Extraordinarias(Muro de TEM). Res. 2246 del 28-06-2016 que otorga 30 días corridos para ejecución de aumentos de Obras (Obras Dado de Refuerzo) y Obras Extraordinarias(Reparaciones de Estribo N-O y S-O). Res. 2506 del 19-07-2016 que otorga 12 días corridos para ejecución de aumentos de Obras (iluminación) y Obras Extraordinarias(Estructuras y equipos de iluminacion). Res. 4727 del 27-12-2016 que otorga 134 días corridos para ejecución de aumentos de Obras (Aguas Lluvias, Red de Riego, Seguridad Vial, Proyecto Vial, proyecto de iluminación ) y Obras Extraordinarias(Aguas Lluvias, Red de Riego, sincronismo semaforizacion, Rellenos Muros TEM, Proyecto de Iluminación, estudio de Mecanica de Suelos). | 58.6207 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 62 | 62 | 106 | 107 | 1 | El Proyecto se presentó como una ejecución en dos etapas, la primera etapa consideraba el mejoramiento de avenida Alemania desde el camino de las Industrias hasta Villagrán, fue contratada a fines del 2018 a la empresa Claro Vicuña Valenzuela, en cuya ejecución ocurrió el terremoto 27F 2010. por lo que tuvo un aplazamiento en su termino final. La segunda etapa consideraba el cruce de avenida Alemania con el Camino de Las Industrias, mediante un desnivel, esta obra fue contratada a Alejandro Vera Arias, la cual fue liquidada con cargo por incumplimiento del contratista a las instrucciones impartidas por las autoridades, paralizaciones, reclamos por finiquitos pendientes a trabajadores y un claro atraso en la ejecucion de la obra. Para mantener el uso del cruce, se contrataron obras de emergencia a la empresa Claro Vicuña. Posteriormente se contrata a la Empresa Constructora Mayor a fines del 2014, quien termina la obra a mediados del 2016. | 70.9677 | 72.5806 | EL AUMENTO DE PLAZOS SE DEBE A QUE SE REALIZÓ EN ETAPAS, TENIENDO RETRASOS POR EL TERREMOTO 2010, UN CONTRATO FUE TERMINADO ANTICIPADAMENTE Y CONTRATADO DE NUEVO PARA EL TÉRMINO DE LAS OBRAS. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 50% al 100% | 2009-02-09 | [14 empty] | 11708302 | 2593938 | 14302240 | 14306576 | -4336 | Existen 203 contratos en Consultorias, de los cuales 13 corresponden al año 2008, por $27.435.000.- 29 corresponden al año 2009, por $118.402.000.- 9 corresponden al año 2010, por $44.314.000.- 1 corresponden al año 2011, por $1.000.000.- 22 corresponden al año 2012, por $66.291.000.- 93 corresponden al año 2013, por $314.280.000.- 16 corresponden al año 2014, por $36.532.000.- 10 corresponden al año 2015, por $65.484.000.- 10 corresponden al año 2016, por $35.861.000.- 6 Contratos de Obras Civiles 1) Res. 456 del 28-11-2008 por $4.997.345.303 (valor considera Valores Proformas estimados).- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 3982 del 26-08-2008 disminuciones de Obra por $56.560.446.- Res. 2583 del 09-09-2010 para la ejecución de Aumentos de Obras por $12.271.065; Obras extraordinarias por $35.326.848; disminuciones de obras por $12.142.147.- Res. 3440 del 16-11-2010 para la ejecución de Aumentos de Obras por $91.925.941; Obras extraordinarias por $28.949.958; disminuciones de obra por $33.372.876.- Se cancelan $30.763.864 por concepto de Indemnización. 2) Res. 146 del 12-10-2012 por $3.536.230.389.- de los cuales solo se cancelan: $1.999.392.409.- ya que fue liquidada con cargo 3) Res. 6056 del 19-12-2013 por $199.111.168.- Existen Modificaciones de Contrato Res. 1372 del 11-04-2014 para la ejecución de Aumentos de Obras por $19.883.284; Obras extraordinarias por $9.922.920; 4) Res. 1810 del 09-05-2014 por $154.645.006.- Existen Modificaciones de Contrato Res. 4189 del 12-11-2014 para la ejecución de Aumentos de Obras por $17.729.778; Disminuciones de Obra $17.749.778 Res. 4758 del 17-12-2014 por Disminuciones de Obra por $568.800 y Supresiones de Obra por $3.032.428.- 5) Res. 4829 del 22-12-2014 por $169.927.081.- 6) Res. 146 del 20-11-2014 por $2.898.226.686.- Existen Modificaciones de Contrato Res. 5251 del 23-12-2015 para la ejecución de Aumentos de Obras por $1.895.074; Obras Extraordinarias por $7.804.926 y Disminuciones de Obra $533.708.- Res. 158 del 20-01-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $69.755.509; Obras Extraordinarias por $68.310.210.- Res. 2246 del 28-06-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $8.276.352; Obras Extraordinarias por $28.320.804 y supresiones de obra por $2.267.304.- Res. 2506 del 19-07-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $134.127.242; Obras Extraordinarias por $14.834.752 y supresiones de obra por $18.380.579.- Res. 4727 del 27/12/2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $96.713.928; Obras Extraordinarias por $79.051.706 y disminuciones de Obra por $42.674.961.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 1975 | 1975 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, POR AVENIDA ALEMANIA, DESDE SU INTERSECCIÓN CON LA ANTIGUA RUTA 5 HASTA VILLAGRÁN, EN UNA EXTENSIÓN DE 1.974,58 METROS. | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD SEGÚN LO RECOMENDADO. | [12 empty] | No hay recepción provisoria | 4261400% | La recepción no tuvo observaciones | 4261400% | SI | 4261400% | El proyecto no presenta dificultades en su operación |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 3945500% | 3945500% | 0 | 3948400% | 29 | 3950800% | 24 | 3951400% | 6 | 3978000% | 272 | 3985300% | 73 | 3993400% | 81 | 479 | 479 | Proyecto se contrata el año 2008 y se inicia el 2009 | [23 empty] | 497498 | 0 | 0 | 578220 | 35535 | 6528909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640162 | 497498 | 0 | 0 | 578220 | 35535 | 6528909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640162 | Proyecto se inicia el 2008, contratando Consultorias, en el 2009 se contrata Obras Civiles, terminando todas las obras el 2016 | 709599 | 0 | 0 | 2542394 | 54821 | 11002505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14309319 | Existen 203 contratos en Consultorias, de los cuales 13 corresponden al año 2008, por $27.435.000.- 29 corresponden al año 2009, por $118.402.000.- 9 corresponden al año 2010, por $44.314.000.- 1 corresponden al año 2011, por $1.000.000.- 22 corresponden al año 2012, por $66.291.000.- 93 corresponden al año 2013, por $314.280.000.- 16 corresponden al año 2014, por $36.532.000.- 10 corresponden al año 2015, por $65.484.000.- 10 corresponden al año 2016, por $35.861.000.- 6 Contratos de Obras Civiles 1) Res. 456 del 28-11-2008 por $4.997.345.303 (valor considera Valores Proformas estimados).- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 3982 del 26-08-2008 disminuciones de Obra por $56.560.446.- Res. 2583 del 09-09-2010 para la ejecución de Aumentos de Obras por $12.271.065; Obras extraordinarias por $35.326.848; disminuciones de obras por $12.142.147.- Res. 3440 del 16-11-2010 para la ejecución de Aumentos de Obras por $91.925.941; Obras extraordinarias por $28.949.958; disminuciones de obra por $33.372.876.- Se cancelan $30.763.864 por concepto de Indemnización. 2) Res. 146 del 12-10-2012 por $3.536.230.389.- de los cuales solo se cancelan: $1.999.392.409.- ya que fue liquidada con cargo 3) Res. 6056 del 19-12-2013 por $199.111.168.- Existen Modificaciones de Contrato Res. 1372 del 11-04-2014 para la ejecución de Aumentos de Obras por $19.883.284; Obras extraordinarias por $9.922.920; 4) Res. 1810 del 09-05-2014 por $154.645.006.- Existen Modificaciones de Contrato Res. 4189 del 12-11-2014 para la ejecución de Aumentos de Obras por $17.729.778; Disminuciones de Obra $17.749.778 Res. 4758 del 17-12-2014 por Disminuciones de Obra por $568.800 y Supresiones de Obra por $3.032.428.- 5) Res. 4829 del 22-12-2014 por $169.927.081.- 6) Res. 146 del 20-11-2014 por $2.898.226.686.- Existen Modificaciones de Contrato Res. 5251 del 23-12-2015 para la ejecución de Aumentos de Obras por $1.895.074; Obras Extraordinarias por $7.804.926 y Disminuciones de Obra $533.708.- Res. 158 del 20-01-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $69.755.509; Obras Extraordinarias por $68.310.210.- Res. 2246 del 28-06-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $8.276.352; Obras Extraordinarias por $28.320.804 y supresiones de obra por $2.267.304.- Res. 2506 del 19-07-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $134.127.242; Obras Extraordinarias por $14.834.752 y supresiones de obra por $18.380.579.- Res. 4727 del 27/12/2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $96.713.928; Obras Extraordinarias por $79.051.706 y disminuciones de Obra por $42.674.961.- | 710449 | 0 | 0 | 2542394 | 54822 | 11002505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14310170 | 3594 | BIP > SIGFE | 710449 | 0 | 0 | 2542391 | 54822 | 10998914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14306576 | 826817 | 0 | 0 | 3114774 | 63934 | 12758353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16763878 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2008: Gastos Administrativos: M$2.725.- Consultorías: M$28.957.- Terrenos: M$159.569.- Año 2009: Gastos Administrativos: M$8.772.- Consultorías: M$117.911.- Terrenos: M$678.951.- Obras Civiles: M$3.040.000.- Año 2010: Gastos Administrativos: M$2.228.- Consultorías: M$44.313.- Terrenos: M$28.325.- Obras Civiles: M$1.994.033.- Año 2011: Gastos Administrativos: M$1.621.- Consultorías: M$1.000.- Terrenos: M$1.346.228.- Año 2012: Gastos Administrativos: M$891.- Consultorías: M$66.290.- Terrenos: M$326.873.- Obras Civiles: M$486.744.- Año 2013: Gastos Administrativos: M$27.341.- Consultorías: M$314.280.- Terrenos: M$804.- Obras Civiles: M$1.512.649.- Año 2014: Gastos Administrativos: M$6.971.- Consultorías: M$36.532.- Terrenos: M$1.642.- Obras Civiles: M$616.131.- Año 2015: Gastos Administrativos: M$1.787.- Consultorías: M$65.486.- Obras Civiles: M$1.541.379.- Año 2016: Gastos Administrativos: M$2.485.- Consultorías: M$35.681.- Obras Civiles: M$1.807.978.- | [15 empty] | 907114.5594 | 0 | 0 | 1054299.6031 | 64793.354 | 11904504.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13930711.773 | 21358408.2664 | 1046222.1355 | 0 | 0 | 3947205.1944 | 81026.8587 | 17083143.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22157597.2651 | 1047785.9251 | 0 | 0 | 3947205.1944 | 81026.8587 | 16173073.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21249091.2625 | 59.0557 | 52.5341 | 35.8568 | -4.1002 | -0.51182 | 10759.0336 | 8188.8979 | EL AUMENTO DE COSTOS SE DEBE A LA EJECUCIÓN POR ETAPAS DEL PROYECTO, CON ATRASOS POR TERREMOTO 2010 Y CONTRATO TERMINADO ANTICIPADAMENTE, EL ITEM CON MAYORES VARIACIONES FUERON LAS EXPROPIACIONES AL DEMORAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LOS PRECIOS DE LAS PROPIEDADES AUMENTARON SU VALOR. DEBIDO A LOS RETRASOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN EN ETAPAS DEL PROYECTO (DOS ETAPAS), UN LARGO PROCESO EXPROPIATORIO, MODIFICACIÓN DE SERVICIOS, ATRASOS POR EL TERREMOTO 2010 Y UN CONTRATO QUE TERMINÓ ANTICIPADAMENTE, EXPLICAN LOS AUMENTOS DE COSTOS Y PLAZOS DEL PROYECTO. EL PROYECTO FUE REEVALUADO 3 VECES. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 10992846 | 683857 | 6.221% | Res. 3982 del 26-08-2008 disminuciones de Obra por $56.560.446.- Res. 2583 del 09-09-2010 para la ejecución de Aumentos de Obras por $12.271.065; Obras extraordinarias por $35.326.848; disminuciones de obras por $12.142.147.- Res. 3440 del 16-11-2010 para la ejecución de Aumentos de Obras por $91.925.941; Obras extraordinarias por $28.949.958; disminuciones de obra por $33.372.876.- Se cancelan $30.763.864 por concepto de Indemnización. Res. 1372 del 11-04-2014 para la ejecución de Aumentos de Obras por $19.883.284; Obras extraordinarias por $9.922.920; Res. 4189 del 12-11-2014 para la ejecución de Aumentos de Obras por $17.729.778; Disminuciones de Obra $17.749.778.- Res. 4758 del 17-12-2014 por Disminuciones de Obra por $568.800 y Supresiones de Obra por $3.032.428.- Res. 5251 del 23-12-2015 para la ejecución de Aumentos de Obras por $1.895.074; Obras Extraordinarias por $7.804.926 y Disminuciones de Obra $533.708.- Res. 158 del 20-01-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $69.755.509; Obras Extraordinarias por $68.310.210.- Res. 2246 del 28-06-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $8.276.352; Obras Extraordinarias por $28.320.804 y supresiones de obra por $2.267.304.- Res. 2506 del 19-07-2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $134.127.242; Obras Extraordinarias por $14.834.752 y supresiones de obra por $18.380.579.- Res. 4727 del 27/12/2016 para la ejecución de Aumentos de Obra por $96.713.928; Obras Extraordinarias por $79.051.706 y disminuciones de Obra por $42.674.961.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 10992937 | 16854106 | 53.3176 | DEBIDO A LOS RETRASOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN EN ETAPAS DEL PROYECTO (DOS ETAPAS), UN LARGO PROCESO EXPROPIATORIO, MODIFICACIÓN DE SERVICIOS, ATRASOS POR EL TERREMOTO 2010 Y UN CONTRATO QUE TERMINÓ ANTICIPADAMENTE, EXPLICAN LOS AUMENTOS DE COSTOS Y PLAZOS DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2191000 | 1000000 | -54.3587 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 8 | 7 | -12.5 | Real < Recomendado | EL PROYECTO SUFRIÓ AUMENTOS SOBRE EL 50% DURANTE LA EJECUCIÓN Y UN PLAZO MAYOR A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, POR LO QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. | EL AUMENTO DE PLAZO Y COSTOS DEL PROYECTO SE DEBIÓ A SU EJECUCIÓN EN ETAPAS, DONDE EL PROCESO EXPROPIATORIO Y UN FENÓMENO NATURAL (TERREMOTO 2010) AFECTARON LOS PLAZOS COMO EL MONTO DE LAS OBRAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA LA CONVENIENCIA DE CONTRATAR EL PROYECTO COMPLETO DE UNA SOLA VEZ. LA CANTIDAD DE PERSONAS A HONORARIOS CONTRATADAS EN EL ÍTEM CONSULTORÍAS MUESTRA QUE SE UTILIZABAN PARA OTRAS LABORES Y NO TODOS PARA LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104240-0 | MEJORAMIENTO CAMINO AL PIURE, LOCALIDAD DE LLICO, ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE INSERTA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION DEL BORDE COSTERO DE 18 LOCALIDADES DE LA REGION DEL BIOBIO, AFECTADAS POR EL SISMO Y MAREMOTO DEL 27/2/2010. | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AL PIURE, EN LA LOCALIDAD DE LLICO, ENTRE LA PLAYA Y EL LIMITE URBANO PROPUESTO, CORRESPONDIENTE A UNA COTA SEGURA, QUE PERMITA EVACUAR A LA POBLACIÓN ANTE FUTUROS EVENTOS DE TSUNAMI. LA EXTENSIÓN ES DE 1.017 M Y EL PERFIL TRANSVERSAL CORRESPONDE A UNA CALZADA DE HORMIGÓN DE 6,5 M DE ANCHO Y VEREDAS DE ADOCRETOS DE ANCHO VARIABLE: LA VEREDA ORIENTE DE 2 M DE ANCHO Y LA VEREDA PONIENTE DE 2,5 M DE ANCHO. LA SUPERFICIE DE CALZADAS ES DE 7.438 M2 Y LA DE VEREDAS DE 4.204 M2, LO QUE TOTALIZA UNA SUPERFICIE DE INTERVENCION DE 11.642 M2. SE CONSIDERA ADEMÁS OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VÍA Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, COMO MODIFICACIÓN DE SERVICIOS, MUROS DE CONTENCIÓN Y AGUAS LLUVIAS. |  |  |  |  | 8 | 10 | Se realizaron 8 contratos de Personal a Honorarios: Cristian Aguilera Vargas para Asesoria Técnica por 180 dias corridos Cristian Segura Luza para Asesoria Técnica por 150 dias corridos Luis Torres Aranguiz para Asesoria Técnica por 120 dias corridos Rolando Recabal Catriman para Asesoria Técnica por 180 dias corridos Yerko Nuñez Vilches para Asesoria Técnica por 290 dias corridos Claudia Fuentes Villagra para Asesoria Técnica por 180 dias corridos Margareth Carrillo Obreque para Asesoria Técnica por 180 dias corridos Juan Barrenechea Enriquez para Asesoría Técnica por 166 días corridos | 25 | [12 empty] | 6 | 9 | El gasto se ejecutó entre los meses de Diciembre 2011 y Septiembre 2012. | 50 | 6 | 61 | 2 contrato adjudicados: Res. 213 del 02/12/2011, Hector Muñoz Navarro, con un plazo de ejecución de 180 días corridos Se amplia el plazo según la Res. 4317 del 06/08/2012 que otorga 60 días para ejecución de modificaciones de Obras (Colector de aguas servidas a petición de la Municipalidad) Se amplía el plazo según la Res. 5798 del 06/11/2012 que otorga 75 dias para la ejecucion de aumentos de Obras y obras extraordinarias (Instalacion Colector de Aguas Servidas, Modificaciones de proyecto en interseccion con ruta P-22, Muros de contención) Se amplia el plazo según la Res. 6912 del 24/12/2012 que otorga 40 días para ejecución de modificaciones de Obras (Construcción de CNT de Llico en el mismo sector genera retrasos en la obra) Obra Liquidada con Cargo Según la Res. 24 del 11/04/2014 por incumplimientos en observaciones a la recepción provisoria y el posterior abandono de Obras. Res. 4464 del 14-12-2016, Gabriel Gutierrez Gallardo, con un plazo de ejecucion de 30 días corridos | 916.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 62 | 63 | 1 | El proyecto fue contratado a la empresa Hector Muñoz Navarro quien ejecutó y terminó la obra, realizándose la recepción con observaciones las cuales no fueron subsanadas y se hizo abandono de las obras por parte del contratista, en Abril 2014. Durante ese año, se realizaron gestiones para la recontratación mediante Trato Directo, con la Empresa Constructora B&F, con la cual finalmente no se llegó a un acuerdo. En el año 2015 se procedió a contratar mediante Trato Directo, pero del Departamento Jurídico alertaron la inconsistencia entre el Informe Técnico y el mencionado contrato a Trato Directo. En el año 2016 se modifica y corrige el informe Técnico, con lo que se realiza la contratacion mediante Trato Directo con la Constructora Gabriel Gutierrez Gallardo. | 520 | 530 | El proyecto tuvo variaciones importantes de plazo. el primer contrato tuvo aumento de obras y obras extraordinaria extraordinarias que significaron un aumento de 175 dias, es decir aprox el doble del tiempo inicialmente programado. luego el contratista abandono la obra lo que significo que esta estuvo paralizada hasta dic del 2016 donde la finaliza un nuevo contratista. la variación de plazo es excesiva. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-01-18 | [14 empty] | 790606 | 940 | 791546 | 791548 | -2 | 8 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Cristian Aguilera Vargas Res. 2391 del 01/07/2012 por $.1.485.000- Cristian Segura Luza Res. 2490 del 26/04/2012 por $1.100.000.- Luis Torres Aranguiz Res. 4473 del 16/08/2012 por $300.000.- Rolando Recabal Catriman Res. 2397 del 20/04/2012 por $1.118.000.- Yerko Nuñez Vilches Res. 1519 del 15/03/2012 por $8.820.000.- Claudia Fuentes Villagra Res. 2485 del 26/04/2012 por $1.485.000.- Margareth Carrillo Obreque Res. 2389 del 20/04/2012 por $2.112.000.- Juan Barrenechea Enriquez Res. 4050 del 17/07/2012 por $3.300.000.- 2 contrato de Obras Civiles 1)Hector Muñoz Navarro Res. 213 del 02/12/2011 por $650.174.637.- se agregan Valores Proformas por $3.934.554.- Existen Modificaciones de contrato Res. 5798 del 06/11/2012 que aprueba aumentos de Obra (Instalación de colector de aguas servidas, modificaciones de proyecto en interseccion con ruta P-22, Muros de Contencion) por $59.564.974; Obras Extraordinarias (Instalación de colector de aguas servidas, modificaciones de proyecto en interseccion con ruta P-22, Muros de Contencion) por $32.494.050; Disminuciones de Obra (Instalación de colector de aguas servidas, modificaciones de proyecto en interseccion con ruta P-22, Muros de Contencion) por $4.748.100.- Para dar termino a las Observaciones presentadas en la recepcion, las cuales no fueron realizadas por el contratista, por lo que se procedió a liquidar con cargo el contrato. 2) Gabriel Gutierrez Gallardo Res. 4464 del 14/12/2016 por $35.987.534.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1017 | 1017 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA EXTENSIÓN ES DE 1.017 M Y EL PERFIL TRANSVERSAL CORRESPONDE A UNA CALZADA DE HORMIGÓN DE 6,5 M DE ANCHO Y VEREDAS DE ADOCRETOS DE ANCHO VARIABLE: LA VEREDA ORIENTE DE 2 M DE ANCHO Y LA VEREDA PONIENTE DE 2,5 M DE ANCHO. LA SUPERFICIE DE CALZADAS ES DE 7.438 M2 Y LA DE VEREDAS DE 4.204 M2, LO QUE TOTALIZA UNA SUPERFICIE DE INTERVENCION DE 11.642 M2. | En general la obra se ajusta a lo recomendado, con modificaciones menores (construcción de un colector de aguas servidas, para no tener que romper el pavimento posteriormente) | [12 empty] | Observaciones: socavamiento de suelo y desprendimiento de adocreto debido a escurrimiento de aguas Obstruccion de tubos de descarga de aguas lluvias por desprendimiento de material | 4171600% | La recepcion no tuvo observaciones | 4273400% | SI | 4273400% | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4081400% | 4081400% | 0 | 4086100% | 47 | 4087800% | 17 | 4087900% | 1 | 4087900% | 1 | 4092600% | 47 | 4112200% | 196 | 308 | 308 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (01/03/2012) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (02/12/2011) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 23200 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 796095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820296 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 796095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820296 | Proyecto se inicia el 2011, con Gastos Administrativos, en el 2012 se contrata Obras Civiles, terminando las Obras el 2016 | 22892 | 0 | 0 | 0 | 940 | 777408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801240 | 8 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Cristian Aguilera Vargas Res. 2391 del 01/07/2012 por $.1.485.000- Cristian Segura Luza Res. 2490 del 26/04/2012 por $1.100.000.- Luis Torres Aranguiz Res. 4473 del 16/08/2012 por $300.000.- Rolando Recabal Catriman Res. 2397 del 20/04/2012 por $1.118.000.- Yerko Nuñez Vilches Res. 1519 del 15/03/2012 por $8.820.000.- Claudia Fuentes Villagra Res. 2485 del 26/04/2012 por $1.485.000.- Margareth Carrillo Obreque Res. 2389 del 20/04/2012 por $2.112.000.- Juan Barrenechea Enriquez Res. 4050 del 17/07/2012 por $3.300.000.- 2 contrato de Obras Civiles 1)Hector Muñoz Navarro Res. 213 del 02/12/2011 por $650.174.637.- se agregan Valores Proformas por $3.934.554.- Existen Modificaciones de contrato Res. 5798 del 06/11/2012 que aprueba aumentos de Obra (Instalación de colector de aguas servidas, modificaciones de proyecto en interseccion con ruta P-22, Muros de Contencion) por $59.564.974; Obras Extraordinarias (Instalación de colector de aguas servidas, modificaciones de proyecto en interseccion con ruta P-22, Muros de Contencion) por $32.494.050; Disminuciones de Obra (Instalación de colector de aguas servidas, modificaciones de proyecto en interseccion con ruta P-22, Muros de Contencion) por $4.748.100.- Para dar termino a las Observaciones presentadas en la recepcion, las cuales no fueron realizadas por el contratista, por lo que se procedió a liquidar con cargo el contrato. 2) Gabriel Gutierrez Gallardo Res. 4464 del 14/12/2016 por $35.987.534.- | 22892 | 0 | 0 | 0 | 940 | 777408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801240 | 9692 | BIP > SIGFE | 22894 | 0 | 0 | 0 | 940 | 767714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791548 | 26656 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 887198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914982 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$651.- Año 2012 Gastos Administrativos: M$289.- Consultorías: M$22.892.- Obras Civiles: M$645.828.- Año 2013: Obras Civiles: M$85.898.- Año 2016: Obras Civiles: M$35.898.- | [15 empty] | 36814.9529 | 0 | 0 | 0 | 1586.6002 | 1263267.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301668.5618 | 0 | 33777.3486 | 0 | 0 | 0 | 1430.7281 | 1140462.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175670.713 | 33776.0814 | 0 | 0 | 0 | 1430.7281 | 1136966.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172173.096 | -9.6797 | -9.9484 | -9.9979 | -0.2975 |  | 1152.5792 | 1117.961 | Los montos contratados corresponden a $ 741.420.155 (dic 2012) que actualizado al 2016 es de $ 850.609.137 mas $ 35.087.534 correspondiente al segundo contrato. Total M$ 886.600 (dic 2016) La variación entre lo recomendado y lo contratado es menor en un 11% valor que es dable de esperar en obras de este tipo. Las modificaciones corresponden a obras extraordinarias solicitadas por el municipio (construcción de un colector) y otras modificaciones. La variación entre lo contratado y lo pagado de 0.07% corresponde a ajuste de moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1027158 | 100169 | 9.752% | Aumentos de Obra: $59.564.974.- Disminuciones de Obra: $4.748.100.- Obras extraordinarias: $32.494.050.- Valores Proforma: $3.934.554.- El incremento en moneda nominal del 2012 es de $87.310.924 actualizado al 2016 corresponde a M$ 100.169 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | el proyecto no fue reevaluado dado que tuvo modificaciones menores al 10%. las modificaciones corresponden a obras extraordinarias solicitadas por el municipio (construcción de un colector) y modificaciones de proyectos. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 6.6 | 6.6 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se encontraron los datos de la evaluación, pero dado que el monto ejecutado es levemente inferior al recomendado debería esperarse un leve aumento en la TIR | El proyecto fue ejecutado en cuanto a costo con variaciones cercanas al 11% razonables para este tipo de proyectos. En cuanto a magnitud se ejecuto en lo principal de acuerdo a lo recomendado con una obra extraordinaria (colector de A.S) menor. Respecto a los plazos los tiempos se disparan cercanos a 10 veces lo originalmente recomendado, esto debido a modificaciones y que la empresa abandona la obra. posteriormente para terminar la obra hay excesivos plazos de gestión para la nueva licitación. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30302973-0 | CONSTRUCCION CECOF SANTA MÓNICA, COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR DE SANTA MÓNICA REQUIERE COBERTURA EN ATENCIÓN PRIMARIA,PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN RESOLVER SUS PROBLEMAS DE SALUD CERCA DE SUS DOMICILIOS Y EN MENOR TIEMPO. ENTREGANDO MAYOR ACCESIBILIDAD A LA SALUD | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR UN CECOSF EN SELVA OSCURA, VICTORIA DE 307 METROS CUADRADOS. EL PMA INCORPORA: 1 BOX MULTIPROPOSITO (11.98 M2), 1 BOX CONSULTA EXAMEN (11.06 M2), 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS (16.30 M2), 1 BOX GINECO OBSTETRICO (17.93 M2), 1 BOX DENTAL (15,48 M2), 1 BOTIQUIN (9 M2), 1 SOME GENERAL Y ARCHIVO (9 M2), 2 BAÑOS ACCESO UN IVERSAL (7.72 M2), 1 BAÑO PERSONAL DAMA (1,52 M2), 1 BAÑO PERSONAL VARON (1,52 M2), SALA MULTIUSO (24.50 M2), 1 SALA ESPERA (16.18 M2), RECINTO DE ASEO (2.05 M2), DESPACHO Y BODEGA PNAC (9,38 M2), SALA DE ESTAR PERSONAL (9,30 M2), CIRCULACION Y MUROS (89.05 M2), AREA DE SERVICIOS ( 54. 07 M2) | 4624 |  |  |  | 8 | 6 | este items fue utilizado para la contratación de asesorías profesionales para la inspección de obra contratando a el Sr. Cristian Candia, de acuerdo al convenio de honorario Res. Ex. N°2117, ademas se realizo la contratación de Mario Aravena como Arquitecto de acuerdo a la Res. Ex. 2144. este items se utilizo ademas para desarrollar los estudios de mecánica de suelo. la duración de este items esta determinada por la ejecucion de las obras civiles del proyecto. | -25 | 3 | 3 | en este items no se encuentra variación en los plazos. la primera compra se realizo el 13 de octubre del año 2015 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-74-CM 15, pero la adjudicación de los equipamientos licitados fue con fecha 23 de octubre de acuerdo a la Res. Ex N°2566. el termino de del ultimo contrato fue realizado con fecha 31 de diciembre del 2015 realizado con boleta de pago anticipado. | 0 | 3 | 3 | en este items no se encuentra variación en los plazos. la primera compra se realizo el 14 de octubre del año 2015 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-84-CM 15, pero la adjudicación de los equipos licitados fue con fecha 23 de octubre de acuerdo a la Res. Ex N°2566. el termino de del ultimo contrato fue realizado con fecha 31 de diciembre del 2015 realizado con boleta de pago anticipado. | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | los gastos administrativos para esta obra fueron cargados al pago de los viáticos del inspector técnico de obras, cancelando estos en el mes de diciembre de acuerdo a la Res. Ex. N°3400 | -87.5 | 8 | 6 | se adjudico el contrato de las obras civiles del CECOSF Santa Monica de Collipulli a la empresa constructora Jofrec Ltda. de acuerdo a lo dispuesto en la Res.Ex. N° 1770 de 23/07/2015, con un plazo de 150 días corridos dictando como día de inicio de la obra el 27/07/2015 y termino el 24 de diciembre del 2015. existió un aumento de plazo de la obra en 30 días según lo indicado en la Res. Ex N°164 de fecha 01/02/2016 | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 2 | 1 | Este items fue desarrollado en 38 días donde se adquirieron elementos de protección personal a diferentes empresas de acuerdo al detalle de las siguientes ordenes de compra: 4725-171-CM15 ; 4725-172-CM15 ; 4725-173-CM15 ; 4725-174-CM15 ; 4725-175-CM15. Ademas se cancelo los derechos municipales del proyecto para la obtención del permiso de edificación. | -50 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | La disminución en los plazos de ejecucion se debe a lo solicitado por el ministerio de salud para el cumplimiento de metas presidenciales, también de acuerdo a lo ofertado por la empresa que se adjudico el contrato, esto se debe a las condiciones particulares de la empresa y a su proyección en su avance por su capital de trabajo y expertis en el rubro. | -25 | -25 | El proyecto se ejecutó en menos tiempo del esperado (-25%). La disminución en los plazos de ejecucion se debe a lo solicitado por el ministerio de salud para el cumplimiento de metas presidenciales, también de acuerdo a lo ofertado por la empresa que se adjudico el contrato, esto se debe a las condiciones particulares de la empresa y a su proyección en su avance por su capital de trabajo y expertis en el rubro. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-07-27 | [14 empty] | 451223 | 68 | 451291 | 451289 | 2 | para el desarrollo de este proyecto podemos indicar los siguientes gastos: obras civiles: se desarrollo por la constructora Jofrec Ltda. de acuerdo a Res.Ex. N° 1770 de 23/07/2015 por un monto de $373.678.309, ademas se desarrollo un aumento de plazo de acuerdo a la Res. Ex. 164 en la cual se realizaron disminución de obra y obras extraordinarias la cuales tuvieron un total de costos asociados de $ 3.475.160 de acuerdo a la Res. Ex. N°1173 que fue cancelado a la empresa. Consultorias: este items fue desarrollado para contratar las asesorías profesionales de Mario Aravena de acuerdo a la Res. Ex. N°2144 por un monto total de $ 4.912.000 y la Asesorías profesionales de Cristian Candia de acuerdo a la Res. Ex. N°2117 por un monto de $ 6.750.000. Ademas se contrato la Mecánica de Suelo con la empresa Eecolab Ltda por un monto total de $ 2.662.852 segun Res. Ex.N° 1454, Res. Ex.N° 1455 y Res. Ex.N° 2422. Otros Gastos: Este items fue utilizado para la adquisición de elementos de protección personal a diferentes empresas de acuerdo al detalle de las siguientes ordenes de compra: 4725-171-CM15 ; 4725-172-CM15 ; 4725-173-CM15 ; 4725-174-CM15 ; 4725-175-CM15, esto por un monto de $ 1.896.796 Ademas se cancelo los derechos municipales del proyecto para la obtención del permiso de edificación por un monto de $ 692.825 Gastos Administrativos: los gastos administrativos para esta obra fueron cargados al pago de los viáticos del inspector técnico de obras, cancelando estos en el mes de diciembre de acuerdo a la Res. Ex. N°3400 poe un monto de $ 68.000 Equipamiento: la primera compra se realizo el 13 de octubre del año 2015 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-74-CM 15, pero la adjudicación de los equipamientos licitados fue con fecha 23 de octubre de acuerdo a la Res. Ex N°2566. el termino de del ultimo contrato fue realizado con fecha 31 de diciembre del 2015 realizado con boleta de pago anticipado. en este item se ejecuto un monto total de $ 19.782.019. Equipos: la primera compra se realizo el 14 de octubre del año 2015 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-84-CM 15, pero la adjudicación de los equipos licitados fue con fecha 23 de octubre de acuerdo a la Res. Ex N°2566. este items se gasto un monto total de $ 37.371.521 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 307 | 307 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | el proyecto no sufrió diferencia en cuanto la magnitud proyectada, recomendada y la magnitud real siendo esta 307 metros cuadros. | No hubo variaciones | [12 empty] | la recepción provisoria no presento observaciones por la comisión de acuerdo al acta de contenida en la Res. Ex. 1939 | 4248900% | la recepción definitiva no presento observaciones por parte la comisión de acuerdo a lo indicado en el acta contenida en la Res. Ex. 1802 | 4251900% | SI | 4263200% | el proyecto se encuentra funcionando en un 100% , sin presentar problemas en su operación. |  | En Operación |  | TAMARA YENIFER DUPRETTZ SALAS | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4210200% | 4210200% | 0 | 4213200% | 30 | 4233900% | 207 | 4221200% |  | 4221200% |  | 4221200% | 0 | 4223600% | 24 | 134 | 134 | no se aprecian gran variación en las fechas informadas, de acuerdo al punto 5, 6, 7 fueron en la misma fecha. la variación mas notoria fue la del primer pago donde se corrige según la fecha indicada en la factura del primer estado de pago | [23 empty] | 13701 | 17820 | 34590 | 0 | 1033 | 362006 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 431650 | 13701 | 17820 | 34590 | 0 | 1033 | 362006 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 431650 | la primera asignacion presupuestaria fue mediante decreto N°612 de fecha 08/05/2015 con un monto M$ 451.509 | 14325 | 19782 | 37372 | 0 | 68 | 377153 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 451290 | obras civiles: se presento solo un contrato de acuerdo a Res.Ex. N° 1770 de 23/07/2015 por un monto de $373.678.309, ademas se desarrollo un aumento de plazo de acuerdo a la Res. Ex. 164 en la cual se realizaron disminución de obra y obras extraordinarias la cuales tuvieron un total de costos asociados de $ 3.475.160 de acuerdo a la Res. Ex. N°1173 que fue cancelado a la empresa. Consultorias: este items fue desarrollado para contratar las asesorías profesionales de Mario Aravena de acuerdo a la Res. Ex. N°2144 por un monto total de $ 4.912.000 y la Asesorías profesionales de Cristian Candia de acuerdo a la Res. Ex. N°2117 por un monto de $ 6.750.000. Ademas se contrato la Mecánica de Suelo con la empresa Eecolab Ltda por un monto total de $ 2.662.852 segun Res. Ex.N° 1454, Res. Ex.N° 1455 y Res. Ex.N° 2422. Otros Gastos: Este items fue utilizado para la adquisición de elementos de protección personal a diferentes empresas de acuerdo al detalle de las siguientes ordenes de compra: 4725-171-CM15 ; 4725-172-CM15 ; 4725-173-CM15 ; 4725-174-CM15 ; 4725-175-CM15, esto por un monto de $ 1.896.796 Ademas se cancelo los derechos municipales del proyecto para la obtención del permiso de edificación por un monto de $ 692.825 Gastos Administrativos: los gastos administrativos para esta obra fueron cargados al pago de los viáticos del inspector técnico de obras, cancelando estos en el mes de diciembre de acuerdo a la Res. Ex. N°3400 poe un monto de $ 68.000 Equipamiento: la primera compra se realizo el 13 de octubre del año 2015 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-74-CM 15, pero la adjudicación de los equipamientos licitados fue con fecha 23 de octubre de acuerdo a la Res. Ex N°2566. el termino de del ultimo contrato fue realizado con fecha 31 de diciembre del 2015 realizado con boleta de pago anticipado. en este item se ejecuto un monto total de $ 19.782.019. Equipos: la primera compra se realizo el 14 de octubre del año 2015 en la plataforma convenio marco de acuerdo la orden de compra N°4725-84-CM 15, pero la adjudicación de los equipos licitados fue con fecha 23 de octubre de acuerdo a la Res. Ex N°2566. este items se gasto un monto total de $ 37.371.521 | 14325 | 19782 | 37372 | 0 | 68 | 377154 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 451291 | 2 | BIP = SIGFE | 14325 | 19782 | 37371 | 0 | 68 | 377153 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 451289 | 15253 | 21063 | 39791 | 0 | 72 | 401419 | 0 | 0 | 2758 | 0 | 480356 | la mayor diferencia fue en gastos administrativos lo cuales no fueron ocupados en su totalidad por una mala coordinador con el Servicio de salud donde este se hizo cargo de los gastos administrativos sin ser cargados al proyecto. | [15 empty] | 19337.0062 | 25151.1607 | 48819.636 | 0 | 1457.3404 | 510930.8702 | 0 | 0 | 3528.031 | 0 | 609224.0445 | 0 | 19329.4027 | 26692.1398 | 50426.5122 | 0 | 91.2422 | 508898.1972 | 0 | 0 | 6990.1649 | 0 | 612427.6589 | 19328.1354 | 26692.1398 | 50427.7794 | 0 | 91.2422 | 508701.773 | 0 | 0 | 3495.0824 | 0 | 608736.1523 | 0.52585 | -0.080084 | -0.43628 | -0.60277 |  | 1982.8539 | 1657.009 | Las variaciones fueron marginales. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | TAMARA YENIFER DUPRETTZ SALAS | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 480744 | -451289 | -93.87% | los datos del proyecto fueron ingresado el año 2015, donde se decreto $ 451.509.000, posteriormente se modifico el decreto agregando un monto de $ 2.355.000, los cuales fueron cargado a los item de equipos y equipamientos con los siguientes montos $ 1.211.000 y $ 1.144.000 respectivamente. los decretos para este proyecto son 593 y 612 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 27 | 27 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no se observan variaciones relevantes. | El proyecto se ejecuto en menos tiempo del recomendado debido a que era una meta presidencial y a la experiencia de la empresa constructora. En costos las variaciones fueron marginales y no hubo variaciones en magnitud. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30065189-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO-CULTURAL QUITRATUE, GORBEA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | GORBEA | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE EN QUITRATUE EXISTEN 23 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CONSTITUIDAS Y SOLO TRES DISPONEN DE RECINTOS PARA DIALOGAR, DISCUTIR Y SOÑAR CON LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS. ES POR ESTO QUE SE PRESENTA ESTE PROYECTO QUE DARÀ SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA. | SE PROYECTA UN EDIFICIO EN UN PISO EN CALLE BARROS ARANA S/N DE LA LOCALIDAD DE QUITRATUE EL CUAL CUENTA CON RECINTOS DE: ADMINISTRACIÓN DE 6.70 M2. SALA DE SESIONES PARA DIRECTIVOS DE 10.00 M2. INFOCENTRO DE 16.90 M2. SALA MULTIPROPÓSITO DE 92.50 M2. COCINA DE 17.20 M2. DESPENSA DE 4.15 M2. BODEGA DE 14.30 M2. SERVICIOS HIGIENICOS( 2 BAÑOS VARONES SIENDO UNO DE ELLOS MINUSVÀLIDOS Y 2 BAÑOS MUJERES SIENDO UNO DE ELLOS PARA MINUSVÁLIDOS.) DE 22.00 M2. CIRCULACIONES INTERIORES DE 11.50 M2. HALL ACCESO DE 57.70 M2. MUROS DE 20.35 M2. TOTAL DEL EDIFICIO 273.30 M2 EN UN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL. LA ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA EN ACERO TANTO LA SOPORTANTE VERTICAL COMO LA HORIZONTAL EN BASE A CERCHAS Y COSTANERAS. ESTA CONSTRUCCIÓN POSEE LA ENVOLVENTE TÉRMICA NECESARIA Y ADECUADA PARA LA ZONA PERMITIENDO UN MAYOR CONFORT COMO POR EJEMPLO VENTANAS DE ALUMINIO CON TERMOPANEL, AISLACIÓN TÉRMICA DE LANA MINERAL DE 120MM ESPESOR EN CIELOS Y EN MUROS DE 50 MM ESPESOR. | 0 |  |  |  | 5 | 6 | Con fecha 12-12-2013 se aprueba la Resolución exenta Nº 1532 de la Municipalidad de Gorbea, que contrata Profesional a Honorario con el fin de asesorar la inspección técnica de la obra. | 20 | 1 | 2 | El Ítem de equipamiento se compro a través de la factura Nº 161 de la empresa Muebles Santa Ana con fecha 19-11-2014. La ultima recepción de los equipamientos (Muebles) se hizo el día 21-01-2015. | 100 | 1 | 0 | La fecha de la factura es el día 16-01-2015 de la empresa CRECIC. La fecha de recepción de los equipos fue el día 21.01.215. | -100 | [8 empty] | 5 | 9 | El Proyecto fue adjudicado inicialmente por la empresa Eduardo Vallejos Solis con un plazo de 180 días corridos Con fecha 20-06-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 30 días corridos. No contemplaba todas las partidas necesarias para un término integral del edificio. Con fecha 09-07-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 16 días corridos. Se han producido atrasos en los trabajos aduciendo que dicha situación se debe a la demora en la conexión de gas. Con fecha 22-07-2014 Se solicita paralización de las Obras por 25 días corridos. El contratista a solicitado la paralización temporal de la Obra por la falta de recepción por parte de Aguas Araucanía de los trabajos de empalme y conexión de Alcantarillado y Agua Potable, los cuales se encuentran físicamente construidos y solicitada su inspección. Con fecha 20-08-2014 Se solicita Aumento de las Obras de 8 días corridos. Atraso del término de la obras aduciendo que dicha demora se debe a la demora de la certificación por parte de guas Araucanía y del SEC. | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 11 | 14 | 3 | Con fecha 22-07-2014 Se solicita paralización de las Obras por 25 días corridos. El contratista ha solicitado la paralización temporal de la Obra por la falta de recepción por parte de Aguas Araucanía de los trabajos de empalme y conexión de Alcantarillado y Agua Potable, los cuales se encuentran físicamente construidos y solicitada su inspección. Respeto al equipamiento hubo una demora en la adquisición porque no se encontraba el producto que estaba en las Especificaciones Técnicas. En cuanto a los equipos la demora se produjo por el especificaciones en el sistema de audio. Respecto a la consultoria del contrato efectivamente termino en mayo del 2014 y la obra civil termino en agosto 2014 la diferencia de la contratación de la asesoría fue asumida por el municipio. | 120 | 180 | Las O.C. del Proyecto fue adjudicado inicialmente por la empresa Eduardo Vallejos Solis con un plazo de 180 días corridos Con fecha 20-06-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 30 días corridos. No contemplaba todas las partidas necesarias para un término integral del edificio. Con fecha 09-07-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 16 días corridos. Se han producido atrasos en los trabajos aduciendo que dicha situación se debe a la demora en la conexión de gas. Con fecha 22-07-2014 Se solicita paralización de las Obras por 25 días corridos. El contratista a solicitado la paralización temporal de la Obra por la falta de recepción por parte de Aguas Araucanía de los trabajos de empalme y conexión de Alcantarillado y Agua Potable, los cuales se encuentran físicamente construidos y solicitada su inspección. Con fecha 20-08-2014 Se solicita Aumento de las Obras de 8 días corridos. Atraso del término de la obras aduciendo que dicha demora se debe a la demora de la certificación por parte de Aguas Araucanía y del SEC. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-09 | [14 empty] | 254874 | 0 | 254874 | 254873 | 1 | El Item de Obras civiles fue contratado por el monto de $ 227.689.097 .- El Aumento de Obra con fecha 20-06-2014 involucro un aumento de $ 12.143.098.- El total de Obras Civiles fue por un monto de $ 239.832.195.- El Ítem de equipamiento fue adjudicado por un valor de $ 3.927.762.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 488 | 273 | 55.9426 | Real < Recomendada | [5 empty] | El aumento de Obra no involucro un aumento en la magnitud por lo tanto se mantiene la cantidad de M2 la magnitud real fue de 273 M2 solo en la infraestructura (no considera Obras exteriores) | El aumento de Obra no involucro un aumento en la magnitud por lo tanto se mantiene la cantidad de M2 la magnitud real fue de 273 M2 solo en la infraestructura (no considera Obras exteriores) | [12 empty] | El Proyecto tubo la primer Acta de Recepción Provisoria el día 15-09-2014 Las Observaciones fueron: - Reparo detalles de terminaciones y pintura señaladas en terreno, sala de administración e infocentro, área de ventanas. - Reparo y repaso de terminaciones en uniones de muros, donde a simple vista se ve la falta de pasta muro, por lo tanto reparar, pulir y volver a pintar. - Sello en ventanas faltantes, área baños y cocina - Pintura en área de calefacción, del mismo tono de los antepechos, para que tenga una terminación uniforme. - Falta de sello y/o hojalatería área exterior, zona baños minusválidos varones y baños minusválidos damas. - Repaso de ultima mano de pintura en todos los antepechos, juntas y marcos de puertas y ventanas donde se debe cubrir los tapes de los tornillos, con el fin de una terminación uniforme. Posteriormente se subsanan las Observacionales en el Acta de Recepción Provisoria el día 17-09-2014. | 4189900% | El Proyecto tubo el primer Acta de Recepción Definitiva el día 25-09-2015 Las Observaciones fueron: - Revisar y volver a instalar bajada de aguas lluvias, sector Hall principal. - Falta de sellos en las ventanas del Hall principal, tanto exterior como interior, revisar y reparar. - Revisar y volver a instalar canaleta de Aguas lluvias, sector Bodega. - La puerta principal de acceso al hall, presenta problemas de filtración de aguas lluvias, ver la solución. - Sellar ventana de las sala de reuniones, ya que presenta filtración y por ende humedad y hongos. - Revisar que la ventilación de WC, para el alcantarillado, estén correctas, de caso contrario reparar. - Reparar según solución vista en terreno, para el agua que se aposa en los adocretos, recinto acceso al edificio. - Revisar y cambiar de ser necesario el cierre de uno de los baños, señalando en terreno, el cual tiene el seguro en malas condiciones. Finalmente el Acta de recepción definitiva fue el día 21-10-2015 Sin observaciones | 4229800% | SI | 4229800% | El Centro Comunitario comenzó a funcionar 21-10-2015, esta operando sin problemas. |  | En Operación |  | RODRIGO ANDRES FRANCO DIAZ | MUNICIPALIDAD DE GORBEA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4107900% | 4135500% | 276 | 4140200% | 47 | NA |  | 4161700% | 215 | 4161700% | 215 | 4161700% | 0 | 4163900% | 22 | 560 | 284 | El mayor tiempo corresponde a los procesos de licitación. | [23 empty] | 5000 | 3861 | 5650 | 0 | 0 | 258103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272614 | 5222 | 4032 | 5901 | 0 | 0 | 269564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284719 | No hay observaciones | 5221 | 3928 | 5891 | 0 | 0 | 239833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254873 | Hubo un aumento de contrato de M$ 12.143 compuesto por un aumento de M$ 12.507 y una disminución de M$ 364.140 El aumento se refiere a obras exteriores tales como Luces exteriores, pasto escenario, mástil bandera, rebaje solera estacionamiento, puertas exteriores. La rebaja fue de tres puertas | 5221 | 3928 | 5891 | 0 | 0 | 239833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254873 | 0 | BIP = SIGFE | 5221 | 3928 | 5891 | 0 | 0 | 239833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254873 | 5815 | 4375 | 6093 | 0 | 0 | 268050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284333 | No existen diferencias entre el historial de gastos y lo registrado en SIGFE | [15 empty] | 7704.8953 | 5949.7506 | 8707.2921 | 0 | 0 | 397736.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420098.0115 | 0 | 7592.1098 | 5544.2298 | 7839.2241 | 0 | 0 | 348688.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369663.8958 | 7370.3406 | 5544.2298 | 7721.3696 | 0 | 0 | 339687.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360322.9774 | -12.0053 | -14.2288 | -14.5949 | -2.5269 |  | 1319.8644 | 1244.2749 | No existen variaciones significativas. El proyecto no fue reevaluado, sin embargo hubo un aumento del monto contratado debido a que el Proyecto no contemplaba todas las partidas necesarias para un término integral del edificio, por lo tanto es necesario realizar obras complementarias y extraordinarias para llegar a su buen término, correspondiente a: rebajes solera e ingreso estacionamiento, instalación eléctrica exterior, áreas verdes, rebaje de pozo, escenario, puerta acceso, puertas exteriores de tablero madera y mástil bandera. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 331502 | 12143 | 3.663% | El aumento de Obra se produjo porque el Proyecto no contemplaba todas las partidas necesarias para un término integral del edificio, por lo tanto es necesario realizar obras complementarias y extraordinarias para llegar a su buen término, correspondiente a: rebajes solera e ingreso estacionamiento, instalación eléctrica exterior, áreas verdes, rebaje de pozo, escenario, puerta acceso, puertas exteriores de tablero madera y mástil bandera. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, sin embargo hubo una modificación por $ 12.143 debido a que el Proyecto no contemplaba todas las partidas necesarias para un término integral del edificio, por lo tanto es necesario realizar obras complementarias y extraordinarias para llegar a su buen término, correspondiente a: rebajes solera e ingreso estacionamiento, instalación eléctrica exterior, áreas verdes, rebaje de pozo, escenario, puerta acceso, puertas exteriores de tablero madera y mástil bandera. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La ficha IDI no presentó el indicador económico. | El proyecto fue ejecutado por el Municipio. El plazo de adjudicación inicial fue levemente superior, sin embargo, en la ejecución de obras se solicitaron aumentos de plazos por paralización temporal de obras (debido a que faltaban los empalmes de agua potable) y aumento de obra. Los tiempos muertos se producen en la adquisición de equipos y equipamientos. El proyecto no fue reevaluado pero tuvo modificaciones menores en su costo. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068661-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO-CULTURAL LASTARRIA, GORBEA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | GORBEA | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE EN LASTARRIA EXISTEN CONSTITUIDAS 37 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CUYA CARENCIA CAPITAL ES LA FALTA DE RECINTOS DONDE PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA SUS FINES. ES POR ESTO QUE SE PRESENTA ESTE PROYECTO QUE DARÀ SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA. | SE PROYECTA UN EDIFICIO EN CALLE GENERAL URRUTIA #350 DE LA LOCALIDAD DE LASTARRIA EL CUAL CUENTA CON RECINTOS DE: ADMINISTRACIÓN DE 5.96 M2 SALA DE SESIONES PARA DIRECTIVOS DE 8.96 M2. INFOCENTRO DE 15.00 M2 SALA MULTIPROPOSITO DE 72.95 M2 ESCENARIO DE 19.91 M2 ESTAR ( TERRAZA INTERIOR) DE 12.44 M2 COCINA DE 20.95 M2. DESPENSA DE 8.93 M2. BODEGA DE 20.63 M2. BAÑO VARONES DE 4.89 M2 BAÑO DE DAMAS DE 4.89 M2 BAÑO MINUSVÁLIDO VARONES DE 4.61 M2 BAÑO MINUSVÁLIDOS DE DAMAS DE 4.61 M2 CIRCULACIONES INTERIORES DE 41.22 M2. CHIFLONERA DE 5.80 M2. HALL ACCESO DE 9.94 M2. MUROS DE 30.89 M2. TOTAL DEL EDIFICIO 292.58 M2 EN UN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE 575.67 M2. LA ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA EN ACERO TANTO LA SOPORTANTE VERTICAL COMO LA HORIZONTAL EN BASE A CERCHAS Y COSTANERAS. ESTA CONSTRUCCIÓN POSEE LA ENVOLVENTE TÉRMICA NECESARIA Y ADECUADA PARA LA ZONA PERMITIENDO UN MAYOR CONFORT COMO EJEMPLO EN CIELOS LANA MINERAL DE 120 MM DE ESPESOR ; EN MUROS POLIESTILENO EXPANDIDO DE 70 MM DE ESPESOR Y VENTANAS DE ALUMINIO EN TERMOPANEL. | 0 |  |  |  | 5 | 6 | Con fecha 30-12-2013 se aprueba la Resolución exenta Nº 1605 de la Municipalidad de Gorbea, que contrata Profesional a Honorario con el fin de asesorar la inspección técnica de la obra. | 20 | 1 | 1 | El Ítem de equipamiento se compro a través de la factura Nº 630 y 631 de la empresa Muebles Santa Ana con fecha 17-01-2014. La ultima recepción de los equipamientos (Muebles) se hizo el día 17-01-2014. | 0 | 1 | 1 | La fecha de la factura es el día 19 -12-2014 de la empresa CRECIC. La fecha de recepción de los equipos fue el día 16-01-2015 | 0 | [8 empty] | 5 | 8 | El Proyecto fue adjudicado inicialmente por la Empresa Ingeniería y Constructora BIO ¿ BIO Ltda con un plazo de 180 días corridos. Con fecha 26-05-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 16 días corridos. No contemplaba todas la partidas necesarias para un término integral del edificio, por lo tanto es necesario realizar obra complementarias y extraordinarias para llegar a su buen término, correspondientes a; un sistema de drenaje de aguas lluvias (Interior y Exterior), Aceras frente del centro comunitario, Acceso Estacionamientos y Pavimentos Acceso Principal. Con fecha 03-07-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 25 días corridos. Se han producido atrasos en los trabajos, aduciendo que dicha situación se debe a que dada la cantidad de aguas lluvias caída en el sector de Lastarria, el colector de Aguas servidas en donde se realizara la conexión está totalmente colapsada, por lo que la empresa sanitaria aguas Araucanía, no permite ejecutar la unión domiciliaria y es por esta razón que no se pueden ejecutar trabajos, lo que genera atrasos en el término de la Obra y la Recepci6n Definitiva Municipal. Con fecha 30-07-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 13 días corridos. Aduciendo que dicha situación se debe a que dada la cantidad de lluvia caída en el sector de Lastarria, el colector de Aguas servidas en donde se realizará la conexión está totalmente colapsado, por lo que la empresa sanitaria Aguas Araucanía, no permite ejecutar la unión domiciliaria y por lo tanto no se pueden realizar trabajos, lo que genera atrasos en el término de la Obra y la Recepción Definitiva Municipal, se considera esto como un caso fortuito, de fuerza mayor no imputable al contratista, apelando al ítem 7.3. de las Bases Administrativas Especiales que rigen el proyecto. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 9 | 13 | 4 | Hubo aumentos de plazo formando un total de 54 días corridos Respeto al equipamiento hubo una demora en la adquisición porque no se encontraba el producto que estaba en las Especificaciones Técnicas. En cuanto a los equipos la demora se produjo por las especificaciones en el sistema de audio. | 80 | 160 | El Proyecto fue adjudicado inicialmente con un plazo de 180 días corridos. Con fecha 26-05-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 16 días corridos. No contemplaba todas la partidas necesarias para un término integral del edificio, por lo tanto es necesario realizar obra complementarias y extraordinarias para llegar a su buen término, correspondientes a; un sistema de drenaje de aguas lluvias (Interior y Exterior), Aceras frente del centro comunitario, Acceso Estacionamientos y Pavimentos Acceso Principal. Con fecha 03-07-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 25 días corridos. Se han producido atrasos en los trabajos, aduciendo que dicha situación se debe a que dada la cantidad de aguas lluvias caída en el sector de Lastarria, el colector de Aguas servidas en donde se realizara la conexión está totalmente colapsada, por lo que la empresa sanitaria aguas Araucanía, no permite ejecutar la unión domiciliaria y es por esta razón que no se pueden ejecutar trabajos, lo que genera atrasos en el término de la Obra y la Recepci6n Definitiva Municipal. Con fecha 30-07-2014 Se solicita Aumento de Plazo por 13 días corridos. Aduciendo que dicha situación se debe a que dada la cantidad de lluvia caída en el sector de Lastarria, el colector de Aguas servidas en donde se realizará la conexión está totalmente colapsado, por lo que la empresa sanitaria Aguas Araucanía, no permite ejecutar la unión domiciliaria y por lo tanto no se pueden realizar trabajos, lo que genera atrasos en el término de la Obra y la Recepción Definitiva Municipal, se considera esto como un caso fortuito, de fuerza mayor no imputable al contratista, apelando al ítem 7.3. de las Bases Administrativas Especiales que rigen el proyecto. Respecto a al equipamiento hubo una demora en la adquisición porque no se encontraba el producto que estaba en las Especificaciones Técnicas. En cuanto a los equipos la demora se produjo por las especificaciones en el sistema de audio. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-16 | [14 empty] | 275426 | 0 | 275426 | 275425 | 1 | El Ítem de Obras civiles fue contratado por el monto de $ 239.703.602 .- El Aumento de Obra con fecha 26-05-2014 involucro un aumento de $ 20.681.059.- El total de Obras Civiles fue por un monto de $ 260.384.661.- El Ítem de equipamiento fue adjudicado por un valor de $ 3.927.762.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 293 | 293 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El aumento de Obra no involucro un aumento en la magnitud por lo tanto se mantiene la cantidad de M2 la magnitud real fue de 293 M2 solo en la infraestructura (no considera Obras exteriores) | El aumento de Obra no involucro un aumento en la magnitud por lo tanto se mantiene la cantidad de M2 la magnitud real fue de 293 M2 solo en la infraestructura (no considera Obras exteriores) | [12 empty] | El Proyecto tubo la primer Acta de Recepción Provisoria el día 21-08-2014 Las Observaciones fueron: -Reparo detalles de pintura, en general manchas que se pueden revisar a simple vista en las áreas señaladas en terreno, contemplando en grandes rasgos a todos los recintos del establecimiento, pero en pequeña magnitud. -Reparo y repaso de terminaciones en todas las uniones de muros, donde a simple vista se ve la falta de pasta muro, por lo tanto reparar, pulir y mover a pintar. -Reparo y repaso de terminaciones en marcos de puertas y ventanas, donde pudo faltar pasta miro, para una mejor terminación y/o sellar, por lo tanto reparar y de ser necesario, volver a repasar pintura. - Instalar las rejillas de bajadas de aguas lluvias, donde nos permite la limpieza adecuada de los sumideros. -Falta rejilla de lavaplatos den área de cocina. -Pintura en área de calefacción del mismo tono de los antepechos, para que tenga una terminación uniforme. -Falta de pasta muro y/o ello en unión de guardapolvo, que une muro y suelo, en las áreas indicadas en terreno. -Para el área de los baños se solicita una mejor terminación en la conexión de red entre los urinarios, Lavamanos y WC, con el muro. Posteriormente se subsanan las Observacionales en el Acta de Recepción Provisoria el día 10-09-2014. | 4189200% | El Proyecto tubo el primer Acta de Recepción Definitiva el día 24-09-2015 Las Observaciones fueron: - Puerta de baño minusválido dama, no cierra con seguro. - Puerta cocina que da hacia el patio de servicio, no cierra con seguro. - Puerta baño varones, seguro en malas condiciones, se solicita cambio. - La ventana de la cocina, esta suelta, hay que fijar un paño y/o reforzar. - Sifón de lavamanos, baño damas, está en mal estado, falta sello. - Sifón de lavaplatos, en la cocina está en mal estado, falta sello. - Asegurar portón, acceso principal tiende a no seguir en el riel. - Reponer palmetas de piedra, sobre muro de hormigón armado, en rampa de discapacitados. Finalmente el Acta de recepción definitiva fue el día 14-10-2015 Sin observaciones | 4229100% | SI | 4229800% | El Centro Comunitario comenzó a funcionar 21-10-2015, esta operando sin problemas. |  | En Operación |  | RODRIGO ANDRES FRANCO DIAZ | MUNICIPALIDAD DE GORBEA | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4107900% | 4135500% | 276 | 4140200% | 47 | NA |  | 4162400% | 222 | 4162400% | 222 | 4162400% | 0 | 4163900% | 15 | 560 | 284 | lOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDEN A LOS NORMALES PARA ESTA TIPOLOGÍA DE PROYECTOS | [23 empty] | 5000 | 3862 | 5651 | 0 | 0 | 273128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287641 | 5222 | 4033 | 5902 | 0 | 0 | 285256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300413 | NO HAY OBSERVACIONES | 5222 | 3928 | 5891 | 0 | 0 | 260385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275426 | El Ítem de Obras civiles fue contratado por el monto de $ 239.703.602 .- El Aumento de Obra con fecha 26-05-2014 fue por $ 20.681.059.- destinado: un sistema de drenaje de aguas lluvias (Interior y Exterior), Aceras frente del centro comunitario, Acceso Estacionamientos y Pavimentos Acceso Principal. El total de Obras Civiles fue por un monto de $ 260.384.661.- El Ítem de equipamiento fue adjudicado por un valor de $ 3.927.762.- | 5222 | 3928 | 5891 | 0 | 0 | 260385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275426 | 1 | BIP = SIGFE | 5221 | 3928 | 5891 | 0 | 0 | 260385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275425 | 5815 | 4375 | 6093 | 0 | 0 | 291087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307370 | Los gastos corresponden a los contratos suscritos y no existe diferencia entre SIGFE y lo registrado en el BIP | [15 empty] | 7704.8953 | 5951.0178 | 8708.5593 | 0 | 0 | 420890.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443254.5167 | 0 | 7592.1098 | 5544.2298 | 7839.2241 | 0 | 0 | 378568.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399544.4429 | 7370.3406 | 5544.2298 | 7721.3696 | 0 | 0 | 368880.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389516.6737 | -9.8612 | -12.1235 | -12.357 | -2.5098 |  | 1329.4084 | 1258.9786 | No existen variaciones significativas. El aumento de Obra se produjo porque no contemplaba todas la partidas necesarias para un término integral del edificio, por lo tanto es necesario realizar obra complementarias y extraordinarias para llegar a su buen término, correspondientes a; un sistema de drenaje de aguas lluvias (Interior y Exterior), Aceras frente del centro comunitario, Acceso Estacionamientos y Pavimentos Acceso Principal. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 349776 | 20681 | 5.913% | El aumento de Obra se produjo porque no contemplaba todas la partidas necesarias para un término integral del edificio, por lo tanto es necesario realizar obra complementarias y extraordinarias para llegar a su buen término, correspondientes a; un sistema de drenaje de aguas lluvias (Interior y Exterior), Aceras frente del centro comunitario, Acceso Estacionamientos y Pavimentos Acceso Principal. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El Ítem de Obras civiles fue contratado por el monto de $ 239.703.602 .- El Aumento de Obra con fecha 26-05-2014 involucro un aumento de $ 20.681.059.- El total de Obras Civiles fue por un monto de $ 260.384.661.- El Ítem de equipamiento fue adjudicado por un valor de $ 3.927.762.- El aumento de Obra se produjo porque no contemplaba todas la partidas necesarias para un término integral del edificio, por lo tanto es necesario realizar obra complementarias y extraordinarias para llegar a su buen término, correspondientes a; un sistema de drenaje de aguas lluvias (Interior y Exterior), Aceras frente del centro comunitario, Acceso Estacionamientos y Pavimentos Acceso Principal. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La ficha IDI no registra indicador económico. | El proyecto tuvo demoras en O.C. producto de las inclemencias del tiempo. Se tuvo demoras en la adquisición del equipo y equipamiento debido a que no se encontraban los productos. En cuanto a montos tuvo modificaciones menores para realizar obra complementarias y extraordinarias. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30107115-0 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | SECTORIAL | F.N.D.R. | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | IND REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO BUSCA DOTAR A LA COMUNA DE TEMUCO DE UN POLIDEPORTIVO, CON EL OBJETO DE IMPULSAR, PROMOVER Y MASIFICAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA DE CARÁCTER RECREATIVO, ABARCANDO UN AMPLIO RANGO ETÁREO. | EL PROYECTO TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 4.611.71 M2 Y SE ENCUENTRA DENTRO DEL RECINTO DEPORTIVO CAMPOS DE DEPORTES ÑIELOL. ÉSTE SE COMPONE DE DOS GRANDES RECINTOS, POR UN LADO LA PISCINA TEMPERADA Y POR OTRO EL GIMNASIO, AMBOS RECINTOS SE UNEN EN LA ZONA DE ACCESO LA CUAL ESTÁ APOYADA POR LAS ÁREAS DE SERVICIOS COMO CAMARINES, BAÑOS PÚBLICOS BODEGA, ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN ETC. ASÍ COMO TAMBIÉN LA ZONA DE MUSCULACIÓN Y MULTIUSO. EL POLIDEPORTIVO ESTÁ ORIENTADO AL DEPORTE RECREATIVO Y A LA MASIVIDAD, Y PARA ELLO SE HA DISEÑADO BAJO UN ESTÁNDAR QUE CUMPLA CON ESTOS REQUISITOS. LA PISCINA, SEMIOLIMPICA DE 6 CARRILES, TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 METROS LO QUE PERMITE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE NATACIÓN PARA ESCOLARES Y A LA VEZ ACTIVIDADES GRUPALES DE GIMNASIA EN EL AGUA PARA ADULTOS MAYORES, DUEÑAS DE CASA ETC., DE ESTA FORMA SE LOGRA ABARCAR UN AMPLIO RANGO ETÁREO. LA ZONA DEL GIMNASIO POSEE DOS MULTICANCHAS PARALELAS LO QUE PERMITE LA PRÁCTICA DE CUATRO EQUIPOS EN FORMA SIMULTÁNEA POR LO QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DOS DEPORTES DISTINTOS A LA VEZ O REALIZAR CAMPEONATOS ESCOLARES UTILIZANDO LA CANCHA CENTRAL ABRIENDO LAS GRADERÍAS RETRÁCTILES. EN APOYO A ESTOS DOS GRANDES RECINTOS SE ENCUENTRAN LAS SALAS DE MUSCULACIÓN, ORIENTADO A UN PÚBLICO QUE REALIZA ACTIVIDADES DE FORMA INDIVIDUAL EQUIPADO CON MÁQUINAS DE FUERZA Y CARDIO DE ALTO TRÁFICO Y LA SALA MULTIUSO ORIENTADA A ACTIVIDADES GRUPALES COMO AERÓBICA, PILATES, BAILE ENTRETENIDO ETC. | 174967 |  |  |  | 12 | 0 | No se registran antecedentes de la consultoría, que dice relación con la Mecánica de Suelos | -100 | 2 | 40 | La variación en el plazo de la adquisición del equipamiento del recinto, tuvo relación con las veces que debió licitarse algunas partidas, ya que no habían interesados. Además, hubo un excedente, el que fue solicitado al Gobierno Regional, para realizar otras compras a través del Convenio Mandato que existía entre ambas instituciones. | 1900 | 40 | 39 | La variación en el plazo de la adquisición del equipamiento del recinto, tuvo relación con las veces que debió licitarse algunas partidas, ya que no habían interesados. Además, hubo un excedente, el que fue solicitado al Gobierno Regional, para realizar otras compras a través del Convenio Mandato que existía entre ambas instituciones. | -2.5 | [8 empty] | 12 | 12 | Las modificaciones en los plazos de ejecución se debió a partidas que debieron disminuirse y otras obras que debieron adicionarse al proyecto, además hubo paralización en las faenas, producto que debía esperarse la aprobación de los aumentos de obras, para continuar con su ejecución. Estos aumentos y disminuciones fueron aprobadas por el Director Nacional, a través de Resoluciones Exentas 2818/2012 y 1861/2013 respectivamente. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 12 | 12 | 52 | 53 | 1 | Las modificaciones en los plazos de ejecución se debió a partidas que debieron disminuirse y otras obras que debieron adicionarse al proyecto, además hubo paralización en las faenas, producto que debía esperarse la aprobación de los aumentos de obras, para continuar con su ejecución. Estos aumentos y disminuciones fueron aprobadas por el Director Nacional, a través de Resoluciones Exentas 2818/2012 y 1861/2013 respectivamente. | 333.3333 | 341.6667 | Las O.C. fueron adjudicadas por M$ 3.141.527 y un plazo de 270 días Tuvo una modificación 1 por 20 días Tuvo una modificación 2 por 61 días. Plazo Total de Obras Civiles 361 días. Las modificaciones en los plazos de ejecución se debió a partidas que debieron disminuirse y otras obras que debieron adicionarse al proyecto, además hubo paralización en las faenas, producto que debía esperarse la aprobación de los aumentos de obras, para continuar con su ejecución. La compra de equipos y equipamientos fue a través de una solicitud de financiamiento del GORE. Esto sumado a que la adquisición de algunas partidas del equipamiento y equipos del recinto, fue licitado en más de una oportunidad ya que no habían interesados. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-08-01 | [14 empty] | 1285392 | 0 | 1285392 | 4028595 | -2743203 | En obras civiles existen dos modificaciones al proyecto: REs. 2899/2012 Director Nacional aprueba modificación de contrato de ejecución de obras por $243.632.465.- Res. 3325/2013 Director Nacional aprueba modificación de contrato de ejecución de obras por $415.017.492.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4544 | 4544 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo licitado, no hubo modificaciones en cuanto a superficie de lo original. Las modificaciones de obras no tuvieron que ver con la superficie de éste. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo licitado, no hubo modificaciones en cuanto a superficie de lo original. Las modificaciones de obras no tuvieron que ver con la superficie de éste. | [12 empty] | Se reúne la comisión el día 03.09.2013, para recepcionar la obra; quedando observaciones, conforme lo anterior se le otorga a la Empresa plazo hasta el día 30 de septiembre. Con fecha 16.10.2013, se vuelve a reunir la comisión para verificar que las observaciones emitidas el día 3 de septiembre hayan sido subsanadas. Como resultado de la inspección de obras en terreno, se pudo verificar que las observaciones fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la comisión. | 4156300% | La Recepción definitiva del proyecto se llevó a cabo el día 3 de diciembre de 2014, con la comisión aprobada por resolución, que considera dos profesionales del Nivel Central del Instituto + 2 profesionales de la Dirección Regional y el Director Regional de La Araucanía. | 4197600% | SI | 4159800% |  |  | En Operación |  | CAROLA SANCHEZ PIZARRO | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES IX REGION |  |  |  |  | 4076300% | 4076300% | 0 | 4085100% | 88 | NA |  | 4112200% | 271 | 4112200% | 271 | 4112200% | 0 | 4115300% | 31 | 390 | 390 | El proyecto requirió aporte del GORE en su fase final para equipamiento y equipos. Por tanto este Gobierno regional no posee información respecto de las fases precias del proyecto, validandose lo que estaba ingresado | [23 empty] | 24222 | 216360 | 0 | 0 | 0 | 3512578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753160 | 24222 | 216360 | 0 | 0 | 0 | 3512578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753160 | El proyecto requirió aporte del GORE en su fase final para equipamiento y equipos. Por tanto este Gobierno regional no posee información respecto de las fases precias del proyecto, validándose lo que estaba ingresado | 3500 | 170728 | 49813 | 0 | 0 | 3800177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024218 | El proyecto requirió aporte del GORE en su fase final para equipamiento y equipos. Por tanto este Gobierno regional no posee información respecto de las fases precias del proyecto, validándose lo que estaba ingresado | 7879 | 170727 | 49813 | 0 | 0 | 3800177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028596 | 49813 | BIP > SIGFE | 7879 | 170727 | 0 | 0 | 0 | 3800177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3978783 | 9099 | 189078 | 0 | 0 | 0 | 4377920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576097 | La información de equipos y equipamiento, financiada por el GORE es la correcta. La información de obras civiles esta incompleta, pero este Gobierno Regional no posee información, salvo la ingresada en el BIP, respecto de los valores correctos, por lo cual se valido la información ingresada en SIGFE | [15 empty] | 38435.7689 | 343327.8539 | 0 | 0 | 0 | 5573883.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955647.0978 | 5374538.3176 | 11530.7307 | 242910.7644 | 70767.1824 | 0 | 0 | 5598126.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923334.6931 | 11530.7307 | 239612.1061 | 68672.4139 | 0 | 0 | 5547930.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5867745.3941 | -0.54255 | -1.4759 | -0.46562 | -0.93848 | 9.1767 | 1291.3172 | 1220.9353 | A pesar de que se reevaluó el ítem consultoría, esta no se ejecuto de acuerdo a lo solicitado. Para la Asesoría a la Inspección Fiscal, IND contrató directamente un profesional. El proyecto tuvo 3 reevaluaciones para aumentar el presupuesto de consultorias y modificar los de equipo y equipamiento. La variación mas significativa se da en el ítem de equipamiento, sin embargo la variación total es marginal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 4699653 | 4241095 | -9.7573 | El proyecto se reevaluó el año 2012 a objeto de aumentar el presupuesto de consultorías. El proyecto se reevaluó el año 2013 a objeto de cambiar la fuente financiera de Equipos y Equipamientos de Sect. a FNDR El proyecto se reevaluó el año 2014 a objeto de modificar los equipos y equipamientos. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1211 | 1211 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Indicador se ajustó en la reevaluación | El proyecto fue ejecutado con un Diseño Tipo de IND, tuvo modificaciones de obra, en los equipos y equipamientos. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104618-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA VICTORIA, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE VICTORIA | SE POSTULA REPOSICIÓN DE UN CUARTEL DE 1.582 M2 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PAGO CONTRA RECEPCIÓN EN BASE A PANEL ISO, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE Y REDUCE LOS COSTOS DE MANTENIMINETO Y OPERACIÓN. | 32843 |  |  |  | 12 | 7 | SIN OBSERVACIONES | -41.6667 | 2 | 15 | LA DIFERENCIA EN EL PLAZO SE DEBE A LA COMPRA DE CORTINAS UN AÑO DESPUÉS DE RECEPCIONADO EL PROYECTO, POR MOTIVOS OPERACIONALES, SEGÚN EL DETALLE ADJUNTO O.C. FECHA MONTO 3179-57-CM15 05-02-2015 $ 718.191 3179-47-CM15 06-02-2015 $ 1.746.129 3179-48-CM15 06-02-2015 $ 2.015.658 3179-50-CM15 06-02-2015 $ 9.032 3179-54-CM15 06-02-2015 $ 37.390.980 3179-55-CM15 06-02-2015 $ 7.453.850 3179-44-CM15 09-02-2015 $ 4.401.382 3179-51-CM15 09-02-2015 $ 293.979 3179-38-CM15 10-02-2015 $ 4.495.999 3179-45-CM15 11-02-2015 $ 684.725 3179-46-CM15 11-02-2015 $ 160.332 3179-49-CM15 11-02-2015 $ 1.478.468 3179-52-CM15 11-02-2015 $ 788.524 3179-181-SE15 12-03-2015 $ 605.948 3179-341-SE16 09-05-2016 $ 2.589.703 CORTINAS 4 COM. VICTORIA | 650 | 2 | 2 | No hay variación entre los plazos real y recomendado | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | SIN OBSERVACIONES | -100 | 12 | 10 | Mediante Res. DA N° 28 de fecha 24.12.2013 tramitado con fecha 22.01.2014, se adjudicó el contrato de Obra, iniciándose el día 23.01.2014.- | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 4 | 1 | SIN OBSERVACIONES | -75 | 16 | 16 | 28 | 31 | 3 | Sin información. | 75 | 93.75 | La variación se debe principalmente al equipamiento por la recepción un año después de algunos ítems menores. Hay 3 meses de tiempo muerto entre los gastos administrativos y las obras civiles. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2014-02-21 | [14 empty] | 1777090 | 4150 | 1781240 | 1996915 | -215675 | Item OO.CC: Mediante Res. DA N°28 de fecha 24.12.2013 se adjudicó el contrato por un monto de $ 1.789.603.599.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1582 | 1582 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia de superficie. | no hubo variaciones | [12 empty] | Acta de fecha 07.01.2015 | 4201100% | Acta de fecha 06.01.2016. Res. DA N°2 de fecha 18.01.2016 Liquida el contrato. | 4237500% | SI | 4209500% | Sin información. |  | En Operación |  | CRISTIAN ANTONIO PIÑA LÓPEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4105300% | 4105300% | 0 | 4140800% | 355 | 4156100% | 153 | 4166200% | 101 | 4166200% | 101 | 4169100% | 29 | 4176600% | 75 | 713 | 713 | CREACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE QUEDA TOTALMENTE TRAMITADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. DECRETO IDENTIFICATORIO N° 217 | [23 empty] | 24226 | 54489 | 149753 | 0 | 4000 | 1214281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446749 | 24226 | 54489 | 149753 | 0 | 4000 | 1214281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446749 | DOCUMENTO NÚMERO FECHA MONTO ASIGNADO ASIGNACIÓN DECRETO 217 13-02-2013 4.178 GASTOS ADMINISTRATIVOS DECRETO 217 13-02-2013 845.467 OBRAS CIVILES DECRETO 1333 11-10-2013 -547.198 OBRAS CIVILES DECRETO 217 13-02-2013 16.869 CONSULTORÍAS DECRETO 1333 11-10-2013 -12.650 CONSULTORÍAS DECRETO 217 13-02-2013 25.364 OTROS GASTOS | 19350 | 64832 | 119126 | 0 | 4178 | 1789603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997089 | CONSULTORIAS FECHA BOLETA CONCEPTO OFCICIO MONTO 13-10-2014 1 HONORARIO OF. 1605 DEL 28.09.2014 $ 1.350.000 31-12-2014 1 RETENCIÓN OF. 1605 DEL 28.09.2014 $ 150.000 04-11-2014 2 HONORARIO OF. 1802 DEL 27.10 $ 1.350.000 31-12-2014 2 RETENCIÓN OF. 1802 DEL 27.10 $ 150.000 26-11-2014 3 HONORARIO OF. 1946 DEL 20.11.2014 $ 1.350.000 31-12-2014 3 RETENCIÓN OF. 1946 DEL 20.11.2014 $ 150.000 29-12-2014 4 HONORARIO OF. 2181 $ 1.350.000 29-12-2014 4 RETENCIÓN OF. 2181 $ 150.000 13-10-2014 39 HONORARIO OF. 1674 DEL 07.10.2014 $ 1.350.000 14-10-2014 39 RETENCIÓN OF, 1674 DEL 07.10.2014 $ 150.000 26-11-2014 40 HONORARIO OF. 1942 DEL 20.11.2014 $ 1.350.000 31-12-2014 40 RETENCIÓN OF. 1942 DEL 20.11.2014 $ 150.000 24-12-2014 41 HONORARIO OF. 2111 $ 1.350.000 25-12-2014 41 RETENCIÓN OF 2111 $ 150.000 31-12-2014 42 HONORARIO OF. 2267 $ 1.350.000 31-12-2014 42 RETENCIÓN OF. 2267 $ 150.000 25-03-2015 44 HONORARIOS OF. 330 DEL 18.03 $ 1.350.000 25-03-2015 44 RETENCIÓN OF. 330 $ 150.000 23-04-2015 45 HONORARIOS OF. 531 DEL 15.04.2015 $ 1.350.000 13-05-2015 43 RETENCIÓN $ 150.000 13-05-2015 43 HONORARIOS $ 1.350.000 13-05-2015 6 HONORARIOS $ 1.350.000 13-05-2015 6 RETENCIÓN $ 150.000 13-05-2015 5 RETENCIÓN $ 150.000 13-05-2015 5 HONORARIOS $ 1.350.000 TOTAL CONSULTORIAS $ 19.350.000 EQUIPAMIENTO O.C. FECHA MONTO 3179-57-CM15 05-02-2015 $ 718.191 3179-47-CM15 06-02-2015 $ 1.746.129 3179-48-CM15 06-02-2015 $ 2.015.658 3179-50-CM15 06-02-2015 $ 9.032 3179-54-CM15 06-02-2015 $ 37.390.980 3179-55-CM15 06-02-2015 $ 7.453.850 3179-44-CM15 09-02-2015 $ 4.401.382 3179-51-CM15 09-02-2015 $ 293.979 3179-38-CM15 10-02-2015 $ 4.495.999 3179-45-CM15 11-02-2015 $ 684.725 3179-46-CM15 11-02-2015 $ 160.332 3179-49-CM15 11-02-2015 $ 1.478.468 3179-52-CM15 11-02-2015 $ 788.524 3179-181-SE15 12-03-2015 $ 605.948 3179-341-SE16 09-05-2016 $ 2.589.703 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 64.832.900 EQUIPOS O.C. FECHA MONTO 4928-505-CM14 07-10-2014 $ 2.020.055 4928-543-CM14 15-10-2014 $ 3.882.243 4928-540-CM14 16-10-2014 $ 686.192 4928-511-CM14 16-10-2014 $ 151.787 4928-542-CM14 17-10-2014 $ 271.652 4928-605-CM14 17-10-2014 $ 1.370.542 4928-541-CM14 22-10-2014 $ 367.217 4928-617-CM14 22-10-2014 $ 1.413.196 4928-700-CM14 12-11-2014 $ 5.665.277 4928-797-CM14 04-12-2014 $ 503.913 5240-480-SE15 14-09-2015 $ 99.412.600 5240-386-SE16 14-07-2016 $ 2.499.000 4928-742-CM14 28-11-2014 $ 882.370 TOTAL EQUIPOS $ 119.126.044 GASTOS ADMINISTRATIVOS MOP N° DOCUMENTO 67491 DE FECHA 14-10-2013 POR UN MONTO DE $ 4.178.000 OBRAS CIVILES Res. D.A.R. ARAUCANIA N° 28 del 22.01.2013, por $1.789.603.599 | 19350 | 64832 | 119126 | 0 | 4178 | 1789603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997089 | 174 | BIP > SIGFE | 19350 | 64833 | 119127 | 0 | 4000 | 1789605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996915 | 21191 | 68915 | 123087 | 0 | 4589 | 1993151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210933 | CONSULTORIAS FECHA BOLETA OFCICIO MONTO 13-10-2014 1 OF. 1605 DEL 28.09.2014 $ 1.350.000 31-12-2014 1 OF. 1605 DEL 28.09.2014 $ 150.000 04-11-2014 2 OF. 1802 DEL 27.10 $ 1.350.000 31-12-2014 2 OF. 1802 DEL 27.10 $ 150.000 26-11-2014 3 OF. 1946 DEL 20.11.2014 $ 1.350.000 31-12-2014 3 OF. 1946 DEL 20.11.2014 $ 150.000 29-12-2014 4 OF. 2181 $ 1.350.000 29-12-2014 4 OF. 2181 $ 150.000 13-10-2014 39 OF. 1674 DEL 07.10.2014 $ 1.350.000 14-10-2014 39 OF, 1674 DEL 07.10.2014 $ 150.000 26-11-2014 40 OF. 1942 DEL 20.11.2014 $ 1.350.000 31-12-2014 40 OF. 1942 DEL 20.11.2014 $ 150.000 24-12-2014 41 OF. 2111 $ 1.350.000 25-12-2014 41 OF 2111 $ 150.000 31-12-2014 42 OF. 2267 $ 1.350.000 31-12-2014 42 OF. 2267 $ 150.000 25-03-2015 44 OF. 330 DEL 18.03 $ 1.350.000 25-03-2015 44 OF. 330 $ 150.000 23-04-2015 45 OF. 531 DEL 15.04.2015 $ 1.350.000 13-05-2015 43 $ 150.000 13-05-2015 43 $ 1.350.000 13-05-2015 6 $ 1.350.000 13-05-2015 6 $ 150.000 13-05-2015 5 $ 150.000 13-05-2015 5 $ 1.350.000 TOTAL CONSULTORIAS $ 19.350.000 EQUIPAMIENTO O.C. FECHA MONTO 3179-57-CM15 05-02-2015 $ 718.191 3179-47-CM15 06-02-2015 $ 1.746.129 3179-48-CM15 06-02-2015 $ 2.015.658 3179-50-CM15 06-02-2015 $ 9.032 3179-54-CM15 06-02-2015 $ 37.390.980 3179-55-CM15 06-02-2015 $ 7.453.850 3179-44-CM15 09-02-2015 $ 4.401.382 3179-51-CM15 09-02-2015 $ 293.979 3179-38-CM15 10-02-2015 $ 4.495.999 3179-45-CM15 11-02-2015 $ 684.725 3179-46-CM15 11-02-2015 $ 160.332 3179-49-CM15 11-02-2015 $ 1.478.468 3179-52-CM15 11-02-2015 $ 788.524 3179-181-SE15 12-03-2015 $ 605.948 3179-341-SE16 09-05-2016 $ 2.589.703 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 64.832.900 EQUIPOS O.C. FECHA MONTO 4928-505-CM14 07-10-2014 $ 2.020.055 4928-543-CM14 15-10-2014 $ 3.882.243 4928-540-CM14 16-10-2014 $ 686.192 4928-511-CM14 16-10-2014 $ 151.787 4928-542-CM14 17-10-2014 $ 271.652 4928-605-CM14 17-10-2014 $ 1.370.542 4928-541-CM14 22-10-2014 $ 367.217 4928-617-CM14 22-10-2014 $ 1.413.196 4928-700-CM14 12-11-2014 $ 5.665.277 4928-797-CM14 04-12-2014 $ 503.913 5240-480-SE15 14-09-2015 $ 99.412.600 5240-386-SE16 14-07-2016 $ 2.499.000 4928-742-CM14 28-11-2014 $ 882.370 TOTAL EQUIPOS $ 119.126.044 GASTOS ADMINISTRATIVOS MOP N° DOCUMENTO 67491 DE FECHA 14-10-2013 POR UN MONTO DE $ 4.178.000 OBRAS CIVILES FACTURA FECHA MONTO 750 13-05-2014 $ 89.480.181 748 13-05-2014 $ 178.960.360 752 27-06-2014 $ 143.168.288 764 27-06-2014 $ 232.648.468 772 29-08-2014 $ 322.128.648 778 13-10-2014 $ 340.024.684 6 03-12-2014 $ 273.809.351 9 31-12-2014 $ 209.383.619 TOTAL OBRAS CIVILES $ 1.789.603.599 | [15 empty] | 37331.9919 | 83966.8846 | 230769.218 | 0 | 6163.9162 | 1871203.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229435.5355 | 2631610.7946 | 27309.2918 | 87332.7073 | 155982.3107 | 0 | 6073.9413 | 2525823.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802521.3399 | 26854.3481 | 87332.7073 | 155982.3107 | 0 | 6073.9413 | 2525825.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802068.9308 | 25.7054 | 25.6851 | 34.984 | -0.016143 | 6.4773 | 1771.2193 | 1596.6028 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones: Primero se solicitan incrementar los costos de la obras civiles, fundamentado en los antecedentes la licitación pública que consideran un costo más alto justificado entre otros aspectos por los precios del mercado de la construcción imperantes en la región, ajuste a la norma sísmica y eficiencia energética. Posteriormente se actualizan los costos del ítem mobiliario. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1788800 | 2076627 | 16.0905 | Primero se solicitan incrementar los costos de la obras civiles en m$ 575.322, fundamentado en los antecedentes la licitación pública (2° llamado) para la construcción del recinto, que consideran un costo más alto justificado entre otros aspectos por los precios del mercado de la construcción imperantes en la región, ajuste a la norma sísmica y eficiencia energética. Se presenta reevaluación económica con el nuevo indicador correspondiente. Posteriormente se actualizan los costos del ítem mobiliario que se incrementan en m$ 12.574 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3884538 | 3884538 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no existen mayores variaciones. | La variación se debe principalmente al equipamiento por la recepción un año después de algunos ítems menores. Las variaciones se deben a aumentos de costos en obras civiles y equipamiento, motivos de reevaluación. No hubo variación en magnitudes. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30127062-0 | CONSTRUCCION MUROS CONTENCION Y SOL AG.LLUVIAS POB.NAHUELBUTA,ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INICIATIVA RESPONDE AL DÉFICIT EN LA POBLACIÓN NAHUELBUTA DE ANGOL, CORRESPONDIENTE A LA CARENTE CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA DEL SECTOR Y A LA CARENTE CAPACIDAD DE CONTENCIÓN DE TERRENOS PARA EVITAR RIESGO DE REMOCIÓN EN MASA Y DESPLAZAMIENTO DE SUELO, AFECTANDO A 1.673 POBLADORES | EL PROYECTO CONTEMPLA 379 ML DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DESDE 0,5M A 4,0 M DE ALTURA, EN TODO EL PERÍMETRO DE LA POBLACIÓN NAHUELBUTA. ADEMAS PARA EVITAR EL ANEGAMIENTO EN LAS VIVIENDAS SE FORMULÓ UN PROYECTO BASADO EN 1.315 ML COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE CEMENTO COMPRIMIDO Y SUMIDEROS TIPO SERVIU CON DESCARGA AL RIO VERGARA. PARA COMPLEMENTAR ESTA SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS FUE NECESARIO CONSIDERAR LA PAVIMENTACIÓN DEL PASAJE VALPARAISO. LAS PRINCIPALES OBRAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS TUBO CCC D = 500 MM : 1.315 M TUBO PVC D = 200 MM : 5 M TUBO ACERO CORRUGADO D = 500 MM: 69 M CÁMARA INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS S Y C/SUM: 36 UNID. SUMIDEROS S-3: 2 UNID. CÁMARA INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS S Y C/SUM A MODIFICAR: 7 UNID. MURO DE BOCA Y ALA: 6 UNID. PEDRAPLEN: 231 M CALZADA H.C.V. E = 0.13 M: 901M2 CALZADA H.C.V. E = 0.15 M: 2.417 M2 BASE ESTABILIZADA E = 0.15 M: 901 M2 BASE ESTABILIZADA E = 0.20 M: 2.417M2 MEJORAMIENTO SUBRASANTE E = 0.30 M: 392 M2 GEOTEXTIL 2.178 M2 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO 98M3 SOLERA TIPO "A" 26M SOLERA TIPO "C" CON ZARPA: 194M VEREDA H.C. E = 0,07 M: 98M2 BASE VEREDA E = 0,05 M: 98M2 CALZADA H.C.V. A DEMOLER Y REHACER: 2.926M2 VEREDA H.C. A DE MOLER Y REHACER: 172M2 MUROS DE CONTENCION ESCARPE: 3.790M2 EXCAVACION EN CORTE: 977M3 RELLENOS: 977M3 MEJORAMIENTO DE TERRENOS E=0.50M: 589,6M2 GEOTEXTIL: 1.786,2M2 MEJORAMIENTO DE TALUD: 2.400M2 MURO H.A. H= 0.5 A 4, 0 M: 379 M TUBO DREN D=75MM: 379M | 1673 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 6 | 5 | Mediante Resolución Exenta Nº 1302 del 18.03.2015 se contrata la consolatoria y en el resuelvo Nº 2 se indica que la duración del contrato de consultorìa es de 5 meses desde el 16.03.2015 hasta el 16.08.2015. | -16.6667 | [12 empty] | 1 | 1 | Se cumplen los plazos establecidos . | 0 | 5 | 13 | El Plazo inicial del contrato fue 180 dìas Por Resolución Exenta Nº 3422 del 06.07.2015 de autoriza aumento de plazo de : 60 días corridos- Para tramitación compra de terreno para emplazamiento muros. Por Resolución Exenta Nº 4667 del 04.09.2015 de autoriza aumento de plazo de : 100 días corridos. Para concluir proceso de adquisición del terreno por parte de la municipalidad de Angol. Por Resolución Exenta Nº 6700 del 11.12.2015 de autoriza aumento de plazo de : 60 días corridos . Para ejecutar aumento de obra | 160 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 14 | 18 | 4 | Se produjeron tiempos muertos ya que el primer llamado a licitación no hubo oferentes interesados, lo que derivo en una licitación privada oportunidad en que se recibió solo una oferta. Por otra parte en las obras civiles se efectuaron ampliaciones de plazo producto de la necesidad de tramitar compra de terreno para dar cabida a los muros diseñados, gestión asumida por la municipalidad. | 133.3333 | 200 | El Plazo inicial del contrato de O.C.fue 180 días Por Resolución Exenta Nº 3422 del 06.07.2015 de autoriza aumento de plazo de : 60 días corridos- Para tramitación compra de terreno para emplazamiento muros. Por Resolución Exenta Nº 4667 del 04.09.2015 de autoriza aumento de plazo de : 100 días corridos. Para concluir proceso de adquisición del terreno por parte de la municipalidad de Angol. Por Resolución Exenta Nº 6700 del 11.12.2015 de autoriza aumento de plazo de : 60 días corridos . Para ejecutar aumento de obra Se produjeron tiempos muertos ya que el primer llamado a licitación no hubo oferentes interesados, lo que derivo en una licitación privada oportunidad en que se recibió solo una oferta. Por otra parte en las obras civiles se efectuaron ampliaciones de plazo producto de la necesidad de tramitar compra de terreno para dar cabida a los muros diseñados, gestión asumida por la municipalidad. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-12-29 | [14 empty] | 558038 | 1000 | 559038 | 559037 | 1 | Contrato original obras civiles : $ 526.170.213.- Mediante Res Ex Nº 2813 del 09.05.2016 fue necesario readecuar el proyecto en terreno lo que arrojo modificaciones. Aumento Obras Extraordinarias por un monto de $ 25.267.699.- Disminución de obras : $ 38.613.858.- Aumento Obras Extraordinarias : $ 38.613.858.- Fue necesario readecuar el proyecto en terreno lo que arrojo modificaciones. Aumento Obras Extraordinarias por un monto de $ 25.267.699.- ( item geotextil y rellenos). Disminución: Muros de Conten. Norte T 47 al T 52 ( 75 m3) , Rehacer cámaras insp AlL ( 36 UD) monto $ 38.613.858.- Aumento Obras Extraordinarias : Muros , Cierros, rellenos , Mejoram. terreno Veredas, veredas a demoler, rehacer cámaras A.ll , por un monto de $ 38.613.858.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 390 | 367 | 94.1026 | Real < Recomendada | [5 empty] | Mediante Res Ex Nº 2813 del 09.05.2016 : fue necesario readecuar el proyecto en terreno lo que arrojo modificaciones, ocasionando en el proyecto y una disminución de obras en 23 m. ( diferencia entre la corregida y la real) | Mediante Res Ex Nº 2813 del 09.05.2016 : fue necesario readecuar el proyecto en terreno lo que arrojo modificaciones, ocasionando en el proyecto y una disminución de obras en 23 m. ( diferencia entre la corregida y la real) | [12 empty] | Acta de Recepción Material de las Obras. Mediante Res Exenta Nº 3464 del 08.06.2016 se aprueba Acta de Recepción Material de las obras. | 4242900% | Acta de Recepción Material de las Obras. Mediante Res Exenta Nº 3464 del 08.06.2016 se aprueba Acta de Recepción Material de las Obras. Observaciones del proceso de recepción: en esquinas Pasaje Maitenrehue/ Agua Fria, Pasaje Arenal / Agua Fria, reponer aceras deterioradas por giro de camiones. En pasaje Chanleo reponer aceras frente al Nº 291,Nº 295. Pasaje El Arenal / Psje Fontana reponer acera frente a Nº 239. En pasaje el Manzano / Maitenrehue reponer acera frente Nº 1280 . En calle Maitenrehue/ Cerro Negro reponer cerco con malla, reparar cercos Nº 1387 y 1405.Calle Pichipellahuen / fondo Calle Instalar 4 soleras para dar curso aguas lluvias hacia las rejillas, rellenar muro en la vivienda Nº 352 , en sitios 14,18,19,20,21,22 , rellenar sitio fondo casa Nº 352. En calle Pichipellahuen ( bajada de colector) rematar adecuadamente y proteger zona por derrumbe., extraer escombros.En vivienda Nº 1383 ejecutar radier fisurado, reparar techumbre deteriorada, nivelar placas de hormigón con vecino.Calle Vegas / PIchipellahuen, reponer acera frente a Nº 205. Reponer lomo de toro de media faja en calle Pelomenco, tapa cámara sin losa ni satélite ,limpieza de muros . Limpieza general en sector de trabajo. | 4242900% | SI | 4242900% | Obra terminada el 29.02.2016 y entregada al uso. |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  |  |  | 4167000% | 4167000% | 0 | 4174400% | 74 | 4185200% | 108 | 4197800% | 126 | 4197800% | 126 | 4200200% | 24 | 4200300% | 1 | 333 | 333 | No existen diferencias significativas entre lo informado por le BIP y la fechas corregidas. | [23 empty] | 6604 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 482329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489934 | 6604 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 482329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489934 | El proyecto no fue reevaluado . Los montos corregidos corresponden a los valores que se encuentran en el historial de la programación. | 6600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 551438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559038 | Lo informado en el BIP corresponde a lo real sin existir diferencias. | 6600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 551438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559038 | 1 | BIP = SIGFE | 6600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 551437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559037 | 7027 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 582714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590855 | LO informado en el BIP corresponde a lo real sin existir diferencias | [15 empty] | 9601.9723 | 0 | 0 | 0 | 1454.8059 | 701249.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712306.1661 | 0 | 8904.9834 | 0 | 0 | 0 | 1411.7193 | 778292.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788608.7074 | 8904.9834 | 0 | 0 | 0 | 1411.7193 | 738447.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748763.7537 | 10.712 | 5.1182 | 5.3045 | -5.0526 |  | 2040.2282 | 2012.1173 | No existen variaciones significativas. El proyecto no tuvo reevaluación, sin embargo fue necesario readecuar el proyecto en terreno lo que arrojo modificaciones. Mediante Res Ex Nº 2813: Aumento Obras Extraordinarias : Muros , Cierros, rellenos , Mejoram. terreno Veredas, veredas a demoler, rehacer cámaras A.ll y disminución de obras. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 562087 | 551438 | 98.11% | Monto aumento obras extraordinarias de $ 25.267.699.- equivalente al 4,8% del monto del contrato original. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluación, sin embargo tuvo las siguientes modificaciones. Contrato original obras civiles : $ 526.170.213.- Mediante Res Ex Nº 2813 del 09.05.2016 fue necesario readecuar el proyecto en terreno lo que arrojo modificaciones. Aumento Obras Extraordinarias por un monto de $ 25.267.699.- Disminución de obras : $ 38.613.858.- Aumento Obras Extraordinarias : $ 38.613.858.- Fue necesario readecuar el proyecto en terreno lo que arrojo modificaciones. Aumento Obras Extraordinarias por un monto de $ 25.267.699.- ( item geotextil y rellenos). Disminución: Muros de Conten. Norte T 47 al T 52 ( 75 m3) , Rehacer cámaras insp AlL ( 36 UD) monto $ 38.613.858.- Aumento Obras Extraordinarias : Muros , Cierros, rellenos , Mejoram. terreno Veredas, veredas a demoler, rehacer cámaras A.ll , por un monto de $ 38.613.858.- | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 377170 | 377170 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto no tiene variaciones significativas en el Expost | Se produce un aumento de plazo importante en la adquisición de terreno. Además se tuvo que readecuar el proyecto en terreno. En costos las variaciones fueron marginales y no se tuvo que reevaluar el proyecto. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070877-0 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO FISCALÍA LOCAL DE LAUTARO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2017 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA EN BASE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA PENAL, LA QUE INVOLUCRA NUEVOS ACTORES COMO LO SON EL MINISTERIO PÚBLICO, ÓRGANO PERSECUTOR DEL DELITO. EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA LOCAL, CONTANDO CON UN DISEÑO ÚNICO Y EXCLUSIVO QUE LE OTORGUE FUNCIONALIDAD AL INMUEBLE, HACIENDO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA UN PROCESO MÁS EFICIENTE Y EQUITATIVO. | DURANTE EL AÑO 2012 SE COMTEMPLA INICIAR LAS OBRAS RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA LOCAL DE LAUTARO, PARA ASÍ QUEDAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO. | 51264 |  |  |  | 2 | 1 | El plazo recomendado fue estimativo, en cambio el plazo real es según contrato. | -50 | 1 | 1 | No hay diferencias de plazo. | 0 | 1 | 1 | No hay diferencias de plazo. | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | El plazo real se estimó en lo que se tarda la tramitación del Decreto de Identificación de Fondos en meses, lo cual en el antiguo BIP sólo se estimaba de esa manera. El plazo real corresponde al único pago efectuado por concepto de gastos administrativos para esta Obra. | -100 | 10 | 10 | EL plazo real atiende al plazo por el cual se extendieron los pagos del contrato (retenciones), por lo que no corresponde al plazo real del contrato. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 11 | 11 | 13 | 27 | 14 | Los tiempos muertos del proyecto atienden en primer lugar a la realización de los procesos de Licitación, tanto de la adecuación del proyecto a la nueva Norma Sísmica, como de la ejecución de las Obras de Construcción. | 18.1818 | 145.4545 | Existió un aumento en el plazo real de un 145% debido a la existencia de tiempos muertos por la realización de los procesos de Licitación, tanto de la adecuación del proyecto a la nueva Norma Sísmica, como de la ejecución de las Obras de Construcción. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-05-22 | [14 empty] | 361418 | 4581 | 365999 | 470365 | -104366 | El gasto total por concepto de Obras Civiles corresponde a M$ 465.785. Faltó ingresar al sistema el Estado de Pago N° 5, del mes de diciembre de 2013, por un monto de M$ 71.991; y el Estado de Pago N° 6, también correspondiente al mes de diciembre de 2013, por un monto de M$ 32.376.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 427 | 427 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La superficie recomendada, corresponde a la superficie estimada inicialmente en la etapa de Diseño del proyecto, la cual respondía a las necesidades de infraestructura de ese momento. Posteriormente, dicha superficie aumentó, por la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, lo cual implicaba una mayor superficie en nuestros edificios, por el aumento de dotación. De todos modos, cuando se realizó el cambio de etapa a Ejecución, se presentó el programa arquitectónico actualizado con los 427 m2, sólo que no se modificó la Ficha IDI en los antecedentes del proyecto. | No hubo cambios en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | No existen observaciones pendientes. | 4178600% | -Caja guarda video portero exterior. -Revisar extractor baño Fiscal Jefe. -Revisar filtración y operación focos de piso. -Mejorar evacuación agua patio de servicio. -Corregir desagüe sala caldera para evitar ingreso por puerta. -Mejorar pendiente loseta patio interior (apozamiento de agua). -Afiatar placa revestimiento hall. -Faltan dos controles para portón vehicular. -Regular brazo hidráulico puerta de aluminio. | 4179300% | SI | 4179300% | - |  | En Operación |  | RODRIGO NUÑEZ | MINISTERIO PUBLICO |  |  |  |  | 4084000% | 4084000% | 0 | 4096900% | 129 | 4109900% | 130 | 4118100% | 82 | 4139400% | 295 | 4141600% | 22 | 4146700% | 51 | 627 | 627 | El RS que da origen a la ejecución presupuestaria (primera asignación) tiene fecha 16/11/2012. Fue necesario, previo a la realización de las obras de este proyecto, adecuar el Diseño a la Nueva Norma Sísmica, por lo que se generó un retraso en el resto del proceso de ejecución de Obras Civiles. Adicionalmente, es importante considerar los tiempos correspondientes al pago de Gastos Administrativos (desde que se solicitan los recursos a Hacienda, pasando por la firma del Convenio Mandato, y posterior pago de los Gastos Adm.) plazo que puede durar entre 5 y 7 meses. Por otra parte es importante considerar los procesos de licitación realizados en la etapa, como asimismo la reevaluación realizada en esta etapa producto del incremento del ítem Obras, debido a que el monto inicialmente recomendado estaba estimado a un estándar más bajo del promedio de cuando efectivamente se iba a llevar a cabo el desarrollo de las Obras. Otra reevaluación, tuvo que ver el incremento del ítem Consultorías, debido a la necesidad de incorporar, en una primera instancia, una Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras. | [23 empty] | 3000 | 11003 | 7208 | 0 | 4189 | 320369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345769 | 3000 | 11003 | 7208 | 0 | 4189 | 320369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345769 | La única diferencia que existe entre los montos correspondientes al primer RS de ejecución, y los montos correspondientes al RS que da origen a la ejecución presupuestaria, se explican por la diferencia de inflactor por ser distintos años de ejecución presupuestaria. | 1000 | 12208 | 5998 | 0 | 4581 | 465786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489573 | -Consultorías: el contrato corresponde a la adecuación del proyecto de Diseño a la nueva Norma Sísmica. Dicho contrato tuvo un monto de M$ 1.000, totalmente pagados, cuya Resolución de Adjudicación tiene fecha 30/08/2012. -Obras Civiles: el monto contratado para la ejecución de las Obras de Construcción de la Fiscalía Local de Lautaro correspondió a M$ 465.786, el cual fue totalmente pagado y devueltas las retenciones, y cuya Resolución de Adjudicación, de fecha 27/03/2013, y con Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República, con fecha 25/04/2013, la cual establece un plazo de ejecución de 300 días. Se autoriza una modificación de contrato mediante Resolución de fecha 30/09/2013 por aumentos y disminuciones de contrato, y aumento efectivo $0, y sin que existan modificaciones posteriores. -Equipamiento y Equipos: de las adquisiciones realizadas bajo estos ítems tenemos sólo el dato del mes en que se realizaron y el monto, debido a que las compras por estos conceptos se realizan a nivel regional en nuestra Institución, y por la alta carga de trabajo en esta época, no fue posible obtener mayor detalle de todas y cada una de las compras. | 1000 | 12208 | 5998 | 0 | 4581 | 465786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489573 | -13998 | BIP < SIGFE | 1000 | 12208 | 19998 | 0 | 4581 | 465784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503571 | 1147 | 13597 | 20958 | 0 | 5334 | 531700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572736 | -Gastos Administrativos, pagados con fecha 09/07/2012, por un monto total de M$ 4.581.- -Consultorías: adecuación Diseño a nueva Norma Sísmica, por un monto total gastado de M$ 1.000, pagado de acuerdo al siguiente detalle: -Estado de Pago N° 1, con fecha 25/07/2013, por un monto de M$ 750.- -Estado de Pago N° 2, con fecha 25/07/2013, por un monto de M$ 200.- -Estado de Pago N° 3, canje de retenciones, con fecha 25/07/2013, por un monto de M$ 50.- -Obras Civiles, por un monto total gastado de M$ 465.786, de acuerdo al siguiente detalle de pagos: -Estado de Pago N° 1, con fecha 12/07/2013, por un monto de M$ 82.246.- -Estado de Pago N° 2, con fecha 22/08/2013, por un monto de M$ 61.743.- -Estado de Pago N° 3, con fecha 24/09/2013, por un monto de M$ 34.703.- -Estado de Pago N° 4, con fecha 04/11/2013, por un monto de M$ 102.813.- -Estado de Pago N° 5, con fecha 02/12/2013, por un monto de M$ 71.992.- -Estado de Pago N° 6, con fecha 24/12/2013, por un monto de M$ 32.377.- -Estado de Pago N° 7, con fecha 04/01/2014, por un monto de M$ 33.529.- -Estado de Pago N° 8, con fecha 03/04/2014, por un monto de M$ 19.020.- -Estado de Pago N° 9, con fecha 14/05/2014, por un monto de M$ 4.074.- -Estado de Pago N° 10, canje retenciones, con fecha 27/06/2014, por un monto de M$ 23.289.- -Equipamiento,por un monto total de M$ 12.208, pagados de acuerdo al siguiente detalle: -Compra realizada con fecha 30/08/2014, por un monto de M$ 6.615.- -Compra realizada con fecha 30/09/2014, por un monto de M$ 5.593.- -Equipos,por un monto total de M$ 5.998, de acuerdo a compra realizada con fecha 30/08/2014. | [15 empty] | 4761.0677 | 17460.2052 | 11438.2212 | 0 | 6646.7395 | 508372.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548678.5209 | 713167.8978 | 1475.0819 | 17230.8325 | 26559.0783 | 0 | 6759.5249 | 677196.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729221.4527 | 1453.5386 | 17230.8325 | 26559.0783 | 0 | 6759.5249 | 673798.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725801.1381 | 32.905 | 32.2817 | 32.5403 | -0.46904 | 1.7714 | 1699.7685 | 1577.9816 | Tanto los montos contratados con el gasto real es mayor al monto recomendado. Las variaciones tienen que ver con las 3 reevaluaciones del proyecto por: - aumento de costos producto de la incorporación de una asesoría para inspección fiscal de obra -aumento de costos del ítem de obras civiles en un 16,2% situación producto de licitaciones declaradas desiertas por ofertas muy superiores al presupuesto disponible - aumento de costos del ítem equipos por la climatización de la edificación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 432968 | 562767 | 29.9789 | El proyecto tuvo 3 reevaluaciones por: - aumento de costos producto de la incorporación de una asesoría para inspección fiscal de obra -aumento de costos del ítem de obras civiles en un 16,2% situación producto de licitaciones declaradas desiertas por ofertas muy superiores al presupuesto disponible - aumento de costos del ítem equipos por la climatización de la edificación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1976 | 1976 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se registraron modificaciones | Existió un aumento en el plazo real de un 145%, los costos tuvieron una variación en torno al 30%. El proyecto tuvo 3 reevaluaciones, no hubo cambios en la magnitud del proyecto. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124241-0 | REPOSICION INTEGRAL SECTOR BALNEARIO RIO RENAICO, RENAICO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | RENAICO | 2017 | SI | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL LUGAR ES EL PRINCIPAL CENTRO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS,DE ESPARCIMIENTO,COSTUMBRISTAS Y DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD, SIN EMBARGO HOY NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS, REDUCIDO MOBILIARIO URBANO, PAVIMENTOS QUEBRADOS Y DESGASTADOS, ILUMINACIÓN E INSTALACIONES INSUFICIENTES. | LA ETAPA PROGRAMADA COMPRENDE LA EJECUCION DE APROXIMADAMENTE 9.854,4 M2, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO REPOSICION INTEGRAL SECTOR BALNEARIO RIO RENAICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RENAICO. LA EJECUCIÓN CONSIDERA LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, PAISAJISMO, SEÑALÉTICA, RIEGO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ELECTRICO, ILUMINACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PRINCIPALMENTE. LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SE REALIZARÁ EN DOS ETAPAS, LAS QUE CONTEMPLAN: ETAPA 1: SECTOR ARTESANÍA, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y GENERALES 1.758,5 M2 SECTOR EJE HISTÓRICO 708,9 M2 ETAPA 2: ÁREA COSTANERA 1.777,2 M2 PLAZOLETA QUIOSCOS PONIENTE 248, 5 M2 ÁREA PICNIC 1.225,1 M2 ÁREA ACERA PONIENTE 270,2 M2 ÁREA HITO ACCESO RENAICO 309,2 M2 ÁREA PARQUE URBANO CENTRAL 3.556,8 M2 TOTAL PROYECTO 9.854,4 M2. | 9128 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 | 5 | Mediante Resolución Exenta Nº 3334 del 02.06.2016, se contrata a un arquitecto para efectuar la asesoría técnica del proyecto. La variación en la fecha de inicio de la contratación del profesional, es debido a que en el resuelvo Nº 3 de la resolución de contrato, establece como fecha de inicio 01.06.2016 y termino 31.10.2016. | -37.5 | [12 empty] | 1 | 5 | El gasto efectivamente fue generado en el mes de julio 2015, la diferencia obedece a que fue informado en el mes de agosto 2015 y ultimo de diciembre fue generado en esa fecha ya que la factura llego en esa oportunidad. | 400 | 7 | 9 | El plazo inicial inicial del contrato fue 150 días corridos. Mediante Resolución Exenta Nº 3525 del 10.06.2016 se autoriza aumento de plazo de : 90 días Mediante Resolución Exenta Nº 5128 del 02.09.2016 se autoriza aumento de plazo de : 40 días Mediante Resolución Exenta Nº 6549 del 25.11.2016, se aplica multa por atraso ( $ 4.190.096.-) en la entrega de la obra: 8 días La diferencia de fecha de termino debe a que la 1era corresponde a la fecha de termino original. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 15 | 16 | 1 | El tiempo muerto se produce entre el gasto administrativo y el inicio del contrato de obras civiles , esto es porque en ese periodo el contratista tramita boleta de garantía , póliza de seguro y se protocoliza la resolución de contrato, para efectuar la entrega de terreno y dar por inicio a la obra. | 7.1429 | 14.2857 | Existio una diferencia de 1 mes del plazo real versus lo recomendado, poco significativaMediante Resolución Exenta Nº 3525 del 10.06.2016 se autoriza aumento de plazo de : 90 días Mediante Resolución Exenta Nº 5128 del 02.09.2016 se autoriza aumento de plazo de : 40 días Mediante Resolución Exenta Nº 6549 del 25.11.2016, se aplica multa por atraso ( $ 4.190.096.-) en la entrega de la obra: 8 días La diferencia de fecha de termino debe a que la 1era corresponde a la fecha de termino original. El tiempo muerto se produce entre el gasto administrativo y el inicio del contrato de obras civiles , esto es porque en ese periodo el contratista tramita boleta de garantía , póliza de seguro y se protocoliza la resolución de contrato, para efectuar la entrega de terreno y dar por inicio a la obra. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2015-12-30 | [14 empty] | 528261 | 1000 | 529261 | 532261 | -3000 | El contrato de obras civiles original fue por un monto de : $ 495.618.906.- Mediante Resolución Exenta Nº 4461 del 29.07.2016 se aprobó obra extraordinaria por un monto :$ 28.142.905.- ( obras civiles) se autorizo obras extraordinarias : construcción pavimento con adoquines y muro pedraplen ( retiro de maicillo, colocación adocreto( 630 m2), ejecución pedraplen (149 m2 ). | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9855 | 10004 | 101.5119 | Real > Recomendada | [5 empty] | Mediante Resolución Exenta Nº 4461 del 29.07.2016.- se autoriza obras extraordinarias. Debido a la necesidad de modificar el proyecto se generaron obras extraordinarias, y aumento en la magnitud del proyecto en 149 m2 | Existió una diferencia de 1,51% de aumento en la superficie a intervenir. Debido a la necesidad de modificar el proyecto se generaron obras extraordinarias, y aumento en la magnitud del proyecto en 149 m2. | [12 empty] | Acta de Recepción Material de las Obras | 4268900% | Acta de Recepción Material de las Obras. Observaciones del proceso : pintar guardapolvo de zócalo con esmalte,falta fragüe entre baldosas y radier zona recinto techado modulo artesanías, dar mejor terminación lavamanos, instalar pieza remate en oficina información turística, falta instalar placas de texto bajo coronamiento de muro mosaico, completar figura geométrica de mosaico ubicado en Tótem , instalar lamina acrílica en oficina informaciones, incorporar demarcación en estacionamientos. Observaciones generales: faltan candados , limpieza general, instalar celosía, reubicar y bajar aspersor de riego automático sector oficina administración, retiro cierro perimetral y limpieza. | 4268900% | SI | 4268900% | Etapa I terminada 15.11.2016 y entregada al uso. |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  |  |  | 4199700% | 4229300% | 296 | 4203400% |  | 4221600% | 182 | 4235400% | 138 | 4235400% | 138 | 4236800% | 14 | 4236900% | 1 | 372 | 76 | No existen mayores diferencias entre la fecha corregidas y lo informado en BIP. | [23 empty] | 18480 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1172694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192924 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1172694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192924 | La presente iniciativa fue sometida a reevaluación a solicitud del MINVU mediante su ord. 1279, debido a un aumento significativo en el presupuesto de obras civiles del proyecto, ya que se recomendó por m$ 716.360 y el presupuesto modificado de este ítem es de m$ 1.172.694, para ser ejecutado en dos etapas: * etapa 1 m$ 395.230 para una superficie de 2.467,4 m2 * etapa 2 m$ 777.463 para una superficie 7.387 m2 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 523762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532262 | Resolución de contrato Nº 152 del 16.12.2015 : Monto Contrato M$ 495.619.- Resolución Aumento de Obra : Nº 4461 del 29.07.2016 . Monto Aumento : M$ 28.143.- Total contrato obras civiles : M$ 523.762.- De este Contrato se materializó solo la I Etapa No se observan diferencias significativas entre lo contratado | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 523761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532261 | 0 | BIP = SIGFE | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 523761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532261 | 7649 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 535521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544235 | Mediante Resolución Exenta Nº 3334 del 02.06.2016 se contratò la Consultoria Técnica por un monto de M$ 7.500.- de junio a octubre del año 2016 . Falto ingresar pago Consultoria de los meses de septiembre y octubre 2016 | [15 empty] | 26082.5913 | 0 | 0 | 0 | 2469.8752 | 1655125.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683678.0316 | 1683678.0316 | 9693.2145 | 0 | 0 | 0 | 1348.3567 | 706718.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717760.4209 | 5816.6891 | 0 | 0 | 0 | 1348.3567 | 678637.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685802.8469 | -57.3695 | -59.2676 | -58.9978 | -4.4524 | -59.2676 | 68.5529 | 67.8366 | Existió una variación poco significativa en el gasto real versus lo contratado y real. de un 4,45% El proyecto se reevaluó una vez por cambio en la materialidad mediante Resolución Exenta Nº 4461 del 29.07.2016 se aprobó obra extraordinaria por un monto :$ 28.142.905.- construcción pavimento con adoquines y muro pedraplen ( retiro de maicillo, colocación adocreto( 630 m2), ejecución pedraplen (149 m2 ). | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1328605 | 523752 | 39.42% | El contrato se modifico en un 5,68 % que corresponde a obras extraordinarias. De este proyecto se materializo la Etapa 1. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 810712 | 1328605 | 63.8813 | El proyecto se reevaluó una vez por cambio en la materialidad.Mediante Resolución Exenta Nº 4461 del 29.07.2016 se aprobó obra extraordinaria por un monto :$ 28.142.905.- construcción pavimento con adoquines y muro pedraplen ( retiro de maicillo, colocación adocreto( 630 m2), ejecución pedraplen (149 m2 ). | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 970963 | 970963 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay modificaciones | La modificación en el ítem de obras civiles debio haber sido estudiado en la etapa de diseño.Mediante Resolución Exenta Nº 4461 del 29.07.2016 se aprobó obra extraordinaria por un monto :$ 28.142.905.- ( obras civiles) se autorizó obras extraordinarias : construcción pavimento con adoquines y muro pedraplen ( retiro de maicillo, colocación adocreto( 630 m2), ejecución pedraplen (149 m2 ). Hubo 1 mes de tiempo muerto en plazos por temas administrativos. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126935-0 | CONSTRUCCION PARQUE BERTA MELLA, LOS SAUCES | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LOS SAUCES | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INICIATIVA RESPONDE AL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES PRESENTE EN LA COMUNA, A LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA GENERAR INSTANCIAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA LA POBLACIÓN Y A LA FALTA DE INTERVENCIÓN EN SITIO ERIAZO DE GRANDES DIMENSIONES PRESENTE EN LA POBLACIÓN BERTA MELLA. | LA ETAPA PROGRAMADA COMPRENDE LA EJECUCION DE APROXIMADAMENTE 15.222 M2, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARQUE BERTA MELLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES. LA EJECUCIÓN CONSIDERA LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO, ESTRUCTURA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RIEGO, ELECTRICO, ILUMINACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PRINCIPALMENTE. LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CORRESPONDE A: ÁREA 1-CULTURAL: 3.211 M2 ANFITEATRO 862 M2, EXPLANADA 1.327 M2, CANCHA SKATE PARK 498 M2, AREAS VERDES 94 M2, CIRCULACIONES (SENDEROS PEATONALES) 310 M2, ESTACIONAMIENTOS 120 M2 ÁREA 2-DEPORTIVA: 4.217 M2 MAQUINAS EJECRCICIOS 112 M2, CANCHA FUTBOLITO 958 M2, CANCHA VOLEIBOL 549 M2, CANCHA TENIS 428 M2, CANCHA RAYUELA 717 M2, SENDEROS PERIMETRAL 895 M2, AREAS VERDES 558 M2 AREA 3-RECREATIVA: 7.794 M2 AREAS DE PERMANENCIA 1.932 M2, AREAS DE PICNIC 150 M2, JUEGOS INFANTILES 260 M2, PERGOLA 166 M2, CIRCULACIONES (SENDEROS PEATONALES) 2.496 M2, AREAS VERDES 2.742 M2, BAÑO 48 M2 TOTAL: 15.222 | 3638 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 10 | 10 | La Res Ex Nº 6515 del 02.12.2015 de Contrato Asesoría Técnica señala en resuelvo 3 que el inicio de la consultoría el 07.12.2015 y el termino 07.10.2016 con un plazo total de 10 meses . | 0 | [12 empty] | 1 | 3 | El pago se efectuó en los meses establecidos. Las diferencias que se produjeron van relacionadas con la fecha real en que se genero el pago. | 200 | 9 | 11 | Plazo contrato original : 300 días corridos ( Resolución Nº 132 del 13.10.2015) Mediante Resolución Exenta Nº 6257 del 09.11.2016 se sanciona ampliación de plazo de 30 días corridos, para ejecutar aumento de obras y obras extraordinarias. | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | Tiempos muertos no se produjeron, no obstante la diferencia de plazo entre lo recomendado y lo real, se debió a que la oferta del contratista fue de 300 días corridos ( 10 meses). | 30 | 30 | Existio un mayor plazo real respecto de lo programado, representado en 3 meses, lo cual estuvo dado por la modificación de la solución de aguas lluvias.Mediante Resolución Exenta Nº 6257 del 09.11.2016 se sanciona ampliación de plazo de 30 días corridos, para ejecutar aumento de obras y obras extraordinarias. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-12-02 | [14 empty] | 1093037 | 1000 | 1094037 | 1095817 | -1780 | Contrato original obras civiles fue por : $ 1.028.671.921.- Res Ex Nº 4349 del 27.07.2016 aumento obra por un monto de : $ 52.506.756.- Se diseño otro sistema mas eficiente para la evacuación de aguas lluvias, abarcando sectores no contemplados originalmente. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15222 | 15842 | 104.0731 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud real corresponde a 15.842 m2 que fue la zona de trabajo. | Se ejecuto un 4% mas de la superficie considerada en el proyecto, lo que equivale a 620 m2. No se entregaron antecedentes respecto a su variación. | [12 empty] | Por Res Ex Nº 7082 del 20.12.2016 se aprueba acta de recepción material de las obras por parte de SERVIU Región Araucanía | 4270200% | Por Res Ex Nº 7082 del 20.12.2016 se aprueba acta de recepción material de las obras por parte de SERVIU Región Araucanía. Observaciones : cortar pernos de soporte de postes iluminación, ajustes de tapa y anillo cámaras y aplicación de antiòxido, reparar tapa de basureros, mejorar distanciamientos en barandas para evitar accidentes, incorporar pandereta en vivienda, ejecutar protección de llaves de paso de camarines y baños, pintar revestimiento exterior de smartpanel y cielo del alero, retapar marcos de puertas, instalar pasamanos en salida de baño, realizar corte de pasto y riego, remate de skatepark corte pavimento. | 4270200% | SI | 4270200% | Obra terminada 28.11.2016 y entregada al uso |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4206000% | 4206000% | 0 | 4208700% | 27 | 4227800% | 191 | 4234000% | 62 | 4234000% | 62 | 4234000% | 0 | 4234000% | 0 | 280 | 280 | El proyecto tiene cofinanciamiento GORE MINVU, por lo cual requiere coordinaciones presupuestarias y de convenio adicionales, que explican los tiempos de demora. | [23 empty] | 13200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1056823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071023 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1056823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071023 | Sin observaciones | 11900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1081179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094079 | El proyecto tiene cofinanciamiento MINVU y GORE. El contrato inicial fue por M$1.028.672 Hubo dos aumentos y una disminución Aumento de Obras M$ 10.513 Obras Ext. M$ 50.524 Disminución M$ - 8.530 Total M$ 1.081.177 El aporte GORE fue sólo a obras civiles por M$379.112 | 13640 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1081177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095817 | 0 | BIP = SIGFE | 13640 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1081177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095817 | 13969 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 1104137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119171 | No hay diferencia entre SIGFE y el costo efectivo del proyecto. | [15 empty] | 18629.8793 | 0 | 0 | 0 | 1411.7193 | 1491586.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511628.2263 | 0 | 18357.42 | 0 | 0 | 0 | 1349.6239 | 1458848.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478555.4701 | 17702.2504 | 0 | 0 | 0 | 1349.6239 | 1399217.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418269.7333 | -2.1879 | -6.176 | -6.1927 | -4.0773 |  | 89.5259 | 88.3233 | No existieron diferencias significativas en cuanto a gasto real/contratado y recomendado (4,08%). El proyecto no tuvo reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1192839 | 52507 | 4.402% | El aumento respecto del contrato de obras civiles original fue de 5,1% . Las modificaciones fueron: 1.- Modificación del sistema de infiltración debido a que el terreno no era permeable. Diseñando un sistema de evacuación de aguas con tubos de HDPE , cámaras y con desagüe natural situado al norte del parque. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1002312 | 1002312 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no hay cambio en la rentabilidad | El proyecto cambio la solución de aguas lluvias, esta solución debió contemplarse en el etapa de diseño. El proyecto no modificó su rentabilidad, no experimentó grandes diferencias en el gasto efectuado respecto lo programado Si se modificó el sistema de infiltración debido a que el terreno no era permeable. Diseñando un sistema de evacuación de aguas con tubos de HDPE , cámaras y con desagüe natural situado al norte del parque. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096208-0 | REPOSICION ESCUELA BASICA MALALMAHUIDA, COMUNA DE LONQUIMAY | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LONQUIMAY | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | INTERNADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL INCENDIO OCURRIDO EN OCTUBRE DE 2009, DEJO SIN 4 AULAS, COMEDOR, COCINA Y TALLER A ESTE ESTABLECIMIENTO, DEBIENDO IMPROVISAR AULAS EN DEPENDENCIAS DEL INTERNADO, LAS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES MINIMOS REQUERIDOS. | SE CONSULTA LA REPOSICION DE LA ESCUELA MALALMAHUIDA, LA CUAL CONTEMPLARA 6 AULAS, PREBASICO, PATIO CUBIERTO, COMEDOR, COCINA, AREA ADMINSITRACION, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, BIBLIOTECA, SALA COMPUTACION, CON UN TOTAL DE 1.236,9 M2 DE SUPERFICIE. ADEMAS UN MEJORAMIENTO AL INTERNADO POR UNA SUPERFICIE DE 540 M2 Y UNA MULTICANCHA CUBIERTA Y CERRADA POR 651,6 MT2. | 210 |  |  |  | 10 | 12 | Sin observaciones. | 20 | 1 | 2 | El equipamiento es de responsabilidad del usuario. | 100 | 1 | 1 | Los equipos son de responsabilidad del usuario. | 0 |  |  |  |  | 11 | 44 | Los gastos administrativos se consideran desde la licitación a la liquidación del contrato, que se encuentra en tramite. | 300 | 10 | 18 | Mediante Res. DA N°13 de fecha 05.09.2014 tramitada con fecha 14.10.2014 se dio inicio al contrato, el que tuvo dos aumentos de plazo de 90 y 105 días respectivamente debido a la consideración de obras extraordinarias. | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 44 | 44 | 0 | Mejoramientos solicitados por el usuario en área de escuela e internado. | 300 | 300 | Proyecto fue reevaluado, ello implicó incremento en los plazos. La mayor variación fue en gastos administrativos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2014-10-27 | [14 empty] | 3138353 | 6802 | 3145155 | 3145155 | 0 | Item OO.CC: Res. DA N°13 de fecha 05.09.2014 tramitada con fecha 14.10.2014 se adjudico el contrato por 2.812.384.583 el que fue incrementado en 277.392.201, quedando el monto total en 3.089.776.784 tem GG.AA: Corresponden a 6.802.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2429 | 2429 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo cambio de superficies. | sin variación. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 13.06.2016 | 4253400% | Acta de Recepción Definitiva de fecha 26.07.2017. En trámite de liquidación. | 4294200% | SI | 4254100% | Sin información. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4145700% | 4145700% | 0 | 4151500% | 58 | 4159200% | 77 | 4188700% | 295 | 4188700% | 295 | 4193900% | 52 | 4205500% | 116 | 598 | 598 | El mayor tiempo se debió a que el resultado de la licitación supero ampliamente el valor de la recomendación, por lo cual debió ser reevaluado, solicitar aumento de recursos al CORE, modificar convenio. | [23 empty] | 28000 | 14417 | 11656 | 0 | 6802 | 1678469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739344 | 28000 | 14417 | 11656 | 0 | 6802 | 1678469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739344 | El mayor tiempo se explica porque el resultado de la licitación superó ampliamente el costo de la recomendación, por lo cual se debió reevaluar, solicitar recursos a Core, MODIFICAR cONVENIO, TEC., | 25200 | 13646 | 9731 | 0 | 6802 | 3089777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145156 | Para el caso de las obras civiles, el proyecto fue recomendado con 1.678.478.000, el que producto de la licitación se incremento a 2.812.384.583 y luego se aprobó una obra extraordinaria por 277.392.201, quedando el monto total en 3.089.776.784 | 25200 | 13646 | 9731 | 0 | 6802 | 3089776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145155 | 0 | BIP = SIGFE | 25200 | 13646 | 9731 | 0 | 6802 | 3089776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145155 | 26358 | 13917 | 9924 | 0 | 7643 | 3273399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331241 | No existe diferencia entre el costo efectivo del proyecto y el valor registrado en SIGFE | [15 empty] | 41313.6993 | 21272.1008 | 17197.8839 | 0 | 10037.9072 | 2476549.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566371.3677 | 3872086.2669 | 34002.9196 | 17636.3533 | 12576.214 | 0 | 9685.611 | 4360871.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434772.9971 | 33407.3109 | 17636.3533 | 12576.214 | 0 | 9685.611 | 4148223.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221528.6142 | 72.8032 | 64.4941 | 67.5001 | -4.8085 | 9.0247 | 1737.9698 | 1707.7905 | La modalidad de contratación fue de pago contra recepción, ello implicó que los costos estimados estuvieran muy por debajo del resultado de la licitación. El resultado de la licitación implicó que la unidad técnica fundamentara el aumento de costos y solicitara reevaluación, cabe señalar que esta escuela está en un sector cordillerano en la comuna de Lonquimay donde cae nieve en invierno y las empresas no tienen incentivos para trabajar por su lejanía. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2025146 | 0 | 0% | Para el caso de las obras civiles, el proyecto fue recomendado con 1.678.478.000, el que producto de la licitación se incremento a 2.812.384.583 y luego se aprobó una obra extraordinaria por 277.392.201, quedando el monto total en 3.089.776.784 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2022850 | 3055497 | 51.0491 | El resultado de la licitación implicó que la unidad técnica fundamentara el aumento de costos y solicitara reevaluación, cabe señalar que esta escuela está en un sector cordillerano en la comuna de Lonquimay donde cae nieve en invierno y las empresas no tienen incentivos para trabajar por su lejanía. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 360980 | 470745 | 30.4075 | Real > Recomendado | [5 empty] | con la reevaluación se actualizó indicador CAE, éste se incrementó en un 30% respecto del original. | Proyecto postuló en la fórmula de pago contra recepción, el resultado de la licitación implicó prácticamente duplicar el costo del proyecto. Se concluye que el saltarse la etapa de diseño implicó una subvaloración de los costos. Proyecto fue reevaluado, ello implicó incremento en los plazos. La mayor variación fue en gastos administrativos. La magnitud no tuvo variaciones. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072064-0 | CONSTRUCCION CIRCUITO VEHICULAR - PEATONAL PATRIMONIAL, COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | F.N.D.R. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA SOBRE LA BASE DE DESARROLLAR ESPACIOS URBANOS DE LA COMUNA, PERO DE UNA MANERA ASOCIADA A LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO DE LA COMUNA. LO CUAL SE PUEDE TRADUCIR EN DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISTICO PARA EL ENTORNO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO VEHICULAR - PEATONAL PATRIMONIAL EN LAS CALLES FREIRE Y EBERHARD DE LA COMUNA DE COLLIPULLI, EN LA ZONA HISTÓRICA DE LAS MISMA, ADYACENTE A LA ESTACIÓN DE TRENES Y CASAS RELACIONADAS CON EL TEMA FERROVIARIO. ESTE PROYECTO CONSISTE PARTICULARMENTE EN LA CONSTRUCCION DE: - 2.307,00 M2 DE ADOCRETOS - 129,00 M2 DE ADOQUINES - 4.800,00 M2 DE AREAS VERDES - 433,00 M2 CUBRESUELO HYPERICUM - 991,00 M2 CUBRESUELO VINCA - 2.690,00 M2 BALDOSA MICROVIBRADA TIPO 16 PANES GRANALLADO - 1.788,00 M2 DE BALDOSAS MICROVIBRADAS CAPRICHO - 150,00 M2 DE BALDOSAS MICROVIBRADAS ADOQUIN RECTO - 89,00 M2 DE BALDOSAS PODOTACTIL MODELO MINVU 1 - 7.323,00 M2 DE CALZADA TIPO HCV E:0,18 M - 1.980,00 M2 DE CALZADA TIPO HCV E:0,12 M (CICLOVIA) - 1.222,00 M2 DE CALZADA TIPO HCV E:0,10 M - 1.200,00 M2 DE VERADAS TIPO HC - 85,00 M2 DE HORMIGON LAVADO - 140,00 M2 DE HORMIGON PIGMENTADO - 790,00 M2 DE GRAVILLA - 1.545,00 M2 DE MAICILLO - 152,63 M2 DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES MAS LAS RESPECTIVAS OBRAS DE PAISAJISMO, ILUMINACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. | 22000 |  |  |  | 6 | 6 | Mediante Resolución Ex Nº 4789 del 17.08.2016 aumento consultorìa desde 10.10.2016 hasta el 31.10.2016, con el objeto de concluir el contrato hasta la fase de recepción de obra. | 0 | [12 empty] | 1 | 18 | El primer gasto efectivamente se realizo en el de junio 2015, pero la actualización en el sistema BIP fue en el mes de agosto 2015. En relación al último gasto, la fecha corregida es la real en que se efectuó el gasto señalado. | 1700 | 6 | 11 | El plazo inicial del contrato fue : 300 días corridos. Mediante Res Ex Nº5610 del 29.09.2016 se otorga ampliación plazo de 21 días para ejecutar aumento de obra Nº1 . Termino 30.11.2016 Mediante Res Ex Nº7068 del 19.12.2016 se otorga ampliación plazo de 20 días para ejecutar aumento obra Nº2. Termino 20.12.2016 | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | No existieron tiempos muertos. Sin embargo los mayores plazos se debió, a las gestiones administrativas de preparación del llamado a licitación, tramitación de convenio mandato ,decreto de identificación de recursos . Por otra parte la diferencia de los plazos se produjeron también en en obras civiles en que la oferta del contratista fue de 300 días corridos ( 10 meses) | 200 | 200 | El proyecto experimento una variación en su ejecución en un 200%, por razones administrativas. El plazo inicial del contrato fue : 300 días corridos. Mediante Res Ex Nº5610 del 29.09.2016 se otorga ampliación plazo de 21 días para ejecutar aumento de obra Nº1 . Termino 30.11.2016 Mediante Res Ex Nº7068 del 19.12.2016 se otorga ampliación plazo de 20 días para ejecutar aumento obra Nº2. Termino 20.12.2016 No existieron tiempos muertos. Sin embargo los mayores plazos se debió, a las gestiones administrativas de preparación del llamado a licitación, tramitación de convenio mandato ,decreto de identificación de recursos . Por otra parte la diferencia de los plazos se produjeron también en en obras civiles en que la oferta del contratista fue de 300 días corridos ( 10 meses). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2016-01-14 | [14 empty] | 1520142 | 1697 | 1521839 | 1538286 | -16447 | Monto obras civiles contrato original : $ 1.408.234.306.- Aumento obra Nº 1 :$ 61.283.610.-( Res Ex Nº 5610 del 29.09.2016) Aumento de obra : 530 m2 de calz hcv , 10 papeleros,radier 400 m2 , palmetas de caucho 400 m2. Obras extraordinarias: se incluye sistema de juego de agua con lanzamiento dinámico( 1 sistema activador, 1 sistema de recirculaciòn de agua). Disminución de obras: Maicillo 400 m2, calz. hcv 192 m2. Aumento obra Nº 2: $ 43.997.179 ( Res Ex Nº 7068 del 19.12.2016)Aumento de Obra : calz hcv 482 m2.( calle Freire y Pinto) Obra Extraordinaria: se incorpora quiebra vista sector iglesia y vivienda en ocupación, se incluye cierre dos portones | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 27815 | 28457 | 102.3081 | Real > Recomendada | [5 empty] | Resolución Exenta Nº 5610 del 29.09.2016 ( aumento de obra y obra extraordinaria) Resolución Exenta Nº 7068 del 19.12.2016:( aumento de obra y obra extraordinaria) Debido a los aumentos de obras se modifico la magnitud del proyecto en 642 m2 | Existio una diferencia de un 2,3 % mas en la superficie intervenida realmente respecto de lo inicialmente recomendado. Se realizaron aumentos de obra y obras extraordinarias expresadas mediante: Resolución Exenta Nº 5610 del 29.09.2016 y Resolución Exenta Nº 7068 del 19.12.2016:( aumento de obra y obra extraordinaria) Debido a los aumentos de obras se modifico la magnitud del proyecto en 642 m2 | [12 empty] | Recepción Material de las obras 30.12.2016. Sin Observaciones. Mediante Resolución Exenta Nº 2517 del 14.06.2017 se aprueba Acta de Recepción Material de la Obra | 4273400% | Recepción Material de las obras 30.12.2016. Sin Observaciones Mediante Resolución Exenta Nº 2517 del 14.06.2017 se aprueba Acta de Recepción Material de la Obra | 4273400% | SI | 4273400% | Obra terminada 30.12.2016 y entregada al uso. |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  |  |  | 4184500% | 4198300% | 138 | 4215000% | 167 | 4221700% | 67 | 4236900% | 152 | 4236900% | 152 | 4238300% | 14 | 4243000% | 47 | 585 | 447 | El aporte del GORE fue solicitado al Consejo Regional con posterioridad a la creación presupuestaria del proyecto por parte del MINVU, lo que explica tiempos de demora. | [23 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1484302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491002 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1528997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536828 | El proyecto es cofinanciado por el MINVU y el Gobierno Regional de La Araucanía Aporte GORE M$ 813.847 Obras Civiles Aporte MINVU M$ 699.668 Total M$1.484.302 Consultorías M$ 6.600 MINVU Gastos Administrativos M$ 1.000 MINVU | 21974 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 1513515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537186 | El proyecto es cofinanciado por el MINVU y el Gobierno Regional de La Araucanía Aporte GORE M$ 813.847 Obras Civiles Aporte MINVU M$ 699.668 Total M$1.484.302 Consultorías M$ 6.600 MINVU Gastos Administrativos M$ 1.000 MINVU | 21974 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 1513515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538286 | 0 | BIP = SIGFE | 21974 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 1513515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538286 | 26798 | 0 | 0 | 0 | 3245 | 1543605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573648 | No existen diferencias entre SIGFE y el gasto efectivo en el proyectos | [15 empty] | 9596.9033 | 0 | 0 | 0 | 1454.8059 | 2158006.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169058.5565 | 0 | 29150.6097 | 0 | 0 | 0 | 4112.2344 | 2042205.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075468.1563 | 33959.833 | 0 | 0 | 0 | 4112.2344 | 1956137.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994209.3904 | -4.3148 | -8.0611 | -9.3544 | -3.9152 |  | 70.078 | 68.7401 | El proyecto experimento diferencias poco significativas en cuanto a gasto real versus recomendado en obras civiles, no así en consultorias y gastos administrativos. No se entregaron mas antecedentes de las causas de variación. El proyecto no fue reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1711614 | 1513516 | 88.43% | El monto original del contrato que fue $ 1.408.234.306.- sufrió modificaciones aumentando su monto en un 7,48 % arrojando un total del monto del contrato final de $ 1.513.515.095.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 8047 | 8047 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1673006 | 1673006 | 0 | Real = Recomendado | Sin cambios en la evaluación económica. | El proyecto experimento modificaciones en la superficie y aumento de obras. El plazo se triplico, no hubo mayores variaciones en costos. El proyecto no fue reevaluado. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104248-0 | CONSTRUCCION PARADOR TURISTICO MELIPEUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | MELIPEUCO | 2017 | NO | TURISMO Y COMERCIO | TURISMO | CENTRO DE VISITANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE MELIPEUCO POSEE UNA VARIADA CANTIDAD DE ATRACTIVOS TURISTICOS DESAPROVECHADOS POR UN BAJO DESARROLLO TURISTICO. SE HACE NECESARIO GENERAR ESPACIOS PARA COORDINAR, PROMOCIONAR Y POTENCIAR EL DESARROLLO TURISTICO DE LA COMUNA. | LA ETAPA A PROGRAMAR CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO PARADOR TURISTICO MELIPEUCO. LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO CONSIDERA OBRAS CIVILES, GASTOS ADMINISTRATIVOS, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. EL EDIFICIO CONTEMPLA 667.73 MTS. CUADRADOS DENTRO DE LOS CUALES EXISTE UNA SUPERFICIE DESTINADA A AREA DE EXPOSICION, SALA DE CINE 4D, CAFETERÍA, SERVICIOS HIGIENICOS, UN ESPACIO PARA INFORMACIONES TURISTICAS Y AREAS VERDES EN EXTERIOR | 5628 | [7 empty] | 6 | 1 | Sin información, corresponde a la Municipalidad de Melipeuco. | -83.3333 | 6 | 1 | Sin información, corresponde a la Municipalidad de Melipeuco. | -83.3333 |  |  |  |  | 9 | 54 | Los gastos administrativos se consideran desde la licitación hasta la liquidación del contrato. | 500 | 8 | 13 | Mediante Res. DA N°24 de fecha 29.10.2013 tramitada con fecha 04.12.2013 se adjudicó el contrato por 300 días corridos, el que fue ampliado por Res. DA N°1235 de fecha 25.09.2014 en 90 días debido al tiempo para importar los equipos de la Sala 4D. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 54 | 54 | 0 | Mediante Res. DA N°24 de fecha 29.10.2013 tramitada con fecha 04.12.2013 se adjudicó el contrato por 300 días corridos, el que fue ampliado por Res. DA N°1235 de fecha 25.09.2014 en 90 días debido al tiempo para importar los equipos de la Sala 4D. La fecha de término contractual fue el 29.12.2014 terminando en forma real el 19.12.2014. | 500 | 500 | Mediante Res. DA N°24 de fecha 29.10.2013 tramitada con fecha 04.12.2013 se adjudicó el contrato por 300 días corridos, el que fue ampliado por Res. DA N°1235 de fecha 25.09.2014 en 90 días debido al tiempo para importar los equipos de la Sala 4D. La fecha de término contractual fue el 29.12.2014 terminando en forma real el 19.12.2014. EL mayor plazo se produjo en los gastos administrativos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-10 | [14 empty] | 900728 | 4000 | 904728 | 904727 | 1 | Item OO.CC: Mediante Res. DA N°24 de fecha 29.10.2013 tramitada con fecha 04.12.2013 se adjudicó el contrato por $ 912.730.397 y mediante Res. DA N°1810-30.12.2014 y N°101-23.01.2015 se disminuyó en $ 20.702.556, quedando el monto en $890.027.841.- Item GG.AA: Hubo un gasto de 3.902.957 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 668 | 668 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin variación de superficie. | NO HUBO VARIACIONES | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 20.03.2015 | 4208300% | Acta de Recepción Definitiva de fecha 21.12.2016 Liquidación de Contrato Res. DA N°31 de fecha 23.12.2016.- | 4272500% | SI | 4211500% | Sin información. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4093800% | 4093800% | 0 | 4103600% | 98 | 4111600% | 80 | 4159100% | 475 | 4159100% | 475 | 4161800% | 27 | 4163900% | 21 | 701 | 701 | Los tiempos de demora obedecen a que el resultado de la licitación fue a un costo mayor que el recomendado inicialmente, por lo cual requirió reevaluaciones, aumentos del CORE, modificación de convenio, etc., | [23 empty] | 0 | 6285 | 43460 | 0 | 4000 | 620625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674370 | 0 | 6285 | 43460 | 0 | 4000 | 620625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674370 | Sin obervaciones | 0 | 6437 | 4263 | 0 | 4000 | 890027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904727 | tem OO.CC: Mediante Res. DA N°24 de fecha 29.10.2013 tramitada con fecha 04.12.2013 se adjudicó el contrato por $ 912.730.397 y mediante Res. DA N°1810-30.12.2014 y N°101-23.01.2015 se disminuyó en $ 20.702.556, quedando el monto en $890.027.841.- para ajustar los valores proforma | 0 | 6437 | 4263 | 0 | 4000 | 890027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904727 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 6437 | 4263 | 0 | 4000 | 890027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904727 | 0 | 6854 | 4539 | 0 | 4657 | 992766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008816 | No existen diferencias entre el costo efectivo del proyecto y lo registrado en SIGFE | [15 empty] | 0 | 9685.611 | 66971.7611 | 0 | 6163.9162 | 956381.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039202.8238 | 1360490.622 | 0 | 8685.7488 | 5752.0592 | 0 | 5901.595 | 1299066.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319406.2953 | 0 | 8685.7488 | 5752.0592 | 0 | 5901.595 | 1258086.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278425.8834 | 26.9633 | 23.0199 | 31.5465 | -3.106 | -6.032 | 1913.8112 | 1883.363 | El proyecto fue reevaluado 3 veces debido a que inicialmente se subestimo el presupuesto aprobado respecto a los precios de mercado, lo que generó un aumento en el monto de obras civiles, y se modificaron equipos y equipamiento. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 820044 | 0 | 0% | Para las Obras Civiles, mediante Res. DA N°1810-30.12.2014 y N°101-23.01.2015 se disminuyó en $ 20.702.556 debido a la liquidación de los valores proforma de la reevaluación estructural y sala 4D del contrato. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 827061 | 1073575 | 29.806 | Dentro de la partida de obras civiles se considera un ítem con valor proforma por un monto total de $135.034.270.- Esto debido a que la sala 4d ocupa tecnología extranjera muy especializada y debe tratarse como obra vendida. Se subestimo el presupuesto aprobado respecto a los precios de mercado, lo que generó un incremento en el monto correspondiente a obras civiles. Cabe señalar que segUn los antecedentes que se tienen a la vista la Unica modificación corresponde al ítem de obras civiles que asciende a $912.730.397.- Sobrepasando el monto del presupuesto oficial en un 14.974%, segUn convenio mandato de 08.04.2013.- aprobado por resolución gore n° 805 de fecha 12.04.2013.- Hacen necesaria su reevaluación, el monto de licitación corresponde a m$ 912.730.397. ¿ La reevaluación económica continua siendo rentable con las nuevas modificaciones (proforma equivalente a $ 20.000.000 correspondiente a adecuación de norma sísmica) Se modifican los ítems de equipos y equipamiento aprobados originalmente por m$ 2.351 y m$ 6.284 respectivamente a m$ 4.263 y 6.912. Demás la consultoría solicitada para la inspección fiscal fue asumida por la dirección de arquitectura por lo que se recomienda predestinar la contratación de la consultoría para actualizar y ajustar el modelo de gestión por un monto total de m$7.800 por 4 meses | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 927447 | 927477 | 0.0032347 | Real > Recomendado | [5 empty] | aproximadamente se observa una variación del orden del 20% | las variaciones en costos se explican por las 3 reevaluaciones que tuvo el proyecto. La variación en plazos se produjo principalmente por gastos administrativos. En magnitudes no hubo variación respecto a lo recomendado. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073111-0 | CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL THIERS - NUEVA IMPERIAL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEVOLVERLE A LA CIUDAD SU IDENTIDAD Y CARÁCTER, REDEFINIENDO LAS COMPONENTES FÍSICAS NATURALES, CON EL OBJETO DE DAR CONTINUIDAD AL TEJIDO URBANO, MEJORANDO LAS RELACIONES ENTRE BARRIOS Y APORTANDO A LOS POBLADORES UN ESPACIO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE COMUNAL DE 44.690.14M2; CONTIENE -AREAS DURAS: PAVIMENTO HORMIGÓN LAVADO (6.841M2), PAVIMENTO BALDOSAS MICROVIBRADAS (968 M2), VEREDAS (2.239M2). -AREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR (849 M2), PAVIMENTO CALLE SAN BENICIO (2.476M2), ESTACIONAMIENTOS (1.394M2). -CICLOVÍA ASFALTO (3.961M2). ¿AREAS ACTIVIDAD FÍSICA: MULTICANCHAS (846M2), CANCHA DE FUTBOL PASTO SINTETICO (7.100M2), CAMARINES (105M2), JUEGOS INFANTILES (1.741M2) Y - AREAS VERDES: CESPED (14.035 M2), ARBOLES Y ARBUSTOS (2.135M2). | 31935 | [23 empty] | 10 | 24 | Ampliación de plazo de 91 días a partir del 10 de abril de 2015 hasta el 09 de julio de 2015,obras extraordinarias autorizadas por Ord. 2479 del GORE y aprobado por Decreto Exento Nº 055 de fecha 25/06/2015. Ampliación de plazo de 120 días a partir del 10 de julio de 2015 hasta el 06 de noviembre de 2015, debido al aumento de obra en el monto de $399.968.382. Ampliación de plazo de 100 días corridos, a partir del 07 de noviembre de 2015 hasta el 14 de febrero de 2016,como autorización de aumento de obras, autorizadas por ORD. Nº 4219 del GORE y aprobado por Decreto Exento Nº 100 de fecha 23/11/2015. plazo desde el 12 de febrero de 2016 al 30 de abril de 2016 por observaciones en recepción provisoria | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | Ampliación de plazo derivó de la necesidad de imprevistos en el desarrollo de la obra, en donde se hizo necesario rebajar algunas partidas y aumentar o contratar otras lo cual dada su magnitud fue necesario ampliar el plazo. | 140 | 140 | El proyecto duplicó su periodo de ejecución recomendado en un 140%, esto fue causado por la modificación y aumento de obras. Ampliación de plazo derivó de la necesidad de imprevistos en el desarrollo de la obra, en donde se hizo necesario rebajar algunas partidas y aumentar o contratar otras lo cual dada su magnitud fue necesario ampliar el plazo. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-05-15 | [14 empty] | 1742728 | 0 | 1742728 | 1584094 | 158634 | Se firma el primer contrato con fecha 24 de abril de 2014, por el monto de $1.342.759.604.- se firma una ampliación de obra con fecha 09 de julio de 2015 por el monto de $399.968.382.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 44690 | 44690 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias | No existieron diferencias en la magnitud de las obras consideradas y recomendadas originalmente | [12 empty] | se realiza recepción provisoria con fecha 27 de abril de 2016, previo a la cual se realizó una recepción provisoria con observaciones con fecha 12 de febrero de 2016, donde se observa: quiebre o grietas en veredas y bancas, en terminación de pavimentos, solerillas, reparar césped quemado, retiro de gravilla en áreas de estacionamiento. Se solicita aplomar reja metálica perimetral y divisoria, portones, rejillas de protección, en pinturas repintado , en mobiliario público, reposición de basureros quebrados, instalar protección de árboles, plantación de arbustos, plantas cubresuelos,mejoramiento reductores de velocidad y señalizaciones., instalaciones de riego caseta metálica de bomba, en multicanchas trazado de juegos, instalación arcos múltiples, y pintura en tablero de basquetboll, en juegos infantiles reponer pernos oxidados y otros en tobogán simple, pintura en balancín doble, en rampa de skate ajuste de tornillos en uniones, limpieza de camarines, y aplicación de mortero en cerámica de muros. Ademas se solicitan todos los certificados de ensayos entre otros. | 4248700% | La comisión con fecha 27 de abril de 2017, previa revisión de contrato e inspección visual de la obra, realiza la recepción definitiva estableciendo que los trabajos fueron realizados de acuerdo a especificaciones técnicas y ajustándose a lo señalado en bases administrativas de licitación. | 4285200% | SI | 4250700% | no se registra |  | En Operación |  | MARIA LICANLEO REYES | MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4069300% | 4148000% | 787 | 4151500% | 35 | NA |  | 4172300% | 208 | 4172300% | 208 | 4177400% | 51 | 4182000% | 46 | 1127 | 340 | El mayor tiempo corresponde al proceso de licitación. Para poder adjudicar se requirió incremento de recursos por parte del CORE. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343749 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742728 | El valor del contrato es el que se señala M$ 1.742.728. El contrato inicial fue de M$ 1.335.113 El aumento de obras fue de M$ 398.979 El aumento de obras fue para mejorar el proyecto de evacuación de aguas lluvias en calle San Benicio y en Avenida Padre Alberto Hurtado, ejecutar rellenos en sectores que se vieron afectados por las lluvias de invierno del año pasado y principalmente con cambiar el estándar de la cancha de tierra originalmente proyectada por una cancha de fútbol de Pasto sintético, que incluye las obras de drenaje y relleno necesarias para su ejecución y buen funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742728 | 158634 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710698 | El monto correcto es M$1.742.728. Revisado el SIGFE, registra el valor de M$1.742.728. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982676.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982676.1252 | 1895154.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459663.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459663.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391243.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391243.406 | 24.0578 | 20.6069 | 20.6069 | -2.7817 | 26.1767 | 53.5073 | 53.5073 | Existió una diferencia poco significativa en el gasto real versus el gasto contratado. El aumento de obras fue para mejorar el proyecto de evacuación de aguas lluvias en calle San Benicio y en Avenida Padre Alberto Hurtado, ejecutar rellenos en sectores que se vieron afectados por las lluvias de invierno del año pasado y principalmente con cambiar el estándar de la cancha de tierra originalmente proyectada por una cancha de fútbol de Pasto sintético, que incluye las obras de drenaje y relleno necesarias para su ejecución y buen funcionamiento. El proyecto sufrió una reevaluación por disminución de partidas y obras extraordinarias de césped, pavimentación y evacuación de aguas lluvias. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1564548 | 1495483 | -4.4144 | El proyecto sufrió una reevaluación por disminución de partidas y obras extraordinarias de césped, pavimentación y evacuación de aguas lluvias. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 318431 | 318431 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin variaciones | El proyecto extendió su plazo de ejecución en 14 meses debido a las modificaciones que experimento el proyecto. Tuvo una aumento en los costos por obras extraodinarias. La magnitud se mantuvo. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073887-0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL LLIUCO, FREIRE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EN LA ACTUALIDAD EXISTE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD CONSTRUIDO HACE MAS DE 30 AÑOS, LAMENTABLEMENTE ESTE RECINTO HA RESULTADO INSUFICIENTE PARA REALIZAR LA ATENCION DE SALUD,DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIO FISICO,Y LA CARENCIA DE UNA CASA PAA EL AUXILIAR RESIDENTE. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LA POSTA EXISTENTE POR UN EDIFICIO DE 260M2 EQUIPADA TOTALMENTE EN CUAL CONTEMPLA - DOS BOX MULTIPROPOSITO(24M2) - UN BOX GINECOLOGICO(14,28M2) - UN BOX DE PROCEDIMIENTOS(15M2) - SALA DE ESPERA(28,52M2) - SOME Y ARCHIVO(8,87M2) - BOTIQUÍN(8,8M2) - DESPACHO Y BODEGA PNAC(10,52M2) - RECINTO DE ASEO (1,81M2) - TRES BAÑOS(10,52M2) - CIRCULACIÓN Y MUROS(32,22M2) - OBRAS ANEXAS(37,59M2) - SALA DE RESIDUOS SÓLIDOS (16.97 M2) - AREA DE VIVIENDA PARA FUNCIONARIO RESIDENTE(54,91M2). | 807 |  |  |  | 6 | 6 | Asesoría a la Inspección fiscal por seis meses. | 0 | 2 | 5 | El equipamiento es de responsabilidad del usuario. | 150 | 2 | 7 | Los equipos son de responsabilidad Los equipos son de responsabilidad del usuario. del usuario. | 250 |  |  |  |  | 6 | 30 | Los gastos administrativos se consideran desde la licitación hasta la liquidación del contrato. | 400 | 6 | 8 | La obra fue adjudicada por Res. N°1102 de fecha 22.08.2014 tramitada con fecha 12.09.2014 y con un plazo de 240 días corridos. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 30 | 30 | 0 | No hubo ampliaciones de plazo. | 400 | 400 | Existen variaciones debido a que la ejecución de los distintos items presupuestarios corresponden a distintas instituciones y distintos responzables, además la iniciativa se reevaluó una vez por lo que el gran aumento se ve reflejado en Gastos Administrativos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-10-02 | [14 empty] | 295046 | 3800 | 298846 | 298848 | -2 | Item OO.CC: Res. DA N°1102 de fecha 22.08.2014 adjudicada con un monto de 280.245.000 el cual fue disminuido en 1.771.152 por liquidación del valor proforma de actualización de la norma sísmica, por lo que el monto vigente del contrato fue de 278.473.848. Item GG.AA: Monto de 3.800.000 Item Consultorías: Monto de 3.600.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 277 | 277 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin variación de superficie. | No hay variación. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 10.07.2015 | 4219500% | Acta de Recepción Definitiva de fecha 05.01.2016 Liquidacion de Contrato mediante Res. DA N°161 de fecha 27.01.2016 | 4237400% | SI | 4222300% | Sin Información. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4102200% | 4128300% | 261 | 4128300% | 0 | 4137300% | 90 | 4187400% | 501 | 4187300% | 500 | 4191400% | 41 | 4194200% | 28 | 920 | 659 | El mayor tiempo entre la creación presupuestaria y el primer contrato se explica porque para adjudicar se requirió reevaluar el proyecto y solicitar aumento de recursos al Consejo Regional, además de modificar Convenio demás trámites previos. | [23 empty] | 3601 | 8505 | 7347 | 0 | 3801 | 223502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246756 | 3763 | 8883 | 7673 | 0 | 3970 | 233428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257717 | Para poder adjudicar se requirió reevaluación. | 3600 | 8031 | 4941 | 0 | 3800 | 278474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298846 | En cuanto a obras civiles, por Res. DA N°1102 de fecha 22.08.2014 se adjudicó la obra en $ 280.245.000 el cual fue disminuido en 1.771.152 por liquidación del valor proforma de actualización de la norma sísmica, por lo que el monto vigente del contrato fue de 278.473.848. | 3600 | 8031 | 4941 | 0 | 3800 | 278474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298846 | -2 | BIP = SIGFE | 3600 | 8032 | 4942 | 0 | 3800 | 278474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298848 | 3833 | 8552 | 5238 | 0 | 4360 | 301748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323731 | No existen diferencias entre SIGFE y el costo efectivo del proyecto | [15 empty] | 5551.8333 | 13107.1928 | 11321.634 | 0 | 5857.2411 | 344418.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380256.8595 | 437755.908 | 4857.3789 | 10836.2763 | 6667.0155 | 0 | 5525.221 | 395533.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423419.4803 | 4857.3789 | 10836.2763 | 6634.0669 | 0 | 5525.221 | 382390.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410243.8559 | 11.3509 | 7.886 | 11.0249 | -3.1117 | -6.2848 | 1481.0248 | 1380.4726 | EL proyecto fue reevaluado 1 vez, se incorpora una sala de residuos para normalizar el proyecto segUn lo indicado en el reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención de salud, lo que aumento el costo de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 300059 | 0 | 0% | Res DA N°716 de fecha 08.05.2015 disminuyó el contrato en 1.771.152 por liquidación del valor proforma de actualización de la norma sísmica. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 295440 | 345437 | 16.9229 | El presupuesto oficial del diseño databa de diciembre de 2011 y en el proceso de licitación de obra, se incorporó la reevaluación del diseño estructural, para normalizar el proyecto bajo la actual normativa sísmica. Se incorpora una sala de residuos de al menos 10 m2, para normalizar el proyecto segUn lo indicado en el reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención de salud. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 27 | 27 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variación. | No hay mayores variaciones en costo sólo la obra civil debido a obras extraordinarias. La variación de los plazos corresponden principalmente a los gastos administrativos. La magnitud se mantuvo. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096463-0 | MEJORAMIENTO CAMINO RUTA S-81 CUARTA FAJA, GORBEA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | GORBEA | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA MEJORA EN ACCESIBILIDAD AL SECTOR, POTENCIA SU DESARROLLO PRODUCTIVO, DISMINUYENDO LA ALTA TASA DE DETERIORO FÍSICO DE FRUTAS Y HORTALIZAS QUE TRANSITAN POR LA RUTA S-81 CUARTA FAJA EN LA COMUNA DE GORBEA. | EL PRESENTE CONSISTE EN PROGRAMAR LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO CAMINO CUARTA FAJA RUTA S-81 DE LA COMUNA DE GORBEA, ESPECIFICAMENTE DESDE EL KM. 5.166, DONDE TERMINA EL TRATAMIENTO ASFALTICO EXISTENTE, DONDE SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LA CARPETA CON BASE GRANULAR DE 13.026 M3, REVESTIMIENTO DE PAVIEMTOS DE 55.258 M2, 5317 METROS DE SOLERA Y 1564 M3 DE MOVIMIENTOS DE TIERRA.- |  |  |  |  | 18 | 0 | DESDE EL GOBIERNO REGIONAL NO SE ASIGNÓ ITEM CONSULTORIA PARA LA UNIDAD TÉCNICA. NO EXISTEN DATOS A INFORMAR | -100 | [12 empty] | 18 | 26 | EN EL MES DE MAYO DE 2017 SE PAGARON VIATICOS ASOCIADOS AL FNDR Y EL 13 DE JUNIO SE CURSA PAGO DE FOTOCOPIADO POR $9.000.- ESTOS PAGOS REFLEJAN AMPLIACIONES DE PLAZO EN GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44.4444 | 17 | 7 | NO EXISTE VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN LA DURACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES SE REALIZO EN LOS TIEMPOS PREVISTOS TERMINANDO 35 DIAS ANTES DEL PLAZO LEGAL PRINCIPALMENTE POR LAS BUENAS CONDICIONES CLIMÁTICOS QUE PERMITIERON ADELANTAR PARTIDAS DE PAVIMENTO BÁSICO EN CAPE SIAL CON AGREGADO POLIMERICO | -58.8235 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 19 | 19 | 26 | 26 | 0 | PRINCIPALMENTE SE PRODUCEN DIFERENCIAS ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL EN ATENCIÓN AL PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A FOTOCOPIADO Y PAGO DE VIÁTICOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.- LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES SE REALIZO EN LOS TIEMPOS PREVISTOS TERMINANDO 35 DIAS ANTES DEL PLAZO LEGAL PRINCIPALMENTE POR LAS BUENAS CONDICIONES CLIMÁTICOS QUE PERMITIERON ADELANTAR PARTIDAS DE PAVIMENTO BÁSICO EN CAPE SIAL CON AGREGADO POLIMERICO. | 36.8421 | 36.8421 | Principalmente se producen diferencias entre el plazo recomendado y el real en atención al pago de gastos administrativos asociados a fotocopiado y pago de viáticos en los meses de mayo y junio de 2017.- La ejecución de las obras civiles se realizó en los tiempos previstos terminando 35 días antes del plazo legal principalmente por las buenas condiciones climáticos que permitieron adelantar partidas de pavimento básico en cape sial con agregado polimérico. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2015-08-14 | [14 empty] | 1410237 | 6039 | 1416276 | 1416275 | 1 | OBRAS CIVILES ESTADOS DE PAGO AÑO 2015 28/08/2015 $104.663.535 - 01/10/2015 $210.168.688 - 30/10/2015 $175.889.624 - 27/11/2015 $228.790.232 - 30/12/2015 $260.322.873 TOTAL AÑO 2015 $979.834.952.- ESTADOS DE PAGO AÑO 2016 01/02/2016 $ 244.486.706 - 25/02/2016 $37.162.281 - 23/09/2016 $ 148.752.337 TOTAL AÑO 2016 $430.401.324 TOTAL PAGADO OBRAS CIVILES $1.410.236.236 GASTOS ADMINISTRATIVOS Publicación pagos realizados: Proveedor fecha monto Subsecretaria del interior 12-05-2015 $ 47,150 Subsecretaria del interior 12-06-2015 $ 51,526 Gasto total a Julio 2017 $ 98,676 Fotocopiado pagos realizados: Proveedor fecha monto Dimacofi 23-04-2015 $ 120,352 Dimacofi 03-06-2015 $ 17,193 Dimacofi 03-06-2015 $ 67,763 Dimacofi 13-06-2017 $ 9,000 Gasto total a Julio 2017 $ 214,308 Por concepto pago de viaticos ultimos pagos Pagos varios fecha Monto feb-17 $ 42,796 may-17 $ 82,844 Gasto 2017 $ 125,640 TOTAL GASTADO PUBLICACIONES - FOTOCOPIADO Y VIATICOS AL 31 DE JULIO 2017 $ 438.624.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 8 | 8 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El Proyecto fue concebido y ejecutado con una magnitud de 7,894 Kms. Para efectos de evaluación ex - post se informan 8 kilómetros. | No hubo variación en magnitud. | [12 empty] | En el lugar de las Obras se constituyó la Comisión de recepción provisoria, que verificó la existencia y cuantificación de las obras comprometidas, firmando a conformidad los siguientes aspectos de calificaciones: 1. Calidad de la construcción 2. Cumplimiento de plazo 3. cumplimiento de bases administrativas 4. cumplimiento Prevención de riesgos. Se reciben las obras en forma PROVISORIA, sin observaciones. | 4268200% | En el lugar de las obras, se reunió la comisión receptora de obras, recorriendo detenidamente la obra en explotación y pudo comprobar que durante el periodo de garantía, su comportamiento ha sido bueno, no observándose defectos técnicos. En consecuencia y de acuerdo a lo establecido en el ART. 176 del reglamento para contratos de Obras PUblicas, la Comisión procede a recibir las obras en forma definitiva. | 4284300% | SI | 4241900% | No se presentan situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4135300% | 4196000% | 607 | 4199600% | 36 | 4206400% | 68 | 4217400% | 110 | 4217400% | 110 | 4223000% | 56 | 4233200% | 102 | 979 | 372 | La mayor demora es entre el RS y la creación presupuestaria y ello se explica porque deben existir las disponibilidades presupuestarias previas a la decisión de someter un proyecto de este monto a la aprobación del Consejo Regional. | [23 empty] | 185570 | 0 | 0 | 0 | 5776 | 1585096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776442 | 193999 | 0 | 0 | 0 | 6039 | 1657078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857116 | No hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039 | 1410236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416275 | El proyectos fue contratado en M$ 1.368,546. Tuvo dos aumentos y una disminución, con un efecto neto de aumento de M$ 41.690 Aumento 1) M$ 61.582 Aumento 2) M$ 85.799 Disminución por M$ - 105.691 Efecto neto M$ 41.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039 | 1410236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416275 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039 | 1410236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6293 | 1470559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476852 | No existen diferencias entre SIGFE y el costo efectivo del proyecto, salvo los efecto del redondeo d elas cifras, que no supera M$1. | [15 empty] | 273807.648 | 0 | 0 | 0 | 8523.5404 | 2338779.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621110.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7974.8201 | 1902850.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910825.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7974.8201 | 1863573.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871548.2174 | -27.0986 | -28.5971 | -20.3185 | -2.0555 |  | 233943.5272 | 232946.6747 | Los costos previstos estuvieron acertados, incluso el costo en obras civiles fue inferior al predeterminado por la unidad técnica.El proyecto no tuvo reevalución. No se utilizó presupuesto para consultorías. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 105786 | 300000 | 183.5914 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7.1 | 11 | 54.9296 | Real > Recomendado | El proyecto resultó ser más rentable de lo estimado debido a que su costo total definitivo fue casi un tercio inferior. | Proyecto resultó ser de inferior costo al estimado ex - antes, lo que lo hace más rentable. El plazo del proyecto fue mayor al estimado principalmente por el pago de los gastos administrativos, la obra civil demoró menos de lo recomendado debido a que las buenas condiciones climáticas permitieron adelantar trabajos. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20151325-0 | INSTALACION AGUA POTABLE HUEDAQUINTUE, LLIHUIN E IGÜIN, CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CARAHUE | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO, QUE EN ÉPOCA ESTIVAL SE SECAN. LA DEMANDA POR AGUA POTABLE, EN ESTE SECTOR, SE REGISTRA DESDE EL AÑO 1996. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, CON POZO DE ACUMULACIÓN, PROVENIENTES DEL RÍO IMPERIAL EN COORDENADAS UTM: 5.715,359 NORTE Y 657,924 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN 1.584 M RED IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 10 Y DIÁMETRO 75 MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, Y CASETA OPERADOR EN HORMIGÓN ARMADO Y CUBIERTA DE FE GALVANIZADO. ESTRUCTURA METÁLICA CON LOSA Y CUBIERTA DE FE GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DE FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 M3 E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTOS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 Y PN-10: 5.1 EN D= 75 MM, 8.388 M. 5.2 EN D=110 MM, 2.274 M. 5.3 EN D=160 MM, 317 M. 5.4 INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES, EN 9 ZONAS. 6. INSTALACIÓN DE 90 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE MATERIALES ADICIONALES. 9. GARANTÍAS PARA TRABAJOS EN CAMINOS PUBLICOS Y VECINALES. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 378 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 24 | El plazo del contrato fue superior al de la obra ya que se contrató asesor individual para la preparación de los antecedes del contrato a licitar, Asesorar a la inspección fiscal durante la materialización del contrato y dar término a los antecedentes administrativos del contrato. | 200 | [12 empty] | 1 | 12 | El monto dispuesto para gastos administrativos fue utilizado para publicaciones, impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem, es que el plazo de gastos fue superior al indicado en la IDI. | 1100 | 8 | 17 | El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°015/22.07.2014, con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato, segUn Res DOH IX R. N°3118/10.02.2015, con aumento de 120 días. Sufrió modificación N°2 por aumento en arranques, segUn Res DOH IX R. N°561/17.03.2016, con aumento de 90 días. | 112.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | Las modificaciones de plazo fueron producto de ajustes en obras civiles, aumento de 15 arranques, demoras en conexiones eléctricas de caseta de comandos. | 200 | 200 | El proyecto fue adjudicado originalmente por 300 días. Luego el proyecto tuvo 2 aumentos de plazo por 120 y 90 días. El primer aumento fue por un ajuste en las obras civiles y la otra modificación fue para incorporar 15 nuevos arranques. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-09-25 | [14 empty] | 594861 | 500 | 595361 | 643477 | -48116 | Consultorías: Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada mediante Asesor individual, por licitación pUblica en Chilecompras. Se adjudicó SegUn Res DOH IX R. N°338/20.02.2014. El monto final del contrato fue de M$56.147, las modificaciones, fueron aprobadas por el Gobierno Regional y dicen relación con las modificaciones de Obras. Gastos Administrativos: Los montos dispuestos para gastos administrativos de la Unidad Técnica, fue utilizado para publicaciones, impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem, es que el plazo de gastos fue superior al indicado en la IDI. Obras Civiles: El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°015/22.07.2014, por un monto de M$548.369 y con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato, segUn Res DOH IX R. N°3118/10.02.2015, sin aumento de monto y con aumento de 120 días. Sufrió modificación N°2 por aumento en arranques, segUn Res DOH IX R. N°561/17.03.2016, por un monto de M$38.460 y con aumento de 90 días. El monto final del contrato de obras fue de M$586.830. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 90 | 105 | 116.6667 | Real > Recomendada | [5 empty] | El contrato comenzó con la instalación de 90 arranques domiciliarios, aumentó en 15 arranques domiciliarios, con lo que quedó con 105 arranques ejecutados. | Dentro de la ejecución de obras se incorporaron 15 nuevos arranques que no fueron considerados originalmente. | [12 empty] | Sin Observaciones | 4258400% | No Hay. |  | SI | 4232700% | Apareció presencia de cloruros (sal) en la fuente, lo que imposibilita el normal funcionamiento del sistema |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 3728800% | 4150600% | 4218 | 4156800% | 62 | 4188500% | 317 | 4169000% |  | 4190700% | 22 | 4190700% | 0 | 4205300% | 146 | 4765 | 547 | El RS de 2002 era con fondos sectoriales. Se debió volver a la etapa de diseño, y obtener un nuevo RS para poder financiar de acuerdo a las efectivas condiciones del territorio. Los tiempos de demora son los tiempos de la Unidad Técnica DOH. Cabe destacar que el sistema aUn no ha sido puesto en funcionamiento, puesto que el agua presenta parámetros no aptos para el consumo humano. | [23 empty] | 16154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161541 | 56148 | 0 | 0 | 0 | 500 | 561485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618133 | Hubo un aumento de obras por M$ 25.345 destinado a aumentar la cobertura en 15 viviendas adicionales | 56146 | 0 | 0 | 0 | 500 | 586830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643476 | Hubo un aumento de obras por M$ 25.345 para financiar 15 viviendas adicionales. | 56146 | 0 | 0 | 0 | 500 | 586830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643476 | -1 | BIP = SIGFE | 56147 | 0 | 0 | 0 | 500 | 586830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643477 | 62533 | 0 | 0 | 0 | 557 | 631851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694941 | El monto ingresado en SIGFE es el monto que corresponde. | [15 empty] | 82845.3661 | 0 | 0 | 0 | 737.541 | 828459.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912042.9044 | 0 | 80533.8975 | 0 | 0 | 0 | 705.8597 | 823668.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904908.2727 | 79270.4468 | 0 | 0 | 0 | 705.8597 | 800714.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880691.0771 | -0.78227 | -3.4375 | -3.349 | -2.6762 |  | 8387.5341 | 7625.855 | En general, las variaciones entre lo recomendado y lo real no es significativo. El proyecto tuvo modificaciones en su costo menores al 10% por lo tanto no fue reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 270008 | 293268 | 108.6% | Las modificaciones de plazo fueron producto de ajustes en obras civiles, aumento de 15 arranques, demoras en conexiones eléctricas de caseta de comandos. Se mantiene año de la moneda, segun se indica en monto recomendado (**). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto tuvo modificaciones en su costo menores al 10% por lo tanto no fue reevaluado. El costo total del proyecto fue M$643.479 nominal. La contratación de las obras civiles fue el año 2014. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 375 | 375 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Como el proyecto no tuvo modificaciones mayores al 10% la variación del indicador no es significativa. | La iniciativa tuvo un RS el año 2002 con fondos sectoriales. Se debió volver a la etapa de diseño, y obtener un nuevo RS para poder financiar de acuerdo a las efectivas condiciones del territorio. Los tiempos de demora son los tiempos de la Unidad Técnica DOH. Cabe destacar que el sistema aUn no ha sido puesto en funcionamiento, puesto que el agua presenta parámetros no aptos para el consumo humano. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30030194-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MARTINEZ DE ROZAS, FREIRE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL SECTOR PODRÍA AUMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD HORTÍCOLA QUE SE DESARROLLA A ESCALA FAMILIAR. | SE CONSULTA: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS DESARROLLO DEL SONDAJE, CON PRUEBA DE BOMBEO A GASTO CONSTANTE DURANTE MÍNIMO 48 HRS., CON EXTRACCIÓN DE MUESTRA PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUA, QUE DEBERÁ SER TOMADA POR PERSONAL DE UN LABORATORIO CERTIFICADO, A OBJETO DE AUMENTAR LA CERTEZA DE LA CALIDAD DEL AGUA. 2. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS N: 5.683,950 Y E: 690,393, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, MEDIDOR DE CAUDAL Y PLANTA DE IMPULSIÓN CON BOMBA EN ESPERA. 3. CONSTRUCCIÓN EN ALBAÑILERÍA REFORZADA CASETA DE TRATAMIENTO, CASETA OPERADOR, BODEGA, OFICINA Y COBERTIZO METÁLICO PARA FILTROS, INCLUYE EQUIPOS DE CLORACIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES COMPLEMENTOS Y FILTROS ABATIR FE Y MN. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE METÁLICO DE 50 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 25 M DE ALTURA, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERROS Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN HDPE, PE 100, PN 10: 5.1 EN DIÁMETRO 110 MM, 10.402 M. 5.2 EN DIÁMETRO 75 MM, 8.882 M. 5.3 EN DIÁMETRO 63 MM, 8 M. 5.4 ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 11 SECTORES. 6. INSTALACIÓN DE 171 ARRANQUES DOMICILIARIOS, INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. OBRAS ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 8. PUESTA EN OPERACIÓN, ADIESTRAMIENTO OPERADOR, PRUEBAS DE CONJUNTO Y MATERIALES ADICIONALES. 9. RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA OPERACIÓN, DEL SERVICIO DE SALUD. | 719 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 15 | Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Unidad Técnica de esta DOH Regional). Se adjudicó por Convenio Mandato DOH - Aguas Araucanía, de fecha 25.04.2014, aprobado por Res Seremi MOP 09 N°652/15.05.2014. El plazo del contrato de asesoría se encuentra en línea con el contrato de obras más el término administrativo de dicho contrato. El plazo original contratado fue de 300 días y existió una modificación por 140 días corridos. | 66.6667 | [12 empty] | 1 | 15 | El monto dispuesto para gastos administrativos fue utilizado para publicaciones, impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem, es que el plazo de gastos fue superior al indicado en la IDI. | 1400 | 9 | 15 | El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°1279/23.06.2014, con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato y aumento en arranques, segUn Res DOH IX R. N°1352/18.06.2015, con aumento de 140 días. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 21 | 20 | -1 | Las modificaciones de plazo fueron producto de ajustes en obras civiles y aumento de 40 arranques domiciliarios. | 133.3333 | 122.2222 | El contrato de OC fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°1279/23.06.2014, con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato y aumento en arranques, segUn Res DOH IX R. N°1352/18.06.2015, con aumento de 140 días. El plazo de los Gastos Administrativos fue superior al obra principalmente por pagos a la inspección fiscal. Las modificaciones de plazo fueron producto de ajustes en obras civiles y aumento de 40 arranques domiciliarios. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-06-23 | [14 empty] | 960635 | 500 | 961135 | 966283 | -5148 | Consultorías: Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Unidad Técnica de esta DOH Regional). Se adjudicó por Convenio Mandato DOH - Aguas Araucanía, de fecha 25.04.2014, aprobado por Res Seremi MOP 09 N°652/15.05.2014. El monto inicial del contrato fue de M$72.653. El monto final del contrato fue de M$87.799, las modificaciones, fueron aprobadas por el Gobierno Regional y dicen relación con las modificaciones de Obras. Gastos Administrativos: Los montos dispuestos para gastos administrativos de la Unidad Técnica, fue utilizado para publicaciones, impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem, es que el plazo de gastos fue superior al indicado en la IDI. Obras Civiles: El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°1279/23.06.2014, por un monto de M$726.530 y con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato y aumento en arranques domiciliarios, segUn Res DOH IX R. N°1352/18.06.2015, con aumento de M$151.456 y con aumento de 140 días. El monto final del contrato de obras fue de M$877.985. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 131 | 171 | 130.5344 | Real > Recomendada | [5 empty] | El contrato comenzó con la instalación de 131 arranques domiciliarios, aumentó en 40 arranques domiciliarios, con lo que quedó con 171 arranques ejecutados. | El proyecto fue revaluado y se aumento la magnitud en 40 nuevos arranques, que no fueron considerados originalmente. | [12 empty] | Sin Observaciones | 4252700% | No hay. |  | SI | 4220500% | Funciona sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4152800% | 4164900% | 121 | 4167500% | 26 | 4197000% | 295 | 4181400% |  | 4181400% |  | 4181400% | 0 | 4191200% | 98 | 384 | 263 | El Convenio Mandato con la Unidad Técnica se suscribió el 10-03-2014. Los tiempos de demora en la licitación son los tiempos promedios de la Unidad Técnica DOH para este tipo de proyectos con fondos del GORE. | [23 empty] | 81642 | 0 | 0 | 0 | 500 | 816406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898548 | 82855 | 0 | 0 | 0 | 507 | 828535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911897 | Sin observaciobnes | 87798 | 0 | 0 | 0 | 500 | 877986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966284 | Se hizao un aumento de obras por 67.739 destinado aumentar la cobertura en 40 viviendas. | 87798 | 0 | 0 | 0 | 500 | 877985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966283 | 0 | BIP = SIGFE | 87798 | 0 | 0 | 0 | 500 | 877985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966283 | 95684 | 0 | 0 | 0 | 557 | 956848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053089 | No existen diferencias entre SIGFE y el gasto ejecutado | [15 empty] | 120461.2226 | 0 | 0 | 0 | 737.541 | 1204590.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325789.4463 | 1363803.22 | 123918.2875 | 0 | 0 | 0 | 705.8597 | 1229776.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354400.2064 | 121259.5917 | 0 | 0 | 0 | 705.8597 | 1212568.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334533.4886 | 2.158 | 0.65953 | 0.66225 | -1.4668 | -2.1462 | 7804.2894 | 7091.0412 | En general no existen variaciones entre lo contratado y lo gastado. El proyecto fue revaluado una vez por ajustes en obras civiles y aumento de 40 arranques domiciliarios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1046170 | 1076189 | 2.8694 | El proyecto fue revaluado una vez por ajustes en obras civiles y aumento de 40 arranques domiciliarios. El contrato se aumentó en 20,85 % | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 66328 | 66328 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue reevaluado y se ajustó el nuevo indicador. Sin tener variación con lo real. | En general los plazos y costos se encontraban inicialmente dentro de los parámetros antes de la reevaluación. Las modificaciones de plazo fueron producto de ajustes en obras civiles y aumento de 40 arranques domiciliarios. En general no existen variaciones entre lo contratado y lo gastado. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30058138-0 | INSTALACION AGUA POTABLE PICHILEUFU COLLICO LIUMALLA,VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL SECTOR PRESENTA UNA ALTA PROYECCIÓN TURÍSTICA. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN Y DESINFECCIÓN POZO EXISTENTE, EN COORDENADAS N: 5.638,555 Y E: 736,162, CON CAUDAL DE EXPLOTACIÓN 2,02 L/S. INCLUYE PLANTA DE IMPULSIÓN, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN 364 M RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE-110, PN-10, DE DIÁMETRO 63 MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA TRATAMIENTO-CONTROL-COMANDO, DE ALBAÑILERÍA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CASETA FILTRO. BAÑO Y BODEGA PARA OPERADOR EN ALBAÑILERÍA REFORZADA. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN DE FIERRO, DE 25 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 25 M DE ALTURA, CON SUS CORRESPONDIENTES INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. URBANIZACIÓN Y CIERRO DE RECINTO QUE EMPLAZA INSTALACIONES. 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DISTRIBUCIÓN EN HDPE, PE 100, PN-10: 6.1. DE DIÁMETRO 100 MM, 206 M. 6.2. DE DIÁMETRO 75 MM, 11.884 M. 6.3. ACUARTELAMIENTO DE REDES. 7. INSTALACIÓN DE 77 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA SISTEMAS: FUERZA, CONTROL E ILUMINACIÓN. 9. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN. 10. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y CAPACITACIÓN DE OPERADOR. 11. RESOLUCIÓN FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN Y TODOS LOS PERMISOS QUE REQUIERA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. | 324 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 24 | Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada mediante Asesor individual, por licitación pUblica en Chilecompras. El plazo del contrato fue superior al de la obra ya que se contrató asesor individual para la preparación de los antecedes del contrato a licitar, Asesorar a la inspección fiscal durante la materialización del contrato y dar término a los antecedentes administrativos del contrato. | 140 | [12 empty] | 1 | 0 | El monto dispuesto para gastos administrativos de la Unidad Técnica, fue utilizado para impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal. | -100 | 10 | 20 | El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°001/17.01.2014, con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato y aumento en arranques domiciliarios, segUn Res DOH IX R. N°2301/15.09.2015, con aumento de 314 días. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 24 | 25 | 1 | Las modificaciones de plazo fueron producto de ajustes en obras civiles y aumento de 20 arranques domiciliarios. | 140 | 150 | El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°001/17.01.2014, con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato y aumento en arranques domiciliarios, segUn Res DOH IX R. N°2301/15.09.2015, con aumento de 314 días. No queda claro el motivo de aumento de 314 días por 20 nuevos arranques. Respecto a la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada mediante Asesor individual, por licitación pUblica en Chilecompras. El plazo del contrato fue superior al de la obra ya que se contrató asesor individual para la preparación de los antecedes del contrato a licitar, Asesorar a la inspección fiscal durante la materialización del contrato y dar término a los antecedentes administrativos del contrato. Las modificaciones de plazo fueron producto de ajustes en obras civiles y aumento de 20 arranques domiciliarios. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-09-25 | [14 empty] | 588009 | 500 | 588509 | 588507 | 2 | Consultorías: Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada mediante Asesor individual, por licitación pUblica en Chilecompras. Se adjudicó SegUn Res DOH IX R. N°1996/13.09.2013. El monto final del contrato fue de M$46.612, las modificaciones, fueron aprobadas por el Gobierno Regional y dicen relación con las modificaciones de Obras. Gastos Administrativos: Los montos dispuestos para gastos administrativos de la Unidad Técnica, fue utilizado para publicaciones, impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem, es que el plazo de gastos fue superior al indicado en la IDI. Obras Civiles: El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°001/17.01.2014, por un monto de M$467.811 y con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato, segUn Res DOH IX R. N°2301/15.09.2015, con aumento de monto por M$73.585 y con aumento de 314 días. El monto final del contrato de obras fue de M$541.396. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 57 | 77 | 135.0877 | Real > Recomendada | [5 empty] | El contrato comenzó con la instalación de 57 arranques domiciliarios, aumentó en 20 arranques domiciliarios, con lo que quedó con 77 arranques ejecutados. | El proyecto fue reevaluado y se incorporaron 20 nuevos arranques. | [12 empty] | Sin Observaciones | 4259100% | No Hay |  | SI | 4230400% |  |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4134500% | 4134500% | 0 | 4140200% | 57 | 4148700% | 85 | 4153000% | 43 | 4165600% | 169 | 4165600% | 0 | 4175900% | 103 | 414 | 414 | Los tiempos asociados a la licitación son los tiempos promedio de la Unidad Técnica DOH | [23 empty] | 46612 | 0 | 0 | 0 | 500 | 466103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513215 | 46612 | 0 | 0 | 0 | 500 | 466103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513215 | Sin observaciones | 46612 | 0 | 0 | 0 | 500 | 541396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588508 | Incluye un aumento de obras por M$ 73.585 para aumentar la cobertura en 20 viviendas | 46612 | 0 | 0 | 0 | 500 | 541395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588507 | 0 | BIP = SIGFE | 46612 | 0 | 0 | 0 | 500 | 541395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588507 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 574 | 592386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644874 | No existen diferencias entre SIGFE y el gasto del proyecto | [15 empty] | 68775.0614 | 0 | 0 | 0 | 737.541 | 687726.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757239.1386 | 830637.1372 | 67770.1302 | 0 | 0 | 0 | 727.4029 | 764119.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832616.5856 | 65791.949 | 0 | 0 | 0 | 727.4029 | 750703.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817223.2693 | 9.9542 | 7.9214 | 9.1573 | -1.8488 | -1.6149 | 10613.2892 | 9749.4015 | No existen variaciones significativas en los valores informados. El proyecto fue reevaluado producto de ajustes en obras civiles y aumento de 20 arranques domiciliarios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 597544 | 655463 | 9.6928 | El proyecto fue reevaluado producto de ajustes en obras civiles y aumento de 20 arranques domiciliarios. El contrato tuvo un aumento de M$ 73.585 correspondiente a un 14,2 % respecto al valor original del contrato en obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41040 | 41040 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador corresponde a la recomendación de la reevaluación, por lo tanto no existen diferencias. | En general los plazos y costos se encontraban dentro de los parámetros. Con la reevaluación, el proyecto tuvo un aumento importante de plazos, estas modificaciones se deben a ajustes en obras civiles y aumento de 20 arranques domiciliarios. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30067976-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALAHUE, PADRE LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM: 5.706.444 NORTE Y 704.050 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO-COMANDO Y CASETA OPERADOR-BODEGA-OFICINA, EN HORMIGÓN ARMADO. LOSA HORMIGÓN PARA FILTRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 3. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN, METÁLICO, DE 75 M3 SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA. INCLUYE CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN 4.448 M RED IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 10 DE 90 MM DE DIÁMETRO. 5. CONSTRUCCIÓN 16.283 M RED MATRIZ EN HDPE, PE 100 PN 10 DE 75 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 6 ZONAS. 6. INSTALACIÓN DE 218 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ATRIL METÁLICO. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. CONSIDERA EXTENSIÓN RED ELÉCTRICA EN 650 M. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 916 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 18 | El plazo del contrato fue relacionado directamente al de la obra ya que se contrató como asesoría, a la Unidad Técnica de esta Dirección Regional, la Empresa Aguas Araucanía S.A. Las modificaciones de esta Consultoría dicen directa relación con las modificaciones de plazo en el contrato de Obras, más término administrativo del contrato, es decir: Monto contrato original: 300 días. Modificación 1: aumenta 90 días. Modificación 2: aumenta 105 días. | 50 | [12 empty] | 1 | 14 | El monto dispuesto para gastos administrativos fue utilizado para publicaciones, impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem, es que el plazo de gastos fue superior al indicado en la IDI. | 1300 | 12 | 18 | El plazo del contrato original, fue de 300 días corridos. Sufrió dos modificaciones de plazo: Monto contrato original: 300 días. Modificación 1: aumenta 90 días. Modificación 2: aumenta 105 días. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 18 | 18 | 0 | Las modificaciones sufridas en el plazo de este contrato refieren a ajustes del contrato producto de aumentos en la cantidad final de arranques domiciliarios. | 50 | 50 | El plazo del contrato original de O.C., fue de 300 días corridos. Sufrió dos modificaciones de plazo: Modificación 1: aumenta 90 días. Modificación 2: aumenta 105 días. Las modificaciones sufridas en el plazo de este contrato refieren a ajustes del contrato producto de aumentos en la cantidad final de arranques domiciliarios. El plazo de los gastos administrativos posterior al de la obra civil se deben al término administrativo del contrato. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-08-12 | [14 empty] | 930504 | 507 | 931011 | 931012 | -1 | Consultorías: Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Unidad Técnica de esta DOH Regional). Se adjudicó por Convenio Mandato DOH - Aguas Araucanía, de fecha 25.04.2014, aprobado por Res Seremi MOP 09 N°652/15.05.2014. El monto inicial del contrato fue de M$69.821. El monto final del contrato fue de M$84.591, las modificaciones, fueron aprobadas por el Gobierno Regional y dicen relación con las modificaciones de Obras. Gastos Administrativos: Los montos dispuestos para gastos administrativos de la Unidad Técnica, fue utilizado para publicaciones, impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem, es que el plazo de gastos fue superior al indicado en la IDI. Obras Civiles: El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°1699/12.08.2014, por un monto de M$698.213 y con un plazo contractual de 300 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato, segUn Res DOH IX R. N°1834/12108.2015, sin aumento de monto y con aumento de 90 días. Sufrió modificación N°2 por aumento en arranques, segUn Res DOH IX R. N°2425/30.10.2015, por un monto de M$147.700 y con aumento de 105 días. El monto final del contrato de obras fue de M$845.913. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 151 | 218 | 144.3709 | Real > Recomendada | [5 empty] | El contrato comenzó con la instalación de 151 arranques domiciliarios, aumentó en 67 arranques domiciliarios, con lo que quedó con 218 arranques ejecutados. | El proyecto fue reevaluado y se incorporaron 67 nuevas viviendas | [12 empty] | Sin Observaciones. | 4260700% | No hay |  | SI | 4235900% | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4159100% | 4161000% | 19 | 4168000% | 70 | 4185200% | 172 | 4186400% | 12 | 4186400% | 12 | 4189500% | 31 | 4194200% | 47 | 351 | 332 | El tiempo de adjudicación es el tiempo promedio de la Unidad Técnica DOH para este tipo de proyectos y financiamiento. | [23 empty] | 64942 | 0 | 0 | 0 | 500 | 649426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714868 | 65910 | 0 | 0 | 0 | 508 | 659078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725496 | No hay observaciones | 84592 | 0 | 0 | 0 | 507 | 845914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931013 | El proyecto tuvo dos aumentos de obras 1) M$ 43.054 para mejorar la captación. 2) M$ 162.470 para aumentar la cobertura en 67 viviendas | 84591 | 0 | 0 | 0 | 507 | 845913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931011 | -1 | BIP = SIGFE | 84591 | 0 | 0 | 0 | 507 | 845914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931012 | 90671 | 0 | 0 | 0 | 565 | 906720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997956 | No hay diferencia entre SIGFE y el gasto efectivo del proyecto | [15 empty] | 95825.8337 | 0 | 0 | 0 | 738.8082 | 958220.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054784.9608 | 1314021.7394 | 119391.6615 | 0 | 0 | 0 | 715.9977 | 1193912.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314020.4721 | 114903.0531 | 0 | 0 | 0 | 715.9977 | 1149040.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264659.7193 | 24.5771 | 19.8974 | 19.914 | -3.7565 | -3.7566 | 5801.1914 | 5270.8288 | Las diferencias se deben a dos aumentos de obras: para mejorar la captación y para aumentar la cobertura en 67 viviendas. Los montos de consultorias se relacionan directamente con los de obras. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 855955 | 1036906 | 21.1402 | El proyecto tuvo dos aumentos de obras 1) M$ 43.054 para mejorar la captación. 2) M$ 162.470 para aumentar la cobertura en 67 viviendas La modificación corresponde a un 21,15 % del monto original del contrato de obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 62815 | 62815 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue reevaluado y el indicador señalado es que corresponde. | El proyecto tuvo una reevaluación para incorporar nuevos arranques, esto significó mayores montos y mayores plazos Los valores de ExAnte y ExPost coinciden respecto a estos valores. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30112504-0 | CONSTRUCCION SIST.AGUA POTABLE ILLAF,ESPERANZA MONOPAINE,P.LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POZOS Y NORIAS CONSTRUIDAS ARTESANALMENTE, SIN CALIDAD Y SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO.EL SECTOR PRESENTA ACTIVIDAD HORTOFRUTÍCOLA CUYA PRODUCCIÓN SE COMERCIALIZA EN LAS FERIAS LIBRES DE LA CAPITAL REGIONAL. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN DREN EXISTENTE EN COORDENADAS UTM: 5.699,067 NORTE Y 701,538 ESTE, PARA CAPTACIÓN AGUAS RÍO QUEPE Y HABILITACIÓN DE SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM: 5.699,086 NORTE Y 701,539 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, SENTINA DE ACUMULACIÓN, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO-COMANDO ¿PRODUCTOS QUÍMICOS DE 19,3 M2 Y CASETA OPERADOR-BODEGA DE 6,7 M2, EN HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CONSTRUCCIÓN LOSA PARA FILTROS. 3. CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTANQUES DE REGULACIÓN, ELEVADOS, METÁLICOS, SOBRE TORRE METÁLICA: UNO DE 75 M3 CON TORRE DE 20 M Y EL OTRO DE 100M3 A 20 M DE ALTURA, INCLUYE CIERROS Y URBANIZACIÓN DE AMBOS RECINTOS. 4. CONSTRUCCIÓN DE DOS REDES DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100, PN 12,5, DE 110 MM DE DIÁMETRO: UNA DE 4.367 M Y OTRA DE 3.885 M. 5. CONSTRUCCIÓN 52.112 M DE RED MATRIZ EN HDPE, PE 100 PN 10, INSTALACIÓN PLANTA RE-ELEVADORA Y ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 25 ZONAS 6. INSTALACIÓN DE 706 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL METÁLICO. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. CONSIDERA EXTENSIÓN RED EN 514 M. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 2965 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 17 | Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Unidad Técnica de esta DOH Regional). Se adjudicó por Convenio Mandato DOH - Aguas Araucanía, de fecha 08.10.2014, aprobado por Res Seremi MOP 09 N°1573/21.10.2014. El plazo del contrato de asesoría se encuentra en línea con el contrato de obras más el término administrativo de dicho contrato. El plazo original contratado fue de 360 días y existió una modificación por 150 días corridos. | 70 | [12 empty] | 1 | 0 | El monto dispuesto para gastos administrativos fue utilizado para impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem. | -100 | 10 | 17 | El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°2827/12.12.2014, con un plazo contractual de 360 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato, segUn Res DOH IX R. N°2823/18.12.2015, con aumento de 150 días. | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 17 | 26 | 9 | Las modificaciones de plazo fueron producto de la incorporación de 345 nuevos arranques. | 70 | 160 | El contrato de O.C. fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°2827/12.12.2014, con un plazo contractual de 360 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato, segUn Res DOH IX R. N°2823/18.12.2015, con aumento de 150 días. Respecto a las consultorias, Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Unidad Técnica de esta DOH Regional). Se adjudicó por Convenio Mandato DOH - Aguas Araucanía, de fecha 08.10.2014, aprobado por Res Seremi MOP 09 N°1573/21.10.2014. El plazo del contrato de asesoría se encuentra en línea con el contrato de obras más el término administrativo de dicho contrato. El plazo original contratado fue de 360 días y existió una modificación por 150 días corridos. El ítem de G. administrativos fue utilizado para impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem. Pareciera que la utilización de este monto es extemporáneo Las modificaciones de plazo fueron producto de la incorporación de 345 nuevos arranques. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-12-12 | [14 empty] | 2792686 | 500 | 2793186 | 2793187 | -1 | Consultorías: Para la Asesoría a la Inspección Fiscal fue contratada la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Unidad Técnica de esta DOH Regional). Se adjudicó por Convenio Mandato DOH - Aguas Araucanía, de fecha 08.10.2014, aprobado por Res Seremi MOP 09 N°1573/21.10.2014. El monto inicial del contrato fue de M$184.470. El monto final del contrato fue de M$253.881, la modificación, fue aprobada por el Gobierno Regional y dice relación con la modificación de Obras. Gastos Administrativos: Los montos dispuestos para gastos administrativos de la Unidad Técnica, fue utilizado para publicaciones, impresiones y copias de planos y para el pago de cometidos funcionales a la inspección fiscal, especialmente por este Ultimo ítem, es que el plazo de gastos fue superior al indicado en la IDI. Obras Civiles: El contrato fue adjudicado mediante Res DOH IX Región N°2827/12.12.2014, por un monto de M$1.844.703 y con un plazo contractual de 360 días corridos. Sufrió modificación N°1 por ajustes del contrato, segUn Res DOH IX R. N°2823/18.112.2015, con aumento de monto por M$694.103 y con aumento de 150 días. El monto final del contrato de obras fue de M$2.538.806. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 361 | 706 | 195.5679 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto fue recomendado originalmente por 361 arranques. Luego de un proceso de reevaluación, se incorporaron 345 nuevos arranques, quedando la magnitud de 706. | El proyecto fue recomendado originalmente por 361 arranques. Luego de un proceso de reevaluación, se incorporaron 345 nuevos arranques, quedando la magnitud de 706. | [12 empty] | Sin Observaciones. | 4261400% | No hay. |  | SI | 4250300% |  |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4174300% | 4174300% | 0 | 4185700% | 114 | 4233900% | 482 | 4198500% |  | 4198500% |  | 4198500% | 0 | 4203400% | 49 | 291 | 291 | La mejor oferta presentada excedía el valor aprobado por el Consejo Regional, por lo cual para poder adjudicar se requirió solicitar al CORE una aprobación de incremento de recursos por M$ 160.714 | [23 empty] | 169860 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1698600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868960 | 169860 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1698600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868960 | Sin observaciones. | 253881 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2538806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793187 | Se requirio un aumento de obras de M$ 763.515 destinado a aumentar la cobertura de 345 viviendas Hubo dos aumentos de plazo, uno por 150 días y otro por 50 días. LO anterior se explica porque se incorpora una cantidad importante de beneficiarios (345 viviendas adicionales), y además ello requirió tramitar nuevos derechos de agua para abastecer a esa cantidad de viviendas, todo ello con tiempos previos de participación ciudadana y coordinación entre dos comunidades. | 253881 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2538806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793187 | 0 | BIP = SIGFE | 253881 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2538806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793187 | 266213 | 0 | 0 | 0 | 532 | 2662123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928868 | No existe diferencias entre lo registrado en SIGFE y lo efectivamente gastado en el proyecto. | [15 empty] | 246955.8344 | 0 | 0 | 0 | 727.4029 | 2469562.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717245.3835 | 3942274.3148 | 358324.5202 | 0 | 0 | 0 | 674.1783 | 3583240.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942238.8317 | 337359.0946 | 0 | 0 | 0 | 674.1783 | 3373582.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711615.3478 | 45.0822 | 36.5948 | 36.6065 | -5.8501 | -5.8509 | 5257.2455 | 4778.4449 | La diferencia entre lo recomendado y lo contratado en obras civiles, se debe a reevaluación que se sometió la iniciativa. Tuvo una modificación menor al 10% para poder adjudicar la iniciativa, luego el proyecto fue reevaluado una vez para incorporar 345 nuevos arranques. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2144202 | 3110883 | 45.0835 | Tuvo una modificación menor al 10% por M$ 160.714 para poder adjudicar la iniciativa. Luego, el proyecto fue reevaluado una vez para incorporar 345 nuevos arranques y un monto asociado de M$ 763.515. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 211433 | 211433 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador se ajustó en el proceso de reevaluación. | El proyecto tuvo un aumento importante en su magnitud y los gastos administrativos pareciera que fueron extemporáneos respecto a la obra civil. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30389327-0 | CONSTRUCCION ZONA EXCLUSIÓN Y HABILITACIÓN TALLER CIP CRC CHOLCHOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CHOL CHOL | 2017 | NO | JUSTICIA | ASISTENCIA DE MENORES | CENTRO DE INTERNACION PROVISORIA (CIP) | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO NACIONAL DE MENORES | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO NACIONAL DE MENORES | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO NACIONAL DE MENORES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL ACTUAL INGRESO AL CENTRO NO PERMITE LA ADECUADA SEGREGACIÓN DE LOS ADOLESCENTES, GENERANDO PROBLEMAS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS Y POSIBILITANDO LAS AGRESIONES FÍSICAS, FUGAS, ENTRE OTROS, ADEMÁS LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OFERTA PROGRAMÁTICA NO PERMITE LA REAL | EL PROYECTO CONSTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE EXCLUSIÓN EN MATERIALIDAD MIXTA, MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA, NUEVO MÓDULO DE ACCESO DE GENDARMERÍA, INSTALACIÓN EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN POZOS ABSORBENTES PARA AGUAS LLUVIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA REJA. TAMBIÉN CONSIDERA LA DEMOLICIÓN DE MUROS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN ESTANCOS ANTI VANDÁLICOS EN PATIOS ENTRE CASAS. CONTEMPLA LA REPARACIÓN DEL RECINTO TALLER DE GASTRONOMÍA, INCLUIDA SELLOS EN VENTANAS Y PUERTAS, CAMBIO DE GRIFERÍAS, REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA, PINTURA EN PARAMENTOS Y CIELO, INSTALACIÓN DE CERÁMICAS Y BALDOSA, REPARACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIAS DE ACUERDO A NORMA, CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DESGRASADORA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE. LA SUPERFICIE CONSIDERADA EN EL PROYECTO ES DE 40 M2. | 136 | [23 empty] | 2 | 2 | Este proyecto se ejecutó antes de lo previsto por cuanto los antecedentes para su licitación se encontraban terminados (proyecto arquitectónico, Rate RS, certificado de Imputación presupuestaria, etc), por otro lado la oferta presentada en la licitación (45 días corridos) fue menor al pronosticado por el arquitecto SENAME. La obra tampoco considero aumentos de plazos y de obras, por lo que se entrego en los 45 días comprometidos. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | La ejecución del proyecto no consideró aumento de plazos o de obras | 0 | 0 | El proyecto no experimento modificaciones en el plazo inicialmente recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2016-07-04 | [14 empty] | 34645 | 0 | 34645 | 34646 | -1 | El contrato con la Constructora Jorge Villar Muñoz, RUT 15.549.350-K, fue ratificado por la Resolución Exenta Nº 1209 de fecha 20 de junio de 2016, por un monto de $ 34.645.374, pagados de la siguiente manera: Estado de Pago nº 1 $17.332.687 20 de agosto 2016 Estado de Pago Nº 2 $17.332.687 15 de septiembre 2016 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias en la magnitud original y aquella que consideró la ejecución del proyecto, no hubo cambios en el plazo de ejecución, ni obras extraordinarias. | No experimento variaciones en la magnitud, la cual fue de 40 m2 inicialmente considerada. | [12 empty] | Fecha de recepción provisoria se realizó a las 15:00 horas y se leda plazo hasta el 5 de septiembre al contratista para subsanar las observaciones menores detectadas. | 4260000% | Recepción Definitiva pendiente. |  | SI | 4255500% | Por tratarse de un centro cerrado para atención de infractores, el recinto objeto del proyecto, siempre se mantuvo en operación |  | En Operación |  | ROBERTO CONTRERAS CAMPOS | SERVICIO NACIONAL DE MENORES |  |  |  |  | 4232600% | 4233200% | 6 | 4252200% | 190 | NA |  | 4255500% | 33 | 4246400% |  | 4255500% | 91 | 4260200% | 47 | 276 | 270 | Las diferencias de fechas en el proyecto, se refieren a la poca demora de los trámites necesarios para la licitación y a la menor oferta en el plazo de ejecución por parte del contratista adjudicatario | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35319 | No hubo diferencia en el monto recomendado y el monto identificado en el Rate del año 2016, por cuanto se aprobó sin problema por parte de la Dipres y fue tramitado exitosamente en la Contraloría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34645 | No hubo modificación de montos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34645 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35335 | Estado de Pago nº 1 $17.332.687 20 de agosto 2016 Estado de Pago Nº 2 $17.332.687 15 de septiembre 2016 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47656.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47656.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44777.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44777.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44775.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44775.8332 | -6.0416 | -6.0442 | -6.0442 | -0.0028301 |  | 1119.3958 | 1119.3958 | No experimento variaciones en el gasto real versus lo contratado.El contrato con la Constructora Jorge Villar Muñoz, RUT 15.549.350-K, fue ratificado por la Resolución Exenta Nº 1209 de fecha 20 de junio de 2016, por un monto de $ 34.645.374, pagados de la siguiente manera: Estado de Pago nº 1 $17.332.687 20 de agosto 2016 Estado de Pago Nº 2 $17.332.687 15 de septiembre 2016 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROBERTO CONTRERAS CAMPOS | SERVICIO NACIONAL DE MENORES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no se sometió a reevaluacion. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2634 | 2634 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no hay modificaciones en el indicador de resultado | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo inicialmente recomendado sin variaciones en cuanto a plazo, magnitud y gasto, la razón para ello probablemente es que es un proyecto no complejo donde se consideró sólo la construcción de un taller y una zona de exclusión. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20136707-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE HORNOPIREN, HUALAIHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | HUALAIHUE | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO- HONOPIREN SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE MARGINALIDAD SANITARIA. ACTUALMENTE CARECE DE UN SISTEMA ADECUADO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS. CON EL PROYECTO SE SANEARA LA LOCALIDAD, BENEFICIANDO A 316 FAMILIAS. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS A 316 FAMILIAS. DE ESTAS, 67 SON CASETAS COMPLETAS Y LAS DEMAS SON SOLUCIONES INTERMEDIAS (CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO). SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 13.605 MT DE COLECTOR , 4 PLANTAS ELEVADORAS, 1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REPOSICION DE ADOQUINES DE LAS CALLES DONDE SE EXCAVA PARA LA INSTALACION DE LOS COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS , Y ADEMAS LAS OBRAS DE ARTE SOLICITADAS POR VIALIDAD. SE CONSIDERA LA CONTRATACION DE ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS POR 23 MESES. ASIMISMO SE CONTEMPLAN GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PROCESO DE LICITACION. | 1580 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 19 | 23 | SE GENERAN LAS DIFERENCIAS POR LOS SIGUIENTES PUNTOS: PRIMER AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5859 DEL 17-123-2015 APRUEBA 1ER. AUMENTO DE PLAZOS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PUNTOS. 1.- QUE POR TRABAJOS EFECTUADOS POR EL CONTRATO ASFALTO MOP) SE SOLICITÓ REPARAR CAMARAS PUBLICAS. 2.- TARDIA ENTREGA DE TERRENO POR PARTE DE DE VIALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DESDE SECTOR CARBINEROS HASTA PLANTA TRATAMIENTO (KM. 99.806 ¿ 102.282) 3.-TARDIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA IFO DE VIALIDAD EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DEL ATRAVIESO SOBRE LOS CANELOS. 4.- LA TARDIA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS LLEVO A UN RETRASO EN LAS EJECUCICONES DE LAS UNIONES DOMICILIARIAS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5782 DEL 14-12-2015 APRUEBA 2DO. AUMENTO DE PLAZOS 1.- LOS EMPALMES ELECTRICOS DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ELEVADORA 4 NO HAN SIDO EJECUTADAOS POR PARTE DE SAESA, TENIENDO FECHA DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN EL DIA 17-11-2015. 2.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5782 DEL 14-12-2015 APRUEBA 2DO. AUMENTO DE PLAZOS 1.- LOS EMPALMES ELECTRICOS DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ELEVADORA 4 NO HAN SIDO EJECUTADAOS POR PARTE DE SAESA, TENIENDO FECHA DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN EL DIA 17-11-2015. 2.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS. | 21.0526 | [12 empty] | 1 | 47 | SE GENERAN LAS DIFERENCIAS POR LOS SIGUIENTES PUNTOS: PRIMER AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5859 DEL 17-123-2015 APRUEBA 1ER. AUMENTO DE PLAZOS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PUNTOS. 1.- QUE POR TRABAJOS EFECTUADOS POR EL CONTRATO ASFALTO MOP) SE SOLICITÓ REPARAR CAMARAS PUBLICAS. 2.- TARDIA ENTREGA DE TERRENO POR PARTE DE DE VIALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DESDE SECTOR CARBINEROS HASTA PLANTA TRATAMIENTO (KM. 99.806 ¿ 102.282) 3.-TARDIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA IFO DE VIALIDAD EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DEL ATRAVIESO SOBRE LOS CANELOS. 4.- LA TARDIA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS LLEVO A UN RETRASO EN LAS EJECUCICONES DE LAS UNIONES DOMICILIARIAS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5782 DEL 14-12-2015 APRUEBA 2DO. AUMENTO DE PLAZOS 1.- LOS EMPALMES ELECTRICOS DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ELEVADORA 4 NO HAN SIDO EJECUTADAOS POR PARTE DE SAESA, TENIENDO FECHA DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN EL DIA 17-11-2015. 2.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5782 DEL 14-12-2015 APRUEBA 2DO. AUMENTO DE PLAZOS 1.- LOS EMPALMES ELECTRICOS DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ELEVADORA 4 NO HAN SIDO EJECUTADAOS POR PARTE DE SAESA, TENIENDO FECHA DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN EL DIA 17-11-2015. 2.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS. | 4600 | 18 | 36 | PRIMER AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5859 DEL 17-123-2015 APRUEBA 1ER. AUMENTO DE PLAZOS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PUNTOS. 1.- QUE POR TRABAJOS EFECTUADOS POR EL CONTRATO ASFALTO MOP) SE SOLICITÓ REPARAR CAMARAS PUBLICAS. 2.- TARDIA ENTREGA DE TERRENO POR PARTE DE DE VIALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DESDE SECTOR CARBINEROS HASTA PLANTA TRATAMIENTO (KM. 99.806 ¿ 102.282) 3.-TARDIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA IFO DE VIALIDAD EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DEL ATRAVIESO SOBRE LOS CANELOS. 4.- LA TARDIA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS LLEVO A UN RETRASO EN LAS EJECUCICONES DE LAS UNIONES DOMICILIARIAS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5782 DEL 14-12-2015 APRUEBA 2DO. AUMENTO DE PLAZOS 1.- LOS EMPALMES ELECTRICOS DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ELEVADORA 4 NO HAN SIDO EJECUTADAOS POR PARTE DE SAESA, TENIENDO FECHA DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN EL DIA 17-11-2015. 2.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5782 DEL 14-12-2015 APRUEBA 2DO. AUMENTO DE PLAZOS 1.- LOS EMPALMES ELECTRICOS DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ELEVADORA 4 NO HAN SIDO EJECUTADAOS POR PARTE DE SAESA, TENIENDO FECHA DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN EL DIA 17-11-2015. 2.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 20 | 20 | 48 | 49 | 1 | PRIMER AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5859 DEL 17-123-2015 APRUEBA 1ER. AUMENTO DE PLAZOS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PUNTOS. 1.- QUE POR TRABAJOS EFECTUADOS POR EL CONTRATO ASFALTO MOP) SE SOLICITÓ REPARAR CAMARAS PUBLICAS. 2.- TARDIA ENTREGA DE TERRENO POR PARTE DE DE VIALIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DESDE SECTOR CARBINEROS HASTA PLANTA TRATAMIENTO (KM. 99.806 ¿ 102.282) 3.-TARDIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA IFO DE VIALIDAD EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DEL ATRAVIESO SOBRE LOS CANELOS. 4.- LA TARDIA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS LLEVO A UN RETRASO EN LAS EJECUCICONES DE LAS UNIONES DOMICILIARIAS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5782 DEL 14-12-2015 APRUEBA 2DO. AUMENTO DE PLAZOS 1.- LOS EMPALMES ELECTRICOS DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ELEVADORA 4 NO HAN SIDO EJECUTADAOS POR PARTE DE SAESA, TENIENDO FECHA DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN EL DIA 17-11-2015. 2.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO APRUEBA DECRETO N°. 5782 DEL 14-12-2015 APRUEBA 2DO. AUMENTO DE PLAZOS 1.- LOS EMPALMES ELECTRICOS DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ELEVADORA 4 NO HAN SIDO EJECUTADAOS POR PARTE DE SAESA, TENIENDO FECHA DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN EL DIA 17-11-2015. 2.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS. SE REALIZA AUMENTO DE OBRA POR $390.635.366 CUYA APROBACIÓN SE DECRETA EN DCTO. N°. 6093 DEL 21-11-2013 , TOTAL DEL PROYECTO $4.351.821.020.- | 140 | 145 | El plazo total real de ejecución fue superior en 145% respecto del plazo originalmente recomendado, aumentando de 20 a 49 meses, lo que se explica por el proceso de licitación y adjudicación de las obras civiles. En el caso de las obras civiles, el plazo real fue superior en 100% al recomendado, pasando de 18 a 36 meses. El plazo inicial del contrato de obras civiles fue de 660 días (22 meses), más tres aumentos de plazo por 90, 120 y 90 días (10 meses), totalizando un plazo de ejecución de 960 días. El primer aumento de plazos de 90 días se aprobó mediante Decreto Exento N°493 del 2015. El segundo aumento de plazo por 120 días, fue aprobado por Decreto Exento N° 5.859 del 17-12-2015. Este aumento se debió a trabajos efectuados por el contrato asfalto del MOP, por el que se solicitó reparar cámaras públicas. Asimismo hubo una tardía entrega de terreno por parte de Vialidad para realizar trabajos desde el sector Carabineros hasta la Planta Tratamiento de Aguas Servidas (km. 99.806 al 102.282). También se fundamenta en la tardía autorización por parte de la IFO de Vialidad para el emplazamiento y trazado del atravieso sobre Los Canelos; y demora en la entrega de los beneficiarios, lo que causó un retraso en las ejecuciones de las uniones domiciliarias y pruebas hidráulicas. El tercer aumento de plazo por 90 días fue aprobado por Decreto N° 5.782 del 14-12-2015.- Las razones que la explican son: los empalmes eléctricos de energía de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Planta Elevadora N°4 no fueron ejecutados oportunamente por parte de SAESA, teniendo fecha de conexión y energización el día 17-11-2015. En el ítem Consultorías, el plazo real fue superior en 21% respecto del plazo originalmente recomendado, y el caso de los Gastos Administrativos originalmente se estimó un mes de plazo y finalmente aparecen con 47 meses, debido a la gestión administrativa de los recursos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-07-08 | [14 empty] | 4381692 | 3000 | 4384692 | 0 | 4384692 | 1. CONTRATO ORIGINAL DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2013 ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS Y I.MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE SANEAMIENTO SANITARIO Y EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A., CON UN PLAZO DE 660 DÍAS PARA SU EJECUCIÓN POR UN MONTO TOTAL DE $3.961.185.654.-. 2. EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUEDA ESTIPULA EN EL ACTA ENTREGA TERRENO DEL 8 JULIO DEL 2013 POR UN PERIDO DE 660 DÍAS CORRIDOS, QUE CULMINAN EL DÍA 29 ABRIL DEL 2015. 3. CON FECHA 16 FEBRERO DEL 2015, SE REALIZA CONTRATO POR AUMENTO DE OBRA PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO QUE CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS TERMINADAS, VALOR DE APROBACIONES DE PLANOS, PERMISOS Y RECEPCIÓN MINICIPALES PROVISORIAS Y DEFINITIVOS, PAGOS DE DERECHOS Y/O INSPECCIÓNES A LOS SERVICIO, PAGO DE HONORARIOS, PAGO DE IMPUESTOS, ETC. EL AUMENTO DEL CONTRATO ES POR $4.351.821.- Y CONSIDERA UN AUMENTO DE PLAZO POR 90 DIAS CORRIDOS HASTA EL 27-07-2015 QUEDANDO UN TOTAL DE 750 DIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 4. SE GENERARON DOS AUMENTOS DE PLAZO. PRIMER AUMENTO DE PLAZO POR 120 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DEL DÍA 28-07-2017, QUEDANDO UN TOTAL DE 870 DÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA, SEGÚN DECRETO EXENTO N°. 5859/2015 DEL 17-12-2015. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO POR 90 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DEL DÍA 25-11-2015 QUEDANDO UN TOTAL DE 960 DÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA, SEGÚN DECRETO EXENTO N°. 5782 DEL 14-12-2015, FECHA DE TERMINO DE LA OBRA PARA LA RECEPCIÓN PROVISORÍA SERÁ EL 23-04-2016. MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $3.961.185.654.- AUMENTO DE OBRAS : $390.635.366.- MONTO TOTAL DE CONTRATO: $4.351.821.020.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 316 | 316 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO CONTEMPLA LA SOLUCIÓN SANITARIA DE 316 FAMILIAS, DE LAS QUE SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- CASETAS COMPLETAS (CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y COCINA) 67 FAMILIAS. 2.- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS: 7 FAMILIAS 3.- MEJORAMIENTO DE BAÑO EXISTENTE : 242 FAMILIAS ADEMÁS EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 13.605 MT DE COLECTOR , 4 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS, 1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REPOSICIÓN DE ADOQUINES DE LAS CALLES DONDE SE EXCAVA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS . CONTEMPLA 316 BENEFICIARIOS INDIRECTOS, DESDE EL COLECTOR HASTA LA PRIMERA CÁMARA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA. | La magnitud del proyecto no tuvo variaciones en cuanto al número de soluciones sanitarias directas. El proyecto contempló la solución sanitaria para 316 familias, que se desglosan en 67 casetas completas (construcción de baño y cocina); construcción de 7 baños y 242 mejoramientos de baños existentes. Adicionalmente el proyecto entregó factibilidad de conexión al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas a 434 viviendas de la localidad. | [12 empty] | EL PROCESO DE RECEPCIÓN SE REALIZÓ ENTRE LOS DÍAS 29 FEBRERO DEL 2016 AL 31 MAYO DEL 2016. LA EMPRESA PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: - COPIAS PLANOS PAVIMENTACIÓN SERVIU - COPIAS PLANOS PARALELISMO VIALIDAD - COPIAS PLANOS ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA ELEVADORA Y PLANTA TRATAMIENTO - PLANO CASETA SANITARIA Y UBICACIÓN - RESOLUCIÓN SANITARIA, COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO N° 431 DEL 19-02-2016 - ACTA RECEPCIÓN ÚNICA SERVICIO VIALIDAD - ACTA RECEPCIÓN SERVIU - CERTIFICADO RECEPCIÓN MUNICIPAL - ENSAYES LABORATORIO FAENA - PROTOCOLOS DE RECEPCION - GARANTÍA CORRECTA EJECUCIÓN DEL BANCO BCI - CATÁLOGOS DE PLANTAS ELEVADORAS Y TRATAMIENTO - RESPALDO MAGNÉTICO DE CATÁLOGOS TÉCNICOS Y PLANOS AS-BUILT | 4253800% | SE DETALLAN LISTADO DE OBSERVACIONES ANTES DE REALIZAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. A) TUBERIA PRINCIPAL DE PVC QUEBRADA EN EXTREMOS QUE SOBRESALE AL AREA DE CANALETAS, ADEMAS UNIÓN TUBERÍA CON CUERPO DE CÁMARA Y FONDO DE CANALETA DE CÁMARA NO SE ENCUENTRAN CONSTRUIDOS HERMÉTICAMENTE CON PROBLEMAS EN SELLADO,IMPERMEABILIDAD, PLANITUD Y LISURA. B) BENEFICIARIO 409 CANALETA CÁMARA DE INSPECCIÓN, PRESENTA ÁREA RUGOSA Y EXCESO DE SELLO EN ENTRADA Y SALIDA. BENEFICIARIO 345 CÁMARA DE INSPECCIÓN PRESENTA CANALETA RUGOSA Y REMANENTE DE MOLDAJES, SITUACIÓN QUE DIFICULTA EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS Y DEPÓSITOS. C) LA CANALETA NO POSEE LA PROFUNDIDAD IGUAL AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA PRINCIPAL PARA BENEFICIARIO 113B Y 396A1. D) JUNTA ENTRE COMPONENTES DE HORMIGÓN QUE CONFORMAN EL CUERPO DE LA CÁMARA DE HORMIGÓN NO ES HERMÉTICA PARA BENEFICIARIOS 424 A1, 493 A1, 190 A1, 127 A1, 107 B. E) EXISTEN FISURAS EN LOS COMPONENTES DEL CUERPO DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN BENEFICIARIOS 396 A1, 424 A1, 470 C. F) BENEFICIARIO 420 LAVAMANOS PRESENTA FILTRACIÓN EN UNIÓN CON PEDESTAL DE SOPORTE. BENEFICIARIO 487 PEDESTARL QUE SOPORTA EL LAVAMANOS PRESENTA TRIZADURA. G) AUSENCIA DE SELLANTE QUE IMPIDEN LA FILTRACIÓN DE AGUA Y AIRE, EN LAS VENTANAS DE BAÑO Y COCINA EN LOS BENEFICIARIOS 504 A1 g, 428 A1 g, 314 A1 g, 410 A1 g, 346 A2 g, 208 A2 g, 233 A2 g, 496 D g, 402 D g, 53 C g. H) EXISTEN CERÁMICAS FISURAS EN CASETAS DE LOS BENEFICIARIOS 487 A1 h. J) EN LAS CASETAS DE LOS BENEFICIARIOS, LAS TAPAS DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA SE ENCUENTRAN QUEBRADAS 233 A2 j, 115 B j J, 38 C j, PLANTA TRATAMIENTO K) REVESTIMIENTO DEL PISO QUEBRADA Y FALTA SEGMENTO DE GUARDA POLVO. L) GALPÓN DE TRATAMIENTO DE LODOS, EQUIPO DE FILTRO DE PRENSA MUESTRA MANILLA QUEBRADA. M) GALPÓN DE TRATAMIENTO DE LODOS, EXTINTOR CON FECHA DE VENCIMIENTO CADUCADA. N) PASARELA PERIMETRAL, SE VERIFICA LA AUSENCIA DE BARANDA EN EL ACCESO DE PASARELA PERIMETRAL, CONTIGUA DONDE SE ENCUENTRA LA BOMBA PURGA LODOS. O) LOS RECINTOS CORRESPONDIENTES A POZOS HÚMEDOS/ESTACIÓN DE BOMBEO, NO PRESENTAN LAS LÁMPARAS TIPO TORTUGA DE 75 W. | 4292300% | SI | 4253800% | PLANTAS ELEVADORAS: 1.-Existen problemas con la planta elevadora ubicada en la costanera ,, no cuenta con su sistema protección tierra y ademas una bomba esta defectuosa. 2.- Cuando llueve en la zona , el efluente que llega a la planta principal aumenta se triplica y en ocasiones se cuadruplica , esto significa que hay filtración de aguas lluvias al sistema , provocando un gasto extra de energía volviendo el sistema poco eficiente en relación a costos.- 3.- Bombas de la planta elevadora en ocasiones no son capaces de bombear toda el efluente que recibe , rebalsando una parte por la cámara, además sin considerar el gasto excesivo de energía , que consumen estas bombas por los largos tiempo de bombeo PLANTA PRINCIPAL : 1.- Las escaleras para acceder a las tinas son tipo gato , es decir son muy propensas a que originen un accidente de características graves , ademas están fuera de normas ,este deben ser cambiadas por escalera con barandas y con peldaños antideslizante. |  | En Operación |  | MARIO JAIME CAROCA ESTAY | MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE |  |  |  |  | 4083300% | 4090000% | 67 | 4100900% | 109 | 4120500% | 196 | 4145300% | 248 | 4145300% | 248 | 4146300% | 10 | 4154800% | 85 | 715 | 648 | El primer Gasto Administrativo se cargó en el BIP con posterioridad al realizado efectivamente debido a procedimiento interno del Gobierno Regional en esa epoca. La asignación presupuestaria que da origen a la ejecución fue realizada el 23-10-2012 en paralelo a la confección del convenio mandato. El primer Gasto Administrativo según carpeta de proyecto se efectúa el 23-10 -2012 y se carga en la plataforma del BIP al final del año debido a procedimientos administrativos de ese año. | [23 empty] | 47503 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1538727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589230 | 48914 | 0 | 0 | 0 | 3089 | 1584497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636500 | El Monto Total Recomendado Corregido a Moneda IDI (31/12/2009) es corregido al año 2010. El Monto Total Recomendado del RS que da origen a la ejecución presupuestaria Moneda IDI: (31/12/2010) se corrige al año 2012 que es el año en que inicia el proyecto. | 81941 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4351821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436762 | Contratos de O. Civiles: Primer Contrato por : $ 3.961.185.654 Modificación de Contrato por monto final $ 4.351.821.020 Contratos de Consultorias: 81.941.000 | 53440 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4328252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384692 | 4384692 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El gasto del proyecto en su totalidad asciende a 4.384.692 en la moneda del año del gasto realizado. El Proyecto contempla 4 años de gasto desde el 2012 al 2015 y se ajusta la moneda al año 2015. Gasto 2012: Ítem: Gastos Administrativos: M$ 3.000 Gasto 2013: Ítem: O. Civiles: M$ 1.109.867 Gasto 2014: Ítem: O. Civiles: M$ 2.444.412 Consultoria: M$ 35.626 Gasto 2015: Ítem: O. Civiles: M$ 773.973 Consultoria: M$ 17.814 | [15 empty] | 75376.1798 | 0 | 0 | 0 | 4759.8005 | 2441705.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521841.3815 | 5878198.9601 | 119131.8747 | 0 | 0 | 0 | 4426.513 | 6327029.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450587.7757 | 74319.2912 | 0 | 0 | 0 | 4426.513 | 6107956.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6186702.7149 | 155.7888 | 145.3248 | 150.1513 | -4.0909 | 5.2483 | 19578.1731 | 19328.9776 | El gasto real se enmarca dentro del valor recomendado reevaluado. Sin embargo, si se compara con el valor originalmente recomendado, se observa que fue superior en 150%, lo que se explica por la reevaluación efectuada para adjudicar a un mayor costo y por el aumento de contrato de un 9,8% que aprobó la Institución Financiera, no sujeto a reevaluación por ser inferior al 10% de incremento. Las variaciones en el ítem Gastos Administrativos son menores. En el caso de las Consultorías, el gasto fue menor al recomendado, debido a un menor costo de la asesoría a la inspección técnica de obras. El proyecto fue reevaluado en abril del año 2013 para adjudicar la obra. Había sido licitado en tres oportunidades resultando desiertas las dos primeras licitaciones y presentándose un oferente en la tercera. La única oferta recibida alcanzó a M$3.961.185.- en moneda 2012 (equivalente a M$4.544.549 en moneda 2016) superior en 235% al valor inicialmente recomendado. Las principales diferencias en los costos se explican por la subvaloración de partidas, porcentaje de gastos generales que en el presupuesto original se estimo en 8% y la oferta contempló un 27,5%, y diferencias en las cubicaciones de obras realizada por el oferente. La reevaluación fue aprobada, previa consulta al nivel central del Ministerio de Desarrollo Social, considerando la situación de acceso a la comuna de Hualaihué que aumenta los tiempos y costos de traslado, el hecho que no había mano de obra suficiente y con la calificación requerida en la comuna, y las condiciones de mercado de la época. El costo real representa un 133% por sobre el valor recomendado. El Contrato original se suscribió con fecha 28 de junio del 2013 entre la Municipalidad de Hualaihué y la Empresa Constructora Luis Navarro S.A., por un monto total de $3.961.185.654. El plazo de la ejecución del contrato quedó estipulado en el acta entrega terreno del 8 julio del 2013 por un periodo de 660 días corridos, teniendo como primera de fecha de término el 29 abril del 2015. El Informe de la Unidad Financiera señala que hubo una modificación sin reevaluación, por un valor de M$390.635, equivalente a un 9,8% del monto del contrato, alcanzando un monto final M$ 4.351.821.- Esta modificación no fue informada en el RATE, pues fue autorizada directamente por la Institución Financiera de acuerdo a sus facultades legales. Este valor final es inferior al valor recomendado actualizado al 2016. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FABRICIO PABLO CARRA PAREDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1986254 | 4638538 | 133.532 | El proyecto fue reevaluado en abril del año 2013 para adjudicar la obra. Había sido licitado en tres oportunidades resultando desiertas las dos primeras licitaciones y presentándose un oferente en la tercera. La única oferta recibida alcanzó a M$3.961.185.- en moneda 2012 (equivalente a M$4.544.549 en moneda 2016) superior en 235% al valor inicialmente recomendado. Las principales diferencias en los costos se explican por la subvaloración de partidas, porcentaje de gastos generales que en el presupuesto original se estimo en 8% y la oferta contempló un 27,5%, y diferencias en las cubicaciones de obras realizada por el oferente. La reevaluación fue aprobada, previa consulta al nivel central del Ministerio de Desarrollo Social, considerando la situación de acceso a la comuna de Hualaihué que aumenta los tiempos y costos de traslado, el hecho que no había mano de obra suficiente y con la calificación requerida en la comuna, y las condiciones de mercado de la época. El costo real representa un 133% por sobre el valor recomendado. El Contrato original se suscribió con fecha 28 de junio del 2013 entre la Municipalidad de Hualaihué y la Empresa Constructora Luis Navarro S.A., por un monto total de $3.961.185.654. El plazo de la ejecución del contrato quedó estipulado en el acta entrega terreno del 8 julio del 2013 por un periodo de 660 días corridos, teniendo como primera de fecha de término el 29 abril del 2015. El Informe de la Unidad Financiera señala que hubo una modificación sin reevaluación, por un valor de M$390.635, equivalente a un 9,8% del monto del contrato, alcanzando un monto final M$ 4.351.821.- Esta modificación no fue informada en el RATE, pues fue autorizada directamente por la Institución Financiera de acuerdo a sus facultades legales. Este valor final es inferior al valor recomendado actualizado al 2016. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4138298 | 4138298 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El VAC que se presenta corresponde al proyecto reevaluado. Este indicador reevaluado no tiene grandes variaciones pues la mayor variación de la inversión ya está capturada en el valor. | El proyecto presenta variaciones significativas en plazo y costos debido a una subestimación de los costos de la iniciativa inicialmente recomendada, que no consideraba aspectos relacionados con dificultad de acceso a la localidad (transbordo, clima, caminos, entre otros) y ausencia de mano de obra calificada para este tipo de obras, que sumado a factores de mercado resultaron en un mayor costo. Respecto de la magnitud, esta se mantiene de acuerdo a lo recomendado originalmente. Se observa una inconsistencia en las fechas de los decretos de aumento de plazo. Se consultó a la Municipalidad de Hualaihué y Gobierno Regional, sin embargo no fue posible dilucidar esas inconsistencias. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS