30067424-0 | CONSTRUCCION AV.CIRCUNVALACIÓN SECTOR:YAÑEZ ZABALA-SAN LUIS,VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SE BASA EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL QUE PERMITIRA DAR CONECTIVIDAD A UNA VÍA QUE DISMINUIRA EL TIEMPO DE RECORRIDO Y COSTO EN VIAJE, DANDO CONECTIVIDAD A SECTORES POBLACIONALES DENSAMENTE POBLADOS Y DE SEGMENTO MEDIO BAJO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE UNA AVENIDA CON BANDEJON CENTRAL, CON VÍAS DE 9 M DE ANCHO EN HORMIGÓN H30 Y UN ESPESOR DE LOSA DE 18 CM CON SOLERA RECTA TIPO A. LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR ES DE 7953,7 M² E INCORPORA DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN; ALUMBRADO; BAHIAS PARA LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA Y REFUGIOS PEATONALES DE ACUERDO A DISEÑO DE INGENIERIA (PLANO ANEXO 31-A-01) Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ESTA OBRA PERMITIRA LA CONEXIÓN DE DOS AVENIDAS DE ALTO TRAFICO (A TRAVÉS DE UN HUALVE) CONSOLIDANDO ASÍ EL FUNCIONAMIENTO DE UNA VÍA PRINCIPAL Y MEJORANDO EL ENTORNO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SECTORES HABITACIONALES DENSAMENTE POBLADOS . | 2800 | [19 empty] | 1 | 1 | los aumentos de plazo se generaron por la necesidad de realizar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias que significaron aumento de plazo, con excepción del ultimo aumento de plazo que se genero por la necesidad que la empresa ejecutara la partida de hidrosiembra de acuerdo a las especificaciones y procedimientos del producto, pasto y malla. | 0 | 6 | 12 | 1º ampliación plazo por 40 días corridos por aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Termino obra 10/12/2012. 2º ampliación de plazo por 40 días corridos por aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Termino obra 20/01/2013. 3º ampliación de plazo por 45 días corridos por aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Termino obra 02/03/2013. Total plazo de ejecución de la obra fue de 365 días corridos. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 13 | 15 | 2 | 1º aumento de plazo por 40 días corridos ante la necesidad de trasladar porte de alumbrado publico, linea AT 1X66 KV, y su tramitación ante SAESA y la disminución de postes de hormigón y el aumento de postes galvanizados. 2º aumento de plazo de 40 días corridos por la necesidad de consultar la instalación de defensas camineras y meramiento de taludes con la instalación de una hidrosiembra considerando que a ambos lados de la avenida existe un humedal, disminución y aumento de señaletica , disminución de refugios peatonales . 3º aumento de plazo de 45 días corridos solicitado por la ITO para que la empresa ejecute correctamente la partida de hidrosiembre ala cual se vio afectada por malas condiciones climaticas, que genero el lavado de la semilla por lo cual la empresa debio realizar todo el trabajo nuevamente. | 85.7143 | 114.2857 | La variación de los plazos recomendados para obras civiles es originalmente de 6 meses y aumento en un 50% la de gastos administrativos se mantuvo en 1 mes dando 12 meses más 3 meses de tiempos murtos; lo anterior se debe efectivamente a 3 aumentos de plazo que tuvieron las siguientes características y nudos críticos siendo el ultimo evitable pero se debió a una condición variable (el clima): -El primero se debió a traslado de postación y aumento y diminución de los mismos de un material como el hormigón a acero galvanizado. -El segundo dice relación con las condiciones naturales del terreno donde se instalaron defensas camineras y se mejoraron los taludes mediante instalación de hidrosiembra por la existencia de humedal en ambos lados de la avenida. También se aumento y disminuyo señaletica y los refugios peatonales. -El nudo crítico es el tercer aumento por cuanto deriva de que la hidrosiembra realizada en el segundo, no prospero por condiciones climáticas lavando la semilla y se tuvo que hacer todo nuevamente. Como conclusión los aumentos fueron para mejorar condiciones técnicas en el proyecto y constituyeron un 50% más de los plazos recomendados pudiendo haberse evitado el tercer aumento de proveer que la lluvia afectaría la siembra. Lo anterior a tener en consideración para este tipo de proyectos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 05/03/2012 | [14 empty] | 1375087 | 602 | 1375689 | 1375687 | 2 | 1º contrato de fecha 14.02.2012 monto $ 1.253.022.022 2º contrato modificatorio de fecha 21.02.2013 por aumentos, disminuciones y obras extras. monto $ 1.375.733.550 En esta obra no hubo aportes de la Municipalidad de Valdivia, todo se financio con recursos del FNDR. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7954 | 7954 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificaciones en los m2 de las obras contratadas de acuerdo a proyecto original aprobado. | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Se encontraron observaciones menores en relación a sellos asfalticos, corte de y retiro de maleza de la hidrociembra. | 19/03/2013 | La obra fue inspeccionada por la IT y se enconraron fisuras en los cortes de dilatación , los que fueron reparados por la empresa contructira SOCEM LTDA. Al comneto de contituirse la comisió en terreno se se encontraron observaciones a la obra. | 13/06/2014 | SI | 20/03/2013 | El proyecto ejecutado esta operando sin inconvenientes y ha sido de gran importancia Para el tránsito peatonal y vehicular, disminuyendo los tiempos de recorrido en viaje, mejorando la conectividad y descongestionando otras vías como Av, Francia y Pedro Montt para el transito peatonal y vehicular, disminuyendo los tiempos de recorrido en viaje, mejorando la conectividad y descongestionando otras vías como Av. Francia y Pedro Montt. |  | En Operación |  | MARIA JOSE FREIRE ALLENDES | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA (REGION XIV) | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3962200% | 4075300% | 1131 | 4076300% | 10 | 4090400% | 141 | 4095300% | 49 | 4095300% | 49 | 4097300% | 20 | 4099800% | 25 | 1376 | 245 | Las mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa se producen por la demora en confección de y tramitación de convenios mandatos, por parte de las Unidades Técnicas y Contraloría. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1229217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231217 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1440246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447849 | El financiamiento de la inversión se realizó sin problemas excepto el último estado de pago que se prolongo por mas tiempo de lo esperado dado a que la Unidad Técnica demoró en la recepción de la obra. | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1375086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375688 | Obras Civiles: Contrato inicial : $ 1.253.022.020 de fecha 14.02.2012 CONSTRUCTORA SOCEM LTDA. 1° Modificación de Contrato: Aumento de presupuesto por $ 7.997.426 de fecha 25.10.2012 2° Modificación de Contrato: Aumento de presupuesto por $ 114.066.101 de fecha 19.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1375086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375688 | 1 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 602 | 1375085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375687 |  | 0 | 0 | 0 | 657 | 1434837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435494 | Gastos Administrativos: $ 602.000 fecha : 27.12.2011 Obras Civiles: E.P. N° 1 : $ 75.830.921 fecha 30.03.2012 E.P N° 2 : $ 219.093.100 fecha 30.04.2012 E.P. N° 3 : $ 206.790.130 fecha 31.05.2012 E.P N° 4 : $ 175.234.071 fecha 29.06.2012 E.P. N° 5 : $ 140.000.413 fecha 31.07.2012 E.P N° 6 : $ 120.337.806 fecha 31.08.2012 E.P. N° 7 : $ 94.083.227 fecha 28.09.2012 E.P N° 8 : $ 99.738.605 fecha 31.10.2012 E.P. N° 9 : $ 67.998.442 fecha 31.12.2012 E.P N°10 : $ 61.912.731 fecha 30.01.2013 E.P. N°11 :$ 114.066.101 fecha 09.09.2013 Total Gastos Obras Civiles: $ 1.375.085.547.- | [15 empty] | 11109.0287 | 0 | 0 | 0 | 955.5091 | 2285433.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297498.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.2814 | 2028915.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029842.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.2814 | 2025114.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026042.0923 | -11.6499 | -11.8153 | -11.3904 | -0.18725 |  | 254.7199 | 254.6033 | El aumento de contrato que se produce se origina solo en el ítem obras civiles y es menor al 10% específicamente un 9,7% constituyendo un impacto presupuestario menor frente a la envergadura de la obra. Dichos aumentos de presupuesto se juntaron en una modificación de contrato. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1590593 | 122711 | 7.715% | Las modificaciones del proyecto fueron en obras civiles. 1ª Modificación de contrato por aumentos, disminuciones y obras extras por $ 7.997.426, moneda año 2010. 2ª Modificación de contrato por aumentos, disminuciones y obras extras por $ 114.714.104, moneda año 2011. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrio reevaluaciones ya que los aumentos y disminuciones que experimentó, fueron menores al 10%. Solo el segundo contrato sufrío modificaciones en febrero de 2013 por aumentos, disminuciones y obras extras. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 20892 | 24807 | 18.7392 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto no presenta una variacion sustancial a la fecha de hoy frente a lo evidenciado en la recomendacion original. El proceso expresa en una IDI una consultoria la cual finalmente nunca se contrató, ya que el municipio de Valdivia asumio la unidad tecnica para el caso por lo cual nunca se contrató dicho ítem. | El proyecto cumplió su objetivo en cuanto a la generación de beneficios sociales en su operación por cuanto entre características principales aparece descongestionando otras vías como Av, Francia y Pedro Montt para el tránsito peatonal y vehicular, disminuyendo los tiempos de recorrido en viaje, mejorando la conectividad y descongestionando otras vías como Av. Francia y Pedro Montt. Las variaciones de plazos en un casi 50% obedecieron a aumentos y disminuciones de obras menores al 10% durante el proceso que finalmente mejoraron a un bajo costo social el proyecto en aspectos cualitativos tales como mejoras de materiales tales como uso de galvanizados y soluciones para taludes con sistemas mas eficientes. | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30071233-0 | MEJORAMIENTO CALLE JUAN LUIS SANFUENTES | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | FUTRONO - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CALLE JUAN LUIS SANFUENTES, BUSCA CONECTAR LA POBLACIÓN INDÍGENA DE I. HUAPI Y POTENCIAR SU DESARROLLO PRODUCTIVO QUE SE COMERCIALIZA EN LA LOCALIDAD DE FUTRONO, SIENDO ESTA LA UNICA VIA DE ACCESO ENTRE EL PUERTO Y LA LOCALIDAD. ADEMÁS DE POTENCIAR EL BORDE COSTERO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 9.575 M2 DE PAVIMENTO HCV E=0.15 M DE ESPESOR, INCLUYENDO 3.095 M2 DE VEREDAS, 2.394 ML DE SOLERAS, UNA CALZADA DE 8 M DE ANCHO, EN LA CALLE JUAN LUIS SANFUENTES, DESDE LA CALLE BALMACEDA HASTA EL PUERTO FUTRONO. LAS OBRAS INCLUYEN RED DE AGUAS LLUVIAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ELECTRIFICACION SUBTERRANEA Y SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE, INCLUYENDO ACCESO DE DISCAPACITADOS. ADEMAS, SE CONTEMPLAN LAS EXPROPIACIONES CORRESPONDIENTES. |  |  |  |  | 10 | 22 | Debido a que la obras civiles contemplaron aumento de presupuesto y plazo, dado que el diseño no considero una serie de obras complementarias, como alturas de muros, refuerzos en alcantarillas, entre otros, es que se solicito aumento de plazo y presupuesto para el ítem consultoría, de acuerdo a los siguientes procedimientos administrativos: Según Ord. Nº788 de fecha 15 de noviembre de 2011, emitido por la Ilustre Municipalidad de Futrono, el cual solicita aumento de obra, consultoría y plazo. Según ORD.. GR Nº2880 de fecha 28 de noviembre de 2011, el cual autoriza el aumento de obra, consultoría y de plazo solicitado por la Ilustre Municipalidad de Futrono. Según decreto exento Nº4387 de fecha 05 de diciembre de 2011, el cual aprueba aumento de la obra y de plazo del proyecto ¿Mejoramiento Calle Juan Luis Sanfuentes¿ código BIP Nº30071233-0. | 120 | [8 empty] | 2 | 32 | El proceso de expropiación, fue ejecutado directamente por el municipio, con el asesor jurídico que contaba para todos sus procesos legales, lo que llevo un retraso y la además por no contar con experiencia en estos procesos. Además se suma a esto que hubieron en este proceso tres funcionarios de profesión abogado, que realizaron el proceso no siendo de exclusividad la tarea encomendada. | 1500 | 1 | 12 | Los gastos administrativos fueron utilizados para publicaciones en el diario oficial de los decretos expropiatorios, por esta razón los plazos difieren de lo recomendado, ya que están directamente relacionados con el procesos de expropiación. | 1100 | 10 | 25 | En el proceso de ejecución de obras se solicitaron cuatro aumentos de plazo y una reevaluación en el presupuesto, todo según: 1er aumento de plazo, por 60 días, aprobado según decreto Nº3615 de fecha 5/10/2011, dejando como fecha termino 10/12/2011, la justificación obedece a errores en el diseño y demoras en el proceso de expropiación. En el mes de noviembre 2011 se ingresa al GORE reevaluación del proyecto en su ítem obras civiles, de la cual se obtiene el RS el 16 de noviembre de 2011, y se presenta al CORE en este mismo mes. Obteniendo una aprobación el aumento de recursos, según certificado CORE Nª304 de fecha 24/11/2011. Este aumento tanto de plazo como de presupuesto obedece a errores en el diseño, obras que no fueron contempladas, como alturas de muro de contención, desplazamientos de sumideros, reposición de aceras, modificaciones en obras de arte, modificaciones en cajones de aguas lluvias, nuevos lotes a expropiar por el radio de la curva existente, entre otros. Segundo aumento de plazo, por 240 días y aumento de presupuesto, el cual es aprobado según decreto Nª4387 de fecha 5/12/2011, con una nueva fecha de termino de obras el 06/08/2012. Este aumento obedece estrictamente al ítem de expropiaciones tanto por su retraso en el proceso de expropiación, como nuevos lotes a expropiar; además de errores y omisiones en el proyecto de ingeniería. Tercer aumento de plazo, 90 días, el cual es aprobado según decreto Nº2704 de fecha 7/08/2012, el cual arroja una nueva fecha de termino de obras el 04/11/2012. Este aumento obedece a proceso de expropiación, dado que la empresa no puede dar continuidad a las obras, sin la autorización del expropiado. Cuarto aumento de plazo, 75 días, el cual es aprobado según decreto Nº3867 del 13 de noviembre de 2012., teniendo como fecha de termino de obras el 18 de enero de 2013. El aumento obedece a términos de obras en terrenos expropiados. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 36 | 37 | 1 | Cercano al 80% de las partidas contempladas en el aumento de presupuesto, fueron absolutamente necesarias ejecutarlas, para dar término al proyecto en forma óptima, ya que sin ellas, la Pavimentación no se habría podido ejecutar en su totalidad, dando el margen necesario de seguridad vial, tanto a los vehículos como a los peatones y a las viviendas adyacentes a la vía Sanfuentes. El 20% restante de las obras complementan eficientemente el Proyecto Integral, como lo son el cambio de tecnología de la iluminación y la pavimentación de la destinación marítima de acceso a la rampa. Estos dos complementos van de la mano con la eficiencia energética que Futrono pretende lograr en un mediano plazo, optando por una mejor iluminación, eficiente y sustentable. Por otro lado los procesos de expropiación, los cuales se reflejan claramente un retraso en las obras, dado que el municipio asumió con el asesor jurídico de turno, y no a un trabajo de exclusividad, lo que debió haber entregado la misión como prioritaria y de exclusividad. | 200 | 208.3333 | La obra presentó un gran impacto frente al plazo que fue recomendado originalmente de 12 meses ya que aumento cuatro veces lo cual genero una gran diferencia llegando en la realidad a 36 meses es decir un 200% presentando las siguientes nudos críticos por ítem: Plazo Consultorías: Se altero de acuerdo a las modificaciones técnicas que experimentaron las partidas de obras no consideradas que se incluyeron en el proyecto lo que requirió es que se extienda la consultoría; este paso de 10 a 22 meses más de un 120% adicional. Plazos de Gastos Administrativos: Vario considerablemente por los procesos de expropiación (publicaciones y tramitaciones) que afectaron en general el proyecto, ya que se generó retraso generalizado con lo cual se afectó las obras civiles presentándose 3 aumentos de plazo por esta razón. Plazos Expropiaciones: Se generó una gran diferencia ya que el proceso de expropiación, fue ejecutado directamente por el municipio por un asesor jurídico con experiencia en el proceso ni con dedicación exclusiva al tema además de otros tres profesionales que intervinieron en el proceso. Plazos Obras Civiles: Originalmente se recomendó un plazo total de 10 meses y con los cuatro aumentos de plazo que se solicitaron se aumento a 25 meses realmente lo cual constituye un 150% más y se da de la siguiente forma; primer aumento de plazo de 60 días el cual se debió a errores en el diseño y demoras en el proceso de expropiación lo cual fue reevaluado; Segundo aumento de plazo, por 240 días obedece estrictamente al ítem de expropiaciones Tercer aumento de plazo, 90 días obedece a proceso de expropiación, dado que la empresa no puede dar continuidad a las obras, sin la autorización del expropiado y finalmente un Cuarto aumento de plazo, 75 días y que obedece a términos de obras en terrenos expropiados. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 14/02/2011 | [14 empty] | 1738213 | 27677 | 1765890 | 1786362 | -20472 | Consultorías Contrato inicial: 22/12/2010 $11.200.000.- aprobado según decreto Nº3863 de fecha 31/12/2010 Anexo Contrato: 19/12/2011 con un aumento de presupuesto de $11.200.000; el cual fue aprobado por decreto Nº4387 de fecha 05/12/2011, aprobado por el GORE según Ord. Nº2880 de fecha 28/11/2011. Expropiaciones: M$ 46.649.- 15 lotes expropiados, gastos de notariales, comisión tasadores y conservador de bienes raíces, a partir del mes de mayo de 2010 al mes de octubre del 2012. Gastos Generales: M$1.500.- se solicitaron en el mes de noviembre del 2009, se utilizaron para publicaciones en el diario oficial los decretos expropiatorios. Obras civiles: Con fecha 22 /12/2010 Contrato Inicial por el monto de $1.180.608.350.- aprobado según decreto Nº 3862; Con fecha 30/11/2011, se firma anexo contrato por 1er aumento de plazo de 60 días, aprobado según decreto Nº3615 de fecha 5/10/2011, Aumento plazo, sin modificación en los montos del contrato. Con fecha 06/12/2011 se firma segundo aumento de plazo, por 240 días y aumento de presupuesto, el cual es aprobado según decreto Nª4387 de fecha 5/12/2011, monto aumento presupuesto $ 535.203.962.- Con fecha 13/08/2012 firma un nuevo anexo contrato por tercer aumento de plazo, 90 días, el cual es aprobado según decreto Nº2704 de fecha 7/08/2012, sin modificaciones en el monto del contrato. Noviembre de 2012, fue aprobado cuarto aumento de plazo, 75 días, el cual es aprobado según decreto Nº3867 del 13 de noviembre de 2012., teniendo como fecha de termino de obras el 18 de enero de 2013, sin modificaciones en el monto del contrato. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12670 | 14567 | 114.9724 | Real > Recomendada | [5 empty] | Al inicio de la Obra se reviso el Proyecto completo, lo que arrojó algunas observaciones al Proyecto de Pavimentación, por lo cual se debió replantear todo el Proyecto, para tener la seguridad de que este, estaba acorde con lo existente. El Replanteo se fue realizando por Partidas, para ir chequeando, si esta se podía ejecutar o debía modificarse. Lo que arrojo una aumento de obras en: calzada en 553 m2 y en muros de contención en 1.344 m2, que no estaban consideras. | El proyecto sufrió a su inicio una revisión completa lo que originó un replanteo por partidas para chequear si se ejecutaba o modificaba. Lo anterior originó un aumento de obras que como consecuencia alteró la magnitud general recomendada: incluyéndose en calzada 553 m2 y en muros de contención 1.344 m2, magnitudes adicionales no consideradas en el proyecto original. | [12 empty] | La recepción fue realizada con fecha 27/02/2013, por l a comisión nombrada según decreto exento Nº647 de fecha 14/02/2013. | 27/02/2013 | A la fecha no existe la recepción definitiva, la que debe quedar cursada dentro del periodo 2014. la fecha que solicita el sistema fue agregada la fecha 08/07/2014 debido a que no permite dejarla en cero. |  | SI | 27/02/2013 | el proyecto se encuentra en operación, sin observaciones. |  | En Operación |  | MARIA VALENTINA TORRES MUÑOZ | MUNICIPALIDAD DE FUTRONO (REGION XIV) | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3986900% | 3986900% | 0 | 4008700% | 218 | 4014700% | 60 | 4053400% | 387 | 4055500% | 408 | 4058800% | 33 | 4066200% | 74 | 793 | 793 | Al inicio de la Obra se reviso el Proyecto completo, lo que arrojó algunas observaciones al Proyecto de Pavimentación, por lo cual se debió replantear todo el Proyecto, para tener la seguridad de que este, estaba acorde con lo existente. El Replanteo se fue realizando por Partidas, para ir chequeando, si esta se podía ejecutar o debía modificarse. Lo que arrojo una aumento de obras en: calzada en 553 m2 y en muros de contención en 1.344 m2, que no estaban consideras. El proyecto presentó graves problemas en su diseño, este no concordaba con la realidad al replantear en terreno. que no | [23 empty] | 11200 | 0 | 0 | 102195 | 1500 | 1074279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189174 | 11200 | 0 | 0 | 102195 | 1500 | 1074279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189174 | En el proceso de financiamiento de la inversión no hubo inconvenientes , salvo que hubo que aumentar considerablemente el monto originalmente considerado. | 22400 | 0 | 0 | 46649 | 1500 | 1715813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786362 | Consultorías Contrato inicial: 22/12/2010 $11.200.000.- aprobado según decreto Nº3863 de fecha 31/12/2010 Anexo Contrato: 19/12/2011 con un aumento de presupuesto de $11.200.000; el cual fue aprobado por decreto Nº4387 de fecha 05/12/2011, aprobado por el GORE según Ord. Nº2880 de fecha 28/11/2011. Expropiaciones: M$ 46.649.- 15 lotes expropiados, gastos de notariales, comisión tasadores y conservador de bienes raíces, a partir del mes de mayo de 2010 al mes de octubre del 2012. Gastos Generales: M$1.500.- se solicitaron en el mes de noviembre del 2009, se utilizaron para publicaciones en el diario oficial los decretos expropiatorios. Obras civiles: Con fecha 22 /12/2010 Contrato Inicial por el monto de $1.180.608.350.- aprobado según decreto Nº 3862; Con fecha 30/11/2011, se firma anexo contrato por 1er aumento de plazo de 60 días, aprobado según decreto Nº3615 de fecha 5/10/2011, Aumento plazo, sin modificación en los montos del contrato. Con fecha 06/12/2011 se firma segundo aumento de plazo, por 240 días y aumento de presupuesto, el cual es aprobado según decreto Nª4387 de fecha 5/12/2011, monto aumento presupuesto $ 535.203.962.- Con fecha 13/08/2012 firma un nuevo anexo contrato por tercer aumento de plazo, 90 días, el cual es aprobado según decreto Nº2704 de fecha 7/08/2012, sin modificaciones en el monto del contrato. Noviembre de 2012, fue aprobado cuarto aumento de plazo, 75 días, el cual es aprobado según decreto Nº3867 del 13 de noviembre de 2012., teniendo como fecha de termino de obras el 18 de enero de 2013, sin modificaciones en el monto del contrato. | 22400 | 0 | 0 | 46649 | 1500 | 1715813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786362 | 0 | BIP = SIGFE | 22400 | 0 | 0 | 46649 | 1500 | 1715813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786362 | 23885 | 0 | 0 | 50351 | 1678 | 1817603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893517 | Gastos Administrativos: $ 1.500.000.- 30.11.2009 EXPROPIACIONES (TERRENOS): Año 2011: $ 26.176.334.- ( 17 pagos) Año 2012: $ 20.472.666.- ( 07 pagos) Obras Civiles: E.P. N° 1 : $ 106.355.482.- 29.04.2011 E.P. N° 2 : $ 40.575.807.- 30.05.2011 E.P. N° 3 : $ 70.389.432.- 30.06.2011 E.P. N° 4 : $ 59.680.938.- 25.07.2011 E.P. N° 5 : $ 38.141.266.- 25.08.2011 E.P. N° 6 : $ 32.633.514.- 26.09.2011 E.P. N° 7 : $ 26.706.275.- 24.10.2011 E.P. N° 8 : $ 58.543.120.- 25.11.2011 E.P. N° 9 : $ 74.334.253.- 26.12.2011 E.P. N° 10 : $ 138.785.516.- 24.01.2012 E.P. N° 11: $ 147.652.166.- 28.02.2012 E.P. N° 12 : $ 144.555.823.- 22.03.2012 E.P. N° 13 : $ 152.135.782.- 24.04.2012 E.P. N° 14 : $ 134.432.587.- 25.05.2012 E.P. N° 15 : $ 77 949.944.- 28.06.2012 E.P. N° 16 : $ 170.059.005.- 25.07.2012 E.P. N° 17 : $ 87.904.877.- 28.08.2012 E.P. N° 18 : $ 50.774.261.- 26.09.2012 E.P. N° 19 : $ 27.416.137.- 19.10.2012 E.P. N° 20 : $ 49.998.604.- 31.12.2012 E.P. N° 21 : $ 14.970.237.- 08.04.2013 TOTAL PAGADO OBRAS CIVILES: $ 1.715.812.312.- CONSULTORIAS: E.P. N° 1 : $ 1.120.000.- 29.03.2011 E.P. N° 2 : $ 1.120.000.- 20.04.2011 E.P. N° 3 : $ 1.120.000.- 30.05.2011 E.P. N° 4 : $ 1.120.000.- 24.06.2011 E.P. N° 5 : $ 1.120.000.- 20.07.2011 E.P. N° 6 : $ 1.120.000.- 23.08.2011 E.P. N° 7 : $ 1.120.000.- 26.09.2011 E.P. N° 8 : $ 1.120.000.- 20.10.2011 E.P. N° 9 : $ 1.120.000.- 15.12.2011 E.P. N°10 : $ 1.120.000.- 10.02.2012 E.P. N°11 : $ 1.120.000.- 10.02.2012 E.P. N°12 : $ 1.120.000.- 29.02.2012 E.P. N°13 : $ 1.120.000.- 29.03.2012 E.P. N°14 : $ 1.120.000.- 08.05.2012 E.P. N°15 : $ 1.120.000.- 29.05.2012 E.P. N°16 : $ 1.120.000.- 29.06.2012 E.P. N°17 : $ 1.120.000.- 31.07.2012 E.P. N°18 : $ 1.120.000.- 29.08.2012 E.P. N°19 : $ 1.120.000.- 211.10.2012 E.P. N°20 : $ 1.120.000.- 31.12.2012 TOTAL PAGADO ITEM CONSULTORIAS: $ 22.400.000.- | [15 empty] | 18939.4048 | 0 | 0 | 172817.3058 | 2536.2628 | 1816668.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010961.42 | 2813968.7564 | 34518.2968 | 0 | 0 | 70999.8331 | 2368.3077 | 2644063.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751949.58 | 33715.2174 | 0 | 0 | 70999.8331 | 2368.3077 | 2565344.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672427.791 | 36.8475 | 32.893 | 41.2115 | -2.8897 | -5.0299 | 183.4577 | 176.1066 | Cabe señalar que este proyecto experimento una variación de montos que de acuerdo a lo recomendado es bastante alta, así como también de la consultoría y las obras de acuerdo a los antecedentes entregados por el técnico y financiero. Lo más complejo es lo relacionado con el ítem expropiaciones donde se recomienda un valor y posteriormente pese a que incluso se señala el que se expropian otros lotes es menor en mas de un 50%. Este ítem fue el causante del desequilibrio generalizado del proyecto y la información del técnico no es clara al respecto al justificar finalmente porque se sobrestimo inicialmente. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1424812 | 1993761 | 39.9315 | La iniciativa de inversión fue reevaluada por un aumento en el monto del ítem de obras civiles y consultorías que asciende al 45,3% (M$535.204.-) y al 100% (M$ 11.200.-) respectivamente de lo contratado inicialmente. Lo anterior se generó por errores en el diseño, obras que no fueron contempladas, como alturas de muro de contención, desplazamientos de sumideros, reposición de aceras, modificaciones en obras de arte, modificaciones en cajones de aguas lluvias, nuevos lotes a expropiar por el radio de la curva existente, entre otros. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 196083 | 179278 | -8.5704 | Real < Recomendado | [5 empty] | los antecedentes no son los suficientes para apreciar si los beneficios del proyecto son los esperados según lo indicado en la evaluación ex ante debido a que sufrió modificaciones de magnitud (al ser replanteado) y aumentos de montos producto de las mejoras en su ingeniería. Actualmente proyecto se encuentra en operación sin problemas, por tanto su rentabilidad social se encuentra justificada y genera los beneficios esperados. | El proyecto en general fue muy mal ejecutado en términos del ítem de expropiaciones lo cual en su inicio fue sobrestimado en cuanto a los montos para su recomendación y posteriormente pesimamente ejecutado por el municipio el cual asignó dicha responsabilidad en un asesor jurídico sin dedicación exclusiva ni experiencia en el área. Si se consideran todos los aumentos de plazos el ítem de expropiación fue el que incidió e impactó negativamente en el general del proyecto. Lo relacionado a replanteo en ingeniería se constituye en un proceso más menos normal para este tipio de obras las cuales presentan eventualidades mas en esta zona donde muchas veces en ingeniería hay que mejorar para obtener un resultado que mejore la condición original. Actualmente el proyecto se encuentra operando satisfactoriamente. | SANDRA ILI RAIMILLA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30086061-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION PASAJE BOMBERO PATRICIO SOLIS CORDOVA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TRAMOS DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS EN CONJUNTO CON LA PAVIMENTACIÓN DE ESTE PASAJE CON UNA CARPETA DE RODADO DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR, 3 M DE ANCHO Y UNA LONGITUD DE 429 METROS LINEALES. LA CONEXIÓN CON LA AV. PEDRO AGUIRRE CERDA IMPLICA LA EXPROPIACIÓN DE 8 LOTES QUE SERAN CEDIDOS EN FORMA VOLUNTARIA POR LOS PROPIETARIOS Y QUE SE TRAMITA POR LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA. | 0 | VIALIDAD INTERMEDIA | RED COMUN.SEC. | [13 empty] | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 4 | 26 | El gobierno regional a través del oficio n° 1966 del 20/07/10, solicita la revaluación considerando aumentar el plazo en 9 meses, de acuerdo a un nuevo cronograma de actividades que considera obras de alcantarillado complementarias a esta iniciativa. | 550 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 28 | 49 | 21 | El gobierno regional a través del oficio n° 1966 del 20/07/10, solicita la revaluación considerando aumentar el plazo en 9 meses, de acuerdo a un nuevo cronograma de actividades que considera obras de alcantarillado complementarias a esta iniciativa. | 460 | 880 | De acuerdo a lo solicitado por el gobierno regional a través del oficio n° 1966 del 20/07/10, la revaluación considerase aumentar el plazo en 9 meses, de acuerdo a un nuevo cronograma de actividades que considera obras de alcantarillado complementarias a esta iniciativa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 26/10/2011 | [14 empty] | 254647 | 14053 | 268700 | 268703 | -3 | Obras civiles: Obras de pavimentación: Contrato Constructora CONFE Ltda. por $135.807.109.- en un plazo de 270 días corridos. Obras construcción muro contención: Contrato Constructora Catalán Ltda. por $59.809.940.- en un plazo de 90 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1286 | 1435 | 111.5863 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se ejecutaron 1435 m2 de calzada de pavimentos y un muro de contención de 198 m2. | Se observa un leve aumento en la magnitud real del proyecto respecto a lo recomendado, ejecutándose 1.435 m2 de calzada de pavimentos. La diferencia observada de 149 m2 en la superficie real fue provocada, según lo señalado por la Unidad Técnica, por las modificaciones realizadas en el ejecución de la iniciativa de inversión. | [12 empty] | Recepción provisoria del proyecto completo se realizó con fecha 16/12/2013. | 16/12/2013 | Por fecha corresponde en diciembre de 2015. |  | SI | 02/01/2014 | Las obras operan en forma normal. |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XIV REGION | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3998100% | 3998100% | 0 | 4013400% | 153 | 4017800% | 44 | 4025400% | 76 | 4025400% | 76 | 4029100% | 37 | 4047600% | 185 | 495 | 495 | - La Resolución de Adjudicación del Primer Contrato de la Obra, fue exento por lo que no hay toma de razón de Contraloria. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 10200 | 1000 | 175888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187088 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 1000 | 175888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187088 | La obra inicialmente se programó en dos etapas (construcción muros de contención y pavimentación) entre las cuales había una intervención de la empresa Sanitaria Aguasdecima quien debía instalar un colector de Aguas servidas. El tercer contrato surgió en la necesidad de algunos deslizamientos de parte del muro no contemplado, por lo que hubo que ejecutar un nuevo tramo de muro de contención. | 0 | 0 | 0 | 13053 | 1000 | 254651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268704 | Esta obra tuvo tres contratos, los cuales fueron ejecutados de acuerdo a lo siguiente: Osvaldo Arriagada Opitz, contrato M$59.033 (ultimo pago 31/dic/2010), Constructora Confe, contrato efectivo M$135.808 (contrato tuvo aumentos y disminuciones) (ultimo pago 26/sep/2012) Sociedad Constructora Catalán, contrato M$59.810 (ultimo pago 31/dic/2013) | 0 | 0 | 0 | 13053 | 1000 | 254651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268704 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 13053 | 1000 | 254650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268703 | 0 | 0 | 0 | 14252 | 1119 | 270966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286337 | Osvaldo Arriagada Opitz, contrato M$59.033 (ultimo pago 31/dic/2010), Constructora Confe, contrato efectivo M$135.808 (contrato tuvo aumentos y disminuciones) (ultimo pago 26/sep/2012) Sociedad Constructora Catalán, contrato M$59.810 (ultimo pago 31/dic/2013) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 17248.563 | 1690.8419 | 297437.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316376.5549 | 408534.4935 | 0 | 0 | 0 | 20115.0904 | 1579.3423 | 389905.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411600.0265 | 0 | 0 | 0 | 20115.0904 | 1579.3423 | 382433.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404128.1427 | 30.0981 | 27.7364 | 28.5763 | -1.8153 | -1.0786 | 281.6224 | 266.5043 | la iniciativa presento 6 revaluaciones, principalmente se consideró una modificación del proyecto inicial producto del deslizamiento del terreno durante la ejecución de las obras. Lo que se traduce en un muro de contención de 198 m2. lo que aumento el monto considerado para obras civiles en M$ 60.222.- lo que se traduce en un amento del gasto real versus lo recomendado en un 29%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | KARIM LISSETTE BERTIN GUARDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 6 | 224160 | 289456 | 29.1292 | De acuerdo a lo solicitado por el gobierno regional a través del oficio n° 1966 del 20/07/10, la revaluación considera una modificación del proyecto inicial producto del deslizamiento del terreno durante la ejecución de las obras. La revaluación no considera un aumento en el costo del proyecto, sino que solo modificaciones del diseño y un aumento del plazo. se aumenta el plazo en 9 meses, de acuerdo a un nuevo cronograma de actividades que considera obras de alcantarillado complementarias a esta iniciativa. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1468 | 1742 | 18.6649 | Real > Recomendado | [5 empty] | Existe una mejoría en la rentabilidad debido a la actualización de los indicadores iniciales del 2007 a 2013. | El proyecto cumplió su objetivo en cuanto a la generación de beneficios sociales en su operación. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086716-0 | MEJORAMIENTO PASAJE LOS MOLINOS ALTOS, COMUNA DE VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO SE AJUSTA A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GORE, REGIÓN DE LOS RÍOS EN RELACIÓN A MEJORAR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARPETA DE RODADO DEL PASAJE DE ACCESO AL SECTOR "LOS MOLINOS ALTOS" Y A LA ESCUELA DEL SECTOR, EN HORMIGÓN EN UNA SUPERFICIE DE 556 M2. ADEMÁS SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SEÑALETICA, DE ACUERDO A DISEÑO DE INGENIERIA APROBADO POR EL SERVIU-VALDIVIA. | 390 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 1 | En el proceso de ejecución de la obra se genero una paralización de obra y se otorgaron dos aumentos de plazo. | 0 | 4 | 12 | En el proceso de ejecución de la obra fue necesario tramitar un aumento de plazo, una paralización y un segundo aumento de plazo. El primer aumento de plazo se tramite ante la imposibildad de construir un tramo del muro de contención proyectando por sus dimensiones de zapatas era imposible su cabida ante la existencia de casa habitación en acceso al pasaje. Luego hubo que reevaluar el proyecto e ingresar al CORE para la aprobación de aumento, disminuciones y obras extraordinarias, siendo necesario paralizar la obra ante la demora del tramite administrativo y luego de contar con esta aprobación según Ord. Nº 1212 del 3/05/2013. paralizacaión 2º aumento de plazo | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 13 | 22 | 9 | Por modificaciones del diseño de ingenieria que significo cambiar el proyectado y contratar un ingeniero para que realice el calculo estructural, lo cual se reviso y nalizo con el SERVIU Valdivia. Por no contar con la aprobación del GORE a las disminuciones y obras extraordinarias proyectadas lo que genero una desprogramación de la empresa en lo técnico y administrativo, siendo necesario paralizar la obra. Al reanudar la obra se otorgo un 2º aumento de plazo de 30 días corridos para garantizar el correcto termino de la obra. | 160 | 340 | La Unidad Técnica informa que en el proceso de ejecución de la obra existieron retrasos debido a: 1) una paralización de obras. 2) dos aumentos de plazo, el primero debido a la imposibilidad de construir un tramo del muro de contención proyectado debido a sus dimensiones, luego existió una re-evaluación que debió ingresar al CORE, para su aprobación considerando aumento, disminución y obras extraordinarias. por lo señalado el plazo de ejecución de obras se extendió a 32 meses de los 5 proyectados inicialmente. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 10/09/2012 | [14 empty] | 101605 | 277 | 101882 | 101881 | 1 | Contrato del 31/08/2012, termino obra 4/01/2013. Contrato modificatorio del 19/02//2013 por aumento de plazo en 60 días corridos. Contrato modificatorio del 21/08/2013 por aumentos, disminuciones, aumentos y obras extraordinarias. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 556 | 556 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los m2 de calzada no fueron modificados, las modificaciones al proyecto se generaron en el muro de contención proyectado, mejoramientos de acceso vehiculares y muros y como disminución el muro de contención proyectado y contratado en 15,93 ml y 3,5 ml . | Si bien existió una re-evaluación y una modificación en el proyecto las magnitudes de este, no sufrieron variación. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizo el 6 de agosto de 2013 en terreno y no hubo observaciones por parte de la comisión de recepción pero el acta se tramito administrativamente con fecha 30/08/2013 porque se encontraba pendiente el tramite administrativo de modificación del contrato. | 06/08/2013 | La recepción definitiva se realizo el día 30/06/2014 en terreno y no se encontraron observaciones y el acta de recepción se encuentra en trámite de firma de la comisión de recepción. | 30/06/2014 | SI | 01/07/2013 | No hay. El proyecto esta operando sin inconvenientes. |  | En Operación |  | MARIA JOSE FREIRE ALLENDES | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA (REGION XIV) | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4071100% | 4071100% | 0 | 4078600% | 75 | 4090400% | 118 | 4116200% | 258 | 4116200% | 258 | 4118400% | 22 | 4127400% | 90 | 563 | 563 | Despues de dos licitaciones publicas declaradas desiertas se realiza licitación privada que termina adjudicandose. | [23 empty] | 3981 | 0 | 0 | 0 | 277 | 93569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97827 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 277 | 93569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97827 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 101605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101882 | Contrato del 31/08/2012, termino obra 4/01/2013. $ 88.413.937 Contrato modificatorio del 19/02//2013 por aumento de plazo en 60 días corridos. Contrato modificatorio del 21/08/2013 por aumentos, disminuciones, aumentos y obras extraordinarias. $ 13.190.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 101605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101882 | 1 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 277 | 101604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101881 |  | 0 | 0 | 0 | 302 | 104941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105243 | Gastos Administrativos: $ 277.000.- 27.12.2011 Obras Civiles: E.P. N° 1 : $ 18.165.130 31.12.2012 E.P. N° 2 : $ 22.158.094 31.01.2013 E.P. N° 3 : $ 25.529.915 25.02.2013 E.P. N° 4 : $ 14.373.079 16.04.2013 E.P. N° 5 : $ 21.278.078 09.09.2013 TOTAL OBRAS CIVILES : $ 101.604.296.- | [15 empty] | 6317.3691 | 0 | 0 | 0 | 438.9414 | 148477.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155234.244 | 150345.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.2389 | 149916.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150342.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.2389 | 148115.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148541.4459 | -3.1513 | -4.3114 | -0.2443 | -1.1979 | -1.1997 | 267.1609 | 266.3943 | 1.- Según lo informado por la unidad financiera no existieron variaciones considerables de monto, existiendo una disminución de un 1,2% en la variación de gastos. 2.- El ITEM de Gastos de Consultorias no fue contratado, por lo tanto el gasto es igual a $0,0.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 105511 | 106523 | 0.95914 | Existió una modificación del diseño de ingeniería que significo cambiar el proyectado y contratar un ingeniero para que realice el cálculo estructural. Además existió una des programación de la empresa en la parte técnica y administrativa debido a que no se contaba con la aprobación del GORE a las disminuciones y obras extraordinarias teniendo que paralizar la obra (30 Días) y un al comenzar nuevamente la faena se volvió a otorgar un nuevo aumento de 30 días para la correcta ejecución de las obras, todo esto sumado a los trámites administrativos que conllevo la re-evaluación en el CORE. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 4105 | 19810 | 382.5822 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los costos de inversión recomendados no varían respecto a los reales, sin embargo los beneficios estimados en el año de recomendación del proyecto (2011) son menores a los estimados en el 2013, esto se debe al aumento de los flujos de acuerdo a la proyección estimada. | el proyecto se encuentra operativo, no sufrió variaciones en la magnitud ni en los montos recomendados, pero cabe señalar que existieron retrasos en la ejecución de obra debido a la modificación del diseño y calculo estructural y también debido a las re-evaluaciones por aumento y disminución de obra. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102678-0 | MEJORAMIENTO CALLE COSTANERA, LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LOS LAGOS - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | INVERSIÓN DESTINADA AL MEJORAMIENTO DE UNA VIA DE RIPIO QUE BENEFICIA A 20 VIVIENDAS, EN UNA VIA DE TRANSITO OBLIGATORIO PARA CAMIONES. ESTO DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL EN LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS "PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DE VÍAS CÉNTRICAS EN POBLACIONES DE LA REGIÓN". | EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE COSTANERA DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS ACTUALMENTE DE RIPIO, ENTRE CALLE URBANO LÓPEZ Y PASAJE JUSTO VILLABEYTIA. LA INCIATIVA CONSIDERA UNA CALZADA DE 7 M DE ANCHO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 314 M . SE CONSIDERA HORMIGÓN H.C.V E= 0,15M , MÁS LA INSTALACIÓN DE 630 M LINEALES DE SOLERAS TIPO A Y LA CONSTRUCCIÓN DE 314 M DE ACERAS DE 1,2 M DE ANCHO EN H.C. E=0,07M. A LO ANTERIOR SE SUMA LA CORRESPONDIENTE DEMARCACIÓN VÍAL (15), INSTALACIÓN DE SEÑALETICA (20) Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS. | 1475 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 9 | Ampliacion de Contrato de Consultoría Decreto Nº321 DEL 03-03.2013 | 12.5 | [12 empty] | 2 | 1 | ATRASO GESTION DE GASTO MUNICIPAL | -50 | 8 | 10 | SITUACIONES TÉCNICAS DETECTADAS EN EJECUCIÓN DECRETO AUMENTO DE PLAZO Nº343 DE FECHA 08-03.2013 | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | SITUACIONES TÉCNICAS DETECTADAS EN EJECUCIÓN DECRETO AUMENTO DE PLAZO Nº343 DE FECHA 08-03.2013 | 37.5 | 37.5 | ANALIZADOS LOS ANTECEDENTES SE CONSTATA QUE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN FUE REEVALUADA Y TUVO UN AUMENTO DE PLAZO DE 90 DÍAS (3 MESES), DE LO APROBADO INICIALMENTE. LAS MODIFICACIONES RESPONDEN A LOS REQUERIMIENTOS PARTICULARES PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS: 1)INCORPORACIÓN DE DOS SISTEMAS: UNO QUE SUPRIME LA EVACUACIÓN DE AGUAS HACIA OTROS SECTORES POR ALGUNA EVENTUALIDAD O EMERGENCIA A TRAVÉS DE UNA VALVULA DE CORTE Y EL OTRO QUE IMPIDE EL INGRESO DE AGUAS DESDE EL RÍO. 2) EL AUMENTO DEL ÍTEM DE CONSULTORÍAS SE JUSTIFICA POR LAS MODIFICACIONES DE LAS OBRAS CIVILES SEÑALADO ANTERIORMENTE. POR ESTO SE CONSIDERA UN AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN 90 DÍAS. SI BIEN EXISTE ESTA RE-VALUACIÓN LAS CAUSAS DE ESTAS NO FUERON INFORMADA EN LA EVALUACIÓN EX POST, NI POR LA UNIDAD TÉCNICA NI LA UNIDAD FINANCIERA. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/06/2012 | [14 empty] | 196616 | 500 | 197116 | 192490 | 4626 | CONSULTORIA CONTRATO ALVARO LAGOS FECHA 25-07-2012 MONTO $7.400.000.- DECRETO Nº1016 (01-08-2012) ANEXO CONTRATO 03-03-2013 AUMENTA PLAZO Y MONTO ASESORIA OBRAS CIVILES CONTRATO CONSTRUCTORA CARLOS MARIN E HIJO FECHA 05-06-2012 MONTO $151-134.012.- DECRETO Nº779 DE FECHA 12.06.2012 ANEXO CONTRATO 90 DIAS PLAZO Y AUMENTO PRESUPUESTO DE FECHA 03.03.13 DECETO APRUEBA CONTRATO Nº343 DEL 08-03.2013 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2200 | 2200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN MODIFICACIONES | Si bien existió un aumento de obras, este no se relaciono con la magnitud de ella, así que esta se mantuvo sin variaciones. | [12 empty] | DECRETO Nº620 QUE NOMBRA COMISIÓN RECEPTORA 13.05.2013 | 22/05/2013 |  |  | SI | 05/03/2013 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | MAURICIO NUÑEZ SANCHEZ | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS (REGION XIV) | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4055400% | 4055400% | 0 | 4085600% | 302 | 4093100% | 75 | 4106500% | 134 | 4106500% | 134 | 4107200% | 7 | 4112100% | 49 | 567 | 567 | SIN OBSERVACIONES. | [23 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 199050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206750 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 199050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206750 | DEMORA DE LA UNIDAD TÉCNICA EN REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA. | 9250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 187366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197116 | CONSULTORIA CONTRATO ALVARO LAGOS FECHA 25-07-2012 MONTO $7.400.000.- DECRETO Nº1016 (01-08-2012) ANEXO CONTRATO 03-03-2013 AUMENTA PLAZO Y MONTO ASESORIA $ 1.850.000.- OBRAS CIVILES CONTRATO CONSTRUCTORA CARLOS MARIN E HIJO FECHA 05-06-2012 MONTO $151-134.012.- DECRETO Nº779 DE FECHA 12.06.2012 CONTRATO ORIGINAL DE $ 151.340.112. ANEXO CONTRATO 90 DIAS PLAZO Y AUMENTO PRESUPUESTO DE FECHA 03.03.13 DECRETO APRUEBA CONTRATO Nº343 DEL 08-03.2013 AUMENTO CONTRATO POR $ 36.025.729.- | 9250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 187366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197116 | 4626 | BIP > SIGFE | 4625 | 0 | 0 | 0 | 500 | 187365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192490 | 9599 | 0 | 0 | 0 | 523 | 195006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205128 | GASTOS ADMINISTRATIVOS : $ 500.000..- 23.01.2012 CONSULTORIAS: E.P.N° 01 : $ 925.000.- 22.08.2012 E.P.N° 02 : $ 925.000.- 26.09.2012 E.P.N° 03 : $ 925.000.- 17.10.2012 E.P.N° 04 : $ 925.000.- 30.11.2012 E.P.N° 05 : $ 925.000.- 13.12.2012 E.P.N° 06 : $ 925.000.- 18.02.2013 E.P.N° 07 : $ 925.000.- 25.02.2013 E.P.N° 08 : $ 925.000.- 13.03.2013 E.P.N° 09 : $ 925.000.- 22.04.2013 E.P.N° 10 : $ 925.000.- 29.05.2013 TOTAL PAGADO CONSULTORIAS: $ 9.250.000.- OBRAS CIVILES: E.P.N° 01 : $ 20.828.385.- 31.07.2012 E.P.N° 02 : $ 16.284.291.- 24.08.2012 E.P.N° 03 : $ 59.738.375.- 28.09.2012 E.P.N° 04 : $ 33.811.778.- 28.09.2012 E.P.N° 05 : $ 56.703.012.- 01.07.2013 TOTAL PAGADO O.CIVILES $ 187.365.841 | [15 empty] | 11425.1794 | 0 | 0 | 0 | 793.1996 | 315859.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328078.3662 | 290841.7376 | 13648.1142 | 0 | 0 | 0 | 738.1555 | 276455.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290841.7376 | 13549.3171 | 0 | 0 | 0 | 738.1555 | 275228.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289516.4451 | -11.3499 | -11.7539 | -12.8636 | -0.45567 | -0.45567 | 131.5984 | 125.1041 | El contrato inicial de obras fue menor al monto recomendado originalmente, del mismo modo en la consultoria, si bien existió un aumento de obras, el monto también se mantuvo, dentro de los margenes originalmente recomendados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 232451 | 206068 | -11.3499 | Las causas se la re-evaluación se debe a modificaciones técnicas, solicitadas por la DOH para mejorar la calidad de obra y evitar problemas posteriores en la puesta en marcha de esta. esto obviamente conlleva a aumentos de plazos y de montos. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 91954 | 67246 | -26.87 | Real < Recomendado | [5 empty] | el proyecto presento aumentos respecto la inversión inicial, lo que produce que los beneficios esperados disminuyan en la actualización de la evaluación económica. | El proyecto esta dentro de los parámetros esperados de ejecución de las obras civiles de este tipo. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30102789-0 | MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL TRAMO CONSULTADO POSEE TRAZADO IRREGULAR, CON ZONAS DE RIPIO, ZONAS DE ASFALTO DETERIORADO Y OTRAS AREAS MENORES CON HORMIGON, DE TAL FORMA QUE PRACTICAMENTE NO POSEE CALZADAS CONSOLIDADAS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN DE LA CARPETA DE RODADO EN UNA LONGITUD DE 350 METROS CON UN ANCHO DE 7 METROS. ESTO INCLUYE ADEMAS LA REPOSICIÓN DE SOLERAS, VEREDAS, MEJORAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SEÑALETICA. |  |  |  |  | 6 | 5 | Se realiza entrega de terreno el día 4/09/2014, por lo que existió retraso en el comienzo de las obras. | -16.6667 | [12 empty] | 2 | 11 | Se ealizaron compras parciales de los materiales requeridos para el proyecto. | 450 | 4 | 5 | La obra estuvo ejecutada dentro de los plazo, de acuerdo al acta de entrega de terreno. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 16 | 17 | 1 | La obra estuvo ejecutada dentro de los plazo, de acuerdo al acta de entrega de terreno. | 166.6667 | 183.3333 | Las diferencias en el plazo original se debió a la extemporaneidad en la ejecución de los gastos administrativos, fueron realizados 11 meses posteriores al termino de las obras. El mayor plazo en las obras civiles se debe a que se tuvo que incorporar obras no contempladas originalmente. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/09/2012 | [14 empty] | 170908 | 851 | 171759 | 171759 | 0 | Se realizo contrato con fecha 7/08/2012, con decreto N°3.184, de fecha 26/09/2012, se realiza aumento de obra con fecha 31/12/2012, con decreto 31/12/2012., por un monto $25.000.000. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 350 | 350 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se modifico la magnitud principal del proyecto | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Se realizo recepción provisoria con observaciones, con fecha 04/02/2013. Con fecha 22/03/2013, se realizo recepción provisoria sin observaciones, con decreto N° 1.136 de fecha 22/03/2013. | 22/03/2013 | Se realiza acta de recepción definitiva sin observaciones, con decreto N°932, de fecha 27/02/2014 | 26/02/2013 | SI | 04/02/2013 | No existen situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | ROBERTO MONTECINO VERGARA | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI (REGION XIV) | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4084900% | 4094600% | 97 | 4092500% |  | 4102500% | 100 | 4112900% | 104 | 4112800% | 103 | 4116600% | 38 | 4120000% | 34 | 351 | 254 | La mayor diferencia corresponde al proceso de aprobación de bases y proceso de licitación propiamente tal. | [23 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 850 | 142473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150523 | 7201 | 0 | 0 | 0 | 851 | 142473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150525 | No existen correcciones. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 850 | 165908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171758 | El contrato de Consultoría no tuvo modificaciones. El contrato de obras civiles tuvo una modificación por aumento del 1,24% del monto original. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 851 | 165908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171759 | 0 | BIP = SIGFE | 5000 | 0 | 0 | 0 | 851 | 165908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171759 | 5208 | 0 | 0 | 0 | 890 | 171232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177330 | No existen diferencias | [15 empty] | 11096.3262 | 0 | 0 | 0 | 1311.1787 | 219551.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231958.6636 | 0 | 7377.3209 | 0 | 0 | 0 | 1256.1346 | 244793.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253427.2743 | 7377.3209 | 0 | 0 | 0 | 1256.1346 | 241674.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250308.1086 | 9.2554 | 7.9107 | 10.0767 | -1.2308 |  | 715.166 | 690.499 | En etapa de ejecución se ha conseguido una baja importante en los costos de la consultoria del proyecto en relación a lo recomendado. Sobre los gastos administrativos la diferencia entre lo real y lo recomendado se debe principalmente a la actualización de la moneda, ya que el monto contratado no esta reajustado. Sobre las obras civiles, el monto adjudicado fue superior al recomendado pero dentro de los margenes que no acarrean una revaluación, adicionalmente y durante la ejecución se incremento este presupuesto por obras adicionales y en un monto de $ 2.027.329. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | SI | 169235 | 2027 | 1.198% | Se realizo aumento de obras, por un monto de $2.027.329, el cual consistía en realizar bahías de estacionamiento. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió revaluaciones, y la modificación se explica por la ejecución de obras no contempladas originalmente y que fueron la construcción de bahías para estacionamiento. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 130045 | 130045 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 16.4 | 16.4 | 0 | Real = Recomendado | No hay antecedentes que permitan apreciar si los beneficios del proyecto son los esperados según lo indicado en la evaluación ex ante. | La iniciativa se encuentra plenamente operativa, con recepción definitiva en febrero 2014. el proyecto no presentó revaluaciones, pero si, modificaciones menores que incrementaron los montos en menor cuantía, se mantuvieron las fechas de término de los contratos para las obra civil y la consultorías. Sin embargo, los gastos administrativos excedieron en forma amplia el plazo recomendado inicialmente. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30109223-0 | MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ DEL CARMEN ALDERETE, LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LOS LAGOS - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | DE ACUERDO A LA EDR EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS "PLAN RECUPERACIÓN URBANA VÍAS CENTRICA" LA INVERSION ESTA DESTINADA AL MEJORAMIENTO DE UNA VÍA DE RIPIO QUE BENEFICIA A DOS SECTORES POBLACIONALES DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS: LOS PINOS - 11 DE SEPTIEMBRE. | SE PROYECTA PARA LA CALLE JOSÉ DEL CARMEN ALDERETE DE LA CIUDAD DE LOS LAGOS, LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN UN ANCHO CONSTANTE DE CALZADA DE 6 M Y UNA LONGITUD TOTAL DE 237 M. LO ANTERIOR EN HORMIGÓN H.C.V E= 0,15M., MÁS LA INSTALACIÓN DE 456 M LINEALES DE SOLERAS TIPO ¿A¿ Y LA CONSTRUCCIÓN DE 550 M DE ACERAS DE 1,2 M DE ANCHO EN H.C. E=0,07 M. LA INICIATIVA TAMBIÉN CONSIDERA EL TRASLADO DE 2 POSTES DE ALUMBRADO, LA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA, DEMARCACIÓN VIAL Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS, EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO DE 7 MESES CALENDARIO. | 1950 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 9 | Se solicito aumento de plazo en la contratación de Consultoria acto que se autorizo mediante Ord Nº 3087 del 3 de Diciembre de 2012 de Intendente Regional de Los Rios | 28.5714 | [12 empty] | 2 | 2 | POR GESTION DE GASTO INTERIOR MUNICIPALIDAD | 0 | 7 | 8 | POR SOLICITUD DE CONTRATISTA SE SOLICITO AMPLIACIÓN DE PLAZO LO QUE SE ESTIPULO EN DECRETO Nº26 DEL 07 DE ENERO DE 2014, DECRETO ELABORADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LA OBRAS DOM | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | POR SITUACIONES DETECTADAS EN EJECUCION DE OBRAS Y PERMISOS SECTORIALES | 12.5 | 12.5 | el plazo de esta iniciativa aumento en 60 días (dos meses), según lo informado por la unidad técnica, debido a situaciones detectadas en ejecución de obras y permisos sectoriales. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 30/04/2012 | [14 empty] | 145547 | 486 | 146033 | 146033 | 0 | Consultoría Contrato 9-05-2012 Monto $6.650.000.- con Felipes Echeverria Slater, decreto aprueba contrato Nº642, anexo contrato 7-12-2012 monto $650.000.- decreto aprueba Contrato Nº27 de fecha 07-01-2013 Obras Civiles Contrato Eliaa Harcha Lahsen fecha contrato 18-04-2012 monto $130.021.865.- decreto aprueba contrato Nº809 de fecha 04-05.2012 Anexo Contrato fecha 05-12-2012 modifica plazo en 60 días y aumenta presupuesto quedando en $138.231.993.- decreto aprueba anexo Nº26 del 07-01-2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1620 | 1620 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | La magnitud real del proyecto no sufrió modificaciones respecto de la magnitud recomendada en la etapa de evaluación ex ante, ejecutándose las obras de mejoramiento, equivalentes a 1.620 m2, de la Calle José del Carmen Alderete, Comuna de Los Lagos. | [12 empty] | Decreto Nº334 del 07-03-2013 | 11/03/2013 |  |  | SI | 07/01/2013 | SIN OBSERVACIONES EN FUNCIONAMIENTO |  | En Operación |  | MAURICIO NUÑEZ SANCHEZ | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS (REGION XIV) | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4085400% | 4085400% | 0 | 4085600% | 2 | 4093300% | 77 | 4101700% | 84 | 4101700% | 84 | 4102900% | 12 | 4102900% | 0 | 175 | 175 | La mayor diferencia se produce al pagar el último estado de pago debido a que la Unidad Técnica no realizaba la Recepción provisoria sin observaciones. | [23 empty] | 6458 | 0 | 0 | 0 | 486 | 126291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133235 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 486 | 126291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133235 | La mayor diferencia se produce al pagar el último estado de pago debido a que la Unidad Técnica no realizaba la Recepción provisoria sin observaciones. | 7315 | 0 | 0 | 0 | 486 | 138232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146033 | Consultoría Contrato 9-05-2012 Monto $6.650.000.- con Felipes Echeverria Slater, decreto aprueba contrato Nº642, anexo contrato 7-12-2012 monto $650.000.- decreto aprueba Contrato Nº27 de fecha 07-01-2013 Obras Civiles Contrato Elias Harcha Lahsen fecha contrato 18-04-2012 monto $130.021.865.- decreto aprueba contrato Nº809 de fecha 04-05.2012 Anexo Contrato fecha 05-12-2012 modifica plazo en 60 días y aumenta presupuesto quedando en $138.231.993.- decreto aprueba anexo Nº26 del 07-01-2013 | 7315 | 0 | 0 | 0 | 486 | 138232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146033 | 0 | BIP = SIGFE | 7315 | 0 | 0 | 0 | 486 | 138232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146033 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 508 | 143515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151660 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 486.000.- 25.01.2012. OBRAS CIVILES: E.P. N° 1 : $ 28.985.993 31.07.2012 E.P. N° 2 : $ 9.341.542 12.09.2012 E.P. N° 3 : $ 19.074.912 11.10.2012 E.P. N° 4 : $ 15.883.167 25.10.2012 E.P. N° 5 : $ 64.946.379 13.08.2013 CONSULTORÍAS: E.P. N° 1 : $ 950.000 29.05.2012 E.P. N° 2 : $ 950.000 29.06.2012 E.P. N° 3 : $ 950.000 26.07.2012 E.P. N° 4 : $ 950.000 24.08.2012 E.P. N° 5 : $ 950.000 26.09.2012 E.P. N° 6 : $ 950.000 17.10.2012 E.P. N° 7 : $ 950.000 11.12.2012 E.P. N° 8 : $ 950.000 31.12.2012 E.P. N° 9 : $ 665.000 18.02.2013 | [15 empty] | 10248.0825 | 0 | 0 | 0 | 770.6174 | 200402.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211421.5685 | 0 | 10792.8779 | 0 | 0 | 0 | 716.9847 | 203958.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215468.0156 | 10777.3527 | 0 | 0 | 0 | 716.9847 | 202553.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214048.1601 | 1.9139 | 1.2423 | 1.0733 | -0.65896 |  | 132.1285 | 125.0332 | los montos contratados e informado por la Unidad Técnica y la Unidad Financiera, son coincidentes con lo ingresado en el BIP y SIGFE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | SI | 149797 | 8875 | 5.925% | Consultoría Contrato 9-05-2012 Monto $6.650.000.- decreto aprueba contrato Nº642, anexo contrato 7-12-2012 monto $650.000.- decreto aprueba Contrato Nº27 de fecha 07-01-2013. Obras Civiles fecha contrato 18-04-2012 monto $130.021.865.- decreto aprueba contrato Nº809 de fecha 04-05.2012 Anexo Contrato fecha 05-12-2012 modifica plazo en 60 días y aumenta presupuesto quedando en $138.231.993.- decreto aprueba anexo Nº26 del 07-01-2013 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | si bien existió aumento de contratos en los item de consultorias y obras civiles, estos no ingresaron al Ministerio de Desarrollo social para su evaluación, ya que estas son menores al 10% y no corresponde su ingreso | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 181748 | 181748 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existió variaciones significativas en la evaluación del proyecto. | Este proyecto se mantuvo dentro de los margenes de costo y tiempo, no existiendo re evaluaciones significativas durante su ejecución. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30109788-0 | MEJORAMIENTO CALLE LAS HERAS ENTRE COMERCIO Y MIRAFLORES,RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA PRESENTE INICIATIVA ES CONSECUENTE CON LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL EN CUANTO AL OBJETIVO DE DOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS , INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS QUE ASEGUREN LA CONECTIVIDAD REGIONAL PARA EL TRANSPORTE DE BIENES Y PERSONAS. | LA INICIATIVA CONSISTE EN MEJORAR CALLE LAS HERAS A TRAVES DE UN PAVIMENTO DE HORMIGON DE 16 CM DE ESPESOR, LARGO 440 M Y 7 M DE ANCHO. ADEMAS CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 413 M2 DE ACERAS DE 1,20 M DE ANCHO Y 0,07 M DE ESPESOR. TAMBIEN SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE 907 ML DE SOLERAS, COLECTOR Y SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS .SE CUENTA CON PROYECTO DE INGENIERIA APROBADO POR EL SERVIU | 15054 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 5 | Se establece una diferencia entre el plazo recomendado y el real, este equivale a dos meses, el cual es producido por el bajo monto del dinero destinado a consultorías, lo cual hace poco atractivo a las empresas de asesorías la adjudicación de dicha inspección. Sin embargó, cabe destacar que la obra siempre estuvo con asesor externo mientras duro su etapa de construcción, cumpliendo a cabalidad con las exigencias del proyecto. | 0 | [12 empty] | 1 | 3 | Los gatos administrativos del proyecto, fueron ejecutados en la adquisición de útiles de oficina inherentes a la licitación de cada ítem del proyecto, los cuales fueron adquiridos en una única compra. | 200 | 5 | 8 | El proyecto denominado ¿Mejoramiento Calle Blanco Encalada (Entre Cochranne y Balmaceda), Río Bueno¿, contemplo un plazo de 130 días corridos, cuya fecha de entrega de terreno fue el 20 de Agosto del 2012, quedando como fecha de término el 28 de Diciembre del 2012. La obra contemplo un aumento de plazo de 15 días corridos, el cual fue autorizado mediante el decreto exento N°3342 del 27 de diciembre del 2012, reflejado además en la reducción a escritura pública con fecha 28 de Diciembre del 2012. Quedando como término de la obra el día 12 de enero del 2013. Cabe mencionar que la obra obtuvo recepción del SERVIU, mediante el Certificado de Recepción N°150 del 28 de marzo de 2013. Por lo cual se obtiene la recepción municipal provisoria con fecha 2 de Abril del 2013. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | Por lo general, las obras de gran envergadura presentan un intervalo de tiempo estimativo, sin embargó, este no siempre se cumple por dos razones; 1.- Los oferentes al momento de postular a la licitación, postulan con periodos acotados, de este modo obtienen un mayor puntaje en la postulación del proyecto. Motivo por el cual, no siempre cumplen con el plazo ofertado de las obras. 2.- dado la escases de contratistas y las materialidades usadas, muchos de los materiales deben ser a pedido, por lo que cualquier falla en la cubicación o demora del proveedor se produce en un retraso en la construcción de la obra. Por estas razones antes individualizadas las obras producen un retraso. | 33.3333 | 33.3333 | La ejecución de las obras civiles se extendió más allá de los plazos establecidos, los motivos tiene que ver con las dificultades de los contratistas al ejecutar obras en comunas más alejadas de los centros poblados. respecto de los gastos administrativos la diferencia principal en los plazos se producen por tiempos en la ejecución que se excedieron en un mes lo planificado, se desconoce el motivo de esta situación. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 20/08/2013 | [14 empty] | 134868 | 1000 | 135868 | 135867 | 1 | De acuerdo a convenio con el gobierno regional del 14 Marzo del 2012, se aprueban los siguientes montos: Infraestructura (Obras Civiles): M$ 113.793 Asesoría a la inspección técnica: M$ 5.000 Gastos Administrativos Obras: M$ 1.000 De los montos antes mencionados, el gasto real es el siguiente: Infraestructura: $ 129.867.024.- Asesorías: $ 5.000.000.- Gastos Administrativos: $ 684.381 La diferencia que se aprecia entre lo solicitado y lo real, es debido a que la adjudicación pasa por un proceso de licitación, en la cual los oferentes bajan sus valores para poder adjudicarse dicha licitación, haciendo que el monto solicitado sea un tope a cancelar. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3313 | 3313 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se contemplan diferencias entre lo proyectado y lo real. Cumpliendo a cabalidad con lo postulado. | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Con fecha 02/04/2013, mediante el decreto exento N°1082 se aprueba la recepción provisoria de la obra ¿Mejoramiento Calle Las Heras Entre Comercio y Miraflores, Río Bueno¿, sin observaciones. | 02/04/2013 | Con fecha 12/06/2014, mediante el decreto exento N°3733 se aprueba la recepción definitiva de la obra ¿Mejoramiento Calle Blanco Encalada (Entre Cochranne y Balmaceda), Río Bueno¿, sin observaciones. | 12/06/2014 | SI | 02/04/2013 | El proyecto se encuentra cerrado constructivamente como administrativamente. Cumpliendo con la recepción municipal, recepción provisoria y recepción definitiva. No se han presentado situaciones que afecten el normal desarrollo de la calle. |  | En Operación |  | WILSON MONZÓN RIQUELME | MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO (REGION XIV) | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4075700% | 4075700% | 0 | 4093100% | 174 | 4108800% | 157 | 4113800% | 50 | 4113800% | 50 | 4114100% | 3 | 4119100% | 50 | 434 | 434 | El proyecto no presenta diferencias significativas en el gasto. | [23 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 143641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149641 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 143641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149641 | El financiamiento de la inversión se realizó oportunamente sin diferencias. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 129868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135868 | Obras Civiles : Contratista Constructora COSAL S.A. Monto: $ 129.867.024.- de fecha 17.08.2012 Plazo 120 dias Consultorías : Consultor VERPRO E.I.R.L. Monto: $ 5.000.000.- de fecha 01.09.2012.- Plazo 5 meses | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 129868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135868 | 1 | BIP = SIGFE | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 129867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135867 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 134872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141129 | Gastos Administrativos $ 1.000.000.- 28.06.2012 No hay diferencias con SIGFE CONSULTORIAS: E.P. N° 1 de 23.10.2012 $ 1.000.000.- No hay diferencias con SIGFE E.P. N° 2 de 25.10.2012 $ 1.000.000.- E.P. N° 3 de 30.11.2012 $ 1.000.000.- E.P. N° 4 de 26.12.2012 $ 1.000.000.- E.P. N° 5 de 31.01.2013 $ 1.000.000.- OBRAS CIVILES: E.P. N° 1 de 09.10.2012 $ 8.303.191.- E.P. N° 2 de 31.10.2012 $ 22.209.210.- E.P. N° 3 de 31.12.2012 $ 41.025.831.- E.P. N° 4 de 31.01.2013 $ 45.032.101.- E.P. N° 5 de 15.04.2013 $ 13.296.691.- La diferencia de M$ 1 con SIGFE se produce por la aproximación a miles de pesos | [15 empty] | 7704.7627 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 221350.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230596.675 | 0 | 7377.3209 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 191618.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200470.6152 | 7356.1501 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 190358.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199189.0756 | -13.0644 | -13.6201 | -14.0016 | -0.63927 |  | 60.1235 | 57.4579 | La licitación se adjudico por un monto menor al recomendado para obras civiles, esta diferencia corresponde a un 10.9% más bajo. La ejecución con una sustantiva rebaja en los costos respecto de recomendado, implica más que una eficiencia en el gasto, una sobrestimación de los costos. La diferencia entre lo recomendado y lo contratado en consultorías y gastos administrativos se debe principalmente a la actualización de la moneda de los gastos reales, ya que el monto contratado no esta reajustado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta revaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 301755 | 301755 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Existe una mejoría en la rentabilidad de la iniciativa, puesto que en etapa de ejecución se ha conseguido una baja en los costos del proyecto en relación a lo recomendado. | El proyecto sufrió modificaciones para el monto de las obras civiles producto del proceso de licitación. Se ejecuto dentro de los plazos establecidos, no fue objeto de revaluación y su recepción definitivamente se produjo con fecha junio 2014. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30109794-0 | MEJORAMIENTO CALLE BLANCO ENCALADA (COCHRANNE-BALMACEDA),RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA PRESENTE INICIATIVA ES CONSECUENTE CON LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL EN CUANTO AL OBJETIVO DE DOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS ,INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS QUE ASEGUREN LA CONECTIVIDAD REGIONAL PARA EL TRANSPORTE DE BIENES Y PERSONAS | LA INICIATIVA CONSISTE EN MEJORAR CALLE BLANCO ENCALADA A TRAVES DE UN PAVIMENTO DE HORMIGON DE 15 Y 18 CM DE ESPESOR, LARGO 370 M Y 7 M DE ANCHO . ADEMAS CONSIDERA 439 M2 DE ACERAS DE 1,5 M Y 7 CM DE ESPESOR .TAMBIEN CONTEMPLA LA INSTALACION DE 746 M DE SOLERAS .SE CUENTA CON PROYECTO APROBADO POR SERVIU | 15054 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 5 | Se establece una diferencia entre el plazo recomendado y el real, este equivale a dos meses, el cual es producido por el bajo monto del dinero destinado a consultorías, lo cual hace poco atractivo a las empresas de asesorías la adjudicación de dicha inspección. Sin embargó, cabe destacar que la obra siempre estuvo con asesor externo mientras duro su etapa de construcción, cumpliendo a cabalidad con las exigencias del proyecto. | 0 | [12 empty] | 1 | 2 | Los gatos administrativos del proyecto, fueron ejecutados en la adquisición de útiles de oficina inherentes a la licitación de cada ítem del proyecto, los cuales fueron adquiridos en una única compra. | 100 | 5 | 8 | El proyecto denominado ¿Mejoramiento Calle Blanco Encalada (Entre Cochranne y Balmaceda), Río Bueno¿, contemplo un plazo de 130 días corridos, cuya fecha de entrega de terreno fue el 20 de Agosto del 2012, quedando como fecha de término el 28 de Diciembre del 2012. La obra contemplo un aumento de plazo de 15 días corridos, el cual fue autorizado mediante el decreto exento N°3343 del 27 de diciembre del 2012, reflejado además en la reducción a escritura pública con fecha 28 de Diciembre del 2012. Quedando como término de la obra el día 12 de enero del 2013. Cabe mencionar que la obra obtuvo recepción del SERVIU, mediante el Certificado de Recepción N°151 del 28 de marzo de 2013. Por lo cual se obtiene la recepción municipal provisoria con fecha 2 de Abril del 2013. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | Por lo general, las obras de gran envergadura presentan un intervalo de tiempo estimativo, sin embargó, este no siempre se cumple por dos razones; 1.- Los oferentes al momento de postular a la licitación, postulan con periodos acotados, de este modo obtienen un mayor puntaje en la postulación del proyecto. Motivo por el cual, no siempre cumplen con el plazo ofertado de las obras. 2.- dado la escases de contratistas y las materialidades usadas, muchos de los materiales deben ser a pedido, por lo que cualquier falla en la cubicación o demora del proveedor se produce en un retraso en la construcción de la obra. Por estas razones antes individualizadas las obras producen un retraso. | 33.3333 | 33.3333 | El plazo programado de ejecución del proyecto era de seis meses y el proyecto demora ocho meses, lo que implica un retraso poco relevante en cuanto a la puesta en servicio de la iniciativa, la demora más significativa se produjo en las obras civiles, que inicialmente fueron recomendadas con un plazo subestimado. En cuento a los gastos administrativos, a pesar de que aumentaron al doble en sus plazos, no genera dificultades mayores. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 20/08/2013 | [14 empty] | 111037 | 1000 | 112037 | 112036 | 1 | De acuerdo a convenio con el gobierno regional del 15 Marzo del 2012, se aprueban los siguientes montos: Infraestructura (Obras Civiles): M$ 143.641 Asesoría a la inspección técnica: M$ 5.000 Gastos Administrativos Obras: M$ 1.000 De los montos antes mencionados, el gasto real es el siguiente: Infraestructura: $ 106.036.537.- Asesorías: $ 5.000.000.- Gastos Administrativos: $ 94.724 La diferencia que se aprecia entre lo solicitado y lo real, es debido a que la adjudicación pasa por un proceso de licitación, en la cual los oferentes bajan sus valores para poder adjudicarse dicha licitación, haciendo que el monto solicitado sea un tope a cancelar. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2940 | 2940 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se contemplan diferencias entre lo proyectado y lo real. Cumpliendo a cabalidad con lo postulado. | No se observan modificaciones entre lo recomendado y realizado. | [12 empty] | Con fecha 02/04/2013, mediante el decreto exento N°1081 se aprueba la recepción provisoria de la obra ¿Mejoramiento Calle Blanco Encalada (Entre Cochranne y Balmaceda), Río Bueno¿, sin observaciones. | 02/04/2013 | Con fecha 12/06/2014, mediante el decreto exento N°3734 se aprueba la recepción definitiva de la obra ¿Mejoramiento Calle Blanco Encalada (Entre Cochranne y Balmaceda), Río Bueno¿, sin observaciones. | 12/06/2014 | SI | 02/04/2013 | El proyecto se encuentra cerrado constructivamente como administrativamente. Cumpliendo con la recepción municipal, recepción provisoria y recepción definitiva. No se han presentado situaciones que afecten el normal desarrollo de la calle. |  | En Operación |  | WILSON MONZÓN RIQUELME | MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO (REGION XIV) |  |  |  |  | 4075700% | 4075700% | 0 | 4093100% | 174 | 4108800% | 157 | 4112400% | 36 | 4113800% | 50 | 4114100% | 3 | 4119100% | 50 | 434 | 434 | Las mayores diferencias en la gestión administrativa se produce por la demora en licitar por parte de la Unidad Técnica. | [23 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 113793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119793 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 113793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119793 | El financiamiento se realizó sin diferencias. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 106037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112037 | Obras Civiles : Contrato de fecha 17.08.2012. CONSTRUCTORA COSAL S.A. $ 106.036.537.- Sin modificaciones Plazo 130 dias Consultorías : Contrato de fecha 03.08.2012 CONSULTOR VERPRO E.I.R.L. $ 5.000.000.- Sin modificaciones Plazo 5 meses | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 106037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112037 | 1 | BIP = SIGFE | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 106036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112036 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 110514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116771 | Gastos Administrativos: $ 1.000.000.- 28.06.2012 Obras Civiles : E.P. N° 1 : $ 9.003.043 de fecha 09.07.2012 E.P. N° 2 : $ 27.651.272 de fecha 31.10.2012 E.P. N° 3 : $ 47.310.261 de fecha 31.12.2012 E.P. N° 4 : $ 18.725.207 de fecha 31.01.2013 E.P. N° 5 : $ 3.346.754 de fecha 15.04.2013 Consultorías: E.P. N° 1 : $ 1.000.000 de fecha 23.10.2012 E.P. N° 2 : $ 1.000.000 de fecha 25.10.2012 E.P. N° 3 : $ 1.000.000 de fecha 30.11.2012 E.P. N° 4 : $ 1.000.000 de fecha 26.12.2012 E.P. N° 5 : $ 1.000.000 de fecha 31.01.2013 | [15 empty] | 7704.7627 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 175354.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184600.9775 | 0 | 7377.3209 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 156455.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165307.3145 | 7353.3273 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 155979.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164807.6834 | -10.4515 | -10.7222 | -11.0493 | -0.30224 |  | 56.057 | 53.0542 | La licitación se adjudico por un monto menor al recomendado para Obras civiles, esta diferencia corresponde a un 11% aprox. La diferencia en cuanto a las consultorías y gastos administrativos, se debe principalmente a la actualización de la moneda de los gastos reales, ya que el monto contratado no está reajustado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no sufrió revaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 231851 | 231851 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Existe una mejoría en la rentabilidad de la iniciativa, puesto que en etapa de ejecución se ha conseguido una baja en los costos del proyecto en relación a lo recomendado. | El proyecto sufrió una disminución para el monto de las obras civiles producto del proceso de licitación. Se ejecuto dentro de los plazos establecidos, no fue objeto de revaluación y su recepción definitivamente se produjo con fecha junio 2014. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30109887-0 | MEJORAMIENTO CALLE MARTINEZ DE ROSAS, PANGUIPULLI. | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CALLE POSEE UN TRAZADO REGULAR, MÚLTIPLES PAÑOS DE REPARACIÓN CON HORMIGÓN Y BACHEOS, LO QUE HA GENERADO IRREGULARIDADES IMPORTANTES. CUENTA CON URBANIZACIÓN PARCIAL CONSOLIDADA EN LO QUE RESPECTA A VEREDAS, SOLERAS Y ZARPAS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN DE LA CARPETA DE RODADO EN UNA LONGITUD DE 619M CON UN ANCHO DE 9 M. ADEMAS INCLUYE LA REPOSICIÓN DE SOLERAS, VEREDAS Y AGUAS LLUVIAS. | 15888 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 8 | Se realizo un aumento en los plazos, ya que existieron aumento de obras en el proyecto. Se realizo anexo de contrato, bajo el decreto N°1.118, del 21 de marzo del 2013, por un plazo de 30 días corridos y un amento por un monto de $2.500.00, que correspondían a la inspección tanto de calle Martínez de Rosas como Juan Pablo II. | 14.2857 | [12 empty] | 3 | 1 | Se realizo la compra de materiales en una sola ocasión. | -66.6667 | 6 | 8 | Se realizo una ampliación de plazo, aumentando en 45 días corridos. ya que se realizaron obras extraordinarias y aumentos de obras, lo cuales fueron. tres tramos de colectores de aguas lluvias, dos tramos de bahías de estacionamiento y aumento de pavimentación. Se realizo anexo de contrato el 8 de enero del 2013, con drecreto N°180, de fecha 13 de enero 2013 el cual aprueba dicho aumento. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 17 | 7 | Se tuvieron que realizar aumento de obras y obras extraordinarias. que no estaban contempladas en los plazos | 25 | 112.5 | Este proyecto tuvo una revaluacion, por plazos y por montos, lo que significó aumentar considerablemente el tiempo de ejecución. El motivo por el cual se produjo esta situación, tiene relación con la ejecución de obras extraordinarias, no contempladas inicialmente, que impacto igualmente en un aumento en los plazos para la ejecución de las obras civiles, como también en el de las consultorias, esto incrementó los plazos mas allá de lo esperado. Especial atención en los plazos de ejecución para los gastos administrativos, resulta inexplicable que a 8 meses de finalizadas las obras civiles y las consultorias se ejecuten estos gastos, considerando los propósitos por los cuales se solicitaron estos montos y lo extemporáneo de su ejecución real. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/09/2012 | [14 empty] | 354067 | 850 | 354917 | 354917 | 0 | se adjudica la propuesta por decreto N°2.460 de fecha 27-06-2012. Se realizo contrato por un monto de $324.492.683, con fecha 7-08-2012, aprobado por decreto N°3.183 de fecha 26-09-2012. Se realizo modificación de contrato de fecha 08-01-2013, aprobado por decreto exento N°180, de fecha 13-01-2013, por un monto de $20.823.848. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 619 | 619 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El aumento de obra no modifico la magnitud principal | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Se realizo la primera recepción provisoria el día 10/04/2013, encontrándose las siguientes observaciones: 1. Cambio pintura Termoplástica en señalética vial. 2. Letreros indicativos de señalética en madera nativa. 3. Falta señalética en calle Martínez de Rozas esquina Pedro de Valdivia. 4. Falta sello en general. 5. Mejorar cortes entre calzada y solera. 6. Arreglar paños frente a Ferretería Jaramillo. 7. Limpieza de tranqueras. 8. Limpieza de colector y Cámara en calle Matta. 9. Mejorar desbaste en calle Matta, zarpa frente Farmacia Cruz Verde y Farmacia Ahumada. 10. Falta enlucir cámara de Inspección frente a casa 653. 11. Falta cortar tubo pvc de Aguas Lluvia frente casa 655. 12. Enlucir cámara frente a casa 645. 13. Limpieza de cámaras en general. 14. Demolición de paño frente a casa 655-A. 15. Desbaste en veredas donde se presenta acumulación de Aguas lluvias. 16. Reparar paño frente a Foto Regional. 17. Mejorar salida de A.LL. en viviendas. 18. Rellenar en vereda frente a Pastelería. 19. Arreglar tranquera frente a Rapa Nui. 20. Falta letrero de Taxi (2 cupos). 21. Hacer sendero para taxi frente a casa 478. 22. Falta Hormigón frente a casa 410. 23. Cortar paño frente a Petrobras. 24. Corregir Uniformidad en pintura de letreros. 25. Reparar satélite en eje de calzada frente a Petrobras. 26. Levantar tapa de CI frente a Feria. 27. Tranqueras mal puestas frente a casa 275. 28. Enlucir muro boca. 29. Reparación superficial de paños que presenten desgaste superficial prematuro. Se realizo la segunda recepción provisoria, donde se encontraban todas las observaciones subsanadas. se aprobo el acta sin observaciones con el decreto exento N°1760 de fecha 20/05/2013. | 10/05/2013 | Se realizo acta de recepción definitiva el día 26/06/2014. Se aprueba el acta con decreto excento N°2.499 de fecha 26/06/2014 | 26/06/2014 | SI | 10/05/2013 | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | ROBERTO MONTECINO VERGARA | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI (REGION XIV) | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4086900% | 4086900% | 0 | 4092500% | 56 | 4102500% | 100 | 4112800% | 103 | 4112800% | 103 | 4116600% | 38 | 4120000% | 34 | 331 | 331 | La presentación del proyecto al CORE corresponde al proceso de ajuste del FNDR. | [23 empty] | 8400 | 0 | 0 | 0 | 850 | 364460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373710 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 850 | 364460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373710 | Datos corresponde a Ficha 2012. | 8750 | 0 | 0 | 0 | 850 | 345317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354917 | La consultoría tuvo un aumento de plazo y monto que se relacionó con el aumento de las obras civiles. LA obra civil tuvo un aumento del 6,42% respecto del contrato original un aumento de plazo de 45 días. | 8750 | 0 | 0 | 0 | 850 | 345317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354917 | 0 | BIP = SIGFE | 8750 | 0 | 0 | 0 | 850 | 345317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354917 | 9071 | 0 | 0 | 0 | 889 | 356271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366231 | No existen diferencias. | [15 empty] | 12943.832 | 0 | 0 | 0 | 1309.7673 | 561631.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575885.4967 | 523674.05 | 12909.9587 | 0 | 0 | 0 | 1254.7232 | 509509.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523674.05 | 12805.5161 | 0 | 0 | 0 | 1254.7232 | 502836.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516896.5686 | -9.0663 | -10.2432 | -10.4687 | -1.2942 | -1.2942 | 835.051 | 812.3366 | Presupuesto recomendado fue sobredimensionado. Si bien el proyecto sufrió una revaluación por aumento en las consultorias, el monto total ejecutado fue inferior a lo inicialmente autorizado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | SI | 408028 | 20823 | 5.103% | Se aumento en $20.823.848,donde se realizaron tres nuevos tramos de colectores de aguas lluvias, dos tramos de bahías de estacionamiento y un aumento en la pavimentación (cuello) en calle costanera, los cuales no estaban incluidos en el proyecto original. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 408028 | 371035 | -9.0663 | El proyecto sufrió una revaluación producto de aumento en las consultorias (plazo y monto), esto permitió la ejecución obras extraordinarias, en especifico se concretaron tres nuevos tramos de colectores para aguas lluvias, dos tramos de bahías de estacionamiento y un aumento en la pavimentación, estas obras civiles no ingresaron a proceso de revaluación por ser menores al 10%. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 689788 | 689788 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue adjudicado por un monto menor a lo recomendado lo que influyo para que la rentabilidad económica mejorara, sin embargo, no se cuenta con antecedentes que permitan verificar la cuantía de dicha mejora. No obstante, esta situación se empaña por la demora en la puesta en servicio del proyecto en relación a lo planificado. | El proyecto sufrió una revaluacion por aumento de las consultorias, este aumento permitió la inspección técnica de las obras que resguardó la correcta ejecución de las obras civiles. Se realizaron trabajos no contemplados inicialmente, menores al 10%, que permitieron corregir deficiencias detectadas en la ejecución, esto afecto los plazos involucrados. El proyecto se encuentra en operación, se realiza recepción definitiva el día 26/06/2014. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION
30109888-0 | MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO O´HIGGINS, PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL TRAMO CONSULTADO POSEE UN TRAZADO IRREGULAR, CONFORMADO POR ASFALTO DETERIORADO, EL CUAL PRESENTA UNA SERIA DE DAÑOS COMO DESPRENDIMIENTO DE CAPA DE RODADURA, AHUELLAMIENTO, EVENTOS Y PIEL DE COCODRILO ENTRE OTRAS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN DE LA CARPETA DE RODADO EN UNA LONGITUD DE 742M CON UN ANCHO DE 9 M. ADEMAS INCLUYE LA REPOSICIÓN DE SOLERAS, VEREDAS Y AGUAS LLUVIAS. | 15888 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 8 | Se realizaron obras extraordinarias y aumentos de obras, que provocaron un aumento en los plazos. Se realizo modificación de contrato con fecha 22/03/2013. con aprobación de anexo de contrato con decreto N°1174, de fecha 28/03/2013 | 14.2857 | [12 empty] | 3 | 18 | Se realizaron dos compras, la ultima se realizo para realizar el cierre del proyecto. | 500 | 6 | 8 | Se realizo Modificación de contrato con fecha 22/03/2013, con aprobación del anexo de contrato con decreto N°1174, de fecha 28/03/2013. Los motivos fueron que se realizaron obras extraordinarias, que correspondían a ejecutar una losa en el canal Ancacomoe, tres tramos de bahía de estacionamiento, soluciones de aguas lluvias y conexión a calle Carlos Acharan. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 22 | 23 | 1 | Los motivos fueron que se realizaron obras extraordinarias, que correspondían a ejecutar una losa en el canal Ancacomoe, tres tramos de bahía de estacionamiento, soluciones de aguas lluvias y conexión a calle Carlos Acharan. | 175 | 187.5 | Este proyecto tuvo una revaluacion, por plazos y por montos, lo que significó aumentar considerablemente el tiempo de ejecución. Producto de nuevas obras extraordinarias, se produjo un aumento en los plazos de ejecución de las obras civiles como de las consultorias, lo que incidió en un porcentaje mayor de lo esperado. Especial atención en los plazos de ejecución para los gastos administrativos, resulta inexplicable que a 14 meses de finalizadas las obras civiles y las consultorias se ejecuten estos gastos, considerando los propósitos por los cuales se solicitaron estos montos y lo extemporáneo de se ejecución real. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/09/2012 | [14 empty] | 411724 | 850 | 412574 | 412573 | 1 | Se realizaron dos aumentos de contrato, tanto en consultoría como obras civiles. En consultoría se realizo un amento de contrato por un monto de $1.250.000. mediante decreto N°1.118 de fecha 21/03/2013. El aumento de las obras civiles fue por un monto de $24.432.490, mediante decreto exento N°1174, de fecha 28/03/2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 742 | 742 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias en la magnitud principal del proyecto | No existen variaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Se realizo recepción provisoria el 13/05/2013, quedando con observaciones: 1.Falta de sello. 2.Falta reposición de pastelones de pasto. 3.Falta corte y sello frente a bomberos. 4. Cambio tapa cámara publica y reposición de satélite. 5. Reparación paños dalados. 6. Ejecutar caja de reparación frente al N°750. 7. Limpiar residuos. 8. Instalación tapa cámara. 9. Realizar UD existente a un costado de cancha de tenis. 10. Reparar paños con pisadas. 11. Realizar Solera rebajada frente a gimnasio, y modificar acceso minusvalidos. etc. Con fecha 14/06/2013,se realizo recepción provisoria sin observaciones, por decreto N°2.065 de fecha 18/06/2013 | 14/06/2013 | Se aprueba acta de recepción definitiva con decreto N°2.500, de fecha 26/06/2014 | 26/06/2014 | SI | 14/06/2013 | No existen situaciones que afecten la normal operación. |  | En Operación |  | ROBERTO MONTECINO VERGARA | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI (REGION XIV) | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4086900% | 4086900% | 0 | 4092500% | 56 | 4102500% | 100 | 4112800% | 103 | 4112800% | 103 | 4116600% | 38 | 4120000% | 34 | 331 | 331 | La mayor diferencia se produce en los tiempos de elaboración de bases administrativas y proceso licitatorio. | [23 empty] | 8400 | 0 | 0 | 0 | 850 | 428774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438024 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 850 | 428774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438024 | Montos corresponden a Ficha IDI 2012 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 850 | 402974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412574 | El contrato de obra civil tuvo una modificación por aumento de costo y plazo. M$24.432 y 45 días. Por consiguiente la consultoría aumento su plazo en 45 días. | 8750 | 0 | 0 | 0 | 850 | 402974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412574 | 1 | BIP = SIGFE | 8750 | 0 | 0 | 0 | 850 | 402973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412573 | 9071 | 0 | 0 | 0 | 889 | 415961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425921 | No existen diferencias. | [15 empty] | 12943.832 | 0 | 0 | 0 | 1309.7673 | 660739.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674993.1059 | 608745.4135 | 12909.9587 | 0 | 0 | 0 | 1254.7232 | 594580.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608745.4135 | 12802.6933 | 0 | 0 | 0 | 1254.7232 | 587083.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601140.8592 | -9.8146 | -10.9412 | -11.1475 | -1.2492 | -1.2492 | 810.1629 | 791.2176 | Según los antecedentes expuestos, las diferencias principales entre los gastos recomendados, contratado y reales se debe principalmente a: La licitación para la ejecución de las obras civiles fue un 15% por debajo del monto recomendado, esta situación puede explicarse por una sobre estimación de los precios inicialmente propuestos. Posteriormente y producto de una revaluación de la iniciativa, se incremento el presupuesto para obras civiles en un 6,45%, lo que se tradujo en la concreción de obras extraordinarias no previstas inicialmente, que impacto igualmente al ítem consultorías, dado el aumento de plazo asociada a estas nuevas obras. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | SI | 478248 | 25682 | 5.37% | El aumento de las obras civiles fue por un monto de $24.432.490, mediante decreto exento N°1174, de fecha 28/03/2013., el aumento consistió en obras extraordinarias correspondientes a la construcción de una losa en canal Ancacomoe, tres tramos para bahías de estacionamiento, soluciones de agua lluvias que no se contemplaban en el proyecto y pavimentación conexión calle Carlos Acharán. En consultoría se realizo un amento de contrato por un monto de $1.250.000. mediante decreto N°1.118 de fecha 21/03/2013. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 478248 | 431310 | -9.8146 | La iniciativa sufrió una revaluación por aumento de los presupuestos y de los plazos de ejecución. Las modificaciones de deben principalmente a obras extraordinarias, no contempladas originalmente que correspondientes a la construcción de un colectores de aguas lluvias, paradas de locomoción colectiva, preparación de faja y refuerzos, todo esto implicó adicionalmente un aumentos de plazos para el ítem obras civiles y para las consultorias. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 28538 | 39809 | 39.4947 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación de la rentabilidad es positiva considerando una disminución en la inversión final. Se debe corregir considerando que la unidad formuladora ingreso en la planilla de evaluación original un valor para el Indice de Remuneraciones (Diciembre 2009 = 100) de 350,1, lo que genera un resultado distorsionado y el cual se corrige. | La iniciativa se encuentra plenamente operativa, con recepción definitiva en junio 2014. El proyecto presentó una revaluación, producto la ejecución de obras no contempladas, estas modificaciones incrementaron los montos recomendados y fechas de término de los contratos para las obra civil y la consultorías, los gastos administrativos excedieron en forma amplia el plazo recomendado inicialmente. El proyecto cumplió su objetivo en cuanto a la generación de beneficios sociales, entre las características principales se descongestionó otras vías para el tránsito peatonal y vehicular, disminuyendo los tiempos de recorrido en viaje, mejorando la conectividad. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109902-0 | MEJORAMIENTO CALLE DARIO SALAS DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LANCO - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | LA INICIATIVA SE JUSTIFICA EN BASE AL PROBLEMA IDENTIFICADO "MAYOR COSTO DE LOS VIAJES" EN QUE INCURREN LOS USUARIOS QUE EFECTUAN TRANSITO POR ESTA VÍA. LO QUE SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL TIPO DE CARPETA DE RODADO EXISTENTE. | LA INICIATIVA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 240 M LINEALES APROXIMADAMENTE DE LA CALLE DARIO SALAS DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO. ESTA INICIATIVA INCLUYE EL CAMBIO DE LA CARPETA DE RODADO DE RIPIO A HORMIGÓN SEGÚN LOS ESTANDARES DE VIALIDAD INTERMEDIA, PAVIMENTANDOSE EN HORMIGON H-44 CON UN ESPESOR 18 CMS. ADEMAS, CONTEMPLA REEMPLAZAR LAS ACTUALES LUMINARIAS PÚBLICAS POR ANTIVANDÁLICAS; CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTOS; REPOSICIÓN DE VEREDAS Y SOLERAS EN AMBOS LADOS DE LA CALLE JUNTO CON LA SEÑALETICA RESPECTIVA, MEJORANDO CON ELLO LA SEGURIDAD VIAL. | 2030 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 6 | Los gastos administrativos tuvieron una demora de 5 meses superior a lo recomendado. No se asoció a una resolución o decreto. | 200 | 4 | 4 | Los plazos no presentan variación, aunque existió una modificación contractual, pero que no consideró aumento de plazo para la ejecución del contrato. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | Los plazos totales (recomendado y real) presentan variación, ya que el plazo efectivo de ejecución de obras con o sin tiempos muertos fue menor al plazo estimado (recomendado). El plazo real corresponde a lo estipulado en el contrato que se rige desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y comprende un periodo de 100 días corridos (Aprox. 3 meses y 10 días). La fecha de Entrega de Terreno, según acta, es el día 27/06/2013 indicando como fecha de término de obra el día 04/10/2013, pero el término real de la ejecución de la obra certificada por el I.T.O fue el día 19/08/2013. | 28.5714 | 28.5714 | El aumento del plazo recomendado vs real, se debe a que se subestimo el calculo de tiempo para la ejecución de los gastos administrativos, los que fueron ejecutados en diferentes etapas del proyecto, terminando con el proceso posteriormente a lo inicialmente señalado. La ejecución de las obras civiles se ajustó a los plazos establecidos, sin presentar variaciones. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/06/2013 | [14 empty] | 149804 | 1000 | 150804 | 150804 | 0 | El contrato fue suscrito con la empresa Sociedad Constructora y Ensayes de Materiales Ltda. Socem el día 10/06/2013, el cual señala que se regirá desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y comprenderá un periodo de 100 días corridos. La fecha de Entrega de Terreno, según acta es el día 27/06/2013 indicando como fecha de término de obra el día 04/10/2013. El monto del contrato asciende a la suma de $139.769.295.- I.V.A. Incluido (Ciento treinta y nueve millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y cinco). Mediante Ord. N°587-2013 de fecha 29/07/2013 se solicita modificación de obra por un costo que asciende a $ 10.034.288, lo que equivalía a un 7.18% del costo total originalmente contratado, cuyo monto se autorizó mediante Ord. N°1.973 de fecha 09/08/2013 por el Intendente Regional de Los Ríos. En consecuencia, el monto total del contrato modificado asciende a $149.803.583. Cabe señalar que para esta modificación contractual no se considera aumento de plazo para la ejecución del contrato. Estas modificaciones constituyen a disminuciones de obras, aumento de obras y obras extraordinarias. La modificación de obras tiene relación con la construcción de zonas de estacionamiento para dos establecimientos educacionales de la localidad, de acuerdo a los requerimientos de la normativa vigente. Dentro del valor total del aumento de obras se encuentra la disminución de obras referidas a tres luminarias catalogadas como sobrantes. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 240 | 240 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las magnitudes no presentan diferencia, ya que lo que efectivamente se realizó en el proyecto es lo que se había definido para ejecutar a pesar de que existieron modificaciones de obra que tienen relación con la construcción de zonas de estacionamiento para dos establecimientos educacionales de la localidad, las cuales no afectaron la magnitud del proyecto. | La iniciativa no presenta variaciones en su magnitud. | [12 empty] | El I.T.O. mediante Certificado N°638-2013 de fecha 19/08/2013 certifica que las obras se han terminado el día 19/08/2013 y presenta el certificado en comento al SERVIU Los Ríos para tramitar la Recepción Provisoria. Con fecha 03/09/2013, se constituyó en terreno la Comisión Receptora designada por el SERVIU Los Ríos, quienes procedieron a revisar en su apariencia externa la obra, verificándose que la calle que se indica se encuentra terminada y que las observaciones menores encontradas, fueron subsanadas y corroboradas con fecha 07/09/2013. Una vez teniendo presente la recepción provisoria del SERVIU, el Alcalde de la Comuna designó la Comisión y con fecha 15/10/2013 se recibió provisoriamente la obra conforme al citado contrato sin observaciones. | 15/10/2013 | No se ha efectuado. |  | SI | 17/09/2013 | El proyecto está operando normalmente. |  | En Operación |  | NICOLE CRISTINA AVILA SALAS | MUNICIPALIDAD DE LANCO (REGION XIV) | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105400% | 4105400% | 0 | 4115800% | 104 | 4122500% | 67 | 4143500% | 210 | 4143500% | 210 | 4145200% | 17 | 4150400% | 52 | 450 | 450 | La apertura del proyecto fue autorizada a mediados del año 2012. La unidad técnica realizó dos llamados a licitación, donde la gestión de ambos procesos fue muy deficiente. | [23 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158011 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158011 | Montos corresponden a ficha IDI 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150804 | No hubo contratación de consultorias. El contrato de obras civiles tuvo un aumento por $10.034.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150804 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 154314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155359 | No existen diferencias | [15 empty] | 11094.9148 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 230857.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243493.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 217796.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219271.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 217796.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219271.7041 | -9.9478 | -9.9478 | -5.6576 | 0 |  | 913.6321 | 907.4867 | El proyecto se ejecuta con una importante rebaja en los costos respecto de lo estimado y recomendado, lo que hace pensar que más que eficiencia en el gasto, se puede deber a una sobrestimación respecto de lo presupuestado para el ítem obras civiles. Por otra parte, no existen antecedentes que permitan conocer el motivo por el cual no se ejecutaron las consultorías. En cuanto a los gastos administrativos, la diferencia es marginal y ocurren por la actualización de la moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | SI | 172521 | 10034 | 5.816% | La modificación de obras tiene relación con la construcción de zonas de estacionamiento para dos establecimientos educacionales de la localidad, de acuerdo a los requerimientos de la normativa vigente. Dentro del valor total del aumento de obras se encuentra la disminución de obras referidas a tres luminarias catalogadas como sobrantes. El costo de las modificaciones de obras asciende a $ 10.034.288, lo que equivale a un 7,18% del costo total originalmente contratado. En consecuencia, el monto total del contrato, modificado asciende a $149.803.583 y no se considera aumento de plazo para la ejecución del contrato. (el año de la moneda es del 2013) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó solicitudes de revaluación, sin embargo, la iniciativa si sufrió un aumento presupuestario que fue menor al 10% para el ítem obras civiles, que correspondió a trabajos no contemplados y rebaja para otras partidas, se habilitaron estacionamientos y se rebajo luminaria. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 34043 | 34043 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto sufrió alteraciones en los montos y esto impacta positivamente la rentabilidad social de la iniciativa. Esto se explica dado que el ítem obras civiles fue contratado por un monto menor al recomendado en un 8.41%, esto incluye un aumento en el presupuesto que fue menor al 10% y no produjo una revaluación de la iniciativa. | En líneas generales el proyecto cumplió con lo recomendado en cuanto a los montos e indicadores. El proyecto se encuentra en operación, informadose que fue realizada la recepción provisoria sin observaciones y tiene pendiente la recepción final. Existió aumento en los plazos recomendados que fue de menor cuantía y no se ejecutaron los gastos para el ítem consultorias. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109929-0 | MEJORAMIENTO CALLE YUNGAY DE MALALHUE, LANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LANCO - REGION XIV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | LA INICIATIVA SE JUSTIFICA EN BASE AL PROBLEMA DE MAYOR COSTO DE LOS VIAJES EN QUE INCURREN LOS USUARIOS QUE EFECTUAN TRANSITO POR ESTA VÍA. SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL TIPO DE CARPETA DE RODADO EXISTENTE. | LA INICIATIVA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 931 M LINEALES APROXIMADAMENTE DE LA CALLE YUNGAY DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO. ESTA INICIATIVA INCLUYE EL CAMBIO DE LA CARPETA DE RODADO DE RIPIO A HORMIGÓN SEGÚN LOS ESTANDARES DE VIALIDAD INTERMEDIA, PAVIMENTANDOSE EN HORMIGON H-44 CON UN ESPESOR 18 CMS. ADEMAS, CONTEMPLA REEMPLAZAR LAS ACTUALES LUMINARIAS PÚBLICAS POR ANTIVANDÁLICAS; REPOSICIÓN DE VEREDAS Y SOLERAS EN AMBOS LADOS DE LA CALLE JUNTO CON LA SEÑALETICA RESPECTIVA, MEJORANDO CON ELLO LA SEGURIDAD VIAL. | 2030 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 1 | Los gastos administrativos se realizaron durante el mes de junio del año 2013, un mes antes del inicio de las obras. Los materiales para tal efecto, se adquirieron en dos compras. | -50 | 6 | 5 | Los plazos presentan variación, debido a que el plazo real, que indica el tiempo que efectivamente se llevarían a cabo las obras civiles, fue menor al plazo que se había estimado para la ejecución de las obras civiles. Cabe señalar que aunque existió una modificación contractual, no consideró aumento de plazo para la ejecución del contrato. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | Los plazos totales (recomendado y real) presentan variación, ya que el plazo efectivo de ejecución de obras con o sin tiempos muertos fue menor al plazo estimado (recomendado).El plazo real corresponde a lo estipulado en el contrato que se rige desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y comprende un periodo de 150 días corridos (Aprox. 5 meses). La fecha de Entrega de Terreno, según acta, es el día 02/07/2013 indicando como fecha de término de obra el día 28/11/2013, pero el término real de la ejecución de la obra certificada por el I.T.O fue el día 27/11/2013. | -25 | -25 | la unidad técnica indica lo siguiente: 1) Los plazos totales (recomendado y real) presentan variación, ya que el plazo efectivo de ejecución de obras con o sin tiempos muertos fue menor al plazo estimado (recomendado). 2) El plazo real corresponde a lo estipulado en el contrato que se rige desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y comprende un periodo de 150 días corridos (Aprox. 5 meses). La fecha de Entrega de Terreno, según acta, es el día 02/07/2013 indicando como fecha de término de obra el día 28/11/2013, pero el término real de la ejecución de la obra certificada por el I.T.O fue el día 27/11/2013. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 02/07/2013 | [14 empty] | 418340 | 1000 | 419340 | 419340 | 0 | El contrato fue suscrito con la empresa Sociedad Constructora y Ensayes de Materiales Ltda. Socem el día 10/06/2013, el cual señala que se regirá desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y comprenderá un periodo de 150 días corridos. La fecha de Entrega de Terreno, según acta es el día 02/07/2013 indicando como fecha de término de obra el día 28/11/2013. El monto del contrato asciende a la suma de $402.673.339.- I.V.A. Incluido (cuatrocientos dos millones seiscientos setenta y tres mil trescientos treinta y nueve). Mediante Ord. N°745-2013 de fecha 16/09/2013 se solicita modificación de obra por un costo que asciende a $ 15.666.615, lo que equivalía a un 3.9% del costo total originalmente contratado, cuyo monto se autorizó mediante Ord. N°2.325 de fecha 27/09/2013 por el Intendente Regional de Los Ríos. En consecuencia, el monto total del contrato modificado asciende a $418.339.954. Cabe señalar que para esta modificación contractual no se considera aumento de plazo para la ejecución del contrato. Estas modificaciones constituyen a disminuciones de obras, aumento de obras y obras extraordinarias. La modificación de obras tiene relación con la evacuación de aguas lluvias y la seguridad en el tránsito vehicular y peatonal. Dentro del valor total del aumento de obras se encuentra la disminución de obras referidas a siete iluminarias sobrantes. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 931 | 931 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las magnitudes no presentan diferencia, ya que lo que efectivamente se realizó en el proyecto es lo que se había definido para ejecutar a pesar de que existieron modificaciones de obra que tienen relación con la evacuación de aguas lluvias y la seguridad en el tránsito vehicular y peatonal, las cuales no afectaron la magnitud del proyecto. | No existió variación en las magnitudes recomendadas y ejecutadas reales. El proyecto se ejecuto a lo recomendado inicialmente, a pesar de que existieron modificaciones de obra que tienen relación con la evacuación de aguas lluvias y la seguridad en el tránsito vehicular y peatonal, las cuales no afectaron la magnitud del proyecto. | [12 empty] | El ITO mediante Certificado N°788-2013 de fecha 04/12/2013 certifica que las obras se han terminado el día 27/11/2013 y se presenta el certificado en comento al SERVIU Los Ríos para tramitar la Recepción Provisoria. Teniendo la recepción provisoria del SERVIU, el Alcalde de la Comuna designó la Comisión y con fecha 26/12/2013 se recibió provisoriamente la obra conforme al citado contrato. | 26/12/2013 | No se ha efectuado |  | SI | 25/12/2014 | El proyecto está operando normalmente. |  | En Operación |  | NICOLE CRISTINA AVILA SALAS | MUNICIPALIDAD DE LANCO (REGION XIV) | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4107500% | 4107500% | 0 | 4115800% | 83 | 4122500% | 67 | 4143500% | 210 | 4143500% | 210 | 4145700% | 22 | 4150400% | 47 | 429 | 429 | La apertura del proyecto fue autorizada a mediados del año 2012. La unidad técnca realizó dos llamados a licitación, donde la gestión de ambos procesos fue deficiente. | [23 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 426950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439950 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 426950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439950 | Montos corresponden a Ficha 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 418340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419340 | No hubo contratación de consultorias. El contrato de obras civiles tuvo una modificación por aumento de $15.666.615.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 418340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419340 | 0 | BIP = SIGFE |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 418340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419340 |  | 0 | 0 | 0 | 1045 | 430935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431980 | No existen diferencias. | [15 empty] | 18491.9951 | 0 | 0 | 0 | 1541.2348 | 657929.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677962.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 608216.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609691.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8996 | 608216.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609691.0429 | -10.0701 | -10.0701 | -7.556 | 0 |  | 654.8776 | 653.2934 | Los gastos contratados fueron inferiores a los gastos recomendados. El proyecto se ajusto a lo recomendado inicialmente. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 480352 | 15667 | 3.262% | La modificación de obras tiene relación con la evacuación de aguas lluvias y la seguridad en el tránsito vehicular y peatonal. Dentro del valor total del aumento de obras se encuentra la disminución de obras referidas a siete iluminarias sobrantes. El costo de las modificaciones de obras asciende a $ 15.666.615, lo que equivale a un 3.9% del costo total originalmente contratado. En consecuencia, el monto total del contrato, modificado asciende a $418.339.954 y no se considera aumento de plazo para la ejecución del contrato. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La Unidad Financiera informa: 1) La modificación de obras tiene relación con la evacuación de aguas lluvias y la seguridad en el tránsito vehicular y peatonal. Dentro del valor total del aumento de obras se encuentra la disminución de obras referidas a siete iluminarias sobrantes. 2) El costo de las modificaciones de obras asciende a $ 15.666.615, lo que equivale a un 3.9% del costo total originalmente contratado. En consecuencia, el monto total del contrato, modificado asciende a $418.339.954 y no se considera aumento de plazo para la ejecución del contrato. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 838385 | 838385 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existió variaciones significativas en la evaluación del proyecto. | Este proyecto se mantuvo dentro de los margenes de costo y tiempo, no existiendo re evaluaciones significativas durante su ejecución | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082697-0 | CONSTRUCCION SALA MULTIPROPOSITO PARA LOS ADULTOS MAYORES, G. LAGOS | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA - REGION XV | GENERAL LAGOS - REGION XV | 2014 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CASA DE ADULTO MAYOR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA COMUNA DE GENERAL LAGOS, POSEE UNA PIRÁMIDE POBLACIONAL CON UN MARCADO ENFASIS EN LOS ADULTOS MAYORES, LO QUE IMPLICA LA NECESIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS, EN POSTULAR A INICIATIVAS QUE BENEFICIEN AL SEGMENTO MÁS IMPORTANTE DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA MULTIPROPÓSITO, DESTINADA A LA RECREACIÓN, Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES VARIADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS, ESTE RECINTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SERÁ EMPLAZADO EN LA CAPITAL COMUNAL, VISVIRI, Y CORRESPONDE A UNA CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA REFORZADA EN LADRILLO, DIVIDIDA EN UNA SALA MULTIPROPOSITO DE 215,65 M2, UN TALLER DE 33,55M2, UNA SALA DE REUNIONES DE 77,39 M2, HALLA DE ACCESO Y OFICINAS MULTIUSO DE 69,25 M2, PATIO INTERIOR CERRADO QUE PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE AGOGEDOR CON LUZ NATURAL, LA CONSTRUCCIÓN ADEMÁS CUENTA CON PUERTAS BATIENTES, VENTANAS DE ALUMINIO, PISO LAMINADO, AISLACIÓN TÉRMICA, Y ACÚSTICA, EQUIPAMIENTO MÍNIMO PARA MINUSVÁLIDOS, ADEMÁS DE TODO LO EXIGIDO POR LA NORMATIVA VIGENTE. LO ANTERIOR QUEDA DE MANIFIESTO EN LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE SUSTENTAN EL PROYECTO. | 1179 |  |  |  | 5 | 1 | A través del Decreto Exento N° 1324 del 13 de Diciembre del 2013, se procede a la liquidación del contrato de Consultorías por Incumplimiento del contrato por parte del Inspector Técnico de Obras, Sr. Paolo Brante Gallardo, en su numeral Quinto del Contrato suscrito con fecha 02 de Septiembre del año 2013, lo que conllevó a la liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito entre el Sr. PAOLO BRANTE GALLARDO, Cédula Nacional de Identidad N° 15.694.497-1, y la Ilustre Municipalidad de General Lagos quien se desempeñó como asesor Externo para apoyar técnicamente al Inspector Técnico de Obras Municipal, en el proyecto denominado ¿Construcción Sala Multipropósito para los adultos mayores, G. Lagos¿ Código BIP 30082697-0.- ID3974-52-LP11 (Portal Mercado Público). Se informa al GORE Arica y Parinacota la liquidación, de común acuerdo, por la imposibilidad del Profesional de asumir la responsabilidad por la que fue contratado, mediante el proceso de licitación pública ID 3974-14-L113, portal Mercado Público, a fin de proceder a cerrar el Item consultorías, según corresponda, y no proceder a la cancelación de los honorarios por incumplimiento del contrato en su punto QUINTO : ¿ La fiscalización y control de la ejecución del trabajo encargado al Asesor Externo, se encontrará a cargo de la Unidad de Planificación Comunal, a través de la Inspección técnica de obras municipal, quien coordinará las acciones tendientes a la óptima supervisión de la obra en ejecución, la cual se relaciona en forma directa con la contratación de los servicios profesionales del Sr. Paolo Brante Gallardo, cuya función de Inspección debe ser desarrollada a lo menos 1 vez a la semana, además de las reuniones técnicas requeridas, a fin de lograr el cumplimiento de lo solicitado por la unidad técnica municipal. De no cumplirse lo anterior atentaría directamente en la cancelación de los honorarios a percibir por el profesional, por cuanto las fiscalizaciones deben ser coincidentes con la entrega de los antecedentes para cada cancelación de honorarios, y su no cumplimiento provocará un desmedro en los emolumentos a recibir por concepto de esta contratación¿. | -80 | [12 empty] | 1 | 0 | La Unidad Técnica Municipal no utilizó los gastos administrativos.- | -100 | 5 | 8 | La fecha de inicio de la obra, se tomó desde el día hábil siguiente a la firma del acta de entrega de terreno, ya quel contrato primitivo se suscribió con fecha 25 de Febrero del año 2013.- Fecha de inicio : 12 de Marzo del 2013.- Fecha de término : 08 de Septiembre del 2013 Contrato primitivo Anexo N° 1 Ampliación de Plazos : 06 de Septiembre del 2013 aumenta 50 días corridos.- Decreto Registra Anexo N° 1 : N° 881 del 09 de Septiembre del 2013.- Decreto Aprueba modificación : N° 1080 del 15 de Octubre del 2013, Modificación de partidas Decreto Registra Modificación : N° 1143 del 24 de octubre del 2013, Registra Modificación de partidas.- Fecha de Término del contrato : 28 de Octubre del 2013.- | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 12 | 4 | La diferencia radica en un aumento de plazos estipulado en 50 días corridos otorgado a la empresa contratista, por motivos relacionados con el clima imperante en la comuna de General Lagos, además de replanteo de la obra, lo que implicó una demora justificada en la ejecución de la obra.-. | 33.3333 | 100 | En atención a los antecedentes, se provoco un desfase de tiempo entre el periodo de ejecución de los gastos adminsitrativos y las obras civiles, según la programación de lo recomendado. La diferencia radica en un aumento de plazos estipulado en 50 días corridos otorgado a la empresa contratista, por motivos relacionados con el clima imperante en la comuna de General Lagos. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/03/2013 | [14 empty] | 246569 | 800 | 247369 | 247370 | -1 | Decreto de llamado a licitación : N° 904 del 13 de Diciembre del 2012.- Decreto de adjudicación : N° 127 de fecha 11 de Febrero del 2013 Fecha de Contrato : 25 de Febrero del 2013.- Decreto aprueba contrato : N° 156 del 01 de Marzo del 2013.- Monto del contrato : 246.000.000, I.V.A incluido. Plazo de ejecución : 180 días corridos Fecha de inicio : 12 de Marzo del 2013.- Fecha de término : 08 de Septiembre del 2013 Contrato primitivo Anexo N° 1 Ampliación de Plazos : 06 de Septiembre del 2013 aumenta 50 días corridos.- Decreto Registra Anexo N° 1 : N° 881 del 09 de Septiembre del 2013.- Decreto Aprueba modificación : N° 1080 del 15 de Octubre del 2013, Modificación de partidas Decreto Registra Modificación : N° 1143 del 24 de octubre del 2013, Registra Modificación de partidas.- Fecha de Término del contrato : 28 de Octubre del 2013.- Decreto Nombra Comisión : N° 1246 del 14 de noviembre del 2013, Nombra Comisión recepción provisoria.- Contratista : Soc. Constructora Pararmar y Cia Ltda.- Profesional encargado Obra : Jorge Eduardo Silva Jones, Ingeniero Constructor ITO Municipal : Alex Fdo. Castillo Blas, Administrador Municipal ATO Municipal : Edgardo Hernández Toro, Arquitecto Garantía del Contrato : Boleta N° 60, Banco Santander, Garantiza el fiel cumplimiento del contrato $ 12.300.000, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Genera Lagos, de fecha 22/02/2013 hasta el 22/04/2014.- Retenciones Según Contrato : 5% del Total Contratado.- $ 12.300.000.- Anticipo : No existe anticipos para este contrato Multas : No existen multas registradas.- : | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 429 | 429 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia entre lo proyectado, lo contratado y lo construido.- | Las magnitudes recomendadas versus reales del proyecto no sufrió modificación. Lo anterior indica en detalles que no existen variaciones. | [12 empty] | Se deberán corregir los remates de la hojalatería, específicamente los forros en cubierta. Los marcos y las hojas de las puertas presentan imperfecciones. Se deberán sellar, corregir o retapar las imperfeciones para posteriormente pintar. Los tornillos también deberán taparse y posteriormente pintar Se observa que las hojas de las puertas no están completamente pintadas. Se deberán pintar las 6 caras que conforman la hoja de cada puerta. Se observa que faltan tornillos por instalar en las bisagras. Se deberán instalar la totalidad de los tornillos en cada bisagra, es decir 6, además cada puerta consulta 3 bisagras. Falta instalar entrada de pestillo en el piso, ya que con el uso de este último, se deteriorará el cerámico instalado. Se deberá limpiar cerraduras y bisagras con manchas de pintura. Se observa cerámico roto en tope de puerta cocina. Cambiar cerámico | 28/10/2013 | La Obra aún se encuentra en el plazo correspondiente a la garantía de correcta ejecución de la obra, por lo que no se ha procedido a la recepción final.- | 28/10/2014 | NO |  |  | El Municipio debe implementar la sala, por cuanto el proyecto no contemplaba este tipo de equipamiento, además de presentar una iniciativa para la construcción del cierre perimetral.- | Sin Operar |  | EDUARDO ALVARADO ARAYA | MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS (REGION XV) | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | 4082300% | 4082300% | 0 | 4093500% | 112 | 4124300% | 308 | 4133000% | 87 | 4133000% | 87 | 4134400% | 14 | 4139400% | 50 | 571 | 571 | En general no existen diferencias significactivas en la ejecución de la iniciativa | [23 empty] | 569 | 0 | 0 | 0 | 800 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247369 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 823 | 254323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257724 | La licitación permitió contratar las obras por un valor levemente inferior al presupuesto aprobado. El ítem consultoría se canceló parcialmente, debido a la renuncia del Inspector de obras, pues encontró un trabajo mejor remunerado. | 569 | 0 | 0 | 0 | 800 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247369 | El contrato de obras alcanzó la suma de $ 246.000.000.-, se suscribió con fecha 25-02-2013, y tiene 180 días corridos como plazo de ejecución. Se le otorgó al contratista una ampliación de plazo por 50 díascorridos, el contrato fué modificado con fecha 06-06-2013. El contrato de consultoría, fué por un periodo menor, atendido que el consultor renunció. Este contrato fue suscrito con fecha 02-09-2013. | 569 | 0 | 0 | 0 | 800 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247369 | -1 | BIP = SIGFE | 569 | 0 | 0 | 0 | 800 | 246001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247370 | 586 | 0 | 0 | 0 | 836 | 253408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254830 | No existen diferencias con el sigfe en los gastos efectuados por la iniciativa. | [15 empty] | 3973.055 | 0 | 0 | 0 | 1268.8371 | 391911.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397153.0671 | 0 | 827.0729 | 0 | 0 | 0 | 1179.9197 | 357655.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359662.3889 | 827.0729 | 0 | 0 | 0 | 1179.9197 | 357653.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359660.9775 | -9.4399 | -9.4402 | -8.7411 | -0.00039242 |  | 838.3706 | 833.6923 | Todas sus partidas sufrieron disminución de montos contratados con lo recomendados. A su vez los gastos obtuvieron sin variación marginal con respecto a lo contratados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | OSVALDO VALDIVIA BERNAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa según sus antecedentes no sufrió reevaluación en su etapa de ejecución, lo que significo no tener modificaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 21 | 19 | -9.5238 | Real < Recomendado | [5 empty] | En virtud a la disminución de los gastos en comparación a los costos recomendados, provoco que el indicador sufriera una variación real en su evaluación ex-post. | En términos generales la ejecución de esta iniciativa de inversión no sufrió mayores detalles que implicaran un resultado distinto a lo recomendado. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A
30067564-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SECTOR NORTE, COMUNA ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2014 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE ARICA. LA SUPERFICIE TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO SERA DE 2.253,50 M2. ESTE CESFAM CONSIDERA LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. CONTEMPLA EJECUTAR RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE DISEÑO, RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2.253,50 M2. CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: - ÁREA ATENCIÓN CLÍNICA = 423.96 M2. - RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN =541.56 M2. - ÁREA ADMINISTRATIVA =235.52 M2. - ÁREA SERVICIO GENERALES =140.95 M2. ?ESPERAS Y CIRCULACIONES =641.67 M2. - MUROS =269.84 M2. | 0 | APS-AUGE-2005 |  |  | 15 | 15 | Respecto a las desviaciones detectadas existe un día de diferencia entre la fecha de término de último contrato, que se cree tiene relación con la carga de información del contrato en el bip, ya que hecha la revisión de los contratos la fecha de término del ultimo contrato es el 10/06/2012. | 0 | 15 | 15 | No se presentan desviaciones respectos a las fechas ingresadas por sistemas y las visualizadas por contrato. | 0 | 13 | 13 | No se presentan desviaciones respectos a las fechas ingresadas por sistemas y las visualizadas por contrato. | 0 | [8 empty] | 18 | 37 | Existe una desviación en lo que respecta a la fecha de término de contrato y el plazo de ejecución de las obras , respecto de lo que se puede señalar: Posterior a la Resolución N°140 del 28 de diciembre del 2010: - Resolución Exenta N°2618, aprueba aumento de plazos en 45 días corridos. - Resolución Exenta N°360, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 14 días. - Resolución Exenta N°577, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 10 días. - Resolución Exenta N°590, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 75 días. - Resolución Exenta N°1148, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 15 días. A pesar de las ampliaciones de contrato el proyecto se ejecuto en menos tiempo del presupuestado. | 105.5556 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 18 | 18 | 37 | 37 | 0 | La diferencia viene dada por las ampliaciones de plazo entregada a la empresa y las dificultades detectadas en la ejecución de la misma. Lo que se encuentra dentro de los plazos razonables de este tipo de Obras. | 105.5556 | 105.5556 | La diferencia viene dada por las ampliaciones de plazo entregada a la empresa y las dificultades detectadas en la ejecución de la misma. Respecto a las desviaciones, en el item de obras, podemos mencionar lo siguiente: Posterior a la Resolución N°140 del 28 de diciembre del 2010, presentamos los siguientes hitos necesarios a destacar: - Resolución Exenta N°2618, aprueba aumento de plazos en 45 días corridos. - Resolución Exenta N°360, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 14 días. - Resolución Exenta N°577, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 10 días. - Resolución Exenta N°590, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 75 días. - Resolución Exenta N°1148, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 15 días. La iniciativa presentó dos reevaluaciones, que tambien impactaron en los plazo de ejecución de los proyectos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 21/02/2011 | [14 empty] | 2506183 | 0 | 2506183 | 725290 | 1780893 | El proyecto fue adjudicado por un monto de M$ 2.368.554, este fue el contrato original y terminó con aumento de costos y modificación en la programación en un Monto de M$2.506.183, las ampliaciones de contrato fueron las siguientes: Resolución Exenta N°2618, aprueba aumento de plazos en 45 días corridos. - Resolución Exenta N°360, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 14 días. - Resolución Exenta N°577, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 10 días. - Resolución Exenta N°590, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 75 días. - Resolución Exenta N°1148, aprueba Modif. programa de Trabajo y determina aumento de plazo en 15 días. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2253 | 2497 | 110.83 | Real > Recomendada | [5 empty] | Existe una diferencia entre lo inicialmente recomendado y lo construido , según consta en permiso de edificación N°16103 y la superficie total edificada es de 2496,49 m2. La diferencia se debe principalmente a aumentos de obras de acuerdo a lo indicado en: -Res. ex N°860, aumento de obra, modificación exterior e interior y rampa norte. -Res. ex N°865, aprueba modificación de obra en estacionamientos. -Res. ex N°1275, aumento de obra y disminución de obra. Eliminación pileta, areas verdes, patio interior y ventanales subterráneos y ventanales aluminio zona subterráneo. - Res. ex N°1340, aumento de obra, cierre perimetral y regulariza obra extraordinaria Extensión del colector. - Res. ex N°2570, aprueba disminuciones y obras extraordinarias. Modificación de Subestación Eléctrica de 100 a 150 KVA . - Res. ex N°2609, Aprueba disminuciones y obra extraordinaria.Cambio de materialidad arranque de agua. | Esta diferencia esta asociado a los aumentos y disminuciones de obra que presentó la iniciativa: Existe una diferencia entre lo inicialmente recomendado y lo construido , según consta en permiso de edificación N°16103 y la superficie total edificada es de 2496,49 m2. La diferencia se debe principalmente a aumentos de obras de acuerdo a lo indicado en: -Res. ex N°860, aumento de obra, modificación exterior e interior y rampa norte. -Res. ex N°865, aprueba modificación de obra en estacionamientos. -Res. ex N°1275, aumento de obra y disminución de obra. Eliminación pileta, areas verdes, patio interior y ventanales subterráneos y ventanales aluminio zona subterráneo. - Res. ex N°1340, aumento de obra, cierre perimetral y regulariza obra extraordinaria Extensión del colector. - Res. ex N°2570, aprueba disminuciones y obras extraordinarias. Modificación de Subestación Eléctrica de 100 a 150 KVA . - Res. ex N°2609, Aprueba disminuciones y obra extraordinaria.Cambio de materialidad arranque de agua. | [12 empty] | Recepción provisoria fue sin observaciones, las que fueron subsanadas posteriormente. | 12/12/2012 | Presenta recepción Definitiva. Según consta en acta de recepción definitiva. | 26/12/2013 | SI | 01/04/2013 | opera en forma normal. |  | En Operación |  | MÓNICA ABARZA LOZANO | SERVICIO SALUD ARICA (REGION XV) | CRISTIAN SAEZ PONTIGO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | 3967400% | 3967400% | 0 | 3973800% | 64 | NA |  | 4054300% | 805 | 4054300% | 805 | 4059500% | 52 | 4066700% | 72 | 993 | 993 | 1.- El proyecto fue financiado con recursos sectoriales, por lo tanto, no aplican los puntos 3,4 y 9. 2.- La diferencia que se produce entre la primera licitación y la suscripción del primer contrato se debe a que este proyecto se licitó 4 veces: * 635-26-LP08: Fecha de publicación 19-08-2008. Se declara desierta con fecha 20-10-2008, ya que no se presentaron ofertas. * 635-11248-LP08: Fecha de publicación 25-03-2009. Se declaran inadmisibles las ofertas, Res. Ex. N°1478 del 02-10-2009. * 635-171-LP09: Fecha de publicación 03-11-2009. Se declaran inadmisibles las ofertas, Res. Ex. N° 493 del 31-03-2010. * 635-196-LP10: Fecha de publicación 04-08-2010. Se adjudica a la empresa Cosal S.A, según Res. Afecta N° 119 de fecha 02-12-2010 con toma de razón el 17-12-2010. 3.-En el punto 7 se coloco una fecha estimada debido a que no se tenia a la mano el decreto N° 1336. | [23 empty] | 15673 | 111231 | 97507 | 0 | 0 | 1680739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905150 | 15673 | 111231 | 97507 | 0 | 0 | 1680739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905150 | Los montos que se ingresaron en "Monto Total Recomendado Corregido", se obtuvieron de la asignación que figura en el BIP, ya que el Decreto N° 1336 del 17 de octubre de 2008 no se tenía a mano. | 15210 | 109086 | 186731 | 0 | 0 | 2508937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819964 | * En el Ítem Consultorías se produce una diferencia, ya que lo contratado son M$ 42.630. * El proyecto fue adjudicado por un monto de M$ 2.368.554 y terminó con aumento de costos y modificación en la programación en un Monto de M$2.508.937, las modificaciones fueron sancionadas por las siguientes resoluciones: 1.- Res. Ex. N° 2269 de fecha 17-11-2011, aumento de obras por M$ 20.123. 2.- Res. Ex. N° 2570 de fecha 22-12-2011, obras extraordinarias por M$ 1.583. 3.- Res. Ex. N° 93 de fecha 20-01-2012, aumento de obras por M$ 13.359. 4.- Res. Ex. N° 424 de fecha 01-03-2012, aumento de obras por M$ 13.374 y obras extraordinarias por M$ 4.549 5.- Res. Ex. N° 860 de fecha 12-04-2012, aumento de obras por M$ 24.255 y obras extraordinarias por M$ 3.011. 6.- Res. Ex. N° 961 de fecha 25-04-2012, aumento de obras por M$ 16.621. 7.- Res. Ex. N° 1275 de fecha 13-06-2012, disminución de obras por M$ 179 y obras extraordinarias por M$ 1.540. 8.- Res. Ex. N° 1340 de fecha 25-06-2012, aumento de obras por M$ 9.684 y obras extraordinarias por M$ 36.505. 9.- Res. Ex. N° 2609 de fecha 16-10-2013, disminución de obras M$ 4.045. ACLARACIÓN En C1 Equipamiento y Equipos se coloco un 1 para poder continuar con la evaluación. | 15130 | 85890 | 182627 | 0 | 0 | 2222536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506183 | 1780893 | BIP > SIGFE | 0 | 10828 | 3896 | 0 | 0 | 710566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725290 | 0 | 11154 | 4013 | 0 | 0 | 798896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814063 | Los gastos que se generaron fueron los siguientes: ETAPA DISEÑO 1.- 2007: Se gastó $ 27.500. ETAPA EJECUCIÓN (Obras Civiles, Equipos, Equipamientos, etc) 1.- 2010: Se gastó $ 710.567. 2.- 2011: Se gastó $ 745.650. 3.- 2012: Se gastó $ 1.049.966. | [15 empty] | 28577.768 | 202813.5179 | 177789.6229 | 0 | 0 | 3064580.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473761.2221 | 3847527.6034 | 23307.6482 | 161506.4487 | 278525.9729 | 0 | 0 | 3978708.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442049.0566 | 23180.6234 | 127281.7205 | 272280.5846 | 0 | 0 | 3967144.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389887.0085 | 27.8743 | 26.3727 | 29.4515 | -1.1743 | 14.0963 | 1758.0645 | 1588.7641 | El proyecto fue adjudicado por un monto de M$ 2.368.554, este fue el contrato original y terminó con aumento de costos y modificación en la programación en un Monto de M$2.506.183. La principal diferencia radica en los siguiente: el primero se entregó para el presupuesto 2008, por lo tanto la fecha de la moneda es del año 2006, actualizado obtengo M$2.461.239. el proyecto se descontinuo y el 2011 obtuvo otro RS, quen moneda 2013 equivale a M$3.081.101. Por lo tanto comparando los gastos reales versus los comparados son mas bajos producto que el proyecto contratado fue mas barato, pero se demoró mas tiempo en ejecutarlo. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MÓNICA ABARZA LOZANO | SERVICIO SALUD ARICA (REGION XV) | CRISTIAN SAEZ PONTIGO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | SI | 2461239 | 38240 | 1.554% | En este caso los aumentos son por: M$ 96.560.719 Disminución por: M$ 58.320.237 Lo que corresponde a: SE ASOCIAN LAS MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES FUNCIONALES Y CAMBIOS EN LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CESFAM, COMO ASÍ DE LOS RECINTOS ASOCIADOS AL EQUIPAMIENTO DE SOPORTE CLINICO (GENERADORES, CALEFACTORES, REDES DE PRESIÓN subestación), correspondiente a M$20.123, subestación por M$1.583. -Modificación de rampas para ambulancias por M$13.359. - Obras varias: modificación de tabiques, radieres y cubiertas, en distintos recintos hospitalarios y otros de inyección de aire por M$17.924. - Modificación interiores y exteriores. Pasamanos y ventanales. Rejas y señalética exterior. M$21.605. - Modificación estacionamientos por un monto de M$16.621. - Aumento y disminución de obra. Areas verde y pilate por M$1.360. - extension del colector y cierre perimetral por M$46.190. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2461239 | 2726061 | 10.7597 | En el caso de las reevaluaciones es importante tener presente lo siguiente: En la última reevaluación se consideró lo siguiente: El proyecto fue adjudicado por un monto de M$ 2.368.554, este fue el contrato original y terminó con aumento de costos y modificación en la programación en un Monto de M$2.506.183. El contrato inicial era por un monto de m$ 2.368.554 y se aumentó en un total de m$ 138.769, lo cual corresponde a un aumento del 5,86%; los plazos del contrato aumentaron de 320 días iniciales a un total de 529, lo cuales corresponde a un 65% de aumento de plazo adicional. la fecha acordada de término de obras, corresponde al día 12 de junio de 2012. Existen multas a la empresa constructora (cosal s.a.) mediante resoluciones n°1875 y 1990, las que alcanzan un monto total de m$ 88.085. En el año 2009 tuvo otra reevaluación por lo siguiente: El presupuesto originalmente aprobado en el item obras civiles se incrementó de m$1.812.244 a m$2.371.662, es decir un 30,87% como resultado de un aumento en los precios unitarios de algunas partidas del presupuesto (arriendo maquinarias, moldajes y fundiciones) asimismo, el item equipamiento tuvo un incremento de m$119.935 a m$149.437, es decir un 24,6% y el item equipos tuvo un aumento de m$105.137 a m$ 150.311, es decir un 42,97%, ambas variaciones como resultado de la actualizacion de valores según acuerdo minsal- mideplan 2008 y de la incorporacion de grupo electrogeno al item equipos. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Existe error en los indicadores. Dada la antiguedad de la iniciativa no es posible contar con los datos que permitan finalizar este análisis. | Dada la antiguedad de esta iniciativa con primer RS del año 2008, se dificultó su analisis no solamente por la discontinuidad que presenta( tuvo que volver a entregarse rate Manual el año 2011), si no por que se tuvo complicaciones con la empresa, ya que no dio compromisos a los plazos establecidos debiendo haber terminado y entregado la obra el año 2012 y teniendo recepcion definitiva el 26-12-2013. La empresa se le cursaron varias mulrta en el trayecto de la ejecución del proyecto. | CRISTIAN SAEZ PONTIGO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A
30072411-0 | REPOSICION CUARTEL BELEN POLICIA DE INVESTIGACIONES ARICA XV | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | 2014 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL PDI | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DATA DE LA DÉCADA DEL 1970 Y FUE DISEÑADO PARA ALBERGAR OTROS USOS DISTINTOS AL QUE HOY SE DESARROLLA. DEBIDO AL CAMBIO DE DESTINO Y EL AUMENTO DE PERSONAL, EL EDIFICIO PRESENTA UNA SERIE DE DEFICIENCIAS QUE ORIGINAN HACINAMIENTO, INHABITABILIDAD Y FALTA DE FUNCIONALIDAD. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL PARA LA PDI DE ARICA, EN UN EDIFICIO DE TRES PISO Y UN SUBTERRÁNEO, EN UN TOTAL DE 3.412 M2, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PRIMER PISO ACCESO, BH, BIRO, BICRIM, BAÑOS, ESCALAS Y CIRCULACIONES CON UN TOTAL DE 1.064,58 MS DISTRIBUIDOS EN 48 RECINTOS; EN SEGUNDO PISO ASETEC, BRIANT, LOCUTORIO, BAÑOS, ESCALAS Y CIRCULACIONES CON UN TOTAL DE 839,24 M2 DISTRIBUIDOS EN 38 RECINTOS; EN TERCER PISO JEFATURA PROVINCIAL, BRIDEC, BRISEX, BIP, SALA MULTIUSO BAÑOS, ESCALAS Y CIRCULACIONES CON UN TOTAL DE 839,73 M2 DISTRIBUIDOS EN 31 RECINTOS; Y EN SUBTERRÁNEO, CASINO, BODEGA UNIDADES, BODEGA GENERAL, SALA DE EQUIPOS, CALABOZOS, CAMARINES, CAMARÍN ERTA, SALA DE ASISTENTES Y BAÑO, DORMITORIOS, Y CIRCULACIONES, CON UN TOTAL DE 668,12 M2 DISTRIBUIDOS EN 31 RECINTOS. EN EL EXTERIOR CONSIDERA CANILES Y ESTACIONAMIENTOS. | 192644 | [7 empty] | 2 | 1 | El equipamiento comprado se ejecutado se adquirío en una compra. No existe diferencia entre lo recomendado y lo real. | -50 | [8 empty] | 1 | 0 | No existe diferencia, la que se produce por la entrada en vigencia del acto admisnitrativo que da origen al pago. | -100 | 12 | 19 | Lo indicado anteriormente coincide con la información que se tiene del proyecto coincide con la indicado mas arriba y es producto de: -Resolucion que da origen al contrato de obra: Resolución DA.A. Nº 02 de 2.8.2011. -Resolución DA.A. Nº 40 de 25.01.2013 : aprueba convenio ad-referendum por disminución y aumento de contrato, aumento de plazo y modificación de programa de trabajo (45días).491+45=536 -Resolución DA.A. Nº 164 de 30.05.2012 :aprueba convenio ad-referendum por disminución y aumento de contrato -Resolución DA.A. Nº 166 de 30.05.2012 : aprueba convenio ad-referendum por aumento de contrato, aumento de plazo y modificación de programa de trabajo (150 días) -Resolución DA.A. Nº 294 de 15.11.2011 : aprueba convenio ad-referendum por disminución y aumento de contrato (el contratista deberá entregar la adecuación del proyecto estructural a la actual normativa sísmica en un plazo no superior a 35 días). | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 19 | 28 | 9 | En terminos generales el proyecto duraba 12 despues se modificó a 16 meses y hubo ampliaciones de plazo por un total de 150 dìas que fueron identificados en los siguientes actos administrativos, terminando en los 19 meses. Los tiempos muertos que hubo sedeben a los ajustes por entrega definitiva de obra. | 58.3333 | 133.3333 | La iniciativa, una vez contratada, sufrió una serie de modificaciones en plazos y montos. El principal motivo de estas variaciones, responden a la adecuación de la iniciativa a la norma sísmica que entro en vigencia el año 2011. Como lo explica la segunda reevaluación, de fecha 19-04-2012, donde se indica que de acuerdo a los estudios de mecánica de suelo y las adecuaciones a los proyectos de estructuras y diseño es necesario ampliar los plazos estimados para la ejecución de la obra. De esta forma se explica también, los tiempos muertos que presentó el proyecto, dada las adecuaciones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/09/2011 | [14 empty] | 3210230 | 5302 | 3215532 | 2940737 | 274795 | 1.-Resolucion que da origen al contrato de obra: Resolución DA.A. Nº 02 de 2.8.2011. 2.-Resolución DA.A. Nº 40 de 25.01.2013 ¿ aprueba convenio ad-referendum por disminución y aumento de contrato, aumento de plazo y modificación de programa de trabajo (45días). 2.1.-Disminuciones a precios del presupuesto ofertado $ 250.419.385 2.2.-Aumentos a precios del presupuesto ofertado $ 14.358.452 2.3.-Aumentos a precios convenidos $ 236.233.710 2.4.-Contratista renuncia a una diferencia de $ 172.777 3.-Resolución DA.A. Nº 165 de 30.05.2012 ¿ aprueba convenio ad-referendum por disminución y aumento de contrato. 3.1.-Disminuciones a precios del presupuesto ofertado $ 76.148.301 3.2.-Aumento a precios del presupuesto ofertado $ 1.000.056 3.3.-Aumento a precios convenidos $ 75.148.245 4.-Resolución DA.A. Nº 166 de 30.05.2012 : aprueba convenio ad-referendum por aumento de contrato, aumento de plazo y modificación de programa de trabajo (150 días) $ 329.052.488. 4.1.-Aumentos de obra por adecuación del proyecto a la Actual norma sísmica, a precios del presupuesto of. $275.560.740 4.2.-Aumento de obra por incorporación de partidas no consideradas en el contrato y proyecto original a precios convenidos $ 53.491.748 5.-Resolución DA.A. Nº 294 de 15.11.2011 ¿ aprueba convenio ad-referendum por disminución y aumento de contrato (el contratista deberá entregar la adecuación del proyecto estructural a la actual normativa sísmica en un plazo no superior a 35 días) 5.1.-Disminución de 143 metros cuadrados de la partida 5,4 área verde $ 5.310.448 5.2.-Aumento del ítem 6.0 valor proforma adecuación del proyecto estructural a la actual normativa sísmica $5.310.448 El gasto sin contrato efectuado corresponde a gastos administrativos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3412 | 3412 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | la magnitud no se vio afectada, no hubo obras complementarios y /o extraordinarias. | El proyecto no registro cambios en la magnitud recomendad versus lo ejecutado. | [12 empty] | Se encuentra con recepcion provisoria. | 25/04/2013 | Se encuentra con recepcion definitiva. | 19/03/2014 | SI | 30/04/2013 | Esta funcionando normalmente,en proceso la liquidacion del proyecto. |  | En Operación |  | MANUEL CORTES | ARQUITECTURA MOP XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | 4053900% | 4073200% | 193 | 4059600% |  | 4064400% | 48 | 4076000% | 116 | 4076000% | 116 | 4078900% | 29 | 4087700% | 88 | 338 | 145 | El proyecto fue reevaluado antes de adjudicar. | [23 empty] | 39562 | 134983 | 0 | 0 | 5303 | 2747935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927783 | 39562 | 134983 | 0 | 0 | 5303 | 2747935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927783 | El proyecto fue reevaluado. | 0 | 133245 | 0 | 0 | 5302 | 3076985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215532 | Un contrato por Obras Civiles M$ 3.076.985 y un contrato por Equipamiento M$ 133.245. | 0 | 133245 | 0 | 0 | 5302 | 3076985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215532 | 274795 | BIP > SIGFE | 0 | 133244 | 0 | 0 | 5302 | 2802191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940737 | 0 | 137256 | 0 | 0 | 5789 | 2933975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077020 | La diferencia con el SIGFE esta en la cancelación del anticipo por M$ 274.794 (Octubre de 2011). | [15 empty] | 62778.5027 | 214196.3557 | 0 | 0 | 8414.6905 | 4360520.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645909.8239 | 4825192.6944 | 0 | 193722.773 | 0 | 0 | 8170.5205 | 4741625.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943519.1632 | 0 | 193722.773 | 0 | 0 | 8170.5205 | 4564430.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4766323.7343 | 6.4058 | 2.5918 | 4.6763 | -3.5844 | -1.22 | 1396.9296 | 1337.758 | En cuanto al ítem consultoría, este finalmente no se contrató y fue asumido por la Dirección de Arquitectura, quedando sin gastos. Las diferencias entre lo contratado y gastado, tanto en obras civiles como en equipamiento, corresponde a los anticipos que entrega el Gobierno Regional, subtitulo 32, y que no quedan reflejados en el BIP. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 3291733 | 3418759 | 3.8589 | El primer RS de la iniciativa tiene fecha 27/12/2010. Una vez licitada la iniciativa las ofertas de los contratistas superaron los costos estimados del proyecto, dando origen a la primera reevaluación con fecha 06/07/2011, aumentando los costos en obras civiles en un 14.7%. Una vez adjudicada la obra, el proyecto sufrió una segunda reevaluación, con fecha 02/04/2012, dada la adecuación a la norma sísmica de los antecedentes técnicos del proyecto, aumentando los costos de la iniciativa en un 11,2%. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2196 | 2206 | 0.45537 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4611091 | 4634917 | 0.51671 | Real > Recomendado | Al comparar los indicadores económicos que dieron origen a la ejecución del proyecto, con los que finalmente resultaron una vez finaliza la iniciativa, el análisis entregó una variación marginal. | La iniciativa presentó 2 reevaluaciones, la primera de ellas con aumento cercano al 15%, debido a la mayor oferta de los contratistas, derivada de la licitación. La segunda reevaluación, es producto de la incorporación de una nueva normativa sísmica en los diseño de la obra, que previamente no estaban vigentes en el primer RS, aumentando el costo de la iniciativa en un 11%. Asimismo, se deja constancia que el BIP no muestra el primer RS original de la etapa de ejecución, en la ventana de solicitudes, cuya fecha es 27-12-2010. | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30120616-0 | CONSTRUCCION EXTENSIÓN ELÉCTRICA QUEBRADA DE ACHA ETAPA 3 Y 4, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2014 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ESTIMULAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR Y A LA VEZ MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE ESTA COMUNIDAD, QUE PRESENTA UNA ALTA VULNERABILIDAD Y DESIGUALDAD SOCIAL, LIMITANDO SUS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO. | ELECTRIFICACIÓN DEL ÁREA. -CONSTRUCCIÓN DE 3.309 MTS. DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA EN CONDUCTOR Nº 6 AWG. -CONSTRUCCIÓN DE 9 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE 25 KVA CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. -CONSTRUCCIÓN DE 8.502 MTS. DE RED DE BAJA TENSIÓN BIFÁSICA EN CONDUCTOR PRE-ENSAMBLADO DE 4*50 MM2. -CONSTRUCCIÓN DE 22 TOMA-TIERRAS DE SERVICIOS. - CONSTRUCCIÓN DE 135 EMPALMES, CON ACOMETIDA, BAJADA Y MEDIDOR. | 1180 | [23 empty] | 4 | 8 | El Convenio considera como plazo de término, "cuatro meses al de la notificación de la Resolución Exenta que autoriza la extensión provisoria" otorgado por la SEC, en este caso se había obtenido con antelación al inicio del proyecto, es decir, 27-11-2012. Se ha considerado como fecha de término a la del Acta Final Comisión Receptora de Obras, ocurrida el 05-12-2013. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | Se explica en Plazo de Obras Civiles | 100 | 100 | El aumento de plazos que evidencia el proyecto, se explica porque se consideró como término de la iniciativa la fecha de recepción de la obra por parte de la comisión receptora. No obstante, el proyecto físicamente, de acuerdo a lo expresado por el GORE, se ejecutó dentro de los plazos establecidos. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 05/06/2013 | [14 empty] | 209480 | 0 | 209480 | 209480 | 0 | Convenio de Electrificación Rural Extensión de Red de Servicio PUblico. Firmado el 22.04.2013. Aprobado por Resolución Afecta N° 44 del 24-04-2013 con Toma de Razón el 16-05-2013. El financiamiento con FNDR por un valor de M$ 209.480.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 135 | 135 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se ejecutó el 100 %., de acuerdo al plano N° 407/12. La empresa hizo entrega de los protocolos de los transformadores, protocolos de medición de puestas a tierra, certificados de exactitud de los medidores y declaración de puesta en servicio de las obras en la SEC. | La cantidad de empalmes recomendados, fue finalmente la cantidad de empalmes conectados. | [12 empty] | La Comisión Receptora fue nombrada por Resolución Exenta N° 1951 del 15-11-2013. No hizo observaciones. | 05/12/2013 | Pendiente | 05/11/2014 | SI | 04/10/2013 | No hay. |  | En Operación |  | ROBERTO AHUMADA VILLANUEVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | 4139700% | 4139700% | 0 | 4128500% |  | NA |  | 4138600% | 101 | 4138600% | 101 | 4143000% | 44 | 4161400% | 184 | 217 | 217 | En general no existe diferencias significativas en el desarrollo del proyecto. La Ley de Presupuestos del año 2013, permite al GORE contratar directamente con cargo al FNDR, la ejecución de proyectos de electrificación rural aprobados para la Región, proyectos que fueron supervisados por el propio GORE. El valor del Convenio de Transferencia corresponde a un subsidio a la Empresa Eléctrica concesionaria del área de ubicación. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200574 | Sin observaciones. Los 200.574 corresponden a valor de la iniciativa al año 2012. Sin embargo, como el proyecto se ejecutó el año 2013, el valor fue actualizado de acuerdo a la normativa vigente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209480 | Existe un solo contrato, que corresponde a un subsidio por la ejecución de la extensión electrica y sus conexiones. No hay modificaciones del monto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209480 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215787 | Los gastos efectuados corresponden a un Anticipo del 50% de la subvención, por un monto de M$ 104.740.-, pago efectuado el día 3-Ago-2013. El pago final se realizó el 06-Dic-2013, por la suma de M$ 104.740.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309083.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309083.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304559.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304559.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304557.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304557.5985 | -1.464 | -1.4644 | -1.4644 | -0.00046342 |  | 2255.9822 | 2255.9822 | De acuerdo a la normativa vigente para el sector energía, el monto recomendado corresponde al subsidio que se entrega a la empresa privada, que hace el Van privado del proyecto igual a cero. El presupuesto entregado por la empresa emelari, es de fecha 05/12/2011, y con este documento se calcularon los indicadores económicos del proyecto, obteniendo un Van negativo (moneda 2010) de M$200.574, con un aporte de la empresa de M$ 38.747. La iniciativa fue postulada al proceso presupuestario 2012, por esta razón se actualizaron los montos y finalmente el subsidio, en moneda 2011, fue de M$ 209.480. Como se puede apreciar en el contrato y el gasto del proyecto, finalmente la iniciativa tuvo un gasto igual al recomendado es decir M$209.480, no experimentando ninguna diferencia, tal como la normativa del sector lo indica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | OSVALDO VALDIVIA BERNAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no sufrió reevaluaciones. Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente, para el sector energía, el monto recomendado no puede ser modificado. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -200574 | -200574 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Como se explicó anteriormente, el monto recomendado corresponde al Van negativo privado de la iniciativa, dado que se trata de un subsidio a la oferta, o al privado como se quiera llamar. Por esta razón el indicador económico no sufre variación en su valor nominal. | La diferencia que presenta el cuadro indicadores de gasto, se debe principalmente a que los antecedentes con el que fue evaluado el proyecto, es decir presupuesto de la empresa privada, corresponden al año 2011, y tuvieron que ser corregido o actualizados para ser presentados al periodo 2012. Además, y el responsable de la diferencia, fue que el finalmente el contrato no consideró la actualización de la ficha para el periodo 2013, quedándose con el monto contratado sólo con la actualización correspondiente al periodo 2012. Asimismo, y de acuerdo a lo expresado por el Gobierno regional, la iniciativa se ejecutó en los plazos estimados a costo de la empresa privada, pagándose la obra una vez finalizado las obras civiles y recepciondados por la comisión técnica. | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A
30004302-0 | REPOSICION JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA CON AMPLIACIÓN A SALA C | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | LA OBRA A EJECUTAR CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA, PARA 36 LACTANTES Y 128 PÁRVULOS. DEL NUEVO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA UN ÁREA DE PÁRVULOS (SALAS DE ACTIVIDADES Y DE HÁBITOS HIGIÉNICOS), UN ÁREA ADMINISTRATIVA (HALL, OFICINAS, BAÑO, COMEDOR Y BODEGAS), Y UN ÁREA DE SERVICIOS (HALL, COCINA GENERAL, BODEGAS Y BAÑOS). EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CONTARÁ ADEMÁS CON PATIOS CUBIERTOS, PASILLOS ESCALERAS Y ASCENSOR. LA OBRA SE EJECUTARÁ EN HORMIGÓN ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO. EL TOTAL DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA ES DE 819,6 MTS2 . | 0 | JARDIN INFANTIL | SUPERACION DE LA POBREZA |  | 3 | 3 | Esta iniciativa de inversión no sufrio variaciones en sus plazos. | 0 | 24 | 24 | Esta iniciativa de inversión no sufrio variaciones en sus plazos. | 0 | 3 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 20 | 0 | Existían gastos administrativos de equipos y equipamientos que no se utilizaron. | -100 | 10 | 10 | No hay diferencias. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 13 | 13 | 34 | 59 | 25 | Esta iniciativa de inversión sufrio variaciones en sus plazos de 25 meses muertos. | 161.5385 | 353.8462 | En atención a los antecedentes, se provoco un alto desfase de tiempos muertos, producto a dos item, gastos administrativos y adquisición de equipamientos. Cabe señalar que esta iniciativa paso por una etapa de reevaluación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 21/04/2010 | [14 empty] | 582655 | 1000 | 583655 | 583654 | 1 | No hay diferencias. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 820 | 820 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias. | Las magnitudes recomendadas versus reales del proyecto no sufrió modificación. A su vez indica en detalles que no existen variaciones. | [12 empty] | Esta iniciativa de inversión obtuvo recepcion provisoria. | 22/09/2011 | Pese a los tiempos muertos, se obtiene recepción definitiva. | 09/01/2013 | SI | 10/01/2013 | Por el momento no existen situaciónes que estan afectando la operación. |  | En Operación |  | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | 3961200% | 3961200% | 0 | 3966000% | 48 | 3974200% | 82 | 4027400% | 532 | 4027400% | 532 | 4028900% | 15 | 4035900% | 70 | 747 | 747 | El proyecto se licitó en febrero de 2009, luego ingresó a revaluación y después de aprobarlo el Consejo Regional se adjudicó en abril de 2010. | [23 empty] | 2156 | 33613 | 1459 | 0 | 2322 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624550 | 2000 | 24537 | 1469 | 0 | 2155 | 394702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424863 | El proyecto fue reevaluado. | 2156 | 27678 | 0 | 0 | 1000 | 552821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583655 | Obras Civiles un contrato $ 552.821 y Equipamiento Varios Contratos $ 27.678. No hay Contratos en Equipos. | 2156 | 27678 | 0 | 0 | 1000 | 552821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583655 | 1 | BIP = SIGFE | 2157 | 27676 | 0 | 0 | 1000 | 552821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583654 | 2425 | 28853 | 0 | 0 | 1198 | 611150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643626 | Diferencia mínima con el SIGFE. | [15 empty] | 3647.0245 | 44739.5629 | 2678.8129 | 0 | 3929.302 | 719680.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774675.1497 | 1056150.9219 | 3421.2026 | 40725.5777 | 0 | 0 | 1690.8419 | 877236.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923074.0455 | 3419.7912 | 40724.1663 | 0 | 0 | 1690.8419 | 862567.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908402.6756 | 19.1563 | 17.2624 | 19.8543 | -1.5894 | -13.9893 | 1107.8081 | 1051.912 | El item obras civiles, sufrió aumentos en sus montos de lo recomendado y contratado. Sin embrago, las partidas de equipamientos y equipos la estimación de lo recomedado fue superior a los contratado y gastados. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 548875 | 748307 | 36.3347 | La causa de la reevaluación fue producto a las variaciones de los precios de mercados, en su efecto y según análisis efectuados por la DRA-MOP, se establecieron aumentos en los costos de las obras civiles. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | En virtud al aumento de los montos contratados sobre lo recomedado en el item de obras civiles, provoco que el indicador sufriera una variación positiva en su evaluación ex-post. | En términos generales la ejecución de esta iniciativa de inversión no sufrió mayores detalles que implicaran un resultado distinto a lo recomendado, tan solo un ajuste de precio de obras civiles. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30035869-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SOMBRERITO EN ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | LA OBRA A EJECUTAR CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA PARA 32 PÁRVULOS Y 18 LACTANTES. EL NUEVO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA UN ÁREA DE PÁRVULOS (SALAS DE ACTIVIDADES Y SALAS DE HÁBITOS HIGIÉNICOS), UN ÁREA DE SALA CUNA (SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDA, SALA DE AMAMANTAMIENTO, COCINA DE SALA CUNA, SEDILE Y BODEGA), UN ÁREA ADMINISTRATIVA (HALL, OFICINAS, BAÑO, COMEDOR Y BODEGAS), Y UN ÁREA DE SERVICIOS (HALL, COCINA EN GENERAL, BODEGAS Y BAÑOS). EL JARDÍN INFANTIL CONTARÁ ADEMÁS CON PATIOS CUBIERTOS, NO CUBIERTOS Y PASILLOS. LA OBRA SE EJECUTARÁ EN HORMIGÓN ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO. EL TOTAL DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS SERÁ DE 547,41MTS2. | 0 | JARDIN INFANTIL |  |  | 10 | 0 |  | -100 | 35 | 35 | No hay diferencias. | 0 | 4 | 4 | No hay diferencias. | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | Existían gastos administrativos de equipos y equipamiento que no se utilizaron. | -100 | 11 | 11 | No hay diferencias. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 13 | 13 | 46 | 59 | 13 | No existen diferencias. | 253.8462 | 353.8462 | En atención a los antecedentes, la reevaluación provoca un desfase de tiempo muertos entre el periodo de la ejecución real y la programación de lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 05/08/2009 | [14 empty] | 378202 | 833 | 379035 | 380081 | -1046 | Los totales coinciden, sin embargo existen datos mal ingresados al SIGFE. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 547 | 547 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias. | Las magnitudes recomendadas versus reales del proyecto no sufrió modificación. | [12 empty] | Esta iniciativa recibio recepción provisorio. | 15/03/2013 | Esta iniciativa tuvo tiempos muertos, no obstante obtuvo recepción definitiva. | 11/04/2013 | SI | 12/04/2013 | Todo se a desarrollado en su normalidad. |  | En Operación |  | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | 3953800% | 3953800% | 0 | 3966000% | 122 | 3974200% | 82 | 3998000% | 238 | 3998000% | 238 | 4003000% | 50 | 4007800% | 48 | 540 | 540 | La licitación se realiza el Noviembre de 2008 y luego ingresa a reevaluación, luego de obtener RS y aprobarlo El Consejo Regional, la iniciativa de adjudica en Junio de 2009. | [23 empty] | 2000 | 15158 | 1082 | 0 | 2154 | 251594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271988 | 2000 | 15158 | 1082 | 0 | 2154 | 251594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271988 | El proyecto fue reevaluado. | 0 | 16064 | 675 | 0 | 833 | 363344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380916 | Un Contrato para Obras Civiles por M$ 363.344, Varios Contratos para Equipamiento por M$ 16.064 y varios contratos para Equipos por M$ 675. | 0 | 16064 | 675 | 0 | 833 | 363344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380916 | 835 | BIP > SIGFE | 0 | 16063 | 676 | 0 | 0 | 363342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380081 | 0 | 17227 | 760 | 0 | 0 | 407906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425893 | En equipamiento existe contrato con Las Pataguas Ltda. por $ 1.489 no ingresado al BIP (29/12/2010). En Equipos existen los contratos con SODIMAC por $ 98 (21/12/2010), con Mellafe y Salas Ltda. por $ 109 (21/12/2010) y con Channels Media S.A. por $ 186 (21/12/2010) no ingresados al BIP. | [15 empty] | 3647.0245 | 27637.7842 | 1973.1193 | 0 | 3927.8906 | 458744.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495930.4118 | 655559.7155 | 0 | 24315.3787 | 1072.6543 | 0 | 1408.5644 | 573741.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600538.1969 | 0 | 24315.3787 | 1072.6543 | 0 | 1408.5644 | 575717.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602514.139 | 21.0932 | 21.4917 | 25.4985 | 0.32903 | -8.0916 | 1101.4884 | 1052.5001 | Destacar que el item de consultoría no se ejecutaron gastos, por ende provoco la mayor variación negativa de las partidas. Sin embargo hubo una variación positiva, generando un gasto real sobre lo recomendado en el item de obras civiles. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 351378 | 464479 | 32.1878 | Las causantes de la reevaluaciones fueron producto aumento de costos de las obras civiles, equipamientos y una disminución en los costos de los equipos. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | En virtud al aumento de los gastos en inversión en comparación a lo recomendados, provoco que el indicador sufriera una variación negativa en su evaluación ex-post. | En términos generales la ejecución de esta iniciativa de inversión no sufrió mayores detalles que implicaran un resultado distinto a lo recomendado. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30064923-0 | CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA EN J. INFANTIL. PACHAMAMA (INTEGR | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA - REGION XV | PUTRE - REGION XV | 2014 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | LA OBRA A EJECUTAR CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SALA CUNA EN EL J.I. PACHAMAMA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUTRE, CON CAPACIDAD PARA 12 LACTANTES. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DA ACTIVIDADES, 1 SALA DE MUDAS, BAÑO, SALA DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS COCINA Y SEDILE. INCLUIRÁ ADEMÁS ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y PATIO CUBIERTO. ESTA SALA CUNA SE CONSTRUIRÁ EN SEGUNDO PISO SOBRE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. LA OBRA SE EJECUTA EN ESTRUCTURA METÁLICA REVESTIDA CON YESO CARTÓN, FIBROCEMENTO Y CUBIERTAS DE ACERO ZINCANADO EN TECHUMBRE. LA SUPERFICIE TOTAL ES DE 103.4 MTS QUE INCLUYE SUPERFICIE UTIL DE RECINTOS,% DE MUROS Y PATIOS CUBIERTOS. ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS LACTANTES.ADEMÁS DE LA AMPLIACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA VIVENDA PARA LA EDUCADORA DE LA SALA CUNA, DE 9.28MTS2. LA SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO ES DECIR SALA CUNA MÁS AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA DE LA EDUCADORA ES DE 112.68MTS2. | 0 | JARDIN INFANTIL |  |  | 8 | 0 |  | -100 | 2 | 16 | No es posible detetcra la diferencia indicada se establece que los contratos de equipamiento se ajustaron de acuerdo a lo recomendado inicialmente. A lo mejor es por que es un proyecto muy antiguo en sistema. | 700 | 3 | 5 | NO existe diferencia entre lo considerado inicialmente y lo contratado, las fechas indicadas y su diferencia dicen relación con el momento de entrada envigencia de dichos contratos. | 66.6667 |  |  |  |  | 11 | 23 | las variaciones presentes se expresan ya que los gastos administrativos no se han terminado de pagar, por lo que la fecha de ultimo estado de pago no es la que corresponde, ya que aun se encuentra pendiente asi mismo la fecha a considerar por sistema BIP. | 109.0909 | 8 | 8 | El tiempo real en los cuales incurrio el término de obras es 8 meses, la diferencias presenciadas podrìa ser producto que es una iniciativa que se empezò el 2008 y tiene muchos años en ejecución. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 16 | 16 | 38 | 38 | 0 | No existen ampliaciones o disminuciones de plazos de acuerdo a lo que se tiene como Antecedentes. Las obras fueron ejecutadas en las fechas programadas. | 137.5 | 137.5 | Dentro del analisis de los itemes, se puede identificar claramente que los plazos de equipamientos y gastos adminsitrativos fueron las variables que generaron el aumento de plazo de tiempos muertos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/09/2009 | [14 empty] | 189959 | 1870 | 191829 | 191826 | 3 | El equipamiento presenta: - Res. Exenta Nº1414. - Compras a suma alzada de equipamientos y equipos regustradas en BIP. y en el caso de Obra: Resolucion DA Nª239 del 31 de julio del 2009. Lo anterior no fue pagado con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 113 | 113 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existen diferencias entre lo presentado inicialmente y lo ejecutado. | Las magnitudes recomendadas versus reales del proyecto no sufrió modificación. en su inidad de medidas. | [12 empty] | LA COMISION DESIGNADA EFECTUO LA RECEPCION PROVISIONAL CON OBSERVACONES. Esta fue la principaldificultad que presentò la iniciativa en su desarrollo. | 12/04/2012 | LA COMISION DESIGNADA EFECTUO LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 30/08/2012 | SI | 09/09/2011 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACION DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, ANTES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS, POR ENCONTRARSE EN TRAMITE EL PERMISO DE CONSTRUCCION. SE COLOCO LA FECHA ARRIBA INDICADA YA QUE EL SISTEMA NO DEJO INGRESAR LA FECHA CON EL AÑO 2010 |  | En Operación |  | MANUEL CORTES | ARQUITECTURA MOP XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3970300% | 3970300% | 0 | 3976500% | 62 | 3979700% | 32 | 4002500% | 228 | 4002500% | 228 | 4005700% | 32 | 4011400% | 57 | 411 | 411 | El Proyecto fue reevaluado y luego del RS se aprobó por el Consejo Regional. | [23 empty] | 1538 | 9549 | 1431 | 0 | 1920 | 145992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160430 | 1538 | 9549 | 1431 | 0 | 1920 | 145992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160430 | El proyecto fue reevaluado. | 0 | 3773 | 744 | 0 | 1870 | 185442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191829 | No existen diferencias. | 0 | 3773 | 744 | 0 | 1870 | 185442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191829 | 3 | BIP = SIGFE | 0 | 3771 | 743 | 0 | 1870 | 185442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191826 | 0 | 4211 | 835 | 0 | 2207 | 207958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215211 | Existen diferencias mínimas con el SIGFE. | [15 empty] | 2804.4264 | 17410.8725 | 2609.6549 | 0 | 3500.2403 | 266194.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292519.877 | 343712.3022 | 0 | 5947.5857 | 1179.9197 | 0 | 3114.9316 | 292824.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303067.1736 | 0 | 5946.1743 | 1179.9197 | 0 | 3114.9316 | 293510.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303751.6964 | 3.6057 | 3.8397 | 10.2617 | 0.22587 | -11.6262 | 2688.0681 | 2597.4396 | Obras civiles sufrio aumentos de montos sobre los recomendado . No obstante los equipamientos sufrieron una variación negativa marginal con respecto a lo recomendados. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 207257 | 243528 | 17.5005 | La reevaluación se genero debido a las variaciones en los costos de obras civiles, equipamientos y equipos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 20701 | 21701 | 4.8307 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador costo - eficiencia debido a que hubo una suplementación en la inversión de obras civiles. | En términos generales la ejecución de esta iniciativa de inversión no sufrió mayores detalles que implicaran un resultado muy distinto a lo recomendado. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101323-0 | CONSTRUCCION VIAS EVACUACION, ZONA TIERRAS BLANCAS, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | SECTORIAL | F.N.D.R. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SURGE LA NECESIDAD DE CONTAR CON SALIDAS DE EMERGENCIAS Y EVACUACION PARA LA POBLACION DEL SECTOR DE TIERRAS BLANCAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ENCIERRO DE TERRENOS DESNIVELADOS, EN CASO DE UN EVENTO SISMICO Y POTENCIAL TSUNAMI. | SE PRETENDE CONSTRUIR DOS RAMPAS DE EVACUACION PEATONAL EN EL SECTOR DE TIERRAS BLANCAS, QUE PERMITAN CONECTAR A LA POBLACION DE DICHA ZONA CON LA AVENIDA LUIS BERETTA PORCEL Y DE ESA FORMA PERMITIR LA EVACUACION A UN SECTOR ALTO DE LA CIUDAD, QUE PERMITA FACILITAR LA EVACUACION DE LA POBLACION DESDE LA ZONA DE RIESGO, HACIA UNA COTA DE ALTURA SEGURA, ANTE LA EVENTUALIDAD DE UN TSUNAMI. LAS RAMPAS SON DE 354 M² CADA UNA, CON BARANDAS DE ACERO, MUROS DE CONTENCION EN HORMIGON, CON PENDIENTES ADECUADAS E ILUMINACION CON ENERGÍA SOLAR. | 960 | [19 empty] | 5 | 15 | EL PLAZO RECOMENDADO ES 5 MESES Y EL REAL ES 20 MESES, LA VARIACION DEL PLAZO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVO OBEDECE A LAS MODIFICACIONES PLANTEADAS AL DISEÑO DEL PROYECTO Y SU COMPLEMENTO EN LA EJECUCION DE OBRA. ASI SE OBTIENE LA DIFERENCIA DE 15 DIAS. | 200 | 5 | 20 | Obra ejecutada en base a 02 contratos, uno con ejecucion en de mayo 2012 a junio 2013 y financiamiento FNDR. el 2do contrato se ejecuta con financiamiento sectorial entre agosto 2013 y enero 2014. Dadas las divergencias entre el diseño y su implantacion en el terreno, el primer contrato se ejecuta en su totalidad quedando pendiente la ejecucion del ultimo tramo de rampa para resolver las obras faltantes. El 2do contrato resuleve las obras faltantes para la correcta conexion y funcionamiento de cada sistema de rampas. | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 32 | 31 | -1 | Debido a situaciones de divergencias con el diseño y el catastro de elementos existentes, se debio autorizar un total de 05 aumentos de plazo para dar resolucion a dichas tematicas. Posteriormente y en base a lo estipulado en el 2do contrato se autoriza un total de 02 aumentos de plazo para resolver la situacion de traslado de postacion electrica existente y la posterior recepcion de las empresas de servicio de las obras ejecutadas por cuanto parte de la obra se emplaza en sectores en donde existen tendidos sanitarios y electricos. | 128.5714 | 121.4286 | El plazo recomendado incialmente es de 5 meses y el real de ejcución es de 20 meses. Lo anterior es producto que la obra ejecutada en base a 02 contratos, uno con ejecución entre mayo 2012 a junio 2013 y financiamiento fndr. El 2do contrato se ejecuta con financiamiento sectorial entre agosto 2013 y enero 2014. Dadas las divergencias entre el diseño y su implantación en el terreno, el primer contrato se ejecuta en su totalidad quedando pendiente la ejecución del último tramo de rampa para resolver las obras faltantes. El 2do contrato resuelve las obras faltantes para la correcta conexión y funcionamiento de cada sistema de rampas producto de las diferencias encontradas en el diseño original. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 18/05/2012 | [14 empty] | 320658 | 1575 | 322233 | 323333 | -1100 | 1er contrato de proyecto $ 276.480.393. (FNDR) 2do contrato de proyecto $ 72.924.831 (sectorial) | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 708 | 708 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SI BIEN EN LA OBRA HUBO AUMENTO DE PLAZOS QUE FUERON EXPLICADOS NO ASÍ AUMENTOS DE OBRA. SE EJECUTÓ LO PROYECTADO. | Si bien en la obra hubo aumento de plazos que fueron explicados no así aumentos de obra. Se ejecutó lo proyectado. | [12 empty] | se otorga la recepcion provisoria por gestiones pendientes con la empresa electrica para traslado del poste electrico existente. | 30/12/2013 | mediante informe de la ONEMI se determina mantener el poste electrico. la obra se recepciona en conformidad | 09/01/2014 | SI | 10/01/2014 | problemas en el funcionamiento de los postes de iluminacion fotovoltaica (diseño) por cuanto no otorgan la seguridad necesaria para resistir golpes o movimientos prolongados a su eje. |  | En Operación |  | ERIKA DIAZ RIQUELME | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XV REGION |  |  |  |  | 4061700% | 4087000% | 253 | 4064500% |  | 4069700% | 52 | 4102200% | 325 | 4102200% | 325 | 4104700% | 25 | 4109600% | 49 | 479 | 226 | El proyecto fue reevaluado con la finalidad de corregir alcances del diseño elaborado. la diferencia observada se fundamenta en que el proyecto tubo que ser licitado nuevamente, por lo tanto la diferencia que se presenta en la información que se indica más arriba. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 282792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 284792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286367 | En los que respecta a fuente FNDR la iniciativa no presenta diferencias, se contrato lo que se aprobó. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 349405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350980 | El monto contratado por obras civiles con cargo al fndr es de m$ 276.481. Existe un monto adicional que fue aportado por serviu. la iniciativa se reevaluó por obras extraordinarias que ascendieron a un 26 % del valor contratado originalmente, los que fueron financiados con fondos sectoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 321758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323333 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 321758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 333587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335307 | La diferencia con el SIGFE se debe a el pago del anticipo por M$ 27.649 (Junio/2012) y al aporte de fondos sectoriales. que ascendieron a un 26% del valor contratado originalmente. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.5667 | 448744.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451244.4816 | 517980.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.586 | 513965.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516392.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.586 | 470820.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473248.0081 | 14.4375 | 4.8762 | 4.9194 | -8.355 | -8.6359 | 668.4294 | 665.0006 | El 1er contrato de proyecto es por $ 276.480.393 (FNDR) y en el segundo caso para 2do contrato de proyecto $ 72.924.831 (sectorial). Existe una diferencia detectada por el bip que se debe a: los gastos cargados al segundo contrato alcanzan los $44.177, existiendo una diferencia que asciende a $28748, los que no fueron cargados en el BIP, por lo que el gasto real efectivo asciende a M$349.406, lo que equivale a 8,22% de desvió respecto de lo contratado, que va en la línea de lo estimado por el BIP. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA | CRISTIAN SAEZ PONTIGO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 319717 | 367001 | 14.7893 | Primera Reevaluación: Los antecedentes de reevaluación surgen producto de dos procesos licitatorios fallidos, los cuales fueron declarados desiertos, recalculándose los presupuestos en base a los incrementos evidenciados en los precios unitarios del hormigón y enfierradura. La alternativa seleccionada contempla la construcción de dos vías de escape (lotes 12 y 17) en hormigón armado, impermeabilización, rellenos, con sus respectivas barandas, demarcación de pavimentos e iluminación fotovoltaica para las soluciones. la segunda alternativa evaluada correspondió a rampas de acero, cuyo vac ascendió a m$ 362.794.- la cual es superior a la alternativa seleccionada cuyo vac ascendió a m$ 315.295.- Segunda Reevaluación: Fue por obras extraordinarias que ascendieron a un 26 % del valor contratado originalmente, los que fueron financiados con fondos sectoriales. Se recomiendó el desarrollo de las modificaciones justificadas las que consideran una intervención de 378 m2 para el lote 12 y 474 m2 para el lote 17, las cuales incluyen barandas, pavimentos e iluminación fotovoltaica (3 luminarias). lo anterior permitirá llevar a buen término el desarrollo de la iniciativa y no afecta la naturaleza del proyecto. El plazo de la obra se extiende por 90 días adicionales a los considerados inicialmente. La actualización de los indicadores de resultados de la alternativa seleccionada entrega como resultado un vac($m)=349.884; cae($m)=30.505. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 31 | 31 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Los indicadores fueron actualizados en especifico el VAC el cual presentó una variación de un 3%. | El proyecto se llegó a terminar y está operativo , pero la principal dificultad que tuvo dice relación primero con la estimacion de los costos en cual se incurre, que produjo que se declarara decierta un par de veces , lo segundo y mas importante es que si bien se contaba con los diseños validados por la contraparte técnica, en este sentido Serviu estos al ser jecutados tenía mal elaborados los perfiles topográficos, los que al no ser revisados fueron ejecutados y trajeron como consecuencia que el proyecto de obra estuvier a desnivel lo que fue corregido con una segunda reevaluación, con fondos sectoriales. | CRISTIAN SAEZ PONTIGO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A
30070285-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR ALTO CAMARONES ALTO CHACA SUR | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | ESTE PROYECTO POSTULA A LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DE LA RUTA 5, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA ZONA DE ALTO CAMARONES (KM 1991.5) Y EL SECTOR ALTO CHACA SUR (KM. 2009,2), EN LA COMUNA DE CAMARONES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA., CUYA LONGITUD APROXIMADA ES DE DE 17,7 KM. SE CONSIDERA REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, OBRAS DE SANEAMIENTO, MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS ANEXAS, AMPLIAR BERMAS, CONSTRUIR PARADAS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA, REFUGIOS PEATONALES Y ESTACIONAMIENTOS PARA CAMIONES EN LOS LUGARES QUE SE REQUIERE Y SE MEJORARÁN LOS EMPALMES CON LAS RUTAS TRANSVERSALES. |  |  |  |  | 23 | 10 | EL PROYECTO SE RECOMENDÓ EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2010, CONSIDERANDO QUE EMPEZABA A EJECUTARSE EL MES DE ABRIL DEL 2010, PERO LA ASESORÍA COMENZÓ EN FEBRERO DEL 2011, ES DECIR CON 11 MESES DE DIFERENCIA. CON RESPECTO A LA DIFERENCIA EN EL PLAZO DE TÉRMINO, SE DEBE A QUE HUBO QUE CARGAR PAGOS EN EL AÑO 2013. | -56.5217 | [16 empty] | 23 | 11 | EL PROYECTO SE RECOMENDÓ EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2010, CONSIDERANDO QUE EMPEZABA A EJECUTARSE EL MES DE ABRIL DEL 2010, PERO LA OBRA COMENZÓ EN FEBRERO DEL 2011, ES DECIR CON 11 MESES DE DIFERENCIA. CON RESPECTO A LA DIFERENCIA EN EL PLAZO DE TÉRMINO, SE DEBE A QUE HUBO QUE CARGAR PAGOS EN EL AÑO 2013. | -52.1739 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 23 | 23 | 11 | 11 | 0 | EL CONTRATO DE OBRAS INICIÓ CON UN PLAZO DE 300 DÍAS, Y TUVO UN AUMENTO DE PLAZO DE 32 DÍAS LA ASESORÍA INICIÓ CON UN PLAZO DE 273 DÍAS Y TUVO UN AUMENTO DE 27 DÍAS. | -52.1739 | -52.1739 | variacion obedece a deficiente estimacion de plazos por parte de unidad técnica no observados en proceso de evaluación y aprobación ex ante | Variación del -100% al -50% | Un año | Dos Años | Variación de -100% a -50% | 16/03/2011 | [14 empty] | 5748055 | 0 | 5748055 | 5748046 | 9 | OBRA:ADJUDICADO POR M$ 3.846.057, RES DV Nº 934 DEL 10/12/2010/. MODIF Nº1 RESOL DV Nº 5514 DEL 28/09/2011 POR M$ 672.773/ MODIF Nº2 RESOL DV Nº 8133 DEL 16/12/2011 POR M$ 479.712 MODIF Nº3 RESOL DGOP Nº 739 DEL 14/02/2012 POR M$ 21.978 REAJUSTES POR M$ 526.469 ASES:ADJUDICADO POR RES Nº 977 DEL 31/12/2010 POR M$ 193.111 MODIF RES Nº 271 DEL 30/03/2012 POR M$ 4.052 MODIF RESO Nº 1375 DEL 13/03/2013 POR M$ -1.845 REAJUSTES POR M$ 5.805 | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 18 | 18 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | SegUn lo señalado por la Unidad Técnica, fueron ejecutadas las obras recomendadas, correspondientes a la reposición de 18 km de pavimento de la Ruta 5, en el Sector comprendido entre la zona de Alto Camarones y el Sector Alto Chaca, en la Comuna de Camarones. | [12 empty] | sin observaciones | 16/03/2012 | sin observaciones | 04/01/2013 | SI | 31/01/2012 | El proyecto se encuentra en normal funcionamiento |  | En Operación |  | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4006300% | 4006300% | 0 | 4021000% | 147 | NA |  | 4057500% | 365 | 4057500% | 365 | 4061800% | 43 | 4066500% | 47 | 602 | 602 | La gestion administrativa se dio de acuerdo a los tiempos esperados. | [23 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | sin observaciones | 203271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750261 | Obras adjudicado por M$ 3.846.057, más modificaciones por M$ 1.174.463, más reajustes, alcanzan un monto de M$ 5.546.930. Asesorías adjudicada por M$ 193.111, que más modificaiones por M$ 2.207, más reajustes,determinan un monto contratado por M$ 201.125 | 201125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5748055 | 9 | BIP = SIGFE | 201121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5748046 | 218467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272590 | VIALIDAD NO CUENTA CON INFORMACIÓN QUE DETALLE LO INGRESADO POR EL SIGFE, QUE PERMITA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN, POR LO QUE NO PODEMOS MANIFESTARNOS ACERCA DE DIFERENCIAS ENTRE SIGFE Y EL GASTO INGRESADO POR VIALIDAD. | [15 empty] | 789530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10421796 | 0 | 313240.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8547897.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861137.6663 | 308348.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8544718.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8853067.3543 | -14.9749 | -15.0524 | -11.2907 | -0.091075 |  | 491837.0752 | 474706.5983 | Los montos contratados y los gastos reales fueron menores que el monto recomendado, con una variación de -14,9% y -15% respectivamente. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 7384080 | 1176670 | 15.94% | LAS MODIFICAIONES QUE SUFRIÓ EL PROYECTO POR ITEM, ESTÁN INGRESADAS EN CUADRO ANTERIOR | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no aplica | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se puede estimador indiocador corregido, pues no se dispone del flujo de caja del proyecto ex ante. | a menor monto de invesrión debe aumentar el vans (si el flujo de los beneficios netos es el mismo a lo estimado ex ante). a priori, el proyecto sigue siendo rentable socialmente. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30106327-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CUYA, CAMARONES | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | CAMARONES - REGION XV | 2014 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE CUYA ES UN SECTOR RURAL QUE NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SE ENCUENTRA FUERA DE ALGUNA CONCESIÓN SANITARIA. POR ENDE ESTAN EXPUESTOS A RIESGOS EN LA SALUD FISICA DE SUS HABITANTES. | LA ETAPA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CUYA. ESTAS OBRAS CONTEMPLAN LO SIGUIENTE: CAPTACIÓN, HABILITACIÓN DE UN SONDAJE DE 100 M DE PROFUNDIDAD. INSTALACIONES Y SUMINISTRO DE GENERADOR ELECTRICO. UN ESTANQUE DE REGULACIÓN SEMIENTERRADO DE 10 M3 EN HORMIGON ARMADO. RED DE DISTRIBUCIÓN DE 1.300 ML DE LONGITUD APROX. INSTALACIÓN DE 55 ARRANQUES DOMICILIARIOS DE 1/2" Y 3/4" Y LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN BASE A OSMOSIS INVERSA. IGUALMENTE SE CONSIDERA EL COSTO DE LA CONSULTORÍA UN 15 % DEL VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | 225 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 4 | Corresponde a lo ofertado tecnicamente por la consultora. | -42.8571 | [16 empty] | 6 | 6 | Aumentos de plazo por demora en respuesta por parte de otras entidades. (vialidad) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 6 | 6 | 10 | 43 | 33 | Aumentos de plazo por demora en respuesta por parte de otras entidades. (vialidad) | 66.6667 | 616.6667 | El proyecto se ejecuto en un plazo de 37 meses mayor a lo estimado en la evaluación ex ante del mismo. Esta variación respondió, segUn lo señalado por la Unidad Técnica, al excesivo tiempo muerto que se genero producto de los aumentos de plazos provocados por las demoras en la respuesta por parte de las entidades responsables de vialidad. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/11/2012 | [14 empty] | 449202 | 0 | 449202 | 449202 | 0 | No presentan modificacion de contrato en ninguna indole. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 55 | 55 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo ninguna clase de modificacion desde el estudio al proyecto de construccion. | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, el proyecto fue ejecutado de conformidad a la magnitud de obras recomendadas, que correspondieron a la construcción de 55 arranques domiciliarios que conformaron el Sistema de Agua Potable Rural de Cuya, Comuna de Camarones. | [12 empty] | Falta Registro Fotografico para tableros electricos Faltan escalines mejorados, segun acuerdos de inspector. Entrega de planos con V°B°. Informe Final Corregido. | 17/06/2013 | Resolucion en proceso. (fecha tentativa) | 31/07/2014 | SI | 12/07/2013 | Se encuentra operativo en base lo realizado en terreno y estudios comprometidos. |  | En Operación |  | PAOLO BRANTE GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XV REGION | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | 4071500% | 4071500% | 0 | 4104500% | 330 | NA |  | 4122600% | 181 | 4122600% | 181 | 4122600% | 0 | 4126300% | 37 | 548 | 548 | Corresponde a tiempos estimados por Dirección. | [23 empty] | 56101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430104 | 56101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430104 | Corresponde de acuerdo a lo establecido en estudio correspondiente a planta de ósmosis y sus redes de abastecimiento de agua potable. | 58592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449201 | No se evidencia modificaciones de contrato. | 58591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449200 | -2 | BIP = SIGFE | 58591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449202 | 60516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464182 | No se evidencia modificaciones de contrato. | [15 empty] | 86451.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576337.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662788.8408 | 662788.8408 | 86903.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579954.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666857.8701 | 85411.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569729.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655140.5335 | 0.61393 | -1.154 | -1.1466 | -1.7571 | -1.154 | 11911.6461 | 10358.7096 | De alguna manera, señalar que todos los items sufrieron variaciones marginales en sus montos contratado versus lo recomedado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 469601 | 469601 | 0 | El incremento total reevaluado afectó al ítem obras civiles y de consultoría, que en su efecto se debió reajustar a un 15 % del valor total de las obras civiles, segUn convenio suscrito entre la empresa aguas del altiplano S.A. y la DOH-MOP. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 594245 | 588301 | -1.0003 | Real < Recomendado | [5 empty] | En virtud al aumento de gastos de inversión en relación a lo recomendado, provocaron que el indicador sufriera una variación marginal negativa en su evaluación ex-post. | En términos generales la ejecución de esta iniciativa de inversión no sufrió mayores detalles que implicaran un resultado distinto a lo recomendado. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A
30114915-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS VIAS CONTIGUAS A SITIOS F Y G, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2014 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE REQUIERE LA INTERVENCION DE LAS VIAS DE USO PUBLICO EN TORNO A LOS LOTES SITIO F Y G, ARICA, DONDE SE PRODUJO EL ACOPIO DE MATERIALES ALTAMENTE CONTAMINADOS, ANTE LA INEXISTENCIA DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LOS SITIOS SEÑALADOS, AGRAVADOS POR PARTICULAS EN SUSPENSIÓN. | EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO EN LAS VÍAS CONTIGUAS A LOS SITIOS F Y G, ESPECÍFICAMENTE LA CALLE CHAPIQUIÑA ORIENTE (EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE OSCAR QUINA Y LINDEROS), EL TENIENTE, LA PAZ, CALLE DEL VELÓDROMO, PRODUCTO QUE ESTAS VÍAS NO SE ENCUENTRAN CONSTITUIDAS. ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL SELLADO DE LAS VÍAS SELECCIONADAS, A TRAVES DE LA INSTALACIÓN DE ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON, YA QUE ACTUALMENTE ESTAS VIAS SE ENCUENTRAN CONFORMADAS CON SUPERFICIES DE TIERRA COMPACTADA. ADEMAS CONTEMPLA LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CORRESPONDIENTES, TALES COMO: SEÑALETICA Y REFUGIO PEATONAL, OBRAS DE PROTECCION TALUD EN CALLE LINDEROS, EQUIVALENTE A 1.500 M2, MUROS DE CONTENCION EN CALLE CHAPIQUIÑA DE 15 ML. LO ANTERIOR EN BASE A UN PROGRAMA DE TRABAJO QUE CONTEMPLE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES A MITIGAR EL IMPACTO DE LAS EMISIONES DE POLVO Y MATERIAL DERIVADOS DE LAS OBRAS. SUPERFICIES DE CALZADAS: 12.218.5 M2 SUPERFICIES DE ACERAS: 14.864,5 M2 TOTAL SUPERFICIE A INTERVENIR : 27.083 M2 | [20 empty] | 2 | 25 | el proyecto original es declarado desierto en el 2011, por lo que en el 2012 se licita en dos etapas la primera via trato directo y la segunda mediante licitacion publica. | 1150 | 3 | 7 | la obra tiene fecha de termino segun contrato el dia 10.05.2012, fecha en la cual el contratista da termino a las obras, restando la visita de la comision tecnica y la subsanacion de observaciones las cuales se realizaron al 30.05.2013. | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | el proyecto original es declarado desierto en el 2011 (tercer trimestre), por lo que en el 2012 se licita en dos etapas la primera via trato directo y la segunda mediante licitacion publica, esto genera un aumento en la ejecucion del proyecto, el cual no se contemplo. | 400 | 400 | El proyecto original es declarado desierto en el 2011, por lo que en el 2012 se licita en dos etapas la primera via trato directo y la segunda mediante licitacion publica. Esto fue lo que atrazó en mayor medida la ejecución del proyecto. La gran diferencia de días que se registra radica en que el proyecto en su primera licitación fue declarado desierto y se licita nuevamente para adjudicarse. Presenta dos licitaciones. En el caso de la primera licitación se realiza mediante la Propuesta publica 19/2012, con fecha de inicio el 19.10.2012, contratada por un monto de $331.950.172. El proyecto se reevalúa y en el segundo contrato se realiza mediante trato directo N°62/2012, por un monto de $327.665.191, el cual posteriormente tuvo una disminucion de $26.669.958, debido a que el proyecto contemplaba una acera la cual estaba incorporada en un proyecto futuro. y ademas se contrataron obras extraordinarias por un valor de $9.360.202. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 19/10/2012 | [14 empty] | 642277 | 1400 | 643677 | 643676 | 1 | la primera licitacion se realiza mediante la Propuesta publica 19/2012, con fecha de inicio el 19.10.2012, contratada por un monto de $331.950.172. el segundo contrato se realiza mediante trato directo N°62/2012, por un monto de $327.665.191, el cual posteriormente tuvo una disminucion de $26.669.958, debido a que el proyecto contemplaba una acera la cual estaba incorporada en un proyecto futuro. y ademas se contrataron obras extraordinarias por un valor de $9.360.202. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 27083 | 27083 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | el proyecto sufrio disminuciones en las partida de aceras de adoquin por un valor de M$26.669, a que el proyecto contemplaba una acera la cual estaba incorporada en un proyecto futuro (Mejoramiento Parque Chapiquiña). Ademas se contrataron obras extraordinarias por un monto de M$9.360, para la contratacion de shotcrete en un talud no considerado, necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de lo proyectado. | El proyecto sufrió disminuciones en las partida de aceras de adoquin por un valor de M$26.669, a que el proyecto contemplaba una acera la cual estaba incorporada en un proyecto futuro (Mejoramiento Parque Chapiquiña). Ademas se contrataron obras extraordinarias por un monto de M$9.360, para la contratacion de shotcrete en un talud no considerado, necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de lo proyectado. Se construyen los metros cuadros indicados originalmente a pesar de la modificación en las intervenciones. | [12 empty] | el proyecto tuvo observaciones mejnores por parte de la comision receptora, principalmente remates de adoquin con solera y el sellado de adoquines. | 27/05/2013 | se recepciono conforme a lo proyectado. | 30/05/2013 | SI | 30/05/2013 | alguna de las aceras ejecutadas en este proyecto son utilizada como estracionamiento de autos y camiones, situacion que puede afectar la durabilidad de las obras, al no estar diseñados estos pavimentos para udo vehicular. |  | En Operación |  | ERIKA DIAZ RIQUELME | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XV REGION |  |  |  |  | 4076400% | 4076400% | 0 | 4078100% | 17 | 4079900% | 18 | 4115800% | 359 | 4115800% | 359 | 4120100% | 43 | 4124300% | 42 | 479 | 479 | La gran diferencia de días que se registra radica en que el proyecto en su primera licitación fue declarado desierto y se licita nuevamente para adjudicarse. Presenta dos licitaciones. En el caso de la primera licitación se realiza mediante la Propuesta publica 19/2012, con fecha de inicio el 19.10.2012, contratada por un monto de $331.950.172. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 581664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 581664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583064 | El proyecto se reevalúa y en el segundo contrato se realiza mediante trato directo N°62/2012, por un monto de $327.665.191, el cual posteriormente tuvo una disminucion de $26.669.958, debido a que el proyecto contemplaba una acera la cual estaba incorporada en un proyecto futuro. y ademas se contrataron obras extraordinarias por un valor de $9.360.202. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 642277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643677 | Lo contratado fue lo que se llevó a efecto y en ese sentido no existen diferencias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 642277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643677 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 642276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 663127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664656 | Finalmente con los ajustes mencionados con anterioridad en lo financiado y lo gastado no existe diferencias. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.5235 | 923004.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925226.411 | 1108627.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.011 | 940964.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943122.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.011 | 935931.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938089.794 | 1.9343 | 1.3903 | 1.4005 | -0.53365 | -15.3828 | 34.6376 | 34.5579 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado, con variaciones positivas para ambos casos. Esto indica que los montos contratados y gastos reales fueron levemente superiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA | CRISTIAN SAEZ PONTIGO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 655544 | 642305 | 97.98% | el proyecto sufrio disminuciones en las partida de aceras de adoquin por un valor de M$26.669, a que el proyecto contemplaba una acera la cual estaba incorporada en un proyecto futuro (Mejoramiento Parque Chapiquiña). Ademas se contrataron obras extraordinarias por un monto de M$9.360, para la contratacion de shotcrete en un talud no considerado, necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de lo proyectado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 655544 | 785488 | 19.8223 | En el caso anterior se hizo la corrección del moto del proyecto reevaluado el que al comparar el monto total del proyecto de la rrevaluación del Historial rate y de la ficha IDI 2012 era distinto. Por lo que el valor que dio origen al monto M$ 785.488, (moneda, Diciembre 2013) fue el monto M$ 697.239 de Diciembre del 2010, ficha 2012. En el caso de la reevaluación es posible mencionar: Los antecedentes de reevaluación surgen producto del proceso licitatorio fallido, el cual fue declarado desierto dado que la oferta más económica presentada superaba al presupuesto oficial en un 18,6%, por lo que se recalcularon los presupuestos en base a los incrementos evidenciados en los precios unitarios del adoquín principalmente. La alternativa seleccionada contempló la intervención de 27.083m2, incluyendo calzadas y aceras en adoquines de cemento de bajo costo de mantención, el horizonte de evaluación fue de 20 años, entregando los siguientes indicadores van m$23.955,6, tir 6,5%, tri 9,4%. es pertinente señalar que se realizó el correspondiente análisis de sensibilidad al proyecto, y tal como lo demuestra la tir, queda en evidencia la alta sensibilidad del proyecto ante un nuevo aumento de los costos de inversión, los que no podrían superar el 4% del monto actual recomendado por esta reevaluación. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 23956 | 26155 | 9.1793 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.5 | 6.5 | 0 | Real = Recomendado | La diferencia que se presenta en la actualización del VAN dice relación con la actualización que presenta el año de la moneda que se encuentra expresado es decir, se llevó el valor al año 2013 y se comparó y presentó un aumento de 9,2%. | El proyecto se licitó en dos etapas y una de las etapas que fue la que ingresó a la reevaluación por la modificaciones indicadas, posee aumento y disminuciones de partidas que no afectaron la naturaleza final de la iniciativa. De acuerdo con la contraparte técnica, alguna de las aceras ejecutadas en este proyecto son utilizada como estacionamiento de autos y camiones, situación que puede afectar la durabilidad de las obras, al no estar diseñados estos pavimentos para uso vehicular. Lo anterior se debió a información diagnóstica que omitió el formulador del proyecto. | CRISTIAN SAEZ PONTIGO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A
Notas:
Nota 1: Los proyectos marcados en color celeste en el código BIP no disponen de información completa del gasto real por cuanto fueron proyectos cofinanciados con aportes sectoriales y/o municipales, los cuales no se encuentran reportados en su totalidad en el BIP ni en SIGFE
Nota 2: En Gestión Administrativa las celdas marcadas en color verde no presentan las diferencias de fechas que dan como resultado valores negativos.
Nota 3: Los textos en color rojo incorporan correciones a la información original extraída desde el BIP.